## Лист2
Объекты, финансируемые в рамках Инвестиционной программы г.Минска на 2024 год и планируемые к началу строительством в текущем году
№ п/п | Наименование объекта | Заказчик | Проектная организация | Дата и номер заключения гос. экспертизы (в случае отсутствия – планируемый срок получения заключения гос. экспертизы) | Изначально планируемый срок начала СМР | Планируемый срок начала СМР (объективный) | Примечания | № п/п | УКАЗАТЬ дату и номер заключения гос. экспертизы!!! (в случае отсутствия - дату передачи в органы гос. экспертизы) | Наличие проектной документации (в случае отсутствия – планируемый срок получения заключения гос. экспертизы)
1 | Реконструкция Центрального детского парка имени М.Горького по ул.Фрунзе, 2 в г.Минске | УП «Минскзеленстрой» | ОАО «Белреставрация» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 2 | 2 кв. 2024 г.
2 | Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина. Квартал № 3 (включая очереди строительства) (включая проектные работы) | КУДП «УКС Фрунзенского района г.Минска» | ООО «КомплексЭнергоПроект» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 6 | имеется
3 | Многоквартирный жилой дом по улице Малинина в границах микрорайона «Серебрянка-1» в г.Минске | КУП «ЗЭПК» | ООО «Бюро комплексного проектирования» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 11 | 3 кв. 2024 г.
4 | «Реконструкция, реставрация зданий №13, №15 по ул.Советской в г.Минске» 2-ая очередь строительства (включая проектные работы) | КУП «Минская спадчина» | ОАО «Институт «Минскгражданпроект» |  | 2 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 13 | 1 кв. 2024 г.
5 | Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Орловской до ул. Некрасова в г. Минске | ГП «Гордорстрой» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 15 | имеется
6 | Строительство тепловой сети для подключения жилых домов по ул. Казинца, 27 и ул. Казинца, 29 к централизованному теплоснабжению в г.Минске | ГП «Гордорстрой» | РУП "Белнипиэнергопром" |  | 3 кв. 2024 г. |  |  | 19 | 2 кв. 2024 г.
7 | Строительство светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Минска (с выделением очередей строительства) | ГП «Гордорстрой» | УП "Минскинжпроект" |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 22 | 2 кв. 2024 г.
8 | Реконструкция водовода ж/б Д1000 мм от насосной станции 2-го подъема, расположенный по адресу : Минский район , Колодищанский с/с,92/1,район пос.Городище до насосной станции 2-го подъема , расположенной по адресу: ул.Макаенка,4 в г. Минске с выделением очередей строительства | ГП «Гордорстрой» | ООО "Квазар-Техно" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 27 | 2 кв. 2024 г.
9 | Реконструкция коллектора ливневой канализации, расположенного под зданием по адресу: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 57 | ГП «Гордорстрой» | УП "Минскинжпроект" |  | 3 кв. 2024 г. |  |  | 31 | 3 кв. 2024 г.
10 | Реконструкция диспетчерской станции " Кульман" в г.Минске | ГП «Гордорстрой» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 33 | 3 кв. 2024 г.
11 | Возведение снегосплавного пункта в районе ул. Карвата в г. Минске | ГП «Гордорстрой» | ООО "ЭНЭКА-ИНЖИНИРИНГ" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 34 | 2 кв. 2024 г.
12 | Возведение снегосплавного пункта в районе пер. Софьи Ковалевской в г. Минске | ГП «Гордорстрой» | ООО "ЭНЭКА-ИНЖИНИРИНГ" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 35 | 2 кв. 2024 г.
13 | Строительство блочно-модульной газовой котельной для обеспечения отопления и горячего водоснабжения Государственного учреждения образования " Минский городской образовательно-оздоровительный центр "Лидер" | ГП «Гордорстрой» | РУП "Белнипиэнергопром" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 36 | 3 кв. 2024 г.
14 | Строительство аварийных выпусков на дождевом коллекторе "Слепянка" в слепянскую водную сисиему в районе ул.Васнецова, ул.Плеханова, ул.Ванеева ( 3шт) | ГП «Гордорстрой» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 37 | 3 кв. 2024 г.
15 | «Реконструкция помещения здравоохранения и (или) предоставления социальных услуг под помещение специализированное для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, внутренних дел по ул. Максима Богдановича, 144-404 в г. Минске» (включая проектные работы) | КУДП «УКС Советского района г.Минска» | УП «Минскпроект» |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 40 | 3 кв. 2024 г.
16 | Группа жилых домов в границах ул.Карвата - ул.Геологическая - ул.Высокая - ул.Связистов (1,2,3 очереди строительства) (благоустройство и озеленение территории (льготируемые, нельготируемые по НДС), гараж-стоянка открытого типа№9, 10 по генплану (льготируемые по НДС), распределительные, магистральные сети, распределительные сети 10КВ, КПУТ №16 по генплану, ТП №12, 17 по генплану, ПНС №18 по генплану) (включая проектные работы) (2 оч.) | КУДП «УКС Заводского района г.Минска» | УП «Минскпроект» |  | 3 кв. 2024 г. (октябрь 2024 г.) |  |  | 52 | 2 кв. 2024 г.
17 | «Снос неиспользуемого административно-хозяйственного здания по пер.Калининградский, 17 в г.Минске» (включая проектные работы) | КУДП «УКС Заводского района г.Минска» | ОДО «Респект проект» |  | 2 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 59 | 2 кв. 2024 г.
18 | «Снос капитального строения с инвентарным номером 500/С-29346 по пер.Переходной 2-й, 6А в г.Минске» (включая проектные работы) | КУДП «УКС Заводского района г.Минска» | ОАО «Минскметропроект» |  | 2 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 60 | 2 кв. 2024 г.
19 | «Реконструкция здания по ул. Тикоцкого, 59 под учреждение специального образования для дальнейшего размещения в нем Центра коррекционно - развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г.Минска» (проектные работы) | КУДП «УКС Заводского района г.Минска» | УП «Минскпроект» |  | 3 кв. 2024 г. |  |  | 61 | 2 кв. 2024 г.
20 | «Строительство линий связи (включая проектные работы)» по ул. Корженевского | ГУВД Мингорисполкома | УП «Минскинжпроект» |  | 3 кв. 2024 г. (ноябрь 2024 г.) |  |  | 62 | 2 кв. 2024 г.
21 | «Строительство линий связи (включая проектные работы)» по ул. Гурского | ГУВД Мингорисполкома | УП «Минскинжпроект» |  | 3 кв. 2024 г. (ноябрь 2024 г.) |  |  | 66 | 2 кв. 2024 г.
22 | «Строительство линий связи (включая проектные работы)» по ул. Нестерова | ГУВД Мингорисполкома | УП «Минскинжпроект» |  | 3 кв. 2024 г. (декабрь 2024 г.) |  |  | 67 | 2 кв. 2024 г.
23 | «Строительство единой системы видеонаблюдения (включая проектные работы)», в том числе строительство подсистемы видеоконтроля АСУДД (1-16-я очереди строительства) (4 оч.) | ГУВД Мингорисполкома | ОАО «АГАТ-системы управления» управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 69 | 2 кв. 2024 г.
24 | Многоквартирные жилые дома с объектами административно-общественного назначения и многоуровневой стоянкой для автомобилей и с помещениями административно-общественного назначения в квартале просп. Жукова- ул. Железнодорожной- ул. Разинской (включая проектные работы) | КУДП «УКС Запад» | УП «Минскпроект» |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 71 | 2 кв. 2024 г.
25 | Возведение общежития квартирного типа по ул.Алибегова в г.Минске (включая проектные работы) | КУДП «УКС Запад» | УП «Минскпроект» |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 74 | 3 кв. 2024 г.
26 | Подготовка территории для строительства детской поликлиники в границах ул.Грушевская - ул.Щорса в г.Минске (включая проектные работы) | КУДП «УКС Запад» | ЗАО «Оргстрой» |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 76 | 2 кв. 2024 г.
27 | Средняя школа на 792 места в микрорайоне Сокол в г.Минске (проектные работы) | КУДП «УКС Запад» | УП «Минскпроект» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 79 | 3 кв. 2024 г.
28 | «Застройка микрорайона Лошица-10» (включая очереди строительства) (включая проектные работы) (4,5 оч.) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскпроект" |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 81 | 2 кв. 2024 г.
29 | "Реконструкция ул. Авакяна, Быховской, Пензенской, Сенницкой в кварталах № 3, 5 жилой застройки в г. Минске" (включая проектные работы) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 82 | 3 кв. 2024 г.
30 | "Реконструкция ул. Сенницкой в квартале № 7 жилой застройки в г. Минске" (включая проектные работы) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 83 | 2 кв. 2024 г.
31 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок1) ( включая проектные работы) (1-4 оч.) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 85 | 2 кв. 2024 г.
32 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД (включая проектные работы) (2 оч.) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 2 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 86 | 1 кв. 2024 г.
33 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110 кВ «Береговая» (включая проектные работы) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 87 | 3 кв. 2024 г.
34 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения. (Участок №1) (включая проектные работы) (2 оч.) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 88 | 2 кв. 2024 г.
35 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег».Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 -ЛР2- проезд Проектируемый №2 в г.Минске(включая проектные работы) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 90 | 2 кв. 2024 г.
36 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая № 4 от ул. Павлины Медёлки до Долгиновского тракта в г.Минске | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 91 | 3 кв. 2024 г.
37 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая №27 от ул. Проектируемой №17 до поворота на пер. Ермака в г.Минске | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 95 | 3 кв. 2024 г.
38 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая № 17 от Долгиновского тракта до въезда в квартал 2А1 в г.Минске | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскинжпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 96 | 3 кв. 2024 г.
39 | «Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» в г. Минске». 2-я очередь (проектные работы) | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 104 | имеется
40 | «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» | УП «УКС Мингорисполкома» | УП "Минскпроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 108 | 3 кв. 2024 г.
41 | Строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Выготского, 16 (включая проектные работы) | УП «УКС Мингорисполкома» | РУП "Институт "Белгоспроект" |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 109 | 3 кв. 2024 г.
42 | «Квартал жилой застройки в границах ул.Филимонова-Слепянской водной системы – ул.Столетова в г.Минске». 2-я очередь строительства (включая проектные работы) | ГПО «Минскстрой» | ЗАО «ОРГСТРОЙ» |  | 3 кв. 2024 г. (4 кв. 2024 г.) |  |  | 111 | 2 кв. 2024 г.
43 | «Квартал жилой застройки в границах ул.Филимонова-Слепянской водной системы – ул.Столетова в г.Минске». 4-я очередь строительства (включая проектные работы) | ГПО «Минскстрой» | ЗАО «ОРГСТРОЙ» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 112 | 3 кв. 2024 г.
44 | «Квартал жилой застройки в границах ул.Филимонова-Слепянской водной системы – ул.Столетова в г.Минске». 5-я очередь строительства (включая проектные работы) | ГПО «Минскстрой» | ЗАО «ОРГСТРОЙ» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 113 | 3 кв. 2024 г.
45 | «Квартал жилой застройки в границах ул.Филимонова-Слепянской водной системы – ул.Столетова в г.Минске». 7-я очередь строительства (включая проектные работы) | ГПО «Минскстрой» | ЗАО «ОРГСТРОЙ» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 114 | 3 кв. 2024 г.
46 | «Квартал жилой застройки в границах ул.Филимонова-Слепянской водной системы – ул.Столетова в г.Минске». Жилой дом № 3.3 по генплану | ГПО «Минскстрой» | РУП «БЕЛСТРОЙ-ЦЕНТР» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 115 | имеется
47 | Реконструкция с реставрацией Дворца гражданских обрядов и прилегающей территории по ул. Коммунистическая, 8 в г. Минске (проектные работы) | КУДП «УКС Центрального района г.Минска» | УП «Минскпроект» |  | 4 кв. 2024 г. |  |  | 117 | 3 кв. 2024 г.