## ГПР 1553
Приложение
к дополнительному соглашению №1
от _________
к договору строительного подряда
от 07.06.2024 № 7/26-2024
График строительства (производства работ)
| Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)
(наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ДЕКАБРЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮЛЬ 2024 | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮЛЬ 2024 |  | Стоимость, рублей / объем
[14 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0532 |  |  |  | 1.0073 | 1.0147 | 1.0221 | 1.0296 | 1.0371 | 1.0447 | 1.0519 | 1.0592 | 1.0665 | 1.0739 | 1.0813 | 1.0888 | 1.0963 | 1.1039 | 1.1115 | 1.1192 | 1.1269 | 1.1347 | 1.142 | 1.1493 | 1.1567 | 1.1641 | 1.1716
| объект 1. | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 868265.68 | 870806.46 | 914457.32 | 914457.32 | 917133.13 | 1030394.35 |  | 1342.9 | 15168.18 | 15445.48 | 24967.04 | 32742.56 | 13462.36 | 13643.23 | 13200.19 | 30762.67 | 38696.28 | 42496.24 | 33778.06 | 28389.7 | 29394.32 | 29732.23 | 24815.38 | 67456.95 | 133612.98 | 129354.18 | 138379.08 | 128520.94 | 45033.4
| смета 1.2. | 16.23-01 АС-С2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 122.16 | 122.16 | 128.66 | 128.66 | 128.66 | 132.27 | 0 | 13.06 | 39.45 | 39.74 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ж2-20-10-70 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ НА СВАИ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 122.16 | 122.16 | 128.66 | 128.66 | 128.66 | 132.27 |  | 13.06 | 39.45 | 39.74 | 40.02
[7 empty] | ШТ | 0.132 |  | 0 | 122.16 |  |  |  |  | 0.0132 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396
| смета 1.5. | 16.23-01 АС-С5 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН, СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 83245.41 | 83332.25 | 87674.08 | 87674.08 | 87765.54 | 90932.29 | 0 | 1329.84 | 14946.41 | 15223.61 | 24927.02 | 32646.4 | 902.54 | 956.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 231.25 | 232.52 | 243.55 | 243.55 | 244.89 | 253.98 |  | 24.86 | 25.04 | 50.43 | 50.8 | 51.17 | 25.76 | 25.92
[7 empty] | М3 | 73.332 |  | 1.27 | 231.25 |  | 1.34 |  |  | 7.3332 | 7.3332 | 14.6664 | 14.6664 | 14.6664 | 7.3332 | 7.3332
3 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА 0,2М (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  |  | 5 |  |  | 227.3 | 229.49 | 239.39 | 239.39 | 241.7 | 250.66 |  | 24.52 | 24.71 | 49.78 | 50.14 | 50.5 | 25.42 | 25.59
[7 empty] | М3 | 3.54 |  | 2.19 | 227.3 |  | 2.31 |  |  | 0.354 | 0.354 | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0.354 | 0.354
4 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА ШИРИНУ 0,25М ВДОЛЬ ШПУНТА (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  |  | 6 |  |  | 56.5 | 57.04 | 59.51 | 59.51 | 60.08 | 62.31 |  | 6.1 | 6.14 | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 6.32 | 6.37
[7 empty] | М3 | 1.056 |  | 0.54 | 56.5 |  | 0.57 |  |  | 0.1056 | 0.1056 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112 | 0.1056 | 0.1056
5 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПОГРУЗКА ГРУНТА,ДОРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, НА АВТОСАМОСВАЛЫ |  |  |  | 7 |  |  | 14.47 | 14.56 | 15.24 | 15.24 | 15.33 | 15.89 |  | 1.55 | 1.56 | 3.16 | 3.18 | 3.21 | 1.61 | 1.62
[7 empty] | М3 | 4.596 |  | 0.09 | 14.47 |  | 0.09 |  |  | 0.4596 | 0.4596 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192 | 0.4596 | 0.4596
6 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  |  | 8 |  |  | 86.4 | 86.4 | 91 | 91 | 91 | 94.37 |  | 9.23 | 9.3 | 18.74 | 18.88 | 19.01 | 9.57 | 9.64
[7 empty] | Т | 68.567 |  | 0 | 86.4 |  |  |  |  | 6.8567 | 6.8567 | 13.7134 | 13.7134 | 13.7134 | 6.8567 | 6.8567
7 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 9 |  |  | 454.21 | 454.21 | 478.37 | 478.37 | 478.37 | 496.1 |  | 48.54 | 48.9 | 98.5 | 99.22 | 99.95 | 50.32 | 50.67
[7 empty] | Т | 76.3121 |  | 0 | 454.21 |  |  |  |  | 7.6312 | 7.6312 | 15.2624 | 15.2624 | 15.2624 | 7.6312 | 7.6312
8 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 10 |  |  | 28.38 | 28.56 | 29.89 | 29.89 | 30.08 | 31.22 |  | 3.05 | 3.08 | 6.2 | 6.24 | 6.29 | 3.17 | 3.19
[7 empty] | М3 | 77.928 |  | 0.18 | 28.38 |  | 0.19 |  |  | 7.7928 | 7.7928 | 15.5856 | 15.5856 | 15.5856 | 7.7928 | 7.7928
9 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ |  |  |  | 11,12 |  |  | 53.12 | 53.41 | 55.95 | 55.95 | 56.26 | 58.32 |  | 5.71 | 5.75 | 11.58 | 11.67 | 11.75 | 5.92 | 5.94
[7 empty] | М3 | 16.848 |  | 0.29 | 53.12 |  | 0.31 |  |  | 1.6848 | 1.6848 | 3.3696 | 3.3696 | 3.3696 | 1.6848 | 1.6848
10 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 13 |  |  | 186.52 | 186.52 | 196.44 | 196.44 | 196.44 | 203.72 |  | 19.93 | 20.07 | 40.45 | 40.75 | 41.05 | 20.66 | 20.81
[7 empty] | Т | 31.3373 |  | 0 | 186.52 |  |  |  |  | 3.1337 | 3.1337 | 6.2675 | 6.2675 | 6.2675 | 3.1337 | 3.1337
11 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 11.32 | 11.38 | 11.92 | 11.92 | 11.98 | 12.42 |  | 1.22 | 1.23 | 2.46 | 2.48 | 2.5 | 1.26 | 1.27
[7 empty] | М3 | 16.848 |  | 0.06 | 11.32 |  | 0.06 |  |  | 1.6848 | 1.6848 | 3.3696 | 3.3696 | 3.3696 | 1.6848 | 1.6848
12 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  |  | 15 |  |  | 5.59 | 5.62 | 5.89 | 5.89 | 5.92 | 6.13 |  | 0.6 | 0.6 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 0.62 | 0.62
[7 empty] | М3 | 16.848 |  | 0.03 | 5.59 |  | 0.03 |  |  | 1.6848 | 1.6848 | 3.3696 | 3.3696 | 3.3696 | 1.6848 | 1.6848
13 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  |  | 16 |  |  | 24.17 | 24.29 | 25.46 | 25.46 | 25.59 | 26.55 |  | 2.6 | 2.62 | 5.27 | 5.31 | 5.35 | 2.69 | 2.71
[7 empty] | М3 | 16.848 |  | 0.12 | 24.17 |  | 0.13 |  |  | 1.6848 | 1.6848 | 3.3696 | 3.3696 | 3.3696 | 1.6848 | 1.6848
14 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12 ПРОХОДОК |  |  |  | 17 |  |  | 24.65 | 24.77 | 25.96 | 25.96 | 26.09 | 27.05 |  | 2.65 | 2.67 | 5.37 | 5.41 | 5.45 | 2.74 | 2.76
[7 empty] | М3 | 16.848 |  | 0.12 | 24.65 |  | 0.13 |  |  | 1.6848 | 1.6848 | 3.3696 | 3.3696 | 3.3696 | 1.6848 | 1.6848
15 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ И ПАЗУХ ,ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ МЕСТНЫМ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ |  |  |  | 18,19 |  |  | 116.24 | 116.88 | 122.42 | 122.42 | 123.09 | 127.66 |  | 12.49 | 12.58 | 25.34 | 25.53 | 25.71 | 12.95 | 13.06
[7 empty] | М3 | 36.864 |  | 0.64 | 116.24 |  | 0.67 |  |  | 3.6864 | 3.6864 | 7.3728 | 7.3728 | 7.3728 | 3.6864 | 3.6864
16 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  |  | 20 |  |  | 86.4 | 86.4 | 91 | 91 | 91 | 94.37 |  | 9.23 | 9.3 | 18.74 | 18.88 | 19.01 | 9.57 | 9.64
[7 empty] | Т | 68.567 |  | 0 | 86.4 |  |  |  |  | 6.8567 | 6.8567 | 13.7134 | 13.7134 | 13.7134 | 6.8567 | 6.8567
17 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М |  |  |  | 21 |  |  | 24.77 | 24.9 | 26.09 | 26.09 | 26.23 | 27.19 |  | 2.66 | 2.68 | 5.4 | 5.44 | 5.48 | 2.76 | 2.77
[7 empty] | М3 | 36.864 |  | 0.13 | 24.77 |  | 0.14 |  |  | 3.6864 | 3.6864 | 7.3728 | 7.3728 | 7.3728 | 3.6864 | 3.6864
18 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  |  | 22 |  |  | 12.24 | 12.3 | 12.89 | 12.89 | 12.95 | 13.47 |  | 1.32 | 1.33 | 2.67 | 2.69 | 2.71 | 1.37 | 1.38
[7 empty] | М3 | 36.864 |  | 0.06 | 12.24 |  | 0.06 |  |  | 3.6864 | 3.6864 | 7.3728 | 7.3728 | 7.3728 | 3.6864 | 3.6864
19 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  |  | 23 |  |  | 394.81 | 397.75 | 415.81 | 415.81 | 418.91 | 434.45 |  | 42.5 | 42.82 | 86.26 | 86.89 | 87.53 | 44.07 | 44.38
[7 empty] | М3 | 36.864 |  | 2.94 | 394.81 |  | 3.1 |  |  | 3.6864 | 3.6864 | 7.3728 | 7.3728 | 7.3728 | 3.6864 | 3.6864
20 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М |  |  |  | 24 |  |  | 336.26 | 338.41 | 354.15 | 354.15 | 356.41 | 369.64 |  | 36.16 | 36.42 | 73.4 | 73.93 | 74.47 | 37.49 | 37.77
[7 empty] | Т | 1.0385 |  | 2.15 | 336.26 |  | 2.26 |  |  | 0.10385 | 0.10385 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2077 | 0.10385 | 0.10385
21 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 60 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 10 М |  |  |  | 25 |  |  | 93.6 | 94.18 | 98.58 | 98.58 | 99.19 | 102.85 |  | 10.06 | 10.14 | 20.43 | 20.58 | 20.73 | 10.43 | 10.48
[7 empty] | Т | 0.15095 |  | 0.58 | 93.6 |  | 0.61 |  |  | 0.015095 | 0.015095 | 0.030189 | 0.030189 | 0.030189 | 0.015095 | 0.015095
22 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 26 |  |  | 269.02 | 270.46 | 283.33 | 283.33 | 284.85 | 295.42 |  | 28.9 | 29.12 | 58.66 | 59.09 | 59.52 | 29.96 | 30.17
[7 empty] | Т | 1.0385 |  | 1.44 | 269.02 |  | 1.52 |  |  | 0.10385 | 0.10385 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2077 | 0.10385 | 0.10385
23 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 27 |  |  | 93.14 | 93.67 | 98.1 | 98.1 | 98.66 | 102.34 |  | 10.01 | 10.09 | 20.32 | 20.47 | 20.62 | 10.38 | 10.45
[7 empty] | Т | 0.15095 |  | 0.53 | 93.14 |  | 0.56 |  |  | 0.015095 | 0.015095 | 0.030189 | 0.030189 | 0.030189 | 0.015095 | 0.015095
24 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНОВ |  |  |  | 28 |  |  | 144.94 | 145.68 | 152.65 | 152.65 | 153.43 | 159.09 |  | 15.57 | 15.69 | 31.59 | 31.82 | 32.05 | 16.14 | 16.23
[7 empty] | Т | 0.074664 |  | 0.74 | 144.94 |  | 0.78 |  |  | 0.0074664 | 0.0074664 | 0.014933 | 0.014933 | 0.014933 | 0.0074664 | 0.0074664
25 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА РАСХОД ПРИНЯТ СОГЛАСНО П.1.7 ТЕХ.ЧАСТИ НРР8.03.105-2022 : ДВУТАВРЫ |  |  |  | 29,30,31,32,33 |  |  | 3686.81 | 3686.81 | 3882.95 | 3882.95 | 3882.95 | 4026.89 |  | 394 | 396.87 | 799.58 | 805.4 | 811.3 | 408.44 | 411.3
[7 empty] | Т | 1.0882 |  | 0 | 3686.81 |  |  |  |  | 0.10882 | 0.10882 | 0.21763 | 0.21763 | 0.21763 | 0.10882 | 0.10882
26 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ШПУНТОВЫЙ РЯД ИЗ ПОДТОВАРНИКА |  |  |  | 34,35 |  |  | 439.38 | 441.11 | 462.76 | 462.76 | 464.58 | 481.79 |  | 47.14 | 47.49 | 95.66 | 96.36 | 97.07 | 48.87 | 49.2
[7 empty] | М2 | 8.4 |  | 1.73 | 439.38 |  | 1.82 |  |  | 0.84 | 0.84 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.84 | 0.84
27 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ДЕМОНТАЖ ПОДТОВАРНИКА |  |  |  | 36 |  |  | 144.31 | 145.69 | 151.99 | 151.99 | 153.44 | 162.53 | [7 empty] | 162.53
[7 empty] | М2 | 8.4 |  | 1.38 | 144.31 |  | 1.45 | [8 empty] | 8.4
28 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ДОСОК |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.504 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.504
29 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ |  |  |  | 38,39,40,41 |  |  | 20.24 | 20.29 | 21.32 | 21.32 | 21.37 | 22.06 |  |  | 6.56 | 6.61 | 4.43 | 4.46
[7 empty] | ШТ. | 0.168 |  | 0.05 | 20.24 |  | 0.05 |  |  |  | 0.0504 | 0.0504 | 0.0336 | 0.0336
30 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  |  | 42,43 |  |  | 309.28 | 309.67 | 325.73 | 325.73 | 326.14 | 336.55 |  |  | 100.01 | 100.74 | 67.66 | 68.14
[7 empty] | Т | 0.042275 |  | 0.39 | 309.28 |  | 0.41 |  |  |  | 0.012682 | 0.012682 | 0.008455 | 0.008455
31 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) КРЕПЛЕНИЕ ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ |  |  |  | 44,45 |  |  | 6054.67 | 6059.83 | 6376.78 | 6376.78 | 6382.21 | 6585.63 |  |  | 1956.98 | 1971.34 | 1323.81 | 1333.5
[7 empty] | ШТ. | 1.956 |  | 5.16 | 6054.67 |  | 5.43 |  |  |  | 0.5868 | 0.5868 | 0.3912 | 0.3912
32 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) СТРУЙНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ |  |  |  | 46 |  |  | 3615.26 | 3620.83 | 3807.59 | 3807.59 | 3813.46 | 3934.99 |  |  | 1169.32 | 1177.9 | 790.99 | 796.78
[7 empty] | М3 | 4.2272 |  | 5.57 | 3615.26 |  | 5.87 |  |  |  | 1.2682 | 1.2682 | 0.84545 | 0.84545
33 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 0,5Т |  |  |  | 47 |  |  | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17
[7 empty] | ШТ. | 0.084 |  | 0.01 | 0.77 |  | 0.01 |  |  |  | 0.0252 | 0.0252 | 0.0168 | 0.0168
34 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 1Т |  |  |  | 48 |  |  | 1.1 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.22 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.24
[7 empty] | ШТ. | 0.084 |  | 0.02 | 1.1 |  | 0.02 |  |  |  | 0.0252 | 0.0252 | 0.0168 | 0.0168
35 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.084 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0252 | 0.0252 | 0.0168 | 0.0168
36 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.084 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0252 | 0.0252 | 0.0168 | 0.0168
37 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  |  | 51 |  |  | 14.08 | 14.2 | 14.83 | 14.83 | 14.96 | 15.45 |  |  | 4.59 | 4.62 | 3.11 | 3.13
[7 empty] | Т | 0.042275 |  | 0.12 | 14.08 |  | 0.13 |  |  |  | 0.012682 | 0.012682 | 0.008455 | 0.008455
38 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 0.042275 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012682 | 0.012682 | 0.008455 | 0.008455
39 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ ВИНТОВЫХ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ |  |  |  | 53 |  |  | 176.7 | 178.25 | 186.1 | 186.1 | 187.73 | 193.7 |  |  | 57.56 | 57.98 | 38.94 | 39.22
[7 empty] | ШТ. | 1.956 |  | 1.55 | 176.7 |  | 1.63 |  |  |  | 0.5868 | 0.5868 | 0.3912 | 0.3912
40 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 0.24986 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.074959 | 0.074959 | 0.049973 | 0.049973
41 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | 55 |  |  | 642.76 | 646.22 | 676.95 | 676.95 | 680.59 | 692.12 |  | 483.43 | 208.69
[7 empty] | М3 | 3.6546 |  | 3.46 | 642.76 |  | 3.64 |  |  | 2.5582 | 1.0964
42 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | 56 |  |  | 11.05 | 11.11 | 11.64 | 11.64 | 11.7 | 11.9 |  | 8.31 | 3.59
[7 empty] | М3 | 3.6546 |  | 0.06 | 11.05 |  | 0.06 |  |  | 2.5582 | 1.0964
43 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  |  | 57 |  |  | 103.61 | 103.61 | 109.12 | 109.12 | 109.12 | 110.96 |  | 77.5 | 33.46
[7 empty] | Т | 9.1365 |  | 0 | 103.61 |  |  |  |  | 6.3956 | 2.741
44 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ Ж/Б |  |  |  | 58 |  |  | 328.91 | 328.91 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 354.07 |  |  | 354.07
[7 empty] | Т | 9.1365 |  | 0 | 328.91 | [5 empty] | 9.1365
45 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  |  | 59 |  |  | 100.09 | 100.32 | 105.41 | 105.41 | 105.65 | 109.41 |  |  | 21.6 | 21.75 | 21.91 | 44.15
[7 empty] | УСТАНОВКА | 0.012 |  | 0.23 | 100.09 |  | 0.24 |  |  |  | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048
46 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ДЕМОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  |  | 60 |  |  | 72.16 | 72.34 | 76 | 76 | 76.19 | 78.91 |  |  | 15.58 | 15.69 | 15.8 | 31.84
[7 empty] | УСТАНОВКА | 0.012 |  | 0.18 | 72.16 |  | 0.19 |  |  |  | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048
47 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ CFA, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  |  | 61,62,63,64 |  |  | 47274.1 | 47307.98 | 49789.08 | 49789.08 | 49824.76 | 51600.52 |  |  | 10185.18 | 10259.92 | 10334.66 | 20820.76
[7 empty] | М3 | 20.106 |  | 33.88 | 47274.1 |  | 35.68 |  |  |  | 4.0212 | 4.0212 | 4.0212 | 8.0424
48 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 65 |  |  | 66.85 | 67.21 | 70.41 | 70.41 | 70.79 | 73.32 |  |  | 14.47 | 14.58 | 14.68 | 29.59
[7 empty] | М3 | 20.106 |  | 0.36 | 66.85 |  | 0.38 |  |  |  | 4.0212 | 4.0212 | 4.0212 | 8.0424
49 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 66 |  |  | 222.59 | 222.59 | 234.43 | 234.43 | 234.43 | 242.79 |  |  | 47.93 | 48.28 | 48.63 | 97.95
[7 empty] | Т | 37.3972 |  | 0 | 222.59 | [5 empty] | 7.4794 | 7.4794 | 7.4794 | 14.9589
50 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 67,68 |  |  | 429.49 | 430.45 | 452.34 | 452.34 | 453.35 | 471.61 |  |  |  |  | 272.7 | 198.91
[7 empty] | М3 | 1.728 |  | 0.96 | 429.49 |  | 1.01 | [5 empty] | 1.0022 | 0.72576
51 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  | 69,70,71,72,73,74,75,76,77 |  |  | 16453.39 | 16470.6 | 17328.71 | 17328.71 | 17346.84 | 18045.78 |  |  |  |  | 10434.44 | 7611.34
[7 empty] | М3 | 21.96 |  | 17.21 | 16453.39 |  | 18.13 | [5 empty] | 12.7368 | 9.2232
52 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 2-МЯ СЛОЯМИ БИТУМНОЙ МАСТИКИ МБПХ ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ (ПРИМ.1 Л.8 КР1) |  |  |  | 78 |  |  | 109.93 | 110.42 | 115.78 | 115.78 | 116.3 | 122.34 | [6 empty] | 122.34
[7 empty] | М2 | 5.3484 |  | 0.49 | 109.93 |  | 0.52 | [7 empty] | 5.3484
53 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1 СЛОЙ ГРУНТОВКИ ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  |  | 79 |  |  | -7.42 | -7.49 | -7.81 | -7.81 | -7.88 | -8.29 | [6 empty] | -8.29
[7 empty] | М2 | -5.3484 |  | -0.07 | -7.42 |  | -0.07 | [7 empty] | -5.3484
| смета 1.7. | 16.23-01 АС-С7 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ ШТАМПОМ) ВСТРОЕН.ПОМ. | [6 empty] | 294.3 | 294.3 | 309.96 | 309.96 | 309.96 | 317.98 | 0 | 0 | 158.41 | 159.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Ж2-20-90 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В 34 ТОЧКАХ И 5 ИСПЫТАНИЙ ШТАМПОМ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 294.3 | 294.3 | 309.96 | 309.96 | 309.96 | 317.98 |  |  | 158.41 | 159.57
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 294.3 | [5 empty] | 0.006 | 0.006
| смета 1.38. | 16.23-ГП-С26 БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 107.8 | 108.21 | 113.54 | 113.54 | 113.97 | 118.72 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 96.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 6.29 | 6.35 | 6.62 | 6.62 | 6.68 | 6.88 |  |  |  | 6.88
[7 empty] | М | 1.2 |  | 0.06 | 6.29 |  | 0.06 |  |  |  |  | 1.2
56 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЕМОНТАЖ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  |  | 6 |  |  | 11.7 | 11.81 | 12.32 | 12.32 | 12.44 | 12.8 |  |  |  | 12.8
[7 empty] | ШТ. | 0.492 |  | 0.11 | 11.7 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.492
57 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | 7 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 0.12
[7 empty] | М3 | 0.0245 |  | 0 | 0.11 | [6 empty] | 0.0245
58 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОТВОЗКА БОЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  |  | 8 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |  |  |  | 0.76
[7 empty] | Т | 0.061254 |  | 0 | 0.7 | [6 empty] | 0.061254
59 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  |  | 9 |  |  | 1.84 | 1.84 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | Т | 0.061254 |  | 0 | 1.84 | [6 empty] | 0.061254
60 | Ж7-40 | БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ В СКВАЖИНЫ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 60.54 | 60.7 | 63.76 | 63.76 | 63.93 | 66.79 | [5 empty] | 66.79
[7 empty] | ШТ. | 0.552 |  | 0.16 | 60.54 |  | 0.17 | [6 empty] | 0.552
61 | Ж7-40 | БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М ШИРИНОЙ ДО 2,5 М |  |  |  | 14,15,16,17,18 |  |  | 26.62 | 26.7 | 28.04 | 28.04 | 28.12 | 29.37 | [5 empty] | 29.37
[7 empty] | М | 1.3494 |  | 0.08 | 26.62 |  | 0.08 | [6 empty] | 1.3494
| смета 1.48. | 16.23-01 ВК-С3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 50345.35 | 50645.08 | 53023.69 | 53023.69 | 53339.38 | 57757.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184.33 | 17302.82 | 17422.82 | 5847.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д20ММ ПО ТИПУ JS-2,5-NK С МОДУЛЕМ SML-5 (БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС LORAWAN,СО ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕЕЙ) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 414.38 | 414.38 | 436.43 | 436.43 | 436.43 | 472.58 | [9 empty] | 140.61 | 141.57 | 142.56 | 47.84
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 414.38 | [12 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
63 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ |  |  |  | 7,8 |  |  | 32.06 | 32.23 | 33.77 | 33.77 | 33.95 | 36.77 | [9 empty] | 10.94 | 11.01 | 11.09 | 3.73
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.17 | 32.06 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
64 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ |  |  |  | 9 |  |  | 36.43 | 36.74 | 38.37 | 38.37 | 38.7 | 41.92 | [9 empty] | 12.47 | 12.56 | 12.64 | 4.25
[7 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0.31 | 36.43 |  | 0.33 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
65 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: |  |  |  | 10,11,12,13,14 |  |  | 53.52 | 53.76 | 56.37 | 56.37 | 56.62 | 61.3 | [9 empty] | 18.24 | 18.36 | 18.49 | 6.21
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.24 | 53.52 |  | 0.25 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
66 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 15 |  |  | 291.64 | 291.64 | 307.16 | 307.16 | 307.16 | 332.6 | [9 empty] | 98.96 | 99.64 | 100.33 | 33.67
[7 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 291.64 | [12 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
67 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗА |  |  |  | 16 |  |  | 226.81 | 228.55 | 238.88 | 238.88 | 240.71 | 260.65 | [9 empty] | 77.55 | 78.08 | 78.62 | 26.4
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 1.74 | 226.81 |  | 1.83 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
68 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ОСАДОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ФОФ-20 |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 192.23 | 192.53 | 202.46 | 202.46 | 202.78 | 219.57 | [9 empty] | 65.33 | 65.78 | 66.23 | 22.23
[7 empty] | ФИЛЬТР | 1 |  | 0.3 | 192.23 |  | 0.32 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
69 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ |  |  |  | 21 |  |  | 342.71 | 345.26 | 360.94 | 360.94 | 363.63 | 393.75 | [9 empty] | 117.15 | 117.95 | 118.78 | 39.87
[7 empty] | М | 4 |  | 2.55 | 342.71 |  | 2.69 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4
70 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ |  |  |  | 22 |  |  | 2353.18 | 2369.8 | 2478.37 | 2478.37 | 2495.87 | 2702.62 | [9 empty] | 804.1 | 809.64 | 815.25 | 273.63
[7 empty] | М | 32 |  | 16.62 | 2353.18 |  | 17.5 | [10 empty] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 3.2
71 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ |  |  |  | 23 |  |  | 3431.47 | 3454.42 | 3614.02 | 3614.02 | 3638.19 | 3939.54 | [9 empty] | 1172.12 | 1180.2 | 1188.38 | 398.84
[7 empty] | М | 42 |  | 22.95 | 3431.47 |  | 24.17 | [10 empty] | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 4.2
72 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ |  |  |  | 24,25 |  |  | 1531.78 | 1541.69 | 1613.27 | 1613.27 | 1623.71 | 1758.21 | [9 empty] | 523.11 | 526.72 | 530.37 | 178.01
[7 empty] | М | 17 |  | 9.91 | 1531.78 |  | 10.44 | [10 empty] | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1.7
73 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 26 |  |  | 240.62 | 242.76 | 253.42 | 253.42 | 255.67 | 276.84 | [9 empty] | 82.37 | 82.94 | 83.51 | 28.02
[7 empty] | М | 95 |  | 2.14 | 240.62 |  | 2.25 | [10 empty] | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 9.5
74 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  |  | 27 |  |  | 577.9 | 580.34 | 608.64 | 608.64 | 611.21 | 661.82 | [9 empty] | 196.91 | 198.26 | 199.64 | 67.01
[7 empty] | М | 15 |  | 2.44 | 577.9 |  | 2.57 | [10 empty] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5
75 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 28 |  |  | 38.72 | 39.07 | 40.78 | 40.78 | 41.15 | 44.55 | [9 empty] | 13.25 | 13.34 | 13.44 | 4.52
[7 empty] | М | 15 |  | 0.35 | 38.72 |  | 0.37 | [10 empty] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5
76 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 29,30 |  |  | 53.64 | 54.07 | 56.49 | 56.49 | 56.94 | 61.66 | [9 empty] | 18.34 | 18.48 | 18.61 | 6.23
[7 empty] | М | 15 |  | 0.43 | 53.64 |  | 0.45 | [10 empty] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5
77 | Ж3-10-10 | ПЕРЕХОДЫ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ, МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ |  |  |  | 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |  |  | 215.58 | 215.58 | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 245.86 | [9 empty] | 73.14 | 73.65 | 74.16 | 24.91
[7 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 215.58 | [12 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6
78 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 42,43 |  |  | 86.9 | 87.38 | 91.52 | 91.52 | 92.03 | 99.66 | [9 empty] | 29.65 | 29.86 | 30.07 | 10.08
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 0.48 | 86.9 |  | 0.51 | [10 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6
79 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 44,45,46,47 |  |  | 52.16 | 52.16 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 59.48 | [9 empty] | 17.7 | 17.82 | 17.94 | 6.02
[7 empty] | ШТ. | 30 |  | 0 | 52.16 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 3
80 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 48,49,50,51,52,53,54,55 |  |  | 420.01 | 420.01 | 442.35 | 442.35 | 442.35 | 478.99 | [9 empty] | 142.52 | 143.5 | 144.49 | 48.48
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0 | 420.01 | [12 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4
81 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ |  |  |  | 56,57 |  |  | 3684.1 | 3711.64 | 3880.09 | 3880.09 | 3909.1 | 4232.9 | [9 empty] | 1259.4 | 1268.08 | 1276.88 | 428.54
[7 empty] | М | 43 |  | 27.54 | 3684.1 |  | 29.01 | [10 empty] | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 4.3
82 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ |  |  |  | 58 |  |  | 5221.1 | 5257.97 | 5498.86 | 5498.86 | 5537.69 | 5996.38 | [9 empty] | 1784.08 | 1796.38 | 1808.83 | 607.09
[7 empty] | М | 71 |  | 36.87 | 5221.1 |  | 38.83 | [10 empty] | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 7.1
83 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ |  |  |  | 59,60 |  |  | 3437.5 | 3460.44 | 3620.37 | 3620.37 | 3644.53 | 3946.4 | [9 empty] | 1174.15 | 1182.25 | 1190.45 | 399.55
[7 empty] | М | 42 |  | 22.94 | 3437.5 |  | 24.16 | [10 empty] | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 4.2
84 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 61 |  |  | 395.11 | 398.62 | 416.13 | 416.13 | 419.83 | 454.62 | [9 empty] | 135.26 | 136.19 | 137.14 | 46.03
[7 empty] | М | 156 |  | 3.51 | 395.11 |  | 3.7 | [10 empty] | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 15.6
85 | Ж3-10-40 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ |  |  |  | 62,63,64,65,66 |  |  | 246.31 | 246.31 | 259.41 | 259.41 | 259.41 | 280.9 | [9 empty] | 83.57 | 84.15 | 84.73 | 28.45
[7 empty] | ШТ. | 9 |  | 0 | 246.31 | [12 empty] | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.9
86 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  |  | 67 |  |  | 963.22 | 967.28 | 1014.46 | 1014.46 | 1018.74 | 1103.13 | [9 empty] | 328.21 | 330.47 | 332.77 | 111.68
[7 empty] | М | 25 |  | 4.06 | 963.22 |  | 4.28 | [10 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5
87 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 68 |  |  | 64.55 | 65.12 | 67.98 | 67.98 | 68.58 | 74.27 | [9 empty] | 22.09 | 22.24 | 22.4 | 7.54
[7 empty] | М | 25 |  | 0.57 | 64.55 |  | 0.6 | [10 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5
88 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 69 |  |  | 80.3 | 81.02 | 84.57 | 84.57 | 85.33 | 92.38 | [9 empty] | 27.48 | 27.68 | 27.87 | 9.35
[7 empty] | М | 25 |  | 0.72 | 80.3 |  | 0.76 | [10 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5
89 | Ж3-10-40 | ДЮБЕЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ, ЗАГЛУШКА, ПЕРЕХОДЫ |  |  |  | 70,71,72,73 |  |  | 27.11 | 27.11 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 30.94 | [9 empty] | 9.2 | 9.27 | 9.33 | 3.14
[7 empty] | ШТ | 26 |  | 0 | 27.11 | [12 empty] | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2.6
90 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 74,75,76,77,78,79 |  |  | 666.36 | 666.36 | 701.81 | 701.81 | 701.81 | 759.95 | [9 empty] | 226.1 | 227.66 | 229.24 | 76.95
[7 empty] | ШТ. | 43 |  | 0 | 666.36 | [12 empty] | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 4.3
91 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 80,81,82,83 |  |  | 52.16 | 52.16 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 59.48 | [9 empty] | 17.7 | 17.82 | 17.94 | 6.02
[7 empty] | ШТ. | 30 |  | 0 | 52.16 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 3
92 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,СНАРУЖИ ЗДАНИЯ Н=1,4М |  |  |  | 84,85,86 |  |  | 215.29 | 216.76 | 226.74 | 226.74 | 228.29 | 247.2 | [9 empty] | 73.55 | 74.05 | 74.57 | 25.03
[7 empty] | М | 8 |  | 1.47 | 215.29 |  | 1.55 | [10 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8
93 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,ВНУТРИ ЗДАНИЯ Н=1,5М |  |  |  | 87,88 |  |  | 2287.34 | 2302.9 | 2409.03 | 2409.03 | 2425.42 | 2626.33 | [9 empty] | 781.4 | 786.79 | 792.24 | 265.9
[7 empty] | М | 85 |  | 15.56 | 2287.34 |  | 16.39 | [10 empty] | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 8.5
94 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д110ММ |  |  |  | 89,90,91,92,93,94 |  |  | 9732.12 | 9791 | 10249.87 | 10249.87 | 10311.88 | 11166.02 | [9 empty] | 3322.18 | 3345.07 | 3368.27 | 1130.5
[7 empty] | М | 195 |  | 58.88 | 9732.12 |  | 62.01 | [10 empty] | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 19.5
95 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50ММ |  |  |  | 95,96,97 |  |  | 529.03 | 532.78 | 557.17 | 557.17 | 561.12 | 607.59 | [9 empty] | 180.77 | 182.02 | 183.28 | 61.52
[7 empty] | М | 10 |  | 3.75 | 529.03 |  | 3.95 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 1
96 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ) |  |  |  | 98,99 |  |  | 639.82 | 640.72 | 673.86 | 673.86 | 674.81 | 730.71 | [9 empty] | 217.41 | 218.91 | 220.42 | 73.97
[7 empty] | М | 3 |  | 0.9 | 639.82 |  | 0.95 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
97 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ПП В ПРИЯМКЕ Д110ММ-13ШТ. (ЛИСТ 20) |  |  |  | 100,101,102,103 |  |  | 2202.77 | 2206.36 | 2319.96 | 2319.96 | 2323.74 | 2516.2 | [9 empty] | 748.64 | 753.8 | 759.02 | 254.74
[7 empty] | КГ | 175.5 |  | 3.59 | 2202.77 |  | 3.78 | [10 empty] | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 17.55
98 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ L=0,5М Д300ММ |  |  |  | 104 |  |  | 63.71 | 63.92 | 67.1 | 67.1 | 67.32 | 72.9 | [9 empty] | 21.69 | 21.84 | 21.99 | 7.38
[7 empty] | КМ | 0.001 |  | 0.21 | 63.71 |  | 0.22 | [10 empty] | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001
99 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 105 |  |  | -2.48 | -2.51 | -2.61 | -2.61 | -2.64 | -2.85 | [9 empty] | -0.85 | -0.85 | -0.86 | -0.29
[7 empty] | М | -1 |  | -0.03 | -2.48 |  | -0.03 | [10 empty] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1
100 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200ММ |  |  |  | 106,107,108 |  |  | 80.44 | 80.76 | 84.72 | 84.72 | 85.06 | 92.11 | [9 empty] | 27.41 | 27.6 | 27.79 | 9.31
[7 empty] | М | 1 |  | 0.32 | 80.44 |  | 0.34 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
101 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УКЛАДКА ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  |  | 109,110 |  |  | 334.21 | 334.34 | 351.99 | 351.99 | 352.13 | 381.32 | [9 empty] | 113.45 | 114.24 | 115.03 | 38.6
[7 empty] | М | 20 |  | 0.13 | 334.21 |  | 0.14 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 2
102 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (СТОЯК) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 111,112,113,114 |  |  | 1120.45 | 1120.45 | 1180.06 | 1180.06 | 1180.06 | 1277.8 | [9 empty] | 380.18 | 382.8 | 385.46 | 129.36
[7 empty] | ШТ. | 176 |  | 0 | 1120.45 | [12 empty] | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 17.6
103 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 115,116,117,118,119,120 |  |  | 123.89 | 123.89 | 130.48 | 130.48 | 130.48 | 141.29 | [9 empty] | 42.03 | 42.32 | 42.62 | 14.32
[7 empty] | ШТ. | 27 |  | 0 | 123.89 | [12 empty] | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2.7
104 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 121,122,123,124 |  |  | 103.39 | 103.39 | 108.89 | 108.89 | 108.89 | 117.91 | [9 empty] | 35.08 | 35.33 | 35.57 | 11.93
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 0 | 103.39 | [12 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.2
105 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 125,126 |  |  | 57.8 | 58.08 | 60.87 | 60.87 | 61.16 | 66.21 | [9 empty] | 19.7 | 19.83 | 19.97 | 6.71
[7 empty] | М3 | 22.814 |  | 0.28 | 57.8 |  | 0.29 | [10 empty] | 6.8442 | 6.8442 | 6.8442 | 2.2814
106 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  |  | 127 |  |  | 45.31 | 45.74 | 47.72 | 47.72 | 48.17 | 52.16 | [9 empty] | 15.52 | 15.63 | 15.74 | 5.27
[7 empty] | М3 | 0.7056 |  | 0.43 | 45.31 |  | 0.45 | [10 empty] | 0.21168 | 0.21168 | 0.21168 | 0.07056
107 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 128 |  |  | 116.29 | 117.41 | 122.48 | 122.48 | 123.66 | 133.91 | [9 empty] | 39.84 | 40.11 | 40.39 | 13.57
[7 empty] | М3 | 3.444 |  | 1.12 | 116.29 |  | 1.18 | [10 empty] | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.3444
108 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 129 |  |  | 13.48 | 13.55 | 14.2 | 14.2 | 14.27 | 15.45 | [9 empty] | 4.59 | 4.63 | 4.66 | 1.57
[7 empty] | М3 | 20.076 |  | 0.07 | 13.48 |  | 0.07 | [10 empty] | 6.0228 | 6.0228 | 6.0228 | 2.0076
109 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 130 |  |  | 3410.89 | 3443.7 | 3592.35 | 3592.35 | 3626.91 | 3927.32 | [9 empty] | 1168.48 | 1176.54 | 1184.7 | 397.6
[7 empty] | М3 | 63.75 |  | 32.81 | 3410.89 |  | 34.56 | [10 empty] | 19.125 | 19.125 | 19.125 | 6.375
110 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 131 |  |  | 2152.72 | 2173.42 | 2267.24 | 2267.24 | 2289.04 | 2478.63 | [9 empty] | 737.45 | 742.54 | 747.69 | 250.95
[7 empty] | М3 | 63.75 |  | 20.7 | 2152.72 |  | 21.8 | [10 empty] | 19.125 | 19.125 | 19.125 | 6.375
111 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ |  |  |  | 132,133,134 |  |  | 1689.32 | 1692.02 | 1779.19 | 1779.19 | 1782.03 | 1929.62 | [9 empty] | 574.11 | 578.07 | 582.09 | 195.35
[7 empty] | КОМПЛ. | 3 |  | 2.7 | 1689.32 |  | 2.84 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
| смета 1.49. | 16.23-01 ВК-С4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 4498.92 | 4524.17 | 4738.27 | 4738.27 | 4764.86 | 5351.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.03 | 1333.21 | 1342.37 | 1351.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАН |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 861.52 | 868.84 | 907.35 | 907.35 | 915.06 | 1027.68 | [14 empty] | 254.27 | 256.04 | 257.8 | 259.57
[7 empty] | М | 78 |  | 7.32 | 861.52 |  | 7.71 | [15 empty] | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
113 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТ |  |  |  | 7,8,9,10,11 |  |  | 646.72 | 648.31 | 681.13 | 681.13 | 682.8 | 766.84 | [14 empty] | 189.73 | 191.05 | 192.36 | 193.7
[7 empty] | М | 17 |  | 1.59 | 646.72 |  | 1.67 | [15 empty] | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25
114 | Ж3-10-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3.3,Т4.3) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФО |  |  |  | 12,13,14,15,16,17 |  |  | 2667.64 | 2682.28 | 2809.56 | 2809.56 | 2824.98 | 3172.64 | [14 empty] | 784.99 | 790.42 | 795.86 | 801.37
[7 empty] | М | 156 |  | 14.64 | 2667.64 |  | 15.42 | [15 empty] | 39 | 39 | 39 | 39
115 | Ж3-10-52 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННЯЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1.1) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ |  |  |  | 18,19,20,21 |  |  | 323.04 | 324.74 | 340.23 | 340.23 | 342.02 | 384.11 | [14 empty] | 95.04 | 95.7 | 96.35 | 97.02
[7 empty] | М | 11 |  | 1.7 | 323.04 |  | 1.79 | [15 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
| смета 1.56. | 16.23-01 ОВ-С3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕЕНИЯ | [6 empty] | 107886.43 | 108304.67 | 113625.96 | 113625.96 | 114066.47 | 130431.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38829.34 | 39079.21 | 39328.99 | 13194.1 | 0 | 0 | 0
116 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБУ-4-32 В КОМПЛЕКТЕ,БЛОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТБО-1-32/38-2Н В КОМПЛЕКТЕ,БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТБГВ-2-32/38/32/20/15-2Н В КОМПЛЕКТЕ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
117 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) МОНТАЖ БЛОКОВ ВВОДА И УЧЕТА(ВЕС-300КГ) |  |  |  | 5 |  |  | 1237.93 | 1251.83 | 1303.79 | 1303.79 | 1318.43 | 1507.59 | [17 empty] | 448.81 | 451.7 | 454.59 | 152.49
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 13.9 | 1237.93 |  | 14.64 | [18 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
118 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) МОНТАЖ БЛОКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ(ВЕС-300КГ) |  |  |  | 6 |  |  | 1237.93 | 1251.83 | 1303.79 | 1303.79 | 1318.43 | 1507.59 | [17 empty] | 448.81 | 451.7 | 454.59 | 152.49
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 13.9 | 1237.93 |  | 14.64 | [18 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
119 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) МОНТАЖ БЛОКА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ(ВЕС-300КГ) |  |  |  | 7 |  |  | 1237.93 | 1251.83 | 1303.79 | 1303.79 | 1318.43 | 1507.59 | [17 empty] | 448.81 | 451.7 | 454.59 | 152.49
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 13.9 | 1237.93 |  | 14.64 | [18 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
120 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ БЛОКОВ : БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 35 Л |  |  |  | 8,9 |  |  | 199.04 | 199.04 | 209.63 | 209.63 | 209.63 | 239.7 | [17 empty] | 71.36 | 71.82 | 72.28 | 24.24
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 199.04 | [20 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
121 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 185.84 | 187.32 | 195.73 | 195.73 | 197.29 | 225.6 | [17 empty] | 67.16 | 67.59 | 68.03 | 22.82
[7 empty] | БАК | 1 |  | 1.48 | 185.84 |  | 1.56 | [18 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
122 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  |  | 13 |  |  | 833.62 | 836.02 | 877.97 | 877.97 | 880.5 | 1006.82 | [17 empty] | 299.73 | 301.66 | 303.58 | 101.85
[7 empty] | М | 22 |  | 2.4 | 833.62 |  | 2.53 | [18 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.2
123 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  | 14 |  |  | 269.32 | 270.19 | 283.65 | 283.65 | 284.57 | 325.4 | [17 empty] | 96.86 | 97.49 | 98.11 | 32.94
[7 empty] | М | 8 |  | 0.87 | 269.32 |  | 0.92 | [18 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8
124 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 15 |  |  | 97.63 | 97.96 | 102.82 | 102.82 | 103.17 | 117.98 | [17 empty] | 35.13 | 35.35 | 35.58 | 11.92
[7 empty] | М | 3 |  | 0.33 | 97.63 |  | 0.35 | [18 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
125 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  | 16 |  |  | 164.72 | 165.13 | 173.48 | 173.48 | 173.91 | 198.87 | [17 empty] | 59.2 | 59.58 | 59.96 | 20.13
[7 empty] | М | 3 |  | 0.41 | 164.72 |  | 0.43 | [18 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
126 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ |  |  |  | 17,18 |  |  | 257.14 | 259.06 | 270.82 | 270.82 | 272.84 | 311.98 | [17 empty] | 92.88 | 93.48 | 94.08 | 31.54
[7 empty] | М | 3 |  | 1.92 | 257.14 |  | 2.02 | [18 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
127 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 19 |  |  | 98.75 | 99.62 | 104 | 104 | 104.92 | 119.98 | [17 empty] | 35.71 | 35.95 | 36.18 | 12.14
[7 empty] | М | 39 |  | 0.87 | 98.75 |  | 0.92 | [18 empty] | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 3.9
128 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ |  |  |  | 20 |  |  | 18.62 | 18.78 | 19.61 | 19.61 | 19.78 | 22.61 | [17 empty] | 6.73 | 6.77 | 6.82 | 2.29
[7 empty] | М2 | 0.7 |  | 0.16 | 18.62 |  | 0.17 | [18 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.07
129 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ : РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ |  |  |  | 21,22,23 |  |  | 3774.49 | 3774.49 | 3975.29 | 3975.29 | 3975.29 | 4545.62 | [17 empty] | 1353.23 | 1361.94 | 1370.64 | 459.81
[7 empty] | ШТ | 12 |  | 0 | 3774.49 | [20 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.2
130 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ |  |  |  | 24,25 |  |  | 2667.76 | 2685.37 | 2809.68 | 2809.68 | 2828.23 | 3234 | [17 empty] | 962.75 | 968.95 | 975.14 | 327.16
[7 empty] | КВТ | 39.639 |  | 17.61 | 2667.76 |  | 18.55 | [18 empty] | 11.8917 | 11.8917 | 11.8917 | 3.9639
131 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ОСЕВЫХ, УГЛОВЫХ |  |  |  | 26,27 |  |  | 630.92 | 632.8 | 664.48 | 664.48 | 666.46 | 762.07 | [17 empty] | 226.86 | 228.33 | 229.78 | 77.1
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 1.88 | 630.92 |  | 1.98 | [18 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.2
132 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА КЛАПАНА |  |  |  | 28,29 |  |  | 508.07 | 509.35 | 535.1 | 535.1 | 536.45 | 613.43 | [17 empty] | 182.61 | 183.79 | 184.97 | 62.06
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 1.28 | 508.07 |  | 1.35 | [18 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.2
133 | Ж3-20-10 | ПЕРЕХОДНИК, ОТВОД, КЛАПАН |  |  |  | 30,31,32 |  |  | 1386.14 | 1386.14 | 1459.88 | 1459.88 | 1459.88 | 1669.33 | [17 empty] | 496.95 | 500.15 | 503.35 | 168.88
[7 empty] | ШТ | 36 |  | 0 | 1386.14 | [20 empty] | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 3.6
134 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ |  |  |  | 33,34 |  |  | 661.31 | 661.94 | 696.49 | 696.49 | 697.15 | 797.18 | [17 empty] | 237.32 | 238.85 | 240.38 | 80.63
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 0.63 | 661.31 |  | 0.66 | [18 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
135 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ |  |  |  | 35,36 |  |  | 1006.18 | 1006.87 | 1059.71 | 1059.71 | 1060.44 | 1212.57 | [17 empty] | 360.98 | 363.3 | 365.62 | 122.67
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 0.69 | 1006.18 |  | 0.73 | [18 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
136 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 37,38,39 |  |  | 2895.26 | 2902.54 | 3049.29 | 3049.29 | 3056.96 | 3495.54 | [17 empty] | 1040.62 | 1047.32 | 1054.01 | 353.59
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 7.28 | 2895.26 |  | 7.67 | [18 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
137 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ФИЛЬТРА |  |  |  | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 |  |  | 1347.05 | 1348.78 | 1418.71 | 1418.71 | 1420.53 | 1624.33 | [17 empty] | 483.56 | 486.67 | 489.78 | 164.32
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 1.73 | 1347.05 |  | 1.82 | [18 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3
138 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  |  | 55,56,57 |  |  | 1179.14 | 1188.07 | 1241.87 | 1241.87 | 1251.28 | 1430.78 | [17 empty] | 425.94 | 428.68 | 431.42 | 144.74
[7 empty] | М | 40 |  | 8.93 | 1179.14 |  | 9.41 | [18 empty] | 12 | 12 | 12 | 4
139 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  |  | 58,59,60 |  |  | 2555.88 | 2573.04 | 2691.85 | 2691.85 | 2709.92 | 3098.71 | [17 empty] | 922.49 | 928.42 | 934.36 | 313.44
[7 empty] | М | 80 |  | 17.16 | 2555.88 |  | 18.07 | [18 empty] | 24 | 24 | 24 | 8
140 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  |  | 61,62,63,64 |  |  | 2931.35 | 2948.66 | 3087.3 | 3087.3 | 3105.53 | 3551.1 | [17 empty] | 1057.16 | 1063.96 | 1070.76 | 359.22
[7 empty] | М | 65 |  | 17.31 | 2931.35 |  | 18.23 | [18 empty] | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5
141 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 65 |  |  | 773.21 | 779.96 | 814.34 | 814.34 | 821.45 | 939.3 | [17 empty] | 279.63 | 281.43 | 283.22 | 95.02
[7 empty] | М | 185 |  | 6.75 | 773.21 |  | 7.11 | [18 empty] | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 18.5
142 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 66 |  |  | 286.63 | 288.7 | 301.88 | 301.88 | 304.06 | 347.68 | [17 empty] | 103.5 | 104.17 | 104.83 | 35.18
[7 empty] | М | 185 |  | 2.07 | 286.63 |  | 2.18 | [18 empty] | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 18.5
143 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  |  | 67 |  |  | 308 | 309.1 | 324.39 | 324.39 | 325.55 | 372.25 | [17 empty] | 110.82 | 111.54 | 112.25 | 37.64
[7 empty] | М | 10 |  | 1.1 | 308 |  | 1.16 | [18 empty] | 3 | 3 | 3 | 1
144 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  | 68 |  |  | 1514.9 | 1519.81 | 1595.49 | 1595.49 | 1600.66 | 1830.3 | [17 empty] | 544.88 | 548.39 | 551.89 | 185.14
[7 empty] | М | 45 |  | 4.91 | 1514.9 |  | 5.17 | [18 empty] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 4.5
145 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  |  | 69 |  |  | 4736.62 | 4750.26 | 4988.61 | 4988.61 | 5002.98 | 5720.74 | [17 empty] | 1703.06 | 1714.01 | 1724.97 | 578.7
[7 empty] | М | 125 |  | 13.64 | 4736.62 |  | 14.37 | [18 empty] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 12.5
146 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 70 |  |  | 455.87 | 459.91 | 480.12 | 480.12 | 484.37 | 553.87 | [17 empty] | 164.89 | 165.95 | 167.02 | 56.01
[7 empty] | М | 180 |  | 4.04 | 455.87 |  | 4.25 | [18 empty] | 54 | 54 | 54 | 18
147 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОКРАСКА ТРУБ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ |  |  |  | 71 |  |  | 80.45 | 81.12 | 84.73 | 84.73 | 85.44 | 97.69 | [17 empty] | 29.08 | 29.27 | 29.46 | 9.88
[7 empty] | М2 | 3.02 |  | 0.67 | 80.45 |  | 0.71 | [18 empty] | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.302
148 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  | 72,73 |  |  | 127.51 | 128.15 | 134.29 | 134.29 | 134.96 | 154.33 | [17 empty] | 45.95 | 46.24 | 46.54 | 15.6
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 0.64 | 127.51 |  | 0.67 | [18 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8
149 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ(ЛИСТ 17) |  |  |  | 74,75,76,77,78,79 |  |  | 268.07 | 270.23 | 282.33 | 282.33 | 284.6 | 325.43 | [17 empty] | 96.88 | 97.51 | 98.13 | 32.91
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 12 |  | 2.16 | 268.07 |  | 2.27 | [18 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.2
150 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ(ЛИСТ 12) |  |  |  | 80,81,82,83,84,85,86,87 |  |  | 2875.03 | 2894.16 | 3027.98 | 3027.98 | 3048.13 | 3485.44 | [17 empty] | 1037.61 | 1044.28 | 1050.96 | 352.59
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 106 |  | 19.13 | 2875.03 |  | 20.15 | [18 empty] | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 10.6
151 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КАНАЛЬНОГО |  |  |  | 88,89,90,91 |  |  | 5525.71 | 5537.27 | 5819.68 | 5819.68 | 5831.85 | 6668.55 | [17 empty] | 1985.21 | 1997.99 | 2010.76 | 674.59
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 11.56 | 5525.71 |  | 12.17 | [18 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8
152 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ |  |  |  | 92,93 |  |  | 924.34 | 925.96 | 973.51 | 973.51 | 975.22 | 1115.14 | [17 empty] | 331.97 | 334.11 | 336.24 | 112.82
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 1.62 | 924.34 |  | 1.71 | [18 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4
153 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ |  |  |  | 94,95 |  |  | 406.73 | 407.53 | 428.37 | 428.37 | 429.21 | 490.8 | [17 empty] | 146.11 | 147.05 | 147.99 | 49.65
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.8 | 406.73 |  | 0.84 | [18 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2
154 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА КЛАПАНА |  |  |  | 96,97,98,99 |  |  | 8630.74 | 8642.89 | 9089.9 | 9089.9 | 9102.7 | 10408.67 | [17 empty] | 3098.65 | 3118.59 | 3138.52 | 1052.91
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 12.15 | 8630.74 |  | 12.8 | [18 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8
155 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА |  |  |  | 100,101,102 |  |  | 1089.88 | 1097.24 | 1147.86 | 1147.86 | 1155.61 | 1321.42 | [17 empty] | 393.39 | 395.92 | 398.44 | 133.67
[7 empty] | ШТ. | 16 |  | 7.36 | 1089.88 |  | 7.75 | [18 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.6
156 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ |  |  |  | 103,104,105,106 |  |  | 1381.08 | 1383.48 | 1454.55 | 1454.55 | 1457.08 | 1666.13 | [17 empty] | 496 | 499.19 | 502.38 | 168.56
[7 empty] | М | 16 |  | 2.4 | 1381.08 |  | 2.53 | [18 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.6
157 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ |  |  |  | 107,108,109 |  |  | 446.87 | 447.17 | 470.64 | 470.64 | 470.96 | 538.54 | [17 empty] | 160.32 | 161.35 | 162.38 | 54.49
[7 empty] | М | 2 |  | 0.3 | 446.87 |  | 0.32 | [18 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2
158 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  |  | 110,111 |  |  | 9341.68 | 9380.92 | 9838.66 | 9838.66 | 9879.99 | 11297.47 | [17 empty] | 3363.25 | 3384.89 | 3406.52 | 1142.81
[7 empty] | М2 | 61.23 |  | 39.24 | 9341.68 |  | 41.33 | [18 empty] | 18.369 | 18.369 | 18.369 | 6.123
159 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ТОЛЩ.1ММ |  |  |  | 112,113,114 |  |  | 39615.96 | 39763.74 | 41723.53 | 41723.53 | 41879.17 | 47887.57 | [17 empty] | 14256.09 | 14347.8 | 14439.52 | 4844.16
[7 empty] | М2 | 243.664 |  | 147.78 | 39615.96 |  | 155.64 | [18 empty] | 73.0992 | 73.0992 | 73.0992 | 24.3664
160 | Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  | 115 |  |  | 460.22 | 464.34 | 484.7 | 484.7 | 489.04 | 559.22 | [17 empty] | 166.48 | 167.55 | 168.62 | 56.57
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 4.12 | 460.22 |  | 4.34 | [18 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
161 | Ж3-30-93 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |  | 116 |  |  | 1254.91 | 1266.07 | 1321.67 | 1321.67 | 1333.42 | 1524.73 | [17 empty] | 453.91 | 456.83 | 459.75 | 154.24
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 11.16 | 1254.91 |  | 11.75 | [18 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
| смета 1.57. | 16.23-01 ОВ-С4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 6742.56 | 6776.3 | 7101.27 | 7101.27 | 7136.79 | 8281.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.61 | 4153.92 | 0 | 0
162 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 19.97 | 20.09 | 21.03 | 21.03 | 21.16 | 24.56 | [20 empty] | 12.25 | 12.31
[7 empty] | М2 | 10.48 |  | 0.12 | 19.97 |  | 0.13 | [21 empty] | 5.24 | 5.24
163 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  | 5,6 |  |  | 156.6 | 157.36 | 164.93 | 164.93 | 165.73 | 192.31 | [20 empty] | 95.85 | 96.46
[7 empty] | М | 8 |  | 0.76 | 156.6 |  | 0.8 | [21 empty] | 4 | 4
164 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  | 7,8 |  |  | 390.9 | 392.96 | 411.7 | 411.7 | 413.87 | 480.26 | [20 empty] | 239.37 | 240.89
[7 empty] | М | 22 |  | 2.06 | 390.9 |  | 2.17 | [21 empty] | 11 | 11
165 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ |  |  |  | 9,10,11 |  |  | 353.9 | 356.2 | 372.73 | 372.73 | 375.15 | 435.32 | [20 empty] | 216.97 | 218.35
[7 empty] | М | 30 |  | 2.3 | 353.9 |  | 2.42 | [21 empty] | 15 | 15
166 | Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | 12 |  |  | 102.04 | 102.64 | 107.47 | 107.47 | 108.1 | 125.44 | [20 empty] | 62.52 | 62.92
[7 empty] | М2 | 53.58 |  | 0.6 | 102.04 |  | 0.63 | [21 empty] | 26.79 | 26.79
167 | Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 4 |  |  |  | 13,14 |  |  | 463.01 | 466.1 | 487.64 | 487.64 | 490.89 | 569.63 | [20 empty] | 283.91 | 285.72
[7 empty] | М | 33 |  | 3.09 | 463.01 |  | 3.25 | [21 empty] | 16.5 | 16.5
168 | Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 4 |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 1922.53 | 1934.27 | 2024.81 | 2024.81 | 2037.17 | 2363.92 | [20 empty] | 1178.2 | 1185.72
[7 empty] | М | 125 |  | 11.74 | 1922.53 |  | 12.36 | [21 empty] | 62.5 | 62.5
169 | Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ СБОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ ТОЛЩ.40ММ |  |  |  | 18,19 |  |  | 1221.66 | 1229.05 | 1286.65 | 1286.65 | 1294.43 | 1502.06 | [20 empty] | 748.64 | 753.42
[7 empty] | М3 | 1.334 |  | 7.39 | 1221.66 |  | 7.78 | [21 empty] | 0.667 | 0.667
170 | Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ТИПА ПТК-ВЕНТ-МБОР-ОВ |  |  |  | 20,21,22 |  |  | 2111.95 | 2117.63 | 2224.31 | 2224.31 | 2230.29 | 2588.03 | [20 empty] | 1289.9 | 1298.13
[7 empty] | М2 | 26.201 |  | 5.68 | 2111.95 |  | 5.98 | [21 empty] | 13.1005 | 13.1005
| смета 1.66. | 16.23-01 АС-С10 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛЫ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(БЕЗ НДС) | [6 empty] | 18442.68 | 18536.64 | 19423.82 | 19423.82 | 19522.77 | 22329.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300.03 | 4430.45 | 4458.96 | 4487.49 | 4517.18 | 1135.64 | 0 | 0
171 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) 1 ЭТАЖ НА ОТМ. 0.000 ТИП 5 (АР Л.43) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 118.26 | 118.82 | 124.55 | 124.55 | 125.14 | 143.13 | [16 empty] | 21.15 | 28.4 | 28.58 | 28.77 | 28.95 | 7.28
[7 empty] | М2 | 22.83 |  | 0.56 | 118.26 |  | 0.59 | [17 empty] | 3.4245 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 1.1415
172 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 80ММ |  |  |  | 9,10 |  |  | 412.07 | 413.09 | 433.99 | 433.99 | 435.06 | 497.61 | [16 empty] | 73.54 | 98.73 | 99.37 | 100.01 | 100.65 | 25.31
[7 empty] | М3 | 1.8264 |  | 1.02 | 412.07 |  | 1.07 | [17 empty] | 0.27396 | 0.36528 | 0.36528 | 0.36528 | 0.36528 | 0.09132
173 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  |  | 11 |  |  | 436.68 | 440.09 | 459.91 | 459.91 | 463.5 | 530.13 | [16 empty] | 78.35 | 105.18 | 105.86 | 106.54 | 107.22 | 26.98
[7 empty] | М2 | 22.83 |  | 3.41 | 436.68 |  | 3.59 | [17 empty] | 3.4245 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 1.1415
174 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  |  | 12 |  |  | 102.19 | 102.52 | 107.63 | 107.63 | 107.98 | 123.5 | [16 empty] | 18.25 | 24.51 | 24.67 | 24.82 | 24.98 | 6.27
[7 empty] | М2 | 22.83 |  | 0.33 | 102.19 |  | 0.35 | [17 empty] | 3.4245 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 1.1415
175 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 61.91 | 62.24 | 65.2 | 65.2 | 65.55 | 74.97 | [16 empty] | 11.08 | 14.88 | 14.97 | 15.07 | 15.16 | 3.81
[7 empty] | М | 11.415 |  | 0.33 | 61.91 |  | 0.35 | [17 empty] | 1.7123 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 0.57075
176 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  |  | 16,17 |  |  | 32.02 | 32.27 | 33.72 | 33.72 | 33.98 | 38.87 | [16 empty] | 5.74 | 7.71 | 7.76 | 7.81 | 7.86 | 1.99
[7 empty] | М | 11.415 |  | 0.25 | 32.02 |  | 0.26 | [17 empty] | 1.7123 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 0.57075
177 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ В 3 СЛОЯ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3ММ |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 563.89 | 567.29 | 593.89 | 593.89 | 597.47 | 683.37 | [16 empty] | 100.99 | 135.59 | 136.47 | 137.33 | 138.22 | 34.77
[7 empty] | М2 | 30.1584 |  | 3.4 | 563.89 |  | 3.58 | [17 empty] | 4.5238 | 6.0317 | 6.0317 | 6.0317 | 6.0317 | 1.5079
178 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) НАКЛЕЙКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ ТИПА CERESIT SL 152 В МЕСТАХ ПЕРЕГИБА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  |  | 21,22 |  |  | 288.95 | 289.44 | 304.32 | 304.32 | 304.84 | 348.68 | [16 empty] | 51.53 | 69.18 | 69.62 | 70.07 | 70.52 | 17.76
[7 empty] | М | 24.4281 |  | 0.49 | 288.95 |  | 0.52 | [17 empty] | 3.6642 | 4.8856 | 4.8856 | 4.8856 | 4.8856 | 1.2214
179 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН РАСТВОРОМ, НА ВЫСОТУ ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ(АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  |  | 23,24 |  |  | 206.69 | 208.49 | 217.69 | 217.69 | 219.59 | 251.15 | [16 empty] | 37.11 | 49.83 | 50.15 | 50.48 | 50.8 | 12.78
[7 empty] | М2 | 7.3284 |  | 1.8 | 206.69 |  | 1.9 | [17 empty] | 1.0993 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4657 | 0.36642
180 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ (АР Л.42 ПРИМ.10) ТИП 6 (АР Л.43) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ |  |  |  | 25,26,27,28 |  |  | 1425.72 | 1432.56 | 1501.57 | 1501.57 | 1508.77 | 1725.69 | [16 empty] | 255.04 | 342.39 | 344.59 | 346.8 | 349.04 | 87.83
[7 empty] | М2 | 275.27 |  | 6.84 | 1425.72 |  | 7.2 | [17 empty] | 41.2905 | 55.054 | 55.054 | 55.054 | 55.054 | 13.7635
181 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 80ММ |  |  |  | 29,30 |  |  | 4968.32 | 4980.62 | 5232.63 | 5232.63 | 5245.58 | 5999.8 | [16 empty] | 886.68 | 1190.44 | 1198.1 | 1205.76 | 1213.52 | 305.3
[7 empty] | М3 | 22.0216 |  | 12.3 | 4968.32 |  | 12.95 | [17 empty] | 3.3032 | 4.4043 | 4.4043 | 4.4043 | 4.4043 | 1.1011
182 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  |  | 31 |  |  | 5265.28 | 5306.36 | 5545.39 | 5545.39 | 5588.66 | 6392.2 | [16 empty] | 944.68 | 1268.29 | 1276.45 | 1284.62 | 1292.88 | 325.28
[7 empty] | М2 | 275.27 |  | 41.08 | 5265.28 |  | 43.27 | [17 empty] | 41.2905 | 55.054 | 55.054 | 55.054 | 55.054 | 13.7635
183 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  |  | 32 |  |  | 1231.92 | 1235.8 | 1297.46 | 1297.46 | 1301.55 | 1488.69 | [16 empty] | 220.01 | 295.37 | 297.27 | 299.17 | 301.1 | 75.77
[7 empty] | М2 | 275.27 |  | 3.88 | 1231.92 |  | 4.09 | [17 empty] | 41.2905 | 55.054 | 55.054 | 55.054 | 55.054 | 13.7635
184 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 746.39 | 750.4 | 786.1 | 786.1 | 790.32 | 903.96 | [16 empty] | 133.59 | 179.36 | 180.51 | 181.66 | 182.84 | 46
[7 empty] | М | 137.635 |  | 4.01 | 746.39 |  | 4.22 | [17 empty] | 20.6453 | 27.527 | 27.527 | 27.527 | 27.527 | 6.8818
185 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  |  | 36,37 |  |  | 385.84 | 388.86 | 406.37 | 406.37 | 409.55 | 468.46 | [16 empty] | 69.24 | 92.94 | 93.54 | 94.13 | 94.75 | 23.86
[7 empty] | М | 137.635 |  | 3.02 | 385.84 |  | 3.18 | [17 empty] | 20.6453 | 27.527 | 27.527 | 27.527 | 27.527 | 6.8818
186 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ (АР Л.42 ПРИМ.10) ТИП 7 (АР Л.43) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ |  |  |  | 38,39,40,41 |  |  | 112.43 | 112.97 | 118.41 | 118.41 | 118.98 | 136.08 | [16 empty] | 20.11 | 27 | 27.17 | 27.35 | 27.52 | 6.93
[7 empty] | М2 | 21.71 |  | 0.54 | 112.43 |  | 0.57 | [17 empty] | 3.2565 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 1.0855
187 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 80ММ |  |  |  | 42,43 |  |  | 391.82 | 392.8 | 412.66 | 412.66 | 413.69 | 473.18 | [16 empty] | 69.93 | 93.88 | 94.49 | 95.09 | 95.7 | 24.09
[7 empty] | М3 | 1.7368 |  | 0.98 | 391.82 |  | 1.03 | [17 empty] | 0.26052 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.08684
188 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  |  | 44 |  |  | 415.27 | 418.51 | 437.36 | 437.36 | 440.77 | 504.14 | [16 empty] | 74.5 | 100.02 | 100.67 | 101.31 | 101.97 | 25.67
[7 empty] | М2 | 21.71 |  | 3.24 | 415.27 |  | 3.41 | [17 empty] | 3.2565 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 1.0855
189 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  |  | 45 |  |  | 97.19 | 97.49 | 102.36 | 102.36 | 102.68 | 117.44 | [16 empty] | 17.35 | 23.3 | 23.45 | 23.6 | 23.75 | 5.99
[7 empty] | М2 | 21.71 |  | 0.3 | 97.19 |  | 0.32 | [17 empty] | 3.2565 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 1.0855
190 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  |  | 46,47,48 |  |  | 58.88 | 59.2 | 62.01 | 62.01 | 62.35 | 71.32 | [16 empty] | 10.54 | 14.15 | 14.24 | 14.33 | 14.42 | 3.64
[7 empty] | М | 10.855 |  | 0.32 | 58.88 |  | 0.34 | [17 empty] | 1.6282 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 0.54275
191 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  |  | 49,50 |  |  | 30.43 | 30.67 | 32.05 | 32.05 | 32.3 | 36.94 | [16 empty] | 5.46 | 7.33 | 7.38 | 7.43 | 7.47 | 1.87
[7 empty] | М | 10.855 |  | 0.24 | 30.43 |  | 0.25 | [17 empty] | 1.6282 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 0.54275
192 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ В 3 СЛОЯ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3ММ |  |  |  | 51,52,53 |  |  | 536.23 | 539.46 | 564.76 | 564.76 | 568.16 | 649.85 | [16 empty] | 96.03 | 128.93 | 129.77 | 130.59 | 131.44 | 33.09
[7 empty] | М2 | 28.6789 |  | 3.23 | 536.23 |  | 3.4 | [17 empty] | 4.3018 | 5.7358 | 5.7358 | 5.7358 | 5.7358 | 1.4339
193 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) НАКЛЕЙКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ ТИПА CERESIT SL 152 В МЕСТАХ ПЕРЕГИБА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  |  | 54,55 |  |  | 274.75 | 275.22 | 289.37 | 289.37 | 289.87 | 331.55 | [16 empty] | 49 | 65.78 | 66.2 | 66.62 | 67.06 | 16.89
[7 empty] | М | 23.2297 |  | 0.47 | 274.75 |  | 0.5 | [17 empty] | 3.4845 | 4.6459 | 4.6459 | 4.6459 | 4.6459 | 1.1615
194 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН РАСТВОРОМ, НА ВЫСОТУ ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ(АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  |  | 56,57,58 |  |  | 196.52 | 198.24 | 206.97 | 206.97 | 208.78 | 238.82 | [16 empty] | 35.3 | 47.38 | 47.68 | 47.99 | 48.3 | 12.17
[7 empty] | М2 | 6.9689 |  | 1.72 | 196.52 |  | 1.81 | [17 empty] | 1.0453 | 1.3938 | 1.3938 | 1.3938 | 1.3938 | 0.34845
195 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩИНОЙ 100 ММ (АР Л.42 ПРИМ.6) |  |  |  | 59,60,61 |  |  | 50.86 | 50.89 | 53.57 | 53.57 | 53.6 | 61.31 | [16 empty] | 9.07 | 12.16 | 12.24 | 12.32 | 12.4 | 3.12
[7 empty] | М2 | 1.4604 |  | 0.03 | 50.86 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.21906 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.07302
196 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 (АР Л.42 ПРИМ.33) |  |  |  | 62 |  |  | 12.82 | 12.91 | 13.5 | 13.5 | 13.59 | 15.53 | [16 empty] | 2.31 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.92
[7 empty] | М2 | 0.6701 |  | 0.09 | 12.82 |  | 0.09 | [17 empty] | 0.10051 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13402 | 0.033505
197 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 50 ММ |  |  |  | 63 |  |  | 4.51 | 4.52 | 4.75 | 4.75 | 4.76 | 5.43 | [16 empty] | 0.8 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 0.28
[7 empty] | М2 | 0.6701 |  | 0.01 | 4.51 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.10051 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13402 | 0.033505
198 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 В НИШАХ ОТОПЛЕНИЯ (АР Л.42 ПРИМ.34) |  |  |  | 64,65 |  |  | 4.78 | 4.8 | 5.03 | 5.03 | 5.05 | 5.77 | [16 empty] | 0.85 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 0.29
[7 empty] | М2 | 0.3917 |  | 0.02 | 4.78 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.058755 | 0.07834 | 0.07834 | 0.07834 | 0.07834 | 0.019585
199 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ПОЛА ПО УЗЛУ Д (АР Л.42 ПРИМ.28) УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С УКЛАДКОЙ ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА ТИПА СТЕНОФЛЕКС 400 Ф45ММ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ ТИПА BOSTIK 2637 И ГРУНТОВКОЙ |  |  |  | 66,67,68,69,70 |  |  | 4.68 | 4.7 | 4.93 | 4.93 | 4.95 | 5.66 | [16 empty] | 0.83 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 0.29
[7 empty] | М | 0.7439 |  | 0.02 | 4.68 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.11159 | 0.14878 | 0.14878 | 0.14878 | 0.14878 | 0.037195
200 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УКЛАДКА КОМПЕНСАТОРА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 70+70 ММ |  |  |  | 71,72 |  |  | 5.38 | 5.41 | 5.67 | 5.67 | 5.7 | 6.52 | [16 empty] | 0.97 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 0.33
[7 empty] | М2 | 0.1041 |  | 0.03 | 5.38 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.015615 | 0.02082 | 0.02082 | 0.02082 | 0.02082 | 0.005205
| смета 1.70. | 16.23-01 АС-С14 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(БЕЗ НДС) | [6 empty] | 3410.49 | 3420.92 | 3591.93 | 3591.93 | 3602.93 | 4196.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.26 | 1258.26 | 1688.46 | 0
201 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) КРЫЛЬЦО КР-5 (АР Л.52)(КРЫЛЬЦО ДЕЛИТСЯ 50% НА ЖИЛЬЕ И 50% НА ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ П21.10.6 В22,5 (48ШТ/М2) НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 182.63 | 183.67 | 192.35 | 192.35 | 193.45 | 225.34 | [20 empty] | 67.13 | 67.56 | 90.65
[7 empty] | М2 | 3.835 |  | 1.04 | 182.63 |  | 1.1 | [21 empty] | 1.1505 | 1.1505 | 1.534
202 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИПА БЕССЕР-БЕЛ 1ПБ39.19.6-П-F200 |  |  |  | 7,8,9,10 |  |  | 53.04 | 53.39 | 55.86 | 55.86 | 56.23 | 65.5 | [20 empty] | 19.52 | 19.64 | 26.34
[7 empty] | М2 | 0.3705 |  | 0.35 | 53.04 |  | 0.37 | [21 empty] | 0.11115 | 0.11115 | 0.1482
203 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ С ТАКТИЛЬНЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ К40.40.6 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  |  | 11,12 |  |  | 213.31 | 214.36 | 224.66 | 224.66 | 225.77 | 263 | [20 empty] | 78.35 | 78.85 | 105.8
[7 empty] | М2 | 3.84 |  | 1.05 | 213.31 |  | 1.11 | [21 empty] | 1.152 | 1.152 | 1.536
204 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ 1000Х500Х40 |  |  |  | 13,14 |  |  | 335.28 | 335.39 | 353.12 | 353.12 | 353.24 | 411.48 | [20 empty] | 122.58 | 123.36 | 165.54
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.11 | 335.28 |  | 0.12 | [21 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.6
205 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) КРЫЛЬЦО КР-6 (АР Л.54) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ П21.10.6 В22,5 (48ШТ/М2) НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 555.34 | 558.49 | 584.88 | 584.88 | 588.2 | 685.18 | [20 empty] | 204.1 | 205.41 | 275.67
[7 empty] | М2 | 11.66 |  | 3.15 | 555.34 |  | 3.32 | [21 empty] | 3.498 | 3.498 | 4.664
206 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИПА БЕССЕР-БЕЛ 1ПБ39.19.6-П-F200 |  |  |  | 18,19,20,21,22 |  |  | 404.08 | 405.83 | 425.58 | 425.58 | 427.42 | 497.89 | [20 empty] | 148.32 | 149.26 | 200.31
[7 empty] | М2 | 1.8525 |  | 1.75 | 404.08 |  | 1.84 | [21 empty] | 0.55575 | 0.55575 | 0.741
207 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ С ТАКТИЛЬНЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ К40.40.6 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  |  | 23,24 |  |  | 391.08 | 392.99 | 411.89 | 411.89 | 413.9 | 482.14 | [20 empty] | 143.63 | 144.55 | 193.96
[7 empty] | М2 | 7.04 |  | 1.91 | 391.08 |  | 2.01 | [21 empty] | 2.112 | 2.112 | 2.816
208 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ 1000Х500Х40 |  |  |  | 25,26 |  |  | 670.57 | 670.79 | 706.24 | 706.24 | 706.47 | 822.96 | [20 empty] | 245.15 | 246.72 | 331.09
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 0.22 | 670.57 |  | 0.23 | [21 empty] | 2.4 | 2.4 | 3.2
209 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | 27,28 |  |  | 585.38 | 586.13 | 616.52 | 616.52 | 617.31 | 719.09 | [20 empty] | 214.21 | 215.59 | 289.29
[7 empty] | Т | 0.05476 |  | 0.75 | 585.38 |  | 0.79 | [21 empty] | 0.016428 | 0.016428 | 0.021904
210 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115ЗА 2 РАЗА |  |  |  | 29 |  |  | 19.78 | 19.88 | 20.83 | 20.83 | 20.94 | 24.4 | [20 empty] | 7.27 | 7.32 | 9.81
[7 empty] | М2 | 3.5655 |  | 0.1 | 19.78 |  | 0.11 | [21 empty] | 1.0696 | 1.0696 | 1.4262
| смета 1.71. | 16.23-01 АС-С15 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТР.ОТДЕЛКА)-ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 31966.51 | 32213 | 33667.14 | 33667.14 | 33926.75 | 39029.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823.2 | 3849.66 | 3874.43 | 7798.4 | 9810.82 | 9873.47 | 0 | 0
211 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) ПОД УЛУЧШЕННУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 22-35,38) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ,КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕН ТОЛЩ.15ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ М50 ПОД У |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 14827.36 | 14956.96 | 15616.18 | 15616.18 | 15752.67 | 18122.18 | [16 empty] | 1775.17 | 1787.46 | 1798.96 | 3620.91 | 4555.28 | 4584.4
[7 empty] | М2 | 439.33 |  | 129.6 | 14827.36 |  | 136.49 | [17 empty] | 43.933 | 43.933 | 43.933 | 87.866 | 109.8325 | 109.8325
212 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.3ММ |  |  |  | 8 |  |  | 1782.25 | 1799.32 | 1877.07 | 1877.07 | 1895.05 | 2180.09 | [16 empty] | 213.56 | 215.03 | 216.41 | 435.59 | 548 | 551.5
[7 empty] | М2 | 217.95 |  | 17.07 | 1782.25 |  | 17.98 | [17 empty] | 21.795 | 21.795 | 21.795 | 43.59 | 54.4875 | 54.4875
213 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ 5ММ(ПРИМ.П.11Б) |  |  |  | 9,10,11 |  |  | 1641.54 | 1650.53 | 1728.87 | 1728.87 | 1738.34 | 1999.83 | [16 empty] | 195.9 | 197.25 | 198.52 | 399.57 | 502.69 | 505.9
[7 empty] | М2 | 217.95 |  | 8.99 | 1641.54 |  | 9.47 | [17 empty] | 21.795 | 21.795 | 21.795 | 43.59 | 54.4875 | 54.4875
214 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ДО ШТУКАТУРКИ |  |  |  | 12,13 |  |  | 1576.45 | 1585.97 | 1660.32 | 1660.32 | 1670.35 | 1921.62 | [16 empty] | 188.23 | 189.53 | 190.76 | 383.95 | 483.02 | 486.13
[7 empty] | М2 | 657.28 |  | 9.52 | 1576.45 |  | 10.03 | [17 empty] | 65.728 | 65.728 | 65.728 | 131.456 | 164.32 | 164.32
215 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) УЛУЧШЕННАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОКРАСКА СТЕН КИРПИЧНЫХ (2ГР, 2ШПАТ) |  |  |  | 14 |  |  | 139.33 | 140.54 | 146.74 | 146.74 | 148.01 | 170.27 | [16 empty] | 16.67 | 16.79 | 16.9 | 34.02 | 42.81 | 43.08
[7 empty] | М2 | 6.07 |  | 1.21 | 139.33 |  | 1.27 | [17 empty] | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 1.214 | 1.5175 | 1.5175
216 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-1 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 2 РАЗА ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ПОКРАСКЕ ПО КИРПИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | 15,16,17 |  |  | -1.62 | -1.8 | -1.71 | -1.71 | -1.9 | -2.17 | [16 empty] | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.43 | -0.55 | -0.56
[7 empty] | М2 | -6.07 |  | -0.18 | -1.62 |  | -0.19 | [17 empty] | -0.607 | -0.607 | -0.607 | -1.214 | -1.5175 | -1.5175
217 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) УЛУЧШЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ БЕТОННЫХ СТЕН (1ГР) |  |  |  | 18 |  |  | 91.79 | 92.54 | 96.67 | 96.67 | 97.46 | 112.12 | [16 empty] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 22.4 | 28.19 | 28.35
[7 empty] | М2 | 6.07 |  | 0.75 | 91.79 |  | 0.79 | [17 empty] | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 1.214 | 1.5175 | 1.5175
218 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ПОКРАСКЕ |  |  |  | 19 |  |  | -39.34 | -39.72 | -41.43 | -41.43 | -41.83 | -48.15 | [16 empty] | -4.72 | -4.75 | -4.78 | -9.62 | -12.1 | -12.18
[7 empty] | М2 | -6.07 |  | -0.38 | -39.34 |  | -0.4 | [17 empty] | -0.607 | -0.607 | -0.607 | -1.214 | -1.5175 | -1.5175
219 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 2 РАЗА |  |  |  | 20,21 |  |  | -8.08 | -8.16 | -8.51 | -8.51 | -8.59 | -9.87 | [16 empty] | -0.97 | -0.97 | -0.98 | -1.97 | -2.48 | -2.5
[7 empty] | М2 | -6.07 |  | -0.08 | -8.08 |  | -0.08 | [17 empty] | -0.607 | -0.607 | -0.607 | -1.214 | -1.5175 | -1.5175
220 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ДЕТАЛЬ 4 УТЕПЛЕНИЯ СТЕН (ПЕРЕГОРОДОК) ТАМБУРОВ(ПОМЕЩ.22,27,32,38) (АР Л.36) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД УТЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 76.09 | 76.75 | 80.14 | 80.14 | 80.84 | 93 | [16 empty] | 9.11 | 9.17 | 9.23 | 18.58 | 23.38 | 23.53
[7 empty] | М2 | 54.7 |  | 0.66 | 76.09 |  | 0.7 | [17 empty] | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 10.94 | 13.675 | 13.675
221 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ МАРКИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.50 ММ НА КЛЕЮ |  |  |  | 25,26,27 |  |  | 2262.64 | 2274.04 | 2383.01 | 2383.01 | 2395.02 | 2755.27 | [16 empty] | 269.89 | 271.76 | 273.51 | 550.52 | 692.57 | 697.02
[7 empty] | М2 | 54.7 |  | 11.4 | 2262.64 |  | 12.01 | [17 empty] | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 10.94 | 13.675 | 13.675
222 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ (РАСХОД 6ШТ/М2) ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ |  |  |  | 28 |  |  | 184.9 | 186.34 | 194.74 | 194.74 | 196.26 | 225.77 | [16 empty] | 22.11 | 22.26 | 22.4 | 45.12 | 56.76 | 57.12
[7 empty] | ШТ. | 83.4 |  | 1.44 | 184.9 |  | 1.52 | [17 empty] | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 16.68 | 20.85 | 20.85
223 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ (РАСХОД 6ШТ/М2) ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ |  |  |  | 29 |  |  | 779.63 | 786.07 | 821.11 | 821.11 | 827.89 | 952.42 | [16 empty] | 93.29 | 93.94 | 94.54 | 190.3 | 239.41 | 240.94
[7 empty] | ШТ. | 244.8 |  | 6.44 | 779.63 |  | 6.78 | [17 empty] | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 48.96 | 61.2 | 61.2
224 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ |  |  |  | 30,31 |  |  | 1506.18 | 1518.01 | 1586.31 | 1586.31 | 1598.77 | 1839.25 | [16 empty] | 180.16 | 181.41 | 182.58 | 367.49 | 462.32 | 465.29
[7 empty] | М2 | 54.7 |  | 11.83 | 1506.18 |  | 12.46 | [17 empty] | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 10.94 | 13.675 | 13.675
225 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ |  |  |  | 32,33 |  |  | 335.34 | 338.08 | 353.18 | 353.18 | 356.07 | 409.65 | [16 empty] | 40.13 | 40.41 | 40.67 | 81.85 | 102.98 | 103.61
[7 empty] | М2 | 13.4 |  | 2.74 | 335.34 |  | 2.89 | [17 empty] | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.68 | 3.35 | 3.35
226 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ |  |  |  | 34,35 |  |  | 1398.78 | 1411.43 | 1473.2 | 1473.2 | 1486.52 | 1710.11 | [16 empty] | 167.51 | 168.67 | 169.76 | 341.69 | 429.86 | 432.62
[7 empty] | М2 | 54.7 |  | 12.65 | 1398.78 |  | 13.32 | [17 empty] | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 10.94 | 13.675 | 13.675
227 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УЗЕЛ 5 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРОВ(ПОМЕЩ.22,27,32,38) ( АР Л.36) ОГРУНТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 55.13 | 55.63 | 58.06 | 58.06 | 58.59 | 67.4 | [16 empty] | 6.61 | 6.65 | 6.7 | 13.46 | 16.95 | 17.03
[7 empty] | М2 | 31.29 |  | 0.5 | 55.13 |  | 0.53 | [17 empty] | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 6.258 | 7.8225 | 7.8225
228 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 ТОЛЩ. 130 ММ НА ПОЛИМИНЕРАЛЬНОМ КЛЕЕЩЕМ СОСТАВЕ |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 2317.38 | 2325.12 | 2440.66 | 2440.66 | 2448.81 | 2817.16 | [16 empty] | 275.96 | 277.87 | 279.66 | 562.88 | 708.14 | 712.65
[7 empty] | М2 | 31.29 |  | 7.74 | 2317.38 |  | 8.15 | [17 empty] | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 6.258 | 7.8225 | 7.8225
229 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ АНКЕРОМ РАСПОРНЫМ (8ШТ/М2) |  |  |  | 42 |  |  | 684.19 | 689.3 | 720.59 | 720.59 | 725.97 | 835.18 | [16 empty] | 81.81 | 82.38 | 82.9 | 166.88 | 209.94 | 211.27
[7 empty] | ШТ. | 250.32 |  | 5.11 | 684.19 |  | 5.38 | [17 empty] | 25.032 | 25.032 | 25.032 | 50.064 | 62.58 | 62.58
230 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ В 2 СЛОЯ |  |  |  | 43,44 |  |  | 1961.87 | 1978.07 | 2066.24 | 2066.24 | 2083.3 | 2396.66 | [16 empty] | 234.76 | 236.39 | 237.91 | 478.87 | 602.43 | 606.3
[7 empty] | М2 | 31.29 |  | 16.2 | 1961.87 |  | 17.06 | [17 empty] | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 6.258 | 7.8225 | 7.8225
231 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА |  |  |  | 45,46 |  |  | 394.7 | 397.98 | 415.7 | 415.7 | 419.15 | 482.19 | [16 empty] | 47.24 | 47.56 | 47.86 | 96.34 | 121.22 | 121.97
[7 empty] | М2 | 31.29 |  | 3.28 | 394.7 |  | 3.45 | [17 empty] | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 6.258 | 7.8225 | 7.8225
| смета 1.78. | 16.23-01 АС-С19 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ДВЕРИ,ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ,ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ) | [6 empty] | 218589.52 | 218740.99 | 230218.47 | 230218.47 | 230377.99 | 265918.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59175.67 | 53796.96 | 66619.59 | 86326.65 | 0 | 0
232 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ В ЗАШИВКАХ(ПОЗ.29,30) УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 2427.14 | 2430.1 | 2556.26 | 2556.26 | 2559.38 | 2951.03 | [18 empty] | 730.71 | 735.38 | 740.11 | 744.83
[7 empty] | М2 | 4.8 |  | 2.96 | 2427.14 |  | 3.12 | [19 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
233 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ , ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  |  | 7 |  |  | 52.79 | 53.04 | 55.6 | 55.6 | 55.86 | 64.41 | [18 empty] | 15.94 | 16.05 | 16.16 | 16.26
[7 empty] | М2 | 4.8 |  | 0.25 | 52.79 |  | 0.26 | [19 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
234 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  |  | 8,9 |  |  | 44.65 | 44.99 | 47.03 | 47.03 | 47.39 | 54.63 | [18 empty] | 13.53 | 13.62 | 13.7 | 13.78
[7 empty] | М2 | 4.8 |  | 0.34 | 44.65 |  | 0.36 | [19 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
235 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ПВХ (ПОЗ.1-4) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПОЗ.1-4) |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 11219.26 | 11225.32 | 11816.12 | 11816.12 | 11822.5 | 13631.64 | [18 empty] | 3375.32 | 3396.9 | 3418.77 | 3440.65
[7 empty] | М2 | 15.12 |  | 6.06 | 11219.26 |  | 6.38 | [19 empty] | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78
236 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 |  |  |  | 14 |  |  | 163.18 | 163.79 | 171.86 | 171.86 | 172.5 | 198.9 | [18 empty] | 49.25 | 49.57 | 49.89 | 50.19
[7 empty] | М2 | 15.12 |  | 0.61 | 163.18 |  | 0.64 | [19 empty] | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78
237 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВН-3 (5ШТ), ВН-4 (4ШТ) МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ ВН-3,ВН-4 СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (БЕЗ УЧЕТА ДВЕРЕЙ) (АР Л.34 ПРИМ.13) |  |  |  | 15,16 |  |  | 3893.29 | 3928.69 | 4100.41 | 4100.41 | 4137.69 | 4778.49 | [18 empty] | 945.04 | 951.09 | 1196.51 | 1685.85
[7 empty] | Т | 0.90356 |  | 35.4 | 3893.29 |  | 37.28 | [19 empty] | 0.18071 | 0.18071 | 0.22589 | 0.31625
238 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В СОСТАВЕ ВИТРАЖЕЙ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2 |  |  |  | 17 |  |  | 898.66 | 907.2 | 946.47 | 946.47 | 955.46 | 1103.43 | [18 empty] | 218.22 | 219.62 | 276.3 | 389.29
[7 empty] | М2 | 28.539 |  | 8.54 | 898.66 |  | 8.99 | [19 empty] | 5.7078 | 5.7078 | 7.1348 | 9.9886
239 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) ЗАПОЛНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ |  |  |  | 18,19 |  |  | 148907.2 | 148949.76 | 156829.06 | 156829.06 | 156873.88 | 181168.95 | [18 empty] | 35830 | 36059.03 | 45364.01 | 63915.91
[7 empty] | М2 | 90.356 |  | 42.56 | 148907.2 |  | 44.82 | [19 empty] | 18.0712 | 18.0712 | 22.589 | 31.6246
240 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ ПРОФИЛЯ ВИТРАЖЕЙ К СТЕНАМ |  |  |  | 20,21 |  |  | 840.13 | 845.58 | 884.82 | 884.82 | 890.56 | 1028.48 | [18 empty] | 203.4 | 204.7 | 257.53 | 362.85
[7 empty] | М | 122 |  | 5.45 | 840.13 |  | 5.74 | [19 empty] | 24.4 | 24.4 | 30.5 | 42.7
241 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ ШИРИНОЙ 250ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С КРЕПЛЕНИЕМ КОСТЫЛЯМИ (АР Л.34 ПРИМ.8) |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 1018.79 | 1021.32 | 1072.99 | 1072.99 | 1075.65 | 1242.23 | [18 empty] | 245.68 | 247.25 | 311.05 | 438.25
[7 empty] | М | 28.57 |  | 2.53 | 1018.79 |  | 2.66 | [19 empty] | 5.714 | 5.714 | 7.1425 | 9.9995
242 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ПРИБОРОВ САМОЗАКРЫВАНИЯ НА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВИТРАЖЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.16) |  |  |  | 25,26 |  |  | 239.52 | 240.4 | 252.26 | 252.26 | 253.19 | 292.39 | [18 empty] | 57.82 | 58.19 | 73.22 | 103.16
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.88 | 239.52 |  | 0.93 | [19 empty] | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4
243 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ УПОРОВ УД-1 (Л.34 ПРИМ.16) |  |  |  | 27,28 |  |  | 67.79 | 67.9 | 71.4 | 71.4 | 71.52 | 82.6 | [18 empty] | 16.34 | 16.44 | 20.68 | 29.14
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.11 | 67.79 |  | 0.12 | [19 empty] | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4
244 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) КРЕПЛЕНИЕ ШУРУПАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (1,51.0,3М) С ДВУХ СТОРОН ДВЕРЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.19) |  |  |  | 29,30,31 |  |  | 1301.34 | 1302.05 | 1370.57 | 1370.57 | 1371.32 | 1583.69 | [18 empty] | 313.2 | 315.2 | 396.55 | 558.74
[7 empty] | М2 | 1.812 |  | 0.71 | 1301.34 |  | 0.75 | [19 empty] | 0.3624 | 0.3624 | 0.453 | 0.6342
245 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВВ-2 (4ШТ) МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ ВВ-2 СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (БЕЗ УЧЕТА ДВЕРЕЙ) (АР Л.34 ПРИМ.12,13) |  |  |  | 32,33 |  |  | 1842.29 | 1859.04 | 1940.3 | 1940.3 | 1957.94 | 2256.83 | [18 empty] | 670.79 | 450.05 | 566.19 | 569.8
[7 empty] | Т | 0.42756 |  | 16.75 | 1842.29 |  | 17.64 | [19 empty] | 0.12827 | 0.085512 | 0.10689 | 0.10689
246 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В СОСТАВЕ ВИТРАЖЕЙ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2 |  |  |  | 34 |  |  | 399.42 | 403.21 | 420.67 | 420.67 | 424.66 | 489.49 | [18 empty] | 145.49 | 97.61 | 122.8 | 123.59
[7 empty] | М2 | 12.684 |  | 3.79 | 399.42 |  | 3.99 | [19 empty] | 3.8052 | 2.5368 | 3.171 | 3.171
247 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) ЗАПОЛНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ |  |  |  | 35,36 |  |  | 43252.26 | 43272.41 | 45553.28 | 45553.28 | 45574.5 | 52531.91 | [18 empty] | 15613.82 | 10475.76 | 13179.01 | 13263.32
[7 empty] | М2 | 42.756 |  | 20.15 | 43252.26 |  | 21.22 | [19 empty] | 12.8268 | 8.5512 | 10.689 | 10.689
248 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ ПРОФИЛЯ ВИТРАЖЕЙ К СТЕНАМ |  |  |  | 37,38 |  |  | 413.16 | 415.84 | 435.14 | 435.14 | 437.96 | 504.83 | [18 empty] | 150.05 | 100.67 | 126.66 | 127.45
[7 empty] | М | 60 |  | 2.68 | 413.16 |  | 2.82 | [19 empty] | 18 | 12 | 15 | 15
249 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ПРИБОРОВ САМОЗАКРЫВАНИЯ НА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВИТРАЖЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.16) |  |  |  | 39,40 |  |  | 239.52 | 240.4 | 252.26 | 252.26 | 253.19 | 291.84 | [18 empty] | 86.75 | 58.19 | 73.22 | 73.68
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.88 | 239.52 |  | 0.93 | [19 empty] | 1.2 | 0.8 | 1 | 1
250 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ УПОРОВ УД-1 (Л.34 ПРИМ.16) |  |  |  | 41,42 |  |  | 67.79 | 67.9 | 71.4 | 71.4 | 71.52 | 82.43 | [18 empty] | 24.5 | 16.44 | 20.68 | 20.81
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.11 | 67.79 |  | 0.12 | [19 empty] | 1.2 | 0.8 | 1 | 1
251 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) КРЕПЛЕНИЕ ШУРУПАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (1,51.0,3М) С ДВУХ СТОРОН ДВЕРЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.19) |  |  |  | 43,44,45 |  |  | 1301.34 | 1302.05 | 1370.57 | 1370.57 | 1371.32 | 1580.67 | [18 empty] | 469.82 | 315.2 | 396.55 | 399.1
[7 empty] | М2 | 1.812 |  | 0.71 | 1301.34 |  | 0.75 | [19 empty] | 0.5436 | 0.3624 | 0.453 | 0.453
| смета 1.111. | 16.23-01 АС-С24 ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) | [6 empty] | 52094.71 | 52340.98 | 54866.17 | 54866.17 | 55125.53 | 64132.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167.8 | 19129.11 | 22460.11 | 19375.43 | 0
252 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 12 - ОСНОВНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.1,2 АР Л.28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 22.25 | 22.46 | 23.43 | 23.43 | 23.65 | 27.52 | [19 empty] | 1.35 | 8.21 | 9.64 | 8.32
[7 empty] | М2 | 5.399 |  | 0.21 | 22.25 |  | 0.22 | [20 empty] | 0.26995 | 1.6197 | 1.8897 | 1.6197
253 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  |  | 6 |  |  | 304.34 | 306.96 | 320.53 | 320.53 | 323.29 | 376.11 | [19 empty] | 18.58 | 112.19 | 131.72 | 113.62
[7 empty] | М2 | 54.9152 |  | 2.62 | 304.34 |  | 2.76 | [20 empty] | 2.7458 | 16.4746 | 19.2203 | 16.4746
254 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 7 |  |  | 6.76 | 6.82 | 7.12 | 7.12 | 7.18 | 8.36 | [19 empty] | 0.41 | 2.5 | 2.92 | 2.53
[7 empty] | М2 | 5.399 |  | 0.06 | 6.76 |  | 0.06 | [20 empty] | 0.26995 | 1.6197 | 1.8897 | 1.6197
255 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК |  |  |  | 8,9 |  |  | 119.27 | 120.16 | 125.62 | 125.62 | 126.56 | 147.25 | [19 empty] | 7.27 | 43.93 | 51.57 | 44.48
[7 empty] | М2 | 54.9152 |  | 0.89 | 119.27 |  | 0.94 | [20 empty] | 2.7458 | 16.4746 | 19.2203 | 16.4746
256 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 10 |  |  | 117.35 | 118.48 | 123.59 | 123.59 | 124.78 | 145.16 | [19 empty] | 7.17 | 43.3 | 50.84 | 43.85
[7 empty] | М2 | 5.399 |  | 1.13 | 117.35 |  | 1.19 | [20 empty] | 0.26995 | 1.6197 | 1.8897 | 1.6197
257 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 4514.21 | 4526.6 | 4754.37 | 4754.37 | 4767.42 | 5546.37 | [19 empty] | 273.96 | 1654.34 | 1942.42 | 1675.65
[7 empty] | М2 | 54.9152 |  | 12.39 | 4514.21 |  | 13.05 | [20 empty] | 2.7458 | 16.4746 | 19.2203 | 16.4746
258 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 15 - ОТКОСЫ (ПОЗ.3 АР Л.28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 14,15 |  |  | 14.99 | 15.13 | 15.79 | 15.79 | 15.94 | 18.54 | [19 empty] | 0.92 | 5.53 | 6.5 | 5.59
[7 empty] | М | 2.8327 |  | 0.14 | 14.99 |  | 0.15 | [20 empty] | 0.14164 | 0.84981 | 0.99145 | 0.84981
259 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 539.11 | 542.02 | 567.79 | 567.79 | 570.85 | 664.13 | [19 empty] | 32.81 | 198.09 | 232.59 | 200.64
[7 empty] | М | 53.8221 |  | 2.91 | 539.11 |  | 3.06 | [20 empty] | 2.6911 | 16.1466 | 18.8377 | 16.1466
260 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.4 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.150ММ |  |  |  | 19,20,21,22 |  |  | 83.45 | 83.68 | 87.89 | 87.89 | 88.13 | 102.53 | [19 empty] | 5.06 | 30.58 | 35.91 | 30.98
[7 empty] | М2 | 1.157 |  | 0.23 | 83.45 |  | 0.24 | [20 empty] | 0.05785 | 0.3471 | 0.40495 | 0.3471
261 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ЦОКОЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ (УЗЕЛ 5 АР Л.27) |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 16.62 | 16.67 | 17.5 | 17.5 | 17.55 | 20.42 | [19 empty] | 1.01 | 6.09 | 7.16 | 6.16
[7 empty] | М2 | 1.157 |  | 0.05 | 16.62 |  | 0.05 | [20 empty] | 0.05785 | 0.3471 | 0.40495 | 0.3471
262 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.5 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.100ММ |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 148.04 | 148.57 | 155.92 | 155.92 | 156.48 | 182.04 | [19 empty] | 8.99 | 54.3 | 63.75 | 55
[7 empty] | М2 | 2.6521 |  | 0.53 | 148.04 |  | 0.56 | [20 empty] | 0.13261 | 0.79563 | 0.92824 | 0.79563
263 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ (ПОЗ.6 АР Л.28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 30,31 |  |  | 132.64 | 133.8 | 139.7 | 139.7 | 140.92 | 163.94 | [19 empty] | 8.1 | 48.9 | 57.42 | 49.52
[7 empty] | М2 | 5.399 |  | 1.16 | 132.64 |  | 1.22 | [20 empty] | 0.26995 | 1.6197 | 1.8897 | 1.6197
264 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 32,33 |  |  | 1879.14 | 1892.54 | 1979.11 | 1979.11 | 1993.22 | 2318.89 | [19 empty] | 114.54 | 691.67 | 812.11 | 700.57
[7 empty] | М2 | 54.9152 |  | 13.4 | 1879.14 |  | 14.11 | [20 empty] | 2.7458 | 16.4746 | 19.2203 | 16.4746
265 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 34 |  |  | 34.19 | 34.5 | 36.01 | 36.01 | 36.34 | 42.27 | [19 empty] | 2.09 | 12.6 | 14.8 | 12.78
[7 empty] | М | 2.8327 |  | 0.31 | 34.19 |  | 0.33 | [20 empty] | 0.14164 | 0.84981 | 0.99145 | 0.84981
266 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 35,36 |  |  | 895.68 | 902.47 | 943.33 | 943.33 | 950.48 | 1105.77 | [19 empty] | 54.62 | 329.83 | 387.26 | 334.06
[7 empty] | М | 53.8221 |  | 6.79 | 895.68 |  | 7.15 | [20 empty] | 2.6911 | 16.1466 | 18.8377 | 16.1466
267 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 37,38 |  |  | 29.09 | 29.32 | 30.64 | 30.64 | 30.88 | 35.92 | [19 empty] | 1.77 | 10.71 | 12.58 | 10.86
[7 empty] | М2 | 1.157 |  | 0.23 | 29.09 |  | 0.24 | [20 empty] | 0.05785 | 0.3471 | 0.40495 | 0.3471
268 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ СТЕКЛОСЕТКИ |  |  |  | 39,40 |  |  | 76.9 | 77.52 | 80.99 | 80.99 | 81.64 | 94.98 | [19 empty] | 4.69 | 28.34 | 33.26 | 28.69
[7 empty] | М2 | 3.0727 |  | 0.62 | 76.9 |  | 0.65 | [20 empty] | 0.15363 | 0.92181 | 1.0754 | 0.92181
269 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТА УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.7 АР Л.28) ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 41,42 |  |  | 40.12 | 40.48 | 42.25 | 42.25 | 42.63 | 49.59 | [19 empty] | 2.45 | 14.8 | 17.37 | 14.97
[7 empty] | М | 3.4252 |  | 0.36 | 40.12 |  | 0.38 | [20 empty] | 0.17126 | 1.0276 | 1.1988 | 1.0276
270 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 43,44,45 |  |  | 812.7 | 819.61 | 855.94 | 855.94 | 863.22 | 1004.27 | [19 empty] | 49.61 | 299.55 | 351.71 | 303.4
[7 empty] | М | 65.0788 |  | 6.91 | 812.7 |  | 7.28 | [20 empty] | 3.2539 | 19.5236 | 22.7776 | 19.5236
271 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.8,9,10 АР Л.28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 46,47 |  |  | 112.19 | 113.18 | 118.16 | 118.16 | 119.2 | 138.68 | [19 empty] | 6.85 | 41.37 | 48.57 | 41.89
[7 empty] | ШТ. | 37.9398 |  | 0.99 | 112.19 |  | 1.04 | [20 empty] | 1.897 | 11.3819 | 13.2789 | 11.3819
272 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 48 |  |  | 1360.34 | 1370.6 | 1432.71 | 1432.71 | 1443.52 | 1679.38 | [19 empty] | 82.96 | 500.91 | 588.14 | 507.37
[7 empty] | ШТ. | 324.8202 |  | 10.26 | 1360.34 |  | 10.81 | [20 empty] | 16.241 | 97.4461 | 113.6871 | 97.4461
273 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 49,50,51,52,53 |  |  | 210.53 | 210.79 | 221.73 | 221.73 | 222 | 258.27 | [19 empty] | 12.77 | 77.03 | 90.46 | 78.01
[7 empty] | ШТ. | 15.06 |  | 0.26 | 210.53 |  | 0.27 | [20 empty] | 0.753 | 4.518 | 5.271 | 4.518
274 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ (УЗЛЫ АР Л.27) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 54,55 |  |  | 166.91 | 168.5 | 175.79 | 175.79 | 177.46 | 206.46 | [19 empty] | 10.2 | 61.58 | 72.31 | 62.37
[7 empty] | М2 | 6.896 |  | 1.59 | 166.91 |  | 1.67 | [20 empty] | 0.3448 | 2.0688 | 2.4136 | 2.0688
275 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 56,57 |  |  | 1966.91 | 1983.53 | 2071.55 | 2071.55 | 2089.05 | 2430.37 | [19 empty] | 120.05 | 724.92 | 851.15 | 734.25
[7 empty] | М2 | 61.3738 |  | 16.62 | 1966.91 |  | 17.5 | [20 empty] | 3.0687 | 18.4121 | 21.4808 | 18.4121
276 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОННЫМ БЛОКАМ (ПОЗ.1 АР Л.65) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 58,59 |  |  | 7024 | 7091.03 | 7397.68 | 7397.68 | 7468.28 | 8688.51 | [19 empty] | 429.16 | 2591.56 | 3042.84 | 2624.95
[7 empty] | М2 | 219.9848 |  | 67.03 | 7024 |  | 70.6 | [20 empty] | 10.9992 | 65.9954 | 76.9947 | 65.9954
277 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 60,61,62,63 |  |  | 3342.66 | 3362.29 | 3520.49 | 3520.49 | 3541.16 | 4119.76 | [19 empty] | 203.49 | 1228.82 | 1442.79 | 1244.66
[7 empty] | М2 | 60.7928 |  | 19.63 | 3342.66 |  | 20.67 | [20 empty] | 3.0396 | 18.2378 | 21.2775 | 18.2378
278 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) УЧАСТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ПОЗ.1 АР Л.65) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 64,65 |  |  | 3640.33 | 3675.28 | 3834 | 3834 | 3870.81 | 4503.27 | [19 empty] | 222.44 | 1343.21 | 1577.11 | 1360.51
[7 empty] | М2 | 226.8558 |  | 34.95 | 3640.33 |  | 36.81 | [20 empty] | 11.3428 | 68.0567 | 79.3995 | 68.0567
279 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЮЛЕК |  |  |  | 66,67,68,69 |  |  | 8525.63 | 8547.54 | 8979.19 | 8979.19 | 9002.27 | 10473.15 | [19 empty] | 517.32 | 3123.88 | 3667.84 | 3164.11
[7 empty] | М2 | 122.1531 |  | 21.91 | 8525.63 |  | 23.08 | [20 empty] | 6.1077 | 36.6459 | 42.7536 | 36.6459
280 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  |  | 70,71 |  |  | 10558.74 | 10561.51 | 11120.46 | 11120.46 | 11123.38 | 12940.82 | [19 empty] | 639.2 | 3859.92 | 4532.05 | 3909.65
[7 empty] | М2 | 349.0089 |  | 2.77 | 10558.74 |  | 2.92 | [20 empty] | 17.4504 | 104.7027 | 122.1531 | 104.7027
281 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮЛЕК |  |  |  | 72 |  |  | 393.53 | 393.53 | 414.47 | 414.47 | 414.47 | 482.18 | [19 empty] | 23.81 | 143.82 | 168.86 | 145.69
[7 empty] | МАШ/Ч | 64.1752 |  | 0 | 393.53 | [22 empty] | 3.2088 | 19.2526 | 22.4613 | 19.2526
282 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 73 |  |  | 1113.31 | 1123.99 | 1172.54 | 1172.54 | 1183.79 | 1377.19 | [19 empty] | 68.03 | 410.78 | 482.31 | 416.07
[7 empty] | М2 | 226.8558 |  | 10.68 | 1113.31 |  | 11.25 | [20 empty] | 11.3428 | 68.0567 | 79.3995 | 68.0567
283 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 74,75 |  |  | 3892.78 | 3901.42 | 4099.88 | 4099.88 | 4108.98 | 4780.35 | [19 empty] | 236.12 | 1425.85 | 1674.15 | 1444.23
[7 empty] | М2 | 122.1531 |  | 8.64 | 3892.78 |  | 9.1 | [20 empty] | 6.1077 | 36.6459 | 42.7536 | 36.6459
| смета 1.116. | 16.23-01 АС-С29 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА) | [6 empty] | 7681.3 | 7683.42 | 8089.94 | 8089.94 | 8092.17 | 9312.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.37 | 2790.11 | 2808.96 | 941.12 | 0 | 0
284 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ ПО-1 МОНТАЖ ПОРУЧНЯ ПО-1 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 2249.76 | 2250.22 | 2369.45 | 2369.45 | 2369.93 | 2727.36 | [18 empty] | 811.93 | 817.13 | 822.39 | 275.91
[7 empty] | Т | 0.03339 |  | 0.46 | 2249.76 |  | 0.48 | [19 empty] | 0.010017 | 0.010017 | 0.010017 | 0.003339
285 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) ОТБОЙНАЯ ТРУБА ОТ-1 МОНТАЖ ОТБОЙНОЙ ТРУБЫ ОТ-1 |  |  |  | 8,9,10 |  |  | 1809.7 | 1810.01 | 1905.98 | 1905.98 | 1906.31 | 2193.79 | [18 empty] | 653.09 | 657.27 | 661.5 | 221.93
[7 empty] | Т | 0.02253 |  | 0.31 | 1809.7 |  | 0.33 | [19 empty] | 0.006759 | 0.006759 | 0.006759 | 0.002253
286 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) РУЧКА ДВЕРНАЯ РД-1 МОНТАЖ РУЧКИ ДВЕРНОЙ РД-1 |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 988.34 | 988.51 | 1040.92 | 1040.92 | 1041.1 | 1198.09 | [18 empty] | 356.68 | 358.96 | 361.27 | 121.18
[7 empty] | Т | 0.0123 |  | 0.17 | 988.34 |  | 0.18 | [19 empty] | 0.00369 | 0.00369 | 0.00369 | 0.00123
287 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) ПОДВЕС ПВ-1 МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСА |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 7.38 | 7.42 | 7.77 | 7.77 | 7.81 | 8.97 | [18 empty] | 2.67 | 2.69 | 3.61
[7 empty] | М3 | 0.005325 |  | 0.04 | 7.38 |  | 0.04 | [19 empty] | 0.0015975 | 0.0015975 | 0.0015975 | 0.0005325
288 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСА (ПРИМ.П.11 АР Л.56) |  |  |  | 17,18,19,20,21 |  |  | 762.47 | 763.04 | 803.03 | 803.03 | 803.63 | 924.84 | [18 empty] | 275.33 | 277.09 | 278.87 | 93.55
[7 empty] | Т | 0.04233 |  | 0.57 | 762.47 |  | 0.6 | [19 empty] | 0.012699 | 0.012699 | 0.012699 | 0.004233
289 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) НАЩЕЛЬНИК ПОРУЧНЯ НП-1 МОНТАЖ НАЩЕЛЬНИКА ПОРУЧНЯ НП-1 |  |  |  | 22,23,24,25 |  |  | 394.44 | 394.63 | 415.42 | 415.42 | 415.62 | 478.31 | [18 empty] | 142.4 | 143.31 | 144.23 | 48.37
[7 empty] | Т | 0.014355 |  | 0.19 | 394.44 |  | 0.2 | [19 empty] | 0.0043065 | 0.0043065 | 0.0043065 | 0.0014355
290 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНАЯ С 2-Х СТОРОН (АР Л.56 ПРИМ.П.13) |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 1469.21 | 1469.59 | 1547.37 | 1547.37 | 1547.77 | 1781.2 | [18 empty] | 530.27 | 533.66 | 537.09 | 180.18
[7 empty] | М2 | 1.68 |  | 0.38 | 1469.21 |  | 0.4 | [19 empty] | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.168
| смета 1.120. | 16.23-01 АС-С33 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРЫЛЬЦА,ПРИЯМКИ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 3947 | 3957.41 | 4156.97 | 4156.97 | 4167.95 | 4744.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.4 | 1418.79 | 1427.96 | 958.09 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) КРЫЛЬЦО КР-5 (КР3 Л.21) БУРЕНИЕ ЯМ Ф300 ММ ПОД СБ1 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 122.32 | 123.1 | 128.83 | 128.83 | 129.65 | 147.58 | [16 empty] | 29.22 | 44.14 | 44.42 | 29.8
[7 empty] | ЯМ | 5 |  | 0.78 | 122.32 |  | 0.82 | [17 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 1
292 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ |  |  |  | 6 |  |  | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.14 | [16 empty] | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.23
[7 empty] | М3 | 0.355 |  | 0 | 0.94 | [19 empty] | 0.071 | 0.1065 | 0.1065 | 0.071
293 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 13 КМ |  |  |  | 7 |  |  | 3.17 | 3.17 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.8 | [16 empty] | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 0.77
[7 empty] | Т | 0.5325 |  | 0 | 3.17 | [19 empty] | 0.1065 | 0.15975 | 0.15975 | 0.1065
294 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО СБ1 СВАЙ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 F00 |  |  |  | 8,9 |  |  | 150.44 | 151.12 | 158.44 | 158.44 | 159.16 | 181.17 | [16 empty] | 35.87 | 54.18 | 54.53 | 36.59
[7 empty] | М3 | 0.355 |  | 0.68 | 150.44 |  | 0.72 | [17 empty] | 0.071 | 0.1065 | 0.1065 | 0.071
295 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 10,11 |  |  | 214.34 | 214.87 | 225.74 | 225.74 | 226.3 | 257.59 | [16 empty] | 51.01 | 77.03 | 77.53 | 52.02
[7 empty] | М3 | 0.95 |  | 0.53 | 214.34 |  | 0.56 | [17 empty] | 0.19 | 0.285 | 0.285 | 0.19
296 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 643.67 | 644.65 | 677.91 | 677.91 | 678.94 | 772.8 | [16 empty] | 153.02 | 231.11 | 232.6 | 156.07
[7 empty] | М3 | 1.25 |  | 0.98 | 643.67 |  | 1.03 | [17 empty] | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.25
297 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УКЛАДКА ТРУБ БНТ 100 |  |  |  | 15 |  |  | 10.38 | 10.43 | 10.93 | 10.93 | 10.98 | 12.52 | [16 empty] | 2.48 | 3.74 | 3.77 | 2.53
[7 empty] | КМ | 0.0004 |  | 0.05 | 10.38 |  | 0.05 | [17 empty] | 8e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 8e-05
298 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  |  | 16 |  |  | -0.94 | -0.95 | -0.99 | -0.99 | -1 | -1.14 | [16 empty] | -0.23 | -0.34 | -0.34 | -0.23
[7 empty] | М | -0.4 |  | -0.01 | -0.94 |  | -0.01 | [17 empty] | -0.08 | -0.12 | -0.12 | -0.08
299 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) КРЫЛЬЦО КР-6 (КР3 Л.22) БУРЕНИЕ ЯМ Ф300 ММ ПОД СБ1 |  |  |  | 17,18 |  |  | 293.54 | 295.42 | 309.16 | 309.16 | 311.14 | 354.16 | [16 empty] | 70.13 | 105.91 | 106.6 | 71.52
[7 empty] | ЯМ | 12 |  | 1.88 | 293.54 |  | 1.98 | [17 empty] | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4
300 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ |  |  |  | 19 |  |  | 2.24 | 2.26 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.71 | [16 empty] | 0.53 | 0.82 | 0.82 | 0.54
[7 empty] | М3 | 0.85 |  | 0.02 | 2.24 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.17 | 0.255 | 0.255 | 0.17
301 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 13 КМ |  |  |  | 20 |  |  | 7.58 | 7.58 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 9.08 | [16 empty] | 1.8 | 2.71 | 2.73 | 1.84
[7 empty] | Т | 1.275 |  | 0 | 7.58 | [19 empty] | 0.255 | 0.3825 | 0.3825 | 0.255
302 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО СБ1 СВАЙ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 F00 |  |  |  | 21,22 |  |  | 360.23 | 361.85 | 379.39 | 379.39 | 381.1 | 433.79 | [16 empty] | 85.9 | 129.73 | 130.57 | 87.59
[7 empty] | М3 | 0.85 |  | 1.62 | 360.23 |  | 1.71 | [17 empty] | 0.17 | 0.255 | 0.255 | 0.17
303 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 23,24 |  |  | 496.34 | 497.57 | 522.75 | 522.75 | 524.05 | 596.5 | [16 empty] | 118.11 | 178.38 | 179.54 | 120.47
[7 empty] | М3 | 2.2 |  | 1.23 | 496.34 |  | 1.3 | [17 empty] | 0.44 | 0.66 | 0.66 | 0.44
304 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  |  | 25,26,27 |  |  | 1560.38 | 1562.81 | 1643.39 | 1643.39 | 1645.95 | 1873.51 | [16 empty] | 370.97 | 560.3 | 563.91 | 378.33
[7 empty] | М3 | 3.1 |  | 2.43 | 1560.38 |  | 2.56 | [17 empty] | 0.62 | 0.93 | 0.93 | 0.62
305 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УКЛАДКА ТРУБ БНТ 100 |  |  |  | 28 |  |  | 20.71 | 20.81 | 21.81 | 21.81 | 21.92 | 24.95 | [16 empty] | 4.93 | 7.46 | 7.51 | 5.05
[7 empty] | КМ | 0.0008 |  | 0.1 | 20.71 |  | 0.11 | [17 empty] | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00016
306 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  |  | 29 |  |  | -1.87 | -1.9 | -1.97 | -1.97 | -2 | -2.27 | [16 empty] | -0.45 | -0.68 | -0.68 | -0.46
[7 empty] | М | -0.8 |  | -0.03 | -1.87 |  | -0.03 | [17 empty] | -0.16 | -0.24 | -0.24 | -0.16
307 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПРИЯМОК ПП-1, ПП-2 (КР3 Л.28) УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  |  | 30,31,32 |  |  | 9.82 | 9.85 | 10.34 | 10.34 | 10.37 | 11.81 | [16 empty] | 2.34 | 3.53 | 3.55 | 2.39
[7 empty] | М3 | 0.024 |  | 0.03 | 9.82 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.0048 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0048
308 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ П-110 И П-160 |  |  |  | 33,34 |  |  | 53.71 | 53.83 | 56.57 | 56.57 | 56.7 | 64.54 | [16 empty] | 12.78 | 19.3 | 19.42 | 13.04
[7 empty] | Т | 0.007185 |  | 0.12 | 53.71 |  | 0.13 | [17 empty] | 0.001437 | 0.0021555 | 0.0021555 | 0.001437
309 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ОБМАЗКА МАСТИКОЙ ПАТРУБКА (РАЗРЕЗ А-А КР3 Л.28) |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 0.0038 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.00076 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00076
| смета 1.121. | 16.23-01 АС-С34 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМ (МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ,АММОРТИЗАЦИЯ ОПАЛУБКИ) | [6 empty] | 113007.88 | 113369.38 | 119019.89 | 119019.89 | 119400.56 | 129579.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12559.82 | 12646.95 | 12734.1 | 12822.48 | 12910.84 | 13000.34 | 13089.94 | 13180.65 | 13271.44 | 13363.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ БАЛКИ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ БАЛКИ 6,743М2) |  |  |  | 261 |  |  | 356.69 | 356.69 | 375.67 | 375.67 | 375.67 | 407.69 | [6 empty] | 39.52 | 39.79 | 40.07 | 40.35 | 40.62 | 40.91 | 41.19 | 41.47 | 41.76 | 42.01
[7 empty] | М2 | 17.82 |  | 0 | 356.69 | [9 empty] | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782
311 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 522.84 | 527.75 | 550.66 | 550.66 | 555.83 | 603.21 | [6 empty] | 58.47 | 58.88 | 59.28 | 59.7 | 60.11 | 60.52 | 60.94 | 61.36 | 61.78 | 62.17
[7 empty] | М2 | 13.254 |  | 4.91 | 522.84 |  | 5.17 | [7 empty] | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254
312 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 7 |  |  | 303.59 | 306.47 | 319.74 | 319.74 | 322.77 | 350.29 | [6 empty] | 33.95 | 34.18 | 34.42 | 34.66 | 34.9 | 35.14 | 35.38 | 35.62 | 35.87 | 36.17
[7 empty] | М2 | 13.254 |  | 2.88 | 303.59 |  | 3.03 | [7 empty] | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3254
313 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  |  | 8,9 |  |  | 830.77 | 831.91 | 874.97 | 874.97 | 876.17 | 950.87 | [6 empty] | 92.17 | 92.81 | 93.45 | 94.1 | 94.74 | 95.4 | 96.06 | 96.72 | 97.39 | 98.03
[7 empty] | М3 | 2.688 |  | 1.14 | 830.77 |  | 1.2 | [7 empty] | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688
314 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17 |  |  | 988.02 | 989.18 | 1040.58 | 1040.58 | 1041.8 | 1130.6 | [6 empty] | 109.59 | 110.35 | 111.11 | 111.88 | 112.65 | 113.43 | 114.21 | 115 | 115.8 | 116.58
[7 empty] | Т | 0.22241 |  | 1.16 | 988.02 |  | 1.22 | [7 empty] | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241
315 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 18,19 |  |  | 14.53 | 14.56 | 15.3 | 15.3 | 15.33 | 16.6 | [6 empty] | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71
[7 empty] | М3 | 0.048 |  | 0.03 | 14.53 |  | 0.03 | [7 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
316 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 20,21 |  |  | 3.95 | 3.97 | 4.16 | 4.16 | 4.18 | 4.55 | [6 empty] | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47
[7 empty] | М3 | 0.00504 |  | 0.02 | 3.95 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504
317 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +6,600 (КР2 Л.58,74-77,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 602.22 | 607.87 | 634.26 | 634.26 | 640.21 | 694.8 | [6 empty] | 67.35 | 67.82 | 68.28 | 68.76 | 69.23 | 69.71 | 70.19 | 70.68 | 71.16 | 71.62
[7 empty] | М2 | 15.2676 |  | 5.65 | 602.22 |  | 5.95 | [7 empty] | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268
318 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 25 |  |  | 349.73 | 353.04 | 368.34 | 368.34 | 371.83 | 403.53 | [6 empty] | 39.11 | 39.38 | 39.65 | 39.92 | 40.2 | 40.48 | 40.76 | 41.05 | 41.33 | 41.65
[7 empty] | М2 | 15.2676 |  | 3.31 | 349.73 |  | 3.49 | [7 empty] | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268
319 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  |  | 26,27 |  |  | 897.54 | 898.76 | 945.29 | 945.29 | 946.57 | 1027.28 | [6 empty] | 99.57 | 100.27 | 100.96 | 101.66 | 102.36 | 103.06 | 103.77 | 104.49 | 105.21 | 105.93
[7 empty] | М3 | 2.904 |  | 1.22 | 897.54 |  | 1.28 | [7 empty] | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904
320 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 28,29,30,31,32,33,34,35 |  |  | 1282.32 | 1283.84 | 1350.54 | 1350.54 | 1352.14 | 1467.41 | [6 empty] | 142.23 | 143.21 | 144.2 | 145.2 | 146.2 | 147.21 | 148.24 | 149.26 | 150.29 | 151.37
[7 empty] | Т | 0.29158 |  | 1.52 | 1282.32 |  | 1.6 | [7 empty] | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158 | 0.029158
321 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 36,37 |  |  | 14.53 | 14.56 | 15.3 | 15.3 | 15.33 | 16.6 | [6 empty] | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71
[7 empty] | М3 | 0.048 |  | 0.03 | 14.53 |  | 0.03 | [7 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
322 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 38,39 |  |  | 22.25 | 22.37 | 23.43 | 23.43 | 23.56 | 25.5 | [6 empty] | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 2.61 | 2.63
[7 empty] | М3 | 0.02844 |  | 0.12 | 22.25 |  | 0.13 | [7 empty] | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844 | 0.002844
323 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +9,600 ,+12,600,+15,600 (3 ЭТАЖА) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 1804.98 | 1821.91 | 1901 | 1901 | 1918.83 | 2082.42 | [6 empty] | 201.85 | 203.24 | 204.64 | 206.06 | 207.49 | 208.92 | 210.36 | 211.82 | 213.28 | 214.76
[7 empty] | М2 | 45.7596 |  | 16.93 | 1804.98 |  | 17.83 | [7 empty] | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576
324 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 43 |  |  | 1048.22 | 1058.16 | 1103.99 | 1103.99 | 1114.46 | 1209.47 | [6 empty] | 117.23 | 118.05 | 118.86 | 119.68 | 120.51 | 121.34 | 122.18 | 123.03 | 123.87 | 124.72
[7 empty] | М2 | 45.7596 |  | 9.94 | 1048.22 |  | 10.47 | [7 empty] | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576
325 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  |  | 44,45 |  |  | 2648.11 | 2651.74 | 2788.99 | 2788.99 | 2792.81 | 3030.89 | [6 empty] | 293.77 | 295.81 | 297.86 | 299.92 | 301.98 | 304.09 | 306.18 | 308.3 | 310.42 | 312.56
[7 empty] | М3 | 8.568 |  | 3.63 | 2648.11 |  | 3.82 | [7 empty] | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568
326 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 46,47,48,49,50,51,52,53 |  |  | 4227.02 | 4232.08 | 4451.9 | 4451.9 | 4457.23 | 4837.22 | [6 empty] | 468.86 | 472.11 | 475.37 | 478.66 | 481.96 | 485.3 | 488.64 | 492.04 | 495.42 | 498.86
[7 empty] | Т | 0.96993 |  | 5.06 | 4227.02 |  | 5.33 | [7 empty] | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993 | 0.096993
327 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 54,55 |  |  | 43.57 | 43.66 | 45.89 | 45.89 | 45.98 | 49.91 | [6 empty] | 4.84 | 4.87 | 4.91 | 4.94 | 4.97 | 5.01 | 5.04 | 5.08 | 5.11 | 5.14
[7 empty] | М3 | 0.144 |  | 0.09 | 43.57 |  | 0.09 | [7 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144
328 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 56,57 |  |  | 81.67 | 82.09 | 86.01 | 86.01 | 86.45 | 93.85 | [6 empty] | 9.1 | 9.16 | 9.22 | 9.29 | 9.35 | 9.41 | 9.48 | 9.54 | 9.61 | 9.69
[7 empty] | М3 | 0.1044 |  | 0.42 | 81.67 |  | 0.44 | [7 empty] | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044
329 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +9,600 ,+12,600,+15,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК |  |  |  | 58,59,60,61 |  |  | 199.73 | 201.07 | 210.36 | 210.36 | 211.77 | 229.83 | [6 empty] | 22.28 | 22.44 | 22.59 | 22.74 | 22.9 | 23.06 | 23.22 | 23.39 | 23.55 | 23.66
[7 empty] | М2 | 2.43 |  | 1.34 | 199.73 |  | 1.41 | [7 empty] | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243
330 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 62 |  |  | 123.32 | 124.09 | 129.88 | 129.88 | 130.69 | 141.85 | [6 empty] | 13.75 | 13.85 | 13.94 | 14.04 | 14.14 | 14.23 | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.61
[7 empty] | М2 | 2.43 |  | 0.77 | 123.32 |  | 0.81 | [7 empty] | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243
331 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  |  | 63,64 |  |  | 57.9 | 57.98 | 60.98 | 60.98 | 61.06 | 66.28 | [6 empty] | 6.43 | 6.47 | 6.52 | 6.56 | 6.61 | 6.65 | 6.7 | 6.74 | 6.79 | 6.81
[7 empty] | М3 | 0.1872 |  | 0.08 | 57.9 |  | 0.08 | [7 empty] | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872
332 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71 |  |  | 170.23 | 170.39 | 179.29 | 179.29 | 179.46 | 194.78 | [6 empty] | 18.88 | 19.01 | 19.14 | 19.28 | 19.41 | 19.54 | 19.68 | 19.81 | 19.95 | 20.08
[7 empty] | Т | 0.038326 |  | 0.16 | 170.23 |  | 0.17 | [7 empty] | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326 | 0.0038326
333 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИ |  |  |  | 72,73,74 |  |  | 4374.46 | 4415.53 | 4607.18 | 4607.18 | 4650.43 | 5046.88 | [6 empty] | 489.18 | 492.57 | 495.97 | 499.41 | 502.86 | 506.34 | 509.83 | 513.36 | 516.9 | 520.46
[7 empty] | М2 | 106.7724 |  | 41.07 | 4374.46 |  | 43.25 | [7 empty] | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772
334 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 75 |  |  | 2541.54 | 2565.64 | 2676.75 | 2676.75 | 2702.13 | 2932.49 | [6 empty] | 284.23 | 286.21 | 288.18 | 290.18 | 292.17 | 294.2 | 296.23 | 298.28 | 300.34 | 302.47
[7 empty] | М2 | 106.7724 |  | 24.1 | 2541.54 |  | 25.38 | [7 empty] | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772 | 10.6772
335 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ П |  |  |  | 76,77 |  |  | 6201.7 | 6210.36 | 6531.63 | 6531.63 | 6540.75 | 7098.36 | [6 empty] | 688.02 | 692.8 | 697.57 | 702.41 | 707.25 | 712.15 | 717.06 | 722.03 | 727 | 732.07
[7 empty] | М3 | 19.992 |  | 8.66 | 6201.7 |  | 9.12 | [7 empty] | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992 | 1.9992
336 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  |  | 78,79,80,81,82,83,84,85 |  |  | 9910.76 | 9923.02 | 10438.01 | 10438.01 | 10450.92 | 11341.87 | [6 empty] | 1099.33 | 1106.96 | 1114.59 | 1122.33 | 1130.06 | 1137.9 | 1145.74 | 1153.68 | 1161.61 | 1169.67
[7 empty] | Т | 2.263 |  | 12.26 | 9910.76 |  | 12.91 | [7 empty] | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263 | 0.2263
337 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 86,87 |  |  | 101.68 | 101.87 | 107.09 | 107.09 | 107.29 | 116.41 | [6 empty] | 11.29 | 11.36 | 11.44 | 11.52 | 11.6 | 11.68 | 11.76 | 11.84 | 11.92 | 12
[7 empty] | М3 | 0.336 |  | 0.19 | 101.68 |  | 0.2 | [7 empty] | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336
338 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 88,89 |  |  | 190.6 | 191.59 | 200.74 | 200.74 | 201.78 | 218.97 | [6 empty] | 21.22 | 21.37 | 21.51 | 21.66 | 21.81 | 21.96 | 22.11 | 22.27 | 22.43 | 22.63
[7 empty] | М3 | 0.2436 |  | 0.99 | 190.6 |  | 1.04 | [7 empty] | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436
339 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (7 ЭТАЖЕЙ) (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТ |  |  |  | 90,91,92,93 |  |  | 476.08 | 479.3 | 501.41 | 501.41 | 504.8 | 547.84 | [6 empty] | 53.1 | 53.47 | 53.83 | 54.21 | 54.59 | 54.96 | 55.34 | 55.72 | 56.11 | 56.51
[7 empty] | М2 | 5.67 |  | 3.22 | 476.08 |  | 3.39 | [7 empty] | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567
340 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 94 |  |  | 293.08 | 294.92 | 308.67 | 308.67 | 310.61 | 337.09 | [6 empty] | 32.67 | 32.91 | 33.13 | 33.36 | 33.59 | 33.82 | 34.05 | 34.29 | 34.53 | 34.74
[7 empty] | М2 | 5.67 |  | 1.84 | 293.08 |  | 1.94 | [7 empty] | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567 | 0.567
341 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСО |  |  |  | 95,96 |  |  | 135.65 | 135.85 | 142.87 | 142.87 | 143.08 | 155.25 | [6 empty] | 15.05 | 15.16 | 15.26 | 15.37 | 15.47 | 15.58 | 15.69 | 15.79 | 15.9 | 15.98
[7 empty] | М3 | 0.4368 |  | 0.2 | 135.65 |  | 0.21 | [7 empty] | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368
342 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  |  | 97,98,99,100,101,102,103 |  |  | 398.62 | 399 | 419.83 | 419.83 | 420.23 | 456.02 | [6 empty] | 44.2 | 44.51 | 44.81 | 45.12 | 45.43 | 45.75 | 46.06 | 46.38 | 46.7 | 47.06
[7 empty] | Т | 0.089426 |  | 0.38 | 398.62 |  | 0.4 | [7 empty] | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426
343 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (Н |  |  |  | 104,105,106 |  |  | 1342.9 | 1355.53 | 1414.34 | 1414.34 | 1427.64 | 1549.36 | [6 empty] | 150.17 | 151.21 | 152.26 | 153.31 | 154.37 | 155.44 | 156.51 | 157.59 | 158.68 | 159.82
[7 empty] | М2 | 30.5064 |  | 12.63 | 1342.9 |  | 13.3 | [7 empty] | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506
344 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 107 |  |  | 780.76 | 788.16 | 822.3 | 822.3 | 830.09 | 900.87 | [6 empty] | 87.32 | 87.93 | 88.53 | 89.15 | 89.76 | 90.38 | 91 | 91.63 | 92.27 | 92.9
[7 empty] | М2 | 30.5064 |  | 7.4 | 780.76 |  | 7.79 | [7 empty] | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506 | 3.0506
345 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧ |  |  |  | 108,109 |  |  | 1784.89 | 1787.5 | 1879.85 | 1879.85 | 1882.6 | 2043.08 | [6 empty] | 198.04 | 199.41 | 200.78 | 202.18 | 203.57 | 204.98 | 206.39 | 207.82 | 209.26 | 210.65
[7 empty] | М3 | 5.712 |  | 2.61 | 1784.89 |  | 2.75 | [7 empty] | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5712
346 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 110,111,112,113,114,115,116,117,118 |  |  | 3043.44 | 3047.47 | 3205.35 | 3205.35 | 3209.59 | 3483.22 | [6 empty] | 337.62 | 339.96 | 342.3 | 344.68 | 347.05 | 349.45 | 351.86 | 354.3 | 356.74 | 359.26
[7 empty] | Т | 0.69124 |  | 4.03 | 3043.44 |  | 4.24 | [7 empty] | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124
347 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 119,120 |  |  | 29.02 | 29.06 | 30.56 | 30.56 | 30.6 | 33.16 | [6 empty] | 3.22 | 3.24 | 3.26 | 3.29 | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.38 | 3.4 | 3.38
[7 empty] | М3 | 0.096 |  | 0.04 | 29.02 |  | 0.04 | [7 empty] | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
348 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 121,122 |  |  | 54.46 | 54.74 | 57.36 | 57.36 | 57.65 | 62.55 | [6 empty] | 6.07 | 6.11 | 6.15 | 6.19 | 6.24 | 6.28 | 6.32 | 6.37 | 6.41 | 6.41
[7 empty] | М3 | 0.0696 |  | 0.28 | 54.46 |  | 0.29 | [7 empty] | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696 | 0.00696
349 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +39,600 И +42,600(4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ |  |  |  | 123,124,125,126 |  |  | 141.83 | 142.81 | 149.38 | 149.38 | 150.41 | 163.22 | [6 empty] | 15.83 | 15.93 | 16.04 | 16.15 | 16.26 | 16.38 | 16.49 | 16.6 | 16.72 | 16.82
[7 empty] | М2 | 1.62 |  | 0.98 | 141.83 |  | 1.03 | [7 empty] | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162
350 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 127 |  |  | 86.78 | 87.34 | 91.4 | 91.4 | 91.99 | 99.82 | [6 empty] | 9.67 | 9.74 | 9.81 | 9.88 | 9.94 | 10.01 | 10.08 | 10.16 | 10.23 | 10.3
[7 empty] | М2 | 1.62 |  | 0.56 | 86.78 |  | 0.59 | [7 empty] | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162
351 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ О |  |  |  | 128,129 |  |  | 39.08 | 39.14 | 41.16 | 41.16 | 41.22 | 44.76 | [6 empty] | 4.34 | 4.37 | 4.4 | 4.43 | 4.46 | 4.5 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.58
[7 empty] | М3 | 0.1248 |  | 0.06 | 39.08 |  | 0.06 | [7 empty] | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248
352 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 130,131,132,133,134,135,136 |  |  | 114.68 | 114.8 | 120.78 | 120.78 | 120.91 | 131.18 | [6 empty] | 12.72 | 12.81 | 12.89 | 12.98 | 13.07 | 13.16 | 13.25 | 13.35 | 13.44 | 13.51
[7 empty] | Т | 0.02555 |  | 0.12 | 114.68 |  | 0.13 | [7 empty] | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555 | 0.002555
353 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 137,138,139 |  |  | 2685.32 | 2710.58 | 2828.18 | 2828.18 | 2854.78 | 3098.17 | [6 empty] | 300.3 | 302.38 | 304.47 | 306.58 | 308.69 | 310.83 | 312.98 | 315.14 | 317.31 | 319.49
[7 empty] | М2 | 61.0032 |  | 25.26 | 2685.32 |  | 26.6 | [7 empty] | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003
354 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 140 |  |  | 1561.31 | 1576.13 | 1644.37 | 1644.37 | 1659.98 | 1801.5 | [6 empty] | 174.61 | 175.82 | 177.04 | 178.27 | 179.5 | 180.74 | 181.99 | 183.25 | 184.52 | 185.76
[7 empty] | М2 | 61.0032 |  | 14.82 | 1561.31 |  | 15.61 | [7 empty] | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003 | 6.1003
355 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 141,142 |  |  | 3569.87 | 3575.08 | 3759.79 | 3759.79 | 3765.28 | 4086.27 | [6 empty] | 396.07 | 398.82 | 401.57 | 404.35 | 407.14 | 409.97 | 412.79 | 415.65 | 418.51 | 421.4
[7 empty] | М3 | 11.424 |  | 5.21 | 3569.87 |  | 5.49 | [7 empty] | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424
356 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 143,144,145,146,147,148,149,150,151 |  |  | 6398.77 | 6407.26 | 6739.18 | 6739.18 | 6748.12 | 7323.4 | [6 empty] | 709.84 | 714.77 | 719.69 | 724.68 | 729.68 | 734.73 | 739.8 | 744.93 | 750.05 | 755.23
[7 empty] | Т | 1.4562 |  | 8.49 | 6398.77 |  | 8.94 | [7 empty] | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14562
357 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 152,153 |  |  | 58.1 | 58.21 | 61.19 | 61.19 | 61.31 | 66.51 | [6 empty] | 6.45 | 6.49 | 6.54 | 6.58 | 6.63 | 6.67 | 6.72 | 6.77 | 6.81 | 6.85
[7 empty] | М3 | 0.192 |  | 0.11 | 58.1 |  | 0.12 | [7 empty] | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192
358 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 154,155 |  |  | 108.92 | 109.49 | 114.71 | 114.71 | 115.31 | 125.14 | [6 empty] | 12.13 | 12.21 | 12.29 | 12.38 | 12.46 | 12.56 | 12.64 | 12.73 | 12.82 | 12.92
[7 empty] | М3 | 0.1392 |  | 0.57 | 108.92 |  | 0.6 | [7 empty] | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392
359 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +45,600....+54,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИ |  |  |  | 156,157,158,159 |  |  | 283.61 | 285.56 | 298.7 | 298.7 | 300.75 | 326.4 | [6 empty] | 31.64 | 31.86 | 32.08 | 32.3 | 32.52 | 32.74 | 32.97 | 33.2 | 33.43 | 33.66
[7 empty] | М2 | 3.24 |  | 1.95 | 283.61 |  | 2.05 | [7 empty] | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324
360 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 160 |  |  | 173.52 | 174.64 | 182.75 | 182.75 | 183.93 | 199.61 | [6 empty] | 19.34 | 19.47 | 19.61 | 19.75 | 19.89 | 20.02 | 20.16 | 20.3 | 20.44 | 20.63
[7 empty] | М2 | 3.24 |  | 1.12 | 173.52 |  | 1.18 | [7 empty] | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324
361 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  |  | 161,162 |  |  | 78.23 | 78.36 | 82.39 | 82.39 | 82.53 | 89.59 | [6 empty] | 8.68 | 8.74 | 8.8 | 8.87 | 8.93 | 8.99 | 9.05 | 9.12 | 9.18 | 9.23
[7 empty] | М3 | 0.2496 |  | 0.13 | 78.23 |  | 0.14 | [7 empty] | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496
362 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 163,164,165,166,167,168,169 |  |  | 229.39 | 229.62 | 241.59 | 241.59 | 241.83 | 262.49 | [6 empty] | 25.44 | 25.62 | 25.8 | 25.98 | 26.15 | 26.34 | 26.52 | 26.7 | 26.88 | 27.06
[7 empty] | Т | 0.051101 |  | 0.23 | 229.39 |  | 0.24 | [7 empty] | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101 | 0.0051101
363 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (5 ЭТАЖЕЙ) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МО |  |  |  | 170,171,172 |  |  | 3589.21 | 3623.03 | 3780.16 | 3780.16 | 3815.78 | 4141.1 | [6 empty] | 401.39 | 404.17 | 406.96 | 409.79 | 412.6 | 415.47 | 418.33 | 421.23 | 424.13 | 427.03
[7 empty] | М2 | 76.254 |  | 33.82 | 3589.21 |  | 35.62 | [7 empty] | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254
364 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 173 |  |  | 2088.18 | 2108.02 | 2199.27 | 2199.27 | 2220.17 | 2409.43 | [6 empty] | 233.54 | 235.16 | 236.79 | 238.42 | 240.07 | 241.74 | 243.4 | 245.09 | 246.77 | 248.45
[7 empty] | М2 | 76.254 |  | 19.84 | 2088.18 |  | 20.9 | [7 empty] | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254 | 7.6254
365 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 174,175 |  |  | 4494.82 | 4501.63 | 4733.94 | 4733.94 | 4741.11 | 5145.29 | [6 empty] | 498.71 | 502.17 | 505.63 | 509.14 | 512.66 | 516.21 | 519.77 | 523.37 | 526.97 | 530.66
[7 empty] | М3 | 14.28 |  | 6.81 | 4494.82 |  | 7.17 | [7 empty] | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428
366 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 176,177,178,179,180,181,182,183,184 |  |  | 8120.93 | 8132.28 | 8552.96 | 8552.96 | 8564.91 | 9295.09 | [6 empty] | 900.95 | 907.2 | 913.45 | 919.79 | 926.13 | 932.55 | 938.98 | 945.49 | 952 | 958.55
[7 empty] | Т | 1.8203 |  | 11.35 | 8120.93 |  | 11.95 | [7 empty] | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203
367 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 185,186 |  |  | 72.61 | 72.74 | 76.47 | 76.47 | 76.61 | 83.16 | [6 empty] | 8.06 | 8.11 | 8.17 | 8.24 | 8.29 | 8.35 | 8.41 | 8.46 | 8.52 | 8.55
[7 empty] | М3 | 0.24 |  | 0.13 | 72.61 |  | 0.14 | [7 empty] | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
368 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 187,188 |  |  | 136.14 | 136.85 | 143.38 | 143.38 | 144.13 | 156.4 | [6 empty] | 15.16 | 15.27 | 15.37 | 15.48 | 15.59 | 15.69 | 15.8 | 15.91 | 16.02 | 16.11
[7 empty] | М3 | 0.174 |  | 0.71 | 136.14 |  | 0.75 | [7 empty] | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174
369 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +57,600....+69,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИ |  |  |  | 189,190,191,192 |  |  | 354.54 | 356.99 | 373.4 | 373.4 | 375.98 | 408.04 | [6 empty] | 39.55 | 39.82 | 40.1 | 40.38 | 40.66 | 40.94 | 41.22 | 41.5 | 41.79 | 42.08
[7 empty] | М2 | 4.05 |  | 2.45 | 354.54 |  | 2.58 | [7 empty] | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405
370 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 193 |  |  | 216.88 | 218.27 | 228.42 | 228.42 | 229.88 | 249.48 | [6 empty] | 24.18 | 24.34 | 24.52 | 24.69 | 24.86 | 25.03 | 25.2 | 25.37 | 25.55 | 25.74
[7 empty] | М2 | 4.05 |  | 1.39 | 216.88 |  | 1.46 | [7 empty] | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405
371 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  |  | 194,195 |  |  | 97.78 | 97.93 | 102.98 | 102.98 | 103.14 | 111.95 | [6 empty] | 10.85 | 10.93 | 11 | 11.08 | 11.16 | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.47 | 11.53
[7 empty] | М3 | 0.312 |  | 0.15 | 97.78 |  | 0.16 | [7 empty] | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312
372 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 196,197,198,199,200,201,202 |  |  | 286.73 | 287.02 | 301.98 | 301.98 | 302.29 | 328.04 | [6 empty] | 31.8 | 32.02 | 32.24 | 32.46 | 32.69 | 32.91 | 33.14 | 33.37 | 33.6 | 33.81
[7 empty] | Т | 0.063876 |  | 0.29 | 286.73 |  | 0.31 | [7 empty] | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876 | 0.0063876
373 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +72,600,+75,010 (НА ВЫСОТЕ ОТ 72М ДО 75М) (КР Л.61,62,90-97,100,102) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  | 203,204,205 |  |  | 716.93 | 723.68 | 755.07 | 755.07 | 762.18 | 827.16 | [6 empty] | 80.18 | 80.73 | 81.29 | 81.85 | 82.42 | 82.99 | 83.56 | 84.14 | 84.72 | 85.28
[7 empty] | М2 | 15.2316 |  | 6.75 | 716.93 |  | 7.11 | [7 empty] | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232
374 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 206 |  |  | 417.12 | 421.08 | 439.31 | 439.31 | 443.48 | 481.28 | [6 empty] | 46.65 | 46.97 | 47.29 | 47.63 | 47.95 | 48.28 | 48.62 | 48.95 | 49.29 | 49.65
[7 empty] | М2 | 15.2316 |  | 3.96 | 417.12 |  | 4.17 | [7 empty] | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232 | 1.5232
375 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 207,208 |  |  | 1828.16 | 1830.94 | 1925.42 | 1925.42 | 1928.35 | 2092.73 | [6 empty] | 202.84 | 204.25 | 205.65 | 207.08 | 208.51 | 209.96 | 211.4 | 212.86 | 214.34 | 215.84
[7 empty] | М3 | 5.808 |  | 2.78 | 1828.16 |  | 2.93 | [7 empty] | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808
376 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 209,210,211,212,213,214,215,216 |  |  | 23420.2 | 23441.9 | 24666.15 | 24666.15 | 24689 | 26793.74 | [6 empty] | 2597.03 | 2615.05 | 2633.08 | 2651.34 | 2669.62 | 2688.13 | 2706.65 | 2725.41 | 2744.18 | 2763.25
[7 empty] | Т | 3.4807 |  | 21.7 | 23420.2 |  | 22.85 | [7 empty] | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807
377 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 217,218 |  |  | 29.02 | 29.06 | 30.56 | 30.56 | 30.6 | 33.16 | [6 empty] | 3.22 | 3.24 | 3.26 | 3.29 | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.38 | 3.4 | 3.38
[7 empty] | М3 | 0.096 |  | 0.04 | 29.02 |  | 0.04 | [7 empty] | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
378 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 219,220 |  |  | 27.08 | 27.23 | 28.52 | 28.52 | 28.68 | 31.13 | [6 empty] | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.14 | 3.17 | 3.19 | 3.21
[7 empty] | М3 | 0.0348 |  | 0.15 | 27.08 |  | 0.16 | [7 empty] | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348
379 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +72.600 (4 ШТ ) (КР Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК |  |  |  | 221,222,223,224 |  |  | 73.79 | 74.3 | 77.72 | 77.72 | 78.26 | 84.95 | [6 empty] | 8.23 | 8.29 | 8.35 | 8.4 | 8.46 | 8.52 | 8.58 | 8.64 | 8.7 | 8.78
[7 empty] | М2 | 0.81 |  | 0.51 | 73.79 |  | 0.54 | [7 empty] | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
380 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 225 |  |  | 44.87 | 45.16 | 47.26 | 47.26 | 47.57 | 51.59 | [6 empty] | 5.01 | 5.04 | 5.07 | 5.11 | 5.14 | 5.18 | 5.22 | 5.25 | 5.29 | 5.28
[7 empty] | М2 | 0.81 |  | 0.29 | 44.87 |  | 0.31 | [7 empty] | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
381 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  |  | 226,227 |  |  | 19.74 | 19.78 | 20.79 | 20.79 | 20.83 | 22.57 | [6 empty] | 2.19 | 2.2 | 2.22 | 2.23 | 2.25 | 2.26 | 2.28 | 2.3 | 2.31 | 2.33
[7 empty] | М3 | 0.0624 |  | 0.04 | 19.74 |  | 0.04 | [7 empty] | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624
382 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК |  |  |  | 228,229,230,231,232,233,234 |  |  | 57.77 | 57.83 | 60.84 | 60.84 | 60.9 | 66.13 | [6 empty] | 6.41 | 6.45 | 6.49 | 6.54 | 6.58 | 6.63 | 6.68 | 6.72 | 6.77 | 6.86
[7 empty] | Т | 0.012775 |  | 0.06 | 57.77 |  | 0.06 | [7 empty] | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775 | 0.0012775
383 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) УСТАНОВКА ПТ-1(СЕЧ.7-7 КР2 Л.62) |  |  |  | 235,236 |  |  | 12.53 | 12.55 | 13.2 | 13.2 | 13.22 | 14.35 | [6 empty] | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48
[7 empty] | Т | 0.000891 |  | 0.02 | 12.53 |  | 0.02 | [7 empty] | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 8.91e-05
384 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +77.670 (КР Л.62,98) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТО |  |  |  | 237,238,239 |  |  | 25.56 | 25.8 | 26.92 | 26.92 | 27.17 | 29.5 | [6 empty] | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.98 | 3 | 3.02 | 3.04
[7 empty] | М2 | 0.5027 |  | 0.24 | 25.56 |  | 0.25 | [7 empty] | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027
385 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 240 |  |  | 14.88 | 15.02 | 15.67 | 15.67 | 15.82 | 17.24 | [6 empty] | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.78
[7 empty] | М2 | 0.5027 |  | 0.14 | 14.88 |  | 0.15 | [7 empty] | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027 | 0.05027
386 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 241,242 |  |  | 29.72 | 29.77 | 31.3 | 31.3 | 31.35 | 34.07 | [6 empty] | 3.3 | 3.33 | 3.35 | 3.37 | 3.39 | 3.42 | 3.44 | 3.47 | 3.49 | 3.51
[7 empty] | М3 | 0.0936 |  | 0.05 | 29.72 |  | 0.05 | [7 empty] | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936
387 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 243,244,245 |  |  | 33.61 | 33.66 | 35.4 | 35.4 | 35.45 | 38.51 | [6 empty] | 3.73 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.84 | 3.86 | 3.89 | 3.92 | 3.94 | 3.97
[7 empty] | Т | 0.007328 |  | 0.05 | 33.61 |  | 0.05 | [7 empty] | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.0007328
388 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ НА ЭТАЖАХ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф100ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ В ПЕРЕКРЫТИИ (КР2 Л.57 ПРИМ.3) |  |  |  | 246,247 |  |  | 4.36 | 4.38 | 4.59 | 4.59 | 4.61 | 4.98 | [6 empty] | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.24 |  | 0.02 | 4.36 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
389 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф150ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ В ПЕРЕКРЫТИИ (КР2 Л.57 ПРИМ.3) |  |  |  | 248 |  |  | 2.82 | 2.83 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 3.26 | [6 empty] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.12 |  | 0.01 | 2.82 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
390 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ. +6,600...+69,900 (КР2 Л.63-65) ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 32ММ В ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УСТАНОВКО |  |  |  | 249,250,251,252,253 |  |  | 623.14 | 626.42 | 656.29 | 656.29 | 659.74 | 716 | [6 empty] | 69.4 | 69.89 | 70.36 | 70.85 | 71.34 | 71.84 | 72.33 | 72.83 | 73.33 | 73.83
[7 empty] | М | 49.932 |  | 3.28 | 623.14 |  | 3.45 | [7 empty] | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932
391 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НАД 3-24 ЭТАЖАМИ (КР2 Л.66,67) ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 25ММ В ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УСТАНОВКОЙ КОРОБО |  |  |  | 254,255,256,257,258,259 |  |  | 916.22 | 920.77 | 964.96 | 964.96 | 969.75 | 1052.43 | [6 empty] | 102.01 | 102.72 | 103.43 | 104.14 | 104.87 | 105.59 | 106.32 | 107.06 | 107.79 | 108.5
[7 empty] | М | 69 |  | 4.55 | 916.22 |  | 4.79 | [7 empty] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
392 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ 732М2) |  |  |  | 260 |  |  | 1469.76 | 1469.76 | 1547.95 | 1547.95 | 1547.95 | 1679.91 | [6 empty] | 162.82 | 163.95 | 165.08 | 166.23 | 167.37 | 168.54 | 169.7 | 170.87 | 172.05 | 173.3
[7 empty] | М2 | 260.0421 |  | 0 | 1469.76 | [9 empty] | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042 | 26.0042
| смета 1.125. | 16.23-01 ВК-С3 ДОП.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЕ К СМЕТЕ ВК-С3 (ЛОК.СМ. N48) СМ.СТ. 38,279 Т.Р. | [6 empty] | 15.49 | 15.49 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 0 | 0 | 0
393 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д20ММ ПО ТИПУ JS-2,5-NK С МОДУЛЕМ SML-5 (БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС LORAWAN,СО ВСТРОЕННОЙ БАТАР |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | -414.38 | -414.38 | -436.43 | -436.43 | -436.43 | -504.82 | [20 empty] | -504.82
[7 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -414.38 | [23 empty] | -1
394 | Ж3-10-10 | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д15ММ ПО ТИПУ JS-1,5-NK С МОДУЛЕМ SML-5 (БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС LORAWAN,СО ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕЕЙ) |  |  |  | 7 |  |  | 435.01 | 435.01 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 529.94 | [20 empty] | 529.94
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 435.01 | [23 empty] | 1
395 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ОСАДОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ФОФ-20 |  |  |  | 8 |  |  | -92.03 | -92.33 | -96.93 | -96.93 | -97.25 | -112.49 | [20 empty] | -112.49
[7 empty] | ФИЛЬТР | -1 |  | -0.3 | -92.03 |  | -0.32 | [21 empty] | -1
396 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ОСАДОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ФОФ-15 |  |  |  | 9 |  |  | 92.03 | 92.33 | 96.93 | 96.93 | 97.25 | 112.49 | [20 empty] | 112.49
[7 empty] | ФИЛЬТР | 1 |  | 0.3 | 92.03 |  | 0.32 | [21 empty] | 1
397 | Ж3-10-10 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 10 |  |  | -16.25 | -16.25 | -17.11 | -17.11 | -17.11 | -19.79 | [20 empty] | -19.79
[7 empty] | ШТ. | -2 |  | 0 | -16.25 | [23 empty] | -2
398 | Ж3-10-10 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  |  | 11 |  |  | 11.11 | 11.11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.53 | [20 empty] | 13.53
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 11.11 | [23 empty] | 2
| смета 1.128. | 16.23-01 АС-С38 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОЗЫРЬКИ) | [6 empty] | 19423.92 | 19425.35 | 20457.27 | 20457.27 | 20458.78 | 23969.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23969.51 | 0
399 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ СТЕКЛА ТРИПЛЕКС НА ПОДВЕСАХ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 19423.92 | 19425.35 | 20457.27 | 20457.27 | 20458.78 | 23969.51 | [22 empty] | 23969.51
[7 empty] | М2 | 25.56 |  | 1.43 | 19423.92 |  | 1.51 | [23 empty] | 25.56
| смета 1.131. | 16.23-01 АС-С41 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВСТРОЕННЫЕ (МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ) | [6 empty] | 67618.99 | 67802.21 | 71216.27 | 71216.27 | 71409.3 | 79292.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721.57 | 9330.07 | 9394.28 | 9459.52 | 9524.54 | 9590.56 | 9656.46 | 9723.39 | 4892.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-1 (КР2 Л.8) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 65.64 | 66.24 | 69.13 | 69.13 | 69.76 | 77.46 | [10 empty] | 7.54 | 9.12 | 9.18 | 9.24 | 9.31 | 9.37 | 9.44 | 9.51 | 4.75
[7 empty] | Т | 0.074181 |  | 0.6 | 65.64 |  | 0.63 | [11 empty] | 0.0074181 | 0.0089017 | 0.0089017 | 0.0089017 | 0.0089017 | 0.0089017 | 0.0089017 | 0.0089017 | 0.0044509
401 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 6 |  |  | 61.87 | 62.44 | 65.16 | 65.16 | 65.76 | 72.99 | [10 empty] | 7.11 | 8.59 | 8.65 | 8.71 | 8.77 | 8.83 | 8.89 | 8.95 | 4.49
[7 empty] | Т | 0.067373 |  | 0.57 | 61.87 |  | 0.6 | [11 empty] | 0.0067373 | 0.0080848 | 0.0080848 | 0.0080848 | 0.0080848 | 0.0080848 | 0.0080848 | 0.0080848 | 0.0040424
402 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 7 |  |  | 77.41 | 78.12 | 81.53 | 81.53 | 82.28 | 91.37 | [10 empty] | 8.89 | 10.75 | 10.82 | 10.9 | 10.97 | 11.05 | 11.12 | 11.2 | 5.67
[7 empty] | Т | 0.078602 |  | 0.71 | 77.41 |  | 0.75 | [11 empty] | 0.0078602 | 0.0094322 | 0.0094322 | 0.0094322 | 0.0094322 | 0.0094322 | 0.0094322 | 0.0094322 | 0.0047161
403 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 1119.85 | 1120.39 | 1179.43 | 1179.43 | 1180 | 1310.28 | [10 empty] | 127.59 | 154.17 | 155.23 | 156.31 | 157.39 | 158.48 | 159.57 | 160.67 | 80.87
[7 empty] | Т | 0.056144 |  | 0.54 | 1119.85 |  | 0.57 | [11 empty] | 0.0056144 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.0033686
404 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 17 |  |  | 116.92 | 117.67 | 123.14 | 123.14 | 123.93 | 137.62 | [10 empty] | 13.4 | 16.19 | 16.3 | 16.42 | 16.54 | 16.65 | 16.77 | 16.88 | 8.47
[7 empty] | М2 | 1.6877 |  | 0.75 | 116.92 |  | 0.79 | [11 empty] | 0.16877 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.10126
405 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 18 |  |  | 108.36 | 109.07 | 114.12 | 114.12 | 114.87 | 127.56 | [10 empty] | 12.42 | 15.01 | 15.11 | 15.21 | 15.32 | 15.42 | 15.53 | 15.63 | 7.91
[7 empty] | М2 | 1.5328 |  | 0.71 | 108.36 |  | 0.75 | [11 empty] | 0.15328 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.091968
406 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 19 |  |  | 131.53 | 132.41 | 138.53 | 138.53 | 139.46 | 154.85 | [10 empty] | 15.08 | 18.22 | 18.34 | 18.47 | 18.59 | 18.72 | 18.86 | 18.99 | 9.58
[7 empty] | М2 | 1.7883 |  | 0.88 | 131.53 |  | 0.93 | [11 empty] | 0.17883 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.1073
407 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 20,21,22 |  |  | 2410.61 | 2411.29 | 2538.85 | 2538.85 | 2539.57 | 2819.96 | [10 empty] | 274.61 | 331.8 | 334.09 | 336.41 | 338.73 | 341.08 | 343.42 | 345.8 | 174.02
[7 empty] | М2 | 1.2773 |  | 0.68 | 2410.61 |  | 0.72 | [11 empty] | 0.12773 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.076638
408 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 23 |  |  | 83.23 | 83.8 | 87.66 | 87.66 | 88.26 | 97.98 | [10 empty] | 9.54 | 11.53 | 11.61 | 11.69 | 11.77 | 11.85 | 11.93 | 12.02 | 6.04
[7 empty] | М2 | 1.6877 |  | 0.57 | 83.23 |  | 0.6 | [11 empty] | 0.16877 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.10126
409 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 24 |  |  | 77.27 | 77.8 | 81.38 | 81.38 | 81.94 | 90.99 | [10 empty] | 8.86 | 10.71 | 10.78 | 10.86 | 10.93 | 11.01 | 11.09 | 11.17 | 5.58
[7 empty] | М2 | 1.5328 |  | 0.53 | 77.27 |  | 0.56 | [11 empty] | 0.15328 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.091968
410 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 25 |  |  | 93.97 | 94.63 | 98.97 | 98.97 | 99.67 | 110.65 | [10 empty] | 10.78 | 13.02 | 13.11 | 13.2 | 13.29 | 13.39 | 13.48 | 13.58 | 6.8
[7 empty] | М2 | 1.7883 |  | 0.66 | 93.97 |  | 0.7 | [11 empty] | 0.17883 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2146 | 0.1073
411 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 26 |  |  | 69.94 | 70.43 | 73.66 | 73.66 | 74.18 | 82.38 | [10 empty] | 8.03 | 9.69 | 9.76 | 9.83 | 9.9 | 9.96 | 10.03 | 10.1 | 5.08
[7 empty] | М2 | 1.2773 |  | 0.49 | 69.94 |  | 0.52 | [11 empty] | 0.12773 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.076638
412 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 27,28 |  |  | 154.39 | 154.75 | 162.6 | 162.6 | 162.98 | 180.99 | [10 empty] | 17.62 | 21.29 | 21.44 | 21.59 | 21.74 | 21.89 | 22.04 | 22.19 | 11.19
[7 empty] | М3 | 0.4219 |  | 0.36 | 154.39 |  | 0.38 | [11 empty] | 0.04219 | 0.050628 | 0.050628 | 0.050628 | 0.050628 | 0.050628 | 0.050628 | 0.050628 | 0.025314
413 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 29 |  |  | 55.21 | 55.55 | 58.15 | 58.15 | 58.51 | 64.98 | [10 empty] | 6.33 | 7.65 | 7.7 | 7.76 | 7.81 | 7.86 | 7.92 | 7.97 | 3.98
[7 empty] | М3 | 0.3832 |  | 0.34 | 55.21 |  | 0.36 | [11 empty] | 0.03832 | 0.045984 | 0.045984 | 0.045984 | 0.045984 | 0.045984 | 0.045984 | 0.045984 | 0.022992
414 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 30 |  |  | 66.52 | 66.92 | 70.06 | 70.06 | 70.48 | 78.28 | [10 empty] | 7.63 | 9.21 | 9.28 | 9.34 | 9.41 | 9.47 | 9.54 | 9.6 | 4.8
[7 empty] | М3 | 0.4471 |  | 0.4 | 66.52 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.04471 | 0.053652 | 0.053652 | 0.053652 | 0.053652 | 0.053652 | 0.053652 | 0.053652 | 0.026826
415 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 31,32,33 |  |  | 431.52 | 431.82 | 454.48 | 454.48 | 454.8 | 504.99 | [10 empty] | 49.18 | 59.42 | 59.83 | 60.25 | 60.66 | 61.08 | 61.5 | 61.93 | 31.14
[7 empty] | М3 | 0.3193 |  | 0.3 | 431.52 |  | 0.32 | [11 empty] | 0.03193 | 0.038316 | 0.038316 | 0.038316 | 0.038316 | 0.038316 | 0.038316 | 0.038316 | 0.019158
416 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-2 (КР2 Л.9) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 34,35 |  |  | 17.78 | 17.95 | 18.73 | 18.73 | 18.91 | 20.98 | [10 empty] | 2.04 | 2.47 | 2.49 | 2.5 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 1.29
[7 empty] | Т | 0.020097 |  | 0.17 | 17.78 |  | 0.18 | [11 empty] | 0.0020097 | 0.0024116 | 0.0024116 | 0.0024116 | 0.0024116 | 0.0024116 | 0.0024116 | 0.0024116 | 0.0012058
417 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 36 |  |  | 16.75 | 16.91 | 17.64 | 17.64 | 17.81 | 19.78 | [10 empty] | 1.92 | 2.33 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 1.22
[7 empty] | Т | 0.018234 |  | 0.16 | 16.75 |  | 0.17 | [11 empty] | 0.0018234 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0.001094
418 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 37 |  |  | 20.96 | 21.16 | 22.08 | 22.08 | 22.29 | 24.79 | [10 empty] | 2.41 | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.98 | 3 | 3.02 | 3.04 | 1.52
[7 empty] | Т | 0.021273 |  | 0.2 | 20.96 |  | 0.21 | [11 empty] | 0.0021273 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.0012764
419 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 38,39,40,41,42,43,44,45,46 |  |  | 284.58 | 284.72 | 299.72 | 299.72 | 299.87 | 332.98 | [10 empty] | 32.43 | 39.18 | 39.45 | 39.73 | 40 | 40.28 | 40.55 | 40.84 | 20.52
[7 empty] | Т | 0.015195 |  | 0.14 | 284.58 |  | 0.15 | [11 empty] | 0.0015195 | 0.0018234 | 0.0018234 | 0.0018234 | 0.0018234 | 0.0018234 | 0.0018234 | 0.0018234 | 0.0009117
420 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 47 |  |  | 33.73 | 33.95 | 35.52 | 35.52 | 35.75 | 39.66 | [10 empty] | 3.86 | 4.67 | 4.7 | 4.73 | 4.76 | 4.8 | 4.83 | 4.86 | 2.45
[7 empty] | М2 | 0.4867 |  | 0.22 | 33.73 |  | 0.23 | [11 empty] | 0.04867 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.029202
421 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 48 |  |  | 31.24 | 31.44 | 32.9 | 32.9 | 33.11 | 36.78 | [10 empty] | 3.58 | 4.33 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.45 | 4.48 | 4.51 | 2.26
[7 empty] | М2 | 0.4416 |  | 0.2 | 31.24 |  | 0.21 | [11 empty] | 0.04416 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.026496
422 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 49 |  |  | 37.9 | 38.15 | 39.92 | 39.92 | 40.18 | 44.61 | [10 empty] | 4.34 | 5.25 | 5.28 | 5.32 | 5.35 | 5.39 | 5.44 | 5.48 | 2.76
[7 empty] | М2 | 0.5152 |  | 0.25 | 37.9 |  | 0.26 | [11 empty] | 0.05152 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.030912
423 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 694.7 | 694.9 | 731.66 | 731.66 | 731.87 | 812.69 | [10 empty] | 79.14 | 95.63 | 96.29 | 96.95 | 97.62 | 98.3 | 98.97 | 99.66 | 50.13
[7 empty] | М2 | 0.368 |  | 0.2 | 694.7 |  | 0.21 | [11 empty] | 0.0368 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.02208
424 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 53 |  |  | 24 | 24.17 | 25.28 | 25.28 | 25.46 | 28.22 | [10 empty] | 2.76 | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.39 | 3.41 | 3.43 | 3.46 | 1.75
[7 empty] | М2 | 0.4867 |  | 0.17 | 24 |  | 0.18 | [11 empty] | 0.04867 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.029202
425 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 54 |  |  | 22.24 | 22.39 | 23.42 | 23.42 | 23.58 | 26.17 | [10 empty] | 2.55 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.14 | 3.16 | 3.19 | 3.21 | 1.62
[7 empty] | М2 | 0.4416 |  | 0.15 | 22.24 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.04416 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.026496
426 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 55 |  |  | 27.07 | 27.26 | 28.51 | 28.51 | 28.71 | 31.88 | [10 empty] | 3.1 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 | 3.91 | 1.96
[7 empty] | М2 | 0.5152 |  | 0.19 | 27.07 |  | 0.2 | [11 empty] | 0.05152 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.030912
427 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 56 |  |  | 20.14 | 20.28 | 21.21 | 21.21 | 21.36 | 23.74 | [10 empty] | 2.31 | 2.8 | 2.82 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.89 | 2.91 | 1.46
[7 empty] | М2 | 0.368 |  | 0.14 | 20.14 |  | 0.15 | [11 empty] | 0.0368 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.02208
428 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 57,58 |  |  | 44.53 | 44.64 | 46.9 | 46.9 | 47.02 | 52.24 | [10 empty] | 5.08 | 6.15 | 6.19 | 6.23 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.41 | 3.22
[7 empty] | М3 | 0.1217 |  | 0.11 | 44.53 |  | 0.12 | [11 empty] | 0.01217 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.007302
429 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 59 |  |  | 15.88 | 15.97 | 16.72 | 16.72 | 16.81 | 18.68 | [10 empty] | 1.82 | 2.2 | 2.21 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.29 | 1.15
[7 empty] | М3 | 0.1104 |  | 0.09 | 15.88 |  | 0.09 | [11 empty] | 0.01104 | 0.013248 | 0.013248 | 0.013248 | 0.013248 | 0.013248 | 0.013248 | 0.013248 | 0.006624
430 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 60 |  |  | 19.16 | 19.28 | 20.18 | 20.18 | 20.31 | 22.55 | [10 empty] | 2.19 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.71 | 2.73 | 2.75 | 2.77 | 1.39
[7 empty] | М3 | 0.1288 |  | 0.12 | 19.16 |  | 0.13 | [11 empty] | 0.01288 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.007728
431 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 61,62,63 |  |  | 124.33 | 124.42 | 130.94 | 130.94 | 131.03 | 145.48 | [10 empty] | 14.16 | 17.12 | 17.23 | 17.35 | 17.47 | 17.59 | 17.71 | 17.84 | 9.01
[7 empty] | М3 | 0.092 |  | 0.09 | 124.33 |  | 0.09 | [11 empty] | 0.0092 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01104 | 0.00552
432 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-3 (КР2 Л.10) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 64,65 |  |  | 14.41 | 14.54 | 15.18 | 15.18 | 15.32 | 17.02 | [10 empty] | 1.66 | 2 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 1.05
[7 empty] | Т | 0.016276 |  | 0.13 | 14.41 |  | 0.14 | [11 empty] | 0.0016276 | 0.0019531 | 0.0019531 | 0.0019531 | 0.0019531 | 0.0019531 | 0.0019531 | 0.0019531 | 0.00097656
433 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 66 |  |  | 13.52 | 13.64 | 14.24 | 14.24 | 14.37 | 15.97 | [10 empty] | 1.55 | 1.88 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 0.98
[7 empty] | Т | 0.014757 |  | 0.12 | 13.52 |  | 0.13 | [11 empty] | 0.0014757 | 0.0017708 | 0.0017708 | 0.0017708 | 0.0017708 | 0.0017708 | 0.0017708 | 0.0017708 | 0.00088542
434 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 67 |  |  | 16.98 | 17.14 | 17.88 | 17.88 | 18.05 | 20.06 | [10 empty] | 1.96 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 1.23
[7 empty] | Т | 0.017217 |  | 0.16 | 16.98 |  | 0.17 | [11 empty] | 0.0017217 | 0.002066 | 0.002066 | 0.002066 | 0.002066 | 0.002066 | 0.002066 | 0.002066 | 0.001033
435 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 68,69,70,71,72,73,74,75,76 |  |  | 228.71 | 228.83 | 240.88 | 240.88 | 241.01 | 267.63 | [10 empty] | 26.06 | 31.5 | 31.71 | 31.93 | 32.15 | 32.38 | 32.6 | 32.82 | 16.48
[7 empty] | Т | 0.012298 |  | 0.12 | 228.71 |  | 0.13 | [11 empty] | 0.0012298 | 0.0014758 | 0.0014758 | 0.0014758 | 0.0014758 | 0.0014758 | 0.0014758 | 0.0014758 | 0.00073788
436 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 77 |  |  | 29.45 | 29.64 | 31.02 | 31.02 | 31.22 | 34.65 | [10 empty] | 3.37 | 4.08 | 4.11 | 4.14 | 4.16 | 4.19 | 4.22 | 4.25 | 2.13
[7 empty] | М2 | 0.4253 |  | 0.19 | 29.45 |  | 0.2 | [11 empty] | 0.04253 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.025518
437 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 78 |  |  | 27.26 | 27.44 | 28.71 | 28.71 | 28.9 | 32.12 | [10 empty] | 3.12 | 3.78 | 3.8 | 3.84 | 3.86 | 3.89 | 3.92 | 3.94 | 1.97
[7 empty] | М2 | 0.3856 |  | 0.18 | 27.26 |  | 0.19 | [11 empty] | 0.03856 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.023136
438 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 79 |  |  | 33.08 | 33.3 | 34.84 | 34.84 | 35.07 | 38.92 | [10 empty] | 3.78 | 4.58 | 4.61 | 4.64 | 4.68 | 4.71 | 4.74 | 4.77 | 2.41
[7 empty] | М2 | 0.4499 |  | 0.22 | 33.08 |  | 0.23 | [11 empty] | 0.04499 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.026994
439 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 80,81,82 |  |  | 606.67 | 606.84 | 638.94 | 638.94 | 639.12 | 709.66 | [10 empty] | 69.1 | 83.5 | 84.07 | 84.66 | 85.24 | 85.83 | 86.42 | 87.02 | 43.82
[7 empty] | М2 | 0.3213 |  | 0.17 | 606.67 |  | 0.18 | [11 empty] | 0.03213 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.019278
440 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 83 |  |  | 20.96 | 21.11 | 22.08 | 22.08 | 22.24 | 24.72 | [10 empty] | 2.41 | 2.91 | 2.93 | 2.95 | 2.97 | 2.99 | 3.01 | 3.03 | 1.52
[7 empty] | М2 | 0.4253 |  | 0.15 | 20.96 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.04253 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.025518
441 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 84 |  |  | 19.4 | 19.54 | 20.43 | 20.43 | 20.58 | 22.84 | [10 empty] | 2.23 | 2.69 | 2.71 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.8 | 1.41
[7 empty] | М2 | 0.3856 |  | 0.14 | 19.4 |  | 0.15 | [11 empty] | 0.03856 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.023136
442 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 85 |  |  | 23.63 | 23.8 | 24.89 | 24.89 | 25.07 | 27.83 | [10 empty] | 2.71 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 3.34 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | 1.71
[7 empty] | М2 | 0.4499 |  | 0.17 | 23.63 |  | 0.18 | [11 empty] | 0.04499 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.026994
443 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 86 |  |  | 17.6 | 17.72 | 18.54 | 18.54 | 18.67 | 20.7 | [10 empty] | 2.01 | 2.44 | 2.45 | 2.47 | 2.49 | 2.5 | 2.52 | 2.54 | 1.28
[7 empty] | М2 | 0.3213 |  | 0.12 | 17.6 |  | 0.13 | [11 empty] | 0.03213 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.019278
444 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 87,88 |  |  | 38.92 | 39 | 40.99 | 40.99 | 41.07 | 45.61 | [10 empty] | 4.44 | 5.37 | 5.4 | 5.44 | 5.48 | 5.52 | 5.55 | 5.59 | 2.82
[7 empty] | М3 | 0.1063 |  | 0.08 | 38.92 |  | 0.08 | [11 empty] | 0.01063 | 0.012756 | 0.012756 | 0.012756 | 0.012756 | 0.012756 | 0.012756 | 0.012756 | 0.006378
445 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 89 |  |  | 13.88 | 13.97 | 14.62 | 14.62 | 14.71 | 16.3 | [10 empty] | 1.59 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 2 | 1.01
[7 empty] | М3 | 0.0964 |  | 0.09 | 13.88 |  | 0.09 | [11 empty] | 0.00964 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.005784
446 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 90 |  |  | 16.72 | 16.82 | 17.61 | 17.61 | 17.72 | 19.62 | [10 empty] | 1.91 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.37 | 2.39 | 2.4 | 1.22
[7 empty] | М3 | 0.1125 |  | 0.1 | 16.72 |  | 0.11 | [11 empty] | 0.01125 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.00675
447 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 91,92,93 |  |  | 108.53 | 108.6 | 114.3 | 114.3 | 114.37 | 127.01 | [10 empty] | 12.37 | 14.95 | 15.05 | 15.16 | 15.26 | 15.37 | 15.47 | 15.58 | 7.8
[7 empty] | М3 | 0.0803 |  | 0.07 | 108.53 |  | 0.07 | [11 empty] | 0.00803 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.004818
448 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-4 (КР2 Л.11) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 94,95 |  |  | 33.84 | 34.09 | 35.64 | 35.64 | 35.9 | 39.87 | [10 empty] | 3.88 | 4.69 | 4.72 | 4.75 | 4.79 | 4.82 | 4.86 | 4.9 | 2.46
[7 empty] | М2 | 0.8506 |  | 0.25 | 33.84 |  | 0.26 | [11 empty] | 0.08506 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.051036
449 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 96 |  |  | 31.5 | 31.74 | 33.18 | 33.18 | 33.43 | 37.08 | [10 empty] | 3.62 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.55 | 2.29
[7 empty] | М2 | 0.7712 |  | 0.24 | 31.5 |  | 0.25 | [11 empty] | 0.07712 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.046272
450 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 97 |  |  | 38.63 | 38.93 | 40.69 | 40.69 | 41.01 | 45.49 | [10 empty] | 4.43 | 5.35 | 5.39 | 5.43 | 5.46 | 5.5 | 5.54 | 5.58 | 2.81
[7 empty] | М2 | 0.8997 |  | 0.3 | 38.63 |  | 0.32 | [11 empty] | 0.08997 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.053982
451 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 98,99 |  |  | 173.92 | 174.14 | 183.17 | 183.17 | 183.4 | 203.64 | [10 empty] | 19.83 | 23.96 | 24.13 | 24.29 | 24.46 | 24.63 | 24.8 | 24.97 | 12.57
[7 empty] | М2 | 0.6427 |  | 0.22 | 173.92 |  | 0.23 | [11 empty] | 0.06427 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.038562
452 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 100 |  |  | 23.68 | 23.84 | 24.94 | 24.94 | 25.11 | 27.84 | [10 empty] | 2.71 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 3.34 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | 1.72
[7 empty] | М2 | 0.8506 |  | 0.16 | 23.68 |  | 0.17 | [11 empty] | 0.08506 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.051036
453 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 101 |  |  | 22.01 | 22.16 | 23.18 | 23.18 | 23.34 | 25.9 | [10 empty] | 2.53 | 3.05 | 3.07 | 3.09 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.17 | 1.6
[7 empty] | М2 | 0.7712 |  | 0.15 | 22.01 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.07712 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.046272
454 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 102 |  |  | 26.93 | 27.13 | 28.36 | 28.36 | 28.57 | 31.71 | [10 empty] | 3.09 | 3.73 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.86 | 3.89 | 1.95
[7 empty] | М2 | 0.8997 |  | 0.2 | 26.93 |  | 0.21 | [11 empty] | 0.08997 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.053982
455 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 103 |  |  | 20.09 | 20.24 | 21.16 | 21.16 | 21.32 | 23.66 | [10 empty] | 2.31 | 2.79 | 2.8 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 1.46
[7 empty] | М2 | 0.6427 |  | 0.15 | 20.09 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.06427 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.038562
456 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 104 |  |  | 71.09 | 71.6 | 74.87 | 74.87 | 75.41 | 83.72 | [10 empty] | 8.16 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.26 | 5.2
[7 empty] | М3 | 0.2126 |  | 0.51 | 71.09 |  | 0.54 | [11 empty] | 0.02126 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.012756
457 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 105 |  |  | 66.06 | 66.55 | 69.57 | 69.57 | 70.09 | 77.84 | [10 empty] | 7.59 | 9.16 | 9.22 | 9.29 | 9.35 | 9.42 | 9.48 | 9.54 | 4.79
[7 empty] | М3 | 0.1928 |  | 0.49 | 66.06 |  | 0.52 | [11 empty] | 0.01928 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.011568
458 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 106 |  |  | 80.8 | 81.4 | 85.1 | 85.1 | 85.73 | 95.2 | [10 empty] | 9.27 | 11.2 | 11.27 | 11.35 | 11.43 | 11.51 | 11.6 | 11.68 | 5.89
[7 empty] | М3 | 0.2249 |  | 0.6 | 80.8 |  | 0.63 | [11 empty] | 0.02249 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.013494
459 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 |  |  | 540.01 | 540.47 | 568.74 | 568.74 | 569.22 | 632.04 | [10 empty] | 61.54 | 74.37 | 74.88 | 75.4 | 75.92 | 76.45 | 76.97 | 77.51 | 39
[7 empty] | М3 | 0.1607 |  | 0.46 | 540.01 |  | 0.48 | [11 empty] | 0.01607 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.009642
460 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-5 (КР2 Л.12) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 120,121 |  |  | 67.67 | 68.17 | 71.27 | 71.27 | 71.8 | 79.72 | [10 empty] | 7.77 | 9.38 | 9.44 | 9.51 | 9.57 | 9.64 | 9.7 | 9.77 | 4.94
[7 empty] | М2 | 1.7011 |  | 0.5 | 67.67 |  | 0.53 | [11 empty] | 0.17011 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.10207
461 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 122 |  |  | 62.98 | 63.46 | 66.33 | 66.33 | 66.84 | 74.25 | [10 empty] | 7.23 | 8.74 | 8.8 | 8.86 | 8.92 | 8.98 | 9.04 | 9.1 | 4.58
[7 empty] | М2 | 1.5424 |  | 0.48 | 62.98 |  | 0.51 | [11 empty] | 0.15424 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.092544
462 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 123 |  |  | 77.29 | 77.88 | 81.4 | 81.4 | 82.02 | 91.06 | [10 empty] | 8.87 | 10.72 | 10.79 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | 11.09 | 11.17 | 5.6
[7 empty] | М2 | 1.7995 |  | 0.59 | 77.29 |  | 0.62 | [11 empty] | 0.17995 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.10797
463 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 124,125 |  |  | 347.84 | 348.29 | 366.35 | 366.35 | 366.82 | 407.29 | [10 empty] | 39.67 | 47.92 | 48.25 | 48.59 | 48.92 | 49.26 | 49.6 | 49.94 | 25.14
[7 empty] | М2 | 1.2853 |  | 0.45 | 347.84 |  | 0.47 | [11 empty] | 0.12853 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.077118
464 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 126 |  |  | 47.36 | 47.71 | 49.88 | 49.88 | 50.25 | 55.84 | [10 empty] | 5.44 | 6.57 | 6.62 | 6.66 | 6.71 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 3.44
[7 empty] | М2 | 1.7011 |  | 0.35 | 47.36 |  | 0.37 | [11 empty] | 0.17011 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.10207
465 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 127 |  |  | 43.97 | 44.29 | 46.31 | 46.31 | 46.65 | 51.84 | [10 empty] | 5.05 | 6.09 | 6.14 | 6.19 | 6.23 | 6.27 | 6.32 | 6.36 | 3.19
[7 empty] | М2 | 1.5424 |  | 0.32 | 43.97 |  | 0.34 | [11 empty] | 0.15424 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.092544
466 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 128 |  |  | 53.78 | 54.18 | 56.64 | 56.64 | 57.06 | 63.38 | [10 empty] | 6.17 | 7.45 | 7.51 | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 7.72 | 7.78 | 3.89
[7 empty] | М2 | 1.7995 |  | 0.4 | 53.78 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.17995 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.10797
467 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 129 |  |  | 40.2 | 40.5 | 42.34 | 42.34 | 42.66 | 47.33 | [10 empty] | 4.6 | 5.57 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.73 | 5.76 | 5.8 | 2.92
[7 empty] | М2 | 1.2853 |  | 0.3 | 40.2 |  | 0.32 | [11 empty] | 0.12853 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.077118
468 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 130 |  |  | 142.21 | 143.26 | 149.78 | 149.78 | 150.89 | 167.57 | [10 empty] | 16.32 | 19.72 | 19.85 | 19.99 | 20.12 | 20.26 | 20.4 | 20.54 | 10.37
[7 empty] | М3 | 0.4253 |  | 1.05 | 142.21 |  | 1.11 | [11 empty] | 0.04253 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.025518
469 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 131 |  |  | 132.12 | 133.09 | 139.15 | 139.15 | 140.17 | 155.65 | [10 empty] | 15.16 | 18.31 | 18.44 | 18.58 | 18.7 | 18.83 | 18.96 | 19.09 | 9.58
[7 empty] | М3 | 0.3856 |  | 0.97 | 132.12 |  | 1.02 | [11 empty] | 0.03856 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.023136
470 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 132 |  |  | 161.62 | 162.83 | 170.22 | 170.22 | 171.49 | 190.43 | [10 empty] | 18.54 | 22.41 | 22.57 | 22.72 | 22.88 | 23.04 | 23.19 | 23.35 | 11.73
[7 empty] | М3 | 0.4499 |  | 1.21 | 161.62 |  | 1.27 | [11 empty] | 0.04499 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.026994
471 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 |  |  | 1201.91 | 1202.82 | 1265.85 | 1265.85 | 1266.81 | 1406.7 | [10 empty] | 136.98 | 165.52 | 166.66 | 167.81 | 168.97 | 170.14 | 171.31 | 172.49 | 86.82
[7 empty] | М3 | 0.3213 |  | 0.91 | 1201.91 |  | 0.96 | [11 empty] | 0.03213 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.019278
472 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-6 (КР2 Л.13) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 145,146 |  |  | 33.84 | 34.09 | 35.64 | 35.64 | 35.9 | 39.87 | [10 empty] | 3.88 | 4.69 | 4.72 | 4.75 | 4.79 | 4.82 | 4.86 | 4.9 | 2.46
[7 empty] | М2 | 0.8506 |  | 0.25 | 33.84 |  | 0.26 | [11 empty] | 0.08506 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.051036
473 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 147 |  |  | 31.5 | 31.74 | 33.18 | 33.18 | 33.43 | 37.08 | [10 empty] | 3.62 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.55 | 2.29
[7 empty] | М2 | 0.7712 |  | 0.24 | 31.5 |  | 0.25 | [11 empty] | 0.07712 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.046272
474 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 148 |  |  | 38.63 | 38.93 | 40.69 | 40.69 | 41.01 | 45.49 | [10 empty] | 4.43 | 5.35 | 5.39 | 5.43 | 5.46 | 5.5 | 5.54 | 5.58 | 2.81
[7 empty] | М2 | 0.8997 |  | 0.3 | 38.63 |  | 0.32 | [11 empty] | 0.08997 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.053982
475 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 149,150 |  |  | 173.92 | 174.14 | 183.17 | 183.17 | 183.4 | 203.64 | [10 empty] | 19.83 | 23.96 | 24.13 | 24.29 | 24.46 | 24.63 | 24.8 | 24.97 | 12.57
[7 empty] | М2 | 0.6427 |  | 0.22 | 173.92 |  | 0.23 | [11 empty] | 0.06427 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.038562
476 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 151 |  |  | 23.68 | 23.84 | 24.94 | 24.94 | 25.11 | 27.84 | [10 empty] | 2.71 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 3.34 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | 1.72
[7 empty] | М2 | 0.8506 |  | 0.16 | 23.68 |  | 0.17 | [11 empty] | 0.08506 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.051036
477 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 152 |  |  | 22.01 | 22.16 | 23.18 | 23.18 | 23.34 | 25.9 | [10 empty] | 2.53 | 3.05 | 3.07 | 3.09 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.17 | 1.6
[7 empty] | М2 | 0.7712 |  | 0.15 | 22.01 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.07712 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.092544 | 0.046272
478 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 153 |  |  | 26.93 | 27.13 | 28.36 | 28.36 | 28.57 | 31.71 | [10 empty] | 3.09 | 3.73 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.86 | 3.89 | 1.95
[7 empty] | М2 | 0.8997 |  | 0.2 | 26.93 |  | 0.21 | [11 empty] | 0.08997 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.053982
479 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 154 |  |  | 20.09 | 20.24 | 21.16 | 21.16 | 21.32 | 23.66 | [10 empty] | 2.31 | 2.79 | 2.8 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 1.46
[7 empty] | М2 | 0.6427 |  | 0.15 | 20.09 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.06427 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.077124 | 0.038562
480 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 155 |  |  | 71.09 | 71.6 | 74.87 | 74.87 | 75.41 | 83.72 | [10 empty] | 8.16 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.26 | 5.2
[7 empty] | М3 | 0.2126 |  | 0.51 | 71.09 |  | 0.54 | [11 empty] | 0.02126 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.012756
481 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 156 |  |  | 66.06 | 66.55 | 69.57 | 69.57 | 70.09 | 77.84 | [10 empty] | 7.59 | 9.16 | 9.22 | 9.29 | 9.35 | 9.42 | 9.48 | 9.54 | 4.79
[7 empty] | М3 | 0.1928 |  | 0.49 | 66.06 |  | 0.52 | [11 empty] | 0.01928 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.023136 | 0.011568
482 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 157 |  |  | 80.8 | 81.4 | 85.1 | 85.1 | 85.73 | 95.2 | [10 empty] | 9.27 | 11.2 | 11.27 | 11.35 | 11.43 | 11.51 | 11.6 | 11.68 | 5.89
[7 empty] | М3 | 0.2249 |  | 0.6 | 80.8 |  | 0.63 | [11 empty] | 0.02249 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.026988 | 0.013494
483 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 |  |  | 544.67 | 545.12 | 573.65 | 573.65 | 574.12 | 637.48 | [10 empty] | 62.08 | 75.01 | 75.53 | 76.05 | 76.58 | 77.11 | 77.64 | 78.17 | 39.31
[7 empty] | М3 | 0.1607 |  | 0.45 | 544.67 |  | 0.47 | [11 empty] | 0.01607 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.019284 | 0.009642
484 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-7 (КР2 Л.14) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 169,170 |  |  | 38.74 | 39.02 | 40.8 | 40.8 | 41.09 | 45.67 | [10 empty] | 4.44 | 5.38 | 5.41 | 5.45 | 5.49 | 5.52 | 5.56 | 5.6 | 2.82
[7 empty] | М2 | 0.9734 |  | 0.28 | 38.74 |  | 0.29 | [11 empty] | 0.09734 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.058404
485 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 171 |  |  | 36.1 | 36.37 | 38.02 | 38.02 | 38.3 | 42.51 | [10 empty] | 4.14 | 5 | 5.04 | 5.07 | 5.11 | 5.14 | 5.18 | 5.21 | 2.62
[7 empty] | М2 | 0.8832 |  | 0.27 | 36.1 |  | 0.28 | [11 empty] | 0.08832 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.052992
486 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 172 |  |  | 44.24 | 44.58 | 46.59 | 46.59 | 46.95 | 52.15 | [10 empty] | 5.08 | 6.14 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.31 | 6.35 | 6.39 | 3.22
[7 empty] | М2 | 1.0304 |  | 0.34 | 44.24 |  | 0.36 | [11 empty] | 0.10304 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.061824
487 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 173,174 |  |  | 199.13 | 199.38 | 209.72 | 209.72 | 209.98 | 233.15 | [10 empty] | 22.7 | 27.44 | 27.62 | 27.82 | 28.01 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 14.36
[7 empty] | М2 | 0.736 |  | 0.25 | 199.13 |  | 0.26 | [11 empty] | 0.0736 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.04416
488 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 175 |  |  | 27.08 | 27.28 | 28.52 | 28.52 | 28.73 | 31.88 | [10 empty] | 3.1 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 | 3.91 | 1.96
[7 empty] | М2 | 0.9734 |  | 0.2 | 27.08 |  | 0.21 | [11 empty] | 0.09734 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.058404
489 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 176 |  |  | 25.19 | 25.37 | 26.53 | 26.53 | 26.72 | 29.65 | [10 empty] | 2.89 | 3.48 | 3.51 | 3.54 | 3.56 | 3.59 | 3.61 | 3.64 | 1.83
[7 empty] | М2 | 0.8832 |  | 0.18 | 25.19 |  | 0.19 | [11 empty] | 0.08832 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.052992
490 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 177 |  |  | 30.8 | 31.03 | 32.44 | 32.44 | 32.68 | 36.24 | [10 empty] | 3.53 | 4.27 | 4.29 | 4.32 | 4.35 | 4.38 | 4.41 | 4.44 | 2.25
[7 empty] | М2 | 1.0304 |  | 0.23 | 30.8 |  | 0.24 | [11 empty] | 0.10304 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.061824
491 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 178 |  |  | 23 | 23.17 | 24.22 | 24.22 | 24.4 | 27.09 | [10 empty] | 2.64 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 1.67
[7 empty] | М2 | 0.736 |  | 0.17 | 23 |  | 0.18 | [11 empty] | 0.0736 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.04416
492 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 179 |  |  | 81.42 | 82.02 | 85.75 | 85.75 | 86.38 | 95.92 | [10 empty] | 9.35 | 11.28 | 11.36 | 11.44 | 11.52 | 11.6 | 11.69 | 11.77 | 5.91
[7 empty] | М3 | 0.2434 |  | 0.6 | 81.42 |  | 0.63 | [11 empty] | 0.02434 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.014604
493 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 180 |  |  | 75.66 | 76.21 | 79.69 | 79.69 | 80.27 | 89.15 | [10 empty] | 8.68 | 10.49 | 10.56 | 10.63 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.93 | 5.52
[7 empty] | М3 | 0.2208 |  | 0.55 | 75.66 |  | 0.58 | [11 empty] | 0.02208 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.013248
494 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 181 |  |  | 92.54 | 93.24 | 97.46 | 97.46 | 98.2 | 109.05 | [10 empty] | 10.62 | 12.84 | 12.93 | 13.02 | 13.1 | 13.19 | 13.28 | 13.38 | 6.69
[7 empty] | М3 | 0.2576 |  | 0.7 | 92.54 |  | 0.74 | [11 empty] | 0.02576 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.015456
495 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 |  |  | 672.59 | 673.12 | 708.37 | 708.37 | 708.93 | 787.21 | [10 empty] | 76.66 | 92.62 | 93.26 | 93.9 | 94.55 | 95.21 | 95.87 | 96.53 | 48.61
[7 empty] | М3 | 0.184 |  | 0.53 | 672.59 |  | 0.56 | [11 empty] | 0.0184 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.01104
496 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-8 (КР2 Л.15) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 194,195 |  |  | 38.74 | 39.02 | 40.8 | 40.8 | 41.09 | 45.67 | [10 empty] | 4.44 | 5.38 | 5.41 | 5.45 | 5.49 | 5.52 | 5.56 | 5.6 | 2.82
[7 empty] | М2 | 0.9734 |  | 0.28 | 38.74 |  | 0.29 | [11 empty] | 0.09734 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.058404
497 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 196 |  |  | 36.1 | 36.37 | 38.02 | 38.02 | 38.3 | 42.51 | [10 empty] | 4.14 | 5 | 5.04 | 5.07 | 5.11 | 5.14 | 5.18 | 5.21 | 2.62
[7 empty] | М2 | 0.8832 |  | 0.27 | 36.1 |  | 0.28 | [11 empty] | 0.08832 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.052992
498 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 197 |  |  | 44.24 | 44.58 | 46.59 | 46.59 | 46.95 | 52.15 | [10 empty] | 5.08 | 6.14 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.31 | 6.35 | 6.39 | 3.22
[7 empty] | М2 | 1.0304 |  | 0.34 | 44.24 |  | 0.36 | [11 empty] | 0.10304 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.061824
499 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 198,199 |  |  | 199.13 | 199.38 | 209.72 | 209.72 | 209.98 | 233.15 | [10 empty] | 22.7 | 27.44 | 27.62 | 27.82 | 28.01 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 14.36
[7 empty] | М2 | 0.736 |  | 0.25 | 199.13 |  | 0.26 | [11 empty] | 0.0736 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.04416
500 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 200 |  |  | 27.08 | 27.28 | 28.52 | 28.52 | 28.73 | 31.88 | [10 empty] | 3.1 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 | 3.91 | 1.96
[7 empty] | М2 | 0.9734 |  | 0.2 | 27.08 |  | 0.21 | [11 empty] | 0.09734 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.11681 | 0.058404
501 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 201 |  |  | 25.19 | 25.37 | 26.53 | 26.53 | 26.72 | 29.65 | [10 empty] | 2.89 | 3.48 | 3.51 | 3.54 | 3.56 | 3.59 | 3.61 | 3.64 | 1.83
[7 empty] | М2 | 0.8832 |  | 0.18 | 25.19 |  | 0.19 | [11 empty] | 0.08832 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.052992
502 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 202 |  |  | 30.8 | 31.03 | 32.44 | 32.44 | 32.68 | 36.24 | [10 empty] | 3.53 | 4.27 | 4.29 | 4.32 | 4.35 | 4.38 | 4.41 | 4.44 | 2.25
[7 empty] | М2 | 1.0304 |  | 0.23 | 30.8 |  | 0.24 | [11 empty] | 0.10304 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.061824
503 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 203 |  |  | 23 | 23.17 | 24.22 | 24.22 | 24.4 | 27.09 | [10 empty] | 2.64 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 1.67
[7 empty] | М2 | 0.736 |  | 0.17 | 23 |  | 0.18 | [11 empty] | 0.0736 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.08832 | 0.04416
504 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 204 |  |  | 81.42 | 82.02 | 85.75 | 85.75 | 86.38 | 95.92 | [10 empty] | 9.35 | 11.28 | 11.36 | 11.44 | 11.52 | 11.6 | 11.69 | 11.77 | 5.91
[7 empty] | М3 | 0.2434 |  | 0.6 | 81.42 |  | 0.63 | [11 empty] | 0.02434 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.029208 | 0.014604
505 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 205 |  |  | 75.66 | 76.21 | 79.69 | 79.69 | 80.27 | 89.15 | [10 empty] | 8.68 | 10.49 | 10.56 | 10.63 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.93 | 5.52
[7 empty] | М3 | 0.2208 |  | 0.55 | 75.66 |  | 0.58 | [11 empty] | 0.02208 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.013248
506 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 206 |  |  | 92.54 | 93.24 | 97.46 | 97.46 | 98.2 | 109.05 | [10 empty] | 10.62 | 12.84 | 12.93 | 13.02 | 13.1 | 13.19 | 13.28 | 13.38 | 6.69
[7 empty] | М3 | 0.2576 |  | 0.7 | 92.54 |  | 0.74 | [11 empty] | 0.02576 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.030912 | 0.015456
507 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 |  |  | 708.1 | 708.62 | 745.77 | 745.77 | 746.32 | 828.71 | [10 empty] | 80.7 | 97.51 | 98.18 | 98.86 | 99.54 | 100.23 | 100.92 | 101.61 | 51.16
[7 empty] | М3 | 0.184 |  | 0.52 | 708.1 |  | 0.55 | [11 empty] | 0.0184 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.01104
508 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-9 (КР2 Л.16) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 219,220 |  |  | 96.8 | 97.52 | 101.95 | 101.95 | 102.71 | 114.04 | [10 empty] | 11.11 | 13.42 | 13.51 | 13.6 | 13.69 | 13.79 | 13.88 | 13.98 | 7.06
[7 empty] | М2 | 2.4336 |  | 0.72 | 96.8 |  | 0.76 | [11 empty] | 0.24336 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.14602
509 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 221 |  |  | 90.16 | 90.84 | 94.96 | 94.96 | 95.68 | 106.25 | [10 empty] | 10.35 | 12.5 | 12.59 | 12.68 | 12.77 | 12.86 | 12.95 | 13.04 | 6.51
[7 empty] | М2 | 2.208 |  | 0.68 | 90.16 |  | 0.72 | [11 empty] | 0.2208 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.13248
510 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 222 |  |  | 110.59 | 111.43 | 116.47 | 116.47 | 117.35 | 130.32 | [10 empty] | 12.7 | 15.33 | 15.45 | 15.55 | 15.66 | 15.77 | 15.87 | 15.98 | 8.01
[7 empty] | М2 | 2.576 |  | 0.84 | 110.59 |  | 0.88 | [11 empty] | 0.2576 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.15456
511 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 223,224 |  |  | 497.87 | 498.5 | 524.36 | 524.36 | 525.02 | 583.01 | [10 empty] | 56.77 | 68.6 | 69.07 | 69.55 | 70.03 | 70.51 | 70.99 | 71.49 | 36
[7 empty] | М2 | 1.84 |  | 0.63 | 497.87 |  | 0.66 | [11 empty] | 0.184 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.1104
512 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 225 |  |  | 67.73 | 68.22 | 71.33 | 71.33 | 71.85 | 79.79 | [10 empty] | 7.77 | 9.39 | 9.45 | 9.52 | 9.58 | 9.65 | 9.72 | 9.78 | 4.93
[7 empty] | М2 | 2.4336 |  | 0.49 | 67.73 |  | 0.52 | [11 empty] | 0.24336 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.14602
513 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 226 |  |  | 62.95 | 63.41 | 66.3 | 66.3 | 66.78 | 74.14 | [10 empty] | 7.22 | 8.73 | 8.79 | 8.85 | 8.91 | 8.97 | 9.03 | 9.1 | 4.54
[7 empty] | М2 | 2.208 |  | 0.46 | 62.95 |  | 0.48 | [11 empty] | 0.2208 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26496 | 0.13248
514 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 227 |  |  | 77.03 | 77.59 | 81.13 | 81.13 | 81.72 | 90.75 | [10 empty] | 8.83 | 10.68 | 10.76 | 10.83 | 10.91 | 10.98 | 11.06 | 11.13 | 5.57
[7 empty] | М2 | 2.576 |  | 0.56 | 77.03 |  | 0.59 | [11 empty] | 0.2576 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.30912 | 0.15456
515 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 228 |  |  | 57.5 | 57.94 | 60.56 | 60.56 | 61.02 | 67.75 | [10 empty] | 6.6 | 7.98 | 8.03 | 8.09 | 8.14 | 8.2 | 8.25 | 8.31 | 4.15
[7 empty] | М2 | 1.84 |  | 0.44 | 57.5 |  | 0.46 | [11 empty] | 0.184 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.1104
516 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 229 |  |  | 203.47 | 204.96 | 214.29 | 214.29 | 215.86 | 239.69 | [10 empty] | 23.34 | 28.2 | 28.4 | 28.59 | 28.79 | 28.98 | 29.18 | 29.38 | 14.83
[7 empty] | М3 | 0.6084 |  | 1.49 | 203.47 |  | 1.57 | [11 empty] | 0.06084 | 0.073008 | 0.073008 | 0.073008 | 0.073008 | 0.073008 | 0.073008 | 0.073008 | 0.036504
517 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 230 |  |  | 189.16 | 190.55 | 199.22 | 199.22 | 200.68 | 222.82 | [10 empty] | 21.7 | 26.22 | 26.4 | 26.58 | 26.77 | 26.96 | 27.14 | 27.33 | 13.72
[7 empty] | М3 | 0.552 |  | 1.39 | 189.16 |  | 1.46 | [11 empty] | 0.0552 | 0.06624 | 0.06624 | 0.06624 | 0.06624 | 0.06624 | 0.06624 | 0.06624 | 0.03312
518 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 231 |  |  | 231.36 | 233.09 | 243.67 | 243.67 | 245.49 | 272.61 | [10 empty] | 26.55 | 32.08 | 32.3 | 32.52 | 32.74 | 32.97 | 33.2 | 33.43 | 16.82
[7 empty] | М3 | 0.644 |  | 1.73 | 231.36 |  | 1.82 | [11 empty] | 0.0644 | 0.07728 | 0.07728 | 0.07728 | 0.07728 | 0.07728 | 0.07728 | 0.07728 | 0.03864
519 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 |  |  | 1725.85 | 1727.16 | 1817.67 | 1817.67 | 1819.05 | 2019.88 | [10 empty] | 196.7 | 237.67 | 239.3 | 240.96 | 242.62 | 244.31 | 245.99 | 247.69 | 124.64
[7 empty] | М3 | 0.46 |  | 1.31 | 1725.85 |  | 1.38 | [11 empty] | 0.046 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0276
520 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-10 (КР2 Л.17) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 244,245 |  |  | 67.67 | 68.17 | 71.27 | 71.27 | 71.8 | 79.72 | [10 empty] | 7.77 | 9.38 | 9.44 | 9.51 | 9.57 | 9.64 | 9.7 | 9.77 | 4.94
[7 empty] | М2 | 1.7011 |  | 0.5 | 67.67 |  | 0.53 | [11 empty] | 0.17011 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.10207
521 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 246 |  |  | 62.98 | 63.46 | 66.33 | 66.33 | 66.84 | 74.25 | [10 empty] | 7.23 | 8.74 | 8.8 | 8.86 | 8.92 | 8.98 | 9.04 | 9.1 | 4.58
[7 empty] | М2 | 1.5424 |  | 0.48 | 62.98 |  | 0.51 | [11 empty] | 0.15424 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.092544
522 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 247 |  |  | 77.29 | 77.88 | 81.4 | 81.4 | 82.02 | 91.06 | [10 empty] | 8.87 | 10.72 | 10.79 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | 11.09 | 11.17 | 5.6
[7 empty] | М2 | 1.7995 |  | 0.59 | 77.29 |  | 0.62 | [11 empty] | 0.17995 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.10797
523 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 248,249 |  |  | 347.84 | 348.29 | 366.35 | 366.35 | 366.82 | 407.29 | [10 empty] | 39.67 | 47.92 | 48.25 | 48.59 | 48.92 | 49.26 | 49.6 | 49.94 | 25.14
[7 empty] | М2 | 1.2853 |  | 0.45 | 347.84 |  | 0.47 | [11 empty] | 0.12853 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.077118
524 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 250 |  |  | 47.36 | 47.71 | 49.88 | 49.88 | 50.25 | 55.84 | [10 empty] | 5.44 | 6.57 | 6.62 | 6.66 | 6.71 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 3.44
[7 empty] | М2 | 1.7011 |  | 0.35 | 47.36 |  | 0.37 | [11 empty] | 0.17011 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.20413 | 0.10207
525 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 251 |  |  | 43.97 | 44.29 | 46.31 | 46.31 | 46.65 | 51.84 | [10 empty] | 5.05 | 6.09 | 6.14 | 6.19 | 6.23 | 6.27 | 6.32 | 6.36 | 3.19
[7 empty] | М2 | 1.5424 |  | 0.32 | 43.97 |  | 0.34 | [11 empty] | 0.15424 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 0.092544
526 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 252 |  |  | 53.78 | 54.18 | 56.64 | 56.64 | 57.06 | 63.38 | [10 empty] | 6.17 | 7.45 | 7.51 | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 7.72 | 7.78 | 3.89
[7 empty] | М2 | 1.7995 |  | 0.4 | 53.78 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.17995 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.10797
527 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 253 |  |  | 40.2 | 40.5 | 42.34 | 42.34 | 42.66 | 47.33 | [10 empty] | 4.6 | 5.57 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.73 | 5.76 | 5.8 | 2.92
[7 empty] | М2 | 1.2853 |  | 0.3 | 40.2 |  | 0.32 | [11 empty] | 0.12853 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 0.077118
528 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 254 |  |  | 142.21 | 143.26 | 149.78 | 149.78 | 150.89 | 167.57 | [10 empty] | 16.32 | 19.72 | 19.85 | 19.99 | 20.12 | 20.26 | 20.4 | 20.54 | 10.37
[7 empty] | М3 | 0.4253 |  | 1.05 | 142.21 |  | 1.11 | [11 empty] | 0.04253 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.025518
529 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 255 |  |  | 132.12 | 133.09 | 139.15 | 139.15 | 140.17 | 155.65 | [10 empty] | 15.16 | 18.31 | 18.44 | 18.58 | 18.7 | 18.83 | 18.96 | 19.09 | 9.58
[7 empty] | М3 | 0.3856 |  | 0.97 | 132.12 |  | 1.02 | [11 empty] | 0.03856 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.046272 | 0.023136
530 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 256 |  |  | 161.62 | 162.83 | 170.22 | 170.22 | 171.49 | 190.43 | [10 empty] | 18.54 | 22.41 | 22.57 | 22.72 | 22.88 | 23.04 | 23.19 | 23.35 | 11.73
[7 empty] | М3 | 0.4499 |  | 1.21 | 161.62 |  | 1.27 | [11 empty] | 0.04499 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.053988 | 0.026994
531 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269 |  |  | 1077.85 | 1078.76 | 1135.19 | 1135.19 | 1136.15 | 1261.61 | [10 empty] | 122.85 | 148.45 | 149.47 | 150.5 | 151.54 | 152.59 | 153.64 | 154.7 | 77.87
[7 empty] | М3 | 0.3213 |  | 0.91 | 1077.85 |  | 0.96 | [11 empty] | 0.03213 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.019278
532 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-11 (КР2 Л.18) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 270,271 |  |  | 61.57 | 62.14 | 64.85 | 64.85 | 65.45 | 72.68 | [10 empty] | 7.08 | 8.55 | 8.61 | 8.67 | 8.73 | 8.79 | 8.85 | 8.91 | 4.49
[7 empty] | Т | 0.069568 |  | 0.57 | 61.57 |  | 0.6 | [11 empty] | 0.0069568 | 0.0083482 | 0.0083482 | 0.0083482 | 0.0083482 | 0.0083482 | 0.0083482 | 0.0083482 | 0.0041741
533 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 272 |  |  | 57.07 | 57.6 | 60.11 | 60.11 | 60.67 | 67.36 | [10 empty] | 6.56 | 7.92 | 7.97 | 8.03 | 8.08 | 8.15 | 8.2 | 8.26 | 4.19
[7 empty] | Т | 0.062168 |  | 0.53 | 57.07 |  | 0.56 | [11 empty] | 0.0062168 | 0.0074602 | 0.0074602 | 0.0074602 | 0.0074602 | 0.0074602 | 0.0074602 | 0.0074602 | 0.0037301
534 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 273 |  |  | 71.42 | 72.08 | 75.22 | 75.22 | 75.92 | 84.31 | [10 empty] | 8.21 | 9.92 | 9.99 | 10.06 | 10.13 | 10.2 | 10.27 | 10.35 | 5.18
[7 empty] | Т | 0.072529 |  | 0.66 | 71.42 |  | 0.7 | [11 empty] | 0.0072529 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.0043517
535 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 274,275,276,277,278,279,280,281,282,283 |  |  | 970.91 | 971.41 | 1022.56 | 1022.56 | 1023.09 | 1136.05 | [10 empty] | 110.63 | 133.68 | 134.6 | 135.53 | 136.46 | 137.41 | 138.35 | 139.31 | 70.08
[7 empty] | Т | 0.051806 |  | 0.5 | 970.91 |  | 0.53 | [11 empty] | 0.0051806 | 0.0062167 | 0.0062167 | 0.0062167 | 0.0062167 | 0.0062167 | 0.0062167 | 0.0062167 | 0.0031084
536 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 284 |  |  | 137.11 | 138 | 144.4 | 144.4 | 145.34 | 161.38 | [10 empty] | 15.71 | 18.99 | 19.12 | 19.25 | 19.39 | 19.53 | 19.66 | 19.79 | 9.94
[7 empty] | М2 | 1.9795 |  | 0.89 | 137.11 |  | 0.94 | [11 empty] | 0.19795 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.11877
537 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 285 |  |  | 125.08 | 125.89 | 131.73 | 131.73 | 132.58 | 147.19 | [10 empty] | 14.33 | 17.32 | 17.44 | 17.56 | 17.68 | 17.8 | 17.93 | 18.06 | 9.07
[7 empty] | М2 | 1.769 |  | 0.81 | 125.08 |  | 0.85 | [11 empty] | 0.1769 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.10614
538 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 286 |  |  | 151.78 | 152.78 | 159.85 | 159.85 | 160.9 | 178.65 | [10 empty] | 17.4 | 21.02 | 21.17 | 21.31 | 21.46 | 21.61 | 21.75 | 21.9 | 11.03
[7 empty] | М2 | 2.0638 |  | 1 | 151.78 |  | 1.05 | [11 empty] | 0.20638 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.12383
539 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 287,288,289 |  |  | 2793.68 | 2794.48 | 2942.3 | 2942.3 | 2943.14 | 3268.07 | [10 empty] | 318.24 | 384.54 | 387.19 | 389.88 | 392.56 | 395.28 | 398 | 400.75 | 201.63
[7 empty] | М2 | 1.4741 |  | 0.8 | 2793.68 |  | 0.84 | [11 empty] | 0.14741 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.088446
540 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 290 |  |  | 97.61 | 98.27 | 102.8 | 102.8 | 103.5 | 114.93 | [10 empty] | 11.2 | 13.53 | 13.62 | 13.71 | 13.81 | 13.9 | 14 | 14.1 | 7.06
[7 empty] | М2 | 1.9795 |  | 0.66 | 97.61 |  | 0.7 | [11 empty] | 0.19795 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.11877
541 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 291 |  |  | 89.16 | 89.77 | 93.9 | 93.9 | 94.54 | 104.98 | [10 empty] | 10.22 | 12.35 | 12.44 | 12.52 | 12.62 | 12.7 | 12.79 | 12.88 | 6.46
[7 empty] | М2 | 1.769 |  | 0.61 | 89.16 |  | 0.64 | [11 empty] | 0.1769 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.10614
542 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 292 |  |  | 108.5 | 109.26 | 114.27 | 114.27 | 115.07 | 127.79 | [10 empty] | 12.45 | 15.03 | 15.14 | 15.24 | 15.35 | 15.45 | 15.56 | 15.67 | 7.9
[7 empty] | М2 | 2.0638 |  | 0.76 | 108.5 |  | 0.8 | [11 empty] | 0.20638 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.12383
543 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 293 |  |  | 80.7 | 81.28 | 84.99 | 84.99 | 85.6 | 95.04 | [10 empty] | 9.26 | 11.19 | 11.26 | 11.34 | 11.42 | 11.5 | 11.57 | 11.65 | 5.85
[7 empty] | М2 | 1.4741 |  | 0.58 | 80.7 |  | 0.61 | [11 empty] | 0.14741 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.088446
544 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 294,295 |  |  | 181.15 | 181.57 | 190.79 | 190.79 | 191.23 | 212.34 | [10 empty] | 20.68 | 24.98 | 25.15 | 25.33 | 25.5 | 25.68 | 25.85 | 26.03 | 13.14
[7 empty] | М3 | 0.4949 |  | 0.42 | 181.15 |  | 0.44 | [11 empty] | 0.04949 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.029694
545 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 296 |  |  | 63.72 | 64.1 | 67.11 | 67.11 | 67.51 | 74.95 | [10 empty] | 7.3 | 8.81 | 8.88 | 8.94 | 9 | 9.06 | 9.12 | 9.18 | 4.66
[7 empty] | М3 | 0.4422 |  | 0.38 | 63.72 |  | 0.4 | [11 empty] | 0.04422 | 0.053064 | 0.053064 | 0.053064 | 0.053064 | 0.053064 | 0.053064 | 0.053064 | 0.026532
546 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 297 |  |  | 76.75 | 77.22 | 80.83 | 80.83 | 81.33 | 90.33 | [10 empty] | 8.79 | 10.63 | 10.7 | 10.78 | 10.85 | 10.93 | 11 | 11.08 | 5.57
[7 empty] | М3 | 0.5159 |  | 0.47 | 76.75 |  | 0.5 | [11 empty] | 0.05159 | 0.061908 | 0.061908 | 0.061908 | 0.061908 | 0.061908 | 0.061908 | 0.061908 | 0.030954
547 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 298,299,300 |  |  | 498.35 | 498.7 | 524.86 | 524.86 | 525.23 | 583.21 | [10 empty] | 56.8 | 68.62 | 69.09 | 69.57 | 70.05 | 70.54 | 71.02 | 71.51 | 36.01
[7 empty] | М3 | 0.3685 |  | 0.35 | 498.35 |  | 0.37 | [11 empty] | 0.03685 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.02211
548 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-12 (КР2 Л.19) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 301,302 |  |  | 159.13 | 160.32 | 167.6 | 167.6 | 168.85 | 187.51 | [10 empty] | 18.26 | 22.06 | 22.21 | 22.37 | 22.52 | 22.68 | 22.83 | 22.99 | 11.59
[7 empty] | М2 | 4.0003 |  | 1.19 | 159.13 |  | 1.25 | [11 empty] | 0.40003 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.24002
549 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 303 |  |  | 147 | 148.1 | 154.82 | 154.82 | 155.98 | 173.2 | [10 empty] | 16.87 | 20.38 | 20.52 | 20.66 | 20.8 | 20.95 | 21.1 | 21.24 | 10.68
[7 empty] | М2 | 3.6 |  | 1.1 | 147 |  | 1.16 | [11 empty] | 0.36 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.216
550 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 304 |  |  | 180.38 | 181.76 | 189.98 | 189.98 | 191.43 | 212.56 | [10 empty] | 20.7 | 25.01 | 25.19 | 25.36 | 25.53 | 25.71 | 25.89 | 26.07 | 13.1
[7 empty] | М2 | 4.2 |  | 1.38 | 180.38 |  | 1.45 | [11 empty] | 0.42 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.252
551 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 305,306 |  |  | 813.25 | 814.3 | 856.51 | 856.51 | 857.62 | 952.32 | [10 empty] | 92.73 | 112.06 | 112.83 | 113.61 | 114.39 | 115.18 | 115.97 | 116.77 | 58.78
[7 empty] | М2 | 3 |  | 1.05 | 813.25 |  | 1.11 | [11 empty] | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18
552 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 307 |  |  | 111.3 | 112.1 | 117.22 | 117.22 | 118.06 | 131.09 | [10 empty] | 12.76 | 15.43 | 15.53 | 15.64 | 15.75 | 15.86 | 15.97 | 16.08 | 8.07
[7 empty] | М2 | 4.0003 |  | 0.8 | 111.3 |  | 0.84 | [11 empty] | 0.40003 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.48004 | 0.24002
553 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 308 |  |  | 102.66 | 103.4 | 108.12 | 108.12 | 108.9 | 120.93 | [10 empty] | 11.77 | 14.22 | 14.32 | 14.42 | 14.52 | 14.62 | 14.73 | 14.83 | 7.5
[7 empty] | М2 | 3.6 |  | 0.74 | 102.66 |  | 0.78 | [11 empty] | 0.36 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.216
554 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 309 |  |  | 125.56 | 126.48 | 132.24 | 132.24 | 133.21 | 147.92 | [10 empty] | 14.39 | 17.41 | 17.53 | 17.65 | 17.77 | 17.89 | 18.01 | 18.14 | 9.13
[7 empty] | М2 | 4.2 |  | 0.92 | 125.56 |  | 0.97 | [11 empty] | 0.42 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.252
555 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 310 |  |  | 93.8 | 94.51 | 98.79 | 98.79 | 99.54 | 110.52 | [10 empty] | 10.76 | 13 | 13.09 | 13.18 | 13.27 | 13.36 | 13.45 | 13.55 | 6.86
[7 empty] | М2 | 3 |  | 0.71 | 93.8 |  | 0.75 | [11 empty] | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18
556 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 311 |  |  | 334.46 | 336.91 | 352.25 | 352.25 | 354.83 | 393.99 | [10 empty] | 38.37 | 46.36 | 46.68 | 47 | 47.32 | 47.66 | 47.98 | 48.31 | 24.31
[7 empty] | М3 | 1.0001 |  | 2.45 | 334.46 |  | 2.58 | [11 empty] | 0.10001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.060006
557 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 312 |  |  | 308.42 | 310.69 | 324.83 | 324.83 | 327.22 | 363.35 | [10 empty] | 35.38 | 42.75 | 43.04 | 43.35 | 43.65 | 43.95 | 44.25 | 44.56 | 22.42
[7 empty] | М3 | 0.9 |  | 2.27 | 308.42 |  | 2.39 | [11 empty] | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.054
558 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 313 |  |  | 377.18 | 380 | 397.25 | 397.25 | 400.22 | 444.4 | [10 empty] | 43.27 | 52.29 | 52.65 | 53.01 | 53.39 | 53.75 | 54.12 | 54.49 | 27.43
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 2.82 | 377.18 |  | 2.97 | [11 empty] | 0.105 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.063
559 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324 |  |  | 2168.87 | 2171 | 2284.25 | 2284.25 | 2286.49 | 2538.91 | [10 empty] | 247.24 | 298.74 | 300.8 | 302.89 | 304.97 | 307.08 | 309.19 | 311.34 | 156.66
[7 empty] | М3 | 0.75 |  | 2.13 | 2168.87 |  | 2.24 | [11 empty] | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.045
560 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-13 (КР2 Л.20) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 325,326 |  |  | 153.97 | 155.12 | 162.16 | 162.16 | 163.37 | 181.39 | [10 empty] | 17.67 | 21.35 | 21.49 | 21.64 | 21.79 | 21.94 | 22.09 | 22.24 | 11.18
[7 empty] | М2 | 3.8707 |  | 1.15 | 153.97 |  | 1.21 | [11 empty] | 0.38707 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.23224
561 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 327 |  |  | 147 | 148.1 | 154.82 | 154.82 | 155.98 | 173.2 | [10 empty] | 16.87 | 20.38 | 20.52 | 20.66 | 20.8 | 20.95 | 21.1 | 21.24 | 10.68
[7 empty] | М2 | 3.6 |  | 1.1 | 147 |  | 1.16 | [11 empty] | 0.36 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.216
562 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 328 |  |  | 180.38 | 181.76 | 189.98 | 189.98 | 191.43 | 212.56 | [10 empty] | 20.7 | 25.01 | 25.19 | 25.36 | 25.53 | 25.71 | 25.89 | 26.07 | 13.1
[7 empty] | М2 | 4.2 |  | 1.38 | 180.38 |  | 1.45 | [11 empty] | 0.42 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.252
563 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 329,330 |  |  | 807.31 | 808.36 | 850.26 | 850.26 | 851.37 | 945.38 | [10 empty] | 92.06 | 111.24 | 112.01 | 112.78 | 113.56 | 114.34 | 115.13 | 115.92 | 58.34
[7 empty] | М2 | 3 |  | 1.05 | 807.31 |  | 1.11 | [11 empty] | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18
564 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 331 |  |  | 107.71 | 108.49 | 113.44 | 113.44 | 114.26 | 126.88 | [10 empty] | 12.35 | 14.93 | 15.03 | 15.13 | 15.24 | 15.34 | 15.45 | 15.55 | 7.86
[7 empty] | М2 | 3.8707 |  | 0.78 | 107.71 |  | 0.82 | [11 empty] | 0.38707 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.46448 | 0.23224
565 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 332 |  |  | 102.66 | 103.4 | 108.12 | 108.12 | 108.9 | 120.93 | [10 empty] | 11.77 | 14.22 | 14.32 | 14.42 | 14.52 | 14.62 | 14.73 | 14.83 | 7.5
[7 empty] | М2 | 3.6 |  | 0.74 | 102.66 |  | 0.78 | [11 empty] | 0.36 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.216
566 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 333 |  |  | 125.56 | 126.48 | 132.24 | 132.24 | 133.21 | 147.92 | [10 empty] | 14.39 | 17.41 | 17.53 | 17.65 | 17.77 | 17.89 | 18.01 | 18.14 | 9.13
[7 empty] | М2 | 4.2 |  | 0.92 | 125.56 |  | 0.97 | [11 empty] | 0.42 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.252
567 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 334 |  |  | 93.8 | 94.51 | 98.79 | 98.79 | 99.54 | 110.52 | [10 empty] | 10.76 | 13 | 13.09 | 13.18 | 13.27 | 13.36 | 13.45 | 13.55 | 6.86
[7 empty] | М2 | 3 |  | 0.71 | 93.8 |  | 0.75 | [11 empty] | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18
568 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 335 |  |  | 323.6 | 325.97 | 340.82 | 340.82 | 343.32 | 381.23 | [10 empty] | 37.12 | 44.86 | 45.17 | 45.48 | 45.79 | 46.12 | 46.43 | 46.75 | 23.51
[7 empty] | М3 | 0.9677 |  | 2.37 | 323.6 |  | 2.5 | [11 empty] | 0.09677 | 0.11612 | 0.11612 | 0.11612 | 0.11612 | 0.11612 | 0.11612 | 0.11612 | 0.058062
569 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 336 |  |  | 308.42 | 310.69 | 324.83 | 324.83 | 327.22 | 363.35 | [10 empty] | 35.38 | 42.75 | 43.04 | 43.35 | 43.65 | 43.95 | 44.25 | 44.56 | 22.42
[7 empty] | М3 | 0.9 |  | 2.27 | 308.42 |  | 2.39 | [11 empty] | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.054
570 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 337 |  |  | 377.18 | 380 | 397.25 | 397.25 | 400.22 | 444.4 | [10 empty] | 43.27 | 52.29 | 52.65 | 53.01 | 53.39 | 53.75 | 54.12 | 54.49 | 27.43
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 2.82 | 377.18 |  | 2.97 | [11 empty] | 0.105 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.063
571 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349 |  |  | 2172.34 | 2174.47 | 2287.91 | 2287.91 | 2290.15 | 2542.99 | [10 empty] | 247.63 | 299.22 | 301.28 | 303.38 | 305.46 | 307.58 | 309.69 | 311.84 | 156.91
[7 empty] | М3 | 0.75 |  | 2.13 | 2172.34 |  | 2.24 | [11 empty] | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.045
572 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-14 (КР2 Л.21) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 350,351 |  |  | 225.37 | 227.06 | 237.36 | 237.36 | 239.14 | 265.53 | [10 empty] | 25.86 | 31.24 | 31.45 | 31.68 | 31.9 | 32.11 | 32.33 | 32.56 | 16.4
[7 empty] | М2 | 5.6664 |  | 1.69 | 225.37 |  | 1.78 | [11 empty] | 0.56664 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.33998
573 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 352 |  |  | 220.5 | 222.17 | 232.23 | 232.23 | 233.99 | 259.82 | [10 empty] | 25.3 | 30.57 | 30.78 | 31 | 31.21 | 31.43 | 31.65 | 31.86 | 16.02
[7 empty] | М2 | 5.4 |  | 1.67 | 220.5 |  | 1.76 | [11 empty] | 0.54 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.324
574 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 353 |  |  | 270.55 | 272.62 | 284.94 | 284.94 | 287.12 | 318.83 | [10 empty] | 31.05 | 37.51 | 37.77 | 38.03 | 38.29 | 38.56 | 38.82 | 39.1 | 19.7
[7 empty] | М2 | 6.3 |  | 2.07 | 270.55 |  | 2.18 | [11 empty] | 0.63 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.378
575 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 354,355 |  |  | 1204.55 | 1206.12 | 1268.63 | 1268.63 | 1270.28 | 1410.52 | [10 empty] | 137.35 | 165.98 | 167.12 | 168.28 | 169.43 | 170.61 | 171.78 | 172.97 | 87
[7 empty] | М2 | 4.5 |  | 1.57 | 1204.55 |  | 1.65 | [11 empty] | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.27
576 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 356 |  |  | 157.69 | 158.83 | 166.08 | 166.08 | 167.28 | 185.74 | [10 empty] | 18.09 | 21.86 | 22.01 | 22.16 | 22.31 | 22.47 | 22.62 | 22.77 | 11.45
[7 empty] | М2 | 5.6664 |  | 1.14 | 157.69 |  | 1.2 | [11 empty] | 0.56664 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.67997 | 0.33998
577 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 357 |  |  | 154.02 | 155.15 | 162.21 | 162.21 | 163.4 | 181.44 | [10 empty] | 17.67 | 21.36 | 21.5 | 21.65 | 21.8 | 21.95 | 22.1 | 22.25 | 11.16
[7 empty] | М2 | 5.4 |  | 1.13 | 154.02 |  | 1.19 | [11 empty] | 0.54 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.324
578 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 358 |  |  | 188.33 | 189.72 | 198.35 | 198.35 | 199.81 | 221.86 | [10 empty] | 21.61 | 26.1 | 26.28 | 26.46 | 26.64 | 26.84 | 27.02 | 27.21 | 13.7
[7 empty] | М2 | 6.3 |  | 1.39 | 188.33 |  | 1.46 | [11 empty] | 0.63 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.378
579 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 359 |  |  | 140.72 | 141.78 | 148.21 | 148.21 | 149.33 | 165.82 | [10 empty] | 16.14 | 19.52 | 19.65 | 19.79 | 19.92 | 20.06 | 20.2 | 20.34 | 10.2
[7 empty] | М2 | 4.5 |  | 1.06 | 140.72 |  | 1.12 | [11 empty] | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.27
580 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 360 |  |  | 473.74 | 477.2 | 498.94 | 498.94 | 502.58 | 558.09 | [10 empty] | 54.34 | 65.67 | 66.12 | 66.57 | 67.04 | 67.5 | 67.96 | 68.43 | 34.46
[7 empty] | М3 | 1.4166 |  | 3.46 | 473.74 |  | 3.64 | [11 empty] | 0.14166 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.084996
581 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 361 |  |  | 462.61 | 466.02 | 487.22 | 487.22 | 490.81 | 545.02 | [10 empty] | 53.07 | 64.13 | 64.57 | 65.03 | 65.47 | 65.92 | 66.38 | 66.84 | 33.61
[7 empty] | М3 | 1.35 |  | 3.41 | 462.61 |  | 3.59 | [11 empty] | 0.135 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.081
582 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 362 |  |  | 565.79 | 570.01 | 595.89 | 595.89 | 600.33 | 666.58 | [10 empty] | 64.91 | 78.44 | 78.98 | 79.53 | 80.07 | 80.63 | 81.18 | 81.74 | 41.1
[7 empty] | М3 | 1.575 |  | 4.22 | 565.79 |  | 4.44 | [11 empty] | 0.1575 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.0945
583 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374 |  |  | 3555.8 | 3559.01 | 3744.97 | 3744.97 | 3748.35 | 4162.19 | [10 empty] | 405.32 | 489.75 | 493.12 | 496.54 | 499.96 | 503.42 | 506.89 | 510.39 | 256.8
[7 empty] | М3 | 1.125 |  | 3.21 | 3555.8 |  | 3.38 | [11 empty] | 0.1125 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.0675
584 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-15 (КР2 Л.22) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 375,376 |  |  | 38.23 | 38.58 | 40.26 | 40.26 | 40.63 | 45.13 | [10 empty] | 4.4 | 5.31 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.46 | 5.49 | 5.53 | 2.79
[7 empty] | Т | 0.043176 |  | 0.35 | 38.23 |  | 0.37 | [11 empty] | 0.0043176 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0025906
585 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 377 |  |  | 34.48 | 34.79 | 36.31 | 36.31 | 36.64 | 40.69 | [10 empty] | 3.97 | 4.79 | 4.82 | 4.85 | 4.89 | 4.92 | 4.95 | 4.99 | 2.51
[7 empty] | Т | 0.037549 |  | 0.31 | 34.48 |  | 0.33 | [11 empty] | 0.0037549 | 0.0045059 | 0.0045059 | 0.0045059 | 0.0045059 | 0.0045059 | 0.0045059 | 0.0045059 | 0.0022529
586 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 378 |  |  | 43.15 | 43.55 | 45.45 | 45.45 | 45.87 | 50.93 | [10 empty] | 4.97 | 5.98 | 6.03 | 6.08 | 6.12 | 6.16 | 6.2 | 6.24 | 3.15
[7 empty] | Т | 0.043807 |  | 0.4 | 43.15 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.0043807 | 0.0052568 | 0.0052568 | 0.0052568 | 0.0052568 | 0.0052568 | 0.0052568 | 0.0052568 | 0.0026284
587 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 379,380,381,382,383,384,385,386,387 |  |  | 606.85 | 607.15 | 639.13 | 639.13 | 639.45 | 710.02 | [10 empty] | 69.14 | 83.55 | 84.13 | 84.71 | 85.29 | 85.88 | 86.47 | 87.07 | 43.78
[7 empty] | Т | 0.031291 |  | 0.3 | 606.85 |  | 0.32 | [11 empty] | 0.0031291 | 0.0037549 | 0.0037549 | 0.0037549 | 0.0037549 | 0.0037549 | 0.0037549 | 0.0037549 | 0.0018775
588 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 388 |  |  | 131.86 | 132.71 | 138.87 | 138.87 | 139.77 | 155.2 | [10 empty] | 15.12 | 18.26 | 18.38 | 18.51 | 18.64 | 18.77 | 18.89 | 19.02 | 9.61
[7 empty] | М2 | 1.9042 |  | 0.85 | 131.86 |  | 0.9 | [11 empty] | 0.19042 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.11425
589 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 389 |  |  | 117.04 | 117.8 | 123.27 | 123.27 | 124.07 | 137.77 | [10 empty] | 13.42 | 16.2 | 16.32 | 16.44 | 16.55 | 16.66 | 16.78 | 16.89 | 8.51
[7 empty] | М2 | 1.656 |  | 0.76 | 117.04 |  | 0.8 | [11 empty] | 0.1656 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.09936
590 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 390 |  |  | 142.09 | 143.04 | 149.65 | 149.65 | 150.65 | 167.28 | [10 empty] | 16.3 | 19.68 | 19.82 | 19.96 | 20.09 | 20.23 | 20.38 | 20.52 | 10.3
[7 empty] | М2 | 1.932 |  | 0.95 | 142.09 |  | 1 | [11 empty] | 0.1932 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.11592
591 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 391,392,393 |  |  | 2633.98 | 2634.72 | 2774.11 | 2774.11 | 2774.89 | 3081.24 | [10 empty] | 300.04 | 362.55 | 365.05 | 367.58 | 370.11 | 372.67 | 375.24 | 377.84 | 190.16
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.74 | 2633.98 |  | 0.78 | [11 empty] | 0.138 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0828
592 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 394 |  |  | 93.9 | 94.54 | 98.9 | 98.9 | 99.57 | 110.55 | [10 empty] | 10.76 | 13.01 | 13.1 | 13.19 | 13.28 | 13.37 | 13.47 | 13.56 | 6.81
[7 empty] | М2 | 1.9042 |  | 0.64 | 93.9 |  | 0.67 | [11 empty] | 0.19042 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.2285 | 0.11425
593 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 395 |  |  | 83.46 | 84.04 | 87.9 | 87.9 | 88.51 | 98.29 | [10 empty] | 9.57 | 11.57 | 11.65 | 11.73 | 11.81 | 11.89 | 11.97 | 12.05 | 6.05
[7 empty] | М2 | 1.656 |  | 0.58 | 83.46 |  | 0.61 | [11 empty] | 0.1656 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.19872 | 0.09936
594 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 396 |  |  | 101.57 | 102.28 | 106.97 | 106.97 | 107.72 | 119.61 | [10 empty] | 11.65 | 14.08 | 14.18 | 14.27 | 14.37 | 14.47 | 14.57 | 14.67 | 7.35
[7 empty] | М2 | 1.932 |  | 0.71 | 101.57 |  | 0.75 | [11 empty] | 0.1932 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.11592
595 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 397 |  |  | 75.56 | 76.1 | 79.58 | 79.58 | 80.15 | 89.01 | [10 empty] | 8.67 | 10.47 | 10.54 | 10.62 | 10.69 | 10.77 | 10.84 | 10.92 | 5.49
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.54 | 75.56 |  | 0.57 | [11 empty] | 0.138 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0828
596 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 398,399 |  |  | 174.24 | 174.64 | 183.51 | 183.51 | 183.93 | 204.26 | [10 empty] | 19.89 | 24.03 | 24.2 | 24.37 | 24.54 | 24.7 | 24.87 | 25.05 | 12.61
[7 empty] | М3 | 0.476 |  | 0.4 | 174.24 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.0476 | 0.05712 | 0.05712 | 0.05712 | 0.05712 | 0.05712 | 0.05712 | 0.05712 | 0.02856
597 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 400 |  |  | 59.63 | 59.99 | 62.8 | 62.8 | 63.18 | 70.16 | [10 empty] | 6.83 | 8.26 | 8.32 | 8.37 | 8.43 | 8.49 | 8.55 | 8.61 | 4.3
[7 empty] | М3 | 0.414 |  | 0.36 | 59.63 |  | 0.38 | [11 empty] | 0.0414 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.02484
598 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 401 |  |  | 71.87 | 72.31 | 75.69 | 75.69 | 76.15 | 84.54 | [10 empty] | 8.24 | 9.95 | 10.01 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 10.36 | 5.24
[7 empty] | М3 | 0.483 |  | 0.44 | 71.87 |  | 0.46 | [11 empty] | 0.0483 | 0.05796 | 0.05796 | 0.05796 | 0.05796 | 0.05796 | 0.05796 | 0.05796 | 0.02898
599 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 402,403,404 |  |  | 467.15 | 467.47 | 492 | 492 | 492.34 | 546.7 | [10 empty] | 53.24 | 64.32 | 64.77 | 65.22 | 65.67 | 66.13 | 66.58 | 67.04 | 33.73
[7 empty] | М3 | 0.345 |  | 0.32 | 467.15 |  | 0.34 | [11 empty] | 0.0345 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0207
600 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-16 (КР2 Л.23) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 405,406 |  |  | 77 | 77.58 | 81.1 | 81.1 | 81.71 | 90.71 | [10 empty] | 8.84 | 10.67 | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.97 | 11.04 | 11.12 | 5.61
[7 empty] | М2 | 1.9354 |  | 0.58 | 77 |  | 0.61 | [11 empty] | 0.19354 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.11612
601 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 407 |  |  | 73.5 | 74.05 | 77.41 | 77.41 | 77.99 | 86.62 | [10 empty] | 8.43 | 10.19 | 10.26 | 10.34 | 10.41 | 10.48 | 10.55 | 10.62 | 5.34
[7 empty] | М2 | 1.8 |  | 0.55 | 73.5 |  | 0.58 | [11 empty] | 0.18 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.108
602 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 408 |  |  | 90.18 | 90.86 | 94.98 | 94.98 | 95.7 | 106.28 | [10 empty] | 10.35 | 12.5 | 12.59 | 12.68 | 12.77 | 12.86 | 12.95 | 13.04 | 6.54
[7 empty] | М2 | 2.1 |  | 0.68 | 90.18 |  | 0.72 | [11 empty] | 0.21 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.126
603 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 409,410 |  |  | 403.63 | 404.16 | 425.1 | 425.1 | 425.66 | 472.65 | [10 empty] | 46.03 | 55.61 | 55.99 | 56.38 | 56.77 | 57.17 | 57.56 | 57.96 | 29.18
[7 empty] | М2 | 1.5 |  | 0.53 | 403.63 |  | 0.56 | [11 empty] | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09
604 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 411 |  |  | 53.86 | 54.24 | 56.73 | 56.73 | 57.13 | 63.41 | [10 empty] | 6.17 | 7.46 | 7.52 | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 7.72 | 7.78 | 3.9
[7 empty] | М2 | 1.9354 |  | 0.38 | 53.86 |  | 0.4 | [11 empty] | 0.19354 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.23225 | 0.11612
605 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 412 |  |  | 51.34 | 51.71 | 54.07 | 54.07 | 54.46 | 60.44 | [10 empty] | 5.89 | 7.12 | 7.16 | 7.21 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.41 | 3.72
[7 empty] | М2 | 1.8 |  | 0.37 | 51.34 |  | 0.39 | [11 empty] | 0.18 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.108
606 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 413 |  |  | 62.77 | 63.24 | 66.11 | 66.11 | 66.61 | 73.98 | [10 empty] | 7.2 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 8.88 | 8.95 | 9.01 | 9.07 | 4.59
[7 empty] | М2 | 2.1 |  | 0.47 | 62.77 |  | 0.5 | [11 empty] | 0.21 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.126
607 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 414 |  |  | 46.9 | 47.24 | 49.4 | 49.4 | 49.76 | 55.28 | [10 empty] | 5.38 | 6.51 | 6.55 | 6.6 | 6.64 | 6.69 | 6.73 | 6.78 | 3.4
[7 empty] | М2 | 1.5 |  | 0.34 | 46.9 |  | 0.36 | [11 empty] | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09
608 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 415 |  |  | 161.77 | 162.96 | 170.38 | 170.38 | 171.63 | 190.6 | [10 empty] | 18.57 | 22.43 | 22.58 | 22.74 | 22.9 | 23.06 | 23.22 | 23.37 | 11.73
[7 empty] | М3 | 0.4838 |  | 1.19 | 161.77 |  | 1.25 | [11 empty] | 0.04838 | 0.058056 | 0.058056 | 0.058056 | 0.058056 | 0.058056 | 0.058056 | 0.058056 | 0.029028
609 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 416 |  |  | 154.22 | 155.36 | 162.42 | 162.42 | 163.62 | 181.68 | [10 empty] | 17.69 | 21.38 | 21.53 | 21.68 | 21.82 | 21.97 | 22.12 | 22.28 | 11.21
[7 empty] | М3 | 0.45 |  | 1.14 | 154.22 |  | 1.2 | [11 empty] | 0.045 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.027
610 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 417 |  |  | 188.6 | 190.01 | 198.63 | 198.63 | 200.12 | 222.22 | [10 empty] | 21.63 | 26.15 | 26.34 | 26.52 | 26.7 | 26.88 | 27.07 | 27.25 | 13.68
[7 empty] | М3 | 0.525 |  | 1.41 | 188.6 |  | 1.49 | [11 empty] | 0.0525 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.0315
611 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429 |  |  | 1102.72 | 1103.78 | 1161.38 | 1161.38 | 1162.5 | 1290.85 | [10 empty] | 125.7 | 151.9 | 152.94 | 154 | 155.06 | 156.13 | 157.21 | 158.29 | 79.62
[7 empty] | М3 | 0.375 |  | 1.06 | 1102.72 |  | 1.12 | [11 empty] | 0.0375 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.0225
612 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-17 (КР2 Л.24) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 430,431 |  |  | 111.65 | 112.49 | 117.59 | 117.59 | 118.47 | 131.56 | [10 empty] | 12.82 | 15.47 | 15.59 | 15.7 | 15.8 | 15.91 | 16.02 | 16.13 | 8.12
[7 empty] | М2 | 2.807 |  | 0.84 | 111.65 |  | 0.88 | [11 empty] | 0.2807 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.16842
613 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 432 |  |  | 104.8 | 105.59 | 110.38 | 110.38 | 111.21 | 123.5 | [10 empty] | 12.03 | 14.54 | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 | 15.14 | 7.59
[7 empty] | М2 | 2.5664 |  | 0.79 | 104.8 |  | 0.83 | [11 empty] | 0.25664 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.15398
614 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 433 |  |  | 128.59 | 129.58 | 135.43 | 135.43 | 136.47 | 151.54 | [10 empty] | 14.75 | 17.83 | 17.95 | 18.08 | 18.2 | 18.33 | 18.45 | 18.58 | 9.37
[7 empty] | М2 | 2.9941 |  | 0.99 | 128.59 |  | 1.04 | [11 empty] | 0.29941 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.17965
615 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 434,435 |  |  | 577.7 | 578.45 | 608.43 | 608.43 | 609.22 | 676.48 | [10 empty] | 65.88 | 79.59 | 80.14 | 80.7 | 81.26 | 81.82 | 82.38 | 82.95 | 41.76
[7 empty] | М2 | 2.1387 |  | 0.75 | 577.7 |  | 0.79 | [11 empty] | 0.21387 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.12832
616 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 436 |  |  | 78.12 | 78.68 | 82.28 | 82.28 | 82.87 | 92.03 | [10 empty] | 8.96 | 10.83 | 10.9 | 10.98 | 11.05 | 11.13 | 11.2 | 11.28 | 5.7
[7 empty] | М2 | 2.807 |  | 0.56 | 78.12 |  | 0.59 | [11 empty] | 0.2807 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.16842
617 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 437 |  |  | 73.22 | 73.75 | 77.12 | 77.12 | 77.68 | 86.25 | [10 empty] | 8.4 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.43 | 10.5 | 10.58 | 5.36
[7 empty] | М2 | 2.5664 |  | 0.53 | 73.22 |  | 0.56 | [11 empty] | 0.25664 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.30797 | 0.15398
618 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 438 |  |  | 89.5 | 90.16 | 94.26 | 94.26 | 94.96 | 105.44 | [10 empty] | 10.28 | 12.4 | 12.49 | 12.58 | 12.66 | 12.75 | 12.84 | 12.93 | 6.51
[7 empty] | М2 | 2.9941 |  | 0.66 | 89.5 |  | 0.7 | [11 empty] | 0.29941 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.17965
619 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 439 |  |  | 66.85 | 67.36 | 70.41 | 70.41 | 70.95 | 78.77 | [10 empty] | 7.67 | 9.27 | 9.33 | 9.4 | 9.46 | 9.53 | 9.59 | 9.66 | 4.86
[7 empty] | М2 | 2.1387 |  | 0.51 | 66.85 |  | 0.54 | [11 empty] | 0.21387 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.25664 | 0.12832
620 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 440 |  |  | 234.67 | 236.39 | 247.15 | 247.15 | 248.96 | 276.45 | [10 empty] | 26.93 | 32.53 | 32.76 | 32.98 | 33.21 | 33.44 | 33.66 | 33.91 | 17.03
[7 empty] | М3 | 0.7018 |  | 1.72 | 234.67 |  | 1.81 | [11 empty] | 0.07018 | 0.084216 | 0.084216 | 0.084216 | 0.084216 | 0.084216 | 0.084216 | 0.084216 | 0.042108
621 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 441 |  |  | 219.85 | 221.47 | 231.55 | 231.55 | 233.26 | 259.01 | [10 empty] | 25.22 | 30.48 | 30.69 | 30.91 | 31.12 | 31.33 | 31.55 | 31.76 | 15.95
[7 empty] | М3 | 0.6416 |  | 1.62 | 219.85 |  | 1.71 | [11 empty] | 0.06416 | 0.076992 | 0.076992 | 0.076992 | 0.076992 | 0.076992 | 0.076992 | 0.076992 | 0.038496
622 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 442 |  |  | 268.9 | 270.9 | 283.21 | 283.21 | 285.32 | 316.82 | [10 empty] | 30.85 | 37.29 | 37.54 | 37.8 | 38.06 | 38.32 | 38.59 | 38.86 | 19.51
[7 empty] | М3 | 0.7485 |  | 2 | 268.9 |  | 2.11 | [11 empty] | 0.07485 | 0.08982 | 0.08982 | 0.08982 | 0.08982 | 0.08982 | 0.08982 | 0.08982 | 0.04491
623 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454 |  |  | 1559.46 | 1560.98 | 1642.42 | 1642.42 | 1644.02 | 1825.52 | [10 empty] | 177.76 | 214.8 | 216.28 | 217.78 | 219.28 | 220.79 | 222.32 | 223.86 | 112.65
[7 empty] | М3 | 0.5347 |  | 1.52 | 1559.46 |  | 1.6 | [11 empty] | 0.05347 | 0.064164 | 0.064164 | 0.064164 | 0.064164 | 0.064164 | 0.064164 | 0.064164 | 0.032082
624 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-18 (КР2 Л.25) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 455,456 |  |  | 52.34 | 52.82 | 55.12 | 55.12 | 55.63 | 61.8 | [10 empty] | 6.02 | 7.27 | 7.32 | 7.37 | 7.42 | 7.47 | 7.52 | 7.57 | 3.84
[7 empty] | Т | 0.059159 |  | 0.48 | 52.34 |  | 0.51 | [11 empty] | 0.0059159 | 0.0070991 | 0.0070991 | 0.0070991 | 0.0070991 | 0.0070991 | 0.0070991 | 0.0070991 | 0.0035495
625 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 457 |  |  | 33.52 | 33.83 | 35.3 | 35.3 | 35.63 | 39.58 | [10 empty] | 3.86 | 4.66 | 4.69 | 4.72 | 4.75 | 4.79 | 4.82 | 4.85 | 2.44
[7 empty] | Т | 0.036459 |  | 0.31 | 33.52 |  | 0.33 | [11 empty] | 0.0036459 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.0021875
626 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 458 |  |  | 41.88 | 42.26 | 44.11 | 44.11 | 44.51 | 49.38 | [10 empty] | 4.81 | 5.81 | 5.85 | 5.89 | 5.93 | 5.97 | 6.01 | 6.05 | 3.06
[7 empty] | Т | 0.042535 |  | 0.38 | 41.88 |  | 0.4 | [11 empty] | 0.0042535 | 0.0051042 | 0.0051042 | 0.0051042 | 0.0051042 | 0.0051042 | 0.0051042 | 0.0051042 | 0.0025521
627 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 459,460,461,462,463,464,465,466 |  |  | 657.35 | 657.65 | 692.32 | 692.32 | 692.64 | 769.08 | [10 empty] | 74.89 | 90.5 | 91.12 | 91.75 | 92.38 | 93.02 | 93.66 | 94.31 | 47.45
[7 empty] | Т | 0.030382 |  | 0.3 | 657.35 |  | 0.32 | [11 empty] | 0.0030382 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.0036458 | 0.0018229
628 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 467 |  |  | 206.78 | 208.12 | 217.78 | 217.78 | 219.19 | 243.39 | [10 empty] | 23.7 | 28.63 | 28.84 | 29.03 | 29.23 | 29.43 | 29.64 | 29.84 | 15.05
[7 empty] | М2 | 2.9856 |  | 1.34 | 206.78 |  | 1.41 | [11 empty] | 0.29856 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.17914
629 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 468 |  |  | 130.09 | 130.94 | 137.01 | 137.01 | 137.91 | 153.13 | [10 empty] | 14.91 | 18.02 | 18.14 | 18.27 | 18.39 | 18.52 | 18.65 | 18.77 | 9.46
[7 empty] | М2 | 1.84 |  | 0.85 | 130.09 |  | 0.9 | [11 empty] | 0.184 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.1104
630 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 469 |  |  | 157.91 | 158.95 | 166.31 | 166.31 | 167.41 | 185.89 | [10 empty] | 18.1 | 21.87 | 22.02 | 22.18 | 22.34 | 22.49 | 22.64 | 22.8 | 11.45
[7 empty] | М2 | 2.1467 |  | 1.04 | 157.91 |  | 1.1 | [11 empty] | 0.21467 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.1288
631 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 470,471,472 |  |  | 3245.54 | 3246.37 | 3418.2 | 3418.2 | 3419.07 | 3796.56 | [10 empty] | 369.7 | 446.71 | 449.79 | 452.92 | 456.04 | 459.19 | 462.35 | 465.55 | 234.31
[7 empty] | М2 | 1.5333 |  | 0.83 | 3245.54 |  | 0.87 | [11 empty] | 0.15333 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.091998
632 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 473 |  |  | 147.22 | 148.21 | 155.05 | 155.05 | 156.09 | 173.33 | [10 empty] | 16.88 | 20.4 | 20.54 | 20.68 | 20.83 | 20.97 | 21.11 | 21.26 | 10.66
[7 empty] | М2 | 2.9856 |  | 0.99 | 147.22 |  | 1.04 | [11 empty] | 0.29856 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.17914
633 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 474 |  |  | 92.72 | 93.36 | 97.65 | 97.65 | 98.32 | 109.19 | [10 empty] | 10.63 | 12.85 | 12.94 | 13.03 | 13.12 | 13.21 | 13.3 | 13.39 | 6.72
[7 empty] | М2 | 1.84 |  | 0.64 | 92.72 |  | 0.67 | [11 empty] | 0.184 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.1104
634 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 475 |  |  | 112.85 | 113.64 | 118.85 | 118.85 | 119.68 | 132.9 | [10 empty] | 12.94 | 15.64 | 15.74 | 15.85 | 15.96 | 16.07 | 16.18 | 16.29 | 8.23
[7 empty] | М2 | 2.1467 |  | 0.79 | 112.85 |  | 0.83 | [11 empty] | 0.21467 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.1288
635 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 476 |  |  | 83.92 | 84.52 | 88.38 | 88.38 | 89.01 | 98.82 | [10 empty] | 9.63 | 11.63 | 11.71 | 11.79 | 11.87 | 11.95 | 12.05 | 12.13 | 6.06
[7 empty] | М2 | 1.5333 |  | 0.6 | 83.92 |  | 0.63 | [11 empty] | 0.15333 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.091998
636 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 477,478 |  |  | 273.18 | 273.8 | 287.71 | 287.71 | 288.36 | 320.22 | [10 empty] | 31.18 | 37.68 | 37.95 | 38.21 | 38.47 | 38.74 | 39 | 39.27 | 19.72
[7 empty] | М3 | 0.7464 |  | 0.62 | 273.18 |  | 0.65 | [11 empty] | 0.07464 | 0.089568 | 0.089568 | 0.089568 | 0.089568 | 0.089568 | 0.089568 | 0.089568 | 0.044784
637 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 479 |  |  | 66.28 | 66.67 | 69.81 | 69.81 | 70.22 | 77.96 | [10 empty] | 7.59 | 9.17 | 9.24 | 9.3 | 9.36 | 9.44 | 9.5 | 9.57 | 4.79
[7 empty] | М3 | 0.46 |  | 0.39 | 66.28 |  | 0.41 | [11 empty] | 0.046 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0276
638 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 480 |  |  | 79.87 | 80.36 | 84.12 | 84.12 | 84.64 | 94 | [10 empty] | 9.15 | 11.06 | 11.13 | 11.21 | 11.29 | 11.36 | 11.44 | 11.52 | 5.84
[7 empty] | М3 | 0.5367 |  | 0.49 | 79.87 |  | 0.52 | [11 empty] | 0.05367 | 0.064404 | 0.064404 | 0.064404 | 0.064404 | 0.064404 | 0.064404 | 0.064404 | 0.032202
639 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 481,482,483 |  |  | 529.68 | 530.05 | 557.86 | 557.86 | 558.25 | 619.88 | [10 empty] | 60.37 | 72.93 | 73.44 | 73.95 | 74.45 | 74.97 | 75.48 | 76.01 | 38.28
[7 empty] | М3 | 0.3833 |  | 0.37 | 529.68 |  | 0.39 | [11 empty] | 0.03833 | 0.045996 | 0.045996 | 0.045996 | 0.045996 | 0.045996 | 0.045996 | 0.045996 | 0.022998
640 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-19 (КР2 Л.26) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 484,485 |  |  | 78.74 | 79.33 | 82.93 | 82.93 | 83.55 | 92.75 | [10 empty] | 9.03 | 10.91 | 10.99 | 11.06 | 11.14 | 11.22 | 11.29 | 11.37 | 5.74
[7 empty] | М2 | 1.9795 |  | 0.59 | 78.74 |  | 0.62 | [11 empty] | 0.19795 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.11877
641 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 486 |  |  | 73.85 | 74.4 | 77.78 | 77.78 | 78.36 | 87.03 | [10 empty] | 8.47 | 10.24 | 10.31 | 10.38 | 10.45 | 10.52 | 10.59 | 10.67 | 5.4
[7 empty] | М2 | 1.808 |  | 0.55 | 73.85 |  | 0.58 | [11 empty] | 0.1808 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.10848
642 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 487 |  |  | 90.58 | 91.27 | 95.4 | 95.4 | 96.13 | 106.76 | [10 empty] | 10.4 | 12.57 | 12.65 | 12.74 | 12.83 | 12.91 | 13 | 13.09 | 6.57
[7 empty] | М2 | 2.1093 |  | 0.69 | 90.58 |  | 0.73 | [11 empty] | 0.21093 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.12656
643 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 488,489 |  |  | 407.09 | 407.62 | 428.75 | 428.75 | 429.31 | 476.71 | [10 empty] | 46.43 | 56.09 | 56.47 | 56.87 | 57.26 | 57.66 | 58.06 | 58.46 | 29.41
[7 empty] | М2 | 1.5067 |  | 0.53 | 407.09 |  | 0.56 | [11 empty] | 0.15067 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.090402
644 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 490 |  |  | 55.08 | 55.48 | 58.01 | 58.01 | 58.43 | 64.91 | [10 empty] | 6.32 | 7.63 | 7.69 | 7.74 | 7.8 | 7.85 | 7.9 | 7.96 | 4.02
[7 empty] | М2 | 1.9795 |  | 0.4 | 55.08 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.19795 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.23754 | 0.11877
645 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 491 |  |  | 51.54 | 51.91 | 54.28 | 54.28 | 54.67 | 60.72 | [10 empty] | 5.91 | 7.14 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 7.34 | 7.39 | 7.44 | 3.78
[7 empty] | М2 | 1.808 |  | 0.37 | 51.54 |  | 0.39 | [11 empty] | 0.1808 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.21696 | 0.10848
646 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 492 |  |  | 63.05 | 63.52 | 66.4 | 66.4 | 66.9 | 74.3 | [10 empty] | 7.23 | 8.75 | 8.81 | 8.87 | 8.93 | 8.99 | 9.05 | 9.11 | 4.56
[7 empty] | М2 | 2.1093 |  | 0.47 | 63.05 |  | 0.5 | [11 empty] | 0.21093 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.25312 | 0.12656
647 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 493 |  |  | 47.11 | 47.46 | 49.62 | 49.62 | 49.99 | 55.52 | [10 empty] | 5.4 | 6.53 | 6.57 | 6.62 | 6.66 | 6.71 | 6.76 | 6.8 | 3.47
[7 empty] | М2 | 1.5067 |  | 0.35 | 47.11 |  | 0.37 | [11 empty] | 0.15067 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.1808 | 0.090402
648 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 494 |  |  | 165.48 | 166.69 | 174.28 | 174.28 | 175.55 | 194.94 | [10 empty] | 18.99 | 22.94 | 23.09 | 23.25 | 23.41 | 23.57 | 23.73 | 23.9 | 12.06
[7 empty] | М3 | 0.4949 |  | 1.21 | 165.48 |  | 1.27 | [11 empty] | 0.04949 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.059388 | 0.029694
649 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 495 |  |  | 154.9 | 156.04 | 163.14 | 163.14 | 164.34 | 182.48 | [10 empty] | 17.77 | 21.48 | 21.63 | 21.77 | 21.92 | 22.07 | 22.22 | 22.38 | 11.24
[7 empty] | М3 | 0.452 |  | 1.14 | 154.9 |  | 1.2 | [11 empty] | 0.0452 | 0.05424 | 0.05424 | 0.05424 | 0.05424 | 0.05424 | 0.05424 | 0.05424 | 0.02712
650 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 496 |  |  | 189.42 | 190.84 | 199.5 | 199.5 | 201 | 223.19 | [10 empty] | 21.73 | 26.27 | 26.45 | 26.63 | 26.81 | 26.99 | 27.18 | 27.36 | 13.77
[7 empty] | М3 | 0.5273 |  | 1.42 | 189.42 |  | 1.5 | [11 empty] | 0.05273 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.031638
651 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 497,498,499,500,501,502,503,504 |  |  | 1272.83 | 1273.9 | 1340.54 | 1340.54 | 1341.67 | 1489.79 | [10 empty] | 145.07 | 175.29 | 176.5 | 177.72 | 178.95 | 180.18 | 181.42 | 182.68 | 91.98
[7 empty] | М3 | 0.3767 |  | 1.07 | 1272.83 |  | 1.13 | [11 empty] | 0.03767 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.022602
652 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-1 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  |  | 505,506,507,508,509,510 |  |  | 99.23 | 99.41 | 104.51 | 104.51 | 104.7 | 116.26 | [10 empty] | 11.32 | 13.67 | 13.77 | 13.87 | 13.97 | 14.06 | 14.16 | 14.26 | 7.18
[7 empty] | Т | 0.021643 |  | 0.18 | 99.23 |  | 0.19 | [11 empty] | 0.0021643 | 0.0025972 | 0.0025972 | 0.0025972 | 0.0025972 | 0.0025972 | 0.0025972 | 0.0025972 | 0.0012986
653 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  |  | 511,512,513 |  |  | 460.3 | 460.76 | 484.79 | 484.79 | 485.27 | 538.83 | [10 empty] | 52.47 | 63.4 | 63.83 | 64.27 | 64.72 | 65.16 | 65.61 | 66.08 | 33.29
[7 empty] | М2 | 1.056 |  | 0.46 | 460.3 |  | 0.48 | [11 empty] | 0.1056 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.06336
654 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  |  | 514 |  |  | 52.06 | 52.42 | 54.83 | 54.83 | 55.21 | 61.3 | [10 empty] | 5.97 | 7.21 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.41 | 7.47 | 7.52 | 3.79
[7 empty] | М2 | 1.056 |  | 0.36 | 52.06 |  | 0.38 | [11 empty] | 0.1056 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.06336
655 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  |  | 515,516 |  |  | 96.61 | 96.84 | 101.75 | 101.75 | 101.99 | 113.25 | [10 empty] | 11.03 | 13.32 | 13.42 | 13.51 | 13.6 | 13.7 | 13.79 | 13.88 | 7
[7 empty] | М3 | 0.264 |  | 0.23 | 96.61 |  | 0.24 | [11 empty] | 0.0264 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.01584
656 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  |  | 517 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | [10 empty] | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05
[7 empty] | КМ | 2.4e-05 |  | 0 | 0.62 | [13 empty] | 2.4e-06 | 2.88e-06 | 2.88e-06 | 2.88e-06 | 2.88e-06 | 2.88e-06 | 2.88e-06 | 2.88e-06 | 1.44e-06
657 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  |  | 518,519 |  |  | 12.97 | 12.97 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 15.19 | [10 empty] | 1.48 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 0.94
[7 empty] | М | 0.024 |  | 0 | 12.97 | [13 empty] | 0.0024 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00144
658 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-2 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  |  | 520,521,522,523,524,525,526 |  |  | 612.49 | 613.51 | 645.07 | 645.07 | 646.14 | 717.45 | [10 empty] | 69.87 | 84.42 | 85 | 85.59 | 86.18 | 86.78 | 87.37 | 87.99 | 44.25
[7 empty] | Т | 0.12624 |  | 1.02 | 612.49 |  | 1.07 | [11 empty] | 0.012624 | 0.015149 | 0.015149 | 0.015149 | 0.015149 | 0.015149 | 0.015149 | 0.015149 | 0.0075743
659 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  |  | 527,528,529 |  |  | 2238.56 | 2240.86 | 2357.65 | 2357.65 | 2360.07 | 2620.65 | [10 empty] | 255.2 | 308.36 | 310.49 | 312.64 | 314.79 | 316.97 | 319.15 | 321.36 | 161.69
[7 empty] | М2 | 5.136 |  | 2.3 | 2238.56 |  | 2.42 | [11 empty] | 0.5136 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.30816
660 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  |  | 530 |  |  | 253.26 | 254.99 | 266.73 | 266.73 | 268.55 | 298.2 | [10 empty] | 29.04 | 35.09 | 35.33 | 35.58 | 35.82 | 36.07 | 36.32 | 36.57 | 18.38
[7 empty] | М2 | 5.136 |  | 1.73 | 253.26 |  | 1.82 | [11 empty] | 0.5136 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.61632 | 0.30816
661 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  |  | 531,532 |  |  | 469.94 | 471.02 | 494.94 | 494.94 | 496.08 | 550.84 | [10 empty] | 53.63 | 64.81 | 65.26 | 65.71 | 66.16 | 66.62 | 67.08 | 67.55 | 34.02
[7 empty] | М3 | 1.284 |  | 1.08 | 469.94 |  | 1.14 | [11 empty] | 0.1284 | 0.15408 | 0.15408 | 0.15408 | 0.15408 | 0.15408 | 0.15408 | 0.15408 | 0.07704
662 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  |  | 533 |  |  | 11.22 | 11.27 | 11.82 | 11.82 | 11.87 | 13.23 | [10 empty] | 1.29 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.62 | 0.81
[7 empty] | КМ | 0.000432 |  | 0.05 | 11.22 |  | 0.05 | [11 empty] | 4.32e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05 | 2.592e-05
663 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  |  | 534 |  |  | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.2 | [10 empty] | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07
[7 empty] | М | 0.432 |  | 0.01 | 1.03 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0432 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05184 | 0.02592
664 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | 535,536 |  |  | 2.66 | 2.68 | 2.8 | 2.8 | 2.82 | 3.14 | [10 empty] | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.19
[7 empty] | КМ | 6e-05 |  | 0.02 | 2.66 |  | 0.02 | [11 empty] | 6e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 3.6e-06
665 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-11-1 |  |  |  | 537,538 |  |  | 62.68 | 62.68 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 73.29 | [10 empty] | 7.14 | 8.62 | 8.68 | 8.74 | 8.8 | 8.86 | 8.93 | 8.99 | 4.53
[7 empty] | М | -0.06 |  | 0 | 62.68 | [13 empty] | -0.006 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0036
| смета 1.136. | 16.23-01 ПОС-С2 ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА, МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 722.43 | 727.31 | 760.85 | 760.85 | 765.98 | 838.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 466.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА : ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 35.57 | 35.68 | 37.46 | 37.46 | 37.58 | 39.81 | [7 empty] | 39.81
[7 empty] | КРАН | 0.012 |  | 0.11 | 35.57 |  | 0.12 | [8 empty] | 0.012
667 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А.МОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А |  |  |  | 7 |  |  | 165.46 | 166.49 | 174.26 | 174.26 | 175.34 | 192.29 | [8 empty] | 112.2 |  | 3.78: 80.09
[7 empty] | КРАН | 0.012 |  | 1.03 | 165.46 |  | 1.08 | [9 empty] | 0.0072 |  | 3.78: 0.0048
668 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А МОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ДЛИНЫ СТРЕЛЫ НА ОДНУ СЕКЦИЮ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) К НОРМЕ Е28-528-1 |  |  |  | 8 |  |  | 13.42 | 13.49 | 14.13 | 14.13 | 14.2 | 15.56 | [8 empty] | 9.08 |  | 3.78: 6.48
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 0.036 |  | 0.07 | 13.42 |  | 0.07 | [9 empty] | 0.0216 |  | 3.78: 0.0144
669 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А МОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ВЫСОТЫ БАШНИ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВЛЕННОЙ ОБОЙМЫ НАРАЩИВАНИЯ НА ОДНУ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ СЕКЦИЮ БАШНИ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) |  |  |  | 9 |  |  | 157.26 | 158.45 | 165.63 | 165.63 | 166.88 | 183.02 | [8 empty] | 106.79 |  | 3.78: 76.23
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 0.312 |  | 1.19 | 157.26 |  | 1.25 | [9 empty] | 0.1872 |  | 3.78: 0.1248
670 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А ДЕМОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А |  |  |  | 10 |  |  | 139.56 | 140.42 | 146.98 | 146.98 | 147.89 | 162.19 | [8 empty] | 94.63 |  | 3.78: 67.56
[7 empty] | КРАН | 0.012 |  | 0.86 | 139.56 |  | 0.91 | [9 empty] | 0.0072 |  | 3.78: 0.0048
671 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А ДЕМОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ДЛИНЫ СТРЕЛЫ НА ОДНУ СЕКЦИЮ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) К НОРМЕ Е28-529-1 |  |  |  | 11 |  |  | 8.14 | 8.2 | 8.57 | 8.57 | 8.63 | 9.47 | [8 empty] | 5.52 |  | 3.78: 3.95
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 0.036 |  | 0.06 | 8.14 |  | 0.06 | [9 empty] | 0.0216 |  | 3.78: 0.0144
672 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А ДЕМОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ВЫСОТЫ БАШНИ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВЛЕННОЙ ОБОЙМЫ НАРАЩИВАНИЯ НА ОДНУ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ СЕКЦИЮ БАШНИ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  | 12 |  |  | 203.02 | 204.58 | 213.82 | 213.82 | 215.46 | 236.3 | [8 empty] | 137.87 |  | 3.78: 98.43
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 0.312 |  | 1.56 | 203.02 |  | 1.64 | [9 empty] | 0.1872 |  | 3.78: 0.1248
| смета 1.138. | 16.23-01 АС-С47 ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПЕРЕГОРОДКИ,КРЕПЛЕНИЯ,ПЕРЕМЫЧКИ,ЗАШИВКИ,РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ,ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,ОТМОСТКА,ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) | [6 empty] | 34322.45 | 34475.05 | 36148.43 | 36148.43 | 36309.11 | 41225.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.69 | 1990.34 | 2004.19 | 2017.99 | 2031.96 | 2045.95 | 4120.02 | 8293.03 | 8345.98 | 8399.44 | 0 | 0 | 0
673 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (ПРИМ.П.7 АР Л.5, АР Л.3) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.100ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 2084.74 | 2103.73 | 2195.65 | 2195.65 | 2215.65 | 2515.67 | [11 empty] | 120.62 | 121.45 | 122.29 | 123.13 | 123.99 | 124.84 | 251.42 | 506.06 | 509.29 | 512.58
[7 empty] | М2 | 45.4852 |  | 18.99 | 2084.74 |  | 20 | [12 empty] | 2.2743 | 2.2743 | 2.2743 | 2.2743 | 2.2743 | 2.2743 | 4.5485 | 9.097 | 9.097 | 9.097
674 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  |  | 6,7,8 |  |  | 1132.43 | 1132.2 | 1192.68 | 1192.68 | 1192.44 | 1353.92 | [11 empty] | 64.92 | 65.36 | 65.82 | 66.27 | 66.73 | 67.19 | 135.31 | 272.36 | 274.09 | 275.87
[7 empty] | Т | -0.010625 |  | -0.23 | 1132.43 |  | -0.24 | [12 empty] | -0.00053125 | -0.00053125 | -0.00053125 | -0.00053125 | -0.00053125 | -0.00053125 | -0.0010625 | -0.002125 | -0.002125 | -0.002125
675 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  |  | 9 |  |  | 4690.27 | 4732.86 | 4939.79 | 4939.79 | 4984.65 | 5659.57 | [11 empty] | 271.36 | 273.24 | 275.13 | 277.02 | 278.94 | 280.86 | 565.61 | 1138.5 | 1145.77 | 1153.14
[7 empty] | М2 | 101.9963 |  | 42.59 | 4690.27 |  | 44.86 | [12 empty] | 5.0998 | 5.0998 | 5.0998 | 5.0998 | 5.0998 | 5.0998 | 10.1996 | 20.3993 | 20.3993 | 20.3993
676 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 3063.37 | 3062.86 | 3226.34 | 3226.34 | 3225.8 | 3662.6 | [11 empty] | 175.62 | 176.83 | 178.05 | 179.28 | 180.52 | 181.76 | 366.03 | 736.78 | 741.49 | 746.24
[7 empty] | Т | -0.023826 |  | -0.51 | 3063.37 |  | -0.54 | [12 empty] | -0.0011913 | -0.0011913 | -0.0011913 | -0.0011913 | -0.0011913 | -0.0011913 | -0.0023826 | -0.0047652 | -0.0047652 | -0.0047652
677 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.250ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  |  | 13 |  |  | 4573.03 | 4613.69 | 4816.32 | 4816.32 | 4859.14 | 5517.06 | [11 empty] | 264.53 | 266.36 | 268.2 | 270.05 | 271.93 | 273.79 | 551.37 | 1109.82 | 1116.91 | 1124.1
[7 empty] | М2 | 97.3613 |  | 40.66 | 4573.03 |  | 42.82 | [12 empty] | 4.8681 | 4.8681 | 4.8681 | 4.8681 | 4.8681 | 4.8681 | 9.7361 | 19.4723 | 19.4723 | 19.4723
678 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 6141.02 | 6140.53 | 6467.72 | 6467.72 | 6467.2 | 7342.86 | [11 empty] | 352.08 | 354.5 | 356.96 | 359.42 | 361.91 | 364.4 | 733.83 | 1477.1 | 1486.55 | 1496.11
[7 empty] | Т | -0.022744 |  | -0.49 | 6141.02 |  | -0.52 | [12 empty] | -0.0011372 | -0.0011372 | -0.0011372 | -0.0011372 | -0.0011372 | -0.0011372 | -0.0022744 | -0.0045488 | -0.0045488 | -0.0045488
679 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК СДВОЕННЫХ ТОЛЩ.100ММ+120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  |  | 17 |  |  | 184.7 | 186.38 | 194.53 | 194.53 | 196.3 | 222.88 | [11 empty] | 10.69 | 10.77 | 10.84 | 10.91 | 10.99 | 11.06 | 22.27 | 44.84 | 45.13 | 45.38
[7 empty] | М2 | 2.0621 |  | 1.68 | 184.7 |  | 1.77 | [12 empty] | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311 | 0.20621 | 0.41242 | 0.41242 | 0.41242
680 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-2 |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 113.12 | 113.1 | 119.14 | 119.14 | 119.12 | 135.26 | [11 empty] | 6.49 | 6.53 | 6.58 | 6.62 | 6.67 | 6.72 | 13.51 | 27.21 | 27.39 | 27.54
[7 empty] | Т | -0.000963 |  | -0.02 | 113.12 |  | -0.02 | [12 empty] | -4.815e-05 | -4.815e-05 | -4.815e-05 | -4.815e-05 | -4.815e-05 | -4.815e-05 | -9.63e-05 | -0.0001926 | -0.0001926 | -0.0001926
681 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н=1100ММ (ПРИМ.П.29 АР Л.5, АР Л.3) |  |  |  | 21,22,23 |  |  | 350.83 | 352.39 | 369.49 | 369.49 | 371.13 | 421.37 | [11 empty] | 20.2 | 20.34 | 20.48 | 20.62 | 20.76 | 20.9 | 42.12 | 84.76 | 85.31 | 85.88
[7 empty] | М2 | 7.2223 |  | 1.56 | 350.83 |  | 1.64 | [12 empty] | 0.36112 | 0.36112 | 0.36112 | 0.36112 | 0.36112 | 0.36112 | 0.72223 | 1.4445 | 1.4445 | 1.4445
682 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КРЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (КР3 Л.10) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА УСТАНОВКУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ Е8-64-1, Е8-64-2 |  |  |  | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 2911.28 | 2921.83 | 3066.16 | 3066.16 | 3077.27 | 3493.92 | [11 empty] | 167.52 | 168.68 | 169.85 | 171.02 | 172.2 | 173.4 | 349.18 | 702.85 | 707.34 | 711.88
[7 empty] | Т | 0.1458 |  | 10.55 | 2911.28 |  | 11.11 | [12 empty] | 0.0072898 | 0.0072898 | 0.0072898 | 0.0072898 | 0.0072898 | 0.0072898 | 0.01458 | 0.029159 | 0.029159 | 0.029159
683 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПОСТАНОВКА БОЛТОВ |  |  |  | 35,36 |  |  | 56.51 | 57.07 | 59.52 | 59.52 | 60.11 | 68.24 | [11 empty] | 3.27 | 3.3 | 3.32 | 3.34 | 3.37 | 3.39 | 6.82 | 13.72 | 13.82 | 13.89
[7 empty] | ШТ. | 12.672 |  | 0.56 | 56.51 |  | 0.59 | [12 empty] | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 1.2672 | 2.5344 | 2.5344 | 2.5344
684 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УКЛАДКА БЕТОНА С8/10 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (УЗЕЛ 9 КР3 Л.10) |  |  |  | 37,38,39 |  |  | 69.85 | 70 | 73.57 | 73.57 | 73.73 | 83.74 | [11 empty] | 4.02 | 4.04 | 4.07 | 4.1 | 4.13 | 4.16 | 8.37 | 16.84 | 16.95 | 17.06
[7 empty] | М3 | 0.1764 |  | 0.15 | 69.85 |  | 0.16 | [12 empty] | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.01764 | 0.03528 | 0.03528 | 0.03528
685 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНАМ И ВЕНТБЛОКАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ (УЗЕЛ 4,5,6,7,8 КР3 10, УЗЕЛ 17 КР3 Л.10) |  |  |  | 40,41 |  |  | 272.39 | 273.34 | 286.88 | 286.88 | 287.88 | 326.86 | [11 empty] | 15.66 | 15.77 | 15.89 | 16 | 16.11 | 16.22 | 32.66 | 65.76 | 66.18 | 66.61
[7 empty] | М3 | 0.7674 |  | 0.95 | 272.39 |  | 1 | [12 empty] | 0.03837 | 0.03837 | 0.03837 | 0.03837 | 0.03837 | 0.03837 | 0.07674 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348
686 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (ВСЕГО ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК И НАРУЖНЫХ СТЕН - ПРИМ.П.22 АР Л.5) |  |  |  | 42 |  |  | 1081.99 | 1090.51 | 1139.55 | 1139.55 | 1148.52 | 1304.04 | [11 empty] | 62.53 | 62.96 | 63.4 | 63.83 | 64.27 | 64.72 | 130.32 | 262.32 | 264 | 265.69
[7 empty] | М2 | 117.798 |  | 8.52 | 1081.99 |  | 8.97 | [12 empty] | 5.8899 | 5.8899 | 5.8899 | 5.8899 | 5.8899 | 5.8899 | 11.7798 | 23.5596 | 23.5596 | 23.5596
687 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 43,44 |  |  | 26.59 | 24.89 | 28 | 28 | 26.21 | 29.78 | [11 empty] | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 2.98 | 5.99 | 6.03 | 6.07
[7 empty] | М2 | -117.798 |  | -1.7 | 26.59 |  | -1.79 | [12 empty] | -5.8899 | -5.8899 | -5.8899 | -5.8899 | -5.8899 | -5.8899 | -11.7798 | -23.5596 | -23.5596 | -23.5596
688 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (УЗЕЛ 1,2,3 СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  |  | 45 |  |  | 552.54 | 556.88 | 581.94 | 581.94 | 586.51 | 665.92 | [11 empty] | 31.93 | 32.15 | 32.37 | 32.59 | 32.83 | 33.05 | 66.55 | 133.96 | 134.82 | 135.67
[7 empty] | М2 | 60.1559 |  | 4.34 | 552.54 |  | 4.57 | [12 empty] | 3.0078 | 3.0078 | 3.0078 | 3.0078 | 3.0078 | 3.0078 | 6.0156 | 12.0312 | 12.0312 | 12.0312
689 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 46,47 |  |  | 13.61 | 12.73 | 14.33 | 14.33 | 13.4 | 15.25 | [11 empty] | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 1.51 | 3.07 | 3.09 | 3.1
[7 empty] | М2 | -60.1559 |  | -0.88 | 13.61 |  | -0.93 | [12 empty] | -3.0078 | -3.0078 | -3.0078 | -3.0078 | -3.0078 | -3.0078 | -6.0156 | -12.0312 | -12.0312 | -12.0312
690 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА (НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЦА НА 3-М ЭТАЖЕ) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ ИЗ КИРПИЧА КРО175 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  |  | 48,49 |  |  | 33.19 | 33.36 | 34.96 | 34.96 | 35.14 | 39.89 | [11 empty] | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 3.99 | 8.02 | 8.07 | 8.11
[7 empty] | М2 | 0.3048 |  | 0.17 | 33.19 |  | 0.18 | [12 empty] | 0.01524 | 0.01524 | 0.01524 | 0.01524 | 0.01524 | 0.01524 | 0.03048 | 0.06096 | 0.06096 | 0.06096
691 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К ПЕРЕКРЫТИЮ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  |  | 50,51 |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.35 | [11 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.27
[7 empty] | М3 | 0.0032 |  | 0 | 1.1 | [14 empty] | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00032 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064
692 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  |  | 52,53 |  |  | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1.14 | [11 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.23
[7 empty] | М3 | 0.0027 |  | 0 | 0.95 | [14 empty] | 0.000135 | 0.000135 | 0.000135 | 0.000135 | 0.000135 | 0.000135 | 0.00027 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00054
693 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  |  | 54 |  |  | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | [11 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.14
[7 empty] | М2 | 0.0631 |  | 0 | 0.58 | [14 empty] | 0.003155 | 0.003155 | 0.003155 | 0.003155 | 0.003155 | 0.003155 | 0.00631 | 0.01262 | 0.01262 | 0.01262
694 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 55,56 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М2 | -0.0631 |  | 0 | 0.01 | [14 empty] | -0.003155 | -0.003155 | -0.003155 | -0.003155 | -0.003155 | -0.003155 | -0.00631 | -0.01262 | -0.01262 | -0.01262
695 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ НЕЗАДЫМЛЯЕМЫХ ЛОДЖИЙ ИЗ КИРПИЧА Н=1200ММ (ПРИМ.П.30 АР Л.5) КЛАДКА ОГРАЖДЕНИЙ ТОЛЩ.120ММ Н=1200ММ ИЗ КИРПИЧА КРО175 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  |  | 57,58 |  |  | 603.78 | 606.84 | 635.9 | 635.9 | 639.12 | 725.67 | [11 empty] | 34.8 | 35.04 | 35.28 | 35.53 | 35.77 | 36.02 | 72.53 | 145.98 | 146.91 | 147.81
[7 empty] | М2 | 5.544 |  | 3.06 | 603.78 |  | 3.22 | [12 empty] | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | 0.2772 | 0.5544 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088
696 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  |  | 59,60 |  |  | 4.5 | 4.51 | 4.74 | 4.74 | 4.75 | 5.39 | [11 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 1.08 | 1.09 | 1.1
[7 empty] | М3 | 0.0127 |  | 0.01 | 4.5 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.000635 | 0.000635 | 0.000635 | 0.000635 | 0.000635 | 0.000635 | 0.00127 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254
697 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УПЛОТНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ ПО УЗЛУ 12 ПО ОСЯМ 8-9/Г, 8-9/В (ПРИМ.П.10 КР3 Л.10) УКЛАДКА ЖГУТА ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 61,62,63 |  |  | 5.6 | 5.64 | 5.9 | 5.9 | 5.94 | 6.77 | [11 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.67 | 1.36 | 1.37 | 1.37
[7 empty] | М | 1.644 |  | 0.04 | 5.6 |  | 0.04 | [12 empty] | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.1644 | 0.3288 | 0.3288 | 0.3288
698 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ ЛТ-1 |  |  |  | 64,65 |  |  | 22.3 | 22.39 | 23.49 | 23.49 | 23.58 | 26.77 | [11 empty] | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 2.68 | 5.39 | 5.42 | 5.48
[7 empty] | М | 1.644 |  | 0.09 | 22.3 |  | 0.09 | [12 empty] | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0822 | 0.1644 | 0.3288 | 0.3288 | 0.3288
699 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ А (ПРИМ.П.35 АР Л.5) УСТРОЙСТОВО ЗАШИВОК ИЗ ЛИСТОВ ГВЛВ ТОЛЩ.12,5ММ ПО ПРОФИЛЮ ПС-30 |  |  |  | 66,67,68 |  |  | 3.86 | 3.89 | 4.07 | 4.07 | 4.1 | 4.63 | [11 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.94 | 0.94 | 0.95
[7 empty] | М2 | 0.0568 |  | 0.03 | 3.86 |  | 0.03 | [12 empty] | 0.00284 | 0.00284 | 0.00284 | 0.00284 | 0.00284 | 0.00284 | 0.00568 | 0.01136 | 0.01136 | 0.01136
700 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ Б (ПРИМ.П.35 АР Л.5) УСТРОЙСТОВО ЗАШИВОК ИЗ ЛИСТОВ ГВЛВ ТОЛЩ.12,5ММ ПО ПРОФИЛЮ ПС-50 |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 2.62 | 2.63 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 3.15 | [11 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.64
[7 empty] | М2 | 0.0384 |  | 0.01 | 2.62 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00384 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00768
701 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗ ЛИСТА ГВЛВ |  |  |  | 72,73 |  |  | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.74 | [11 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.35
[7 empty] | М2 | 0.0384 |  | 0.01 | 1.44 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00384 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00768
702 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-1 |  |  |  | 74,75 |  |  | 293.51 | 294.19 | 309.12 | 309.12 | 309.84 | 351.79 | [11 empty] | 16.87 | 16.99 | 17.11 | 17.22 | 17.34 | 17.46 | 35.15 | 70.76 | 71.22 | 71.67
[7 empty] | Т | 0.041314 |  | 0.68 | 293.51 |  | 0.72 | [12 empty] | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.0041314 | 0.0082628 | 0.0082628 | 0.0082628
703 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-2 |  |  |  | 76,77 |  |  | 987.54 | 989.35 | 1040.08 | 1040.08 | 1041.99 | 1183.1 | [11 empty] | 56.72 | 57.11 | 57.51 | 57.91 | 58.31 | 58.71 | 118.24 | 238 | 239.52 | 241.07
[7 empty] | Т | 0.15016 |  | 1.81 | 987.54 |  | 1.91 | [12 empty] | 0.0075081 | 0.0075081 | 0.0075081 | 0.0075081 | 0.0075081 | 0.0075081 | 0.015016 | 0.030033 | 0.030033 | 0.030033
704 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-3 |  |  |  | 78,79 |  |  | 175.56 | 175.97 | 184.9 | 184.9 | 185.33 | 210.39 | [11 empty] | 10.09 | 10.16 | 10.23 | 10.3 | 10.37 | 10.44 | 21.03 | 42.33 | 42.6 | 42.84
[7 empty] | Т | 0.02471 |  | 0.41 | 175.56 |  | 0.43 | [12 empty] | 0.0012355 | 0.0012355 | 0.0012355 | 0.0012355 | 0.0012355 | 0.0012355 | 0.002471 | 0.004942 | 0.004942 | 0.004942
705 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ |  |  |  | 80,81,82 |  |  | 567.6 | 570.66 | 597.8 | 597.8 | 601.02 | 682.41 | [11 empty] | 32.72 | 32.95 | 33.18 | 33.4 | 33.63 | 33.86 | 68.2 | 137.28 | 138.15 | 139.04
[7 empty] | Т | 0.042322 |  | 3.06 | 567.6 |  | 3.22 | [12 empty] | 0.0021161 | 0.0021161 | 0.0021161 | 0.0021161 | 0.0021161 | 0.0021161 | 0.0042322 | 0.0084644 | 0.0084644 | 0.0084644
706 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДГ-1 |  |  |  | 83 |  |  | 241.28 | 242.22 | 254.12 | 254.12 | 255.11 | 289.66 | [11 empty] | 13.89 | 13.98 | 14.08 | 14.19 | 14.29 | 14.38 | 28.94 | 58.27 | 58.64 | 59
[7 empty] | Т | 0.012862 |  | 0.94 | 241.28 |  | 0.99 | [12 empty] | 0.0006431 | 0.0006431 | 0.0006431 | 0.0006431 | 0.0006431 | 0.0006431 | 0.0012862 | 0.0025724 | 0.0025724 | 0.0025724
707 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНЕ |  |  |  | 84,85,86 |  |  | 11.35 | 11.41 | 11.95 | 11.95 | 12.01 | 13.63 | [11 empty] | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 1.37 | 2.74 | 2.76 | 2.77
[7 empty] | Т | 0.000803 |  | 0.06 | 11.35 |  | 0.06 | [12 empty] | 4.015e-05 | 4.015e-05 | 4.015e-05 | 4.015e-05 | 4.015e-05 | 4.015e-05 | 8.03e-05 | 0.0001606 | 0.0001606 | 0.0001606
708 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПОЗ.4 |  |  |  | 87,88 |  |  | 6.84 | 6.85 | 7.2 | 7.2 | 7.21 | 8.17 | [11 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 1.65 | 1.67
[7 empty] | Т | 0.001186 |  | 0.01 | 6.84 |  | 0.01 | [12 empty] | 5.93e-05 | 5.93e-05 | 5.93e-05 | 5.93e-05 | 5.93e-05 | 5.93e-05 | 0.0001186 | 0.0002372 | 0.0002372 | 0.0002372
709 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА ПОЛОСЫ ПОЗ.6 |  |  |  | 89,90 |  |  | 8.45 | 8.47 | 8.9 | 8.9 | 8.92 | 10.14 | [11 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 1.01 | 2.03 | 2.05 | 2.06
[7 empty] | Т | 0.001188 |  | 0.02 | 8.45 |  | 0.02 | [12 empty] | 5.94e-05 | 5.94e-05 | 5.94e-05 | 5.94e-05 | 5.94e-05 | 5.94e-05 | 0.0001188 | 0.0002376 | 0.0002376 | 0.0002376
710 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС1 |  |  |  | 91,92 |  |  | 99.05 | 99.17 | 104.32 | 104.32 | 104.45 | 118.58 | [11 empty] | 5.69 | 5.73 | 5.77 | 5.81 | 5.85 | 5.89 | 11.84 | 23.85 | 24 | 24.15
[7 empty] | Т | 0.007478 |  | 0.12 | 99.05 |  | 0.13 | [12 empty] | 0.0003739 | 0.0003739 | 0.0003739 | 0.0003739 | 0.0003739 | 0.0003739 | 0.0007478 | 0.0014956 | 0.0014956 | 0.0014956
711 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ |  |  |  | 93,94,95,96,97 |  |  | 156.67 | 157.12 | 165 | 165 | 165.47 | 187.9 | [11 empty] | 9.01 | 9.07 | 9.14 | 9.2 | 9.26 | 9.33 | 18.77 | 37.8 | 38.04 | 38.28
[7 empty] | М3 | 0.1224 |  | 0.45 | 156.67 |  | 0.47 | [12 empty] | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.01224 | 0.02448 | 0.02448 | 0.02448
712 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  |  | 98,99 |  |  | 75.13 | 75.28 | 79.13 | 79.13 | 79.29 | 90.04 | [11 empty] | 4.32 | 4.35 | 4.38 | 4.41 | 4.44 | 4.47 | 9 | 18.12 | 18.23 | 18.32
[7 empty] | Т | 0.006528 |  | 0.15 | 75.13 |  | 0.16 | [12 empty] | 0.0003264 | 0.0003264 | 0.0003264 | 0.0003264 | 0.0003264 | 0.0003264 | 0.0006528 | 0.0013056 | 0.0013056 | 0.0013056
713 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ЛОТКА ЛТ-1 |  |  |  | 100,101,102 |  |  | 247.66 | 247.73 | 260.84 | 260.84 | 260.91 | 296.22 | [11 empty] | 14.2 | 14.3 | 14.39 | 14.49 | 14.59 | 14.69 | 29.6 | 59.6 | 59.98 | 60.38
[7 empty] | М2 | 0.2637 |  | 0.07 | 247.66 |  | 0.07 | [12 empty] | 0.013185 | 0.013185 | 0.013185 | 0.013185 | 0.013185 | 0.013185 | 0.02637 | 0.05274 | 0.05274 | 0.05274
714 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 100 КГ НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 1982.42 | 1990.03 | 2087.88 | 2087.88 | 2095.89 | 2379.68 | [11 empty] | 114.1 | 114.88 | 115.68 | 116.48 | 117.28 | 118.09 | 237.82 | 478.71 | 481.76 | 484.88
[7 empty] | ШТ. | 42.564 |  | 7.61 | 1982.42 |  | 8.01 | [12 empty] | 2.1282 | 2.1282 | 2.1282 | 2.1282 | 2.1282 | 2.1282 | 4.2564 | 8.5128 | 8.5128 | 8.5128
715 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 100 КГ НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.9) |  |  |  | 114,115,116,117,118 |  |  | 43.28 | 43.52 | 45.58 | 45.58 | 45.83 | 52.02 | [11 empty] | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 5.2 | 10.48 | 10.54 | 10.59
[7 empty] | ШТ. | 1.32 |  | 0.24 | 43.28 |  | 0.25 | [12 empty] | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.132 | 0.264 | 0.264 | 0.264
716 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 119,120 |  |  | 142.92 | 143.03 | 150.52 | 150.52 | 150.64 | 171.07 | [11 empty] | 8.21 | 8.27 | 8.32 | 8.38 | 8.44 | 8.5 | 17.09 | 34.4 | 34.62 | 34.84
[7 empty] | ШТ. | 1.056 |  | 0.11 | 142.92 |  | 0.12 | [12 empty] | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.1056 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112
717 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ Ф10 S500 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  |  | 121,122 |  |  | 7.18 | 7.2 | 7.56 | 7.56 | 7.58 | 8.6 | [11 empty] | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 1.74 | 1.75
[7 empty] | Т | 0.001176 |  | 0.02 | 7.18 |  | 0.02 | [12 empty] | 5.88e-05 | 5.88e-05 | 5.88e-05 | 5.88e-05 | 5.88e-05 | 5.88e-05 | 0.0001176 | 0.0002352 | 0.0002352 | 0.0002352
718 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  |  | 123 |  |  | 6.94 | 7 | 7.31 | 7.31 | 7.37 | 8.37 | [11 empty] | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.84 | 1.68 | 1.69 | 1.7
[7 empty] | М2 | 0.429 |  | 0.06 | 6.94 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.0429 | 0.0858 | 0.0858 | 0.0858
719 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  |  | 124 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.11 | [11 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.22
[7 empty] | М2 | 0.429 |  | 0 | 0.91 | [14 empty] | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.0429 | 0.0858 | 0.0858 | 0.0858
720 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УСТАНОВКА УГОЛКА ПОЗ.5,13 |  |  |  | 125,126,127 |  |  | 43.58 | 43.88 | 45.9 | 45.9 | 46.22 | 52.47 | [11 empty] | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 2.61 | 5.25 | 10.55 | 10.62 | 10.65
[7 empty] | Т | 0.004074 |  | 0.3 | 43.58 |  | 0.32 | [12 empty] | 0.0002037 | 0.0002037 | 0.0002037 | 0.0002037 | 0.0002037 | 0.0002037 | 0.0004074 | 0.0008148 | 0.0008148 | 0.0008148
721 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГОЛКОВ ПО СЕТКЕ |  |  |  | 128,129 |  |  | 2.99 | 3 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.6 | [11 empty] | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.73
[7 empty] | М2 | 0.0358 |  | 0.01 | 2.99 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.00179 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00358 | 0.00716 | 0.00716 | 0.00716
722 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ПРИМ.П.4 КР3 Л.9) |  |  |  | 130 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | [11 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | М2 | 0.1072 |  | 0 | 0.32 | [14 empty] | 0.00536 | 0.00536 | 0.00536 | 0.00536 | 0.00536 | 0.00536 | 0.01072 | 0.02144 | 0.02144 | 0.02144
723 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.31 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ММ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  |  | 131,132 |  |  | 89.83 | 90.58 | 94.61 | 94.61 | 95.4 | 108.29 | [11 empty] | 5.19 | 5.23 | 5.26 | 5.3 | 5.33 | 5.37 | 10.82 | 21.79 | 21.92 | 22.08
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 2.496 |  | 0.75 | 89.83 |  | 0.79 | [12 empty] | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.2496 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4992
724 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  |  | 133 |  |  | -16.56 | -16.68 | -17.44 | -17.44 | -17.57 | -19.96 | [11 empty] | -0.96 | -0.96 | -0.97 | -0.98 | -0.98 | -0.99 | -1.98 | -4.02 | -4.04 | -4.08
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -2.496 |  | -0.12 | -16.56 |  | -0.13 | [12 empty] | -0.1248 | -0.1248 | -0.1248 | -0.1248 | -0.1248 | -0.1248 | -0.2496 | -0.4992 | -0.4992 | -0.4992
725 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.32 УСТРОЙСТВО ШТРАБ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 40Х40ММ |  |  |  | 134,135,136,137,138 |  |  | 71.42 | 72.06 | 75.22 | 75.22 | 75.89 | 86.18 | [11 empty] | 4.13 | 4.16 | 4.19 | 4.22 | 4.25 | 4.28 | 8.61 | 17.33 | 17.44 | 17.57
[7 empty] | М | 14.4 |  | 0.64 | 71.42 |  | 0.67 | [12 empty] | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 2.88 | 2.88 | 2.88
726 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.33 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  |  | 139,140 |  |  | 21.58 | 21.76 | 22.73 | 22.73 | 22.92 | 26.02 | [11 empty] | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 2.6 | 5.24 | 5.27 | 5.27
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.6 |  | 0.18 | 21.58 |  | 0.19 | [12 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12
727 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  |  | 141 |  |  | -4.01 | -4.03 | -4.22 | -4.22 | -4.24 | -4.78 | [11 empty] | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.48 | -0.96 | -0.97 | -0.97
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.6 |  | -0.02 | -4.01 |  | -0.02 | [12 empty] | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.12 | -0.12
728 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 142 |  |  | 25.81 | 26.03 | 27.18 | 27.18 | 27.41 | 31.09 | [11 empty] | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 3.12 | 6.26 | 6.3 | 6.32
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.6 |  | 0.22 | 25.81 |  | 0.23 | [12 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12
729 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  |  | 143 |  |  | -5.3 | -5.34 | -5.58 | -5.58 | -5.62 | -6.4 | [11 empty] | -0.3 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.64 | -1.29 | -1.3 | -1.31
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.6 |  | -0.04 | -5.3 |  | -0.04 | [12 empty] | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.12 | -0.12
730 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.34 ЗАДЕЛКА ШТРОБ ЦЕМ.-ПЕСЧ. РАСТВОРОМ |  |  |  | 144,145 |  |  | 67 | 67.57 | 70.56 | 70.56 | 71.16 | 80.78 | [11 empty] | 3.87 | 3.9 | 3.93 | 3.95 | 3.98 | 4.01 | 8.08 | 16.25 | 16.36 | 16.45
[7 empty] | М3 | 0.02304 |  | 0.57 | 67 |  | 0.6 | [12 empty] | 0.001152 | 0.001152 | 0.001152 | 0.001152 | 0.001152 | 0.001152 | 0.002304 | 0.004608 | 0.004608 | 0.004608
731 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.36 УСТАНОВКА РЕЧЕВОГО ИНФОРМАТОРА |  |  |  | 146,147,148 |  |  | 215.6 | 215.72 | 227.07 | 227.07 | 227.2 | 257.98 | [11 empty] | 12.37 | 12.45 | 12.54 | 12.63 | 12.71 | 12.8 | 25.78 | 51.89 | 52.22 | 52.59
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.672 |  | 0.12 | 215.6 |  | 0.13 | [12 empty] | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0672 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344
732 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НАКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ ПВХ 500Х500Х3 |  |  |  | 149,150 |  |  | 49.45 | 49.48 | 52.08 | 52.08 | 52.11 | 59.16 | [11 empty] | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.89 | 2.91 | 2.93 | 5.91 | 11.91 | 11.99 | 12.07
[7 empty] | М2 | 0.147 |  | 0.03 | 49.45 |  | 0.03 | [12 empty] | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.0147 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0294
733 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ |  |  |  | 151,152 |  |  | 36.8 | 37.02 | 38.76 | 38.76 | 38.99 | 44.25 | [11 empty] | 2.12 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.2 | 4.43 | 8.9 | 8.96 | 9
[7 empty] | ШТ. | 1.152 |  | 0.22 | 36.8 |  | 0.23 | [12 empty] | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.1152 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304
734 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НИШЫ Э ПОД КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК (ПРИМ.П.8 АР Л.8, ПРИМ.П.3 АР .Л.9, ПРИМ.П.3 АР Л.10) УСТРОЙСТВО НИШ Э 130Х274Х73,5 ПОД КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК |  |  |  | 153,154,155,156,157 |  |  | 6.43 | 6.49 | 6.77 | 6.77 | 6.83 | 7.72 | [11 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | 1.57
[7 empty] | М | 1.302 |  | 0.06 | 6.43 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.1302 | 0.2604 | 0.2604 | 0.2604
735 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ЭКРАНИРОВАНИЕ (ПРИМ.П.1 АР Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО СТАЛЬНОЙ СЕТКЕ С ЯЧЕЙКОЙ 50Х50 Ф2ММ |  |  |  | 158,159,160 |  |  | 145.76 | 146.82 | 153.51 | 153.51 | 154.63 | 175.57 | [11 empty] | 8.42 | 8.48 | 8.54 | 8.6 | 8.66 | 8.71 | 17.55 | 35.32 | 35.54 | 35.75
[7 empty] | М2 | 2.6242 |  | 1.06 | 145.76 |  | 1.12 | [12 empty] | 0.13121 | 0.13121 | 0.13121 | 0.13121 | 0.13121 | 0.13121 | 0.26242 | 0.52484 | 0.52484 | 0.52484
736 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.4 АР Л.60) |  |  |  | 161,162,163,164 |  |  | 68.47 | 68.95 | 72.11 | 72.11 | 72.62 | 82.48 | [11 empty] | 3.96 | 3.99 | 4.02 | 4.04 | 4.07 | 4.1 | 8.24 | 16.59 | 16.69 | 16.78
[7 empty] | ШТ. | 2.52 |  | 0.48 | 68.47 |  | 0.51 | [12 empty] | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.252 | 0.504 | 0.504 | 0.504
737 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.5 АР Л.60) |  |  |  | 165,166,167 |  |  | 1.3 | 1.31 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | [11 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.31
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.01 | 1.3 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
738 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ |  |  |  | 168 |  |  | 18.31 | 18.49 | 19.28 | 19.28 | 19.47 | 22.1 | [11 empty] | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 2.21 | 4.45 | 4.48 | 4.52
[7 empty] | М3 | 0.4464 |  | 0.18 | 18.31 |  | 0.19 | [12 empty] | 0.02232 | 0.02232 | 0.02232 | 0.02232 | 0.02232 | 0.02232 | 0.04464 | 0.08928 | 0.08928 | 0.08928
739 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ |  |  |  | 169,170 |  |  | 11.87 | 11.88 | 12.5 | 12.5 | 12.51 | 14.24 | [11 empty] | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 1.42 | 2.86 | 2.87 | 2.89
[7 empty] | М2 | 2.0832 |  | 0.01 | 11.87 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.20832 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664
740 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ДРЕНИРУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ |  |  |  | 171,172 |  |  | 27.98 | 28.09 | 29.47 | 29.47 | 29.59 | 33.63 | [11 empty] | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 3.36 | 6.76 | 6.8 | 6.88
[7 empty] | М3 | 0.372 |  | 0.11 | 27.98 |  | 0.12 | [12 empty] | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0372 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744
741 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ ТОЛЩ.60ММ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ СЛОЮ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ |  |  |  | 173,174,175,176,177 |  |  | 110.74 | 111.36 | 116.63 | 116.63 | 117.28 | 133.18 | [11 empty] | 6.39 | 6.43 | 6.48 | 6.52 | 6.56 | 6.61 | 13.3 | 26.79 | 26.96 | 27.14
[7 empty] | М2 | 1.488 |  | 0.62 | 110.74 |  | 0.65 | [12 empty] | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.1488 | 0.2976 | 0.2976 | 0.2976
742 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ |  |  |  | 178,179 |  |  | 62.69 | 63.05 | 66.03 | 66.03 | 66.41 | 75.4 | [11 empty] | 3.61 | 3.64 | 3.66 | 3.69 | 3.71 | 3.74 | 7.53 | 15.18 | 15.27 | 15.37
[7 empty] | М | 1.536 |  | 0.36 | 62.69 |  | 0.38 | [12 empty] | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.1536 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072
743 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ |  |  |  | 180 |  |  | 5.74 | 5.77 | 6.05 | 6.05 | 6.08 | 6.89 | [11 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 1.4 | 1.41
[7 empty] | М | 1.488 |  | 0.03 | 5.74 |  | 0.03 | [12 empty] | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0.1488 | 0.2976 | 0.2976 | 0.2976
744 | Ж2-20-30 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН (КР3 Л.5,6, КР2) |  |  |  | 181 |  |  | 207.48 | 208.32 | 218.52 | 218.52 | 219.4 | 249.11 | [11 empty] | 11.95 | 12.03 | 12.12 | 12.2 | 12.28 | 12.37 | 24.89 | 50.11 | 50.42 | 50.74
[7 empty] | М2 | 9.1146 |  | 0.84 | 207.48 |  | 0.88 | [12 empty] | 0.45573 | 0.45573 | 0.45573 | 0.45573 | 0.45573 | 0.45573 | 0.91146 | 1.8229 | 1.8229 | 1.8229
745 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) |  |  |  | 182 |  |  | 2.75 | 2.76 | 2.9 | 2.9 | 2.91 | 3.33 | [11 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.66 | 0.67 | 0.67
[7 empty] | М2 | 0.113 |  | 0.01 | 2.75 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.0113 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226
746 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ЗА ОДИН РАЗ ИЗ РАСЦЕНКИ Е11-4-11 |  |  |  | 183,184 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | [10 empty] | 7.44: 0.01; 3.78: 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | -0.113 |  | 0 | 0.08 | [14 empty] | -0.00565 | -0.00565 | -0.00565 | -0.00565 | -0.00565 | -0.00565 | -0.0113 | -0.0226 | -0.0226 | -0.0226
747 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 185 |  |  | 1.85 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 2.24 | [11 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.45
[7 empty] | М2 | 0.113 |  | 0.01 | 1.85 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.0113 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226
| смета 1.145. | 16.23-01 ЭМ-С3 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 17449.7 | 17538.17 | 18378.02 | 18378.02 | 18471.2 | 20881.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.01 | 2039.04 | 2053.09 | 2067.32 | 2081.53 | 2095.93 | 2109.42 | 2122.94 | 2136.59 | 2150.15 | 0 | 0
748 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ СЕ 318 BY S31 146.JPR.UVFL |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 3030.12 | 3030.12 | 3191.32 | 3191.32 | 3191.32 | 3607.67 | [12 empty] | 349.86 | 352.29 | 354.71 | 357.17 | 359.63 | 362.12 | 364.45 | 366.78 | 369.14 | 371.52
[7 empty] | ШТ. | 5 |  | 0 | 3030.12 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
749 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ |  |  |  | 5 |  |  | 157.36 | 159.06 | 165.73 | 165.73 | 167.52 | 189.38 | [12 empty] | 18.37 | 18.49 | 18.62 | 18.75 | 18.87 | 19 | 19.12 | 19.25 | 19.38 | 19.53
[7 empty] | ШТ. | 5 |  | 1.7 | 157.36 |  | 1.79 | [13 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
750 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩС5) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
751 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ МОНТАЖ ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩС5) |  |  |  | 7 |  |  | 121.69 | 122.75 | 128.16 | 128.16 | 129.28 | 146.15 | [12 empty] | 14.17 | 14.27 | 14.37 | 14.48 | 14.58 | 14.68 | 14.77 | 14.86 | 14.96 | 15.01
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 1.06 | 121.69 |  | 1.12 | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
752 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  |  | 8 |  |  | 307.49 | 310.56 | 323.85 | 323.85 | 327.08 | 369.76 | [12 empty] | 35.86 | 36.12 | 36.36 | 36.61 | 36.86 | 37.12 | 37.36 | 37.6 | 37.84 | 38.03
[7 empty] | ЖИЛ | 52 |  | 3.07 | 307.49 |  | 3.23 | [13 empty] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
753 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 |  |  |  | 9 |  |  | 234.44 | 236.88 | 246.91 | 246.91 | 249.48 | 282.04 | [12 empty] | 27.35 | 27.54 | 27.73 | 27.92 | 28.11 | 28.31 | 28.49 | 28.68 | 28.86 | 29.05
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 2.44 | 234.44 |  | 2.57 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
754 | Ж3-40-22 | ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩУР-16-Н-21 У3 (2ЩСА1, 2ЩСА2, 2ЩСА3) |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
755 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ МОНТАЖ ЩУР-16-Н-21 У3 (2ЩСА1, 2ЩСА2, 2ЩСА3) |  |  |  | 11 |  |  | 365.1 | 368.26 | 384.52 | 384.52 | 387.85 | 438.46 | [12 empty] | 42.52 | 42.81 | 43.11 | 43.4 | 43.71 | 44.01 | 44.29 | 44.57 | 44.87 | 45.17
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 3.16 | 365.1 |  | 3.33 | [13 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
756 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 211.52 | 212.82 | 222.77 | 222.77 | 224.14 | 253.38 | [12 empty] | 24.58 | 24.74 | 24.91 | 25.09 | 25.26 | 25.44 | 25.6 | 25.77 | 25.93 | 26.06
[7 empty] | ЖИЛ | 22 |  | 1.3 | 211.52 |  | 1.37 | [13 empty] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
757 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0,15 Т |  |  |  | 15 |  |  | 223.7 | 225.41 | 235.6 | 235.6 | 237.4 | 268.39 | [12 empty] | 26.03 | 26.21 | 26.39 | 26.57 | 26.75 | 26.93 | 27.12 | 27.29 | 27.46 | 27.64
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 1.71 | 223.7 |  | 1.8 | [13 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
758 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22 |  |  | 4291.5 | 4291.5 | 4519.81 | 4519.81 | 4519.81 | 5109.48 | [12 empty] | 495.51 | 498.94 | 502.38 | 505.86 | 509.34 | 512.86 | 516.16 | 519.46 | 522.81 | 526.16
[7 empty] | М | 505 |  | 0 | 4291.5 | [15 empty] | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
759 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖ ВВГНГ(А) 5Х35ММ2 |  |  |  | 23 |  |  | 558.96 | 562.4 | 588.7 | 588.7 | 592.32 | 669.6 | [12 empty] | 64.94 | 65.39 | 65.83 | 66.3 | 66.75 | 67.21 | 67.64 | 68.08 | 68.51 | 68.95
[7 empty] | М | 29.4 |  | 3.44 | 558.96 |  | 3.62 | [13 empty] | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94
760 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 7548.78 | 7616.24 | 7950.38 | 7950.38 | 8021.43 | 9067.9 | [12 empty] | 879.39 | 885.48 | 891.59 | 897.76 | 903.94 | 910.19 | 916.05 | 921.91 | 927.84 | 933.75
[7 empty] | М | 465.5 |  | 67.46 | 7548.78 |  | 71.05 | [13 empty] | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55
761 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ А16-131 |  |  |  | 27,28,29 |  |  | 133.5 | 134.28 | 140.6 | 140.6 | 141.42 | 159.85 | [12 empty] | 15.5 | 15.61 | 15.72 | 15.83 | 15.93 | 16.04 | 16.15 | 16.25 | 16.35 | 16.47
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 0.78 | 133.5 |  | 0.82 | [13 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
762 | Ж3-40-22 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЛИСТ 1) |  |  |  | 30 |  |  | 265.54 | 267.89 | 279.67 | 279.67 | 282.15 | 318.96 | [12 empty] | 30.93 | 31.15 | 31.37 | 31.58 | 31.8 | 32.02 | 32.22 | 32.44 | 32.64 | 32.81
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 10 |  | 2.35 | 265.54 |  | 2.48 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 7.19 to 3.78
| смета 1.155. | 16.23-01 АС-С50 ВСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, КРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН) | [6 empty] | 11372.42 | 11420.47 | 11977.44 | 11977.44 | 12028.05 | 13628.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.32 | 929.43 | 1203.23 | 1346.16 | 1626.44 | 1637.71 | 1648.25 | 2073.62 | 2504.31 | 0 | 0 | 0
763 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 4М, ТОЛЩ.250ММ ИЗ КИРПИЧА КРО 100/75 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 219.86 | 220.56 | 231.56 | 231.56 | 232.3 | 263.21 | [12 empty] | 12.74 | 17.95 | 23.23 | 26 | 31.42 | 31.63 | 31.84 | 40.05 | 48.35
[7 empty] | М3 | 0.38413 |  | 0.7 | 219.86 |  | 0.74 | [13 empty] | 0.019207 | 0.026889 | 0.034572 | 0.038413 | 0.046096 | 0.046096 | 0.046096 | 0.05762 | 0.069144
764 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: УЗЕЛ 1, УЗЕЛ 2 (КР3 Л.12, 14) |  |  |  | 6,7,8,9,10 |  |  | 14.62 | 14.68 | 15.4 | 15.4 | 15.46 | 17.5 | [12 empty] | 0.84 | 1.19 | 1.55 | 1.73 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.66 | 3.21
[7 empty] | Т | 0.000755 |  | 0.06 | 14.62 |  | 0.06 | [13 empty] | 3.775e-05 | 5.285e-05 | 6.795e-05 | 7.55e-05 | 9.06e-05 | 9.06e-05 | 9.06e-05 | 0.00011325 | 0.0001359
765 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ВЕРТИКАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 1) |  |  |  | 11,12 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.55 | [12 empty] | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.29
[7 empty] | М3 | 0.0037 |  | 0 | 1.3 | [15 empty] | 0.000185 | 0.000259 | 0.000333 | 0.00037 | 0.000444 | 0.000444 | 0.000444 | 0.000555 | 0.000666
766 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 2) |  |  |  | 13,14 |  |  | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | [12 empty] | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17
[7 empty] | М3 | 0.0023 |  | 0 | 0.82 | [15 empty] | 0.000115 | 0.000161 | 0.000207 | 0.00023 | 0.000276 | 0.000276 | 0.000276 | 0.000345 | 0.000414
767 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 6946.84 | 6978.38 | 7316.41 | 7316.41 | 7349.63 | 8327.68 | [12 empty] | 402.87 | 567.93 | 735.22 | 822.57 | 993.87 | 1000.75 | 1007.19 | 1267.04 | 1530.24
[7 empty] | М3 | 19.3049 |  | 31.54 | 6946.84 |  | 33.22 | [13 empty] | 0.96524 | 1.3513 | 1.7374 | 1.9305 | 2.3166 | 2.3166 | 2.3166 | 2.8957 | 3.4749
768 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.300ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  |  | 18,19 |  |  | 778.36 | 781.91 | 819.77 | 819.77 | 823.51 | 933.1 | [12 empty] | 45.15 | 63.63 | 82.38 | 92.17 | 111.36 | 112.13 | 112.85 | 141.97 | 171.46
[7 empty] | М3 | 2.1761 |  | 3.55 | 778.36 |  | 3.74 | [13 empty] | 0.1088 | 0.15233 | 0.19585 | 0.21761 | 0.26113 | 0.26113 | 0.26113 | 0.32641 | 0.39169
769 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ И МОНОЛИТНОЙ Ж/Б СТЕНАМИ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ (ПО УЗЛАМ 3,4,5,7) |  |  |  | 20,21 |  |  | 10.84 | 10.84 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 12.92 | [12 empty] | 0.62 | 0.88 | 1.14 | 1.28 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.97 | 2.38
[7 empty] | М3 | 0.12725 |  | 0 | 10.84 | [15 empty] | 0.0063626 | 0.0089076 | 0.011453 | 0.012725 | 0.01527 | 0.01527 | 0.01527 | 0.019088 | 0.022905
770 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПЛОТНОСТЬЮ 90КГ/М3 ТОЛЩ.30ММ (ПО УЗЛАМ 8,9,10,11,12,13,А) |  |  |  | 22,23 |  |  | 66.84 | 66.84 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 79.77 | [12 empty] | 3.86 | 5.44 | 7.05 | 7.88 | 9.52 | 9.59 | 9.65 | 12.14 | 14.64
[7 empty] | М3 | 0.30943 |  | 0 | 66.84 | [15 empty] | 0.015472 | 0.02166 | 0.027849 | 0.030943 | 0.037132 | 0.037132 | 0.037132 | 0.046415 | 0.055698
771 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ШПАТЛЕВКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН К ПЕРЕКРЫТИЮ |  |  |  | 24 |  |  | 12.28 | 12.38 | 12.93 | 12.93 | 13.04 | 14.77 | [12 empty] | 0.72 | 1.01 | 1.3 | 1.45 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 2.25 | 2.72
[7 empty] | М2 | 1.0308 |  | 0.1 | 12.28 |  | 0.11 | [13 empty] | 0.05154 | 0.072156 | 0.092772 | 0.10308 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | 0.15462 | 0.18554
772 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКОЙ Е8-65-3 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ НОРМАМИ РАСЦЕНКИ Е8-65-3 (УЗЛЫ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15) |  |  |  | 25,26 |  |  | 531.59 | 536.69 | 559.87 | 559.87 | 565.24 | 640.47 | [12 empty] | 30.98 | 43.67 | 56.55 | 63.26 | 76.44 | 76.96 | 77.46 | 97.45 | 117.7
[7 empty] | Т | 0.070547 |  | 5.1 | 531.59 |  | 5.37 | [13 empty] | 0.0035273 | 0.0049383 | 0.0063492 | 0.0070547 | 0.0084656 | 0.0084656 | 0.0084656 | 0.010582 | 0.012698
773 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 3,4,5,7 (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  |  | 27,28,29 |  |  | 524.26 | 524.26 | 552.15 | 552.15 | 552.15 | 625.64 | [12 empty] | 30.27 | 42.67 | 55.23 | 61.8 | 74.67 | 75.19 | 75.67 | 95.19 | 114.95
[7 empty] | Т | 0.045904 |  | 0 | 524.26 | [15 empty] | 0.0022952 | 0.0032133 | 0.0041314 | 0.0045904 | 0.0055085 | 0.0055085 | 0.0055085 | 0.0068856 | 0.0082627
774 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 8 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС3 |  |  |  | 30,31,32 |  |  | 186.76 | 186.76 | 196.7 | 196.7 | 196.7 | 222.86 | [12 empty] | 10.79 | 15.2 | 19.67 | 22.01 | 26.59 | 26.78 | 26.95 | 33.9 | 40.97
[7 empty] | Т | 0.016442 |  | 0 | 186.76 | [15 empty] | 0.0008221 | 0.0011509 | 0.0014798 | 0.0016442 | 0.001973 | 0.001973 | 0.001973 | 0.0024663 | 0.0029596
775 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 9,10,12,13 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС1 |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 315.34 | 315.34 | 332.12 | 332.12 | 332.12 | 376.33 | [12 empty] | 18.21 | 25.67 | 33.22 | 37.17 | 44.91 | 45.22 | 45.51 | 57.26 | 69.16
[7 empty] | Т | 0.027794 |  | 0 | 315.34 | [15 empty] | 0.0013897 | 0.0019456 | 0.0025015 | 0.0027794 | 0.0033353 | 0.0033353 | 0.0033353 | 0.0041691 | 0.0050029
776 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УТЕПЛЕНИЕ МИНПЛИТОЙ УЧАСТКА 100Х130Х300ММ (ПО УЗЛУ 13) |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 3.88 | 3.89 | 4.09 | 4.09 | 4.1 | 4.64 | [12 empty] | 0.22 | 0.32 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.7 | 0.86
[7 empty] | М2 | 0.0842 |  | 0.01 | 3.88 |  | 0.01 | [13 empty] | 0.00421 | 0.005894 | 0.007578 | 0.00842 | 0.010104 | 0.010104 | 0.010104 | 0.01263 | 0.015156
777 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 11 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС2 |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 26 | 26 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 31.02 | [12 empty] | 1.5 | 2.12 | 2.73 | 3.07 | 3.71 | 3.73 | 3.76 | 4.72 | 5.68
[7 empty] | Т | 0.002297 |  | 0 | 26 | [15 empty] | 0.00011485 | 0.00016079 | 0.00020673 | 0.0002297 | 0.00027564 | 0.00027564 | 0.00027564 | 0.00034455 | 0.00041346
778 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6А - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. НИЖЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 42,43,44 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | [12 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.0006 |  | 0 | 0.11 | [15 empty] | 3e-05 | 4.2e-05 | 5.4e-05 | 6e-05 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 9e-05 | 0.000108
779 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 45,46 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [12 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
[7 empty] | М | 0.0792 |  | 0 | 0.37 | [15 empty] | 0.00396 | 0.005544 | 0.007128 | 0.00792 | 0.009504 | 0.009504 | 0.009504 | 0.01188 | 0.014256
780 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА МАРКИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 |  |  |  | 47,48 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | [12 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.0468 |  | 0 | 0.4 | [15 empty] | 0.00234 | 0.003276 | 0.004212 | 0.00468 | 0.005616 | 0.005616 | 0.005616 | 0.00702 | 0.008424
781 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА NEODYL N |  |  |  | 49,50 |  |  | 3.78 | 3.78 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.53 | [12 empty] | 0.22 | 0.31 | 0.4 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 0.83
[7 empty] | М2 | 0.0257 |  | 0 | 3.78 | [15 empty] | 0.001285 | 0.001799 | 0.002313 | 0.00257 | 0.003084 | 0.003084 | 0.003084 | 0.003855 | 0.004626
782 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 БЕЗ ПРИКЛЕЙКИ К МАТЕРИАЛУ НЕОДИЛ |  |  |  | 51,52 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [12 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.0257 |  | 0 | 0.17 | [15 empty] | 0.001285 | 0.001799 | 0.002313 | 0.00257 | 0.003084 | 0.003084 | 0.003084 | 0.003855 | 0.004626
783 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 С ПРИКЛЕЙКОЙ К НИЖНЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СЛОЮ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА |  |  |  | 53,54 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.0156 |  | 0 | 0.19 | [15 empty] | 0.00078 | 0.001092 | 0.001404 | 0.00156 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.00234 | 0.002808
784 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6 - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  |  | 55,56,57 |  |  | 1.38 | 1.38 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.62 | [12 empty] | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.3
[7 empty] | Т | 0.000121 |  | 0 | 1.38 | [15 empty] | 6.05e-06 | 8.47e-06 | 1.089e-05 | 1.21e-05 | 1.452e-05 | 1.452e-05 | 1.452e-05 | 1.815e-05 | 2.178e-05
785 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 58,59 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [13 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.0004 |  | 0 | 0.08 | [15 empty] | 2e-05 | 2.8e-05 | 3.6e-05 | 4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 6e-05 | 7.2e-05
786 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 60,61 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [12 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
[7 empty] | М | 0.0792 |  | 0 | 0.37 | [15 empty] | 0.00396 | 0.005544 | 0.007128 | 0.00792 | 0.009504 | 0.009504 | 0.009504 | 0.01188 | 0.014256
787 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  |  | 62 |  |  | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.3 | [12 empty] | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.23
[7 empty] | М | 0.078 |  | 0 | 1.07 | [15 empty] | 0.0039 | 0.00546 | 0.00702 | 0.0078 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.0117 | 0.01404
788 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА К1 ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ ПО БЕТОНУ X-C32 P8 |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 9.02 | 9.05 | 9.5 | 9.5 | 9.53 | 10.8 | [12 empty] | 0.53 | 0.74 | 0.96 | 1.06 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.65 | 1.99
[7 empty] | М2 | 0.0618 |  | 0.03 | 9.02 |  | 0.03 | [13 empty] | 0.00309 | 0.004326 | 0.005562 | 0.00618 | 0.007416 | 0.007416 | 0.007416 | 0.00927 | 0.011124
789 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРОКЛЕЙКА СТЕКЛОСЕТКОЙ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ СТЕН К КОЛОННАМ И Ж/Б СТЕНАМ |  |  |  | 66 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.0234 |  | 0 | 0.19 | [15 empty] | 0.00117 | 0.001638 | 0.002106 | 0.00234 | 0.002808 | 0.002808 | 0.002808 | 0.00351 | 0.004212
790 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 67,68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М2 | -0.0234 |  | 0 | 0 | [15 empty] | -0.00117 | -0.001638 | -0.002106 | -0.00234 | -0.002808 | -0.002808 | -0.002808 | -0.00351 | -0.004212
791 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 14 (КР3 Л.13, 14) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 114.04 | 114.56 | 120.11 | 120.11 | 120.66 | 136.71 | [12 empty] | 6.62 | 9.32 | 12.08 | 13.5 | 16.31 | 16.42 | 16.54 | 20.8 | 25.12
[7 empty] | М3 | 0.4266 |  | 0.52 | 114.04 |  | 0.55 | [13 empty] | 0.02133 | 0.029862 | 0.038394 | 0.04266 | 0.051192 | 0.051192 | 0.051192 | 0.06399 | 0.076788
792 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 72,73 |  |  | 1.75 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 2.08 | [12 empty] | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.38
[7 empty] | М | 0.3466 |  | 0.01 | 1.75 |  | 0.01 | [13 empty] | 0.01733 | 0.024262 | 0.031194 | 0.03466 | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592 | 0.05199 | 0.062388
793 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  |  | 74 |  |  | 4.7 | 4.73 | 4.95 | 4.95 | 4.98 | 5.62 | [12 empty] | 0.27 | 0.39 | 0.5 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 1.04
[7 empty] | М | 0.3466 |  | 0.03 | 4.7 |  | 0.03 | [13 empty] | 0.01733 | 0.024262 | 0.031194 | 0.03466 | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592 | 0.05199 | 0.062388
794 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 15 (КР3 Л.14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  |  | 75,76,77 |  |  | 6.22 | 6.22 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 7.45 | [12 empty] | 0.36 | 0.51 | 0.66 | 0.74 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 1.13 | 1.36
[7 empty] | Т | 0.000544 |  | 0 | 6.22 | [15 empty] | 2.72e-05 | 3.808e-05 | 4.896e-05 | 5.44e-05 | 6.528e-05 | 6.528e-05 | 6.528e-05 | 8.16e-05 | 9.792e-05
795 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ |  |  |  | 78,79 |  |  | 4.99 | 5.02 | 5.26 | 5.26 | 5.29 | 5.98 | [12 empty] | 0.29 | 0.41 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.92 | 1.11
[7 empty] | Т | 0.000256 |  | 0.03 | 4.99 |  | 0.03 | [13 empty] | 1.28e-05 | 1.792e-05 | 2.304e-05 | 2.56e-05 | 3.072e-05 | 3.072e-05 | 3.072e-05 | 3.84e-05 | 4.608e-05
796 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРИВАРКА СТОЙКИ СТ1 К СТАЛЬНЫМ ЛИСТАМ |  |  |  | 80,81 |  |  | 23.29 | 23.32 | 24.53 | 24.53 | 24.56 | 27.82 | [12 empty] | 1.35 | 1.9 | 2.46 | 2.74 | 3.31 | 3.34 | 3.36 | 4.24 | 5.12
[7 empty] | Т | 0.001832 |  | 0.03 | 23.29 |  | 0.03 | [13 empty] | 9.16e-05 | 0.00012824 | 0.00016488 | 0.0001832 | 0.00021984 | 0.00021984 | 0.00021984 | 0.0002748 | 0.00032976
797 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ |  |  |  | 82,83 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | [12 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06
[7 empty] | М3 | 0.0013 |  | 0 | 0.28 | [15 empty] | 6.5e-05 | 9.1e-05 | 0.000117 | 0.00013 | 0.000156 | 0.000156 | 0.000156 | 0.000195 | 0.000234
798 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 84,85 |  |  | 1.66 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 2 | [12 empty] | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.37
[7 empty] | М | 0.3269 |  | 0.01 | 1.66 |  | 0.01 | [13 empty] | 0.016345 | 0.022883 | 0.029421 | 0.03269 | 0.039228 | 0.039228 | 0.039228 | 0.049035 | 0.058842
799 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  |  | 86 |  |  | 4.44 | 4.46 | 4.68 | 4.68 | 4.7 | 5.29 | [12 empty] | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.97
[7 empty] | М | 0.3269 |  | 0.02 | 4.44 |  | 0.02 | [13 empty] | 0.016345 | 0.022883 | 0.029421 | 0.03269 | 0.039228 | 0.039228 | 0.039228 | 0.049035 | 0.058842
800 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 16, 17 (КР3 Л.14) МОНТАЖ СВЯЗЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ МС3 И МС1 |  |  |  | 87,88,89,90,91,92 |  |  | 778.4 | 781.37 | 819.81 | 819.81 | 822.94 | 932.44 | [12 empty] | 45.11 | 63.59 | 82.32 | 92.1 | 111.28 | 112.06 | 112.78 | 141.87 | 171.33
[7 empty] | Т | 0.040962 |  | 2.97 | 778.4 |  | 3.13 | [13 empty] | 0.0020481 | 0.0028673 | 0.0036866 | 0.0040962 | 0.0049154 | 0.0049154 | 0.0049154 | 0.0061443 | 0.0073732
801 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  |  | 93,94 |  |  | 8.29 | 8.33 | 8.73 | 8.73 | 8.77 | 9.95 | [12 empty] | 0.48 | 0.67 | 0.88 | 0.97 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.52 | 1.83
[7 empty] | М | 1.644 |  | 0.04 | 8.29 |  | 0.04 | [13 empty] | 0.0822 | 0.11508 | 0.14796 | 0.1644 | 0.19728 | 0.19728 | 0.19728 | 0.2466 | 0.29592
802 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  |  | 95 |  |  | 22.3 | 22.39 | 23.49 | 23.49 | 23.58 | 26.72 | [12 empty] | 1.28 | 1.82 | 2.36 | 2.64 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 4.07 | 4.92
[7 empty] | М | 1.644 |  | 0.09 | 22.3 |  | 0.09 | [13 empty] | 0.0822 | 0.11508 | 0.14796 | 0.1644 | 0.19728 | 0.19728 | 0.19728 | 0.2466 | 0.29592
803 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ СТЕНКАМИ ЛОДЖИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 96,97 |  |  | 403.09 | 404.95 | 424.53 | 424.53 | 426.49 | 483.26 | [12 empty] | 23.38 | 32.96 | 42.67 | 47.73 | 57.67 | 58.07 | 58.44 | 73.53 | 88.81
[7 empty] | М3 | 1.508 |  | 1.86 | 403.09 |  | 1.96 | [13 empty] | 0.0754 | 0.10556 | 0.13572 | 0.1508 | 0.18096 | 0.18096 | 0.18096 | 0.2262 | 0.27144
804 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  |  | 98,99 |  |  | 89.39 | 89.58 | 94.15 | 94.15 | 94.35 | 106.88 | [12 empty] | 5.17 | 7.29 | 9.43 | 10.56 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 16.26 | 19.63
[7 empty] | Т | 0.00887 |  | 0.19 | 89.39 |  | 0.2 | [13 empty] | 0.0004435 | 0.0006209 | 0.0007983 | 0.000887 | 0.0010644 | 0.0010644 | 0.0010644 | 0.0013305 | 0.0015966
805 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 18 (КР3 Л.14) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ ГВОЗДЯМИ ПО БЕТОНУ Х-С32 Р8 ТИПА НILTI |  |  |  | 100,101,102,103 |  |  | 92.76 | 93.11 | 97.69 | 97.69 | 98.06 | 111.11 | [12 empty] | 5.37 | 7.58 | 9.81 | 10.97 | 13.26 | 13.35 | 13.43 | 16.9 | 20.44
[7 empty] | Т | 0.004815 |  | 0.35 | 92.76 |  | 0.37 | [13 empty] | 0.00024075 | 0.00033705 | 0.00043335 | 0.0004815 | 0.0005778 | 0.0005778 | 0.0005778 | 0.00072225 | 0.0008667
806 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ А (КР3 Л.11,14) КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА К2 ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ ПО БЕТОНУ X-C32 P8 |  |  |  | 104,105,106,107 |  |  | 71.46 | 71.63 | 75.26 | 75.26 | 75.44 | 85.47 | [12 empty] | 4.13 | 5.83 | 7.54 | 8.45 | 10.2 | 10.27 | 10.33 | 13.01 | 15.71
[7 empty] | М2 | 0.4872 |  | 0.17 | 71.46 |  | 0.18 | [13 empty] | 0.02436 | 0.034104 | 0.043848 | 0.04872 | 0.058464 | 0.058464 | 0.058464 | 0.07308 | 0.087696
807 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ (КР3 Л.11) УСТРОЙСТВО БОРОЗД 30Х30 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.11) |  |  |  | 108,109,110,111,112 |  |  | 55.54 | 56.03 | 58.49 | 58.49 | 59.01 | 66.87 | [12 empty] | 3.23 | 4.55 | 5.9 | 6.61 | 7.98 | 8.04 | 8.09 | 10.17 | 12.3
[7 empty] | М | 11.196 |  | 0.49 | 55.54 |  | 0.52 | [13 empty] | 0.5598 | 0.78372 | 1.0076 | 1.1196 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3435 | 1.6794 | 2.0153
808 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА СТЕРЖНЕЙ В БОРОЗДЫ |  |  |  | 113,114 |  |  | 26.96 | 27.06 | 28.39 | 28.39 | 28.5 | 32.3 | [12 empty] | 1.57 | 2.21 | 2.86 | 3.19 | 3.85 | 3.88 | 3.91 | 4.92 | 5.91
[7 empty] | Т | 0.004422 |  | 0.1 | 26.96 |  | 0.11 | [13 empty] | 0.0002211 | 0.00030954 | 0.00039798 | 0.0004422 | 0.00053064 | 0.00053064 | 0.00053064 | 0.0006633 | 0.00079596
809 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 115 |  |  | 5.41 | 5.46 | 5.7 | 5.7 | 5.75 | 6.54 | [12 empty] | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1 | 1.2
[7 empty] | М2 | 0.3359 |  | 0.05 | 5.41 |  | 0.05 | [13 empty] | 0.016795 | 0.023513 | 0.030231 | 0.03359 | 0.040308 | 0.040308 | 0.040308 | 0.050385 | 0.060462
810 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  |  | 116 |  |  | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.87 | [12 empty] | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.16
[7 empty] | М2 | 0.3359 |  | 0 | 0.73 | [15 empty] | 0.016795 | 0.023513 | 0.030231 | 0.03359 | 0.040308 | 0.040308 | 0.040308 | 0.050385 | 0.060462
| смета 1.156. | 16.23-01 АС-С51 ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРОВЛЯ, ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, МОЛНИЕЗАЩИТА, ВЕНТШАХТЫ, ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА) | [6 empty] | 4056.09 | 4071.3 | 4271.85 | 4271.85 | 4287.75 | 4936.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.3 | 1724.79 | 2011.2 | 221.62 | 0 | 0
811 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДЕТАЛЬ 1 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...290ММ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 833.45 | 836.78 | 877.79 | 877.79 | 881.3 | 1014.84 | [10 empty] | 3.78: 201.29 | 354.51 | 407.76 | 51.28
[7 empty] | М3 | 1.9646 |  | 3.33 | 833.45 |  | 3.51 | [11 empty] | 3.78: 0.39291 | 0.6876 | 0.78583 | 0.098228
812 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  |  | 7 |  |  | 321.55 | 324.12 | 338.66 | 338.66 | 341.37 | 393.11 | [10 empty] | 3.78: 77.97 | 137.32 | 157.94 | 19.88
[7 empty] | М2 | 12.6746 |  | 2.57 | 321.55 |  | 2.71 | [11 empty] | 3.78: 2.5349 | 4.4361 | 5.0698 | 0.63373
813 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 8,9 |  |  | 72.97 | 73.43 | 76.85 | 76.85 | 77.33 | 89.05 | [10 empty] | 3.78: 17.66 | 31.11 | 35.78 | 4.5
[7 empty] | М | 8.4498 |  | 0.46 | 72.97 |  | 0.48 | [11 empty] | 3.78: 1.69 | 2.9574 | 3.3799 | 0.42249
814 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 10,11 |  |  | 57.94 | 58.15 | 61.02 | 61.02 | 61.24 | 70.52 | [10 empty] | 3.78: 13.98 | 24.64 | 28.34 | 3.56
[7 empty] | М2 | 12.6746 |  | 0.21 | 57.94 |  | 0.22 | [11 empty] | 3.78: 2.5349 | 4.4361 | 5.0698 | 0.63373
815 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 453.46 | 454.32 | 477.58 | 477.58 | 478.49 | 551 | [10 empty] | 3.78: 109.29 | 192.48 | 221.38 | 27.85
[7 empty] | М2 | 12.6746 |  | 0.86 | 453.46 |  | 0.91 | [11 empty] | 3.78: 2.5349 | 4.4361 | 5.0698 | 0.63373
816 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДЕТАЛЬ 1А УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ С ЗАВОДОМ НА ВЫСОТУ 300ММ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ (АР Л.71 ПРИМ.7) |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 18.11 | 18.18 | 19.07 | 19.07 | 19.14 | 22.04 | [10 empty] | 3.78: 4.37 | 7.7 | 9.97
[7 empty] | М2 | 1.0482 |  | 0.07 | 18.11 |  | 0.07 | [11 empty] | 3.78: 0.20964 | 0.36687 | 0.41928 | 0.05241
817 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ППТ-25-А ТОЛЩ.180ММ |  |  |  | 18 |  |  | 5.83 | 5.89 | 6.14 | 6.14 | 6.2 | 7.14 | [10 empty] | 3.78: 1.41 | 2.49 | 2.88 | 0.36
[7 empty] | М2 | 0.7274 |  | 0.06 | 5.83 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.14548 | 0.25459 | 0.29096 | 0.03637
818 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ППТ-25-А |  |  |  | 19,20 |  |  | 44.56 | 44.6 | 46.93 | 46.93 | 46.97 | 54.1 | [10 empty] | 3.78: 10.73 | 18.9 | 21.73 | 2.74
[7 empty] | М2 | 0.7274 |  | 0.04 | 44.56 |  | 0.04 | [11 empty] | 3.78: 0.14548 | 0.25459 | 0.29096 | 0.03637
819 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...160ММ |  |  |  | 21,22 |  |  | 27.76 | 27.86 | 29.24 | 29.24 | 29.35 | 33.8 | [10 empty] | 3.78: 6.71 | 11.8 | 13.58 | 1.71
[7 empty] | М3 | 0.06547 |  | 0.1 | 27.76 |  | 0.11 | [11 empty] | 3.78: 0.013094 | 0.022915 | 0.026188 | 0.0032735
820 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  |  | 23 |  |  | 18.44 | 18.59 | 19.42 | 19.42 | 19.58 | 22.53 | [10 empty] | 3.78: 4.47 | 7.88 | 10.18
[7 empty] | М2 | 0.7274 |  | 0.15 | 18.44 |  | 0.16 | [11 empty] | 3.78: 0.14548 | 0.25459 | 0.29096 | 0.03637
821 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 24,25 |  |  | 4.2 | 4.22 | 4.42 | 4.42 | 4.44 | 5.11 | [19 empty] | 1.79 | 2.06 | 0.26 | bar: 3.78
[7 empty] | М | 0.485 |  | 0.02 | 4.2 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.097 | 0.16975 | 0.194 | 0.02425
822 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 26,27 |  |  | 3.32 | 3.34 | 3.5 | 3.5 | 3.52 | 4.06 | [10 empty] | 3.78: 0.8 | 1.42 | 1.63 | 0.21
[7 empty] | М2 | 0.7274 |  | 0.02 | 3.32 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.14548 | 0.25459 | 0.29096 | 0.03637
823 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 28,29,30 |  |  | 26.03 | 26.08 | 27.41 | 27.41 | 27.46 | 31.6 | [10 empty] | 3.78: 6.27 | 11.04 | 12.7 | 1.59
[7 empty] | М2 | 0.7274 |  | 0.05 | 26.03 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.78: 0.14548 | 0.25459 | 0.29096 | 0.03637
824 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДЕТАЛЬ 2 УКЛАДКА СЛОЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ С ПОДВЕДЕНИЕМ ПОД ПЛИТКУ |  |  |  | 31,32,33 |  |  | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | [10 empty] | 3.78: 0.19 | 0.33 | 0.38 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.1451 |  | 0 | 0.79 | [13 empty] | 3.78: 0.02902 | 0.050785 | 0.05804 | 0.007255
825 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ |  |  |  | 34 |  |  | 4.32 | 4.36 | 4.55 | 4.55 | 4.59 | 5.3 | [10 empty] | 3.78: 1.05 | 1.85 | 2.13 | 0.27
[7 empty] | М2 | 0.0902 |  | 0.04 | 4.32 |  | 0.04 | [11 empty] | 3.78: 0.01804 | 0.03157 | 0.03608 | 0.00451
826 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ |  |  |  | 35,36,37 |  |  | 2.23 | 2.23 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.71 | [10 empty] | 3.78: 0.54 | 0.94 | 1.09 | 0.14
[7 empty] | М2 | 0.0902 |  | 0 | 2.23 | [13 empty] | 3.78: 0.01804 | 0.03157 | 0.03608 | 0.00451
827 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 3 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ 4.0 КГ/М2 В ЕНДОВАХ |  |  |  | 38,39,40 |  |  | 36.08 | 36.16 | 38 | 38 | 38.08 | 43.85 | [10 empty] | 3.78: 8.7 | 15.32 | 17.62 | 2.21
[7 empty] | М | 2.3004 |  | 0.08 | 36.08 |  | 0.08 | [11 empty] | 3.78: 0.46008 | 0.80514 | 0.92016 | 0.11502
828 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 4 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА |  |  |  | 41,42,43,44 |  |  | 3.97 | 4 | 4.18 | 4.18 | 4.21 | 4.84 | [10 empty] | 3.78: 0.97 | 1.69 | 1.94 | 0.24
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.03 | 3.97 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.0096 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0024
829 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТАНОВКА ФЛАНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (ИМК-1) С КРЕПЛЕНИЕМ ЕГО ХОМУТОМ (ПОЗ.12) УСТАНОВКА ФЛАНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (ИМК-1) С КРЕПЛЕНИЕМ ЕГО ХОМУТОМ (ПОЗ.12) |  |  |  | 45,46,47 |  |  | 7.62 | 7.63 | 8.03 | 8.03 | 8.04 | 9.25 | [10 empty] | 3.78: 1.84 | 3.23 | 4.18
[7 empty] | Т | 0.00056 |  | 0.01 | 7.62 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.000112 | 0.000196 | 0.000224 | 2.8e-05
830 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УКЛАДКА БЕНТОНИТОВОГО ШНУРА |  |  |  | 48,49 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | [10 empty] | 3.78: 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.03
[7 empty] | М | 0.0231 |  | 0 | 0.55 | [13 empty] | 3.78: 0.00462 | 0.008085 | 0.00924 | 0.001155
831 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ ШНУРОМ СТЕНОФЛЕКС 400 (ПОЗ.10) |  |  |  | 50,51 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | [10 empty] | 3.78: 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.01
[7 empty] | М | 0.0231 |  | 0 | 0.11 | [13 empty] | 3.78: 0.00462 | 0.008085 | 0.00924 | 0.001155
832 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 5 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К ТРУБЕ ИЗ 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РУЛОННЫХ СЛОЕВ С УСТРОЙСТВОМ ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА К ТРУБЕ И УСТАНОВКОЙ ХОМУТА |  |  |  | 52,53,54,55,56,57 |  |  | 7 | 7.03 | 7.37 | 7.37 | 7.4 | 8.52 | [10 empty] | 3.78: 1.69 | 2.98 | 3.85
[7 empty] | ШТ. | 0.18 |  | 0.03 | 7 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.036 | 0.063 | 0.072 | 0.009
833 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ ИМК-2 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ |  |  |  | 58,59 |  |  | 30.16 | 30.18 | 31.76 | 31.76 | 31.78 | 36.59 | [10 empty] | 3.78: 7.25 | 12.79 | 14.7 | 1.85
[7 empty] | Т | 0.002515 |  | 0.02 | 30.16 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.000503 | 0.00088025 | 0.001006 | 0.00012575
834 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УКЛАДКА 2-Х РЯДОВ БЕНТОНИТОВОГО ШНУРА |  |  |  | 60,61 |  |  | 3.73 | 3.73 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 4.54 | [10 empty] | 3.78: 0.9 | 1.59 | 1.82 | 0.23
[7 empty] | М | 0.1583 |  | 0 | 3.73 | [13 empty] | 3.78: 0.03166 | 0.055405 | 0.06332 | 0.007915
835 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 6 КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩ.300ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ТЕРМОКОМФОРТ 650КГ/М3 НА КЛЕЮ (АР Л.5 ПРИМ.5) |  |  |  | 62,63,64 |  |  | 169.16 | 169.68 | 178.16 | 178.16 | 178.71 | 205.79 | [10 empty] | 3.78: 40.82 | 71.89 | 82.68 | 10.4
[7 empty] | М3 | 0.47742 |  | 0.52 | 169.16 |  | 0.55 | [11 empty] | 3.78: 0.095484 | 0.1671 | 0.19097 | 0.023871
836 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 980ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 300 ММ |  |  |  | 65 |  |  | 33.5 | 33.77 | 35.28 | 35.28 | 35.56 | 40.94 | [10 empty] | 3.78: 8.12 | 14.3 | 16.45 | 2.07
[7 empty] | М | 1.8084 |  | 0.27 | 33.5 |  | 0.28 | [11 empty] | 3.78: 0.36168 | 0.63294 | 0.72336 | 0.09042
837 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 980ММ |  |  |  | 66,67,68,69 |  |  | 84.08 | 84.08 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 101.97 | [10 empty] | 3.78: 20.22 | 35.62 | 40.97 | 5.16
[7 empty] | М | -1.8084 |  | 0 | 84.08 | [13 empty] | 3.78: -0.36168 | -0.63294 | -0.72336 | -0.09042
838 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ОТКОСА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.15...25ММ |  |  |  | 70 |  |  | 8.77 | 8.84 | 9.24 | 9.24 | 9.31 | 10.71 | [10 empty] | 3.78: 2.13 | 3.74 | 4.84
[7 empty] | М2 | 0.5425 |  | 0.07 | 8.77 |  | 0.07 | [11 empty] | 3.78: 0.1085 | 0.18987 | 0.217 | 0.027125
839 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  |  | 71,72,73 |  |  | 213.38 | 213.74 | 224.73 | 224.73 | 225.11 | 259.22 | [10 empty] | 3.78: 51.42 | 90.55 | 104.16 | 13.09
[7 empty] | М2 | 1.067 |  | 0.36 | 213.38 |  | 0.38 | [11 empty] | 3.78: 0.2134 | 0.37345 | 0.4268 | 0.05335
840 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА |  |  |  | 74,75,76,77 |  |  | 60.58 | 60.71 | 63.8 | 63.8 | 63.94 | 73.62 | [10 empty] | 3.78: 14.6 | 25.72 | 29.58 | 3.72
[7 empty] | М3 | 0.06 |  | 0.13 | 60.58 |  | 0.14 | [11 empty] | 3.78: 0.012 | 0.021 | 0.024 | 0.003
841 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 7 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТИКОМ |  |  |  | 78,79 |  |  | 10.46 | 10.55 | 11.02 | 11.02 | 11.11 | 12.79 | [10 empty] | 3.78: 2.53 | 4.48 | 5.78
[7 empty] | М | 0.3926 |  | 0.09 | 10.46 |  | 0.09 | [11 empty] | 3.78: 0.07852 | 0.13741 | 0.15704 | 0.01963
842 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  |  | 80,81,82,83,84,85 |  |  | 16.57 | 16.57 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 20.09 | [10 empty] | 3.78: 3.99 | 7.02 | 9.08
[7 empty] | М | 0.3926 |  | 0 | 16.57 | [13 empty] | 3.78: 0.07852 | 0.13741 | 0.15704 | 0.01963
843 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 8 КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 2КБОР-ЛЦС-М4.1.2-1 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  |  | 86,87,88 |  |  | 20 | 20.08 | 21.06 | 21.06 | 21.14 | 24.33 | [10 empty] | 3.78: 4.83 | 8.5 | 9.78 | 1.22
[7 empty] | М3 | 0.044064 |  | 0.08 | 20 |  | 0.08 | [11 empty] | 3.78: 0.0088128 | 0.015422 | 0.017626 | 0.0022032
844 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 89 |  |  | -2.02 | -2.04 | -2.13 | -2.13 | -2.15 | -2.48 | [10 empty] | 3.78: -0.49 | -0.87 | -0.99 | -0.13
[7 empty] | М2 | -0.3672 |  | -0.02 | -2.02 |  | -0.02 | [11 empty] | 3.78: -0.07344 | -0.12852 | -0.14688 | -0.01836
845 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (АР Л.71 ПРИМ.9) |  |  |  | 90,91 |  |  | 10.22 | 10.31 | 10.76 | 10.76 | 10.85 | 12.49 | [10 empty] | 3.78: 2.48 | 4.37 | 5.64
[7 empty] | М2 | 0.3672 |  | 0.09 | 10.22 |  | 0.09 | [11 empty] | 3.78: 0.07344 | 0.12852 | 0.14688 | 0.01836
846 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЯ ВИЛАТЕРМ 40 (ПОЗ.21) |  |  |  | 92,93 |  |  | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.51 | [10 empty] | 3.78: 0.3 | 0.53 | 0.6 | 0.08
[7 empty] | М | 0.255 |  | 0 | 1.24 | [13 empty] | 3.78: 0.051 | 0.08925 | 0.102 | 0.01275
847 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ЗАДЕЛКА ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ БЛОКАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ БЕЛТЕП ЛАЙТ |  |  |  | 94,95 |  |  | 1.88 | 1.9 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2.3 | [10 empty] | 3.78: 0.46 | 0.8 | 0.92 | 0.12
[7 empty] | М3 | 0.007 |  | 0.02 | 1.88 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.0014 | 0.00245 | 0.0028 | 0.00035
848 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 96,97,98 |  |  | 17.32 | 17.35 | 18.24 | 18.24 | 18.27 | 21.03 | [10 empty] | 3.78: 4.18 | 7.34 | 9.51
[7 empty] | М2 | 0.4845 |  | 0.03 | 17.32 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.0969 | 0.16958 | 0.1938 | 0.024225
849 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО КОВРА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 99,100 |  |  | 8.17 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.63 | 9.93 | [10 empty] | 3.78: 1.97 | 3.47 | 4.49
[7 empty] | М2 | 0.3188 |  | 0.03 | 8.17 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.06376 | 0.11158 | 0.12752 | 0.01594
850 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 10 ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (АР Л.71 ПРИМ.9) |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [10 empty] | 3.78: 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0079 |  | 0 | 0.2 | [13 empty] | 3.78: 0.00158 | 0.002765 | 0.00316 | 0.000395
851 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 330ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 220 ММ |  |  |  | 104 |  |  | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | [10 empty] | 3.78: 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.02
[7 empty] | М | 0.024 |  | 0 | 0.41 | [13 empty] | 3.78: 0.0048 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0012
852 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 650ММ |  |  |  | 105,106,107,108 |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | [10 empty] | 3.78: 0.11 | 0.2 | 0.22 | 0.02
[7 empty] | М | -0.024 |  | 0 | 0.46 | [13 empty] | 3.78: -0.0048 | -0.0084 | -0.0096 | -0.0012
853 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  |  | 109,110,111 |  |  | 2.93 | 2.93 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.55 | [10 empty] | 3.78: 0.71 | 1.24 | 1.43 | 0.17
[7 empty] | М2 | 0.0084 |  | 0 | 2.93 | [13 empty] | 3.78: 0.00168 | 0.00294 | 0.00336 | 0.00042
854 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И РУЛОННЫМ КОВРОМ |  |  |  | 112 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | [10 empty] | 3.78: 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01
[7 empty] | М | 0.024 |  | 0 | 0.1 | [13 empty] | 3.78: 0.0048 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0012
855 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 11 КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 2КБОР-ЛЦС-М4.1.2-1 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  |  | 113,114,115 |  |  | 4.01 | 4.02 | 4.22 | 4.22 | 4.23 | 4.85 | [10 empty] | 3.78: 0.96 | 1.7 | 1.95 | 0.24
[7 empty] | М3 | 0.008806 |  | 0.01 | 4.01 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.0017612 | 0.0030821 | 0.0035224 | 0.0004403
856 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 116 |  |  | -0.4 | -0.4 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.48 | [10 empty] | 3.78: -0.09 | -0.17 | -0.2 | -0.02
[7 empty] | М2 | -0.0734 |  | 0 | -0.4 | [13 empty] | 3.78: -0.01468 | -0.02569 | -0.02936 | -0.00367
857 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (АР Л.71 ПРИМ.9) |  |  |  | 117,118 |  |  | 4.07 | 4.1 | 4.29 | 4.29 | 4.32 | 4.96 | [10 empty] | 3.78: 0.99 | 1.73 | 2 | 0.24
[7 empty] | М2 | 0.1468 |  | 0.03 | 4.07 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.02936 | 0.05138 | 0.05872 | 0.00734
858 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 119,120,121 |  |  | 6.67 | 6.68 | 7.02 | 7.02 | 7.03 | 8.09 | [10 empty] | 3.78: 1.6 | 2.83 | 3.66
[7 empty] | М2 | 0.1865 |  | 0.01 | 6.67 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.0373 | 0.065275 | 0.0746 | 0.009325
859 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО КОВРА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 122,123 |  |  | 2.44 | 2.45 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.95 | [10 empty] | 3.78: 0.58 | 1.03 | 1.19 | 0.15
[7 empty] | М2 | 0.0948 |  | 0.01 | 2.44 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.01896 | 0.03318 | 0.03792 | 0.00474
860 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ДЕТАЛЬ 1А УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ С ЗАВОДОМ НА ВЫСОТУ 300ММ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ (АР Л.71 ПРИМ.7) |  |  |  | 124,125,126 |  |  | 7.62 | 7.64 | 8.03 | 8.03 | 8.05 | 9.27 | [10 empty] | 3.78: 1.84 | 3.24 | 4.19
[7 empty] | М2 | 0.4418 |  | 0.02 | 7.62 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.08836 | 0.15463 | 0.17672 | 0.02209
861 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ППТ-25-А ТОЛЩ.180ММ |  |  |  | 127 |  |  | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.85 | 2.88 | 3.31 | [10 empty] | 3.78: 0.66 | 1.16 | 1.33 | 0.16
[7 empty] | М2 | 0.3413 |  | 0.03 | 2.71 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.06826 | 0.11946 | 0.13652 | 0.017065
862 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ППТ-25-А |  |  |  | 128,129 |  |  | 20.88 | 20.9 | 21.99 | 21.99 | 22.01 | 25.35 | [10 empty] | 3.78: 5.02 | 8.86 | 10.19 | 1.28
[7 empty] | М2 | 0.3413 |  | 0.02 | 20.88 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.06826 | 0.11946 | 0.13652 | 0.017065
863 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...160ММ |  |  |  | 130,131 |  |  | 12.97 | 13.02 | 13.66 | 13.66 | 13.71 | 15.77 | [10 empty] | 3.78: 3.13 | 5.51 | 7.13
[7 empty] | М3 | 0.030715 |  | 0.05 | 12.97 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.78: 0.006143 | 0.01075 | 0.012286 | 0.0015358
864 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  |  | 132 |  |  | 8.6 | 8.68 | 9.06 | 9.06 | 9.14 | 10.52 | [10 empty] | 3.78: 2.09 | 3.67 | 4.76
[7 empty] | М2 | 0.3413 |  | 0.08 | 8.6 |  | 0.08 | [11 empty] | 3.78: 0.06826 | 0.11946 | 0.13652 | 0.017065
865 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 133,134 |  |  | 1.96 | 1.97 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.37 | [10 empty] | 3.78: 0.47 | 0.83 | 0.95 | 0.12
[7 empty] | М | 0.2275 |  | 0.01 | 1.96 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.0455 | 0.079625 | 0.091 | 0.011375
866 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 135,136 |  |  | 1.56 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.89 | [10 empty] | 3.78: 0.38 | 0.66 | 0.76 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.3413 |  | 0.01 | 1.56 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.06826 | 0.11946 | 0.13652 | 0.017065
867 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 137,138,139 |  |  | 12.18 | 12.2 | 12.83 | 12.83 | 12.85 | 14.78 | [10 empty] | 3.78: 2.93 | 5.17 | 6.68
[7 empty] | М2 | 0.3413 |  | 0.02 | 12.18 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.06826 | 0.11946 | 0.13652 | 0.017065
868 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УЗЕЛ 3А УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ 4.0 КГ/М2 В ЕНДОВАХ |  |  |  | 140,141,142 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.27 | [10 empty] | 3.78: 0.65 | 1.14 | 1.32 | 0.16
[7 empty] | М | 0.173 |  | 0 | 2.7 | [13 empty] | 3.78: 0.0346 | 0.06055 | 0.0692 | 0.00865
869 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УЗЕЛ 6А КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩ.300ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ТЕРМОКОМФОРТ 650КГ/М3 НА КЛЕЮ (АР Л.5 ПРИМ.5) |  |  |  | 143,144,145 |  |  | 28.19 | 28.27 | 29.69 | 29.69 | 29.77 | 34.27 | [10 empty] | 3.78: 6.8 | 11.97 | 13.78 | 1.72
[7 empty] | М3 | 0.079592 |  | 0.08 | 28.19 |  | 0.08 | [11 empty] | 3.78: 0.015918 | 0.027857 | 0.031837 | 0.0039796
870 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 940ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 300 ММ |  |  |  | 146 |  |  | 5.8 | 5.84 | 6.11 | 6.11 | 6.15 | 7.08 | [10 empty] | 3.78: 1.4 | 2.48 | 2.84 | 0.36
[7 empty] | М | 0.3158 |  | 0.04 | 5.8 |  | 0.04 | [11 empty] | 3.78: 0.06316 | 0.11053 | 0.12632 | 0.01579
871 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 940ММ |  |  |  | 147,148,149,150 |  |  | 14.23 | 14.23 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 17.26 | [10 empty] | 3.78: 3.43 | 6.03 | 7.8
[7 empty] | М | -0.3158 |  | 0 | 14.23 | [13 empty] | 3.78: -0.06316 | -0.11053 | -0.12632 | -0.01579
872 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ОТКОСА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.15...25ММ |  |  |  | 151 |  |  | 1.54 | 1.55 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.87 | [10 empty] | 3.78: 0.37 | 0.66 | 0.75 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.0948 |  | 0.01 | 1.54 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.01896 | 0.03318 | 0.03792 | 0.00474
873 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  |  | 152,153,154 |  |  | 47.22 | 47.29 | 49.73 | 49.73 | 49.8 | 57.36 | [10 empty] | 3.78: 11.38 | 20.04 | 23.04 | 2.9
[7 empty] | М2 | 0.2337 |  | 0.07 | 47.22 |  | 0.07 | [11 empty] | 3.78: 0.04674 | 0.081795 | 0.09348 | 0.011685
874 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА УЧТЕНО В УЗЛЕ 6 УЗЕЛ 9 КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩ.300ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ТЕРМОКОМФОРТ 650КГ/М3 НА КЛЕЮ (АР Л.5 ПРИМ.5) |  |  |  | 155,156,157,158 |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | [10 empty] | 3.78: 0.16 | 0.29 | 0.32 | 0.05
[7 empty] | М3 | 0.001958 |  | 0 | 0.67 | [13 empty] | 3.78: 0.0003916 | 0.0006853 | 0.0007832 | 9.79e-05
875 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО КОВРА |  |  |  | 159,160 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | [10 empty] | 3.78: 0.09 | 0.17 | 0.2 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0211 |  | 0 | 0.4 | [13 empty] | 3.78: 0.00422 | 0.007385 | 0.00844 | 0.001055
876 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  |  | 161,162,163 |  |  | 2.87 | 2.87 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.48 | [10 empty] | 3.78: 0.69 | 1.22 | 1.4 | 0.17
[7 empty] | М2 | 0.0156 |  | 0 | 2.87 | [13 empty] | 3.78: 0.00312 | 0.00546 | 0.00624 | 0.00078
877 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  |  | 164 |  |  | 2.5 | 2.52 | 2.63 | 2.63 | 2.65 | 3.05 | [10 empty] | 3.78: 0.61 | 1.07 | 1.22 | 0.15
[7 empty] | М2 | 0.0394 |  | 0.02 | 2.5 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.00788 | 0.01379 | 0.01576 | 0.00197
878 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР Л.18) ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВДС-1 (2 ШТ.) УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  | 165,166,167,168,169,170 |  |  | 4.28 | 4.3 | 4.51 | 4.51 | 4.53 | 5.22 | [10 empty] | 3.78: 1.03 | 1.83 | 2.09 | 0.27
[7 empty] | М | 0.054 |  | 0.02 | 4.28 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.0108 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0027
879 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР Л.18) УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ (С УСТАНОВКОЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ) |  |  |  | 171,172,173,174,175 |  |  | 1.88 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.28 | [10 empty] | 3.78: 0.46 | 0.79 | 0.91 | 0.12
[7 empty] | М | 0.0144 |  | 0 | 1.88 | [13 empty] | 3.78: 0.00288 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00072
880 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ |  |  |  | 176,177,178,179,180,181,182,183 |  |  | 43.55 | 43.61 | 45.87 | 45.87 | 45.93 | 52.88 | [10 empty] | 3.78: 10.48 | 18.47 | 21.26 | 2.67
[7 empty] | Т | 0.004444 |  | 0.06 | 43.55 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.0008888 | 0.0015554 | 0.0017776 | 0.0002222
881 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ ГЛУБИНОЙ 90ММ В Ж/Б ПАРАПЕТЕ ПОД УСТАНОВКУ КЛИНОВЫХ АНКЕРОВ (ПОЗ.4) (КР3 Л.23 ПРИМ.3) |  |  |  | 184 |  |  | 3.5 | 3.54 | 3.69 | 3.69 | 3.73 | 4.3 | [10 empty] | 3.78: 0.86 | 1.5 | 1.73 | 0.21
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.192 |  | 0.04 | 3.5 |  | 0.04 | [11 empty] | 3.78: 0.0384 | 0.0672 | 0.0768 | 0.0096
882 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 90ММ |  |  |  | 185 |  |  | -0.7 | -0.7 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.87 | [10 empty] | 3.78: -0.17 | -0.3 | -0.35 | -0.05
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.192 |  | 0 | -0.7 | [13 empty] | 3.78: -0.0384 | -0.0672 | -0.0768 | -0.0096
883 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (16.23-01-КР3.И-ЭПЛ ПРИМ.5) |  |  |  | 186 |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | [10 empty] | 3.78: 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.1055 |  | 0 | 0.29 | [13 empty] | 3.78: 0.0211 | 0.036925 | 0.0422 | 0.005275
884 | Ж2-90-90 | МОЛНИЕЗАЩИТА (АР Л.17) ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ |  |  |  | 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 |  |  | 117.72 | 117.91 | 123.98 | 123.98 | 124.18 | 143 | [10 empty] | 3.78: 28.37 | 49.95 | 57.45 | 7.23
[7 empty] | М | 2.7228 |  | 0.19 | 117.72 |  | 0.2 | [11 empty] | 3.78: 0.54456 | 0.95298 | 1.0891 | 0.13614
885 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-1 (4ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  |  | 199,200,201 |  |  | 64.72 | 64.94 | 68.16 | 68.16 | 68.39 | 78.75 | [10 empty] | 3.78: 15.62 | 27.51 | 31.64 | 3.98
[7 empty] | М3 | 0.14381 |  | 0.22 | 64.72 |  | 0.23 | [11 empty] | 3.78: 0.028761 | 0.050332 | 0.057522 | 0.0071903
886 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 202 |  |  | -3.36 | -3.4 | -3.54 | -3.54 | -3.58 | -4.14 | [10 empty] | 3.78: -0.82 | -1.45 | -1.66 | -0.21
[7 empty] | М2 | -0.6156 |  | -0.04 | -3.36 |  | -0.04 | [11 empty] | 3.78: -0.12312 | -0.21546 | -0.24624 | -0.03078
887 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  |  | 203,204 |  |  | 19.26 | 19.43 | 20.28 | 20.28 | 20.46 | 23.56 | [10 empty] | 3.78: 4.68 | 8.23 | 9.46 | 1.19
[7 empty] | М2 | 0.692 |  | 0.17 | 19.26 |  | 0.18 | [11 empty] | 3.78: 0.1384 | 0.2422 | 0.2768 | 0.0346
888 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-2 И КОРОБА КВ-1 МАССОЙ ДО 20КГ |  |  |  | 205,206,207,208 |  |  | 17.28 | 17.34 | 18.2 | 18.2 | 18.26 | 21.01 | [10 empty] | 3.78: 4.17 | 7.34 | 9.5
[7 empty] | Т | 0.003636 |  | 0.06 | 17.28 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.0007272 | 0.0012726 | 0.0014544 | 0.0001818
889 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-1 МАССОЙ СВЫШЕ 20КГ |  |  |  | 209,210,211,212,213 |  |  | 20.9 | 20.95 | 22.01 | 22.01 | 22.06 | 25.38 | [10 empty] | 3.78: 5.03 | 8.87 | 10.2 | 1.28
[7 empty] | Т | 0.004105 |  | 0.05 | 20.9 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.78: 0.000821 | 0.0014368 | 0.001642 | 0.00020525
890 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  |  | 214,215 |  |  | 3.9 | 3.92 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.75 | [10 empty] | 3.78: 0.94 | 1.66 | 1.91 | 0.24
[7 empty] | М3 | 0.0146 |  | 0.02 | 3.9 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.00292 | 0.00511 | 0.00584 | 0.00073
891 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  |  | 216 |  |  | 1.8 | 1.81 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 2.2 | [10 empty] | 3.78: 0.43 | 0.77 | 0.88 | 0.12
[7 empty] | М2 | 0.1087 |  | 0.01 | 1.8 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.02174 | 0.038045 | 0.04348 | 0.005435
892 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  |  | 217 |  |  | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | [10 empty] | 3.78: -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.01
[7 empty] | М2 | -0.1087 |  | 0 | -0.1 | [13 empty] | 3.78: -0.02174 | -0.038045 | -0.04348 | -0.005435
893 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 218,219 |  |  | 28.36 | 28.5 | 29.87 | 29.87 | 30.02 | 34.55 | [10 empty] | 3.78: 6.85 | 12.07 | 13.89 | 1.74
[7 empty] | М | 1.1136 |  | 0.14 | 28.36 |  | 0.15 | [11 empty] | 3.78: 0.22272 | 0.38976 | 0.44544 | 0.05568
894 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 220 |  |  | 3.55 | 3.56 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 4.33 | [10 empty] | 3.78: 0.86 | 1.51 | 1.74 | 0.22
[7 empty] | М2 | 0.2928 |  | 0.01 | 3.55 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.05856 | 0.10248 | 0.11712 | 0.01464
895 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 221 |  |  | 1.19 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.45 | [10 empty] | 3.78: 0.29 | 0.51 | 0.58 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.3951 |  | 0.01 | 1.19 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.07902 | 0.13828 | 0.15804 | 0.019755
896 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 222 |  |  | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.32 | [10 empty] | 3.78: 0.26 | 0.46 | 0.53 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.3951 |  | 0 | 1.09 | [13 empty] | 3.78: 0.07902 | 0.13828 | 0.15804 | 0.019755
897 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  |  | 223,224,225 |  |  | 97.76 | 98.33 | 102.96 | 102.96 | 103.56 | 119.25 | [10 empty] | 3.78: 23.65 | 41.66 | 47.91 | 6.03
[7 empty] | ШТ. | 0.72 |  | 0.57 | 97.76 |  | 0.6 | [11 empty] | 3.78: 0.144 | 0.252 | 0.288 | 0.036
898 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  |  | 226 |  |  | 5.05 | 5.09 | 5.32 | 5.32 | 5.36 | 6.17 | [10 empty] | 3.78: 1.22 | 2.16 | 2.48 | 0.31
[7 empty] | М2 | 0.3124 |  | 0.04 | 5.05 |  | 0.04 | [11 empty] | 3.78: 0.06248 | 0.10934 | 0.12496 | 0.01562
899 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  |  | 227 |  |  | 2.34 | 2.35 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.82 | [10 empty] | 3.78: 0.56 | 0.99 | 1.13 | 0.14
[7 empty] | М2 | 0.3124 |  | 0.01 | 2.34 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.06248 | 0.10934 | 0.12496 | 0.01562
900 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  |  | 228,229,230,231 |  |  | 39.16 | 39.26 | 41.24 | 41.24 | 41.35 | 47.62 | [10 empty] | 3.78: 9.45 | 16.62 | 19.14 | 2.41
[7 empty] | М2 | 0.3984 |  | 0.1 | 39.16 |  | 0.11 | [11 empty] | 3.78: 0.07968 | 0.13944 | 0.15936 | 0.01992
901 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.25) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  |  | 232,233 |  |  | 14.27 | 14.38 | 15.03 | 15.03 | 15.15 | 17.45 | [10 empty] | 3.78: 3.47 | 6.1 | 7.88
[7 empty] | М | 0.6154 |  | 0.11 | 14.27 |  | 0.12 | [11 empty] | 3.78: 0.12308 | 0.21539 | 0.24616 | 0.03077
902 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  |  | 234,235,236,237,238,239 |  |  | 25.84 | 25.84 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 31.31 | [10 empty] | 3.78: 6.21 | 10.94 | 12.58 | 1.58
[7 empty] | М | 0.6154 |  | 0 | 25.84 | [13 empty] | 3.78: 0.12308 | 0.21539 | 0.24616 | 0.03077
903 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-2 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  |  | 240,241,242 |  |  | 35.51 | 35.64 | 37.4 | 37.4 | 37.54 | 43.22 | [10 empty] | 3.78: 8.57 | 15.1 | 17.36 | 2.19
[7 empty] | М3 | 0.078889 |  | 0.13 | 35.51 |  | 0.14 | [11 empty] | 3.78: 0.015778 | 0.027611 | 0.031556 | 0.0039445
904 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 243 |  |  | -1.69 | -1.7 | -1.78 | -1.78 | -1.79 | -2.04 | [10 empty] | 3.78: -0.41 | -0.71 | -0.82 | -0.1
[7 empty] | М2 | -0.3078 |  | -0.01 | -1.69 |  | -0.01 | [11 empty] | 3.78: -0.06156 | -0.10773 | -0.12312 | -0.01539
905 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  |  | 244,245 |  |  | 10.12 | 10.2 | 10.66 | 10.66 | 10.74 | 12.36 | [10 empty] | 3.78: 2.45 | 4.32 | 5.59
[7 empty] | М2 | 0.363 |  | 0.08 | 10.12 |  | 0.08 | [11 empty] | 3.78: 0.0726 | 0.12705 | 0.1452 | 0.01815
906 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-2 И КОРОБА КВ-1 МАССОЙ ДО 20КГ |  |  |  | 246,247,248,249 |  |  | 8.63 | 8.66 | 9.09 | 9.09 | 9.12 | 10.49 | [10 empty] | 3.78: 2.09 | 3.66 | 4.74
[7 empty] | Т | 0.001818 |  | 0.03 | 8.63 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.0003636 | 0.0006363 | 0.0007272 | 9.09e-05
907 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-1 МАССОЙ СВЫШЕ 20КГ |  |  |  | 250,251,252,253,254 |  |  | 10.44 | 10.46 | 11 | 11 | 11.02 | 12.68 | [10 empty] | 3.78: 2.51 | 4.43 | 5.74
[7 empty] | Т | 0.002052 |  | 0.02 | 10.44 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.0004104 | 0.0007182 | 0.0008208 | 0.0001026
908 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  |  | 255,256 |  |  | 1.96 | 1.97 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.37 | [10 empty] | 3.78: 0.47 | 0.83 | 0.95 | 0.12
[7 empty] | М3 | 0.0073 |  | 0.01 | 1.96 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.00146 | 0.002555 | 0.00292 | 0.000365
909 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  |  | 257 |  |  | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.08 | [10 empty] | 3.78: 0.21 | 0.38 | 0.43 | 0.06
[7 empty] | М2 | 0.0543 |  | 0.02 | 0.86 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.01086 | 0.019005 | 0.02172 | 0.002715
910 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  |  | 258 |  |  | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | [10 empty] | 3.78: -0.01 | -0.02 | -0.03
[7 empty] | М2 | -0.0543 |  | 0 | -0.07 | [13 empty] | 3.78: -0.01086 | -0.019005 | -0.02172 | -0.002715
911 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 259,260 |  |  | 14.2 | 14.27 | 14.96 | 14.96 | 15.03 | 17.29 | [10 empty] | 3.78: 3.43 | 6.05 | 7.81
[7 empty] | М | 0.5568 |  | 0.07 | 14.2 |  | 0.07 | [11 empty] | 3.78: 0.11136 | 0.19488 | 0.22272 | 0.02784
912 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 261 |  |  | 1.78 | 1.78 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.14 | [10 empty] | 3.78: 0.42 | 0.75 | 0.87 | 0.1
[7 empty] | М2 | 0.1464 |  | 0 | 1.78 | [13 empty] | 3.78: 0.02928 | 0.05124 | 0.05856 | 0.00732
913 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 262 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | [10 empty] | 3.78: 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.1976 |  | 0 | 0.6 | [13 empty] | 3.78: 0.03952 | 0.06916 | 0.07904 | 0.00988
914 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 263 |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | [10 empty] | 3.78: 0.13 | 0.23 | 0.27 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.1976 |  | 0 | 0.54 | [13 empty] | 3.78: 0.03952 | 0.06916 | 0.07904 | 0.00988
915 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  |  | 264,265,266 |  |  | 52.09 | 52.39 | 54.86 | 54.86 | 55.18 | 63.54 | [10 empty] | 3.78: 12.6 | 22.2 | 25.53 | 3.21
[7 empty] | ШТ. | 0.384 |  | 0.3 | 52.09 |  | 0.32 | [11 empty] | 3.78: 0.0768 | 0.1344 | 0.1536 | 0.0192
916 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  |  | 267 |  |  | 2.75 | 2.77 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 3.36 | [10 empty] | 3.78: 0.66 | 1.18 | 1.35 | 0.17
[7 empty] | М2 | 0.1704 |  | 0.02 | 2.75 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.03408 | 0.05964 | 0.06816 | 0.00852
917 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  |  | 268 |  |  | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.55 | [10 empty] | 3.78: 0.31 | 0.54 | 0.62 | 0.08
[7 empty] | М2 | 0.1704 |  | 0 | 1.27 | [13 empty] | 3.78: 0.03408 | 0.05964 | 0.06816 | 0.00852
918 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  |  | 269,270,271,272 |  |  | 20 | 20.05 | 21.06 | 21.06 | 21.11 | 24.29 | [10 empty] | 3.78: 4.82 | 8.49 | 9.76 | 1.22
[7 empty] | М2 | 0.2064 |  | 0.05 | 20 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.78: 0.04128 | 0.07224 | 0.08256 | 0.01032
919 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.25) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  |  | 273,274 |  |  | 7.48 | 7.52 | 7.88 | 7.88 | 7.92 | 9.11 | [10 empty] | 3.78: 1.81 | 3.19 | 4.11
[7 empty] | М | 0.3211 |  | 0.04 | 7.48 |  | 0.04 | [11 empty] | 3.78: 0.06422 | 0.11238 | 0.12844 | 0.016055
920 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  |  | 275,276,277,278,279,280 |  |  | 13.49 | 13.49 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 16.35 | [10 empty] | 3.78: 3.24 | 5.71 | 7.4
[7 empty] | М | 0.3211 |  | 0 | 13.49 | [13 empty] | 3.78: 0.06422 | 0.11238 | 0.12844 | 0.016055
921 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-1/1 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  |  | 281,282,283 |  |  | 106.34 | 106.73 | 112 | 112 | 112.41 | 129.43 | [10 empty] | 3.78: 25.67 | 45.21 | 52.01 | 6.54
[7 empty] | М3 | 0.23622 |  | 0.39 | 106.34 |  | 0.41 | [11 empty] | 3.78: 0.047243 | 0.082676 | 0.094487 | 0.011811
922 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 284 |  |  | -5.52 | -5.57 | -5.81 | -5.81 | -5.86 | -6.72 | [10 empty] | 3.78: -1.33 | -2.35 | -2.7 | -0.34
[7 empty] | М2 | -1.011 |  | -0.05 | -5.52 |  | -0.05 | [11 empty] | 3.78: -0.2022 | -0.35385 | -0.4044 | -0.05055
923 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  |  | 285,286 |  |  | 31.85 | 32.12 | 33.54 | 33.54 | 33.82 | 38.95 | [10 empty] | 3.78: 7.72 | 13.6 | 15.65 | 1.98
[7 empty] | М2 | 1.1429 |  | 0.27 | 31.85 |  | 0.28 | [11 empty] | 3.78: 0.22858 | 0.40002 | 0.45716 | 0.057145
924 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-2 МАССОЙ ДО 20КГ |  |  |  | 287,288,289 |  |  | 7.72 | 7.74 | 8.13 | 8.13 | 8.15 | 9.38 | [10 empty] | 3.78: 1.86 | 3.29 | 4.23
[7 empty] | Т | 0.001384 |  | 0.02 | 7.72 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.0002768 | 0.0004844 | 0.0005536 | 6.92e-05
925 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-1 И КОРОБА КВ-2 МАССОЙ СВЫШЕ 20КГ |  |  |  | 290,291,292,293,294,295 |  |  | 16.44 | 16.51 | 17.31 | 17.31 | 17.38 | 20 | [10 empty] | 3.78: 3.97 | 6.99 | 9.04
[7 empty] | Т | 0.00596 |  | 0.07 | 16.44 |  | 0.07 | [11 empty] | 3.78: 0.001192 | 0.002086 | 0.002384 | 0.000298
926 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  |  | 296,297 |  |  | 14.3 | 14.36 | 15.06 | 15.06 | 15.12 | 17.4 | [10 empty] | 3.78: 3.45 | 6.08 | 7.87
[7 empty] | М3 | 0.0535 |  | 0.06 | 14.3 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.0107 | 0.018725 | 0.0214 | 0.002675
927 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  |  | 298 |  |  | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.08 | [10 empty] | 3.78: 0.21 | 0.38 | 0.43 | 0.06
[7 empty] | М2 | 0.0543 |  | 0.02 | 0.86 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.01086 | 0.019005 | 0.02172 | 0.002715
928 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  |  | 299 |  |  | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | [10 empty] | 3.78: -0.01 | -0.02 | -0.03
[7 empty] | М2 | -0.0543 |  | 0 | -0.07 | [13 empty] | 3.78: -0.01086 | -0.019005 | -0.02172 | -0.002715
929 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 300,301 |  |  | 15.89 | 15.97 | 16.74 | 16.74 | 16.82 | 19.36 | [10 empty] | 3.78: 3.85 | 6.76 | 8.75
[7 empty] | М | 0.624 |  | 0.08 | 15.89 |  | 0.08 | [11 empty] | 3.78: 0.1248 | 0.2184 | 0.2496 | 0.0312
930 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ЛИСТА (ПОЗ.3) МАССОЙ ДО 20КГ |  |  |  | 302,303 |  |  | 3.19 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.88 | [10 empty] | 3.78: 0.77 | 1.36 | 1.55 | 0.2
[7 empty] | Т | 0.000542 |  | 0.01 | 3.19 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.0001084 | 0.0001897 | 0.0002168 | 2.71e-05
931 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 304 |  |  | 1.78 | 1.78 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.14 | [10 empty] | 3.78: 0.42 | 0.75 | 0.87 | 0.1
[7 empty] | М2 | 0.1464 |  | 0 | 1.78 | [13 empty] | 3.78: 0.02928 | 0.05124 | 0.05856 | 0.00732
932 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 305 |  |  | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.87 | [10 empty] | 3.78: 0.17 | 0.3 | 0.35 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.2322 |  | 0 | 0.71 | [13 empty] | 3.78: 0.04644 | 0.08127 | 0.09288 | 0.01161
933 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 306 |  |  | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.82 | [10 empty] | 3.78: 0.16 | 0.29 | 0.32 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.2322 |  | 0 | 0.66 | [13 empty] | 3.78: 0.04644 | 0.08127 | 0.09288 | 0.01161
934 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  |  | 307,308,309 |  |  | 48.89 | 49.16 | 51.49 | 51.49 | 51.77 | 59.61 | [10 empty] | 3.78: 11.82 | 20.82 | 23.96 | 3.01
[7 empty] | ШТ. | 0.36 |  | 0.27 | 48.89 |  | 0.28 | [11 empty] | 3.78: 0.072 | 0.126 | 0.144 | 0.018
935 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  |  | 310 |  |  | 2.56 | 2.58 | 2.7 | 2.7 | 2.72 | 3.14 | [10 empty] | 3.78: 0.62 | 1.1 | 1.26 | 0.16
[7 empty] | М2 | 0.1562 |  | 0.02 | 2.56 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.03124 | 0.05467 | 0.06248 | 0.00781
936 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  |  | 311 |  |  | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.43 | [10 empty] | 3.78: 0.29 | 0.49 | 0.58 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.1562 |  | 0 | 1.18 | [13 empty] | 3.78: 0.03124 | 0.05467 | 0.06248 | 0.00781
937 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  |  | 312,313,314,315 |  |  | 19.58 | 19.63 | 20.62 | 20.62 | 20.67 | 23.8 | [10 empty] | 3.78: 4.72 | 8.32 | 9.56 | 1.2
[7 empty] | М2 | 0.1992 |  | 0.05 | 19.58 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.78: 0.03984 | 0.06972 | 0.07968 | 0.00996
938 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.25) |  |  |  | 316,317 |  |  | 7.16 | 7.21 | 7.54 | 7.54 | 7.59 | 8.72 | [10 empty] | 3.78: 1.73 | 3.05 | 3.94
[7 empty] | М | 0.3077 |  | 0.05 | 7.16 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.78: 0.06154 | 0.10769 | 0.12308 | 0.015385
939 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  |  | 318,319,320,321,322,323 |  |  | 12.94 | 12.94 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 15.69 | [10 empty] | 3.78: 3.12 | 5.48 | 7.09
[7 empty] | М | 0.3077 |  | 0 | 12.94 | [13 empty] | 3.78: 0.06154 | 0.10769 | 0.12308 | 0.015385
940 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-3 (4ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  |  | 324,325,326 |  |  | 18.19 | 18.25 | 19.16 | 19.16 | 19.22 | 22.11 | [10 empty] | 3.78: 4.38 | 7.73 | 10
[7 empty] | М3 | 0.040416 |  | 0.06 | 18.19 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.0080832 | 0.014146 | 0.016166 | 0.0020208
941 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 327 |  |  | -1.13 | -1.14 | -1.19 | -1.19 | -1.2 | -1.38 | [10 empty] | 3.78: -0.27 | -0.48 | -0.56 | -0.07
[7 empty] | М2 | -0.2021 |  | -0.01 | -1.13 |  | -0.01 | [11 empty] | 3.78: -0.04042 | -0.070735 | -0.08084 | -0.010105
942 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  |  | 328,329 |  |  | 6.92 | 6.98 | 7.29 | 7.29 | 7.35 | 8.45 | [10 empty] | 3.78: 1.68 | 2.95 | 3.82
[7 empty] | М2 | 0.2485 |  | 0.06 | 6.92 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.0497 | 0.086975 | 0.0994 | 0.012425
943 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  |  | 330,331 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | [10 empty] | 3.78: 0.15 | 0.26 | 0.3 | 0.03
[7 empty] | М3 | 0.0024 |  | 0 | 0.62 | [13 empty] | 3.78: 0.00048 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00012
944 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  |  | 332,333 |  |  | 12.83 | 12.9 | 13.51 | 13.51 | 13.58 | 15.63 | [10 empty] | 3.78: 3.1 | 5.47 | 7.06
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0.07 | 12.83 |  | 0.07 | [11 empty] | 3.78: 0.0192 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0048
945 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТЫ: УЗЕЛ Б УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  |  | 334,335 |  |  | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.14 | [10 empty] | 3.78: 0.22 | 0.4 | 0.46 | 0.06
[7 empty] | М2 | 0.0568 |  | 0.02 | 0.92 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.01136 | 0.01988 | 0.02272 | 0.00284
946 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  |  | 336 |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | [10 empty] | 3.78: 0.1 | 0.18 | 0.21 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0568 |  | 0 | 0.43 | [13 empty] | 3.78: 0.01136 | 0.01988 | 0.02272 | 0.00284
947 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 337,338 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | [10 empty] | 3.78: 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0568 |  | 0 | 0.22 | [13 empty] | 3.78: 0.01136 | 0.01988 | 0.02272 | 0.00284
948 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 339,340,341 |  |  | 2.09 | 2.09 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.53 | [10 empty] | 3.78: 0.5 | 0.88 | 1.02 | 0.13
[7 empty] | М2 | 0.0568 |  | 0 | 2.09 | [13 empty] | 3.78: 0.01136 | 0.01988 | 0.02272 | 0.00284
949 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 510ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 342,343 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | [10 empty] | 3.78: 0.15 | 0.26 | 0.3 | 0.03
[7 empty] | М | 0.0432 |  | 0 | 0.62 | [13 empty] | 3.78: 0.00864 | 0.01512 | 0.01728 | 0.00216
950 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 510ММ |  |  |  | 344,345,346,347 |  |  | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.46 | [10 empty] | 3.78: 0.29 | 0.51 | 0.59 | 0.07
[7 empty] | М | -0.0432 |  | 0 | 1.21 | [13 empty] | 3.78: -0.00864 | -0.01512 | -0.01728 | -0.00216
951 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-4 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  |  | 348,349,350 |  |  | 23.47 | 23.56 | 24.72 | 24.72 | 24.81 | 28.57 | [10 empty] | 3.78: 5.66 | 9.98 | 11.48 | 1.45
[7 empty] | М3 | 0.052157 |  | 0.09 | 23.47 |  | 0.09 | [11 empty] | 3.78: 0.010431 | 0.018255 | 0.020863 | 0.0026079
952 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 351 |  |  | -1.42 | -1.43 | -1.5 | -1.5 | -1.51 | -1.73 | [10 empty] | 3.78: -0.34 | -0.61 | -0.69 | -0.09
[7 empty] | М2 | -0.2608 |  | -0.01 | -1.42 |  | -0.01 | [11 empty] | 3.78: -0.05216 | -0.09128 | -0.10432 | -0.01304
953 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  |  | 352,353 |  |  | 6.41 | 6.47 | 6.75 | 6.75 | 6.81 | 7.83 | [10 empty] | 3.78: 1.55 | 2.73 | 3.55
[7 empty] | М2 | 0.2306 |  | 0.06 | 6.41 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.04612 | 0.08071 | 0.09224 | 0.01153
954 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  |  | 354,355 |  |  | 1.64 | 1.66 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 2.02 | [10 empty] | 3.78: 0.4 | 0.71 | 0.81 | 0.1
[7 empty] | М3 | 0.0061 |  | 0.02 | 1.64 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.00122 | 0.002135 | 0.00244 | 0.000305
955 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  |  | 356 |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | [10 empty] | 3.78: 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0192 |  | 0 | 0.31 | [13 empty] | 3.78: 0.00384 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00096
956 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  |  | 357 |  |  | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0
[7 empty] | М2 | -0.0192 |  | 0 | -0.01 | [13 empty] | 3.78: -0.00384 | -0.00672 | -0.00768 | -0.00096
957 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 358,359 |  |  | 8.35 | 8.4 | 8.79 | 8.79 | 8.84 | 10.17 | [10 empty] | 3.78: 2.02 | 3.56 | 4.59
[7 empty] | М | 0.3264 |  | 0.05 | 8.35 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.78: 0.06528 | 0.11424 | 0.13056 | 0.01632
958 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 360 |  |  | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.38 | [10 empty] | 3.78: 0.27 | 0.48 | 0.56 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.0936 |  | 0 | 1.13 | [13 empty] | 3.78: 0.01872 | 0.03276 | 0.03744 | 0.00468
959 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 361 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [10 empty] | 3.78: 0.01 | 0.02 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.0263 |  | 0 | 0.07 | [13 empty] | 3.78: 0.00526 | 0.009205 | 0.01052 | 0.001315
960 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 362 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | [10 empty] | 3.78: 0.01 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0263 |  | 0 | 0.06 | [13 empty] | 3.78: 0.00526 | 0.009205 | 0.01052 | 0.001315
961 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  |  | 363,364,365,366,367 |  |  | 24 | 24.13 | 25.28 | 25.28 | 25.42 | 29.27 | [10 empty] | 3.78: 5.81 | 10.23 | 11.75 | 1.48
[7 empty] | ШТ. | 0.168 |  | 0.13 | 24 |  | 0.14 | [11 empty] | 3.78: 0.0336 | 0.0588 | 0.0672 | 0.0084
962 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  |  | 368 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.87 | [10 empty] | 3.78: 0.17 | 0.3 | 0.35 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.0433 |  | 0 | 0.7 | [13 empty] | 3.78: 0.00866 | 0.015155 | 0.01732 | 0.002165
963 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  |  | 369 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | [10 empty] | 3.78: 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0433 |  | 0 | 0.32 | [13 empty] | 3.78: 0.00866 | 0.015155 | 0.01732 | 0.002165
964 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  |  | 370,371,372,373 |  |  | 7.21 | 7.22 | 7.59 | 7.59 | 7.6 | 8.74 | [10 empty] | 3.78: 1.74 | 3.06 | 3.94
[7 empty] | М2 | 0.0672 |  | 0.01 | 7.21 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.01344 | 0.02352 | 0.02688 | 0.00336
965 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТЫ: УЗЕЛ Б УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  |  | 374,375 |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | [10 empty] | 3.78: 0.1 | 0.18 | 0.21 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0284 |  | 0 | 0.44 | [13 empty] | 3.78: 0.00568 | 0.00994 | 0.01136 | 0.00142
966 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  |  | 376 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | [10 empty] | 3.78: 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0284 |  | 0 | 0.19 | [13 empty] | 3.78: 0.00568 | 0.00994 | 0.01136 | 0.00142
967 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 377,378 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | [10 empty] | 3.78: 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0284 |  | 0 | 0.11 | [13 empty] | 3.78: 0.00568 | 0.00994 | 0.01136 | 0.00142
968 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 379,380,381 |  |  | 1.04 | 1.04 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.28 | [10 empty] | 3.78: 0.25 | 0.45 | 0.51 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.0284 |  | 0 | 1.04 | [13 empty] | 3.78: 0.00568 | 0.00994 | 0.01136 | 0.00142
969 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 510ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 382,383 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | [10 empty] | 3.78: 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.01
[7 empty] | М | 0.0192 |  | 0 | 0.25 | [13 empty] | 3.78: 0.00384 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00096
970 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 510ММ |  |  |  | 384,385,386,387 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | [10 empty] | 3.78: 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.03
[7 empty] | М | -0.0192 |  | 0 | 0.5 | [13 empty] | 3.78: -0.00384 | -0.00672 | -0.00768 | -0.00096
971 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  |  | 388,389 |  |  | 1.99 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.11 | 2.43 | [10 empty] | 3.78: 0.48 | 0.85 | 0.97 | 0.13
[7 empty] | М | 0.0864 |  | 0.01 | 1.99 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.01728 | 0.03024 | 0.03456 | 0.00432
972 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  |  | 390,391,392,393,394,395 |  |  | 3.64 | 3.64 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.41 | [10 empty] | 3.78: 0.88 | 1.54 | 1.77 | 0.22
[7 empty] | М | 0.0864 |  | 0 | 3.64 | [13 empty] | 3.78: 0.01728 | 0.03024 | 0.03456 | 0.00432
973 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-5 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  |  | 396,397,398 |  |  | 42.26 | 42.42 | 44.51 | 44.51 | 44.68 | 51.46 | [10 empty] | 3.78: 10.2 | 17.98 | 20.67 | 2.61
[7 empty] | М3 | 0.093913 |  | 0.16 | 42.26 |  | 0.17 | [11 empty] | 3.78: 0.018783 | 0.03287 | 0.037565 | 0.0046956
974 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 399 |  |  | -2.34 | -2.36 | -2.46 | -2.46 | -2.48 | -2.84 | [10 empty] | 3.78: -0.56 | -1 | -1.14 | -0.14
[7 empty] | М2 | -0.4298 |  | -0.02 | -2.34 |  | -0.02 | [11 empty] | 3.78: -0.08596 | -0.15043 | -0.17192 | -0.02149
975 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  |  | 400,401 |  |  | 13.18 | 13.3 | 13.88 | 13.88 | 14.01 | 16.12 | [10 empty] | 3.78: 3.2 | 5.64 | 7.28
[7 empty] | М2 | 0.4731 |  | 0.12 | 13.18 |  | 0.13 | [11 empty] | 3.78: 0.09462 | 0.16559 | 0.18924 | 0.023655
976 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  |  | 402,403 |  |  | 3.66 | 3.67 | 3.85 | 3.85 | 3.86 | 4.43 | [10 empty] | 3.78: 0.88 | 1.55 | 1.78 | 0.22
[7 empty] | М3 | 0.0137 |  | 0.01 | 3.66 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.00274 | 0.004795 | 0.00548 | 0.000685
977 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  |  | 404 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | [10 empty] | 3.78: 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.031 |  | 0 | 0.48 | [13 empty] | 3.78: 0.0062 | 0.01085 | 0.0124 | 0.00155
978 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  |  | 405 |  |  | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | [19 empty] | -0.01 | -0.01
[7 empty] | М2 | -0.031 |  | 0 | -0.02 | [13 empty] | 3.78: -0.0062 | -0.01085 | -0.0124 | -0.00155
979 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 406,407 |  |  | 6.49 | 6.53 | 6.84 | 6.84 | 6.88 | 7.92 | [10 empty] | 3.78: 1.57 | 2.77 | 3.58
[7 empty] | М | 0.2544 |  | 0.04 | 6.49 |  | 0.04 | [11 empty] | 3.78: 0.05088 | 0.08904 | 0.10176 | 0.01272
980 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 408 |  |  | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.38 | [10 empty] | 3.78: 0.27 | 0.48 | 0.56 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.0936 |  | 0 | 1.13 | [13 empty] | 3.78: 0.01872 | 0.03276 | 0.03744 | 0.00468
981 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 409 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 3.78: 0.01 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0205 |  | 0 | 0.05 | [13 empty] | 3.78: 0.0041 | 0.007175 | 0.0082 | 0.001025
982 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  |  | 410 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | [10 empty] | 3.78: 0.01 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0205 |  | 0 | 0.06 | [13 empty] | 3.78: 0.0041 | 0.007175 | 0.0082 | 0.001025
983 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  |  | 411,412,413 |  |  | 23.15 | 23.26 | 24.38 | 24.38 | 24.5 | 28.22 | [10 empty] | 3.78: 5.6 | 9.85 | 11.34 | 1.43
[7 empty] | ШТ. | 0.144 |  | 0.11 | 23.15 |  | 0.12 | [11 empty] | 3.78: 0.0288 | 0.0504 | 0.0576 | 0.0072
984 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  |  | 414 |  |  | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.38 | [10 empty] | 3.78: 0.27 | 0.48 | 0.56 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.0695 |  | 0.01 | 1.13 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.0139 | 0.024325 | 0.0278 | 0.003475
985 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  |  | 415 |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | [10 empty] | 3.78: 0.13 | 0.23 | 0.27 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.0695 |  | 0 | 0.54 | [13 empty] | 3.78: 0.0139 | 0.024325 | 0.0278 | 0.003475
986 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  |  | 416,417,418,419 |  |  | 10.33 | 10.36 | 10.88 | 10.88 | 10.91 | 12.56 | [10 empty] | 3.78: 2.5 | 4.39 | 5.67
[7 empty] | М2 | 0.1013 |  | 0.03 | 10.33 |  | 0.03 | [11 empty] | 3.78: 0.02026 | 0.035455 | 0.04052 | 0.005065
987 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  |  | 420,421 |  |  | 3.59 | 3.61 | 3.78 | 3.78 | 3.8 | 4.38 | [10 empty] | 3.78: 0.87 | 1.53 | 1.76 | 0.22
[7 empty] | М | 0.1546 |  | 0.02 | 3.59 |  | 0.02 | [11 empty] | 3.78: 0.03092 | 0.05411 | 0.06184 | 0.00773
988 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  |  | 422,423,424,425,426,427 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 7.88 | [10 empty] | 3.78: 1.56 | 2.76 | 3.56
[7 empty] | М | 0.1546 |  | 0 | 6.5 | [13 empty] | 3.78: 0.03092 | 0.05411 | 0.06184 | 0.00773
989 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) ФУНДАМЕНТ ФО-1 (2ШТ.) УКЛАДКА СЛОЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | 428,429,430 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | [10 empty] | 3.78: 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0374 |  | 0 | 0.22 | [13 empty] | 3.78: 0.00748 | 0.01309 | 0.01496 | 0.00187
990 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | 431 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | [10 empty] | 3.78: 0.05 | 0.08 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.0374 |  | 0 | 0.18 | [13 empty] | 3.78: 0.00748 | 0.01309 | 0.01496 | 0.00187
991 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С30/37 W8 |  |  |  | 432,433,434 |  |  | 4.55 | 4.56 | 4.79 | 4.79 | 4.8 | 5.53 | [10 empty] | 3.78: 1.1 | 1.93 | 2.22 | 0.28
[7 empty] | М3 | 0.0077 |  | 0.01 | 4.55 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.00154 | 0.002695 | 0.00308 | 0.000385
992 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) ФУНДАМЕНТ ФО-2 (2ШТ.) УКЛАДКА СЛОЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | 435,436,437 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [10 empty] | 3.78: 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.036 |  | 0 | 0.2 | [13 empty] | 3.78: 0.0072 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0018
993 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  | 438 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | [10 empty] | 3.78: 0.05 | 0.08 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.036 |  | 0 | 0.18 | [13 empty] | 3.78: 0.0072 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0018
994 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С30/37 W8 |  |  |  | 439,440,441 |  |  | 4.32 | 4.33 | 4.55 | 4.55 | 4.56 | 5.25 | [10 empty] | 3.78: 1.04 | 1.83 | 2.11 | 0.27
[7 empty] | М3 | 0.0072 |  | 0.01 | 4.32 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.00144 | 0.00252 | 0.00288 | 0.00036
| смета 1.164. | 16.23 АС-С59 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) ВСТРОЕН | [6 empty] | 22.21 | 22.21 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.91 | 0 | 0 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | Ж2-20-10-70 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ НА СВАИ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 22.21 | 22.21 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.91 |  |  | 23.91
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 22.21 | [5 empty] | 0.024
| смета 1.170. | 16.23-01 АК-С2 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 3335.26 | 3341.39 | 3512.69 | 3512.69 | 3519.13 | 3831.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.86 | 761.05 | 766.32 | 771.59 | 776.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТЭМ-104М-2, ДУ=15ММ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 2685.02 | 2685.02 | 2827.86 | 2827.86 | 2827.86 | 3079.08 | [9 empty] | 607.37 | 5.91: 611.55; 7.14: 615.79; 7.19: 620.03; 7.24: 624.34
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 2685.02 | [12 empty] | 0.2 | 5.91: 0.2; 7.14: 0.2; 7.19: 0.2; 7.24: 0.2
997 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА |  |  |  | 5 |  |  | 270.65 | 273.07 | 285.05 | 285.05 | 287.6 | 313.14 | [9 empty] | 61.77 | 5.91: 62.19; 7.14: 62.63; 7.19: 63.06; 7.24: 63.49
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 2.42 | 270.65 |  | 2.55 | [10 empty] | 0.2 | 5.91: 0.2; 7.14: 0.2; 7.19: 0.2; 7.24: 0.2
998 | Ж3-60-42 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ИНДЕЛ-1708) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.0024 | 5.91: 0.0024; 7.14: 0.0024; 7.19: 0.0024; 7.24: 0.0024
999 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ УСПД |  |  |  | 7 |  |  | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | [9 empty] | 0.14 | 5.91: 0.14; 7.14: 0.14; 7.19: 0.14; 7.24: 0.14
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.012 |  | 0.02 | 0.62 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0024 | 5.91: 0.0024; 7.14: 0.0024; 7.19: 0.0024; 7.24: 0.0024
1000 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ МАНОМЕТРОВ (ЗАПАС 1+1 ШТ) |  |  |  | 8,9,10 |  |  | 1.91 | 1.92 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.18 | [9 empty] | 0.43 | 5.91: 0.43; 7.14: 0.44; 7.19: 0.44; 7.24: 0.44
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.072 |  | 0.01 | 1.91 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.0144 | 5.91: 0.0144; 7.14: 0.0144; 7.19: 0.0144; 7.24: 0.0144
1001 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ |  |  |  | 11,12 |  |  | 201.11 | 203.27 | 211.81 | 211.81 | 214.08 | 233.09 | [9 empty] | 45.98 | 5.91: 46.29; 7.14: 46.61; 7.19: 46.94; 7.24: 47.27
[7 empty] | КОНЦОВ | 54 |  | 2.16 | 201.11 |  | 2.27 | [10 empty] | 10.8 | 5.91: 10.8; 7.14: 10.8; 7.19: 10.8; 7.24: 10.8
1002 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ РАЗДЕЛА ОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС ВСТРОЕННОЙ ЧАСТИ (ЛИСТ 5) МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 15.19 | 15.37 | 16 | 16 | 16.19 | 17.62 | [9 empty] | 3.48 | 5.91: 3.5; 7.14: 3.52; 7.19: 3.55; 7.24: 3.57
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.18 | 15.19 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.2 | 5.91: 0.2; 7.14: 0.2; 7.19: 0.2; 7.24: 0.2
1003 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА |  |  |  | 16 |  |  | 51.25 | 51.85 | 53.98 | 53.98 | 54.61 | 59.48 | [9 empty] | 11.74 | 5.91: 11.82; 7.14: 11.9; 7.19: 11.98; 7.24: 12.04
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.6 | 51.25 |  | 0.63 | [10 empty] | 0.2 | 5.91: 0.2; 7.14: 0.2; 7.19: 0.2; 7.24: 0.2
1004 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  | 17 |  |  | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.04 | [9 empty] | 0.2 | 5.91: 0.21; 7.14: 0.21; 7.19: 0.21; 7.24: 0.21
[7 empty] | М | 0.66 |  | 0 | 0.88 | [12 empty] | 0.132 | 5.91: 0.132; 7.14: 0.132; 7.19: 0.132; 7.24: 0.132
1005 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА МОНТАЖ ПРОВОДА ПУВ 4 |  |  |  | 18 |  |  | 9.71 | 9.8 | 10.23 | 10.23 | 10.32 | 11.26 | [9 empty] | 2.22 | 5.91: 2.24; 7.14: 2.25; 7.19: 2.27; 7.24: 2.28
[7 empty] | М | 0.6402 |  | 0.09 | 9.71 |  | 0.09 | [10 empty] | 0.12804 | 5.91: 0.12804; 7.14: 0.12804; 7.19: 0.12804; 7.24: 0.12804
1006 | Ж3-60-41 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 19,20,21 |  |  | 10.01 | 10.01 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 11.49 | [9 empty] | 2.27 | 5.91: 2.28; 7.14: 2.3; 7.19: 2.31; 7.24: 2.33
[7 empty] | М | 4.224 |  | 0 | 10.01 | [12 empty] | 0.8448 | 5.91: 0.8448; 7.14: 0.8448; 7.19: 0.8448; 7.24: 0.8448
1007 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 22 |  |  | 4.27 | 4.32 | 4.5 | 4.5 | 4.55 | 4.95 | [9 empty] | 0.98 | 5.91: 0.98; 7.14: 0.99; 7.19: 1; 7.24: 1
[7 empty] | М | 0.9055 |  | 0.05 | 4.27 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.1811 | 5.91: 0.1811; 7.14: 0.1811; 7.19: 0.1811; 7.24: 0.1811
1008 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  |  | 23 |  |  | 1.54 | 1.55 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.74 | [9 empty] | 0.34 | 5.91: 0.35; 7.14: 0.35; 7.19: 0.35; 7.24: 0.35
[7 empty] | М | 0.2117 |  | 0.01 | 1.54 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.04234 | 5.91: 0.04234; 7.14: 0.04234; 7.19: 0.04234; 7.24: 0.04234
1009 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 49.4 | 49.85 | 52.03 | 52.03 | 52.5 | 57.15 | [9 empty] | 11.28 | 5.91: 11.36; 7.14: 11.43; 7.19: 11.51; 7.24: 11.57
[7 empty] | М | 3.0223 |  | 0.45 | 49.4 |  | 0.47 | [10 empty] | 0.60446 | 5.91: 0.60446; 7.14: 0.60446; 7.19: 0.60446; 7.24: 0.60446
1010 | Ж3-60-41 | ТРУБЫ |  |  |  | 27 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [9 empty] | 0.02 | 5.91: 0.02; 7.14: 0.02; 7.19: 0.02
[7 empty] | М | 0.048 |  | 0 | 0.08 | [12 empty] | 0.0096 | 5.91: 0.0096; 7.14: 0.0096; 7.19: 0.0096; 7.24: 0.0096
1011 | Ж3-60-41 | ТРУБЫ МОНТАЖ ТРУБЫ ТТ18Х1,6ММ |  |  |  | 28 |  |  | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.15 | [9 empty] | 0.23 | 5.91: 0.23; 7.14: 0.23; 7.19: 0.23; 7.24: 0.23
[7 empty] | М | 0.0466 |  | 0.01 | 1.02 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.00932 | 5.91: 0.00932; 7.14: 0.00932; 7.19: 0.00932; 7.24: 0.00932
1012 | Ж3-60-41 | ТРУБЫ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  |  | 29,30 |  |  | 14.53 | 14.63 | 15.3 | 15.3 | 15.41 | 16.76 | [9 empty] | 3.31 | 5.91: 3.33; 7.14: 3.35; 7.19: 3.37; 7.24: 3.4
[7 empty] | М | 0.8585 |  | 0.1 | 14.53 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.1717 | 5.91: 0.1717; 7.14: 0.1717; 7.19: 0.1717; 7.24: 0.1717
1013 | Ж3-60-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖ ЛОТКОВ 35252 |  |  |  | 31,32,33,34,35,36,37 |  |  | 17.48 | 17.51 | 18.41 | 18.41 | 18.44 | 20.09 | [9 empty] | 3.96 | 5.91: 3.99; 7.14: 4.02; 7.19: 4.04; 7.24: 4.08
[7 empty] | М | 0.216 |  | 0.03 | 17.48 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.0432 | 5.91: 0.0432; 7.14: 0.0432; 7.19: 0.0432; 7.24: 0.0432
1014 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 38 |  |  | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | [9 empty] | 0.1 | 5.91: 0.1; 7.14: 0.1; 7.19: 0.1; 7.24: 0.1
[7 empty] | Т | 6e-05 |  | 0 | 0.41 | [12 empty] | 1.2e-05 | 5.91: 1.2e-05; 7.14: 1.2e-05; 7.19: 1.2e-05; 7.24: 1.2e-05
1015 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | 39 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | 0.03 | 5.91: 0.03; 7.14: 0.03; 7.19: 0.03; 7.24: 0.03
[7 empty] | Т | 6e-05 |  | 0 | 0.14 | [12 empty] | 1.2e-05 | 5.91: 1.2e-05; 7.14: 1.2e-05; 7.19: 1.2e-05; 7.24: 1.2e-05
1016 | Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  | 40 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [9 empty] | 0.01 | 5.91: 0.01; 7.14: 0.01; 7.19: 0.01
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 0 | 0.04 | [12 empty] | 0.2 | 5.91: 0.2; 7.14: 0.2; 7.19: 0.2; 7.24: 0.2
| смета 1.182. | 16.23-01 ССВ-С2 НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 3014.77 | 3031.7 | 3175.16 | 3175.16 | 3193 | 3662.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.22 | 1100.94 | 738.61 | 0 | 0 | 0
1017 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ТЕЛЕФИКАЦИЯ КОРОБКА ЭТАЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПЮРК.301241.016 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 117.66 | 117.66 | 123.92 | 123.92 | 123.92 | 142.15 | [10 empty] | 3.78: 70.76 | 42.73 | 28.66
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 117.66 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1018 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЮРК |  |  |  | 6 |  |  | 8.83 | 8.93 | 9.3 | 9.3 | 9.41 | 10.8 | [10 empty] | 3.78: 5.37 | 3.25 | 2.18
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.1 | 8.83 |  | 0.11 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1019 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ВОК В ТРУБЕ |  |  |  | 7,8 |  |  | 85.9 | 86.51 | 90.47 | 90.47 | 91.11 | 104.51 | [10 empty] | 3.78: 52.03 | 31.41 | 21.07
[7 empty] | М | 27.44 |  | 0.61 | 85.9 |  | 0.64 | [11 empty] | 3.78: 13.72 | 8.232 | 5.488
1020 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  |  | 9,10 |  |  | 339.16 | 341.27 | 357.2 | 357.2 | 359.42 | 412.3 | [10 empty] | 3.78: 205.23 | 123.93 | 83.14
[7 empty] | М | 19.6 |  | 2.11 | 339.16 |  | 2.22 | [11 empty] | 3.78: 9.8 | 5.88 | 3.92
1021 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 РАДИОФИКАЦИЯ УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК |  |  |  | 11,12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1022 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ТЕЛЕФИКАЦИЯ КОРОБКА ЭТАЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПЮРК.301241.016 |  |  |  | 13,14 |  |  | 117.66 | 117.66 | 123.92 | 123.92 | 123.92 | 142.15 | [10 empty] | 3.78: 70.76 | 42.73 | 28.66
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 117.66 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1023 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЮРК |  |  |  | 15 |  |  | 8.83 | 8.93 | 9.3 | 9.3 | 9.41 | 10.8 | [10 empty] | 3.78: 5.37 | 3.25 | 2.18
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.1 | 8.83 |  | 0.11 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1024 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ВОК В ТРУБЕ |  |  |  | 16,17 |  |  | 180.97 | 182.26 | 190.6 | 190.6 | 191.96 | 220.2 | [10 empty] | 3.78: 109.61 | 66.19 | 44.4
[7 empty] | М | 57.82 |  | 1.29 | 180.97 |  | 1.36 | [11 empty] | 3.78: 28.91 | 17.346 | 11.564
1025 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  |  | 18,19 |  |  | 813.96 | 819.02 | 857.26 | 857.26 | 862.59 | 989.51 | [10 empty] | 3.78: 492.54 | 297.42 | 199.55
[7 empty] | М | 47.04 |  | 5.06 | 813.96 |  | 5.33 | [11 empty] | 3.78: 23.52 | 14.112 | 9.408
1026 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 РАДИОФИКАЦИЯ УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК |  |  |  | 20,21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1027 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КОРОБКА ЭТАЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПЮРК.301241.016 |  |  |  | 22,23 |  |  | 117.66 | 117.66 | 123.92 | 123.92 | 123.92 | 142.15 | [10 empty] | 3.78: 70.76 | 42.73 | 28.66
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 117.66 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1028 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЮРК |  |  |  | 24 |  |  | 8.83 | 8.93 | 9.3 | 9.3 | 9.41 | 10.8 | [10 empty] | 3.78: 5.37 | 3.25 | 2.18
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.1 | 8.83 |  | 0.11 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1029 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ВОК В ТРУБЕ |  |  |  | 25,26 |  |  | 171.77 | 172.99 | 180.91 | 180.91 | 182.19 | 209 | [10 empty] | 3.78: 104.04 | 62.81 | 42.15
[7 empty] | М | 54.88 |  | 1.22 | 171.77 |  | 1.28 | [11 empty] | 3.78: 27.44 | 16.464 | 10.976
1030 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  |  | 27,28 |  |  | 763.12 | 767.87 | 803.72 | 803.72 | 808.72 | 927.7 | [10 empty] | 3.78: 461.77 | 278.84 | 187.09
[7 empty] | М | 44.1 |  | 4.75 | 763.12 |  | 5 | [11 empty] | 3.78: 22.05 | 13.23 | 8.82
1031 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 РАДИОФИКАЦИЯ УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК |  |  |  | 29,30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1032 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 СТЫКИ (МОНТАЖ И ИЗМЕРЕНИЕ) ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (ЛИСТ 1) |  |  |  | 31 |  |  | 231.95 | 233.36 | 244.29 | 244.29 | 245.78 | 281.93 | [10 empty] | 3.78: 140.35 | 84.74 | 56.84
[7 empty] | СТЫК | 14.652 |  | 1.41 | 231.95 |  | 1.49 | [11 empty] | 3.78: 7.326 | 4.3956 | 2.9304
1033 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПЕРЕКРЫТИЙ (ЛИСТ 1) |  |  |  | 32 |  |  | 37.38 | 37.48 | 39.37 | 39.37 | 39.48 | 45.28 | [10 empty] | 3.78: 22.53 | 13.61 | 9.14
[7 empty] | ШТ. | 0.6 |  | 0.1 | 37.38 |  | 0.11 | [11 empty] | 3.78: 0.3 | 0.18 | 0.12
1034 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 33 |  |  | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | [10 empty] | 3.78: 0.39 | 0.23 | 0.15
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.048 |  | 0 | 0.64 | [13 empty] | 3.78: 0.024 | 0.0144 | 0.0096
1035 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д=60ММ В ЖБ МОНОЛИТНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 34 |  |  | 1.8 | 1.81 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 2.19 | [10 empty] | 3.78: 1.09 | 0.66 | 0.44
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.06 |  | 0.01 | 1.8 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.03 | 0.018 | 0.012
1036 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ Д=60ММ |  |  |  | 35 |  |  | 7.76 | 7.82 | 8.17 | 8.17 | 8.23 | 9.44 | [10 empty] | 3.78: 4.7 | 2.84 | 1.9
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.24 |  | 0.06 | 7.76 |  | 0.06 | [11 empty] | 3.78: 0.12 | 0.072 | 0.048
1037 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ШТРАБЫ 25Х25 В СТЕНАХ |  |  |  | 36,37,38,39 |  |  | 0.89 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.09 | [10 empty] | 3.78: 0.55 | 0.32 | 0.22
[7 empty] | М | 0.18 |  | 0.01 | 0.89 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.78: 0.09 | 0.054 | 0.036
| смета 1.186. | 16.23-01 ПСПА-С3 НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 4528.93 | 4565.93 | 4769.88 | 4769.88 | 4808.85 | 5516.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.83 | 1658.07 | 1112.44 | 0 | 0 | 0
1038 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ППКПИУ А24/4) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1039 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ППКПИУ |  |  |  | 5,6 |  |  | 79.49 | 80.44 | 83.72 | 83.72 | 84.72 | 97.17 | [10 empty] | 3.78: 48.37 | 29.21 | 19.59
[7 empty] | ПРИБОР | 1 |  | 0.95 | 79.49 |  | 1 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1040 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  |  | 7 |  |  | 51.25 | 51.85 | 53.98 | 53.98 | 54.61 | 62.65 | [10 empty] | 3.78: 31.18 | 18.83 | 12.64
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.6 | 51.25 |  | 0.63 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1041 | Ж3-80-41 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ (БУН 3-12) |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1042 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ БУН |  |  |  | 9 |  |  | 51.25 | 51.85 | 53.98 | 53.98 | 54.61 | 62.65 | [10 empty] | 3.78: 31.18 | 18.83 | 12.64
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.6 | 51.25 |  | 0.63 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1043 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП-212-2 (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  |  | 10,11 |  |  | 438.79 | 442.26 | 462.13 | 462.13 | 465.78 | 534.3 | [10 empty] | 3.78: 265.96 | 160.6 | 107.74
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 3.47 | 438.79 |  | 3.65 | [11 empty] | 3.78: 3 | 1.8 | 1.2
1044 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  |  | 12,13 |  |  | 65.24 | 65.53 | 68.71 | 68.71 | 69.02 | 79.18 | [10 empty] | 3.78: 39.41 | 23.8 | 15.97
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.29 | 65.24 |  | 0.31 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1045 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 9АЧ |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1046 | Ж3-80-41 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ (РМ-24/3) |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1047 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ |  |  |  | 16 |  |  | 174.31 | 176.36 | 183.58 | 183.58 | 185.74 | 213.05 | [10 empty] | 3.78: 106.05 | 64.03 | 42.97
[7 empty] | ПЛАТА | 1 |  | 2.05 | 174.31 |  | 2.16 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1048 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 17,18,19,20,21 |  |  | 272.84 | 275.35 | 287.36 | 287.36 | 290 | 332.67 | [10 empty] | 3.78: 165.59 | 99.99 | 67.09
[7 empty] | М | 51.94 |  | 2.51 | 272.84 |  | 2.64 | [11 empty] | 3.78: 25.97 | 15.582 | 10.388
1049 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  |  | 22,23 |  |  | 287.03 | 288.92 | 302.3 | 302.3 | 304.29 | 349.06 | [10 empty] | 3.78: 173.75 | 104.92 | 70.39
[7 empty] | М | 46.56 |  | 1.89 | 287.03 |  | 1.99 | [11 empty] | 3.78: 23.28 | 13.968 | 9.312
1050 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. . АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ОПР3-12, ОПР-ТС 12 |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 134.46 | 134.99 | 141.61 | 141.61 | 142.17 | 163.09 | [10 empty] | 3.78: 81.19 | 49.01 | 32.89
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 3 |  | 0.53 | 134.46 |  | 0.56 | [11 empty] | 3.78: 1.5 | 0.9 | 0.6
1051 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. . АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 27,28,29,30 |  |  | 83.95 | 84.66 | 88.42 | 88.42 | 89.17 | 102.29 | [10 empty] | 3.78: 50.92 | 30.75 | 20.62
[7 empty] | М | 14.7 |  | 0.71 | 83.95 |  | 0.75 | [11 empty] | 3.78: 7.35 | 4.41 | 2.94
1052 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. . АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ЗОС-3М |  |  |  | 31,32 |  |  | 60.97 | 61.15 | 64.21 | 64.21 | 64.4 | 73.88 | [10 empty] | 3.78: 36.77 | 22.21 | 14.9
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1 |  | 0.18 | 60.97 |  | 0.19 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1053 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1054 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ППКПИУ |  |  |  | 34 |  |  | 79.49 | 80.44 | 83.72 | 83.72 | 84.72 | 97.17 | [10 empty] | 3.78: 48.37 | 29.21 | 19.59
[7 empty] | ПРИБОР | 1 |  | 0.95 | 79.49 |  | 1 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1055 | Ж3-80-41 | ОБЪЕКТОВЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР (УОО СПИ МОЛНИЯ) |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1056 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  |  | 36 |  |  | 51.25 | 51.85 | 53.98 | 53.98 | 54.61 | 62.65 | [10 empty] | 3.78: 31.18 | 18.83 | 12.64
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.6 | 51.25 |  | 0.63 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1057 | Ж3-80-41 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ (БУН 3-12) |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1058 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ БУН |  |  |  | 38 |  |  | 51.25 | 51.85 | 53.98 | 53.98 | 54.61 | 62.65 | [10 empty] | 3.78: 31.18 | 18.83 | 12.64
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.6 | 51.25 |  | 0.63 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1059 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП-212-2 (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  |  | 39,40 |  |  | 438.79 | 442.26 | 462.13 | 462.13 | 465.78 | 534.3 | [10 empty] | 3.78: 265.96 | 160.6 | 107.74
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 3.47 | 438.79 |  | 3.65 | [11 empty] | 3.78: 3 | 1.8 | 1.2
1060 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  |  | 41,42 |  |  | 65.24 | 65.53 | 68.71 | 68.71 | 69.02 | 79.18 | [10 empty] | 3.78: 39.41 | 23.8 | 15.97
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.29 | 65.24 |  | 0.31 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1061 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 9АЧ |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1062 | Ж3-80-41 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ (РМ-24/3) |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1063 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ |  |  |  | 45 |  |  | 174.31 | 176.36 | 183.58 | 183.58 | 185.74 | 213.05 | [10 empty] | 3.78: 106.05 | 64.03 | 42.97
[7 empty] | ПЛАТА | 1 |  | 2.05 | 174.31 |  | 2.16 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1064 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 46,47,48,49,50 |  |  | 323.66 | 326.65 | 340.88 | 340.88 | 344.03 | 394.65 | [10 empty] | 3.78: 196.44 | 118.62 | 79.59
[7 empty] | М | 61.74 |  | 2.99 | 323.66 |  | 3.15 | [11 empty] | 3.78: 30.87 | 18.522 | 12.348
1065 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  |  | 51,52 |  |  | 287.03 | 288.92 | 302.3 | 302.3 | 304.29 | 349.06 | [10 empty] | 3.78: 173.75 | 104.92 | 70.39
[7 empty] | М | 46.56 |  | 1.89 | 287.03 |  | 1.99 | [11 empty] | 3.78: 23.28 | 13.968 | 9.312
1066 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ОПР3-12, ОПР-ТС 12 |  |  |  | 53,54,55 |  |  | 134.46 | 134.99 | 141.61 | 141.61 | 142.17 | 163.09 | [10 empty] | 3.78: 81.19 | 49.01 | 32.89
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 3 |  | 0.53 | 134.46 |  | 0.56 | [11 empty] | 3.78: 1.5 | 0.9 | 0.6
1067 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 56,57,58,59 |  |  | 83.95 | 84.66 | 88.42 | 88.42 | 89.17 | 102.29 | [10 empty] | 3.78: 50.92 | 30.75 | 20.62
[7 empty] | М | 14.7 |  | 0.71 | 83.95 |  | 0.75 | [11 empty] | 3.78: 7.35 | 4.41 | 2.94
1068 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ЗОС-3М |  |  |  | 60,61 |  |  | 60.97 | 61.15 | 64.21 | 64.21 | 64.4 | 73.88 | [10 empty] | 3.78: 36.77 | 22.21 | 14.9
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1 |  | 0.18 | 60.97 |  | 0.19 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1069 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1070 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ППКПИУ |  |  |  | 63 |  |  | 79.49 | 80.44 | 83.72 | 83.72 | 84.72 | 97.17 | [10 empty] | 3.78: 48.37 | 29.21 | 19.59
[7 empty] | ПРИБОР | 1 |  | 0.95 | 79.49 |  | 1 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1071 | Ж3-80-41 | ОБЪЕКТОВЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР (УОО СПИ МОЛНИЯ) |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1072 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  |  | 65 |  |  | 51.25 | 51.85 | 53.98 | 53.98 | 54.61 | 62.65 | [10 empty] | 3.78: 31.18 | 18.83 | 12.64
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.6 | 51.25 |  | 0.63 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1073 | Ж3-80-41 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ (БУН 3-12) |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1074 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ БУН |  |  |  | 67 |  |  | 51.25 | 51.85 | 53.98 | 53.98 | 54.61 | 62.65 | [10 empty] | 3.78: 31.18 | 18.83 | 12.64
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.6 | 51.25 |  | 0.63 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1075 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП-212-2 (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  |  | 68,69 |  |  | 160.67 | 161.82 | 169.22 | 169.22 | 170.43 | 195.5 | [10 empty] | 3.78: 97.31 | 58.77 | 39.42
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 1.15 | 160.67 |  | 1.21 | [20 empty] | 0.6 | 0.4 | bar: 3.78
1076 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  |  | 70,71 |  |  | 65.24 | 65.53 | 68.71 | 68.71 | 69.02 | 79.18 | [10 empty] | 3.78: 39.41 | 23.8 | 15.97
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.29 | 65.24 |  | 0.31 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1077 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 9АЧ |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1078 | Ж3-80-41 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ (РМ-24/3) |  |  |  | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1079 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ |  |  |  | 74,75,76 |  |  | 187.57 | 189.62 | 197.55 | 197.55 | 199.71 | 229.09 | [10 empty] | 3.78: 114.04 | 68.86 | 46.19
[7 empty] | ПЛАТА | 1 |  | 2.05 | 187.57 |  | 2.16 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
1080 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 77,78,79 |  |  | 127.43 | 128.71 | 134.21 | 134.21 | 135.56 | 155.51 | [10 empty] | 3.78: 77.41 | 46.74 | 31.36
[7 empty] | М | 26.46 |  | 1.28 | 127.43 |  | 1.35 | [11 empty] | 3.78: 13.23 | 7.938 | 5.292
1081 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  |  | 80,81 |  |  | 119.62 | 120.41 | 125.98 | 125.98 | 126.81 | 145.46 | [10 empty] | 3.78: 72.4 | 43.72 | 29.34
[7 empty] | М | 19.4 |  | 0.79 | 119.62 |  | 0.83 | [11 empty] | 3.78: 9.7 | 5.82 | 3.88
1082 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ОПР3-12, ОПР-ТС 12 |  |  |  | 82,83,84 |  |  | 91.51 | 91.87 | 96.38 | 96.38 | 96.76 | 111 | [10 empty] | 3.78: 55.25 | 33.36 | 22.39
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 2 |  | 0.36 | 91.51 |  | 0.38 | [20 empty] | 0.6 | 0.4 | bar: 3.78
1083 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 85,86,87,88 |  |  | 83.95 | 84.66 | 88.42 | 88.42 | 89.17 | 102.29 | [10 empty] | 3.78: 50.92 | 30.75 | 20.62
[7 empty] | М | 14.7 |  | 0.71 | 83.95 |  | 0.75 | [11 empty] | 3.78: 7.35 | 4.41 | 2.94
1084 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ЗОС-3М |  |  |  | 89,90 |  |  | 60.97 | 61.15 | 64.21 | 64.21 | 64.4 | 73.88 | [10 empty] | 3.78: 36.77 | 22.21 | 14.9
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1 |  | 0.18 | 60.97 |  | 0.19 | [11 empty] | 3.78: 0.5 | 0.3 | 0.2
| объект 2. | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 508.43 | 510.59 | 535.46 | 535.46 | 537.7 | 577.72 |  |  |  |  | 23.09 | 40.86 | 21.51 | 81.83 | 60.58 | 81.34 | 5.91: 66.57; 7.14: 80.43; 7.19: 95.33; 7.24: 26.18
| смета 2.98. | 16.23-02 ЭС-С12 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 127.97 | 128.81 | 134.76 | 134.76 | 135.64 | 148.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.73 | 44.33 | 52.99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОРИДОРАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ РУ НАПР. 10 И 0,4КВ (В КОМПЛЕКТЕ П.1.1-1.1.6) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1086 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. МОНТАЖ БЛОЧНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНО С П.1.1-1.6 |  |  |  | 5 |  |  | 31.63 | 31.75 | 33.31 | 33.31 | 33.44 | 36.49 | [10 empty] | 5.91: 9.05; 7.14: 10.92; 7.19: 12.83; 7.24: 3.69
[7 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.012 |  | 0.12 | 31.63 |  | 0.13 | [11 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1087 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМГ33-630/10 |  |  |  | 6 |  |  | 49.51 | 49.84 | 52.14 | 52.14 | 52.49 | 57.26 | [10 empty] | 5.91: 14.19; 7.14: 17.14; 7.19: 20.14; 7.24: 5.79
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.33 | 49.51 |  | 0.35 | [11 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1088 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (КРУ 10КВ) |  |  |  | 7 |  |  | 2.34 | 2.36 | 2.46 | 2.46 | 2.48 | 2.73 | [10 empty] | 5.91: 0.68; 7.14: 0.82; 7.19: 0.95; 7.24: 0.28
[7 empty] | ЖИЛ | 0.144 |  | 0.02 | 2.34 |  | 0.02 | [11 empty] | 5.91: 0.036; 7.14: 0.0432; 7.19: 0.0504; 7.24: 0.0144
1089 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 (КРУ 10КВ) |  |  |  | 8 |  |  | 3.55 | 3.59 | 3.74 | 3.74 | 3.78 | 4.13 | [10 empty] | 5.91: 1.03; 7.14: 1.23; 7.19: 1.46; 7.24: 0.41
[7 empty] | ЖИЛ | 0.144 |  | 0.04 | 3.55 |  | 0.04 | [11 empty] | 5.91: 0.036; 7.14: 0.0432; 7.19: 0.0504; 7.24: 0.0144
1090 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 185 ММ2 (КРУ 10КВ) |  |  |  | 9 |  |  | 2.22 | 2.24 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.58 | [10 empty] | 5.91: 0.65; 7.14: 0.77; 7.19: 0.91; 7.24: 0.25
[7 empty] | ЖИЛ | 0.072 |  | 0.02 | 2.22 |  | 0.02 | [11 empty] | 5.91: 0.018; 7.14: 0.0216; 7.19: 0.0252; 7.24: 0.0072
1091 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 (КРУ 0,4КВ) |  |  |  | 10 |  |  | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | [10 empty] | 5.91: 0.12; 7.14: 0.14; 7.19: 0.16; 7.24: 0.04
[7 empty] | ЖИЛ | 0.072 |  | 0 | 0.41 | [13 empty] | 5.91: 0.018; 7.14: 0.0216; 7.19: 0.0252; 7.24: 0.0072
1092 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КРУ 0,4КВ) |  |  |  | 11 |  |  | 2.26 | 2.28 | 2.38 | 2.38 | 2.4 | 2.62 | [10 empty] | 5.91: 0.66; 7.14: 0.78; 7.19: 0.92; 7.24: 0.26
[7 empty] | ЖИЛ | 0.192 |  | 0.02 | 2.26 |  | 0.02 | [11 empty] | 5.91: 0.048; 7.14: 0.0576; 7.19: 0.0672; 7.24: 0.0192
1093 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 185 ММ2 (КРУ 0,4КВ) |  |  |  | 12 |  |  | 23.76 | 24 | 25.02 | 25.02 | 25.27 | 27.59 | [10 empty] | 5.91: 6.84; 7.14: 8.26; 7.19: 9.7; 7.24: 2.79
[7 empty] | ЖИЛ | 0.768 |  | 0.24 | 23.76 |  | 0.25 | [11 empty] | 5.91: 0.192; 7.14: 0.2304; 7.19: 0.2688; 7.24: 0.0768
1094 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 (ЩУР-08-Н-21У3) |  |  |  | 13 |  |  | 3.41 | 3.44 | 3.59 | 3.59 | 3.62 | 3.96 | [10 empty] | 5.91: 0.98; 7.14: 1.19; 7.19: 1.39; 7.24: 0.4
[7 empty] | ЖИЛ | 0.576 |  | 0.03 | 3.41 |  | 0.03 | [11 empty] | 5.91: 0.144; 7.14: 0.1728; 7.19: 0.2016; 7.24: 0.0576
1095 | Ж3-40-22 | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭС.СО Л.1-2 П.2) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1096 | Ж3-40-22 | ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ 10КВ |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1097 | Ж3-40-22 | УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 10КВ |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1098 | Ж3-40-22 | КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 10КВ |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1099 | Ж3-40-22 | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1100 | Ж3-40-22 | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОТЫ |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1101 | Ж3-40-22 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ СУХОЙ ХИМИЧЕСКИЙ |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.048 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.012; 7.14: 0.0144; 7.19: 0.0168; 7.24: 0.0048
1102 | Ж3-40-22 | ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ РУНН-0,4КВ |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1103 | Ж3-40-22 | ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ РУНН-10КВ |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1104 | Ж3-40-22 | ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.048 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.012; 7.14: 0.0144; 7.19: 0.0168; 7.24: 0.0048
1105 | Ж3-40-22 | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДСТАВКИ |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.036 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.009; 7.14: 0.0108; 7.19: 0.0126; 7.24: 0.0036
1106 | Ж3-40-22 | ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.036 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.009; 7.14: 0.0108; 7.19: 0.0126; 7.24: 0.0036
1107 | Ж3-40-22 | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИК 0,75Х0,75СМ |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.12 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.03; 7.14: 0.036; 7.19: 0.042; 7.24: 0.012
1108 | Ж3-40-22 | ЯЩИК ПОЖАРНЫЙ 800Х600Х600ММ С ПЕСКОМ, С СОВКОМ, С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1109 | Ж3-40-22 | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭС.СО Л.1-2 П.2) ПЕСОК |  |  |  | 27 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | [10 empty] | 5.91: 0.04; 7.14: 0.05; 7.19: 0.05; 7.24: 0.02
[7 empty] | М3 | 0.012 |  | 0 | 0.14 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1110 | Ж3-40-21 | ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ 10/0,4КВ (ЭС Л.7, ЭС.СО Л.2 П.3) УКЛАДКА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ |  |  |  | 28,29,30,31 |  |  | 8.16 | 8.18 | 8.59 | 8.59 | 8.61 | 9.39 | [10 empty] | 5.91: 2.33; 7.14: 2.82; 7.19: 4.24
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.000528 |  | 0.02 | 8.16 |  | 0.02 | [11 empty] | 5.91: 0.000132; 7.14: 0.0001584; 7.19: 0.0001848; 7.24: 5.28e-05
1111 | Ж3-40-21 | ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ 10/0,4КВ (ЭС Л.7, ЭС.СО Л.2 П.3) ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ М150 ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ТРУБАМИ И СТЕНКОЙ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 32,33 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | [10 empty] | 5.91: 0.1; 7.14: 0.12; 7.19: 0.14; 7.24: 0.04
[7 empty] | М3 | 0.0012 |  | 0 | 0.34 | [13 empty] | 5.91: 0.0003; 7.14: 0.00036; 7.19: 0.00042; 7.24: 0.00012
1112 | Ж3-40-21 | ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ 10/0,4КВ (ЭС Л.7, ЭС.СО Л.2 П.3) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ МБПР В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВКЕ |  |  |  | 34 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [10 empty] | 5.91: 0.06; 7.14: 0.09; 7.19: 0.1; 7.24: 0.03
[7 empty] | М2 | 0.0112 |  | 0 | 0.24 | [13 empty] | 5.91: 0.0028; 7.14: 0.00336; 7.19: 0.00392; 7.24: 0.00112
| смета 2.102. | 16.23-02 ТЛМ-С2 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 104.16 | 104.81 | 109.7 | 109.7 | 110.38 | 120.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 36.1 | 42.34 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | Ж3-60-82 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЛМ.СО Л.1) ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-20/А2П (MPS-50) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | [10 empty] | 5.91: 0.16; 7.14: 0.2; 7.19: 0.23; 7.24: 0.07
[7 empty] | ШТ | 0.048 |  | 0 | 0.56 | [13 empty] | 5.91: 0.012; 7.14: 0.0144; 7.19: 0.0168; 7.24: 0.0048
1114 | Ж3-60-82 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ИО-102-20/А2П |  |  |  | 5 |  |  | 0.98 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.15 | [10 empty] | 5.91: 0.29; 7.14: 0.35; 7.19: 0.4; 7.24: 0.11
[7 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.048 |  | 0.02 | 0.98 |  | 0.02 | [11 empty] | 5.91: 0.012; 7.14: 0.0144; 7.19: 0.0168; 7.24: 0.0048
1115 | Ж3-60-82 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ИК-ДЕТЕКТОРА |  |  |  | 6,7 |  |  | 2.4 | 2.41 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.77 | [10 empty] | 5.91: 0.68; 7.14: 0.83; 7.19: 0.98; 7.24: 0.28
[7 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.024 |  | 0.01 | 2.4 |  | 0.01 | [11 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1116 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) КОММУТАТОР EDS-405A-SS-SC-T MOXA |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1117 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ КОММУТАТОРА |  |  |  | 9 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | [10 empty] | 5.91: 0.12; 7.14: 0.14; 7.19: 0.16; 7.24: 0.04
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.4 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1118 | Ж3-60-82 | БЛОК ПИТАНИЯ ВИП100-220AC24TS |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1119 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  |  |  | 11 |  |  | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.09 | [10 empty] | 5.91: 0.27; 7.14: 0.33; 7.19: 0.38; 7.24: 0.11
[7 empty] | БЛОК | 0.024 |  | 0.01 | 0.96 |  | 0.01 | [11 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1120 | Ж3-60-82 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ РАСПАЕЧНЫЙ 19, 1U, 24 ПОРТА |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1121 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ КРОССА ОПТИЧЕСКОГО |  |  |  | 13 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | [10 empty] | 5.91: 0.12; 7.14: 0.14; 7.19: 0.16; 7.24: 0.04
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.4 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1122 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ПАТЧ-КОРДОВ |  |  |  | 14,15,16,17 |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | [10 empty] | 5.91: 0.12; 7.14: 0.15; 7.19: 0.18; 7.24: 0.06
[7 empty] | ПЕРЕМЫЧЕК | 0.036 |  | 0 | 0.43 | [13 empty] | 5.91: 0.009; 7.14: 0.0108; 7.19: 0.0126; 7.24: 0.0036
1123 | Ж3-60-82 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ (16.23-ТЛМ.Н1 Л.1-4; ТЛМ.СО Л.1) ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (СОСТАВ СМ. ТЛМ.Н1) |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1124 | Ж3-60-82 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ (16.23-ТЛМ.Н1 Л.1-4; ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ШКАФА |  |  |  | 19 |  |  | 2.47 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.63 | 2.87 | [10 empty] | 5.91: 0.71; 7.14: 0.86; 7.19: 1.01; 7.24: 0.29
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.03 | 2.47 |  | 0.03 | [11 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
1125 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) |  |  |  | 20 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 5.91: 0.03; 7.14: 0.03; 7.19: 0.04; 7.24: 0.01
[7 empty] | М | 0.06 |  | 0 | 0.1 | [13 empty] | 5.91: 0.015; 7.14: 0.018; 7.19: 0.021; 7.24: 0.006
1126 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) МОНТАЖ ИЗОЛЯТОРА ПУГВНГ-LS 4 |  |  |  | 21 |  |  | 0.89 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.02 | [10 empty] | 5.91: 0.26; 7.14: 0.3; 7.19: 0.36; 7.24: 0.1
[7 empty] | М | 0.0582 |  | 0.01 | 0.89 |  | 0.01 | [11 empty] | 5.91: 0.01455; 7.14: 0.01746; 7.19: 0.02037; 7.24: 0.00582
1127 | Ж3-60-81 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28 |  |  | 20.66 | 20.66 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 23.75 | [10 empty] | 5.91: 5.88; 7.14: 7.11; 7.19: 8.35; 7.24: 2.41
[7 empty] | М | 4.128 |  | 0 | 20.66 | [13 empty] | 5.91: 1.032; 7.14: 1.2384; 7.19: 1.4448; 7.24: 0.4128
1128 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 29 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [10 empty] | 5.91: 0.03; 7.14: 0.04; 7.19: 0.04; 7.24: 0.01
[7 empty] | М | 0.024 |  | 0 | 0.11 | [13 empty] | 5.91: 0.006; 7.14: 0.0072; 7.19: 0.0084; 7.24: 0.0024
1129 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  |  | 30 |  |  | 18.1 | 18.29 | 19.06 | 19.06 | 19.26 | 21.03 | [10 empty] | 5.91: 5.21; 7.14: 6.3; 7.19: 7.39; 7.24: 2.13
[7 empty] | М | 2.472 |  | 0.19 | 18.1 |  | 0.2 | [11 empty] | 5.91: 0.618; 7.14: 0.7416; 7.19: 0.8652; 7.24: 0.2472
1130 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 31,32,33,34 |  |  | 28.22 | 28.45 | 29.72 | 29.72 | 29.96 | 32.68 | [10 empty] | 5.91: 8.09; 7.14: 9.79; 7.19: 11.49; 7.24: 3.31
[7 empty] | М | 1.5494 |  | 0.23 | 28.22 |  | 0.24 | [11 empty] | 5.91: 0.38735; 7.14: 0.46482; 7.19: 0.54229; 7.24: 0.15494
1131 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ |  |  |  | 35 |  |  | 12.34 | 12.48 | 13 | 13 | 13.15 | 14.36 | [10 empty] | 5.91: 3.55; 7.14: 4.3; 7.19: 5.05; 7.24: 1.46
[7 empty] | КОНЦОВ | 3.6 |  | 0.14 | 12.34 |  | 0.15 | [11 empty] | 5.91: 0.9; 7.14: 1.08; 7.19: 1.26; 7.24: 0.36
1132 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ-222 |  |  |  | 36 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | [10 empty] | 5.91: 0.08; 7.14: 0.1; 7.19: 0.11; 7.24: 0.03
[7 empty] | ШТ | 0.048 |  | 0 | 0.28 | [13 empty] | 5.91: 0.012; 7.14: 0.0144; 7.19: 0.0168; 7.24: 0.0048
1133 | Ж3-60-81 | ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50Х3000 35020 |  |  |  | 37,38 |  |  | 9.47 | 9.47 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 10.88 | [10 empty] | 5.91: 2.69; 7.14: 3.26; 7.19: 3.83; 7.24: 1.1
[7 empty] | М | 0.324 |  | 0 | 9.47 | [13 empty] | 5.91: 0.081; 7.14: 0.0972; 7.19: 0.1134; 7.24: 0.0324
1134 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) МОНТАЖ ЛОТКОВ 35020 С КРЫШКОЙ 35520 |  |  |  | 39 |  |  | 1.32 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.53 | [10 empty] | 5.91: 0.38; 7.14: 0.46; 7.19: 0.54; 7.24: 0.15
[7 empty] | Т | 0.000421 |  | 0.01 | 1.32 |  | 0.01 | [11 empty] | 5.91: 0.00010525; 7.14: 0.0001263; 7.19: 0.00014735; 7.24: 4.21e-05
1135 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ |  |  |  | 40,41,42,43 |  |  | 3.17 | 3.17 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.64 | [10 empty] | 5.91: 0.91; 7.14: 1.09; 7.19: 1.28; 7.24: 0.36
[7 empty] | М | 0.0233 |  | 0 | 3.17 | [13 empty] | 5.91: 0.005825; 7.14: 0.00699; 7.19: 0.008155; 7.24: 0.00233
1136 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) МОНТАЖ КРОНШТЕЙНА КН-81 |  |  |  | 44,45 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | [10 empty] | 5.91: 0.26; 7.14: 0.32; 7.19: 0.36; 7.24: 0.11
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.9 | [13 empty] | 5.91: 0.003; 7.14: 0.0036; 7.19: 0.0042; 7.24: 0.0012
| смета 2.154. | 16.23-02 АС-С49 (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОТМОСТКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) | [6 empty] | 276.3 | 276.97 | 291 | 291 | 291.68 | 309.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 40.86 | 21.51 | 81.83 | 60.58 | 81.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | Ж2-10-10 | КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 12.41 | 12.47 | 13.07 | 13.07 | 13.13 | 13.71 |  |  |  |  | 5.44 | 2.74 | 2.76 | 2.77
[7 empty] | М3 | 4.17 |  | 0.06 | 12.41 |  | 0.06 | [5 empty] | 1.668 | 0.834 | 0.834 | 0.834
1138 | Ж2-10-10 | КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 5 |  |  | 38.86 | 38.86 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 42.82 |  |  |  |  | 16.98 | 8.56 | 8.62 | 8.66
[7 empty] | Т | 7.8393 |  | 0 | 38.86 | [7 empty] | 3.1357 | 1.5679 | 1.5679 | 1.5679
1139 | Ж2-10-10 | КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 6 |  |  | 1.52 | 1.54 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.68 |  |  |  |  | 0.67 | 0.33 | 0.34 | 0.34
[7 empty] | М3 | 4.17 |  | 0.02 | 1.52 |  | 0.02 | [5 empty] | 1.668 | 0.834 | 0.834 | 0.834
1140 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАМЕНА ГРУНТА В ЗОНЕ ВСКРЫТИЯ СПОРАДИЧЕСКИХ ВОД УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.1,5М (ЗАМЕНА В ЗОНЕ ВСКРЫТИЯ СПОРАДИЧЕСКИХ ВОД) (КР Л.2 ПРИМ.1) |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 52.85 | 53.03 | 55.66 | 55.66 | 55.85 | 59.61 | [7 empty] | 17.75 | 17.87 | 23.99
[7 empty] | М3 | 0.5382 |  | 0.18 | 52.85 |  | 0.19 | [8 empty] | 0.16146 | 0.16146 | 0.21528
1141 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ (ЗАМЕНА В ЗОНЕ ВСКРЫТИЯ СПОРАДИЧЕСКИХ ВОД) (КР Л.2 ПРИМ.1) |  |  |  | 10,11 |  |  | 40.99 | 41.02 | 43.17 | 43.17 | 43.2 | 46.11 | [7 empty] | 13.73 | 13.82 | 18.56
[7 empty] | М3 | 1.141 |  | 0.03 | 40.99 |  | 0.03 | [8 empty] | 0.3423 | 0.3423 | 0.4564
1142 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОСНОВАНИЕ БКТПБ УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.200ММ (ОСНОВАНИЕ БКТПБ) (ПО ПОС; КР Л.3 СЕЧЕНИЕ 1-1) |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 13.88 | 13.93 | 14.62 | 14.62 | 14.67 | 15.66 | [7 empty] | 4.67 | 4.7 | 6.29
[7 empty] | М3 | 0.14352 |  | 0.05 | 13.88 |  | 0.05 | [8 empty] | 0.043056 | 0.043056 | 0.057408
1143 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УСТРОЙСТВО СЛОЯ ПЕСКА ТОЛЩ.50ММ (ОСНОВАНИЕ БКТПБ) (ПО ПОС; КР Л.3 СЕЧЕНИЕ 1-1) |  |  |  | 15,16 |  |  | 2.98 | 2.99 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 3.35 | [7 empty] | 1 | 1 | 1.35
[7 empty] | М3 | 0.03588 |  | 0.01 | 2.98 |  | 0.01 | [8 empty] | 0.010764 | 0.010764 | 0.014352
1144 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ (КР Л.3 ПРИМ.3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 57.73 | 57.73 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 64.89 | [7 empty] | 19.32 | 19.45 | 26.12
[7 empty] | М3 | 1.728 |  | 0 | 57.73 | [10 empty] | 0.5184 | 0.5184 | 0.6912
1145 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТОЙ (70%) (ПОС) |  |  |  | 20 |  |  | 5.45 | 5.5 | 5.74 | 5.74 | 5.79 | 6.18 | [7 empty] | 1.84 | 1.85 | 2.49
[7 empty] | М3 | 1.2093 |  | 0.05 | 5.45 |  | 0.05 | [8 empty] | 0.36279 | 0.36279 | 0.48372
1146 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОНТАМБОВКАМИ (30%) (ПОС) |  |  |  | 21 |  |  | 5.58 | 5.62 | 5.88 | 5.88 | 5.92 | 6.3 | [7 empty] | 1.87 | 1.89 | 2.54
[7 empty] | М3 | 0.5183 |  | 0.04 | 5.58 |  | 0.04 | [8 empty] | 0.15549 | 0.15549 | 0.20732
1147 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ |  |  |  | 22 |  |  | 2.92 | 2.94 | 3.08 | 3.08 | 3.1 | 3.25 | [5 empty] | 1.94 | 0.65 | 0.66
[7 empty] | М3 | 0.0549 |  | 0.02 | 2.92 |  | 0.02 | [6 empty] | 0.03294 | 0.01098 | 0.01098
1148 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ |  |  |  | 23 |  |  | 9.41 | 9.47 | 9.91 | 9.91 | 9.97 | 10.46 | [5 empty] | 6.26 | 2.09 | 2.11
[7 empty] | М3 | 0.04572 |  | 0.06 | 9.41 |  | 0.06 | [6 empty] | 0.027432 | 0.009144 | 0.009144
1149 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  |  | 24 |  |  | 6.82 | 6.83 | 7.18 | 7.18 | 7.19 | 7.55 | [5 empty] | 4.51 | 1.51 | 1.53
[7 empty] | М2 | 0.3048 |  | 0.01 | 6.82 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.18288 | 0.06096 | 0.06096
1150 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 25,26 |  |  | 11.3 | 11.38 | 11.9 | 11.9 | 11.98 | 12.57 | [5 empty] | 7.51 | 2.52 | 2.54
[7 empty] | М | 0.3048 |  | 0.08 | 11.3 |  | 0.08 | [6 empty] | 0.18288 | 0.06096 | 0.06096
1151 | Ж2-90-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР Л.3 ПРИМ.2) ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МБПХ ПО ГРУНТОВКЕ |  |  |  | 27 |  |  | 13.6 | 13.66 | 14.32 | 14.32 | 14.38 | 15.07 | [5 empty] | 9.01 | 3.02 | 3.04
[7 empty] | М2 | 0.5974 |  | 0.06 | 13.6 |  | 0.06 | [6 empty] | 0.35844 | 0.11948 | 0.11948
| объект 3. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 254.32 | 254.93 | 267.84 | 267.84 | 268.49 | 270.45 | 270.45
| смета 3.26. | 16.23-ГП-С14 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 238.65 | 239.22 | 251.34 | 251.34 | 251.95 | 253.79 | 253.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 20.39 | 20.56 | 21.47 | 21.47 | 21.65 | 21.81 | 21.81
[7 empty] | М3 | 0.673 |  | 0.17 | 20.39 |  | 0.18 |  | 0.673
1153 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ |  |  |  | 6 |  |  | 19.06 | 19.21 | 20.07 | 20.07 | 20.23 | 20.38 | 20.38
[7 empty] | М3 | 0.6288 |  | 0.15 | 19.06 |  | 0.16 |  | 0.6288
1154 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ ПАГ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  |  | 7 |  |  | 14.21 | 14.32 | 14.97 | 14.97 | 15.09 | 15.2 | 15.2
[7 empty] | М3 | 0.6426 |  | 0.11 | 14.21 |  | 0.12 |  | 0.6426
1155 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ВОЗВРАТ ПЛИТ ПАГ |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М2 | 4.284 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.284
1156 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  | 9 |  |  | 13.16 | 13.27 | 13.86 | 13.86 | 13.98 | 14.08 | 14.08
[7 empty] | М3 | 0.4341 |  | 0.11 | 13.16 |  | 0.12 |  | 0.4341
1157 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | 10 |  |  | 7.96 | 7.99 | 8.38 | 8.38 | 8.41 | 8.47 | 8.47
[7 empty] | М3 | 1.7358 |  | 0.03 | 7.96 |  | 0.03 |  | 1.7358
1158 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ОТВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА (27 КМ) |  |  |  | 11 |  |  | 16.02 | 16.02 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.99 | 16.99
[7 empty] | Т | 1.4132 |  | 0 | 16.02 |  |  |  | 1.4132
1159 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ТАРИФ НА ПРИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА |  |  |  | 12 |  |  | 42.4 | 42.4 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.99 | 44.99
[7 empty] | Т | 1.4132 |  | 0 | 42.4 |  |  |  | 1.4132
1160 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ОТВОЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  |  | 13 |  |  | 28.93 | 28.93 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.69 | 30.69
[7 empty] | Т | 2.5508 |  | 0 | 28.93 |  |  |  | 2.5508
1161 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  |  | 14 |  |  | 76.52 | 76.52 | 80.59 | 80.59 | 80.59 | 81.18 | 81.18
[7 empty] | Т | 2.5508 |  | 0 | 76.52 |  |  |  | 2.5508
| смета 3.27. | 16.23-ГП-С15 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 15.67 | 15.71 | 16.5 | 16.5 | 16.54 | 16.66 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23
[7 empty] | М3 | 1.416 |  | 0.01 | 1.15 |  | 0.01 |  | 1.416
1163 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 6 |  |  | 4.4 | 4.43 | 4.63 | 4.63 | 4.66 | 4.69 | 4.69
[7 empty] | М3 | 1.416 |  | 0.03 | 4.4 |  | 0.03 |  | 1.416
1164 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПЕРЕВОЗКА ДО 13 КМ |  |  |  | 7 |  |  | 10.12 | 10.12 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.74 | 10.74
[7 empty] | Т | 1.6992 |  | 0 | 10.12 |  |  |  | 1.6992
| объект 4. | СЕТИ СВЯЗИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 44.56 | 44.87 | 46.93 | 46.93 | 47.24 | 52.8 | [10 empty] | 7.29: 17.31; 7.34: 17.42; 7.39: 18.07
| смета 4.106. | 16.23 ССН-С2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 44.56 | 44.87 | 46.93 | 46.93 | 47.24 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 17.42 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 13,5М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ТК-1, ТК-2) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | [10 empty] | 7.29: 0.04; 7.34: 0.04; 7.39: 0.05
[7 empty] | М3 | 0.033 |  | 0 | 0.11 | [13 empty] | 7.29: 0.01089; 7.34: 0.01089; 7.39: 0.01122
1166 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ТК-1, ТК-2) |  |  |  | 7 |  |  | 0.76 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.88 | [10 empty] | 7.29: 0.29; 7.34: 0.29; 7.39: 0.3
[7 empty] | М3 | 0.0144 |  | 0.01 | 0.76 |  | 0.01 | [11 empty] | 7.29: 0.004752; 7.34: 0.004752; 7.39: 0.004896
1167 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.003 |  | 0 | 0.01 | [13 empty] | 7.29: 0.00099; 7.34: 0.00099; 7.39: 0.00102
1168 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 9 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | [10 empty] | 7.29: 0.01; 7.34: 0.01; 7.39: 0.01
[7 empty] | Т | 0.00588 |  | 0 | 0.04 | [13 empty] | 7.29: 0.0019404; 7.34: 0.0019404; 7.39: 0.0019992
1169 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.003 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 7.29: 0.00099; 7.34: 0.00099; 7.39: 0.00102
1170 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 11 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.031 |  | 0 | 0.01 | [13 empty] | 7.29: 0.01023; 7.34: 0.01023; 7.39: 0.01054
1171 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 12 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | [10 empty] | 7.29: 0.13; 7.34: 0.13; 7.39: 0.14
[7 empty] | М3 | 0.0311 |  | 0 | 0.34 | [13 empty] | 7.29: 0.010263; 7.34: 0.010263; 7.39: 0.010574
1172 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 13 |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | [10 empty] | 7.29: 0.19; 7.34: 0.19; 7.39: 0.19
[7 empty] | М3 | 0.0133 |  | 0 | 0.47 | [13 empty] | 7.29: 0.004389; 7.34: 0.004389; 7.39: 0.004522
1173 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 3.98 | 4 | 4.19 | 4.19 | 4.21 | 4.7 | [10 empty] | 7.29: 1.54; 7.34: 1.55; 7.39: 1.61
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.000228 |  | 0.02 | 3.98 |  | 0.02 | [11 empty] | 7.29: 7.524e-05; 7.34: 7.524e-05; 7.39: 7.752e-05
1174 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ 300Х150ММ, 150Х150ММ |  |  |  | 17 |  |  | 1.68 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.97 | [10 empty] | 7.29: 0.64; 7.34: 0.65; 7.39: 0.68
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.024 |  | 0.01 | 1.68 |  | 0.01 | [11 empty] | 7.29: 0.00792; 7.34: 0.00792; 7.39: 0.00816
1175 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-12 В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 18,19 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | [10 empty] | 7.29: 0.1; 7.34: 0.1; 7.39: 0.1
[7 empty] | КМ | 0.00012 |  | 0 | 0.26 | [13 empty] | 7.29: 3.96e-05; 7.34: 3.96e-05; 7.39: 4.08e-05
1176 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-12 В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 20 |  |  | 8.47 | 8.56 | 8.92 | 8.92 | 9.01 | 10.08 | [10 empty] | 7.29: 3.3; 7.34: 3.32; 7.39: 3.46
[7 empty] | КМ | 0.0021 |  | 0.09 | 8.47 |  | 0.09 | [11 empty] | 7.29: 0.000693; 7.34: 0.000693; 7.39: 0.000714
1177 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ПО ЗДАНИЮ |  |  |  | 21 |  |  | 5.71 | 5.76 | 6.01 | 6.01 | 6.06 | 6.78 | [10 empty] | 7.29: 2.22; 7.34: 2.24; 7.39: 2.32
[7 empty] | М | 0.36 |  | 0.05 | 5.71 |  | 0.05 | [11 empty] | 7.29: 0.1188; 7.34: 0.1188; 7.39: 0.1224
1178 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ |  |  |  | 22 |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | [10 empty] | 7.29: 0.12; 7.34: 0.12; 7.39: 0.12
[7 empty] | КОНЕЦ | 0.024 |  | 0 | 0.31 | [13 empty] | 7.29: 0.00792; 7.34: 0.00792; 7.39: 0.00816
1179 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ |  |  |  | 23 |  |  | 3.36 | 3.38 | 3.54 | 3.54 | 3.56 | 3.99 | [10 empty] | 7.29: 1.31; 7.34: 1.32; 7.39: 1.36
[7 empty] | ВОЛОКНА | 0.096 |  | 0.02 | 3.36 |  | 0.02 | [11 empty] | 7.29: 0.03168; 7.34: 0.03168; 7.39: 0.03264
1180 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х (ДО ВОК-12) |  |  |  | 24 |  |  | 5.86 | 5.89 | 6.17 | 6.17 | 6.2 | 6.95 | [10 empty] | 7.29: 2.28; 7.34: 2.29; 7.39: 2.38
[7 empty] | ВОЛОКНО | 0.192 |  | 0.03 | 5.86 |  | 0.03 | [11 empty] | 7.29: 0.06336; 7.34: 0.06336; 7.39: 0.06528
1181 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ТРАНЗИТНЫМ КОЛОДЦАМ |  |  |  | 25 |  |  | 1.52 | 1.54 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.82 | [10 empty] | 7.29: 0.6; 7.34: 0.6; 7.39: 0.62
[7 empty] | КОЛОДЕЦ | 0.06 |  | 0.02 | 1.52 |  | 0.02 | [11 empty] | 7.29: 0.0198; 7.34: 0.0198; 7.39: 0.0204
1182 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ВОК-12 |  |  |  | 26 |  |  | 6.06 | 6.11 | 6.38 | 6.38 | 6.43 | 7.22 | [10 empty] | 7.29: 2.37; 7.34: 2.38; 7.39: 2.47
[7 empty] | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 0.012 |  | 0.05 | 6.06 |  | 0.05 | [11 empty] | 7.29: 0.00396; 7.34: 0.00396; 7.39: 0.00408
1183 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ВОК-12 |  |  |  | 27 |  |  | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.79 | [10 empty] | 7.29: 0.26; 7.34: 0.26; 7.39: 0.27
[7 empty] | УЧАСТОК | 0.012 |  | 0.01 | 0.67 |  | 0.01 | [11 empty] | 7.29: 0.00396; 7.34: 0.00396; 7.39: 0.00408
1184 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-921-1 (ДО ВОК-12) |  |  |  | 28,29,30,31 |  |  | 4.94 | 4.94 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.83 | [10 empty] | 7.29: 1.91; 7.34: 1.93; 7.39: 1.99
[7 empty] | ВОЛОКНО | 0.096 |  | 0 | 4.94 | [13 empty] | 7.29: 0.03168; 7.34: 0.03168; 7.39: 0.03264
| объект 5. | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 684.7 | 686.97 | 721.15 | 721.15 | 723.5 | 807.07 | [10 empty] | 78.22 | 78.76 | 79.33 | 79.87 | 80.45 | 80.99 | 81.55 | 82.08 | 82.62 | 83.2
| смета 5.62. | 16.23-НВК-С4 ПРОКЛАДКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1, ВОДОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10 (БЕЗ НДС) | [6 empty] | 684.7 | 686.97 | 721.15 | 721.15 | 723.5 | 807.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 78.76 | 79.33 | 79.87 | 80.45 | 80.99 | 81.55 | 82.08 | 82.62 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 12.91 | 12.97 | 13.6 | 13.6 | 13.66 | 15.25 | [10 empty] | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57
[7 empty] | М3 | 4.63 |  | 0.06 | 12.91 |  | 0.06 | [11 empty] | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463
1186 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  |  | 5 |  |  | 22.88 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 24.33 | 27.17 | [10 empty] | 2.63 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.71 | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 2.78 | 2.8
[7 empty] | М3 | 0.3566 |  | 0.22 | 22.88 |  | 0.23 | [11 empty] | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566 | 0.03566
1187 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ШУРФОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 6 |  |  | 16.78 | 16.93 | 17.67 | 17.67 | 17.83 | 19.93 | [10 empty] | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.05
[7 empty] | М3 | 0.2725 |  | 0.15 | 16.78 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725 | 0.02725
1188 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 12.54 | 12.6 | 13.21 | 13.21 | 13.27 | 14.85 | [10 empty] | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53
[7 empty] | М3 | 3.507 |  | 0.06 | 12.54 |  | 0.06 | [11 empty] | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507
1189 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 8 |  |  | 38.82 | 38.82 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 45.6 | [10 empty] | 4.42 | 4.45 | 4.48 | 4.51 | 4.55 | 4.58 | 4.61 | 4.64 | 4.67 | 4.69
[7 empty] | Т | 6.5226 |  | 0 | 38.82 | [13 empty] | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226 | 0.65226
1190 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛИШНИЙ ГРУНТ В КОЛ-ВЕ 240,76М3 ВЫВОЗИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОД ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ПОД ПРОЕЗДЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 9,10 |  |  | 1.56 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.78 | [10 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
[7 empty] | М3 | 3.507 |  | 0.01 | 1.56 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507
1191 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО ПРИСЫПКЕ ТРУБ ВРУЧНУЮ В КОЛ-ВЕ 32,63 М3 УЧТЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА ПРОКЛАДКУ ТРУБ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 116.3 | 116.33 | 122.49 | 122.49 | 122.52 | 136.63 | [10 empty] | 13.25 | 13.34 | 13.43 | 13.52 | 13.62 | 13.71 | 13.8 | 13.9 | 13.99 | 14.07
[7 empty] | М3 | 8.077 |  | 0.03 | 116.3 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077
1192 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 14,15 |  |  | 86.52 | 87.17 | 91.12 | 91.12 | 91.8 | 102.42 | [10 empty] | 9.92 | 9.99 | 10.06 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.42 | 10.48 | 10.57
[7 empty] | М3 | 8.077 |  | 0.65 | 86.52 |  | 0.68 | [11 empty] | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8077
1193 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 |  |  | 65.6 | 65.84 | 69.09 | 69.09 | 69.34 | 77.36 | [10 empty] | 7.5 | 7.55 | 7.61 | 7.66 | 7.71 | 7.76 | 7.82 | 7.87 | 7.92 | 7.96
[7 empty] | М3 | 0.05232 |  | 0.24 | 65.6 |  | 0.25 | [11 empty] | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005232
1194 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ КЛ. С8/10, F100 |  |  |  | 27,28 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.0002 |  | 0 | 0.07 | [13 empty] | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
1195 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 РАБОТА ПО УСТРОЙСТВУ УПОРОВ ЗАЛОЖЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ОКРАСКА ЛЮКОВ В ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |  |  |  | 29,30 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0092 |  | 0 | 0.02 | [13 empty] | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092
1196 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТР |  |  |  | 31 |  |  | 14.46 | 14.57 | 15.23 | 15.23 | 15.35 | 17.05 | [10 empty] | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.76
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.264 |  | 0.11 | 14.46 |  | 0.12 | [11 empty] | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264
1197 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 ИСКЛЮЧАЕТЯ ДО ГЛУБИНЫ 130 ММ |  |  |  | 32 |  |  | -1.38 | -1.39 | -1.45 | -1.45 | -1.46 | -1.67 | [10 empty] | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.144 |  | -0.01 | -1.38 |  | -0.01 | [11 empty] | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144
1198 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 ИСКЛЮЧАЕТЯ ДО ГЛУБИНЫ 90 ММ |  |  |  | 33 |  |  | -1.81 | -1.82 | -1.91 | -1.91 | -1.92 | -2.13 | [10 empty] | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.12 |  | -0.01 | -1.81 |  | -0.01 | [11 empty] | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012
1199 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40 |  |  | 29.42 | 29.48 | 30.99 | 30.99 | 31.05 | 34.67 | [10 empty] | 3.36 | 3.39 | 3.41 | 3.43 | 3.46 | 3.48 | 3.5 | 3.53 | 3.55 | 3.56
[7 empty] | М3 | 0.01416 |  | 0.06 | 29.42 |  | 0.06 | [11 empty] | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416 | 0.001416
1200 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 РАБОТА ПО УСТРОЙСТВУ УПОРОВ ЗАЛОЖЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ОКРАСКА ЛЮКОВ В СЕРЫЙ ЦВЕТ |  |  |  | 41,42 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0046 |  | 0 | 0.01 | [13 empty] | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046
1201 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТ |  |  |  | 43 |  |  | 3.96 | 4 | 4.17 | 4.17 | 4.21 | 4.68 | [10 empty] | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.072 |  | 0.04 | 3.96 |  | 0.04 | [11 empty] | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072
1202 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 ИСКЛЮЧАЕТЯ ДО ГЛУБИНЫ 130 ММ |  |  |  | 44 |  |  | -0.68 | -0.68 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.8 | [10 empty] | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.072 |  | 0 | -0.68 | [13 empty] | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072
1203 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ КЛ. С8/10, F100 |  |  |  | 45,46 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | [10 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | М3 | 0.0012 |  | 0 | 0.36 | [13 empty] | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012
1204 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 |  |  |  | 47,48 |  |  | 6.34 | 6.36 | 6.68 | 6.68 | 6.7 | 7.47 | [10 empty] | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77
[7 empty] | КМ | 0.000204 |  | 0.02 | 6.34 |  | 0.02 | [11 empty] | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05 | 2.04e-05
1205 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | 49,50 |  |  | 21.71 | 21.77 | 22.86 | 22.86 | 22.92 | 25.65 | [10 empty] | 2.49 | 2.5 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.63 | 2.64
[7 empty] | КМ | 0.000498 |  | 0.06 | 21.71 |  | 0.06 | [11 empty] | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05 | 4.98e-05
1206 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  |  | 51,52 |  |  | 3.36 | 3.37 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.9 | [10 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.01 | 3.36 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1207 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 53,54 |  |  | 7.28 | 7.3 | 7.67 | 7.67 | 7.69 | 8.58 | [10 empty] | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.02 | 7.28 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
1208 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ |  |  |  | 55,56 |  |  | 57.07 | 57.14 | 60.11 | 60.11 | 60.18 | 67.14 | [10 empty] | 6.51 | 6.55 | 6.6 | 6.64 | 6.69 | 6.74 | 6.78 | 6.83 | 6.87 | 6.93
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.07 | 57.07 |  | 0.07 | [11 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
1209 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ |  |  |  | 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 |  |  | 14.57 | 14.62 | 15.35 | 15.35 | 15.4 | 17.29 | [10 empty] | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78
[7 empty] | ШТ. | 0.156 |  | 0.05 | 14.57 |  | 0.05 | [11 empty] | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156
1210 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ ПЭ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  |  | 69,70 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | [10 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | КМ | 7e-06 |  | 0 | 0.28 | [13 empty] | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07
1211 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  |  | 71 |  |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0
[7 empty] | М | -0.0072 |  | 0 | -0.04 | [13 empty] | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072
1212 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ ПЭ ДИАМЕТРОМ 250 ММ |  |  |  | 72,73 |  |  | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1 | [10 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[7 empty] | КМ | 1e-05 |  | 0 | 0.82 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
1213 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 74 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
[7 empty] | М | 0.0096 |  | 0 | 0.04 | [13 empty] | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096
1214 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ |  |  |  | 75,76 |  |  | -55.31 | -55.31 | -58.25 | -58.25 | -58.25 | -64.97 | [10 empty] | -6.3 | -6.35 | -6.39 | -6.44 | -6.48 | -6.52 | -6.57 | -6.62 | -6.66 | -6.64
[7 empty] | Т | -8.3e-05 |  | 0 | -55.31 | [13 empty] | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06 | -8.3e-06
1215 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 125-200 ММ |  |  |  | 77,78 |  |  | 28.3 | 28.33 | 29.81 | 29.81 | 29.84 | 33.23 | [10 empty] | 3.22 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.4 | 3.42
[7 empty] | Т | 0.002318 |  | 0.03 | 28.3 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318 | 0.0002318
1216 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД Д225 |  |  |  | 79 |  |  | 4.57 | 4.61 | 4.81 | 4.81 | 4.85 | 5.35 | [10 empty] | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55
[7 empty] | ВРЕЗКА | 0.024 |  | 0.04 | 4.57 |  | 0.04 | [11 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
1217 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ЛЕНТЫ |  |  |  | 80,81 |  |  | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.9 | [10 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | М | 1.002 |  | 0.01 | 0.77 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002
1218 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 315 ММ |  |  |  | 82,83 |  |  | 46.42 | 46.49 | 48.89 | 48.89 | 48.96 | 54.63 | [10 empty] | 5.3 | 5.33 | 5.37 | 5.41 | 5.45 | 5.48 | 5.52 | 5.56 | 5.59 | 5.62
[7 empty] | КМ | 0.0003 |  | 0.07 | 46.42 |  | 0.07 | [11 empty] | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05
1219 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 84 |  |  | -0.73 | -0.74 | -0.77 | -0.77 | -0.78 | -0.9 | [10 empty] | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09
[7 empty] | М | -0.3 |  | -0.01 | -0.73 |  | -0.01 | [11 empty] | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03
1220 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ |  |  |  | 85,86 |  |  | 26.05 | 26.15 | 27.44 | 27.44 | 27.55 | 30.66 | [10 empty] | 2.97 | 2.99 | 3.01 | 3.03 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.14 | 3.16
[7 empty] | М | 0.3 |  | 0.1 | 26.05 |  | 0.11 | [11 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
1221 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНУК Е23-30-1 УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗНАКИ |  |  |  | 87,88,89 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | [10 empty] | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0.6 | [13 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
1222 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ФУТЛЯРА И ПРОТЯГИВАНИЕ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОПРОВОДА Д225 ПОД КАНАЛИЗАЦИЕЙ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 450 ММ |  |  |  | 90,91,92 |  |  | 48.26 | 48.29 | 50.83 | 50.83 | 50.86 | 56.69 | [10 empty] | 5.49 | 5.53 | 5.57 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 | 5.76 | 5.8 | 5.87
[7 empty] | КМ | 0.000108 |  | 0.03 | 48.26 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05 | 1.08e-05
1223 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 315 ММ |  |  |  | 93,94 |  |  | 11.75 | 11.8 | 12.38 | 12.38 | 12.43 | 13.95 | [10 empty] | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44
[7 empty] | М | 0.108 |  | 0.05 | 11.75 |  | 0.05 | [11 empty] | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108
1224 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 95,96 |  |  | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.3 | [10 empty] | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03
[7 empty] | М | -0.108 |  | 0 | -0.28 | [13 empty] | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108 | -0.0108
1225 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 |  |  |  | 97,98 |  |  | 17.08 | 17.15 | 17.99 | 17.99 | 18.06 | 20.18 | [10 empty] | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.08
[7 empty] | КМ | 0.000552 |  | 0.07 | 17.08 |  | 0.07 | [11 empty] | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05 | 5.52e-05
1226 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 99,100 |  |  | 14.58 | 14.6 | 15.36 | 15.36 | 15.38 | 17.19 | [10 empty] | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.02 | 14.58 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
1227 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 8.86 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.34 | 10.38 | [10 empty] | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07
[7 empty] | Т | 0.000707 |  | 0.01 | 8.86 |  | 0.01 | [11 empty] | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05 | 7.07e-05
1228 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ |  |  |  | 104,105,106,107 |  |  | 3.77 | 3.78 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 4.46 | [10 empty] | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.01 | 3.77 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
1229 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ ПЭ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  |  | 108,109 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | [10 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | КМ | 7e-06 |  | 0 | 0.28 | [13 empty] | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 7e-07
1230 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  |  | 110,111 |  |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0
[7 empty] | М | -0.0072 |  | 0 | -0.04 | [13 empty] | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072
| объект 6. | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2760.31 | 2767.92 | 2907.15 | 2907.15 | 2915.15 | 3174.31 | [8 empty] | 457.79 | 460.96 | 1.35: 464.18; 1.36: 467.37; 1.37: 470.61; 1.38: 473.86; 1.39: 317.8 | 61.74
| смета 6.63. | 16.23 НВК-С5 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1 (БЕЗ НДС) | [6 empty] | 938.16 | 940.67 | 988.05 | 988.05 | 990.68 | 1077.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.46 | 159.57 | 160.7 | 161.79 | 162.91 | 164.05 | 110.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 7.2 | 7.24 | 7.58 | 7.58 | 7.62 | 8.32 | [8 empty] | 1.23 | 1.23 | 1.35: 1.24; 1.36: 1.25; 1.37: 1.26; 1.38: 1.27; 1.39: 0.84
[7 empty] | М3 | 2.582 |  | 0.04 | 7.2 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.3873 | 0.3873 | 1.35: 0.3873; 1.36: 0.3873; 1.37: 0.3873; 1.38: 0.3873; 1.39: 0.2582
1232 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 5 |  |  | 10.18 | 10.27 | 10.72 | 10.72 | 10.81 | 11.75 | [8 empty] | 1.73 | 1.74 | 1.35: 1.75; 1.36: 1.76; 1.37: 1.78; 1.38: 1.79; 1.39: 1.2
[7 empty] | М3 | 0.1583 |  | 0.09 | 10.18 |  | 0.09 | [9 empty] | 0.023745 | 0.023745 | 1.35: 0.023745; 1.36: 0.023745; 1.37: 0.023745; 1.38: 0.023745; 1.39: 0.01583
1233 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 6 |  |  | 9.79 | 9.84 | 10.31 | 10.31 | 10.36 | 11.3 | [8 empty] | 1.66 | 1.67 | 1.35: 1.69; 1.36: 1.7; 1.37: 1.71; 1.38: 1.72; 1.39: 1.15
[7 empty] | М3 | 2.736 |  | 0.05 | 9.79 |  | 0.05 | [9 empty] | 0.4104 | 0.4104 | 1.35: 0.4104; 1.36: 0.4104; 1.37: 0.4104; 1.38: 0.4104; 1.39: 0.2736
1234 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 7 |  |  | 30.29 | 30.29 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 34.7 | [8 empty] | 5.11 | 5.14 | 1.35: 5.18; 1.36: 5.22; 1.37: 5.25; 1.38: 5.29; 1.39: 3.51
[7 empty] | Т | 5.0892 |  | 0 | 30.29 | [11 empty] | 0.76338 | 0.76338 | 1.35: 0.76338; 1.36: 0.76338; 1.37: 0.76338; 1.38: 0.76338; 1.39: 0.50892
1235 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛИШНИЙ ГРУНТ В КОЛ-ВЕ 205,82 М3 ВЫВОЗИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НА ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ (НВК ЛИСТ6 П.4) РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 8,9 |  |  | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.38 | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 1.35: 0.21; 1.36: 0.21; 1.37: 0.21; 1.38: 0.21; 1.39: 0.14
[7 empty] | М3 | 2.736 |  | 0.02 | 1.22 |  | 0.02 | [9 empty] | 0.4104 | 0.4104 | 1.35: 0.4104; 1.36: 0.4104; 1.37: 0.4104; 1.38: 0.4104; 1.39: 0.2736
1236 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕГО КОТЛОВАНА РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 10,11 |  |  | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.16 | [8 empty] | 0.17 | 0.17 | 1.35: 0.17; 1.36: 0.17; 1.37: 0.18; 1.38: 0.18; 1.39: 0.12
[7 empty] | М3 | 0.314 |  | 0 | 1 | [11 empty] | 0.0471 | 0.0471 | 1.35: 0.0471; 1.36: 0.0471; 1.37: 0.0471; 1.38: 0.0471; 1.39: 0.0314
1237 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 12 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1.35: 0.1; 1.36: 0.1; 1.37: 0.1; 1.38: 0.1; 1.39: 0.07
[7 empty] | М3 | 0.0092 |  | 0 | 0.6 | [11 empty] | 0.00138 | 0.00138 | 1.35: 0.00138; 1.36: 0.00138; 1.37: 0.00138; 1.38: 0.00138; 1.39: 0.00092
1238 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.001 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.00015 | 0.00015 | 1.35: 0.00015; 1.36: 0.00015; 1.37: 0.00015; 1.38: 0.00015; 1.39: 0.0001
1239 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 14 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | Т | 0.002009 |  | 0 | 0.01 | [11 empty] | 0.00030135 | 0.00030135 | 1.35: 0.00030135; 1.36: 0.00030135; 1.37: 0.00030135; 1.38: 0.00030135; 1.39: 0.0002009
1240 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.001 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.00015 | 0.00015 | 1.35: 0.00015; 1.36: 0.00015; 1.37: 0.00015; 1.38: 0.00015; 1.39: 0.0001
1241 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО ПРИСЫПКЕ ТРУБ ВРУЧНУЮ В КОЛ-ВЕ 50,65 М3 УЧТЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА ПРОКЛАДКУ ТРУБ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 16,17 |  |  | 11.99 | 12.11 | 12.63 | 12.63 | 12.76 | 13.84 | [8 empty] | 2.04 | 2.05 | 1.35: 2.06; 1.36: 2.08; 1.37: 2.09; 1.38: 2.11; 1.39: 1.41
[7 empty] | М3 | 0.355 |  | 0.12 | 11.99 |  | 0.13 | [9 empty] | 0.05325 | 0.05325 | 1.35: 0.05325; 1.36: 0.05325; 1.37: 0.05325; 1.38: 0.05325; 1.39: 0.0355
1242 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 18,19 |  |  | 98.84 | 98.86 | 104.1 | 104.1 | 104.12 | 113.23 | [8 empty] | 16.65 | 16.76 | 1.35: 16.88; 1.36: 17; 1.37: 17.11; 1.38: 17.23; 1.39: 11.6
[7 empty] | М3 | 4.571 |  | 0.02 | 98.84 |  | 0.02 | [9 empty] | 0.68565 | 0.68565 | 1.35: 0.68565; 1.36: 0.68565; 1.37: 0.68565; 1.38: 0.68565; 1.39: 0.4571
1243 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 20 |  |  | 48.95 | 49.31 | 51.55 | 51.55 | 51.93 | 56.47 | [8 empty] | 8.3 | 8.36 | 1.35: 8.42; 1.36: 8.48; 1.37: 8.53; 1.38: 8.59; 1.39: 5.79
[7 empty] | М3 | 4.5707 |  | 0.36 | 48.95 |  | 0.38 | [9 empty] | 0.68561 | 0.68561 | 1.35: 0.68561; 1.36: 0.68561; 1.37: 0.68561; 1.38: 0.68561; 1.39: 0.45707
1244 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. |  |  |  | 21 |  |  | 23.59 | 23.72 | 24.84 | 24.84 | 24.98 | 27.19 | [8 empty] | 4 | 4.03 | 1.35: 4.05; 1.36: 4.08; 1.37: 4.11; 1.38: 4.14; 1.39: 2.78
[7 empty] | ПРОЦЕСС | 0.012 |  | 0.13 | 23.59 |  | 0.14 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 1.35: 0.0018; 1.36: 0.0018; 1.37: 0.0018; 1.38: 0.0018; 1.39: 0.0012
1245 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 426 ММ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 386.65 | 387.24 | 407.22 | 407.22 | 407.84 | 443.62 | [8 empty] | 65.24 | 65.69 | 1.35: 66.15; 1.36: 66.6; 1.37: 67.06; 1.38: 67.53; 1.39: 45.35
[7 empty] | М | 0.12 |  | 0.59 | 386.65 |  | 0.62 | [9 empty] | 0.018 | 0.018 | 1.35: 0.018; 1.36: 0.018; 1.37: 0.018; 1.38: 0.018; 1.39: 0.012
1246 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 25 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | [8 empty] | 0.07 | 0.08 | 1.35: 0.08; 1.36: 0.08; 1.37: 0.08; 1.38: 0.08; 1.39: 0.04
[7 empty] | Т | 0.070085 |  | 0 | 0.42 | [11 empty] | 0.010513 | 0.010513 | 1.35: 0.010513; 1.36: 0.010513; 1.37: 0.010513; 1.38: 0.010513; 1.39: 0.0070085
1247 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 26 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.038 |  | 0 | 0.01 | [11 empty] | 0.0057 | 0.0057 | 1.35: 0.0057; 1.36: 0.0057; 1.37: 0.0057; 1.38: 0.0057; 1.39: 0.0038
1248 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ |  |  |  | 27,28 |  |  | 9.91 | 9.94 | 10.44 | 10.44 | 10.47 | 11.38 | [8 empty] | 1.67 | 1.69 | 1.35: 1.7; 1.36: 1.71; 1.37: 1.72; 1.38: 1.73; 1.39: 1.16
[7 empty] | КМ | 0.00012 |  | 0.03 | 9.91 |  | 0.03 | [9 empty] | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 1.35: 1.8e-05; 1.36: 1.8e-05; 1.37: 1.8e-05; 1.38: 1.8e-05; 1.39: 1.2e-05
1249 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ |  |  |  | 29,30 |  |  | 48.6 | 48.64 | 51.19 | 51.19 | 51.23 | 55.74 | [8 empty] | 8.2 | 8.26 | 1.35: 8.31; 1.36: 8.37; 1.37: 8.43; 1.38: 8.49; 1.39: 5.68
[7 empty] | М | 0.12 |  | 0.04 | 48.6 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.018 | 0.018 | 1.35: 0.018; 1.36: 0.018; 1.37: 0.018; 1.38: 0.018; 1.39: 0.012
1250 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНКЕ Е23-30-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  |  | 31,32 |  |  | 3.08 | 3.11 | 3.24 | 3.24 | 3.27 | 3.55 | [8 empty] | 0.52 | 0.53 | 1.35: 0.53; 1.36: 0.53; 1.37: 0.54; 1.38: 0.54; 1.39: 0.36
[7 empty] | М2 | 0.2838 |  | 0.03 | 3.08 |  | 0.03 | [9 empty] | 0.04257 | 0.04257 | 1.35: 0.04257; 1.36: 0.04257; 1.37: 0.04257; 1.38: 0.04257; 1.39: 0.02838
1251 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  |  | 33 |  |  | 2.34 | 2.36 | 2.46 | 2.46 | 2.48 | 2.69 | [8 empty] | 0.39 | 0.4 | 1.35: 0.4; 1.36: 0.4; 1.37: 0.41; 1.38: 0.41; 1.39: 0.28
[7 empty] | М2 | 0.2838 |  | 0.02 | 2.34 |  | 0.02 | [9 empty] | 0.04257 | 0.04257 | 1.35: 0.04257; 1.36: 0.04257; 1.37: 0.04257; 1.38: 0.04257; 1.39: 0.02838
1252 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 |  |  |  | 34,35 |  |  | 46.78 | 46.94 | 49.27 | 49.27 | 49.44 | 53.8 | [8 empty] | 7.91 | 7.97 | 1.35: 8.02; 1.36: 8.08; 1.37: 8.13; 1.38: 8.19; 1.39: 5.5
[7 empty] | М | 0.852 |  | 0.16 | 46.78 |  | 0.17 | [9 empty] | 0.1278 | 0.1278 | 1.35: 0.1278; 1.36: 0.1278; 1.37: 0.1278; 1.38: 0.1278; 1.39: 0.0852
1253 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  |  | 36,37 |  |  | 22.98 | 23.09 | 24.2 | 24.2 | 24.32 | 26.46 | [8 empty] | 3.89 | 3.92 | 1.35: 3.95; 1.36: 3.97; 1.37: 4; 1.38: 4.03; 1.39: 2.7
[7 empty] | М | 0.576 |  | 0.11 | 22.98 |  | 0.12 | [9 empty] | 0.0864 | 0.0864 | 1.35: 0.0864; 1.36: 0.0864; 1.37: 0.0864; 1.38: 0.0864; 1.39: 0.0576
1254 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УСТАНОВКА СТОЯКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110-160 ММ В ПЕРЕПАДНЫХ КОЛОДЦАХ |  |  |  | 38,39,40,41,42 |  |  | 2.21 | 2.22 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.54 | [8 empty] | 0.37 | 0.38 | 1.35: 0.38; 1.36: 0.38; 1.37: 0.38; 1.38: 0.39; 1.39: 0.26
[7 empty] | СТОЯК-ТРУБА | 0.012 |  | 0.01 | 2.21 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 1.35: 0.0018; 1.36: 0.0018; 1.37: 0.0018; 1.38: 0.0018; 1.39: 0.0012
1255 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УКЛАДКА ГИЛЬЗ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ |  |  |  | 43,44 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | 1.35: 0.03; 1.36: 0.03; 1.37: 0.03; 1.38: 0.03; 1.39: 0.02
[7 empty] | КМ | 2e-06 |  | 0 | 0.19 | [11 empty] | 3e-07 | 3e-07 | 1.35: 3e-07; 1.36: 3e-07; 1.37: 3e-07; 1.38: 3e-07; 1.39: 2e-07
1256 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 0.0024 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.00036 | 0.00036 | 1.35: 0.00036; 1.36: 0.00036; 1.37: 0.00036; 1.38: 0.00036; 1.39: 0.00024
1257 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УКЛАДКА ГИЛЬЗ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  |  | 46,47 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | 1.35: 0.03; 1.36: 0.03; 1.37: 0.03; 1.38: 0.03
[7 empty] | КМ | 5e-06 |  | 0 | 0.17 | [11 empty] | 7.5e-07 | 7.5e-07 | 1.35: 7.5e-07; 1.36: 7.5e-07; 1.37: 7.5e-07; 1.38: 7.5e-07; 1.39: 5e-07
1258 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | -0.0048 |  | 0 | 0 | [11 empty] | -0.00072 | -0.00072 | 1.35: -0.00072; 1.36: -0.00072; 1.37: -0.00072; 1.38: -0.00072; 1.39: -0.00048
1259 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ |  |  |  | 49,50 |  |  | 1.2 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.38 | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 1.35: 0.21; 1.36: 0.21; 1.37: 0.21; 1.38: 0.21; 1.39: 0.14
[7 empty] | М | 1.548 |  | 0.01 | 1.2 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.2322 | 0.2322 | 1.35: 0.2322; 1.36: 0.2322; 1.37: 0.2322; 1.38: 0.2322; 1.39: 0.1548
1260 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ |  |  |  | 51,52 |  |  | 2.93 | 2.95 | 3.09 | 3.09 | 3.11 | 3.33 | [8 empty] | 0.49 | 0.49 | 1.35: 0.5; 1.36: 0.5; 1.37: 0.5; 1.38: 0.51; 1.39: 0.34
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0.02 | 2.93 |  | 0.02 | [9 empty] | 0.018 | 0.018 | 1.35: 0.018; 1.36: 0.018; 1.37: 0.018; 1.38: 0.018; 1.39: 0.012
1261 | Ж6-10-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ |  |  |  | 53 |  |  | 8.2 | 8.27 | 8.64 | 8.64 | 8.71 | 9.52 | [8 empty] | 1.4 | 1.41 | 1.35: 1.42; 1.36: 1.43; 1.37: 1.44; 1.38: 1.45; 1.39: 0.97
[7 empty] | ВРЕЗКА | 0.012 |  | 0.07 | 8.2 |  | 0.07 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 1.35: 0.0018; 1.36: 0.0018; 1.37: 0.0018; 1.38: 0.0018; 1.39: 0.0012
1262 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 |  |  | 155.44 | 156 | 163.71 | 163.71 | 164.3 | 178.73 | [8 empty] | 26.28 | 26.47 | 1.35: 26.66; 1.36: 26.84; 1.37: 27.03; 1.38: 27.21; 1.39: 18.24
[7 empty] | М3 | 0.08496 |  | 0.56 | 155.44 |  | 0.59 | [9 empty] | 0.012744 | 0.012744 | 1.35: 0.012744; 1.36: 0.012744; 1.37: 0.012744; 1.38: 0.012744; 1.39: 0.008496
1263 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ЗАДЕЛКА ТРУБ ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНКУ Е23-13-3 ОКРАСКА ЛЮКОВ В СЕРЫЙ ЦВЕТ |  |  |  | 65,66 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | 1.35: 0.03; 1.36: 0.03; 1.37: 0.03; 1.38: 0.03
[7 empty] | М2 | 0.0369 |  | 0 | 0.17 | [11 empty] | 0.005535 | 0.005535 | 1.35: 0.005535; 1.36: 0.005535; 1.37: 0.005535; 1.38: 0.005535; 1.39: 0.00369
1264 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ОКРАСКА ЛЮКОВ В ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |  |  |  | 67 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0092 |  | 0 | 0.02 | [11 empty] | 0.00138 | 0.00138 | 1.35: 0.00138; 1.36: 0.00138; 1.37: 0.00138; 1.38: 0.00138; 1.39: 0.00092
1265 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 16 |  |  |  | 68 |  |  | 4.58 | 4.62 | 4.82 | 4.82 | 4.86 | 5.27 | [8 empty] | 0.78 | 0.78 | 1.35: 0.79; 1.36: 0.79; 1.37: 0.8; 1.38: 0.8; 1.39: 0.53
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.084 |  | 0.04 | 4.58 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.0126 | 0.0126 | 1.35: 0.0126; 1.36: 0.0126; 1.37: 0.0126; 1.38: 0.0126; 1.39: 0.0084
1266 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ 80ММ |  |  |  | 69,70 |  |  | -1.38 | -1.39 | -1.45 | -1.45 | -1.46 | -1.6 | [8 empty] | -0.23 | -0.24 | 1.35: -0.24; 1.36: -0.24; 1.37: -0.24; 1.38: -0.24; 1.39: -0.17
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.084 |  | -0.01 | -1.38 |  | -0.01 | [9 empty] | -0.0126 | -0.0126 | 1.35: -0.0126; 1.36: -0.0126; 1.37: -0.0126; 1.38: -0.0126; 1.39: -0.0084
| смета 6.64. | 16.23 НВК-С6 ПРОКЛАДКА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2 (БЕЗ НДС) | [6 empty] | 1771.61 | 1776.57 | 1865.87 | 1865.87 | 1871.09 | 2035.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.33 | 301.39 | 303.48 | 305.58 | 307.7 | 309.81 | 207.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 4.15 | 4.18 | 4.37 | 4.37 | 4.4 | 4.78 | [8 empty] | 0.7 | 0.71 | 1.35: 0.71; 1.36: 0.72; 1.37: 0.72; 1.38: 0.73; 1.39: 0.49
[7 empty] | М3 | 1.489 |  | 0.03 | 4.15 |  | 0.03 | [9 empty] | 0.22335 | 0.22335 | 1.35: 0.22335; 1.36: 0.22335; 1.37: 0.22335; 1.38: 0.22335; 1.39: 0.1489
1268 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 5 |  |  | 12.24 | 12.36 | 12.89 | 12.89 | 13.02 | 14.13 | [8 empty] | 2.08 | 2.09 | 1.35: 2.11; 1.36: 2.12; 1.37: 2.14; 1.38: 2.15; 1.39: 1.44
[7 empty] | М3 | 0.1909 |  | 0.12 | 12.24 |  | 0.13 | [9 empty] | 0.028635 | 0.028635 | 1.35: 0.028635; 1.36: 0.028635; 1.37: 0.028635; 1.38: 0.028635; 1.39: 0.01909
1269 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ВОКРУГ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 6 |  |  | 69.49 | 70.16 | 73.19 | 73.19 | 73.9 | 80.4 | [8 empty] | 11.82 | 11.9 | 1.35: 11.99; 1.36: 12.08; 1.37: 12.16; 1.38: 12.24; 1.39: 8.21
[7 empty] | М3 | 1.1294 |  | 0.67 | 69.49 |  | 0.71 | [9 empty] | 0.16941 | 0.16941 | 1.35: 0.16941; 1.36: 0.16941; 1.37: 0.16941; 1.38: 0.16941; 1.39: 0.11294
1270 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 26.89 | 27.02 | 28.32 | 28.32 | 28.46 | 30.96 | [8 empty] | 4.55 | 4.58 | 1.35: 4.62; 1.36: 4.65; 1.37: 4.68; 1.38: 4.71; 1.39: 3.17
[7 empty] | М3 | 7.521 |  | 0.13 | 26.89 |  | 0.14 | [9 empty] | 1.1281 | 1.1281 | 1.35: 1.1281; 1.36: 1.1281; 1.37: 1.1281; 1.38: 1.1281; 1.39: 0.7521
1271 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 8 |  |  | 83.27 | 83.27 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 95.4 | [8 empty] | 14.04 | 14.13 | 1.35: 14.23; 1.36: 14.33; 1.37: 14.43; 1.38: 14.53; 1.39: 9.71
[7 empty] | Т | 13.99 |  | 0 | 83.27 | [11 empty] | 2.0985 | 2.0985 | 1.35: 2.0985; 1.36: 2.0985; 1.37: 2.0985; 1.38: 2.0985; 1.39: 1.399
1272 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ГРУНТ В КОЛ-ВЕ 594,45М3 ВЫВОЗИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НА ПЕСЧАНЫЙ ПОД ПРОЕЗДАМИ (НВК1-Л.7, ПР.4) РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 9,10 |  |  | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.52 | 3.54 | 3.85 | [8 empty] | 0.57 | 0.57 | 1.35: 0.57; 1.36: 0.58; 1.37: 0.58; 1.38: 0.59; 1.39: 0.39
[7 empty] | М3 | 7.521 |  | 0.02 | 3.34 |  | 0.02 | [9 empty] | 1.1281 | 1.1281 | 1.35: 1.1281; 1.36: 1.1281; 1.37: 1.1281; 1.38: 1.1281; 1.39: 0.7521
1273 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА ПОД РАБОЧИЙ КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 11,12 |  |  | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.53 | [8 empty] | 0.22 | 0.23 | 1.35: 0.23; 1.36: 0.23; 1.37: 0.23; 1.38: 0.23; 1.39: 0.16
[7 empty] | М3 | 0.436 |  | 0.01 | 1.36 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.0654 | 0.0654 | 1.35: 0.0654; 1.36: 0.0654; 1.37: 0.0654; 1.38: 0.0654; 1.39: 0.0436
1274 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 13 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 1.35: 0.1; 1.36: 0.1; 1.37: 0.1; 1.38: 0.1; 1.39: 0.07
[7 empty] | М3 | 0.0092 |  | 0 | 0.6 | [11 empty] | 0.00138 | 0.00138 | 1.35: 0.00138; 1.36: 0.00138; 1.37: 0.00138; 1.38: 0.00138; 1.39: 0.00092
1275 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.003 |  | 0 | 0.01 | [11 empty] | 0.00045 | 0.00045 | 1.35: 0.00045; 1.36: 0.00045; 1.37: 0.00045; 1.38: 0.00045; 1.39: 0.0003
1276 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 15 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[7 empty] | Т | 0.004687 |  | 0 | 0.02 | [11 empty] | 0.00070305 | 0.00070305 | 1.35: 0.00070305; 1.36: 0.00070305; 1.37: 0.00070305; 1.38: 0.00070305; 1.39: 0.0004687
1277 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.003 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.00045 | 0.00045 | 1.35: 0.00045; 1.36: 0.00045; 1.37: 0.00045; 1.38: 0.00045; 1.39: 0.0003
1278 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 17 |  |  | 37.88 | 38.24 | 39.9 | 39.9 | 40.28 | 43.8 | [8 empty] | 6.45 | 6.49 | 1.35: 6.54; 1.36: 6.58; 1.37: 6.63; 1.38: 6.67; 1.39: 4.44
[7 empty] | М3 | 1.1226 |  | 0.36 | 37.88 |  | 0.38 | [9 empty] | 0.16839 | 0.16839 | 1.35: 0.16839; 1.36: 0.16839; 1.37: 0.16839; 1.38: 0.16839; 1.39: 0.11226
1279 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 18,19 |  |  | 284.2 | 284.21 | 299.32 | 299.32 | 299.33 | 325.6 | [8 empty] | 47.89 | 48.22 | 1.35: 48.55; 1.36: 48.89; 1.37: 49.22; 1.38: 49.57; 1.39: 33.26
[7 empty] | М3 | 9.259 |  | 0.01 | 284.2 |  | 0.01 | [9 empty] | 1.3888 | 1.3888 | 1.35: 1.3888; 1.36: 1.3888; 1.37: 1.3888; 1.38: 1.3888; 1.39: 0.9259
1280 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 20 |  |  | 99.17 | 99.9 | 104.45 | 104.45 | 105.22 | 114.45 | [8 empty] | 16.83 | 16.95 | 1.35: 17.06; 1.36: 17.19; 1.37: 17.31; 1.38: 17.43; 1.39: 11.68
[7 empty] | М3 | 9.2586 |  | 0.73 | 99.17 |  | 0.77 | [9 empty] | 1.3888 | 1.3888 | 1.35: 1.3888; 1.36: 1.3888; 1.37: 1.3888; 1.38: 1.3888; 1.39: 0.92586
1281 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПОДВЕШИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ |  |  |  | 21 |  |  | 6.18 | 6.22 | 6.51 | 6.51 | 6.55 | 7.16 | [8 empty] | 1.06 | 1.06 | 1.35: 1.07; 1.36: 1.08; 1.37: 1.08; 1.38: 1.09; 1.39: 0.72
[7 empty] | М | 0.0756 |  | 0.04 | 6.18 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.01134 | 0.01134 | 1.35: 0.01134; 1.36: 0.01134; 1.37: 0.01134; 1.38: 0.01134; 1.39: 0.00756
1282 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. |  |  |  | 22 |  |  | 24.34 | 24.48 | 25.63 | 25.63 | 25.78 | 27.99 | [8 empty] | 4.12 | 4.14 | 1.35: 4.17; 1.36: 4.2; 1.37: 4.23; 1.38: 4.26; 1.39: 2.87
[7 empty] | ПРОЦЕСС | 0.012 |  | 0.14 | 24.34 |  | 0.15 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 1.35: 0.0018; 1.36: 0.0018; 1.37: 0.0018; 1.38: 0.0018; 1.39: 0.0012
1283 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 530 ММ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 704.99 | 706 | 742.5 | 742.5 | 743.56 | 808.82 | [8 empty] | 118.96 | 119.78 | 1.35: 120.61; 1.36: 121.44; 1.37: 122.28; 1.38: 123.13; 1.39: 82.62
[7 empty] | М | 0.144 |  | 1.01 | 704.99 |  | 1.06 | [9 empty] | 0.0216 | 0.0216 | 1.35: 0.0216; 1.36: 0.0216; 1.37: 0.0216; 1.38: 0.0216; 1.39: 0.0144
1284 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 26 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | [8 empty] | 0.11 | 0.11 | 1.35: 0.11; 1.36: 0.11; 1.37: 0.11; 1.38: 0.11; 1.39: 0.08
[7 empty] | Т | 0.10513 |  | 0 | 0.62 | [11 empty] | 0.015769 | 0.015769 | 1.35: 0.015769; 1.36: 0.015769; 1.37: 0.015769; 1.38: 0.015769; 1.39: 0.010513
1285 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 27 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.057 |  | 0 | 0.01 | [11 empty] | 0.00855 | 0.00855 | 1.35: 0.00855; 1.36: 0.00855; 1.37: 0.00855; 1.38: 0.00855; 1.39: 0.0057
1286 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ |  |  |  | 28,29 |  |  | 13.78 | 13.8 | 14.51 | 14.51 | 14.53 | 15.8 | [8 empty] | 2.32 | 2.34 | 1.35: 2.36; 1.36: 2.37; 1.37: 2.39; 1.38: 2.41; 1.39: 1.61
[7 empty] | КМ | 0.000144 |  | 0.02 | 13.78 |  | 0.02 | [9 empty] | 2.16e-05 | 2.16e-05 | 1.35: 2.16e-05; 1.36: 2.16e-05; 1.37: 2.16e-05; 1.38: 2.16e-05; 1.39: 1.44e-05
1287 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПРОТЯГИВАНИЕ ПВХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 315 ММ |  |  |  | 30,31,32 |  |  | 22.19 | 22.26 | 23.37 | 23.37 | 23.44 | 25.52 | [8 empty] | 3.75 | 3.78 | 1.35: 3.81; 1.36: 3.83; 1.37: 3.86; 1.38: 3.88; 1.39: 2.61
[7 empty] | М | 0.156 |  | 0.07 | 22.19 |  | 0.07 | [9 empty] | 0.0234 | 0.0234 | 1.35: 0.0234; 1.36: 0.0234; 1.37: 0.0234; 1.38: 0.0234; 1.39: 0.0156
1288 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНКЕ Е23-30-2 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  |  | 33,34 |  |  | 3.89 | 3.92 | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 4.5 | [8 empty] | 0.66 | 0.67 | 1.35: 0.67; 1.36: 0.68; 1.37: 0.68; 1.38: 0.68; 1.39: 0.46
[7 empty] | М2 | 0.3604 |  | 0.03 | 3.89 |  | 0.03 | [9 empty] | 0.05406 | 0.05406 | 1.35: 0.05406; 1.36: 0.05406; 1.37: 0.05406; 1.38: 0.05406; 1.39: 0.03604
1289 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  |  | 35 |  |  | 2.95 | 2.98 | 3.11 | 3.11 | 3.14 | 3.4 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.35: 0.51; 1.36: 0.51; 1.37: 0.52; 1.38: 0.52; 1.39: 0.34
[7 empty] | М2 | 0.3604 |  | 0.03 | 2.95 |  | 0.03 | [9 empty] | 0.05406 | 0.05406 | 1.35: 0.05406; 1.36: 0.05406; 1.37: 0.05406; 1.38: 0.05406; 1.39: 0.03604
1290 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К2 |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 167.59 | 168.3 | 176.51 | 176.51 | 177.26 | 192.8 | [8 empty] | 28.36 | 28.56 | 1.35: 28.75; 1.36: 28.95; 1.37: 29.15; 1.38: 29.35; 1.39: 19.68
[7 empty] | М | 1.71 |  | 0.71 | 167.59 |  | 0.75 | [9 empty] | 0.2565 | 0.2565 | 1.35: 0.2565; 1.36: 0.2565; 1.37: 0.2565; 1.38: 0.2565; 1.39: 0.171
1291 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К2 УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ |  |  |  | 39,40 |  |  | 3.8 | 3.84 | 4 | 4 | 4.04 | 4.4 | [8 empty] | 0.65 | 0.65 | 1.35: 0.66; 1.36: 0.66; 1.37: 0.67; 1.38: 0.67; 1.39: 0.44
[7 empty] | ШТ. | 0.156 |  | 0.04 | 3.8 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.0234 | 0.0234 | 1.35: 0.0234; 1.36: 0.0234; 1.37: 0.0234; 1.38: 0.0234; 1.39: 0.0156
1292 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К2 УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ |  |  |  | 41,42 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 1.35: 0.02; 1.36: 0.02; 1.37: 0.02; 1.38: 0.02; 1.39: 0.01
[7 empty] | М | 0.156 |  | 0 | 0.12 | [11 empty] | 0.0234 | 0.0234 | 1.35: 0.0234; 1.36: 0.0234; 1.37: 0.0234; 1.38: 0.0234; 1.39: 0.0156
1293 | Ж6-10-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ |  |  |  | 43 |  |  | 24.53 | 24.76 | 25.83 | 25.83 | 26.07 | 28.33 | [8 empty] | 4.17 | 4.2 | 1.35: 4.22; 1.36: 4.25; 1.37: 4.28; 1.38: 4.31; 1.39: 2.9
[7 empty] | ВРЕЗКА | 0.036 |  | 0.23 | 24.53 |  | 0.24 | [9 empty] | 0.0054 | 0.0054 | 1.35: 0.0054; 1.36: 0.0054; 1.37: 0.0054; 1.38: 0.0054; 1.39: 0.0036
1294 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В СУХИХ ГРУНТАХ |  |  |  | 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |  |  | 121.31 | 121.72 | 127.76 | 127.76 | 128.19 | 139.45 | [8 empty] | 20.5 | 20.65 | 1.35: 20.79; 1.36: 20.93; 1.37: 21.08; 1.38: 21.22; 1.39: 14.28
[7 empty] | М3 | 0.06228 |  | 0.41 | 121.31 |  | 0.43 | [9 empty] | 0.009342 | 0.009342 | 1.35: 0.009342; 1.36: 0.009342; 1.37: 0.009342; 1.38: 0.009342; 1.39: 0.006228
1295 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1,5 М, В СУХИХ ГРУНТАХ |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62 |  |  | 28.87 | 28.97 | 30.41 | 30.41 | 30.52 | 33.2 | [8 empty] | 4.88 | 4.92 | 1.35: 4.95; 1.36: 4.98; 1.37: 5.02; 1.38: 5.05; 1.39: 3.4
[7 empty] | М3 | 0.02088 |  | 0.1 | 28.87 |  | 0.11 | [9 empty] | 0.003132 | 0.003132 | 1.35: 0.003132; 1.36: 0.003132; 1.37: 0.003132; 1.38: 0.003132; 1.39: 0.002088
1296 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦАХ |  |  |  | 63,64 |  |  | 20.44 | 20.46 | 21.53 | 21.53 | 21.55 | 23.42 | [8 empty] | 3.44 | 3.47 | 1.35: 3.49; 1.36: 3.52; 1.37: 3.54; 1.38: 3.57; 1.39: 2.39
[7 empty] | Т | 0.002415 |  | 0.02 | 20.44 |  | 0.02 | [9 empty] | 0.00036225 | 0.00036225 | 1.35: 0.00036225; 1.36: 0.00036225; 1.37: 0.00036225; 1.38: 0.00036225; 1.39: 0.0002415
1297 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) ОКРАСКА ЛЮКОВ В СЕРЫЙ ЦВЕТ |  |  |  | 65 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | 1.35: 0.03; 1.36: 0.03; 1.37: 0.03; 1.38: 0.03
[7 empty] | М2 | 0.0323 |  | 0 | 0.16 | [11 empty] | 0.004845 | 0.004845 | 1.35: 0.004845; 1.36: 0.004845; 1.37: 0.004845; 1.38: 0.004845; 1.39: 0.00323
1298 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) ОКРАСКА ЛЮКОВ В ЗЕЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |  |  |  | 66 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0092 |  | 0 | 0.02 | [11 empty] | 0.00138 | 0.00138 | 1.35: 0.00138; 1.36: 0.00138; 1.37: 0.00138; 1.38: 0.00138; 1.39: 0.00092
1299 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТА |  |  |  | 67 |  |  | 4.58 | 4.62 | 4.82 | 4.82 | 4.86 | 5.27 | [8 empty] | 0.78 | 0.78 | 1.35: 0.79; 1.36: 0.79; 1.37: 0.8; 1.38: 0.8; 1.39: 0.53
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.084 |  | 0.04 | 4.58 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.0126 | 0.0126 | 1.35: 0.0126; 1.36: 0.0126; 1.37: 0.0126; 1.38: 0.0126; 1.39: 0.0084
1300 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ 80ММ |  |  |  | 68,69 |  |  | -1.38 | -1.39 | -1.45 | -1.45 | -1.46 | -1.6 | [8 empty] | -0.23 | -0.24 | 1.35: -0.24; 1.36: -0.24; 1.37: -0.24; 1.38: -0.24; 1.39: -0.17
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.084 |  | -0.01 | -1.38 |  | -0.01 | [9 empty] | -0.0126 | -0.0126 | 1.35: -0.0126; 1.36: -0.0126; 1.37: -0.0126; 1.38: -0.0126; 1.39: -0.0084
| смета 6.65. | 16.23 КРН1-С2 УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ (БЕЗ НДС) | [6 empty] | 50.54 | 50.68 | 53.23 | 53.23 | 53.38 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0
1301 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ. ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ НВК УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2, |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 49.76 | 49.9 | 52.41 | 52.41 | 52.56 | 60.79 | [20 empty] | 60.79
[7 empty] | М3 | 0.04042 |  | 0.14 | 49.76 |  | 0.15 | [21 empty] | 0.04042
1302 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ. ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4 ЗАТИРКА ЛОТКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ |  |  |  | 11,12,13,14 |  |  | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.95 | [20 empty] | 0.95
[7 empty] | М2 | 0.0218 |  | 0 | 0.78 | [23 empty] | 0.0218
| объект 7. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 902.44 | 906.05 | 950.46 | 950.46 | 954.23 | 1064.03 | [12 empty] | 117.4 | 174.56 | 202.52 | 206.69 | 349 | 6.92 | 6.94
| смета 7.75. | 16.23 ТС-С2 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ (БЕЗ НДС) | [6 empty] | 844.47 | 847.82 | 889.4 | 889.4 | 892.91 | 995.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 157.62 | 178.64 | 199.86 | 342.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТИ В ЛОТКАХ УЧТЕНЫ В СМЕТАХ КРН2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 4.37 | 4.39 | 4.6 | 4.6 | 4.62 | 5.14 | [10 empty] | 1.37: 0.6; 1.38: 0.82; 1.39: 0.92; 1.4: 1.03; 1.41: 1.77
[7 empty] | М3 | 1.568 |  | 0.02 | 4.37 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.37: 0.18816; 1.38: 0.25088; 1.39: 0.28224; 1.4: 0.3136; 1.41: 0.53312
1304 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 6 |  |  | 3.52 | 3.55 | 3.71 | 3.71 | 3.74 | 4.17 | [10 empty] | 1.37: 0.49; 1.38: 0.66; 1.39: 0.75; 1.4: 0.84; 1.41: 1.43
[7 empty] | М3 | 0.0548 |  | 0.03 | 3.52 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.37: 0.006576; 1.38: 0.008768; 1.39: 0.009864; 1.4: 0.01096; 1.41: 0.018632
1305 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ВОКРУГ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 10.44 | 10.54 | 11 | 11 | 11.11 | 12.37 | [10 empty] | 1.37: 1.46; 1.38: 1.96; 1.39: 2.22; 1.4: 2.48; 1.41: 4.25
[7 empty] | М3 | 0.1697 |  | 0.1 | 10.44 |  | 0.11 | [11 empty] | 1.37: 0.020364; 1.38: 0.027152; 1.39: 0.030546; 1.4: 0.03394; 1.41: 0.057698
1306 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 8 |  |  | 1.14 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.33 | [10 empty] | 1.37: 0.15; 1.38: 0.21; 1.39: 0.24; 1.4: 0.27; 1.41: 0.46
[7 empty] | М3 | 0.321 |  | 0.01 | 1.14 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.37: 0.03852; 1.38: 0.05136; 1.39: 0.05778; 1.4: 0.0642; 1.41: 0.10914
1307 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 9 |  |  | 3.55 | 3.55 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 4.16 | [10 empty] | 1.37: 0.49; 1.38: 0.66; 1.39: 0.74; 1.4: 0.84; 1.41: 1.43
[7 empty] | Т | 0.59639 |  | 0 | 3.55 | [13 empty] | 1.37: 0.071567; 1.38: 0.095422; 1.39: 0.10735; 1.4: 0.11928; 1.41: 0.20277
1308 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 10 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | [10 empty] | 1.37: 0.02; 1.38: 0.02; 1.39: 0.03; 1.4: 0.03; 1.41: 0.06
[7 empty] | М3 | 0.321 |  | 0 | 0.14 | [13 empty] | 1.37: 0.03852; 1.38: 0.05136; 1.39: 0.05778; 1.4: 0.0642; 1.41: 0.10914
1309 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ(ЗАСЫПКА СУЩ. КОММУНИКАЦИЙ) |  |  |  | 11 |  |  | 5.02 | 5.06 | 5.29 | 5.29 | 5.33 | 5.97 | [10 empty] | 1.37: 0.7; 1.38: 0.95; 1.39: 1.07; 1.4: 1.2; 1.41: 2.05
[7 empty] | М3 | 0.1484 |  | 0.04 | 5.02 |  | 0.04 | [11 empty] | 1.37: 0.017808; 1.38: 0.023744; 1.39: 0.026712; 1.4: 0.02968; 1.41: 0.050456
1310 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ, ПРИСЫПКА ТРУБ ПЕСКОМ |  |  |  | 12,13 |  |  | 24.67 | 24.77 | 25.98 | 25.98 | 26.09 | 29.08 | [10 empty] | 1.37: 3.43; 1.38: 4.61; 1.39: 5.22; 1.4: 5.84; 1.41: 9.98
[7 empty] | М3 | 0.3088 |  | 0.1 | 24.67 |  | 0.11 | [11 empty] | 1.37: 0.037056; 1.38: 0.049408; 1.39: 0.055584; 1.4: 0.06176; 1.41: 0.10499
1311 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | [10 empty] | 1.37: 0.08; 1.38: 0.1; 1.39: 0.11; 1.4: 0.13; 1.41: 0.23
[7 empty] | М3 | 1.644 |  | 0 | 0.55 | [13 empty] | 1.37: 0.19728; 1.38: 0.26304; 1.39: 0.29592; 1.4: 0.3288; 1.41: 0.55896
1312 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 15 |  |  | 17.59 | 17.72 | 18.53 | 18.53 | 18.67 | 20.81 | [10 empty] | 1.37: 2.45; 1.38: 3.29; 1.39: 3.74; 1.4: 4.18; 1.41: 7.15
[7 empty] | М3 | 1.6442 |  | 0.13 | 17.59 |  | 0.14 | [11 empty] | 1.37: 0.1973; 1.38: 0.26307; 1.39: 0.29596; 1.4: 0.32884; 1.41: 0.55903
1313 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,4 М2 |  |  |  | 16 |  |  | 1.52 | 1.54 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.8 | [10 empty] | 1.37: 0.21; 1.38: 0.29; 1.39: 0.32; 1.4: 0.36; 1.41: 0.62
[7 empty] | М | 0.0144 |  | 0.02 | 1.52 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.37: 0.001728; 1.38: 0.002304; 1.39: 0.002592; 1.4: 0.00288; 1.41: 0.004896
1314 | Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТЬ ТИПЛОВАЯ ПИ БЕСКАНАЛЬНАЯ 159/250-22,7М.П., 114/200-2М.П. ПИ-ПРОКЛАДКА ТОЧКА А-ТОЧКА Б-ЗДАНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159/250 ММ В ГР |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 41.62 | 41.65 | 43.83 | 43.83 | 43.86 | 48.93 | [10 empty] | 1.37: 5.77; 1.38: 7.75; 1.39: 8.78; 1.4: 9.83; 1.41: 16.8
[7 empty] | М | 0.276 |  | 0.03 | 41.62 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.37: 0.03312; 1.38: 0.04416; 1.39: 0.04968; 1.4: 0.0552; 1.41: 0.09384
1315 | Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТЬ ТИПЛОВАЯ ПИ БЕСКАНАЛЬНАЯ 159/250-22,7М.П., 114/200-2М.П. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  |  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 96.38 | 96.64 | 101.51 | 101.51 | 101.78 | 113.51 | [10 empty] | 1.37: 13.39; 1.38: 17.98; 1.39: 20.36; 1.4: 22.78; 1.41: 39
[7 empty] | ШТ. | 0.168 |  | 0.26 | 96.38 |  | 0.27 | [11 empty] | 1.37: 0.02016; 1.38: 0.02688; 1.39: 0.03024; 1.4: 0.0336; 1.41: 0.05712
1316 | Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТЬ ТИПЛОВАЯ ПИ БЕСКАНАЛЬНАЯ 159/250-22,7М.П., 114/200-2М.П. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 114/200 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  |  | 30,31 |  |  | 9.26 | 9.29 | 9.75 | 9.75 | 9.78 | 10.91 | [10 empty] | 1.37: 1.28; 1.38: 1.73; 1.39: 1.97; 1.4: 2.19; 1.41: 3.74
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.03 | 9.26 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.37: 0.00288; 1.38: 0.00384; 1.39: 0.00432; 1.4: 0.0048; 1.41: 0.00816
1317 | Ж6-30-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ |  |  |  | 32,33 |  |  | 12.6 | 12.62 | 13.27 | 13.27 | 13.29 | 14.81 | [10 empty] | 1.37: 1.74; 1.38: 2.34; 1.39: 2.66; 1.4: 2.97; 1.41: 5.1
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.024 |  | 0.02 | 12.6 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.37: 0.00288; 1.38: 0.00384; 1.39: 0.00432; 1.4: 0.0048; 1.41: 0.00816
1318 | Ж6-30-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНА 150 ММ |  |  |  | 34,35 |  |  | 45.04 | 45.1 | 47.44 | 47.44 | 47.5 | 52.97 | [10 empty] | 1.37: 6.25; 1.38: 8.39; 1.39: 9.5; 1.4: 10.63; 1.41: 18.2
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.024 |  | 0.06 | 45.04 |  | 0.06 | [11 empty] | 1.37: 0.00288; 1.38: 0.00384; 1.39: 0.00432; 1.4: 0.0048; 1.41: 0.00816
1319 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 110.82 | 111.66 | 116.72 | 116.72 | 117.6 | 131.17 | [10 empty] | 1.37: 15.48; 1.38: 20.78; 1.39: 23.53; 1.4: 26.32; 1.41: 45.06
[7 empty] | СТЫК | 0.264 |  | 0.84 | 110.82 |  | 0.88 | [11 empty] | 1.37: 0.03168; 1.38: 0.04224; 1.39: 0.04752; 1.4: 0.0528; 1.41: 0.08976
1320 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 114/200 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУ |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 18.04 | 18.17 | 19 | 19 | 19.14 | 21.34 | [10 empty] | 1.37: 2.52; 1.38: 3.38; 1.39: 3.83; 1.4: 4.28; 1.41: 7.33
[7 empty] | СТЫК | 0.048 |  | 0.13 | 18.04 |  | 0.14 | [11 empty] | 1.37: 0.00576; 1.38: 0.00768; 1.39: 0.00864; 1.4: 0.0096; 1.41: 0.01632
1321 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 25/90 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИ |  |  |  | 42,43,44 |  |  | 14.32 | 14.44 | 15.08 | 15.08 | 15.21 | 16.96 | [10 empty] | 1.37: 2; 1.38: 2.68; 1.39: 3.04; 1.4: 3.41; 1.41: 5.83
[7 empty] | СТЫК | 0.048 |  | 0.12 | 14.32 |  | 0.13 | [11 empty] | 1.37: 0.00576; 1.38: 0.00768; 1.39: 0.00864; 1.4: 0.0096; 1.41: 0.01632
1322 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  |  | 45,46 |  |  | 2.54 | 2.54 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.98 | [10 empty] | 1.37: 0.35; 1.38: 0.47; 1.39: 0.53; 1.4: 0.6; 1.41: 1.03
[7 empty] | КМ | 1e-05 |  | 0 | 2.54 | [13 empty] | 1.37: 1.2e-06; 1.38: 1.6e-06; 1.39: 1.8e-06; 1.4: 2e-06; 1.41: 3.4e-06
1323 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 47 |  |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | [10 empty] | 1.38: -0.01; 1.39: -0.01; 1.4: -0.01; 1.41: -0.01
[7 empty] | М | -0.0096 |  | 0 | -0.04 | [13 empty] | 1.37: -0.001152; 1.38: -0.001536; 1.39: -0.001728; 1.4: -0.00192; 1.41: -0.003264
1324 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 48,49 |  |  | 28.85 | 28.91 | 30.38 | 30.38 | 30.44 | 33.93 | [10 empty] | 1.37: 4.01; 1.38: 5.37; 1.39: 6.09; 1.4: 6.81; 1.41: 11.65
[7 empty] | САЛЬНИК | 0.048 |  | 0.06 | 28.85 |  | 0.06 | [11 empty] | 1.37: 0.00576; 1.38: 0.00768; 1.39: 0.00864; 1.4: 0.0096; 1.41: 0.01632
1325 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ |  |  |  | 50,51 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | [10 empty] | 1.37: 0.03; 1.38: 0.04; 1.39: 0.06; 1.4: 0.06; 1.41: 0.1
[7 empty] | КМ | 4e-06 |  | 0 | 0.25 | [13 empty] | 1.37: 4.8e-07; 1.38: 6.4e-07; 1.39: 7.2e-07; 1.4: 8e-07; 1.41: 1.36e-06
1326 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | -0.0036 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.37: -0.000432; 1.38: -0.000576; 1.39: -0.000648; 1.4: -0.00072; 1.41: -0.001224
1327 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  |  | 53,54 |  |  | 8.09 | 8.11 | 8.52 | 8.52 | 8.54 | 9.5 | [10 empty] | 1.37: 1.12; 1.38: 1.5; 1.39: 1.7; 1.4: 1.9; 1.41: 3.28
[7 empty] | САЛЬНИК | 0.024 |  | 0.02 | 8.09 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.37: 0.00288; 1.38: 0.00384; 1.39: 0.00432; 1.4: 0.0048; 1.41: 0.00816
1328 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ |  |  |  | 55,56 |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | [10 empty] | 1.37: 0.07; 1.38: 0.09; 1.39: 0.1; 1.4: 0.11; 1.41: 0.18
[7 empty] | М | 0.6 |  | 0 | 0.46 | [13 empty] | 1.37: 0.072; 1.38: 0.096; 1.39: 0.108; 1.4: 0.12; 1.41: 0.204
1329 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА МАТОВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ |  |  |  | 57,58 |  |  | 2.21 | 2.21 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.61 | [10 empty] | 1.37: 0.31; 1.38: 0.41; 1.39: 0.47; 1.4: 0.53; 1.41: 0.89
[7 empty] | М3 | 0.001344 |  | 0 | 2.21 | [13 empty] | 1.37: 0.00016128; 1.38: 0.00021504; 1.39: 0.00024192; 1.4: 0.0002688; 1.41: 0.00045696
1330 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 150 ММ |  |  |  | 59,60,61,62 |  |  | 22.57 | 22.73 | 23.77 | 23.77 | 23.94 | 26.7 | [10 empty] | 1.37: 3.14; 1.38: 4.22; 1.39: 4.79; 1.4: 5.36; 1.41: 9.19
[7 empty] | СТЫК | 0.12 |  | 0.16 | 22.57 |  | 0.17 | [11 empty] | 1.37: 0.0144; 1.38: 0.0192; 1.39: 0.0216; 1.4: 0.024; 1.41: 0.0408
1331 | Ж6-30-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ |  |  |  | 63 |  |  | 12.76 | 12.89 | 13.44 | 13.44 | 13.58 | 15.14 | [10 empty] | 1.37: 1.79; 1.38: 2.39; 1.39: 2.72; 1.4: 3.04; 1.41: 5.2
[7 empty] | ВРЕЗКА | 0.024 |  | 0.13 | 12.76 |  | 0.14 | [11 empty] | 1.37: 0.00288; 1.38: 0.00384; 1.39: 0.00432; 1.4: 0.0048; 1.41: 0.00816
1332 | Ж6-30-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 108 ММ |  |  |  | 64 |  |  | 8.34 | 8.42 | 8.78 | 8.78 | 8.86 | 9.89 | [10 empty] | 1.37: 1.16; 1.38: 1.56; 1.39: 1.78; 1.4: 1.99; 1.41: 3.4
[7 empty] | ВРЕЗКА | 0.024 |  | 0.08 | 8.34 |  | 0.08 | [11 empty] | 1.37: 0.00288; 1.38: 0.00384; 1.39: 0.00432; 1.4: 0.0048; 1.41: 0.00816
1333 | Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 114/200 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  |  | 65,66,67 |  |  | 1.14 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.33 | [10 empty] | 1.37: 0.15; 1.38: 0.21; 1.39: 0.24; 1.4: 0.27; 1.41: 0.46
[7 empty] | М | 0.233 |  | 0.01 | 1.14 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.37: 0.02796; 1.38: 0.03728; 1.39: 0.04194; 1.4: 0.0466; 1.41: 0.07922
1334 | Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  |  | 68,69,70 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [10 empty] | 1.37: 0.01; 1.38: 0.01; 1.39: 0.01; 1.4: 0.01; 1.41: 0.02
[7 empty] | М | 0.018 |  | 0 | 0.07 | [13 empty] | 1.37: 0.00216; 1.38: 0.00288; 1.39: 0.00324; 1.4: 0.0036; 1.41: 0.00612
1335 | Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ВОЗВРАТ СТОЙМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 0.004188 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.37: 0.00050256; 1.38: 0.00067008; 1.39: 0.00075384; 1.4: 0.0008376; 1.41: 0.0014239
1336 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТИ УЧТЕНЫ В СМЕТАХ КРН2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  |  | 72,73 |  |  | 3.11 | 3.12 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.66 | [10 empty] | 1.37: 0.43; 1.38: 0.57; 1.39: 0.66; 1.4: 0.74; 1.41: 1.26
[7 empty] | М3 | 1.108 |  | 0.01 | 3.11 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.37: 0.13296; 1.38: 0.17728; 1.39: 0.19944; 1.4: 0.2216; 1.41: 0.37672
1337 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 74 |  |  | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.44 | [10 empty] | 1.37: 0.16; 1.38: 0.22; 1.39: 0.26; 1.4: 0.29; 1.41: 0.51
[7 empty] | М3 | 0.0191 |  | 0.02 | 1.22 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.37: 0.002292; 1.38: 0.003056; 1.39: 0.003438; 1.4: 0.00382; 1.41: 0.006494
1338 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ВОКРУГ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 75 |  |  | 22.19 | 22.4 | 23.37 | 23.37 | 23.59 | 26.31 | [10 empty] | 1.37: 3.1; 1.38: 4.17; 1.39: 4.72; 1.4: 5.28; 1.41: 9.04
[7 empty] | М3 | 0.3607 |  | 0.21 | 22.19 |  | 0.22 | [11 empty] | 1.37: 0.043284; 1.38: 0.057712; 1.39: 0.064926; 1.4: 0.07214; 1.41: 0.12264
1339 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.001 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.37: 0.00012; 1.38: 0.00016; 1.39: 0.00018; 1.4: 0.0002; 1.41: 0.00034
1340 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  |  | 77 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | Т | 0.002455 |  | 0 | 0.01 | [13 empty] | 1.37: 0.0002946; 1.38: 0.0003928; 1.39: 0.0004419; 1.4: 0.000491; 1.41: 0.0008347
1341 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.001 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1.37: 0.00012; 1.38: 0.00016; 1.39: 0.00018; 1.4: 0.0002; 1.41: 0.00034
1342 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ(ЗАСЫПКА СУЩ. КОММУНИКАЦИЙ) |  |  |  | 79 |  |  | 12.19 | 12.31 | 12.84 | 12.84 | 12.97 | 14.47 | [10 empty] | 1.37: 1.71; 1.38: 2.28; 1.39: 2.6; 1.4: 2.91; 1.41: 4.97
[7 empty] | М3 | 0.3605 |  | 0.12 | 12.19 |  | 0.13 | [11 empty] | 1.37: 0.04326; 1.38: 0.05768; 1.39: 0.06489; 1.4: 0.0721; 1.41: 0.12257
1343 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 80 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | [10 empty] | 1.37: 0.05; 1.38: 0.07; 1.39: 0.08; 1.4: 0.09; 1.41: 0.15
[7 empty] | М3 | 1.127 |  | 0 | 0.37 | [13 empty] | 1.37: 0.13524; 1.38: 0.18032; 1.39: 0.20286; 1.4: 0.2254; 1.41: 0.38318
1344 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 81 |  |  | 12.1 | 12.18 | 12.74 | 12.74 | 12.82 | 14.3 | [10 empty] | 1.37: 1.69; 1.38: 2.26; 1.39: 2.57; 1.4: 2.87; 1.41: 4.91
[7 empty] | М3 | 1.127 |  | 0.08 | 12.1 |  | 0.08 | [11 empty] | 1.37: 0.13524; 1.38: 0.18032; 1.39: 0.20286; 1.4: 0.2254; 1.41: 0.38318
1345 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,4 М2 |  |  |  | 82 |  |  | 2.32 | 2.33 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.73 | [10 empty] | 1.37: 0.32; 1.38: 0.43; 1.39: 0.49; 1.4: 0.55; 1.41: 0.94
[7 empty] | М | 0.02244 |  | 0.01 | 2.32 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.37: 0.0026928; 1.38: 0.0035904; 1.39: 0.0040392; 1.4: 0.004488; 1.41: 0.0076296
1346 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ УКЛАДКА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 83,84 |  |  | 3.89 | 3.91 | 4.1 | 4.1 | 4.12 | 4.59 | [10 empty] | 1.37: 0.54; 1.38: 0.73; 1.39: 0.82; 1.4: 0.92; 1.41: 1.58
[7 empty] | КМ | 0.00019 |  | 0.02 | 3.89 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.37: 2.28e-05; 1.38: 3.04e-05; 1.39: 3.42e-05; 1.4: 3.8e-05; 1.41: 6.46e-05
1347 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ |  |  |  | 85,86 |  |  | 10.98 | 11.03 | 11.56 | 11.56 | 11.61 | 12.95 | [10 empty] | 1.37: 1.53; 1.38: 2.05; 1.39: 2.32; 1.4: 2.6; 1.41: 4.45
[7 empty] | Т | 0.000302 |  | 0.05 | 10.98 |  | 0.05 | [11 empty] | 1.37: 3.624e-05; 1.38: 4.832e-05; 1.39: 5.436e-05; 1.4: 6.04e-05; 1.41: 0.00010268
1348 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ПИ-ПРОКЛАДКА ОТ ТОЧКА 3-ТОЧКА Ж УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ |  |  |  | 87,88,89 |  |  | 10.48 | 10.5 | 11.04 | 11.04 | 11.06 | 12.32 | [10 empty] | 1.37: 1.45; 1.38: 1.95; 1.39: 2.21; 1.4: 2.47; 1.41: 4.24
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0.02 | 10.48 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.37: 0.01152; 1.38: 0.01536; 1.39: 0.01728; 1.4: 0.0192; 1.41: 0.03264
1349 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ |  |  |  | 90,91 |  |  | 45.92 | 46.03 | 48.36 | 48.36 | 48.48 | 54.07 | [10 empty] | 1.37: 6.38; 1.38: 8.56; 1.39: 9.69; 1.4: 10.85; 1.41: 18.59
[7 empty] | САЛЬНИК | 0.096 |  | 0.11 | 45.92 |  | 0.12 | [11 empty] | 1.37: 0.01152; 1.38: 0.01536; 1.39: 0.01728; 1.4: 0.0192; 1.41: 0.03264
1350 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ПИ-ПРОКЛАДКА ОТ ТОЧКИ В-ТОЧКИ Г, ОТ ТОЧКИ Д-ТОЧКИ Е УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ |  |  |  | 92,93,94 |  |  | 87.7 | 87.73 | 92.37 | 92.37 | 92.4 | 103.06 | [10 empty] | 1.37: 12.15; 1.38: 16.33; 1.39: 18.49; 1.4: 20.68; 1.41: 35.41
[7 empty] | ШТ. | 0.168 |  | 0.03 | 87.7 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.37: 0.02016; 1.38: 0.02688; 1.39: 0.03024; 1.4: 0.0336; 1.41: 0.05712
1351 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ 800 ММ |  |  |  | 95,96,97 |  |  | 124.16 | 124.43 | 130.77 | 130.77 | 131.05 | 146.15 | [10 empty] | 1.37: 17.24; 1.38: 23.14; 1.39: 26.22; 1.4: 29.33; 1.41: 50.22
[7 empty] | САЛЬНИК | 0.192 |  | 0.27 | 124.16 |  | 0.28 | [11 empty] | 1.37: 0.02304; 1.38: 0.03072; 1.39: 0.03456; 1.4: 0.0384; 1.41: 0.06528
| смета 7.108. | 16.23 ОДК-С2 СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 57.97 | 58.23 | 61.06 | 61.06 | 61.32 | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 23.88 | 6.83 | 6.85 | 6.92 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБЫ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 5.51 | 5.56 | 5.8 | 5.8 | 5.85 | 6.55 | [13 empty] | 1.61 | 2.28 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67
[7 empty] | М3 | 0.1029 |  | 0.05 | 5.51 |  | 0.05 | [14 empty] | 0.025725 | 0.036015 | 0.01029 | 0.01029 | 0.01029 | 0.01029
1353 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  | 5 |  |  | 4.79 | 4.82 | 5.04 | 5.04 | 5.07 | 5.63 | [13 empty] | 1.4 | 1.97 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57
[7 empty] | КМ | 0.000384 |  | 0.03 | 4.79 |  | 0.03 | [14 empty] | 9.6e-05 | 0.0001344 | 3.84e-05 | 3.84e-05 | 3.84e-05 | 3.84e-05
1354 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  | 6 |  |  | 11.04 | 11.08 | 11.63 | 11.63 | 11.67 | 13.01 | [13 empty] | 3.22 | 4.54 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.32
[7 empty] | КМ | 0.000384 |  | 0.04 | 11.04 |  | 0.04 | [14 empty] | 9.6e-05 | 0.0001344 | 3.84e-05 | 3.84e-05 | 3.84e-05 | 3.84e-05
1355 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ |  |  |  | 7 |  |  | 3.3 | 3.34 | 3.48 | 3.48 | 3.52 | 3.93 | [13 empty] | 0.97 | 1.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | М3 | 0.0975 |  | 0.04 | 3.3 |  | 0.04 | [14 empty] | 0.024375 | 0.034125 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975
1356 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ПОД ФУНДАМЕНТ |  |  |  | 8 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | [13 empty] | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.0036 |  | 0 | 0.19 | [16 empty] | 0.0009 | 0.00126 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036
1357 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 9,10 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [13 empty] | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.00095 |  | 0 | 0.1 | [16 empty] | 0.0002375 | 0.0003325 | 9.5e-05 | 9.5e-05 | 9.5e-05 | 9.5e-05
1358 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА |  |  |  | 11,12 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | [13 empty] | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.0006 |  | 0 | 0.23 | [16 empty] | 0.00015 | 0.00021 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
1359 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА АРМАТУРЫ Д=10ММ |  |  |  | 13,14 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 1.38: 0.02; 1.39: 0.02; 1.4: 0.01; 1.41: 0.01; 1.42: 0.01
[7 empty] | Т | 1.1e-05 |  | 0 | 0.07 | [16 empty] | 2.75e-06 | 3.85e-06 | 1.1e-06 | 1.1e-06 | 1.1e-06 | 1.1e-06
1360 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЯЩИК КОВЕРА НАСТЕННОГО 4Х2Х1 |  |  |  | 15 |  |  | 2.58 | 2.58 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 3.03 | [13 empty] | 0.75 | 1.06 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 2.58 | [16 empty] | 0.003 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1361 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МОНТАЖ ЯЩИКА КОВЕРА |  |  |  | 16 |  |  | 2.11 | 2.12 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.49 | [13 empty] | 0.62 | 0.87 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.01 | 2.11 |  | 0.01 | [14 empty] | 0.003 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1362 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МОНТАЖ КОВЕРА НАЗЕМНОГО |  |  |  | 17,18 |  |  | 7.04 | 7.06 | 7.41 | 7.41 | 7.43 | 8.29 | [13 empty] | 2.05 | 2.89 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.02 | 7.04 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.003 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1363 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МОНТАЖ ТЕРМИНАЛОВ |  |  |  | 19,20,21 |  |  | 3.66 | 3.68 | 3.85 | 3.85 | 3.87 | 4.35 | [13 empty] | 1.07 | 1.51 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.036 |  | 0.02 | 3.66 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.009 | 0.0126 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036
1364 | Ж3-60-71 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 22,23 |  |  | 1.61 | 1.61 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | [13 empty] | 0.47 | 0.67 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
[7 empty] | М | 0.48 |  | 0 | 1.61 | [16 empty] | 0.12 | 0.168 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
1365 | Ж3-60-71 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖ КАБЕЛЯ NYМ |  |  |  | 24 |  |  | 2.2 | 2.22 | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 2.6 | [13 empty] | 0.65 | 0.91 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
[7 empty] | М | 0.4704 |  | 0.02 | 2.2 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.1176 | 0.16464 | 0.04704 | 0.04704 | 0.04704 | 0.04704
1366 | Ж3-60-71 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 |  |  |  | 25,26,27 |  |  | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.69 | [13 empty] | 0.42 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
[7 empty] | ШТ. | 0.24 |  | 0.01 | 1.44 |  | 0.01 | [14 empty] | 0.06 | 0.084 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
1367 | Ж3-60-71 | ТРУБЫ |  |  |  | 28 |  |  | 8.76 | 8.76 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 10.3 | [13 empty] | 2.55 | 3.59 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05
[7 empty] | М | 0.48 |  | 0 | 8.76 | [16 empty] | 0.12 | 0.168 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
1368 | Ж3-60-71 | ТРУБЫ МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ Д=50 ПО СТЕНЕ |  |  |  | 29,30 |  |  | 3.22 | 3.24 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 3.82 | [13 empty] | 0.95 | 1.33 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39
[7 empty] | М | 0.0931 |  | 0.02 | 3.22 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.023275 | 0.032585 | 0.00931 | 0.00931 | 0.00931 | 0.00931
1369 | Ж3-60-71 | ТРУБЫ МОНТАЖ ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ |  |  |  | 31 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [13 empty] | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М | 0.0178 |  | 0 | 0.12 | [16 empty] | 0.00445 | 0.00623 | 0.00178 | 0.00178 | 0.00178 | 0.00178
| объект 8. | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 7742.82 | 7770.24 | 8154.73 | 8154.73 | 8183.53 | 9141.5 | [11 empty] | 1030.06 | 1037.15 | 1044.36 | 1051.55 | 1169.32 | 1177.42 | 1188.91 | 1083.48 | 359.25
| смета 8.28. | 16.23-ГП-С16 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 283.32 | 284.12 | 298.4 | 298.4 | 299.23 | 337.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.51 | 111.26 | 115.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 16.26 | 16.32 | 17.13 | 17.13 | 17.19 | 19.37 | [10 empty] | 1.4: 6.34; 1.41: 6.39; 1.42: 6.64
[7 empty] | М3 | 33.168 |  | 0.06 | 16.26 |  | 0.06 | [11 empty] | 1.4: 10.9454; 1.41: 10.9454; 1.42: 11.2771
1371 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 13.04 | 13.09 | 13.73 | 13.73 | 13.78 | 15.53 | [10 empty] | 1.4: 5.09; 1.41: 5.12; 1.42: 5.32
[7 empty] | М3 | 33.168 |  | 0.05 | 13.04 |  | 0.05 | [11 empty] | 1.4: 10.9454; 1.41: 10.9454; 1.42: 11.2771
1372 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 8 |  |  | 4.98 | 5 | 5.24 | 5.24 | 5.26 | 5.94 | [10 empty] | 1.4: 1.95; 1.41: 1.96; 1.42: 2.03
[7 empty] | М3 | 10.152 |  | 0.02 | 4.98 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.4: 3.3502; 1.41: 3.3502; 1.42: 3.4517
1373 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 9 |  |  | 26.28 | 26.4 | 27.68 | 27.68 | 27.81 | 31.35 | [10 empty] | 1.4: 10.27; 1.41: 10.34; 1.42: 10.74
[7 empty] | М3 | 10.152 |  | 0.12 | 26.28 |  | 0.13 | [11 empty] | 1.4: 3.3502; 1.41: 3.3502; 1.42: 3.4517
1374 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ДО 13 КМ |  |  |  | 10 |  |  | 105.74 | 105.74 | 111.37 | 111.37 | 111.37 | 125.51 | [10 empty] | 1.4: 41.13; 1.41: 41.41; 1.42: 42.97
[7 empty] | Т | 17.766 |  | 0 | 105.74 | [13 empty] | 1.4: 5.8628; 1.41: 5.8628; 1.42: 6.0404
1375 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  |  | 11 |  |  | 5.56 | 5.58 | 5.86 | 5.86 | 5.88 | 6.62 | [10 empty] | 1.4: 2.17; 1.41: 2.18; 1.42: 2.27
[7 empty] | М3 | 10.152 |  | 0.02 | 5.56 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.4: 3.3502; 1.41: 3.3502; 1.42: 3.4517
1376 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  |  | 12 |  |  | 44.45 | 44.68 | 46.81 | 46.81 | 47.05 | 53.02 | [10 empty] | 1.4: 17.38; 1.41: 17.5; 1.42: 18.14
[7 empty] | М3 | 33.168 |  | 0.23 | 44.45 |  | 0.24 | [11 empty] | 1.4: 10.9454; 1.41: 10.9454; 1.42: 11.2771
1377 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  |  | 13 |  |  | 54.2 | 54.44 | 57.08 | 57.08 | 57.33 | 64.61 | [10 empty] | 1.4: 21.18; 1.41: 21.32; 1.42: 22.11
[7 empty] | М3 | 33.168 |  | 0.24 | 54.2 |  | 0.25 | [11 empty] | 1.4: 10.9454; 1.41: 10.9454; 1.42: 11.2771
1378 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 8.38 | 8.41 | 8.83 | 8.83 | 8.86 | 9.99 | [10 empty] | 1.4: 3.27; 1.41: 3.29; 1.42: 3.43
[7 empty] | М2 | 85.236 |  | 0.03 | 8.38 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.4: 28.1279; 1.41: 28.1279; 1.42: 28.9802
1379 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НАСЫПЕЙ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 15 |  |  | 4.43 | 4.46 | 4.67 | 4.67 | 4.7 | 5.29 | [10 empty] | 1.4: 1.73; 1.41: 1.75; 1.42: 1.81
[7 empty] | М2 | 3.516 |  | 0.03 | 4.43 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.4: 1.1603; 1.41: 1.1603; 1.42: 1.1954
| смета 8.36. | 16.23-ГП-С24 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 7459.5 | 7486.12 | 7856.33 | 7856.33 | 7884.3 | 8804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.06 | 1037.15 | 1044.36 | 1051.55 | 1058.81 | 1066.16 | 1073.45 | 1083.48 | 359.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 597.05 | 597.84 | 628.81 | 628.81 | 629.64 | 703.15 | [11 empty] | 82.27 | 82.84 | 83.41 | 83.98 | 84.56 | 85.15 | 85.73 | 86.29 | 28.92
[7 empty] | М3 | 9.6093 |  | 0.79 | 597.05 |  | 0.83 | [12 empty] | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1531 | 0.38437
1381 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 324.54 | 325.06 | 341.81 | 341.81 | 342.36 | 382.32 | [11 empty] | 44.73 | 45.04 | 45.35 | 45.66 | 45.98 | 46.3 | 46.62 | 46.92 | 15.72
[7 empty] | М2 | 22.986 |  | 0.52 | 324.54 |  | 0.55 | [12 empty] | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 2.7583 | 0.91944
1382 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 1790.65 | 1799.9 | 1885.91 | 1885.91 | 1895.65 | 2117 | [11 empty] | 247.68 | 249.38 | 251.11 | 252.84 | 254.6 | 256.35 | 258.12 | 259.78 | 87.14
[7 empty] | М2 | 24 |  | 9.25 | 1790.65 |  | 9.74 | [12 empty] | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.96
1383 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (47 М УЧТЕНО В УЗЛЕ Б) |  |  |  | 17,18 |  |  | 368.38 | 370.52 | 387.98 | 387.98 | 390.23 | 435.78 | [11 empty] | 50.98 | 51.34 | 51.7 | 52.05 | 52.41 | 52.77 | 53.14 | 53.48 | 17.91
[7 empty] | М | 9.252 |  | 2.14 | 368.38 |  | 2.25 | [12 empty] | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 0.37008
1384 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТАНОВКА ТРОТУАРНЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЧНЫХ ЗАХВАТОВ |  |  |  | 19,20,21 |  |  | 12.18 | 12.25 | 12.83 | 12.83 | 12.9 | 14.42 | [11 empty] | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 0.59
[7 empty] | М | 0.324 |  | 0.07 | 12.18 |  | 0.07 | [12 empty] | 0.03888 | 0.03888 | 0.03888 | 0.03888 | 0.03888 | 0.03888 | 0.03888 | 0.03888 | 0.01296
1385 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 |  |  |  | 22,23 |  |  | 456.72 | 457.32 | 481.02 | 481.02 | 481.65 | 537.9 | [11 empty] | 62.93 | 63.36 | 63.8 | 64.24 | 64.68 | 65.13 | 65.58 | 66.01 | 22.17
[7 empty] | М3 | 7.3506 |  | 0.6 | 456.72 |  | 0.63 | [12 empty] | 0.88207 | 0.88207 | 0.88207 | 0.88207 | 0.88207 | 0.88207 | 0.88207 | 0.88207 | 0.29402
1386 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  |  | 24,25 |  |  | 229.16 | 229.52 | 241.35 | 241.35 | 241.73 | 269.95 | [11 empty] | 31.58 | 31.8 | 32.02 | 32.24 | 32.46 | 32.69 | 32.91 | 33.12 | 11.13
[7 empty] | М2 | 16.127 |  | 0.36 | 229.16 |  | 0.38 | [12 empty] | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 0.64508
1387 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ПОД БОРТ) |  |  |  | 26,27 |  |  | 33.82 | 33.88 | 35.62 | 35.62 | 35.68 | 39.82 | [11 empty] | 4.66 | 4.69 | 4.72 | 4.76 | 4.79 | 4.82 | 4.86 | 4.89 | 1.63
[7 empty] | М2 | 2.821 |  | 0.06 | 33.82 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.33852 | 0.33852 | 0.33852 | 0.33852 | 0.33852 | 0.33852 | 0.33852 | 0.33852 | 0.11284
1388 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 28 |  |  | 28.91 | 29.02 | 30.45 | 30.45 | 30.57 | 34.14 | [11 empty] | 3.99 | 4.02 | 4.05 | 4.08 | 4.11 | 4.13 | 4.16 | 4.19 | 1.41
[7 empty] | М2 | 16.1268 |  | 0.11 | 28.91 |  | 0.12 | [12 empty] | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 0.64507
1389 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В15 F100 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ |  |  |  | 29 |  |  | 192.79 | 193.66 | 203.05 | 203.05 | 203.97 | 227.77 | [11 empty] | 26.65 | 26.84 | 27.02 | 27.21 | 27.39 | 27.58 | 27.78 | 27.96 | 9.34
[7 empty] | М2 | 16.1268 |  | 0.87 | 192.79 |  | 0.92 | [12 empty] | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9352 | 0.64507
1390 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 11 СМ |  |  |  | 30,31,32,33 |  |  | 297.2 | 297.01 | 313.01 | 313.01 | 312.81 | 349.32 | [11 empty] | 40.87 | 41.15 | 41.43 | 41.72 | 42.01 | 42.3 | 42.59 | 42.86 | 14.39
[7 empty] | М2 | -16.1268 |  | -0.19 | 297.2 |  | -0.2 | [12 empty] | -1.9352 | -1.9352 | -1.9352 | -1.9352 | -1.9352 | -1.9352 | -1.9352 | -1.9352 | -0.64507
1391 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 34,35,36 |  |  | 1173.42 | 1179.88 | 1235.85 | 1235.85 | 1242.65 | 1387.76 | [11 empty] | 162.36 | 163.47 | 164.61 | 165.75 | 166.89 | 168.04 | 169.21 | 170.29 | 57.14
[7 empty] | М2 | 16.74 |  | 6.46 | 1173.42 |  | 6.8 | [12 empty] | 2.0088 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0088 | 0.6696
1392 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 37,38 |  |  | 296.09 | 297.43 | 311.84 | 311.84 | 313.25 | 349.81 | [11 empty] | 40.92 | 41.21 | 41.5 | 41.78 | 42.07 | 42.36 | 42.65 | 42.92 | 14.4
[7 empty] | М | 5.796 |  | 1.34 | 296.09 |  | 1.41 | [12 empty] | 0.69552 | 0.69552 | 0.69552 | 0.69552 | 0.69552 | 0.69552 | 0.69552 | 0.69552 | 0.23184
1393 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ПРИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАХВАТА |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 16.96 | 17.03 | 17.86 | 17.86 | 17.93 | 20 | [11 empty] | 2.34 | 2.36 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.44 | 2.45 | 0.82
[7 empty] | М | 0.336 |  | 0.07 | 16.96 |  | 0.07 | [12 empty] | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.01344
1394 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 |  |  |  | 42,43 |  |  | 25.73 | 25.76 | 27.1 | 27.1 | 27.13 | 30.24 | [11 empty] | 3.54 | 3.56 | 3.59 | 3.61 | 3.64 | 3.66 | 3.69 | 3.71 | 1.24
[7 empty] | М3 | 0.414 |  | 0.03 | 25.73 |  | 0.03 | [12 empty] | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.01656
1395 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  |  | 44 |  |  | 23.48 | 23.52 | 24.73 | 24.73 | 24.77 | 27.69 | [11 empty] | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.31 | 3.33 | 3.36 | 3.38 | 4.51
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.04 | 23.48 |  | 0.04 | [12 empty] | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0552
1396 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  |  | 45 |  |  | 24.12 | 24.17 | 25.4 | 25.4 | 25.45 | 28.46 | [11 empty] | 3.33 | 3.35 | 3.38 | 3.4 | 3.42 | 3.45 | 3.47 | 3.49 | 1.17
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.05 | 24.12 |  | 0.05 | [12 empty] | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0552
1397 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20 СМ) |  |  |  | 46,47 |  |  | -13.13 | -13.16 | -13.83 | -13.83 | -13.86 | -15.45 | [11 empty] | -1.81 | -1.82 | -1.83 | -1.85 | -1.86 | -1.87 | -1.88 | -1.9 | -0.63
[7 empty] | М2 | -1.38 |  | -0.03 | -13.13 |  | -0.03 | [12 empty] | -0.1656 | -0.1656 | -0.1656 | -0.1656 | -0.1656 | -0.1656 | -0.1656 | -0.1656 | -0.0552
1398 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 РОЗЛИВ БИТУМОВ |  |  |  | 48 |  |  | 1.94 | 1.94 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.22 | [11 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.09
[7 empty] | Т | 0.000994 |  | 0 | 1.94 | [14 empty] | 0.00011928 | 0.00011928 | 0.00011928 | 0.00011928 | 0.00011928 | 0.00011928 | 0.00011928 | 0.00011928 | 3.976e-05
1399 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 49 |  |  | 26.1 | 26.12 | 27.49 | 27.49 | 27.51 | 30.7 | [11 empty] | 3.59 | 3.62 | 3.64 | 3.67 | 3.69 | 3.72 | 3.74 | 3.77 | 1.26
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.02 | 26.1 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0552
1400 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 50 |  |  | 18.1 | 18.11 | 19.06 | 19.06 | 19.07 | 21.28 | [11 empty] | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 3.46
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.01 | 18.1 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0552
1401 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 51 |  |  | 30.78 | 30.8 | 32.42 | 32.42 | 32.44 | 36.18 | [11 empty] | 4.24 | 4.26 | 4.29 | 4.32 | 4.35 | 4.38 | 4.41 | 4.44 | 1.49
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.02 | 30.78 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0552
1402 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 52 |  |  | 7.18 | 7.18 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 8.46 | [11 empty] | 0.99 | 1 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 0.34
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0 | 7.18 | [14 empty] | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0552
1403 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 |  |  |  | 53,54 |  |  | 14.34 | 14.36 | 15.1 | 15.1 | 15.12 | 16.84 | [11 empty] | 1.97 | 1.98 | 2 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 0.69
[7 empty] | М3 | 0.231 |  | 0.02 | 14.34 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.00924
1404 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 55 |  |  | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | [11 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.06
[7 empty] | М2 | 0.66 |  | 0 | 1.19 | [14 empty] | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0264
1405 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В15 F100 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ |  |  |  | 56 |  |  | 7.9 | 7.93 | 8.32 | 8.32 | 8.35 | 9.3 | [11 empty] | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 0.38
[7 empty] | М2 | 0.66 |  | 0.03 | 7.9 |  | 0.03 | [12 empty] | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0264
1406 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 10 СМ |  |  |  | 57,58,59,60 |  |  | 10.93 | 10.92 | 11.51 | 11.51 | 11.5 | 12.84 | [11 empty] | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 0.53
[7 empty] | М2 | -0.66 |  | -0.01 | 10.93 |  | -0.01 | [12 empty] | -0.0792 | -0.0792 | -0.0792 | -0.0792 | -0.0792 | -0.0792 | -0.0792 | -0.0792 | -0.0264
1407 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАСТИКОЙ АУТОКРИН |  |  |  | 61,62 |  |  | 3.8 | 3.82 | 4 | 4 | 4.02 | 4.46 | [11 empty] | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.18
[7 empty] | М2 | 0.66 |  | 0.02 | 3.8 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0264
1408 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 46.27 | 46.52 | 48.73 | 48.73 | 48.99 | 54.72 | [11 empty] | 6.4 | 6.44 | 6.49 | 6.53 | 6.58 | 6.63 | 6.68 | 6.72 | 2.25
[7 empty] | М2 | 0.66 |  | 0.25 | 46.27 |  | 0.26 | [12 empty] | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0264
1409 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 |  |  |  | 66,67 |  |  | 57.16 | 57.23 | 60.2 | 60.2 | 60.27 | 67.29 | [11 empty] | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.04 | 8.09 | 8.15 | 8.2 | 8.26 | 2.77
[7 empty] | М3 | 0.9198 |  | 0.07 | 57.16 |  | 0.07 | [12 empty] | 0.11038 | 0.11038 | 0.11038 | 0.11038 | 0.11038 | 0.11038 | 0.11038 | 0.11038 | 0.036792
1410 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  |  | 68,69 |  |  | 37.36 | 37.42 | 39.35 | 39.35 | 39.41 | 44 | [11 empty] | 5.15 | 5.18 | 5.22 | 5.26 | 5.29 | 5.33 | 5.37 | 5.4 | 1.8
[7 empty] | М2 | 2.628 |  | 0.06 | 37.36 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.10512
1411 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 70 |  |  | 4.72 | 4.74 | 4.97 | 4.97 | 4.99 | 5.59 | [11 empty] | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.23
[7 empty] | М2 | 2.628 |  | 0.02 | 4.72 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.10512
1412 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В15 F100 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ |  |  |  | 71 |  |  | 31.43 | 31.57 | 33.1 | 33.1 | 33.25 | 37.09 | [11 empty] | 4.34 | 4.37 | 4.4 | 4.43 | 4.46 | 4.49 | 4.52 | 4.55 | 1.53
[7 empty] | М2 | 2.628 |  | 0.14 | 31.43 |  | 0.15 | [12 empty] | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.10512
1413 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 12 СМ |  |  |  | 72,73,74,75 |  |  | 53.58 | 53.54 | 56.43 | 56.43 | 56.39 | 62.92 | [11 empty] | 7.36 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 7.72 | 2.6
[7 empty] | М2 | -2.628 |  | -0.04 | 53.58 |  | -0.04 | [12 empty] | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536 | -0.10512
1414 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ |  |  |  | 76 |  |  | 15.41 | 15.48 | 16.23 | 16.23 | 16.3 | 18.23 | [11 empty] | 2.13 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.22 | 2.24 | 0.75
[7 empty] | М | 0.66 |  | 0.07 | 15.41 |  | 0.07 | [12 empty] | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0264
1415 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ |  |  |  | 77,78 |  |  | 103.4 | 103.45 | 108.9 | 108.9 | 108.95 | 121.71 | [11 empty] | 14.24 | 14.34 | 14.44 | 14.54 | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 4.99
[7 empty] | Т | 0.010416 |  | 0.05 | 103.4 |  | 0.05 | [12 empty] | 0.0012499 | 0.0012499 | 0.0012499 | 0.0012499 | 0.0012499 | 0.0012499 | 0.0012499 | 0.0012499 | 0.00041664
1416 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ (Л.6 ПРИМ.8) |  |  |  | 79 |  |  | 79.14 | 79.88 | 83.35 | 83.35 | 84.13 | 93.96 | [11 empty] | 10.99 | 11.06 | 11.14 | 11.22 | 11.29 | 11.38 | 11.46 | 11.53 | 3.89
[7 empty] | М2 | 2.628 |  | 0.74 | 79.14 |  | 0.78 | [12 empty] | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.10512
1417 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ РLАYРОL ТОЛЩИНОЙ 10 ММ |  |  |  | 80 |  |  | 48.72 | 49.15 | 51.31 | 51.31 | 51.76 | 57.82 | [11 empty] | 6.77 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 6.95 | 7 | 7.05 | 7.09 | 2.38
[7 empty] | М2 | 2.628 |  | 0.43 | 48.72 |  | 0.45 | [12 empty] | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.10512
1418 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 ДОБАВЛЯТЬ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 1 ММ |  |  |  | 81 |  |  | 62.26 | 62.81 | 65.57 | 65.57 | 66.15 | 73.92 | [11 empty] | 8.65 | 8.71 | 8.77 | 8.83 | 8.89 | 8.95 | 9.01 | 9.07 | 3.04
[7 empty] | М2 | 2.628 |  | 0.55 | 62.26 |  | 0.58 | [12 empty] | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.10512
1419 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ РLАYРОL ТОЛЩИНОЙ 10 ММ |  |  |  | 82,83,84,85,86,87,88,89 |  |  | 491.22 | 491.65 | 517.35 | 517.35 | 517.8 | 578.26 | [11 empty] | 67.65 | 68.12 | 68.59 | 69.06 | 69.54 | 70.02 | 70.5 | 70.96 | 23.82
[7 empty] | М2 | 2.628 |  | 0.43 | 491.22 |  | 0.45 | [12 empty] | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.10512
1420 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 |  |  |  | 90 |  |  | 30.23 | 30.28 | 31.84 | 31.84 | 31.89 | 35.63 | [11 empty] | 4.17 | 4.2 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.31 | 4.34 | 4.37 | 1.46
[7 empty] | М2 | 1.776 |  | 0.05 | 30.23 |  | 0.05 | [12 empty] | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.07104
1421 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  |  | 91 |  |  | 31.01 | 31.07 | 32.66 | 32.66 | 32.72 | 36.59 | [11 empty] | 4.28 | 4.31 | 4.34 | 4.37 | 4.4 | 4.43 | 4.46 | 4.49 | 1.51
[7 empty] | М2 | 1.776 |  | 0.06 | 31.01 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.07104
1422 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20 СМ) |  |  |  | 92,93 |  |  | -16.94 | -16.99 | -17.84 | -17.84 | -17.89 | -20 | [11 empty] | -2.34 | -2.36 | -2.37 | -2.39 | -2.41 | -2.42 | -2.44 | -2.45 | -0.82
[7 empty] | М2 | -1.776 |  | -0.05 | -16.94 |  | -0.05 | [12 empty] | -0.21312 | -0.21312 | -0.21312 | -0.21312 | -0.21312 | -0.21312 | -0.21312 | -0.21312 | -0.07104
1423 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 РОЗЛИВ БИТУМОВ |  |  |  | 94 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.99 | [11 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.13
[7 empty] | Т | 0.001279 |  | 0 | 2.5 | [14 empty] | 0.00015348 | 0.00015348 | 0.00015348 | 0.00015348 | 0.00015348 | 0.00015348 | 0.00015348 | 0.00015348 | 5.116e-05
1424 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 95 |  |  | 33.61 | 33.65 | 35.4 | 35.4 | 35.44 | 39.63 | [11 empty] | 4.64 | 4.67 | 4.7 | 4.73 | 4.77 | 4.8 | 4.83 | 4.86 | 1.63
[7 empty] | М2 | 1.776 |  | 0.04 | 33.61 |  | 0.04 | [12 empty] | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.07104
1425 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 96 |  |  | 23.27 | 23.28 | 24.51 | 24.51 | 24.52 | 27.37 | [11 empty] | 3.2 | 3.22 | 3.25 | 3.27 | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 4.49
[7 empty] | М2 | 1.776 |  | 0.01 | 23.27 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.07104
1426 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 97 |  |  | 39.64 | 39.67 | 41.75 | 41.75 | 41.78 | 46.62 | [11 empty] | 5.45 | 5.49 | 5.53 | 5.57 | 5.61 | 5.65 | 5.68 | 5.72 | 1.92
[7 empty] | М2 | 1.776 |  | 0.03 | 39.64 |  | 0.03 | [12 empty] | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.07104
1427 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 98 |  |  | 9.25 | 9.25 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 10.89 | [11 empty] | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 0.45
[7 empty] | М2 | 1.776 |  | 0 | 9.25 | [14 empty] | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.07104
1428 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ПРОЕЗДА. ТИП 7 |  |  |  | 99,100 |  |  | 6.58 | 6.59 | 6.93 | 6.93 | 6.94 | 7.73 | [11 empty] | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.32
[7 empty] | М3 | 0.1058 |  | 0.01 | 6.58 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.004232
1429 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ПРОЕЗДА. ТИП 7 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНОЙ (ЩЕБЕНОЧНОЙ) СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 6.74 | 6.76 | 7.1 | 7.1 | 7.12 | 7.9 | [11 empty] | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.32
[7 empty] | М2 | 0.504 |  | 0.02 | 6.74 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.02016
1430 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N1 (УЗЕЛ Б) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 104,105 |  |  | 7.7 | 7.72 | 8.11 | 8.11 | 8.13 | 9.03 | [11 empty] | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 0.37
[7 empty] | М3 | 0.1238 |  | 0.02 | 7.7 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.014856 | 0.014856 | 0.014856 | 0.014856 | 0.014856 | 0.014856 | 0.014856 | 0.014856 | 0.004952
1431 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N1 (УЗЕЛ Б) УСТАНОВКА ЛОТКОВ С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 F100 |  |  |  | 106 |  |  | 13.74 | 13.87 | 14.47 | 14.47 | 14.61 | 16.36 | [11 empty] | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 0.68
[7 empty] | М | 0.564 |  | 0.13 | 13.74 |  | 0.14 | [12 empty] | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.02256
1432 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N1 (УЗЕЛ Б) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 95.93 | 96.06 | 101.03 | 101.03 | 101.17 | 113 | [11 empty] | 13.22 | 13.31 | 13.4 | 13.49 | 13.58 | 13.68 | 13.77 | 13.86 | 4.69
[7 empty] | М | 0.564 |  | 0.13 | 95.93 |  | 0.14 | [12 empty] | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.02256
1433 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УЗЕЛ А - 59 М, УЗЕЛ Г - 27 М. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 114,115,116 |  |  | 7.04 | 7.06 | 7.41 | 7.41 | 7.43 | 8.29 | [11 empty] | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1.01 | 1.02 | 0.34
[7 empty] | М3 | 0.1133 |  | 0.02 | 7.04 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.004532
1434 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 117 |  |  | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.4 | [11 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.06
[7 empty] | М2 | 0.6539 |  | 0 | 1.16 | [14 empty] | 0.078468 | 0.078468 | 0.078468 | 0.078468 | 0.078468 | 0.078468 | 0.078468 | 0.078468 | 0.026156
1435 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО ЛОТКА В БЕТОННОЙ ОБОЙМЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  |  | 118,119,120 |  |  | 60.1 | 60.41 | 63.3 | 63.3 | 63.63 | 71.07 | [11 empty] | 8.31 | 8.37 | 8.43 | 8.49 | 8.55 | 8.6 | 8.66 | 8.73 | 2.93
[7 empty] | М | 1.356 |  | 0.31 | 60.1 |  | 0.33 | [12 empty] | 0.16272 | 0.16272 | 0.16272 | 0.16272 | 0.16272 | 0.16272 | 0.16272 | 0.16272 | 0.05424
1436 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  | 121 |  |  | 6.79 | 6.84 | 7.15 | 7.15 | 7.2 | 8.09 | [11 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.33
[7 empty] | М2 | 0.4128 |  | 0.05 | 6.79 |  | 0.05 | [12 empty] | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.016512
1437 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 |  |  |  | 122 |  |  | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | [11 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.4128 |  | 0 | 0.97 | [14 empty] | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.016512
1438 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 123 |  |  | 1.81 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.14 | [11 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.4128 |  | 0.01 | 1.81 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.049536 | 0.016512
1439 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УЗЕЛ Ж - 8 М, УЗЕЛ З - 3 М. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 124,125,126 |  |  | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | [11 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03
[7 empty] | М3 | 0.0127 |  | 0 | 0.79 | [14 empty] | 0.001524 | 0.001524 | 0.001524 | 0.001524 | 0.001524 | 0.001524 | 0.001524 | 0.001524 | 0.000508
1440 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 127 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | [11 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.1056 |  | 0 | 0.18 | [14 empty] | 0.012672 | 0.012672 | 0.012672 | 0.012672 | 0.012672 | 0.012672 | 0.012672 | 0.012672 | 0.004224
1441 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО ЛОТКА В БЕТОННОЙ ОБОЙМЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  |  | 128,129,130 |  |  | 11.38 | 11.44 | 11.99 | 11.99 | 12.05 | 13.47 | [11 empty] | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 0.55
[7 empty] | М | 0.264 |  | 0.06 | 11.38 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.01056
1442 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  | 131 |  |  | 0.89 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.02 | [11 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.0542 |  | 0.01 | 0.89 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.002168
1443 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 |  |  |  | 132 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | [11 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0542 |  | 0 | 0.11 | [14 empty] | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.002168
1444 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 133 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [11 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0542 |  | 0 | 0.24 | [14 empty] | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.006504 | 0.002168
1445 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА И УГОЛКА |  |  |  | 134,135,136,137 |  |  | 9.58 | 9.6 | 10.09 | 10.09 | 10.11 | 11.25 | [11 empty] | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 0.46
[7 empty] | Т | 0.001428 |  | 0.02 | 9.58 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.00017136 | 0.00017136 | 0.00017136 | 0.00017136 | 0.00017136 | 0.00017136 | 0.00017136 | 0.00017136 | 5.712e-05
1446 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТАНОВКА АНКЕРА |  |  |  | 138 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | [11 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0 | 0.16 | [14 empty] | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00192
1447 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 139,140 |  |  | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | [11 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.05
[7 empty] | М3 | 0.0141 |  | 0 | 0.88 | [14 empty] | 0.001692 | 0.001692 | 0.001692 | 0.001692 | 0.001692 | 0.001692 | 0.001692 | 0.001692 | 0.000564
1448 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 141 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | [11 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0852 |  | 0 | 0.16 | [14 empty] | 0.010224 | 0.010224 | 0.010224 | 0.010224 | 0.010224 | 0.010224 | 0.010224 | 0.010224 | 0.003408
1449 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ЛОТКА В БЕТОННОЙ ОБОЙМЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  |  | 142,143,144 |  |  | 9.77 | 9.83 | 10.29 | 10.29 | 10.35 | 11.54 | [11 empty] | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 0.47
[7 empty] | М | 0.24 |  | 0.06 | 9.77 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0096
1450 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  |  | 145 |  |  | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | [11 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.048 |  | 0.01 | 0.77 |  | 0.01 | [12 empty] | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00192
1451 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 |  |  |  | 146 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | [11 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.048 |  | 0 | 0.1 | [14 empty] | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00192
1452 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 147 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | [11 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.048 |  | 0 | 0.2 | [14 empty] | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00192
1453 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N1 (УЗЕЛ И) |  |  |  | 148,149 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | [11 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.0041 |  | 0 | 0.26 | [14 empty] | 0.000492 | 0.000492 | 0.000492 | 0.000492 | 0.000492 | 0.000492 | 0.000492 | 0.000492 | 0.000164
1454 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N1 (УЗЕЛ И) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 150 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[7 empty] | М2 | 0.021 |  | 0 | 0.02 | [14 empty] | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00084
1455 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N1 (УЗЕЛ И) УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОТКОВЫХ С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  |  | 151,152,153 |  |  | 3.52 | 3.54 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 4.18 | [11 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.17
[7 empty] | М | 0.084 |  | 0.02 | 3.52 |  | 0.02 | [12 empty] | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00336
1456 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N2 (УЗЕЛ К) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 154,155 |  |  | 1.69 | 1.69 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.96 | [11 empty] | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.08
[7 empty] | М3 | 0.0274 |  | 0 | 1.69 | [14 empty] | 0.003288 | 0.003288 | 0.003288 | 0.003288 | 0.003288 | 0.003288 | 0.003288 | 0.003288 | 0.001096
1457 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N2 (УЗЕЛ К) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  |  | 156 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [11 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.1344 |  | 0 | 0.24 | [14 empty] | 0.016128 | 0.016128 | 0.016128 | 0.016128 | 0.016128 | 0.016128 | 0.016128 | 0.016128 | 0.005376
1458 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N2 (УЗЕЛ К) УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОТКОВЫХ С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  |  | 157,158,159 |  |  | 16.57 | 16.66 | 17.45 | 17.45 | 17.54 | 19.54 | [11 empty] | 2.29 | 2.3 | 2.32 | 2.33 | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 2.4 | 0.8
[7 empty] | М | 0.384 |  | 0.09 | 16.57 |  | 0.09 | [12 empty] | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.01536
1459 | Ж7-20 | НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ (Л.8) НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ |  |  |  | 160,161 |  |  | 9.86 | 9.95 | 10.38 | 10.38 | 10.47 | 11.72 | [11 empty] | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 0.48
[7 empty] | М | 2.688 |  | 0.09 | 9.86 |  | 0.09 | [12 empty] | 0.32256 | 0.32256 | 0.32256 | 0.32256 | 0.32256 | 0.32256 | 0.32256 | 0.32256 | 0.10752
| объект 9. | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 66.33 | 66.69 | 69.85 | 69.85 | 70.23 | 81.91 | [21 empty] | 63.74 | 18.17
| смета 9.35. | 16.23-ГП-С23 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 20.91 | 21.02 | 22.02 | 22.02 | 22.13 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 18.17 | 0
1460 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА СКАМЕЕК |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 6.04 | 6.08 | 6.36 | 6.36 | 6.4 | 7.47 | [21 empty] | 2.23 | 5.24
[7 empty] | ШТ. | 0.192 |  | 0.04 | 6.04 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.0576 | 0.1344
1461 | Ж7-30 | СКАМЕЙКА ИЗ БЕТОНА SEW-201 (1600Х500Х450 ММ) (АНАЛОГ) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.192 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0576 | 0.1344
1462 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА УРН |  |  |  | 7 |  |  | 3.76 | 3.78 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 4.67 | [21 empty] | 1.4 | 3.27
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0.02 | 3.76 |  | 0.02 | [22 empty] | 0.036 | 0.084
1463 | Ж7-30 | УРНА ТУБУС (АНАЛОГ) |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.036 | 0.084
1464 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА СКАМЕЕК |  |  |  | 9 |  |  | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.91 | [21 empty] | 0.27 | 0.64
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0.74 | [24 empty] | 0.0072 | 0.0168
1465 | Ж7-30 | СКАМЕЙКА ИЗ БЕТОНА SEW-202 (1400Х500Х450 ММ) (АНАЛОГ) |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0072 | 0.0168
1466 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КАЧЕЛЕЙ |  |  |  | 11 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [21 empty] | 0.14 | 0.32
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.37 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1467 | Ж7-30 | КАЧЕЛИ ГНЕЗДО 004151 (АНАЛОГ) |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1468 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА |  |  |  | 13 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [21 empty] | 0.14 | 0.32
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.37 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1469 | Ж7-30 | ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 006308 (АНАЛОГ) |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1470 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА |  |  |  | 15 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [21 empty] | 0.14 | 0.32
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.37 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1471 | Ж7-30 | ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ДОМИКИ 005428 (АНАЛОГ) |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1472 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА ПЕСОЧНИЦЫ |  |  |  | 17 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [21 empty] | 0.14 | 0.32
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.37 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1473 | Ж7-30 | ПЕСОЧНИЦА 004234 (2060Х2060Х220 ММ) (АНАЛОГ) |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1474 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КАЧАЛКИ |  |  |  | 19 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [21 empty] | 0.14 | 0.32
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.37 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1475 | Ж7-30 | КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ ЗАЙЧИК 004182 (АНАЛОГ) |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1476 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КАЧАЛКИ |  |  |  | 21 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | [21 empty] | 0.14 | 0.32
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.37 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1477 | Ж7-30 | КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ 004186 (АНАЛОГ) |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1478 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА НАВЕСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ |  |  |  | 23 |  |  | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.21 | 2.58 | [21 empty] | 0.77 | 1.81
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 2.09 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.0072 | 0.0168
1479 | Ж7-30 | НАВЕС ВУДБОКС Х НА 3 КОНТЕЙНЕРА (4640Х2640Х2500ММ) (АНАЛОГ) |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0072 | 0.0168
1480 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ТКО |  |  |  | 25 |  |  | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.43 | [21 empty] | 0.42 | 1.01
[7 empty] | ШТ. | 0.036 |  | 0.01 | 1.15 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.0108 | 0.0252
1481 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ТКО НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.036 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0108 | 0.0252
1482 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА |  |  |  | 27 |  |  | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.43 | [21 empty] | 0.42 | 1.01
[7 empty] | ШТ. | 0.036 |  | 0.01 | 1.15 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.0108 | 0.0252
1483 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА (ПЛАСТИК) НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1484 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА (СТЕКЛО) НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1485 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА (БУМАГА) НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.0036 | 0.0084
1486 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА ВЕЛОПАРКОВКИ |  |  |  | 31 |  |  | 3.76 | 3.78 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 4.67 | [21 empty] | 1.4 | 3.27
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0.02 | 3.76 |  | 0.02 | [22 empty] | 0.036 | 0.084
1487 | Ж7-30 | ВЕЛОПАРКОВКА ЭНГЛ (V10002) (АНАЛОГ) |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.036 | 0.084
| смета 9.165. | 16.23 АС-С60 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (МАФ) ВСТРОЕН | [6 empty] | 45.42 | 45.67 | 47.83 | 47.83 | 48.1 | 55.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.99 | 0 | 0
1488 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 17.63 | 17.74 | 18.57 | 18.57 | 18.69 | 21.76 | [21 empty] | 21.76
[7 empty] | ЯМ | 0.72 |  | 0.11 | 17.63 |  | 0.12 | [22 empty] | 0.72
1489 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 6 |  |  | 2.26 | 2.28 | 2.38 | 2.38 | 2.4 | 2.79 | [21 empty] | 2.79
[7 empty] | М3 | 0.0422 |  | 0.02 | 2.26 |  | 0.02 | [22 empty] | 0.0422
1490 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100 W4 |  |  |  | 7,8 |  |  | 23.75 | 23.86 | 25.01 | 25.01 | 25.13 | 29.25 | [21 empty] | 29.25
[7 empty] | М3 | 0.0563 |  | 0.11 | 23.75 |  | 0.12 | [22 empty] | 0.0563
1491 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 9 |  |  | 1.19 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.47 | [21 empty] | 1.47
[7 empty] | М3 | 0.0351 |  | 0.01 | 1.19 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.0351
1492 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) ЗАСЫПКА ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ |  |  |  | 10 |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | [21 empty] | 0.72
[7 empty] | М3 | 0.007416 |  | 0 | 0.59 | [24 empty] | 0.007416
| объект 10. | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И ЛЕСТНИЦЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 3503.46 | 3515.46 | 3689.84 | 3689.84 | 3702.5 | 3953.02 |  | 16.46 | 16.59 | 564.02 | 1056.73 | 649.77 | 660.69 | [13 empty] | 690.81 | 297.95
| смета 10.37. | 16.23-ГП-С25 ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПС1, ПС2 БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 803.83 | 810.05 | 846.6 | 846.6 | 853.16 | 988.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.81 | 297.95 | 0 | 0
1493 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС1 ОБЛИЦОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ 1ПБ39.19.5,6-П-КОЛ. НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 689.64 | 695.03 | 726.33 | 726.33 | 732.01 | 848.34 | [20 empty] | 592.7 | 255.64
[7 empty] | М2 | 3.594 |  | 5.39 | 689.64 |  | 5.68 | [21 empty] | 2.5158 | 1.0782
1494 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС1 ОБЛИЦОВКА НАКРЫВОЧНЫМИ ПЛИТАМИ ПН 450Х450Х60-М НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11) |  |  |  | 7,8,9,10 |  |  | 46.2 | 46.5 | 48.66 | 48.66 | 48.98 | 56.77 | [20 empty] | 39.66 | 17.11
[7 empty] | М2 | 0.312 |  | 0.3 | 46.2 |  | 0.32 | [21 empty] | 0.2184 | 0.0936
1495 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС2 ОБЛИЦОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ 1ПБ39.19.5,6-П-КОЛ. НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11,14) |  |  |  | 11,12 |  |  | 64.45 | 64.96 | 67.88 | 67.88 | 68.42 | 79.3 | [20 empty] | 55.41 | 23.89
[7 empty] | М2 | 0.336 |  | 0.51 | 64.45 |  | 0.54 | [21 empty] | 0.2352 | 0.1008
1496 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС2 ОБЛИЦОВКА НАКРЫВОЧНЫМИ ПЛИТАМИ ПН 450Х450Х60-М НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11,14) |  |  |  | 13,14,15,16 |  |  | 3.54 | 3.56 | 3.73 | 3.73 | 3.75 | 4.35 | [20 empty] | 3.04 | 1.31
[7 empty] | М2 | 0.024 |  | 0.02 | 3.54 |  | 0.02 | [21 empty] | 0.0168 | 0.0072
| смета 10.166. | 16.23 АС-С61 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (СВАИ,ПОДПОРНАЯ СТЕНА,ОГРАЖДЕНИЕ) ВСТРОЕН | [6 empty] | 2699.63 | 2705.41 | 2843.24 | 2843.24 | 2849.34 | 2964.26 | 0 | 16.46 | 16.59 | 564.02 | 1056.73 | 649.77 | 660.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 30.32 | 30.49 | 31.93 | 31.93 | 32.11 | 33 |  | 6.52 | 6.57 | 9.92 | 9.99
[7 empty] | М3 | 9.612 |  | 0.17 | 30.32 |  | 0.18 |  |  | 1.9224 | 1.9224 | 2.8836 | 2.8836
1498 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА 0,1М |  |  |  | 6 |  |  | 7.72 | 7.79 | 8.13 | 8.13 | 8.2 | 8.42 |  | 1.66 | 1.68 | 2.53 | 2.55
[7 empty] | М3 | 0.12 |  | 0.07 | 7.72 |  | 0.07 |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036
1499 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПОГРУЗКА ГРУНТА,ДОРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, НА АВТОСАМОСВАЛЫ |  |  |  | 7 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12
[7 empty] | М3 | 0.12 |  | 0 | 0.38 |  |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036
1500 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  |  | 8 |  |  | 19.12 | 19.12 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.69 |  | 4.09 | 4.12 | 6.22 | 6.26
[7 empty] | Т | 15.1744 |  | 0 | 19.12 |  |  |  |  | 3.0349 | 3.0349 | 4.5523 | 4.5523
1501 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 9 |  |  | 15.68 | 15.68 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.96 |  | 3.35 | 3.37 | 5.1 | 5.14
[7 empty] | Т | 2.6352 |  | 0 | 15.68 |  |  |  |  | 0.52704 | 0.52704 | 0.79056 | 0.79056
1502 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 10 |  |  | 3.5 | 3.53 | 3.69 | 3.69 | 3.72 | 3.84 |  | 0.76 | 0.77 | 1.15 | 1.16
[7 empty] | М3 | 9.612 |  | 0.03 | 3.5 |  | 0.03 |  |  | 1.9224 | 1.9224 | 2.8836 | 2.8836
1503 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ И ПАЗУХ |  |  |  | 11 |  |  | 26.15 | 26.29 | 27.54 | 27.54 | 27.69 | 28.93 | [5 empty] | 28.93
[7 empty] | М3 | 8.292 |  | 0.14 | 26.15 |  | 0.15 | [6 empty] | 8.292
1504 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  |  | 12 |  |  | 19.12 | 19.12 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 21.04 | [5 empty] | 21.04
[7 empty] | Т | 15.1744 |  | 0 | 19.12 | [8 empty] | 15.1744
1505 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М |  |  |  | 13 |  |  | 5.56 | 5.58 | 5.86 | 5.86 | 5.88 | 6.14 | [5 empty] | 6.14
[7 empty] | М3 | 8.292 |  | 0.02 | 5.56 |  | 0.02 | [6 empty] | 8.292
1506 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  |  | 14 |  |  | 2.76 | 2.77 | 2.91 | 2.91 | 2.92 | 3.05 | [5 empty] | 3.05
[7 empty] | М3 | 8.292 |  | 0.01 | 2.76 |  | 0.01 | [6 empty] | 8.292
1507 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  |  | 15 |  |  | 88.8 | 89.46 | 93.52 | 93.52 | 94.22 | 98.43 | [5 empty] | 98.43
[7 empty] | М3 | 8.292 |  | 0.66 | 88.8 |  | 0.7 | [6 empty] | 8.292
1508 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КРН3 Л.6) УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ CFA, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  |  | 16,17,18,19 |  |  | 987.23 | 987.94 | 1039.75 | 1039.75 | 1040.5 | 1075.21 |  |  |  | 535.66 | 539.55
[7 empty] | М3 | 0.42336 |  | 0.71 | 987.23 |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.21168 | 0.21168
1509 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КРН3 Л.6) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 20 |  |  | 1.42 | 1.43 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.57 |  |  |  | 0.78 | 0.79
[7 empty] | М3 | 0.423 |  | 0.01 | 1.42 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.2115 | 0.2115
1510 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КРН3 Л.6) ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 21 |  |  | 4.69 | 4.69 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 5.1 |  |  |  | 2.54 | 2.56
[7 empty] | Т | 0.78745 |  | 0 | 4.69 | [6 empty] | 0.39372 | 0.39372
1511 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС1 (КРН3 Л.9-13) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 23.32 | 23.38 | 24.56 | 24.56 | 24.62 | 25.74 |  |  |  |  | 7.66 | 7.72 | 10.36
[7 empty] | М3 | 0.1044 |  | 0.06 | 23.32 |  | 0.06 | [5 empty] | 0.03132 | 0.03132 | 0.04176
1512 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОДОШВЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ |  |  |  | 25,26 |  |  | 163.12 | 163.51 | 171.8 | 171.8 | 172.21 | 180.01 |  |  |  |  | 53.58 | 53.97 | 72.46
[7 empty] | М3 | 0.4957 |  | 0.39 | 163.12 |  | 0.41 | [5 empty] | 0.14871 | 0.14871 | 0.19828
1513 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400,320,240ММ |  |  |  | 27,28 |  |  | 83.84 | 84.52 | 88.3 | 88.3 | 89.02 | 93.04 |  |  |  |  | 27.69 | 27.9 | 37.45
[7 empty] | М2 | 1.6944 |  | 0.68 | 83.84 |  | 0.72 | [5 empty] | 0.50832 | 0.50832 | 0.67776
1514 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400,320,240ММ |  |  |  | 29 |  |  | 60.62 | 61.1 | 63.84 | 63.84 | 64.35 | 67.27 |  |  |  |  | 20.02 | 20.17 | 27.08
[7 empty] | М2 | 1.6944 |  | 0.48 | 60.62 |  | 0.51 | [5 empty] | 0.50832 | 0.50832 | 0.67776
1515 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ТОЛЩИНОЙ 400,320,240 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (БЕТОН С16/20 W4 F100) |  |  |  | 30,31,32,33,34,35,36,37,38 |  |  | 573.73 | 574.61 | 604.25 | 604.25 | 605.18 | 632.59 |  |  |  |  | 188.3 | 189.67 | 254.62
[7 empty] | М3 | 0.5423 |  | 0.88 | 573.73 |  | 0.93 | [5 empty] | 0.16269 | 0.16269 | 0.21692
1516 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБ |  |  |  | 39 |  |  | 2.26 | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.48 |  |  |  |  | 0.74 | 0.74 | 1
[7 empty] | Т | 0.000158 |  | 0.01 | 2.26 |  | 0.01 | [5 empty] | 4.74e-05 | 4.74e-05 | 6.32e-05
1517 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 9.84 | 9.85 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.83 |  |  |  |  | 3.23 | 3.25 | 4.35
[7 empty] | Т | 0.002779 |  | 0.01 | 9.84 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.0008337 | 0.0008337 | 0.0011116
1518 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА АНКЕРОВ |  |  |  | 43,44 |  |  | 3.06 | 3.08 | 3.22 | 3.22 | 3.24 | 3.41 |  |  |  |  | 1.02 | 1.02 | 1.37
[7 empty] | ШТ. | 0.936 |  | 0.02 | 3.06 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.2808 | 0.2808 | 0.3744
1519 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ |  |  |  | 45,46,47,48 |  |  | 70.87 | 70.87 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | 78.02 |  |  |  |  | 23.22 | 23.39 | 31.41
[7 empty] | Т | 0.017177 |  | 0 | 70.87 | [7 empty] | 0.0051531 | 0.0051531 | 0.0068708
1520 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 52 |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.27
[7 empty] | М3 | 0.0576 |  | 0 | 0.61 | [7 empty] | 0.01728 | 0.01728 | 0.02304
1521 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИЗМ ДЛЯ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА |  |  |  | 53,54 |  |  | 5.1 | 5.12 | 5.37 | 5.37 | 5.39 | 5.64 |  |  |  |  | 1.68 | 1.69 | 2.27
[7 empty] | М3 | 0.0461 |  | 0.02 | 5.1 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.01383 | 0.01383 | 0.01844
1522 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ДЛЯ ПС1 УКЛАДКА ЖГУТА ВИЛАТЕРМ |  |  |  | 55,56,57 |  |  | 7.93 | 7.94 | 8.35 | 8.35 | 8.36 | 8.72 |  |  |  |  | 2.6 | 2.62 | 3.5
[7 empty] | М | 0.5117 |  | 0.01 | 7.93 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.15351 | 0.15351 | 0.20468
1523 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ТОЛЩ.30ММ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  | 58,59 |  |  | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.53 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.61
[7 empty] | М3 | 0.0031 |  | 0 | 1.39 | [7 empty] | 0.00093 | 0.00093 | 0.00124
1524 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК |  |  |  | 60 |  |  | 1.09 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.21 |  |  |  |  | 0.36 | 0.37 | 0.48
[7 empty] | М | 0.2558 |  | 0.01 | 1.09 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.07674 | 0.07674 | 0.10232
1525 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 61,62 |  |  | 2.32 | 2.33 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.55 |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 | 1.03
[7 empty] | М2 | 0.0947 |  | 0.01 | 2.32 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.02841 | 0.02841 | 0.03788
1526 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 |  |  |  | 63 |  |  | 1.93 | 1.94 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.12 |  |  |  |  | 0.63 | 0.64 | 0.85
[7 empty] | М2 | 0.1458 |  | 0.01 | 1.93 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.04374 | 0.04374 | 0.05832
1527 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПС1 (ПРИМ.3 Л.10) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ МБПХ В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | 64,65 |  |  | 86.08 | 86.46 | 90.66 | 90.66 | 91.06 | 95.19 |  |  |  |  | 28.33 | 28.55 | 38.31
[7 empty] | М2 | 4.188 |  | 0.38 | 86.08 |  | 0.4 | [5 empty] | 1.2564 | 1.2564 | 1.6752
1528 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  |  | 66 |  |  | -5.8 | -5.86 | -6.11 | -6.11 | -6.17 | -6.45 |  |  |  |  | -1.92 | -1.93 | -2.6
[7 empty] | М2 | -4.188 |  | -0.06 | -5.8 |  | -0.06 | [5 empty] | -1.2564 | -1.2564 | -1.6752
1529 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ОГРАЖДЕНИЕ ПС1 УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  | 67,68 |  |  | 14.27 | 14.4 | 15.03 | 15.03 | 15.17 | 15.85 |  |  |  |  | 4.72 | 4.75 | 6.38
[7 empty] | ШТ. | 0.552 |  | 0.13 | 14.27 |  | 0.14 | [5 empty] | 0.1656 | 0.1656 | 0.2208
1530 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  | 69,70 |  |  | 152.96 | 153.18 | 161.1 | 161.1 | 161.33 | 168.63 |  |  |  |  | 50.19 | 50.56 | 67.88
[7 empty] | Т | 0.015501 |  | 0.22 | 152.96 |  | 0.23 | [5 empty] | 0.0046503 | 0.0046503 | 0.0062004
1531 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС2 (КРН3 Л.14,15) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 71,72,73 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.11
[7 empty] | М3 | 0.0012 |  | 0 | 0.25 | [7 empty] | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048
1532 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.550,470,240ММ |  |  |  | 74,75 |  |  | 20.1 | 20.26 | 21.17 | 21.17 | 21.34 | 22.3 |  |  |  |  | 6.64 | 6.68 | 8.98
[7 empty] | М2 | 0.402 |  | 0.16 | 20.1 |  | 0.17 | [5 empty] | 0.1206 | 0.1206 | 0.1608
1533 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.550,470,240ММ |  |  |  | 76 |  |  | 14.38 | 14.5 | 15.15 | 15.15 | 15.28 | 15.96 |  |  |  |  | 4.76 | 4.79 | 6.41
[7 empty] | М2 | 0.402 |  | 0.12 | 14.38 |  | 0.13 | [5 empty] | 0.1206 | 0.1206 | 0.1608
1534 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ТОЛЩИНОЙ 550,470,240 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (БЕТОН С16/20 W4 F100) |  |  |  | 77,78,79,80,81,82 |  |  | 142.2 | 142.51 | 149.77 | 149.77 | 150.1 | 156.9 |  |  |  |  | 46.7 | 47.04 | 63.16
[7 empty] | М3 | 0.1932 |  | 0.31 | 142.2 |  | 0.33 | [5 empty] | 0.05796 | 0.05796 | 0.07728
1535 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБ |  |  |  | 83 |  |  | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.97 |  |  |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.39
[7 empty] | Т | 6e-05 |  | 0 | 0.88 | [7 empty] | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 2.4e-05
1536 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ |  |  |  | 84,85,86,87 |  |  | 8.14 | 8.14 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.96 |  |  |  |  | 2.67 | 2.68 | 3.61
[7 empty] | Т | 0.002026 |  | 0 | 8.14 | [7 empty] | 0.0006078 | 0.0006078 | 0.0008104
1537 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПРИСТЕННЫЙ ДРЕНАЖ ДЛЯ ПС2 СПЛОШНОЙ ФИЛЬТР В ОСНОВАНИИ |  |  |  | 88,89,90 |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.8 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.32
[7 empty] | М3 | 0.0089 |  | 0 | 0.72 | [7 empty] | 0.00267 | 0.00267 | 0.00356
1538 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  |  | 91 |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.27
[7 empty] | М3 | 0.0576 |  | 0 | 0.61 | [7 empty] | 0.01728 | 0.01728 | 0.02304
1539 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИЗМ ДЛЯ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА |  |  |  | 92,93 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.36
[7 empty] | М3 | 0.0071 |  | 0 | 0.8 | [7 empty] | 0.00213 | 0.00213 | 0.00284
1540 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПС2 (ПРИМ.3 Л.10) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ МБПХ В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | 94,95 |  |  | 8.29 | 8.33 | 8.73 | 8.73 | 8.77 | 9.17 |  |  |  |  | 2.73 | 2.75 | 3.69
[7 empty] | М2 | 0.4032 |  | 0.04 | 8.29 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.12096 | 0.12096 | 0.16128
1541 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  |  | 96 |  |  | -0.56 | -0.56 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.63 |  |  |  |  | -0.19 | -0.19 | -0.25
[7 empty] | М2 | -0.4032 |  | 0 | -0.56 | [7 empty] | -0.12096 | -0.12096 | -0.16128
1542 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ОГРАЖДЕНИЕ ПС2 УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  |  | 97,98 |  |  | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.36 |  |  |  |  | 0.4 | 0.41 | 0.55
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.01 | 1.24 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 0.0192
1543 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  | 99,100 |  |  | 11.9 | 11.92 | 12.53 | 12.53 | 12.55 | 13.13 |  |  |  |  | 3.91 | 3.94 | 5.28
[7 empty] | Т | 0.001201 |  | 0.02 | 11.9 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.0003603 | 0.0003603 | 0.0004804
1544 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УЗЛЫ Б, В Л.15 КРН3 ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ТОЛЩ.30ММ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.81 |  |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.73
[7 empty] | М3 | 0.0036 |  | 0 | 1.64 | [7 empty] | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144
1545 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ЖГУТА ВИЛАТЕРМ |  |  |  | 104,105 |  |  | 4.48 | 4.49 | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 4.94 |  |  |  |  | 1.47 | 1.48 | 1.99
[7 empty] | М | 0.288 |  | 0.01 | 4.48 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.0864 | 0.0864 | 0.1152
1546 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 106,107 |  |  | 2.81 | 2.82 | 2.96 | 2.96 | 2.97 | 3.09 |  |  |  |  | 0.92 | 0.93 | 1.24
[7 empty] | М2 | 0.1152 |  | 0.01 | 2.81 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.03456 | 0.03456 | 0.04608
1547 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 |  |  |  | 108 |  |  | 1.27 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.4 |  |  |  |  | 0.41 | 0.42 | 0.57
[7 empty] | М2 | 0.0947 |  | 0.01 | 1.27 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.02841 | 0.02841 | 0.03788
1548 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ |  |  |  | 109,110 |  |  | 2.53 | 2.54 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.79 |  |  |  |  | 0.83 | 0.84 | 1.12
[7 empty] | М | 0.144 |  | 0.01 | 2.53 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.0432 | 0.0432 | 0.0576
1549 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА NEODYL N |  |  |  | 111,112 |  |  | 6.96 | 6.96 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.66 |  |  |  |  | 2.28 | 2.3 | 3.08
[7 empty] | М2 | 0.0475 |  | 0 | 6.96 | [7 empty] | 0.01425 | 0.01425 | 0.019
| объект 11. | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 911.04 | 914.27 | 959.54 | 959.54 | 962.87 | 1053.14 |  |  | 33.37 | [6 empty] | 138.02 | 138.97 | 139.96 | 140.9 | 166.06 | 167.29 | 120.36 | 8.21
| смета 11.88. | 16.23 ЭС-С3 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4КВ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 811.34 | 813.94 | 854.54 | 854.54 | 857.21 | 938.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.02 | 138.97 | 139.96 | 140.9 | 141.89 | 142.95 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 60М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1.51 | 1.52 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.75 | [9 empty] | 0.26 | 0.26 | 1.32: 0.26; 1.33: 0.26; 1.34: 0.26; 1.34: 0.27; 1.35: 0.18
[7 empty] | М3 | 0.363 |  | 0.01 | 1.51 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.05445 | 0.05445 | 1.32: 0.05445; 1.33: 0.05445; 1.34: 0.05445; 1.34: 0.05445; 1.35: 0.0363
1551 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 4.85 | 4.9 | 5.11 | 5.11 | 5.16 | 5.69 | [9 empty] | 0.84 | 0.84 | 1.32: 0.85; 1.33: 0.85; 1.34: 0.86; 1.34: 0.87; 1.35: 0.58
[7 empty] | М3 | 0.0907 |  | 0.05 | 4.85 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.013605 | 0.013605 | 1.32: 0.013605; 1.33: 0.013605; 1.34: 0.013605; 1.34: 0.013605; 1.35: 0.00907
1552 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 8 |  |  | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | 1.24 | [9 empty] | 0.18 | 0.18 | 1.32: 0.19; 1.33: 0.19; 1.34: 0.19; 1.34: 0.19; 1.35: 0.12
[7 empty] | М3 | 0.156 |  | 0.02 | 1.04 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0234 | 0.0234 | 1.32: 0.0234; 1.33: 0.0234; 1.34: 0.0234; 1.34: 0.0234; 1.35: 0.0156
1553 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 9 |  |  | 1.62 | 1.62 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.9 | [9 empty] | 0.28 | 0.28 | 1.32: 0.28; 1.33: 0.29; 1.34: 0.29; 1.34: 0.29; 1.35: 0.19
[7 empty] | Т | 0.273 |  | 0 | 1.62 | [12 empty] | 0.04095 | 0.04095 | 1.32: 0.04095; 1.33: 0.04095; 1.34: 0.04095; 1.34: 0.04095; 1.35: 0.0273
1554 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 10,11 |  |  | 6.59 | 6.59 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 7.59 | [9 empty] | 1.12 | 1.12 | 1.32: 1.13; 1.33: 1.14; 1.34: 1.15; 1.34: 1.16; 1.35: 0.77
[7 empty] | М3 | 0.156 |  | 0 | 6.59 | [12 empty] | 0.0234 | 0.0234 | 1.32: 0.0234; 1.33: 0.0234; 1.34: 0.0234; 1.34: 0.0234; 1.35: 0.0156
1555 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 12 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [9 empty] | 0.03 | 0.03 | 1.32: 0.03; 1.33: 0.03; 1.34: 0.03; 1.34: 0.03
[7 empty] | М3 | 0.242 |  | 0 | 0.17 | [12 empty] | 0.0363 | 0.0363 | 1.32: 0.0363; 1.33: 0.0363; 1.34: 0.0363; 1.34: 0.0363; 1.35: 0.0242
1556 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 13 |  |  | 2.6 | 2.63 | 2.74 | 2.74 | 2.77 | 3 | [9 empty] | 0.44 | 0.44 | 1.32: 0.45; 1.33: 0.45; 1.34: 0.45; 1.34: 0.47; 1.35: 0.3
[7 empty] | М3 | 0.2419 |  | 0.03 | 2.6 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.036285 | 0.036285 | 1.32: 0.036285; 1.33: 0.036285; 1.34: 0.036285; 1.34: 0.036285; 1.35: 0.02419
1557 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 2.04 | 2.06 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.35 | [9 empty] | 0.34 | 0.35 | 1.32: 0.35; 1.33: 0.35; 1.34: 0.35; 1.34: 0.36; 1.35: 0.25
[7 empty] | М3 | 0.0605 |  | 0.02 | 2.04 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.009075 | 0.009075 | 1.32: 0.009075; 1.33: 0.009075; 1.34: 0.009075; 1.34: 0.009075; 1.35: 0.00605
1558 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 18.06 | 18.11 | 19.02 | 19.02 | 19.07 | 20.88 | [9 empty] | 3.07 | 3.09 | 1.32: 3.11; 1.33: 3.13; 1.34: 3.16; 1.34: 3.18; 1.35: 2.14
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.00108 |  | 0.05 | 18.06 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.000162 | 0.000162 | 1.32: 0.000162; 1.33: 0.000162; 1.34: 0.000162; 1.34: 0.000162; 1.35: 0.000108
1559 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  |  | 18,19 |  |  | 7.61 | 7.62 | 8.01 | 8.01 | 8.02 | 8.77 | [9 empty] | 1.29 | 1.3 | 1.32: 1.31; 1.33: 1.32; 1.34: 1.32; 1.34: 1.33; 1.35: 0.9
[7 empty] | М2 | 0.1166 |  | 0.01 | 7.61 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.01749 | 0.01749 | 1.32: 0.01749; 1.33: 0.01749; 1.34: 0.01749; 1.34: 0.01749; 1.35: 0.01166
1560 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  |  | 20,21 |  |  | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.54 | [9 empty] | 0.23 | 0.23 | 1.32: 0.23; 1.33: 0.23; 1.34: 0.23; 1.34: 0.23; 1.35: 0.16
[7 empty] | М2 | 0.1286 |  | 0.01 | 1.31 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.01929 | 0.01929 | 1.32: 0.01929; 1.33: 0.01929; 1.34: 0.01929; 1.34: 0.01929; 1.35: 0.01286
1561 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ШУРФЫ (Л.2) РЫТЬЕ ШУРФОВ |  |  |  | 22,23 |  |  | 10.56 | 10.66 | 11.12 | 11.12 | 11.23 | 12.32 | [9 empty] | 1.81 | 1.83 | 1.32: 1.84; 1.33: 1.85; 1.34: 1.86; 1.34: 1.88; 1.35: 1.25
[7 empty] | М3 | 0.1716 |  | 0.1 | 10.56 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.02574 | 0.02574 | 1.32: 0.02574; 1.33: 0.02574; 1.34: 0.02574; 1.34: 0.02574; 1.35: 0.01716
1562 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ЗАСЫПКА ШУРФОВ |  |  |  | 24 |  |  | 5.8 | 5.86 | 6.11 | 6.11 | 6.17 | 6.78 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.32: 1.01; 1.33: 1.02; 1.34: 1.03; 1.34: 1.03; 1.35: 0.69
[7 empty] | М3 | 0.1716 |  | 0.06 | 5.8 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.02574 | 0.02574 | 1.32: 0.02574; 1.33: 0.02574; 1.34: 0.02574; 1.34: 0.02574; 1.35: 0.01716
1563 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 25,26 |  |  | 1.52 | 1.54 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.75 | [9 empty] | 0.26 | 0.26 | 1.32: 0.26; 1.33: 0.26; 1.34: 0.26; 1.34: 0.27; 1.35: 0.18
[7 empty] | М | 0.432 |  | 0.02 | 1.52 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0648 | 0.0648 | 1.32: 0.0648; 1.33: 0.0648; 1.34: 0.0648; 1.34: 0.0648; 1.35: 0.0432
1564 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  |  | 27 |  |  | 1.81 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.11 | [9 empty] | 0.31 | 0.31 | 1.32: 0.32; 1.33: 0.32; 1.34: 0.32; 1.34: 0.32; 1.35: 0.21
[7 empty] | М | 1.296 |  | 0.01 | 1.81 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.1944 | 0.1944 | 1.32: 0.1944; 1.33: 0.1944; 1.34: 0.1944; 1.34: 0.1944; 1.35: 0.1296
1565 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 28 |  |  | 3.55 | 3.58 | 3.74 | 3.74 | 3.77 | 4.09 | [9 empty] | 0.6 | 0.61 | 1.32: 0.61; 1.33: 0.61; 1.34: 0.62; 1.34: 0.63; 1.35: 0.41
[7 empty] | М | 0.432 |  | 0.03 | 3.55 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.0648 | 0.0648 | 1.32: 0.0648; 1.33: 0.0648; 1.34: 0.0648; 1.34: 0.0648; 1.35: 0.0432
1566 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 29,30 |  |  | 13.99 | 14.04 | 14.73 | 14.73 | 14.78 | 16.21 | [9 empty] | 2.38 | 2.4 | 1.32: 2.42; 1.33: 2.43; 1.34: 2.45; 1.34: 2.47; 1.35: 1.66
[7 empty] | М | 1.296 |  | 0.05 | 13.99 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.1944 | 0.1944 | 1.32: 0.1944; 1.33: 0.1944; 1.34: 0.1944; 1.34: 0.1944; 1.35: 0.1296
1567 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  |  | 31 |  |  | 21.98 | 22.15 | 23.15 | 23.15 | 23.33 | 25.55 | [9 empty] | 3.76 | 3.78 | 1.32: 3.81; 1.33: 3.83; 1.34: 3.86; 1.34: 3.89; 1.35: 2.62
[7 empty] | М | 1.6574 |  | 0.17 | 21.98 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.24861 | 0.24861 | 1.32: 0.24861; 1.33: 0.24861; 1.34: 0.24861; 1.34: 0.24861; 1.35: 0.16574
1568 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  |  | 32 |  |  | 12.37 | 12.49 | 13.03 | 13.03 | 13.16 | 14.36 | [9 empty] | 2.11 | 2.13 | 1.32: 2.14; 1.33: 2.16; 1.34: 2.17; 1.34: 2.19; 1.35: 1.46
[7 empty] | М | 1.08 |  | 0.12 | 12.37 |  | 0.13 | [10 empty] | 0.162 | 0.162 | 1.32: 0.162; 1.33: 0.162; 1.34: 0.162; 1.34: 0.162; 1.35: 0.108
1569 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ТП |  |  |  | 33 |  |  | 2.42 | 2.45 | 2.55 | 2.55 | 2.58 | 2.79 | [9 empty] | 0.41 | 0.41 | 1.32: 0.41; 1.33: 0.42; 1.34: 0.42; 1.34: 0.43; 1.35: 0.29
[7 empty] | М | 0.24 |  | 0.03 | 2.42 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.036 | 0.036 | 1.32: 0.036; 1.33: 0.036; 1.34: 0.036; 1.34: 0.036; 1.35: 0.024
1570 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ЗДАНИИ |  |  |  | 34,35 |  |  | 166.49 | 166.56 | 175.35 | 175.35 | 175.42 | 192.12 | [9 empty] | 28.25 | 28.45 | 1.32: 28.65; 1.33: 28.84; 1.34: 29.04; 1.34: 29.24; 1.35: 19.65
[7 empty] | М | 0.48 |  | 0.07 | 166.49 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.072 | 0.072 | 1.32: 0.072; 1.33: 0.072; 1.34: 0.072; 1.34: 0.072; 1.35: 0.048
1571 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВНТПБ-1-150/240 |  |  |  | 36,37 |  |  | 18.72 | 18.78 | 19.72 | 19.72 | 19.78 | 21.68 | [9 empty] | 3.19 | 3.21 | 1.32: 3.23; 1.33: 3.26; 1.34: 3.28; 1.34: 3.3; 1.35: 2.21
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0.06 | 18.72 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 1.32: 0.0144; 1.33: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.35: 0.0096
1572 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  |  | 38,39 |  |  | 7.02 | 7.08 | 7.39 | 7.39 | 7.45 | 8.18 | [9 empty] | 1.2 | 1.21 | 1.32: 1.22; 1.33: 1.23; 1.34: 1.24; 1.34: 1.24; 1.35: 0.84
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0.06 | 7.02 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 1.32: 0.0144; 1.33: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.35: 0.0096
1573 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 83М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.21 | 2.41 | [9 empty] | 0.35 | 0.36 | 1.32: 0.36; 1.33: 0.36; 1.34: 0.36; 1.34: 0.37; 1.35: 0.25
[7 empty] | М3 | 0.502 |  | 0.01 | 2.09 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.0753 | 0.0753 | 1.32: 0.0753; 1.33: 0.0753; 1.34: 0.0753; 1.34: 0.0753; 1.35: 0.0502
1574 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 43 |  |  | 6.72 | 6.78 | 7.08 | 7.08 | 7.14 | 7.81 | [9 empty] | 1.15 | 1.16 | 1.32: 1.16; 1.33: 1.17; 1.34: 1.18; 1.34: 1.19; 1.35: 0.8
[7 empty] | М3 | 0.1255 |  | 0.06 | 6.72 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.018825 | 0.018825 | 1.32: 0.018825; 1.33: 0.018825; 1.34: 0.018825; 1.34: 0.018825; 1.35: 0.01255
1575 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 44 |  |  | 1.4 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.61 | [9 empty] | 0.24 | 0.24 | 1.32: 0.24; 1.33: 0.24; 1.34: 0.24; 1.34: 0.24; 1.35: 0.17
[7 empty] | М3 | 0.204 |  | 0.02 | 1.4 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0306 | 0.0306 | 1.32: 0.0306; 1.33: 0.0306; 1.34: 0.0306; 1.34: 0.0306; 1.35: 0.0204
1576 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 45 |  |  | 2.12 | 2.12 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.41 | [9 empty] | 0.35 | 0.36 | 1.32: 0.36; 1.33: 0.36; 1.34: 0.36; 1.34: 0.37; 1.35: 0.25
[7 empty] | Т | 0.357 |  | 0 | 2.12 | [12 empty] | 0.05355 | 0.05355 | 1.32: 0.05355; 1.33: 0.05355; 1.34: 0.05355; 1.34: 0.05355; 1.35: 0.0357
1577 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 46,47 |  |  | 8.76 | 8.76 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 10.06 | [9 empty] | 1.48 | 1.49 | 1.32: 1.5; 1.33: 1.51; 1.34: 1.52; 1.34: 1.53; 1.35: 1.03
[7 empty] | М3 | 0.204 |  | 0 | 8.76 | [12 empty] | 0.0306 | 0.0306 | 1.32: 0.0306; 1.33: 0.0306; 1.34: 0.0306; 1.34: 0.0306; 1.35: 0.0204
1578 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 48 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | [9 empty] | 0.04 | 0.04 | 1.32: 0.04; 1.33: 0.04; 1.34: 0.04; 1.34: 0.04
[7 empty] | М3 | 0.335 |  | 0 | 0.23 | [12 empty] | 0.05025 | 0.05025 | 1.32: 0.05025; 1.33: 0.05025; 1.34: 0.05025; 1.34: 0.05025; 1.35: 0.0335
1579 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 49 |  |  | 3.59 | 3.61 | 3.78 | 3.78 | 3.8 | 4.16 | [9 empty] | 0.61 | 0.62 | 1.32: 0.62; 1.33: 0.62; 1.34: 0.63; 1.34: 0.63; 1.35: 0.43
[7 empty] | М3 | 0.3347 |  | 0.02 | 3.59 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.050205 | 0.050205 | 1.32: 0.050205; 1.33: 0.050205; 1.34: 0.050205; 1.34: 0.050205; 1.35: 0.03347
1580 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 50 |  |  | 2.83 | 2.86 | 2.98 | 2.98 | 3.01 | 3.3 | [9 empty] | 0.48 | 0.49 | 1.32: 0.49; 1.33: 0.49; 1.34: 0.5; 1.34: 0.51; 1.35: 0.34
[7 empty] | М3 | 0.0837 |  | 0.03 | 2.83 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.012555 | 0.012555 | 1.32: 0.012555; 1.33: 0.012555; 1.34: 0.012555; 1.34: 0.012555; 1.35: 0.00837
1581 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 51,52,53 |  |  | 21.23 | 21.28 | 22.36 | 22.36 | 22.41 | 24.54 | [9 empty] | 3.61 | 3.63 | 1.32: 3.66; 1.33: 3.68; 1.34: 3.71; 1.34: 3.73; 1.35: 2.52
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.001272 |  | 0.05 | 21.23 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.0001908 | 0.0001908 | 1.32: 0.0001908; 1.33: 0.0001908; 1.34: 0.0001908; 1.34: 0.0001908; 1.35: 0.0001272
1582 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  |  | 54,55 |  |  | 7.61 | 7.62 | 8.01 | 8.01 | 8.02 | 8.77 | [9 empty] | 1.29 | 1.3 | 1.32: 1.31; 1.33: 1.32; 1.34: 1.32; 1.34: 1.33; 1.35: 0.9
[7 empty] | М2 | 0.1166 |  | 0.01 | 7.61 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.01749 | 0.01749 | 1.32: 0.01749; 1.33: 0.01749; 1.34: 0.01749; 1.34: 0.01749; 1.35: 0.01166
1583 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  |  | 56,57 |  |  | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.54 | [9 empty] | 0.23 | 0.23 | 1.32: 0.23; 1.33: 0.23; 1.34: 0.23; 1.34: 0.23; 1.35: 0.16
[7 empty] | М2 | 0.1286 |  | 0.01 | 1.31 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.01929 | 0.01929 | 1.32: 0.01929; 1.33: 0.01929; 1.34: 0.01929; 1.34: 0.01929; 1.35: 0.01286
1584 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 58,59 |  |  | 2.3 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.45 | 2.64 | [9 empty] | 0.39 | 0.39 | 1.32: 0.39; 1.33: 0.39; 1.34: 0.4; 1.34: 0.41; 1.35: 0.27
[7 empty] | М | 0.66 |  | 0.03 | 2.3 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.099 | 0.099 | 1.32: 0.099; 1.33: 0.099; 1.34: 0.099; 1.34: 0.099; 1.35: 0.066
1585 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  |  | 60 |  |  | 2.74 | 2.76 | 2.89 | 2.89 | 2.91 | 3.13 | [9 empty] | 0.46 | 0.46 | 1.32: 0.47; 1.33: 0.47; 1.34: 0.47; 1.34: 0.48; 1.35: 0.32
[7 empty] | М | 1.98 |  | 0.02 | 2.74 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.297 | 0.297 | 1.32: 0.297; 1.33: 0.297; 1.34: 0.297; 1.34: 0.297; 1.35: 0.198
1586 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 61 |  |  | 5.42 | 5.46 | 5.71 | 5.71 | 5.75 | 6.34 | [9 empty] | 0.93 | 0.94 | 1.32: 0.95; 1.33: 0.95; 1.34: 0.96; 1.34: 0.97; 1.35: 0.64
[7 empty] | М | 0.66 |  | 0.04 | 5.42 |  | 0.04 | [10 empty] | 0.099 | 0.099 | 1.32: 0.099; 1.33: 0.099; 1.34: 0.099; 1.34: 0.099; 1.35: 0.066
1587 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 62,63 |  |  | 21.2 | 21.28 | 22.33 | 22.33 | 22.41 | 24.53 | [9 empty] | 3.61 | 3.63 | 1.32: 3.66; 1.33: 3.68; 1.34: 3.71; 1.34: 3.73; 1.35: 2.51
[7 empty] | М | 1.98 |  | 0.08 | 21.2 |  | 0.08 | [10 empty] | 0.297 | 0.297 | 1.32: 0.297; 1.33: 0.297; 1.34: 0.297; 1.34: 0.297; 1.35: 0.198
1588 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  |  | 64 |  |  | 33.78 | 34.03 | 35.58 | 35.58 | 35.84 | 39.22 | [9 empty] | 5.77 | 5.81 | 1.32: 5.85; 1.33: 5.89; 1.34: 5.93; 1.34: 5.98; 1.35: 3.99
[7 empty] | М | 2.5474 |  | 0.25 | 33.78 |  | 0.26 | [10 empty] | 0.38211 | 0.38211 | 1.32: 0.38211; 1.33: 0.38211; 1.34: 0.38211; 1.34: 0.38211; 1.35: 0.25474
1589 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  |  | 65 |  |  | 14.56 | 14.69 | 15.33 | 15.33 | 15.47 | 16.93 | [9 empty] | 2.49 | 2.51 | 1.32: 2.52; 1.33: 2.54; 1.34: 2.56; 1.34: 2.58; 1.35: 1.73
[7 empty] | М | 1.272 |  | 0.13 | 14.56 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.1908 | 0.1908 | 1.32: 0.1908; 1.33: 0.1908; 1.34: 0.1908; 1.34: 0.1908; 1.35: 0.1272
1590 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ТП |  |  |  | 66 |  |  | 2.42 | 2.45 | 2.55 | 2.55 | 2.58 | 2.79 | [9 empty] | 0.41 | 0.41 | 1.32: 0.41; 1.33: 0.42; 1.34: 0.42; 1.34: 0.43; 1.35: 0.29
[7 empty] | М | 0.24 |  | 0.03 | 2.42 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.036 | 0.036 | 1.32: 0.036; 1.33: 0.036; 1.34: 0.036; 1.34: 0.036; 1.35: 0.024
1591 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ЗДАНИИ |  |  |  | 67,68 |  |  | 214.96 | 215.03 | 226.4 | 226.4 | 226.47 | 248.05 | [9 empty] | 36.48 | 36.73 | 1.32: 36.99; 1.33: 37.24; 1.34: 37.5; 1.34: 37.76; 1.35: 25.35
[7 empty] | М | 0.48 |  | 0.07 | 214.96 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.072 | 0.072 | 1.32: 0.072; 1.33: 0.072; 1.34: 0.072; 1.34: 0.072; 1.35: 0.048
1592 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВНТПБ-1-150/240 |  |  |  | 69,70 |  |  | 18.72 | 18.78 | 19.72 | 19.72 | 19.78 | 21.68 | [9 empty] | 3.19 | 3.21 | 1.32: 3.23; 1.33: 3.26; 1.34: 3.28; 1.34: 3.3; 1.35: 2.21
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0.06 | 18.72 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 1.32: 0.0144; 1.33: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.35: 0.0096
1593 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  |  | 71,72 |  |  | 7.02 | 7.08 | 7.39 | 7.39 | 7.45 | 8.18 | [9 empty] | 1.2 | 1.21 | 1.32: 1.22; 1.33: 1.23; 1.34: 1.24; 1.34: 1.24; 1.35: 0.84
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0.06 | 7.02 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 1.32: 0.0144; 1.33: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.35: 0.0096
1594 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 98М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 73,74,75 |  |  | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.24 | [9 empty] | 0.18 | 0.18 | 1.32: 0.19; 1.33: 0.19; 1.34: 0.19; 1.34: 0.19; 1.35: 0.12
[7 empty] | М3 | 0.254 |  | 0.01 | 1.06 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.0381 | 0.0381 | 1.32: 0.0381; 1.33: 0.0381; 1.34: 0.0381; 1.34: 0.0381; 1.35: 0.0254
1595 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 76 |  |  | 3.4 | 3.43 | 3.58 | 3.58 | 3.61 | 3.95 | [9 empty] | 0.58 | 0.58 | 1.32: 0.59; 1.33: 0.59; 1.34: 0.6; 1.34: 0.61; 1.35: 0.4
[7 empty] | М3 | 0.0635 |  | 0.03 | 3.4 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.009525 | 0.009525 | 1.32: 0.009525; 1.33: 0.009525; 1.34: 0.009525; 1.34: 0.009525; 1.35: 0.00635
1596 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 77 |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.8 | [9 empty] | 0.12 | 0.12 | 1.32: 0.12; 1.33: 0.12; 1.34: 0.12; 1.34: 0.12; 1.35: 0.08
[7 empty] | М3 | 0.096 |  | 0 | 0.67 | [12 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 1.32: 0.0144; 1.33: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.35: 0.0096
1597 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 78 |  |  | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.17 | [9 empty] | 0.17 | 0.17 | 1.32: 0.17; 1.33: 0.18; 1.34: 0.18; 1.34: 0.18; 1.35: 0.12
[7 empty] | Т | 0.168 |  | 0 | 1 | [12 empty] | 0.0252 | 0.0252 | 1.32: 0.0252; 1.33: 0.0252; 1.34: 0.0252; 1.34: 0.0252; 1.35: 0.0168
1598 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 79,80 |  |  | 4.38 | 4.38 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 5.04 | [9 empty] | 0.74 | 0.75 | 1.32: 0.75; 1.33: 0.76; 1.34: 0.76; 1.34: 0.77; 1.35: 0.51
[7 empty] | М3 | 0.096 |  | 0 | 4.38 | [12 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 1.32: 0.0144; 1.33: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.34: 0.0144; 1.35: 0.0096
1599 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 81 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [9 empty] | 0.02 | 0.02 | 1.32: 0.02; 1.33: 0.02; 1.34: 0.02; 1.34: 0.02
[7 empty] | М3 | 0.169 |  | 0 | 0.11 | [12 empty] | 0.02535 | 0.02535 | 1.32: 0.02535; 1.33: 0.02535; 1.34: 0.02535; 1.34: 0.02535; 1.35: 0.0169
1600 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 82 |  |  | 1.82 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 2.11 | [9 empty] | 0.31 | 0.31 | 1.32: 0.32; 1.33: 0.32; 1.34: 0.32; 1.34: 0.32; 1.35: 0.21
[7 empty] | М3 | 0.1693 |  | 0.02 | 1.82 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.025395 | 0.025395 | 1.32: 0.025395; 1.33: 0.025395; 1.34: 0.025395; 1.34: 0.025395; 1.35: 0.01693
1601 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 83 |  |  | 1.42 | 1.43 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.68 | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | 1.32: 0.25; 1.33: 0.25; 1.34: 0.25; 1.34: 0.26; 1.35: 0.17
[7 empty] | М3 | 0.0423 |  | 0.01 | 1.42 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.006345 | 0.006345 | 1.32: 0.006345; 1.33: 0.006345; 1.34: 0.006345; 1.34: 0.006345; 1.35: 0.00423
1602 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 84,85,86 |  |  | 4.03 | 4.04 | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.67 | [9 empty] | 0.69 | 0.69 | 1.32: 0.7; 1.33: 0.7; 1.34: 0.71; 1.34: 0.71; 1.35: 0.47
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.00024 |  | 0.01 | 4.03 |  | 0.01 | [10 empty] | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 1.32: 3.6e-05; 1.33: 3.6e-05; 1.34: 3.6e-05; 1.34: 3.6e-05; 1.35: 2.4e-05
1603 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  |  | 87,88 |  |  | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.04 | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 1.32: 0.3; 1.33: 0.31; 1.34: 0.31; 1.34: 0.31; 1.35: 0.21
[7 empty] | М2 | 0.0274 |  | 0 | 1.79 | [12 empty] | 0.00411 | 0.00411 | 1.32: 0.00411; 1.33: 0.00411; 1.34: 0.00411; 1.34: 0.00411; 1.35: 0.00274
1604 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  |  | 89,90 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | [9 empty] | 0.05 | 0.05 | 1.32: 0.05; 1.33: 0.05; 1.34: 0.06; 1.34: 0.06; 1.35: 0.03
[7 empty] | М2 | 0.03 |  | 0 | 0.3 | [12 empty] | 0.0045 | 0.0045 | 1.32: 0.0045; 1.33: 0.0045; 1.34: 0.0045; 1.34: 0.0045; 1.35: 0.003
1605 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 91,92 |  |  | 3.67 | 3.71 | 3.87 | 3.87 | 3.91 | 4.3 | [9 empty] | 0.63 | 0.64 | 1.32: 0.64; 1.33: 0.65; 1.34: 0.65; 1.34: 0.65; 1.35: 0.44
[7 empty] | М | 1.056 |  | 0.04 | 3.67 |  | 0.04 | [10 empty] | 0.1584 | 0.1584 | 1.32: 0.1584; 1.33: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.35: 0.1056
1606 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  |  | 93 |  |  | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.68 | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | 1.32: 0.25; 1.33: 0.25; 1.34: 0.25; 1.34: 0.26; 1.35: 0.17
[7 empty] | М | 1.056 |  | 0.01 | 1.44 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.1584 | 0.1584 | 1.32: 0.1584; 1.33: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.35: 0.1056
1607 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 94 |  |  | 8.72 | 8.78 | 9.18 | 9.18 | 9.24 | 10.13 | [9 empty] | 1.49 | 1.5 | 1.32: 1.51; 1.33: 1.52; 1.34: 1.53; 1.34: 1.54; 1.35: 1.04
[7 empty] | М | 1.056 |  | 0.06 | 8.72 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.1584 | 0.1584 | 1.32: 0.1584; 1.33: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.35: 0.1056
1608 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 95,96 |  |  | 12.44 | 12.48 | 13.1 | 13.1 | 13.14 | 14.44 | [9 empty] | 2.13 | 2.14 | 1.32: 2.15; 1.33: 2.17; 1.34: 2.18; 1.34: 2.2; 1.35: 1.47
[7 empty] | М | 1.056 |  | 0.04 | 12.44 |  | 0.04 | [10 empty] | 0.1584 | 0.1584 | 1.32: 0.1584; 1.33: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.34: 0.1584; 1.35: 0.1056
1609 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВБШВ 4Х16) |  |  |  | 97 |  |  | 15.82 | 15.94 | 16.66 | 16.66 | 16.79 | 18.38 | [9 empty] | 2.7 | 2.72 | 1.32: 2.74; 1.33: 2.76; 1.34: 2.78; 1.34: 2.8; 1.35: 1.88
[7 empty] | М | 2.0573 |  | 0.12 | 15.82 |  | 0.13 | [10 empty] | 0.3086 | 0.3086 | 1.32: 0.3086; 1.33: 0.3086; 1.34: 0.3086; 1.34: 0.3086; 1.35: 0.20573
1610 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВБШВ 4Х16) |  |  |  | 98 |  |  | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.31 | [9 empty] | 0.19 | 0.19 | 1.32: 0.2; 1.33: 0.2; 1.34: 0.2; 1.34: 0.2; 1.35: 0.13
[7 empty] | М | 0.24 |  | 0.01 | 1.13 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.036 | 0.036 | 1.32: 0.036; 1.33: 0.036; 1.34: 0.036; 1.34: 0.036; 1.35: 0.024
1611 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ АВБШВ 4Х16 В ТП |  |  |  | 99 |  |  | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | [9 empty] | 0.09 | 0.09 | 1.32: 0.09; 1.33: 0.09; 1.34: 0.09; 1.34: 0.09; 1.35: 0.07
[7 empty] | М | 0.12 |  | 0 | 0.52 | [12 empty] | 0.018 | 0.018 | 1.32: 0.018; 1.33: 0.018; 1.34: 0.018; 1.34: 0.018; 1.35: 0.012
1612 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ АВБШВ 4Х16 В ЗДАНИИ |  |  |  | 100,101 |  |  | 20.65 | 20.68 | 21.75 | 21.75 | 21.78 | 23.82 | [9 empty] | 3.5 | 3.53 | 1.32: 3.55; 1.33: 3.57; 1.34: 3.6; 1.34: 3.63; 1.35: 2.44
[7 empty] | М | 0.264 |  | 0.03 | 20.65 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.0396 | 0.0396 | 1.32: 0.0396; 1.33: 0.0396; 1.34: 0.0396; 1.34: 0.0396; 1.35: 0.0264
1613 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВНТПБ-1-16/25 |  |  |  | 102,103 |  |  | 4.7 | 4.72 | 4.95 | 4.95 | 4.97 | 5.41 | [9 empty] | 0.79 | 0.8 | 1.32: 0.81; 1.33: 0.81; 1.34: 0.82; 1.34: 0.82; 1.35: 0.56
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.02 | 4.7 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0072 | 0.0072 | 1.32: 0.0072; 1.33: 0.0072; 1.34: 0.0072; 1.34: 0.0072; 1.35: 0.0048
1614 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  |  | 104,105 |  |  | 1.76 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 2.04 | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 1.32: 0.3; 1.33: 0.31; 1.34: 0.31; 1.34: 0.31; 1.35: 0.21
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.02 | 1.76 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 1.32: 0.0036; 1.33: 0.0036; 1.34: 0.0036; 1.34: 0.0036; 1.35: 0.0024
1615 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 21М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 106,107,108 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [9 empty] | 0.02 | 0.02 | 1.32: 0.02; 1.33: 0.02; 1.34: 0.02; 1.34: 0.02; 1.35: 0.01
[7 empty] | М3 | 0.036 |  | 0 | 0.12 | [12 empty] | 0.0054 | 0.0054 | 1.32: 0.0054; 1.33: 0.0054; 1.34: 0.0054; 1.34: 0.0054; 1.35: 0.0036
1616 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 109 |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | [9 empty] | 0.09 | 0.09 | 1.32: 0.09; 1.33: 0.09; 1.34: 0.09; 1.34: 0.09; 1.35: 0.06
[7 empty] | М3 | 0.0091 |  | 0 | 0.49 | [12 empty] | 0.001365 | 0.001365 | 1.32: 0.001365; 1.33: 0.001365; 1.34: 0.001365; 1.34: 0.001365; 1.35: 0.00091
1617 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 110 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.004 |  | 0 | 0.01 | [12 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 1.32: 0.0006; 1.33: 0.0006; 1.34: 0.0006; 1.34: 0.0006; 1.35: 0.0004
1618 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 111 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [9 empty] | 0.01 | 0.01 | 1.32: 0.01; 1.33: 0.01
[7 empty] | Т | 0.006174 |  | 0 | 0.04 | [12 empty] | 0.0009261 | 0.0009261 | 1.32: 0.0009261; 1.33: 0.0009261; 1.34: 0.0009261; 1.34: 0.0009261; 1.35: 0.0006174
1619 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.004 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 1.32: 0.0006; 1.33: 0.0006; 1.34: 0.0006; 1.34: 0.0006; 1.35: 0.0004
1620 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 113 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.033 |  | 0 | 0.01 | [12 empty] | 0.00495 | 0.00495 | 1.32: 0.00495; 1.33: 0.00495; 1.34: 0.00495; 1.34: 0.00495; 1.35: 0.0033
1621 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 114 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | [9 empty] | 0.06 | 0.06 | 1.32: 0.07; 1.33: 0.07; 1.34: 0.07; 1.34: 0.07; 1.35: 0.04
[7 empty] | М3 | 0.0335 |  | 0 | 0.35 | [12 empty] | 0.005025 | 0.005025 | 1.32: 0.005025; 1.33: 0.005025; 1.34: 0.005025; 1.34: 0.005025; 1.35: 0.00335
1622 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 115 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | [9 empty] | 0.05 | 0.05 | 1.32: 0.05; 1.33: 0.05; 1.34: 0.06; 1.34: 0.06; 1.35: 0.03
[7 empty] | М3 | 0.0084 |  | 0 | 0.3 | [12 empty] | 0.00126 | 0.00126 | 1.32: 0.00126; 1.33: 0.00126; 1.34: 0.00126; 1.34: 0.00126; 1.35: 0.00084
1623 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 116,117 |  |  | 4.2 | 4.21 | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.81 | [9 empty] | 0.71 | 0.71 | 1.32: 0.72; 1.33: 0.72; 1.34: 0.73; 1.34: 0.73; 1.35: 0.49
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.000252 |  | 0.01 | 4.2 |  | 0.01 | [10 empty] | 3.78e-05 | 3.78e-05 | 1.32: 3.78e-05; 1.33: 3.78e-05; 1.34: 3.78e-05; 1.34: 3.78e-05; 1.35: 2.52e-05
1624 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ШУРФЫ СЕТЕЙ ССН (Л.2) РЫТЬЕ ШУРФОВ |  |  |  | 118,119 |  |  | 13.15 | 13.28 | 13.85 | 13.85 | 13.99 | 15.33 | [9 empty] | 2.25 | 2.27 | 1.32: 2.28; 1.33: 2.3; 1.34: 2.32; 1.34: 2.33; 1.35: 1.58
[7 empty] | М3 | 0.2138 |  | 0.13 | 13.15 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.03207 | 0.03207 | 1.32: 0.03207; 1.33: 0.03207; 1.34: 0.03207; 1.34: 0.03207; 1.35: 0.02138
1625 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ЗАСЫПКА ШУРФОВ |  |  |  | 120 |  |  | 7.2 | 7.27 | 7.58 | 7.58 | 7.65 | 8.39 | [9 empty] | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 0.86
[7 empty] | М3 | 0.2138 |  | 0.07 | 7.2 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.03207 | 0.03207 | 0.03207 | 0.03207 | 0.03207 | 0.03207 | 0.02138
| смета 11.92. | 16.23 ЭС-С8 НАРУЖНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 68.94 | 69.33 | 72.6 | 72.6 | 73.01 | 81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 24.34 | 24.5 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1626 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 145М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | 1.25 | [9 empty] | 1.27: 0.37; 1.28: 0.38; 0.86: 0.38 | 0.12
[7 empty] | М3 | 0.251 |  | 0.02 | 1.04 |  | 0.02 | [10 empty] | 1.27: 0.0753; 1.28: 0.0753; 0.86: 0.0753 | 0.0251
1627 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 3.36 | 3.4 | 3.54 | 3.54 | 3.58 | 3.96 | [9 empty] | 1.27: 1.18; 1.28: 1.19; 0.86: 1.2 | 0.39
[7 empty] | М3 | 0.0626 |  | 0.04 | 3.36 |  | 0.04 | [10 empty] | 1.27: 0.01878; 1.28: 0.01878; 0.86: 0.01878 | 0.00626
1628 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО |  |  |  | 8 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | [9 empty] | 1.27: 0.06; 1.28: 0.06; 0.86: 0.06 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.251 |  | 0 | 0.17 | [12 empty] | 1.27: 0.0753; 1.28: 0.0753; 0.86: 0.0753 | 0.0251
1629 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 9 |  |  | 2.68 | 2.7 | 2.82 | 2.82 | 2.84 | 3.18 | [9 empty] | 1.27: 0.95; 1.28: 0.95; 0.86: 0.96 | 0.32
[7 empty] | М3 | 0.2506 |  | 0.02 | 2.68 |  | 0.02 | [10 empty] | 1.27: 0.07518; 1.28: 0.07518; 0.86: 0.07518 | 0.02506
1630 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 10 |  |  | 2.11 | 2.14 | 2.22 | 2.22 | 2.25 | 2.51 | [9 empty] | 1.27: 0.75; 1.28: 0.75; 0.86: 0.76 | 0.25
[7 empty] | М3 | 0.0626 |  | 0.03 | 2.11 |  | 0.03 | [10 empty] | 1.27: 0.01878; 1.28: 0.01878; 0.86: 0.01878 | 0.00626
1631 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ИЗОЛЯЦИЯ ЛЕНТОЙ |  |  |  | 11,12 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | [9 empty] | 1.27: 0.12; 1.28: 0.12; 0.86: 0.12 | 0.05
[7 empty] | КМ | 4.8e-05 |  | 0 | 0.36 | [12 empty] | 1.27: 1.44e-05; 1.28: 1.44e-05; 0.86: 1.44e-05 | 4.8e-06
1632 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАПОЛНЕНИЕ ГЛИНОЙ |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 2.8e-05 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1.27: 8.4e-06; 1.28: 8.4e-06; 0.86: 8.4e-06 | 2.8e-06
1633 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОНТАЖ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ 40Х4 |  |  |  | 14,15 |  |  | 18.48 | 18.59 | 19.46 | 19.46 | 19.58 | 21.81 | [9 empty] | 1.27: 6.49; 1.28: 6.53; 0.86: 6.58 | 2.21
[7 empty] | М | 1.74 |  | 0.11 | 18.48 |  | 0.12 | [10 empty] | 1.27: 0.522; 1.28: 0.522; 0.86: 0.522 | 0.174
1634 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ГЛУБИННОГО ПОГРУЖЕНИЯ Д=16ММ ДЛИНОЙ 1,5М |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22 |  |  | 36.49 | 36.64 | 38.43 | 38.43 | 38.59 | 42.95 | [9 empty] | 1.27: 12.78; 1.28: 12.87; 0.86: 12.95 | 4.35
[7 empty] | ШТ. | 0.48 |  | 0.15 | 36.49 |  | 0.16 | [10 empty] | 1.27: 0.144; 1.28: 0.144; 0.86: 0.144 | 0.048
1635 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) МОНТАЖ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д12 L=5ММ |  |  |  | 23,24 |  |  | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.59 | [9 empty] | 1.27: 0.47; 1.28: 0.48; 0.86: 0.48 | 0.16
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 1.36 |  | 0.01 | [10 empty] | 1.27: 0.0072; 1.28: 0.0072; 0.86: 0.0072 | 0.0024
1636 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 15М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 25,26,27 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | [9 empty] | 1.27: 0.03; 1.28: 0.03; 0.86: 0.03 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.026 |  | 0 | 0.1 | [12 empty] | 1.27: 0.0078; 1.28: 0.0078; 0.86: 0.0078 | 0.0026
1637 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 28 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | [9 empty] | 1.27: 0.13; 1.28: 0.13; 0.86: 0.13 | 0.05
[7 empty] | М3 | 0.0065 |  | 0 | 0.37 | [12 empty] | 1.27: 0.00195; 1.28: 0.00195; 0.86: 0.00195 | 0.00065
1638 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 29 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.026 |  | 0 | 0.01 | [12 empty] | 1.27: 0.0078; 1.28: 0.0078; 0.86: 0.0078 | 0.0026
1639 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 30 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | [9 empty] | 1.27: 0.09; 1.28: 0.09; 0.86: 0.09 | 0.03
[7 empty] | М3 | 0.0259 |  | 0 | 0.26 | [12 empty] | 1.27: 0.00777; 1.28: 0.00777; 0.86: 0.00777 | 0.00259
1640 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 31 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | [9 empty] | 1.27: 0.08; 1.28: 0.08; 0.86: 0.08 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.0065 |  | 0 | 0.23 | [12 empty] | 1.27: 0.00195; 1.28: 0.00195; 0.86: 0.00195 | 0.00065
1641 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОНТАЖ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ 25Х4 |  |  |  | 32,33 |  |  | 1.92 | 1.93 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.26 | [9 empty] | 1.27: 0.67; 1.28: 0.68; 0.86: 0.68 | 0.23
[7 empty] | М | 0.18 |  | 0.01 | 1.92 |  | 0.01 | [10 empty] | 1.27: 0.054; 1.28: 0.054; 0.86: 0.054 | 0.018
| смета 11.94. | 16.23 ЭС-С10 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 30.76 | 31 | 32.4 | 32.4 | 32.65 | 33.37 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1642 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ОПОР Н=7М |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 2.05 | 2.06 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.22 |  |  | 2.22
[7 empty] | ОПОРА | 0.024 |  | 0.01 | 2.05 |  | 0.01 |  |  |  | 0.024
1643 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОПОРА Н=7М (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.024
1644 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ |  |  |  | 6 |  |  | 4.27 | 4.31 | 4.5 | 4.5 | 4.54 | 4.64 |  |  | 4.64
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.04 | 4.27 |  | 0.04 |  |  |  | 0.024
1645 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОНШТЕЙН (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.024
1646 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ |  |  |  | 8 |  |  | 3.08 | 3.11 | 3.24 | 3.24 | 3.27 | 3.34 |  |  | 3.34
[7 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 0.024 |  | 0.03 | 3.08 |  | 0.03 |  |  |  | 0.024
1647 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИК (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.024
1648 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКА |  |  |  | 10 |  |  | 1.9 | 1.91 | 2 | 2 | 2.01 | 2.05 |  |  | 2.05
[7 empty] | М3 | 0.0048 |  | 0.01 | 1.9 |  | 0.01 |  |  |  | 0.0048
1649 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.024
1650 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КОНСОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ |  |  |  | 12 |  |  | 15.38 | 15.49 | 16.2 | 16.2 | 16.32 | 16.68 |  |  | 16.68
[7 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 0.12 |  | 0.11 | 15.38 |  | 0.12 |  |  |  | 0.12
1651 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ С ЛАМПОЙ ДНАТ 250ВТ (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.036 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.036
1652 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ С ЛАМПОЙ ДНАТ 100ВТ (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.084 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.084
1653 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 4Х16 |  |  |  | 15 |  |  | 4.08 | 4.12 | 4.3 | 4.3 | 4.34 | 4.44 |  |  | 4.44
[7 empty] | М | 0.72 |  | 0.04 | 4.08 |  | 0.04 |  |  |  | 0.72
1654 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬ С АЛЮМИН.ЖИЛАМИ 4Х16ММ2 (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 16,17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 0.72 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.72
| объект 12. | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 2143.69 | 2155.04 | 2257.71 | 2257.71 | 2269.67 | 2655.75 | [21 empty] | 528.39 | 2127.36
| смета 12.34. | 16.23-ГП-С22 ОЗЕЛЕНЕНИЕ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 2143.69 | 2155.04 | 2257.71 | 2257.71 | 2269.67 | 2655.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.39 | 2127.36 | 0
1655 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ РАЗБИВКА УЧАСТКА |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 151.49 | 152.92 | 159.55 | 159.55 | 161.06 | 188.46 | [21 empty] | 37.5 | 150.96
[7 empty] | М2 | 54.756 |  | 1.43 | 151.49 |  | 1.51 | [22 empty] | 10.9512 | 43.8048
1656 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  |  | 6,7 |  |  | 104.98 | 105.64 | 110.56 | 110.56 | 111.26 | 130.19 | [21 empty] | 25.9 | 104.29
[7 empty] | ЯМ | 0.3 |  | 0.66 | 104.98 |  | 0.7 | [22 empty] | 0.06 | 0.24
1657 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х0,5 М |  |  |  | 8,9,10,11 |  |  | 57.95 | 58.32 | 61.03 | 61.03 | 61.42 | 71.87 | [21 empty] | 14.3 | 57.57
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.3 |  | 0.37 | 57.95 |  | 0.39 | [22 empty] | 0.06 | 0.24
1658 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М И 0,25 Х 0,2 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  |  | 12,13 |  |  | 6.17 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.53 | 7.64 | [21 empty] | 1.52 | 6.12
[7 empty] | ЯМ | 0.12 |  | 0.03 | 6.17 |  | 0.03 | [22 empty] | 0.024 | 0.096
1659 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М |  |  |  | 14,15 |  |  | 5.52 | 5.54 | 5.81 | 5.81 | 5.83 | 6.82 | [21 empty] | 1.35 | 5.47
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.12 |  | 0.02 | 5.52 |  | 0.02 | [22 empty] | 0.024 | 0.096
1660 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  |  | 16,17 |  |  | 30.43 | 30.64 | 32.05 | 32.05 | 32.27 | 37.76 | [21 empty] | 7.51 | 30.25
[7 empty] | ЯМ | 0.636 |  | 0.21 | 30.43 |  | 0.22 | [22 empty] | 0.1272 | 0.5088
1661 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,7 Х 0,5 М |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 8.65 | 8.7 | 9.11 | 9.11 | 9.16 | 10.72 | [21 empty] | 2.13 | 8.59
[7 empty] | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 0.636 |  | 0.05 | 8.65 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.1272 | 0.5088
1662 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  |  | 21,22 |  |  | 59.05 | 59.42 | 62.19 | 62.19 | 62.58 | 73.23 | [21 empty] | 14.57 | 58.66
[7 empty] | М | 1.026 |  | 0.37 | 59.05 |  | 0.39 | [22 empty] | 0.2052 | 0.8208
1663 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ОДНОРЯДНУЮ ИЗГОРОДЬ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ |  |  |  | 23,24,25,26 |  |  | 32.77 | 32.93 | 34.51 | 34.51 | 34.68 | 40.58 | [21 empty] | 8.07 | 32.51
[7 empty] | М | 1.026 |  | 0.16 | 32.77 |  | 0.17 | [22 empty] | 0.2052 | 0.8208
1664 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ |  |  |  | 27 |  |  | 11.4 | 11.51 | 12.01 | 12.01 | 12.13 | 14.19 | [21 empty] | 2.82 | 11.37
[7 empty] | М2 | 0.696 |  | 0.11 | 11.4 |  | 0.12 | [22 empty] | 0.1392 | 0.5568
1665 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ |  |  |  | 28,29 |  |  | 26.89 | 26.94 | 28.32 | 28.32 | 28.37 | 33.2 | [21 empty] | 6.6 | 26.6
[7 empty] | М2 | 0.696 |  | 0.05 | 26.89 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.1392 | 0.5568
1666 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ |  |  |  | 30 |  |  | 40.14 | 40.49 | 42.28 | 42.28 | 42.65 | 49.91 | [21 empty] | 9.94 | 39.97
[7 empty] | М2 | 0.696 |  | 0.35 | 40.14 |  | 0.37 | [22 empty] | 0.1392 | 0.5568
1667 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 8 ШТ/М2 |  |  |  | 31 |  |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | [21 empty] | -0.01 | -0.04
[7 empty] | М2 | -0.0192 |  | 0 | -0.04 | [24 empty] | -0.00384 | -0.01536
1668 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 9 ШТ/М2 |  |  |  | 32 |  |  | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.29 | [21 empty] | -0.06 | -0.23
[7 empty] | М2 | -0.0924 |  | 0 | -0.24 | [24 empty] | -0.01848 | -0.07392
1669 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 10 ШТ/М2 |  |  |  | 33 |  |  | -0.31 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.38 | [21 empty] | -0.08 | -0.3
[7 empty] | М2 | -0.1224 |  | 0 | -0.31 | [24 empty] | -0.02448 | -0.09792
1670 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 12 ШТ/М2 |  |  |  | 34 |  |  | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | [21 empty] | -0.02 | -0.11
[7 empty] | М2 | -0.0384 |  | 0 | -0.1 | [24 empty] | -0.00768 | -0.03072
1671 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 30 ШТ/М2 |  |  |  | 35 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | [21 empty] | 0.14 | 0.54
[7 empty] | М2 | 0.2184 |  | 0 | 0.55 | [24 empty] | 0.04368 | 0.17472
1672 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 45 ШТ/М2 |  |  |  | 36,37,38,39,40,41,42,43 |  |  | 65.82 | 65.82 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 81.11 | [21 empty] | 16.13 | 64.98
[7 empty] | М2 | 0.2436 |  | 0 | 65.82 | [24 empty] | 0.04872 | 0.19488
1673 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 44 |  |  | 500.6 | 505.42 | 527.23 | 527.23 | 532.31 | 622.85 | [21 empty] | 123.93 | 498.92
[7 empty] | М2 | 49.1076 |  | 4.82 | 500.6 |  | 5.08 | [22 empty] | 9.8215 | 39.2861
1674 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 45 |  |  | 82.8 | 83.59 | 87.2 | 87.2 | 88.03 | 103 | [21 empty] | 20.49 | 82.51
[7 empty] | М2 | 5.4564 |  | 0.79 | 82.8 |  | 0.83 | [22 empty] | 1.0913 | 4.3651
1675 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  | 46,47 |  |  | 629.33 | 629.3 | 662.81 | 662.81 | 662.78 | 775.51 | [21 empty] | 154.3 | 621.21
[7 empty] | М2 | -0.504 |  | -0.03 | 629.33 |  | -0.03 | [22 empty] | -0.1008 | -0.4032
1676 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 48 |  |  | 245.95 | 247.5 | 259.03 | 259.03 | 260.66 | 305 | [21 empty] | 60.69 | 244.31
[7 empty] | М2 | 54.564 |  | 1.55 | 245.95 |  | 1.63 | [22 empty] | 10.9128 | 43.6512
1677 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 49,50,51 |  |  | 83.89 | 84.3 | 88.35 | 88.35 | 88.78 | 103.88 | [21 empty] | 20.67 | 83.21
[7 empty] | М2 | 3.564 |  | 0.41 | 83.89 |  | 0.43 | [22 empty] | 0.7128 | 2.8512
| объект 14. | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 622.59 | 624.11 | 655.71 | 655.71 | 657.28 | 747.76 | [9 empty] | 0.86: 110.27 | 111.06 | 149.2 | 150.13 | 151.08 | 76.02
| смета 14.90. | 16.23 ЭС-С6 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 622.59 | 624.11 | 655.71 | 655.71 | 657.28 | 747.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.27 | 111.06 | 149.2 | 150.13 | 151.08 | 76.02 | 0 | 0 | 0
1678 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 404М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 2.16 | 2.17 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.57 | [9 empty] | 0.86: 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.27
[7 empty] | М3 | 0.52 |  | 0.01 | 2.16 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.86: 0.078 | 0.078 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.052
1679 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 18.58 | 18.76 | 19.57 | 19.57 | 19.76 | 22.47 | [9 empty] | 0.86: 3.32 | 3.34 | 4.48 | 4.51 | 4.53 | 2.29
[7 empty] | М3 | 0.3469 |  | 0.18 | 18.58 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.86: 0.052035 | 0.052035 | 0.06938 | 0.06938 | 0.06938 | 0.03469
1680 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 8 |  |  | 1.97 | 1.98 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.35 | [9 empty] | 0.86: 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.24
[7 empty] | М3 | 0.288 |  | 0.01 | 1.97 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.86: 0.0432 | 0.0432 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0288
1681 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 9 |  |  | 3 | 3 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.58 | [9 empty] | 0.86: 0.53 | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.37
[7 empty] | Т | 0.504 |  | 0 | 3 | [12 empty] | 0.86: 0.0756 | 0.0756 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.0504
1682 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 10,11 |  |  | 12.04 | 12.04 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 14.44 | [9 empty] | 0.86: 2.13 | 2.14 | 2.88 | 2.9 | 2.92 | 1.47
[7 empty] | М3 | 0.288 |  | 0 | 12.04 | [12 empty] | 0.86: 0.0432 | 0.0432 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0288
1683 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 12 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | [9 empty] | 0.86: 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03
[7 empty] | М3 | 0.347 |  | 0 | 0.24 | [12 empty] | 0.86: 0.05205 | 0.05205 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0347
1684 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 13 |  |  | 3.74 | 3.77 | 3.94 | 3.94 | 3.97 | 4.53 | [9 empty] | 0.86: 0.67 | 0.67 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.45
[7 empty] | М3 | 0.3469 |  | 0.03 | 3.74 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.86: 0.052035 | 0.052035 | 0.06938 | 0.06938 | 0.06938 | 0.03469
1685 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 7.81 | 7.88 | 8.23 | 8.23 | 8.3 | 9.46 | [9 empty] | 0.86: 1.39 | 1.4 | 1.89 | 1.9 | 1.92 | 0.96
[7 empty] | М3 | 0.2313 |  | 0.07 | 7.81 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.86: 0.034695 | 0.034695 | 0.04626 | 0.04626 | 0.04626 | 0.02313
1686 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 34.43 | 34.51 | 36.26 | 36.26 | 36.34 | 41.35 | [9 empty] | 0.86: 6.1 | 6.14 | 8.25 | 8.3 | 8.35 | 4.21
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.002058 |  | 0.08 | 34.43 |  | 0.08 | [10 empty] | 0.86: 0.0003087 | 0.0003087 | 0.0004116 | 0.0004116 | 0.0004116 | 0.0002058
1687 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТАНОВКА ОПОРЫ УСТАНОВКА ОПОРЫ ОМ1(О)АК-8 |  |  |  | 18,19 |  |  | 25.19 | 25.37 | 26.53 | 26.53 | 26.72 | 30.4 | [9 empty] | 0.86: 4.48 | 4.52 | 6.07 | 6.1 | 6.14 | 3.09
[7 empty] | ОПОРА | 0.12 |  | 0.18 | 25.19 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.86: 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012
1688 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ ЩИТКОВ АПИ |  |  |  | 20,21,22,23 |  |  | 151.54 | 151.6 | 159.6 | 159.6 | 159.66 | 181.65 | [9 empty] | 0.86: 26.8 | 26.99 | 36.23 | 36.46 | 36.7 | 18.47
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0.06 | 151.54 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.86: 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012
1689 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКА ФБ-2-L-1500 (ДЛЯ ОПОР ОМ1(О)АК-6) |  |  |  | 24,25 |  |  | 50.02 | 50.09 | 52.68 | 52.68 | 52.75 | 60.02 | [9 empty] | 0.86: 8.85 | 8.91 | 11.98 | 12.06 | 12.13 | 6.09
[7 empty] | М3 | 0.024 |  | 0.07 | 50.02 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.86: 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0024
1690 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДКУ |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 169.85 | 170.12 | 178.89 | 178.89 | 179.17 | 203.84 | [9 empty] | 0.86: 30.08 | 30.28 | 40.66 | 40.92 | 41.18 | 20.72
[7 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 0.24 |  | 0.27 | 169.85 |  | 0.28 | [10 empty] | 0.86: 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024
1691 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ СУЩ. КРОНШТЕЙНОВ |  |  |  | 30 |  |  | 9.74 | 9.74 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 11.68 | [9 empty] | 0.86: 1.72 | 1.74 | 2.33 | 2.34 | 2.36 | 1.19
[7 empty] | КГ | 5.7156 |  | 0 | 9.74 | [12 empty] | 0.86: 0.85734 | 0.85734 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1431 | 0.57156
1692 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЭЛЕКТРОКАНАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (Т1, КС7.9) |  |  |  | 31,32 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | 0.86: 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.038 |  | 0 | 0.14 | [12 empty] | 0.86: 0.0057 | 0.0057 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0038
1693 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (Т1, КС7.9) |  |  |  | 33 |  |  | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.63 | [9 empty] | 0.86: 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.16
[7 empty] | М3 | 0.0255 |  | 0.01 | 1.36 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.86: 0.003825 | 0.003825 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.00255
1694 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 34 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | [9 empty] | 0.86: 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.027 |  | 0 | 0.19 | [12 empty] | 0.86: 0.00405 | 0.00405 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0027
1695 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 35 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | [9 empty] | 0.86: 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03
[7 empty] | Т | 0.04704 |  | 0 | 0.28 | [12 empty] | 0.86: 0.007056 | 0.007056 | 0.009408 | 0.009408 | 0.009408 | 0.004704
1696 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.47 | [9 empty] | 0.86: 0.21 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15
[7 empty] | М3 | 0.027 |  | 0 | 1.22 | [12 empty] | 0.86: 0.00405 | 0.00405 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0027
1697 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 39 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М3 | 0.022 |  | 0 | 0.01 | [12 empty] | 0.86: 0.0033 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0022
1698 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 40 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | [9 empty] | 0.86: 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03
[7 empty] | М3 | 0.0222 |  | 0 | 0.24 | [12 empty] | 0.86: 0.00333 | 0.00333 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00222
1699 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 41 |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | [9 empty] | 0.86: 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06
[7 empty] | М3 | 0.0148 |  | 0 | 0.49 | [12 empty] | 0.86: 0.00222 | 0.00222 | 0.00296 | 0.00296 | 0.00296 | 0.00148
1700 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ КС7.9 |  |  |  | 42,43,44,45 |  |  | 15.91 | 15.98 | 16.76 | 16.76 | 16.83 | 19.15 | [9 empty] | 0.86: 2.82 | 2.84 | 3.82 | 3.85 | 3.87 | 1.95
[7 empty] | КОЛОДЕЦ | 0.024 |  | 0.07 | 15.91 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.86: 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0024
1701 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТРОЙСТВО ДНА КОЛОДЦА |  |  |  | 46 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | [9 empty] | 0.86: 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03
[7 empty] | М3 | 0.0048 |  | 0 | 0.32 | [12 empty] | 0.86: 0.00072 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00048
1702 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ |  |  |  | 47 |  |  | 2.03 | 2.05 | 2.14 | 2.14 | 2.16 | 2.43 | [9 empty] | 0.86: 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.24
[7 empty] | КАНАЛОВ | 0.072 |  | 0.02 | 2.03 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.86: 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0072
1703 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 48,49 |  |  | 11.5 | 11.6 | 12.11 | 12.11 | 12.22 | 13.91 | [9 empty] | 0.86: 2.06 | 2.07 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 1.41
[7 empty] | М | 3.306 |  | 0.1 | 11.5 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.86: 0.4959 | 0.4959 | 0.6612 | 0.6612 | 0.6612 | 0.3306
1704 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ (АВБШВ 4Х25) |  |  |  | 50 |  |  | 1.78 | 1.79 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.12 | [9 empty] | 0.86: 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.22
[7 empty] | М | 0.2206 |  | 0.01 | 1.78 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.86: 0.03309 | 0.03309 | 0.04412 | 0.04412 | 0.04412 | 0.02206
1705 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ (АВБШВ 4Х25) |  |  |  | 51,52 |  |  | 4.3 | 4.31 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 5.17 | [9 empty] | 0.86: 0.76 | 0.77 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 0.52
[7 empty] | М | 0.144 |  | 0.01 | 4.3 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.86: 0.0216 | 0.0216 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0144
1706 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВББШВ 4Х16) |  |  |  | 53 |  |  | 22.91 | 23.08 | 24.13 | 24.13 | 24.31 | 27.67 | [9 empty] | 0.86: 4.08 | 4.11 | 5.52 | 5.56 | 5.59 | 2.81
[7 empty] | М | 2.9782 |  | 0.17 | 22.91 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.86: 0.44673 | 0.44673 | 0.59564 | 0.59564 | 0.59564 | 0.29782
1707 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВББШВ 4Х16) |  |  |  | 54,55 |  |  | 39.52 | 39.6 | 41.62 | 41.62 | 41.7 | 47.44 | [9 empty] | 0.86: 6.99 | 7.04 | 9.46 | 9.52 | 9.58 | 4.85
[7 empty] | М | 1.914 |  | 0.08 | 39.52 |  | 0.08 | [10 empty] | 0.86: 0.2871 | 0.2871 | 0.3828 | 0.3828 | 0.3828 | 0.1914
1708 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВТПБ-1-16/25 |  |  |  | 56,57 |  |  | 2.35 | 2.36 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 2.83 | [9 empty] | 0.86: 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.29
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 2.35 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.86: 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0024
1709 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛЬНАЯ РАЗДЕЛКА |  |  |  | 58,59 |  |  | 22.63 | 22.7 | 23.83 | 23.83 | 23.9 | 27.2 | [9 empty] | 0.86: 4.01 | 4.03 | 5.43 | 5.47 | 5.5 | 2.76
[7 empty] | ШТ. | 0.288 |  | 0.07 | 22.63 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.86: 0.0432 | 0.0432 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0288
1710 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ ЛЗС-125Х3,5 |  |  |  | 60 |  |  | 4.44 | 4.45 | 4.68 | 4.68 | 4.69 | 5.33 | [9 empty] | 0.86: 0.78 | 0.79 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 0.54
[7 empty] | М | 2.34 |  | 0.01 | 4.44 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.86: 0.351 | 0.351 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.234
1711 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ ЛЗС-250Х3,5 |  |  |  | 61 |  |  | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | [9 empty] | 0.86: 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08
[7 empty] | М | 0.216 |  | 0 | 0.66 | [12 empty] | 0.86: 0.0324 | 0.0324 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0216
| объект 16. | ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПЕРЕСАДКА (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 121.28 | 122.2 | 127.73 | 127.73 | 128.68 | 129.6 | 129.6
| смета 16.29. | 16.23-ГП-С17 ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ И ЦВЕТНИКОВ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 120.23 | 121.15 | 126.63 | 126.63 | 127.58 | 128.5 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 9.58 | 9.66 | 10.09 | 10.09 | 10.17 | 10.24 | 10.24
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.12 |  | 0.08 | 9.58 |  | 0.08 |  | 0.12
1713 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3 Х 0,3 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% |  |  |  | 6,7 |  |  | 7.27 | 7.32 | 7.66 | 7.66 | 7.71 | 7.77 | 7.77
[7 empty] | ЯМ | 0.12 |  | 0.05 | 7.27 |  | 0.05 |  | 0.12
1714 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3 Х 0,3 М |  |  |  | 8 |  |  | 5.17 | 5.21 | 5.45 | 5.45 | 5.49 | 5.53 | 5.53
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.12 |  | 0.04 | 5.17 |  | 0.04 |  | 0.12
1715 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5 Х 0,5 Х 0,4 М |  |  |  | 9 |  |  | 3.65 | 3.68 | 3.84 | 3.84 | 3.87 | 3.9 | 3.9
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.012 |  | 0.03 | 3.65 |  | 0.03 |  | 0.012
1716 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5 Х 0,5 Х 0,4 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 10,11 |  |  | 1.98 | 1.99 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.12 | 2.12
[7 empty] | ЯМ | 0.012 |  | 0.01 | 1.98 |  | 0.01 |  | 0.012
1717 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5 Х 0,5 Х 0,4 М |  |  |  | 12 |  |  | 1.3 | 1.31 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.012 |  | 0.01 | 1.3 |  | 0.01 |  | 0.012
1718 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М |  |  |  | 13 |  |  | 15.95 | 16.08 | 16.8 | 16.8 | 16.94 | 17.06 | 17.06
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.036 |  | 0.13 | 15.95 |  | 0.14 |  | 0.036
1719 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 14,15 |  |  | 8.46 | 8.52 | 8.91 | 8.91 | 8.97 | 9.04 | 9.04
[7 empty] | ЯМ | 0.036 |  | 0.06 | 8.46 |  | 0.06 |  | 0.036
1720 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М |  |  |  | 16 |  |  | 5.69 | 5.74 | 5.99 | 5.99 | 6.04 | 6.08 | 6.08
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.036 |  | 0.05 | 5.69 |  | 0.05 |  | 0.036
1721 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  |  | 17 |  |  | 14.95 | 15.08 | 15.75 | 15.75 | 15.89 | 16 | 16
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.024 |  | 0.13 | 14.95 |  | 0.14 |  | 0.024
1722 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 18,19 |  |  | 7.22 | 7.27 | 7.6 | 7.6 | 7.65 | 7.71 | 7.71
[7 empty] | ЯМ | 0.024 |  | 0.05 | 7.22 |  | 0.05 |  | 0.024
1723 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  |  | 20 |  |  | 4.85 | 4.88 | 5.11 | 5.11 | 5.14 | 5.18 | 5.18
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.024 |  | 0.03 | 4.85 |  | 0.03 |  | 0.024
1724 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ВЫКОПКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,5 Х 1,5 Х 0,65 М |  |  |  | 21 |  |  | 13.21 | 13.33 | 13.91 | 13.91 | 14.04 | 14.14 | 14.14
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.012 |  | 0.12 | 13.21 |  | 0.13 |  | 0.012
1725 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,5 Х 1,5 Х 0,65 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% |  |  |  | 22,23 |  |  | 5.75 | 5.78 | 6.06 | 6.06 | 6.09 | 6.13 | 6.13
[7 empty] | ЯМ | 0.012 |  | 0.03 | 5.75 |  | 0.03 |  | 0.012
1726 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,5 Х 1,5 Х 0,65 М |  |  |  | 24 |  |  | 3.82 | 3.85 | 4.02 | 4.02 | 4.05 | 4.08 | 4.08
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.012 |  | 0.03 | 3.82 |  | 0.03 |  | 0.012
1727 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ |  |  |  | 25 |  |  | 3.23 | 3.25 | 3.4 | 3.4 | 3.42 | 3.44 | 3.44
[7 empty] | М2 | 0.072 |  | 0.02 | 3.23 |  | 0.02 |  | 0.072
1728 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ |  |  |  | 26 |  |  | 1.19 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27
[7 empty] | М2 | 0.072 |  | 0.01 | 1.19 |  | 0.01 |  | 0.072
1729 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ |  |  |  | 27,28 |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97
[7 empty] | М2 | 0.072 |  | 0 | 2.8 |  |  |  | 0.072
1730 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ |  |  |  | 29 |  |  | 4.16 | 4.2 | 4.38 | 4.38 | 4.42 | 4.45 | 4.45
[7 empty] | М2 | 0.072 |  | 0.04 | 4.16 |  | 0.04 |  | 0.072
| смета 16.30. | 16.23-ГП-С18 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Ж7-50 | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | СКЛАДОЧНЫЙ | 0.001464 |  | 0 | 0.24 |  |  |  | 0.001464
1732 | Ж7-50 | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ |  |  |  | 6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | ПНЕЙ | 0.012 |  | 0 | 0.01 |  |  |  | 0.012
1733 | Ж7-50 | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ КОРЧЕВКИ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) |  |  |  | 7 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | ЯМ | 0.012 |  | 0 | 0.02 |  |  |  | 0.012
1734 | Ж7-50 | ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ |  |  |  | 8 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
[7 empty] | КУСТОВ | 0.096 |  | 0 | 0.16 |  |  |  | 0.096
1735 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.0009 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0009
1736 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  |  | 10 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Т | 0.000814 |  | 0 | 0.01 |  |  |  | 0.000814
1737 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ КУСКОВЫХ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ |  |  |  | 11 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
[7 empty] | Т | 0.000814 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.000814
1738 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПОГРУЗКА ПНЕЙ, СУЧЬЕВ, ВЕТВЕЙ, ВЕРШИН, КУСТАРНИКОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.0005 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005
1739 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 0.000448 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000448
1740 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ СУЧЬЕВ, ВЕТВЕЙ, ВЕРШИН, КУСТАРНИКОВ |  |  |  | 14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[7 empty] | Т | 0.000292 |  | 0 | 0.14 |  |  |  | 0.000292
1741 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ |  |  |  | 15 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | Т | 0.000155 |  | 0 | 0.07 |  |  |  | 0.000155
| объект 17. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСАДКИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 10.49 | 10.56 | 11.05 | 11.05 | 11.12 | 11.2 | 11.2
| смета 17.31. | 16.23-ГП-С19 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 10.49 | 10.56 | 11.05 | 11.05 | 11.12 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 3.02 | 3.05 | 3.18 | 3.18 | 3.21 | 3.23 | 3.23
[7 empty] | ЯМ | 0.024 |  | 0.03 | 3.02 |  | 0.03 |  | 0.024
1743 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,6 М |  |  |  | 7,8 |  |  | 3.52 | 3.54 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 3.76 | 3.76
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.024 |  | 0.02 | 3.52 |  | 0.02 |  | 0.024
1744 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 9,10 |  |  | 2.62 | 2.63 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.79
[7 empty] | ЯМ | 0.096 |  | 0.01 | 2.62 |  | 0.01 |  | 0.096
1745 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ С РАЗМЕРОМ 0,7 Х 0,5 М |  |  |  | 11,12 |  |  | 1.33 | 1.34 | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.42
[7 empty] | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 0.096 |  | 0.01 | 1.33 |  | 0.01 |  | 0.096
| объект 18. | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 40.87 | 41.01 | 43.02 | 43.02 | 43.16 | 50.37 | [21 empty] | 35.19 | 15.18
| смета 18.32. | 16.23-ГП-С20 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 40.87 | 41.01 | 43.02 | 43.02 | 43.16 | 50.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 15.18 | 0
1746 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 15.35 | 15.42 | 16.17 | 16.17 | 16.24 | 18.94 | [21 empty] | 13.24 | 5.7
[7 empty] | ЗНАКОВ | 0.06 |  | 0.07 | 15.35 |  | 0.07 | [22 empty] | 0.042 | 0.018
1747 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83 |  |  |  | 8 |  |  | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.24 | [21 empty] | 0.87 | 0.37
[7 empty] | ЗНАКОВ | 0.036 |  | 0.01 | 1.01 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.0252 | 0.0108
1748 | Ж7-90 | СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ |  |  |  | 9,10,11,12,13 |  |  | 6.22 | 6.22 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 7.65 | [21 empty] | 5.34 | 2.31
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0 | 6.22 | [24 empty] | 0.0672 | 0.0288
1749 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С16/20 F100 W4 |  |  |  | 14,15 |  |  | 4.04 | 4.07 | 4.25 | 4.25 | 4.28 | 5 | [21 empty] | 3.49 | 1.51
[7 empty] | М3 | 0.0096 |  | 0.03 | 4.04 |  | 0.03 | [22 empty] | 0.00672 | 0.00288
1750 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.1 ШИРИНОЙ 10 СМ ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  |  | 16 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | [21 empty] | 0.17 | 0.07
[7 empty] | КМ | 0.0003 |  | 0 | 0.2 | [24 empty] | 0.00021 | 9e-05
1751 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.12 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  |  | 17,18 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | [21 empty] | 0.34 | 0.15
[7 empty] | М2 | 0.0288 |  | 0 | 0.4 | [24 empty] | 0.02016 | 0.00864
1752 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.14.1 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  |  | 19,20 |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | [21 empty] | 0.98 | 0.42
[7 empty] | М2 | 0.0864 |  | 0 | 1.14 | [24 empty] | 0.06048 | 0.02592
1753 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.16.1 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  |  | 21,22 |  |  | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | [21 empty] | 0.65 | 0.28
[7 empty] | М2 | 0.054 |  | 0 | 0.76 | [24 empty] | 0.0378 | 0.0162
1754 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.28 (1 ШТ) ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  |  | 23,24 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | [21 empty] | 0.22 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.0118 |  | 0 | 0.26 | [24 empty] | 0.00826 | 0.00354
1755 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.40 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  |  | 25 |  |  | 2.14 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.65 | [21 empty] | 1.85 | 0.8
[7 empty] | КМ | 0.003048 |  | 0.01 | 2.14 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.0021336 | 0.0009144
1756 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА ДЕЛИНИАТОРОВ |  |  |  | 26,27 |  |  | 4.55 | 4.55 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 5.59 | [21 empty] | 3.9 | 1.69
[7 empty] | ШТ. | 0.06 |  | 0 | 4.55 | [24 empty] | 0.042 | 0.018
1757 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ |  |  |  | 28 |  |  | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.5 | [21 empty] | 1.05 | 0.45
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.18 |  | 0.01 | 1.21 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.126 | 0.054
1758 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ 80 ММ |  |  |  | 29,30 |  |  | -0.7 | -0.71 | -0.74 | -0.74 | -0.75 | -0.88 | [21 empty] | -0.62 | -0.26
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.18 |  | -0.01 | -0.7 |  | -0.01 | [22 empty] | -0.126 | -0.054
1759 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА АНКЕРОВ |  |  |  | 31,32 |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.83 | [21 empty] | 0.58 | 0.25
[7 empty] | АНКЕРОВ | 0.18 |  | 0 | 0.67 | [24 empty] | 0.126 | 0.054
1760 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА СТОЛБИКОВ СИГНАЛЬНЫХ |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 3.62 | 3.64 | 3.81 | 3.81 | 3.83 | 4.48 | [21 empty] | 3.13 | 1.35
[7 empty] | ШТ. | 0.06 |  | 0.02 | 3.62 |  | 0.02 | [22 empty] | 0.042 | 0.018
| объект 19. | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 20.95 | 21.11 | 22.07 | 22.07 | 22.23 | 23.94 |  |  |  | 4.62 | 10.9 | [16 empty] | 8.42
| смета 19.33. | 16.23-ГП-С21 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 20.95 | 21.11 | 22.07 | 22.07 | 22.23 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0
1761 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 9 | 9.05 | 9.48 | 9.48 | 9.53 | 9.87 |  |  |  | 2.94 | 6.93
[7 empty] | ЗНАКОВ | 0.036 |  | 0.05 | 9 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.0108 | 0.0252
1762 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83 |  |  |  | 7 |  |  | 2.64 | 2.66 | 2.78 | 2.78 | 2.8 | 2.89 |  |  |  | 0.86 | 2.03
[7 empty] | ЗНАКОВ | 0.096 |  | 0.02 | 2.64 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.0288 | 0.0672
1763 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА - 0,25 МЕС.) АМОРТИЗАЦИЯ ЗНАКОВ, ЩИТКОВ |  |  |  | 8,9,10,11 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.02 | 0.04
[7 empty] | ШТ. | 0.132 |  | 0 | 0.06 | [6 empty] | 0.0396 | 0.0924
1764 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ |  |  |  | 12,13 |  |  | 2.47 | 2.48 | 2.6 | 2.6 | 2.61 | 2.7 |  |  |  | 0.8 | 1.9
[7 empty] | ШТ. | 0.528 |  | 0.01 | 2.47 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.1584 | 0.3696
1765 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ |  |  |  | 14,15 |  |  | 1.42 | 1.43 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.76 | [21 empty] | 1.76
[7 empty] | ШТ. | 0.528 |  | 0.01 | 1.42 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.528
1766 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОНТАЖ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 16 |  |  | 3.36 | 3.4 | 3.54 | 3.54 | 3.58 | 4.17 | [21 empty] | 4.17
[7 empty] | ЗНАКОВ | 0.036 |  | 0.04 | 3.36 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.036
1767 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ |  |  |  | 17 |  |  | 2 | 2.03 | 2.11 | 2.11 | 2.14 | 2.49 | [21 empty] | 2.49
[7 empty] | ЗНАКОВ | 0.096 |  | 0.03 | 2 |  | 0.03 | [22 empty] | 0.096
1768 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОЗВРАТ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 18,19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 0.144 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0.144
| объект 20. | ПНС (N5 ПО ГП) - (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 3454.28 | 3469.55 | 3638.09 | 3638.09 | 3654 | 4127.11 | [6 empty] | 170.28 | 171.4 | 14.07 | 14.09 | 176.5 | 177.82 | 179.05 | 180.32 | 181.55 | 182.76 | 209.25 | 209.75 | 230.4 | 217.74 | 915.81 | 883.05 | 13.27
| смета 20.11. | 16.23-05 ОВ-С2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПНС(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) | [6 empty] | 16.38 | 16.49 | 17.24 | 17.24 | 17.35 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.93 | 3.96 | 2.99 | 1.99 | 0.99 | 0 | 0
1769 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР В ЗАЩИТНО-КОНВЕКЦИОННОМ КОЖУХЕ ВО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ,С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА И СВЕРХТОКОВ(В К-ТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ-КРЕПЛЕНИЯМИ-2ШТ НА КОНВЕКТОР) И В КОМПЛЕКТЕ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | К-Т | 0.012 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0006
1770 | Ж3-20-10 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР В ЗАЩИТНО-КОНВЕКЦИОННОМ КОЖУХЕ ВО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ,С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА И СВЕРХТОКОВ(В К-ТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ-КРЕПЛЕНИЯМИ-2ШТ НА КОНВЕКТОР) И В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | К-Т | 0.072 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.018 | 0.018 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0036
1771 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРОВ |  |  |  | 6 |  |  | 6.28 | 6.35 | 6.61 | 6.61 | 6.68 | 7.6 | [16 empty] | 1.88 | 1.89 | 1.53 | 1.15 | 0.77 | 0.38
[7 empty] | ШТ. | 0.084 |  | 0.07 | 6.28 |  | 0.07 | [17 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.0168 | 0.0126 | 0.0084 | 0.0042
1772 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ |  |  |  | 7,8 |  |  | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.45 | [16 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.07
[7 empty] | ШТ | 0.024 |  | 0 | 1.21 | [19 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0012
1773 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА РЕШЕТОК |  |  |  | 9 |  |  | 1.37 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.64 | [16 empty] | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.08
[7 empty] | РЕШЕТКА | 0.024 |  | 0.01 | 1.37 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0012
1774 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ |  |  |  | 10 |  |  | 3.26 | 3.28 | 3.43 | 3.43 | 3.45 | 3.94 | [16 empty] | 0.98 | 0.99 | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.2
[7 empty] | М2 | 0.024 |  | 0.02 | 3.26 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0012
1775 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ |  |  |  | 11 |  |  | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.91 | [16 empty] | 0.72 | 0.73 | 0.58 | 0.44 | 0.29 | 0.15
[7 empty] | М2 | 0.0168 |  | 0.01 | 2.41 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.0042 | 0.0042 | 0.00336 | 0.00252 | 0.00168 | 0.00084
1776 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ КОРОБКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАСС А |  |  |  | 12 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.56 | [16 empty] | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.08
[7 empty] | М2 | 0.0105 |  | 0 | 1.3 | [19 empty] | 0.002625 | 0.002625 | 0.0021 | 0.001575 | 0.00105 | 0.000525
1777 | Ж3-30-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ |  |  |  | 13,14 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | [16 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02
[7 empty] | КГ | 0.036 |  | 0 | 0.35 | [19 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0018
1778 | Ж3-30-93 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |  | 15 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [16 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 0 | 0.2 | [19 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05
| смета 20.52. | 16.23-05 ВК-С3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 63.62 | 63.87 | 67.05 | 67.05 | 67.3 | 73.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.13 | 7.2 | 7.28 | 7.32 | 7.38 | 7.41 | 7.47 | 7.57 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1) СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д15ММ ПО ТИПУ СВХ-15И |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 1.37 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.54 | [8 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 1.37 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1780 | Ж3-10-10 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВВ-07-К7 |  |  |  | 6 |  |  | 7.24 | 7.24 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 8.36 | [8 empty] | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 7.24 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1781 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ |  |  |  | 7 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.22 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1782 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  |  | 8,9 |  |  | 6.52 | 6.54 | 6.87 | 6.87 | 6.89 | 7.6 | [8 empty] | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78
[7 empty] | М | 0.168 |  | 0.02 | 6.52 |  | 0.02 | [9 empty] | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168
1783 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 10 |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | М | 0.168 |  | 0 | 0.43 | [11 empty] | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168
1784 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 11,12 |  |  | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | [8 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | М | 0.168 |  | 0 | 0.53 | [11 empty] | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168
1785 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВСТАВКА) |  |  |  | 13,14 |  |  | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | [8 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
[7 empty] | М | 0.006 |  | 0 | 1.03 | [11 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
1786 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 0.006 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
1787 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТ |  |  |  | 16 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.006 |  | 0 | 0.16 | [11 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
1788 | Ж3-10-10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ, ФИЛЬТРЫ |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | [8 empty] | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | ШТ. | 0.084 |  | 0 | 0.65 | [11 empty] | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084
1789 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА СКОБЫ КМ 15-110 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ СО ШТУЦЕРАМИ ДЛЯ СЧЕТЧИКА |  |  |  | 20,21,22 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 0.012 |  | 0 | 0.48 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1790 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 23,24,25,26 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0 | 0.23 | [11 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
1791 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (СТОЯК,МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 27,28,29,30 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | ШТ. | 0.216 |  | 0 | 0.48 | [11 empty] | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216
1792 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 31,32 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | [8 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0.35 | [11 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
1793 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ НАРУЖНЫЙ: УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ |  |  |  | 33,34,35,36 |  |  | 1.82 | 1.82 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.09 | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 1.82 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1794 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  |  | 37,38 |  |  | 1.86 | 1.87 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 2.2 | [8 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23
[7 empty] | М | 0.048 |  | 0.01 | 1.86 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
1795 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 39 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | [8 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М | 0.048 |  | 0 | 0.1 | [11 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
1796 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | [8 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | М | 0.048 |  | 0 | 0.35 | [11 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
1797 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 43,44,45,46 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | ШТ. | 0.12 |  | 0 | 0.23 | [11 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
1798 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,СНАРУЖИ ЗДАНИЯ Н=1,5М |  |  |  | 47,48,49 |  |  | 1.72 | 1.73 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.97 | [8 empty] | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[7 empty] | М | 0.06 |  | 0.01 | 1.72 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
1799 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,ВНУТРИ ЗДАНИЯ Н=2,0М |  |  |  | 50,51 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | М | 0.012 |  | 0 | 0.32 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1800 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д110ММ |  |  |  | 52,53,54,55,56,57 |  |  | 3.14 | 3.17 | 3.31 | 3.31 | 3.34 | 3.62 | [8 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
[7 empty] | М | 0.06 |  | 0.03 | 3.14 |  | 0.03 | [9 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
1801 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50ММ |  |  |  | 58,59,60 |  |  | 4.46 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.74 | 5.17 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53
[7 empty] | М | 0.084 |  | 0.04 | 4.46 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084
1802 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ВЫТЯЖКА) |  |  |  | 61,62 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.87 | [8 empty] | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3
[7 empty] | М | 0.012 |  | 0 | 2.5 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1803 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ L=0,5М Д300ММ ДЛЯ ТРУБЫ ПВХ Д110ММ |  |  |  | 63 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | [8 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | КМ | 6e-06 |  | 0 | 0.37 | [11 empty] | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07
1804 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | -0.006 |  | 0 | 0 | [11 empty] | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006
1805 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200ММ |  |  |  | 65 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М | 0.006 |  | 0 | 0.2 | [11 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
1806 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (СТОЯК) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 66,67,68,69 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | ШТ. | 0.036 |  | 0 | 0.23 | [11 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036
1807 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  |  | 70,71,72,73,74,75 |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[7 empty] | ШТ. | 0.192 |  | 0 | 0.83 | [11 empty] | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192
1808 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  |  | 76,77 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | М3 | 0.192 |  | 0 | 0.48 | [11 empty] | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192
1809 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  |  | 78 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | [8 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | М3 | 0.0059 |  | 0 | 0.4 | [11 empty] | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059
1810 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 79 |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 1 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[7 empty] | М3 | 0.0258 |  | 0.01 | 0.85 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258
1811 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 80 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | [8 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.172 |  | 0 | 0.11 | [11 empty] | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172
1812 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 81 |  |  | 0.9 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.1 | [8 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
[7 empty] | М3 | 0.0168 |  | 0.01 | 0.9 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168
1813 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 82 |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | [8 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | М3 | 0.0168 |  | 0 | 0.56 | [11 empty] | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00168
1814 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК (К2) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,СНАРУЖИ ЗДАНИЯ Н=1,5М |  |  |  | 83,84,85 |  |  | 1.63 | 1.64 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.87 | [8 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
[7 empty] | М | 0.06 |  | 0.01 | 1.63 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
1815 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,ВНУТРИ ЗДАНИЯ Н=2,0М |  |  |  | 86,87 |  |  | 1.63 | 1.64 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.87 | [8 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
[7 empty] | М | 0.06 |  | 0.01 | 1.63 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
1816 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ПП В ПРИЯМКЕ Д110ММ-1ШТ. (ЛИСТ 5) |  |  |  | 88,89 |  |  | 1.98 | 1.98 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.32 | [8 empty] | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24
[7 empty] | КГ | 0.162 |  | 0 | 1.98 | [11 empty] | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162
1817 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ L=0,5М Д300ММ ДЛЯ ТРУБЫ ПВХ Д110ММ |  |  |  | 90 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | [8 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | КМ | 6e-06 |  | 0 | 0.37 | [11 empty] | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07
1818 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  |  | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | -0.006 |  | 0 | 0 | [11 empty] | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006
1819 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200ММ |  |  |  | 92 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М | 0.006 |  | 0 | 0.2 | [11 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
1820 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  |  | 93,94 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | М3 | 0.192 |  | 0 | 0.48 | [11 empty] | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192
1821 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  |  | 95 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | [8 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | М3 | 0.0059 |  | 0 | 0.4 | [11 empty] | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059
1822 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 96 |  |  | 0.85 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 1 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[7 empty] | М3 | 0.0258 |  | 0.01 | 0.85 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258 | 0.00258
1823 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 97 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | [8 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.172 |  | 0 | 0.11 | [11 empty] | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172
1824 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 98 |  |  | 4.48 | 4.52 | 4.72 | 4.72 | 4.76 | 5.17 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53
[7 empty] | М3 | 0.084 |  | 0.04 | 4.48 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084
1825 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 99 |  |  | 2.83 | 2.86 | 2.98 | 2.98 | 3.01 | 3.3 | [8 empty] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34
[7 empty] | М3 | 0.084 |  | 0.03 | 2.83 |  | 0.03 | [9 empty] | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084
1826 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАКТ |  |  |  | 100,101 |  |  | 3.76 | 3.77 | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 4.4 | [8 empty] | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.012 |  | 0.01 | 3.76 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1827 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА СО СМЕСИТЕЛЕМ НА ГИБКИХ ПОДВОДКАХ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ |  |  |  | 102,103,104,105 |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.09 | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.012 |  | 0 | 1.8 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1828 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ НА 10 ЛИТРОВ ПО ТИПУ ЭВАД-10/1.6КВТ |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1829 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО НАСТЕННОГО |  |  |  | 107,108 |  |  | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.32 | [8 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.01 | 1.15 |  | 0.01 | [9 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1830 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 109,110 |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.012 |  | 0 | 0.83 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
| смета 20.53. | 16.23-05 ВК-С4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 2.26 | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1831 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАН |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.25
[7 empty] | М | 0.024 |  | 0 | 0.46 | [9 empty] | 0.012 | 0.012
1832 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТ |  |  |  | 8,9 |  |  | 1.8 | 1.81 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 2.03 | [6 empty] | 1.01 | 1.02
[7 empty] | М | 0.084 |  | 0.01 | 1.8 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.042 | 0.042
| смета 20.82. | 16.23 05-ТХ-С2 ПНС.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД В1, ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10 (БЕЗ НДС) | [6 empty] | 267.17 | 267.77 | 281.37 | 281.37 | 281.98 | 297.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.41 | 149.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1833 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 11.62 | 11.64 | 12.24 | 12.24 | 12.26 | 12.94 | [6 empty] | 6.45 | 6.49
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.02 | 11.62 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
1834 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО НАПОРНОГО ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 8,9 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [6 empty] | 0.14 | 0.14
[7 empty] | Т | 2.2e-05 |  | 0 | 0.24 | [9 empty] | 1.1e-05 | 1.1e-05
1835 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 8.52 | 8.54 | 8.97 | 8.97 | 8.99 | 9.49 | [6 empty] | 4.73 | 4.76
[7 empty] | СОЕДИНЕНИЕ | 0.048 |  | 0.02 | 8.52 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.024 | 0.024
1836 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | 13,14,15,16,17,18 |  |  | 17.11 | 17.18 | 18.02 | 18.02 | 18.09 | 19.1 | [6 empty] | 9.52 | 9.58
[7 empty] | М | 0.156 |  | 0.07 | 17.11 |  | 0.07 | [7 empty] | 0.078 | 0.078
1837 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  |  | 19,20,21 |  |  | 3.53 | 3.54 | 3.72 | 3.72 | 3.73 | 3.95 | [6 empty] | 1.97 | 1.98
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.01 | 3.53 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.024 | 0.024
1838 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА РЕЗИНОВОГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ФЛАНЦЕВЫХ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 22,23 |  |  | 5.1 | 5.12 | 5.37 | 5.37 | 5.39 | 5.7 | [6 empty] | 2.84 | 2.86
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.02 | 5.1 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
1839 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  |  | 24,25 |  |  | 1.69 | 1.69 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.88 | [6 empty] | 0.94 | 0.94
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 1.69 | [9 empty] | 0.012 | 0.012
1840 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. МОНТАЖ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 1.55 | 1.56 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.75 | [6 empty] | 0.87 | 0.88
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 1.55 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
1841 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.012 | 0.012
1842 | Ж6-20-30 | КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1Т |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.006 | 0.006
1843 | Ж6-20-30 | ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА V=0,12 М3 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.006 | 0.006
1844 | Ж6-20-30 | СОВОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.006 | 0.006
1845 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. |  |  |  | 34 |  |  | 14.46 | 14.58 | 15.23 | 15.23 | 15.36 | 16.22 | [6 empty] | 8.09 | 8.13
[7 empty] | НАСОС | 0.012 |  | 0.12 | 14.46 |  | 0.13 | [7 empty] | 0.006 | 0.006
1846 | Ж6-20-30 | НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СО-3 MVL 1207/S-EB-R |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.006 | 0.006
1847 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА УЗЛОВ НАСОСОВ |  |  |  | 36 |  |  | 3.43 | 3.46 | 3.61 | 3.61 | 3.64 | 3.86 | [6 empty] | 1.92 | 1.94
[7 empty] | УЗЕЛ | 0.012 |  | 0.03 | 3.43 |  | 0.03 | [7 empty] | 0.006 | 0.006
1848 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 37,38,39,40 |  |  | 24.82 | 24.86 | 26.14 | 26.14 | 26.18 | 27.63 | [6 empty] | 13.77 | 13.86
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.04 | 24.82 |  | 0.04 | [7 empty] | 0.024 | 0.024
1849 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 41,42 |  |  | 2.45 | 2.46 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.75 | [6 empty] | 1.37 | 1.38
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 2.45 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
1850 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА РЕЗИНОВОГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ФЛАНЦЕВЫХ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 43,44 |  |  | 5.1 | 5.12 | 5.37 | 5.37 | 5.39 | 5.7 | [6 empty] | 2.84 | 2.86
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.02 | 5.1 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
1851 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 45,46 |  |  | 66.74 | 66.77 | 70.29 | 70.29 | 70.32 | 74.23 | [6 empty] | 36.99 | 37.24
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.03 | 66.74 |  | 0.03 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
1852 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 |  |  |  | 47,48 |  |  | 24.74 | 24.78 | 26.06 | 26.06 | 26.1 | 27.55 | [6 empty] | 13.73 | 13.82
[7 empty] | БАК | 0.012 |  | 0.04 | 24.74 |  | 0.04 | [7 empty] | 0.006 | 0.006
1853 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56 |  |  | 17.08 | 17.14 | 17.99 | 17.99 | 18.05 | 19.05 | [6 empty] | 9.49 | 9.56
[7 empty] | М | 0.12 |  | 0.06 | 17.08 |  | 0.06 | [7 empty] | 0.06 | 0.06
1854 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 57,58 |  |  | 3.74 | 3.76 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 4.18 | [6 empty] | 2.08 | 2.1
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.02 | 3.74 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
1855 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ |  |  |  | 59,60 |  |  | 35.38 | 35.38 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 39.33 | [6 empty] | 19.6 | 19.73
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.024 |  | 0 | 35.38 | [9 empty] | 0.012 | 0.012
1856 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО НАПОРНОГО ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 61,62 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [6 empty] | 0.14 | 0.14
[7 empty] | Т | 2.4e-05 |  | 0 | 0.24 | [9 empty] | 1.2e-05 | 1.2e-05
1857 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 8.64 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.12 | 9.63 | [6 empty] | 4.8 | 4.83
[7 empty] | СОЕДИНЕНИЕ | 0.048 |  | 0.02 | 8.64 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.024 | 0.024
1858 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА КРАНА ПРОБНО-СПУСКНГО |  |  |  | 66,67 |  |  | 5.3 | 5.34 | 5.58 | 5.58 | 5.62 | 5.93 | [6 empty] | 2.95 | 2.98
[7 empty] | ШТ. | 0.06 |  | 0.04 | 5.3 |  | 0.04 | [7 empty] | 0.03 | 0.03
1859 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  |  | 68,69,70,71 |  |  | 4.3 | 4.31 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 4.81 | [6 empty] | 2.4 | 2.41
[7 empty] | ШТ. | 0.06 |  | 0.01 | 4.3 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.03 | 0.03
1860 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. МОНТАЖ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА |  |  |  | 72,73 |  |  | 1.39 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.56 | [6 empty] | 0.78 | 0.78
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 1.39 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.012 | 0.012
| смета 20.114. | 16.23-05 АС-С27 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) | [6 empty] | 1409.88 | 1417.19 | 1484.88 | 1484.88 | 1492.56 | 1731.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.23 | 868.73 | 0 | 0
1861 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.1 АР Л.5) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 339.54 | 342.37 | 357.6 | 357.6 | 360.58 | 418.41 | [20 empty] | 208.54 | 209.87
[7 empty] | М2 | 9.294 |  | 2.83 | 339.54 |  | 2.98 | [21 empty] | 4.647 | 4.647
1862 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  |  | 9,10 |  |  | 149.14 | 149.57 | 157.07 | 157.07 | 157.52 | 182.79 | [20 empty] | 91.11 | 91.68
[7 empty] | М2 | 9.294 |  | 0.43 | 149.14 |  | 0.45 | [21 empty] | 4.647 | 4.647
1863 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.2 АР Л.5) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ |  |  |  | 11,12,13,14,15 |  |  | 275.09 | 277.38 | 289.72 | 289.72 | 292.13 | 338.98 | [20 empty] | 168.95 | 170.03
[7 empty] | М2 | 7.53 |  | 2.29 | 275.09 |  | 2.41 | [21 empty] | 3.765 | 3.765
1864 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK |  |  |  | 16,17,18,19 |  |  | 255.61 | 256.78 | 269.21 | 269.21 | 270.44 | 313.82 | [20 empty] | 156.4 | 157.42
[7 empty] | М2 | 7.53 |  | 1.17 | 255.61 |  | 1.23 | [21 empty] | 3.765 | 3.765
1865 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  |  | 20,21 |  |  | 227.8 | 227.86 | 239.92 | 239.92 | 239.98 | 278.47 | [20 empty] | 138.79 | 139.68
[7 empty] | М2 | 7.53 |  | 0.06 | 227.8 |  | 0.06 | [21 empty] | 3.765 | 3.765
1866 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  |  | 22,23 |  |  | 120.79 | 121.15 | 127.22 | 127.22 | 127.6 | 148.07 | [20 empty] | 73.8 | 74.27
[7 empty] | М2 | 7.53 |  | 0.36 | 120.79 |  | 0.38 | [21 empty] | 3.765 | 3.765
1867 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ЦОКОЛЯ (ПОЗ.3 АР Л.5) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО УТЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 8.72 | 8.81 | 9.18 | 9.18 | 9.27 | 10.75 | [20 empty] | 5.36 | 5.39
[7 empty] | М2 | 0.3444 |  | 0.09 | 8.72 |  | 0.09 | [21 empty] | 0.1722 | 0.1722
1868 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK |  |  |  | 27,28,29,30 |  |  | 11.71 | 11.76 | 12.33 | 12.33 | 12.38 | 14.37 | [20 empty] | 7.17 | 7.2
[7 empty] | М2 | 0.3444 |  | 0.05 | 11.71 |  | 0.05 | [21 empty] | 0.1722 | 0.1722
1869 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  |  | 31,32 |  |  | 10.44 | 10.44 | 11 | 11 | 11 | 12.76 | [20 empty] | 6.36 | 6.4
[7 empty] | М2 | 0.3444 |  | 0 | 10.44 | [23 empty] | 0.1722 | 0.1722
1870 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  |  | 33,34 |  |  | 5.56 | 5.57 | 5.86 | 5.86 | 5.87 | 6.82 | [20 empty] | 3.4 | 3.42
[7 empty] | М2 | 0.3444 |  | 0.01 | 5.56 |  | 0.01 | [21 empty] | 0.1722 | 0.1722
1871 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) КОЗЫРЕК (ПОЗ.4 АР Л.5) УЧТЕН В ЛОК.СМЕТЕ НА УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА СТЕНЫ ВЕНТШАХТ (ПОЗ.7 АР Л.5) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  |  | 35,36,37,38,39 |  |  | 5.48 | 5.5 | 5.77 | 5.77 | 5.79 | 6.72 | [20 empty] | 3.35 | 3.37
[7 empty] | М2 | 0.3408 |  | 0.02 | 5.48 |  | 0.02 | [21 empty] | 0.1704 | 0.1704
| смета 20.124. | 16.23-05 АС-С37 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(ЗЕМЛЯ,ФУНДАМЕНТЫ,ОТМОСТКА,ПАНДУС,СТЕНЫ НАРУЖ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПРИЯМКИ, ПЕРЕМЫЧКИ, ПЛИТЫ ПОКРЫТИ,ВН ОТД,КРОВЛЯ,ДВЕРИ,ВШ,КОЗЫРЕК) | [6 empty] | 1420.06 | 1425.78 | 1495.63 | 1495.63 | 1501.57 | 1674.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.31 | 163.48 | 164.61 | 165.77 | 166.91 | 168.04 | 169.17 | 170.37 | 171.42 | 172.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1872 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ(ВЫВОЗ НАСЫПНОГО ГРУНТА-ПОС) С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ1000 М3 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 45.49 | 45.72 | 47.91 | 47.91 | 48.15 | 53.75 | [10 empty] | 5.21 | 5.25 | 5.28 | 5.32 | 5.35 | 5.39 | 5.43 | 5.47 | 5.5 | 5.55
[7 empty] | М3 | 15.265 |  | 0.23 | 45.49 |  | 0.24 | [11 empty] | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265
1873 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | 5 |  |  | 33.76 | 33.76 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 39.67 | [10 empty] | 3.85 | 3.88 | 3.9 | 3.93 | 3.96 | 3.98 | 4.01 | 4.04 | 4.07 | 4.05
[7 empty] | Т | 26.7948 |  | 0 | 33.76 | [13 empty] | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795
1874 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 6 |  |  | 4.07 | 4.07 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.78 | [10 empty] | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49
[7 empty] | Т | 0.68256 |  | 0 | 4.07 | [13 empty] | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256 | 0.068256
1875 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 5.57 | 5.6 | 5.87 | 5.87 | 5.9 | 6.58 | [10 empty] | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68
[7 empty] | М3 | 15.265 |  | 0.03 | 5.57 |  | 0.03 | [11 empty] | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265 | 1.5265
1876 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ЗАМЕНА ГРУНТА,ВОДООТЛИВ(КР Л.2) РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ(ВЫВОЗ НАСЫПНОГО ГРУНТА-ПОС) С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУП |  |  |  | 8,9 |  |  | 3.31 | 3.32 | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.9 | [10 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | М3 | 1.109 |  | 0.01 | 3.31 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109
1877 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 10 |  |  | 11.92 | 11.92 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 14.05 | [10 empty] | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45
[7 empty] | Т | 2.0012 |  | 0 | 11.92 | [13 empty] | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012 | 0.20012
1878 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ(ЗАМЕНА ГРУНТА ПРИВОЗНЫМ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ) С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ1000 М3 |  |  |  | 11 |  |  | 3.31 | 3.32 | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.9 | [10 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | М3 | 1.109 |  | 0.01 | 3.31 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109
1879 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА 55КММ(ЗАМЕНА ГРУНТА) |  |  |  | 12 |  |  | 42.41 | 42.41 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 49.81 | [10 empty] | 4.83 | 4.87 | 4.9 | 4.93 | 4.97 | 5 | 5.04 | 5.07 | 5.1 | 5.1
[7 empty] | Т | 1.9956 |  | 0 | 42.41 | [13 empty] | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956
1880 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН УСТРОЙСТВО ЗУМПФА ГЛУБИНОЙ 0,6М ,ДИАМЕТРОМ 1,0М |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 |  |  | 0 | 0
1881 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ВОДООТЛИВ И КОТЛОВАНА |  |  |  | 14 |  |  | 23.8 | 23.99 | 25.07 | 25.07 | 25.27 | 28.19 | [10 empty] | 2.73 | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.89 | 2.9
[7 empty] | М3 | 1.1087 |  | 0.19 | 23.8 |  | 0.2 | [11 empty] | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087
1882 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ |  |  |  | 15 |  |  | 44.38 | 44.6 | 46.74 | 46.74 | 46.97 | 52.42 | [10 empty] | 5.07 | 5.11 | 5.15 | 5.19 | 5.22 | 5.26 | 5.29 | 5.33 | 5.36 | 5.44
[7 empty] | М3 | 14.886 |  | 0.22 | 44.38 |  | 0.23 | [11 empty] | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4886
1883 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  |  | 16 |  |  | 33.76 | 33.76 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 39.67 | [10 empty] | 3.85 | 3.88 | 3.9 | 3.93 | 3.96 | 3.98 | 4.01 | 4.04 | 4.07 | 4.05
[7 empty] | Т | 26.7948 |  | 0 | 33.76 | [13 empty] | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795 | 2.6795
1884 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М (ПАЗУХИ,ОТКОСЫ) |  |  |  | 17 |  |  | 7.81 | 7.85 | 8.23 | 8.23 | 8.27 | 9.15 | [10 empty] | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94
[7 empty] | М3 | 13.582 |  | 0.04 | 7.81 |  | 0.04 | [11 empty] | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3582
1885 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(30%-ПОС), ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  |  | 18 |  |  | 47.83 | 48.19 | 50.37 | 50.37 | 50.75 | 56.59 | [10 empty] | 5.49 | 5.53 | 5.57 | 5.6 | 5.64 | 5.68 | 5.72 | 5.76 | 5.8 | 5.8
[7 empty] | М3 | 4.4658 |  | 0.36 | 47.83 |  | 0.38 | [11 empty] | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658 | 0.44658
1886 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИББРОПЛИТОЙ (GROST PC-2448Н МАССОЙ 120КГ - 70%-ПОС) |  |  |  | 19 |  |  | 116.05 | 116.88 | 122.22 | 122.22 | 123.09 | 137.32 | [10 empty] | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.59 | 13.68 | 13.78 | 13.87 | 13.97 | 14.06 | 14.17
[7 empty] | М3 | 10.4202 |  | 0.83 | 116.05 |  | 0.87 | [11 empty] | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
1887 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т |  |  |  | 20 |  |  | 35.9 | 36.17 | 37.81 | 37.81 | 38.09 | 42.48 | [10 empty] | 4.12 | 4.15 | 4.17 | 4.2 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.32 | 4.35 | 4.39
[7 empty] | ШТ. | 1.068 |  | 0.27 | 35.9 |  | 0.28 | [11 empty] | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068
1888 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т |  |  |  | 21 |  |  | 21.54 | 21.7 | 22.69 | 22.69 | 22.86 | 25.52 | [10 empty] | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 2.61 | 2.63
[7 empty] | ШТ. | 0.456 |  | 0.16 | 21.54 |  | 0.17 | [11 empty] | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456
1889 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30 |  |  | 91.33 | 91.45 | 96.19 | 96.19 | 96.32 | 107.39 | [10 empty] | 10.41 | 10.48 | 10.56 | 10.63 | 10.7 | 10.78 | 10.85 | 10.93 | 11 | 11.05
[7 empty] | ШТ. | 0.24 |  | 0.12 | 91.33 |  | 0.13 | [11 empty] | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
1890 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УКЛАДКА ТРУБ БНТ100 |  |  |  | 31 |  |  | 3.7 | 3.71 | 3.9 | 3.9 | 3.91 | 4.35 | [10 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45
[7 empty] | КМ | 0.000144 |  | 0.01 | 3.7 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05 | 1.44e-05
1891 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ |  |  |  | 32 |  |  | -0.34 | -0.34 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.39 | [10 empty] | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05
[7 empty] | М | -0.144 |  | 0 | -0.34 | [13 empty] | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144 | -0.0144
1892 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ(ПОЗ.4) В СТЕНЫ |  |  |  | 33,34 |  |  | 4.42 | 4.42 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 5.25 | [10 empty] | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 4.42 | [13 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
1893 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТРУБ |  |  |  | 35,36 |  |  | 16.16 | 16.22 | 17.02 | 17.02 | 17.08 | 19.06 | [10 empty] | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.96
[7 empty] | М3 | 0.0456 |  | 0.06 | 16.16 |  | 0.06 | [11 empty] | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456
1894 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯИЗ 2-Х СЛОЕВ МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100 |  |  |  | 37,38,39 |  |  | 4.02 | 4.03 | 4.23 | 4.23 | 4.24 | 4.68 | [10 empty] | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48
[7 empty] | М2 | 0.1435 |  | 0.01 | 4.02 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435
1895 | Ж2-90-90 | УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМОСТКИ (КР Л.5) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.60ММ НА МАСТИКЕ АУТОФИКС (СЕЧ.1-1,2-2 КР Л.5) |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 18.29 | 18.35 | 19.26 | 19.26 | 19.32 | 21.63 | [10 empty] | 2.1 | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.2 | 2.21 | 2.23
[7 empty] | М2 | 0.2849 |  | 0.06 | 18.29 |  | 0.06 | [11 empty] | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849
1896 | Ж2-90-90 | УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМОСТКИ (КР Л.5) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 ПО СЕТКЕ 20-2.0-О |  |  |  | 43 |  |  | 15.66 | 15.78 | 16.49 | 16.49 | 16.62 | 18.5 | [10 empty] | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.91
[7 empty] | М2 | 0.2849 |  | 0.12 | 15.66 |  | 0.13 | [11 empty] | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849
1897 | Ж2-90-90 | УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМОСТКИ (КР Л.5) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ В 2 СЛОЯ |  |  |  | 44,45,46 |  |  | 8.15 | 8.17 | 8.58 | 8.58 | 8.6 | 9.6 | [10 empty] | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99
[7 empty] | М2 | 0.2849 |  | 0.02 | 8.15 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849
1898 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ |  |  |  | 47,48 |  |  | 3.46 | 3.46 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 4.01 | [10 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
[7 empty] | М2 | 0.4349 |  | 0 | 3.46 | [13 empty] | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349 | 0.04349
1899 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) ДРЕНИРУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.250ММ |  |  |  | 49,50 |  |  | 7.5 | 7.52 | 7.9 | 7.9 | 7.92 | 8.81 | [10 empty] | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91
[7 empty] | М3 | 0.0906 |  | 0.02 | 7.5 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00906
1900 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ ТОЛЩ.80ММ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ СЛОЮ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ (ГП Л.2) |  |  |  | 51,52,53 |  |  | 28.13 | 28.28 | 29.63 | 29.63 | 29.79 | 33.22 | [10 empty] | 3.22 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.31 | 3.33 | 3.36 | 3.38 | 3.4 | 3.42
[7 empty] | М2 | 0.3624 |  | 0.15 | 28.13 |  | 0.16 | [11 empty] | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624
1901 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ БРТ 100.20.8 |  |  |  | 54,55,56 |  |  | 14.35 | 14.44 | 15.11 | 15.11 | 15.2 | 16.94 | [10 empty] | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.75
[7 empty] | М | 0.3624 |  | 0.09 | 14.35 |  | 0.09 | [11 empty] | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624
1902 | Ж2-20-10-50 | ПАНДУС (КР Л.14) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 57,58 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.45 | [10 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[7 empty] | М3 | 0.0048 |  | 0 | 1.2 | [13 empty] | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048
1903 | Ж2-20-10-50 | ПАНДУС (КР Л.14) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  | 59,60,61,62 |  |  | 7.4 | 7.42 | 7.79 | 7.79 | 7.81 | 8.71 | [10 empty] | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9
[7 empty] | М3 | 0.012 |  | 0.02 | 7.4 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
1904 | Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТЫ НА ОТМ.0.000 ФУНДАМЕНТ ФМ-1(КР Л.6) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА С12/15 С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | М3 | 0.0024 |  | 0 | 0.64 | [13 empty] | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024
1905 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР3 (КР Л.6) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 66,67,68 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | [10 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | М3 | 0.0016 |  | 0 | 0.35 | [13 empty] | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016
1906 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 4.72 | 4.73 | 4.97 | 4.97 | 4.98 | 5.57 | [10 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57
[7 empty] | М3 | 0.0072 |  | 0.01 | 4.72 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
1907 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  |  | 72 |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.67 | [10 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28
[7 empty] | Т | 0.000169 |  | 0 | 2.28 | [13 empty] | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05 | 1.69e-05
1908 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ1 |  |  |  | 73,74 |  |  | 2.22 | 2.22 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.56 | [10 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
[7 empty] | Т | 0.000209 |  | 0 | 2.22 | [13 empty] | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05 | 2.09e-05
1909 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  |  | 75 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [10 empty] | 2.73: 0.01; 2.75: 0.01; 2.77: 0.01; 2.79: 0.01; 2.81: 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0061 |  | 0 | 0.05 | [13 empty] | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061 | 0.00061
1910 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  |  | 76 |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | [10 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[7 empty] | М2 | 0.0365 |  | 0 | 0.85 | [13 empty] | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365
1911 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР1 (КР Л.6,7) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 77,78,79 |  |  | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.9 | [10 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | М3 | 0.0036 |  | 0 | 0.78 | [13 empty] | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036
1912 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО УПОР ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  |  | 80,81 |  |  | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | М3 | 0.0016 |  | 0 | 0.68 | [13 empty] | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016
1913 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  |  | 82,83,84,85,86 |  |  | 18.53 | 18.58 | 19.52 | 19.52 | 19.57 | 21.85 | [10 empty] | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.22 | 2.24 | 2.25
[7 empty] | М3 | 0.0228 |  | 0.05 | 18.53 |  | 0.05 | [11 empty] | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228
1914 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  |  | 87 |  |  | 4.61 | 4.62 | 4.86 | 4.86 | 4.87 | 5.46 | [10 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56
[7 empty] | Т | 0.000343 |  | 0.01 | 4.61 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05 | 3.43e-05
1915 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ2,Щ3 |  |  |  | 88,89 |  |  | 9.58 | 9.59 | 10.09 | 10.09 | 10.1 | 11.26 | [10 empty] | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16
[7 empty] | Т | 0.000901 |  | 0.01 | 9.58 |  | 0.01 | [11 empty] | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05 | 9.01e-05
1916 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  |  | 90 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0261 |  | 0 | 0.12 | [13 empty] | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261 | 0.00261
1917 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф12ММ ГЛУБИНОЙ 100ММ В БЕТОННОЙ ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ (Л.7 ПРИМ.13) |  |  |  | 91 |  |  | 1.78 | 1.79 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.13 | [10 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.096 |  | 0.01 | 1.78 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
1918 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 100ММ |  |  |  | 92,93 |  |  | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.27 | [10 empty] | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.096 |  | 0 | -0.24 | [13 empty] | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096
1919 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 220ММ ДИАМЕТРОМ 14ММ ПОД УСТАНОВКУ СТЕРЖНЯ ПОЗ.4 |  |  |  | 94,95 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | [10 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.288 |  | 0 | 0.5 | [13 empty] | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288
1920 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПОСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПОЗ.4 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 В ЗАРАНЕЕ ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ |  |  |  | 96,97 |  |  | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | Т | 0.000107 |  | 0 | 0.64 | [13 empty] | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05
1921 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) МОНТАЖ ЛИСТА С235 |  |  |  | 98,99 |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | [10 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Т | 9e-05 |  | 0 | 0.47 | [13 empty] | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06
1922 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  |  | 100 |  |  | 2.33 | 2.34 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.79 | [10 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29
[7 empty] | М2 | 0.1014 |  | 0.01 | 2.33 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014
1923 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР2 (КР Л.7) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.9 | [10 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | М3 | 0.0036 |  | 0 | 0.78 | [13 empty] | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036
1924 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО УПОР ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  |  | 104,105 |  |  | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | М3 | 0.0016 |  | 0 | 0.68 | [13 empty] | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016
1925 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  |  | 106,107,108,109,110 |  |  | 17.9 | 17.94 | 18.85 | 18.85 | 18.89 | 21.08 | [10 empty] | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.1 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.17
[7 empty] | М3 | 0.0216 |  | 0.04 | 17.9 |  | 0.04 | [11 empty] | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216
1926 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  |  | 111 |  |  | 4.61 | 4.62 | 4.86 | 4.86 | 4.87 | 5.46 | [10 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56
[7 empty] | Т | 0.000342 |  | 0.01 | 4.61 |  | 0.01 | [11 empty] | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05 | 3.42e-05
1927 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ2,Щ3,Щ4 |  |  |  | 112,113 |  |  | 9.32 | 9.34 | 9.82 | 9.82 | 9.84 | 10.93 | [10 empty] | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13
[7 empty] | Т | 0.000877 |  | 0.02 | 9.32 |  | 0.02 | [11 empty] | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05 | 8.77e-05
1928 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  |  | 114 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0254 |  | 0 | 0.12 | [13 empty] | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254
1929 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф12ММ ГЛУБИНОЙ 100ММ В БЕТОННОЙ ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ (Л.7 ПРИМ.13) |  |  |  | 115 |  |  | 1.78 | 1.79 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.13 | [10 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.096 |  | 0.01 | 1.78 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
1930 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 100ММ |  |  |  | 116,117 |  |  | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.27 | [10 empty] | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.096 |  | 0 | -0.24 | [13 empty] | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096
1931 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 220ММ ДИАМЕТРОМ 14ММ ПОД УСТАНОВКУ СТЕРЖНЯ ПОЗ.4 |  |  |  | 118,119 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | [10 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.288 |  | 0 | 0.5 | [13 empty] | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288
1932 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПОСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПОЗ.4 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 В ЗАРАНЕЕ ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ |  |  |  | 120,121 |  |  | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | Т | 0.000107 |  | 0 | 0.64 | [13 empty] | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05 | 1.07e-05
1933 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) МОНТАЖ ЛИСТА С235 |  |  |  | 122,123 |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | [10 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Т | 9e-05 |  | 0 | 0.47 | [13 empty] | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06
1934 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  |  | 124 |  |  | 2.33 | 2.34 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.79 | [10 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29
[7 empty] | М2 | 0.1014 |  | 0.01 | 2.33 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014
1935 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР4 (КР Л.7) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 125,126,127 |  |  | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.34 | [10 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
[7 empty] | М3 | 0.0048 |  | 0 | 1.09 | [13 empty] | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048
1936 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б ОПОР ИЗ БЕТОНА С12/15 ОПБ1 |  |  |  | 128,129 |  |  | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.34 | [10 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
[7 empty] | М3 | 0.0029 |  | 0 | 1.13 | [13 empty] | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00029
1937 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  |  | 130,131,132 |  |  | 4.13 | 4.14 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.92 | [10 empty] | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51
[7 empty] | М3 | 0.0072 |  | 0.01 | 4.13 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
1938 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  |  | 133 |  |  | 8.51 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.97 | 10.03 | [10 empty] | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03
[7 empty] | Т | 0.000634 |  | 0.01 | 8.51 |  | 0.01 | [11 empty] | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05 | 6.34e-05
1939 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ5 И РЕШЕТКИ |  |  |  | 134,135 |  |  | 6.83 | 6.84 | 7.19 | 7.19 | 7.2 | 8.03 | [10 empty] | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83
[7 empty] | Т | 0.000643 |  | 0.01 | 6.83 |  | 0.01 | [11 empty] | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05 | 6.43e-05
1940 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  |  | 136 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0254 |  | 0 | 0.12 | [13 empty] | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254
1941 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УКЛАДКА ТРУБ 152Х4 |  |  |  | 137 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
[7 empty] | КМ | 2e-06 |  | 0 | 0.04 | [13 empty] | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 2e-07
1942 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-8-4 |  |  |  | 138,139 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | [10 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | М | -0.0024 |  | 0 | 0.32 | [13 empty] | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024
1943 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО УКЛОНА В ЛОТКЕ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М100 ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (Л.8 ПРИМ.14) |  |  |  | 140 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.011 |  | 0 | 0.16 | [13 empty] | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011
1944 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ С16/20 ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА ТРАПА (Л.8 ПРИМ.17) |  |  |  | 141 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
[7 empty] | М3 | 1.2e-05 |  | 0 | 0.04 | [13 empty] | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06 | 1.2e-06
1945 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  |  | 142 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | [10 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | М2 | 0.0126 |  | 0 | 0.3 | [13 empty] | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126
1946 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) |  |  |  | 143 |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | [10 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | ШТ. | 0.036 |  | 0 | 0.43 | [13 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036
1947 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 0,3 Т (ПОЗ.1) |  |  |  | 144,145,146,147 |  |  | 6.48 | 6.49 | 6.82 | 6.82 | 6.83 | 7.6 | [10 empty] | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 6.48 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
1948 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ |  |  |  | 148,149 |  |  | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | [10 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | Т | 0.000122 |  | 0 | 0.71 | [13 empty] | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05 | 1.22e-05
1949 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 30ММ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ АРМАТУРЫ |  |  |  | 150 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0071 |  | 0 | 0.11 | [13 empty] | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071
1950 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ |  |  |  | 151 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0071 |  | 0 | 0.01 | [13 empty] | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071
1951 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО ВСЕМУ КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М200 (КР Л.10 ПРИМ.1) |  |  |  | 152,153,154,155 |  |  | 42.04 | 42.12 | 44.28 | 44.28 | 44.36 | 49.49 | [10 empty] | 4.8 | 4.83 | 4.87 | 4.9 | 4.93 | 4.97 | 5 | 5.04 | 5.07 | 5.08
[7 empty] | ШТ. | 0.06 |  | 0.08 | 42.04 |  | 0.08 | [11 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
1952 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС2,МС5 (СВЕРХ УЧТЕННОГО В Е7-45-2) |  |  |  | 156,157 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | [10 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Т | 5.8e-05 |  | 0 | 0.36 | [13 empty] | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06 | 5.8e-06
1953 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА С12/15 |  |  |  | 158,159,160,161 |  |  | 4.88 | 4.91 | 5.14 | 5.14 | 5.17 | 5.69 | [10 empty] | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59
[7 empty] | М3 | 0.0072 |  | 0.03 | 4.88 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
1954 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) УТЕПЛЕНИЕ ТОРЦОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ ППТ-25А (Л.10 ПРИМ.6) |  |  |  | 162 |  |  | 3.6 | 3.62 | 3.79 | 3.79 | 3.81 | 4.24 | [10 empty] | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44
[7 empty] | М3 | 0.0051 |  | 0.02 | 3.6 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051
1955 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ (АР Л.2 КР Л.2) КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ НА КЛЕЮ |  |  |  | 163,164 |  |  | 173.02 | 173.68 | 182.22 | 182.22 | 182.92 | 204.03 | [10 empty] | 19.78 | 19.92 | 20.05 | 20.19 | 20.33 | 20.47 | 20.61 | 20.75 | 20.89 | 21.04
[7 empty] | М3 | 0.45249 |  | 0.66 | 173.02 |  | 0.7 | [11 empty] | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249
1956 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ (АР Л.2 КР Л.2) КЛАДКА ПАРАПЕТА ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЮ |  |  |  | 165,166,167 |  |  | 3.4 | 3.41 | 3.58 | 3.58 | 3.59 | 4.01 | [10 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
[7 empty] | М2 | 0.0463 |  | 0.01 | 3.4 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463 | 0.00463
1957 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЮ С УСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДКИ К ПЕРЕКРЫТИЮ,ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  | 168,169,170,171,172,173 |  |  | 9.41 | 9.43 | 9.91 | 9.91 | 9.93 | 11.05 | [10 empty] | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14
[7 empty] | М2 | 0.1221 |  | 0.02 | 9.41 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221 | 0.01221
1958 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) УСТРОЙСТВО ШТРАБЫ 10Х10ММ ДЛЯ УКЛАДКИ СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ В СЛОЕ КЛЕЯ (ПРИМ.2 Л.11 КР) |  |  |  | 174,175,176,177 |  |  | 1.2 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.45 | [10 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[7 empty] | М | 0.252 |  | 0.01 | 1.2 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252
1959 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  | 178,179 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Т | 5e-05 |  | 0 | 0.1 | [13 empty] | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06
1960 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ ТОЛЩ.10МММ(ПРИМ.П.3) |  |  |  | 180,181 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.000173 |  | 0 | 0.06 | [13 empty] | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 1.73e-05
1961 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) УКЛАДКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.20ММ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  | 182 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0087 |  | 0 | 0.12 | [13 empty] | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00087
1962 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ПРОКЛЕЙКА СТЕКЛОСЕТКОЙ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ(СЕЧ.1-1,2-2 КР Л.11)) |  |  |  | 183 |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | [10 empty] | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | М2 | 0.0662 |  | 0 | 0.61 | [13 empty] | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662 | 0.00662
1963 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 184,185 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[7 empty] | М2 | -0.0662 |  | 0 | 0.02 | [13 empty] | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662 | -0.00662
1964 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115(ПРИМ.П1 КР Л.11) |  |  |  | 186 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М2 | 0.001 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
1965 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ДЕТАЛЬ А - ЗАШИВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАЗВОДОК КОММУНИКАЦИЙ(АР Л.2) ОБЛИЦОВКА РАЗВОДОК ЛИСТАМИ ГВЛВ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА |  |  |  | 187,188,189,190,191,192,193,194 |  |  | 1.72 | 1.73 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 2.01 | [10 empty] | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21
[7 empty] | М2 | 0.0208 |  | 0.01 | 1.72 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208
1966 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ДЕТАЛЬ Б - ЗАШИВКА СТОЯКОВ ВК (АР Л.2) ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ ГВЛВ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА |  |  |  | 195,196,197,198,199,200,201,202 |  |  | 3.49 | 3.52 | 3.68 | 3.68 | 3.71 | 4.13 | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43
[7 empty] | М2 | 0.0432 |  | 0.03 | 3.49 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432
1967 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗ ЛИСТА ГВЛВ |  |  |  | 203,204 |  |  | 1.63 | 1.64 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.9 | [10 empty] | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2
[7 empty] | М2 | 0.0432 |  | 0.01 | 1.63 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432
1968 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ЗАТИРКА РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.5ММ(ПРИМ.6 Л.8 АР)ПОД ПРОСТУЮ ВОДОЭМУЛЬСИОННУЮ ОКРАСКУ |  |  |  | 205,206,207 |  |  | 8.29 | 8.36 | 8.73 | 8.73 | 8.8 | 9.8 | [10 empty] | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1.01
[7 empty] | М2 | 0.4697 |  | 0.07 | 8.29 |  | 0.07 | [11 empty] | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697
1969 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ГРУНТОВАНИЕ ПОТОЛКОВ ДО ШТУКАТУРКИ(ПРИМ.П.6 АР Л.8) |  |  |  | 208,209 |  |  | 1.27 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.45 | [10 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[7 empty] | М2 | 0.4697 |  | 0.01 | 1.27 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697
1970 | Ж2-60-30-10 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - ПОТОЛКИ (АР Л.8) ПРОСТАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ |  |  |  | 210 |  |  | 4.75 | 4.78 | 5 | 5 | 5.03 | 5.57 | [10 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57
[7 empty] | М2 | 0.4697 |  | 0.03 | 4.75 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697
1971 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.4 АР Л.8) |  |  |  | 211,212,213 |  |  | 15.46 | 15.59 | 16.28 | 16.28 | 16.42 | 18.37 | [10 empty] | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.89
[7 empty] | М2 | 0.5452 |  | 0.13 | 15.46 |  | 0.14 | [11 empty] | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452
1972 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ДО ШТУКАТУРКИ |  |  |  | 214,215 |  |  | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.56 | [10 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
[7 empty] | М2 | 0.5452 |  | 0.01 | 1.31 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452
1973 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ М50 ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ(ПРИМ.П.12А АР Л.35) |  |  |  | 216,217,218 |  |  | 18.9 | 19.07 | 19.91 | 19.91 | 20.09 | 22.4 | [10 empty] | 2.17 | 2.19 | 2.2 | 2.22 | 2.23 | 2.25 | 2.26 | 2.28 | 2.29 | 2.31
[7 empty] | М2 | 0.6656 |  | 0.17 | 18.9 |  | 0.18 | [11 empty] | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656
1974 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН (ДО И ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ) |  |  |  | 219,220 |  |  | 3.2 | 3.23 | 3.37 | 3.37 | 3.4 | 3.8 | [10 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39
[7 empty] | М2 | 0.6656 |  | 0.03 | 3.2 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656
1975 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ПРОСТАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН(2ГРУНТ,1ШП) |  |  |  | 221 |  |  | 8.24 | 8.32 | 8.68 | 8.68 | 8.76 | 9.8 | [10 empty] | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1.01
[7 empty] | М2 | 0.5452 |  | 0.08 | 8.24 |  | 0.08 | [11 empty] | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452 | 0.05452
1976 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗА ПРИ ПРОСТОЙ ПОКРАСКЕ ПО КИРПИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | 222,223 |  |  | -0.62 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.67 | -0.8 | [10 empty] | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08
[7 empty] | М2 | -0.5452 |  | -0.02 | -0.62 |  | -0.02 | [11 empty] | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452 | -0.05452
1977 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ПРОСТАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ГВЛ(ПРИМ.П.26) |  |  |  | 224,225 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0156 |  | 0 | 0.17 | [13 empty] | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156
1978 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ СТЕН С ЗАДЕЛКОЙ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ |  |  |  | 226,227,228,229,230 |  |  | 56.2 | 56.63 | 59.19 | 59.19 | 59.64 | 66.53 | [10 empty] | 6.45 | 6.5 | 6.54 | 6.59 | 6.63 | 6.68 | 6.72 | 6.77 | 6.81 | 6.84
[7 empty] | М2 | 0.6656 |  | 0.43 | 56.2 |  | 0.45 | [11 empty] | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656 | 0.06656
1979 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТКОЙ |  |  |  | 231,232,233,234,235,236,237 |  |  | 3.47 | 3.49 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 4.13 | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43
[7 empty] | М2 | 0.0382 |  | 0.02 | 3.47 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382
1980 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ(ПРИМ.П.8 АР Л.8) |  |  |  | 238,239 |  |  | 2.41 | 2.44 | 2.54 | 2.54 | 2.57 | 2.79 | [10 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29
[7 empty] | М2 | 0.0325 |  | 0.03 | 2.41 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325
1981 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ПРОСТАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ |  |  |  | 240 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0104 |  | 0 | 0.16 | [13 empty] | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104
1982 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗА ПРИ ПРОСТОЙ ПОКРАСКЕ ПО КИРПИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | 241,242 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М2 | -0.0104 |  | 0 | 0 | [13 empty] | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104 | -0.00104
1983 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ |  |  |  | 243,244,245,246,247 |  |  | 1.87 | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 2.24 | [10 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
[7 empty] | М2 | 0.022 |  | 0.01 | 1.87 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022
1984 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ПВХ (ПОЗ.1) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПОЗ.1-4) |  |  |  | 248,249,250 |  |  | 14.96 | 14.98 | 15.76 | 15.76 | 15.78 | 17.62 | [10 empty] | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.8 | 1.82
[7 empty] | М2 | 0.0202 |  | 0.02 | 14.96 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202
1985 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 |  |  |  | 251 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0202 |  | 0 | 0.23 | [13 empty] | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202
1986 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ЛЮЧКИ (АР Л.29 Л-1...Л-3) УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ПВХ(ПРИМ.П.19 АР Л.7) |  |  |  | 252,253,254 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | М | 0.06 |  | 0 | 0.62 | [13 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
1987 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛЮЧКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2М2 |  |  |  | 255,256,257 |  |  | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.45 | [10 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[7 empty] | М2 | 0.004 |  | 0 | 1.22 | [13 empty] | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
1988 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) УСТАНОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫХ В СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2(ПОЗ.2) |  |  |  | 258 |  |  | 2.11 | 2.14 | 2.22 | 2.22 | 2.25 | 2.45 | [10 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | М2 | 0.072 |  | 0.03 | 2.11 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072
1989 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА ЦЕМЕТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ |  |  |  | 259,260,261 |  |  | 45.64 | 45.65 | 48.07 | 48.07 | 48.08 | 53.61 | [10 empty] | 5.2 | 5.24 | 5.27 | 5.31 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.46 | 5.49 | 5.49
[7 empty] | М | 0.1176 |  | 0.01 | 45.64 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176
1990 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ(АР Л.2) УСТРОЙСТВО ШТРАБЫ 40Х40ММ ВК (ПРИМ.6 Л.2 КР) |  |  |  | 262,263,264,265 |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | [10 empty] | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | М | 0.12 |  | 0 | 0.59 | [13 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
1991 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ(АР Л.2) ЗАДЕЛКА ШТРОБ ПОСЛЕ МОНТАЖА ТРУБ ВК РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ(ПРИМ.П.7 АР Л.2) |  |  |  | 266,267 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.0002 |  | 0 | 0.11 | [13 empty] | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
1992 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ДЕТАЛЬ 1К УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА ВЫСОТУ 300ММ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ (АР Л.14 ПРИМ.4) |  |  |  | 268,269,270 |  |  | 10.38 | 10.42 | 10.93 | 10.93 | 10.97 | 12.15 | [10 empty] | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25
[7 empty] | М2 | 0.6634 |  | 0.04 | 10.38 |  | 0.04 | [11 empty] | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634
1993 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ППТ-25-А ОБЩ.ТОЛЩ.80ММ |  |  |  | 271 |  |  | 3.47 | 3.5 | 3.65 | 3.65 | 3.68 | 4.13 | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43
[7 empty] | М2 | 0.5674 |  | 0.03 | 3.47 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674
1994 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ППТ-25-А |  |  |  | 272,273 |  |  | 16.51 | 16.54 | 17.39 | 17.39 | 17.42 | 19.4 | [10 empty] | 1.88 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2
[7 empty] | М2 | 0.5674 |  | 0.03 | 16.51 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674
1995 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...140ММ |  |  |  | 274,275 |  |  | 17.15 | 17.21 | 18.06 | 18.06 | 18.12 | 20.29 | [10 empty] | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.09
[7 empty] | М3 | 0.045389 |  | 0.06 | 17.15 |  | 0.06 | [11 empty] | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389 | 0.0045389
1996 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  |  | 276 |  |  | 11.64 | 11.72 | 12.26 | 12.26 | 12.34 | 13.83 | [10 empty] | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.42
[7 empty] | М2 | 0.5674 |  | 0.08 | 11.64 |  | 0.08 | [11 empty] | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674
1997 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 277,278 |  |  | 2.88 | 2.89 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 3.34 | [10 empty] | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
[7 empty] | М | 0.3782 |  | 0.01 | 2.88 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782 | 0.03782
1998 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 279,280 |  |  | 2.36 | 2.38 | 2.49 | 2.49 | 2.51 | 2.79 | [10 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29
[7 empty] | М2 | 0.5674 |  | 0.02 | 2.36 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674
1999 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  |  | 281,282,283 |  |  | 20.42 | 20.45 | 21.51 | 21.51 | 21.54 | 23.98 | [10 empty] | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.47
[7 empty] | М2 | 0.5674 |  | 0.03 | 20.42 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674
2000 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УЗЕЛ 2К УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 960ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 200 ММ |  |  |  | 284,285 |  |  | 3.38 | 3.41 | 3.56 | 3.56 | 3.59 | 4.01 | [10 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
[7 empty] | М | 0.241 |  | 0.03 | 3.38 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241
2001 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 960ММ |  |  |  | 286,287,288,289 |  |  | 10.43 | 10.43 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 12.27 | [10 empty] | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26
[7 empty] | М | -0.241 |  | 0 | 10.43 | [13 empty] | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241 | -0.0241
2002 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 ПО ОГРУНТОВКЕ(АР Л.14 ПРИМ.12) |  |  |  | 290,291 |  |  | 6.44 | 6.5 | 6.78 | 6.78 | 6.84 | 7.7 | [10 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79
[7 empty] | М2 | 0.2313 |  | 0.06 | 6.44 |  | 0.06 | [11 empty] | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313
2003 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ОТКОСА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 292 |  |  | 0.76 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.9 | [10 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.0482 |  | 0.01 | 0.76 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482 | 0.00482
2004 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.14 ПРИМ.13) |  |  |  | 293,294,295 |  |  | 13.66 | 13.69 | 14.39 | 14.39 | 14.42 | 16.05 | [10 empty] | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65
[7 empty] | М2 | 0.1325 |  | 0.03 | 13.66 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325
2005 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УЗЕЛ 3К УСТРОЙСТВО 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ИЗ ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ КОВРА |  |  |  | 296,297,298 |  |  | 4.96 | 4.97 | 5.22 | 5.22 | 5.23 | 5.8 | [10 empty] | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6
[7 empty] | М2 | 0.21 |  | 0.01 | 4.96 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
2006 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ЗАВЕДЕНИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА СТЕНУ |  |  |  | 299,300 |  |  | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | М2 | 0.042 |  | 0 | 0.64 | [13 empty] | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2007 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 301,302 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.042 |  | 0 | 0.18 | [13 empty] | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2008 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 303 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[7 empty] | М2 | 0.042 |  | 0 | 0.7 | [13 empty] | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2009 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.14 ПРИМ.П.13) |  |  |  | 304,305,306 |  |  | 3.49 | 3.5 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 4.13 | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43
[7 empty] | М2 | 0.042 |  | 0.01 | 3.49 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2010 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УЗЕЛ 4К УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТИКОМ |  |  |  | 307,308 |  |  | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1.1 | [10 empty] | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
[7 empty] | М | 0.0432 |  | 0.01 | 0.94 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432
2011 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 300ММ |  |  |  | 309,310,311,312,313 |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.13 | [10 empty] | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22
[7 empty] | М | 0.0432 |  | 0 | 1.76 | [13 empty] | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432
2012 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ВЕНТШАХТА ВШ-1 КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 1КБОР-ЛЦС-М4.2.2 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  |  | 314,315,316 |  |  | 3.78 | 3.79 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 4.46 | [10 empty] | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46
[7 empty] | М3 | 0.008688 |  | 0.01 | 3.78 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688 | 0.0008688
2013 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  |  | 317 |  |  | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.2 | [10 empty] | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
[7 empty] | М2 | -0.0434 |  | 0 | -0.23 | [13 empty] | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434 | -0.00434
2014 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 318 |  |  | 1.39 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.67 | [10 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
[7 empty] | М2 | 0.0434 |  | 0.01 | 1.39 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434
2015 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ.10ММ |  |  |  | 319,320,321,322 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | [10 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
[7 empty] | М2 | 0.0434 |  | 0 | 0.48 | [13 empty] | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 0.00434
2016 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ |  |  |  | 323,324 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | [10 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[7 empty] | М2 | 0.0097 |  | 0 | 0.42 | [13 empty] | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00097
2017 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  |  | 325,326,327 |  |  | 3.19 | 3.19 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.8 | [10 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39
[7 empty] | ШТ. | 0.06 |  | 0 | 3.19 | [13 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
2018 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТАНОВКА ПОЛОС НА САМОРЕЗАХ(ПОЗ.4) |  |  |  | 328,329 |  |  | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | [10 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
[7 empty] | М | 0.072 |  | 0.01 | 1.07 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072
2019 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТАНОВКА СТЕРЖНЕЙ ПОЗ.6 |  |  |  | 330,331 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Т | 1e-05 |  | 0 | 0.07 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
2020 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УКЛАДКА СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД РАЗУКЛОНКУ(ПРИМ.П.6(АР Л.12)) |  |  |  | 332 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0096 |  | 0 | 0.06 | [13 empty] | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096
2021 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) РАЗУКЛОНКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.10..40ММ ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ |  |  |  | 333 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.0096 |  | 0 | 0.16 | [13 empty] | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096
2022 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10..40ММ |  |  |  | 334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0096 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096
2023 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ( АР Л.14 ПРИМ.13) |  |  |  | 335,336,337 |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.01 | [10 empty] | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21
[7 empty] | М2 | 0.0144 |  | 0 | 1.75 | [13 empty] | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144
2024 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ЗАДЕЛКА ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ВОЗДУХОВОДАМИ УТЕПЛИТЕЛЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛОТНОСТЬЮ 50 КГ/М3 |  |  |  | 338,339 |  |  | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.56 | [10 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
[7 empty] | М3 | 0.0024 |  | 0.02 | 1.34 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024
2025 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ |  |  |  | 340,341 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0012 |  | 0 | 0.04 | [13 empty] | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012
2026 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ЗАЩИТА УТЕПЛИТЕЛЯ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ |  |  |  | 342,343 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
[7 empty] | М2 | 0.0012 |  | 0 | 0.04 | [13 empty] | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012
2027 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) КОЗЫРЕК К-1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф=14ММ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПОД УСТАНОВКУ ШПИЛЬКИ(ПОЗ.9) |  |  |  | 344,345,346 |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | [10 empty] | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.096 |  | 0 | 0.54 | [13 empty] | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
2028 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) МОНТАЖ М/К КОЗЫРЬКОВ (ПОЗ.1-6,10-12) |  |  |  | 347,348,349 |  |  | 11.62 | 11.63 | 12.24 | 12.24 | 12.25 | 13.61 | [10 empty] | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4
[7 empty] | Т | 0.001812 |  | 0.01 | 11.62 |  | 0.01 | [11 empty] | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812 | 0.0001812
2029 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) УСТАНОВКА ШПИЛЬКИ 12S500(ПОЗ.9) |  |  |  | 350,351 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | [10 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[7 empty] | Т | 4e-05 |  | 0 | 0.24 | [13 empty] | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
2030 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) УСТАНОВКА ПЛОСКОГО ЛИСТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ПОЗ.7) |  |  |  | 352,353 |  |  | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | [10 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
[7 empty] | М | 0.03 |  | 0 | 1.08 | [13 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
2031 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) ОКРАСКА М/К КОЗЫРЬКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (КРЛ.13 П.1) |  |  |  | 354 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М2 | 0.0525 |  | 0 | 0.12 | [13 empty] | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525 | 0.00525
| смета 20.127. | 16.23-05 ВК-С3 ДОП.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЕ К СМЕТЕ ВК-С3 (ЛОК.СМ. N52) СМ.СТ. 0,056 Т.Р. | [6 empty] | -0.54 | -0.54 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1) КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | [9 empty] | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
[7 empty] | ШТ. | -0.024 |  | 0 | -0.14 | [12 empty] | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024
2033 | Ж3-10-10 | ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д15ММ (ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ) |  |  |  | 6 |  |  | -0.2 | -0.2 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.2 | [9 empty] | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
[7 empty] | ШТ | -0.012 |  | 0 | -0.2 | [12 empty] | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012
2034 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д15ММ (ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ) |  |  |  | 7,8 |  |  | -0.2 | -0.2 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.2 | [9 empty] | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
[7 empty] | ШТ | -0.012 |  | 0 | -0.2 | [12 empty] | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012
| смета 20.134. | 16.23-05 АС-С44 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВСТР.ПОМ. (ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, КОЗЫРЬКИ, ПОЛЫ) | [6 empty] | 63.85 | 64.08 | 67.27 | 67.27 | 67.5 | 77.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 9.46 | 9.55 | 13.04 | 13.12 | 13.2 | 13.27 | 0
2035 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА АР Л.6 УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 4.76 | 4.78 | 5.01 | 5.01 | 5.03 | 5.85 | [10 empty] | 1.4: 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47
[7 empty] | М | 0.0888 |  | 0.02 | 4.76 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.4: 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222
2036 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 3.5 | 3.52 | 3.69 | 3.69 | 3.71 | 4.31 | [10 empty] | 1.4: 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09
[7 empty] | М | 0.0672 |  | 0.02 | 3.5 |  | 0.02 | [11 empty] | 1.4: 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168
2037 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ АР Л.12 МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ |  |  |  | 14,15 |  |  | 2.94 | 2.95 | 3.1 | 3.1 | 3.11 | 3.62 | [10 empty] | 1.4: 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91
[7 empty] | М2 | 0.0504 |  | 0.01 | 2.94 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.4: 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126
2038 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПРИМЫКАНИЯ КОЗЫРЬКА К НАРУЖНЫМ ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ |  |  |  | 16 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | [10 empty] | 1.4: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
[7 empty] | М | 0.03 |  | 0 | 0.11 | [13 empty] | 1.4: 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075
2039 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ АР Л.9 ТИП ПОЛА 1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ ТОЛЩ.40ММ |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 2.27 | 2.28 | 2.39 | 2.39 | 2.4 | 2.76 | [10 empty] | 1.37: 0.27; 1.38: 0.41; 1.39: 0.41; 1.4: 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42
[7 empty] | М2 | 0.4417 |  | 0.01 | 2.27 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.37: 0.04417; 1.38: 0.066255; 1.39: 0.066255; 1.4: 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255
2040 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 20 |  |  | 13.24 | 13.28 | 13.94 | 13.94 | 13.98 | 16.09 | [10 empty] | 1.37: 1.57; 1.38: 2.38; 1.39: 2.4; 1.4: 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.46
[7 empty] | М3 | 0.044172 |  | 0.04 | 13.24 |  | 0.04 | [11 empty] | 1.37: 0.0044172; 1.38: 0.0066258; 1.39: 0.0066258; 1.4: 0.0066258 | 0.0066258 | 0.0066258 | 0.0066258
2041 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОНА |  |  |  | 21,22 |  |  | 7.9 | 7.9 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 9.6 | [10 empty] | 1.37: 0.94; 1.38: 1.42; 1.39: 1.43; 1.4: 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46
[7 empty] | Т | 0.000795 |  | 0 | 7.9 | [13 empty] | 1.37: 7.95e-05; 1.38: 0.00011925; 1.39: 0.00011925; 1.4: 0.00011925 | 0.00011925 | 0.00011925 | 0.00011925
2042 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ |  |  |  | 23 |  |  | 7.28 | 7.34 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.89 | [16 empty] | 0.88 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36
[7 empty] | М2 | 0.4417 |  | 0.06 | 7.28 |  | 0.06 | [17 empty] | 0.04417 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255
2043 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 50 ММ |  |  |  | 24 |  |  | 3.06 | 3.07 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 3.68 | [16 empty] | 0.36 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56
[7 empty] | М2 | 0.4417 |  | 0.01 | 3.06 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.04417 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255
2044 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | 25 |  |  | 2.95 | 2.98 | 3.11 | 3.11 | 3.14 | 3.66 | [16 empty] | 0.35 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56
[7 empty] | М2 | 0.44172 |  | 0.03 | 2.95 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.044172 | 0.066258 | 0.066258 | 0.066258 | 0.066258 | 0.066258 | 0.066258
2045 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ПОКРАСКА СОСТАВОМ ТИПА МАКСИБЕТОН ЗА 2 РАЗА ПО ОБЫСПЫЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | 26,27 |  |  | 2.94 | 2.95 | 3.1 | 3.1 | 3.11 | 3.6 | [16 empty] | 0.35 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55
[7 empty] | М2 | 0.4459 |  | 0.01 | 2.94 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.04459 | 0.066885 | 0.066885 | 0.066885 | 0.066885 | 0.066885 | 0.066885
2046 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ТИП ПОЛА 2 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ ТОЛЩ.40ММ |  |  |  | 28,29 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | [16 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.028 |  | 0 | 0.13 | [19 empty] | 0.0028 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2047 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 30 |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1 | [16 empty] | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[7 empty] | М3 | 0.002796 |  | 0 | 0.83 | [19 empty] | 0.0002796 | 0.0004194 | 0.0004194 | 0.0004194 | 0.0004194 | 0.0004194 | 0.0004194
2048 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОНА |  |  |  | 31,32 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.6 | [16 empty] | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | Т | 5e-05 |  | 0 | 0.5 | [19 empty] | 5e-06 | 7.5e-06 | 7.5e-06 | 7.5e-06 | 7.5e-06 | 7.5e-06 | 7.5e-06
2049 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ |  |  |  | 33 |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | [16 empty] | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.028 |  | 0 | 0.47 | [19 empty] | 0.0028 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2050 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА |  |  |  | 34,35 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [16 empty] | 1.31: 0.01; 1.32: 0.01; 1.33: 0.01; 1.34: 0.01
[7 empty] | М2 | 0.028 |  | 0 | 0.04 | [19 empty] | 0.0028 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2051 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  |  | 36,37,38,39,40 |  |  | 9.78 | 9.79 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 11.88 | [16 empty] | 1.16 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.8 | 1.82
[7 empty] | М2 | 0.028 |  | 0.01 | 9.78 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.0028 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
2052 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ПРИМЕЧАНИЕ П.12 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ БЕТОНА |  |  |  | 41,42 |  |  | 0.66 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.85 | [16 empty] | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
[7 empty] | М | 0.1704 |  | 0.01 | 0.66 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.01704 | 0.02556 | 0.02556 | 0.02556 | 0.02556 | 0.02556 | 0.02556
2053 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ |  |  |  | 43 |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | [16 empty] | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.017 |  | 0 | 0.49 | [19 empty] | 0.0017 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255
| смета 20.149. | 16.23-05 Э-С2 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 123.43 | 123.99 | 129.99 | 129.99 | 130.57 | 143.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 20.74 | 6.97 | 7.02 | 7.05 | 7.12 | 7.18 | 7.23 | 7.29 | 7.31 | 7.38 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 14.95 | 0 | 0 | 0
2054 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЧЕТЧИК СТАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ СС-301-10.1/U/1/P(L)K-RS485 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 19.82 | 19.82 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 22.86 | [6 empty] | 3.29 | 3.32 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 2.42
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 19.82 | [9 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024
2055 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ |  |  |  | 5 |  |  | 0.76 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.87 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 0.76 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024
2056 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАПОЛЬНОГО ИСП. 380, IP54 (ШР-11) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2057 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ МОНТАЖ ШР-11 |  |  |  | 7 |  |  | 2.62 | 2.64 | 2.76 | 2.76 | 2.78 | 3.04 | [6 empty] | 0.43 | 0.43 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.02 | 2.62 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2058 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  |  | 8 |  |  | 5.23 | 5.28 | 5.51 | 5.51 | 5.56 | 6.14 | [6 empty] | 0.88 | 0.89 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.65
[7 empty] | ЖИЛ | 0.888 |  | 0.05 | 5.23 |  | 0.05 | [7 empty] | 0.1332 | 0.1332 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0888
2059 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 |  |  |  | 9,10,11 |  |  | 1.04 | 1.04 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | [6 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13
[7 empty] | ЖИЛ | 0.024 |  | 0 | 1.04 | [9 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024
2060 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ МОНТАЖ ЯЩИКА СИЛОВОГО ЯВШ3-32 |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 14.82 | 14.84 | 15.61 | 15.61 | 15.63 | 17.12 | [6 empty] | 2.46 | 2.48 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 1.8
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.02 | 14.82 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024
2061 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 15,16,17,18 |  |  | 8.86 | 8.86 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 10.28 | [6 empty] | 1.47 | 1.48 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 1.08
[7 empty] | М | 2.076 |  | 0 | 8.86 | [9 empty] | 0.3114 | 0.3114 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.2076
2062 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  |  | 19 |  |  | 3.25 | 3.29 | 3.42 | 3.42 | 3.46 | 3.75 | [6 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.39
[7 empty] | М | 0.4469 |  | 0.04 | 3.25 |  | 0.04 | [7 empty] | 0.067035 | 0.067035 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.04469
2063 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 20 |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.88: 0.02; 1.31: 0.02; 1.32: 0.02; 1.33: 0.02
[7 empty] | М | 0.0706 |  | 0 | 0.31 | [9 empty] | 0.01059 | 0.01059 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00353 | 0.00706
2064 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 25.16 | 25.38 | 26.5 | 26.5 | 26.73 | 29.41 | [6 empty] | 4.23 | 4.26 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 3.1
[7 empty] | М | 1.517 |  | 0.22 | 25.16 |  | 0.23 | [7 empty] | 0.22755 | 0.22755 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.1517
2065 | Ж3-40-21 | МЕТАЛЛОРУКАВА |  |  |  | 25 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | [8 empty] | 1.34: 0.01
[7 empty] | М | 0.072 |  | 0 | 0.08 | [9 empty] | 0.0108 | 0.0108 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0072
2066 | Ж3-40-21 | МЕТАЛЛОРУКАВА МОНТАЖ РЗ-ЦХ-20 |  |  |  | 26 |  |  | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.55 | [6 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16
[7 empty] | М | 0.0698 |  | 0.01 | 1.31 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.01047 | 0.01047 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00698
2067 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ: ЛОТОК, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ |  |  |  | 27,28 |  |  | 3.19 | 3.19 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.71 | [6 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.39
[7 empty] | ШТ | 0.18 |  | 0 | 3.19 | [9 empty] | 0.027 | 0.027 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.018
2068 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ ЛОТКОВ НЛ5-П1.87У3, НЛ10-П1.87У3 |  |  |  | 29,30 |  |  | 1.96 | 1.97 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.22 | [6 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.24
[7 empty] | Т | 0.000497 |  | 0.01 | 1.96 |  | 0.01 | [7 empty] | 7.455e-05 | 7.455e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 2.485e-05 | 4.97e-05
2069 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ СТОЕК К1150 |  |  |  | 31,32 |  |  | 1.93 | 1.94 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.19 | [6 empty] | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.23
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0.01 | 1.93 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0096
2070 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ ПОЛОК К1161 |  |  |  | 33,34 |  |  | 4.79 | 4.79 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.51 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.58
[7 empty] | ШТ. | 0.096 |  | 0 | 4.79 | [9 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0096
2071 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ СТОЕК К314 |  |  |  | 35,36 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.09 | [6 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0.91 | [9 empty] | 0.0036 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024
2072 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ ПРОФИЛЯ К106У2 |  |  |  | 37,38 |  |  | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.36 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15
[7 empty] | М | 0.096 |  | 0 | 1.21 | [9 empty] | 0.0144 | 0.0144 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0096
2073 | Ж3-40-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗНЫЕ: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 39 |  |  | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05
[7 empty] | Т | 6e-05 |  | 0 | 0.41 | [9 empty] | 9e-06 | 9e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 6e-06
2074 | Ж3-40-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗНЫЕ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | 40 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.88: 0.01; 1.31: 0.01; 1.32: 0.01
[7 empty] | Т | 6e-05 |  | 0 | 0.14 | [9 empty] | 9e-06 | 9e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 6e-06
2075 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ IP54, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 400Х400Х200ММ ЩМ-01 |  |  |  | 41 |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2 | [6 empty] | 0.29 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.21
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 1.75 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2076 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ МОНТАЖ ЩИТА ЩМ-01 |  |  |  | 42,43 |  |  | 1.3 | 1.31 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.55 | [6 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.01 | 1.3 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2077 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ МОНТАЖ МОДЕМА |  |  |  | 44 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | [6 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.18 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2078 | Ж3-40-22 | МОДУЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220В, С, 6А |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2079 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ |  |  |  | 46,47 |  |  | 1.42 | 1.43 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.73 | [6 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.01 | 1.42 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2080 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 48,49,50 |  |  | 2.87 | 2.89 | 3.02 | 3.02 | 3.04 | 3.29 | [6 empty] | 0.47 | 0.48 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.35
[7 empty] | М | 0.1764 |  | 0.02 | 2.87 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.02646 | 0.02646 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.01764
2081 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ РАР10-3-ОП |  |  |  | 51,52,53 |  |  | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | [6 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.88: 0.05; 1.31: 0.05; 1.32: 0.05; 1.33: 0.05
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0 | 0.66 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2082 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СЕЧ 25Х4ММ |  |  |  | 54,55,56,57 |  |  | 4.49 | 4.51 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 5.23 | [6 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.54
[7 empty] | М | 0.36 |  | 0.02 | 4.49 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.054 | 0.054 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036
2083 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ МОНТАЖ ПРОВОДА ПВ1 4ММ2, ПВ1 16ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ |  |  |  | 58,59,60 |  |  | 12.96 | 13.07 | 13.65 | 13.65 | 13.77 | 15.14 | [6 empty] | 2.18 | 2.19 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 1.59
[7 empty] | М | 0.7626 |  | 0.11 | 12.96 |  | 0.12 | [7 empty] | 0.11439 | 0.11439 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.07626
2084 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  | 61,62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
2085 | Ж3-40-21 | КОВЕР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012
| смета 20.151. | 16.23-05 Э-С4 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 33.62 | 33.82 | 35.41 | 35.41 | 35.62 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 10.1 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2086 | Ж3-40-12 | ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ СВЕТИЛЬНИК ДПП12-004-30-320 IP65 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 10.15 | 10.15 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 12.13 | [16 empty] | 0.88: 4.21; 1.31: 3.03; 1.32: 4.89
[7 empty] | ШТ | 0.072 |  | 0 | 10.15 | [19 empty] | 0.88: 0.0252; 1.31: 0.018; 1.32: 0.0288
2087 | Ж3-40-12 | ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДПП22-004-30-320 |  |  |  | 5 |  |  | 4.27 | 4.32 | 4.5 | 4.5 | 4.55 | 5.17 | [16 empty] | 0.88: 1.8; 1.31: 1.29; 1.32: 2.08
[7 empty] | ШТ. | 0.072 |  | 0.05 | 4.27 |  | 0.05 | [17 empty] | 0.88: 0.0252; 1.31: 0.018; 1.32: 0.0288
2088 | Ж3-40-12 | ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДБП04-18-001 |  |  |  | 6,7 |  |  | 1.19 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.42 | [16 empty] | 0.88: 0.5; 1.31: 0.35; 1.32: 0.57
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0.01 | 1.19 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.88: 0.0084; 1.31: 0.006; 1.32: 0.0096
2089 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 8,9 |  |  | 1.57 | 1.57 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.87 | [16 empty] | 0.88: 0.65; 1.31: 0.47; 1.32: 0.75
[7 empty] | М | 0.9 |  | 0 | 1.57 | [19 empty] | 0.88: 0.315; 1.31: 0.225; 1.32: 0.36
2090 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 14.63 | 14.76 | 15.41 | 15.41 | 15.55 | 17.65 | [16 empty] | 0.88: 6.13; 1.31: 4.41; 1.32: 7.11
[7 empty] | М | 0.882 |  | 0.13 | 14.63 |  | 0.14 | [17 empty] | 0.88: 0.3087; 1.31: 0.2205; 1.32: 0.3528
2091 | Ж3-40-12 | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 14,15 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | [16 empty] | 0.88: 0.08; 1.31: 0.06; 1.32: 0.09
[7 empty] | ШТ | 0.048 |  | 0 | 0.19 | [19 empty] | 0.88: 0.0168; 1.31: 0.012; 1.32: 0.0192
2092 | Ж3-40-12 | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ А16-222, А56-224 |  |  |  | 16 |  |  | 1.3 | 1.31 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.56 | [16 empty] | 0.88: 0.54; 1.31: 0.39; 1.32: 0.63
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.01 | 1.3 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.88: 0.0168; 1.31: 0.012; 1.32: 0.0192
2093 | Ж3-40-22 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) |  |  |  | 17 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | [16 empty] | 0.88: 0.14; 1.31: 0.1; 1.32: 0.16
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.012 |  | 0 | 0.32 | [19 empty] | 0.88: 0.0042; 1.31: 0.003; 1.32: 0.0048
| смета 20.174. | 16.23-05 АТХ-С2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПНС ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 54.55 | 54.83 | 57.44 | 57.44 | 57.73 | 66.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 21.89 | 22.52 | 0.13 | 0 | 0
2094 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ РС-28/0-1.0МПА/PD/M |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2095 | Ж3-60-42 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ РС-28/0-1.6МПА/PD/M |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2096 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ИЗМЕРЕТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ |  |  |  | 6 |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | [16 empty] | 1.32: 0.13; 1.33: 0.13; 1.34: 0.13
[7 empty] | ШТ. | 0.024 |  | 0 | 0.31 | [19 empty] | 1.32: 0.00792; 1.33: 0.00792; 1.34: 0.00792; 1.35: 0.00024
2097 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ МАНОМЕТРОВ (ЗАПАС 1+1 ШТ) |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 1.36 | 1.36 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.63 | [16 empty] | 1.32: 0.54; 1.33: 0.54; 1.34: 0.54; 1.35: 0.01
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.048 |  | 0 | 1.36 | [19 empty] | 1.32: 0.01584; 1.33: 0.01584; 1.34: 0.01584; 1.35: 0.00048
2098 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ СУГН-3Х5.5-1-02-01 IP54 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2099 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МОНТАЖ СУГН |  |  |  | 11 |  |  | 2.35 | 2.38 | 2.48 | 2.48 | 2.51 | 2.88 | [16 empty] | 1.32: 0.95; 1.33: 0.95; 1.34: 0.96; 1.35: 0.02
[7 empty] | ШТ. | 0.012 |  | 0.03 | 2.35 |  | 0.03 | [17 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2100 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (УЧТЕН КОМПЛЕКТНО С СУГН) |  |  |  | 12 |  |  | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.76 | [16 empty] | 1.32: 0.25; 1.33: 0.25; 1.34: 0.25; 1.35: 0.01
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.012 |  | 0.02 | 0.62 |  | 0.02 | [17 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2101 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МОНТАЖ ДАТЧИКА ЗАТОПЛЕНИЯ НАСОСНОЙ (УЧТЕН КОМПЛЕКТНО С СУГН) |  |  |  | 13 |  |  | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.76 | [16 empty] | 1.32: 0.25; 1.33: 0.25; 1.34: 0.25; 1.35: 0.01
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.012 |  | 0.02 | 0.62 |  | 0.02 | [17 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2102 | Ж3-60-42 | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-16 |  |  |  | 14 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [16 empty] | 1.32: 0.02; 1.33: 0.02; 1.34: 0.02
[7 empty] | ШТ | 0.012 |  | 0 | 0.06 | [19 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2103 | Ж3-60-42 | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИО-102-16 |  |  |  | 15 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | [16 empty] | 1.32: 0.13; 1.33: 0.13; 1.34: 0.13
[7 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.012 |  | 0 | 0.3 | [19 empty] | 1.32: 0.00396; 1.33: 0.00396; 1.34: 0.00396; 1.35: 0.00012
2104 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 3.04 | 3.04 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.69 | [16 empty] | 1.32: 1.21; 1.33: 1.22; 1.34: 1.23; 1.35: 0.03
[7 empty] | М | 1.308 |  | 0 | 3.04 | [19 empty] | 1.32: 0.43164; 1.33: 0.43164; 1.34: 0.43164; 1.35: 0.01308
2105 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 21 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | [16 empty] | 1.32: 0.16; 1.33: 0.16; 1.34: 0.16
[7 empty] | М | 0.0823 |  | 0 | 0.4 | [19 empty] | 1.32: 0.027159; 1.33: 0.027159; 1.34: 0.027159; 1.35: 0.000823
2106 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  |  | 22 |  |  | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | 1.28 | [16 empty] | 1.32: 0.42; 1.33: 0.42; 1.34: 0.43; 1.35: 0.01
[7 empty] | М | 0.1411 |  | 0.02 | 1.04 |  | 0.02 | [17 empty] | 1.32: 0.046563; 1.33: 0.046563; 1.34: 0.046563; 1.35: 0.001411
2107 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 17.35 | 17.51 | 18.27 | 18.27 | 18.44 | 21.18 | [16 empty] | 1.32: 6.95; 1.33: 6.99; 1.34: 7.24
[7 empty] | М | 1.0584 |  | 0.16 | 17.35 |  | 0.17 | [17 empty] | 1.32: 0.34927; 1.33: 0.34927; 1.34: 0.34927; 1.35: 0.010584
2108 | Ж3-60-41 | МЕТАЛЛОРУКАВА РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  |  | 26 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | [16 empty] | 1.32: 0.08; 1.33: 0.08; 1.34: 0.08
[7 empty] | М | 0.084 |  | 0 | 0.19 | [19 empty] | 1.32: 0.02772; 1.33: 0.02772; 1.34: 0.02772; 1.35: 0.00084
2109 | Ж3-60-41 | МЕТАЛЛОРУКАВА РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ |  |  |  | 27 |  |  | 1.58 | 1.6 | 1.66 | 1.66 | 1.68 | 1.95 | [16 empty] | 1.32: 0.64; 1.33: 0.64; 1.34: 0.65; 1.35: 0.02
[7 empty] | М | 0.0815 |  | 0.02 | 1.58 |  | 0.02 | [17 empty] | 1.32: 0.026895; 1.33: 0.026895; 1.34: 0.026895; 1.35: 0.000815
2110 | Ж3-60-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50Х50Х2000 (35250) |  |  |  | 28 |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.74 | [16 empty] | 1.32: 0.9; 1.33: 0.91; 1.34: 0.91; 1.35: 0.02
[7 empty] | ШТ | 0.072 |  | 0 | 2.28 | [19 empty] | 1.32: 0.02376; 1.33: 0.02376; 1.34: 0.02376; 1.35: 0.00072
2111 | Ж3-60-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖ ЛОТКОВ 35250 |  |  |  | 29,30,31,32,33,34 |  |  | 22.73 | 22.74 | 23.94 | 23.94 | 23.95 | 27.52 | [16 empty] | 1.32: 9.02; 1.33: 9.08; 1.34: 9.42
[7 empty] | М | 0.144 |  | 0.01 | 22.73 |  | 0.01 | [17 empty] | 1.32: 0.04752; 1.33: 0.04752; 1.34: 0.04752; 1.35: 0.00144
2112 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 35 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | [16 empty] | 1.32: 0.09; 1.33: 0.09; 1.34: 0.09
[7 empty] | Т | 3.6e-05 |  | 0 | 0.24 | [19 empty] | 1.32: 1.188e-05; 1.33: 1.188e-05; 1.34: 1.188e-05; 1.35: 3.6e-07
2113 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | 36 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [16 empty] | 1.32: 0.03; 1.33: 0.03; 1.34: 0.03
[7 empty] | Т | 3.6e-05 |  | 0 | 0.08 | [19 empty] | 1.32: 1.188e-05; 1.33: 1.188e-05; 1.34: 1.188e-05; 1.35: 3.6e-07
|  | И Т О Г О СМР : | [6 empty] | 892058.24 | 894688.03 | 939515.65 | 939515.65 | 942284.71 | 1058316.03 | 411.25 | 1359.36 | 15218.14 | 16014.12 | 26057.76 | 33433.19 | 14314.84 | 13896.46 | 13732.63 | 31457.08 | 39620.72 | 44470.64 | 35897.83 | 30534.91 | 31412.79 | 31620.04 | 26769.94 | 69093.81 | 135166.55 | 130165.45 | 140123.46 | 130337.68 | 47207.38
| объект 22. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 4204.36 | 4204.36 | 4428.03 | 4428.03 | 4428.03 | 5171.29 | [16 empty] | 1.35: 2577.35; 1.36: 2593.94
| смета 22.96. | 16.23 ЭС.ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 16.8 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 10.36 | 0
2114 | Ж3-90 | КЛ-0,4КВ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 11.34 | 11.34 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 13.94 | [16 empty] | 1.35: 6.95; 1.36: 6.99
[7 empty] | РУБ | 7.78 |  | 0 | 11.34 | [19 empty] | 1.35: 3.89; 1.36: 3.89
2115 | Ж3-90 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 8,9 |  |  | 1.81 | 1.81 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.24 | [16 empty] | 1.35: 1.12; 1.36: 1.12
[7 empty] | РУБ | 1.24 |  | 0 | 1.81 | [19 empty] | 1.35: 0.62; 1.36: 0.62
2116 | Ж3-90 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  | 10 |  |  | 3.65 | 3.65 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 4.49 | [16 empty] | 1.35: 2.24; 1.36: 2.25
[7 empty] | РУБ | 2.5 |  | 0 | 3.65 | [19 empty] | 1.35: 1.25; 1.36: 1.25
| смета 22.100. | 16.23-02 ЭС.ВР4 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 116.32 | 116.32 | 122.51 | 122.51 | 122.51 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.31 | 71.76 | 0
2117 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ БКТПБ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 116.32 | 116.32 | 122.51 | 122.51 | 122.51 | 143.07 | [16 empty] | 1.35: 71.31; 1.36: 71.76
[7 empty] | РУБ | 79.69 |  | 0 | 116.32 | [19 empty] | 1.35: 39.845; 1.36: 39.845
| смета 22.104. | 16.23-02 ТЛМ.ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 511.49 | 511.49 | 538.7 | 538.7 | 538.7 | 629.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.55 | 315.57 | 0
2118 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 511.49 | 511.49 | 538.7 | 538.7 | 538.7 | 629.12 | [16 empty] | 1.35: 313.55; 1.36: 315.57
[7 empty] | РУБ | 350.41 |  | 0 | 511.49 | [19 empty] | 1.35: 175.205; 1.36: 175.205
| смета 22.147. | 16.23-01 ЭМ-ПНР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 1935.67 | 1935.67 | 2038.65 | 2038.65 | 2038.65 | 2380.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.6 | 1194.24 | 0
2119 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 1935.67 | 1935.67 | 2038.65 | 2038.65 | 2038.65 | 2380.84 | [16 empty] | 1.35: 1186.6; 1.36: 1194.24
[7 empty] | РУБ | 1326.1 |  | 0 | 1935.67 | [19 empty] | 1.35: 663.05; 1.36: 663.05
| смета 22.153. | 16.23-05 Э-ПНР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 21.13 | 21.13 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 13.04 | 0
2120 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 13.82 | 13.82 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 17 | [16 empty] | 1.35: 8.47; 1.36: 8.53
[7 empty] | РУБ | 9.48 |  | 0 | 13.82 | [19 empty] | 1.35: 4.74; 1.36: 4.74
2121 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 7.31 | 7.31 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.99 | [16 empty] | 1.35: 4.48; 1.36: 4.51
[7 empty] | РУБ | 5.01 |  | 0 | 7.31 | [19 empty] | 1.35: 2.505; 1.36: 2.505
| смета 22.172. | 16.23-01 АК-ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 1536.86 | 1536.86 | 1618.62 | 1618.62 | 1618.62 | 1890.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.12 | 948.19 | 0
2122 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 1536.86 | 1536.86 | 1618.62 | 1618.62 | 1618.62 | 1890.31 | [16 empty] | 1.35: 942.12; 1.36: 948.19
[7 empty] | РУБ | 1052.88 |  | 0 | 1536.86 | [19 empty] | 1.35: 526.44; 1.36: 526.44
| смета 22.176. | 16.23-05 АТХ-ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 38.57 | 38.57 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 47.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 23.8 | 0
2123 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 38.57 | 38.57 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 47.44 | [16 empty] | 1.35: 23.64; 1.36: 23.8
[7 empty] | РУБ | 26.42 |  | 0 | 38.57 | [19 empty] | 1.35: 13.21; 1.36: 13.21
| смета 22.180. | 16.23-02 РЗА1-ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 27.52 | 27.52 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 16.98 | 0
2124 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 27.52 | 27.52 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 33.85 | [16 empty] | 1.35: 16.87; 1.36: 16.98
[7 empty] | РУБ | 18.85 |  | 0 | 27.52 | [19 empty] | 1.35: 9.425; 1.36: 9.425
|  | И Т О Г О ПНР: | [6 empty] | 4204.36 | 4204.36 | 4428.03 | 4428.03 | 4428.03 | 5171.29 | [16 empty] | 1.35: 2577.35; 1.36: 2593.94
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 896262.6 | 898892.39 | 943943.68 | 943943.68 | 946712.74 | 1063487.32 | 411.25 | 1359.36 | 15218.14 | 16014.12 | 26057.76 | 33433.19 | 14314.84 | 13896.46 | 13732.63 | 31457.08 | 39620.72 | 44470.64 | 35897.83 | 30534.91 | 31412.79 | 31620.04 | 26769.94 | 69093.81 | 135166.55 | 130165.45 | 140123.46 | 132915.03 | 49801.32

## Ведомость расчетных показателей
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.06.2024 № 7/26-2024
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | ДЕКАБРЬ 2023 | Дата начала строительства | ИЮЛЬ 2024
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0532
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [11 empty] | В ценах на дату начала работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.)
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0532 | 1.0532
объект 1 |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 7923.13 | 43131.28 | 434127.98 | 54772.84 | 4551.42 | 697754.37 | 27276.54 | 641.18 |  | 0 | 725672.09 | 868265.68 | 914457.32 | 0
[6 empty] | 76094.83 | 4130.17 | 29066.34 | 54575.09 | 2117.36 |  | 0 | 725672.09 | 0 | -682.77 | 145134.37 | 870806.46 | 2675.81 | 0
смета 1.2. |  | 16.23-01 АС-С2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |  | 0 | 101.8 | 122.16 | 128.66 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 20.36 | 122.16 | 0 | 0
1 | Ж2-20-10-70 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ НА СВАИ |  |  | ШТ | [7 empty] | 101.8 | 1 |  | 101.8 | 122.16 | 128.66 | 0
[5 empty] | 0.132 | [7 empty] | 101.8 |  |  | 20.36 | 122.16
смета 1.5. |  | 16.23-01 АС-С5 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН, СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 248.84 | 28254.12 | 31501.1 | 1800.41 | 155.52 | 68237.29 | 932.15 | 274.09 |  | 0 | 69443.53 | 83245.41 | 87674.08 | 0
[6 empty] | 1651.35 | 1090.32 | 2910 | 1915.77 | 72.35 |  | 0 | 69443.53 | 0 | -23.33 | 13888.72 | 83332.25 | 91.46 | 0
2 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 3.29 | 122.77 |  | 26.35 | 2.27 | 180.14 | 13.63 |  | 1 |  | 193.77 | 231.25 | 243.55 | 0
[5 empty] | 73.332 |  | 40.1 |  | 28.03 | 1.06 |  |  | 193.77 |  | -0.34 | 38.75 | 232.52
3 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА 0,2М (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  | М3 | 7.61 |  |  | 45.36 | 3.92 | 167.77 | 23.47 |  | 1 |  | 191.24 | 227.3 | 239.39 | 0
[5 empty] | 3.54 | 69.02 |  |  | 48.24 | 1.82 |  |  | 191.24 |  | -0.59 | 38.25 | 229.49
4 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА ШИРИНУ 0,25М ВДОЛЬ ШПУНТА (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  | М3 | 1.89 |  |  | 11.28 | 0.97 | 41.7 | 5.83 |  | 1 |  | 47.53 | 56.5 | 59.51 | 0
[5 empty] | 1.056 | 17.16 |  |  | 11.99 | 0.45 |  |  | 47.53 |  | -0.15 | 9.51 | 57.04
5 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПОГРУЗКА ГРУНТА,ДОРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, НА АВТОСАМОСВАЛЫ |  |  | М3 | 0.21 | 7.69 |  | 1.65 | 0.14 | 11.28 | 0.85 |  | 1 |  | 12.13 | 14.47 | 15.24 | 0
[5 empty] | 4.596 |  | 2.51 |  | 1.75 | 0.07 |  |  | 12.13 |  | -0.02 | 2.43 | 14.56
6 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 72 |  |  | 1 |  | 72 | 86.4 | 91 | 0
[5 empty] | 68.56704 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 14.4 | 86.4
7 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 378.51 |  |  | 1 |  | 378.51 | 454.21 | 478.37 | 0
[5 empty] | 76.31208 |  |  | 378.51 |  |  |  |  | 378.51 |  |  | 75.7 | 454.21
8 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.52 | 11.55 |  | 3.72 | 0.32 | 21.88 | 1.92 |  | 1 |  | 23.8 | 28.38 | 29.89 | 0
[5 empty] | 77.928 | 2.23 | 3.43 |  | 3.96 | 0.15 |  |  | 23.8 |  | -0.05 | 4.76 | 28.56
9 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ |  |  | М3 | 0.76 | 28.21 |  | 6.05 | 0.52 | 41.38 | 3.13 |  | 1 |  | 44.51 | 53.12 | 55.95 | 0
[5 empty] | 16.848 |  | 9.21 |  | 6.44 | 0.24 |  |  | 44.51 |  | -0.08 | 8.9 | 53.41
10 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 155.43 |  |  | 1 |  | 155.43 | 186.52 | 196.44 | 0
[5 empty] | 31.33728 |  |  | 155.43 |  |  |  |  | 155.43 |  |  | 31.09 | 186.52
11 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.16 | 6.22 |  | 1.21 | 0.1 | 8.85 | 0.63 |  | 1 |  | 9.48 | 11.32 | 11.92 | 0
[5 empty] | 16.848 |  | 1.84 |  | 1.29 | 0.05 |  |  | 9.48 |  | -0.02 | 1.9 | 11.38
12 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  | М3 | 0.08 | 3.07 |  | 0.6 | 0.05 | 4.37 | 0.31 |  | 1 |  | 4.68 | 5.59 | 5.89 | 0
[5 empty] | 16.848 |  | 0.91 |  | 0.64 | 0.02 |  |  | 4.68 |  | -0.01 | 0.94 | 5.62
13 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  | М3 | 0.31 | 13.3 |  | 2.58 | 0.22 | 18.91 | 1.33 |  | 1 |  | 20.24 | 24.17 | 25.46 | 0
[5 empty] | 16.848 |  | 3.92 |  | 2.74 | 0.1 |  |  | 20.24 |  | -0.03 | 4.05 | 24.29
14 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12 ПРОХОДОК |  |  | М3 | 0.29 | 13.98 |  | 2.47 | 0.21 | 19.36 | 1.28 |  | 1 |  | 20.64 | 24.65 | 25.96 | 0
[5 empty] | 16.848 |  | 3.76 |  | 2.63 | 0.1 |  |  | 20.64 |  | -0.03 | 4.13 | 24.77
15 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ И ПАЗУХ ,ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ МЕСТНЫМ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ |  |  | М3 | 1.65 | 61.71 |  | 13.25 | 1.14 | 90.55 | 6.85 |  | 1 |  | 97.4 | 116.24 | 122.42 | 0
[5 empty] | 36.864 |  | 20.16 |  | 14.09 | 0.53 |  |  | 97.4 |  | -0.17 | 19.48 | 116.88
16 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 72 |  |  | 1 |  | 72 | 86.4 | 91 | 0
[5 empty] | 68.56704 |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 14.4 | 86.4
17 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М |  |  | М3 | 0.35 | 13.62 |  | 2.64 | 0.23 | 19.38 | 1.37 |  | 1 |  | 20.75 | 24.77 | 26.09 | 0
[5 empty] | 36.864 |  | 4.02 |  | 2.81 | 0.11 |  |  | 20.75 |  | -0.03 | 4.15 | 24.9
18 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  | М3 | 0.17 | 6.73 |  | 1.31 | 0.11 | 9.57 | 0.68 |  | 1 |  | 10.25 | 12.24 | 12.89 | 0
[5 empty] | 36.864 |  | 1.99 |  | 1.39 | 0.05 |  |  | 10.25 |  | -0.02 | 2.05 | 12.3
19 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  | М3 | 9.11 | 122.04 |  | 60.91 | 5.26 | 299.95 | 31.51 |  | 1 |  | 331.46 | 394.81 | 415.81 | 0
[5 empty] | 36.864 | 45.31 | 47.37 |  | 64.77 | 2.45 |  |  | 331.46 |  | -0.79 | 66.29 | 397.75
20 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М |  |  | Т | 6.13 | 102.06 | 8.94 | 44.62 | 3.85 | 258.93 | 23.08 |  | 1 |  | 282.01 | 336.26 | 354.15 | 0
[5 empty] | 1.038523 | 50.24 | 17.65 | 0.56 | 47.45 | 1.79 |  |  | 282.01 |  | -0.58 | 56.4 | 338.41
21 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 60 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 10 М |  |  | Т | 1.64 | 27.84 | 4.63 | 11.95 | 1.03 | 72.3 | 6.18 |  | 1 |  | 78.48 | 93.6 | 98.58 | 0
[5 empty] | 0.150946 | 13.52 | 4.66 | 0.29 | 12.71 | 0.48 |  |  | 78.48 |  | -0.15 | 15.7 | 94.18
22 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  | Т | 4.07 | 110.1 | 5.18 | 29.96 | 2.59 | 209.88 | 15.5 |  | 1 |  | 225.38 | 269.02 | 283.33 | 0
[5 empty] | 1.038523 | 28.96 | 16.62 | 0.42 | 31.86 | 1.2 |  |  | 225.38 |  | -0.39 | 45.08 | 270.46
23 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  | Т | 1.48 | 37.42 | 0.75 | 10.95 | 0.95 | 72.4 | 5.66 |  | 1 |  | 78.06 | 93.14 | 98.1 | 0
[5 empty] | 0.150946 | 10.33 | 6.33 | 0.06 | 11.64 | 0.44 |  |  | 78.06 |  | -0.14 | 15.61 | 93.67
24 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНОВ |  |  | Т | 2.12 | 6.13 | 48.71 | 15.35 | 1.32 | 113.46 | 7.94 |  | 1 |  | 121.4 | 144.94 | 152.65 | 0
[5 empty] | 0.074664 | 22.34 | 1.01 | 2.87 | 16.32 | 0.62 |  |  | 121.4 |  | -0.2 | 24.28 | 145.68
25 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА РАСХОД ПРИНЯТ СОГЛАСНО П.1.7 ТЕХ.ЧАСТИ НРР8.03.105-2022 : ДВУТАВРЫ |  |  | Т |  |  | 2906.11 |  |  | 3072.34 |  |  | 1 |  | 3072.34 | 3686.81 | 3882.95 | 0
[5 empty] | 1.088157 |  |  | 166.23 |  |  |  |  | 3072.34 |  |  | 614.47 | 3686.81
26 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ШПУНТОВЫЙ РЯД ИЗ ПОДТОВАРНИКА |  |  | М2 | 5.26 | 2.53 | 199.96 | 35.77 | 3.09 | 349.08 | 18.51 |  | 1 |  | 367.59 | 439.38 | 462.76 | 0
[5 empty] | 8.4 | 52.83 | 1.6 | 15.88 | 38.04 | 1.44 |  |  | 367.59 |  | -0.46 | 73.52 | 441.11
27 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ДЕМОНТАЖ ПОДТОВАРНИКА |  |  | М2 | 4.2 | 2.02 |  | 28.62 | 2.47 | 106.6 | 14.81 |  | 1 |  | 121.41 | 144.31 | 151.99 | 0
[5 empty] | 8.4 | 42.27 | 1.28 |  | 30.44 | 1.15 |  |  | 121.41 |  | -0.37 | 24.28 | 145.69
28 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ДОСОК |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.504
29 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ |  |  | ШТ. | 0.15 | 1.49 | 10.64 | 1.03 | 0.09 | 16.38 | 0.53 |  | 1 |  | 16.91 | 20.24 | 21.32 | 0
[5 empty] | 0.168 | 1.05 | 0.51 | 0.96 | 1.09 | 0.04 |  |  | 16.91 |  | -0.01 | 3.38 | 20.29
30 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  | Т | 1.15 | 9.64 | 206.76 | 7.24 | 0.72 | 253.75 | 4.31 |  | 1 |  | 258.06 | 309.28 | 325.73 | 0
[5 empty] | 0.042275 | 8.78 | 3.89 | 11.85 | 8.54 | 0.33 |  |  | 258.06 |  | -0.11 | 51.61 | 309.67
31 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) КРЕПЛЕНИЕ ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ |  |  | ШТ. | 16.16 | 97.94 | 4348.93 | 106.98 | 9.23 | 4994.51 | 55.35 |  | 1 |  | 5049.86 | 6054.67 | 6376.78 | 0
[5 empty] | 1.956 | 109.03 | 53.75 | 205.71 | 113.77 | 4.3 |  |  | 5049.86 |  | -1.38 | 1009.97 | 6059.83
32 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) СТРУЙНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ |  |  | М3 | 15.42 | 1685.06 | 899.51 | 115.65 | 9.98 | 2957.53 | 59.83 |  | 1 |  | 3017.36 | 3615.26 | 3807.59 | 0
[5 empty] | 4.227225 | 50.18 | 125.8 | 71.02 | 122.99 | 4.64 |  |  | 3017.36 |  | -1.5 | 603.47 | 3620.83
33 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 0,5Т |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.19 |  | 0.12 | 0.01 | 0.59 | 0.06 |  | 1 |  | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 0
[5 empty] | 0.084 | 0.13 | 0.06 |  | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.65 |  |  | 0.13 | 0.78
34 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 1Т |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.26 |  | 0.18 | 0.02 | 0.84 | 0.09 |  | 1 |  | 0.93 | 1.1 | 1.16 | 0
[5 empty] | 0.084 | 0.18 | 0.09 |  | 0.19 | 0.01 |  |  | 0.93 |  |  | 0.19 | 1.12
35 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.084
36 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.084
37 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  | Т | 0.35 | 2.89 |  | 2.17 | 0.22 | 10.54 | 1.29 |  | 1 |  | 11.83 | 14.08 | 14.83 | 0
[5 empty] | 0.042275 | 2.63 | 1.17 |  | 2.56 | 0.1 |  |  | 11.83 |  | -0.03 | 2.37 | 14.2
38 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.042275
39 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ ВИНТОВЫХ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ |  |  | ШТ. | 4.85 | 29.4 |  | 32.08 | 2.77 | 131.94 | 16.6 |  | 1 |  | 148.54 | 176.7 | 186.1 | 0
[5 empty] | 1.956 | 32.7 | 16.12 |  | 34.12 | 1.29 |  |  | 148.54 |  | -0.42 | 29.71 | 178.25
40 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.249864
41 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  | М3 | 8.96 | 344.66 |  | 71.95 | 6.21 | 501.3 | 37.22 |  | 1 |  | 538.52 | 642.76 | 676.95 | 0
[5 empty] | 3.6546 |  | 109.48 |  | 76.52 | 2.89 |  |  | 538.52 |  | -0.93 | 107.7 | 646.22
42 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  | М3 | 0.16 | 5.87 |  | 1.26 | 0.11 | 8.61 | 0.65 |  | 1 |  | 9.26 | 11.05 | 11.64 | 0
[5 empty] | 3.6546 |  | 1.92 |  | 1.34 | 0.05 |  |  | 9.26 |  | -0.02 | 1.85 | 11.11
43 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 86.34 |  |  | 1 |  | 86.34 | 103.61 | 109.12 | 0
[5 empty] | 9.1365 |  |  | 86.34 |  |  |  |  | 86.34 |  |  | 17.27 | 103.61
44 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ Ж/Б |  |  | Т | [7 empty] | 274.09 | 1 |  | 274.09 | 328.91 | 346.41 | 0
[5 empty] | 9.1365 | [7 empty] | 274.09 |  |  | 54.82 | 328.91
45 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  | УСТАНОВКА | 0.64 | 65.51 |  | 4.82 | 0.42 | 81.1 | 2.5 |  | 1 |  | 83.6 | 100.09 | 105.41 | 0
[5 empty] | 0.012 | 5.09 | 2.25 |  | 5.13 | 0.19 |  |  | 83.6 |  | -0.06 | 16.72 | 100.32
46 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ДЕМОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  | УСТАНОВКА | 0.5 | 46.18 |  | 3.72 | 0.32 | 58.36 | 1.92 |  | 1 |  | 60.28 | 72.16 | 76 | 0
[5 empty] | 0.012 | 4.08 | 1.58 |  | 3.96 | 0.15 |  |  | 60.28 |  | -0.05 | 12.06 | 72.34
47 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ CFA, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  | М3 | 89.07 | 24737.42 | 11491.27 | 703.23 | 60.7 | 39059.51 | 363.81 |  | 1 |  | 39423.32 | 47274.1 | 49789.08 | 0
[5 empty] | 20.106 | 563.57 | 506.47 | 736.34 | 747.85 | 28.24 |  |  | 39423.32 |  | -9.11 | 7884.66 | 47307.98
48 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.97 | 33.57 |  | 7.5 | 0.65 | 52.13 | 3.88 |  | 1 |  | 56.01 | 66.85 | 70.41 | 0
[5 empty] | 20.106 | 2.24 | 9.17 |  | 7.97 | 0.3 |  |  | 56.01 |  | -0.1 | 11.2 | 67.21
49 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 185.49 |  |  | 1 |  | 185.49 | 222.59 | 234.43 | 0
[5 empty] | 37.39716 |  |  | 185.49 |  |  |  |  | 185.49 |  |  | 37.1 | 222.59
50 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 3.27 | 10.02 | 246.87 | 20.02 | 1.73 | 348.35 | 10.36 |  | 1 |  | 358.71 | 429.49 | 452.34 | 0
[5 empty] | 1.728 | 28.68 | 1.79 | 19.19 | 21.3 | 0.8 |  |  | 358.71 |  | -0.26 | 71.74 | 430.45
51 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | М3 | 54.49 | 485.03 | 11077.79 | 357.04 | 30.82 | 13540.78 | 184.72 |  | 1 |  | 13725.5 | 16453.39 | 17328.71 | 0
[5 empty] | 21.96 | 475.38 | 67.9 | 725.3 | 379.7 | 14.34 |  |  | 13725.5 |  | -4.62 | 2745.1 | 16470.6
52 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 2-МЯ СЛОЯМИ БИТУМНОЙ МАСТИКИ МБПХ ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ (ПРИМ.1 Л.8 КР1) |  |  | М2 | 1.6 |  | 45.05 | 10.3 | 0.89 | 86.69 | 5.33 |  | 1 |  | 92.02 | 109.93 | 115.78 | 0
[5 empty] | 5.3484 | 15.67 |  | 3.55 | 10.95 | 0.41 |  |  | 92.02 |  | -0.13 | 18.4 | 110.42
53 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1 СЛОЙ ГРУНТОВКИ ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  | М2 | -0.25 |  |  | -1.48 | -0.13 | -5.47 | -0.77 |  | 1 |  | -6.24 | -7.42 | -7.81 | 0
[5 empty] | -5.3484 | -2.25 |  |  | -1.57 | -0.06 |  |  | -6.24 |  | 0.02 | -1.25 | -7.49
смета 1.7. |  | 16.23-01 АС-С7 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ ШТАМПОМ) ВСТРОЕН.ПОМ. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.25 |  | 0 | 245.25 | 294.3 | 309.96 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 245.25 | 0 | 0 | 49.05 | 294.3 | 0 | 0
54 | Ж2-20-90 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В 34 ТОЧКАХ И 5 ИСПЫТАНИЙ ШТАМПОМ |  |  | ШТ | [7 empty] | 245.25 | 1 |  | 245.25 | 294.3 | 309.96 | 0
[5 empty] | 0.012 | [7 empty] | 245.25 |  |  | 49.05 | 294.3
смета 1.38. |  | 16.23-ГП-С26 БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 1.3 | 0.84 | 48.79 | 8.5 | 0.74 | 84.22 | 4.41 | 1.53 |  | 0 | 90.16 | 107.8 | 113.54 | 0
[6 empty] | 12.69 | 0.25 | 3.39 | 9.04 | 0.34 |  | 0 | 90.16 | 0 | -0.11 | 18.05 | 108.21 | 0.43 | 0
55 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  | М | 0.19 | 0.02 |  | 1.25 | 0.11 | 4.64 | 0.65 |  | 1 |  | 5.29 | 6.29 | 6.62 | 0
[5 empty] | 1.2 | 1.9 |  |  | 1.33 | 0.05 |  |  | 5.29 |  | -0.02 | 1.06 | 6.35
56 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЕМОНТАЖ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) |  |  | ШТ. | 0.35 | 0.31 |  | 2.28 | 0.2 | 8.66 | 1.18 |  | 1 |  | 9.84 | 11.7 | 12.32 | 0
[5 empty] | 0.492 | 3.38 | 0.09 |  | 2.43 | 0.09 |  |  | 9.84 |  | -0.03 | 1.97 | 11.81
57 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.0245 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
58 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОТВОЗКА БОЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 0.58 |  |  | 1 |  | 0.58 | 0.7 | 0.74 | 0
[5 empty] | 0.061254 |  |  | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.12 | 0.7
59 | Ж7-40 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  | Т | [7 empty] | 1.53 | 1 |  | 1.53 | 1.84 | 1.94 | 0
[5 empty] | 0.061254 | [7 empty] | 1.53 |  |  | 0.31 | 1.84
60 | Ж7-40 | БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ В СКВАЖИНЫ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | ШТ. | 0.49 | 0.43 | 34.77 | 3.2 | 0.28 | 48.92 | 1.66 |  | 1 |  | 50.58 | 60.54 | 63.76 | 0
[5 empty] | 0.552 | 4.74 | 0.13 | 2.01 | 3.4 | 0.13 |  |  | 50.58 |  | -0.04 | 10.12 | 60.7
61 | Ж7-40 | БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М ШИРИНОЙ ДО 2,5 М |  |  | М | 0.27 | 0.02 | 14.02 | 1.76 | 0.15 | 21.34 | 0.91 |  | 1 |  | 22.25 | 26.62 | 28.04 | 0
[5 empty] | 1.3494 | 2.67 | 0.01 | 0.8 | 1.87 | 0.07 |  |  | 22.25 |  | -0.02 | 4.45 | 26.7
смета 1.48. |  | 16.23-01 ВК-С3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 925.12 | 448.4 | 13540.32 | 7312.63 | 536.87 | 38986.67 | 3217.58 | 0 |  | 0 | 42204.25 | 50345.35 | 53023.69 | 0
[6 empty] | 9228.87 | 234.6 | 880.37 | 6869.94 | 249.78 |  | 0 | 42204.25 | 0 | -80.51 | 8440.83 | 50645.08 | 315.69 | 0
62 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д20ММ ПО ТИПУ JS-2,5-NK С МОДУЛЕМ SML-5 (БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС LORAWAN,СО ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕЕЙ) |  |  | ШТ |  |  | 321.98 |  |  | 345.32 |  |  | 1 |  | 345.32 | 414.38 | 436.43 | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 23.34 |  |  |  |  | 345.32 |  |  | 69.06 | 414.38
63 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ |  |  | ШТ. | 0.5 | 0.14 | 10.04 | 4.39 | 0.31 | 25.02 | 1.84 |  | 1 |  | 26.86 | 32.06 | 33.77 | 0
[5 empty] | 1 | 5.33 | 0.09 | 0.74 | 3.98 | 0.14 |  |  | 26.86 |  | -0.05 | 5.37 | 32.23
64 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ |  |  | КОМПЛ. | 0.91 |  | 1 | 8.09 | 0.57 | 27.22 | 3.4 |  | 1 |  | 30.62 | 36.43 | 38.37 | 0
[5 empty] | 1 | 9.99 |  | 0.06 | 7.34 | 0.26 |  |  | 30.62 |  | -0.09 | 6.12 | 36.74
65 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: |  |  | ШТ. | 0.71 | 1.36 | 22.67 | 4.3 | 0.44 | 42.18 | 2.62 |  | 1 |  | 44.8 | 53.52 | 56.37 | 0
[5 empty] | 1 | 7.71 | 0.01 | 1.65 | 3.92 | 0.2 |  |  | 44.8 |  | -0.07 | 8.96 | 53.76
66 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | ШТ |  |  | 226.59 |  |  | 243.03 |  |  | 1 |  | 243.03 | 291.64 | 307.16 | 0
[5 empty] | 3 |  |  | 16.44 |  |  |  |  | 243.03 |  |  | 48.61 | 291.64
67 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗА |  |  | ШТ. | 5.1 | 4.8 | 22.35 | 44.39 | 3.11 | 171.82 | 18.64 |  | 1 |  | 190.46 | 226.81 | 238.88 | 0
[5 empty] | 3 | 54.27 | 0.54 | 1.65 | 40.27 | 1.45 |  |  | 190.46 |  | -0.47 | 38.09 | 228.55
68 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ОСАДОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ФОФ-20 |  |  | ФИЛЬТР | 0.88 | 2.78 | 121.11 | 7.71 | 0.54 | 157.2 | 3.24 |  | 1 |  | 160.44 | 192.23 | 202.46 | 0
[5 empty] | 1 | 9.13 | 0.39 | 8.76 | 7 | 0.25 |  |  | 160.44 |  | -0.08 | 32.09 | 192.53
69 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ |  |  | М | 7.6 | 7.71 | 43.07 | 65.5 | 4.59 | 260.22 | 27.5 |  | 1 |  | 287.72 | 342.71 | 360.94 | 0
[5 empty] | 4 | 76.06 | 4.82 | 2.42 | 59.43 | 2.13 |  |  | 287.72 |  | -0.69 | 57.54 | 345.26
70 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ |  |  | М | 49.16 | 39.18 | 385.97 | 424.82 | 29.76 | 1796.47 | 178.36 |  | 1 |  | 1974.83 | 2353.18 | 2478.37 | 0
[5 empty] | 32 | 500.33 | 24.27 | 21.54 | 385.48 | 13.85 |  |  | 1974.83 |  | -4.46 | 394.97 | 2369.8
71 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ |  |  | М | 67.86 | 54.95 | 677 | 586.51 | 41.09 | 2632.43 | 246.25 |  | 1 |  | 2878.68 | 3431.47 | 3614.02 | 0
[5 empty] | 42 | 690.51 | 33.75 | 37.22 | 532.19 | 19.12 |  |  | 2878.68 |  | -6.16 | 575.74 | 3454.42
72 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ |  |  | М | 29.34 | 23.96 | 330.18 | 253.52 | 17.76 | 1178.3 | 106.44 |  | 1 |  | 1284.74 | 1531.78 | 1613.27 | 0
[5 empty] | 17 | 298.4 | 14.66 | 18.84 | 230.04 | 8.26 |  |  | 1284.74 |  | -2.66 | 256.95 | 1541.69
73 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | М | 5.69 |  | 2.56 | 54.63 | 3.83 | 179.36 | 22.94 |  | 1 |  | 202.3 | 240.62 | 253.42 | 0
[5 empty] | 95 | 67.46 |  | 0.1 | 49.57 | 1.78 |  |  | 202.3 |  | -0.57 | 40.46 | 242.76
74 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  | М | 7.23 | 0.67 | 237.58 | 62.44 | 4.37 | 457.4 | 26.22 |  | 1 |  | 483.62 | 577.9 | 608.64 | 0
[5 empty] | 15 | 77.1 | 0.01 | 17.2 | 56.66 | 2.04 |  |  | 483.62 |  | -0.66 | 96.72 | 580.34
75 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М | 1.2 |  | 0.32 | 8.82 | 0.62 | 28.86 | 3.7 |  | 1 |  | 32.56 | 38.72 | 40.78 | 0
[5 empty] | 15 | 10.89 |  | 0.01 | 8 | 0.29 |  |  | 32.56 |  | -0.09 | 6.51 | 39.07
76 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М | 1.21 | 0.09 | 4.43 | 11.01 | 0.77 | 40.44 | 4.62 |  | 1 |  | 45.06 | 53.64 | 56.49 | 0
[5 empty] | 15 | 13.6 |  | 0.31 | 9.99 | 0.36 |  |  | 45.06 |  | -0.12 | 9.01 | 54.07
77 | Ж3-10-10 | ПЕРЕХОДЫ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ, МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ |  |  | ШТ |  |  | 167.55 |  |  | 179.65 |  |  | 1 |  | 179.65 | 215.58 | 227.05 | 0
[5 empty] | 6 |  |  | 12.1 |  |  |  |  | 179.65 |  |  | 35.93 | 215.58
78 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | ШТ. | 1.44 |  | 25.91 | 12.29 | 0.86 | 67.66 | 5.16 |  | 1 |  | 72.82 | 86.9 | 91.52 | 0
[5 empty] | 6 | 15.18 |  | 2 | 11.15 | 0.4 |  |  | 72.82 |  | -0.13 | 14.56 | 87.38
79 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 40.68 |  |  | 43.47 |  |  | 1 |  | 43.47 | 52.16 | 54.93 | 0
[5 empty] | 30 |  |  | 2.79 |  |  |  |  | 43.47 |  |  | 8.69 | 52.16
80 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 326.53 |  |  | 350.01 |  |  | 1 |  | 350.01 | 420.01 | 442.35 | 0
[5 empty] | 4 |  |  | 23.48 |  |  |  |  | 350.01 |  |  | 70 | 420.01
81 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ |  |  | М | 81.67 | 82.88 | 462.96 | 704.1 | 49.33 | 2797.41 | 295.62 |  | 1 |  | 3093.03 | 3684.1 | 3880.09 | 0
[5 empty] | 43 | 817.68 | 51.79 | 26.02 | 638.89 | 22.95 |  |  | 3093.03 |  | -7.4 | 618.61 | 3711.64
82 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ |  |  | М | 109.06 | 86.93 | 856.37 | 942.57 | 66.03 | 3985.9 | 395.74 |  | 1 |  | 4381.64 | 5221.1 | 5498.86 | 0
[5 empty] | 71 | 1110.11 | 53.84 | 47.8 | 855.27 | 30.72 |  |  | 4381.64 |  | -9.9 | 876.33 | 5257.97
83 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ |  |  | М | 67.86 | 54.95 | 681.65 | 586.51 | 41.09 | 2637.45 | 246.25 |  | 1 |  | 2883.7 | 3437.5 | 3620.37 | 0
[5 empty] | 42 | 690.51 | 33.75 | 37.59 | 532.19 | 19.12 |  |  | 2883.7 |  | -6.16 | 576.74 | 3460.44
84 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | М | 9.34 |  | 4.2 | 89.71 | 6.28 | 294.51 | 37.67 |  | 1 |  | 332.18 | 395.11 | 416.13 | 0
[5 empty] | 156 | 110.78 |  | 0.16 | 81.4 | 2.92 |  |  | 332.18 |  | -0.94 | 66.44 | 398.62
85 | Ж3-10-40 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ |  |  | ШТ. |  |  | 191.45 |  |  | 205.26 |  |  | 1 |  | 205.26 | 246.31 | 259.41 | 0
[5 empty] | 9 |  |  | 13.81 |  |  |  |  | 205.26 |  |  | 41.05 | 246.31
86 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  | М | 12.06 | 1.11 | 395.97 | 104.08 | 7.29 | 762.37 | 43.7 |  | 1 |  | 806.07 | 963.22 | 1014.46 | 0
[5 empty] | 25 | 128.51 | 0.02 | 28.67 | 94.44 | 3.39 |  |  | 806.07 |  | -1.09 | 161.21 | 967.28
87 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М | 2 |  | 0.54 | 14.7 | 1.03 | 48.1 | 6.17 |  | 1 |  | 54.27 | 64.55 | 67.98 | 0
[5 empty] | 25 | 18.15 |  | 0.01 | 13.34 | 0.48 |  |  | 54.27 |  | -0.15 | 10.85 | 65.12
88 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М | 2.03 | 0.16 | 0.26 | 18.36 | 1.29 | 59.81 | 7.71 |  | 1 |  | 67.52 | 80.3 | 84.57 | 0
[5 empty] | 25 | 22.67 |  |  | 16.66 | 0.6 |  |  | 67.52 |  | -0.19 | 13.5 | 81.02
89 | Ж3-10-40 | ДЮБЕЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ, ЗАГЛУШКА, ПЕРЕХОДЫ |  |  | ШТ |  |  | 21.04 |  |  | 22.59 |  |  | 1 |  | 22.59 | 27.11 | 28.55 | 0
[5 empty] | 26 |  |  | 1.55 |  |  |  |  | 22.59 |  |  | 4.52 | 27.11
90 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 518.29 |  |  | 555.3 |  |  | 1 |  | 555.3 | 666.36 | 701.81 | 0
[5 empty] | 43 |  |  | 37.01 |  |  |  |  | 555.3 |  |  | 111.06 | 666.36
91 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 40.68 |  |  | 43.47 |  |  | 1 |  | 43.47 | 52.16 | 54.93 | 0
[5 empty] | 30 |  |  | 2.79 |  |  |  |  | 43.47 |  |  | 8.69 | 52.16
92 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,СНАРУЖИ ЗДАНИЯ Н=1,4М |  |  | М | 5.09 | 2.32 | 46.9 | 30.37 | 2.62 | 164.92 | 15.71 |  | 1 |  | 180.63 | 215.29 | 226.74 | 0
[5 empty] | 8 | 46.18 | 0.03 | 3.4 | 32.3 | 1.22 |  |  | 180.63 |  | -0.39 | 36.13 | 216.76
93 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,ВНУТРИ ЗДАНИЯ Н=1,5М |  |  | М | 54.12 | 24.64 | 498.26 | 322.67 | 27.85 | 1752.15 | 166.93 |  | 1 |  | 1919.08 | 2287.34 | 2409.03 | 0
[5 empty] | 85 | 490.66 | 0.32 | 36.14 | 343.15 | 12.96 |  |  | 1919.08 |  | -4.18 | 383.82 | 2302.9
94 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д110ММ |  |  | М | 176.24 | 4.76 | 2498.26 | 1505.52 | 105.47 | 7527.07 | 632.1 |  | 1 |  | 8159.17 | 9732.12 | 10249.87 | 0
[5 empty] | 195 | 1857.71 | 1.42 | 156.01 | 1366.09 | 49.07 |  |  | 8159.17 |  | -15.82 | 1631.83 | 9791
95 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50ММ |  |  | М | 11.22 | 0.54 | 87.89 | 95.88 | 6.72 | 403.72 | 40.26 |  | 1 |  | 443.98 | 529.03 | 557.17 | 0
[5 empty] | 10 | 118.36 | 0.04 | 5.22 | 87 | 3.12 |  |  | 443.98 |  | -1.01 | 88.8 | 532.78
96 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ) |  |  | М | 2.6 | 0.94 | 428.7 | 22.93 | 1.61 | 524.3 | 9.63 |  | 1 |  | 533.93 | 639.82 | 673.86 | 0
[5 empty] | 3 | 27.88 | 0.44 | 20.92 | 20.81 | 0.75 |  |  | 533.93 |  | -0.24 | 106.79 | 640.72
97 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ПП В ПРИЯМКЕ Д110ММ-13ШТ. (ЛИСТ 20) |  |  | КГ | 10.64 | 6.16 | 1395.87 | 91.69 | 6.42 | 1800.13 | 38.5 |  | 1 |  | 1838.63 | 2202.77 | 2319.96 | 0
[5 empty] | 175.5 | 112.6 | 0.63 | 102.16 | 83.2 | 2.99 |  |  | 1838.63 |  | -0.96 | 367.73 | 2206.36
98 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ L=0,5М Д300ММ |  |  | КМ | 0.62 | 2.43 | 30.16 | 5.47 | 0.38 | 50.97 | 2.3 |  | 1 |  | 53.27 | 63.71 | 67.1 | 0
[5 empty] | 0.001 | 5.96 | 0.8 | 1.48 | 4.97 | 0.18 |  |  | 53.27 |  | -0.06 | 10.65 | 63.92
99 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М | -0.06 |  |  | -0.57 | -0.04 | -1.85 | -0.24 |  | 1 |  | -2.09 | -2.48 | -2.61 | 0
[5 empty] | -1 | -0.71 |  |  | -0.52 | -0.02 |  |  | -2.09 |  | 0.01 | -0.42 | -2.51
100 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200ММ |  |  | М | 1.01 |  | 34.63 | 8.25 | 0.58 | 63.84 | 3.46 |  | 1 |  | 67.3 | 80.44 | 84.72 | 0
[5 empty] | 1 | 10.19 |  | 2.52 | 7.49 | 0.27 |  |  | 67.3 |  | -0.09 | 13.46 | 80.76
101 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ УКЛАДКА ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | М | 0.43 | 0.32 | 254.29 | 3.3 | 0.23 | 277.23 | 1.39 |  | 1 |  | 278.62 | 334.21 | 351.99 | 0
[5 empty] | 20 | 3.98 | 0.1 | 12.03 | 3 | 0.11 |  |  | 278.62 |  | -0.03 | 55.72 | 334.34
102 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (СТОЯК) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 870.32 |  |  | 933.71 |  |  | 1 |  | 933.71 | 1120.45 | 1180.06 | 0
[5 empty] | 176 |  |  | 63.39 |  |  |  |  | 933.71 |  |  | 186.74 | 1120.45
103 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 96.32 |  |  | 103.24 |  |  | 1 |  | 103.24 | 123.89 | 130.48 | 0
[5 empty] | 27 |  |  | 6.92 |  |  |  |  | 103.24 |  |  | 20.65 | 123.89
104 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 80.28 |  |  | 86.16 |  |  | 1 |  | 86.16 | 103.39 | 108.89 | 0
[5 empty] | 12 |  |  | 5.88 |  |  |  |  | 86.16 |  |  | 17.23 | 103.39
105 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | М3 | 0.69 | 32.88 |  | 5.76 | 0.5 | 45.42 | 2.98 |  | 1 |  | 48.4 | 57.8 | 60.87 | 0
[5 empty] | 22.814 |  | 8.77 |  | 6.13 | 0.23 |  |  | 48.4 |  | -0.08 | 9.68 | 58.08
106 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  | М3 | 1.52 |  |  | 9.04 | 0.78 | 33.44 | 4.68 |  | 1 |  | 38.12 | 45.31 | 47.72 | 0
[5 empty] | 0.7056 | 13.76 |  |  | 9.62 | 0.36 |  |  | 38.12 |  | -0.12 | 7.62 | 45.74
107 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 3.89 |  |  | 23.21 | 2 | 85.83 | 12.01 |  | 1 |  | 97.84 | 116.29 | 122.48 | 0
[5 empty] | 3.444 | 35.31 |  |  | 24.68 | 0.93 |  |  | 97.84 |  | -0.3 | 19.57 | 117.41
108 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.19 | 7.42 |  | 1.44 | 0.12 | 10.55 | 0.74 |  | 1 |  | 11.29 | 13.48 | 14.2 | 0
[5 empty] | 20.076 |  | 2.19 |  | 1.53 | 0.06 |  |  | 11.29 |  | -0.02 | 2.26 | 13.55
109 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 114.17 |  |  | 680.69 | 58.76 | 2517.6 | 352.15 |  | 1 |  | 2869.75 | 3410.89 | 3592.35 | 0
[5 empty] | 63.75 | 1035.74 |  |  | 723.88 | 27.34 |  |  | 2869.75 |  | -8.81 | 573.95 | 3443.7
110 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 72.06 |  |  | 429.61 | 37.08 | 1588.93 | 222.25 |  | 1 |  | 1811.18 | 2152.72 | 2267.24 | 0
[5 empty] | 63.75 | 653.69 |  |  | 456.86 | 17.25 |  |  | 1811.18 |  | -5.56 | 362.24 | 2173.42
111 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ |  |  | КОМПЛ. | 7.84 | 4.32 | 1077.51 | 68.92 | 4.83 | 1381.08 | 28.94 |  | 1 |  | 1410.02 | 1689.32 | 1779.19 | 0
[5 empty] | 3 | 83.19 | 1.92 | 78.24 | 62.54 | 2.25 |  |  | 1410.02 |  | -0.72 | 282 | 1692.02
смета 1.49. |  | 16.23-01 ВК-С4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 76.78 | 0.27 | 1571.14 | 547.43 | 45.26 | 3498.95 | 271.19 | 0 |  | 0 | 3770.14 | 4498.92 | 4738.27 | 0
[6 empty] | 797.65 | 0 | 124.03 | 398.91 | 21.05 |  | 0 | 3770.14 | 0 | -6.79 | 754.03 | 4524.17 | 26.59 | 0
112 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАН |  |  | М | 22.23 | 0.08 | 113.65 | 158.67 | 13.12 | 645.43 | 78.6 |  | 1 |  | 724.03 | 861.52 | 907.35 | 0
[5 empty] | 78 | 231.19 |  | 8.97 | 115.62 | 6.1 |  |  | 724.03 |  | -1.97 | 144.81 | 868.84
113 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТ |  |  | М | 4.85 | 0.02 | 379.23 | 34.58 | 2.86 | 523.13 | 17.13 |  | 1 |  | 540.26 | 646.72 | 681.13 | 0
[5 empty] | 17 | 50.39 |  | 29.95 | 25.2 | 1.33 |  |  | 540.26 |  | -0.43 | 108.05 | 648.31
114 | Ж3-10-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3.3,Т4.3) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФО |  |  | М | 44.46 | 0.16 | 956.87 | 317.33 | 26.23 | 2078.02 | 157.21 |  | 1 |  | 2235.23 | 2667.64 | 2809.56 | 0
[5 empty] | 156 | 462.38 |  | 75.54 | 231.24 | 12.2 |  |  | 2235.23 |  | -3.93 | 447.05 | 2682.28
115 | Ж3-10-52 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННЯЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1.1) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ |  |  | М | 5.24 | 0.01 | 121.39 | 36.85 | 3.05 | 252.37 | 18.25 |  | 1 |  | 270.62 | 323.04 | 340.23 | 0
[5 empty] | 11 | 53.69 |  | 9.57 | 26.85 | 1.42 |  |  | 270.62 |  | -0.46 | 54.12 | 324.74
смета 1.56. |  | 16.23-01 ОВ-С3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕЕНИЯ |  |  |  | 1240.5 | 684.24 | 48346.16 | 10130.17 | 749.17 | 85763.85 | 4490.04 | 0 |  | 0 | 90253.89 | 107886.43 | 113625.96 | 0
[6 empty] | 12887.07 | 318.94 | 3504.38 | 9226.52 | 348.53 |  | 0 | 90253.89 | 0 | -112.39 | 18050.78 | 108304.67 | 440.51 | 0
116 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) БЛОК ВВОДА И УЧЕТА ТБУ-4-32 В КОМПЛЕКТЕ,БЛОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТБО-1-32/38-2Н В КОМПЛЕКТЕ,БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТБГВ-2-32/38/32/20/15-2Н В КОМПЛЕКТЕ |  |  | К-Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
117 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) МОНТАЖ БЛОКОВ ВВОДА И УЧЕТА(ВЕС-300КГ) |  |  | ШТ. | 39.55 | 13.23 | 76.2 | 168.68 | 24.89 | 893.99 | 149.2 |  | 1 |  | 1043.19 | 1237.93 | 1303.79 | 0
[5 empty] | 1 | 435.16 | 3.66 | 4.3 | 163.68 | 11.58 |  |  | 1043.19 |  | -3.73 | 208.64 | 1251.83
118 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) МОНТАЖ БЛОКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ(ВЕС-300КГ) |  |  | ШТ. | 39.55 | 13.23 | 76.2 | 168.68 | 24.89 | 893.99 | 149.2 |  | 1 |  | 1043.19 | 1237.93 | 1303.79 | 0
[5 empty] | 1 | 435.16 | 3.66 | 4.3 | 163.68 | 11.58 |  |  | 1043.19 |  | -3.73 | 208.64 | 1251.83
119 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) МОНТАЖ БЛОКА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ(ВЕС-300КГ) |  |  | ШТ. | 39.55 | 13.23 | 76.2 | 168.68 | 24.89 | 893.99 | 149.2 |  | 1 |  | 1043.19 | 1237.93 | 1303.79 | 0
[5 empty] | 1 | 435.16 | 3.66 | 4.3 | 163.68 | 11.58 |  |  | 1043.19 |  | -3.73 | 208.64 | 1251.83
120 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ БЛОКОВ : БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 35 Л |  |  | ШТ. |  |  | 154.66 |  |  | 165.87 |  |  | 1 |  | 165.87 | 199.04 | 209.63 | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 11.21 |  |  |  |  | 165.87 |  |  | 33.17 | 199.04
121 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | БАК | 4.25 | 3.59 | 15.2 | 37.7 | 2.64 | 140.27 | 15.83 |  | 1 |  | 156.1 | 185.84 | 195.73 | 0
[5 empty] | 1 | 45.02 | 1.54 | 1.08 | 34.21 | 1.23 |  |  | 156.1 |  | -0.4 | 31.22 | 187.32
122 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  | М | 7.12 | 3.41 | 438.46 | 61.39 | 4.3 | 670.9 | 25.78 |  | 1 |  | 696.68 | 833.62 | 877.97 | 0
[5 empty] | 22 | 74.58 | 1.23 | 31.7 | 55.71 | 2 |  |  | 696.68 |  | -0.65 | 139.34 | 836.02
123 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | М | 2.58 | 1.28 | 133.03 | 22.33 | 1.56 | 215.78 | 9.38 |  | 1 |  | 225.16 | 269.32 | 283.65 | 0
[5 empty] | 8 | 27.12 | 0.46 | 9.69 | 20.27 | 0.73 |  |  | 225.16 |  | -0.23 | 45.03 | 270.19
124 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М | 0.97 | 0.5 | 47.25 | 8.38 | 0.59 | 78.11 | 3.52 |  | 1 |  | 81.63 | 97.63 | 102.82 | 0
[5 empty] | 3 | 10.17 | 0.18 | 3.43 | 7.61 | 0.27 |  |  | 81.63 |  | -0.09 | 16.33 | 97.96
125 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | М | 1.23 | 1.04 | 91.63 | 10.56 | 0.74 | 133.18 | 4.43 |  | 1 |  | 137.61 | 164.72 | 173.48 | 0
[5 empty] | 3 | 12.74 | 0.3 | 6.66 | 9.58 | 0.34 |  |  | 137.61 |  | -0.11 | 27.52 | 165.13
126 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ |  |  | М | 5.7 | 5.78 | 32.39 | 49.12 | 3.44 | 195.26 | 20.62 |  | 1 |  | 215.88 | 257.14 | 270.82 | 0
[5 empty] | 3 | 57.05 | 3.61 | 1.83 | 44.57 | 1.6 |  |  | 215.88 |  | -0.52 | 43.18 | 259.06
127 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | М | 2.34 |  | 1.05 | 22.42 | 1.57 | 73.61 | 9.41 |  | 1 |  | 83.02 | 98.75 | 104 | 0
[5 empty] | 39 | 27.69 |  | 0.04 | 20.35 | 0.73 |  |  | 83.02 |  | -0.24 | 16.6 | 99.62
128 | Ж3-20-10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ(ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ) ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ |  |  | М2 | 0.5 |  | 1.8 | 3.25 | 0.28 | 13.97 | 1.68 |  | 1 |  | 15.65 | 18.62 | 19.61 | 0
[5 empty] | 0.7 | 4.95 |  | 0.14 | 3.46 | 0.13 |  |  | 15.65 |  | -0.04 | 3.13 | 18.78
129 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ : РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ |  |  | ШТ |  |  | 2932.79 |  |  | 3145.41 |  |  | 1 |  | 3145.41 | 3774.49 | 3975.29 | 0
[5 empty] | 12 |  |  | 212.62 |  |  |  |  | 3145.41 |  |  | 629.08 | 3774.49
130 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ |  |  | КВТ | 52.72 | 4.37 | 547.54 | 450.48 | 31.56 | 2048.67 | 189.14 |  | 1 |  | 2237.81 | 2667.76 | 2809.68 | 0
[5 empty] | 39.639 | 555.98 | 0.31 | 40.03 | 408.76 | 14.68 |  |  | 2237.81 |  | -4.73 | 447.56 | 2685.37
131 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ОСЕВЫХ, УГЛОВЫХ |  |  | ШТ. | 4.62 |  | 328.86 | 47.78 | 3.35 | 507.27 | 20.06 |  | 1 |  | 527.33 | 630.92 | 664.48 | 0
[5 empty] | 12 | 59 |  | 23.87 | 43.35 | 1.56 |  |  | 527.33 |  | -0.5 | 105.47 | 632.8
132 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА КЛАПАНА |  |  | ШТ. | 3.84 |  | 283.8 | 32.85 | 2.3 | 410.67 | 13.79 |  | 1 |  | 424.46 | 508.07 | 535.1 | 0
[5 empty] | 12 | 40.56 |  | 20.64 | 29.8 | 1.07 |  |  | 424.46 |  | -0.35 | 84.89 | 509.35
133 | Ж3-20-10 | ПЕРЕХОДНИК, ОТВОД, КЛАПАН |  |  | ШТ |  |  | 1077 |  |  | 1155.12 |  |  | 1 |  | 1155.12 | 1386.14 | 1459.88 | 0
[5 empty] | 36 |  |  | 78.12 |  |  |  |  | 1155.12 |  |  | 231.02 | 1386.14
134 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ |  |  | ШТ. | 1.8 | 0.13 | 459.13 | 16.16 | 1.13 | 544.83 | 6.79 |  | 1 |  | 551.62 | 661.31 | 696.49 | 0
[5 empty] | 3 | 19.96 |  | 33.29 | 14.67 | 0.53 |  |  | 551.62 |  | -0.17 | 110.32 | 661.94
135 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ |  |  | ШТ. | 1.98 | 0.13 | 721.63 | 17.78 | 1.25 | 831.6 | 7.46 |  | 1 |  | 839.06 | 1006.18 | 1059.71 | 0
[5 empty] | 3 | 21.95 |  | 52.34 | 16.13 | 0.58 |  |  | 839.06 |  | -0.19 | 167.81 | 1006.87
136 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | ШТ. | 21.12 | 0.87 | 1620.87 | 185.95 | 13.03 | 2340.71 | 78.07 |  | 1 |  | 2418.78 | 2895.26 | 3049.29 | 0
[5 empty] | 3 | 229.62 |  | 117.54 | 168.72 | 6.06 |  |  | 2418.78 |  | -1.95 | 483.76 | 2902.54
137 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ФИЛЬТРА |  |  | ШТ. | 5.07 | 4.35 | 893.66 | 44.17 | 3.09 | 1105.44 | 18.54 |  | 1 |  | 1123.98 | 1347.05 | 1418.71 | 0
[5 empty] | 3 | 54.27 | 0.27 | 64.84 | 40.08 | 1.44 |  |  | 1123.98 |  | -0.46 | 224.8 | 1348.78
138 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  | М | 26.72 | 1.25 | 144.24 | 228.24 | 15.99 | 894.23 | 95.83 |  | 1 |  | 990.06 | 1179.14 | 1241.87 | 0
[5 empty] | 40 | 281.85 |  | 10.52 | 207.1 | 7.44 |  |  | 990.06 |  | -2.4 | 198.01 | 1188.07
139 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  | М | 51.35 | 2.5 | 502.2 | 438.72 | 30.73 | 1960 | 184.2 |  | 1 |  | 2144.2 | 2555.88 | 2691.85 | 0
[5 empty] | 80 | 541.76 |  | 36.31 | 398.09 | 14.3 |  |  | 2144.2 |  | -4.61 | 428.84 | 2573.04
140 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  | М | 51.81 | 3.03 | 779.27 | 442.64 | 31.01 | 2271.37 | 185.85 |  | 1 |  | 2457.22 | 2931.35 | 3087.3 | 0
[5 empty] | 65 | 546.61 |  | 57.38 | 401.65 | 14.43 |  |  | 2457.22 |  | -4.65 | 491.44 | 2948.66
141 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  | М | 19.24 | 6.12 | 12.43 | 172.74 | 12.1 | 577.44 | 72.53 |  | 1 |  | 649.97 | 773.21 | 814.34 | 0
[5 empty] | 185 | 213.31 |  | 0.19 | 156.74 | 5.63 |  |  | 649.97 |  | -1.82 | 129.99 | 779.96
142 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  | М | 6.94 | 37.31 | 25.57 | 52.63 | 3.69 | 218.48 | 22.1 |  | 1 |  | 240.58 | 286.63 | 301.88 | 0
[5 empty] | 185 | 50.36 | 14.63 |  | 47.75 | 1.72 |  |  | 240.58 |  | -0.55 | 48.12 | 288.7
143 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | М | 3.24 | 1.73 | 143.93 | 27.94 | 1.96 | 245.85 | 11.73 |  | 1 |  | 257.58 | 308 | 324.39 | 0
[5 empty] | 10 | 33.9 | 0.6 | 10.42 | 25.35 | 0.91 |  |  | 257.58 |  | -0.29 | 51.52 | 309.1
144 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | М | 14.56 | 7.22 | 748.28 | 125.64 | 8.8 | 1213.76 | 52.75 |  | 1 |  | 1266.51 | 1514.9 | 1595.49 | 0
[5 empty] | 45 | 152.56 | 2.59 | 54.49 | 114 | 4.09 |  |  | 1266.51 |  | -1.32 | 253.3 | 1519.81
145 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  | М | 40.43 | 19.4 | 2491.26 | 348.85 | 24.44 | 3812.08 | 146.47 |  | 1 |  | 3958.55 | 4736.62 | 4988.61 | 0
[5 empty] | 125 | 423.78 | 7.01 | 180.11 | 316.54 | 11.37 |  |  | 3958.55 |  | -3.67 | 791.71 | 4750.26
146 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | М | 10.78 |  | 4.84 | 103.51 | 7.25 | 339.8 | 43.46 |  | 1 |  | 383.26 | 455.87 | 480.12 | 0
[5 empty] | 180 | 127.82 |  | 0.18 | 93.92 | 3.37 |  |  | 383.26 |  | -1.09 | 76.65 | 459.91
147 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОКРАСКА ТРУБ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ |  |  | М2 | 2.15 | 0.01 | 7.75 | 14.05 | 1.21 | 60.33 | 7.27 |  | 1 |  | 67.6 | 80.45 | 84.73 | 0
[5 empty] | 3.02 | 21.37 | 0.01 | 0.62 | 14.94 | 0.56 |  |  | 67.6 |  | -0.18 | 13.52 | 81.12
148 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | ШТ. | 1.92 |  | 43.5 | 16.39 | 1.15 | 99.91 | 6.88 |  | 1 |  | 106.79 | 127.51 | 134.29 | 0
[5 empty] | 8 | 20.24 |  | 3.4 | 14.87 | 0.53 |  |  | 106.79 |  | -0.17 | 21.36 | 128.15
149 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ(ЛИСТ 17) |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 6.48 | 0.61 | 20.81 | 55.36 | 3.88 | 201.95 | 23.24 |  | 1 |  | 225.19 | 268.07 | 282.33 | 0
[5 empty] | 12 | 68.36 |  | 1.48 | 50.23 | 1.8 |  |  | 225.19 |  | -0.58 | 45.04 | 270.23
150 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ(ЛИСТ 12) |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 57.24 | 5.41 | 577.57 | 489.02 | 34.26 | 2206.48 | 205.32 |  | 1 |  | 2411.8 | 2875.03 | 3027.98 | 0
[5 empty] | 106 | 603.88 |  | 41.81 | 443.73 | 15.94 |  |  | 2411.8 |  | -5.14 | 482.36 | 2894.16
151 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КАНАЛЬНОГО |  |  | ШТ. | 33.6 | 13.68 | 3286 | 295.35 | 20.69 | 4490.39 | 124 |  | 1 |  | 4614.39 | 5525.71 | 5819.68 | 0
[5 empty] | 8 | 361.84 | 2.88 | 238.3 | 268 | 9.63 |  |  | 4614.39 |  | -3.1 | 922.88 | 5537.27
152 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ |  |  | ШТ. | 4.92 | 1.92 | 577.48 | 41.4 | 2.9 | 754.25 | 17.38 |  | 1 |  | 771.63 | 924.34 | 973.51 | 0
[5 empty] | 4 | 50.76 | 0.36 | 41.32 | 37.56 | 1.35 |  |  | 771.63 |  | -0.44 | 154.33 | 925.96
153 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ |  |  | ШТ. | 2.46 | 0.96 | 245.66 | 20.7 | 1.45 | 330.92 | 8.69 |  | 1 |  | 339.61 | 406.73 | 428.37 | 0
[5 empty] | 2 | 25.38 | 0.18 | 17.54 | 18.78 | 0.67 |  |  | 339.61 |  | -0.22 | 67.92 | 407.53
154 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА КЛАПАНА |  |  | ШТ. | 36.4 | 11.2 | 5646.64 | 310.9 | 21.78 | 7071.88 | 130.53 |  | 1 |  | 7202.41 | 8630.74 | 9089.9 | 0
[5 empty] | 8 | 383.2 | 0.72 | 409.2 | 282.1 | 10.13 |  |  | 7202.41 |  | -3.27 | 1440.48 | 8642.89
155 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА |  |  | ШТ. | 22.08 | 20.64 | 192.58 | 188.39 | 13.2 | 835.27 | 79.1 |  | 1 |  | 914.37 | 1089.88 | 1147.86 | 0
[5 empty] | 16 | 231.2 | 1.44 | 14.16 | 170.94 | 6.14 |  |  | 914.37 |  | -1.98 | 182.87 | 1097.24
156 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ |  |  | М | 7.19 | 0.23 | 865.39 | 61.43 | 4.3 | 1127.11 | 25.79 |  | 1 |  | 1152.9 | 1381.08 | 1454.55 | 0
[5 empty] | 16 | 75.86 |  | 62.81 | 55.74 | 2 |  |  | 1152.9 |  | -0.65 | 230.58 | 1383.48
157 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ |  |  | М | 0.9 | 0.03 | 321.26 | 7.68 | 0.54 | 369.42 | 3.22 |  | 1 |  | 372.64 | 446.87 | 470.64 | 0
[5 empty] | 2 | 9.48 |  | 23.29 | 6.97 | 0.25 |  |  | 372.64 |  | -0.08 | 74.53 | 447.17
158 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | М2 | 117.49 | 90.41 | 3833.18 | 1003.16 | 70.28 | 7396.24 | 421.19 |  | 1 |  | 7817.43 | 9341.68 | 9838.66 | 0
[5 empty] | 61.23 | 1188.22 | 50.56 | 278.57 | 910.26 | 32.7 |  |  | 7817.43 |  | -10.54 | 1563.49 | 9380.92
159 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ТОЛЩ.1ММ |  |  | М2 | 442.54 | 366.84 | 17866.97 | 3778.44 | 264.7 | 31550.05 | 1586.4 |  | 1 |  | 33136.45 | 39615.96 | 41723.53 | 0
[5 empty] | 243.664 | 4460.85 | 205.04 | 1300.31 | 3428.5 | 123.15 |  |  | 33136.45 |  | -39.71 | 6627.29 | 39763.74
160 | Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |  |  | РУБ | 12.19 | 3.3 |  | 105.26 | 7.37 | 342.76 | 44.19 |  | 1 |  | 386.95 | 460.22 | 484.7 | 0
[5 empty] | 1 | 129 | 0.98 |  | 95.51 | 3.43 |  |  | 386.95 |  | -1.11 | 77.39 | 464.34
161 | Ж3-30-93 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  | РУБ | 33.38 | 25.3 |  | 285.37 | 19.99 | 935.24 | 119.82 |  | 1 |  | 1055.06 | 1254.91 | 1321.67 | 0
[5 empty] | 1 | 339.34 | 13.06 |  | 258.94 | 9.3 |  |  | 1055.06 |  | -3 | 211.01 | 1266.07
смета 1.57. |  | 16.23-01 ОВ-С4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 101.36 | 16.18 | 2656.11 | 730.03 | 60.41 | 5284.91 | 362 | 0 |  | 0 | 5646.91 | 6742.56 | 7101.27 | 0
[6 empty] | 1055.9 | 8.78 | 210.34 | 536.9 | 28.11 |  | 0 | 5646.91 | 0 | -9.07 | 1129.39 | 6776.3 | 35.52 | 0
162 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  | М2 | 0.35 | 0.38 | 5.75 | 2.41 | 0.21 | 15.49 | 1.25 |  | 1 |  | 16.74 | 19.97 | 21.03 | 0
[5 empty] | 10.48 | 3.65 | 0.02 | 0.46 | 2.56 | 0.1 |  |  | 16.74 |  | -0.03 | 3.35 | 20.09
163 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  | М | 2.28 | 0.01 | 64.38 | 16.27 | 1.35 | 123.07 | 8.06 |  | 1 |  | 131.13 | 156.6 | 164.93 | 0
[5 empty] | 8 | 23.71 |  | 5.06 | 11.86 | 0.63 |  |  | 131.13 |  | -0.2 | 26.23 | 157.36
164 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  | М | 6.27 | 0.02 | 146.34 | 44.75 | 3.7 | 305.3 | 22.17 |  | 1 |  | 327.47 | 390.9 | 411.7 | 0
[5 empty] | 22 | 65.21 |  | 11.51 | 32.61 | 1.72 |  |  | 327.47 |  | -0.56 | 65.49 | 392.96
165 | Ж3-20-12 | ИТП ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ |  |  | М | 6.84 | 5.58 | 99.3 | 49.6 | 4.1 | 272.26 | 24.57 |  | 1 |  | 296.83 | 353.9 | 372.73 | 0
[5 empty] | 30 | 68.73 | 3.54 | 7.52 | 36.14 | 1.91 |  |  | 296.83 |  | -0.62 | 59.37 | 356.2
166 | Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  | М2 | 1.78 | 1.93 | 29.39 | 12.33 | 1.06 | 79.15 | 6.38 |  | 1 |  | 85.53 | 102.04 | 107.47 | 0
[5 empty] | 53.58 | 18.66 | 0.1 | 2.33 | 13.11 | 0.5 |  |  | 85.53 |  | -0.16 | 17.11 | 102.64
167 | Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 4 |  |  | М | 9.4 | 0.03 | 124.31 | 67.13 | 5.55 | 355.16 | 33.26 |  | 1 |  | 388.42 | 463.01 | 487.64 | 0
[5 empty] | 33 | 97.81 |  | 9.67 | 48.91 | 2.58 |  |  | 388.42 |  | -0.83 | 77.68 | 466.1
168 | Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 4 |  |  | М | 35.63 | 0.13 | 600.23 | 254.27 | 21.02 | 1485.92 | 125.97 |  | 1 |  | 1611.89 | 1922.53 | 2024.81 | 0
[5 empty] | 125 | 370.5 |  | 47.85 | 185.29 | 9.78 |  |  | 1611.89 |  | -3.15 | 322.38 | 1934.27
169 | Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ СБОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ ТОЛЩ.40ММ |  |  | М3 | 21.93 | 3.25 | 385.41 | 160.16 | 13.24 | 944.86 | 79.35 |  | 1 |  | 1024.21 | 1221.66 | 1286.65 | 0
[5 empty] | 1.334 | 231.32 | 2.05 | 30.6 | 116.71 | 6.16 |  |  | 1024.21 |  | -1.99 | 204.84 | 1229.05
170 | Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ТИПА ПТК-ВЕНТ-МБОР-ОВ |  |  | М2 | 16.88 | 4.85 | 1201 | 123.11 | 10.18 | 1703.7 | 60.99 |  | 1 |  | 1764.69 | 2111.95 | 2224.31 | 0
[5 empty] | 26.201 | 176.31 | 3.07 | 95.34 | 89.71 | 4.73 |  |  | 1764.69 |  | -1.53 | 352.94 | 2117.63
смета 1.66. |  | 16.23-01 АС-С10 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛЫ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(БЕЗ НДС) |  |  |  | 312.58 | 567.35 | 5927.43 | 1950.25 | 168.39 | 14438.26 | 1008.94 | 0 |  | 0 | 15447.2 | 18442.68 | 19423.82 | 0
[6 empty] | 2793.55 | 173.94 | 904.27 | 2073.97 | 78.31 |  | 0 | 15447.2 | 0 | -25.26 | 3089.44 | 18536.64 | 98.95 | 0
171 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) 1 ЭТАЖ НА ОТМ. 0.000 ТИП 5 (АР Л.43) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ |  |  | М2 | 1.89 | 3.75 | 14.39 | 11.78 | 1.02 | 92.93 | 6.09 |  | 1 |  | 99.02 | 118.26 | 124.55 | 0
[5 empty] | 22.83 | 16.47 | 1.45 | 32.68 | 12.52 | 0.47 |  |  | 99.02 |  | -0.15 | 19.8 | 118.82
172 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 80ММ |  |  | М3 | 3.46 | 10.59 | 228.54 | 21.17 | 1.83 | 333.29 | 10.95 |  | 1 |  | 344.24 | 412.07 | 433.99 | 0
[5 empty] | 1.8264 | 30.31 | 1.9 | 17.76 | 22.51 | 0.85 |  |  | 344.24 |  | -0.27 | 68.85 | 413.09
173 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  | М2 | 11.63 | 17.34 | 53.57 | 70.72 | 6.1 | 330.15 | 36.59 |  | 1 |  | 366.74 | 436.68 | 459.91 | 0
[5 empty] | 22.83 | 101.16 | 6.45 | 4.13 | 75.21 | 2.84 |  |  | 366.74 |  | -0.92 | 73.35 | 440.09
174 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  | М2 | 1.09 | 4.7 | 50.66 | 6.66 | 0.58 | 81.98 | 3.45 |  | 1 |  | 85.43 | 102.19 | 107.63 | 0
[5 empty] | 22.83 | 8.17 | 1.97 | 3.94 | 7.09 | 0.27 |  |  | 85.43 |  | -0.09 | 17.09 | 102.52
175 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  | М | 0.95 | 1.43 | 19.76 | 6.9 | 0.6 | 48.3 | 3.57 |  | 1 |  | 51.87 | 61.91 | 65.2 | 0
[5 empty] | 11.415 | 10.5 |  | 1.58 | 7.34 | 0.28 |  |  | 51.87 |  | -0.09 | 10.37 | 62.24
176 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  | М | 0.75 | 1.77 | 2.97 | 5.21 | 0.45 | 24.2 | 2.69 |  | 1 |  | 26.89 | 32.02 | 33.72 | 0
[5 empty] | 11.415 | 7.89 | 0.03 | 0.23 | 5.54 | 0.21 |  |  | 26.89 |  | -0.07 | 5.38 | 32.27
177 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ В 3 СЛОЯ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3ММ |  |  | М2 | 10.6 | 0.44 | 162.49 | 70.43 | 6.08 | 436.31 | 36.43 |  | 1 |  | 472.74 | 563.89 | 593.89 | 0
[5 empty] | 30.1584 | 107.16 |  | 12.9 | 74.89 | 2.83 |  |  | 472.74 |  | -0.91 | 94.55 | 567.29
178 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) НАКЛЕЙКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ ТИПА CERESIT SL 152 В МЕСТАХ ПЕРЕГИБА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  | М | 1.47 |  | 183.65 | 10.18 | 0.88 | 235.93 | 5.27 |  | 1 |  | 241.2 | 288.95 | 304.32 | 0
[5 empty] | 24.4281 | 15.49 |  | 14.62 | 10.83 | 0.41 |  |  | 241.2 |  | -0.13 | 48.24 | 289.44
179 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН РАСТВОРОМ, НА ВЫСОТУ ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ(АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  | М2 | 5.84 | 5.7 | 13.31 | 37.47 | 3.23 | 154.35 | 19.39 |  | 1 |  | 173.74 | 206.69 | 217.69 | 0
[5 empty] | 7.3284 | 52.73 | 4.29 | 1.04 | 39.85 | 1.5 |  |  | 173.74 |  | -0.48 | 34.75 | 208.49
180 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ (АР Л.42 ПРИМ.10) ТИП 6 (АР Л.43) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ |  |  | М2 | 22.82 | 45.2 | 173.56 | 141.94 | 12.25 | 1120.37 | 73.43 |  | 1 |  | 1193.8 | 1425.72 | 1501.57 | 0
[5 empty] | 275.27 | 198.55 | 17.42 | 394.07 | 150.94 | 5.7 |  |  | 1193.8 |  | -1.84 | 238.76 | 1432.56
181 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 80ММ |  |  | М3 | 41.67 | 127.7 | 2755.54 | 255.2 | 22.03 | 4018.49 | 132.03 |  | 1 |  | 4150.52 | 4968.32 | 5232.63 | 0
[5 empty] | 22.0216 | 365.46 | 22.85 | 214.22 | 271.39 | 10.25 |  |  | 4150.52 |  | -3.3 | 830.1 | 4980.62
182 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  | М2 | 140.22 | 209.07 | 645.95 | 852.7 | 73.61 | 3980.83 | 441.14 |  | 1 |  | 4421.97 | 5265.28 | 5545.39 | 0
[5 empty] | 275.27 | 1219.72 | 77.76 | 49.77 | 906.81 | 34.24 |  |  | 4421.97 |  | -11.04 | 884.39 | 5306.36
183 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  | М2 | 13.1 | 56.65 | 610.8 | 80.32 | 6.93 | 988.28 | 41.55 |  | 1 |  | 1029.83 | 1231.92 | 1297.46 | 0
[5 empty] | 275.27 | 98.46 | 23.76 | 47.51 | 85.42 | 3.23 |  |  | 1029.83 |  | -1.04 | 205.97 | 1235.8
184 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  | М | 11.42 | 17.19 | 238.2 | 83.23 | 7.18 | 582.27 | 43.06 |  | 1 |  | 625.33 | 746.39 | 786.1 | 0
[5 empty] | 137.635 | 126.65 |  | 19.04 | 88.52 | 3.34 |  |  | 625.33 |  | -1.08 | 125.07 | 750.4
185 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  | М | 9.06 | 21.33 | 35.79 | 62.75 | 5.42 | 291.59 | 32.46 |  | 1 |  | 324.05 | 385.84 | 406.37 | 0
[5 empty] | 137.635 | 95.11 | 0.37 | 2.75 | 66.73 | 2.52 |  |  | 324.05 |  | -0.81 | 64.81 | 388.86
186 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ (АР Л.42 ПРИМ.10) ТИП 7 (АР Л.43) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ |  |  | М2 | 1.8 | 3.56 | 13.69 | 11.19 | 0.97 | 88.35 | 5.79 |  | 1 |  | 94.14 | 112.43 | 118.41 | 0
[5 empty] | 21.71 | 15.66 | 1.37 | 31.08 | 11.9 | 0.45 |  |  | 94.14 |  | -0.15 | 18.83 | 112.97
187 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 80ММ |  |  | М3 | 3.29 | 10.07 | 217.33 | 20.12 | 1.74 | 316.92 | 10.41 |  | 1 |  | 327.33 | 391.82 | 412.66 | 0
[5 empty] | 1.7368 | 28.82 | 1.8 | 16.89 | 21.4 | 0.81 |  |  | 327.33 |  | -0.26 | 65.47 | 392.8
188 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  | М2 | 11.06 | 16.49 | 50.94 | 67.25 | 5.81 | 313.97 | 34.79 |  | 1 |  | 348.76 | 415.27 | 437.36 | 0
[5 empty] | 21.71 | 96.2 | 6.13 | 3.93 | 71.52 | 2.7 |  |  | 348.76 |  | -0.87 | 69.75 | 418.51
189 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  | М2 | 1.03 | 4.47 | 48.17 | 6.34 | 0.55 | 77.96 | 3.28 |  | 1 |  | 81.24 | 97.19 | 102.36 | 0
[5 empty] | 21.71 | 7.77 | 1.87 | 3.75 | 6.74 | 0.25 |  |  | 81.24 |  | -0.08 | 16.25 | 97.49
190 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  | М | 0.9 | 1.36 | 18.79 | 6.57 | 0.57 | 45.93 | 3.4 |  | 1 |  | 49.33 | 58.88 | 62.01 | 0
[5 empty] | 10.855 | 9.99 |  | 1.5 | 6.98 | 0.26 |  |  | 49.33 |  | -0.09 | 9.87 | 59.2
191 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  | М | 0.71 | 1.68 | 2.82 | 4.95 | 0.43 | 23 | 2.56 |  | 1 |  | 25.56 | 30.43 | 32.05 | 0
[5 empty] | 10.855 | 7.5 | 0.03 | 0.22 | 5.26 | 0.2 |  |  | 25.56 |  | -0.06 | 5.11 | 30.67
192 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ В 3 СЛОЯ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3ММ |  |  | М2 | 10.08 | 0.42 | 154.52 | 66.97 | 5.78 | 414.9 | 34.65 |  | 1 |  | 449.55 | 536.23 | 564.76 | 0
[5 empty] | 28.6789 | 101.9 |  | 12.27 | 71.22 | 2.69 |  |  | 449.55 |  | -0.87 | 89.91 | 539.46
193 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) НАКЛЕЙКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ ТИПА CERESIT SL 152 В МЕСТАХ ПЕРЕГИБА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  | М | 1.4 |  | 174.64 | 9.68 | 0.84 | 224.34 | 5.01 |  | 1 |  | 229.35 | 274.75 | 289.37 | 0
[5 empty] | 23.2297 | 14.73 |  | 13.9 | 10.29 | 0.39 |  |  | 229.35 |  | -0.13 | 45.87 | 275.22
194 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,43) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН РАСТВОРОМ, НА ВЫСОТУ ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ(АР Л.42 ПРИМ.25) |  |  | М2 | 5.56 | 5.42 | 12.65 | 35.63 | 3.08 | 146.77 | 18.43 |  | 1 |  | 165.2 | 196.52 | 206.97 | 0
[5 empty] | 6.9689 | 50.14 | 4.08 | 0.99 | 37.89 | 1.43 |  |  | 165.2 |  | -0.46 | 33.04 | 198.24
195 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩИНОЙ 100 ММ (АР Л.42 ПРИМ.6) |  |  | М2 | 0.13 | 0.2 | 36.02 | 0.82 | 0.07 | 41.98 | 0.43 |  | 1 |  | 42.41 | 50.86 | 53.57 | 0
[5 empty] | 1.4604 | 1.12 | 0.13 | 2.86 | 0.87 | 0.03 |  |  | 42.41 |  | -0.01 | 8.48 | 50.89
196 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 (АР Л.42 ПРИМ.33) |  |  | М2 | 0.34 | 0.51 | 1.57 | 2.08 | 0.18 | 9.69 | 1.07 |  | 1 |  | 10.76 | 12.82 | 13.5 | 0
[5 empty] | 0.6701 | 2.97 | 0.19 | 0.12 | 2.21 | 0.08 |  |  | 10.76 |  | -0.03 | 2.15 | 12.91
197 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 50 ММ |  |  | М2 | 0.05 | 0.21 | 2.23 | 0.3 | 0.03 | 3.62 | 0.15 |  | 1 |  | 3.77 | 4.51 | 4.75 | 0
[5 empty] | 0.6701 | 0.36 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.01 |  |  | 3.77 |  |  | 0.75 | 4.52
198 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 В НИШАХ ОТОПЛЕНИЯ (АР Л.42 ПРИМ.34) |  |  | М2 | 0.08 | 0.01 | 1.83 | 0.48 | 0.04 | 3.75 | 0.25 |  | 1 |  | 4 | 4.78 | 5.03 | 0
[5 empty] | 0.3917 | 0.73 |  | 0.14 | 0.51 | 0.02 |  |  | 4 |  | -0.01 | 0.8 | 4.8
199 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ПОЛА ПО УЗЛУ Д (АР Л.42 ПРИМ.28) УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С УКЛАДКОЙ ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА ТИПА СТЕНОФЛЕКС 400 Ф45ММ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ ТИПА BOSTIK 2637 И ГРУНТОВКОЙ |  |  | М | 0.06 | 0.09 | 1.8 | 0.45 | 0.04 | 3.69 | 0.23 |  | 1 |  | 3.92 | 4.68 | 4.93 | 0
[5 empty] | 0.7439 | 0.68 |  | 0.14 | 0.48 | 0.02 |  |  | 3.92 |  | -0.01 | 0.78 | 4.7
200 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УКЛАДКА КОМПЕНСАТОРА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 70+70 ММ |  |  | М2 | 0.12 |  | 1.25 | 0.76 | 0.07 | 4.12 | 0.39 |  | 1 |  | 4.51 | 5.38 | 5.67 | 0
[5 empty] | 0.1041 | 1.15 |  | 0.07 | 0.8 | 0.03 |  |  | 4.51 |  | -0.01 | 0.9 | 5.41
смета 1.70. |  | 16.23-01 АС-С14 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(БЕЗ НДС) |  |  |  | 32.39 | 38.53 | 1782.37 | 214.06 | 18.67 | 2738.98 | 111.78 | 0 |  | 0 | 2850.76 | 3410.49 | 3591.93 | 0
[6 empty] | 318.64 | 10.13 | 131.62 | 229.2 | 8.69 |  | 0 | 2850.76 | 0 | -2.8 | 570.16 | 3420.92 | 11 | 0
201 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) КРЫЛЬЦО КР-5 (АР Л.52)(КРЫЛЬЦО ДЕЛИТСЯ 50% НА ЖИЛЬЕ И 50% НА ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ П21.10.6 В22,5 (48ШТ/М2) НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  | М2 | 3.21 | 1.3 | 57.59 | 21.55 | 1.86 | 141.91 | 11.15 |  | 1 |  | 153.06 | 182.63 | 192.35 | 0
[5 empty] | 3.835 | 31.97 | 0.82 | 4.13 | 22.92 | 0.87 |  |  | 153.06 |  | -0.28 | 30.61 | 183.67
202 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИПА БЕССЕР-БЕЛ 1ПБ39.19.6-П-F200 |  |  | М2 | 1.13 | 0.04 | 12.79 | 7.28 | 0.63 | 40.73 | 3.76 |  | 1 |  | 44.49 | 53.04 | 55.86 | 0
[5 empty] | 0.3705 | 11.04 | 0.03 | 1.01 | 7.74 | 0.29 |  |  | 44.49 |  | -0.09 | 8.9 | 53.39
203 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ С ТАКТИЛЬНЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ К40.40.6 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  | М2 | 3.21 | 1.31 | 80.67 | 21.58 | 1.86 | 167.46 | 11.17 |  | 1 |  | 178.63 | 213.31 | 224.66 | 0
[5 empty] | 3.84 | 32.01 | 0.83 | 6.49 | 22.95 | 0.87 |  |  | 178.63 |  | -0.28 | 35.73 | 214.36
204 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ 1000Х500Х40 |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 250.23 | 2.18 | 0.19 | 278.36 | 1.13 |  | 1 |  | 279.49 | 335.28 | 353.12 | 0
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 19.87 | 2.32 | 0.09 |  |  | 279.49 |  | -0.03 | 55.9 | 335.39
205 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) КРЫЛЬЦО КР-6 (АР Л.54) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ П21.10.6 В22,5 (48ШТ/М2) НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  | М2 | 9.76 | 3.96 | 175.11 | 65.54 | 5.66 | 431.51 | 33.9 |  | 1 |  | 465.41 | 555.34 | 584.88 | 0
[5 empty] | 11.66 | 97.21 | 2.51 | 12.56 | 69.69 | 2.63 |  |  | 465.41 |  | -0.85 | 93.08 | 558.49
206 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИПА БЕССЕР-БЕЛ 1ПБ39.19.6-П-F200 |  |  | М2 | 5.64 | 0.21 | 171.19 | 36.37 | 3.14 | 319.37 | 18.82 |  | 1 |  | 338.19 | 404.08 | 425.58 | 0
[5 empty] | 1.8525 | 55.19 | 0.15 | 13.6 | 38.68 | 1.46 |  |  | 338.19 |  | -0.47 | 67.64 | 405.83
207 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УКЛАДКА ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ С ТАКТИЛЬНЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ К40.40.6 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  | М2 | 5.89 | 2.39 | 147.9 | 39.56 | 3.42 | 307.02 | 20.47 |  | 1 |  | 327.49 | 391.08 | 411.89 | 0
[5 empty] | 7.04 | 58.69 | 1.51 | 11.91 | 42.07 | 1.59 |  |  | 327.49 |  | -0.51 | 65.5 | 392.99
208 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ 1000Х500Х40 |  |  | ШТ. | 0.73 | 0.37 | 500.45 | 4.37 | 0.38 | 556.73 | 2.26 |  | 1 |  | 558.99 | 670.57 | 706.24 | 0
[5 empty] | 8 | 6.65 |  | 39.74 | 4.65 | 0.18 |  |  | 558.99 |  | -0.06 | 111.8 | 670.79
209 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ |  |  | Т | 2.14 | 28.63 | 379.68 | 13.46 | 1.34 | 480.44 | 8 |  | 1 |  | 488.44 | 585.38 | 616.52 | 0
[5 empty] | 0.05476 | 19.27 | 4.27 | 21.77 | 15.87 | 0.62 |  |  | 488.44 |  | -0.2 | 97.69 | 586.13
210 | Ж2-90-20 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ (АР Л.49-54) ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115ЗА 2 РАЗА |  |  | М2 | 0.31 | 0.13 | 6.76 | 2.17 | 0.19 | 15.45 | 1.12 |  | 1 |  | 16.57 | 19.78 | 20.83 | 0
[5 empty] | 3.5655 | 3.29 | 0.01 | 0.54 | 2.31 | 0.09 |  |  | 16.57 |  | -0.03 | 3.31 | 19.88
смета 1.71. |  | 16.23-01 АС-С15 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТР.ОТДЕЛКА)-ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 773.99 | 410.72 | 4775.99 | 5114.06 | 441.46 | 24198.39 | 2645.77 | 0 |  | 0 | 26844.16 | 31966.51 | 33667.14 | 0
[6 empty] | 7500.41 | 281.22 | 377.99 | 5438.59 | 205.4 |  | 0 | 26844.16 | 0 | -66.23 | 5368.84 | 32213 | 259.61 | 0
211 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) ПОД УЛУЧШЕННУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 22-35,38) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ,КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕН ТОЛЩ.15ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ М50 ПОД У |  |  | М2 | 397.11 | 351.6 | 963.62 | 2689.12 | 232.13 | 11072.92 | 1391.21 |  | 1 |  | 12464.13 | 14827.36 | 15616.18 | 0
[5 empty] | 439.33 | 3828.41 | 263.38 | 75.11 | 2859.75 | 108 |  |  | 12464.13 |  | -34.82 | 2492.83 | 14956.96
212 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.3ММ |  |  | М2 | 51.22 | 17.74 |  | 353.98 | 30.56 | 1316.3 | 183.13 |  | 1 |  | 1499.43 | 1782.25 | 1877.07 | 0
[5 empty] | 217.95 | 527.94 | 10.68 |  | 376.44 | 14.22 |  |  | 1499.43 |  | -4.58 | 299.89 | 1799.32
213 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ 5ММ(ПРИМ.П.11Б) |  |  | М2 | 28.98 | 11.86 | 541.39 | 186.53 | 16.1 | 1278.94 | 96.5 |  | 1 |  | 1375.44 | 1641.54 | 1728.87 | 0
[5 empty] | 217.95 | 276.69 | 7.13 | 42.94 | 198.36 | 7.49 |  |  | 1375.44 |  | -2.42 | 275.09 | 1650.53
214 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.35-40) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ДО ШТУКАТУРКИ |  |  | М2 | 33.13 |  | 453.52 | 197.5 | 17.05 | 1219.47 | 102.17 |  | 1 |  | 1321.64 | 1576.45 | 1660.32 | 0
[5 empty] | 657.28 | 300.51 |  | 35.49 | 210.03 | 7.93 |  |  | 1321.64 |  | -2.56 | 264.33 | 1585.97
215 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) УЛУЧШЕННАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОКРАСКА СТЕН КИРПИЧНЫХ (2ГР, 2ШПАТ) |  |  | М2 | 4.21 | 0.05 | 10.29 | 25.14 | 2.17 | 104.11 | 13.01 |  | 1 |  | 117.12 | 139.33 | 146.74 | 0
[5 empty] | 6.07 | 38.23 | 0.03 | 0.81 | 26.74 | 1.01 |  |  | 117.12 |  | -0.33 | 23.42 | 140.54
216 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-1 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 2 РАЗА ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ПОКРАСКЕ ПО КИРПИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | М2 | -0.61 |  | 12.86 | -3.65 | -0.31 | 0.39 | -1.89 |  | 1 |  | -1.5 | -1.62 | -1.71 | 0
[5 empty] | -6.07 | -5.55 |  | 1.02 | -3.88 | -0.15 |  |  | -1.5 |  | 0.05 | -0.3 | -1.8
217 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) УЛУЧШЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ БЕТОННЫХ СТЕН (1ГР) |  |  | М2 | 2.58 | 0.02 | 10.28 | 15.66 | 1.35 | 69.02 | 8.1 |  | 1 |  | 77.12 | 91.79 | 96.67 | 0
[5 empty] | 6.07 | 23.82 | 0.01 | 0.81 | 16.65 | 0.63 |  |  | 77.12 |  | -0.2 | 15.42 | 92.54
218 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ПОКРАСКЕ |  |  | М2 | -1.13 | -0.02 |  | -7.85 | -0.68 | -29.04 | -4.06 |  | 1 |  | -33.1 | -39.34 | -41.43 | 0
[5 empty] | -6.07 | -11.93 | -0.01 |  | -8.34 | -0.32 |  |  | -33.1 |  | 0.1 | -6.62 | -39.72
219 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.37) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 2 РАЗА |  |  | М2 | -0.31 |  | 0.84 | -1.83 | -0.16 | -5.85 | -0.95 |  | 1 |  | -6.8 | -8.08 | -8.51 | 0
[5 empty] | -6.07 | -2.78 |  | 0.07 | -1.94 | -0.07 |  |  | -6.8 |  | 0.02 | -1.36 | -8.16
220 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ДЕТАЛЬ 4 УТЕПЛЕНИЯ СТЕН (ПЕРЕГОРОДОК) ТАМБУРОВ(ПОМЕЩ.22,27,32,38) (АР Л.36) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД УТЕПЛЕНИЕМ |  |  | М2 | 2.29 | 0.03 | 5.86 | 13.66 | 1.18 | 56.89 | 7.07 |  | 1 |  | 63.96 | 76.09 | 80.14 | 0
[5 empty] | 54.7 | 20.79 |  | 0.47 | 14.53 | 0.55 |  |  | 63.96 |  | -0.18 | 12.79 | 76.75
221 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ МАРКИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.50 ММ НА КЛЕЮ |  |  | М2 | 34.1 | 1.66 | 830.62 | 236.43 | 20.41 | 1772.71 | 122.32 |  | 1 |  | 1895.03 | 2262.64 | 2383.01 | 0
[5 empty] | 54.7 | 359.76 |  | 65.95 | 251.44 | 9.5 |  |  | 1895.03 |  | -3.06 | 379.01 | 2274.04
222 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ (РАСХОД 6ШТ/М2) ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ |  |  | ШТ. | 5.01 | 2.04 | 25.25 | 29.88 | 2.58 | 139.82 | 15.46 |  | 1 |  | 155.28 | 184.9 | 194.74 | 0
[5 empty] | 83.4 | 45.47 |  | 2.01 | 31.78 | 1.2 |  |  | 155.28 |  | -0.39 | 31.06 | 186.34
223 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ (РАСХОД 6ШТ/М2) ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ |  |  | ШТ. | 22.42 | 11.41 | 74.1 | 133.69 | 11.54 | 585.89 | 69.17 |  | 1 |  | 655.06 | 779.63 | 821.11 | 0
[5 empty] | 244.8 | 203.43 |  | 5.9 | 142.18 | 5.37 |  |  | 655.06 |  | -1.73 | 131.01 | 786.07
224 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ |  |  | М2 | 35.4 | 1.03 | 212.14 | 245.42 | 21.18 | 1138.04 | 126.97 |  | 1 |  | 1265.01 | 1506.18 | 1586.31 | 0
[5 empty] | 54.7 | 373.43 |  | 17.17 | 260.99 | 9.86 |  |  | 1265.01 |  | -3.18 | 253 | 1518.01
225 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ |  |  | М2 | 8.2 | 0.14 | 38.83 | 56.83 | 4.91 | 252.33 | 29.4 |  | 1 |  | 281.73 | 335.34 | 353.18 | 0
[5 empty] | 13.4 | 86.48 |  | 3.16 | 60.44 | 2.28 |  |  | 281.73 |  | -0.74 | 56.35 | 338.08
226 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ |  |  | М2 | 37.86 | 0.38 | 64.09 | 262.49 | 22.66 | 1040.39 | 135.8 |  | 1 |  | 1176.19 | 1398.78 | 1473.2 | 0
[5 empty] | 54.7 | 399.4 |  | 5.09 | 279.14 | 10.54 |  |  | 1176.19 |  | -3.4 | 235.24 | 1411.43
227 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УЗЕЛ 5 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРОВ(ПОМЕЩ.22,27,32,38) ( АР Л.36) ОГРУНТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) |  |  | М2 | 1.74 |  | 2.51 | 10.35 | 0.89 | 41 | 5.36 |  | 1 |  | 46.36 | 55.13 | 58.06 | 0
[5 empty] | 31.29 | 15.75 |  | 0.2 | 11.01 | 0.42 |  |  | 46.36 |  | -0.13 | 9.27 | 55.63
228 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 ТОЛЩ. 130 ММ НА ПОЛИМИНЕРАЛЬНОМ КЛЕЕЩЕМ СОСТАВЕ |  |  | М2 | 26.93 | 0.62 | 1167.33 | 160.57 | 13.86 | 1854.53 | 83.07 |  | 1 |  | 1937.6 | 2317.38 | 2440.66 | 0
[5 empty] | 31.29 | 244.32 |  | 92.7 | 170.76 | 6.45 |  |  | 1937.6 |  | -2.08 | 387.52 | 2325.12
229 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ АНКЕРОМ РАСПОРНЫМ (8ШТ/М2) |  |  | ШТ. | 17.77 | 10.54 | 108.54 | 105.96 | 9.15 | 519.6 | 54.82 |  | 1 |  | 574.42 | 684.19 | 720.59 | 0
[5 empty] | 250.32 | 161.23 |  | 8.61 | 112.68 | 4.26 |  |  | 574.42 |  | -1.37 | 114.88 | 689.3
230 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ В 2 СЛОЯ |  |  | М2 | 56.37 | 1.22 | 212.99 | 336.09 | 29.01 | 1474.51 | 173.88 |  | 1 |  | 1648.39 | 1961.87 | 2066.24 | 0
[5 empty] | 31.29 | 511.4 |  | 17.23 | 357.42 | 13.5 |  |  | 1648.39 |  | -4.35 | 329.68 | 1978.07
231 | Ж2-60-20 | ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (АР Л.41,36,37) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА |  |  | М2 | 10.72 | 0.4 | 40.93 | 68.09 | 5.88 | 296.42 | 35.23 |  | 1 |  | 331.65 | 394.7 | 415.7 | 0
[5 empty] | 31.29 | 103.61 |  | 3.25 | 72.41 | 2.73 |  |  | 331.65 |  | -0.88 | 66.33 | 397.98
смета 1.78. |  | 16.23-01 АС-С19 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ДВЕРИ,ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ,ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ) |  |  |  | 463.29 | 398.07 | 159610.03 | 3079.18 | 271.26 | 180658.41 | 1625.72 | 0 |  | 0 | 182284.13 | 218589.52 | 230218.47 | 0
[6 empty] | 4729.29 | 52.26 | 9161.5 | 3323.57 | 126.21 |  | 0 | 182284.13 | 0 | -40.7 | 36456.86 | 218740.99 | 159.52 | 0
232 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ В ЗАШИВКАХ(ПОЗ.29,30) УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 |  |  | М2 | 10.25 | 2.53 | 1679.14 | 53.19 | 5.28 | 1993.44 | 31.64 |  | 1 |  | 2025.08 | 2427.14 | 2556.26 | 0
[5 empty] | 4.8 | 92.73 | 0.32 | 96.17 | 62.73 | 2.46 |  |  | 2025.08 |  | -0.79 | 405.02 | 2430.1
233 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ , ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  | М2 | 0.88 |  | 20.4 | 5.26 | 0.45 | 41.48 | 2.72 |  | 1 |  | 44.2 | 52.79 | 55.6 | 0
[5 empty] | 4.8 | 8.01 |  | 1.62 | 5.6 | 0.21 |  |  | 44.2 |  | -0.07 | 8.84 | 53.04
234 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  | М2 | 1.15 |  | 7.98 | 6.85 | 0.59 | 33.95 | 3.54 |  | 1 |  | 37.49 | 44.65 | 47.03 | 0
[5 empty] | 4.8 | 10.42 |  | 0.64 | 7.28 | 0.28 |  |  | 37.49 |  | -0.09 | 7.5 | 44.99
235 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ПВХ (ПОЗ.1-4) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПОЗ.1-4) |  |  | М2 | 21.11 | 6.86 | 8339.25 | 125.83 | 10.86 | 9289.33 | 65.1 |  | 1 |  | 9354.43 | 11219.26 | 11816.12 | 0
[5 empty] | 15.12 | 191.47 |  | 477.82 | 133.82 | 5.05 |  |  | 9354.43 |  | -1.63 | 1870.89 | 11225.32
236 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 |  |  | М2 | 2.13 |  | 76.82 | 12.71 | 1.1 | 129.91 | 6.58 |  | 1 |  | 136.49 | 163.18 | 171.86 | 0
[5 empty] | 15.12 | 19.34 |  | 6.08 | 13.52 | 0.51 |  |  | 136.49 |  | -0.17 | 27.3 | 163.79
237 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВН-3 (5ШТ), ВН-4 (4ШТ) МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ ВН-3,ВН-4 СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (БЕЗ УЧЕТА ДВЕРЕЙ) (АР Л.34 ПРИМ.13) |  |  | Т | 112.23 | 41.15 | 126.44 | 734.51 | 63.4 | 2893.92 | 379.99 |  | 1 |  | 3273.91 | 3893.29 | 4100.41 | 0
[5 empty] | 0.90356 | 1117.25 | 0.38 | 10.07 | 781.11 | 29.5 |  |  | 3273.91 |  | -9.51 | 654.78 | 3928.69
238 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В СОСТАВЕ ВИТРАЖЕЙ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2 |  |  | М2 | 27.48 | 6.12 | 30.25 | 154.1 | 15.29 | 664.34 | 91.66 |  | 1 |  | 756 | 898.66 | 946.47 | 0
[5 empty] | 28.539 | 269.59 |  | 2.4 | 181.76 | 7.12 |  |  | 756 |  | -2.29 | 151.2 | 907.2
239 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) ЗАПОЛНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ |  |  | М2 | 118.84 | 215.82 | 113713.14 | 883.33 | 76.25 | 123667.81 | 456.99 |  | 1 |  | 124124.8 | 148907.2 | 156829.06 | 0
[5 empty] | 90.356 | 1309.31 | 34.77 | 6506.55 | 939.38 | 35.47 |  |  | 124124.8 |  | -11.44 | 24824.96 | 148949.76
240 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ ПРОФИЛЯ ВИТРАЖЕЙ К СТЕНАМ |  |  | М | 18.97 |  | 229.23 | 98.38 | 9.76 | 646.13 | 58.52 |  | 1 |  | 704.65 | 840.13 | 884.82 | 0
[5 empty] | 122 | 172.11 |  | 17.53 | 116.04 | 4.54 |  |  | 704.65 |  | -1.46 | 140.93 | 845.58
241 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ ШИРИНОЙ 250ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С КРЕПЛЕНИЕМ КОСТЫЛЯМИ (АР Л.34 ПРИМ.8) |  |  | М | 8.15 | 0.33 | 589.1 | 52.55 | 4.54 | 823.91 | 27.19 |  | 1 |  | 851.1 | 1018.79 | 1072.99 | 0
[5 empty] | 28.57 | 79.96 |  | 40.12 | 55.88 | 2.11 |  |  | 851.1 |  | -0.68 | 170.22 | 1021.32
242 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ПРИБОРОВ САМОЗАКРЫВАНИЯ НА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВИТРАЖЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.16) |  |  | ШТ. | 2.82 | 0.16 | 114.46 | 18.18 | 1.57 | 190.93 | 9.4 |  | 1 |  | 200.33 | 239.52 | 252.26 | 0
[5 empty] | 4 | 27.66 |  | 9.08 | 19.33 | 0.73 |  |  | 200.33 |  | -0.24 | 40.07 | 240.4
243 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ УПОРОВ УД-1 (Л.34 ПРИМ.16) |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 43.71 | 2.18 | 0.19 | 55.45 | 1.13 |  | 1 |  | 56.58 | 67.79 | 71.4 | 0
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 3.48 | 2.32 | 0.09 |  |  | 56.58 |  | -0.03 | 11.32 | 67.9
244 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ (АР Л.34) КРЕПЛЕНИЕ ШУРУПАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (1,51.0,3М) С ДВУХ СТОРОН ДВЕРЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.19) |  |  | М2 | 2.42 | 0.12 | 967.74 | 14.66 | 1.27 | 1077.46 | 7.58 |  | 1 |  | 1085.04 | 1301.34 | 1370.57 | 0
[5 empty] | 1.812 | 22.22 | 0.08 | 55.46 | 15.59 | 0.59 |  |  | 1085.04 |  | -0.19 | 217.01 | 1302.05
245 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВВ-2 (4ШТ) МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ ВВ-2 СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (БЕЗ УЧЕТА ДВЕРЕЙ) (АР Л.34 ПРИМ.12,13) |  |  | Т | 53.11 | 19.47 | 59.83 | 347.57 | 30 | 1369.39 | 179.81 |  | 1 |  | 1549.2 | 1842.29 | 1940.3 | 0
[5 empty] | 0.42756 | 528.68 | 0.18 | 4.76 | 369.62 | 13.96 |  |  | 1549.2 |  | -4.5 | 309.84 | 1859.04
246 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В СОСТАВЕ ВИТРАЖЕЙ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2 |  |  | М2 | 12.21 | 2.72 | 13.45 | 68.49 | 6.8 | 295.27 | 40.74 |  | 1 |  | 336.01 | 399.42 | 420.67 | 0
[5 empty] | 12.684 | 119.82 |  | 1.07 | 80.78 | 3.16 |  |  | 336.01 |  | -1.02 | 67.2 | 403.21
247 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) ЗАПОЛНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ |  |  | М2 | 56.23 | 102.13 | 32360.44 | 417.99 | 36.08 | 35844.1 | 216.24 |  | 1 |  | 36060.34 | 43252.26 | 45553.28 | 0
[5 empty] | 42.756 | 619.56 | 16.45 | 1852.01 | 444.51 | 16.79 |  |  | 36060.34 |  | -5.41 | 7212.07 | 43272.41
248 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ ПРОФИЛЯ ВИТРАЖЕЙ К СТЕНАМ |  |  | М | 9.33 |  | 112.74 | 48.38 | 4.8 | 317.75 | 28.78 |  | 1 |  | 346.53 | 413.16 | 435.14 | 0
[5 empty] | 60 | 84.64 |  | 8.62 | 57.06 | 2.23 |  |  | 346.53 |  | -0.72 | 69.31 | 415.84
249 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ПРИБОРОВ САМОЗАКРЫВАНИЯ НА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВИТРАЖЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.16) |  |  | ШТ. | 2.82 | 0.16 | 114.46 | 18.18 | 1.57 | 190.93 | 9.4 |  | 1 |  | 200.33 | 239.52 | 252.26 | 0
[5 empty] | 4 | 27.66 |  | 9.08 | 19.33 | 0.73 |  |  | 200.33 |  | -0.24 | 40.07 | 240.4
250 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ УПОРОВ УД-1 (Л.34 ПРИМ.16) |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 43.71 | 2.18 | 0.19 | 55.45 | 1.13 |  | 1 |  | 56.58 | 67.79 | 71.4 | 0
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 3.48 | 2.32 | 0.09 |  |  | 56.58 |  | -0.03 | 11.32 | 67.9
251 | Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ (АР Л.34) КРЕПЛЕНИЕ ШУРУПАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (1,51.0,3М) С ДВУХ СТОРОН ДВЕРЕЙ (АР Л.34 ПРИМ.19) |  |  | М2 | 2.42 | 0.12 | 967.74 | 14.66 | 1.27 | 1077.46 | 7.58 |  | 1 |  | 1085.04 | 1301.34 | 1370.57 | 0
[5 empty] | 1.812 | 22.22 | 0.08 | 55.46 | 15.59 | 0.59 |  |  | 1085.04 |  | -0.19 | 217.01 | 1302.05
смета 1.111. |  | 16.23-01 АС-С24 ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) |  |  |  | 767.93 | 1230.44 | 19350.05 | 5110.77 | 441.17 | 40973.44 | 2644.04 | 0 |  | 0 | 43617.48 | 52094.71 | 54866.17 | 0
[6 empty] | 7730.29 | 46.34 | 1536.56 | 5435.09 | 205.25 |  | 0 | 43617.48 | 0 | -66.18 | 8723.5 | 52340.98 | 259.36 | 0
252 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 12 - ОСНОВНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.1,2 АР Л.28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  | М2 | 0.75 |  |  | 4.44 | 0.38 | 16.42 | 2.3 |  | 1 |  | 18.72 | 22.25 | 23.43 | 0
[5 empty] | 5.399 | 6.76 |  |  | 4.72 | 0.18 |  |  | 18.72 |  | -0.06 | 3.74 | 22.46
253 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  | М2 | 9.12 | 26.66 |  | 54.35 | 4.69 | 227.68 | 28.12 |  | 1 |  | 255.8 | 304.34 | 320.53 | 0
[5 empty] | 54.9152 | 82.7 |  |  | 57.8 | 2.18 |  |  | 255.8 |  | -0.7 | 51.16 | 306.96
254 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 0.23 |  |  | 1.35 | 0.12 | 4.98 | 0.7 |  | 1 |  | 5.68 | 6.76 | 7.12 | 0
[5 empty] | 5.399 | 2.05 |  |  | 1.43 | 0.05 |  |  | 5.68 |  | -0.02 | 1.14 | 6.82
255 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 3.09 | 15.45 | 6.46 | 18.43 | 1.59 | 90.59 | 9.54 |  | 1 |  | 100.13 | 119.27 | 125.62 | 0
[5 empty] | 54.9152 | 28.05 |  | 0.51 | 19.6 | 0.74 |  |  | 100.13 |  | -0.24 | 20.03 | 120.16
256 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 3.37 | 0.16 | 0.17 | 23.34 | 2.01 | 86.66 | 12.07 |  | 1 |  | 98.73 | 117.35 | 123.59 | 0
[5 empty] | 5.399 | 35.51 |  | 0.01 | 24.82 | 0.94 |  |  | 98.73 |  | -0.3 | 19.75 | 118.48
257 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 37.1 | 94.34 | 2402.57 | 257.23 | 22.2 | 3639.09 | 133.08 |  | 1 |  | 3772.17 | 4514.21 | 4754.37 | 0
[5 empty] | 54.9152 | 391.41 |  | 190.78 | 273.56 | 10.33 |  |  | 3772.17 |  | -3.33 | 754.43 | 4526.6
258 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 15 - ОТКОСЫ (ПОЗ.3 АР Л.28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 2.98 | 0.26 | 11.07 | 1.54 |  | 1 |  | 12.61 | 14.99 | 15.79 | 0
[5 empty] | 2.8327 | 4.54 |  |  | 3.17 | 0.12 |  |  | 12.61 |  | -0.04 | 2.52 | 15.13
259 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  | М | 8.68 | 21.02 | 163.89 | 60.19 | 5.2 | 420.54 | 31.14 |  | 1 |  | 451.68 | 539.11 | 567.79 | 0
[5 empty] | 53.8221 | 91.59 |  | 13 | 64.01 | 2.42 |  |  | 451.68 |  | -0.78 | 90.34 | 542.02
260 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.4 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.150ММ |  |  | М2 | 0.69 | 0.03 | 45.89 | 4.78 | 0.41 | 67.25 | 2.48 |  | 1 |  | 69.73 | 83.45 | 87.89 | 0
[5 empty] | 1.157 | 7.28 |  | 3.64 | 5.09 | 0.19 |  |  | 69.73 |  | -0.06 | 13.95 | 83.68
261 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ЦОКОЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ (УЗЕЛ 5 АР Л.27) |  |  | М2 | 0.16 | 0.01 | 8.72 | 1.06 | 0.09 | 13.34 | 0.55 |  | 1 |  | 13.89 | 16.62 | 17.5 | 0
[5 empty] | 1.157 | 1.61 |  | 0.69 | 1.13 | 0.04 |  |  | 13.89 |  | -0.01 | 2.78 | 16.67
262 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.5 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.100ММ |  |  | М2 | 1.58 | 0.07 | 71.82 | 10.96 | 0.95 | 118.14 | 5.67 |  | 1 |  | 123.81 | 148.04 | 155.92 | 0
[5 empty] | 2.6521 | 16.68 |  | 5.7 | 11.66 | 0.44 |  |  | 123.81 |  | -0.14 | 24.76 | 148.57
263 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ (ПОЗ.6 АР Л.28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 3.49 | 0.1 | 8.57 | 24.22 | 2.09 | 98.97 | 12.53 |  | 1 |  | 111.5 | 132.64 | 139.7 | 0
[5 empty] | 5.399 | 36.86 |  | 0.71 | 25.76 | 0.97 |  |  | 111.5 |  | -0.31 | 22.3 | 133.8
264 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 40.12 | 160.92 | 225.35 | 278.14 | 24.01 | 1433.23 | 143.89 |  | 1 |  | 1577.12 | 1879.14 | 1979.11 | 0
[5 empty] | 54.9152 | 423.22 |  | 18.23 | 295.79 | 11.17 |  |  | 1577.12 |  | -3.6 | 315.42 | 1892.54
265 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М | 0.92 | 0.02 | 1.74 | 6.37 | 0.55 | 25.46 | 3.29 |  | 1 |  | 28.75 | 34.19 | 36.01 | 0
[5 empty] | 2.8327 | 9.69 |  | 0.14 | 6.77 | 0.26 |  |  | 28.75 |  | -0.08 | 5.75 | 34.5
266 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  | М | 20.32 | 86.23 | 66.52 | 140.87 | 12.16 | 679.18 | 72.88 |  | 1 |  | 752.06 | 895.68 | 943.33 | 0
[5 empty] | 53.8221 | 214.35 |  | 5.4 | 149.81 | 5.66 |  |  | 752.06 |  | -1.82 | 150.41 | 902.47
267 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 0.69 | 0.02 | 4.05 | 4.75 | 0.41 | 21.97 | 2.46 |  | 1 |  | 24.43 | 29.09 | 30.64 | 0
[5 empty] | 1.157 | 7.23 |  | 0.33 | 5.05 | 0.19 |  |  | 24.43 |  | -0.06 | 4.89 | 29.32
268 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ СТЕКЛОСЕТКИ |  |  | М2 | 1.88 | 0.03 | 8.91 | 13.03 | 1.12 | 57.86 | 6.74 |  | 1 |  | 64.6 | 76.9 | 80.99 | 0
[5 empty] | 3.0727 | 19.83 |  | 0.73 | 13.86 | 0.52 |  |  | 64.6 |  | -0.17 | 12.92 | 77.52
269 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТА УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.7 АР Л.28) ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М | 1.09 | 0.02 | 1.77 | 7.54 | 0.65 | 29.83 | 3.9 |  | 1 |  | 33.73 | 40.12 | 42.25 | 0
[5 empty] | 3.4252 | 11.48 |  | 0.15 | 8.02 | 0.3 |  |  | 33.73 |  | -0.1 | 6.75 | 40.48
270 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК |  |  | М | 20.68 | 0.32 | 72.24 | 143.4 | 12.38 | 608.82 | 74.19 |  | 1 |  | 683.01 | 812.7 | 855.94 | 0
[5 empty] | 65.0788 | 218.2 |  | 5.88 | 152.5 | 5.76 |  |  | 683.01 |  | -1.86 | 136.6 | 819.61
271 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.8,9,10 АР Л.28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | ШТ. | 3.48 | 1.77 | 4.81 | 20.72 | 1.79 | 83.6 | 10.72 |  | 1 |  | 94.32 | 112.19 | 118.16 | 0
[5 empty] | 37.9398 | 31.53 |  | 0.38 | 22.04 | 0.83 |  |  | 94.32 |  | -0.27 | 18.86 | 113.18
272 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  | ШТ. | 35.7 | 200.41 | 41.19 | 212.83 | 18.37 | 1032.06 | 110.11 |  | 1 |  | 1142.17 | 1360.34 | 1432.71 | 0
[5 empty] | 324.8202 | 323.85 |  | 3.28 | 226.34 | 8.55 |  |  | 1142.17 |  | -2.76 | 228.43 | 1370.6
273 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | ШТ. | 0.91 | 0.37 | 141.37 | 5.4 | 0.47 | 172.87 | 2.79 |  | 1 |  | 175.66 | 210.53 | 221.73 | 0
[5 empty] | 15.06 | 8.21 |  | 11.16 | 5.74 | 0.22 |  |  | 175.66 |  | -0.07 | 35.13 | 210.79
274 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ (УЗЛЫ АР Л.27) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 4.77 | 0.05 | 0.8 | 33.09 | 2.86 | 123.3 | 17.12 |  | 1 |  | 140.42 | 166.91 | 175.79 | 0
[5 empty] | 6.896 | 50.35 |  | 0.06 | 35.19 | 1.33 |  |  | 140.42 |  | -0.43 | 28.08 | 168.5
275 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 49.74 | 121.89 | 71.33 | 344.9 | 29.77 | 1474.51 | 178.43 |  | 1 |  | 1652.94 | 1966.91 | 2071.55 | 0
[5 empty] | 61.3738 | 524.8 |  | 5.66 | 366.78 | 13.85 |  |  | 1652.94 |  | -4.47 | 330.59 | 1983.53
276 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОННЫМ БЛОКАМ (ПОЗ.1 АР Л.65) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 216 | 76.2 |  | 1390.99 | 120.07 | 5189.57 | 719.62 |  | 1 |  | 5909.19 | 7024 | 7397.68 | 0
[5 empty] | 219.9848 | 2085.21 | 31.33 |  | 1479.25 | 55.86 |  |  | 5909.19 |  | -18.01 | 1181.84 | 7091.03
277 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 63.19 | 7.37 | 997.9 | 407.4 | 35.17 | 2591.14 | 210.77 |  | 1 |  | 2801.91 | 3342.66 | 3520.49 | 0
[5 empty] | 60.7928 | 619.9 |  | 79.07 | 433.25 | 16.36 |  |  | 2801.91 |  | -5.28 | 560.38 | 3362.29
278 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) УЧАСТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ПОЗ.1 АР Л.65) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 104.72 | 13.7 |  | 725.17 | 62.6 | 2687.57 | 375.16 |  | 1 |  | 3062.73 | 3640.33 | 3834 | 0
[5 empty] | 226.8558 | 1095.19 | 8.23 |  | 771.18 | 29.12 |  |  | 3062.73 |  | -9.39 | 612.55 | 3675.28
279 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 65.56 | 0.37 | 4823.27 | 454.56 | 39.24 | 6887.79 | 235.16 |  | 1 |  | 7122.95 | 8525.63 | 8979.19 | 0
[5 empty] | 122.1531 | 691.66 |  | 382.92 | 483.4 | 18.26 |  |  | 7122.95 |  | -5.89 | 1424.59 | 8547.54
280 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  | М2 | 9.04 |  | 7930.11 | 57.41 | 4.96 | 8771.56 | 29.7 |  | 1 |  | 8801.26 | 10558.74 | 11120.46 | 0
[5 empty] | 349.0089 | 87.36 |  | 629.09 | 61.06 | 2.31 |  |  | 8801.26 |  | -0.74 | 1760.25 | 10561.51
281 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮЛЕК |  |  | МАШ/Ч |  | 327.94 |  |  |  | 327.94 |  |  | 1 |  | 327.94 | 393.53 | 414.47 | 0
[5 empty] | 64.175172 | [7 empty] | 327.94 |  |  | 65.59 | 393.53
282 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 33.41 | 6.17 |  | 221.63 | 19.13 | 822 | 114.66 |  | 1 |  | 936.66 | 1113.31 | 1172.54 | 0
[5 empty] | 226.8558 | 333.34 | 3.9 |  | 235.7 | 8.9 |  |  | 936.66 |  | -2.87 | 187.33 | 1123.99
283 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 27.02 | 68.78 | 2250.58 | 179.24 | 15.47 | 3158.45 | 92.73 |  | 1 |  | 3251.18 | 3892.78 | 4099.88 | 0
[5 empty] | 122.1531 | 269.85 | 2.88 | 179.04 | 190.61 | 7.2 |  |  | 3251.18 |  | -2.32 | 650.24 | 3901.42
смета 1.116. |  | 16.23-01 АС-С29 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА) |  |  |  | 6.27 | 65.69 | 5829.64 | 39.53 | 3.8 | 6380.01 | 22.84 | 0 |  | 0 | 6402.85 | 7681.3 | 8089.94 | 0
[6 empty] | 57.37 | 9.78 | 337.17 | 45.6 | 1.77 |  | 0 | 6402.85 | 0 | -0.56 | 1280.57 | 7683.42 | 2.23 | 0
284 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ ПО-1 МОНТАЖ ПОРУЧНЯ ПО-1 |  |  | Т | 1.31 | 17.46 | 1723.5 | 8.2 | 0.81 | 1870.3 | 4.88 |  | 1 |  | 1875.18 | 2249.76 | 2369.45 | 0
[5 empty] | 0.03339 | 11.75 | 2.6 | 98.65 | 9.67 | 0.38 |  |  | 1875.18 |  | -0.12 | 375.04 | 2250.22
285 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) ОТБОЙНАЯ ТРУБА ОТ-1 МОНТАЖ ОТБОЙНОЙ ТРУБЫ ОТ-1 |  |  | Т | 0.88 | 11.78 | 1392.82 | 5.54 | 0.55 | 1505.05 | 3.29 |  | 1 |  | 1508.34 | 1809.7 | 1905.98 | 0
[5 empty] | 0.02253 | 7.93 | 1.76 | 79.72 | 6.53 | 0.26 |  |  | 1508.34 |  | -0.08 | 301.67 | 1810.01
286 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) РУЧКА ДВЕРНАЯ РД-1 МОНТАЖ РУЧКИ ДВЕРНОЙ РД-1 |  |  | Т | 0.48 | 6.43 | 760.69 | 3.02 | 0.3 | 821.96 | 1.8 |  | 1 |  | 823.76 | 988.34 | 1040.92 | 0
[5 empty] | 0.0123 | 4.33 | 0.96 | 43.53 | 3.57 | 0.14 |  |  | 823.76 |  | -0.05 | 164.75 | 988.51
287 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) ПОДВЕС ПВ-1 МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСА |  |  | М3 | 0.13 | 0.17 | 2.52 | 0.79 | 0.07 | 5.77 | 0.41 |  | 1 |  | 6.18 | 7.38 | 7.77 | 0
[5 empty] | 0.005325 | 1.16 | 0.04 | 0.2 | 0.84 | 0.03 |  |  | 6.18 |  | -0.01 | 1.24 | 7.42
288 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСА (ПРИМ.П.11 АР Л.56) |  |  | Т | 1.66 | 22.13 | 535.88 | 10.4 | 1.03 | 629.68 | 6.19 |  | 1 |  | 635.87 | 762.47 | 803.03 | 0
[5 empty] | 0.04233 | 14.9 | 3.3 | 32.74 | 12.27 | 0.48 |  |  | 635.87 |  | -0.15 | 127.17 | 763.04
289 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) НАЩЕЛЬНИК ПОРУЧНЯ НП-1 МОНТАЖ НАЩЕЛЬНИКА ПОРУЧНЯ НП-1 |  |  | Т | 0.56 | 7.51 | 288.14 | 3.53 | 0.35 | 326.76 | 2.1 |  | 1 |  | 328.86 | 394.44 | 415.42 | 0
[5 empty] | 0.014355 | 5.05 | 1.12 | 17.91 | 4.16 | 0.16 |  |  | 328.86 |  | -0.05 | 65.77 | 394.63
290 | Ж2-90-90 | ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА (АР Л.56,57) РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНАЯ С 2-Х СТОРОН (АР Л.56 ПРИМ.П.13) |  |  | М2 | 1.25 | 0.21 | 1126.09 | 8.05 | 0.69 | 1220.49 | 4.17 |  | 1 |  | 1224.66 | 1469.21 | 1547.37 | 0
[5 empty] | 1.68 | 12.25 |  | 64.42 | 8.56 | 0.32 |  |  | 1224.66 |  | -0.1 | 244.93 | 1469.59
смета 1.120. |  | 16.23-01 АС-С33 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРЫЛЬЦА,ПРИЯМКИ) ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 33.07 | 293.45 | 2010.49 | 216.12 | 18.65 | 3186.01 | 111.82 | 0 |  | 0 | 3297.83 | 3947 | 4156.97 | 0
[6 empty] | 260.58 | 68.26 | 151.04 | 229.82 | 8.65 |  | 0 | 3297.83 | 0 | -2.79 | 659.58 | 3957.41 | 10.98 | 0
291 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) КРЫЛЬЦО КР-5 (КР3 Л.21) БУРЕНИЕ ЯМ Ф300 ММ ПОД СБ1 |  |  | ЯМ | 2.38 | 48.54 |  | 16.23 | 1.4 | 94.19 | 8.39 |  | 1 |  | 102.58 | 122.32 | 128.83 | 0
[5 empty] | 5 | 10.32 | 14.37 |  | 17.26 | 0.65 |  |  | 102.58 |  | -0.21 | 20.52 | 123.1
292 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ |  |  | М3 | 0.01 | 0.49 |  | 0.1 | 0.01 | 0.73 | 0.05 |  | 1 |  | 0.78 | 0.94 | 0.99 | 0
[5 empty] | 0.355 | 0.03 | 0.12 |  | 0.1 |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.16 | 0.94
293 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 13 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 2.64 |  |  | 1 |  | 2.64 | 3.17 | 3.34 | 0
[5 empty] | 0.5325 |  |  | 2.64 |  |  |  |  | 2.64 |  |  | 0.53 | 3.17
294 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО СБ1 СВАЙ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 F00 |  |  | М3 | 2.17 | 2.92 | 59.69 | 14.04 | 1.21 | 118.66 | 7.27 |  | 1 |  | 125.93 | 150.44 | 158.44 | 0
[5 empty] | 0.355 | 20.84 | 0.53 | 4.64 | 14.94 | 0.56 |  |  | 125.93 |  | -0.18 | 25.19 | 151.12
295 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 1.8 | 5.51 | 118.87 | 11.01 | 0.95 | 173.36 | 5.7 |  | 1 |  | 179.06 | 214.34 | 225.74 | 0
[5 empty] | 0.95 | 15.77 | 0.99 | 9.24 | 11.71 | 0.44 |  |  | 179.06 |  | -0.14 | 35.81 | 214.87
296 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  | М3 | 3.1 | 27.61 | 400.59 | 20.33 | 1.75 | 526.69 | 10.52 |  | 1 |  | 537.21 | 643.67 | 677.91 | 0
[5 empty] | 1.25 | 27.06 | 3.87 | 27.17 | 21.62 | 0.82 |  |  | 537.21 |  | -0.26 | 107.44 | 644.65
297 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УКЛАДКА ТРУБ БНТ 100 |  |  | КМ | 0.14 | 0.1 | 4.19 | 1 | 0.09 | 8.17 | 0.52 |  | 1 |  | 8.69 | 10.38 | 10.93 | 0
[5 empty] | 0.0004 | 1.5 | 0.02 | 0.2 | 1.06 | 0.04 |  |  | 8.69 |  | -0.01 | 1.74 | 10.43
298 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.18 | -0.02 | -0.69 | -0.1 |  | 1 |  | -0.79 | -0.94 | -0.99 | 0
[5 empty] | -0.4 | -0.28 |  |  | -0.2 | -0.01 |  |  | -0.79 |  |  | -0.16 | -0.95
299 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) КРЫЛЬЦО КР-6 (КР3 Л.22) БУРЕНИЕ ЯМ Ф300 ММ ПОД СБ1 |  |  | ЯМ | 5.7 | 116.5 |  | 38.94 | 3.36 | 226.03 | 20.15 |  | 1 |  | 246.18 | 293.54 | 309.16 | 0
[5 empty] | 12 | 24.76 | 34.49 |  | 41.41 | 1.56 |  |  | 246.18 |  | -0.5 | 49.24 | 295.42
300 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ |  |  | М3 | 0.03 | 1.17 |  | 0.24 | 0.02 | 1.76 | 0.12 |  | 1 |  | 1.88 | 2.24 | 2.36 | 0
[5 empty] | 0.85 | 0.07 | 0.29 |  | 0.25 | 0.01 |  |  | 1.88 |  |  | 0.38 | 2.26
301 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 13 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 6.32 |  |  | 1 |  | 6.32 | 7.58 | 7.98 | 0
[5 empty] | 1.275 |  |  | 6.32 |  |  |  |  | 6.32 |  |  | 1.26 | 7.58
302 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО СБ1 СВАЙ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 F00 |  |  | М3 | 5.2 | 7 | 142.92 | 33.63 | 2.9 | 284.14 | 17.4 |  | 1 |  | 301.54 | 360.23 | 379.39 | 0
[5 empty] | 0.85 | 49.89 | 1.28 | 11.13 | 35.76 | 1.35 |  |  | 301.54 |  | -0.44 | 60.31 | 361.85
303 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 4.16 | 12.76 | 275.29 | 25.49 | 2.2 | 401.45 | 13.19 |  | 1 |  | 414.64 | 496.34 | 522.75 | 0
[5 empty] | 2.2 | 36.51 | 2.28 | 21.4 | 27.11 | 1.02 |  |  | 414.64 |  | -0.33 | 82.93 | 497.57
304 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  | М3 | 7.69 | 68.47 | 965.16 | 50.41 | 4.35 | 1276.26 | 26.08 |  | 1 |  | 1302.34 | 1560.38 | 1643.39 | 0
[5 empty] | 3.1 | 67.11 | 9.59 | 65.78 | 53.61 | 2.02 |  |  | 1302.34 |  | -0.65 | 260.47 | 1562.81
305 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УКЛАДКА ТРУБ БНТ 100 |  |  | КМ | 0.28 | 0.2 | 8.39 | 1.99 | 0.17 | 16.31 | 1.03 |  | 1 |  | 17.34 | 20.71 | 21.81 | 0
[5 empty] | 0.0008 | 2.99 | 0.04 | 0.4 | 2.12 | 0.08 |  |  | 17.34 |  | -0.03 | 3.47 | 20.81
306 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  | М | -0.05 |  |  | -0.37 | -0.03 | -1.39 | -0.19 |  | 1 |  | -1.58 | -1.87 | -1.97 | 0
[5 empty] | -0.8 | -0.57 |  |  | -0.4 | -0.02 |  |  | -1.58 |  |  | -0.32 | -1.9
307 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ПРИЯМОК ПП-1, ПП-2 (КР3 Л.28) УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  | М3 | 0.12 | 0.7 | 4.1 | 0.76 | 0.07 | 7.82 | 0.39 |  | 1 |  | 8.21 | 9.82 | 10.34 | 0
[5 empty] | 0.024 | 1.04 | 0.12 | 0.32 | 0.81 | 0.03 |  |  | 8.21 |  | -0.01 | 1.64 | 9.85
308 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ П-110 И П-160 |  |  | Т | 0.36 | 1.48 | 31.29 | 2.5 | 0.22 | 43.56 | 1.3 |  | 1 |  | 44.86 | 53.71 | 56.57 | 0
[5 empty] | 0.007185 | 3.54 | 0.27 | 1.8 | 2.66 | 0.1 |  |  | 44.86 |  | -0.03 | 8.97 | 53.83
309 | Ж2-90-20-10 | КРЫЛЬЦА (КР3 Л.16-22,28) ОБМАЗКА МАСТИКОЙ ПАТРУБКА (РАЗРЕЗ А-А КР3 Л.28) |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.0038
смета 1.121. |  | 16.23-01 АС-С34 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМ (МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ,АММОРТИЗАЦИЯ ОПАЛУБКИ) |  |  |  | 1195.74 | 3410.57 | 56562.83 | 7502.34 | 647.63 | 90593.23 | 3881.27 | 0 |  | 0 | 94474.5 | 113007.88 | 119019.89 | 0
[6 empty] | 10854.76 | 560.85 | 3432.61 | 7978.37 | 301.29 |  | 0 | 94474.5 | 0 | -97.17 | 18894.88 | 113369.38 | 380.67 | 0
310 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ БАЛКИ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ БАЛКИ 6,743М2) |  |  | М2 |  |  | 297.24 |  |  | 297.24 |  |  | 1 |  | 297.24 | 356.69 | 375.67 | 0
[5 empty] | 17.82 | [7 empty] | 297.24 |  |  | 59.45 | 356.69
311 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) |  |  | М2 | 16.24 | 8.99 | 2.91 | 101.78 | 8.79 | 387.13 | 52.66 |  | 1 |  | 439.79 | 522.84 | 550.66 | 0
[5 empty] | 13.254 | 153.42 | 1.45 | 0.23 | 108.24 | 4.09 |  |  | 439.79 |  | -1.32 | 87.96 | 527.75
312 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 9.53 | 4.47 |  | 59.69 | 5.15 | 224.51 | 30.88 |  | 1 |  | 255.39 | 303.59 | 319.74 | 0
[5 empty] | 13.254 | 90.09 | 0.74 |  | 63.48 | 2.4 |  |  | 255.39 |  | -0.77 | 51.08 | 306.47
313 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  | М3 | 3.53 | 77.83 | 490.52 | 23.57 | 2.03 | 681.07 | 12.19 |  | 1 |  | 693.26 | 830.77 | 874.97 | 0
[5 empty] | 2.688 | 23.24 | 12.62 | 38.17 | 25.06 | 0.95 |  |  | 693.26 |  | -0.3 | 138.65 | 831.91
314 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | Т | 4.02 | 2.93 | 681.52 | 24.04 | 2.08 | 811.88 | 12.44 |  | 1 |  | 824.32 | 988.02 | 1040.58 | 0
[5 empty] | 0.22241 | 36.08 | 0.5 | 39 | 25.57 | 0.97 |  |  | 824.32 |  | -0.31 | 164.86 | 989.18
315 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.09 | 0.28 | 8.86 | 0.56 | 0.05 | 11.84 | 0.29 |  | 1 |  | 12.13 | 14.53 | 15.3 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.8 | 0.05 | 0.69 | 0.59 | 0.02 |  |  | 12.13 |  | -0.01 | 2.43 | 14.56
316 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 0.06 | 0.05 | 1.38 | 0.43 | 0.04 | 3.09 | 0.22 |  | 1 |  | 3.31 | 3.95 | 4.16 | 0
[5 empty] | 0.00504 | 0.62 | 0.03 | 0.11 | 0.45 | 0.02 |  |  | 3.31 |  | -0.01 | 0.66 | 3.97
317 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +6,600 (КР2 Л.58,74-77,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 18.71 | 10.36 | 3.34 | 117.24 | 10.12 | 445.91 | 60.65 |  | 1 |  | 506.56 | 602.22 | 634.26 | 0
[5 empty] | 15.2676 | 176.72 | 1.67 | 0.26 | 124.68 | 4.71 |  |  | 506.56 |  | -1.52 | 101.31 | 607.87
318 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 10.98 | 5.15 |  | 68.76 | 5.94 | 258.63 | 35.57 |  | 1 |  | 294.2 | 349.73 | 368.34 | 0
[5 empty] | 15.2676 | 103.78 | 0.85 |  | 73.13 | 2.76 |  |  | 294.2 |  | -0.89 | 58.84 | 353.04
319 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  | М3 | 3.81 | 84.08 | 529.93 | 25.47 | 2.2 | 735.79 | 13.18 |  | 1 |  | 748.97 | 897.54 | 945.29 | 0
[5 empty] | 2.904 | 25.11 | 13.64 | 41.23 | 27.08 | 1.02 |  |  | 748.97 |  | -0.33 | 149.79 | 898.76
320 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | Т | 5.27 | 3.84 | 883.27 | 31.52 | 2.72 | 1053.56 | 16.31 |  | 1 |  | 1069.87 | 1282.32 | 1350.54 | 0
[5 empty] | 0.291578 | 47.3 | 0.66 | 50.53 | 33.52 | 1.27 |  |  | 1069.87 |  | -0.41 | 213.97 | 1283.84
321 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.09 | 0.28 | 8.86 | 0.56 | 0.05 | 11.84 | 0.29 |  | 1 |  | 12.13 | 14.53 | 15.3 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.8 | 0.05 | 0.69 | 0.59 | 0.02 |  |  | 12.13 |  | -0.01 | 2.43 | 14.56
322 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 0.34 | 0.27 | 7.77 | 2.41 | 0.21 | 17.4 | 1.24 |  | 1 |  | 18.64 | 22.25 | 23.43 | 0
[5 empty] | 0.02844 | 3.49 | 0.17 | 0.62 | 2.56 | 0.1 |  |  | 18.64 |  | -0.03 | 3.73 | 22.37
323 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +9,600 ,+12,600,+15,600 (3 ЭТАЖА) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) |  |  | М2 | 56.1 | 31.04 | 10.01 | 351.39 | 30.33 | 1336.47 | 181.79 |  | 1 |  | 1518.26 | 1804.98 | 1901 | 0
[5 empty] | 45.7596 | 529.67 | 5 | 0.79 | 373.68 | 14.11 |  |  | 1518.26 |  | -4.55 | 303.65 | 1821.91
324 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 32.91 | 15.45 |  | 206.1 | 17.79 | 775.18 | 106.62 |  | 1 |  | 881.8 | 1048.22 | 1103.99 | 0
[5 empty] | 45.7596 | 311.05 | 2.55 |  | 219.18 | 8.28 |  |  | 881.8 |  | -2.67 | 176.36 | 1058.16
325 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  | М3 | 11.25 | 248.08 | 1563.53 | 75.13 | 6.49 | 2170.91 | 38.87 |  | 1 |  | 2209.78 | 2648.11 | 2788.99 | 0
[5 empty] | 8.568 | 74.08 | 40.24 | 121.65 | 79.9 | 3.02 |  |  | 2209.78 |  | -0.97 | 441.96 | 2651.74
326 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | Т | 17.53 | 12.77 | 2907.79 | 104.84 | 9.05 | 3472.49 | 54.24 |  | 1 |  | 3526.73 | 4227.02 | 4451.9 | 0
[5 empty] | 0.969934 | 157.33 | 2.2 | 166.36 | 111.5 | 4.21 |  |  | 3526.73 |  | -1.36 | 705.35 | 4232.08
327 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.27 | 0.84 | 26.58 | 1.67 | 0.14 | 35.52 | 0.86 |  | 1 |  | 36.38 | 43.57 | 45.89 | 0
[5 empty] | 0.144 | 2.39 | 0.15 | 2.07 | 1.78 | 0.07 |  |  | 36.38 |  | -0.02 | 7.28 | 43.66
328 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 1.26 | 1 | 28.54 | 8.83 | 0.76 | 63.84 | 4.57 |  | 1 |  | 68.41 | 81.67 | 86.01 | 0
[5 empty] | 0.1044 | 12.81 | 0.63 | 2.27 | 9.39 | 0.35 |  |  | 68.41 |  | -0.11 | 13.68 | 82.09
329 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +9,600 ,+12,600,+15,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК |  |  | М2 | 4.27 | 57.19 | 2.19 | 27.87 | 2.41 | 153.14 | 14.42 |  | 1 |  | 167.56 | 199.73 | 210.36 | 0
[5 empty] | 2.43 | 32.95 | 9.45 | 0.14 | 29.63 | 1.12 |  |  | 167.56 |  | -0.36 | 33.51 | 201.07
330 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 2.51 | 43.07 | 0.07 | 15.98 | 1.38 | 95.14 | 8.27 |  | 1 |  | 103.41 | 123.32 | 129.88 | 0
[5 empty] | 2.43 | 17.2 | 7.12 | 0.01 | 17 | 0.64 |  |  | 103.41 |  | -0.21 | 20.68 | 124.09
331 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  | М3 | 0.27 | 4.72 | 34.04 | 1.82 | 0.16 | 47.38 | 0.94 |  | 1 |  | 48.32 | 57.9 | 60.98 | 0
[5 empty] | 0.1872 | 2 | 0.77 | 2.65 | 1.94 | 0.07 |  |  | 48.32 |  | -0.02 | 9.66 | 57.98
332 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК |  |  | Т | 0.49 | 2.58 | 119.14 | 3.25 | 0.28 | 140.31 | 1.68 |  | 1 |  | 141.99 | 170.23 | 179.29 | 0
[5 empty] | 0.038326 | 4.57 | 0.38 | 6.94 | 3.46 | 0.13 |  |  | 141.99 |  | -0.04 | 28.4 | 170.39
333 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИ |  |  | М2 | 136.08 | 72.43 | 23.37 | 852.39 | 73.58 | 3238.63 | 440.98 |  | 1 |  | 3679.61 | 4374.46 | 4607.18 | 0
[5 empty] | 106.7724 | 1285.34 | 11.67 | 1.85 | 906.48 | 34.23 |  |  | 3679.61 |  | -11.04 | 735.92 | 4415.53
334 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 79.84 | 36.05 |  | 499.99 | 43.16 | 1879.36 | 258.67 |  | 1 |  | 2138.03 | 2541.54 | 2676.75 | 0
[5 empty] | 106.7724 | 754.83 | 5.96 |  | 531.72 | 20.08 |  |  | 2138.03 |  | -6.47 | 427.61 | 2565.64
335 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ П |  |  | М3 | 26.96 | 578.86 | 3648.24 | 179.85 | 15.52 | 5082.26 | 93.04 |  | 1 |  | 5175.3 | 6201.7 | 6531.63 | 0
[5 empty] | 19.992 | 179.77 | 93.89 | 283.87 | 191.26 | 7.22 |  |  | 5175.3 |  | -2.33 | 1035.06 | 6210.36
336 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  | Т | 42.53 | 29.8 | 6784.4 | 254.26 | 21.95 | 8137.64 | 131.54 |  | 1 |  | 8269.18 | 9910.76 | 10438.01 | 0
[5 empty] | 2.263024 | 381.75 | 5.14 | 388.16 | 270.4 | 10.21 |  |  | 8269.18 |  | -3.29 | 1653.84 | 9923.02
337 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.63 | 1.95 | 62.03 | 3.9 | 0.34 | 82.87 | 2.02 |  | 1 |  | 84.89 | 101.68 | 107.09 | 0
[5 empty] | 0.336 | 5.58 | 0.35 | 4.82 | 4.14 | 0.16 |  |  | 84.89 |  | -0.05 | 16.98 | 101.87
338 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 2.94 | 2.34 | 66.59 | 20.62 | 1.78 | 148.99 | 10.67 |  | 1 |  | 159.66 | 190.6 | 200.74 | 0
[5 empty] | 0.2436 | 29.89 | 1.48 | 5.29 | 21.92 | 0.83 |  |  | 159.66 |  | -0.27 | 31.93 | 191.59
339 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (7 ЭТАЖЕЙ) (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТ |  |  | М2 | 10.3 | 133.45 | 5.09 | 67.04 | 5.79 | 364.74 | 34.68 |  | 1 |  | 399.42 | 476.08 | 501.41 | 0
[5 empty] | 5.67 | 79.95 | 22.06 | 0.31 | 71.29 | 2.69 |  |  | 399.42 |  | -0.87 | 79.88 | 479.3
340 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 6.03 | 100.5 | 0.16 | 38.36 | 3.31 | 225.92 | 19.85 |  | 1 |  | 245.77 | 293.08 | 308.67 | 0
[5 empty] | 5.67 | 41.75 | 16.62 | 0.01 | 40.79 | 1.54 |  |  | 245.77 |  | -0.5 | 49.15 | 294.92
341 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСО |  |  | М3 | 0.64 | 11.02 | 79.43 | 4.36 | 0.38 | 110.96 | 2.25 |  | 1 |  | 113.21 | 135.65 | 142.87 | 0
[5 empty] | 0.4368 | 4.84 | 1.79 | 6.19 | 4.63 | 0.17 |  |  | 113.21 |  | -0.06 | 22.64 | 135.85
342 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  | Т | 1.19 | 6.01 | 277.99 | 7.87 | 0.68 | 328.43 | 4.07 |  | 1 |  | 332.5 | 398.62 | 419.83 | 0
[5 empty] | 0.089426 | 11.09 | 0.89 | 16.2 | 8.37 | 0.32 |  |  | 332.5 |  | -0.1 | 66.5 | 399
343 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (Н |  |  | М2 | 41.85 | 20.7 | 6.68 | 262.1 | 22.63 | 994.01 | 135.6 |  | 1 |  | 1129.61 | 1342.9 | 1414.34 | 0
[5 empty] | 30.5064 | 395.49 | 3.33 | 0.53 | 278.74 | 10.53 |  |  | 1129.61 |  | -3.39 | 225.92 | 1355.53
344 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 24.56 | 10.3 |  | 153.75 | 13.27 | 577.26 | 79.54 |  | 1 |  | 656.8 | 780.76 | 822.3 | 0
[5 empty] | 30.5064 | 232.25 | 1.7 |  | 163.51 | 6.17 |  |  | 656.8 |  | -1.99 | 131.36 | 788.16
345 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧ |  |  | М3 | 8.12 | 165.39 | 1042.35 | 53.98 | 4.66 | 1461.66 | 27.92 |  | 1 |  | 1489.58 | 1784.89 | 1879.85 | 0
[5 empty] | 5.712 | 55.31 | 26.82 | 81.1 | 57.4 | 2.17 |  |  | 1489.58 |  | -0.7 | 297.92 | 1787.5
346 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 13.98 | 9.1 | 2061.76 | 83.56 | 7.21 | 2496.33 | 43.23 |  | 1 |  | 2539.56 | 3043.44 | 3205.35 | 0
[5 empty] | 0.691243 | 125.58 | 1.57 | 117.97 | 88.87 | 3.36 |  |  | 2539.56 |  | -1.08 | 507.91 | 3047.47
347 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.18 | 0.56 | 17.72 | 1.11 | 0.1 | 23.65 | 0.57 |  | 1 |  | 24.22 | 29.02 | 30.56 | 0
[5 empty] | 0.096 | 1.59 | 0.1 | 1.37 | 1.18 | 0.04 |  |  | 24.22 |  | -0.02 | 4.84 | 29.06
348 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 0.84 | 0.67 | 19.03 | 5.89 | 0.51 | 42.57 | 3.05 |  | 1 |  | 45.62 | 54.46 | 57.36 | 0
[5 empty] | 0.0696 | 8.54 | 0.42 | 1.51 | 6.26 | 0.24 |  |  | 45.62 |  | -0.08 | 9.12 | 54.74
349 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +39,600 И +42,600(4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ |  |  | М2 | 3.13 | 38.13 | 1.46 | 20.31 | 1.75 | 108.5 | 10.51 |  | 1 |  | 119.01 | 141.83 | 149.38 | 0
[5 empty] | 1.62 | 24.6 | 6.3 | 0.09 | 21.6 | 0.82 |  |  | 119.01 |  | -0.26 | 23.8 | 142.81
350 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 1.83 | 28.72 | 0.05 | 11.57 | 1 | 66.8 | 5.98 |  | 1 |  | 72.78 | 86.78 | 91.4 | 0
[5 empty] | 1.62 | 12.85 | 4.75 |  | 12.3 | 0.46 |  |  | 72.78 |  | -0.15 | 14.56 | 87.34
351 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ О |  |  | М3 | 0.19 | 3.15 | 22.69 | 1.31 | 0.11 | 31.94 | 0.68 |  | 1 |  | 32.62 | 39.08 | 41.16 | 0
[5 empty] | 0.1248 | 1.49 | 0.51 | 1.76 | 1.4 | 0.05 |  |  | 32.62 |  | -0.02 | 6.52 | 39.14
352 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 0.36 | 1.72 | 79.42 | 2.41 | 0.21 | 94.42 | 1.25 |  | 1 |  | 95.67 | 114.68 | 120.78 | 0
[5 empty] | 0.02555 | 3.41 | 0.26 | 4.62 | 2.56 | 0.1 |  |  | 95.67 |  | -0.03 | 19.13 | 114.8
353 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | М2 | 83.69 | 41.38 | 13.35 | 524.13 | 45.24 | 1987.66 | 271.16 |  | 1 |  | 2258.82 | 2685.32 | 2828.18 | 0
[5 empty] | 61.0032 | 790.85 | 6.67 | 1.06 | 557.39 | 21.05 |  |  | 2258.82 |  | -6.79 | 451.76 | 2710.58
354 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 49.1 | 20.59 |  | 307.46 | 26.54 | 1154.37 | 159.07 |  | 1 |  | 1313.44 | 1561.31 | 1644.37 | 0
[5 empty] | 61.0032 | 464.44 | 3.4 |  | 326.97 | 12.35 |  |  | 1313.44 |  | -3.98 | 262.69 | 1576.13
355 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 16.24 | 330.78 | 2084.71 | 107.96 | 9.32 | 2923.37 | 55.86 |  | 1 |  | 2979.23 | 3569.87 | 3759.79 | 0
[5 empty] | 11.424 | 110.63 | 53.65 | 162.21 | 114.82 | 4.34 |  |  | 2979.23 |  | -1.4 | 595.85 | 3575.08
356 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 29.45 | 19.18 | 4333.41 | 176.04 | 15.2 | 5248.31 | 91.07 |  | 1 |  | 5339.38 | 6398.77 | 6739.18 | 0
[5 empty] | 1.456222 | 264.55 | 3.31 | 247.93 | 187.21 | 7.07 |  |  | 5339.38 |  | -2.28 | 1067.88 | 6407.26
357 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.37 | 1.11 | 35.45 | 2.23 | 0.19 | 47.36 | 1.15 |  | 1 |  | 48.51 | 58.1 | 61.19 | 0
[5 empty] | 0.192 | 3.19 | 0.2 | 2.76 | 2.37 | 0.09 |  |  | 48.51 |  | -0.03 | 9.7 | 58.21
358 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 1.68 | 1.34 | 38.05 | 11.78 | 1.02 | 85.14 | 6.1 |  | 1 |  | 91.24 | 108.92 | 114.71 | 0
[5 empty] | 0.1392 | 17.08 | 0.85 | 3.02 | 12.53 | 0.47 |  |  | 91.24 |  | -0.15 | 18.25 | 109.49
359 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +45,600....+54,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИ |  |  | М2 | 6.25 | 76.26 | 2.91 | 40.61 | 3.51 | 216.96 | 21.01 |  | 1 |  | 237.97 | 283.61 | 298.7 | 0
[5 empty] | 3.24 | 49.2 | 12.6 | 0.18 | 43.19 | 1.63 |  |  | 237.97 |  | -0.53 | 47.59 | 285.56
360 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 3.65 | 57.43 | 0.09 | 23.13 | 2 | 133.57 | 11.96 |  | 1 |  | 145.53 | 173.52 | 182.75 | 0
[5 empty] | 3.24 | 25.69 | 9.5 | 0.01 | 24.59 | 0.93 |  |  | 145.53 |  | -0.3 | 29.11 | 174.64
361 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  | М3 | 0.39 | 6.3 | 45.39 | 2.63 | 0.23 | 63.94 | 1.36 |  | 1 |  | 65.3 | 78.23 | 82.39 | 0
[5 empty] | 0.2496 | 2.98 | 1.02 | 3.53 | 2.8 | 0.11 |  |  | 65.3 |  | -0.03 | 13.06 | 78.36
362 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 0.73 | 3.44 | 158.86 | 4.82 | 0.42 | 188.86 | 2.49 |  | 1 |  | 191.35 | 229.39 | 241.59 | 0
[5 empty] | 0.051101 | 6.82 | 0.51 | 9.25 | 5.12 | 0.19 |  |  | 191.35 |  | -0.06 | 38.27 | 229.62
363 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (5 ЭТАЖЕЙ) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МО |  |  | М2 | 112.04 | 51.73 | 16.69 | 701.57 | 60.56 | 2656.24 | 362.95 |  | 1 |  | 3019.19 | 3589.21 | 3780.16 | 0
[5 empty] | 76.254 | 1059.18 | 8.33 | 1.33 | 746.08 | 28.18 |  |  | 3019.19 |  | -9.08 | 603.84 | 3623.03
364 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 65.74 | 25.74 |  | 411.58 | 35.53 | 1543.75 | 212.93 |  | 1 |  | 1756.68 | 2088.18 | 2199.27 | 0
[5 empty] | 76.254 | 622.01 | 4.25 |  | 437.69 | 16.53 |  |  | 1756.68 |  | -5.33 | 351.34 | 2108.02
365 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 21.34 | 413.47 | 2605.88 | 141.44 | 12.21 | 3678.19 | 73.17 |  | 1 |  | 3751.36 | 4494.82 | 4733.94 | 0
[5 empty] | 14.28 | 148.16 | 67.06 | 202.76 | 150.42 | 5.68 |  |  | 3751.36 |  | -1.83 | 750.27 | 4501.63
366 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 39.42 | 23.97 | 5451.98 | 235.57 | 20.33 | 6655.03 | 121.87 |  | 1 |  | 6776.9 | 8120.93 | 8552.96 | 0
[5 empty] | 1.820278 | 354.32 | 4.13 | 311.93 | 250.52 | 9.46 |  |  | 6776.9 |  | -3.05 | 1355.38 | 8132.28
367 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.45 | 1.39 | 44.31 | 2.78 | 0.24 | 59.18 | 1.44 |  | 1 |  | 60.62 | 72.61 | 76.47 | 0
[5 empty] | 0.24 | 3.98 | 0.25 | 3.45 | 2.96 | 0.11 |  |  | 60.62 |  | -0.04 | 12.12 | 72.74
368 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 2.1 | 1.67 | 47.56 | 14.73 | 1.27 | 106.42 | 7.62 |  | 1 |  | 114.04 | 136.14 | 143.38 | 0
[5 empty] | 0.174 | 21.35 | 1.06 | 3.78 | 15.66 | 0.59 |  |  | 114.04 |  | -0.19 | 22.81 | 136.85
369 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +57,600....+69,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИ |  |  | М2 | 7.81 | 95.32 | 3.64 | 50.78 | 4.38 | 271.22 | 26.27 |  | 1 |  | 297.49 | 354.54 | 373.4 | 0
[5 empty] | 4.05 | 61.5 | 15.76 | 0.22 | 54 | 2.04 |  |  | 297.49 |  | -0.66 | 59.5 | 356.99
370 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 4.56 | 71.79 | 0.11 | 28.9 | 2.49 | 166.94 | 14.95 |  | 1 |  | 181.89 | 216.88 | 228.42 | 0
[5 empty] | 4.05 | 32.11 | 11.87 | 0.01 | 30.74 | 1.16 |  |  | 181.89 |  | -0.37 | 36.38 | 218.27
371 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  | М3 | 0.49 | 7.87 | 56.74 | 3.29 | 0.28 | 79.91 | 1.7 |  | 1 |  | 81.61 | 97.78 | 102.98 | 0
[5 empty] | 0.312 | 3.73 | 1.28 | 4.41 | 3.5 | 0.13 |  |  | 81.61 |  | -0.04 | 16.32 | 97.93
372 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 0.91 | 4.29 | 198.55 | 6.03 | 0.52 | 236.06 | 3.12 |  | 1 |  | 239.18 | 286.73 | 301.98 | 0
[5 empty] | 0.063876 | 8.53 | 0.64 | 11.57 | 6.41 | 0.24 |  |  | 239.18 |  | -0.08 | 47.84 | 287.02
373 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +72,600,+75,010 (НА ВЫСОТЕ ОТ 72М ДО 75М) (КР Л.61,62,90-97,100,102) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА |  |  | М2 | 22.38 | 10.33 | 3.34 | 140.13 | 12.1 | 530.57 | 72.5 |  | 1 |  | 603.07 | 716.93 | 755.07 | 0
[5 empty] | 15.2316 | 211.57 | 1.66 | 0.26 | 149.03 | 5.63 |  |  | 603.07 |  | -1.82 | 120.61 | 723.68
374 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 13.13 | 5.14 |  | 82.22 | 7.1 | 308.37 | 42.53 |  | 1 |  | 350.9 | 417.12 | 439.31 | 0
[5 empty] | 15.2316 | 124.25 | 0.85 |  | 87.43 | 3.3 |  |  | 350.9 |  | -1.07 | 70.18 | 421.08
375 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 8.68 | 168.17 | 1059.88 | 57.53 | 4.97 | 1496.02 | 29.76 |  | 1 |  | 1525.78 | 1828.16 | 1925.42 | 0
[5 empty] | 5.808 | 60.26 | 27.28 | 82.47 | 61.18 | 2.31 |  |  | 1525.78 |  | -0.75 | 305.16 | 1830.94
376 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | Т | 75.38 | 45.84 | 16645.62 | 450.45 | 38.88 | 19301.88 | 233.04 |  | 1 |  | 19534.92 | 23420.2 | 24666.15 | 0
[5 empty] | 3.48068 | 677.51 | 7.9 | 952.29 | 479.03 | 18.09 |  |  | 19534.92 |  | -5.83 | 3906.98 | 23441.9
377 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.18 | 0.56 | 17.72 | 1.11 | 0.1 | 23.65 | 0.57 |  | 1 |  | 24.22 | 29.02 | 30.56 | 0
[5 empty] | 0.096 | 1.59 | 0.1 | 1.37 | 1.18 | 0.04 |  |  | 24.22 |  | -0.02 | 4.84 | 29.06
378 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 0.42 | 0.33 | 9.42 | 2.94 | 0.25 | 21.17 | 1.52 |  | 1 |  | 22.69 | 27.08 | 28.52 | 0
[5 empty] | 0.0348 | 4.27 | 0.21 | 0.75 | 3.13 | 0.12 |  |  | 22.69 |  | -0.04 | 4.54 | 27.23
379 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +72.600 (4 ШТ ) (КР Л.59,99) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК |  |  | М2 | 1.66 | 19.06 | 0.73 | 10.73 | 0.93 | 56.37 | 5.55 |  | 1 |  | 61.92 | 73.79 | 77.72 | 0
[5 empty] | 0.81 | 13.18 | 3.15 | 0.04 | 11.41 | 0.43 |  |  | 61.92 |  | -0.14 | 12.38 | 74.3
380 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 0.96 | 14.36 | 0.02 | 6.08 | 0.52 | 34.48 | 3.15 |  | 1 |  | 37.63 | 44.87 | 47.26 | 0
[5 empty] | 0.81 | 6.88 | 2.37 |  | 6.46 | 0.24 |  |  | 37.63 |  | -0.08 | 7.53 | 45.16
381 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  | М3 | 0.1 | 1.57 | 11.35 | 0.7 | 0.06 | 16.12 | 0.36 |  | 1 |  | 16.48 | 19.74 | 20.79 | 0
[5 empty] | 0.0624 | 0.8 | 0.26 | 0.88 | 0.74 | 0.03 |  |  | 16.48 |  | -0.01 | 3.3 | 19.78
382 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК |  |  | Т | 0.19 | 0.86 | 39.72 | 1.29 | 0.11 | 47.52 | 0.67 |  | 1 |  | 48.19 | 57.77 | 60.84 | 0
[5 empty] | 0.012775 | 1.83 | 0.13 | 2.31 | 1.37 | 0.05 |  |  | 48.19 |  | -0.02 | 9.64 | 57.83
383 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) УСТАНОВКА ПТ-1(СЕЧ.7-7 КР2 Л.62) |  |  | Т | 0.08 | 0.04 | 7.93 | 0.49 | 0.04 | 10.21 | 0.25 |  | 1 |  | 10.46 | 12.53 | 13.2 | 0
[5 empty] | 0.000891 | 0.73 | 0.01 | 0.45 | 0.52 | 0.02 |  |  | 10.46 |  | -0.01 | 2.09 | 12.55
384 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +77.670 (КР Л.62,98) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТО |  |  | М2 | 0.79 | 0.34 | 0.11 | 5 | 0.43 | 18.91 | 2.59 |  | 1 |  | 21.5 | 25.56 | 26.92 | 0
[5 empty] | 0.5027 | 7.56 | 0.05 | 0.01 | 5.32 | 0.2 |  |  | 21.5 |  | -0.06 | 4.3 | 25.8
385 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 0.47 | 0.17 |  | 2.94 | 0.25 | 11 | 1.52 |  | 1 |  | 12.52 | 14.88 | 15.67 | 0
[5 empty] | 0.5027 | 4.44 | 0.03 |  | 3.12 | 0.12 |  |  | 12.52 |  | -0.04 | 2.5 | 15.02
386 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 0.15 | 2.71 | 17.08 | 0.98 | 0.08 | 24.3 | 0.51 |  | 1 |  | 24.81 | 29.72 | 31.3 | 0
[5 empty] | 0.0936 | 1.05 | 0.44 | 1.33 | 1.04 | 0.04 |  |  | 24.81 |  | -0.01 | 4.96 | 29.77
387 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | Т | 0.17 | 0.1 | 22.34 | 1.03 | 0.09 | 27.52 | 0.53 |  | 1 |  | 28.05 | 33.61 | 35.4 | 0
[5 empty] | 0.007328 | 1.55 | 0.02 | 1.28 | 1.1 | 0.04 |  |  | 28.05 |  | -0.01 | 5.61 | 33.66
388 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ НА ЭТАЖАХ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф100ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ В ПЕРЕКРЫТИИ (КР2 Л.57 ПРИМ.3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.08 | 0.15 | 0.91 | 0.6 | 0.05 | 3.34 | 0.31 |  | 1 |  | 3.65 | 4.36 | 4.59 | 0
[5 empty] | 0.24 | 0.91 |  | 0.07 | 0.64 | 0.02 |  |  | 3.65 |  | -0.01 | 0.73 | 4.38
389 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф150ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ В ПЕРЕКРЫТИИ (КР2 Л.57 ПРИМ.3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.05 | 0.09 | 0.72 | 0.35 | 0.03 | 2.18 | 0.18 |  | 1 |  | 2.36 | 2.82 | 2.97 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.54 |  | 0.06 | 0.38 | 0.01 |  |  | 2.36 |  |  | 0.47 | 2.83
390 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ. +6,600...+69,900 (КР2 Л.63-65) ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 32ММ В ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УСТАНОВКО |  |  | М | 9.55 | 8.22 | 215.83 | 68.34 | 5.9 | 486.67 | 35.35 |  | 1 |  | 522.02 | 623.14 | 656.29 | 0
[5 empty] | 49.932 | 102.5 | 1.48 | 11.36 | 72.67 | 2.74 |  |  | 522.02 |  | -0.89 | 104.4 | 626.42
391 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НАД 3-24 ЭТАЖАМИ (КР2 Л.66,67) ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 25ММ В ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УСТАНОВКОЙ КОРОБО |  |  | М | 13.2 | 11.36 | 341.68 | 94.43 | 8.15 | 718.46 | 48.85 |  | 1 |  | 767.31 | 916.22 | 964.96 | 0
[5 empty] | 69 | 141.64 | 2.04 | 18.21 | 100.42 | 3.79 |  |  | 767.31 |  | -1.22 | 153.46 | 920.77
392 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ 732М2) |  |  | М2 |  |  | 1224.8 |  |  | 1224.8 |  |  | 1 |  | 1224.8 | 1469.76 | 1547.95 | 0
[5 empty] | 260.042075 | [7 empty] | 1224.8 |  |  | 244.96 | 1469.76
смета 1.125. |  | 16.23-01 ВК-С3 ДОП.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЕ К СМЕТЕ ВК-С3 (ЛОК.СМ. N48) СМ.СТ. 38,279 Т.Р. |  |  |  | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0 |  | 0 | 12.91 | 15.49 | 16.31 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |  | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 2.58 | 15.49 | 0 | 0
393 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д20ММ ПО ТИПУ JS-2,5-NK С МОДУЛЕМ SML-5 (БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС LORAWAN,СО ВСТРОЕННОЙ БАТАР |  |  | ШТ |  |  | -321.98 |  |  | -345.32 |  |  | 1 |  | -345.32 | -414.38 | -436.43 | 0
[5 empty] | -1 |  |  | -23.34 |  |  |  |  | -345.32 |  |  | -69.06 | -414.38
394 | Ж3-10-10 | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д15ММ ПО ТИПУ JS-1,5-NK С МОДУЛЕМ SML-5 (БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС LORAWAN,СО ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕЕЙ) |  |  | ШТ |  |  | 338 |  |  | 362.51 |  |  | 1 |  | 362.51 | 435.01 | 458.15 | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 24.51 |  |  |  |  | 362.51 |  |  | 72.5 | 435.01
395 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ОСАДОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ФОФ-20 |  |  | ФИЛЬТР | -0.88 | -2.78 | -43.23 | -7.71 | -0.54 | -73.7 | -3.24 |  | 1 |  | -76.94 | -92.03 | -96.93 | 0
[5 empty] | -1 | -9.13 | -0.39 | -3.14 | -7 | -0.25 |  |  | -76.94 |  | 0.08 | -15.39 | -92.33
396 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ОСАДОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ФОФ-15 |  |  | ФИЛЬТР | 0.88 | 2.78 | 43.23 | 7.71 | 0.54 | 73.7 | 3.24 |  | 1 |  | 76.94 | 92.03 | 96.93 | 0
[5 empty] | 1 | 9.13 | 0.39 | 3.14 | 7 | 0.25 |  |  | 76.94 |  | -0.08 | 15.39 | 92.33
397 | Ж3-10-10 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | ШТ. |  |  | -12.62 |  |  | -13.54 |  |  | 1 |  | -13.54 | -16.25 | -17.11 | 0
[5 empty] | -2 |  |  | -0.92 |  |  |  |  | -13.54 |  |  | -2.71 | -16.25
398 | Ж3-10-10 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | ШТ. |  |  | 8.64 |  |  | 9.26 |  |  | 1 |  | 9.26 | 11.11 | 11.7 | 0
[5 empty] | 2 |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 9.26 |  |  | 1.85 | 11.11
смета 1.128. |  | 16.23-01 АС-С38 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОЗЫРЬКИ) |  |  |  | 4.28 | 0.43 | 15193.38 | 29.65 | 2.56 | 16172.45 | 15.34 | 0 |  | 0 | 16187.79 | 19423.92 | 20457.27 | 0
[6 empty] | 45.11 | 0 | 868.98 | 31.53 | 1.19 |  | 0 | 16187.79 | 0 | -0.38 | 3237.56 | 19425.35 | 1.51 | 0
399 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ СТЕКЛА ТРИПЛЕКС НА ПОДВЕСАХ |  |  | М2 | 4.28 | 0.43 | 15193.38 | 29.65 | 2.56 | 16172.45 | 15.34 |  | 1 |  | 16187.79 | 19423.92 | 20457.27 | 0
[5 empty] | 25.56 | 45.11 |  | 868.98 | 31.53 | 1.19 |  |  | 16187.79 |  | -0.38 | 3237.56 | 19425.35
смета 1.131. |  | 16.23-01 АС-С41 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВСТРОЕННЫЕ (МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  | 581.11 | 5749 | 33415.54 | 3802.99 | 328.36 | 54534.44 | 1967.48 | 0 |  | 0 | 56501.92 | 67618.99 | 71216.27 | 0
[6 empty] | 4793.27 | 993.35 | 2297.51 | 4044.31 | 152.73 |  | 0 | 56501.92 | 0 | -49.27 | 11300.29 | 67802.21 | 193.03 | 0
400 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-1 (КР2 Л.8) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.96 | 1.46 | 1.27 | 12.48 | 1.08 | 48.74 | 6.46 |  | 1 |  | 55.2 | 65.64 | 69.13 | 0
[5 empty] | 0.074181 | 18.77 | 0.22 | 0.07 | 13.27 | 0.5 |  |  | 55.2 |  | -0.16 | 11.04 | 66.24
401 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.86 | 1.32 | 1.16 | 11.78 | 1.02 | 45.93 | 6.1 |  | 1 |  | 52.03 | 61.87 | 65.16 | 0
[5 empty] | 0.067373 | 17.73 | 0.2 | 0.07 | 12.53 | 0.47 |  |  | 52.03 |  | -0.15 | 10.41 | 62.44
402 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.33 | 1.54 | 1.35 | 14.79 | 1.28 | 57.45 | 7.65 |  | 1 |  | 65.1 | 77.41 | 81.53 | 0
[5 empty] | 0.078602 | 22.28 | 0.23 | 0.08 | 15.73 | 0.59 |  |  | 65.1 |  | -0.19 | 13.02 | 78.12
403 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.77 | 1.1 | 837.12 | 11.31 | 0.98 | 927.81 | 5.85 |  | 1 |  | 933.66 | 1119.85 | 1179.43 | 0
[5 empty] | 0.056144 | 17.05 | 0.16 | 47.92 | 12.03 | 0.45 |  |  | 933.66 |  | -0.15 | 186.73 | 1120.39
404 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.35 | 33.62 | 3.7 | 15.67 | 1.35 | 89.95 | 8.11 |  | 1 |  | 98.06 | 116.92 | 123.14 | 0
[5 empty] | 1.6877 | 18.3 | 5.54 | 0.22 | 16.66 | 0.63 |  |  | 98.06 |  | -0.2 | 19.61 | 117.67
405 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.19 | 30.54 | 3.36 | 14.66 | 1.27 | 83.3 | 7.59 |  | 1 |  | 90.89 | 108.36 | 114.12 | 0
[5 empty] | 1.5328 | 17.28 | 5.03 | 0.2 | 15.59 | 0.59 |  |  | 90.89 |  | -0.19 | 18.18 | 109.07
406 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.71 | 35.63 | 3.92 | 18.13 | 1.56 | 100.96 | 9.38 |  | 1 |  | 110.34 | 131.53 | 138.53 | 0
[5 empty] | 1.7883 | 21.71 | 5.87 | 0.23 | 19.28 | 0.73 |  |  | 110.34 |  | -0.23 | 22.07 | 132.41
407 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.12 | 30.53 | 1782.46 | 14.23 | 1.23 | 2002.05 | 7.36 |  | 1 |  | 2009.41 | 2410.61 | 2538.85 | 0
[5 empty] | 1.2773 | 16.62 | 5.03 | 141.46 | 15.13 | 0.57 |  |  | 2009.41 |  | -0.18 | 401.88 | 2411.29
408 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.76 | 24.04 | 0.2 | 11.75 | 1.01 | 63.75 | 6.08 |  | 1 |  | 69.83 | 83.23 | 87.66 | 0
[5 empty] | 1.6877 | 13.91 | 3.97 | 0.02 | 12.5 | 0.47 |  |  | 69.83 |  | -0.15 | 13.97 | 83.8
409 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.65 | 21.83 | 0.18 | 11.01 | 0.95 | 59.13 | 5.7 |  | 1 |  | 64.83 | 77.27 | 81.38 | 0
[5 empty] | 1.5328 | 13.14 | 3.61 | 0.01 | 11.71 | 0.44 |  |  | 64.83 |  | -0.14 | 12.97 | 77.8
410 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.04 | 25.47 | 0.21 | 13.61 | 1.17 | 71.82 | 7.04 |  | 1 |  | 78.86 | 93.97 | 98.97 | 0
[5 empty] | 1.7883 | 16.5 | 4.21 | 0.02 | 14.47 | 0.55 |  |  | 78.86 |  | -0.18 | 15.77 | 94.63
411 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.55 | 18.2 | 0.15 | 10.28 | 0.89 | 53.37 | 5.32 |  | 1 |  | 58.69 | 69.94 | 73.66 | 0
[5 empty] | 1.2773 | 12.63 | 3.01 | 0.01 | 10.93 | 0.41 |  |  | 58.69 |  | -0.13 | 11.74 | 70.43
412 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.1 | 22.67 | 73.19 | 7.37 | 0.64 | 125.15 | 3.81 |  | 1 |  | 128.96 | 154.39 | 162.6 | 0
[5 empty] | 0.4219 | 7.55 | 3.67 | 5.69 | 7.84 | 0.3 |  |  | 128.96 |  | -0.1 | 25.79 | 154.75
413 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.03 | 20.59 | 0.03 | 6.88 | 0.59 | 42.73 | 3.56 |  | 1 |  | 46.29 | 55.21 | 58.15 | 0
[5 empty] | 0.3832 | 7.13 | 3.34 |  | 7.32 | 0.28 |  |  | 46.29 |  | -0.09 | 9.26 | 55.55
414 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.26 | 24.02 | 0.03 | 8.45 | 0.73 | 51.4 | 4.37 |  | 1 |  | 55.77 | 66.52 | 70.06 | 0
[5 empty] | 0.4471 | 8.96 | 3.89 |  | 8.98 | 0.34 |  |  | 55.77 |  | -0.11 | 11.15 | 66.92
415 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.95 | 17.16 | 300.37 | 6.34 | 0.55 | 356.57 | 3.28 |  | 1 |  | 359.85 | 431.52 | 454.48 | 0
[5 empty] | 0.3193 | 6.86 | 2.78 | 18.38 | 6.74 | 0.25 |  |  | 359.85 |  | -0.08 | 71.97 | 431.82
416 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-2 (КР2 Л.9) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.54 | 0.39 | 0.34 | 3.38 | 0.29 | 13.21 | 1.75 |  | 1 |  | 14.96 | 17.78 | 18.73 | 0
[5 empty] | 0.020097 | 5.09 | 0.06 | 0.02 | 3.6 | 0.14 |  |  | 14.96 |  | -0.04 | 2.99 | 17.95
417 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.5 | 0.36 | 0.31 | 3.19 | 0.28 | 12.44 | 1.65 |  | 1 |  | 14.09 | 16.75 | 17.64 | 0
[5 empty] | 0.018234 | 4.8 | 0.05 | 0.02 | 3.39 | 0.13 |  |  | 14.09 |  | -0.04 | 2.82 | 16.91
418 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.63 | 0.42 | 0.37 | 4 | 0.35 | 15.56 | 2.07 |  | 1 |  | 17.63 | 20.96 | 22.08 | 0
[5 empty] | 0.021273 | 6.03 | 0.06 | 0.02 | 4.26 | 0.16 |  |  | 17.63 |  | -0.05 | 3.53 | 21.16
419 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.48 | 0.3 | 211.99 | 3.06 | 0.26 | 235.69 | 1.58 |  | 1 |  | 237.27 | 284.58 | 299.72 | 0
[5 empty] | 0.015195 | 4.61 | 0.04 | 12.14 | 3.25 | 0.12 |  |  | 237.27 |  | -0.04 | 47.45 | 284.72
420 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.68 | 9.7 | 1.07 | 4.52 | 0.39 | 25.95 | 2.34 |  | 1 |  | 28.29 | 33.73 | 35.52 | 0
[5 empty] | 0.4867 | 5.28 | 1.6 | 0.06 | 4.81 | 0.18 |  |  | 28.29 |  | -0.06 | 5.66 | 33.95
421 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.63 | 8.8 | 0.97 | 4.23 | 0.36 | 24.01 | 2.19 |  | 1 |  | 26.2 | 31.24 | 32.9 | 0
[5 empty] | 0.4416 | 4.98 | 1.45 | 0.06 | 4.49 | 0.17 |  |  | 26.2 |  | -0.05 | 5.24 | 31.44
422 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.79 | 10.26 | 1.13 | 5.22 | 0.45 | 29.09 | 2.7 |  | 1 |  | 31.79 | 37.9 | 39.92 | 0
[5 empty] | 0.5152 | 6.26 | 1.69 | 0.07 | 5.56 | 0.21 |  |  | 31.79 |  | -0.07 | 6.36 | 38.15
423 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.61 | 8.8 | 513.68 | 4.1 | 0.35 | 576.96 | 2.12 |  | 1 |  | 579.08 | 694.7 | 731.66 | 0
[5 empty] | 0.368 | 4.79 | 1.45 | 40.77 | 4.36 | 0.16 |  |  | 579.08 |  | -0.05 | 115.82 | 694.9
424 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.51 | 6.93 | 0.06 | 3.39 | 0.29 | 18.39 | 1.75 |  | 1 |  | 20.14 | 24 | 25.28 | 0
[5 empty] | 0.4867 | 4.01 | 1.15 |  | 3.61 | 0.14 |  |  | 20.14 |  | -0.04 | 4.03 | 24.17
425 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.48 | 6.29 | 0.05 | 3.17 | 0.27 | 17.02 | 1.64 |  | 1 |  | 18.66 | 22.24 | 23.42 | 0
[5 empty] | 0.4416 | 3.78 | 1.04 |  | 3.37 | 0.13 |  |  | 18.66 |  | -0.04 | 3.73 | 22.39
426 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.58 | 7.34 | 0.06 | 3.92 | 0.34 | 20.69 | 2.03 |  | 1 |  | 22.72 | 27.07 | 28.51 | 0
[5 empty] | 0.5152 | 4.75 | 1.21 |  | 4.17 | 0.16 |  |  | 22.72 |  | -0.05 | 4.54 | 27.26
427 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.44 | 5.24 | 0.04 | 2.96 | 0.26 | 15.37 | 1.53 |  | 1 |  | 16.9 | 20.14 | 21.21 | 0
[5 empty] | 0.368 | 3.64 | 0.87 |  | 3.15 | 0.12 |  |  | 16.9 |  | -0.04 | 3.38 | 20.28
428 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 0.32 | 6.54 | 21.11 | 2.13 | 0.18 | 36.1 | 1.1 |  | 1 |  | 37.2 | 44.53 | 46.9 | 0
[5 empty] | 0.1217 | 2.18 | 1.06 | 1.64 | 2.26 | 0.09 |  |  | 37.2 |  | -0.03 | 7.44 | 44.64
429 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.29 | 5.93 | 0.01 | 1.98 | 0.17 | 12.29 | 1.02 |  | 1 |  | 13.31 | 15.88 | 16.72 | 0
[5 empty] | 0.1104 | 2.05 | 0.96 |  | 2.1 | 0.08 |  |  | 13.31 |  | -0.03 | 2.66 | 15.97
430 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.37 | 6.92 | 0.01 | 2.43 | 0.21 | 14.81 | 1.26 |  | 1 |  | 16.07 | 19.16 | 20.18 | 0
[5 empty] | 0.1288 | 2.58 | 1.12 |  | 2.59 | 0.1 |  |  | 16.07 |  | -0.03 | 3.21 | 19.28
431 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.27 | 4.94 | 86.54 | 1.83 | 0.16 | 102.73 | 0.95 |  | 1 |  | 103.68 | 124.33 | 130.94 | 0
[5 empty] | 0.092 | 1.98 | 0.8 | 5.29 | 1.94 | 0.07 |  |  | 103.68 |  | -0.02 | 20.74 | 124.42
432 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-3 (КР2 Л.10) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.43 | 0.32 | 0.28 | 2.74 | 0.24 | 10.7 | 1.42 |  | 1 |  | 12.12 | 14.41 | 15.18 | 0
[5 empty] | 0.016276 | 4.12 | 0.05 | 0.02 | 2.91 | 0.11 |  |  | 12.12 |  | -0.04 | 2.42 | 14.54
433 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.4 | 0.29 | 0.25 | 2.58 | 0.22 | 10.04 | 1.33 |  | 1 |  | 11.37 | 13.52 | 14.24 | 0
[5 empty] | 0.014757 | 3.88 | 0.04 | 0.01 | 2.74 | 0.1 |  |  | 11.37 |  | -0.03 | 2.27 | 13.64
434 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.51 | 0.34 | 0.3 | 3.24 | 0.28 | 12.6 | 1.68 |  | 1 |  | 14.28 | 16.98 | 17.88 | 0
[5 empty] | 0.017217 | 4.88 | 0.05 | 0.02 | 3.45 | 0.13 |  |  | 14.28 |  | -0.04 | 2.86 | 17.14
435 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.39 | 0.24 | 170.31 | 2.48 | 0.21 | 189.41 | 1.28 |  | 1 |  | 190.69 | 228.71 | 240.88 | 0
[5 empty] | 0.012298 | 3.73 | 0.04 | 9.74 | 2.63 | 0.1 |  |  | 190.69 |  | -0.03 | 38.14 | 228.83
436 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.59 | 8.47 | 0.93 | 3.95 | 0.34 | 22.66 | 2.04 |  | 1 |  | 24.7 | 29.45 | 31.02 | 0
[5 empty] | 0.4253 | 4.61 | 1.4 | 0.05 | 4.2 | 0.16 |  |  | 24.7 |  | -0.05 | 4.94 | 29.64
437 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.55 | 7.68 | 0.84 | 3.69 | 0.32 | 20.96 | 1.91 |  | 1 |  | 22.87 | 27.26 | 28.71 | 0
[5 empty] | 0.3856 | 4.35 | 1.27 | 0.05 | 3.93 | 0.15 |  |  | 22.87 |  | -0.05 | 4.57 | 27.44
438 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.69 | 8.96 | 0.99 | 4.56 | 0.39 | 25.39 | 2.36 |  | 1 |  | 27.75 | 33.08 | 34.84 | 0
[5 empty] | 0.4499 | 5.46 | 1.48 | 0.06 | 4.85 | 0.18 |  |  | 27.75 |  | -0.06 | 5.55 | 33.3
439 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.54 | 7.68 | 448.6 | 3.58 | 0.31 | 503.85 | 1.85 |  | 1 |  | 505.7 | 606.67 | 638.94 | 0
[5 empty] | 0.3213 | 4.18 | 1.27 | 35.6 | 3.81 | 0.14 |  |  | 505.7 |  | -0.05 | 101.14 | 606.84
440 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.45 | 6.06 | 0.05 | 2.96 | 0.26 | 16.06 | 1.53 |  | 1 |  | 17.59 | 20.96 | 22.08 | 0
[5 empty] | 0.4253 | 3.5 | 1 |  | 3.15 | 0.12 |  |  | 17.59 |  | -0.04 | 3.52 | 21.11
441 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.42 | 5.49 | 0.04 | 2.77 | 0.24 | 14.85 | 1.43 |  | 1 |  | 16.28 | 19.4 | 20.43 | 0
[5 empty] | 0.3856 | 3.3 | 0.91 |  | 2.94 | 0.11 |  |  | 16.28 |  | -0.04 | 3.26 | 19.54
442 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.51 | 6.41 | 0.05 | 3.42 | 0.3 | 18.06 | 1.77 |  | 1 |  | 19.83 | 23.63 | 24.89 | 0
[5 empty] | 0.4499 | 4.15 | 1.06 |  | 3.64 | 0.14 |  |  | 19.83 |  | -0.05 | 3.97 | 23.8
443 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.39 | 4.58 | 0.04 | 2.59 | 0.22 | 13.43 | 1.34 |  | 1 |  | 14.77 | 17.6 | 18.54 | 0
[5 empty] | 0.3213 | 3.18 | 0.76 |  | 2.75 | 0.1 |  |  | 14.77 |  | -0.03 | 2.95 | 17.72
444 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 0.28 | 5.71 | 18.45 | 1.86 | 0.16 | 31.54 | 0.96 |  | 1 |  | 32.5 | 38.92 | 40.99 | 0
[5 empty] | 0.1063 | 1.9 | 0.93 | 1.43 | 1.98 | 0.07 |  |  | 32.5 |  | -0.02 | 6.5 | 39
445 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.26 | 5.18 | 0.01 | 1.73 | 0.15 | 10.75 | 0.89 |  | 1 |  | 11.64 | 13.88 | 14.62 | 0
[5 empty] | 0.0964 | 1.79 | 0.84 |  | 1.84 | 0.07 |  |  | 11.64 |  | -0.02 | 2.33 | 13.97
446 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.31 | 6.04 | 0.01 | 2.12 | 0.18 | 12.92 | 1.1 |  | 1 |  | 14.02 | 16.72 | 17.61 | 0
[5 empty] | 0.1125 | 2.25 | 0.98 |  | 2.26 | 0.09 |  |  | 14.02 |  | -0.03 | 2.8 | 16.82
447 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.24 | 4.31 | 75.57 | 1.59 | 0.14 | 89.68 | 0.82 |  | 1 |  | 90.5 | 108.53 | 114.3 | 0
[5 empty] | 0.0803 | 1.72 | 0.7 | 4.62 | 1.69 | 0.06 |  |  | 90.5 |  | -0.02 | 18.1 | 108.6
448 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-4 (КР2 Л.11) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.78 | 6.96 | 0.44 | 5.26 | 0.45 | 25.69 | 2.72 |  | 1 |  | 28.41 | 33.84 | 35.64 | 0
[5 empty] | 0.8506 | 6.82 | 1.18 | 0.03 | 5.59 | 0.21 |  |  | 28.41 |  | -0.07 | 5.68 | 34.09
449 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.74 | 6.31 | 0.4 | 4.93 | 0.43 | 23.9 | 2.55 |  | 1 |  | 26.45 | 31.5 | 33.18 | 0
[5 empty] | 0.7712 | 6.43 | 1.07 | 0.02 | 5.24 | 0.2 |  |  | 26.45 |  | -0.06 | 5.29 | 31.74
450 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.92 | 7.36 | 0.46 | 6.13 | 0.53 | 29.27 | 3.17 |  | 1 |  | 32.44 | 38.63 | 40.69 | 0
[5 empty] | 0.8997 | 8.08 | 1.24 | 0.03 | 6.51 | 0.25 |  |  | 32.44 |  | -0.08 | 6.49 | 38.93
451 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.7 | 5.26 | 112.25 | 4.65 | 0.4 | 142.72 | 2.4 |  | 1 |  | 145.12 | 173.92 | 183.17 | 0
[5 empty] | 0.6427 | 6.18 | 0.89 | 8.91 | 4.94 | 0.19 |  |  | 145.12 |  | -0.06 | 29.02 | 174.14
452 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.53 | 5.85 | 0.02 | 3.55 | 0.31 | 18.03 | 1.84 |  | 1 |  | 19.87 | 23.68 | 24.94 | 0
[5 empty] | 0.8506 | 4.44 | 0.96 |  | 3.77 | 0.14 |  |  | 19.87 |  | -0.05 | 3.97 | 23.84
453 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.51 | 5.3 | 0.01 | 3.33 | 0.29 | 16.75 | 1.72 |  | 1 |  | 18.47 | 22.01 | 23.18 | 0
[5 empty] | 0.7712 | 4.19 | 0.87 |  | 3.54 | 0.13 |  |  | 18.47 |  | -0.04 | 3.69 | 22.16
454 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.63 | 6.19 | 0.02 | 4.13 | 0.36 | 20.47 | 2.14 |  | 1 |  | 22.61 | 26.93 | 28.36 | 0
[5 empty] | 0.8997 | 5.26 | 1.02 |  | 4.39 | 0.17 |  |  | 22.61 |  | -0.05 | 4.52 | 27.13
455 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.47 | 4.42 | 0.01 | 3.12 | 0.27 | 15.25 | 1.62 |  | 1 |  | 16.87 | 20.09 | 21.16 | 0
[5 empty] | 0.6427 | 4.02 | 0.73 |  | 3.32 | 0.13 |  |  | 16.87 |  | -0.04 | 3.37 | 20.24
456 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.68 | 16.59 | 0.64 | 10.78 | 0.93 | 54.09 | 5.58 |  | 1 |  | 59.67 | 71.09 | 74.87 | 0
[5 empty] | 0.2126 | 13.35 | 3.06 | 0.04 | 11.47 | 0.43 |  |  | 59.67 |  | -0.14 | 11.93 | 71.6
457 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.57 | 15.04 | 0.58 | 10.1 | 0.87 | 50.23 | 5.23 |  | 1 |  | 55.46 | 66.06 | 69.57 | 0
[5 empty] | 0.1928 | 12.59 | 2.78 | 0.03 | 10.74 | 0.41 |  |  | 55.46 |  | -0.13 | 11.09 | 66.55
458 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.95 | 17.55 | 0.67 | 12.53 | 1.08 | 61.35 | 6.48 |  | 1 |  | 67.83 | 80.8 | 85.1 | 0
[5 empty] | 0.2249 | 15.82 | 3.24 | 0.04 | 13.32 | 0.5 |  |  | 67.83 |  | -0.16 | 13.57 | 81.4
459 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.48 | 12.54 | 377.23 | 9.48 | 0.82 | 445.48 | 4.91 |  | 1 |  | 450.39 | 540.01 | 568.74 | 0
[5 empty] | 0.1607 | 12.11 | 2.32 | 22.95 | 10.09 | 0.38 |  |  | 450.39 |  | -0.12 | 90.08 | 540.47
460 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-5 (КР2 Л.12) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.57 | 13.92 | 0.88 | 10.51 | 0.91 | 51.37 | 5.44 |  | 1 |  | 56.81 | 67.67 | 71.27 | 0
[5 empty] | 1.7011 | 13.64 | 2.35 | 0.05 | 11.18 | 0.42 |  |  | 56.81 |  | -0.14 | 11.36 | 68.17
461 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.48 | 12.62 | 0.8 | 9.85 | 0.85 | 47.78 | 5.1 |  | 1 |  | 52.88 | 62.98 | 66.33 | 0
[5 empty] | 1.5424 | 12.86 | 2.13 | 0.05 | 10.48 | 0.4 |  |  | 52.88 |  | -0.13 | 10.58 | 63.46
462 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.84 | 14.73 | 0.93 | 12.26 | 1.06 | 58.56 | 6.34 |  | 1 |  | 64.9 | 77.29 | 81.4 | 0
[5 empty] | 1.7995 | 16.16 | 2.49 | 0.06 | 13.03 | 0.49 |  |  | 64.9 |  | -0.16 | 12.98 | 77.88
463 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.39 | 10.52 | 224.49 | 9.3 | 0.8 | 285.43 | 4.81 |  | 1 |  | 290.24 | 347.84 | 366.35 | 0
[5 empty] | 1.2853 | 12.37 | 1.78 | 17.81 | 9.89 | 0.37 |  |  | 290.24 |  | -0.12 | 58.05 | 348.29
464 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.07 | 11.7 | 0.03 | 7.1 | 0.61 | 36.08 | 3.68 |  | 1 |  | 39.76 | 47.36 | 49.88 | 0
[5 empty] | 1.7011 | 8.88 | 1.93 |  | 7.56 | 0.29 |  |  | 39.76 |  | -0.09 | 7.95 | 47.71
465 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1 | 10.6 | 0.03 | 6.65 | 0.57 | 33.47 | 3.44 |  | 1 |  | 36.91 | 43.97 | 46.31 | 0
[5 empty] | 1.5424 | 8.37 | 1.75 |  | 7.07 | 0.27 |  |  | 36.91 |  | -0.09 | 7.38 | 44.29
466 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.25 | 12.37 | 0.03 | 8.25 | 0.71 | 40.88 | 4.27 |  | 1 |  | 45.15 | 53.78 | 56.64 | 0
[5 empty] | 1.7995 | 10.52 | 2.04 |  | 8.78 | 0.33 |  |  | 45.15 |  | -0.11 | 9.03 | 54.18
467 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.95 | 8.84 | 0.02 | 6.25 | 0.54 | 30.52 | 3.23 |  | 1 |  | 33.75 | 40.2 | 42.34 | 0
[5 empty] | 1.2853 | 8.05 | 1.46 |  | 6.65 | 0.25 |  |  | 33.75 |  | -0.08 | 6.75 | 40.5
468 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 3.36 | 33.18 | 1.27 | 21.58 | 1.86 | 108.21 | 11.17 |  | 1 |  | 119.38 | 142.21 | 149.78 | 0
[5 empty] | 0.4253 | 26.71 | 6.13 | 0.07 | 22.95 | 0.87 |  |  | 119.38 |  | -0.28 | 23.88 | 143.26
469 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.15 | 30.09 | 1.15 | 20.2 | 1.74 | 100.46 | 10.45 |  | 1 |  | 110.91 | 132.12 | 139.15 | 0
[5 empty] | 0.3856 | 25.18 | 5.56 | 0.07 | 21.48 | 0.81 |  |  | 110.91 |  | -0.26 | 22.18 | 133.09
470 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.91 | 35.1 | 1.35 | 25.06 | 2.16 | 122.73 | 12.96 |  | 1 |  | 135.69 | 161.62 | 170.22 | 0
[5 empty] | 0.4499 | 31.64 | 6.49 | 0.08 | 26.65 | 1.01 |  |  | 135.69 |  | -0.32 | 27.14 | 162.83
471 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.96 | 25.07 | 850.62 | 18.95 | 1.64 | 992.54 | 9.81 |  | 1 |  | 1002.35 | 1201.91 | 1265.85 | 0
[5 empty] | 0.3213 | 24.21 | 4.63 | 51.38 | 20.16 | 0.76 |  |  | 1002.35 |  | -0.25 | 200.47 | 1202.82
472 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-6 (КР2 Л.13) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.78 | 6.96 | 0.44 | 5.26 | 0.45 | 25.69 | 2.72 |  | 1 |  | 28.41 | 33.84 | 35.64 | 0
[5 empty] | 0.8506 | 6.82 | 1.18 | 0.03 | 5.59 | 0.21 |  |  | 28.41 |  | -0.07 | 5.68 | 34.09
473 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.74 | 6.31 | 0.4 | 4.93 | 0.43 | 23.9 | 2.55 |  | 1 |  | 26.45 | 31.5 | 33.18 | 0
[5 empty] | 0.7712 | 6.43 | 1.07 | 0.02 | 5.24 | 0.2 |  |  | 26.45 |  | -0.06 | 5.29 | 31.74
474 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.92 | 7.36 | 0.46 | 6.13 | 0.53 | 29.27 | 3.17 |  | 1 |  | 32.44 | 38.63 | 40.69 | 0
[5 empty] | 0.8997 | 8.08 | 1.24 | 0.03 | 6.51 | 0.25 |  |  | 32.44 |  | -0.08 | 6.49 | 38.93
475 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.7 | 5.26 | 112.25 | 4.65 | 0.4 | 142.72 | 2.4 |  | 1 |  | 145.12 | 173.92 | 183.17 | 0
[5 empty] | 0.6427 | 6.18 | 0.89 | 8.91 | 4.94 | 0.19 |  |  | 145.12 |  | -0.06 | 29.02 | 174.14
476 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.53 | 5.85 | 0.02 | 3.55 | 0.31 | 18.03 | 1.84 |  | 1 |  | 19.87 | 23.68 | 24.94 | 0
[5 empty] | 0.8506 | 4.44 | 0.96 |  | 3.77 | 0.14 |  |  | 19.87 |  | -0.05 | 3.97 | 23.84
477 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.51 | 5.3 | 0.01 | 3.33 | 0.29 | 16.75 | 1.72 |  | 1 |  | 18.47 | 22.01 | 23.18 | 0
[5 empty] | 0.7712 | 4.19 | 0.87 |  | 3.54 | 0.13 |  |  | 18.47 |  | -0.04 | 3.69 | 22.16
478 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.63 | 6.19 | 0.02 | 4.13 | 0.36 | 20.47 | 2.14 |  | 1 |  | 22.61 | 26.93 | 28.36 | 0
[5 empty] | 0.8997 | 5.26 | 1.02 |  | 4.39 | 0.17 |  |  | 22.61 |  | -0.05 | 4.52 | 27.13
479 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.47 | 4.42 | 0.01 | 3.12 | 0.27 | 15.25 | 1.62 |  | 1 |  | 16.87 | 20.09 | 21.16 | 0
[5 empty] | 0.6427 | 4.02 | 0.73 |  | 3.32 | 0.13 |  |  | 16.87 |  | -0.04 | 3.37 | 20.24
480 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.68 | 16.59 | 0.64 | 10.78 | 0.93 | 54.09 | 5.58 |  | 1 |  | 59.67 | 71.09 | 74.87 | 0
[5 empty] | 0.2126 | 13.35 | 3.06 | 0.04 | 11.47 | 0.43 |  |  | 59.67 |  | -0.14 | 11.93 | 71.6
481 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.57 | 15.04 | 0.58 | 10.1 | 0.87 | 50.23 | 5.23 |  | 1 |  | 55.46 | 66.06 | 69.57 | 0
[5 empty] | 0.1928 | 12.59 | 2.78 | 0.03 | 10.74 | 0.41 |  |  | 55.46 |  | -0.13 | 11.09 | 66.55
482 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.95 | 17.55 | 0.67 | 12.53 | 1.08 | 61.35 | 6.48 |  | 1 |  | 67.83 | 80.8 | 85.1 | 0
[5 empty] | 0.2249 | 15.82 | 3.24 | 0.04 | 13.32 | 0.5 |  |  | 67.83 |  | -0.16 | 13.57 | 81.4
483 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.48 | 12.54 | 380.9 | 9.48 | 0.82 | 449.36 | 4.91 |  | 1 |  | 454.27 | 544.67 | 573.65 | 0
[5 empty] | 0.1607 | 12.11 | 2.32 | 23.16 | 10.09 | 0.38 |  |  | 454.27 |  | -0.12 | 90.85 | 545.12
484 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-7 (КР2 Л.14) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.9 | 7.97 | 0.5 | 6.02 | 0.52 | 29.41 | 3.11 |  | 1 |  | 32.52 | 38.74 | 40.8 | 0
[5 empty] | 0.9734 | 7.81 | 1.35 | 0.03 | 6.4 | 0.24 |  |  | 32.52 |  | -0.08 | 6.5 | 39.02
485 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.85 | 7.23 | 0.46 | 5.65 | 0.49 | 27.39 | 2.92 |  | 1 |  | 30.31 | 36.1 | 38.02 | 0
[5 empty] | 0.8832 | 7.37 | 1.22 | 0.03 | 6 | 0.23 |  |  | 30.31 |  | -0.07 | 6.06 | 36.37
486 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.05 | 8.43 | 0.53 | 7.02 | 0.61 | 33.52 | 3.63 |  | 1 |  | 37.15 | 44.24 | 46.59 | 0
[5 empty] | 1.0304 | 9.25 | 1.43 | 0.03 | 7.46 | 0.28 |  |  | 37.15 |  | -0.09 | 7.43 | 44.58
487 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.8 | 6.02 | 128.53 | 5.32 | 0.46 | 163.4 | 2.75 |  | 1 |  | 166.15 | 199.13 | 209.72 | 0
[5 empty] | 0.736 | 7.08 | 1.02 | 10.19 | 5.66 | 0.21 |  |  | 166.15 |  | -0.07 | 33.23 | 199.38
488 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.61 | 6.69 | 0.02 | 4.06 | 0.35 | 20.63 | 2.1 |  | 1 |  | 22.73 | 27.08 | 28.52 | 0
[5 empty] | 0.9734 | 5.08 | 1.1 |  | 4.32 | 0.16 |  |  | 22.73 |  | -0.05 | 4.55 | 27.28
489 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.58 | 6.07 | 0.02 | 3.81 | 0.33 | 19.17 | 1.97 |  | 1 |  | 21.14 | 25.19 | 26.53 | 0
[5 empty] | 0.8832 | 4.79 | 1 |  | 4.05 | 0.15 |  |  | 21.14 |  | -0.05 | 4.23 | 25.37
490 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.71 | 7.08 | 0.02 | 4.73 | 0.41 | 23.42 | 2.44 |  | 1 |  | 25.86 | 30.8 | 32.44 | 0
[5 empty] | 1.0304 | 6.02 | 1.17 |  | 5.03 | 0.19 |  |  | 25.86 |  | -0.06 | 5.17 | 31.03
491 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.54 | 5.06 | 0.01 | 3.58 | 0.31 | 17.46 | 1.85 |  | 1 |  | 19.31 | 23 | 24.22 | 0
[5 empty] | 0.736 | 4.61 | 0.83 |  | 3.8 | 0.14 |  |  | 19.31 |  | -0.05 | 3.86 | 23.17
492 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.93 | 18.99 | 0.73 | 12.36 | 1.07 | 61.96 | 6.39 |  | 1 |  | 68.35 | 81.42 | 85.75 | 0
[5 empty] | 0.2434 | 15.29 | 3.51 | 0.04 | 13.14 | 0.5 |  |  | 68.35 |  | -0.16 | 13.67 | 82.02
493 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.81 | 17.23 | 0.66 | 11.57 | 1 | 57.53 | 5.98 |  | 1 |  | 63.51 | 75.66 | 79.69 | 0
[5 empty] | 0.2208 | 14.42 | 3.18 | 0.04 | 12.3 | 0.46 |  |  | 63.51 |  | -0.15 | 12.7 | 76.21
494 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.23 | 20.1 | 0.77 | 14.35 | 1.24 | 70.28 | 7.42 |  | 1 |  | 77.7 | 92.54 | 97.46 | 0
[5 empty] | 0.2576 | 18.12 | 3.71 | 0.05 | 15.26 | 0.58 |  |  | 77.7 |  | -0.19 | 15.54 | 93.24
495 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.7 | 14.36 | 474.72 | 10.86 | 0.94 | 555.31 | 5.62 |  | 1 |  | 560.93 | 672.59 | 708.37 | 0
[5 empty] | 0.184 | 13.87 | 2.65 | 28.71 | 11.55 | 0.44 |  |  | 560.93 |  | -0.14 | 112.19 | 673.12
496 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-8 (КР2 Л.15) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.9 | 7.97 | 0.5 | 6.02 | 0.52 | 29.41 | 3.11 |  | 1 |  | 32.52 | 38.74 | 40.8 | 0
[5 empty] | 0.9734 | 7.81 | 1.35 | 0.03 | 6.4 | 0.24 |  |  | 32.52 |  | -0.08 | 6.5 | 39.02
497 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.85 | 7.23 | 0.46 | 5.65 | 0.49 | 27.39 | 2.92 |  | 1 |  | 30.31 | 36.1 | 38.02 | 0
[5 empty] | 0.8832 | 7.37 | 1.22 | 0.03 | 6 | 0.23 |  |  | 30.31 |  | -0.07 | 6.06 | 36.37
498 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.05 | 8.43 | 0.53 | 7.02 | 0.61 | 33.52 | 3.63 |  | 1 |  | 37.15 | 44.24 | 46.59 | 0
[5 empty] | 1.0304 | 9.25 | 1.43 | 0.03 | 7.46 | 0.28 |  |  | 37.15 |  | -0.09 | 7.43 | 44.58
499 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.8 | 6.02 | 128.53 | 5.32 | 0.46 | 163.4 | 2.75 |  | 1 |  | 166.15 | 199.13 | 209.72 | 0
[5 empty] | 0.736 | 7.08 | 1.02 | 10.19 | 5.66 | 0.21 |  |  | 166.15 |  | -0.07 | 33.23 | 199.38
500 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.61 | 6.69 | 0.02 | 4.06 | 0.35 | 20.63 | 2.1 |  | 1 |  | 22.73 | 27.08 | 28.52 | 0
[5 empty] | 0.9734 | 5.08 | 1.1 |  | 4.32 | 0.16 |  |  | 22.73 |  | -0.05 | 4.55 | 27.28
501 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.58 | 6.07 | 0.02 | 3.81 | 0.33 | 19.17 | 1.97 |  | 1 |  | 21.14 | 25.19 | 26.53 | 0
[5 empty] | 0.8832 | 4.79 | 1 |  | 4.05 | 0.15 |  |  | 21.14 |  | -0.05 | 4.23 | 25.37
502 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.71 | 7.08 | 0.02 | 4.73 | 0.41 | 23.42 | 2.44 |  | 1 |  | 25.86 | 30.8 | 32.44 | 0
[5 empty] | 1.0304 | 6.02 | 1.17 |  | 5.03 | 0.19 |  |  | 25.86 |  | -0.06 | 5.17 | 31.03
503 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.54 | 5.06 | 0.01 | 3.58 | 0.31 | 17.46 | 1.85 |  | 1 |  | 19.31 | 23 | 24.22 | 0
[5 empty] | 0.736 | 4.61 | 0.83 |  | 3.8 | 0.14 |  |  | 19.31 |  | -0.05 | 3.86 | 23.17
504 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.93 | 18.99 | 0.73 | 12.36 | 1.07 | 61.96 | 6.39 |  | 1 |  | 68.35 | 81.42 | 85.75 | 0
[5 empty] | 0.2434 | 15.29 | 3.51 | 0.04 | 13.14 | 0.5 |  |  | 68.35 |  | -0.16 | 13.67 | 82.02
505 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.81 | 17.23 | 0.66 | 11.57 | 1 | 57.53 | 5.98 |  | 1 |  | 63.51 | 75.66 | 79.69 | 0
[5 empty] | 0.2208 | 14.42 | 3.18 | 0.04 | 12.3 | 0.46 |  |  | 63.51 |  | -0.15 | 12.7 | 76.21
506 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.23 | 20.1 | 0.77 | 14.35 | 1.24 | 70.28 | 7.42 |  | 1 |  | 77.7 | 92.54 | 97.46 | 0
[5 empty] | 0.2576 | 18.12 | 3.71 | 0.05 | 15.26 | 0.58 |  |  | 77.7 |  | -0.19 | 15.54 | 93.24
507 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.7 | 14.36 | 502.71 | 10.86 | 0.94 | 584.9 | 5.62 |  | 1 |  | 590.52 | 708.1 | 745.77 | 0
[5 empty] | 0.184 | 13.87 | 2.65 | 30.31 | 11.55 | 0.44 |  |  | 590.52 |  | -0.14 | 118.1 | 708.62
508 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-9 (КР2 Л.16) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.25 | 19.92 | 1.26 | 15.04 | 1.3 | 73.49 | 7.78 |  | 1 |  | 81.27 | 96.8 | 101.95 | 0
[5 empty] | 2.4336 | 19.51 | 3.37 | 0.07 | 15.99 | 0.6 |  |  | 81.27 |  | -0.2 | 16.25 | 97.52
509 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.12 | 18.07 | 1.14 | 14.1 | 1.22 | 68.4 | 7.3 |  | 1 |  | 75.7 | 90.16 | 94.96 | 0
[5 empty] | 2.208 | 18.41 | 3.05 | 0.07 | 15 | 0.57 |  |  | 75.7 |  | -0.18 | 15.14 | 90.84
510 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.63 | 21.08 | 1.33 | 17.54 | 1.51 | 83.79 | 9.07 |  | 1 |  | 92.86 | 110.59 | 116.47 | 0
[5 empty] | 2.576 | 23.13 | 3.56 | 0.08 | 18.65 | 0.7 |  |  | 92.86 |  | -0.23 | 18.57 | 111.43
511 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2 | 15.06 | 321.32 | 13.3 | 1.15 | 408.54 | 6.88 |  | 1 |  | 415.42 | 497.87 | 524.36 | 0
[5 empty] | 1.84 | 17.7 | 2.54 | 25.5 | 14.15 | 0.53 |  |  | 415.42 |  | -0.17 | 83.08 | 498.5
512 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.53 | 16.73 | 0.04 | 10.16 | 0.88 | 51.59 | 5.26 |  | 1 |  | 56.85 | 67.73 | 71.33 | 0
[5 empty] | 2.4336 | 12.7 | 2.76 |  | 10.8 | 0.41 |  |  | 56.85 |  | -0.13 | 11.37 | 68.22
513 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.44 | 15.18 | 0.04 | 9.52 | 0.82 | 47.92 | 4.92 |  | 1 |  | 52.84 | 62.95 | 66.3 | 0
[5 empty] | 2.208 | 11.98 | 2.5 |  | 10.12 | 0.38 |  |  | 52.84 |  | -0.12 | 10.57 | 63.41
514 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.78 | 17.71 | 0.05 | 11.82 | 1.02 | 58.55 | 6.11 |  | 1 |  | 64.66 | 77.03 | 81.13 | 0
[5 empty] | 2.576 | 15.06 | 2.92 |  | 12.57 | 0.47 |  |  | 64.66 |  | -0.15 | 12.93 | 77.59
515 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.35 | 12.65 | 0.03 | 8.94 | 0.77 | 43.66 | 4.62 |  | 1 |  | 48.28 | 57.5 | 60.56 | 0
[5 empty] | 1.84 | 11.52 | 2.08 |  | 9.51 | 0.36 |  |  | 48.28 |  | -0.12 | 9.66 | 57.94
516 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 4.81 | 47.47 | 1.82 | 30.88 | 2.67 | 154.83 | 15.97 |  | 1 |  | 170.8 | 203.47 | 214.29 | 0
[5 empty] | 0.6084 | 38.21 | 8.77 | 0.11 | 32.83 | 1.24 |  |  | 170.8 |  | -0.4 | 34.16 | 204.96
517 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.51 | 43.07 | 1.65 | 28.92 | 2.5 | 143.83 | 14.96 |  | 1 |  | 158.79 | 189.16 | 199.22 | 0
[5 empty] | 0.552 | 36.05 | 7.96 | 0.1 | 30.76 | 1.16 |  |  | 158.79 |  | -0.38 | 31.76 | 190.55
518 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 5.6 | 50.25 | 1.93 | 35.87 | 3.1 | 175.68 | 18.56 |  | 1 |  | 194.24 | 231.36 | 243.67 | 0
[5 empty] | 0.644 | 45.3 | 9.28 | 0.11 | 38.15 | 1.44 |  |  | 194.24 |  | -0.47 | 38.85 | 233.09
519 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.24 | 35.89 | 1221.81 | 27.14 | 2.34 | 1425.26 | 14.04 |  | 1 |  | 1439.3 | 1725.85 | 1817.67 | 0
[5 empty] | 0.46 | 34.67 | 6.63 | 73.81 | 28.86 | 1.09 |  |  | 1439.3 |  | -0.35 | 287.86 | 1727.16
520 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-10 (КР2 Л.17) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.57 | 13.92 | 0.88 | 10.51 | 0.91 | 51.37 | 5.44 |  | 1 |  | 56.81 | 67.67 | 71.27 | 0
[5 empty] | 1.7011 | 13.64 | 2.35 | 0.05 | 11.18 | 0.42 |  |  | 56.81 |  | -0.14 | 11.36 | 68.17
521 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.48 | 12.62 | 0.8 | 9.85 | 0.85 | 47.78 | 5.1 |  | 1 |  | 52.88 | 62.98 | 66.33 | 0
[5 empty] | 1.5424 | 12.86 | 2.13 | 0.05 | 10.48 | 0.4 |  |  | 52.88 |  | -0.13 | 10.58 | 63.46
522 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.84 | 14.73 | 0.93 | 12.26 | 1.06 | 58.56 | 6.34 |  | 1 |  | 64.9 | 77.29 | 81.4 | 0
[5 empty] | 1.7995 | 16.16 | 2.49 | 0.06 | 13.03 | 0.49 |  |  | 64.9 |  | -0.16 | 12.98 | 77.88
523 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.39 | 10.52 | 224.49 | 9.3 | 0.8 | 285.43 | 4.81 |  | 1 |  | 290.24 | 347.84 | 366.35 | 0
[5 empty] | 1.2853 | 12.37 | 1.78 | 17.81 | 9.89 | 0.37 |  |  | 290.24 |  | -0.12 | 58.05 | 348.29
524 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.07 | 11.7 | 0.03 | 7.1 | 0.61 | 36.08 | 3.68 |  | 1 |  | 39.76 | 47.36 | 49.88 | 0
[5 empty] | 1.7011 | 8.88 | 1.93 |  | 7.56 | 0.29 |  |  | 39.76 |  | -0.09 | 7.95 | 47.71
525 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1 | 10.6 | 0.03 | 6.65 | 0.57 | 33.47 | 3.44 |  | 1 |  | 36.91 | 43.97 | 46.31 | 0
[5 empty] | 1.5424 | 8.37 | 1.75 |  | 7.07 | 0.27 |  |  | 36.91 |  | -0.09 | 7.38 | 44.29
526 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.25 | 12.37 | 0.03 | 8.25 | 0.71 | 40.88 | 4.27 |  | 1 |  | 45.15 | 53.78 | 56.64 | 0
[5 empty] | 1.7995 | 10.52 | 2.04 |  | 8.78 | 0.33 |  |  | 45.15 |  | -0.11 | 9.03 | 54.18
527 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.95 | 8.84 | 0.02 | 6.25 | 0.54 | 30.52 | 3.23 |  | 1 |  | 33.75 | 40.2 | 42.34 | 0
[5 empty] | 1.2853 | 8.05 | 1.46 |  | 6.65 | 0.25 |  |  | 33.75 |  | -0.08 | 6.75 | 40.5
528 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 3.36 | 33.18 | 1.27 | 21.58 | 1.86 | 108.21 | 11.17 |  | 1 |  | 119.38 | 142.21 | 149.78 | 0
[5 empty] | 0.4253 | 26.71 | 6.13 | 0.07 | 22.95 | 0.87 |  |  | 119.38 |  | -0.28 | 23.88 | 143.26
529 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.15 | 30.09 | 1.15 | 20.2 | 1.74 | 100.46 | 10.45 |  | 1 |  | 110.91 | 132.12 | 139.15 | 0
[5 empty] | 0.3856 | 25.18 | 5.56 | 0.07 | 21.48 | 0.81 |  |  | 110.91 |  | -0.26 | 22.18 | 133.09
530 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.91 | 35.1 | 1.35 | 25.06 | 2.16 | 122.73 | 12.96 |  | 1 |  | 135.69 | 161.62 | 170.22 | 0
[5 empty] | 0.4499 | 31.64 | 6.49 | 0.08 | 26.65 | 1.01 |  |  | 135.69 |  | -0.32 | 27.14 | 162.83
531 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.96 | 25.07 | 752.83 | 18.95 | 1.64 | 889.16 | 9.81 |  | 1 |  | 898.97 | 1077.85 | 1135.19 | 0
[5 empty] | 0.3213 | 24.21 | 4.63 | 45.79 | 20.16 | 0.76 |  |  | 898.97 |  | -0.25 | 179.79 | 1078.76
532 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-11 (КР2 Л.18) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.84 | 1.37 | 1.19 | 11.7 | 1.01 | 45.72 | 6.06 |  | 1 |  | 51.78 | 61.57 | 64.85 | 0
[5 empty] | 0.069568 | 17.61 | 0.2 | 0.07 | 12.45 | 0.47 |  |  | 51.78 |  | -0.15 | 10.36 | 62.14
533 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.71 | 1.22 | 1.07 | 10.87 | 0.94 | 42.38 | 5.62 |  | 1 |  | 48 | 57.07 | 60.11 | 0
[5 empty] | 0.062168 | 16.36 | 0.18 | 0.06 | 11.56 | 0.44 |  |  | 48 |  | -0.14 | 9.6 | 57.6
534 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.15 | 1.42 | 1.24 | 13.65 | 1.18 | 53.01 | 7.06 |  | 1 |  | 60.07 | 71.42 | 75.22 | 0
[5 empty] | 0.072529 | 20.56 | 0.21 | 0.07 | 14.52 | 0.55 |  |  | 60.07 |  | -0.18 | 12.01 | 72.08
535 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.64 | 1.02 | 723.25 | 10.44 | 0.9 | 804.11 | 5.4 |  | 1 |  | 809.51 | 970.91 | 1022.56 | 0
[5 empty] | 0.051806 | 15.73 | 0.15 | 41.39 | 11.1 | 0.42 |  |  | 809.51 |  | -0.14 | 161.9 | 971.41
536 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.75 | 39.43 | 4.34 | 18.38 | 1.59 | 105.49 | 9.51 |  | 1 |  | 115 | 137.11 | 144.4 | 0
[5 empty] | 1.9795 | 21.46 | 6.5 | 0.25 | 19.54 | 0.74 |  |  | 115 |  | -0.24 | 23 | 138
537 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.53 | 35.24 | 3.88 | 16.93 | 1.46 | 96.15 | 8.76 |  | 1 |  | 104.91 | 125.08 | 131.73 | 0
[5 empty] | 1.769 | 19.95 | 5.81 | 0.23 | 18 | 0.68 |  |  | 104.91 |  | -0.22 | 20.98 | 125.89
538 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.13 | 41.11 | 4.52 | 20.92 | 1.81 | 116.5 | 10.82 |  | 1 |  | 127.32 | 151.78 | 159.85 | 0
[5 empty] | 2.0638 | 25.06 | 6.77 | 0.26 | 22.25 | 0.84 |  |  | 127.32 |  | -0.27 | 25.46 | 152.78
539 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.45 | 35.24 | 2066.08 | 16.42 | 1.42 | 2320.23 | 8.5 |  | 1 |  | 2328.73 | 2793.68 | 2942.3 | 0
[5 empty] | 1.4741 | 19.18 | 5.81 | 163.97 | 17.47 | 0.66 |  |  | 2328.73 |  | -0.21 | 465.75 | 2794.48
540 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.06 | 28.2 | 0.23 | 13.78 | 1.19 | 74.76 | 7.13 |  | 1 |  | 81.89 | 97.61 | 102.8 | 0
[5 empty] | 1.9795 | 16.31 | 4.66 | 0.02 | 14.66 | 0.55 |  |  | 81.89 |  | -0.18 | 16.38 | 98.27
541 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.91 | 25.2 | 0.21 | 12.7 | 1.1 | 68.24 | 6.57 |  | 1 |  | 74.81 | 89.16 | 93.9 | 0
[5 empty] | 1.769 | 15.16 | 4.17 | 0.02 | 13.51 | 0.51 |  |  | 74.81 |  | -0.17 | 14.96 | 89.77
542 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.36 | 29.4 | 0.24 | 15.71 | 1.36 | 82.92 | 8.13 |  | 1 |  | 91.05 | 108.5 | 114.27 | 0
[5 empty] | 2.0638 | 19.05 | 4.86 | 0.02 | 16.71 | 0.63 |  |  | 91.05 |  | -0.2 | 18.21 | 109.26
543 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.79 | 21 | 0.17 | 11.86 | 1.02 | 61.59 | 6.14 |  | 1 |  | 67.73 | 80.7 | 84.99 | 0
[5 empty] | 1.4741 | 14.58 | 3.47 | 0.01 | 12.62 | 0.48 |  |  | 67.73 |  | -0.15 | 13.55 | 81.28
544 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.29 | 26.59 | 85.85 | 8.66 | 0.75 | 146.83 | 4.48 |  | 1 |  | 151.31 | 181.15 | 190.79 | 0
[5 empty] | 0.4949 | 8.86 | 4.31 | 6.68 | 9.2 | 0.35 |  |  | 151.31 |  | -0.11 | 30.26 | 181.57
545 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.18 | 23.76 | 0.03 | 7.94 | 0.69 | 49.31 | 4.11 |  | 1 |  | 53.42 | 63.72 | 67.11 | 0
[5 empty] | 0.4422 | 8.23 | 3.85 |  | 8.44 | 0.32 |  |  | 53.42 |  | -0.1 | 10.68 | 64.1
546 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.46 | 27.72 | 0.04 | 9.75 | 0.84 | 59.31 | 5.04 |  | 1 |  | 64.35 | 76.75 | 80.83 | 0
[5 empty] | 0.5159 | 10.34 | 4.49 |  | 10.36 | 0.39 |  |  | 64.35 |  | -0.13 | 12.87 | 77.22
547 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.1 | 19.8 | 346.97 | 7.31 | 0.63 | 411.8 | 3.78 |  | 1 |  | 415.58 | 498.35 | 524.86 | 0
[5 empty] | 0.3685 | 7.91 | 3.21 | 21.21 | 7.77 | 0.29 |  |  | 415.58 |  | -0.09 | 83.12 | 498.7
548 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-12 (КР2 Л.19) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.7 | 32.74 | 2.06 | 24.72 | 2.13 | 120.81 | 12.79 |  | 1 |  | 133.6 | 159.13 | 167.6 | 0
[5 empty] | 4.0003 | 32.08 | 5.53 | 0.12 | 26.29 | 0.99 |  |  | 133.6 |  | -0.32 | 26.72 | 160.32
549 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.44 | 29.46 | 1.86 | 23 | 1.99 | 111.52 | 11.9 |  | 1 |  | 123.42 | 147 | 154.82 | 0
[5 empty] | 3.6 | 30.02 | 4.98 | 0.11 | 24.46 | 0.92 |  |  | 123.42 |  | -0.3 | 24.68 | 148.1
550 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.3 | 34.37 | 2.17 | 28.61 | 2.47 | 136.67 | 14.8 |  | 1 |  | 151.47 | 180.38 | 189.98 | 0
[5 empty] | 4.2 | 37.72 | 5.81 | 0.13 | 30.42 | 1.15 |  |  | 151.47 |  | -0.37 | 30.29 | 181.76
551 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.26 | 24.55 | 525.04 | 21.7 | 1.87 | 667.35 | 11.23 |  | 1 |  | 678.58 | 813.25 | 856.51 | 0
[5 empty] | 3 | 28.87 | 4.15 | 41.65 | 23.08 | 0.87 |  |  | 678.58 |  | -0.28 | 135.72 | 814.3
552 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.52 | 27.5 | 0.07 | 16.69 | 1.44 | 84.78 | 8.64 |  | 1 |  | 93.42 | 111.3 | 117.22 | 0
[5 empty] | 4.0003 | 20.87 | 4.53 | 0.01 | 17.75 | 0.67 |  |  | 93.42 |  | -0.22 | 18.68 | 112.1
553 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.34 | 24.75 | 0.06 | 15.52 | 1.34 | 78.14 | 8.03 |  | 1 |  | 86.17 | 102.66 | 108.12 | 0
[5 empty] | 3.6 | 19.54 | 4.08 |  | 16.51 | 0.62 |  |  | 86.17 |  | -0.2 | 17.23 | 103.4
554 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.91 | 28.88 | 0.07 | 19.26 | 1.66 | 95.43 | 9.97 |  | 1 |  | 105.4 | 125.56 | 132.24 | 0
[5 empty] | 4.2 | 24.55 | 4.76 | 0.01 | 20.48 | 0.77 |  |  | 105.4 |  | -0.25 | 21.08 | 126.48
555 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.2 | 20.63 | 0.05 | 14.58 | 1.26 | 71.22 | 7.54 |  | 1 |  | 78.76 | 93.8 | 98.79 | 0
[5 empty] | 3 | 18.79 | 3.4 |  | 15.51 | 0.59 |  |  | 78.76 |  | -0.19 | 15.75 | 94.51
556 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 7.9 | 78.03 | 2.99 | 50.76 | 4.38 | 254.5 | 26.26 |  | 1 |  | 280.76 | 334.46 | 352.25 | 0
[5 empty] | 1.0001 | 62.81 | 14.42 | 0.17 | 53.98 | 2.04 |  |  | 280.76 |  | -0.66 | 56.15 | 336.91
557 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 7.35 | 70.22 | 2.7 | 47.15 | 4.07 | 234.51 | 24.4 |  | 1 |  | 258.91 | 308.42 | 324.83 | 0
[5 empty] | 0.9 | 58.78 | 12.97 | 0.16 | 50.15 | 1.89 |  |  | 258.91 |  | -0.61 | 51.78 | 310.69
558 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 9.12 | 81.92 | 3.14 | 58.48 | 5.05 | 286.41 | 30.26 |  | 1 |  | 316.67 | 377.18 | 397.25 | 0
[5 empty] | 1.05 | 73.85 | 15.14 | 0.18 | 62.2 | 2.35 |  |  | 316.67 |  | -0.76 | 63.33 | 380
559 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6.91 | 58.52 | 1483.65 | 44.25 | 3.82 | 1786.28 | 22.89 |  | 1 |  | 1809.17 | 2168.87 | 2284.25 | 0
[5 empty] | 0.75 | 56.52 | 10.81 | 91.25 | 47.06 | 1.78 |  |  | 1809.17 |  | -0.57 | 361.83 | 2171
560 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-13 (КР2 Л.20) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.59 | 31.68 | 2 | 23.92 | 2.06 | 116.9 | 12.37 |  | 1 |  | 129.27 | 153.97 | 162.16 | 0
[5 empty] | 3.8707 | 31.04 | 5.35 | 0.12 | 25.43 | 0.96 |  |  | 129.27 |  | -0.31 | 25.85 | 155.12
561 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.44 | 29.46 | 1.86 | 23 | 1.99 | 111.52 | 11.9 |  | 1 |  | 123.42 | 147 | 154.82 | 0
[5 empty] | 3.6 | 30.02 | 4.98 | 0.11 | 24.46 | 0.92 |  |  | 123.42 |  | -0.3 | 24.68 | 148.1
562 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.3 | 34.37 | 2.17 | 28.61 | 2.47 | 136.67 | 14.8 |  | 1 |  | 151.47 | 180.38 | 189.98 | 0
[5 empty] | 4.2 | 37.72 | 5.81 | 0.13 | 30.42 | 1.15 |  |  | 151.47 |  | -0.37 | 30.29 | 181.76
563 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.26 | 24.55 | 520.45 | 21.7 | 1.87 | 662.4 | 11.23 |  | 1 |  | 673.63 | 807.31 | 850.26 | 0
[5 empty] | 3 | 28.87 | 4.15 | 41.29 | 23.08 | 0.87 |  |  | 673.63 |  | -0.28 | 134.73 | 808.36
564 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.44 | 26.61 | 0.07 | 16.15 | 1.39 | 82.05 | 8.36 |  | 1 |  | 90.41 | 107.71 | 113.44 | 0
[5 empty] | 3.8707 | 20.2 | 4.38 | 0.01 | 17.18 | 0.65 |  |  | 90.41 |  | -0.21 | 18.08 | 108.49
565 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.34 | 24.75 | 0.06 | 15.52 | 1.34 | 78.14 | 8.03 |  | 1 |  | 86.17 | 102.66 | 108.12 | 0
[5 empty] | 3.6 | 19.54 | 4.08 |  | 16.51 | 0.62 |  |  | 86.17 |  | -0.2 | 17.23 | 103.4
566 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.91 | 28.88 | 0.07 | 19.26 | 1.66 | 95.43 | 9.97 |  | 1 |  | 105.4 | 125.56 | 132.24 | 0
[5 empty] | 4.2 | 24.55 | 4.76 | 0.01 | 20.48 | 0.77 |  |  | 105.4 |  | -0.25 | 21.08 | 126.48
567 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.2 | 20.63 | 0.05 | 14.58 | 1.26 | 71.22 | 7.54 |  | 1 |  | 78.76 | 93.8 | 98.79 | 0
[5 empty] | 3 | 18.79 | 3.4 |  | 15.51 | 0.59 |  |  | 78.76 |  | -0.19 | 15.75 | 94.51
568 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 7.65 | 75.5 | 2.9 | 49.11 | 4.24 | 246.24 | 25.4 |  | 1 |  | 271.64 | 323.6 | 340.82 | 0
[5 empty] | 0.9677 | 60.77 | 13.95 | 0.17 | 52.22 | 1.97 |  |  | 271.64 |  | -0.64 | 54.33 | 325.97
569 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 7.35 | 70.22 | 2.7 | 47.15 | 4.07 | 234.51 | 24.4 |  | 1 |  | 258.91 | 308.42 | 324.83 | 0
[5 empty] | 0.9 | 58.78 | 12.97 | 0.16 | 50.15 | 1.89 |  |  | 258.91 |  | -0.61 | 51.78 | 310.69
570 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 9.12 | 81.92 | 3.14 | 58.48 | 5.05 | 286.41 | 30.26 |  | 1 |  | 316.67 | 377.18 | 397.25 | 0
[5 empty] | 1.05 | 73.85 | 15.14 | 0.18 | 62.2 | 2.35 |  |  | 316.67 |  | -0.76 | 63.33 | 380
571 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6.91 | 58.52 | 1486.43 | 44.25 | 3.82 | 1789.17 | 22.89 |  | 1 |  | 1812.06 | 2172.34 | 2287.91 | 0
[5 empty] | 0.75 | 56.52 | 10.81 | 91.36 | 47.06 | 1.78 |  |  | 1812.06 |  | -0.57 | 362.41 | 2174.47
572 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-14 (КР2 Л.21) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 5.24 | 46.37 | 2.92 | 35.01 | 3.02 | 171.11 | 18.11 |  | 1 |  | 189.22 | 225.37 | 237.36 | 0
[5 empty] | 5.6664 | 45.43 | 7.84 | 0.17 | 37.23 | 1.41 |  |  | 189.22 |  | -0.45 | 37.84 | 227.06
573 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 5.17 | 44.19 | 2.79 | 34.5 | 2.98 | 167.29 | 17.85 |  | 1 |  | 185.14 | 220.5 | 232.23 | 0
[5 empty] | 5.4 | 45.03 | 7.47 | 0.17 | 36.69 | 1.39 |  |  | 185.14 |  | -0.45 | 37.03 | 222.17
574 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 6.44 | 51.56 | 3.25 | 42.91 | 3.7 | 204.98 | 22.2 |  | 1 |  | 227.18 | 270.55 | 284.94 | 0
[5 empty] | 6.3 | 56.58 | 8.71 | 0.19 | 45.63 | 1.72 |  |  | 227.18 |  | -0.56 | 45.44 | 272.62
575 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.89 | 36.83 | 775.73 | 32.54 | 2.81 | 988.26 | 16.84 |  | 1 |  | 1005.1 | 1204.55 | 1268.63 | 0
[5 empty] | 4.5 | 43.3 | 6.22 | 61.55 | 34.61 | 1.31 |  |  | 1005.1 |  | -0.42 | 201.02 | 1206.12
576 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.56 | 38.96 | 0.1 | 23.65 | 2.04 | 120.12 | 12.24 |  | 1 |  | 132.36 | 157.69 | 166.08 | 0
[5 empty] | 5.6664 | 29.57 | 6.42 | 0.01 | 25.15 | 0.95 |  |  | 132.36 |  | -0.31 | 26.47 | 158.83
577 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.52 | 37.13 | 0.1 | 23.28 | 2.01 | 117.24 | 12.05 |  | 1 |  | 129.29 | 154.02 | 162.21 | 0
[5 empty] | 5.4 | 29.31 | 6.12 | 0.01 | 24.76 | 0.94 |  |  | 129.29 |  | -0.3 | 25.86 | 155.15
578 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.36 | 43.32 | 0.11 | 28.89 | 2.49 | 143.15 | 14.95 |  | 1 |  | 158.1 | 188.33 | 198.35 | 0
[5 empty] | 6.3 | 36.82 | 7.14 | 0.01 | 30.72 | 1.16 |  |  | 158.1 |  | -0.37 | 31.62 | 189.72
579 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.31 | 30.94 | 0.08 | 21.87 | 1.89 | 106.83 | 11.32 |  | 1 |  | 118.15 | 140.72 | 148.21 | 0
[5 empty] | 4.5 | 28.18 | 5.1 | 0.01 | 23.26 | 0.88 |  |  | 118.15 |  | -0.28 | 23.63 | 141.78
580 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 11.19 | 110.53 | 4.24 | 71.88 | 6.21 | 360.48 | 37.19 |  | 1 |  | 397.67 | 473.74 | 498.94 | 0
[5 empty] | 1.4166 | 88.96 | 20.42 | 0.25 | 76.45 | 2.89 |  |  | 397.67 |  | -0.93 | 79.53 | 477.2
581 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 11.02 | 105.33 | 4.04 | 70.73 | 6.11 | 351.76 | 36.59 |  | 1 |  | 388.35 | 462.61 | 487.22 | 0
[5 empty] | 1.35 | 88.17 | 19.46 | 0.24 | 75.22 | 2.84 |  |  | 388.35 |  | -0.92 | 77.67 | 466.02
582 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 13.68 | 122.89 | 4.72 | 87.72 | 7.57 | 429.63 | 45.38 |  | 1 |  | 475.01 | 565.79 | 595.89 | 0
[5 empty] | 1.575 | 110.78 | 22.7 | 0.28 | 93.29 | 3.52 |  |  | 475.01 |  | -1.14 | 95 | 570.01
583 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 10.37 | 87.78 | 2464.02 | 66.38 | 5.73 | 2931.5 | 34.34 |  | 1 |  | 2965.84 | 3555.8 | 3744.97 | 0
[5 empty] | 1.125 | 84.78 | 16.22 | 150.41 | 70.59 | 2.67 |  |  | 2965.84 |  | -0.86 | 593.17 | 3559.01
584 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-15 (КР2 Л.22) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.14 | 0.85 | 0.74 | 7.27 | 0.63 | 28.39 | 3.76 |  | 1 |  | 32.15 | 38.23 | 40.26 | 0
[5 empty] | 0.043176 | 10.93 | 0.13 | 0.04 | 7.73 | 0.29 |  |  | 32.15 |  | -0.09 | 6.43 | 38.58
585 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.03 | 0.74 | 0.64 | 6.57 | 0.57 | 25.59 | 3.4 |  | 1 |  | 28.99 | 34.48 | 36.31 | 0
[5 empty] | 0.037549 | 9.88 | 0.11 | 0.04 | 6.98 | 0.26 |  |  | 28.99 |  | -0.09 | 5.8 | 34.79
586 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.29 | 0.86 | 0.75 | 8.25 | 0.71 | 32.02 | 4.27 |  | 1 |  | 36.29 | 43.15 | 45.45 | 0
[5 empty] | 0.043807 | 12.42 | 0.13 | 0.04 | 8.77 | 0.33 |  |  | 36.29 |  | -0.11 | 7.26 | 43.55
587 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.99 | 0.61 | 452.95 | 6.3 | 0.54 | 502.7 | 3.26 |  | 1 |  | 505.96 | 606.85 | 639.13 | 0
[5 empty] | 0.031291 | 9.5 | 0.09 | 25.93 | 6.7 | 0.25 |  |  | 505.96 |  | -0.08 | 101.19 | 607.15
588 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.64 | 37.93 | 4.17 | 17.67 | 1.53 | 101.45 | 9.14 |  | 1 |  | 110.59 | 131.86 | 138.87 | 0
[5 empty] | 1.9042 | 20.64 | 6.25 | 0.24 | 18.79 | 0.71 |  |  | 110.59 |  | -0.23 | 22.12 | 132.71
589 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.37 | 32.99 | 3.63 | 15.84 | 1.37 | 89.98 | 8.19 |  | 1 |  | 98.17 | 117.04 | 123.27 | 0
[5 empty] | 1.656 | 18.67 | 5.43 | 0.21 | 16.84 | 0.64 |  |  | 98.17 |  | -0.21 | 19.63 | 117.8
590 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.94 | 38.49 | 4.23 | 19.58 | 1.69 | 109.07 | 10.13 |  | 1 |  | 119.2 | 142.09 | 149.65 | 0
[5 empty] | 1.932 | 23.46 | 6.34 | 0.25 | 20.83 | 0.79 |  |  | 119.2 |  | -0.25 | 23.84 | 143.04
591 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.3 | 32.99 | 1948.61 | 15.37 | 1.33 | 2187.65 | 7.95 |  | 1 |  | 2195.6 | 2633.98 | 2774.11 | 0
[5 empty] | 1.38 | 17.95 | 5.43 | 154.64 | 16.34 | 0.62 |  |  | 2195.6 |  | -0.2 | 439.12 | 2634.72
592 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.99 | 27.13 | 0.22 | 13.26 | 1.14 | 71.92 | 6.86 |  | 1 |  | 78.78 | 93.9 | 98.9 | 0
[5 empty] | 1.9042 | 15.69 | 4.48 | 0.02 | 14.1 | 0.53 |  |  | 78.78 |  | -0.17 | 15.76 | 94.54
593 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.79 | 23.59 | 0.19 | 11.89 | 1.03 | 63.88 | 6.15 |  | 1 |  | 70.03 | 83.46 | 87.9 | 0
[5 empty] | 1.656 | 14.19 | 3.9 | 0.02 | 12.64 | 0.48 |  |  | 70.03 |  | -0.15 | 14.01 | 84.04
594 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.21 | 27.52 | 0.23 | 14.71 | 1.27 | 77.62 | 7.61 |  | 1 |  | 85.23 | 101.57 | 106.97 | 0
[5 empty] | 1.932 | 17.83 | 4.55 | 0.02 | 15.64 | 0.59 |  |  | 85.23 |  | -0.19 | 17.05 | 102.28
595 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.67 | 19.66 | 0.16 | 11.11 | 0.96 | 57.67 | 5.75 |  | 1 |  | 63.42 | 75.56 | 79.58 | 0
[5 empty] | 1.38 | 13.65 | 3.25 | 0.01 | 11.81 | 0.45 |  |  | 63.42 |  | -0.14 | 12.68 | 76.1
596 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.24 | 25.57 | 82.58 | 8.33 | 0.72 | 141.22 | 4.31 |  | 1 |  | 145.53 | 174.24 | 183.51 | 0
[5 empty] | 0.476 | 8.52 | 4.15 | 6.42 | 8.86 | 0.33 |  |  | 145.53 |  | -0.11 | 29.11 | 174.64
597 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.11 | 22.24 | 0.03 | 7.43 | 0.64 | 46.14 | 3.85 |  | 1 |  | 49.99 | 59.63 | 62.8 | 0
[5 empty] | 0.414 | 7.7 | 3.61 |  | 7.9 | 0.3 |  |  | 49.99 |  | -0.1 | 10 | 59.99
598 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.36 | 25.95 | 0.03 | 9.13 | 0.79 | 55.54 | 4.72 |  | 1 |  | 60.26 | 71.87 | 75.69 | 0
[5 empty] | 0.483 | 9.68 | 4.21 |  | 9.71 | 0.37 |  |  | 60.26 |  | -0.12 | 12.05 | 72.31
599 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.03 | 18.54 | 325.33 | 6.84 | 0.59 | 386.02 | 3.54 |  | 1 |  | 389.56 | 467.15 | 492 | 0
[5 empty] | 0.345 | 7.41 | 3 | 19.85 | 7.28 | 0.27 |  |  | 389.56 |  | -0.09 | 77.91 | 467.47
600 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-16 (КР2 Л.23) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.79 | 15.84 | 1 | 11.96 | 1.03 | 58.46 | 6.19 |  | 1 |  | 64.65 | 77 | 81.1 | 0
[5 empty] | 1.9354 | 15.52 | 2.68 | 0.06 | 12.72 | 0.48 |  |  | 64.65 |  | -0.15 | 12.93 | 77.58
601 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.73 | 14.73 | 0.93 | 11.5 | 0.99 | 55.76 | 5.95 |  | 1 |  | 61.71 | 73.5 | 77.41 | 0
[5 empty] | 1.8 | 15.01 | 2.49 | 0.06 | 12.23 | 0.46 |  |  | 61.71 |  | -0.15 | 12.34 | 74.05
602 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.14 | 17.19 | 1.08 | 14.3 | 1.23 | 68.32 | 7.4 |  | 1 |  | 75.72 | 90.18 | 94.98 | 0
[5 empty] | 2.1 | 18.86 | 2.9 | 0.06 | 15.21 | 0.57 |  |  | 75.72 |  | -0.18 | 15.14 | 90.86
603 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.63 | 12.28 | 260.22 | 10.84 | 0.94 | 331.19 | 5.61 |  | 1 |  | 336.8 | 403.63 | 425.1 | 0
[5 empty] | 1.5 | 14.43 | 2.07 | 20.65 | 11.53 | 0.44 |  |  | 336.8 |  | -0.14 | 67.36 | 404.16
604 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.22 | 13.31 | 0.03 | 8.08 | 0.7 | 41.02 | 4.18 |  | 1 |  | 45.2 | 53.86 | 56.73 | 0
[5 empty] | 1.9354 | 10.1 | 2.19 |  | 8.59 | 0.32 |  |  | 45.2 |  | -0.11 | 9.04 | 54.24
605 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.18 | 12.38 | 0.03 | 7.76 | 0.67 | 39.07 | 4.02 |  | 1 |  | 43.09 | 51.34 | 54.07 | 0
[5 empty] | 1.8 | 9.77 | 2.04 |  | 8.25 | 0.31 |  |  | 43.09 |  | -0.1 | 8.62 | 51.71
606 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.45 | 14.44 | 0.04 | 9.63 | 0.83 | 47.72 | 4.98 |  | 1 |  | 52.7 | 62.77 | 66.11 | 0
[5 empty] | 2.1 | 12.27 | 2.38 |  | 10.24 | 0.39 |  |  | 52.7 |  | -0.12 | 10.54 | 63.24
607 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.11 | 10.31 | 0.03 | 7.29 | 0.63 | 35.6 | 3.77 |  | 1 |  | 39.37 | 46.9 | 49.4 | 0
[5 empty] | 1.5 | 9.39 | 1.7 |  | 7.75 | 0.29 |  |  | 39.37 |  | -0.09 | 7.87 | 47.24
608 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 3.82 | 37.75 | 1.45 | 24.55 | 2.12 | 123.1 | 12.7 |  | 1 |  | 135.8 | 161.77 | 170.38 | 0
[5 empty] | 0.4838 | 30.38 | 6.97 | 0.08 | 26.1 | 0.99 |  |  | 135.8 |  | -0.32 | 27.16 | 162.96
609 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.67 | 35.11 | 1.35 | 23.58 | 2.04 | 117.27 | 12.2 |  | 1 |  | 129.47 | 154.22 | 162.42 | 0
[5 empty] | 0.45 | 29.39 | 6.49 | 0.08 | 25.08 | 0.95 |  |  | 129.47 |  | -0.31 | 25.89 | 155.36
610 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.56 | 40.96 | 1.57 | 29.25 | 2.52 | 143.21 | 15.13 |  | 1 |  | 158.34 | 188.6 | 198.63 | 0
[5 empty] | 0.525 | 36.93 | 7.57 | 0.09 | 31.1 | 1.17 |  |  | 158.34 |  | -0.38 | 31.67 | 190.01
611 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.46 | 29.26 | 756.25 | 22.13 | 1.91 | 908.37 | 11.45 |  | 1 |  | 919.82 | 1102.72 | 1161.38 | 0
[5 empty] | 0.375 | 28.26 | 5.41 | 46.43 | 23.53 | 0.89 |  |  | 919.82 |  | -0.29 | 183.96 | 1103.78
612 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-17 (КР2 Л.24) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.6 | 22.97 | 1.45 | 17.34 | 1.5 | 84.77 | 8.97 |  | 1 |  | 93.74 | 111.65 | 117.59 | 0
[5 empty] | 2.807 | 22.51 | 3.88 | 0.09 | 18.44 | 0.7 |  |  | 93.74 |  | -0.23 | 18.75 | 112.49
613 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.46 | 21 | 1.32 | 16.4 | 1.42 | 79.51 | 8.48 |  | 1 |  | 87.99 | 104.8 | 110.38 | 0
[5 empty] | 2.5664 | 21.4 | 3.55 | 0.08 | 17.44 | 0.66 |  |  | 87.99 |  | -0.21 | 17.6 | 105.59
614 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.06 | 24.5 | 1.55 | 20.39 | 1.76 | 97.43 | 10.55 |  | 1 |  | 107.98 | 128.59 | 135.43 | 0
[5 empty] | 2.9941 | 26.89 | 4.14 | 0.09 | 21.69 | 0.82 |  |  | 107.98 |  | -0.26 | 21.6 | 129.58
615 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.33 | 17.5 | 372.7 | 15.47 | 1.34 | 474.04 | 8 |  | 1 |  | 482.04 | 577.7 | 608.43 | 0
[5 empty] | 2.1387 | 20.58 | 2.96 | 29.58 | 16.45 | 0.62 |  |  | 482.04 |  | -0.2 | 96.41 | 578.45
616 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.76 | 19.3 | 0.05 | 11.72 | 1.01 | 59.51 | 6.06 |  | 1 |  | 65.57 | 78.12 | 82.28 | 0
[5 empty] | 2.807 | 14.65 | 3.18 |  | 12.46 | 0.47 |  |  | 65.57 |  | -0.15 | 13.11 | 78.68
617 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.67 | 17.65 | 0.05 | 11.07 | 0.96 | 55.73 | 5.73 |  | 1 |  | 61.46 | 73.22 | 77.12 | 0
[5 empty] | 2.5664 | 13.93 | 2.91 |  | 11.77 | 0.44 |  |  | 61.46 |  | -0.14 | 12.29 | 73.75
618 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.07 | 20.59 | 0.05 | 13.73 | 1.19 | 68.03 | 7.1 |  | 1 |  | 75.13 | 89.5 | 94.26 | 0
[5 empty] | 2.9941 | 17.5 | 3.39 |  | 14.6 | 0.55 |  |  | 75.13 |  | -0.18 | 15.03 | 90.16
619 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.58 | 14.7 | 0.04 | 10.39 | 0.9 | 50.75 | 5.38 |  | 1 |  | 56.13 | 66.85 | 70.41 | 0
[5 empty] | 2.1387 | 13.39 | 2.42 |  | 11.05 | 0.42 |  |  | 56.13 |  | -0.14 | 11.23 | 67.36
620 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 5.54 | 54.76 | 2.1 | 35.61 | 3.07 | 178.57 | 18.42 |  | 1 |  | 196.99 | 234.67 | 247.15 | 0
[5 empty] | 0.7018 | 44.07 | 10.12 | 0.12 | 37.87 | 1.43 |  |  | 196.99 |  | -0.46 | 39.4 | 236.39
621 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 5.23 | 50.06 | 1.92 | 33.62 | 2.9 | 167.17 | 17.39 |  | 1 |  | 184.56 | 219.85 | 231.55 | 0
[5 empty] | 0.6416 | 41.9 | 9.25 | 0.11 | 35.75 | 1.35 |  |  | 184.56 |  | -0.44 | 36.91 | 221.47
622 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6.5 | 58.4 | 2.24 | 41.69 | 3.6 | 204.18 | 21.57 |  | 1 |  | 225.75 | 268.9 | 283.21 | 0
[5 empty] | 0.7485 | 52.65 | 10.79 | 0.13 | 44.34 | 1.67 |  |  | 225.75 |  | -0.54 | 45.15 | 270.9
623 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.92 | 41.72 | 1068.16 | 31.55 | 2.72 | 1284.5 | 16.32 |  | 1 |  | 1300.82 | 1559.46 | 1642.42 | 0
[5 empty] | 0.5347 | 40.3 | 7.71 | 65.64 | 33.55 | 1.27 |  |  | 1300.82 |  | -0.41 | 260.16 | 1560.98
624 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-18 (КР2 Л.25) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.56 | 1.16 | 1.02 | 9.95 | 0.86 | 38.87 | 5.15 |  | 1 |  | 44.02 | 52.34 | 55.12 | 0
[5 empty] | 0.059159 | 14.97 | 0.17 | 0.06 | 10.58 | 0.4 |  |  | 44.02 |  | -0.13 | 8.8 | 52.82
625 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1 | 0.72 | 0.63 | 6.38 | 0.55 | 24.89 | 3.3 |  | 1 |  | 28.19 | 33.52 | 35.3 | 0
[5 empty] | 0.036459 | 9.6 | 0.11 | 0.04 | 6.79 | 0.26 |  |  | 28.19 |  | -0.08 | 5.64 | 33.83
626 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.26 | 0.83 | 0.73 | 8 | 0.69 | 31.08 | 4.14 |  | 1 |  | 35.22 | 41.88 | 44.11 | 0
[5 empty] | 0.042535 | 12.06 | 0.12 | 0.04 | 8.51 | 0.32 |  |  | 35.22 |  | -0.1 | 7.04 | 42.26
627 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.96 | 0.6 | 493.45 | 6.13 | 0.53 | 544.87 | 3.17 |  | 1 |  | 548.04 | 657.35 | 692.32 | 0
[5 empty] | 0.030382 | 9.23 | 0.09 | 28.25 | 6.51 | 0.25 |  |  | 548.04 |  | -0.08 | 109.61 | 657.65
628 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.14 | 59.48 | 6.54 | 27.71 | 2.39 | 159.09 | 14.34 |  | 1 |  | 173.43 | 206.78 | 217.78 | 0
[5 empty] | 2.9856 | 32.37 | 9.8 | 0.38 | 29.47 | 1.11 |  |  | 173.43 |  | -0.36 | 34.69 | 208.12
629 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.63 | 36.66 | 4.03 | 17.61 | 1.52 | 100.01 | 9.11 |  | 1 |  | 109.12 | 130.09 | 137.01 | 0
[5 empty] | 1.84 | 20.75 | 6.04 | 0.24 | 18.72 | 0.71 |  |  | 109.12 |  | -0.23 | 21.82 | 130.94
630 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.27 | 42.77 | 4.7 | 21.77 | 1.88 | 121.2 | 11.26 |  | 1 |  | 132.46 | 157.91 | 166.31 | 0
[5 empty] | 2.1467 | 26.07 | 7.05 | 0.27 | 23.15 | 0.87 |  |  | 132.46 |  | -0.28 | 26.49 | 158.95
631 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.55 | 36.65 | 2411.31 | 17.08 | 1.47 | 2696.47 | 8.84 |  | 1 |  | 2705.31 | 3245.54 | 3418.2 | 0
[5 empty] | 1.5333 | 19.95 | 6.04 | 191.38 | 18.16 | 0.69 |  |  | 2705.31 |  | -0.22 | 541.06 | 3246.37
632 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.11 | 42.53 | 0.35 | 20.79 | 1.79 | 112.76 | 10.75 |  | 1 |  | 123.51 | 147.22 | 155.05 | 0
[5 empty] | 2.9856 | 24.6 | 7.03 | 0.03 | 22.11 | 0.83 |  |  | 123.51 |  | -0.27 | 24.7 | 148.21
633 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.98 | 26.21 | 0.21 | 13.21 | 1.14 | 70.97 | 6.83 |  | 1 |  | 77.8 | 92.72 | 97.65 | 0
[5 empty] | 1.84 | 15.77 | 4.33 | 0.02 | 14.05 | 0.53 |  |  | 77.8 |  | -0.17 | 15.56 | 93.36
634 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.45 | 30.58 | 0.25 | 16.34 | 1.41 | 86.24 | 8.46 |  | 1 |  | 94.7 | 112.85 | 118.85 | 0
[5 empty] | 2.1467 | 19.81 | 5.06 | 0.02 | 17.38 | 0.66 |  |  | 94.7 |  | -0.21 | 18.94 | 113.64
635 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.86 | 21.84 | 0.18 | 12.34 | 1.06 | 64.05 | 6.38 |  | 1 |  | 70.43 | 83.92 | 88.38 | 0
[5 empty] | 1.5333 | 15.16 | 3.61 | 0.01 | 13.12 | 0.5 |  |  | 70.43 |  | -0.16 | 14.09 | 84.52
636 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.94 | 40.1 | 129.48 | 13.05 | 1.13 | 221.42 | 6.75 |  | 1 |  | 228.17 | 273.18 | 287.71 | 0
[5 empty] | 0.7464 | 13.36 | 6.5 | 10.07 | 13.88 | 0.52 |  |  | 228.17 |  | -0.17 | 45.63 | 273.8
637 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.23 | 24.72 | 0.03 | 8.26 | 0.71 | 51.29 | 4.27 |  | 1 |  | 55.56 | 66.28 | 69.81 | 0
[5 empty] | 0.46 | 8.56 | 4.01 |  | 8.79 | 0.33 |  |  | 55.56 |  | -0.11 | 11.11 | 66.67
638 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.51 | 28.84 | 0.04 | 10.14 | 0.88 | 61.72 | 5.25 |  | 1 |  | 66.97 | 79.87 | 84.12 | 0
[5 empty] | 0.5367 | 10.76 | 4.67 |  | 10.78 | 0.41 |  |  | 66.97 |  | -0.13 | 13.39 | 80.36
639 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.14 | 20.59 | 370.34 | 7.6 | 0.66 | 437.78 | 3.93 |  | 1 |  | 441.71 | 529.68 | 557.86 | 0
[5 empty] | 0.3833 | 8.23 | 3.34 | 22.06 | 8.09 | 0.31 |  |  | 441.71 |  | -0.1 | 88.34 | 530.05
640 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-19 (КР2 Л.26) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.83 | 16.2 | 1.02 | 12.23 | 1.06 | 59.78 | 6.33 |  | 1 |  | 66.11 | 78.74 | 82.93 | 0
[5 empty] | 1.9795 | 15.87 | 2.74 | 0.06 | 13.01 | 0.49 |  |  | 66.11 |  | -0.16 | 13.22 | 79.33
641 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.73 | 14.8 | 0.93 | 11.55 | 1 | 56.02 | 5.98 |  | 1 |  | 62 | 73.85 | 77.78 | 0
[5 empty] | 1.808 | 15.08 | 2.5 | 0.06 | 12.29 | 0.46 |  |  | 62 |  | -0.15 | 12.4 | 74.4
642 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.15 | 17.26 | 1.09 | 14.37 | 1.24 | 68.63 | 7.43 |  | 1 |  | 76.06 | 90.58 | 95.4 | 0
[5 empty] | 2.1093 | 18.94 | 2.92 | 0.06 | 15.28 | 0.58 |  |  | 76.06 |  | -0.19 | 15.21 | 91.27
643 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.64 | 12.33 | 262.64 | 10.9 | 0.94 | 334.04 | 5.64 |  | 1 |  | 339.68 | 407.09 | 428.75 | 0
[5 empty] | 1.5067 | 14.5 | 2.08 | 20.84 | 11.59 | 0.44 |  |  | 339.68 |  | -0.14 | 67.94 | 407.62
644 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.24 | 13.61 | 0.04 | 8.26 | 0.71 | 41.96 | 4.27 |  | 1 |  | 46.23 | 55.08 | 58.01 | 0
[5 empty] | 1.9795 | 10.33 | 2.24 |  | 8.79 | 0.33 |  |  | 46.23 |  | -0.11 | 9.25 | 55.48
645 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.18 | 12.43 | 0.03 | 7.79 | 0.67 | 39.23 | 4.03 |  | 1 |  | 43.26 | 51.54 | 54.28 | 0
[5 empty] | 1.808 | 9.81 | 2.05 |  | 8.29 | 0.31 |  |  | 43.26 |  | -0.1 | 8.65 | 51.91
646 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.47 | 14.5 | 0.04 | 9.67 | 0.84 | 47.93 | 5 |  | 1 |  | 52.93 | 63.05 | 66.4 | 0
[5 empty] | 2.1093 | 12.33 | 2.39 |  | 10.29 | 0.39 |  |  | 52.93 |  | -0.13 | 10.59 | 63.52
647 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.11 | 10.36 | 0.03 | 7.32 | 0.63 | 35.76 | 3.79 |  | 1 |  | 39.55 | 47.11 | 49.62 | 0
[5 empty] | 1.5067 | 9.43 | 1.71 |  | 7.79 | 0.29 |  |  | 39.55 |  | -0.09 | 7.91 | 47.46
648 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 3.91 | 38.61 | 1.48 | 25.11 | 2.17 | 125.92 | 12.99 |  | 1 |  | 138.91 | 165.48 | 174.28 | 0
[5 empty] | 0.4949 | 31.08 | 7.13 | 0.09 | 26.7 | 1.01 |  |  | 138.91 |  | -0.33 | 27.78 | 166.69
649 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.69 | 35.27 | 1.35 | 23.69 | 2.04 | 117.78 | 12.25 |  | 1 |  | 130.03 | 154.9 | 163.14 | 0
[5 empty] | 0.452 | 29.52 | 6.52 | 0.08 | 25.19 | 0.95 |  |  | 130.03 |  | -0.31 | 26.01 | 156.04
650 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.58 | 41.14 | 1.58 | 29.37 | 2.54 | 143.84 | 15.19 |  | 1 |  | 159.03 | 189.42 | 199.5 | 0
[5 empty] | 0.5273 | 37.09 | 7.6 | 0.09 | 31.23 | 1.18 |  |  | 159.03 |  | -0.38 | 31.81 | 190.84
651 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.47 | 29.39 | 898.1 | 22.23 | 1.92 | 1050.08 | 11.5 |  | 1 |  | 1061.58 | 1272.83 | 1340.54 | 0
[5 empty] | 0.3767 | 28.39 | 5.43 | 45.81 | 23.64 | 0.89 |  |  | 1061.58 |  | -0.29 | 212.32 | 1273.9
652 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-1 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  | Т | 0.58 | 0.42 | 63.51 | 3.64 | 0.31 | 80.96 | 1.88 |  | 1 |  | 82.84 | 99.23 | 104.51 | 0
[5 empty] | 0.021643 | 5.48 | 0.06 | 3.63 | 3.87 | 0.15 |  |  | 82.84 |  | -0.05 | 16.57 | 99.41
653 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  | М2 | 1.47 | 21.04 | 301.18 | 9.81 | 0.85 | 378.9 | 5.07 |  | 1 |  | 383.97 | 460.3 | 484.79 | 0
[5 empty] | 1.056 | 11.45 | 3.47 | 23.88 | 10.43 | 0.39 |  |  | 383.97 |  | -0.13 | 76.79 | 460.76
654 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  | М2 | 1.1 | 15.04 | 0.12 | 7.35 | 0.63 | 39.88 | 3.8 |  | 1 |  | 43.68 | 52.06 | 54.83 | 0
[5 empty] | 1.056 | 8.7 | 2.49 | 0.01 | 7.82 | 0.3 |  |  | 43.68 |  | -0.09 | 8.74 | 52.42
655 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 0.69 | 14.18 | 45.8 | 4.61 | 0.4 | 78.31 | 2.39 |  | 1 |  | 80.7 | 96.61 | 101.75 | 0
[5 empty] | 0.264 | 4.72 | 2.3 | 3.56 | 4.91 | 0.19 |  |  | 80.7 |  | -0.06 | 16.14 | 96.84
656 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  | КМ | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | 0.01 | 0.49 | 0.03 |  | 1 |  | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.000024 | 0.09 |  | 0.01 | 0.06 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.1 | 0.62
657 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  | М |  |  | 10.76 | 0.01 |  | 10.8 | 0.01 |  | 1 |  | 10.81 | 12.97 | 13.66 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 10.81 |  |  | 2.16 | 12.97
658 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-2 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  | Т | 3.34 | 2.48 | 396.88 | 21.24 | 1.83 | 500.27 | 10.99 |  | 1 |  | 511.26 | 612.49 | 645.07 | 0
[5 empty] | 0.126239 | 31.95 | 0.37 | 22.72 | 22.59 | 0.85 |  |  | 511.26 |  | -0.27 | 102.25 | 613.51
659 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  | М2 | 7.13 | 102.32 | 1464.86 | 47.67 | 4.12 | 1842.72 | 24.66 |  | 1 |  | 1867.38 | 2238.56 | 2357.65 | 0
[5 empty] | 5.136 | 55.68 | 16.86 | 116.08 | 50.7 | 1.91 |  |  | 1867.38 |  | -0.62 | 373.48 | 2240.86
660 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  | М2 | 5.35 | 73.16 | 0.6 | 35.76 | 3.09 | 193.99 | 18.5 |  | 1 |  | 212.49 | 253.26 | 266.73 | 0
[5 empty] | 5.136 | 42.32 | 12.1 | 0.05 | 38.03 | 1.44 |  |  | 212.49 |  | -0.46 | 42.5 | 254.99
661 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 3.34 | 68.99 | 222.74 | 22.45 | 1.94 | 380.91 | 11.61 |  | 1 |  | 392.52 | 469.94 | 494.94 | 0
[5 empty] | 1.284 | 22.98 | 11.18 | 17.33 | 23.87 | 0.9 |  |  | 392.52 |  | -0.29 | 78.5 | 471.02
662 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  | КМ | 0.15 | 0.11 | 4.53 | 1.08 | 0.09 | 8.83 | 0.56 |  | 1 |  | 9.39 | 11.22 | 11.82 | 0
[5 empty] | 0.000432 | 1.62 | 0.02 | 0.22 | 1.15 | 0.04 |  |  | 9.39 |  | -0.01 | 1.88 | 11.27
663 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  | М | 0.03 |  |  | 0.2 | 0.02 | 0.76 | 0.11 |  | 1 |  | 0.87 | 1.03 | 1.08 | 0
[5 empty] | 0.432 | 0.31 |  |  | 0.22 | 0.01 |  |  | 0.87 |  |  | 0.17 | 1.04
664 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | КМ | 0.02 | 0.09 | 1.03 | 0.16 | 0.01 | 2.15 | 0.08 |  | 1 |  | 2.23 | 2.66 | 2.8 | 0
[5 empty] | 0.00006 | 0.21 | 0.03 | 0.47 | 0.17 | 0.01 |  |  | 2.23 |  |  | 0.45 | 2.68
665 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-11-1 |  |  | М |  |  | 52.34 | -0.03 |  | 52.24 | -0.01 |  | 1 |  | 52.23 | 62.68 | 66.01 | 0
[5 empty] | -0.06 | -0.04 |  |  | -0.03 |  |  |  | 52.23 |  |  | 10.45 | 62.68
смета 1.136. |  | 16.23-01 ПОС-С2 ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА, МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 12.98 | 205.65 | 0.1 | 101.22 | 8.74 | 553.71 | 52.37 | 0 |  | 0 | 606.08 | 722.43 | 760.85 | 0
[6 empty] | 127.61 | 26.4 | 0 | 107.64 | 4.07 |  | 0 | 606.08 | 0 | -1.32 | 121.23 | 727.31 | 5.13 | 0
666 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА : ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А |  |  | КРАН |  | 23.86 |  | 2.18 | 0.19 | 28.6 | 1.13 |  | 1 |  | 29.73 | 35.57 | 37.46 | 0
[5 empty] | 0.012 |  | 3.31 |  | 2.31 | 0.09 |  |  | 29.73 |  | -0.03 | 5.95 | 35.68
667 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А.МОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А |  |  | КРАН | 2.78 | 53.69 | 0.05 | 21.45 | 1.85 | 127.64 | 11.1 |  | 1 |  | 138.74 | 165.46 | 174.26 | 0
[5 empty] | 0.012 | 27.21 | 5.43 |  | 22.81 | 0.86 |  |  | 138.74 |  | -0.28 | 27.75 | 166.49
668 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А МОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ДЛИНЫ СТРЕЛЫ НА ОДНУ СЕКЦИЮ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) К НОРМЕ Е28-528-1 |  |  | СЕКЦИЯ | 0.17 | 5.79 |  | 1.41 | 0.12 | 10.51 | 0.73 |  | 1 |  | 11.24 | 13.42 | 14.13 | 0
[5 empty] | 0.036 | 1.65 | 0.49 |  | 1.5 | 0.06 |  |  | 11.24 |  | -0.02 | 2.25 | 13.49
669 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А МОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ВЫСОТЫ БАШНИ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВЛЕННОЙ ОБОЙМЫ НАРАЩИВАНИЯ НА ОДНУ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ СЕКЦИЮ БАШНИ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) |  |  | СЕКЦИЯ | 3.27 | 33.1 |  | 24.73 | 2.13 | 119.25 | 12.79 |  | 1 |  | 132.04 | 157.26 | 165.63 | 0
[5 empty] | 0.312 | 32.32 | 5.31 |  | 26.3 | 0.99 |  |  | 132.04 |  | -0.32 | 26.41 | 158.45
670 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А ДЕМОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А |  |  | КРАН | 2.32 | 46.28 | 0.05 | 17.94 | 1.55 | 107.74 | 9.28 |  | 1 |  | 117.02 | 139.56 | 146.98 | 0
[5 empty] | 0.012 | 22.35 | 4.95 |  | 19.08 | 0.72 |  |  | 117.02 |  | -0.23 | 23.4 | 140.42
671 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А ДЕМОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ДЛИНЫ СТРЕЛЫ НА ОДНУ СЕКЦИЮ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) К НОРМЕ Е28-529-1 |  |  | СЕКЦИЯ | 0.16 | 1.93 |  | 1.23 | 0.11 | 6.19 | 0.64 |  | 1 |  | 6.83 | 8.14 | 8.57 | 0
[5 empty] | 0.036 | 1.58 | 0.29 |  | 1.31 | 0.05 |  |  | 6.83 |  | -0.02 | 1.37 | 8.2
672 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА QTZ 160А ДЕМОНТАЖ БАШЕННЫХ КРАНОВ ТИПА QTZ 160А: ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) ВЫСОТЫ БАШНИ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВЛЕННОЙ ОБОЙМЫ НАРАЩИВАНИЯ НА ОДНУ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ СЕКЦИЮ БАШНИ ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ |  |  | СЕКЦИЯ | 4.28 | 41 |  | 32.28 | 2.79 | 153.78 | 16.7 |  | 1 |  | 170.48 | 203.02 | 213.82 | 0
[5 empty] | 0.312 | 42.5 | 6.62 |  | 34.33 | 1.3 |  |  | 170.48 |  | -0.42 | 34.1 | 204.58
смета 1.138. |  | 16.23-01 АС-С47 ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПЕРЕГОРОДКИ,КРЕПЛЕНИЯ,ПЕРЕМЫЧКИ,ЗАШИВКИ,РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ,ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,ОТМОСТКА,ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) |  |  |  | 482.15 | 516.7 | 13850.64 | 3163.54 | 273.24 | 27091.74 | 1637.48 | 0 |  | 0 | 28729.22 | 34322.45 | 36148.43 | 0
[6 empty] | 4730.87 | 85.08 | 1105.11 | 3365.48 | 127.15 |  | 0 | 28729.22 | 0 | -40.99 | 5745.83 | 34475.05 | 160.68 | 0
673 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (ПРИМ.П.7 АР Л.5, АР Л.3) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.100ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2 |  |  | М2 | 60.93 | 75.12 | 26.62 | 394.08 | 34.02 | 1549.23 | 203.88 |  | 1 |  | 1753.11 | 2084.74 | 2195.65 | 0
[5 empty] | 45.4852 | 587.46 | 12.18 | 2.11 | 419.09 | 15.83 |  |  | 1753.11 |  | -5.1 | 350.62 | 2103.73
674 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  | Т | -0.69 | -0.48 | 888.28 | -4.75 | -0.41 | 945.96 | -2.46 |  | 1 |  | 943.5 | 1132.43 | 1192.68 | 0
[5 empty] | -0.010625 | -7.14 | -0.09 | 75.64 | -5.05 | -0.19 |  |  | 943.5 |  | 0.06 | 188.7 | 1132.2
675 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 136.63 | 168.45 | 71.62 | 883.7 | 76.28 | 3486.87 | 457.18 |  | 1 |  | 3944.05 | 4690.27 | 4939.79 | 0
[5 empty] | 101.9963 | 1317.33 | 27.31 | 5.67 | 939.77 | 35.49 |  |  | 3944.05 |  | -11.44 | 788.81 | 4732.86
676 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  | Т | -1.54 | -1.07 | 2394.34 | -10.66 | -0.92 | 2557.89 | -5.51 |  | 1 |  | 2552.38 | 3063.37 | 3226.34 | 0
[5 empty] | -0.023826 | -16.02 | -0.2 | 203.85 | -11.34 | -0.43 |  |  | 2552.38 |  | 0.14 | 510.48 | 3062.86
677 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.250ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 130.42 | 160.79 | 142.42 | 843.54 | 72.82 | 3408.34 | 436.4 |  | 1 |  | 3844.74 | 4573.03 | 4816.32 | 0
[5 empty] | 97.3613 | 1257.47 | 26.07 | 11.27 | 897.07 | 33.88 |  |  | 3844.74 |  | -10.92 | 768.95 | 4613.69
678 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  | Т | -1.47 | -1.02 | 4755.87 | -10.17 | -0.88 | 5122.37 | -5.26 |  | 1 |  | 5117.11 | 6141.02 | 6467.72 | 0
[5 empty] | -0.022744 | -15.29 | -0.19 | 404.96 | -10.82 | -0.41 |  |  | 5117.11 |  | 0.13 | 1023.42 | 6140.53
679 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК СДВОЕННЫХ ТОЛЩ.100ММ+120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 5.38 | 6.86 | 2.81 | 34.76 | 3 | 137.34 | 17.98 |  | 1 |  | 155.32 | 184.7 | 194.53 | 0
[5 empty] | 2.0621 | 51.78 | 1.11 | 0.22 | 36.96 | 1.4 |  |  | 155.32 |  | -0.45 | 31.06 | 186.38
680 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-2 |  |  | Т | -0.06 | -0.04 | 88.56 | -0.43 | -0.04 | 94.47 | -0.22 |  | 1 |  | 94.25 | 113.12 | 119.14 | 0
[5 empty] | -0.000963 | -0.65 | -0.01 | 7.54 | -0.46 | -0.02 |  |  | 94.25 |  | 0.01 | 18.85 | 113.1
681 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н=1100ММ (ПРИМ.П.29 АР Л.5, АР Л.3) |  |  | М2 | 5 | 5.91 | 140.31 | 32.37 | 2.79 | 276.91 | 16.75 |  | 1 |  | 293.66 | 350.83 | 369.49 | 0
[5 empty] | 7.2223 | 48.31 | 0.94 | 11.92 | 34.42 | 1.3 |  |  | 293.66 |  | -0.42 | 58.73 | 352.39
682 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КРЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (КР3 Л.10) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА УСТАНОВКУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ Е8-64-1, Е8-64-2 |  |  | Т | 31.57 | 2.61 | 1427.66 | 218.88 | 18.89 | 2321.62 | 113.24 |  | 1 |  | 2434.86 | 2911.28 | 3066.16 | 0
[5 empty] | 0.145795 | 331.96 | 1.09 | 82.89 | 232.77 | 8.79 |  |  | 2434.86 |  | -2.83 | 486.97 | 2921.83
683 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПОСТАНОВКА БОЛТОВ |  |  | ШТ. | 1.68 | 0.09 | 0.57 | 10.08 | 1 | 41.57 | 5.99 |  | 1 |  | 47.56 | 56.51 | 59.52 | 0
[5 empty] | 12.672 | 17.57 | 0.06 | 0.05 | 11.89 | 0.47 |  |  | 47.56 |  | -0.15 | 9.51 | 57.07
684 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УКЛАДКА БЕТОНА С8/10 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (УЗЕЛ 9 КР3 Л.10) |  |  | М3 | 0.44 | 3.9 | 40.09 | 2.87 | 0.25 | 56.84 | 1.49 |  | 1 |  | 58.33 | 69.85 | 73.57 | 0
[5 empty] | 0.1764 | 3.82 | 0.55 | 2.78 | 3.05 | 0.12 |  |  | 58.33 |  | -0.04 | 11.67 | 70
685 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНАМ И ВЕНТБЛОКАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ (УЗЕЛ 4,5,6,7,8 КР3 10, УЗЕЛ 17 КР3 Л.10) |  |  | М3 | 3.29 | 0.14 | 134.37 | 19.61 | 1.69 | 217.63 | 10.15 |  | 1 |  | 227.78 | 272.39 | 286.88 | 0
[5 empty] | 0.7674 | 29.75 | 0.09 | 10.67 | 20.86 | 0.79 |  |  | 227.78 |  | -0.25 | 45.56 | 273.34
686 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (ВСЕГО ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК И НАРУЖНЫХ СТЕН - ПРИМ.П.22 АР Л.5) |  |  | М2 | 25.48 | 0.05 | 151.28 | 176.67 | 15.25 | 817.36 | 91.4 |  | 1 |  | 908.76 | 1081.99 | 1139.55 | 0
[5 empty] | 117.798 | 268.82 |  | 12.6 | 187.88 | 7.1 |  |  | 908.76 |  | -2.29 | 181.75 | 1090.51
687 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 | -5.94 |  | 157.47 | -35.4 | -3.06 | 39.05 | -18.31 |  | 1 |  | 20.74 | 26.59 | 28 | 0
[5 empty] | - 117.798 | -53.86 |  | 12.5 | -37.64 | -1.42 |  |  | 20.74 |  | 0.46 | 4.15 | 24.89
688 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (УЗЕЛ 1,2,3 СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 13.01 | 0.02 | 77.25 | 90.22 | 7.79 | 417.39 | 46.68 |  | 1 |  | 464.07 | 552.54 | 581.94 | 0
[5 empty] | 60.1559 | 137.28 |  | 6.44 | 95.94 | 3.62 |  |  | 464.07 |  | -1.17 | 92.81 | 556.88
689 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 | -3.03 |  | 80.42 | -18.07 | -1.56 | 19.96 | -9.35 |  | 1 |  | 10.61 | 13.61 | 14.33 | 0
[5 empty] | -60.1559 | -27.5 |  | 6.39 | -19.22 | -0.73 |  |  | 10.61 |  | 0.23 | 2.12 | 12.73
690 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА (НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЦА НА 3-М ЭТАЖЕ) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ ИЗ КИРПИЧА КРО175 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  | М2 | 0.54 | 1.23 | 11.22 | 3.49 | 0.3 | 25.99 | 1.81 |  | 1 |  | 27.8 | 33.19 | 34.96 | 0
[5 empty] | 0.3048 | 5.09 | 0.22 | 0.86 | 3.71 | 0.14 |  |  | 27.8 |  | -0.05 | 5.56 | 33.36
691 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К ПЕРЕКРЫТИЮ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.55 | 0.08 | 0.01 | 0.88 | 0.04 |  | 1 |  | 0.92 | 1.1 | 1.16 | 0
[5 empty] | 0.0032 | 0.12 |  | 0.04 | 0.08 |  |  |  | 0.92 |  |  | 0.18 | 1.1
692 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.47 | 0.07 | 0.01 | 0.76 | 0.03 |  | 1 |  | 0.79 | 0.95 | 1 | 0
[5 empty] | 0.0027 | 0.1 |  | 0.04 | 0.07 |  |  |  | 0.79 |  |  | 0.16 | 0.95
693 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.43 | 0.05 |  | 1 |  | 0.48 | 0.58 | 0.61 | 0
[5 empty] | 0.0631 | 0.14 |  | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.1 | 0.58
694 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 |  |  | 0.08 | -0.02 |  | 0.02 | -0.01 |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | -0.0631 | -0.03 |  | 0.01 | -0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01
695 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ НЕЗАДЫМЛЯЕМЫХ ЛОДЖИЙ ИЗ КИРПИЧА Н=1200ММ (ПРИМ.П.30 АР Л.5) КЛАДКА ОГРАЖДЕНИЙ ТОЛЩ.120ММ Н=1200ММ ИЗ КИРПИЧА КРО175 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  | М2 | 9.79 | 22.39 | 204.14 | 63.43 | 5.48 | 472.89 | 32.81 |  | 1 |  | 505.7 | 603.78 | 635.9 | 0
[5 empty] | 5.544 | 92.55 | 3.96 | 15.72 | 67.45 | 2.55 |  |  | 505.7 |  | -0.82 | 101.14 | 606.84
696 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  | М3 | 0.05 |  | 2.22 | 0.32 | 0.03 | 3.59 | 0.17 |  | 1 |  | 3.76 | 4.5 | 4.74 | 0
[5 empty] | 0.0127 | 0.49 |  | 0.18 | 0.34 | 0.01 |  |  | 3.76 |  |  | 0.75 | 4.51
697 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УПЛОТНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ ПО УЗЛУ 12 ПО ОСЯМ 8-9/Г, 8-9/В (ПРИМ.П.10 КР3 Л.10) УКЛАДКА ЖГУТА ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.11 | 0.25 | 1.19 | 0.75 | 0.06 | 4.31 | 0.39 |  | 1 |  | 4.7 | 5.6 | 5.9 | 0
[5 empty] | 1.644 | 1.14 |  | 0.1 | 0.8 | 0.03 |  |  | 4.7 |  | -0.01 | 0.94 | 5.64
698 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ ЛТ-1 |  |  | М | 0.3 |  | 9.31 | 2.04 | 0.18 | 17.6 | 1.06 |  | 1 |  | 18.66 | 22.3 | 23.49 | 0
[5 empty] | 1.644 | 3.11 |  | 0.74 | 2.17 | 0.08 |  |  | 18.66 |  | -0.03 | 3.73 | 22.39
699 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ А (ПРИМ.П.35 АР Л.5) УСТРОЙСТОВО ЗАШИВОК ИЗ ЛИСТОВ ГВЛВ ТОЛЩ.12,5ММ ПО ПРОФИЛЮ ПС-30 |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 1.03 | 0.5 | 0.04 | 2.98 | 0.26 |  | 1 |  | 3.24 | 3.86 | 4.07 | 0
[5 empty] | 0.0568 | 0.76 |  | 0.08 | 0.53 | 0.02 |  |  | 3.24 |  | -0.01 | 0.65 | 3.89
700 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ Б (ПРИМ.П.35 АР Л.5) УСТРОЙСТОВО ЗАШИВОК ИЗ ЛИСТОВ ГВЛВ ТОЛЩ.12,5ММ ПО ПРОФИЛЮ ПС-50 |  |  | М2 | 0.05 | 0.02 | 0.69 | 0.34 | 0.03 | 2.02 | 0.17 |  | 1 |  | 2.19 | 2.62 | 2.76 | 0
[5 empty] | 0.0384 | 0.51 |  | 0.06 | 0.36 | 0.01 |  |  | 2.19 |  |  | 0.44 | 2.63
701 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗ ЛИСТА ГВЛВ |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.39 | 0.18 | 0.02 | 1.11 | 0.1 |  | 1 |  | 1.21 | 1.44 | 1.52 | 0
[5 empty] | 0.0384 | 0.28 |  | 0.03 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.21 |  |  | 0.24 | 1.45
702 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-1 |  |  | Т | 1.93 | 4.46 | 171.93 | 14.15 | 1.22 | 237.84 | 7.32 |  | 1 |  | 245.16 | 293.51 | 309.12 | 0
[5 empty] | 0.041314 | 20.63 | 0.9 | 10.01 | 15.05 | 0.57 |  |  | 245.16 |  | -0.18 | 49.03 | 294.19
703 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-2 |  |  | Т | 5.12 | 13.88 | 618.1 | 37.68 | 3.25 | 804.97 | 19.49 |  | 1 |  | 824.46 | 987.54 | 1040.08 | 0
[5 empty] | 0.150163 | 55.16 | 2.17 | 35.81 | 40.07 | 1.51 |  |  | 824.46 |  | -0.49 | 164.89 | 989.35
704 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-3 |  |  | Т | 1.15 | 2.67 | 102.84 | 8.46 | 0.73 | 142.26 | 4.38 |  | 1 |  | 146.64 | 175.56 | 184.9 | 0
[5 empty] | 0.02471 | 12.34 | 0.54 | 5.99 | 9 | 0.34 |  |  | 146.64 |  | -0.11 | 29.33 | 175.97
705 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ |  |  | Т | 9.16 | 0.76 | 195.23 | 63.54 | 5.48 | 442.68 | 32.87 |  | 1 |  | 475.55 | 567.6 | 597.8 | 0
[5 empty] | 0.042322 | 96.36 | 0.32 | 12.01 | 67.57 | 2.55 |  |  | 475.55 |  | -0.82 | 95.11 | 570.66
706 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДГ-1 |  |  | Т | 2.79 | 0.23 | 113.77 | 19.32 | 1.67 | 191.86 | 9.99 |  | 1 |  | 201.85 | 241.28 | 254.12 | 0
[5 empty] | 0.012862 | 29.29 | 0.1 | 6.51 | 20.54 | 0.78 |  |  | 201.85 |  | -0.25 | 40.37 | 242.22
707 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНЕ |  |  | Т | 0.17 | 0.01 | 4.15 | 1.21 | 0.1 | 8.88 | 0.63 |  | 1 |  | 9.51 | 11.35 | 11.95 | 0
[5 empty] | 0.000803 | 1.83 | 0.01 | 0.26 | 1.29 | 0.05 |  |  | 9.51 |  | -0.02 | 1.9 | 11.41
708 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПОЗ.4 |  |  | Т | 0.02 | 0.08 | 4.85 | 0.12 | 0.01 | 5.65 | 0.06 |  | 1 |  | 5.71 | 6.84 | 7.2 | 0
[5 empty] | 0.001186 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0.13 | 0.01 |  |  | 5.71 |  |  | 1.14 | 6.85
709 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА ПОЛОСЫ ПОЗ.6 |  |  | Т | 0.05 | 0.13 | 4.95 | 0.41 | 0.04 | 6.85 | 0.21 |  | 1 |  | 7.06 | 8.45 | 8.9 | 0
[5 empty] | 0.001188 | 0.59 | 0.03 | 0.29 | 0.43 | 0.02 |  |  | 7.06 |  | -0.01 | 1.41 | 8.47
710 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС1 |  |  | Т | 0.35 | 0.81 | 67.33 | 2.56 | 0.22 | 81.32 | 1.32 |  | 1 |  | 82.64 | 99.05 | 104.32 | 0
[5 empty] | 0.007478 | 3.73 | 0.16 | 3.88 | 2.72 | 0.1 |  |  | 82.64 |  | -0.03 | 16.53 | 99.17
711 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ |  |  | М3 | 1.32 | 6.89 | 81.22 | 9.15 | 0.79 | 126.19 | 4.74 |  | 1 |  | 130.93 | 156.67 | 165 | 0
[5 empty] | 0.1224 | 12.94 | 0.99 | 5.21 | 9.74 | 0.37 |  |  | 130.93 |  | -0.12 | 26.19 | 157.12
712 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  | Т | 0.42 | 0.29 | 47.47 | 2.92 | 0.25 | 61.22 | 1.51 |  | 1 |  | 62.73 | 75.13 | 79.13 | 0
[5 empty] | 0.006528 | 4.39 | 0.05 | 2.72 | 3.1 | 0.12 |  |  | 62.73 |  | -0.04 | 12.55 | 75.28
713 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ЛОТКА ЛТ-1 |  |  | М2 | 0.23 | 0.04 | 189.65 | 1.4 | 0.12 | 205.72 | 0.72 |  | 1 |  | 206.44 | 247.66 | 260.84 | 0
[5 empty] | 0.2637 | 2.13 |  | 10.85 | 1.49 | 0.06 |  |  | 206.44 |  | -0.02 | 41.29 | 247.73
714 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 100 КГ НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | ШТ. | 24.79 | 26.95 | 889.9 | 157.92 | 13.63 | 1576.66 | 81.7 |  | 1 |  | 1658.36 | 1982.42 | 2087.88 | 0
[5 empty] | 42.564 | 235.83 | 4.46 | 80.19 | 167.94 | 6.34 |  |  | 1658.36 |  | -2.04 | 331.67 | 1990.03
715 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 100 КГ НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.9) |  |  | ШТ. | 0.77 | 0.84 | 13.69 | 4.9 | 0.42 | 33.74 | 2.53 |  | 1 |  | 36.27 | 43.28 | 45.58 | 0
[5 empty] | 1.32 | 7.31 | 0.14 | 1.23 | 5.21 | 0.2 |  |  | 36.27 |  | -0.06 | 7.25 | 43.52
716 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | ШТ. | 0.33 | 5.07 | 97.42 | 2.14 | 0.18 | 118.08 | 1.11 |  | 1 |  | 119.19 | 142.92 | 150.52 | 0
[5 empty] | 1.056 | 2.15 | 1.11 | 8.78 | 2.28 | 0.09 |  |  | 119.19 |  | -0.03 | 23.84 | 143.03
717 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ Ф10 S500 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  | Т | 0.07 | 0.05 | 3.54 | 0.53 | 0.05 | 5.73 | 0.27 |  | 1 |  | 6 | 7.18 | 7.56 | 0
[5 empty] | 0.001176 | 0.79 | 0.01 | 0.2 | 0.56 | 0.02 |  |  | 6 |  | -0.01 | 1.2 | 7.2
718 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  | М2 | 0.19 | 0.07 | 0.89 | 1.14 | 0.1 | 5.24 | 0.59 |  | 1 |  | 5.83 | 6.94 | 7.31 | 0
[5 empty] | 0.429 | 1.72 | 0.02 | 0.07 | 1.22 | 0.05 |  |  | 5.83 |  | -0.02 | 1.17 | 7
719 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.07 | 0.01 | 0.72 | 0.04 |  | 1 |  | 0.76 | 0.91 | 0.96 | 0
[5 empty] | 0.429 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.15 | 0.91
720 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УСТАНОВКА УГОЛКА ПОЗ.5,13 |  |  | Т | 0.88 | 0.07 | 10.13 | 6.12 | 0.53 | 33.4 | 3.17 |  | 1 |  | 36.57 | 43.58 | 45.9 | 0
[5 empty] | 0.004074 | 9.28 | 0.03 | 0.59 | 6.51 | 0.25 |  |  | 36.57 |  | -0.08 | 7.31 | 43.88
721 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГОЛКОВ ПО СЕТКЕ |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 1.01 | 0.34 | 0.03 | 2.33 | 0.17 |  | 1 |  | 2.5 | 2.99 | 3.15 | 0
[5 empty] | 0.0358 | 0.51 |  | 0.06 | 0.36 | 0.01 |  |  | 2.5 |  |  | 0.5 | 3
722 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ПРИМ.П.4 КР3 Л.9) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.24 | 0.03 |  | 1 |  | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0
[5 empty] | 0.1072 | 0.08 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32
723 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.31 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ММ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.22 | 3.13 | 7 | 15.37 | 1.33 | 67.53 | 7.95 |  | 1 |  | 75.48 | 89.83 | 94.61 | 0
[5 empty] | 2.496 | 23.39 |  | 0.54 | 16.35 | 0.62 |  |  | 75.48 |  | -0.2 | 15.1 | 90.58
724 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.36 | -0.57 | -2.68 | -2.48 | -0.21 | -12.62 | -1.28 |  | 1 |  | -13.9 | -16.56 | -17.44 | 0
[5 empty] | -2.496 | -3.77 |  | -0.21 | -2.63 | -0.1 |  |  | -13.9 |  | 0.03 | -2.78 | -16.68
725 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.32 УСТРОЙСТВО ШТРАБ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 40Х40ММ |  |  | М | 2.06 | 1.25 | 3.38 | 13.08 | 1.13 | 53.28 | 6.77 |  | 1 |  | 60.05 | 71.42 | 75.22 | 0
[5 empty] | 14.4 | 19.9 |  | 0.27 | 13.91 | 0.53 |  |  | 60.05 |  | -0.17 | 12.01 | 72.06
726 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.33 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.53 | 0.75 | 1.68 | 3.69 | 0.32 | 16.22 | 1.91 |  | 1 |  | 18.13 | 21.58 | 22.73 | 0
[5 empty] | 0.6 | 5.62 |  | 0.13 | 3.93 | 0.15 |  |  | 18.13 |  | -0.05 | 3.63 | 21.76
727 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.09 | -0.14 | -0.65 | -0.6 | -0.05 | -3.05 | -0.31 |  | 1 |  | -3.36 | -4.01 | -4.22 | 0
[5 empty] | -0.6 | -0.91 |  | -0.05 | -0.64 | -0.02 |  |  | -3.36 |  | 0.01 | -0.67 | -4.03
728 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.63 | 0.93 | 2.19 | 4.36 | 0.38 | 19.43 | 2.26 |  | 1 |  | 21.69 | 25.81 | 27.18 | 0
[5 empty] | 0.6 | 6.64 |  | 0.17 | 4.64 | 0.18 |  |  | 21.69 |  | -0.06 | 4.34 | 26.03
729 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.12 | -0.19 | -0.83 | -0.8 | -0.07 | -4.04 | -0.41 |  | 1 |  | -4.45 | -5.3 | -5.58 | 0
[5 empty] | -0.6 | -1.22 |  | -0.06 | -0.85 | -0.03 |  |  | -4.45 |  | 0.01 | -0.89 | -5.34
730 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.34 ЗАДЕЛКА ШТРОБ ЦЕМ.-ПЕСЧ. РАСТВОРОМ |  |  | М3 | 1.89 | 0.22 | 5.13 | 12.03 | 1.04 | 50.09 | 6.22 |  | 1 |  | 56.31 | 67 | 70.56 | 0
[5 empty] | 0.02304 | 18.16 | 0.14 | 0.4 | 12.79 | 0.48 |  |  | 56.31 |  | -0.16 | 11.26 | 67.57
731 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.36 УСТАНОВКА РЕЧЕВОГО ИНФОРМАТОРА |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.38 | 0.04 | 156.85 | 2.47 | 0.21 | 178.49 | 1.28 |  | 1 |  | 179.77 | 215.6 | 227.07 | 0
[5 empty] | 0.672 | 3.76 |  | 12.46 | 2.63 | 0.1 |  |  | 179.77 |  | -0.03 | 35.95 | 215.72
732 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НАКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ ПВХ 500Х500Х3 |  |  | М2 | 0.08 | 0.02 | 35.92 | 0.58 | 0.05 | 40.93 | 0.3 |  | 1 |  | 41.23 | 49.45 | 52.08 | 0
[5 empty] | 0.147 | 0.88 |  | 2.85 | 0.62 | 0.02 |  |  | 41.23 |  | -0.01 | 8.25 | 49.48
733 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ |  |  | ШТ. | 0.71 |  | 10.62 | 4.6 | 0.4 | 28.47 | 2.38 |  | 1 |  | 30.85 | 36.8 | 38.76 | 0
[5 empty] | 1.152 | 7 |  | 0.84 | 4.89 | 0.18 |  |  | 30.85 |  | -0.06 | 6.17 | 37.02
734 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НИШЫ Э ПОД КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК (ПРИМ.П.8 АР Л.8, ПРИМ.П.3 АР .Л.9, ПРИМ.П.3 АР Л.10) УСТРОЙСТВО НИШ Э 130Х274Х73,5 ПОД КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК |  |  | М | 0.19 | 0.11 | 0.3 | 1.18 | 0.1 | 4.8 | 0.61 |  | 1 |  | 5.41 | 6.43 | 6.77 | 0
[5 empty] | 1.302 | 1.8 |  | 0.02 | 1.26 | 0.05 |  |  | 5.41 |  | -0.02 | 1.08 | 6.49
735 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ЭКРАНИРОВАНИЕ (ПРИМ.П.1 АР Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО СТАЛЬНОЙ СЕТКЕ С ЯЧЕЙКОЙ 50Х50 Ф2ММ |  |  | М2 | 3.39 | 0.44 | 28.39 | 21.82 | 1.88 | 111.06 | 11.29 |  | 1 |  | 122.35 | 145.76 | 153.51 | 0
[5 empty] | 2.6242 | 32.92 | 0.28 | 1.81 | 23.2 | 0.88 |  |  | 122.35 |  | -0.28 | 24.47 | 146.82
736 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.4 АР Л.60) |  |  | ШТ. | 1.56 |  | 13.91 | 10.07 | 0.87 | 52.25 | 5.21 |  | 1 |  | 57.46 | 68.47 | 72.11 | 0
[5 empty] | 2.52 | 15.32 |  | 1.1 | 10.71 | 0.4 |  |  | 57.46 |  | -0.13 | 11.49 | 68.95
737 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.5 АР Л.60) |  |  | ШТ. | 0.03 |  | 0.26 | 0.19 | 0.02 | 0.99 | 0.1 |  | 1 |  | 1.09 | 1.3 | 1.37 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.29 |  | 0.02 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.09 |  |  | 0.22 | 1.31
738 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ |  |  | М3 | 0.61 |  |  | 3.65 | 0.32 | 13.52 | 1.89 |  | 1 |  | 15.41 | 18.31 | 19.28 | 0
[5 empty] | 0.4464 | 5.56 |  |  | 3.89 | 0.15 |  |  | 15.41 |  | -0.05 | 3.08 | 18.49
739 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ |  |  | М2 | 0.05 |  | 7.98 | 0.3 | 0.03 | 9.74 | 0.16 |  | 1 |  | 9.9 | 11.87 | 12.5 | 0
[5 empty] | 2.0832 | 0.46 |  | 0.64 | 0.32 | 0.01 |  |  | 9.9 |  |  | 1.98 | 11.88
740 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ДРЕНИРУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ |  |  | М3 | 0.39 | 0.55 | 1.59 | 2.35 | 0.2 | 22.19 | 1.22 |  | 1 |  | 23.41 | 27.98 | 29.47 | 0
[5 empty] | 0.372 | 3.31 | 0.27 | 11.63 | 2.5 | 0.09 |  |  | 23.41 |  | -0.03 | 4.68 | 28.09
741 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ ТОЛЩ.60ММ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ СЛОЮ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ |  |  | М2 | 2.02 | 0.83 | 34.88 | 12.83 | 1.11 | 86.16 | 6.64 |  | 1 |  | 92.8 | 110.74 | 116.63 | 0
[5 empty] | 1.488 | 19.42 | 0.1 | 3.1 | 13.64 | 0.52 |  |  | 92.8 |  | -0.17 | 18.56 | 111.36
742 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ |  |  | М | 1.18 | 0.74 | 19.21 | 7.39 | 0.64 | 48.72 | 3.82 |  | 1 |  | 52.54 | 62.69 | 66.03 | 0
[5 empty] | 1.536 | 11.12 | 0.12 | 1.56 | 7.86 | 0.3 |  |  | 52.54 |  | -0.1 | 10.51 | 63.05
743 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ |  |  | М | 0.11 |  | 1.91 | 0.65 | 0.06 | 4.47 | 0.34 |  | 1 |  | 4.81 | 5.74 | 6.05 | 0
[5 empty] | 1.488 | 0.99 |  | 0.15 | 0.69 | 0.03 |  |  | 4.81 |  | -0.01 | 0.96 | 5.77
744 | Ж2-20-30 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН (КР3 Л.5,6, КР2) |  |  | М2 | 2.72 |  | 92.31 | 17.55 | 1.52 | 164.52 | 9.08 |  | 1 |  | 173.6 | 207.48 | 218.52 | 0
[5 empty] | 9.1146 | 26.71 |  | 7.29 | 18.67 | 0.7 |  |  | 173.6 |  | -0.23 | 34.72 | 208.32
745 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) |  |  | М2 | 0.04 |  | 1.06 | 0.28 | 0.02 | 2.16 | 0.14 |  | 1 |  | 2.3 | 2.75 | 2.9 | 0
[5 empty] | 0.113 | 0.42 |  | 0.08 | 0.29 | 0.01 |  |  | 2.3 |  |  | 0.46 | 2.76
746 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ЗА ОДИН РАЗ ИЗ РАСЦЕНКИ Е11-4-11 |  |  | М2 |  |  | 0.14 | -0.02 |  | 0.08 | -0.01 |  | 1 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0
[5 empty] | -0.113 | -0.03 |  | 0.01 | -0.02 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.08
747 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | М2 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 0.3 | 0.03 | 1.39 | 0.16 |  | 1 |  | 1.55 | 1.85 | 1.95 | 0
[5 empty] | 0.113 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.01 |  |  | 1.55 |  |  | 0.31 | 1.86
смета 1.145. |  | 16.23-01 ЭМ-С3 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 276.33 | 406.11 | 7147.77 | 1668.37 | 158.45 | 13665.53 | 949.61 | 0 |  | 0 | 14615.14 | 17449.7 | 18378.02 | 0
[6 empty] | 2696.06 | 96.93 | 384.73 | 1154.11 | 73.72 |  | 0 | 14615.14 | 0 | -23.79 | 2923.03 | 17538.17 | 93.18 | 0
748 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ СЕ 318 BY S31 146.JPR.UVFL |  |  | ШТ. |  |  | 2397.55 |  |  | 2525.1 |  |  | 1 |  | 2525.1 | 3030.12 | 3191.32 | 0
[5 empty] | 5 |  |  | 127.55 |  |  |  |  | 2525.1 |  |  | 505.02 | 3030.12
749 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ |  |  | ШТ. | 4.84 | 3.2 | 0.55 | 32.02 | 3.05 | 114.27 | 18.28 |  | 1 |  | 132.55 | 157.36 | 165.73 | 0
[5 empty] | 5 | 52.65 | 1.1 | 0.05 | 21.79 | 1.42 |  |  | 132.55 |  | -0.46 | 26.51 | 159.06
750 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩС5) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
751 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ МОНТАЖ ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩС5) |  |  | ШТ. | 2.97 | 24.58 | 4.16 | 19.75 | 1.88 | 91.02 | 11.27 |  | 1 |  | 102.29 | 121.69 | 128.16 | 0
[5 empty] | 1 | 26.28 | 6.88 | 0.33 | 13.44 | 0.88 |  |  | 102.29 |  | -0.28 | 20.46 | 122.75
752 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 8.75 | 0.3 | 22.97 | 57.76 | 5.5 | 225.83 | 32.97 |  | 1 |  | 258.8 | 307.49 | 323.85 | 0
[5 empty] | 52 | 96.86 | 0.1 | 1.4 | 39.31 | 2.56 |  |  | 258.8 |  | -0.83 | 51.76 | 310.56
753 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 6.94 | 0.89 | 9.91 | 45.86 | 4.37 | 171.23 | 26.17 |  | 1 |  | 197.4 | 234.44 | 246.91 | 0
[5 empty] | 20 | 76.94 | 0.04 | 0.68 | 31.21 | 2.03 |  |  | 197.4 |  | -0.66 | 39.48 | 236.88
754 | Ж3-40-22 | ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩУР-16-Н-21 У3 (2ЩСА1, 2ЩСА2, 2ЩСА3) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
3
755 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ МОНТАЖ ЩУР-16-Н-21 У3 (2ЩСА1, 2ЩСА2, 2ЩСА3) |  |  | ШТ. | 8.91 | 73.74 | 12.48 | 59.26 | 5.64 | 273.06 | 33.82 |  | 1 |  | 306.88 | 365.1 | 384.52 | 0
[5 empty] | 3 | 78.84 | 20.64 | 0.99 | 40.33 | 2.63 |  |  | 306.88 |  | -0.85 | 61.38 | 368.26
756 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 3.7 | 0.13 | 74.49 | 24.44 | 2.33 | 163.4 | 13.95 |  | 1 |  | 177.35 | 211.52 | 222.77 | 0
[5 empty] | 22 | 40.98 | 0.04 | 3.67 | 16.63 | 1.08 |  |  | 177.35 |  | -0.35 | 35.47 | 212.82
757 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0,15 Т |  |  | ШТ. | 4.84 | 1.48 | 53.52 | 31.98 | 3.05 | 169.59 | 18.25 |  | 1 |  | 187.84 | 223.7 | 235.6 | 0
[5 empty] | 4 | 53.68 |  | 3.16 | 21.76 | 1.42 |  |  | 187.84 |  | -0.46 | 37.57 | 225.41
758 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | М |  |  | 3395.59 |  |  | 3576.25 |  |  | 1 |  | 3576.25 | 4291.5 | 4519.81 | 0
[5 empty] | 505 |  |  | 180.66 |  |  |  |  | 3576.25 |  |  | 715.25 | 4291.5
759 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖ ВВГНГ(А) 5Х35ММ2 |  |  | М | 9.48 | 148.89 | 90.25 | 64.83 | 6.17 | 431.67 | 37 |  | 1 |  | 468.67 | 558.96 | 588.7 | 0
[5 empty] | 29.4 | 69.3 | 39.53 | 6.17 | 44.12 | 2.87 |  |  | 468.67 |  | -0.93 | 93.73 | 562.4
760 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 216.64 | 143.05 | 1029.54 | 1268.95 | 120.85 | 5622.61 | 724.26 |  | 1 |  | 6346.87 | 7548.78 | 7950.38 | 0
[5 empty] | 465.5 | 2101.64 | 28.54 | 56.92 | 863.57 | 56.22 |  |  | 6346.87 |  | -18.13 | 1269.37 | 7616.24
761 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ А16-131 |  |  | ШТ. | 2.21 | 0.51 | 49.59 | 14.61 | 1.39 | 103.56 | 8.34 |  | 1 |  | 111.9 | 133.5 | 140.6 | 0
[5 empty] | 6 | 24.47 | 0.06 | 2.61 | 9.94 | 0.65 |  |  | 111.9 |  | -0.21 | 22.38 | 134.28
762 | Ж3-40-22 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЛИСТ 1) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 7.05 | 9.34 | 7.17 | 48.91 | 4.22 | 197.94 | 25.3 |  | 1 |  | 223.24 | 265.54 | 279.67 | 0
[5 empty] | 10 | 74.42 |  | 0.54 | 52.01 | 1.96 |  |  | 223.24 |  | -0.63 | 44.65 | 267.89
смета 1.155. |  | 16.23-01 АС-С50 ВСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, КРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН) |  |  |  | 153.11 | 99.21 | 4857.98 | 997.02 | 86.07 | 9001.2 | 515.83 | 0 |  | 0 | 9517.03 | 11372.42 | 11977.44 | 0
[6 empty] | 1500.96 | 16.14 | 372.61 | 1060.24 | 40.04 |  | 0 | 9517.03 | 0 | -12.93 | 1903.44 | 11420.47 | 50.61 | 0
763 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 4М, ТОЛЩ.250ММ ИЗ КИРПИЧА КРО 100/75 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  | М3 | 2.28 | 13.36 | 103.45 | 14.54 | 1.26 | 176.28 | 7.52 |  | 1 |  | 183.8 | 219.86 | 231.56 | 0
[5 empty] | 0.384132 | 19.74 | 2.39 | 8.07 | 15.47 | 0.58 |  |  | 183.8 |  | -0.19 | 36.76 | 220.56
764 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: УЗЕЛ 1, УЗЕЛ 2 (КР3 Л.12, 14) |  |  | Т | 0.16 | 0.01 | 7.02 | 1.14 | 0.1 | 11.64 | 0.59 |  | 1 |  | 12.23 | 14.62 | 15.4 | 0
[5 empty] | 0.000755 | 1.72 | 0.01 | 0.41 | 1.21 | 0.05 |  |  | 12.23 |  | -0.02 | 2.45 | 14.68
765 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ВЕРТИКАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 1) |  |  | М3 | 0.02 |  | 0.64 | 0.09 | 0.01 | 1.03 | 0.05 |  | 1 |  | 1.08 | 1.3 | 1.37 | 0
[5 empty] | 0.0037 | 0.14 |  | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 1.08 |  |  | 0.22 | 1.3
766 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 2) |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.4 | 0.06 | 0.01 | 0.65 | 0.03 |  | 1 |  | 0.68 | 0.82 | 0.86 | 0
[5 empty] | 0.0023 | 0.09 |  | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 0.68 |  |  | 0.14 | 0.82
767 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  | М3 | 101.36 | 72.97 | 2759.65 | 654.53 | 56.5 | 5476.7 | 338.62 |  | 1 |  | 5815.32 | 6946.84 | 7316.41 | 0
[5 empty] | 19.30488 | 984.74 | 11.2 | 234.44 | 696.06 | 26.29 |  |  | 5815.32 |  | -8.48 | 1163.06 | 6978.38
768 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.300ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  | М3 | 11.43 | 8.23 | 307.46 | 73.78 | 6.37 | 613.42 | 38.17 |  | 1 |  | 651.59 | 778.36 | 819.77 | 0
[5 empty] | 2.17608 | 111 | 1.26 | 26.12 | 78.46 | 2.96 |  |  | 651.59 |  | -0.96 | 130.32 | 781.91
769 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ И МОНОЛИТНОЙ Ж/Б СТЕНАМИ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ (ПО УЗЛАМ 3,4,5,7) |  |  | М3 |  |  | 8.37 |  |  | 9.03 |  |  | 1 |  | 9.03 | 10.84 | 11.42 | 0
[5 empty] | 0.127252 |  |  | 0.66 |  |  |  |  | 9.03 |  |  | 1.81 | 10.84
770 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПЛОТНОСТЬЮ 90КГ/М3 ТОЛЩ.30ММ (ПО УЗЛАМ 8,9,10,11,12,13,А) |  |  | М3 |  |  | 51.6 |  |  | 55.7 |  |  | 1 |  | 55.7 | 66.84 | 70.4 | 0
[5 empty] | 0.309433 |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 55.7 |  |  | 11.14 | 66.84
771 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ШПАТЛЕВКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН К ПЕРЕКРЫТИЮ |  |  | М2 | 0.33 | 0.01 | 0.62 | 2.29 | 0.2 | 9.14 | 1.18 |  | 1 |  | 10.32 | 12.28 | 12.93 | 0
[5 empty] | 1.0308 | 3.48 |  | 0.05 | 2.43 | 0.09 |  |  | 10.32 |  | -0.03 | 2.06 | 12.38
772 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКОЙ Е8-65-3 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ НОРМАМИ РАСЦЕНКИ Е8-65-3 (УЗЛЫ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15) |  |  | Т | 15.28 | 1.26 |  | 105.91 | 9.14 | 392.45 | 54.79 |  | 1 |  | 447.24 | 531.59 | 559.87 | 0
[5 empty] | 0.070547 | 160.63 | 0.53 |  | 112.63 | 4.25 |  |  | 447.24 |  | -1.37 | 89.45 | 536.69
773 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 3,4,5,7 (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  | Т |  |  | 412.99 |  |  | 436.88 |  |  | 1 |  | 436.88 | 524.26 | 552.15 | 0
[5 empty] | 0.045904 |  |  | 23.89 |  |  |  |  | 436.88 |  |  | 87.38 | 524.26
774 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 8 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС3 |  |  | Т |  |  | 147.14 |  |  | 155.63 |  |  | 1 |  | 155.63 | 186.76 | 196.7 | 0
[5 empty] | 0.016442 |  |  | 8.49 |  |  |  |  | 155.63 |  |  | 31.13 | 186.76
775 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 9,10,12,13 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС1 |  |  | Т |  |  | 248.45 |  |  | 262.78 |  |  | 1 |  | 262.78 | 315.34 | 332.12 | 0
[5 empty] | 0.027794 |  |  | 14.33 |  |  |  |  | 262.78 |  |  | 52.56 | 315.34
776 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УТЕПЛЕНИЕ МИНПЛИТОЙ УЧАСТКА 100Х130Х300ММ (ПО УЗЛУ 13) |  |  | М2 | 0.05 |  | 1.59 | 0.36 | 0.03 | 3.05 | 0.19 |  | 1 |  | 3.24 | 3.88 | 4.09 | 0
[5 empty] | 0.0842 | 0.55 |  | 0.13 | 0.38 | 0.01 |  |  | 3.24 |  |  | 0.65 | 3.89
777 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 11 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС2 |  |  | Т |  |  | 20.49 |  |  | 21.67 |  |  | 1 |  | 21.67 | 26 | 27.38 | 0
[5 empty] | 0.002297 |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 21.67 |  |  | 4.33 | 26
778 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6А - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. НИЖЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 |  |  | 0.04 | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.0006 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
779 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.03 |  | 0.29 | 0.02 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.0792 | 0.05 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
780 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА МАРКИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 |  |  | М2 |  | 0.01 | 0.19 | 0.03 |  | 0.32 | 0.01 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.0468 | 0.04 |  | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
781 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА NEODYL N |  |  | М2 | 0.01 |  | 2.77 | 0.04 |  | 3.13 | 0.02 |  | 1 |  | 3.15 | 3.78 | 3.98 | 0
[5 empty] | 0.0257 | 0.06 |  | 0.22 | 0.04 |  |  |  | 3.15 |  |  | 0.63 | 3.78
782 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 БЕЗ ПРИКЛЕЙКИ К МАТЕРИАЛУ НЕОДИЛ |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 0.14 |  |  | 1 |  | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0
[5 empty] | 0.0257 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.17
783 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 С ПРИКЛЕЙКОЙ К НИЖНЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СЛОЮ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 0.15 | 0.01 |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.0156 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
784 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6 - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  | Т |  |  | 1.09 |  |  | 1.15 |  |  | 1 |  | 1.15 | 1.38 | 1.45 | 0
[5 empty] | 0.000121 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 1.15 |  |  | 0.23 | 1.38
785 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  | 1 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0
[5 empty] | 0.0004 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.08
786 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.03 |  | 0.29 | 0.02 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.0792 | 0.05 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
787 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  | М | 0.01 |  | 0.44 | 0.1 | 0.01 | 0.84 | 0.05 |  | 1 |  | 0.89 | 1.07 | 1.13 | 0
[5 empty] | 0.078 | 0.15 |  | 0.04 | 0.1 |  |  |  | 0.89 |  |  | 0.18 | 1.07
788 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА К1 ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ ПО БЕТОНУ X-C32 P8 |  |  | М2 | 0.07 |  | 5.34 | 0.45 | 0.04 | 7.31 | 0.23 |  | 1 |  | 7.54 | 9.02 | 9.5 | 0
[5 empty] | 0.0618 | 0.68 |  | 0.31 | 0.48 | 0.02 |  |  | 7.54 |  | -0.01 | 1.51 | 9.05
789 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРОКЛЕЙКА СТЕКЛОСЕТКОЙ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ СТЕН К КОЛОННАМ И Ж/Б СТЕНАМ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.14 | 0.02 |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.0234 | 0.05 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
790 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 |  |  | 0.03 | -0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | -0.0234 | -0.01 |  |  | -0.01
791 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 14 (КР3 Л.13, 14) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 | 1.83 | 0.08 | 45.84 | 10.9 | 0.94 | 89.83 | 5.64 |  | 1 |  | 95.47 | 114.04 | 120.11 | 0
[5 empty] | 0.4266 | 16.54 | 0.05 | 3.64 | 11.59 | 0.44 |  |  | 95.47 |  | -0.14 | 19.09 | 114.56
792 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.02 | 0.05 | 0.69 | 0.16 | 0.01 | 1.39 | 0.08 |  | 1 |  | 1.47 | 1.75 | 1.84 | 0
[5 empty] | 0.3466 | 0.24 |  | 0.06 | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.47 |  |  | 0.29 | 1.76
793 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  | М | 0.06 |  | 1.96 | 0.43 | 0.04 | 3.72 | 0.22 |  | 1 |  | 3.94 | 4.7 | 4.95 | 0
[5 empty] | 0.3466 | 0.66 |  | 0.16 | 0.46 | 0.02 |  |  | 3.94 |  | -0.01 | 0.79 | 4.73
794 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 15 (КР3 Л.14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  | Т |  |  | 4.9 |  |  | 5.18 |  |  | 1 |  | 5.18 | 6.22 | 6.55 | 0
[5 empty] | 0.000544 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 5.18 |  |  | 1.04 | 6.22
795 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ |  |  | Т | 0.06 |  | 2.42 | 0.38 | 0.03 | 3.98 | 0.2 |  | 1 |  | 4.18 | 4.99 | 5.26 | 0
[5 empty] | 0.000256 | 0.58 |  | 0.14 | 0.41 | 0.02 |  |  | 4.18 |  |  | 0.84 | 5.02
796 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРИВАРКА СТОЙКИ СТ1 К СТАЛЬНЫМ ЛИСТАМ |  |  | Т | 0.06 | 0.17 | 16.41 | 0.46 | 0.04 | 19.19 | 0.24 |  | 1 |  | 19.43 | 23.29 | 24.53 | 0
[5 empty] | 0.001832 | 0.67 | 0.03 | 0.94 | 0.49 | 0.02 |  |  | 19.43 |  | -0.01 | 3.89 | 23.32
797 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.09 | 0.03 |  | 0.21 | 0.02 |  | 1 |  | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0
[5 empty] | 0.0013 | 0.05 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.05 | 0.28
798 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.02 | 0.05 | 0.65 | 0.15 | 0.01 | 1.31 | 0.08 |  | 1 |  | 1.39 | 1.66 | 1.75 | 0
[5 empty] | 0.3269 | 0.23 |  | 0.05 | 0.16 | 0.01 |  |  | 1.39 |  |  | 0.28 | 1.67
799 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  | М | 0.06 |  | 1.85 | 0.41 | 0.04 | 3.51 | 0.21 |  | 1 |  | 3.72 | 4.44 | 4.68 | 0
[5 empty] | 0.3269 | 0.62 |  | 0.15 | 0.43 | 0.02 |  |  | 3.72 |  | -0.01 | 0.74 | 4.46
800 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 16, 17 (КР3 Л.14) МОНТАЖ СВЯЗЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ МС3 И МС1 |  |  | Т | 8.87 | 0.73 | 370 | 61.5 | 5.31 | 619.32 | 31.82 |  | 1 |  | 651.14 | 778.4 | 819.81 | 0
[5 empty] | 0.040962 | 93.27 | 0.31 | 21.44 | 65.4 | 2.47 |  |  | 651.14 |  | -0.8 | 130.23 | 781.37
801 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  | М | 0.11 | 0.25 | 3.26 | 0.75 | 0.06 | 6.55 | 0.39 |  | 1 |  | 6.94 | 8.29 | 8.73 | 0
[5 empty] | 1.644 | 1.14 |  | 0.27 | 0.8 | 0.03 |  |  | 6.94 |  | -0.01 | 1.39 | 8.33
802 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  | М | 0.3 |  | 9.31 | 2.04 | 0.18 | 17.6 | 1.06 |  | 1 |  | 18.66 | 22.3 | 23.49 | 0
[5 empty] | 1.644 | 3.11 |  | 0.74 | 2.17 | 0.08 |  |  | 18.66 |  | -0.03 | 3.73 | 22.39
803 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ СТЕНКАМИ ЛОДЖИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 | 6.46 | 0.27 | 162.06 | 38.53 | 3.33 | 317.53 | 19.93 |  | 1 |  | 337.46 | 403.09 | 424.53 | 0
[5 empty] | 1.508 | 58.45 | 0.17 | 12.87 | 40.97 | 1.55 |  |  | 337.46 |  | -0.5 | 67.49 | 404.95
804 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  | Т | 0.58 | 0.4 | 54.5 | 3.96 | 0.34 | 72.6 | 2.05 |  | 1 |  | 74.65 | 89.39 | 94.15 | 0
[5 empty] | 0.00887 | 5.96 | 0.07 | 3.12 | 4.21 | 0.16 |  |  | 74.65 |  | -0.05 | 14.93 | 89.58
805 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 18 (КР3 Л.14) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ ГВОЗДЯМИ ПО БЕТОНУ Х-С32 Р8 ТИПА НILTI |  |  | Т | 1.04 | 0.09 | 44.45 | 7.23 | 0.62 | 73.85 | 3.74 |  | 1 |  | 77.59 | 92.76 | 97.69 | 0
[5 empty] | 0.004815 | 10.96 | 0.04 | 2.61 | 7.69 | 0.29 |  |  | 77.59 |  | -0.09 | 15.52 | 93.11
806 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ А (КР3 Л.11,14) КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА К2 ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ ПО БЕТОНУ X-C32 P8 |  |  | М2 | 0.55 | 0.02 | 42.28 | 3.55 | 0.31 | 57.85 | 1.84 |  | 1 |  | 59.69 | 71.46 | 75.26 | 0
[5 empty] | 0.4872 | 5.39 | 0.01 | 2.44 | 3.77 | 0.14 |  |  | 59.69 |  | -0.05 | 11.94 | 71.63
807 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ (КР3 Л.11) УСТРОЙСТВО БОРОЗД 30Х30 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.11) |  |  | М | 1.6 | 0.97 | 2.64 | 10.17 | 0.88 | 41.43 | 5.26 |  | 1 |  | 46.69 | 55.54 | 58.49 | 0
[5 empty] | 11.196 | 15.47 |  | 0.21 | 10.81 | 0.41 |  |  | 46.69 |  | -0.13 | 9.34 | 56.03
808 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА СТЕРЖНЕЙ В БОРОЗДЫ |  |  | Т | 0.28 | 0.2 | 13.3 | 1.98 | 0.17 | 21.53 | 1.02 |  | 1 |  | 22.55 | 26.96 | 28.39 | 0
[5 empty] | 0.004422 | 2.97 | 0.04 | 0.76 | 2.1 | 0.08 |  |  | 22.55 |  | -0.03 | 4.51 | 27.06
809 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | М2 | 0.15 | 0.05 | 0.7 | 0.89 | 0.08 | 4.09 | 0.46 |  | 1 |  | 4.55 | 5.41 | 5.7 | 0
[5 empty] | 0.3359 | 1.34 | 0.02 | 0.05 | 0.95 | 0.04 |  |  | 4.55 |  | -0.01 | 0.91 | 5.46
810 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | 0.58 | 0.03 |  | 1 |  | 0.61 | 0.73 | 0.77 | 0
[5 empty] | 0.3359 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 0.61 |  |  | 0.12 | 0.73
смета 1.156. |  | 16.23-01 АС-С51 ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРОВЛЯ, ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, МОЛНИЕЗАЩИТА, ВЕНТШАХТЫ, ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА) |  |  |  | 49.91 | 159.82 | 1793.95 | 317.56 | 27.45 | 3228.38 | 164.4 | 0 |  | 0 | 3392.78 | 4056.09 | 4271.85 | 0
[6 empty] | 448.01 | 35.5 | 135.07 | 337.88 | 12.69 |  | 0 | 3392.78 | 0 | -4.05 | 678.52 | 4071.3 | 15.9 | 0
811 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДЕТАЛЬ 1 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...290ММ |  |  | М3 | 11.41 | 52.02 | 337.69 | 69.18 | 5.97 | 661.53 | 35.79 |  | 1 |  | 697.32 | 833.45 | 877.79 | 0
[5 empty] | 1.964569 | 94.95 | 10.31 | 26.27 | 73.57 | 2.78 |  |  | 697.32 |  | -0.9 | 139.46 | 836.78
812 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  | М2 | 8.41 | 3.41 | 40.77 | 53.36 | 4.61 | 242.49 | 27.61 |  | 1 |  | 270.1 | 321.55 | 338.66 | 0
[5 empty] | 12.6746 | 78.99 | 2.21 | 3.15 | 56.75 | 2.14 |  |  | 270.1 |  | -0.69 | 54.02 | 324.12
813 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М | 1.48 | 5.74 | 18.16 | 9.36 | 0.81 | 56.35 | 4.84 |  | 1 |  | 61.19 | 72.97 | 76.85 | 0
[5 empty] | 8.4498 | 10.63 | 3.61 | 1.44 | 9.95 | 0.38 |  |  | 61.19 |  | -0.12 | 12.24 | 73.43
814 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 | 0.77 | 0.05 | 27 | 4.57 | 0.39 | 46.09 | 2.37 |  | 1 |  | 48.46 | 57.94 | 61.02 | 0
[5 empty] | 12.6746 | 6.95 | 0.01 | 2.15 | 4.86 | 0.18 |  |  | 48.46 |  | -0.06 | 9.69 | 58.15
815 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 3.01 | 0.71 | 280.33 | 17.97 | 1.55 | 369.3 | 9.3 |  | 1 |  | 378.6 | 453.46 | 477.58 | 0
[5 empty] | 12.6746 | 27.03 | 0.31 | 22.11 | 19.11 | 0.72 |  |  | 378.6 |  | -0.23 | 75.72 | 454.32
816 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДЕТАЛЬ 1А УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ С ЗАВОДОМ НА ВЫСОТУ 300ММ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ (АР Л.71 ПРИМ.7) |  |  | М2 | 0.21 | 0.29 | 8.22 | 1.45 | 0.12 | 14.4 | 0.75 |  | 1 |  | 15.15 | 18.11 | 19.07 | 0
[5 empty] | 1.0482 | 2.09 | 0.11 | 0.65 | 1.54 | 0.06 |  |  | 15.15 |  | -0.02 | 3.03 | 18.18
817 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ППТ-25-А ТОЛЩ.180ММ |  |  | М2 | 0.18 | 0.03 |  | 1.16 | 0.1 | 4.31 | 0.6 |  | 1 |  | 4.91 | 5.83 | 6.14 | 0
[5 empty] | 0.7274 | 1.76 |  |  | 1.23 | 0.05 |  |  | 4.91 |  | -0.02 | 0.98 | 5.89
818 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ППТ-25-А |  |  | М2 | 0.14 | 0.03 | 30.99 | 0.87 | 0.08 | 36.72 | 0.45 |  | 1 |  | 37.17 | 44.56 | 46.93 | 0
[5 empty] | 0.7274 | 1.33 |  | 2.46 | 0.93 | 0.04 |  |  | 37.17 |  | -0.01 | 7.43 | 44.6
819 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...160ММ |  |  | М3 | 0.38 | 1.73 | 11.25 | 2.3 | 0.2 | 22.03 | 1.19 |  | 1 |  | 23.22 | 27.76 | 29.24 | 0
[5 empty] | 0.06547 | 3.16 | 0.34 | 0.88 | 2.45 | 0.09 |  |  | 23.22 |  | -0.03 | 4.64 | 27.86
820 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  | М2 | 0.48 | 0.2 | 2.34 | 3.06 | 0.26 | 13.91 | 1.58 |  | 1 |  | 15.49 | 18.44 | 19.42 | 0
[5 empty] | 0.7274 | 4.53 | 0.13 | 0.18 | 3.26 | 0.12 |  |  | 15.49 |  | -0.04 | 3.1 | 18.59
821 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М | 0.08 | 0.33 | 1.05 | 0.54 | 0.05 | 3.24 | 0.28 |  | 1 |  | 3.52 | 4.2 | 4.42 | 0
[5 empty] | 0.485 | 0.61 | 0.21 | 0.08 | 0.57 | 0.02 |  |  | 3.52 |  | -0.01 | 0.7 | 4.22
822 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 | 0.04 |  | 1.55 | 0.26 | 0.02 | 2.64 | 0.14 |  | 1 |  | 2.78 | 3.32 | 3.5 | 0
[5 empty] | 0.7274 | 0.4 |  | 0.12 | 0.28 | 0.01 |  |  | 2.78 |  |  | 0.56 | 3.34
823 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.17 | 0.04 | 16.08 | 1.03 | 0.09 | 21.2 | 0.53 |  | 1 |  | 21.73 | 26.03 | 27.41 | 0
[5 empty] | 0.7274 | 1.55 | 0.02 | 1.28 | 1.1 | 0.04 |  |  | 21.73 |  | -0.01 | 4.35 | 26.08
824 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДЕТАЛЬ 2 УКЛАДКА СЛОЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ С ПОДВЕДЕНИЕМ ПОД ПЛИТКУ |  |  | М2 |  |  | 0.54 | 0.02 |  | 0.65 | 0.01 |  | 1 |  | 0.66 | 0.79 | 0.83 | 0
[5 empty] | 0.1451 | 0.03 |  | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.13 | 0.79
825 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ |  |  | М2 | 0.12 | 0.05 | 0.28 | 0.78 | 0.07 | 3.23 | 0.4 |  | 1 |  | 3.63 | 4.32 | 4.55 | 0
[5 empty] | 0.0902 | 1.18 | 0.01 | 0.02 | 0.83 | 0.03 |  |  | 3.63 |  | -0.01 | 0.73 | 4.36
826 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ |  |  | М2 |  |  | 1.66 | 0.01 |  | 1.85 | 0.01 |  | 1 |  | 1.86 | 2.23 | 2.35 | 0
[5 empty] | 0.0902 | 0.02 |  | 0.15 | 0.01 |  |  |  | 1.86 |  |  | 0.37 | 2.23
827 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 3 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ 4.0 КГ/М2 В ЕНДОВАХ |  |  | М | 0.26 | 0.05 | 21.7 | 1.59 | 0.14 | 29.31 | 0.82 |  | 1 |  | 30.13 | 36.08 | 38 | 0
[5 empty] | 2.3004 | 2.4 | 0.02 | 1.7 | 1.69 | 0.06 |  |  | 30.13 |  | -0.02 | 6.03 | 36.16
828 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 4 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА |  |  | ШТ. | 0.1 | 0.01 | 0.85 | 0.57 | 0.05 | 3.03 | 0.3 |  | 1 |  | 3.33 | 3.97 | 4.18 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.87 |  | 0.06 | 0.61 | 0.02 |  |  | 3.33 |  | -0.01 | 0.67 | 4
829 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТАНОВКА ФЛАНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (ИМК-1) С КРЕПЛЕНИЕМ ЕГО ХОМУТОМ (ПОЗ.12) УСТАНОВКА ФЛАНЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (ИМК-1) С КРЕПЛЕНИЕМ ЕГО ХОМУТОМ (ПОЗ.12) |  |  | Т | 0.02 | 0.06 | 5.2 | 0.19 | 0.02 | 6.26 | 0.1 |  | 1 |  | 6.36 | 7.62 | 8.03 | 0
[5 empty] | 0.00056 | 0.28 | 0.01 | 0.3 | 0.2 | 0.01 |  |  | 6.36 |  |  | 1.27 | 7.63
830 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УКЛАДКА БЕНТОНИТОВОГО ШНУРА |  |  | М |  |  | 0.38 | 0.01 |  | 0.45 | 0.01 |  | 1 |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0
[5 empty] | 0.0231 | 0.02 |  | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.09 | 0.55
831 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ ШНУРОМ СТЕНОФЛЕКС 400 (ПОЗ.10) |  |  | М |  |  | 0.04 | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.0231 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
832 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 5 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К ТРУБЕ ИЗ 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РУЛОННЫХ СЛОЕВ С УСТРОЙСТВОМ ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА К ТРУБЕ И УСТАНОВКОЙ ХОМУТА |  |  | ШТ. | 0.13 | 0.03 | 2.35 | 0.79 | 0.07 | 5.45 | 0.41 |  | 1 |  | 5.86 | 7 | 7.37 | 0
[5 empty] | 0.18 | 1.18 | 0.02 | 0.17 | 0.84 | 0.03 |  |  | 5.86 |  | -0.01 | 1.17 | 7.03
833 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ ИМК-2 ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ |  |  | Т | 0.05 | 0.05 | 22.19 | 0.39 | 0.03 | 24.95 | 0.2 |  | 1 |  | 25.15 | 30.16 | 31.76 | 0
[5 empty] | 0.002515 | 0.58 | 0.02 | 1.27 | 0.42 | 0.02 |  |  | 25.15 |  |  | 5.03 | 30.18
834 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УКЛАДКА 2-Х РЯДОВ БЕНТОНИТОВОГО ШНУРА |  |  | М | 0.01 | 0.02 | 2.57 | 0.07 | 0.01 | 3.07 | 0.04 |  | 1 |  | 3.11 | 3.73 | 3.93 | 0
[5 empty] | 0.1583 | 0.11 |  | 0.21 | 0.08 |  |  |  | 3.11 |  |  | 0.62 | 3.73
835 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 6 КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩ.300ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ТЕРМОКОМФОРТ 650КГ/М3 НА КЛЕЮ (АР Л.5 ПРИМ.5) |  |  | М3 | 1.66 | 5.06 | 85.18 | 10.61 | 0.92 | 135.91 | 5.49 |  | 1 |  | 141.4 | 169.16 | 178.16 | 0
[5 empty] | 0.477418 | 15.32 | 0.83 | 7.24 | 11.29 | 0.43 |  |  | 141.4 |  | -0.14 | 28.28 | 169.68
836 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 980ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 300 ММ |  |  | М | 0.92 | 0.23 | 4.44 | 5.51 | 0.48 | 25.29 | 2.85 |  | 1 |  | 28.14 | 33.5 | 35.28 | 0
[5 empty] | 1.8084 | 8.27 | 0.11 | 0.35 | 5.86 | 0.22 |  |  | 28.14 |  | -0.07 | 5.63 | 33.77
837 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 980ММ |  |  | М | -0.01 | -0.01 | 65.1 | -0.04 |  | 70.09 | -0.02 |  | 1 |  | 70.07 | 84.08 | 88.55 | 0
[5 empty] | -1.8084 | -0.06 |  | 5.14 | -0.04 |  |  |  | 70.07 |  |  | 14.01 | 84.08
838 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ОТКОСА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.15...25ММ |  |  | М2 | 0.24 | 0.08 | 1.13 | 1.45 | 0.12 | 6.62 | 0.75 |  | 1 |  | 7.37 | 8.77 | 9.24 | 0
[5 empty] | 0.5425 | 2.17 | 0.03 | 0.09 | 1.54 | 0.06 |  |  | 7.37 |  | -0.02 | 1.47 | 8.84
839 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  | М2 | 1.24 | 0.15 | 138.72 | 7.42 | 0.64 | 174.28 | 3.84 |  | 1 |  | 178.12 | 213.38 | 224.73 | 0
[5 empty] | 1.067 | 11.27 | 0.02 | 7.99 | 7.89 | 0.3 |  |  | 178.12 |  | -0.1 | 35.62 | 213.74
840 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА |  |  | М3 | 0.41 | 3.06 | 33.88 | 2.83 | 0.24 | 49.13 | 1.46 |  | 1 |  | 50.59 | 60.58 | 63.8 | 0
[5 empty] | 0.06 | 3.87 | 0.43 | 2.17 | 3.01 | 0.11 |  |  | 50.59 |  | -0.04 | 10.12 | 60.71
841 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 7 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТИКОМ |  |  | М | 0.3 | 0.07 | 1.14 | 1.78 | 0.15 | 7.87 | 0.92 |  | 1 |  | 8.79 | 10.46 | 11.02 | 0
[5 empty] | 0.3926 | 2.7 | 0.01 | 0.09 | 1.89 | 0.07 |  |  | 8.79 |  | -0.02 | 1.76 | 10.55
842 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 12.62 | 0.07 | 0.01 | 13.78 | 0.03 |  | 1 |  | 13.81 | 16.57 | 17.45 | 0
[5 empty] | 0.3926 | 0.09 | 0.01 | 0.91 | 0.07 |  |  |  | 13.81 |  |  | 2.76 | 16.57
843 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 8 КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 2КБОР-ЛЦС-М4.1.2-1 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  | М3 | 0.23 | 1.7 | 8.42 | 1.47 | 0.13 | 15.97 | 0.76 |  | 1 |  | 16.73 | 20 | 21.06 | 0
[5 empty] | 0.044064 | 1.94 | 0.29 | 0.71 | 1.56 | 0.06 |  |  | 16.73 |  | -0.02 | 3.35 | 20.08
844 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.06 |  |  | -0.4 | -0.03 | -1.49 | -0.21 |  | 1 |  | -1.7 | -2.02 | -2.13 | 0
[5 empty] | -0.3672 | -0.61 |  |  | -0.43 | -0.02 |  |  | -1.7 |  |  | -0.34 | -2.04
845 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (АР Л.71 ПРИМ.9) |  |  | М2 | 0.27 | 0.17 | 0.67 | 1.85 | 0.16 | 7.63 | 0.96 |  | 1 |  | 8.59 | 10.22 | 10.76 | 0
[5 empty] | 0.3672 | 2.71 | 0.11 | 0.05 | 1.97 | 0.07 |  |  | 8.59 |  | -0.02 | 1.72 | 10.31
846 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЯ ВИЛАТЕРМ 40 (ПОЗ.21) |  |  | М | 0.02 | 0.04 | 0.45 | 0.12 | 0.01 | 0.97 | 0.06 |  | 1 |  | 1.03 | 1.24 | 1.31 | 0
[5 empty] | 0.255 | 0.18 |  | 0.04 | 0.13 |  |  |  | 1.03 |  |  | 0.21 | 1.24
847 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ЗАДЕЛКА ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ БЛОКАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ БЕЛТЕП ЛАЙТ |  |  | М3 | 0.03 |  | 0.76 | 0.18 | 0.02 | 1.49 | 0.09 |  | 1 |  | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 0
[5 empty] | 0.007 | 0.27 |  | 0.06 | 0.19 | 0.01 |  |  | 1.58 |  |  | 0.32 | 1.9
848 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.11 | 0.03 | 10.72 | 0.68 | 0.06 | 14.11 | 0.35 |  | 1 |  | 14.46 | 17.32 | 18.24 | 0
[5 empty] | 0.4845 | 1.03 | 0.01 | 0.84 | 0.73 | 0.03 |  |  | 14.46 |  | -0.01 | 2.89 | 17.35
849 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО КОВРА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.06 | 0.09 | 4.55 | 0.44 | 0.04 | 6.6 | 0.23 |  | 1 |  | 6.83 | 8.17 | 8.6 | 0
[5 empty] | 0.3188 | 0.64 | 0.03 | 0.36 | 0.47 | 0.02 |  |  | 6.83 |  | -0.01 | 1.37 | 8.2
850 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 10 ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (АР Л.71 ПРИМ.9) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.01 | 0.04 |  | 0.15 | 0.02 |  | 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0
[5 empty] | 0.0079 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.03 | 0.2
851 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 330ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 220 ММ |  |  | М | 0.01 |  | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.31 | 0.03 |  | 1 |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.1 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.07 | 0.41
852 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 650ММ |  |  | М |  |  | 0.43 | -0.02 |  | 0.39 | -0.01 |  | 1 |  | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0
[5 empty] | -0.024 | -0.03 |  | 0.03 | -0.02 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.08 | 0.46
853 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  | М2 | 0.01 |  | 2.07 | 0.06 | 0.01 | 2.41 | 0.03 |  | 1 |  | 2.44 | 2.93 | 3.09 | 0
[5 empty] | 0.0084 | 0.09 |  | 0.12 | 0.06 |  |  |  | 2.44 |  |  | 0.49 | 2.93
854 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И РУЛОННЫМ КОВРОМ |  |  | М |  |  | 0.03 | 0.01 |  | 0.07 | 0.01 |  | 1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.1
855 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УЗЕЛ 11 КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 2КБОР-ЛЦС-М4.1.2-1 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  | М3 | 0.05 | 0.34 | 1.68 | 0.3 | 0.03 | 3.2 | 0.15 |  | 1 |  | 3.35 | 4.01 | 4.22 | 0
[5 empty] | 0.008806 | 0.39 | 0.06 | 0.14 | 0.31 | 0.01 |  |  | 3.35 |  |  | 0.67 | 4.02
856 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.01 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.29 | -0.04 |  | 1 |  | -0.33 | -0.4 | -0.42 | 0
[5 empty] | -0.0734 | -0.12 |  |  | -0.08 |  |  |  | -0.33 |  |  | -0.07 | -0.4
857 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (АР Л.71 ПРИМ.9) |  |  | М2 | 0.1 | 0.07 | 0.27 | 0.74 | 0.06 | 3.04 | 0.38 |  | 1 |  | 3.42 | 4.07 | 4.29 | 0
[5 empty] | 0.1468 | 1.08 | 0.04 | 0.02 | 0.78 | 0.03 |  |  | 3.42 |  | -0.01 | 0.68 | 4.1
858 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 4.13 | 0.26 | 0.02 | 5.43 | 0.14 |  | 1 |  | 5.57 | 6.67 | 7.02 | 0
[5 empty] | 0.1865 | 0.4 |  | 0.32 | 0.28 | 0.01 |  |  | 5.57 |  |  | 1.11 | 6.68
859 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+75.270 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО КОВРА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.02 | 0.03 | 1.35 | 0.13 | 0.01 | 1.97 | 0.07 |  | 1 |  | 2.04 | 2.44 | 2.57 | 0
[5 empty] | 0.0948 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.01 |  |  | 2.04 |  |  | 0.41 | 2.45
860 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ДЕТАЛЬ 1А УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ С ЗАВОДОМ НА ВЫСОТУ 300ММ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ (АР Л.71 ПРИМ.7) |  |  | М2 | 0.08 | 0.12 | 3.46 | 0.61 | 0.05 | 6.05 | 0.32 |  | 1 |  | 6.37 | 7.62 | 8.03 | 0
[5 empty] | 0.4418 | 0.88 | 0.05 | 0.27 | 0.65 | 0.02 |  |  | 6.37 |  | -0.01 | 1.27 | 7.64
861 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ППТ-25-А ТОЛЩ.180ММ |  |  | М2 | 0.08 | 0.01 |  | 0.54 | 0.05 | 2 | 0.28 |  | 1 |  | 2.28 | 2.71 | 2.85 | 0
[5 empty] | 0.3413 | 0.82 |  |  | 0.57 | 0.02 |  |  | 2.28 |  | -0.01 | 0.46 | 2.74
862 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ППТ-25-А |  |  | М2 | 0.06 | 0.01 | 14.54 | 0.41 | 0.04 | 17.21 | 0.21 |  | 1 |  | 17.42 | 20.88 | 21.99 | 0
[5 empty] | 0.3413 | 0.62 |  | 1.15 | 0.43 | 0.02 |  |  | 17.42 |  | -0.01 | 3.48 | 20.9
863 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...160ММ |  |  | М3 | 0.17 | 0.81 | 5.28 | 1.07 | 0.09 | 10.3 | 0.55 |  | 1 |  | 10.85 | 12.97 | 13.66 | 0
[5 empty] | 0.030715 | 1.47 | 0.16 | 0.41 | 1.14 | 0.04 |  |  | 10.85 |  | -0.01 | 2.17 | 13.02
864 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  | М2 | 0.23 | 0.09 | 1.1 | 1.43 | 0.12 | 6.49 | 0.74 |  | 1 |  | 7.23 | 8.6 | 9.06 | 0
[5 empty] | 0.3413 | 2.11 | 0.06 | 0.08 | 1.52 | 0.06 |  |  | 7.23 |  | -0.02 | 1.45 | 8.68
865 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М | 0.04 | 0.15 | 0.49 | 0.25 | 0.02 | 1.51 | 0.13 |  | 1 |  | 1.64 | 1.96 | 2.06 | 0
[5 empty] | 0.2275 | 0.28 | 0.1 | 0.04 | 0.27 | 0.01 |  |  | 1.64 |  |  | 0.33 | 1.97
866 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.73 | 0.12 | 0.01 | 1.25 | 0.06 |  | 1 |  | 1.31 | 1.56 | 1.64 | 0
[5 empty] | 0.3413 | 0.19 |  | 0.06 | 0.13 | 0.01 |  |  | 1.31 |  |  | 0.26 | 1.57
867 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.08 | 0.02 | 7.55 | 0.48 | 0.04 | 9.92 | 0.25 |  | 1 |  | 10.17 | 12.18 | 12.83 | 0
[5 empty] | 0.3413 | 0.72 | 0.01 | 0.59 | 0.51 | 0.02 |  |  | 10.17 |  | -0.01 | 2.03 | 12.2
868 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УЗЕЛ 3А УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ 4.0 КГ/М2 В ЕНДОВАХ |  |  | М | 0.02 |  | 1.63 | 0.12 | 0.01 | 2.19 | 0.06 |  | 1 |  | 2.25 | 2.7 | 2.84 | 0
[5 empty] | 0.173 | 0.18 |  | 0.12 | 0.13 |  |  |  | 2.25 |  |  | 0.45 | 2.7
869 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УЗЕЛ 6А КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩ.300ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ТЕРМОКОМФОРТ 650КГ/М3 НА КЛЕЮ (АР Л.5 ПРИМ.5) |  |  | М3 | 0.27 | 0.84 | 14.2 | 1.77 | 0.15 | 22.65 | 0.91 |  | 1 |  | 23.56 | 28.19 | 29.69 | 0
[5 empty] | 0.079592 | 2.55 | 0.14 | 1.21 | 1.88 | 0.07 |  |  | 23.56 |  | -0.02 | 4.71 | 28.27
870 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 940ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 300 ММ |  |  | М | 0.16 | 0.04 | 0.78 | 0.95 | 0.08 | 4.38 | 0.49 |  | 1 |  | 4.87 | 5.8 | 6.11 | 0
[5 empty] | 0.3158 | 1.43 | 0.02 | 0.06 | 1.01 | 0.04 |  |  | 4.87 |  | -0.01 | 0.97 | 5.84
871 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 940ММ |  |  | М |  |  | 11.07 | -0.02 |  | 11.87 | -0.01 |  | 1 |  | 11.86 | 14.23 | 14.99 | 0
[5 empty] | -0.3158 | -0.03 |  | 0.87 | -0.02 |  |  |  | 11.86 |  |  | 2.37 | 14.23
872 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ОТКОСА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.15...25ММ |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.25 | 0.02 | 1.16 | 0.13 |  | 1 |  | 1.29 | 1.54 | 1.62 | 0
[5 empty] | 0.0948 | 0.38 |  | 0.02 | 0.27 | 0.01 |  |  | 1.29 |  |  | 0.26 | 1.55
873 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  | М2 | 0.27 | 0.03 | 30.83 | 1.61 | 0.14 | 38.58 | 0.83 |  | 1 |  | 39.41 | 47.22 | 49.73 | 0
[5 empty] | 0.2337 | 2.45 |  | 1.77 | 1.71 | 0.06 |  |  | 39.41 |  | -0.02 | 7.88 | 47.29
874 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА УЧТЕНО В УЗЛЕ 6 УЗЕЛ 9 КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩ.300ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ТЕРМОКОМФОРТ 650КГ/М3 НА КЛЕЮ (АР Л.5 ПРИМ.5) |  |  | М3 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.04 |  | 0.54 | 0.02 |  | 1 |  | 0.56 | 0.67 | 0.71 | 0
[5 empty] | 0.001958 | 0.06 |  | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.11 | 0.67
875 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ РУЛОННОГО КОВРА |  |  | М2 |  | 0.01 | 0.2 | 0.03 |  | 0.32 | 0.01 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.0211 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
876 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.71 ПРИМ.12) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.84 | 0.11 | 0.01 | 2.34 | 0.05 |  | 1 |  | 2.39 | 2.87 | 3.02 | 0
[5 empty] | 0.0156 | 0.16 |  | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 2.39 |  |  | 0.48 | 2.87
877 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ НА ОТМ.+77.870 УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  | М2 | 0.06 |  | 0.49 | 0.37 | 0.03 | 1.91 | 0.19 |  | 1 |  | 2.1 | 2.5 | 2.63 | 0
[5 empty] | 0.0394 | 0.57 |  | 0.03 | 0.4 | 0.02 |  |  | 2.1 |  |  | 0.42 | 2.52
878 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР Л.18) ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВДС-1 (2 ШТ.) УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ |  |  | М | 0.05 | 0.47 | 1.75 | 0.31 | 0.03 | 3.42 | 0.16 |  | 1 |  | 3.58 | 4.28 | 4.51 | 0
[5 empty] | 0.054 | 0.38 | 0.09 | 0.14 | 0.33 | 0.01 |  |  | 3.58 |  |  | 0.72 | 4.3
879 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР Л.18) УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ (С УСТАНОВКОЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ) |  |  | М | 0.01 | 0.14 | 1.13 | 0.06 | 0.01 | 1.54 | 0.03 |  | 1 |  | 1.57 | 1.88 | 1.98 | 0
[5 empty] | 0.0144 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |  |  |  | 1.57 |  |  | 0.31 | 1.88
880 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ |  |  | Т | 0.17 | 2.32 | 27.69 | 1.09 | 0.11 | 35.69 | 0.65 |  | 1 |  | 36.34 | 43.55 | 45.87 | 0
[5 empty] | 0.004444 | 1.56 | 0.35 | 1.6 | 1.29 | 0.05 |  |  | 36.34 |  | -0.02 | 7.27 | 43.61
881 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ ГЛУБИНОЙ 90ММ В Ж/Б ПАРАПЕТЕ ПОД УСТАНОВКУ КЛИНОВЫХ АНКЕРОВ (ПОЗ.4) (КР3 Л.23 ПРИМ.3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.62 | 0.05 | 2.63 | 0.32 |  | 1 |  | 2.95 | 3.5 | 3.69 | 0
[5 empty] | 0.192 | 0.95 |  | 0.01 | 0.66 | 0.03 |  |  | 2.95 |  | -0.01 | 0.59 | 3.54
882 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 90ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.03 | -0.1 | -0.11 | -0.01 | -0.53 | -0.05 |  | 1 |  | -0.58 | -0.7 | -0.74 | 0
[5 empty] | -0.192 | -0.16 |  | -0.01 | -0.11 |  |  |  | -0.58 |  |  | -0.12 | -0.7
883 | Ж2-90-10-20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1 (КР3 Л.23) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (16.23-01-КР3.И-ЭПЛ ПРИМ.5) |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.03 |  | 0.22 | 0.02 |  | 1 |  | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0
[5 empty] | 0.1055 | 0.05 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.05 | 0.29
884 | Ж2-90-90 | МОЛНИЕЗАЩИТА (АР Л.17) ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ |  |  | М | 0.56 | 0.98 | 75.01 | 3.96 | 0.34 | 96.21 | 2.05 |  | 1 |  | 98.26 | 117.72 | 123.98 | 0
[5 empty] | 2.7228 | 5.95 | 0.08 | 5.65 | 4.21 | 0.16 |  |  | 98.26 |  | -0.05 | 19.65 | 117.91
885 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-1 (4ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 0.72 | 5.55 | 27.04 | 4.79 | 0.41 | 51.64 | 2.48 |  | 1 |  | 54.12 | 64.72 | 68.16 | 0
[5 empty] | 0.143806 | 6.34 | 0.95 | 2.29 | 5.09 | 0.19 |  |  | 54.12 |  | -0.06 | 10.82 | 64.94
886 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.09 |  |  | -0.67 | -0.06 | -2.48 | -0.35 |  | 1 |  | -2.83 | -3.36 | -3.54 | 0
[5 empty] | -0.6156 | -1.02 |  |  | -0.71 | -0.03 |  |  | -2.83 |  | 0.01 | -0.57 | -3.4
887 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  | М2 | 0.51 | 0.33 | 1.26 | 3.49 | 0.3 | 14.38 | 1.81 |  | 1 |  | 16.19 | 19.26 | 20.28 | 0
[5 empty] | 0.692 | 5.1 | 0.21 | 0.1 | 3.71 | 0.14 |  |  | 16.19 |  | -0.05 | 3.24 | 19.43
888 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-2 И КОРОБА КВ-1 МАССОЙ ДО 20КГ |  |  | Т | 0.17 | 0.39 | 8.38 | 1.25 | 0.11 | 13.8 | 0.65 |  | 1 |  | 14.45 | 17.28 | 18.2 | 0
[5 empty] | 0.003636 | 1.82 | 0.08 | 0.49 | 1.33 | 0.05 |  |  | 14.45 |  | -0.02 | 2.89 | 17.34
889 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-1 МАССОЙ СВЫШЕ 20КГ |  |  | Т | 0.14 | 0.38 | 12.08 | 1.03 | 0.09 | 16.93 | 0.53 |  | 1 |  | 17.46 | 20.9 | 22.01 | 0
[5 empty] | 0.004105 | 1.51 | 0.06 | 0.71 | 1.1 | 0.04 |  |  | 17.46 |  | -0.01 | 3.49 | 20.95
890 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  | М3 | 0.06 |  | 1.57 | 0.37 | 0.03 | 3.08 | 0.19 |  | 1 |  | 3.27 | 3.9 | 4.11 | 0
[5 empty] | 0.0146 | 0.57 |  | 0.12 | 0.4 | 0.02 |  |  | 3.27 |  |  | 0.65 | 3.92
891 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  | М2 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.3 | 0.03 | 1.36 | 0.15 |  | 1 |  | 1.51 | 1.8 | 1.9 | 0
[5 empty] | 0.1087 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |  |  | 1.51 |  |  | 0.3 | 1.81
892 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  | М2 |  |  | -0.05 | -0.01 |  | -0.08 |  |  | 1 |  | -0.08 | -0.1 | -0.11 | 0
[5 empty] | -0.1087 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.08 |  |  | -0.02 | -0.1
893 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М | 0.41 | 8.19 | 4.06 | 3.05 | 0.26 | 22.17 | 1.58 |  | 1 |  | 23.75 | 28.36 | 29.87 | 0
[5 empty] | 1.1136 | 3.05 | 1.59 | 0.24 | 3.24 | 0.12 |  |  | 23.75 |  | -0.04 | 4.75 | 28.5
894 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М2 | 0.03 | 0.02 | 1.93 | 0.22 | 0.02 | 2.86 | 0.11 |  | 1 |  | 2.97 | 3.55 | 3.74 | 0
[5 empty] | 0.2928 | 0.32 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.01 |  |  | 2.97 |  |  | 0.59 | 3.56
895 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.9 | 0.1 |  | 1 |  | 1 | 1.19 | 1.25 | 0
[5 empty] | 0.3951 | 0.29 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 1.2
896 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.12 | 0.01 | 0.85 | 0.06 |  | 1 |  | 0.91 | 1.09 | 1.15 | 0
[5 empty] | 0.3951 | 0.18 |  | 0.03 | 0.13 |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.18 | 1.09
897 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  | ШТ. | 1.67 | 10.35 | 22.54 | 11.63 | 1 | 75.92 | 6.02 |  | 1 |  | 81.94 | 97.76 | 102.96 | 0
[5 empty] | 0.72 | 15.73 | 1.97 | 1.98 | 12.37 | 0.47 |  |  | 81.94 |  | -0.15 | 16.39 | 98.33
898 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  | М2 | 0.14 | 0.05 | 0.65 | 0.83 | 0.07 | 3.81 | 0.43 |  | 1 |  | 4.24 | 5.05 | 5.32 | 0
[5 empty] | 0.3124 | 1.25 | 0.02 | 0.05 | 0.89 | 0.03 |  |  | 4.24 |  | -0.01 | 0.85 | 5.09
899 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  | М2 | 0.03 | 0.03 | 1.08 | 0.18 | 0.02 | 1.86 | 0.1 |  | 1 |  | 1.96 | 2.34 | 2.46 | 0
[5 empty] | 0.3124 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.96 |  |  | 0.39 | 2.35
900 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  | М2 | 0.35 | 0.06 | 22.21 | 2.12 | 0.18 | 31.62 | 1.1 |  | 1 |  | 32.72 | 39.16 | 41.24 | 0
[5 empty] | 0.3984 | 3.22 | 0.01 | 1.51 | 2.26 | 0.09 |  |  | 32.72 |  | -0.03 | 6.54 | 39.26
901 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.25) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  | М | 0.36 | 0.11 | 2.7 | 2.13 | 0.18 | 10.88 | 1.1 |  | 1 |  | 11.98 | 14.27 | 15.03 | 0
[5 empty] | 0.6154 | 3.23 | 0.01 | 0.21 | 2.26 | 0.09 |  |  | 11.98 |  | -0.03 | 2.4 | 14.38
902 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 19.77 | 0.08 | 0.01 | 21.49 | 0.04 |  | 1 |  | 21.53 | 25.84 | 27.21 | 0
[5 empty] | 0.6154 | 0.11 | 0.01 | 1.43 | 0.08 |  |  |  | 21.53 |  |  | 4.31 | 25.84
903 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-2 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 0.4 | 3.04 | 14.83 | 2.63 | 0.23 | 28.34 | 1.36 |  | 1 |  | 29.7 | 35.51 | 37.4 | 0
[5 empty] | 0.078889 | 3.48 | 0.52 | 1.25 | 2.8 | 0.11 |  |  | 29.7 |  | -0.03 | 5.94 | 35.64
904 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.05 |  |  | -0.34 | -0.03 | -1.25 | -0.17 |  | 1 |  | -1.42 | -1.69 | -1.78 | 0
[5 empty] | -0.3078 | -0.51 |  |  | -0.36 | -0.01 |  |  | -1.42 |  |  | -0.28 | -1.7
905 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  | М2 | 0.27 | 0.17 | 0.66 | 1.83 | 0.16 | 7.55 | 0.95 |  | 1 |  | 8.5 | 10.12 | 10.66 | 0
[5 empty] | 0.363 | 2.68 | 0.11 | 0.05 | 1.95 | 0.07 |  |  | 8.5 |  | -0.02 | 1.7 | 10.2
906 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-2 И КОРОБА КВ-1 МАССОЙ ДО 20КГ |  |  | Т | 0.08 | 0.2 | 4.19 | 0.62 | 0.05 | 6.9 | 0.32 |  | 1 |  | 7.22 | 8.63 | 9.09 | 0
[5 empty] | 0.001818 | 0.91 | 0.04 | 0.25 | 0.66 | 0.03 |  |  | 7.22 |  | -0.01 | 1.44 | 8.66
907 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-1 МАССОЙ СВЫШЕ 20КГ |  |  | Т | 0.07 | 0.19 | 6.05 | 0.51 | 0.04 | 8.45 | 0.27 |  | 1 |  | 8.72 | 10.44 | 11 | 0
[5 empty] | 0.002052 | 0.75 | 0.03 | 0.35 | 0.55 | 0.02 |  |  | 8.72 |  | -0.01 | 1.74 | 10.46
908 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  | М3 | 0.03 |  | 0.79 | 0.18 | 0.02 | 1.54 | 0.1 |  | 1 |  | 1.64 | 1.96 | 2.06 | 0
[5 empty] | 0.0073 | 0.28 |  | 0.06 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.64 |  |  | 0.33 | 1.97
909 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0.66 | 0.07 |  | 1 |  | 0.73 | 0.86 | 0.91 | 0
[5 empty] | 0.0543 | 0.22 |  | 0.01 | 0.15 | 0.01 |  |  | 0.73 |  |  | 0.15 | 0.88
910 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  | М2 |  |  | -0.03 | -0.01 |  | -0.06 |  |  | 1 |  | -0.06 | -0.07 | -0.07 | 0
[5 empty] | -0.0543 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.06 |  |  | -0.01 | -0.07
911 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М | 0.2 | 4.09 | 2.03 | 1.53 | 0.13 | 11.1 | 0.79 |  | 1 |  | 11.89 | 14.2 | 14.96 | 0
[5 empty] | 0.5568 | 1.53 | 0.8 | 0.12 | 1.63 | 0.06 |  |  | 11.89 |  | -0.02 | 2.38 | 14.27
912 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.96 | 0.11 | 0.01 | 1.42 | 0.06 |  | 1 |  | 1.48 | 1.78 | 1.87 | 0
[5 empty] | 0.1464 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.12 |  |  |  | 1.48 |  |  | 0.3 | 1.78
913 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.45 | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 0.6 | 0.63 | 0
[5 empty] | 0.1976 | 0.14 |  | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.6
914 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.42 | 0.03 |  | 1 |  | 0.45 | 0.54 | 0.57 | 0
[5 empty] | 0.1976 | 0.09 |  | 0.01 | 0.06 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.09 | 0.54
915 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  | ШТ. | 0.9 | 5.52 | 11.98 | 6.2 | 0.54 | 40.45 | 3.21 |  | 1 |  | 43.66 | 52.09 | 54.86 | 0
[5 empty] | 0.384 | 8.39 | 1.05 | 1.05 | 6.6 | 0.25 |  |  | 43.66 |  | -0.08 | 8.73 | 52.39
916 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 0.36 | 0.45 | 0.04 | 2.08 | 0.23 |  | 1 |  | 2.31 | 2.75 | 2.9 | 0
[5 empty] | 0.1704 | 0.68 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | 0.02 |  |  | 2.31 |  | -0.01 | 0.46 | 2.77
917 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  | М2 | 0.02 | 0.02 | 0.59 | 0.1 | 0.01 | 1.01 | 0.05 |  | 1 |  | 1.06 | 1.27 | 1.34 | 0
[5 empty] | 0.1704 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 1.06 |  |  | 0.21 | 1.27
918 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  | М2 | 0.18 | 0.03 | 11.29 | 1.1 | 0.09 | 16.14 | 0.57 |  | 1 |  | 16.71 | 20 | 21.06 | 0
[5 empty] | 0.2064 | 1.67 |  | 0.76 | 1.17 | 0.04 |  |  | 16.71 |  | -0.01 | 3.34 | 20.05
919 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.25) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  | М | 0.19 | 0.05 | 1.41 | 1.12 | 0.1 | 5.69 | 0.58 |  | 1 |  | 6.27 | 7.48 | 7.88 | 0
[5 empty] | 0.3211 | 1.69 | 0.01 | 0.11 | 1.19 | 0.04 |  |  | 6.27 |  | -0.02 | 1.25 | 7.52
920 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 10.31 | 0.04 |  | 11.22 | 0.02 |  | 1 |  | 11.24 | 13.49 | 14.21 | 0
[5 empty] | 0.3211 | 0.06 |  | 0.76 | 0.04 |  |  |  | 11.24 |  |  | 2.25 | 13.49
921 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-1/1 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 1.19 | 9.11 | 44.42 | 7.88 | 0.68 | 84.86 | 4.08 |  | 1 |  | 88.94 | 106.34 | 112 | 0
[5 empty] | 0.236217 | 10.42 | 1.57 | 3.75 | 8.38 | 0.32 |  |  | 88.94 |  | -0.1 | 17.79 | 106.73
922 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.15 |  |  | -1.1 | -0.1 | -4.07 | -0.57 |  | 1 |  | -4.64 | -5.52 | -5.81 | 0
[5 empty] | -1.011 | -1.68 |  |  | -1.17 | -0.04 |  |  | -4.64 |  | 0.02 | -0.93 | -5.57
923 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  | М2 | 0.85 | 0.54 | 2.09 | 5.77 | 0.5 | 23.78 | 2.99 |  | 1 |  | 26.77 | 31.85 | 33.54 | 0
[5 empty] | 1.1429 | 8.43 | 0.35 | 0.16 | 6.14 | 0.23 |  |  | 26.77 |  | -0.08 | 5.35 | 32.12
924 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-2 МАССОЙ ДО 20КГ |  |  | Т | 0.06 | 0.15 | 4.11 | 0.47 | 0.04 | 6.21 | 0.24 |  | 1 |  | 6.45 | 7.72 | 8.13 | 0
[5 empty] | 0.001384 | 0.69 | 0.03 | 0.24 | 0.5 | 0.02 |  |  | 6.45 |  | -0.01 | 1.29 | 7.74
925 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ФЛАНЦА ФВ-1 И КОРОБА КВ-2 МАССОЙ СВЫШЕ 20КГ |  |  | Т | 0.2 | 0.55 | 6.59 | 1.5 | 0.13 | 12.98 | 0.78 |  | 1 |  | 13.76 | 16.44 | 17.31 | 0
[5 empty] | 0.00596 | 2.19 | 0.09 | 0.39 | 1.59 | 0.06 |  |  | 13.76 |  | -0.02 | 2.75 | 16.51
926 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  | М3 | 0.23 | 0.01 | 5.75 | 1.37 | 0.12 | 11.26 | 0.71 |  | 1 |  | 11.97 | 14.3 | 15.06 | 0
[5 empty] | 0.0535 | 2.07 | 0.01 | 0.46 | 1.45 | 0.05 |  |  | 11.97 |  | -0.02 | 2.39 | 14.36
927 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0.66 | 0.07 |  | 1 |  | 0.73 | 0.86 | 0.91 | 0
[5 empty] | 0.0543 | 0.22 |  | 0.01 | 0.15 | 0.01 |  |  | 0.73 |  |  | 0.15 | 0.88
928 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  | М2 |  |  | -0.03 | -0.01 |  | -0.06 |  |  | 1 |  | -0.06 | -0.07 | -0.07 | 0
[5 empty] | -0.0543 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.06 |  |  | -0.01 | -0.07
929 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М | 0.23 | 4.59 | 2.27 | 1.71 | 0.15 | 12.43 | 0.88 |  | 1 |  | 13.31 | 15.89 | 16.74 | 0
[5 empty] | 0.624 | 1.71 | 0.89 | 0.13 | 1.82 | 0.07 |  |  | 13.31 |  | -0.02 | 2.66 | 15.97
930 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТАНОВКА ЛИСТА (ПОЗ.3) МАССОЙ ДО 20КГ |  |  | Т | 0.02 | 0.06 | 1.73 | 0.18 | 0.02 | 2.57 | 0.1 |  | 1 |  | 2.67 | 3.19 | 3.36 | 0
[5 empty] | 0.000542 | 0.27 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.01 |  |  | 2.67 |  |  | 0.53 | 3.2
931 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.96 | 0.11 | 0.01 | 1.42 | 0.06 |  | 1 |  | 1.48 | 1.78 | 1.87 | 0
[5 empty] | 0.1464 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.12 |  |  |  | 1.48 |  |  | 0.3 | 1.78
932 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 0.53 | 0.06 |  | 1 |  | 0.59 | 0.71 | 0.75 | 0
[5 empty] | 0.2322 | 0.17 |  | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.12 | 0.71
933 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.22 | 0.07 | 0.01 | 0.51 | 0.04 |  | 1 |  | 0.55 | 0.66 | 0.7 | 0
[5 empty] | 0.2322 | 0.11 |  | 0.02 | 0.08 |  |  |  | 0.55 |  |  | 0.11 | 0.66
934 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  | ШТ. | 0.84 | 5.17 | 11.28 | 5.82 | 0.5 | 37.96 | 3.01 |  | 1 |  | 40.97 | 48.89 | 51.49 | 0
[5 empty] | 0.36 | 7.86 | 0.99 | 0.99 | 6.19 | 0.23 |  |  | 40.97 |  | -0.08 | 8.19 | 49.16
935 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  | М2 | 0.07 | 0.02 | 0.33 | 0.42 | 0.04 | 1.93 | 0.22 |  | 1 |  | 2.15 | 2.56 | 2.7 | 0
[5 empty] | 0.1562 | 0.63 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 0.02 |  |  | 2.15 |  | -0.01 | 0.43 | 2.58
936 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  | М2 | 0.01 | 0.02 | 0.54 | 0.09 | 0.01 | 0.93 | 0.05 |  | 1 |  | 0.98 | 1.18 | 1.24 | 0
[5 empty] | 0.1562 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.1 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.2 | 1.18
937 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  | М2 | 0.18 | 0.03 | 11.11 | 1.06 | 0.09 | 15.81 | 0.55 |  | 1 |  | 16.36 | 19.58 | 20.62 | 0
[5 empty] | 0.1992 | 1.61 |  | 0.75 | 1.13 | 0.04 |  |  | 16.36 |  | -0.01 | 3.27 | 19.63
938 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.25) |  |  | М | 0.18 | 0.05 | 1.35 | 1.07 | 0.09 | 5.46 | 0.55 |  | 1 |  | 6.01 | 7.16 | 7.54 | 0
[5 empty] | 0.3077 | 1.62 | 0.01 | 0.11 | 1.14 | 0.04 |  |  | 6.01 |  | -0.01 | 1.2 | 7.21
939 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 9.88 | 0.04 |  | 10.76 | 0.02 |  | 1 |  | 10.78 | 12.94 | 13.63 | 0
[5 empty] | 0.3077 | 0.06 |  | 0.73 | 0.04 |  |  |  | 10.78 |  |  | 2.16 | 12.94
940 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-3 (4ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 0.2 | 1.56 | 7.6 | 1.35 | 0.12 | 14.51 | 0.7 |  | 1 |  | 15.21 | 18.19 | 19.16 | 0
[5 empty] | 0.040416 | 1.78 | 0.27 | 0.64 | 1.43 | 0.05 |  |  | 15.21 |  | -0.02 | 3.04 | 18.25
941 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.03 |  |  | -0.22 | -0.02 | -0.83 | -0.12 |  | 1 |  | -0.95 | -1.13 | -1.19 | 0
[5 empty] | -0.2021 | -0.34 |  |  | -0.24 | -0.01 |  |  | -0.95 |  |  | -0.19 | -1.14
942 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  | М2 | 0.19 | 0.12 | 0.45 | 1.26 | 0.11 | 5.17 | 0.65 |  | 1 |  | 5.82 | 6.92 | 7.29 | 0
[5 empty] | 0.2485 | 1.83 | 0.08 | 0.04 | 1.33 | 0.05 |  |  | 5.82 |  | -0.02 | 1.16 | 6.98
943 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.25 | 0.06 | 0.01 | 0.49 | 0.03 |  | 1 |  | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.0024 | 0.09 |  | 0.02 | 0.06 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.1 | 0.62
944 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  | ШТ. | 0.22 | 1.38 | 2.85 | 1.55 | 0.13 | 9.95 | 0.8 |  | 1 |  | 10.75 | 12.83 | 13.51 | 0
[5 empty] | 0.096 | 2.1 | 0.26 | 0.25 | 1.65 | 0.06 |  |  | 10.75 |  | -0.02 | 2.15 | 12.9
945 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТЫ: УЗЕЛ Б УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.7 | 0.08 |  | 1 |  | 0.78 | 0.92 | 0.97 | 0
[5 empty] | 0.0568 | 0.23 |  | 0.01 | 0.16 | 0.01 |  |  | 0.78 |  |  | 0.16 | 0.94
946 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.03 |  | 0.34 | 0.02 |  | 1 |  | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0
[5 empty] | 0.0568 | 0.05 |  | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.07 | 0.43
947 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 |  |  | 0.12 | 0.01 |  | 0.17 | 0.01 |  | 1 |  | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0
[5 empty] | 0.0568 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.04 | 0.22
948 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.01 |  | 1.39 | 0.06 | 0.01 | 1.71 | 0.03 |  | 1 |  | 1.74 | 2.09 | 2.2 | 0
[5 empty] | 0.0568 | 0.09 |  | 0.1 | 0.06 |  |  |  | 1.74 |  |  | 0.35 | 2.09
949 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 510ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 200 ММ |  |  | М | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.47 | 0.05 |  | 1 |  | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.0432 | 0.14 |  | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.1 | 0.62
950 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 510ММ |  |  | М |  |  | 0.98 | -0.01 |  | 1.02 | -0.01 |  | 1 |  | 1.01 | 1.21 | 1.27 | 0
[5 empty] | -0.0432 | -0.02 |  | 0.08 | -0.01 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0.2 | 1.21
951 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-4 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 0.26 | 2.01 | 9.8 | 1.74 | 0.15 | 18.73 | 0.9 |  | 1 |  | 19.63 | 23.47 | 24.72 | 0
[5 empty] | 0.052157 | 2.3 | 0.35 | 0.83 | 1.85 | 0.07 |  |  | 19.63 |  | -0.02 | 3.93 | 23.56
952 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.28 | -0.02 | -1.04 | -0.15 |  | 1 |  | -1.19 | -1.42 | -1.5 | 0
[5 empty] | -0.2608 | -0.43 |  |  | -0.3 | -0.01 |  |  | -1.19 |  |  | -0.24 | -1.43
953 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  | М2 | 0.17 | 0.11 | 0.42 | 1.16 | 0.1 | 4.79 | 0.6 |  | 1 |  | 5.39 | 6.41 | 6.75 | 0
[5 empty] | 0.2306 | 1.7 | 0.07 | 0.03 | 1.24 | 0.05 |  |  | 5.39 |  | -0.02 | 1.08 | 6.47
954 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  | М3 | 0.03 |  | 0.66 | 0.16 | 0.01 | 1.3 | 0.08 |  | 1 |  | 1.38 | 1.64 | 1.73 | 0
[5 empty] | 0.0061 | 0.24 |  | 0.05 | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.38 |  |  | 0.28 | 1.66
955 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.23 | 0.03 |  | 1 |  | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0
[5 empty] | 0.0192 | 0.08 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.05 | 0.31
956 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  | М2 |  |  | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  | 1 |  | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0
[5 empty] | -0.0192 | [7 empty] | -0.01 |  |  |  | -0.01
957 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М | 0.12 | 2.4 | 1.19 | 0.9 | 0.08 | 6.53 | 0.47 |  | 1 |  | 7 | 8.35 | 8.79 | 0
[5 empty] | 0.3264 | 0.9 | 0.47 | 0.07 | 0.96 | 0.04 |  |  | 7 |  | -0.01 | 1.4 | 8.4
958 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.62 | 0.07 | 0.01 | 0.91 | 0.03 |  | 1 |  | 0.94 | 1.13 | 1.19 | 0
[5 empty] | 0.0936 | 0.1 |  | 0.03 | 0.07 |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.19 | 1.13
959 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  | 1 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0
[5 empty] | 0.0263 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.07
960 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.05 |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0
[5 empty] | 0.0263 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06
961 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  | ШТ. | 0.39 | 2.41 | 6.18 | 2.71 | 0.23 | 18.71 | 1.4 |  | 1 |  | 20.11 | 24 | 25.28 | 0
[5 empty] | 0.168 | 3.67 | 0.46 | 0.54 | 2.89 | 0.11 |  |  | 20.11 |  | -0.03 | 4.02 | 24.13
962 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.52 | 0.06 |  | 1 |  | 0.58 | 0.7 | 0.74 | 0
[5 empty] | 0.0433 | 0.17 |  | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.12 | 0.7
963 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  | М2 |  |  | 0.15 | 0.03 |  | 0.26 | 0.01 |  | 1 |  | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0
[5 empty] | 0.0433 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32
964 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  | М2 | 0.06 | 0.01 | 4.24 | 0.35 | 0.03 | 5.84 | 0.18 |  | 1 |  | 6.02 | 7.21 | 7.59 | 0
[5 empty] | 0.0672 | 0.54 |  | 0.28 | 0.38 | 0.01 |  |  | 6.02 |  |  | 1.2 | 7.22
965 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТЫ: УЗЕЛ Б УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.33 | 0.04 |  | 1 |  | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0
[5 empty] | 0.0284 | 0.11 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.07 | 0.44
966 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 0.15 | 0.01 |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.0284 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
967 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 |  |  | 0.06 | 0.01 |  | 0.09 |  |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.0284 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
968 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.69 | 0.03 |  | 0.85 | 0.02 |  | 1 |  | 0.87 | 1.04 | 1.1 | 0
[5 empty] | 0.0284 | 0.05 |  | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 0.87 |  |  | 0.17 | 1.04
969 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 510ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 200 ММ |  |  | М | 0.01 |  | 0.05 | 0.04 |  | 0.19 | 0.02 |  | 1 |  | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0
[5 empty] | 0.0192 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.04 | 0.25
970 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 510ММ |  |  | М |  |  | 0.42 | -0.01 |  | 0.42 |  |  | 1 |  | 0.42 | 0.5 | 0.53 | 0
[5 empty] | -0.0192 | -0.01 |  | 0.03 | -0.01 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.08 | 0.5
971 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  | М | 0.05 | 0.01 | 0.38 | 0.3 | 0.03 | 1.52 | 0.15 |  | 1 |  | 1.67 | 1.99 | 2.1 | 0
[5 empty] | 0.0864 | 0.45 |  | 0.03 | 0.31 | 0.01 |  |  | 1.67 |  |  | 0.33 | 2
972 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  | М |  |  | 2.78 | 0.01 |  | 3.02 | 0.01 |  | 1 |  | 3.03 | 3.64 | 3.83 | 0
[5 empty] | 0.0864 | 0.02 |  | 0.2 | 0.01 |  |  |  | 3.03 |  |  | 0.61 | 3.64
973 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВЕНТШАХТА ВШ-5 (2ШТ.) КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ D650 КГ/М3 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 0.47 | 3.62 | 17.66 | 3.13 | 0.27 | 33.73 | 1.62 |  | 1 |  | 35.35 | 42.26 | 44.51 | 0
[5 empty] | 0.093913 | 4.14 | 0.62 | 1.49 | 3.33 | 0.13 |  |  | 35.35 |  | -0.04 | 7.07 | 42.42
974 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.07 |  |  | -0.47 | -0.04 | -1.73 | -0.24 |  | 1 |  | -1.97 | -2.34 | -2.46 | 0
[5 empty] | -0.4298 | -0.71 |  |  | -0.5 | -0.02 |  |  | -1.97 |  | 0.01 | -0.39 | -2.36
975 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ШТУКАТУРКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 (КР3 Л.24 ПРИМ.2) |  |  | М2 | 0.36 | 0.22 | 0.86 | 2.39 | 0.21 | 9.85 | 1.23 |  | 1 |  | 11.08 | 13.18 | 13.88 | 0
[5 empty] | 0.4731 | 3.49 | 0.14 | 0.07 | 2.54 | 0.1 |  |  | 11.08 |  | -0.03 | 2.22 | 13.3
976 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ (КР3 Л.24 ПРИМ.4,6) |  |  | М3 | 0.06 |  | 1.47 | 0.35 | 0.03 | 2.88 | 0.18 |  | 1 |  | 3.06 | 3.66 | 3.85 | 0
[5 empty] | 0.0137 | 0.53 |  | 0.12 | 0.37 | 0.01 |  |  | 3.06 |  |  | 0.61 | 3.67
977 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10...20ММ (КР3 Л.24 ПРИМ.6) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.36 | 0.04 |  | 1 |  | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0
[5 empty] | 0.031 | 0.12 |  | 0.01 | 0.08 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.08 | 0.48
978 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10...20ММ |  |  | М2 |  |  | -0.02 |  |  | -0.02 |  |  | 1 |  | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0
[5 empty] | -0.031 | [7 empty] | -0.02 |  |  |  | -0.02
979 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ МОНТАЖ ПОЛОСЫ 4Х40 (ПОЗ.4) С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М | 0.1 | 1.87 | 0.93 | 0.7 | 0.06 | 5.08 | 0.36 |  | 1 |  | 5.44 | 6.49 | 6.84 | 0
[5 empty] | 0.2544 | 0.7 | 0.36 | 0.06 | 0.74 | 0.03 |  |  | 5.44 |  | -0.01 | 1.09 | 6.53
980 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ НАТЯГИВАНИЕ СЕТОК С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.62 | 0.07 | 0.01 | 0.91 | 0.03 |  | 1 |  | 0.94 | 1.13 | 1.19 | 0
[5 empty] | 0.0936 | 0.1 |  | 0.03 | 0.07 |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.19 | 1.13
981 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОГРУНТОВКА М/К ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.04 |  |  | 1 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0
[5 empty] | 0.0205 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.01 | 0.05
982 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КР3 Л.24 ПРИМ.3) |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.05 |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0
[5 empty] | 0.0205 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06
983 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  | ШТ. | 0.34 | 2.07 | 7.25 | 2.33 | 0.2 | 18.18 | 1.2 |  | 1 |  | 19.38 | 23.15 | 24.38 | 0
[5 empty] | 0.144 | 3.15 | 0.39 | 0.65 | 2.47 | 0.09 |  |  | 19.38 |  | -0.03 | 3.88 | 23.26
984 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20...50ММ |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.02 | 0.85 | 0.1 |  | 1 |  | 0.95 | 1.13 | 1.19 | 0
[5 empty] | 0.0695 | 0.28 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.95 |  |  | 0.19 | 1.14
985 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 20...50ММ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.05 |  | 0.43 | 0.02 |  | 1 |  | 0.45 | 0.54 | 0.57 | 0
[5 empty] | 0.0695 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.09 | 0.54
986 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  | М2 | 0.09 | 0.01 | 5.94 | 0.54 | 0.05 | 8.35 | 0.28 |  | 1 |  | 8.63 | 10.33 | 10.88 | 0
[5 empty] | 0.1013 | 0.82 |  | 0.41 | 0.57 | 0.02 |  |  | 8.63 |  | -0.01 | 1.73 | 10.36
987 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ПРИМЫКАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА К ВЕНТШАХТЕ: УЗЕЛ А (КР3 Л.26) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,6ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТ |  |  | М | 0.09 | 0.03 | 0.68 | 0.53 | 0.05 | 2.73 | 0.28 |  | 1 |  | 3.01 | 3.59 | 3.78 | 0
[5 empty] | 0.1546 | 0.81 |  | 0.05 | 0.57 | 0.02 |  |  | 3.01 |  | -0.01 | 0.6 | 3.61
988 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 400ММ |  |  | М |  |  | 4.97 | 0.02 |  | 5.41 | 0.01 |  | 1 |  | 5.42 | 6.5 | 6.85 | 0
[5 empty] | 0.1546 | 0.03 |  | 0.37 | 0.02 |  |  |  | 5.42 |  |  | 1.08 | 6.5
989 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) ФУНДАМЕНТ ФО-1 (2ШТ.) УКЛАДКА СЛОЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  | М2 |  |  | 0.14 | 0.01 |  | 0.18 |  |  | 1 |  | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0
[5 empty] | 0.0374 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.04 | 0.22
990 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  | М2 |  | 0.01 | 0.06 | 0.02 |  | 0.14 | 0.01 |  | 1 |  | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0
[5 empty] | 0.0374 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18
991 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С30/37 W8 |  |  | М3 | 0.03 | 0.25 | 2.36 | 0.25 | 0.02 | 3.67 | 0.13 |  | 1 |  | 3.8 | 4.55 | 4.79 | 0
[5 empty] | 0.0077 | 0.34 | 0.04 | 0.17 | 0.27 | 0.01 |  |  | 3.8 |  |  | 0.76 | 4.56
992 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) ФУНДАМЕНТ ФО-2 (2ШТ.) УКЛАДКА СЛОЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  | М2 |  |  | 0.13 | 0.01 |  | 0.17 |  |  | 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.03 | 0.2
993 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  | М2 |  | 0.01 | 0.06 | 0.02 |  | 0.14 | 0.01 |  | 1 |  | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18
994 | Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ (КР3 Л.27) УСТРОЙСТВО Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С30/37 W8 |  |  | М3 | 0.03 | 0.24 | 2.25 | 0.24 | 0.02 | 3.49 | 0.12 |  | 1 |  | 3.61 | 4.32 | 4.55 | 0
[5 empty] | 0.0072 | 0.32 | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.01 |  |  | 3.61 |  |  | 0.72 | 4.33
смета 1.164. |  | 16.23 АС-С59 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) ВСТРОЕН |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 |  | 0 | 18.51 | 22.21 | 23.39 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.51 | 0 | 0 | 3.7 | 22.21 | 0 | 0
995 | Ж2-20-10-70 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ НА СВАИ |  |  | ШТ | [7 empty] | 18.51 | 1 |  | 18.51 | 22.21 | 23.39 | 0
[5 empty] | 0.024 | [7 empty] | 18.51 |  |  | 3.7 | 22.21
смета 1.170. |  | 16.23-01 АК-С2 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 17.68 | 1.84 | 2182.57 | 111.48 | 10.93 | 2718.99 | 65.5 | 0 |  | 0 | 2784.49 | 3335.26 | 3512.69 | 0
[6 empty] | 192.28 | 0.39 | 116.04 | 100.38 | 5.1 |  | 0 | 2784.49 | 0 | -1.63 | 556.9 | 3341.39 | 6.44 | 0
996 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТЭМ-104М-2, ДУ=15ММ |  |  | ШТ |  |  | 2124.5 |  |  | 2237.52 |  |  | 1 |  | 2237.52 | 2685.02 | 2827.86 | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 113.02 |  |  |  |  | 2237.52 |  |  | 447.5 | 2685.02
997 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА |  |  | ШТ. | 7.04 | 0.29 | 0.72 | 61.98 | 4.34 | 201.54 | 26.02 |  | 1 |  | 227.56 | 270.65 | 285.05 | 0
[5 empty] | 1 | 76.54 |  | 0.06 | 56.24 | 2.02 |  |  | 227.56 |  | -0.65 | 45.51 | 273.07
998 | Ж3-60-42 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ИНДЕЛ-1708) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
999 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ УСПД |  |  | ВНЕШНЕЕ | 0.02 |  | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.45 | 0.08 |  | 1 |  | 0.53 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.23 |  |  | 0.09 | 0.01 |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
1000 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ МАНОМЕТРОВ (ЗАПАС 1+1 ШТ) |  |  | КОМПЛ. | 0.02 |  | 0.94 | 0.16 | 0.01 | 1.53 | 0.07 |  | 1 |  | 1.6 | 1.91 | 2.01 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.2 |  | 0.06 | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.6 |  |  | 0.32 | 1.92
1001 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ |  |  | КОНЦОВ | 6.1 |  | 20.09 | 26.26 | 3.88 | 146.16 | 23.23 |  | 1 |  | 169.39 | 201.11 | 211.81 | 0
[5 empty] | 54 | 68.31 |  | 0.92 | 25.48 | 1.8 |  |  | 169.39 |  | -0.58 | 33.88 | 203.27
1002 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ РАЗДЕЛА ОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС ВСТРОЕННОЙ ЧАСТИ (ЛИСТ 5) МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  |  | ШТ. | 0.52 |  | 0.26 | 2.22 | 0.33 | 10.85 | 1.96 |  | 1 |  | 12.81 | 15.19 | 16 | 0
[5 empty] | 1 | 5.77 |  | 0.02 | 2.15 | 0.15 |  |  | 12.81 |  | -0.05 | 2.56 | 15.37
1003 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.74 | 7.32 | 1.08 | 36.74 | 6.47 |  | 1 |  | 43.21 | 51.25 | 53.98 | 0
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.11 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.21 |  | -0.16 | 8.64 | 51.85
1004 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  | М |  |  | 0.69 |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0
[5 empty] | 0.66 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.15 | 0.88
1005 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА МОНТАЖ ПРОВОДА ПУВ 4 |  |  | М | 0.26 | 0.09 | 1.13 | 1.7 | 0.16 | 7.2 | 0.97 |  | 1 |  | 8.17 | 9.71 | 10.23 | 0
[5 empty] | 0.6402 | 2.84 | 0.01 | 0.06 | 1.16 | 0.08 |  |  | 8.17 |  | -0.02 | 1.63 | 9.8
1006 | Ж3-60-41 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | М |  |  | 7.92 |  |  | 8.34 |  |  | 1 |  | 8.34 | 10.01 | 10.54 | 0
[5 empty] | 4.224 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 8.34 |  |  | 1.67 | 10.01
1007 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.83 | 0.08 | 3.13 | 0.47 |  | 1 |  | 3.6 | 4.27 | 4.5 | 0
[5 empty] | 0.9055 | 1.33 | 0.06 | 0.01 | 0.56 | 0.04 |  |  | 3.6 |  | -0.01 | 0.72 | 4.32
1008 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  | М | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 1.12 | 0.17 |  | 1 |  | 1.29 | 1.54 | 1.62 | 0
[5 empty] | 0.2117 | 0.5 | 0.01 |  | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.29 |  |  | 0.26 | 1.55
1009 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 1.41 | 0.93 | 6.98 | 8.24 | 0.79 | 36.83 | 4.71 |  | 1 |  | 41.54 | 49.4 | 52.03 | 0
[5 empty] | 3.0223 | 13.65 | 0.19 | 0.38 | 5.61 | 0.37 |  |  | 41.54 |  | -0.12 | 8.31 | 49.85
1010 | Ж3-60-41 | ТРУБЫ |  |  | М |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 1 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0
[5 empty] | 0.048 | [7 empty] | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.08
1011 | Ж3-60-41 | ТРУБЫ МОНТАЖ ТРУБЫ ТТ18Х1,6ММ |  |  | М | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 0.77 | 0.09 |  | 1 |  | 0.86 | 1.02 | 1.07 | 0
[5 empty] | 0.0466 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |  |  | 0.86 |  |  | 0.17 | 1.03
1012 | Ж3-60-41 | ТРУБЫ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  | М | 0.32 | 0.1 | 4.78 | 1.74 | 0.17 | 11.2 | 0.99 |  | 1 |  | 12.19 | 14.53 | 15.3 | 0
[5 empty] | 0.8585 | 2.92 |  | 0.26 | 1.18 | 0.08 |  |  | 12.19 |  | -0.03 | 2.44 | 14.63
1013 | Ж3-60-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖ ЛОТКОВ 35252 |  |  | М | 0.08 | 0.01 | 12.08 | 0.46 | 0.04 | 14.33 | 0.26 |  | 1 |  | 14.59 | 17.48 | 18.41 | 0
[5 empty] | 0.216 | 0.77 |  | 0.65 | 0.31 | 0.02 |  |  | 14.59 |  | -0.01 | 2.92 | 17.51
1014 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |  |  | Т |  |  | 0.32 |  |  | 0.34 |  |  | 1 |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0
[5 empty] | 0.00006 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.07 | 0.41
1015 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  | Т |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 0.11 | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0
[5 empty] | 0.00006 | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14
1016 | Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |  |  | РУБ |  |  |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 1 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
смета 1.182. |  | 16.23-01 ССВ-С2 НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 56.06 | 111.23 | 1098.89 | 286.57 | 30.34 | 2344.59 | 181.82 | 0 |  | 0 | 2526.41 | 3014.77 | 3175.16 | 0
[6 empty] | 534.51 | 0.28 | 60.81 | 212.71 | 14.11 |  | 0 | 2526.41 | 0 | -4.58 | 505.29 | 3031.7 | 17.84 | 0
1017 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ТЕЛЕФИКАЦИЯ КОРОБКА ЭТАЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПЮРК.301241.016 |  |  | ШТ. |  |  | 93.1 |  |  | 98.05 |  |  | 1 |  | 98.05 | 117.66 | 123.92 | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 98.05 |  |  | 19.61 | 117.66
1018 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЮРК |  |  | ШТ. | 0.31 | 0.05 | 0.74 | 1.17 | 0.17 | 6.41 | 1.03 |  | 1 |  | 7.44 | 8.83 | 9.3 | 0
[5 empty] | 1 | 3.04 |  | 0.06 | 1.13 | 0.08 |  |  | 7.44 |  | -0.03 | 1.49 | 8.93
1019 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ВОК В ТРУБЕ |  |  | М | 2.03 |  | 28.6 | 7.43 | 1.1 | 65.52 | 6.57 |  | 1 |  | 72.09 | 85.9 | 90.47 | 0
[5 empty] | 27.44 | 19.32 |  | 1.52 | 7.21 | 0.51 |  |  | 72.09 |  | -0.17 | 14.42 | 86.51
1020 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  | М | 7.22 | 2.37 | 114.63 | 39.69 | 3.78 | 261.74 | 22.65 |  | 1 |  | 284.39 | 339.16 | 357.2 | 0
[5 empty] | 19.6 | 66.57 | 0.05 | 6.5 | 27.01 | 1.76 |  |  | 284.39 |  | -0.57 | 56.88 | 341.27
1021 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 РАДИОФИКАЦИЯ УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1022 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ТЕЛЕФИКАЦИЯ КОРОБКА ЭТАЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПЮРК.301241.016 |  |  | ШТ. |  |  | 93.1 |  |  | 98.05 |  |  | 1 |  | 98.05 | 117.66 | 123.92 | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 98.05 |  |  | 19.61 | 117.66
1023 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЮРК |  |  | ШТ. | 0.31 | 0.05 | 0.74 | 1.17 | 0.17 | 6.41 | 1.03 |  | 1 |  | 7.44 | 8.83 | 9.3 | 0
[5 empty] | 1 | 3.04 |  | 0.06 | 1.13 | 0.08 |  |  | 7.44 |  | -0.03 | 1.49 | 8.93
1024 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ВОК В ТРУБЕ |  |  | М | 4.28 |  | 60.26 | 15.65 | 2.31 | 138.04 | 13.84 |  | 1 |  | 151.88 | 180.97 | 190.6 | 0
[5 empty] | 57.82 | 40.71 |  | 3.21 | 15.18 | 1.07 |  |  | 151.88 |  | -0.35 | 30.38 | 182.26
1025 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  | М | 17.34 | 5.69 | 275.1 | 95.25 | 9.07 | 628.16 | 54.36 |  | 1 |  | 682.52 | 813.96 | 857.26 | 0
[5 empty] | 47.04 | 159.77 | 0.12 | 15.6 | 64.82 | 4.22 |  |  | 682.52 |  | -1.36 | 136.5 | 819.02
1026 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 РАДИОФИКАЦИЯ УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1027 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КОРОБКА ЭТАЖНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПЮРК.301241.016 |  |  | ШТ. |  |  | 93.1 |  |  | 98.05 |  |  | 1 |  | 98.05 | 117.66 | 123.92 | 0
[5 empty] | 1 |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 98.05 |  |  | 19.61 | 117.66
1028 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЮРК |  |  | ШТ. | 0.31 | 0.05 | 0.74 | 1.17 | 0.17 | 6.41 | 1.03 |  | 1 |  | 7.44 | 8.83 | 9.3 | 0
[5 empty] | 1 | 3.04 |  | 0.06 | 1.13 | 0.08 |  |  | 7.44 |  | -0.03 | 1.49 | 8.93
1029 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ВОК В ТРУБЕ |  |  | М | 4.06 |  | 57.19 | 14.85 | 2.19 | 131.02 | 13.14 |  | 1 |  | 144.16 | 171.77 | 180.91 | 0
[5 empty] | 54.88 | 38.64 |  | 3.05 | 14.41 | 1.02 |  |  | 144.16 |  | -0.33 | 28.83 | 172.99
1030 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  | М | 16.26 | 5.34 | 257.91 | 89.3 | 8.5 | 588.92 | 50.97 |  | 1 |  | 639.89 | 763.12 | 803.72 | 0
[5 empty] | 44.1 | 149.79 | 0.11 | 14.63 | 60.77 | 3.96 |  |  | 639.89 |  | -1.28 | 127.98 | 767.87
1031 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 РАДИОФИКАЦИЯ УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1032 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 СТЫКИ (МОНТАЖ И ИЗМЕРЕНИЕ) ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (ЛИСТ 1) |  |  | СТЫК | 3.37 | 97.29 | 0.44 | 17.12 | 2.53 | 179.33 | 15.14 |  | 1 |  | 194.47 | 231.95 | 244.29 | 0
[5 empty] | 14.652 | 44.54 |  |  | 16.61 | 1.18 |  |  | 194.47 |  | -0.38 | 38.89 | 233.36
1033 | Ж3-80-11 | АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПЕРЕКРЫТИЙ (ЛИСТ 1) |  |  | ШТ. | 0.29 |  | 22.46 | 1.86 | 0.18 | 30.17 | 1.06 |  | 1 |  | 31.23 | 37.38 | 39.37 | 0
[5 empty] | 0.6 | 3.13 |  | 1.22 | 1.27 | 0.08 |  |  | 31.23 |  | -0.03 | 6.25 | 37.48
1034 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.47 | 0.06 |  | 1 |  | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.17 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
1035 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д=60ММ В ЖБ МОНОЛИТНЫХ СТЕНАХ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 1.35 | 0.16 |  | 1 |  | 1.51 | 1.8 | 1.9 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.46 |  | 0.01 | 0.32 | 0.01 |  |  | 1.51 |  |  | 0.3 | 1.81
1036 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ Д=60ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.19 | 0.27 | 0.56 | 1.34 | 0.12 | 5.83 | 0.69 |  | 1 |  | 6.52 | 7.76 | 8.17 | 0
[5 empty] | 0.24 | 2.04 |  | 0.04 | 1.43 | 0.05 |  |  | 6.52 |  | -0.02 | 1.3 | 7.82
1037 | Ж3-80-12 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ШТРАБЫ 25Х25 В СТЕНАХ |  |  | М | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.66 | 0.09 |  | 1 |  | 0.75 | 0.89 | 0.94 | 0
[5 empty] | 0.18 | 0.25 |  |  | 0.17 | 0.01 |  |  | 0.75 |  |  | 0.15 | 0.9
смета 1.186. |  | 16.23-01 ПСПА-С3 НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 110.36 | 62.42 | 1062.67 | 538.96 | 66.28 | 3407.81 | 397.16 | 0 |  | 0 | 3804.97 | 4528.93 | 4769.88 | 0
[6 empty] | 1147.73 | 20.43 | 59.34 | 449.52 | 30.83 |  | 0 | 3804.97 | 0 | -9.94 | 760.96 | 4565.93 | 38.97 | 0
1038 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ППКПИУ А24/4) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1039 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ППКПИУ |  |  | ПРИБОР | 2.65 | 0.08 | 1.8 | 11.51 | 1.7 | 56.85 | 10.18 |  | 1 |  | 67.03 | 79.49 | 83.72 | 0
[5 empty] | 1 | 29.95 |  | 0.11 | 11.17 | 0.79 |  |  | 67.03 |  | -0.26 | 13.41 | 80.44
1040 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.74 | 7.32 | 1.08 | 36.74 | 6.47 |  | 1 |  | 43.21 | 51.25 | 53.98 | 0
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.11 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.21 |  | -0.16 | 8.64 | 51.85
1041 | Ж3-80-41 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ (БУН 3-12) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1042 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ БУН |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.74 | 7.32 | 1.08 | 36.74 | 6.47 |  | 1 |  | 43.21 | 51.25 | 53.98 | 0
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.11 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.21 |  | -0.16 | 8.64 | 51.85
1043 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП-212-2 (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  | ШТ. | 10.08 | 0.3 | 123.6 | 42.14 | 6.22 | 331.28 | 37.27 |  | 1 |  | 368.55 | 438.79 | 462.13 | 0
[5 empty] | 6 | 109.62 |  | 6.55 | 40.89 | 2.89 |  |  | 368.55 |  | -0.93 | 73.71 | 442.26
1044 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  | ШТ. | 0.84 | 0.02 | 32.98 | 3.51 | 0.52 | 51.51 | 3.1 |  | 1 |  | 54.61 | 65.24 | 68.71 | 0
[5 empty] | 1 | 9.13 |  | 1.78 | 3.41 | 0.24 |  |  | 54.61 |  | -0.08 | 10.92 | 65.53
1045 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 9АЧ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1046 | Ж3-80-41 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ (РМ-24/3) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1047 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ |  |  | ПЛАТА | 5.92 | 8.09 | 1.3 | 24.87 | 3.67 | 124.97 | 22 |  | 1 |  | 146.97 | 174.31 | 183.58 | 0
[5 empty] | 1 | 61.65 | 3.05 | 0.1 | 24.13 | 1.71 |  |  | 146.97 |  | -0.55 | 29.39 | 176.36
1048 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 8.02 | 9.95 | 29.48 | 47.22 | 4.5 | 202.51 | 26.95 |  | 1 |  | 229.46 | 272.84 | 287.36 | 0
[5 empty] | 51.94 | 76.08 | 3.18 | 1.74 | 32.13 | 2.09 |  |  | 229.46 |  | -0.68 | 45.89 | 275.35
1049 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  | М | 5.66 | 0.44 | 90.57 | 35.55 | 3.39 | 220.48 | 20.29 |  | 1 |  | 240.77 | 287.03 | 302.3 | 0
[5 empty] | 46.56 | 59.68 |  | 5.59 | 24.19 | 1.58 |  |  | 240.77 |  | -0.51 | 48.15 | 288.92
1050 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. . АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ОПР3-12, ОПР-ТС 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1.71 | 0.18 | 72.02 | 6.45 | 0.95 | 106.79 | 5.7 |  | 1 |  | 112.49 | 134.46 | 141.61 | 0
[5 empty] | 3 | 16.77 |  | 3.86 | 6.26 | 0.44 |  |  | 112.49 |  | -0.14 | 22.5 | 134.99
1051 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. . АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 2.27 | 2.82 | 13.68 | 13.36 | 1.27 | 62.92 | 7.63 |  | 1 |  | 70.55 | 83.95 | 88.42 | 0
[5 empty] | 14.7 | 21.53 | 0.9 | 0.77 | 9.09 | 0.59 |  |  | 70.55 |  | -0.19 | 14.11 | 84.66
1052 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. . АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N1 МОНТАЖ ЗОС-3М |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.57 | 0.06 | 36.79 | 2.15 | 0.32 | 49.06 | 1.9 |  | 1 |  | 50.96 | 60.97 | 64.21 | 0
[5 empty] | 1 | 5.59 |  | 1.96 | 2.09 | 0.15 |  |  | 50.96 |  | -0.05 | 10.19 | 61.15
1053 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1054 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ППКПИУ |  |  | ПРИБОР | 2.65 | 0.08 | 1.8 | 11.51 | 1.7 | 56.85 | 10.18 |  | 1 |  | 67.03 | 79.49 | 83.72 | 0
[5 empty] | 1 | 29.95 |  | 0.11 | 11.17 | 0.79 |  |  | 67.03 |  | -0.26 | 13.41 | 80.44
1055 | Ж3-80-41 | ОБЪЕКТОВЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР (УОО СПИ МОЛНИЯ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1056 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.74 | 7.32 | 1.08 | 36.74 | 6.47 |  | 1 |  | 43.21 | 51.25 | 53.98 | 0
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.11 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.21 |  | -0.16 | 8.64 | 51.85
1057 | Ж3-80-41 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ (БУН 3-12) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1058 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ БУН |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.74 | 7.32 | 1.08 | 36.74 | 6.47 |  | 1 |  | 43.21 | 51.25 | 53.98 | 0
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.11 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.21 |  | -0.16 | 8.64 | 51.85
1059 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП-212-2 (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  | ШТ. | 10.08 | 0.3 | 123.6 | 42.14 | 6.22 | 331.28 | 37.27 |  | 1 |  | 368.55 | 438.79 | 462.13 | 0
[5 empty] | 6 | 109.62 |  | 6.55 | 40.89 | 2.89 |  |  | 368.55 |  | -0.93 | 73.71 | 442.26
1060 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  | ШТ. | 0.84 | 0.02 | 32.98 | 3.51 | 0.52 | 51.51 | 3.1 |  | 1 |  | 54.61 | 65.24 | 68.71 | 0
[5 empty] | 1 | 9.13 |  | 1.78 | 3.41 | 0.24 |  |  | 54.61 |  | -0.08 | 10.92 | 65.53
1061 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 9АЧ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1062 | Ж3-80-41 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ (РМ-24/3) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1063 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ |  |  | ПЛАТА | 5.92 | 8.09 | 1.3 | 24.87 | 3.67 | 124.97 | 22 |  | 1 |  | 146.97 | 174.31 | 183.58 | 0
[5 empty] | 1 | 61.65 | 3.05 | 0.1 | 24.13 | 1.71 |  |  | 146.97 |  | -0.55 | 29.39 | 176.36
1064 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 9.54 | 11.83 | 34.53 | 56.12 | 5.34 | 240.18 | 32.03 |  | 1 |  | 272.21 | 323.66 | 340.88 | 0
[5 empty] | 61.74 | 90.43 | 3.78 | 2.05 | 38.19 | 2.49 |  |  | 272.21 |  | -0.8 | 54.44 | 326.65
1065 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  | М | 5.66 | 0.44 | 90.57 | 35.55 | 3.39 | 220.48 | 20.29 |  | 1 |  | 240.77 | 287.03 | 302.3 | 0
[5 empty] | 46.56 | 59.68 |  | 5.59 | 24.19 | 1.58 |  |  | 240.77 |  | -0.51 | 48.15 | 288.92
1066 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ОПР3-12, ОПР-ТС 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1.71 | 0.18 | 72.02 | 6.45 | 0.95 | 106.79 | 5.7 |  | 1 |  | 112.49 | 134.46 | 141.61 | 0
[5 empty] | 3 | 16.77 |  | 3.86 | 6.26 | 0.44 |  |  | 112.49 |  | -0.14 | 22.5 | 134.99
1067 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 2.27 | 2.82 | 13.68 | 13.36 | 1.27 | 62.92 | 7.63 |  | 1 |  | 70.55 | 83.95 | 88.42 | 0
[5 empty] | 14.7 | 21.53 | 0.9 | 0.77 | 9.09 | 0.59 |  |  | 70.55 |  | -0.19 | 14.11 | 84.66
1068 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N2 МОНТАЖ ЗОС-3М |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.57 | 0.06 | 36.79 | 2.15 | 0.32 | 49.06 | 1.9 |  | 1 |  | 50.96 | 60.97 | 64.21 | 0
[5 empty] | 1 | 5.59 |  | 1.96 | 2.09 | 0.15 |  |  | 50.96 |  | -0.05 | 10.19 | 61.15
1069 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1070 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ППКПИУ |  |  | ПРИБОР | 2.65 | 0.08 | 1.8 | 11.51 | 1.7 | 56.85 | 10.18 |  | 1 |  | 67.03 | 79.49 | 83.72 | 0
[5 empty] | 1 | 29.95 |  | 0.11 | 11.17 | 0.79 |  |  | 67.03 |  | -0.26 | 13.41 | 80.44
1071 | Ж3-80-41 | ОБЪЕКТОВЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР (УОО СПИ МОЛНИЯ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1072 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.74 | 7.32 | 1.08 | 36.74 | 6.47 |  | 1 |  | 43.21 | 51.25 | 53.98 | 0
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.11 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.21 |  | -0.16 | 8.64 | 51.85
1073 | Ж3-80-41 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ (БУН 3-12) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1074 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ БУН |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.74 | 7.32 | 1.08 | 36.74 | 6.47 |  | 1 |  | 43.21 | 51.25 | 53.98 | 0
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.11 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.21 |  | -0.16 | 8.64 | 51.85
1075 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП-212-2 (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  | ШТ. | 3.36 | 0.1 | 52.6 | 14.05 | 2.07 | 122.43 | 12.42 |  | 1 |  | 134.85 | 160.67 | 169.22 | 0
[5 empty] | 2 | 36.54 |  | 2.79 | 13.63 | 0.96 |  |  | 134.85 |  | -0.31 | 26.97 | 161.82
1076 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  | ШТ. | 0.84 | 0.02 | 32.98 | 3.51 | 0.52 | 51.51 | 3.1 |  | 1 |  | 54.61 | 65.24 | 68.71 | 0
[5 empty] | 1 | 9.13 |  | 1.78 | 3.41 | 0.24 |  |  | 54.61 |  | -0.08 | 10.92 | 65.53
1077 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 9АЧ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1078 | Ж3-80-41 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ (РМ-24/3) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1
1079 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ |  |  | ПЛАТА | 5.92 | 8.09 | 11.79 | 24.87 | 3.67 | 136.02 | 22 |  | 1 |  | 158.02 | 187.57 | 197.55 | 0
[5 empty] | 1 | 61.65 | 3.05 | 0.66 | 24.13 | 1.71 |  |  | 158.02 |  | -0.55 | 31.6 | 189.62
1080 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 4.09 | 5.07 | 5.86 | 24.05 | 2.29 | 93.53 | 13.73 |  | 1 |  | 107.26 | 127.43 | 134.21 | 0
[5 empty] | 26.46 | 38.76 | 1.62 | 0.4 | 16.37 | 1.07 |  |  | 107.26 |  | -0.34 | 21.45 | 128.71
1081 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  | М | 2.36 | 0.18 | 37.74 | 14.82 | 1.41 | 91.88 | 8.46 |  | 1 |  | 100.34 | 119.62 | 125.98 | 0
[5 empty] | 19.4 | 24.87 |  | 2.33 | 10.08 | 0.66 |  |  | 100.34 |  | -0.21 | 20.07 | 120.41
1082 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ОПР3-12, ОПР-ТС 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1.14 | 0.12 | 49.5 | 4.3 | 0.63 | 72.76 | 3.8 |  | 1 |  | 76.56 | 91.51 | 96.38 | 0
[5 empty] | 2 | 11.18 |  | 2.65 | 4.17 | 0.3 |  |  | 76.56 |  | -0.09 | 15.31 | 91.87
1083 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 2.27 | 2.82 | 13.68 | 13.36 | 1.27 | 62.92 | 7.63 |  | 1 |  | 70.55 | 83.95 | 88.42 | 0
[5 empty] | 14.7 | 21.53 | 0.9 | 0.77 | 9.09 | 0.59 |  |  | 70.55 |  | -0.19 | 14.11 | 84.66
1084 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ N3 МОНТАЖ ЗОС-3М |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.57 | 0.06 | 36.79 | 2.15 | 0.32 | 49.06 | 1.9 |  | 1 |  | 50.96 | 60.97 | 64.21 | 0
[5 empty] | 1 | 5.59 |  | 1.96 | 2.09 | 0.15 |  |  | 50.96 |  | -0.05 | 10.19 | 61.15
объект 2 |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 6.55 | 39.19 | 96.33 | 40.85 | 3.86 | 402.21 | 23.25 | 0 |  | 0 | 425.46 | 508.43 | 535.46 | 0
[6 empty] | 59.97 | 8.51 | 125.88 | 34.91 | 1.79 |  | 0 | 425.46 | 0 | -0.57 | 85.13 | 510.59 | 2.24 | 0
смета 2.98. |  | 16.23-02 ЭС-С12 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 2.44 | 24.25 | 18.61 | 16.51 | 1.54 | 98.12 | 9.23 | 0 |  | 0 | 107.35 | 127.97 | 134.76 | 0
[6 empty] | 23.31 | 3.9 | 1.02 | 12.41 | 0.71 |  | 0 | 107.35 | 0 | -0.24 | 21.46 | 128.81 | 0.88 | 0
1085 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОРИДОРАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ РУ НАПР. 10 И 0,4КВ (В КОМПЛЕКТЕ П.1.1-1.1.6) |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1086 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. МОНТАЖ БЛОЧНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНО С П.1.1-1.6 |  |  | ПОДСТАНЦИЯ | 0.36 | 16.88 | 0.01 | 2.59 | 0.22 | 25.12 | 1.34 |  | 1 |  | 26.46 | 31.63 | 33.31 | 0
[5 empty] | 0.012 | 2.6 | 1.34 |  | 2.75 | 0.1 |  |  | 26.46 |  | -0.03 | 5.29 | 31.75
1087 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТМГ33-630/10 |  |  | ШТ. | 0.92 | 7.21 | 11.17 | 6.19 | 0.59 | 38 | 3.53 |  | 1 |  | 41.53 | 49.51 | 52.14 | 0
[5 empty] | 0.024 | 7.85 | 2.54 | 0.6 | 4.21 | 0.27 |  |  | 41.53 |  | -0.09 | 8.31 | 49.84
1088 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 (КРУ 10КВ) |  |  | ЖИЛ | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.44 | 0.04 | 1.72 | 0.25 |  | 1 |  | 1.97 | 2.34 | 2.46 | 0
[5 empty] | 0.144 | 0.74 |  | 0.01 | 0.3 | 0.02 |  |  | 1.97 |  | -0.01 | 0.39 | 2.36
1089 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 (КРУ 10КВ) |  |  | ЖИЛ | 0.1 | 0.01 | 0.17 | 0.69 | 0.07 | 2.6 | 0.39 |  | 1 |  | 2.99 | 3.55 | 3.74 | 0
[5 empty] | 0.144 | 1.16 |  | 0.01 | 0.47 | 0.03 |  |  | 2.99 |  | -0.01 | 0.6 | 3.59
1090 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 185 ММ2 (КРУ 10КВ) |  |  | ЖИЛ | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.42 | 0.04 | 1.63 | 0.24 |  | 1 |  | 1.87 | 2.22 | 2.34 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.71 |  | 0.01 | 0.29 | 0.02 |  |  | 1.87 |  | -0.01 | 0.37 | 2.24
1091 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 (КРУ 0,4КВ) |  |  | ЖИЛ | 0.01 |  | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.3 | 0.04 |  | 1 |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.13 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.07 | 0.41
1092 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КРУ 0,4КВ) |  |  | ЖИЛ | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.44 | 0.04 | 1.65 | 0.25 |  | 1 |  | 1.9 | 2.26 | 2.38 | 0
[5 empty] | 0.192 | 0.74 |  | 0.01 | 0.3 | 0.02 |  |  | 1.9 |  | -0.01 | 0.38 | 2.28
1093 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 185 ММ2 (КРУ 0,4КВ) |  |  | ЖИЛ | 0.68 | 0.11 | 1.54 | 4.5 | 0.43 | 17.43 | 2.57 |  | 1 |  | 20 | 23.76 | 25.02 | 0
[5 empty] | 0.768 | 7.53 | 0.02 | 0.12 | 3.06 | 0.2 |  |  | 20 |  | -0.06 | 4 | 24
1094 | Ж3-40-22 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО Г.П. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 (ЩУР-08-Н-21У3) |  |  | ЖИЛ | 0.1 |  | 0.27 | 0.64 | 0.06 | 2.51 | 0.36 |  | 1 |  | 2.87 | 3.41 | 3.59 | 0
[5 empty] | 0.576 | 1.07 |  | 0.02 | 0.43 | 0.03 |  |  | 2.87 |  | -0.01 | 0.57 | 3.44
1095 | Ж3-40-22 | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭС.СО Л.1-2 П.2) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1096 | Ж3-40-22 | ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ 10КВ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1097 | Ж3-40-22 | УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 10КВ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1098 | Ж3-40-22 | КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 10КВ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1099 | Ж3-40-22 | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1100 | Ж3-40-22 | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОТЫ |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1101 | Ж3-40-22 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ СУХОЙ ХИМИЧЕСКИЙ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.048
1102 | Ж3-40-22 | ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ РУНН-0,4КВ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1103 | Ж3-40-22 | ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ РУНН-10КВ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1104 | Ж3-40-22 | ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.048
1105 | Ж3-40-22 | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДСТАВКИ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.036
1106 | Ж3-40-22 | ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.036
1107 | Ж3-40-22 | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИК 0,75Х0,75СМ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.12
1108 | Ж3-40-22 | ЯЩИК ПОЖАРНЫЙ 800Х600Х600ММ С ПЕСКОМ, С СОВКОМ, С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1109 | Ж3-40-22 | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭС.СО Л.1-2 П.2) ПЕСОК |  |  | М3 |  |  | 0.11 |  |  | 0.12 |  |  | 1 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0
[5 empty] | 0.012 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14
1110 | Ж3-40-21 | ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ 10/0,4КВ (ЭС Л.7, ЭС.СО Л.2 П.3) УКЛАДКА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.07 |  | 4.64 | 0.47 | 0.04 | 6.58 | 0.24 |  | 1 |  | 6.82 | 8.16 | 8.59 | 0
[5 empty] | 0.000528 | 0.71 |  | 0.21 | 0.5 | 0.02 |  |  | 6.82 |  | -0.01 | 1.36 | 8.18
1111 | Ж3-40-21 | ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ 10/0,4КВ (ЭС Л.7, ЭС.СО Л.2 П.3) ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ М150 ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ТРУБАМИ И СТЕНКОЙ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ОТВЕРСТИЙ |  |  | М3 |  | 0.01 | 0.15 | 0.03 |  | 0.27 | 0.01 |  | 1 |  | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0
[5 empty] | 0.0012 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.06 | 0.34
1112 | Ж3-40-21 | ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ 10/0,4КВ (ЭС Л.7, ЭС.СО Л.2 П.3) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ МБПР В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВКЕ |  |  | М2 |  |  | 0.11 | 0.02 |  | 0.19 | 0.01 |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.0112 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
смета 2.102. |  | 16.23-02 ТЛМ-С2 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 2.03 | 1.08 | 35.8 | 10.97 | 1.17 | 80.23 | 7.1 | 0 |  | 0 | 87.33 | 104.16 | 109.7 | 0
[6 empty] | 20.64 | 0.26 | 1.92 | 8.27 | 0.54 |  | 0 | 87.33 | 0 | -0.16 | 17.48 | 104.81 | 0.68 | 0
1113 | Ж3-60-82 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЛМ.СО Л.1) ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-20/А2П (MPS-50) |  |  | ШТ |  |  | 0.45 |  |  | 0.47 |  |  | 1 |  | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0
[5 empty] | 0.048 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 0.09 | 0.56
1114 | Ж3-60-82 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ИО-102-20/А2П |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.03 |  | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.7 | 0.13 |  | 1 |  | 0.83 | 0.98 | 1.03 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.37 |  |  | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.83 |  |  | 0.17 | 1
1115 | Ж3-60-82 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ИК-ДЕТЕКТОРА |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.04 |  | 1.05 | 0.16 | 0.02 | 1.87 | 0.14 |  | 1 |  | 2.01 | 2.4 | 2.53 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.42 |  | 0.05 | 0.16 | 0.01 |  |  | 2.01 |  |  | 0.4 | 2.41
1116 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) КОММУТАТОР EDS-405A-SS-SC-T MOXA |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1117 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ КОММУТАТОРА |  |  | ШТ. | 0.01 |  |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.05 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.15 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
1118 | Ж3-60-82 | БЛОК ПИТАНИЯ ВИП100-220AC24TS |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1119 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  |  | БЛОК | 0.03 |  |  | 0.14 | 0.02 | 0.68 | 0.13 |  | 1 |  | 0.81 | 0.96 | 1.01 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.37 |  |  | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.81 |  |  | 0.16 | 0.97
1120 | Ж3-60-82 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ РАСПАЕЧНЫЙ 19, 1U, 24 ПОРТА |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1121 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ КРОССА ОПТИЧЕСКОГО |  |  | ШТ. | 0.01 |  |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.05 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.15 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
1122 | Ж3-60-82 | ОБОРУДОВАНИЕ, ДОУСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ТП-2881 (ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ПАТЧ-КОРДОВ |  |  | ПЕРЕМЫЧЕК | 0.01 |  | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.33 | 0.03 |  | 1 |  | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.1 |  | 0.01 | 0.04 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.07 | 0.43
1123 | Ж3-60-82 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ (16.23-ТЛМ.Н1 Л.1-4; ТЛМ.СО Л.1) ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (СОСТАВ СМ. ТЛМ.Н1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1124 | Ж3-60-82 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ (16.23-ТЛМ.Н1 Л.1-4; ТЛМ.СО Л.1) МОНТАЖ ШКАФА |  |  | ШТ. | 0.07 | 0.03 | 0.51 | 0.27 | 0.04 | 1.84 | 0.24 |  | 1 |  | 2.08 | 2.47 | 2.6 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.69 | 0.01 | 0.03 | 0.26 | 0.02 |  |  | 2.08 |  | -0.01 | 0.42 | 2.5
1125 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) |  |  | М |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0
[5 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.1
1126 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) МОНТАЖ ИЗОЛЯТОРА ПУГВНГ-LS 4 |  |  | М | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 0.66 | 0.09 |  | 1 |  | 0.75 | 0.89 | 0.94 | 0
[5 empty] | 0.0582 | 0.26 |  | 0.01 | 0.11 | 0.01 |  |  | 0.75 |  |  | 0.15 | 0.9
1127 | Ж3-60-81 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | М |  |  | 16.35 |  |  | 17.22 |  |  | 1 |  | 17.22 | 20.66 | 21.76 | 0
[5 empty] | 4.128 |  |  | 0.87 |  |  |  |  | 17.22 |  |  | 3.44 | 20.66
1128 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М |  |  |  | 0.02 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1129 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  | М | 0.61 | 0.53 | 0.25 | 3.6 | 0.34 | 13.19 | 2.05 |  | 1 |  | 15.24 | 18.1 | 19.06 | 0
[5 empty] | 2.472 | 5.89 | 0.15 | 0.02 | 2.45 | 0.16 |  |  | 15.24 |  | -0.05 | 3.05 | 18.29
1130 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 0.72 | 0.48 | 5.88 | 4.22 | 0.4 | 21.3 | 2.41 |  | 1 |  | 23.71 | 28.22 | 29.72 | 0
[5 empty] | 1.5494 | 7 | 0.09 | 0.32 | 2.87 | 0.19 |  |  | 23.71 |  | -0.06 | 4.74 | 28.45
1131 | Ж3-60-81 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТЛМ.СО Л.2) ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ |  |  | КОНЦОВ | 0.41 |  | 0.48 | 1.75 | 0.26 | 8.85 | 1.55 |  | 1 |  | 10.4 | 12.34 | 13 | 0
[5 empty] | 3.6 | 4.55 |  | 0.03 | 1.7 | 0.12 |  |  | 10.4 |  | -0.04 | 2.08 | 12.48
1132 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ-222 |  |  | ШТ |  |  | 0.22 |  |  | 0.23 |  |  | 1 |  | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0
[5 empty] | 0.048 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.05 | 0.28
1133 | Ж3-60-81 | ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50Х3000 35020 |  |  | М |  |  | 7.49 |  |  | 7.89 |  |  | 1 |  | 7.89 | 9.47 | 9.97 | 0
[5 empty] | 0.324 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 7.89 |  |  | 1.58 | 9.47
1134 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) МОНТАЖ ЛОТКОВ 35020 С КРЫШКОЙ 35520 |  |  | Т | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.25 | 0.02 | 0.97 | 0.14 |  | 1 |  | 1.11 | 1.32 | 1.39 | 0
[5 empty] | 0.000421 | 0.42 |  | 0.01 | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.11 |  |  | 0.22 | 1.33
1135 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ |  |  | М | 0.01 |  | 2.38 | 0.04 |  | 2.62 | 0.02 |  | 1 |  | 2.64 | 3.17 | 3.34 | 0
[5 empty] | 0.0233 | 0.06 |  | 0.12 | 0.02 |  |  |  | 2.64 |  |  | 0.53 | 3.17
1136 | Ж3-60-81 | МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (ТЛМ.СО Л.2) МОНТАЖ КРОНШТЕЙНА КН-81 |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.07 | 0.01 | 0.69 | 0.06 |  | 1 |  | 0.75 | 0.9 | 0.95 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.15 | 0.9
смета 2.154. |  | 16.23-02 АС-С49 (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОТМОСТКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) |  |  |  | 2.08 | 13.86 | 41.92 | 13.37 | 1.15 | 223.86 | 6.92 | 0 |  | 0 | 230.78 | 276.3 | 291 | 0
[6 empty] | 16.02 | 4.35 | 122.94 | 14.23 | 0.54 |  | 0 | 230.78 | 0 | -0.17 | 46.19 | 276.97 | 0.68 | 0
1137 | Ж2-10-10 | КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.17 | 6.86 |  | 1.31 | 0.11 | 9.71 | 0.68 |  | 1 |  | 10.39 | 12.41 | 13.07 | 0
[5 empty] | 4.17 |  | 2 |  | 1.4 | 0.05 |  |  | 10.39 |  | -0.02 | 2.08 | 12.47
1138 | Ж2-10-10 | КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 32.38 |  |  | 1 |  | 32.38 | 38.86 | 40.93 | 0
[5 empty] | 7.839284 |  |  | 32.38 |  |  |  |  | 32.38 |  |  | 6.48 | 38.86
1139 | Ж2-10-10 | КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 | 0.02 | 0.62 |  | 0.2 | 0.02 | 1.18 | 0.1 |  | 1 |  | 1.28 | 1.52 | 1.6 | 0
[5 empty] | 4.17 | 0.12 | 0.18 |  | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.28 |  |  | 0.26 | 1.54
1140 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАМЕНА ГРУНТА В ЗОНЕ ВСКРЫТИЯ СПОРАДИЧЕСКИХ ВОД УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.1,5М (ЗАМЕНА В ЗОНЕ ВСКРЫТИЯ СПОРАДИЧЕСКИХ ВОД) (КР Л.2 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 0.61 | 0.8 | 12.85 | 3.66 | 0.32 | 42.3 | 1.89 |  | 1 |  | 44.19 | 52.85 | 55.66 | 0
[5 empty] | 0.5382 | 5.18 | 0.39 | 15.5 | 3.89 | 0.15 |  |  | 44.19 |  | -0.05 | 8.84 | 53.03
1141 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ (ЗАМЕНА В ЗОНЕ ВСКРЫТИЯ СПОРАДИЧЕСКИХ ВОД) (КР Л.2 ПРИМ.1) |  |  | М3 | 0.05 | 1.94 | 4.19 | 0.37 | 0.03 | 33.99 | 0.19 |  | 1 |  | 34.18 | 40.99 | 43.17 | 0
[5 empty] | 1.141 |  | 0.57 | 27.04 | 0.4 | 0.02 |  |  | 34.18 |  |  | 6.84 | 41.02
1142 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОСНОВАНИЕ БКТПБ УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.200ММ (ОСНОВАНИЕ БКТПБ) (ПО ПОС; КР Л.3 СЕЧЕНИЕ 1-1) |  |  | М3 | 0.16 | 0.21 | 3.94 | 0.97 | 0.08 | 11.11 | 0.5 |  | 1 |  | 11.61 | 13.88 | 14.62 | 0
[5 empty] | 0.14352 | 1.38 | 0.1 | 3.47 | 1.03 | 0.04 |  |  | 11.61 |  | -0.01 | 2.32 | 13.93
1143 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УСТРОЙСТВО СЛОЯ ПЕСКА ТОЛЩ.50ММ (ОСНОВАНИЕ БКТПБ) (ПО ПОС; КР Л.3 СЕЧЕНИЕ 1-1) |  |  | М3 | 0.04 | 0.05 | 0.37 | 0.23 | 0.02 | 2.37 | 0.12 |  | 1 |  | 2.49 | 2.98 | 3.14 | 0
[5 empty] | 0.03588 | 0.32 | 0.03 | 1.13 | 0.24 | 0.01 |  |  | 2.49 |  |  | 0.5 | 2.99
1144 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ (КР Л.3 ПРИМ.3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 | 0.55 | 6.34 | 0.11 | 0.01 | 48.06 | 0.05 |  | 1 |  | 48.11 | 57.73 | 60.8 | 0
[5 empty] | 1.728 |  | 0.16 | 40.94 | 0.11 |  |  |  | 48.11 |  |  | 9.62 | 57.73
1145 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРОПЛИТОЙ (70%) (ПОС) |  |  | М3 | 0.15 | 0.45 |  | 0.98 | 0.08 | 4.07 | 0.51 |  | 1 |  | 4.58 | 5.45 | 5.74 | 0
[5 empty] | 1.2093 | 1.49 |  |  | 1.04 | 0.04 |  |  | 4.58 |  | -0.01 | 0.92 | 5.5
1146 | Ж2-10-30 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОНТАМБОВКАМИ (30%) (ПОС) |  |  | М3 | 0.12 | 1.72 |  | 0.86 | 0.07 | 4.23 | 0.45 |  | 1 |  | 4.68 | 5.58 | 5.88 | 0
[5 empty] | 0.5183 | 0.64 | 0.67 |  | 0.92 | 0.03 |  |  | 4.68 |  | -0.01 | 0.94 | 5.62
1147 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ |  |  | М3 | 0.1 |  |  | 0.58 | 0.05 | 2.15 | 0.3 |  | 1 |  | 2.45 | 2.92 | 3.08 | 0
[5 empty] | 0.0549 | 0.89 |  |  | 0.62 | 0.02 |  |  | 2.45 |  | -0.01 | 0.49 | 2.94
1148 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ |  |  | М3 | 0.19 | 0.57 | 1.19 | 1.16 | 0.1 | 7.29 | 0.6 |  | 1 |  | 7.89 | 9.41 | 9.91 | 0
[5 empty] | 0.04572 | 1.55 | 0.22 | 1.45 | 1.24 | 0.05 |  |  | 7.89 |  | -0.02 | 1.58 | 9.47
1149 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  | М2 | 0.05 |  | 4.02 | 0.32 | 0.03 | 5.52 | 0.17 |  | 1 |  | 5.69 | 6.82 | 7.18 | 0
[5 empty] | 0.3048 | 0.49 |  | 0.31 | 0.34 | 0.01 |  |  | 5.69 |  |  | 1.14 | 6.83
1150 | Ж2-90-50 | ОТМОСТКА (КР Л.2 ПРИМ.6; КР Л.3 ПРИМ.4) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М | 0.23 | 0.09 | 2.97 | 1.47 | 0.13 | 8.72 | 0.76 |  | 1 |  | 9.48 | 11.3 | 11.9 | 0
[5 empty] | 0.3048 | 2.21 | 0.03 | 0.24 | 1.57 | 0.06 |  |  | 9.48 |  | -0.02 | 1.9 | 11.38
1151 | Ж2-90-90 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР Л.3 ПРИМ.2) ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МБПХ ПО ГРУНТОВКЕ |  |  | М2 | 0.18 |  | 6.05 | 1.15 | 0.1 | 10.78 | 0.6 |  | 1 |  | 11.38 | 13.6 | 14.32 | 0
[5 empty] | 0.5974 | 1.75 |  | 0.48 | 1.22 | 0.05 |  |  | 11.38 |  | -0.02 | 2.28 | 13.66
объект 3 |  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 1.76 | 20.62 | 0 | 12.51 | 1.09 | 106.87 | 6.47 | 99.1 |  | 0 | 212.44 | 254.32 | 267.84 | 0
[6 empty] | 13.11 | 5.93 | 45.89 | 13.31 | 0.51 |  | 0 | 212.44 | 0 | -0.17 | 42.49 | 254.93 | 0.65 | 0
смета 3.26. |  | 16.23-ГП-С14 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 1.67 | 17.71 | 0 | 11.86 | 1.03 | 94.11 | 6.14 | 99.1 |  | 0 | 199.35 | 238.65 | 251.34 | 0
[6 empty] | 13.11 | 4.94 | 37.46 | 12.62 | 0.48 |  | 0 | 199.35 | 0 | -0.16 | 39.87 | 239.22 | 0.61 | 0
1152 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ |  |  | М3 | 0.48 | 3.61 |  | 3.46 | 0.3 | 15.34 | 1.79 |  | 1 |  | 17.13 | 20.39 | 21.47 | 0
[5 empty] | 0.673 | 4.2 | 1.06 |  | 3.68 | 0.14 |  |  | 17.13 |  | -0.05 | 3.43 | 20.56
1153 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ |  |  | М3 | 0.44 | 3.37 |  | 3.23 | 0.28 | 14.34 | 1.67 |  | 1 |  | 16.01 | 19.06 | 20.07 | 0
[5 empty] | 0.6288 | 3.93 | 0.99 |  | 3.44 | 0.13 |  |  | 16.01 |  | -0.04 | 3.2 | 19.21
1154 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ ПАГ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  | М3 | 0.33 | 3.83 |  | 2.16 | 0.19 | 10.81 | 1.12 |  | 1 |  | 11.93 | 14.21 | 14.97 | 0
[5 empty] | 0.6426 | 2.27 | 1.02 |  | 2.3 | 0.09 |  |  | 11.93 |  | -0.03 | 2.39 | 14.32
1155 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ВОЗВРАТ ПЛИТ ПАГ |  |  | М2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.284
1156 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  | М3 | 0.31 | 2.33 |  | 2.23 | 0.19 | 9.9 | 1.16 |  | 1 |  | 11.06 | 13.16 | 13.86 | 0
[5 empty] | 0.4341 | 2.71 | 0.69 |  | 2.38 | 0.09 |  |  | 11.06 |  | -0.03 | 2.21 | 13.27
1157 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  | М3 | 0.11 | 4.57 |  | 0.78 | 0.07 | 6.26 | 0.4 |  | 1 |  | 6.66 | 7.96 | 8.38 | 0
[5 empty] | 1.7358 |  | 1.18 |  | 0.82 | 0.03 |  |  | 6.66 |  | -0.01 | 1.33 | 7.99
1158 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ОТВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА (27 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 13.35 |  |  | 1 |  | 13.35 | 16.02 | 16.87 | 0
[5 empty] | 1.413216 |  |  | 13.35 |  |  |  |  | 13.35 |  |  | 2.67 | 16.02
1159 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ТАРИФ НА ПРИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА |  |  | Т | [7 empty] | 35.33 | 1 |  | 35.33 | 42.4 | 44.66 | 0
[5 empty] | 1.413216 | [7 empty] | 35.33 |  |  | 7.07 | 42.4
1160 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ОТВОЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 24.11 |  |  | 1 |  | 24.11 | 28.93 | 30.47 | 0
[5 empty] | 2.550845 |  |  | 24.11 |  |  |  |  | 24.11 |  |  | 4.82 | 28.93
1161 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  | Т | [7 empty] | 63.77 | 1 |  | 63.77 | 76.52 | 80.59 | 0
[5 empty] | 2.550845 | [7 empty] | 63.77 |  |  | 12.75 | 76.52
смета 3.27. |  | 16.23-ГП-С15 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.09 | 2.91 | 0 | 0.65 | 0.06 | 12.76 | 0.33 | 0 |  | 0 | 13.09 | 15.67 | 16.5 | 0
[6 empty] | 0 | 0.99 | 8.43 | 0.69 | 0.03 |  | 0 | 13.09 | 0 | -0.01 | 2.62 | 15.71 | 0.04 | 0
1162 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА |  |  | М3 | 0.02 | 0.64 |  | 0.12 | 0.01 | 0.91 | 0.06 |  | 1 |  | 0.97 | 1.15 | 1.21 | 0
[5 empty] | 1.416 |  | 0.19 |  | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.97 |  |  | 0.19 | 1.16
1163 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.07 | 2.27 |  | 0.53 | 0.05 | 3.42 | 0.27 |  | 1 |  | 3.69 | 4.4 | 4.63 | 0
[5 empty] | 1.416 |  | 0.8 |  | 0.56 | 0.02 |  |  | 3.69 |  | -0.01 | 0.74 | 4.43
1164 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПЕРЕВОЗКА ДО 13 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 8.43 |  |  | 1 |  | 8.43 | 10.12 | 10.66 | 0
[5 empty] | 1.6992 |  |  | 8.43 |  |  |  |  | 8.43 |  |  | 1.69 | 10.12
объект 4 |  | СЕТИ СВЯЗИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 0.92 | 6.34 | 7.46 | 5.95 | 0.55 | 33.99 | 3.4 | 0 |  | 0 | 37.39 | 44.56 | 46.93 | 0
[6 empty] | 9 | 0.94 | 0.43 | 4.08 | 0.25 |  | 0 | 37.39 | 0 | -0.07 | 7.48 | 44.87 | 0.31 | 0
смета 4.106. |  | 16.23 ССН-С2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.92 | 6.34 | 7.46 | 5.95 | 0.55 | 33.99 | 3.4 | 0 |  | 0 | 37.39 | 44.56 | 46.93 | 0
[6 empty] | 9 | 0.94 | 0.43 | 4.08 | 0.25 |  | 0 | 37.39 | 0 | -0.07 | 7.48 | 44.87 | 0.31 | 0
1165 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 13,5М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ТК-1, ТК-2) |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.033 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1166 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ТК-1, ТК-2) |  |  | М3 | 0.03 |  |  | 0.15 | 0.01 | 0.56 | 0.08 |  | 1 |  | 0.64 | 0.76 | 0.8 | 0
[5 empty] | 0.0144 | 0.23 |  |  | 0.16 | 0.01 |  |  | 0.64 |  |  | 0.13 | 0.77
1167 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.003 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1168 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.00588 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
1169 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.003
1170 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.031 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1171 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.25 | 0.03 |  | 1 |  | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0
[5 empty] | 0.0311 | 0.04 | 0.04 |  | 0.06 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.06 | 0.34
1172 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.34 | 0.05 |  | 1 |  | 0.39 | 0.47 | 0.5 | 0
[5 empty] | 0.0133 | 0.14 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.08 | 0.47
1173 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.03 |  | 2.37 | 0.2 | 0.02 | 3.23 | 0.1 |  | 1 |  | 3.33 | 3.98 | 4.19 | 0
[5 empty] | 0.000228 | 0.3 |  | 0.12 | 0.21 | 0.01 |  |  | 3.33 |  |  | 0.67 | 4
1174 | Ж6-50-40 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ССН Л.3; ССН.СО Л.1 П.1) ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ 300Х150ММ, 150Х150ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.05 | 0.44 |  | 0.27 | 0.02 | 1.27 | 0.14 |  | 1 |  | 1.41 | 1.68 | 1.77 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.24 | 0.17 |  | 0.29 | 0.01 |  |  | 1.41 |  |  | 0.28 | 1.69
1175 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-12 В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | КМ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |  | 0.19 | 0.03 |  | 1 |  | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0
[5 empty] | 0.00012 | 0.08 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.04 | 0.26
1176 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-12 В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | КМ | 0.25 | 0.58 | 0.3 | 1.91 | 0.14 | 6.28 | 0.85 |  | 1 |  | 7.13 | 8.47 | 8.92 | 0
[5 empty] | 0.0021 | 2.35 | 0.15 | 0.02 | 0.93 | 0.07 |  |  | 7.13 |  | -0.02 | 1.43 | 8.56
1177 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ПО ЗДАНИЮ |  |  | М | 0.16 | 0.25 | 0.91 | 0.65 | 0.1 | 4.22 | 0.58 |  | 1 |  | 4.8 | 5.71 | 6.01 | 0
[5 empty] | 0.36 | 1.61 | 0.09 | 0.05 | 0.63 | 0.04 |  |  | 4.8 |  | -0.02 | 0.96 | 5.76
1178 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ |  |  | КОНЕЦ | 0.01 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.04 |  | 1 |  | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.12 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.05 | 0.31
1179 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ |  |  | ВОЛОКНА | 0.06 | 1 |  | 0.32 | 0.05 | 2.53 | 0.29 |  | 1 |  | 2.82 | 3.36 | 3.54 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.84 |  |  | 0.31 | 0.02 |  |  | 2.82 |  | -0.01 | 0.56 | 3.38
1180 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х (ДО ВОК-12) |  |  | ВОЛОКНО | 0.1 | 2.04 | 0.01 | 0.51 | 0.07 | 4.46 | 0.45 |  | 1 |  | 4.91 | 5.86 | 6.17 | 0
[5 empty] | 0.192 | 1.32 |  |  | 0.49 | 0.03 |  |  | 4.91 |  | -0.01 | 0.98 | 5.89
1181 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ТРАНЗИТНЫМ КОЛОДЦАМ |  |  | КОЛОДЕЦ | 0.05 |  |  | 0.38 | 0.03 | 1.11 | 0.17 |  | 1 |  | 1.28 | 1.52 | 1.6 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.5 |  |  | 0.19 | 0.01 |  |  | 1.28 |  |  | 0.26 | 1.54
1182 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ВОК-12 |  |  | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 0.13 | 1.83 | 0.07 | 1.09 | 0.08 | 4.6 | 0.49 |  | 1 |  | 5.09 | 6.06 | 6.38 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.96 | 0.47 | 0.01 | 0.53 | 0.04 |  |  | 5.09 |  | -0.01 | 1.02 | 6.11
1183 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ВОК-12 |  |  | УЧАСТОК | 0.02 | 0.01 |  | 0.17 | 0.01 | 0.5 | 0.07 |  | 1 |  | 0.57 | 0.67 | 0.71 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.22 |  |  | 0.08 | 0.01 |  |  | 0.57 |  |  | 0.11 | 0.68
1184 | Ж6-50-50 | ТЕЛЕМЕХАНИКА (ССН Л.5; ССН.СО Л.1 П.2) ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО БОЛЕЕ 4-Х ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Ц10-921-1 (ДО ВОК-12) |  |  | ВОЛОКНО |  |  | 3.79 | 0.04 |  | 4.1 | 0.02 |  | 1 |  | 4.12 | 4.94 | 5.2 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.05 |  | 0.2 | 0.02 |  |  |  | 4.12 |  |  | 0.82 | 4.94
объект 5 |  | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 6.91 | 60.57 | 205.88 | 47.19 | 4.05 | 548.03 | 24.43 | 0 |  | 0 | 572.46 | 684.7 | 721.15 | 0
[6 empty] | 51.56 | 20.27 | 127.34 | 50.18 | 1.88 |  | 0 | 572.46 | 0 | -0.62 | 114.51 | 686.97 | 2.35 | 0
смета 5.62. |  | 16.23-НВК-С4 ПРОКЛАДКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1, ВОДОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10 (БЕЗ НДС) |  |  |  | 6.91 | 60.57 | 205.88 | 47.19 | 4.05 | 548.03 | 24.43 | 0 |  | 0 | 572.46 | 684.7 | 721.15 | 0
[6 empty] | 51.56 | 20.27 | 127.34 | 50.18 | 1.88 |  | 0 | 572.46 | 0 | -0.62 | 114.51 | 686.97 | 2.35 | 0
1185 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  | М3 | 0.18 | 7.13 |  | 1.37 | 0.12 | 10.1 | 0.71 |  | 1 |  | 10.81 | 12.91 | 13.6 | 0
[5 empty] | 4.63 |  | 2.08 |  | 1.45 | 0.05 |  |  | 10.81 |  | -0.02 | 2.16 | 12.97
1186 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  | М3 | 0.77 |  |  | 4.57 | 0.39 | 16.89 | 2.36 |  | 1 |  | 19.25 | 22.88 | 24.1 | 0
[5 empty] | 0.3566 | 6.95 |  |  | 4.86 | 0.18 |  |  | 19.25 |  | -0.06 | 3.85 | 23.1
1187 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ШУРФОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.56 |  |  | 3.35 | 0.29 | 12.38 | 1.73 |  | 1 |  | 14.11 | 16.78 | 17.67 | 0
[5 empty] | 0.2725 | 5.09 |  |  | 3.56 | 0.13 |  |  | 14.11 |  | -0.04 | 2.82 | 16.93
1188 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.17 | 6.93 |  | 1.33 | 0.11 | 9.81 | 0.69 |  | 1 |  | 10.5 | 12.54 | 13.21 | 0
[5 empty] | 3.507 |  | 2.02 |  | 1.41 | 0.05 |  |  | 10.5 |  | -0.02 | 2.1 | 12.6
1189 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 32.35 |  |  | 1 |  | 32.35 | 38.82 | 40.89 | 0
[5 empty] | 6.522574 |  |  | 32.35 |  |  |  |  | 32.35 |  |  | 6.47 | 38.82
1190 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛИШНИЙ ГРУНТ В КОЛ-ВЕ 240,76М3 ВЫВОЗИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОД ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ПОД ПРОЕЗДЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.63 |  | 0.2 | 0.02 | 1.2 | 0.11 |  | 1 |  | 1.31 | 1.56 | 1.64 | 0
[5 empty] | 3.507 | 0.12 | 0.19 |  | 0.22 | 0.01 |  |  | 1.31 |  |  | 0.26 | 1.57
1191 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО ПРИСЫПКЕ ТРУБ ВРУЧНУЮ В КОЛ-ВЕ 32,63 М3 УЧТЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА ПРОКЛАДКУ ТРУБ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, |  |  | М3 | 0.08 | 2.98 | 12.38 | 0.58 | 0.05 | 96.64 | 0.3 |  | 1 |  | 96.94 | 116.3 | 122.49 | 0
[5 empty] | 8.077 |  | 0.88 | 80.02 | 0.62 | 0.02 |  |  | 96.94 |  | -0.01 | 19.39 | 116.33
1192 | Ж6-20-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 1.99 | 26.74 |  | 13.35 | 1.15 | 65.73 | 6.91 |  | 1 |  | 72.64 | 86.52 | 91.12 | 0
[5 empty] | 8.077 | 9.93 | 10.38 |  | 14.19 | 0.54 |  |  | 72.64 |  | -0.17 | 14.53 | 87.17
1193 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  | М3 | 0.71 | 5.23 | 27.94 | 4.91 | 0.42 | 52.33 | 2.54 |  | 1 |  | 54.87 | 65.6 | 69.09 | 0
[5 empty] | 0.05232 | 5.71 | 1.76 | 2.76 | 5.22 | 0.2 |  |  | 54.87 |  | -0.06 | 10.97 | 65.84
1194 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ КЛ. С8/10, F100 |  |  | М3 |  |  | 0.03 | 0.01 |  | 0.06 |  |  | 1 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0
[5 empty] | 0.0002 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.07
1195 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 РАБОТА ПО УСТРОЙСТВУ УПОРОВ ЗАЛОЖЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ОКРАСКА ЛЮКОВ В ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |  |  | М2 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | 0.0092 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
1196 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТР |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.32 | 0.58 | 1.6 | 2.33 | 0.2 | 10.93 | 1.21 |  | 1 |  | 12.14 | 14.46 | 15.23 | 0
[5 empty] | 0.264 | 3.55 |  | 0.13 | 2.48 | 0.09 |  |  | 12.14 |  | -0.03 | 2.43 | 14.57
1197 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 ИСКЛЮЧАЕТЯ ДО ГЛУБИНЫ 130 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.03 | -0.05 | -0.3 | -0.18 | -0.02 | -1.06 | -0.1 |  | 1 |  | -1.16 | -1.38 | -1.45 | 0
[5 empty] | -0.144 | -0.28 |  | -0.02 | -0.2 | -0.01 |  |  | -1.16 |  |  | -0.23 | -1.39
1198 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В1 ИСКЛЮЧАЕТЯ ДО ГЛУБИНЫ 90 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.03 | -0.06 | -0.4 | -0.24 | -0.02 | -1.39 | -0.13 |  | 1 |  | -1.52 | -1.81 | -1.91 | 0
[5 empty] | -0.12 | -0.37 |  | -0.03 | -0.26 | -0.01 |  |  | -1.52 |  |  | -0.3 | -1.82
1199 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ |  |  | М3 | 0.19 | 1.42 | 16.52 | 1.33 | 0.11 | 23.88 | 0.69 |  | 1 |  | 24.57 | 29.42 | 30.99 | 0
[5 empty] | 0.01416 | 1.54 | 0.48 | 1.52 | 1.41 | 0.05 |  |  | 24.57 |  | -0.02 | 4.91 | 29.48
1200 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 РАБОТА ПО УСТРОЙСТВУ УПОРОВ ЗАЛОЖЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ОКРАСКА ЛЮКОВ В СЕРЫЙ ЦВЕТ |  |  | М2 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.0046 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1201 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.16 | 0.44 | 0.64 | 0.06 | 3 | 0.33 |  | 1 |  | 3.33 | 3.96 | 4.17 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.97 |  | 0.03 | 0.68 | 0.03 |  |  | 3.33 |  | -0.01 | 0.67 | 4
1202 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 ИСКЛЮЧАЕТЯ ДО ГЛУБИНЫ 130 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.09 | -0.01 | -0.52 | -0.05 |  | 1 |  | -0.57 | -0.68 | -0.72 | 0
[5 empty] | -0.072 | -0.14 |  | -0.01 | -0.1 |  |  |  | -0.57 |  |  | -0.11 | -0.68
1203 | Ж6-20-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОЛОДЦЫ В10 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ КЛ. С8/10, F100 |  |  | М3 |  | 0.01 | 0.17 | 0.03 |  | 0.29 | 0.01 |  | 1 |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0
[5 empty] | 0.0012 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.06 | 0.36
1204 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 |  |  | КМ | 0.08 | 0.31 | 2.7 | 0.53 | 0.05 | 5.02 | 0.28 |  | 1 |  | 5.3 | 6.34 | 6.68 | 0
[5 empty] | 0.000204 | 0.72 | 0.09 | 0.13 | 0.57 | 0.02 |  |  | 5.3 |  | -0.01 | 1.06 | 6.36
1205 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | КМ | 0.18 | 0.76 | 8.44 | 1.29 | 0.11 | 17.47 | 0.67 |  | 1 |  | 18.14 | 21.71 | 22.86 | 0
[5 empty] | 0.000498 | 1.76 | 0.21 | 3.7 | 1.38 | 0.05 |  |  | 18.14 |  | -0.02 | 3.63 | 21.77
1206 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.01 | 2.06 | 0.14 | 0.01 | 2.74 | 0.07 |  | 1 |  | 2.81 | 3.36 | 3.54 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.21 |  | 0.15 | 0.15 | 0.01 |  |  | 2.81 |  |  | 0.56 | 3.37
1207 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | ШТ. | 0.04 | 0.01 | 4.5 | 0.3 | 0.03 | 5.93 | 0.15 |  | 1 |  | 6.08 | 7.28 | 7.67 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.44 | 0.01 | 0.33 | 0.31 | 0.01 |  |  | 6.08 |  |  | 1.22 | 7.3
1208 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ |  |  | ШТ. | 0.2 | 1.18 | 37.73 | 1.49 | 0.13 | 46.85 | 0.77 |  | 1 |  | 47.62 | 57.07 | 60.11 | 0
[5 empty] | 0.048 | 1.97 | 0.29 | 2.73 | 1.58 | 0.06 |  |  | 47.62 |  | -0.02 | 9.52 | 57.14
1209 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ |  |  | ШТ. | 0.11 | 2 | 6.63 | 0.9 | 0.08 | 11.71 | 0.47 |  | 1 |  | 12.18 | 14.57 | 15.35 | 0
[5 empty] | 0.156 | 0.8 | 0.57 | 0.31 | 0.96 | 0.04 |  |  | 12.18 |  | -0.01 | 2.44 | 14.62
1210 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ ПЭ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.13 | 0.02 |  | 0.22 | 0.01 |  | 1 |  | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0
[5 empty] | 0.000007 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.05 | 0.28
1211 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | М |  |  |  | -0.01 |  | -0.03 |  |  | 1 |  | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0
[5 empty] | -0.0072 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.03 |  |  | -0.01 | -0.04
1212 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ ПЭ ДИАМЕТРОМ 250 ММ |  |  | КМ | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 0.05 |  | 0.66 | 0.02 |  | 1 |  | 0.68 | 0.82 | 0.86 | 0
[5 empty] | 0.00001 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.68 |  |  | 0.14 | 0.82
1213 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М |  |  |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.0096 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
1214 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ |  |  | Т |  |  | -42.59 | -0.03 |  | -46.08 | -0.01 |  | 1 |  | -46.09 | -55.31 | -58.25 | 0
[5 empty] | -0.000083 | -0.04 |  | -3.39 | -0.03 |  |  |  | -46.09 |  |  | -9.22 | -55.31
1215 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 125-200 ММ |  |  | Т | 0.1 | 0.72 | 19 | 0.69 | 0.06 | 23.25 | 0.36 |  | 1 |  | 23.61 | 28.3 | 29.81 | 0
[5 empty] | 0.002318 | 0.87 | 0.18 | 1.16 | 0.73 | 0.03 |  |  | 23.61 |  | -0.01 | 4.72 | 28.33
1216 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД Д225 |  |  | ВРЕЗКА | 0.11 | 0.44 |  | 0.83 | 0.07 | 3.41 | 0.43 |  | 1 |  | 3.84 | 4.57 | 4.81 | 0
[5 empty] | 0.024 | 1.16 | 0.11 |  | 0.89 | 0.03 |  |  | 3.84 |  | -0.01 | 0.77 | 4.61
1217 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ЛЕНТЫ |  |  | М | 0.02 |  | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.59 | 0.06 |  | 1 |  | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 0
[5 empty] | 1.002 | 0.19 |  | 0.01 | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.65 |  |  | 0.13 | 0.78
1218 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 315 ММ |  |  | КМ | 0.19 | 0.94 | 30.76 | 1.39 | 0.12 | 38.02 | 0.72 |  | 1 |  | 38.74 | 46.42 | 48.89 | 0
[5 empty] | 0.0003 | 1.84 | 0.27 | 1.46 | 1.47 | 0.06 |  |  | 38.74 |  | -0.02 | 7.75 | 46.49
1219 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.17 | -0.01 | -0.55 | -0.07 |  | 1 |  | -0.62 | -0.73 | -0.77 | 0
[5 empty] | -0.3 | -0.21 |  |  | -0.15 | -0.01 |  |  | -0.62 |  |  | -0.12 | -0.74
1220 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ |  |  | М | 0.3 |  | 12.72 | 2.01 | 0.17 | 20.75 | 1.04 |  | 1 |  | 21.79 | 26.05 | 27.44 | 0
[5 empty] | 0.3 | 3.06 |  | 0.6 | 2.14 | 0.08 |  |  | 21.79 |  | -0.03 | 4.36 | 26.15
1221 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНУК Е23-30-1 УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗНАКИ |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.45 | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 0.6 | 0.63 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.15 |  | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.6
1222 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 УКЛАДКА ФУТЛЯРА И ПРОТЯГИВАНИЕ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОПРОВОДА Д225 ПОД КАНАЛИЗАЦИЕЙ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 450 ММ |  |  | КМ | 0.07 | 0.34 | 36.19 | 0.5 | 0.04 | 39.98 | 0.26 |  | 1 |  | 40.24 | 48.26 | 50.83 | 0
[5 empty] | 0.000108 | 0.66 | 0.1 | 1.71 | 0.53 | 0.02 |  |  | 40.24 |  | -0.01 | 8.05 | 48.29
1223 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 315 ММ |  |  | М | 0.15 | 0.6 | 4.77 | 1.05 | 0.09 | 9.29 | 0.54 |  | 1 |  | 9.83 | 11.75 | 12.38 | 0
[5 empty] | 0.108 | 1.41 | 0.19 | 0.22 | 1.12 | 0.04 |  |  | 9.83 |  | -0.01 | 1.97 | 11.8
1224 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М | -0.01 |  |  | -0.06 |  | -0.2 | -0.03 |  | 1 |  | -0.23 | -0.28 | -0.29 | 0
[5 empty] | -0.108 | -0.08 |  |  | -0.06 |  |  |  | -0.23 |  |  | -0.05 | -0.28
1225 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 |  |  | КМ | 0.2 | 0.85 | 7.28 | 1.44 | 0.12 | 13.55 | 0.74 |  | 1 |  | 14.29 | 17.08 | 17.99 | 0
[5 empty] | 0.000552 | 1.95 | 0.24 | 0.34 | 1.53 | 0.06 |  |  | 14.29 |  | -0.02 | 2.86 | 17.15
1226 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | ШТ. | 0.08 | 0.03 | 9.02 | 0.59 | 0.05 | 11.86 | 0.31 |  | 1 |  | 12.17 | 14.58 | 15.36 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.88 | 0.02 | 0.65 | 0.63 | 0.02 |  |  | 12.17 |  | -0.01 | 2.43 | 14.6
1227 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ |  |  | Т | 0.03 | 0.03 | 6.05 | 0.23 | 0.02 | 7.27 | 0.12 |  | 1 |  | 7.39 | 8.86 | 9.33 | 0
[5 empty] | 0.000707 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.24 | 0.01 |  |  | 7.39 |  |  | 1.48 | 8.87
1228 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.62 | 1.45 | 0.28 | 0.02 | 3 | 0.15 |  | 1 |  | 3.15 | 3.77 | 3.97 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.3 | 0.01 |  |  | 3.15 |  |  | 0.63 | 3.78
1229 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ ПЭ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.13 | 0.02 |  | 0.22 | 0.01 |  | 1 |  | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0
[5 empty] | 0.000007 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.05 | 0.28
1230 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В10 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | М |  |  |  | -0.01 |  | -0.03 |  |  | 1 |  | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0
[5 empty] | -0.0072 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.03 |  |  | -0.01 | -0.04
объект 6 |  | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 23.25 | 851.59 | 451.01 | 157.94 | 13.63 | 2224.88 | 81.7 | 0 |  | 0 | 2306.58 | 2760.31 | 2907.15 | 0
[6 empty] | 180.19 | 60.18 | 398.34 | 167.94 | 6.32 |  | 0 | 2306.58 | 0 | -2.08 | 461.34 | 2767.92 | 8 | 0
смета 6.63. |  | 16.23 НВК-С5 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1 (БЕЗ НДС) |  |  |  | 7.63 | 301.99 | 176.56 | 51.96 | 4.49 | 756.98 | 26.9 | 0 |  | 0 | 783.88 | 938.16 | 988.05 | 0
[6 empty] | 58.51 | 20.57 | 106.85 | 55.23 | 2.08 |  | 0 | 783.88 | 0 | -0.69 | 156.79 | 940.67 | 2.63 | 0
1231 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  | М3 | 0.1 | 3.98 |  | 0.76 | 0.07 | 5.64 | 0.39 |  | 1 |  | 6.03 | 7.2 | 7.58 | 0
[5 empty] | 2.582 |  | 1.16 |  | 0.81 | 0.03 |  |  | 6.03 |  | -0.01 | 1.21 | 7.24
1232 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.34 |  |  | 2.03 | 0.18 | 7.51 | 1.05 |  | 1 |  | 8.56 | 10.18 | 10.72 | 0
[5 empty] | 0.1583 | 3.09 |  |  | 2.16 | 0.08 |  |  | 8.56 |  | -0.03 | 1.71 | 10.27
1233 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.14 | 5.4 |  | 1.04 | 0.09 | 7.66 | 0.54 |  | 1 |  | 8.2 | 9.79 | 10.31 | 0
[5 empty] | 2.736 |  | 1.58 |  | 1.1 | 0.04 |  |  | 8.2 |  | -0.01 | 1.64 | 9.84
1234 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 25.24 |  |  | 1 |  | 25.24 | 30.29 | 31.9 | 0
[5 empty] | 5.089183 |  |  | 25.24 |  |  |  |  | 25.24 |  |  | 5.05 | 30.29
1235 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛИШНИЙ ГРУНТ В КОЛ-ВЕ 205,82 М3 ВЫВОЗИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НА ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ (НВК ЛИСТ6 П.4) РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.49 |  | 0.16 | 0.01 | 0.94 | 0.09 |  | 1 |  | 1.03 | 1.22 | 1.28 | 0
[5 empty] | 2.736 | 0.1 | 0.15 |  | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.03 |  |  | 0.21 | 1.24
1236 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕГО КОТЛОВАНА РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 | 0.55 |  | 0.11 | 0.01 | 0.78 | 0.05 |  | 1 |  | 0.83 | 1 | 1.05 | 0
[5 empty] | 0.314 |  | 0.16 |  | 0.11 |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.17 | 1
1237 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.44 | 0.06 |  | 1 |  | 0.5 | 0.6 | 0.63 | 0
[5 empty] | 0.0092 | 0.18 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.6
1238 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.001
1239 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.002009 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01
1240 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.001
1241 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО ПРИСЫПКЕ ТРУБ ВРУЧНУЮ В КОЛ-ВЕ 50,65 М3 УЧТЕНЫ В РАСЦЕНКЕ НА ПРОКЛАДКУ ТРУБ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.4 |  |  | 2.39 | 0.21 | 8.85 | 1.24 |  | 1 |  | 10.09 | 11.99 | 12.63 | 0
[5 empty] | 0.355 | 3.64 |  |  | 2.54 | 0.1 |  |  | 10.09 |  | -0.03 | 2.02 | 12.11
1242 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.83 | 10.87 | 0.16 | 0.01 | 82.29 | 0.09 |  | 1 |  | 82.38 | 98.84 | 104.1 | 0
[5 empty] | 4.571 |  | 0.25 | 70.24 | 0.17 | 0.01 |  |  | 82.38 |  |  | 16.48 | 98.86
1243 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 1.13 | 15.13 |  | 7.55 | 0.65 | 37.18 | 3.91 |  | 1 |  | 41.09 | 48.95 | 51.55 | 0
[5 empty] | 4.5707 | 5.62 | 5.87 |  | 8.03 | 0.3 |  |  | 41.09 |  | -0.1 | 8.22 | 49.31
1244 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. |  |  | ПРОЦЕСС | 0.39 | 8.81 |  | 2.85 | 0.25 | 18.29 | 1.48 |  | 1 |  | 19.77 | 23.59 | 24.84 | 0
[5 empty] | 0.012 | 3.28 | 1.06 |  | 3.03 | 0.11 |  |  | 19.77 |  | -0.04 | 3.95 | 23.72
1245 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 426 ММ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ |  |  | М | 1.71 | 250.31 | 24.67 | 12.32 | 1.06 | 316.32 | 6.38 |  | 1 |  | 322.7 | 386.65 | 407.22 | 0
[5 empty] | 0.12 | 13.24 | 5.51 | 1.29 | 13.1 | 0.49 |  |  | 322.7 |  | -0.16 | 64.54 | 387.24
1246 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.35 |  |  | 1 |  | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0
[5 empty] | 0.070085 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.07 | 0.42
1247 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.038 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1248 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ |  |  | КМ | 0.07 | 1.86 | 4.38 | 0.48 | 0.04 | 8.03 | 0.25 |  | 1 |  | 8.28 | 9.91 | 10.44 | 0
[5 empty] | 0.00012 | 0.4 | 0.33 | 0.35 | 0.51 | 0.02 |  |  | 8.28 |  | -0.01 | 1.66 | 9.94
1249 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ |  |  | М | 0.12 |  | 35.48 | 0.8 | 0.07 | 40.12 | 0.41 |  | 1 |  | 40.53 | 48.6 | 51.19 | 0
[5 empty] | 0.12 | 1.22 |  | 1.68 | 0.85 | 0.03 |  |  | 40.53 |  | -0.01 | 8.11 | 48.64
1250 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНКЕ Е23-30-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  | М2 | 0.08 | 0.76 |  | 0.49 | 0.04 | 2.33 | 0.26 |  | 1 |  | 2.59 | 3.08 | 3.24 | 0
[5 empty] | 0.2838 | 0.51 | 0.24 |  | 0.52 | 0.02 |  |  | 2.59 |  | -0.01 | 0.52 | 3.11
1251 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  | М2 | 0.06 | 0.23 |  | 0.43 | 0.04 | 1.75 | 0.22 |  | 1 |  | 1.97 | 2.34 | 2.46 | 0
[5 empty] | 0.2838 | 0.59 | 0.06 |  | 0.45 | 0.02 |  |  | 1.97 |  | -0.01 | 0.39 | 2.36
1252 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 |  |  | М | 0.58 | 0.25 | 23.2 | 3.46 | 0.3 | 37.33 | 1.79 |  | 1 |  | 39.12 | 46.78 | 49.27 | 0
[5 empty] | 0.852 | 5.26 |  | 1.09 | 3.68 | 0.14 |  |  | 39.12 |  | -0.05 | 7.82 | 46.94
1253 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | М | 0.37 | 0.17 | 9.43 | 2.18 | 0.19 | 18.11 | 1.13 |  | 1 |  | 19.24 | 22.98 | 24.2 | 0
[5 empty] | 0.576 | 3.32 |  | 0.44 | 2.32 | 0.09 |  |  | 19.24 |  | -0.03 | 3.85 | 23.09
1254 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УСТАНОВКА СТОЯКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110-160 ММ В ПЕРЕПАДНЫХ КОЛОДЦАХ |  |  | СТОЯК-ТРУБА | 0.03 |  | 1.04 | 0.18 | 0.02 | 1.76 | 0.09 |  | 1 |  | 1.85 | 2.21 | 2.33 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.27 |  | 0.05 | 0.19 | 0.01 |  |  | 1.85 |  |  | 0.37 | 2.22
1255 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УКЛАДКА ГИЛЬЗ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.11 | 0.01 |  | 0.16 |  |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.000002 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
1256 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.0024
1257 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УКЛАДКА ГИЛЬЗ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.08 | 0.01 |  | 0.13 | 0.01 |  | 1 |  | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0
[5 empty] | 0.000005 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.17
1258 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
-0.0048
1259 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ |  |  | М | 0.03 |  | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.91 | 0.1 |  | 1 |  | 1.01 | 1.2 | 1.26 | 0
[5 empty] | 1.548 | 0.29 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.01 |  |  | 0.2 | 1.21
1260 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ |  |  | ШТ. | 0.07 |  | 0.41 | 0.48 | 0.04 | 2.21 | 0.25 |  | 1 |  | 2.46 | 2.93 | 3.09 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.73 |  | 0.03 | 0.51 | 0.02 |  |  | 2.46 |  | -0.01 | 0.49 | 2.95
1261 | Ж6-10-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ |  |  | ВРЕЗКА | 0.22 | 0.09 | 0.16 | 1.56 | 0.14 | 6.08 | 0.81 |  | 1 |  | 6.89 | 8.2 | 8.64 | 0
[5 empty] | 0.012 | 2.35 | 0.03 | 0.08 | 1.66 | 0.06 |  |  | 6.89 |  | -0.02 | 1.38 | 8.27
1262 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ |  |  | М3 | 1.65 | 12.97 | 66.21 | 11.63 | 1 | 123.98 | 6.02 |  | 1 |  | 130 | 155.44 | 163.71 | 0
[5 empty] | 0.08496 | 13.53 | 4.17 | 5.95 | 12.37 | 0.47 |  |  | 130 |  | -0.15 | 26 | 156
1263 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ЗАДЕЛКА ТРУБ ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНКУ Е23-13-3 ОКРАСКА ЛЮКОВ В СЕРЫЙ ЦВЕТ |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 0.14 |  |  | 1 |  | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0
[5 empty] | 0.0369 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.17
1264 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ОКРАСКА ЛЮКОВ В ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |  |  | М2 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | 0.0092 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
1265 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 16 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.1 | 0.18 | 0.51 | 0.74 | 0.06 | 3.47 | 0.38 |  | 1 |  | 3.85 | 4.58 | 4.82 | 0
[5 empty] | 0.084 | 1.13 |  | 0.04 | 0.79 | 0.03 |  |  | 3.85 |  | -0.01 | 0.77 | 4.62
1266 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ 80ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.03 | -0.05 | -0.3 | -0.18 | -0.02 | -1.06 | -0.1 |  | 1 |  | -1.16 | -1.38 | -1.45 | 0
[5 empty] | -0.084 | -0.28 |  | -0.02 | -0.2 | -0.01 |  |  | -1.16 |  |  | -0.23 | -1.39
смета 6.64. |  | 16.23 НВК-С6 ПРОКЛАДКА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2 (БЕЗ НДС) |  |  |  | 15.21 | 548.51 | 247.01 | 103.22 | 8.9 | 1427.1 | 53.37 | 0 |  | 0 | 1480.47 | 1771.61 | 1865.87 | 0
[6 empty] | 117.84 | 39.25 | 289.08 | 109.77 | 4.13 |  | 0 | 1480.47 | 0 | -1.36 | 296.1 | 1776.57 | 5.22 | 0
1267 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  | М3 | 0.06 | 2.29 |  | 0.44 | 0.04 | 3.25 | 0.23 |  | 1 |  | 3.48 | 4.15 | 4.37 | 0
[5 empty] | 1.489 |  | 0.67 |  | 0.47 | 0.02 |  |  | 3.48 |  | -0.01 | 0.7 | 4.18
1268 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.41 |  |  | 2.44 | 0.21 | 9.04 | 1.26 |  | 1 |  | 10.3 | 12.24 | 12.89 | 0
[5 empty] | 0.1909 | 3.72 |  |  | 2.6 | 0.1 |  |  | 10.3 |  | -0.03 | 2.06 | 12.36
1269 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ВОКРУГ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 2.33 |  |  | 13.87 | 1.2 | 51.3 | 7.17 |  | 1 |  | 58.47 | 69.49 | 73.19 | 0
[5 empty] | 1.1294 | 21.1 |  |  | 14.75 | 0.56 |  |  | 58.47 |  | -0.18 | 11.69 | 70.16
1270 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.37 | 14.85 |  | 2.85 | 0.25 | 21.05 | 1.47 |  | 1 |  | 22.52 | 26.89 | 28.32 | 0
[5 empty] | 7.521 |  | 4.33 |  | 3.03 | 0.11 |  |  | 22.52 |  | -0.04 | 4.5 | 27.02
1271 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 69.39 |  |  | 1 |  | 69.39 | 83.27 | 87.7 | 0
[5 empty] | 13.989953 |  |  | 69.39 |  |  |  |  | 69.39 |  |  | 13.88 | 83.27
1272 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ГРУНТ В КОЛ-ВЕ 594,45М3 ВЫВОЗИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НА ПЕСЧАНЫЙ ПОД ПРОЕЗДАМИ (НВК1-Л.7, ПР.4) РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.06 | 1.36 | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 2.58 | 0.22 |  | 1 |  | 2.8 | 3.34 | 3.52 | 0
[5 empty] | 7.521 | 0.26 | 0.4 | 0.01 | 0.46 | 0.02 |  |  | 2.8 |  | -0.01 | 0.56 | 3.36
1273 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА ПОД РАБОЧИЙ КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.76 |  | 0.14 | 0.01 | 1.07 | 0.07 |  | 1 |  | 1.14 | 1.36 | 1.43 | 0
[5 empty] | 0.436 |  | 0.22 |  | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.14 |  |  | 0.23 | 1.37
1274 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.44 | 0.06 |  | 1 |  | 0.5 | 0.6 | 0.63 | 0
[5 empty] | 0.0092 | 0.18 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.6
1275 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.003 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1276 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | 0.004687 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02
1277 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.003
1278 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 1.27 |  |  | 7.56 | 0.65 | 27.96 | 3.91 |  | 1 |  | 31.87 | 37.88 | 39.9 | 0
[5 empty] | 1.1226 | 11.51 |  |  | 8.04 | 0.3 |  |  | 31.87 |  | -0.1 | 6.37 | 38.24
1279 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.04 | 1.69 | 31.39 | 0.33 | 0.03 | 236.67 | 0.17 |  | 1 |  | 236.84 | 284.2 | 299.32 | 0
[5 empty] | 9.259 |  | 0.5 | 202.87 | 0.35 | 0.01 |  |  | 236.84 |  |  | 47.37 | 284.21
1280 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 2.29 | 30.65 |  | 15.3 | 1.32 | 75.33 | 7.92 |  | 1 |  | 83.25 | 99.17 | 104.45 | 0
[5 empty] | 9.2586 | 11.38 | 11.9 |  | 16.27 | 0.61 |  |  | 83.25 |  | -0.2 | 16.65 | 99.9
1281 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПОДВЕШИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ |  |  | М | 0.12 | 0.85 | 1.16 | 0.79 | 0.07 | 4.77 | 0.41 |  | 1 |  | 5.18 | 6.18 | 6.51 | 0
[5 empty] | 0.0756 | 0.96 | 0.24 | 0.08 | 0.84 | 0.03 |  |  | 5.18 |  | -0.01 | 1.04 | 6.22
1282 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. |  |  | ПРОЦЕСС | 0.41 | 8.87 |  | 2.99 | 0.26 | 18.85 | 1.55 |  | 1 |  | 20.4 | 24.34 | 25.63 | 0
[5 empty] | 0.012 | 3.47 | 1.08 |  | 3.18 | 0.12 |  |  | 20.4 |  | -0.04 | 4.08 | 24.48
1283 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 530 ММ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ |  |  | М | 2.91 | 452.72 | 53.93 | 20.91 | 1.81 | 577.51 | 10.82 |  | 1 |  | 588.33 | 704.99 | 742.5 | 0
[5 empty] | 0.144 | 22.55 | 9.27 | 2.78 | 22.24 | 0.84 |  |  | 588.33 |  | -0.27 | 117.67 | 706
1284 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.52 |  |  | 1 |  | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.105127 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.1 | 0.62
1285 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.057 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1286 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ |  |  | КМ | 0.08 | 2.52 | 6.38 | 0.6 | 0.05 | 11.19 | 0.31 |  | 1 |  | 11.5 | 13.78 | 14.51 | 0
[5 empty] | 0.000144 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.64 | 0.02 |  |  | 11.5 |  | -0.01 | 2.3 | 13.8
1287 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ПРОТЯГИВАНИЕ ПВХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 315 ММ |  |  | М | 0.22 | 0.87 | 11.06 | 1.51 | 0.13 | 17.77 | 0.78 |  | 1 |  | 18.55 | 22.19 | 23.37 | 0
[5 empty] | 0.156 | 2.03 | 0.27 | 0.52 | 1.61 | 0.06 |  |  | 18.55 |  | -0.02 | 3.71 | 22.26
1288 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ЗАЛОЖЕНА В РАСЦЕНКЕ Е23-30-2 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  | М2 | 0.09 | 0.96 |  | 0.62 | 0.05 | 2.95 | 0.32 |  | 1 |  | 3.27 | 3.89 | 4.1 | 0
[5 empty] | 0.3604 | 0.64 | 0.31 |  | 0.66 | 0.03 |  |  | 3.27 |  | -0.01 | 0.65 | 3.92
1289 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ОР 125М |  |  | М2 | 0.09 | 0.29 |  | 0.54 | 0.05 | 2.2 | 0.28 |  | 1 |  | 2.48 | 2.95 | 3.11 | 0
[5 empty] | 0.3604 | 0.74 | 0.08 |  | 0.57 | 0.02 |  |  | 2.48 |  | -0.01 | 0.5 | 2.98
1290 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К2 |  |  | М | 2.01 | 17.61 | 61.1 | 14.77 | 1.27 | 132.61 | 7.64 |  | 1 |  | 140.25 | 167.59 | 176.51 | 0
[5 empty] | 1.71 | 16.78 | 5.69 | 4.98 | 15.7 | 0.59 |  |  | 140.25 |  | -0.19 | 28.05 | 168.3
1291 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К2 УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ |  |  | ШТ. | 0.1 |  | 0.54 | 0.62 | 0.05 | 2.88 | 0.32 |  | 1 |  | 3.2 | 3.8 | 4 | 0
[5 empty] | 0.156 | 0.95 |  | 0.04 | 0.66 | 0.03 |  |  | 3.2 |  | -0.01 | 0.64 | 3.84
1292 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ К2 УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ |  |  | М |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.156 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
1293 | Ж6-10-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ |  |  | ВРЕЗКА | 0.67 | 0.27 | 0.48 | 4.69 | 0.4 | 18.21 | 2.42 |  | 1 |  | 20.63 | 24.53 | 25.83 | 0
[5 empty] | 0.036 | 7.04 | 0.09 | 0.22 | 4.98 | 0.19 |  |  | 20.63 |  | -0.06 | 4.13 | 24.76
1294 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В СУХИХ ГРУНТАХ |  |  | М3 | 1.21 | 9.51 | 54.18 | 8.53 | 0.74 | 97.02 | 4.41 |  | 1 |  | 101.43 | 121.31 | 127.76 | 0
[5 empty] | 0.06228 | 9.92 | 3.06 | 4.84 | 9.07 | 0.34 |  |  | 101.43 |  | -0.11 | 20.29 | 121.72
1295 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1,5 М, В СУХИХ ГРУНТАХ |  |  | М3 | 0.28 | 2.07 | 13.17 | 1.98 | 0.17 | 23.11 | 1.03 |  | 1 |  | 24.14 | 28.87 | 30.41 | 0
[5 empty] | 0.02088 | 2.35 | 0.67 | 1.21 | 2.11 | 0.08 |  |  | 24.14 |  | -0.03 | 4.83 | 28.97
1296 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦАХ |  |  | Т | 0.08 | 0.22 | 13.27 | 0.6 | 0.05 | 16.74 | 0.31 |  | 1 |  | 17.05 | 20.44 | 21.53 | 0
[5 empty] | 0.002415 | 0.89 | 0.03 | 1.06 | 0.64 | 0.02 |  |  | 17.05 |  | -0.01 | 3.41 | 20.46
1297 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) ОКРАСКА ЛЮКОВ В СЕРЫЙ ЦВЕТ |  |  | М2 |  |  | 0.09 | 0.01 |  | 0.13 |  |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.0323 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
1298 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) ОКРАСКА ЛЮКОВ В ЗЕЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |  |  | М2 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | 0.0092 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
1299 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТА |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.1 | 0.18 | 0.51 | 0.74 | 0.06 | 3.47 | 0.38 |  | 1 |  | 3.85 | 4.58 | 4.82 | 0
[5 empty] | 0.084 | 1.13 |  | 0.04 | 0.79 | 0.03 |  |  | 3.85 |  | -0.01 | 0.77 | 4.62
1300 | Ж6-10-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЛИТ В СУЩ.КОЛОДЦАХ (НВК ЛИСТ.10) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ 80ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.03 | -0.05 | -0.3 | -0.18 | -0.02 | -1.06 | -0.1 |  | 1 |  | -1.16 | -1.38 | -1.45 | 0
[5 empty] | -0.084 | -0.28 |  | -0.02 | -0.2 | -0.01 |  |  | -1.16 |  |  | -0.23 | -1.39
смета 6.65. |  | 16.23 КРН1-С2 УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ (БЕЗ НДС) |  |  |  | 0.41 | 1.09 | 27.44 | 2.76 | 0.24 | 40.8 | 1.43 | 0 |  | 0 | 42.23 | 50.54 | 53.23 | 0
[6 empty] | 3.84 | 0.36 | 2.41 | 2.94 | 0.11 |  | 0 | 42.23 | 0 | -0.03 | 8.45 | 50.68 | 0.15 | 0
1301 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ. ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ НВК УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2, |  |  | М3 | 0.39 | 1.07 | 27.28 | 2.65 | 0.23 | 40.21 | 1.37 |  | 1 |  | 41.58 | 49.76 | 52.41 | 0
[5 empty] | 0.04042 | 3.68 | 0.35 | 2.4 | 2.82 | 0.11 |  |  | 41.58 |  | -0.03 | 8.32 | 49.9
1302 | Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ. ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4 ЗАТИРКА ЛОТКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ |  |  | М2 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.59 | 0.06 |  | 1 |  | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 0
[5 empty] | 0.0218 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.13 | 0.78
объект 7 |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 11.01 | 38.96 | 373.02 | 76.84 | 6.62 | 715.35 | 39.7 | 0 |  | 0 | 755.05 | 902.44 | 950.46 | 0
[6 empty] | 104.29 | 12.41 | 34.1 | 79.49 | 3.03 |  | 0 | 755.05 | 0 | -1 | 151 | 906.05 | 3.77 | 0
смета 7.75. |  | 16.23 ТС-С2 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ (БЕЗ НДС) |  |  |  | 10.19 | 35.51 | 350.78 | 71.57 | 6.14 | 669.76 | 36.77 | 0 |  | 0 | 706.53 | 844.47 | 889.4 | 0
[6 empty] | 96.6 | 11.5 | 32.81 | 74.47 | 2.81 |  | 0 | 706.53 | 0 | -0.93 | 141.29 | 847.82 | 3.51 | 0
1303 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТИ В ЛОТКАХ УЧТЕНЫ В СМЕТАХ КРН2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, |  |  | М3 | 0.06 | 2.42 |  | 0.46 | 0.04 | 3.42 | 0.24 |  | 1 |  | 3.66 | 4.37 | 4.6 | 0
[5 empty] | 1.568 |  | 0.7 |  | 0.49 | 0.02 |  |  | 3.66 |  | -0.01 | 0.73 | 4.39
1304 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.12 |  |  | 0.7 | 0.06 | 2.6 | 0.36 |  | 1 |  | 2.96 | 3.52 | 3.71 | 0
[5 empty] | 0.0548 | 1.07 |  |  | 0.75 | 0.03 |  |  | 2.96 |  | -0.01 | 0.59 | 3.55
1305 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ВОКРУГ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.35 |  |  | 2.08 | 0.18 | 7.7 | 1.08 |  | 1 |  | 8.78 | 10.44 | 11 | 0
[5 empty] | 0.1697 | 3.17 |  |  | 2.22 | 0.08 |  |  | 8.78 |  | -0.03 | 1.76 | 10.54
1306 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.63 |  | 0.12 | 0.01 | 0.9 | 0.06 |  | 1 |  | 0.96 | 1.14 | 1.2 | 0
[5 empty] | 0.321 |  | 0.19 |  | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.96 |  |  | 0.19 | 1.15
1307 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 2.96 |  |  | 1 |  | 2.96 | 3.55 | 3.74 | 0
[5 empty] | 0.59639 |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 2.96 |  |  | 0.59 | 3.55
1308 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.11 | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0
[5 empty] | 0.321 | 0.01 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14
1309 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ(ЗАСЫПКА СУЩ. КОММУНИКАЦИЙ) |  |  | М3 | 0.17 |  |  | 1 | 0.09 | 3.7 | 0.52 |  | 1 |  | 4.22 | 5.02 | 5.29 | 0
[5 empty] | 0.1484 | 1.52 |  |  | 1.06 | 0.04 |  |  | 4.22 |  | -0.01 | 0.84 | 5.06
1310 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ, ПРИСЫПКА ТРУБ ПЕСКОМ |  |  | М3 | 0.35 |  | 3.04 | 2.08 | 0.18 | 19.56 | 1.08 |  | 1 |  | 20.64 | 24.67 | 25.98 | 0
[5 empty] | 0.3088 | 3.17 |  | 8.82 | 2.22 | 0.08 |  |  | 20.64 |  | -0.03 | 4.13 | 24.77
1311 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 | 0.3 |  | 0.06 | 0.01 | 0.43 | 0.03 |  | 1 |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0
[5 empty] | 1.644 |  | 0.09 |  | 0.06 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.09 | 0.55
1312 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.41 | 5.44 |  | 2.71 | 0.23 | 13.37 | 1.4 |  | 1 |  | 14.77 | 17.59 | 18.53 | 0
[5 empty] | 1.6442 | 2.02 | 2.11 |  | 2.89 | 0.11 |  |  | 14.77 |  | -0.03 | 2.95 | 17.72
1313 | Ж6-30-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,4 М2 |  |  | М | 0.02 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.02 | 1.18 | 0.1 |  | 1 |  | 1.28 | 1.52 | 1.6 | 0
[5 empty] | 0.0144 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.28 |  |  | 0.26 | 1.54
1314 | Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТЬ ТИПЛОВАЯ ПИ БЕСКАНАЛЬНАЯ 159/250-22,7М.П., 114/200-2М.П. ПИ-ПРОКЛАДКА ТОЧКА А-ТОЧКА Б-ЗДАНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159/250 ММ В ГР |  |  | М | 0.11 | 0.76 | 29.18 | 0.85 | 0.07 | 34.27 | 0.44 |  | 1 |  | 34.71 | 41.62 | 43.83 | 0
[5 empty] | 0.276 | 1.1 | 0.19 | 1.39 | 0.9 | 0.03 |  |  | 34.71 |  | -0.01 | 6.94 | 41.65
1315 | Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТЬ ТИПЛОВАЯ ПИ БЕСКАНАЛЬНАЯ 159/250-22,7М.П., 114/200-2М.П. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  | ШТ. | 0.73 | 5.65 | 51.18 | 5.3 | 0.46 | 77.79 | 2.74 |  | 1 |  | 80.53 | 96.38 | 101.51 | 0
[5 empty] | 0.168 | 6.91 | 1.16 | 2.51 | 5.64 | 0.21 |  |  | 80.53 |  | -0.07 | 16.11 | 96.64
1316 | Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТЬ ТИПЛОВАЯ ПИ БЕСКАНАЛЬНАЯ 159/250-22,7М.П., 114/200-2М.П. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 114/200 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  | ШТ. | 0.08 | 0.65 | 4.47 | 0.6 | 0.05 | 7.43 | 0.31 |  | 1 |  | 7.74 | 9.26 | 9.75 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.79 | 0.13 | 0.22 | 0.64 | 0.02 |  |  | 7.74 |  | -0.01 | 1.55 | 9.29
1317 | Ж6-30-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ |  |  | КОМПЛ. | 0.06 | 0.52 | 7.88 | 0.45 | 0.04 | 10.29 | 0.23 |  | 1 |  | 10.52 | 12.6 | 13.27 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.54 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.02 |  |  | 10.52 |  | -0.01 | 2.1 | 12.62
1318 | Ж6-30-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНА 150 ММ |  |  | КОМПЛ. | 0.18 | 1.34 | 29.66 | 1.31 | 0.11 | 36.9 | 0.68 |  | 1 |  | 37.58 | 45.04 | 47.44 | 0
[5 empty] | 0.024 | 1.64 | 0.36 | 1.41 | 1.4 | 0.05 |  |  | 37.58 |  | -0.02 | 7.52 | 45.1
1319 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА |  |  | СТЫК | 2.35 | 0.58 | 17.5 | 17.46 | 1.51 | 84.02 | 9.03 |  | 1 |  | 93.05 | 110.82 | 116.72 | 0
[5 empty] | 0.264 | 26.56 |  | 1.38 | 18.56 | 0.7 |  |  | 93.05 |  | -0.23 | 18.61 | 111.66
1320 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 114/200 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУ |  |  | СТЫК | 0.38 | 0.1 | 2.8 | 2.85 | 0.25 | 13.66 | 1.48 |  | 1 |  | 15.14 | 18.04 | 19 | 0
[5 empty] | 0.048 | 4.34 |  | 0.22 | 3.03 | 0.11 |  |  | 15.14 |  | -0.04 | 3.03 | 18.17
1321 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 25/90 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИ |  |  | СТЫК | 0.33 | 0.06 | 1.61 | 2.43 | 0.21 | 10.78 | 1.25 |  | 1 |  | 12.03 | 14.32 | 15.08 | 0
[5 empty] | 0.048 | 3.69 |  | 0.13 | 2.58 | 0.1 |  |  | 12.03 |  | -0.03 | 2.41 | 14.44
1322 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  | КМ | 0.01 | 0.08 | 1.7 | 0.07 | 0.01 | 2.09 | 0.03 |  | 1 |  | 2.12 | 2.54 | 2.68 | 0
[5 empty] | 0.00001 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |  |  |  | 2.12 |  |  | 0.42 | 2.54
1323 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М |  |  |  | -0.01 |  | -0.03 |  |  | 1 |  | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0
[5 empty] | -0.0096 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.03 |  |  | -0.01 | -0.04
1324 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | САЛЬНИК | 0.2 | 0.01 | 17 | 1.37 | 0.12 | 23.38 | 0.71 |  | 1 |  | 24.09 | 28.85 | 30.38 | 0
[5 empty] | 0.048 | 2.07 | 0.01 | 1.33 | 1.45 | 0.05 |  |  | 24.09 |  | -0.02 | 4.82 | 28.91
1325 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.14 | 0.01 |  | 0.2 | 0.01 |  | 1 |  | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0
[5 empty] | 0.000004 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.04 | 0.25
1326 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
-0.0036
1327 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | САЛЬНИК | 0.07 |  | 4.5 | 0.45 | 0.04 | 6.53 | 0.23 |  | 1 |  | 6.76 | 8.09 | 8.52 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.69 |  | 0.36 | 0.48 | 0.02 |  |  | 6.76 |  | -0.01 | 1.35 | 8.11
1328 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ |  |  | М | 0.01 |  | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.34 | 0.04 |  | 1 |  | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0
[5 empty] | 0.6 | 0.11 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.08 | 0.46
1329 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА УКЛАДКА МАТОВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 | 1.32 | 0.11 | 0.01 | 1.79 | 0.05 |  | 1 |  | 1.84 | 2.21 | 2.33 | 0
[5 empty] | 0.001344 | 0.16 |  | 0.1 | 0.08 |  |  |  | 1.84 |  |  | 0.37 | 2.21
1330 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ПИ-СТЫКА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 150 ММ |  |  | СТЫК | 0.43 | 6.61 | 1.88 | 3.16 | 0.27 | 17.3 | 1.64 |  | 1 |  | 18.94 | 22.57 | 23.77 | 0
[5 empty] | 0.12 | 1.78 | 3.03 | 0.15 | 3.36 | 0.13 |  |  | 18.94 |  | -0.04 | 3.79 | 22.73
1331 | Ж6-30-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ |  |  | ВРЕЗКА | 0.36 | 0.14 | 0.11 | 2.35 | 0.24 | 9.3 | 1.44 |  | 1 |  | 10.74 | 12.76 | 13.44 | 0
[5 empty] | 0.024 | 4.23 |  | 0.01 | 2.15 | 0.11 |  |  | 10.74 |  | -0.04 | 2.15 | 12.89
1332 | Ж6-30-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 108 ММ |  |  | ВРЕЗКА | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 1.54 | 0.16 | 6.08 | 0.94 |  | 1 |  | 7.02 | 8.34 | 8.78 | 0
[5 empty] | 0.024 | 2.76 |  | 0.01 | 1.4 | 0.07 |  |  | 7.02 |  | -0.02 | 1.4 | 8.42
1333 | Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 114/200 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  | М | 0.02 | 0.17 |  | 0.2 | 0.02 | 0.86 | 0.1 |  | 1 |  | 0.96 | 1.14 | 1.2 | 0
[5 empty] | 0.233 | 0.25 | 0.05 |  | 0.21 | 0.01 |  |  | 0.96 |  |  | 0.19 | 1.15
1334 | Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М |  |  | М |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  | 1 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0
[5 empty] | 0.018 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.07
1335 | Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ВОЗВРАТ СТОЙМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.004188
1336 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОСЕТИ УЧТЕНЫ В СМЕТАХ КРН2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  | М3 | 0.04 | 1.71 |  | 0.33 | 0.03 | 2.43 | 0.17 |  | 1 |  | 2.6 | 3.11 | 3.28 | 0
[5 empty] | 1.108 |  | 0.5 |  | 0.35 | 0.01 |  |  | 2.6 |  |  | 0.52 | 3.12
1337 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.04 |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.9 | 0.13 |  | 1 |  | 1.03 | 1.22 | 1.28 | 0
[5 empty] | 0.0191 | 0.37 |  |  | 0.26 | 0.01 |  |  | 1.03 |  |  | 0.21 | 1.24
1338 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА, ВОКРУГ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.74 |  |  | 4.43 | 0.38 | 16.38 | 2.29 |  | 1 |  | 18.67 | 22.19 | 23.37 | 0
[5 empty] | 0.3607 | 6.74 |  |  | 4.71 | 0.18 |  |  | 18.67 |  | -0.06 | 3.73 | 22.4
1339 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.001
1340 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.002455 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01
1341 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.001
1342 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ(ЗАСЫПКА СУЩ. КОММУНИКАЦИЙ) |  |  | М3 | 0.41 |  |  | 2.43 | 0.21 | 9 | 1.26 |  | 1 |  | 10.26 | 12.19 | 12.84 | 0
[5 empty] | 0.3605 | 3.7 |  |  | 2.59 | 0.1 |  |  | 10.26 |  | -0.03 | 2.05 | 12.31
1343 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 | 0.21 |  | 0.04 |  | 0.29 | 0.02 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 1.127 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1344 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.28 | 3.73 |  | 1.87 | 0.16 | 9.18 | 0.97 |  | 1 |  | 10.15 | 12.1 | 12.74 | 0
[5 empty] | 1.127 | 1.39 | 1.45 |  | 1.98 | 0.07 |  |  | 10.15 |  | -0.02 | 2.03 | 12.18
1345 | Ж6-10-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,4 М2 |  |  | М | 0.05 | 0.26 | 0.53 | 0.28 | 0.02 | 1.79 | 0.15 |  | 1 |  | 1.94 | 2.32 | 2.44 | 0
[5 empty] | 0.02244 | 0.35 | 0.08 | 0.04 | 0.3 | 0.01 |  |  | 1.94 |  |  | 0.39 | 2.33
1346 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ УКЛАДКА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | КМ | 0.07 | 0.05 | 1.18 | 0.47 | 0.04 | 3.02 | 0.24 |  | 1 |  | 3.26 | 3.89 | 4.1 | 0
[5 empty] | 0.00019 | 0.71 | 0.01 | 0.06 | 0.5 | 0.02 |  |  | 3.26 |  | -0.01 | 0.65 | 3.91
1347 | Ж6-10-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ |  |  | Т | 0.15 | 1.72 | 3 | 1.12 | 0.1 | 8.61 | 0.58 |  | 1 |  | 9.19 | 10.98 | 11.56 | 0
[5 empty] | 0.000302 | 1.28 | 0.42 | 0.18 | 1.19 | 0.04 |  |  | 9.19 |  | -0.02 | 1.84 | 11.03
1348 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ПИ-ПРОКЛАДКА ОТ ТОЧКА 3-ТОЧКА Ж УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ |  |  | ШТ. | 0.07 | 0.71 | 5.94 | 0.49 | 0.04 | 8.49 | 0.26 |  | 1 |  | 8.75 | 10.48 | 11.04 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.5 | 0.25 | 0.28 | 0.52 | 0.02 |  |  | 8.75 |  | -0.01 | 1.75 | 10.5
1349 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ |  |  | САЛЬНИК | 0.33 | 0.01 | 26.59 | 2.3 | 0.2 | 37.17 | 1.19 |  | 1 |  | 38.36 | 45.92 | 48.36 | 0
[5 empty] | 0.096 | 3.49 | 0.01 | 2.07 | 2.45 | 0.09 |  |  | 38.36 |  | -0.03 | 7.67 | 46.03
1350 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ПИ-ПРОКЛАДКА ОТ ТОЧКИ В-ТОЧКИ Г, ОТ ТОЧКИ Д-ТОЧКИ Е УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ |  |  | ШТ. | 0.13 | 1.25 | 65.6 | 0.85 | 0.07 | 72.67 | 0.44 |  | 1 |  | 73.11 | 87.7 | 92.37 | 0
[5 empty] | 0.168 | 0.87 | 0.43 | 3.1 | 0.91 | 0.03 |  |  | 73.11 |  | -0.01 | 14.62 | 87.73
1351 | Ж6-30-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ 800 ММ |  |  | САЛЬНИК | 0.79 | 0.06 | 73.48 | 6.73 | 0.47 | 100.86 | 2.83 |  | 1 |  | 103.69 | 124.16 | 130.77 | 0
[5 empty] | 0.192 | 8.28 | 0.03 | 5.58 | 6.11 | 0.22 |  |  | 103.69 |  | -0.07 | 20.74 | 124.43
смета 7.108. |  | 16.23 ОДК-С2 СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.82 | 3.45 | 22.24 | 5.27 | 0.48 | 45.59 | 2.93 | 0 |  | 0 | 48.52 | 57.97 | 61.06 | 0
[6 empty] | 7.69 | 0.91 | 1.29 | 5.02 | 0.22 |  | 0 | 48.52 | 0 | -0.07 | 9.71 | 58.23 | 0.26 | 0
1352 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБЫ |  |  | М3 | 0.18 |  |  | 1.1 | 0.09 | 4.06 | 0.57 |  | 1 |  | 4.63 | 5.51 | 5.8 | 0
[5 empty] | 0.1029 | 1.67 |  |  | 1.17 | 0.04 |  |  | 4.63 |  | -0.01 | 0.93 | 5.56
1353 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | КМ | 0.12 | 0.36 | 0.09 | 0.87 | 0.07 | 3.57 | 0.45 |  | 1 |  | 4.02 | 4.79 | 5.04 | 0
[5 empty] | 0.000384 | 1.23 | 0.09 | 0.01 | 0.92 | 0.03 |  |  | 4.02 |  | -0.01 | 0.8 | 4.82
1354 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | КМ | 0.12 | 2.15 | 3.64 | 0.82 | 0.07 | 8.8 | 0.43 |  | 1 |  | 9.23 | 11.04 | 11.63 | 0
[5 empty] | 0.000384 | 0.94 | 0.31 | 0.29 | 0.87 | 0.03 |  |  | 9.23 |  | -0.01 | 1.85 | 11.08
1355 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ |  |  | М3 | 0.11 |  |  | 0.66 | 0.06 | 2.44 | 0.34 |  | 1 |  | 2.78 | 3.3 | 3.48 | 0
[5 empty] | 0.0975 | 1 |  |  | 0.7 | 0.03 |  |  | 2.78 |  | -0.01 | 0.56 | 3.34
1356 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ПОД ФУНДАМЕНТ |  |  | М3 | 0.01 |  |  | 0.04 |  | 0.14 | 0.02 |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.0036 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
1357 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | М3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.08 |  |  | 1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0
[5 empty] | 0.00095 | 0.01 |  | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.1
1358 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА |  |  | М3 |  | 0.01 | 0.1 | 0.02 |  | 0.18 | 0.01 |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0
[5 empty] | 0.0006 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
1359 | Ж6-30-10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА АРМАТУРЫ Д=10ММ |  |  | Т |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 1 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0
[5 empty] | 0.000011 | [7 empty] | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.07
1360 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЯЩИК КОВЕРА НАСТЕННОГО 4Х2Х1 |  |  | ШТ |  |  | 2.04 |  |  | 2.15 |  |  | 1 |  | 2.15 | 2.58 | 2.72 | 0
[5 empty] | 0.012 |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 2.15 |  |  | 0.43 | 2.58
1361 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МОНТАЖ ЯЩИКА КОВЕРА |  |  | ШТ. | 0.05 | 0.02 | 0.47 | 0.31 | 0.03 | 1.59 | 0.18 |  | 1 |  | 1.77 | 2.11 | 2.22 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.51 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.77 |  |  | 0.35 | 2.12
1362 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МОНТАЖ КОВЕРА НАЗЕМНОГО |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.21 | 4.96 | 0.09 | 0.01 | 5.8 | 0.08 |  | 1 |  | 5.88 | 7.04 | 7.41 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.09 | 0.01 |  |  | 5.88 |  |  | 1.18 | 7.06
1363 | Ж3-60-72 | ЯЩИКИ, ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ МОНТАЖ ТЕРМИНАЛОВ |  |  | ВНЕШНЕЕ | 0.06 |  | 1.49 | 0.27 | 0.04 | 2.84 | 0.23 |  | 1 |  | 3.07 | 3.66 | 3.85 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.69 |  | 0.08 | 0.26 | 0.02 |  |  | 3.07 |  | -0.01 | 0.61 | 3.68
1364 | Ж3-60-71 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ |  |  | М |  |  | 1.27 |  |  | 1.34 |  |  | 1 |  | 1.34 | 1.61 | 1.7 | 0
[5 empty] | 0.48 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 1.34 |  |  | 0.27 | 1.61
1365 | Ж3-60-71 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖ КАБЕЛЯ NYМ |  |  | М | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.04 | 1.63 | 0.22 |  | 1 |  | 1.85 | 2.2 | 2.32 | 0
[5 empty] | 0.4704 | 0.59 | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.02 |  |  | 1.85 |  | -0.01 | 0.37 | 2.22
1366 | Ж3-60-71 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 |  |  | ШТ. | 0.03 |  | 0.36 | 0.2 | 0.02 | 1.09 | 0.12 |  | 1 |  | 1.21 | 1.44 | 1.52 | 0
[5 empty] | 0.24 | 0.34 |  | 0.02 | 0.14 | 0.01 |  |  | 1.21 |  |  | 0.24 | 1.45
1367 | Ж3-60-71 | ТРУБЫ |  |  | М |  |  | 6.97 |  |  | 7.3 |  |  | 1 |  | 7.3 | 8.76 | 9.23 | 0
[5 empty] | 0.48 |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.46 | 8.76
1368 | Ж3-60-71 | ТРУБЫ МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ Д=50 ПО СТЕНЕ |  |  | М | 0.07 | 0.52 | 0.58 | 0.48 | 0.05 | 2.43 | 0.27 |  | 1 |  | 2.7 | 3.22 | 3.39 | 0
[5 empty] | 0.0931 | 0.44 | 0.36 | 0.03 | 0.32 | 0.02 |  |  | 2.7 |  | -0.01 | 0.54 | 3.24
1369 | Ж3-60-71 | ТРУБЫ МОНТАЖ ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ |  |  | М |  |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.0178 | 0.03 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
объект 8 |  | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 88.39 | 344.59 | 2681.65 | 571.41 | 49.32 | 6179.56 | 295.64 | 0 |  | 0 | 6475.2 | 7742.82 | 8154.73 | 0
[6 empty] | 774.95 | 94.63 | 1134.4 | 607.73 | 22.88 |  | 0 | 6475.2 | 0 | -7.37 | 1295.04 | 7770.24 | 28.8 | 0
смета 8.28. |  | 16.23-ГП-С16 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 2.12 | 101.74 | 0 | 16.89 | 1.46 | 228.03 | 8.75 | 0 |  | 0 | 236.78 | 283.32 | 298.4 | 0
[6 empty] | 1.4 | 24.3 | 88.12 | 17.96 | 0.68 |  | 0 | 236.78 | 0 | -0.22 | 47.34 | 284.12 | 0.83 | 0
1370 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.16 | 10.03 |  | 1.33 | 0.11 | 12.91 | 0.69 |  | 1 |  | 13.6 | 16.26 | 17.13 | 0
[5 empty] | 33.168 |  | 2.02 |  | 1.41 | 0.05 |  |  | 13.6 |  | -0.02 | 2.72 | 16.32
1371 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.13 | 8.05 |  | 1.06 | 0.09 | 10.36 | 0.55 |  | 1 |  | 10.91 | 13.04 | 13.73 | 0
[5 empty] | 33.168 |  | 1.62 |  | 1.13 | 0.04 |  |  | 10.91 |  | -0.01 | 2.18 | 13.09
1372 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.05 | 3.07 |  | 0.41 | 0.04 | 3.96 | 0.21 |  | 1 |  | 4.17 | 4.98 | 5.24 | 0
[5 empty] | 10.152 |  | 0.62 |  | 0.43 | 0.02 |  |  | 4.17 |  | -0.01 | 0.83 | 5
1373 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.29 | 15.5 |  | 2.41 | 0.21 | 20.75 | 1.25 |  | 1 |  | 22 | 26.28 | 27.68 | 0
[5 empty] | 10.152 |  | 3.67 |  | 2.56 | 0.1 |  |  | 22 |  | -0.03 | 4.4 | 26.4
1374 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗКА ДО 13 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 88.12 |  |  | 1 |  | 88.12 | 105.74 | 111.37 | 0
[5 empty] | 17.766 |  |  | 88.12 |  |  |  |  | 88.12 |  |  | 17.62 | 105.74
1375 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.08 | 2.7 |  | 0.59 | 0.05 | 4.34 | 0.31 |  | 1 |  | 4.65 | 5.56 | 5.86 | 0
[5 empty] | 10.152 | 0.36 | 0.54 |  | 0.63 | 0.02 |  |  | 4.65 |  | -0.01 | 0.93 | 5.58
1376 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  | М3 | 0.6 | 24.67 |  | 4.66 | 0.4 | 34.82 | 2.41 |  | 1 |  | 37.23 | 44.45 | 46.81 | 0
[5 empty] | 33.168 |  | 7.09 |  | 4.96 | 0.19 |  |  | 37.23 |  | -0.06 | 7.45 | 44.68
1377 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  | М3 | 0.58 | 32.24 |  | 4.87 | 0.42 | 42.85 | 2.52 |  | 1 |  | 45.37 | 54.2 | 57.08 | 0
[5 empty] | 33.168 |  | 7.41 |  | 5.18 | 0.2 |  |  | 45.37 |  | -0.06 | 9.07 | 54.44
1378 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М2 | 0.1 | 4.88 |  | 0.79 | 0.07 | 6.6 | 0.41 |  | 1 |  | 7.01 | 8.38 | 8.83 | 0
[5 empty] | 85.236 |  | 1.2 |  | 0.84 | 0.03 |  |  | 7.01 |  | -0.01 | 1.4 | 8.41
1379 | Ж7-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НАСЫПЕЙ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М2 | 0.13 | 0.6 |  | 0.77 | 0.07 | 3.32 | 0.4 |  | 1 |  | 3.72 | 4.43 | 4.67 | 0
[5 empty] | 3.516 | 1.04 | 0.13 |  | 0.82 | 0.03 |  |  | 3.72 |  | -0.01 | 0.74 | 4.46
смета 8.36. |  | 16.23-ГП-С24 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 86.27 | 242.85 | 2681.65 | 554.52 | 47.86 | 5951.53 | 286.89 | 0 |  | 0 | 6238.42 | 7459.5 | 7856.33 | 0
[6 empty] | 773.55 | 70.33 | 1046.28 | 589.77 | 22.2 |  | 0 | 6238.42 | 0 | -7.15 | 1247.7 | 7486.12 | 27.97 | 0
1380 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 | 2.42 | 42.13 | 96.56 | 16.42 | 1.42 | 489.71 | 8.49 |  | 1 |  | 498.2 | 597.05 | 628.81 | 0
[5 empty] | 9.6093 | 13.7 | 11.28 | 301.57 | 17.46 | 0.66 |  |  | 498.2 |  | -0.21 | 99.64 | 597.84
1381 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  | М2 | 1.58 | 21.21 | 92.64 | 10.77 | 0.93 | 265.31 | 5.57 |  | 1 |  | 270.88 | 324.54 | 341.81 | 0
[5 empty] | 22.986 | 10.1 | 6.29 | 117.92 | 11.45 | 0.43 |  |  | 270.88 |  | -0.14 | 54.18 | 325.06
1382 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  | М2 | 30.18 | 13.17 | 620.85 | 192.09 | 16.58 | 1400.54 | 99.38 |  | 1 |  | 1499.92 | 1790.65 | 1885.91 | 0
[5 empty] | 24 | 289.44 | 2.85 | 58.91 | 204.28 | 7.71 |  |  | 1499.92 |  | -2.49 | 299.98 | 1799.9
1383 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (47 М УЧТЕНО В УЗЛЕ Б) |  |  | М | 7.11 | 2.75 | 109.85 | 44.6 | 3.85 | 285.69 | 23.08 |  | 1 |  | 308.77 | 368.38 | 387.98 | 0
[5 empty] | 9.252 | 66.98 | 0.89 | 9.02 | 47.43 | 1.79 |  |  | 308.77 |  | -0.58 | 61.75 | 370.52
1384 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. ТИП 1 УСТАНОВКА ТРОТУАРНЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЧНЫХ ЗАХВАТОВ |  |  | М | 0.25 | 0.1 | 3.74 | 1.45 | 0.13 | 9.46 | 0.75 |  | 1 |  | 10.21 | 12.18 | 12.83 | 0
[5 empty] | 0.324 | 2.15 | 0.06 | 0.31 | 1.54 | 0.06 |  |  | 10.21 |  | -0.02 | 2.04 | 12.25
1385 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 |  |  | М3 | 1.86 | 32.23 | 73.87 | 12.56 | 1.08 | 374.6 | 6.5 |  | 1 |  | 381.1 | 456.72 | 481.02 | 0
[5 empty] | 7.3506 | 10.48 | 8.63 | 230.68 | 13.36 | 0.5 |  |  | 381.1 |  | -0.16 | 76.22 | 457.32
1386 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  | М2 | 1.1 | 14.88 | 60.85 | 7.56 | 0.65 | 187.36 | 3.91 |  | 1 |  | 191.27 | 229.16 | 241.35 | 0
[5 empty] | 16.127 | 7.09 | 4.42 | 88.09 | 8.04 | 0.3 |  |  | 191.27 |  | -0.1 | 38.25 | 229.52
1387 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ПОД БОРТ) |  |  | М2 | 0.19 | 2.6 | 8.52 | 1.32 | 0.11 | 27.55 | 0.68 |  | 1 |  | 28.23 | 33.82 | 35.62 | 0
[5 empty] | 2.821 | 1.24 | 0.77 | 12.33 | 1.4 | 0.05 |  |  | 28.23 |  | -0.02 | 5.65 | 33.88
1388 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 | 0.37 |  | 13.29 | 2.35 | 0.2 | 22.97 | 1.21 |  | 1 |  | 24.18 | 28.91 | 30.45 | 0
[5 empty] | 16.1268 | 3.57 |  | 1 | 2.5 | 0.09 |  |  | 24.18 |  | -0.03 | 4.84 | 29.02
1389 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В15 F100 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ |  |  | М2 | 2.53 | 46.7 | 46.65 | 17.84 | 1.54 | 152.15 | 9.23 |  | 1 |  | 161.38 | 192.79 | 203.05 | 0
[5 empty] | 16.1268 | 16.3 | 10.85 | 3.65 | 18.98 | 0.72 |  |  | 161.38 |  | -0.23 | 32.28 | 193.66
1390 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 11 СМ |  |  | М2 | -0.53 | -14.32 | 255.19 | -3.94 | -0.34 | 249.55 | -2.04 |  | 1 |  | 247.51 | 297.2 | 313.01 | 0
[5 empty] | -16.1268 | -2.59 | -3.4 | 19.85 | -4.19 | -0.16 |  |  | 247.51 |  | 0.05 | 49.5 | 297.01
1391 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  | М2 | 21.05 | 9.19 | 373.76 | 133.99 | 11.57 | 913.91 | 69.32 |  | 1 |  | 983.23 | 1173.42 | 1235.85 | 0
[5 empty] | 16.74 | 201.89 | 1.99 | 37.38 | 142.49 | 5.38 |  |  | 983.23 |  | -1.74 | 196.65 | 1179.88
1392 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М | 4.45 | 1.72 | 118.82 | 27.94 | 2.41 | 233.4 | 14.46 |  | 1 |  | 247.86 | 296.09 | 311.84 | 0
[5 empty] | 5.796 | 41.96 | 0.56 | 10.07 | 29.72 | 1.12 |  |  | 247.86 |  | -0.36 | 49.57 | 297.43
1393 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ПРИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАХВАТА |  |  | М | 0.24 | 0.87 | 6.78 | 1.5 | 0.13 | 13.41 | 0.78 |  | 1 |  | 14.19 | 16.96 | 17.86 | 0
[5 empty] | 0.336 | 1.92 | 0.36 | 0.58 | 1.59 | 0.06 |  |  | 14.19 |  | -0.02 | 2.84 | 17.03
1394 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 |  |  | М3 | 0.11 | 1.82 | 4.16 | 0.71 | 0.06 | 21.1 | 0.37 |  | 1 |  | 21.47 | 25.73 | 27.1 | 0
[5 empty] | 0.414 | 0.59 | 0.49 | 12.99 | 0.75 | 0.03 |  |  | 21.47 |  | -0.01 | 4.29 | 25.76
1395 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  | М2 | 0.11 | 3.89 | 6.69 | 0.81 | 0.07 | 19.18 | 0.42 |  | 1 |  | 19.6 | 23.48 | 24.73 | 0
[5 empty] | 1.38 | 0.27 | 0.97 | 6.56 | 0.87 | 0.03 |  |  | 19.6 |  | -0.01 | 3.92 | 23.52
1396 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  | М2 | 0.15 | 3.35 | 6.69 | 1.02 | 0.09 | 19.61 | 0.53 |  | 1 |  | 20.14 | 24.12 | 25.4 | 0
[5 empty] | 1.38 | 0.79 | 0.76 | 6.56 | 1.08 | 0.04 |  |  | 20.14 |  | -0.01 | 4.03 | 24.17
1397 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20 СМ) |  |  | М2 | -0.1 | -2.22 | -2.22 | -0.67 | -0.06 | -10.62 | -0.35 |  | 1 |  | -10.97 | -13.13 | -13.83 | 0
[5 empty] | -1.38 | -0.52 | -0.5 | -4.2 | -0.71 | -0.03 |  |  | -10.97 |  | 0.01 | -2.19 | -13.16
1398 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 РОЗЛИВ БИТУМОВ |  |  | Т |  | 0.02 | 1.46 | 0.01 |  | 1.62 |  |  | 1 |  | 1.62 | 1.94 | 2.04 | 0
[5 empty] | 0.000994 |  | 0.01 | 0.12 | 0.01 |  |  |  | 1.62 |  |  | 0.32 | 1.94
1399 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.08 | 1.18 | 17.03 | 0.62 | 0.05 | 21.45 | 0.32 |  | 1 |  | 21.77 | 26.1 | 27.49 | 0
[5 empty] | 1.38 | 0.57 | 0.37 | 1.33 | 0.66 | 0.02 |  |  | 21.77 |  | -0.01 | 4.35 | 26.12
1400 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.02 | 0.88 | 12.69 | 0.19 | 0.02 | 14.99 | 0.1 |  | 1 |  | 15.09 | 18.1 | 19.06 | 0
[5 empty] | 1.38 | 0.01 | 0.28 | 0.99 | 0.2 | 0.01 |  |  | 15.09 |  |  | 3.02 | 18.11
1401 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.08 | 1.18 | 20.65 | 0.62 | 0.05 | 25.35 | 0.32 |  | 1 |  | 25.67 | 30.78 | 32.42 | 0
[5 empty] | 1.38 | 0.57 | 0.37 | 1.61 | 0.66 | 0.02 |  |  | 25.67 |  | -0.01 | 5.13 | 30.8
1402 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА. ТИП 3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.01 | 0.29 | 5.13 | 0.06 | 0.01 | 5.95 | 0.03 |  | 1 |  | 5.98 | 7.18 | 7.56 | 0
[5 empty] | 1.38 |  | 0.09 | 0.4 | 0.06 |  |  |  | 5.98 |  |  | 1.2 | 7.18
1403 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 |  |  | М3 | 0.06 | 1.01 | 2.32 | 0.39 | 0.03 | 11.77 | 0.2 |  | 1 |  | 11.97 | 14.34 | 15.1 | 0
[5 empty] | 0.231 | 0.33 | 0.27 | 7.25 | 0.42 | 0.02 |  |  | 11.97 |  |  | 2.39 | 14.36
1404 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.54 | 0.1 | 0.01 | 0.94 | 0.05 |  | 1 |  | 0.99 | 1.19 | 1.25 | 0
[5 empty] | 0.66 | 0.15 |  | 0.04 | 0.1 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.2 | 1.19
1405 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В15 F100 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ |  |  | М2 | 0.1 | 1.91 | 1.91 | 0.73 | 0.06 | 6.23 | 0.38 |  | 1 |  | 6.61 | 7.9 | 8.32 | 0
[5 empty] | 0.66 | 0.67 | 0.44 | 0.15 | 0.78 | 0.03 |  |  | 6.61 |  | -0.01 | 1.32 | 7.93
1406 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 10 СМ |  |  | М2 | -0.02 | -0.59 | 9.5 | -0.16 | -0.01 | 9.19 | -0.09 |  | 1 |  | 9.1 | 10.93 | 11.51 | 0
[5 empty] | -0.66 | -0.11 | -0.14 | 0.74 | -0.17 | -0.01 |  |  | 9.1 |  |  | 1.82 | 10.92
1407 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАСТИКОЙ АУТОКРИН |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.22 | 0.18 | 0.02 | 3.08 | 0.1 |  | 1 |  | 3.18 | 3.8 | 4 | 0
[5 empty] | 0.66 | 0.28 |  | 0.17 | 0.2 | 0.01 |  |  | 3.18 |  |  | 0.64 | 3.82
1408 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ТИП 4 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  | М2 | 0.83 | 0.36 | 14.74 | 5.28 | 0.46 | 36.04 | 2.73 |  | 1 |  | 38.77 | 46.27 | 48.73 | 0
[5 empty] | 0.66 | 7.96 | 0.08 | 1.48 | 5.62 | 0.21 |  |  | 38.77 |  | -0.07 | 7.75 | 46.52
1409 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 |  |  | М3 | 0.23 | 4.03 | 9.25 | 1.57 | 0.14 | 46.88 | 0.81 |  | 1 |  | 47.69 | 57.16 | 60.2 | 0
[5 empty] | 0.9198 | 1.31 | 1.08 | 28.87 | 1.67 | 0.06 |  |  | 47.69 |  | -0.02 | 9.54 | 57.23
1410 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  | М2 | 0.18 | 2.43 | 9.92 | 1.23 | 0.11 | 30.54 | 0.64 |  | 1 |  | 31.18 | 37.36 | 39.35 | 0
[5 empty] | 2.628 | 1.15 | 0.72 | 14.36 | 1.31 | 0.05 |  |  | 31.18 |  | -0.02 | 6.24 | 37.42
1411 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 | 0.06 |  | 2.17 | 0.38 | 0.03 | 3.75 | 0.2 |  | 1 |  | 3.95 | 4.72 | 4.97 | 0
[5 empty] | 2.628 | 0.58 |  | 0.16 | 0.41 | 0.02 |  |  | 3.95 |  |  | 0.79 | 4.74
1412 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В15 F100 ТОЛЩИНОЙ 15 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОБЕТОНОНАСОСА ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ |  |  | М2 | 0.41 | 7.61 | 7.6 | 2.91 | 0.25 | 24.8 | 1.51 |  | 1 |  | 26.31 | 31.43 | 33.1 | 0
[5 empty] | 2.628 | 2.66 | 1.77 | 0.59 | 3.1 | 0.12 |  |  | 26.31 |  | -0.04 | 5.26 | 31.57
1413 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 12 СМ |  |  | М2 | -0.08 | -2.33 | 45.55 | -0.64 | -0.06 | 44.95 | -0.33 |  | 1 |  | 44.62 | 53.58 | 56.43 | 0
[5 empty] | -2.628 | -0.42 | -0.55 | 3.55 | -0.68 | -0.03 |  |  | 44.62 |  | 0.01 | 8.92 | 53.54
1414 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ |  |  | М | 0.26 | 6.16 | 0.64 | 1.58 | 0.14 | 12.08 | 0.82 |  | 1 |  | 12.9 | 15.41 | 16.23 | 0
[5 empty] | 0.66 | 1.42 | 0.99 | 0.42 | 1.68 | 0.06 |  |  | 12.9 |  | -0.02 | 2.58 | 15.48
1415 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ |  |  | Т | 0.14 | 0.25 | 77.63 | 0.94 | 0.08 | 85.72 | 0.49 |  | 1 |  | 86.21 | 103.4 | 108.9 | 0
[5 empty] | 0.010416 | 1.35 | 0.08 | 4.44 | 1 | 0.04 |  |  | 86.21 |  | -0.01 | 17.24 | 103.45
1416 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ (Л.6 ПРИМ.8) |  |  | М2 | 2.1 | 0.75 | 0.52 | 15.48 | 1.34 | 58.56 | 8.01 |  | 1 |  | 66.57 | 79.14 | 83.35 | 0
[5 empty] | 2.628 | 23.55 |  | 0.04 | 16.46 | 0.62 |  |  | 66.57 |  | -0.2 | 13.31 | 79.88
1417 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ РLАYРОL ТОЛЩИНОЙ 10 ММ |  |  | М2 | 1.49 | 6.56 |  | 8.99 | 0.78 | 36.31 | 4.65 |  | 1 |  | 40.96 | 48.72 | 51.31 | 0
[5 empty] | 2.628 | 10.18 | 3.5 |  | 9.56 | 0.36 |  |  | 40.96 |  | -0.12 | 8.19 | 49.15
1418 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 ДОБАВЛЯТЬ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 1 ММ |  |  | М2 | 1.83 | 9.65 |  | 11.57 | 1 | 46.35 | 5.99 |  | 1 |  | 52.34 | 62.26 | 65.57 | 0
[5 empty] | 2.628 | 11.51 | 6.1 |  | 12.31 | 0.46 |  |  | 52.34 |  | -0.15 | 10.47 | 62.81
1419 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПО ТИПУ PLAYPOL. ТИП 5 УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ РLАYРОL ТОЛЩИНОЙ 10 ММ |  |  | М2 | 1.49 | 6.56 | 341.91 | 8.99 | 0.78 | 405.06 | 4.65 |  | 1 |  | 409.71 | 491.22 | 517.35 | 0
[5 empty] | 2.628 | 10.18 | 3.5 | 26.84 | 9.56 | 0.36 |  |  | 409.71 |  | -0.12 | 81.94 | 491.65
1420 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 |  |  | М2 | 0.14 | 5 | 8.61 | 1.05 | 0.09 | 24.69 | 0.54 |  | 1 |  | 25.23 | 30.23 | 31.84 | 0
[5 empty] | 1.776 | 0.35 | 1.25 | 8.44 | 1.12 | 0.04 |  |  | 25.23 |  | -0.01 | 5.05 | 30.28
1421 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  | М2 | 0.19 | 4.31 | 8.61 | 1.31 | 0.11 | 25.21 | 0.68 |  | 1 |  | 25.89 | 31.01 | 32.66 | 0
[5 empty] | 1.776 | 1.01 | 0.98 | 8.44 | 1.39 | 0.05 |  |  | 25.89 |  | -0.02 | 5.18 | 31.07
1422 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20 СМ) |  |  | М2 | -0.12 | -2.85 | -2.86 | -0.87 | -0.08 | -13.71 | -0.45 |  | 1 |  | -14.16 | -16.94 | -17.84 | 0
[5 empty] | -1.776 | -0.68 | -0.65 | -5.41 | -0.93 | -0.04 |  |  | -14.16 |  | 0.01 | -2.83 | -16.99
1423 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 РОЗЛИВ БИТУМОВ |  |  | Т |  | 0.03 | 1.88 | 0.01 |  | 2.08 |  |  | 1 |  | 2.08 | 2.5 | 2.63 | 0
[5 empty] | 0.001279 |  | 0.01 | 0.15 | 0.01 |  |  |  | 2.08 |  |  | 0.42 | 2.5
1424 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.11 | 1.52 | 21.92 | 0.8 | 0.07 | 27.63 | 0.41 |  | 1 |  | 28.04 | 33.61 | 35.4 | 0
[5 empty] | 1.776 | 0.74 | 0.48 | 1.71 | 0.85 | 0.03 |  |  | 28.04 |  | -0.01 | 5.61 | 33.65
1425 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.03 | 1.13 | 16.33 | 0.24 | 0.02 | 19.27 | 0.13 |  | 1 |  | 19.4 | 23.27 | 24.51 | 0
[5 empty] | 1.776 | 0.01 | 0.36 | 1.27 | 0.26 | 0.01 |  |  | 19.4 |  |  | 3.88 | 23.28
1426 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.11 | 1.52 | 26.58 | 0.8 | 0.07 | 32.65 | 0.41 |  | 1 |  | 33.06 | 39.64 | 41.75 | 0
[5 empty] | 1.776 | 0.74 | 0.48 | 2.07 | 0.85 | 0.03 |  |  | 33.06 |  | -0.01 | 6.61 | 39.67
1427 | Ж7-20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ИЗ А/Б. ТИП 6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.01 | 0.38 | 6.61 | 0.08 | 0.01 | 7.67 | 0.04 |  | 1 |  | 7.71 | 9.25 | 9.74 | 0
[5 empty] | 1.776 |  | 0.12 | 0.51 | 0.08 |  |  |  | 7.71 |  |  | 1.54 | 9.25
1428 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ПРОЕЗДА. ТИП 7 |  |  | М3 | 0.03 | 0.46 | 1.07 | 0.18 | 0.02 | 5.4 | 0.09 |  | 1 |  | 5.49 | 6.58 | 6.93 | 0
[5 empty] | 0.1058 | 0.15 | 0.12 | 3.32 | 0.19 | 0.01 |  |  | 5.49 |  |  | 1.1 | 6.59
1429 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ПРОЕЗДА. ТИП 7 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНОЙ (ЩЕБЕНОЧНОЙ) СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ |  |  | М2 | 0.03 | 0.5 | 2.9 | 0.24 | 0.02 | 5.5 | 0.13 |  | 1 |  | 5.63 | 6.74 | 7.1 | 0
[5 empty] | 0.504 | 0.22 | 0.15 | 1.35 | 0.26 | 0.01 |  |  | 5.63 |  |  | 1.13 | 6.76
1430 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N1 (УЗЕЛ Б) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 | 0.03 | 0.54 | 1.24 | 0.22 | 0.02 | 6.32 | 0.11 |  | 1 |  | 6.43 | 7.7 | 8.11 | 0
[5 empty] | 0.1238 | 0.18 | 0.15 | 3.88 | 0.23 | 0.01 |  |  | 6.43 |  |  | 1.29 | 7.72
1431 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N1 (УЗЕЛ Б) УСТАНОВКА ЛОТКОВ С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 F100 |  |  | М | 0.43 | 0.17 |  | 2.71 | 0.23 | 10.16 | 1.4 |  | 1 |  | 11.56 | 13.74 | 14.47 | 0
[5 empty] | 0.564 | 4.08 | 0.05 |  | 2.89 | 0.11 |  |  | 11.56 |  | -0.03 | 2.31 | 13.87
1432 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N1 (УЗЕЛ Б) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М | 0.43 | 0.17 | 63.44 | 2.71 | 0.23 | 78.65 | 1.4 |  | 1 |  | 80.05 | 95.93 | 101.03 | 0
[5 empty] | 0.564 | 4.08 | 0.05 | 5.05 | 2.89 | 0.11 |  |  | 80.05 |  | -0.03 | 16.01 | 96.06
1433 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УЗЕЛ А - 59 М, УЗЕЛ Г - 27 М. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 | 0.03 | 0.5 | 1.14 | 0.19 | 0.02 | 5.78 | 0.1 |  | 1 |  | 5.88 | 7.04 | 7.41 | 0
[5 empty] | 0.1133 | 0.16 | 0.13 | 3.56 | 0.2 | 0.01 |  |  | 5.88 |  |  | 1.18 | 7.06
1434 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.54 | 0.09 | 0.01 | 0.92 | 0.05 |  | 1 |  | 0.97 | 1.16 | 1.22 | 0
[5 empty] | 0.6539 | 0.14 |  | 0.04 | 0.1 |  |  |  | 0.97 |  |  | 0.19 | 1.16
1435 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО ЛОТКА В БЕТОННОЙ ОБОЙМЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  | М | 1.04 | 0.4 | 20.82 | 6.54 | 0.56 | 46.96 | 3.38 |  | 1 |  | 50.34 | 60.1 | 63.3 | 0
[5 empty] | 1.356 | 9.82 | 0.13 | 1.69 | 6.95 | 0.26 |  |  | 50.34 |  | -0.08 | 10.07 | 60.41
1436 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  | М2 | 0.18 | 0.06 | 0.96 | 1.1 | 0.09 | 5.13 | 0.57 |  | 1 |  | 5.7 | 6.79 | 7.15 | 0
[5 empty] | 0.4128 | 1.65 | 0.02 | 0.07 | 1.17 | 0.04 |  |  | 5.7 |  | -0.01 | 1.14 | 6.84
1437 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.07 | 0.01 | 0.77 | 0.04 |  | 1 |  | 0.81 | 0.97 | 1.02 | 0
[5 empty] | 0.4128 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |  |  |  | 0.81 |  |  | 0.16 | 0.97
1438 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N2 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 1.34 | 0.18 |  | 1 |  | 1.52 | 1.81 | 1.91 | 0
[5 empty] | 0.4128 | 0.53 |  |  | 0.37 | 0.01 |  |  | 1.52 |  |  | 0.3 | 1.82
1439 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УЗЕЛ Ж - 8 М, УЗЕЛ З - 3 М. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 |  | 0.06 | 0.13 | 0.02 |  | 0.65 | 0.01 |  | 1 |  | 0.66 | 0.79 | 0.83 | 0
[5 empty] | 0.0127 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.02 |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.13 | 0.79
1440 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 |  |  | 0.09 | 0.01 |  | 0.14 | 0.01 |  | 1 |  | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0
[5 empty] | 0.1056 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18
1441 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО ЛОТКА В БЕТОННОЙ ОБОЙМЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  | М | 0.2 | 0.08 | 3.8 | 1.27 | 0.11 | 8.87 | 0.66 |  | 1 |  | 9.53 | 11.38 | 11.99 | 0
[5 empty] | 0.264 | 1.91 | 0.03 | 0.31 | 1.36 | 0.05 |  |  | 9.53 |  | -0.02 | 1.91 | 11.44
1442 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.68 | 0.07 |  | 1 |  | 0.75 | 0.89 | 0.94 | 0
[5 empty] | 0.0542 | 0.22 |  | 0.01 | 0.15 | 0.01 |  |  | 0.75 |  |  | 0.15 | 0.9
1443 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 |  |  | М2 |  |  | 0.06 | 0.01 |  | 0.09 |  |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.0542 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1444 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.01 | 0.05 |  | 0.18 | 0.02 |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.0542 | 0.07 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
1445 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА И УГОЛКА |  |  | Т | 0.07 | 0.37 | 5.67 | 0.4 | 0.04 | 7.76 | 0.24 |  | 1 |  | 8 | 9.58 | 10.09 | 0
[5 empty] | 0.001428 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.47 | 0.02 |  |  | 8 |  | -0.01 | 1.6 | 9.6
1446 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N3 УСТАНОВКА АНКЕРА |  |  | ШТ. |  |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.12 | 0.01 |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
1447 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 |  | 0.06 | 0.14 | 0.03 |  | 0.72 | 0.01 |  | 1 |  | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0
[5 empty] | 0.0141 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.03 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.15 | 0.88
1448 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 |  |  | 0.07 | 0.01 |  | 0.12 | 0.01 |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.0852 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
1449 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ЛОТКА В БЕТОННОЙ ОБОЙМЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  | М | 0.18 | 0.07 | 3.01 | 1.16 | 0.1 | 7.59 | 0.6 |  | 1 |  | 8.19 | 9.77 | 10.29 | 0
[5 empty] | 0.24 | 1.74 | 0.02 | 0.25 | 1.23 | 0.05 |  |  | 8.19 |  | -0.02 | 1.64 | 9.83
1450 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.59 | 0.06 |  | 1 |  | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.19 |  | 0.01 | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.65 |  |  | 0.13 | 0.78
1451 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 |  |  | М2 |  |  | 0.05 | 0.01 |  | 0.08 |  |  | 1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.1
1452 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКА N4 (УЗЕЛ Е) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.01 | 0.04 |  | 0.15 | 0.02 |  | 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.03 | 0.2
1453 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N1 (УЗЕЛ И) |  |  | М3 |  | 0.02 | 0.04 | 0.01 |  | 0.22 |  |  | 1 |  | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0
[5 empty] | 0.0041 | 0.01 |  | 0.13 | 0.01 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.04 | 0.26
1454 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N1 (УЗЕЛ И) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | 0.021 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
1455 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N1 (УЗЕЛ И) УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОТКОВЫХ С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  | М | 0.06 | 0.02 | 1.12 | 0.41 | 0.04 | 2.74 | 0.21 |  | 1 |  | 2.95 | 3.52 | 3.71 | 0
[5 empty] | 0.084 | 0.61 | 0.01 | 0.1 | 0.43 | 0.02 |  |  | 2.95 |  | -0.01 | 0.59 | 3.54
1456 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N2 (УЗЕЛ К) УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 |  | 0.12 | 0.27 | 0.05 |  | 1.39 | 0.02 |  | 1 |  | 1.41 | 1.69 | 1.78 | 0
[5 empty] | 0.0274 | 0.04 | 0.03 | 0.86 | 0.05 |  |  |  | 1.41 |  |  | 0.28 | 1.69
1457 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N2 (УЗЕЛ К) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | М2 |  |  | 0.11 | 0.02 |  | 0.19 | 0.01 |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.1344 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
1458 | Ж7-60 | УСТРОЙСТВО ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ N2 (УЗЕЛ К) УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОТКОВЫХ С УСТРОЙСТВОМ БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 F100 |  |  | М | 0.29 | 0.11 | 5.53 | 1.85 | 0.16 | 12.92 | 0.96 |  | 1 |  | 13.88 | 16.57 | 17.45 | 0
[5 empty] | 0.384 | 2.78 | 0.04 | 0.47 | 1.97 | 0.07 |  |  | 13.88 |  | -0.02 | 2.78 | 16.66
1459 | Ж7-20 | НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ (Л.8) НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ |  |  | М | 0.28 | 0.09 | 0.89 | 1.72 | 0.15 | 7.4 | 0.89 |  | 1 |  | 8.29 | 9.86 | 10.38 | 0
[5 empty] | 2.688 | 2.61 |  | 0.07 | 1.82 | 0.07 |  |  | 8.29 |  | -0.02 | 1.66 | 9.95
объект 9 |  | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 1.33 | 12.35 | 9.5 | 8.69 | 0.77 | 51.07 | 4.52 | 0 |  | 0 | 55.59 | 66.33 | 69.85 | 0
[6 empty] | 9.32 | 3.92 | 0.97 | 9.25 | 0.32 |  | 0 | 55.59 | 0 | -0.1 | 11.1 | 66.69 | 0.38 | 0
смета 9.35. |  | 16.23-ГП-С23 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.51 | 4.99 | 0 | 3.38 | 0.32 | 15.77 | 1.77 | 0 |  | 0 | 17.54 | 20.91 | 22.02 | 0
[6 empty] | 3.41 | 1.74 | 0 | 3.59 | 0.11 |  | 0 | 17.54 | 0 | -0.03 | 3.48 | 21.02 | 0.11 | 0
1460 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА СКАМЕЕК |  |  | ШТ. | 0.14 | 1.43 |  | 0.98 | 0.08 | 4.56 | 0.51 |  | 1 |  | 5.07 | 6.04 | 6.36 | 0
[5 empty] | 0.192 | 1 | 0.49 |  | 1.04 | 0.04 |  |  | 5.07 |  | -0.01 | 1.01 | 6.08
1461 | Ж7-30 | СКАМЕЙКА ИЗ БЕТОНА SEW-201 (1600Х500Х450 ММ) (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.192
1462 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА УРН |  |  | ШТ. | 0.09 | 0.89 |  | 0.61 | 0.05 | 2.83 | 0.32 |  | 1 |  | 3.15 | 3.76 | 3.96 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.62 | 0.31 |  | 0.65 | 0.02 |  |  | 3.15 |  | -0.01 | 0.63 | 3.78
1463 | Ж7-30 | УРНА ТУБУС (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.12
1464 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА СКАМЕЕК |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.18 |  | 0.12 | 0.01 | 0.56 | 0.06 |  | 1 |  | 0.62 | 0.74 | 0.78 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.12 | 0.06 |  | 0.13 |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.12 | 0.74
1465 | Ж7-30 | СКАМЕЙКА ИЗ БЕТОНА SEW-202 (1400Х500Х450 ММ) (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1466 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КАЧЕЛЕЙ |  |  | ШТ. | 0.01 | 0.09 |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.03 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1467 | Ж7-30 | КАЧЕЛИ ГНЕЗДО 004151 (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1468 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА |  |  | ШТ. | 0.01 | 0.09 |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.03 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1469 | Ж7-30 | ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 006308 (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1470 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА |  |  | ШТ. | 0.01 | 0.09 |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.03 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1471 | Ж7-30 | ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ДОМИКИ 005428 (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1472 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА ПЕСОЧНИЦЫ |  |  | ШТ. | 0.01 | 0.09 |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.03 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1473 | Ж7-30 | ПЕСОЧНИЦА 004234 (2060Х2060Х220 ММ) (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1474 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КАЧАЛКИ |  |  | ШТ. | 0.01 | 0.09 |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.03 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1475 | Ж7-30 | КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ ЗАЙЧИК 004182 (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1476 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КАЧАЛКИ |  |  | ШТ. | 0.01 | 0.09 |  | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.03 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.06 | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1477 | Ж7-30 | КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ 004186 (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1478 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА НАВЕСА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ |  |  | ШТ. | 0.05 | 0.52 |  | 0.34 | 0.03 | 1.57 | 0.18 |  | 1 |  | 1.75 | 2.09 | 2.2 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.31 | 0.21 |  | 0.36 | 0.01 |  |  | 1.75 |  |  | 0.35 | 2.1
1479 | Ж7-30 | НАВЕС ВУДБОКС Х НА 3 КОНТЕЙНЕРА (4640Х2640Х2500ММ) (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1480 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ТКО |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.27 |  | 0.18 | 0.02 | 0.87 | 0.1 |  | 1 |  | 0.97 | 1.15 | 1.21 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.19 | 0.09 |  | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.97 |  |  | 0.19 | 1.16
1481 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ТКО НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.036
1482 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.27 |  | 0.18 | 0.02 | 0.87 | 0.1 |  | 1 |  | 0.97 | 1.15 | 1.21 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.19 | 0.09 |  | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.97 |  |  | 0.19 | 1.16
1483 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА (ПЛАСТИК) НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1484 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА (СТЕКЛО) НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1485 | Ж7-30 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА (БУМАГА) НА КОЛЕСАХ, С КРЫШКОЙ (1100 Л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1486 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВКА ВЕЛОПАРКОВКИ |  |  | ШТ. | 0.09 | 0.89 |  | 0.61 | 0.05 | 2.83 | 0.32 |  | 1 |  | 3.15 | 3.76 | 3.96 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.62 | 0.31 |  | 0.65 | 0.02 |  |  | 3.15 |  | -0.01 | 0.63 | 3.78
1487 | Ж7-30 | ВЕЛОПАРКОВКА ЭНГЛ (V10002) (АНАЛОГ) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.12
смета 9.165. |  | 16.23 АС-С60 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (МАФ) ВСТРОЕН |  |  |  | 0.82 | 7.36 | 9.5 | 5.31 | 0.45 | 35.3 | 2.75 | 0 |  | 0 | 38.05 | 45.42 | 47.83 | 0
[6 empty] | 5.91 | 2.18 | 0.97 | 5.66 | 0.21 |  | 0 | 38.05 | 0 | -0.07 | 7.62 | 45.67 | 0.27 | 0
1488 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ, ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | ЯМ | 0.34 | 6.99 |  | 2.34 | 0.2 | 13.57 | 1.21 |  | 1 |  | 14.78 | 17.63 | 18.57 | 0
[5 empty] | 0.72 | 1.49 | 2.07 |  | 2.49 | 0.09 |  |  | 14.78 |  | -0.03 | 2.96 | 17.74
1489 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.08 |  |  | 0.45 | 0.04 | 1.67 | 0.23 |  | 1 |  | 1.9 | 2.26 | 2.38 | 0
[5 empty] | 0.0422 | 0.69 |  |  | 0.48 | 0.02 |  |  | 1.9 |  | -0.01 | 0.38 | 2.28
1490 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100 W4 |  |  | М3 | 0.35 | 0.36 | 9.46 | 2.23 | 0.19 | 18.72 | 1.16 |  | 1 |  | 19.88 | 23.75 | 25.01 | 0
[5 empty] | 0.0563 | 3.3 | 0.1 | 0.74 | 2.38 | 0.09 |  |  | 19.88 |  | -0.03 | 3.98 | 23.86
1491 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.04 |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.88 | 0.12 |  | 1 |  | 1 | 1.19 | 1.25 | 0
[5 empty] | 0.0351 | 0.36 |  |  | 0.25 | 0.01 |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 1.2
1492 | Ж7-30 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (КРН3 Л.2-4) ЗАСЫПКА ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |  | 0.46 | 0.03 |  | 1 |  | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0
[5 empty] | 0.007416 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 0.06 |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.1 | 0.59
объект 10 |  | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И ЛЕСТНИЦЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 36.52 | 667.47 | 1141.62 | 249.19 | 21.56 | 2800.32 | 129.24 | 0 |  | 0 | 2929.56 | 3503.46 | 3689.84 | 0
[6 empty] | 322.22 | 57.91 | 125.99 | 265.49 | 10.01 |  | 0 | 2929.56 | 0 | -3.23 | 585.9 | 3515.46 | 12.66 | 0
смета 10.37. |  | 16.23-ГП-С25 ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПС1, ПС2 БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 19.15 | 3.7 | 119.59 | 128.78 | 11.12 | 608.42 | 66.62 | 0 |  | 0 | 675.04 | 803.83 | 846.6 | 0
[6 empty] | 195.31 | 0.65 | 9.47 | 136.95 | 5.18 |  | 0 | 675.04 | 0 | -1.68 | 135.01 | 810.05 | 6.56 | 0
1493 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС1 ОБЛИЦОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ 1ПБ39.19.5,6-П-КОЛ. НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11) |  |  | М2 | 16.58 | 3.35 | 97.6 | 111.74 | 9.65 | 521.38 | 57.81 |  | 1 |  | 579.19 | 689.64 | 726.33 | 0
[5 empty] | 3.594 | 169.45 | 0.58 | 7.72 | 118.83 | 4.49 |  |  | 579.19 |  | -1.45 | 115.84 | 695.03
1494 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС1 ОБЛИЦОВКА НАКРЫВОЧНЫМИ ПЛИТАМИ ПН 450Х450Х60-М НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11) |  |  | М2 | 0.95 | 0.04 | 11.95 | 6.13 | 0.53 | 35.58 | 3.17 |  | 1 |  | 38.75 | 46.2 | 48.66 | 0
[5 empty] | 0.312 | 9.3 | 0.02 | 0.95 | 6.51 | 0.25 |  |  | 38.75 |  | -0.08 | 7.75 | 46.5
1495 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС2 ОБЛИЦОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ 1ПБ39.19.5,6-П-КОЛ. НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11,14) |  |  | М2 | 1.55 | 0.31 | 9.12 | 10.44 | 0.9 | 48.73 | 5.4 |  | 1 |  | 54.13 | 64.45 | 67.88 | 0
[5 empty] | 0.336 | 15.84 | 0.05 | 0.73 | 11.11 | 0.42 |  |  | 54.13 |  | -0.14 | 10.83 | 64.96
1496 | Ж7-40 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС2 ОБЛИЦОВКА НАКРЫВОЧНЫМИ ПЛИТАМИ ПН 450Х450Х60-М НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М150 F100 (КРН3 Л.11,14) |  |  | М2 | 0.07 |  | 0.92 | 0.47 | 0.04 | 2.73 | 0.24 |  | 1 |  | 2.97 | 3.54 | 3.73 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.72 |  | 0.07 | 0.5 | 0.02 |  |  | 2.97 |  | -0.01 | 0.59 | 3.56
смета 10.166. |  | 16.23 АС-С61 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (СВАИ,ПОДПОРНАЯ СТЕНА,ОГРАЖДЕНИЕ) ВСТРОЕН |  |  |  | 17.37 | 663.77 | 1022.03 | 120.41 | 10.44 | 2191.9 | 62.62 | 0 |  | 0 | 2254.52 | 2699.63 | 2843.24 | 0
[6 empty] | 126.91 | 57.26 | 116.52 | 128.54 | 4.83 |  | 0 | 2254.52 | 0 | -1.55 | 450.89 | 2705.41 | 6.1 | 0
1497 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.43 | 16.09 |  | 3.46 | 0.3 | 23.62 | 1.79 |  | 1 |  | 25.41 | 30.32 | 31.93 | 0
[5 empty] | 9.612 |  | 5.26 |  | 3.68 | 0.14 |  |  | 25.41 |  | -0.05 | 5.08 | 30.49
1498 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА 0,1М |  |  | М3 | 0.26 |  |  | 1.54 | 0.13 | 5.69 | 0.8 |  | 1 |  | 6.49 | 7.72 | 8.13 | 0
[5 empty] | 0.12 | 2.34 |  |  | 1.64 | 0.06 |  |  | 6.49 |  | -0.02 | 1.3 | 7.79
1499 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПОГРУЗКА ГРУНТА,ДОРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, НА АВТОСАМОСВАЛЫ |  |  | М3 | 0.01 | 0.2 |  | 0.05 |  | 0.3 | 0.02 |  | 1 |  | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0
[5 empty] | 0.12 |  | 0.07 |  | 0.05 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.06 | 0.38
1500 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 15.93 |  |  | 1 |  | 15.93 | 19.12 | 20.14 | 0
[5 empty] | 15.17436 |  |  | 15.93 |  |  |  |  | 15.93 |  |  | 3.19 | 19.12
1501 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 13.07 |  |  | 1 |  | 13.07 | 15.68 | 16.51 | 0
[5 empty] | 2.6352 |  |  | 13.07 |  |  |  |  | 13.07 |  |  | 2.61 | 15.68
1502 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.06 | 1.42 |  | 0.46 | 0.04 | 2.7 | 0.24 |  | 1 |  | 2.94 | 3.5 | 3.69 | 0
[5 empty] | 9.612 | 0.28 | 0.42 |  | 0.49 | 0.02 |  |  | 2.94 |  | -0.01 | 0.59 | 3.53
1503 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ И ПАЗУХ |  |  | М3 | 0.37 | 13.88 |  | 2.98 | 0.26 | 20.37 | 1.54 |  | 1 |  | 21.91 | 26.15 | 27.54 | 0
[5 empty] | 8.292 |  | 4.53 |  | 3.17 | 0.12 |  |  | 21.91 |  | -0.04 | 4.38 | 26.29
1504 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 15.93 |  |  | 1 |  | 15.93 | 19.12 | 20.14 | 0
[5 empty] | 15.17436 |  |  | 15.93 |  |  |  |  | 15.93 |  |  | 3.19 | 19.12
1505 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М |  |  | М3 | 0.08 | 3.06 |  | 0.59 | 0.05 | 4.34 | 0.31 |  | 1 |  | 4.65 | 5.56 | 5.86 | 0
[5 empty] | 8.292 |  | 0.9 |  | 0.63 | 0.02 |  |  | 4.65 |  | -0.01 | 0.93 | 5.58
1506 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  | М3 | 0.04 | 1.51 |  | 0.3 | 0.03 | 2.16 | 0.15 |  | 1 |  | 2.31 | 2.76 | 2.91 | 0
[5 empty] | 8.292 |  | 0.45 |  | 0.31 | 0.01 |  |  | 2.31 |  |  | 0.46 | 2.77
1507 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  | М3 | 2.05 | 27.45 |  | 13.7 | 1.18 | 67.46 | 7.09 |  | 1 |  | 74.55 | 88.8 | 93.52 | 0
[5 empty] | 8.292 | 10.19 | 10.66 |  | 14.57 | 0.55 |  |  | 74.55 |  | -0.18 | 14.91 | 89.46
1508 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КРН3 Л.6) УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ CFA, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  | М3 | 1.88 | 520.88 | 235.48 | 14.81 | 1.28 | 815.62 | 7.66 |  | 1 |  | 823.28 | 987.23 | 1039.75 | 0
[5 empty] | 0.42336 | 11.87 | 10.66 | 15.15 | 15.75 | 0.59 |  |  | 823.28 |  | -0.19 | 164.66 | 987.94
1509 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КРН3 Л.6) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.03 | 0.71 |  | 0.16 | 0.01 | 1.11 | 0.08 |  | 1 |  | 1.19 | 1.42 | 1.5 | 0
[5 empty] | 0.423 | 0.05 | 0.19 |  | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.19 |  |  | 0.24 | 1.43
1510 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КРН3 Л.6) ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 3.91 |  |  | 1 |  | 3.91 | 4.69 | 4.94 | 0
[5 empty] | 0.78745 |  |  | 3.91 |  |  |  |  | 3.91 |  |  | 0.78 | 4.69
1511 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС1 (КРН3 Л.9-13) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 0.2 | 0.38 | 13.06 | 1.22 | 0.11 | 18.85 | 0.63 |  | 1 |  | 19.48 | 23.32 | 24.56 | 0
[5 empty] | 0.1044 | 1.73 | 0.13 | 1.02 | 1.3 | 0.05 |  |  | 19.48 |  | -0.02 | 3.9 | 23.38
1512 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОДОШВЫ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ |  |  | М3 | 1.24 | 7.84 | 88.59 | 8.24 | 0.71 | 132 | 4.26 |  | 1 |  | 136.26 | 163.12 | 171.8 | 0
[5 empty] | 0.4957 | 10.73 | 1.81 | 6.91 | 8.76 | 0.33 |  |  | 136.26 |  | -0.11 | 27.25 | 163.51
1513 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400,320,240ММ |  |  | М2 | 2.01 | 15.9 | 1.1 | 13.87 | 1.2 | 63.26 | 7.17 |  | 1 |  | 70.43 | 83.84 | 88.3 | 0
[5 empty] | 1.6944 | 15.99 | 5.11 | 0.07 | 14.75 | 0.56 |  |  | 70.43 |  | -0.18 | 14.09 | 84.52
1514 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400,320,240ММ |  |  | М2 | 1.45 | 12.86 | 0.03 | 10 | 0.86 | 45.75 | 5.17 |  | 1 |  | 50.92 | 60.62 | 63.84 | 0
[5 empty] | 1.6944 | 11.09 | 4.13 |  | 10.64 | 0.4 |  |  | 50.92 |  | -0.13 | 10.18 | 61.1
1515 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ТОЛЩИНОЙ 400,320,240 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (БЕТОН С16/20 W4 F100) |  |  | М3 | 2.61 | 19.96 | 365.89 | 18.19 | 1.57 | 469.43 | 9.41 |  | 1 |  | 478.84 | 573.73 | 604.25 | 0
[5 empty] | 0.5423 | 21.31 | 6.37 | 22.67 | 19.35 | 0.73 |  |  | 478.84 |  | -0.24 | 95.77 | 574.61
1516 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБ |  |  | Т | 0.03 |  | 0.84 | 0.24 | 0.02 | 1.77 | 0.12 |  | 1 |  | 1.89 | 2.26 | 2.38 | 0
[5 empty] | 0.000158 | 0.36 |  | 0.05 | 0.25 | 0.01 |  |  | 1.89 |  |  | 0.38 | 2.27
1517 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ |  |  | Т | 0.05 | 0.18 | 6.49 | 0.29 | 0.02 | 8.06 | 0.15 |  | 1 |  | 8.21 | 9.84 | 10.36 | 0
[5 empty] | 0.002779 | 0.39 | 0.05 | 0.37 | 0.31 | 0.01 |  |  | 8.21 |  |  | 1.64 | 9.85
1518 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА АНКЕРОВ |  |  | ШТ. | 0.09 | 0.04 | 0.34 | 0.51 | 0.04 | 2.3 | 0.27 |  | 1 |  | 2.57 | 3.06 | 3.22 | 0
[5 empty] | 0.936 | 0.78 |  | 0.03 | 0.55 | 0.02 |  |  | 2.57 |  | -0.01 | 0.51 | 3.08
1519 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ |  |  | Т |  |  | 55.87 |  |  | 59.06 |  |  | 1 |  | 59.06 | 70.87 | 74.64 | 0
[5 empty] | 0.017177 |  |  | 3.19 |  |  |  |  | 59.06 |  |  | 11.81 | 70.87
1520 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.19 |  | 0.09 | 0.01 | 0.46 | 0.05 |  | 1 |  | 0.51 | 0.61 | 0.64 | 0
[5 empty] | 0.0576 | 0.07 | 0.07 |  | 0.1 |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.1 | 0.61
1521 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИЗМ ДЛЯ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА |  |  | М3 | 0.07 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.04 | 4.01 | 0.26 |  | 1 |  | 4.27 | 5.1 | 5.37 | 0
[5 empty] | 0.0461 | 0.57 | 0.18 | 1.38 | 0.52 | 0.02 |  |  | 4.27 |  | -0.01 | 0.85 | 5.12
1522 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ДЛЯ ПС1 УКЛАДКА ЖГУТА ВИЛАТЕРМ |  |  | М | 0.03 | 0.08 | 5.16 | 0.23 | 0.02 | 6.5 | 0.12 |  | 1 |  | 6.62 | 7.93 | 8.35 | 0
[5 empty] | 0.5117 | 0.35 |  | 0.41 | 0.24 | 0.01 |  |  | 6.62 |  |  | 1.32 | 7.94
1523 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ТОЛЩ.30ММ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.77 | 0.08 | 0.01 | 1.12 | 0.04 |  | 1 |  | 1.16 | 1.39 | 1.46 | 0
[5 empty] | 0.0031 | 0.12 |  | 0.06 | 0.08 |  |  |  | 1.16 |  |  | 0.23 | 1.39
1524 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК |  |  | М | 0.02 |  | 0.33 | 0.13 | 0.01 | 0.85 | 0.07 |  | 1 |  | 0.92 | 1.09 | 1.15 | 0
[5 empty] | 0.2558 | 0.2 |  | 0.03 | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.92 |  |  | 0.18 | 1.1
1525 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 | 0.05 | 0.17 | 0.63 | 0.28 | 0.02 | 1.8 | 0.14 |  | 1 |  | 1.94 | 2.32 | 2.44 | 0
[5 empty] | 0.0947 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 0.29 | 0.01 |  |  | 1.94 |  |  | 0.39 | 2.33
1526 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.68 | 0.21 | 0.02 | 1.51 | 0.11 |  | 1 |  | 1.62 | 1.93 | 2.03 | 0
[5 empty] | 0.1458 | 0.32 |  | 0.05 | 0.22 | 0.01 |  |  | 1.62 |  |  | 0.32 | 1.94
1527 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПС1 (ПРИМ.3 Л.10) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ МБПХ В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | М2 | 1.25 |  | 35.28 | 8.06 | 0.7 | 67.88 | 4.17 |  | 1 |  | 72.05 | 86.08 | 90.66 | 0
[5 empty] | 4.188 | 12.27 |  | 2.78 | 8.58 | 0.32 |  |  | 72.05 |  | -0.11 | 14.41 | 86.46
1528 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  | М2 | -0.19 |  |  | -1.16 | -0.1 | -4.28 | -0.6 |  | 1 |  | -4.88 | -5.8 | -6.11 | 0
[5 empty] | -4.188 | -1.76 |  |  | -1.23 | -0.05 |  |  | -4.88 |  | 0.02 | -0.98 | -5.86
1529 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ОГРАЖДЕНИЕ ПС1 УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  | ШТ. | 0.43 | 0.05 | 0.12 | 2.81 | 0.24 | 10.55 | 1.45 |  | 1 |  | 12 | 14.27 | 15.03 | 0
[5 empty] | 0.552 | 4.27 |  | 0.01 | 2.98 | 0.11 |  |  | 12 |  | -0.04 | 2.4 | 14.4
1530 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ |  |  | Т | 0.62 | 5.46 | 99.55 | 3.95 | 0.39 | 125.3 | 2.35 |  | 1 |  | 127.65 | 152.96 | 161.1 | 0
[5 empty] | 0.015501 | 5.46 | 1.45 | 5.71 | 4.66 | 0.18 |  |  | 127.65 |  | -0.06 | 25.53 | 153.18
1531 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС2 (КРН3 Л.14,15) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 |  |  | 0.15 | 0.01 |  | 0.2 | 0.01 |  | 1 |  | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0
[5 empty] | 0.0012 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.04 | 0.25
1532 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.550,470,240ММ |  |  | М2 | 0.48 | 3.77 | 0.44 | 3.29 | 0.28 | 15.18 | 1.7 |  | 1 |  | 16.88 | 20.1 | 21.17 | 0
[5 empty] | 0.402 | 3.79 | 1.21 | 0.03 | 3.49 | 0.13 |  |  | 16.88 |  | -0.04 | 3.38 | 20.26
1533 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ТОЛЩ.550,470,240ММ |  |  | М2 | 0.35 | 3.05 | 0.01 | 2.37 | 0.2 | 10.85 | 1.23 |  | 1 |  | 12.08 | 14.38 | 15.15 | 0
[5 empty] | 0.402 | 2.63 | 0.98 |  | 2.52 | 0.1 |  |  | 12.08 |  | -0.03 | 2.42 | 14.5
1534 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ТОЛЩИНОЙ 550,470,240 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (БЕТОН С16/20 W4 F100) |  |  | М3 | 0.93 | 7.11 | 81.33 | 6.48 | 0.56 | 115.41 | 3.35 |  | 1 |  | 118.76 | 142.2 | 149.77 | 0
[5 empty] | 0.1932 | 7.59 | 2.27 | 5.27 | 6.89 | 0.26 |  |  | 118.76 |  | -0.08 | 23.75 | 142.51
1535 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБ |  |  | Т | 0.01 |  | 0.32 | 0.09 | 0.01 | 0.68 | 0.05 |  | 1 |  | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0
[5 empty] | 0.00006 | 0.14 |  | 0.02 | 0.1 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.15 | 0.88
1536 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ |  |  | Т |  |  | 6.41 |  |  | 6.78 |  |  | 1 |  | 6.78 | 8.14 | 8.57 | 0
[5 empty] | 0.002026 |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 6.78 |  |  | 1.36 | 8.14
1537 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПРИСТЕННЫЙ ДРЕНАЖ ДЛЯ ПС2 СПЛОШНОЙ ФИЛЬТР В ОСНОВАНИИ |  |  | М3 |  | 0.01 | 0.32 | 0.01 |  | 0.6 |  |  | 1 |  | 0.6 | 0.72 | 0.76 | 0
[5 empty] | 0.0089 | 0.01 |  | 0.24 | 0.01 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.12 | 0.72
1538 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.19 |  | 0.09 | 0.01 | 0.46 | 0.05 |  | 1 |  | 0.51 | 0.61 | 0.64 | 0
[5 empty] | 0.0576 | 0.07 | 0.07 |  | 0.1 |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.1 | 0.61
1539 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИЗМ ДЛЯ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА |  |  | М3 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.63 | 0.04 |  | 1 |  | 0.67 | 0.8 | 0.84 | 0
[5 empty] | 0.0071 | 0.09 | 0.03 | 0.21 | 0.08 |  |  |  | 0.67 |  |  | 0.13 | 0.8
1540 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПС2 (ПРИМ.3 Л.10) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ МБПХ В 2 СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | М2 | 0.12 |  | 3.4 | 0.78 | 0.07 | 6.54 | 0.4 |  | 1 |  | 6.94 | 8.29 | 8.73 | 0
[5 empty] | 0.4032 | 1.18 |  | 0.27 | 0.82 | 0.03 |  |  | 6.94 |  | -0.01 | 1.39 | 8.33
1541 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  | М2 | -0.02 |  |  | -0.11 | -0.01 | -0.41 | -0.06 |  | 1 |  | -0.47 | -0.56 | -0.59 | 0
[5 empty] | -0.4032 | -0.17 |  |  | -0.12 |  |  |  | -0.47 |  |  | -0.09 | -0.56
1542 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ОГРАЖДЕНИЕ ПС2 УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ |  |  | ШТ. | 0.04 |  | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.91 | 0.13 |  | 1 |  | 1.04 | 1.24 | 1.31 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.37 |  |  | 0.26 | 0.01 |  |  | 1.04 |  |  | 0.21 | 1.25
1543 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ |  |  | Т | 0.05 | 0.42 | 7.77 | 0.3 | 0.03 | 9.75 | 0.18 |  | 1 |  | 9.93 | 11.9 | 12.53 | 0
[5 empty] | 0.001201 | 0.42 | 0.11 | 0.44 | 0.36 | 0.01 |  |  | 9.93 |  |  | 1.99 | 11.92
1544 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УЗЛЫ Б, В Л.15 КРН3 ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ТОЛЩ.30ММ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА |  |  | М3 | 0.02 |  | 0.91 | 0.09 | 0.01 | 1.32 | 0.05 |  | 1 |  | 1.37 | 1.64 | 1.73 | 0
[5 empty] | 0.0036 | 0.14 |  | 0.07 | 0.1 |  |  |  | 1.37 |  |  | 0.27 | 1.64
1545 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ЖГУТА ВИЛАТЕРМ |  |  | М | 0.02 | 0.04 | 2.91 | 0.13 | 0.01 | 3.67 | 0.07 |  | 1 |  | 3.74 | 4.48 | 4.72 | 0
[5 empty] | 0.288 | 0.2 |  | 0.23 | 0.14 | 0.01 |  |  | 3.74 |  |  | 0.75 | 4.49
1546 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 | 0.05 | 0.21 | 0.77 | 0.33 | 0.03 | 2.18 | 0.17 |  | 1 |  | 2.35 | 2.81 | 2.96 | 0
[5 empty] | 0.1152 | 0.42 | 0.08 | 0.06 | 0.35 | 0.01 |  |  | 2.35 |  |  | 0.47 | 2.82
1547 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.44 | 0.14 | 0.01 | 1 | 0.07 |  | 1 |  | 1.07 | 1.27 | 1.34 | 0
[5 empty] | 0.0947 | 0.21 |  | 0.04 | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.07 |  |  | 0.21 | 1.28
1548 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ |  |  | М | 0.03 | 0.02 | 0.99 | 0.24 | 0.02 | 1.99 | 0.13 |  | 1 |  | 2.12 | 2.53 | 2.66 | 0
[5 empty] | 0.144 | 0.37 |  | 0.08 | 0.26 | 0.01 |  |  | 2.12 |  |  | 0.42 | 2.54
1549 | Ж2-20-10 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА NEODYL N |  |  | М2 | 0.01 |  | 5.12 | 0.07 | 0.01 | 5.77 | 0.03 |  | 1 |  | 5.8 | 6.96 | 7.33 | 0
[5 empty] | 0.0475 | 0.1 |  | 0.4 | 0.07 |  |  |  | 5.8 |  |  | 1.16 | 6.96
объект 11 |  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 9.31 | 72.39 | 422.16 | 60.57 | 5.58 | 728.28 | 33.55 | 0 |  | 0 | 761.83 | 911.04 | 959.54 | 0
[6 empty] | 77.58 | 20.97 | 39.33 | 48.89 | 2.61 |  | 0 | 761.83 | 0 | -0.83 | 152.44 | 914.27 | 3.33 | 0
смета 11.88. |  | 16.23 ЭС-С3 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4КВ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 7.62 | 58.85 | 396.07 | 49.43 | 4.53 | 650.95 | 27.29 | 0 |  | 0 | 678.24 | 811.34 | 854.54 | 0
[6 empty] | 62.37 | 17.81 | 37.9 | 40.36 | 2.11 |  | 0 | 678.24 | 0 | -0.67 | 135.7 | 813.94 | 2.67 | 0
1550 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 60М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 | 0.71 |  | 0.19 | 0.02 | 1.17 | 0.1 |  | 1 |  | 1.27 | 1.51 | 1.59 | 0
[5 empty] | 0.363 | 0.04 | 0.25 |  | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.27 |  |  | 0.25 | 1.52
1551 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.16 |  |  | 0.97 | 0.08 | 3.58 | 0.5 |  | 1 |  | 4.08 | 4.85 | 5.11 | 0
[5 empty] | 0.0907 | 1.47 |  |  | 1.03 | 0.04 |  |  | 4.08 |  | -0.01 | 0.82 | 4.9
1552 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 | 0.01 | 0.48 |  | 0.13 | 0.01 | 0.81 | 0.07 |  | 1 |  | 0.88 | 1.04 | 1.1 | 0
[5 empty] | 0.156 | 0.04 | 0.16 |  | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.88 |  |  | 0.18 | 1.06
1553 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 1.35 |  |  | 1 |  | 1.35 | 1.62 | 1.71 | 0
[5 empty] | 0.273 |  |  | 1.35 |  |  |  |  | 1.35 |  |  | 0.27 | 1.62
1554 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 |  | 0.03 | 1.31 | 0.01 |  | 5.48 | 0.01 |  | 1 |  | 5.49 | 6.59 | 6.94 | 0
[5 empty] | 0.156 | 0.01 | 0.01 | 4.11 | 0.01 |  |  |  | 5.49 |  |  | 1.1 | 6.59
1555 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.09 |  | 0.02 |  | 0.13 | 0.01 |  | 1 |  | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0
[5 empty] | 0.242 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.17
1556 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 0.06 | 0.8 |  | 0.4 | 0.03 | 1.98 | 0.21 |  | 1 |  | 2.19 | 2.6 | 2.74 | 0
[5 empty] | 0.2419 | 0.3 | 0.31 |  | 0.43 | 0.02 |  |  | 2.19 |  |  | 0.44 | 2.63
1557 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.07 |  |  | 0.41 | 0.04 | 1.51 | 0.21 |  | 1 |  | 1.72 | 2.04 | 2.15 | 0
[5 empty] | 0.0605 | 0.62 |  |  | 0.43 | 0.02 |  |  | 1.72 |  | -0.01 | 0.34 | 2.06
1558 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.14 |  | 10.67 | 0.93 | 0.08 | 14.61 | 0.48 |  | 1 |  | 15.09 | 18.06 | 19.02 | 0
[5 empty] | 0.00108 | 1.41 |  | 0.5 | 0.99 | 0.04 |  |  | 15.09 |  | -0.01 | 3.02 | 18.11
1559 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  | М2 | 0.05 | 0.06 | 4.48 | 0.35 | 0.03 | 6.17 | 0.18 |  | 1 |  | 6.35 | 7.61 | 8.01 | 0
[5 empty] | 0.1166 | 0.5 | 0.04 | 0.36 | 0.38 | 0.01 |  |  | 6.35 |  |  | 1.27 | 7.62
1560 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.5 | 0.13 | 0.01 | 1.03 | 0.07 |  | 1 |  | 1.1 | 1.31 | 1.38 | 0
[5 empty] | 0.1286 | 0.2 |  | 0.04 | 0.14 | 0.01 |  |  | 1.1 |  |  | 0.22 | 1.32
1561 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ШУРФЫ (Л.2) РЫТЬЕ ШУРФОВ |  |  | М3 | 0.35 |  |  | 2.11 | 0.18 | 7.79 | 1.09 |  | 1 |  | 8.88 | 10.56 | 11.12 | 0
[5 empty] | 0.1716 | 3.21 |  |  | 2.24 | 0.08 |  |  | 8.88 |  | -0.03 | 1.78 | 10.66
1562 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ЗАСЫПКА ШУРФОВ |  |  | М3 | 0.19 |  |  | 1.16 | 0.1 | 4.28 | 0.6 |  | 1 |  | 4.88 | 5.8 | 6.11 | 0
[5 empty] | 0.1716 | 1.76 |  |  | 1.23 | 0.05 |  |  | 4.88 |  | -0.02 | 0.98 | 5.86
1563 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.04 | 0.33 |  | 0.27 | 0.03 | 1.13 | 0.15 |  | 1 |  | 1.28 | 1.52 | 1.6 | 0
[5 empty] | 0.432 | 0.31 | 0.14 |  | 0.18 | 0.01 |  |  | 1.28 |  |  | 0.26 | 1.54
1564 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  | М | 0.04 | 0.42 |  | 0.32 | 0.03 | 1.34 | 0.18 |  | 1 |  | 1.52 | 1.81 | 1.91 | 0
[5 empty] | 1.296 | 0.35 | 0.18 |  | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.52 |  |  | 0.3 | 1.82
1565 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.07 | 1.51 |  | 0.49 | 0.05 | 2.7 | 0.28 |  | 1 |  | 2.98 | 3.55 | 3.74 | 0
[5 empty] | 0.432 | 0.3 | 0.53 |  | 0.34 | 0.02 |  |  | 2.98 |  | -0.01 | 0.6 | 3.58
1566 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.12 | 2.72 | 6.01 | 0.85 | 0.08 | 11.21 | 0.49 |  | 1 |  | 11.7 | 13.99 | 14.73 | 0
[5 empty] | 1.296 | 0.47 | 0.96 | 0.47 | 0.58 | 0.04 |  |  | 11.7 |  | -0.01 | 2.34 | 14.04
1567 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  | М | 0.49 | 6.48 | 0.84 | 3.13 | 0.3 | 16.67 | 1.79 |  | 1 |  | 18.46 | 21.98 | 23.15 | 0
[5 empty] | 1.6574 | 3.65 | 1.61 | 0.05 | 2.13 | 0.14 |  |  | 18.46 |  | -0.05 | 3.69 | 22.15
1568 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  | М | 0.33 | 1.69 | 0.39 | 2.17 | 0.21 | 9.17 | 1.24 |  | 1 |  | 10.41 | 12.37 | 13.03 | 0
[5 empty] | 1.08 | 3.14 | 0.51 | 0.02 | 1.48 | 0.1 |  |  | 10.41 |  | -0.03 | 2.08 | 12.49
1569 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ТП |  |  | М | 0.07 | 0.3 | 0.13 | 0.42 | 0.04 | 1.8 | 0.24 |  | 1 |  | 2.04 | 2.42 | 2.55 | 0
[5 empty] | 0.24 | 0.61 | 0.09 | 0.01 | 0.28 | 0.02 |  |  | 2.04 |  | -0.01 | 0.41 | 2.45
1570 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ЗДАНИИ |  |  | М | 0.21 | 3.33 | 124.06 | 1.39 | 0.13 | 138 | 0.8 |  | 1 |  | 138.8 | 166.49 | 175.35 | 0
[5 empty] | 0.48 | 1.48 | 0.86 | 6.62 | 0.95 | 0.06 |  |  | 138.8 |  | -0.02 | 27.76 | 166.56
1571 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВНТПБ-1-150/240 |  |  | ШТ. | 0.17 | 0.01 | 10.62 | 1.1 | 0.1 | 15.02 | 0.63 |  | 1 |  | 15.65 | 18.72 | 19.72 | 0
[5 empty] | 0.096 | 1.84 |  | 0.57 | 0.75 | 0.05 |  |  | 15.65 |  | -0.02 | 3.13 | 18.78
1572 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ1 (1Н, 2Н) (ЭС Л.2,4, ЭС.СО2 Л.1 П.1.1) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  | ШТ. | 0.17 | 0.01 | 1.36 | 1.1 | 0.1 | 5.27 | 0.63 |  | 1 |  | 5.9 | 7.02 | 7.39 | 0
[5 empty] | 0.096 | 1.84 |  | 0.08 | 0.75 | 0.05 |  |  | 5.9 |  | -0.02 | 1.18 | 7.08
1573 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 83М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.04 | 0.98 |  | 0.26 | 0.02 | 1.61 | 0.14 |  | 1 |  | 1.75 | 2.09 | 2.2 | 0
[5 empty] | 0.502 | 0.06 | 0.34 |  | 0.28 | 0.01 |  |  | 1.75 |  |  | 0.35 | 2.1
1574 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.22 |  |  | 1.34 | 0.12 | 4.96 | 0.69 |  | 1 |  | 5.65 | 6.72 | 7.08 | 0
[5 empty] | 0.1255 | 2.04 |  |  | 1.43 | 0.05 |  |  | 5.65 |  | -0.02 | 1.13 | 6.78
1575 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 | 0.03 | 0.63 |  | 0.18 | 0.02 | 1.09 | 0.09 |  | 1 |  | 1.18 | 1.4 | 1.47 | 0
[5 empty] | 0.204 | 0.06 | 0.21 |  | 0.19 | 0.01 |  |  | 1.18 |  |  | 0.24 | 1.42
1576 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 1.77 |  |  | 1 |  | 1.77 | 2.12 | 2.23 | 0
[5 empty] | 0.357 |  |  | 1.77 |  |  |  |  | 1.77 |  |  | 0.35 | 2.12
1577 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 |  | 0.04 | 1.74 | 0.01 |  | 7.29 | 0.01 |  | 1 |  | 7.3 | 8.76 | 9.23 | 0
[5 empty] | 0.204 | 0.01 | 0.01 | 5.48 | 0.01 |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.46 | 8.76
1578 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.12 |  | 0.03 |  | 0.18 | 0.01 |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0
[5 empty] | 0.335 |  | 0.04 |  | 0.03 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
1579 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 0.08 | 1.11 |  | 0.55 | 0.05 | 2.72 | 0.29 |  | 1 |  | 3.01 | 3.59 | 3.78 | 0
[5 empty] | 0.3347 | 0.41 | 0.43 |  | 0.59 | 0.02 |  |  | 3.01 |  | -0.01 | 0.6 | 3.61
1580 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.09 |  |  | 0.57 | 0.05 | 2.09 | 0.29 |  | 1 |  | 2.38 | 2.83 | 2.98 | 0
[5 empty] | 0.0837 | 0.86 |  |  | 0.6 | 0.02 |  |  | 2.38 |  | -0.01 | 0.48 | 2.86
1581 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.17 |  | 12.55 | 1.09 | 0.09 | 17.17 | 0.56 |  | 1 |  | 17.73 | 21.23 | 22.36 | 0
[5 empty] | 0.001272 | 1.66 |  | 0.59 | 1.16 | 0.04 |  |  | 17.73 |  | -0.01 | 3.55 | 21.28
1582 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  | М2 | 0.05 | 0.06 | 4.48 | 0.35 | 0.03 | 6.17 | 0.18 |  | 1 |  | 6.35 | 7.61 | 8.01 | 0
[5 empty] | 0.1166 | 0.5 | 0.04 | 0.36 | 0.38 | 0.01 |  |  | 6.35 |  |  | 1.27 | 7.62
1583 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.5 | 0.13 | 0.01 | 1.03 | 0.07 |  | 1 |  | 1.1 | 1.31 | 1.38 | 0
[5 empty] | 0.1286 | 0.2 |  | 0.04 | 0.14 | 0.01 |  |  | 1.1 |  |  | 0.22 | 1.32
1584 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.06 | 0.5 |  | 0.41 | 0.04 | 1.71 | 0.23 |  | 1 |  | 1.94 | 2.3 | 2.42 | 0
[5 empty] | 0.66 | 0.47 | 0.21 |  | 0.28 | 0.02 |  |  | 1.94 |  | -0.01 | 0.39 | 2.33
1585 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  | М | 0.07 | 0.64 |  | 0.48 | 0.05 | 2.03 | 0.27 |  | 1 |  | 2.3 | 2.74 | 2.89 | 0
[5 empty] | 1.98 | 0.53 | 0.27 |  | 0.32 | 0.02 |  |  | 2.3 |  | -0.01 | 0.46 | 2.76
1586 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.11 | 2.3 |  | 0.76 | 0.07 | 4.12 | 0.43 |  | 1 |  | 4.55 | 5.42 | 5.71 | 0
[5 empty] | 0.66 | 0.46 | 0.81 |  | 0.51 | 0.03 |  |  | 4.55 |  | -0.01 | 0.91 | 5.46
1587 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.19 | 4.15 | 9.05 | 1.3 | 0.12 | 16.99 | 0.74 |  | 1 |  | 17.73 | 21.2 | 22.33 | 0
[5 empty] | 1.98 | 0.73 | 1.46 | 0.71 | 0.89 | 0.06 |  |  | 17.73 |  | -0.02 | 3.55 | 21.28
1588 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  | М | 0.76 | 9.97 | 1.3 | 4.81 | 0.46 | 25.62 | 2.74 |  | 1 |  | 28.36 | 33.78 | 35.58 | 0
[5 empty] | 2.5474 | 5.6 | 2.47 | 0.07 | 3.27 | 0.21 |  |  | 28.36 |  | -0.07 | 5.67 | 34.03
1589 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ (АВБШВ 4Х185) |  |  | М | 0.39 | 1.99 | 0.46 | 2.56 | 0.24 | 10.78 | 1.46 |  | 1 |  | 12.24 | 14.56 | 15.33 | 0
[5 empty] | 1.272 | 3.7 | 0.6 | 0.02 | 1.74 | 0.11 |  |  | 12.24 |  | -0.04 | 2.45 | 14.69
1590 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ТП |  |  | М | 0.07 | 0.3 | 0.13 | 0.42 | 0.04 | 1.8 | 0.24 |  | 1 |  | 2.04 | 2.42 | 2.55 | 0
[5 empty] | 0.24 | 0.61 | 0.09 | 0.01 | 0.28 | 0.02 |  |  | 2.04 |  | -0.01 | 0.41 | 2.45
1591 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ АВБШВ 4Х185 В ЗДАНИИ |  |  | М | 0.21 | 3.33 | 162.41 | 1.39 | 0.13 | 178.39 | 0.8 |  | 1 |  | 179.19 | 214.96 | 226.4 | 0
[5 empty] | 0.48 | 1.48 | 0.86 | 8.66 | 0.95 | 0.06 |  |  | 179.19 |  | -0.02 | 35.84 | 215.03
1592 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВНТПБ-1-150/240 |  |  | ШТ. | 0.17 | 0.01 | 10.62 | 1.1 | 0.1 | 15.02 | 0.63 |  | 1 |  | 15.65 | 18.72 | 19.72 | 0
[5 empty] | 0.096 | 1.84 |  | 0.57 | 0.75 | 0.05 |  |  | 15.65 |  | -0.02 | 3.13 | 18.78
1593 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ГРЩ2 (3Н, 4Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.1-2 П.1.2) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  | ШТ. | 0.17 | 0.01 | 1.36 | 1.1 | 0.1 | 5.27 | 0.63 |  | 1 |  | 5.9 | 7.02 | 7.39 | 0
[5 empty] | 0.096 | 1.84 |  | 0.08 | 0.75 | 0.05 |  |  | 5.9 |  | -0.02 | 1.18 | 7.08
1594 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 98М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 | 0.5 |  | 0.13 | 0.01 | 0.82 | 0.07 |  | 1 |  | 0.89 | 1.06 | 1.12 | 0
[5 empty] | 0.254 | 0.03 | 0.17 |  | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.89 |  |  | 0.18 | 1.07
1595 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.11 |  |  | 0.68 | 0.06 | 2.51 | 0.35 |  | 1 |  | 2.86 | 3.4 | 3.58 | 0
[5 empty] | 0.0635 | 1.03 |  |  | 0.72 | 0.03 |  |  | 2.86 |  | -0.01 | 0.57 | 3.43
1596 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 | 0.01 | 0.3 |  | 0.09 | 0.01 | 0.52 | 0.04 |  | 1 |  | 0.56 | 0.67 | 0.71 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.03 | 0.1 |  | 0.09 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.11 | 0.67
1597 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.83 |  |  | 1 |  | 0.83 | 1 | 1.05 | 0
[5 empty] | 0.168 |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.17 | 1
1598 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 |  | 0.02 | 0.87 | 0.01 |  | 3.65 |  |  | 1 |  | 3.65 | 4.38 | 4.61 | 0
[5 empty] | 0.096 |  | 0.01 | 2.74 | 0.01 |  |  |  | 3.65 |  |  | 0.73 | 4.38
1599 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.169 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1600 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 0.04 | 0.56 |  | 0.28 | 0.02 | 1.38 | 0.15 |  | 1 |  | 1.53 | 1.82 | 1.92 | 0
[5 empty] | 0.1693 | 0.21 | 0.22 |  | 0.3 | 0.01 |  |  | 1.53 |  |  | 0.31 | 1.84
1601 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.05 |  |  | 0.28 | 0.02 | 1.04 | 0.15 |  | 1 |  | 1.19 | 1.42 | 1.5 | 0
[5 empty] | 0.0423 | 0.43 |  |  | 0.3 | 0.01 |  |  | 1.19 |  |  | 0.24 | 1.43
1602 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.03 |  | 2.39 | 0.2 | 0.02 | 3.26 | 0.11 |  | 1 |  | 3.37 | 4.03 | 4.24 | 0
[5 empty] | 0.00024 | 0.31 |  | 0.11 | 0.22 | 0.01 |  |  | 3.37 |  |  | 0.67 | 4.04
1603 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 1.05 | 0.09 | 0.01 | 1.45 | 0.04 |  | 1 |  | 1.49 | 1.79 | 1.89 | 0
[5 empty] | 0.0274 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |  |  |  | 1.49 |  |  | 0.3 | 1.79
1604 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  | М2 |  |  | 0.11 | 0.03 |  | 0.23 | 0.02 |  | 1 |  | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0
[5 empty] | 0.03 | 0.05 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.05 | 0.3
1605 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.1 | 0.8 |  | 0.65 | 0.06 | 2.72 | 0.37 |  | 1 |  | 3.09 | 3.67 | 3.87 | 0
[5 empty] | 1.056 | 0.75 | 0.34 |  | 0.44 | 0.03 |  |  | 3.09 |  | -0.01 | 0.62 | 3.71
1606 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  | М | 0.04 | 0.34 |  | 0.25 | 0.02 | 1.07 | 0.14 |  | 1 |  | 1.21 | 1.44 | 1.52 | 0
[5 empty] | 1.056 | 0.28 | 0.14 |  | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.21 |  |  | 0.24 | 1.45
1607 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.17 | 3.69 |  | 1.22 | 0.12 | 6.63 | 0.69 |  | 1 |  | 7.32 | 8.72 | 9.18 | 0
[5 empty] | 1.056 | 0.74 | 1.3 |  | 0.83 | 0.05 |  |  | 7.32 |  | -0.02 | 1.46 | 8.78
1608 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.1 | 2.21 | 5.69 | 0.7 | 0.07 | 10 | 0.4 |  | 1 |  | 10.4 | 12.44 | 13.1 | 0
[5 empty] | 1.056 | 0.39 | 0.78 | 0.45 | 0.47 | 0.03 |  |  | 10.4 |  | -0.01 | 2.08 | 12.48
1609 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВБШВ 4Х16) |  |  | М | 0.35 | 4.04 | 1.05 | 2.22 | 0.21 | 12.01 | 1.27 |  | 1 |  | 13.28 | 15.82 | 16.66 | 0
[5 empty] | 2.0573 | 2.85 | 0.88 | 0.06 | 1.51 | 0.1 |  |  | 13.28 |  | -0.03 | 2.66 | 15.94
1610 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВБШВ 4Х16) |  |  | М | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0.02 | 0.84 | 0.11 |  | 1 |  | 0.95 | 1.13 | 1.19 | 0
[5 empty] | 0.24 | 0.3 | 0.03 |  | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.95 |  |  | 0.19 | 1.14
1611 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ АВБШВ 4Х16 В ТП |  |  | М | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.38 | 0.05 |  | 1 |  | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.14 | 0.01 |  | 0.06 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.09 | 0.52
1612 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ АВБШВ 4Х16 В ЗДАНИИ |  |  | М | 0.06 | 0.89 | 14.18 | 0.4 | 0.04 | 17 | 0.23 |  | 1 |  | 17.23 | 20.65 | 21.75 | 0
[5 empty] | 0.264 | 0.45 | 0.22 | 0.76 | 0.27 | 0.02 |  |  | 17.23 |  | -0.01 | 3.45 | 20.68
1613 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВНТПБ-1-16/25 |  |  | ШТ. | 0.04 |  | 2.81 | 0.24 | 0.02 | 3.79 | 0.14 |  | 1 |  | 3.93 | 4.7 | 4.95 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.4 |  | 0.15 | 0.16 | 0.01 |  |  | 3.93 |  |  | 0.79 | 4.72
1614 | Ж6-60-30 | КЛ-0,4КВ К ВРУ ПНС (5Н, 6Н) (ЭС Л.4, ЭС.СО2 Л.2 П.1.3) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  | ШТ. | 0.04 |  | 0.34 | 0.27 | 0.03 | 1.32 | 0.16 |  | 1 |  | 1.48 | 1.76 | 1.85 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.46 |  | 0.02 | 0.19 | 0.01 |  |  | 1.48 |  |  | 0.3 | 1.78
1615 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 21М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.036 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
1616 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.36 | 0.05 |  | 1 |  | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0
[5 empty] | 0.0091 | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.08 | 0.49
1617 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.004 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1618 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.006174 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
1619 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.004
1620 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.033 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1621 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 |  | 0.11 |  | 0.05 |  | 0.26 | 0.03 |  | 1 |  | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0
[5 empty] | 0.0335 | 0.04 | 0.04 |  | 0.06 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.06 | 0.35
1622 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 |  |  | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 0.03 |  | 1 |  | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0
[5 empty] | 0.0084 | 0.09 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.05 | 0.3
1623 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.03 |  | 2.47 | 0.22 | 0.02 | 3.4 | 0.11 |  | 1 |  | 3.51 | 4.2 | 4.42 | 0
[5 empty] | 0.000252 | 0.33 |  | 0.12 | 0.23 | 0.01 |  |  | 3.51 |  |  | 0.7 | 4.21
1624 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ШУРФЫ СЕТЕЙ ССН (Л.2) РЫТЬЕ ШУРФОВ |  |  | М3 | 0.44 |  |  | 2.62 | 0.23 | 9.71 | 1.36 |  | 1 |  | 11.07 | 13.15 | 13.85 | 0
[5 empty] | 0.2138 | 3.99 |  |  | 2.79 | 0.11 |  |  | 11.07 |  | -0.03 | 2.21 | 13.28
1625 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ШЛАГБАУМУ (ЭС.СО2 Л.3 П.3) ЗАСЫПКА ШУРФОВ |  |  | М3 | 0.24 |  |  | 1.44 | 0.12 | 5.32 | 0.74 |  | 1 |  | 6.06 | 7.2 | 7.58 | 0
[5 empty] | 0.2138 | 2.19 |  |  | 1.53 | 0.06 |  |  | 6.06 |  | -0.02 | 1.21 | 7.27
смета 11.92. |  | 16.23 ЭС-С8 НАРУЖНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 1.04 | 3.22 | 26.09 | 6.81 | 0.63 | 53.96 | 3.8 | 0 |  | 0 | 57.76 | 68.94 | 72.6 | 0
[6 empty] | 10.24 | 0.9 | 1.43 | 5.33 | 0.31 |  | 0 | 57.76 | 0 | -0.1 | 11.57 | 69.33 | 0.41 | 0
1626 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 145М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН |  |  | М3 | 0.01 | 0.49 |  | 0.13 | 0.01 | 0.81 | 0.07 |  | 1 |  | 0.88 | 1.04 | 1.1 | 0
[5 empty] | 0.251 | 0.03 | 0.17 |  | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.88 |  |  | 0.18 | 1.06
1627 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.11 |  |  | 0.67 | 0.06 | 2.48 | 0.35 |  | 1 |  | 2.83 | 3.36 | 3.54 | 0
[5 empty] | 0.0626 | 1.02 |  |  | 0.71 | 0.03 |  |  | 2.83 |  | -0.01 | 0.57 | 3.4
1628 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО |  |  | М3 |  | 0.09 |  | 0.02 |  | 0.13 | 0.01 |  | 1 |  | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0
[5 empty] | 0.251 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.17
1629 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 0.06 | 0.83 |  | 0.41 | 0.04 | 2.04 | 0.21 |  | 1 |  | 2.25 | 2.68 | 2.82 | 0
[5 empty] | 0.2506 | 0.31 | 0.32 |  | 0.44 | 0.02 |  |  | 2.25 |  | -0.01 | 0.45 | 2.7
1630 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.07 |  |  | 0.42 | 0.04 | 1.56 | 0.22 |  | 1 |  | 1.78 | 2.11 | 2.22 | 0
[5 empty] | 0.0626 | 0.64 |  |  | 0.45 | 0.02 |  |  | 1.78 |  | -0.01 | 0.36 | 2.14
1631 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ИЗОЛЯЦИЯ ЛЕНТОЙ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.23 | 0.01 |  | 0.29 | 0.01 |  | 1 |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0
[5 empty] | 0.000048 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.06 | 0.36
1632 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАПОЛНЕНИЕ ГЛИНОЙ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.000028
1633 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОНТАЖ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ 40Х4 |  |  | М | 0.3 | 0.52 | 6.81 | 1.94 | 0.18 | 14.38 | 1.11 |  | 1 |  | 15.49 | 18.48 | 19.46 | 0
[5 empty] | 1.74 | 3.14 | 0.11 | 0.41 | 1.32 | 0.09 |  |  | 15.49 |  | -0.03 | 3.1 | 18.59
1634 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ГЛУБИННОГО ПОГРУЖЕНИЯ Д=16ММ ДЛИНОЙ 1,5М |  |  | ШТ. | 0.42 | 1.04 | 17.8 | 2.7 | 0.26 | 28.99 | 1.54 |  | 1 |  | 30.53 | 36.49 | 38.43 | 0
[5 empty] | 0.48 | 4.33 | 0.2 | 0.94 | 1.84 | 0.12 |  |  | 30.53 |  | -0.04 | 6.11 | 36.64
1635 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТППРОЕКТ.- RZ=<4ОМ, СОВМЕЩЕННОЕ С НАРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ж/Д, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.1-2 П.1) МОНТАЖ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д12 L=5ММ |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.04 | 0.52 | 0.14 | 0.01 | 1.06 | 0.08 |  | 1 |  | 1.14 | 1.36 | 1.43 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |  |  | 1.14 |  |  | 0.23 | 1.37
1636 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 15М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.07 | 0.01 |  | 1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0
[5 empty] | 0.026 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.1
1637 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.27 | 0.04 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.0065 | 0.11 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1638 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.026 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1639 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 |  | 0.09 |  | 0.04 |  | 0.2 | 0.02 |  | 1 |  | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0
[5 empty] | 0.0259 | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.04 | 0.26
1640 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 |  |  | 0.05 |  | 0.17 | 0.02 |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0
[5 empty] | 0.0065 | 0.07 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
1641 | Ж6-60-30 | НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВТОРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНС, RZ НЕ НОРМ (ЭС.СО4 Л.2 П.2) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОНТАЖ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ 25Х4 |  |  | М | 0.03 | 0.05 | 0.73 | 0.2 | 0.02 | 1.5 | 0.11 |  | 1 |  | 1.61 | 1.92 | 2.02 | 0
[5 empty] | 0.18 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.01 |  |  | 1.61 |  |  | 0.32 | 1.93
смета 11.94. |  | 16.23 ЭС-С10 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.65 | 10.32 | 0 | 4.33 | 0.42 | 23.37 | 2.46 | 0 |  | 0 | 25.83 | 30.76 | 32.4 | 0
[6 empty] | 4.97 | 2.26 | 0 | 3.2 | 0.19 |  | 0 | 25.83 | 0 | -0.06 | 5.17 | 31 | 0.25 | 0
1642 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ОПОР Н=7М |  |  | ОПОРА | 0.05 | 0.6 |  | 0.28 | 0.03 | 1.55 | 0.17 |  | 1 |  | 1.72 | 2.05 | 2.16 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.3 | 0.19 |  | 0.33 | 0.01 |  |  | 1.72 |  |  | 0.34 | 2.06
1643 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОПОРА Н=7М (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1644 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ |  |  | ШТ. | 0.09 | 1.45 |  | 0.62 | 0.06 | 3.24 | 0.35 |  | 1 |  | 3.59 | 4.27 | 4.5 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.67 | 0.37 |  | 0.42 | 0.03 |  |  | 3.59 |  | -0.01 | 0.72 | 4.31
1645 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОНШТЕЙН (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1646 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 0.06 | 1.12 |  | 0.42 | 0.04 | 2.35 | 0.24 |  | 1 |  | 2.59 | 3.08 | 3.24 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.48 | 0.22 |  | 0.28 | 0.02 |  |  | 2.59 |  | -0.01 | 0.52 | 3.11
1647 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИК (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1648 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКА |  |  | М3 | 0.04 | 0.42 |  | 0.31 | 0.03 | 1.43 | 0.16 |  | 1 |  | 1.59 | 1.9 | 2 | 0
[5 empty] | 0.0048 | 0.33 | 0.14 |  | 0.33 | 0.01 |  |  | 1.59 |  |  | 0.32 | 1.91
1649 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1650 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КОНСОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 0.31 | 5.6 |  | 2.07 | 0.2 | 11.73 | 1.18 |  | 1 |  | 12.91 | 15.38 | 16.2 | 0
[5 empty] | 0.12 | 2.39 | 1.09 |  | 1.41 | 0.09 |  |  | 12.91 |  | -0.03 | 2.58 | 15.49
1651 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ С ЛАМПОЙ ДНАТ 250ВТ (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.036
1652 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ С ЛАМПОЙ ДНАТ 100ВТ (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.084
1653 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 4Х16 |  |  | М | 0.1 | 1.13 |  | 0.63 | 0.06 | 3.07 | 0.36 |  | 1 |  | 3.43 | 4.08 | 4.3 | 0
[5 empty] | 0.72 | 0.8 | 0.25 |  | 0.43 | 0.03 |  |  | 3.43 |  | -0.01 | 0.69 | 4.12
1654 | Ж6-60-30 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬ С АЛЮМИН.ЖИЛАМИ 4Х16ММ2 (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.72
объект 12 |  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 36.16 | 81.75 | 662.22 | 235.69 | 20.35 | 1673.93 | 121.94 | 0 |  | 0 | 1795.87 | 2143.69 | 2257.71 | 0
[6 empty] | 340.63 | 18.01 | 76.21 | 250.66 | 9.45 |  | 0 | 1795.87 | 0 | -3.03 | 359.17 | 2155.04 | 11.96 | 0
смета 12.34. |  | 16.23-ГП-С22 ОЗЕЛЕНЕНИЕ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 36.16 | 81.75 | 662.22 | 235.69 | 20.35 | 1673.93 | 121.94 | 0 |  | 0 | 1795.87 | 2143.69 | 2257.71 | 0
[6 empty] | 340.63 | 18.01 | 76.21 | 250.66 | 9.45 |  | 0 | 1795.87 | 0 | -3.03 | 359.17 | 2155.04 | 11.96 | 0
1655 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ РАЗБИВКА УЧАСТКА |  |  | М2 | 4.4 |  | 2.18 | 29.67 | 2.56 | 112.08 | 15.35 |  | 1 |  | 127.43 | 151.49 | 159.55 | 0
[5 empty] | 54.756 | 45.14 |  | 0.17 | 31.55 | 1.19 |  |  | 127.43 |  | -0.38 | 25.49 | 152.92
1656 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  | ЯМ | 2.12 |  | 27.49 | 13.66 | 1.18 | 80.96 | 7.07 |  | 1 |  | 88.03 | 104.98 | 110.56 | 0
[5 empty] | 0.3 | 20.78 |  | 2.96 | 14.52 | 0.55 |  |  | 88.03 |  | -0.18 | 17.61 | 105.64
1657 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х0,5 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 1.07 | 3.7 | 12.24 | 7.77 | 0.67 | 44.58 | 4.02 |  | 1 |  | 48.6 | 57.95 | 61.03 | 0
[5 empty] | 0.3 | 10.81 | 1.02 | 0.91 | 8.27 | 0.31 |  |  | 48.6 |  | -0.1 | 9.72 | 58.32
1658 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М И 0,25 Х 0,2 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  | ЯМ | 0.13 |  | 1.44 | 0.85 | 0.07 | 4.73 | 0.44 |  | 1 |  | 5.17 | 6.17 | 6.5 | 0
[5 empty] | 0.12 | 1.29 |  | 0.16 | 0.9 | 0.03 |  |  | 5.17 |  | -0.01 | 1.03 | 6.2
1659 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.05 | 0.19 | 2.53 | 0.41 | 0.04 | 4.41 | 0.21 |  | 1 |  | 4.62 | 5.52 | 5.81 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.59 | 0.04 | 0.2 | 0.44 | 0.02 |  |  | 4.62 |  | -0.01 | 0.92 | 5.54
1660 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  | ЯМ | 0.65 |  | 6.96 | 4.2 | 0.36 | 23.36 | 2.17 |  | 1 |  | 25.53 | 30.43 | 32.05 | 0
[5 empty] | 0.636 | 6.39 |  | 0.86 | 4.47 | 0.17 |  |  | 25.53 |  | -0.05 | 5.11 | 30.64
1661 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,7 Х 0,5 М |  |  | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 0.16 | 0.34 | 2.22 | 1.09 | 0.09 | 6.69 | 0.56 |  | 1 |  | 7.25 | 8.65 | 9.11 | 0
[5 empty] | 0.636 | 1.59 | 0.07 | 0.17 | 1.16 | 0.04 |  |  | 7.25 |  | -0.01 | 1.45 | 8.7
1662 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100 % |  |  | М | 1.21 |  | 14.77 | 7.81 | 0.67 | 45.48 | 4.04 |  | 1 |  | 49.52 | 59.05 | 62.19 | 0
[5 empty] | 1.026 | 11.89 |  | 1.82 | 8.31 | 0.31 |  |  | 49.52 |  | -0.1 | 9.9 | 59.42
1663 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ОДНОРЯДНУЮ ИЗГОРОДЬ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ |  |  | М | 0.49 | 0.85 | 11.89 | 3.31 | 0.29 | 25.73 | 1.71 |  | 1 |  | 27.44 | 32.77 | 34.51 | 0
[5 empty] | 1.026 | 4.85 | 0.18 | 0.93 | 3.52 | 0.13 |  |  | 27.44 |  | -0.04 | 5.49 | 32.93
1664 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ |  |  | М2 | 0.35 |  |  | 2.27 | 0.2 | 8.41 | 1.18 |  | 1 |  | 9.59 | 11.4 | 12.01 | 0
[5 empty] | 0.696 | 3.46 |  |  | 2.42 | 0.09 |  |  | 9.59 |  | -0.03 | 1.92 | 11.51
1665 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ |  |  | М2 | 0.16 |  | 16.04 | 1.05 | 0.09 | 21.91 | 0.54 |  | 1 |  | 22.45 | 26.89 | 28.32 | 0
[5 empty] | 0.696 | 1.6 |  | 1.98 | 1.12 | 0.04 |  |  | 22.45 |  | -0.01 | 4.49 | 26.94
1666 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ |  |  | М2 | 1.13 | 2.79 | 0.76 | 7.3 | 0.63 | 29.96 | 3.78 |  | 1 |  | 33.74 | 40.14 | 42.28 | 0
[5 empty] | 0.696 | 10.51 | 0.6 | 0.01 | 7.76 | 0.29 |  |  | 33.74 |  | -0.09 | 6.75 | 40.49
1667 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 8 ШТ/М2 |  |  | М2 |  |  |  | -0.01 |  | -0.03 |  |  | 1 |  | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0
[5 empty] | -0.0192 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.03 |  |  | -0.01 | -0.04
1668 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 9 ШТ/М2 |  |  | М2 | -0.01 |  | -0.01 | -0.05 |  | -0.18 | -0.02 |  | 1 |  | -0.2 | -0.24 | -0.25 | 0
[5 empty] | -0.0924 | -0.07 |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.2 |  |  | -0.04 | -0.24
1669 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 10 ШТ/М2 |  |  | М2 | -0.01 |  | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.23 | -0.03 |  | 1 |  | -0.26 | -0.31 | -0.33 | 0
[5 empty] | -0.1224 | -0.09 |  |  | -0.06 |  |  |  | -0.26 |  |  | -0.05 | -0.31
1670 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 12 ШТ/М2 |  |  | М2 |  |  |  | -0.02 |  | -0.07 | -0.01 |  | 1 |  | -0.08 | -0.1 | -0.11 | 0
[5 empty] | -0.0384 | -0.03 |  |  | -0.02 |  |  |  | -0.08 |  |  | -0.02 | -0.1
1671 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 30 ШТ/М2 |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.41 | 0.05 |  | 1 |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0
[5 empty] | 0.2184 | 0.16 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.09 | 0.55
1672 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ГУСТОТЫ ПОСАДКИ 45 ШТ/М2 |  |  | М2 | 0.02 |  | 50.39 | 0.12 | 0.01 | 54.79 | 0.06 |  | 1 |  | 54.85 | 65.82 | 69.32 | 0
[5 empty] | 0.2436 | 0.18 |  | 3.96 | 0.13 |  |  |  | 54.85 |  |  | 10.97 | 65.82
1673 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 15.47 | 0.94 |  | 99.75 | 8.61 | 369.57 | 51.61 |  | 1 |  | 421.18 | 500.6 | 527.23 | 0
[5 empty] | 49.1076 | 151.47 | 0.31 |  | 106.08 | 4.01 |  |  | 421.18 |  | -1.29 | 84.24 | 505.42
1674 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 2.56 |  |  | 16.52 | 1.43 | 61.11 | 8.55 |  | 1 |  | 69.66 | 82.8 | 87.2 | 0
[5 empty] | 5.4564 | 25.14 |  |  | 17.57 | 0.66 |  |  | 69.66 |  | -0.21 | 13.93 | 83.59
1675 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  | М2 | -0.07 |  | 468.53 | -0.45 | -0.04 | 524.65 | -0.23 |  | 1 |  | 524.42 | 629.33 | 662.81 | 0
[5 empty] | -0.504 | -0.69 |  | 57.79 | -0.48 | -0.02 |  |  | 524.42 |  | 0.01 | 104.88 | 629.3
1676 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 4.86 | 72.91 | 13.61 | 32.03 | 2.77 | 189.68 | 16.57 |  | 1 |  | 206.25 | 245.95 | 259.03 | 0
[5 empty] | 54.564 | 32.97 | 15.77 | 0.46 | 34.06 | 1.29 |  |  | 206.25 |  | -0.42 | 41.25 | 247.5
1677 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 1.4 | 0.03 | 31.17 | 8.36 | 0.72 | 65.93 | 4.32 |  | 1 |  | 70.25 | 83.89 | 88.35 | 0
[5 empty] | 3.564 | 12.7 | 0.02 | 3.83 | 8.89 | 0.34 |  |  | 70.25 |  | -0.11 | 14.05 | 84.3
объект 14 |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 4.7 | 39.64 | 323.43 | 30.62 | 2.79 | 495.09 | 16.9 | 8.12 |  | 0 | 520.11 | 622.59 | 655.71 | 0
[6 empty] | 39.28 | 10.45 | 31.35 | 27.08 | 1.3 |  | 0 | 520.11 | 0 | -0.4 | 104 | 624.11 | 1.57 | 0
смета 14.90. |  | 16.23 ЭС-С6 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 4.7 | 39.64 | 323.43 | 30.62 | 2.79 | 495.09 | 16.9 | 8.12 |  | 0 | 520.11 | 622.59 | 655.71 | 0
[6 empty] | 39.28 | 10.45 | 31.35 | 27.08 | 1.3 |  | 0 | 520.11 | 0 | -0.4 | 104 | 624.11 | 1.57 | 0
1678 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 404М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.04 | 1.01 |  | 0.28 | 0.02 | 1.67 | 0.14 |  | 1 |  | 1.81 | 2.16 | 2.27 | 0
[5 empty] | 0.52 | 0.06 | 0.36 |  | 0.29 | 0.01 |  |  | 1.81 |  |  | 0.36 | 2.17
1679 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.62 |  |  | 3.71 | 0.32 | 13.71 | 1.92 |  | 1 |  | 15.63 | 18.58 | 19.57 | 0
[5 empty] | 0.3469 | 5.64 |  |  | 3.94 | 0.15 |  |  | 15.63 |  | -0.05 | 3.13 | 18.76
1680 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 | 0.04 | 0.89 |  | 0.25 | 0.02 | 1.52 | 0.13 |  | 1 |  | 1.65 | 1.97 | 2.07 | 0
[5 empty] | 0.288 | 0.08 | 0.3 |  | 0.27 | 0.01 |  |  | 1.65 |  |  | 0.33 | 1.98
1681 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 2.5 |  |  | 1 |  | 2.5 | 3 | 3.16 | 0
[5 empty] | 0.504 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.5 | 3
1682 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 |  | 0.05 | 2.39 | 0.02 |  | 10.02 | 0.01 |  | 1 |  | 10.03 | 12.04 | 12.68 | 0
[5 empty] | 0.288 | 0.01 | 0.02 | 7.53 | 0.02 |  |  |  | 10.03 |  |  | 2.01 | 12.04
1683 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.13 |  | 0.03 |  | 0.19 | 0.01 |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.347 |  | 0.04 |  | 0.03 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
1684 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 0.08 | 1.15 |  | 0.58 | 0.05 | 2.84 | 0.3 |  | 1 |  | 3.14 | 3.74 | 3.94 | 0
[5 empty] | 0.3469 | 0.43 | 0.45 |  | 0.62 | 0.02 |  |  | 3.14 |  | -0.01 | 0.63 | 3.77
1685 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.26 |  |  | 1.56 | 0.13 | 5.76 | 0.81 |  | 1 |  | 6.57 | 7.81 | 8.23 | 0
[5 empty] | 0.2313 | 2.37 |  |  | 1.66 | 0.06 |  |  | 6.57 |  | -0.02 | 1.31 | 7.88
1686 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.27 |  | 20.37 | 1.76 | 0.15 | 27.85 | 0.91 |  | 1 |  | 28.76 | 34.43 | 36.26 | 0
[5 empty] | 0.002058 | 2.68 |  | 0.97 | 1.87 | 0.07 |  |  | 28.76 |  | -0.02 | 5.75 | 34.51
1687 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТАНОВКА ОПОРЫ УСТАНОВКА ОПОРЫ ОМ1(О)АК-8 |  |  | ОПОРА | 0.51 | 8.45 |  | 3.25 | 0.32 | 19.21 | 1.93 |  | 1 |  | 21.14 | 25.19 | 26.53 | 0
[5 empty] | 0.12 | 3.26 | 2.42 |  | 3.83 | 0.15 |  |  | 21.14 |  | -0.05 | 4.23 | 25.37
1688 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ ЩИТКОВ АПИ |  |  | ШТ. | 0.16 | 1.19 | 112.68 | 1.11 | 0.11 | 125.69 | 0.64 |  | 1 |  | 126.33 | 151.54 | 159.6 | 0
[5 empty] | 0.12 | 1.45 | 0.42 | 8.36 | 0.76 | 0.05 |  |  | 126.33 |  | -0.02 | 25.27 | 151.6
1689 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКА ФБ-2-L-1500 (ДЛЯ ОПОР ОМ1(О)АК-6) |  |  | М3 | 0.21 | 2.11 | 31.37 | 1.53 | 0.13 | 40.95 | 0.79 |  | 1 |  | 41.74 | 50.02 | 52.68 | 0
[5 empty] | 0.024 | 1.65 | 0.68 | 2.49 | 1.63 | 0.06 |  |  | 41.74 |  | -0.02 | 8.35 | 50.09
1690 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДКУ |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 0.76 | 14 | 103.93 | 5.19 | 0.49 | 138.81 | 2.96 |  | 1 |  | 141.77 | 169.85 | 178.89 | 0
[5 empty] | 0.24 | 5.98 | 2.73 | 5.53 | 3.53 | 0.23 |  |  | 141.77 |  | -0.07 | 28.35 | 170.12
1691 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ СУЩ. КРОНШТЕЙНОВ |  |  | КГ | [7 empty] | 8.12 | 1 |  | 8.12 | 9.74 | 10.26 | 0
[5 empty] | 5.7156 | [7 empty] | 8.12 |  |  | 1.62 | 9.74
1692 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЭЛЕКТРОКАНАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (Т1, КС7.9) |  |  | М3 |  | 0.07 |  | 0.02 |  | 0.11 | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0
[5 empty] | 0.038 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14
1693 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (Т1, КС7.9) |  |  | М3 | 0.05 |  |  | 0.27 | 0.02 | 1 | 0.14 |  | 1 |  | 1.14 | 1.36 | 1.43 | 0
[5 empty] | 0.0255 | 0.41 |  |  | 0.29 | 0.01 |  |  | 1.14 |  |  | 0.23 | 1.37
1694 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 |  | 0.08 |  | 0.03 |  | 0.15 | 0.01 |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.027 | 0.01 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
1695 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.23 |  |  | 1 |  | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0
[5 empty] | 0.04704 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.05 | 0.28
1696 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 |  |  | 0.26 |  |  | 1.02 |  |  | 1 |  | 1.02 | 1.22 | 1.28 | 0
[5 empty] | 0.027 |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 0.2 | 1.22
1697 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.022 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1698 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.18 | 0.02 |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.0222 | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
1699 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.36 | 0.05 |  | 1 |  | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0
[5 empty] | 0.0148 | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.08 | 0.49
1700 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ КС7.9 |  |  | КОЛОДЕЦ | 0.2 | 0.8 | 6.21 | 1.44 | 0.12 | 12.58 | 0.74 |  | 1 |  | 13.32 | 15.91 | 16.76 | 0
[5 empty] | 0.024 | 1.93 | 0.26 | 0.51 | 1.53 | 0.06 |  |  | 13.32 |  | -0.02 | 2.66 | 15.98
1701 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТРОЙСТВО ДНА КОЛОДЦА |  |  | М3 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.03 |  | 1 |  | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0
[5 empty] | 0.0048 | 0.08 | 0.01 |  | 0.06 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32
1702 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ |  |  | КАНАЛОВ | 0.06 |  | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 1.51 | 0.2 |  | 1 |  | 1.71 | 2.03 | 2.14 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.6 |  |  | 0.42 | 0.02 |  |  | 1.71 |  |  | 0.34 | 2.05
1703 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 0.31 | 2.49 |  | 2.03 | 0.19 | 8.51 | 1.16 |  | 1 |  | 9.67 | 11.5 | 12.11 | 0
[5 empty] | 3.306 | 2.36 | 1.05 |  | 1.38 | 0.09 |  |  | 9.67 |  | -0.03 | 1.93 | 11.6
1704 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ (АВБШВ 4Х25) |  |  | М | 0.04 | 0.47 | 0.11 | 0.25 | 0.02 | 1.35 | 0.14 |  | 1 |  | 1.49 | 1.78 | 1.87 | 0
[5 empty] | 0.2206 | 0.31 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.49 |  |  | 0.3 | 1.79
1705 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ (АВБШВ 4Х25) |  |  | М | 0.02 | 0.08 | 2.68 | 0.17 | 0.02 | 3.49 | 0.1 |  | 1 |  | 3.59 | 4.3 | 4.53 | 0
[5 empty] | 0.144 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.01 |  |  | 3.59 |  |  | 0.72 | 4.31
1706 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВББШВ 4Х16) |  |  | М | 0.51 | 5.85 | 1.52 | 3.22 | 0.31 | 17.39 | 1.84 |  | 1 |  | 19.23 | 22.91 | 24.13 | 0
[5 empty] | 2.9782 | 4.12 | 1.28 | 0.09 | 2.19 | 0.14 |  |  | 19.23 |  | -0.05 | 3.85 | 23.08
1707 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АВББШВ 4Х16) |  |  | М | 0.24 | 0.71 | 24.86 | 1.55 | 0.15 | 32.11 | 0.89 |  | 1 |  | 33 | 39.52 | 41.62 | 0
[5 empty] | 1.914 | 2.4 | 0.21 | 1.33 | 1.06 | 0.07 |  |  | 33 |  | -0.02 | 6.6 | 39.6
1708 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4ПКВТПБ-1-16/25 |  |  | ШТ. | 0.02 |  | 1.41 | 0.12 | 0.01 | 1.9 | 0.07 |  | 1 |  | 1.97 | 2.35 | 2.48 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.2 |  | 0.07 | 0.08 | 0.01 |  |  | 1.97 |  |  | 0.39 | 2.36
1709 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) КАБЕЛЬНАЯ РАЗДЕЛКА |  |  | ШТ. | 0.23 | 0.01 | 12.44 | 1.43 | 0.14 | 18.1 | 0.82 |  | 1 |  | 18.92 | 22.63 | 23.83 | 0
[5 empty] | 0.288 | 2.4 |  | 0.67 | 0.97 | 0.06 |  |  | 18.92 |  | -0.02 | 3.78 | 22.7
1710 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ ЛЗС-125Х3,5 |  |  | М | 0.04 |  | 2.7 | 0.21 | 0.02 | 3.59 | 0.12 |  | 1 |  | 3.71 | 4.44 | 4.68 | 0
[5 empty] | 2.34 | 0.36 |  | 0.14 | 0.15 | 0.01 |  |  | 3.71 |  |  | 0.74 | 4.45
1711 | Ж7-70 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (2Н.О, 4Н.О, 5Н.О, 6Н.О) (ЭС Л.2, 6, ЭС.СО3) МОНТАЖ ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ ЛЗС-250Х3,5 |  |  | М |  |  | 0.44 | 0.02 |  | 0.54 | 0.01 |  | 1 |  | 0.55 | 0.66 | 0.7 | 0
[5 empty] | 0.216 | 0.04 |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.55 |  |  | 0.11 | 0.66
объект 16 |  | ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПЕРЕСАДКА (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 2.85 | 3.29 | 14.31 | 19.75 | 1.7 | 91.13 | 10.21 | 0.51 |  | 0 | 101.85 | 121.28 | 127.73 | 0
[6 empty] | 29.16 | 0.91 | 1.37 | 21 | 0.79 |  | 0 | 101.85 | 0 | -0.24 | 20.35 | 122.2 | 0.95 | 0
смета 16.29. |  | 16.23-ГП-С17 ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ И ЦВЕТНИКОВ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 2.83 | 3.25 | 14.31 | 19.67 | 1.7 | 90.8 | 10.17 | 0 |  | 0 | 100.97 | 120.23 | 126.63 | 0
[6 empty] | 29.04 | 0.91 | 1.36 | 20.92 | 0.79 |  | 0 | 100.97 | 0 | -0.24 | 20.18 | 121.15 | 0.95 | 0
1712 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.22 | 0.31 | 0.9 | 1.63 | 0.14 | 7.21 | 0.84 |  | 1 |  | 8.05 | 9.58 | 10.09 | 0
[5 empty] | 0.12 | 2.38 | 0.1 | 0.07 | 1.73 | 0.07 |  |  | 8.05 |  | -0.02 | 1.61 | 9.66
1713 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3 Х 0,3 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% |  |  | ЯМ | 0.15 |  | 1.81 | 0.97 | 0.08 | 5.6 | 0.5 |  | 1 |  | 6.1 | 7.27 | 7.66 | 0
[5 empty] | 0.12 | 1.48 |  | 0.2 | 1.03 | 0.04 |  |  | 6.1 |  | -0.01 | 1.22 | 7.32
1714 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3 Х 0,3 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.08 | 0.19 | 1.42 | 0.63 | 0.05 | 4.01 | 0.33 |  | 1 |  | 4.34 | 5.17 | 5.45 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.92 | 0.04 | 0.11 | 0.67 | 0.03 |  |  | 4.34 |  | -0.01 | 0.87 | 5.21
1715 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5 Х 0,5 Х 0,4 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.7 | 0.06 | 2.71 | 0.36 |  | 1 |  | 3.07 | 3.65 | 3.84 | 0
[5 empty] | 0.012 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | 0.03 |  |  | 3.07 |  | -0.01 | 0.61 | 3.68
1716 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5 Х 0,5 Х 0,4 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 0.05 |  | 0.34 | 0.3 | 0.03 | 1.5 | 0.16 |  | 1 |  | 1.66 | 1.98 | 2.09 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.46 |  | 0.04 | 0.32 | 0.01 |  |  | 1.66 |  |  | 0.33 | 1.99
1717 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5 Х 0,5 Х 0,4 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 0.99 | 0.1 |  | 1 |  | 1.09 | 1.3 | 1.37 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.09 |  |  | 0.22 | 1.31
1718 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.4 | 0.35 | 1.03 | 2.86 | 0.25 | 11.92 | 1.48 |  | 1 |  | 13.4 | 15.95 | 16.8 | 0
[5 empty] | 0.036 | 4.24 | 0.11 | 0.08 | 3.04 | 0.11 |  |  | 13.4 |  | -0.04 | 2.68 | 16.08
1719 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 0.19 |  | 1.65 | 1.25 | 0.11 | 6.45 | 0.65 |  | 1 |  | 7.1 | 8.46 | 8.91 | 0
[5 empty] | 0.036 | 1.9 |  | 0.18 | 1.33 | 0.05 |  |  | 7.1 |  | -0.02 | 1.42 | 8.52
1720 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.13 | 0.44 | 0.5 | 0.93 | 0.08 | 4.3 | 0.48 |  | 1 |  | 4.78 | 5.69 | 5.99 | 0
[5 empty] | 0.036 | 1.3 | 0.12 | 0.03 | 0.99 | 0.04 |  |  | 4.78 |  | -0.01 | 0.96 | 5.74
1721 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.38 | 0.3 | 0.91 | 2.7 | 0.23 | 11.17 | 1.4 |  | 1 |  | 12.57 | 14.95 | 15.75 | 0
[5 empty] | 0.024 | 4.01 | 0.1 | 0.07 | 2.87 | 0.11 |  |  | 12.57 |  | -0.03 | 2.51 | 15.08
1722 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 0.16 |  | 1.47 | 1.05 | 0.09 | 5.52 | 0.54 |  | 1 |  | 6.06 | 7.22 | 7.6 | 0
[5 empty] | 0.024 | 1.6 |  | 0.16 | 1.12 | 0.04 |  |  | 6.06 |  | -0.01 | 1.21 | 7.27
1723 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.11 | 0.39 | 0.34 | 0.81 | 0.07 | 3.65 | 0.42 |  | 1 |  | 4.07 | 4.85 | 5.11 | 0
[5 empty] | 0.024 | 1.13 | 0.11 | 0.02 | 0.87 | 0.03 |  |  | 4.07 |  | -0.01 | 0.81 | 4.88
1724 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ВЫКОПКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,5 Х 1,5 Х 0,65 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.36 | 0.27 | 0.68 | 2.42 | 0.21 | 9.86 | 1.25 |  | 1 |  | 11.11 | 13.21 | 13.91 | 0
[5 empty] | 0.012 | 3.59 | 0.09 | 0.05 | 2.57 | 0.1 |  |  | 11.11 |  | -0.03 | 2.22 | 13.33
1725 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,5 Х 1,5 Х 0,65 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% |  |  | ЯМ | 0.13 |  | 1.11 | 0.85 | 0.07 | 4.38 | 0.44 |  | 1 |  | 4.82 | 5.75 | 6.06 | 0
[5 empty] | 0.012 | 1.3 |  | 0.12 | 0.91 | 0.03 |  |  | 4.82 |  | -0.01 | 0.96 | 5.78
1726 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,5 Х 1,5 Х 0,65 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.09 | 0.33 | 0.18 | 0.66 | 0.06 | 2.87 | 0.34 |  | 1 |  | 3.21 | 3.82 | 4.02 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.91 | 0.09 | 0.01 | 0.7 | 0.03 |  |  | 3.21 |  | -0.01 | 0.64 | 3.85
1727 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ |  |  | М2 | 0.09 | 0.23 |  | 0.6 | 0.05 | 2.4 | 0.31 |  | 1 |  | 2.71 | 3.23 | 3.4 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.87 | 0.05 |  | 0.64 | 0.02 |  |  | 2.71 |  | -0.01 | 0.54 | 3.25
1728 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ |  |  | М2 | 0.04 |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.88 | 0.12 |  | 1 |  | 1 | 1.19 | 1.25 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.36 |  |  | 0.25 | 0.01 |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 1.2
1729 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.66 | 0.11 | 0.01 | 2.27 | 0.06 |  | 1 |  | 2.33 | 2.8 | 2.95 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.17 |  | 0.2 | 0.12 |  |  |  | 2.33 |  |  | 0.47 | 2.8
1730 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА ЦВЕТНИКОВ ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ |  |  | М2 | 0.12 | 0.29 | 0.08 | 0.76 | 0.07 | 3.11 | 0.39 |  | 1 |  | 3.5 | 4.16 | 4.38 | 0
[5 empty] | 0.072 | 1.09 | 0.06 |  | 0.8 | 0.03 |  |  | 3.5 |  | -0.01 | 0.7 | 4.2
смета 16.30. |  | 16.23-ГП-С18 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.33 | 0.04 | 0.51 |  | 0 | 0.88 | 1.05 | 1.1 | 0
[6 empty] | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.17 | 1.05 | 0 | 0
1731 | Ж7-50 | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ |  |  | СКЛАДОЧНЫЙ | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.18 | 0.02 |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.001464 | 0.07 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
1732 | Ж7-50 | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ |  |  | ПНЕЙ |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.012 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1733 | Ж7-50 | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ КОРЧЕВКИ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С) |  |  | ЯМ |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | 0.012 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
1734 | Ж7-50 | ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ |  |  | КУСТОВ | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.11 | 0.02 |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.05 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
1735 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.0009
1736 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.000814 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01
1737 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ КУСКОВЫХ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ |  |  | Т | [7 empty] | 0.33 | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.000814 | [7 empty] | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
1738 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПОГРУЗКА ПНЕЙ, СУЧЬЕВ, ВЕТВЕЙ, ВЕРШИН, КУСТАРНИКОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.0005
1739 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.000448
1740 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ СУЧЬЕВ, ВЕТВЕЙ, ВЕРШИН, КУСТАРНИКОВ |  |  | Т | [7 empty] | 0.12 | 1 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0
[5 empty] | 0.000292 | [7 empty] | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14
1741 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ |  |  | Т | [7 empty] | 0.06 | 1 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0
[5 empty] | 0.000155 | [7 empty] | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.07
объект 17 |  | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСАДКИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 0.19 | 0.42 | 2.63 | 1.33 | 0.11 | 8.11 | 0.69 | 0 |  | 0 | 8.8 | 10.49 | 11.05 | 0
[6 empty] | 1.91 | 0.12 | 0.25 | 1.41 | 0.06 |  | 0 | 8.8 | 0 | -0.01 | 1.76 | 10.56 | 0.07 | 0
смета 17.31. |  | 16.23-ГП-С19 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.19 | 0.42 | 2.63 | 1.33 | 0.11 | 8.11 | 0.69 | 0 |  | 0 | 8.8 | 10.49 | 11.05 | 0
[6 empty] | 1.91 | 0.12 | 0.25 | 1.41 | 0.06 |  | 0 | 8.8 | 0 | -0.01 | 1.76 | 10.56 | 0.07 | 0
1742 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 0.06 | 0.05 | 0.71 | 0.41 | 0.04 | 2.33 | 0.21 |  | 1 |  | 2.54 | 3.02 | 3.18 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.6 | 0.02 | 0.08 | 0.43 | 0.02 |  |  | 2.54 |  | -0.01 | 0.51 | 3.05
1743 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,6 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.06 | 0.25 | 1.03 | 0.39 | 0.03 | 2.75 | 0.2 |  | 1 |  | 2.95 | 3.52 | 3.71 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 0.42 | 0.02 |  |  | 2.95 |  |  | 0.59 | 3.54
1744 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 0.05 | 0.07 | 0.53 | 0.37 | 0.03 | 2 | 0.19 |  | 1 |  | 2.19 | 2.62 | 2.76 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.54 | 0.02 | 0.06 | 0.39 | 0.01 |  |  | 2.19 |  |  | 0.44 | 2.63
1745 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ С РАЗМЕРОМ 0,7 Х 0,5 М |  |  | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 0.02 | 0.05 | 0.36 | 0.16 | 0.01 | 1.03 | 0.09 |  | 1 |  | 1.12 | 1.33 | 1.4 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.12 |  |  | 0.22 | 1.34
объект 18 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 0.46 | 0.95 | 19.73 | 2.93 | 0.26 | 32.64 | 1.53 | 0 |  | 0 | 34.17 | 40.87 | 43.02 | 0
[6 empty] | 4.15 | 0.31 | 1.43 | 3.1 | 0.11 |  | 0 | 34.17 | 0 | -0.02 | 6.84 | 41.01 | 0.14 | 0
смета 18.32. |  | 16.23-ГП-С20 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.46 | 0.95 | 19.73 | 2.93 | 0.26 | 32.64 | 1.53 | 0 |  | 0 | 34.17 | 40.87 | 43.02 | 0
[6 empty] | 4.15 | 0.31 | 1.43 | 3.1 | 0.11 |  | 0 | 34.17 | 0 | -0.02 | 6.84 | 41.01 | 0.14 | 0
1746 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ |  |  | ЗНАКОВ | 0.23 | 0.53 | 5.84 | 1.48 | 0.13 | 12.08 | 0.77 |  | 1 |  | 12.85 | 15.35 | 16.17 | 0
[5 empty] | 0.06 | 2.15 | 0.1 | 0.34 | 1.57 | 0.06 |  |  | 12.85 |  | -0.02 | 2.57 | 15.42
1747 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83 |  |  | ЗНАКОВ | 0.03 |  | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.75 | 0.1 |  | 1 |  | 0.85 | 1.01 | 1.06 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.29 |  |  | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.85 |  |  | 0.17 | 1.02
1748 | Ж7-90 | СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ |  |  | ШТ. |  |  | 4.8 |  |  | 5.18 |  |  | 1 |  | 5.18 | 6.22 | 6.55 | 0
[5 empty] | 0.096 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 5.18 |  |  | 1.04 | 6.22
1749 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С16/20 F100 W4 |  |  | М3 | 0.06 | 0.05 | 1.61 | 0.38 | 0.03 | 3.19 | 0.2 |  | 1 |  | 3.39 | 4.04 | 4.25 | 0
[5 empty] | 0.0096 | 0.56 | 0.02 | 0.13 | 0.41 | 0.02 |  |  | 3.39 |  |  | 0.68 | 4.07
1750 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.1 ШИРИНОЙ 10 СМ ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  | КМ |  | 0.02 | 0.1 | 0.01 |  | 0.16 | 0.01 |  | 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0
[5 empty] | 0.0003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.03 | 0.2
1751 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.12 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  | М2 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.04 |  | 0.31 | 0.02 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.0288 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
1752 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.14.1 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  | М2 | 0.01 | 0.06 | 0.57 | 0.07 | 0.01 | 0.91 | 0.04 |  | 1 |  | 0.95 | 1.14 | 1.2 | 0
[5 empty] | 0.0864 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.19 | 1.14
1753 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.16.1 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  | М2 | 0.01 | 0.04 | 0.31 | 0.07 | 0.01 | 0.6 | 0.03 |  | 1 |  | 0.63 | 0.76 | 0.8 | 0
[5 empty] | 0.054 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.13 | 0.76
1754 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.28 (1 ШТ) ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  | М2 |  | 0.02 | 0.07 | 0.03 |  | 0.2 | 0.02 |  | 1 |  | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0
[5 empty] | 0.0118 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.04 | 0.26
1755 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 1.40 ЭМАЛЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА |  |  | КМ | 0.02 | 0.18 | 1.05 | 0.14 | 0.01 | 1.72 | 0.07 |  | 1 |  | 1.79 | 2.14 | 2.25 | 0
[5 empty] | 0.003048 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.79 |  |  | 0.36 | 2.15
1756 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА ДЕЛИНИАТОРОВ |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 3.39 | 0.03 |  | 3.77 | 0.02 |  | 1 |  | 3.79 | 4.55 | 4.79 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.05 |  | 0.27 | 0.03 |  |  |  | 3.79 |  |  | 0.76 | 4.55
1757 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.04 | 0.02 |  | 0.24 | 0.02 | 0.9 | 0.12 |  | 1 |  | 1.02 | 1.21 | 1.27 | 0
[5 empty] | 0.18 | 0.36 |  |  | 0.25 | 0.01 |  |  | 1.02 |  |  | 0.2 | 1.22
1758 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ 80 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.01 | -0.52 | -0.07 |  | 1 |  | -0.59 | -0.7 | -0.74 | 0
[5 empty] | -0.18 | -0.21 |  |  | -0.15 | -0.01 |  |  | -0.59 |  |  | -0.12 | -0.71
1759 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА АНКЕРОВ |  |  | АНКЕРОВ | 0.01 |  | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.52 | 0.04 |  | 1 |  | 0.56 | 0.67 | 0.71 | 0
[5 empty] | 0.18 | 0.13 |  | 0.01 | 0.09 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.11 | 0.67
1760 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА СТОЛБИКОВ СИГНАЛЬНЫХ |  |  | ШТ. | 0.05 | 0.01 | 1.61 | 0.3 | 0.03 | 2.87 | 0.16 |  | 1 |  | 3.03 | 3.62 | 3.81 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.46 |  | 0.13 | 0.32 | 0.01 |  |  | 3.03 |  |  | 0.61 | 3.64
объект 19 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 0.44 | 1.49 | 4.16 | 2.9 | 0 | 16.09 | 1.5 | 0 |  | 0 | 17.59 | 20.95 | 22.07 | 0
[6 empty] | 4.09 | 0.32 | 0.24 | 3.08 | 0.13 |  | 0 | 17.59 | 0 | 0 | 3.52 | 21.11 | 0.16 | 0
смета 19.33. |  | 16.23-ГП-С21 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.44 | 1.49 | 4.16 | 2.9 | 0 | 16.09 | 1.5 | 0 |  | 0 | 17.59 | 20.95 | 22.07 | 0
[6 empty] | 4.09 | 0.32 | 0.24 | 3.08 | 0.13 |  | 0 | 17.59 | 0 | 0 | 3.52 | 21.11 | 0.16 | 0
1761 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ |  |  | ЗНАКОВ | 0.14 | 0.32 | 3.41 | 0.89 |  | 7.08 | 0.46 |  | 1 |  | 7.54 | 9 | 9.48 | 0
[5 empty] | 0.036 | 1.29 | 0.06 | 0.19 | 0.94 | 0.04 |  |  | 7.54 |  |  | 1.51 | 9.05
1762 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-83 |  |  | ЗНАКОВ | 0.07 |  | 0.11 | 0.51 |  | 1.96 | 0.26 |  | 1 |  | 2.22 | 2.64 | 2.78 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.77 |  | 0.01 | 0.54 | 0.02 |  |  | 2.22 |  |  | 0.44 | 2.66
1763 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА - 0,25 МЕС.) АМОРТИЗАЦИЯ ЗНАКОВ, ЩИТКОВ |  |  | ШТ. |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0
[5 empty] | 0.132 | [7 empty] | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06
1764 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.64 | 0.58 | 0.23 |  | 1.95 | 0.12 |  | 1 |  | 2.07 | 2.47 | 2.6 | 0
[5 empty] | 0.528 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.24 | 0.01 |  |  | 2.07 |  |  | 0.41 | 2.48
1765 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.18 |  | 1.09 | 0.1 |  | 1 |  | 1.19 | 1.42 | 1.5 | 0
[5 empty] | 0.528 | 0.17 | 0.11 |  | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.19 |  |  | 0.24 | 1.43
1766 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОНТАЖ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  | ЗНАКОВ | 0.11 | 0.01 |  | 0.68 |  | 2.48 | 0.35 |  | 1 |  | 2.83 | 3.36 | 3.54 | 0
[5 empty] | 0.036 | 1.03 | 0.01 |  | 0.73 | 0.03 |  |  | 2.83 |  |  | 0.57 | 3.4
1767 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ |  |  | ЗНАКОВ | 0.06 |  |  | 0.41 |  | 1.48 | 0.21 |  | 1 |  | 1.69 | 2 | 2.11 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.62 |  |  | 0.43 | 0.02 |  |  | 1.69 |  |  | 0.34 | 2.03
1768 | Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОЗВРАТ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.144
объект 20 |  | ПНС (N5 ПО ГП) - (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 48.03 | 163.22 | 1243.21 | 321.93 | 27.54 | 2726 | 165.22 | 0 |  | 0 | 2891.22 | 3454.28 | 3638.09 | 0
[6 empty] | 428.79 | 57.23 | 201.23 | 331.27 | 12.72 |  | 0 | 2891.22 | 0 | -3.91 | 578.33 | 3469.55 | 15.91 | 0
смета 20.11. |  | 16.23-05 ОВ-С2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПНС(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) |  |  |  | 0.31 | 0.21 | 4.31 | 2.32 | 0.19 | 12.58 | 1.16 | 0 |  | 0 | 13.74 | 16.38 | 17.24 | 0
[6 empty] | 3.34 | 0.08 | 0.32 | 1.82 | 0.09 |  | 0 | 13.74 | 0 | -0.02 | 2.75 | 16.49 | 0.11 | 0
1769 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР В ЗАЩИТНО-КОНВЕКЦИОННОМ КОЖУХЕ ВО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ,С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА И СВЕРХТОКОВ(В К-ТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ-КРЕПЛЕНИЯМИ-2ШТ НА КОНВЕКТОР) И В КОМПЛЕКТЕ |  |  | К-Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1770 | Ж3-20-10 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР В ЗАЩИТНО-КОНВЕКЦИОННОМ КОЖУХЕ ВО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ,С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА И СВЕРХТОКОВ(В К-ТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ-КРЕПЛЕНИЯМИ-2ШТ НА КОНВЕКТОР) И В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ |  |  | К-Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.072
1771 | Ж3-20-10 | ОТОПЛЕНИЕ МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРОВ |  |  | ШТ. | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 1.26 | 0.12 | 4.57 | 0.72 |  | 1 |  | 5.29 | 6.28 | 6.61 | 0
[5 empty] | 0.084 | 2.08 | 0.04 | 0.01 | 0.86 | 0.06 |  |  | 5.29 |  | -0.02 | 1.06 | 6.35
1772 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ |  |  | ШТ |  |  | 0.94 |  |  | 1.01 |  |  | 1 |  | 1.01 | 1.21 | 1.27 | 0
[5 empty] | 0.024 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 1.01 |  |  | 0.2 | 1.21
1773 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА РЕШЕТОК |  |  | РЕШЕТКА | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.28 | 0.02 | 1.03 | 0.12 |  | 1 |  | 1.15 | 1.37 | 1.44 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.34 |  | 0.01 | 0.25 | 0.01 |  |  | 1.15 |  |  | 0.23 | 1.38
1774 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800,1000 ММ |  |  | М2 | 0.04 | 0.03 | 1.38 | 0.34 | 0.02 | 2.59 | 0.14 |  | 1 |  | 2.73 | 3.26 | 3.43 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.31 | 0.01 |  |  | 2.73 |  |  | 0.55 | 3.28
1775 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ |  |  | М2 | 0.03 | 0.02 | 0.98 | 0.26 | 0.02 | 1.91 | 0.11 |  | 1 |  | 2.02 | 2.41 | 2.54 | 0
[5 empty] | 0.0168 | 0.31 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.01 |  |  | 2.02 |  |  | 0.4 | 2.42
1776 | Ж3-30-20 | ВЕНТИЛЯЦИЯ КОРОБКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАСС А |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.57 | 0.13 | 0.01 | 1.03 | 0.05 |  | 1 |  | 1.08 | 1.3 | 1.37 | 0
[5 empty] | 0.0105 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 1.08 |  |  | 0.22 | 1.3
1777 | Ж3-30-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ |  |  | КГ |  |  | 0.27 |  |  | 0.29 |  |  | 1 |  | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0
[5 empty] | 0.036 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.06 | 0.35
1778 | Ж3-30-93 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  | РУБ | 0.01 |  |  | 0.05 |  | 0.15 | 0.02 |  | 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0
[5 empty] | 1 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.03 | 0.2
смета 20.52. |  | 16.23-05 ВК-С3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.94 | 0.83 | 24.2 | 6.84 | 0.52 | 50.04 | 3.18 | 0 |  | 0 | 53.22 | 63.62 | 67.05 | 0
[6 empty] | 9.2 | 0.21 | 1.67 | 6.6 | 0.22 |  | 0 | 53.22 | 0 | -0.04 | 10.65 | 63.87 | 0.25 | 0
1779 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1) СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Д15ММ ПО ТИПУ СВХ-15И |  |  | ШТ |  |  | 1.06 |  |  | 1.14 |  |  | 1 |  | 1.14 | 1.37 | 1.44 | 0
[5 empty] | 0.012 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 1.14 |  |  | 0.23 | 1.37
1780 | Ж3-10-10 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВВ-07-К7 |  |  | ШТ |  |  | 5.62 |  |  | 6.03 |  |  | 1 |  | 6.03 | 7.24 | 7.63 | 0
[5 empty] | 0.012 |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 6.03 |  |  | 1.21 | 7.24
1781 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 0.01 | 0.05 |  | 0.16 | 0.02 |  | 1 |  | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.04 | 0.22
1782 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  | М | 0.08 | 0.01 | 2.71 | 0.7 | 0.05 | 5.16 | 0.29 |  | 1 |  | 5.45 | 6.52 | 6.87 | 0
[5 empty] | 0.168 | 0.86 |  | 0.19 | 0.63 | 0.02 |  |  | 5.45 |  | -0.01 | 1.09 | 6.54
1783 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М | 0.01 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.32 | 0.04 |  | 1 |  | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0
[5 empty] | 0.168 | 0.12 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.07 | 0.43
1784 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М | 0.01 |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.39 | 0.05 |  | 1 |  | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 0
[5 empty] | 0.168 | 0.15 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.09 | 0.53
1785 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВСТАВКА) |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 0.1 | 0.01 | 0.82 | 0.04 |  | 1 |  | 0.86 | 1.03 | 1.08 | 0
[5 empty] | 0.006 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |  |  |  | 0.86 |  |  | 0.17 | 1.03
1786 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.006
1787 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТ |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.12 | 0.01 |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.006 | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
1788 | Ж3-10-10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ, ФИЛЬТРЫ |  |  | ШТ. |  |  | 0.5 |  |  | 0.54 |  |  | 1 |  | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0
[5 empty] | 0.084 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.54 |  |  | 0.11 | 0.65
1789 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА СКОБЫ КМ 15-110 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ СО ШТУЦЕРАМИ ДЛЯ СЧЕТЧИКА |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 0.01 |  | 0.19 | 0.06 |  | 0.38 | 0.02 |  | 1 |  | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.07 |  | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.08 | 0.48
1790 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 0.18 |  |  | 0.19 |  |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0
[5 empty] | 0.12 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
1791 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (СТОЯК,МАГИСТРАЛЬ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 0.37 |  |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0
[5 empty] | 0.216 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.08 | 0.48
1792 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.27 | 0.02 |  | 1 |  | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.06 |  | 0.01 | 0.04 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.06 | 0.35
1793 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ НАРУЖНЫЙ: УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ |  |  | ШТ. |  |  | 1.32 | 0.03 |  | 1.51 | 0.01 |  | 1 |  | 1.52 | 1.82 | 1.92 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.04 |  | 0.09 | 0.03 |  |  |  | 1.52 |  |  | 0.3 | 1.82
1794 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ |  |  | М | 0.02 |  | 0.76 | 0.2 | 0.01 | 1.47 | 0.09 |  | 1 |  | 1.56 | 1.86 | 1.96 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.25 |  | 0.06 | 0.18 | 0.01 |  |  | 1.56 |  |  | 0.31 | 1.87
1795 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М |  |  |  | 0.02 |  | 0.07 | 0.01 |  | 1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.1
1796 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | М |  |  | 0.17 | 0.03 |  | 0.28 | 0.01 |  | 1 |  | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.06 | 0.35
1797 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 0.18 |  |  | 0.19 |  |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0
[5 empty] | 0.12 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
1798 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,СНАРУЖИ ЗДАНИЯ Н=1,5М |  |  | М | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.23 | 0.02 | 1.32 | 0.12 |  | 1 |  | 1.44 | 1.72 | 1.81 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.35 |  | 0.03 | 0.24 | 0.01 |  |  | 1.44 |  |  | 0.29 | 1.73
1799 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,ВНУТРИ ЗДАНИЯ Н=2,0М |  |  | М | 0.01 |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.25 | 0.02 |  | 1 |  | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.07 |  | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32
1800 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д110ММ |  |  | М | 0.05 |  | 0.91 | 0.46 | 0.03 | 2.45 | 0.19 |  | 1 |  | 2.64 | 3.14 | 3.31 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.57 |  | 0.04 | 0.42 | 0.02 |  |  | 2.64 |  |  | 0.53 | 3.17
1801 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50ММ |  |  | М | 0.09 |  | 0.76 | 0.8 | 0.06 | 3.41 | 0.34 |  | 1 |  | 3.75 | 4.46 | 4.7 | 0
[5 empty] | 0.084 | 0.99 |  | 0.05 | 0.73 | 0.03 |  |  | 3.75 |  | -0.01 | 0.75 | 4.5
1802 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ВЫТЯЖКА) |  |  | М | 0.01 |  | 1.67 | 0.09 | 0.01 | 2.04 | 0.04 |  | 1 |  | 2.08 | 2.5 | 2.63 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.11 |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 2.08 |  |  | 0.42 | 2.5
1803 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ L=0,5М Д300ММ ДЛЯ ТРУБЫ ПВХ Д110ММ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.18 | 0.03 |  | 0.3 | 0.01 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.000006 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1804 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
-0.006
1805 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200ММ |  |  | М | 0.01 |  |  | 0.05 |  | 0.15 | 0.02 |  | 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0
[5 empty] | 0.006 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.03 | 0.2
1806 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (СТОЯК) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 0.18 |  |  | 0.19 |  |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0
[5 empty] | 0.036 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
1807 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВОДКИ) В КОМПЛЕКТЕ: |  |  | ШТ. |  |  | 0.64 |  |  | 0.69 |  |  | 1 |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0
[5 empty] | 0.192 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.14 | 0.83
1808 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  | М3 | 0.01 | 0.28 |  | 0.05 |  | 0.38 | 0.02 |  | 1 |  | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0
[5 empty] | 0.192 |  | 0.07 |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.08 | 0.48
1809 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  | М3 | 0.01 |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.29 | 0.04 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.0059 | 0.12 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
1810 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.03 |  |  | 0.17 | 0.01 | 0.63 | 0.09 |  | 1 |  | 0.72 | 0.85 | 0.9 | 0
[5 empty] | 0.0258 | 0.26 |  |  | 0.18 | 0.01 |  |  | 0.72 |  |  | 0.14 | 0.86
1811 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.172 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1812 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.03 |  |  | 0.18 | 0.02 | 0.67 | 0.09 |  | 1 |  | 0.76 | 0.9 | 0.95 | 0
[5 empty] | 0.0168 | 0.27 |  |  | 0.19 | 0.01 |  |  | 0.76 |  |  | 0.15 | 0.91
1813 | Ж3-10-50 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.02 |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.41 | 0.06 |  | 1 |  | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0
[5 empty] | 0.0168 | 0.17 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.47 |  |  | 0.09 | 0.56
1814 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК (К2) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,СНАРУЖИ ЗДАНИЯ Н=1,5М |  |  | М | 0.04 | 0.02 | 0.35 | 0.23 | 0.02 | 1.25 | 0.12 |  | 1 |  | 1.37 | 1.63 | 1.72 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.35 |  | 0.03 | 0.24 | 0.01 |  |  | 1.37 |  |  | 0.27 | 1.64
1815 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д110ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ,ВНУТРИ ЗДАНИЯ Н=2,0М |  |  | М | 0.04 | 0.02 | 0.35 | 0.23 | 0.02 | 1.25 | 0.12 |  | 1 |  | 1.37 | 1.63 | 1.72 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.35 |  | 0.03 | 0.24 | 0.01 |  |  | 1.37 |  |  | 0.27 | 1.64
1816 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ПП В ПРИЯМКЕ Д110ММ-1ШТ. (ЛИСТ 5) |  |  | КГ | 0.01 | 0.01 | 1.26 | 0.08 | 0.01 | 1.62 | 0.03 |  | 1 |  | 1.65 | 1.98 | 2.09 | 0
[5 empty] | 0.162 | 0.1 |  | 0.09 | 0.07 |  |  |  | 1.65 |  |  | 0.33 | 1.98
1817 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ L=0,5М Д300ММ ДЛЯ ТРУБЫ ПВХ Д110ММ |  |  | КМ |  | 0.01 | 0.18 | 0.03 |  | 0.3 | 0.01 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0
[5 empty] | 0.000006 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
1818 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
-0.006
1819 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200ММ |  |  | М | 0.01 |  |  | 0.05 |  | 0.15 | 0.02 |  | 1 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0
[5 empty] | 0.006 | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.03 | 0.2
1820 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ |  |  | М3 | 0.01 | 0.28 |  | 0.05 |  | 0.38 | 0.02 |  | 1 |  | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0
[5 empty] | 0.192 |  | 0.07 |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.08 | 0.48
1821 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  | М3 | 0.01 |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.29 | 0.04 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.0059 | 0.12 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
1822 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.03 |  |  | 0.17 | 0.01 | 0.63 | 0.09 |  | 1 |  | 0.72 | 0.85 | 0.9 | 0
[5 empty] | 0.0258 | 0.26 |  |  | 0.18 | 0.01 |  |  | 0.72 |  |  | 0.14 | 0.86
1823 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.172 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1824 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.15 |  |  | 0.89 | 0.08 | 3.31 | 0.46 |  | 1 |  | 3.77 | 4.48 | 4.72 | 0
[5 empty] | 0.084 | 1.36 |  |  | 0.95 | 0.04 |  |  | 3.77 |  | -0.01 | 0.75 | 4.52
1825 | Ж3-10-70 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.09 |  |  | 0.57 | 0.05 | 2.09 | 0.29 |  | 1 |  | 2.38 | 2.83 | 2.98 | 0
[5 empty] | 0.084 | 0.86 |  |  | 0.6 | 0.02 |  |  | 2.38 |  | -0.01 | 0.48 | 2.86
1826 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАКТ |  |  | КОМПЛ. | 0.03 | 0.02 | 1.97 | 0.28 | 0.02 | 3.02 | 0.12 |  | 1 |  | 3.14 | 3.76 | 3.96 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.33 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.01 |  |  | 3.14 |  |  | 0.63 | 3.77
1827 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА СО СМЕСИТЕЛЕМ НА ГИБКИХ ПОДВОДКАХ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ |  |  | КОМПЛ. | 0.01 |  | 1.09 | 0.09 | 0.01 | 1.46 | 0.04 |  | 1 |  | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.11 |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.3 | 1.8
1828 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ НА 10 ЛИТРОВ ПО ТИПУ ЭВАД-10/1.6КВТ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1829 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО НАСТЕННОГО |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 0.86 | 0.11 |  | 1 |  | 0.97 | 1.15 | 1.21 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.97 |  |  | 0.19 | 1.16
1830 | Ж3-10-55 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | КОМПЛ. | 0.01 |  | 0.31 | 0.1 | 0.01 | 0.65 | 0.04 |  | 1 |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.12 |  | 0.02 | 0.09 |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.14 | 0.83
смета 20.53. |  | 16.23-05 ВК-С4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.03 | 0 | 0.98 | 0.22 | 0.01 | 1.78 | 0.11 | 0 |  | 0 | 1.89 | 2.26 | 2.38 | 0
[6 empty] | 0.32 | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.01 |  | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.38 | 2.27 | 0.01 | 0
1831 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАН |  |  | М | 0.01 |  | 0.19 | 0.05 |  | 0.36 | 0.02 |  | 1 |  | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.07 |  | 0.01 | 0.04 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.08 | 0.46
1832 | Ж3-10-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТ |  |  | М | 0.02 |  | 0.79 | 0.17 | 0.01 | 1.42 | 0.09 |  | 1 |  | 1.51 | 1.8 | 1.9 | 0
[5 empty] | 0.084 | 0.25 |  | 0.06 | 0.13 | 0.01 |  |  | 1.51 |  |  | 0.3 | 1.81
смета 20.82. |  | 16.23 05-ТХ-С2 ПНС.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД В1, ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10 (БЕЗ НДС) |  |  |  | 1.82 | 2.94 | 151.84 | 15.98 | 1.14 | 216.38 | 6.77 | 0 |  | 0 | 223.15 | 267.17 | 281.37 | 0
[6 empty] | 19.23 | 0.68 | 10.38 | 14.53 | 0.51 |  | 0 | 223.15 | 0 | -0.17 | 44.62 | 267.77 | 0.61 | 0
1833 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  | ШТ. | 0.07 | 0.1 | 6.84 | 0.63 | 0.04 | 9.43 | 0.27 |  | 1 |  | 9.7 | 11.62 | 12.24 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.77 | 0.01 | 0.47 | 0.57 | 0.02 |  |  | 9.7 |  | -0.01 | 1.94 | 11.64
1834 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО НАПОРНОГО ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | Т |  |  | 0.16 | 0.01 |  | 0.2 |  |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.000022 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
1835 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 0.08 | 0.14 | 4.19 | 0.69 | 0.05 | 6.83 | 0.29 |  | 1 |  | 7.12 | 8.52 | 8.97 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.85 |  | 0.28 | 0.62 | 0.02 |  |  | 7.12 |  | -0.01 | 1.42 | 8.54
1836 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | М | 0.2 | 0.12 | 7.33 | 1.8 | 0.13 | 13.57 | 0.75 |  | 1 |  | 14.32 | 17.11 | 18.02 | 0
[5 empty] | 0.156 | 2.18 | 0.04 | 0.34 | 1.63 | 0.06 |  |  | 14.32 |  | -0.02 | 2.86 | 17.18
1837 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.62 | 1.18 | 0.35 | 0.02 | 2.8 | 0.15 |  | 1 |  | 2.95 | 3.53 | 3.72 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.32 | 0.01 |  |  | 2.95 |  |  | 0.59 | 3.54
1838 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА РЕЗИНОВОГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ФЛАНЦЕВЫХ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  | ШТ. | 0.08 | 0.04 | 1.74 | 0.65 | 0.05 | 4 | 0.27 |  | 1 |  | 4.27 | 5.1 | 5.37 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.79 | 0.01 | 0.13 | 0.59 | 0.02 |  |  | 4.27 |  | -0.01 | 0.85 | 5.12
1839 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 1.06 | 0.07 | 0.01 | 1.38 | 0.03 |  | 1 |  | 1.41 | 1.69 | 1.78 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.09 |  | 0.08 | 0.07 |  |  |  | 1.41 |  |  | 0.28 | 1.69
1840 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. МОНТАЖ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.04 | 0.49 | 0.16 | 0.02 | 1.2 | 0.1 |  | 1 |  | 1.3 | 1.55 | 1.63 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.29 |  | 0.04 | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.3 |  |  | 0.26 | 1.56
1841 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В1. ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5 |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.024
1842 | Ж6-20-30 | КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1Т |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1843 | Ж6-20-30 | ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА V=0,12 М3 |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1844 | Ж6-20-30 | СОВОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1845 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. |  |  | НАСОС | 0.35 | 0.25 | 0.52 | 3.13 | 0.22 | 10.84 | 1.31 |  | 1 |  | 12.15 | 14.46 | 15.23 | 0
[5 empty] | 0.012 | 3.77 | 0.09 | 0.04 | 2.84 | 0.1 |  |  | 12.15 |  | -0.03 | 2.43 | 14.58
1846 | Ж6-20-30 | НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СО-3 MVL 1207/S-EB-R |  |  | КОМПЛ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
1847 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА УЗЛОВ НАСОСОВ |  |  | УЗЕЛ | 0.08 | 0.04 | 0.19 | 0.73 | 0.05 | 2.57 | 0.31 |  | 1 |  | 2.88 | 3.43 | 3.61 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.88 | 0.02 | 0.01 | 0.66 | 0.02 |  |  | 2.88 |  | -0.01 | 0.58 | 3.46
1848 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  | ШТ. | 0.14 | 0.19 | 14.91 | 1.26 | 0.09 | 20.19 | 0.53 |  | 1 |  | 20.72 | 24.82 | 26.14 | 0
[5 empty] | 0.048 | 1.53 | 0.03 | 1.03 | 1.15 | 0.04 |  |  | 20.72 |  | -0.01 | 4.14 | 24.86
1849 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | ШТ. | 0.04 | 0.04 | 0.68 | 0.35 | 0.02 | 1.9 | 0.15 |  | 1 |  | 2.05 | 2.45 | 2.58 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.43 |  | 0.05 | 0.32 | 0.01 |  |  | 2.05 |  |  | 0.41 | 2.46
1850 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА РЕЗИНОВОГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ФЛАНЦЕВЫХ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  | ШТ. | 0.08 | 0.04 | 1.74 | 0.65 | 0.05 | 4 | 0.27 |  | 1 |  | 4.27 | 5.1 | 5.37 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.79 | 0.01 | 0.13 | 0.59 | 0.02 |  |  | 4.27 |  | -0.01 | 0.85 | 5.12
1851 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  | ШТ. | 0.06 | 0.09 | 50.09 | 0.5 | 0.04 | 55.43 | 0.21 |  | 1 |  | 55.64 | 66.74 | 70.29 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.61 | 0.01 | 3.63 | 0.46 | 0.02 |  |  | 55.64 |  | -0.01 | 11.13 | 66.77
1852 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 |  |  | БАК | 0.12 | 0.05 | 15.62 | 1.06 | 0.07 | 20.2 | 0.45 |  | 1 |  | 20.65 | 24.74 | 26.06 | 0
[5 empty] | 0.012 | 1.29 | 0.02 | 1.13 | 0.96 | 0.03 |  |  | 20.65 |  | -0.01 | 4.13 | 24.78
1853 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | М | 0.15 | 0.1 | 8.76 | 1.38 | 0.1 | 13.7 | 0.58 |  | 1 |  | 14.28 | 17.08 | 17.99 | 0
[5 empty] | 0.12 | 1.68 | 0.03 | 0.39 | 1.26 | 0.05 |  |  | 14.28 |  | -0.02 | 2.86 | 17.14
1854 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | ШТ. | 0.04 | 0.04 | 1.69 | 0.35 | 0.02 | 2.98 | 0.15 |  | 1 |  | 3.13 | 3.74 | 3.94 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.43 |  | 0.12 | 0.32 | 0.01 |  |  | 3.13 |  |  | 0.63 | 3.76
1855 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ |  |  | КОМПЛ. |  |  | 27.39 | 0.03 |  | 29.47 | 0.01 |  | 1 |  | 29.48 | 35.38 | 37.26 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.04 |  | 1.98 | 0.03 |  |  |  | 29.48 |  |  | 5.9 | 35.38
1856 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО НАПОРНОГО ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | Т |  |  | 0.16 | 0.01 |  | 0.2 |  |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.000024 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
1857 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 0.08 | 0.14 | 4.28 | 0.69 | 0.05 | 6.93 | 0.29 |  | 1 |  | 7.22 | 8.64 | 9.1 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.85 |  | 0.29 | 0.62 | 0.02 |  |  | 7.22 |  | -0.01 | 1.44 | 8.66
1858 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА КРАНА ПРОБНО-СПУСКНГО |  |  | ШТ. | 0.1 | 0.09 | 1.04 | 0.89 | 0.06 | 4.08 | 0.37 |  | 1 |  | 4.45 | 5.3 | 5.58 | 0
[5 empty] | 0.06 | 1.09 | 0.01 | 0.08 | 0.81 | 0.03 |  |  | 4.45 |  | -0.01 | 0.89 | 5.34
1859 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ |  |  | ШТ. | 0.05 | 0.77 | 1.41 | 0.43 | 0.03 | 3.41 | 0.18 |  | 1 |  | 3.59 | 4.3 | 4.53 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.31 | 0.22 | 0.06 | 0.39 | 0.01 |  |  | 3.59 |  |  | 0.72 | 4.31
1860 | Ж6-20-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10. МОНТАЖ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.16 | 0.02 | 1.07 | 0.1 |  | 1 |  | 1.17 | 1.39 | 1.46 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.29 |  | 0.03 | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.17 |  |  | 0.23 | 1.4
смета 20.114. |  | 16.23-05 АС-С27 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) |  |  |  | 23.19 | 6.77 | 498.47 | 151.61 | 13.08 | 1102.56 | 78.42 | 0 |  | 0 | 1180.98 | 1409.88 | 1484.88 | 0
[6 empty] | 227.7 | 2.98 | 39.58 | 161.22 | 6.08 |  | 0 | 1180.98 | 0 | -1.95 | 236.21 | 1417.19 | 7.68 | 0
1861 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.1 АР Л.5) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ |  |  | М2 | 9.13 | 3.22 | 33.03 | 58.77 | 5.07 | 254.91 | 30.4 |  | 1 |  | 285.31 | 339.54 | 357.6 | 0
[5 empty] | 9.294 | 88.1 | 1.32 | 2.62 | 62.5 | 2.36 |  |  | 285.31 |  | -0.76 | 57.06 | 342.37
1862 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  | М2 | 1.37 | 0.25 | 79.91 | 9.08 | 0.78 | 119.94 | 4.7 |  | 1 |  | 124.64 | 149.14 | 157.07 | 0
[5 empty] | 9.294 | 13.66 | 0.16 | 6.36 | 9.66 | 0.36 |  |  | 124.64 |  | -0.12 | 24.93 | 149.57
1863 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.2 АР Л.5) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ |  |  | М2 | 7.4 | 2.61 | 26.76 | 47.61 | 4.11 | 206.52 | 24.63 |  | 1 |  | 231.15 | 275.09 | 289.72 | 0
[5 empty] | 7.53 | 71.38 | 1.07 | 2.12 | 50.64 | 1.91 |  |  | 231.15 |  | -0.62 | 46.23 | 277.38
1864 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK |  |  | М2 | 3.48 | 0.45 | 104.07 | 24.07 | 2.08 | 201.53 | 12.45 |  | 1 |  | 213.98 | 255.61 | 269.21 | 0
[5 empty] | 7.53 | 36.35 | 0.27 | 8.26 | 25.59 | 0.97 |  |  | 213.98 |  | -0.31 | 42.8 | 256.78
1865 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  | М2 | 0.2 |  | 171.1 | 1.24 | 0.11 | 189.24 | 0.64 |  | 1 |  | 189.88 | 227.8 | 239.92 | 0
[5 empty] | 7.53 | 1.88 |  | 13.57 | 1.31 | 0.05 |  |  | 189.88 |  | -0.02 | 37.98 | 227.86
1866 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  | М2 | 1.1 | 0.2 | 64.74 | 7.35 | 0.63 | 97.16 | 3.8 |  | 1 |  | 100.96 | 120.79 | 127.22 | 0
[5 empty] | 7.53 | 11.06 | 0.13 | 5.15 | 7.82 | 0.3 |  |  | 100.96 |  | -0.09 | 20.19 | 121.15
1867 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ЦОКОЛЯ (ПОЗ.3 АР Л.5) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО УТЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.36 | 1.65 | 0.14 | 6.49 | 0.85 |  | 1 |  | 7.34 | 8.72 | 9.18 | 0
[5 empty] | 0.3444 | 2.51 |  | 0.03 | 1.75 | 0.07 |  |  | 7.34 |  | -0.02 | 1.47 | 8.81
1868 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK |  |  | М2 | 0.16 | 0.02 | 4.78 | 1.1 | 0.09 | 9.23 | 0.57 |  | 1 |  | 9.8 | 11.71 | 12.33 | 0
[5 empty] | 0.3444 | 1.66 | 0.01 | 0.38 | 1.17 | 0.04 |  |  | 9.8 |  | -0.01 | 1.96 | 11.76
1869 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  | М2 | 0.01 |  | 7.83 | 0.06 | 0.01 | 8.67 | 0.03 |  | 1 |  | 8.7 | 10.44 | 11 | 0
[5 empty] | 0.3444 | 0.09 |  | 0.62 | 0.06 |  |  |  | 8.7 |  |  | 1.74 | 10.44
1870 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 2.96 | 0.34 | 0.03 | 4.46 | 0.18 |  | 1 |  | 4.64 | 5.56 | 5.86 | 0
[5 empty] | 0.3444 | 0.51 | 0.01 | 0.24 | 0.36 | 0.01 |  |  | 4.64 |  |  | 0.93 | 5.57
1871 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.4,5,10,11) КОЗЫРЕК (ПОЗ.4 АР Л.5) УЧТЕН В ЛОК.СМЕТЕ НА УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА СТЕНЫ ВЕНТШАХТ (ПОЗ.7 АР Л.5) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ (ПРИМ.П.6 АР Л.11) |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 2.93 | 0.34 | 0.03 | 4.41 | 0.17 |  | 1 |  | 4.58 | 5.48 | 5.77 | 0
[5 empty] | 0.3408 | 0.5 | 0.01 | 0.23 | 0.36 | 0.01 |  |  | 4.58 |  |  | 0.92 | 5.5
смета 20.124. |  | 16.23-05 АС-С37 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(ЗЕМЛЯ,ФУНДАМЕНТЫ,ОТМОСТКА,ПАНДУС,СТЕНЫ НАРУЖ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПРИЯМКИ, ПЕРЕМЫЧКИ, ПЛИТЫ ПОКРЫТИ,ВН ОТД,КРОВЛЯ,ДВЕРИ,ВШ,КОЗЫРЕК) |  |  |  | 17.84 | 148.86 | 441.86 | 121.16 | 10.34 | 1126.06 | 62.04 | 0 |  | 0 | 1188.1 | 1420.06 | 1495.63 | 0
[6 empty] | 130.35 | 52.15 | 141.44 | 128.73 | 4.77 |  | 0 | 1188.1 | 0 | -1.45 | 237.68 | 1425.78 | 5.94 | 0
1872 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ(ВЫВОЗ НАСЫПНОГО ГРУНТА-ПОС) С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ1000 М3 |  |  | М3 | 0.63 | 25.12 |  | 4.82 | 0.42 | 35.61 | 2.49 |  | 1 |  | 38.1 | 45.49 | 47.91 | 0
[5 empty] | 15.265 |  | 7.33 |  | 5.12 | 0.19 |  |  | 38.1 |  | -0.06 | 7.62 | 45.72
1873 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  | Т | [5 empty] | 28.13 |  |  | 1 |  | 28.13 | 33.76 | 35.56 | 0
[5 empty] | 26.7948 |  |  | 28.13 |  |  |  |  | 28.13 |  |  | 5.63 | 33.76
1874 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 3.39 |  |  | 1 |  | 3.39 | 4.07 | 4.29 | 0
[5 empty] | 0.68256 |  |  | 3.39 |  |  |  |  | 3.39 |  |  | 0.68 | 4.07
1875 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.1 | 2.26 |  | 0.73 | 0.06 | 4.29 | 0.38 |  | 1 |  | 4.67 | 5.57 | 5.87 | 0
[5 empty] | 15.265 | 0.44 | 0.67 |  | 0.78 | 0.03 |  |  | 4.67 |  | -0.01 | 0.93 | 5.6
1876 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ЗАМЕНА ГРУНТА,ВОДООТЛИВ(КР Л.2) РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ(ВЫВОЗ НАСЫПНОГО ГРУНТА-ПОС) С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУП |  |  | М3 | 0.05 | 1.83 |  | 0.35 | 0.03 | 2.59 | 0.18 |  | 1 |  | 2.77 | 3.31 | 3.49 | 0
[5 empty] | 1.109 |  | 0.53 |  | 0.37 | 0.01 |  |  | 2.77 |  |  | 0.55 | 3.32
1877 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 9.93 |  |  | 1 |  | 9.93 | 11.92 | 12.55 | 0
[5 empty] | 2.001167 |  |  | 9.93 |  |  |  |  | 9.93 |  |  | 1.99 | 11.92
1878 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ(ЗАМЕНА ГРУНТА ПРИВОЗНЫМ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ) С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ1000 М3 |  |  | М3 | 0.05 | 1.83 |  | 0.35 | 0.03 | 2.59 | 0.18 |  | 1 |  | 2.77 | 3.31 | 3.49 | 0
[5 empty] | 1.109 |  | 0.53 |  | 0.37 | 0.01 |  |  | 2.77 |  |  | 0.55 | 3.32
1879 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА 55КММ(ЗАМЕНА ГРУНТА) |  |  | Т | [5 empty] | 35.34 |  |  | 1 |  | 35.34 | 42.41 | 44.67 | 0
[5 empty] | 1.995624 |  |  | 35.34 |  |  |  |  | 35.34 |  |  | 7.07 | 42.41
1880 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН УСТРОЙСТВО ЗУМПФА ГЛУБИНОЙ 0,6М ,ДИАМЕТРОМ 1,0М |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
1881 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ВОДООТЛИВ И КОТЛОВАНА |  |  | М3 | 0.57 | 9.42 |  | 3.92 | 0.34 | 17.96 | 2.03 |  | 1 |  | 19.99 | 23.8 | 25.07 | 0
[5 empty] | 1.1087 |  | 5.97 |  | 4.17 | 0.16 |  |  | 19.99 |  | -0.05 | 4 | 23.99
1882 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ |  |  | М3 | 0.61 | 24.5 |  | 4.7 | 0.41 | 34.74 | 2.43 |  | 1 |  | 37.17 | 44.38 | 46.74 | 0
[5 empty] | 14.886 |  | 7.15 |  | 5 | 0.19 |  |  | 37.17 |  | -0.06 | 7.43 | 44.6
1883 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) |  |  | Т | [5 empty] | 28.13 |  |  | 1 |  | 28.13 | 33.76 | 35.56 | 0
[5 empty] | 26.7948 |  |  | 28.13 |  |  |  |  | 28.13 |  |  | 5.63 | 33.76
1884 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М (ПАЗУХИ,ОТКОСЫ) |  |  | М3 | 0.11 | 4.3 |  | 0.83 | 0.07 | 6.11 | 0.43 |  | 1 |  | 6.54 | 7.81 | 8.23 | 0
[5 empty] | 13.582 |  | 1.27 |  | 0.89 | 0.03 |  |  | 6.54 |  | -0.01 | 1.31 | 7.85
1885 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(30%-ПОС), ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  | М3 | 1.1 | 14.78 |  | 7.38 | 0.64 | 36.34 | 3.82 |  | 1 |  | 40.16 | 47.83 | 50.37 | 0
[5 empty] | 4.4658 | 5.49 | 5.74 |  | 7.85 | 0.3 |  |  | 40.16 |  | -0.1 | 8.03 | 48.19
1886 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИББРОПЛИТОЙ (GROST PC-2448Н МАССОЙ 120КГ - 70%-ПОС) |  |  | М3 | 2.58 | 38.19 |  | 17.22 | 1.49 | 88.49 | 8.91 |  | 1 |  | 97.4 | 116.05 | 122.22 | 0
[5 empty] | 10.4202 | 12.81 | 13.39 |  | 18.31 | 0.69 |  |  | 97.4 |  | -0.22 | 19.48 | 116.88
1887 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т |  |  | ШТ. | 0.78 | 7.93 | 1.87 | 5.44 | 0.47 | 27.33 | 2.81 |  | 1 |  | 30.14 | 35.9 | 37.81 | 0
[5 empty] | 1.068 | 5.54 | 2.73 | 0.15 | 5.78 | 0.22 |  |  | 30.14 |  | -0.07 | 6.03 | 36.17
1888 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т |  |  | ШТ. | 0.48 | 4.71 | 1.17 | 3.26 | 0.28 | 16.39 | 1.69 |  | 1 |  | 18.08 | 21.54 | 22.69 | 0
[5 empty] | 0.456 | 3.32 | 1.64 | 0.09 | 3.47 | 0.13 |  |  | 18.08 |  | -0.04 | 3.62 | 21.7
1889 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т |  |  | ШТ. | 0.37 | 3.8 | 57.97 | 2.51 | 0.22 | 74.91 | 1.3 |  | 1 |  | 76.21 | 91.33 | 96.19 | 0
[5 empty] | 0.24 | 2.45 | 1.37 | 5.22 | 2.67 | 0.1 |  |  | 76.21 |  | -0.03 | 15.24 | 91.45
1890 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УКЛАДКА ТРУБ БНТ100 |  |  | КМ | 0.05 | 0.02 | 1.51 | 0.35 | 0.03 | 2.91 | 0.18 |  | 1 |  | 3.09 | 3.7 | 3.9 | 0
[5 empty] | 0.000144 | 0.54 |  | 0.07 | 0.38 | 0.01 |  |  | 3.09 |  |  | 0.62 | 3.71
1891 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ |  |  | М | -0.01 |  |  | -0.07 | -0.01 | -0.25 | -0.03 |  | 1 |  | -0.28 | -0.34 | -0.36 | 0
[5 empty] | -0.144 | -0.1 |  |  | -0.07 |  |  |  | -0.28 |  |  | -0.06 | -0.34
1892 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ(ПОЗ.4) В СТЕНЫ |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 3.26 | 0.04 |  | 3.66 | 0.02 |  | 1 |  | 3.68 | 4.42 | 4.66 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.06 |  | 0.26 | 0.04 |  |  |  | 3.68 |  |  | 0.74 | 4.42
1893 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТРУБ |  |  | М3 | 0.17 | 0.21 | 8 | 1.13 | 0.1 | 12.94 | 0.58 |  | 1 |  | 13.52 | 16.16 | 17.02 | 0
[5 empty] | 0.0456 | 1.65 | 0.07 | 0.62 | 1.2 | 0.05 |  |  | 13.52 |  | -0.02 | 2.7 | 16.22
1894 | Ж2-30-30 | ФУНДАМЕНТЫ (Л.4) ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯИЗ 2-Х СЛОЕВ МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100 |  |  | М2 | 0.03 | 0.04 | 2.22 | 0.22 | 0.02 | 3.24 | 0.12 |  | 1 |  | 3.36 | 4.02 | 4.23 | 0
[5 empty] | 0.1435 | 0.31 | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 0.01 |  |  | 3.36 |  |  | 0.67 | 4.03
1895 | Ж2-90-90 | УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМОСТКИ (КР Л.5) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.60ММ НА МАСТИКЕ АУТОФИКС (СЕЧ.1-1,2-2 КР Л.5) |  |  | М2 | 0.17 | 0.01 | 9.56 | 1.18 | 0.1 | 14.68 | 0.61 |  | 1 |  | 15.29 | 18.29 | 19.26 | 0
[5 empty] | 0.2849 | 1.79 |  | 0.76 | 1.25 | 0.05 |  |  | 15.29 |  | -0.02 | 3.06 | 18.35
1896 | Ж2-90-90 | УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМОСТКИ (КР Л.5) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 ПО СЕТКЕ 20-2.0-О |  |  | М2 | 0.36 | 0.05 | 2.96 | 2.37 | 0.2 | 11.93 | 1.22 |  | 1 |  | 13.15 | 15.66 | 16.49 | 0
[5 empty] | 0.2849 | 3.57 | 0.03 | 0.19 | 2.52 | 0.1 |  |  | 13.15 |  | -0.03 | 2.63 | 15.78
1897 | Ж2-90-90 | УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ НИЖЕ И ВЫШЕ ОТМОСТКИ (КР Л.5) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ В 2 СЛОЯ |  |  | М2 | 0.08 |  | 4.29 | 0.52 | 0.04 | 6.54 | 0.27 |  | 1 |  | 6.81 | 8.15 | 8.58 | 0
[5 empty] | 0.2849 | 0.79 |  | 0.34 | 0.55 | 0.02 |  |  | 6.81 |  | -0.01 | 1.36 | 8.17
1898 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ |  |  | М2 | 0.01 |  | 2.41 | 0.07 | 0.01 | 2.85 | 0.03 |  | 1 |  | 2.88 | 3.46 | 3.64 | 0
[5 empty] | 0.4349 | 0.1 |  | 0.19 | 0.07 |  |  |  | 2.88 |  |  | 0.58 | 3.46
1899 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) ДРЕНИРУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.250ММ |  |  | М3 | 0.1 | 0.13 | 0.93 | 0.58 | 0.05 | 5.97 | 0.3 |  | 1 |  | 6.27 | 7.5 | 7.9 | 0
[5 empty] | 0.0906 | 0.81 | 0.07 | 2.84 | 0.62 | 0.02 |  |  | 6.27 |  | -0.01 | 1.25 | 7.52
1900 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ ТОЛЩ.80ММ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ СЛОЮ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ (ГП Л.2) |  |  | М2 | 0.49 | 0.16 | 9.41 | 3.13 | 0.27 | 21.95 | 1.62 |  | 1 |  | 23.57 | 28.13 | 29.63 | 0
[5 empty] | 0.3624 | 4.73 | 0.03 | 0.83 | 3.33 | 0.13 |  |  | 23.57 |  | -0.04 | 4.71 | 28.28
1901 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР Л.5) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ БРТ 100.20.8 |  |  | М | 0.28 | 0.11 | 4.27 | 1.74 | 0.15 | 11.13 | 0.9 |  | 1 |  | 12.03 | 14.35 | 15.11 | 0
[5 empty] | 0.3624 | 2.62 | 0.03 | 0.34 | 1.85 | 0.07 |  |  | 12.03 |  | -0.02 | 2.41 | 14.44
1902 | Ж2-20-10-50 | ПАНДУС (КР Л.14) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 0.01 | 0.02 | 0.69 | 0.06 | 0.01 | 0.97 | 0.03 |  | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.26 | 0
[5 empty] | 0.0048 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 1.2
1903 | Ж2-20-10-50 | ПАНДУС (КР Л.14) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | М3 | 0.03 | 0.19 | 4.86 | 0.2 | 0.02 | 6.08 | 0.1 |  | 1 |  | 6.18 | 7.4 | 7.79 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.26 | 0.04 | 0.33 | 0.21 | 0.01 |  |  | 6.18 |  |  | 1.24 | 7.42
1904 | Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТЫ НА ОТМ.0.000 ФУНДАМЕНТ ФМ-1(КР Л.6) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА С12/15 С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | М3 | 0.01 | 0.04 | 0.32 | 0.04 |  | 0.51 | 0.02 |  | 1 |  | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0
[5 empty] | 0.0024 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
1905 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР3 (КР Л.6) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 |  | 0.01 | 0.19 | 0.02 |  | 0.28 | 0.01 |  | 1 |  | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0
[5 empty] | 0.0016 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.06 | 0.35
1906 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  | М3 | 0.05 | 0.24 | 2.44 | 0.28 | 0.02 | 3.8 | 0.14 |  | 1 |  | 3.94 | 4.72 | 4.97 | 0
[5 empty] | 0.0072 | 0.35 | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.01 |  |  | 3.94 |  |  | 0.79 | 4.73
1907 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  | Т | 0.01 |  | 1.5 | 0.07 | 0.01 | 1.86 | 0.04 |  | 1 |  | 1.9 | 2.28 | 2.4 | 0
[5 empty] | 0.000169 | 0.11 |  | 0.09 | 0.08 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.38 | 2.28
1908 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ1 |  |  | Т | 0.01 | 0.03 | 1.44 | 0.07 | 0.01 | 1.81 | 0.04 |  | 1 |  | 1.85 | 2.22 | 2.34 | 0
[5 empty] | 0.000209 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1.85 |  |  | 0.37 | 2.22
1909 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.04 |  |  | 1 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0
[5 empty] | 0.0061 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.01 | 0.05
1910 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.37 | 0.07 | 0.01 | 0.67 | 0.04 |  | 1 |  | 0.71 | 0.85 | 0.9 | 0
[5 empty] | 0.0365 | 0.11 |  | 0.03 | 0.08 |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.14 | 0.85
1911 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР1 (КР Л.6,7) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.04 |  | 0.63 | 0.02 |  | 1 |  | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 0
[5 empty] | 0.0036 | 0.06 |  | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.13 | 0.78
1912 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО УПОР ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.06 | 0.01 | 0.54 | 0.03 |  | 1 |  | 0.57 | 0.68 | 0.72 | 0
[5 empty] | 0.0016 | 0.09 |  | 0.02 | 0.06 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.11 | 0.68
1913 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  | М3 | 0.13 | 0.77 | 10.54 | 0.87 | 0.08 | 15.03 | 0.45 |  | 1 |  | 15.48 | 18.53 | 19.52 | 0
[5 empty] | 0.0228 | 1.12 | 0.21 | 0.69 | 0.93 | 0.04 |  |  | 15.48 |  | -0.01 | 3.1 | 18.58
1914 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  | Т | 0.02 | 0.01 | 3.03 | 0.15 | 0.01 | 3.77 | 0.08 |  | 1 |  | 3.85 | 4.61 | 4.86 | 0
[5 empty] | 0.000343 | 0.23 |  | 0.17 | 0.16 | 0.01 |  |  | 3.85 |  |  | 0.77 | 4.62
1915 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ2,Щ3 |  |  | Т | 0.04 | 0.12 | 6.21 | 0.32 | 0.03 | 7.83 | 0.16 |  | 1 |  | 7.99 | 9.58 | 10.09 | 0
[5 empty] | 0.000901 | 0.44 | 0.04 | 0.36 | 0.34 | 0.01 |  |  | 7.99 |  |  | 1.6 | 9.59
1916 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  | М2 |  |  | 0.05 | 0.01 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.0261 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
1917 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф12ММ ГЛУБИНОЙ 100ММ В БЕТОННОЙ ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ (Л.7 ПРИМ.13) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | 1.33 | 0.16 |  | 1 |  | 1.49 | 1.78 | 1.87 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.47 |  | 0.01 | 0.33 | 0.01 |  |  | 1.49 |  |  | 0.3 | 1.79
1918 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 100ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.01 |  | -0.05 |  | -0.18 | -0.02 |  | 1 |  | -0.2 | -0.24 | -0.25 | 0
[5 empty] | -0.096 | -0.07 |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.2 |  |  | -0.04 | -0.24
1919 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 220ММ ДИАМЕТРОМ 14ММ ПОД УСТАНОВКУ СТЕРЖНЯ ПОЗ.4 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.38 | 0.04 |  | 1 |  | 0.42 | 0.5 | 0.53 | 0
[5 empty] | 0.288 | 0.13 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.08 | 0.5
1920 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПОСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПОЗ.4 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 В ЗАРАНЕЕ ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ |  |  | Т | 0.01 |  | 0.32 | 0.05 |  | 0.51 | 0.02 |  | 1 |  | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0
[5 empty] | 0.000107 | 0.07 |  | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
1921 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) МОНТАЖ ЛИСТА С235 |  |  | Т |  | 0.01 | 0.24 | 0.03 |  | 0.37 | 0.02 |  | 1 |  | 0.39 | 0.47 | 0.5 | 0
[5 empty] | 0.00009 | 0.05 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.08 | 0.47
1922 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.03 | 0.2 | 0.02 | 1.85 | 0.1 |  | 1 |  | 1.95 | 2.33 | 2.45 | 0
[5 empty] | 0.1014 | 0.3 |  | 0.08 | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.95 |  |  | 0.39 | 2.34
1923 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР2 (КР Л.7) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.04 |  | 0.63 | 0.02 |  | 1 |  | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 0
[5 empty] | 0.0036 | 0.06 |  | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.13 | 0.78
1924 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО УПОР ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА С16/20 |  |  | М3 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.06 | 0.01 | 0.54 | 0.03 |  | 1 |  | 0.57 | 0.68 | 0.72 | 0
[5 empty] | 0.0016 | 0.09 |  | 0.02 | 0.06 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.11 | 0.68
1925 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  | М3 | 0.13 | 0.73 | 10.26 | 0.83 | 0.07 | 14.52 | 0.43 |  | 1 |  | 14.95 | 17.9 | 18.85 | 0
[5 empty] | 0.0216 | 1.06 | 0.2 | 0.67 | 0.88 | 0.03 |  |  | 14.95 |  | -0.01 | 2.99 | 17.94
1926 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  | Т | 0.02 | 0.01 | 3.03 | 0.15 | 0.01 | 3.77 | 0.08 |  | 1 |  | 3.85 | 4.61 | 4.86 | 0
[5 empty] | 0.000342 | 0.23 |  | 0.17 | 0.16 | 0.01 |  |  | 3.85 |  |  | 0.77 | 4.62
1927 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ2,Щ3,Щ4 |  |  | Т | 0.04 | 0.12 | 6.04 | 0.31 | 0.03 | 7.62 | 0.16 |  | 1 |  | 7.78 | 9.32 | 9.82 | 0
[5 empty] | 0.000877 | 0.43 | 0.04 | 0.35 | 0.33 | 0.01 |  |  | 7.78 |  |  | 1.56 | 9.34
1928 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  | М2 |  |  | 0.05 | 0.01 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.0254 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
1929 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф12ММ ГЛУБИНОЙ 100ММ В БЕТОННОЙ ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ (Л.7 ПРИМ.13) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | 1.33 | 0.16 |  | 1 |  | 1.49 | 1.78 | 1.87 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.47 |  | 0.01 | 0.33 | 0.01 |  |  | 1.49 |  |  | 0.3 | 1.79
1930 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 100ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.01 |  | -0.05 |  | -0.18 | -0.02 |  | 1 |  | -0.2 | -0.24 | -0.25 | 0
[5 empty] | -0.096 | -0.07 |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.2 |  |  | -0.04 | -0.24
1931 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 220ММ ДИАМЕТРОМ 14ММ ПОД УСТАНОВКУ СТЕРЖНЯ ПОЗ.4 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.38 | 0.04 |  | 1 |  | 0.42 | 0.5 | 0.53 | 0
[5 empty] | 0.288 | 0.13 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.08 | 0.5
1932 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПОСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПОЗ.4 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 В ЗАРАНЕЕ ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ |  |  | Т | 0.01 |  | 0.32 | 0.05 |  | 0.51 | 0.02 |  | 1 |  | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0
[5 empty] | 0.000107 | 0.07 |  | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
1933 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) МОНТАЖ ЛИСТА С235 |  |  | Т |  | 0.01 | 0.24 | 0.03 |  | 0.37 | 0.02 |  | 1 |  | 0.39 | 0.47 | 0.5 | 0
[5 empty] | 0.00009 | 0.05 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.08 | 0.47
1934 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.03 | 0.2 | 0.02 | 1.85 | 0.1 |  | 1 |  | 1.95 | 2.33 | 2.45 | 0
[5 empty] | 0.1014 | 0.3 |  | 0.08 | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.95 |  |  | 0.39 | 2.34
1935 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ПРИЯМОК ПР4 (КР Л.7) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 0.01 | 0.02 | 0.6 | 0.06 | 0.01 | 0.88 | 0.03 |  | 1 |  | 0.91 | 1.09 | 1.15 | 0
[5 empty] | 0.0048 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.18 | 1.09
1936 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б ОПОР ИЗ БЕТОНА С12/15 ОПБ1 |  |  | М3 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.12 | 0.01 | 0.88 | 0.06 |  | 1 |  | 0.94 | 1.13 | 1.19 | 0
[5 empty] | 0.0029 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.19 | 1.13
1937 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА С16/20 W4 |  |  | М3 | 0.05 | 0.24 | 1.97 | 0.28 | 0.02 | 3.31 | 0.14 |  | 1 |  | 3.45 | 4.13 | 4.35 | 0
[5 empty] | 0.0072 | 0.35 | 0.07 | 0.15 | 0.29 | 0.01 |  |  | 3.45 |  |  | 0.69 | 4.14
1938 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МН552 ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ПРИЯМКА |  |  | Т | 0.04 | 0.01 | 5.61 | 0.28 | 0.02 | 6.96 | 0.14 |  | 1 |  | 7.1 | 8.51 | 8.96 | 0
[5 empty] | 0.000634 | 0.42 |  | 0.32 | 0.29 | 0.01 |  |  | 7.1 |  |  | 1.42 | 8.52
1939 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТАНОВКА ЩИТА Щ5 И РЕШЕТКИ |  |  | Т | 0.03 | 0.08 | 4.43 | 0.23 | 0.02 | 5.58 | 0.12 |  | 1 |  | 5.7 | 6.83 | 7.19 | 0
[5 empty] | 0.000643 | 0.32 | 0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.01 |  |  | 5.7 |  |  | 1.14 | 6.84
1940 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ (Л.6 ПРИМ.13) |  |  | М2 |  |  | 0.05 | 0.01 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.0254 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
1941 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УКЛАДКА ТРУБ 152Х4 |  |  | КМ |  |  |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.000002 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
1942 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-8-4 |  |  | М |  |  | 0.26 |  |  | 0.27 |  |  | 1 |  | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0
[5 empty] | -0.0024 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32
1943 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО УКЛОНА В ЛОТКЕ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М100 ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (Л.8 ПРИМ.14) |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.12 | 0.01 |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.011 | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
1944 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ С16/20 ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА ТРАПА (Л.8 ПРИМ.17) |  |  | М3 |  |  |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.000012 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
1945 | Ж2-90-20-10 | ПРИЯМКИ (КР Л.6-8) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ МБПХ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (КР Л.6 ПРИМ.11) |  |  | М2 |  |  | 0.13 | 0.03 |  | 0.24 | 0.01 |  | 1 |  | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0
[5 empty] | 0.0126 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.05 | 0.3
1946 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) |  |  | ШТ. | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.33 | 0.03 |  | 1 |  | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0
[5 empty] | 0.036 | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.07 | 0.43
1947 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 0,3 Т (ПОЗ.1) |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.29 | 3.95 | 0.22 | 0.02 | 5.3 | 0.11 |  | 1 |  | 5.41 | 6.48 | 6.82 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.23 | 0.1 | 0.35 | 0.23 | 0.01 |  |  | 5.41 |  |  | 1.08 | 6.49
1948 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ |  |  | Т | 0.01 |  | 0.35 | 0.05 |  | 0.56 | 0.03 |  | 1 |  | 0.59 | 0.71 | 0.75 | 0
[5 empty] | 0.000122 | 0.08 |  | 0.02 | 0.06 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.12 | 0.71
1949 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 30ММ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ АРМАТУРЫ |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.02 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.0071 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1950 | Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР Л.9) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ |  |  | М2 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0.0071 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
1951 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО ВСЕМУ КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М200 (КР Л.10 ПРИМ.1) |  |  | ШТ. | 0.24 | 0.95 | 22.99 | 2.92 | 0.14 | 34.25 | 0.85 |  | 1 |  | 35.1 | 42.04 | 44.28 | 0
[5 empty] | 0.06 | 2.13 | 0.36 | 2.07 | 3 | 0.07 |  |  | 35.1 |  | -0.02 | 7.02 | 42.12
1952 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС2,МС5 (СВЕРХ УЧТЕННОГО В Е7-45-2) |  |  | Т |  | 0.01 | 0.2 | 0.02 |  | 0.29 | 0.01 |  | 1 |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0
[5 empty] | 0.000058 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.06 | 0.36
1953 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА С12/15 |  |  | М3 | 0.08 | 0.27 | 1.49 | 0.55 | 0.05 | 3.81 | 0.28 |  | 1 |  | 4.09 | 4.88 | 5.14 | 0
[5 empty] | 0.0072 | 0.76 | 0.07 | 0.1 | 0.58 | 0.02 |  |  | 4.09 |  | -0.01 | 0.82 | 4.91
1954 | Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КР Л.10) УТЕПЛЕНИЕ ТОРЦОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ ППТ-25А (Л.10 ПРИМ.6) |  |  | М3 | 0.05 | 0.03 | 1.21 | 0.4 | 0.03 | 2.81 | 0.21 |  | 1 |  | 3.02 | 3.6 | 3.79 | 0
[5 empty] | 0.0051 | 0.59 | 0.02 | 0.1 | 0.43 | 0.02 |  |  | 3.02 |  |  | 0.6 | 3.62
1955 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ (АР Л.2 КР Л.2) КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400ММ ИЗ БЛОКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ НА КЛЕЮ |  |  | М3 | 2.12 | 1.24 | 79.46 | 13.7 | 1.18 | 137.64 | 7.09 |  | 1 |  | 144.73 | 173.02 | 182.22 | 0
[5 empty] | 0.452486 | 20.47 | 0.38 | 6.65 | 14.57 | 0.55 |  |  | 144.73 |  | -0.18 | 28.95 | 173.68
1956 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ (АР Л.2 КР Л.2) КЛАДКА ПАРАПЕТА ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЮ |  |  | М2 | 0.03 | 0.02 | 1.79 | 0.21 | 0.02 | 2.73 | 0.11 |  | 1 |  | 2.84 | 3.4 | 3.58 | 0
[5 empty] | 0.0463 | 0.31 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.01 |  |  | 2.84 |  |  | 0.57 | 3.41
1957 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЮ С УСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДКИ К ПЕРЕКРЫТИЮ,ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ |  |  | М2 | 0.08 | 0.06 | 5.07 | 0.55 | 0.05 | 7.57 | 0.29 |  | 1 |  | 7.86 | 9.41 | 9.91 | 0
[5 empty] | 0.1221 | 0.82 | 0.02 | 0.42 | 0.59 | 0.02 |  |  | 7.86 |  | -0.01 | 1.57 | 9.43
1958 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) УСТРОЙСТВО ШТРАБЫ 10Х10ММ ДЛЯ УКЛАДКИ СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ В СЛОЕ КЛЕЯ (ПРИМ.2 Л.11 КР) |  |  | М | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.89 | 0.12 |  | 1 |  | 1.01 | 1.2 | 1.26 | 0
[5 empty] | 0.252 | 0.35 |  |  | 0.24 | 0.01 |  |  | 1.01 |  |  | 0.2 | 1.21
1959 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ |  |  | Т |  |  |  | 0.02 |  | 0.07 | 0.01 |  | 1 |  | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0
[5 empty] | 0.00005 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.02 | 0.1
1960 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ ТОЛЩ.10МММ(ПРИМ.П.3) |  |  | М3 |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.05 |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0
[5 empty] | 0.000173 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06
1961 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) УКЛАДКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.20ММ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.0087 | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
1962 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ПРОКЛЕЙКА СТЕКЛОСЕТКОЙ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ(СЕЧ.1-1,2-2 КР Л.11)) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.09 | 0.1 | 0.01 | 0.46 | 0.05 |  | 1 |  | 0.51 | 0.61 | 0.64 | 0
[5 empty] | 0.0662 | 0.15 |  | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.1 | 0.61
1963 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 |  |  | 0.09 | -0.02 |  | 0.03 | -0.01 |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
[5 empty] | -0.0662 | -0.03 |  | 0.01 | -0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02
1964 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115(ПРИМ.П1 КР Л.11) |  |  | М2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.001
1965 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ДЕТАЛЬ А - ЗАШИВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАЗВОДОК КОММУНИКАЦИЙ(АР Л.2) ОБЛИЦОВКА РАЗВОДОК ЛИСТАМИ ГВЛВ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 0.4 | 0.24 | 0.02 | 1.32 | 0.12 |  | 1 |  | 1.44 | 1.72 | 1.81 | 0
[5 empty] | 0.0208 | 0.36 |  | 0.03 | 0.25 | 0.01 |  |  | 1.44 |  |  | 0.29 | 1.73
1966 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ДЕТАЛЬ Б - ЗАШИВКА СТОЯКОВ ВК (АР Л.2) ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ ГВЛВ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА |  |  | М2 | 0.07 | 0.01 | 0.81 | 0.49 | 0.04 | 2.68 | 0.25 |  | 1 |  | 2.93 | 3.49 | 3.68 | 0
[5 empty] | 0.0432 | 0.74 |  | 0.06 | 0.52 | 0.02 |  |  | 2.93 |  | -0.01 | 0.59 | 3.52
1967 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.2,КР Л.11) ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗ ЛИСТА ГВЛВ |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 0.44 | 0.21 | 0.02 | 1.26 | 0.11 |  | 1 |  | 1.37 | 1.63 | 1.72 | 0
[5 empty] | 0.0432 | 0.32 |  | 0.03 | 0.22 | 0.01 |  |  | 1.37 |  |  | 0.27 | 1.64
1968 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ЗАТИРКА РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.5ММ(ПРИМ.6 Л.8 АР)ПОД ПРОСТУЮ ВОДОЭМУЛЬСИОННУЮ ОКРАСКУ |  |  | М2 | 0.22 | 0.06 | 0.74 | 1.46 | 0.13 | 6.22 | 0.75 |  | 1 |  | 6.97 | 8.29 | 8.73 | 0
[5 empty] | 0.4697 | 2.18 | 0.04 | 0.06 | 1.55 | 0.06 |  |  | 6.97 |  | -0.02 | 1.39 | 8.36
1969 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ГРУНТОВАНИЕ ПОТОЛКОВ ДО ШТУКАТУРКИ(ПРИМ.П.6 АР Л.8) |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.32 | 0.17 | 0.01 | 0.98 | 0.09 |  | 1 |  | 1.07 | 1.27 | 1.34 | 0
[5 empty] | 0.4697 | 0.26 |  | 0.03 | 0.18 | 0.01 |  |  | 1.07 |  |  | 0.21 | 1.28
1970 | Ж2-60-30-10 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - ПОТОЛКИ (АР Л.8) ПРОСТАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ |  |  | М2 | 0.08 | 0.03 | 1.59 | 0.53 | 0.05 | 3.7 | 0.28 |  | 1 |  | 3.98 | 4.75 | 5 | 0
[5 empty] | 0.4697 | 0.79 | 0.02 | 0.13 | 0.57 | 0.02 |  |  | 3.98 |  | -0.01 | 0.8 | 4.78
1971 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.4 АР Л.8) |  |  | М2 | 0.44 | 0.42 | 1.07 | 2.79 | 0.24 | 11.55 | 1.44 |  | 1 |  | 12.99 | 15.46 | 16.28 | 0
[5 empty] | 0.5452 | 3.92 | 0.32 | 0.08 | 2.96 | 0.11 |  |  | 12.99 |  | -0.04 | 2.6 | 15.59
1972 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ДО ШТУКАТУРКИ |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.38 | 0.16 | 0.01 | 1.01 | 0.09 |  | 1 |  | 1.1 | 1.31 | 1.38 | 0
[5 empty] | 0.5452 | 0.25 |  | 0.03 | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.1 |  |  | 0.22 | 1.32
1973 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ М50 ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ(ПРИМ.П.12А АР Л.35) |  |  | М2 | 0.53 | 0.52 | 1.31 | 3.4 | 0.29 | 14.13 | 1.76 |  | 1 |  | 15.89 | 18.9 | 19.91 | 0
[5 empty] | 0.6656 | 4.79 | 0.39 | 0.1 | 3.62 | 0.14 |  |  | 15.89 |  | -0.04 | 3.18 | 19.07
1974 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.8) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН (ДО И ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ) |  |  | М2 | 0.07 |  | 0.92 | 0.4 | 0.03 | 2.48 | 0.21 |  | 1 |  | 2.69 | 3.2 | 3.37 | 0
[5 empty] | 0.6656 | 0.61 |  | 0.07 | 0.43 | 0.02 |  |  | 2.69 |  |  | 0.54 | 3.23
1975 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ПРОСТАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН(2ГРУНТ,1ШП) |  |  | М2 | 0.23 |  | 0.92 | 1.41 | 0.12 | 6.2 | 0.73 |  | 1 |  | 6.93 | 8.24 | 8.68 | 0
[5 empty] | 0.5452 | 2.14 |  | 0.07 | 1.5 | 0.06 |  |  | 6.93 |  | -0.02 | 1.39 | 8.32
1976 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗА ПРИ ПРОСТОЙ ПОКРАСКЕ ПО КИРПИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | М2 | -0.03 |  | 0.15 | -0.16 | -0.01 | -0.44 | -0.09 |  | 1 |  | -0.53 | -0.62 | -0.65 | 0
[5 empty] | -0.5452 | -0.25 |  | 0.01 | -0.17 | -0.01 |  |  | -0.53 |  |  | -0.11 | -0.64
1977 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ПРОСТАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ГВЛ(ПРИМ.П.26) |  |  | М2 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.13 | 0.01 |  | 1 |  | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0
[5 empty] | 0.0156 | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.17
1978 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ СТЕН С ЗАДЕЛКОЙ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ |  |  | М2 | 1.28 | 0.03 | 9.07 | 8.87 | 0.77 | 42.6 | 4.59 |  | 1 |  | 47.19 | 56.2 | 59.19 | 0
[5 empty] | 0.6656 | 13.47 | 0.02 | 0.72 | 9.43 | 0.36 |  |  | 47.19 |  | -0.12 | 9.44 | 56.63
1979 | Ж2-40-20 | СТЕНЫ-ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.8) ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТКОЙ |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.61 | 0.53 | 0.05 | 2.63 | 0.28 |  | 1 |  | 2.91 | 3.47 | 3.65 | 0
[5 empty] | 0.0382 | 0.81 |  | 0.05 | 0.57 | 0.02 |  |  | 2.91 |  | -0.01 | 0.58 | 3.49
1980 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ(ПРИМ.П.8 АР Л.8) |  |  | М2 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.43 | 0.04 | 1.81 | 0.22 |  | 1 |  | 2.03 | 2.41 | 2.54 | 0
[5 empty] | 0.0325 | 0.66 |  | 0.01 | 0.46 | 0.02 |  |  | 2.03 |  | -0.01 | 0.41 | 2.44
1981 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ПРОСТАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.12 | 0.01 |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.0104 | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
1982 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-314-2 ГРУНТОВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗА ПРИ ПРОСТОЙ ПОКРАСКЕ ПО КИРПИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | М2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
-0.0104
1983 | Ж2-40-20 | РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.8) ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ |  |  | М2 | 0.04 |  | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 1.42 | 0.15 |  | 1 |  | 1.57 | 1.87 | 1.97 | 0
[5 empty] | 0.022 | 0.45 |  | 0.02 | 0.31 | 0.01 |  |  | 1.57 |  |  | 0.31 | 1.88
1984 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ПВХ (ПОЗ.1) УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПОЗ.1-4) |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 11.12 | 0.17 | 0.01 | 12.39 | 0.09 |  | 1 |  | 12.48 | 14.96 | 15.76 | 0
[5 empty] | 0.0202 | 0.26 |  | 0.63 | 0.18 | 0.01 |  |  | 12.48 |  |  | 2.5 | 14.98
1985 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.02 |  | 0.18 | 0.01 |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0
[5 empty] | 0.0202 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
1986 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ЛЮЧКИ (АР Л.29 Л-1...Л-3) УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ПВХ(ПРИМ.П.19 АР Л.7) |  |  | М | 0.01 |  | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.47 | 0.05 |  | 1 |  | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.14 |  | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.1 | 0.62
1987 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛЮЧКОВ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2М2 |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.82 | 0.03 |  | 1 | 0.02 |  | 1 |  | 1.02 | 1.22 | 1.28 | 0
[5 empty] | 0.004 | 0.06 |  | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0.2 | 1.22
1988 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) УСТАНОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫХ В СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2(ПОЗ.2) |  |  | М2 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.36 | 0.04 | 1.57 | 0.21 |  | 1 |  | 1.78 | 2.11 | 2.22 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.63 |  | 0.01 | 0.42 | 0.02 |  |  | 1.78 |  | -0.01 | 0.36 | 2.14
1989 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.7) ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА ЦЕМЕТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ |  |  | М | 0.02 |  | 35.48 | 0.11 | 0.01 | 37.97 | 0.07 |  | 1 |  | 38.04 | 45.64 | 48.07 | 0
[5 empty] | 0.1176 | 0.2 |  | 2.03 | 0.13 | 0.01 |  |  | 38.04 |  |  | 7.61 | 45.65
1990 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ(АР Л.2) УСТРОЙСТВО ШТРАБЫ 40Х40ММ ВК (ПРИМ.6 Л.2 КР) |  |  | М | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.43 | 0.06 |  | 1 |  | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0
[5 empty] | 0.12 | 0.17 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.1 | 0.59
1991 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ(АР Л.2) ЗАДЕЛКА ШТРОБ ПОСЛЕ МОНТАЖА ТРУБ ВК РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ(ПРИМ.П.7 АР Л.2) |  |  | М3 |  |  | 0.08 |  |  | 0.09 |  |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.0002 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
1992 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ДЕТАЛЬ 1К УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА ВЫСОТУ 300ММ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ (АР Л.14 ПРИМ.4) |  |  | М2 | 0.11 | 0.15 | 5.2 | 0.71 | 0.06 | 8.31 | 0.37 |  | 1 |  | 8.68 | 10.38 | 10.93 | 0
[5 empty] | 0.6634 | 1.01 | 0.07 | 0.41 | 0.75 | 0.03 |  |  | 8.68 |  | -0.01 | 1.74 | 10.42
1993 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ППТ-25-А ОБЩ.ТОЛЩ.80ММ |  |  | М2 | 0.11 | 0.01 |  | 0.69 | 0.06 | 2.56 | 0.36 |  | 1 |  | 2.92 | 3.47 | 3.65 | 0
[5 empty] | 0.5674 | 1.05 |  |  | 0.73 | 0.03 |  |  | 2.92 |  | -0.01 | 0.58 | 3.5
1994 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ППТ-25-А |  |  | М2 | 0.08 | 0.01 | 10.74 | 0.52 | 0.04 | 13.51 | 0.27 |  | 1 |  | 13.78 | 16.51 | 17.39 | 0
[5 empty] | 0.5674 | 0.79 |  | 0.85 | 0.55 | 0.02 |  |  | 13.78 |  | -0.01 | 2.76 | 16.54
1995 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА ПБМ-D250 ТОЛЩИНОЙ 20...140ММ |  |  | М3 | 0.2 | 0.78 | 7.8 | 1.29 | 0.11 | 13.67 | 0.67 |  | 1 |  | 14.34 | 17.15 | 18.06 | 0
[5 empty] | 0.045389 | 1.68 | 0.28 | 0.61 | 1.37 | 0.05 |  |  | 14.34 |  | -0.02 | 2.87 | 17.21
1996 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100, ТОЛЩИНОЙ 30ММ, БЕЗ АРМИРОВАНИЯ |  |  | М2 | 0.29 | 0.15 | 1.82 | 1.84 | 0.16 | 8.82 | 0.95 |  | 1 |  | 9.77 | 11.64 | 12.26 | 0
[5 empty] | 0.5674 | 2.7 | 0.1 | 0.14 | 1.96 | 0.07 |  |  | 9.77 |  | -0.02 | 1.95 | 11.72
1997 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М | 0.06 | 0.26 | 0.81 | 0.34 | 0.03 | 2.23 | 0.18 |  | 1 |  | 2.41 | 2.88 | 3.03 | 0
[5 empty] | 0.3782 | 0.36 | 0.16 | 0.06 | 0.36 | 0.01 |  |  | 2.41 |  |  | 0.48 | 2.89
1998 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.21 | 0.16 | 0.01 | 1.9 | 0.08 |  | 1 |  | 1.98 | 2.36 | 2.49 | 0
[5 empty] | 0.5674 | 0.24 |  | 0.1 | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.98 |  |  | 0.4 | 2.38
1999 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НИЖНЕГО МАТЕРИАЛА УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ-4.0КГ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0КГ |  |  | М2 | 0.1 | 0.03 | 13.39 | 0.61 | 0.05 | 16.72 | 0.32 |  | 1 |  | 17.04 | 20.42 | 21.51 | 0
[5 empty] | 0.5674 | 0.92 | 0.01 | 1.06 | 0.65 | 0.02 |  |  | 17.04 |  | -0.01 | 3.41 | 20.45
2000 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УЗЕЛ 2К УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 960ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 200 ММ |  |  | М | 0.09 | 0.03 | 0.59 | 0.52 | 0.04 | 2.57 | 0.27 |  | 1 |  | 2.84 | 3.38 | 3.56 | 0
[5 empty] | 0.241 | 0.78 | 0.01 | 0.05 | 0.55 | 0.02 |  |  | 2.84 |  | -0.01 | 0.57 | 3.41
2001 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА 960ММ |  |  | М |  |  | 8.08 | -0.01 |  | 8.69 |  |  | 1 |  | 8.69 | 10.43 | 10.98 | 0
[5 empty] | -0.241 | -0.01 |  | 0.64 | -0.01 |  |  |  | 8.69 |  |  | 1.74 | 10.43
2002 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100 ПО ОГРУНТОВКЕ(АР Л.14 ПРИМ.12) |  |  | М2 | 0.17 | 0.11 | 0.42 | 1.17 | 0.1 | 4.81 | 0.61 |  | 1 |  | 5.42 | 6.44 | 6.78 | 0
[5 empty] | 0.2313 | 1.71 | 0.07 | 0.03 | 1.24 | 0.05 |  |  | 5.42 |  | -0.02 | 1.08 | 6.5
2003 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ОТКОСА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.01 | 0.58 | 0.06 |  | 1 |  | 0.64 | 0.76 | 0.8 | 0
[5 empty] | 0.0482 | 0.19 |  | 0.01 | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.64 |  |  | 0.13 | 0.77
2004 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.14 ПРИМ.13) |  |  | М2 | 0.12 | 0.02 | 7.9 | 0.7 | 0.06 | 11.05 | 0.36 |  | 1 |  | 11.41 | 13.66 | 14.39 | 0
[5 empty] | 0.1325 | 1.07 |  | 0.53 | 0.75 | 0.03 |  |  | 11.41 |  | -0.01 | 2.28 | 13.69
2005 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УЗЕЛ 3К УСТРОЙСТВО 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ИЗ ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ КОВРА |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 2.94 | 0.23 | 0.02 | 4.02 | 0.12 |  | 1 |  | 4.14 | 4.96 | 5.22 | 0
[5 empty] | 0.21 | 0.34 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.01 |  |  | 4.14 |  |  | 0.83 | 4.97
2006 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ЗАВЕДЕНИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА СТЕНУ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.04 |  | 0.51 | 0.02 |  | 1 |  | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0
[5 empty] | 0.042 | 0.06 |  | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
2007 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ГРУНТОВКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ |  |  | М2 |  |  | 0.09 | 0.01 |  | 0.14 | 0.01 |  | 1 |  | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0
[5 empty] | 0.042 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18
2008 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.52 | 0.06 |  | 1 |  | 0.58 | 0.7 | 0.74 | 0
[5 empty] | 0.042 | 0.17 |  | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.12 | 0.7
2009 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (АР Л.14 ПРИМ.П.13) |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 1.83 | 0.22 | 0.02 | 2.8 | 0.12 |  | 1 |  | 2.92 | 3.49 | 3.68 | 0
[5 empty] | 0.042 | 0.34 |  | 0.13 | 0.24 | 0.01 |  |  | 2.92 |  |  | 0.58 | 3.5
2010 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) УЗЕЛ 4К УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ К СТЕНЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРИМЫКАНИЯ ФАРТУКА ГЕРМЕТИКОМ |  |  | М | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.71 | 0.08 |  | 1 |  | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 0
[5 empty] | 0.0432 | 0.23 |  | 0.01 | 0.16 | 0.01 |  |  | 0.79 |  |  | 0.16 | 0.95
2011 | Ж2-70-10-40 | КРОВЛЯ (АР Л.3,13,14) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ВЫСОТЫ ПРИМЫКАНИЯ 300ММ |  |  | М |  |  | 1.33 | 0.01 |  | 1.47 |  |  | 1 |  | 1.47 | 1.76 | 1.85 | 0
[5 empty] | 0.0432 | 0.01 |  | 0.11 | 0.01 |  |  |  | 1.47 |  |  | 0.29 | 1.76
2012 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ВЕНТШАХТА ВШ-1 КЛАДКА СТЕНОК ВЕНТШАХТЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 1КБОР-ЛЦС-М4.2.2 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М100 |  |  | М3 | 0.05 | 0.21 | 1.63 | 0.3 | 0.03 | 3.01 | 0.15 |  | 1 |  | 3.16 | 3.78 | 3.98 | 0
[5 empty] | 0.008688 | 0.38 | 0.07 | 0.14 | 0.31 | 0.01 |  |  | 3.16 |  |  | 0.63 | 3.79
2013 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ НОРМ РАСЦЕНКИ Е8-22-1 |  |  | М2 | -0.01 |  |  | -0.05 |  | -0.17 | -0.02 |  | 1 |  | -0.19 | -0.23 | -0.24 | 0
[5 empty] | -0.0434 | -0.07 |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.19 |  |  | -0.04 | -0.23
2014 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 |  | 0.28 | 0.02 | 1.03 | 0.14 |  | 1 |  | 1.17 | 1.39 | 1.46 | 0
[5 empty] | 0.0434 | 0.41 | 0.01 |  | 0.29 | 0.01 |  |  | 1.17 |  |  | 0.23 | 1.4
2015 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ.10ММ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.22 | 0.04 |  | 0.38 | 0.02 |  | 1 |  | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0
[5 empty] | 0.0434 | 0.06 |  | 0.02 | 0.04 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.08 | 0.48
2016 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ |  |  | М2 |  |  | 0.31 | 0.01 |  | 0.35 |  |  | 1 |  | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0
[5 empty] | 0.0097 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.07 | 0.42
2017 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.17 | 1.91 | 0.11 | 0.01 | 2.6 | 0.06 |  | 1 |  | 2.66 | 3.19 | 3.36 | 0
[5 empty] | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.12 |  |  |  | 2.66 |  |  | 0.53 | 3.19
2018 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТАНОВКА ПОЛОС НА САМОРЕЗАХ(ПОЗ.4) |  |  | М | 0.02 |  | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.82 | 0.08 |  | 1 |  | 0.9 | 1.07 | 1.13 | 0
[5 empty] | 0.072 | 0.23 |  | 0.01 | 0.16 | 0.01 |  |  | 0.9 |  |  | 0.18 | 1.08
2019 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТАНОВКА СТЕРЖНЕЙ ПОЗ.6 |  |  | Т |  |  | 0.03 | 0.01 |  | 0.06 |  |  | 1 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0
[5 empty] | 0.00001 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.07
2020 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УКЛАДКА СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПОД РАЗУКЛОНКУ(ПРИМ.П.6(АР Л.12)) |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.05 |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0
[5 empty] | 0.0096 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06
2021 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) РАЗУКЛОНКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.10..40ММ ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.12 | 0.01 |  | 1 |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0
[5 empty] | 0.0096 | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.03 | 0.16
2022 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 10..40ММ |  |  | М2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.0096
2023 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ( АР Л.14 ПРИМ.13) |  |  | М2 | 0.01 |  | 1.06 | 0.08 | 0.01 | 1.42 | 0.04 |  | 1 |  | 1.46 | 1.75 | 1.84 | 0
[5 empty] | 0.0144 | 0.12 |  | 0.07 | 0.08 |  |  |  | 1.46 |  |  | 0.29 | 1.75
2024 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ЗАДЕЛКА ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ВОЗДУХОВОДАМИ УТЕПЛИТЕЛЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛОТНОСТЬЮ 50 КГ/М3 |  |  | М3 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.2 | 0.02 | 1.03 | 0.1 |  | 1 |  | 1.13 | 1.34 | 1.41 | 0
[5 empty] | 0.0024 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.13 |  |  | 0.23 | 1.36
2025 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ |  |  | М2 |  |  |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.0012 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
2026 | Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ(КР Л.12) ЗАЩИТА УТЕПЛИТЕЛЯ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ |  |  | М2 |  |  |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.0012 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
2027 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) КОЗЫРЕК К-1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф=14ММ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПОД УСТАНОВКУ ШПИЛЬКИ(ПОЗ.9) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.4 | 0.05 |  | 1 |  | 0.45 | 0.54 | 0.57 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.09 | 0.54
2028 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) МОНТАЖ М/К КОЗЫРЬКОВ (ПОЗ.1-6,10-12) |  |  | Т | 0.05 | 0.41 | 7.56 | 0.31 | 0.03 | 9.5 | 0.19 |  | 1 |  | 9.69 | 11.62 | 12.24 | 0
[5 empty] | 0.001812 | 0.38 | 0.17 | 0.43 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.69 |  |  | 1.94 | 11.63
2029 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) УСТАНОВКА ШПИЛЬКИ 12S500(ПОЗ.9) |  |  | Т |  |  | 0.11 | 0.02 |  | 0.19 | 0.01 |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.00004 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
2030 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) УСТАНОВКА ПЛОСКОГО ЛИСТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ПОЗ.7) |  |  | М | 0.01 |  | 0.47 | 0.09 | 0.01 | 0.85 | 0.05 |  | 1 |  | 0.9 | 1.08 | 1.14 | 0
[5 empty] | 0.03 | 0.14 |  | 0.04 | 0.1 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.18 | 1.08
2031 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ (КР Л.13) ОКРАСКА М/К КОЗЫРЬКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (КРЛ.13 П.1) |  |  | М2 |  |  | 0.05 | 0.01 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0
[5 empty] | 0.0525 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.12
смета 20.127. |  | 16.23-05 ВК-С3 ДОП.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЕ К СМЕТЕ ВК-С3 (ЛОК.СМ. N52) СМ.СТ. 0,056 Т.Р. |  |  |  | 0 | 0 | -0.43 | 0 | 0 | -0.46 | 0 | 0 |  | 0 | -0.46 | -0.54 | -0.57 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 |  | 0 | -0.46 | 0 | 0 | -0.08 | -0.54 | 0 | 0
2032 | Ж3-10-10 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1) КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | ШТ. |  |  | -0.11 |  |  | -0.12 |  |  | 1 |  | -0.12 | -0.14 | -0.15 | 0
[5 empty] | -0.024 |  |  | -0.01 |  |  |  |  | -0.12 |  |  | -0.02 | -0.14
2033 | Ж3-10-10 | ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д15ММ (ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ) |  |  | ШТ |  |  | -0.16 |  |  | -0.17 |  |  | 1 |  | -0.17 | -0.2 | -0.21 | 0
[5 empty] | -0.012 |  |  | -0.01 |  |  |  |  | -0.17 |  |  | -0.03 | -0.2
2034 | Ж3-10-40 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д15ММ (ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ) |  |  | ШТ |  |  | -0.16 |  |  | -0.17 |  |  | 1 |  | -0.17 | -0.2 | -0.21 | 0
[5 empty] | -0.012 |  |  | -0.01 |  |  |  |  | -0.17 |  |  | -0.03 | -0.2
смета 20.134. |  | 16.23-05 АС-С44 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВСТР.ПОМ. (ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, КОЗЫРЬКИ, ПОЛЫ) |  |  |  | 0.7 | 1.06 | 30.63 | 4.56 | 0.41 | 51.01 | 2.39 | 0 |  | 0 | 53.4 | 63.85 | 67.27 | 0
[6 empty] | 6.42 | 0.57 | 2.91 | 4.87 | 0.19 |  | 0 | 53.4 | 0 | -0.04 | 10.68 | 64.08 | 0.23 | 0
2035 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА АР Л.6 УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | М | 0.03 |  | 2.94 | 0.19 | 0.02 | 3.88 | 0.1 |  | 1 |  | 3.98 | 4.76 | 5.01 | 0
[5 empty] | 0.0888 | 0.29 |  | 0.23 | 0.2 | 0.01 |  |  | 3.98 |  |  | 0.8 | 4.78
2036 | Ж2-70-90 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | М | 0.03 |  | 1.76 | 0.24 | 0.02 | 2.8 | 0.13 |  | 1 |  | 2.93 | 3.5 | 3.69 | 0
[5 empty] | 0.0672 | 0.37 |  | 0.14 | 0.26 | 0.01 |  |  | 2.93 |  |  | 0.59 | 3.52
2037 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ АР Л.12 МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ |  |  | М2 | 0.02 | 0.15 | 1.52 | 0.15 | 0.02 | 2.37 | 0.09 |  | 1 |  | 2.46 | 2.94 | 3.1 | 0
[5 empty] | 0.0504 | 0.22 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.01 |  |  | 2.46 |  |  | 0.49 | 2.95
2038 | Ж2-90-30 | КОЗЫРЬКИ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПРИМЫКАНИЯ КОЗЫРЬКА К НАРУЖНЫМ ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ |  |  | М |  |  | 0.04 | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0
[5 empty] | 0.03 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
2039 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ АР Л.9 ТИП ПОЛА 1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ ТОЛЩ.40ММ |  |  | М2 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | 0.02 | 1.78 | 0.12 |  | 1 |  | 1.9 | 2.27 | 2.39 | 0
[5 empty] | 0.4417 | 0.32 | 0.02 | 0.63 | 0.24 | 0.01 |  |  | 1.9 |  |  | 0.38 | 2.28
2040 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 0.16 | 0.02 | 6.47 | 0.97 | 0.08 | 10.57 | 0.5 |  | 1 |  | 11.07 | 13.24 | 13.94 | 0
[5 empty] | 0.044172 | 1.47 |  | 0.5 | 1.03 | 0.04 |  |  | 11.07 |  | -0.01 | 2.21 | 13.28
2041 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОНА |  |  | Т | 0.01 | 0.02 | 5.92 | 0.07 | 0.01 | 6.54 | 0.04 |  | 1 |  | 6.58 | 7.9 | 8.32 | 0
[5 empty] | 0.000795 | 0.1 | 0.01 | 0.34 | 0.08 |  |  |  | 6.58 |  |  | 1.32 | 7.9
2042 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ |  |  | М2 | 0.19 | 0.07 | 1.03 | 1.18 | 0.1 | 5.51 | 0.61 |  | 1 |  | 6.12 | 7.28 | 7.67 | 0
[5 empty] | 0.4417 | 1.77 | 0.02 | 0.08 | 1.25 | 0.05 |  |  | 6.12 |  | -0.02 | 1.22 | 7.34
2043 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 50 ММ |  |  | М2 | 0.03 | 0.04 | 1.47 | 0.23 | 0.02 | 2.44 | 0.12 |  | 1 |  | 2.56 | 3.06 | 3.22 | 0
[5 empty] | 0.4417 | 0.32 | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 0.01 |  |  | 2.56 |  |  | 0.51 | 3.07
2044 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  | М2 | 0.09 | 0.7 |  | 0.53 | 0.05 | 2.21 | 0.27 |  | 1 |  | 2.48 | 2.95 | 3.11 | 0
[5 empty] | 0.44172 | 0.36 | 0.44 |  | 0.56 | 0.02 |  |  | 2.48 |  | -0.01 | 0.5 | 2.98
2045 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ПОКРАСКА СОСТАВОМ ТИПА МАКСИБЕТОН ЗА 2 РАЗА ПО ОБЫСПЫЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.61 | 0.17 | 0.01 | 2.37 | 0.09 |  | 1 |  | 2.46 | 2.94 | 3.1 | 0
[5 empty] | 0.4459 | 0.26 |  | 0.13 | 0.18 | 0.01 |  |  | 2.46 |  |  | 0.49 | 2.95
2046 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ТИП ПОЛА 2 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ ТОЛЩ.40ММ |  |  | М2 |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.1 | 0.01 |  | 1 |  | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0
[5 empty] | 0.028 | 0.02 |  | 0.04 | 0.01 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.02 | 0.13
2047 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.41 | 0.06 | 0.01 | 0.66 | 0.03 |  | 1 |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0
[5 empty] | 0.002796 | 0.09 |  | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.14 | 0.83
2048 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОНА |  |  | Т |  |  | 0.37 | 0.01 |  | 0.42 |  |  | 1 |  | 0.42 | 0.5 | 0.53 | 0
[5 empty] | 0.00005 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.08 | 0.5
2049 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.35 | 0.04 |  | 1 |  | 0.39 | 0.47 | 0.5 | 0
[5 empty] | 0.028 | 0.11 |  | 0.01 | 0.08 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.08 | 0.47
2050 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА |  |  | М2 |  |  |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.028 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.04
2051 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ |  |  | М2 | 0.03 |  | 6.68 | 0.22 | 0.02 | 8.04 | 0.12 |  | 1 |  | 8.16 | 9.78 | 10.3 | 0
[5 empty] | 0.028 | 0.34 |  | 0.53 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.16 |  |  | 1.63 | 9.79
2052 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ПРИМЕЧАНИЕ П.12 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ БЕТОНА |  |  | М | 0.02 |  | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.5 | 0.06 |  | 1 |  | 0.56 | 0.66 | 0.7 | 0
[5 empty] | 0.1704 | 0.19 |  |  | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.11 | 0.67
2053 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ |  |  | М2 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.36 | 0.05 |  | 1 |  | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0
[5 empty] | 0.017 | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.08 | 0.49
смета 20.149. |  | 16.23-05 Э-С2 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 1.82 | 1.77 | 53.27 | 11.28 | 1.06 | 96.88 | 6.46 | 0 |  | 0 | 103.34 | 123.43 | 129.99 | 0
[6 empty] | 18.6 | 0.41 | 2.85 | 7.72 | 0.48 |  | 0 | 103.34 | 0 | -0.15 | 20.65 | 123.99 | 0.58 | 0
2054 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЧЕТЧИК СТАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ СС-301-10.1/U/1/P(L)K-RS485 |  |  | ШТ. |  |  | 15.69 |  |  | 16.52 |  |  | 1 |  | 16.52 | 19.82 | 20.87 | 0
[5 empty] | 0.024 |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 16.52 |  |  | 3.3 | 19.82
2055 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ |  |  | ШТ. | 0.02 | 0.02 |  | 0.15 | 0.01 | 0.55 | 0.09 |  | 1 |  | 0.64 | 0.76 | 0.8 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.25 | 0.01 |  | 0.11 | 0.01 |  |  | 0.64 |  |  | 0.13 | 0.77
2056 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАПОЛЬНОГО ИСП. 380, IP54 (ШР-11) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
2057 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ МОНТАЖ ШР-11 |  |  | ШТ. | 0.07 | 0.45 | 0.06 | 0.45 | 0.04 | 1.94 | 0.26 |  | 1 |  | 2.2 | 2.62 | 2.76 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.62 | 0.14 |  | 0.31 | 0.02 |  |  | 2.2 |  | -0.01 | 0.44 | 2.64
2058 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 0.15 | 0.01 | 0.39 | 0.98 | 0.09 | 3.84 | 0.56 |  | 1 |  | 4.4 | 5.23 | 5.51 | 0
[5 empty] | 0.888 | 1.65 |  | 0.02 | 0.67 | 0.04 |  |  | 4.4 |  | -0.01 | 0.88 | 5.28
2059 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 0.01 |  | 0.62 | 0.05 | 0.01 | 0.84 | 0.03 |  | 1 |  | 0.87 | 1.04 | 1.1 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.09 |  | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 0.87 |  |  | 0.17 | 1.04
2060 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ, ПУНКТЫ МОНТАЖ ЯЩИКА СИЛОВОГО ЯВШ3-32 |  |  | ШТ. | 0.08 | 0.03 | 9.68 | 0.53 | 0.05 | 12.07 | 0.3 |  | 1 |  | 12.37 | 14.82 | 15.61 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.89 |  | 0.52 | 0.36 | 0.02 |  |  | 12.37 |  | -0.01 | 2.47 | 14.84
2061 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | М |  |  | 7.01 |  |  | 7.38 |  |  | 1 |  | 7.38 | 8.86 | 9.33 | 0
[5 empty] | 2.076 |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 7.38 |  |  | 1.48 | 8.86
2062 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  | М | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 0.65 | 0.06 | 2.37 | 0.37 |  | 1 |  | 2.74 | 3.25 | 3.42 | 0
[5 empty] | 0.4469 | 1.06 | 0.03 |  | 0.44 | 0.03 |  |  | 2.74 |  | -0.01 | 0.55 | 3.29
2063 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.03 |  | 1 |  | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0
[5 empty] | 0.0706 | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.05 | 0.31
2064 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 0.71 | 0.47 | 3.81 | 4.13 | 0.39 | 18.79 | 2.36 |  | 1 |  | 21.15 | 25.16 | 26.5 | 0
[5 empty] | 1.517 | 6.85 | 0.09 | 0.21 | 2.81 | 0.18 |  |  | 21.15 |  | -0.06 | 4.23 | 25.38
2065 | Ж3-40-21 | МЕТАЛЛОРУКАВА |  |  | М |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 1 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0
[5 empty] | 0.072 | [7 empty] | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.08
2066 | Ж3-40-21 | МЕТАЛЛОРУКАВА МОНТАЖ РЗ-ЦХ-20 |  |  | М | 0.02 | 0.04 | 0.45 | 0.14 | 0.01 | 1.02 | 0.08 |  | 1 |  | 1.1 | 1.31 | 1.38 | 0
[5 empty] | 0.0698 | 0.24 |  | 0.03 | 0.1 | 0.01 |  |  | 1.1 |  |  | 0.22 | 1.32
2067 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ: ЛОТОК, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ |  |  | ШТ |  |  | 2.53 |  |  | 2.66 |  |  | 1 |  | 2.66 | 3.19 | 3.36 | 0
[5 empty] | 0.18 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 2.66 |  |  | 0.53 | 3.19
2068 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ ЛОТКОВ НЛ5-П1.87У3, НЛ10-П1.87У3 |  |  | Т | 0.05 | 0.02 | 0.38 | 0.3 | 0.03 | 1.47 | 0.17 |  | 1 |  | 1.64 | 1.96 | 2.06 | 0
[5 empty] | 0.000497 | 0.5 |  | 0.03 | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.64 |  |  | 0.33 | 1.97
2069 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ СТОЕК К1150 |  |  | ШТ. | 0.04 | 0.02 | 0.6 | 0.24 | 0.02 | 1.48 | 0.14 |  | 1 |  | 1.62 | 1.93 | 2.03 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.4 |  | 0.03 | 0.16 | 0.01 |  |  | 1.62 |  |  | 0.32 | 1.94
2070 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ ПОЛОК К1161 |  |  | ШТ. |  |  | 3.7 | 0.02 |  | 3.98 | 0.01 |  | 1 |  | 3.99 | 4.79 | 5.04 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.04 |  | 0.2 | 0.02 |  |  |  | 3.99 |  |  | 0.8 | 4.79
2071 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ СТОЕК К314 |  |  | ШТ. | 0.01 |  | 0.49 | 0.06 | 0.01 | 0.73 | 0.03 |  | 1 |  | 0.76 | 0.91 | 0.96 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.1 |  | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.15 | 0.91
2072 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ МОНТАЖ ПРОФИЛЯ К106У2 |  |  | М | 0.01 | 0.09 | 0.58 | 0.09 | 0.01 | 0.96 | 0.05 |  | 1 |  | 1.01 | 1.21 | 1.27 | 0
[5 empty] | 0.096 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0.2 | 1.21
2073 | Ж3-40-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗНЫЕ: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |  |  | Т |  |  | 0.32 |  |  | 0.34 |  |  | 1 |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0
[5 empty] | 0.00006 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.07 | 0.41
2074 | Ж3-40-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗНЫЕ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  | Т |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 0.11 | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0
[5 empty] | 0.00006 | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.02 | 0.14
2075 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ IP54, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 400Х400Х200ММ ЩМ-01 |  |  | ШТ |  |  | 1.39 |  |  | 1.46 |  |  | 1 |  | 1.46 | 1.75 | 1.84 | 0
[5 empty] | 0.012 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 1.46 |  |  | 0.29 | 1.75
2076 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ МОНТАЖ ЩИТА ЩМ-01 |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.96 | 0.13 |  | 1 |  | 1.09 | 1.3 | 1.37 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.32 | 0.05 |  | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.09 |  |  | 0.22 | 1.31
2077 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ МОНТАЖ МОДЕМА |  |  | ШТ. | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.13 | 0.02 |  | 1 |  | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.07 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.03 | 0.18
2078 | Ж3-40-22 | МОДУЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220В, С, 6А |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
2079 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.01 | 0.39 | 0.18 | 0.02 | 1.08 | 0.11 |  | 1 |  | 1.19 | 1.42 | 1.5 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.31 |  | 0.03 | 0.13 | 0.01 |  |  | 1.19 |  |  | 0.24 | 1.43
2080 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 0.08 | 0.05 | 0.39 | 0.48 | 0.05 | 2.13 | 0.28 |  | 1 |  | 2.41 | 2.87 | 3.02 | 0
[5 empty] | 0.1764 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.33 | 0.02 |  |  | 2.41 |  | -0.01 | 0.48 | 2.89
2081 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ РАР10-3-ОП |  |  | ШТ. |  |  | 0.41 | 0.03 |  | 0.53 | 0.02 |  | 1 |  | 0.55 | 0.66 | 0.7 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.05 |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.55 |  |  | 0.11 | 0.66
2082 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СЕЧ 25Х4ММ |  |  | М | 0.07 | 0.14 | 1.71 | 0.45 | 0.04 | 3.5 | 0.26 |  | 1 |  | 3.76 | 4.49 | 4.73 | 0
[5 empty] | 0.36 | 0.74 | 0.02 | 0.1 | 0.31 | 0.02 |  |  | 3.76 |  | -0.01 | 0.75 | 4.51
2083 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ МОНТАЖ ПРОВОДА ПВ1 4ММ2, ПВ1 16ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ |  |  | М | 0.31 | 0.1 | 2.49 | 2.02 | 0.19 | 9.74 | 1.15 |  | 1 |  | 10.89 | 12.96 | 13.65 | 0
[5 empty] | 0.7626 | 3.38 | 0.01 | 0.13 | 1.37 | 0.09 |  |  | 10.89 |  | -0.03 | 2.18 | 13.07
2084 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
2085 | Ж3-40-21 | КОВЕР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
смета 20.151. |  | 16.23-05 Э-С4 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.62 | 0.31 | 12.45 | 3.65 | 0.35 | 26.11 | 2.08 | 0 |  | 0 | 28.19 | 33.62 | 35.41 | 0
[6 empty] | 6.06 | 0.05 | 0.66 | 2.5 | 0.17 |  | 0 | 28.19 | 0 | -0.04 | 5.63 | 33.82 | 0.21 | 0
2086 | Ж3-40-12 | ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ СВЕТИЛЬНИК ДПП12-004-30-320 IP65 |  |  | ШТ |  |  | 8.03 |  |  | 8.46 |  |  | 1 |  | 8.46 | 10.15 | 10.69 | 0
[5 empty] | 0.072 |  |  | 0.43 |  |  |  |  | 8.46 |  |  | 1.69 | 10.15
2087 | Ж3-40-12 | ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДПП22-004-30-320 |  |  | ШТ. | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.82 | 0.08 | 3.13 | 0.47 |  | 1 |  | 3.6 | 4.27 | 4.5 | 0
[5 empty] | 0.072 | 1.37 |  | 0.01 | 0.56 | 0.04 |  |  | 3.6 |  | -0.01 | 0.72 | 4.32
2088 | Ж3-40-12 | ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДБП04-18-001 |  |  | ШТ. | 0.02 |  | 0.45 | 0.13 | 0.01 | 0.93 | 0.07 |  | 1 |  | 1 | 1.19 | 1.25 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.22 |  | 0.02 | 0.09 | 0.01 |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 1.2
2089 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | М |  |  | 1.24 |  |  | 1.31 |  |  | 1 |  | 1.31 | 1.57 | 1.65 | 0
[5 empty] | 0.9 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 1.31 |  |  | 0.26 | 1.57
2090 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 0.41 | 0.27 | 2.23 | 2.4 | 0.23 | 10.93 | 1.37 |  | 1 |  | 12.3 | 14.63 | 15.41 | 0
[5 empty] | 0.882 | 3.98 | 0.05 | 0.11 | 1.63 | 0.11 |  |  | 12.3 |  | -0.03 | 2.46 | 14.76
2091 | Ж3-40-12 | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | ШТ |  |  | 0.15 |  |  | 0.16 |  |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.048 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
2092 | Ж3-40-12 | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ А16-222, А56-224 |  |  | ШТ. | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.24 | 0.02 | 0.95 | 0.14 |  | 1 |  | 1.09 | 1.3 | 1.37 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.4 |  | 0.01 | 0.16 | 0.01 |  |  | 1.09 |  |  | 0.22 | 1.31
2093 | Ж3-40-22 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.03 |  | 1 |  | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.09 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.05 | 0.32
смета 20.174. |  | 16.23-05 АТХ-С2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПНС ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 0.76 | 0.47 | 25.63 | 4.31 | 0.44 | 43.06 | 2.61 | 0 |  | 0 | 45.67 | 54.55 | 57.44 | 0
[6 empty] | 7.57 | 0.1 | 1.38 | 3.11 | 0.2 |  | 0 | 45.67 | 0 | -0.05 | 9.16 | 54.83 | 0.29 | 0
2094 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ РС-28/0-1.0МПА/PD/M |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
2095 | Ж3-60-42 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ РС-28/0-1.6МПА/PD/M |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
2096 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ ИЗМЕРЕТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ |  |  | ШТ. | 0.01 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.04 |  | 1 |  | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0
[5 empty] | 0.024 | 0.12 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.05 | 0.31
2097 | Ж3-60-42 | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖ МАНОМЕТРОВ (ЗАПАС 1+1 ШТ) |  |  | КОМПЛ. | 0.01 |  | 0.7 | 0.11 | 0.01 | 1.09 | 0.04 |  | 1 |  | 1.13 | 1.36 | 1.43 | 0
[5 empty] | 0.048 | 0.13 |  | 0.04 | 0.1 |  |  |  | 1.13 |  |  | 0.23 | 1.36
2098 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ СУГН-3Х5.5-1-02-01 IP54 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
0.012
2099 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МОНТАЖ СУГН |  |  | ШТ. | 0.07 | 0.03 | 0.42 | 0.27 | 0.04 | 1.74 | 0.24 |  | 1 |  | 1.98 | 2.35 | 2.48 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.69 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.02 |  |  | 1.98 |  | -0.01 | 0.4 | 2.38
2100 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (УЧТЕН КОМПЛЕКТНО С СУГН) |  |  | ВНЕШНЕЕ | 0.02 |  | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.45 | 0.08 |  | 1 |  | 0.53 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.23 |  |  | 0.09 | 0.01 |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
2101 | Ж3-60-42 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МОНТАЖ ДАТЧИКА ЗАТОПЛЕНИЯ НАСОСНОЙ (УЧТЕН КОМПЛЕКТНО С СУГН) |  |  | ВНЕШНЕЕ | 0.02 |  | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.45 | 0.08 |  | 1 |  | 0.53 | 0.62 | 0.65 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.23 |  |  | 0.09 | 0.01 |  |  | 0.53 |  |  | 0.11 | 0.64
2102 | Ж3-60-42 | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-16 |  |  | ШТ |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0
[5 empty] | 0.012 | [7 empty] | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06
2103 | Ж3-60-42 | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИО-102-16 |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.01 |  | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.04 |  | 1 |  | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0
[5 empty] | 0.012 | 0.11 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.05 | 0.3
2104 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  | М |  |  | 2.4 |  |  | 2.53 |  |  | 1 |  | 2.53 | 3.04 | 3.2 | 0
[5 empty] | 1.308 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 2.53 |  |  | 0.51 | 3.04
2105 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.29 | 0.04 |  | 1 |  | 0.33 | 0.4 | 0.42 | 0
[5 empty] | 0.0823 | 0.12 | 0.01 |  | 0.05 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.4
2106 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) |  |  | М | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.76 | 0.12 |  | 1 |  | 0.88 | 1.04 | 1.1 | 0
[5 empty] | 0.1411 | 0.34 | 0.01 |  | 0.14 | 0.01 |  |  | 0.88 |  |  | 0.18 | 1.06
2107 | Ж3-60-41 | КАБЕЛИ И ПРОВОДА КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 0.5 | 0.33 | 2.49 | 2.88 | 0.27 | 12.94 | 1.65 |  | 1 |  | 14.59 | 17.35 | 18.27 | 0
[5 empty] | 1.0584 | 4.78 | 0.06 | 0.14 | 1.96 | 0.13 |  |  | 14.59 |  | -0.04 | 2.92 | 17.51
2108 | Ж3-60-41 | МЕТАЛЛОРУКАВА РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | М |  |  | 0.15 |  |  | 0.16 |  |  | 1 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0
[5 empty] | 0.084 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.19
2109 | Ж3-60-41 | МЕТАЛЛОРУКАВА РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ |  |  | М | 0.03 | 0.05 | 0.53 | 0.18 | 0.02 | 1.23 | 0.1 |  | 1 |  | 1.33 | 1.58 | 1.66 | 0
[5 empty] | 0.0815 | 0.29 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.01 |  |  | 1.33 |  |  | 0.27 | 1.6
2110 | Ж3-60-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50Х50Х2000 (35250) |  |  | ШТ |  |  | 1.8 |  |  | 1.9 |  |  | 1 |  | 1.9 | 2.28 | 2.4 | 0
[5 empty] | 0.072 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.38 | 2.28
2111 | Ж3-60-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖ ЛОТКОВ 35250 |  |  | М | 0.05 |  | 16.82 | 0.3 | 0.03 | 18.78 | 0.17 |  | 1 |  | 18.95 | 22.73 | 23.94 | 0
[5 empty] | 0.144 | 0.51 |  | 0.9 | 0.21 | 0.01 |  |  | 18.95 |  |  | 3.79 | 22.74
2112 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |  |  | Т |  |  | 0.19 |  |  | 0.2 |  |  | 1 |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0
[5 empty] | 0.000036 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 | 0.24
2113 | Ж3-60-42 | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  | Т |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  | 1 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0
[5 empty] | 0.000036 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.08
|  | ИТОГО СМР |  |  |  | 8201.91 | 45536.11 | 441786.3 | 56619.13 | 4711.2 | 716587.92 | 28236.43 | 748.91 |  |  | 745573.26 | 892058.24 | 939515.65
[6 empty] | 78545.03 | 4503.19 | 31411.09 | 56493.96 | 2191.52 |  |  | 745573.26 |  | -706.42 | 149114.77 | 894688.03 | 2769.06
объект 22 |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 103.58 | 0 | 0 | 756.02 | 0 | 2880.34 | 623.29 | 0 |  | 0 | 3503.63 | 4204.36 | 4428.03 | 0
[6 empty] | 1833.23 | 0 | 0 | 291.09 | 0 |  | 0 | 3503.63 | 0 | 0 | 700.73 | 4204.36 | 0 | 0
смета 22.96. |  | 16.23 ЭС.ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.51 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 11.51 | 2.49 | 0 |  | 0 | 14 | 16.8 | 17.69 | 0
[6 empty] | 7.32 | 0 | 0 | 1.16 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.8 | 16.8 | 0 | 0
2114 | Ж3-90 | КЛ-0,4КВ |  |  | РУБ | 0.34 |  |  | 2.04 |  | 7.77 | 1.68 |  | 1 |  | 9.45 | 11.34 | 11.94 | 0
[5 empty] | 7.78 | 4.95 |  |  | 0.78 |  |  |  | 9.45 |  |  | 1.89 | 11.34
2115 | Ж3-90 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | РУБ | 0.06 |  |  | 0.33 |  | 1.24 | 0.27 |  | 1 |  | 1.51 | 1.81 | 1.91 | 0
[5 empty] | 1.24 | 0.78 |  |  | 0.13 |  |  |  | 1.51 |  |  | 0.3 | 1.81
2116 | Ж3-90 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  | РУБ | 0.11 |  |  | 0.66 |  | 2.5 | 0.54 |  | 1 |  | 3.04 | 3.65 | 3.84 | 0
[5 empty] | 2.5 | 1.59 |  |  | 0.25 |  |  |  | 3.04 |  |  | 0.61 | 3.65
смета 22.100. |  | 16.23-02 ЭС.ВР4 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 3.14 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 79.69 | 17.24 | 0 |  | 0 | 96.93 | 116.32 | 122.51 | 0
[6 empty] | 50.72 | 0 | 0 | 8.05 | 0 |  | 0 | 96.93 | 0 | 0 | 19.39 | 116.32 | 0 | 0
2117 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ БКТПБ |  |  | РУБ | 3.14 |  |  | 20.92 |  | 79.69 | 17.24 |  | 1 |  | 96.93 | 116.32 | 122.51 | 0
[5 empty] | 79.69 | 50.72 |  |  | 8.05 |  |  |  | 96.93 |  |  | 19.39 | 116.32
смета 22.104. |  | 16.23-02 ТЛМ.ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 11.28 | 0 | 0 | 91.97 | 0 | 350.41 | 75.83 | 0 |  | 0 | 426.24 | 511.49 | 538.7 | 0
[6 empty] | 223.02 | 0 | 0 | 35.42 | 0 |  | 0 | 426.24 | 0 | 0 | 85.25 | 511.49 | 0 | 0
2118 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | РУБ | 11.28 |  |  | 91.97 |  | 350.41 | 75.83 |  | 1 |  | 426.24 | 511.49 | 538.7 | 0
[5 empty] | 350.41 | 223.02 |  |  | 35.42 |  |  |  | 426.24 |  |  | 85.25 | 511.49
смета 22.147. |  | 16.23-01 ЭМ-ПНР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 52.58 | 0 | 0 | 348.06 | 0 | 1326.1 | 286.96 | 0 |  | 0 | 1613.06 | 1935.67 | 2038.65 | 0
[6 empty] | 844.01 | 0 | 0 | 134.03 | 0 |  | 0 | 1613.06 | 0 | 0 | 322.61 | 1935.67 | 0 | 0
2119 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  | РУБ | 52.58 |  |  | 348.06 |  | 1326.1 | 286.96 |  | 1 |  | 1613.06 | 1935.67 | 2038.65 | 0
[5 empty] | 1 326.1 | 844.01 |  |  | 134.03 |  |  |  | 1613.06 |  |  | 322.61 | 1935.67
смета 22.153. |  | 16.23-05 Э-ПНР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ПНС ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 0.62 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 14.48 | 3.13 | 0 |  | 0 | 17.61 | 21.13 | 22.26 | 0
[6 empty] | 9.22 | 0 | 0 | 1.45 | 0 |  | 0 | 17.61 | 0 | 0 | 3.52 | 21.13 | 0 | 0
2120 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  | РУБ | 0.41 |  |  | 2.49 |  | 9.47 | 2.05 |  | 1 |  | 11.52 | 13.82 | 14.56 | 0
[5 empty] | 9.48 | 6.03 |  |  | 0.95 |  |  |  | 11.52 |  |  | 2.3 | 13.82
2121 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  | РУБ | 0.21 |  |  | 1.32 |  | 5.01 | 1.08 |  | 1 |  | 6.09 | 7.31 | 7.7 | 0
[5 empty] | 5.01 | 3.19 |  |  | 0.5 |  |  |  | 6.09 |  |  | 1.22 | 7.31
смета 22.172. |  | 16.23-01 АК-ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 33.92 | 0 | 0 | 276.35 | 0 | 1052.88 | 227.84 | 0 |  | 0 | 1280.72 | 1536.86 | 1618.62 | 0
[6 empty] | 670.12 | 0 | 0 | 106.41 | 0 |  | 0 | 1280.72 | 0 | 0 | 256.14 | 1536.86 | 0 | 0
2122 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 33.92 |  |  | 276.35 |  | 1052.88 | 227.84 |  | 1 |  | 1280.72 | 1536.86 | 1618.62 | 0
[5 empty] | 1 052.88 | 670.12 |  |  | 106.41 |  |  |  | 1280.72 |  |  | 256.14 | 1536.86
смета 22.176. |  | 16.23-05 АТХ-ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 26.42 | 5.72 | 0 |  | 0 | 32.14 | 38.57 | 40.62 | 0
[6 empty] | 16.82 | 0 | 0 | 2.67 | 0 |  | 0 | 32.14 | 0 | 0 | 6.43 | 38.57 | 0 | 0
2123 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 0.85 |  |  | 6.93 |  | 26.42 | 5.72 |  | 1 |  | 32.14 | 38.57 | 40.62 | 0
[5 empty] | 26.42 | 16.82 |  |  | 2.67 |  |  |  | 32.14 |  |  | 6.43 | 38.57
смета 22.180. |  | 16.23-02 РЗА1-ВР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 0.68 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 18.85 | 4.08 | 0 |  | 0 | 22.93 | 27.52 | 28.98 | 0
[6 empty] | 12 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 4.59 | 27.52 | 0 | 0
2124 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 0.68 |  |  | 4.95 |  | 18.85 | 4.08 |  | 1 |  | 22.93 | 27.52 | 28.98 | 0
[5 empty] | 18.85 | 12 |  |  | 1.9 |  |  |  | 22.93 |  |  | 4.59 | 27.52
|  | ИТОГО ПНР : |  |  |  | 103.58 |  |  | 756.02 |  | 2880.34 | 623.29 |  |  |  | 3503.63 | 4204.36 | 4428.03
[6 empty] | 1833.23 |  |  | 291.09 |  |  |  | 3503.63 |  |  | 700.73 | 4204.36
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 8305.49 | 45536.11 | 441786.3 | 57375.15 | 4711.2 | 719468.26 | 28859.72 | 748.91 | 0 | 0 | 749076.89 | 896262.6 | 943943.68 | 0
[6 empty] | 80378.26 | 4503.19 | 31411.09 | 56785.05 | 2191.52 | 0 | 0 | 749076.89 | 0 | -706.42 | 149815.5 | 898892.39 | 2769.06 | 0