## ГПР 1553
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.06.2024 № 7/26-2024
График строительства (производства работ)
| Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (ЖИЛОЙ ДОМ-СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)
(наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ДЕКАБРЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮЛЬ 2024 | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮЛЬ 2024 |  | Стоимость, рублей / объем
[14 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0532 |  |  |  | 1.0073 | 1.0147 | 1.0221 | 1.0296 | 1.0371 | 1.0447 | 1.0519 | 1.0592 | 1.0665 | 1.0739 | 1.0813 | 1.0888 | 1.0963 | 1.1039 | 1.1115 | 1.1192 | 1.1269 | 1.1347 | 1.142 | 1.1493 | 1.1567 | 1.1641 | 1.1716
| объект 1. | Многоквартирный жилой дом (жилой дом - с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 42846351.51 | 42988971.86 | 45125777.49 | 45125777.49 | 45275985.39 | 50831529.22 |  | 4430.37 | 4462.66 | 68099.25 | 115587.44 | 946055.18 | 2347056.62 | 2241069.19 | 1515620.22 | 9389.82 | 856988.84 | 1429117.21 | 1769668.23 | 2370151.6 | 2526952.08 | 3574717.4 | 3896812.22 | 3847179.18 | 6614866.1 | 5405423.21 | 6341890.49 | 4252399.76 | 693592.15
| смета 1.1. | 16. 23-01 ас-с1 общестроительные работы (испытание свай) жилой дом | [6 empty] | 8246.1 | 8246.1 | 8684.79 | 8684.79 | 8684.79 | 8941.86 | 0 | 0 | 0 | 8941.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ж2-20-10-70 | Испытание грунтов статической нагрузкой на сваи |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 8246.1 | 8246.1 | 8684.79 | 8684.79 | 8684.79 | 8941.86 |  |  |  | 8941.86
[7 empty] | ШТ | 10.692 |  | 0 | 8246.1 | [6 empty] | 10.692
| смета 1.4. | 16. 23-01 ас-с4 общестроительные работы земляные работы. котлован, сваи, фундаменты жилой дом | [6 empty] | 6451692.31 | 6457553.75 | 6794922.35 | 6794922.35 | 6801095.58 | 7180822.24 | 0 | 4430.37 | 4462.66 | 35963.42 | 115587.44 | 946055.18 | 2347056.62 | 2211646.33 | 1515620.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 16705.84 | 16791.57 | 17594.59 | 17594.59 | 17684.88 | 18254.86 |  | 897.24 | 903.78 | 7283.35 | 9170.49
[7 empty] | М3 | 5939.892 |  | 85.73 | 16705.84 |  | 90.29 |  |  | 296.9946 | 296.9946 | 2375.9568 | 2969.946
3 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован доработка грунта 2 группы вручную на 0,2м (см. указания пос) |  |  |  | 5 |  |  | 15271.07 | 15418.62 | 16083.49 | 16083.49 | 16238.89 | 16762.26 |  | 823.87 | 829.88 | 6687.83 | 8420.68
[7 empty] | М3 | 286.74 |  | 147.55 | 15271.07 |  | 155.4 |  |  | 14.337 | 14.337 | 114.696 | 143.37
4 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта 2 группы вручную на ширину 0,25м вдоль шпунта (см. указания пос) |  |  |  | 6 |  |  | 3796.17 | 3832.85 | 3998.13 | 3998.13 | 4036.76 | 4166.87 |  | 204.81 | 206.3 | 1662.5 | 2093.26
[7 empty] | М3 | 85.536 |  | 36.68 | 3796.17 |  | 38.63 |  |  | 4.2768 | 4.2768 | 34.2144 | 42.768
5 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован погрузка грунта,доработанного вручную, на автосамосвалы |  |  |  | 7 |  |  | 1047.03 | 1052.4 | 1102.73 | 1102.73 | 1108.39 | 1144.12 |  | 56.24 | 56.65 | 456.48 | 574.75
[7 empty] | М3 | 372.276 |  | 5.37 | 1047.03 |  | 5.66 |  |  | 18.6138 | 18.6138 | 148.9104 | 186.138
6 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка до 1 км |  |  |  | 8 |  |  | 6997.95 | 6997.95 | 7370.24 | 7370.24 | 7370.24 | 7607.78 |  | 373.93 | 376.65 | 3035.36 | 3821.84
[7 empty] | Т | 5553.9302 |  | 0 | 6997.95 |  |  |  |  | 277.6965 | 277.6965 | 2221.5721 | 2776.9651
7 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 9 |  |  | 36778.61 | 36778.61 | 38735.23 | 38735.23 | 38735.23 | 39983.67 |  | 1965.23 | 1979.56 | 15952.72 | 20086.16
[7 empty] | Т | 6181.2785 |  | 0 | 36778.61 |  |  |  |  | 309.0639 | 309.0639 | 2472.5114 | 3090.6392
8 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован работа на отвале, грунт 1 группы |  |  |  | 10 |  |  | 2028.63 | 2040.75 | 2136.55 | 2136.55 | 2149.31 | 2218.59 |  | 109.05 | 109.84 | 885.18 | 1114.52
[7 empty] | М3 | 6312.168 |  | 12.12 | 2028.63 |  | 12.76 |  |  | 315.6084 | 315.6084 | 2524.8672 | 3156.084
9 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка устройство насыпи для прохода техники (указания пос) погрузка грунта для насыпи |  |  |  | 11,12 |  |  | 3838.17 | 3857.87 | 4042.36 | 4042.36 | 4063.11 | 4303.65 | [7 empty] | 4303.65
[7 empty] | М3 | 1364.688 |  | 19.7 | 3838.17 |  | 20.75 | [8 empty] | 1364.688
10 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 13 |  |  | 15103 | 15103 | 15906.48 | 15906.48 | 15906.48 | 16848.14 | [7 empty] | 16848.14
[7 empty] | Т | 2538.3197 |  | 0 | 15103 | [10 empty] | 2538.3197
11 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 14 |  |  | 820.14 | 824.06 | 863.77 | 863.77 | 867.9 | 919.28 | [7 empty] | 919.28
[7 empty] | М3 | 1364.688 |  | 3.92 | 820.14 |  | 4.13 | [8 empty] | 1364.688
12 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (до 10м) |  |  |  | 15 |  |  | 405.28 | 407.22 | 426.84 | 426.84 | 428.88 | 454.27 | [7 empty] | 454.27
[7 empty] | М3 | 1364.688 |  | 1.94 | 405.28 |  | 2.04 | [8 empty] | 1364.688
13 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 9,6т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  |  | 16 |  |  | 1762.34 | 1770.72 | 1856.1 | 1856.1 | 1864.93 | 1975.33 | [7 empty] | 1975.33
[7 empty] | М3 | 1364.688 |  | 8.38 | 1762.34 |  | 8.83 | [8 empty] | 1364.688
14 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка добавляется до 12 проходок |  |  |  | 17 |  |  | 1797.6 | 1805.64 | 1893.23 | 1893.23 | 1901.7 | 2014.28 | [7 empty] | 2014.28
[7 empty] | М3 | 1364.688 |  | 8.04 | 1797.6 |  | 8.47 | [8 empty] | 1364.688
15 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка обратная засыпка котлована |  |  |  | 18,19 |  |  | 8398.03 | 8441.13 | 8844.81 | 8844.81 | 8890.2 | 9416.5 | [7 empty] | 9416.5
[7 empty] | М3 | 2985.984 |  | 43.1 | 8398.03 |  | 45.39 | [8 empty] | 2985.984
16 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка перевозка до 1 км |  |  |  | 20 |  |  | 6997.95 | 6997.95 | 7370.24 | 7370.24 | 7370.24 | 7806.56 | [7 empty] | 7806.56
[7 empty] | Т | 5553.9302 |  | 0 | 6997.95 | [10 empty] | 5553.9302
17 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м |  |  |  | 21 |  |  | 1794.52 | 1803.11 | 1889.99 | 1889.99 | 1899.04 | 2011.47 | [7 empty] | 2011.47
[7 empty] | М3 | 2985.984 |  | 8.59 | 1794.52 |  | 9.05 | [8 empty] | 2985.984
18 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (до 10м) |  |  |  | 22 |  |  | 886.75 | 890.99 | 933.93 | 933.93 | 938.4 | 993.95 | [7 empty] | 993.95
[7 empty] | М3 | 2985.984 |  | 4.24 | 886.75 |  | 4.47 | [8 empty] | 2985.984
19 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы (откосы, пазухи, подсыпка под полы) |  |  |  | 23 |  |  | 27697.59 | 27895.73 | 29171.1 | 29171.1 | 29379.78 | 31119.06 | [7 empty] | 31119.06
[7 empty] | М3 | 2985.984 |  | 198.14 | 27697.59 |  | 208.68 | [8 empty] | 2985.984
20 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, на глубину до 15 м |  |  |  | 24 |  |  | 23925.23 | 24070.39 | 25198.05 | 25198.05 | 25350.93 | 26694.41 |  |  |  |  | 1314.57 | 2648.41 | 13333.33 | 9398.1
[7 empty] | Т | 84.1204 |  | 145.16 | 23925.23 |  | 152.88 | [5 empty] | 4.206 | 8.412 | 42.0602 | 29.4421
21 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг, на глубину до 10 м |  |  |  | 25 |  |  | 6693.02 | 6731.9 | 7049.09 | 7049.09 | 7090.04 | 7465.78 |  |  |  |  | 367.65 | 740.7 | 3729.01 | 2628.42
[7 empty] | Т | 12.2266 |  | 38.88 | 6693.02 |  | 40.95 | [5 empty] | 0.61133 | 1.2227 | 6.1133 | 4.2793
22 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м, из грунтов 2 группы |  |  |  | 26 |  |  | 19477.51 | 19574.96 | 20513.71 | 20513.71 | 20616.34 | 21708.9 |  |  |  |  | 1069.06 | 2153.79 | 10843.17 | 7642.88
[7 empty] | Т | 84.1204 |  | 97.45 | 19477.51 |  | 102.63 | [5 empty] | 4.206 | 8.412 | 42.0602 | 29.4421
23 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м, из грунтов 2 группы |  |  |  | 27 |  |  | 6705.05 | 6740.65 | 7061.76 | 7061.76 | 7099.25 | 7475.48 |  |  |  |  | 368.13 | 741.67 | 3733.85 | 2631.83
[7 empty] | Т | 12.2266 |  | 35.6 | 6705.05 |  | 37.49 | [5 empty] | 0.61133 | 1.2227 | 6.1133 | 4.2793
24 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка крепление стального шпунтового ограждения котлованов |  |  |  | 28 |  |  | 10664.47 | 10714.4 | 11231.82 | 11231.82 | 11284.41 | 11882.43 |  |  |  |  | 585.15 | 1178.88 | 5935.04 | 4183.36
[7 empty] | Т | 6.0478 |  | 49.93 | 10664.47 |  | 52.59 | [5 empty] | 0.30239 | 0.60478 | 3.0239 | 2.1167
25 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка расход принят согласно п. 1. 7 тех. части нрр8. 03. 105-2022 |  |  |  | 29,30,31,32,33 |  |  | 298632.25 | 298632.25 | 314519.49 | 314519.49 | 314519.49 | 331187.44 |  |  |  |  | 16309.4 | 32857.85 | 165421.53 | 116598.66
[7 empty] | Т | 1.3305 |  | 0 | 298632.25 | [7 empty] | 0.066526 | 0.13305 | 0.66526 | 0.46568
26 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка шпунтовый ряд из подтоварника |  |  |  | 34,35 |  |  | 33113.3 | 33229.67 | 34874.93 | 34874.93 | 34997.49 | 36852.18 |  |  |  |  | 1814.8 | 3656.18 | 18406.93 | 12974.27
[7 empty] | М2 | 680.4 |  | 116.37 | 33113.3 |  | 122.56 | [5 empty] | 34.02 | 68.04 | 340.2 | 238.14
27 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка демонтаж подтоварника |  |  |  | 36 |  |  | 9707.46 | 9800.56 | 10223.9 | 10223.9 | 10321.95 | 10868.96 |  |  |  |  | 535.25 | 1078.33 | 5428.83 | 3826.55
[7 empty] | М2 | 680.4 |  | 93.1 | 9707.46 |  | 98.05 | [5 empty] | 34.02 | 68.04 | 340.2 | 238.14
28 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка возврат стоимости досок |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 40.824 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.0412 | 4.0824 | 20.412 | 14.2884
29 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  |  | 38,39 |  |  | 498.81 | 500.2 | 525.35 | 525.35 | 526.81 | 554.72 |  |  |  |  | 27.32 | 55.04 | 277.08 | 195.28
[7 empty] | ШТ. | 6.804 |  | 1.39 | 498.81 |  | 1.46 | [5 empty] | 0.3402 | 0.6804 | 3.402 | 2.3814
30 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  |  |  | 40,41 |  |  | 1066.87 | 1068.82 | 1123.63 | 1123.63 | 1125.68 | 1185.33 |  |  |  |  | 58.37 | 117.59 | 592.06 | 417.31
[7 empty] | ШТ. | 6.804 |  | 1.95 | 1066.87 |  | 2.05 | [5 empty] | 0.3402 | 0.6804 | 3.402 | 2.3814
31 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) монтаж рам рм1,рм2 |  |  |  | 42,43 |  |  | 24486.18 | 24513.28 | 25788.84 | 25788.84 | 25817.38 | 27185.58 |  |  |  |  | 1338.76 | 2697.14 | 13578.65 | 9571.03
[7 empty] | Т | 3.4243 |  | 27.1 | 24486.18 |  | 28.54 | [5 empty] | 0.17121 | 0.34243 | 1.7121 | 1.1985
32 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) крепление винтовыми анкерными устройствами |  |  |  | 44,45 |  |  | 482934.01 | 483282.01 | 508626.1 | 508626.1 | 508992.61 | 535966.68 |  |  |  |  | 26393.81 | 53174.46 | 267704.67 | 188693.74
[7 empty] | ШТ. | 158.436 |  | 348 | 482934.01 |  | 366.51 | [5 empty] | 7.9218 | 15.8436 | 79.218 | 55.4526
33 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм в глинистых грунтах |  |  |  | 46 |  |  | 276759.13 | 277135.35 | 291482.72 | 291482.72 | 291878.95 | 307347.08 |  |  |  |  | 15135.39 | 30492.59 | 153513.74 | 108205.36
[7 empty] | М3 | 342.4052 |  | 376.22 | 276759.13 |  | 396.23 | [5 empty] | 17.1203 | 34.2405 | 171.2026 | 119.8418
34 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж блоков фбс весом до 0,5т |  |  |  | 47 |  |  | 54.93 | 55.35 | 57.85 | 57.85 | 58.29 | 61.38 |  |  |  |  | 3.02 | 6.1 | 30.66 | 21.6
[7 empty] | ШТ. | 6.804 |  | 0.42 | 54.93 |  | 0.44 | [5 empty] | 0.3402 | 0.6804 | 3.402 | 2.3814
35 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж блоков фбс весом до 1т |  |  |  | 48 |  |  | 76.85 | 77.44 | 80.94 | 80.94 | 81.56 | 85.88 |  |  |  |  | 4.23 | 8.51 | 42.9 | 30.24
[7 empty] | ШТ. | 6.804 |  | 0.59 | 76.85 |  | 0.62 | [5 empty] | 0.3402 | 0.6804 | 3.402 | 2.3814
36 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений. серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1 фбс 12. 6. 6 с20/25, f50-f150, w6 серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1фбс 12. 6 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 6.804 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3402 | 0.6804 | 3.402 | 2.3814
37 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений. серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1 фбс 12. 6. 6 с20/25, f50-f150, w6 серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1фбс 12. 6 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 6.804 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3402 | 0.6804 | 3.402 | 2.3814
38 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж рам рм1,рм2 |  |  |  | 51 |  |  | 971.57 | 979.7 | 1023.26 | 1023.26 | 1031.82 | 1086.48 |  |  |  |  | 53.5 | 107.79 | 542.68 | 382.51
[7 empty] | Т | 3.4243 |  | 8.13 | 971.57 |  | 8.56 | [5 empty] | 0.17121 | 0.34243 | 1.7121 | 1.1985
39 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) металлолом |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 3.4243 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.17121 | 0.34243 | 1.7121 | 1.1985
40 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж винтовых анкерных устройств |  |  |  | 53 |  |  | 12065.3 | 12169.67 | 12707.17 | 12707.17 | 12817.09 | 13496.32 |  |  |  |  | 664.63 | 1339 | 6741.15 | 4751.54
[7 empty] | ШТ. | 158.436 |  | 104.37 | 12065.3 |  | 109.92 | [5 empty] | 7.9218 | 15.8436 | 79.218 | 55.4526
41 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) металлолом |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 20.239 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.0119 | 2.0239 | 10.1195 | 7.0836
42 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки разборка железобетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора |  |  |  | 55 |  |  | 46421.43 | 46655.49 | 48891.05 | 48891.05 | 49137.56 | 51741.59 |  |  |  |  | 2548.02 | 5133.4 | 25843.9 | 18216.27
[7 empty] | М3 | 296.0226 |  | 234.06 | 46421.43 |  | 246.51 | [5 empty] | 14.8011 | 29.6023 | 148.0113 | 103.6079
43 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт |  |  |  | 56 |  |  | 798.39 | 802.49 | 840.86 | 840.86 | 845.18 | 889.96 |  |  |  |  | 43.82 | 88.3 | 444.52 | 313.32
[7 empty] | М3 | 296.0226 |  | 4.1 | 798.39 |  | 4.32 | [5 empty] | 14.8011 | 29.6023 | 148.0113 | 103.6079
44 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки перевозка до 27 км |  |  |  | 57 |  |  | 8392.24 | 8392.24 | 8838.71 | 8838.71 | 8838.71 | 9307.12 |  |  |  |  | 458.34 | 923.38 | 4648.71 | 3276.69
[7 empty] | Т | 740.0565 |  | 0 | 8392.24 | [7 empty] | 37.0028 | 74.0057 | 370.0283 | 259.0198
45 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки стоимость приемки и переработки ж/б |  |  |  | 58 |  |  | 22201.7 | 22201.7 | 23382.83 | 23382.83 | 23382.83 | 24622 |  |  |  |  | 1212.52 | 2442.8 | 12298.2 | 8668.48
[7 empty] | Т | 740.0565 |  | 0 | 22201.7 | [7 empty] | 37.0028 | 74.0057 | 370.0283 | 259.0198
46 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) монтаж гидравлической буровой установки soilmeс sr-60 с гидравлическим вибропогружателем vtн на строительной площадке |  |  |  | 59 |  |  | 7360.2 | 7375.89 | 7751.76 | 7751.76 | 7768.28 | 8171.46 | [6 empty] | 8171.46
[7 empty] | УСТАНОВКА | 0.972 |  | 15.69 | 7360.2 |  | 16.52 | [7 empty] | 0.972
47 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) демонтаж гидравлической буровой установки soilmeс sr-60 с гидравлическим вибропогружателем vtн на строительной площадке |  |  |  | 60 |  |  | 5295.49 | 5307.59 | 5577.21 | 5577.21 | 5589.95 | 5880.07 | [6 empty] | 5880.07
[7 empty] | УСТАНОВКА | 0.972 |  | 12.1 | 5295.49 |  | 12.74 | [7 empty] | 0.972
48 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) устройство буронабивных свай, выполняемых по технологии cfa, в грунтах 2 группы для свай диаметром 350 мм |  |  |  | 61,62,63,64 |  |  | 3630337.56 | 3632625.16 | 3823471.52 | 3823471.52 | 3825880.82 | 4030106.35 | [5 empty] | 799379.54 | 1609777.62 | 1620949.19
[7 empty] | М3 | 1628.586 |  | 2287.6 | 3630337.56 |  | 2409.3 | [6 empty] | 325.7172 | 651.4344 | 651.4344
49 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы |  |  |  | 65 |  |  | 4826.88 | 4851.29 | 5083.67 | 5083.67 | 5109.38 | 5382.12 | [5 empty] | 1067.55 | 2149.83 | 2164.74
[7 empty] | М3 | 1628.586 |  | 24.41 | 4826.88 |  | 25.71 | [6 empty] | 325.7172 | 651.4344 | 651.4344
50 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 66 |  |  | 18023.56 | 18023.56 | 18982.41 | 18982.41 | 18982.41 | 19995.68 | [5 empty] | 3966.18 | 7987.03 | 8042.47
[7 empty] | Т | 3029.17 |  | 0 | 18023.56 | [8 empty] | 605.834 | 1211.668 | 1211.668
51 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 67,68 |  |  | 33383.01 | 33448.15 | 35158.99 | 35158.99 | 35227.6 | 37570.23 | [8 empty] | 37570.23
[7 empty] | М3 | 139.968 |  | 65.14 | 33383.01 |  | 68.61 | [9 empty] | 139.968
52 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи |  |  |  | 69,70,71,72,73,74,75,76,77 |  |  | 1306996.16 | 1308157.64 | 1376528.36 | 1376528.36 | 1377751.63 | 1469372.12 | [8 empty] | 1469372.12
[7 empty] | М3 | 1778.76 |  | 1161.48 | 1306996.16 |  | 1223.27 | [9 empty] | 1778.76
53 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) устройство вертикальной гидроизоляции 2-мя слоями битумной мастики мбпх по грунтовке битумным праймером (прим. 1 л. 8 кр1) |  |  |  | 78 |  |  | 8195.18 | 8228.69 | 8631.16 | 8631.16 | 8666.45 | 9242.77 | [8 empty] | 9242.77
[7 empty] | М2 | 433.2204 |  | 33.51 | 8195.18 |  | 35.29 | [9 empty] | 433.2204
54 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) исключается 1 слой грунтовки из расценки е13-85-1 |  |  |  | 79 |  |  | -498.1 | -502.91 | -524.6 | -524.6 | -529.67 | -564.9 | [8 empty] | -564.9
[7 empty] | М2 | -433.2204 |  | -4.81 | -498.1 |  | -5.07 | [9 empty] | -433.2204
| смета 1.8. | 16. 23-01 ас-с8 общестроительные работы (динамическое зондирование и испытание грунтов штампом) жилой дом | [6 empty] | 19865.29 | 19865.29 | 20922.12 | 20922.12 | 20922.12 | 21541.41 | 0 | 0 | 0 | 21541.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Ж2-20-90 | Испытание грунтов динамическое зондирование в 34 точках и 5 испытаний штампом |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 19865.29 | 19865.29 | 20922.12 | 20922.12 | 20922.12 | 21541.41 |  |  |  | 21541.41
[7 empty] | ШТ | 0.972 |  | 0 | 19865.29 | [6 empty] | 0.972
| смета 1.12. | 16. 23-01 ар-лс1 подъемно-транспортное оборудование для многоквартирного жилого дома | [6 empty] | 754.05 | 763 | 794.17 | 794.17 | 803.6 | 923.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.58 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другие подьемник для фол г/п 250кг по типу грак-450 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 1
57 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другие платформы подъемные для инвалидов,вертикального перемещения,количество остановок 2 |  |  |  | 6,7 |  |  | 754.05 | 763 | 794.17 | 794.17 | 803.6 | 923.58 | [19 empty] | 923.58
[7 empty] | ПЛАТФОРМА | 1 |  | 8.95 | 754.05 |  | 9.43 | [20 empty] | 1
| смета 1.24. | 16. 23-гп-с13 барьерное ограждение льгота по ндс | [6 empty] | 8273.9 | 8302.02 | 8714.06 | 8714.06 | 8743.67 | 9389.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9389.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения/ демонтаж барьерного ограждения (повторное применение) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 429.36 | 433.5 | 452.2 | 452.2 | 456.56 | 490.3 | [9 empty] | 490.3
[7 empty] | М | 98.8 |  | 4.14 | 429.36 |  | 4.36 | [10 empty] | 98.8
59 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения демонтаж стоек ограждения (повторное применение) |  |  |  | 6 |  |  | 801.74 | 809.28 | 844.39 | 844.39 | 852.33 | 915.32 | [9 empty] | 915.32
[7 empty] | ШТ. | 40.508 |  | 7.54 | 801.74 |  | 7.94 | [10 empty] | 40.508
60 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  |  | 7 |  |  | 8.35 | 8.39 | 8.79 | 8.79 | 8.83 | 9.48 | [9 empty] | 9.48
[7 empty] | М3 | 2.0173 |  | 0.04 | 8.35 |  | 0.04 | [10 empty] | 2.0173
61 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения отвозка боя железобетонных изделий (27 км) |  |  |  | 8 |  |  | 57.19 | 57.19 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 64.68 | [9 empty] | 64.68
[7 empty] | Т | 5.0432 |  | 0 | 57.19 | [12 empty] | 5.0432
62 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения тариф на прием боя железобетонных изделий |  |  |  | 9 |  |  | 151.3 | 151.3 | 159.35 | 159.35 | 159.35 | 171.13 | [9 empty] | 171.13
[7 empty] | Т | 5.0432 |  | 0 | 151.3 | [12 empty] | 5.0432
63 | Ж7-40 | Барьерное ограждение установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин механизированным способом |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 4758.27 | 4768.85 | 5011.41 | 5011.41 | 5022.55 | 5393.71 | [9 empty] | 5393.71
[7 empty] | ШТ. | 45.448 |  | 10.58 | 4758.27 |  | 11.14 | [10 empty] | 45.448
64 | Ж7-40 | Барьерное ограждение установка ограждений из сетчатых панелей высотой до 1,5 м шириной до 2,5 м |  |  |  | 14,15,16,17,18 |  |  | 2067.69 | 2073.51 | 2177.69 | 2177.69 | 2183.82 | 2345.2 | [9 empty] | 2345.2
[7 empty] | М | 111.1006 |  | 5.82 | 2067.69 |  | 6.13 | [10 empty] | 111.1006
| смета 1.46. | 16. 23-01 вк-с1 водопровод и канализацию многоквартирный жилой дом | [6 empty] | 1391894.94 | 1397682.97 | 1465943.73 | 1465943.73 | 1472039.73 | 1688753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82375.38 | 248826.21 | 250548.5 | 168106.86 | 253772.35 | 170270.81 | 394130.42 | 120722.75 | 0
65 | Ж3-10-10 | Счетчик холодной воды крыльчатый импульсный д65мм по типу js-65nk с модулем sml-5 (беспроводной интерфейс lorawan, nb-iot,со встроенной батареей) (модуль sml-5 учтен в водомерном узле i зоны) |  |  |  | 8 |  |  | 1611.32 | 1611.32 | 1697.04 | 1697.04 | 1697.04 | 1946.87 | [15 empty] | 94.96 | 286.86 | 288.85 | 193.8 | 292.57 | 196.29 | 454.37 | 139.17
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 1611.32 | [18 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
66 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм |  |  |  | 9 |  |  | 127.77 | 128.34 | 134.57 | 134.57 | 135.17 | 155.05 | [15 empty] | 7.56 | 22.85 | 23.01 | 15.44 | 23.3 | 15.64 | 36.19 | 11.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.57 | 127.77 |  | 0.6 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
67 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение манометр избыточного давления заложен в разделе ак |  |  |  | 10,11,12,13,14,15 |  |  | 99.24 | 99.65 | 104.52 | 104.52 | 104.95 | 120.38 | [15 empty] | 5.87 | 17.74 | 17.86 | 11.98 | 18.09 | 12.14 | 28.1 | 8.6
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.41 | 99.24 |  | 0.43 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
68 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 16,17 |  |  | 1557.84 | 1561.28 | 1640.72 | 1640.72 | 1644.34 | 1886.42 | [15 empty] | 92.02 | 277.95 | 279.88 | 187.78 | 283.47 | 190.2 | 440.27 | 134.85
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 3.44 | 1557.84 |  | 3.62 | [16 empty] | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 0.28
69 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 18,19 |  |  | 1175.52 | 1178.96 | 1238.06 | 1238.06 | 1241.68 | 1424.49 | [15 empty] | 69.48 | 209.89 | 211.35 | 141.8 | 214.06 | 143.63 | 332.45 | 101.83
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 3.44 | 1175.52 |  | 3.62 | [16 empty] | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 0.28
70 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных диаметром 50 мм |  |  |  | 20 |  |  | 102.66 | 102.96 | 108.12 | 108.12 | 108.44 | 124.41 | [15 empty] | 6.07 | 18.33 | 18.45 | 12.39 | 18.7 | 12.54 | 29.04 | 8.89
[7 empty] | ФИЛЬТР | 1 |  | 0.3 | 102.66 |  | 0.32 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
71 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных диаметром 65 мм |  |  |  | 21 |  |  | 125.95 | 126.32 | 132.65 | 132.65 | 133.04 | 152.63 | [15 empty] | 7.44 | 22.5 | 22.65 | 15.19 | 22.94 | 15.4 | 35.62 | 10.89
[7 empty] | ФИЛЬТР | 1 |  | 0.37 | 125.95 |  | 0.39 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
72 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение . фланцы, переходы |  |  |  | 22,23,24,25,26,27 |  |  | 697.8 | 697.8 | 734.92 | 734.92 | 734.92 | 843.13 | [15 empty] | 41.13 | 124.23 | 125.09 | 83.93 | 126.7 | 85.01 | 196.77 | 60.27
[7 empty] | ШТ | 28 |  | 0 | 697.8 | [18 empty] | 1.4 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 6.44 | 1.96
73 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 20)/ счетчик холодной воды поквартирный д15мм типа свх-15м |  |  |  | 28 |  |  | 27.88 | 28.01 | 29.36 | 29.36 | 29.5 | 33.85 | [15 empty] | 1.66 | 4.98 | 5.01 | 3.38 | 5.08 | 3.42 | 7.9 | 2.42
[7 empty] | М | 2 |  | 0.13 | 27.88 |  | 0.14 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
74 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 20)/ счетчик холодной воды поквартирный д15мм типа свх-15м |  |  |  | 29 |  |  | 17884.85 | 17884.85 | 18836.32 | 18836.32 | 18836.32 | 21609.4 | [15 empty] | 1054.08 | 3184 | 3206.04 | 2151.11 | 3247.29 | 2178.79 | 5043.29 | 1544.8
[7 empty] | ШТ | 397 |  | 0 | 17884.85 | [18 empty] | 19.85 | 59.55 | 59.55 | 39.7 | 59.55 | 39.7 | 91.31 | 27.79
75 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение модуль sml-1 (беспроводной интерфейс lorawan, со встроенной батареей) |  |  |  | 30 |  |  | 45984.51 | 45984.51 | 48430.89 | 48430.89 | 48430.89 | 55560.89 | [15 empty] | 2710.19 | 8186.51 | 8243.18 | 5530.81 | 8349.24 | 5602 | 12967.03 | 3971.93
[7 empty] | ШТ | 397 |  | 0 | 45984.51 | [18 empty] | 19.85 | 59.55 | 59.55 | 39.7 | 59.55 | 39.7 | 91.31 | 27.79
76 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка квартирных водомерных узлов с фильтром без регулятора давления диаметром 15 мм |  |  |  | 31,32,33 |  |  | 20092.23 | 20208.14 | 21161.14 | 21161.14 | 21283.22 | 24416.53 | [15 empty] | 1191.01 | 3597.61 | 3622.51 | 2430.54 | 3669.12 | 2461.82 | 5698.43 | 1745.49
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 115.91 | 20092.23 |  | 122.08 | [16 empty] | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 39.6 | 59.4 | 39.6 | 91.08 | 27.72
77 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (нар. полив. кран) |  |  |  | 34 |  |  | 16.61 | 16.75 | 17.49 | 17.49 | 17.64 | 20.22 | [15 empty] | 0.98 | 2.98 | 3 | 2.02 | 3.04 | 2.04 | 4.72 | 1.44
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.14 | 16.61 |  | 0.15 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
78 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка скобы км 15-110 для крепления контрольно-измерительной арматуры со штуцерами для счетчика |  |  |  | 35,36,37 |  |  | 14864.74 | 14924.43 | 15655.54 | 15655.54 | 15718.41 | 18032.49 | [15 empty] | 879.61 | 2656.96 | 2675.35 | 1795.04 | 2709.78 | 1818.14 | 4208.49 | 1289.12
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 397 |  | 59.69 | 14864.74 |  | 62.87 | [16 empty] | 19.85 | 59.55 | 59.55 | 39.7 | 59.55 | 39.7 | 91.31 | 27.79
79 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  |  | 38 |  |  | 24496.64 | 24674.36 | 25799.86 | 25799.86 | 25987.03 | 29812.84 | [15 empty] | 1454.23 | 4392.72 | 4423.13 | 2967.72 | 4480.04 | 3005.92 | 6957.84 | 2131.24
[7 empty] | М | 333 |  | 177.72 | 24496.64 |  | 187.17 | [16 empty] | 16.65 | 49.95 | 49.95 | 33.3 | 49.95 | 33.3 | 76.59 | 23.31
80 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм |  |  |  | 39 |  |  | 125219.3 | 125991.14 | 131880.97 | 131880.97 | 132693.87 | 152229.06 | [15 empty] | 7425.55 | 22429.91 | 22585.17 | 15153.64 | 22875.76 | 15348.71 | 35527.85 | 10882.47
[7 empty] | М | 1588 |  | 771.84 | 125219.3 |  | 812.9 | [16 empty] | 79.4 | 238.2 | 238.2 | 158.8 | 238.2 | 158.8 | 365.24 | 111.16
81 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм |  |  |  | 40 |  |  | 4417.03 | 4443.03 | 4652.02 | 4652.02 | 4679.4 | 5368.31 | [15 empty] | 261.86 | 790.98 | 796.45 | 534.39 | 806.7 | 541.27 | 1252.87 | 383.79
[7 empty] | М | 50 |  | 26 | 4417.03 |  | 27.38 | [16 empty] | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 11.5 | 3.5
82 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 50 мм |  |  |  | 41,42 |  |  | 5588.52 | 5620.48 | 5885.83 | 5885.83 | 5919.49 | 6790.94 | [15 empty] | 331.25 | 1000.6 | 1007.52 | 676 | 1020.48 | 684.7 | 1584.9 | 485.49
[7 empty] | М | 58 |  | 31.96 | 5588.52 |  | 33.66 | [16 empty] | 2.9 | 8.7 | 8.7 | 5.8 | 8.7 | 5.8 | 13.34 | 4.06
83 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  |  | 43 |  |  | 4275.11 | 4313.14 | 4502.55 | 4502.55 | 4542.6 | 5211.35 | [15 empty] | 254.21 | 767.86 | 773.17 | 518.77 | 783.11 | 525.45 | 1216.25 | 372.53
[7 empty] | М | 2029 |  | 38.03 | 4275.11 |  | 40.05 | [16 empty] | 101.45 | 304.35 | 304.35 | 202.9 | 304.35 | 202.9 | 466.67 | 142.03
84 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко |  |  |  | 44 |  |  | 797.6 | 804.18 | 840.03 | 840.03 | 846.96 | 971.65 | [15 empty] | 47.4 | 143.16 | 144.15 | 96.72 | 146 | 97.96 | 226.78 | 69.48
[7 empty] | М2 | 35.2 |  | 6.58 | 797.6 |  | 6.93 | [16 empty] | 1.76 | 5.28 | 5.28 | 3.52 | 5.28 | 3.52 | 8.096 | 2.464
85 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |  |  |  | 45 |  |  | 5244.06 | 5254.95 | 5523.04 | 5523.04 | 5534.51 | 6349.31 | [15 empty] | 309.71 | 935.53 | 942 | 632.04 | 954.13 | 640.18 | 1481.83 | 453.89
[7 empty] | М | 62 |  | 10.89 | 5244.06 |  | 11.47 | [16 empty] | 3.1 | 9.3 | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.2 | 14.26 | 4.34
86 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм |  |  |  | 46 |  |  | 6404.13 | 6416.08 | 6744.83 | 6744.83 | 6757.42 | 7752.25 | [15 empty] | 378.14 | 1142.24 | 1150.14 | 771.7 | 1164.94 | 781.63 | 1809.25 | 554.21
[7 empty] | М | 68 |  | 11.95 | 6404.13 |  | 12.59 | [16 empty] | 3.4 | 10.2 | 10.2 | 6.8 | 10.2 | 6.8 | 15.64 | 4.76
87 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  |  | 47 |  |  | 13965.73 | 13989.83 | 14708.71 | 14708.71 | 14734.09 | 16903.25 | [15 empty] | 824.52 | 2490.58 | 2507.82 | 1682.63 | 2540.09 | 1704.3 | 3944.95 | 1208.36
[7 empty] | М | 108 |  | 24.1 | 13965.73 |  | 25.38 | [16 empty] | 5.4 | 16.2 | 16.2 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 24.84 | 7.56
88 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  |  | 48 |  |  | 512.98 | 517.44 | 540.27 | 540.27 | 544.97 | 625.2 | [15 empty] | 30.49 | 92.11 | 92.76 | 62.24 | 93.95 | 63.04 | 145.91 | 44.7
[7 empty] | М | 238 |  | 4.46 | 512.98 |  | 4.7 | [16 empty] | 11.9 | 35.7 | 35.7 | 23.8 | 35.7 | 23.8 | 54.74 | 16.66
89 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 90 мм |  |  |  | 49,50 |  |  | 115.11 | 115.96 | 121.23 | 121.23 | 122.13 | 140.1 | [15 empty] | 6.83 | 20.64 | 20.78 | 13.94 | 21.05 | 14.12 | 32.7 | 10.04
[7 empty] | М | 2 |  | 0.85 | 115.11 |  | 0.9 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
90 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 110 мм |  |  |  | 51,52 |  |  | 114.61 | 115.36 | 120.71 | 120.71 | 121.5 | 139.37 | [15 empty] | 6.8 | 20.54 | 20.68 | 13.87 | 20.95 | 14.05 | 32.53 | 9.95
[7 empty] | М | 2 |  | 0.75 | 114.61 |  | 0.79 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
91 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  |  | 53 |  |  | 33957.06 | 34087.05 | 35763.58 | 35763.58 | 35900.49 | 41185.76 | [15 empty] | 2008.99 | 6068.44 | 6110.44 | 4099.84 | 6189.07 | 4152.62 | 9612.1 | 2944.26
[7 empty] | М | 958 |  | 129.99 | 33957.06 |  | 136.91 | [16 empty] | 47.9 | 143.7 | 143.7 | 95.8 | 143.7 | 95.8 | 220.34 | 67.06
92 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 54 |  |  | 2055.64 | 2073.99 | 2165 | 2165 | 2184.33 | 2505.92 | [15 empty] | 122.23 | 369.23 | 371.78 | 249.45 | 376.57 | 252.67 | 584.84 | 179.15
[7 empty] | М | 958 |  | 18.35 | 2055.64 |  | 19.33 | [16 empty] | 47.9 | 143.7 | 143.7 | 95.8 | 143.7 | 95.8 | 220.34 | 67.06
93 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 55 |  |  | 2555.76 | 2578.69 | 2691.73 | 2691.73 | 2715.88 | 3115.7 | [15 empty] | 151.98 | 459.08 | 462.26 | 310.15 | 468.2 | 314.14 | 727.16 | 222.73
[7 empty] | М | 958 |  | 22.93 | 2555.76 |  | 24.15 | [16 empty] | 47.9 | 143.7 | 143.7 | 95.8 | 143.7 | 95.8 | 220.34 | 67.06
94 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение краны шаровые, вентили, прочее |  |  |  | 56,57,58,59,60 |  |  | 1546.71 | 1546.71 | 1628.99 | 1628.99 | 1628.99 | 1868.81 | [15 empty] | 91.16 | 275.36 | 277.26 | 186.03 | 280.83 | 188.43 | 436.15 | 133.59
[7 empty] | ШТ | 1063 |  | 0 | 1546.71 | [18 empty] | 53.15 | 159.45 | 159.45 | 106.3 | 159.45 | 106.3 | 244.49 | 74.41
95 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 61,62 |  |  | 413.78 | 414.64 | 435.79 | 435.79 | 436.7 | 500.99 | [15 empty] | 24.44 | 73.82 | 74.33 | 49.87 | 75.29 | 50.52 | 116.92 | 35.8
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.86 | 413.78 |  | 0.91 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
96 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 63,64 |  |  | 1537.93 | 1540.51 | 1619.75 | 1619.75 | 1622.47 | 1861.31 | [15 empty] | 90.79 | 274.25 | 276.15 | 185.29 | 279.7 | 187.67 | 434.4 | 133.06
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 2.58 | 1537.93 |  | 2.72 | [16 empty] | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.69 | 0.21
97 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение вентили, фланцы, муфты, переходы |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 |  |  | 7283.16 | 7283.16 | 7670.62 | 7670.62 | 7670.62 | 8799.88 | [15 empty] | 429.25 | 1296.6 | 1305.57 | 875.98 | 1322.37 | 887.26 | 2053.75 | 629.1
[7 empty] | ШТ | 869 |  | 0 | 7283.16 | [18 empty] | 43.45 | 130.35 | 130.35 | 86.9 | 130.35 | 86.9 | 199.87 | 60.83
98 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение упор на вводе водопровода д100мм,д80мм: |  |  |  | 78,79,80 |  |  | 521.21 | 521.96 | 548.94 | 548.94 | 549.73 | 630.63 | [15 empty] | 30.76 | 92.92 | 93.56 | 62.77 | 94.77 | 63.58 | 147.19 | 45.08
[7 empty] | КГ | 43.84 |  | 0.75 | 521.21 |  | 0.79 | [16 empty] | 2.192 | 6.576 | 6.576 | 4.384 | 6.576 | 4.384 | 10.0832 | 3.0688
99 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение отводы втулки, фланцы, гайки, заглушки |  |  |  | 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 |  |  | 273.92 | 273.92 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 330.97 | [15 empty] | 16.14 | 48.76 | 49.1 | 32.95 | 49.73 | 33.37 | 77.24 | 23.68
[7 empty] | ШТ | 813 |  | 0 | 273.92 | [18 empty] | 40.65 | 121.95 | 121.95 | 81.3 | 121.95 | 81.3 | 186.99 | 56.91
100 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка металлоконструкций для крепления всех систем |  |  |  | 92,93 |  |  | 297.21 | 297.64 | 313.02 | 313.02 | 313.47 | 359.62 | [15 empty] | 17.55 | 52.99 | 53.35 | 35.79 | 54.04 | 36.25 | 83.92 | 25.73
[7 empty] | КГ | 25 |  | 0.43 | 297.21 |  | 0.45 | [16 empty] | 1.25 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 5.75 | 1.75
101 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гильзы из стальных электросварных труб д57х1,4мм l=0,35м |  |  |  | 94 |  |  | 1060.59 | 1060.59 | 1117.01 | 1117.01 | 1117.01 | 1281.46 | [15 empty] | 62.51 | 188.81 | 190.12 | 127.56 | 192.57 | 129.2 | 299.07 | 91.62
[7 empty] | М | 165.2 |  | 0 | 1060.59 | [18 empty] | 8.26 | 24.78 | 24.78 | 16.52 | 24.78 | 16.52 | 37.996 | 11.564
102 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  |  | 95,96 |  |  | 95.81 | 95.97 | 100.91 | 100.91 | 101.08 | 115.96 | [15 empty] | 5.66 | 17.09 | 17.21 | 11.54 | 17.43 | 11.69 | 27.07 | 8.27
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.16 | 95.81 |  | 0.17 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
103 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гильзы из стальных электросварных труб д89х1,6мм l=0,35м |  |  |  | 97 |  |  | 25.67 | 25.67 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 31.02 | [15 empty] | 1.51 | 4.58 | 4.61 | 3.08 | 4.67 | 3.12 | 7.24 | 2.21
[7 empty] | М | 1.75 |  | 0 | 25.67 | [18 empty] | 0.0875 | 0.2625 | 0.2625 | 0.175 | 0.2625 | 0.175 | 0.4025 | 0.1225
104 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гильзы д57 мм | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 165.2 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 8.26 | 24.78 | 24.78 | 16.52 | 24.78 | 16.52 | 37.996 | 11.564
105 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  |  | 98,99 |  |  | 1841.27 | 1844.12 | 1939.23 | 1939.23 | 1942.23 | 2228.18 | [15 empty] | 108.69 | 328.3 | 330.57 | 221.8 | 334.83 | 224.66 | 520.01 | 159.32
[7 empty] | ШТ. | 32 |  | 2.85 | 1841.27 |  | 3 | [16 empty] | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 7.36 | 2.24
106 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с: хомут д15мм, хомут д32мм |  |  |  | 100,101,102 |  |  | 675.88 | 675.88 | 711.84 | 711.84 | 711.84 | 816.63 | [15 empty] | 39.83 | 120.33 | 121.16 | 81.29 | 122.72 | 82.33 | 190.59 | 58.38
[7 empty] | ШТ | 436 |  | 0 | 675.88 | [18 empty] | 21.8 | 65.4 | 65.4 | 43.6 | 65.4 | 43.6 | 100.28 | 30.52
107 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка |  |  |  | 103,104,105,106,107 |  |  | 7485.05 | 7550.61 | 7883.25 | 7883.25 | 7952.3 | 9123.03 | [15 empty] | 445 | 1344.22 | 1353.52 | 908.16 | 1370.94 | 919.85 | 2129.18 | 652.16
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 436 |  | 65.56 | 7485.05 |  | 69.05 | [16 empty] | 21.8 | 65.4 | 65.4 | 43.6 | 65.4 | 43.6 | 100.28 | 30.52
108 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  |  | 108,109 |  |  | 373.82 | 374.44 | 393.71 | 393.71 | 394.36 | 452.42 | [15 empty] | 22.08 | 66.66 | 67.13 | 45.03 | 67.99 | 45.62 | 105.58 | 32.33
[7 empty] | ШТ. | 7 |  | 0.62 | 373.82 |  | 0.65 | [16 empty] | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7 | 1.61 | 0.49
109 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  |  | 110,111 |  |  | 89.29 | 89.45 | 94.04 | 94.04 | 94.21 | 108.08 | [15 empty] | 5.27 | 15.93 | 16.04 | 10.75 | 16.25 | 10.89 | 25.23 | 7.72
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.16 | 89.29 |  | 0.17 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
110 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  |  | 112,113 |  |  | 64.83 | 65.16 | 68.28 | 68.28 | 68.63 | 78.74 | [15 empty] | 3.84 | 11.6 | 11.68 | 7.84 | 11.83 | 7.94 | 18.37 | 5.64
[7 empty] | ШТ. | 5 |  | 0.33 | 64.83 |  | 0.35 | [16 empty] | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1.15 | 0.35
111 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепление трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  |  | 114,115,116,117 |  |  | 3323.44 | 3323.44 | 3500.25 | 3500.25 | 3500.25 | 4015.55 | [15 empty] | 195.87 | 591.67 | 595.76 | 399.73 | 603.43 | 404.88 | 937.17 | 287.04
[7 empty] | ШТ. | 1900 |  | 0 | 3323.44 | [18 empty] | 95 | 285 | 285 | 190 | 285 | 190 | 437 | 133
112 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  |  | 118,119,120,121,122,123,124,125,126 |  |  | 5355.5 | 5370.7 | 5640.41 | 5640.41 | 5656.42 | 6489.17 | [15 empty] | 316.54 | 956.14 | 962.74 | 645.96 | 975.14 | 654.28 | 1514.47 | 463.9
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 91 |  | 15.2 | 5355.5 |  | 16.01 | [16 empty] | 4.55 | 13.65 | 13.65 | 9.1 | 13.65 | 9.1 | 20.93 | 6.37
113 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (магистраль) в комплекте: установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм |  |  |  | 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 |  |  | 3760.76 | 3775.63 | 3960.83 | 3960.83 | 3976.49 | 4561.91 | [15 empty] | 222.53 | 672.16 | 676.82 | 454.11 | 685.52 | 459.96 | 1064.67 | 326.14
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 89 |  | 14.87 | 3760.76 |  | 15.66 | [16 empty] | 4.45 | 13.35 | 13.35 | 8.9 | 13.35 | 8.9 | 20.47 | 6.23
114 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение счетчик горячей воды поквартирный д15мм типа свг-15м |  |  |  | 142 |  |  | 17839.8 | 17839.8 | 18788.88 | 18788.88 | 18788.88 | 21554.98 | [15 empty] | 1051.42 | 3175.98 | 3197.96 | 2145.69 | 3239.11 | 2173.31 | 5030.59 | 1540.92
[7 empty] | ШТ | 396 |  | 0 | 17839.8 | [18 empty] | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 39.6 | 59.4 | 39.6 | 91.08 | 27.72
115 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение модуль sml-1 (беспроводной интерфейс lorawan, со встроенной батареей) |  |  |  | 143 |  |  | 45868.68 | 45868.68 | 48308.89 | 48308.89 | 48308.89 | 55420.93 | [15 empty] | 2703.36 | 8165.89 | 8222.41 | 5516.88 | 8328.21 | 5587.89 | 12934.36 | 3961.93
[7 empty] | ШТ | 396 |  | 0 | 45868.68 | [18 empty] | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 39.6 | 59.4 | 39.6 | 91.08 | 27.72
116 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка квартирных водомерных узлов с фильтром без регулятора давления диаметром 15 мм |  |  |  | 144,145,146 |  |  | 20079.07 | 20194.98 | 21147.28 | 21147.28 | 21269.36 | 24400.64 | [15 empty] | 1190.23 | 3595.27 | 3620.15 | 2428.96 | 3666.73 | 2460.23 | 5694.72 | 1744.35
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 115.91 | 20079.07 |  | 122.08 | [16 empty] | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 39.6 | 59.4 | 39.6 | 91.08 | 27.72
117 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка скобы км 15-110 для крепления контрольно-измерительной арматуры со штуцерами для счетчика |  |  |  | 147,148,149 |  |  | 14827.3 | 14886.84 | 15616.11 | 15616.11 | 15678.82 | 17987.03 | [15 empty] | 877.39 | 2650.27 | 2668.61 | 1790.52 | 2702.95 | 1813.56 | 4197.9 | 1285.83
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 396 |  | 59.54 | 14827.3 |  | 62.71 | [16 empty] | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 39.6 | 59.4 | 39.6 | 91.08 | 27.72
118 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  |  | 150 |  |  | 24717.34 | 24896.66 | 26032.3 | 26032.3 | 26221.16 | 30081.45 | [15 empty] | 1467.34 | 4432.3 | 4462.97 | 2994.46 | 4520.4 | 3033.01 | 7020.54 | 2150.43
[7 empty] | М | 336 |  | 179.32 | 24717.34 |  | 188.86 | [16 empty] | 16.8 | 50.4 | 50.4 | 33.6 | 50.4 | 33.6 | 77.28 | 23.52
119 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  |  | 151 |  |  | 40750.35 | 41010.23 | 42918.27 | 42918.27 | 43191.98 | 49550.7 | [15 empty] | 2417.02 | 7300.96 | 7351.49 | 4932.53 | 7446.08 | 4996.02 | 11564.34 | 3542.26
[7 empty] | М | 571 |  | 259.88 | 40750.35 |  | 273.71 | [16 empty] | 28.55 | 85.65 | 85.65 | 57.1 | 85.65 | 57.1 | 131.33 | 39.97
120 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм |  |  |  | 152 |  |  | 240503.05 | 241985.48 | 253297.81 | 253297.81 | 254859.11 | 292379.46 | [15 empty] | 14261.91 | 43080.1 | 43378.29 | 29104.91 | 43936.43 | 29479.56 | 68236.75 | 20901.51
[7 empty] | М | 3050 |  | 1482.43 | 240503.05 |  | 1561.3 | [16 empty] | 152.5 | 457.5 | 457.5 | 305 | 457.5 | 305 | 701.5 | 213.5
121 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм |  |  |  | 153 |  |  | 9717.43 | 9774.64 | 10234.4 | 10234.4 | 10294.65 | 11810.23 | [15 empty] | 576.09 | 1740.15 | 1752.2 | 1175.65 | 1774.75 | 1190.78 | 2756.32 | 844.29
[7 empty] | М | 110 |  | 57.21 | 9717.43 |  | 60.25 | [16 empty] | 5.5 | 16.5 | 16.5 | 11 | 16.5 | 11 | 25.3 | 7.7
122 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 50 мм |  |  |  | 154,155 |  |  | 19071.11 | 19180.77 | 20085.69 | 20085.69 | 20201.18 | 23175.19 | [15 empty] | 1130.45 | 3414.7 | 3438.34 | 2306.98 | 3482.58 | 2336.67 | 5408.72 | 1656.75
[7 empty] | М | 199 |  | 109.66 | 19071.11 |  | 115.49 | [16 empty] | 9.95 | 29.85 | 29.85 | 19.9 | 29.85 | 19.9 | 45.77 | 13.93
123 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1) водомерный узел i и ii зоны/ счетчик холодной воды крыльчатый импульсный д50мм по типу js-50nk с модулем sml-5 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1809.52 | 1809.52 | 1905.79 | 1905.79 | 1905.79 | 2186.36 | [15 empty] | 106.65 | 322.15 | 324.38 | 217.64 | 328.55 | 220.44 | 510.26 | 156.29
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 1809.52 | [18 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
124 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  |  | 156 |  |  | 8988.54 | 9068.49 | 9466.73 | 9466.73 | 9550.93 | 10957.02 | [15 empty] | 534.47 | 1614.44 | 1625.62 | 1090.72 | 1646.54 | 1104.75 | 2557.19 | 783.29
[7 empty] | М | 4266 |  | 79.95 | 8988.54 |  | 84.2 | [16 empty] | 213.3 | 639.9 | 639.9 | 426.6 | 639.9 | 426.6 | 981.18 | 298.62
125 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм |  |  |  | 7 |  |  | 92.62 | 93.04 | 97.55 | 97.55 | 97.99 | 112.41 | [15 empty] | 5.48 | 16.56 | 16.67 | 11.2 | 16.89 | 11.34 | 26.24 | 8.03
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.42 | 92.62 |  | 0.44 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
126 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , количество окрасо |  |  |  | 157 |  |  | 797.6 | 804.18 | 840.03 | 840.03 | 846.96 | 971.65 | [15 empty] | 47.4 | 143.16 | 144.15 | 96.72 | 146 | 97.96 | 226.78 | 69.48
[7 empty] | М2 | 35.2 |  | 6.58 | 797.6 |  | 6.93 | [16 empty] | 1.76 | 5.28 | 5.28 | 3.52 | 5.28 | 3.52 | 8.096 | 2.464
127 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |  |  |  | 158 |  |  | 13025.54 | 13052.6 | 13718.5 | 13718.5 | 13747 | 15770.82 | [15 empty] | 769.28 | 2323.73 | 2339.81 | 1569.9 | 2369.92 | 1590.12 | 3680.67 | 1127.39
[7 empty] | М | 154 |  | 27.06 | 13025.54 |  | 28.5 | [16 empty] | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 15.4 | 23.1 | 15.4 | 35.42 | 10.78
128 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм |  |  |  | 159 |  |  | 8193.5 | 8208.79 | 8629.39 | 8629.39 | 8645.49 | 9918.28 | [15 empty] | 483.8 | 1461.39 | 1471.51 | 987.32 | 1490.45 | 1000.02 | 2314.77 | 709.02
[7 empty] | М | 87 |  | 15.29 | 8193.5 |  | 16.1 | [16 empty] | 4.35 | 13.05 | 13.05 | 8.7 | 13.05 | 8.7 | 20.01 | 6.09
129 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  |  | 160 |  |  | 12413.97 | 12435.39 | 13074.39 | 13074.39 | 13096.95 | 15025.09 | [15 empty] | 732.9 | 2213.84 | 2229.17 | 1495.68 | 2257.85 | 1514.93 | 3506.62 | 1074.1
[7 empty] | М | 96 |  | 21.42 | 12413.97 |  | 22.56 | [16 empty] | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 9.6 | 14.4 | 9.6 | 22.08 | 6.72
130 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  |  | 161 |  |  | 726.36 | 732.68 | 765 | 765 | 771.66 | 885.26 | [15 empty] | 43.18 | 130.44 | 131.34 | 88.12 | 133.03 | 89.26 | 206.6 | 63.29
[7 empty] | М | 337 |  | 6.32 | 726.36 |  | 6.66 | [16 empty] | 16.85 | 50.55 | 50.55 | 33.7 | 50.55 | 33.7 | 77.51 | 23.59
131 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  |  | 162,163 |  |  | 33332.69 | 33459.02 | 35105.99 | 35105.99 | 35239.04 | 40426.94 | [15 empty] | 1971.98 | 5956.63 | 5997.87 | 4024.3 | 6075.04 | 4076.1 | 9435.01 | 2890.01
[7 empty] | М | 931 |  | 126.33 | 33332.69 |  | 133.05 | [16 empty] | 46.55 | 139.65 | 139.65 | 93.1 | 139.65 | 93.1 | 214.13 | 65.17
132 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 164 |  |  | 1997.71 | 2015.54 | 2103.99 | 2103.99 | 2122.77 | 2435.28 | [15 empty] | 118.79 | 358.82 | 361.31 | 242.42 | 365.96 | 245.54 | 568.36 | 174.08
[7 empty] | М | 931 |  | 17.83 | 1997.71 |  | 18.78 | [16 empty] | 46.55 | 139.65 | 139.65 | 93.1 | 139.65 | 93.1 | 214.13 | 65.17
133 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 165 |  |  | 2483.74 | 2506.02 | 2615.87 | 2615.87 | 2639.34 | 3027.88 | [15 empty] | 147.69 | 446.14 | 449.22 | 301.42 | 455.01 | 305.29 | 706.66 | 216.45
[7 empty] | М | 931 |  | 22.28 | 2483.74 |  | 23.47 | [16 empty] | 46.55 | 139.65 | 139.65 | 93.1 | 139.65 | 93.1 | 214.13 | 65.17
134 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д50мм |  |  |  | 166,167,168 |  |  | 35740.08 | 35850.69 | 37641.45 | 37641.45 | 37757.94 | 43316.66 | [15 empty] | 2112.93 | 6382.42 | 6426.6 | 4311.96 | 6509.28 | 4367.46 | 10109.42 | 3096.59
[7 empty] | М | 792 |  | 110.61 | 35740.08 |  | 116.49 | [16 empty] | 39.6 | 118.8 | 118.8 | 79.2 | 118.8 | 79.2 | 182.16 | 55.44
135 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм |  |  |  | 169 |  |  | 1720.27 | 1735.44 | 1811.79 | 1811.79 | 1827.77 | 2096.85 | [15 empty] | 102.28 | 308.96 | 311.1 | 208.73 | 315.1 | 211.42 | 489.37 | 149.89
[7 empty] | М | 792 |  | 15.17 | 1720.27 |  | 15.98 | [16 empty] | 39.6 | 118.8 | 118.8 | 79.2 | 118.8 | 79.2 | 182.16 | 55.44
136 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм |  |  |  | 170 |  |  | 2129.39 | 2148.35 | 2242.67 | 2242.67 | 2262.64 | 2595.75 | [15 empty] | 126.62 | 382.47 | 385.11 | 258.4 | 390.06 | 261.72 | 605.8 | 185.57
[7 empty] | М | 792 |  | 18.96 | 2129.39 |  | 19.97 | [16 empty] | 39.6 | 118.8 | 118.8 | 79.2 | 118.8 | 79.2 | 182.16 | 55.44
137 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение арматура муфтовая |  |  |  | 171,172,173,174,175,176,177 |  |  | 31829.46 | 31829.46 | 33522.79 | 33522.79 | 33522.79 | 38458.01 | [15 empty] | 1875.94 | 5666.53 | 5705.75 | 3828.3 | 5779.16 | 3877.58 | 8975.49 | 2749.26
[7 empty] | ШТ. | 1261 |  | 0 | 31829.46 | [18 empty] | 63.05 | 189.15 | 189.15 | 126.1 | 189.15 | 126.1 | 290.03 | 88.27
138 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 178,179 |  |  | 1025.28 | 1027 | 1079.82 | 1079.82 | 1081.63 | 1240.87 | [15 empty] | 60.53 | 182.83 | 184.1 | 123.52 | 186.46 | 125.11 | 289.6 | 88.72
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 1.72 | 1025.28 |  | 1.81 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
139 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 180,181 |  |  | 3310.23 | 3317.11 | 3486.33 | 3486.33 | 3493.58 | 4007.92 | [15 empty] | 195.51 | 590.54 | 594.62 | 398.97 | 602.28 | 404.1 | 935.39 | 286.51
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 6.88 | 3310.23 |  | 7.25 | [16 empty] | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.84 | 0.56
140 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 182,183 |  |  | 373.5 | 374.36 | 393.37 | 393.37 | 394.28 | 452.31 | [15 empty] | 22.06 | 66.65 | 67.11 | 45.03 | 67.98 | 45.61 | 105.57 | 32.3
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.86 | 373.5 |  | 0.91 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
141 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 184,185,186 |  |  | 642.4 | 642.4 | 676.58 | 676.58 | 676.58 | 776.19 | [15 empty] | 37.86 | 114.37 | 115.16 | 77.27 | 116.64 | 78.26 | 181.15 | 55.48
[7 empty] | ШТ. | 22 |  | 0 | 642.4 | [18 empty] | 1.1 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 5.06 | 1.54
142 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных |  |  |  | 187,188 |  |  | 375.57 | 376.14 | 395.55 | 395.55 | 396.15 | 454.47 | [15 empty] | 22.17 | 66.96 | 67.42 | 45.25 | 68.29 | 45.83 | 106.07 | 32.48
[7 empty] | КОМПЛ. | 14 |  | 0.57 | 375.57 |  | 0.6 | [16 empty] | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 3.22 | 0.98
143 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение переходы стальные |  |  |  | 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 |  |  | 372.56 | 372.56 | 392.38 | 392.38 | 392.38 | 450.15 | [15 empty] | 21.96 | 66.33 | 66.79 | 44.81 | 67.65 | 45.39 | 105.06 | 32.16
[7 empty] | ШТ | 65 |  | 0 | 372.56 | [18 empty] | 3.25 | 9.75 | 9.75 | 6.5 | 9.75 | 6.5 | 14.95 | 4.55
144 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных |  |  |  | 200 |  |  | 1224.61 | 1224.61 | 1289.76 | 1289.76 | 1289.76 | 1479.64 | [15 empty] | 72.18 | 218.01 | 219.52 | 147.3 | 222.34 | 149.19 | 345.32 | 105.78
[7 empty] | М | 190.75 |  | 0 | 1224.61 | [18 empty] | 9.5375 | 28.6125 | 28.6125 | 19.075 | 28.6125 | 19.075 | 43.8725 | 13.3525
145 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  |  | 201,202 |  |  | 95.81 | 95.97 | 100.91 | 100.91 | 101.08 | 115.96 | [15 empty] | 5.66 | 17.09 | 17.21 | 11.54 | 17.43 | 11.69 | 27.07 | 8.27
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.16 | 95.81 |  | 0.17 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
146 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  |  | 203,204,205 |  |  | 1566.86 | 1569.09 | 1650.22 | 1650.22 | 1652.57 | 1895.86 | [15 empty] | 92.48 | 279.34 | 281.27 | 188.72 | 284.9 | 191.15 | 442.46 | 135.54
[7 empty] | ШТ. | 25 |  | 2.23 | 1566.86 |  | 2.35 | [16 empty] | 1.25 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 5.75 | 1.75
147 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 65 мм |  |  |  | 206,207 |  |  | 83.95 | 84.11 | 88.42 | 88.42 | 88.59 | 101.65 | [15 empty] | 4.96 | 14.97 | 15.08 | 10.12 | 15.27 | 10.25 | 23.73 | 7.27
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.16 | 83.95 |  | 0.17 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
148 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение заглушка |  |  |  | 208,209 |  |  | 96.4 | 96.4 | 101.53 | 101.53 | 101.53 | 116.47 | [15 empty] | 5.69 | 17.16 | 17.28 | 11.59 | 17.5 | 11.74 | 27.18 | 8.33
[7 empty] | ШТ | 796 |  | 0 | 96.4 | [18 empty] | 39.8 | 119.4 | 119.4 | 79.6 | 119.4 | 79.6 | 183.08 | 55.72
149 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  |  | 210,211,212 |  |  | 137.67 | 138.34 | 144.99 | 144.99 | 145.7 | 167.14 | [15 empty] | 8.15 | 24.63 | 24.8 | 16.64 | 25.12 | 16.85 | 39.01 | 11.94
[7 empty] | ШТ. | 10 |  | 0.67 | 137.67 |  | 0.71 | [16 empty] | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.3 | 0.7
150 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  |  | 213,214,215 |  |  | 399.49 | 400.11 | 420.74 | 420.74 | 421.39 | 483.42 | [15 empty] | 23.59 | 71.23 | 71.72 | 48.11 | 72.64 | 48.74 | 112.82 | 34.57
[7 empty] | ШТ. | 7 |  | 0.62 | 399.49 |  | 0.65 | [16 empty] | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7 | 1.61 | 0.49
151 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  |  | 216,217 |  |  | 89.29 | 89.45 | 94.04 | 94.04 | 94.21 | 108.08 | [15 empty] | 5.27 | 15.93 | 16.04 | 10.75 | 16.25 | 10.89 | 25.23 | 7.72
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.16 | 89.29 |  | 0.17 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
152 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение компенсаторы, муфты |  |  |  | 218,219,220,221,222 |  |  | 3948.64 | 3948.64 | 4158.71 | 4158.71 | 4158.71 | 4770.95 | [15 empty] | 232.73 | 702.97 | 707.84 | 474.92 | 716.94 | 481.04 | 1113.46 | 341.05
[7 empty] | ШТ | 1370 |  | 0 | 3948.64 | [18 empty] | 68.5 | 205.5 | 205.5 | 137 | 205.5 | 137 | 315.1 | 95.9
153 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с: |  |  |  | 223,224 |  |  | 621.72 | 621.72 | 654.8 | 654.8 | 654.8 | 751.19 | [15 empty] | 36.64 | 110.68 | 111.45 | 74.78 | 112.88 | 75.74 | 175.31 | 53.71
[7 empty] | ШТ | 396 |  | 0 | 621.72 | [18 empty] | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 39.6 | 59.4 | 39.6 | 91.08 | 27.72
154 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка |  |  |  | 225,226,227 |  |  | 6767.75 | 6827.29 | 7127.79 | 7127.79 | 7190.5 | 8249.07 | [15 empty] | 402.38 | 1215.45 | 1223.86 | 821.15 | 1239.61 | 831.72 | 1925.2 | 589.7
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 396 |  | 59.54 | 6767.75 |  | 62.71 | [16 empty] | 19.8 | 59.4 | 59.4 | 39.6 | 59.4 | 39.6 | 91.08 | 27.72
155 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  |  | 228,229,230 |  |  | 1861.11 | 1877.82 | 1960.12 | 1960.12 | 1977.72 | 2268.86 | [15 empty] | 110.67 | 334.31 | 336.62 | 225.85 | 340.95 | 228.76 | 529.52 | 162.18
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 100 |  | 16.71 | 1861.11 |  | 17.6 | [16 empty] | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 7
156 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: хомуты |  |  |  | 231,232,233,234,235,236,237,238,239 |  |  | 8142.31 | 8142.31 | 8575.48 | 8575.48 | 8575.48 | 9837.96 | [15 empty] | 479.88 | 1449.55 | 1459.59 | 979.32 | 1478.37 | 991.93 | 2296.02 | 703.3
[7 empty] | ШТ. | 3364 |  | 0 | 8142.31 | [18 empty] | 168.2 | 504.6 | 504.6 | 336.4 | 504.6 | 336.4 | 773.72 | 235.48
157 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепление трубопроводов (подводки) в комплекте:хомуи с резьбой и прокладкой ктр-15 |  |  |  | 240,241,242,243 |  |  | 3148.52 | 3148.52 | 3316.02 | 3316.02 | 3316.02 | 3804.21 | [15 empty] | 185.56 | 560.52 | 564.4 | 378.69 | 571.66 | 383.56 | 887.84 | 271.98
[7 empty] | ШТ. | 1800 |  | 0 | 3148.52 | [18 empty] | 90 | 270 | 270 | 180 | 270 | 180 | 414 | 126
158 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистраль) в комплекте: установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм |  |  |  | 244,245,246 |  |  | 2345 | 2366.05 | 2469.75 | 2469.75 | 2491.92 | 2858.78 | [15 empty] | 139.45 | 421.22 | 424.13 | 284.57 | 429.59 | 288.23 | 667.2 | 204.39
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 126 |  | 21.05 | 2345 |  | 22.17 | [16 empty] | 6.3 | 18.9 | 18.9 | 12.6 | 18.9 | 12.6 | 28.98 | 8.82
159 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистраль) в комплекте: хомуты |  |  |  | 247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258 |  |  | 3678.33 | 3678.33 | 3874.02 | 3874.02 | 3874.02 | 4444.36 | [15 empty] | 216.79 | 654.84 | 659.37 | 442.41 | 667.86 | 448.11 | 1037.24 | 317.74
[7 empty] | ШТ. | 740 |  | 0 | 3678.33 | [18 empty] | 37 | 111 | 111 | 74 | 111 | 74 | 170.2 | 51.8
160 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д160мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,4м |  |  |  | 259,260,261 |  |  | 297.39 | 298.61 | 313.21 | 313.21 | 314.49 | 360.79 | [15 empty] | 17.6 | 53.16 | 53.53 | 35.92 | 54.21 | 36.38 | 84.2 | 25.79
[7 empty] | М | 8 |  | 1.22 | 297.39 |  | 1.28 | [16 empty] | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.84 | 0.56
161 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д125мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,5м |  |  |  | 262,263 |  |  | 2341.95 | 2351.55 | 2466.54 | 2466.54 | 2476.65 | 2841.26 | [15 empty] | 138.6 | 418.64 | 421.54 | 282.82 | 426.96 | 286.47 | 663.1 | 203.13
[7 empty] | М | 63 |  | 9.6 | 2341.95 |  | 10.11 | [16 empty] | 3.15 | 9.45 | 9.45 | 6.3 | 9.45 | 6.3 | 14.49 | 4.41
162 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д160мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,5м |  |  |  | 264,265 |  |  | 6319.54 | 6345.46 | 6655.74 | 6655.74 | 6683.04 | 7666.93 | [15 empty] | 373.99 | 1129.66 | 1137.49 | 763.2 | 1152.13 | 773.02 | 1789.34 | 548.1
[7 empty] | М | 170 |  | 25.92 | 6319.54 |  | 27.3 | [16 empty] | 8.5 | 25.5 | 25.5 | 17 | 25.5 | 17 | 39.1 | 11.9
163 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д125мм |  |  |  | 266,267 |  |  | 95592.77 | 95964.69 | 100678.31 | 100678.31 | 101070.02 | 115949.54 | [15 empty] | 5655.88 | 17084.37 | 17202.63 | 11542.19 | 17423.97 | 11690.77 | 27060.79 | 8288.94
[7 empty] | М | 1478 |  | 371.92 | 95592.77 |  | 391.71 | [16 empty] | 73.9 | 221.7 | 221.7 | 147.8 | 221.7 | 147.8 | 339.94 | 103.46
164 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация труба полипропиленовая канализационная раструбная д160мм |  |  |  | 268 |  |  | 107.97 | 107.97 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 130.44 | [15 empty] | 6.37 | 19.22 | 19.36 | 12.98 | 19.61 | 13.15 | 30.44 | 9.31
[7 empty] | М | 3 |  | 0 | 107.97 | [18 empty] | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.69 | 0.21
165 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация тройник, крестовины, редукция |  |  |  | 269,270,271,272 |  |  | 30773.4 | 30773.4 | 32410.54 | 32410.54 | 32410.54 | 37182.01 | [15 empty] | 1813.7 | 5478.51 | 5516.43 | 3701.28 | 5587.41 | 3748.92 | 8677.69 | 2658.07
[7 empty] | ШТ | 1680 |  | 0 | 30773.4 | [18 empty] | 84 | 252 | 252 | 168 | 252 | 168 | 386.4 | 117.6
166 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (вытяжная часть) |  |  |  | 273 |  |  | 5851.3 | 5857.24 | 6162.59 | 6162.59 | 6168.85 | 7077.04 | [15 empty] | 345.21 | 1042.76 | 1049.98 | 704.48 | 1063.48 | 713.55 | 1651.68 | 505.9
[7 empty] | М | 20 |  | 5.94 | 5851.3 |  | 6.26 | [16 empty] | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.6 | 1.4
167 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм |  |  |  | 274,275,276,277,278,279,280 |  |  | 18700.42 | 18805.1 | 19695.28 | 19695.28 | 19805.53 | 22721.31 | [15 empty] | 1108.31 | 3347.83 | 3371 | 2261.79 | 3414.38 | 2290.91 | 5302.79 | 1624.3
[7 empty] | М | 416 |  | 104.68 | 18700.42 |  | 110.25 | [16 empty] | 20.8 | 62.4 | 62.4 | 41.6 | 62.4 | 41.6 | 95.68 | 29.12
168 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм |  |  |  | 281,282,283,284,285 |  |  | 38574.33 | 38834.32 | 40626.48 | 40626.48 | 40900.3 | 46921.66 | [15 empty] | 2288.77 | 6913.58 | 6961.44 | 4670.82 | 7051.01 | 4730.94 | 10950.77 | 3354.33
[7 empty] | М | 832 |  | 259.99 | 38574.33 |  | 273.82 | [16 empty] | 41.6 | 124.8 | 124.8 | 83.2 | 124.8 | 83.2 | 191.36 | 58.24
169 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка прочистки канализационной пп в приямке д160мм-19шт. (лист 20) |  |  |  | 286,287,288,289 |  |  | 3985.02 | 3989.39 | 4197.02 | 4197.02 | 4201.62 | 4820.19 | [15 empty] | 235.12 | 710.22 | 715.13 | 479.83 | 724.33 | 486 | 1124.95 | 344.61
[7 empty] | КГ | 256.5 |  | 4.37 | 3985.02 |  | 4.6 | [16 empty] | 12.825 | 38.475 | 38.475 | 25.65 | 38.475 | 25.65 | 58.995 | 17.955
170 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм |  |  |  | 290 |  |  | 59.65 | 59.83 | 62.82 | 62.82 | 63.01 | 72.28 | [15 empty] | 3.52 | 10.65 | 10.72 | 7.19 | 10.86 | 7.28 | 16.87 | 5.19
[7 empty] | КМ | 0.001 |  | 0.18 | 59.65 |  | 0.19 | [16 empty] | 5e-05 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00023 | 7e-05
171 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 291 |  |  | -2.07 | -2.09 | -2.18 | -2.18 | -2.2 | -2.51 | [15 empty] | -0.12 | -0.37 | -0.37 | -0.25 | -0.38 | -0.25 | -0.59 | -0.18
[7 empty] | М | -1 |  | -0.02 | -2.07 |  | -0.02 | [16 empty] | -0.05 | -0.15 | -0.15 | -0.1 | -0.15 | -0.1 | -0.23 | -0.07
172 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  |  | 292,293 |  |  | 75.78 | 76.05 | 79.81 | 79.81 | 80.09 | 91.88 | [15 empty] | 4.49 | 13.54 | 13.63 | 9.14 | 13.81 | 9.26 | 21.44 | 6.57
[7 empty] | М | 1 |  | 0.27 | 75.78 |  | 0.28 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
173 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка муфт противопожарных |  |  |  | 294,295,296 |  |  | 694.22 | 698.4 | 731.15 | 731.15 | 735.55 | 843.85 | [15 empty] | 41.17 | 124.33 | 125.19 | 83.99 | 126.8 | 85.08 | 196.94 | 60.35
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 25 |  | 4.18 | 694.22 |  | 4.4 | [16 empty] | 1.25 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 5.75 | 1.75
174 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 110 мм |  |  |  | 297,298 |  |  | 12.99 | 13 | 13.68 | 13.68 | 13.69 | 15.68 | [15 empty] | 0.76 | 2.31 | 2.33 | 1.56 | 2.36 | 1.58 | 4.78
[7 empty] | М | 2 |  | 0.01 | 12.99 |  | 0.01 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
175 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 160 мм |  |  |  | 299,300 |  |  | 7464.28 | 7466.7 | 7861.38 | 7861.38 | 7863.93 | 9021.64 | [15 empty] | 440.06 | 1329.28 | 1338.48 | 898.06 | 1355.71 | 909.62 | 2105.51 | 644.92
[7 empty] | М | 450 |  | 2.42 | 7464.28 |  | 2.55 | [16 empty] | 22.5 | 67.5 | 67.5 | 45 | 67.5 | 45 | 103.5 | 31.5
176 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  |  | 301,302,303,304,305 |  |  | 8932.42 | 8932.42 | 9407.62 | 9407.62 | 9407.62 | 10792.61 | [15 empty] | 526.45 | 1590.21 | 1601.22 | 1074.35 | 1621.82 | 1088.18 | 2518.82 | 771.56
[7 empty] | КГ | 1400 |  | 0 | 8932.42 | [18 empty] | 70 | 210 | 210 | 140 | 210 | 140 | 322 | 98
177 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  |  | 306,307,308,309,310,311 |  |  | 9254.29 | 9254.29 | 9746.62 | 9746.62 | 9746.62 | 11181.53 | [15 empty] | 545.42 | 1647.52 | 1658.92 | 1113.06 | 1680.27 | 1127.39 | 2609.59 | 799.36
[7 empty] | ШТ. | 2080 |  | 0 | 9254.29 | [18 empty] | 104 | 312 | 312 | 208 | 312 | 208 | 478.4 | 145.6
178 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 312,313 |  |  | 51.93 | 52.16 | 54.69 | 54.69 | 54.93 | 63.01 | [15 empty] | 3.07 | 9.28 | 9.34 | 6.28 | 9.46 | 6.36 | 14.7 | 4.52
[7 empty] | М3 | 22.814 |  | 0.23 | 51.93 |  | 0.24 | [16 empty] | 1.1407 | 3.4221 | 3.4221 | 2.2814 | 3.4221 | 2.2814 | 5.2472 | 1.597
179 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную |  |  |  | 314 |  |  | 37.59 | 37.95 | 39.59 | 39.59 | 39.97 | 45.85 | [15 empty] | 2.24 | 6.75 | 6.8 | 4.56 | 6.9 | 4.62 | 10.7 | 3.28
[7 empty] | М3 | 0.7056 |  | 0.36 | 37.59 |  | 0.38 | [16 empty] | 0.03528 | 0.10584 | 0.10584 | 0.07056 | 0.10584 | 0.07056 | 0.16229 | 0.049392
180 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 315 |  |  | 94.1 | 95.01 | 99.11 | 99.11 | 100.07 | 114.8 | [15 empty] | 5.6 | 16.92 | 17.03 | 11.43 | 17.26 | 11.57 | 26.8 | 8.19
[7 empty] | М3 | 3.3592 |  | 0.91 | 94.1 |  | 0.96 | [16 empty] | 0.16796 | 0.50388 | 0.50388 | 0.33592 | 0.50388 | 0.33592 | 0.77262 | 0.23514
181 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 316 |  |  | 12.13 | 12.19 | 12.78 | 12.78 | 12.84 | 14.73 | [15 empty] | 0.72 | 2.17 | 2.19 | 1.47 | 2.22 | 1.49 | 4.47
[7 empty] | М3 | 20.161 |  | 0.06 | 12.13 |  | 0.06 | [16 empty] | 1.008 | 3.0242 | 3.0242 | 2.0161 | 3.0242 | 2.0161 | 4.637 | 1.4113
182 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 317 |  |  | 7755.63 | 7830.56 | 8168.23 | 8168.23 | 8247.15 | 9461.3 | [15 empty] | 461.51 | 1394.05 | 1403.7 | 941.82 | 1421.77 | 953.95 | 2208.11 | 676.39
[7 empty] | М3 | 174.75 |  | 74.93 | 7755.63 |  | 78.92 | [16 empty] | 8.7375 | 26.2125 | 26.2125 | 17.475 | 26.2125 | 17.475 | 40.1925 | 12.2325
183 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 318 |  |  | 4894.85 | 4942.14 | 5155.26 | 5155.26 | 5205.07 | 5971.37 | [15 empty] | 291.27 | 879.84 | 885.93 | 594.43 | 897.33 | 602.07 | 1393.63 | 426.87
[7 empty] | М3 | 174.75 |  | 47.29 | 4894.85 |  | 49.81 | [16 empty] | 8.7375 | 26.2125 | 26.2125 | 17.475 | 26.2125 | 17.475 | 40.1925 | 12.2325
184 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх напорных д160мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,0м |  |  |  | 319,320,321 |  |  | 483.24 | 485.22 | 508.95 | 508.95 | 511.04 | 586.28 | [15 empty] | 28.6 | 86.38 | 86.98 | 58.37 | 88.1 | 59.12 | 136.83 | 41.9
[7 empty] | М | 13 |  | 1.98 | 483.24 |  | 2.09 | [16 empty] | 0.65 | 1.95 | 1.95 | 1.3 | 1.95 | 1.3 | 2.99 | 0.91
185 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,0м |  |  |  | 322,323 |  |  | 212.84 | 214.21 | 224.16 | 224.16 | 225.6 | 258.82 | [15 empty] | 12.63 | 38.13 | 38.4 | 25.76 | 38.89 | 26.1 | 60.41 | 18.5
[7 empty] | М | 9 |  | 1.37 | 212.84 |  | 1.44 | [16 empty] | 0.45 | 1.35 | 1.35 | 0.9 | 1.35 | 0.9 | 2.07 | 0.63
186 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх напорных д160мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,35м |  |  |  | 324,325 |  |  | 2416.28 | 2426.19 | 2544.83 | 2544.83 | 2555.27 | 2931.47 | [15 empty] | 142.99 | 431.92 | 434.92 | 291.81 | 440.51 | 295.57 | 684.16 | 209.59
[7 empty] | М | 65 |  | 9.91 | 2416.28 |  | 10.44 | [16 empty] | 3.25 | 9.75 | 9.75 | 6.5 | 9.75 | 6.5 | 14.95 | 4.55
187 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,35м |  |  |  | 326,327 |  |  | 922.36 | 928.31 | 971.43 | 971.43 | 977.7 | 1121.63 | [15 empty] | 54.71 | 165.26 | 166.41 | 111.65 | 168.54 | 113.09 | 261.77 | 80.2
[7 empty] | М | 39 |  | 5.95 | 922.36 |  | 6.27 | [16 empty] | 1.95 | 5.85 | 5.85 | 3.9 | 5.85 | 3.9 | 8.97 | 2.73
188 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм,прокладываемых в земле,вну |  |  |  | 328 |  |  | 599.91 | 600.66 | 631.83 | 631.83 | 632.62 | 725.75 | [15 empty] | 35.4 | 106.93 | 107.67 | 72.24 | 109.06 | 73.17 | 169.38 | 51.9
[7 empty] | М | 3 |  | 0.75 | 599.91 |  | 0.79 | [16 empty] | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.69 | 0.21
189 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  |  | 329 |  |  | 1199.78 | 1201.27 | 1263.61 | 1263.61 | 1265.18 | 1451.44 | [15 empty] | 70.8 | 213.86 | 215.34 | 144.48 | 218.11 | 146.34 | 338.74 | 103.77
[7 empty] | М | 6 |  | 1.49 | 1199.78 |  | 1.57 | [16 empty] | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.38 | 0.42
190 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх напорных д160мм |  |  |  | 330,331,332,333 |  |  | 9123.42 | 9160.42 | 9608.79 | 9608.79 | 9647.76 | 11068.1 | [15 empty] | 539.89 | 1630.81 | 1642.1 | 1101.77 | 1663.23 | 1115.96 | 2583.11 | 791.23
[7 empty] | М | 209 |  | 37 | 9123.42 |  | 38.97 | [16 empty] | 10.45 | 31.35 | 31.35 | 20.9 | 31.35 | 20.9 | 48.07 | 14.63
191 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка прочистки канализационной пэ напорной фланцевой в приямке д160мм-8шт. (лист 20) |  |  |  | 334,335 |  |  | 1283.95 | 1285.79 | 1352.26 | 1352.26 | 1354.2 | 1553.55 | [15 empty] | 75.78 | 228.91 | 230.49 | 154.65 | 233.45 | 156.64 | 362.58 | 111.05
[7 empty] | КГ | 108 |  | 1.84 | 1283.95 |  | 1.94 | [16 empty] | 5.4 | 16.2 | 16.2 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 24.84 | 7.56
192 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка прочистки канализационной пп в приямке д110мм-3шт. (лист 20) |  |  |  | 336,337,338,339,340,341,342 |  |  | 2790.63 | 2791.32 | 2939.09 | 2939.09 | 2939.82 | 3372.63 | [15 empty] | 164.51 | 496.93 | 500.36 | 335.73 | 506.81 | 340.05 | 787.12 | 241.12
[7 empty] | КГ | 40.5 |  | 0.69 | 2790.63 |  | 0.73 | [16 empty] | 2.025 | 6.075 | 6.075 | 4.05 | 6.075 | 4.05 | 9.315 | 2.835
193 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм |  |  |  | 343 |  |  | 89.44 | 89.71 | 94.2 | 94.2 | 94.48 | 108.39 | [15 empty] | 5.29 | 15.97 | 16.08 | 10.79 | 16.29 | 10.93 | 25.3 | 7.74
[7 empty] | КМ | 0.0015 |  | 0.27 | 89.44 |  | 0.28 | [16 empty] | 7.5e-05 | 0.000225 | 0.000225 | 0.00015 | 0.000225 | 0.00015 | 0.000345 | 0.000105
194 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 344 |  |  | -3.12 | -3.15 | -3.29 | -3.29 | -3.32 | -3.8 | [15 empty] | -0.18 | -0.56 | -0.57 | -0.38 | -0.57 | -0.38 | -0.89 | -0.27
[7 empty] | М | -1.5 |  | -0.03 | -3.12 |  | -0.03 | [16 empty] | -0.075 | -0.225 | -0.225 | -0.15 | -0.225 | -0.15 | -0.345 | -0.105
195 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  |  | 345,346 |  |  | 90.72 | 91.12 | 95.55 | 95.55 | 95.97 | 110.1 | [15 empty] | 5.37 | 16.22 | 16.33 | 10.97 | 16.54 | 11.11 | 25.7 | 7.86
[7 empty] | М | 1.5 |  | 0.4 | 90.72 |  | 0.42 | [16 empty] | 0.075 | 0.225 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.345 | 0.105
196 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 200 мм |  |  |  | 347,348 |  |  | 359.27 | 359.38 | 378.38 | 378.38 | 378.5 | 434.21 | [15 empty] | 21.19 | 63.98 | 64.43 | 43.22 | 65.25 | 43.78 | 101.34 | 31.02
[7 empty] | М | 20 |  | 0.11 | 359.27 |  | 0.12 | [16 empty] | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.6 | 1.4
197 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка трапов диаметром 100 мм |  |  |  | 349,350 |  |  | 63.24 | 63.5 | 66.6 | 66.6 | 66.87 | 76.73 | [15 empty] | 3.75 | 11.31 | 11.39 | 7.64 | 11.53 | 7.73 | 17.9 | 5.48
[7 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0.26 | 63.24 |  | 0.27 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
198 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка трапов диаметром 100 мм |  |  |  | 351 |  |  | 600.63 | 601.16 | 632.58 | 632.58 | 633.14 | 726.34 | [15 empty] | 35.43 | 107.02 | 107.77 | 72.3 | 109.16 | 73.23 | 169.51 | 51.92
[7 empty] | КОМПЛ. | 2 |  | 0.53 | 600.63 |  | 0.56 | [16 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.46 | 0.14
199 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  |  | 352,353,354,355,356,357 |  |  | 6465.87 | 6511.85 | 6809.85 | 6809.85 | 6858.28 | 7867.96 | [15 empty] | 383.79 | 1159.3 | 1167.31 | 783.22 | 1182.34 | 793.3 | 1836.26 | 562.44
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 192 |  | 45.98 | 6465.87 |  | 48.43 | [16 empty] | 9.6 | 28.8 | 28.8 | 19.2 | 28.8 | 19.2 | 44.16 | 13.44
200 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки крепление трубопроводов (магистраль) в комплекте: |  |  |  | 358,359,360,361,362,363 |  |  | 718.42 | 723.21 | 756.64 | 756.64 | 761.68 | 873.82 | [15 empty] | 42.62 | 128.75 | 129.65 | 86.98 | 131.32 | 88.1 | 203.94 | 62.46
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 20 |  | 4.79 | 718.42 |  | 5.04 | [16 empty] | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.6 | 1.4
201 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 364,365 |  |  | 82.57 | 82.94 | 86.96 | 86.96 | 87.35 | 100.22 | [15 empty] | 4.89 | 14.76 | 14.87 | 9.98 | 15.06 | 10.11 | 23.38 | 7.17
[7 empty] | М3 | 36.278 |  | 0.37 | 82.57 |  | 0.39 | [16 empty] | 1.8139 | 5.4417 | 5.4417 | 3.6278 | 5.4417 | 3.6278 | 8.3439 | 2.5395
202 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки доработка грунта вручную |  |  |  | 366 |  |  | 59.74 | 60.32 | 62.92 | 62.92 | 63.53 | 72.88 | [15 empty] | 3.56 | 10.74 | 10.81 | 7.25 | 10.96 | 7.35 | 17 | 5.21
[7 empty] | М3 | 1.122 |  | 0.58 | 59.74 |  | 0.61 | [16 empty] | 0.0561 | 0.1683 | 0.1683 | 0.1122 | 0.1683 | 0.1122 | 0.25806 | 0.07854
203 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 367 |  |  | 261.42 | 263.95 | 275.33 | 275.33 | 277.99 | 318.91 | [15 empty] | 15.56 | 46.99 | 47.31 | 31.74 | 47.93 | 32.15 | 74.43 | 22.8
[7 empty] | М3 | 9.3333 |  | 2.53 | 261.42 |  | 2.66 | [16 empty] | 0.46666 | 1.4 | 1.4 | 0.93333 | 1.4 | 0.93333 | 2.1467 | 0.65333
204 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 368 |  |  | 16.87 | 16.95 | 17.77 | 17.77 | 17.85 | 20.49 | [15 empty] | 1 | 3.02 | 3.04 | 2.04 | 3.08 | 2.07 | 4.78 | 1.46
[7 empty] | М3 | 28.067 |  | 0.08 | 16.87 |  | 0.08 | [16 empty] | 1.4034 | 4.21 | 4.21 | 2.8067 | 4.21 | 2.8067 | 6.4554 | 1.9647
205 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 369 |  |  | 3155.48 | 3185.97 | 3323.35 | 3323.35 | 3355.46 | 3849.47 | [15 empty] | 187.78 | 567.19 | 571.12 | 383.2 | 578.47 | 388.13 | 898.4 | 275.18
[7 empty] | М3 | 71.1 |  | 30.49 | 3155.48 |  | 32.11 | [16 empty] | 3.555 | 10.665 | 10.665 | 7.11 | 10.665 | 7.11 | 16.353 | 4.977
206 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 370 |  |  | 1991.55 | 2010.79 | 2097.5 | 2097.5 | 2117.76 | 2429.51 | [15 empty] | 118.51 | 357.98 | 360.46 | 241.84 | 365.09 | 244.96 | 567.02 | 173.65
[7 empty] | М3 | 71.1 |  | 19.24 | 1991.55 |  | 20.26 | [16 empty] | 3.555 | 10.665 | 10.665 | 7.11 | 10.665 | 7.11 | 16.353 | 4.977
207 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт |  |  |  | 371,372,373 |  |  | 117324.67 | 117621.94 | 123566.34 | 123566.34 | 123879.42 | 142116.94 | [15 empty] | 6932.3 | 20939.96 | 21084.9 | 14147.02 | 21356.19 | 14329.12 | 33167.84 | 10159.61
[7 empty] | КОМПЛ. | 397 |  | 297.27 | 117324.67 |  | 313.08 | [16 empty] | 19.85 | 59.55 | 59.55 | 39.7 | 59.55 | 39.7 | 91.31 | 27.79
208 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка моек стальных мс эмалированных со смесителем,с сифоном бутылочным пластмассовым и металлическим выпуском для моек,на кронштейнах,на |  |  |  | 374,375,376,377 |  |  | 211.78 | 212.3 | 223.05 | 223.05 | 223.6 | 256.53 | [15 empty] | 12.51 | 37.8 | 38.06 | 25.54 | 38.55 | 25.87 | 59.87 | 18.33
[7 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0.52 | 211.78 |  | 0.55 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
209 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка полотенцесушителей из нержавеющей стали |  |  |  | 378,379 |  |  | 91.92 | 92.12 | 96.81 | 96.81 | 97.02 | 111.31 | [15 empty] | 5.43 | 16.4 | 16.52 | 11.07 | 16.73 | 11.22 | 25.98 | 7.96
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.2 | 91.92 |  | 0.21 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
210 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды |  |  |  | 380,381,382,383,384 |  |  | 171.74 | 171.97 | 180.88 | 180.88 | 181.12 | 207.77 | [15 empty] | 10.13 | 30.61 | 30.82 | 20.69 | 31.22 | 20.95 | 48.49 | 14.86
[7 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0.23 | 171.74 |  | 0.24 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
211 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы кран поливочный наружный: |  |  |  | 385,386,387,388 |  |  | 152.29 | 152.39 | 160.39 | 160.39 | 160.5 | 184.13 | [15 empty] | 8.99 | 27.13 | 27.32 | 18.33 | 27.67 | 18.56 | 42.97 | 13.16
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.1 | 152.29 |  | 0.11 | [16 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.07
| смета 1.47. | 16. 23-01 вк-с2 теплоизоляционные работы многоквартирный жилой дом | [6 empty] | 93009.04 | 93549.58 | 97957.13 | 97957.13 | 98526.42 | 113820.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625.88 | 33970.91 | 51284.51 | 22938.87 | 0 | 0
212 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 54.92 | 55.15 | 57.84 | 57.84 | 58.08 | 67.09 | [18 empty] | 3.31 | 20.02 | 30.23 | 13.53
[7 empty] | М | 3 |  | 0.23 | 54.92 |  | 0.24 | [19 empty] | 0.15 | 0.9 | 1.35 | 0.6
213 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 8,9 |  |  | 17292.42 | 17398.89 | 18212.38 | 18212.38 | 18324.51 | 21168.94 | [18 empty] | 1046.33 | 6318.1 | 9538.19 | 4266.32
[7 empty] | М | 1361 |  | 106.47 | 17292.42 |  | 112.13 | [19 empty] | 68.05 | 408.3 | 612.45 | 272.2
214 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 10,11 |  |  | 106.33 | 106.97 | 111.99 | 111.99 | 112.66 | 130.16 | [18 empty] | 6.44 | 38.85 | 58.65 | 26.22
[7 empty] | М | 5 |  | 0.64 | 106.33 |  | 0.67 | [19 empty] | 0.25 | 1.5 | 2.25 | 1
215 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 12,13 |  |  | 1941.19 | 1951.88 | 2044.46 | 2044.46 | 2055.72 | 2374.82 | [18 empty] | 117.38 | 708.79 | 1070.04 | 478.61
[7 empty] | М | 83 |  | 10.69 | 1941.19 |  | 11.26 | [19 empty] | 4.15 | 24.9 | 37.35 | 16.6
216 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 14,15 |  |  | 396.58 | 398.14 | 417.68 | 417.68 | 419.32 | 484.4 | [18 empty] | 23.93 | 144.58 | 218.26 | 97.63
[7 empty] | М | 20 |  | 1.56 | 396.58 |  | 1.64 | [19 empty] | 1 | 6 | 9 | 4
217 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 16,17 |  |  | 3340.46 | 3358.22 | 3518.17 | 3518.17 | 3536.87 | 4085.88 | [18 empty] | 201.96 | 1219.48 | 1840.99 | 823.45
[7 empty] | М | 227 |  | 17.76 | 3340.46 |  | 18.7 | [19 empty] | 11.35 | 68.1 | 102.15 | 45.4
218 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 18,19 |  |  | 806.21 | 810.55 | 849.1 | 849.1 | 853.67 | 986.19 | [18 empty] | 48.75 | 294.34 | 444.36 | 198.74
[7 empty] | М | 50 |  | 4.34 | 806.21 |  | 4.57 | [19 empty] | 2.5 | 15 | 22.5 | 10
219 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 20,21 |  |  | 1122.26 | 1128.3 | 1181.96 | 1181.96 | 1188.32 | 1372.77 | [18 empty] | 67.85 | 409.72 | 618.54 | 276.66
[7 empty] | М | 58 |  | 6.04 | 1122.26 |  | 6.36 | [19 empty] | 2.9 | 17.4 | 26.1 | 11.6
220 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 22,23 |  |  | 1398.98 | 1405.94 | 1473.41 | 1473.41 | 1480.74 | 1710.6 | [18 empty] | 84.55 | 510.54 | 770.75 | 344.76
[7 empty] | М | 62 |  | 6.96 | 1398.98 |  | 7.33 | [19 empty] | 3.1 | 18.6 | 27.9 | 12.4
221 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 24,25 |  |  | 1548.75 | 1556.76 | 1631.14 | 1631.14 | 1639.58 | 1894.08 | [18 empty] | 93.62 | 565.31 | 853.42 | 381.73
[7 empty] | М | 63 |  | 8.01 | 1548.75 |  | 8.44 | [19 empty] | 3.15 | 18.9 | 28.35 | 12.6
222 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 26,27 |  |  | 669.97 | 673.19 | 705.61 | 705.61 | 709 | 819.05 | [18 empty] | 40.48 | 244.45 | 369.04 | 165.08
[7 empty] | М | 25 |  | 3.22 | 669.97 |  | 3.39 | [19 empty] | 1.25 | 7.5 | 11.25 | 5
223 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 28,29,30 |  |  | 4587.69 | 4625.55 | 4831.76 | 4831.76 | 4871.63 | 5627.83 | [18 empty] | 278.18 | 1679.69 | 2535.75 | 1134.21
[7 empty] | М | 484 |  | 37.86 | 4587.69 |  | 39.87 | [19 empty] | 24.2 | 145.2 | 217.8 | 96.8
224 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 31 |  |  | 25773.35 | 25984.57 | 27144.49 | 27144.49 | 27366.95 | 31614.97 | [18 empty] | 1562.65 | 9435.85 | 14244.9 | 6371.57
[7 empty] | М | 2700 |  | 211.22 | 25773.35 |  | 222.46 | [19 empty] | 135 | 810 | 1215 | 540
225 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 32 |  |  | 1185.71 | 1195.4 | 1248.79 | 1248.79 | 1259 | 1454.42 | [18 empty] | 71.89 | 434.09 | 655.33 | 293.11
[7 empty] | М | 93 |  | 9.69 | 1185.71 |  | 10.21 | [19 empty] | 4.65 | 27.9 | 41.85 | 18.6
226 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 33 |  |  | 82.41 | 83.08 | 86.79 | 86.79 | 87.5 | 101.09 | [18 empty] | 5 | 30.17 | 45.55 | 20.37
[7 empty] | М | 6 |  | 0.67 | 82.41 |  | 0.71 | [19 empty] | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 1.2
227 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 34 |  |  | 137.74 | 138.88 | 145.07 | 145.07 | 146.27 | 168.97 | [18 empty] | 8.35 | 50.43 | 76.13 | 34.06
[7 empty] | М | 9 |  | 1.14 | 137.74 |  | 1.2 | [19 empty] | 0.45 | 2.7 | 4.05 | 1.8
228 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 35,36,37,38,39,40,41,42 |  |  | 12334.88 | 12345.57 | 12991.1 | 12991.1 | 13002.36 | 15020.65 | [18 empty] | 742.44 | 4483.08 | 6767.93 | 3027.2
[7 empty] | М | 83 |  | 10.69 | 12334.88 |  | 11.26 | [19 empty] | 4.15 | 24.9 | 37.35 | 16.6
229 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 43 |  |  | 1308.07 | 1318.87 | 1377.66 | 1377.66 | 1389.03 | 1604.65 | [18 empty] | 79.31 | 478.93 | 723.02 | 323.39
[7 empty] | М | 138 |  | 10.8 | 1308.07 |  | 11.37 | [19 empty] | 6.9 | 41.4 | 62.1 | 27.6
230 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 44 |  |  | 3341 | 3368.38 | 3518.74 | 3518.74 | 3547.58 | 4098.24 | [18 empty] | 202.57 | 1223.16 | 1846.56 | 825.95
[7 empty] | М | 350 |  | 27.38 | 3341 |  | 28.84 | [19 empty] | 17.5 | 105 | 157.5 | 70
231 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 45 |  |  | 1155.46 | 1165 | 1216.93 | 1216.93 | 1226.98 | 1417.44 | [18 empty] | 70.06 | 423.06 | 638.66 | 285.66
[7 empty] | М | 110 |  | 9.54 | 1155.46 |  | 10.05 | [19 empty] | 5.5 | 33 | 49.5 | 22
232 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 46 |  |  | 1351.46 | 1362.51 | 1423.36 | 1423.36 | 1435 | 1657.74 | [18 empty] | 81.94 | 494.77 | 746.94 | 334.09
[7 empty] | М | 106 |  | 11.05 | 1351.46 |  | 11.64 | [19 empty] | 5.3 | 31.8 | 47.7 | 21.2
233 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 47 |  |  | 2032.65 | 2049.27 | 2140.79 | 2140.79 | 2158.29 | 2493.31 | [18 empty] | 123.24 | 744.16 | 1123.43 | 502.48
[7 empty] | М | 148 |  | 16.62 | 2032.65 |  | 17.5 | [19 empty] | 7.4 | 44.4 | 66.6 | 29.6
234 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 48 |  |  | 1193.65 | 1203.57 | 1257.15 | 1257.15 | 1267.6 | 1464.37 | [18 empty] | 72.39 | 437.06 | 659.81 | 295.11
[7 empty] | М | 78 |  | 9.92 | 1193.65 |  | 10.45 | [19 empty] | 3.9 | 23.4 | 35.1 | 15.6
235 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57 |  |  | 6294.82 | 6296.49 | 6629.7 | 6629.7 | 6631.46 | 7660.83 | [18 empty] | 378.66 | 2286.46 | 3451.78 | 1543.93
[7 empty] | М | 13 |  | 1.67 | 6294.82 |  | 1.76 | [19 empty] | 0.65 | 3.9 | 5.85 | 2.6
236 | Ж3-10-52 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых |  |  |  | 58,59,60,61 |  |  | 2019.09 | 2029.27 | 2126.51 | 2126.51 | 2137.23 | 2468.99 | [18 empty] | 122.04 | 736.9 | 1112.46 | 497.59
[7 empty] | М | 79 |  | 10.18 | 2019.09 |  | 10.72 | [19 empty] | 3.95 | 23.7 | 35.55 | 15.8
237 | Ж3-10-72 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямы |  |  |  | 62,63,64,65 |  |  | 1532.99 | 1539.18 | 1614.55 | 1614.55 | 1621.07 | 1872.69 | [18 empty] | 92.56 | 558.92 | 843.79 | 377.42
[7 empty] | М | 34 |  | 6.19 | 1532.99 |  | 6.52 | [19 empty] | 1.7 | 10.2 | 15.3 | 6.8
| смета 1.54. | 16. 23-01 ов-с1 отопление и вентиляцию многоквартиный жилой дом | [6 empty] | 2667696.3 | 2677539.61 | 2809617.76 | 2809617.76 | 2819984.71 | 3237849.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157806.36 | 317784.07 | 319983.65 | 483063.42 | 486151.31 | 652375.23 | 820685.77 | 0 | 0
238 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт блок ввода и учета тбу-4-150 и блок ввода тбв-4-150 в комплекте,блок системы отопления тбо-3-133/159-2н в комплекте,блок горячего водоснабжения(1-я зона) тбгв-2-89/133/108/65/50-2н в комплекте,блок горячего водоснабжения |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
239 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блоков ввода и учета(вес-600кг) |  |  |  | 5 |  |  | 928.89 | 939.17 | 978.31 | 978.31 | 989.14 | 1135.72 | [15 empty] | 55.36 | 111.46 | 112.24 | 169.45 | 170.53 | 228.83 | 287.85
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 10.28 | 928.89 |  | 10.83 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
240 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блока системы отопления(вес-1200кг) |  |  |  | 6 |  |  | 1509.79 | 1527 | 1590.11 | 1590.11 | 1608.24 | 1846.55 | [15 empty] | 90 | 181.23 | 182.49 | 275.5 | 277.26 | 372.04 | 468.03
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 17.21 | 1509.79 |  | 18.13 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
241 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блока горячего водоснабжения 1 зоны(вес-1000кг) |  |  |  | 7 |  |  | 1434.3 | 1450.65 | 1510.6 | 1510.6 | 1527.82 | 1754.2 | [15 empty] | 85.49 | 172.17 | 173.36 | 261.72 | 263.39 | 353.44 | 444.63
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 16.35 | 1434.3 |  | 17.22 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
242 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блока горячего водоснабжения 2 зоны(вес-1200кг) |  |  |  | 8 |  |  | 1509.79 | 1527 | 1590.11 | 1590.11 | 1608.24 | 1846.55 | [15 empty] | 90 | 181.23 | 182.49 | 275.5 | 277.26 | 372.04 | 468.03
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 17.21 | 1509.79 |  | 18.13 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
243 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт оборудование и материалы не входящие в состав блоков прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 150 мм |  |  |  | 9,10,11 |  |  | 15256.09 | 15267.03 | 16067.71 | 16067.71 | 16079.23 | 18461.85 | [15 empty] | 899.79 | 1811.97 | 1824.51 | 2754.37 | 2771.99 | 3719.77 | 4679.45
[7 empty] | БАК | 3 |  | 10.94 | 15256.09 |  | 11.52 | [16 empty] | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.75
244 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт краны шаровые |  |  |  | 12,13 |  |  | 317.56 | 317.56 | 334.45 | 334.45 | 334.45 | 384 | [15 empty] | 18.71 | 37.69 | 37.96 | 57.29 | 57.66 | 77.37 | 97.32
[7 empty] | ШТ | 16 |  | 0 | 317.56 | [18 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4
245 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 150 мм |  |  |  | 14 |  |  | 4560.11 | 4570.53 | 4802.71 | 4802.71 | 4813.68 | 5526.97 | [15 empty] | 269.37 | 542.46 | 546.2 | 824.59 | 829.86 | 1113.6 | 1400.89
[7 empty] | М | 30 |  | 10.42 | 4560.11 |  | 10.97 | [16 empty] | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7.5
246 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 125 мм |  |  |  | 15 |  |  | 740.7 | 742.77 | 780.11 | 780.11 | 782.29 | 898.21 | [15 empty] | 43.78 | 88.16 | 88.77 | 134.01 | 134.87 | 180.97 | 227.65
[7 empty] | М | 6 |  | 2.07 | 740.7 |  | 2.18 | [16 empty] | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5
247 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  |  | 16 |  |  | 85.37 | 86.04 | 89.91 | 89.91 | 90.62 | 104.05 | [15 empty] | 5.08 | 10.21 | 10.28 | 15.53 | 15.62 | 20.96 | 26.37
[7 empty] | М | 36 |  | 0.67 | 85.37 |  | 0.71 | [16 empty] | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 9
248 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  |  | 17 |  |  | 1167.38 | 1170.24 | 1229.48 | 1229.48 | 1232.49 | 1415.13 | [15 empty] | 68.97 | 138.89 | 139.85 | 211.13 | 212.47 | 285.13 | 358.69
[7 empty] | М | 12 |  | 2.86 | 1167.38 |  | 3.01 | [16 empty] | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3
249 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  |  | 18 |  |  | 245.34 | 246.06 | 258.39 | 258.39 | 259.15 | 297.56 | [15 empty] | 14.5 | 29.21 | 29.41 | 44.39 | 44.68 | 59.96 | 75.41
[7 empty] | М | 3 |  | 0.72 | 245.34 |  | 0.76 | [16 empty] | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.75
250 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  |  | 19,20 |  |  | 32.33 | 32.61 | 34.05 | 34.05 | 34.34 | 39.42 | [15 empty] | 1.92 | 3.87 | 3.9 | 5.89 | 5.92 | 7.95 | 9.97
[7 empty] | М | 15 |  | 0.28 | 32.33 |  | 0.29 | [16 empty] | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3.75
251 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт м/конструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | 21 |  |  | 676.9 | 676.9 | 712.91 | 712.91 | 712.91 | 818.56 | [15 empty] | 39.9 | 80.34 | 80.89 | 122.13 | 122.91 | 164.92 | 207.47
[7 empty] | КГ | 70 |  | 0 | 676.9 | [18 empty] | 3.5 | 7 | 7 | 10.5 | 10.5 | 14 | 17.5
252 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт м/конструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | 22 |  |  | 155.28 | 156.47 | 163.54 | 163.54 | 164.79 | 189.2 | [15 empty] | 9.23 | 18.56 | 18.69 | 28.22 | 28.41 | 38.13 | 47.96
[7 empty] | КГ | 70 |  | 1.19 | 155.28 |  | 1.25 | [16 empty] | 3.5 | 7 | 7 | 10.5 | 10.5 | 14 | 17.5
253 | Ж3-20-10 | Отопление/ радиаторы отопительные |  |  |  | 23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 7958.83 | 7958.83 | 8382.24 | 8382.24 | 8382.24 | 9624.32 | [15 empty] | 469.07 | 944.59 | 951.13 | 1435.88 | 1445.06 | 1939.15 | 2439.44
[7 empty] | КОМПЛ. | 53 |  | 0 | 7958.83 | [18 empty] | 2.65 | 5.3 | 5.3 | 7.95 | 7.95 | 10.6 | 13.25
254 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  |  | 30 |  |  | 2496.24 | 2517.94 | 2629.04 | 2629.04 | 2651.89 | 3044.84 | [15 empty] | 148.4 | 298.83 | 300.9 | 454.27 | 457.18 | 613.49 | 771.77
[7 empty] | КВТ | 58.59 |  | 21.7 | 2496.24 |  | 22.85 | [16 empty] | 2.9295 | 5.859 | 5.859 | 8.7885 | 8.7885 | 11.718 | 14.6475
255 | Ж3-20-10 | Отопление / радиаторы |  |  |  | 31,32,33,34,35,36 |  |  | 50226.01 | 50226.01 | 52898.03 | 52898.03 | 52898.03 | 60736.46 | [15 empty] | 2960.17 | 5961.08 | 6002.34 | 9061.43 | 9119.35 | 12237.43 | 15394.66
[7 empty] | КОМПЛ. | 269 |  | 0 | 50226.01 | [18 empty] | 13.45 | 26.9 | 26.9 | 40.35 | 40.35 | 53.8 | 67.25
256 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  |  | 37 |  |  | 18375.42 | 18535.17 | 19352.99 | 19352.99 | 19521.24 | 22413.89 | [15 empty] | 1092.41 | 2199.85 | 2215.07 | 3343.99 | 3365.37 | 4516.04 | 5681.16
[7 empty] | КВТ | 431.299 |  | 159.75 | 18375.42 |  | 168.25 | [16 empty] | 21.5649 | 43.1299 | 43.1299 | 64.6949 | 64.6949 | 86.2598 | 107.8247
257 | Ж3-20-10 | Отопление / радиаторы |  |  |  | 38,39,40 |  |  | 6877.02 | 6877.02 | 7242.88 | 7242.88 | 7242.88 | 8316.12 | [15 empty] | 405.31 | 816.2 | 821.85 | 1240.7 | 1248.63 | 1675.57 | 2107.86
[7 empty] | КОМПЛ. | 44 |  | 0 | 6877.02 | [18 empty] | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 11
258 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  |  | 41 |  |  | 2830.41 | 2855.02 | 2980.99 | 2980.99 | 3006.91 | 3452.47 | [15 empty] | 168.27 | 338.85 | 341.19 | 515.09 | 518.38 | 695.62 | 875.07
[7 empty] | КВТ | 66.434 |  | 24.61 | 2830.41 |  | 25.92 | [16 empty] | 3.3217 | 6.6434 | 6.6434 | 9.9651 | 9.9651 | 13.2868 | 16.6085
259 | Ж3-20-10 | Отопление/ радиаторы |  |  |  | 42,43,44,45,46,47,48 |  |  | 7958.83 | 7958.83 | 8382.24 | 8382.24 | 8382.24 | 9624.32 | [15 empty] | 469.07 | 944.59 | 951.13 | 1435.88 | 1445.06 | 1939.15 | 2439.44
[7 empty] | КОМПЛ. | 53 |  | 0 | 7958.83 | [18 empty] | 2.65 | 5.3 | 5.3 | 7.95 | 7.95 | 10.6 | 13.25
260 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  |  | 49 |  |  | 2496.24 | 2517.94 | 2629.04 | 2629.04 | 2651.89 | 3044.84 | [15 empty] | 148.4 | 298.83 | 300.9 | 454.27 | 457.18 | 613.49 | 771.77
[7 empty] | КВТ | 58.59 |  | 21.7 | 2496.24 |  | 22.85 | [16 empty] | 2.9295 | 5.859 | 5.859 | 8.7885 | 8.7885 | 11.718 | 14.6475
261 | Ж3-20-10 | Отопление/ радиаторы |  |  |  | 50,51,52,53,54,55,56 |  |  | 134458.78 | 134458.78 | 141611.99 | 141611.99 | 141611.99 | 162596.06 | [15 empty] | 7924.61 | 15958.26 | 16068.71 | 24258.14 | 24413.2 | 32760.52 | 41212.62
[7 empty] | ШТ | 665 |  | 0 | 134458.78 | [18 empty] | 33.25 | 66.5 | 66.5 | 99.75 | 99.75 | 133 | 166.25
262 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  |  | 57 |  |  | 57477.8 | 57977.51 | 60535.62 | 60535.62 | 61061.91 | 70110.06 | [15 empty] | 3417.02 | 6881.07 | 6928.69 | 10459.9 | 10526.76 | 14126.06 | 17770.56
[7 empty] | КВТ | 1349.092 |  | 499.71 | 57477.8 |  | 526.29 | [16 empty] | 67.4546 | 134.9092 | 134.9092 | 202.3638 | 202.3638 | 269.8184 | 337.273
263 | Ж3-20-10 | Отопление / радиаторы |  |  |  | 58,59,60,61 |  |  | 1491.89 | 1491.89 | 1571.26 | 1571.26 | 1571.26 | 1804.09 | [15 empty] | 87.92 | 177.07 | 178.3 | 269.16 | 270.88 | 363.49 | 457.27
[7 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 1491.89 | [18 empty] | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5
264 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  |  | 62 |  |  | 563.19 | 568.09 | 593.15 | 593.15 | 598.31 | 686.96 | [15 empty] | 33.49 | 67.43 | 67.9 | 102.48 | 103.14 | 138.41 | 174.11
[7 empty] | КВТ | 13.219 |  | 4.9 | 563.19 |  | 5.16 | [16 empty] | 0.66095 | 1.3219 | 1.3219 | 1.9829 | 1.9829 | 2.6438 | 3.3047
265 | Ж3-20-10 | Отопление отопительный прибор из 4-х стальных эл. сварных труб д57х3 длиной 0,5м |  |  |  | 63 |  |  | 202.27 | 202.98 | 213.03 | 213.03 | 213.78 | 245.46 | [15 empty] | 11.96 | 24.08 | 24.26 | 36.62 | 36.85 | 49.46 | 62.23
[7 empty] | М | 4 |  | 0.71 | 202.27 |  | 0.75 | [16 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1
266 | Ж3-20-10 | Отопление отопительный прибор из 4-х стальных эл. сварных труб д76х3 длиной 0,5м |  |  |  | 64 |  |  | 137.2 | 137.63 | 144.5 | 144.5 | 144.95 | 166.44 | [15 empty] | 8.12 | 16.33 | 16.45 | 24.84 | 25 | 33.53 | 42.17
[7 empty] | М | 2 |  | 0.43 | 137.2 |  | 0.45 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
267 | Ж3-20-10 | Отопление отопительный прибор из 4-х стальных эл. сварных труб д89х3 длиной 0,5м |  |  |  | 65 |  |  | 163.57 | 164.05 | 172.27 | 172.27 | 172.78 | 198.41 | [15 empty] | 9.67 | 19.48 | 19.61 | 29.6 | 29.79 | 39.97 | 50.29
[7 empty] | М | 2 |  | 0.48 | 163.57 |  | 0.51 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
268 | Ж3-20-10 | Отопление установка термостатических клапанов: осевых, угловых |  |  |  | 66,67 |  |  | 63359.35 | 63479.52 | 66730.07 | 66730.07 | 66856.63 | 76763.43 | [15 empty] | 3741.29 | 7534.07 | 7586.22 | 11452.54 | 11525.75 | 15466.61 | 19456.95
[7 empty] | ШТ. | 926 |  | 120.17 | 63359.35 |  | 126.56 | [16 empty] | 46.3 | 92.6 | 92.6 | 138.9 | 138.9 | 185.2 | 231.5
269 | Ж3-20-10 | Отопление установка термостатических клапанов: проходных |  |  |  | 68,69 |  |  | 8900.85 | 8918.77 | 9374.38 | 9374.38 | 9393.25 | 10785.13 | [15 empty] | 525.65 | 1058.53 | 1065.85 | 1609.06 | 1619.35 | 2173.04 | 2733.65
[7 empty] | ШТ. | 112 |  | 17.92 | 8900.85 |  | 18.87 | [16 empty] | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 22.4 | 28
270 | Ж3-20-10 | Отопление установка клапана |  |  |  | 70,71 |  |  | 859.4 | 860.68 | 905.12 | 905.12 | 906.47 | 1040.78 | [15 empty] | 50.73 | 102.15 | 102.85 | 155.28 | 156.27 | 209.7 | 263.8
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 1.28 | 859.4 |  | 1.35 | [16 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2
271 | Ж3-20-10 | Отопление установка клапана |  |  |  | 72,73,74 |  |  | 77656.27 | 77738.88 | 81787.58 | 81787.58 | 81874.58 | 94006.74 | [15 empty] | 4581.7 | 9226.44 | 9290.31 | 14025.12 | 14114.77 | 18940.87 | 23827.53
[7 empty] | ШТ. | 926 |  | 82.61 | 77656.27 |  | 87 | [16 empty] | 46.3 | 92.6 | 92.6 | 138.9 | 138.9 | 185.2 | 231.5
272 | Ж3-20-10 | Отопление установка клапана |  |  |  | 75,76 |  |  | 4204.43 | 4214.69 | 4428.11 | 4428.11 | 4438.92 | 5096.68 | [15 empty] | 248.4 | 500.22 | 503.69 | 760.39 | 765.25 | 1026.9 | 1291.83
[7 empty] | ШТ. | 115 |  | 10.26 | 4204.43 |  | 10.81 | [16 empty] | 5.75 | 11.5 | 11.5 | 17.25 | 17.25 | 23 | 28.75
273 | Ж3-20-10 | Отопление отвод, переходник |  |  |  | 77,78,79 |  |  | 114824 | 114824 | 120932.64 | 120932.64 | 120932.64 | 138852.44 | [15 empty] | 6767.39 | 13627.89 | 13722.22 | 20715.77 | 20848.19 | 27976.56 | 35194.42
[7 empty] | ШТ | 3710 |  | 0 | 114824 | [18 empty] | 185.5 | 371 | 371 | 556.5 | 556.5 | 742 | 927.5
274 | Ж3-20-10 | Отопление установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  |  | 80,81,82,83 |  |  | 1238.76 | 1239.81 | 1304.66 | 1304.66 | 1305.77 | 1499.27 | [15 empty] | 73.07 | 147.16 | 148.17 | 223.68 | 225.11 | 302.08 | 380
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 1.05 | 1238.76 |  | 1.11 | [16 empty] | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5
275 | Ж3-20-10 | Отопление установка балансировочных клапанов диаметром 32-50 мм на резьбовых соединениях |  |  |  | 84,85 |  |  | 13076.36 | 13085.49 | 13772.02 | 13772.02 | 13781.64 | 15823.8 | [15 empty] | 771.22 | 1553.05 | 1563.8 | 2360.79 | 2375.88 | 3188.24 | 4010.82
[7 empty] | ШТ. | 48 |  | 9.13 | 13076.36 |  | 9.62 | [16 empty] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 12
276 | Ж3-20-10 | Отопление установка регуляторов перепада давления диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  |  | 86,87,88,89 |  |  | 22150.88 | 22161.31 | 23329.31 | 23329.31 | 23340.29 | 26798.85 | [15 empty] | 1306.12 | 2630.22 | 2648.43 | 3998.19 | 4023.75 | 5399.54 | 6792.6
[7 empty] | ШТ. | 54 |  | 10.43 | 22150.88 |  | 10.98 | [16 empty] | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | 13.5
277 | Ж3-20-10 | Отопление установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  |  | 90,91,92 |  |  | 48187.48 | 48257.01 | 50751.05 | 50751.05 | 50824.28 | 58355.42 | [15 empty] | 2844.13 | 5727.39 | 5767.04 | 8706.2 | 8761.85 | 11757.69 | 14791.12
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 69.53 | 48187.48 |  | 73.23 | [16 empty] | 19.8 | 39.6 | 39.6 | 59.4 | 59.4 | 79.2 | 99
278 | Ж3-20-10 | Отопление установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм |  |  |  | 93,94,95 |  |  | 364172.07 | 364974.07 | 383546.02 | 383546.02 | 384390.69 | 441349.7 | [15 empty] | 21510.5 | 43316.99 | 43616.8 | 65846.12 | 66267.03 | 88924.94 | 111867.32
[7 empty] | ШТ. | 397 |  | 802 | 364172.07 |  | 844.67 | [16 empty] | 19.85 | 39.7 | 39.7 | 59.55 | 59.55 | 79.4 | 99.25
279 | Ж3-20-10 | Отопление установка фильтра |  |  |  | 96,97,98,99,100,101,102 |  |  | 39602.99 | 39793.48 | 41709.87 | 41709.87 | 41910.49 | 48120.8 | [15 empty] | 2345.31 | 4722.9 | 4755.58 | 7179.27 | 7225.16 | 9695.57 | 12197.01
[7 empty] | ШТ. | 397 |  | 190.49 | 39602.99 |  | 200.62 | [16 empty] | 19.85 | 39.7 | 39.7 | 59.55 | 59.55 | 79.4 | 99.25
280 | Ж3-20-10 | Отопление установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм |  |  |  | 103,104,105,106 |  |  | 4150.16 | 4158.14 | 4370.95 | 4370.95 | 4379.35 | 5028.29 | [15 empty] | 245.07 | 493.52 | 496.93 | 750.18 | 754.98 | 1013.12 | 1274.49
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 7.98 | 4150.16 |  | 8.4 | [16 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1
281 | Ж3-20-10 | Отопление установка воздухоотводчика |  |  |  | 107,108 |  |  | 107.31 | 107.47 | 113.02 | 113.02 | 113.19 | 129.96 | [15 empty] | 6.33 | 12.75 | 12.84 | 19.39 | 19.51 | 26.18 | 32.96
[7 empty] | КОМПЛ. | 4 |  | 0.16 | 107.31 |  | 0.17 | [16 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1
282 | Ж3-20-10 | Отопление экран стальной |  |  |  | 109,110 |  |  | 1338.63 | 1340.55 | 1409.85 | 1409.85 | 1411.87 | 1621.08 | [15 empty] | 79 | 159.1 | 160.2 | 241.86 | 243.4 | 326.62 | 410.9
[7 empty] | КГ | 112.6 |  | 1.92 | 1338.63 |  | 2.02 | [16 empty] | 5.63 | 11.26 | 11.26 | 16.89 | 16.89 | 22.52 | 28.15
283 | Ж3-20-10 | Отопление. фитинги |  |  |  | 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 |  |  | 43737.28 | 43737.28 | 46064.1 | 46064.1 | 46064.1 | 52889.88 | [15 empty] | 2577.75 | 5190.96 | 5226.89 | 7890.79 | 7941.23 | 10656.47 | 13405.79
[7 empty] | ШТ | 10848 |  | 0 | 43737.28 | [18 empty] | 542.4 | 1084.8 | 1084.8 | 1627.2 | 1627.2 | 2169.6 | 2712
284 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка труб |  |  |  | 122,123,124,125 |  |  | 458394.17 | 461728.72 | 482780.74 | 482780.74 | 486292.69 | 558351.54 | [15 empty] | 27212.94 | 54800.32 | 55179.63 | 83301.94 | 83834.42 | 112498.95 | 141523.34
[7 empty] | М | 17930 |  | 3334.55 | 458394.17 |  | 3511.95 | [16 empty] | 896.5 | 1793 | 1793 | 2689.5 | 2689.5 | 3586 | 4482.5
285 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка труб |  |  |  | 126,127,128 |  |  | 96770.99 | 97391.2 | 101919.21 | 101919.21 | 102572.42 | 117771.59 | [15 empty] | 5739.95 | 11558.88 | 11638.89 | 17570.65 | 17682.97 | 23729.1 | 29851.15
[7 empty] | М | 3470 |  | 620.21 | 96770.99 |  | 653.21 | [16 empty] | 173.5 | 347 | 347 | 520.5 | 520.5 | 694 | 867.5
286 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм |  |  |  | 129 |  |  | 74644.47 | 75295.71 | 78615.56 | 78615.56 | 79301.45 | 91052.31 | [15 empty] | 4437.71 | 8936.48 | 8998.34 | 13584.33 | 13671.16 | 18345.59 | 23078.7
[7 empty] | М | 21400 |  | 651.24 | 74644.47 |  | 685.89 | [16 empty] | 1070 | 2140 | 2140 | 3210 | 3210 | 4280 | 5350
287 | Ж3-20-10 | Отопление промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм |  |  |  | 130 |  |  | 28630.13 | 28828.55 | 30153.25 | 30153.25 | 30362.23 | 34861.3 | [15 empty] | 1699.06 | 3421.53 | 3445.2 | 5201.05 | 5234.3 | 7024 | 8836.16
[7 empty] | М | 21400 |  | 198.42 | 28630.13 |  | 208.98 | [16 empty] | 1070 | 2140 | 2140 | 3210 | 3210 | 4280 | 5350
288 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  |  | 131 |  |  | 44258.3 | 44398.55 | 46612.84 | 46612.84 | 46760.55 | 53689.53 | [15 empty] | 2616.72 | 5269.45 | 5305.91 | 8010.08 | 8061.29 | 10817.59 | 13608.49
[7 empty] | М | 1540 |  | 140.25 | 44258.3 |  | 147.71 | [16 empty] | 77 | 154 | 154 | 231 | 231 | 308 | 385
289 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  |  | 132 |  |  | 17058.42 | 17109.4 | 17965.93 | 17965.93 | 18019.62 | 20689.77 | [15 empty] | 1008.38 | 2030.63 | 2044.68 | 3086.76 | 3106.5 | 4168.66 | 5244.16
[7 empty] | М | 560 |  | 50.98 | 17058.42 |  | 53.69 | [16 empty] | 28 | 56 | 56 | 84 | 84 | 112 | 140
290 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  |  | 133 |  |  | 7581.26 | 7603.1 | 7984.58 | 7984.58 | 8007.58 | 9194.14 | [15 empty] | 448.11 | 902.37 | 908.62 | 1371.7 | 1380.48 | 1852.48 | 2330.38
[7 empty] | М | 240 |  | 21.84 | 7581.26 |  | 23 | [16 empty] | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 60
291 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  |  | 134 |  |  | 9495.54 | 9519.64 | 10000.7 | 10000.7 | 10026.08 | 11511.76 | [15 empty] | 561.06 | 1129.84 | 1137.66 | 1717.48 | 1728.46 | 2319.43 | 2917.83
[7 empty] | М | 265 |  | 24.1 | 9495.54 |  | 25.38 | [16 empty] | 13.25 | 26.5 | 26.5 | 39.75 | 39.75 | 53 | 66.25
292 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  |  | 135 |  |  | 596.16 | 597.52 | 627.88 | 627.88 | 629.31 | 722.56 | [15 empty] | 35.21 | 70.92 | 71.41 | 107.79 | 108.49 | 145.59 | 183.15
[7 empty] | М | 15 |  | 1.36 | 596.16 |  | 1.43 | [16 empty] | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3.75
293 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  |  | 136 |  |  | 1568.88 | 1572.32 | 1652.34 | 1652.34 | 1655.96 | 1901.33 | [15 empty] | 92.67 | 186.61 | 187.9 | 283.66 | 285.47 | 383.09 | 481.93
[7 empty] | М | 30 |  | 3.44 | 1568.88 |  | 3.62 | [16 empty] | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7.5
294 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  |  | 137 |  |  | 5583.6 | 5633.27 | 5880.65 | 5880.65 | 5932.96 | 6812.1 | [15 empty] | 332.01 | 668.57 | 673.21 | 1016.32 | 1022.82 | 1372.53 | 1726.64
[7 empty] | М | 2650 |  | 49.67 | 5583.6 |  | 52.31 | [16 empty] | 132.5 | 265 | 265 | 397.5 | 397.5 | 530 | 662.5
295 | Ж3-20-10 | Отопление окраска труб неизолированных |  |  |  | 138 |  |  | 7383.81 | 7444.69 | 7776.63 | 7776.63 | 7840.75 | 9002.6 | [15 empty] | 438.77 | 883.58 | 889.69 | 1343.11 | 1351.7 | 1813.88 | 2281.87
[7 empty] | М2 | 325.87 |  | 60.88 | 7383.81 |  | 64.12 | [16 empty] | 16.2935 | 32.587 | 32.587 | 48.8805 | 48.8805 | 65.174 | 81.4675
296 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 65 мм |  |  |  | 139,140 |  |  | 3626.72 | 3633.11 | 3819.66 | 3819.66 | 3826.39 | 4393.38 | [15 empty] | 214.12 | 431.2 | 434.18 | 655.46 | 659.65 | 885.2 | 1113.57
[7 empty] | М | 30 |  | 6.39 | 3626.72 |  | 6.73 | [16 empty] | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7.5
297 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  |  | 141 |  |  | 3680.2 | 3690.93 | 3875.99 | 3875.99 | 3887.29 | 4463.3 | [15 empty] | 217.53 | 438.06 | 441.09 | 665.9 | 670.15 | 899.28 | 1131.29
[7 empty] | М | 45 |  | 10.73 | 3680.2 |  | 11.3 | [16 empty] | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 6.75 | 6.75 | 9 | 11.25
298 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  |  | 142 |  |  | 5350.44 | 5363.55 | 5635.08 | 5635.08 | 5648.89 | 6485.94 | [15 empty] | 316.1 | 636.58 | 640.98 | 967.66 | 973.84 | 1306.81 | 1643.97
[7 empty] | М | 55 |  | 13.11 | 5350.44 |  | 13.81 | [16 empty] | 2.75 | 5.5 | 5.5 | 8.25 | 8.25 | 11 | 13.75
299 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  |  | 143 |  |  | 280.2 | 282.64 | 295.11 | 295.11 | 297.68 | 341.78 | [15 empty] | 16.66 | 33.54 | 33.77 | 51 | 51.32 | 68.86 | 86.63
[7 empty] | М | 130 |  | 2.44 | 280.2 |  | 2.57 | [16 empty] | 6.5 | 13 | 13 | 19.5 | 19.5 | 26 | 32.5
300 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 125 мм |  |  |  | 144 |  |  | 13579.16 | 13617.11 | 14301.57 | 14301.57 | 14341.54 | 16466.67 | [15 empty] | 802.56 | 1616.15 | 1627.34 | 2456.71 | 2472.41 | 3317.77 | 4173.73
[7 empty] | М | 110 |  | 37.95 | 13579.16 |  | 39.97 | [16 empty] | 5.5 | 11 | 11 | 16.5 | 16.5 | 22 | 27.5
301 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 150 мм |  |  |  | 145 |  |  | 22800.59 | 22852.67 | 24013.58 | 24013.58 | 24068.43 | 27634.88 | [15 empty] | 1346.87 | 2712.27 | 2731.04 | 4122.93 | 4149.28 | 5568 | 7004.49
[7 empty] | М | 150 |  | 52.08 | 22800.59 |  | 54.85 | [16 empty] | 7.5 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | 37.5
302 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм |  |  |  | 146 |  |  | 6523.19 | 6545.57 | 6870.22 | 6870.22 | 6893.79 | 7915.31 | [15 empty] | 385.78 | 776.86 | 782.23 | 1180.91 | 1188.45 | 1594.8 | 2006.28
[7 empty] | М | 40 |  | 22.38 | 6523.19 |  | 23.57 | [16 empty] | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10
303 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  |  | 147 |  |  | 711.51 | 717.13 | 749.36 | 749.36 | 755.28 | 867.18 | [15 empty] | 42.27 | 85.12 | 85.7 | 129.37 | 130.2 | 174.72 | 219.8
[7 empty] | М | 300 |  | 5.62 | 711.51 |  | 5.92 | [16 empty] | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75
304 | Ж3-20-10 | Отопление гребенка из стальных водогазопроводных труб д50 на 9 ответвлений длиной 1300мм |  |  |  | 148 |  |  | 53844.25 | 53962.34 | 56708.76 | 56708.76 | 56833.13 | 65254.65 | [15 empty] | 3180.38 | 6404.53 | 6448.86 | 9735.51 | 9797.74 | 13147.77 | 16539.86
[7 empty] | М | 1029.6 |  | 118.09 | 53844.25 |  | 124.37 | [16 empty] | 51.48 | 102.96 | 102.96 | 154.44 | 154.44 | 205.92 | 257.4
305 | Ж3-20-10 | Отопление крепление гребенок |  |  |  | 149,150,151,152,153,154,155 |  |  | 4078.77 | 4105.23 | 4295.76 | 4295.76 | 4323.63 | 4964.28 | [15 empty] | 241.95 | 487.23 | 490.6 | 740.63 | 745.36 | 1000.23 | 1258.28
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 176 |  | 26.46 | 4078.77 |  | 27.87 | [16 empty] | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 26.4 | 26.4 | 35.2 | 44
306 | Ж3-20-10 | Отопление фланцы для неподвижной опоры |  |  |  | 156,157,158,159,160,161,162 |  |  | 576.68 | 576.68 | 607.36 | 607.36 | 607.36 | 697.36 | [15 empty] | 33.99 | 68.45 | 68.92 | 104.04 | 104.7 | 140.5 | 176.76
[7 empty] | ШТ. | 36 |  | 0 | 576.68 | [18 empty] | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 9
307 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм |  |  |  | 163,164 |  |  | 1524.08 | 1532.49 | 1605.16 | 1605.16 | 1614.02 | 1853.21 | [15 empty] | 90.33 | 181.89 | 183.15 | 276.48 | 278.25 | 373.39 | 469.72
[7 empty] | ШТ. | 126 |  | 8.41 | 1524.08 |  | 8.86 | [16 empty] | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 25.2 | 31.5
308 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  |  | 165,166 |  |  | 1425.9 | 1432.98 | 1501.76 | 1501.76 | 1509.22 | 1732.87 | [15 empty] | 84.46 | 170.08 | 171.26 | 258.53 | 260.18 | 349.14 | 439.22
[7 empty] | ШТ. | 106 |  | 7.08 | 1425.9 |  | 7.46 | [16 empty] | 5.3 | 10.6 | 10.6 | 15.9 | 15.9 | 21.2 | 26.5
309 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  |  | 167,168 |  |  | 1295.03 | 1300.24 | 1363.93 | 1363.93 | 1369.42 | 1572.35 | [15 empty] | 76.64 | 154.32 | 155.38 | 234.58 | 236.09 | 316.81 | 398.53
[7 empty] | ШТ. | 78 |  | 5.21 | 1295.03 |  | 5.49 | [16 empty] | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 19.5
310 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм |  |  |  | 169,170 |  |  | 1545.65 | 1551.22 | 1627.88 | 1627.88 | 1633.75 | 1875.85 | [15 empty] | 91.42 | 184.11 | 185.39 | 279.86 | 281.65 | 377.96 | 475.46
[7 empty] | ШТ. | 74 |  | 5.57 | 1545.65 |  | 5.87 | [16 empty] | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 18.5
311 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм и 65мм |  |  |  | 171,172,173 |  |  | 717.59 | 719.15 | 755.77 | 755.77 | 757.41 | 869.64 | [15 empty] | 42.38 | 85.35 | 85.95 | 129.75 | 130.58 | 175.22 | 220.41
[7 empty] | ШТ. | 10 |  | 1.56 | 717.59 |  | 1.64 | [16 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5
312 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  |  | 174,175 |  |  | 670.28 | 671.41 | 705.94 | 705.94 | 707.13 | 811.93 | [15 empty] | 39.58 | 79.68 | 80.24 | 121.13 | 121.91 | 163.59 | 205.8
[7 empty] | ШТ. | 14 |  | 1.13 | 670.28 |  | 1.19 | [16 empty] | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.5
313 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  |  | 176,177 |  |  | 1166.12 | 1167.9 | 1228.16 | 1228.16 | 1230.03 | 1412.28 | [15 empty] | 68.83 | 138.62 | 139.57 | 210.7 | 212.04 | 284.55 | 357.97
[7 empty] | ШТ. | 20 |  | 1.78 | 1166.12 |  | 1.87 | [16 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
314 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 125 мм и 150мм |  |  |  | 178,179,180 |  |  | 4030.03 | 4034.77 | 4244.43 | 4244.43 | 4249.42 | 4879.09 | [15 empty] | 237.8 | 478.86 | 482.18 | 727.92 | 732.57 | 983.06 | 1236.7
[7 empty] | ШТ. | 36 |  | 4.74 | 4030.03 |  | 4.99 | [16 empty] | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 9
315 | Ж3-20-10 | Отопление становка гильз на трубопроводах д200 |  |  |  | 181,182 |  |  | 844.36 | 845.5 | 889.28 | 889.28 | 890.48 | 1022.46 | [15 empty] | 49.83 | 100.36 | 101.05 | 152.54 | 153.52 | 206.01 | 259.15
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 1.14 | 844.36 |  | 1.2 | [16 empty] | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3
316 | Ж3-20-10 | Отопление крепление трубопроводов(лист 17) |  |  |  | 183,184 |  |  | 21277.73 | 21468.69 | 22409.71 | 22409.71 | 22610.83 | 25961.3 | [15 empty] | 1265.3 | 2548.01 | 2565.65 | 3873.24 | 3898 | 5230.79 | 6580.31
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 1270 |  | 190.96 | 21277.73 |  | 201.12 | [16 empty] | 63.5 | 127 | 127 | 190.5 | 190.5 | 254 | 317.5
317 | Ж3-20-10 | Отопление установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм |  |  |  | 185 |  |  | 1785.85 | 1801.89 | 1880.86 | 1880.86 | 1897.75 | 2178.97 | [15 empty] | 106.2 | 213.86 | 215.35 | 325.08 | 327.16 | 439.03 | 552.29
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 96 |  | 16.04 | 1785.85 |  | 16.89 | [16 empty] | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 24
318 | Ж3-20-10 | Отопление установка креплений под трубопроводы диаметром до 200 мм |  |  |  | 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 |  |  | 6269.95 | 6293.9 | 6603.51 | 6603.51 | 6628.73 | 7610.98 | [15 empty] | 370.95 | 746.99 | 752.16 | 1135.51 | 1142.77 | 1533.48 | 1929.12
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 100 |  | 23.95 | 6269.95 |  | 25.22 | [16 empty] | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25
319 | Ж3-20-10 | Отопление крепление трубопроводов(лист 12) установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм |  |  |  | 202,203,204,205,206,207,208,209 |  |  | 11832.18 | 11923.3 | 12461.65 | 12461.65 | 12557.62 | 14418.4 | [15 empty] | 702.72 | 1415.12 | 1424.92 | 2151.12 | 2164.87 | 2905.08 | 3654.57
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 606 |  | 91.12 | 11832.18 |  | 95.97 | [16 empty] | 30.3 | 60.6 | 60.6 | 90.9 | 90.9 | 121.2 | 151.5
320 | Ж3-20-10 | Отопление установка креплений под трубопроводы диаметром до 200 мм |  |  |  | 210,211,212,213,214,215,216 |  |  | 4260.92 | 4271.46 | 4487.6 | 4487.6 | 4498.7 | 5165.32 | [15 empty] | 251.75 | 506.96 | 510.47 | 770.63 | 775.55 | 1040.73 | 1309.23
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 44 |  | 10.54 | 4260.92 |  | 11.1 | [16 empty] | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 11
321 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть |  |  |  | 217,218,219,220,221 |  |  | 10336.63 | 10336.63 | 10886.54 | 10886.54 | 10886.54 | 12499.69 | [15 empty] | 609.21 | 1226.8 | 1235.29 | 1864.86 | 1876.78 | 2518.49 | 3168.26
[7 empty] | ШТ | 74 |  | 0 | 10336.63 | [18 empty] | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 18.5
322 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка вентилятора канального |  |  |  | 222 |  |  | 10004.11 | 10093.15 | 10536.33 | 10536.33 | 10630.11 | 12205.28 | [15 empty] | 594.87 | 1197.91 | 1206.19 | 1820.93 | 1832.58 | 2459.18 | 3093.62
[7 empty] | ШТ. | 74 |  | 89.04 | 10004.11 |  | 93.78 | [16 empty] | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 18.5
323 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка решеток |  |  |  | 223,224,225 |  |  | 59713.44 | 60040.45 | 62890.2 | 62890.2 | 63234.61 | 72604.72 | [15 empty] | 3538.61 | 7125.91 | 7175.23 | 10832.09 | 10901.33 | 14628.7 | 18402.85
[7 empty] | РЕШЕТКА | 864 |  | 327.01 | 59713.44 |  | 344.41 | [16 empty] | 43.2 | 86.4 | 86.4 | 129.6 | 129.6 | 172.8 | 216
324 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  |  | 226,227 |  |  | 20576.54 | 20652.08 | 21671.21 | 21671.21 | 21750.77 | 24973.82 | [15 empty] | 1217.17 | 2451.1 | 2468.06 | 3725.91 | 3749.73 | 5031.83 | 6330.02
[7 empty] | М2 | 149.6 |  | 75.54 | 20576.54 |  | 79.56 | [16 empty] | 7.48 | 14.96 | 14.96 | 22.44 | 22.44 | 29.92 | 37.4
325 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка решеток |  |  |  | 228,229,230,231,232 |  |  | 1613.2 | 1621.15 | 1699.02 | 1699.02 | 1707.39 | 1960.4 | [15 empty] | 95.55 | 192.4 | 193.74 | 292.47 | 294.34 | 394.99 | 496.91
[7 empty] | РЕШЕТКА | 21 |  | 7.95 | 1613.2 |  | 8.37 | [16 empty] | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 4.2 | 5.25
326 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть коробки из оцинкованной стали класс а толщ. 0,5мм |  |  |  | 233,234,235 |  |  | 1001.19 | 1003.43 | 1054.45 | 1054.45 | 1056.81 | 1213.41 | [15 empty] | 59.13 | 119.1 | 119.92 | 181.03 | 182.19 | 244.49 | 307.55
[7 empty] | М2 | 5.61 |  | 2.24 | 1001.19 |  | 2.36 | [16 empty] | 0.2805 | 0.561 | 0.561 | 0.8415 | 0.8415 | 1.122 | 1.4025
327 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм |  |  |  | 236,237 |  |  | 680.34 | 680.59 | 716.53 | 716.53 | 716.79 | 823 | [15 empty] | 40.11 | 80.77 | 81.33 | 122.78 | 123.57 | 165.83 | 208.61
[7 empty] | М | 2 |  | 0.25 | 680.34 |  | 0.26 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
328 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  | 238 |  |  | 9279.32 | 9314.36 | 9772.98 | 9772.98 | 9809.88 | 11263.51 | [15 empty] | 548.96 | 1105.48 | 1113.13 | 1680.43 | 1691.18 | 2269.43 | 2854.9
[7 empty] | М2 | 69.394 |  | 35.04 | 9279.32 |  | 36.9 | [16 empty] | 3.4697 | 6.9394 | 6.9394 | 10.4091 | 10.4091 | 13.8788 | 17.3485
329 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  | 239 |  |  | 9888.86 | 9927.42 | 10414.95 | 10414.95 | 10455.56 | 12004.86 | [15 empty] | 585.09 | 1178.25 | 1186.4 | 1791.04 | 1802.48 | 2418.78 | 3042.82
[7 empty] | М2 | 72.22 |  | 38.56 | 9888.86 |  | 40.61 | [16 empty] | 3.611 | 7.222 | 7.222 | 10.833 | 10.833 | 14.444 | 18.055
330 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  | 240 |  |  | 2662.32 | 2672.47 | 2803.96 | 2803.96 | 2814.65 | 3231.7 | [15 empty] | 157.51 | 317.18 | 319.38 | 482.14 | 485.22 | 651.14 | 819.13
[7 empty] | М2 | 24 |  | 10.15 | 2662.32 |  | 10.69 | [16 empty] | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6
331 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм толщ. 0,7мм |  |  |  | 241 |  |  | 758.78 | 761.91 | 799.15 | 799.15 | 802.45 | 921.35 | [15 empty] | 44.9 | 90.42 | 91.04 | 137.46 | 138.34 | 185.64 | 233.55
[7 empty] | М2 | 6.4 |  | 3.13 | 758.78 |  | 3.3 | [16 empty] | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.96 | 0.96 | 1.28 | 1.6
332 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм толщ. 1мм |  |  |  | 242 |  |  | 71299.87 | 71566.48 | 75093.02 | 75093.02 | 75373.81 | 86542.69 | [15 empty] | 4217.91 | 8493.87 | 8552.66 | 12911.53 | 12994.07 | 17436.97 | 21935.68
[7 empty] | М2 | 527.52 |  | 266.61 | 71299.87 |  | 280.79 | [16 empty] | 26.376 | 52.752 | 52.752 | 79.128 | 79.128 | 105.504 | 131.88
333 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм толщ. 1,0мм |  |  |  | 243 |  |  | 12962.57 | 13000.98 | 13652.18 | 13652.18 | 13692.63 | 15721.61 | [15 empty] | 766.24 | 1543.03 | 1553.71 | 2345.55 | 2360.54 | 3167.66 | 3984.88
[7 empty] | М2 | 96 |  | 38.41 | 12962.57 |  | 40.45 | [16 empty] | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 24
334 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм толщ. 1,0мм |  |  |  | 244 |  |  | 9105.49 | 9135.09 | 9589.9 | 9589.9 | 9621.07 | 11046.73 | [15 empty] | 538.4 | 1084.2 | 1091.71 | 1648.1 | 1658.63 | 2225.74 | 2799.95
[7 empty] | М2 | 64 |  | 29.6 | 9105.49 |  | 31.17 | [16 empty] | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 9.6 | 12.8 | 16
335 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка клапанов |  |  |  | 245,246 |  |  | 2116.84 | 2126.91 | 2229.46 | 2229.46 | 2240.07 | 2572 | [15 empty] | 125.35 | 252.44 | 254.18 | 383.73 | 386.18 | 518.21 | 651.91
[7 empty] | ШТ. | 9 |  | 10.07 | 2116.84 |  | 10.61 | [16 empty] | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 2.25
336 | Ж3-30-20 | Металлоконструкции для крепления воздуховодов |  |  |  | 247 |  |  | 7349.2 | 7349.2 | 7740.18 | 7740.18 | 7740.18 | 8887.12 | [15 empty] | 433.14 | 872.24 | 878.28 | 1325.9 | 1334.37 | 1790.62 | 2252.57
[7 empty] | КГ | 760 |  | 0 | 7349.2 | [18 empty] | 38 | 76 | 76 | 114 | 114 | 152 | 190
337 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система вд1 вентилятор крышный крос61-071-ду400-н-00750/4-у1 |  |  |  | 248,249 |  |  | 7035.74 | 7035.74 | 7410.04 | 7410.04 | 7410.04 | 8508.05 | [15 empty] | 414.66 | 835.03 | 840.81 | 1269.34 | 1277.46 | 1714.24 | 2156.51
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 7035.74 | [18 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
338 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  |  | 250 |  |  | 670.55 | 676.01 | 706.22 | 706.22 | 711.97 | 817.46 | [15 empty] | 39.84 | 80.23 | 80.78 | 121.95 | 122.74 | 164.7 | 207.22
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 5.46 | 670.55 |  | 5.75 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
339 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система вд2,вд3 |  |  |  | 251,252 |  |  | 9854.34 | 9854.34 | 10378.59 | 10378.59 | 10378.59 | 11916.49 | [15 empty] | 580.79 | 1169.56 | 1177.66 | 1777.85 | 1789.22 | 2400.99 | 3020.42
[7 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 9854.34 | [18 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
340 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  |  | 253 |  |  | 1341.09 | 1352.01 | 1412.44 | 1412.44 | 1423.94 | 1634.95 | [15 empty] | 79.68 | 160.46 | 161.57 | 243.93 | 245.48 | 329.42 | 414.41
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 10.92 | 1341.09 |  | 11.5 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
341 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка стакана монтажного |  |  |  | 254,255 |  |  | 2944.01 | 2944.81 | 3100.63 | 3100.63 | 3101.47 | 3561.04 | [15 empty] | 173.56 | 349.5 | 351.93 | 531.27 | 534.67 | 717.49 | 902.62
[7 empty] | УЗЕЛ | 1 |  | 0.8 | 2944.01 |  | 0.84 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
342 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка стакана монтажного |  |  |  | 256,257 |  |  | 5229.61 | 5231.21 | 5507.83 | 5507.83 | 5509.52 | 6325.92 | [15 empty] | 308.31 | 620.86 | 625.16 | 943.78 | 949.81 | 1274.58 | 1603.42
[7 empty] | УЗЕЛ | 2 |  | 1.6 | 5229.61 |  | 1.69 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
343 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система пд1. 1 |  |  |  | 258,259 |  |  | 7705.29 | 7705.29 | 8115.21 | 8115.21 | 8115.21 | 9317.72 | [15 empty] | 454.13 | 914.5 | 920.83 | 1390.13 | 1399.02 | 1877.37 | 2361.74
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 7705.29 | [18 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
344 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  |  | 260 |  |  | 519.37 | 523.4 | 547 | 547 | 551.24 | 632.92 | [15 empty] | 30.85 | 62.12 | 62.55 | 94.43 | 95.03 | 127.52 | 160.42
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 4.03 | 519.37 |  | 4.24 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
345 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система пд1. 2 |  |  |  | 261,262 |  |  | 5288.98 | 5288.98 | 5570.35 | 5570.35 | 5570.35 | 6395.76 | [15 empty] | 311.72 | 627.73 | 632.07 | 954.2 | 960.3 | 1288.64 | 1621.1
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 5288.98 | [18 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
346 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  |  | 263 |  |  | 519.37 | 523.4 | 547 | 547 | 551.24 | 632.92 | [15 empty] | 30.85 | 62.12 | 62.55 | 94.43 | 95.03 | 127.52 | 160.42
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 4.03 | 519.37 |  | 4.24 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
347 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система пп1,пп2 |  |  |  | 264,265 |  |  | 20524.64 | 20524.64 | 21616.55 | 21616.55 | 21616.55 | 24819.68 | [15 empty] | 1209.66 | 2435.97 | 2452.84 | 3702.91 | 3726.58 | 5000.77 | 6290.95
[7 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 20524.64 | [18 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
348 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  |  | 266 |  |  | 1038.74 | 1046.81 | 1094 | 1094 | 1102.5 | 1265.88 | [15 empty] | 61.7 | 124.24 | 125.1 | 188.86 | 190.07 | 255.06 | 320.85
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 8.07 | 1038.74 |  | 8.5 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
349 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вставок гибких |  |  |  | 267,268,269 |  |  | 2198.91 | 2203.31 | 2315.89 | 2315.89 | 2320.52 | 2664.38 | [15 empty] | 129.85 | 261.5 | 263.32 | 397.5 | 400.04 | 536.83 | 675.34
[7 empty] | М2 | 2.5974 |  | 4.4 | 2198.91 |  | 4.63 | [16 empty] | 0.12987 | 0.25974 | 0.25974 | 0.38962 | 0.38962 | 0.51949 | 0.64936
350 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вставок гибких |  |  |  | 270,271,272 |  |  | 1010.93 | 1012.88 | 1064.71 | 1064.71 | 1066.76 | 1224.82 | [15 empty] | 59.7 | 120.21 | 121.04 | 182.74 | 183.9 | 246.78 | 310.45
[7 empty] | М2 | 1.1532 |  | 1.95 | 1010.93 |  | 2.05 | [16 empty] | 0.057659 | 0.11532 | 0.11532 | 0.17298 | 0.17298 | 0.23064 | 0.2883
351 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вставок гибких |  |  |  | 273,274,275 |  |  | 728.43 | 729.97 | 767.18 | 767.18 | 768.8 | 882.7 | [15 empty] | 43.02 | 86.64 | 87.23 | 131.7 | 132.54 | 177.85 | 223.72
[7 empty] | М2 | 0.90968 |  | 1.54 | 728.43 |  | 1.62 | [16 empty] | 0.045484 | 0.090968 | 0.090968 | 0.13645 | 0.13645 | 0.18194 | 0.22742
352 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка виброизоляторов(в комплекте-4шт) |  |  |  | 276,277 |  |  | 694.16 | 696.75 | 731.09 | 731.09 | 733.82 | 842.55 | [15 empty] | 41.06 | 82.7 | 83.27 | 125.7 | 126.5 | 169.76 | 213.56
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 2.59 | 694.16 |  | 2.73 | [16 empty] | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3
353 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка виброизоляторов(в комплекте-4шт) |  |  |  | 278,279 |  |  | 197.7 | 198.65 | 208.22 | 208.22 | 209.22 | 240.19 | [15 empty] | 11.71 | 23.57 | 23.73 | 35.83 | 36.06 | 48.39 | 60.9
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.95 | 197.7 |  | 1 | [16 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1
354 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапана |  |  |  | 280,281 |  |  | 31648.88 | 31724.78 | 33332.6 | 33332.6 | 33412.54 | 38363.58 | [15 empty] | 1869.76 | 3765.26 | 3791.32 | 5723.56 | 5760.15 | 7729.65 | 9723.88
[7 empty] | ШТ. | 44 |  | 75.9 | 31648.88 |  | 79.94 | [16 empty] | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 11
355 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапана |  |  |  | 282,283 |  |  | 21578.78 | 21630.53 | 22726.77 | 22726.77 | 22781.27 | 26157 | [15 empty] | 1274.84 | 2567.22 | 2584.99 | 3902.44 | 3927.39 | 5270.22 | 6629.9
[7 empty] | ШТ. | 30 |  | 51.75 | 21578.78 |  | 54.5 | [16 empty] | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7.5
356 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапана |  |  |  | 284,285 |  |  | 1438.58 | 1442.03 | 1515.11 | 1515.11 | 1518.74 | 1743.79 | [15 empty] | 84.99 | 171.15 | 172.33 | 260.16 | 261.83 | 351.34 | 441.99
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 3.45 | 1438.58 |  | 3.63 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
357 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка решеток |  |  |  | 286,287,288,289 |  |  | 16170.79 | 16208.36 | 17031.08 | 17031.08 | 17070.65 | 19600.16 | [15 empty] | 955.26 | 1923.69 | 1937.01 | 2924.2 | 2942.89 | 3949.12 | 4967.99
[7 empty] | РЕШЕТКА | 76 |  | 37.57 | 16170.79 |  | 39.57 | [16 empty] | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 11.4 | 15.2 | 19
358 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапанов обратных периметром до 4500 мм |  |  |  | 290,291 |  |  | 1671.55 | 1673.72 | 1760.48 | 1760.48 | 1762.77 | 2023.97 | [15 empty] | 98.64 | 198.65 | 200.02 | 301.96 | 303.89 | 407.8 | 513.01
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 2.17 | 1671.55 |  | 2.29 | [16 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
359 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапанов обратных периметром до 3200 мм |  |  |  | 292,293 |  |  | 678.47 | 679.43 | 714.56 | 714.56 | 715.57 | 821.58 | [15 empty] | 40.05 | 80.64 | 81.2 | 122.57 | 123.35 | 165.53 | 208.24
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.96 | 678.47 |  | 1.01 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
360 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапанов обратных периметром до 2400 мм |  |  |  | 294,295 |  |  | 453.78 | 454.38 | 477.92 | 477.92 | 478.55 | 549.47 | [15 empty] | 26.79 | 53.92 | 54.3 | 81.98 | 82.5 | 110.71 | 139.27
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.6 | 453.78 |  | 0.63 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
361 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм толщ. 1,0мм |  |  |  | 296 |  |  | 111325.3 | 111596.15 | 117247.81 | 117247.81 | 117533.07 | 134949.13 | [15 empty] | 6577.15 | 13244.8 | 13336.48 | 20133.42 | 20262.11 | 27190.1 | 34205.07
[7 empty] | М2 | 900 |  | 270.85 | 111325.3 |  | 285.26 | [16 empty] | 45 | 90 | 90 | 135 | 135 | 180 | 225
362 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм толщ. 1,0мм |  |  |  | 297 |  |  | 31147.76 | 31212.51 | 32804.82 | 32804.82 | 32873.01 | 37744.13 | [15 empty] | 1839.58 | 3704.45 | 3730.1 | 5631.14 | 5667.14 | 7604.84 | 9566.88
[7 empty] | М2 | 266 |  | 64.75 | 31147.76 |  | 68.19 | [16 empty] | 13.3 | 26.6 | 26.6 | 39.9 | 39.9 | 53.2 | 66.5
363 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм толщ. 1,0мм |  |  |  | 298 |  |  | 2482.65 | 2487.49 | 2614.73 | 2614.73 | 2619.83 | 3008.03 | [15 empty] | 146.61 | 295.22 | 297.27 | 448.77 | 451.65 | 606.08 | 762.43
[7 empty] | М2 | 21.6 |  | 4.84 | 2482.65 |  | 5.1 | [16 empty] | 1.08 | 2.16 | 2.16 | 3.24 | 3.24 | 4.32 | 5.4
364 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм толщ. 1мм |  |  |  | 299,300 |  |  | 48124.54 | 48182.92 | 50684.77 | 50684.77 | 50746.26 | 58265.85 | [15 empty] | 2839.76 | 5718.6 | 5758.18 | 8692.84 | 8748.41 | 11739.64 | 14768.42
[7 empty] | М2 | 194 |  | 58.38 | 48124.54 |  | 61.49 | [16 empty] | 9.7 | 19.4 | 19.4 | 29.1 | 29.1 | 38.8 | 48.5
365 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм толщ. 1мм |  |  |  | 301,302 |  |  | 8113.28 | 8121.46 | 8544.91 | 8544.91 | 8553.53 | 9820.99 | [15 empty] | 478.66 | 963.89 | 970.57 | 1465.23 | 1474.59 | 1978.77 | 2489.28
[7 empty] | М2 | 33.6 |  | 8.18 | 8113.28 |  | 8.62 | [16 empty] | 1.68 | 3.36 | 3.36 | 5.04 | 5.04 | 6.72 | 8.4
366 | Ж3-30-20 | Металлоконструкции для крепления воздуховодов |  |  |  | 303,304 |  |  | 5415.2 | 5415.2 | 5703.29 | 5703.29 | 5703.29 | 6548.39 | [15 empty] | 319.15 | 642.7 | 647.15 | 976.97 | 983.21 | 1319.4 | 1659.81
[7 empty] | КГ | 560 |  | 0 | 5415.2 | [18 empty] | 28 | 56 | 56 | 84 | 84 | 112 | 140
367 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  |  | 305 |  |  | 26260.56 | 26496.02 | 27657.62 | 27657.62 | 27905.61 | 32040.67 | [15 empty] | 1561.6 | 3144.68 | 3166.45 | 4780.23 | 4810.78 | 6455.68 | 8121.25
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 235.46 | 26260.56 |  | 247.99 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
368 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции |  |  |  | 306 |  |  | 8772.76 | 8850.73 | 9239.47 | 9239.47 | 9321.59 | 10702.88 | [15 empty] | 521.64 | 1050.45 | 1057.73 | 1596.79 | 1607 | 2156.45 | 2712.82
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 77.97 | 8772.76 |  | 82.12 | [16 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25
| смета 1.55. | 16. 23-01 ов-с2 теплоизоляционные работы многоквартирный жилой дом | [6 empty] | 51163.98 | 51399.41 | 53885.91 | 53885.91 | 54133.86 | 62297.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15455.19 | 18664.78 | 28177.5 | 0 | 0 | 0
369 | Ж3-20-12 | Итп жилой части огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 66.64 | 67.13 | 70.19 | 70.19 | 70.71 | 81.37 | [18 empty] | 20.19 | 24.38 | 36.8
[7 empty] | М2 | 25.5 |  | 0.49 | 66.64 |  | 0.52 | [19 empty] | 6.375 | 7.65 | 11.475
370 | Ж3-20-12 | Итп жилой части окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой |  |  |  | 5 |  |  | 86.87 | 87.34 | 91.49 | 91.49 | 91.99 | 105.86 | [18 empty] | 26.26 | 31.72 | 47.88
[7 empty] | М2 | 51 |  | 0.47 | 86.87 |  | 0.5 | [19 empty] | 12.75 | 15.3 | 22.95
371 | Ж3-20-12 | Итп жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ. 40м |  |  |  | 6,7 |  |  | 64.64 | 65.02 | 68.08 | 68.08 | 68.48 | 78.81 | [18 empty] | 19.55 | 23.61 | 35.65
[7 empty] | М | 3 |  | 0.38 | 64.64 |  | 0.4 | [19 empty] | 0.75 | 0.9 | 1.35
372 | Ж3-20-12 | Итп жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ. 40 |  |  |  | 8,9 |  |  | 379.31 | 380.86 | 399.49 | 399.49 | 401.12 | 461.61 | [18 empty] | 114.52 | 138.3 | 208.79
[7 empty] | М | 12 |  | 1.55 | 379.31 |  | 1.63 | [19 empty] | 3 | 3.6 | 5.4
373 | Ж3-20-12 | Итп жилой части тоже д133 толщ. 40мм |  |  |  | 10,11 |  |  | 231.99 | 233 | 244.33 | 244.33 | 245.39 | 282.39 | [18 empty] | 70.05 | 84.61 | 127.73
[7 empty] | М | 6 |  | 1.01 | 231.99 |  | 1.06 | [19 empty] | 1.5 | 1.8 | 2.7
374 | Ж3-20-12 | Итп жилой части тоже д159 толщ. 40мм |  |  |  | 12,13 |  |  | 1306.47 | 1311.94 | 1375.97 | 1375.97 | 1381.73 | 1590.11 | [18 empty] | 394.48 | 476.41 | 719.22
[7 empty] | М | 30 |  | 5.47 | 1306.47 |  | 5.76 | [19 empty] | 7.5 | 9 | 13.5
375 | Ж3-20-12 | Итп жилой части покровный слой из стеклоткани |  |  |  | 14 |  |  | 250.86 | 252.75 | 264.21 | 264.21 | 266.2 | 306.35 | [18 empty] | 76 | 91.78 | 138.57
[7 empty] | М | 21 |  | 1.89 | 250.86 |  | 1.99 | [19 empty] | 5.25 | 6.3 | 9.45
376 | Ж3-20-12 | Итп жилой части покровный слой из стеклоткани |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 612.04 | 614.81 | 644.6 | 644.6 | 647.52 | 745.16 | [18 empty] | 184.86 | 223.26 | 337.04
[7 empty] | М | 30 |  | 2.77 | 612.04 |  | 2.92 | [19 empty] | 7.5 | 9 | 13.5
377 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части |  |  |  | 18 |  |  | 697.17 | 700.95 | 734.26 | 734.26 | 738.24 | 849.58 | [18 empty] | 210.78 | 254.54 | 384.26
[7 empty] | М2 | 409.3 |  | 3.78 | 697.17 |  | 3.98 | [19 empty] | 102.325 | 122.79 | 184.185
378 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм |  |  |  | 19,20 |  |  | 74.26 | 74.73 | 78.21 | 78.21 | 78.71 | 90.58 | [18 empty] | 22.47 | 27.13 | 40.98
[7 empty] | М | 6 |  | 0.47 | 74.26 |  | 0.5 | [19 empty] | 1.5 | 1.8 | 2.7
379 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм |  |  |  | 21,22 |  |  | 197.5 | 198.67 | 208.01 | 208.01 | 209.24 | 240.79 | [18 empty] | 59.73 | 72.14 | 108.92
[7 empty] | М | 15 |  | 1.17 | 197.5 |  | 1.23 | [19 empty] | 3.75 | 4.5 | 6.75
380 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм |  |  |  | 23,24 |  |  | 144.09 | 144.96 | 151.76 | 151.76 | 152.68 | 175.71 | [18 empty] | 43.59 | 52.65 | 79.47
[7 empty] | М | 10 |  | 0.87 | 144.09 |  | 0.92 | [19 empty] | 2.5 | 3 | 4.5
381 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм |  |  |  | 25,26 |  |  | 511.62 | 514.75 | 538.84 | 538.84 | 542.14 | 623.9 | [18 empty] | 154.78 | 186.92 | 282.2
[7 empty] | М | 30 |  | 3.13 | 511.62 |  | 3.3 | [19 empty] | 7.5 | 9 | 13.5
382 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ |  |  |  | 27,28 |  |  | 606.64 | 610.01 | 638.91 | 638.91 | 642.46 | 739.34 | [18 empty] | 183.42 | 221.51 | 334.41
[7 empty] | М | 30 |  | 3.37 | 606.64 |  | 3.55 | [19 empty] | 7.5 | 9 | 13.5
383 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ |  |  |  | 29,30 |  |  | 995.52 | 1001.24 | 1048.48 | 1048.48 | 1054.5 | 1213.52 | [18 empty] | 301.06 | 363.58 | 548.88
[7 empty] | М | 45 |  | 5.72 | 995.52 |  | 6.02 | [19 empty] | 11.25 | 13.5 | 20.25
384 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм тол |  |  |  | 31,32 |  |  | 1328.82 | 1335.91 | 1399.51 | 1399.51 | 1406.98 | 1619.16 | [18 empty] | 401.69 | 485.11 | 732.36
[7 empty] | М | 55 |  | 7.09 | 1328.82 |  | 7.47 | [19 empty] | 13.75 | 16.5 | 24.75
385 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части тоже д133 толщ. 40мм |  |  |  | 33,34 |  |  | 3409.73 | 3428.33 | 3591.13 | 3591.13 | 3610.72 | 4155.23 | [18 empty] | 1030.85 | 1244.94 | 1879.44
[7 empty] | М | 110 |  | 18.6 | 3409.73 |  | 19.59 | [19 empty] | 27.5 | 33 | 49.5
386 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части тоже д159 толщ. 40мм |  |  |  | 35,36 |  |  | 5320.31 | 5347.64 | 5603.35 | 5603.35 | 5632.13 | 6481.48 | [18 empty] | 1607.98 | 1941.9 | 2931.6
[7 empty] | М | 150 |  | 27.33 | 5320.31 |  | 28.78 | [19 empty] | 37.5 | 45 | 67.5
387 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части тоже д219 толщ. 40мм |  |  |  | 37,38 |  |  | 2068.4 | 2076.25 | 2178.44 | 2178.44 | 2186.71 | 2516.46 | [18 empty] | 624.3 | 753.95 | 1138.21
[7 empty] | М | 40 |  | 7.85 | 2068.4 |  | 8.27 | [19 empty] | 10 | 12 | 18
388 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция арматуры полуфутлярами из минераловатных плит |  |  |  | 39,40 |  |  | 530.08 | 532.03 | 558.28 | 558.28 | 560.33 | 644.84 | [18 empty] | 159.98 | 193.19 | 291.67
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 1.95 | 530.08 |  | 2.05 | [19 empty] | 1 | 1.2 | 1.8
389 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части |  |  |  | 41,42 |  |  | 8666.43 | 8715.02 | 9127.48 | 9127.48 | 9178.65 | 10562.83 | [18 empty] | 2620.51 | 3164.7 | 4777.62
[7 empty] | М3 | 10.524 |  | 48.59 | 8666.43 |  | 51.17 | [19 empty] | 2.631 | 3.1572 | 4.7358
390 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части изделия сборные теплоизоляционный минераловатные вертикально-слоистые с покрытием из оцинкованной стали толщ. 40мм |  |  |  | 43,44 |  |  | 4342.34 | 4362.17 | 4573.35 | 4573.35 | 4594.23 | 5287.06 | [18 empty] | 1311.65 | 1584.05 | 2391.36
[7 empty] | М3 | 4.294 |  | 19.83 | 4342.34 |  | 20.88 | [19 empty] | 1.0735 | 1.2882 | 1.9323
391 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части покровный слой из оцинкованной стали |  |  |  | 45,46 |  |  | 6015.51 | 6056.2 | 6335.54 | 6335.54 | 6378.39 | 7340.27 | [18 empty] | 1821.03 | 2199.2 | 3320.04
[7 empty] | М2 | 113.12 |  | 40.69 | 6015.51 |  | 42.85 | [19 empty] | 28.28 | 33.936 | 50.904
392 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части огнезащитное покрытие на основе системы типа птк-вент-мбор-ов |  |  |  | 47,48,49 |  |  | 13256.74 | 13287.7 | 13962 | 13962 | 13994.61 | 16105.06 | [18 empty] | 3995.46 | 4825.2 | 7284.4
[7 empty] | М2 | 171.342 |  | 30.96 | 13256.74 |  | 32.61 | [19 empty] | 42.8355 | 51.4026 | 77.1039
| смета 1.67. | 16. 23-01 ас-с11 общестроительные работы (полы) жилой дом | [6 empty] | 1344472.66 | 1351494.23 | 1415998.61 | 1415998.61 | 1423393.73 | 1640569.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16040.25 | 16151.25 | 325103.14 | 392617.54 | 642111.42 | 248545.82 | 0 | 0
393 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) теплоизоляция из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм (ар л. 42 прим. 6) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 4062.64 | 4065.31 | 4278.77 | 4278.77 | 4281.58 | 4934.85 | [16 empty] | 48.25 | 48.58 | 977.91 | 1181 | 1931.48 | 747.63
[7 empty] | М2 | 118.2924 |  | 2.67 | 4062.64 |  | 2.81 | [17 empty] | 1.1829 | 1.1829 | 23.6585 | 28.3902 | 46.134 | 17.7439
394 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 (ар л. 42 прим. 33) |  |  |  | 7 |  |  | 893.78 | 900.53 | 941.33 | 941.33 | 948.44 | 1093.14 | [16 empty] | 10.68 | 10.76 | 216.62 | 261.61 | 427.86 | 165.61
[7 empty] | М2 | 54.2765 |  | 6.75 | 893.78 |  | 7.11 | [17 empty] | 0.54277 | 0.54277 | 10.8553 | 13.0264 | 21.1678 | 8.1415
395 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) добавляется до толщины стяжки 50 мм |  |  |  | 8 |  |  | 343.91 | 344.86 | 362.21 | 362.21 | 363.21 | 418.64 | [16 empty] | 4.09 | 4.12 | 82.96 | 100.19 | 163.85 | 63.43
[7 empty] | М2 | 54.2765 |  | 0.95 | 343.91 |  | 1 | [17 empty] | 0.54277 | 0.54277 | 10.8553 | 13.0264 | 21.1678 | 8.1415
396 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) устройство гидроизоляции г-пх-бэ-пп/пп-3,5 в нишах отопления (ар л. 42 прим. 34) |  |  |  | 9,10 |  |  | 353.28 | 354.83 | 372.07 | 372.07 | 373.7 | 430.72 | [16 empty] | 4.21 | 4.24 | 85.35 | 103.08 | 168.59 | 65.25
[7 empty] | М2 | 31.7261 |  | 1.55 | 353.28 |  | 1.63 | [17 empty] | 0.31726 | 0.31726 | 6.3452 | 7.6143 | 12.3732 | 4.7589
397 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) деформационные швы пола по узлу д (ар л. 42 прим. 28) устройство деформационных швов с укладкой термоусадочного шнура типа стенофлекс 400 ф45мм с покрытием полиуретановым герметиком типа bostik 2637 и гр |  |  |  | 11,12,13,14,15 |  |  | 348.92 | 350.38 | 367.48 | 367.48 | 369.02 | 425.33 | [16 empty] | 4.16 | 4.18 | 84.29 | 101.79 | 166.47 | 64.44
[7 empty] | М | 60.2543 |  | 1.46 | 348.92 |  | 1.54 | [17 empty] | 0.60254 | 0.60254 | 12.0509 | 14.461 | 23.4992 | 9.0381
398 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) укладка компенсатора из оцинкованной стали шириной 70+70 мм |  |  |  | 16,17 |  |  | 384.4 | 386.87 | 404.85 | 404.85 | 407.45 | 469.62 | [16 empty] | 4.59 | 4.63 | 93.06 | 112.39 | 183.8 | 71.15
[7 empty] | М2 | 8.4356 |  | 2.47 | 384.4 |  | 2.6 | [17 empty] | 0.084356 | 0.084356 | 1.6871 | 2.0245 | 3.2899 | 1.2653
399 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 1 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  |  | 18,19,20,21 |  |  | 113.97 | 114.47 | 120.03 | 120.03 | 120.56 | 138.96 | [16 empty] | 1.36 | 1.37 | 27.54 | 33.26 | 54.39 | 21.04
[7 empty] | М2 | 24.06 |  | 0.5 | 113.97 |  | 0.53 | [17 empty] | 0.2406 | 0.2406 | 4.812 | 5.7744 | 9.3834 | 3.609
400 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  |  | 22,23 |  |  | 414.92 | 415.82 | 436.99 | 436.99 | 437.94 | 504.77 | [16 empty] | 4.93 | 4.97 | 100.03 | 120.8 | 197.57 | 76.47
[7 empty] | М3 | 1.9248 |  | 0.9 | 414.92 |  | 0.95 | [17 empty] | 0.019248 | 0.019248 | 0.38496 | 0.46195 | 0.75067 | 0.28872
401 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 24 |  |  | 396.21 | 399.2 | 417.29 | 417.29 | 420.44 | 484.59 | [16 empty] | 4.74 | 4.77 | 96.03 | 115.97 | 189.66 | 73.42
[7 empty] | М2 | 24.06 |  | 2.99 | 396.21 |  | 3.15 | [17 empty] | 0.2406 | 0.2406 | 4.812 | 5.7744 | 9.3834 | 3.609
402 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  |  | 25 |  |  | 101.64 | 101.92 | 107.05 | 107.05 | 107.34 | 123.72 | [16 empty] | 1.21 | 1.21 | 24.52 | 29.61 | 48.42 | 18.75
[7 empty] | М2 | 24.06 |  | 0.28 | 101.64 |  | 0.29 | [17 empty] | 0.2406 | 0.2406 | 4.812 | 5.7744 | 9.3834 | 3.609
403 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 26,27,28 |  |  | 58.92 | 59.21 | 62.05 | 62.05 | 62.36 | 71.86 | [16 empty] | 0.7 | 0.7 | 14.24 | 17.2 | 28.13 | 10.89
[7 empty] | М | 12.03 |  | 0.29 | 58.92 |  | 0.31 | [17 empty] | 0.1203 | 0.1203 | 2.406 | 2.8872 | 4.6917 | 1.8045
404 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 29,30 |  |  | 28.9 | 29.12 | 30.44 | 30.44 | 30.67 | 35.33 | [16 empty] | 0.34 | 0.34 | 7 | 8.46 | 13.83 | 5.36
[7 empty] | М | 12.03 |  | 0.22 | 28.9 |  | 0.23 | [17 empty] | 0.1203 | 0.1203 | 2.406 | 2.8872 | 4.6917 | 1.8045
405 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 31,32 |  |  | 24.32 | 24.51 | 25.61 | 25.61 | 25.81 | 29.76 | [16 empty] | 0.29 | 0.3 | 5.9 | 7.13 | 11.65 | 4.49
[7 empty] | М2 | 24.06 |  | 0.19 | 24.32 |  | 0.2 | [17 empty] | 0.2406 | 0.2406 | 4.812 | 5.7744 | 9.3834 | 3.609
406 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 530.85 | 533.83 | 559.09 | 559.09 | 562.23 | 648.03 | [16 empty] | 6.34 | 6.38 | 128.42 | 155.08 | 253.64 | 98.17
[7 empty] | М2 | 31.7833 |  | 2.98 | 530.85 |  | 3.14 | [17 empty] | 0.31783 | 0.31783 | 6.3567 | 7.628 | 12.3955 | 4.7675
407 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 36,37 |  |  | 295.17 | 295.6 | 310.87 | 310.87 | 311.32 | 358.82 | [16 empty] | 3.51 | 3.54 | 71.1 | 85.87 | 140.44 | 54.36
[7 empty] | М | 25.7442 |  | 0.43 | 295.17 |  | 0.45 | [17 empty] | 0.25744 | 0.25744 | 5.1488 | 6.1786 | 10.0402 | 3.8616
408 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 38,39 |  |  | 184.03 | 185.62 | 193.82 | 193.82 | 195.49 | 225.31 | [16 empty] | 2.21 | 2.22 | 44.64 | 53.93 | 88.18 | 34.13
[7 empty] | М2 | 7.7233 |  | 1.59 | 184.03 |  | 1.67 | [17 empty] | 0.077233 | 0.077233 | 1.5447 | 1.8536 | 3.0121 | 1.1585
409 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 40,41,42,43 |  |  | 1405.87 | 1416.05 | 1480.66 | 1480.66 | 1491.38 | 1718.93 | [16 empty] | 16.81 | 16.92 | 340.63 | 411.38 | 672.79 | 260.4
[7 empty] | М2 | 24.06 |  | 10.18 | 1405.87 |  | 10.72 | [17 empty] | 0.2406 | 0.2406 | 4.812 | 5.7744 | 9.3834 | 3.609
410 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  |  | 44,45,46,47 |  |  | 308.59 | 310.9 | 325.01 | 325.01 | 327.44 | 377.41 | [16 empty] | 3.69 | 3.72 | 74.79 | 90.32 | 147.71 | 57.18
[7 empty] | М | 24.42 |  | 2.31 | 308.59 |  | 2.43 | [17 empty] | 0.2442 | 0.2442 | 4.884 | 5.8608 | 9.5238 | 3.663
411 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 2 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  |  | 48,49,50 |  |  | 1592.01 | 1598.97 | 1676.7 | 1676.7 | 1684.03 | 1940.97 | [16 empty] | 18.98 | 19.11 | 384.63 | 464.51 | 759.69 | 294.05
[7 empty] | М2 | 336.02 |  | 6.96 | 1592.01 |  | 7.33 | [17 empty] | 3.3602 | 3.3602 | 67.204 | 80.6448 | 131.0478 | 50.403
412 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  |  | 51,52 |  |  | 5794.74 | 5807.25 | 6103.02 | 6103.02 | 6116.2 | 7049.39 | [16 empty] | 68.92 | 69.4 | 1396.94 | 1687.04 | 2759.1 | 1067.99
[7 empty] | М3 | 26.8816 |  | 12.51 | 5794.74 |  | 13.18 | [17 empty] | 0.26882 | 0.26882 | 5.3763 | 6.4516 | 10.4838 | 4.0322
413 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 53 |  |  | 5533.37 | 5575.17 | 5827.75 | 5827.75 | 5871.77 | 6767.67 | [16 empty] | 66.18 | 66.63 | 1341.11 | 1619.62 | 2648.83 | 1025.3
[7 empty] | М2 | 336.02 |  | 41.8 | 5533.37 |  | 44.02 | [17 empty] | 3.3602 | 3.3602 | 67.204 | 80.6448 | 131.0478 | 50.403
414 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  |  | 54 |  |  | 1419.32 | 1423.26 | 1494.83 | 1494.83 | 1498.98 | 1727.67 | [16 empty] | 16.9 | 17.01 | 342.37 | 413.46 | 676.2 | 261.73
[7 empty] | М2 | 336.02 |  | 3.94 | 1419.32 |  | 4.15 | [17 empty] | 3.3602 | 3.3602 | 67.204 | 80.6448 | 131.0478 | 50.403
415 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 55,56,57 |  |  | 822.83 | 826.91 | 866.6 | 866.6 | 870.9 | 1003.78 | [16 empty] | 9.82 | 9.89 | 198.91 | 240.22 | 392.87 | 152.07
[7 empty] | М | 168.01 |  | 4.08 | 822.83 |  | 4.3 | [17 empty] | 1.6801 | 1.6801 | 33.602 | 40.3224 | 65.5239 | 25.2015
416 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 58,59 |  |  | 403.65 | 406.73 | 425.12 | 425.12 | 428.36 | 493.71 | [16 empty] | 4.83 | 4.86 | 97.83 | 118.15 | 193.24 | 74.8
[7 empty] | М | 168.01 |  | 3.08 | 403.65 |  | 3.24 | [17 empty] | 1.6801 | 1.6801 | 33.602 | 40.3224 | 65.5239 | 25.2015
417 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 60,61 |  |  | 339.73 | 342.34 | 357.8 | 357.8 | 360.55 | 415.56 | [16 empty] | 4.06 | 4.09 | 82.35 | 99.45 | 162.65 | 62.96
[7 empty] | М2 | 336.02 |  | 2.61 | 339.73 |  | 2.75 | [17 empty] | 3.3602 | 3.3602 | 67.204 | 80.6448 | 131.0478 | 50.403
418 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 62,63,64,65 |  |  | 19634.35 | 19776.5 | 20678.9 | 20678.9 | 20828.61 | 24006.55 | [16 empty] | 234.72 | 236.34 | 4757.25 | 5745.2 | 9396.06 | 3636.98
[7 empty] | М2 | 336.02 |  | 142.15 | 19634.35 |  | 149.71 | [17 empty] | 3.3602 | 3.3602 | 67.204 | 80.6448 | 131.0478 | 50.403
419 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  |  | 66,67,68,69 |  |  | 3256.51 | 3280.87 | 3429.76 | 3429.76 | 3455.42 | 3982.62 | [16 empty] | 38.94 | 39.21 | 789.21 | 953.11 | 1558.79 | 603.36
[7 empty] | М | 257.72 |  | 24.36 | 3256.51 |  | 25.66 | [17 empty] | 2.5772 | 2.5772 | 51.544 | 61.8528 | 100.5108 | 38.658
420 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 3 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  |  | 70,71,72 |  |  | 727.19 | 730.37 | 765.88 | 765.88 | 769.23 | 886.58 | [16 empty] | 8.67 | 8.73 | 175.7 | 212.17 | 347 | 134.31
[7 empty] | М2 | 153.48 |  | 3.18 | 727.19 |  | 3.35 | [17 empty] | 1.5348 | 1.5348 | 30.696 | 36.8352 | 59.8572 | 23.022
421 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  |  | 73,74 |  |  | 2646.78 | 2652.49 | 2787.59 | 2787.59 | 2793.6 | 3219.85 | [16 empty] | 31.49 | 31.71 | 638.06 | 770.56 | 1260.23 | 487.8
[7 empty] | М3 | 12.2784 |  | 5.71 | 2646.78 |  | 6.01 | [17 empty] | 0.12278 | 0.12278 | 2.4557 | 2.9468 | 4.7886 | 1.8418
422 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 75 |  |  | 2527.44 | 2546.53 | 2661.9 | 2661.9 | 2682.01 | 3091.23 | [16 empty] | 30.23 | 30.44 | 612.57 | 739.79 | 1209.89 | 468.31
[7 empty] | М2 | 153.48 |  | 19.09 | 2527.44 |  | 20.11 | [17 empty] | 1.5348 | 1.5348 | 30.696 | 36.8352 | 59.8572 | 23.022
423 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  |  | 76 |  |  | 648.3 | 650.1 | 682.79 | 682.79 | 684.69 | 789.16 | [16 empty] | 7.72 | 7.77 | 156.38 | 188.86 | 308.88 | 119.55
[7 empty] | М2 | 153.48 |  | 1.8 | 648.3 |  | 1.9 | [17 empty] | 1.5348 | 1.5348 | 30.696 | 36.8352 | 59.8572 | 23.022
424 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 77,78,79 |  |  | 375.86 | 377.72 | 395.86 | 395.86 | 397.82 | 458.49 | [16 empty] | 4.48 | 4.51 | 90.86 | 109.73 | 179.46 | 69.45
[7 empty] | М | 76.74 |  | 1.86 | 375.86 |  | 1.96 | [17 empty] | 0.7674 | 0.7674 | 15.348 | 18.4176 | 29.9286 | 11.511
425 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 80,81 |  |  | 184.39 | 185.8 | 194.2 | 194.2 | 195.69 | 225.56 | [16 empty] | 2.21 | 2.22 | 44.7 | 53.98 | 88.28 | 34.17
[7 empty] | М | 76.74 |  | 1.41 | 184.39 |  | 1.49 | [17 empty] | 0.7674 | 0.7674 | 15.348 | 18.4176 | 29.9286 | 11.511
426 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 82,83 |  |  | 155.19 | 156.38 | 163.45 | 163.45 | 164.7 | 189.82 | [16 empty] | 1.85 | 1.86 | 37.62 | 45.43 | 74.3 | 28.76
[7 empty] | М2 | 153.48 |  | 1.19 | 155.19 |  | 1.25 | [17 empty] | 1.5348 | 1.5348 | 30.696 | 36.8352 | 59.8572 | 23.022
427 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 84,85,86,87 |  |  | 7272.86 | 7321.5 | 7659.78 | 7659.78 | 7711.01 | 8887.53 | [16 empty] | 86.9 | 87.5 | 1761.2 | 2126.95 | 3478.53 | 1346.45
[7 empty] | М2 | 153.48 |  | 48.64 | 7272.86 |  | 51.23 | [17 empty] | 1.5348 | 1.5348 | 30.696 | 36.8352 | 59.8572 | 23.022
428 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  |  | 88,89,90,91 |  |  | 2366.44 | 2384.14 | 2492.33 | 2492.33 | 2510.97 | 2894.08 | [16 empty] | 28.29 | 28.49 | 573.51 | 692.61 | 1132.73 | 438.45
[7 empty] | М | 187.28 |  | 17.7 | 2366.44 |  | 18.64 | [17 empty] | 1.8728 | 1.8728 | 37.456 | 44.9472 | 73.0392 | 28.092
429 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 4 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  |  | 92,93,94 |  |  | 438.38 | 440.3 | 461.7 | 461.7 | 463.72 | 534.46 | [16 empty] | 5.23 | 5.26 | 105.91 | 127.91 | 209.19 | 80.96
[7 empty] | М2 | 92.53 |  | 1.92 | 438.38 |  | 2.02 | [17 empty] | 0.9253 | 0.9253 | 18.506 | 22.2072 | 36.0867 | 13.8795
430 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  |  | 95,96 |  |  | 1595.7 | 1599.15 | 1680.59 | 1680.59 | 1684.22 | 1941.19 | [16 empty] | 18.98 | 19.11 | 384.68 | 464.56 | 759.78 | 294.08
[7 empty] | М3 | 7.4024 |  | 3.45 | 1595.7 |  | 3.63 | [17 empty] | 0.074024 | 0.074024 | 1.4805 | 1.7766 | 2.8869 | 1.1104
431 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 97 |  |  | 1523.73 | 1535.24 | 1604.79 | 1604.79 | 1616.91 | 1863.62 | [16 empty] | 18.23 | 18.35 | 369.31 | 445.99 | 729.41 | 282.33
[7 empty] | М2 | 92.53 |  | 11.51 | 1523.73 |  | 12.12 | [17 empty] | 0.9253 | 0.9253 | 18.506 | 22.2072 | 36.0867 | 13.8795
432 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 |  |  |  | 98 |  |  | 420.2 | 421.37 | 442.55 | 442.55 | 443.78 | 511.47 | [16 empty] | 5 | 5.04 | 101.36 | 122.41 | 200.18 | 77.48
[7 empty] | М2 | 92.53 |  | 1.17 | 420.2 |  | 1.23 | [17 empty] | 0.9253 | 0.9253 | 18.506 | 22.2072 | 36.0867 | 13.8795
433 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 99,100,101 |  |  | 226.56 | 227.68 | 238.61 | 238.61 | 239.79 | 276.37 | [16 empty] | 2.7 | 2.72 | 54.77 | 66.15 | 108.17 | 41.86
[7 empty] | М | 46.265 |  | 1.12 | 226.56 |  | 1.18 | [17 empty] | 0.46265 | 0.46265 | 9.253 | 11.1036 | 18.0434 | 6.9398
434 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 102,103 |  |  | 111.16 | 112.01 | 117.07 | 117.07 | 117.97 | 135.98 | [16 empty] | 1.33 | 1.34 | 26.94 | 32.55 | 53.22 | 20.6
[7 empty] | М | 46.265 |  | 0.85 | 111.16 |  | 0.9 | [17 empty] | 0.46265 | 0.46265 | 9.253 | 11.1036 | 18.0434 | 6.9398
435 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 104,105 |  |  | 93.53 | 94.25 | 98.51 | 98.51 | 99.27 | 114.41 | [16 empty] | 1.13 | 1.13 | 22.67 | 27.38 | 44.78 | 17.32
[7 empty] | М2 | 92.53 |  | 0.72 | 93.53 |  | 0.76 | [17 empty] | 0.9253 | 0.9253 | 18.506 | 22.2072 | 36.0867 | 13.8795
436 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  |  | 106,107,108 |  |  | 2041.53 | 2052.99 | 2150.14 | 2150.14 | 2162.21 | 2492.12 | [16 empty] | 24.37 | 24.54 | 493.85 | 596.4 | 975.39 | 377.57
[7 empty] | М2 | 122.2321 |  | 11.46 | 2041.53 |  | 12.07 | [17 empty] | 1.2223 | 1.2223 | 24.4464 | 29.3357 | 47.6705 | 18.3348
437 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 109,110 |  |  | 1135.19 | 1136.85 | 1195.58 | 1195.58 | 1197.33 | 1380.03 | [16 empty] | 13.5 | 13.59 | 273.48 | 330.26 | 540.14 | 209.06
[7 empty] | М | 99.0071 |  | 1.66 | 1135.19 |  | 1.75 | [17 empty] | 0.99007 | 0.99007 | 19.8014 | 23.7617 | 38.6128 | 14.8511
438 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 111,112 |  |  | 707.76 | 713.86 | 745.41 | 745.41 | 751.83 | 866.54 | [16 empty] | 8.47 | 8.52 | 171.72 | 207.38 | 339.16 | 131.29
[7 empty] | М2 | 29.7021 |  | 6.1 | 707.76 |  | 6.42 | [17 empty] | 0.29702 | 0.29702 | 5.9404 | 7.1285 | 11.5838 | 4.4553
439 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 113,114,115,116 |  |  | 4384.65 | 4413.97 | 4617.91 | 4617.91 | 4648.79 | 5358.08 | [16 empty] | 52.39 | 52.75 | 1061.78 | 1282.29 | 2097.12 | 811.75
[7 empty] | М2 | 92.53 |  | 29.32 | 4384.65 |  | 30.88 | [17 empty] | 0.9253 | 0.9253 | 18.506 | 22.2072 | 36.0867 | 13.8795
440 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  |  | 117,118,119,120 |  |  | 699.81 | 705.84 | 737.04 | 737.04 | 743.39 | 856.8 | [16 empty] | 8.38 | 8.43 | 169.79 | 205.05 | 335.35 | 129.8
[7 empty] | М | 63.8 |  | 6.03 | 699.81 |  | 6.35 | [17 empty] | 0.638 | 0.638 | 12.76 | 15.312 | 24.882 | 9.57
441 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) лестничные клетки n1 в осях 4-5/б-в, n2 в осях 12-13/б-в (площадки и марши) (ар л. 43) тип 8 (ар л. 43) теплоизоляция из плит ппт-25-а |  |  |  | 121,122,123,124 |  |  | 2998 | 3002.61 | 3157.49 | 3157.49 | 3162.35 | 3644.84 | [16 empty] | 35.63 | 35.88 | 722.28 | 872.28 | 1426.57 | 552.2
[7 empty] | М2 | 204.5 |  | 4.61 | 2998 |  | 4.86 | [17 empty] | 2.045 | 2.045 | 40.9 | 49.08 | 79.755 | 30.675
442 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 125 |  |  | 3100.05 | 3123.06 | 3264.97 | 3264.97 | 3289.2 | 3791.03 | [16 empty] | 37.06 | 37.32 | 751.24 | 907.26 | 1483.8 | 574.35
[7 empty] | М2 | 200.6707 |  | 23.01 | 3100.05 |  | 24.23 | [17 empty] | 2.0067 | 2.0067 | 40.1341 | 48.161 | 78.2616 | 30.1006
443 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  |  | 126 |  |  | 1144.31 | 1147.49 | 1205.19 | 1205.19 | 1208.54 | 1392.94 | [16 empty] | 13.62 | 13.71 | 276.04 | 333.36 | 545.18 | 211.03
[7 empty] | М2 | 200.6707 |  | 3.18 | 1144.31 |  | 3.35 | [17 empty] | 2.0067 | 2.0067 | 40.1341 | 48.161 | 78.2616 | 30.1006
444 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 127,128 |  |  | 179.05 | 179.12 | 188.58 | 188.58 | 188.65 | 217.44 | [16 empty] | 2.13 | 2.14 | 43.1 | 52.04 | 85.11 | 32.92
[7 empty] | М2 | 10.2843 |  | 0.07 | 179.05 |  | 0.07 | [17 empty] | 0.10284 | 0.10284 | 2.0569 | 2.4682 | 4.0109 | 1.5426
445 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 129,130,131 |  |  | 491.4 | 493.84 | 517.54 | 517.54 | 520.11 | 599.48 | [16 empty] | 5.87 | 5.91 | 118.8 | 143.46 | 234.63 | 90.81
[7 empty] | М | 100.3354 |  | 2.44 | 491.4 |  | 2.57 | [17 empty] | 1.0034 | 1.0034 | 20.0671 | 24.0805 | 39.1308 | 15.0503
446 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 132,133 |  |  | 241.05 | 242.89 | 253.87 | 253.87 | 255.81 | 294.84 | [16 empty] | 2.88 | 2.9 | 58.42 | 70.57 | 115.4 | 44.67
[7 empty] | М | 100.3354 |  | 1.84 | 241.05 |  | 1.94 | [17 empty] | 1.0034 | 1.0034 | 20.0671 | 24.0805 | 39.1308 | 15.0503
447 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 134,135 |  |  | 206.74 | 208.33 | 217.74 | 217.74 | 219.41 | 252.88 | [16 empty] | 2.48 | 2.49 | 50.11 | 60.52 | 98.98 | 38.3
[7 empty] | М2 | 204.5 |  | 1.59 | 206.74 |  | 1.67 | [17 empty] | 2.045 | 2.045 | 40.9 | 49.08 | 79.755 | 30.675
448 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 136,137,138,139 |  |  | 11949.38 | 12035.89 | 12585.09 | 12585.09 | 12676.2 | 14610.28 | [16 empty] | 142.85 | 143.83 | 2895.25 | 3496.5 | 5718.4 | 2213.45
[7 empty] | М2 | 204.5 |  | 86.51 | 11949.38 |  | 91.11 | [17 empty] | 2.045 | 2.045 | 40.9 | 49.08 | 79.755 | 30.675
449 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  |  | 140,141,142,143 |  |  | 11388.64 | 11473.84 | 11994.52 | 11994.52 | 12084.25 | 13928.02 | [16 empty] | 136.18 | 137.13 | 2760.03 | 3333.22 | 5451.36 | 2110.1
[7 empty] | М | 901.3 |  | 85.2 | 11388.64 |  | 89.73 | [17 empty] | 9.013 | 9.013 | 180.26 | 216.312 | 351.507 | 135.195
450 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 9 (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 144,145 |  |  | 6013.9 | 6059.33 | 6333.84 | 6333.84 | 6381.69 | 7355.39 | [16 empty] | 71.92 | 72.41 | 1457.58 | 1760.27 | 2878.87 | 1114.34
[7 empty] | М2 | 365.2 |  | 45.43 | 6013.9 |  | 47.85 | [17 empty] | 3.652 | 3.652 | 73.04 | 87.648 | 142.428 | 54.78
451 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) исключается до 15 мм |  |  |  | 146 |  |  | -385.62 | -386.69 | -406.13 | -406.13 | -407.26 | -469.4 | [16 empty] | -4.59 | -4.62 | -93.02 | -112.33 | -183.72 | -71.12
[7 empty] | М2 | -365.2 |  | -1.07 | -385.62 |  | -1.13 | [17 empty] | -3.652 | -3.652 | -73.04 | -87.648 | -142.428 | -54.78
452 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) затирка подступенков сухими смесями (ар л. 42 прим. 13) |  |  |  | 147 |  |  | 786.22 | 792.22 | 828.05 | 828.05 | 834.37 | 961.66 | [16 empty] | 9.4 | 9.47 | 190.57 | 230.14 | 376.39 | 145.69
[7 empty] | М2 | 182.34 |  | 6 | 786.22 |  | 6.32 | [17 empty] | 1.8234 | 1.8234 | 36.468 | 43.7616 | 71.1126 | 27.351
453 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 10 (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 148,149 |  |  | 3062.96 | 3086.1 | 3225.91 | 3225.91 | 3250.28 | 3746.2 | [16 empty] | 36.62 | 36.89 | 742.37 | 896.53 | 1466.23 | 567.56
[7 empty] | М2 | 186 |  | 23.14 | 3062.96 |  | 24.37 | [17 empty] | 1.86 | 1.86 | 37.2 | 44.64 | 72.54 | 27.9
454 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 37 мм |  |  |  | 150 |  |  | 667.84 | 669.69 | 703.37 | 703.37 | 705.32 | 812.94 | [16 empty] | 7.94 | 8 | 161.1 | 194.55 | 318.17 | 123.18
[7 empty] | М2 | 186 |  | 1.85 | 667.84 |  | 1.95 | [17 empty] | 1.86 | 1.86 | 37.2 | 44.64 | 72.54 | 27.9
455 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 151,152,153 |  |  | 455.46 | 457.72 | 479.69 | 479.69 | 482.07 | 555.64 | [16 empty] | 5.44 | 5.48 | 110.1 | 132.98 | 217.47 | 84.17
[7 empty] | М | 93 |  | 2.26 | 455.46 |  | 2.38 | [17 empty] | 0.93 | 0.93 | 18.6 | 22.32 | 36.27 | 13.95
456 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 154,155 |  |  | 223.44 | 225.14 | 235.33 | 235.33 | 237.12 | 273.29 | [16 empty] | 2.67 | 2.69 | 54.16 | 65.4 | 106.97 | 41.4
[7 empty] | М | 93 |  | 1.7 | 223.44 |  | 1.79 | [17 empty] | 0.93 | 0.93 | 18.6 | 22.32 | 36.27 | 13.95
457 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 156,157 |  |  | 188.07 | 189.51 | 198.08 | 198.08 | 199.6 | 230.09 | [16 empty] | 2.25 | 2.27 | 45.6 | 55.06 | 90.05 | 34.86
[7 empty] | М2 | 186 |  | 1.44 | 188.07 |  | 1.52 | [17 empty] | 1.86 | 1.86 | 37.2 | 44.64 | 72.54 | 27.9
458 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 158,159,160,161 |  |  | 10868.35 | 10947.04 | 11446.55 | 11446.55 | 11529.43 | 13288.54 | [16 empty] | 129.93 | 130.83 | 2633.32 | 3180.18 | 5201.07 | 2013.21
[7 empty] | М2 | 186 |  | 78.69 | 10868.35 |  | 82.88 | [17 empty] | 1.86 | 1.86 | 37.2 | 44.64 | 72.54 | 27.9
459 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) плинтус учтен ар л. 42 прим. 13 2 этаж на отм. +3. 600 (ар л. 44) тип 12 (ар л. 44) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 40мм |  |  |  | 162,163,164,165,166 |  |  | 6738.53 | 6748.9 | 7097.02 | 7097.02 | 7107.94 | 8192.43 | [16 empty] | 80.1 | 80.65 | 1623.44 | 1960.59 | 3206.49 | 1241.16
[7 empty] | М2 | 459.65 |  | 10.37 | 6738.53 |  | 10.92 | [17 empty] | 4.5965 | 4.5965 | 91.93 | 110.316 | 179.2635 | 68.9475
460 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 167 |  |  | 6967.9 | 7019.62 | 7338.59 | 7338.59 | 7393.06 | 8521.06 | [16 empty] | 83.31 | 83.9 | 1688.58 | 2039.24 | 3335.1 | 1290.93
[7 empty] | М2 | 451.0431 |  | 51.72 | 6967.9 |  | 54.47 | [17 empty] | 4.5104 | 4.5104 | 90.2086 | 108.2503 | 175.9068 | 67.6565
461 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  |  | 168 |  |  | 2572.06 | 2579.2 | 2708.89 | 2708.89 | 2716.41 | 3130.86 | [16 empty] | 30.61 | 30.83 | 620.43 | 749.26 | 1225.41 | 474.32
[7 empty] | М2 | 451.0431 |  | 7.14 | 2572.06 |  | 7.52 | [17 empty] | 4.5104 | 4.5104 | 90.2086 | 108.2503 | 175.9068 | 67.6565
462 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 169,170 |  |  | 402.48 | 402.63 | 423.89 | 423.89 | 424.05 | 488.75 | [16 empty] | 4.78 | 4.81 | 96.86 | 116.96 | 191.3 | 74.04
[7 empty] | М2 | 23.1158 |  | 0.15 | 402.48 |  | 0.16 | [17 empty] | 0.23116 | 0.23116 | 4.6232 | 5.5478 | 9.0152 | 3.4674
463 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 171,172,173 |  |  | 1104.49 | 1109.97 | 1163.25 | 1163.25 | 1169.02 | 1347.4 | [16 empty] | 13.18 | 13.27 | 267.01 | 322.45 | 527.36 | 204.13
[7 empty] | М | 225.5215 |  | 5.48 | 1104.49 |  | 5.77 | [17 empty] | 2.2552 | 2.2552 | 45.1043 | 54.1252 | 87.9534 | 33.8282
464 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 174,175 |  |  | 541.86 | 545.99 | 570.69 | 570.69 | 575.04 | 662.78 | [16 empty] | 6.48 | 6.53 | 131.34 | 158.62 | 259.41 | 100.4
[7 empty] | М | 225.5215 |  | 4.13 | 541.86 |  | 4.35 | [17 empty] | 2.2552 | 2.2552 | 45.1043 | 54.1252 | 87.9534 | 33.8282
465 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 176,177 |  |  | 464.69 | 468.26 | 489.41 | 489.41 | 493.17 | 568.43 | [16 empty] | 5.55 | 5.59 | 112.64 | 136.04 | 222.48 | 86.13
[7 empty] | М2 | 459.65 |  | 3.57 | 464.69 |  | 3.76 | [17 empty] | 4.5965 | 4.5965 | 91.93 | 110.316 | 179.2635 | 68.9475
466 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 178,179,180,181 |  |  | 26858.32 | 27052.78 | 28287.18 | 28287.18 | 28491.99 | 32839.18 | [16 empty] | 321.08 | 323.29 | 6507.58 | 7859 | 12853.1 | 4975.13
[7 empty] | М2 | 459.65 |  | 194.46 | 26858.32 |  | 204.81 | [17 empty] | 4.5965 | 4.5965 | 91.93 | 110.316 | 179.2635 | 68.9475
467 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  |  | 182,183,184,185 |  |  | 4531.32 | 4565.22 | 4772.39 | 4772.39 | 4808.09 | 5541.68 | [16 empty] | 54.18 | 54.56 | 1098.17 | 1326.22 | 2168.98 | 839.57
[7 empty] | М | 358.61 |  | 33.9 | 4531.32 |  | 35.7 | [17 empty] | 3.5861 | 3.5861 | 71.722 | 86.0664 | 139.8579 | 53.7915
468 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 13 (ар л. 44) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 40мм |  |  |  | 186,187,188 |  |  | 217.11 | 217.44 | 228.66 | 228.66 | 229.01 | 263.94 | [16 empty] | 2.58 | 2.6 | 52.3 | 63.17 | 103.31 | 39.98
[7 empty] | М2 | 14.81 |  | 0.33 | 217.11 |  | 0.35 | [17 empty] | 0.1481 | 0.1481 | 2.962 | 3.5544 | 5.7759 | 2.2215
469 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 189 |  |  | 224.5 | 226.17 | 236.44 | 236.44 | 238.2 | 274.55 | [16 empty] | 2.68 | 2.7 | 54.41 | 65.71 | 107.45 | 41.6
[7 empty] | М2 | 14.5327 |  | 1.67 | 224.5 |  | 1.76 | [17 empty] | 0.14533 | 0.14533 | 2.9065 | 3.4878 | 5.6678 | 2.1799
470 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  |  | 190 |  |  | 82.87 | 83.1 | 87.28 | 87.28 | 87.52 | 100.87 | [16 empty] | 0.98 | 0.99 | 19.99 | 24.15 | 39.48 | 15.28
[7 empty] | М2 | 14.5327 |  | 0.23 | 82.87 |  | 0.24 | [17 empty] | 0.14533 | 0.14533 | 2.9065 | 3.4878 | 5.6678 | 2.1799
471 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 191,192 |  |  | 12.97 | 12.98 | 13.66 | 13.66 | 13.67 | 15.77 | [16 empty] | 0.16 | 0.16 | 3.12 | 3.77 | 6.17 | 2.39
[7 empty] | М2 | 0.7448 |  | 0.01 | 12.97 |  | 0.01 | [17 empty] | 0.007448 | 0.007448 | 0.14896 | 0.17875 | 0.29047 | 0.11172
472 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 193,194 |  |  | 14.97 | 15.08 | 15.77 | 15.77 | 15.89 | 18.3 | [16 empty] | 0.18 | 0.18 | 3.63 | 4.37 | 7.16 | 2.78
[7 empty] | М2 | 14.81 |  | 0.11 | 14.97 |  | 0.12 | [17 empty] | 0.1481 | 0.1481 | 2.962 | 3.5544 | 5.7759 | 2.2215
473 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  |  | 195,196,197 |  |  | 326.74 | 328.57 | 344.12 | 344.12 | 346.05 | 398.84 | [16 empty] | 3.9 | 3.92 | 79.03 | 95.45 | 156.11 | 60.43
[7 empty] | М2 | 19.564 |  | 1.83 | 326.74 |  | 1.93 | [17 empty] | 0.19564 | 0.19564 | 3.9128 | 4.6954 | 7.63 | 2.9346
474 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 198,199 |  |  | 181.69 | 181.96 | 191.36 | 191.36 | 191.64 | 220.87 | [16 empty] | 2.15 | 2.17 | 43.76 | 52.87 | 86.45 | 33.47
[7 empty] | М | 15.8467 |  | 0.27 | 181.69 |  | 0.28 | [17 empty] | 0.15847 | 0.15847 | 3.1693 | 3.8032 | 6.1802 | 2.377
475 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 200,201 |  |  | 113.29 | 114.27 | 119.32 | 119.32 | 120.35 | 138.71 | [16 empty] | 1.35 | 1.36 | 27.49 | 33.2 | 54.28 | 21.03
[7 empty] | М2 | 4.754 |  | 0.98 | 113.29 |  | 1.03 | [17 empty] | 0.04754 | 0.04754 | 0.9508 | 1.141 | 1.8541 | 0.7131
476 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 202,203,204,205 |  |  | 865.37 | 871.64 | 911.41 | 911.41 | 918.01 | 1058.08 | [16 empty] | 10.34 | 10.41 | 209.67 | 253.22 | 414.13 | 160.31
[7 empty] | М2 | 14.81 |  | 6.27 | 865.37 |  | 6.6 | [17 empty] | 0.1481 | 0.1481 | 2.962 | 3.5544 | 5.7759 | 2.2215
477 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  |  | 206,207,208,209 |  |  | 221.89 | 223.55 | 233.69 | 233.69 | 235.44 | 271.37 | [16 empty] | 2.66 | 2.68 | 53.78 | 64.94 | 106.21 | 41.1
[7 empty] | М | 17.56 |  | 1.66 | 221.89 |  | 1.75 | [17 empty] | 0.1756 | 0.1756 | 3.512 | 4.2144 | 6.8484 | 2.634
478 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) 3 |  |  |  | 210,211,212,213 |  |  | 197460.98 | 197764.9 | 207965.9 | 207965.9 | 208285.99 | 240065.43 | [16 empty] | 2347.18 | 2363.42 | 47572.52 | 57451.94 | 93960.52 | 36369.85
[7 empty] | М2 | 13469.28 |  | 303.92 | 197460.98 |  | 320.09 | [17 empty] | 134.6928 | 134.6928 | 2693.856 | 3232.6272 | 5253.0192 | 2020.392
479 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 214 |  |  | 204182.5 | 205698.12 | 215045.01 | 215045.01 | 216641.26 | 249695.52 | [16 empty] | 2441.33 | 2458.23 | 49480.86 | 59756.59 | 97729.69 | 37828.82
[7 empty] | М2 | 13217.0677 |  | 1515.62 | 204182.5 |  | 1596.25 | [17 empty] | 132.1707 | 132.1707 | 2643.4135 | 3172.0962 | 5154.6564 | 1982.5602
480 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  |  | 215 |  |  | 55828.4 | 55983.29 | 58798.47 | 58798.47 | 58961.6 | 67957.73 | [16 empty] | 664.43 | 669.03 | 13466.83 | 16263.5 | 26598.34 | 10295.6
[7 empty] | М2 | 13217.0677 |  | 154.89 | 55828.4 |  | 163.13 | [17 empty] | 132.1707 | 132.1707 | 2643.4135 | 3172.0962 | 5154.6564 | 1982.5602
481 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 216,217 |  |  | 10037.14 | 10040.95 | 10571.12 | 10571.12 | 10575.13 | 12188.65 | [16 empty] | 119.17 | 120 | 2415.36 | 2916.96 | 4770.58 | 1846.58
[7 empty] | М2 | 576.4852 |  | 3.81 | 10037.14 |  | 4.01 | [17 empty] | 5.7649 | 5.7649 | 115.297 | 138.3564 | 224.8292 | 86.4728
482 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 218,219,220 |  |  | 32365.62 | 32526.12 | 34087.47 | 34087.47 | 34256.51 | 39483.25 | [16 empty] | 386.03 | 388.71 | 7824.18 | 9449.04 | 15453.56 | 5981.73
[7 empty] | М | 6608.5339 |  | 160.5 | 32365.62 |  | 169.04 | [17 empty] | 66.0853 | 66.0853 | 1321.7068 | 1586.0481 | 2577.3282 | 991.2801
483 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 221,222 |  |  | 15878.08 | 15999.08 | 16722.79 | 16722.79 | 16850.23 | 19421.18 | [16 empty] | 189.89 | 191.21 | 3848.6 | 4647.83 | 7601.36 | 2942.29
[7 empty] | М | 6608.5339 |  | 121 | 15878.08 |  | 127.44 | [17 empty] | 66.0853 | 66.0853 | 1321.7068 | 1586.0481 | 2577.3282 | 991.2801
484 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений тип 15 (ар л. 45) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 20мм |  |  |  | 223,224,225,226 |  |  | 20578.46 | 20632.91 | 21673.23 | 21673.23 | 21730.58 | 25046.15 | [16 empty] | 244.88 | 246.57 | 4963.27 | 5994 | 9802.95 | 3794.48
[7 empty] | М2 | 2412.96 |  | 54.45 | 20578.46 |  | 57.35 | [17 empty] | 24.1296 | 24.1296 | 482.592 | 579.1104 | 941.0544 | 361.944
485 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 227 |  |  | 36578.35 | 36849.87 | 38524.32 | 38524.32 | 38810.28 | 44731.79 | [16 empty] | 437.35 | 440.37 | 8864.26 | 10705.12 | 17507.82 | 6776.87
[7 empty] | М2 | 2367.7773 |  | 271.52 | 36578.35 |  | 285.96 | [17 empty] | 23.6778 | 23.6778 | 473.5555 | 568.2666 | 923.4331 | 355.1666
486 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  |  | 228 |  |  | 10001.41 | 10029.16 | 10533.49 | 10533.49 | 10562.72 | 12174.34 | [16 empty] | 119.03 | 119.85 | 2412.53 | 2913.54 | 4764.98 | 1844.41
[7 empty] | М2 | 2367.7773 |  | 27.75 | 10001.41 |  | 29.23 | [17 empty] | 23.6778 | 23.6778 | 473.5555 | 568.2666 | 923.4331 | 355.1666
487 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 229,230 |  |  | 899.04 | 899.38 | 946.87 | 946.87 | 947.23 | 1091.75 | [16 empty] | 10.67 | 10.75 | 216.34 | 261.28 | 427.31 | 165.4
[7 empty] | М2 | 51.6373 |  | 0.34 | 899.04 |  | 0.36 | [17 empty] | 0.51637 | 0.51637 | 10.3275 | 12.393 | 20.1385 | 7.7456
488 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 231,232,233 |  |  | 5798.13 | 5826.88 | 6106.59 | 6106.59 | 6136.87 | 7073.21 | [16 empty] | 69.16 | 69.64 | 1401.67 | 1692.74 | 2768.42 | 1071.58
[7 empty] | М | 1183.8887 |  | 28.75 | 5798.13 |  | 30.28 | [17 empty] | 11.8389 | 11.8389 | 236.7777 | 284.1333 | 461.7166 | 177.5833
489 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 234,235 |  |  | 2844.5 | 2866.18 | 2995.83 | 2995.83 | 3018.66 | 3479.24 | [16 empty] | 34.02 | 34.26 | 689.46 | 832.65 | 1361.75 | 527.1
[7 empty] | М | 1183.8887 |  | 21.68 | 2844.5 |  | 22.83 | [17 empty] | 11.8389 | 11.8389 | 236.7777 | 284.1333 | 461.7166 | 177.5833
490 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений тип 16 (ар л. 45) |  |  |  | 236,237,238 |  |  | 36636.42 | 36913.19 | 38585.48 | 38585.48 | 38876.97 | 44808.65 | [16 empty] | 438.09 | 441.13 | 8879.51 | 10723.52 | 17537.9 | 6788.5
[7 empty] | М2 | 2224.78 |  | 276.77 | 36636.42 |  | 291.49 | [17 empty] | 22.2478 | 22.2478 | 444.956 | 533.9472 | 867.6642 | 333.717
491 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 30 мм |  |  |  | 239 |  |  | 4699.18 | 4712.22 | 4949.18 | 4949.18 | 4962.91 | 5720.14 | [16 empty] | 55.92 | 56.32 | 1133.54 | 1368.93 | 2238.83 | 866.6
[7 empty] | М2 | 2224.78 |  | 13.04 | 4699.18 |  | 13.73 | [17 empty] | 22.2478 | 22.2478 | 444.956 | 533.9472 | 867.6642 | 333.717
492 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 240,241,242 |  |  | 5447.98 | 5475 | 5737.81 | 5737.81 | 5766.27 | 6646.07 | [16 empty] | 64.98 | 65.43 | 1317.01 | 1590.52 | 2601.25 | 1006.88
[7 empty] | М | 1112.39 |  | 27.02 | 5447.98 |  | 28.46 | [17 empty] | 11.1239 | 11.1239 | 222.478 | 266.9736 | 433.8321 | 166.8585
493 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 243,244 |  |  | 2672.68 | 2693.05 | 2814.87 | 2814.87 | 2836.32 | 3269.08 | [16 empty] | 31.96 | 32.18 | 647.81 | 782.35 | 1279.51 | 495.27
[7 empty] | М | 1112.39 |  | 20.37 | 2672.68 |  | 21.45 | [17 empty] | 11.1239 | 11.1239 | 222.478 | 266.9736 | 433.8321 | 166.8585
494 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений тип 16^ (ар л. 45) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 230мм |  |  |  | 245,246,247,248 |  |  | 1048.49 | 1048.81 | 1104.27 | 1104.27 | 1104.61 | 1273.14 | [16 empty] | 12.44 | 12.53 | 252.29 | 304.68 | 498.31 | 192.89
[7 empty] | М2 | 14.38 |  | 0.32 | 1048.49 |  | 0.34 | [17 empty] | 0.1438 | 0.1438 | 2.876 | 3.4512 | 5.6082 | 2.157
495 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 249 |  |  | 218 | 219.62 | 229.6 | 229.6 | 231.31 | 266.6 | [16 empty] | 2.61 | 2.63 | 52.83 | 63.8 | 104.34 | 40.39
[7 empty] | М2 | 14.1107 |  | 1.62 | 218 |  | 1.71 | [17 empty] | 0.14111 | 0.14111 | 2.8221 | 3.3866 | 5.5032 | 2.1166
496 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  |  | 250 |  |  | 59.6 | 59.77 | 62.77 | 62.77 | 62.95 | 72.55 | [16 empty] | 0.71 | 0.71 | 14.37 | 17.36 | 28.4 | 11
[7 empty] | М2 | 14.1107 |  | 0.17 | 59.6 |  | 0.18 | [17 empty] | 0.14111 | 0.14111 | 2.8221 | 3.3866 | 5.5032 | 2.1166
497 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 251,252 |  |  | 10.7 | 10.7 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 12.97 | [16 empty] | 0.12 | 0.12 | 2.57 | 3.1 | 5.09 | 1.97
[7 empty] | М2 | 0.6155 |  | 0 | 10.7 | [19 empty] | 0.006155 | 0.006155 | 0.1231 | 0.14772 | 0.24005 | 0.092325
498 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений |  |  |  | 253,254,255,256 |  |  | 45736.87 | 45807.26 | 48170.07 | 48170.07 | 48244.2 | 55605.11 | [16 empty] | 543.67 | 547.42 | 11018.97 | 13307.3 | 21763.59 | 8424.16
[7 empty] | М2 | 3119.82 |  | 70.39 | 45736.87 |  | 74.13 | [17 empty] | 31.1982 | 31.1982 | 623.964 | 748.7568 | 1216.7298 | 467.973
499 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 257 |  |  | 47293.74 | 47644.8 | 49809.77 | 49809.77 | 50179.51 | 57835.7 | [16 empty] | 565.48 | 569.39 | 11461 | 13841.11 | 22636.62 | 8762.1
[7 empty] | М2 | 3061.4014 |  | 351.06 | 47293.74 |  | 369.74 | [17 empty] | 30.614 | 30.614 | 612.2803 | 734.7363 | 1193.9465 | 459.2102
500 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  |  | 258 |  |  | 17457.46 | 17505.9 | 18386.2 | 18386.2 | 18437.22 | 21250.3 | [16 empty] | 207.76 | 209.21 | 4211.06 | 5085.57 | 8317.28 | 3219.42
[7 empty] | М2 | 3061.4014 |  | 48.44 | 17457.46 |  | 51.02 | [17 empty] | 30.614 | 30.614 | 612.2803 | 734.7363 | 1193.9465 | 459.2102
501 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 259,260 |  |  | 2731.7 | 2732.74 | 2877.03 | 2877.03 | 2878.13 | 3317.26 | [16 empty] | 32.43 | 32.66 | 657.37 | 793.88 | 1298.36 | 502.56
[7 empty] | М2 | 156.8957 |  | 1.04 | 2731.7 |  | 1.1 | [17 empty] | 1.569 | 1.569 | 31.3791 | 37.655 | 61.1893 | 23.5344
502 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 261,262,263 |  |  | 7496.71 | 7533.89 | 7895.53 | 7895.53 | 7934.69 | 9145.33 | [16 empty] | 89.42 | 90.04 | 1812.28 | 2188.64 | 3579.45 | 1385.5
[7 empty] | М | 1530.7 |  | 37.18 | 7496.71 |  | 39.16 | [17 empty] | 15.307 | 15.307 | 306.14 | 367.368 | 596.973 | 229.605
503 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 264,265 |  |  | 3677.74 | 3705.77 | 3873.4 | 3873.4 | 3902.92 | 4498.39 | [16 empty] | 43.97 | 44.28 | 891.42 | 1076.55 | 1760.67 | 681.5
[7 empty] | М | 1530.7 |  | 28.03 | 3677.74 |  | 29.52 | [17 empty] | 15.307 | 15.307 | 306.14 | 367.368 | 596.973 | 229.605
504 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 266,267 |  |  | 3154.12 | 3178.32 | 3321.92 | 3321.92 | 3347.41 | 3858.14 | [16 empty] | 37.73 | 37.98 | 764.54 | 923.32 | 1510.06 | 584.51
[7 empty] | М2 | 3119.82 |  | 24.2 | 3154.12 |  | 25.49 | [17 empty] | 31.1982 | 31.1982 | 623.964 | 748.7568 | 1216.7298 | 467.973
505 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 268,269,270,271 |  |  | 182297.55 | 183617.4 | 191995.78 | 191995.78 | 193385.85 | 222891.88 | [16 empty] | 2179.26 | 2194.35 | 44169.33 | 53342.01 | 87238.87 | 33768.06
[7 empty] | М2 | 3119.82 |  | 1319.85 | 182297.55 |  | 1390.07 | [17 empty] | 31.1982 | 31.1982 | 623.964 | 748.7568 | 1216.7298 | 467.973
506 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  |  | 272,273,274,275 |  |  | 34081.3 | 34336.25 | 35894.43 | 35894.43 | 36162.94 | 41680.55 | [16 empty] | 407.52 | 410.34 | 8259.62 | 9974.89 | 16313.58 | 6314.6
[7 empty] | М | 2697.2 |  | 254.95 | 34081.3 |  | 268.51 | [17 empty] | 26.972 | 26.972 | 539.44 | 647.328 | 1051.908 | 404.58
507 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) 3 |  |  |  | 276,277,278 |  |  | 9484.6 | 9556.25 | 9989.18 | 9989.18 | 10064.64 | 11600.27 | [16 empty] | 113.42 | 114.21 | 2298.77 | 2776.14 | 4540.29 | 1757.44
[7 empty] | М2 | 575.96 |  | 71.65 | 9484.6 |  | 75.46 | [17 empty] | 5.7596 | 5.7596 | 115.192 | 138.2304 | 224.6244 | 86.394
508 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 |  |  |  | 279 |  |  | 3892.83 | 3903.63 | 4099.93 | 4099.93 | 4111.3 | 4738.6 | [16 empty] | 46.33 | 46.65 | 939.03 | 1134.03 | 1854.66 | 717.9
[7 empty] | М2 | 575.96 |  | 10.8 | 3892.83 |  | 11.37 | [17 empty] | 5.7596 | 5.7596 | 115.192 | 138.2304 | 224.6244 | 86.394
509 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 280,281,282 |  |  | 1410.4 | 1417.39 | 1485.43 | 1485.43 | 1492.79 | 1720.55 | [16 empty] | 16.81 | 16.93 | 340.96 | 411.76 | 673.42 | 260.67
[7 empty] | М | 287.98 |  | 6.99 | 1410.4 |  | 7.36 | [17 empty] | 2.8798 | 2.8798 | 57.596 | 69.1152 | 112.3122 | 43.197
510 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 283,284 |  |  | 691.91 | 697.18 | 728.72 | 728.72 | 734.27 | 846.3 | [16 empty] | 8.28 | 8.33 | 167.71 | 202.53 | 331.23 | 128.22
[7 empty] | М | 287.98 |  | 5.27 | 691.91 |  | 5.55 | [17 empty] | 2.8798 | 2.8798 | 57.596 | 69.1152 | 112.3122 | 43.197
511 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  |  | 285,286 |  |  | 582.27 | 586.74 | 613.25 | 613.25 | 617.96 | 712.25 | [16 empty] | 6.96 | 7.01 | 141.15 | 170.45 | 278.77 | 107.91
[7 empty] | М2 | 575.96 |  | 4.47 | 582.27 |  | 4.71 | [17 empty] | 5.7596 | 5.7596 | 115.192 | 138.2304 | 224.6244 | 86.394
512 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  |  | 287,288,289 |  |  | 12707.55 | 12778.9 | 13383.59 | 13383.59 | 13458.74 | 15512.21 | [16 empty] | 151.67 | 152.72 | 3073.97 | 3712.35 | 6071.41 | 2350.09
[7 empty] | М2 | 760.8432 |  | 71.35 | 12707.55 |  | 75.15 | [17 empty] | 7.6084 | 7.6084 | 152.1686 | 182.6024 | 296.7288 | 114.1265
513 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 290,291 |  |  | 7066.02 | 7076.33 | 7441.93 | 7441.93 | 7452.79 | 8589.9 | [16 empty] | 83.98 | 84.56 | 1702.22 | 2055.72 | 3362.05 | 1301.37
[7 empty] | М | 616.2772 |  | 10.31 | 7066.02 |  | 10.86 | [17 empty] | 6.1628 | 6.1628 | 123.2554 | 147.9065 | 240.3481 | 92.4416
514 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  |  | 292,293 |  |  | 4405.45 | 4443.41 | 4639.82 | 4639.82 | 4679.8 | 5393.82 | [16 empty] | 52.74 | 53.1 | 1068.86 | 1290.84 | 2111.12 | 817.16
[7 empty] | М2 | 184.8832 |  | 37.96 | 4405.45 |  | 39.98 | [17 empty] | 1.8488 | 1.8488 | 36.9766 | 44.372 | 72.1044 | 27.7325
515 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  |  | 294,295,296,297 |  |  | 33654.55 | 33898.21 | 35444.97 | 35444.97 | 35701.59 | 41148.78 | [16 empty] | 402.32 | 405.1 | 8154.24 | 9847.63 | 16105.45 | 6234.04
[7 empty] | М2 | 575.96 |  | 243.66 | 33654.55 |  | 256.62 | [17 empty] | 5.7596 | 5.7596 | 115.192 | 138.2304 | 224.6244 | 86.394
516 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  |  | 298,299,300,301 |  |  | 9874.11 | 9947.98 | 10399.41 | 10399.41 | 10477.21 | 12075.79 | [16 empty] | 118.07 | 118.88 | 2392.99 | 2889.95 | 4726.41 | 1829.49
[7 empty] | М | 781.44 |  | 73.87 | 9874.11 |  | 77.8 | [17 empty] | 7.8144 | 7.8144 | 156.288 | 187.5456 | 304.7616 | 117.216
517 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) технический этаж на отм. +73. 010 (ар л. 45) тип 19 (ар л. 45) укладка полиэтиленовой пленки толщиной 0,2мм |  |  |  | 302,303,304,305 |  |  | 3303.28 | 3310.66 | 3479.01 | 3479.01 | 3486.78 | 4018.78 | [16 empty] | 39.29 | 39.57 | 796.37 | 961.76 | 1572.93 | 608.86
[7 empty] | М2 | 1263.7434 |  | 7.38 | 3303.28 |  | 7.77 | [17 empty] | 12.6374 | 12.6374 | 252.7487 | 303.2984 | 492.8599 | 189.5615
518 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) теплоизоляция из экструдированного пенополистирола толщиной 170мм |  |  |  | 306,307 |  |  | 58515.12 | 58538.4 | 61628.12 | 61628.12 | 61652.64 | 71059.36 | [16 empty] | 694.77 | 699.57 | 14081.46 | 17005.77 | 27812.31 | 10765.48
[7 empty] | М2 | 1031.88 |  | 23.28 | 58515.12 |  | 24.52 | [17 empty] | 10.3188 | 10.3188 | 206.376 | 247.6512 | 402.4332 | 154.782
519 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  |  | 308 |  |  | 15642.38 | 15758.49 | 16474.55 | 16474.55 | 16596.84 | 19129.13 | [16 empty] | 187.04 | 188.33 | 3790.72 | 4577.94 | 7487.05 | 2898.05
[7 empty] | М2 | 1012.558 |  | 116.11 | 15642.38 |  | 122.29 | [17 empty] | 10.1256 | 10.1256 | 202.5116 | 243.0139 | 394.8976 | 151.8837
520 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  |  | 309 |  |  | 4276.99 | 4288.86 | 4504.53 | 4504.53 | 4517.03 | 5206.23 | [16 empty] | 50.91 | 51.26 | 1031.69 | 1245.95 | 2037.7 | 788.72
[7 empty] | М2 | 1012.558 |  | 11.87 | 4276.99 |  | 12.5 | [17 empty] | 10.1256 | 10.1256 | 202.5116 | 243.0139 | 394.8976 | 151.8837
521 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  |  | 310,311 |  |  | 768.93 | 769.22 | 809.84 | 809.84 | 810.15 | 933.75 | [16 empty] | 9.13 | 9.19 | 185.04 | 223.47 | 365.47 | 141.45
[7 empty] | М2 | 44.1645 |  | 0.29 | 768.93 |  | 0.31 | [17 empty] | 0.44165 | 0.44165 | 8.8329 | 10.5995 | 17.2242 | 6.6247
522 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  |  | 312,313,314 |  |  | 2479.52 | 2491.82 | 2611.43 | 2611.43 | 2624.38 | 3024.8 | [16 empty] | 29.57 | 29.78 | 599.42 | 723.88 | 1183.89 | 458.26
[7 empty] | М | 506.279 |  | 12.3 | 2479.52 |  | 12.95 | [17 empty] | 5.0628 | 5.0628 | 101.2558 | 121.507 | 197.4488 | 75.9419
523 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  |  | 315,316 |  |  | 1216.43 | 1225.7 | 1281.14 | 1281.14 | 1290.9 | 1487.86 | [16 empty] | 14.55 | 14.65 | 294.84 | 356.07 | 582.33 | 225.42
[7 empty] | М | 506.279 |  | 9.27 | 1216.43 |  | 9.76 | [17 empty] | 5.0628 | 5.0628 | 101.2558 | 121.507 | 197.4488 | 75.9419
524 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора м150, высотой 50мм |  |  |  | 317 |  |  | 1975.7 | 1993.5 | 2080.81 | 2080.81 | 2099.56 | 2419.89 | [16 empty] | 23.66 | 23.82 | 479.53 | 579.12 | 947.15 | 366.61
[7 empty] | М | 588.55 |  | 17.8 | 1975.7 |  | 18.75 | [17 empty] | 5.8855 | 5.8855 | 117.71 | 141.252 | 229.5345 | 88.2825
| смета 1.69. | 16. 23-01 ас-с13 общестроительные работы (облицовка крылец) жилой дом | [6 empty] | 12182.39 | 12220.29 | 12830.51 | 12830.51 | 12870.39 | 14982.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.39 | 0 | 0
525 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-1 (ар л. 49) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1992.08 | 2002.46 | 2098.06 | 2098.06 | 2108.99 | 2455.07 | [21 empty] | 2455.07
[7 empty] | М2 | 45.99 |  | 10.38 | 1992.08 |  | 10.93 | [22 empty] | 45.99
526 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка плитки тротуарной с тактильными указателями к40. 40. 6 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 7,8 |  |  | 162.26 | 162.98 | 170.89 | 170.89 | 171.65 | 199.81 | [21 empty] | 199.81
[7 empty] | М2 | 3.2 |  | 0.72 | 162.26 |  | 0.76 | [22 empty] | 3.2
527 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  |  | 9,10,11,12 |  |  | 187.27 | 188.44 | 197.23 | 197.23 | 198.46 | 231.03 | [21 empty] | 231.03
[7 empty] | М2 | 1.482 |  | 1.17 | 187.27 |  | 1.23 | [22 empty] | 1.482
528 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  |  | 13,14 |  |  | 333.38 | 333.47 | 351.12 | 351.12 | 351.21 | 408.84 | [21 empty] | 408.84
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.09 | 333.38 |  | 0.09 | [22 empty] | 4
529 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-2 (ар л. 50) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 364.3 | 366.2 | 383.68 | 383.68 | 385.68 | 448.97 | [21 empty] | 448.97
[7 empty] | М2 | 8.41 |  | 1.9 | 364.3 |  | 2 | [22 empty] | 8.41
530 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  |  | 18,19,20,21 |  |  | 309 | 310.93 | 325.44 | 325.44 | 327.47 | 381.2 | [21 empty] | 381.2
[7 empty] | М2 | 2.4453 |  | 1.93 | 309 |  | 2.03 | [22 empty] | 2.4453
531 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка ступеней лс 2. 12-б-4 |  |  |  | 22,23 |  |  | 819.54 | 823.9 | 863.14 | 863.14 | 867.73 | 1010.12 | [21 empty] | 1010.12
[7 empty] | М | 13.3 |  | 4.36 | 819.54 |  | 4.59 | [22 empty] | 13.3
532 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка плитки тротуарной с тактильными указателями к40. 40. 6 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 24,25 |  |  | 97.35 | 97.78 | 102.53 | 102.53 | 102.98 | 119.88 | [21 empty] | 119.88
[7 empty] | М2 | 1.92 |  | 0.43 | 97.35 |  | 0.45 | [22 empty] | 1.92
533 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  |  | 26,27 |  |  | 1000.16 | 1000.42 | 1053.37 | 1053.37 | 1053.64 | 1226.54 | [21 empty] | 1226.54
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 0.26 | 1000.16 |  | 0.27 | [22 empty] | 12
534 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка ограждений |  |  |  | 28,29 |  |  | 1795.99 | 1797.94 | 1891.54 | 1891.54 | 1893.59 | 2204.33 | [21 empty] | 2204.33
[7 empty] | Т | 0.17195 |  | 1.95 | 1795.99 |  | 2.05 | [22 empty] | 0.17195
535 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) окраска ограждений эмалью пф-115за 2 раза |  |  |  | 30 |  |  | 56.26 | 56.53 | 59.25 | 59.25 | 59.53 | 69.3 | [21 empty] | 69.3
[7 empty] | М2 | 11.202 |  | 0.27 | 56.26 |  | 0.28 | [22 empty] | 11.202
536 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-3 (ар л. 51) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 31,32,33 |  |  | 799.18 | 803.34 | 841.7 | 841.7 | 846.08 | 984.92 | [21 empty] | 984.92
[7 empty] | М2 | 18.45 |  | 4.16 | 799.18 |  | 4.38 | [22 empty] | 18.45
537 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  |  | 34,35,36,37 |  |  | 674.23 | 678.44 | 710.1 | 710.1 | 714.53 | 831.79 | [21 empty] | 831.79
[7 empty] | М2 | 5.3352 |  | 4.21 | 674.23 |  | 4.43 | [22 empty] | 5.3352
538 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  |  | 38,39 |  |  | 333.38 | 333.47 | 351.12 | 351.12 | 351.21 | 408.84 | [21 empty] | 408.84
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.09 | 333.38 |  | 0.09 | [22 empty] | 4
539 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка ограждений |  |  |  | 40,41 |  |  | 1839.73 | 1841.73 | 1937.6 | 1937.6 | 1939.71 | 2258.02 | [21 empty] | 2258.02
[7 empty] | Т | 0.17614 |  | 2 | 1839.73 |  | 2.11 | [22 empty] | 0.17614
540 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) окраска ограждений эмалью пф-115за 2 раза |  |  |  | 42 |  |  | 57.6 | 57.88 | 60.66 | 60.66 | 60.95 | 70.95 | [21 empty] | 70.95
[7 empty] | М2 | 11.477 |  | 0.28 | 57.6 |  | 0.29 | [22 empty] | 11.477
541 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-4 (ар л. 52) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 43,44,45 |  |  | 286.31 | 287.8 | 301.54 | 301.54 | 303.11 | 352.85 | [21 empty] | 352.85
[7 empty] | М2 | 6.61 |  | 1.49 | 286.31 |  | 1.57 | [22 empty] | 6.61
542 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  |  | 46,47 |  |  | 333.38 | 333.47 | 351.12 | 351.12 | 351.21 | 408.84 | [21 empty] | 408.84
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.09 | 333.38 |  | 0.09 | [22 empty] | 4
543 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-5 (ар л. 52) (крыльцо делится 50% на жилье и 50% на встроенные помещения) |  |  |  | 48,49,50 |  |  | 166.1 | 166.97 | 174.94 | 174.94 | 175.86 | 204.72 | [21 empty] | 204.72
[7 empty] | М2 | 3.835 |  | 0.87 | 166.1 |  | 0.92 | [22 empty] | 3.835
544 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  |  | 51,52,53,54 |  |  | 46.83 | 47.12 | 49.32 | 49.32 | 49.63 | 57.77 | [21 empty] | 57.77
[7 empty] | М2 | 0.3705 |  | 0.29 | 46.83 |  | 0.31 | [22 empty] | 0.3705
545 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка плитки тротуарной с тактильными указателями к40. 40. 6 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 55,56 |  |  | 194.68 | 195.55 | 205.04 | 205.04 | 205.96 | 239.76 | [21 empty] | 239.76
[7 empty] | М2 | 3.84 |  | 0.87 | 194.68 |  | 0.92 | [22 empty] | 3.84
546 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  |  | 57,58 |  |  | 333.38 | 333.47 | 351.12 | 351.12 | 351.21 | 408.84 | [21 empty] | 408.84
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.09 | 333.38 |  | 0.09 | [22 empty] | 4
| смета 1.72. | 16. 23-01 ас-с16 общестроительные работы (жилая часть--внутренняя отделка, теплозвукоизоляция) | [6 empty] | 2104531.31 | 2120805.91 | 2216492.36 | 2216492.36 | 2233632.78 | 2589472.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127540.47 | 513422.81 | 645910.81 | 910060.18 | 392538.61 | 0
547 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) затирка раствором из сухих смесей толщ. 5мм(прим. 14 л. 35 ар)под простую водоэмульсионную окраску |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 26011.56 | 26227.37 | 27395.37 | 27395.37 | 27622.66 | 32023.23 | [18 empty] | 1577.26 | 6349.34 | 7987.78 | 11254.44 | 4854.41
[7 empty] | М2 | 1734.86 |  | 215.81 | 26011.56 |  | 227.29 | [19 empty] | 86.743 | 346.972 | 433.715 | 607.201 | 260.229
548 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) затирка раствором из сухих смесей толщ. 5мм(прим. 14)под улучшенную акриловую окраску |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 58387.74 | 58872.16 | 61493.97 | 61493.97 | 62004.16 | 71882.05 | [18 empty] | 3540.44 | 14252.27 | 17930.05 | 25262.67 | 10896.62
[7 empty] | М2 | 3894.21 |  | 484.42 | 58387.74 |  | 510.19 | [19 empty] | 194.7105 | 778.842 | 973.5525 | 1362.9735 | 584.1315
549 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) грунтование потолков до штукатурки(прим. п. 14 ар л. 35) |  |  |  | 10,11 |  |  | 13457.34 | 13538.74 | 14173.27 | 14173.27 | 14259 | 16530.61 | [18 empty] | 814.19 | 3277.57 | 4123.35 | 5809.61 | 2505.89
[7 empty] | М2 | 5629.07 |  | 81.4 | 13457.34 |  | 85.73 | [19 empty] | 281.4535 | 1125.814 | 1407.2675 | 1970.1745 | 844.3605
550 | Ж2-60-30-10 | Малярные работы - потолки (жилая часть)(ар л. 36-39) |  |  |  | 12 |  |  | 15819.26 | 15898.12 | 16660.84 | 16660.84 | 16743.9 | 19411.36 | [18 empty] | 956.07 | 3848.75 | 4841.92 | 6822.04 | 2942.58
[7 empty] | М2 | 1734.86 |  | 78.86 | 15819.26 |  | 83.06 | [19 empty] | 86.743 | 346.972 | 433.715 | 607.201 | 260.229
551 | Ж2-60-30-10 | Малярные работы - потолки (жилая часть)(ар л. 36-39) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 74330.35 | 74900.79 | 78284.72 | 78284.72 | 78885.51 | 91452.75 | [18 empty] | 4504.37 | 18132.62 | 22811.71 | 32140.71 | 13863.34
[7 empty] | М2 | 3894.21 |  | 570.44 | 74330.35 |  | 600.79 | [19 empty] | 194.7105 | 778.842 | 973.5525 | 1362.9735 | 584.1315
552 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) простая штукатурка по кирпичу ,керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором(прим. п. 13а ар л. 35) |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 36482.87 | 36794.65 | 38423.76 | 38423.76 | 38752.13 | 44925.74 | [18 empty] | 2212.75 | 8907.56 | 11206.15 | 15788.98 | 6810.3
[7 empty] | М2 | 1518.38 |  | 311.78 | 36482.87 |  | 328.37 | [19 empty] | 75.919 | 303.676 | 379.595 | 531.433 | 227.757
553 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  |  | 19 |  |  | 7930.13 | 8006.31 | 8352.01 | 8352.01 | 8432.24 | 9775.58 | [18 empty] | 481.48 | 1938.23 | 2438.39 | 3435.59 | 1481.89
[7 empty] | М2 | 1167.97 |  | 76.18 | 7930.13 |  | 80.23 | [19 empty] | 58.3985 | 233.594 | 291.9925 | 408.7895 | 175.1955
554 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  |  | 20,21,22 |  |  | 7942.81 | 7982.95 | 8365.37 | 8365.37 | 8407.65 | 9747.08 | [18 empty] | 480.07 | 1932.58 | 2431.28 | 3425.58 | 1477.57
[7 empty] | М2 | 1167.97 |  | 40.14 | 7942.81 |  | 42.28 | [19 empty] | 58.3985 | 233.594 | 291.9925 | 408.7895 | 175.1955
555 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  |  | 23,24 |  |  | 5756.64 | 5789.06 | 6062.89 | 6062.89 | 6097.03 | 7068.35 | [18 empty] | 348.14 | 1401.47 | 1763.1 | 2484.14 | 1071.5
[7 empty] | М2 | 2686.35 |  | 32.42 | 5756.64 |  | 34.14 | [19 empty] | 134.3175 | 537.27 | 671.5875 | 940.2225 | 402.9525
556 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) под улучшенную акриловую окраску (жилая часть) улучшенная штукатурка кирпичных,керамзитобетонных стен толщ. 15мм цементно-известковым раствором м50 под у |  |  |  | 25,26,27 |  |  | 177290.1 | 178829.61 | 186721.93 | 186721.93 | 188343.34 | 218348.32 | [18 empty] | 10754.41 | 43292.61 | 54464.18 | 76737.67 | 33099.45
[7 empty] | М2 | 6262.74 |  | 1539.51 | 177290.1 |  | 1621.41 | [19 empty] | 313.137 | 1252.548 | 1565.685 | 2191.959 | 939.411
557 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  |  | 28 |  |  | 27943.2 | 28211.64 | 29429.78 | 29429.78 | 29712.5 | 34446 | [18 empty] | 1696.58 | 6829.72 | 8592.12 | 12105.91 | 5221.67
[7 empty] | М2 | 4115.54 |  | 268.44 | 27943.2 |  | 282.72 | [19 empty] | 205.777 | 823.108 | 1028.885 | 1440.439 | 617.331
558 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  |  | 29,30,31 |  |  | 27987.83 | 28129.28 | 29476.78 | 29476.78 | 29625.76 | 34345.44 | [18 empty] | 1691.64 | 6809.78 | 8567.03 | 12070.57 | 5206.42
[7 empty] | М2 | 4115.54 |  | 141.45 | 27987.83 |  | 148.98 | [19 empty] | 205.777 | 823.108 | 1028.885 | 1440.439 | 617.331
559 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  |  | 32,33 |  |  | 22239.84 | 22365.08 | 23423 | 23423 | 23554.9 | 27307.43 | [18 empty] | 1344.98 | 5414.33 | 6811.49 | 9597.09 | 4139.54
[7 empty] | М2 | 10378.28 |  | 125.24 | 22239.84 |  | 131.9 | [19 empty] | 518.914 | 2075.656 | 2594.57 | 3632.398 | 1556.742
560 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) под улучшенную акриловую окраску (квартиры) |  |  |  | 34,35,36 |  |  | 727264.97 | 733580.21 | 765955.47 | 765955.47 | 772606.68 | 895690.65 | [18 empty] | 44115.83 | 177591.37 | 223418.54 | 314787 | 135777.91
[7 empty] | М2 | 25690.5 |  | 6315.24 | 727264.97 |  | 6651.21 | [19 empty] | 1284.525 | 5138.1 | 6422.625 | 8991.675 | 3853.575
561 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  |  | 37 |  |  | 123259.4 | 124443.51 | 129816.8 | 129816.8 | 131063.9 | 151943.69 | [18 empty] | 7483.75 | 30126.35 | 37900.4 | 53400.02 | 23033.17
[7 empty] | М2 | 18153.93 |  | 1184.11 | 123259.4 |  | 1247.1 | [19 empty] | 907.6965 | 3630.786 | 4538.4825 | 6353.8755 | 2723.0895
562 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  |  | 38,39,40 |  |  | 123456.14 | 124080.08 | 130024.01 | 130024.01 | 130681.14 | 151499.96 | [18 empty] | 7461.89 | 30038.37 | 37789.72 | 53244.07 | 22965.91
[7 empty] | М2 | 18153.93 |  | 623.94 | 123456.14 |  | 657.13 | [19 empty] | 907.6965 | 3630.786 | 4538.4825 | 6353.8755 | 2723.0895
563 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  |  | 41,42 |  |  | 93955.12 | 94484.19 | 98953.53 | 98953.53 | 99510.75 | 115363.8 | [18 empty] | 5682.07 | 22873.54 | 28776.01 | 40544.17 | 17488.01
[7 empty] | М2 | 43844.43 |  | 529.07 | 93955.12 |  | 557.22 | [19 empty] | 2192.2215 | 8768.886 | 10961.1075 | 15345.5505 | 6576.6645
564 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) под керамическую плитку(жилая часть) |  |  |  | 43,44,45 |  |  | 433.12 | 436.88 | 456.16 | 456.16 | 460.12 | 533.43 | [18 empty] | 26.28 | 105.76 | 133.06 | 187.47 | 80.86
[7 empty] | М2 | 15.3 |  | 3.76 | 433.12 |  | 3.96 | [19 empty] | 0.765 | 3.06 | 3.825 | 5.355 | 2.295
565 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  |  | 46 |  |  | 89.13 | 89.99 | 93.87 | 93.87 | 94.78 | 109.88 | [18 empty] | 5.41 | 21.78 | 27.41 | 38.61 | 16.67
[7 empty] | М2 | 13.13 |  | 0.86 | 89.13 |  | 0.91 | [19 empty] | 0.6565 | 2.626 | 3.2825 | 4.5955 | 1.9695
566 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  |  | 47,48,49 |  |  | 89.29 | 89.74 | 94.04 | 94.04 | 94.51 | 109.57 | [18 empty] | 5.4 | 21.73 | 27.33 | 38.5 | 16.61
[7 empty] | М2 | 13.13 |  | 0.45 | 89.29 |  | 0.47 | [19 empty] | 0.6565 | 2.626 | 3.2825 | 4.5955 | 1.9695
567 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен (до и после штукатурки) |  |  |  | 50,51 |  |  | 121.86 | 122.55 | 128.34 | 128.34 | 129.07 | 149.63 | [18 empty] | 7.37 | 29.67 | 37.33 | 52.59 | 22.67
[7 empty] | М2 | 28.43 |  | 0.69 | 121.86 |  | 0.73 | [19 empty] | 1.4215 | 5.686 | 7.1075 | 9.9505 | 4.2645
568 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) простая акриловая окраска стен по штукатурке кирпичных стен(2грунт,1шп) |  |  |  | 52 |  |  | 19617.5 | 19774.82 | 20661.15 | 20661.15 | 20826.84 | 24144.76 | [18 empty] | 1189.21 | 4787.26 | 6022.6 | 8485.58 | 3660.11
[7 empty] | М2 | 1518.38 |  | 157.32 | 19617.5 |  | 165.69 | [19 empty] | 75.919 | 303.676 | 379.595 | 531.433 | 227.757
569 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 1 раза при простой покраске по кирпичной поверхности |  |  |  | 53,54 |  |  | -1353.35 | -1371.67 | -1425.35 | -1425.35 | -1444.64 | -1674.78 | [18 empty] | -82.49 | -332.06 | -417.76 | -588.59 | -253.88
[7 empty] | М2 | -1518.38 |  | -18.32 | -1353.35 |  | -19.29 | [19 empty] | -75.919 | -303.676 | -379.595 | -531.433 | -227.757
570 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) простая акриловая окраска по штукатурке бетонных стен(1гр) |  |  |  | 55 |  |  | 15090.22 | 15211.24 | 15893.02 | 15893.02 | 16020.48 | 18572.71 | [18 empty] | 914.77 | 3682.46 | 4632.73 | 6527.31 | 2815.44
[7 empty] | М2 | 1167.97 |  | 121.02 | 15090.22 |  | 127.46 | [19 empty] | 58.3985 | 233.594 | 291.9925 | 408.7895 | 175.1955
571 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 шпатлевание стен за один раз при простой покраске |  |  |  | 56 |  |  | -6279.17 | -6339.82 | -6613.22 | -6613.22 | -6677.1 | -7740.82 | [18 empty] | -381.26 | -1534.79 | -1930.85 | -2720.49 | -1173.43
[7 empty] | М2 | -1167.97 |  | -60.65 | -6279.17 |  | -63.88 | [19 empty] | -58.3985 | -233.594 | -291.9925 | -408.7895 | -175.1955
572 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 2 раза |  |  |  | 57,58 |  |  | -1249.87 | -1263.96 | -1316.36 | -1316.36 | -1331.2 | -1543.29 | [18 empty] | -76.02 | -305.99 | -384.95 | -542.39 | -233.94
[7 empty] | М2 | -1167.97 |  | -14.09 | -1249.87 |  | -14.84 | [19 empty] | -58.3985 | -233.594 | -291.9925 | -408.7895 | -175.1955
573 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) улучшенная окраска (жилая часть) улучшенная водно-дисперсионная покраска стен кирпичных (2гр, 2шпат) |  |  |  | 59,60 |  |  | 121593.26 | 122634.98 | 128062.02 | 128062.02 | 129159.16 | 149735.51 | [18 empty] | 7374.99 | 29688.52 | 37349.61 | 52623.96 | 22698.43
[7 empty] | М2 | 6262.74 |  | 1041.72 | 121593.26 |  | 1097.14 | [19 empty] | 313.137 | 1252.548 | 1565.685 | 2191.959 | 939.411
574 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-1 грунтование стен за 2 раза при улучшенной покраске по кирпичной поверхности |  |  |  | 61,62,63 |  |  | 1541.45 | 1390.29 | 1623.46 | 1623.46 | 1464.26 | 1697.54 | [18 empty] | 83.61 | 336.58 | 423.43 | 596.59 | 257.33
[7 empty] | М2 | -6262.74 |  | -151.16 | 1541.45 |  | -159.2 | [19 empty] | -313.137 | -1252.548 | -1565.685 | -2191.959 | -939.411
575 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) улучшенная акриловая окраска стен по штукатурке бетонных стен (1гр) |  |  |  | 64 |  |  | 53172.9 | 53599.32 | 56001.7 | 56001.7 | 56450.81 | 65443.98 | [18 empty] | 3223.33 | 12975.78 | 16324.17 | 23000.04 | 9920.66
[7 empty] | М2 | 4115.54 |  | 426.42 | 53172.9 |  | 449.11 | [19 empty] | 205.777 | 823.108 | 1028.885 | 1440.439 | 617.331
576 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 шпатлевание стен за один раз при улучшенной покраске |  |  |  | 65 |  |  | -22125.62 | -22339.31 | -23302.7 | -23302.7 | -23527.76 | -27275.96 | [18 empty] | -1343.44 | -5408.09 | -6803.64 | -9586.04 | -4134.75
[7 empty] | М2 | -4115.54 |  | -213.69 | -22125.62 |  | -225.06 | [19 empty] | -205.777 | -823.108 | -1028.885 | -1440.439 | -617.331
577 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 2 раза |  |  |  | 66,67 |  |  | -4404.11 | -4453.77 | -4638.41 | -4638.41 | -4690.71 | -5437.98 | [18 empty] | -267.84 | -1078.2 | -1356.43 | -1911.16 | -824.35
[7 empty] | М2 | -4115.54 |  | -49.66 | -4404.11 |  | -52.3 | [19 empty] | -205.777 | -823.108 | -1028.885 | -1440.439 | -617.331
578 | Ж2-40-20 | Стены-облицовочные работы (жилая часть)(ар л. 35-39) облицовка керамической плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  |  | 68,69,70,71,72 |  |  | 2074.78 | 2089.98 | 2185.16 | 2185.16 | 2201.17 | 2551.83 | [18 empty] | 125.68 | 505.96 | 636.52 | 896.84 | 386.83
[7 empty] | М2 | 28.43 |  | 15.2 | 2074.78 |  | 16.01 | [19 empty] | 1.4215 | 5.686 | 7.1075 | 9.9505 | 4.2645
579 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) улучшенная штукатурка стен толщ. 15мм цементно-известковым раствором м50 под керамическую плитку(прим. п. 12а ар л. 35) |  |  |  | 73,74 |  |  | 65.67 | 66.24 | 69.16 | 69.16 | 69.76 | 80.86 | [18 empty] | 3.98 | 16.03 | 20.17 | 28.42 | 12.26
[7 empty] | М2 | 2.32 |  | 0.57 | 65.67 |  | 0.6 | [19 empty] | 0.116 | 0.464 | 0.58 | 0.812 | 0.348
580 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) огрунтовка поверхности стен (до и после штукатурки) |  |  |  | 75,76 |  |  | 9.94 | 10 | 10.47 | 10.47 | 10.53 | 12.18 | [18 empty] | 0.59 | 2.41 | 3.05 | 4.28 | 1.85
[7 empty] | М2 | 2.32 |  | 0.06 | 9.94 |  | 0.06 | [19 empty] | 0.116 | 0.464 | 0.58 | 0.812 | 0.348
581 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) облицовка керамической плиткой поверхности внутренних стен в местах установки умывальников |  |  |  | 77,78,79,80,81 |  |  | 169.32 | 170.56 | 178.33 | 178.33 | 179.64 | 208.26 | [18 empty] | 10.26 | 41.3 | 51.95 | 73.19 | 31.56
[7 empty] | М2 | 2.32 |  | 1.24 | 169.32 |  | 1.31 | [19 empty] | 0.116 | 0.464 | 0.58 | 0.812 | 0.348
582 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) защита стен перфорированным профилем(ар л. 35 прим. 21) |  |  |  | 82,83 |  |  | 117236.13 | 117874.69 | 123473.09 | 123473.09 | 124145.62 | 143923.27 | [18 empty] | 7088.71 | 28536.12 | 35899.81 | 50581.27 | 21817.36
[7 empty] | М | 29318.74 |  | 638.56 | 117236.13 |  | 672.53 | [19 empty] | 1465.937 | 5863.748 | 7329.685 | 10261.559 | 4397.811
583 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) простая штукатурка по кирпичу ,керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором в зашивках(прим. п. 22 ар л. 35) |  |  |  | 84,85 |  |  | 6842.07 | 6900.54 | 7206.07 | 7206.07 | 7267.65 | 8425.46 | [18 empty] | 414.98 | 1670.53 | 2101.63 | 2961.09 | 1277.23
[7 empty] | М2 | 284.76 |  | 58.47 | 6842.07 |  | 61.58 | [19 empty] | 14.238 | 56.952 | 71.19 | 99.666 | 42.714
584 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) затирка раствором из сухих смесей толщ. 3мм(прим. 24 ар л. 35)по низу лестничных площадок и маршей под улучшенную акриловую окраску(прим. п24 ар л. 35) |  |  |  | 86,87,88 |  |  | 9097.16 | 9172.64 | 9581.13 | 9581.13 | 9660.63 | 11199.66 | [18 empty] | 551.63 | 2220.59 | 2793.61 | 3936.08 | 1697.75
[7 empty] | М2 | 606.74 |  | 75.48 | 9097.16 |  | 79.5 | [19 empty] | 30.337 | 121.348 | 151.685 | 212.359 | 91.011
585 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) грунтование потолков до штукатурки(прим. п. 14 ар л. 35) |  |  |  | 89,90 |  |  | 1450.51 | 1459.28 | 1527.68 | 1527.68 | 1536.92 | 1781.76 | [18 empty] | 87.76 | 353.28 | 444.44 | 626.19 | 270.09
[7 empty] | М2 | 606.74 |  | 8.77 | 1450.51 |  | 9.24 | [19 empty] | 30.337 | 121.348 | 151.685 | 212.359 | 91.011
586 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  |  | 91,92,93 |  |  | 11255.97 | 11344.85 | 11854.79 | 11854.79 | 11948.4 | 13851.9 | [18 empty] | 682.26 | 2746.46 | 3455.18 | 4868.2 | 2099.8
[7 empty] | М2 | 606.74 |  | 88.88 | 11255.97 |  | 93.61 | [19 empty] | 30.337 | 121.348 | 151.685 | 212.359 | 91.011
587 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм по торцам лестниц(прим. п24 ар л. 35) |  |  |  | 94,95,96 |  |  | 300.22 | 302.43 | 316.19 | 316.19 | 318.52 | 369.27 | [18 empty] | 18.19 | 73.22 | 92.11 | 129.78 | 55.97
[7 empty] | М2 | 33.95 |  | 2.21 | 300.22 |  | 2.33 | [19 empty] | 1.6975 | 6.79 | 8.4875 | 11.8825 | 5.0925
588 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  |  | 97,98 |  |  | 72.75 | 73.16 | 76.62 | 76.62 | 77.05 | 89.32 | [18 empty] | 4.39 | 17.71 | 22.28 | 31.4 | 13.54
[7 empty] | М2 | 33.95 |  | 0.41 | 72.75 |  | 0.43 | [19 empty] | 1.6975 | 6.79 | 8.4875 | 11.8825 | 5.0925
589 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) улучшенная акриловая окраска стен по штукатурке бетонных стен (1гр) |  |  |  | 99 |  |  | 438.65 | 442.17 | 461.99 | 461.99 | 465.7 | 539.88 | [18 empty] | 26.59 | 107.05 | 134.67 | 189.74 | 81.83
[7 empty] | М2 | 33.95 |  | 3.52 | 438.65 |  | 3.71 | [19 empty] | 1.6975 | 6.79 | 8.4875 | 11.8825 | 5.0925
590 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) исключается из расценки е15-314-2 шпатлевание стен за один раз при улучшенной покраске |  |  |  | 100 |  |  | -182.52 | -184.28 | -192.23 | -192.23 | -194.08 | -225 | [18 empty] | -11.08 | -44.62 | -56.12 | -79.07 | -34.11
[7 empty] | М2 | -33.95 |  | -1.76 | -182.52 |  | -1.85 | [19 empty] | -1.6975 | -6.79 | -8.4875 | -11.8825 | -5.0925
591 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 2 раза |  |  |  | 101,102 |  |  | -36.33 | -36.74 | -38.26 | -38.26 | -38.69 | -44.85 | [18 empty] | -2.2 | -8.89 | -11.19 | -15.77 | -6.8
[7 empty] | М2 | -33.95 |  | -0.41 | -36.33 |  | -0.43 | [19 empty] | -1.6975 | -6.79 | -8.4875 | -11.8825 | -5.0925
592 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) штукатурка внутренних откосов(прим. п. 25 ар л. 35) |  |  |  | 103,104 |  |  | 90982.92 | 91757.43 | 95823.21 | 95823.21 | 96638.92 | 112034.46 | [18 empty] | 5518.08 | 22213.42 | 27945.55 | 39374.08 | 16983.33
[7 empty] | М2 | 1434.55 |  | 774.51 | 90982.92 |  | 815.71 | [19 empty] | 71.7275 | 286.91 | 358.6375 | 502.0925 | 215.1825
593 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) окраска откосов (прим. п25 ар л. 35) |  |  |  | 105 |  |  | 27852.31 | 28090.93 | 29334.05 | 29334.05 | 29585.36 | 34298.6 | [18 empty] | 1689.32 | 6800.49 | 8555.34 | 12054.11 | 5199.34
[7 empty] | М2 | 1434.55 |  | 238.62 | 27852.31 |  | 251.31 | [19 empty] | 71.7275 | 286.91 | 358.6375 | 502.0925 | 215.1825
594 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) исключается из расценки е15-314-1 грунтование стен за 2 раза при улучшенной покраске по кирпичной поверхности |  |  |  | 106,107,108 |  |  | 353.08 | 318.45 | 371.86 | 371.86 | 335.39 | 388.82 | [18 empty] | 19.15 | 77.09 | 96.99 | 136.65 | 58.94
[7 empty] | М2 | -1434.55 |  | -34.63 | 353.08 |  | -36.47 | [19 empty] | -71.7275 | -286.91 | -358.6375 | -502.0925 | -215.1825
595 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) установка декоративных накладных профилей(прим. п. ) |  |  |  | 109,110,111 |  |  | 7845.99 | 7859.19 | 8263.4 | 8263.4 | 8277.3 | 9595.96 | [18 empty] | 472.63 | 1902.63 | 2393.59 | 3372.46 | 1454.65
[7 empty] | М | 216.86 |  | 13.2 | 7845.99 |  | 13.9 | [19 empty] | 10.843 | 43.372 | 54.215 | 75.901 | 32.529
596 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство каркаса звукоизоляции потолка по профилям потолочным пп60/27 с подвесами прямыми с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  |  | 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 |  |  | 4539.33 | 4575.66 | 4780.82 | 4780.82 | 4819.08 | 5586.79 | [18 empty] | 275.16 | 1107.7 | 1393.56 | 1963.47 | 846.9
[7 empty] | М2 | 53.03 |  | 36.33 | 4539.33 |  | 38.26 | [19 empty] | 2.6515 | 10.606 | 13.2575 | 18.5605 | 7.9545
597 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  |  | 123,124 |  |  | 1768.39 | 1778.6 | 1862.47 | 1862.47 | 1873.22 | 2171.63 | [18 empty] | 106.95 | 430.57 | 541.69 | 763.21 | 329.21
[7 empty] | М2 | 53.03 |  | 10.21 | 1768.39 |  | 10.75 | [19 empty] | 2.6515 | 10.606 | 13.2575 | 18.5605 | 7.9545
598 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) заполнение каркаса потолков плитами из стекловолокна типа неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  |  | 125,126 |  |  | 1462.6 | 1467.98 | 1540.41 | 1540.41 | 1546.08 | 1792.39 | [18 empty] | 88.28 | 355.38 | 447.09 | 629.92 | 271.72
[7 empty] | М2 | 53.03 |  | 5.38 | 1462.6 |  | 5.67 | [19 empty] | 2.6515 | 10.606 | 13.2575 | 18.5605 | 7.9545
599 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбель-гвоздями полипропиленовыми (4шт/м2) |  |  |  | 127 |  |  | 735.41 | 740.82 | 774.53 | 774.53 | 780.23 | 904.53 | [18 empty] | 44.56 | 179.35 | 225.62 | 317.9 | 137.1
[7 empty] | ШТ. | 318.18 |  | 5.41 | 735.41 |  | 5.7 | [19 empty] | 15.909 | 63.636 | 79.545 | 111.363 | 47.727
600 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) прокладка из слоя материала стейнофон 290а толщ. 5мм под прямые подвесы |  |  |  | 128,129 |  |  | 3.34 | 3.35 | 3.52 | 3.52 | 3.53 | 4.08 | [18 empty] | 0.21 | 0.8 | 1.02 | 1.43 | 0.62
[7 empty] | М2 | 1.1136 |  | 0.01 | 3.34 |  | 0.01 | [19 empty] | 0.05568 | 0.22272 | 0.2784 | 0.38976 | 0.16704
601 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) герметизация герметиком полиуретановым в месте примыкания к потолку |  |  |  | 130 |  |  | 197.36 | 198.35 | 207.86 | 207.86 | 208.9 | 242.18 | [18 empty] | 11.93 | 48.02 | 60.41 | 85.11 | 36.71
[7 empty] | М | 56.7421 |  | 0.99 | 197.36 |  | 1.04 | [19 empty] | 2.8371 | 11.3484 | 14.1855 | 19.8597 | 8.5113
602 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая водоэмульсионная окраска потолков |  |  |  | 131 |  |  | 483.57 | 485.98 | 509.3 | 509.3 | 511.84 | 593.38 | [18 empty] | 29.24 | 117.65 | 148.01 | 208.54 | 89.94
[7 empty] | М2 | 53.03 |  | 2.41 | 483.57 |  | 2.54 | [19 empty] | 2.6515 | 10.606 | 13.2575 | 18.5605 | 7.9545
603 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 1- звукоизоляция стен насосной ,итп ( ар л. 41) простая штукатурка по кирпичу ,керамзитобетону толщ. 15мм цементно-известковым раствором |  |  |  | 132,133,134 |  |  | 778.79 | 785.42 | 820.22 | 820.22 | 827.2 | 958.97 | [18 empty] | 47.23 | 190.13 | 239.21 | 337.03 | 145.37
[7 empty] | М2 | 32.27 |  | 6.63 | 778.79 |  | 6.98 | [19 empty] | 1.6135 | 6.454 | 8.0675 | 11.2945 | 4.8405
604 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  |  | 135 |  |  | 634.57 | 640.67 | 668.33 | 668.33 | 674.75 | 782.27 | [18 empty] | 38.54 | 155.11 | 195.12 | 274.93 | 118.57
[7 empty] | М2 | 93.46 |  | 6.1 | 634.57 |  | 6.42 | [19 empty] | 4.673 | 18.692 | 23.365 | 32.711 | 14.019
605 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) добавляется до толщины выравнивающего слоя 15мм |  |  |  | 136,137,138 |  |  | 2853.78 | 2873.05 | 3005.6 | 3005.6 | 3025.9 | 3507.96 | [18 empty] | 172.78 | 695.54 | 875.01 | 1232.86 | 531.77
[7 empty] | М2 | 93.46 |  | 19.27 | 2853.78 |  | 20.3 | [19 empty] | 4.673 | 18.692 | 23.365 | 32.711 | 14.019
606 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство каркаса звукоизоляции стен по профилям пс 50/50,пн 50/40,ппн 28/27 с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  |  | 139,140,141,142,143,144,145 |  |  | 8024.41 | 8081.56 | 8451.31 | 8451.31 | 8511.5 | 9867.48 | [18 empty] | 486.01 | 1956.46 | 2461.32 | 3467.88 | 1495.81
[7 empty] | М2 | 125.73 |  | 57.15 | 8024.41 |  | 60.19 | [19 empty] | 6.2865 | 25.146 | 31.4325 | 44.0055 | 18.8595
607 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  |  | 146,147 |  |  | 4192.71 | 4216.91 | 4415.76 | 4415.76 | 4441.25 | 5148.79 | [18 empty] | 253.6 | 1020.86 | 1284.3 | 1809.53 | 780.5
[7 empty] | М2 | 125.73 |  | 24.2 | 4192.71 |  | 25.49 | [19 empty] | 6.2865 | 25.146 | 31.4325 | 44.0055 | 18.8595
608 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) заполнение каркаса стен плитами из стекловолокна типа неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  |  | 148,149 |  |  | 3399.03 | 3411.13 | 3579.86 | 3579.86 | 3592.6 | 4164.94 | [18 empty] | 205.14 | 825.79 | 1038.89 | 1463.75 | 631.37
[7 empty] | М2 | 125.73 |  | 12.1 | 3399.03 |  | 12.74 | [19 empty] | 6.2865 | 25.146 | 31.4325 | 44.0055 | 18.8595
609 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) прокладка из слоя материала стейнофон 290а толщ. 5мм шириной 60мм под профиль пс 50/50 |  |  |  | 150,151 |  |  | 41.74 | 41.83 | 43.96 | 43.96 | 44.05 | 51.08 | [18 empty] | 2.52 | 10.12 | 12.74 | 17.96 | 7.74
[7 empty] | М2 | 13.5788 |  | 0.09 | 41.74 |  | 0.09 | [19 empty] | 0.67894 | 2.7158 | 3.3947 | 4.7526 | 2.0368
610 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая окраска стен по гвлв |  |  |  | 152,153 |  |  | 1258.17 | 1267.47 | 1325.1 | 1325.1 | 1334.89 | 1547.56 | [18 empty] | 76.23 | 306.84 | 386.02 | 543.88 | 234.59
[7 empty] | М2 | 125.73 |  | 9.3 | 1258.17 |  | 9.79 | [19 empty] | 6.2865 | 25.146 | 31.4325 | 44.0055 | 18.8595
611 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 4 утепления стен (перегородок) тамбуров(жилая часть) (ар л. 41) |  |  |  | 154,155,156 |  |  | 74.26 | 74.89 | 78.21 | 78.21 | 78.87 | 91.44 | [18 empty] | 4.51 | 18.13 | 22.8 | 32.13 | 13.87
[7 empty] | М2 | 63.05 |  | 0.63 | 74.26 |  | 0.66 | [19 empty] | 3.1525 | 12.61 | 15.7625 | 22.0675 | 9.4575
612 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 50 мм на клею |  |  |  | 157,158,159 |  |  | 2375.06 | 2386 | 2501.41 | 2501.41 | 2512.93 | 2913.26 | [18 empty] | 143.49 | 577.62 | 726.67 | 1023.85 | 441.63
[7 empty] | М2 | 63.05 |  | 10.94 | 2375.06 |  | 11.52 | [19 empty] | 3.1525 | 12.61 | 15.7625 | 22.0675 | 9.4575
613 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен кирпичных |  |  |  | 160 |  |  | 497.42 | 501.17 | 523.88 | 523.88 | 527.83 | 611.91 | [18 empty] | 30.14 | 121.33 | 152.63 | 215.06 | 92.75
[7 empty] | ШТ. | 260.82 |  | 3.75 | 497.42 |  | 3.95 | [19 empty] | 13.041 | 52.164 | 65.205 | 91.287 | 39.123
614 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен бетонных |  |  |  | 161 |  |  | 318.47 | 321.05 | 335.41 | 335.41 | 338.13 | 392.01 | [18 empty] | 19.31 | 77.73 | 97.78 | 137.76 | 59.43
[7 empty] | ШТ. | 117.48 |  | 2.58 | 318.47 |  | 2.72 | [19 empty] | 5.874 | 23.496 | 29.37 | 41.118 | 17.622
615 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 162,163 |  |  | 1493.56 | 1504.92 | 1573.02 | 1573.02 | 1584.98 | 1837.48 | [18 empty] | 90.5 | 364.32 | 458.34 | 645.78 | 278.54
[7 empty] | М2 | 63.05 |  | 11.36 | 1493.56 |  | 11.96 | [19 empty] | 3.1525 | 12.61 | 15.7625 | 22.0675 | 9.4575
616 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 164,165 |  |  | 1348.61 | 1359.35 | 1420.36 | 1420.36 | 1431.67 | 1659.75 | [18 empty] | 81.75 | 329.08 | 414 | 583.32 | 251.6
[7 empty] | М2 | 63.05 |  | 10.74 | 1348.61 |  | 11.31 | [19 empty] | 3.1525 | 12.61 | 15.7625 | 22.0675 | 9.4575
617 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) нанесение защитно-отделочных штукатурок вручную под окраску на прямолинейных поверхностях |  |  |  | 166,167 |  |  | 1353.78 | 1365.93 | 1425.8 | 1425.8 | 1438.6 | 1667.78 | [18 empty] | 82.14 | 330.67 | 416.01 | 586.14 | 252.82
[7 empty] | М2 | 63.05 |  | 12.15 | 1353.78 |  | 12.8 | [19 empty] | 3.1525 | 12.61 | 15.7625 | 22.0675 | 9.4575
618 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) улучшенная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  |  | 168,169 |  |  | 550.62 | 553.86 | 579.91 | 579.91 | 583.32 | 676.26 | [18 empty] | 33.31 | 134.08 | 168.69 | 237.67 | 102.51
[7 empty] | М2 | 63.05 |  | 3.24 | 550.62 |  | 3.41 | [19 empty] | 3.1525 | 12.61 | 15.7625 | 22.0675 | 9.4575
619 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) узел 5 - теплоизоляция потолка тамбуров(жилая часть) ( ар л. 41) огрунтовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) |  |  |  | 170,171,172 |  |  | 35.86 | 36.18 | 37.77 | 37.77 | 38.11 | 44.19 | [18 empty] | 2.18 | 8.76 | 11.02 | 15.53 | 6.7
[7 empty] | М2 | 24.23 |  | 0.32 | 35.86 |  | 0.34 | [19 empty] | 1.2115 | 4.846 | 6.0575 | 8.4805 | 3.6345
620 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция перекрытий плитами минераловатными белтеп марки фасад 12 толщ. 130 мм на полиминеральном клеещем составе |  |  |  | 173,174,175 |  |  | 1688.24 | 1693.23 | 1778.05 | 1778.05 | 1783.31 | 2067.39 | [18 empty] | 101.82 | 409.91 | 515.68 | 726.58 | 313.4
[7 empty] | М2 | 24.23 |  | 4.99 | 1688.24 |  | 5.26 | [19 empty] | 1.2115 | 4.846 | 6.0575 | 8.4805 | 3.6345
621 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит анкером распорным (8шт/м2) |  |  |  | 176 |  |  | 458.44 | 461.74 | 482.83 | 482.83 | 486.31 | 563.8 | [18 empty] | 27.77 | 111.79 | 140.64 | 198.14 | 85.46
[7 empty] | ШТ. | 193.84 |  | 3.3 | 458.44 |  | 3.48 | [19 empty] | 9.692 | 38.768 | 48.46 | 67.844 | 29.076
622 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя в 2 слоя |  |  |  | 177,178 |  |  | 1296.31 | 1306.76 | 1365.27 | 1365.27 | 1376.28 | 1595.52 | [18 empty] | 78.58 | 316.35 | 397.98 | 560.74 | 241.87
[7 empty] | М2 | 24.23 |  | 10.45 | 1296.31 |  | 11.01 | [19 empty] | 1.2115 | 4.846 | 6.0575 | 8.4805 | 3.6345
623 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) оштукатуривание теплоизоляции потолка |  |  |  | 179,180 |  |  | 260.62 | 262.74 | 274.48 | 274.48 | 276.71 | 320.79 | [18 empty] | 15.8 | 63.61 | 80.01 | 112.75 | 48.62
[7 empty] | М2 | 24.23 |  | 2.12 | 260.62 |  | 2.23 | [19 empty] | 1.2115 | 4.846 | 6.0575 | 8.4805 | 3.6345
624 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) улучшенная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  |  | 181,182 |  |  | 211.6 | 212.85 | 222.86 | 222.86 | 224.18 | 259.89 | [18 empty] | 12.8 | 51.52 | 64.83 | 91.34 | 39.4
[7 empty] | М2 | 24.23 |  | 1.25 | 211.6 |  | 1.32 | [19 empty] | 1.2115 | 4.846 | 6.0575 | 8.4805 | 3.6345
625 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 6- утепления стен вентшахты техэтаже (ар л. 41) |  |  |  | 183,184,185 |  |  | 225.55 | 227.47 | 237.55 | 237.55 | 239.57 | 277.72 | [18 empty] | 13.69 | 55.06 | 69.28 | 97.6 | 42.09
[7 empty] | М2 | 191.52 |  | 1.92 | 225.55 |  | 2.02 | [19 empty] | 9.576 | 38.304 | 47.88 | 67.032 | 28.728
626 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 60мм на клею |  |  |  | 186,187,188 |  |  | 7852.54 | 7885.79 | 8270.3 | 8270.3 | 8305.32 | 9628.44 | [18 empty] | 474.24 | 1909.06 | 2401.69 | 3383.87 | 1459.58
[7 empty] | М2 | 191.52 |  | 33.25 | 7852.54 |  | 35.02 | [19 empty] | 9.576 | 38.304 | 47.88 | 67.032 | 28.728
627 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен |  |  |  | 189 |  |  | 3270.3 | 3295.5 | 3444.28 | 3444.28 | 3470.82 | 4023.75 | [18 empty] | 198.18 | 797.81 | 1003.67 | 1414.13 | 609.96
[7 empty] | ШТ. | 1149.12 |  | 25.2 | 3270.3 |  | 26.54 | [19 empty] | 57.456 | 229.824 | 287.28 | 402.192 | 172.368
628 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 190,191 |  |  | 4536.78 | 4571.29 | 4778.14 | 4778.14 | 4814.49 | 5581.5 | [18 empty] | 274.92 | 1106.67 | 1392.23 | 1961.59 | 846.09
[7 empty] | М2 | 191.52 |  | 34.51 | 4536.78 |  | 36.35 | [19 empty] | 9.576 | 38.304 | 47.88 | 67.032 | 28.728
629 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 192,193 |  |  | 4096.48 | 4129.1 | 4314.41 | 4314.41 | 4348.77 | 5041.58 | [18 empty] | 248.31 | 999.61 | 1257.56 | 1771.84 | 764.26
[7 empty] | М2 | 191.52 |  | 32.62 | 4096.48 |  | 34.36 | [19 empty] | 9.576 | 38.304 | 47.88 | 67.032 | 28.728
630 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) нанесение защитно-отделочных штукатурок |  |  |  | 194,195 |  |  | 4112.22 | 4149.13 | 4330.99 | 4330.99 | 4369.86 | 5066.02 | [18 empty] | 249.52 | 1004.45 | 1263.66 | 1780.44 | 767.95
[7 empty] | М2 | 191.52 |  | 36.91 | 4112.22 |  | 38.87 | [19 empty] | 9.576 | 38.304 | 47.88 | 67.032 | 28.728
631 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  |  | 196,197 |  |  | 1672.59 | 1682.43 | 1761.57 | 1761.57 | 1771.93 | 2054.22 | [18 empty] | 101.18 | 407.29 | 512.4 | 721.95 | 311.4
[7 empty] | М2 | 191.52 |  | 9.84 | 1672.59 |  | 10.36 | [19 empty] | 9.576 | 38.304 | 47.88 | 67.032 | 28.728
632 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 7 - утепления лестниц,зашивок на техэтаже (ар л. 41) огрунтовка поверхности перед утеплением |  |  |  | 198,199,200 |  |  | 103.81 | 104.69 | 109.33 | 109.33 | 110.26 | 127.82 | [18 empty] | 6.3 | 25.35 | 31.88 | 44.93 | 19.36
[7 empty] | М2 | 88.16 |  | 0.88 | 103.81 |  | 0.93 | [19 empty] | 4.408 | 17.632 | 22.04 | 30.856 | 13.224
633 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 150мм на клею |  |  |  | 201,202,203 |  |  | 6258.16 | 6273.46 | 6591.09 | 6591.09 | 6607.2 | 7659.8 | [18 empty] | 377.27 | 1518.73 | 1910.64 | 2692 | 1161.16
[7 empty] | М2 | 88.16 |  | 15.3 | 6258.16 |  | 16.11 | [19 empty] | 4.408 | 17.632 | 22.04 | 30.856 | 13.224
634 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен кирпичных |  |  |  | 204 |  |  | 217.86 | 219.5 | 229.45 | 229.45 | 231.18 | 268.01 | [18 empty] | 13.2 | 53.14 | 66.85 | 94.19 | 40.63
[7 empty] | ШТ. | 114.24 |  | 1.64 | 217.86 |  | 1.73 | [19 empty] | 5.712 | 22.848 | 28.56 | 39.984 | 17.136
635 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен бетонных |  |  |  | 205 |  |  | 1180.24 | 1189.34 | 1243.03 | 1243.03 | 1252.61 | 1452.16 | [18 empty] | 71.53 | 287.93 | 362.23 | 510.35 | 220.12
[7 empty] | ШТ. | 414.72 |  | 9.1 | 1180.24 |  | 9.58 | [19 empty] | 20.736 | 82.944 | 103.68 | 145.152 | 62.208
636 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 206,207 |  |  | 2088.36 | 2104.25 | 2199.46 | 2199.46 | 2216.2 | 2569.27 | [18 empty] | 126.55 | 509.42 | 640.87 | 902.96 | 389.47
[7 empty] | М2 | 88.16 |  | 15.89 | 2088.36 |  | 16.74 | [19 empty] | 4.408 | 17.632 | 22.04 | 30.856 | 13.224
637 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 208,209 |  |  | 1885.68 | 1900.7 | 1986 | 1986 | 2001.82 | 2320.73 | [18 empty] | 114.3 | 460.14 | 578.87 | 815.62 | 351.8
[7 empty] | М2 | 88.16 |  | 15.02 | 1885.68 |  | 15.82 | [19 empty] | 4.408 | 17.632 | 22.04 | 30.856 | 13.224
638 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) нанесение защитно-отделочных штукатурок |  |  |  | 210,211 |  |  | 1892.94 | 1909.93 | 1993.64 | 1993.64 | 2011.53 | 2331.97 | [18 empty] | 114.85 | 462.37 | 581.68 | 819.56 | 353.51
[7 empty] | М2 | 88.16 |  | 16.99 | 1892.94 |  | 17.89 | [19 empty] | 4.408 | 17.632 | 22.04 | 30.856 | 13.224
639 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  |  | 212,213 |  |  | 769.9 | 774.43 | 810.86 | 810.86 | 815.63 | 945.57 | [18 empty] | 46.57 | 187.48 | 235.87 | 332.31 | 143.34
[7 empty] | М2 | 88.16 |  | 4.53 | 769.9 |  | 4.77 | [19 empty] | 4.408 | 17.632 | 22.04 | 30.856 | 13.224
640 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 8 - утепление потолка ниша э(жилая часть) ( ар л. 41) огрунтовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) |  |  |  | 214,215,216 |  |  | 2.56 | 2.58 | 2.7 | 2.7 | 2.72 | 3.18 | [18 empty] | 0.16 | 0.62 | 0.8 | 1.12 | 0.48
[7 empty] | М2 | 1.72 |  | 0.02 | 2.56 |  | 0.02 | [19 empty] | 0.086 | 0.344 | 0.43 | 0.602 | 0.258
641 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция перекрытий плитами минераловатными белтеп марки фасад 12 толщ. 250 мм на полиминеральном клеещем составе |  |  |  | 217,218,219 |  |  | 190.7 | 191.05 | 200.85 | 200.85 | 201.22 | 233.3 | [18 empty] | 11.49 | 46.26 | 58.19 | 81.99 | 35.37
[7 empty] | М2 | 1.72 |  | 0.35 | 190.7 |  | 0.37 | [19 empty] | 0.086 | 0.344 | 0.43 | 0.602 | 0.258
642 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит анкером распорным (8шт/м2) |  |  |  | 220 |  |  | 32.52 | 32.75 | 34.25 | 34.25 | 34.49 | 39.98 | [18 empty] | 1.96 | 7.93 | 9.97 | 14.06 | 6.06
[7 empty] | ШТ. | 13.76 |  | 0.23 | 32.52 |  | 0.24 | [19 empty] | 0.688 | 2.752 | 3.44 | 4.816 | 2.064
643 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя в 2 слоя |  |  |  | 221,222 |  |  | 92.02 | 92.76 | 96.92 | 96.92 | 97.7 | 113.28 | [18 empty] | 5.58 | 22.45 | 28.26 | 39.81 | 17.18
[7 empty] | М2 | 1.72 |  | 0.74 | 92.02 |  | 0.78 | [19 empty] | 0.086 | 0.344 | 0.43 | 0.602 | 0.258
644 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) оштукатуривание теплоизоляции потолка |  |  |  | 223,224 |  |  | 18.51 | 18.66 | 19.49 | 19.49 | 19.65 | 22.78 | [18 empty] | 1.12 | 4.52 | 5.68 | 8.01 | 3.45
[7 empty] | М2 | 1.72 |  | 0.15 | 18.51 |  | 0.16 | [19 empty] | 0.086 | 0.344 | 0.43 | 0.602 | 0.258
645 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  |  | 225,226 |  |  | 15.01 | 15.1 | 15.81 | 15.81 | 15.9 | 18.44 | [18 empty] | 0.91 | 3.65 | 4.6 | 6.48 | 2.8
[7 empty] | М2 | 1.72 |  | 0.09 | 15.01 |  | 0.09 | [19 empty] | 0.086 | 0.344 | 0.43 | 0.602 | 0.258
| смета 1.76. | 16. 23-01 кр2-лс1 подъемно-транспортное оборудование для многоквартирного ж/дома | [6 empty] | 775974.48 | 785270.04 | 817256.32 | 817256.32 | 827046.4 | 944487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  |  | 9 |  |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24 | 3005.24 | 3005.24 | 3431.98 | [18 empty] | 3431.98
[7 empty] | КВТ.Ч | 7712 |  | 0 | 2853.44 | [21 empty] | 7712
647 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n1 г/п 1000кг |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1
648 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n2 ас-1. 1-пба-1010гт,г/п 1000кг на 24 остановки,скоростью движения 1,6м/сек без м/помещения,с одиночным управлением,с обрамлением проемов дверей,кабина 1100х2100х2100мм,высота шахты 76,25м,дв |  |  |  | 10,11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1
649 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n1 г/п 1000кг |  |  |  | 6 |  |  | 149589.18 | 151411.61 | 157547.32 | 157547.32 | 159466.7 | 182110.97 | [18 empty] | 182110.97
[7 empty] | ЛИФТ | 1 |  | 1822.43 | 149589.18 |  | 1919.38 | [19 empty] | 1
650 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n2 г/п 1000кг |  |  |  | 12 |  |  | 149589.18 | 151411.61 | 157547.32 | 157547.32 | 159466.7 | 182110.97 | [18 empty] | 182110.97
[7 empty] | ЛИФТ | 1 |  | 1822.43 | 149589.18 |  | 1919.38 | [19 empty] | 1
651 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  |  | 7 |  |  | 32326.43 | 32715.84 | 34046.2 | 34046.2 | 34456.33 | 39349.13 | [18 empty] | 39349.13
[7 empty] | ОСТАНОВОК | 8 |  | 389.41 | 32326.43 |  | 410.13 | [19 empty] | 8
652 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  |  | 13 |  |  | 32326.43 | 32715.84 | 34046.2 | 34046.2 | 34456.33 | 39349.13 | [18 empty] | 39349.13
[7 empty] | ОСТАНОВОК | 8 |  | 389.41 | 32326.43 |  | 410.13 | [19 empty] | 8
653 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  |  | 8 |  |  | 9224.57 | 9336.62 | 9715.32 | 9715.32 | 9833.33 | 11229.67 | [18 empty] | 11229.67
[7 empty] | М | 12.25 |  | 112.05 | 9224.57 |  | 118.01 | [19 empty] | 12.25
654 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  |  | 14 |  |  | 9224.57 | 9336.62 | 9715.32 | 9715.32 | 9833.33 | 11229.67 | [18 empty] | 11229.67
[7 empty] | М | 12.25 |  | 112.05 | 9224.57 |  | 118.01 | [19 empty] | 12.25
655 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  |  | 15 |  |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24 | 3005.24 | 3005.24 | 3431.98 | [18 empty] | 3431.98
[7 empty] | КВТ.Ч | 7712 |  | 0 | 2853.44 | [21 empty] | 7712
656 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n3 ас-1. 1-пба-1010шт,г/п 1000кг на 24 остановки,скоростью движения 1,6м/сек без м/помещения,с одиночным управлением,с обрамлением проемов дверей,кабина 2100х1100х2100мм,высота шахты 76,25м,дв |  |  |  | 16,17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1
657 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n3 г/п 1000кг |  |  |  | 18 |  |  | 149589.18 | 151411.61 | 157547.32 | 157547.32 | 159466.7 | 182110.97 | [18 empty] | 182110.97
[7 empty] | ЛИФТ | 1 |  | 1822.43 | 149589.18 |  | 1919.38 | [19 empty] | 1
658 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  |  | 19 |  |  | 32326.43 | 32715.84 | 34046.2 | 34046.2 | 34456.33 | 39349.13 | [18 empty] | 39349.13
[7 empty] | ОСТАНОВОК | 8 |  | 389.41 | 32326.43 |  | 410.13 | [19 empty] | 8
659 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  |  | 20 |  |  | 9224.57 | 9336.62 | 9715.32 | 9715.32 | 9833.33 | 11229.67 | [18 empty] | 11229.67
[7 empty] | М | 12.25 |  | 112.05 | 9224.57 |  | 118.01 | [19 empty] | 12.25
660 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  |  | 21 |  |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24 | 3005.24 | 3005.24 | 3431.98 | [18 empty] | 3431.98
[7 empty] | КВТ.Ч | 7712 |  | 0 | 2853.44 | [21 empty] | 7712
661 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n4 ас-1. 1-пба-1010гт,г/п 1000кг на 24 остановки,скоростью движения 1,6м/сек без м/помещения,с одиночным управлением,с обрамлением проемов дверей,кабина 1100х2100х2100мм,высота шахты 76,25м,дв |  |  |  | 22,23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 1
662 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n4 г/п 1000кг |  |  |  | 24 |  |  | 149589.18 | 151411.61 | 157547.32 | 157547.32 | 159466.7 | 182110.97 | [18 empty] | 182110.97
[7 empty] | ЛИФТ | 1 |  | 1822.43 | 149589.18 |  | 1919.38 | [19 empty] | 1
663 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  |  | 25 |  |  | 32326.43 | 32715.84 | 34046.2 | 34046.2 | 34456.33 | 39349.13 | [18 empty] | 39349.13
[7 empty] | ОСТАНОВОК | 8 |  | 389.41 | 32326.43 |  | 410.13 | [19 empty] | 8
664 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  |  | 26 |  |  | 9224.57 | 9336.62 | 9715.32 | 9715.32 | 9833.33 | 11229.67 | [18 empty] | 11229.67
[7 empty] | М | 12.25 |  | 112.05 | 9224.57 |  | 118.01 | [19 empty] | 12.25
665 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  |  | 27,28,29 |  |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24 | 3005.24 | 3005.24 | 3431.98 | [18 empty] | 3431.98
[7 empty] | КВТ.Ч | 7712 |  | 0 | 2853.44 | [21 empty] | 7712
| смета 1.77. | 16. 23-01 ас-с18 общестроительные работы жилье (двери,окна,остекления лоджий,ограждения лоджий, наружные витражи,внутренние витражи) | [6 empty] | 3927598.17 | 3931452.75 | 4136546.36 | 4136546.36 | 4140606.02 | 4750012.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46341.68 | 326623.5 | 375867.63 | 1276714.45 | 1332463.56 | 909993.41 | 482007.94 | 0 | 0
666 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) / блок дверной |  |  |  | 9,10,11,12 |  |  | 140952.4 | 140952.4 | 148451.07 | 148451.07 | 148451.07 | 170299.79 | [15 empty] | 1661.46 | 11710.26 | 13475.8 | 45773.4 | 47772.15 | 32625.53 | 17281.19
[7 empty] | ШТ | 96 |  | 0 | 140952.4 | [18 empty] | 0.96 | 6.72 | 7.68 | 25.92 | 26.88 | 18.24 | 9.6
667 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) двери наружные стальные (поз. 21,22,23,26,27,28,28^,35,36) установка наружных стальных дверей в ж/бетонных стенах с замками и с заполнением зазоров монтажной пеной |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 19121.33 | 19302.91 | 20138.58 | 20138.58 | 20329.82 | 23321.92 | [15 empty] | 227.54 | 1603.68 | 1845.46 | 6268.5 | 6542.21 | 4467.95 | 2366.58
[7 empty] | Т | 7.7302 |  | 181.58 | 19121.33 |  | 191.24 | [16 empty] | 0.077302 | 0.54111 | 0.61841 | 2.0871 | 2.1644 | 1.4687 | 0.77302
668 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные (л. 30 прим. 7) |  |  |  | 13,14 |  |  | 5376.9 | 5394.42 | 5662.95 | 5662.95 | 5681.4 | 6517.57 | [15 empty] | 63.59 | 448.17 | 515.73 | 1751.81 | 1828.3 | 1248.61 | 661.36
[7 empty] | ШТ. | 96 |  | 17.52 | 5376.9 |  | 18.45 | [16 empty] | 0.96 | 6.72 | 7.68 | 25.92 | 26.88 | 18.24 | 9.6
669 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка наружных стальных дверей в кирпичных стенах с замками и с заполнением зазоров монтажной пеной |  |  |  | 6 |  |  | 18551.6 | 18727.71 | 19538.55 | 19538.55 | 19724.03 | 22626.98 | [15 empty] | 220.76 | 1555.89 | 1790.47 | 6081.71 | 6347.27 | 4334.8 | 2296.08
[7 empty] | Т | 7.5792 |  | 176.11 | 18551.6 |  | 185.48 | [16 empty] | 0.075792 | 0.53054 | 0.60634 | 2.0464 | 2.1222 | 1.44 | 0.75792
670 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка дверных упоров уд-1 (л. 30 прим. 7) |  |  |  | 15,16 |  |  | 1581.41 | 1583.52 | 1665.54 | 1665.54 | 1667.76 | 1913.23 | [15 empty] | 18.67 | 131.57 | 151.39 | 514.24 | 536.69 | 366.53 | 194.14
[7 empty] | ШТ. | 96 |  | 2.11 | 1581.41 |  | 2.22 | [16 empty] | 0.96 | 6.72 | 7.68 | 25.92 | 26.88 | 18.24 | 9.6
671 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) исключается установка деревянных наличников из расценок е9-323-2 |  |  |  | 7 |  |  | -1131.16 | -1142.07 | -1191.34 | -1191.34 | -1202.83 | -1379.87 | [15 empty] | -13.46 | -94.88 | -109.19 | -370.88 | -387.08 | -264.35 | -140.03
[7 empty] | М | -569.5082 |  | -10.91 | -1131.16 |  | -11.49 | [16 empty] | -5.6951 | -39.8656 | -45.5607 | -153.7672 | -159.4623 | -108.2066 | -56.9508
672 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) двери стальные внутренние (поз. 5-11,17,18,24,25,29-34,37,38) установка стальных дверей в керамзитобетонных стенах |  |  |  | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 603153.97 | 603726.67 | 635241.76 | 635241.76 | 635844.93 | 729427.32 | [15 empty] | 7116.38 | 50157.35 | 57719.46 | 196056.43 | 204617.44 | 139741.54 | 74018.72
[7 empty] | М2 | 1197.4 |  | 572.7 | 603153.97 |  | 603.17 | [16 empty] | 11.974 | 83.818 | 95.792 | 323.298 | 335.272 | 227.506 | 119.74
673 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) исключается окраска деревянных наличников из расценок е9-323-1,2 |  |  |  | 8 |  |  | -1321.06 | -1333.82 | -1391.34 | -1391.34 | -1404.78 | -1611.51 | [15 empty] | -15.72 | -110.81 | -127.52 | -433.14 | -452.07 | -308.72 | -163.53
[7 empty] | М2 | -50.1167 |  | -12.76 | -1321.06 |  | -13.44 | [16 empty] | -0.50117 | -3.5082 | -4.0093 | -13.5315 | -14.0327 | -9.5222 | -5.0117
674 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) герметизация швов дверных проемов монтажной пеной в керамзитобетонных стенах , при площади проема до 2 м2 |  |  |  | 30 |  |  | 944.53 | 948.66 | 994.78 | 994.78 | 999.13 | 1146.19 | [15 empty] | 11.19 | 78.81 | 90.69 | 308.07 | 321.53 | 219.59 | 116.31
[7 empty] | М2 | 93.84 |  | 4.13 | 944.53 |  | 4.35 | [16 empty] | 0.9384 | 6.5688 | 7.5072 | 25.3368 | 26.2752 | 17.8296 | 9.384
675 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) герметизация швов дверных проемов монтажной пеной в керамзитобетонных стенах , при площади проема более 2 м2 |  |  |  | 31 |  |  | 7300.72 | 7328.1 | 7689.12 | 7689.12 | 7717.96 | 8853.88 | [15 empty] | 86.38 | 608.81 | 700.61 | 2379.75 | 2483.67 | 1696.2 | 898.46
[7 empty] | М2 | 1103.56 |  | 27.38 | 7300.72 |  | 28.84 | [16 empty] | 11.0356 | 77.2492 | 88.2848 | 297.9612 | 308.9968 | 209.6764 | 110.356
676 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема до 2 м2 |  |  |  | 32 |  |  | 556.72 | 562.1 | 586.34 | 586.34 | 592.01 | 679.14 | [15 empty] | 6.62 | 46.7 | 53.74 | 182.54 | 190.51 | 130.11 | 68.92
[7 empty] | М2 | 93.84 |  | 5.38 | 556.72 |  | 5.67 | [16 empty] | 0.9384 | 6.5688 | 7.5072 | 25.3368 | 26.2752 | 17.8296 | 9.384
677 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема свыше 2 м2 |  |  |  | 33,34 |  |  | 6106.09 | 6147.81 | 6430.93 | 6430.93 | 6474.87 | 7427.85 | [15 empty] | 72.47 | 510.77 | 587.76 | 1996.46 | 2083.64 | 1423.01 | 753.74
[7 empty] | М2 | 1103.56 |  | 41.72 | 6106.09 |  | 43.94 | [16 empty] | 11.0356 | 77.2492 | 88.2848 | 297.9612 | 308.9968 | 209.6764 | 110.356
678 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние (л. 30 прим. 7) |  |  |  | 35,36 |  |  | 8397.48 | 8425.18 | 8844.23 | 8844.23 | 8873.4 | 10179.37 | [15 empty] | 99.31 | 699.96 | 805.5 | 2736.02 | 2855.49 | 1950.13 | 1032.96
[7 empty] | ШТ. | 149 |  | 27.7 | 8397.48 |  | 29.17 | [16 empty] | 1.49 | 10.43 | 11.92 | 40.23 | 41.72 | 28.31 | 14.9
679 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка дверных упоров типа уд-1 (л. 30 прим. 7) |  |  |  | 37,38 |  |  | 2454.45 | 2457.72 | 2585.03 | 2585.03 | 2588.47 | 2969.43 | [15 empty] | 28.97 | 204.18 | 234.97 | 798.13 | 832.98 | 568.88 | 301.32
[7 empty] | ШТ. | 149 |  | 3.27 | 2454.45 |  | 3.44 | [16 empty] | 1.49 | 10.43 | 11.92 | 40.23 | 41.72 | 28.31 | 14.9
680 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) ар л. 30 прим. 10 (замки под ключ с обеих сторондверей в квартиры) |  |  |  | 39,40 |  |  | 15796.44 | 15796.44 | 16636.81 | 16636.81 | 16636.81 | 19085.4 | [15 empty] | 186.2 | 1312.37 | 1510.22 | 5129.8 | 5353.8 | 3656.32 | 1936.69
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 0 | 15796.44 | [18 empty] | 3.96 | 27.72 | 31.68 | 106.92 | 110.88 | 75.24 | 39.6
681 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) двери стальные противопожарные (поз. 12-16) |  |  |  | 41,42,43,44,45,46,47,48,49 |  |  | 30417.35 | 30447.29 | 32035.55 | 32035.55 | 32067.08 | 36786.63 | [15 empty] | 358.9 | 2529.55 | 2910.91 | 9887.56 | 10319.31 | 7047.47 | 3732.93
[7 empty] | М2 | 87.36 |  | 29.94 | 30417.35 |  | 31.53 | [16 empty] | 0.8736 | 6.1152 | 6.9888 | 23.5872 | 24.4608 | 16.5984 | 8.736
682 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) лючки (ар л. 29 л-1 |  |  |  | 50,51,52,53,54 |  |  | 384.27 | 384.8 | 404.71 | 404.71 | 405.27 | 464.92 | [15 empty] | 4.54 | 31.97 | 36.79 | 124.96 | 130.42 | 89.06 | 47.18
[7 empty] | М2 | 1.38 |  | 0.53 | 384.27 |  | 0.56 | [16 empty] | 0.0138 | 0.0966 | 0.1104 | 0.3726 | 0.3864 | 0.2622 | 0.138
683 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка окон пвх в проемы керамзитобетонных стен |  |  |  | 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 |  |  | 1039562.45 | 1040285.46 | 1094867.17 | 1094867.17 | 1095628.64 | 1256881.06 | [15 empty] | 12262.27 | 86426.47 | 99456.78 | 337826.14 | 352577.68 | 240789.59 | 127542.13
[7 empty] | М2 | 2459.9672 |  | 723.01 | 1039562.45 |  | 761.47 | [16 empty] | 24.5997 | 172.1977 | 196.7974 | 664.1911 | 688.7908 | 467.3938 | 245.9967
684 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) герметизация оконных блоков монтажной пеной в местах примыкания к кирпичным стенам |  |  |  | 76 |  |  | 31997.31 | 32157.58 | 33699.57 | 33699.57 | 33868.37 | 38853.06 | [15 empty] | 379.06 | 2671.64 | 3074.44 | 10442.97 | 10898.98 | 7443.36 | 3942.61
[7 empty] | М | 5098.12 |  | 160.27 | 31997.31 |  | 168.8 | [16 empty] | 50.9812 | 356.8684 | 407.8496 | 1376.4924 | 1427.4736 | 968.6428 | 509.812
685 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка подоконных досок из пвх шириной 260мм с заглушками с обеих сторон |  |  |  | 77,78 |  |  | 10115.64 | 10151.12 | 10653.79 | 10653.79 | 10691.16 | 12264.67 | [15 empty] | 119.66 | 843.36 | 970.49 | 3296.51 | 3440.46 | 2349.63 | 1244.56
[7 empty] | М | 398.34 |  | 35.48 | 10115.64 |  | 37.37 | [16 empty] | 3.9834 | 27.8838 | 31.8672 | 107.5518 | 111.5352 | 75.6846 | 39.834
686 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка оконных отливов из горячеоцинкованной стали толщ 0,5мм шириной 220мм с полимерным покрытием с креплением костылями для ок-1,7,8,9,10 (ар л. 31 прим. 12) |  |  |  | 79,80,81 |  |  | 13671.97 | 13701.69 | 14399.32 | 14399.32 | 14430.62 | 16554.48 | [15 empty] | 161.5 | 1138.33 | 1309.96 | 4449.54 | 4643.83 | 3171.46 | 1679.86
[7 empty] | М | 402.28 |  | 29.72 | 13671.97 |  | 31.3 | [16 empty] | 4.0228 | 28.1596 | 32.1824 | 108.6156 | 112.6384 | 76.4332 | 40.228
687 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) монтаж электропривода на окна ок-8 (ар л. 31 прим. 11) |  |  |  | 82,83 |  |  | 905.13 | 905.5 | 953.28 | 953.28 | 953.67 | 1094.04 | [15 empty] | 10.67 | 75.23 | 86.57 | 294.06 | 306.9 | 209.59 | 111.02
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.37 | 905.13 |  | 0.39 | [16 empty] | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.54 | 0.56 | 0.38 | 0.2
688 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка детских замков безопасности на створки окон (ар л. 31 прим. 10) |  |  |  | 84,85 |  |  | 14174.45 | 14295.47 | 14928.53 | 14928.53 | 15055.99 | 17271.91 | [15 empty] | 168.52 | 1187.66 | 1366.72 | 4642.36 | 4845.08 | 3308.9 | 1752.67
[7 empty] | ШТ. | 663 |  | 121.02 | 14174.45 |  | 127.46 | [16 empty] | 6.63 | 46.41 | 53.04 | 179.01 | 185.64 | 125.97 | 66.3
689 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) |  |  |  | 86,87,88,89 |  |  | 1260058.3 | 1260397.05 | 1327093.4 | 1327093.4 | 1327450.17 | 1522821.62 | [15 empty] | 14856.81 | 104713.25 | 120500.62 | 409305.99 | 427178.77 | 291737.71 | 154528.47
[7 empty] | М2 | 1618.7829 |  | 338.75 | 1260058.3 |  | 356.77 | [16 empty] | 16.1878 | 113.3148 | 129.5026 | 437.0714 | 453.2592 | 307.5688 | 161.8783
690 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) герметизация мест примыкания алюминиевых лоджий к стене пеной |  |  |  | 90,91 |  |  | 11641.05 | 11711.74 | 12260.35 | 12260.35 | 12334.8 | 14150.21 | [15 empty] | 138.04 | 973 | 1119.71 | 3803.31 | 3969.39 | 2710.86 | 1435.9
[7 empty] | М | 1898.512 |  | 70.69 | 11641.05 |  | 74.45 | [16 empty] | 18.9851 | 132.8958 | 151.881 | 512.5982 | 531.5834 | 360.7173 | 189.8512
691 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) установка оконных отливов из горячеоцинкованной стали толщ 0,5мм шириной 200мм с полимерным покрытием с креплением костылями (спецификация л. 32 и прим. 4) |  |  |  | 92,93,94 |  |  | 18491.98 | 18535.78 | 19475.75 | 19475.75 | 19521.88 | 22395.07 | [15 empty] | 218.5 | 1539.94 | 1772.12 | 6019.37 | 6282.21 | 4290.38 | 2272.55
[7 empty] | М | 592.856 |  | 43.8 | 18491.98 |  | 46.13 | [16 empty] | 5.9286 | 41.4999 | 47.4285 | 160.0711 | 165.9997 | 112.6426 | 59.2856
692 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) установка детских замков безопасности на створки окон (ар л. 31 прим. 10) |  |  |  | 95,96 |  |  | 8466.2 | 8538.48 | 8916.6 | 8916.6 | 8992.73 | 10316.26 | [15 empty] | 100.65 | 709.38 | 816.33 | 2772.81 | 2893.9 | 1976.35 | 1046.84
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 72.28 | 8466.2 |  | 76.13 | [16 empty] | 3.96 | 27.72 | 31.68 | 106.92 | 110.88 | 75.24 | 39.6
693 | Ж2-90-90 | Ограждения остекленных лоджий (ар л. 33) |  |  |  | 97,98 |  |  | 484169.78 | 484678.22 | 509927.61 | 509927.61 | 510463.1 | 585592.03 | [15 empty] | 5713.1 | 40266.86 | 46337.8 | 157396.18 | 164269.06 | 112186.02 | 59423.01
[7 empty] | Т | 44.8059 |  | 508.44 | 484169.78 |  | 535.49 | [16 empty] | 0.44806 | 3.1364 | 3.5845 | 12.0976 | 12.5456 | 8.5131 | 4.4806
694 | Ж2-90-90 | Ограждения остекленных лоджий (ар л. 33) монтаж листов с креплением саморезами |  |  |  | 99,100 |  |  | 17888.6 | 17948.5 | 18840.27 | 18840.27 | 18903.36 | 21685.53 | [15 empty] | 211.57 | 1491.16 | 1715.97 | 5828.66 | 6083.18 | 4154.45 | 2200.54
[7 empty] | М2 | 657.696 |  | 59.9 | 17888.6 |  | 63.09 | [16 empty] | 6.577 | 46.0387 | 52.6157 | 177.5779 | 184.1549 | 124.9622 | 65.7696
695 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) |  |  |  | 101,102 |  |  | 1405.7 | 1418.4 | 1480.48 | 1480.48 | 1493.86 | 1713.73 | [15 empty] | 16.71 | 117.84 | 135.6 | 460.62 | 480.73 | 328.31 | 173.92
[7 empty] | Т | 0.38908 |  | 12.7 | 1405.7 |  | 13.38 | [16 empty] | 0.0038908 | 0.027236 | 0.031126 | 0.10505 | 0.10894 | 0.073925 | 0.038908
696 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в составе витражей при площади проема свыше 3м2 |  |  |  | 103 |  |  | 167.34 | 168.92 | 176.24 | 176.24 | 177.9 | 204.08 | [15 empty] | 1.99 | 14.04 | 16.15 | 54.85 | 57.25 | 39.1 | 20.7
[7 empty] | М2 | 6.342 |  | 1.58 | 167.34 |  | 1.66 | [16 empty] | 0.06342 | 0.44394 | 0.50736 | 1.7123 | 1.7758 | 1.205 | 0.6342
697 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) заполнение алюминиевых конструкций витражей |  |  |  | 104,105 |  |  | 65024.29 | 65039.57 | 68483.58 | 68483.58 | 68499.67 | 78581.31 | [15 empty] | 766.65 | 5403.46 | 6218.13 | 21121.19 | 22043.47 | 15054.38 | 7974.03
[7 empty] | М2 | 38.908 |  | 15.28 | 65024.29 |  | 16.09 | [16 empty] | 0.38908 | 2.7236 | 3.1126 | 10.5052 | 10.8942 | 7.3925 | 3.8908
698 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) герметизация мест примыканий профиля витражей к стенам |  |  |  | 106,107 |  |  | 367.89 | 370.12 | 387.46 | 387.46 | 389.81 | 447.19 | [15 empty] | 4.36 | 30.75 | 35.39 | 120.18 | 125.45 | 85.68 | 45.38
[7 empty] | М | 60 |  | 2.23 | 367.89 |  | 2.35 | [16 empty] | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 16.2 | 16.8 | 11.4 | 6
699 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка оконных отливов из горячеоцинкованной стали толщ 0,5мм шириной 250мм с полимерным покрытием с креплением костылями (ар л. 34 прим. 8) |  |  |  | 108,109,110 |  |  | 396.1 | 396.96 | 417.17 | 417.17 | 418.08 | 479.61 | [15 empty] | 4.68 | 32.98 | 37.94 | 128.91 | 134.54 | 91.88 | 48.68
[7 empty] | М | 11.62 |  | 0.86 | 396.1 |  | 0.91 | [16 empty] | 0.1162 | 0.8134 | 0.9296 | 3.1374 | 3.2536 | 2.2078 | 1.162
700 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка приборов самозакрывания на дверные блоки витражей (ар л. 34 прим. 16) |  |  |  | 111,112 |  |  | 112.01 | 112.38 | 117.97 | 117.97 | 118.36 | 135.79 | [15 empty] | 1.32 | 9.34 | 10.75 | 36.49 | 38.09 | 26.01 | 13.79
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.37 | 112.01 |  | 0.39 | [16 empty] | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.54 | 0.56 | 0.38 | 0.2
701 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка дверных упоров типа уд-1 (л. 34 прим. 16) |  |  |  | 113,114 |  |  | 32.93 | 32.97 | 34.68 | 34.68 | 34.72 | 39.81 | [15 empty] | 0.39 | 2.74 | 3.14 | 10.7 | 11.17 | 7.63 | 4.04
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.04 | 32.93 |  | 0.04 | [16 empty] | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.54 | 0.56 | 0.38 | 0.2
702 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) крепление шурупами металлических листов из нержавейки (1,51. 0,3м) с двух сторон дверей (ар л. 34 прим. 19) |  |  |  | 115,116,117 |  |  | 645.16 | 645.45 | 679.48 | 679.48 | 679.79 | 779.84 | [15 empty] | 7.6 | 53.62 | 61.71 | 209.61 | 218.75 | 149.4 | 79.15
[7 empty] | М2 | 0.906 |  | 0.29 | 645.16 |  | 0.31 | [16 empty] | 0.00906 | 0.06342 | 0.07248 | 0.24462 | 0.25368 | 0.17214 | 0.0906
703 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) |  |  |  | 118,119 |  |  | 63861.25 | 64438.31 | 67258.67 | 67258.67 | 67866.43 | 77854.87 | [15 empty] | 759.56 | 5353.51 | 6160.64 | 20925.94 | 21839.69 | 14915.21 | 7900.32
[7 empty] | Т | 17.676 |  | 577.06 | 63861.25 |  | 607.76 | [16 empty] | 0.17676 | 1.2373 | 1.4141 | 4.7725 | 4.9493 | 3.3584 | 1.7676
704 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в составе витражей при площади проема свыше 3м2 |  |  |  | 120 |  |  | 334.69 | 337.85 | 352.5 | 352.5 | 355.83 | 408.2 | [15 empty] | 3.99 | 28.07 | 32.3 | 109.73 | 114.51 | 78.19 | 41.41
[7 empty] | М2 | 12.684 |  | 3.16 | 334.69 |  | 3.33 | [16 empty] | 0.12684 | 0.88788 | 1.0147 | 3.4247 | 3.5515 | 2.41 | 1.2684
705 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) заполнение алюминиевых конструкций витражей |  |  |  | 121 |  |  | 787.77 | 794.71 | 829.68 | 829.68 | 836.99 | 960.17 | [15 empty] | 9.37 | 66.03 | 75.97 | 258.07 | 269.34 | 183.95 | 97.44
[7 empty] | М2 | 17.676 |  | 6.94 | 787.77 |  | 7.31 | [16 empty] | 0.17676 | 1.2373 | 1.4141 | 4.7725 | 4.9493 | 3.3584 | 1.7676
706 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) заполнение глухой части витражей сэндвич-панелями площадью до 1м2 (л. 34 прим. 20) |  |  |  | 122,123,124 |  |  | 22823.31 | 22824.17 | 24037.51 | 24037.51 | 24038.42 | 27576.34 | [15 empty] | 269.04 | 1896.23 | 2182.11 | 7412.01 | 7735.65 | 5283 | 2798.3
[7 empty] | М2 | 2.7848 |  | 0.86 | 22823.31 |  | 0.91 | [16 empty] | 0.027848 | 0.19494 | 0.22278 | 0.7519 | 0.77974 | 0.52911 | 0.27848
707 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) герметизация мест примыканий профиля витражей к стенам |  |  |  | 125,126 |  |  | 274.7 | 276.37 | 289.31 | 289.31 | 291.07 | 333.9 | [15 empty] | 3.25 | 22.96 | 26.42 | 89.74 | 93.67 | 63.97 | 33.89
[7 empty] | М | 44.8 |  | 1.67 | 274.7 |  | 1.76 | [16 empty] | 0.448 | 3.136 | 3.584 | 12.096 | 12.544 | 8.512 | 4.48
708 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) установка приборов самозакрывания на дверные блоки витражей (ар л. 34 прим. 16) |  |  |  | 127,128 |  |  | 224.03 | 224.76 | 235.95 | 235.95 | 236.72 | 271.56 | [15 empty] | 2.65 | 18.68 | 21.49 | 73 | 76.18 | 52.02 | 27.54
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.73 | 224.03 |  | 0.77 | [16 empty] | 0.04 | 0.28 | 0.32 | 1.08 | 1.12 | 0.76 | 0.4
709 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) установка дверных упоров уд-1 (л. 34 прим. 16) |  |  |  | 129,130 |  |  | 65.88 | 65.97 | 69.38 | 69.38 | 69.47 | 79.71 | [15 empty] | 0.77 | 5.49 | 6.31 | 21.42 | 22.36 | 15.27 | 8.09
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.09 | 65.88 |  | 0.09 | [16 empty] | 0.04 | 0.28 | 0.32 | 1.08 | 1.12 | 0.76 | 0.4
710 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) крепление шурупами металлических листов из нержавейки (1,51. 0,3м) с двух сторон дверей (ар л. 34 прим. 19) |  |  |  | 131,132,133 |  |  | 1288.82 | 1289.41 | 1357.39 | 1357.39 | 1358.01 | 1557.88 | [15 empty] | 15.2 | 107.13 | 123.28 | 418.73 | 437.01 | 298.45 | 158.08
[7 empty] | М2 | 1.812 |  | 0.59 | 1288.82 |  | 0.62 | [16 empty] | 0.01812 | 0.12684 | 0.14496 | 0.48924 | 0.50736 | 0.34428 | 0.1812
| смета 1.83. | 16. 23-01 ас-с21 общестроительные работы (монолитные стены лестниц и лифтов, лифты) жилой дом | [6 empty] | 1234264.91 | 1239038.04 | 1299927.82 | 1299927.82 | 1304954.86 | 1448604.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70552.4 | 142083.52 | 214593.39 | 216081.11 | 145045.8 | 292101.09 | 294110.7 | 74036.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 2032.89 | 2047.55 | 2141.04 | 2141.04 | 2156.48 | 2393.87 | [10 empty] | 116.58 | 234.79 | 354.63 | 357.09 | 239.69 | 482.71 | 486.03 | 122.35
[7 empty] | М2 | 59.0909 |  | 14.66 | 2032.89 |  | 15.44 | [11 empty] | 2.9545 | 5.9091 | 8.8636 | 8.8636 | 5.9091 | 11.8182 | 11.8182 | 2.9545
712 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 8 |  |  | 1421.85 | 1431.76 | 1497.49 | 1497.49 | 1507.93 | 1673.94 | [10 empty] | 81.52 | 164.19 | 247.97 | 249.69 | 167.61 | 337.54 | 339.86 | 85.56
[7 empty] | М2 | 59.0909 |  | 9.91 | 1421.85 |  | 10.44 | [11 empty] | 2.9545 | 5.9091 | 8.8636 | 8.8636 | 5.9091 | 11.8182 | 11.8182 | 2.9545
713 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 9,10,11 |  |  | 6642.96 | 6669.45 | 6996.37 | 6996.37 | 7024.27 | 7797.51 | [10 empty] | 379.77 | 764.81 | 1155.11 | 1163.12 | 780.75 | 1572.31 | 1583.13 | 398.51
[7 empty] | М3 | 13 |  | 26.49 | 6642.96 |  | 27.9 | [11 empty] | 0.65 | 1.3 | 1.95 | 1.95 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 0.65
714 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен ниже 0. 000 |  |  |  | 12,13,14,15,16 |  |  | 2810.26 | 2810.26 | 2959.77 | 2959.77 | 2959.77 | 3285.57 | [10 empty] | 160.02 | 322.26 | 486.72 | 490.1 | 328.98 | 662.51 | 667.07 | 167.91
[7 empty] | Т | 1.1348 |  | 0 | 2810.26 | [13 empty] | 0.056738 | 0.11348 | 0.17021 | 0.17021 | 0.11348 | 0.22695 | 0.22695 | 0.056738
715 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +0. 000 до +16. 000 (1 |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 19140.47 | 19278.52 | 20158.74 | 20158.74 | 20304.13 | 22539.2 | [10 empty] | 1097.75 | 2210.71 | 3338.91 | 3362.05 | 2256.8 | 4544.87 | 4576.15 | 1151.96
[7 empty] | М2 | 556.3636 |  | 138.05 | 19140.47 |  | 145.39 | [11 empty] | 27.8182 | 55.6364 | 83.4545 | 83.4545 | 55.6364 | 111.2727 | 111.2727 | 27.8182
716 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 20 |  |  | 13387.16 | 13480.42 | 14099.36 | 14099.36 | 14197.58 | 15760.44 | [10 empty] | 767.59 | 1545.83 | 2334.71 | 2350.9 | 1578.07 | 3177.99 | 3199.85 | 805.5
[7 empty] | М2 | 556.3636 |  | 93.26 | 13387.16 |  | 98.22 | [11 empty] | 27.8182 | 55.6364 | 83.4545 | 83.4545 | 55.6364 | 111.2727 | 111.2727 | 27.8182
717 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 21,22,23 |  |  | 62546.01 | 62795.46 | 65873.46 | 65873.46 | 66136.18 | 73416.45 | [10 empty] | 3575.65 | 7200.91 | 10875.76 | 10951.16 | 7351.04 | 14803.92 | 14905.77 | 3752.24
[7 empty] | М3 | 122.4 |  | 249.45 | 62546.01 |  | 262.72 | [11 empty] | 6.12 | 12.24 | 18.36 | 18.36 | 12.24 | 24.48 | 24.48 | 6.12
718 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +16. 000 до +35. 000 (к=1,04) (7 |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 19929.37 | 20074.32 | 20989.61 | 20989.61 | 21142.27 | 23469.6 | [10 empty] | 1143.05 | 2301.97 | 3476.73 | 3500.84 | 2349.96 | 4732.48 | 4765.05 | 1199.52
[7 empty] | М2 | 564.9091 |  | 144.95 | 19929.37 |  | 152.66 | [11 empty] | 28.2455 | 56.4909 | 84.7364 | 84.7364 | 56.4909 | 112.9818 | 112.9818 | 28.2455
719 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 27 |  |  | 13914.83 | 14012.63 | 14655.1 | 14655.1 | 14758.1 | 16382.67 | [10 empty] | 797.9 | 1606.86 | 2426.9 | 2443.73 | 1640.36 | 3303.46 | 3326.18 | 837.28
[7 empty] | М2 | 564.9091 |  | 97.8 | 13914.83 |  | 103 | [11 empty] | 28.2455 | 56.4909 | 84.7364 | 84.7364 | 56.4909 | 112.9818 | 112.9818 | 28.2455
720 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 28,29,30 |  |  | 62018.24 | 62279.76 | 65317.61 | 65317.61 | 65593.04 | 72813.52 | [10 empty] | 3546.29 | 7141.77 | 10786.44 | 10861.22 | 7290.66 | 14682.34 | 14783.36 | 3721.44
[7 empty] | М3 | 124.28 |  | 261.52 | 62018.24 |  | 275.43 | [11 empty] | 6.214 | 12.428 | 18.642 | 18.642 | 12.428 | 24.856 | 24.856 | 6.214
721 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +35. 000 до +55. 000 (к=1,12) (14 |  |  |  | 31,32,33 |  |  | 17875.97 | 18008.01 | 18826.97 | 18826.97 | 18966.03 | 21053.82 | [10 empty] | 1025.4 | 2065.02 | 3118.88 | 3140.5 | 2108.08 | 4245.35 | 4274.56 | 1076.03
[7 empty] | М2 | 482.7273 |  | 132.04 | 17875.97 |  | 139.06 | [11 empty] | 24.1364 | 48.2727 | 72.4091 | 72.4091 | 48.2727 | 96.5455 | 96.5455 | 24.1364
722 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 34 |  |  | 12441.05 | 12529.95 | 13102.91 | 13102.91 | 13196.54 | 14649.2 | [10 empty] | 713.47 | 1436.83 | 2170.11 | 2185.15 | 1466.8 | 2953.91 | 2974.23 | 748.7
[7 empty] | М2 | 482.7273 |  | 88.9 | 12441.05 |  | 93.63 | [11 empty] | 24.1364 | 48.2727 | 72.4091 | 72.4091 | 48.2727 | 96.5455 | 96.5455 | 24.1364
723 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 35,36,37 |  |  | 54453.46 | 54691.02 | 57350.38 | 57350.38 | 57600.58 | 63941.25 | [10 empty] | 3114.18 | 6271.55 | 9472.13 | 9537.8 | 6402.31 | 12893.31 | 12982.02 | 3267.95
[7 empty] | М3 | 106.2 |  | 237.56 | 54453.46 |  | 250.2 | [11 empty] | 5.31 | 10.62 | 15.93 | 15.93 | 10.62 | 21.24 | 21.24 | 5.31
724 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +55. 000 и выше (к=1,2) (20 этаж и выше) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 38,39,40 |  |  | 23996.46 | 24176.18 | 25273.07 | 25273.07 | 25462.35 | 28265.26 | [10 empty] | 1376.61 | 2772.35 | 4187.16 | 4216.18 | 2830.15 | 5699.49 | 5738.7 | 1444.62
[7 empty] | М2 | 618.7273 |  | 179.72 | 23996.46 |  | 189.28 | [11 empty] | 30.9364 | 61.8727 | 92.8091 | 92.8091 | 61.8727 | 123.7455 | 123.7455 | 30.9364
725 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 41 |  |  | 16651.58 | 16772.34 | 17537.44 | 17537.44 | 17664.62 | 19609.14 | [10 empty] | 955.04 | 1923.32 | 2904.86 | 2925 | 1963.42 | 3954.05 | 3981.25 | 1002.2
[7 empty] | М2 | 618.7273 |  | 120.76 | 16651.58 |  | 127.18 | [11 empty] | 30.9364 | 61.8727 | 92.8091 | 92.8091 | 61.8727 | 123.7455 | 123.7455 | 30.9364
726 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 42,43,44 |  |  | 71662.83 | 71985.37 | 75475.29 | 75475.29 | 75814.99 | 84160.71 | [10 empty] | 4098.94 | 8254.74 | 12467.39 | 12553.82 | 8426.84 | 16970.43 | 17087.18 | 4301.37
[7 empty] | М3 | 136.12 |  | 322.54 | 71662.83 |  | 339.7 | [11 empty] | 6.806 | 13.612 | 20.418 | 20.418 | 13.612 | 27.224 | 27.224 | 6.806
727 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен выше 0. 000 |  |  |  | 45,46,47,48,49 |  |  | 130870.74 | 130870.74 | 137833.06 | 137833.06 | 137833.06 | 153005.73 | [10 empty] | 7451.94 | 15007.27 | 22665.96 | 22823.09 | 15320.15 | 30852.55 | 31064.81 | 7819.96
[7 empty] | Т | 52.9207 |  | 0 | 130870.74 | [13 empty] | 2.646 | 5.2921 | 7.9381 | 7.9381 | 5.2921 | 10.5841 | 10.5841 | 2.646
728 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) установка закладных деталей |  |  |  | 50,51 |  |  | 2634.53 | 2636 | 2774.69 | 2774.69 | 2776.24 | 3081.85 | [10 empty] | 150.09 | 302.28 | 456.53 | 459.7 | 308.58 | 621.44 | 625.71 | 157.52
[7 empty] | Т | 0.2192 |  | 1.47 | 2634.53 |  | 1.55 | [11 empty] | 0.01096 | 0.02192 | 0.03288 | 0.03288 | 0.02192 | 0.04384 | 0.04384 | 0.01096
729 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) стены лестниц в осях 12-13, а-в; (4-5, а-в) (кр2 л. 35) |  |  |  | 52,53,54,55 |  |  | 2314.37 | 2331.06 | 2437.49 | 2437.49 | 2455.07 | 2725.33 | [10 empty] | 132.73 | 267.31 | 403.72 | 406.52 | 272.88 | 549.55 | 553.32 | 139.3
[7 empty] | М2 | 67.2727 |  | 16.69 | 2314.37 |  | 17.58 | [11 empty] | 3.3636 | 6.7273 | 10.0909 | 10.0909 | 6.7273 | 13.4545 | 13.4545 | 3.3636
730 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 56 |  |  | 1618.71 | 1629.99 | 1704.83 | 1704.83 | 1716.71 | 1905.68 | [10 empty] | 92.81 | 186.91 | 282.3 | 284.26 | 190.81 | 384.27 | 386.92 | 97.4
[7 empty] | М2 | 67.2727 |  | 11.28 | 1618.71 |  | 11.88 | [11 empty] | 3.3636 | 6.7273 | 10.0909 | 10.0909 | 6.7273 | 13.4545 | 13.4545 | 3.3636
731 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 57,58,59 |  |  | 7562.76 | 7592.92 | 7965.1 | 7965.1 | 7996.86 | 8877.16 | [10 empty] | 432.36 | 870.7 | 1315.05 | 1324.17 | 888.85 | 1790.02 | 1802.33 | 453.68
[7 empty] | М3 | 14.8 |  | 30.16 | 7562.76 |  | 31.76 | [11 empty] | 0.74 | 1.48 | 2.22 | 2.22 | 1.48 | 2.96 | 2.96 | 0.74
732 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен ниже 0. 000 |  |  |  | 60,61,62,63,64 |  |  | 2964.73 | 2964.73 | 3122.45 | 3122.45 | 3122.45 | 3466.16 | [10 empty] | 168.81 | 339.97 | 513.47 | 517.03 | 347.05 | 698.93 | 703.74 | 177.16
[7 empty] | Т | 1.1964 |  | 0 | 2964.73 | [13 empty] | 0.059821 | 0.11964 | 0.17946 | 0.17946 | 0.11964 | 0.23928 | 0.23928 | 0.059821
733 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +0. 000 до +16. 000 (1 |  |  |  | 65,66,67 |  |  | 22768.42 | 22932.64 | 23979.7 | 23979.7 | 24152.66 | 26811.37 | [10 empty] | 1305.81 | 2629.74 | 3971.79 | 3999.32 | 2684.56 | 5406.34 | 5443.52 | 1370.29
[7 empty] | М2 | 661.8182 |  | 164.22 | 22768.42 |  | 172.96 | [11 empty] | 33.0909 | 66.1818 | 99.2727 | 99.2727 | 66.1818 | 132.3636 | 132.3636 | 33.0909
734 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 68 |  |  | 15924.56 | 16035.5 | 16771.75 | 16771.75 | 16888.59 | 18747.7 | [10 empty] | 913.09 | 1838.83 | 2777.24 | 2796.5 | 1877.18 | 3780.34 | 3806.35 | 958.17
[7 empty] | М2 | 661.8182 |  | 110.94 | 15924.56 |  | 116.84 | [11 empty] | 33.0909 | 66.1818 | 99.2727 | 99.2727 | 66.1818 | 132.3636 | 132.3636 | 33.0909
735 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 74401.1 | 74697.83 | 78359.24 | 78359.24 | 78671.76 | 87331.96 | [10 empty] | 4253.39 | 8565.78 | 12937.18 | 13026.87 | 8744.37 | 17609.88 | 17731.05 | 4463.44
[7 empty] | М3 | 145.6 |  | 296.73 | 74401.1 |  | 312.52 | [11 empty] | 7.28 | 14.56 | 21.84 | 21.84 | 14.56 | 29.12 | 29.12 | 7.28
736 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +16. 000 до +35. 000 (к=1,04) (7 |  |  |  | 72,73,74 |  |  | 24910.09 | 25091.27 | 26235.31 | 26235.31 | 26426.13 | 29335.13 | [10 empty] | 1428.74 | 2877.28 | 4345.65 | 4375.78 | 2937.26 | 5915.22 | 5955.92 | 1499.28
[7 empty] | М2 | 706.0909 |  | 181.18 | 24910.09 |  | 190.82 | [11 empty] | 35.3045 | 70.6091 | 105.9136 | 105.9136 | 70.6091 | 141.2182 | 141.2182 | 35.3045
737 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 75 |  |  | 17392.38 | 17514.63 | 18317.65 | 18317.65 | 18446.4 | 20476.97 | [10 empty] | 997.3 | 2008.45 | 3033.42 | 3054.45 | 2050.32 | 4129.04 | 4157.45 | 1046.54
[7 empty] | М2 | 706.0909 |  | 122.25 | 17392.38 |  | 128.75 | [11 empty] | 35.3045 | 70.6091 | 105.9136 | 105.9136 | 70.6091 | 141.2182 | 141.2182 | 35.3045
738 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 76,77,78 |  |  | 77517.8 | 77844.68 | 81641.75 | 81641.75 | 81986.02 | 91011.04 | [10 empty] | 4432.57 | 8926.64 | 13482.18 | 13575.66 | 9112.76 | 18351.75 | 18478.01 | 4651.47
[7 empty] | М3 | 155.34 |  | 326.88 | 77517.8 |  | 344.27 | [11 empty] | 7.767 | 15.534 | 23.301 | 23.301 | 15.534 | 31.068 | 31.068 | 7.767
739 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +35. 000 до +55. 000 (к=1,12) (14 |  |  |  | 79,80,81 |  |  | 22299.52 | 22464.23 | 23485.85 | 23485.85 | 23659.32 | 26263.74 | [10 empty] | 1279.14 | 2576.03 | 3890.66 | 3917.63 | 2629.74 | 5295.9 | 5332.34 | 1342.3
[7 empty] | М2 | 602.1818 |  | 164.71 | 22299.52 |  | 173.47 | [11 empty] | 30.1091 | 60.2182 | 90.3273 | 90.3273 | 60.2182 | 120.4364 | 120.4364 | 30.1091
740 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 82 |  |  | 15519.68 | 15630.57 | 16345.33 | 16345.33 | 16462.12 | 18274.26 | [10 empty] | 890.02 | 1792.4 | 2707.12 | 2725.88 | 1829.76 | 3684.88 | 3710.23 | 933.97
[7 empty] | М2 | 602.1818 |  | 110.89 | 15519.68 |  | 116.79 | [11 empty] | 30.1091 | 60.2182 | 90.3273 | 90.3273 | 60.2182 | 120.4364 | 120.4364 | 30.1091
741 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 83,84,85 |  |  | 67928.35 | 68224.69 | 71542.14 | 71542.14 | 71854.25 | 79763.94 | [10 empty] | 3884.8 | 7823.48 | 11816.07 | 11897.98 | 7986.59 | 16083.85 | 16194.51 | 4076.66
[7 empty] | М3 | 132.48 |  | 296.34 | 67928.35 |  | 312.11 | [11 empty] | 6.624 | 13.248 | 19.872 | 19.872 | 13.248 | 26.496 | 26.496 | 6.624
742 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +55. 000 и выше (к=1,2) (20 этаж и выше) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 86,87,88 |  |  | 29930.38 | 30154.54 | 31522.68 | 31522.68 | 31758.77 | 35254.76 | [10 empty] | 1717.03 | 3457.9 | 5222.56 | 5258.77 | 3529.99 | 7108.89 | 7157.8 | 1801.82
[7 empty] | М2 | 771.7273 |  | 224.16 | 29930.38 |  | 236.09 | [11 empty] | 38.5864 | 77.1727 | 115.7591 | 115.7591 | 77.1727 | 154.3455 | 154.3455 | 38.5864
743 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  |  | 89 |  |  | 20769.19 | 20919.81 | 21874.11 | 21874.11 | 22032.74 | 24458.11 | [10 empty] | 1191.21 | 2398.92 | 3623.18 | 3648.3 | 2448.94 | 4931.81 | 4965.73 | 1250.02
[7 empty] | М2 | 771.7273 |  | 150.62 | 20769.19 |  | 158.63 | [11 empty] | 38.5864 | 77.1727 | 115.7591 | 115.7591 | 77.1727 | 154.3455 | 154.3455 | 38.5864
744 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  |  | 90,91,92 |  |  | 89383.75 | 89786.04 | 94138.97 | 94138.97 | 94562.66 | 104972.12 | [10 empty] | 5112.54 | 10295.98 | 15550.36 | 15658.17 | 10510.64 | 21166.9 | 21312.53 | 5365
[7 empty] | М3 | 169.78 |  | 402.29 | 89383.75 |  | 423.69 | [11 empty] | 8.489 | 16.978 | 25.467 | 25.467 | 16.978 | 33.956 | 33.956 | 8.489
745 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен выше 0. 000 |  |  |  | 93,94,95,96,97 |  |  | 141577.46 | 141577.46 | 149109.38 | 149109.38 | 149109.38 | 165523.35 | [10 empty] | 8061.6 | 16235.03 | 24520.3 | 24690.28 | 16573.51 | 33376.65 | 33606.28 | 8459.7
[7 empty] | Т | 57.1641 |  | 0 | 141577.46 | [13 empty] | 2.8582 | 5.7164 | 8.5746 | 8.5746 | 5.7164 | 11.4328 | 11.4328 | 2.8582
746 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) амортизационные отчисления опалубки |  |  |  | 98,99 |  |  | 51876.36 | 51876.36 | 54636.18 | 54636.18 | 54636.18 | 60650.54 | [10 empty] | 2953.91 | 5948.79 | 8984.65 | 9046.94 | 6072.81 | 12229.77 | 12313.91 | 3099.76
[7 empty] | М2 | 5090.9091 |  | 0 | 51876.36 | [13 empty] | 254.5455 | 509.0909 | 763.6364 | 763.6364 | 509.0909 | 1018.1818 | 1018.1818 | 254.5455
747 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  |  | 100,101,102 |  |  | 107.79 | 108.02 | 113.52 | 113.52 | 113.76 | 126.29 | [10 empty] | 6.15 | 12.39 | 18.71 | 18.84 | 12.65 | 25.46 | 25.63 | 6.46
[7 empty] | М3 | 0.5 |  | 0.23 | 107.79 |  | 0.24 | [11 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.025
748 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  |  | 103,104,105,106 |  |  | 945.92 | 946.57 | 996.24 | 996.24 | 996.92 | 1106.66 | [10 empty] | 53.9 | 108.54 | 163.94 | 165.08 | 110.81 | 223.15 | 224.68 | 56.56
[7 empty] | М3 | 1 |  | 0.65 | 945.92 |  | 0.68 | [11 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05
749 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  |  | 107,108 |  |  | 279.11 | 279.62 | 293.96 | 293.96 | 294.5 | 326.93 | [10 empty] | 15.93 | 32.07 | 48.43 | 48.76 | 32.74 | 65.92 | 66.37 | 16.71
[7 empty] | М3 | 1.1 |  | 0.51 | 279.11 |  | 0.54 | [11 empty] | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.165 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.055
750 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  |  | 109 |  |  | 205.6 | 206.31 | 216.54 | 216.54 | 217.29 | 241.19 | [10 empty] | 11.75 | 23.65 | 35.73 | 35.97 | 24.14 | 48.64 | 48.98 | 12.33
[7 empty] | Т | 0.01176 |  | 0.71 | 205.6 |  | 0.75 | [11 empty] | 0.000588 | 0.001176 | 0.001764 | 0.001764 | 0.001176 | 0.002352 | 0.002352 | 0.000588
751 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  |  | 110 |  |  | 359.7 | 360.19 | 378.84 | 378.84 | 379.36 | 421.13 | [10 empty] | 20.51 | 41.3 | 62.39 | 62.82 | 42.16 | 84.92 | 85.51 | 21.52
[7 empty] | Т | 0.0275 |  | 0.49 | 359.7 |  | 0.52 | [11 empty] | 0.001375 | 0.00275 | 0.004125 | 0.004125 | 0.00275 | 0.0055 | 0.0055 | 0.001375
752 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  |  | 111,112,113 |  |  | 1824.45 | 1835.5 | 1921.51 | 1921.51 | 1933.15 | 2145.95 | [10 empty] | 104.52 | 210.48 | 317.9 | 320.11 | 214.86 | 432.72 | 435.69 | 109.67
[7 empty] | ШТ. | 504 |  | 11.05 | 1824.45 |  | 11.64 | [11 empty] | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 75.6 | 50.4 | 100.8 | 100.8 | 25.2
753 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) лифт n2 (кр2 л. 53) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  |  | 114,115,116 |  |  | 107.79 | 108.02 | 113.52 | 113.52 | 113.76 | 126.29 | [10 empty] | 6.15 | 12.39 | 18.71 | 18.84 | 12.65 | 25.46 | 25.63 | 6.46
[7 empty] | М3 | 0.5 |  | 0.23 | 107.79 |  | 0.24 | [11 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.025
754 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  |  | 117,118,119,120 |  |  | 913.26 | 913.88 | 961.85 | 961.85 | 962.5 | 1068.47 | [10 empty] | 52.04 | 104.8 | 158.28 | 159.38 | 106.99 | 215.45 | 216.93 | 54.6
[7 empty] | М3 | 0.95 |  | 0.62 | 913.26 |  | 0.65 | [11 empty] | 0.0475 | 0.095 | 0.1425 | 0.1425 | 0.095 | 0.19 | 0.19 | 0.0475
755 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  |  | 121,122 |  |  | 241.08 | 241.52 | 253.91 | 253.91 | 254.37 | 282.36 | [10 empty] | 13.75 | 27.69 | 41.84 | 42.13 | 28.27 | 56.93 | 57.32 | 14.43
[7 empty] | М3 | 0.95 |  | 0.44 | 241.08 |  | 0.46 | [11 empty] | 0.0475 | 0.095 | 0.1425 | 0.1425 | 0.095 | 0.19 | 0.19 | 0.0475
756 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  |  | 123 |  |  | 203.16 | 203.86 | 213.97 | 213.97 | 214.71 | 238.35 | [10 empty] | 11.61 | 23.38 | 35.31 | 35.56 | 23.87 | 48.06 | 48.39 | 12.17
[7 empty] | Т | 0.01162 |  | 0.7 | 203.16 |  | 0.74 | [11 empty] | 0.000581 | 0.001162 | 0.001743 | 0.001743 | 0.001162 | 0.002324 | 0.002324 | 0.000581
757 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  |  | 124 |  |  | 292.73 | 293.13 | 308.3 | 308.3 | 308.72 | 342.69 | [10 empty] | 16.69 | 33.62 | 50.77 | 51.13 | 34.32 | 69.1 | 69.57 | 17.49
[7 empty] | Т | 0.02238 |  | 0.4 | 292.73 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.001119 | 0.002238 | 0.003357 | 0.003357 | 0.002238 | 0.004476 | 0.004476 | 0.001119
758 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  |  | 125,126,127 |  |  | 1345.97 | 1353.87 | 1417.58 | 1417.58 | 1425.9 | 1582.87 | [10 empty] | 77.09 | 155.26 | 234.49 | 236.11 | 158.49 | 319.18 | 321.38 | 80.87
[7 empty] | ШТ. | 360 |  | 7.9 | 1345.97 |  | 8.32 | [11 empty] | 18 | 36 | 54 | 54 | 36 | 72 | 72 | 18
759 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) лифт n3 (кр2 л. 56) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  |  | 128,129,130 |  |  | 107.79 | 108.02 | 113.52 | 113.52 | 113.76 | 126.29 | [10 empty] | 6.15 | 12.39 | 18.71 | 18.84 | 12.65 | 25.46 | 25.63 | 6.46
[7 empty] | М3 | 0.5 |  | 0.23 | 107.79 |  | 0.24 | [11 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.025
760 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  |  | 131,132,133,134 |  |  | 945.92 | 946.57 | 996.24 | 996.24 | 996.92 | 1106.66 | [10 empty] | 53.9 | 108.54 | 163.94 | 165.08 | 110.81 | 223.15 | 224.68 | 56.56
[7 empty] | М3 | 1 |  | 0.65 | 945.92 |  | 0.68 | [11 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05
761 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  |  | 135,136 |  |  | 279.11 | 279.62 | 293.96 | 293.96 | 294.5 | 326.93 | [10 empty] | 15.93 | 32.07 | 48.43 | 48.76 | 32.74 | 65.92 | 66.37 | 16.71
[7 empty] | М3 | 1.1 |  | 0.51 | 279.11 |  | 0.54 | [11 empty] | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.165 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.055
762 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  |  | 137 |  |  | 205.6 | 206.31 | 216.54 | 216.54 | 217.29 | 241.19 | [10 empty] | 11.75 | 23.65 | 35.73 | 35.97 | 24.14 | 48.64 | 48.98 | 12.33
[7 empty] | Т | 0.01176 |  | 0.71 | 205.6 |  | 0.75 | [11 empty] | 0.000588 | 0.001176 | 0.001764 | 0.001764 | 0.001176 | 0.002352 | 0.002352 | 0.000588
763 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  |  | 138 |  |  | 359.7 | 360.19 | 378.84 | 378.84 | 379.36 | 421.13 | [10 empty] | 20.51 | 41.3 | 62.39 | 62.82 | 42.16 | 84.92 | 85.51 | 21.52
[7 empty] | Т | 0.0275 |  | 0.49 | 359.7 |  | 0.52 | [11 empty] | 0.001375 | 0.00275 | 0.004125 | 0.004125 | 0.00275 | 0.0055 | 0.0055 | 0.001375
764 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  |  | 139,140,141 |  |  | 1345.97 | 1353.87 | 1417.58 | 1417.58 | 1425.9 | 1582.87 | [10 empty] | 77.09 | 155.26 | 234.49 | 236.11 | 158.49 | 319.18 | 321.38 | 80.87
[7 empty] | ШТ. | 360 |  | 7.9 | 1345.97 |  | 8.32 | [11 empty] | 18 | 36 | 54 | 54 | 36 | 72 | 72 | 18
765 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) лифт n4 (кр2 л. 56) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  |  | 142,143,144 |  |  | 107.79 | 108.02 | 113.52 | 113.52 | 113.76 | 126.29 | [10 empty] | 6.15 | 12.39 | 18.71 | 18.84 | 12.65 | 25.46 | 25.63 | 6.46
[7 empty] | М3 | 0.5 |  | 0.23 | 107.79 |  | 0.24 | [11 empty] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.025
766 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  |  | 145,146,147,148 |  |  | 913.26 | 913.88 | 961.85 | 961.85 | 962.5 | 1068.47 | [10 empty] | 52.04 | 104.8 | 158.28 | 159.38 | 106.99 | 215.45 | 216.93 | 54.6
[7 empty] | М3 | 0.95 |  | 0.62 | 913.26 |  | 0.65 | [11 empty] | 0.0475 | 0.095 | 0.1425 | 0.1425 | 0.095 | 0.19 | 0.19 | 0.0475
767 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  |  | 149,150 |  |  | 241.08 | 241.52 | 253.91 | 253.91 | 254.37 | 282.36 | [10 empty] | 13.75 | 27.69 | 41.84 | 42.13 | 28.27 | 56.93 | 57.32 | 14.43
[7 empty] | М3 | 0.95 |  | 0.44 | 241.08 |  | 0.46 | [11 empty] | 0.0475 | 0.095 | 0.1425 | 0.1425 | 0.095 | 0.19 | 0.19 | 0.0475
768 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  |  | 151 |  |  | 203.16 | 203.86 | 213.97 | 213.97 | 214.71 | 238.35 | [10 empty] | 11.61 | 23.38 | 35.31 | 35.56 | 23.87 | 48.06 | 48.39 | 12.17
[7 empty] | Т | 0.01162 |  | 0.7 | 203.16 |  | 0.74 | [11 empty] | 0.000581 | 0.001162 | 0.001743 | 0.001743 | 0.001162 | 0.002324 | 0.002324 | 0.000581
769 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  |  | 152 |  |  | 292.73 | 293.13 | 308.3 | 308.3 | 308.72 | 342.69 | [10 empty] | 16.69 | 33.62 | 50.77 | 51.13 | 34.32 | 69.1 | 69.57 | 17.49
[7 empty] | Т | 0.02238 |  | 0.4 | 292.73 |  | 0.42 | [11 empty] | 0.001119 | 0.002238 | 0.003357 | 0.003357 | 0.002238 | 0.004476 | 0.004476 | 0.001119
770 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  |  | 153,154,155 |  |  | 1345.97 | 1353.87 | 1417.58 | 1417.58 | 1425.9 | 1582.87 | [10 empty] | 77.09 | 155.26 | 234.49 | 236.11 | 158.49 | 319.18 | 321.38 | 80.87
[7 empty] | ШТ. | 360 |  | 7.9 | 1345.97 |  | 8.32 | [11 empty] | 18 | 36 | 54 | 54 | 36 | 72 | 72 | 18
| смета 1.109. | 16. 23-01 ас-с22 общестроительные работы (вентблоки) | [6 empty] | 518613.91 | 519484.49 | 546204.18 | 546204.18 | 547121.09 | 613809.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59980.87 | 60396.67 | 60812.53 | 91850.71 | 184965.23 | 62081.82 | 93721.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) установка вентиляционных блоков массой до 1т (сеч. 1-1 кр2 л. 68) установка вентиляционных блоков массой до 1т (сеч. 1-1 кр2 л. 68) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 174242.62 | 174502.53 | 183512.33 | 183512.33 | 183786.07 | 206187.74 | [12 empty] | 20148.46 | 20288.14 | 20427.82 | 30854.01 | 62132.55 | 20854.2 | 31482.56
[7 empty] | ШТ. | 432 |  | 259.91 | 174242.62 |  | 273.74 | [13 empty] | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 64.8 | 129.6 | 43.2 | 64.8
772 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) установка опорных уголков (прим. п. 5 кр2 л. 68) |  |  |  | 7,8 |  |  | 4915.04 | 4920.01 | 5176.52 | 5176.52 | 5181.75 | 5813.36 | [12 empty] | 568.07 | 572.01 | 575.95 | 869.92 | 1751.8 | 587.97 | 887.64
[7 empty] | Т | 1.1722 |  | 4.97 | 4915.04 |  | 5.23 | [13 empty] | 0.11722 | 0.11722 | 0.11722 | 0.17582 | 0.35165 | 0.11722 | 0.17582
773 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) огрунтовка металлических изделий слоем грунтовки гф-021 (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  |  | 9 |  |  | 99.71 | 100.46 | 105.01 | 105.01 | 105.8 | 118.71 | [12 empty] | 11.6 | 11.68 | 11.76 | 17.76 | 35.77 | 12 | 18.14
[7 empty] | М2 | 38.6813 |  | 0.75 | 99.71 |  | 0.79 | [13 empty] | 3.8681 | 3.8681 | 3.8681 | 5.8022 | 11.6044 | 3.8681 | 5.8022
774 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) покрытие металлических изделий эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  |  | 10 |  |  | 97.1 | 97.57 | 102.27 | 102.27 | 102.77 | 115.31 | [12 empty] | 11.27 | 11.35 | 11.43 | 17.25 | 34.74 | 11.67 | 17.6
[7 empty] | М2 | 38.6813 |  | 0.47 | 97.1 |  | 0.5 | [13 empty] | 3.8681 | 3.8681 | 3.8681 | 5.8022 | 11.6044 | 3.8681 | 5.8022
775 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение швов в вентшахтах прокладками резиновыми уплотняющими гернит диаметром 40мм (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  |  | 11,12 |  |  | 12517.02 | 12534.42 | 13182.93 | 13182.93 | 13201.26 | 14810.36 | [12 empty] | 1447.25 | 1457.28 | 1467.32 | 2216.23 | 4462.95 | 1497.94 | 2261.39
[7 empty] | М | 950.4 |  | 17.4 | 12517.02 |  | 18.33 | [13 empty] | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 142.56 | 285.12 | 95.04 | 142.56
776 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение вертикальных швов между перекрытием и вентблоками цементно-песчаным раствором м100 (прим. п. 2 кр2 л. 68, узел в) |  |  |  | 13,14 |  |  | 1974.33 | 1984.23 | 2079.36 | 2079.36 | 2089.79 | 2344.51 | [12 empty] | 229.1 | 230.69 | 232.29 | 350.83 | 706.5 | 237.13 | 357.97
[7 empty] | М3 | 3.8016 |  | 9.9 | 1974.33 |  | 10.43 | [13 empty] | 0.38016 | 0.38016 | 0.38016 | 0.57024 | 1.1405 | 0.38016 | 0.57024
777 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) проклейка тканью мест примыкания вентблоков к перекрытию (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  |  | 15 |  |  | 1512.5 | 1523.95 | 1592.97 | 1592.97 | 1605.03 | 1800.66 | [12 empty] | 175.96 | 177.18 | 178.4 | 269.45 | 542.61 | 182.13 | 274.93
[7 empty] | М2 | 190.08 |  | 11.45 | 1512.5 |  | 12.06 | [13 empty] | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 28.512 | 57.024 | 19.008 | 28.512
778 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  |  | 16,17 |  |  | 91.75 | 89.46 | 96.63 | 96.63 | 94.22 | 105.72 | [12 empty] | 10.33 | 10.39 | 10.47 | 15.82 | 31.86 | 10.69 | 16.16
[7 empty] | М2 | -190.08 |  | -2.29 | 91.75 |  | -2.41 | [13 empty] | -19.008 | -19.008 | -19.008 | -28.512 | -57.024 | -19.008 | -28.512
779 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) вентблоки на 15 |  |  |  | 18,19,20,21 |  |  | 284735.41 | 285211.91 | 299883.33 | 299883.33 | 300385.18 | 336999.14 | [12 empty] | 32931.23 | 33159.52 | 33387.81 | 50428.66 | 101551.22 | 34084.7 | 51456
[7 empty] | ШТ. | 792 |  | 476.5 | 284735.41 |  | 501.85 | [13 empty] | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 118.8 | 237.6 | 79.2 | 118.8
780 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) установка опорных уголков (прим. п. 5 кр2 л. 68) |  |  |  | 22,23 |  |  | 9383.22 | 9392.71 | 9882.41 | 9882.41 | 9892.4 | 11098.2 | [12 empty] | 1084.51 | 1092.02 | 1099.54 | 1660.74 | 3344.32 | 1122.49 | 1694.58
[7 empty] | Т | 2.2378 |  | 9.49 | 9383.22 |  | 9.99 | [13 empty] | 0.22378 | 0.22378 | 0.22378 | 0.33566 | 0.67133 | 0.22378 | 0.33566
781 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) огрунтовка металлических изделий слоем грунтовки гф-021 (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  |  | 24 |  |  | 190.38 | 191.81 | 200.51 | 200.51 | 202.02 | 226.65 | [12 empty] | 22.15 | 22.3 | 22.46 | 33.92 | 68.29 | 22.92 | 34.61
[7 empty] | М2 | 73.8461 |  | 1.43 | 190.38 |  | 1.51 | [13 empty] | 7.3846 | 7.3846 | 7.3846 | 11.0769 | 22.1538 | 7.3846 | 11.0769
782 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) покрытие металлических изделий эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  |  | 25 |  |  | 185.38 | 186.28 | 195.24 | 195.24 | 196.19 | 220.1 | [12 empty] | 21.5 | 21.65 | 21.81 | 32.94 | 66.32 | 22.26 | 33.62
[7 empty] | М2 | 73.8461 |  | 0.9 | 185.38 |  | 0.95 | [13 empty] | 7.3846 | 7.3846 | 7.3846 | 11.0769 | 22.1538 | 7.3846 | 11.0769
783 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение швов в вентшахтах прокладками резиновыми уплотняющими гернит диаметром 40мм (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  |  | 26,27 |  |  | 19088.45 | 19114.99 | 20103.96 | 20103.96 | 20131.91 | 22585.79 | [12 empty] | 2207.06 | 2222.37 | 2237.67 | 3379.74 | 6806 | 2284.37 | 3448.58
[7 empty] | М | 1449.36 |  | 26.54 | 19088.45 |  | 27.95 | [13 empty] | 144.936 | 144.936 | 144.936 | 217.404 | 434.808 | 144.936 | 217.404
784 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение вертикальных швов между перекрытием и вентблоками цементно-песчаным раствором м100 (прим. п. 2 кр2 л. 68, узел в) |  |  |  | 28,29 |  |  | 2188.19 | 2199.16 | 2304.6 | 2304.6 | 2316.15 | 2598.47 | [12 empty] | 253.92 | 255.68 | 257.44 | 388.84 | 783.02 | 262.81 | 396.76
[7 empty] | М3 | 4.2134 |  | 10.97 | 2188.19 |  | 11.55 | [13 empty] | 0.42134 | 0.42134 | 0.42134 | 0.63201 | 1.264 | 0.42134 | 0.63201
785 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) проклейка тканью мест примыкания к перекрытию и вертикальных мест примыкания вентблоков (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  |  | 30 |  |  | 6970.09 | 7022.85 | 7340.9 | 7340.9 | 7396.47 | 8298.03 | [12 empty] | 810.87 | 816.49 | 822.12 | 1241.73 | 2500.53 | 839.28 | 1267.01
[7 empty] | М2 | 875.952 |  | 52.76 | 6970.09 |  | 55.57 | [13 empty] | 87.5952 | 87.5952 | 87.5952 | 131.3928 | 262.7856 | 87.5952 | 131.3928
786 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  |  | 31,32 |  |  | 422.72 | 412.15 | 445.21 | 445.21 | 434.08 | 486.99 | [12 empty] | 47.59 | 47.92 | 48.24 | 72.87 | 146.75 | 49.26 | 74.36
[7 empty] | М2 | -875.952 |  | -10.57 | 422.72 |  | -11.13 | [13 empty] | -87.5952 | -87.5952 | -87.5952 | -131.3928 | -262.7856 | -87.5952 | -131.3928
| смета 1.110. | 16. 23-01 ас-с23 жилой дом общестроительные работы (утепление фасадов,наружная отделка) | [6 empty] | 1688913.98 | 1698820.3 | 1778764.2 | 1778764.2 | 1789197.56 | 2072874.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514081.23 | 517391.22 | 1041402.46 | 0 | 0
787 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция марки фасад 12 - основные стены (поз. 1,2 ар л. 28) подготовка поверхности стен с лесов и подмостей (прим. п. 16 ар л. 28) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 1495.52 | 1509.97 | 1575.08 | 1575.08 | 1590.3 | 1842.44 | [19 empty] | 456.93 | 459.87 | 925.64
[7 empty] | М2 | 437.3184 |  | 14.45 | 1495.52 |  | 15.22 | [20 empty] | 109.3296 | 109.3296 | 218.6592
788 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) подготовка поверхности стен с люлек (прим. п. 16 ар л. 28) |  |  |  | 6 |  |  | 20816.47 | 20993.26 | 21923.91 | 21923.91 | 22110.11 | 25615.67 | [19 empty] | 6352.79 | 6393.69 | 12869.19
[7 empty] | М2 | 4448.1286 |  | 176.79 | 20816.47 |  | 186.2 | [20 empty] | 1112.0322 | 1112.0322 | 2224.0643
789 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) огрунтовка поверхности стен с лесов и подмостей |  |  |  | 7 |  |  | 454.32 | 458.71 | 478.49 | 478.49 | 483.11 | 559.71 | [19 empty] | 138.81 | 139.7 | 281.2
[7 empty] | М2 | 437.3184 |  | 4.39 | 454.32 |  | 4.62 | [20 empty] | 109.3296 | 109.3296 | 218.6592
790 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) огрунтовка поверхности стен с люлек |  |  |  | 8,9 |  |  | 8344.45 | 8404.42 | 8788.37 | 8788.37 | 8851.53 | 10254.94 | [19 empty] | 2543.27 | 2559.63 | 5152.04
[7 empty] | М2 | 4448.1286 |  | 59.97 | 8344.45 |  | 63.16 | [20 empty] | 1112.0322 | 1112.0322 | 2224.0643
791 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм,50мм на клею с лесов и подмостей |  |  |  | 10 |  |  | 7890.38 | 7966.29 | 8310.15 | 8310.15 | 8390.1 | 9720.35 | [19 empty] | 2410.69 | 2426.21 | 4883.45
[7 empty] | М2 | 437.3184 |  | 75.91 | 7890.38 |  | 79.95 | [20 empty] | 109.3296 | 109.3296 | 218.6592
792 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм,50мм на клею с люлек |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 347588.78 | 348425.57 | 366080.5 | 366080.5 | 366961.81 | 425143.6 | [19 empty] | 105437.31 | 106116.18 | 213590.11
[7 empty] | М2 | 4448.1286 |  | 836.79 | 347588.78 |  | 881.31 | [20 empty] | 1112.0322 | 1112.0322 | 2224.0643
793 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция марки фасад 15 - откосы (поз. 3 ар л. 28) теплоизоляция откосов плитами минераловатными белтеп фасад 15 толщ. 40мм на клею с лесов и подмостей |  |  |  | 14,15 |  |  | 1008.78 | 1018.48 | 1062.45 | 1062.45 | 1072.67 | 1242.75 | [19 empty] | 308.21 | 310.19 | 624.35
[7 empty] | М | 229.4523 |  | 9.7 | 1008.78 |  | 10.22 | [20 empty] | 57.3631 | 57.3631 | 114.7262
794 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) теплоизоляция откосов плитами минераловатными белтеп фасад 15 толщ. 40мм на клею с люлек |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 39446.32 | 39642.13 | 41544.86 | 41544.86 | 41751.09 | 48370.73 | [19 empty] | 11996.14 | 12073.38 | 24301.21
[7 empty] | М | 4359.593 |  | 195.81 | 39446.32 |  | 206.23 | [20 empty] | 1089.8982 | 1089.8982 | 2179.7965
795 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция цоколя выше отметки уровня земли (поз. 4 ар л. 28) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола толщ. 150мм |  |  |  | 19,20,21,22 |  |  | 6427.35 | 6442.91 | 6769.29 | 6769.29 | 6785.68 | 7861.55 | [19 empty] | 1949.69 | 1962.25 | 3949.61
[7 empty] | М2 | 93.7202 |  | 15.56 | 6427.35 |  | 16.39 | [20 empty] | 23.4301 | 23.4301 | 46.8601
796 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) гидроизоляция низа цоколя гидроизоляционным составом толщ. 1,5мм (узел 5 ар л. 27) |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 1270.91 | 1274.35 | 1338.52 | 1338.52 | 1342.14 | 1554.95 | [19 empty] | 385.63 | 388.12 | 781.2
[7 empty] | М2 | 93.7202 |  | 3.44 | 1270.91 |  | 3.62 | [20 empty] | 23.4301 | 23.4301 | 46.8601
797 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция цоколя ниже отметки уровня земли (поз. 5 ар л. 28) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола толщ. 100мм |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 11234.42 | 11270.08 | 11832.09 | 11832.09 | 11869.65 | 13751.57 | [19 empty] | 3410.44 | 3432.4 | 6908.73
[7 empty] | М2 | 214.8217 |  | 35.66 | 11234.42 |  | 37.56 | [20 empty] | 53.7054 | 53.7054 | 107.4108
798 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) армирующий слой (поз. 6 ар л. 28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным с лесов и подмостей |  |  |  | 30,31 |  |  | 9061.22 | 9140.02 | 9543.28 | 9543.28 | 9626.27 | 11152.52 | [19 empty] | 2765.87 | 2783.68 | 5602.97
[7 empty] | М2 | 437.3184 |  | 78.8 | 9061.22 |  | 82.99 | [20 empty] | 109.3296 | 109.3296 | 218.6592
799 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным с люлек |  |  |  | 32,33 |  |  | 132464.85 | 133369.64 | 139511.98 | 139511.98 | 140464.9 | 162735.62 | [19 empty] | 40359.09 | 40618.94 | 81757.59
[7 empty] | М2 | 4448.1286 |  | 904.79 | 132464.85 |  | 952.92 | [20 empty] | 1112.0322 | 1112.0322 | 2224.0643
800 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2м по плитам минераловатным с лесов и подмостей |  |  |  | 34 |  |  | 2328.16 | 2348.89 | 2452.02 | 2452.02 | 2473.85 | 2866.08 | [19 empty] | 710.8 | 715.38 | 1439.9
[7 empty] | М | 229.4523 |  | 20.73 | 2328.16 |  | 21.83 | [20 empty] | 57.3631 | 57.3631 | 114.7262
801 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2м по плитам минераловатным с люлек |  |  |  | 35,36 |  |  | 62544.63 | 63002.89 | 65872 | 65872 | 66354.64 | 76875.17 | [19 empty] | 19065.34 | 19188.11 | 38621.72
[7 empty] | М | 4359.593 |  | 458.26 | 62544.63 |  | 482.64 | [20 empty] | 1089.8982 | 1089.8982 | 2179.7965
802 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным с лесов и подмостей |  |  |  | 37,38 |  |  | 2025.59 | 2041.05 | 2133.35 | 2133.35 | 2149.63 | 2490.46 | [19 empty] | 617.65 | 621.62 | 1251.19
[7 empty] | М2 | 93.7202 |  | 15.46 | 2025.59 |  | 16.28 | [20 empty] | 23.4301 | 23.4301 | 46.8601
803 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство дополнительного слоя стеклосетки |  |  |  | 39,40 |  |  | 5323.6 | 5365.99 | 5606.82 | 5606.82 | 5651.47 | 6547.52 | [19 empty] | 1623.82 | 1634.27 | 3289.43
[7 empty] | М2 | 248.8903 |  | 42.39 | 5323.6 |  | 44.65 | [20 empty] | 62.2226 | 62.2226 | 124.4451
804 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) защита углов теплоизоляции (поз. 7 ар л. 28) обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов и подмостей |  |  |  | 41,42 |  |  | 2727.74 | 2752.29 | 2872.86 | 2872.86 | 2898.72 | 3358.32 | [19 empty] | 832.88 | 838.25 | 1687.19
[7 empty] | М | 277.4414 |  | 24.55 | 2727.74 |  | 25.86 | [20 empty] | 69.3603 | 69.3603 | 138.7207
805 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) обработка выступающих углов теплоизоляции с люлек |  |  |  | 43,44,45 |  |  | 55876.69 | 56343.16 | 58849.33 | 58849.33 | 59340.62 | 68749.08 | [19 empty] | 17050.04 | 17159.82 | 34539.22
[7 empty] | М | 5271.3859 |  | 466.47 | 55876.69 |  | 491.29 | [20 empty] | 1317.8465 | 1317.8465 | 2635.693
806 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) крепление теплоизоляции (поз. 8,9,10 ар л. 28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов и подмостей |  |  |  | 46,47 |  |  | 7630.03 | 7697.43 | 8035.95 | 8035.95 | 8106.94 | 9392.3 | [19 empty] | 2329.33 | 2344.33 | 4718.64
[7 empty] | ШТ. | 3073.1238 |  | 67.4 | 7630.03 |  | 70.99 | [20 empty] | 768.2809 | 768.2809 | 1536.5619
807 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с люлек |  |  |  | 48 |  |  | 94730.13 | 95422.47 | 99769.77 | 99769.77 | 100498.94 | 116433.05 | [19 empty] | 28875.86 | 29061.78 | 58495.41
[7 empty] | ШТ. | 26310.4362 |  | 692.34 | 94730.13 |  | 729.17 | [20 empty] | 6577.6091 | 6577.6091 | 13155.2181
808 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен керамзитобетонных с лесов и подмостей |  |  |  | 49,50,51,52,53 |  |  | 16681.31 | 16698.86 | 17568.76 | 17568.76 | 17587.24 | 20375.7 | [19 empty] | 5053.25 | 5085.79 | 10236.66
[7 empty] | ШТ. | 1219.86 |  | 17.55 | 16681.31 |  | 18.48 | [20 empty] | 304.965 | 304.965 | 609.93
809 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю (узлы ар л. 27) нанесение защитно-отделочного штукатурного слоя с лесов и подмостей |  |  |  | 54,55 |  |  | 11229.41 | 11337.06 | 11826.81 | 11826.81 | 11940.19 | 13833.31 | [19 empty] | 3430.72 | 3452.8 | 6949.79
[7 empty] | М2 | 558.5727 |  | 107.65 | 11229.41 |  | 113.38 | [20 empty] | 139.6432 | 139.6432 | 279.2864
810 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) нанесение защитно-отделочного штукатурного слоя с люлек |  |  |  | 56,57 |  |  | 135117.33 | 136239.27 | 142305.57 | 142305.57 | 143487.2 | 166237.1 | [19 empty] | 41227.46 | 41492.91 | 83516.73
[7 empty] | М2 | 4971.2764 |  | 1121.94 | 135117.33 |  | 1181.63 | [20 empty] | 1242.8191 | 1242.8191 | 2485.6382
811 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных с лесов и подмостей |  |  |  | 58,59 |  |  | 155884.52 | 157376.8 | 164177.58 | 164177.58 | 165749.25 | 192028.8 | [19 empty] | 47623.9 | 47930.54 | 96474.36
[7 empty] | М2 | 5876.5273 |  | 1492.28 | 155884.52 |  | 1571.67 | [20 empty] | 1469.1318 | 1469.1318 | 2938.2636
812 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных с люлек |  |  |  | 60,61,62,63 |  |  | 267729.21 | 269715.99 | 281972.4 | 281972.4 | 284064.88 | 329103.37 | [19 empty] | 81618.94 | 82144.46 | 165339.97
[7 empty] | М2 | 7382.1336 |  | 1986.78 | 267729.21 |  | 2092.48 | [20 empty] | 1845.5334 | 1845.5334 | 3691.0668
813 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) стоимость эксплуатации люлек |  |  |  | 64 |  |  | 15243.67 | 15243.67 | 16054.63 | 16054.63 | 16054.63 | 18600.09 | [19 empty] | 4612.9 | 4642.6 | 9344.59
[7 empty] | МАШ/Ч | 2557.6632 |  | 0 | 15243.67 | [22 empty] | 639.4158 | 639.4158 | 1278.8316
814 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) окраска фасадной атмосферостойкой краской с лесов и подмостей |  |  |  | 65 |  |  | 26209.54 | 26462.03 | 27603.89 | 27603.89 | 27869.81 | 32288.57 | [19 empty] | 8007.69 | 8059.25 | 16221.63
[7 empty] | М2 | 6435.1 |  | 252.49 | 26209.54 |  | 265.92 | [20 empty] | 1608.775 | 1608.775 | 3217.55
815 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) окраска фасадной атмосферостойкой краской с люлек |  |  |  | 66,67 |  |  | 240128.65 | 240856.62 | 252903.49 | 252903.49 | 253670.19 | 293889.59 | [19 empty] | 72885.78 | 73355.07 | 147648.74
[7 empty] | М2 | 12353.41 |  | 727.97 | 240128.65 |  | 766.7 | [20 empty] | 3088.3525 | 3088.3525 | 6176.705
| смета 1.117. | 16. 23-01 ас-с30 общестроительные работы (монолитные лестницы, ограждения) | [6 empty] | 235519.56 | 236435.52 | 248049.29 | 248049.29 | 249014.11 | 276312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137443.91 | 69195.03 | 69673.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) балка бл-1 (кр2 л. 38,40,42) бетоны тяжелые с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с8/10 (в10) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 25.86 | 25.92 | 27.24 | 27.24 | 27.3 | 30.3 | [13 empty] | 15.07 | 7.59 | 7.64
[7 empty] | М3 | 0.12 |  | 0.06 | 25.86 |  | 0.06 | [14 empty] | 0.06 | 0.03 | 0.03
817 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство балки бл-1 из бетона с20/25 |  |  |  | 7,8,9,10,11 |  |  | 386.63 | 387.49 | 407.2 | 407.2 | 408.11 | 452.83 | [13 empty] | 225.25 | 113.4 | 114.18
[7 empty] | М3 | 0.24 |  | 0.86 | 386.63 |  | 0.91 | [14 empty] | 0.12 | 0.06 | 0.06
818 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-1 (кр2 л. 38,40,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 118.07 | 119.13 | 124.35 | 124.35 | 125.47 | 139.22 | [13 empty] | 69.26 | 34.87 | 35.09
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 1.06 | 118.07 |  | 1.12 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
819 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  |  | 15 |  |  | 56.31 | 56.84 | 59.31 | 59.31 | 59.87 | 66.44 | [13 empty] | 33.05 | 16.64 | 16.75
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 0.53 | 56.31 |  | 0.56 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
820 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22 |  |  | 1069.73 | 1071.96 | 1126.64 | 1126.64 | 1128.99 | 1252.76 | [13 empty] | 623.15 | 313.72 | 315.89
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 2.23 | 1069.73 |  | 2.35 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
821 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-2 (кр2 л. 38,40,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 124.81 | 125.93 | 131.45 | 131.45 | 132.63 | 147.17 | [13 empty] | 73.2 | 36.85 | 37.12
[7 empty] | М3 | 1.11 |  | 1.12 | 124.81 |  | 1.18 | [14 empty] | 0.555 | 0.2775 | 0.2775
822 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  |  | 26 |  |  | 59.53 | 60.09 | 62.7 | 62.7 | 63.29 | 70.24 | [13 empty] | 34.94 | 17.59 | 17.71
[7 empty] | М3 | 1.11 |  | 0.56 | 59.53 |  | 0.59 | [14 empty] | 0.555 | 0.2775 | 0.2775
823 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 1119.95 | 1122.31 | 1179.53 | 1179.53 | 1182.02 | 1311.6 | [13 empty] | 652.42 | 328.45 | 330.73
[7 empty] | М3 | 1.11 |  | 2.36 | 1119.95 |  | 2.49 | [14 empty] | 0.555 | 0.2775 | 0.2775
824 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-3 (кр2 л. 38,40,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  |  | 34,35,36 |  |  | 121.43 | 122.52 | 127.89 | 127.89 | 129.04 | 143.17 | [13 empty] | 71.22 | 35.85 | 36.1
[7 empty] | М3 | 1.08 |  | 1.09 | 121.43 |  | 1.15 | [14 empty] | 0.54 | 0.27 | 0.27
825 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  |  | 37 |  |  | 57.92 | 58.46 | 61 | 61 | 61.57 | 68.32 | [13 empty] | 33.98 | 17.11 | 17.23
[7 empty] | М3 | 1.08 |  | 0.54 | 57.92 |  | 0.57 | [14 empty] | 0.54 | 0.27 | 0.27
826 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-3 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 38,39,40,41,42,43,44 |  |  | 1024.91 | 1027.21 | 1079.44 | 1079.44 | 1081.86 | 1200.47 | [13 empty] | 597.14 | 300.62 | 302.71
[7 empty] | М3 | 1.08 |  | 2.3 | 1024.91 |  | 2.42 | [14 empty] | 0.54 | 0.27 | 0.27
827 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-4 (кр2 л. 38,40,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  |  | 45,46,47 |  |  | 127.04 | 128.18 | 133.8 | 133.8 | 135 | 149.8 | [13 empty] | 74.51 | 37.51 | 37.78
[7 empty] | М3 | 1.13 |  | 1.14 | 127.04 |  | 1.2 | [14 empty] | 0.565 | 0.2825 | 0.2825
828 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  |  | 48 |  |  | 60.6 | 61.17 | 63.82 | 63.82 | 64.42 | 71.49 | [13 empty] | 35.56 | 17.91 | 18.02
[7 empty] | М3 | 1.13 |  | 0.57 | 60.6 |  | 0.6 | [14 empty] | 0.565 | 0.2825 | 0.2825
829 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-4 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55 |  |  | 1040.1 | 1042.5 | 1095.43 | 1095.43 | 1097.96 | 1218.33 | [13 empty] | 606.03 | 305.1 | 307.2
[7 empty] | М3 | 1.13 |  | 2.4 | 1040.1 |  | 2.53 | [14 empty] | 0.565 | 0.2825 | 0.2825
830 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-5 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  |  | 56,57,58 |  |  | 125.94 | 127.07 | 132.64 | 132.64 | 133.83 | 148.5 | [13 empty] | 73.87 | 37.19 | 37.44
[7 empty] | М3 | 1.12 |  | 1.13 | 125.94 |  | 1.19 | [14 empty] | 0.56 | 0.28 | 0.28
831 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  |  | 59 |  |  | 60.07 | 60.63 | 63.27 | 63.27 | 63.86 | 70.86 | [13 empty] | 35.26 | 17.74 | 17.86
[7 empty] | М3 | 1.12 |  | 0.56 | 60.07 |  | 0.59 | [14 empty] | 0.56 | 0.28 | 0.28
832 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-5 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 60,61,62,63,64,65 |  |  | 1020.99 | 1023.37 | 1075.31 | 1075.31 | 1077.82 | 1195.97 | [13 empty] | 594.91 | 299.5 | 301.56
[7 empty] | М3 | 1.12 |  | 2.38 | 1020.99 |  | 2.51 | [14 empty] | 0.56 | 0.28 | 0.28
833 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-6 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  |  | 66,67,68 |  |  | 118.07 | 119.13 | 124.35 | 124.35 | 125.47 | 139.22 | [13 empty] | 69.26 | 34.87 | 35.09
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 1.06 | 118.07 |  | 1.12 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
834 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  |  | 69 |  |  | 56.31 | 56.84 | 59.31 | 59.31 | 59.87 | 66.44 | [13 empty] | 33.05 | 16.64 | 16.75
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 0.53 | 56.31 |  | 0.56 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
835 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-6 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 70,71,72,73,74,75,76 |  |  | 984.44 | 986.67 | 1036.81 | 1036.81 | 1039.16 | 1153.08 | [13 empty] | 573.57 | 288.75 | 290.76
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 2.23 | 984.44 |  | 2.35 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
836 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 до отм. +14,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 77,78,79 |  |  | 211.4 | 213.29 | 222.65 | 222.65 | 224.64 | 249.27 | [13 empty] | 124 | 62.42 | 62.85
[7 empty] | М3 | 1.88 |  | 1.89 | 211.4 |  | 1.99 | [14 empty] | 0.94 | 0.47 | 0.47
837 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 80 |  |  | 100.82 | 101.76 | 106.18 | 106.18 | 107.17 | 118.93 | [13 empty] | 59.16 | 29.79 | 29.98
[7 empty] | М3 | 1.88 |  | 0.94 | 100.82 |  | 0.99 | [14 empty] | 0.94 | 0.47 | 0.47
838 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 81,82,83,84,85,86,87 |  |  | 1840.15 | 1844.15 | 1938.05 | 1938.05 | 1942.26 | 2155.17 | [13 empty] | 1072.03 | 539.7 | 543.44
[7 empty] | М3 | 1.88 |  | 4 | 1840.15 |  | 4.21 | [14 empty] | 0.94 | 0.47 | 0.47
839 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 88,89,90 |  |  | 767.1 | 773.99 | 807.91 | 807.91 | 815.17 | 904.53 | [13 empty] | 449.94 | 226.52 | 228.07
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 6.89 | 767.1 |  | 7.26 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
840 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 91 |  |  | 366.38 | 369.82 | 385.87 | 385.87 | 389.49 | 432.2 | [13 empty] | 214.99 | 108.24 | 108.97
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.44 | 366.38 |  | 3.62 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
841 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 92,93,94,95,96,97,98 |  |  | 6487.54 | 6502 | 6832.68 | 6832.68 | 6847.91 | 7598.61 | [13 empty] | 3779.71 | 1902.86 | 1916.04
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 14.46 | 6487.54 |  | 15.23 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
842 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 99,100,101 |  |  | 821.56 | 828.97 | 865.27 | 865.27 | 873.07 | 968.78 | [13 empty] | 481.9 | 242.61 | 244.27
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 7.41 | 821.56 |  | 7.8 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
843 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 102 |  |  | 393.36 | 397.06 | 414.29 | 414.29 | 418.19 | 464.03 | [13 empty] | 230.82 | 116.2 | 117.01
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.7 | 393.36 |  | 3.9 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
844 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 103,104,105,106,107,108,109 |  |  | 6581.48 | 6596.84 | 6931.61 | 6931.61 | 6947.79 | 7709.45 | [13 empty] | 3834.84 | 1930.62 | 1943.99
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 15.36 | 6581.48 |  | 16.18 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
845 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 110,111,112 |  |  | 750.86 | 757.67 | 790.81 | 790.81 | 797.98 | 885.46 | [13 empty] | 440.45 | 221.73 | 223.28
[7 empty] | М3 | 5.64 |  | 6.81 | 750.86 |  | 7.17 | [14 empty] | 2.82 | 1.41 | 1.41
846 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 113 |  |  | 360.3 | 363.69 | 379.47 | 379.47 | 383.04 | 425.03 | [13 empty] | 211.42 | 106.44 | 107.17
[7 empty] | М3 | 5.64 |  | 3.39 | 360.3 |  | 3.57 | [14 empty] | 2.82 | 1.41 | 1.41
847 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 114,115,116,117,118,119,120 |  |  | 5721.79 | 5735.74 | 6026.19 | 6026.19 | 6040.88 | 6703.11 | [13 empty] | 3334.27 | 1678.61 | 1690.23
[7 empty] | М3 | 5.64 |  | 13.95 | 5721.79 |  | 14.69 | [14 empty] | 2.82 | 1.41 | 1.41
848 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 до отм. +14,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 121,122,123 |  |  | 105.69 | 106.64 | 111.31 | 111.31 | 112.31 | 124.62 | [13 empty] | 61.99 | 31.21 | 31.42
[7 empty] | М3 | 0.94 |  | 0.95 | 105.69 |  | 1 | [14 empty] | 0.47 | 0.235 | 0.235
849 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 124 |  |  | 50.41 | 50.88 | 53.09 | 53.09 | 53.59 | 59.47 | [13 empty] | 29.59 | 14.89 | 14.99
[7 empty] | М3 | 0.94 |  | 0.47 | 50.41 |  | 0.5 | [14 empty] | 0.47 | 0.235 | 0.235
850 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 125,126,127,128,129,130,131 |  |  | 904.67 | 906.67 | 952.8 | 952.8 | 954.91 | 1059.59 | [13 empty] | 527.06 | 265.35 | 267.18
[7 empty] | М3 | 0.94 |  | 2 | 904.67 |  | 2.11 | [14 empty] | 0.47 | 0.235 | 0.235
851 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 132,133,134 |  |  | 767.1 | 773.99 | 807.91 | 807.91 | 815.17 | 904.53 | [13 empty] | 449.94 | 226.52 | 228.07
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 6.89 | 767.1 |  | 7.26 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
852 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 135 |  |  | 366.38 | 369.82 | 385.87 | 385.87 | 389.49 | 432.2 | [13 empty] | 214.99 | 108.24 | 108.97
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.44 | 366.38 |  | 3.62 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
853 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 136,137,138,139,140,141,142 |  |  | 6379.63 | 6394.09 | 6719.03 | 6719.03 | 6734.26 | 7472.5 | [13 empty] | 3716.98 | 1871.28 | 1884.24
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 14.46 | 6379.63 |  | 15.23 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
854 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 143,144,145 |  |  | 821.56 | 828.97 | 865.27 | 865.27 | 873.07 | 968.78 | [13 empty] | 481.9 | 242.61 | 244.27
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 7.41 | 821.56 |  | 7.8 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
855 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 146 |  |  | 393.36 | 397.06 | 414.29 | 414.29 | 418.19 | 464.03 | [13 empty] | 230.82 | 116.2 | 117.01
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.7 | 393.36 |  | 3.9 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
856 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 147,148,149,150,151,152,153 |  |  | 6473.57 | 6488.93 | 6817.96 | 6817.96 | 6834.14 | 7583.34 | [13 empty] | 3772.1 | 1899.04 | 1912.2
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 15.36 | 6473.57 |  | 16.18 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
857 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 154,155,156 |  |  | 625.71 | 631.38 | 659 | 659 | 664.97 | 737.88 | [13 empty] | 367.04 | 184.78 | 186.06
[7 empty] | М3 | 4.7 |  | 5.67 | 625.71 |  | 5.97 | [14 empty] | 2.35 | 1.175 | 1.175
858 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 157 |  |  | 300.26 | 303.09 | 316.23 | 316.23 | 319.21 | 354.2 | [13 empty] | 176.19 | 88.71 | 89.3
[7 empty] | М3 | 4.7 |  | 2.83 | 300.26 |  | 2.98 | [14 empty] | 2.35 | 1.175 | 1.175
859 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 158,159,160,161,162,163,164 |  |  | 4691.1 | 4702.72 | 4940.67 | 4940.67 | 4952.91 | 5495.87 | [13 empty] | 2733.77 | 1376.29 | 1385.81
[7 empty] | М3 | 4.7 |  | 11.62 | 4691.1 |  | 12.24 | [14 empty] | 2.35 | 1.175 | 1.175
860 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-9 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  |  | 165,166,167 |  |  | 129.15 | 130.32 | 136.02 | 136.02 | 137.25 | 152.29 | [13 empty] | 75.76 | 38.14 | 38.39
[7 empty] | М3 | 0.97 |  | 1.17 | 129.15 |  | 1.23 | [14 empty] | 0.485 | 0.2425 | 0.2425
861 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  |  | 168 |  |  | 61.98 | 62.56 | 65.28 | 65.28 | 65.89 | 73.12 | [13 empty] | 36.37 | 18.31 | 18.44
[7 empty] | М3 | 0.97 |  | 0.58 | 61.98 |  | 0.61 | [14 empty] | 0.485 | 0.2425 | 0.2425
862 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-9 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 169,170,171,172,173,174,175 |  |  | 955.37 | 957.77 | 1006.2 | 1006.2 | 1008.73 | 1119.31 | [13 empty] | 556.77 | 280.3 | 282.24
[7 empty] | М3 | 0.97 |  | 2.4 | 955.37 |  | 2.53 | [14 empty] | 0.485 | 0.2425 | 0.2425
863 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-10 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  |  | 176,177,178 |  |  | 110.5 | 111.5 | 116.38 | 116.38 | 117.43 | 130.3 | [13 empty] | 64.82 | 32.63 | 32.85
[7 empty] | М3 | 0.83 |  | 1 | 110.5 |  | 1.05 | [14 empty] | 0.415 | 0.2075 | 0.2075
864 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  |  | 179 |  |  | 53.04 | 53.54 | 55.86 | 55.86 | 56.39 | 62.57 | [13 empty] | 31.12 | 15.68 | 15.77
[7 empty] | М3 | 0.83 |  | 0.5 | 53.04 |  | 0.53 | [14 empty] | 0.415 | 0.2075 | 0.2075
865 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-10 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 180,181,182,183,184,185,186 |  |  | 832.4 | 834.45 | 876.68 | 876.68 | 878.84 | 975.18 | [13 empty] | 485.07 | 244.21 | 245.9
[7 empty] | М3 | 0.83 |  | 2.05 | 832.4 |  | 2.16 | [14 empty] | 0.415 | 0.2075 | 0.2075
866 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-1. 1 (кр2 л. 38,40,46) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 1 |  |  |  | 187,188,189 |  |  | 57.32 | 57.83 | 60.37 | 60.37 | 60.91 | 67.59 | [13 empty] | 33.63 | 16.92 | 17.04
[7 empty] | М3 | 0.51 |  | 0.51 | 57.32 |  | 0.54 | [14 empty] | 0.255 | 0.1275 | 0.1275
867 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 1 |  |  |  | 190 |  |  | 27.35 | 27.61 | 28.81 | 28.81 | 29.08 | 32.28 | [13 empty] | 16.06 | 8.08 | 8.14
[7 empty] | М3 | 0.51 |  | 0.26 | 27.35 |  | 0.27 | [14 empty] | 0.255 | 0.1275 | 0.1275
868 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-1. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 191,192,193,194,195,196 |  |  | 635.66 | 636.75 | 669.48 | 669.48 | 670.63 | 744.14 | [13 empty] | 370.15 | 186.35 | 187.64
[7 empty] | М3 | 0.51 |  | 1.09 | 635.66 |  | 1.15 | [14 empty] | 0.255 | 0.1275 | 0.1275
869 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-2. 1 (кр2 л. 38,40,47) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 1 |  |  |  | 197,198,199 |  |  | 66.33 | 66.92 | 69.86 | 69.86 | 70.48 | 78.2 | [13 empty] | 38.9 | 19.59 | 19.71
[7 empty] | М3 | 0.59 |  | 0.59 | 66.33 |  | 0.62 | [14 empty] | 0.295 | 0.1475 | 0.1475
870 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 1 |  |  |  | 200 |  |  | 31.63 | 31.93 | 33.31 | 33.31 | 33.63 | 37.32 | [13 empty] | 18.57 | 9.35 | 9.4
[7 empty] | М3 | 0.59 |  | 0.3 | 31.63 |  | 0.32 | [14 empty] | 0.295 | 0.1475 | 0.1475
871 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-2. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 201,202,203,204,205,206 |  |  | 675.35 | 676.61 | 711.28 | 711.28 | 712.61 | 790.73 | [13 empty] | 393.32 | 198.02 | 199.39
[7 empty] | М3 | 0.59 |  | 1.26 | 675.35 |  | 1.33 | [14 empty] | 0.295 | 0.1475 | 0.1475
872 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-3. 1 (кр2 л. 38,40,48) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 1 |  |  |  | 207,208,209 |  |  | 74.19 | 74.85 | 78.14 | 78.14 | 78.84 | 87.49 | [13 empty] | 43.52 | 21.91 | 22.06
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.66 | 74.19 |  | 0.7 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
873 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 1 |  |  |  | 210 |  |  | 35.4 | 35.73 | 37.28 | 37.28 | 37.63 | 41.76 | [13 empty] | 20.77 | 10.46 | 10.53
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.33 | 35.4 |  | 0.35 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
874 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-3. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 211,212,213,214,215,216 |  |  | 720.07 | 721.47 | 758.38 | 758.38 | 759.85 | 843.15 | [13 empty] | 419.4 | 211.15 | 212.6
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 1.4 | 720.07 |  | 1.47 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
875 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 до отм. +14,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 217,218,219 |  |  | 74.19 | 74.85 | 78.14 | 78.14 | 78.84 | 87.49 | [13 empty] | 43.52 | 21.91 | 22.06
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.66 | 74.19 |  | 0.7 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
876 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 220 |  |  | 35.4 | 35.73 | 37.28 | 37.28 | 37.63 | 41.76 | [13 empty] | 20.77 | 10.46 | 10.53
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.33 | 35.4 |  | 0.35 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
877 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 221,222,223,224,225,226 |  |  | 706.61 | 708.01 | 744.2 | 744.2 | 745.67 | 827.41 | [13 empty] | 411.57 | 207.2 | 208.64
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 1.4 | 706.61 |  | 1.47 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
878 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 227,228,229 |  |  | 538.59 | 543.43 | 567.24 | 567.24 | 572.34 | 635.08 | [13 empty] | 315.9 | 159.04 | 160.14
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 4.84 | 538.59 |  | 5.1 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
879 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 230 |  |  | 257.24 | 259.65 | 270.93 | 270.93 | 273.47 | 303.45 | [13 empty] | 150.95 | 75.99 | 76.51
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 2.41 | 257.24 |  | 2.54 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
880 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 231,232,233,234,235,236 |  |  | 4979.15 | 4989.3 | 5244.04 | 5244.04 | 5254.73 | 5830.78 | [13 empty] | 2900.35 | 1460.16 | 1470.27
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 10.15 | 4979.15 |  | 10.69 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
881 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 237,238,239 |  |  | 576.82 | 582.03 | 607.51 | 607.51 | 613 | 680.2 | [13 empty] | 338.35 | 170.34 | 171.51
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 5.21 | 576.82 |  | 5.49 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
882 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 240 |  |  | 276.19 | 278.79 | 290.88 | 290.88 | 293.62 | 325.81 | [13 empty] | 162.06 | 81.59 | 82.16
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 2.6 | 276.19 |  | 2.74 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
883 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 241,242,243,244,245,246 |  |  | 5045.12 | 5055.91 | 5313.52 | 5313.52 | 5324.88 | 5908.62 | [13 empty] | 2939.07 | 1479.65 | 1489.9
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 10.79 | 5045.12 |  | 11.36 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
884 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 с отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 247,248,249 |  |  | 615.07 | 620.65 | 647.79 | 647.79 | 653.67 | 725.33 | [13 empty] | 360.8 | 181.64 | 182.89
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 5.58 | 615.07 |  | 5.88 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
885 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  |  | 250 |  |  | 295.16 | 297.94 | 310.86 | 310.86 | 313.79 | 348.19 | [13 empty] | 173.2 | 87.2 | 87.79
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 2.78 | 295.16 |  | 2.93 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
886 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 251,252,253,254,255,256 |  |  | 5111.09 | 5122.52 | 5383 | 5383 | 5395.04 | 5986.48 | [13 empty] | 2977.8 | 1499.15 | 1509.53
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 11.43 | 5111.09 |  | 12.04 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
887 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-5. 1 (кр2 л. 38,40,50) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 1 |  |  |  | 257,258,259 |  |  | 103.84 | 104.78 | 109.36 | 109.36 | 110.35 | 122.46 | [13 empty] | 60.91 | 30.67 | 30.88
[7 empty] | М3 | 0.78 |  | 0.94 | 103.84 |  | 0.99 | [14 empty] | 0.39 | 0.195 | 0.195
888 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 1 |  |  |  | 260 |  |  | 49.84 | 50.31 | 52.49 | 52.49 | 52.99 | 58.8 | [13 empty] | 29.26 | 14.72 | 14.82
[7 empty] | М3 | 0.78 |  | 0.47 | 49.84 |  | 0.5 | [14 empty] | 0.39 | 0.195 | 0.195
889 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-5. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 261,262,263,264,265,266,267 |  |  | 808.85 | 810.78 | 851.88 | 851.88 | 853.91 | 947.53 | [13 empty] | 471.32 | 237.28 | 238.93
[7 empty] | М3 | 0.78 |  | 1.93 | 808.85 |  | 2.03 | [14 empty] | 0.39 | 0.195 | 0.195
890 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) проступи монтаж проступей накладных |  |  |  | 268,269,270,271 |  |  | 34403.48 | 34601.94 | 36233.75 | 36233.75 | 36442.77 | 40437.8 | [13 empty] | 20114.59 | 10126.54 | 10196.67
[7 empty] | М | 605.6 |  | 198.46 | 34403.48 |  | 209.02 | [14 empty] | 302.8 | 151.4 | 151.4
891 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) ограждения ог-5 |  |  |  | 272,273,274 |  |  | 1010.67 | 1011.94 | 1064.44 | 1064.44 | 1065.78 | 1182.61 | [13 empty] | 588.26 | 296.15 | 298.2
[7 empty] | Т | 0.11216 |  | 1.27 | 1010.67 |  | 1.34 | [14 empty] | 0.05608 | 0.02804 | 0.02804
892 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) монтаж ограждения ог-6 мв 12. 8-18. 9р |  |  |  | 275,276 |  |  | 263.4 | 263.73 | 277.41 | 277.41 | 277.76 | 308.21 | [13 empty] | 153.31 | 77.18 | 77.72
[7 empty] | Т | 0.02923 |  | 0.33 | 263.4 |  | 0.35 | [14 empty] | 0.014615 | 0.0073075 | 0.0073075
893 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) монтаж ограждения ог-7 пв-14. 9р |  |  |  | 277,278,279 |  |  | 171.69 | 171.9 | 180.82 | 180.82 | 181.04 | 200.88 | [13 empty] | 99.92 | 50.31 | 50.65
[7 empty] | Т | 0.0189 |  | 0.21 | 171.69 |  | 0.22 | [14 empty] | 0.00945 | 0.004725 | 0.004725
894 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) монтаж соединительной полосы ограждения |  |  |  | 280,281,282 |  |  | 121.72 | 122.01 | 128.2 | 128.2 | 128.51 | 142.6 | [13 empty] | 70.93 | 35.71 | 35.96
[7 empty] | Т | 0.025392 |  | 0.29 | 121.72 |  | 0.31 | [14 empty] | 0.012696 | 0.006348 | 0.006348
895 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  |  | 283 |  |  | 4.23 | 4.26 | 4.46 | 4.46 | 4.49 | 4.99 | [13 empty] | 2.48 | 1.25 | 1.26
[7 empty] | М2 | 1.6471 |  | 0.03 | 4.23 |  | 0.03 | [14 empty] | 0.82355 | 0.41178 | 0.41178
896 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  |  | 284 |  |  | 4.13 | 4.15 | 4.35 | 4.35 | 4.37 | 4.87 | [13 empty] | 2.42 | 1.22 | 1.23
[7 empty] | М2 | 1.6471 |  | 0.02 | 4.13 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.82355 | 0.41178 | 0.41178
897 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  |  | 285,286,287 |  |  | 25.86 | 25.92 | 27.24 | 27.24 | 27.3 | 30.3 | [13 empty] | 15.07 | 7.59 | 7.64
[7 empty] | М3 | 0.12 |  | 0.06 | 25.86 |  | 0.06 | [14 empty] | 0.06 | 0.03 | 0.03
898 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство балки бл-1 из бетона с20/25 |  |  |  | 288,289,290,291,292 |  |  | 386.63 | 387.49 | 407.2 | 407.2 | 408.11 | 452.83 | [13 empty] | 225.25 | 113.4 | 114.18
[7 empty] | М3 | 0.24 |  | 0.86 | 386.63 |  | 0.91 | [14 empty] | 0.12 | 0.06 | 0.06
899 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-1 (кр2 л. 39,41,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  |  | 293,294,295 |  |  | 118.07 | 119.13 | 124.35 | 124.35 | 125.47 | 139.22 | [13 empty] | 69.26 | 34.87 | 35.09
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 1.06 | 118.07 |  | 1.12 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
900 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  |  | 296 |  |  | 56.31 | 56.84 | 59.31 | 59.31 | 59.87 | 66.44 | [13 empty] | 33.05 | 16.64 | 16.75
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 0.53 | 56.31 |  | 0.56 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
901 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 297,298,299,300,301,302,303 |  |  | 1069.73 | 1071.96 | 1126.64 | 1126.64 | 1128.99 | 1252.76 | [13 empty] | 623.15 | 313.72 | 315.89
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 2.23 | 1069.73 |  | 2.35 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
902 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-2 (кр2 л. 39,41,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  |  | 304,305,306 |  |  | 124.81 | 125.93 | 131.45 | 131.45 | 132.63 | 147.17 | [13 empty] | 73.2 | 36.85 | 37.12
[7 empty] | М3 | 1.11 |  | 1.12 | 124.81 |  | 1.18 | [14 empty] | 0.555 | 0.2775 | 0.2775
903 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  |  | 307 |  |  | 59.53 | 60.09 | 62.7 | 62.7 | 63.29 | 70.24 | [13 empty] | 34.94 | 17.59 | 17.71
[7 empty] | М3 | 1.11 |  | 0.56 | 59.53 |  | 0.59 | [14 empty] | 0.555 | 0.2775 | 0.2775
904 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 308,309,310,311,312,313,314 |  |  | 1119.95 | 1122.31 | 1179.53 | 1179.53 | 1182.02 | 1311.6 | [13 empty] | 652.42 | 328.45 | 330.73
[7 empty] | М3 | 1.11 |  | 2.36 | 1119.95 |  | 2.49 | [14 empty] | 0.555 | 0.2775 | 0.2775
905 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-3 (кр2 л. 39,41,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  |  | 315,316,317 |  |  | 121.43 | 122.52 | 127.89 | 127.89 | 129.04 | 143.17 | [13 empty] | 71.22 | 35.85 | 36.1
[7 empty] | М3 | 1.08 |  | 1.09 | 121.43 |  | 1.15 | [14 empty] | 0.54 | 0.27 | 0.27
906 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  |  | 318 |  |  | 57.92 | 58.46 | 61 | 61 | 61.57 | 68.32 | [13 empty] | 33.98 | 17.11 | 17.23
[7 empty] | М3 | 1.08 |  | 0.54 | 57.92 |  | 0.57 | [14 empty] | 0.54 | 0.27 | 0.27
907 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-3 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 319,320,321,322,323,324,325 |  |  | 1024.91 | 1027.21 | 1079.44 | 1079.44 | 1081.86 | 1200.47 | [13 empty] | 597.14 | 300.62 | 302.71
[7 empty] | М3 | 1.08 |  | 2.3 | 1024.91 |  | 2.42 | [14 empty] | 0.54 | 0.27 | 0.27
908 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-4 (кр2 л. 39,41,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  |  | 326,327,328 |  |  | 127.04 | 128.18 | 133.8 | 133.8 | 135 | 149.8 | [13 empty] | 74.51 | 37.51 | 37.78
[7 empty] | М3 | 1.13 |  | 1.14 | 127.04 |  | 1.2 | [14 empty] | 0.565 | 0.2825 | 0.2825
909 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  |  | 329 |  |  | 60.6 | 61.17 | 63.82 | 63.82 | 64.42 | 71.49 | [13 empty] | 35.56 | 17.91 | 18.02
[7 empty] | М3 | 1.13 |  | 0.57 | 60.6 |  | 0.6 | [14 empty] | 0.565 | 0.2825 | 0.2825
910 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-4 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 330,331,332,333,334,335,336 |  |  | 1040.1 | 1042.5 | 1095.43 | 1095.43 | 1097.96 | 1218.33 | [13 empty] | 606.03 | 305.1 | 307.2
[7 empty] | М3 | 1.13 |  | 2.4 | 1040.1 |  | 2.53 | [14 empty] | 0.565 | 0.2825 | 0.2825
911 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-5 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  |  | 337,338,339 |  |  | 125.94 | 127.07 | 132.64 | 132.64 | 133.83 | 148.5 | [13 empty] | 73.87 | 37.19 | 37.44
[7 empty] | М3 | 1.12 |  | 1.13 | 125.94 |  | 1.19 | [14 empty] | 0.56 | 0.28 | 0.28
912 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  |  | 340 |  |  | 60.07 | 60.63 | 63.27 | 63.27 | 63.86 | 70.86 | [13 empty] | 35.26 | 17.74 | 17.86
[7 empty] | М3 | 1.12 |  | 0.56 | 60.07 |  | 0.59 | [14 empty] | 0.56 | 0.28 | 0.28
913 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-5 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 341,342,343,344,345,346 |  |  | 1020.99 | 1023.37 | 1075.31 | 1075.31 | 1077.82 | 1195.97 | [13 empty] | 594.91 | 299.5 | 301.56
[7 empty] | М3 | 1.12 |  | 2.38 | 1020.99 |  | 2.51 | [14 empty] | 0.56 | 0.28 | 0.28
914 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-6 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  |  | 347,348,349 |  |  | 118.07 | 119.13 | 124.35 | 124.35 | 125.47 | 139.22 | [13 empty] | 69.26 | 34.87 | 35.09
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 1.06 | 118.07 |  | 1.12 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
915 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  |  | 350 |  |  | 56.31 | 56.84 | 59.31 | 59.31 | 59.87 | 66.44 | [13 empty] | 33.05 | 16.64 | 16.75
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 0.53 | 56.31 |  | 0.56 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
916 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-6 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 351,352,353,354,355,356,357 |  |  | 984.44 | 986.67 | 1036.81 | 1036.81 | 1039.16 | 1153.08 | [13 empty] | 573.57 | 288.75 | 290.76
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 2.23 | 984.44 |  | 2.35 | [14 empty] | 0.525 | 0.2625 | 0.2625
917 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 до отм. +14,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 358,359,360 |  |  | 211.4 | 213.29 | 222.65 | 222.65 | 224.64 | 249.27 | [13 empty] | 124 | 62.42 | 62.85
[7 empty] | М3 | 1.88 |  | 1.89 | 211.4 |  | 1.99 | [14 empty] | 0.94 | 0.47 | 0.47
918 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 361 |  |  | 100.82 | 101.76 | 106.18 | 106.18 | 107.17 | 118.93 | [13 empty] | 59.16 | 29.79 | 29.98
[7 empty] | М3 | 1.88 |  | 0.94 | 100.82 |  | 0.99 | [14 empty] | 0.94 | 0.47 | 0.47
919 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 362,363,364,365,366,367,368 |  |  | 1840.15 | 1844.15 | 1938.05 | 1938.05 | 1942.26 | 2155.17 | [13 empty] | 1072.03 | 539.7 | 543.44
[7 empty] | М3 | 1.88 |  | 4 | 1840.15 |  | 4.21 | [14 empty] | 0.94 | 0.47 | 0.47
920 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 369,370,371 |  |  | 767.1 | 773.99 | 807.91 | 807.91 | 815.17 | 904.53 | [13 empty] | 449.94 | 226.52 | 228.07
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 6.89 | 767.1 |  | 7.26 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
921 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 372 |  |  | 366.38 | 369.82 | 385.87 | 385.87 | 389.49 | 432.2 | [13 empty] | 214.99 | 108.24 | 108.97
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.44 | 366.38 |  | 3.62 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
922 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 373,374,375,376,377,378,379 |  |  | 6487.54 | 6502 | 6832.68 | 6832.68 | 6847.91 | 7598.61 | [13 empty] | 3779.71 | 1902.86 | 1916.04
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 14.46 | 6487.54 |  | 15.23 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
923 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 380,381,382 |  |  | 821.56 | 828.97 | 865.27 | 865.27 | 873.07 | 968.78 | [13 empty] | 481.9 | 242.61 | 244.27
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 7.41 | 821.56 |  | 7.8 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
924 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 383 |  |  | 393.36 | 397.06 | 414.29 | 414.29 | 418.19 | 464.03 | [13 empty] | 230.82 | 116.2 | 117.01
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.7 | 393.36 |  | 3.9 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
925 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 384,385,386,387,388,389,390 |  |  | 6581.48 | 6596.84 | 6931.61 | 6931.61 | 6947.79 | 7709.45 | [13 empty] | 3834.84 | 1930.62 | 1943.99
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 15.36 | 6581.48 |  | 16.18 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
926 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 391,392,393 |  |  | 750.86 | 757.67 | 790.81 | 790.81 | 797.98 | 885.46 | [13 empty] | 440.45 | 221.73 | 223.28
[7 empty] | М3 | 5.64 |  | 6.81 | 750.86 |  | 7.17 | [14 empty] | 2.82 | 1.41 | 1.41
927 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  |  | 394 |  |  | 360.3 | 363.69 | 379.47 | 379.47 | 383.04 | 425.03 | [13 empty] | 211.42 | 106.44 | 107.17
[7 empty] | М3 | 5.64 |  | 3.39 | 360.3 |  | 3.57 | [14 empty] | 2.82 | 1.41 | 1.41
928 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 395,396,397,398,399,400,401 |  |  | 5721.79 | 5735.74 | 6026.19 | 6026.19 | 6040.88 | 6703.11 | [13 empty] | 3334.27 | 1678.61 | 1690.23
[7 empty] | М3 | 5.64 |  | 13.95 | 5721.79 |  | 14.69 | [14 empty] | 2.82 | 1.41 | 1.41
929 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 до отм. +14,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 402,403,404 |  |  | 105.69 | 106.64 | 111.31 | 111.31 | 112.31 | 124.62 | [13 empty] | 61.99 | 31.21 | 31.42
[7 empty] | М3 | 0.94 |  | 0.95 | 105.69 |  | 1 | [14 empty] | 0.47 | 0.235 | 0.235
930 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 405 |  |  | 50.41 | 50.88 | 53.09 | 53.09 | 53.59 | 59.47 | [13 empty] | 29.59 | 14.89 | 14.99
[7 empty] | М3 | 0.94 |  | 0.47 | 50.41 |  | 0.5 | [14 empty] | 0.47 | 0.235 | 0.235
931 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 406,407,408,409,410,411,412 |  |  | 904.67 | 906.67 | 952.8 | 952.8 | 954.91 | 1059.59 | [13 empty] | 527.06 | 265.35 | 267.18
[7 empty] | М3 | 0.94 |  | 2 | 904.67 |  | 2.11 | [14 empty] | 0.47 | 0.235 | 0.235
932 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 413,414,415 |  |  | 767.1 | 773.99 | 807.91 | 807.91 | 815.17 | 904.53 | [13 empty] | 449.94 | 226.52 | 228.07
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 6.89 | 767.1 |  | 7.26 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
933 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 416 |  |  | 366.38 | 369.82 | 385.87 | 385.87 | 389.49 | 432.2 | [13 empty] | 214.99 | 108.24 | 108.97
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.44 | 366.38 |  | 3.62 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
934 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 417,418,419,420,421,422,423 |  |  | 6379.63 | 6394.09 | 6719.03 | 6719.03 | 6734.26 | 7472.5 | [13 empty] | 3716.98 | 1871.28 | 1884.24
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 14.46 | 6379.63 |  | 15.23 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
935 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 424,425,426 |  |  | 821.56 | 828.97 | 865.27 | 865.27 | 873.07 | 968.78 | [13 empty] | 481.9 | 242.61 | 244.27
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 7.41 | 821.56 |  | 7.8 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
936 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 427 |  |  | 393.36 | 397.06 | 414.29 | 414.29 | 418.19 | 464.03 | [13 empty] | 230.82 | 116.2 | 117.01
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 3.7 | 393.36 |  | 3.9 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
937 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 428,429,430,431,432,433,434 |  |  | 6473.57 | 6488.93 | 6817.96 | 6817.96 | 6834.14 | 7583.34 | [13 empty] | 3772.1 | 1899.04 | 1912.2
[7 empty] | М3 | 6.58 |  | 15.36 | 6473.57 |  | 16.18 | [14 empty] | 3.29 | 1.645 | 1.645
938 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 435,436,437 |  |  | 625.71 | 631.38 | 659 | 659 | 664.97 | 737.88 | [13 empty] | 367.04 | 184.78 | 186.06
[7 empty] | М3 | 4.7 |  | 5.67 | 625.71 |  | 5.97 | [14 empty] | 2.35 | 1.175 | 1.175
939 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  |  | 438 |  |  | 300.26 | 303.09 | 316.23 | 316.23 | 319.21 | 354.2 | [13 empty] | 176.19 | 88.71 | 89.3
[7 empty] | М3 | 4.7 |  | 2.83 | 300.26 |  | 2.98 | [14 empty] | 2.35 | 1.175 | 1.175
940 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 439,440,441,442,443,444,445 |  |  | 4691.1 | 4702.72 | 4940.67 | 4940.67 | 4952.91 | 5495.87 | [13 empty] | 2733.77 | 1376.29 | 1385.81
[7 empty] | М3 | 4.7 |  | 11.62 | 4691.1 |  | 12.24 | [14 empty] | 2.35 | 1.175 | 1.175
941 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-9 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  |  | 446,447,448 |  |  | 129.15 | 130.32 | 136.02 | 136.02 | 137.25 | 152.29 | [13 empty] | 75.76 | 38.14 | 38.39
[7 empty] | М3 | 0.97 |  | 1.17 | 129.15 |  | 1.23 | [14 empty] | 0.485 | 0.2425 | 0.2425
942 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  |  | 449 |  |  | 61.98 | 62.56 | 65.28 | 65.28 | 65.89 | 73.12 | [13 empty] | 36.37 | 18.31 | 18.44
[7 empty] | М3 | 0.97 |  | 0.58 | 61.98 |  | 0.61 | [14 empty] | 0.485 | 0.2425 | 0.2425
943 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-9 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 450,451,452,453,454,455,456 |  |  | 955.37 | 957.77 | 1006.2 | 1006.2 | 1008.73 | 1119.31 | [13 empty] | 556.77 | 280.3 | 282.24
[7 empty] | М3 | 0.97 |  | 2.4 | 955.37 |  | 2.53 | [14 empty] | 0.485 | 0.2425 | 0.2425
944 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-10 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  |  | 457,458,459 |  |  | 110.5 | 111.5 | 116.38 | 116.38 | 117.43 | 130.3 | [13 empty] | 64.82 | 32.63 | 32.85
[7 empty] | М3 | 0.83 |  | 1 | 110.5 |  | 1.05 | [14 empty] | 0.415 | 0.2075 | 0.2075
945 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  |  | 460 |  |  | 53.04 | 53.54 | 55.86 | 55.86 | 56.39 | 62.57 | [13 empty] | 31.12 | 15.68 | 15.77
[7 empty] | М3 | 0.83 |  | 0.5 | 53.04 |  | 0.53 | [14 empty] | 0.415 | 0.2075 | 0.2075
946 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-10 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 461,462,463,464,465,466,467 |  |  | 832.4 | 834.45 | 876.68 | 876.68 | 878.84 | 975.18 | [13 empty] | 485.07 | 244.21 | 245.9
[7 empty] | М3 | 0.83 |  | 2.05 | 832.4 |  | 2.16 | [14 empty] | 0.415 | 0.2075 | 0.2075
947 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-1. 2 (кр2 л. 39,41,46) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 2 |  |  |  | 468,469,470 |  |  | 57.32 | 57.83 | 60.37 | 60.37 | 60.91 | 67.59 | [13 empty] | 33.63 | 16.92 | 17.04
[7 empty] | М3 | 0.51 |  | 0.51 | 57.32 |  | 0.54 | [14 empty] | 0.255 | 0.1275 | 0.1275
948 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 2 |  |  |  | 471 |  |  | 27.35 | 27.61 | 28.81 | 28.81 | 29.08 | 32.28 | [13 empty] | 16.06 | 8.08 | 8.14
[7 empty] | М3 | 0.51 |  | 0.26 | 27.35 |  | 0.27 | [14 empty] | 0.255 | 0.1275 | 0.1275
949 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-1. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 472,473,474,475,476,477 |  |  | 635.66 | 636.75 | 669.48 | 669.48 | 670.63 | 744.14 | [13 empty] | 370.15 | 186.35 | 187.64
[7 empty] | М3 | 0.51 |  | 1.09 | 635.66 |  | 1.15 | [14 empty] | 0.255 | 0.1275 | 0.1275
950 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-2. 2 (кр2 л. 39,41,47) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 2 |  |  |  | 478,479,480 |  |  | 66.33 | 66.92 | 69.86 | 69.86 | 70.48 | 78.2 | [13 empty] | 38.9 | 19.59 | 19.71
[7 empty] | М3 | 0.59 |  | 0.59 | 66.33 |  | 0.62 | [14 empty] | 0.295 | 0.1475 | 0.1475
951 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 2 |  |  |  | 481 |  |  | 31.63 | 31.93 | 33.31 | 33.31 | 33.63 | 37.32 | [13 empty] | 18.57 | 9.35 | 9.4
[7 empty] | М3 | 0.59 |  | 0.3 | 31.63 |  | 0.32 | [14 empty] | 0.295 | 0.1475 | 0.1475
952 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-2. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 482,483,484,485,486,487 |  |  | 675.35 | 676.61 | 711.28 | 711.28 | 712.61 | 790.73 | [13 empty] | 393.32 | 198.02 | 199.39
[7 empty] | М3 | 0.59 |  | 1.26 | 675.35 |  | 1.33 | [14 empty] | 0.295 | 0.1475 | 0.1475
953 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-3. 2 (кр2 л. 39,41,48) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 2 |  |  |  | 488,489,490 |  |  | 74.19 | 74.85 | 78.14 | 78.14 | 78.84 | 87.49 | [13 empty] | 43.52 | 21.91 | 22.06
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.66 | 74.19 |  | 0.7 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
954 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 2 |  |  |  | 491 |  |  | 35.4 | 35.73 | 37.28 | 37.28 | 37.63 | 41.76 | [13 empty] | 20.77 | 10.46 | 10.53
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.33 | 35.4 |  | 0.35 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
955 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-3. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 492,493,494,495,496,497 |  |  | 720.07 | 721.47 | 758.38 | 758.38 | 759.85 | 843.15 | [13 empty] | 419.4 | 211.15 | 212.6
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 1.4 | 720.07 |  | 1.47 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
956 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 до отм. +14,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 498,499,500 |  |  | 74.19 | 74.85 | 78.14 | 78.14 | 78.84 | 87.49 | [13 empty] | 43.52 | 21.91 | 22.06
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.66 | 74.19 |  | 0.7 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
957 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 501 |  |  | 35.4 | 35.73 | 37.28 | 37.28 | 37.63 | 41.76 | [13 empty] | 20.77 | 10.46 | 10.53
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 0.33 | 35.4 |  | 0.35 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
958 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 502,503,504,505,506,507 |  |  | 706.61 | 708.01 | 744.2 | 744.2 | 745.67 | 827.41 | [13 empty] | 411.57 | 207.2 | 208.64
[7 empty] | М3 | 0.66 |  | 1.4 | 706.61 |  | 1.47 | [14 empty] | 0.33 | 0.165 | 0.165
959 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 508,509,510 |  |  | 538.59 | 543.43 | 567.24 | 567.24 | 572.34 | 635.08 | [13 empty] | 315.9 | 159.04 | 160.14
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 4.84 | 538.59 |  | 5.1 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
960 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 511 |  |  | 257.24 | 259.65 | 270.93 | 270.93 | 273.47 | 303.45 | [13 empty] | 150.95 | 75.99 | 76.51
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 2.41 | 257.24 |  | 2.54 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
961 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 512,513,514,515,516,517 |  |  | 4979.15 | 4989.3 | 5244.04 | 5244.04 | 5254.73 | 5830.78 | [13 empty] | 2900.35 | 1460.16 | 1470.27
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 10.15 | 4979.15 |  | 10.69 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
962 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 518,519,520 |  |  | 576.82 | 582.03 | 607.51 | 607.51 | 613 | 680.2 | [13 empty] | 338.35 | 170.34 | 171.51
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 5.21 | 576.82 |  | 5.49 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
963 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 521 |  |  | 276.19 | 278.79 | 290.88 | 290.88 | 293.62 | 325.81 | [13 empty] | 162.06 | 81.59 | 82.16
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 2.6 | 276.19 |  | 2.74 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
964 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 522,523,524,525,526,527 |  |  | 5045.12 | 5055.91 | 5313.52 | 5313.52 | 5324.88 | 5908.62 | [13 empty] | 2939.07 | 1479.65 | 1489.9
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 10.79 | 5045.12 |  | 11.36 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
965 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 с отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 528,529,530 |  |  | 615.07 | 620.65 | 647.79 | 647.79 | 653.67 | 725.33 | [13 empty] | 360.8 | 181.64 | 182.89
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 5.58 | 615.07 |  | 5.88 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
966 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  |  | 531 |  |  | 295.16 | 297.94 | 310.86 | 310.86 | 313.79 | 348.19 | [13 empty] | 173.2 | 87.2 | 87.79
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 2.78 | 295.16 |  | 2.93 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
967 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 532,533,534,535,536,537 |  |  | 5111.09 | 5122.52 | 5383 | 5383 | 5395.04 | 5986.48 | [13 empty] | 2977.8 | 1499.15 | 1509.53
[7 empty] | М3 | 4.62 |  | 11.43 | 5111.09 |  | 12.04 | [14 empty] | 2.31 | 1.155 | 1.155
968 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-5. 2 (кр2 л. 39,41,50) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 2 |  |  |  | 538,539,540 |  |  | 103.84 | 104.78 | 109.36 | 109.36 | 110.35 | 122.46 | [13 empty] | 60.91 | 30.67 | 30.88
[7 empty] | М3 | 0.78 |  | 0.94 | 103.84 |  | 0.99 | [14 empty] | 0.39 | 0.195 | 0.195
969 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 2 |  |  |  | 541 |  |  | 49.84 | 50.31 | 52.49 | 52.49 | 52.99 | 58.8 | [13 empty] | 29.26 | 14.72 | 14.82
[7 empty] | М3 | 0.78 |  | 0.47 | 49.84 |  | 0.5 | [14 empty] | 0.39 | 0.195 | 0.195
970 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-5. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  |  | 542,543,544,545,546,547,548 |  |  | 808.85 | 810.78 | 851.88 | 851.88 | 853.91 | 947.53 | [13 empty] | 471.32 | 237.28 | 238.93
[7 empty] | М3 | 0.78 |  | 1.93 | 808.85 |  | 2.03 | [14 empty] | 0.39 | 0.195 | 0.195
971 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) проступи монтаж проступей накладных |  |  |  | 549,550,551,552 |  |  | 34403.48 | 34601.94 | 36233.75 | 36233.75 | 36442.77 | 40437.8 | [13 empty] | 20114.59 | 10126.54 | 10196.67
[7 empty] | М | 605.6 |  | 198.46 | 34403.48 |  | 209.02 | [14 empty] | 302.8 | 151.4 | 151.4
972 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) ограждения ог-5 |  |  |  | 553,554,555 |  |  | 1010.67 | 1011.94 | 1064.44 | 1064.44 | 1065.78 | 1182.61 | [13 empty] | 588.26 | 296.15 | 298.2
[7 empty] | Т | 0.11216 |  | 1.27 | 1010.67 |  | 1.34 | [14 empty] | 0.05608 | 0.02804 | 0.02804
973 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) монтаж ограждения ог-6 мв 12. 8-18. 9р |  |  |  | 556,557 |  |  | 263.4 | 263.73 | 277.41 | 277.41 | 277.76 | 308.21 | [13 empty] | 153.31 | 77.18 | 77.72
[7 empty] | Т | 0.02923 |  | 0.33 | 263.4 |  | 0.35 | [14 empty] | 0.014615 | 0.0073075 | 0.0073075
974 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) монтаж ограждения ог-7 пв-14. 9р |  |  |  | 558,559,560 |  |  | 171.69 | 171.9 | 180.82 | 180.82 | 181.04 | 200.88 | [13 empty] | 99.92 | 50.31 | 50.65
[7 empty] | Т | 0.0189 |  | 0.21 | 171.69 |  | 0.22 | [14 empty] | 0.00945 | 0.004725 | 0.004725
975 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) монтаж соединительной полосы ограждения |  |  |  | 561,562,563 |  |  | 121.72 | 122.01 | 128.2 | 128.2 | 128.51 | 142.6 | [13 empty] | 70.93 | 35.71 | 35.96
[7 empty] | Т | 0.025392 |  | 0.29 | 121.72 |  | 0.31 | [14 empty] | 0.012696 | 0.006348 | 0.006348
976 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  |  | 564 |  |  | 4.23 | 4.26 | 4.46 | 4.46 | 4.49 | 4.99 | [13 empty] | 2.48 | 1.25 | 1.26
[7 empty] | М2 | 1.6471 |  | 0.03 | 4.23 |  | 0.03 | [14 empty] | 0.82355 | 0.41178 | 0.41178
977 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  |  | 565 |  |  | 4.13 | 4.15 | 4.35 | 4.35 | 4.37 | 4.87 | [13 empty] | 2.42 | 1.22 | 1.23
[7 empty] | М2 | 1.6471 |  | 0.02 | 4.13 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.82355 | 0.41178 | 0.41178
978 | Ж2-90-90 | Амортизационные отчисления опалубки/ амортизационные отчисления опалубки лестничных маршей и площадок |  |  |  | 566 |  |  | 7601.34 | 7601.34 | 8005.73 | 8005.73 | 8005.73 | 8883.36 | [13 empty] | 4418.77 | 2224.59 | 2240
[7 empty] | М3 | 129.76 |  | 0 | 7601.34 | [16 empty] | 64.88 | 32.44 | 32.44
| смета 1.118. | 16. 23-01 ас-с31 общестроительные работы (поручни, номерной знак) | [6 empty] | 3174.28 | 3175.57 | 3343.15 | 3343.15 | 3344.5 | 3893.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893.31 | 0 | 0
979 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) поручень откидной по-1 монтаж поручня по-1 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 747.22 | 747.35 | 786.97 | 786.97 | 787.11 | 916.27 | [21 empty] | 916.27
[7 empty] | Т | 0.01113 |  | 0.13 | 747.22 |  | 0.14 | [22 empty] | 0.01113
980 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) отбойная труба от-1 монтаж отбойной трубы от-1 |  |  |  | 8,9,10 |  |  | 601.4 | 601.49 | 633.39 | 633.39 | 633.48 | 737.43 | [21 empty] | 737.43
[7 empty] | Т | 0.00751 |  | 0.09 | 601.4 |  | 0.09 | [22 empty] | 0.00751
981 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) ручка дверная рд-1 монтаж ручки дверной рд-1 |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 656.91 | 657 | 691.86 | 691.86 | 691.95 | 805.49 | [21 empty] | 805.49
[7 empty] | Т | 0.0082 |  | 0.09 | 656.91 |  | 0.09 | [22 empty] | 0.0082
982 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) подвес пв-1 монтаж элементов подвеса |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 3.26 | 3.27 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 4 | [21 empty] | 4
[7 empty] | М3 | 0.001775 |  | 0.01 | 3.26 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.001775
983 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) монтаж металлических элементов подвеса (прим. п. 11 ар л. 56) |  |  |  | 17,18,19,20,21 |  |  | 250.68 | 250.84 | 264.02 | 264.02 | 264.19 | 307.55 | [21 empty] | 307.55
[7 empty] | Т | 0.01411 |  | 0.16 | 250.68 |  | 0.17 | [22 empty] | 0.01411
984 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) нащельник поручня нп-1 монтаж нащельника поручня нп-1 |  |  |  | 22,23,24,25 |  |  | 130.02 | 130.07 | 136.94 | 136.94 | 136.99 | 159.47 | [21 empty] | 159.47
[7 empty] | Т | 0.004785 |  | 0.05 | 130.02 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.004785
985 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) работы по примечаниям |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 487.41 | 487.52 | 513.34 | 513.34 | 513.46 | 597.72 | [21 empty] | 597.72
[7 empty] | М2 | 0.56 |  | 0.11 | 487.41 |  | 0.12 | [22 empty] | 0.56
986 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) пристенный поручень пп-1 (пп-1^ - зеркально) монтаж поручней пп-1, пп-1^ |  |  |  | 30,31,32,33 |  |  | 130.24 | 130.45 | 137.17 | 137.17 | 137.39 | 159.94 | [21 empty] | 159.94
[7 empty] | Т | 0.01844 |  | 0.21 | 130.24 |  | 0.22 | [22 empty] | 0.01844
987 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  |  | 34 |  |  | 2.97 | 2.99 | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.66 | [21 empty] | 3.66
[7 empty] | М2 | 1.1456 |  | 0.02 | 2.97 |  | 0.02 | [22 empty] | 1.1456
988 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  |  | 35 |  |  | 2.87 | 2.88 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 3.53 | [21 empty] | 3.53
[7 empty] | М2 | 1.1456 |  | 0.01 | 2.87 |  | 0.01 | [22 empty] | 1.1456
989 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) пристенный поручень пп-2 (пп-2^ - зеркально) монтаж поручней пп-2, пп-2^ |  |  |  | 36,37,38,39 |  |  | 106.29 | 106.46 | 111.94 | 111.94 | 112.12 | 130.52 | [21 empty] | 130.52
[7 empty] | Т | 0.015104 |  | 0.17 | 106.29 |  | 0.18 | [22 empty] | 0.015104
990 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  |  | 40 |  |  | 2.43 | 2.45 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 3 | [21 empty] | 3
[7 empty] | М2 | 0.9424 |  | 0.02 | 2.43 |  | 0.02 | [22 empty] | 0.9424
991 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  |  | 41 |  |  | 2.36 | 2.37 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.91 | [21 empty] | 2.91
[7 empty] | М2 | 0.9424 |  | 0.01 | 2.36 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.9424
992 | Ж2-90-90 | Номерной знак (ар л. 68) монтаж номерного знака |  |  |  | 42,43,44,45,46,47 |  |  | 46.1 | 46.29 | 48.55 | 48.55 | 48.75 | 56.75 | [21 empty] | 56.75
[7 empty] | М2 | 0.8735 |  | 0.19 | 46.1 |  | 0.2 | [22 empty] | 0.8735
993 | Ж2-90-90 | Номерной знак (ар л. 68) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (ар л. 68 прим. п. 2) |  |  |  | 48 |  |  | 4.12 | 4.14 | 4.34 | 4.34 | 4.36 | 5.07 | [21 empty] | 5.07
[7 empty] | М2 | 1.6379 |  | 0.02 | 4.12 |  | 0.02 | [22 empty] | 1.6379
| смета 1.119. | 16. 23-01 ас-с32 общестроительные работы (крыльца,приямки) жилой дом | [6 empty] | 23791.94 | 23848.07 | 25057.71 | 25057.71 | 25116.82 | 29238.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29238.57 | 0 | 0
994 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) бурение ям ф300 мм под сб1 (кр3 л. 17) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 301.67 | 303.49 | 317.72 | 317.72 | 319.64 | 372.1 | [21 empty] | 372.1
[7 empty] | ЯМ | 14 |  | 1.82 | 301.67 |  | 1.92 | [22 empty] | 14
995 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  |  | 6 |  |  | 2.34 | 2.35 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.87 | [21 empty] | 2.87
[7 empty] | М3 | 0.99 |  | 0.01 | 2.34 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.99
996 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  |  | 7 |  |  | 8.84 | 8.84 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 10.84 | [21 empty] | 10.84
[7 empty] | Т | 1.485 |  | 0 | 8.84 | [24 empty] | 1.485
997 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  |  | 8,9 |  |  | 385.9 | 387.47 | 406.43 | 406.43 | 408.08 | 475.05 | [21 empty] | 475.05
[7 empty] | М3 | 0.99 |  | 1.57 | 385.9 |  | 1.65 | [22 empty] | 0.99
998 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 10,11 |  |  | 1142.51 | 1144.98 | 1203.29 | 1203.29 | 1205.89 | 1403.78 | [21 empty] | 1403.78
[7 empty] | М3 | 5.3 |  | 2.47 | 1142.51 |  | 2.6 | [22 empty] | 5.3
999 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит крыльца из бетона с16/20 |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 3612.23 | 3616.67 | 3804.4 | 3804.4 | 3809.08 | 4434.15 | [21 empty] | 4434.15
[7 empty] | М3 | 6.8 |  | 4.44 | 3612.23 |  | 4.68 | [22 empty] | 6.8
1000 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка труб бнт 100 |  |  |  | 15 |  |  | 9.51 | 9.55 | 10.02 | 10.02 | 10.06 | 11.71 | [21 empty] | 11.71
[7 empty] | КМ | 0.0004 |  | 0.04 | 9.51 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.0004
1001 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  |  | 16 |  |  | -0.77 | -0.78 | -0.81 | -0.81 | -0.82 | -0.95 | [21 empty] | -0.95
[7 empty] | М | -0.4 |  | -0.01 | -0.77 |  | -0.01 | [22 empty] | -0.4
1002 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-2 (кр3 л. 18) |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 150.92 | 151.25 | 158.95 | 158.95 | 159.3 | 185.44 | [21 empty] | 185.44
[7 empty] | М3 | 0.7 |  | 0.33 | 150.92 |  | 0.35 | [22 empty] | 0.7
1003 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  |  | 20,21,22 |  |  | 225.23 | 225.56 | 237.21 | 237.21 | 237.56 | 276.55 | [21 empty] | 276.55
[7 empty] | М3 | 0.5 |  | 0.33 | 225.23 |  | 0.35 | [22 empty] | 0.5
1004 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство ж/б стен из бетона с16/20 f100 w4 |  |  |  | 23,24,25,26 |  |  | 1307.8 | 1312.67 | 1377.37 | 1377.37 | 1382.5 | 1609.37 | [21 empty] | 1609.37
[7 empty] | М3 | 1.65 |  | 4.87 | 1307.8 |  | 5.13 | [22 empty] | 1.65
1005 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) установка анкеров (поз. м12) |  |  |  | 27,28 |  |  | 122.43 | 122.93 | 128.94 | 128.94 | 129.47 | 150.72 | [21 empty] | 150.72
[7 empty] | ШТ. | 23 |  | 0.5 | 122.43 |  | 0.53 | [22 empty] | 23
1006 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) фундамент подъемника фп (кр3 л. 18) |  |  |  | 29,30,31 |  |  | 62.5 | 62.63 | 65.82 | 65.82 | 65.96 | 76.78 | [21 empty] | 76.78
[7 empty] | М3 | 0.29 |  | 0.13 | 62.5 |  | 0.14 | [22 empty] | 0.29
1007 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  |  | 32,33,34 |  |  | 279.7 | 280.01 | 294.58 | 294.58 | 294.91 | 343.3 | [21 empty] | 343.3
[7 empty] | М3 | 0.48 |  | 0.31 | 279.7 |  | 0.33 | [22 empty] | 0.48
1008 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) деталь 1 крыльца кр-2 (кр3 л. 18) (площадь детали дана по площади плитки из раздела ар) |  |  |  | 35,36,37 |  |  | 242.28 | 242.98 | 255.17 | 255.17 | 255.91 | 297.9 | [21 empty] | 297.9
[7 empty] | М2 | 16.362 |  | 0.7 | 242.28 |  | 0.74 | [22 empty] | 16.362
1009 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  |  | 38 |  |  | 52.74 | 53.25 | 55.55 | 55.55 | 56.09 | 65.3 | [21 empty] | 65.3
[7 empty] | М2 | 10.33 |  | 0.51 | 52.74 |  | 0.54 | [22 empty] | 10.33
1010 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  |  | 39,40 |  |  | 609.89 | 610.27 | 642.34 | 642.34 | 642.74 | 748.22 | [21 empty] | 748.22
[7 empty] | М2 | 10.33 |  | 0.38 | 609.89 |  | 0.4 | [22 empty] | 10.33
1011 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 40 |  |  |  | 41,42 |  |  | 536.31 | 537.96 | 564.84 | 564.84 | 566.58 | 659.56 | [21 empty] | 659.56
[7 empty] | М2 | 10.33 |  | 1.65 | 536.31 |  | 1.74 | [22 empty] | 10.33
1012 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) грунтовка битумным праймером |  |  |  | 43,44 |  |  | 40.39 | 40.5 | 42.54 | 42.54 | 42.66 | 49.66 | [21 empty] | 49.66
[7 empty] | М2 | 10.33 |  | 0.11 | 40.39 |  | 0.12 | [22 empty] | 10.33
1013 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство 2-х слоев к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг |  |  |  | 45,46 |  |  | 331.23 | 331.68 | 348.85 | 348.85 | 349.32 | 406.65 | [21 empty] | 406.65
[7 empty] | М2 | 10.33 |  | 0.45 | 331.23 |  | 0.47 | [22 empty] | 10.33
1014 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 47,48 |  |  | 228.7 | 229.12 | 240.87 | 240.87 | 241.31 | 280.91 | [21 empty] | 280.91
[7 empty] | М2 | 9.88 |  | 0.42 | 228.7 |  | 0.44 | [22 empty] | 9.88
1015 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) штукатурка стены цементно-песчаным раствором м100 |  |  |  | 49,50 |  |  | 141.94 | 143.16 | 149.49 | 149.49 | 150.77 | 175.51 | [21 empty] | 175.51
[7 empty] | М2 | 6.032 |  | 1.22 | 141.94 |  | 1.28 | [22 empty] | 6.032
1016 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-3 (кр3 л. 19) бурение ям ф300 мм под сб1 |  |  |  | 51,52 |  |  | 64.65 | 65.04 | 68.09 | 68.09 | 68.5 | 79.74 | [21 empty] | 79.74
[7 empty] | ЯМ | 3 |  | 0.39 | 64.65 |  | 0.41 | [22 empty] | 3
1017 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  |  | 53 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.73 | [21 empty] | 0.73
[7 empty] | М3 | 0.25 |  | 0 | 0.6 | [24 empty] | 0.25
1018 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  |  | 54 |  |  | 2.23 | 2.23 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.74 | [21 empty] | 2.74
[7 empty] | Т | 0.375 |  | 0 | 2.23 | [24 empty] | 0.375
1019 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  |  | 55,56 |  |  | 97.46 | 97.86 | 102.64 | 102.64 | 103.06 | 119.97 | [21 empty] | 119.97
[7 empty] | М3 | 0.25 |  | 0.4 | 97.46 |  | 0.42 | [22 empty] | 0.25
1020 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с20/25 |  |  |  | 57,58,59,60 |  |  | 1364.03 | 1365.34 | 1436.6 | 1436.6 | 1437.98 | 1673.96 | [21 empty] | 1673.96
[7 empty] | М3 | 2 |  | 1.31 | 1364.03 |  | 1.38 | [22 empty] | 2
1021 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) установка анкеров (поз. м12) |  |  |  | 61,62 |  |  | 122.43 | 122.93 | 128.94 | 128.94 | 129.47 | 150.72 | [21 empty] | 150.72
[7 empty] | ШТ. | 23 |  | 0.5 | 122.43 |  | 0.53 | [22 empty] | 23
1022 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) узел а для кр-3 (кр3 л. 19) укладка уплотнителя вилатерм 40 (поз. 5) |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 10.34 | 10.39 | 10.89 | 10.89 | 10.94 | 12.74 | [21 empty] | 12.74
[7 empty] | М | 2.5 |  | 0.05 | 10.34 |  | 0.05 | [22 empty] | 2.5
1023 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка уплотнителя вилатерм 10 (поз. 8) |  |  |  | 66,67 |  |  | 9.99 | 10.04 | 10.52 | 10.52 | 10.57 | 12.31 | [21 empty] | 12.31
[7 empty] | М | 2.5 |  | 0.05 | 9.99 |  | 0.05 | [22 empty] | 2.5
1024 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство материала neodyl n (насухо) |  |  |  | 68,69 |  |  | 68.42 | 68.43 | 72.06 | 72.06 | 72.07 | 83.9 | [21 empty] | 83.9
[7 empty] | М2 | 0.5 |  | 0.01 | 68.42 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.5
1025 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) приклеивание материала neodyl n |  |  |  | 70,71 |  |  | 223.22 | 223.29 | 235.1 | 235.1 | 235.17 | 273.76 | [21 empty] | 273.76
[7 empty] | М2 | 1.575 |  | 0.07 | 223.22 |  | 0.07 | [22 empty] | 1.575
1026 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка слоя к-ст-бэ-пп/пп-4. 0 насухо |  |  |  | 72,73,74 |  |  | 7.66 | 7.66 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 9.39 | [21 empty] | 9.39
[7 empty] | М2 | 0.2 |  | 0 | 7.66 | [24 empty] | 0.2
1027 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) деталь 1 крыльца кр-3 (кр3 л. 18,19) устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заводом на стены |  |  |  | 75,76,77 |  |  | 299.99 | 300.86 | 315.95 | 315.95 | 316.87 | 368.87 | [21 empty] | 368.87
[7 empty] | М2 | 20.258 |  | 0.87 | 299.99 |  | 0.92 | [22 empty] | 20.258
1028 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  |  | 78 |  |  | 80.19 | 80.96 | 84.46 | 84.46 | 85.27 | 99.26 | [21 empty] | 99.26
[7 empty] | М2 | 15.705 |  | 0.77 | 80.19 |  | 0.81 | [22 empty] | 15.705
1029 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  |  | 79,80 |  |  | 927.25 | 927.83 | 976.58 | 976.58 | 977.19 | 1137.55 | [21 empty] | 1137.55
[7 empty] | М2 | 15.705 |  | 0.58 | 927.25 |  | 0.61 | [22 empty] | 15.705
1030 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 40 |  |  |  | 81,82 |  |  | 815.36 | 817.87 | 858.74 | 858.74 | 861.38 | 1002.73 | [21 empty] | 1002.73
[7 empty] | М2 | 15.705 |  | 2.51 | 815.36 |  | 2.64 | [22 empty] | 15.705
1031 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) грунтовка битумным праймером |  |  |  | 83,84 |  |  | 61.42 | 61.59 | 64.69 | 64.69 | 64.87 | 75.52 | [21 empty] | 75.52
[7 empty] | М2 | 15.705 |  | 0.17 | 61.42 |  | 0.18 | [22 empty] | 15.705
1032 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство 2-х слоев к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг |  |  |  | 85,86 |  |  | 503.6 | 504.29 | 530.39 | 530.39 | 531.12 | 618.28 | [21 empty] | 618.28
[7 empty] | М2 | 15.705 |  | 0.69 | 503.6 |  | 0.73 | [22 empty] | 15.705
1033 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 87,88 |  |  | 172.6 | 172.92 | 181.78 | 181.78 | 182.12 | 212.01 | [21 empty] | 212.01
[7 empty] | М2 | 7.4575 |  | 0.32 | 172.6 |  | 0.34 | [22 empty] | 7.4575
1034 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) штукатурка стены цементно-песчаным раствором м100 |  |  |  | 89,90 |  |  | 107.14 | 108.06 | 112.84 | 112.84 | 113.81 | 132.49 | [21 empty] | 132.49
[7 empty] | М2 | 4.553 |  | 0.92 | 107.14 |  | 0.97 | [22 empty] | 4.553
1035 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) деталь 2 крыльца кр-3 (кр3 л. 19) грунтовка битумным праймером |  |  |  | 91,92,93 |  |  | 36.19 | 36.29 | 38.12 | 38.12 | 38.23 | 44.51 | [21 empty] | 44.51
[7 empty] | М2 | 9.25 |  | 0.1 | 36.19 |  | 0.11 | [22 empty] | 9.25
1036 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство 2-х слоев к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг |  |  |  | 94,95 |  |  | 296.6 | 297 | 312.38 | 312.38 | 312.8 | 364.13 | [21 empty] | 364.13
[7 empty] | М2 | 9.25 |  | 0.4 | 296.6 |  | 0.42 | [22 empty] | 9.25
1037 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) утепление опоры плиты мостика крыльца кр-3 по детали теплоизоляции (ар л. 41 деталь 6) (кр3 л. 19 прим. 3) огрунтовка поверхности перед утеплением |  |  |  | 96,97,98 |  |  | 7.06 | 7.12 | 7.44 | 7.44 | 7.5 | 8.73 | [21 empty] | 8.73
[7 empty] | М2 | 6 |  | 0.06 | 7.06 |  | 0.06 | [22 empty] | 6
1038 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 60мм на клею |  |  |  | 99,100,101 |  |  | 246 | 247.04 | 259.09 | 259.09 | 260.19 | 302.89 | [21 empty] | 302.89
[7 empty] | М2 | 6 |  | 1.04 | 246 |  | 1.1 | [22 empty] | 6
1039 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен |  |  |  | 102 |  |  | 102.46 | 103.25 | 107.91 | 107.91 | 108.74 | 126.59 | [21 empty] | 126.59
[7 empty] | ШТ. | 36 |  | 0.79 | 102.46 |  | 0.83 | [22 empty] | 36
1040 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 103,104 |  |  | 142.12 | 143.2 | 149.68 | 149.68 | 150.82 | 175.57 | [21 empty] | 175.57
[7 empty] | М2 | 6 |  | 1.08 | 142.12 |  | 1.14 | [22 empty] | 6
1041 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  |  | 105,106 |  |  | 128.32 | 129.34 | 135.15 | 135.15 | 136.22 | 158.58 | [21 empty] | 158.58
[7 empty] | М2 | 6 |  | 1.02 | 128.32 |  | 1.07 | [22 empty] | 6
1042 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) нанесение защитно-отделочных штукатурок |  |  |  | 107,108 |  |  | 128.83 | 129.99 | 135.68 | 135.68 | 136.9 | 159.37 | [21 empty] | 159.37
[7 empty] | М2 | 6 |  | 1.16 | 128.83 |  | 1.22 | [22 empty] | 6
1043 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  |  | 109,110 |  |  | 52.4 | 52.71 | 55.19 | 55.19 | 55.52 | 64.63 | [21 empty] | 64.63
[7 empty] | М2 | 6 |  | 0.31 | 52.4 |  | 0.33 | [22 empty] | 6
1044 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-4 (кр3 л. 20) бурение ям ф300 мм под сб1 |  |  |  | 111,112 |  |  | 129.29 | 130.07 | 136.17 | 136.17 | 136.99 | 159.47 | [21 empty] | 159.47
[7 empty] | ЯМ | 6 |  | 0.78 | 129.29 |  | 0.82 | [22 empty] | 6
1045 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  |  | 113 |  |  | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.23 | [21 empty] | 1.23
[7 empty] | М3 | 0.42 |  | 0 | 1.01 | [24 empty] | 0.42
1046 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  |  | 114 |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4.6 | [21 empty] | 4.6
[7 empty] | Т | 0.63 |  | 0 | 3.75 | [24 empty] | 0.63
1047 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  |  | 115,116 |  |  | 163.71 | 164.38 | 172.42 | 172.42 | 173.13 | 201.54 | [21 empty] | 201.54
[7 empty] | М3 | 0.42 |  | 0.67 | 163.71 |  | 0.71 | [22 empty] | 0.42
1048 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 117,118 |  |  | 161.68 | 162.03 | 170.28 | 170.28 | 170.65 | 198.65 | [21 empty] | 198.65
[7 empty] | М3 | 0.75 |  | 0.35 | 161.68 |  | 0.37 | [22 empty] | 0.75
1049 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  |  | 119,120,121 |  |  | 531.32 | 531.94 | 559.59 | 559.59 | 560.24 | 652.18 | [21 empty] | 652.18
[7 empty] | М3 | 0.95 |  | 0.62 | 531.32 |  | 0.65 | [22 empty] | 0.95
1050 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка труб бнт 100 |  |  |  | 122 |  |  | 9.51 | 9.55 | 10.02 | 10.02 | 10.06 | 11.71 | [21 empty] | 11.71
[7 empty] | КМ | 0.0004 |  | 0.04 | 9.51 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.0004
1051 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  |  | 123 |  |  | -0.77 | -0.78 | -0.81 | -0.81 | -0.82 | -0.95 | [21 empty] | -0.95
[7 empty] | М | -0.4 |  | -0.01 | -0.77 |  | -0.01 | [22 empty] | -0.4
1052 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-5 (кр3 л. 21) бурение ям ф300 мм под сб1 |  |  |  | 124,125 |  |  | 107.76 | 108.41 | 113.49 | 113.49 | 114.17 | 132.9 | [21 empty] | 132.9
[7 empty] | ЯМ | 5 |  | 0.65 | 107.76 |  | 0.68 | [22 empty] | 5
1053 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  |  | 126 |  |  | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | [21 empty] | 1.02
[7 empty] | М3 | 0.355 |  | 0 | 0.84 | [24 empty] | 0.355
1054 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  |  | 127 |  |  | 3.17 | 3.17 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.89 | [21 empty] | 3.89
[7 empty] | Т | 0.5325 |  | 0 | 3.17 | [24 empty] | 0.5325
1055 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  |  | 128,129 |  |  | 138.39 | 138.95 | 145.75 | 145.75 | 146.34 | 170.36 | [21 empty] | 170.36
[7 empty] | М3 | 0.355 |  | 0.56 | 138.39 |  | 0.59 | [22 empty] | 0.355
1056 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 130,131 |  |  | 204.79 | 205.23 | 215.68 | 215.68 | 216.14 | 251.61 | [21 empty] | 251.61
[7 empty] | М3 | 0.95 |  | 0.44 | 204.79 |  | 0.46 | [22 empty] | 0.95
1057 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  |  | 132,133,134 |  |  | 625.6 | 626.42 | 658.88 | 658.88 | 659.74 | 768 | [21 empty] | 768
[7 empty] | М3 | 1.25 |  | 0.82 | 625.6 |  | 0.86 | [22 empty] | 1.25
1058 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка труб бнт 100 |  |  |  | 135 |  |  | 9.51 | 9.55 | 10.02 | 10.02 | 10.06 | 11.71 | [21 empty] | 11.71
[7 empty] | КМ | 0.0004 |  | 0.04 | 9.51 |  | 0.04 | [22 empty] | 0.0004
1059 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  |  | 136 |  |  | -0.77 | -0.78 | -0.81 | -0.81 | -0.82 | -0.95 | [21 empty] | -0.95
[7 empty] | М | -0.4 |  | -0.01 | -0.77 |  | -0.01 | [22 empty] | -0.4
1060 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) приямок пэ-1 (кр3 л. 16) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 137,138,139 |  |  | 21.55 | 21.6 | 22.7 | 22.7 | 22.75 | 26.49 | [21 empty] | 26.49
[7 empty] | М3 | 0.1 |  | 0.05 | 21.55 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.1
1061 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  |  | 140,141 |  |  | 24.45 | 24.5 | 25.75 | 25.75 | 25.8 | 30.04 | [21 empty] | 30.04
[7 empty] | М3 | 0.081 |  | 0.05 | 24.45 |  | 0.05 | [22 empty] | 0.081
1062 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство ж/б стен из бетона с16/20 f100 w4 |  |  |  | 142,143,144 |  |  | 474.18 | 475.92 | 499.41 | 499.41 | 501.24 | 583.49 | [21 empty] | 583.49
[7 empty] | М3 | 0.59 |  | 1.74 | 474.18 |  | 1.83 | [22 empty] | 0.59
1063 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) монтаж закладных деталей мн548 |  |  |  | 145 |  |  | 142.82 | 143.01 | 150.42 | 150.42 | 150.62 | 175.33 | [21 empty] | 175.33
[7 empty] | Т | 0.01092 |  | 0.19 | 142.82 |  | 0.2 | [22 empty] | 0.01092
1064 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) монтаж щита приямка |  |  |  | 146,147 |  |  | 101.06 | 101.26 | 106.44 | 106.44 | 106.65 | 124.15 | [21 empty] | 124.15
[7 empty] | Т | 0.01409 |  | 0.2 | 101.06 |  | 0.21 | [22 empty] | 0.01409
1065 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) заполнение деформационного шва толщ. 20 мм экструдированным пенополистиролом (кр3 л. 16 прим. 4) |  |  |  | 148 |  |  | 30.35 | 30.5 | 31.96 | 31.96 | 32.12 | 37.39 | [21 empty] | 37.39
[7 empty] | М3 | 0.0468 |  | 0.15 | 30.35 |  | 0.16 | [22 empty] | 0.0468
1066 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) гидроизоляция мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр3 л. 16 прим. 2) |  |  |  | 149 |  |  | 18.74 | 18.92 | 19.74 | 19.74 | 19.93 | 23.2 | [21 empty] | 23.2
[7 empty] | М2 | 2.34 |  | 0.18 | 18.74 |  | 0.19 | [22 empty] | 2.34
1067 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключается 1 слой грунтовки из е13-85-1 |  |  |  | 150,151,152 |  |  | 16.51 | 16.48 | 17.39 | 17.39 | 17.36 | 20.21 | [21 empty] | 20.21
[7 empty] | М2 | -2.34 |  | -0.03 | 16.51 |  | -0.03 | [22 empty] | -2.34
1068 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 16 прим. 3) |  |  |  | 153 |  |  | 1.8 | 1.81 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 2.22 | [21 empty] | 2.22
[7 empty] | М2 | 0.7253 |  | 0.01 | 1.8 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.7253
1069 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 16 прим. 3) |  |  |  | 154 |  |  | 1.81 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.23 | [21 empty] | 2.23
[7 empty] | М2 | 0.7253 |  | 0.01 | 1.81 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.7253
1070 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) приямок пп-1, пп-2 (кр3 л. 28) устройство приямка из бетона с16/20 |  |  |  | 155,156,157 |  |  | 752.74 | 755.25 | 792.79 | 792.79 | 795.43 | 925.96 | [21 empty] | 925.96
[7 empty] | М3 | 1.976 |  | 2.51 | 752.74 |  | 2.64 | [22 empty] | 1.976
1071 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) установка прочистки п-110 и п-160 |  |  |  | 158,159 |  |  | 4243.19 | 4251.48 | 4468.93 | 4468.93 | 4477.66 | 5212.44 | [21 empty] | 5212.44
[7 empty] | Т | 0.59159 |  | 8.29 | 4243.19 |  | 8.73 | [22 empty] | 0.59159
1072 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) обмазка мастикой патрубка (разрез а-а кр3 л. 28) |  |  |  | 160 |  |  | 1.1 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.36 | [21 empty] | 1.36
[7 empty] | М | 0.3102 |  | 0.01 | 1.1 |  | 0.01 | [22 empty] | 0.3102
| смета 1.122. | 16. 23-01 ас-с35 общестроительные работы жилье (монолитные перекрытия,аммортизация опалубки) | [6 empty] | 8601571.28 | 8625976.37 | 9059174.86 | 9059174.86 | 9084878.28 | 10168886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491174.05 | 692413.21 | 896377.64 | 902591.76 | 908805.76 | 1118457.52 | 1228529.89 | 1855550 | 2074986.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) монолитные перекрытия на отметке +3,300 (кр2 л. 57,70-73,101,103) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр на основе телескопических стоек для устройства монолитн |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 35282.27 | 35613.35 | 37159.29 | 37159.29 | 37507.98 | 41983.41 | [10 empty] | 2027.86 | 2858.71 | 3700.8 | 3726.46 | 3752.11 | 4617.68 | 5072.12 | 7660.85 | 8566.82
[7 empty] | М2 | 1073.574 |  | 331.08 | 35282.27 |  | 348.69 | [11 empty] | 53.6787 | 75.1502 | 96.6217 | 96.6217 | 96.6217 | 118.0931 | 128.8289 | 193.2433 | 214.7148
1074 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  |  | 7 |  |  | 20450.92 | 20645.11 | 21538.91 | 21538.91 | 21743.43 | 24337.87 | [10 empty] | 1175.57 | 1657.2 | 2145.36 | 2160.23 | 2175.1 | 2676.88 | 2940.32 | 4441 | 4966.21
[7 empty] | М2 | 1073.574 |  | 194.19 | 20450.92 |  | 204.52 | [11 empty] | 53.6787 | 75.1502 | 96.6217 | 96.6217 | 96.6217 | 118.0931 | 128.8289 | 193.2433 | 214.7148
1075 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  |  | 8,9 |  |  | 65470.48 | 65547.15 | 68953.51 | 68953.51 | 69034.26 | 77271.43 | [10 empty] | 3732.35 | 5261.52 | 6811.41 | 6858.62 | 6905.85 | 8498.95 | 9335.36 | 14099.97 | 15767.4
[7 empty] | М3 | 217.728 |  | 76.67 | 65470.48 |  | 80.75 | [11 empty] | 10.8864 | 15.241 | 19.5955 | 19.5955 | 19.5955 | 23.9501 | 26.1274 | 39.191 | 43.5456
1076 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование перекрытий |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17 |  |  | 78357.19 | 78435.4 | 82525.79 | 82525.79 | 82608.16 | 92464.96 | [10 empty] | 4466.21 | 6296.07 | 8150.7 | 8207.2 | 8263.71 | 10170.06 | 11170.93 | 16872.38 | 18867.7
[7 empty] | Т | 18.0152 |  | 78.21 | 78357.19 |  | 82.37 | [11 empty] | 0.90076 | 1.2611 | 1.6214 | 1.6214 | 1.6214 | 1.9817 | 2.1618 | 3.2427 | 3.603
1077 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  |  | 18,19 |  |  | 1137.17 | 1138.98 | 1197.67 | 1197.67 | 1199.58 | 1342.72 | [10 empty] | 64.85 | 91.43 | 118.36 | 119.18 | 120 | 147.68 | 162.22 | 245.01 | 273.99
[7 empty] | М3 | 3.888 |  | 1.81 | 1137.17 |  | 1.91 | [11 empty] | 0.1944 | 0.27216 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.42768 | 0.46656 | 0.69984 | 0.7776
1078 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  |  | 20,21 |  |  | 289.9 | 291.29 | 305.32 | 305.32 | 306.78 | 343.39 | [10 empty] | 16.59 | 23.38 | 30.27 | 30.49 | 30.69 | 37.77 | 41.49 | 62.66 | 70.05
[7 empty] | М3 | 0.40824 |  | 1.39 | 289.9 |  | 1.46 | [11 empty] | 0.020412 | 0.028577 | 0.036742 | 0.036742 | 0.036742 | 0.044906 | 0.048989 | 0.073483 | 0.081648
1079 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) монолитные перекрытия на отметке +6,600 (кр2 л. 58,74-77,101,103) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр на основе телескопических стоек для устройства монолитн |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 40642.49 | 41023.87 | 42804.67 | 42804.67 | 43206.34 | 48361.71 | [10 empty] | 2335.95 | 3293.01 | 4263.04 | 4292.6 | 4322.14 | 5319.21 | 5842.71 | 8824.72 | 9868.33
[7 empty] | М2 | 1236.6756 |  | 381.38 | 40642.49 |  | 401.67 | [11 empty] | 61.8338 | 86.5673 | 111.3008 | 111.3008 | 111.3008 | 136.0343 | 148.4011 | 222.6016 | 247.3351
1080 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  |  | 25 |  |  | 23557.89 | 23781.58 | 24811.17 | 24811.17 | 25046.76 | 28035.35 | [10 empty] | 1354.16 | 1908.97 | 2471.29 | 2488.43 | 2505.56 | 3083.55 | 3387.02 | 5115.7 | 5720.67
[7 empty] | М2 | 1236.6756 |  | 223.69 | 23557.89 |  | 235.59 | [11 empty] | 61.8338 | 86.5673 | 111.3008 | 111.3008 | 111.3008 | 136.0343 | 148.4011 | 222.6016 | 247.3351
1081 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  |  | 26,27 |  |  | 70731.52 | 70814.36 | 74494.44 | 74494.44 | 74581.69 | 83480.78 | [10 empty] | 4032.26 | 5684.32 | 7358.75 | 7409.77 | 7460.78 | 9181.9 | 10085.53 | 15233.01 | 17034.46
[7 empty] | М3 | 235.224 |  | 82.84 | 70731.52 |  | 87.25 | [11 empty] | 11.7612 | 16.4657 | 21.1702 | 21.1702 | 21.1702 | 25.8746 | 28.2269 | 42.3403 | 47.0448
1082 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование перекрытий |  |  |  | 28,29,30,31,32,33,34,35 |  |  | 101678.49 | 101781.02 | 107087.79 | 107087.79 | 107195.77 | 119986.36 | [10 empty] | 5795.54 | 8170.04 | 10576.68 | 10650.01 | 10723.33 | 13197.09 | 14495.86 | 21894.3 | 24483.51
[7 empty] | Т | 23.6178 |  | 102.53 | 101678.49 |  | 107.98 | [11 empty] | 1.1809 | 1.6532 | 2.1256 | 2.1256 | 2.1256 | 2.598 | 2.8341 | 4.2512 | 4.7236
1083 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  |  | 36,37 |  |  | 1137.17 | 1138.98 | 1197.67 | 1197.67 | 1199.58 | 1342.72 | [10 empty] | 64.85 | 91.43 | 118.36 | 119.18 | 120 | 147.68 | 162.22 | 245.01 | 273.99
[7 empty] | М3 | 3.888 |  | 1.81 | 1137.17 |  | 1.91 | [11 empty] | 0.1944 | 0.27216 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.42768 | 0.46656 | 0.69984 | 0.7776
1084 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  |  | 38,39 |  |  | 1635.9 | 1643.73 | 1722.93 | 1722.93 | 1731.18 | 1937.75 | [10 empty] | 93.6 | 131.95 | 170.8 | 171.99 | 173.18 | 213.13 | 234.11 | 353.59 | 395.4
[7 empty] | М3 | 2.3036 |  | 7.83 | 1635.9 |  | 8.25 | [11 empty] | 0.11518 | 0.16125 | 0.20733 | 0.20733 | 0.20733 | 0.2534 | 0.27644 | 0.41466 | 0.46073
1085 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) монолитные перекрытия на отметке +9,600 ,+12,600,+15,600 (3 этажа) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр на основе телескопических |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 121812.48 | 122955.54 | 128292.9 | 128292.9 | 129496.77 | 144948.33 | [10 empty] | 7001.25 | 9869.72 | 12777.05 | 12865.64 | 12954.21 | 15942.61 | 17511.59 | 26449.2 | 29577.06
[7 empty] | М2 | 3706.5276 |  | 1143.06 | 121812.48 |  | 1203.87 | [11 empty] | 185.3264 | 259.4569 | 333.5875 | 333.5875 | 333.5875 | 407.718 | 444.7833 | 667.175 | 741.3055
1086 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  |  | 43 |  |  | 70607.01 | 71277.45 | 74363.3 | 74363.3 | 75069.41 | 84026.71 | [10 empty] | 4058.64 | 5721.49 | 7406.88 | 7458.22 | 7509.58 | 9241.94 | 10151.49 | 15332.62 | 17145.85
[7 empty] | М2 | 3706.5276 |  | 670.44 | 70607.01 |  | 706.11 | [11 empty] | 185.3264 | 259.4569 | 333.5875 | 333.5875 | 333.5875 | 407.718 | 444.7833 | 667.175 | 741.3055
1087 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  |  | 44,45 |  |  | 208687.15 | 208931.55 | 219789.31 | 219789.31 | 220046.71 | 246302.68 | [10 empty] | 11896.83 | 16771.08 | 21711.35 | 21861.86 | 22012.38 | 27090.39 | 29756.48 | 44943.66 | 50258.65
[7 empty] | М3 | 694.008 |  | 244.4 | 208687.15 |  | 257.4 | [11 empty] | 34.7004 | 48.5806 | 62.4607 | 62.4607 | 62.4607 | 76.3409 | 83.281 | 124.9214 | 138.8016
1088 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование перекрытий |  |  |  | 46,47,48,49,50,51,52,53 |  |  | 335107.81 | 335448.87 | 352935.55 | 352935.55 | 353294.75 | 395449.88 | [10 empty] | 19100.88 | 26926.72 | 34858.53 | 35100.19 | 35341.84 | 43494.82 | 47775.34 | 72159.05 | 80692.51
[7 empty] | Т | 78.5646 |  | 341.06 | 335107.81 |  | 359.2 | [11 empty] | 3.9282 | 5.4995 | 7.0708 | 7.0708 | 7.0708 | 8.6421 | 9.4278 | 14.1416 | 15.7129
1089 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  |  | 54,55 |  |  | 3411.53 | 3416.96 | 3593.02 | 3593.02 | 3598.74 | 4028.14 | [10 empty] | 194.57 | 274.28 | 355.07 | 357.54 | 360 | 443.04 | 486.64 | 735.03 | 821.97
[7 empty] | М3 | 11.664 |  | 5.43 | 3411.53 |  | 5.72 | [11 empty] | 0.5832 | 0.81648 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 1.283 | 1.3997 | 2.0995 | 2.3328
1090 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  |  | 56,57 |  |  | 6005.15 | 6033.9 | 6324.62 | 6324.62 | 6354.9 | 7113.18 | [10 empty] | 343.58 | 484.34 | 627.03 | 631.37 | 635.72 | 782.37 | 859.35 | 1297.96 | 1451.46
[7 empty] | М3 | 8.4564 |  | 28.75 | 6005.15 |  | 30.28 | [11 empty] | 0.42282 | 0.59195 | 0.76108 | 0.76108 | 0.76108 | 0.9302 | 1.0148 | 1.5222 | 1.6913
1091 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) балки на отметке +9,600 ,+12,600,+15,600 (4 шт на этаж) (кр2 л. 59,99) монтаж опалубки типа модостр для устройства монолитных ж/б балок |  |  |  | 58,59,60,61 |  |  | 14111.53 | 14202.17 | 14862.26 | 14862.26 | 14957.72 | 16742.46 | [10 empty] | 808.68 | 1140.02 | 1475.83 | 1486.06 | 1496.29 | 1841.47 | 2022.7 | 3055.06 | 3416.35
[7 empty] | М2 | 196.83 |  | 90.64 | 14111.53 |  | 95.46 | [11 empty] | 9.8415 | 13.7781 | 17.7147 | 17.7147 | 17.7147 | 21.6513 | 23.6196 | 35.4294 | 39.366
1092 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  |  | 62 |  |  | 8782.74 | 8834.74 | 9249.98 | 9249.98 | 9304.75 | 10415 | [10 empty] | 503.06 | 709.17 | 918.07 | 924.44 | 930.8 | 1145.53 | 1258.27 | 1900.47 | 2125.19
[7 empty] | М2 | 196.83 |  | 52 | 8782.74 |  | 54.77 | [11 empty] | 9.8415 | 13.7781 | 17.7147 | 17.7147 | 17.7147 | 21.6513 | 23.6196 | 35.4294 | 39.366
1093 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б балок из бетона с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  |  | 63,64 |  |  | 4550.24 | 4556.14 | 4792.31 | 4792.31 | 4798.52 | 5371.08 | [10 empty] | 259.44 | 365.72 | 473.46 | 476.74 | 480.02 | 590.75 | 648.9 | 980.08 | 1095.97
[7 empty] | М3 | 15.1632 |  | 5.9 | 4550.24 |  | 6.21 | [11 empty] | 0.75816 | 1.0614 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3647 | 1.668 | 1.8196 | 2.7294 | 3.0326
1094 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование балок |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71 |  |  | 13557.83 | 13568.42 | 14279.11 | 14279.11 | 14290.26 | 15995.38 | [10 empty] | 772.6 | 1089.15 | 1409.98 | 1419.75 | 1429.53 | 1759.3 | 1932.44 | 2918.73 | 3263.9
[7 empty] | Т | 3.1044 |  | 10.59 | 13557.83 |  | 11.15 | [11 empty] | 0.15522 | 0.21731 | 0.27939 | 0.27939 | 0.27939 | 0.34148 | 0.37252 | 0.55879 | 0.62087
1095 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 72,73,74 |  |  | 295167.49 | 297940.32 | 310870.4 | 310870.4 | 313790.74 | 351232.25 | [10 empty] | 16965.1 | 23915.88 | 30960.79 | 31175.43 | 31390.06 | 38631.4 | 42433.29 | 64090.5 | 71669.8
[7 empty] | М2 | 8648.5644 |  | 2772.83 | 295167.49 |  | 2920.34 | [11 empty] | 432.4282 | 605.3995 | 778.3708 | 778.3708 | 778.3708 | 951.3421 | 1037.8277 | 1556.7416 | 1729.7129
1096 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 75 |  |  | 171175.74 | 172802.2 | 180282.29 | 180282.29 | 181995.28 | 203710.96 | [10 empty] | 9839.57 | 13870.95 | 17956.94 | 18081.42 | 18205.9 | 22405.8 | 24610.85 | 37171.8 | 41567.73
[7 empty] | М2 | 8648.5644 |  | 1626.46 | 171175.74 |  | 1712.99 | [11 empty] | 432.4282 | 605.3995 | 778.3708 | 778.3708 | 778.3708 | 951.3421 | 1037.8277 | 1556.7416 | 1729.7129
1097 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 76,77 |  |  | 488466.82 | 489051.87 | 514453.25 | 514453.25 | 515069.42 | 576527.49 | [10 empty] | 27847.22 | 39256.53 | 50820.36 | 51172.66 | 51524.97 | 63411.23 | 69651.8 | 105200.87 | 117641.85
[7 empty] | М3 | 1619.352 |  | 585.05 | 488466.82 |  | 616.17 | [11 empty] | 80.9676 | 113.3546 | 145.7417 | 145.7417 | 145.7417 | 178.1287 | 194.3222 | 291.4834 | 323.8704
1098 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 78,79,80,81,82,83,84,85 |  |  | 785111.17 | 785938.28 | 826879.08 | 826879.08 | 827750.19 | 926517.34 | [10 empty] | 44752.31 | 63087.81 | 81671.63 | 82237.82 | 82803.99 | 101905.98 | 111935 | 169064.66 | 189058.14
[7 empty] | Т | 183.3049 |  | 827.11 | 785111.17 |  | 871.11 | [11 empty] | 9.1652 | 12.8313 | 16.4974 | 16.4974 | 16.4974 | 20.1635 | 21.9966 | 32.9949 | 36.661
1099 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 86,87 |  |  | 7960.21 | 7972.88 | 8383.69 | 8383.69 | 8397.03 | 9398.97 | [10 empty] | 453.98 | 639.99 | 828.51 | 834.26 | 839.99 | 1033.78 | 1135.51 | 1715.05 | 1917.9
[7 empty] | М3 | 27.216 |  | 12.67 | 7960.21 |  | 13.34 | [11 empty] | 1.3608 | 1.9051 | 2.4494 | 2.4494 | 2.4494 | 2.9938 | 3.2659 | 4.8989 | 5.4432
1100 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 88,89 |  |  | 14012.06 | 14079.14 | 14757.5 | 14757.5 | 14828.15 | 16597.44 | [10 empty] | 801.69 | 1130.14 | 1463.05 | 1473.2 | 1483.34 | 1825.52 | 2005.18 | 3028.59 | 3386.73
[7 empty] | М3 | 19.7316 |  | 67.08 | 14012.06 |  | 70.65 | [11 empty] | 0.98658 | 1.3812 | 1.7758 | 1.7758 | 1.7758 | 2.1705 | 2.3678 | 3.5517 | 3.9463
1101 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 90,91,92,93 |  |  | 33607.25 | 33825.33 | 35395.16 | 35395.16 | 35624.84 | 39875.61 | [10 empty] | 1926.06 | 2715.19 | 3514.99 | 3539.36 | 3563.73 | 4385.85 | 4817.48 | 7276.23 | 8136.72
[7 empty] | М2 | 459.27 |  | 218.08 | 33607.25 |  | 229.68 | [11 empty] | 22.9635 | 32.1489 | 41.3343 | 41.3343 | 41.3343 | 50.5197 | 55.1124 | 82.6686 | 91.854
1102 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 94 |  |  | 20848.33 | 20973.11 | 21957.46 | 21957.46 | 22088.88 | 24724.55 | [10 empty] | 1194.24 | 1683.53 | 2179.45 | 2194.55 | 2209.66 | 2719.41 | 2987.04 | 4511.56 | 5045.11
[7 empty] | М2 | 459.27 |  | 124.78 | 20848.33 |  | 131.42 | [11 empty] | 22.9635 | 32.1489 | 41.3343 | 41.3343 | 41.3343 | 50.5197 | 55.1124 | 82.6686 | 91.854
1103 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 95,96 |  |  | 10658.43 | 10672.61 | 11225.46 | 11225.46 | 11240.39 | 12581.59 | [10 empty] | 607.71 | 856.7 | 1109.05 | 1116.74 | 1124.43 | 1383.83 | 1520.02 | 2295.8 | 2567.31
[7 empty] | М3 | 35.3808 |  | 14.18 | 10658.43 |  | 14.93 | [11 empty] | 1.769 | 2.4767 | 3.1843 | 3.1843 | 3.1843 | 3.8919 | 4.2457 | 6.3685 | 7.0762
1104 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  |  | 97,98,99,100,101,102,103 |  |  | 31729.35 | 31754.96 | 33417.35 | 33417.35 | 33444.32 | 37434.91 | [10 empty] | 1808.17 | 2548.99 | 3299.85 | 3322.73 | 3345.6 | 4117.4 | 4522.61 | 6830.87 | 7638.69
[7 empty] | Т | 7.2435 |  | 25.61 | 31729.35 |  | 26.97 | [11 empty] | 0.36218 | 0.50705 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.79679 | 0.86922 | 1.3038 | 1.4487
1105 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) |  |  |  | 104,105,106 |  |  | 90584.09 | 91436.72 | 95403.16 | 95403.16 | 96301.15 | 107791.8 | [10 empty] | 5206.52 | 7339.69 | 9501.74 | 9567.61 | 9633.48 | 11855.83 | 13022.61 | 19669.13 | 21995.19
[7 empty] | М2 | 2471.0184 |  | 852.63 | 90584.09 |  | 897.99 | [11 empty] | 123.5509 | 172.9713 | 222.3917 | 222.3917 | 222.3917 | 271.812 | 296.5222 | 444.7833 | 494.2037
1106 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) демонтаж опалубки |  |  |  | 107 |  |  | 52578 | 53078.17 | 55375.15 | 55375.15 | 55901.93 | 62572.16 | [10 empty] | 3022.34 | 4260.62 | 5515.68 | 5553.91 | 5592.15 | 6882.2 | 7559.51 | 11417.75 | 12768
[7 empty] | М2 | 2471.0184 |  | 500.17 | 52578 |  | 526.78 | [11 empty] | 123.5509 | 172.9713 | 222.3917 | 222.3917 | 222.3917 | 271.812 | 296.5222 | 444.7833 | 494.2037
1107 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при под |  |  |  | 108,109 |  |  | 140436.15 | 140611.75 | 147907.35 | 147907.35 | 148092.29 | 165762.65 | [10 empty] | 8006.61 | 11287 | 14611.82 | 14713.11 | 14814.41 | 18231.94 | 20026.22 | 30247.25 | 33824.29
[7 empty] | М3 | 462.672 |  | 175.6 | 140436.15 |  | 184.94 | [11 empty] | 23.1336 | 32.387 | 41.6405 | 41.6405 | 41.6405 | 50.8939 | 55.5206 | 83.281 | 92.5344
1108 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) армирование перекрытий (на высоте от 36м до 56м ) |  |  |  | 110,111,112,113,114,115,116,117,118 |  |  | 240716.43 | 240988.25 | 253522.54 | 253522.54 | 253808.82 | 284093.3 | [10 empty] | 13722.18 | 19344.3 | 25042.56 | 25216.16 | 25389.77 | 31246.91 | 34322.05 | 51839.44 | 57969.93
[7 empty] | Т | 55.9907 |  | 271.82 | 240716.43 |  | 286.28 | [11 empty] | 2.7995 | 3.9193 | 5.0392 | 5.0392 | 5.0392 | 6.159 | 6.7189 | 10.0783 | 11.1981
1109 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  |  | 119,120 |  |  | 2274.38 | 2278 | 2395.38 | 2395.38 | 2399.19 | 2685.49 | [10 empty] | 129.72 | 182.86 | 236.72 | 238.36 | 240 | 295.37 | 324.45 | 490.03 | 547.98
[7 empty] | М3 | 7.776 |  | 3.62 | 2274.38 |  | 3.81 | [11 empty] | 0.3888 | 0.54432 | 0.69984 | 0.69984 | 0.69984 | 0.85536 | 0.93312 | 1.3997 | 1.5552
1110 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  |  | 121,122 |  |  | 4003.45 | 4022.62 | 4216.43 | 4216.43 | 4236.62 | 4742.14 | [10 empty] | 229.05 | 322.9 | 418.01 | 420.92 | 423.81 | 521.59 | 572.91 | 865.31 | 967.64
[7 empty] | М3 | 5.6376 |  | 19.17 | 4003.45 |  | 20.19 | [11 empty] | 0.28188 | 0.39463 | 0.50738 | 0.50738 | 0.50738 | 0.62014 | 0.67651 | 1.0148 | 1.1275
1111 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) балки на отметке +39,600 и +42,600(4 шт на этаж) (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,99) |  |  |  | 123,124,125,126 |  |  | 9990.85 | 10056.91 | 10522.36 | 10522.36 | 10591.93 | 11855.74 | [10 empty] | 572.65 | 807.28 | 1045.07 | 1052.31 | 1059.56 | 1303.99 | 1432.32 | 2163.35 | 2419.21
[7 empty] | М2 | 131.22 |  | 66.06 | 9990.85 |  | 69.57 | [11 empty] | 6.561 | 9.1854 | 11.8098 | 11.8098 | 11.8098 | 14.4342 | 15.7464 | 23.6196 | 26.244
1112 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) демонтаж опалубки |  |  |  | 127 |  |  | 6159.68 | 6197.29 | 6487.37 | 6487.37 | 6526.98 | 7305.79 | [10 empty] | 352.88 | 497.47 | 644 | 648.46 | 652.92 | 803.55 | 882.63 | 1333.11 | 1490.77
[7 empty] | М2 | 131.22 |  | 37.61 | 6159.68 |  | 39.61 | [11 empty] | 6.561 | 9.1854 | 11.8098 | 11.8098 | 11.8098 | 14.4342 | 15.7464 | 23.6196 | 26.244
1113 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) бетонирование монолитных ж/б балок из бетона с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (на высоте |  |  |  | 128,129 |  |  | 3068.8 | 3073.08 | 3232.06 | 3232.06 | 3236.57 | 3622.74 | [10 empty] | 174.98 | 246.67 | 319.34 | 321.56 | 323.77 | 398.47 | 437.68 | 661.05 | 739.22
[7 empty] | М3 | 10.1088 |  | 4.28 | 3068.8 |  | 4.51 | [11 empty] | 0.50544 | 0.70762 | 0.90979 | 0.90979 | 0.90979 | 1.112 | 1.2131 | 1.8196 | 2.0218
1114 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) армирование балок (на высоте от 36м до 56м ) |  |  |  | 130,131,132,133,134,135,136 |  |  | 9119.41 | 9127.25 | 9604.56 | 9604.56 | 9612.82 | 10759.82 | [10 empty] | 519.72 | 732.65 | 948.46 | 955.04 | 961.62 | 1183.45 | 1299.93 | 1963.38 | 2195.57
[7 empty] | Т | 2.0696 |  | 7.84 | 9119.41 |  | 8.26 | [11 empty] | 0.10348 | 0.14487 | 0.18626 | 0.18626 | 0.18626 | 0.22765 | 0.24835 | 0.37252 | 0.41392
1115 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 137,138,139 |  |  | 181139.66 | 182844.65 | 190776.29 | 190776.29 | 192571.99 | 215549.68 | [10 empty] | 10411.4 | 14677.07 | 19000.51 | 19132.22 | 19263.94 | 23707.92 | 26041.12 | 39332.05 | 43983.45
[7 empty] | М2 | 4941.2592 |  | 1704.99 | 181139.66 |  | 1795.7 | [11 empty] | 247.063 | 345.8881 | 444.7133 | 444.7133 | 444.7133 | 543.5385 | 592.9511 | 889.4267 | 988.2518
1116 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 140 |  |  | 105139.46 | 106139.64 | 110732.88 | 110732.88 | 111786.27 | 125124.6 | [10 empty] | 6043.72 | 8519.91 | 11029.61 | 11106.08 | 11182.54 | 13762.23 | 15116.64 | 22831.9 | 25531.97
[7 empty] | М2 | 4941.2592 |  | 1000.18 | 105139.46 |  | 1053.39 | [11 empty] | 247.063 | 345.8881 | 444.7133 | 444.7133 | 444.7133 | 543.5385 | 592.9511 | 889.4267 | 988.2518
1117 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 141,142 |  |  | 280872.33 | 281223.53 | 295814.74 | 295814.74 | 296184.62 | 331525.37 | [10 empty] | 16013.23 | 22574 | 29223.65 | 29426.24 | 29628.83 | 36463.88 | 40052.46 | 60494.52 | 67648.56
[7 empty] | М3 | 925.344 |  | 351.2 | 280872.33 |  | 369.88 | [11 empty] | 46.2672 | 64.7741 | 83.281 | 83.281 | 83.281 | 101.7878 | 111.0413 | 166.5619 | 185.0688
1118 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 143,144,145,146,147,148,149,150,151 |  |  | 506074.28 | 506646.92 | 532997.43 | 532997.43 | 533600.53 | 597269.76 | [10 empty] | 28849.11 | 40668.9 | 52648.77 | 53013.75 | 53378.73 | 65692.63 | 72157.73 | 108985.78 | 121874.36
[7 empty] | Т | 117.954 |  | 572.64 | 506074.28 |  | 603.1 | [11 empty] | 5.8977 | 8.2568 | 10.6159 | 10.6159 | 10.6159 | 12.9749 | 14.1545 | 21.2317 | 23.5908
1119 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 152,153 |  |  | 4548.7 | 4555.94 | 4790.69 | 4790.69 | 4798.32 | 5370.84 | [10 empty] | 259.41 | 365.71 | 473.43 | 476.72 | 479.99 | 590.74 | 648.86 | 980.03 | 1095.95
[7 empty] | М3 | 15.552 |  | 7.24 | 4548.7 |  | 7.63 | [11 empty] | 0.7776 | 1.0886 | 1.3997 | 1.3997 | 1.3997 | 1.7107 | 1.8662 | 2.7994 | 3.1104
1120 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 154,155 |  |  | 8006.86 | 8045.19 | 8432.82 | 8432.82 | 8473.19 | 9484.21 | [10 empty] | 458.1 | 645.8 | 836.02 | 841.81 | 847.61 | 1043.15 | 1145.82 | 1730.62 | 1935.28
[7 empty] | М3 | 11.2752 |  | 38.33 | 8006.86 |  | 40.37 | [11 empty] | 0.56376 | 0.78926 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.2403 | 1.353 | 2.0295 | 2.255
1121 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 156,157,158,159 |  |  | 19981.7 | 20113.83 | 21044.73 | 21044.73 | 21183.89 | 23711.55 | [10 empty] | 1145.31 | 1614.55 | 2090.16 | 2104.65 | 2119.13 | 2607.99 | 2864.66 | 4326.72 | 4838.38
[7 empty] | М2 | 262.44 |  | 132.13 | 19981.7 |  | 139.16 | [11 empty] | 13.122 | 18.3708 | 23.6196 | 23.6196 | 23.6196 | 28.8684 | 31.4928 | 47.2392 | 52.488
1122 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 160 |  |  | 12319.41 | 12394.63 | 12974.8 | 12974.8 | 13054.02 | 14611.61 | [10 empty] | 705.76 | 994.93 | 1288 | 1296.93 | 1305.85 | 1607.11 | 1765.27 | 2666.23 | 2981.53
[7 empty] | М2 | 262.44 |  | 75.22 | 12319.41 |  | 79.22 | [11 empty] | 13.122 | 18.3708 | 23.6196 | 23.6196 | 23.6196 | 28.8684 | 31.4928 | 47.2392 | 52.488
1123 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 161,162 |  |  | 6137.64 | 6146.2 | 6464.16 | 6464.16 | 6473.18 | 7245.57 | [10 empty] | 349.98 | 493.36 | 638.68 | 643.12 | 647.54 | 796.93 | 875.36 | 1322.12 | 1478.48
[7 empty] | М3 | 20.2176 |  | 8.56 | 6137.64 |  | 9.02 | [11 empty] | 1.0109 | 1.4152 | 1.8196 | 1.8196 | 1.8196 | 2.2239 | 2.4261 | 3.6392 | 4.0435
1124 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  |  | 163,164,165,166,167,168,169 |  |  | 18238.82 | 18254.5 | 19209.13 | 19209.13 | 19225.64 | 21519.63 | [10 empty] | 1039.44 | 1465.3 | 1896.94 | 1910.08 | 1923.23 | 2366.9 | 2599.85 | 3926.75 | 4391.14
[7 empty] | Т | 4.1392 |  | 15.68 | 18238.82 |  | 16.51 | [11 empty] | 0.20696 | 0.28974 | 0.37252 | 0.37252 | 0.37252 | 0.45531 | 0.4967 | 0.74505 | 0.82783
1125 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 170,171,172 |  |  | 242048.4 | 244330.59 | 254925.37 | 254925.37 | 257328.97 | 288033.46 | [10 empty] | 13912.49 | 19612.59 | 25389.88 | 25565.89 | 25741.9 | 31680.28 | 34798.07 | 52558.42 | 58773.94
[7 empty] | М2 | 6176.574 |  | 2282.19 | 242048.4 |  | 2403.6 | [11 empty] | 308.8287 | 432.3602 | 555.8917 | 555.8917 | 555.8917 | 679.4231 | 741.1889 | 1111.7833 | 1235.3148
1126 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 173 |  |  | 140599.54 | 141938.41 | 148079.44 | 148079.44 | 149489.54 | 167326.63 | [10 empty] | 8082.15 | 11393.49 | 14749.68 | 14851.93 | 14954.19 | 18403.96 | 20215.17 | 30532.64 | 34143.42
[7 empty] | М2 | 6176.574 |  | 1338.87 | 140599.54 |  | 1410.1 | [11 empty] | 308.8287 | 432.3602 | 555.8917 | 555.8917 | 555.8917 | 679.4231 | 741.1889 | 1111.7833 | 1235.3148
1127 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 174,175 |  |  | 353275.95 | 353736.07 | 372070.23 | 372070.23 | 372554.83 | 417008.07 | [10 empty] | 20142.18 | 28394.64 | 36758.86 | 37013.7 | 37268.52 | 45865.98 | 50379.85 | 76092.83 | 85091.51
[7 empty] | М3 | 1156.68 |  | 460.12 | 353275.95 |  | 484.6 | [11 empty] | 57.834 | 80.9676 | 104.1012 | 104.1012 | 104.1012 | 127.2348 | 138.8016 | 208.2024 | 231.336
1128 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 176,177,178,179,180,181,182,183,184 |  |  | 641441.27 | 642207.59 | 675565.95 | 675565.95 | 676373.04 | 757077.87 | [10 empty] | 36568.12 | 51550.45 | 66735.7 | 67198.35 | 67660.98 | 83269.63 | 91464.57 | 138146.48 | 154483.59
[7 empty] | Т | 147.4425 |  | 766.32 | 641441.27 |  | 807.09 | [11 empty] | 7.3721 | 10.321 | 13.2698 | 13.2698 | 13.2698 | 16.2187 | 17.6931 | 26.5396 | 29.4885
1129 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 185,186 |  |  | 5685.88 | 5694.93 | 5988.37 | 5988.37 | 5997.9 | 6713.57 | [10 empty] | 324.28 | 457.14 | 591.79 | 595.9 | 599.99 | 738.41 | 811.08 | 1225.05 | 1369.93
[7 empty] | М3 | 19.44 |  | 9.05 | 5685.88 |  | 9.53 | [11 empty] | 0.972 | 1.3608 | 1.7496 | 1.7496 | 1.7496 | 2.1384 | 2.3328 | 3.4992 | 3.888
1130 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 187,188 |  |  | 10008.61 | 10056.52 | 10541.07 | 10541.07 | 10591.53 | 11855.32 | [10 empty] | 572.63 | 807.24 | 1045.04 | 1052.28 | 1059.53 | 1303.94 | 1432.27 | 2163.28 | 2419.11
[7 empty] | М3 | 14.094 |  | 47.91 | 10008.61 |  | 50.46 | [11 empty] | 0.7047 | 0.98658 | 1.2685 | 1.2685 | 1.2685 | 1.5503 | 1.6913 | 2.5369 | 2.8188
1131 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 189,190,191,192 |  |  | 24977.15 | 25142.31 | 26305.93 | 26305.93 | 26479.88 | 29639.45 | [10 empty] | 1431.63 | 2018.2 | 2612.68 | 2630.8 | 2648.91 | 3259.99 | 3580.82 | 5408.41 | 6048.01
[7 empty] | М2 | 328.05 |  | 165.16 | 24977.15 |  | 173.95 | [11 empty] | 16.4025 | 22.9635 | 29.5245 | 29.5245 | 29.5245 | 36.0855 | 39.366 | 59.049 | 65.61
1132 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 193 |  |  | 15399.23 | 15493.26 | 16218.47 | 16218.47 | 16317.5 | 18264.52 | [10 empty] | 882.2 | 1243.65 | 1610 | 1621.16 | 1632.32 | 2008.88 | 2206.59 | 3332.78 | 3726.94
[7 empty] | М2 | 328.05 |  | 94.03 | 15399.23 |  | 99.03 | [11 empty] | 16.4025 | 22.9635 | 29.5245 | 29.5245 | 29.5245 | 36.0855 | 39.366 | 59.049 | 65.61
1133 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 194,195 |  |  | 7672.03 | 7682.72 | 8080.18 | 8080.18 | 8091.44 | 9056.93 | [10 empty] | 437.47 | 616.7 | 798.36 | 803.9 | 809.44 | 996.16 | 1094.18 | 1652.64 | 1848.08
[7 empty] | М3 | 25.272 |  | 10.69 | 7672.03 |  | 11.26 | [11 empty] | 1.2636 | 1.769 | 2.2745 | 2.2745 | 2.2745 | 2.7799 | 3.0326 | 4.549 | 5.0544
1134 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 196,197,198,199,200,201,202 |  |  | 22798.49 | 22818.09 | 24011.37 | 24011.37 | 24032.01 | 26899.51 | [10 empty] | 1299.3 | 1831.63 | 2371.17 | 2387.6 | 2404.03 | 2958.63 | 3249.79 | 4908.45 | 5488.91
[7 empty] | Т | 5.174 |  | 19.6 | 22798.49 |  | 20.64 | [11 empty] | 0.2587 | 0.36218 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.56914 | 0.62087 | 0.93131 | 1.0348
1135 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 203,204,205 |  |  | 48348.73 | 48804.59 | 50920.88 | 50920.88 | 51400.99 | 57534.14 | [10 empty] | 2778.99 | 3917.57 | 5071.58 | 5106.74 | 5141.9 | 6328.08 | 6950.85 | 10498.45 | 11739.98
[7 empty] | М2 | 1233.7596 |  | 455.86 | 48348.73 |  | 480.11 | [11 empty] | 61.688 | 86.3632 | 111.0384 | 111.0384 | 111.0384 | 135.7136 | 148.0512 | 222.0767 | 246.7519
1136 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 206 |  |  | 28084.5 | 28351.94 | 29578.6 | 29578.6 | 29860.27 | 33423.2 | [10 empty] | 1614.4 | 2275.83 | 2946.22 | 2966.64 | 2987.07 | 3676.17 | 4037.94 | 6098.84 | 6820.09
[7 empty] | М2 | 1233.7596 |  | 267.44 | 28084.5 |  | 281.67 | [11 empty] | 61.688 | 86.3632 | 111.0384 | 111.0384 | 111.0384 | 135.7136 | 148.0512 | 222.0767 | 246.7519
1137 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 207,208 |  |  | 143685.35 | 143872.49 | 151329.41 | 151329.41 | 151526.51 | 169606.64 | [10 empty] | 8192.28 | 11548.74 | 14950.67 | 15054.31 | 15157.96 | 18654.74 | 20490.62 | 30948.68 | 34608.64
[7 empty] | М3 | 470.448 |  | 187.14 | 143685.35 |  | 197.1 | [11 empty] | 23.5224 | 32.9314 | 42.3403 | 42.3403 | 42.3403 | 51.7493 | 56.4538 | 84.6806 | 94.0896
1138 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 209,210,211,212,213,214,215,216 |  |  | 1865763.46 | 1867228.79 | 1965022.08 | 1965022.08 | 1966565.37 | 2201215.96 | [10 empty] | 106322.35 | 149883.75 | 194035.11 | 195380.24 | 196725.37 | 242107.8 | 265934.71 | 401663.1 | 449163.53
[7 empty] | Т | 281.9351 |  | 1465.33 | 1865763.46 |  | 1543.29 | [11 empty] | 14.0968 | 19.7355 | 25.3742 | 25.3742 | 25.3742 | 31.0129 | 33.8322 | 50.7483 | 56.387
1139 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 217,218 |  |  | 2274.38 | 2278 | 2395.38 | 2395.38 | 2399.19 | 2685.49 | [10 empty] | 129.72 | 182.86 | 236.72 | 238.36 | 240 | 295.37 | 324.45 | 490.03 | 547.98
[7 empty] | М3 | 7.776 |  | 3.62 | 2274.38 |  | 3.81 | [11 empty] | 0.3888 | 0.54432 | 0.69984 | 0.69984 | 0.69984 | 0.85536 | 0.93312 | 1.3997 | 1.5552
1140 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 219,220 |  |  | 1992.01 | 2001.59 | 2097.98 | 2097.98 | 2108.07 | 2359.6 | [10 empty] | 113.98 | 160.67 | 208 | 209.44 | 210.88 | 259.53 | 285.07 | 430.57 | 481.46
[7 empty] | М3 | 2.8188 |  | 9.58 | 1992.01 |  | 10.09 | [11 empty] | 0.14094 | 0.19732 | 0.25369 | 0.25369 | 0.25369 | 0.31007 | 0.33826 | 0.50738 | 0.56376
1141 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 221,222,223,224 |  |  | 5189.84 | 5224.75 | 5465.94 | 5465.94 | 5502.71 | 6159.29 | [10 empty] | 297.51 | 419.4 | 542.93 | 546.69 | 550.46 | 677.45 | 744.11 | 1123.91 | 1256.83
[7 empty] | М2 | 65.61 |  | 34.91 | 5189.84 |  | 36.77 | [11 empty] | 3.2805 | 4.5927 | 5.9049 | 5.9049 | 5.9049 | 7.2171 | 7.8732 | 11.8098 | 13.122
1142 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 225 |  |  | 3181.34 | 3201.13 | 3350.59 | 3350.59 | 3371.43 | 3773.72 | [10 empty] | 182.28 | 256.96 | 332.65 | 334.95 | 337.25 | 415.06 | 455.91 | 688.61 | 770.05
[7 empty] | М2 | 65.61 |  | 19.79 | 3181.34 |  | 20.84 | [11 empty] | 3.2805 | 4.5927 | 5.9049 | 5.9049 | 5.9049 | 7.2171 | 7.8732 | 11.8098 | 13.122
1143 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 226,227 |  |  | 1546.2 | 1548.45 | 1628.46 | 1628.46 | 1630.83 | 1825.41 | [10 empty] | 88.17 | 124.29 | 160.9 | 162.03 | 163.14 | 200.77 | 220.54 | 333.08 | 372.49
[7 empty] | М3 | 5.0544 |  | 2.25 | 1546.2 |  | 2.37 | [11 empty] | 0.25272 | 0.35381 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.55598 | 0.60653 | 0.90979 | 1.0109
1144 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 228,229,230,231,232,233,234 |  |  | 4586.68 | 4590.86 | 4830.69 | 4830.69 | 4835.09 | 5412.02 | [10 empty] | 261.41 | 368.52 | 477.06 | 480.37 | 483.68 | 595.26 | 653.84 | 987.54 | 1104.34
[7 empty] | Т | 1.0348 |  | 4.18 | 4586.68 |  | 4.4 | [11 empty] | 0.05174 | 0.072435 | 0.093131 | 0.093131 | 0.093131 | 0.11383 | 0.12417 | 0.18626 | 0.20696
1145 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 235,236 |  |  | 981.35 | 982.93 | 1033.56 | 1033.56 | 1035.22 | 1158.72 | [10 empty] | 55.97 | 78.9 | 102.14 | 102.84 | 103.56 | 127.44 | 139.99 | 211.44 | 236.44
[7 empty] | Т | 0.072161 |  | 1.58 | 981.35 |  | 1.66 | [11 empty] | 0.003608 | 0.0050513 | 0.0064945 | 0.0064945 | 0.0064945 | 0.0079377 | 0.0086593 | 0.012989 | 0.014432
1146 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 237,238,239 |  |  | 1724.28 | 1740.57 | 1816.01 | 1816.01 | 1833.17 | 2051.89 | [10 empty] | 99.11 | 139.72 | 180.87 | 182.12 | 183.38 | 225.68 | 247.89 | 374.41 | 418.71
[7 empty] | М2 | 40.7147 |  | 16.29 | 1724.28 |  | 17.16 | [11 empty] | 2.0357 | 2.85 | 3.6643 | 3.6643 | 3.6643 | 4.4786 | 4.8858 | 7.3286 | 8.1429
1147 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 240 |  |  | 1002.4 | 1011.96 | 1055.73 | 1055.73 | 1065.8 | 1192.96 | [10 empty] | 57.62 | 81.23 | 105.16 | 105.89 | 106.62 | 131.21 | 144.13 | 217.69 | 243.41
[7 empty] | М2 | 40.7147 |  | 9.56 | 1002.4 |  | 10.07 | [11 empty] | 2.0357 | 2.85 | 3.6643 | 3.6643 | 3.6643 | 4.4786 | 4.8858 | 7.3286 | 8.1429
1148 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 241,242 |  |  | 2333.5 | 2336.69 | 2457.64 | 2457.64 | 2461 | 2754.65 | [10 empty] | 133.05 | 187.57 | 242.82 | 244.5 | 246.19 | 302.97 | 332.8 | 502.66 | 562.09
[7 empty] | М3 | 7.5816 |  | 3.19 | 2333.5 |  | 3.36 | [11 empty] | 0.37908 | 0.53071 | 0.68234 | 0.68234 | 0.68234 | 0.83398 | 0.90979 | 1.3647 | 1.5163
1149 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 243,244,245 |  |  | 2649.18 | 2652.52 | 2790.12 | 2790.12 | 2793.64 | 3126.97 | [10 empty] | 151.04 | 212.92 | 275.64 | 277.55 | 279.46 | 343.92 | 377.78 | 570.59 | 638.07
[7 empty] | Т | 0.59354 |  | 3.34 | 2649.18 |  | 3.52 | [11 empty] | 0.029677 | 0.041548 | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 0.06529 | 0.071225 | 0.10684 | 0.11871
1150 | Ж2-90 | Амортизационные отчисления опалубки балки ( площадь комплекта опалубки балки 6,743м2) |  |  |  | 261 |  |  | 24076.25 | 24076.25 | 25357.11 | 25357.11 | 25357.11 | 28382.72 | [10 empty] | 1370.94 | 1932.62 | 2501.91 | 2519.25 | 2536.6 | 3121.76 | 3428.99 | 5179.09 | 5791.56
[7 empty] | М2 | 1443.42 |  | 0 | 24076.25 | [13 empty] | 72.171 | 101.0394 | 129.9078 | 129.9078 | 129.9078 | 158.7762 | 173.2104 | 259.8156 | 288.684
1151 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 246,247 |  |  | 311.79 | 313.74 | 328.38 | 328.38 | 330.43 | 369.86 | [10 empty] | 17.86 | 25.19 | 32.6 | 32.82 | 33.05 | 40.68 | 44.69 | 67.49 | 75.48
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 19.44 |  | 1.95 | 311.79 |  | 2.05 | [11 empty] | 0.972 | 1.3608 | 1.7496 | 1.7496 | 1.7496 | 2.1384 | 2.3328 | 3.4992 | 3.888
1152 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 248 |  |  | 203.12 | 204.27 | 213.93 | 213.93 | 215.14 | 240.82 | [10 empty] | 11.64 | 16.4 | 21.22 | 21.37 | 21.52 | 26.48 | 29.09 | 43.95 | 49.15
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 9.72 |  | 1.15 | 203.12 |  | 1.21 | [11 empty] | 0.486 | 0.6804 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8748 | 1.0692 | 1.1664 | 1.7496 | 1.944
1153 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 249,250,251,252,253 |  |  | 45730.83 | 45953.12 | 48163.71 | 48163.71 | 48397.83 | 54172.66 | [10 empty] | 2616.64 | 3688.69 | 4775.26 | 4808.37 | 4841.47 | 5958.35 | 6544.75 | 9885.07 | 11054.06
[7 empty] | М | 4044.492 |  | 222.29 | 45730.83 |  | 234.12 | [11 empty] | 202.2246 | 283.1144 | 364.0043 | 364.0043 | 364.0043 | 444.8941 | 485.339 | 728.0086 | 808.8984
1154 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  |  | 254,255,256,257,258,259 |  |  | 67659.08 | 67966.26 | 71258.54 | 71258.54 | 71582.06 | 80123.22 | [10 empty] | 3870.09 | 5455.7 | 7062.79 | 7111.75 | 7160.71 | 8812.61 | 9679.89 | 14620.35 | 16349.33
[7 empty] | М | 5589 |  | 307.18 | 67659.08 |  | 323.52 | [11 empty] | 279.45 | 391.23 | 503.01 | 503.01 | 503.01 | 614.79 | 670.68 | 1006.02 | 1117.8
1155 | Ж2-90 | Амортизационные отчисления опалубки/ амортизационные отчисления опалубки перекрытий ( площадь комплекта опалубки перекрытий 732м2) |  |  |  | 260 |  |  | 99208.65 | 99208.65 | 104486.55 | 104486.55 | 104486.55 | 116953.88 | [10 empty] | 5649.07 | 7963.55 | 10309.37 | 10380.84 | 10452.31 | 12863.55 | 14129.51 | 21340.96 | 23864.72
[7 empty] | М2 | 21063.4081 |  | 0 | 99208.65 | [13 empty] | 1053.1704 | 1474.4386 | 1895.7067 | 1895.7067 | 1895.7067 | 2316.9749 | 2527.609 | 3791.4135 | 4212.6816
| смета 1.129. | 16. 23-01 ас-с39 общестроительные работы (подвесные потолки, козырьки) | [6 empty] | 29118.7 | 29226.78 | 30667.81 | 30667.81 | 30781.63 | 33927.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17802.57 | 16124.81 | 0 | 0
1156 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки ар л. 46-48 устройство подвесного потолка по типу armstrong |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | 21933.4 | 22036.49 | 23100.26 | 23100.26 | 23208.83 | 25580.66 | [20 empty] | 13422.83 | 12157.83
[7 empty] | М2 | 379.25 |  | 103.09 | 21933.4 |  | 108.57 | [21 empty] | 189.625 | 170.6625
1157 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) |  |  |  | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |  |  | 440.09 | 443.5 | 463.5 | 463.5 | 467.09 | 514.84 | [20 empty] | 270.15 | 244.69
[7 empty] | М2 | 4.97 |  | 3.41 | 440.09 |  | 3.59 | [21 empty] | 2.485 | 2.2365
1158 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 278.97 | 280.15 | 293.81 | 293.81 | 295.05 | 325.21 | [20 empty] | 170.65 | 154.56
[7 empty] | М2 | 3.1 |  | 1.18 | 278.97 |  | 1.24 | [21 empty] | 1.55 | 1.395
1159 | Ж2-90-30 | Козырьки ар л. 59 устройство козырьков из стекла триплекс на подвесах |  |  |  | 34,35,36 |  |  | 6466.24 | 6466.64 | 6810.24 | 6810.24 | 6810.66 | 7506.67 | [20 empty] | 3938.94 | 3567.73
[7 empty] | М2 | 8.52 |  | 0.4 | 6466.24 |  | 0.42 | [21 empty] | 4.26 | 3.834
| смета 1.130. | 16. 23-01 ас-с40 общестроительные работы. жилой дом (монолитные стены) | [6 empty] | 5173012.29 | 5185382.95 | 5448216.55 | 5448216.55 | 5461245.44 | 6066597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295262.39 | 594620.48 | 598716.33 | 904300.43 | 1092631.27 | 1161322.88 | 800056 | 619687.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-1 (кр2 л. 8) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 4449.49 | 4490.09 | 4686.2 | 4686.2 | 4728.96 | 5253.12 | [10 empty] | 255.67 | 514.89 | 518.44 | 783.04 | 946.12 | 1005.6 | 692.78 | 536.58
[7 empty] | Т | 6.0086 |  | 40.6 | 4449.49 |  | 42.76 | [11 empty] | 0.30043 | 0.60086 | 0.60086 | 0.9013 | 1.0816 | 1.1416 | 0.78112 | 0.60086
1161 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 6 |  |  | 4192.01 | 4230.34 | 4415.02 | 4415.02 | 4455.39 | 4949.25 | [10 empty] | 240.88 | 485.11 | 488.45 | 737.74 | 891.39 | 947.42 | 652.69 | 505.57
[7 empty] | Т | 5.4572 |  | 38.33 | 4192.01 |  | 40.37 | [11 empty] | 0.27286 | 0.54572 | 0.54572 | 0.81858 | 0.9823 | 1.0369 | 0.70944 | 0.54572
1162 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 7 |  |  | 5242.85 | 5290.97 | 5521.77 | 5521.77 | 5572.45 | 6190.13 | [10 empty] | 301.28 | 606.73 | 610.91 | 922.72 | 1114.88 | 1184.98 | 816.34 | 632.29
[7 empty] | Т | 6.3668 |  | 48.12 | 5242.85 |  | 50.68 | [11 empty] | 0.31834 | 0.63668 | 0.63668 | 0.95501 | 1.146 | 1.2097 | 0.82768 | 0.63668
1163 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 89922.05 | 89958.85 | 94705.9 | 94705.9 | 94744.66 | 105246.64 | [10 empty] | 5122.38 | 10315.8 | 10386.86 | 15688.29 | 18955.56 | 20147.26 | 13879.81 | 10750.68
[7 empty] | Т | 4.5477 |  | 36.8 | 89922.05 |  | 38.76 | [11 empty] | 0.22738 | 0.45477 | 0.45477 | 0.68215 | 0.81858 | 0.86406 | 0.5912 | 0.45477
1164 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 17 |  |  | 8304.31 | 8355.27 | 8746.1 | 8746.1 | 8799.77 | 9775.16 | [10 empty] | 475.76 | 958.12 | 964.71 | 1457.12 | 1760.57 | 1871.25 | 1289.13 | 998.5
[7 empty] | М2 | 136.7021 |  | 50.96 | 8304.31 |  | 53.67 | [11 empty] | 6.8351 | 13.6702 | 13.6702 | 20.5053 | 24.6064 | 25.9734 | 17.7713 | 13.6702
1165 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 18 |  |  | 7689.28 | 7736.98 | 8098.35 | 8098.35 | 8148.59 | 9051.82 | [10 empty] | 440.56 | 887.21 | 893.33 | 1349.28 | 1630.28 | 1732.78 | 1193.75 | 924.63
[7 empty] | М2 | 124.1568 |  | 47.7 | 7689.28 |  | 50.24 | [11 empty] | 6.2078 | 12.4157 | 12.4157 | 18.6235 | 22.3482 | 23.5898 | 16.1404 | 12.4157
1166 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 19 |  |  | 9314.02 | 9372.99 | 9809.53 | 9809.53 | 9871.64 | 10965.88 | [10 empty] | 533.72 | 1074.82 | 1082.23 | 1634.59 | 1975.03 | 2099.19 | 1446.17 | 1120.13
[7 empty] | М2 | 144.8496 |  | 58.97 | 9314.02 |  | 62.11 | [11 empty] | 7.2425 | 14.485 | 14.485 | 21.7274 | 26.0729 | 27.5214 | 18.8304 | 14.485
1167 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 20,21,22 |  |  | 194201.46 | 194247.74 | 204532.98 | 204532.98 | 204581.72 | 227258.58 | [10 empty] | 11060.72 | 22274.86 | 22428.29 | 33875.67 | 40930.67 | 43503.89 | 29970.61 | 23213.87
[7 empty] | М2 | 103.464 |  | 46.28 | 194201.46 |  | 48.74 | [11 empty] | 5.1732 | 10.3464 | 10.3464 | 15.5196 | 18.6235 | 19.6582 | 13.4503 | 10.3464
1168 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 23 |  |  | 5870.89 | 5909.12 | 6183.22 | 6183.22 | 6223.48 | 6913.32 | [10 empty] | 336.47 | 677.61 | 682.27 | 1030.52 | 1245.13 | 1323.41 | 911.72 | 706.19
[7 empty] | М2 | 136.7021 |  | 38.23 | 5870.89 |  | 40.26 | [11 empty] | 6.8351 | 13.6702 | 13.6702 | 20.5053 | 24.6064 | 25.9734 | 17.7713 | 13.6702
1169 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 24 |  |  | 5443.87 | 5479.67 | 5733.48 | 5733.48 | 5771.18 | 6410.87 | [10 empty] | 312.02 | 628.36 | 632.69 | 955.62 | 1154.64 | 1227.23 | 845.45 | 654.86
[7 empty] | М2 | 124.1568 |  | 35.8 | 5443.87 |  | 37.7 | [11 empty] | 6.2078 | 12.4157 | 12.4157 | 18.6235 | 22.3482 | 23.5898 | 16.1404 | 12.4157
1170 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 25 |  |  | 6612.06 | 6656.35 | 6963.82 | 6963.82 | 7010.47 | 7787.52 | [10 empty] | 379.02 | 763.3 | 768.55 | 1160.82 | 1402.58 | 1490.77 | 1027.01 | 795.47
[7 empty] | М2 | 144.8496 |  | 44.29 | 6612.06 |  | 46.65 | [11 empty] | 7.2425 | 14.485 | 14.485 | 21.7274 | 26.0729 | 27.5214 | 18.8304 | 14.485
1171 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 26 |  |  | 4909.2 | 4942.63 | 5170.37 | 5170.37 | 5205.58 | 5782.59 | [10 empty] | 281.44 | 566.78 | 570.69 | 861.97 | 1041.48 | 1106.96 | 762.61 | 590.66
[7 empty] | М2 | 103.464 |  | 33.43 | 4909.2 |  | 35.21 | [11 empty] | 5.1732 | 10.3464 | 10.3464 | 15.5196 | 18.6235 | 19.6582 | 13.4503 | 10.3464
1172 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 27,28 |  |  | 11941.79 | 11965.79 | 12577.09 | 12577.09 | 12602.37 | 13999.28 | [10 empty] | 681.35 | 1372.14 | 1381.6 | 2086.76 | 2521.36 | 2679.88 | 1846.2 | 1429.99
[7 empty] | М3 | 34.1755 |  | 24 | 11941.79 |  | 25.28 | [11 empty] | 1.7088 | 3.4175 | 3.4175 | 5.1263 | 6.1516 | 6.4933 | 4.4428 | 3.4175
1173 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 29 |  |  | 3945.23 | 3967.61 | 4155.12 | 4155.12 | 4178.69 | 4641.86 | [10 empty] | 225.92 | 454.98 | 458.1 | 691.93 | 836.03 | 888.58 | 612.17 | 474.15
[7 empty] | М3 | 31.0392 |  | 22.38 | 3945.23 |  | 23.57 | [11 empty] | 1.552 | 3.1039 | 3.1039 | 4.6559 | 5.5871 | 5.8974 | 4.0351 | 3.1039
1174 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 30 |  |  | 4744.39 | 4771.87 | 4996.79 | 4996.79 | 5025.73 | 5582.8 | [10 empty] | 271.71 | 547.2 | 550.97 | 832.19 | 1005.5 | 1068.71 | 736.25 | 570.27
[7 empty] | М3 | 36.2124 |  | 27.48 | 4744.39 |  | 28.94 | [11 empty] | 1.8106 | 3.6212 | 3.6212 | 5.4319 | 6.5182 | 6.8804 | 4.7076 | 3.6212
1175 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 31,32,33 |  |  | 33432.72 | 33453.32 | 35211.34 | 35211.34 | 35233.04 | 39138.43 | [10 empty] | 1904.87 | 3836.17 | 3862.59 | 5834.06 | 7049.07 | 7492.23 | 5161.53 | 3997.91
[7 empty] | М3 | 25.866 |  | 20.6 | 33432.72 |  | 21.7 | [11 empty] | 1.2933 | 2.5866 | 2.5866 | 3.8799 | 4.6559 | 4.9145 | 3.3626 | 2.5866
1176 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-2 (кр2 л. 9) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 34,35 |  |  | 1205.45 | 1216.45 | 1269.58 | 1269.58 | 1281.17 | 1423.18 | [10 empty] | 69.27 | 139.49 | 140.46 | 212.15 | 256.32 | 272.43 | 187.69 | 145.37
[7 empty] | Т | 1.6279 |  | 11 | 1205.45 |  | 11.59 | [11 empty] | 0.081393 | 0.16279 | 0.16279 | 0.24418 | 0.29301 | 0.30929 | 0.21162 | 0.16279
1177 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 36 |  |  | 1134.53 | 1144.9 | 1194.89 | 1194.89 | 1205.81 | 1339.47 | [10 empty] | 65.19 | 131.29 | 132.2 | 199.66 | 241.24 | 256.41 | 176.65 | 136.83
[7 empty] | Т | 1.477 |  | 10.37 | 1134.53 |  | 10.92 | [11 empty] | 0.073848 | 0.1477 | 0.1477 | 0.22154 | 0.26585 | 0.28062 | 0.192 | 0.1477
1178 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 37 |  |  | 1418.93 | 1431.95 | 1494.42 | 1494.42 | 1508.13 | 1675.29 | [10 empty] | 81.53 | 164.2 | 165.33 | 249.72 | 301.73 | 320.71 | 220.93 | 171.14
[7 empty] | Т | 1.7231 |  | 13.02 | 1418.93 |  | 13.71 | [11 empty] | 0.086155 | 0.17231 | 0.17231 | 0.25847 | 0.31016 | 0.32739 | 0.224 | 0.17231
1179 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 38,39,40,41,42,43,44,45,46 |  |  | 22838.87 | 22848.83 | 24053.9 | 24053.9 | 24064.39 | 26731.81 | [10 empty] | 1301.05 | 2620.13 | 2638.18 | 3984.71 | 4814.56 | 5117.24 | 3525.37 | 2730.57
[7 empty] | Т | 1.2308 |  | 9.96 | 22838.87 |  | 10.49 | [11 empty] | 0.06154 | 0.12308 | 0.12308 | 0.18462 | 0.22154 | 0.23385 | 0.16 | 0.12308
1180 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 47 |  |  | 2394.92 | 2409.62 | 2522.33 | 2522.33 | 2537.81 | 2819.13 | [10 empty] | 137.21 | 276.32 | 278.22 | 420.22 | 507.74 | 539.66 | 371.78 | 287.98
[7 empty] | М2 | 39.4243 |  | 14.7 | 2394.92 |  | 15.48 | [11 empty] | 1.9712 | 3.9424 | 3.9424 | 5.9136 | 7.0964 | 7.4906 | 5.1252 | 3.9424
1181 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 48 |  |  | 2215.28 | 2229.02 | 2333.13 | 2333.13 | 2347.6 | 2607.84 | [10 empty] | 126.92 | 255.61 | 257.37 | 388.73 | 469.69 | 499.21 | 343.92 | 266.39
[7 empty] | М2 | 35.7696 |  | 13.74 | 2215.28 |  | 14.47 | [11 empty] | 1.7885 | 3.577 | 3.577 | 5.3654 | 6.4385 | 6.7962 | 4.65 | 3.577
1182 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 49 |  |  | 2683.37 | 2700.36 | 2826.13 | 2826.13 | 2844.02 | 3159.28 | [10 empty] | 153.77 | 309.66 | 311.79 | 470.93 | 569 | 604.77 | 416.64 | 322.72
[7 empty] | М2 | 41.7312 |  | 16.99 | 2683.37 |  | 17.89 | [11 empty] | 2.0866 | 4.1731 | 4.1731 | 6.2597 | 7.5116 | 7.9289 | 5.4251 | 4.1731
1183 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 55964.31 | 55977.64 | 58941.61 | 58941.61 | 58955.65 | 65490.59 | [10 empty] | 3187.44 | 6419.09 | 6463.31 | 9762.16 | 11795.26 | 12536.81 | 8636.83 | 6689.69
[7 empty] | М2 | 29.808 |  | 13.33 | 55964.31 |  | 14.04 | [11 empty] | 1.4904 | 2.9808 | 2.9808 | 4.4712 | 5.3654 | 5.6635 | 3.875 | 2.9808
1184 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 53 |  |  | 1693.15 | 1704.17 | 1783.23 | 1783.23 | 1794.84 | 1993.78 | [10 empty] | 97.04 | 195.41 | 196.76 | 297.19 | 359.09 | 381.67 | 262.94 | 203.68
[7 empty] | М2 | 39.4243 |  | 11.02 | 1693.15 |  | 11.61 | [11 empty] | 1.9712 | 3.9424 | 3.9424 | 5.9136 | 7.0964 | 7.4906 | 5.1252 | 3.9424
1185 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 54 |  |  | 1568.38 | 1578.69 | 1651.82 | 1651.82 | 1662.68 | 1846.97 | [10 empty] | 89.89 | 181.03 | 182.28 | 275.31 | 332.65 | 353.57 | 243.58 | 188.66
[7 empty] | М2 | 35.7696 |  | 10.31 | 1568.38 |  | 10.86 | [11 empty] | 1.7885 | 3.577 | 3.577 | 5.3654 | 6.4385 | 6.7962 | 4.65 | 3.577
1186 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 55 |  |  | 1904.93 | 1917.69 | 2006.27 | 2006.27 | 2019.71 | 2243.61 | [10 empty] | 109.2 | 219.91 | 221.42 | 334.44 | 404.09 | 429.49 | 295.89 | 229.17
[7 empty] | М2 | 41.7312 |  | 12.76 | 1904.93 |  | 13.44 | [11 empty] | 2.0866 | 4.1731 | 4.1731 | 6.2597 | 7.5116 | 7.9289 | 5.4251 | 4.1731
1187 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 56 |  |  | 1414.34 | 1423.97 | 1489.58 | 1489.58 | 1499.72 | 1665.97 | [10 empty] | 81.09 | 163.29 | 164.41 | 248.34 | 300.05 | 318.92 | 219.71 | 170.16
[7 empty] | М2 | 29.808 |  | 9.63 | 1414.34 |  | 10.14 | [11 empty] | 1.4904 | 2.9808 | 2.9808 | 4.4712 | 5.3654 | 5.6635 | 3.875 | 2.9808
1188 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 57,58 |  |  | 3443.93 | 3450.85 | 3627.15 | 3627.15 | 3634.44 | 4037.31 | [10 empty] | 196.49 | 395.72 | 398.45 | 601.81 | 727.15 | 772.86 | 532.44 | 412.39
[7 empty] | М3 | 9.8561 |  | 6.92 | 3443.93 |  | 7.29 | [11 empty] | 0.4928 | 0.98561 | 0.98561 | 1.4784 | 1.7741 | 1.8727 | 1.2813 | 0.98561
1189 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 59 |  |  | 1136.62 | 1143.07 | 1197.09 | 1197.09 | 1203.88 | 1337.32 | [10 empty] | 65.09 | 131.08 | 131.98 | 199.34 | 240.87 | 256 | 176.36 | 136.6
[7 empty] | М3 | 8.9424 |  | 6.45 | 1136.62 |  | 6.79 | [11 empty] | 0.44712 | 0.89424 | 0.89424 | 1.3414 | 1.6096 | 1.6991 | 1.1625 | 0.89424
1190 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 60 |  |  | 1366.85 | 1374.77 | 1439.57 | 1439.57 | 1447.91 | 1608.39 | [10 empty] | 78.28 | 157.65 | 158.73 | 239.76 | 289.68 | 307.89 | 212.11 | 164.29
[7 empty] | М3 | 10.4328 |  | 7.92 | 1366.85 |  | 8.34 | [11 empty] | 0.52164 | 1.0433 | 1.0433 | 1.5649 | 1.8779 | 1.9822 | 1.3563 | 1.0433
1191 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 61,62,63 |  |  | 9632.38 | 9638.32 | 10144.82 | 10144.82 | 10151.08 | 11276.29 | [10 empty] | 548.82 | 1105.25 | 1112.86 | 1680.87 | 2030.93 | 2158.61 | 1487.11 | 1151.84
[7 empty] | М3 | 7.452 |  | 5.94 | 9632.38 |  | 6.26 | [11 empty] | 0.3726 | 0.7452 | 0.7452 | 1.1178 | 1.3414 | 1.4159 | 0.96876 | 0.7452
1192 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-3 (кр2 л. 10) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 64,65 |  |  | 976.25 | 985.16 | 1028.19 | 1028.19 | 1037.57 | 1152.57 | [10 empty] | 56.1 | 112.97 | 113.75 | 171.8 | 207.59 | 220.64 | 151.99 | 117.73
[7 empty] | Т | 1.3183 |  | 8.91 | 976.25 |  | 9.38 | [11 empty] | 0.065916 | 0.13183 | 0.13183 | 0.19775 | 0.2373 | 0.25048 | 0.17138 | 0.13183
1193 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 66 |  |  | 918.21 | 926.61 | 967.06 | 967.06 | 975.91 | 1084.08 | [10 empty] | 52.76 | 106.26 | 106.99 | 161.6 | 195.25 | 207.52 | 142.97 | 110.73
[7 empty] | Т | 1.1953 |  | 8.4 | 918.21 |  | 8.85 | [11 empty] | 0.059766 | 0.11953 | 0.11953 | 0.1793 | 0.21516 | 0.22711 | 0.15539 | 0.11953
1194 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 67 |  |  | 1148.36 | 1158.9 | 1209.45 | 1209.45 | 1220.55 | 1355.85 | [10 empty] | 65.99 | 132.9 | 133.82 | 202.11 | 244.19 | 259.55 | 178.81 | 138.48
[7 empty] | Т | 1.3945 |  | 10.54 | 1148.36 |  | 11.1 | [11 empty] | 0.069727 | 0.13945 | 0.13945 | 0.20918 | 0.25102 | 0.26496 | 0.18129 | 0.13945
1195 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 68,69,70,71,72,73,74,75,76 |  |  | 18354.59 | 18362.65 | 19331.05 | 19331.05 | 19339.54 | 21483.22 | [10 empty] | 1045.59 | 2105.68 | 2120.19 | 3202.34 | 3869.26 | 4112.52 | 2833.18 | 2194.46
[7 empty] | Т | 0.9961 |  | 8.06 | 18354.59 |  | 8.49 | [11 empty] | 0.049805 | 0.09961 | 0.09961 | 0.14942 | 0.1793 | 0.18926 | 0.12949 | 0.09961
1196 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 77 |  |  | 2092.6 | 2105.44 | 2203.93 | 2203.93 | 2217.45 | 2463.24 | [10 empty] | 119.89 | 241.43 | 243.09 | 367.18 | 443.64 | 471.55 | 324.85 | 251.61
[7 empty] | М2 | 34.4477 |  | 12.84 | 2092.6 |  | 13.52 | [11 empty] | 1.7224 | 3.4448 | 3.4448 | 5.1672 | 6.2006 | 6.5451 | 4.4782 | 3.4448
1197 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 78 |  |  | 1934.39 | 1946.39 | 2037.3 | 2037.3 | 2049.94 | 2277.16 | [10 empty] | 110.83 | 223.2 | 224.74 | 339.43 | 410.13 | 435.92 | 300.31 | 232.6
[7 empty] | М2 | 31.2336 |  | 12 | 1934.39 |  | 12.64 | [11 empty] | 1.5617 | 3.1234 | 3.1234 | 4.685 | 5.622 | 5.9344 | 4.0604 | 3.1234
1198 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 79 |  |  | 2343.08 | 2357.91 | 2467.73 | 2467.73 | 2483.35 | 2758.61 | [10 empty] | 134.26 | 270.38 | 272.24 | 411.21 | 496.85 | 528.08 | 363.8 | 281.79
[7 empty] | М2 | 36.4392 |  | 14.83 | 2343.08 |  | 15.62 | [11 empty] | 1.822 | 3.6439 | 3.6439 | 5.4659 | 6.5591 | 6.9234 | 4.7371 | 3.6439
1199 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 80,81,82 |  |  | 48875.75 | 48887.39 | 51475.94 | 51475.94 | 51488.2 | 57195.4 | [10 empty] | 2783.71 | 5606.03 | 5644.64 | 8525.67 | 10301.24 | 10948.87 | 7542.87 | 5842.37
[7 empty] | М2 | 26.028 |  | 11.64 | 48875.75 |  | 12.26 | [11 empty] | 1.3014 | 2.6028 | 2.6028 | 3.9042 | 4.685 | 4.9453 | 3.3836 | 2.6028
1200 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 83 |  |  | 1479.41 | 1489.04 | 1558.11 | 1558.11 | 1568.25 | 1742.08 | [10 empty] | 84.79 | 170.75 | 171.92 | 259.68 | 313.76 | 333.49 | 229.74 | 177.95
[7 empty] | М2 | 34.4477 |  | 9.63 | 1479.41 |  | 10.14 | [11 empty] | 1.7224 | 3.4448 | 3.4448 | 5.1672 | 6.2006 | 6.5451 | 4.4782 | 3.4448
1201 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 84 |  |  | 1369.48 | 1378.49 | 1442.34 | 1442.34 | 1451.83 | 1612.76 | [10 empty] | 78.49 | 158.07 | 159.16 | 240.4 | 290.47 | 308.73 | 212.68 | 164.76
[7 empty] | М2 | 31.2336 |  | 9.01 | 1369.48 |  | 9.49 | [11 empty] | 1.5617 | 3.1234 | 3.1234 | 4.685 | 5.622 | 5.9344 | 4.0604 | 3.1234
1202 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 85 |  |  | 1663.35 | 1674.49 | 1751.84 | 1751.84 | 1763.57 | 1959.06 | [10 empty] | 95.34 | 192.02 | 193.34 | 292.02 | 352.84 | 375.02 | 258.36 | 200.12
[7 empty] | М2 | 36.4392 |  | 11.14 | 1663.35 |  | 11.73 | [11 empty] | 1.822 | 3.6439 | 3.6439 | 5.4659 | 6.5591 | 6.9234 | 4.7371 | 3.6439
1203 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 86 |  |  | 1234.98 | 1243.39 | 1300.68 | 1300.68 | 1309.54 | 1454.7 | [10 empty] | 70.8 | 142.58 | 143.57 | 216.84 | 261.99 | 278.47 | 191.85 | 148.6
[7 empty] | М2 | 26.028 |  | 8.41 | 1234.98 |  | 8.86 | [11 empty] | 1.3014 | 2.6028 | 2.6028 | 3.9042 | 4.685 | 4.9453 | 3.3836 | 2.6028
1204 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 87,88 |  |  | 3009.21 | 3015.26 | 3169.3 | 3169.3 | 3175.67 | 3527.64 | [10 empty] | 171.69 | 345.76 | 348.15 | 525.84 | 635.35 | 675.3 | 465.22 | 360.33
[7 empty] | М3 | 8.6119 |  | 6.05 | 3009.21 |  | 6.37 | [11 empty] | 0.4306 | 0.86119 | 0.86119 | 1.2918 | 1.5501 | 1.6363 | 1.1195 | 0.86119
1205 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 89 |  |  | 992.5 | 998.13 | 1045.3 | 1045.3 | 1051.23 | 1167.75 | [10 empty] | 56.84 | 114.46 | 115.25 | 174.06 | 210.32 | 223.54 | 154 | 119.28
[7 empty] | М3 | 7.8084 |  | 5.63 | 992.5 |  | 5.93 | [11 empty] | 0.39042 | 0.78084 | 0.78084 | 1.1713 | 1.4055 | 1.4836 | 1.0151 | 0.78084
1206 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 90 |  |  | 1193.54 | 1200.45 | 1257.04 | 1257.04 | 1264.32 | 1404.47 | [10 empty] | 68.35 | 137.65 | 138.6 | 209.36 | 252.96 | 268.86 | 185.23 | 143.46
[7 empty] | М3 | 9.1098 |  | 6.91 | 1193.54 |  | 7.28 | [11 empty] | 0.45549 | 0.91098 | 0.91098 | 1.3665 | 1.6398 | 1.7309 | 1.1843 | 0.91098
1207 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 91,92,93 |  |  | 8411.14 | 8416.32 | 8858.61 | 8858.61 | 8864.07 | 9846.6 | [10 empty] | 479.24 | 965.11 | 971.77 | 1467.75 | 1773.43 | 1884.93 | 1298.56 | 1005.81
[7 empty] | М3 | 6.507 |  | 5.18 | 8411.14 |  | 5.46 | [11 empty] | 0.32535 | 0.6507 | 0.6507 | 0.97605 | 1.1713 | 1.2363 | 0.84591 | 0.6507
1208 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-4 (кр2 л. 11) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 94,95 |  |  | 2360.32 | 2377.42 | 2485.89 | 2485.89 | 2503.9 | 2781.42 | [10 empty] | 135.36 | 272.62 | 274.5 | 414.6 | 500.95 | 532.45 | 366.82 | 284.12
[7 empty] | М2 | 68.8954 |  | 17.1 | 2360.32 |  | 18.01 | [11 empty] | 3.4448 | 6.8895 | 6.8895 | 10.3343 | 12.4012 | 13.0901 | 8.9564 | 6.8895
1209 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 96 |  |  | 2194.81 | 2210.84 | 2311.57 | 2311.57 | 2328.45 | 2586.56 | [10 empty] | 125.89 | 253.53 | 255.27 | 385.57 | 465.85 | 495.14 | 341.1 | 264.21
[7 empty] | М2 | 62.4672 |  | 16.03 | 2194.81 |  | 16.88 | [11 empty] | 3.1234 | 6.2467 | 6.2467 | 9.3701 | 11.2441 | 11.8688 | 8.1207 | 6.2467
1210 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 97 |  |  | 2688.31 | 2708.24 | 2831.33 | 2831.33 | 2852.32 | 3168.48 | [10 empty] | 154.21 | 310.56 | 312.7 | 472.31 | 570.66 | 606.53 | 417.85 | 323.66
[7 empty] | М2 | 72.8784 |  | 19.93 | 2688.31 |  | 20.99 | [11 empty] | 3.6439 | 7.2878 | 7.2878 | 10.9318 | 13.1181 | 13.8469 | 9.4742 | 7.2878
1211 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 98,99 |  |  | 13753.4 | 13768.52 | 14485.08 | 14485.08 | 14501 | 16108.38 | [10 empty] | 783.99 | 1578.87 | 1589.75 | 2401.15 | 2901.22 | 3083.62 | 2124.35 | 1645.43
[7 empty] | М2 | 52.056 |  | 15.12 | 13753.4 |  | 15.92 | [11 empty] | 2.6028 | 5.2056 | 5.2056 | 7.8084 | 9.3701 | 9.8906 | 6.7673 | 5.2056
1212 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 100 |  |  | 1657.74 | 1669.29 | 1745.93 | 1745.93 | 1758.09 | 1952.95 | [10 empty] | 95.06 | 191.41 | 192.73 | 291.11 | 351.74 | 373.86 | 257.55 | 199.49
[7 empty] | М2 | 68.8954 |  | 11.55 | 1657.74 |  | 12.16 | [11 empty] | 3.4448 | 6.8895 | 6.8895 | 10.3343 | 12.4012 | 13.0901 | 8.9564 | 6.8895
1213 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 101 |  |  | 1538.68 | 1549.49 | 1620.54 | 1620.54 | 1631.93 | 1812.83 | [10 empty] | 88.24 | 177.68 | 178.91 | 270.23 | 326.5 | 347.02 | 239.07 | 185.18
[7 empty] | М2 | 62.4672 |  | 10.81 | 1538.68 |  | 11.39 | [11 empty] | 3.1234 | 6.2467 | 6.2467 | 9.3701 | 11.2441 | 11.8688 | 8.1207 | 6.2467
1214 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 102 |  |  | 1878.26 | 1891.68 | 1978.18 | 1978.18 | 1992.31 | 2213.14 | [10 empty] | 107.71 | 216.93 | 218.42 | 329.9 | 398.6 | 423.65 | 291.86 | 226.07
[7 empty] | М2 | 72.8784 |  | 13.42 | 1878.26 |  | 14.13 | [11 empty] | 3.6439 | 7.2878 | 7.2878 | 10.9318 | 13.1181 | 13.8469 | 9.4742 | 7.2878
1215 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 103 |  |  | 1400.96 | 1411.12 | 1475.49 | 1475.49 | 1486.19 | 1650.94 | [10 empty] | 80.35 | 161.82 | 162.93 | 246.09 | 297.34 | 316.04 | 217.72 | 168.65
[7 empty] | М2 | 52.056 |  | 10.16 | 1400.96 |  | 10.7 | [11 empty] | 2.6028 | 5.2056 | 5.2056 | 7.8084 | 9.3701 | 9.8906 | 6.7673 | 5.2056
1216 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 104 |  |  | 4974.27 | 5009.37 | 5238.9 | 5238.9 | 5275.87 | 5860.68 | [10 empty] | 285.24 | 574.44 | 578.39 | 873.6 | 1055.54 | 1121.9 | 772.91 | 598.66
[7 empty] | М3 | 17.2238 |  | 35.1 | 4974.27 |  | 36.97 | [11 empty] | 0.86119 | 1.7224 | 1.7224 | 2.5836 | 3.1003 | 3.2725 | 2.2391 | 1.7224
1217 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 105 |  |  | 4617.33 | 4650.19 | 4862.97 | 4862.97 | 4897.58 | 5440.44 | [10 empty] | 264.79 | 533.25 | 536.92 | 810.97 | 979.85 | 1041.46 | 717.48 | 555.72
[7 empty] | М3 | 15.6168 |  | 32.86 | 4617.33 |  | 34.61 | [11 empty] | 0.78084 | 1.5617 | 1.5617 | 2.3425 | 2.811 | 2.9672 | 2.0302 | 1.5617
1218 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 106 |  |  | 5636.94 | 5677.7 | 5936.83 | 5936.83 | 5979.76 | 6642.59 | [10 empty] | 323.29 | 651.07 | 655.56 | 990.16 | 1196.37 | 1271.59 | 876.02 | 678.53
[7 empty] | М3 | 18.2196 |  | 40.76 | 5636.94 |  | 42.93 | [11 empty] | 0.91098 | 1.822 | 1.822 | 2.7329 | 3.2795 | 3.4617 | 2.3685 | 1.822
1219 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 |  |  | 42530.95 | 42561.79 | 44793.6 | 44793.6 | 44826.08 | 49794.85 | [10 empty] | 2423.53 | 4880.67 | 4914.28 | 7422.53 | 8968.36 | 9532.17 | 6566.89 | 5086.42
[7 empty] | М3 | 13.014 |  | 30.84 | 42530.95 |  | 32.48 | [11 empty] | 0.6507 | 1.3014 | 1.3014 | 1.9521 | 2.3425 | 2.4727 | 1.6918 | 1.3014
1220 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-5 (кр2 л. 12) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 120,121 |  |  | 4720.63 | 4754.82 | 4971.77 | 4971.77 | 5007.78 | 5562.88 | [10 empty] | 270.75 | 545.25 | 549.01 | 829.22 | 1001.9 | 1064.9 | 733.63 | 568.22
[7 empty] | М2 | 137.7907 |  | 34.19 | 4720.63 |  | 36.01 | [11 empty] | 6.8895 | 13.7791 | 13.7791 | 20.6686 | 24.8023 | 26.1802 | 17.9128 | 13.7791
1221 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 122 |  |  | 4389.63 | 4421.69 | 4623.16 | 4623.16 | 4656.93 | 5173.13 | [10 empty] | 251.78 | 507.05 | 510.54 | 771.11 | 931.72 | 990.29 | 682.23 | 528.41
[7 empty] | М2 | 124.9344 |  | 32.06 | 4389.63 |  | 33.77 | [11 empty] | 6.2467 | 12.4934 | 12.4934 | 18.7402 | 22.4882 | 23.7375 | 16.2415 | 12.4934
1222 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 123 |  |  | 5376.67 | 5416.54 | 5662.71 | 5662.71 | 5704.7 | 6337.02 | [10 empty] | 308.43 | 621.12 | 625.4 | 944.61 | 1141.34 | 1213.09 | 835.72 | 647.31
[7 empty] | М2 | 145.7568 |  | 39.87 | 5376.67 |  | 41.99 | [11 empty] | 7.2878 | 14.5757 | 14.5757 | 21.8635 | 26.2362 | 27.6938 | 18.9484 | 14.5757
1223 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 124,125 |  |  | 27506.84 | 27537.08 | 28970.2 | 28970.2 | 29002.05 | 32216.77 | [10 empty] | 1567.99 | 3157.75 | 3179.49 | 4802.3 | 5802.44 | 6167.23 | 4248.72 | 3290.85
[7 empty] | М2 | 104.112 |  | 30.24 | 27506.84 |  | 31.85 | [11 empty] | 5.2056 | 10.4112 | 10.4112 | 15.6168 | 18.7402 | 19.7813 | 13.5346 | 10.4112
1224 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 126 |  |  | 3315.5 | 3338.6 | 3491.88 | 3491.88 | 3516.21 | 3905.96 | [10 empty] | 190.1 | 382.85 | 385.49 | 582.23 | 703.49 | 747.71 | 515.1 | 398.99
[7 empty] | М2 | 137.7907 |  | 23.1 | 3315.5 |  | 24.33 | [11 empty] | 6.8895 | 13.7791 | 13.7791 | 20.6686 | 24.8023 | 26.1802 | 17.9128 | 13.7791
1225 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 127 |  |  | 3077.39 | 3099.02 | 3241.11 | 3241.11 | 3263.89 | 3625.67 | [10 empty] | 176.47 | 355.37 | 357.82 | 540.45 | 653.01 | 694.05 | 478.15 | 370.35
[7 empty] | М2 | 124.9344 |  | 21.63 | 3077.39 |  | 22.78 | [11 empty] | 6.2467 | 12.4934 | 12.4934 | 18.7402 | 22.4882 | 23.7375 | 16.2415 | 12.4934
1226 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 128 |  |  | 3756.51 | 3783.35 | 3956.36 | 3956.36 | 3984.63 | 4426.3 | [10 empty] | 215.43 | 433.85 | 436.84 | 659.79 | 797.2 | 847.32 | 583.74 | 452.13
[7 empty] | М2 | 145.7568 |  | 26.84 | 3756.51 |  | 28.27 | [11 empty] | 7.2878 | 14.5757 | 14.5757 | 21.8635 | 26.2362 | 27.6938 | 18.9484 | 14.5757
1227 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 129 |  |  | 2801.95 | 2822.27 | 2951.01 | 2951.01 | 2972.41 | 3301.89 | [10 empty] | 160.71 | 323.63 | 325.87 | 492.18 | 594.69 | 632.07 | 435.45 | 337.29
[7 empty] | М2 | 104.112 |  | 20.32 | 2801.95 |  | 21.4 | [11 empty] | 5.2056 | 10.4112 | 10.4112 | 15.6168 | 18.7402 | 19.7813 | 13.5346 | 10.4112
1228 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 130 |  |  | 9948.56 | 10018.76 | 10477.82 | 10477.82 | 10551.75 | 11721.35 | [10 empty] | 570.48 | 1148.87 | 1156.78 | 1747.21 | 2111.09 | 2243.81 | 1545.8 | 1197.31
[7 empty] | М3 | 34.4477 |  | 70.2 | 9948.56 |  | 73.93 | [11 empty] | 1.7224 | 3.4448 | 3.4448 | 5.1672 | 6.2006 | 6.5451 | 4.4782 | 3.4448
1229 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 131 |  |  | 9234.63 | 9300.35 | 9725.91 | 9725.91 | 9795.13 | 10880.88 | [10 empty] | 529.58 | 1066.5 | 1073.84 | 1621.93 | 1959.71 | 2082.91 | 1434.96 | 1111.45
[7 empty] | М3 | 31.2336 |  | 65.72 | 9234.63 |  | 69.22 | [11 empty] | 1.5617 | 3.1234 | 3.1234 | 4.685 | 5.622 | 5.9344 | 4.0604 | 3.1234
1230 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 132 |  |  | 11273.84 | 11355.35 | 11873.61 | 11873.61 | 11959.46 | 13285.12 | [10 empty] | 646.59 | 1302.15 | 1311.11 | 1980.31 | 2392.73 | 2543.16 | 1752.03 | 1357.04
[7 empty] | М3 | 36.4392 |  | 81.51 | 11273.84 |  | 85.85 | [11 empty] | 1.822 | 3.6439 | 3.6439 | 5.4659 | 6.5591 | 6.9234 | 4.7371 | 3.6439
1231 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 |  |  | 94941.2 | 95002.87 | 99992.07 | 99992.07 | 100057.02 | 111147.82 | [10 empty] | 5409.58 | 10894.21 | 10969.25 | 16567.94 | 20018.4 | 21276.92 | 14658.05 | 11353.47
[7 empty] | М3 | 26.028 |  | 61.67 | 94941.2 |  | 64.95 | [11 empty] | 1.3014 | 2.6028 | 2.6028 | 3.9042 | 4.685 | 4.9453 | 3.3836 | 2.6028
1232 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-6 (кр2 л. 13) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 145,146 |  |  | 2360.32 | 2377.42 | 2485.89 | 2485.89 | 2503.9 | 2781.42 | [10 empty] | 135.36 | 272.62 | 274.5 | 414.6 | 500.95 | 532.45 | 366.82 | 284.12
[7 empty] | М2 | 68.8954 |  | 17.1 | 2360.32 |  | 18.01 | [11 empty] | 3.4448 | 6.8895 | 6.8895 | 10.3343 | 12.4012 | 13.0901 | 8.9564 | 6.8895
1233 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 147 |  |  | 2194.81 | 2210.84 | 2311.57 | 2311.57 | 2328.45 | 2586.56 | [10 empty] | 125.89 | 253.53 | 255.27 | 385.57 | 465.85 | 495.14 | 341.1 | 264.21
[7 empty] | М2 | 62.4672 |  | 16.03 | 2194.81 |  | 16.88 | [11 empty] | 3.1234 | 6.2467 | 6.2467 | 9.3701 | 11.2441 | 11.8688 | 8.1207 | 6.2467
1234 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 148 |  |  | 2688.31 | 2708.24 | 2831.33 | 2831.33 | 2852.32 | 3168.48 | [10 empty] | 154.21 | 310.56 | 312.7 | 472.31 | 570.66 | 606.53 | 417.85 | 323.66
[7 empty] | М2 | 72.8784 |  | 19.93 | 2688.31 |  | 20.99 | [11 empty] | 3.6439 | 7.2878 | 7.2878 | 10.9318 | 13.1181 | 13.8469 | 9.4742 | 7.2878
1235 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 149,150 |  |  | 13753.4 | 13768.52 | 14485.08 | 14485.08 | 14501 | 16108.38 | [10 empty] | 783.99 | 1578.87 | 1589.75 | 2401.15 | 2901.22 | 3083.62 | 2124.35 | 1645.43
[7 empty] | М2 | 52.056 |  | 15.12 | 13753.4 |  | 15.92 | [11 empty] | 2.6028 | 5.2056 | 5.2056 | 7.8084 | 9.3701 | 9.8906 | 6.7673 | 5.2056
1236 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 151 |  |  | 1657.74 | 1669.29 | 1745.93 | 1745.93 | 1758.09 | 1952.95 | [10 empty] | 95.06 | 191.41 | 192.73 | 291.11 | 351.74 | 373.86 | 257.55 | 199.49
[7 empty] | М2 | 68.8954 |  | 11.55 | 1657.74 |  | 12.16 | [11 empty] | 3.4448 | 6.8895 | 6.8895 | 10.3343 | 12.4012 | 13.0901 | 8.9564 | 6.8895
1237 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 152 |  |  | 1538.68 | 1549.49 | 1620.54 | 1620.54 | 1631.93 | 1812.83 | [10 empty] | 88.24 | 177.68 | 178.91 | 270.23 | 326.5 | 347.02 | 239.07 | 185.18
[7 empty] | М2 | 62.4672 |  | 10.81 | 1538.68 |  | 11.39 | [11 empty] | 3.1234 | 6.2467 | 6.2467 | 9.3701 | 11.2441 | 11.8688 | 8.1207 | 6.2467
1238 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 153 |  |  | 1878.26 | 1891.68 | 1978.18 | 1978.18 | 1992.31 | 2213.14 | [10 empty] | 107.71 | 216.93 | 218.42 | 329.9 | 398.6 | 423.65 | 291.86 | 226.07
[7 empty] | М2 | 72.8784 |  | 13.42 | 1878.26 |  | 14.13 | [11 empty] | 3.6439 | 7.2878 | 7.2878 | 10.9318 | 13.1181 | 13.8469 | 9.4742 | 7.2878
1239 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 154 |  |  | 1400.96 | 1411.12 | 1475.49 | 1475.49 | 1486.19 | 1650.94 | [10 empty] | 80.35 | 161.82 | 162.93 | 246.09 | 297.34 | 316.04 | 217.72 | 168.65
[7 empty] | М2 | 52.056 |  | 10.16 | 1400.96 |  | 10.7 | [11 empty] | 2.6028 | 5.2056 | 5.2056 | 7.8084 | 9.3701 | 9.8906 | 6.7673 | 5.2056
1240 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 155 |  |  | 4974.27 | 5009.37 | 5238.9 | 5238.9 | 5275.87 | 5860.68 | [10 empty] | 285.24 | 574.44 | 578.39 | 873.6 | 1055.54 | 1121.9 | 772.91 | 598.66
[7 empty] | М3 | 17.2238 |  | 35.1 | 4974.27 |  | 36.97 | [11 empty] | 0.86119 | 1.7224 | 1.7224 | 2.5836 | 3.1003 | 3.2725 | 2.2391 | 1.7224
1241 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 156 |  |  | 4617.33 | 4650.19 | 4862.97 | 4862.97 | 4897.58 | 5440.44 | [10 empty] | 264.79 | 533.25 | 536.92 | 810.97 | 979.85 | 1041.46 | 717.48 | 555.72
[7 empty] | М3 | 15.6168 |  | 32.86 | 4617.33 |  | 34.61 | [11 empty] | 0.78084 | 1.5617 | 1.5617 | 2.3425 | 2.811 | 2.9672 | 2.0302 | 1.5617
1242 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 157 |  |  | 5636.94 | 5677.7 | 5936.83 | 5936.83 | 5979.76 | 6642.59 | [10 empty] | 323.29 | 651.07 | 655.56 | 990.16 | 1196.37 | 1271.59 | 876.02 | 678.53
[7 empty] | М3 | 18.2196 |  | 40.76 | 5636.94 |  | 42.93 | [11 empty] | 0.91098 | 1.822 | 1.822 | 2.7329 | 3.2795 | 3.4617 | 2.3685 | 1.822
1243 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 |  |  | 42908.23 | 42939.07 | 45190.95 | 45190.95 | 45223.43 | 50236.23 | [10 empty] | 2445.01 | 4923.93 | 4957.84 | 7488.32 | 9047.85 | 9616.67 | 6625.09 | 5131.52
[7 empty] | М3 | 13.014 |  | 30.84 | 42908.23 |  | 32.48 | [11 empty] | 0.6507 | 1.3014 | 1.3014 | 1.9521 | 2.3425 | 2.4727 | 1.6918 | 1.3014
1244 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-7 (кр2 л. 14) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 169,170 |  |  | 2701.32 | 2720.88 | 2845.03 | 2845.03 | 2865.63 | 3183.25 | [10 empty] | 154.92 | 312 | 314.16 | 474.5 | 573.33 | 609.37 | 419.8 | 325.17
[7 empty] | М2 | 78.8486 |  | 19.56 | 2701.32 |  | 20.6 | [11 empty] | 3.9424 | 7.8849 | 7.8849 | 11.8273 | 14.1927 | 14.9812 | 10.2503 | 7.8849
1245 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 171 |  |  | 2513.57 | 2531.93 | 2647.29 | 2647.29 | 2666.63 | 2962.21 | [10 empty] | 144.17 | 290.35 | 292.34 | 441.55 | 533.51 | 567.06 | 390.65 | 302.58
[7 empty] | М2 | 71.5392 |  | 18.36 | 2513.57 |  | 19.34 | [11 empty] | 3.577 | 7.1539 | 7.1539 | 10.7309 | 12.8771 | 13.5924 | 9.3001 | 7.1539
1246 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 172 |  |  | 3078.74 | 3101.57 | 3242.53 | 3242.53 | 3266.57 | 3628.66 | [10 empty] | 176.61 | 355.66 | 358.12 | 540.89 | 653.55 | 694.63 | 478.54 | 370.66
[7 empty] | М2 | 83.4624 |  | 22.83 | 3078.74 |  | 24.04 | [11 empty] | 4.1731 | 8.3462 | 8.3462 | 12.5194 | 15.0232 | 15.8579 | 10.8501 | 8.3462
1247 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 173,174 |  |  | 15748.42 | 15765.74 | 16586.24 | 16586.24 | 16604.48 | 18445.03 | [10 empty] | 897.72 | 1807.9 | 1820.35 | 2749.46 | 3322.06 | 3530.92 | 2432.5 | 1884.12
[7 empty] | М2 | 59.616 |  | 17.32 | 15748.42 |  | 18.24 | [11 empty] | 2.9808 | 5.9616 | 5.9616 | 8.9424 | 10.7309 | 11.327 | 7.7501 | 5.9616
1248 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 175 |  |  | 1897.25 | 1910.47 | 1998.18 | 1998.18 | 2012.1 | 2235.11 | [10 empty] | 108.78 | 219.08 | 220.59 | 333.17 | 402.55 | 427.86 | 294.76 | 228.32
[7 empty] | М2 | 78.8486 |  | 13.22 | 1897.25 |  | 13.92 | [11 empty] | 3.9424 | 7.8849 | 7.8849 | 11.8273 | 14.1927 | 14.9812 | 10.2503 | 7.8849
1249 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 176 |  |  | 1762.16 | 1774.55 | 1855.91 | 1855.91 | 1868.96 | 2076.12 | [10 empty] | 101.05 | 203.49 | 204.89 | 309.47 | 373.92 | 397.43 | 273.8 | 212.07
[7 empty] | М2 | 71.5392 |  | 12.39 | 1762.16 |  | 13.05 | [11 empty] | 3.577 | 7.1539 | 7.1539 | 10.7309 | 12.8771 | 13.5924 | 9.3001 | 7.1539
1250 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 177 |  |  | 2151.04 | 2166.41 | 2265.48 | 2265.48 | 2281.67 | 2534.59 | [10 empty] | 123.36 | 248.43 | 250.14 | 377.81 | 456.5 | 485.19 | 334.25 | 258.91
[7 empty] | М2 | 83.4624 |  | 15.37 | 2151.04 |  | 16.19 | [11 empty] | 4.1731 | 8.3462 | 8.3462 | 12.5194 | 15.0232 | 15.8579 | 10.8501 | 8.3462
1251 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 178 |  |  | 1604.41 | 1616.05 | 1689.76 | 1689.76 | 1702.02 | 1890.67 | [10 empty] | 92.02 | 185.32 | 186.59 | 281.82 | 340.52 | 361.93 | 249.35 | 193.12
[7 empty] | М2 | 59.616 |  | 11.64 | 1604.41 |  | 12.26 | [11 empty] | 2.9808 | 5.9616 | 5.9616 | 8.9424 | 10.7309 | 11.327 | 7.7501 | 5.9616
1252 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 179 |  |  | 5692.91 | 5733.08 | 5995.77 | 5995.77 | 6038.08 | 6707.37 | [10 empty] | 326.45 | 657.43 | 661.96 | 999.82 | 1208.04 | 1283.99 | 884.56 | 685.12
[7 empty] | М3 | 19.7122 |  | 40.17 | 5692.91 |  | 42.31 | [11 empty] | 0.98561 | 1.9712 | 1.9712 | 2.9568 | 3.5482 | 3.7453 | 2.5626 | 1.9712
1253 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 180 |  |  | 5287.89 | 5325.52 | 5569.21 | 5569.21 | 5608.84 | 6230.55 | [10 empty] | 303.24 | 610.68 | 614.89 | 928.74 | 1122.16 | 1192.71 | 821.69 | 636.44
[7 empty] | М3 | 17.8848 |  | 37.63 | 5287.89 |  | 39.63 | [11 empty] | 0.89424 | 1.7885 | 1.7885 | 2.6827 | 3.2193 | 3.3981 | 2.325 | 1.7885
1254 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 181 |  |  | 6455.57 | 6502.24 | 6799.01 | 6799.01 | 6848.16 | 7607.24 | [10 empty] | 370.25 | 745.63 | 750.76 | 1133.95 | 1370.11 | 1456.24 | 1003.23 | 777.07
[7 empty] | М3 | 20.8656 |  | 46.67 | 6455.57 |  | 49.15 | [11 empty] | 1.0433 | 2.0866 | 2.0866 | 3.1298 | 3.7558 | 3.9645 | 2.7125 | 2.0866
1255 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 |  |  | 53094.34 | 53129.65 | 55918.96 | 55918.96 | 55956.15 | 62158.61 | [10 empty] | 3025.27 | 6092.51 | 6134.48 | 9265.5 | 11195.14 | 11898.96 | 8197.4 | 6349.35
[7 empty] | М3 | 14.904 |  | 35.31 | 53094.34 |  | 37.19 | [11 empty] | 0.7452 | 1.4904 | 1.4904 | 2.2356 | 2.6827 | 2.8318 | 1.9375 | 1.4904
1256 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-8 (кр2 л. 15) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 194,195 |  |  | 2701.32 | 2720.88 | 2845.03 | 2845.03 | 2865.63 | 3183.25 | [10 empty] | 154.92 | 312 | 314.16 | 474.5 | 573.33 | 609.37 | 419.8 | 325.17
[7 empty] | М2 | 78.8486 |  | 19.56 | 2701.32 |  | 20.6 | [11 empty] | 3.9424 | 7.8849 | 7.8849 | 11.8273 | 14.1927 | 14.9812 | 10.2503 | 7.8849
1257 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 196 |  |  | 2513.57 | 2531.93 | 2647.29 | 2647.29 | 2666.63 | 2962.21 | [10 empty] | 144.17 | 290.35 | 292.34 | 441.55 | 533.51 | 567.06 | 390.65 | 302.58
[7 empty] | М2 | 71.5392 |  | 18.36 | 2513.57 |  | 19.34 | [11 empty] | 3.577 | 7.1539 | 7.1539 | 10.7309 | 12.8771 | 13.5924 | 9.3001 | 7.1539
1258 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 197 |  |  | 3078.74 | 3101.57 | 3242.53 | 3242.53 | 3266.57 | 3628.66 | [10 empty] | 176.61 | 355.66 | 358.12 | 540.89 | 653.55 | 694.63 | 478.54 | 370.66
[7 empty] | М2 | 83.4624 |  | 22.83 | 3078.74 |  | 24.04 | [11 empty] | 4.1731 | 8.3462 | 8.3462 | 12.5194 | 15.0232 | 15.8579 | 10.8501 | 8.3462
1259 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 198,199 |  |  | 15748.42 | 15765.74 | 16586.24 | 16586.24 | 16604.48 | 18445.03 | [10 empty] | 897.72 | 1807.9 | 1820.35 | 2749.46 | 3322.06 | 3530.92 | 2432.5 | 1884.12
[7 empty] | М2 | 59.616 |  | 17.32 | 15748.42 |  | 18.24 | [11 empty] | 2.9808 | 5.9616 | 5.9616 | 8.9424 | 10.7309 | 11.327 | 7.7501 | 5.9616
1260 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 200 |  |  | 1897.25 | 1910.47 | 1998.18 | 1998.18 | 2012.1 | 2235.11 | [10 empty] | 108.78 | 219.08 | 220.59 | 333.17 | 402.55 | 427.86 | 294.76 | 228.32
[7 empty] | М2 | 78.8486 |  | 13.22 | 1897.25 |  | 13.92 | [11 empty] | 3.9424 | 7.8849 | 7.8849 | 11.8273 | 14.1927 | 14.9812 | 10.2503 | 7.8849
1261 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 201 |  |  | 1762.16 | 1774.55 | 1855.91 | 1855.91 | 1868.96 | 2076.12 | [10 empty] | 101.05 | 203.49 | 204.89 | 309.47 | 373.92 | 397.43 | 273.8 | 212.07
[7 empty] | М2 | 71.5392 |  | 12.39 | 1762.16 |  | 13.05 | [11 empty] | 3.577 | 7.1539 | 7.1539 | 10.7309 | 12.8771 | 13.5924 | 9.3001 | 7.1539
1262 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 202 |  |  | 2151.04 | 2166.41 | 2265.48 | 2265.48 | 2281.67 | 2534.59 | [10 empty] | 123.36 | 248.43 | 250.14 | 377.81 | 456.5 | 485.19 | 334.25 | 258.91
[7 empty] | М2 | 83.4624 |  | 15.37 | 2151.04 |  | 16.19 | [11 empty] | 4.1731 | 8.3462 | 8.3462 | 12.5194 | 15.0232 | 15.8579 | 10.8501 | 8.3462
1263 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 203 |  |  | 1604.41 | 1616.05 | 1689.76 | 1689.76 | 1702.02 | 1890.67 | [10 empty] | 92.02 | 185.32 | 186.59 | 281.82 | 340.52 | 361.93 | 249.35 | 193.12
[7 empty] | М2 | 59.616 |  | 11.64 | 1604.41 |  | 12.26 | [11 empty] | 2.9808 | 5.9616 | 5.9616 | 8.9424 | 10.7309 | 11.327 | 7.7501 | 5.9616
1264 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 204 |  |  | 5692.91 | 5733.08 | 5995.77 | 5995.77 | 6038.08 | 6707.37 | [10 empty] | 326.45 | 657.43 | 661.96 | 999.82 | 1208.04 | 1283.99 | 884.56 | 685.12
[7 empty] | М3 | 19.7122 |  | 40.17 | 5692.91 |  | 42.31 | [11 empty] | 0.98561 | 1.9712 | 1.9712 | 2.9568 | 3.5482 | 3.7453 | 2.5626 | 1.9712
1265 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 205 |  |  | 5287.89 | 5325.52 | 5569.21 | 5569.21 | 5608.84 | 6230.55 | [10 empty] | 303.24 | 610.68 | 614.89 | 928.74 | 1122.16 | 1192.71 | 821.69 | 636.44
[7 empty] | М3 | 17.8848 |  | 37.63 | 5287.89 |  | 39.63 | [11 empty] | 0.89424 | 1.7885 | 1.7885 | 2.6827 | 3.2193 | 3.3981 | 2.325 | 1.7885
1266 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 206 |  |  | 6455.57 | 6502.24 | 6799.01 | 6799.01 | 6848.16 | 7607.24 | [10 empty] | 370.25 | 745.63 | 750.76 | 1133.95 | 1370.11 | 1456.24 | 1003.23 | 777.07
[7 empty] | М3 | 20.8656 |  | 46.67 | 6455.57 |  | 49.15 | [11 empty] | 1.0433 | 2.0866 | 2.0866 | 3.1298 | 3.7558 | 3.9645 | 2.7125 | 2.0866
1267 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 |  |  | 55971.76 | 56007.07 | 58949.46 | 58949.46 | 58986.65 | 65525.04 | [10 empty] | 3189.11 | 6422.47 | 6466.71 | 9767.31 | 11801.46 | 12543.4 | 8641.37 | 6693.21
[7 empty] | М3 | 14.904 |  | 35.31 | 55971.76 |  | 37.19 | [11 empty] | 0.7452 | 1.4904 | 1.4904 | 2.2356 | 2.6827 | 2.8318 | 1.9375 | 1.4904
1268 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-9 (кр2 л. 16) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 219,220 |  |  | 6753.29 | 6802.2 | 7112.57 | 7112.57 | 7164.08 | 7958.19 | [10 empty] | 387.32 | 780.03 | 785.4 | 1186.27 | 1433.32 | 1523.43 | 1049.52 | 812.9
[7 empty] | М2 | 197.1216 |  | 48.91 | 6753.29 |  | 51.51 | [11 empty] | 9.8561 | 19.7122 | 19.7122 | 29.5682 | 35.4819 | 37.4531 | 25.6258 | 19.7122
1269 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 221 |  |  | 6283.92 | 6329.81 | 6618.22 | 6618.22 | 6666.55 | 7405.49 | [10 empty] | 360.42 | 725.85 | 730.85 | 1103.87 | 1333.78 | 1417.63 | 976.63 | 756.46
[7 empty] | М2 | 178.848 |  | 45.89 | 6283.92 |  | 48.33 | [11 empty] | 8.9424 | 17.8848 | 17.8848 | 26.8272 | 32.1926 | 33.9811 | 23.2502 | 17.8848
1270 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 222 |  |  | 7696.89 | 7753.96 | 8106.36 | 8106.36 | 8166.47 | 9071.66 | [10 empty] | 441.52 | 889.16 | 895.29 | 1352.24 | 1633.86 | 1736.58 | 1196.37 | 926.64
[7 empty] | М2 | 208.656 |  | 57.07 | 7696.89 |  | 60.11 | [11 empty] | 10.4328 | 20.8656 | 20.8656 | 31.2984 | 37.5581 | 39.6446 | 27.1253 | 20.8656
1271 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 223,224 |  |  | 39370.99 | 39414.28 | 41465.53 | 41465.53 | 41511.12 | 46112.4 | [10 empty] | 2244.3 | 4519.72 | 4550.86 | 6873.62 | 8305.13 | 8827.25 | 6081.26 | 4710.26
[7 empty] | М2 | 149.04 |  | 43.29 | 39370.99 |  | 45.59 | [11 empty] | 7.452 | 14.904 | 14.904 | 22.356 | 26.8272 | 28.3176 | 19.3752 | 14.904
1272 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 225 |  |  | 4743.11 | 4776.15 | 4995.44 | 4995.44 | 5030.24 | 5587.83 | [10 empty] | 271.96 | 547.69 | 551.47 | 832.93 | 1006.4 | 1069.67 | 736.92 | 570.79
[7 empty] | М2 | 197.1216 |  | 33.04 | 4743.11 |  | 34.8 | [11 empty] | 9.8561 | 19.7122 | 19.7122 | 29.5682 | 35.4819 | 37.4531 | 25.6258 | 19.7122
1273 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 226 |  |  | 4405.36 | 4436.32 | 4639.73 | 4639.73 | 4672.34 | 5190.24 | [10 empty] | 252.61 | 508.72 | 512.23 | 773.67 | 934.79 | 993.56 | 684.48 | 530.18
[7 empty] | М2 | 178.848 |  | 30.96 | 4405.36 |  | 32.61 | [11 empty] | 8.9424 | 17.8848 | 17.8848 | 26.8272 | 32.1926 | 33.9811 | 23.2502 | 17.8848
1274 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 227 |  |  | 5377.59 | 5416.01 | 5663.68 | 5663.68 | 5704.14 | 6336.41 | [10 empty] | 308.39 | 621.07 | 625.35 | 944.52 | 1141.22 | 1212.97 | 835.64 | 647.25
[7 empty] | М2 | 208.656 |  | 38.42 | 5377.59 |  | 40.46 | [11 empty] | 10.4328 | 20.8656 | 20.8656 | 31.2984 | 37.5581 | 39.6446 | 27.1253 | 20.8656
1275 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 228 |  |  | 4011.04 | 4040.13 | 4224.43 | 4224.43 | 4255.07 | 4726.72 | [10 empty] | 230.05 | 463.29 | 466.48 | 704.57 | 851.31 | 904.83 | 623.36 | 482.83
[7 empty] | М2 | 149.04 |  | 29.09 | 4011.04 |  | 30.64 | [11 empty] | 7.452 | 14.904 | 14.904 | 22.356 | 26.8272 | 28.3176 | 19.3752 | 14.904
1276 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 229 |  |  | 14232.27 | 14332.7 | 14989.43 | 14989.43 | 15095.2 | 16768.43 | [10 empty] | 816.12 | 1643.57 | 1654.89 | 2499.53 | 3020.1 | 3209.96 | 2211.4 | 1712.86
[7 empty] | М3 | 49.2804 |  | 100.43 | 14232.27 |  | 105.77 | [11 empty] | 2.464 | 4.928 | 4.928 | 7.3921 | 8.8705 | 9.3633 | 6.4065 | 4.928
1277 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 230 |  |  | 13219.72 | 13313.81 | 13923.01 | 13923.01 | 14022.11 | 15576.39 | [10 empty] | 758.11 | 1526.73 | 1537.24 | 2321.85 | 2805.4 | 2981.77 | 2054.2 | 1591.09
[7 empty] | М3 | 44.712 |  | 94.09 | 13219.72 |  | 99.1 | [11 empty] | 2.2356 | 4.4712 | 4.4712 | 6.7068 | 8.0482 | 8.4953 | 5.8126 | 4.4712
1278 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 231 |  |  | 16138.91 | 16255.6 | 16997.5 | 16997.5 | 17120.4 | 19018.11 | [10 empty] | 925.62 | 1864.07 | 1876.91 | 2834.89 | 3425.28 | 3640.62 | 2508.09 | 1942.63
[7 empty] | М3 | 52.164 |  | 116.69 | 16138.91 |  | 122.9 | [11 empty] | 2.6082 | 5.2164 | 5.2164 | 7.8246 | 9.3895 | 9.9112 | 6.7813 | 5.2164
1279 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 |  |  | 136335.81 | 136424.1 | 143588.88 | 143588.88 | 143681.87 | 159608.27 | [10 empty] | 7768.16 | 15644.08 | 15751.84 | 23791.56 | 28746.43 | 30553.66 | 21048.96 | 16303.58
[7 empty] | М3 | 37.26 |  | 88.29 | 136335.81 |  | 92.99 | [11 empty] | 1.863 | 3.726 | 3.726 | 5.589 | 6.7068 | 7.0794 | 4.8438 | 3.726
1280 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-10 (кр2 л. 17) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 244,245 |  |  | 4720.63 | 4754.82 | 4971.77 | 4971.77 | 5007.78 | 5562.88 | [10 empty] | 270.75 | 545.25 | 549.01 | 829.22 | 1001.9 | 1064.9 | 733.63 | 568.22
[7 empty] | М2 | 137.7907 |  | 34.19 | 4720.63 |  | 36.01 | [11 empty] | 6.8895 | 13.7791 | 13.7791 | 20.6686 | 24.8023 | 26.1802 | 17.9128 | 13.7791
1281 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 246 |  |  | 4389.63 | 4421.69 | 4623.16 | 4623.16 | 4656.93 | 5173.13 | [10 empty] | 251.78 | 507.05 | 510.54 | 771.11 | 931.72 | 990.29 | 682.23 | 528.41
[7 empty] | М2 | 124.9344 |  | 32.06 | 4389.63 |  | 33.77 | [11 empty] | 6.2467 | 12.4934 | 12.4934 | 18.7402 | 22.4882 | 23.7375 | 16.2415 | 12.4934
1282 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 247 |  |  | 5376.67 | 5416.54 | 5662.71 | 5662.71 | 5704.7 | 6337.02 | [10 empty] | 308.43 | 621.12 | 625.4 | 944.61 | 1141.34 | 1213.09 | 835.72 | 647.31
[7 empty] | М2 | 145.7568 |  | 39.87 | 5376.67 |  | 41.99 | [11 empty] | 7.2878 | 14.5757 | 14.5757 | 21.8635 | 26.2362 | 27.6938 | 18.9484 | 14.5757
1283 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 248,249 |  |  | 27506.84 | 27537.08 | 28970.2 | 28970.2 | 29002.05 | 32216.77 | [10 empty] | 1567.99 | 3157.75 | 3179.49 | 4802.3 | 5802.44 | 6167.23 | 4248.72 | 3290.85
[7 empty] | М2 | 104.112 |  | 30.24 | 27506.84 |  | 31.85 | [11 empty] | 5.2056 | 10.4112 | 10.4112 | 15.6168 | 18.7402 | 19.7813 | 13.5346 | 10.4112
1284 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 250 |  |  | 3315.5 | 3338.6 | 3491.88 | 3491.88 | 3516.21 | 3905.96 | [10 empty] | 190.1 | 382.85 | 385.49 | 582.23 | 703.49 | 747.71 | 515.1 | 398.99
[7 empty] | М2 | 137.7907 |  | 23.1 | 3315.5 |  | 24.33 | [11 empty] | 6.8895 | 13.7791 | 13.7791 | 20.6686 | 24.8023 | 26.1802 | 17.9128 | 13.7791
1285 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 251 |  |  | 3077.39 | 3099.02 | 3241.11 | 3241.11 | 3263.89 | 3625.67 | [10 empty] | 176.47 | 355.37 | 357.82 | 540.45 | 653.01 | 694.05 | 478.15 | 370.35
[7 empty] | М2 | 124.9344 |  | 21.63 | 3077.39 |  | 22.78 | [11 empty] | 6.2467 | 12.4934 | 12.4934 | 18.7402 | 22.4882 | 23.7375 | 16.2415 | 12.4934
1286 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 252 |  |  | 3756.51 | 3783.35 | 3956.36 | 3956.36 | 3984.63 | 4426.3 | [10 empty] | 215.43 | 433.85 | 436.84 | 659.79 | 797.2 | 847.32 | 583.74 | 452.13
[7 empty] | М2 | 145.7568 |  | 26.84 | 3756.51 |  | 28.27 | [11 empty] | 7.2878 | 14.5757 | 14.5757 | 21.8635 | 26.2362 | 27.6938 | 18.9484 | 14.5757
1287 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 253 |  |  | 2801.95 | 2822.27 | 2951.01 | 2951.01 | 2972.41 | 3301.89 | [10 empty] | 160.71 | 323.63 | 325.87 | 492.18 | 594.69 | 632.07 | 435.45 | 337.29
[7 empty] | М2 | 104.112 |  | 20.32 | 2801.95 |  | 21.4 | [11 empty] | 5.2056 | 10.4112 | 10.4112 | 15.6168 | 18.7402 | 19.7813 | 13.5346 | 10.4112
1288 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 254 |  |  | 9948.56 | 10018.76 | 10477.82 | 10477.82 | 10551.75 | 11721.35 | [10 empty] | 570.48 | 1148.87 | 1156.78 | 1747.21 | 2111.09 | 2243.81 | 1545.8 | 1197.31
[7 empty] | М3 | 34.4477 |  | 70.2 | 9948.56 |  | 73.93 | [11 empty] | 1.7224 | 3.4448 | 3.4448 | 5.1672 | 6.2006 | 6.5451 | 4.4782 | 3.4448
1289 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 255 |  |  | 9234.63 | 9300.35 | 9725.91 | 9725.91 | 9795.13 | 10880.88 | [10 empty] | 529.58 | 1066.5 | 1073.84 | 1621.93 | 1959.71 | 2082.91 | 1434.96 | 1111.45
[7 empty] | М3 | 31.2336 |  | 65.72 | 9234.63 |  | 69.22 | [11 empty] | 1.5617 | 3.1234 | 3.1234 | 4.685 | 5.622 | 5.9344 | 4.0604 | 3.1234
1290 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 256 |  |  | 11273.84 | 11355.35 | 11873.61 | 11873.61 | 11959.46 | 13285.12 | [10 empty] | 646.59 | 1302.15 | 1311.11 | 1980.31 | 2392.73 | 2543.16 | 1752.03 | 1357.04
[7 empty] | М3 | 36.4392 |  | 81.51 | 11273.84 |  | 85.85 | [11 empty] | 1.822 | 3.6439 | 3.6439 | 5.4659 | 6.5591 | 6.9234 | 4.7371 | 3.6439
1291 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269 |  |  | 84892.38 | 84954.05 | 89408.65 | 89408.65 | 89473.6 | 99391.28 | [10 empty] | 4837.39 | 9741.88 | 9808.98 | 14815.48 | 17900.98 | 19026.38 | 13107.6 | 10152.59
[7 empty] | М3 | 26.028 |  | 61.67 | 84892.38 |  | 64.95 | [11 empty] | 1.3014 | 2.6028 | 2.6028 | 3.9042 | 4.685 | 4.9453 | 3.3836 | 2.6028
1292 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-11 (кр2 л. 18) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 270,271 |  |  | 4172.77 | 4210.84 | 4394.76 | 4394.76 | 4434.86 | 4926.44 | [10 empty] | 239.77 | 482.88 | 486.2 | 734.34 | 887.28 | 943.06 | 649.69 | 503.22
[7 empty] | Т | 5.635 |  | 38.07 | 4172.77 |  | 40.1 | [11 empty] | 0.28175 | 0.5635 | 0.5635 | 0.84525 | 1.0143 | 1.0706 | 0.73255 | 0.5635
1293 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 272 |  |  | 3868.14 | 3903.51 | 4073.93 | 4073.93 | 4111.18 | 4566.89 | [10 empty] | 222.27 | 447.63 | 450.7 | 680.75 | 822.52 | 874.24 | 602.28 | 466.5
[7 empty] | Т | 5.0356 |  | 35.37 | 3868.14 |  | 37.25 | [11 empty] | 0.25178 | 0.50356 | 0.50356 | 0.75534 | 0.90641 | 0.95676 | 0.65463 | 0.50356
1294 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 273 |  |  | 4837.8 | 4882.2 | 5095.17 | 5095.17 | 5141.93 | 5711.9 | [10 empty] | 278 | 559.86 | 563.72 | 851.43 | 1028.75 | 1093.42 | 753.27 | 583.45
[7 empty] | Т | 5.8749 |  | 44.4 | 4837.8 |  | 46.76 | [11 empty] | 0.29374 | 0.58749 | 0.58749 | 0.88123 | 1.0575 | 1.1162 | 0.76373 | 0.58749
1295 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 274,275,276,277,278,279,280,281,282,283 |  |  | 77919.01 | 77952.97 | 82064.3 | 82064.3 | 82100.07 | 91200.44 | [10 empty] | 4438.74 | 8939.05 | 9000.63 | 13594.53 | 16425.76 | 17458.42 | 12027.41 | 9315.9
[7 empty] | Т | 4.1963 |  | 33.96 | 77919.01 |  | 35.77 | [11 empty] | 0.20982 | 0.41963 | 0.41963 | 0.62945 | 0.75534 | 0.7973 | 0.54552 | 0.41963
1296 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 284 |  |  | 9740.3 | 9800.07 | 10258.48 | 10258.48 | 10321.43 | 11465.49 | [10 empty] | 558.02 | 1123.8 | 1131.54 | 1709.07 | 2065.01 | 2194.83 | 1512.05 | 1171.17
[7 empty] | М2 | 160.3411 |  | 59.77 | 9740.3 |  | 62.95 | [11 empty] | 8.0171 | 16.0341 | 16.0341 | 24.0512 | 28.8614 | 30.4648 | 20.8443 | 16.0341
1297 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 285 |  |  | 8874 | 8929.05 | 9346.1 | 9346.1 | 9404.08 | 10446.46 | [10 empty] | 508.43 | 1023.91 | 1030.97 | 1557.18 | 1881.48 | 1999.76 | 1377.66 | 1067.07
[7 empty] | М2 | 143.2858 |  | 55.05 | 8874 |  | 57.98 | [11 empty] | 7.1643 | 14.3286 | 14.3286 | 21.4929 | 25.7914 | 27.2243 | 18.6272 | 14.3286
1298 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 286 |  |  | 10749.03 | 10817.08 | 11320.88 | 11320.88 | 11392.55 | 12655.36 | [10 empty] | 615.93 | 1240.42 | 1248.97 | 1886.44 | 2279.31 | 2422.61 | 1668.97 | 1292.71
[7 empty] | М2 | 167.1667 |  | 68.05 | 10749.03 |  | 71.67 | [11 empty] | 8.3583 | 16.7167 | 16.7167 | 25.075 | 30.09 | 31.7617 | 21.7317 | 16.7167
1299 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 287,288,289 |  |  | 225067.07 | 225120.48 | 237040.64 | 237040.64 | 237096.89 | 263377.89 | [10 empty] | 12818.64 | 25815.1 | 25992.93 | 39259.69 | 47435.98 | 50418.18 | 34733.98 | 26903.39
[7 empty] | М2 | 119.4048 |  | 53.41 | 225067.07 |  | 56.25 | [11 empty] | 5.9702 | 11.9405 | 11.9405 | 17.9107 | 21.4929 | 22.6869 | 15.5226 | 11.9405
1300 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 290 |  |  | 6886.09 | 6930.93 | 7252.43 | 7252.43 | 7299.66 | 8108.78 | [10 empty] | 394.65 | 794.78 | 800.26 | 1208.71 | 1460.45 | 1552.25 | 1069.38 | 828.3
[7 empty] | М2 | 160.3411 |  | 44.84 | 6886.09 |  | 47.23 | [11 empty] | 8.0171 | 16.0341 | 16.0341 | 24.0512 | 28.8614 | 30.4648 | 20.8443 | 16.0341
1301 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 291 |  |  | 6282.62 | 6323.93 | 6616.86 | 6616.86 | 6660.37 | 7398.64 | [10 empty] | 360.09 | 725.19 | 730.18 | 1102.85 | 1332.54 | 1416.31 | 975.72 | 755.76
[7 empty] | М2 | 143.2858 |  | 41.31 | 6282.62 |  | 43.51 | [11 empty] | 7.1643 | 14.3286 | 14.3286 | 21.4929 | 25.7914 | 27.2243 | 18.6272 | 14.3286
1302 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 292 |  |  | 7630.73 | 7681.84 | 8036.68 | 8036.68 | 8090.51 | 8987.3 | [10 empty] | 437.41 | 880.9 | 886.96 | 1339.66 | 1618.67 | 1720.43 | 1185.24 | 918.03
[7 empty] | М2 | 167.1667 |  | 51.11 | 7630.73 |  | 53.83 | [11 empty] | 8.3583 | 16.7167 | 16.7167 | 25.075 | 30.09 | 31.7617 | 21.7317 | 16.7167
1303 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 293 |  |  | 5665.54 | 5704.12 | 5966.95 | 5966.95 | 6007.58 | 6673.49 | [10 empty] | 324.81 | 654.11 | 658.61 | 994.76 | 1201.94 | 1277.5 | 880.09 | 681.67
[7 empty] | М2 | 119.4048 |  | 38.58 | 5665.54 |  | 40.63 | [11 empty] | 5.9702 | 11.9405 | 11.9405 | 17.9107 | 21.4929 | 22.6869 | 15.5226 | 11.9405
1304 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 294,295 |  |  | 14006.8 | 14034.94 | 14751.96 | 14751.96 | 14781.6 | 16420.06 | [10 empty] | 799.17 | 1609.43 | 1620.51 | 2447.61 | 2957.35 | 3143.27 | 2165.45 | 1677.27
[7 empty] | М3 | 40.0853 |  | 28.14 | 14006.8 |  | 29.64 | [11 empty] | 2.0043 | 4.0085 | 4.0085 | 6.0128 | 7.2154 | 7.6162 | 5.2111 | 4.0085
1305 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 296 |  |  | 4553.1 | 4578.93 | 4795.32 | 4795.32 | 4822.52 | 5357.05 | [10 empty] | 260.73 | 525.07 | 528.69 | 798.54 | 964.84 | 1025.49 | 706.48 | 547.21
[7 empty] | М3 | 35.8214 |  | 25.83 | 4553.1 |  | 27.2 | [11 empty] | 1.7911 | 3.5821 | 3.5821 | 5.3732 | 6.4479 | 6.8061 | 4.6568 | 3.5821
1306 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 297 |  |  | 5475.35 | 5507.06 | 5766.64 | 5766.64 | 5800.04 | 6442.94 | [10 empty] | 313.58 | 631.51 | 635.85 | 960.4 | 1160.42 | 1233.36 | 849.68 | 658.14
[7 empty] | М3 | 41.7917 |  | 31.71 | 5475.35 |  | 33.4 | [11 empty] | 2.0896 | 4.1792 | 4.1792 | 6.2688 | 7.5225 | 7.9404 | 5.4329 | 4.1792
1307 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 298,299,300 |  |  | 38609.97 | 38633.75 | 40664.02 | 40664.02 | 40689.07 | 45199.26 | [10 empty] | 2199.85 | 4430.23 | 4460.74 | 6737.5 | 8140.66 | 8652.45 | 5960.82 | 4617.01
[7 empty] | М3 | 29.8512 |  | 23.78 | 38609.97 |  | 25.05 | [11 empty] | 1.4926 | 2.9851 | 2.9851 | 4.4777 | 5.3732 | 5.6717 | 3.8807 | 2.9851
1308 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-12 (кр2 л. 19) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 301,302 |  |  | 11100.98 | 11181.38 | 11691.55 | 11691.55 | 11776.23 | 13081.58 | [10 empty] | 636.69 | 1282.19 | 1291.02 | 1949.96 | 2356.07 | 2504.19 | 1725.19 | 1336.27
[7 empty] | М2 | 324.0259 |  | 80.4 | 11100.98 |  | 84.68 | [11 empty] | 16.2013 | 32.4026 | 32.4026 | 48.6039 | 58.3247 | 61.5649 | 42.1234 | 32.4026
1309 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 303 |  |  | 10245.51 | 10320.33 | 10790.57 | 10790.57 | 10869.37 | 12074.19 | [10 empty] | 587.65 | 1183.46 | 1191.61 | 1799.81 | 2174.64 | 2311.36 | 1592.32 | 1233.34
[7 empty] | М2 | 291.6 |  | 74.82 | 10245.51 |  | 78.8 | [11 empty] | 14.58 | 29.16 | 29.16 | 43.74 | 52.488 | 55.404 | 37.908 | 29.16
1310 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 304 |  |  | 12549.28 | 12642.33 | 13216.9 | 13216.9 | 13314.9 | 14790.81 | [10 empty] | 719.88 | 1449.73 | 1459.71 | 2204.76 | 2663.91 | 2831.39 | 1950.6 | 1510.83
[7 empty] | М2 | 340.2 |  | 93.05 | 12549.28 |  | 98 | [11 empty] | 17.01 | 34.02 | 34.02 | 51.03 | 61.236 | 64.638 | 44.226 | 34.02
1311 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 305,306 |  |  | 64312.45 | 64383.03 | 67733.87 | 67733.87 | 67808.2 | 75324.41 | [10 empty] | 3666.05 | 7382.96 | 7433.82 | 11228.02 | 13566.39 | 14419.29 | 9933.7 | 7694.18
[7 empty] | М2 | 243 |  | 70.58 | 64312.45 |  | 74.33 | [11 empty] | 12.15 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 43.74 | 46.17 | 31.59 | 24.3
1312 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 307 |  |  | 7796.66 | 7850.97 | 8211.44 | 8211.44 | 8268.64 | 9185.17 | [10 empty] | 447.04 | 900.29 | 906.49 | 1369.17 | 1654.3 | 1758.3 | 1211.33 | 938.25
[7 empty] | М2 | 324.0259 |  | 54.31 | 7796.66 |  | 57.2 | [11 empty] | 16.2013 | 32.4026 | 32.4026 | 48.6039 | 58.3247 | 61.5649 | 42.1234 | 32.4026
1313 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 308 |  |  | 7182.66 | 7233.15 | 7564.78 | 7564.78 | 7617.96 | 8462.4 | [10 empty] | 411.87 | 829.45 | 835.16 | 1261.43 | 1524.13 | 1619.95 | 1116.01 | 864.4
[7 empty] | М2 | 291.6 |  | 50.49 | 7182.66 |  | 53.18 | [11 empty] | 14.58 | 29.16 | 29.16 | 43.74 | 52.488 | 55.404 | 37.908 | 29.16
1314 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 309 |  |  | 8767.78 | 8830.43 | 9234.23 | 9234.23 | 9300.21 | 10331.12 | [10 empty] | 502.82 | 1012.6 | 1019.58 | 1539.98 | 1860.69 | 1977.67 | 1362.46 | 1055.32
[7 empty] | М2 | 340.2 |  | 62.65 | 8767.78 |  | 65.98 | [11 empty] | 17.01 | 34.02 | 34.02 | 51.03 | 61.236 | 64.638 | 44.226 | 34.02
1315 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 310 |  |  | 6539.78 | 6587.21 | 6887.7 | 6887.7 | 6937.65 | 7706.67 | [10 empty] | 375.09 | 755.37 | 760.58 | 1148.78 | 1388.02 | 1475.27 | 1016.35 | 787.21
[7 empty] | М2 | 243 |  | 47.43 | 6539.78 |  | 49.95 | [11 empty] | 12.15 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 43.74 | 46.17 | 31.59 | 24.3
1316 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 311 |  |  | 23394.82 | 23559.91 | 24639.42 | 24639.42 | 24813.29 | 27563.72 | [10 empty] | 1341.53 | 2701.67 | 2720.28 | 4108.71 | 4964.4 | 5276.49 | 3635.07 | 2815.57
[7 empty] | М3 | 81.0065 |  | 165.09 | 23394.82 |  | 173.87 | [11 empty] | 4.0503 | 8.1006 | 8.1006 | 12.151 | 14.5812 | 15.3912 | 10.5308 | 8.1006
1317 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 312 |  |  | 21553.91 | 21707.31 | 22700.58 | 22700.58 | 22862.14 | 25396.29 | [10 empty] | 1236.04 | 2489.23 | 2506.38 | 3785.63 | 4574.02 | 4861.59 | 3349.24 | 2594.16
[7 empty] | М3 | 72.9 |  | 153.4 | 21553.91 |  | 161.56 | [11 empty] | 3.645 | 7.29 | 7.29 | 10.935 | 13.122 | 13.851 | 9.477 | 7.29
1318 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 313 |  |  | 26313.45 | 26503.7 | 27713.33 | 27713.33 | 27913.7 | 31007.8 | [10 empty] | 1509.15 | 3039.24 | 3060.18 | 4622.09 | 5584.7 | 5935.79 | 4089.27 | 3167.38
[7 empty] | М3 | 85.05 |  | 190.25 | 26313.45 |  | 200.37 | [11 empty] | 4.2525 | 8.505 | 8.505 | 12.7575 | 15.309 | 16.1595 | 11.0565 | 8.505
1319 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324 |  |  | 170036.69 | 170180.64 | 179082.64 | 179082.64 | 179234.25 | 199101.46 | [10 empty] | 9690.3 | 19515.02 | 19649.45 | 29678.5 | 35859.4 | 38113.8 | 26257.28 | 20337.71
[7 empty] | М3 | 60.75 |  | 143.95 | 170036.69 |  | 151.61 | [11 empty] | 3.0375 | 6.075 | 6.075 | 9.1125 | 10.935 | 11.5425 | 7.8975 | 6.075
1320 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-13 (кр2 л. 20) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 325,326 |  |  | 10741.31 | 10819.11 | 11312.75 | 11312.75 | 11394.69 | 12657.73 | [10 empty] | 616.06 | 1240.66 | 1249.2 | 1886.79 | 2279.73 | 2423.05 | 1669.29 | 1292.95
[7 empty] | М2 | 313.5283 |  | 77.8 | 10741.31 |  | 81.94 | [11 empty] | 15.6764 | 31.3528 | 31.3528 | 47.0292 | 56.4351 | 59.5704 | 40.7587 | 31.3528
1321 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 327 |  |  | 10245.51 | 10320.33 | 10790.57 | 10790.57 | 10869.37 | 12074.19 | [10 empty] | 587.65 | 1183.46 | 1191.61 | 1799.81 | 2174.64 | 2311.36 | 1592.32 | 1233.34
[7 empty] | М2 | 291.6 |  | 74.82 | 10245.51 |  | 78.8 | [11 empty] | 14.58 | 29.16 | 29.16 | 43.74 | 52.488 | 55.404 | 37.908 | 29.16
1322 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 328 |  |  | 12549.28 | 12642.33 | 13216.9 | 13216.9 | 13314.9 | 14790.81 | [10 empty] | 719.88 | 1449.73 | 1459.71 | 2204.76 | 2663.91 | 2831.39 | 1950.6 | 1510.83
[7 empty] | М2 | 340.2 |  | 93.05 | 12549.28 |  | 98 | [11 empty] | 17.01 | 34.02 | 34.02 | 51.03 | 61.236 | 64.638 | 44.226 | 34.02
1323 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 329,330 |  |  | 63831.52 | 63902.1 | 67227.36 | 67227.36 | 67301.69 | 74761.75 | [10 empty] | 3638.67 | 7327.81 | 7378.29 | 11144.15 | 13465.04 | 14311.58 | 9859.5 | 7636.71
[7 empty] | М2 | 243 |  | 70.58 | 63831.52 |  | 74.33 | [11 empty] | 12.15 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 43.74 | 46.17 | 31.59 | 24.3
1324 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 331 |  |  | 7544.05 | 7596.6 | 7945.39 | 7945.39 | 8000.74 | 8887.59 | [10 empty] | 432.56 | 871.13 | 877.12 | 1324.81 | 1600.7 | 1701.34 | 1172.09 | 907.84
[7 empty] | М2 | 313.5283 |  | 52.55 | 7544.05 |  | 55.35 | [11 empty] | 15.6764 | 31.3528 | 31.3528 | 47.0292 | 56.4351 | 59.5704 | 40.7587 | 31.3528
1325 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 332 |  |  | 7182.66 | 7233.15 | 7564.78 | 7564.78 | 7617.96 | 8462.4 | [10 empty] | 411.87 | 829.45 | 835.16 | 1261.43 | 1524.13 | 1619.95 | 1116.01 | 864.4
[7 empty] | М2 | 291.6 |  | 50.49 | 7182.66 |  | 53.18 | [11 empty] | 14.58 | 29.16 | 29.16 | 43.74 | 52.488 | 55.404 | 37.908 | 29.16
1326 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 333 |  |  | 8767.78 | 8830.43 | 9234.23 | 9234.23 | 9300.21 | 10331.12 | [10 empty] | 502.82 | 1012.6 | 1019.58 | 1539.98 | 1860.69 | 1977.67 | 1362.46 | 1055.32
[7 empty] | М2 | 340.2 |  | 62.65 | 8767.78 |  | 65.98 | [11 empty] | 17.01 | 34.02 | 34.02 | 51.03 | 61.236 | 64.638 | 44.226 | 34.02
1327 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 334 |  |  | 6539.78 | 6587.21 | 6887.7 | 6887.7 | 6937.65 | 7706.67 | [10 empty] | 375.09 | 755.37 | 760.58 | 1148.78 | 1388.02 | 1475.27 | 1016.35 | 787.21
[7 empty] | М2 | 243 |  | 47.43 | 6539.78 |  | 49.95 | [11 empty] | 12.15 | 24.3 | 24.3 | 36.45 | 43.74 | 46.17 | 31.59 | 24.3
1328 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 335 |  |  | 22636.91 | 22796.65 | 23841.19 | 23841.19 | 24009.43 | 26670.77 | [10 empty] | 1298.07 | 2614.15 | 2632.15 | 3975.61 | 4803.56 | 5105.57 | 3517.31 | 2724.35
[7 empty] | М3 | 78.3821 |  | 159.74 | 22636.91 |  | 168.24 | [11 empty] | 3.9191 | 7.8382 | 7.8382 | 11.7573 | 14.1088 | 14.8926 | 10.1897 | 7.8382
1329 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 336 |  |  | 21553.91 | 21707.31 | 22700.58 | 22700.58 | 22862.14 | 25396.29 | [10 empty] | 1236.04 | 2489.23 | 2506.38 | 3785.63 | 4574.02 | 4861.59 | 3349.24 | 2594.16
[7 empty] | М3 | 72.9 |  | 153.4 | 21553.91 |  | 161.56 | [11 empty] | 3.645 | 7.29 | 7.29 | 10.935 | 13.122 | 13.851 | 9.477 | 7.29
1330 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 337 |  |  | 26313.45 | 26503.7 | 27713.33 | 27713.33 | 27913.7 | 31007.8 | [10 empty] | 1509.15 | 3039.24 | 3060.18 | 4622.09 | 5584.7 | 5935.79 | 4089.27 | 3167.38
[7 empty] | М3 | 85.05 |  | 190.25 | 26313.45 |  | 200.37 | [11 empty] | 4.2525 | 8.505 | 8.505 | 12.7575 | 15.309 | 16.1595 | 11.0565 | 8.505
1331 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349 |  |  | 170340.46 | 170484.41 | 179402.57 | 179402.57 | 179554.18 | 199456.86 | [10 empty] | 9707.6 | 19549.87 | 19684.53 | 29731.48 | 35923.4 | 38181.84 | 26304.14 | 20374
[7 empty] | М3 | 60.75 |  | 143.95 | 170340.46 |  | 151.61 | [11 empty] | 3.0375 | 6.075 | 6.075 | 9.1125 | 10.935 | 11.5425 | 7.8975 | 6.075
1332 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-14 (кр2 л. 21) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 350,351 |  |  | 15724.36 | 15838.25 | 16560.9 | 16560.9 | 16680.85 | 18529.84 | [10 empty] | 901.86 | 1816.21 | 1828.72 | 2762.1 | 3337.34 | 3547.15 | 2443.7 | 1892.76
[7 empty] | М2 | 458.9784 |  | 113.89 | 15724.36 |  | 119.95 | [11 empty] | 22.9489 | 45.8978 | 45.8978 | 68.8468 | 82.6161 | 87.2059 | 59.6672 | 45.8978
1333 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 352 |  |  | 15368.28 | 15480.52 | 16185.87 | 16185.87 | 16304.08 | 18111.31 | [10 empty] | 881.48 | 1775.19 | 1787.42 | 2699.71 | 3261.96 | 3467.04 | 2388.5 | 1850.01
[7 empty] | М2 | 437.4 |  | 112.24 | 15368.28 |  | 118.21 | [11 empty] | 21.87 | 43.74 | 43.74 | 65.61 | 78.732 | 83.106 | 56.862 | 43.74
1334 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 353 |  |  | 18823.89 | 18963.47 | 19825.32 | 19825.32 | 19972.33 | 22186.17 | [10 empty] | 1079.81 | 2174.59 | 2189.57 | 3307.12 | 3995.86 | 4247.07 | 2925.89 | 2266.26
[7 empty] | М2 | 510.3 |  | 139.58 | 18823.89 |  | 147.01 | [11 empty] | 25.515 | 51.03 | 51.03 | 76.545 | 91.854 | 96.957 | 66.339 | 51.03
1335 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 354,355 |  |  | 95228.91 | 95334.78 | 100295.09 | 100295.09 | 100406.59 | 111536.14 | [10 empty] | 5428.48 | 10932.27 | 11007.57 | 16625.82 | 20088.35 | 21351.26 | 14709.26 | 11393.13
[7 empty] | М2 | 364.5 |  | 105.87 | 95228.91 |  | 111.5 | [11 empty] | 18.225 | 36.45 | 36.45 | 54.675 | 65.61 | 69.255 | 47.385 | 36.45
1336 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 356 |  |  | 11043.86 | 11120.8 | 11631.39 | 11631.39 | 11712.42 | 13010.67 | [10 empty] | 633.23 | 1275.25 | 1284.03 | 1939.41 | 2343.3 | 2490.62 | 1715.83 | 1329
[7 empty] | М2 | 458.9784 |  | 76.94 | 11043.86 |  | 81.03 | [11 empty] | 22.9489 | 45.8978 | 45.8978 | 68.8468 | 82.6161 | 87.2059 | 59.6672 | 45.8978
1337 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 357 |  |  | 10774.03 | 10849.76 | 11347.21 | 11347.21 | 11426.97 | 12693.59 | [10 empty] | 617.8 | 1244.16 | 1252.73 | 1892.14 | 2286.2 | 2429.92 | 1674.02 | 1296.62
[7 empty] | М2 | 437.4 |  | 75.73 | 10774.03 |  | 79.76 | [11 empty] | 21.87 | 43.74 | 43.74 | 65.61 | 78.732 | 83.106 | 56.862 | 43.74
1338 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 358 |  |  | 13151.69 | 13245.66 | 13851.36 | 13851.36 | 13950.33 | 15496.68 | [10 empty] | 754.23 | 1518.92 | 1529.38 | 2309.96 | 2791.04 | 2966.52 | 2043.69 | 1582.94
[7 empty] | М2 | 510.3 |  | 93.97 | 13151.69 |  | 98.97 | [11 empty] | 25.515 | 51.03 | 51.03 | 76.545 | 91.854 | 96.957 | 66.339 | 51.03
1339 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 359 |  |  | 9809.67 | 9880.81 | 10331.54 | 10331.54 | 10406.46 | 11559.97 | [10 empty] | 562.63 | 1133.05 | 1140.85 | 1723.16 | 2082.02 | 2212.91 | 1524.52 | 1180.83
[7 empty] | М2 | 364.5 |  | 71.14 | 9809.67 |  | 74.92 | [11 empty] | 18.225 | 36.45 | 36.45 | 54.675 | 65.61 | 69.255 | 47.385 | 36.45
1340 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 360 |  |  | 33138.48 | 33372.33 | 34901.45 | 34901.45 | 35147.74 | 39043.7 | [10 empty] | 1900.26 | 3826.9 | 3853.25 | 5819.94 | 7032.01 | 7474.1 | 5149.04 | 3988.2
[7 empty] | М3 | 114.7446 |  | 233.85 | 33138.48 |  | 246.29 | [11 empty] | 5.7372 | 11.4745 | 11.4745 | 17.2117 | 20.654 | 21.8015 | 14.9168 | 11.4745
1341 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 361 |  |  | 32330.85 | 32560.95 | 34050.85 | 34050.85 | 34293.19 | 38094.41 | [10 empty] | 1854.06 | 3733.85 | 3759.57 | 5678.44 | 6861.03 | 7292.37 | 5023.85 | 3891.24
[7 empty] | М3 | 109.35 |  | 230.1 | 32330.85 |  | 242.34 | [11 empty] | 5.4675 | 10.935 | 10.935 | 16.4025 | 19.683 | 20.7765 | 14.2155 | 10.935
1342 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 362 |  |  | 39470.14 | 39755.51 | 41569.95 | 41569.95 | 41870.5 | 46511.64 | [10 empty] | 2263.73 | 4558.86 | 4590.27 | 6933.13 | 8377.03 | 8903.68 | 6133.9 | 4751.04
[7 empty] | М3 | 127.575 |  | 285.37 | 39470.14 |  | 300.55 | [11 empty] | 6.3788 | 12.7575 | 12.7575 | 19.1363 | 22.9635 | 24.2392 | 16.5847 | 12.7575
1343 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374 |  |  | 279612.9 | 279828.82 | 294488.31 | 294488.31 | 294715.72 | 327383.48 | [10 empty] | 15933.81 | 32088.65 | 32309.68 | 48800.51 | 58963.78 | 62670.71 | 43174.96 | 33441.38
[7 empty] | М3 | 91.125 |  | 215.92 | 279612.9 |  | 227.41 | [11 empty] | 4.5563 | 9.1125 | 9.1125 | 13.6687 | 16.4025 | 17.3137 | 11.8462 | 9.1125
1344 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-15 (кр2 л. 22) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 375,376 |  |  | 2589.79 | 2613.42 | 2727.57 | 2727.57 | 2752.46 | 3057.56 | [10 empty] | 148.82 | 299.69 | 301.76 | 455.77 | 550.68 | 585.3 | 403.23 | 312.31
[7 empty] | Т | 3.4972 |  | 23.63 | 2589.79 |  | 24.89 | [11 empty] | 0.17486 | 0.34972 | 0.34972 | 0.52459 | 0.6295 | 0.66448 | 0.45464 | 0.34972
1345 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 377 |  |  | 2336.31 | 2357.67 | 2460.6 | 2460.6 | 2483.1 | 2758.34 | [10 empty] | 134.25 | 270.36 | 272.23 | 411.17 | 496.79 | 528.02 | 363.77 | 281.75
[7 empty] | Т | 3.0415 |  | 21.36 | 2336.31 |  | 22.5 | [11 empty] | 0.15207 | 0.30415 | 0.30415 | 0.45622 | 0.54746 | 0.57788 | 0.39539 | 0.30415
1346 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 378 |  |  | 2922 | 2948.82 | 3077.45 | 3077.45 | 3105.7 | 3449.97 | [10 empty] | 167.91 | 338.16 | 340.49 | 514.26 | 621.35 | 660.43 | 454.98 | 352.39
[7 empty] | Т | 3.5484 |  | 26.82 | 2922 |  | 28.25 | [11 empty] | 0.17742 | 0.35484 | 0.35484 | 0.53226 | 0.63871 | 0.67419 | 0.46129 | 0.35484
1347 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 379,380,381,382,383,384,385,386,387 |  |  | 48718.43 | 48738.94 | 51310.25 | 51310.25 | 51331.85 | 57021.73 | [10 empty] | 2775.26 | 5589.02 | 5627.52 | 8499.79 | 10269.96 | 10915.61 | 7519.95 | 5824.62
[7 empty] | Т | 2.5346 |  | 20.51 | 48718.43 |  | 21.6 | [11 empty] | 0.12673 | 0.25346 | 0.25346 | 0.38018 | 0.45622 | 0.48157 | 0.32949 | 0.25346
1348 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 388 |  |  | 9369.5 | 9426.99 | 9867.96 | 9867.96 | 9928.51 | 11029.03 | [10 empty] | 536.78 | 1081.02 | 1088.47 | 1644.01 | 1986.39 | 2111.28 | 1454.49 | 1126.59
[7 empty] | М2 | 154.237 |  | 57.49 | 9369.5 |  | 60.55 | [11 empty] | 7.7119 | 15.4237 | 15.4237 | 23.1355 | 27.7627 | 29.305 | 20.0508 | 15.4237
1349 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 389 |  |  | 8307.33 | 8358.87 | 8749.28 | 8749.28 | 8803.56 | 9779.39 | [10 empty] | 475.96 | 958.53 | 965.14 | 1457.74 | 1761.33 | 1872.05 | 1289.7 | 998.94
[7 empty] | М2 | 134.136 |  | 51.54 | 8307.33 |  | 54.28 | [11 empty] | 6.7068 | 13.4136 | 13.4136 | 20.1204 | 24.1445 | 25.4858 | 17.4377 | 13.4136
1350 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 390 |  |  | 10062.64 | 10126.35 | 10597.97 | 10597.97 | 10665.07 | 11847.24 | [10 empty] | 576.61 | 1161.22 | 1169.22 | 1765.98 | 2133.75 | 2267.9 | 1562.41 | 1210.15
[7 empty] | М2 | 156.492 |  | 63.71 | 10062.64 |  | 67.1 | [11 empty] | 7.8246 | 15.6492 | 15.6492 | 23.4738 | 28.1686 | 29.7335 | 20.344 | 15.6492
1351 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 391,392,393 |  |  | 212210.79 | 212260.79 | 223500.4 | 223500.4 | 223553.06 | 248332.8 | [10 empty] | 12086.4 | 24340.45 | 24508.12 | 37017.03 | 44726.26 | 47538.12 | 32749.85 | 25366.57
[7 empty] | М2 | 111.78 |  | 50 | 212210.79 |  | 52.66 | [11 empty] | 5.589 | 11.178 | 11.178 | 16.767 | 20.1204 | 21.2382 | 14.5314 | 11.178
1352 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 394 |  |  | 6623.93 | 6667.06 | 6976.32 | 6976.32 | 7021.74 | 7800.08 | [10 empty] | 379.64 | 764.53 | 769.79 | 1162.7 | 1404.85 | 1493.16 | 1028.66 | 796.75
[7 empty] | М2 | 154.237 |  | 43.13 | 6623.93 |  | 45.42 | [11 empty] | 7.7119 | 15.4237 | 15.4237 | 23.1355 | 27.7627 | 29.305 | 20.0508 | 15.4237
1353 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 395 |  |  | 5881.46 | 5920.14 | 6194.35 | 6194.35 | 6235.09 | 6926.23 | [10 empty] | 337.1 | 678.89 | 683.56 | 1032.44 | 1247.45 | 1325.88 | 913.43 | 707.48
[7 empty] | М2 | 134.136 |  | 38.68 | 5881.46 |  | 40.74 | [11 empty] | 6.7068 | 13.4136 | 13.4136 | 20.1204 | 24.1445 | 25.4858 | 17.4377 | 13.4136
1354 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 396 |  |  | 7143.47 | 7191.31 | 7523.5 | 7523.5 | 7573.89 | 8413.41 | [10 empty] | 409.48 | 824.65 | 830.32 | 1254.12 | 1515.31 | 1610.58 | 1109.56 | 859.39
[7 empty] | М2 | 156.492 |  | 47.84 | 7143.47 |  | 50.39 | [11 empty] | 7.8246 | 15.6492 | 15.6492 | 23.4738 | 28.1686 | 29.7335 | 20.344 | 15.6492
1355 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 397 |  |  | 5303.76 | 5339.88 | 5585.92 | 5585.92 | 5623.96 | 6247.35 | [10 empty] | 304.07 | 612.33 | 616.55 | 931.25 | 1125.19 | 1195.92 | 823.89 | 638.15
[7 empty] | М2 | 111.78 |  | 36.12 | 5303.76 |  | 38.04 | [11 empty] | 5.589 | 11.178 | 11.178 | 16.767 | 20.1204 | 21.2382 | 14.5314 | 11.178
1356 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 398,399 |  |  | 13473.55 | 13500.62 | 14190.34 | 14190.34 | 14218.85 | 15794.94 | [10 empty] | 768.74 | 1548.14 | 1558.81 | 2354.43 | 2844.76 | 3023.6 | 2083.02 | 1613.44
[7 empty] | М3 | 38.5592 |  | 27.07 | 13473.55 |  | 28.51 | [11 empty] | 1.928 | 3.8559 | 3.8559 | 5.7839 | 6.9407 | 7.3262 | 5.0127 | 3.8559
1357 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 400 |  |  | 4262.33 | 4286.51 | 4489.09 | 4489.09 | 4514.56 | 5014.99 | [10 empty] | 244.08 | 491.54 | 494.93 | 747.54 | 903.24 | 960.02 | 661.37 | 512.27
[7 empty] | М3 | 33.534 |  | 24.18 | 4262.33 |  | 25.47 | [11 empty] | 1.6767 | 3.3534 | 3.3534 | 5.0301 | 6.0361 | 6.3715 | 4.3594 | 3.3534
1358 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 401 |  |  | 5125.72 | 5155.41 | 5398.41 | 5398.41 | 5429.68 | 6031.54 | [10 empty] | 293.55 | 591.18 | 595.26 | 899.07 | 1086.32 | 1154.61 | 795.43 | 616.12
[7 empty] | М3 | 39.123 |  | 29.69 | 5125.72 |  | 31.27 | [11 empty] | 1.9562 | 3.9123 | 3.9123 | 5.8685 | 7.0421 | 7.4334 | 5.086 | 3.9123
1359 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 402,403,404 |  |  | 36186.61 | 36208.87 | 38111.74 | 38111.74 | 38135.18 | 42362.26 | [10 empty] | 2061.78 | 4152.15 | 4180.76 | 6314.61 | 7629.7 | 8109.36 | 5586.69 | 4327.21
[7 empty] | М3 | 27.945 |  | 22.26 | 36186.61 |  | 23.44 | [11 empty] | 1.3973 | 2.7945 | 2.7945 | 4.1917 | 5.0301 | 5.3095 | 3.6328 | 2.7945
1360 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-16 (кр2 л. 23) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 405,406 |  |  | 5370.65 | 5409.55 | 5656.37 | 5656.37 | 5697.34 | 6328.85 | [10 empty] | 308.03 | 620.33 | 624.6 | 943.39 | 1139.87 | 1211.53 | 834.64 | 646.46
[7 empty] | М2 | 156.7642 |  | 38.9 | 5370.65 |  | 40.97 | [11 empty] | 7.8382 | 15.6764 | 15.6764 | 23.5146 | 28.2176 | 29.7852 | 20.3793 | 15.6764
1361 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 407 |  |  | 5122.76 | 5160.17 | 5395.29 | 5395.29 | 5434.69 | 6037.09 | [10 empty] | 293.82 | 591.73 | 595.81 | 899.9 | 1087.31 | 1155.68 | 796.17 | 616.67
[7 empty] | М2 | 145.8 |  | 37.41 | 5122.76 |  | 39.4 | [11 empty] | 7.29 | 14.58 | 14.58 | 21.87 | 26.244 | 27.702 | 18.954 | 14.58
1362 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 408 |  |  | 6274.61 | 6321.14 | 6608.42 | 6608.42 | 6657.43 | 7395.38 | [10 empty] | 359.93 | 724.86 | 729.85 | 1102.37 | 1331.96 | 1415.69 | 975.29 | 755.43
[7 empty] | М2 | 170.1 |  | 46.53 | 6274.61 |  | 49.01 | [11 empty] | 8.505 | 17.01 | 17.01 | 25.515 | 30.618 | 32.319 | 22.113 | 17.01
1363 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 409,410 |  |  | 31915.74 | 31951.03 | 33613.66 | 33613.66 | 33650.83 | 37380.86 | [10 empty] | 1819.33 | 3663.91 | 3689.14 | 5572.07 | 6732.53 | 7155.78 | 4929.76 | 3818.34
[7 empty] | М2 | 121.5 |  | 35.29 | 31915.74 |  | 37.17 | [11 empty] | 6.075 | 12.15 | 12.15 | 18.225 | 21.87 | 23.085 | 15.795 | 12.15
1364 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 411 |  |  | 3772.05 | 3798.33 | 3972.72 | 3972.72 | 4000.4 | 4443.83 | [10 empty] | 216.29 | 435.56 | 438.56 | 662.41 | 800.36 | 850.68 | 586.05 | 453.92
[7 empty] | М2 | 156.7642 |  | 26.28 | 3772.05 |  | 27.68 | [11 empty] | 7.8382 | 15.6764 | 15.6764 | 23.5146 | 28.2176 | 29.7852 | 20.3793 | 15.6764
1365 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 412 |  |  | 3591.35 | 3616.59 | 3782.41 | 3782.41 | 3808.99 | 4231.19 | [10 empty] | 205.94 | 414.72 | 417.57 | 630.71 | 762.06 | 809.97 | 558 | 432.22
[7 empty] | М2 | 145.8 |  | 25.24 | 3591.35 |  | 26.58 | [11 empty] | 7.29 | 14.58 | 14.58 | 21.87 | 26.244 | 27.702 | 18.954 | 14.58
1366 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 413 |  |  | 4383.89 | 4415.21 | 4617.11 | 4617.11 | 4650.1 | 5165.54 | [10 empty] | 251.41 | 506.3 | 509.79 | 769.99 | 930.35 | 988.84 | 681.22 | 527.64
[7 empty] | М2 | 170.1 |  | 31.32 | 4383.89 |  | 32.99 | [11 empty] | 8.505 | 17.01 | 17.01 | 25.515 | 30.618 | 32.319 | 22.113 | 17.01
1367 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 414 |  |  | 3269.89 | 3293.6 | 3443.85 | 3443.85 | 3468.82 | 3853.32 | [10 empty] | 187.54 | 377.69 | 380.29 | 574.38 | 694.01 | 737.64 | 508.17 | 393.6
[7 empty] | М2 | 121.5 |  | 23.71 | 3269.89 |  | 24.97 | [11 empty] | 6.075 | 12.15 | 12.15 | 18.225 | 21.87 | 23.085 | 15.795 | 12.15
1368 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 415 |  |  | 11318.45 | 11398.32 | 11920.59 | 11920.59 | 12004.71 | 13335.38 | [10 empty] | 649.04 | 1307.07 | 1316.08 | 1987.8 | 2401.79 | 2552.78 | 1758.65 | 1362.17
[7 empty] | М3 | 39.191 |  | 79.87 | 11318.45 |  | 84.12 | [11 empty] | 1.9595 | 3.9191 | 3.9191 | 5.8787 | 7.0544 | 7.4463 | 5.0948 | 3.9191
1369 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 416 |  |  | 10776.96 | 10853.66 | 11350.29 | 11350.29 | 11431.07 | 12698.16 | [10 empty] | 618.02 | 1244.62 | 1253.19 | 1892.81 | 2287.01 | 2430.8 | 1674.62 | 1297.09
[7 empty] | М3 | 36.45 |  | 76.7 | 10776.96 |  | 80.78 | [11 empty] | 1.8225 | 3.645 | 3.645 | 5.4675 | 6.561 | 6.9255 | 4.7385 | 3.645
1370 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 417 |  |  | 13156.7 | 13251.82 | 13856.64 | 13856.64 | 13956.82 | 15503.87 | [10 empty] | 754.58 | 1519.62 | 1530.08 | 2311.05 | 2792.34 | 2967.88 | 2044.63 | 1583.69
[7 empty] | М3 | 42.525 |  | 95.12 | 13156.7 |  | 100.18 | [11 empty] | 2.1263 | 4.2525 | 4.2525 | 6.3788 | 7.6545 | 8.0798 | 5.5282 | 4.2525
1371 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429 |  |  | 86509.22 | 86581.19 | 91111.51 | 91111.51 | 91187.31 | 101294.96 | [10 empty] | 4930.05 | 9928.47 | 9996.86 | 15099.25 | 18243.85 | 19390.8 | 13358.67 | 10347.01
[7 empty] | М3 | 30.375 |  | 71.97 | 86509.22 |  | 75.8 | [11 empty] | 1.5188 | 3.0375 | 3.0375 | 4.5563 | 5.4675 | 5.7713 | 3.9487 | 3.0375
1372 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-17 (кр2 л. 24) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 430,431 |  |  | 7789.57 | 7845.99 | 8203.98 | 8203.98 | 8263.4 | 9179.34 | [10 empty] | 446.76 | 899.72 | 905.91 | 1368.3 | 1653.26 | 1757.2 | 1210.56 | 937.63
[7 empty] | М2 | 227.3702 |  | 56.42 | 7789.57 |  | 59.42 | [11 empty] | 11.3685 | 22.737 | 22.737 | 34.1055 | 40.9266 | 43.2003 | 29.5581 | 22.737
1373 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 432 |  |  | 7303.92 | 7357.26 | 7692.49 | 7692.49 | 7748.67 | 8607.58 | [10 empty] | 418.93 | 843.68 | 849.49 | 1283.06 | 1550.28 | 1647.74 | 1135.15 | 879.25
[7 empty] | М2 | 207.8784 |  | 53.34 | 7303.92 |  | 56.18 | [11 empty] | 10.3939 | 20.7878 | 20.7878 | 31.1818 | 37.4181 | 39.4969 | 27.0242 | 20.7878
1374 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 433 |  |  | 8946.24 | 9012.58 | 9422.18 | 9422.18 | 9492.05 | 10544.21 | [10 empty] | 513.19 | 1033.5 | 1040.62 | 1571.74 | 1899.07 | 2018.46 | 1390.56 | 1077.07
[7 empty] | М2 | 242.5248 |  | 66.34 | 8946.24 |  | 69.87 | [11 empty] | 12.1262 | 24.2525 | 24.2525 | 36.3787 | 43.6545 | 46.0797 | 31.5282 | 24.2525
1375 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 434,435 |  |  | 45681.58 | 45731.9 | 48111.84 | 48111.84 | 48164.84 | 53503.66 | [10 empty] | 2604.03 | 5244.18 | 5280.31 | 7975.38 | 9636.33 | 10242.16 | 7056 | 5465.27
[7 empty] | М2 | 173.232 |  | 50.32 | 45681.58 |  | 53 | [11 empty] | 8.6616 | 17.3232 | 17.3232 | 25.9848 | 31.1818 | 32.9141 | 22.5202 | 17.3232
1376 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 436 |  |  | 5470.95 | 5509.06 | 5762 | 5762 | 5802.14 | 6445.28 | [10 empty] | 313.69 | 631.74 | 636.09 | 960.75 | 1160.83 | 1233.82 | 850 | 658.36
[7 empty] | М2 | 227.3702 |  | 38.11 | 5470.95 |  | 40.14 | [11 empty] | 11.3685 | 22.737 | 22.737 | 34.1055 | 40.9266 | 43.2003 | 29.5581 | 22.737
1377 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 437 |  |  | 5120.45 | 5156.44 | 5392.86 | 5392.86 | 5430.76 | 6032.73 | [10 empty] | 293.61 | 591.31 | 595.37 | 899.26 | 1086.52 | 1154.84 | 795.59 | 616.23
[7 empty] | М2 | 207.8784 |  | 35.99 | 5120.45 |  | 37.9 | [11 empty] | 10.3939 | 20.7878 | 20.7878 | 31.1818 | 37.4181 | 39.4969 | 27.0242 | 20.7878
1378 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 438 |  |  | 6250.45 | 6295.11 | 6582.97 | 6582.97 | 6630.01 | 7364.91 | [10 empty] | 358.45 | 721.88 | 726.85 | 1097.84 | 1326.46 | 1409.85 | 971.28 | 752.3
[7 empty] | М2 | 242.5248 |  | 44.66 | 6250.45 |  | 47.04 | [11 empty] | 12.1262 | 24.2525 | 24.2525 | 36.3787 | 43.6545 | 46.0797 | 31.5282 | 24.2525
1379 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 439 |  |  | 4662.12 | 4695.93 | 4910.14 | 4910.14 | 4945.75 | 5493.96 | [10 empty] | 267.4 | 538.49 | 542.19 | 818.94 | 989.5 | 1051.71 | 724.54 | 561.19
[7 empty] | М2 | 173.232 |  | 33.81 | 4662.12 |  | 35.61 | [11 empty] | 8.6616 | 17.3232 | 17.3232 | 25.9848 | 31.1818 | 32.9141 | 22.5202 | 17.3232
1380 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 440 |  |  | 16416.25 | 16532.09 | 17289.59 | 17289.59 | 17411.59 | 19341.56 | [10 empty] | 941.36 | 1895.77 | 1908.83 | 2883.1 | 3483.54 | 3702.53 | 2550.75 | 1975.68
[7 empty] | М3 | 56.8426 |  | 115.84 | 16416.25 |  | 122 | [11 empty] | 2.8421 | 5.6843 | 5.6843 | 8.5264 | 10.2317 | 10.8001 | 7.3895 | 5.6843
1381 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 441 |  |  | 15365.52 | 15474.88 | 16182.97 | 16182.97 | 16298.15 | 18104.7 | [10 empty] | 881.16 | 1774.55 | 1786.77 | 2698.73 | 3260.76 | 3465.76 | 2387.63 | 1849.34
[7 empty] | М3 | 51.9696 |  | 109.36 | 15365.52 |  | 115.18 | [11 empty] | 2.5985 | 5.197 | 5.197 | 7.7954 | 9.3545 | 9.8742 | 6.756 | 5.197
1382 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 442 |  |  | 18758.54 | 18894.17 | 19756.49 | 19756.49 | 19899.34 | 22105.07 | [10 empty] | 1075.85 | 2166.64 | 2181.57 | 3295.02 | 3981.26 | 4231.55 | 2915.19 | 2257.99
[7 empty] | М3 | 60.6312 |  | 135.63 | 18758.54 |  | 142.85 | [11 empty] | 3.0316 | 6.0631 | 6.0631 | 9.0947 | 10.9136 | 11.5199 | 7.8821 | 6.0631
1383 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454 |  |  | 122300.65 | 122403.27 | 128807.04 | 128807.04 | 128915.12 | 143204.71 | [10 empty] | 6969.79 | 14036.28 | 14132.96 | 21346.42 | 25792.05 | 27413.54 | 18885.68 | 14627.99
[7 empty] | М3 | 43.308 |  | 102.62 | 122300.65 |  | 108.08 | [11 empty] | 2.1654 | 4.3308 | 4.3308 | 6.4962 | 7.7954 | 8.2285 | 5.63 | 4.3308
1384 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-18 (кр2 л. 25) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 455,456 |  |  | 3548.42 | 3580.79 | 3737.2 | 3737.2 | 3771.29 | 4189.31 | [10 empty] | 203.89 | 410.62 | 413.45 | 624.46 | 754.53 | 801.96 | 552.48 | 427.92
[7 empty] | Т | 4.7919 |  | 32.37 | 3548.42 |  | 34.09 | [11 empty] | 0.23959 | 0.47919 | 0.47919 | 0.71878 | 0.86253 | 0.91045 | 0.62294 | 0.47919
1385 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 457 |  |  | 2268.5 | 2289.24 | 2389.18 | 2389.18 | 2411.02 | 2678.27 | [10 empty] | 130.35 | 262.52 | 264.32 | 399.24 | 482.37 | 512.69 | 353.2 | 273.58
[7 empty] | Т | 2.9532 |  | 20.74 | 2268.5 |  | 21.84 | [11 empty] | 0.14766 | 0.29532 | 0.29532 | 0.44298 | 0.53157 | 0.5611 | 0.38391 | 0.29532
1386 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 458 |  |  | 2837.2 | 2863.24 | 2988.14 | 2988.14 | 3015.57 | 3349.84 | [10 empty] | 163.04 | 328.33 | 330.6 | 499.33 | 603.33 | 641.26 | 441.78 | 342.17
[7 empty] | Т | 3.4454 |  | 26.04 | 2837.2 |  | 27.43 | [11 empty] | 0.17227 | 0.34454 | 0.34454 | 0.51681 | 0.62017 | 0.65462 | 0.4479 | 0.34454
1387 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 459,460,461,462,463,464,465,466 |  |  | 52818.98 | 52838.89 | 55628.95 | 55628.95 | 55649.92 | 61818.43 | [10 empty] | 3008.71 | 6059.17 | 6100.91 | 9214.79 | 11133.88 | 11833.84 | 8152.54 | 6314.59
[7 empty] | Т | 2.461 |  | 19.91 | 52818.98 |  | 20.97 | [11 empty] | 0.12305 | 0.2461 | 0.2461 | 0.36915 | 0.44298 | 0.46759 | 0.31993 | 0.2461
1388 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 467 |  |  | 14690.75 | 14780.9 | 15472.3 | 15472.3 | 15567.25 | 17292.81 | [10 empty] | 841.65 | 1694.96 | 1706.64 | 2577.7 | 3114.54 | 3310.35 | 2280.56 | 1766.41
[7 empty] | М2 | 241.8336 |  | 90.15 | 14690.75 |  | 94.95 | [11 empty] | 12.0917 | 24.1834 | 24.1834 | 36.275 | 43.53 | 45.9484 | 31.4384 | 24.1834
1389 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 468 |  |  | 9230.38 | 9287.64 | 9721.44 | 9721.44 | 9781.75 | 10866.02 | [10 empty] | 528.85 | 1065.04 | 1072.37 | 1619.72 | 1957.04 | 2080.06 | 1433 | 1109.94
[7 empty] | М2 | 149.04 |  | 57.26 | 9230.38 |  | 60.31 | [11 empty] | 7.452 | 14.904 | 14.904 | 22.356 | 26.8272 | 28.3176 | 19.3752 | 14.904
1390 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 469 |  |  | 11180.7 | 11251.49 | 11775.51 | 11775.51 | 11850.07 | 13163.59 | [10 empty] | 640.68 | 1290.24 | 1299.12 | 1962.2 | 2370.84 | 2519.9 | 1736 | 1344.61
[7 empty] | М2 | 173.88 |  | 70.79 | 11180.7 |  | 74.56 | [11 empty] | 8.694 | 17.388 | 17.388 | 26.082 | 31.2984 | 33.0372 | 22.6044 | 17.388
1391 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 470,471,472 |  |  | 261619.64 | 261675.2 | 275537.8 | 275537.8 | 275596.32 | 306144.8 | [10 empty] | 14900.11 | 30006.93 | 30213.63 | 45634.62 | 55138.55 | 58605 | 40374.03 | 31271.93
[7 empty] | М2 | 124.2 |  | 55.56 | 261619.64 |  | 58.52 | [11 empty] | 6.21 | 12.42 | 12.42 | 18.63 | 22.356 | 23.598 | 16.146 | 12.42
1392 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 473 |  |  | 10385.91 | 10453.54 | 10938.44 | 10938.44 | 11009.67 | 12230.02 | [10 empty] | 595.23 | 1198.73 | 1206.99 | 1823.04 | 2202.7 | 2341.18 | 1612.88 | 1249.27
[7 empty] | М2 | 241.8336 |  | 67.63 | 10385.91 |  | 71.23 | [11 empty] | 12.0917 | 24.1834 | 24.1834 | 36.275 | 43.53 | 45.9484 | 31.4384 | 24.1834
1393 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 474 |  |  | 6534.92 | 6577.89 | 6882.58 | 6882.58 | 6927.84 | 7695.77 | [10 empty] | 374.56 | 754.31 | 759.5 | 1147.15 | 1386.05 | 1473.19 | 1014.91 | 786.1
[7 empty] | М2 | 149.04 |  | 42.97 | 6534.92 |  | 45.26 | [11 empty] | 7.452 | 14.904 | 14.904 | 22.356 | 26.8272 | 28.3176 | 19.3752 | 14.904
1394 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 475 |  |  | 7937.2 | 7990.36 | 8359.46 | 8359.46 | 8415.45 | 9348.26 | [10 empty] | 454.98 | 916.28 | 922.59 | 1393.47 | 1683.67 | 1789.54 | 1232.84 | 954.89
[7 empty] | М2 | 173.88 |  | 53.16 | 7937.2 |  | 55.99 | [11 empty] | 8.694 | 17.388 | 17.388 | 26.082 | 31.2984 | 33.0372 | 22.6044 | 17.388
1395 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 476 |  |  | 5893.05 | 5933.18 | 6206.56 | 6206.56 | 6248.82 | 6941.47 | [10 empty] | 337.84 | 680.37 | 685.06 | 1034.71 | 1250.2 | 1328.81 | 915.43 | 709.05
[7 empty] | М2 | 124.2 |  | 40.13 | 5893.05 |  | 42.26 | [11 empty] | 6.21 | 12.42 | 12.42 | 18.63 | 22.356 | 23.598 | 16.146 | 12.42
1396 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 477,478 |  |  | 21125.65 | 21168.1 | 22249.53 | 22249.53 | 22294.24 | 24765.45 | [10 empty] | 1205.34 | 2427.4 | 2444.11 | 3691.59 | 4460.42 | 4740.83 | 3266.04 | 2529.72
[7 empty] | М3 | 60.4584 |  | 42.45 | 21125.65 |  | 44.71 | [11 empty] | 3.0229 | 6.0458 | 6.0458 | 9.0688 | 10.8825 | 11.4871 | 7.8596 | 6.0458
1397 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 479 |  |  | 4735.94 | 4762.8 | 4987.89 | 4987.89 | 5016.18 | 5572.21 | [10 empty] | 271.2 | 546.16 | 549.92 | 830.6 | 1003.59 | 1066.69 | 734.86 | 569.19
[7 empty] | М3 | 37.26 |  | 26.86 | 4735.94 |  | 28.29 | [11 empty] | 1.863 | 3.726 | 3.726 | 5.589 | 6.7068 | 7.0794 | 4.8438 | 3.726
1398 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 480 |  |  | 5695.25 | 5728.23 | 5998.24 | 5998.24 | 6032.97 | 6701.69 | [10 empty] | 326.17 | 656.86 | 661.39 | 998.97 | 1207.01 | 1282.91 | 883.81 | 684.57
[7 empty] | М3 | 43.47 |  | 32.98 | 5695.25 |  | 34.73 | [11 empty] | 2.1735 | 4.347 | 4.347 | 6.5205 | 7.8246 | 8.2593 | 5.6511 | 4.347
1399 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 481,482,483 |  |  | 40925.35 | 40950.08 | 43102.58 | 43102.58 | 43128.63 | 47909.23 | [10 empty] | 2331.75 | 4695.85 | 4728.2 | 7141.45 | 8628.74 | 9171.22 | 6318.22 | 4893.8
[7 empty] | М3 | 31.05 |  | 24.73 | 40925.35 |  | 26.05 | [11 empty] | 1.5525 | 3.105 | 3.105 | 4.6575 | 5.589 | 5.8995 | 4.0365 | 3.105
1400 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-19 (кр2 л. 26) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 484,485 |  |  | 5493.2 | 5532.99 | 5785.44 | 5785.44 | 5827.35 | 6473.27 | [10 empty] | 315.06 | 634.47 | 638.84 | 964.93 | 1165.87 | 1239.17 | 853.69 | 661.24
[7 empty] | М2 | 160.3411 |  | 39.79 | 5493.2 |  | 41.91 | [11 empty] | 8.0171 | 16.0341 | 16.0341 | 24.0512 | 28.8614 | 30.4648 | 20.8443 | 16.0341
1401 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 486 |  |  | 5145.52 | 5183.1 | 5419.26 | 5419.26 | 5458.84 | 6063.93 | [10 empty] | 295.13 | 594.36 | 598.46 | 903.9 | 1092.15 | 1160.82 | 799.7 | 619.41
[7 empty] | М2 | 146.448 |  | 37.58 | 5145.52 |  | 39.58 | [11 empty] | 7.3224 | 14.6448 | 14.6448 | 21.9672 | 26.3606 | 27.8251 | 19.0382 | 14.6448
1402 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 487 |  |  | 6302.49 | 6349.22 | 6637.78 | 6637.78 | 6687 | 7428.21 | [10 empty] | 361.53 | 728.08 | 733.1 | 1107.27 | 1337.87 | 1421.98 | 979.62 | 758.76
[7 empty] | М2 | 170.856 |  | 46.73 | 6302.49 |  | 49.22 | [11 empty] | 8.5428 | 17.0856 | 17.0856 | 25.6284 | 30.7541 | 32.4626 | 22.2113 | 17.0856
1403 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 488,489 |  |  | 32189.57 | 32225.02 | 33902.06 | 33902.06 | 33939.4 | 37701.4 | [10 empty] | 1834.93 | 3695.33 | 3720.78 | 5619.85 | 6790.25 | 7217.14 | 4972.02 | 3851.1
[7 empty] | М2 | 122.04 |  | 35.45 | 32189.57 |  | 37.34 | [11 empty] | 6.102 | 12.204 | 12.204 | 18.306 | 21.9672 | 23.1876 | 15.8652 | 12.204
1404 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  |  | 490 |  |  | 3858.09 | 3884.97 | 4063.34 | 4063.34 | 4091.65 | 4545.19 | [10 empty] | 221.22 | 445.49 | 448.56 | 677.52 | 818.61 | 870.08 | 599.41 | 464.3
[7 empty] | М2 | 160.3411 |  | 26.88 | 3858.09 |  | 28.31 | [11 empty] | 8.0171 | 16.0341 | 16.0341 | 24.0512 | 28.8614 | 30.4648 | 20.8443 | 16.0341
1405 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  |  | 491 |  |  | 3607.31 | 3632.67 | 3799.22 | 3799.22 | 3825.93 | 4250.01 | [10 empty] | 206.84 | 416.57 | 419.44 | 633.51 | 765.45 | 813.57 | 560.49 | 434.14
[7 empty] | М2 | 146.448 |  | 25.36 | 3607.31 |  | 26.71 | [11 empty] | 7.3224 | 14.6448 | 14.6448 | 21.9672 | 26.3606 | 27.8251 | 19.0382 | 14.6448
1406 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  |  | 492 |  |  | 4403.39 | 4434.85 | 4637.65 | 4637.65 | 4670.78 | 5188.52 | [10 empty] | 252.52 | 508.56 | 512.06 | 773.42 | 934.49 | 993.23 | 684.25 | 529.99
[7 empty] | М2 | 170.856 |  | 31.46 | 4403.39 |  | 33.13 | [11 empty] | 8.5428 | 17.0856 | 17.0856 | 25.6284 | 30.7541 | 32.4626 | 22.2113 | 17.0856
1407 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  |  | 493 |  |  | 3284.43 | 3308.25 | 3459.16 | 3459.16 | 3484.25 | 3870.47 | [10 empty] | 188.38 | 379.37 | 381.98 | 576.93 | 697.1 | 740.92 | 510.44 | 395.35
[7 empty] | М2 | 122.04 |  | 23.82 | 3284.43 |  | 25.09 | [11 empty] | 6.102 | 12.204 | 12.204 | 18.306 | 21.9672 | 23.1876 | 15.8652 | 12.204
1408 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  |  | 494 |  |  | 11576.71 | 11658.4 | 12192.59 | 12192.59 | 12278.63 | 13639.64 | [10 empty] | 663.84 | 1336.9 | 1346.1 | 2033.16 | 2456.59 | 2611.03 | 1798.78 | 1393.24
[7 empty] | М3 | 40.0853 |  | 81.69 | 11576.71 |  | 86.04 | [11 empty] | 2.0043 | 4.0085 | 4.0085 | 6.0128 | 7.2154 | 7.6162 | 5.2111 | 4.0085
1409 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 495 |  |  | 10824.84 | 10901.88 | 11400.72 | 11400.72 | 11481.86 | 12754.57 | [10 empty] | 620.77 | 1250.14 | 1258.76 | 1901.23 | 2297.17 | 2441.59 | 1682.06 | 1302.85
[7 empty] | М3 | 36.612 |  | 77.04 | 10824.84 |  | 81.14 | [11 empty] | 1.8306 | 3.6612 | 3.6612 | 5.4918 | 6.5902 | 6.9563 | 4.7596 | 3.6612
1410 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 496 |  |  | 13215.17 | 13310.72 | 13918.22 | 13918.22 | 14018.85 | 15572.77 | [10 empty] | 757.93 | 1526.37 | 1536.88 | 2321.31 | 2804.75 | 2981.08 | 2053.72 | 1590.73
[7 empty] | М3 | 42.714 |  | 95.55 | 13215.17 |  | 100.63 | [11 empty] | 2.1357 | 4.2714 | 4.2714 | 6.4071 | 7.6885 | 8.1157 | 5.5528 | 4.2714
1411 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  |  | 497,498,499,500,501,502,503,504 |  |  | 97787.84 | 97860.13 | 102990.15 | 102990.15 | 103066.29 | 114490.68 | [10 empty] | 5572.29 | 11221.86 | 11299.17 | 17066.23 | 20620.47 | 21916.84 | 15098.9 | 11694.92
[7 empty] | М3 | 30.51 |  | 72.29 | 97787.84 |  | 76.14 | [11 empty] | 1.5255 | 3.051 | 3.051 | 4.5765 | 5.4918 | 5.7969 | 3.9663 | 3.051
1412 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена стн-1 (кр2 л. 28) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  |  | 505,506,507,508,509,510 |  |  | 7787.2 | 7799.04 | 8201.48 | 8201.48 | 8213.95 | 9124.41 | [10 empty] | 444.08 | 894.34 | 900.5 | 1360.1 | 1643.36 | 1746.68 | 1203.32 | 932.03
[7 empty] | Т | 1.7531 |  | 11.84 | 7787.2 |  | 12.47 | [11 empty] | 0.087654 | 0.17531 | 0.17531 | 0.26296 | 0.31555 | 0.33309 | 0.2279 | 0.17531
1413 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм |  |  |  | 511,512,513 |  |  | 36553.01 | 36584.9 | 38497.63 | 38497.63 | 38531.22 | 42802.22 | [10 empty] | 2083.19 | 4195.28 | 4224.17 | 6380.19 | 7708.94 | 8193.58 | 5644.71 | 4372.16
[7 empty] | М2 | 85.536 |  | 31.89 | 36553.01 |  | 33.59 | [11 empty] | 4.2768 | 8.5536 | 8.5536 | 12.8304 | 15.3965 | 16.2518 | 11.1197 | 8.5536
1414 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм) |  |  |  | 514 |  |  | 3673.49 | 3697.41 | 3868.92 | 3868.92 | 3894.11 | 4325.76 | [10 empty] | 210.54 | 423.99 | 426.91 | 644.81 | 779.1 | 828.07 | 570.48 | 441.86
[7 empty] | М2 | 85.536 |  | 23.92 | 3673.49 |  | 25.19 | [11 empty] | 4.2768 | 8.5536 | 8.5536 | 12.8304 | 15.3965 | 16.2518 | 11.1197 | 8.5536
1415 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях(бетон с30/37) |  |  |  | 515,516 |  |  | 7472.07 | 7487.08 | 7869.58 | 7869.58 | 7885.39 | 8759.43 | [10 empty] | 426.32 | 858.56 | 864.47 | 1305.71 | 1577.62 | 1676.81 | 1155.2 | 894.74
[7 empty] | М3 | 21.384 |  | 15.01 | 7472.07 |  | 15.81 | [11 empty] | 1.0692 | 2.1384 | 2.1384 | 3.2076 | 3.8491 | 4.063 | 2.7799 | 2.1384
1416 | Ж2-30-10 | Монолитные стены укладка трубы бнт 100 |  |  |  | 517 |  |  | 46.19 | 46.38 | 48.65 | 48.65 | 48.85 | 54.25 | [10 empty] | 2.64 | 5.32 | 5.36 | 8.09 | 9.78 | 10.38 | 7.15 | 5.53
[7 empty] | КМ | 0.001944 |  | 0.19 | 46.19 |  | 0.2 | [11 empty] | 9.72e-05 | 0.0001944 | 0.0001944 | 0.0002916 | 0.00034992 | 0.00036936 | 0.00025272 | 0.0001944
1417 | Ж2-30-10 | Монолитные стены исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  |  | 518,519 |  |  | 875.38 | 875.42 | 921.95 | 921.95 | 921.99 | 1024.19 | [10 empty] | 49.85 | 100.39 | 101.08 | 152.67 | 184.46 | 196.06 | 135.07 | 104.61
[7 empty] | М | 1.944 |  | 0.04 | 875.38 |  | 0.04 | [11 empty] | 0.0972 | 0.1944 | 0.1944 | 0.2916 | 0.34992 | 0.36936 | 0.25272 | 0.1944
1418 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена стн-2 (кр2 л. 28) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  |  | 520,521,522,523,524,525,526 |  |  | 48133.98 | 48203.06 | 50694.71 | 50694.71 | 50767.47 | 56394.79 | [10 empty] | 2744.74 | 5527.56 | 5565.64 | 8406.34 | 10157.05 | 10795.59 | 7437.28 | 5760.59
[7 empty] | Т | 10.2254 |  | 69.08 | 48133.98 |  | 72.76 | [11 empty] | 0.51127 | 1.0225 | 1.0225 | 1.5338 | 1.8406 | 1.9428 | 1.3293 | 1.0225
1419 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм |  |  |  | 527,528,529 |  |  | 177780.6 | 177935.68 | 187238.53 | 187238.53 | 187401.86 | 208174.41 | [10 empty] | 10131.88 | 20404.31 | 20544.87 | 31030.93 | 37493.5 | 39850.63 | 27453.81 | 21264.48
[7 empty] | М2 | 416.016 |  | 155.08 | 177780.6 |  | 163.33 | [11 empty] | 20.8008 | 41.6016 | 41.6016 | 62.4024 | 74.8829 | 79.043 | 54.0821 | 41.6016
1420 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм) |  |  |  | 530 |  |  | 17866.44 | 17982.77 | 18816.93 | 18816.93 | 18939.45 | 21038.78 | [10 empty] | 1023.96 | 2062.12 | 2076.33 | 3136.09 | 3789.22 | 4027.44 | 2774.57 | 2149.05
[7 empty] | М2 | 416.016 |  | 116.33 | 17866.44 |  | 122.52 | [11 empty] | 20.8008 | 41.6016 | 41.6016 | 62.4024 | 74.8829 | 79.043 | 54.0821 | 41.6016
1421 | Ж2-30-10 | Амортизационные отчисления опалубки стен |  |  |  | 538 |  |  | 4239.2 | 4239.2 | 4464.73 | 4464.73 | 4464.73 | 4959.63 | [10 empty] | 241.39 | 486.12 | 489.47 | 739.29 | 893.26 | 949.42 | 654.06 | 506.62
[7 empty] | М2 | 416.016 |  | 0 | 4239.2 | [13 empty] | 20.8008 | 41.6016 | 41.6016 | 62.4024 | 74.8829 | 79.043 | 54.0821 | 41.6016
1422 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях(бетон с30/37) |  |  |  | 531,532 |  |  | 36341.56 | 36414.58 | 38274.93 | 38274.93 | 38351.83 | 42602.94 | [10 empty] | 2073.5 | 4175.74 | 4204.51 | 6350.48 | 7673.06 | 8155.44 | 5618.43 | 4351.78
[7 empty] | М3 | 104.004 |  | 73.02 | 36341.56 |  | 76.9 | [11 empty] | 5.2002 | 10.4004 | 10.4004 | 15.6006 | 18.7207 | 19.7608 | 13.5205 | 10.4004
1423 | Ж2-30-10 | Монолитные стены укладка трубы бнт 100 |  |  |  | 533 |  |  | 831.76 | 835.27 | 876.01 | 876.01 | 879.71 | 977.22 | [10 empty] | 47.56 | 95.78 | 96.45 | 145.66 | 176 | 187.07 | 128.87 | 99.83
[7 empty] | КМ | 0.034992 |  | 3.51 | 831.76 |  | 3.7 | [11 empty] | 0.0017496 | 0.0034992 | 0.0034992 | 0.0052488 | 0.0062986 | 0.0066485 | 0.004549 | 0.0034992
1424 | Ж2-30-10 | Монолитные стены исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  |  | 534 |  |  | 67.88 | 68.54 | 71.49 | 71.49 | 72.19 | 80.2 | [10 empty] | 3.9 | 7.86 | 7.92 | 11.95 | 14.45 | 15.35 | 10.57 | 8.2
[7 empty] | М | 34.992 |  | 0.66 | 67.88 |  | 0.7 | [11 empty] | 1.7496 | 3.4992 | 3.4992 | 5.2488 | 6.2986 | 6.6485 | 4.549 | 3.4992
1425 | Ж2-30-10 | Монолитные стены укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  |  | 535,536 |  |  | 205.09 | 205.6 | 216 | 216 | 216.54 | 240.55 | [10 empty] | 11.71 | 23.58 | 23.74 | 35.86 | 43.33 | 46.04 | 31.72 | 24.57
[7 empty] | КМ | 0.00486 |  | 0.51 | 205.09 |  | 0.54 | [11 empty] | 0.000243 | 0.000486 | 0.000486 | 0.000729 | 0.0008748 | 0.0009234 | 0.0006318 | 0.000486
1426 | Ж2-30-10 | Монолитные стены исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-1 |  |  |  | 537 |  |  | -9.42 | -9.51 | -9.92 | -9.92 | -10.01 | -11.1 | [10 empty] | -0.54 | -1.09 | -1.1 | -1.65 | -2.01 | -2.12 | -1.46 | -1.13
[7 empty] | М | -4.86 |  | -0.09 | -9.42 |  | -0.09 | [11 empty] | -0.243 | -0.486 | -0.486 | -0.729 | -0.8748 | -0.9234 | -0.6318 | -0.486
| смета 1.135. | 16. 23-01 пос-с1 перебазировка башенного крана, монтаж-демонтаж, устройство фундамента жилой дом | [6 empty] | 51030.15 | 51364.85 | 53744.96 | 53744.96 | 54097.47 | 59287.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29422.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29864.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а |  |  |  | 7 |  |  | 11693.09 | 11764.02 | 12315.16 | 12315.16 | 12389.86 | 13123.34 | [7 empty] | 13123.34
[7 empty] | КРАН | 0.988 |  | 70.93 | 11693.09 |  | 74.7 | [8 empty] | 0.988
1428 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а монтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) длины стрелы на одну секцию добавлять (исключать) к норме е28-528-1 |  |  |  | 8 |  |  | 948.9 | 953.54 | 999.38 | 999.38 | 1004.27 | 1063.72 | [7 empty] | 1063.72
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 2.964 |  | 4.64 | 948.9 |  | 4.89 | [8 empty] | 2.964
1429 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а монтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) высоты башни при помощи установленной обоймы наращивания на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) |  |  |  | 9 |  |  | 11131.7 | 11213.49 | 11723.91 | 11723.91 | 11810.05 | 12509.21 | [7 empty] | 12509.21
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 25.688 |  | 81.79 | 11131.7 |  | 86.14 | [8 empty] | 25.688
1430 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а демонтаж башенных кранов типа qtz 160а |  |  |  | 10 |  |  | 9892.84 | 9952.16 | 10419.14 | 10419.14 | 10481.62 | 11893.5 | [17 empty] | 11893.5
[7 empty] | КРАН | 0.988 |  | 59.32 | 9892.84 |  | 62.48 | [18 empty] | 0.988
1431 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а демонтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) длины стрелы на одну секцию добавлять (исключать) к норме е28-529-1 |  |  |  | 11 |  |  | 578.55 | 582.62 | 609.33 | 609.33 | 613.62 | 696.28 | [17 empty] | 696.28
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 2.964 |  | 4.07 | 578.55 |  | 4.29 | [18 empty] | 2.964
1432 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а демонтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) высоты башни при помощи установленной обоймы наращивания на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключат |  |  |  | 12 |  |  | 14348.1 | 14454.85 | 15111.42 | 15111.42 | 15223.85 | 17274.5 | [17 empty] | 17274.5
[7 empty] | СЕКЦИЯ | 25.688 |  | 106.75 | 14348.1 |  | 112.43 | [18 empty] | 25.688
1433 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. перебазировка башенного крана |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 2436.97 | 2444.17 | 2566.62 | 2566.62 | 2574.2 | 2726.59 | [7 empty] | 2726.59
[7 empty] | КРАН | 0.988 |  | 7.2 | 2436.97 |  | 7.58 | [8 empty] | 0.988
| смета 1.137. | 16. 23-01 ас-с46 жилой дом общестроительные работы (перегородки,крепления,перемычки,зашивки,работы по планам,знаки пожарной безопасности,отмостка,вертикальная гидроизоляция и горизонтальная) | [6 empty] | 2558673.16 | 2568969.06 | 2694794.56 | 2694794.56 | 2705638.2 | 3093207.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149337.72 | 150365.91 | 302815.08 | 152449.15 | 153504.44 | 154491.98 | 621917.97 | 1408325.21 | 0 | 0 | 0
1434 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) перегородки из керамзитобетонных блоков (прим. п. 7 ар л. 5, ар л. 3) кладка перегородок толщ. 100мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 141411.68 | 142693.64 | 148934.78 | 148934.78 | 150284.94 | 171812.5 | [13 empty] | 8294.98 | 8352.09 | 16819.89 | 8467.8 | 8526.42 | 8581.27 | 34544.5 | 78225.55
[7 empty] | М2 | 3684.298 |  | 1281.96 | 141411.68 |  | 1350.16 | [14 empty] | 184.2149 | 184.2149 | 368.4298 | 184.2149 | 184.2149 | 184.2149 | 736.8596 | 1657.9341
1435 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-1 |  |  |  | 6,7,8 |  |  | 92056.1 | 92040.64 | 96953.48 | 96953.48 | 96937.2 | 110822.99 | [13 empty] | 5350.44 | 5387.29 | 10849.22 | 5461.92 | 5499.73 | 5535.11 | 22281.99 | 50457.29
[7 empty] | Т | -0.86065 |  | -15.46 | 92056.1 |  | -16.28 | [14 empty] | -0.043033 | -0.043033 | -0.086065 | -0.043033 | -0.043033 | -0.043033 | -0.17213 | -0.38729
1436 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) кладка перегородок толщ. 120мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. 30мм (узел 1,2,3 кр3 л. 10) |  |  |  | 9 |  |  | 318355.12 | 321229.8 | 335291.61 | 335291.61 | 338319.22 | 386781.78 | [13 empty] | 18673.53 | 18802.09 | 37864.69 | 19062.6 | 19194.54 | 19318.03 | 77766.06 | 176100.24
[7 empty] | М2 | 8261.6987 |  | 2874.68 | 318355.12 |  | 3027.61 | [14 empty] | 413.0849 | 413.0849 | 826.1699 | 413.0849 | 413.0849 | 413.0849 | 1652.3397 | 3717.7644
1437 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-1 |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 248874.25 | 248839.58 | 262114.36 | 262114.36 | 262077.85 | 299619.18 | [13 empty] | 14465.38 | 14564.98 | 29331.75 | 14766.78 | 14868.99 | 14964.65 | 60241.21 | 136415.44
[7 empty] | Т | -1.9299 |  | -34.67 | 248874.25 |  | -36.51 | [14 empty] | -0.096497 | -0.096497 | -0.19299 | -0.096497 | -0.096497 | -0.096497 | -0.38599 | -0.86847
1438 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) кладка перегородок толщ. 250мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. 30мм (узел 1,2,3 кр3 л. 10) |  |  |  | 13 |  |  | 311656.14 | 314400.18 | 328236.25 | 328236.25 | 331126.27 | 378558.46 | [13 empty] | 18276.51 | 18402.34 | 37059.66 | 18657.31 | 18786.45 | 18907.31 | 76112.68 | 172356.2
[7 empty] | М2 | 7886.2637 |  | 2744.04 | 311656.14 |  | 2890.02 | [14 empty] | 394.3132 | 394.3132 | 788.6264 | 394.3132 | 394.3132 | 394.3132 | 1577.2527 | 3548.8187
1439 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-1 |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 498128.82 | 498095.73 | 524629.27 | 524629.27 | 524594.42 | 599739.96 | [13 empty] | 28954.99 | 29154.33 | 58712.61 | 29558.27 | 29762.86 | 29954.34 | 120583.27 | 273059.29
[7 empty] | Т | -1.8422 |  | -33.09 | 498128.82 |  | -34.85 | [14 empty] | -0.092112 | -0.092112 | -0.18422 | -0.092112 | -0.092112 | -0.092112 | -0.36845 | -0.829
1440 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) кладка перегородок сдвоенных толщ. 100мм+120мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. 30мм (узел 1,2,3 кр3 л. 10) |  |  |  | 17 |  |  | 12539.98 | 12653.06 | 13207.11 | 13207.11 | 13326.21 | 15235.12 | [13 empty] | 735.54 | 740.61 | 1491.47 | 750.87 | 756.07 | 760.93 | 3063.16 | 6936.47
[7 empty] | М2 | 167.0285 |  | 113.08 | 12539.98 |  | 119.1 | [14 empty] | 8.3514 | 8.3514 | 16.7029 | 8.3514 | 8.3514 | 8.3514 | 33.4057 | 75.1628
1441 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-2 |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 9192.36 | 9190.96 | 9681.39 | 9681.39 | 9679.92 | 11066.52 | [13 empty] | 534.28 | 537.96 | 1083.38 | 545.42 | 549.19 | 552.73 | 2225.03 | 5038.53
[7 empty] | Т | -0.078036 |  | -1.4 | 9192.36 |  | -1.47 | [14 empty] | -0.0039018 | -0.0039018 | -0.0078036 | -0.0039018 | -0.0039018 | -0.0039018 | -0.015607 | -0.035116
1442 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) ограждения лоджий из керамзитобетонных блоков н=1100мм (прим. п. 29 ар л. 5, ар л. 3) кладка ограждений толщ. 100мм н=1100мм из керамзитобетонных блоков d=650мм на клею |  |  |  | 21,22,23 |  |  | 26162.9 | 26268.19 | 27554.77 | 27554.77 | 27665.66 | 31628.62 | [13 empty] | 1527.01 | 1537.52 | 3096.34 | 1558.83 | 1569.61 | 1579.71 | 6359.22 | 14400.38
[7 empty] | М2 | 585.0079 |  | 105.29 | 26162.9 |  | 110.89 | [14 empty] | 29.2504 | 29.2504 | 58.5008 | 29.2504 | 29.2504 | 29.2504 | 117.0016 | 263.2536
1443 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) крепление керамзитобетонных перегородок (кр3 л. 10) добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-64-1, е8-64-2 |  |  |  | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 219591.92 | 220303.95 | 231274.21 | 231274.21 | 232024.12 | 265260.41 | [13 empty] | 12806.57 | 12894.74 | 25968.14 | 13073.39 | 13163.89 | 13248.58 | 53333.06 | 120772.04
[7 empty] | Т | 11.8094 |  | 712.03 | 219591.92 |  | 749.91 | [14 empty] | 0.59047 | 0.59047 | 1.1809 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 2.3619 | 5.3142
1444 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) постановка болтов |  |  |  | 35,36 |  |  | 3805.09 | 3842.77 | 4007.52 | 4007.52 | 4047.2 | 4626.94 | [13 empty] | 223.39 | 224.93 | 452.96 | 228.05 | 229.62 | 231.1 | 930.28 | 2106.61
[7 empty] | ШТ. | 1026.432 |  | 37.68 | 3805.09 |  | 39.68 | [14 empty] | 51.3216 | 51.3216 | 102.6432 | 51.3216 | 51.3216 | 51.3216 | 205.2864 | 461.8944
1445 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) укладка бетона с8/10 под перегородки (узел 9 кр3 л. 10) |  |  |  | 37,38,39 |  |  | 5449.76 | 5459.09 | 5739.69 | 5739.69 | 5749.52 | 6573.13 | [13 empty] | 317.34 | 319.53 | 643.49 | 323.95 | 326.2 | 328.29 | 1321.59 | 2992.74
[7 empty] | М3 | 14.2884 |  | 9.33 | 5449.76 |  | 9.83 | [14 empty] | 0.71442 | 0.71442 | 1.4288 | 0.71442 | 0.71442 | 0.71442 | 2.8577 | 6.4298
1446 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания перегородок из керамзитобетонных блоков к стенам и вентблокам из минеральной ваты толщ. 20мм (узел 4,5,6,7,8 кр3 10, узел 17 кр3 л. 10) |  |  |  | 40,41 |  |  | 20703.2 | 20766.98 | 21804.61 | 21804.61 | 21871.78 | 25004.79 | [13 empty] | 1207.21 | 1215.52 | 2447.89 | 1232.36 | 1240.89 | 1248.88 | 5027.45 | 11384.59
[7 empty] | М3 | 62.1572 |  | 63.78 | 20703.2 |  | 67.17 | [14 empty] | 3.1079 | 3.1079 | 6.2157 | 3.1079 | 3.1079 | 3.1079 | 12.4314 | 27.9707
1447 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) проклейка вертикальных стыков разнородных конструкций стеклосеткой ссш-160 (всего для перегородок и наружных стен - прим. п. 22 ар л. 5) |  |  |  | 42 |  |  | 75311.93 | 75886.62 | 79318.52 | 79318.52 | 79923.78 | 91372.47 | [13 empty] | 4411.4 | 4441.77 | 8945.07 | 4503.31 | 4534.48 | 4563.65 | 18371.28 | 41601.51
[7 empty] | М2 | 9541.638 |  | 574.69 | 75311.93 |  | 605.26 | [14 empty] | 477.0819 | 477.0819 | 954.1638 | 477.0819 | 477.0819 | 477.0819 | 1908.3276 | 4293.7371
1448 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  |  | 43,44 |  |  | 4604.78 | 4489.64 | 4849.75 | 4849.75 | 4728.48 | 5405.81 | [13 empty] | 260.99 | 262.79 | 529.22 | 266.43 | 268.27 | 270 | 1086.88 | 2461.23
[7 empty] | М2 | -9541.638 |  | -115.14 | 4604.78 |  | -121.27 | [14 empty] | -477.0819 | -477.0819 | -954.1638 | -477.0819 | -477.0819 | -477.0819 | -1908.3276 | -4293.7371
1449 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) проклейка горизонтальных стыков разнородных конструкций стеклосеткой ссш-160 (узел 1,2,3 сеч. 1-1 кр3 л. 10) |  |  |  | 45 |  |  | 38459.51 | 38752.99 | 40505.56 | 40505.56 | 40814.65 | 46661.18 | [13 empty] | 2252.77 | 2268.28 | 4567.98 | 2299.71 | 2315.63 | 2330.52 | 9381.66 | 21244.63
[7 empty] | М2 | 4872.6243 |  | 293.48 | 38459.51 |  | 309.09 | [14 empty] | 243.6312 | 243.6312 | 487.2624 | 243.6312 | 243.6312 | 243.6312 | 974.5249 | 2192.6809
1450 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  |  | 46,47 |  |  | 2351.53 | 2292.73 | 2476.63 | 2476.63 | 2414.7 | 2760.58 | [13 empty] | 133.28 | 134.2 | 270.25 | 136.05 | 137 | 137.87 | 555.04 | 1256.89
[7 empty] | М2 | -4872.6243 |  | -58.8 | 2351.53 |  | -61.93 | [14 empty] | -243.6312 | -243.6312 | -487.2624 | -243.6312 | -243.6312 | -243.6312 | -974.5249 | -2192.6809
1451 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) перегородки из кирпича (незадымляемая лестница на 3-м этаже) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро175 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  |  | 48,49 |  |  | 2444.7 | 2456.04 | 2574.76 | 2574.76 | 2586.7 | 2957.22 | [13 empty] | 142.78 | 143.75 | 289.51 | 145.75 | 146.76 | 147.7 | 594.57 | 1346.4
[7 empty] | М2 | 24.6888 |  | 11.34 | 2444.7 |  | 11.94 | [14 empty] | 1.2344 | 1.2344 | 2.4689 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 4.9378 | 11.11
1452 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания перегородок из кирпича к перекрытию из минеральной ваты толщ. 30мм (сеч. 1-1 кр3 л. 10) |  |  |  | 50,51 |  |  | 85.09 | 85.35 | 89.62 | 89.62 | 89.89 | 102.79 | [13 empty] | 4.96 | 5 | 10.06 | 5.07 | 5.1 | 5.14 | 20.66 | 46.8
[7 empty] | М3 | 0.2554 |  | 0.26 | 85.09 |  | 0.27 | [14 empty] | 0.01277 | 0.01277 | 0.02554 | 0.01277 | 0.01277 | 0.01277 | 0.05108 | 0.11493
1453 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания перегородок из кирпича к стенам из минеральной ваты толщ. 20мм |  |  |  | 52,53 |  |  | 72.51 | 72.73 | 76.37 | 76.37 | 76.6 | 87.55 | [13 empty] | 4.23 | 4.26 | 8.58 | 4.31 | 4.34 | 4.37 | 17.6 | 39.86
[7 empty] | М3 | 0.2177 |  | 0.22 | 72.51 |  | 0.23 | [14 empty] | 0.010885 | 0.010885 | 0.02177 | 0.010885 | 0.010885 | 0.010885 | 0.04354 | 0.097965
1454 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) проклейка горизонтальных стыков разнородных конструкций стеклосеткой ссш-160 (сеч. 1-1 кр3 л. 10) |  |  |  | 54 |  |  | 40.32 | 40.63 | 42.47 | 42.47 | 42.8 | 48.96 | [13 empty] | 2.36 | 2.38 | 4.8 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 9.84 | 22.3
[7 empty] | М2 | 5.1088 |  | 0.31 | 40.32 |  | 0.33 | [14 empty] | 0.25544 | 0.25544 | 0.51088 | 0.25544 | 0.25544 | 0.25544 | 1.0218 | 2.299
1455 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  |  | 55,56 |  |  | 2.45 | 2.39 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.91 | [13 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.59 | 1.31
[7 empty] | М2 | -5.1088 |  | -0.06 | 2.45 |  | -0.06 | [14 empty] | -0.25544 | -0.25544 | -0.51088 | -0.25544 | -0.25544 | -0.25544 | -1.0218 | -2.299
1456 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) ограждения незадымляемых лоджий из кирпича н=1200мм (прим. п. 30 ар л. 5) кладка ограждений толщ. 120мм н=1200мм из кирпича кро175 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  |  | 57,58 |  |  | 44466.69 | 44673.02 | 46832.32 | 46832.32 | 47049.63 | 53789.24 | [13 empty] | 2596.9 | 2614.79 | 5265.79 | 2651.01 | 2669.37 | 2686.54 | 10814.82 | 24490.02
[7 empty] | М2 | 449.064 |  | 206.33 | 44466.69 |  | 217.31 | [14 empty] | 22.4532 | 22.4532 | 44.9064 | 22.4532 | 22.4532 | 22.4532 | 89.8128 | 202.0788
1457 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания ограждений из кирпича к стенам из минеральной ваты толщ. 20мм |  |  |  | 59,60 |  |  | 341.9 | 342.95 | 360.09 | 360.09 | 361.2 | 412.92 | [13 empty] | 19.93 | 20.07 | 40.42 | 20.34 | 20.48 | 20.62 | 83.03 | 188.03
[7 empty] | М3 | 1.0264 |  | 1.05 | 341.9 |  | 1.11 | [14 empty] | 0.05132 | 0.05132 | 0.10264 | 0.05132 | 0.05132 | 0.05132 | 0.20528 | 0.46188
1458 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) уплотнение температурных швов по узлу 12 по осям 8-9/г, 8-9/в (прим. п. 10 кр3 л. 10) укладка жгута вилатерм 50 |  |  |  | 61,62,63 |  |  | 400.97 | 403.41 | 422.3 | 422.3 | 424.87 | 485.71 | [13 empty] | 23.45 | 23.61 | 47.55 | 23.94 | 24.11 | 24.27 | 97.66 | 221.12
[7 empty] | М | 133.164 |  | 2.44 | 400.97 |  | 2.57 | [14 empty] | 6.6582 | 6.6582 | 13.3164 | 6.6582 | 6.6582 | 6.6582 | 26.6328 | 59.9238
1459 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) нанесение мастики лт-1 |  |  |  | 64,65 |  |  | 1666.28 | 1672.94 | 1754.93 | 1754.93 | 1761.94 | 2014.33 | [13 empty] | 97.26 | 97.92 | 197.19 | 99.28 | 99.97 | 100.61 | 405 | 917.1
[7 empty] | М | 133.164 |  | 6.66 | 1666.28 |  | 7.01 | [14 empty] | 6.6582 | 6.6582 | 13.3164 | 6.6582 | 6.6582 | 6.6582 | 26.6328 | 59.9238
1460 | Ж2-90-90 | Зашивки (ар л. 5) деталь а (прим. п. 35 ар л. 5) устройстово зашивок из листов гвлв толщ. 12,5мм по профилю пс-30 |  |  |  | 66,67,68 |  |  | 278.8 | 280.42 | 293.63 | 293.63 | 295.34 | 337.66 | [13 empty] | 16.3 | 16.42 | 33.05 | 16.64 | 16.76 | 16.86 | 67.89 | 153.74
[7 empty] | М2 | 4.5976 |  | 1.62 | 278.8 |  | 1.71 | [14 empty] | 0.22988 | 0.22988 | 0.45976 | 0.22988 | 0.22988 | 0.22988 | 0.91952 | 2.0689
1461 | Ж2-90-90 | Зашивки (ар л. 5) деталь б (прим. п. 35 ар л. 5) устройстово зашивок из листов гвлв толщ. 12,5мм по профилю пс-50 |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 188.61 | 189.71 | 198.64 | 198.64 | 199.8 | 228.43 | [13 empty] | 11.02 | 11.1 | 22.36 | 11.26 | 11.34 | 11.41 | 45.93 | 104.01
[7 empty] | М2 | 3.1104 |  | 1.1 | 188.61 |  | 1.16 | [14 empty] | 0.15552 | 0.15552 | 0.31104 | 0.15552 | 0.15552 | 0.15552 | 0.62208 | 1.3997
1462 | Ж2-90-90 | Зашивки (ар л. 5) добавляется на второй слой из листа гвлв |  |  |  | 72,73 |  |  | 103.72 | 104.32 | 109.24 | 109.24 | 109.87 | 125.62 | [13 empty] | 6.06 | 6.11 | 12.29 | 6.19 | 6.24 | 6.28 | 25.25 | 57.2
[7 empty] | М2 | 3.1104 |  | 0.6 | 103.72 |  | 0.63 | [14 empty] | 0.15552 | 0.15552 | 0.31104 | 0.15552 | 0.15552 | 0.15552 | 0.62208 | 1.3997
1463 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж стоек ст-1 |  |  |  | 74,75 |  |  | 22790.1 | 22836.13 | 24002.53 | 24002.53 | 24051.01 | 27496.2 | [13 empty] | 1327.5 | 1336.63 | 2691.79 | 1355.16 | 1364.54 | 1373.32 | 5528.37 | 12518.89
[7 empty] | Т | 3.3464 |  | 46.03 | 22790.1 |  | 48.48 | [14 empty] | 0.16732 | 0.16732 | 0.33464 | 0.16732 | 0.16732 | 0.16732 | 0.66928 | 1.5059
1464 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж стоек ст-2 |  |  |  | 76,77 |  |  | 77368.63 | 77491.18 | 81484.64 | 81484.64 | 81613.71 | 93304.46 | [13 empty] | 4504.66 | 4535.68 | 9134.21 | 4598.52 | 4630.35 | 4660.14 | 18759.73 | 42481.17
[7 empty] | Т | 12.1632 |  | 122.55 | 77368.63 |  | 129.07 | [14 empty] | 0.60816 | 0.60816 | 1.2163 | 0.60816 | 0.60816 | 0.60816 | 2.4326 | 5.4734
1465 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж стоек ст-3 |  |  |  | 78,79 |  |  | 13631.16 | 13658.69 | 14356.34 | 14356.34 | 14385.33 | 16445.95 | [13 empty] | 794 | 799.47 | 1610 | 810.54 | 816.15 | 821.41 | 3306.61 | 7487.77
[7 empty] | Т | 2.0015 |  | 27.53 | 13631.16 |  | 28.99 | [14 empty] | 0.10008 | 0.10008 | 0.20015 | 0.10008 | 0.10008 | 0.10008 | 0.40031 | 0.90069
1466 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж креплений ограждений лоджии |  |  |  | 80,81,82 |  |  | 41540.48 | 41747.17 | 43750.43 | 43750.43 | 43968.12 | 50266.34 | [13 empty] | 2426.82 | 2443.53 | 4920.9 | 2477.39 | 2494.53 | 2510.58 | 10106.52 | 22886.07
[7 empty] | Т | 3.428 |  | 206.69 | 41540.48 |  | 217.69 | [14 empty] | 0.1714 | 0.1714 | 0.34281 | 0.1714 | 0.1714 | 0.1714 | 0.68561 | 1.5426
1467 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж изделия дг-1 |  |  |  | 83 |  |  | 18205.55 | 18268.37 | 19174.09 | 19174.09 | 19240.25 | 21996.34 | [13 empty] | 1061.96 | 1069.28 | 2153.37 | 1084.09 | 1091.59 | 1098.62 | 4422.57 | 10014.86
[7 empty] | Т | 1.0418 |  | 62.82 | 18205.55 |  | 66.16 | [14 empty] | 0.052091 | 0.052091 | 0.10418 | 0.052091 | 0.052091 | 0.052091 | 0.20837 | 0.46882
1468 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) крепление ограждений лоджии к железобетонной стене |  |  |  | 84,85,86 |  |  | 832.42 | 836.34 | 876.7 | 876.7 | 880.83 | 1007.01 | [13 empty] | 48.62 | 48.96 | 98.58 | 49.63 | 49.98 | 50.31 | 202.47 | 458.46
[7 empty] | Т | 0.065007 |  | 3.92 | 832.42 |  | 4.13 | [14 empty] | 0.0032503 | 0.0032503 | 0.0065007 | 0.0032503 | 0.0032503 | 0.0032503 | 0.013001 | 0.029253
1469 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) установка уголков поз. 4 |  |  |  | 87,88 |  |  | 545.66 | 546.07 | 574.69 | 574.69 | 575.12 | 657.49 | [13 empty] | 31.74 | 31.95 | 64.37 | 32.4 | 32.62 | 32.83 | 132.2 | 299.38
[7 empty] | Т | 0.096034 |  | 0.41 | 545.66 |  | 0.43 | [14 empty] | 0.0048017 | 0.0048017 | 0.0096034 | 0.0048017 | 0.0048017 | 0.0048017 | 0.019207 | 0.043215
1470 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) установка полосы поз. 6 |  |  |  | 89,90 |  |  | 655.34 | 656.66 | 690.2 | 690.2 | 691.59 | 790.68 | [13 empty] | 38.18 | 38.44 | 77.41 | 38.97 | 39.24 | 39.49 | 158.97 | 359.98
[7 empty] | Т | 0.096228 |  | 1.32 | 655.34 |  | 1.39 | [14 empty] | 0.0048114 | 0.0048114 | 0.0096228 | 0.0048114 | 0.0048114 | 0.0048114 | 0.019246 | 0.043303
1471 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) установка монтажных изделий мс1 |  |  |  | 91,92 |  |  | 7846.42 | 7854.75 | 8263.85 | 8263.85 | 8272.62 | 9457.63 | [13 empty] | 456.6 | 459.75 | 925.88 | 466.11 | 469.35 | 472.36 | 1901.55 | 4306.03
[7 empty] | Т | 0.60575 |  | 8.33 | 7846.42 |  | 8.77 | [14 empty] | 0.030287 | 0.030287 | 0.060575 | 0.030287 | 0.030287 | 0.030287 | 0.12115 | 0.27259
1472 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) устройство поясов железобетонных в опалубке |  |  |  | 93,94,95,96,97 |  |  | 12040.57 | 12070.34 | 12681.13 | 12681.13 | 12712.48 | 14533.5 | [13 empty] | 701.67 | 706.5 | 1422.78 | 716.29 | 721.25 | 725.89 | 2922.1 | 6617.02
[7 empty] | М3 | 9.9144 |  | 29.77 | 12040.57 |  | 31.35 | [14 empty] | 0.49572 | 0.49572 | 0.99144 | 0.49572 | 0.49572 | 0.49572 | 1.9829 | 4.4615
1473 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) армирование кладки сеткой |  |  |  | 98,99 |  |  | 5883.37 | 5892.87 | 6196.37 | 6196.37 | 6206.38 | 7095.4 | [13 empty] | 342.56 | 344.92 | 694.62 | 349.7 | 352.12 | 354.38 | 1426.59 | 3230.51
[7 empty] | Т | 0.52877 |  | 9.5 | 5883.37 |  | 10.01 | [14 empty] | 0.026438 | 0.026438 | 0.052877 | 0.026438 | 0.026438 | 0.026438 | 0.10575 | 0.23795
1474 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) устройство лотка лт-1 |  |  |  | 100,101,102 |  |  | 19963.8 | 19968.36 | 21025.87 | 21025.87 | 21030.67 | 24043.2 | [13 empty] | 1160.78 | 1168.78 | 2353.76 | 1184.97 | 1193.17 | 1200.84 | 4834.1 | 10946.8
[7 empty] | М2 | 21.3626 |  | 4.56 | 19963.8 |  | 4.8 | [14 empty] | 1.0681 | 1.0681 | 2.1363 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 4.2725 | 9.6132
1475 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) |  |  |  | 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 149596.62 | 150110.32 | 157555.16 | 157555.16 | 158096.19 | 180742.67 | [13 empty] | 8726.12 | 8786.2 | 17694.13 | 8907.93 | 8969.59 | 9027.29 | 36339.99 | 82291.42
[7 empty] | ШТ. | 3447.684 |  | 513.7 | 149596.62 |  | 541.03 | [14 empty] | 172.3842 | 172.3842 | 344.7684 | 172.3842 | 172.3842 | 172.3842 | 689.5368 | 1551.4578
1476 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) укладка железобетонных перемычек массой до 100 кг на слой цементно-песчаного раствора м100 (прим. п. 2 кр3 л. 9) |  |  |  | 114,115,116,117,118 |  |  | 3164.78 | 3180.71 | 3333.15 | 3333.15 | 3349.93 | 3829.8 | [13 empty] | 184.91 | 186.17 | 374.93 | 188.76 | 190.06 | 191.29 | 770.02 | 1743.66
[7 empty] | ШТ. | 106.92 |  | 15.93 | 3164.78 |  | 16.78 | [14 empty] | 5.346 | 5.346 | 10.692 | 5.346 | 5.346 | 5.346 | 21.384 | 48.114
1477 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) укладка перемычек массой до 0,3 т на слой цементно-песчаного раствора м100 |  |  |  | 119,120 |  |  | 11418.73 | 11425.7 | 12026.21 | 12026.21 | 12033.55 | 13757.32 | [13 empty] | 664.2 | 668.77 | 1346.79 | 678.03 | 682.73 | 687.12 | 2766.03 | 6263.65
[7 empty] | ШТ. | 85.536 |  | 6.97 | 11418.73 |  | 7.34 | [14 empty] | 4.2768 | 4.2768 | 8.5536 | 4.2768 | 4.2768 | 4.2768 | 17.1072 | 38.4912
1478 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) укладка арматурных стержней ф10 s500 (прим. п. 1 кр3 л. 9) |  |  |  | 121,122 |  |  | 544.72 | 546.43 | 573.7 | 573.7 | 575.5 | 657.92 | [13 empty] | 31.77 | 31.99 | 64.41 | 32.43 | 32.65 | 32.86 | 132.28 | 299.53
[7 empty] | Т | 0.095296 |  | 1.71 | 544.72 |  | 1.8 | [14 empty] | 0.0047648 | 0.0047648 | 0.0095296 | 0.0047648 | 0.0047648 | 0.0047648 | 0.019059 | 0.042883
1479 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) слой цементно-песчаного раствора м100 (прим. п. 1 кр3 л. 9) |  |  |  | 123 |  |  | 482.21 | 485.93 | 507.86 | 507.86 | 511.78 | 585.08 | [13 empty] | 28.25 | 28.44 | 57.28 | 28.83 | 29.03 | 29.22 | 117.63 | 266.4
[7 empty] | М2 | 34.7514 |  | 3.72 | 482.21 |  | 3.92 | [14 empty] | 1.7376 | 1.7376 | 3.4751 | 1.7376 | 1.7376 | 1.7376 | 6.9503 | 15.6381
1480 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) добавляется до толщины 30 мм |  |  |  | 124 |  |  | 69.37 | 69.61 | 73.06 | 73.06 | 73.31 | 83.79 | [13 empty] | 4.04 | 4.07 | 8.21 | 4.12 | 4.15 | 4.18 | 16.85 | 38.17
[7 empty] | М2 | 34.7514 |  | 0.24 | 69.37 |  | 0.25 | [14 empty] | 1.7376 | 1.7376 | 3.4751 | 1.7376 | 1.7376 | 1.7376 | 6.9503 | 15.6381
1481 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) установка уголка поз. 5,13 |  |  |  | 125,126,127 |  |  | 3108.88 | 3128.78 | 3274.27 | 3274.27 | 3295.23 | 3767.26 | [13 empty] | 181.88 | 183.12 | 368.81 | 185.66 | 186.95 | 188.16 | 757.44 | 1715.24
[7 empty] | Т | 0.33002 |  | 19.9 | 3108.88 |  | 20.96 | [14 empty] | 0.016501 | 0.016501 | 0.033002 | 0.016501 | 0.016501 | 0.016501 | 0.066005 | 0.14851
1482 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) оштукатуривание уголков по сетке с1 |  |  |  | 128,129 |  |  | 216.94 | 218.03 | 228.48 | 228.48 | 229.63 | 262.51 | [13 empty] | 12.67 | 12.75 | 25.7 | 12.93 | 13.03 | 13.11 | 52.78 | 119.54
[7 empty] | М2 | 2.8966 |  | 1.09 | 216.94 |  | 1.15 | [14 empty] | 0.14483 | 0.14483 | 0.28966 | 0.14483 | 0.14483 | 0.14483 | 0.57932 | 1.3035
1483 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. п. 4 кр3 л. 9) |  |  |  | 130 |  |  | 22.4 | 22.57 | 23.59 | 23.59 | 23.77 | 27.16 | [13 empty] | 1.31 | 1.32 | 2.66 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 5.46 | 12.36
[7 empty] | М2 | 8.6796 |  | 0.17 | 22.4 |  | 0.18 | [14 empty] | 0.43398 | 0.43398 | 0.86796 | 0.43398 | 0.43398 | 0.43398 | 1.7359 | 3.9058
1484 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) сверление отверстий в перегородках мм диаметром 80 мм |  |  |  | 131,132 |  |  | 6209.08 | 6259.08 | 6539.4 | 6539.4 | 6592.06 | 7536.35 | [13 empty] | 363.85 | 366.36 | 737.78 | 371.43 | 374 | 376.41 | 1515.25 | 3431.27
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 202.176 |  | 50 | 6209.08 |  | 52.66 | [14 empty] | 10.1088 | 10.1088 | 20.2176 | 10.1088 | 10.1088 | 10.1088 | 40.4352 | 90.9792
1485 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) исключение до глубины сверления 120 мм |  |  |  | 133 |  |  | -1170.04 | -1178.1 | -1232.29 | -1232.29 | -1240.78 | -1418.52 | [13 empty] | -68.48 | -68.95 | -138.87 | -69.91 | -70.39 | -70.84 | -285.21 | -645.87
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -202.176 |  | -8.06 | -1170.04 |  | -8.49 | [14 empty] | -10.1088 | -10.1088 | -20.2176 | -10.1088 | -10.1088 | -10.1088 | -40.4352 | -90.9792
1486 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 32 устройство штраб в перегородках площадью сечения 40х40мм |  |  |  | 134,135,136,137,138 |  |  | 4867.46 | 4910 | 5126.41 | 5126.41 | 5171.21 | 5911.96 | [13 empty] | 285.42 | 287.39 | 578.76 | 291.37 | 293.39 | 295.28 | 1188.65 | 2691.7
[7 empty] | М | 1166.4 |  | 42.54 | 4867.46 |  | 44.8 | [14 empty] | 58.32 | 58.32 | 116.64 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 233.28 | 524.88
1487 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 33 сверление отверстий в перегородках диаметром 80 мм |  |  |  | 139,140 |  |  | 1492.59 | 1504.61 | 1572 | 1572 | 1584.66 | 1811.65 | [13 empty] | 87.47 | 88.06 | 177.36 | 89.28 | 89.91 | 90.48 | 364.25 | 824.84
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 48.6 |  | 12.02 | 1492.59 |  | 12.66 | [14 empty] | 2.43 | 2.43 | 4.86 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 9.72 | 21.87
1488 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) исключение до глубины сверления 120 мм |  |  |  | 141 |  |  | -281.23 | -283.17 | -296.19 | -296.19 | -298.23 | -340.93 | [13 empty] | -16.46 | -16.57 | -33.38 | -16.8 | -16.92 | -17.03 | -68.55 | -155.22
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -48.6 |  | -1.94 | -281.23 |  | -2.04 | [14 empty] | -2.43 | -2.43 | -4.86 | -2.43 | -2.43 | -2.43 | -9.72 | -21.87
1489 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) сверление отверстий в перегородках диаметром 100 мм |  |  |  | 142 |  |  | 1788.63 | 1802.84 | 1883.79 | 1883.79 | 1898.76 | 2170.73 | [13 empty] | 104.81 | 105.52 | 212.51 | 106.98 | 107.73 | 108.41 | 436.45 | 988.32
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 48.6 |  | 14.21 | 1788.63 |  | 14.97 | [14 empty] | 2.43 | 2.43 | 4.86 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 9.72 | 21.87
1490 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) исключение до глубины сверления 120 мм |  |  |  | 143 |  |  | -375.23 | -377.84 | -395.19 | -395.19 | -397.94 | -454.94 | [13 empty] | -21.96 | -22.11 | -44.54 | -22.42 | -22.58 | -22.73 | -91.47 | -207.13
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -48.6 |  | -2.61 | -375.23 |  | -2.75 | [14 empty] | -2.43 | -2.43 | -4.86 | -2.43 | -2.43 | -2.43 | -9.72 | -21.87
1491 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 34 заделка штроб цем. -песч. раствором |  |  |  | 144,145 |  |  | 4594.31 | 4633.43 | 4838.73 | 4838.73 | 4879.93 | 5578.97 | [13 empty] | 269.35 | 271.21 | 546.16 | 274.96 | 276.87 | 278.65 | 1121.71 | 2540.06
[7 empty] | М3 | 1.8662 |  | 39.12 | 4594.31 |  | 41.2 | [14 empty] | 0.093312 | 0.093312 | 0.18662 | 0.093312 | 0.093312 | 0.093312 | 0.37325 | 0.83981
1492 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 36 установка речевого информатора |  |  |  | 146,147,148 |  |  | 17290.85 | 17298.88 | 18210.72 | 18210.72 | 18219.18 | 20829 | [13 empty] | 1005.62 | 1012.54 | 2039.09 | 1026.57 | 1033.67 | 1040.32 | 4187.85 | 9483.34
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 54.432 |  | 8.03 | 17290.85 |  | 8.46 | [14 empty] | 2.7216 | 2.7216 | 5.4432 | 2.7216 | 2.7216 | 2.7216 | 10.8864 | 24.4944
1493 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) наклеивание плитки пвх 500х500х3 |  |  |  | 149,150 |  |  | 3965.54 | 3967.44 | 4176.51 | 4176.51 | 4178.51 | 4777.03 | [13 empty] | 230.64 | 232.22 | 467.65 | 235.44 | 237.07 | 238.59 | 960.47 | 2174.95
[7 empty] | М2 | 11.907 |  | 1.9 | 3965.54 |  | 2 | [14 empty] | 0.59535 | 0.59535 | 1.1907 | 0.59535 | 0.59535 | 0.59535 | 2.3814 | 5.3582
1494 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) установка информационной таблички |  |  |  | 151,152 |  |  | 2663.93 | 2678.9 | 2805.65 | 2805.65 | 2821.42 | 3225.57 | [13 empty] | 155.73 | 156.8 | 315.77 | 158.97 | 160.07 | 161.1 | 648.53 | 1468.6
[7 empty] | ШТ. | 93.312 |  | 14.97 | 2663.93 |  | 15.77 | [14 empty] | 4.6656 | 4.6656 | 9.3312 | 4.6656 | 4.6656 | 4.6656 | 18.6624 | 41.9904
1495 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) нишы э под квартирный щиток (прим. п. 8 ар л. 8, прим. п. 3 ар . л. 9, прим. п. 3 ар л. 10) устройство ниш э 130х274х73,5 под квартирный щиток |  |  |  | 153,154,155,156,157 |  |  | 440.1 | 443.95 | 463.51 | 463.51 | 467.56 | 534.52 | [13 empty] | 25.81 | 25.99 | 52.32 | 26.35 | 26.53 | 26.7 | 107.47 | 243.35
[7 empty] | М | 105.4659 |  | 3.85 | 440.1 |  | 4.05 | [14 empty] | 5.2733 | 5.2733 | 10.5466 | 5.2733 | 5.2733 | 5.2733 | 21.0932 | 47.4597
1496 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) экранирование (прим. п. 1 ар л. 9) оштукатуривание поверхности по стальной сетке с ячейкой 50х50 ф2мм |  |  |  | 158,159,160 |  |  | 10297.61 | 10368.59 | 10845.44 | 10845.44 | 10920.2 | 12484.45 | [13 empty] | 602.74 | 606.88 | 1222.19 | 615.29 | 619.55 | 623.54 | 2510.12 | 5684.14
[7 empty] | М2 | 212.557 |  | 70.98 | 10297.61 |  | 74.76 | [14 empty] | 10.6279 | 10.6279 | 21.2557 | 10.6279 | 10.6279 | 10.6279 | 42.5114 | 95.6506
1497 | Ж2-90-90 | Знаки пожарной безопасности (ар л. 60-64) устройство знаков пожарной безопасности (прим. п. 4 ар л. 60) |  |  |  | 161,162,163,164 |  |  | 4850.18 | 4882.94 | 5108.21 | 5108.21 | 5142.71 | 5879.38 | [13 empty] | 283.85 | 285.81 | 575.57 | 289.76 | 291.77 | 293.65 | 1182.1 | 2676.87
[7 empty] | ШТ. | 204.12 |  | 32.76 | 4850.18 |  | 34.5 | [14 empty] | 10.206 | 10.206 | 20.412 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 40.824 | 91.854
1498 | Ж2-90-90 | Знаки пожарной безопасности (ар л. 60-64) устройство знаков пожарной безопасности (прим. п. 5 ар л. 60) |  |  |  | 165,166,167 |  |  | 92.38 | 93 | 97.29 | 97.29 | 97.94 | 111.98 | [13 empty] | 5.4 | 5.44 | 10.96 | 5.52 | 5.55 | 5.59 | 22.52 | 51
[7 empty] | ШТ. | 3.888 |  | 0.62 | 92.38 |  | 0.65 | [14 empty] | 0.1944 | 0.1944 | 0.3888 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.7776 | 1.7496
1499 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) разработка грунта под устройство отмостки |  |  |  | 168 |  |  | 1229.66 | 1241.54 | 1295.08 | 1295.08 | 1307.59 | 1494.89 | [13 empty] | 72.17 | 72.67 | 146.35 | 73.67 | 74.18 | 74.65 | 300.57 | 680.63
[7 empty] | М3 | 36.1584 |  | 11.88 | 1229.66 |  | 12.51 | [14 empty] | 1.8079 | 1.8079 | 3.6158 | 1.8079 | 1.8079 | 1.8079 | 7.2317 | 16.2713
1500 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) устройство слоя из изолирующего материала г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 для отвода воды |  |  |  | 169,170 |  |  | 937.99 | 938.98 | 987.89 | 987.89 | 988.93 | 1130.6 | [13 empty] | 54.58 | 54.96 | 110.69 | 55.72 | 56.1 | 56.46 | 227.32 | 514.77
[7 empty] | М2 | 168.7392 |  | 0.99 | 937.99 |  | 1.04 | [14 empty] | 8.437 | 8.437 | 16.8739 | 8.437 | 8.437 | 8.437 | 33.7478 | 75.9326
1501 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) дренирующий слой из песчано-гравийной смеси |  |  |  | 171,172 |  |  | 2104.41 | 2112.06 | 2216.36 | 2216.36 | 2224.42 | 2543.05 | [13 empty] | 122.77 | 123.63 | 248.96 | 125.33 | 126.21 | 127.02 | 511.3 | 1157.83
[7 empty] | М3 | 30.132 |  | 7.65 | 2104.41 |  | 8.06 | [14 empty] | 1.5066 | 1.5066 | 3.0132 | 1.5066 | 1.5066 | 1.5066 | 6.0264 | 13.5594
1502 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 60мм по выравнивающему слою из песчано-цементной смеси толщ. 40мм, с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  |  | 173,174,175,176,177 |  |  | 8080.72 | 8122.45 | 8510.61 | 8510.61 | 8554.56 | 9779.98 | [13 empty] | 472.17 | 475.42 | 957.43 | 482.01 | 485.34 | 488.47 | 1966.35 | 4452.79
[7 empty] | М2 | 120.528 |  | 41.73 | 8080.72 |  | 43.95 | [14 empty] | 6.0264 | 6.0264 | 12.0528 | 6.0264 | 6.0264 | 6.0264 | 24.1056 | 54.2376
1503 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) установка бортовых камней бетонных |  |  |  | 178,179 |  |  | 4564.77 | 4588.8 | 4807.62 | 4807.62 | 4832.93 | 5525.23 | [13 empty] | 266.76 | 268.59 | 540.9 | 272.31 | 274.2 | 275.96 | 1110.89 | 2515.62
[7 empty] | М | 124.416 |  | 24.03 | 4564.77 |  | 25.31 | [14 empty] | 6.2208 | 6.2208 | 12.4416 | 6.2208 | 6.2208 | 6.2208 | 24.8832 | 55.9872
1504 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) герметизация полиуретановым герметиком |  |  |  | 180 |  |  | 419.24 | 421.35 | 441.54 | 441.54 | 443.76 | 507.32 | [13 empty] | 24.49 | 24.66 | 49.66 | 25.01 | 25.18 | 25.35 | 102 | 230.97
[7 empty] | М | 120.528 |  | 2.11 | 419.24 |  | 2.22 | [14 empty] | 6.0264 | 6.0264 | 12.0528 | 6.0264 | 6.0264 | 6.0264 | 24.1056 | 54.2376
1505 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция монолитных стен (кр3 л. 5,6, кр2) |  |  |  | 181 |  |  | 15596.14 | 15653.24 | 16425.85 | 16425.85 | 16485.99 | 18847.51 | [13 empty] | 909.94 | 916.2 | 1845.12 | 928.9 | 935.33 | 941.34 | 3789.47 | 8581.21
[7 empty] | М2 | 738.2826 |  | 57.1 | 15596.14 |  | 60.14 | [14 empty] | 36.9141 | 36.9141 | 73.8283 | 36.9141 | 36.9141 | 36.9141 | 147.6565 | 332.2272
1506 | Ж2-20-30-10 | Горизонтальная гидроизоляция (кр3 л. 13) |  |  |  | 182 |  |  | 203.87 | 204.77 | 214.72 | 214.72 | 215.67 | 246.56 | [13 empty] | 11.91 | 11.99 | 24.14 | 12.15 | 12.24 | 12.32 | 49.57 | 112.24
[7 empty] | М2 | 9.1538 |  | 0.9 | 203.87 |  | 0.95 | [14 empty] | 0.45769 | 0.45769 | 0.91538 | 0.45769 | 0.45769 | 0.45769 | 1.8308 | 4.1192
1507 | Ж2-20-30-10 | Горизонтальная гидроизоляция (кр3 л. 13) исключается грунтование за один раз из расценки е11-4-11 |  |  |  | 183,184 |  |  | 7.82 | 7.75 | 8.24 | 8.24 | 8.17 | 9.36 | [13 empty] | 0.45 | 0.46 | 0.91 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 1.88 | 4.26
[7 empty] | М2 | -9.1538 |  | -0.07 | 7.82 |  | -0.07 | [14 empty] | -0.45769 | -0.45769 | -0.91538 | -0.45769 | -0.45769 | -0.45769 | -1.8308 | -4.1192
1508 | Ж2-20-30-10 | Горизонтальная гидроизоляция (кр3 л. 13) устройство подготовки под горизонтальную гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора м100 |  |  |  | 185 |  |  | 127.12 | 128.1 | 133.88 | 133.88 | 134.91 | 154.27 | [13 empty] | 7.45 | 7.5 | 15.11 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 31.02 | 70.24
[7 empty] | М2 | 9.1538 |  | 0.98 | 127.12 |  | 1.03 | [14 empty] | 0.45769 | 0.45769 | 0.91538 | 0.45769 | 0.45769 | 0.45769 | 1.8308 | 4.1192
| смета 1.140. | 16. 23-01 эо-с1 на электроосвещение жилая часть | [6 empty] | 1613845.01 | 1623819.12 | 1699701.53 | 1699701.53 | 1710206.27 | 1970913.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19272.34 | 38811.4 | 449202.88 | 491385.17 | 692368.47 | 99542.58 | 180330.79 | 0
1509 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дпп22-004-30-320 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 2669.41 | 2676.45 | 2811.42 | 2811.42 | 2818.83 | 3248.54 | [16 empty] | 31.76 | 63.97 | 740.4 | 809.93 | 1141.19 | 164.07 | 297.22
[7 empty] | ШТ. | 14 |  | 7.04 | 2669.41 |  | 7.41 | [17 empty] | 0.14 | 0.28 | 3.22 | 3.5 | 4.9 | 0.7 | 1.26
1510 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) / светильники дпо |  |  |  | 6,7,8,9 |  |  | 16963.46 | 16963.46 | 17865.92 | 17865.92 | 17865.92 | 20589.44 | [16 empty] | 201.33 | 405.45 | 4692.66 | 5133.33 | 7232.93 | 1039.89 | 1883.85
[7 empty] | ШТ | 641 |  | 0 | 16963.46 | [19 empty] | 6.41 | 12.82 | 147.43 | 160.25 | 224.35 | 32.05 | 57.69
1511 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дпо01-9-706, дпо01-9-726, дпо01-9-722, дпо01-9-702 |  |  |  | 10 |  |  | 15401.37 | 15555.99 | 16220.72 | 16220.72 | 16383.57 | 18881.12 | [16 empty] | 184.63 | 371.81 | 4303.31 | 4707.41 | 6632.81 | 953.61 | 1727.54
[7 empty] | ШТ. | 641 |  | 154.62 | 15401.37 |  | 162.85 | [17 empty] | 6.41 | 12.82 | 147.43 | 160.25 | 224.35 | 32.05 | 57.69
1512 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж заградительного огня |  |  |  | 11,12 |  |  | 2055.36 | 2058.67 | 2164.71 | 2164.71 | 2168.2 | 2498.72 | [16 empty] | 24.44 | 49.2 | 569.5 | 622.98 | 877.78 | 126.2 | 228.62
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 3.31 | 2055.36 |  | 3.49 | [17 empty] | 0.12 | 0.24 | 2.76 | 3 | 4.2 | 0.6 | 1.08
1513 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дбп04-6-001 |  |  |  | 13,14 |  |  | 300.28 | 301.97 | 316.25 | 316.25 | 318.03 | 366.5 | [16 empty] | 3.58 | 7.22 | 83.54 | 91.37 | 128.76 | 18.5 | 33.53
[7 empty] | ШТ. | 7 |  | 1.69 | 300.28 |  | 1.78 | [17 empty] | 0.07 | 0.14 | 1.61 | 1.75 | 2.45 | 0.35 | 0.63
1514 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дпо12-301-14, дпо12-03-30-20, дпо12-03-10-20о |  |  |  | 15,16,17,18,19 |  |  | 7597.87 | 7615.46 | 8002.08 | 8002.08 | 8020.61 | 9243.28 | [16 empty] | 90.38 | 182.02 | 2106.7 | 2304.52 | 3247.1 | 466.84 | 845.72
[7 empty] | ШТ. | 35 |  | 17.59 | 7597.87 |  | 18.53 | [17 empty] | 0.35 | 0.7 | 8.05 | 8.75 | 12.25 | 1.75 | 3.15
1515 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дбп04-18-001 |  |  |  | 20,21 |  |  | 2331.57 | 2343.87 | 2455.61 | 2455.61 | 2468.56 | 2844.89 | [16 empty] | 27.83 | 56.02 | 648.39 | 709.28 | 999.38 | 143.68 | 260.31
[7 empty] | ШТ. | 51 |  | 12.3 | 2331.57 |  | 12.95 | [17 empty] | 0.51 | 1.02 | 11.73 | 12.75 | 17.85 | 2.55 | 4.59
1516 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. щитки осветительные, ящики (лист 3) блок автоматического управления освещением |  |  |  | 22,23 |  |  | 1575.99 | 1575.99 | 1659.83 | 1659.83 | 1659.83 | 1912.85 | [16 empty] | 18.71 | 37.67 | 435.97 | 476.91 | 671.97 | 96.61 | 175.01
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 1575.99 | [19 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1517 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. щитки осветительные, ящики (лист 3) монтаж бауо |  |  |  | 24 |  |  | 307.59 | 309.88 | 323.95 | 323.95 | 326.36 | 376.1 | [16 empty] | 3.68 | 7.4 | 85.72 | 93.77 | 132.13 | 19 | 34.4
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 2.29 | 307.59 |  | 2.41 | [17 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.46 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.18
1518 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. щитки осветительные, ящики (лист 3) монтаж щита |  |  |  | 25,26 |  |  | 770.7 | 771.85 | 811.7 | 811.7 | 812.91 | 936.85 | [16 empty] | 9.16 | 18.45 | 213.52 | 233.58 | 329.1 | 47.32 | 85.72
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 1.15 | 770.7 |  | 1.21 | [17 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1519 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) |  |  |  | 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 |  |  | 20696.99 | 20696.99 | 21798.07 | 21798.07 | 21798.07 | 25121 | [16 empty] | 245.64 | 494.68 | 5725.49 | 6263.13 | 8824.83 | 1268.75 | 2298.48
[7 empty] | М | 6875 |  | 0 | 20696.99 | [19 empty] | 68.75 | 137.5 | 1581.25 | 1718.75 | 2406.25 | 343.75 | 618.75
1520 | Ж3-40-10 | Коробка монтажная |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 408.95 | 408.95 | 430.71 | 430.71 | 430.71 | 496.37 | [16 empty] | 4.86 | 9.77 | 113.13 | 123.76 | 174.37 | 25.07 | 45.41
[7 empty] | ШТ | 325 |  | 0 | 408.95 | [19 empty] | 3.25 | 6.5 | 74.75 | 81.25 | 113.75 | 16.25 | 29.25
1521 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 43 |  |  | 209.1 | 211.23 | 220.22 | 220.22 | 222.46 | 256.38 | [16 empty] | 2.51 | 5.04 | 58.43 | 63.92 | 90.07 | 12.95 | 23.46
[7 empty] | М | 52.92 |  | 2.13 | 209.1 |  | 2.24 | [17 empty] | 0.5292 | 1.0584 | 12.1716 | 13.23 | 18.522 | 2.646 | 4.7628
1522 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  |  | 44 |  |  | 1255.57 | 1268.84 | 1322.37 | 1322.37 | 1336.35 | 1540.07 | [16 empty] | 15.06 | 30.33 | 351.01 | 383.97 | 541.02 | 77.78 | 140.9
[7 empty] | М | 205.8 |  | 13.27 | 1255.57 |  | 13.98 | [17 empty] | 2.058 | 4.116 | 47.334 | 51.45 | 72.03 | 10.29 | 18.522
1523 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) монтаж полосы к106у2 |  |  |  | 45,46 |  |  | 577.93 | 580.41 | 608.68 | 608.68 | 611.29 | 704.48 | [16 empty] | 6.89 | 13.87 | 160.57 | 175.64 | 247.48 | 35.57 | 64.46
[7 empty] | М | 60 |  | 2.48 | 577.93 |  | 2.61 | [17 empty] | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 15 | 21 | 3 | 5.4
1524 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 45,47,47,47 |  |  | 90675.13 | 91457.63 | 95499.05 | 95499.05 | 96323.18 | 111006.88 | [16 empty] | 1085.47 | 2185.95 | 25300.25 | 27676.05 | 38995.96 | 5606.49 | 10156.71
[7 empty] | М | 6478.78 |  | 782.5 | 90675.13 |  | 824.13 | [17 empty] | 64.7878 | 129.5756 | 1490.1194 | 1619.695 | 2267.573 | 323.939 | 583.0902
1525 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) монтаж лотков лпм |  |  |  | 48,49,50,51,52,53,54,55,56 |  |  | 4905.14 | 4909.66 | 5166.09 | 5166.09 | 5170.85 | 5959.11 | [16 empty] | 58.27 | 117.35 | 1358.17 | 1485.71 | 2093.39 | 300.97 | 545.25
[7 empty] | Т | 0.1701 |  | 4.52 | 4905.14 |  | 4.76 | [17 empty] | 0.001701 | 0.003402 | 0.039123 | 0.042525 | 0.059535 | 0.008505 | 0.015309
1526 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) ящик с понижающим трансформатором ят-0,25-26 |  |  |  | 57 |  |  | 416.16 | 416.16 | 438.3 | 438.3 | 438.3 | 505.13 | [16 empty] | 4.94 | 9.95 | 115.13 | 125.94 | 177.45 | 25.52 | 46.2
[7 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 416.16 | [19 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1527 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель установочный двухклавишный а56-134 |  |  |  | 58 |  |  | 4.31 | 4.31 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 5.25 | [16 empty] | 0.06 | 0.1 | 1.19 | 1.31 | 1.84 | 0.27 | 0.48
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 4.31 | [19 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1528 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) ящик с понижающим трансформатором |  |  |  | 59 |  |  | 154.54 | 156.15 | 162.76 | 162.76 | 164.46 | 189.56 | [16 empty] | 1.86 | 3.74 | 43.2 | 47.26 | 66.59 | 9.58 | 17.33
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 1.61 | 154.54 |  | 1.7 | [17 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1529 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке а56-134 |  |  |  | 60 |  |  | 11.82 | 11.94 | 12.45 | 12.45 | 12.58 | 14.47 | [16 empty] | 0.14 | 0.28 | 3.3 | 3.61 | 5.09 | 0.73 | 1.32
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.12 | 11.82 |  | 0.13 | [17 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1530 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  |  | 61,62 |  |  | 138.76 | 139.52 | 146.14 | 146.14 | 146.94 | 169.34 | [16 empty] | 1.66 | 3.33 | 38.59 | 42.21 | 59.49 | 8.56 | 15.5
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 0.76 | 138.76 |  | 0.8 | [17 empty] | 0.08 | 0.16 | 1.84 | 2 | 2.8 | 0.4 | 0.72
1531 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с510-803 |  |  |  | 63,64 |  |  | 85.32 | 85.7 | 89.86 | 89.86 | 90.26 | 104.01 | [16 empty] | 1.01 | 2.05 | 23.72 | 25.93 | 36.54 | 5.25 | 9.51
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.38 | 85.32 |  | 0.4 | [17 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1532 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель с110-827, с510-829 |  |  |  | 65,66,67 |  |  | 56.75 | 57.19 | 59.77 | 59.77 | 60.23 | 69.42 | [16 empty] | 0.69 | 1.37 | 15.82 | 17.3 | 24.39 | 3.51 | 6.34
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.44 | 56.75 |  | 0.46 | [17 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.46 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.18
1533 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) переключатель неутопленного типа при открытой проводке а610-147 |  |  |  | 68,69 |  |  | 29.63 | 29.85 | 31.21 | 31.21 | 31.44 | 36.21 | [16 empty] | 0.35 | 0.71 | 8.26 | 9.03 | 12.72 | 1.83 | 3.31
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.22 | 29.63 |  | 0.23 | [17 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.46 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.18
1534 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с610-879 |  |  |  | 70,71 |  |  | 79.29 | 79.86 | 83.51 | 83.51 | 84.11 | 96.93 | [16 empty] | 0.96 | 1.9 | 22.1 | 24.17 | 34.05 | 4.9 | 8.85
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 0.57 | 79.29 |  | 0.6 | [17 empty] | 0.06 | 0.12 | 1.38 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.54
1535 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель рс16-312 |  |  |  | 72,73 |  |  | 112.46 | 113.35 | 118.44 | 118.44 | 119.38 | 137.58 | [16 empty] | 1.34 | 2.71 | 31.36 | 34.3 | 48.33 | 6.94 | 12.6
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.89 | 112.46 |  | 0.94 | [17 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1536 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. трубы (лист 6) |  |  |  | 74 |  |  | 78.72 | 78.72 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 95.55 | [16 empty] | 0.94 | 1.88 | 21.78 | 23.82 | 33.57 | 4.83 | 8.73
[7 empty] | М | 24 |  | 0 | 78.72 | [19 empty] | 0.24 | 0.48 | 5.52 | 6 | 8.4 | 1.2 | 2.16
1537 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. трубы (лист 6) трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, крепление дюбелями |  |  |  | 75 |  |  | 438.43 | 441.79 | 461.75 | 461.75 | 465.29 | 536.22 | [16 empty] | 5.25 | 10.56 | 122.21 | 133.7 | 188.36 | 27.09 | 49.05
[7 empty] | М | 23.28 |  | 3.36 | 438.43 |  | 3.54 | [17 empty] | 0.2328 | 0.4656 | 5.3544 | 5.82 | 8.148 | 1.164 | 2.0952
1538 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. трубы (лист 6) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  |  | 76,77 |  |  | 448.48 | 451.12 | 472.34 | 472.34 | 475.12 | 547.55 | [16 empty] | 5.35 | 10.78 | 124.8 | 136.52 | 192.36 | 27.66 | 50.08
[7 empty] | М | 29.4 |  | 2.64 | 448.48 |  | 2.78 | [17 empty] | 0.294 | 0.588 | 6.762 | 7.35 | 10.29 | 1.47 | 2.646
1539 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. металлы (лист 6) металлоконструкции |  |  |  | 78 |  |  | 132.98 | 132.98 | 140.05 | 140.05 | 140.05 | 161.4 | [16 empty] | 1.58 | 3.18 | 36.78 | 40.24 | 56.7 | 8.15 | 14.77
[7 empty] | Т | 0.02 |  | 0 | 132.98 | [19 empty] | 0.0002 | 0.0004 | 0.0046 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.0018
1540 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. металлы (лист 6) монтаж м/конструкций |  |  |  | 79 |  |  | 46.12 | 46.5 | 48.57 | 48.57 | 48.97 | 56.42 | [16 empty] | 0.55 | 1.11 | 12.87 | 14.06 | 19.82 | 2.85 | 5.16
[7 empty] | Т | 0.02 |  | 0.38 | 46.12 |  | 0.4 | [17 empty] | 0.0002 | 0.0004 | 0.0046 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.0018
1541 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) светильник дбп04-6-002 ip54 |  |  |  | 80 |  |  | 1905.87 | 1905.87 | 2007.26 | 2007.26 | 2007.26 | 2313.26 | [16 empty] | 22.62 | 45.56 | 527.23 | 576.74 | 812.63 | 116.83 | 211.65
[7 empty] | ШТ | 101 |  | 0 | 1905.87 | [19 empty] | 1.01 | 2.02 | 23.23 | 25.25 | 35.35 | 5.05 | 9.09
1542 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) монтаж светильников дбп04-6-002 |  |  |  | 81 |  |  | 2426.73 | 2451.09 | 2555.83 | 2555.83 | 2581.49 | 2975.01 | [16 empty] | 29.09 | 58.59 | 678.05 | 741.73 | 1045.1 | 150.25 | 272.2
[7 empty] | ШТ. | 101 |  | 24.36 | 2426.73 |  | 25.66 | [17 empty] | 1.01 | 2.02 | 23.23 | 25.25 | 35.35 | 5.05 | 9.09
1543 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) переключатель неутопленного типа при открытой проводке а610-147 |  |  |  | 82,83 |  |  | 59.25 | 59.68 | 62.4 | 62.4 | 62.85 | 72.44 | [16 empty] | 0.71 | 1.43 | 16.51 | 18.06 | 25.44 | 3.66 | 6.63
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.43 | 59.25 |  | 0.45 | [17 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1544 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель а610-868 |  |  |  | 84,85 |  |  | 109.74 | 110.63 | 115.58 | 115.58 | 116.52 | 134.27 | [16 empty] | 1.32 | 2.64 | 30.6 | 33.48 | 47.17 | 6.78 | 12.28
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.89 | 109.74 |  | 0.94 | [17 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1545 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель ра16-297 |  |  |  | 86,87 |  |  | 109.42 | 110.31 | 115.24 | 115.24 | 116.18 | 133.89 | [16 empty] | 1.31 | 2.63 | 30.52 | 33.38 | 47.03 | 6.76 | 12.26
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.89 | 109.42 |  | 0.94 | [17 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1546 | Ж3-40-12 | Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов км-208 |  |  |  | 88 |  |  | 223.51 | 223.51 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 271.29 | [16 empty] | 2.65 | 5.34 | 61.83 | 67.64 | 95.3 | 13.7 | 24.83
[7 empty] | ШТ. | 103 |  | 0 | 223.51 | [19 empty] | 1.03 | 2.06 | 23.69 | 25.75 | 36.05 | 5.15 | 9.27
1547 | Ж3-40-12 | Кабель силовой марки |  |  |  | 89,90,91,92 |  |  | 2138.72 | 2138.72 | 2252.5 | 2252.5 | 2252.5 | 2595.89 | [16 empty] | 25.39 | 51.12 | 591.64 | 647.21 | 911.92 | 131.11 | 237.5
[7 empty] | М | 620 |  | 0 | 2138.72 | [19 empty] | 6.2 | 12.4 | 142.6 | 155 | 217 | 31 | 55.8
1548 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 93,94,95 |  |  | 8479.13 | 8552.52 | 8930.22 | 8930.22 | 9007.51 | 10380.63 | [16 empty] | 101.5 | 204.41 | 2365.91 | 2588.08 | 3646.65 | 524.28 | 949.8
[7 empty] | М | 607.6 |  | 73.39 | 8479.13 |  | 77.29 | [17 empty] | 6.076 | 12.152 | 139.748 | 151.9 | 212.66 | 30.38 | 54.684
1549 | Ж3-40-12 | Квартиры. светотехническое оборудование (лист 8) светильник дпо01-9-706 ухл4 ip54 |  |  |  | 96 |  |  | 20472 | 20472 | 21561.11 | 21561.11 | 21561.11 | 24847.94 | [16 empty] | 242.97 | 489.31 | 5663.25 | 6195.05 | 8728.91 | 1254.97 | 2273.48
[7 empty] | ШТ | 800 |  | 0 | 20472 | [19 empty] | 8 | 16 | 184 | 200 | 280 | 40 | 72
1550 | Ж3-40-12 | Квартиры. светотехническое оборудование (лист 8) монтаж светильников дпо01-9-706 |  |  |  | 97 |  |  | 19221.68 | 19414.65 | 20244.27 | 20244.27 | 20447.51 | 23564.57 | [16 empty] | 230.42 | 464.04 | 5370.74 | 5875.09 | 8278.07 | 1190.14 | 2156.07
[7 empty] | ШТ. | 800 |  | 192.97 | 19221.68 |  | 203.24 | [17 empty] | 8 | 16 | 184 | 200 | 280 | 40 | 72
1551 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) |  |  |  | 98,99,100,101,102,103 |  |  | 134627.28 | 134627.28 | 141789.45 | 141789.45 | 141789.45 | 163404.11 | [16 empty] | 1597.82 | 3217.77 | 37242.41 | 40739.65 | 57402.75 | 8252.85 | 14950.86
[7 empty] | М | 47240 |  | 0 | 134627.28 | [19 empty] | 472.4 | 944.8 | 10865.2 | 11810 | 16534 | 2362 | 4251.6
1552 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок |  |  |  | 104 |  |  | 224352.36 | 226721.3 | 236287.91 | 236287.91 | 238782.88 | 275183.43 | [16 empty] | 2690.85 | 5418.94 | 62718.71 | 68608.3 | 96670.06 | 13898.36 | 25178.21
[7 empty] | М | 17346 |  | 2368.94 | 224352.36 |  | 2494.97 | [17 empty] | 173.46 | 346.92 | 3989.58 | 4336.5 | 6071.1 | 867.3 | 1561.14
1553 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 105 |  |  | 24395.36 | 24644.03 | 25693.19 | 25693.19 | 25955.09 | 29911.73 | [16 empty] | 292.48 | 589.02 | 6817.36 | 7457.55 | 10507.79 | 1510.71 | 2736.82
[7 empty] | М | 6174 |  | 248.67 | 24395.36 |  | 261.9 | [17 empty] | 61.74 | 123.48 | 1420.02 | 1543.5 | 2160.9 | 308.7 | 555.66
1554 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 106,107,108,109 |  |  | 332634.99 | 335385.75 | 350331.17 | 350331.17 | 353228.27 | 407075.11 | [16 empty] | 3980.53 | 8016.16 | 92778.94 | 101491.31 | 143002.7 | 20559.66 | 37245.81
[7 empty] | М | 22775.2 |  | 2750.76 | 332634.99 |  | 2897.1 | [17 empty] | 227.752 | 455.504 | 5238.296 | 5693.8 | 7971.32 | 1138.76 | 2049.768
1555 | Ж3-40-10 | Квартиры. электромонтажные изделия (лист 9) |  |  |  | 110,111 |  |  | 7037 | 7037 | 7411.37 | 7411.37 | 7411.37 | 8541.18 | [16 empty] | 83.51 | 168.2 | 1946.68 | 2129.47 | 3000.46 | 431.38 | 781.48
[7 empty] | ШТ | 9550 |  | 0 | 7037 | [19 empty] | 95.5 | 191 | 2196.5 | 2387.5 | 3342.5 | 477.5 | 859.5
1556 | Ж3-40-10 | Квартиры. электромонтажные изделия (лист 9) монтаж утеплителя steinopнon 290 |  |  |  | 112,113 |  |  | 8.04 | 8.07 | 8.47 | 8.47 | 8.5 | 9.78 | [16 empty] | 0.09 | 0.19 | 2.24 | 2.45 | 3.43 | 0.49 | 0.89
[7 empty] | М2 | 5 |  | 0.03 | 8.04 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.05 | 0.1 | 1.15 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 0.45
1557 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) |  |  |  | 114 |  |  | 13065 | 13065 | 13760.06 | 13760.06 | 13760.06 | 15857.66 | [16 empty] | 155.06 | 312.27 | 3614.21 | 3953.61 | 5570.69 | 800.9 | 1450.92
[7 empty] | ШТ | 1500 |  | 0 | 13065 | [19 empty] | 15 | 30 | 345 | 375 | 525 | 75 | 135
1558 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  |  | 115 |  |  | 12954.01 | 13096.49 | 13643.16 | 13643.16 | 13793.22 | 15895.87 | [16 empty] | 155.43 | 313.02 | 3622.93 | 3963.14 | 5584.12 | 802.83 | 1454.4
[7 empty] | ШТ. | 1500 |  | 142.48 | 12954.01 |  | 150.06 | [17 empty] | 15 | 30 | 345 | 375 | 525 | 75 | 135
1559 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с510-803 |  |  |  | 116,117 |  |  | 11411.58 | 11462.59 | 12018.68 | 12018.68 | 12072.4 | 13912.75 | [16 empty] | 136.05 | 273.97 | 3170.94 | 3468.71 | 4887.45 | 702.67 | 1272.96
[7 empty] | ШТ. | 535 |  | 51.01 | 11411.58 |  | 53.72 | [17 empty] | 5.35 | 10.7 | 123.05 | 133.75 | 187.25 | 26.75 | 48.15
1560 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами рс16-317, рс16-358, рс16-359 |  |  |  | 118,119,120,121 |  |  | 58419.59 | 58844.8 | 61527.51 | 61527.51 | 61975.34 | 71422.99 | [16 empty] | 698.41 | 1406.47 | 16278.45 | 17807.06 | 25090.41 | 3607.28 | 6534.91
[7 empty] | ШТ. | 3838 |  | 425.21 | 58419.59 |  | 447.83 | [17 empty] | 38.38 | 76.76 | 882.74 | 959.5 | 1343.3 | 191.9 | 345.42
1561 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель рс16-394 |  |  |  | 122,123 |  |  | 10854.77 | 10943.54 | 11432.24 | 11432.24 | 11525.73 | 13282.74 | [16 empty] | 129.88 | 261.56 | 3027.36 | 3311.63 | 4666.13 | 670.85 | 1215.33
[7 empty] | ШТ. | 400 |  | 88.77 | 10854.77 |  | 93.49 | [17 empty] | 4 | 8 | 92 | 100 | 140 | 20 | 36
1562 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж патронов подвесных |  |  |  | 124,125 |  |  | 17078.56 | 17205.32 | 17987.14 | 17987.14 | 18120.64 | 20882.99 | [16 empty] | 204.2 | 411.23 | 4759.57 | 5206.52 | 7336.05 | 1054.71 | 1910.71
[7 empty] | ШТ. | 800 |  | 126.76 | 17078.56 |  | 133.5 | [17 empty] | 8 | 16 | 184 | 200 | 280 | 40 | 72
1563 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж блоков зажимов |  |  |  | 126,127,131 |  |  | 10609.09 | 10722.43 | 11173.49 | 11173.49 | 11292.86 | 13014.39 | [16 empty] | 127.26 | 256.28 | 2966.18 | 3244.72 | 4571.86 | 657.3 | 1190.79
[7 empty] | ШТ. | 835 |  | 113.34 | 10609.09 |  | 119.37 | [17 empty] | 8.35 | 16.7 | 192.05 | 208.75 | 292.25 | 41.75 | 75.15
1564 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж плиты электрической эпнд 6140-01 gefest |  |  |  | 132,133 |  |  | 260880.72 | 261144.31 | 274759.57 | 274759.57 | 275037.18 | 316964.4 | [16 empty] | 3099.4 | 6241.69 | 72241.27 | 79025.05 | 111347.43 | 16008.54 | 29001.02
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 263.59 | 260880.72 |  | 277.61 | [17 empty] | 3.96 | 7.92 | 91.08 | 99 | 138.6 | 19.8 | 35.64
1565 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж розеток электрических для плиты |  |  |  | 134 |  |  | 4600.33 | 4646.98 | 4845.07 | 4845.07 | 4894.2 | 5640.27 | [16 empty] | 55.15 | 111.06 | 1285.51 | 1406.23 | 1981.39 | 284.86 | 516.07
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 46.65 | 4600.33 |  | 49.13 | [17 empty] | 3.96 | 7.92 | 91.08 | 99 | 138.6 | 19.8 | 35.64
1566 | Ж3-40-12 | Квартиры. аппараты низкого напряжения (лист 10) звонок электрический с кнопкой |  |  |  | 135 |  |  | 3944 | 3944 | 4153.82 | 4153.82 | 4153.82 | 4787.03 | [16 empty] | 46.81 | 94.27 | 1091.04 | 1193.5 | 1681.66 | 241.77 | 437.98
[7 empty] | ШТ | 400 |  | 0 | 3944 | [19 empty] | 4 | 8 | 92 | 100 | 140 | 20 | 36
1567 | Ж3-40-12 | Квартиры. аппараты низкого напряжения (лист 10) монтаж звонка совместно с кнопкой |  |  |  | 136 |  |  | 8120.1 | 8203.73 | 8552.09 | 8552.09 | 8640.17 | 9957.31 | [16 empty] | 97.36 | 196.08 | 2269.43 | 2482.54 | 3497.93 | 502.9 | 911.07
[7 empty] | КОМПЛ. | 400 |  | 83.63 | 8120.1 |  | 88.08 | [17 empty] | 4 | 8 | 92 | 100 | 140 | 20 | 36
1568 | Ж3-40-11 | Квартиры. трубы (лист 10) |  |  |  | 137,138 |  |  | 8435 | 8435 | 8883.74 | 8883.74 | 8883.74 | 10237.99 | [16 empty] | 100.11 | 201.6 | 2333.4 | 2552.53 | 3596.54 | 517.08 | 936.73
[7 empty] | М | 1600 |  | 0 | 8435 | [19 empty] | 16 | 32 | 368 | 400 | 560 | 80 | 144
1569 | Ж3-40-11 | Квартиры. трубы (лист 10) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  |  | 139 |  |  | 86304.16 | 86858.05 | 90895.54 | 90895.54 | 91478.9 | 105424.13 | [16 empty] | 1030.88 | 2076.02 | 24027.85 | 26284.18 | 37034.78 | 5324.53 | 9645.89
[7 empty] | М | 6174 |  | 553.89 | 86304.16 |  | 583.36 | [17 empty] | 61.74 | 123.48 | 1420.02 | 1543.5 | 2160.9 | 308.7 | 555.66
1570 | Ж3-40-10 | Квартиры. металлы (лист 10) металлоконструкции |  |  |  | 140 |  |  | 166.22 | 166.22 | 175.06 | 175.06 | 175.06 | 201.74 | [16 empty] | 1.97 | 3.97 | 45.98 | 50.3 | 70.87 | 10.19 | 18.46
[7 empty] | Т | 0.025 |  | 0 | 166.22 | [19 empty] | 0.00025 | 0.0005 | 0.00575 | 0.00625 | 0.00875 | 0.00125 | 0.00225
1571 | Ж3-40-10 | Квартиры. металлы (лист 10) монтаж м/конструкций |  |  |  | 141 |  |  | 57.66 | 58.14 | 60.73 | 60.73 | 61.24 | 70.58 | [16 empty] | 0.7 | 1.38 | 16.08 | 17.6 | 24.8 | 3.57 | 6.45
[7 empty] | Т | 0.025 |  | 0.48 | 57.66 |  | 0.51 | [17 empty] | 0.00025 | 0.0005 | 0.00575 | 0.00625 | 0.00875 | 0.00125 | 0.00225
1572 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) сверление отверстий в стенах и перегородках д=50 |  |  |  | 142 |  |  | 20123.36 | 20300.14 | 21193.92 | 21193.92 | 21380.1 | 24639.33 | [16 empty] | 240.94 | 485.21 | 5615.69 | 6143.03 | 8655.62 | 1244.44 | 2254.4
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 900 |  | 176.78 | 20123.36 |  | 186.18 | [17 empty] | 9 | 18 | 207 | 225 | 315 | 45 | 81
1573 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) сверление отверстий в монолитных ж/б стенах д=50 |  |  |  | 143 |  |  | 449.42 | 453.29 | 473.33 | 473.33 | 477.41 | 550.19 | [16 empty] | 5.38 | 10.84 | 125.4 | 137.17 | 193.28 | 27.79 | 50.33
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 22 |  | 3.87 | 449.42 |  | 4.08 | [17 empty] | 0.22 | 0.44 | 5.06 | 5.5 | 7.7 | 1.1 | 1.98
1574 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) сверление отверстий д=50мм в перекрытии |  |  |  | 144 |  |  | 2853.47 | 2877.11 | 3005.27 | 3005.27 | 3030.17 | 3492.09 | [16 empty] | 34.14 | 68.78 | 795.9 | 870.64 | 1226.74 | 176.37 | 319.52
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 250 |  | 23.64 | 2853.47 |  | 24.9 | [17 empty] | 2.5 | 5 | 57.5 | 62.5 | 87.5 | 12.5 | 22.5
1575 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) устройство гнезд 75х40мм в стенах и перегородках под выключатели и розетки |  |  |  | 145,146 |  |  | 53686.31 | 54192.04 | 56542.42 | 56542.42 | 57075.05 | 65775.69 | [16 empty] | 643.17 | 1295.27 | 14991.34 | 16399.1 | 23106.55 | 3322.05 | 6018.21
[7 empty] | ГНЕЗД | 6770 |  | 505.73 | 53686.31 |  | 532.63 | [17 empty] | 67.7 | 135.4 | 1557.1 | 1692.5 | 2369.5 | 338.5 | 609.3
1576 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в стене и перегородках 30х30мм |  |  |  | 147,148,149,150 |  |  | 59551.55 | 60069.43 | 62719.69 | 62719.69 | 63265.12 | 72909.38 | [16 empty] | 712.94 | 1435.74 | 16617.22 | 18177.65 | 25612.56 | 3682.34 | 6670.93
[7 empty] | М | 14200 |  | 517.88 | 59551.55 |  | 545.43 | [17 empty] | 142 | 284 | 3266 | 3550 | 4970 | 710 | 1278
1577 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в монолитных ж/б стенах 15х15мм |  |  |  | 151,152,153,154 |  |  | 18075.37 | 18231.58 | 19036.98 | 19036.98 | 19201.5 | 22128.63 | [16 empty] | 216.38 | 435.76 | 5043.47 | 5517.08 | 7773.63 | 1117.63 | 2024.68
[7 empty] | М | 3500 |  | 156.21 | 18075.37 |  | 164.52 | [17 empty] | 35 | 70 | 805 | 875 | 1225 | 175 | 315
1578 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) светильник дпо01-9-706 ухл4 ip54 |  |  |  | 155 |  |  | 51.18 | 51.18 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 62.12 | [16 empty] | 0.61 | 1.23 | 14.16 | 15.49 | 21.82 | 3.14 | 5.67
[7 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 51.18 | [19 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.46 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.18
1579 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) монтаж светильников дпо01-9-706 |  |  |  | 156 |  |  | 48.07 | 48.55 | 50.63 | 50.63 | 51.14 | 58.94 | [16 empty] | 0.58 | 1.16 | 13.42 | 14.7 | 20.71 | 2.98 | 5.39
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.48 | 48.07 |  | 0.51 | [17 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.46 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.18
1580 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) монтаж светильников дпо01-36-205 |  |  |  | 157,158 |  |  | 1369 | 1373.52 | 1441.83 | 1441.83 | 1446.59 | 1667.12 | [16 empty] | 16.3 | 32.83 | 379.96 | 415.65 | 585.65 | 84.2 | 152.53
[7 empty] | ШТ. | 9 |  | 4.52 | 1369 |  | 4.76 | [17 empty] | 0.09 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | 3.15 | 0.45 | 0.81
1581 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) монтаж светильников дбп04-6-001 |  |  |  | 159,160 |  |  | 171.6 | 172.56 | 180.73 | 180.73 | 181.74 | 209.45 | [16 empty] | 2.05 | 4.12 | 47.74 | 52.22 | 73.58 | 10.58 | 19.16
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.96 | 171.6 |  | 1.01 | [17 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.92 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.36
1582 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. кабельные изделия (лист 11) |  |  |  | 161,162,163,164 |  |  | 148.96 | 148.96 | 156.88 | 156.88 | 156.88 | 180.79 | [16 empty] | 1.77 | 3.56 | 41.2 | 45.08 | 63.51 | 9.13 | 16.54
[7 empty] | М | 65 |  | 0 | 148.96 | [19 empty] | 0.65 | 1.3 | 14.95 | 16.25 | 22.75 | 3.25 | 5.85
1583 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. кабельные изделия (лист 11) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 165,166,167 |  |  | 888.94 | 896.63 | 936.23 | 936.23 | 944.33 | 1088.29 | [16 empty] | 10.64 | 21.42 | 248.04 | 271.34 | 382.31 | 54.96 | 99.58
[7 empty] | М | 63.7 |  | 7.69 | 888.94 |  | 8.1 | [17 empty] | 0.637 | 1.274 | 14.651 | 15.925 | 22.295 | 3.185 | 5.733
1584 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. кабельные изделия (лист 11) электромонтажные изделия (лист 12) коробка монтажная |  |  |  | 168,169,170,171 |  |  | 25.19 | 25.19 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 30.59 | [16 empty] | 0.3 | 0.6 | 6.97 | 7.62 | 10.75 | 1.55 | 2.8
[7 empty] | ШТ | 16 |  | 0 | 25.19 | [19 empty] | 0.16 | 0.32 | 3.68 | 4 | 5.6 | 0.8 | 1.44
1585 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. электроустановочные изделия (лист 12) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  |  | 172,173 |  |  | 52.03 | 52.32 | 54.8 | 54.8 | 55.11 | 63.53 | [16 empty] | 0.62 | 1.26 | 14.47 | 15.84 | 22.32 | 3.21 | 5.81
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 0.29 | 52.03 |  | 0.31 | [17 empty] | 0.03 | 0.06 | 0.69 | 0.75 | 1.05 | 0.15 | 0.27
1586 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. электроустановочные изделия (лист 12) выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке а56-134 |  |  |  | 174,175 |  |  | 16.13 | 16.25 | 16.99 | 16.99 | 17.12 | 19.73 | [16 empty] | 0.19 | 0.39 | 4.5 | 4.92 | 6.93 | 1 | 1.8
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.12 | 16.13 |  | 0.13 | [17 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1587 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. электроустановочные изделия (лист 12) выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке а16-131 |  |  |  | 176,177 |  |  | 14.36 | 14.47 | 15.12 | 15.12 | 15.24 | 17.54 | [16 empty] | 0.17 | 0.34 | 4 | 4.37 | 6.17 | 0.89 | 1.6
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.11 | 14.36 |  | 0.12 | [17 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1588 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. аппараты низкого напряжения (лист 12) звонок электрический с кнопкой |  |  |  | 178 |  |  | 9.86 | 9.86 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 11.97 | [16 empty] | 0.11 | 0.24 | 2.73 | 2.99 | 4.2 | 0.61 | 1.09
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 9.86 | [19 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1589 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. аппараты низкого напряжения (лист 12) монтаж звонка совместно с кнопкой |  |  |  | 179 |  |  | 20.29 | 20.5 | 21.37 | 21.37 | 21.59 | 24.88 | [16 empty] | 0.24 | 0.49 | 5.68 | 6.2 | 8.74 | 1.26 | 2.27
[7 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0.21 | 20.29 |  | 0.22 | [17 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.09
1590 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) |  |  |  | 180 |  |  | 134.16 | 135.34 | 141.3 | 141.3 | 142.54 | 164.27 | [16 empty] | 1.6 | 3.24 | 37.45 | 40.96 | 57.71 | 8.3 | 15.01
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 6 |  | 1.18 | 134.16 |  | 1.24 | [17 empty] | 0.06 | 0.12 | 1.38 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.54
1591 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) устройство гнезд 75х40мм в стенах и перегородках под выключатели и розетки |  |  |  | 181,182 |  |  | 23.8 | 24.02 | 25.07 | 25.07 | 25.3 | 29.16 | [16 empty] | 0.28 | 0.58 | 6.65 | 7.28 | 10.23 | 1.47 | 2.67
[7 empty] | ГНЕЗД | 3 |  | 0.22 | 23.8 |  | 0.23 | [17 empty] | 0.03 | 0.06 | 0.69 | 0.75 | 1.05 | 0.15 | 0.27
1592 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в стене и перегородках 30х30мм |  |  |  | 183,184,185,186 |  |  | 62.92 | 63.47 | 66.27 | 66.27 | 66.85 | 77.01 | [16 empty] | 0.75 | 1.52 | 17.55 | 19.21 | 27.05 | 3.88 | 7.05
[7 empty] | М | 15 |  | 0.55 | 62.92 |  | 0.58 | [17 empty] | 0.15 | 0.3 | 3.45 | 3.75 | 5.25 | 0.75 | 1.35
1593 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в монолитных ж/б стенах 15х15мм |  |  |  | 187,188,189,190 |  |  | 30.99 | 31.26 | 32.64 | 32.64 | 32.92 | 37.94 | [16 empty] | 0.37 | 0.75 | 8.65 | 9.46 | 13.32 | 1.92 | 3.47
[7 empty] | М | 6 |  | 0.27 | 30.99 |  | 0.28 | [17 empty] | 0.06 | 0.12 | 1.38 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.54
| смета 1.143. | 16. 23-01 эм-с1 на силовое электрооборудование жилая часть | [6 empty] | 783340.1 | 786832.51 | 825013.76 | 825013.76 | 828691.94 | 955481.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476207.97 | 479273.74 | 0 | 0 | 0
1594 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения (лист 1) счетчик электроэнергии трехфазный ce318bys31. 046. jpr. uvfl |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 3636.12 | 3636.12 | 3829.56 | 3829.56 | 3829.56 | 4415.49 | [19 empty] | 2200.66 | 2214.83
[7 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 3636.12 | [22 empty] | 3 | 3
1595 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения (лист 1) монтаж счетчиков |  |  |  | 5,6 |  |  | 270.95 | 272.65 | 285.36 | 285.36 | 287.15 | 331.09 | [19 empty] | 165.01 | 166.08
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 1.7 | 270.95 |  | 1.79 | [20 empty] | 3 | 3
1596 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения (лист 1) монтаж счетчиков |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 105053.01 | 105167.64 | 110641.83 | 110641.83 | 110762.56 | 127709.23 | [19 empty] | 63649.71 | 64059.52
[7 empty] | ШТ. | 404 |  | 114.63 | 105053.01 |  | 120.73 | [20 empty] | 202 | 202
1597 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-04-00 (1ву) |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1598 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-04-00 (1ву) |  |  |  | 11 |  |  | 187.38 | 189.05 | 197.35 | 197.35 | 199.11 | 229.57 | [19 empty] | 114.42 | 115.15
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 1.67 | 187.38 |  | 1.76 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1599 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  |  | 12 |  |  | 276.58 | 279.31 | 291.29 | 291.29 | 294.17 | 339.18 | [19 empty] | 169.05 | 170.13
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 2.73 | 276.58 |  | 2.88 | [20 empty] | 10 | 10
1600 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (1щс1) |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1601 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (1щс1) |  |  |  | 14 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1602 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 15 |  |  | 179.93 | 181.7 | 189.5 | 189.5 | 191.36 | 220.65 | [19 empty] | 109.97 | 110.68
[7 empty] | ЖИЛ | 36 |  | 1.77 | 179.93 |  | 1.86 | [20 empty] | 18 | 18
1603 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  |  | 16 |  |  | 98.34 | 99.36 | 103.57 | 103.57 | 104.64 | 120.64 | [19 empty] | 60.13 | 60.51
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 1.02 | 98.34 |  | 1.07 | [20 empty] | 5 | 5
1604 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 ( 1щс2) |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1605 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (1щс2) |  |  |  | 18 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1606 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 19 |  |  | 179.93 | 181.7 | 189.5 | 189.5 | 191.36 | 220.65 | [19 empty] | 109.97 | 110.68
[7 empty] | ЖИЛ | 36 |  | 1.77 | 179.93 |  | 1.86 | [20 empty] | 18 | 18
1607 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  |  | 20 |  |  | 98.34 | 99.36 | 103.57 | 103.57 | 104.64 | 120.64 | [19 empty] | 60.13 | 60.51
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 1.02 | 98.34 |  | 1.07 | [20 empty] | 5 | 5
1608 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-09-н-21 у3 (1авр1) |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1609 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-09-н-21 у3 (1авр1) |  |  |  | 22 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1610 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 23 |  |  | 239.93 | 242.29 | 252.69 | 252.69 | 255.18 | 294.22 | [19 empty] | 146.64 | 147.58
[7 empty] | ЖИЛ | 48 |  | 2.36 | 239.93 |  | 2.49 | [20 empty] | 24 | 24
1611 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-09-н-21 у3 (1авр3пп) |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1612 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-09-н-21 у3 (1авр3пп) |  |  |  | 25 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1613 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 26 |  |  | 289.9 | 292.75 | 305.32 | 305.32 | 308.32 | 355.49 | [19 empty] | 177.17 | 178.32
[7 empty] | ЖИЛ | 58 |  | 2.85 | 289.9 |  | 3 | [20 empty] | 29 | 29
1614 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-41-00 (1щс-3) |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1615 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-41-00 (1щс-3) |  |  |  | 28 |  |  | 187.38 | 189.05 | 197.35 | 197.35 | 199.11 | 229.57 | [19 empty] | 114.42 | 115.15
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 1.67 | 187.38 |  | 1.76 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1616 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  |  | 29 |  |  | 895.64 | 904.51 | 943.29 | 943.29 | 952.63 | 1098.39 | [19 empty] | 547.44 | 550.95
[7 empty] | ЖИЛ | 78 |  | 8.87 | 895.64 |  | 9.34 | [20 empty] | 39 | 39
1617 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  |  | 30 |  |  | 525.52 | 530.71 | 553.48 | 553.48 | 558.95 | 644.47 | [19 empty] | 321.2 | 323.27
[7 empty] | ЖИЛ | 38 |  | 5.19 | 525.52 |  | 5.47 | [20 empty] | 19 | 19
1618 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-15-00 (1авр2пп) |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1619 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-15-00 (1авр2пп) |  |  |  | 32 |  |  | 187.38 | 189.05 | 197.35 | 197.35 | 199.11 | 229.57 | [19 empty] | 114.42 | 115.15
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 1.67 | 187.38 |  | 1.76 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1620 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 33 |  |  | 349.87 | 353.31 | 368.48 | 368.48 | 372.1 | 429.03 | [19 empty] | 213.83 | 215.2
[7 empty] | ЖИЛ | 70 |  | 3.44 | 349.87 |  | 3.62 | [20 empty] | 35 | 35
1621 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  |  | 34 |  |  | 229.65 | 231.92 | 241.87 | 241.87 | 244.26 | 281.63 | [19 empty] | 140.37 | 141.26
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 2.27 | 229.65 |  | 2.39 | [20 empty] | 10 | 10
1622 | Ж3-40-22 | Шкаф распределительный напольного исп. шр-1-31-уз (1щс4, 1щс5) |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 1
1623 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж шр-1-31-уз (1щс4, 1щс5) |  |  |  | 36 |  |  | 374.75 | 378.1 | 394.69 | 394.69 | 398.22 | 459.14 | [19 empty] | 228.84 | 230.3
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 3.35 | 374.75 |  | 3.53 | [20 empty] | 1 | 1
1624 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 37 |  |  | 99.96 | 100.94 | 105.28 | 105.28 | 106.31 | 122.58 | [19 empty] | 61.09 | 61.49
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 0.98 | 99.96 |  | 1.03 | [20 empty] | 10 | 10
1625 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  |  | 38 |  |  | 229.65 | 231.92 | 241.87 | 241.87 | 244.26 | 281.63 | [19 empty] | 140.37 | 141.26
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 2.27 | 229.65 |  | 2.39 | [20 empty] | 10 | 10
1626 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 95 мм2 |  |  |  | 39 |  |  | 352.24 | 355.81 | 370.98 | 370.98 | 374.74 | 432.07 | [19 empty] | 215.34 | 216.73
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 3.57 | 352.24 |  | 3.76 | [20 empty] | 10 | 10
1627 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-04-00 (2ву) |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1628 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-04-00 (2ву) |  |  |  | 41 |  |  | 187.38 | 189.05 | 197.35 | 197.35 | 199.11 | 229.57 | [19 empty] | 114.42 | 115.15
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 1.67 | 187.38 |  | 1.76 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1629 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 42 |  |  | 49.98 | 50.47 | 52.64 | 52.64 | 53.16 | 61.29 | [19 empty] | 30.55 | 30.74
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 0.49 | 49.98 |  | 0.52 | [20 empty] | 5 | 5
1630 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  |  | 43 |  |  | 665.97 | 672.56 | 701.4 | 701.4 | 708.34 | 816.71 | [19 empty] | 407.05 | 409.66
[7 empty] | ЖИЛ | 58 |  | 6.59 | 665.97 |  | 6.94 | [20 empty] | 29 | 29
1631 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  |  | 44 |  |  | 248.93 | 251.39 | 262.17 | 262.17 | 264.76 | 305.27 | [19 empty] | 152.15 | 153.12
[7 empty] | ЖИЛ | 18 |  | 2.46 | 248.93 |  | 2.59 | [20 empty] | 9 | 9
1632 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (2щс1) |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1633 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (2щс1) |  |  |  | 46 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1634 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 47 |  |  | 79.96 | 80.75 | 84.21 | 84.21 | 85.04 | 98.06 | [19 empty] | 48.88 | 49.18
[7 empty] | ЖИЛ | 16 |  | 0.79 | 79.96 |  | 0.83 | [20 empty] | 8 | 8
1635 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  |  | 48 |  |  | 98.34 | 99.36 | 103.57 | 103.57 | 104.64 | 120.64 | [19 empty] | 60.13 | 60.51
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 1.02 | 98.34 |  | 1.07 | [20 empty] | 5 | 5
1636 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  |  | 49 |  |  | 114.83 | 115.97 | 120.94 | 120.94 | 122.14 | 140.83 | [19 empty] | 70.19 | 70.64
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 1.14 | 114.83 |  | 1.2 | [20 empty] | 5 | 5
1637 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (2щс2) |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1638 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 ( 2щс2) |  |  |  | 51 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1639 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 52 |  |  | 49.98 | 50.47 | 52.64 | 52.64 | 53.16 | 61.29 | [19 empty] | 30.55 | 30.74
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 0.49 | 49.98 |  | 0.52 | [20 empty] | 5 | 5
1640 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  |  | 53 |  |  | 98.34 | 99.36 | 103.57 | 103.57 | 104.64 | 120.64 | [19 empty] | 60.13 | 60.51
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 1.02 | 98.34 |  | 1.07 | [20 empty] | 5 | 5
1641 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  |  | 54 |  |  | 114.83 | 115.97 | 120.94 | 120.94 | 122.14 | 140.83 | [19 empty] | 70.19 | 70.64
[7 empty] | ЖИЛ | 10 |  | 1.14 | 114.83 |  | 1.2 | [20 empty] | 5 | 5
1642 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (2щс4) |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1643 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (2щс4) |  |  |  | 56 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1644 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 57 |  |  | 99.96 | 100.94 | 105.28 | 105.28 | 106.31 | 122.58 | [19 empty] | 61.09 | 61.49
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 0.98 | 99.96 |  | 1.03 | [20 empty] | 10 | 10
1645 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-09-н-21 у3 (2авр1) |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1646 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-09-н-21 у3 (2авр1) |  |  |  | 59 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1647 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 60 |  |  | 189.94 | 191.81 | 200.04 | 200.04 | 202.01 | 232.91 | [19 empty] | 116.08 | 116.83
[7 empty] | ЖИЛ | 38 |  | 1.87 | 189.94 |  | 1.97 | [20 empty] | 19 | 19
1648 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  |  | 61 |  |  | 196.66 | 198.69 | 207.12 | 207.12 | 209.26 | 241.28 | [19 empty] | 120.25 | 121.03
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 2.03 | 196.66 |  | 2.14 | [20 empty] | 10 | 10
1649 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-41-00 (2щс-3) |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1650 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-41-00 (2щс-3) |  |  |  | 63 |  |  | 187.38 | 189.05 | 197.35 | 197.35 | 199.11 | 229.57 | [19 empty] | 114.42 | 115.15
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 1.67 | 187.38 |  | 1.76 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1651 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  |  | 64 |  |  | 895.64 | 904.51 | 943.29 | 943.29 | 952.63 | 1098.39 | [19 empty] | 547.44 | 550.95
[7 empty] | ЖИЛ | 78 |  | 8.87 | 895.64 |  | 9.34 | [20 empty] | 39 | 39
1652 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  |  | 65 |  |  | 525.52 | 530.71 | 553.48 | 553.48 | 558.95 | 644.47 | [19 empty] | 321.2 | 323.27
[7 empty] | ЖИЛ | 38 |  | 5.19 | 525.52 |  | 5.47 | [20 empty] | 19 | 19
1653 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж ящика силового явш3-32 |  |  |  | 66,67 |  |  | 1138.76 | 1139.74 | 1199.34 | 1199.34 | 1200.37 | 1384.03 | [19 empty] | 689.79 | 694.24
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.98 | 1138.76 |  | 1.03 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1654 | Ж3-40-22 | Щиток этажный утопленного исполнения щэ-эм-5 |  |  |  | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 44 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 22 | 22
1655 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка этажного утопленного исполнения |  |  |  | 69 |  |  | 3634.41 | 3667.46 | 3827.76 | 3827.76 | 3862.57 | 4453.53 | [19 empty] | 2219.62 | 2233.91
[7 empty] | ШТ. | 44 |  | 33.05 | 3634.41 |  | 34.81 | [20 empty] | 22 | 22
1656 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 70 |  |  | 8797.09 | 8883.71 | 9265.1 | 9265.1 | 9356.33 | 10787.85 | [19 empty] | 5376.62 | 5411.23
[7 empty] | ЖИЛ | 1760 |  | 86.62 | 8797.09 |  | 91.23 | [20 empty] | 880 | 880
1657 | Ж3-40-22 | Щиток этажный утопленного исполнения щэ-эм-4 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 22 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 11 | 11
1658 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка этажного утопленного исполнения |  |  |  | 72 |  |  | 2143.34 | 2161.75 | 2257.37 | 2257.37 | 2276.76 | 2625.09 | [19 empty] | 1308.34 | 1316.75
[7 empty] | ШТ. | 22 |  | 18.41 | 2143.34 |  | 19.39 | [20 empty] | 11 | 11
1659 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 73 |  |  | 3518.84 | 3553.49 | 3706.04 | 3706.04 | 3742.53 | 4315.14 | [19 empty] | 2150.65 | 2164.49
[7 empty] | ЖИЛ | 704 |  | 34.65 | 3518.84 |  | 36.49 | [20 empty] | 352 | 352
1660 | Ж3-40-22 | Щиток этажный утопленного исполнения щэ-эм-4 |  |  |  | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 22 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 11 | 11
1661 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка этажного утопленного исполнения |  |  |  | 75 |  |  | 2143.34 | 2161.75 | 2257.37 | 2257.37 | 2276.76 | 2625.09 | [19 empty] | 1308.34 | 1316.75
[7 empty] | ШТ. | 22 |  | 18.41 | 2143.34 |  | 19.39 | [20 empty] | 11 | 11
1662 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 76 |  |  | 3518.84 | 3553.49 | 3706.04 | 3706.04 | 3742.53 | 4315.14 | [19 empty] | 2150.65 | 2164.49
[7 empty] | ЖИЛ | 704 |  | 34.65 | 3518.84 |  | 36.49 | [20 empty] | 352 | 352
1663 | Ж3-40-22 | Щиток распределительный утопленного исполнения кнс-12д (щиты квартирные) |  |  |  | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 396 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 198 | 198
1664 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка распределительного утопленного исполнения |  |  |  | 78 |  |  | 32709.63 | 33007.09 | 34449.78 | 34449.78 | 34763.06 | 40081.82 | [19 empty] | 19976.6 | 20105.22
[7 empty] | ШТ. | 396 |  | 297.46 | 32709.63 |  | 313.28 | [20 empty] | 198 | 198
1665 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 79,80 |  |  | 58405.91 | 58873.63 | 61513.1 | 61513.1 | 62005.7 | 71492.57 | [19 empty] | 35631.57 | 35861
[7 empty] | ЖИЛ | 9504 |  | 467.72 | 58405.91 |  | 492.6 | [20 empty] | 4752 | 4752
1666 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т |  |  |  | 81 |  |  | 937.17 | 943.9 | 987.03 | 987.03 | 994.12 | 1146.21 | [19 empty] | 571.27 | 574.94
[7 empty] | ШТ. | 19 |  | 6.73 | 937.17 |  | 7.09 | [20 empty] | 9.5 | 9.5
1667 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) |  |  |  | 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 |  |  | 220471.2 | 220471.2 | 232200.27 | 232200.27 | 232200.27 | 267726.91 | [19 empty] | 133433.89 | 134293.02
[7 empty] | М | 10790 |  | 0 | 220471.2 | [22 empty] | 5395 | 5395
1668 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) монтаж ввгнг(а) 4х35мм2, 5х16мм2, 5х25мм2 на лотке |  |  |  | 110 |  |  | 532.61 | 537.08 | 560.94 | 560.94 | 565.65 | 652.19 | [19 empty] | 325.05 | 327.14
[7 empty] | М | 73.5 |  | 4.47 | 532.61 |  | 4.71 | [20 empty] | 36.75 | 36.75
1669 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) монтаж ввгнг(а) 5х35мм2, ввгнг(а)-frls 5х35мм2, ввгнг(а)-ls 5х35мм2 на лотке |  |  |  | 111 |  |  | 9831.78 | 9916.6 | 10354.83 | 10354.83 | 10444.16 | 12042.11 | [19 empty] | 6001.74 | 6040.37
[7 empty] | М | 1146.6 |  | 84.82 | 9831.78 |  | 89.33 | [20 empty] | 573.3 | 573.3
1670 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) монтаж ввгнг(а) 4х70мм2, 5х70мм2, ввгнг(а)-frls 5х70мм2, ввгнг(а)-ls 5х70мм2 на лотке |  |  |  | 112 |  |  | 3706.24 | 3738.7 | 3903.41 | 3903.41 | 3937.6 | 4540.05 | [19 empty] | 2262.75 | 2277.3
[7 empty] | М | 298.9 |  | 32.46 | 3706.24 |  | 34.19 | [20 empty] | 149.45 | 149.45
1671 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  |  | 113 |  |  | 4472.17 | 4519.42 | 4710.09 | 4710.09 | 4759.85 | 5488.1 | [19 empty] | 2735.25 | 2752.85
[7 empty] | М | 733.04 |  | 47.25 | 4472.17 |  | 49.76 | [20 empty] | 366.52 | 366.52
1672 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 114 |  |  | 2815.12 | 2843.82 | 2964.88 | 2964.88 | 2995.11 | 3453.36 | [19 empty] | 1721.14 | 1732.22
[7 empty] | М | 712.46 |  | 28.7 | 2815.12 |  | 30.23 | [20 empty] | 356.23 | 356.23
1673 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 115 |  |  | 88762.51 | 89681.6 | 93484.68 | 93484.68 | 94452.67 | 108903.93 | [19 empty] | 54277.23 | 54626.7
[7 empty] | М | 7609.7 |  | 919.09 | 88762.51 |  | 967.99 | [20 empty] | 3804.85 | 3804.85
1674 | Ж3-40-21 | Скобы, полоски, сиз |  |  |  | 116,117,118 |  |  | 18427.51 | 18427.51 | 19407.85 | 19407.85 | 19407.85 | 22377.26 | [19 empty] | 11152.72 | 11224.54
[7 empty] | ШТ | 25082.806 |  | 0 | 18427.51 | [22 empty] | 12541.403 | 12541.403
1675 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) |  |  |  | 119 |  |  | 3744.4 | 3744.4 | 3943.6 | 3943.6 | 3943.6 | 4546.97 | [19 empty] | 2266.19 | 2280.78
[7 empty] | ШТ | 184 |  | 0 | 3744.4 | [22 empty] | 92 | 92
1676 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж лотков нлм20-п1. 87у3 |  |  |  | 120 |  |  | 2398.81 | 2422.58 | 2526.43 | 2526.43 | 2551.46 | 2941.84 | [19 empty] | 1466.19 | 1475.65
[7 empty] | Т | 0.89424 |  | 23.77 | 2398.81 |  | 25.03 | [20 empty] | 0.44712 | 0.44712
1677 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж лотков нлм40-п1. 87у3 |  |  |  | 121,122 |  |  | 1356.4 | 1361.39 | 1428.56 | 1428.56 | 1433.82 | 1653.19 | [19 empty] | 823.94 | 829.25
[7 empty] | Т | 0.2146 |  | 4.99 | 1356.4 |  | 5.26 | [20 empty] | 0.1073 | 0.1073
1678 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж лотков нл20-п1. 87у3, нл10-п1. 87у3, нл5-п1. 87у3 |  |  |  | 123,124,125,126 |  |  | 3058.57 | 3067.71 | 3221.29 | 3221.29 | 3230.92 | 3725.25 | [19 empty] | 1856.65 | 1868.6
[7 empty] | Т | 0.34381 |  | 9.14 | 3058.57 |  | 9.63 | [20 empty] | 0.17191 | 0.17191
1679 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж стоек к1150, к1151 |  |  |  | 127,128,129 |  |  | 1834.37 | 1844.48 | 1931.96 | 1931.96 | 1942.61 | 2239.83 | [19 empty] | 1116.32 | 1123.51
[7 empty] | ШТ. | 92 |  | 10.11 | 1834.37 |  | 10.65 | [20 empty] | 46 | 46
1680 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж полок к1160, к1161, к1162 |  |  |  | 130,131,132,133 |  |  | 297.8 | 298.92 | 313.64 | 313.64 | 314.82 | 362.98 | [19 empty] | 180.91 | 182.07
[7 empty] | ШТ. | 96 |  | 1.12 | 297.8 |  | 1.18 | [20 empty] | 48 | 48
1681 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж стоек к314 |  |  |  | 134,135 |  |  | 421.68 | 421.9 | 444.11 | 444.11 | 444.34 | 512.32 | [19 empty] | 255.34 | 256.98
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.22 | 421.68 |  | 0.23 | [20 empty] | 1 | 1
1682 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж перегородки для лотка |  |  |  | 136,137 |  |  | 1215.72 | 1217.59 | 1280.4 | 1280.4 | 1282.37 | 1478.57 | [19 empty] | 736.91 | 741.66
[7 empty] | Т | 0.0703 |  | 1.87 | 1215.72 |  | 1.97 | [20 empty] | 0.03515 | 0.03515
1683 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж профиля к108/2у2 |  |  |  | 138,139 |  |  | 100.97 | 101.3 | 106.34 | 106.34 | 106.69 | 123.01 | [19 empty] | 61.31 | 61.7
[7 empty] | М | 8 |  | 0.33 | 100.97 |  | 0.35 | [20 empty] | 4 | 4
1684 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 5пквнтп-в-16/25 |  |  |  | 140,141 |  |  | 605.89 | 607.66 | 638.12 | 638.12 | 639.98 | 737.91 | [19 empty] | 367.77 | 370.14
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 1.77 | 605.89 |  | 1.86 | [20 empty] | 3 | 3
1685 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 5пквнтп-в-35/50 |  |  |  | 142,143 |  |  | 2546.1 | 2555.11 | 2681.55 | 2681.55 | 2691.04 | 3102.77 | [19 empty] | 1546.41 | 1556.36
[7 empty] | ШТ. | 22 |  | 9.01 | 2546.1 |  | 9.49 | [20 empty] | 11 | 11
1686 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 5пквнтп-в-70/120 |  |  |  | 144,145 |  |  | 1863.14 | 1869.22 | 1962.26 | 1962.26 | 1968.66 | 2269.86 | [19 empty] | 1131.29 | 1138.57
[7 empty] | ШТ. | 12 |  | 6.08 | 1863.14 |  | 6.4 | [20 empty] | 6 | 6
1687 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 4пквнтп-в-35/50 |  |  |  | 146,147 |  |  | 380.01 | 381.65 | 400.23 | 400.23 | 401.96 | 463.46 | [19 empty] | 230.99 | 232.47
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 1.64 | 380.01 |  | 1.73 | [20 empty] | 2 | 2
1688 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 4пквнтп-в-70/120 |  |  |  | 148,149 |  |  | 524.28 | 526.31 | 552.17 | 552.17 | 554.31 | 639.12 | [19 empty] | 318.53 | 320.59
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 2.03 | 524.28 |  | 2.14 | [20 empty] | 2 | 2
1689 | Ж3-40-22 | Медные кабельные наконечники |  |  |  | 150,151,152,153 |  |  | 563.8 | 563.8 | 593.79 | 593.79 | 593.79 | 684.64 | [19 empty] | 341.23 | 343.41
[7 empty] | ШТ | 260 |  | 0 | 563.8 | [22 empty] | 130 | 130
1690 | Ж3-40-22 | Коробки |  |  |  | 154,155 |  |  | 8810.16 | 8810.16 | 9278.86 | 9278.86 | 9278.86 | 10698.53 | [19 empty] | 5332.1 | 5366.43
[7 empty] | ШТ. | 69 |  | 0 | 8810.16 | [22 empty] | 34.5 | 34.5
1691 | Ж3-40-22 | Ответвительный сжим у 731 м у3 |  |  |  | 156 |  |  | 10.75 | 10.75 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 13.06 | [19 empty] | 6.51 | 6.55
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 0 | 10.75 | [22 empty] | 4 | 4
1692 | Ж3-40-22 | Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов км-209 |  |  |  | 157 |  |  | 11.8 | 11.8 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 14.33 | [19 empty] | 7.15 | 7.18
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0 | 11.8 | [22 empty] | 2 | 2
1693 | Ж3-40-22 | Электроустановочные изделия(лист 10) розетка ра16-297 |  |  |  | 158 |  |  | 27.78 | 27.78 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 33.73 | [19 empty] | 16.81 | 16.92
[7 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 27.78 | [22 empty] | 3 | 3
1694 | Ж3-40-22 | Электроустановочные изделия(лист 10) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель ра16-297 |  |  |  | 159 |  |  | 136.35 | 137.68 | 143.6 | 143.6 | 145 | 167.18 | [19 empty] | 83.32 | 83.86
[7 empty] | ШТ. | 6 |  | 1.33 | 136.35 |  | 1.4 | [20 empty] | 3 | 3
1695 | Ж3-40-21 | Металлорукава (лист 10) |  |  |  | 160,161,162 |  |  | 102.76 | 102.76 | 108.23 | 108.23 | 108.23 | 124.79 | [19 empty] | 62.2 | 62.59
[7 empty] | М | 34 |  | 0 | 102.76 | [22 empty] | 17 | 17
1696 | Ж3-40-21 | Металлорукава (лист 10) монтаж рз-цх-20, р1-ц-а-32, р1-ц-а-40 |  |  |  | 163 |  |  | 573.49 | 576.6 | 604 | 604 | 607.28 | 700.19 | [19 empty] | 348.97 | 351.22
[7 empty] | М | 32.98 |  | 3.11 | 573.49 |  | 3.28 | [20 empty] | 16.49 | 16.49
1697 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) |  |  |  | 164 |  |  | 85.93 | 85.93 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 104.35 | [19 empty] | 52.01 | 52.34
[7 empty] | М | 13 |  | 0 | 85.93 | [22 empty] | 6.5 | 6.5
1698 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж труб д-ц-м-25х3,2 |  |  |  | 165 |  |  | 237.47 | 239.29 | 250.1 | 250.1 | 252.02 | 290.58 | [19 empty] | 144.82 | 145.76
[7 empty] | М | 12.61 |  | 1.82 | 237.47 |  | 1.92 | [20 empty] | 6.305 | 6.305
1699 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж труб д-ц-м-32х3,2 |  |  |  | 166,167 |  |  | 66.6 | 66.98 | 70.14 | 70.14 | 70.54 | 81.34 | [19 empty] | 40.54 | 40.8
[7 empty] | М | 1.94 |  | 0.38 | 66.6 |  | 0.4 | [20 empty] | 0.97 | 0.97
1700 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением пристрелкой, диаметр до 25 мм |  |  |  | 168,169 |  |  | 93.81 | 94.35 | 98.8 | 98.8 | 99.37 | 114.58 | [19 empty] | 57.11 | 57.47
[7 empty] | М | 11.88 |  | 0.54 | 93.81 |  | 0.57 | [20 empty] | 5.94 | 5.94
1701 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  |  | 170,171 |  |  | 9007.57 | 9056.38 | 9486.77 | 9486.77 | 9538.18 | 10997.52 | [19 empty] | 5481.12 | 5516.4
[7 empty] | М | 539 |  | 48.81 | 9007.57 |  | 51.41 | [20 empty] | 269.5 | 269.5
1702 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж трубы тт25х1,6мм |  |  |  | 172,173 |  |  | 646.42 | 650.62 | 680.81 | 680.81 | 685.23 | 790.07 | [19 empty] | 393.77 | 396.3
[7 empty] | М | 29.1 |  | 4.2 | 646.42 |  | 4.42 | [20 empty] | 14.55 | 14.55
1703 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж трубы тт32х1,8мм |  |  |  | 174,175 |  |  | 1077.05 | 1083.94 | 1134.35 | 1134.35 | 1141.61 | 1316.28 | [19 empty] | 656.02 | 660.26
[7 empty] | М | 34.92 |  | 6.89 | 1077.05 |  | 7.26 | [20 empty] | 17.46 | 17.46
1704 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж трубы тт70х2,0мм |  |  |  | 176,177 |  |  | 2255.58 | 2269.96 | 2375.58 | 2375.58 | 2390.73 | 2756.52 | [19 empty] | 1373.84 | 1382.68
[7 empty] | М | 48.5 |  | 14.38 | 2255.58 |  | 15.15 | [20 empty] | 24.25 | 24.25
1705 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные (лист 10) металлоконструкции |  |  |  | 178 |  |  | 667.39 | 667.39 | 702.9 | 702.9 | 702.9 | 810.44 | [19 empty] | 403.92 | 406.52
[7 empty] | Т | 0.1 |  | 0 | 667.39 | [22 empty] | 0.05 | 0.05
1706 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные (лист 10) монтаж металлоконструкций |  |  |  | 179 |  |  | 230.57 | 232.49 | 242.84 | 242.84 | 244.86 | 282.33 | [19 empty] | 140.71 | 141.62
[7 empty] | Т | 0.1 |  | 1.92 | 230.57 |  | 2.02 | [20 empty] | 0.05 | 0.05
1707 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ (лист 11) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1708 | Ж3-40-22 | Устройство низковольтное комплектное, ip31 800х400х200 (шкаф аскуэ) эм. со1 л. 11 п. 9. 1-9. 7 |  |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1709 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ (лист 11) монтаж шкафа аскуэ |  |  |  | 181 |  |  | 105.18 | 106.06 | 110.78 | 110.78 | 111.71 | 128.8 | [19 empty] | 64.19 | 64.61
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.88 | 105.18 |  | 0.93 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1710 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) провод силовой марки пв1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кв |  |  |  | 182 |  |  | 7549.2 | 7549.2 | 7950.82 | 7950.82 | 7950.82 | 9167.3 | [19 empty] | 4568.94 | 4598.36
[7 empty] | М | 11300 |  | 0 | 7549.2 | [22 empty] | 5650 | 5650
1711 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 2,5мм2 в штрабе |  |  |  | 183,184 |  |  | 105029.73 | 105768.11 | 110617.31 | 110617.31 | 111394.97 | 128438.4 | [19 empty] | 64013.12 | 64425.28
[7 empty] | М | 10961 |  | 738.38 | 105029.73 |  | 777.66 | [20 empty] | 5480.5 | 5480.5
1712 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 4мм2 в трубе |  |  |  | 185 |  |  | 5419.41 | 5470.17 | 5707.72 | 5707.72 | 5761.18 | 6642.64 | [19 empty] | 3310.66 | 3331.98
[7 empty] | М | 1183.4 |  | 50.76 | 5419.41 |  | 53.46 | [20 empty] | 591.7 | 591.7
1713 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 4мм2 открыто по строительным конструкциям |  |  |  | 186,187 |  |  | 11945.36 | 12034.19 | 12580.85 | 12580.85 | 12674.41 | 14613.59 | [19 empty] | 7283.35 | 7330.24
[7 empty] | М | 756.6 |  | 88.83 | 11945.36 |  | 93.56 | [20 empty] | 378.3 | 378.3
1714 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением пристрелкой, диаметр до 25 мм |  |  |  | 188,189 |  |  | 9537.43 | 9592.33 | 10044.82 | 10044.82 | 10102.64 | 11648.35 | [19 empty] | 5805.49 | 5842.86
[7 empty] | М | 1207.8 |  | 54.9 | 9537.43 |  | 57.82 | [20 empty] | 603.9 | 603.9
1715 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) сталь полосовая сеч 50х4мм |  |  |  | 190 |  |  | 1249.57 | 1256 | 1316.05 | 1316.05 | 1322.82 | 1525.21 | [19 empty] | 760.16 | 765.05
[7 empty] | М | 115 |  | 6.43 | 1249.57 |  | 6.77 | [20 empty] | 57.5 | 57.5
1716 | Ж3-40-21 | Эмаль пентафталевая пф-115, грунтовка |  |  |  | 191,192,193 |  |  | 174.71 | 174.71 | 184 | 184 | 184 | 212.16 | [19 empty] | 105.74 | 106.42
[7 empty] | Т | 0.0185 |  | 0 | 174.71 | [22 empty] | 0.00925 | 0.00925
1717 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 50мм2 на лотке |  |  |  | 194,195 |  |  | 531.19 | 531.85 | 559.45 | 559.45 | 560.15 | 645.84 | [19 empty] | 321.89 | 323.95
[7 empty] | М | 25.48 |  | 0.66 | 531.19 |  | 0.7 | [20 empty] | 12.74 | 12.74
1718 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 25мм2 на лотке |  |  |  | 196,197,198 |  |  | 700.49 | 701.9 | 737.76 | 737.76 | 739.25 | 852.35 | [19 empty] | 424.81 | 427.54
[7 empty] | М | 63.7 |  | 1.41 | 700.49 |  | 1.49 | [20 empty] | 31.85 | 31.85
1719 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж металлоконструкций |  |  |  | 199,200 |  |  | 89.79 | 89.98 | 94.57 | 94.57 | 94.77 | 109.27 | [19 empty] | 54.46 | 54.81
[7 empty] | Т | 0.01 |  | 0.19 | 89.79 |  | 0.2 | [20 empty] | 0.005 | 0.005
1720 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) |  |  |  | 201 |  |  | 1813.5 | 1813.5 | 1909.98 | 1909.98 | 1909.98 | 2202.21 | [19 empty] | 1097.57 | 1104.64
[7 empty] | М | 90 |  | 0 | 1813.5 | [22 empty] | 45 | 45
1721 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж нагревательной ленты |  |  |  | 202 |  |  | 549.53 | 555.04 | 578.76 | 578.76 | 584.56 | 673.99 | [19 empty] | 335.91 | 338.08
[7 empty] | М | 88.2 |  | 5.51 | 549.53 |  | 5.8 | [20 empty] | 44.1 | 44.1
1722 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж комплекта для муфтования |  |  |  | 203,204 |  |  | 123.19 | 123.86 | 129.74 | 129.74 | 130.45 | 150.42 | [19 empty] | 74.97 | 75.45
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.67 | 123.19 |  | 0.71 | [20 empty] | 1 | 1
1723 | Ж3-40-22 | Шкаф обогрева 380в, ip44 шу-тл-3-25 (шу-о) |  |  |  | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1724 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж шкафа обогрева |  |  |  | 206 |  |  | 92.88 | 93.69 | 97.82 | 97.82 | 98.67 | 113.76 | [19 empty] | 56.7 | 57.06
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.81 | 92.88 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1725 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением |  |  |  | 207,208 |  |  | 106.16 | 107.14 | 111.81 | 111.81 | 112.84 | 130.11 | [19 empty] | 64.85 | 65.26
[7 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 0.98 | 106.16 |  | 1.03 | [20 empty] | 10 | 10
1726 | Ж3-40-22 | Коробка монтажная |  |  |  | 209,210 |  |  | 125.64 | 125.64 | 132.32 | 132.32 | 132.32 | 152.57 | [19 empty] | 76.04 | 76.53
[7 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 125.64 | [22 empty] | 2 | 2
1727 | Ж3-40-22 | Кабельные изделия |  |  |  | 211,212 |  |  | 22.88 | 22.88 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 27.79 | [19 empty] | 13.85 | 13.94
[7 empty] | ШТ | 9 |  | 0 | 22.88 | [22 empty] | 4.5 | 4.5
1728 | Ж3-40-22 | Кабель ё |  |  |  | 213,214,215 |  |  | 104.13 | 104.13 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 126.45 | [19 empty] | 63.03 | 63.42
[7 empty] | М | 46 |  | 0 | 104.13 | [22 empty] | 23 | 23
1729 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 216 |  |  | 89.04 | 89.95 | 93.78 | 93.78 | 94.74 | 109.24 | [19 empty] | 54.44 | 54.8
[7 empty] | М | 22.54 |  | 0.91 | 89.04 |  | 0.96 | [20 empty] | 11.27 | 11.27
1730 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 217,218 |  |  | 950.64 | 960.46 | 1001.21 | 1001.21 | 1011.55 | 1166.31 | [19 empty] | 581.29 | 585.02
[7 empty] | М | 81.34 |  | 9.82 | 950.64 |  | 10.34 | [20 empty] | 40.67 | 40.67
1731 | Ж3-40-22 | Зажим крепежный |  |  |  | 219,220 |  |  | 126.5 | 126.5 | 133.23 | 133.23 | 133.23 | 153.61 | [19 empty] | 76.55 | 77.06
[7 empty] | ШТ | 100 |  | 0 | 126.5 | [22 empty] | 50 | 50
1732 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  |  | 221,222,223 |  |  | 312.58 | 314.34 | 329.21 | 329.21 | 331.06 | 381.71 | [19 empty] | 190.25 | 191.46
[7 empty] | М | 19.6 |  | 1.76 | 312.58 |  | 1.85 | [20 empty] | 9.8 | 9.8
1733 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж сетки сварной оцинкованной 100х50мм |  |  |  | 224 |  |  | 430.63 | 434.19 | 453.54 | 453.54 | 457.29 | 527.25 | [19 empty] | 262.78 | 264.47
[7 empty] | М2 | 5 |  | 3.56 | 430.63 |  | 3.75 | [20 empty] | 2.5 | 2.5
1734 | Ж3-40-22 | Изоляционная лента х/б 30м |  |  |  | 225 |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 9.96 | [19 empty] | 4.96 | 5
[7 empty] | РУЛ | 1 |  | 0 | 8.2 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1735 | Ж3-40-22 | Кабель силовой марки ввгнг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв |  |  |  | 226 |  |  | 204.9 | 204.9 | 215.8 | 215.8 | 215.8 | 248.82 | [19 empty] | 124.01 | 124.81
[7 empty] | М | 60 |  | 0 | 204.9 | [22 empty] | 30 | 30
1736 | Ж3-40-22 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм |  |  |  | 227 |  |  | 18.51 | 18.51 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 22.47 | [19 empty] | 11.19 | 11.28
[7 empty] | М | 3 |  | 0 | 18.51 | [22 empty] | 1.5 | 1.5
1737 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж д-ц-м-20х2,5 |  |  |  | 228 |  |  | 55.1 | 55.51 | 58.03 | 58.03 | 58.46 | 67.41 | [19 empty] | 33.6 | 33.81
[7 empty] | М | 2.91 |  | 0.41 | 55.1 |  | 0.43 | [20 empty] | 1.455 | 1.455
1738 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 12 аппараты низкого напряжения (лист 15) |  |  |  | 229 |  |  | 606.02 | 606.02 | 638.26 | 638.26 | 638.26 | 735.92 | [19 empty] | 366.78 | 369.14
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 606.02 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1739 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 12 аппараты низкого напряжения (лист 15) монтаж счетчиков |  |  |  | 230 |  |  | 26.19 | 26.47 | 27.58 | 27.58 | 27.87 | 32.14 | [19 empty] | 16.02 | 16.12
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.28 | 26.19 |  | 0.29 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1740 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 13 щитки, пункты (лист 15) |  |  |  | 231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.5
1741 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 13 щитки, пункты (лист 15) монтаж щур-16-н-21 у3 (2щст) |  |  |  | 232 |  |  | 105.18 | 106.06 | 110.78 | 110.78 | 111.71 | 128.8 | [19 empty] | 64.19 | 64.61
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.88 | 105.18 |  | 0.93 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1742 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 13 щитки, пункты (лист 15) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 233,234 |  |  | 191.09 | 192.86 | 201.26 | 201.26 | 203.12 | 234.2 | [19 empty] | 116.72 | 117.48
[7 empty] | ЖИЛ | 36 |  | 1.77 | 191.09 |  | 1.86 | [20 empty] | 18 | 18
1743 | Ж3-40-21 | Товарищество собственников. 14 кабельные изделия (лист 15,16) |  |  |  | 235,236,237,238 |  |  | 401.21 | 401.21 | 422.55 | 422.55 | 422.55 | 487.2 | [19 empty] | 242.82 | 244.38
[7 empty] | М | 150 |  | 0 | 401.21 | [22 empty] | 75 | 75
1744 | Ж3-40-21 | Товарищество собственников. 14 кабельные изделия (лист 15,16) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 239,240,241 |  |  | 2051.4 | 2069.15 | 2160.53 | 2160.53 | 2179.22 | 2512.64 | [19 empty] | 1252.29 | 1260.35
[7 empty] | М | 147 |  | 17.75 | 2051.4 |  | 18.69 | [20 empty] | 73.5 | 73.5
1745 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) выключатель с110-801 |  |  |  | 242 |  |  | 17.42 | 17.42 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 21.16 | [19 empty] | 10.55 | 10.61
[7 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 17.42 | [22 empty] | 1 | 1
1746 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  |  | 243,244 |  |  | 24.98 | 25.17 | 26.31 | 26.31 | 26.51 | 30.56 | [19 empty] | 15.23 | 15.33
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.19 | 24.98 |  | 0.2 | [20 empty] | 1 | 1
1747 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель рс16-312 |  |  |  | 245,246 |  |  | 28.12 | 28.34 | 29.62 | 29.62 | 29.85 | 34.41 | [19 empty] | 17.15 | 17.26
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.22 | 28.12 |  | 0.23 | [20 empty] | 0.5 | 0.5
1748 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля рс16-525 |  |  |  | 247,248,249 |  |  | 382.95 | 385.72 | 403.32 | 403.32 | 406.24 | 468.4 | [19 empty] | 233.45 | 234.95
[7 empty] | ШТ. | 25 |  | 2.77 | 382.95 |  | 2.92 | [20 empty] | 12.5 | 12.5
1749 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=50мм в стенах и перегородках |  |  |  | 250 |  |  | 1676.95 | 1691.68 | 1766.16 | 1766.16 | 1781.67 | 2054.26 | [19 empty] | 1023.83 | 1030.43
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 75 |  | 14.73 | 1676.95 |  | 15.51 | [20 empty] | 37.5 | 37.5
1750 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий |  |  |  | 251 |  |  | 57.06 | 57.53 | 60.1 | 60.1 | 60.6 | 69.88 | [19 empty] | 34.83 | 35.05
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 5 |  | 0.47 | 57.06 |  | 0.5 | [20 empty] | 2.5 | 2.5
1751 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=100мм в стенах и перегородках |  |  |  | 252 |  |  | 736.07 | 741.92 | 775.23 | 775.23 | 781.39 | 900.94 | [19 empty] | 449.03 | 451.91
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 20 |  | 5.85 | 736.07 |  | 6.16 | [20 empty] | 10 | 10
1752 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=100мм в плитах перекрытий |  |  |  | 253 |  |  | 160.37 | 161.37 | 168.9 | 168.9 | 169.95 | 195.95 | [19 empty] | 97.66 | 98.29
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 10 |  | 1 | 160.37 |  | 1.05 | [20 empty] | 5 | 5
| смета 1.157. | 16. 23-01 ас-с52 жилой дом общестроительные работы (кровля, водосточная система, молниезащита, вентшахты, фундаменты под вентоборудование, металлическая лестница) | [6 empty] | 311297.52 | 312348.33 | 327858.58 | 327858.58 | 328965.25 | 376999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.04 | 0 | 187839.52 | 170145.06 | 0 | 15308.28 | 0 | 0
1753 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 63639.34 | 63868.08 | 67024.95 | 67024.95 | 67265.86 | 77087.88 | [16 empty] | 758.01 |  | 38408.81 | 34788.9 |  | 3132.16
[7 empty] | М3 | 161.7495 |  | 228.74 | 63639.34 |  | 240.91 | [17 empty] | 1.6175 |  | 80.8748 | 72.7873 |  | 6.47
1754 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  |  | 7 |  |  | 22712.43 | 22888.87 | 23920.73 | 23920.73 | 24106.56 | 27626.54 | [16 empty] | 271.66 |  | 13764.85 | 12467.55 |  | 1122.48
[7 empty] | М2 | 1043.5454 |  | 176.44 | 22712.43 |  | 185.83 | [17 empty] | 10.4355 |  | 521.7727 | 469.5954 |  | 41.7418
1755 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  |  | 8,9 |  |  | 5351.75 | 5382.7 | 5636.46 | 5636.46 | 5669.06 | 6496.85 | [16 empty] | 63.88 |  | 3237.03 | 2931.96 |  | 263.98
[7 empty] | М | 695.6969 |  | 30.95 | 5351.75 |  | 32.6 | [17 empty] | 6.957 |  | 347.8485 | 313.0636 |  | 27.8279
1756 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 грунтовка битумным праймером |  |  |  | 10,11 |  |  | 4450.06 | 4465.19 | 4686.8 | 4686.8 | 4702.73 | 5389.41 | [16 empty] | 53 |  | 2685.26 | 2432.18 |  | 218.97
[7 empty] | М2 | 1043.5454 |  | 15.13 | 4450.06 |  | 15.93 | [17 empty] | 10.4355 |  | 521.7727 | 469.5954 |  | 41.7418
1757 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 36099.08 | 36158.5 | 38019.55 | 38019.55 | 38082.13 | 43642.81 | [16 empty] | 429.16 |  | 21744.9 | 19695.51 |  | 1773.24
[7 empty] | М2 | 1043.5454 |  | 59.42 | 36099.08 |  | 62.58 | [17 empty] | 10.4355 |  | 521.7727 | 469.5954 |  | 41.7418
1758 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 деталь 1а устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заводом на высоту 300мм в местах примыкания (ар л. 71 прим. 7) |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 1389.04 | 1393.82 | 1462.94 | 1462.94 | 1467.97 | 1682.32 | [16 empty] | 16.55 |  | 838.21 | 759.21 |  | 68.35
[7 empty] | М2 | 86.3018 |  | 4.78 | 1389.04 |  | 5.03 | [17 empty] | 0.86302 |  | 43.1509 | 38.8358 |  | 3.4521
1759 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  |  | 18 |  |  | 399.49 | 403.33 | 420.74 | 420.74 | 424.78 | 486.81 | [16 empty] | 4.79 |  | 242.55 | 219.69 |  | 19.78
[7 empty] | М2 | 59.8926 |  | 3.84 | 399.49 |  | 4.04 | [17 empty] | 0.59893 |  | 29.9463 | 26.9517 |  | 2.3957
1760 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  |  | 19,20 |  |  | 3606.57 | 3609.46 | 3798.44 | 3798.44 | 3801.48 | 4356.56 | [16 empty] | 42.83 |  | 2170.65 | 1966.07 |  | 177.01
[7 empty] | М2 | 59.8926 |  | 2.89 | 3606.57 |  | 3.04 | [17 empty] | 0.59893 |  | 29.9463 | 26.9517 |  | 2.3957
1761 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  |  | 21,22 |  |  | 2120.79 | 2128.41 | 2233.62 | 2233.62 | 2241.65 | 2568.97 | [16 empty] | 25.26 |  | 1279.99 | 1159.35 |  | 104.37
[7 empty] | М3 | 5.3903 |  | 7.62 | 2120.79 |  | 8.03 | [17 empty] | 0.053903 |  | 2.6952 | 2.4256 |  | 0.21561
1762 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  |  | 23 |  |  | 1303.55 | 1313.68 | 1372.9 | 1372.9 | 1383.57 | 1585.6 | [16 empty] | 15.59 |  | 790.02 | 715.57 |  | 64.42
[7 empty] | М2 | 59.8926 |  | 10.13 | 1303.55 |  | 10.67 | [17 empty] | 0.59893 |  | 29.9463 | 26.9517 |  | 2.3957
1763 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  |  | 24,25 |  |  | 307.17 | 308.95 | 323.51 | 323.51 | 325.38 | 372.9 | [16 empty] | 3.67 |  | 185.8 | 168.29 |  | 15.14
[7 empty] | М | 39.9284 |  | 1.78 | 307.17 |  | 1.87 | [17 empty] | 0.39928 |  | 19.9642 | 17.9678 |  | 1.5971
1764 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 грунтовка битумным праймером |  |  |  | 26,27 |  |  | 255.41 | 256.28 | 269 | 269 | 269.92 | 309.34 | [16 empty] | 3.04 |  | 154.13 | 139.6 |  | 12.57
[7 empty] | М2 | 59.8926 |  | 0.87 | 255.41 |  | 0.92 | [17 empty] | 0.59893 |  | 29.9463 | 26.9517 |  | 2.3957
1765 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 28,29,30 |  |  | 2071.87 | 2075.28 | 2182.09 | 2182.09 | 2185.68 | 2504.83 | [16 empty] | 24.63 |  | 1248.03 | 1130.4 |  | 101.77
[7 empty] | М2 | 59.8926 |  | 3.41 | 2071.87 |  | 3.59 | [17 empty] | 0.59893 |  | 29.9463 | 26.9517 |  | 2.3957
1766 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 деталь 2 укладка слоя геотекстиля с подведением под плитку |  |  |  | 31,32,33 |  |  | 65.29 | 65.36 | 68.76 | 68.76 | 68.83 | 78.88 | [16 empty] | 0.78 |  | 39.3 | 35.6 |  | 3.2
[7 empty] | М2 | 11.9445 |  | 0.07 | 65.29 |  | 0.07 | [17 empty] | 0.11944 |  | 5.9722 | 5.375 |  | 0.47778
1767 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство защитного покрытия из плит тротуарных на цементно-песчаной смеси толщ. 40мм |  |  |  | 34 |  |  | 300.14 | 302.71 | 316.11 | 316.11 | 318.82 | 365.37 | [16 empty] | 3.59 |  | 182.05 | 164.89 |  | 14.84
[7 empty] | М2 | 7.4298 |  | 2.57 | 300.14 |  | 2.71 | [17 empty] | 0.074298 |  | 3.7149 | 3.3434 |  | 0.29719
1768 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 добавляется на устройство цементно-песчаной смеси толщ. 40мм |  |  |  | 35,36,37 |  |  | 184.38 | 184.43 | 194.19 | 194.19 | 194.24 | 222.61 | [16 empty] | 2.19 |  | 110.92 | 100.47 |  | 9.03
[7 empty] | М2 | 7.4298 |  | 0.05 | 184.38 |  | 0.05 | [17 empty] | 0.074298 |  | 3.7149 | 3.3434 |  | 0.29719
1769 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 3 |  |  |  | 38,39,40 |  |  | 2862.07 | 2867.33 | 3014.33 | 3014.33 | 3019.87 | 3460.83 | [16 empty] | 34.02 |  | 1724.35 | 1561.84 |  | 140.62
[7 empty] | М | 189.3996 |  | 5.26 | 2862.07 |  | 5.54 | [17 empty] | 1.894 |  | 94.6998 | 85.2298 |  | 7.576
1770 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 4 устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока |  |  |  | 41,42,43,44 |  |  | 287.65 | 289.54 | 302.95 | 302.95 | 304.94 | 349.46 | [16 empty] | 3.43 |  | 174.13 | 157.71 |  | 14.19
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 1.89 | 287.65 |  | 1.99 | [17 empty] | 0.03952 |  | 1.976 | 1.7784 |  | 0.15808
1771 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 установка фланца металлического (имк-1) с креплением его хомутом (поз. 12) |  |  |  | 45,46,47 |  |  | 614.21 | 614.84 | 646.89 | 646.89 | 647.55 | 742.11 | [16 empty] | 7.3 |  | 369.76 | 334.9 |  | 30.15
[7 empty] | Т | 0.04612 |  | 0.63 | 614.21 |  | 0.66 | [17 empty] | 0.0004612 |  | 0.02306 | 0.020754 |  | 0.0018448
1772 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 укладка бентонитового шнура |  |  |  | 48,49 |  |  | 43.97 | 44 | 46.31 | 46.31 | 46.34 | 53.11 | [16 empty] | 0.52 |  | 26.47 | 23.97 |  | 2.15
[7 empty] | М | 1.8986 |  | 0.03 | 43.97 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.018986 |  | 0.9493 | 0.85437 |  | 0.075944
1773 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство изоляции уплотнительным шнуром стенофлекс 400 (поз. 10) |  |  |  | 50,51 |  |  | 8.16 | 8.19 | 8.59 | 8.59 | 8.62 | 9.88 | [16 empty] | 0.1 |  | 4.93 | 4.85
[7 empty] | М | 1.8986 |  | 0.03 | 8.16 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.018986 |  | 0.9493 | 0.85437 |  | 0.075944
1774 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 5 устройство примыкания кровли к трубе из 2-х дополнительных рулонных слоев с устройством фартука из оцинкованной стали, герметизацией примыкания фартука к трубе и установкой хомута |  |  |  | 52,53,54,55,56,57 |  |  | 519.46 | 522.05 | 547.1 | 547.1 | 549.83 | 630.11 | [16 empty] | 6.19 |  | 313.95 | 284.37 |  | 25.6
[7 empty] | ШТ. | 14.82 |  | 2.59 | 519.46 |  | 2.73 | [17 empty] | 0.1482 |  | 7.41 | 6.669 |  | 0.5928
1775 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 установка стальных патрубков имк-2 для пропуска труб через перекрытие |  |  |  | 58,59 |  |  | 2454.03 | 2455.33 | 2584.58 | 2584.58 | 2585.95 | 2963.54 | [16 empty] | 29.15 |  | 1476.58 | 1337.41 |  | 120.4
[7 empty] | Т | 0.20703 |  | 1.3 | 2454.03 |  | 1.37 | [17 empty] | 0.0020703 |  | 0.10352 | 0.093166 |  | 0.0082814
1776 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 укладка 2-х рядов бентонитового шнура |  |  |  | 60,61 |  |  | 301.67 | 301.91 | 317.72 | 317.72 | 317.97 | 364.4 | [16 empty] | 3.58 |  | 181.56 | 164.45 |  | 14.81
[7 empty] | М | 13.0297 |  | 0.24 | 301.67 |  | 0.25 | [17 empty] | 0.1303 |  | 6.5149 | 5.8634 |  | 0.52119
1777 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 6 кладка парапетов толщ. 300мм из блоков керамзитобетонных термокомфорт 650кг/м3 на клею (ар л. 5 прим. 5) |  |  |  | 62,63,64 |  |  | 13168.97 | 13204.06 | 13869.56 | 13869.56 | 13906.52 | 15937.13 | [16 empty] | 156.72 |  | 7940.62 | 7192.25 |  | 647.54
[7 empty] | М3 | 39.3074 |  | 35.09 | 13168.97 |  | 36.96 | [17 empty] | 0.39307 |  | 19.6537 | 17.6883 |  | 1.5723
1778 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 980мм от верха несущей конструкции и шириной 300 мм |  |  |  | 65 |  |  | 2370.47 | 2388.68 | 2496.58 | 2496.58 | 2515.76 | 2883.11 | [16 empty] | 28.36 |  | 1436.5 | 1301.11 |  | 117.14
[7 empty] | М | 148.8916 |  | 18.21 | 2370.47 |  | 19.18 | [17 empty] | 1.4889 |  | 74.4458 | 67.0012 |  | 5.9557
1779 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается до высоты парапета 980мм |  |  |  | 66,67,68,69 |  |  | 6931.38 | 6931.25 | 7300.13 | 7300.13 | 7299.99 | 8365.92 | [16 empty] | 82.26 |  | 4168.3 | 3775.45 |  | 339.91
[7 empty] | М | -148.8916 |  | -0.13 | 6931.38 |  | -0.14 | [17 empty] | -1.4889 |  | -74.4458 | -67.0012 |  | -5.9557
1780 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство откоса из цементно-песчаного раствора м100 толщ. 15 |  |  |  | 70 |  |  | 620.19 | 624.97 | 653.18 | 653.18 | 658.21 | 754.32 | [16 empty] | 7.42 |  | 375.84 | 340.41 |  | 30.65
[7 empty] | М2 | 44.6675 |  | 4.78 | 620.19 |  | 5.03 | [17 empty] | 0.44667 |  | 22.3337 | 20.1004 |  | 1.7867
1781 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  |  | 71,72,73 |  |  | 17043.98 | 17068.51 | 17950.72 | 17950.72 | 17976.55 | 20601.45 | [16 empty] | 202.58 |  | 10264.61 | 9297.2 |  | 837.06
[7 empty] | М2 | 87.846 |  | 24.53 | 17043.98 |  | 25.83 | [17 empty] | 0.87846 |  | 43.923 | 39.5307 |  | 3.5138
1782 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство монолитного пояса устройство монолитного пояса парапета из бетона класса с20/25 хс3 сi 0. 2; d10 |  |  |  | 74,75,76,77 |  |  | 4782.4 | 4791.75 | 5036.82 | 5036.82 | 5046.67 | 5783.56 | [16 empty] | 56.87 |  | 2881.64 | 2610.06 |  | 234.99
[7 empty] | М3 | 4.94 |  | 9.35 | 4782.4 |  | 9.85 | [17 empty] | 0.0494 |  | 2.47 | 2.223 |  | 0.1976
1783 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 7 устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,5мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука герметиком |  |  |  | 78,79 |  |  | 735.25 | 741.13 | 774.37 | 774.37 | 780.56 | 894.53 | [16 empty] | 8.79 |  | 445.7 | 403.7 |  | 36.34
[7 empty] | М | 32.3274 |  | 5.88 | 735.25 |  | 6.19 | [17 empty] | 0.32327 |  | 16.1637 | 14.5473 |  | 1.2931
1784 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  |  | 80,81,82,83,84,85 |  |  | 1360.74 | 1360.96 | 1433.13 | 1433.13 | 1433.36 | 1642.66 | [16 empty] | 16.15 |  | 818.45 | 741.32 |  | 66.74
[7 empty] | М | 32.3274 |  | 0.22 | 1360.74 |  | 0.23 | [17 empty] | 0.32327 |  | 16.1637 | 14.5473 |  | 1.2931
1785 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 8 кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков 2кбор-лцс-м4. 1. 2-1 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 86,87,88 |  |  | 1540.42 | 1545.28 | 1622.37 | 1622.37 | 1627.49 | 1865.14 | [16 empty] | 18.34 |  | 929.3 | 841.72 |  | 75.78
[7 empty] | М3 | 3.6279 |  | 4.86 | 1540.42 |  | 5.12 | [17 empty] | 0.036279 |  | 1.814 | 1.6326 |  | 0.14512
1786 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 89 |  |  | -137.02 | -138.34 | -144.31 | -144.31 | -145.7 | -166.98 | [16 empty] | -1.64 |  | -83.2 | -75.36 |  | -6.78
[7 empty] | М2 | -30.2328 |  | -1.32 | -137.02 |  | -1.39 | [17 empty] | -0.30233 |  | -15.1164 | -13.6048 |  | -1.2093
1787 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 (ар л. 71 прим. 9) |  |  |  | 90,91 |  |  | 711.34 | 717.46 | 749.18 | 749.18 | 755.63 | 865.96 | [16 empty] | 8.51 |  | 431.46 | 390.8 |  | 35.19
[7 empty] | М2 | 30.2328 |  | 6.12 | 711.34 |  | 6.45 | [17 empty] | 0.30233 |  | 15.1164 | 13.6048 |  | 1.2093
1788 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 укладка уплотнителя вилатерм 40 (поз. 21) |  |  |  | 92,93 |  |  | 92.25 | 92.63 | 97.16 | 97.16 | 97.56 | 111.81 | [16 empty] | 1.09 |  | 55.71 | 50.46 |  | 4.55
[7 empty] | М | 20.995 |  | 0.38 | 92.25 |  | 0.4 | [17 empty] | 0.20995 |  | 10.4975 | 9.4477 |  | 0.8398
1789 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 заделка пространства между блоками минераловатными плитами белтеп лайт |  |  |  | 94,95 |  |  | 142.25 | 142.84 | 149.82 | 149.82 | 150.44 | 172.41 | [16 empty] | 1.7 |  | 85.9 | 77.81 |  | 7
[7 empty] | М3 | 0.5795 |  | 0.59 | 142.25 |  | 0.62 | [17 empty] | 0.005795 |  | 0.28975 | 0.26077 |  | 0.02318
1790 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство 2-х дополнительных слоев из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 96,97,98 |  |  | 1379.93 | 1382.2 | 1453.34 | 1453.34 | 1455.73 | 1668.29 | [16 empty] | 16.4 |  | 831.22 | 752.88 |  | 67.79
[7 empty] | М2 | 39.8905 |  | 2.27 | 1379.93 |  | 2.39 | [17 empty] | 0.39891 |  | 19.9453 | 17.9507 |  | 1.5956
1791 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 99,100 |  |  | 641.23 | 642.68 | 675.34 | 675.34 | 676.87 | 775.7 | [16 empty] | 7.63 |  | 386.49 | 350.06 |  | 31.52
[7 empty] | М2 | 26.2438 |  | 1.45 | 641.23 |  | 1.53 | [17 empty] | 0.26244 |  | 13.1219 | 11.8097 |  | 1.0498
1792 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 10 штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 (ар л. 71 прим. 9) |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 15.35 | 15.48 | 16.17 | 16.17 | 16.31 | 18.67 | [16 empty] | 0.18 |  | 9.32 | 9.17
[7 empty] | М2 | 0.6521 |  | 0.13 | 15.35 |  | 0.14 | [17 empty] | 0.006521 |  | 0.32605 | 0.29345 |  | 0.026084
1793 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 330мм от верха несущей конструкции и шириной 220 мм |  |  |  | 104 |  |  | 30.02 | 30.25 | 31.62 | 31.62 | 31.86 | 36.51 | [16 empty] | 0.36 |  | 18.2 | 16.47 |  | 1.48
[7 empty] | М | 1.976 |  | 0.23 | 30.02 |  | 0.24 | [17 empty] | 0.01976 |  | 0.988 | 0.8892 |  | 0.07904
1794 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается до высоты парапета 650мм |  |  |  | 105,106,107,108 |  |  | 39.13 | 39.07 | 41.21 | 41.21 | 41.15 | 47.17 | [16 empty] | 0.46 |  | 23.51 | 21.28 |  | 1.92
[7 empty] | М | -1.976 |  | -0.06 | 39.13 |  | -0.06 | [17 empty] | -0.01976 |  | -0.988 | -0.8892 |  | -0.07904
1795 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  |  | 109,110,111 |  |  | 236.11 | 236.3 | 248.67 | 248.67 | 248.87 | 285.21 | [16 empty] | 2.81 |  | 142.11 | 128.71 |  | 11.58
[7 empty] | М2 | 0.6916 |  | 0.19 | 236.11 |  | 0.2 | [17 empty] | 0.006916 |  | 0.3458 | 0.31122 |  | 0.027664
1796 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 герметизация стыка между дверной коробкой и рулонным ковром |  |  |  | 112 |  |  | 6.87 | 6.9 | 7.24 | 7.24 | 7.27 | 8.33 | [16 empty] | 0.08 |  | 4.15 | 4.1
[7 empty] | М | 1.976 |  | 0.03 | 6.87 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.01976 |  | 0.988 | 0.8892 |  | 0.07904
1797 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 11 кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков 2кбор-лцс-м4. 1. 2-1 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 113,114,115 |  |  | 307.84 | 308.81 | 324.22 | 324.22 | 325.24 | 372.73 | [16 empty] | 3.66 |  | 185.71 | 168.21 |  | 15.15
[7 empty] | М3 | 0.72502 |  | 0.97 | 307.84 |  | 1.02 | [17 empty] | 0.0072502 |  | 0.36251 | 0.32626 |  | 0.029001
1798 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 116 |  |  | -27.38 | -27.64 | -28.84 | -28.84 | -29.11 | -33.36 | [16 empty] | -0.33 |  | -16.62 | -15.06 |  | -1.35
[7 empty] | М2 | -6.0418 |  | -0.26 | -27.38 |  | -0.27 | [17 empty] | -0.060418 |  | -3.0209 | -2.7188 |  | -0.24167
1799 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 (ар л. 71 прим. 9) |  |  |  | 117,118 |  |  | 284.33 | 286.78 | 299.46 | 299.46 | 302.04 | 346.14 | [16 empty] | 3.4 |  | 172.46 | 156.21 |  | 14.07
[7 empty] | М2 | 12.0836 |  | 2.45 | 284.33 |  | 2.58 | [17 empty] | 0.12084 |  | 6.0418 | 5.4376 |  | 0.48334
1800 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство 2-х дополнительных слоев из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 119,120,121 |  |  | 531.21 | 532.08 | 559.47 | 559.47 | 560.39 | 642.22 | [16 empty] | 6.31 |  | 319.99 | 289.83 |  | 26.09
[7 empty] | М2 | 15.3563 |  | 0.87 | 531.21 |  | 0.92 | [17 empty] | 0.15356 |  | 7.6781 | 6.9103 |  | 0.61425
1801 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 122,123 |  |  | 190.69 | 191.12 | 200.83 | 200.83 | 201.28 | 230.68 | [16 empty] | 2.28 |  | 114.94 | 104.09 |  | 9.37
[7 empty] | М2 | 7.804 |  | 0.43 | 190.69 |  | 0.45 | [17 empty] | 0.07804 |  | 3.902 | 3.5118 |  | 0.31216
1802 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заводом на высоту 300мм в местах примыкания (ар л. 71 прим. 7) |  |  |  | 124,125,126 |  |  | 584.06 | 586.06 | 615.13 | 615.13 | 617.24 | 707.36 | [16 empty] | 6.95 |  | 352.44 | 319.23 |  | 28.74
[7 empty] | М2 | 36.3742 |  | 2 | 584.06 |  | 2.11 | [17 empty] | 0.36374 |  | 18.1871 | 16.3684 |  | 1.455
1803 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  |  | 127 |  |  | 186.12 | 187.91 | 196.02 | 196.02 | 197.91 | 226.82 | [16 empty] | 2.23 |  | 113.01 | 102.36 |  | 9.22
[7 empty] | М2 | 28.0987 |  | 1.79 | 186.12 |  | 1.89 | [17 empty] | 0.28099 |  | 14.0494 | 12.6444 |  | 1.1239
1804 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  |  | 128,129 |  |  | 1691.08 | 1692.43 | 1781.05 | 1781.05 | 1782.47 | 2042.75 | [16 empty] | 20.09 |  | 1017.8 | 921.86 |  | 83
[7 empty] | М2 | 28.0987 |  | 1.35 | 1691.08 |  | 1.42 | [17 empty] | 0.28099 |  | 14.0494 | 12.6444 |  | 1.1239
1805 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  |  | 130,131 |  |  | 992.71 | 996.26 | 1045.52 | 1045.52 | 1049.26 | 1202.46 | [16 empty] | 11.83 |  | 599.13 | 542.65 |  | 48.85
[7 empty] | М3 | 2.5289 |  | 3.55 | 992.71 |  | 3.74 | [17 empty] | 0.025289 |  | 1.2644 | 1.138 |  | 0.10116
1806 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  |  | 132 |  |  | 608.28 | 613 | 640.64 | 640.64 | 645.61 | 739.88 | [16 empty] | 7.28 |  | 368.65 | 333.9 |  | 30.05
[7 empty] | М2 | 28.0987 |  | 4.72 | 608.28 |  | 4.97 | [17 empty] | 0.28099 |  | 14.0494 | 12.6444 |  | 1.1239
1807 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  |  | 133,134 |  |  | 143.64 | 144.47 | 151.28 | 151.28 | 152.15 | 174.36 | [16 empty] | 1.71 |  | 86.88 | 78.69 |  | 7.08
[7 empty] | М | 18.7325 |  | 0.83 | 143.64 |  | 0.87 | [17 empty] | 0.18732 |  | 9.3663 | 8.4296 |  | 0.7493
1808 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 грунтовка битумным праймером |  |  |  | 135,136 |  |  | 119.54 | 119.94 | 125.9 | 125.9 | 126.32 | 144.77 | [16 empty] | 1.42 |  | 72.13 | 65.34 |  | 5.88
[7 empty] | М2 | 28.0987 |  | 0.4 | 119.54 |  | 0.42 | [17 empty] | 0.28099 |  | 14.0494 | 12.6444 |  | 1.1239
1809 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 137,138,139 |  |  | 970.89 | 972.48 | 1022.54 | 1022.54 | 1024.21 | 1173.76 | [16 empty] | 11.55 |  | 584.82 | 529.7 |  | 47.69
[7 empty] | М2 | 28.0987 |  | 1.59 | 970.89 |  | 1.67 | [17 empty] | 0.28099 |  | 14.0494 | 12.6444 |  | 1.1239
1810 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 узел 3а устройство дополнительного нижнего слоя водоизоляционного ковра унифлекс вент эпв 4. 0 кг/м2 в ендовах |  |  |  | 140,141,142 |  |  | 215.02 | 215.41 | 226.46 | 226.46 | 226.87 | 260 | [16 empty] | 2.55 |  | 129.54 | 117.34 |  | 10.57
[7 empty] | М | 14.247 |  | 0.39 | 215.02 |  | 0.41 | [17 empty] | 0.14247 |  | 7.1235 | 6.4112 |  | 0.56988
1811 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 узел 6а кладка парапетов толщ. 300мм из блоков керамзитобетонных термокомфорт 650кг/м3 на клею (ар л. 5 прим. 5) |  |  |  | 143,144,145 |  |  | 2195.43 | 2201.28 | 2312.23 | 2312.23 | 2318.39 | 2656.93 | [16 empty] | 26.12 |  | 1323.81 | 1199.04 |  | 107.96
[7 empty] | М3 | 6.553 |  | 5.85 | 2195.43 |  | 6.16 | [17 empty] | 0.06553 |  | 3.2765 | 2.9489 |  | 0.26212
1812 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 940мм от верха несущей конструкции и шириной 300 мм |  |  |  | 146 |  |  | 411.77 | 414.93 | 433.68 | 433.68 | 437.01 | 500.83 | [16 empty] | 4.93 |  | 249.53 | 226.02 |  | 20.35
[7 empty] | М | 26.0042 |  | 3.16 | 411.77 |  | 3.33 | [17 empty] | 0.26004 |  | 13.0021 | 11.7019 |  | 1.0402
1813 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 исключается до высоты парапета 940мм |  |  |  | 147,148,149,150 |  |  | 1174.14 | 1174.07 | 1236.6 | 1236.6 | 1236.53 | 1417.09 | [16 empty] | 13.94 |  | 706.06 | 639.51 |  | 57.58
[7 empty] | М | -26.0042 |  | -0.07 | 1174.14 |  | -0.07 | [17 empty] | -0.26004 |  | -13.0021 | -11.7019 |  | -1.0402
1814 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство откоса из цементно-песчаного раствора м100 толщ. 15 |  |  |  | 151 |  |  | 108.3 | 109.13 | 114.06 | 114.06 | 114.93 | 131.71 | [16 empty] | 1.29 |  | 65.63 | 59.44 |  | 5.35
[7 empty] | М2 | 7.8012 |  | 0.83 | 108.3 |  | 0.87 | [17 empty] | 0.078012 |  | 3.9006 | 3.5105 |  | 0.31205
1815 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  |  | 152,153,154 |  |  | 3775.8 | 3781.14 | 3976.67 | 3976.67 | 3982.29 | 4563.77 | [16 empty] | 44.88 |  | 2273.89 | 2059.58 |  | 185.42
[7 empty] | М2 | 19.2431 |  | 5.34 | 3775.8 |  | 5.62 | [17 empty] | 0.19243 |  | 9.6215 | 8.6594 |  | 0.76972
1816 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство монолитного пояса учтено в узле 6 узел 9 кладка парапетов толщ. 300мм из блоков керамзитобетонных термокомфорт 650кг/м3 на клею (ар л. 5 прим. 5) |  |  |  | 155,156,157,158 |  |  | 54.02 | 54.16 | 56.89 | 56.89 | 57.04 | 65.38 | [16 empty] | 0.64 |  | 32.58 | 29.5 |  | 2.66
[7 empty] | М3 | 0.16124 |  | 0.14 | 54.02 |  | 0.15 | [17 empty] | 0.0016124 |  | 0.080621 | 0.072559 |  | 0.0064497
1817 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство нижнего дополнительного слоя рулонного ковра |  |  |  | 159,160 |  |  | 31.19 | 31.29 | 32.85 | 32.85 | 32.96 | 37.77 | [16 empty] | 0.37 |  | 18.82 | 17.05 |  | 1.53
[7 empty] | М2 | 1.7389 |  | 0.1 | 31.19 |  | 0.11 | [17 empty] | 0.017389 |  | 0.86945 | 0.78251 |  | 0.069556
1818 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  |  | 161,162,163 |  |  | 229.35 | 229.7 | 241.55 | 241.55 | 241.92 | 277.24 | [16 empty] | 2.73 |  | 138.14 | 125.12 |  | 11.25
[7 empty] | М2 | 1.2804 |  | 0.35 | 229.35 |  | 0.37 | [17 empty] | 0.012804 |  | 0.6402 | 0.57618 |  | 0.051216
1819 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство лотка из оцинкованной стали |  |  |  | 164 |  |  | 179.29 | 180.52 | 188.83 | 188.83 | 190.13 | 217.89 | [16 empty] | 2.14 |  | 108.57 | 98.33 |  | 8.85
[7 empty] | М2 | 3.2466 |  | 1.23 | 179.29 |  | 1.3 | [17 empty] | 0.032466 |  | 1.6233 | 1.461 |  | 0.12986
1820 | Ж2-70-90 | Водосточная система (ар л. 18) водосточная система вдс-1 (2 шт. ) установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  |  | 165,166,167,168,169,170 |  |  | 329.08 | 330.11 | 346.59 | 346.59 | 347.67 | 398.44 | [16 empty] | 3.92 |  | 198.53 | 179.82 |  | 16.17
[7 empty] | М | 4.446 |  | 1.03 | 329.08 |  | 1.08 | [17 empty] | 0.04446 |  | 2.223 | 2.0007 |  | 0.17784
1821 | Ж2-70-90 | Водосточная система (ар л. 18) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  |  | 171,172,173,174,175 |  |  | 151.32 | 151.51 | 159.37 | 159.37 | 159.57 | 182.87 | [16 empty] | 1.79 |  | 91.12 | 82.53 |  | 7.43
[7 empty] | М | 1.1856 |  | 0.19 | 151.32 |  | 0.2 | [17 empty] | 0.011856 |  | 0.5928 | 0.53352 |  | 0.047424
1822 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) монтаж пожарных лестниц |  |  |  | 176,177,178,179,180,181,182,183 |  |  | 3496.8 | 3500.95 | 3682.83 | 3682.83 | 3687.2 | 4225.59 | [16 empty] | 41.55 |  | 2105.4 | 1906.96 |  | 171.68
[7 empty] | Т | 0.36586 |  | 4.15 | 3496.8 |  | 4.37 | [17 empty] | 0.0036586 |  | 0.18293 | 0.16464 |  | 0.014634
1823 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) сверление горизонтальных отверстий диаметром 20мм глубиной 90мм в ж/б парапете под установку клиновых анкеров (поз. 4) (кр3 л. 23 прим. 3) |  |  |  | 184 |  |  | 246.21 | 248.26 | 259.31 | 259.31 | 261.47 | 299.64 | [16 empty] | 2.94 |  | 149.3 | 135.23 |  | 12.17
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 15.808 |  | 2.05 | 246.21 |  | 2.16 | [17 empty] | 0.15808 |  | 7.904 | 7.1136 |  | 0.63232
1824 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) исключается до глубины сверления 90мм |  |  |  | 185 |  |  | -49.46 | -49.81 | -52.09 | -52.09 | -52.46 | -60.12 | [16 empty] | -0.59 |  | -29.96 | -27.13 |  | -2.44
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -15.808 |  | -0.35 | -49.46 |  | -0.37 | [17 empty] | -0.15808 |  | -7.904 | -7.1136 |  | -0.63232
1825 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) окраска металлической лестницы эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (16. 23-01-кр3. и-эпл прим. 5) |  |  |  | 186 |  |  | 21.81 | 21.92 | 22.97 | 22.97 | 23.09 | 26.44 | [16 empty] | 0.26 |  | 13.19 | 12.99
[7 empty] | М2 | 8.6867 |  | 0.11 | 21.81 |  | 0.12 | [17 empty] | 0.086867 |  | 4.3434 | 3.909 |  | 0.34747
1826 | Ж2-90-90 | Молниезащита (ар л. 17) проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм |  |  |  | 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 |  |  | 9409.97 | 9423.08 | 9910.58 | 9910.58 | 9924.39 | 11373.53 | [16 empty] | 111.85 |  | 5666.83 | 5132.74 |  | 462.11
[7 empty] | М | 224.1772 |  | 13.11 | 9409.97 |  | 13.81 | [17 empty] | 2.2418 |  | 112.0886 | 100.8797 |  | 8.9671
1827 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-1 (4шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  |  | 199,200,201 |  |  | 4979.68 | 4995.54 | 5244.6 | 5244.6 | 5261.3 | 6029.56 | [16 empty] | 59.3 |  | 3004.21 | 2721.07 |  | 244.98
[7 empty] | М3 | 11.84 |  | 15.86 | 4979.68 |  | 16.7 | [17 empty] | 0.1184 |  | 5.92 | 5.328 |  | 0.4736
1828 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 202 |  |  | -229.73 | -231.95 | -241.95 | -241.95 | -244.29 | -279.98 | [16 empty] | -2.76 |  | -139.5 | -126.35 |  | -11.37
[7 empty] | М2 | -50.6868 |  | -2.22 | -229.73 |  | -2.34 | [17 empty] | -0.50687 |  | -25.3434 | -22.8091 |  | -2.0275
1829 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  |  | 203,204 |  |  | 1340.46 | 1352 | 1411.77 | 1411.77 | 1423.92 | 1631.85 | [16 empty] | 16.05 |  | 813.07 | 736.43 |  | 66.3
[7 empty] | М2 | 56.972 |  | 11.54 | 1340.46 |  | 12.15 | [17 empty] | 0.56972 |  | 28.486 | 25.6374 |  | 2.2789
1830 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-2 и короба кв-1 массой до 20кг |  |  |  | 205,206,207,208 |  |  | 1333.73 | 1337.85 | 1404.68 | 1404.68 | 1409.02 | 1614.75 | [16 empty] | 15.88 |  | 804.55 | 728.72 |  | 65.6
[7 empty] | Т | 0.2994 |  | 4.12 | 1333.73 |  | 4.34 | [17 empty] | 0.002994 |  | 0.1497 | 0.13473 |  | 0.011976
1831 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-1 массой свыше 20кг |  |  |  | 209,210,211,212,213 |  |  | 1647.46 | 1650.87 | 1735.1 | 1735.1 | 1738.69 | 1992.57 | [16 empty] | 19.59 |  | 992.79 | 899.22 |  | 80.97
[7 empty] | Т | 0.33798 |  | 3.41 | 1647.46 |  | 3.59 | [17 empty] | 0.0033797 |  | 0.16899 | 0.15209 |  | 0.013519
1832 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  |  | 214,215 |  |  | 295.78 | 297.02 | 311.52 | 311.52 | 312.83 | 358.51 | [16 empty] | 3.53 |  | 178.63 | 161.79 |  | 14.56
[7 empty] | М3 | 1.2049 |  | 1.24 | 295.78 |  | 1.31 | [17 empty] | 0.012049 |  | 0.60245 | 0.54221 |  | 0.048196
1833 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  |  | 216 |  |  | 124.24 | 125.2 | 130.85 | 130.85 | 131.86 | 151.12 | [16 empty] | 1.49 |  | 75.3 | 68.19 |  | 6.14
[7 empty] | М2 | 8.9473 |  | 0.96 | 124.24 |  | 1.01 | [17 empty] | 0.089473 |  | 4.4737 | 4.0263 |  | 0.35789
1834 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  |  | 217 |  |  | -8.93 | -8.96 | -9.41 | -9.41 | -9.44 | -10.82 | [16 empty] | -0.1 |  | -5.4 | -5.32
[7 empty] | М2 | -8.9473 |  | -0.03 | -8.93 |  | -0.03 | [17 empty] | -0.089473 |  | -4.4737 | -4.0263 |  | -0.35789
1835 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  |  | 218,219 |  |  | 2090.78 | 2100.88 | 2202.01 | 2202.01 | 2212.65 | 2535.73 | [16 empty] | 24.93 |  | 1263.43 | 1144.34 |  | 103.03
[7 empty] | М | 91.6864 |  | 10.1 | 2090.78 |  | 10.64 | [17 empty] | 0.91686 |  | 45.8432 | 41.2589 |  | 3.6675
1836 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  |  | 220 |  |  | 276.67 | 277.39 | 291.39 | 291.39 | 292.15 | 334.81 | [16 empty] | 3.29 |  | 166.82 | 151.1 |  | 13.6
[7 empty] | М2 | 24.1072 |  | 0.72 | 276.67 |  | 0.76 | [17 empty] | 0.24107 |  | 12.0536 | 10.8482 |  | 0.96429
1837 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 221 |  |  | 84.47 | 85.1 | 88.96 | 88.96 | 89.62 | 102.71 | [16 empty] | 1.01 |  | 51.18 | 46.35 |  | 4.17
[7 empty] | М2 | 32.5324 |  | 0.63 | 84.47 |  | 0.66 | [17 empty] | 0.32532 |  | 16.2662 | 14.6396 |  | 1.3013
1838 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 222 |  |  | 81.68 | 82.08 | 86.03 | 86.03 | 86.45 | 99.07 | [16 empty] | 0.97 |  | 49.37 | 44.71 |  | 4.02
[7 empty] | М2 | 32.5324 |  | 0.4 | 81.68 |  | 0.42 | [17 empty] | 0.32532 |  | 16.2662 | 14.6396 |  | 1.3013
1839 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  |  | 223,224,225 |  |  | 7208.66 | 7247.13 | 7592.16 | 7592.16 | 7632.68 | 8747.2 | [16 empty] | 86.01 |  | 4358.26 | 3947.51 |  | 355.42
[7 empty] | ШТ. | 59.28 |  | 38.47 | 7208.66 |  | 40.52 | [17 empty] | 0.5928 |  | 29.64 | 26.676 |  | 2.3712
1840 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  |  | 226 |  |  | 357.09 | 359.84 | 376.09 | 376.09 | 378.99 | 434.34 | [16 empty] | 4.27 |  | 216.41 | 196.01 |  | 17.65
[7 empty] | М2 | 25.718 |  | 2.75 | 357.09 |  | 2.9 | [17 empty] | 0.25718 |  | 12.859 | 11.5731 |  | 1.0287
1841 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  |  | 227 |  |  | 179.72 | 180.34 | 189.28 | 189.28 | 189.93 | 217.67 | [16 empty] | 2.14 |  | 108.45 | 98.24 |  | 8.84
[7 empty] | М2 | 25.718 |  | 0.62 | 179.72 |  | 0.65 | [17 empty] | 0.25718 |  | 12.859 | 11.5731 |  | 1.0287
1842 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  |  | 228,229,230,231 |  |  | 3071.3 | 3078.3 | 3234.69 | 3234.69 | 3242.06 | 3715.45 | [16 empty] | 36.54 |  | 1851.22 | 1676.74 |  | 150.95
[7 empty] | М2 | 32.8016 |  | 7 | 3071.3 |  | 7.37 | [17 empty] | 0.32802 |  | 16.4008 | 14.7607 |  | 1.3121
1843 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 25) |  |  |  | 232,233 |  |  | 1025.89 | 1032.94 | 1080.47 | 1080.47 | 1087.9 | 1246.74 | [16 empty] | 12.25 |  | 621.19 | 562.64 |  | 50.66
[7 empty] | М | 50.6646 |  | 7.05 | 1025.89 |  | 7.43 | [17 empty] | 0.50665 |  | 25.3323 | 22.7991 |  | 2.0266
1844 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  |  | 234,235,236,237,238,239 |  |  | 2124.79 | 2125.05 | 2237.83 | 2237.83 | 2238.1 | 2564.9 | [16 empty] | 25.22 |  | 1277.96 | 1157.51 |  | 104.21
[7 empty] | М | 50.6646 |  | 0.26 | 2124.79 |  | 0.27 | [17 empty] | 0.50665 |  | 25.3323 | 22.7991 |  | 2.0266
1845 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-2 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  |  | 240,241,242 |  |  | 2731.73 | 2740.43 | 2877.06 | 2877.06 | 2886.22 | 3307.66 | [16 empty] | 32.52 |  | 1648.03 | 1492.72 |  | 134.39
[7 empty] | М3 | 6.4952 |  | 8.7 | 2731.73 |  | 9.16 | [17 empty] | 0.064952 |  | 3.2476 | 2.9228 |  | 0.25981
1846 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 243 |  |  | -114.88 | -115.99 | -120.99 | -120.99 | -122.16 | -139.99 | [16 empty] | -1.37 |  | -69.76 | -63.19 |  | -5.67
[7 empty] | М2 | -25.3434 |  | -1.11 | -114.88 |  | -1.17 | [17 empty] | -0.25343 |  | -12.6717 | -11.4045 |  | -1.0137
1847 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  |  | 244,245 |  |  | 703.22 | 709.27 | 740.63 | 740.63 | 747 | 856.08 | [16 empty] | 8.42 |  | 426.55 | 386.33 |  | 34.78
[7 empty] | М2 | 29.889 |  | 6.05 | 703.22 |  | 6.37 | [17 empty] | 0.29889 |  | 14.9445 | 13.45 |  | 1.1956
1848 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-2 и короба кв-1 массой до 20кг |  |  |  | 246,247,248,249 |  |  | 666.86 | 668.92 | 702.34 | 702.34 | 704.51 | 807.38 | [16 empty] | 7.93 |  | 402.28 | 364.36 |  | 32.81
[7 empty] | Т | 0.1497 |  | 2.06 | 666.86 |  | 2.17 | [17 empty] | 0.001497 |  | 0.074851 | 0.067366 |  | 0.0059881
1849 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-1 массой свыше 20кг |  |  |  | 250,251,252,253,254 |  |  | 823.72 | 825.42 | 867.54 | 867.54 | 869.33 | 996.27 | [16 empty] | 9.8 |  | 496.39 | 449.61 |  | 40.47
[7 empty] | Т | 0.16899 |  | 1.7 | 823.72 |  | 1.79 | [17 empty] | 0.0016899 |  | 0.084494 | 0.076045 |  | 0.0067595
1850 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  |  | 255,256 |  |  | 147.88 | 148.5 | 155.75 | 155.75 | 156.4 | 179.24 | [16 empty] | 1.77 |  | 89.31 | 80.89 |  | 7.27
[7 empty] | М3 | 0.6024 |  | 0.62 | 147.88 |  | 0.65 | [17 empty] | 0.006024 |  | 0.3012 | 0.27108 |  | 0.024096
1851 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  |  | 257 |  |  | 62.1 | 62.58 | 65.4 | 65.4 | 65.91 | 75.52 | [16 empty] | 0.74 |  | 37.63 | 34.08 |  | 3.07
[7 empty] | М2 | 4.4737 |  | 0.48 | 62.1 |  | 0.51 | [17 empty] | 0.044737 |  | 2.2369 | 2.0132 |  | 0.17895
1852 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  |  | 258 |  |  | -4.48 | -4.5 | -4.72 | -4.72 | -4.74 | -5.44 | [16 empty] | -0.06 |  | -2.71 | -2.45 |  | -0.22
[7 empty] | М2 | -4.4737 |  | -0.02 | -4.48 |  | -0.02 | [17 empty] | -0.044737 |  | -2.2369 | -2.0132 |  | -0.17895
1853 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  |  | 259,260 |  |  | 1045.4 | 1050.45 | 1101.02 | 1101.02 | 1106.34 | 1267.89 | [16 empty] | 12.47 |  | 631.72 | 572.18 |  | 51.52
[7 empty] | М | 45.8432 |  | 5.05 | 1045.4 |  | 5.32 | [17 empty] | 0.45843 |  | 22.9216 | 20.6294 |  | 1.8337
1854 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  |  | 261 |  |  | 138.34 | 138.7 | 145.7 | 145.7 | 146.08 | 167.42 | [16 empty] | 1.65 |  | 83.41 | 75.56 |  | 6.8
[7 empty] | М2 | 12.0536 |  | 0.36 | 138.34 |  | 0.38 | [17 empty] | 0.12054 |  | 6.0268 | 5.4241 |  | 0.48214
1855 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 262 |  |  | 42.21 | 42.52 | 44.46 | 44.46 | 44.79 | 51.34 | [16 empty] | 0.5 |  | 25.58 | 23.17 |  | 2.09
[7 empty] | М2 | 16.2662 |  | 0.31 | 42.21 |  | 0.33 | [17 empty] | 0.16266 |  | 8.1331 | 7.3198 |  | 0.65065
1856 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 263 |  |  | 40.84 | 41.04 | 43.01 | 43.01 | 43.22 | 49.52 | [16 empty] | 0.48 |  | 24.68 | 22.35 |  | 2.01
[7 empty] | М2 | 16.2662 |  | 0.2 | 40.84 |  | 0.21 | [17 empty] | 0.16266 |  | 8.1331 | 7.3198 |  | 0.65065
1857 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  |  | 264,265,266 |  |  | 3840.39 | 3860.91 | 4044.7 | 4044.7 | 4066.31 | 4660.06 | [16 empty] | 45.82 |  | 2321.86 | 2103.04 |  | 189.34
[7 empty] | ШТ. | 31.616 |  | 20.52 | 3840.39 |  | 21.61 | [17 empty] | 0.31616 |  | 15.808 | 14.2272 |  | 1.2646
1858 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  |  | 267 |  |  | 194.78 | 196.28 | 205.14 | 205.14 | 206.72 | 236.9 | [16 empty] | 2.33 |  | 118.03 | 106.91 |  | 9.63
[7 empty] | М2 | 14.028 |  | 1.5 | 194.78 |  | 1.58 | [17 empty] | 0.14028 |  | 7.014 | 6.3126 |  | 0.56112
1859 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  |  | 268 |  |  | 98.03 | 98.37 | 103.25 | 103.25 | 103.61 | 118.75 | [16 empty] | 1.16 |  | 59.17 | 53.59 |  | 4.83
[7 empty] | М2 | 14.028 |  | 0.34 | 98.03 |  | 0.36 | [17 empty] | 0.14028 |  | 7.014 | 6.3126 |  | 0.56112
1860 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  |  | 269,270,271,272 |  |  | 1567.87 | 1571.5 | 1651.28 | 1651.28 | 1655.1 | 1896.78 | [16 empty] | 18.65 |  | 945.06 | 856 |  | 77.07
[7 empty] | М2 | 16.9936 |  | 3.63 | 1567.87 |  | 3.82 | [17 empty] | 0.16994 |  | 8.4968 | 7.6471 |  | 0.67974
1861 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 25) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  |  | 273,274 |  |  | 535.37 | 539.05 | 563.85 | 563.85 | 567.73 | 650.63 | [16 empty] | 6.4 |  | 324.18 | 293.62 |  | 26.43
[7 empty] | М | 26.4389 |  | 3.68 | 535.37 |  | 3.88 | [17 empty] | 0.26439 |  | 13.2195 | 11.8975 |  | 1.0576
1862 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  |  | 275,276,277,278,279,280 |  |  | 1108.78 | 1108.92 | 1167.77 | 1167.77 | 1167.92 | 1338.46 | [16 empty] | 13.16 |  | 666.89 | 604.04 |  | 54.37
[7 empty] | М | 26.4389 |  | 0.14 | 1108.78 |  | 0.15 | [17 empty] | 0.26439 |  | 13.2195 | 11.8975 |  | 1.0576
1863 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-1/1 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  |  | 281,282,283 |  |  | 8179.63 | 8205.68 | 8614.79 | 8614.79 | 8642.23 | 9904.16 | [16 empty] | 97.39 |  | 4934.72 | 4469.64 |  | 402.41
[7 empty] | М3 | 19.4485 |  | 26.05 | 8179.63 |  | 27.44 | [17 empty] | 0.19448 |  | 9.7242 | 8.7518 |  | 0.77794
1864 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 284 |  |  | -377.28 | -380.93 | -397.35 | -397.35 | -401.19 | -459.77 | [16 empty] | -4.51 |  | -229.08 | -207.5 |  | -18.68
[7 empty] | М2 | -83.2412 |  | -3.65 | -377.28 |  | -3.84 | [17 empty] | -0.83241 |  | -41.6206 | -37.4585 |  | -3.3296
1865 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  |  | 285,286 |  |  | 2213.94 | 2233 | 2331.72 | 2331.72 | 2351.79 | 2695.2 | [16 empty] | 26.51 |  | 1342.87 | 1216.31 |  | 109.51
[7 empty] | М2 | 94.0967 |  | 19.06 | 2213.94 |  | 20.07 | [17 empty] | 0.94097 |  | 47.0483 | 42.3435 |  | 3.7639
1866 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-2 массой до 20кг |  |  |  | 287,288,289 |  |  | 603.81 | 605.38 | 635.93 | 635.93 | 637.58 | 730.68 | [16 empty] | 7.19 |  | 364.05 | 329.75 |  | 29.69
[7 empty] | Т | 0.11398 |  | 1.57 | 603.81 |  | 1.65 | [17 empty] | 0.0011398 |  | 0.056988 | 0.051289 |  | 0.004559
1867 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-1 и короба кв-2 массой свыше 20кг |  |  |  | 290,291,292,293,294,295 |  |  | 1246.95 | 1251.89 | 1313.29 | 1313.29 | 1318.49 | 1511.01 | [16 empty] | 14.86 |  | 752.86 | 681.9 |  | 61.39
[7 empty] | Т | 0.49068 |  | 4.94 | 1246.95 |  | 5.2 | [17 empty] | 0.0049068 |  | 0.24534 | 0.22081 |  | 0.019627
1868 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  |  | 296,297 |  |  | 1082.07 | 1086.59 | 1139.64 | 1139.64 | 1144.4 | 1311.5 | [16 empty] | 12.9 |  | 653.45 | 591.87 |  | 53.28
[7 empty] | М3 | 4.4081 |  | 4.52 | 1082.07 |  | 4.76 | [17 empty] | 0.044081 |  | 2.2041 | 1.9836 |  | 0.17632
1869 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  |  | 298 |  |  | 62.1 | 62.58 | 65.4 | 65.4 | 65.91 | 75.52 | [16 empty] | 0.74 |  | 37.63 | 34.08 |  | 3.07
[7 empty] | М2 | 4.4737 |  | 0.48 | 62.1 |  | 0.51 | [17 empty] | 0.044737 |  | 2.2369 | 2.0132 |  | 0.17895
1870 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  |  | 299 |  |  | -4.48 | -4.5 | -4.72 | -4.72 | -4.74 | -5.44 | [16 empty] | -0.06 |  | -2.71 | -2.45 |  | -0.22
[7 empty] | М2 | -4.4737 |  | -0.02 | -4.48 |  | -0.02 | [17 empty] | -0.044737 |  | -2.2369 | -2.0132 |  | -0.17895
1871 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  |  | 300,301 |  |  | 1171.54 | 1177.2 | 1233.87 | 1233.87 | 1239.83 | 1420.87 | [16 empty] | 13.98 |  | 707.93 | 641.22 |  | 57.74
[7 empty] | М | 51.376 |  | 5.66 | 1171.54 |  | 5.96 | [17 empty] | 0.51376 |  | 25.688 | 23.1192 |  | 2.055
1872 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка листа (поз. 3) массой до 20кг |  |  |  | 302,303 |  |  | 248.62 | 249.23 | 261.85 | 261.85 | 262.49 | 300.82 | [16 empty] | 2.96 |  | 149.89 | 135.75 |  | 12.22
[7 empty] | Т | 0.044658 |  | 0.61 | 248.62 |  | 0.64 | [17 empty] | 0.00044658 |  | 0.022329 | 0.020096 |  | 0.0017863
1873 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  |  | 304 |  |  | 138.34 | 138.7 | 145.7 | 145.7 | 146.08 | 167.42 | [16 empty] | 1.65 |  | 83.41 | 75.56 |  | 6.8
[7 empty] | М2 | 12.0536 |  | 0.36 | 138.34 |  | 0.38 | [17 empty] | 0.12054 |  | 6.0268 | 5.4241 |  | 0.48214
1874 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 305 |  |  | 49.62 | 49.99 | 52.26 | 52.26 | 52.65 | 60.33 | [16 empty] | 0.59 |  | 30.06 | 27.23 |  | 2.45
[7 empty] | М2 | 19.1198 |  | 0.37 | 49.62 |  | 0.39 | [17 empty] | 0.1912 |  | 9.5599 | 8.6039 |  | 0.76479
1875 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 306 |  |  | 47.98 | 48.21 | 50.53 | 50.53 | 50.77 | 58.19 | [16 empty] | 0.57 |  | 29 | 26.26 |  | 2.36
[7 empty] | М2 | 19.1198 |  | 0.23 | 47.98 |  | 0.24 | [17 empty] | 0.1912 |  | 9.5599 | 8.6039 |  | 0.76479
1876 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  |  | 307,308,309 |  |  | 3604.32 | 3623.55 | 3796.07 | 3796.07 | 3816.32 | 4373.57 | [16 empty] | 43.01 |  | 2179.12 | 1973.74 |  | 177.7
[7 empty] | ШТ. | 29.64 |  | 19.23 | 3604.32 |  | 20.25 | [17 empty] | 0.2964 |  | 14.82 | 13.338 |  | 1.1856
1877 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  |  | 310 |  |  | 178.52 | 179.9 | 188.02 | 188.02 | 189.47 | 217.14 | [16 empty] | 2.14 |  | 108.19 | 97.99 |  | 8.82
[7 empty] | М2 | 12.859 |  | 1.38 | 178.52 |  | 1.45 | [17 empty] | 0.12859 |  | 6.4295 | 5.7866 |  | 0.51436
1878 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  |  | 311 |  |  | 89.88 | 90.19 | 94.66 | 94.66 | 94.99 | 108.86 | [16 empty] | 1.07 |  | 54.24 | 49.13 |  | 4.42
[7 empty] | М2 | 12.859 |  | 0.31 | 89.88 |  | 0.33 | [17 empty] | 0.12859 |  | 6.4295 | 5.7866 |  | 0.51436
1879 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  |  | 312,313,314,315 |  |  | 1535.65 | 1539.15 | 1617.35 | 1617.35 | 1621.04 | 1857.74 | [16 empty] | 18.26 |  | 925.62 | 838.38 |  | 75.48
[7 empty] | М2 | 16.4008 |  | 3.5 | 1535.65 |  | 3.69 | [17 empty] | 0.16401 |  | 8.2004 | 7.3804 |  | 0.65603
1880 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 25) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  |  | 316,317 |  |  | 512.94 | 516.46 | 540.23 | 540.23 | 543.94 | 623.37 | [16 empty] | 6.13 |  | 310.6 | 281.31 |  | 25.33
[7 empty] | М | 25.3323 |  | 3.52 | 512.94 |  | 3.71 | [17 empty] | 0.25332 |  | 12.6662 | 11.3995 |  | 1.0133
1881 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  |  | 318,319,320,321,322,323 |  |  | 1062.38 | 1062.51 | 1118.9 | 1118.9 | 1119.04 | 1282.43 | [16 empty] | 12.61 |  | 638.97 | 578.75 |  | 52.1
[7 empty] | М | 25.3323 |  | 0.13 | 1062.38 |  | 0.14 | [17 empty] | 0.25332 |  | 12.6662 | 11.3995 |  | 1.0133
1882 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-3 (4шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  |  | 324,325,326 |  |  | 1399.53 | 1403.99 | 1473.98 | 1473.98 | 1478.68 | 1694.59 | [16 empty] | 16.66 |  | 844.32 | 764.75 |  | 68.86
[7 empty] | М3 | 3.3276 |  | 4.46 | 1399.53 |  | 4.7 | [17 empty] | 0.033276 |  | 1.6638 | 1.4974 |  | 0.1331
1883 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 327 |  |  | -75.44 | -76.17 | -79.45 | -79.45 | -80.22 | -91.94 | [16 empty] | -0.9 |  | -45.81 | -41.49 |  | -3.74
[7 empty] | М2 | -16.6379 |  | -0.73 | -75.44 |  | -0.77 | [17 empty] | -0.16638 |  | -8.3189 | -7.4871 |  | -0.66552
1884 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  |  | 328,329 |  |  | 481.48 | 485.63 | 507.09 | 507.09 | 511.46 | 586.14 | [16 empty] | 5.76 |  | 292.05 | 264.52 |  | 23.81
[7 empty] | М2 | 20.4635 |  | 4.15 | 481.48 |  | 4.37 | [17 empty] | 0.20464 |  | 10.2317 | 9.2086 |  | 0.81854
1885 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  |  | 330,331 |  |  | 47.49 | 47.69 | 50.02 | 50.02 | 50.23 | 57.56 | [16 empty] | 0.56 |  | 28.68 | 25.98 |  | 2.34
[7 empty] | М3 | 0.1935 |  | 0.2 | 47.49 |  | 0.21 | [17 empty] | 0.001935 |  | 0.09675 | 0.087075 |  | 0.00774
1886 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  |  | 332,333 |  |  | 944.22 | 949.35 | 994.45 | 994.45 | 999.85 | 1145.84 | [16 empty] | 11.26 |  | 570.92 | 517.1 |  | 46.56
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 5.13 | 944.22 |  | 5.4 | [17 empty] | 0.07904 |  | 3.952 | 3.5568 |  | 0.31616
1887 | Ж2-40-70 | Вентшахты покрытие вентшахты: узел б устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  |  | 334,335 |  |  | 64.92 | 65.42 | 68.37 | 68.37 | 68.9 | 78.95 | [16 empty] | 0.78 |  | 39.34 | 35.63 |  | 3.2
[7 empty] | М2 | 4.676 |  | 0.5 | 64.92 |  | 0.53 | [17 empty] | 0.04676 |  | 2.338 | 2.1042 |  | 0.18704
1888 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  |  | 336 |  |  | 32.67 | 32.78 | 34.41 | 34.41 | 34.53 | 39.56 | [16 empty] | 0.38 |  | 19.71 | 17.85 |  | 1.62
[7 empty] | М2 | 4.676 |  | 0.11 | 32.67 |  | 0.12 | [17 empty] | 0.04676 |  | 2.338 | 2.1042 |  | 0.18704
1889 | Ж2-40-70 | Вентшахты грунтовка битумным праймером |  |  |  | 337,338 |  |  | 18.29 | 18.34 | 19.26 | 19.26 | 19.31 | 22.12 | [16 empty] | 0.21 |  | 11.03 | 10.88
[7 empty] | М2 | 4.676 |  | 0.05 | 18.29 |  | 0.05 | [17 empty] | 0.04676 |  | 2.338 | 2.1042 |  | 0.18704
1890 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 339,340,341 |  |  | 169.48 | 169.68 | 178.5 | 178.5 | 178.71 | 204.8 | [16 empty] | 2.02 |  | 102.04 | 92.43 |  | 8.31
[7 empty] | М2 | 4.676 |  | 0.2 | 169.48 |  | 0.21 | [17 empty] | 0.04676 |  | 2.338 | 2.1042 |  | 0.18704
1891 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте (кр3 л. 26) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 510мм от верха несущей конструкции и шириной 200 мм |  |  |  | 342,343 |  |  | 43.28 | 43.59 | 45.58 | 45.58 | 45.91 | 52.62 | [16 empty] | 0.52 |  | 26.22 | 23.74 |  | 2.14
[7 empty] | М | 3.5568 |  | 0.31 | 43.28 |  | 0.33 | [17 empty] | 0.035568 |  | 1.7784 | 1.6006 |  | 0.14227
1892 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до высоты парапета 510мм |  |  |  | 344,345,346,347 |  |  | 99.33 | 99.28 | 104.61 | 104.61 | 104.56 | 119.83 | [16 empty] | 1.18 |  | 59.71 | 54.07 |  | 4.87
[7 empty] | М | -3.5568 |  | -0.05 | 99.33 |  | -0.05 | [17 empty] | -0.035568 |  | -1.7784 | -1.6006 |  | -0.14227
1893 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-4 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  |  | 348,349,350 |  |  | 1806.07 | 1811.82 | 1902.15 | 1902.15 | 1908.21 | 2186.83 | [16 empty] | 21.5 |  | 1089.59 | 986.9 |  | 88.84
[7 empty] | М3 | 4.2942 |  | 5.75 | 1806.07 |  | 6.06 | [17 empty] | 0.042942 |  | 2.1471 | 1.9324 |  | 0.17177
1894 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 351 |  |  | -97.33 | -98.27 | -102.51 | -102.51 | -103.5 | -118.62 | [16 empty] | -1.17 |  | -59.11 | -53.53 |  | -4.81
[7 empty] | М2 | -21.4712 |  | -0.94 | -97.33 |  | -0.99 | [17 empty] | -0.21471 |  | -10.7356 | -9.662 |  | -0.85885
1895 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  |  | 352,353 |  |  | 446.79 | 450.64 | 470.56 | 470.56 | 474.61 | 543.91 | [16 empty] | 5.36 |  | 271 | 245.45 |  | 22.1
[7 empty] | М2 | 18.9894 |  | 3.85 | 446.79 |  | 4.05 | [17 empty] | 0.18989 |  | 9.4947 | 8.5452 |  | 0.75958
1896 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  |  | 354,355 |  |  | 123.82 | 124.34 | 130.41 | 130.41 | 130.96 | 150.08 | [16 empty] | 1.47 |  | 74.78 | 67.72 |  | 6.11
[7 empty] | М3 | 0.5044 |  | 0.52 | 123.82 |  | 0.55 | [17 empty] | 0.005044 |  | 0.2522 | 0.22698 |  | 0.020176
1897 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  |  | 356 |  |  | 21.97 | 22.14 | 23.14 | 23.14 | 23.32 | 26.69 | [16 empty] | 0.26 |  | 13.31 | 13.12
[7 empty] | М2 | 1.5808 |  | 0.17 | 21.97 |  | 0.18 | [17 empty] | 0.015808 |  | 0.7904 | 0.71136 |  | 0.063232
1898 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  |  | 357 |  |  | -1.58 | -1.59 | -1.66 | -1.66 | -1.67 | -1.93 | [16 empty] | -0.02 |  | -0.96 | -0.87 |  | -0.08
[7 empty] | М2 | -1.5808 |  | -0.01 | -1.58 |  | -0.01 | [17 empty] | -0.015808 |  | -0.7904 | -0.71136 |  | -0.063232
1899 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  |  | 358,359 |  |  | 612.8 | 615.76 | 645.4 | 645.4 | 648.52 | 743.22 | [16 empty] | 7.31 |  | 370.3 | 335.4 |  | 30.21
[7 empty] | М | 26.8736 |  | 2.96 | 612.8 |  | 3.12 | [17 empty] | 0.26874 |  | 13.4368 | 12.0931 |  | 1.0749
1900 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  |  | 360 |  |  | 88.44 | 88.67 | 93.15 | 93.15 | 93.39 | 107.02 | [16 empty] | 1.05 |  | 53.33 | 48.3 |  | 4.34
[7 empty] | М2 | 7.7064 |  | 0.23 | 88.44 |  | 0.24 | [17 empty] | 0.077064 |  | 3.8532 | 3.4679 |  | 0.30826
1901 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 361 |  |  | 5.61 | 5.65 | 5.91 | 5.91 | 5.95 | 6.83 | [16 empty] | 0.07 |  | 3.4 | 3.08 |  | 0.28
[7 empty] | М2 | 2.1637 |  | 0.04 | 5.61 |  | 0.04 | [17 empty] | 0.021637 |  | 1.0818 | 0.97367 |  | 0.086548
1902 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 362 |  |  | 5.43 | 5.46 | 5.72 | 5.72 | 5.75 | 6.6 | [16 empty] | 0.07 |  | 3.29 | 2.97 |  | 0.27
[7 empty] | М2 | 2.1637 |  | 0.03 | 5.43 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.021637 |  | 1.0818 | 0.97367 |  | 0.086548
1903 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  |  | 363,364,365,366,367 |  |  | 1781.26 | 1790.24 | 1876.02 | 1876.02 | 1885.48 | 2160.79 | [16 empty] | 21.25 |  | 1076.61 | 975.14 |  | 87.79
[7 empty] | ШТ. | 13.832 |  | 8.98 | 1781.26 |  | 9.46 | [17 empty] | 0.13832 |  | 6.916 | 6.2244 |  | 0.55328
1904 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  |  | 368 |  |  | 49.47 | 49.85 | 52.1 | 52.1 | 52.5 | 60.17 | [16 empty] | 0.59 |  | 29.98 | 27.16 |  | 2.44
[7 empty] | М2 | 3.5635 |  | 0.38 | 49.47 |  | 0.4 | [17 empty] | 0.035635 |  | 1.7817 | 1.6036 |  | 0.14254
1905 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  |  | 369 |  |  | 24.91 | 25 | 26.24 | 26.24 | 26.33 | 30.16 | [16 empty] | 0.29 |  | 15.03 | 13.62 |  | 1.22
[7 empty] | М2 | 3.5635 |  | 0.09 | 24.91 |  | 0.09 | [17 empty] | 0.035635 |  | 1.7817 | 1.6036 |  | 0.14254
1906 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  |  | 370,371,372,373 |  |  | 569.47 | 570.65 | 599.77 | 599.77 | 601.01 | 688.77 | [16 empty] | 6.77 |  | 343.18 | 310.84 |  | 27.98
[7 empty] | М2 | 5.5328 |  | 1.18 | 569.47 |  | 1.24 | [17 empty] | 0.055328 |  | 2.7664 | 2.4898 |  | 0.22131
1907 | Ж2-40-70 | Вентшахты покрытие вентшахты: узел б устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  |  | 374,375 |  |  | 32.47 | 32.72 | 34.2 | 34.2 | 34.46 | 39.48 | [16 empty] | 0.38 |  | 19.68 | 17.82 |  | 1.6
[7 empty] | М2 | 2.338 |  | 0.25 | 32.47 |  | 0.26 | [17 empty] | 0.02338 |  | 1.169 | 1.0521 |  | 0.09352
1908 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  |  | 376 |  |  | 16.35 | 16.41 | 17.22 | 17.22 | 17.28 | 19.78 | [16 empty] | 0.19 |  | 9.86 | 9.73
[7 empty] | М2 | 2.338 |  | 0.06 | 16.35 |  | 0.06 | [17 empty] | 0.02338 |  | 1.169 | 1.0521 |  | 0.09352
1909 | Ж2-40-70 | Вентшахты грунтовка битумным праймером |  |  |  | 377,378 |  |  | 9.12 | 9.15 | 9.61 | 9.61 | 9.64 | 11.04 | [16 empty] | 0.11 |  | 5.51 | 5.42
[7 empty] | М2 | 2.338 |  | 0.03 | 9.12 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.02338 |  | 1.169 | 1.0521 |  | 0.09352
1910 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 379,380,381 |  |  | 84.75 | 84.85 | 89.26 | 89.26 | 89.37 | 102.43 | [16 empty] | 1 |  | 51.03 | 46.23 |  | 4.17
[7 empty] | М2 | 2.338 |  | 0.1 | 84.75 |  | 0.11 | [17 empty] | 0.02338 |  | 1.169 | 1.0521 |  | 0.09352
1911 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте (кр3 л. 26) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 510мм от верха несущей конструкции и шириной 200 мм |  |  |  | 382,383 |  |  | 19.24 | 19.38 | 20.26 | 20.26 | 20.41 | 23.38 | [16 empty] | 0.23 |  | 11.66 | 11.49
[7 empty] | М | 1.5808 |  | 0.14 | 19.24 |  | 0.15 | [17 empty] | 0.015808 |  | 0.7904 | 0.71136 |  | 0.063232
1912 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до высоты парапета 510мм |  |  |  | 384,385,386,387 |  |  | 44.15 | 44.13 | 46.5 | 46.5 | 46.48 | 53.28 | [16 empty] | 0.53 |  | 26.54 | 24.04 |  | 2.17
[7 empty] | М | -1.5808 |  | -0.02 | 44.15 |  | -0.02 | [17 empty] | -0.015808 |  | -0.7904 | -0.71136 |  | -0.063232
1913 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 26) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  |  | 388,389 |  |  | 144.06 | 145.05 | 151.72 | 151.72 | 152.76 | 175.06 | [16 empty] | 1.72 |  | 87.22 | 79 |  | 7.12
[7 empty] | М | 7.1136 |  | 0.99 | 144.06 |  | 1.04 | [17 empty] | 0.071136 |  | 3.5568 | 3.2011 |  | 0.28454
1914 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  |  | 390,391,392,393,394,395 |  |  | 298.36 | 298.4 | 314.23 | 314.23 | 314.27 | 360.15 | [16 empty] | 3.54 |  | 179.45 | 162.53 |  | 14.63
[7 empty] | М | 7.1136 |  | 0.04 | 298.36 |  | 0.04 | [17 empty] | 0.071136 |  | 3.5568 | 3.2011 |  | 0.28454
1915 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-5 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  |  | 396,397,398 |  |  | 3252 | 3262.36 | 3425.01 | 3425.01 | 3435.92 | 3937.63 | [16 empty] | 38.72 |  | 1961.92 | 1777 |  | 159.99
[7 empty] | М3 | 7.7322 |  | 10.36 | 3252 |  | 10.91 | [17 empty] | 0.077322 |  | 3.8661 | 3.4795 |  | 0.30929
1916 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 399 |  |  | -160.4 | -161.95 | -168.93 | -168.93 | -170.56 | -195.46 | [16 empty] | -1.92 |  | -97.39 | -88.21 |  | -7.94
[7 empty] | М2 | -35.3878 |  | -1.55 | -160.4 |  | -1.63 | [17 empty] | -0.35388 |  | -17.6939 | -15.9245 |  | -1.4155
1917 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  |  | 400,401 |  |  | 916.48 | 924.37 | 965.24 | 965.24 | 973.55 | 1115.71 | [16 empty] | 10.96 |  | 555.9 | 503.51 |  | 45.34
[7 empty] | М2 | 38.9525 |  | 7.89 | 916.48 |  | 8.31 | [17 empty] | 0.38953 |  | 19.4763 | 17.5286 |  | 1.5581
1918 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  |  | 402,403 |  |  | 276.83 | 277.99 | 291.56 | 291.56 | 292.78 | 335.53 | [16 empty] | 3.3 |  | 167.18 | 151.42 |  | 13.63
[7 empty] | М3 | 1.1277 |  | 1.16 | 276.83 |  | 1.22 | [17 empty] | 0.011277 |  | 0.56385 | 0.50747 |  | 0.045108
1919 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  |  | 404 |  |  | 35.39 | 35.66 | 37.27 | 37.27 | 37.55 | 43.02 | [16 empty] | 0.42 |  | 21.45 | 19.41 |  | 1.74
[7 empty] | М2 | 2.549 |  | 0.27 | 35.39 |  | 0.28 | [17 empty] | 0.02549 |  | 1.2745 | 1.147 |  | 0.10196
1920 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  |  | 405 |  |  | -2.57 | -2.58 | -2.71 | -2.71 | -2.72 | -3.13 | [16 empty] | -0.03 |  | -1.56 | -1.41 |  | -0.13
[7 empty] | М2 | -2.549 |  | -0.01 | -2.57 |  | -0.01 | [17 empty] | -0.02549 |  | -1.2745 | -1.147 |  | -0.10196
1921 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  |  | 406,407 |  |  | 477.64 | 479.95 | 503.05 | 503.05 | 505.48 | 579.3 | [16 empty] | 5.7 |  | 288.64 | 261.43 |  | 23.53
[7 empty] | М | 20.9456 |  | 2.31 | 477.64 |  | 2.43 | [17 empty] | 0.20946 |  | 10.4728 | 9.4255 |  | 0.83782
1922 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  |  | 408 |  |  | 88.44 | 88.67 | 93.15 | 93.15 | 93.39 | 107.02 | [16 empty] | 1.05 |  | 53.33 | 48.3 |  | 4.34
[7 empty] | М2 | 7.7064 |  | 0.23 | 88.44 |  | 0.24 | [17 empty] | 0.077064 |  | 3.8532 | 3.4679 |  | 0.30826
1923 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 409 |  |  | 4.36 | 4.39 | 4.59 | 4.59 | 4.62 | 5.32 | [16 empty] | 0.06 |  | 2.65 | 2.4 |  | 0.21
[7 empty] | М2 | 1.6864 |  | 0.03 | 4.36 |  | 0.03 | [17 empty] | 0.016864 |  | 0.8432 | 0.75888 |  | 0.067456
1924 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  |  | 410 |  |  | 4.24 | 4.26 | 4.47 | 4.47 | 4.49 | 5.15 | [16 empty] | 0.05 |  | 2.57 | 2.32 |  | 0.21
[7 empty] | М2 | 1.6864 |  | 0.02 | 4.24 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.016864 |  | 0.8432 | 0.75888 |  | 0.067456
1925 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  |  | 411,412,413 |  |  | 1737.03 | 1744.72 | 1829.44 | 1829.44 | 1837.54 | 2105.86 | [16 empty] | 20.7 |  | 1049.24 | 950.35 |  | 85.57
[7 empty] | ШТ. | 11.856 |  | 7.69 | 1737.03 |  | 8.1 | [17 empty] | 0.11856 |  | 5.928 | 5.3352 |  | 0.47424
1926 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  |  | 414 |  |  | 79.48 | 80.09 | 83.71 | 83.71 | 84.35 | 96.67 | [16 empty] | 0.96 |  | 48.17 | 43.62 |  | 3.92
[7 empty] | М2 | 5.7241 |  | 0.61 | 79.48 |  | 0.64 | [17 empty] | 0.057241 |  | 2.862 | 2.5758 |  | 0.22896
1927 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  |  | 415 |  |  | 40 | 40.14 | 42.13 | 42.13 | 42.28 | 48.47 | [16 empty] | 0.47 |  | 24.15 | 21.87 |  | 1.98
[7 empty] | М2 | 5.7241 |  | 0.14 | 40 |  | 0.15 | [17 empty] | 0.057241 |  | 2.862 | 2.5758 |  | 0.22896
1928 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  |  | 416,417,418,419 |  |  | 811.54 | 813.32 | 854.71 | 854.71 | 856.58 | 981.66 | [16 empty] | 9.65 |  | 489.12 | 443.01 |  | 39.88
[7 empty] | М2 | 8.3387 |  | 1.78 | 811.54 |  | 1.87 | [17 empty] | 0.083387 |  | 4.1693 | 3.7524 |  | 0.33355
1929 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 26) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  |  | 420,421 |  |  | 257.7 | 259.47 | 271.41 | 271.41 | 273.27 | 313.16 | [16 empty] | 3.07 |  | 156.04 | 141.32 |  | 12.73
[7 empty] | М | 12.7254 |  | 1.77 | 257.7 |  | 1.86 | [17 empty] | 0.12725 |  | 6.3627 | 5.7264 |  | 0.50902
1930 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  |  | 422,423,424,425,426,427 |  |  | 533.66 | 533.73 | 562.05 | 562.05 | 562.12 | 644.19 | [16 empty] | 6.33 |  | 320.96 | 290.72 |  | 26.18
[7 empty] | М | 12.7254 |  | 0.07 | 533.66 |  | 0.07 | [17 empty] | 0.12725 |  | 6.3627 | 5.7264 |  | 0.50902
1931 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) укладка слоя геотекстиля под фундаменты |  |  |  | 428,429,430 |  |  | 16.85 | 16.87 | 17.75 | 17.75 | 17.77 | 20.35 | [16 empty] | 0.2 |  | 10.15 | 10
[7 empty] | М2 | 3.0826 |  | 0.02 | 16.85 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.030826 |  | 1.5413 | 1.3872 |  | 0.1233
1932 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство слоя из полиэтиленовой пленки под фундаменты |  |  |  | 431 |  |  | 14.59 | 14.66 | 15.37 | 15.37 | 15.44 | 17.68 | [16 empty] | 0.17 |  | 8.82 | 8.69
[7 empty] | М2 | 3.0826 |  | 0.07 | 14.59 |  | 0.07 | [17 empty] | 0.030826 |  | 1.5413 | 1.3872 |  | 0.1233
1933 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство ж/б фундаментов из бетона класса с30/37 w8 |  |  |  | 432,433,434 |  |  | 354.82 | 355.65 | 373.7 | 373.7 | 374.57 | 429.26 | [16 empty] | 4.22 |  | 213.88 | 193.73 |  | 17.43
[7 empty] | М3 | 0.6323 |  | 0.83 | 354.82 |  | 0.87 | [17 empty] | 0.006323 |  | 0.31615 | 0.28453 |  | 0.025292
1934 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) фундамент фо-2 (2шт. ) укладка слоя геотекстиля под фундаменты |  |  |  | 435,436,437 |  |  | 16.21 | 16.23 | 17.07 | 17.07 | 17.09 | 19.57 | [16 empty] | 0.19 |  | 9.76 | 9.62
[7 empty] | М2 | 2.964 |  | 0.02 | 16.21 |  | 0.02 | [17 empty] | 0.02964 |  | 1.482 | 1.3338 |  | 0.11856
1935 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство слоя из полиэтиленовой пленки под фундаменты |  |  |  | 438 |  |  | 14.03 | 14.1 | 14.78 | 14.78 | 14.85 | 17.01 | [16 empty] | 0.17 |  | 8.48 | 8.36
[7 empty] | М2 | 2.964 |  | 0.07 | 14.03 |  | 0.07 | [17 empty] | 0.02964 |  | 1.482 | 1.3338 |  | 0.11856
1936 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство ж/б фундаментов из бетона класса с30/37 w8 |  |  |  | 439,440,441 |  |  | 338 | 338.78 | 355.98 | 355.98 | 356.8 | 408.9 | [16 empty] | 4.02 |  | 203.73 | 184.53 |  | 16.62
[7 empty] | М3 | 0.5928 |  | 0.78 | 338 |  | 0.82 | [17 empty] | 0.005928 |  | 0.2964 | 0.26676 |  | 0.023712
| смета 1.159. | 16. 23-01 ас-с54 жилой дом общестроительные работы (наружные стены, крепление наружных стен) | [6 empty] | 851814.38 | 855057.75 | 897130.91 | 897130.91 | 900546.85 | 1016136.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100095.78 | 251973.14 | 304447.84 | 51092.57 | 308527.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937 | Ж2-30-10 | Стены кладка стен наружных высотой до 4м, толщ. 250мм из кирпича кро 100/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 16770.39 | 16817.68 | 17662.57 | 17662.57 | 17712.38 | 19985.86 | [14 empty] | 1968.74 | 4955.92 | 5988.02 | 1004.92 | 6068.26
[7 empty] | М3 | 31.1147 |  | 47.29 | 16770.39 |  | 49.81 | [15 empty] | 3.1115 | 7.7787 | 9.3344 | 1.5557 | 9.3344
1938 | Ж2-30-10 | Стены крепление стен из кирпича: узел 1, узел 2 (кр3 л. 12, 14) установка монтажных изделий мм3 с креплением анкерами s-ka 6/15 типа sormat (узел 1) и гвоздями по бетону х-с32 р8 типа нilti (узел 2) |  |  |  | 6,7,8,9,10 |  |  | 1103.21 | 1106.9 | 1161.9 | 1161.9 | 1165.79 | 1315.44 | [14 empty] | 129.58 | 326.2 | 394.12 | 66.15 | 399.39
[7 empty] | Т | 0.061139 |  | 3.69 | 1103.21 |  | 3.89 | [15 empty] | 0.0061139 | 0.015285 | 0.018342 | 0.003057 | 0.018342
1939 | Ж2-30-10 | Стены устройство примыкания кирпичных стен к вертикальным конструкциям из минеральной ваты 90кг/м3 (кр3 л. 12 - узел 1) |  |  |  | 11,12 |  |  | 99.07 | 99.38 | 104.34 | 104.34 | 104.67 | 118.09 | [14 empty] | 11.63 | 29.29 | 35.38 | 5.94 | 35.85
[7 empty] | М3 | 0.2974 |  | 0.31 | 99.07 |  | 0.33 | [15 empty] | 0.02974 | 0.07435 | 0.08922 | 0.01487 | 0.08922
1940 | Ж2-30-10 | Стены устройство примыкания кирпичных стен к плите перекрытия из минеральной ваты 90кг/м3 (кр3 л. 12 - узел 2) |  |  |  | 13,14 |  |  | 60.95 | 61.14 | 64.19 | 64.19 | 64.39 | 72.65 | [14 empty] | 7.16 | 18.02 | 21.77 | 3.65 | 22.05
[7 empty] | М3 | 0.183 |  | 0.19 | 60.95 |  | 0.2 | [15 empty] | 0.0183 | 0.04575 | 0.0549 | 0.00915 | 0.0549
1941 | Ж2-30-10 | Стены стены из керамзитобетонных блоков термокомфорт кладка наружных стен толщ. 400мм из керамзитобетонных блоков термокомфорт |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 517178.39 | 519307.57 | 544692.28 | 544692.28 | 546934.73 | 617136.54 | [14 empty] | 60791.8 | 153032.34 | 184902.22 | 31030.34 | 187379.84
[7 empty] | М3 | 1563.6953 |  | 2129.18 | 517178.39 |  | 2242.45 | [15 empty] | 156.3695 | 390.9238 | 469.1086 | 78.1848 | 469.1086
1942 | Ж2-30-10 | Стены кладка наружных стен толщ. 300мм из керамзитобетонных блоков термокомфорт |  |  |  | 18,19 |  |  | 57916.54 | 58156.55 | 60997.7 | 60997.7 | 61250.48 | 69112.28 | [14 empty] | 6807.99 | 17137.89 | 20706.95 | 3475.05 | 20984.4
[7 empty] | М3 | 176.2625 |  | 240.01 | 57916.54 |  | 252.78 | [15 empty] | 17.6262 | 44.0656 | 52.8787 | 8.8131 | 52.8787
1943 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов между керамзитобетонной и монолитной ж/б стенами плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 20мм (по узлам 3,4,5,7) |  |  |  | 20,21 |  |  | 878.3 | 878.3 | 925.03 | 925.03 | 925.03 | 1043.77 | [14 empty] | 102.81 | 258.83 | 312.73 | 52.48 | 316.92
[7 empty] | М3 | 10.3074 |  | 0 | 878.3 | [17 empty] | 1.0307 | 2.5769 | 3.0922 | 0.51537 | 3.0922
1944 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов между керамзитобетонной стеной и плитой перекрытия минераловатных плит плотностью 90кг/м3 толщ. 30мм (по узлам 8,9,10,11,12,13,а) |  |  |  | 22,23 |  |  | 5413.84 | 5413.84 | 5701.86 | 5701.86 | 5701.86 | 6433.73 | [14 empty] | 633.77 | 1595.39 | 1927.63 | 323.49 | 1953.45
[7 empty] | М3 | 25.0641 |  | 0 | 5413.84 | [17 empty] | 2.5064 | 6.266 | 7.5192 | 1.2532 | 7.5192
1945 | Ж2-30-10 | Стены шпатлевка мест примыкания наружных стен к перекрытию |  |  |  | 24 |  |  | 835.11 | 842.55 | 879.54 | 879.54 | 887.38 | 1001.27 | [14 empty] | 98.63 | 248.29 | 299.99 | 50.34 | 304.02
[7 empty] | М2 | 83.4988 |  | 7.44 | 835.11 |  | 7.84 | [15 empty] | 8.3499 | 20.8747 | 25.0496 | 4.1749 | 25.0496
1946 | Ж2-30-10 | Стены установка закладных деталей сверх учтенных расценкой е8-65-3 установка закладных изделий сверх учтенных нормами расценки е8-65-3 (узлы 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15) |  |  |  | 25,26 |  |  | 35729.38 | 36073.92 | 37630.18 | 37630.18 | 37993.05 | 42869.66 | [14 empty] | 4222.93 | 10630.46 | 12844.31 | 2155.54 | 13016.42
[7 empty] | Т | 5.7143 |  | 344.54 | 35729.38 |  | 362.87 | [15 empty] | 0.57143 | 1.4286 | 1.7143 | 0.28572 | 1.7143
1947 | Ж2-30-10 | Стены узлы 3,4,5,7 (кр3 л. 12, 14) изделие связевое мс3 |  |  |  | 27,28,29 |  |  | 42441.35 | 42441.35 | 44699.23 | 44699.23 | 44699.23 | 50436.61 | [14 empty] | 4968.32 | 12506.85 | 15111.47 | 2536.01 | 15313.96
[7 empty] | Т | 3.7182 |  | 0 | 42441.35 | [17 empty] | 0.37183 | 0.92956 | 1.1155 | 0.18591 | 1.1155
1948 | Ж2-30-10 | Стены узел 8 (кр3 л. 13, 14) полосовой соединительный элемент пс3 |  |  |  | 30,31,32 |  |  | 15121.16 | 15121.16 | 15925.61 | 15925.61 | 15925.61 | 17969.74 | [14 empty] | 1770.13 | 4455.98 | 5383.97 | 903.54 | 5456.12
[7 empty] | Т | 1.3318 |  | 0 | 15121.16 | [17 empty] | 0.13318 | 0.33295 | 0.39954 | 0.06659 | 0.39954
1949 | Ж2-30-10 | Стены узлы 9,10,12,13 (кр3 л. 13, 14) полосовой соединительный элемент пс1 |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 25532.19 | 25532.19 | 26890.5 | 26890.5 | 26890.5 | 30342.03 | [14 empty] | 2988.88 | 7523.97 | 9090.87 | 1525.64 | 9212.67
[7 empty] | Т | 2.2513 |  | 0 | 25532.19 | [17 empty] | 0.22513 | 0.56283 | 0.67539 | 0.11257 | 0.67539
1950 | Ж2-30-10 | Стены утепление минплитой участка 100х130х300мм (по узлу 13) |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 290.76 | 291.94 | 306.23 | 306.23 | 307.47 | 346.94 | [14 empty] | 34.17 | 86.04 | 103.95 | 17.44 | 105.34
[7 empty] | М2 | 6.8234 |  | 1.18 | 290.76 |  | 1.24 | [15 empty] | 0.68234 | 1.7059 | 2.047 | 0.34117 | 2.047
1951 | Ж2-30-10 | Стены узел 11 (кр3 л. 13, 14) полосовой соединительный элемент пс2 |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 2105.87 | 2105.87 | 2217.9 | 2217.9 | 2217.9 | 2502.58 | [14 empty] | 246.52 | 620.57 | 749.81 | 125.84 | 759.84
[7 empty] | Т | 0.18604 |  | 0 | 2105.87 | [17 empty] | 0.018604 | 0.04651 | 0.055812 | 0.009302 | 0.055812
1952 | Ж2-30-10 | Стены узел 6а - деталь устройства т. ш. ниже уровня отмостки (кр3 л. 12, 14) укладка в шов плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 30мм |  |  |  | 42,43,44 |  |  | 9.3 | 9.35 | 9.79 | 9.79 | 9.84 | 11.12 | [14 empty] | 1.1 | 2.75 | 3.33 | 0.56 | 3.38
[7 empty] | М3 | 0.0474 |  | 0.05 | 9.3 |  | 0.05 | [15 empty] | 0.00474 | 0.01185 | 0.01422 | 0.00237 | 0.01422
1953 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  |  | 45,46 |  |  | 29.78 | 29.9 | 31.36 | 31.36 | 31.49 | 35.51 | [14 empty] | 3.5 | 8.81 | 10.64 | 1.79 | 10.77
[7 empty] | М | 6.4152 |  | 0.12 | 29.78 |  | 0.13 | [15 empty] | 0.64152 | 1.6038 | 1.9246 | 0.32076 | 1.9246
1954 | Ж2-30-10 | Стены устройство нижнего дополнительного слоя из водоизоляционного ковра марки г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 |  |  |  | 47,48 |  |  | 30.39 | 30.48 | 32.01 | 32.01 | 32.1 | 36.23 | [14 empty] | 3.57 | 8.98 | 10.85 | 1.83 | 11
[7 empty] | М2 | 3.7908 |  | 0.09 | 30.39 |  | 0.09 | [15 empty] | 0.37908 | 0.9477 | 1.1372 | 0.18954 | 1.1372
1955 | Ж2-30-10 | Стены устройство слоя из гидроизоляционного материала neodyl n |  |  |  | 49,50 |  |  | 303.48 | 303.6 | 319.63 | 319.63 | 319.76 | 360.8 | [14 empty] | 35.53 | 89.48 | 108.1 | 18.14 | 109.55
[7 empty] | М2 | 2.0849 |  | 0.12 | 303.48 |  | 0.13 | [15 empty] | 0.20849 | 0.52123 | 0.62547 | 0.10425 | 0.62547
1956 | Ж2-30-10 | Стены устройство верхнего дополнительного слоя водоизоляционного ковра г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 без приклейки к материалу неодил |  |  |  | 51,52 |  |  | 11.75 | 11.76 | 12.38 | 12.38 | 12.39 | 13.97 | [14 empty] | 1.38 | 3.47 | 4.18 | 0.7 | 4.24
[7 empty] | М2 | 2.0849 |  | 0.01 | 11.75 |  | 0.01 | [15 empty] | 0.20849 | 0.52123 | 0.62547 | 0.10425 | 0.62547
1957 | Ж2-30-10 | Стены устройство верхнего дополнительного слоя водоизоляционного ковра г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 с приклейкой к нижнему дополнительному слою водоизоляционного ковра |  |  |  | 53,54 |  |  | 16.36 | 16.41 | 17.23 | 17.23 | 17.28 | 19.5 | [14 empty] | 1.92 | 4.83 | 5.85 | 0.98 | 5.92
[7 empty] | М2 | 1.2636 |  | 0.05 | 16.36 |  | 0.05 | [15 empty] | 0.12636 | 0.3159 | 0.37908 | 0.06318 | 0.37908
1958 | Ж2-30-10 | Стены узел 6 - деталь устройства т. ш. выше уровня отмостки (кр3 л. 12, 14) изделие связевое мс3 |  |  |  | 55,56,57 |  |  | 111.84 | 111.84 | 117.79 | 117.79 | 117.79 | 132.9 | [14 empty] | 13.09 | 32.96 | 39.82 | 6.68 | 40.35
[7 empty] | Т | 0.009798 |  | 0 | 111.84 | [17 empty] | 0.0009798 | 0.0024495 | 0.0029394 | 0.0004899 | 0.0029394
1959 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 30мм |  |  |  | 58,59 |  |  | 5.56 | 5.59 | 5.86 | 5.86 | 5.89 | 6.66 | [14 empty] | 0.66 | 1.66 | 1.99 | 0.33 | 2.02
[7 empty] | М3 | 0.0284 |  | 0.03 | 5.56 |  | 0.03 | [15 empty] | 0.00284 | 0.0071 | 0.00852 | 0.00142 | 0.00852
1960 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  |  | 60,61 |  |  | 29.78 | 29.9 | 31.36 | 31.36 | 31.49 | 35.51 | [14 empty] | 3.5 | 8.81 | 10.64 | 1.79 | 10.77
[7 empty] | М | 6.4152 |  | 0.12 | 29.78 |  | 0.13 | [15 empty] | 0.64152 | 1.6038 | 1.9246 | 0.32076 | 1.9246
1961 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 |  |  |  | 62 |  |  | 79.04 | 79.36 | 83.24 | 83.24 | 83.58 | 94.32 | [14 empty] | 9.29 | 23.39 | 28.25 | 4.74 | 28.65
[7 empty] | М | 6.318 |  | 0.32 | 79.04 |  | 0.34 | [15 empty] | 0.6318 | 1.5795 | 1.8954 | 0.3159 | 1.8954
1962 | Ж2-30-10 | Стены крепление компенсатора к1 при помощи гвоздей по бетону x-c32 p8 |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 700.47 | 701.93 | 737.74 | 737.74 | 739.28 | 834.19 | [14 empty] | 82.17 | 206.86 | 249.93 | 41.95 | 253.28
[7 empty] | М2 | 5.0039 |  | 1.46 | 700.47 |  | 1.54 | [15 empty] | 0.50039 | 1.251 | 1.5012 | 0.2502 | 1.5012
1963 | Ж2-30-10 | Стены проклейка стеклосеткой мест примыкания стен к колоннам и ж/б стенам |  |  |  | 66 |  |  | 14.97 | 15.08 | 15.77 | 15.77 | 15.89 | 17.93 | [14 empty] | 1.77 | 4.44 | 5.37 | 0.91 | 5.44
[7 empty] | М2 | 1.8954 |  | 0.11 | 14.97 |  | 0.12 | [15 empty] | 0.18954 | 0.47385 | 0.56862 | 0.09477 | 0.56862
1964 | Ж2-30-10 | Стены исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  |  | 67,68 |  |  | 0.9 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1.07 | [14 empty] | 0.11 | 0.26 | 0.32 | 0.06 | 0.32
[7 empty] | М2 | -1.8954 |  | -0.02 | 0.9 |  | -0.02 | [15 empty] | -0.18954 | -0.47385 | -0.56862 | -0.09477 | -0.56862
1965 | Ж2-30-10 | Стены узел 14 (кр3 л. 13, 14) устройство температурного шва из плит минераловатных типа белтеп лайт толщ. 30мм |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 8481.37 | 8516.82 | 8932.58 | 8932.58 | 8969.92 | 10121.25 | [14 empty] | 997.01 | 2509.79 | 3032.45 | 508.91 | 3073.09
[7 empty] | М3 | 34.5506 |  | 35.45 | 8481.37 |  | 37.34 | [15 empty] | 3.4551 | 8.6377 | 10.3652 | 1.7275 | 10.3652
1966 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  |  | 72,73 |  |  | 130.34 | 130.85 | 137.27 | 137.27 | 137.81 | 155.5 | [14 empty] | 15.32 | 38.56 | 46.59 | 7.81 | 47.22
[7 empty] | М | 28.0714 |  | 0.51 | 130.34 |  | 0.54 | [15 empty] | 2.8071 | 7.0179 | 8.4214 | 1.4036 | 8.4214
1967 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 |  |  |  | 74 |  |  | 351.26 | 352.66 | 369.95 | 369.95 | 371.42 | 419.07 | [14 empty] | 41.27 | 103.92 | 125.57 | 21.07 | 127.24
[7 empty] | М | 28.0714 |  | 1.4 | 351.26 |  | 1.47 | [15 empty] | 2.8071 | 7.0179 | 8.4214 | 1.4036 | 8.4214
1968 | Ж2-30-10 | Стены узел 15 (кр3 л. 14) |  |  |  | 75,76,77 |  |  | 503.26 | 503.26 | 530.03 | 530.03 | 530.03 | 598.07 | [14 empty] | 58.91 | 148.31 | 179.19 | 30.07 | 181.59
[7 empty] | Т | 0.04409 |  | 0 | 503.26 | [17 empty] | 0.004409 | 0.011022 | 0.013227 | 0.0022045 | 0.013227
1969 | Ж2-30-10 | Стены монтаж стальных листов |  |  |  | 78,79 |  |  | 379.37 | 380.62 | 399.55 | 399.55 | 400.87 | 452.33 | [14 empty] | 44.57 | 112.17 | 135.53 | 22.74 | 137.32
[7 empty] | Т | 0.020762 |  | 1.25 | 379.37 |  | 1.32 | [15 empty] | 0.0020762 | 0.0051905 | 0.0062286 | 0.0010381 | 0.0062286
1970 | Ж2-30-10 | Стены приварка стойки ст1 к стальным листам |  |  |  | 80,81 |  |  | 1855.86 | 1857.36 | 1954.59 | 1954.59 | 1956.17 | 2207.24 | [14 empty] | 217.43 | 547.34 | 661.32 | 110.98 | 670.17
[7 empty] | Т | 0.14842 |  | 1.5 | 1855.86 |  | 1.58 | [15 empty] | 0.014842 | 0.037106 | 0.044527 | 0.0074212 | 0.044527
1971 | Ж2-30-10 | Стены устройство температурного шва из плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 20мм |  |  |  | 82,83 |  |  | 20.71 | 20.82 | 21.81 | 21.81 | 21.93 | 24.74 | [14 empty] | 2.43 | 6.13 | 7.41 | 1.25 | 7.52
[7 empty] | М3 | 0.1059 |  | 0.11 | 20.71 |  | 0.12 | [15 empty] | 0.01059 | 0.026475 | 0.03177 | 0.005295 | 0.03177
1972 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  |  | 84,85 |  |  | 122.94 | 123.42 | 129.48 | 129.48 | 129.99 | 146.67 | [14 empty] | 14.45 | 36.37 | 43.94 | 7.37 | 44.54
[7 empty] | М | 26.4773 |  | 0.48 | 122.94 |  | 0.51 | [15 empty] | 2.6477 | 6.6193 | 7.9432 | 1.3239 | 7.9432
1973 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 |  |  |  | 86 |  |  | 331.3 | 332.62 | 348.93 | 348.93 | 350.32 | 395.28 | [14 empty] | 38.93 | 98.02 | 118.43 | 19.88 | 120.02
[7 empty] | М | 26.4773 |  | 1.32 | 331.3 |  | 1.39 | [15 empty] | 2.6477 | 6.6193 | 7.9432 | 1.3239 | 7.9432
1974 | Ж2-30-10 | Стены узлы 16, 17 (кр3 л. 14) монтаж связевых изделий мс3 и мс1 |  |  |  | 87,88,89,90,91,92 |  |  | 58770.14 | 58970.19 | 61896.71 | 61896.71 | 62107.4 | 70079.19 | [14 empty] | 6903.24 | 17377.65 | 20996.65 | 3523.66 | 21277.99
[7 empty] | Т | 3.3179 |  | 200.05 | 58770.14 |  | 210.69 | [15 empty] | 0.33179 | 0.82949 | 0.99538 | 0.1659 | 0.99538
1975 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 (кр3 л. 14 прим. 4) |  |  |  | 93,94 |  |  | 618.27 | 620.71 | 651.16 | 651.16 | 653.73 | 737.65 | [14 empty] | 72.67 | 182.91 | 221.01 | 37.1 | 223.96
[7 empty] | М | 133.164 |  | 2.44 | 618.27 |  | 2.57 | [15 empty] | 13.3164 | 33.291 | 39.9492 | 6.6582 | 39.9492
1976 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 (кр3 л. 14 прим. 4) |  |  |  | 95 |  |  | 1666.28 | 1672.94 | 1754.93 | 1754.93 | 1761.94 | 1988.1 | [14 empty] | 195.84 | 492.99 | 595.66 | 99.97 | 603.64
[7 empty] | М | 133.164 |  | 6.66 | 1666.28 |  | 7.01 | [15 empty] | 13.3164 | 33.291 | 39.9492 | 6.6582 | 39.9492
1977 | Ж2-30-10 | Стены заполнение стыка между стенками лоджий плитами минераловатными типа белтеп лайт толщ. 30мм |  |  |  | 96,97 |  |  | 29983.86 | 30109.19 | 31579 | 31579 | 31711 | 35781.26 | [14 empty] | 3524.68 | 8872.73 | 10720.54 | 1799.12 | 10864.19
[7 empty] | М3 | 122.1454 |  | 125.33 | 29983.86 |  | 132 | [15 empty] | 12.2145 | 30.5363 | 36.6436 | 6.1073 | 36.6436
1978 | Ж2-30-10 | Стены армирование кладки сеткой |  |  |  | 98,99 |  |  | 6967.44 | 6980.35 | 7338.11 | 7338.11 | 7351.71 | 8295.34 | [14 empty] | 817.14 | 2057.02 | 2485.39 | 417.1 | 2518.69
[7 empty] | Т | 0.7185 |  | 12.91 | 6967.44 |  | 13.6 | [15 empty] | 0.07185 | 0.17963 | 0.21555 | 0.035925 | 0.21555
1979 | Ж2-30-10 | Стены узел 18 (кр3 л. 14) установка монтажных изделий мм2 с креплением гвоздями по бетону х-с32 р8 типа нilti |  |  |  | 100,101,102,103 |  |  | 7007.47 | 7030.99 | 7380.27 | 7380.27 | 7405.04 | 8355.52 | [14 empty] | 823.07 | 2071.93 | 2503.42 | 420.13 | 2536.97
[7 empty] | Т | 0.39004 |  | 23.52 | 7007.47 |  | 24.77 | [15 empty] | 0.039004 | 0.097511 | 0.11701 | 0.019502 | 0.11701
1980 | Ж2-30-10 | Стены узел а (кр3 л. 11,14) крепление компенсатора к2 при помощи гвоздей по бетону x-c32 p8 |  |  |  | 104,105,106,107 |  |  | 5540.66 | 5552.21 | 5835.42 | 5835.42 | 5847.58 | 6598.14 | [14 empty] | 649.95 | 1636.16 | 1976.89 | 331.76 | 2003.38
[7 empty] | М2 | 39.4632 |  | 11.55 | 5540.66 |  | 12.16 | [15 empty] | 3.9463 | 9.8658 | 11.839 | 1.9732 | 11.839
1981 | Ж2-30-10 | Стены работы по примечаниям (кр3 л. 11) устройство борозд 30х30 (прим. п. 2 кр3 л. 11) |  |  |  | 108,109,110,111,112 |  |  | 3784.45 | 3817.52 | 3985.78 | 3985.78 | 4020.61 | 4536.67 | [14 empty] | 446.89 | 1124.98 | 1359.24 | 228.11 | 1377.45
[7 empty] | М | 906.876 |  | 33.07 | 3784.45 |  | 34.83 | [15 empty] | 90.6876 | 226.719 | 272.0628 | 45.3438 | 272.0628
1982 | Ж2-30-10 | Стены укладка стержней в борозды |  |  |  | 113,114 |  |  | 2047.42 | 2053.85 | 2156.34 | 2156.34 | 2163.11 | 2440.74 | [14 empty] | 240.42 | 605.24 | 731.28 | 122.72 | 741.08
[7 empty] | Т | 0.35818 |  | 6.43 | 2047.42 |  | 6.77 | [15 empty] | 0.035818 | 0.089546 | 0.10745 | 0.017909 | 0.10745
1983 | Ж2-30-10 | Стены слой цементно-песчаного раствора м100 |  |  |  | 115 |  |  | 377.54 | 380.45 | 397.63 | 397.63 | 400.69 | 452.12 | [14 empty] | 44.53 | 112.12 | 135.46 | 22.73 | 137.28
[7 empty] | М2 | 27.2063 |  | 2.91 | 377.54 |  | 3.06 | [15 empty] | 2.7206 | 6.8016 | 8.1619 | 1.3603 | 8.1619
1984 | Ж2-30-10 | Стены добавляется до толщины 30 мм |  |  |  | 116 |  |  | 54.31 | 54.5 | 57.2 | 57.2 | 57.4 | 64.78 | [14 empty] | 6.38 | 16.06 | 19.41 | 3.26 | 19.67
[7 empty] | М2 | 27.2063 |  | 0.19 | 54.31 |  | 0.2 | [15 empty] | 2.7206 | 6.8016 | 8.1619 | 1.3603 | 8.1619
| смета 1.161. | 16. 23 ас-с56 общестроительные работы (испытание свай) жилой дом | [6 empty] | 1523.97 | 1523.97 | 1605.05 | 1605.05 | 1605.05 | 1652.56 | 0 | 0 | 0 | 1652.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1985 | Ж2-20-10-70 | Испытание грунтов статической нагрузкой на сваи |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 1523.97 | 1523.97 | 1605.05 | 1605.05 | 1605.05 | 1652.56 |  |  |  | 1652.56
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 1523.97 | [6 empty] | 1.976
| смета 1.169. | 16. 23-01 ак-с1 автоматизация комплексная жилая часть | [6 empty] | 11699.78 | 11754.34 | 12322.22 | 12322.22 | 12379.69 | 14319.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.56 | 0 | 0 | 0
1986 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации теплосчетчик тэм-104м-2, ду=50мм |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 2952.34 | 2952.34 | 3109.4 | 3109.4 | 3109.4 | 3596.64 | [20 empty] | 3596.64
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 2952.34 | [23 empty] | 1
1987 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж теплосчетчика |  |  |  | 5 |  |  | 224.75 | 226.77 | 236.71 | 236.71 | 238.84 | 276.26 | [20 empty] | 276.26
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 2.02 | 224.75 |  | 2.13 | [21 empty] | 1
1988 | Ж3-60-42 | Устройство передачи данных (индел-1708) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.988
1989 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж успд |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 138.82 | 139.32 | 146.21 | 146.21 | 146.74 | 169.73 | [20 empty] | 169.73
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.988 |  | 0.5 | 138.82 |  | 0.53 | [21 empty] | 0.988
1990 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж манометров (запас 1+1 шт) |  |  |  | 10 |  |  | 50.92 | 51.35 | 53.63 | 53.63 | 54.08 | 62.55 | [20 empty] | 62.55
[7 empty] | КОМПЛ. | 5.928 |  | 0.43 | 50.92 |  | 0.45 | [21 empty] | 5.928
1991 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  |  | 11,12 |  |  | 184.16 | 186.1 | 193.96 | 193.96 | 196 | 226.71 | [20 empty] | 226.71
[7 empty] | КОНЦОВ | 58 |  | 1.94 | 184.16 |  | 2.04 | [21 empty] | 58
1992 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации средства автоматизации, поставляемые комплектно с оборудованием раздела ов регулирование отопления и гвс жилой части (лист 4) монтаж регулятора температуры |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 12.63 | 12.78 | 13.3 | 13.3 | 13.46 | 15.57 | [20 empty] | 15.57
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.15 | 12.63 |  | 0.16 | [21 empty] | 1
1993 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж датчиков температуры наружного воздуха |  |  |  | 16 |  |  | 42.84 | 43.34 | 45.12 | 45.12 | 45.65 | 52.8 | [20 empty] | 52.8
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.5 | 42.84 |  | 0.53 | [21 empty] | 1
1994 | Ж3-60-41 | Кабели и провода провод пув 4. 0 |  |  |  | 17 |  |  | 71.93 | 71.93 | 75.76 | 75.76 | 75.76 | 87.63 | [20 empty] | 87.63
[7 empty] | М | 54.34 |  | 0 | 71.93 | [23 empty] | 54.34
1995 | Ж3-60-41 | Кабели и провода монтаж провода пув 4 |  |  |  | 18 |  |  | 682.17 | 688.36 | 718.46 | 718.46 | 724.98 | 838.58 | [20 empty] | 838.58
[7 empty] | М | 52.7098 |  | 6.19 | 682.17 |  | 6.52 | [21 empty] | 52.7098
1996 | Ж3-60-41 | Кабельные изделия |  |  |  | 19,20,21 |  |  | 824.42 | 824.42 | 868.28 | 868.28 | 868.28 | 1004.34 | [20 empty] | 1004.34
[7 empty] | М | 347.776 |  | 0 | 824.42 | [23 empty] | 347.776
1997 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 22 |  |  | 294.58 | 297.58 | 310.25 | 310.25 | 313.41 | 362.53 | [20 empty] | 362.53
[7 empty] | М | 74.5545 |  | 3 | 294.58 |  | 3.16 | [21 empty] | 74.5545
1998 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  |  | 23 |  |  | 106.33 | 107.45 | 111.99 | 111.99 | 113.17 | 130.9 | [20 empty] | 130.9
[7 empty] | М | 17.4283 |  | 1.12 | 106.33 |  | 1.18 | [21 empty] | 17.4283
1999 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 3502.71 | 3532.76 | 3689.05 | 3689.05 | 3720.7 | 4303.73 | [20 empty] | 4303.73
[7 empty] | М | 248.8377 |  | 30.05 | 3502.71 |  | 31.65 | [21 empty] | 248.8377
2000 | Ж3-60-41 | Трубы монтаж трубы тт18х1,6мм |  |  |  | 27,28 |  |  | 79.66 | 80.21 | 83.9 | 83.9 | 84.48 | 97.72 | [20 empty] | 97.72
[7 empty] | М | 3.8334 |  | 0.55 | 79.66 |  | 0.58 | [21 empty] | 3.8334
2001 | Ж3-60-41 | Трубы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  |  | 29,30 |  |  | 1078.19 | 1084.53 | 1135.55 | 1135.55 | 1142.23 | 1321.22 | [20 empty] | 1321.22
[7 empty] | М | 70.6815 |  | 6.34 | 1078.19 |  | 6.68 | [21 empty] | 70.6815
2002 | Ж3-60-41 | Монтажные изделия монтаж лотков 35252 |  |  |  | 31,32 |  |  | 522.25 | 523.92 | 550.03 | 550.03 | 551.79 | 638.26 | [20 empty] | 638.26
[7 empty] | М | 17.784 |  | 1.67 | 522.25 |  | 1.76 | [21 empty] | 17.784
2003 | Ж3-60-41 | Профили с-образные, консоли, коробки |  |  |  | 33,34,35,36,37 |  |  | 885.27 | 885.27 | 932.37 | 932.37 | 932.37 | 1078.47 | [20 empty] | 1078.47
[7 empty] | ШТ | 12.844 |  | 0 | 885.27 | [23 empty] | 12.844
2004 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов |  |  |  | 38 |  |  | 32.97 | 32.97 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 40.16 | [20 empty] | 40.16
[7 empty] | Т | 0.00494 |  | 0 | 32.97 | [23 empty] | 0.00494
2005 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов монтаж металлоконструкций |  |  |  | 39 |  |  | 11.4 | 11.49 | 12.01 | 12.01 | 12.1 | 13.99 | [20 empty] | 13.99
[7 empty] | Т | 0.00494 |  | 0.09 | 11.4 |  | 0.09 | [21 empty] | 0.00494
2006 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  |  | 40 |  |  | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.77 | [20 empty] | 1.77
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 0.01 | 1.44 |  | 0.01 | [21 empty] | 1
| смета 1.177. | 16. 23-01 дл-с1 на диспетчерезацию лифтов жилая часть | [6 empty] | 3617.41 | 3645.31 | 3809.85 | 3809.85 | 3839.24 | 4469.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.24 | 0 | 0
2007 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации блок абонентский, с аккумуляторной батареей пджи. 421453. 007-05 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 4
2008 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации монтаж блока абонентского |  |  |  | 5 |  |  | 45.61 | 46.17 | 48.04 | 48.04 | 48.63 | 56.61 | [21 empty] | 56.61
[7 empty] | УСТРОЙСТВО | 4 |  | 0.56 | 45.61 |  | 0.59 | [22 empty] | 4
2009 | Ж3-80-32 | Концентратор etнernet, с аккумуляторной батареей пджи. 421453. 005 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 1
2010 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации монтаж концентратора |  |  |  | 7 |  |  | 52.51 | 53.16 | 55.3 | 55.3 | 55.98 | 65.16 | [21 empty] | 65.16
[7 empty] | БЛОК | 1 |  | 0.65 | 52.51 |  | 0.68 | [22 empty] | 1
2011 | Ж3-80-32 | Источник резервированный импульсный резерв-12/2box с акб 12х7ач |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 1
2012 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации монтаж резерв-12/2box с акб 12х7ач |  |  |  | 9 |  |  | 38.64 | 39.11 | 40.7 | 40.7 | 41.2 | 47.96 | [21 empty] | 47.96
[7 empty] | БЛОК | 1 |  | 0.47 | 38.64 |  | 0.5 | [22 empty] | 1
2013 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  |  | 10,11 |  |  | 463.58 | 468.45 | 488.24 | 488.24 | 493.37 | 574.33 | [21 empty] | 574.33
[7 empty] | КОНЦОВ | 146 |  | 4.87 | 463.58 |  | 5.13 | [22 empty] | 146
2014 | Ж3-80-32 | Электроаппаратура |  |  |  | 12 |  |  | 19.2 | 19.2 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 23.54 | [21 empty] | 23.54
[7 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 19.2 | [24 empty] | 4
2015 | Ж3-80-32 | Электроаппаратура монтаж извещателя ио-102-16 |  |  |  | 13 |  |  | 81.17 | 82.12 | 85.49 | 85.49 | 86.49 | 100.68 | [21 empty] | 100.68
[7 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 4 |  | 0.95 | 81.17 |  | 1 | [22 empty] | 4
2016 | Ж3-80-31 | Кабели и провода |  |  |  | 14 |  |  | 34.42 | 34.42 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 42.2 | [21 empty] | 42.2
[7 empty] | М | 26 |  | 0 | 34.42 | [24 empty] | 26
2017 | Ж3-80-31 | Кабели и провода монтаж провода пув 4 |  |  |  | 15,16 |  |  | 343.02 | 345.98 | 361.27 | 361.27 | 364.39 | 424.18 | [21 empty] | 424.18
[7 empty] | М | 25.22 |  | 2.96 | 343.02 |  | 3.12 | [22 empty] | 25.22
2018 | Ж3-80-31 | Кабели и провода затягивание провода нв 0,5 в трубку пвх-38х19х4 |  |  |  | 17 |  |  | 163.57 | 165.23 | 172.27 | 172.27 | 174.02 | 202.58 | [21 empty] | 202.58
[7 empty] | М | 7.76 |  | 1.66 | 163.57 |  | 1.75 | [22 empty] | 7.76
2019 | Ж3-80-31 | Кабельные изделия |  |  |  | 18,19,20,21,22 |  |  | 282.18 | 282.18 | 297.19 | 297.19 | 297.19 | 345.96 | [21 empty] | 345.96
[7 empty] | М | 122 |  | 0 | 282.18 | [24 empty] | 122
2020 | Ж3-80-31 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 23 |  |  | 205.23 | 207.32 | 216.15 | 216.15 | 218.35 | 254.18 | [21 empty] | 254.18
[7 empty] | М | 51.94 |  | 2.09 | 205.23 |  | 2.2 | [22 empty] | 51.94
2021 | Ж3-80-31 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 949.52 | 957.69 | 1000.03 | 1000.03 | 1008.63 | 1174.14 | [21 empty] | 1174.14
[7 empty] | М | 67.62 |  | 8.17 | 949.52 |  | 8.6 | [22 empty] | 67.62
2022 | Ж3-80-31 | Трубы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  |  | 27,28 |  |  | 129.67 | 130.38 | 136.57 | 136.57 | 137.32 | 159.85 | [21 empty] | 159.85
[7 empty] | М | 7.84 |  | 0.71 | 129.67 |  | 0.75 | [22 empty] | 7.84
2023 | Ж3-80-31 | Трубы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  |  | 29,30 |  |  | 792.3 | 796.96 | 834.45 | 834.45 | 839.36 | 977.1 | [21 empty] | 977.1
[7 empty] | М | 51.94 |  | 4.66 | 792.3 |  | 4.91 | [22 empty] | 51.94
2024 | Ж3-80-31 | Строительные работы |  |  |  | 31,32,33,34 |  |  | 16.79 | 16.94 | 17.68 | 17.68 | 17.84 | 20.77 | [21 empty] | 20.77
[7 empty] | М | 4 |  | 0.15 | 16.79 |  | 0.16 | [22 empty] | 4
| смета 1.181. | 16. 23-01 ссв-с1 на внутренние сети связи жилая часть | [6 empty] | 130566.81 | 131392.25 | 137512.97 | 137512.97 | 138382.31 | 160885.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32013.33 | 128872.66 | 0 | 0
2025 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация оптический распределительный шкаф до 288 портов пюрк. 301241. 067 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.2 | 0.8
2026 | Ж3-80-11 | Оптический распределительный шкаф до 160 портов пюрк. 301241. 067-02 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.2 | 0.8
2027 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж оптического шкафа |  |  |  | 6 |  |  | 649.37 | 657.41 | 683.92 | 683.92 | 692.39 | 804.99 | [20 empty] | 160.17 | 644.82
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 8.04 | 649.37 |  | 8.47 | [21 empty] | 0.4 | 1.6
2028 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж коробок распределительных пюрк |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 5289.8 | 5292.53 | 5571.22 | 5571.22 | 5574.1 | 6480.56 | [20 empty] | 1289.51 | 5191.05
[7 empty] | ШТ. | 34 |  | 2.73 | 5289.8 |  | 2.88 | [21 empty] | 6.8 | 27.2
2029 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж настенной абонентской розетки пюрк |  |  |  | 10,11 |  |  | 32315.51 | 32550.47 | 34034.7 | 34034.7 | 34282.16 | 39857.13 | [20 empty] | 7930.84 | 31926.29
[7 empty] | КОМПЛ. | 403 |  | 234.96 | 32315.51 |  | 247.46 | [21 empty] | 80.6 | 322.4
2030 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж вок в трубе |  |  |  | 12,13,14,15 |  |  | 17936.06 | 18090.68 | 18890.26 | 18890.26 | 19053.11 | 22151.52 | [20 empty] | 4407.74 | 17743.78
[7 empty] | М | 8320.2 |  | 154.62 | 17936.06 |  | 162.85 | [21 empty] | 1664.04 | 6656.16
2031 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж пв3 в трубе |  |  |  | 16,17 |  |  | 138.8 | 139.84 | 146.18 | 146.18 | 147.28 | 171.22 | [20 empty] | 34.07 | 137.15
[7 empty] | М | 24.25 |  | 1.04 | 138.8 |  | 1.1 | [21 empty] | 4.85 | 19.4
2032 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация стыки (монтаж и измерение) оптических волокон (лист 1) |  |  |  | 18 |  |  | 17316.21 | 17413 | 18237.43 | 18237.43 | 18339.37 | 21321.71 | [20 empty] | 4242.63 | 17079.08
[7 empty] | СТЫК | 1206.348 |  | 96.79 | 17316.21 |  | 101.94 | [21 empty] | 241.2696 | 965.0784
2033 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 4 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0.8 | 3.2
2034 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж устройства вызывного |  |  |  | 20 |  |  | 126.14 | 127.7 | 132.85 | 132.85 | 134.49 | 156.36 | [20 empty] | 31.11 | 125.25
[7 empty] | УСТРОЙСТВО | 4 |  | 1.56 | 126.14 |  | 1.64 | [21 empty] | 0.8 | 3.2
2035 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж шкафа |  |  |  | 21 |  |  | 234.56 | 236.89 | 247.04 | 247.04 | 249.49 | 290.06 | [20 empty] | 57.72 | 232.34
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 2.33 | 234.56 |  | 2.45 | [21 empty] | 0.8 | 3.2
2036 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж кнопки открывания двери, кнопки аварийного открывания двери |  |  |  | 22 |  |  | 124.3 | 125.84 | 130.91 | 130.91 | 132.53 | 154.08 | [20 empty] | 30.65 | 123.43
[7 empty] | КНОПКА | 8 |  | 1.54 | 124.3 |  | 1.62 | [21 empty] | 1.6 | 6.4
2037 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж замка эл/магнитного |  |  |  | 23 |  |  | 124.34 | 125.88 | 130.95 | 130.95 | 132.57 | 154.12 | [20 empty] | 30.66 | 123.46
[7 empty] | ЗАМОК | 4 |  | 1.54 | 124.34 |  | 1.62 | [21 empty] | 0.8 | 3.2
2038 | Ж3-80-11 | Устройство управления замком |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 6 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 1.2 | 4.8
2039 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж блока питания |  |  |  | 25 |  |  | 125.04 | 126.44 | 131.69 | 131.69 | 133.16 | 154.82 | [20 empty] | 30.81 | 124.01
[7 empty] | УСТРОЙСТВО | 6 |  | 1.4 | 125.04 |  | 1.47 | [21 empty] | 1.2 | 4.8
2040 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж кнопки открывания двери, кнопки аварийного открывания двери |  |  |  | 26 |  |  | 186.46 | 188.77 | 196.38 | 196.38 | 198.81 | 231.14 | [20 empty] | 46 | 185.14
[7 empty] | КНОПКА | 12 |  | 2.31 | 186.46 |  | 2.43 | [21 empty] | 2.4 | 9.6
2041 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж замка эл/магнитного |  |  |  | 27 |  |  | 186.52 | 188.83 | 196.44 | 196.44 | 198.87 | 231.21 | [20 empty] | 46.01 | 185.2
[7 empty] | ЗАМОК | 6 |  | 2.31 | 186.52 |  | 2.43 | [21 empty] | 1.2 | 4.8
2042 | Ж3-80-11 | Электронный ключ доступа |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1198 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 239.6 | 958.4
2043 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система провод пвс 3х0,5мм2 |  |  |  | 29 |  |  | 95.32 | 95.32 | 100.39 | 100.39 | 100.39 | 116.72 | [20 empty] | 23.23 | 93.49
[7 empty] | М | 78 |  | 0 | 95.32 | [23 empty] | 15.6 | 62.4
2044 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж провода пвс в трубе |  |  |  | 30 |  |  | 227.11 | 229.07 | 239.19 | 239.19 | 241.25 | 280.49 | [20 empty] | 55.82 | 224.67
[7 empty] | М | 75.66 |  | 1.96 | 227.11 |  | 2.06 | [21 empty] | 15.132 | 60.528
2045 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж кабельных наконечников |  |  |  | 31,32 |  |  | 127 | 128.34 | 133.76 | 133.76 | 135.17 | 157.15 | [20 empty] | 31.27 | 125.88
[7 empty] | ШТ | 40 |  | 1.34 | 127 |  | 1.41 | [21 empty] | 8 | 32
2046 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 33,34,35,36 |  |  | 116.65 | 117.44 | 122.86 | 122.86 | 123.69 | 143.8 | [20 empty] | 28.61 | 115.19
[7 empty] | М | 19.6 |  | 0.79 | 116.65 |  | 0.83 | [21 empty] | 3.92 | 15.68
2047 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж коннекторов |  |  |  | 37,38 |  |  | 24.76 | 25.03 | 26.08 | 26.08 | 26.36 | 30.64 | [20 empty] | 6.1 | 24.54
[7 empty] | КОНЦОВ | 8 |  | 0.27 | 24.76 |  | 0.28 | [21 empty] | 1.6 | 6.4
2048 | Ж3-80-11 | Проволочные лотки монтаж лотков fc5010 |  |  |  | 39,40 |  |  | 2350.14 | 2364.62 | 2475.17 | 2475.17 | 2490.42 | 2895.41 | [20 empty] | 576.13 | 2319.28
[7 empty] | М | 63 |  | 14.48 | 2350.14 |  | 15.25 | [21 empty] | 12.6 | 50.4
2049 | Ж3-80-11 | Проволочные лотки монтаж лотков fc5020 |  |  |  | 41,42 |  |  | 371.53 | 373.57 | 391.3 | 391.3 | 393.45 | 457.43 | [20 empty] | 91.02 | 366.41
[7 empty] | М | 9 |  | 2.04 | 371.53 |  | 2.15 | [21 empty] | 1.8 | 7.2
2050 | Ж3-80-11 | Комплектующие лотков |  |  |  | 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 |  |  | 1352.94 | 1352.94 | 1424.92 | 1424.92 | 1424.92 | 1656.64 | [20 empty] | 329.64 | 1327
[7 empty] | ШТ | 958 |  | 0 | 1352.94 | [23 empty] | 191.6 | 766.4
2051 | Ж3-80-11 | Материалы строительные трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  |  | 53,54 |  |  | 2677.34 | 2692.73 | 2819.77 | 2819.77 | 2835.98 | 3297.17 | [20 empty] | 656.07 | 2641.1
[7 empty] | М | 171.5 |  | 15.39 | 2677.34 |  | 16.21 | [21 empty] | 34.3 | 137.2
2052 | Ж3-80-11 | Материалы строительные трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  |  | 55,56 |  |  | 2884.57 | 2898.06 | 3038.03 | 3038.03 | 3052.24 | 3548.59 | [20 empty] | 706.11 | 2842.48
[7 empty] | М | 148.96 |  | 13.49 | 2884.57 |  | 14.21 | [21 empty] | 29.792 | 119.168
2053 | Ж3-80-11 | Материалы строительные трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением дюбелями, диаметр до 25 мм |  |  |  | 57,58 |  |  | 40349.34 | 40594.58 | 42495.92 | 42495.92 | 42754.21 | 49706.9 | [20 empty] | 9890.75 | 39816.15
[7 empty] | М | 5395.5 |  | 245.24 | 40349.34 |  | 258.29 | [21 empty] | 1079.1 | 4316.4
2054 | Ж3-80-11 | Материалы строительные рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм |  |  |  | 59,60 |  |  | 869.29 | 873.49 | 915.54 | 915.54 | 919.96 | 1069.56 | [20 empty] | 212.82 | 856.74
[7 empty] | М | 44.62 |  | 4.2 | 869.29 |  | 4.42 | [21 empty] | 8.924 | 35.696
2055 | Ж3-80-11 | Материалы строительные кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм |  |  |  | 61,62 |  |  | 138.21 | 139.03 | 145.56 | 145.56 | 146.42 | 170.23 | [20 empty] | 33.87 | 136.36
[7 empty] | М | 12.61 |  | 0.82 | 138.21 |  | 0.86 | [21 empty] | 2.522 | 10.088
2056 | Ж3-80-12 | Кабельные проходки |  |  |  | 63,64 |  |  | 398.57 | 398.57 | 419.77 | 419.77 | 419.77 | 488.03 | [20 empty] | 97.1 | 390.93
[7 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 398.57 | [23 empty] | 0.6 | 2.4
2057 | Ж3-80-12 | Кабельные проходки герметизация кабельных проходок |  |  |  | 65 |  |  | 99.26 | 100.36 | 104.54 | 104.54 | 105.7 | 122.89 | [20 empty] | 24.46 | 98.43
[7 empty] | ШТ. | 8 |  | 1.1 | 99.26 |  | 1.16 | [21 empty] | 1.6 | 6.4
2058 | Ж3-80-12 | Кабельные проходки герметизация проходов перекрытий (лист 1) |  |  |  | 66 |  |  | 2953.44 | 2960.25 | 3110.56 | 3110.56 | 3117.73 | 3624.73 | [20 empty] | 721.25 | 2903.48
[7 empty] | ШТ. | 49.4 |  | 6.81 | 2953.44 |  | 7.17 | [21 empty] | 9.88 | 39.52
2059 | Ж3-80-12 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий |  |  |  | 67 |  |  | 45.11 | 45.48 | 47.51 | 47.51 | 47.9 | 55.69 | [20 empty] | 11.08 | 44.61
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 3.952 |  | 0.37 | 45.11 |  | 0.39 | [21 empty] | 0.7904 | 3.1616
2060 | Ж3-80-12 | Строительные работы сверление отверстий д=60мм в жб монолитных стенах |  |  |  | 68 |  |  | 126.65 | 127.65 | 133.39 | 133.39 | 134.44 | 156.3 | [20 empty] | 31.1 | 125.2
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 4.94 |  | 1 | 126.65 |  | 1.05 | [21 empty] | 0.988 | 3.952
2061 | Ж3-80-12 | Строительные работы сверление отверстий в перегородках д=60мм |  |  |  | 69 |  |  | 544.33 | 548.76 | 573.29 | 573.29 | 577.96 | 671.95 | [20 empty] | 133.71 | 538.24
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 19.76 |  | 4.43 | 544.33 |  | 4.67 | [21 empty] | 3.952 | 15.808
2062 | Ж3-80-12 | Строительные работы пробивка штрабы 25х25 в стенах |  |  |  | 70,71,72,73 |  |  | 62.14 | 62.68 | 65.45 | 65.45 | 66.02 | 76.75 | [20 empty] | 15.27 | 61.48
[7 empty] | М | 14.82 |  | 0.54 | 62.14 |  | 0.57 | [21 empty] | 2.964 | 11.856
| смета 1.184. | 16. 23-01 пспа-с1 на пожарную сигнализацию и пожарную автоматику жилая часть | [6 empty] | 163607.45 | 164731.33 | 172311.35 | 172311.35 | 173495.03 | 200168.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99698.97 | 80272.7 | 20196.46 | 0 | 0
2063 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация пульт контроля и управления охранно-пожарный (с2000м) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.984 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.492 | 0.3936 | 0.0984
2064 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж пульта контроля и управления |  |  |  | 5 |  |  | 65.22 | 66 | 68.69 | 68.69 | 69.51 | 80.21 | [19 empty] | 39.95 | 32.17 | 8.09
[7 empty] | ПРИБОР | 0.984 |  | 0.78 | 65.22 |  | 0.82 | [20 empty] | 0.492 | 0.3936 | 0.0984
2065 | Ж3-80-41 | Прибор примено-контрольный и управления охранно-пожарный (сигнал-20п) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 2.952 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 1.476 | 1.1808 | 0.2952
2066 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж ппк |  |  |  | 7 |  |  | 195.63 | 197.96 | 206.04 | 206.04 | 208.49 | 240.55 | [19 empty] | 119.81 | 96.47 | 24.27
[7 empty] | ПРИБОР | 2.952 |  | 2.33 | 195.63 |  | 2.45 | [20 empty] | 1.476 | 1.1808 | 0.2952
2067 | Ж3-80-41 | Контроллер двухпроводной линии связи (с2000-кдл) |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 5.904 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2.952 | 2.3616 | 0.5904
2068 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж контроллера |  |  |  | 9 |  |  | 252.87 | 255.84 | 266.32 | 266.32 | 269.45 | 310.87 | [19 empty] | 154.84 | 124.67 | 31.36
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 5.904 |  | 2.97 | 252.87 |  | 3.13 | [20 empty] | 2.952 | 2.3616 | 0.5904
2069 | Ж3-80-41 | Блок сигнально-пусковой (с2000-сп4/220) |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 76.752 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 38.376 | 30.7008 | 7.6752
2070 | Ж3-80-41 | Блок сигнально-пусковой (с2000-сп1) |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 3.936 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 1.968 | 1.5744 | 0.3936
2071 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж блоков |  |  |  | 12 |  |  | 3455.9 | 3496.43 | 3639.75 | 3639.75 | 3682.44 | 4248.58 | [19 empty] | 2116.12 | 1703.79 | 428.67
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 80.688 |  | 40.53 | 3455.9 |  | 42.69 | [20 empty] | 40.344 | 32.2752 | 8.0688
2072 | Ж3-80-41 | Объектовый ретранслятор (уоо спи молния) |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.984 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.492 | 0.3936 | 0.0984
2073 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж уоо спи молния |  |  |  | 14 |  |  | 42.16 | 42.65 | 44.4 | 44.4 | 44.92 | 51.82 | [19 empty] | 25.81 | 20.78 | 5.23
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.984 |  | 0.49 | 42.16 |  | 0.52 | [20 empty] | 0.492 | 0.3936 | 0.0984
2074 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 212-31 (запас 54 шт) |  |  |  | 15,16 |  |  | 35223.3 | 35477.63 | 37097.18 | 37097.18 | 37365.04 | 43109.54 | [19 empty] | 21471.82 | 17288.05 | 4349.67
[7 empty] | ШТ. | 527.424 |  | 254.33 | 35223.3 |  | 267.86 | [20 empty] | 263.712 | 210.9696 | 52.7424
2075 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ипр 513-7в (запас 1 шт) |  |  |  | 17,18 |  |  | 379.51 | 381.64 | 399.7 | 399.7 | 401.94 | 463.74 | [19 empty] | 230.98 | 185.97 | 46.79
[7 empty] | ШТ. | 8.856 |  | 2.13 | 379.51 |  | 2.24 | [20 empty] | 4.428 | 3.5424 | 0.8856
2076 | Ж3-80-41 | Резервируемый источник питания 12в (рип-12 исп. 50) |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 4.92 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2.46 | 1.968 | 0.492
2077 | Ж3-80-41 | Резервируемый источник питания 12в (рип-12 исп. 56) |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.968 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.984 | 0.7872 | 0.1968
2078 | Ж3-80-41 | Аккумуляторная батарея 12в, 17ач |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 4.92 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2.46 | 1.968 | 0.492
2079 | Ж3-80-41 | Аккумуляторная батарея 12в, 26ач |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.968 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.984 | 0.7872 | 0.1968
2080 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж источников питания совместно с аккумулятором |  |  |  | 23 |  |  | 238.57 | 241.5 | 251.26 | 251.26 | 254.35 | 293.46 | [19 empty] | 146.17 | 117.68 | 29.61
[7 empty] | БЛОК | 6.888 |  | 2.93 | 238.57 |  | 3.09 | [20 empty] | 3.444 | 2.7552 | 0.6888
2081 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 212-25м |  |  |  | 24,25 |  |  | 33178.29 | 33428.82 | 34943.38 | 34943.38 | 35207.24 | 40620 | [19 empty] | 20231.84 | 16289.68 | 4098.48
[7 empty] | ШТ. | 519.552 |  | 250.53 | 33178.29 |  | 263.86 | [20 empty] | 259.776 | 207.8208 | 51.9552
2082 | Ж3-80-41 | Кабельные изделия |  |  |  | 26,27,28,29,30,31 |  |  | 10268.07 | 10268.07 | 10814.33 | 10814.33 | 10814.33 | 12476.92 | [19 empty] | 6214.46 | 5003.57 | 1258.89
[7 empty] | М | 6844.704 |  | 0 | 10268.07 | [22 empty] | 3422.352 | 2737.8816 | 684.4704
2083 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 32,33,34 |  |  | 27260.02 | 27530.19 | 28710.25 | 28710.25 | 28994.79 | 33452.44 | [19 empty] | 16661.86 | 13415.31 | 3375.27
[7 empty] | М | 6707.8099 |  | 270.17 | 27260.02 |  | 284.54 | [20 empty] | 3353.905 | 2683.124 | 670.781
2084 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика шкаф контрольно пусковой (шкп-10) |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 4.92 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2.46 | 1.968 | 0.492
2085 | Ж3-80-42 | Шкаф контрольно пусковой (шкп-18) |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.968 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.984 | 0.7872 | 0.1968
2086 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж шкп |  |  |  | 37 |  |  | 1177.32 | 1187.92 | 1239.95 | 1239.95 | 1251.11 | 1443.45 | [19 empty] | 718.95 | 578.86 | 145.64
[7 empty] | ШТ. | 6.888 |  | 10.6 | 1177.32 |  | 11.16 | [20 empty] | 3.444 | 2.7552 | 0.6888
2087 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж удп |  |  |  | 38,39 |  |  | 3947.7 | 3966.2 | 4157.72 | 4157.72 | 4177.2 | 4819.4 | [19 empty] | 2400.42 | 1932.71 | 486.27
[7 empty] | ШТ. | 76.752 |  | 18.5 | 3947.7 |  | 19.48 | [20 empty] | 38.376 | 30.7008 | 7.6752
2088 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж спв-5 |  |  |  | 41 |  |  | 37.3 | 37.75 | 39.28 | 39.28 | 39.75 | 45.85 | [19 empty] | 22.84 | 18.39 | 4.62
[7 empty] | ШТ. | 2.952 |  | 0.45 | 37.3 |  | 0.47 | [20 empty] | 1.476 | 1.1808 | 0.2952
2089 | Ж3-80-42 | Сигнализатор потока воздуха (спв-5) |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 2.952 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 1.476 | 1.1808 | 0.2952
2090 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж блока примено-контрольного |  |  |  | 43 |  |  | 456.5 | 461.94 | 480.79 | 480.79 | 486.52 | 561.32 | [19 empty] | 279.58 | 225.11 | 56.63
[7 empty] | ПРИБОР | 6.888 |  | 5.44 | 456.5 |  | 5.73 | [20 empty] | 3.444 | 2.7552 | 0.6888
2091 | Ж3-80-42 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный (сигнал-10) |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 6.888 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 3.444 | 2.7552 | 0.6888
2092 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж удп |  |  |  | 44,45 |  |  | 4096.86 | 4110.61 | 4314.81 | 4314.81 | 4329.29 | 4994.88 | [19 empty] | 2487.83 | 2003.07 | 503.98
[7 empty] | ШТ. | 57.072 |  | 13.75 | 4096.86 |  | 14.48 | [20 empty] | 28.536 | 22.8288 | 5.7072
2093 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре блок контрольно-пусковой (с2000-кпб) |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 4.92 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2.46 | 1.968 | 0.492
2094 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре монтаж блока контрольно-пускового |  |  |  | 47 |  |  | 326.05 | 329.94 | 343.4 | 343.4 | 347.5 | 400.93 | [19 empty] | 199.69 | 160.78 | 40.46
[7 empty] | ПРИБОР | 4.92 |  | 3.89 | 326.05 |  | 4.1 | [20 empty] | 2.46 | 1.968 | 0.492
2095 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре монтаж опс3-12 |  |  |  | 48,49 |  |  | 7929.35 | 7944.45 | 8351.19 | 8351.19 | 8367.09 | 9653.45 | [19 empty] | 4808.16 | 3871.29 | 974
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 102.336 |  | 15.1 | 7929.35 |  | 15.9 | [20 empty] | 51.168 | 40.9344 | 10.2336
2096 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 50,51,52,53,54 |  |  | 6190.91 | 6240.82 | 6520.27 | 6520.27 | 6572.84 | 7583.35 | [19 empty] | 3777.09 | 3041.12 | 765.14
[7 empty] | М | 1239.1512 |  | 49.91 | 6190.91 |  | 52.57 | [20 empty] | 619.5756 | 495.6605 | 123.9151
2097 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы короб электротехнический из пвх прямой 25 х 16 мм |  |  |  | 55 |  |  | 4673.58 | 4673.58 | 4922.21 | 4922.21 | 4922.21 | 5678.94 | [19 empty] | 2828.55 | 2277.4 | 572.99
[7 empty] | М | 3179.304 |  | 0 | 4673.58 | [22 empty] | 1589.652 | 1271.7216 | 317.9304
2098 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм |  |  |  | 56 |  |  | 17325.28 | 17469.63 | 18246.98 | 18246.98 | 18399.01 | 21227.67 | [19 empty] | 10572.99 | 8512.85 | 2141.83
[7 empty] | М | 3083.9249 |  | 144.35 | 17325.28 |  | 152.03 | [20 empty] | 1541.9624 | 1233.57 | 308.3925
2099 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  |  | 57,58,59,60,61 |  |  | 5576.88 | 5603.35 | 5873.57 | 5873.57 | 5901.45 | 6808.74 | [19 empty] | 3391.27 | 2730.49 | 686.98
[7 empty] | М | 295.0819 |  | 26.47 | 5576.88 |  | 27.88 | [20 empty] | 147.541 | 118.0328 | 29.5082
2100 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы монтаж клеммной колодки |  |  |  | 62,63,64 |  |  | 379.78 | 380.71 | 399.98 | 399.98 | 400.96 | 462.59 | [19 empty] | 230.41 | 185.51 | 46.67
[7 empty] | ШТ. | 6.888 |  | 0.93 | 379.78 |  | 0.98 | [20 empty] | 3.444 | 2.7552 | 0.6888
2101 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников прибор приемно-контрольный пожарный и управления (ппкпиу а24/4) |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2102 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж ппкпиу |  |  |  | 66 |  |  | 66.26 | 67.05 | 69.79 | 69.79 | 70.62 | 81.48 | [19 empty] | 40.59 | 32.68 | 8.21
[7 empty] | ПРИБОР | 1 |  | 0.79 | 66.26 |  | 0.83 | [20 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2103 | Ж3-80-41 | Объектовый ретранслятор (уоо спи молния) |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2104 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж уоо спи молния |  |  |  | 68 |  |  | 42.84 | 43.34 | 45.12 | 45.12 | 45.65 | 52.67 | [19 empty] | 26.23 | 21.13 | 5.31
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.5 | 42.84 |  | 0.53 | [20 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2105 | Ж3-80-41 | Блок управления нагрузками (бун 3-12) |  |  |  | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2106 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж бун |  |  |  | 70 |  |  | 42.84 | 43.34 | 45.12 | 45.12 | 45.65 | 52.67 | [19 empty] | 26.23 | 21.13 | 5.31
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0.5 | 42.84 |  | 0.53 | [20 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2107 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж извещателей ип-212-2 (запас 1 шт) |  |  |  | 71,72 |  |  | 144.55 | 145.51 | 152.24 | 152.24 | 153.25 | 176.81 | [19 empty] | 88.06 | 70.91 | 17.84
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.96 | 144.55 |  | 1.01 | [20 empty] | 1 | 0.8 | 0.2
2108 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж извещателей ипр 513-7в (запас 1 шт) |  |  |  | 73,74 |  |  | 61.17 | 61.41 | 64.42 | 64.42 | 64.67 | 74.62 | [19 empty] | 37.16 | 29.93 | 7.53
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.24 | 61.17 |  | 0.25 | [20 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2109 | Ж3-80-41 | Аккумуляторная батарея 12в, 9ач |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2110 | Ж3-80-41 | Модуль релейный (рм-24/3) |  |  |  | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2111 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж релейного модуля |  |  |  | 77 |  |  | 145.68 | 147.39 | 153.43 | 153.43 | 155.23 | 179.09 | [19 empty] | 89.2 | 71.82 | 18.07
[7 empty] | ПЛАТА | 1 |  | 1.71 | 145.68 |  | 1.8 | [20 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
2112 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 78,79,80,81,82 |  |  | 120.81 | 121.88 | 127.24 | 127.24 | 128.37 | 148.11 | [19 empty] | 73.77 | 59.4 | 14.94
[7 empty] | М | 26.46 |  | 1.07 | 120.81 |  | 1.13 | [20 empty] | 13.23 | 10.584 | 2.646
2113 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников кабель-каналы пвх, сечение до 20 х 10 мм |  |  |  | 83,84 |  |  | 112.6 | 113.29 | 118.59 | 118.59 | 119.32 | 137.65 | [19 empty] | 68.57 | 55.21 | 13.87
[7 empty] | М | 20.37 |  | 0.69 | 112.6 |  | 0.73 | [20 empty] | 10.185 | 8.148 | 2.037
2114 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре. товарищество собственников монтаж опр3-12, опр-тс 12 |  |  |  | 85,86,87 |  |  | 86.55 | 86.85 | 91.15 | 91.15 | 91.47 | 105.53 | [19 empty] | 52.57 | 42.32 | 10.64
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 2 |  | 0.3 | 86.55 |  | 0.32 | [20 empty] | 1 | 0.8 | 0.2
2115 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре. товарищество собственников кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 88,89,90,91 |  |  | 48.61 | 49 | 51.2 | 51.2 | 51.61 | 59.55 | [19 empty] | 29.66 | 23.88 | 6.01
[7 empty] | М | 9.8 |  | 0.39 | 48.61 |  | 0.41 | [20 empty] | 4.9 | 3.92 | 0.98
2116 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре. товарищество собственников монтаж зос-3м |  |  |  | 92,93 |  |  | 58.49 | 58.64 | 61.6 | 61.6 | 61.76 | 71.25 | [19 empty] | 35.49 | 28.57 | 7.19
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1 |  | 0.15 | 58.49 |  | 0.16 | [20 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.1
| объект 2. | Трансформаторная подстанция (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 38274.14 | 38422.95 | 40310.33 | 40310.33 | 40467.06 | 44671.37 | [11 empty] | 24447.73 |  |  |  | 10966.38 | 9257.26
| смета 2.97. | 16. 23-02 эс-с11 трансформаторная подстанция жилой дом | [6 empty] | 9244.24 | 9303.43 | 9736.06 | 9736.06 | 9798.4 | 10966.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10966.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2117 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция в бетонной оболочке с раздельными коридорами обслуживания ру напр. 10 и 0,4кв (в комплекте п. 1. 1-1. 1. 6) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 0.988 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.988
2118 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. монтаж блочной трансформаторной подстанции комплектно с п. 1. 1-1. 6 |  |  |  | 5 |  |  | 2252.54 | 2261.11 | 2372.38 | 2372.38 | 2381.41 | 2665.28 | [15 empty] | 2665.28
[7 empty] | ПОДСТАНЦИЯ | 0.988 |  | 8.57 | 2252.54 |  | 9.03 | [16 empty] | 0.988
2119 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. монтаж трансформатора тмг33-630/10 |  |  |  | 6 |  |  | 3650.97 | 3673.56 | 3845.2 | 3845.2 | 3868.99 | 4330.18 | [15 empty] | 4330.18
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 22.59 | 3650.97 |  | 23.79 | [16 empty] | 1.976
2120 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 (кру 10кв) |  |  |  | 7 |  |  | 164.71 | 166.33 | 173.47 | 173.47 | 175.18 | 196.06 | [15 empty] | 196.06
[7 empty] | ЖИЛ | 11.856 |  | 1.62 | 164.71 |  | 1.71 | [16 empty] | 11.856
2121 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 120 мм2 (кру 10кв) |  |  |  | 8 |  |  | 247.29 | 249.82 | 260.45 | 260.45 | 263.11 | 294.48 | [15 empty] | 294.48
[7 empty] | ЖИЛ | 11.856 |  | 2.53 | 247.29 |  | 2.66 | [16 empty] | 11.856
2122 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 185 мм2 (кру 10кв) |  |  |  | 9 |  |  | 154.63 | 156.17 | 162.86 | 162.86 | 164.48 | 184.08 | [15 empty] | 184.08
[7 empty] | ЖИЛ | 5.928 |  | 1.54 | 154.63 |  | 1.62 | [16 empty] | 5.928
2123 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 (кру 0,4кв) |  |  |  | 10 |  |  | 29.86 | 30.15 | 31.45 | 31.45 | 31.76 | 35.55 | [15 empty] | 35.55
[7 empty] | ЖИЛ | 5.928 |  | 0.29 | 29.86 |  | 0.31 | [16 empty] | 5.928
2124 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 (кру 0,4кв) |  |  |  | 11 |  |  | 156.11 | 157.72 | 164.42 | 164.42 | 166.12 | 185.92 | [15 empty] | 185.92
[7 empty] | ЖИЛ | 15.808 |  | 1.61 | 156.11 |  | 1.7 | [16 empty] | 15.808
2125 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 185 мм2 (кру 0,4кв) |  |  |  | 12 |  |  | 1649.45 | 1665.84 | 1737.2 | 1737.2 | 1754.46 | 1963.59 | [15 empty] | 1963.59
[7 empty] | ЖИЛ | 63.232 |  | 16.39 | 1649.45 |  | 17.26 | [16 empty] | 63.232
2126 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 (щур-08-н-21у |  |  |  | 13 |  |  | 238.95 | 241.28 | 251.66 | 251.66 | 254.11 | 284.4 | [15 empty] | 284.4
[7 empty] | ЖИЛ | 47.424 |  | 2.33 | 238.95 |  | 2.45 | [16 empty] | 47.424
2127 | Ж3-40-22 | Защитные средства по технике безопасности (эс. со л. 1-2 п. 2) |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.988
2128 | Ж3-40-22 | Указатель напряжения 10кв |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.988
2129 | Ж3-40-22 | Клещи изолирующие 10кв |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.988
2130 | Ж3-40-22 | Диэлектрические перчатки |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 0.988 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.988
2131 | Ж3-40-22 | Диэлектрические боты |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ | 0.988 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.988
2132 | Ж3-40-22 | Огнетушитель сухой химический |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 3.952 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 3.952
2133 | Ж3-40-22 | Переносное заземление для рунн-0,4кв |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.976
2134 | Ж3-40-22 | Переносное заземление для рунн-10кв |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.976
2135 | Ж3-40-22 | Предупредительные плакаты |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 3.952 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 3.952
2136 | Ж3-40-22 | Изолирующие подставки |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 2.964 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 2.964
2137 | Ж3-40-22 | Защитные очки |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 2.964 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 2.964
2138 | Ж3-40-22 | Диэлектрические коврик 0,75х0,75см |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 9.88 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 9.88
2139 | Ж3-40-22 | Ящик пожарный 800х600х600мм с песком, с совком, с деревянной ручкой |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 1.976
2140 | Ж3-40-22 | Защитные средства по технике безопасности (эс. со л. 1-2 п. 2) песок |  |  |  | 27 |  |  | 11.6 | 11.6 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 13.68 | [15 empty] | 13.68
[7 empty] | М3 | 0.988 |  | 0 | 11.6 | [18 empty] | 0.988
2141 | Ж3-40-21 | Вводы кабелей 10/0,4кв (эс л. 7, эс. со л. 2 п. 3) укладка хризотилцементных труб |  |  |  | 28,29,30,31 |  |  | 641.66 | 643.21 | 675.8 | 675.8 | 677.43 | 758.18 | [15 empty] | 758.18
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.043472 |  | 1.55 | 641.66 |  | 1.63 | [16 empty] | 0.043472
2142 | Ж3-40-21 | Вводы кабелей 10/0,4кв (эс л. 7, эс. со л. 2 п. 3) заделка раствором м150 пространство между трубами и стенкой в местах устройства отверстий |  |  |  | 32,33 |  |  | 27.01 | 27.11 | 28.45 | 28.45 | 28.56 | 31.96 | [15 empty] | 31.96
[7 empty] | М3 | 0.0988 |  | 0.1 | 27.01 |  | 0.11 | [16 empty] | 0.0988
2143 | Ж3-40-21 | Вводы кабелей 10/0,4кв (эс л. 7, эс. со л. 2 п. 3) гидроизоляция горячей битумной мастикой мбпр в 2 слоя по огрунтовке |  |  |  | 34 |  |  | 19.46 | 19.53 | 20.5 | 20.5 | 20.57 | 23.02 | [15 empty] | 23.02
[7 empty] | М2 | 0.9213 |  | 0.07 | 19.46 |  | 0.07 | [16 empty] | 0.9213
| смета 2.101. | 16. 23-02 тлм-с1 телемеханизация трансформаторная подстанция жилой дом | [6 empty] | 7754.5 | 7799.88 | 8167.02 | 8167.02 | 8214.82 | 9257.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9257.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2144 | Ж3-60-82 | Приборы и средства автоматизации (тлм. со л. 1) извещатель охранный магнитоконтактный ио-102-20/а2п (mps-50) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 47.26 | 47.26 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 56.09 | [16 empty] | 56.09
[7 empty] | ШТ | 3.952 |  | 0 | 47.26 | [19 empty] | 3.952
2145 | Ж3-60-82 | Приборы и средства автоматизации (тлм. со л. 1) монтаж ио-102-20/а2п |  |  |  | 5 |  |  | 66.4 | 67.19 | 69.93 | 69.93 | 70.76 | 79.74 | [16 empty] | 79.74
[7 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 3.952 |  | 0.79 | 66.4 |  | 0.83 | [17 empty] | 3.952
2146 | Ж3-60-82 | Приборы и средства автоматизации (тлм. со л. 1) монтаж ик-детектора |  |  |  | 6,7 |  |  | 183.36 | 184.27 | 193.11 | 193.11 | 194.07 | 218.7 | [16 empty] | 218.7
[7 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 1.976 |  | 0.91 | 183.36 |  | 0.96 | [17 empty] | 1.976
2147 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) коммутатор 5-портовый управвляемый eds-405a-ss-sc-t |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.988
2148 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж коммутатора |  |  |  | 9 |  |  | 26.44 | 26.77 | 27.85 | 27.85 | 28.2 | 31.77 | [16 empty] | 31.77
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.33 | 26.44 |  | 0.35 | [17 empty] | 0.988
2149 | Ж3-60-82 | Блок питания вип100-220ac24ts |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.976
2150 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж блоков питания |  |  |  | 11 |  |  | 64.92 | 65.72 | 68.37 | 68.37 | 69.21 | 78 | [16 empty] | 78
[7 empty] | БЛОК | 1.976 |  | 0.8 | 64.92 |  | 0.84 | [17 empty] | 1.976
2151 | Ж3-60-82 | Кросс оптический распаечный 19, 1u, 24 порта |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.988
2152 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж кросса оптического |  |  |  | 13 |  |  | 26.44 | 26.77 | 27.85 | 27.85 | 28.2 | 31.77 | [16 empty] | 31.77
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.33 | 26.44 |  | 0.35 | [17 empty] | 0.988
2153 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж патч-кордов |  |  |  | 14,15,16,17 |  |  | 31.07 | 31.28 | 32.72 | 32.72 | 32.94 | 37.12 | [16 empty] | 37.12
[7 empty] | ПЕРЕМЫЧЕК | 2.964 |  | 0.21 | 31.07 |  | 0.22 | [17 empty] | 2.964
2154 | Ж3-60-82 | Щиты и пульты (16. 23-тлм. н1 л. 1-4; тлм. со л. 1) шкаф телемеханики (состав см. тлм. н1) |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.988
2155 | Ж3-60-82 | Щиты и пульты (16. 23-тлм. н1 л. 1-4; тлм. со л. 1) монтаж шкафа |  |  |  | 19 |  |  | 178.31 | 179.83 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 213.43 | [16 empty] | 213.43
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 1.52 | 178.31 |  | 1.6 | [17 empty] | 0.988
2156 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) |  |  |  | 20 |  |  | 8.68 | 8.68 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 10.3 | [16 empty] | 10.3
[7 empty] | М | 4.94 |  | 0 | 8.68 | [19 empty] | 4.94
2157 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) монтаж изолятора пугвнг-ls 4 |  |  |  | 21 |  |  | 62.02 | 62.58 | 65.32 | 65.32 | 65.91 | 74.27 | [16 empty] | 74.27
[7 empty] | М | 4.7918 |  | 0.56 | 62.02 |  | 0.59 | [17 empty] | 4.7918
2158 | Ж3-60-81 | Кабельные изделия |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28 |  |  | 1700.1 | 1700.1 | 1790.55 | 1790.55 | 1790.55 | 2017.77 | [16 empty] | 2017.77
[7 empty] | М | 339.872 |  | 0 | 1700.1 | [19 empty] | 339.872
2159 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 29 |  |  | 7.78 | 7.86 | 8.19 | 8.19 | 8.27 | 9.32 | [16 empty] | 9.32
[7 empty] | М | 1.976 |  | 0.08 | 7.78 |  | 0.08 | [17 empty] | 1.976
2160 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  |  | 30 |  |  | 1244.17 | 1257.29 | 1310.36 | 1310.36 | 1324.18 | 1492.21 | [16 empty] | 1492.21
[7 empty] | М | 203.528 |  | 13.12 | 1244.17 |  | 13.82 | [17 empty] | 203.528
2161 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 31,32,33,34 |  |  | 2036.26 | 2051.67 | 2144.59 | 2144.59 | 2160.82 | 2435.03 | [16 empty] | 2435.03
[7 empty] | М | 127.5706 |  | 15.41 | 2036.26 |  | 16.23 | [17 empty] | 127.5706
2162 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  |  | 35 |  |  | 849.25 | 859.15 | 894.43 | 894.43 | 904.86 | 1019.68 | [16 empty] | 1019.68
[7 empty] | КОНЦОВ | 296.4 |  | 9.9 | 849.25 |  | 10.43 | [17 empty] | 296.4
2163 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) |  |  |  | 36 |  |  | 22.81 | 22.81 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 27.07 | [16 empty] | 27.07
[7 empty] | ШТ | 3.952 |  | 0 | 22.81 | [19 empty] | 3.952
2164 | Ж3-60-81 | Лоток неперфорированный 50х3000 35020 с крышкой |  |  |  | 37,38 |  |  | 779.2 | 779.2 | 820.65 | 820.65 | 820.65 | 924.79 | [16 empty] | 924.79
[7 empty] | М | 53.352 |  | 0 | 779.2 | [19 empty] | 53.352
2165 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) монтаж лотков 35020 с крышкой 35520 |  |  |  | 39 |  |  | 93.08 | 94 | 98.03 | 98.03 | 99 | 111.56 | [16 empty] | 111.56
[7 empty] | Т | 0.034679 |  | 0.92 | 93.08 |  | 0.97 | [17 empty] | 0.034679
2166 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм |  |  |  | 40,41,42,43,44 |  |  | 294.64 | 294.76 | 310.31 | 310.31 | 310.44 | 349.84 | [16 empty] | 349.84
[7 empty] | М | 1.9167 |  | 0.12 | 294.64 |  | 0.13 | [17 empty] | 1.9167
2167 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) монтаж кронштейна кн-81 |  |  |  | 45 |  |  | 32.31 | 32.69 | 34.03 | 34.03 | 34.43 | 38.8 | [16 empty] | 38.8
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.38 | 32.31 |  | 0.4 | [17 empty] | 0.988
| смета 2.158. | 16. 23-02 ас-с53 (земляные работы, отмостка, гидроизоляция) | [6 empty] | 21275.4 | 21319.64 | 22407.25 | 22407.25 | 22453.84 | 24447.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24447.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2168 | Ж2-10-10 | Котлован разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 912.69 | 917.04 | 961.25 | 961.25 | 965.83 | 1051.6 | [11 empty] | 1051.6
[7 empty] | М3 | 343.316 |  | 4.35 | 912.69 |  | 4.58 | [12 empty] | 343.316
2169 | Ж2-10-10 | Котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 5 |  |  | 3201.35 | 3201.35 | 3371.66 | 3371.66 | 3371.66 | 3671.06 | [11 empty] | 3671.06
[7 empty] | Т | 645.4344 |  | 0 | 3201.35 | [14 empty] | 645.4344
2170 | Ж2-10-10 | Котлован работа на отвале |  |  |  | 6 |  |  | 110.69 | 111.35 | 116.58 | 116.58 | 117.28 | 127.69 | [11 empty] | 127.69
[7 empty] | М3 | 343.316 |  | 0.66 | 110.69 |  | 0.7 | [12 empty] | 343.316
2171 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 3630.29 | 3642.39 | 3823.42 | 3823.42 | 3836.16 | 4176.81 | [11 empty] | 4176.81
[7 empty] | М3 | 44.3118 |  | 12.1 | 3630.29 |  | 12.74 | [12 empty] | 44.3118
2172 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) засыпка песчаным грунтом (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим |  |  |  | 10,11 |  |  | 3343.68 | 3344.91 | 3521.56 | 3521.56 | 3522.86 | 3835.69 | [11 empty] | 3835.69
[7 empty] | М3 | 93.941 |  | 1.23 | 3343.68 |  | 1.3 | [12 empty] | 93.941
2173 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) основание бктпб устройство щебеночного слоя толщ. 200мм (основание бктпб) (по пос |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 1077.06 | 1080.29 | 1134.36 | 1134.36 | 1137.76 | 1238.79 | [11 empty] | 1238.79
[7 empty] | М3 | 11.8165 |  | 3.23 | 1077.06 |  | 3.4 | [12 empty] | 11.8165
2174 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) устройство слоя песка толщ. 50мм (основание бктпб) (по пос; кр л. 3 сечение 1-1) |  |  |  | 15,16 |  |  | 228.21 | 228.96 | 240.35 | 240.35 | 241.14 | 262.55 | [11 empty] | 262.55
[7 empty] | М3 | 2.9541 |  | 0.75 | 228.21 |  | 0.79 | [12 empty] | 2.9541
2175 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) обратная засыпка песчаным грунтом (кр л. 3 прим. 3) засыпка траншей и котлованов |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 4744.41 | 4744.76 | 4996.81 | 4996.81 | 4997.18 | 5440.93 | [11 empty] | 5440.93
[7 empty] | М3 | 142.239 |  | 0.35 | 4744.41 |  | 0.37 | [12 empty] | 142.239
2176 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) уплотнение грунта виброплитой (70%) (пос) |  |  |  | 20 |  |  | 376.89 | 380.12 | 396.94 | 396.94 | 400.34 | 435.89 | [11 empty] | 435.89
[7 empty] | М3 | 99.5676 |  | 3.23 | 376.89 |  | 3.4 | [12 empty] | 99.5676
2177 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) уплотнение грунта пневмонтамбовками (30%) (пос) |  |  |  | 21 |  |  | 395.81 | 398.64 | 416.87 | 416.87 | 419.85 | 457.13 | [11 empty] | 457.13
[7 empty] | М3 | 42.6718 |  | 2.83 | 395.81 |  | 2.98 | [12 empty] | 42.6718
2178 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) устройство корыта под отмостку |  |  |  | 22 |  |  | 200.47 | 202.41 | 211.14 | 211.14 | 213.18 | 232.11 | [11 empty] | 232.11
[7 empty] | М3 | 4.5171 |  | 1.94 | 200.47 |  | 2.04 | [12 empty] | 4.5171
2179 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  |  | 23 |  |  | 649.89 | 653.73 | 684.46 | 684.46 | 688.5 | 749.64 | [11 empty] | 749.64
[7 empty] | М3 | 3.7643 |  | 3.84 | 649.89 |  | 4.04 | [12 empty] | 3.7643
2180 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  |  | 24 |  |  | 538.12 | 539.19 | 566.75 | 566.75 | 567.88 | 618.31 | [11 empty] | 618.31
[7 empty] | М2 | 25.0952 |  | 1.07 | 538.12 |  | 1.13 | [12 empty] | 25.0952
2181 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  |  | 25,26 |  |  | 826.76 | 831.62 | 870.74 | 870.74 | 875.86 | 953.63 | [11 empty] | 953.63
[7 empty] | М | 25.0952 |  | 4.86 | 826.76 |  | 5.12 | [12 empty] | 25.0952
2182 | Ж2-90-90 | Гидроизоляция (кр л. 3 прим. 2) вертикальная гидроизоляция мбпх по грунтовке |  |  |  | 27 |  |  | 1039.08 | 1042.88 | 1094.36 | 1094.36 | 1098.36 | 1195.9 | [11 empty] | 1195.9
[7 empty] | М2 | 49.1866 |  | 3.8 | 1039.08 |  | 4 | [12 empty] | 49.1866
| объект 3. | Подготовительные работы (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 20017.97 | 20059.32 | 21082.92 | 21082.92 | 21126.47 | 21280.68 | 21280.68
| смета 3.13. | 16. 23-гп-с1 разборка покрытия льгота по ндс | [6 empty] | 18778.47 | 18817.68 | 19777.48 | 19777.48 | 19818.78 | 19963.45 | 19963.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183 | Ж7-20 | Разборка покрытия |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 1427.51 | 1438.95 | 1503.45 | 1503.45 | 1515.5 | 1526.57 | 1526.57
[7 empty] | М3 | 55.407 |  | 11.44 | 1427.51 |  | 12.05 |  | 55.407
2184 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка покрытия из бетонных плит толщиной 8 см |  |  |  | 6 |  |  | 1333.83 | 1344.52 | 1404.79 | 1404.79 | 1416.05 | 1426.38 | 1426.38
[7 empty] | М3 | 51.7712 |  | 10.69 | 1333.83 |  | 11.26 |  | 51.7712
2185 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка покрытия из плит паг толщиной 15 см |  |  |  | 7 |  |  | 1013.35 | 1020.49 | 1067.26 | 1067.26 | 1074.78 | 1082.62 | 1082.62
[7 empty] | М3 | 52.9074 |  | 7.14 | 1013.35 |  | 7.52 |  | 52.9074
2186 | Ж7-20 | Разборка покрытия возврат плит паг |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М2 | 352.716 |  | 0 | 0 |  |  |  | 352.716
2187 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка бортовых камней на бетонном основании |  |  |  | 9 |  |  | 920.71 | 928.09 | 969.69 | 969.69 | 977.46 | 984.6 | 984.6
[7 empty] | М3 | 35.7369 |  | 7.38 | 920.71 |  | 7.77 |  | 35.7369
2188 | Ж7-20 | Разборка покрытия погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  |  | 10 |  |  | 590.76 | 593.32 | 622.19 | 622.19 | 624.89 | 629.45 | 629.45
[7 empty] | М3 | 142.9152 |  | 2.56 | 590.76 |  | 2.7 |  | 142.9152
2189 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка асфальтобетонного лома (27 км) |  |  |  | 11 |  |  | 1319.46 | 1319.46 | 1389.66 | 1389.66 | 1389.66 | 1399.8 | 1399.8
[7 empty] | Т | 116.3548 |  | 0 | 1319.46 |  |  |  | 116.3548
2190 | Ж7-20 | Разборка покрытия тариф на прием асфальтобетонного лома |  |  |  | 12 |  |  | 3490.64 | 3490.64 | 3676.34 | 3676.34 | 3676.34 | 3703.18 | 3703.18
[7 empty] | Т | 116.3548 |  | 0 | 3490.64 |  |  |  | 116.3548
2191 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка боя бетонных изделий (27 км) |  |  |  | 13 |  |  | 2381.62 | 2381.62 | 2508.32 | 2508.32 | 2508.32 | 2526.63 | 2526.63
[7 empty] | Т | 210.0196 |  | 0 | 2381.62 |  |  |  | 210.0196
2192 | Ж7-20 | Разборка покрытия тариф на прием боя бетонных изделий |  |  |  | 14 |  |  | 6300.59 | 6300.59 | 6635.78 | 6635.78 | 6635.78 | 6684.22 | 6684.22
[7 empty] | Т | 210.0196 |  | 0 | 6300.59 |  |  |  | 210.0196
| смета 3.14. | 16. 23-гп-с2 срезка растительного грунта льгота по ндс | [6 empty] | 1239.5 | 1241.64 | 1305.44 | 1305.44 | 1307.69 | 1317.23 | 1317.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2193 | Ж7-50 | Срезка растительного грунта |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 85.53 | 85.94 | 90.08 | 90.08 | 90.51 | 91.17 | 91.17
[7 empty] | М3 | 116.584 |  | 0.41 | 85.53 |  | 0.43 |  | 116.584
2194 | Ж7-50 | Срезка растительного грунта погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы |  |  |  | 6 |  |  | 321.56 | 323.29 | 338.67 | 338.67 | 340.49 | 342.97 | 342.97
[7 empty] | М3 | 116.584 |  | 1.73 | 321.56 |  | 1.82 |  | 116.584
2195 | Ж7-50 | Срезка растительного грунта перевозка до 13 км |  |  |  | 7 |  |  | 832.41 | 832.41 | 876.69 | 876.69 | 876.69 | 883.09 | 883.09
[7 empty] | Т | 139.9008 |  | 0 | 832.41 |  |  |  | 139.9008
| объект 4. | Сети связи (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 3259.74 | 3281.35 | 3433.16 | 3433.16 | 3455.93 | 3867.87 | [15 empty] | 3867.87
| смета 4.105. | 16. 23 ссн-с1 внутриплощадочные сети связи жилой дом | [6 empty] | 3259.74 | 3281.35 | 3433.16 | 3433.16 | 3455.93 | 3867.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) протяженность трассы - 13,5м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (тк-1, тк-2) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 10.11 | 10.17 | 10.65 | 10.65 | 10.71 | 11.99 | [15 empty] | 11.99
[7 empty] | М3 | 2.757 |  | 0.06 | 10.11 |  | 0.06 | [16 empty] | 2.757
2197 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (тк-1, тк-2) |  |  |  | 7 |  |  | 52.45 | 52.96 | 55.24 | 55.24 | 55.78 | 62.42 | [15 empty] | 62.42
[7 empty] | М3 | 1.1816 |  | 0.51 | 52.45 |  | 0.54 | [16 empty] | 1.1816
2198 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  |  | 8 |  |  | 1.68 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.99 | [15 empty] | 1.99
[7 empty] | М3 | 0.277 |  | 0.01 | 1.68 |  | 0.01 | [16 empty] | 0.277
2199 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) перевозка на 13км |  |  |  | 9 |  |  | 2.88 | 2.88 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.39 | [15 empty] | 3.39
[7 empty] | Т | 0.48412 |  | 0 | 2.88 | [18 empty] | 0.48412
2200 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) работа на отвале |  |  |  | 10 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | [15 empty] | 0.12
[7 empty] | М3 | 0.277 |  | 0 | 0.1 | [18 empty] | 0.277
2201 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 11 |  |  | 1.55 | 1.56 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.83 | [15 empty] | 1.83
[7 empty] | М3 | 2.562 |  | 0.01 | 1.55 |  | 0.01 | [16 empty] | 2.562
2202 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) уплотнение грунта |  |  |  | 12 |  |  | 23.76 | 23.93 | 25.02 | 25.02 | 25.2 | 28.2 | [15 empty] | 28.2
[7 empty] | М3 | 2.5617 |  | 0.17 | 23.76 |  | 0.18 | [16 empty] | 2.5617
2203 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 13 |  |  | 30.76 | 31.06 | 32.4 | 32.4 | 32.72 | 36.62 | [15 empty] | 36.62
[7 empty] | М3 | 1.0979 |  | 0.3 | 30.76 |  | 0.32 | [16 empty] | 1.0979
2204 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) устройство трубопровода |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 311.74 | 312.39 | 328.32 | 328.32 | 329 | 368.22 | [15 empty] | 368.22
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.018772 |  | 0.65 | 311.74 |  | 0.68 | [16 empty] | 0.018772
2205 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) пробивка отверстий 300х150мм, 150х150мм |  |  |  | 17 |  |  | 119.26 | 120.15 | 125.6 | 125.6 | 126.54 | 141.62 | [15 empty] | 141.62
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 1.976 |  | 0.89 | 119.26 |  | 0.94 | [16 empty] | 1.976
2206 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) монтаж кабеля вок-12 в кабельной канализации |  |  |  | 18,19 |  |  | 18.61 | 18.78 | 19.6 | 19.6 | 19.78 | 22.14 | [15 empty] | 22.14
[7 empty] | КМ | 0.00988 |  | 0.17 | 18.61 |  | 0.18 | [16 empty] | 0.00988
2207 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) монтаж кабеля вок-12 в кабельной канализации |  |  |  | 20 |  |  | 591.26 | 596.7 | 622.72 | 622.72 | 628.45 | 703.36 | [15 empty] | 703.36
[7 empty] | КМ | 0.1729 |  | 5.44 | 591.26 |  | 5.73 | [16 empty] | 0.1729
2208 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) монтаж кабеля по зданию |  |  |  | 21 |  |  | 409.27 | 412.97 | 431.04 | 431.04 | 434.94 | 486.78 | [15 empty] | 486.78
[7 empty] | М | 29.64 |  | 3.7 | 409.27 |  | 3.9 | [16 empty] | 29.64
2209 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) подготовка (разделка) конца магистрального кабеля к процессу сварки |  |  |  | 22 |  |  | 20.43 | 20.68 | 21.52 | 21.52 | 21.78 | 24.38 | [15 empty] | 24.38
[7 empty] | КОНЕЦ | 1.976 |  | 0.25 | 20.43 |  | 0.26 | [16 empty] | 1.976
2210 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца магистрального кабеля вок-4 разъемами и монтаж в орш или оптическом кроссе |  |  |  | 23 |  |  | 245.32 | 247.14 | 258.37 | 258.37 | 260.29 | 291.32 | [15 empty] | 291.32
[7 empty] | ВОЛОКНА | 7.904 |  | 1.82 | 245.32 |  | 1.92 | [16 empty] | 7.904
2211 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца магистрального кабеля вок-4 разъемами и монтаж в орш или оптическом кроссе: добавлять на каждое волокно сверх 4-х (до вок-12) |  |  |  | 24 |  |  | 430.5 | 433.37 | 453.4 | 453.4 | 456.42 | 510.83 | [15 empty] | 510.83
[7 empty] | ВОЛОКНО | 15.808 |  | 2.87 | 430.5 |  | 3.02 | [16 empty] | 15.808
2212 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) прокладка кабеля по транзитным колодцам |  |  |  | 25 |  |  | 102.76 | 103.84 | 108.23 | 108.23 | 109.37 | 122.41 | [15 empty] | 122.41
[7 empty] | КОЛОДЕЦ | 4.94 |  | 1.08 | 102.76 |  | 1.14 | [16 empty] | 4.94
2213 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) входной контроль вок-12 |  |  |  | 26 |  |  | 435.06 | 438.16 | 458.21 | 458.21 | 461.47 | 516.48 | [15 empty] | 516.48
[7 empty] | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 0.988 |  | 3.1 | 435.06 |  | 3.26 | [16 empty] | 0.988
2214 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) измерение параметров линии вок-12 |  |  |  | 27 |  |  | 45.63 | 46.1 | 48.06 | 48.06 | 48.56 | 54.35 | [15 empty] | 54.35
[7 empty] | УЧАСТОК | 0.988 |  | 0.47 | 45.63 |  | 0.5 | [16 empty] | 0.988
2215 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) при измерении затуханий (рефлектометром) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме ц10-921-1 (до вок-12) |  |  |  | 28,29,30,31 |  |  | 406.61 | 406.72 | 428.24 | 428.24 | 428.36 | 479.42 | [15 empty] | 479.42
[7 empty] | ВОЛОКНО | 7.904 |  | 0.11 | 406.61 |  | 0.12 | [16 empty] | 7.904
| объект 5. | Сети водоснабжения (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 52994 | 53150.07 | 55813.31 | 55813.31 | 55977.67 | 60530.31 | [9 empty] | 18034.34 | 24211.5 | 18284.47
| смета 5.58. | 16. 23-нвк-с1 прокладка хозяйственно-питьевого водопровода в1, водопровода высокого давления в10 (с ндс) | [6 empty] | 52994 | 53150.07 | 55813.31 | 55813.31 | 55977.67 | 60530.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18034.34 | 24211.5 | 18284.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2216 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 948.38 | 952.9 | 998.83 | 998.83 | 1003.59 | 1085.2 | [9 empty] | 323.32 | 434.07 | 327.81
[7 empty] | М3 | 381.2 |  | 4.52 | 948.38 |  | 4.76 | [10 empty] | 114.36 | 152.48 | 114.36
2217 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную |  |  |  | 5 |  |  | 1563.83 | 1578.94 | 1647.03 | 1647.03 | 1662.94 | 1798.19 | [9 empty] | 535.75 | 719.25 | 543.19
[7 empty] | М3 | 29.3634 |  | 15.11 | 1563.83 |  | 15.91 | [10 empty] | 8.809 | 11.7454 | 8.809
2218 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы шурфование существующих сетей, грунт 2 группы |  |  |  | 6 |  |  | 1145.16 | 1156.22 | 1206.08 | 1206.08 | 1217.73 | 1316.77 | [9 empty] | 392.31 | 526.69 | 397.77
[7 empty] | М3 | 22.4375 |  | 11.06 | 1145.16 |  | 11.65 | [10 empty] | 6.7313 | 8.975 | 6.7313
2219 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 7 |  |  | 921.05 | 925.44 | 970.05 | 970.05 | 974.67 | 1053.95 | [9 empty] | 314.02 | 421.57 | 318.36
[7 empty] | М3 | 288.723 |  | 4.39 | 921.05 |  | 4.62 | [10 empty] | 86.6169 | 115.4892 | 86.6169
2220 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 8 |  |  | 3195.3 | 3195.3 | 3365.29 | 3365.29 | 3365.29 | 3638.99 | [9 empty] | 1084.2 | 1455.56 | 1099.23
[7 empty] | Т | 537.0252 |  | 0 | 3195.3 | [12 empty] | 161.1076 | 214.8101 | 161.1076
2221 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы лишний грунт в кол-ве 240,76м3 вывозится для замены под обратную засыпку под проезды работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 9,10 |  |  | 113.66 | 114.34 | 119.71 | 119.71 | 120.43 | 130.22 | [9 empty] | 38.79 | 52.08 | 39.35
[7 empty] | М3 | 288.723 |  | 0.68 | 113.66 |  | 0.72 | [10 empty] | 86.6169 | 115.4892 | 86.6169
2222 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы работы по присыпке труб вручную в кол-ве 32,63 м3 учтены в расценке на прокладку труб засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта д |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 9534.27 | 9536.18 | 10041.49 | 10041.49 | 10043.5 | 10860.34 | [9 empty] | 3235.72 | 4344.02 | 3280.6
[7 empty] | М3 | 665.003 |  | 1.91 | 9534.27 |  | 2.01 | [10 empty] | 199.5009 | 266.0012 | 199.5009
2223 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  |  | 14,15 |  |  | 6168.48 | 6212.61 | 6496.64 | 6496.64 | 6543.12 | 7075.26 | [9 empty] | 2107.99 | 2830.03 | 2137.24
[7 empty] | М3 | 665.003 |  | 44.13 | 6168.48 |  | 46.48 | [10 empty] | 199.5009 | 266.0012 | 199.5009
2224 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 |  |  | 5049.91 | 5066.14 | 5318.57 | 5318.57 | 5335.66 | 5769.61 | [9 empty] | 1718.99 | 2307.78 | 1742.84
[7 empty] | М3 | 4.3077 |  | 16.23 | 5049.91 |  | 17.09 | [10 empty] | 1.2923 | 1.7231 | 1.2923
2225 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 |  |  |  | 27,28 |  |  | 5.79 | 5.81 | 6.1 | 6.1 | 6.12 | 6.63 | [9 empty] | 1.98 | 2.65 | 2
[7 empty] | М3 | 0.0198 |  | 0.02 | 5.79 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.00594 | 0.00792 | 0.00594
2226 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 работа по устройству упоров заложены в расценке на устройство колодцев окраска люков в зеленый цвет |  |  |  | 29,30 |  |  | 2.63 | 2.64 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.99 | [9 empty] | 0.89 | 1.2 | 0.9
[7 empty] | М2 | 0.7601 |  | 0.01 | 2.63 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.22803 | 0.30404 | 0.22803
2227 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаме |  |  |  | 31 |  |  | 1024 | 1031.71 | 1078.48 | 1078.48 | 1086.6 | 1174.97 | [9 empty] | 350.07 | 469.97 | 354.93
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 21.736 |  | 7.71 | 1024 |  | 8.12 | [10 empty] | 6.5208 | 8.6944 | 6.5208
2228 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 исключаетя до глубины 130 мм |  |  |  | 32 |  |  | -100.29 | -100.9 | -105.63 | -105.63 | -106.27 | -114.91 | [9 empty] | -34.24 | -45.96 | -34.71
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -11.856 |  | -0.61 | -100.29 |  | -0.64 | [10 empty] | -3.5568 | -4.7424 | -3.5568
2229 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 исключаетя до глубины 90 мм |  |  |  | 33 |  |  | -131.32 | -132.12 | -138.31 | -138.31 | -139.15 | -150.47 | [9 empty] | -44.83 | -60.18 | -45.46
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -9.88 |  | -0.8 | -131.32 |  | -0.84 | [10 empty] | -2.964 | -3.952 | -2.964
2230 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих |  |  |  | 34,35,36,37,38,39,40 |  |  | 2331.79 | 2336.18 | 2455.84 | 2455.84 | 2460.46 | 2660.57 | [9 empty] | 792.69 | 1064.2 | 803.68
[7 empty] | М3 | 1.1658 |  | 4.39 | 2331.79 |  | 4.62 | [10 empty] | 0.34975 | 0.46634 | 0.34975
2231 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 работа по устройству упоров заложены в расценке на устройство колодцев окраска люков в серый цвет |  |  |  | 41,42 |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.95 | [9 empty] | 0.58 | 0.78 | 0.59
[7 empty] | М2 | 0.38 |  | 0 | 1.7 | [12 empty] | 0.114 | 0.152 | 0.114
2232 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диам |  |  |  | 43 |  |  | 279.24 | 281.34 | 294.1 | 294.1 | 296.31 | 320.4 | [9 empty] | 95.46 | 128.16 | 96.78
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 5.928 |  | 2.1 | 279.24 |  | 2.21 | [10 empty] | 1.7784 | 2.3712 | 1.7784
2233 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 исключаетя до глубины 130 мм |  |  |  | 44 |  |  | -50.14 | -50.45 | -52.81 | -52.81 | -53.14 | -57.47 | [9 empty] | -17.12 | -22.98 | -17.37
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -5.928 |  | -0.31 | -50.14 |  | -0.33 | [10 empty] | -1.7784 | -2.3712 | -1.7784
2234 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 |  |  |  | 45,46 |  |  | 28.81 | 28.91 | 30.34 | 30.34 | 30.45 | 32.94 | [9 empty] | 9.81 | 13.18 | 9.95
[7 empty] | М3 | 0.0988 |  | 0.1 | 28.81 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.02964 | 0.03952 | 0.02964
2235 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  |  | 47,48 |  |  | 482.21 | 483.97 | 507.86 | 507.86 | 509.71 | 551.17 | [9 empty] | 164.22 | 220.46 | 166.49
[7 empty] | КМ | 0.016796 |  | 1.76 | 482.21 |  | 1.85 | [10 empty] | 0.0050388 | 0.0067184 | 0.0050388
2236 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  |  | 49,50 |  |  | 1696.75 | 1701.04 | 1787.02 | 1787.02 | 1791.54 | 1937.25 | [9 empty] | 577.19 | 774.87 | 585.19
[7 empty] | КМ | 0.041002 |  | 4.29 | 1696.75 |  | 4.52 | [10 empty] | 0.012301 | 0.016401 | 0.012301
2237 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм |  |  |  | 51,52 |  |  | 267.41 | 267.88 | 281.64 | 281.64 | 282.14 | 305.08 | [9 empty] | 90.89 | 122.04 | 92.15
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.47 | 267.41 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.2964 | 0.3952 | 0.2964
2238 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм |  |  |  | 53,54 |  |  | 578.9 | 579.87 | 609.7 | 609.7 | 610.72 | 660.39 | [9 empty] | 196.76 | 264.15 | 199.48
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.97 | 578.9 |  | 1.02 | [10 empty] | 0.5928 | 0.7904 | 0.5928
2239 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм |  |  |  | 55,56 |  |  | 4592.59 | 4597.5 | 4836.92 | 4836.92 | 4842.09 | 5235.91 | [9 empty] | 1559.98 | 2094.31 | 1581.62
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 4.91 | 4592.59 |  | 5.17 | [10 empty] | 1.1856 | 1.5808 | 1.1856
2240 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  |  | 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 |  |  | 1134.11 | 1137.08 | 1194.44 | 1194.44 | 1197.57 | 1294.96 | [9 empty] | 385.82 | 517.97 | 391.17
[7 empty] | ШТ. | 12.844 |  | 2.97 | 1134.11 |  | 3.13 | [10 empty] | 3.8532 | 5.1376 | 3.8532
2241 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка гильз из труб пэ диаметром 160 мм |  |  |  | 69,70 |  |  | 21.93 | 22.01 | 23.1 | 23.1 | 23.18 | 25.07 | [9 empty] | 7.47 | 10.02 | 7.58
[7 empty] | КМ | 0.000593 |  | 0.08 | 21.93 |  | 0.08 | [10 empty] | 0.0001779 | 0.0002372 | 0.0001779
2242 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  |  | 71 |  |  | -1.41 | -1.42 | -1.49 | -1.49 | -1.5 | -1.62 | [9 empty] | -0.48 | -0.65 | -0.49
[7 empty] | М | -0.5928 |  | -0.01 | -1.41 |  | -0.01 | [10 empty] | -0.17784 | -0.23712 | -0.17784
2243 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка гильз из труб пэ диаметром 250 мм |  |  |  | 72,73 |  |  | 62.32 | 62.46 | 65.64 | 65.64 | 65.79 | 71.14 | [9 empty] | 21.2 | 28.45 | 21.49
[7 empty] | КМ | 0.00079 |  | 0.14 | 62.32 |  | 0.15 | [10 empty] | 0.000237 | 0.000316 | 0.000237
2244 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 74 |  |  | 1.64 | 1.65 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.88 | [9 empty] | 0.56 | 0.75 | 0.57
[7 empty] | М | 0.7904 |  | 0.01 | 1.64 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.23712 | 0.31616 | 0.23712
2245 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм |  |  |  | 75,76 |  |  | -4540.47 | -4540.56 | -4782.02 | -4782.02 | -4782.11 | -5171.04 | [9 empty] | -1540.66 | -2068.36 | -1562.02
[7 empty] | Т | -0.006817 |  | -0.09 | -4540.47 |  | -0.09 | [10 empty] | -0.0020451 | -0.0027268 | -0.0020451
2246 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм |  |  |  | 77,78 |  |  | 2280.04 | 2282.32 | 2401.34 | 2401.34 | 2403.74 | 2599.23 | [9 empty] | 774.41 | 1039.67 | 785.15
[7 empty] | Т | 0.19088 |  | 2.28 | 2280.04 |  | 2.4 | [10 empty] | 0.057265 | 0.076353 | 0.057265
2247 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 врезка в существующий трубопровод д225 |  |  |  | 79 |  |  | 317.65 | 320.41 | 334.55 | 334.55 | 337.46 | 364.91 | [9 empty] | 108.73 | 145.96 | 110.22
[7 empty] | ВРЕЗКА | 1.976 |  | 2.76 | 317.65 |  | 2.91 | [10 empty] | 0.5928 | 0.7904 | 0.5928
2248 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка ленты |  |  |  | 80,81 |  |  | 55.38 | 55.79 | 58.33 | 58.33 | 58.76 | 63.54 | [9 empty] | 18.93 | 25.42 | 19.19
[7 empty] | М | 82.498 |  | 0.41 | 55.38 |  | 0.43 | [10 empty] | 24.7494 | 32.9992 | 24.7494
2249 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм |  |  |  | 82,83 |  |  | 3722.33 | 3726.91 | 3920.36 | 3920.36 | 3925.18 | 4244.4 | [9 empty] | 1264.57 | 1697.71 | 1282.12
[7 empty] | КМ | 0.0247 |  | 4.58 | 3722.33 |  | 4.82 | [10 empty] | 0.00741 | 0.00988 | 0.00741
2250 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 84 |  |  | -51.61 | -52.07 | -54.36 | -54.36 | -54.84 | -59.31 | [9 empty] | -17.67 | -23.72 | -17.92
[7 empty] | М | -24.7 |  | -0.46 | -51.61 |  | -0.48 | [10 empty] | -7.41 | -9.88 | -7.41
2251 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200 мм |  |  |  | 85,86 |  |  | 2004.12 | 2010.76 | 2110.74 | 2110.74 | 2117.73 | 2289.95 | [9 empty] | 682.26 | 915.96 | 691.73
[7 empty] | М | 24.7 |  | 6.64 | 2004.12 |  | 6.99 | [10 empty] | 7.41 | 9.88 | 7.41
2252 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 заделка концов футляра заложена в расценук е23-30-1 унифицированные знаки |  |  |  | 87,88,89 |  |  | 41.56 | 41.88 | 43.77 | 43.77 | 44.11 | 47.7 | [9 empty] | 14.21 | 19.08 | 14.41
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.32 | 41.56 |  | 0.34 | [10 empty] | 0.5928 | 0.7904 | 0.5928
2253 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка футляра и протягивание для существующего водопровода д225 под канализацией укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм |  |  |  | 90,91,92 |  |  | 3938.44 | 3940.09 | 4147.97 | 4147.97 | 4149.71 | 4487.2 | [9 empty] | 1336.91 | 1794.83 | 1355.46
[7 empty] | КМ | 0.008892 |  | 1.65 | 3938.44 |  | 1.74 | [10 empty] | 0.0026676 | 0.0035568 | 0.0026676
2254 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 315 мм |  |  |  | 93,94 |  |  | 892.98 | 896.45 | 940.49 | 940.49 | 944.14 | 1020.93 | [9 empty] | 304.18 | 408.37 | 308.38
[7 empty] | М | 8.892 |  | 3.47 | 892.98 |  | 3.65 | [10 empty] | 2.6676 | 3.5568 | 2.6676
2255 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 95,96 |  |  | -18.57 | -18.74 | -19.56 | -19.56 | -19.74 | -21.35 | [9 empty] | -6.36 | -8.54 | -6.45
[7 empty] | М | -8.892 |  | -0.17 | -18.57 |  | -0.18 | [10 empty] | -2.6676 | -3.5568 | -2.6676
2256 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  |  | 97,98 |  |  | 1304.84 | 1309.6 | 1374.26 | 1374.26 | 1379.27 | 1491.45 | [9 empty] | 444.36 | 596.56 | 450.53
[7 empty] | КМ | 0.045448 |  | 4.76 | 1304.84 |  | 5.01 | [10 empty] | 0.013634 | 0.018179 | 0.013634
2257 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм |  |  |  | 99,100 |  |  | 1157.82 | 1159.77 | 1219.42 | 1219.42 | 1221.47 | 1320.81 | [9 empty] | 393.52 | 528.32 | 398.97
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 1.95 | 1157.82 |  | 2.05 | [10 empty] | 1.1856 | 1.5808 | 1.1856
2258 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 712.75 | 713.51 | 750.67 | 750.67 | 751.47 | 812.59 | [9 empty] | 242.1 | 325.03 | 245.46
[7 empty] | Т | 0.058233 |  | 0.76 | 712.75 |  | 0.8 | [10 empty] | 0.01747 | 0.023293 | 0.01747
2259 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  |  | 104,105,106,107 |  |  | 287.52 | 288.43 | 302.82 | 302.82 | 303.78 | 328.49 | [9 empty] | 97.87 | 131.4 | 99.22
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 0.91 | 287.52 |  | 0.96 | [10 empty] | 1.1856 | 1.5808 | 1.1856
2260 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка гильз из труб пэ диаметром 160 мм |  |  |  | 108,109 |  |  | 21.93 | 22.01 | 23.1 | 23.1 | 23.18 | 25.07 | [9 empty] | 7.47 | 10.02 | 7.58
[7 empty] | КМ | 0.000593 |  | 0.08 | 21.93 |  | 0.08 | [10 empty] | 0.0001779 | 0.0002372 | 0.0001779
2261 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  |  | 110,111 |  |  | -1.41 | -1.42 | -1.49 | -1.49 | -1.5 | -1.62 | [9 empty] | -0.48 | -0.65 | -0.49
[7 empty] | М | -0.5928 |  | -0.01 | -1.41 |  | -0.01 | [10 empty] | -0.17784 | -0.23712 | -0.17784
| объект 6. | Сети канализации (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 209301.92 | 209824.31 | 220436.75 | 220436.75 | 220986.93 | 238959.56 | [9 empty] | 69846.96 | 98296.59 | 70816.01
| смета 6.59. | 16. 23 нвк-с2 канализация хозяйственно-бытовая к1 (с ндс) | [6 empty] | 68959.54 | 69131.4 | 72628.18 | 72628.18 | 72809.16 | 78730.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.94 | 31491.4 | 23782.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2262 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 528.85 | 531.37 | 556.98 | 556.98 | 559.63 | 605.15 | [9 empty] | 180.29 | 242.05 | 182.81
[7 empty] | М3 | 212.568 |  | 2.52 | 528.85 |  | 2.65 | [10 empty] | 63.7704 | 85.0272 | 63.7704
2263 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 5 |  |  | 694.03 | 700.74 | 730.95 | 730.95 | 738.02 | 798.05 | [9 empty] | 237.78 | 319.21 | 241.06
[7 empty] | М3 | 13.0317 |  | 6.71 | 694.03 |  | 7.07 | [10 empty] | 3.9095 | 5.2127 | 3.9095
2264 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 6 |  |  | 718.66 | 722.09 | 756.89 | 756.89 | 760.5 | 822.34 | [9 empty] | 245.01 | 328.93 | 248.4
[7 empty] | М3 | 225.274 |  | 3.43 | 718.66 |  | 3.61 | [10 empty] | 67.5822 | 90.1096 | 67.5822
2265 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 7 |  |  | 2493.11 | 2493.11 | 2625.74 | 2625.74 | 2625.74 | 2839.29 | [9 empty] | 845.93 | 1135.69 | 857.67
[7 empty] | Т | 419.0094 |  | 0 | 2493.11 | [12 empty] | 125.7028 | 167.6038 | 125.7028
2266 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы лишний грунт в кол-ве 205,82 м3 вывозится для замены на песчаный грунт (нвк лист6 п. 4) |  |  |  | 8,9 |  |  | 88.69 | 89.22 | 93.41 | 93.41 | 93.97 | 101.61 | [9 empty] | 30.27 | 40.64 | 30.7
[7 empty] | М3 | 225.274 |  | 0.53 | 88.69 |  | 0.56 | [10 empty] | 67.5822 | 90.1096 | 67.5822
2267 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работы по разработке рабочего котлована разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 10,11 |  |  | 72.73 | 73.08 | 76.6 | 76.6 | 76.97 | 83.23 | [9 empty] | 24.8 | 33.29 | 25.14
[7 empty] | М3 | 25.876 |  | 0.35 | 72.73 |  | 0.37 | [10 empty] | 7.7628 | 10.3504 | 7.7628
2268 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 12 |  |  | 40.51 | 40.9 | 42.67 | 42.67 | 43.08 | 46.59 | [9 empty] | 13.88 | 18.64 | 14.07
[7 empty] | М3 | 0.7608 |  | 0.39 | 40.51 |  | 0.41 | [10 empty] | 0.22824 | 0.30432 | 0.22824
2269 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 13 |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | [9 empty] | 0.11 | 0.14 | 0.11
[7 empty] | М3 | 0.089 |  | 0 | 0.31 | [12 empty] | 0.0267 | 0.0356 | 0.0267
2270 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 14 |  |  | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.11 | [9 empty] | 0.33 | 0.44 | 0.34
[7 empty] | Т | 0.16539 |  | 0 | 0.98 | [12 empty] | 0.049617 | 0.066156 | 0.049617
2271 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 15 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.01 | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.089 |  | 0 | 0.02 | [12 empty] | 0.0267 | 0.0356 | 0.0267
2272 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работы по присыпке труб вручную в кол-ве 50,65 м3 учтены в расценке на прокладку труб засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 16,17 |  |  | 818.6 | 826.51 | 862.15 | 862.15 | 870.48 | 941.27 | [9 empty] | 280.44 | 376.5 | 284.33
[7 empty] | М3 | 29.225 |  | 7.91 | 818.6 |  | 8.33 | [10 empty] | 8.7675 | 11.69 | 8.7675
2273 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 18,19 |  |  | 8129.84 | 8130.37 | 8562.35 | 8562.35 | 8562.91 | 9259.33 | [9 empty] | 2758.72 | 3703.63 | 2796.98
[7 empty] | М3 | 376.319 |  | 0.53 | 8129.84 |  | 0.56 | [10 empty] | 112.8957 | 150.5276 | 112.8957
2274 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  |  | 20 |  |  | 3490.69 | 3515.66 | 3676.39 | 3676.39 | 3702.69 | 4003.84 | [9 empty] | 1192.9 | 1601.5 | 1209.44
[7 empty] | М3 | 376.3193 |  | 24.97 | 3490.69 |  | 26.3 | [10 empty] | 112.8958 | 150.5277 | 112.8958
2275 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка |  |  |  | 21 |  |  | 1639.83 | 1649.25 | 1727.07 | 1727.07 | 1736.99 | 1878.26 | [9 empty] | 559.61 | 751.28 | 567.37
[7 empty] | ПРОЦЕСС | 0.988 |  | 9.42 | 1639.83 |  | 9.92 | [10 empty] | 0.2964 | 0.3952 | 0.2964
2276 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 426 мм методом направленного шнекового бурения |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 29795.09 | 29835.84 | 31380.19 | 31380.19 | 31423.11 | 33978.75 | [9 empty] | 10123.59 | 13591.12 | 10264.04
[7 empty] | М | 9.88 |  | 40.75 | 29795.09 |  | 42.92 | [10 empty] | 2.964 | 3.952 | 2.964
2277 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 25 |  |  | 34.33 | 34.33 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 39.1 | [9 empty] | 11.65 | 15.64 | 11.81
[7 empty] | Т | 5.7703 |  | 0 | 34.33 | [12 empty] | 1.7311 | 2.3081 | 1.7311
2278 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 26 |  |  | 1.23 | 1.24 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.4 | [9 empty] | 0.42 | 0.56 | 0.42
[7 empty] | М3 | 3.102 |  | 0.01 | 1.23 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.9306 | 1.2408 | 0.9306
2279 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм |  |  |  | 27,28 |  |  | 771.47 | 773.06 | 812.51 | 812.51 | 814.18 | 880.4 | [9 empty] | 262.3 | 352.14 | 265.96
[7 empty] | КМ | 0.00988 |  | 1.59 | 771.47 |  | 1.67 | [10 empty] | 0.002964 | 0.003952 | 0.002964
2280 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200 мм |  |  |  | 29,30 |  |  | 643.35 | 646.01 | 677.58 | 677.58 | 680.38 | 735.7 | [9 empty] | 219.19 | 294.27 | 222.24
[7 empty] | М | 9.88 |  | 2.66 | 643.35 |  | 2.8 | [10 empty] | 2.964 | 3.952 | 2.964
2281 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. заделка концов футляра заложена в расценке е23-30-1 |  |  |  | 31,32 |  |  | 218.85 | 220.48 | 230.49 | 230.49 | 232.21 | 251.09 | [9 empty] | 74.81 | 100.44 | 75.84
[7 empty] | М2 | 23.3662 |  | 1.63 | 218.85 |  | 1.72 | [10 empty] | 7.0099 | 9.3465 | 7.0099
2282 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. демонтаж опалубки ор 125м |  |  |  | 33 |  |  | 161.5 | 162.9 | 170.09 | 170.09 | 171.56 | 185.51 | [9 empty] | 55.27 | 74.21 | 56.03
[7 empty] | М2 | 23.3662 |  | 1.4 | 161.5 |  | 1.47 | [10 empty] | 7.0099 | 9.3465 | 7.0099
2283 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 200 мм |  |  |  | 34,35 |  |  | 3608.58 | 3620.02 | 3800.56 | 3800.56 | 3812.61 | 4122.69 | [9 empty] | 1228.31 | 1649.02 | 1245.36
[7 empty] | М | 70.148 |  | 11.44 | 3608.58 |  | 12.05 | [10 empty] | 21.0444 | 28.0592 | 21.0444
2284 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 160 мм |  |  |  | 36,37 |  |  | 1739.94 | 1747.17 | 1832.5 | 1832.5 | 1840.11 | 1989.77 | [9 empty] | 592.83 | 795.88 | 601.06
[7 empty] | М | 47.424 |  | 7.23 | 1739.94 |  | 7.61 | [10 empty] | 14.2272 | 18.9696 | 14.2272
2285 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 установка стояка из поливинилхлоридных труб диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах |  |  |  | 38,39,40,41,42 |  |  | 168.76 | 169.35 | 177.74 | 177.74 | 178.36 | 192.86 | [9 empty] | 57.46 | 77.15 | 58.25
[7 empty] | СТОЯК-ТРУБА | 0.988 |  | 0.59 | 168.76 |  | 0.62 | [10 empty] | 0.2964 | 0.3952 | 0.2964
2286 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 укладка гильз из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм |  |  |  | 43,44 |  |  | 15.58 | 15.61 | 16.41 | 16.41 | 16.44 | 17.77 | [9 empty] | 5.29 | 7.1 | 5.38
[7 empty] | КМ | 0.000198 |  | 0.03 | 15.58 |  | 0.03 | [10 empty] | 5.94e-05 | 7.92e-05 | 5.94e-05
2287 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 45 |  |  | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | [9 empty] | 0.14 | 0.18 | 0.14
[7 empty] | М | 0.1976 |  | 0 | 0.41 | [12 empty] | 0.05928 | 0.07904 | 0.05928
2288 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 укладка гильз из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм |  |  |  | 46,47 |  |  | 14.61 | 14.66 | 15.39 | 15.39 | 15.44 | 16.7 | [9 empty] | 4.98 | 6.68 | 5.04
[7 empty] | КМ | 0.000395 |  | 0.05 | 14.61 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.0001185 | 0.000158 | 0.0001185
2289 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 200 мм |  |  |  | 48 |  |  | -0.77 | -0.78 | -0.81 | -0.81 | -0.82 | -0.87 | [9 empty] | -0.26 | -0.35 | -0.26
[7 empty] | М | -0.3952 |  | -0.01 | -0.77 |  | -0.01 | [10 empty] | -0.11856 | -0.15808 | -0.11856
2290 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 укладка ленты защитно-сигнальной |  |  |  | 49,50 |  |  | 85.57 | 86.2 | 90.12 | 90.12 | 90.78 | 98.17 | [9 empty] | 29.25 | 39.27 | 29.65
[7 empty] | М | 127.452 |  | 0.63 | 85.57 |  | 0.66 | [10 empty] | 38.2356 | 50.9808 | 38.2356
2291 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 установка указателя |  |  |  | 51,52 |  |  | 207.94 | 209.53 | 219 | 219 | 220.67 | 238.62 | [9 empty] | 71.1 | 95.44 | 72.08
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 1.59 | 207.94 |  | 1.67 | [10 empty] | 2.964 | 3.952 | 2.964
2292 | Ж6-10-50 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. присоединение к существующим сетям присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в сухих грунтах |  |  |  | 53 |  |  | 563.72 | 568.88 | 593.71 | 593.71 | 599.14 | 647.87 | [9 empty] | 193.02 | 259.14 | 195.71
[7 empty] | ВРЕЗКА | 0.988 |  | 5.16 | 563.72 |  | 5.43 | [10 empty] | 0.2964 | 0.3952 | 0.2964
2293 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м, в сухих грунтах |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 |  |  | 11970.71 | 12009.19 | 12607.55 | 12607.55 | 12648.08 | 13676.76 | [9 empty] | 4074.83 | 5470.55 | 4131.38
[7 empty] | М3 | 6.995 |  | 38.48 | 11970.71 |  | 40.53 | [10 empty] | 2.0985 | 2.798 | 2.0985
2294 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы заделка труб заложена в расценку е23-13-3 окраска люков в серый цвет |  |  |  | 65,66 |  |  | 13.65 | 13.67 | 14.38 | 14.38 | 14.4 | 15.58 | [9 empty] | 4.64 | 6.23 | 4.71
[7 empty] | М2 | 3.0403 |  | 0.02 | 13.65 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.91209 | 1.2161 | 0.91209
2295 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы окраска люков в зеленый цвет |  |  |  | 67 |  |  | 2.63 | 2.64 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.99 | [9 empty] | 0.89 | 1.2 | 0.9
[7 empty] | М2 | 0.7601 |  | 0.01 | 2.63 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.22803 | 0.30404 | 0.22803
2296 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром |  |  |  | 68 |  |  | 325.83 | 328.28 | 343.16 | 343.16 | 345.74 | 373.86 | [9 empty] | 111.39 | 149.54 | 112.93
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 6.916 |  | 2.45 | 325.83 |  | 2.58 | [10 empty] | 2.0748 | 2.7664 | 2.0748
2297 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы исключается до глубины 80мм |  |  |  | 69,70 |  |  | -100.29 | -100.9 | -105.63 | -105.63 | -106.27 | -114.91 | [9 empty] | -34.24 | -45.96 | -34.71
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -6.916 |  | -0.61 | -100.29 |  | -0.64 | [10 empty] | -2.0748 | -2.7664 | -2.0748
| смета 6.60. | 16. 23 нвк-с3 прокладка ливневой канализации к2 (с ндс) | [6 empty] | 136377.58 | 136718.98 | 143632.85 | 143632.85 | 143992.43 | 155703.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46390.02 | 62279.59 | 47033.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 304.98 | 306.43 | 321.2 | 321.2 | 322.73 | 348.98 | [9 empty] | 103.97 | 139.59 | 105.42
[7 empty] | М3 | 122.591 |  | 1.45 | 304.98 |  | 1.53 | [10 empty] | 36.7773 | 49.0364 | 36.7773
2299 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 5 |  |  | 837.16 | 845.25 | 881.7 | 881.7 | 890.22 | 962.62 | [9 empty] | 286.8 | 385.04 | 290.78
[7 empty] | М3 | 15.7191 |  | 8.09 | 837.16 |  | 8.52 | [10 empty] | 4.7157 | 6.2876 | 4.7157
2300 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта, вокруг действующих коммуникаций вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 6 |  |  | 4746.12 | 4791.98 | 4998.61 | 4998.61 | 5046.91 | 5457.37 | [9 empty] | 1625.96 | 2182.88 | 1648.53
[7 empty] | М3 | 92.9906 |  | 45.86 | 4746.12 |  | 48.3 | [10 empty] | 27.8972 | 37.1962 | 27.8972
2301 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 7 |  |  | 1975.55 | 1984.97 | 2080.65 | 2080.65 | 2090.57 | 2260.6 | [9 empty] | 673.53 | 904.21 | 682.86
[7 empty] | М3 | 619.269 |  | 9.42 | 1975.55 |  | 9.92 | [10 empty] | 185.7807 | 247.7076 | 185.7807
2302 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 8 |  |  | 6853.44 | 6853.44 | 7218.04 | 7218.04 | 7218.04 | 7805.08 | [9 empty] | 2325.43 | 3121.95 | 2357.7
[7 empty] | Т | 1151.8394 |  | 0 | 6853.44 | [12 empty] | 345.5518 | 460.7358 | 345.5518
2303 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы грунт в кол-ве 594,45м3 вывозится для замены на песчаный под проездами (нвк1-л. 7, пр. 4) |  |  |  | 9,10 |  |  | 243.82 | 245.27 | 256.79 | 256.79 | 258.32 | 279.32 | [9 empty] | 83.22 | 111.73 | 84.37
[7 empty] | М3 | 619.269 |  | 1.45 | 243.82 |  | 1.53 | [10 empty] | 185.7807 | 247.7076 | 185.7807
2304 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работы по разработке грунта под рабочий котлован |  |  |  | 11,12 |  |  | 100.9 | 101.38 | 106.27 | 106.27 | 106.78 | 115.47 | [9 empty] | 34.4 | 46.19 | 34.88
[7 empty] | М3 | 35.904 |  | 0.48 | 100.9 |  | 0.51 | [10 empty] | 10.7712 | 14.3616 | 10.7712
2305 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 13 |  |  | 40.51 | 40.9 | 42.67 | 42.67 | 43.08 | 46.59 | [9 empty] | 13.88 | 18.64 | 14.07
[7 empty] | М3 | 0.7608 |  | 0.39 | 40.51 |  | 0.41 | [10 empty] | 0.22824 | 0.30432 | 0.22824
2306 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 14 |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | [9 empty] | 0.25 | 0.32 | 0.25
[7 empty] | М3 | 0.207 |  | 0 | 0.72 | [12 empty] | 0.0621 | 0.0828 | 0.0621
2307 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 15 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.62 | [9 empty] | 0.78 | 1.05 | 0.79
[7 empty] | Т | 0.38591 |  | 0 | 2.3 | [12 empty] | 0.11577 | 0.15437 | 0.11577
2308 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 16 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | [9 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.207 |  | 0 | 0.08 | [12 empty] | 0.0621 | 0.0828 | 0.0621
2309 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 17 |  |  | 2588.94 | 2613.95 | 2726.67 | 2726.67 | 2753.01 | 2976.91 | [9 empty] | 886.94 | 1190.73 | 899.24
[7 empty] | М3 | 92.4274 |  | 25.01 | 2588.94 |  | 26.34 | [10 empty] | 27.7282 | 36.971 | 27.7282
2310 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 18,19 |  |  | 23384.27 | 23385.35 | 24628.31 | 24628.31 | 24629.45 | 26632.56 | [9 empty] | 7934.87 | 10652.72 | 8044.97
[7 empty] | М3 | 762.291 |  | 1.08 | 23384.27 |  | 1.14 | [10 empty] | 228.6873 | 304.9164 | 228.6873
2311 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  |  | 20 |  |  | 7070.93 | 7121.51 | 7447.1 | 7447.1 | 7500.37 | 8110.37 | [9 empty] | 2416.39 | 3244.06 | 2449.92
[7 empty] | М3 | 762.2914 |  | 50.58 | 7070.93 |  | 53.27 | [10 empty] | 228.6874 | 304.9166 | 228.6874
2312 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. подвешивание коммуникаций подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 |  |  |  | 21 |  |  | 451.49 | 454.1 | 475.51 | 475.51 | 478.26 | 517.16 | [9 empty] | 154.08 | 206.85 | 156.23
[7 empty] | М | 6.2244 |  | 2.61 | 451.49 |  | 2.75 | [10 empty] | 1.8673 | 2.4898 | 1.8673
2313 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. монтаж и демонтаж бурового комплекса при прокладке трубопроводов диаметром свыше 426 до 820 мм |  |  |  | 22 |  |  | 1690.44 | 1700.31 | 1780.37 | 1780.37 | 1790.77 | 1936.42 | [9 empty] | 576.93 | 774.55 | 584.94
[7 empty] | ПРОЦЕСС | 0.988 |  | 9.87 | 1690.44 |  | 10.4 | [10 empty] | 0.2964 | 0.3952 | 0.2964
2314 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 530 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 54538.55 | 54607.69 | 57440 | 57440 | 57512.82 | 62190.34 | [9 empty] | 18528.9 | 24875.45 | 18785.99
[7 empty] | М | 11.856 |  | 69.14 | 54538.55 |  | 72.82 | [10 empty] | 3.5568 | 4.7424 | 3.5568
2315 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 26 |  |  | 51.5 | 51.5 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 58.64 | [9 empty] | 17.47 | 23.46 | 17.71
[7 empty] | Т | 8.6555 |  | 0 | 51.5 | [12 empty] | 2.5966 | 3.4622 | 2.5966
2316 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 27 |  |  | 1.83 | 1.84 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 2.08 | [9 empty] | 0.62 | 0.83 | 0.63
[7 empty] | М3 | 4.653 |  | 0.01 | 1.83 |  | 0.01 | [10 empty] | 1.3959 | 1.8612 | 1.3959
2317 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм |  |  |  | 28,29 |  |  | 1079.08 | 1081.09 | 1136.49 | 1136.49 | 1138.61 | 1231.22 | [9 empty] | 366.83 | 492.48 | 371.91
[7 empty] | КМ | 0.011856 |  | 2.01 | 1079.08 |  | 2.12 | [10 empty] | 0.0035568 | 0.0047424 | 0.0035568
2318 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. протягивание пвх труб в футляр, диаметр труб до 315 мм |  |  |  | 30,31,32 |  |  | 1721.17 | 1726.18 | 1812.74 | 1812.74 | 1818.02 | 1965.87 | [9 empty] | 585.71 | 786.33 | 593.83
[7 empty] | М | 12.844 |  | 5.01 | 1721.17 |  | 5.28 | [10 empty] | 3.8532 | 5.1376 | 3.8532
2319 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. заделка концов футляра заложена в расценке е23-30-2 монтаж опалубки ор 125м |  |  |  | 33,34 |  |  | 277.92 | 279.99 | 292.71 | 292.71 | 294.89 | 318.87 | [9 empty] | 95 | 127.54 | 96.33
[7 empty] | М2 | 29.6696 |  | 2.07 | 277.92 |  | 2.18 | [10 empty] | 8.9009 | 11.8678 | 8.9009
2320 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. демонтаж опалубки ор 125м |  |  |  | 35 |  |  | 205.06 | 206.84 | 215.97 | 215.97 | 217.84 | 235.55 | [9 empty] | 70.18 | 94.22 | 71.15
[7 empty] | М2 | 29.6696 |  | 1.78 | 205.06 |  | 1.87 | [10 empty] | 8.9009 | 11.8678 | 8.9009
2321 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к2 укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 300 мм |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 12745.18 | 12794.03 | 13423.22 | 13423.22 | 13474.67 | 14570.56 | [9 empty] | 4341.14 | 5828.06 | 4401.36
[7 empty] | М | 140.79 |  | 48.85 | 12745.18 |  | 51.45 | [10 empty] | 42.237 | 56.316 | 42.237
2322 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к2 установка указателя |  |  |  | 39,40 |  |  | 270.34 | 272.4 | 284.72 | 284.72 | 286.89 | 310.22 | [9 empty] | 92.43 | 124.09 | 93.7
[7 empty] | ШТ. | 12.844 |  | 2.06 | 270.34 |  | 2.17 | [10 empty] | 3.8532 | 5.1376 | 3.8532
2323 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к2 укладка ленты защитно-сигнальной |  |  |  | 41,42 |  |  | 8.6 | 8.66 | 9.06 | 9.06 | 9.12 | 9.86 | [9 empty] | 2.94 | 3.94 | 2.98
[7 empty] | М | 12.844 |  | 0.06 | 8.6 |  | 0.06 | [10 empty] | 3.8532 | 5.1376 | 3.8532
2324 | Ж6-10-50 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. присоединение к существующим сетям присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в сухих грунтах |  |  |  | 43 |  |  | 1691.18 | 1706.67 | 1781.15 | 1781.15 | 1797.46 | 1943.64 | [9 empty] | 579.09 | 777.43 | 587.12
[7 empty] | ВРЕЗКА | 2.964 |  | 15.49 | 1691.18 |  | 16.31 | [10 empty] | 0.8892 | 1.1856 | 0.8892
2325 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м, в сухих грунтах |  |  |  | 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 |  |  | 9377.95 | 9406.16 | 9876.86 | 9876.86 | 9906.57 | 10712.27 | [9 empty] | 3191.6 | 4284.79 | 3235.88
[7 empty] | М3 | 5.1277 |  | 28.21 | 9377.95 |  | 29.71 | [10 empty] | 1.5383 | 2.0511 | 1.5383
2326 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах |  |  |  | 54,55,56,57,58,59,60,61 |  |  | 2236.13 | 2242.68 | 2355.09 | 2355.09 | 2361.99 | 2554.08 | [9 empty] | 760.96 | 1021.61 | 771.51
[7 empty] | М3 | 1.7191 |  | 6.55 | 2236.13 |  | 6.9 | [10 empty] | 0.51574 | 0.68765 | 0.51574
2327 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы работы по заделке труб заложены в расценки е23-13-3, е23-13-5 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
2328 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) |  |  |  | 63,64 |  |  | 1641.35 | 1643.35 | 1728.67 | 1728.67 | 1730.78 | 1871.54 | [9 empty] | 557.6 | 748.6 | 565.34
[7 empty] | Т | 0.19886 |  | 2 | 1641.35 |  | 2.11 | [10 empty] | 0.059659 | 0.079546 | 0.059659
2329 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) окраска люков в серый цвет |  |  |  | 65 |  |  | 11.92 | 11.94 | 12.55 | 12.55 | 12.57 | 13.6 | [9 empty] | 4.06 | 5.44 | 4.1
[7 empty] | М2 | 2.6602 |  | 0.02 | 11.92 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.79806 | 1.0641 | 0.79806
2330 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) окраска люков в зееленый цвет |  |  |  | 66 |  |  | 2.63 | 2.64 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.99 | [9 empty] | 0.89 | 1.2 | 0.9
[7 empty] | М2 | 0.7601 |  | 0.01 | 2.63 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.22803 | 0.30404 | 0.22803
2331 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) гор |  |  |  | 67 |  |  | 325.83 | 328.28 | 343.16 | 343.16 | 345.74 | 373.86 | [9 empty] | 111.39 | 149.54 | 112.93
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 6.916 |  | 2.45 | 325.83 |  | 2.58 | [10 empty] | 2.0748 | 2.7664 | 2.0748
2332 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) исключается до глубины 80мм |  |  |  | 68,69 |  |  | -100.29 | -100.9 | -105.63 | -105.63 | -106.27 | -114.91 | [9 empty] | -34.24 | -45.96 | -34.71
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -6.916 |  | -0.61 | -100.29 |  | -0.64 | [10 empty] | -2.0748 | -2.7664 | -2.0748
| смета 6.61. | 16. 23 крн1-с1 устройство дождеприемных колодцев (с ндс) | [6 empty] | 3964.8 | 3973.93 | 4175.72 | 4175.72 | 4185.34 | 4525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2333 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы. дождеприемный колодец дп-1, дп-2, дп-3, дп-4 земляные работы для дождеприемных колодцев учтены в разделе нвк устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 3908.7 | 3917.46 | 4116.64 | 4116.64 | 4125.87 | 4461.3 | [10 empty] | 4461.3
[7 empty] | М3 | 3.3276 |  | 8.76 | 3908.7 |  | 9.23 | [11 empty] | 3.3276
2334 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы. дождеприемный колодец дп-1, дп-2, дп-3, дп-4 затирка лотка цементным раствором |  |  |  | 11,12,13,14 |  |  | 56.1 | 56.47 | 59.08 | 59.08 | 59.47 | 64.3 | [10 empty] | 64.3
[7 empty] | М2 | 1.797 |  | 0.37 | 56.1 |  | 0.39 | [11 empty] | 1.797
| объект 7. | Тепловые сети (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 68869.89 | 69123.42 | 72533.73 | 72533.73 | 72800.74 | 79555.78 | [11 empty] | 37111.09 | 42444.69
| смета 7.74. | 16. 23 тс-с1 тепловая сеть (с ндс) | [6 empty] | 64490.45 | 64725.31 | 67921.31 | 67921.31 | 68168.67 | 74477.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37111.09 | 37366.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2335 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы земляные работы для прокладки теплосети в лотках учтены в сметах крн2 разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 321.22 | 322.75 | 338.31 | 338.31 | 339.92 | 371.38 | [11 empty] | 185.06 | 186.32
[7 empty] | М3 | 129.112 |  | 1.53 | 321.22 |  | 1.61 | [12 empty] | 64.556 | 64.556
2336 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 6 |  |  | 240.46 | 242.78 | 253.25 | 253.25 | 255.69 | 279.35 | [11 empty] | 139.2 | 140.15
[7 empty] | М3 | 4.5152 |  | 2.32 | 240.46 |  | 2.44 | [12 empty] | 2.2576 | 2.2576
2337 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы разработка грунта, вокруг действующих коммуникаций вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 7 |  |  | 713.02 | 719.91 | 750.95 | 750.95 | 758.21 | 828.38 | [11 empty] | 412.77 | 415.61
[7 empty] | М3 | 13.9703 |  | 6.89 | 713.02 |  | 7.26 | [12 empty] | 6.9851 | 6.9851
2338 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 8 |  |  | 84.22 | 84.62 | 88.7 | 88.7 | 89.12 | 97.37 | [11 empty] | 48.52 | 48.85
[7 empty] | М3 | 26.399 |  | 0.4 | 84.22 |  | 0.42 | [12 empty] | 13.1995 | 13.1995
2339 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 9 |  |  | 292.16 | 292.16 | 307.7 | 307.7 | 307.7 | 336.18 | [11 empty] | 167.51 | 168.67
[7 empty] | Т | 49.1028 |  | 0 | 292.16 | [14 empty] | 24.5514 | 24.5514
2340 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 10 |  |  | 10.39 | 10.45 | 10.94 | 10.94 | 11 | 12.02 | [11 empty] | 5.99 | 6.03
[7 empty] | М3 | 26.399 |  | 0.06 | 10.39 |  | 0.06 | [12 empty] | 13.1995 | 13.1995
2341 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы(засыпка сущ. коммуникаций) |  |  |  | 11 |  |  | 342.33 | 345.64 | 360.54 | 360.54 | 364.03 | 397.72 | [11 empty] | 198.18 | 199.54
[7 empty] | М3 | 12.2216 |  | 3.31 | 342.33 |  | 3.49 | [12 empty] | 6.1108 | 6.1108
2342 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы устройство песчаного основания, присыпка труб песком |  |  |  | 12,13 |  |  | 1883.47 | 1890.35 | 1983.67 | 1983.67 | 1990.92 | 2175.18 | [11 empty] | 1083.87 | 1091.31
[7 empty] | М3 | 25.4212 |  | 6.88 | 1883.47 |  | 7.25 | [12 empty] | 12.7106 | 12.7106
2343 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 14 |  |  | 40.2 | 40.39 | 42.34 | 42.34 | 42.54 | 46.48 | [11 empty] | 23.16 | 23.32
[7 empty] | М3 | 135.376 |  | 0.19 | 40.2 |  | 0.2 | [12 empty] | 67.688 | 67.688
2344 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  |  | 15 |  |  | 1255.71 | 1264.69 | 1322.51 | 1322.51 | 1331.97 | 1455.25 | [11 empty] | 725.13 | 730.12
[7 empty] | М3 | 135.3758 |  | 8.98 | 1255.71 |  | 9.46 | [12 empty] | 67.6879 | 67.6879
2345 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 |  |  |  | 16 |  |  | 109.35 | 109.95 | 115.17 | 115.17 | 115.8 | 126.51 | [11 empty] | 63.04 | 63.47
[7 empty] | М | 1.1856 |  | 0.6 | 109.35 |  | 0.63 | [12 empty] | 0.5928 | 0.5928
2346 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сеть типловая пи бесканальная 159/250-22,7м. п. , 114/200-2м. п. пи-прокладка точка а-точка б-здание прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 3366.26 | 3369.07 | 3545.35 | 3545.35 | 3548.31 | 3876.7 | [11 empty] | 1931.7 | 1945
[7 empty] | М | 22.724 |  | 2.81 | 3366.26 |  | 2.96 | [12 empty] | 11.362 | 11.362
2347 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сеть типловая пи бесканальная 159/250-22,7м. п. , 114/200-2м. п. установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине транше |  |  |  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 |  |  | 7559.62 | 7577.15 | 7961.79 | 7961.79 | 7980.25 | 8718.82 | [11 empty] | 4344.45 | 4374.37
[7 empty] | ШТ. | 13.832 |  | 17.53 | 7559.62 |  | 18.46 | [12 empty] | 6.916 | 6.916
2348 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сеть типловая пи бесканальная 159/250-22,7м. п. , 114/200-2м. п. установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине транше |  |  |  | 30,31 |  |  | 721.31 | 723.32 | 759.68 | 759.68 | 761.8 | 832.3 | [11 empty] | 414.72 | 417.58
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 2.01 | 721.31 |  | 2.12 | [12 empty] | 0.988 | 0.988
2349 | Ж6-30-50 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. задвижки, фасонные части сальниковых компенсаторов, п-образные компенсаторы установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 32 мм |  |  |  | 32,33 |  |  | 1007.57 | 1009.07 | 1061.17 | 1061.17 | 1062.75 | 1161.11 | [11 empty] | 578.57 | 582.54
[7 empty] | КОМПЛ. | 1.976 |  | 1.5 | 1007.57 |  | 1.58 | [12 empty] | 0.988 | 0.988
2350 | Ж6-30-50 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. задвижки, фасонные части сальниковых компенсаторов, п-образные компенсаторы установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 150 мм |  |  |  | 34,35 |  |  | 3614.11 | 3618.45 | 3806.38 | 3806.38 | 3810.95 | 4163.66 | [11 empty] | 2074.68 | 2088.98
[7 empty] | КОМПЛ. | 1.976 |  | 4.34 | 3614.11 |  | 4.57 | [12 empty] | 0.988 | 0.988
2351 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах естественной влажности при г |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 7895.14 | 7952.85 | 8315.16 | 8315.16 | 8375.94 | 9151.13 | [11 empty] | 4559.86 | 4591.27
[7 empty] | СТЫК | 21.736 |  | 57.71 | 7895.14 |  | 60.78 | [12 empty] | 10.868 | 10.868
2352 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах естественной влажности при г |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 1284.5 | 1293.93 | 1352.84 | 1352.84 | 1362.77 | 1488.9 | [11 empty] | 741.9 | 747
[7 empty] | СТЫК | 3.952 |  | 9.43 | 1284.5 |  | 9.93 | [12 empty] | 1.976 | 1.976
2353 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глу |  |  |  | 42,43,44 |  |  | 1006.56 | 1014.58 | 1060.11 | 1060.11 | 1068.56 | 1167.45 | [11 empty] | 581.72 | 585.73
[7 empty] | СТЫК | 3.952 |  | 8.02 | 1006.56 |  | 8.45 | [12 empty] | 1.976 | 1.976
2354 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 350 мм |  |  |  | 45,46 |  |  | 202.36 | 202.57 | 213.13 | 213.13 | 213.35 | 233.09 | [11 empty] | 116.15 | 116.94
[7 empty] | КМ | 0.00079 |  | 0.21 | 202.36 |  | 0.22 | [12 empty] | 0.000395 | 0.000395
2355 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 47 |  |  | -1.53 | -1.54 | -1.61 | -1.61 | -1.62 | -1.79 | [11 empty] | -0.89 | -0.9
[7 empty] | М | -0.7904 |  | -0.01 | -1.53 |  | -0.01 | [12 empty] | -0.3952 | -0.3952
2356 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм |  |  |  | 48,49 |  |  | 2278.66 | 2283.18 | 2399.88 | 2399.88 | 2404.64 | 2627.18 | [11 empty] | 1309.08 | 1318.1
[7 empty] | САЛЬНИК | 3.952 |  | 4.52 | 2278.66 |  | 4.76 | [12 empty] | 1.976 | 1.976
2357 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 150 мм |  |  |  | 50,51 |  |  | 19.61 | 19.65 | 20.65 | 20.65 | 20.69 | 22.6 | [11 empty] | 11.27 | 11.33
[7 empty] | КМ | 0.000296 |  | 0.04 | 19.61 |  | 0.04 | [12 empty] | 0.000148 | 0.000148
2358 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  |  | 52 |  |  | -0.58 | -0.59 | -0.61 | -0.61 | -0.62 | -0.7 | [11 empty] | -0.35 | -0.35
[7 empty] | М | -0.2964 |  | -0.01 | -0.58 |  | -0.01 | [12 empty] | -0.1482 | -0.1482
2359 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм |  |  |  | 53,54 |  |  | 633.92 | 635.41 | 667.64 | 667.64 | 669.21 | 731.14 | [11 empty] | 364.31 | 366.83
[7 empty] | САЛЬНИК | 1.976 |  | 1.49 | 633.92 |  | 1.57 | [12 empty] | 0.988 | 0.988
2360 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка ленты защитно-сигнальной |  |  |  | 55,56 |  |  | 33.17 | 33.42 | 34.93 | 34.93 | 35.19 | 38.44 | [11 empty] | 19.16 | 19.28
[7 empty] | М | 49.4 |  | 0.25 | 33.17 |  | 0.26 | [12 empty] | 24.7 | 24.7
2361 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка матов компенсационных |  |  |  | 57,58 |  |  | 175.03 | 175.38 | 184.34 | 184.34 | 184.71 | 201.8 | [11 empty] | 100.55 | 101.25
[7 empty] | М3 | 0.11066 |  | 0.35 | 175.03 |  | 0.37 | [12 empty] | 0.055328 | 0.055328
2362 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 мпа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм |  |  |  | 59,60,61,62 |  |  | 1623.2 | 1633.66 | 1709.55 | 1709.55 | 1720.57 | 1879.8 | [11 empty] | 936.68 | 943.12
[7 empty] | СТЫК | 9.88 |  | 10.46 | 1623.2 |  | 11.02 | [12 empty] | 4.94 | 4.94
2363 | Ж6-30-60 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. присоединение к существующим сетям врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 мпа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм |  |  |  | 63 |  |  | 873.63 | 882.81 | 920.11 | 920.11 | 929.78 | 1015.82 | [11 empty] | 506.17 | 509.65
[7 empty] | ВРЕЗКА | 1.976 |  | 9.18 | 873.63 |  | 9.67 | [12 empty] | 0.988 | 0.988
2364 | Ж6-30-60 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. присоединение к существующим сетям врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 мпа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм |  |  |  | 64 |  |  | 571.41 | 577.42 | 601.81 | 601.81 | 608.14 | 664.43 | [11 empty] | 331.07 | 333.36
[7 empty] | ВРЕЗКА | 1.976 |  | 6.01 | 571.41 |  | 6.33 | [12 empty] | 0.988 | 0.988
2365 | Ж6-30-40-9 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы. демонтаж демонтаж трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до |  |  |  | 65,66,67 |  |  | 78.41 | 79.05 | 82.58 | 82.58 | 83.25 | 90.96 | [11 empty] | 45.32 | 45.64
[7 empty] | М | 19.167 |  | 0.64 | 78.41 |  | 0.67 | [12 empty] | 9.5835 | 9.5835
2366 | Ж6-30-40-9 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы. демонтаж демонтаж трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до |  |  |  | 68,69,70 |  |  | 6.8 | 6.86 | 7.16 | 7.16 | 7.22 | 7.88 | [11 empty] | 3.93 | 3.95
[7 empty] | М | 1.482 |  | 0.06 | 6.8 |  | 0.06 | [12 empty] | 0.741 | 0.741
2367 | Ж6-30-40-9 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы. демонтаж возврат стоймости металлолома |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 0.3448 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.1724 | 0.1724
2368 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 72 |  |  | 226.91 | 227.99 | 238.98 | 238.98 | 240.12 | 262.34 | [11 empty] | 130.72 | 131.62
[7 empty] | М3 | 91.202 |  | 1.08 | 226.91 |  | 1.14 | [12 empty] | 45.601 | 45.601
2369 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 73 |  |  | 83.67 | 84.48 | 88.12 | 88.12 | 88.97 | 97.2 | [11 empty] | 48.43 | 48.77
[7 empty] | М3 | 1.5709 |  | 0.81 | 83.67 |  | 0.85 | [12 empty] | 0.78545 | 0.78545
2370 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта, вокруг действующих коммуникаций вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 74 |  |  | 1515.81 | 1530.46 | 1596.45 | 1596.45 | 1611.88 | 1761.06 | [11 empty] | 877.51 | 883.55
[7 empty] | М3 | 29.6993 |  | 14.65 | 1515.81 |  | 15.43 | [12 empty] | 14.8497 | 14.8497
2371 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  |  | 75 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | [11 empty] | 0.2 | 0.2
[7 empty] | М3 | 0.109 |  | 0 | 0.34 | [14 empty] | 0.0545 | 0.0545
2372 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  |  | 76 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.38 | [11 empty] | 0.69 | 0.69
[7 empty] | Т | 0.20214 |  | 0 | 1.2 | [14 empty] | 0.10107 | 0.10107
2373 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 77 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [11 empty] | 0.02 | 0.02
[7 empty] | М3 | 0.109 |  | 0 | 0.04 | [14 empty] | 0.0545 | 0.0545
2374 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы(засыпка сущ. коммуникаций) |  |  |  | 78 |  |  | 831.34 | 839.37 | 875.57 | 875.57 | 884.03 | 965.86 | [11 empty] | 481.28 | 484.58
[7 empty] | М3 | 29.6795 |  | 8.03 | 831.34 |  | 8.46 | [12 empty] | 14.8398 | 14.8398
2375 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 79 |  |  | 27.56 | 27.69 | 29.03 | 29.03 | 29.17 | 31.88 | [11 empty] | 15.89 | 15.99
[7 empty] | М3 | 92.793 |  | 0.13 | 27.56 |  | 0.14 | [12 empty] | 46.3965 | 46.3965
2376 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  |  | 80 |  |  | 860.73 | 866.89 | 906.52 | 906.52 | 913.01 | 997.51 | [11 empty] | 497.04 | 500.47
[7 empty] | М3 | 92.793 |  | 6.16 | 860.73 |  | 6.49 | [12 empty] | 46.3965 | 46.3965
2377 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 |  |  |  | 81 |  |  | 170.38 | 171.31 | 179.44 | 179.44 | 180.42 | 197.12 | [11 empty] | 98.22 | 98.9
[7 empty] | М | 1.8476 |  | 0.93 | 170.38 |  | 0.98 | [12 empty] | 0.92378 | 0.92378
2378 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы укладка хризотилцементных водопроводных труб вт-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм |  |  |  | 82,83 |  |  | 287.65 | 289.21 | 302.95 | 302.95 | 304.59 | 332.78 | [11 empty] | 165.82 | 166.96
[7 empty] | КМ | 0.01561 |  | 1.56 | 287.65 |  | 1.64 | [12 empty] | 0.007805 | 0.007805
2379 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм |  |  |  | 84,85 |  |  | 822.36 | 826.05 | 866.11 | 866.11 | 870 | 950.52 | [11 empty] | 473.64 | 476.88
[7 empty] | Т | 0.024898 |  | 3.69 | 822.36 |  | 3.89 | [12 empty] | 0.012449 | 0.012449
2380 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих пи-прокладка от точка 3-точка ж установка опор скользящих |  |  |  | 86,87,88 |  |  | 827.37 | 828.98 | 871.39 | 871.39 | 873.09 | 953.9 | [11 empty] | 475.32 | 478.58
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 1.61 | 827.37 |  | 1.7 | [12 empty] | 3.952 | 3.952
2381 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм |  |  |  | 89,90 |  |  | 3619.67 | 3627.28 | 3812.24 | 3812.24 | 3820.25 | 4173.81 | [11 empty] | 2079.74 | 2094.07
[7 empty] | САЛЬНИК | 7.904 |  | 7.61 | 3619.67 |  | 8.01 | [12 empty] | 3.952 | 3.952
2382 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих пи-прокладка от точки в-точки г, от точки д-точки е установка опор скользящих |  |  |  | 91,92,93 |  |  | 7160.4 | 7163.22 | 7541.33 | 7541.33 | 7544.3 | 8242.53 | [11 empty] | 4107.13 | 4135.4
[7 empty] | ШТ. | 13.832 |  | 2.82 | 7160.4 |  | 2.97 | [12 empty] | 6.916 | 6.916
2383 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 800 мм |  |  |  | 94,95,96 |  |  | 9813.33 | 9831.41 | 10335.4 | 10335.4 | 10354.44 | 11312.75 | [11 empty] | 5636.96 | 5675.79
[7 empty] | САЛЬНИК | 15.808 |  | 18.08 | 9813.33 |  | 19.04 | [12 empty] | 7.904 | 7.904
| смета 7.107. | 16. 23 одк-с1 система оперативного дистанционного контроля жилой дом | [6 empty] | 4379.44 | 4398.11 | 4612.42 | 4612.42 | 4632.07 | 5078.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5078.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2384 | Ж6-30-10 | Строительные работы рытье траншеи для прокладки трубы |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 376.04 | 379.67 | 396.05 | 396.05 | 399.87 | 438.38 | [12 empty] | 438.38
[7 empty] | М3 | 8.4731 |  | 3.63 | 376.04 |  | 3.82 | [13 empty] | 8.4731
2385 | Ж6-30-10 | Строительные работы укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм |  |  |  | 5 |  |  | 333.01 | 335.87 | 350.73 | 350.73 | 353.74 | 387.81 | [12 empty] | 387.81
[7 empty] | КМ | 0.031616 |  | 2.86 | 333.01 |  | 3.01 | [13 empty] | 0.031616
2386 | Ж6-30-10 | Строительные работы нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм |  |  |  | 6 |  |  | 835.52 | 838.23 | 879.97 | 879.97 | 882.82 | 967.83 | [12 empty] | 967.83
[7 empty] | КМ | 0.031616 |  | 2.71 | 835.52 |  | 2.85 | [13 empty] | 0.031616
2387 | Ж6-30-10 | Строительные работы засыпка траншеи |  |  |  | 7 |  |  | 224.93 | 227.1 | 236.9 | 236.9 | 239.19 | 262.22 | [12 empty] | 262.22
[7 empty] | М3 | 8.0305 |  | 2.17 | 224.93 |  | 2.29 | [13 empty] | 8.0305
2388 | Ж6-30-10 | Строительные работы рытье траншеи под фундамент |  |  |  | 8 |  |  | 13.17 | 13.3 | 13.87 | 13.87 | 14.01 | 15.36 | [12 empty] | 15.36
[7 empty] | М3 | 0.2964 |  | 0.13 | 13.17 |  | 0.14 | [13 empty] | 0.2964
2389 | Ж6-30-10 | Строительные работы устройство песчаного основания под трубопроводы |  |  |  | 9,10 |  |  | 7.6 | 7.63 | 8 | 8 | 8.03 | 8.8 | [12 empty] | 8.8
[7 empty] | М3 | 0.07805 |  | 0.03 | 7.6 |  | 0.03 | [13 empty] | 0.07805
2390 | Ж6-30-10 | Строительные работы устройство фундамента |  |  |  | 11,12 |  |  | 17.63 | 17.7 | 18.57 | 18.57 | 18.64 | 20.44 | [12 empty] | 20.44
[7 empty] | М3 | 0.0534 |  | 0.07 | 17.63 |  | 0.07 | [13 empty] | 0.0534
2391 | Ж6-30-10 | Строительные работы установка арматуры д=10мм |  |  |  | 13,14 |  |  | 6.67 | 6.67 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.7 | [12 empty] | 7.7
[7 empty] | Т | 0.000915 |  | 0 | 6.67 | [15 empty] | 0.000915
2392 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля ящик ковера настенного 4х2х1 |  |  |  | 15 |  |  | 212.73 | 212.73 | 224.05 | 224.05 | 224.05 | 245.63 | [12 empty] | 245.63
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 212.73 | [15 empty] | 0.988
2393 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж ящика ковера |  |  |  | 16,17 |  |  | 538.41 | 539.54 | 567.05 | 567.05 | 568.24 | 622.96 | [12 empty] | 622.96
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 1.13 | 538.41 |  | 1.19 | [13 empty] | 0.988
2394 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж ковера наземного |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 333.66 | 334.18 | 351.41 | 351.41 | 351.96 | 385.85 | [12 empty] | 385.85
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.52 | 333.66 |  | 0.55 | [13 empty] | 0.988
2395 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж терминалов |  |  |  | 21 |  |  | 126.95 | 128.44 | 133.7 | 133.7 | 135.27 | 148.3 | [12 empty] | 148.3
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 2.964 |  | 1.49 | 126.95 |  | 1.57 | [13 empty] | 2.964
2396 | Ж3-60-71 | Изделия и материалы кабель nyм |  |  |  | 22,23 |  |  | 131.4 | 131.4 | 138.39 | 138.39 | 138.39 | 151.72 | [12 empty] | 151.72
[7 empty] | М | 7.904 |  | 0 | 131.4 | [15 empty] | 7.904
2397 | Ж3-60-71 | Изделия и материалы монтаж кабеля nyм |  |  |  | 24 |  |  | 155.16 | 156.55 | 163.41 | 163.41 | 164.87 | 180.75 | [12 empty] | 180.75
[7 empty] | М | 38.7296 |  | 1.39 | 155.16 |  | 1.46 | [13 empty] | 38.7296
2398 | Ж3-60-71 | Изделия и материалы присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 |  |  |  | 25,26,27 |  |  | 103.52 | 104.25 | 109.03 | 109.03 | 109.8 | 120.37 | [12 empty] | 120.37
[7 empty] | ШТ. | 19.76 |  | 0.73 | 103.52 |  | 0.77 | [13 empty] | 19.76
2399 | Ж3-60-71 | Трубы труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм |  |  |  | 28 |  |  | 721.64 | 721.64 | 760.03 | 760.03 | 760.03 | 833.22 | [12 empty] | 833.22
[7 empty] | М | 39.52 |  | 0 | 721.64 | [15 empty] | 39.52
2400 | Ж3-60-71 | Трубы монтаж трубы стальной водогазопроводной д=50 по стене |  |  |  | 29,30 |  |  | 230.78 | 232.51 | 243.06 | 243.06 | 244.88 | 268.47 | [12 empty] | 268.47
[7 empty] | М | 7.6669 |  | 1.73 | 230.78 |  | 1.82 | [13 empty] | 7.6669
2401 | Ж3-60-71 | Трубы монтаж трубы гофрированной |  |  |  | 31 |  |  | 10.62 | 10.7 | 11.18 | 11.18 | 11.26 | 12.35 | [12 empty] | 12.35
[7 empty] | М | 1.4672 |  | 0.08 | 10.62 |  | 0.08 | [13 empty] | 1.4672
| объект 8. | Вертикальная планировка и устройство покрытий (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 595709.74 | 597599.38 | 627401.49 | 627401.49 | 629391.61 | 732170.25 | [20 empty] | 221064.9 | 369014.34 | 142091.01
| смета 8.15. | 16. 23-гп-с3 земляные работы льгота по ндс | [6 empty] | 21776.46 | 21832.33 | 22934.97 | 22934.97 | 22993.81 | 26699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.76 | 16060.28 | 0 | 0
2402 | Ж7-10 | Земляные работы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1227.98 | 1232.37 | 1293.31 | 1293.31 | 1297.93 | 1507.08 | [20 empty] | 600.52 | 906.56
[7 empty] | М3 | 2730.832 |  | 4.39 | 1227.98 |  | 4.62 | [21 empty] | 1092.3328 | 1638.4992
2403 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 118 (160) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы |  |  |  | 7 |  |  | 986.01 | 989.54 | 1038.47 | 1038.47 | 1042.19 | 1210.13 | [20 empty] | 482.2 | 727.93
[7 empty] | М3 | 2730.832 |  | 3.53 | 986.01 |  | 3.72 | [21 empty] | 1092.3328 | 1638.4992
2404 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 118 (160) квт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы |  |  |  | 8 |  |  | 375.86 | 377.2 | 395.86 | 395.86 | 397.27 | 461.28 | [20 empty] | 183.8 | 277.48
[7 empty] | М3 | 835.848 |  | 1.34 | 375.86 |  | 1.41 | [21 empty] | 334.3392 | 501.5088
2405 | Ж7-10 | Земляные работы погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы |  |  |  | 9 |  |  | 1953.9 | 1961.88 | 2057.85 | 2057.85 | 2066.25 | 2399.22 | [20 empty] | 956.02 | 1443.2
[7 empty] | М3 | 835.848 |  | 7.98 | 1953.9 |  | 8.4 | [21 empty] | 334.3392 | 501.5088
2406 | Ж7-10 | Земляные работы перевозка до 13 км |  |  |  | 10 |  |  | 8703.27 | 8703.27 | 9166.28 | 9166.28 | 9166.28 | 10643.33 | [20 empty] | 4241.05 | 6402.28
[7 empty] | Т | 1462.734 |  | 0 | 8703.27 | [23 empty] | 585.0936 | 877.6404
2407 | Ж7-10 | Земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  |  | 11 |  |  | 410.9 | 412.86 | 432.76 | 432.76 | 434.82 | 504.88 | [20 empty] | 201.17 | 303.71
[7 empty] | М3 | 835.848 |  | 1.96 | 410.9 |  | 2.06 | [21 empty] | 334.3392 | 501.5088
2408 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу 9,6 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  |  | 12 |  |  | 3268.75 | 3284.15 | 3442.65 | 3442.65 | 3458.87 | 4016.23 | [20 empty] | 1600.35 | 2415.88
[7 empty] | М3 | 2730.832 |  | 15.4 | 3268.75 |  | 16.22 | [21 empty] | 1092.3328 | 1638.4992
2409 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу 9,6 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  |  | 13 |  |  | 3915.25 | 3931.35 | 4123.54 | 4123.54 | 4140.5 | 4807.7 | [20 empty] | 1915.73 | 2891.97
[7 empty] | М3 | 2730.832 |  | 16.1 | 3915.25 |  | 16.96 | [21 empty] | 1092.3328 | 1638.4992
2410 | Ж7-10 | Земляные работы планировка площадей механизированным способом, грунт 2 группы |  |  |  | 14 |  |  | 625.43 | 628.05 | 658.7 | 658.7 | 661.46 | 768.06 | [20 empty] | 306.05 | 462.01
[7 empty] | М2 | 7017.764 |  | 2.62 | 625.43 |  | 2.76 | [21 empty] | 2807.1056 | 4210.6584
2411 | Ж7-10 | Земляные работы планировка механизированным способом насыпей откосов и полотна, грунт 2 группы |  |  |  | 15 |  |  | 309.11 | 311.66 | 325.55 | 325.55 | 328.24 | 381.13 | [20 empty] | 151.87 | 229.26
[7 empty] | М2 | 289.484 |  | 2.55 | 309.11 |  | 2.69 | [21 empty] | 115.7936 | 173.6904
| смета 8.22. | 16. 23-гп-с11 устройство покрытия льгота по ндс | [6 empty] | 573933.28 | 575767.05 | 604466.52 | 604466.52 | 606397.8 | 705471.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210426.14 | 352954.06 | 142091.01 | 0
2412 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 47954.71 | 48009 | 50505.9 | 50505.9 | 50563.08 | 58824.07 | [20 empty] | 17545.89 | 29430.24 | 11847.94
[7 empty] | М3 | 791.169 |  | 54.29 | 47954.71 |  | 57.18 | [21 empty] | 237.3507 | 395.5845 | 158.2338
2413 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 устройство щебеночно-гравийно-песчаного основания толщиной 15 см |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 25913.29 | 25948.91 | 27291.88 | 27291.88 | 27329.39 | 31794.47 | [20 empty] | 9483.57 | 15907.07 | 6403.83
[7 empty] | М2 | 1892.514 |  | 35.62 | 25913.29 |  | 37.51 | [21 empty] | 567.7542 | 946.257 | 378.5028
2414 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с подачей плит автопогрузчиком |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 133641.89 | 134277.07 | 140751.64 | 140751.64 | 141420.61 | 164525.9 | [20 empty] | 49074.36 | 82313.86 | 33137.68
[7 empty] | М2 | 1976 |  | 635.18 | 133641.89 |  | 668.97 | [21 empty] | 592.8 | 988 | 395.2
2415 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (47 м учтено в узле б) |  |  |  | 17,18 |  |  | 27187.06 | 27334.53 | 28633.41 | 28633.41 | 28788.73 | 33492.23 | [20 empty] | 9989.98 | 16756.48 | 6745.77
[7 empty] | М | 761.748 |  | 147.47 | 27187.06 |  | 155.32 | [21 empty] | 228.5244 | 380.874 | 152.3496
2416 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках с применением ручных захватов |  |  |  | 19,20,21 |  |  | 901.83 | 906.65 | 949.81 | 949.81 | 954.89 | 1110.9 | [20 empty] | 331.35 | 555.8 | 223.75
[7 empty] | М | 26.676 |  | 4.82 | 901.83 |  | 5.08 | [21 empty] | 8.0028 | 13.338 | 5.3352
2417 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 22,23 |  |  | 36682.67 | 36724.2 | 38634.19 | 38634.19 | 38677.93 | 44997.13 | [20 empty] | 13421.63 | 22512.5 | 9063
[7 empty] | М3 | 605.2 |  | 41.53 | 36682.67 |  | 43.74 | [21 empty] | 181.56 | 302.6 | 121.04
2418 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с4 толщиной 15 см |  |  |  | 24,25 |  |  | 18301.65 | 18326.64 | 19275.3 | 19275.3 | 19301.62 | 22455.12 | [20 empty] | 6697.85 | 11234.51 | 4522.76
[7 empty] | М2 | 1327.773 |  | 24.99 | 18301.65 |  | 26.32 | [21 empty] | 398.3319 | 663.8865 | 265.5546
2419 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с4 толщиной 12 см (под борт) |  |  |  | 26,27 |  |  | 2686.98 | 2691.35 | 2829.93 | 2829.93 | 2834.53 | 3297.65 | [20 empty] | 983.62 | 1649.85 | 664.18
[7 empty] | М2 | 232.239 |  | 4.37 | 2686.98 |  | 4.6 | [21 empty] | 69.6717 | 116.1195 | 46.4478
2420 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 28 |  |  | 2224.98 | 2232.74 | 2343.35 | 2343.35 | 2351.52 | 2735.71 | [20 empty] | 816.01 | 1368.71 | 550.99
[7 empty] | М2 | 1327.7732 |  | 7.76 | 2224.98 |  | 8.17 | [21 empty] | 398.332 | 663.8866 | 265.5546
2421 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство слоя из бетона в15 f100 толщиной 15 см с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки |  |  |  | 29 |  |  | 14303.98 | 14362.96 | 15064.95 | 15064.95 | 15127.07 | 17598.54 | [20 empty] | 5249.24 | 8804.72 | 3544.58
[7 empty] | М2 | 1327.7732 |  | 58.98 | 14303.98 |  | 62.12 | [21 empty] | 398.332 | 663.8866 | 265.5546
2422 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 исключается до толщины слоя 11 см |  |  |  | 30,31,32,33 |  |  | 24843.9 | 24830.88 | 26165.6 | 26165.6 | 26151.89 | 30424.58 | [20 empty] | 9074.96 | 15221.71 | 6127.91
[7 empty] | М2 | -1327.7732 |  | -13.02 | 24843.9 |  | -13.71 | [21 empty] | -398.332 | -663.8866 | -265.5546
2423 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком |  |  |  | 34,35,36 |  |  | 86743.79 | 87186.83 | 91358.56 | 91358.56 | 91825.17 | 106827.58 | [20 empty] | 31864.26 | 53446.84 | 21516.48
[7 empty] | М2 | 1378.26 |  | 443.04 | 86743.79 |  | 466.61 | [21 empty] | 413.478 | 689.13 | 275.652
2424 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  |  | 37,38 |  |  | 22413.92 | 22506.3 | 23606.34 | 23606.34 | 23703.63 | 27576.33 | [20 empty] | 8225.39 | 13796.7 | 5554.24
[7 empty] | М | 477.204 |  | 92.38 | 22413.92 |  | 97.29 | [21 empty] | 143.1612 | 238.602 | 95.4408
2425 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях с применением механического захвата |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 1286.74 | 1291.68 | 1355.19 | 1355.19 | 1360.39 | 1582.65 | [20 empty] | 472.07 | 791.82 | 318.76
[7 empty] | М | 27.664 |  | 4.94 | 1286.74 |  | 5.2 | [21 empty] | 8.2992 | 13.832 | 5.5328
2426 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 42,43 |  |  | 2066.03 | 2068.37 | 2175.94 | 2175.94 | 2178.4 | 2534.31 | [20 empty] | 755.92 | 1267.94 | 510.45
[7 empty] | М3 | 34.086 |  | 2.34 | 2066.03 |  | 2.46 | [21 empty] | 10.2258 | 17.043 | 6.8172
2427 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  |  | 44 |  |  | 1861.37 | 1864.06 | 1960.39 | 1960.39 | 1963.22 | 2283.97 | [20 empty] | 681.26 | 1142.7 | 460.01
[7 empty] | М2 | 113.62 |  | 2.69 | 1861.37 |  | 2.83 | [21 empty] | 34.086 | 56.81 | 22.724
2428 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  |  | 45 |  |  | 1900.06 | 1903.42 | 2001.14 | 2001.14 | 2004.68 | 2332.2 | [20 empty] | 695.64 | 1166.82 | 469.74
[7 empty] | М2 | 113.62 |  | 3.36 | 1900.06 |  | 3.54 | [21 empty] | 34.086 | 56.81 | 22.724
2429 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 исключать на каждый 1 см к норме 27-250-2 (исключается до толщины 20 см) |  |  |  | 46,47 |  |  | -1026.46 | -1028.69 | -1081.07 | -1081.07 | -1083.42 | -1260.43 | [20 empty] | -375.96 | -630.61 | -253.86
[7 empty] | М2 | -113.62 |  | -2.23 | -1026.46 |  | -2.35 | [21 empty] | -34.086 | -56.81 | -22.724
2430 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 розлив битумов |  |  |  | 48 |  |  | 158.76 | 158.78 | 167.21 | 167.21 | 167.23 | 194.55 | [20 empty] | 58.03 | 97.34 | 39.18
[7 empty] | Т | 0.081806 |  | 0.02 | 158.76 |  | 0.02 | [21 empty] | 0.024542 | 0.040903 | 0.016361
2431 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 49 |  |  | 2101.6 | 2103.65 | 2213.41 | 2213.41 | 2215.57 | 2577.55 | [20 empty] | 768.82 | 1289.58 | 519.15
[7 empty] | М2 | 113.62 |  | 2.05 | 2101.6 |  | 2.16 | [21 empty] | 34.086 | 56.81 | 22.724
2432 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице 27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 50 |  |  | 1471.51 | 1472.13 | 1549.79 | 1549.79 | 1550.44 | 1803.76 | [20 empty] | 538.03 | 902.44 | 363.29
[7 empty] | М2 | 113.62 |  | 0.62 | 1471.51 |  | 0.65 | [21 empty] | 34.086 | 56.81 | 22.724
2433 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 51 |  |  | 2487.08 | 2489.13 | 2619.39 | 2619.39 | 2621.55 | 3049.87 | [20 empty] | 909.71 | 1525.88 | 614.28
[7 empty] | М2 | 113.62 |  | 2.05 | 2487.08 |  | 2.16 | [21 empty] | 34.086 | 56.81 | 22.724
2434 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице е27-53: плотным мелкозернистым смесям типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 52 |  |  | 586.9 | 587.11 | 618.12 | 618.12 | 618.34 | 719.37 | [20 empty] | 214.58 | 359.91 | 144.88
[7 empty] | М2 | 113.62 |  | 0.21 | 586.9 |  | 0.22 | [21 empty] | 34.086 | 56.81 | 22.724
2435 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 53,54 |  |  | 1152.79 | 1154.1 | 1214.12 | 1214.12 | 1215.5 | 1414.09 | [20 empty] | 421.8 | 707.48 | 284.81
[7 empty] | М3 | 19.019 |  | 1.31 | 1152.79 |  | 1.38 | [21 empty] | 5.7057 | 9.5095 | 3.8038
2436 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 55 |  |  | 91.07 | 91.39 | 95.91 | 95.91 | 96.25 | 111.98 | [20 empty] | 33.4 | 56.03 | 22.55
[7 empty] | М2 | 54.34 |  | 0.32 | 91.07 |  | 0.34 | [21 empty] | 16.302 | 27.17 | 10.868
2437 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство слоя из бетона в15 f100 толщиной 15 см с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки |  |  |  | 56 |  |  | 585.38 | 587.79 | 616.52 | 616.52 | 619.06 | 720.21 | [20 empty] | 214.82 | 360.33 | 145.06
[7 empty] | М2 | 54.34 |  | 2.41 | 585.38 |  | 2.54 | [21 empty] | 16.302 | 27.17 | 10.868
2438 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 исключается до толщины слоя 10 см |  |  |  | 57,58,59,60 |  |  | 916.69 | 916.16 | 965.46 | 965.46 | 964.9 | 1122.55 | [20 empty] | 334.84 | 561.62 | 226.09
[7 empty] | М2 | -54.34 |  | -0.53 | 916.69 |  | -0.56 | [21 empty] | -16.302 | -27.17 | -10.868
2439 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 гидроизоляция мастикой аутокрин |  |  |  | 61,62 |  |  | 299.02 | 299.62 | 314.93 | 314.93 | 315.56 | 367.13 | [20 empty] | 109.51 | 183.68 | 73.94
[7 empty] | М2 | 54.34 |  | 0.6 | 299.02 |  | 0.63 | [21 empty] | 16.302 | 27.17 | 10.868
2440 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 3420.01 | 3437.48 | 3601.95 | 3601.95 | 3620.35 | 4211.84 | [20 empty] | 1256.29 | 2107.23 | 848.32
[7 empty] | М2 | 54.34 |  | 17.47 | 3420.01 |  | 18.4 | [21 empty] | 16.302 | 27.17 | 10.868
2441 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 66,67 |  |  | 4590.19 | 4595.39 | 4834.39 | 4834.39 | 4839.87 | 5630.6 | [20 empty] | 1679.49 | 2817.05 | 1134.06
[7 empty] | М3 | 75.7302 |  | 5.2 | 4590.19 |  | 5.48 | [21 empty] | 22.7191 | 37.8651 | 15.146
2442 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с4 толщиной 15 см |  |  |  | 68,69 |  |  | 2982.41 | 2986.48 | 3141.07 | 3141.07 | 3145.36 | 3659.26 | [20 empty] | 1091.47 | 1830.77 | 737.02
[7 empty] | М2 | 216.372 |  | 4.07 | 2982.41 |  | 4.29 | [21 empty] | 64.9116 | 108.186 | 43.2744
2443 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 70 |  |  | 362.57 | 363.83 | 381.86 | 381.86 | 383.19 | 445.79 | [20 empty] | 132.97 | 223.03 | 89.79
[7 empty] | М2 | 216.372 |  | 1.26 | 362.57 |  | 1.33 | [21 empty] | 64.9116 | 108.186 | 43.2744
2444 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство слоя из бетона в15 f100 толщиной 15 см с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки |  |  |  | 71 |  |  | 2330.93 | 2340.54 | 2454.94 | 2454.94 | 2465.06 | 2867.8 | [20 empty] | 855.4 | 1434.79 | 577.61
[7 empty] | М2 | 216.372 |  | 9.61 | 2330.93 |  | 10.12 | [21 empty] | 64.9116 | 108.186 | 43.2744
2445 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 исключается до толщины слоя 12 см |  |  |  | 72,73,74,75 |  |  | 4471.28 | 4469.16 | 4709.15 | 4709.15 | 4706.92 | 5475.94 | [20 empty] | 1633.36 | 2739.65 | 1102.93
[7 empty] | М2 | -216.372 |  | -2.12 | 4471.28 |  | -2.23 | [21 empty] | -64.9116 | -108.186 | -43.2744
2446 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 нарезка швов в затвердевшем бетоне |  |  |  | 76 |  |  | 1152.2 | 1157.42 | 1213.5 | 1213.5 | 1219 | 1418.17 | [20 empty] | 423.01 | 709.52 | 285.64
[7 empty] | М | 54.34 |  | 5.22 | 1152.2 |  | 5.5 | [21 empty] | 16.302 | 27.17 | 10.868
2447 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 армирование сеткой |  |  |  | 77,78 |  |  | 8446.98 | 8450.08 | 8896.36 | 8896.36 | 8899.62 | 10353.64 | [20 empty] | 3088.26 | 5180.03 | 2085.35
[7 empty] | Т | 0.85758 |  | 3.1 | 8446.98 |  | 3.26 | [21 empty] | 0.25728 | 0.42879 | 0.17152
2448 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (л. 6 прим. 8) |  |  |  | 79 |  |  | 5419.85 | 5471.02 | 5708.19 | 5708.19 | 5762.08 | 6703.49 | [20 empty] | 1999.5 | 3353.83 | 1350.16
[7 empty] | М2 | 216.372 |  | 51.17 | 5419.85 |  | 53.89 | [21 empty] | 64.9116 | 108.186 | 43.2744
2449 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство наливного полиуретанового синтетического покрытия рlаyроl толщиной 10 мм |  |  |  | 80 |  |  | 3379.35 | 3409.09 | 3559.13 | 3559.13 | 3590.45 | 4177.06 | [20 empty] | 1245.92 | 2089.83 | 841.31
[7 empty] | М2 | 216.372 |  | 29.74 | 3379.35 |  | 31.32 | [21 empty] | 64.9116 | 108.186 | 43.2744
2450 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 добавлять при увеличении толщины покрытия на 1 мм |  |  |  | 81 |  |  | 4311.68 | 4349.96 | 4541.06 | 4541.06 | 4581.38 | 5329.89 | [20 empty] | 1589.79 | 2666.59 | 1073.51
[7 empty] | М2 | 216.372 |  | 38.28 | 4311.68 |  | 40.32 | [21 empty] | 64.9116 | 108.186 | 43.2744
2451 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство наливного полиуретанового синтетического покрытия рlаyроl толщиной 10 мм |  |  |  | 82,83,84,85,86,87,88,89 |  |  | 39855.43 | 39885.17 | 41975.74 | 41975.74 | 42007.06 | 48870.18 | [20 empty] | 14576.87 | 24450.21 | 9843.1
[7 empty] | М2 | 216.372 |  | 29.74 | 39855.43 |  | 31.32 | [21 empty] | 64.9116 | 108.186 | 43.2744
2452 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  |  | 90 |  |  | 2395.49 | 2398.95 | 2522.93 | 2522.93 | 2526.57 | 2939.36 | [20 empty] | 876.74 | 1470.59 | 592.03
[7 empty] | М2 | 146.224 |  | 3.46 | 2395.49 |  | 3.64 | [21 empty] | 43.8672 | 73.112 | 29.2448
2453 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  |  | 91 |  |  | 2445.29 | 2449.62 | 2575.38 | 2575.38 | 2579.94 | 3001.45 | [20 empty] | 895.26 | 1501.65 | 604.54
[7 empty] | М2 | 146.224 |  | 4.33 | 2445.29 |  | 4.56 | [21 empty] | 43.8672 | 73.112 | 29.2448
2454 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 исключать на каждый 1 см к норме 27-250-2 (исключается до толщины 20 см) |  |  |  | 92,93 |  |  | -1320.99 | -1323.86 | -1391.27 | -1391.27 | -1394.29 | -1622.09 | [20 empty] | -483.83 | -811.55 | -326.71
[7 empty] | М2 | -146.224 |  | -2.87 | -1320.99 |  | -3.02 | [21 empty] | -43.8672 | -73.112 | -29.2448
2455 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 розлив битумов |  |  |  | 94 |  |  | 204.34 | 204.36 | 215.21 | 215.21 | 215.23 | 250.4 | [20 empty] | 74.69 | 125.28 | 50.43
[7 empty] | Т | 0.10528 |  | 0.02 | 204.34 |  | 0.02 | [21 empty] | 0.031584 | 0.05264 | 0.021056
2456 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 95 |  |  | 2704.69 | 2707.33 | 2848.58 | 2848.58 | 2851.36 | 3317.21 | [20 empty] | 989.44 | 1659.64 | 668.13
[7 empty] | М2 | 146.224 |  | 2.64 | 2704.69 |  | 2.78 | [21 empty] | 43.8672 | 73.112 | 29.2448
2457 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице 27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 96 |  |  | 1893.77 | 1894.56 | 1994.52 | 1994.52 | 1995.35 | 2321.34 | [20 empty] | 692.41 | 1161.39 | 467.54
[7 empty] | М2 | 146.224 |  | 0.79 | 1893.77 |  | 0.83 | [21 empty] | 43.8672 | 73.112 | 29.2448
2458 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 97 |  |  | 3200.78 | 3203.42 | 3371.06 | 3371.06 | 3373.84 | 3925.05 | [20 empty] | 1170.75 | 1963.75 | 790.55
[7 empty] | М2 | 146.224 |  | 2.64 | 3200.78 |  | 2.78 | [21 empty] | 43.8672 | 73.112 | 29.2448
2459 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице е27-53: плотным мелкозернистым смесям типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  | 98 |  |  | 755.26 | 755.52 | 795.44 | 795.44 | 795.71 | 925.71 | [20 empty] | 276.11 | 463.15 | 186.45
[7 empty] | М2 | 146.224 |  | 0.26 | 755.26 |  | 0.27 | [21 empty] | 43.8672 | 73.112 | 29.2448
2460 | Ж7-20 | Устройство пожарного проезда. тип 7 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 99,100 |  |  | 528.19 | 528.79 | 556.29 | 556.29 | 556.92 | 647.91 | [20 empty] | 193.26 | 324.16 | 130.49
[7 empty] | М3 | 8.7142 |  | 0.6 | 528.19 |  | 0.63 | [21 empty] | 2.6143 | 4.3571 | 1.7428
2461 | Ж7-20 | Устройство пожарного проезда. тип 7 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 537.46 | 538.27 | 566.05 | 566.05 | 566.9 | 659.51 | [20 empty] | 196.71 | 329.95 | 132.85
[7 empty] | М2 | 41.496 |  | 0.81 | 537.46 |  | 0.85 | [21 empty] | 12.4488 | 20.748 | 8.2992
2462 | Ж7-60 | Устройство лотка n1 (узел б) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 104,105 |  |  | 617.65 | 618.35 | 650.51 | 650.51 | 651.25 | 757.66 | [20 empty] | 225.99 | 379.07 | 152.6
[7 empty] | М3 | 10.1904 |  | 0.7 | 617.65 |  | 0.74 | [21 empty] | 3.0571 | 5.0952 | 2.0381
2463 | Ж7-60 | Устройство лотка n1 (узел б) установка лотков с устройством бетонной обоймы из бетона класса в15 f100 |  |  |  | 106 |  |  | 941.48 | 950.47 | 991.57 | 991.57 | 1001.04 | 1164.59 | [20 empty] | 347.37 | 582.66 | 234.56
[7 empty] | М | 46.436 |  | 8.99 | 941.48 |  | 9.47 | [21 empty] | 13.9308 | 23.218 | 9.2872
2464 | Ж7-60 | Устройство лотка n1 (узел б) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  |  | 107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 7709.87 | 7718.86 | 8120.04 | 8120.04 | 8129.51 | 9457.71 | [20 empty] | 2821.02 | 4731.78 | 1904.91
[7 empty] | М | 46.436 |  | 8.99 | 7709.87 |  | 9.47 | [21 empty] | 13.9308 | 23.218 | 9.2872
2465 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 узел а - 59 м, узел г - 27 м. устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 114,115,116 |  |  | 565.62 | 566.26 | 595.71 | 595.71 | 596.38 | 693.81 | [20 empty] | 206.94 | 347.13 | 139.74
[7 empty] | М3 | 9.3314 |  | 0.64 | 565.62 |  | 0.67 | [21 empty] | 2.7994 | 4.6657 | 1.8663
2466 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 117 |  |  | 90.2 | 90.51 | 95 | 95 | 95.33 | 110.9 | [20 empty] | 33.08 | 55.48 | 22.34
[7 empty] | М2 | 53.8361 |  | 0.31 | 90.2 |  | 0.33 | [21 empty] | 16.1508 | 26.9181 | 10.7672
2467 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство лотка в бетонной обойме из бетона класса в25 f100 |  |  |  | 118,119,120 |  |  | 4486.8 | 4508.41 | 4725.5 | 4725.5 | 4748.26 | 5524.04 | [20 empty] | 1647.7 | 2763.73 | 1112.61
[7 empty] | М | 111.644 |  | 21.61 | 4486.8 |  | 22.76 | [21 empty] | 33.4932 | 55.822 | 22.3288
2468 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  |  | 121 |  |  | 482.86 | 486.49 | 508.55 | 508.55 | 512.37 | 596.09 | [20 empty] | 177.81 | 298.23 | 120.05
[7 empty] | М2 | 33.9872 |  | 3.63 | 482.86 |  | 3.82 | [21 empty] | 10.1962 | 16.9936 | 6.7974
2469 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 |  |  |  | 122 |  |  | 73.33 | 73.56 | 77.23 | 77.23 | 77.47 | 90.13 | [20 empty] | 26.88 | 45.1 | 18.15
[7 empty] | М2 | 33.9872 |  | 0.23 | 73.33 |  | 0.24 | [21 empty] | 10.1962 | 16.9936 | 6.7974
2470 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 железнение цементных покрытий |  |  |  | 123 |  |  | 126.01 | 127.17 | 132.71 | 132.71 | 133.93 | 155.81 | [20 empty] | 46.47 | 77.96 | 31.38
[7 empty] | М2 | 33.9872 |  | 1.16 | 126.01 |  | 1.22 | [21 empty] | 10.1962 | 16.9936 | 6.7974
2471 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 узел ж - 8 м, узел з - 3 м. устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 124,125,126 |  |  | 63.6 | 63.67 | 66.98 | 66.98 | 67.05 | 78.01 | [20 empty] | 23.26 | 39.03 | 15.72
[7 empty] | М3 | 1.0493 |  | 0.07 | 63.6 |  | 0.07 | [21 empty] | 0.31479 | 0.52465 | 0.20986
2472 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 127 |  |  | 14.56 | 14.61 | 15.33 | 15.33 | 15.38 | 17.9 | [20 empty] | 5.34 | 8.96 | 3.6
[7 empty] | М2 | 8.6944 |  | 0.05 | 14.56 |  | 0.05 | [21 empty] | 2.6083 | 4.3472 | 1.7389
2473 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство лотка в бетонной обойме из бетона класса в25 f100 |  |  |  | 128,129,130 |  |  | 847.72 | 851.93 | 892.82 | 892.82 | 897.25 | 1043.85 | [20 empty] | 311.36 | 522.25 | 210.24
[7 empty] | М | 21.736 |  | 4.21 | 847.72 |  | 4.43 | [21 empty] | 6.5208 | 10.868 | 4.3472
2474 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  |  | 131 |  |  | 63.44 | 63.92 | 66.82 | 66.82 | 67.33 | 78.33 | [20 empty] | 23.37 | 39.19 | 15.77
[7 empty] | М2 | 4.4658 |  | 0.48 | 63.44 |  | 0.51 | [21 empty] | 1.3397 | 2.2329 | 0.89316
2475 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 |  |  |  | 132 |  |  | 9.64 | 9.67 | 10.15 | 10.15 | 10.18 | 11.86 | [20 empty] | 3.54 | 5.93 | 2.39
[7 empty] | М2 | 4.4658 |  | 0.03 | 9.64 |  | 0.03 | [21 empty] | 1.3397 | 2.2329 | 0.89316
2476 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 железнение цементных покрытий |  |  |  | 133 |  |  | 16.56 | 16.71 | 17.44 | 17.44 | 17.6 | 20.48 | [20 empty] | 6.11 | 10.24 | 4.13
[7 empty] | М2 | 4.4658 |  | 0.15 | 16.56 |  | 0.16 | [21 empty] | 1.3397 | 2.2329 | 0.89316
2477 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 укладка стального листа и уголка |  |  |  | 134,135,136,137 |  |  | 758.98 | 760.51 | 799.36 | 799.36 | 800.97 | 931.84 | [20 empty] | 277.95 | 466.21 | 187.68
[7 empty] | Т | 0.11757 |  | 1.53 | 758.98 |  | 1.61 | [21 empty] | 0.035272 | 0.058786 | 0.023514
2478 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 установка анкера |  |  |  | 138 |  |  | 11.24 | 11.33 | 11.84 | 11.84 | 11.93 | 13.88 | [20 empty] | 4.14 | 6.94 | 2.8
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 0.09 | 11.24 |  | 0.09 | [21 empty] | 1.1856 | 1.976 | 0.7904
2479 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 139,140 |  |  | 70.53 | 70.61 | 74.28 | 74.28 | 74.36 | 86.51 | [20 empty] | 25.8 | 43.28 | 17.43
[7 empty] | М3 | 1.1634 |  | 0.08 | 70.53 |  | 0.08 | [21 empty] | 0.34902 | 0.5817 | 0.23268
2480 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 141 |  |  | 11.75 | 11.79 | 12.38 | 12.38 | 12.42 | 14.45 | [20 empty] | 4.3 | 7.23 | 2.92
[7 empty] | М2 | 7.0148 |  | 0.04 | 11.75 |  | 0.04 | [21 empty] | 2.1044 | 3.5074 | 1.403
2481 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство лотка в бетонной обойме из бетона класса в25 f100 |  |  |  | 142,143,144 |  |  | 722.01 | 725.84 | 760.42 | 760.42 | 764.45 | 889.35 | [20 empty] | 265.28 | 444.95 | 179.12
[7 empty] | М | 19.76 |  | 3.83 | 722.01 |  | 4.03 | [21 empty] | 5.928 | 9.88 | 3.952
2482 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  |  | 145 |  |  | 56.17 | 56.59 | 59.16 | 59.16 | 59.6 | 69.33 | [20 empty] | 20.68 | 34.69 | 13.96
[7 empty] | М2 | 3.952 |  | 0.42 | 56.17 |  | 0.44 | [21 empty] | 1.1856 | 1.976 | 0.7904
2483 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 |  |  |  | 146 |  |  | 8.53 | 8.56 | 8.98 | 8.98 | 9.01 | 10.49 | [20 empty] | 3.12 | 5.25 | 2.12
[7 empty] | М2 | 3.952 |  | 0.03 | 8.53 |  | 0.03 | [21 empty] | 1.1856 | 1.976 | 0.7904
2484 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) железнение цементных покрытий |  |  |  | 147 |  |  | 14.66 | 14.8 | 15.44 | 15.44 | 15.59 | 18.15 | [20 empty] | 5.41 | 9.08 | 3.66
[7 empty] | М2 | 3.952 |  | 0.14 | 14.66 |  | 0.15 | [21 empty] | 1.1856 | 1.976 | 0.7904
2485 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n1 (узел и) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 148,149 |  |  | 20.45 | 20.47 | 21.54 | 21.54 | 21.56 | 25.08 | [20 empty] | 7.48 | 12.55 | 5.05
[7 empty] | М3 | 0.3372 |  | 0.02 | 20.45 |  | 0.02 | [21 empty] | 0.10116 | 0.1686 | 0.06744
2486 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n1 (узел и) устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 150 |  |  | 2.9 | 2.91 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 3.56 | [20 empty] | 1.06 | 1.79 | 0.71
[7 empty] | М2 | 1.729 |  | 0.01 | 2.9 |  | 0.01 | [21 empty] | 0.5187 | 0.8645 | 0.3458
2487 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n1 (узел и) установка плит лотковых с устройством бетонной обоймы из бетона класса в25 f100 |  |  |  | 151,152,153 |  |  | 260.56 | 261.9 | 274.42 | 274.42 | 275.83 | 320.9 | [20 empty] | 95.72 | 160.55 | 64.63
[7 empty] | М | 6.916 |  | 1.34 | 260.56 |  | 1.41 | [21 empty] | 2.0748 | 3.458 | 1.3832
2488 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n2 (узел к) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  | 154,155 |  |  | 136.51 | 136.66 | 143.77 | 143.77 | 143.93 | 167.45 | [20 empty] | 49.95 | 83.78 | 33.72
[7 empty] | М3 | 2.2526 |  | 0.15 | 136.51 |  | 0.16 | [21 empty] | 0.67578 | 1.1263 | 0.45052
2489 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n2 (узел к) устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  |  | 156 |  |  | 18.53 | 18.59 | 19.52 | 19.52 | 19.58 | 22.77 | [20 empty] | 6.8 | 11.39 | 4.58
[7 empty] | М2 | 11.0656 |  | 0.06 | 18.53 |  | 0.06 | [21 empty] | 3.3197 | 5.5328 | 2.2131
2490 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n2 (узел к) установка плит лотковых с устройством бетонной обоймы из бетона класса в25 f100 |  |  |  | 157,158,159 |  |  | 1234.08 | 1240.2 | 1299.73 | 1299.73 | 1306.18 | 1519.58 | [20 empty] | 453.26 | 760.26 | 306.06
[7 empty] | М | 31.616 |  | 6.12 | 1234.08 |  | 6.45 | [21 empty] | 9.4848 | 15.808 | 6.3232
2491 | Ж7-20 | Нанесение разметки (л. 8) нанесение разметки |  |  |  | 160,161 |  |  | 690.69 | 696.36 | 727.43 | 727.43 | 733.4 | 853.22 | [20 empty] | 254.5 | 426.88 | 171.84
[7 empty] | М | 221.312 |  | 5.67 | 690.69 |  | 5.97 | [21 empty] | 66.3936 | 110.656 | 44.2624
| объект 9. | Малые архитектурные формы (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 4828.5 | 4857.25 | 5085.35 | 5085.35 | 5115.62 | 5993.47 | [22 empty] | 5993.47
| смета 9.21. | 16. 23-гп-с10 малые архитектурные формы льгота по ндс | [6 empty] | 1475.31 | 1486.52 | 1553.76 | 1553.76 | 1565.56 | 1834.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.21 | 0
2492 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка скамеек |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 425.39 | 428.62 | 448.02 | 448.02 | 451.42 | 528.88 | [22 empty] | 528.88
[7 empty] | ШТ. | 15.808 |  | 3.23 | 425.39 |  | 3.4 | [23 empty] | 15.808
2493 | Ж7-30 | Скамейка из бетона sew-201 (1600х500х450 мм) (аналог) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 15.808 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 15.808
2494 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка урн |  |  |  | 7 |  |  | 265.86 | 267.88 | 280 | 280 | 282.13 | 330.55 | [22 empty] | 330.55
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 2.02 | 265.86 |  | 2.13 | [23 empty] | 9.88
2495 | Ж7-30 | Урна тубус (аналог) |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 9.88
2496 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка скамеек |  |  |  | 9 |  |  | 53.17 | 53.57 | 56 | 56 | 56.42 | 66.1 | [22 empty] | 66.1
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.4 | 53.17 |  | 0.42 | [23 empty] | 1.976
2497 | Ж7-30 | Скамейка из бетона sew-202 (1400х500х450 мм) (аналог) |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 1.976
2498 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка качелей |  |  |  | 11 |  |  | 26.58 | 26.78 | 27.99 | 27.99 | 28.2 | 33.04 | [22 empty] | 33.04
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.2 | 26.58 |  | 0.21 | [23 empty] | 0.988
2499 | Ж7-30 | Качели гнездо 004151 (аналог) |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2500 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка комплекса |  |  |  | 13 |  |  | 26.58 | 26.78 | 27.99 | 27.99 | 28.2 | 33.04 | [22 empty] | 33.04
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.2 | 26.58 |  | 0.21 | [23 empty] | 0.988
2501 | Ж7-30 | Детский спортивный комплекс 006308 (аналог) |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2502 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка комплекса |  |  |  | 15,16 |  |  | 26.58 | 26.78 | 27.99 | 27.99 | 28.2 | 33.04 | [22 empty] | 33.04
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.2 | 26.58 |  | 0.21 | [23 empty] | 0.988
2503 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка песочницы |  |  |  | 17 |  |  | 26.58 | 26.78 | 27.99 | 27.99 | 28.2 | 33.04 | [22 empty] | 33.04
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.2 | 26.58 |  | 0.21 | [23 empty] | 0.988
2504 | Ж7-30 | Песочница 004234 (2060х2060х220 мм) (аналог) |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2505 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка качалки |  |  |  | 19 |  |  | 26.58 | 26.78 | 27.99 | 27.99 | 28.2 | 33.04 | [22 empty] | 33.04
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.2 | 26.58 |  | 0.21 | [23 empty] | 0.988
2506 | Ж7-30 | Качалка на пружине зайчик 004182 (аналог) |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2507 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка качалки |  |  |  | 21 |  |  | 26.58 | 26.78 | 27.99 | 27.99 | 28.2 | 33.04 | [22 empty] | 33.04
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.2 | 26.58 |  | 0.21 | [23 empty] | 0.988
2508 | Ж7-30 | Качалка на пружине 004186 (аналог) |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2509 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка навеса для контейнеров |  |  |  | 23 |  |  | 146.03 | 147.15 | 153.8 | 153.8 | 154.98 | 181.57 | [22 empty] | 181.57
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 1.12 | 146.03 |  | 1.18 | [23 empty] | 1.976
2510 | Ж7-30 | Навес вудбокс х на 3 контейнера (4640х2640х2500мм) (аналог) |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 1.976
2511 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка контейнера для сбора тко |  |  |  | 25 |  |  | 79.76 | 80.37 | 84 | 84 | 84.64 | 99.16 | [22 empty] | 99.16
[7 empty] | ШТ. | 2.964 |  | 0.61 | 79.76 |  | 0.64 | [23 empty] | 2.964
2512 | Ж7-30 | Контейнер для сбора тко на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 2.964 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 2.964
2513 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка контейнеров для раздельного сбора мусора |  |  |  | 27 |  |  | 79.76 | 80.37 | 84 | 84 | 84.64 | 99.16 | [22 empty] | 99.16
[7 empty] | ШТ. | 2.964 |  | 0.61 | 79.76 |  | 0.64 | [23 empty] | 2.964
2514 | Ж7-30 | Контейнер для раздельного сбора мусора (пластик) на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2515 | Ж7-30 | Контейнер для раздельного сбора мусора (стекло) на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2516 | Ж7-30 | Контейнер для раздельного сбора мусора (бумага) на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0.988
2517 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка велопарковки |  |  |  | 31 |  |  | 265.86 | 267.88 | 280 | 280 | 282.13 | 330.55 | [22 empty] | 330.55
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 2.02 | 265.86 |  | 2.13 | [23 empty] | 9.88
2518 | Ж7-30 | Велопарковка энгл (v10002) (аналог) |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 9.88
| смета 9.162. | 16. 23 ас-с57 общестроительные работы земляные работы (маф) жилой дом | [6 empty] | 3353.19 | 3370.73 | 3531.59 | 3531.59 | 3550.06 | 4159.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159.26 | 0
2519 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина ям до 2 м, грунт 2 группы |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 1277.38 | 1285.1 | 1345.34 | 1345.34 | 1353.47 | 1585.73 | [22 empty] | 1585.73
[7 empty] | ЯМ | 59.28 |  | 7.72 | 1277.38 |  | 8.13 | [23 empty] | 59.28
2520 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 6 |  |  | 154.09 | 155.58 | 162.29 | 162.29 | 163.86 | 191.98 | [22 empty] | 191.98
[7 empty] | М3 | 3.4718 |  | 1.49 | 154.09 |  | 1.57 | [23 empty] | 3.4718
2521 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) устройство фундаментов-столбов бетонных из бетона класса с16/20 f100 w4 |  |  |  | 7,8 |  |  | 1797.47 | 1804.86 | 1893.1 | 1893.1 | 1900.88 | 2227.08 | [22 empty] | 2227.08
[7 empty] | М3 | 4.6317 |  | 7.39 | 1797.47 |  | 7.78 | [23 empty] | 4.6317
2522 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 9 |  |  | 80.91 | 81.69 | 85.21 | 85.21 | 86.03 | 100.79 | [22 empty] | 100.79
[7 empty] | М3 | 2.8883 |  | 0.78 | 80.91 |  | 0.82 | [23 empty] | 2.8883
2523 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) засыпка песчаным грунтом |  |  |  | 10 |  |  | 43.34 | 43.5 | 45.65 | 45.65 | 45.82 | 53.68 | [22 empty] | 53.68
[7 empty] | М3 | 0.61058 |  | 0.16 | 43.34 |  | 0.17 | [23 empty] | 0.61058
| объект 10. | Подпорные стены и лестницы (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 267898.29 | 268724.62 | 282150.5 | 282150.5 | 283020.78 | 312687.28 | [9 empty] | 119433.59 | 96205.23 | [11 empty] | 97048.46
| смета 10.23. | 16. 23-гп-с12 элементы подпорных стен пс1, пс2 льгота по ндс | [6 empty] | 57104.85 | 57530.69 | 60142.82 | 60142.82 | 60591.32 | 70988.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70988.78 | 0
2524 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс1 облицовка подпорных стен плитами 1пб39. 19. 5,6-п-кол. на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 48902.74 | 49272.23 | 51504.37 | 51504.37 | 51893.52 | 60798.45 | [22 empty] | 60798.45
[7 empty] | М2 | 295.906 |  | 369.49 | 48902.74 |  | 389.15 | [23 empty] | 295.906
2525 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс1 облицовка накрывочными плитами пн 450х450х60-м на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11) |  |  |  | 7,8,9,10 |  |  | 3370.93 | 3391.18 | 3550.26 | 3550.26 | 3571.59 | 4184.47 | [22 empty] | 4184.47
[7 empty] | М2 | 25.688 |  | 20.25 | 3370.93 |  | 21.33 | [23 empty] | 25.688
2526 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс2 облицовка подпорных стен плитами 1пб39. 19. 5,6-п-кол. на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11,14) |  |  |  | 11,12 |  |  | 4571.89 | 4606.43 | 4815.11 | 4815.11 | 4851.49 | 5684 | [22 empty] | 5684
[7 empty] | М2 | 27.664 |  | 34.54 | 4571.89 |  | 36.38 | [23 empty] | 27.664
2527 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс2 облицовка накрывочными плитами пн 450х450х60-м на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11,14) |  |  |  | 13,14,15,16 |  |  | 259.29 | 260.85 | 273.08 | 273.08 | 274.72 | 321.86 | [22 empty] | 321.86
[7 empty] | М2 | 1.976 |  | 1.56 | 259.29 |  | 1.64 | [23 empty] | 1.976
| смета 10.163. | 16. 23 ас-с58 общестроительные работы земляные работы (сваи,подпорная стена,ограждение) жилой дом | [6 empty] | 210793.44 | 211193.93 | 222007.68 | 222007.68 | 222429.46 | 241698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119433.59 | 96205.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26059.68 | 0
2528 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 2225.77 | 2237.19 | 2344.18 | 2344.18 | 2356.21 | 2560.33 | [9 empty] | 1265.17 | 1019.1 | [11 empty] | 276.06
[7 empty] | М3 | 791.388 |  | 11.42 | 2225.77 |  | 12.03 | [10 empty] | 395.694 | 316.5552 | [11 empty] | 79.1388
2529 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован доработка грунта 2 группы вручную на 0,1м |  |  |  | 6 |  |  | 526.17 | 531.25 | 554.16 | 554.16 | 559.51 | 607.98 | [9 empty] | 300.43 | 241.99 | [11 empty] | 65.56
[7 empty] | М3 | 9.88 |  | 5.08 | 526.17 |  | 5.35 | [10 empty] | 4.94 | 3.952 | [11 empty] | 0.988
2530 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован погрузка грунта,доработанного вручную, на автосамосвалы |  |  |  | 7 |  |  | 27.79 | 27.93 | 29.27 | 29.27 | 29.42 | 31.97 | [9 empty] | 15.8 | 12.72 | [11 empty] | 3.45
[7 empty] | М3 | 9.88 |  | 0.14 | 27.79 |  | 0.15 | [10 empty] | 4.94 | 3.952 | [11 empty] | 0.988
2531 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка до 1 км |  |  |  | 8 |  |  | 1574.19 | 1574.19 | 1657.94 | 1657.94 | 1657.94 | 1801.57 | [9 empty] | 890.23 | 717.1 | [11 empty] | 194.24
[7 empty] | Т | 1249.3556 |  | 0 | 1574.19 | [12 empty] | 624.6778 | 499.7423 | [11 empty] | 124.9356
2532 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 9 |  |  | 1290.94 | 1290.94 | 1359.62 | 1359.62 | 1359.62 | 1477.41 | [9 empty] | 730.05 | 588.07 | [11 empty] | 159.29
[7 empty] | Т | 216.9648 |  | 0 | 1290.94 | [12 empty] | 108.4824 | 86.7859 | [11 empty] | 21.6965
2533 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован работа на отвале, грунт 1 группы |  |  |  | 10 |  |  | 254.35 | 255.87 | 267.88 | 267.88 | 269.48 | 292.83 | [9 empty] | 144.7 | 116.55 | [11 empty] | 31.58
[7 empty] | М3 | 791.388 |  | 1.52 | 254.35 |  | 1.6 | [10 empty] | 395.694 | 316.5552 | [11 empty] | 79.1388
2534 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка погрузка грунта для засыпки откосов и пазух |  |  |  | 11 |  |  | 1920.11 | 1929.96 | 2022.26 | 2022.26 | 2032.63 | 2208.71 | [9 empty] | 1091.42 | 879.15 | [11 empty] | 238.14
[7 empty] | М3 | 682.708 |  | 9.85 | 1920.11 |  | 10.37 | [10 empty] | 341.354 | 273.0832 | [11 empty] | 68.2708
2535 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка перевозка до 1 км |  |  |  | 12 |  |  | 1574.19 | 1574.19 | 1657.94 | 1657.94 | 1657.94 | 1801.57 | [9 empty] | 890.23 | 717.1 | [11 empty] | 194.24
[7 empty] | Т | 1249.3556 |  | 0 | 1574.19 | [12 empty] | 624.6778 | 499.7423 | [11 empty] | 124.9356
2536 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м |  |  |  | 13 |  |  | 410.28 | 412.24 | 432.11 | 432.11 | 434.17 | 471.78 | [9 empty] | 233.14 | 187.78 | [11 empty] | 50.86
[7 empty] | М3 | 682.708 |  | 1.96 | 410.28 |  | 2.06 | [10 empty] | 341.354 | 273.0832 | [11 empty] | 68.2708
2537 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (до 10м) |  |  |  | 14 |  |  | 202.74 | 203.71 | 213.53 | 213.53 | 214.55 | 233.13 | [9 empty] | 115.21 | 92.79 | [11 empty] | 25.13
[7 empty] | М3 | 682.708 |  | 0.97 | 202.74 |  | 1.02 | [10 empty] | 341.354 | 273.0832 | [11 empty] | 68.2708
2538 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы (откосы, пазухи, подсыпка под полы) |  |  |  | 15 |  |  | 6332.7 | 6378 | 6669.6 | 6669.6 | 6717.31 | 7299.24 | [9 empty] | 3606.86 | 2905.38 | [11 empty] | 787
[7 empty] | М3 | 682.708 |  | 45.3 | 6332.7 |  | 47.71 | [10 empty] | 341.354 | 273.0832 | [11 empty] | 68.2708
2539 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (крн3 л. 6) устройство буронабивных свай, выполняемых по технологии cfa, в грунтах 2 группы для свай диаметром 350 мм |  |  |  | 16,17,18,19 |  |  | 77022.63 | 77071.59 | 81120.23 | 81120.23 | 81171.79 | 88203.7 | [9 empty] | 43585.2 | 35108.42 | [11 empty] | 9510.08
[7 empty] | М3 | 34.8566 |  | 48.96 | 77022.63 |  | 51.56 | [10 empty] | 17.4283 | 13.9427 | [11 empty] | 3.4857
2540 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (крн3 л. 6) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы |  |  |  | 20 |  |  | 103.32 | 103.84 | 108.82 | 108.82 | 109.37 | 118.85 | [9 empty] | 58.73 | 47.31 | [11 empty] | 12.81
[7 empty] | М3 | 34.857 |  | 0.52 | 103.32 |  | 0.55 | [10 empty] | 17.4285 | 13.9428 | [11 empty] | 3.4857
2541 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (крн3 л. 6) транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 21 |  |  | 385.76 | 385.76 | 406.28 | 406.28 | 406.28 | 441.47 | [9 empty] | 218.15 | 175.72 | [11 empty] | 47.6
[7 empty] | Т | 64.8333 |  | 0 | 385.76 | [12 empty] | 32.4167 | 25.9333 | [11 empty] | 6.4833
2542 | Ж2-20-10 | Подпорные стены подпорная стена пс1 (крн3 л. 9-13) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 1834.7 | 1838.74 | 1932.31 | 1932.31 | 1936.56 | 2104.33 | [9 empty] | 1039.84 | 837.6 | [11 empty] | 226.89
[7 empty] | М3 | 8.5956 |  | 4.04 | 1834.7 |  | 4.25 | [10 empty] | 4.2978 | 3.4382 | [11 empty] | 0.85956
2543 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство ж/б подошвы подпорной стены |  |  |  | 25,26 |  |  | 12843.35 | 12870.61 | 13526.62 | 13526.62 | 13555.33 | 14729.64 | [9 empty] | 7278.54 | 5862.96 | [11 empty] | 1588.14
[7 empty] | М3 | 40.8143 |  | 27.26 | 12843.35 |  | 28.71 | [10 empty] | 20.4072 | 16.3257 | [11 empty] | 4.0814
2544 | Ж2-20-10 | Подпорные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 400,320,240мм |  |  |  | 27,28 |  |  | 5911.74 | 5957.6 | 6226.24 | 6226.24 | 6274.54 | 6818.1 | [9 empty] | 3369.11 | 2713.87 | [11 empty] | 735.12
[7 empty] | М2 | 139.5056 |  | 45.86 | 5911.74 |  | 48.3 | [10 empty] | 69.7528 | 55.8022 | [11 empty] | 13.9506
2545 | Ж2-20-10 | Подпорные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 400,320,240мм |  |  |  | 29 |  |  | 4276.53 | 4309.6 | 4504.04 | 4504.04 | 4538.87 | 4932.06 | [9 empty] | 2437.14 | 1963.15 | [11 empty] | 531.77
[7 empty] | М2 | 139.5056 |  | 33.07 | 4276.53 |  | 34.83 | [10 empty] | 69.7528 | 55.8022 | [11 empty] | 13.9506
2546 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м, толщиной 400,320,240 мм в опалубке импортного производства типа модостр (бетон с16/20 w4 f100) |  |  |  | 30,31,32,33,34,35,36,37,38 |  |  | 45937.27 | 45997.41 | 48381.13 | 48381.13 | 48444.47 | 52641.21 | [9 empty] | 26012.26 | 20953.2 | [11 empty] | 5675.75
[7 empty] | М3 | 44.6477 |  | 60.14 | 45937.27 |  | 63.34 | [10 empty] | 22.3239 | 17.8591 | [11 empty] | 4.4648
2547 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка труб |  |  |  | 39 |  |  | 168.7 | 169.48 | 177.67 | 177.67 | 178.49 | 193.96 | [9 empty] | 95.85 | 77.2 | [11 empty] | 20.91
[7 empty] | Т | 0.013012 |  | 0.78 | 168.7 |  | 0.82 | [10 empty] | 0.006506 | 0.0052048 | [11 empty] | 0.0013012
2548 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка опорных уголков |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 791.23 | 792.2 | 833.32 | 833.32 | 834.34 | 906.62 | [9 empty] | 448 | 360.87 | [11 empty] | 97.75
[7 empty] | Т | 0.22879 |  | 0.97 | 791.23 |  | 1.02 | [10 empty] | 0.11439 | 0.091516 | [11 empty] | 0.022879
2549 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка анкеров |  |  |  | 43,44 |  |  | 215.13 | 216.82 | 226.57 | 226.57 | 228.35 | 248.14 | [9 empty] | 122.62 | 98.77 | [11 empty] | 26.75
[7 empty] | ШТ. | 77.064 |  | 1.69 | 215.13 |  | 1.78 | [10 empty] | 38.532 | 30.8256 | [11 empty] | 7.7064
2550 | Ж2-20-10 | Подпорные стены материалы для крепления облицовочных плит |  |  |  | 45,46,47 |  |  | 5835.68 | 5835.68 | 6146.14 | 6146.14 | 6146.14 | 6678.58 | [9 empty] | 3300.17 | 2658.33 | [11 empty] | 720.08
[7 empty] | Т | 1.4143 |  | 0 | 5835.68 | [12 empty] | 0.70713 | 0.56571 | [11 empty] | 0.14143
2551 | Ж2-20-10 | Подпорные стены работа по облицовке плитами учтена в лок. смете 23 пристенный дренаж для пс1 сплошной фильтр в основании |  |  |  | 48,49,50,51 |  |  | 388.29 | 388.55 | 408.95 | 408.95 | 409.22 | 444.67 | [9 empty] | 219.73 | 177 | [11 empty] | 47.94
[7 empty] | М3 | 4.7444 |  | 0.26 | 388.29 |  | 0.27 | [10 empty] | 2.3722 | 1.8978 | [11 empty] | 0.47444
2552 | Ж2-20-10 | Подпорные стены уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  |  | 52 |  |  | 44.01 | 44.32 | 46.35 | 46.35 | 46.68 | 50.72 | [9 empty] | 25.07 | 20.19 | [11 empty] | 5.46
[7 empty] | М3 | 4.7444 |  | 0.31 | 44.01 |  | 0.33 | [10 empty] | 2.3722 | 1.8978 | [11 empty] | 0.47444
2553 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство призм для трубчатого дренажа |  |  |  | 53,54 |  |  | 385.96 | 387.59 | 406.49 | 406.49 | 408.21 | 443.56 | [9 empty] | 219.19 | 176.56 | [11 empty] | 47.81
[7 empty] | М3 | 3.7955 |  | 1.63 | 385.96 |  | 1.72 | [10 empty] | 1.8978 | 1.5182 | [11 empty] | 0.37955
2554 | Ж2-20-10 | Подпорные стены деформационный шов для пс1 укладка жгута вилатерм |  |  |  | 55,56,57 |  |  | 638.1 | 638.87 | 672.05 | 672.05 | 672.86 | 731.14 | [9 empty] | 361.29 | 291.03 | [11 empty] | 78.82
[7 empty] | М | 42.1283 |  | 0.77 | 638.1 |  | 0.81 | [10 empty] | 21.0642 | 16.8513 | [11 empty] | 4.2128
2555 | Ж2-20-10 | Подпорные стены деформационный шов толщ. 30мм из экструдированного пенополистирола |  |  |  | 58,59 |  |  | 109.19 | 109.45 | 115 | 115 | 115.27 | 125.25 | [9 empty] | 61.89 | 49.86 | [11 empty] | 13.5
[7 empty] | М3 | 0.2528 |  | 0.26 | 109.19 |  | 0.27 | [10 empty] | 0.1264 | 0.10112 | [11 empty] | 0.02528
2556 | Ж2-20-10 | Подпорные стены атмосферостойкий герметик |  |  |  | 60 |  |  | 80.56 | 81 | 84.85 | 84.85 | 85.31 | 92.71 | [9 empty] | 45.82 | 36.9 | [11 empty] | 9.99
[7 empty] | М | 21.0642 |  | 0.44 | 80.56 |  | 0.46 | [10 empty] | 10.5321 | 8.4257 | [11 empty] | 2.1064
2557 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка материала г-пх-бэ-пп/пп-4,0 по грунтовке битумным праймером |  |  |  | 61,62 |  |  | 170.74 | 171.64 | 179.82 | 179.82 | 180.77 | 196.43 | [9 empty] | 97.06 | 78.19 | [11 empty] | 21.18
[7 empty] | М2 | 7.7937 |  | 0.9 | 170.74 |  | 0.95 | [10 empty] | 3.8969 | 3.1175 | [11 empty] | 0.77937
2558 | Ж2-20-10 | Подпорные стены добавляется второй слой г-пх-бэ-пп/пп-4,0 |  |  |  | 63 |  |  | 144.85 | 145.54 | 152.56 | 152.56 | 153.29 | 166.58 | [9 empty] | 82.31 | 66.3 | [11 empty] | 17.97
[7 empty] | М2 | 12.0066 |  | 0.69 | 144.85 |  | 0.73 | [10 empty] | 6.0033 | 4.8026 | [11 empty] | 1.2007
2559 | Ж2-20-10 | Подпорные стены гидроизоляция пс1 (прим. 3 л. 10) устройство вертикальной гидроизоляции стен битумно-полимерной мастикой мбпх в 2 слоя по огрунтованной битумным праймером поверхности |  |  |  | 64,65 |  |  | 6522.79 | 6549.46 | 6869.8 | 6869.8 | 6897.89 | 7495.46 | [9 empty] | 3703.82 | 2983.48 | [11 empty] | 808.16
[7 empty] | М2 | 344.812 |  | 26.67 | 6522.79 |  | 28.09 | [10 empty] | 172.406 | 137.9248 | [11 empty] | 34.4812
2560 | Ж2-20-10 | Подпорные стены исключается грунтование поверхностей стен из расценки е13-85-1 |  |  |  | 66 |  |  | -396.44 | -400.27 | -417.53 | -417.53 | -421.56 | -458.07 | [9 empty] | -226.36 | -182.33 | [11 empty] | -49.38
[7 empty] | М2 | -344.812 |  | -3.83 | -396.44 |  | -4.03 | [10 empty] | -172.406 | -137.9248 | [11 empty] | -34.4812
2561 | Ж2-20-10 | Подпорные стены ограждение пс1 установка столбов ограждения на твердое основание |  |  |  | 67,68 |  |  | 976.28 | 985.55 | 1028.22 | 1028.22 | 1037.98 | 1127.89 | [9 empty] | 557.34 | 448.95 | [11 empty] | 121.6
[7 empty] | ШТ. | 45.448 |  | 9.27 | 976.28 |  | 9.76 | [10 empty] | 22.724 | 18.1792 | [11 empty] | 4.5448
2562 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка панелей ограждения с элементами крепления |  |  |  | 69,70 |  |  | 12282.68 | 12297.68 | 12936.12 | 12936.12 | 12951.92 | 14073.93 | [9 empty] | 6954.53 | 5601.96 | [11 empty] | 1517.44
[7 empty] | Т | 1.2763 |  | 15 | 12282.68 |  | 15.8 | [10 empty] | 0.63814 | 0.51051 | [11 empty] | 0.12763
2563 | Ж2-20-10 | Подпорные стены подпорная стена пс2 (крн3 л. 14,15) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 71,72,73 |  |  | 21.1 | 21.15 | 22.22 | 22.22 | 22.27 | 24.2 | [9 empty] | 11.96 | 9.63 | [11 empty] | 2.61
[7 empty] | М3 | 0.0988 |  | 0.05 | 21.1 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.0494 | 0.03952 | [11 empty] | 0.00988
2564 | Ж2-20-10 | Подпорные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 550,470,240мм |  |  |  | 74,75 |  |  | 1422.09 | 1432.97 | 1497.75 | 1497.75 | 1509.21 | 1639.95 | [9 empty] | 810.37 | 652.77 | [11 empty] | 176.81
[7 empty] | М2 | 33.098 |  | 10.88 | 1422.09 |  | 11.46 | [10 empty] | 16.549 | 13.2392 | [11 empty] | 3.3098
2565 | Ж2-20-10 | Подпорные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 550,470,240мм |  |  |  | 76 |  |  | 1014.62 | 1022.47 | 1068.6 | 1068.6 | 1076.87 | 1170.16 | [9 empty] | 578.22 | 465.77 | [11 empty] | 126.17
[7 empty] | М2 | 33.098 |  | 7.85 | 1014.62 |  | 8.27 | [10 empty] | 16.549 | 13.2392 | [11 empty] | 3.3098
2566 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м, толщиной 550,470,240 мм в опалубке импортного производства типа модостр (бетон с16/20 w4 f100) |  |  |  | 77,78,79,80,81,82 |  |  | 11246.32 | 11267.75 | 11844.62 | 11844.62 | 11867.19 | 12895.24 | [9 empty] | 6372.09 | 5132.8 | [11 empty] | 1390.35
[7 empty] | М3 | 15.9068 |  | 21.43 | 11246.32 |  | 22.57 | [10 empty] | 7.9534 | 6.3627 | [11 empty] | 1.5907
2567 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка труб |  |  |  | 83 |  |  | 64.57 | 64.87 | 68.01 | 68.01 | 68.33 | 74.25 | [9 empty] | 36.69 | 29.55 | [11 empty] | 8.01
[7 empty] | Т | 0.00498 |  | 0.3 | 64.57 |  | 0.32 | [10 empty] | 0.00249 | 0.001992 | [11 empty] | 0.000498
2568 | Ж2-20-10 | Подпорные стены материалы для крепления облицовочных плит |  |  |  | 84,85,86 |  |  | 669.11 | 669.11 | 704.71 | 704.71 | 704.71 | 765.76 | [9 empty] | 378.4 | 304.8 | [11 empty] | 82.56
[7 empty] | Т | 0.1668 |  | 0 | 669.11 | [12 empty] | 0.0834 | 0.06672 | [11 empty] | 0.01668
2569 | Ж2-20-10 | Подпорные стены работа по облицовке плитами учтена в лок. смете 23 пристенный дренаж для пс2 сплошной фильтр в основании |  |  |  | 87,88,89,90 |  |  | 59.69 | 59.73 | 62.87 | 62.87 | 62.91 | 68.35 | [9 empty] | 33.78 | 27.21 | [11 empty] | 7.36
[7 empty] | М3 | 0.7296 |  | 0.04 | 59.69 |  | 0.04 | [10 empty] | 0.3648 | 0.29184 | [11 empty] | 0.07296
2570 | Ж2-20-10 | Подпорные стены уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  |  | 91 |  |  | 44.01 | 44.32 | 46.35 | 46.35 | 46.68 | 50.72 | [9 empty] | 25.07 | 20.19 | [11 empty] | 5.46
[7 empty] | М3 | 4.7444 |  | 0.31 | 44.01 |  | 0.33 | [10 empty] | 2.3722 | 1.8978 | [11 empty] | 0.47444
2571 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство призм для трубчатого дренажа |  |  |  | 92,93 |  |  | 59.36 | 59.61 | 62.52 | 62.52 | 62.78 | 68.21 | [9 empty] | 33.71 | 27.15 | [11 empty] | 7.35
[7 empty] | М3 | 0.5837 |  | 0.25 | 59.36 |  | 0.26 | [10 empty] | 0.29185 | 0.23348 | [11 empty] | 0.05837
2572 | Ж2-20-10 | Подпорные стены гидроизоляция пс2 (прим. 3 л. 10) устройство вертикальной гидроизоляции стен битумно-полимерной мастикой мбпх в 2 слоя по огрунтованной битумным праймером поверхности |  |  |  | 94,95 |  |  | 627.98 | 630.55 | 661.39 | 661.39 | 664.1 | 721.64 | [9 empty] | 356.6 | 287.24 | [11 empty] | 77.8
[7 empty] | М2 | 33.1968 |  | 2.57 | 627.98 |  | 2.71 | [10 empty] | 16.5984 | 13.2787 | [11 empty] | 3.3197
2573 | Ж2-20-10 | Подпорные стены исключается грунтование поверхностей стен из расценки е13-85-1 |  |  |  | 96 |  |  | -38.15 | -38.52 | -40.18 | -40.18 | -40.57 | -44.09 | [9 empty] | -21.78 | -17.55 | [11 empty] | -4.76
[7 empty] | М2 | -33.1968 |  | -0.37 | -38.15 |  | -0.39 | [10 empty] | -16.5984 | -13.2787 | [11 empty] | -3.3197
2574 | Ж2-20-10 | Подпорные стены ограждение пс2 установка столбов ограждения на твердое основание |  |  |  | 97,98 |  |  | 84.89 | 85.7 | 89.41 | 89.41 | 90.26 | 98.08 | [9 empty] | 48.47 | 39.04 | [11 empty] | 10.57
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 0.81 | 84.89 |  | 0.85 | [10 empty] | 1.976 | 1.5808 | [11 empty] | 0.3952
2575 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка панелей ограждения с элементами крепления |  |  |  | 99,100 |  |  | 957.24 | 958.4 | 1008.17 | 1008.17 | 1009.39 | 1096.84 | [9 empty] | 542 | 436.59 | [11 empty] | 118.25
[7 empty] | Т | 0.098859 |  | 1.16 | 957.24 |  | 1.22 | [10 empty] | 0.04943 | 0.039544 | [11 empty] | 0.0098859
2576 | Ж2-20-10 | Подпорные стены узлы б, в л. 15 крн3 деформационный шов толщ. 30мм из экструдированного пенополистирола |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 128.03 | 128.33 | 134.84 | 134.84 | 135.16 | 146.87 | [9 empty] | 72.57 | 58.47 | [11 empty] | 15.83
[7 empty] | М3 | 0.2964 |  | 0.3 | 128.03 |  | 0.32 | [10 empty] | 0.1482 | 0.11856 | [11 empty] | 0.02964
2577 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка жгута вилатерм |  |  |  | 104,105 |  |  | 359.15 | 359.58 | 378.26 | 378.26 | 378.71 | 411.51 | [9 empty] | 203.35 | 163.79 | [11 empty] | 44.37
[7 empty] | М | 23.712 |  | 0.43 | 359.15 |  | 0.45 | [10 empty] | 11.856 | 9.4848 | [11 empty] | 2.3712
2578 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка материала г-пх-бэ-пп/пп-4,0 по грунтовке битумным праймером |  |  |  | 106,107 |  |  | 207.79 | 208.89 | 218.84 | 218.84 | 220 | 239.06 | [9 empty] | 118.13 | 95.16 | [11 empty] | 25.77
[7 empty] | М2 | 9.4848 |  | 1.1 | 207.79 |  | 1.16 | [10 empty] | 4.7424 | 3.7939 | [11 empty] | 0.94848
2579 | Ж2-20-10 | Подпорные стены добавляется второй слой г-пх-бэ-пп/пп-4,0 |  |  |  | 108 |  |  | 94.02 | 94.47 | 99.02 | 99.02 | 99.49 | 108.11 | [9 empty] | 53.42 | 43.03 | [11 empty] | 11.66
[7 empty] | М2 | 7.7937 |  | 0.45 | 94.02 |  | 0.47 | [10 empty] | 3.8969 | 3.1175 | [11 empty] | 0.77937
2580 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка нащельников |  |  |  | 109,110 |  |  | 189.84 | 190.64 | 199.94 | 199.94 | 200.78 | 218.17 | [9 empty] | 107.81 | 86.84 | [11 empty] | 23.52
[7 empty] | М | 11.856 |  | 0.8 | 189.84 |  | 0.84 | [10 empty] | 5.928 | 4.7424 | [11 empty] | 1.1856
2581 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство слоя из гидроизоляционного материала neodyl n |  |  |  | 111,112 |  |  | 569.5 | 569.73 | 599.8 | 599.8 | 600.04 | 652.02 | [9 empty] | 322.19 | 259.53 | [11 empty] | 70.3
[7 empty] | М2 | 3.9125 |  | 0.23 | 569.5 |  | 0.24 | [10 empty] | 1.9563 | 1.565 | [11 empty] | 0.39125
| объект 11. | Сети электроснабжения (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 70720.53 | 70934.7 | 74482.88 | 74482.88 | 74708.4 | 81081.78 | [9 empty] | 14361.16 | 21690.23 | 42399.92 |  |  |  |  | 2630.47
| смета 11.87. | 16. 23 эс-с2 кабельные линии 0,4кв жилой дом | [6 empty] | 63312.77 | 63487.05 | 66681.03 | 66681.03 | 66864.55 | 72452.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14361.16 | 21690.23 | 36401.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2582 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) протяженность трассы - 60м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 109.62 | 110.25 | 115.45 | 115.45 | 116.11 | 125.82 | [9 empty] | 24.94 | 37.67 | 63.21
[7 empty] | М3 | 29.877 |  | 0.63 | 109.62 |  | 0.66 | [10 empty] | 5.9754 | 8.9631 | 14.9385
2583 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 7 |  |  | 331.49 | 334.69 | 349.13 | 349.13 | 352.5 | 381.95 | [9 empty] | 75.71 | 114.35 | 191.89
[7 empty] | М3 | 7.4693 |  | 3.2 | 331.49 |  | 3.37 | [10 empty] | 1.4939 | 2.2408 | 3.7346
2584 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  |  | 8 |  |  | 77.5 | 77.95 | 81.62 | 81.62 | 82.09 | 88.95 | [9 empty] | 17.63 | 26.63 | 44.69
[7 empty] | М3 | 12.844 |  | 0.45 | 77.5 |  | 0.47 | [10 empty] | 2.5688 | 3.8532 | 6.422
2585 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) перевозка на 13км |  |  |  | 9 |  |  | 133.74 | 133.74 | 140.85 | 140.85 | 140.85 | 152.62 | [9 empty] | 30.25 | 45.7 | 76.67
[7 empty] | Т | 22.477 |  | 0 | 133.74 | [12 empty] | 4.4954 | 6.7431 | 11.2385
2586 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) работа на отвале |  |  |  | 10,11 |  |  | 540.35 | 540.38 | 569.1 | 569.1 | 569.13 | 616.7 | [9 empty] | 122.24 | 184.62 | 309.84
[7 empty] | М3 | 12.844 |  | 0.03 | 540.35 |  | 0.03 | [10 empty] | 2.5688 | 3.8532 | 6.422
2587 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 12 |  |  | 11.98 | 12.04 | 12.62 | 12.62 | 12.68 | 13.74 | [9 empty] | 2.72 | 4.12 | 6.9
[7 empty] | М3 | 19.918 |  | 0.06 | 11.98 |  | 0.06 | [10 empty] | 3.9836 | 5.9754 | 9.959
2588 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) уплотнение грунта |  |  |  | 13 |  |  | 184.74 | 186.06 | 194.57 | 194.57 | 195.96 | 212.35 | [9 empty] | 42.09 | 63.57 | 106.69
[7 empty] | М3 | 19.9181 |  | 1.32 | 184.74 |  | 1.39 | [10 empty] | 3.9836 | 5.9754 | 9.959
2589 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 14 |  |  | 139.49 | 140.84 | 146.91 | 146.91 | 148.33 | 160.71 | [9 empty] | 31.85 | 48.11 | 80.75
[7 empty] | М3 | 4.9795 |  | 1.35 | 139.49 |  | 1.42 | [10 empty] | 0.9959 | 1.4938 | 2.4897
2590 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) устройство трубопровода |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 1420.26 | 1423.32 | 1495.82 | 1495.82 | 1499.04 | 1624.3 | [9 empty] | 321.96 | 486.27 | 816.07
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.08892 |  | 3.06 | 1420.26 |  | 3.22 | [10 empty] | 0.017784 | 0.026676 | 0.04446
2591 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) огнезащитная обработка краской |  |  |  | 18,19 |  |  | 601.65 | 602.82 | 633.66 | 633.66 | 634.89 | 687.95 | [9 empty] | 136.36 | 205.96 | 345.63
[7 empty] | М2 | 9.5977 |  | 1.17 | 601.65 |  | 1.23 | [10 empty] | 1.9195 | 2.8793 | 4.7988
2592 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) огнезащитная обработка лаком |  |  |  | 20,21 |  |  | 98.27 | 98.71 | 103.5 | 103.5 | 103.96 | 112.65 | [9 empty] | 22.33 | 33.72 | 56.6
[7 empty] | М2 | 10.5857 |  | 0.44 | 98.27 |  | 0.46 | [10 empty] | 2.1171 | 3.1757 | 5.2928
2593 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) шурфы (л. 2) рытье шурфов |  |  |  | 22,23 |  |  | 721.11 | 728.08 | 759.47 | 759.47 | 766.81 | 830.89 | [9 empty] | 164.69 | 248.74 | 417.46
[7 empty] | М3 | 14.1284 |  | 6.97 | 721.11 |  | 7.34 | [10 empty] | 2.8257 | 4.2385 | 7.0642
2594 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) засыпка шурфов |  |  |  | 24 |  |  | 395.74 | 399.56 | 416.79 | 416.79 | 420.81 | 455.98 | [9 empty] | 90.38 | 136.51 | 229.09
[7 empty] | М3 | 14.1284 |  | 3.82 | 395.74 |  | 4.02 | [10 empty] | 2.8257 | 4.2385 | 7.0642
2595 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 25,26 |  |  | 105.32 | 106.29 | 110.92 | 110.92 | 111.94 | 121.3 | [9 empty] | 24.04 | 36.32 | 60.94
[7 empty] | М | 35.568 |  | 0.97 | 105.32 |  | 1.02 | [10 empty] | 7.1136 | 10.6704 | 17.784
2596 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 |  |  |  | 27 |  |  | 126.29 | 127.43 | 133.01 | 133.01 | 134.21 | 145.43 | [9 empty] | 28.83 | 43.53 | 73.07
[7 empty] | М | 106.704 |  | 1.14 | 126.29 |  | 1.2 | [10 empty] | 21.3408 | 32.0112 | 53.352
2597 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  |  |  | 28 |  |  | 258.21 | 260.02 | 271.95 | 271.95 | 273.86 | 296.74 | [9 empty] | 58.82 | 88.84 | 149.08
[7 empty] | М | 35.568 |  | 1.81 | 258.21 |  | 1.91 | [10 empty] | 7.1136 | 10.6704 | 17.784
2598 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее |  |  |  | 29,30 |  |  | 1091.64 | 1094.75 | 1149.72 | 1149.72 | 1153 | 1249.35 | [9 empty] | 247.63 | 374.02 | 627.7
[7 empty] | М | 106.704 |  | 3.11 | 1091.64 |  | 3.28 | [10 empty] | 21.3408 | 32.0112 | 53.352
2599 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  |  | 31 |  |  | 1582.24 | 1593.66 | 1666.42 | 1666.42 | 1678.45 | 1818.71 | [9 empty] | 360.49 | 544.47 | 913.75
[7 empty] | М | 136.4626 |  | 11.42 | 1582.24 |  | 12.03 | [10 empty] | 27.2925 | 40.9388 | 68.2313
2600 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  |  | 32 |  |  | 870.25 | 878.19 | 916.55 | 916.55 | 924.91 | 1002.21 | [9 empty] | 198.66 | 300.02 | 503.53
[7 empty] | М | 88.92 |  | 7.94 | 870.25 |  | 8.36 | [10 empty] | 17.784 | 26.676 | 44.46
2601 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж авбшв 4х185 в тп |  |  |  | 33 |  |  | 171.45 | 172.97 | 180.57 | 180.57 | 182.17 | 197.39 | [9 empty] | 39.12 | 59.09 | 99.18
[7 empty] | М | 19.76 |  | 1.52 | 171.45 |  | 1.6 | [10 empty] | 3.952 | 5.928 | 9.88
2602 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж авбшв 4х185 в здании |  |  |  | 34,35 |  |  | 13605.4 | 13610.48 | 14329.21 | 14329.21 | 14334.56 | 15532.51 | [9 empty] | 3078.78 | 4649.99 | 7803.74
[7 empty] | М | 39.52 |  | 5.08 | 13605.4 |  | 5.35 | [10 empty] | 7.904 | 11.856 | 19.76
2603 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-1-150/240 |  |  |  | 36,37 |  |  | 1467.32 | 1471.33 | 1545.38 | 1545.38 | 1549.6 | 1679.1 | [9 empty] | 332.83 | 502.67 | 843.6
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 4.01 | 1467.32 |  | 4.22 | [10 empty] | 1.5808 | 2.3712 | 3.952
2604 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж уплотнителя кабельных проходов укпт-130/28 |  |  |  | 38,39 |  |  | 504.46 | 508.47 | 531.3 | 531.3 | 535.52 | 580.28 | [9 empty] | 115.02 | 173.72 | 291.54
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 4.01 | 504.46 |  | 4.22 | [10 empty] | 1.5808 | 2.3712 | 3.952
2605 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) протяженность трассы - 83м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 151.61 | 152.48 | 159.68 | 159.68 | 160.6 | 174.02 | [9 empty] | 34.5 | 52.09 | 87.43
[7 empty] | М3 | 41.33 |  | 0.87 | 151.61 |  | 0.92 | [10 empty] | 8.266 | 12.399 | 20.665
2606 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 43 |  |  | 458.57 | 463 | 482.97 | 482.97 | 487.64 | 528.38 | [9 empty] | 104.73 | 158.18 | 265.47
[7 empty] | М3 | 10.3325 |  | 4.43 | 458.57 |  | 4.67 | [10 empty] | 2.0665 | 3.0997 | 5.1662
2607 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  |  | 44 |  |  | 101.34 | 101.93 | 106.73 | 106.73 | 107.35 | 116.32 | [9 empty] | 23.06 | 34.82 | 58.44
[7 empty] | М3 | 16.796 |  | 0.59 | 101.34 |  | 0.62 | [10 empty] | 3.3592 | 5.0388 | 8.398
2608 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) перевозка на 13км |  |  |  | 45 |  |  | 174.89 | 174.89 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 199.58 | [9 empty] | 39.56 | 59.75 | 100.27
[7 empty] | Т | 29.393 |  | 0 | 174.89 | [12 empty] | 5.8786 | 8.8179 | 14.6965
2609 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) работа на отвале |  |  |  | 46,47 |  |  | 720.32 | 720.36 | 758.64 | 758.64 | 758.68 | 822.07 | [9 empty] | 162.95 | 246.1 | 413.02
[7 empty] | М3 | 16.796 |  | 0.04 | 720.32 |  | 0.04 | [10 empty] | 3.3592 | 5.0388 | 8.398
2610 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 48 |  |  | 16.56 | 16.64 | 17.44 | 17.44 | 17.52 | 18.99 | [9 empty] | 3.77 | 5.69 | 9.53
[7 empty] | М3 | 27.553 |  | 0.08 | 16.56 |  | 0.08 | [10 empty] | 5.5106 | 8.2659 | 13.7765
2611 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) уплотнение грунта |  |  |  | 49 |  |  | 255.59 | 257.42 | 269.19 | 269.19 | 271.12 | 293.78 | [9 empty] | 58.23 | 87.96 | 147.59
[7 empty] | М3 | 27.5533 |  | 1.83 | 255.59 |  | 1.93 | [10 empty] | 5.5107 | 8.266 | 13.7767
2612 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 50 |  |  | 192.94 | 194.8 | 203.2 | 203.2 | 205.16 | 222.31 | [9 empty] | 44.06 | 66.56 | 111.69
[7 empty] | М3 | 6.8883 |  | 1.86 | 192.94 |  | 1.96 | [10 empty] | 1.3777 | 2.0665 | 3.4442
2613 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) устройство трубопровода |  |  |  | 51,52,53 |  |  | 1671.37 | 1674.97 | 1760.29 | 1760.29 | 1764.08 | 1911.5 | [9 empty] | 378.89 | 572.25 | 960.36
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.10473 |  | 3.6 | 1671.37 |  | 3.79 | [10 empty] | 0.020946 | 0.031418 | 0.052364
2614 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) огнезащитная обработка краской |  |  |  | 54,55 |  |  | 601.65 | 602.82 | 633.66 | 633.66 | 634.89 | 687.95 | [9 empty] | 136.36 | 205.96 | 345.63
[7 empty] | М2 | 9.5977 |  | 1.17 | 601.65 |  | 1.23 | [10 empty] | 1.9195 | 2.8793 | 4.7988
2615 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) огнезащитная обработка лаком |  |  |  | 56,57 |  |  | 98.27 | 98.71 | 103.5 | 103.5 | 103.96 | 112.65 | [9 empty] | 22.33 | 33.72 | 56.6
[7 empty] | М2 | 10.5857 |  | 0.44 | 98.27 |  | 0.46 | [10 empty] | 2.1171 | 3.1757 | 5.2928
2616 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 58,59 |  |  | 160.88 | 162.36 | 169.44 | 169.44 | 171 | 185.29 | [9 empty] | 36.73 | 55.47 | 93.09
[7 empty] | М | 54.34 |  | 1.48 | 160.88 |  | 1.56 | [10 empty] | 10.868 | 16.302 | 27.17
2617 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 |  |  |  | 60 |  |  | 192.94 | 194.68 | 203.2 | 203.2 | 205.03 | 222.16 | [9 empty] | 44.03 | 66.51 | 111.62
[7 empty] | М | 163.02 |  | 1.74 | 192.94 |  | 1.83 | [10 empty] | 32.604 | 48.906 | 81.51
2618 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  |  |  | 61 |  |  | 394.52 | 397.29 | 415.51 | 415.51 | 418.43 | 453.4 | [9 empty] | 89.87 | 135.73 | 227.8
[7 empty] | М | 54.34 |  | 2.77 | 394.52 |  | 2.92 | [10 empty] | 10.868 | 16.302 | 27.17
2619 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее |  |  |  | 62,63 |  |  | 1654.12 | 1658.88 | 1742.12 | 1742.12 | 1747.13 | 1893.15 | [9 empty] | 375.25 | 566.76 | 951.14
[7 empty] | М | 163.02 |  | 4.76 | 1654.12 |  | 5.01 | [10 empty] | 32.604 | 48.906 | 81.51
2620 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  |  | 64 |  |  | 2431.79 | 2449.34 | 2561.16 | 2561.16 | 2579.64 | 2795.22 | [9 empty] | 554.05 | 836.81 | 1404.36
[7 empty] | М | 209.7326 |  | 17.55 | 2431.79 |  | 18.48 | [10 empty] | 41.9465 | 62.9198 | 104.8663
2621 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  |  | 65 |  |  | 1024.99 | 1034.34 | 1079.52 | 1079.52 | 1089.37 | 1180.42 | [9 empty] | 233.98 | 353.39 | 593.05
[7 empty] | М | 104.728 |  | 9.35 | 1024.99 |  | 9.85 | [10 empty] | 20.9456 | 31.4184 | 52.364
2622 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж авбшв 4х185 в тп |  |  |  | 66 |  |  | 171.45 | 172.97 | 180.57 | 180.57 | 182.17 | 197.39 | [9 empty] | 39.12 | 59.09 | 99.18
[7 empty] | М | 19.76 |  | 1.52 | 171.45 |  | 1.6 | [10 empty] | 3.952 | 5.928 | 9.88
2623 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж авбшв 4х185 в здании |  |  |  | 67,68 |  |  | 17596.07 | 17601.15 | 18532.18 | 18532.18 | 18537.53 | 20086.72 | [9 empty] | 3981.5 | 6013.39 | 10091.83
[7 empty] | М | 39.52 |  | 5.08 | 17596.07 |  | 5.35 | [10 empty] | 7.904 | 11.856 | 19.76
2624 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-1-150/240 |  |  |  | 69,70 |  |  | 1467.32 | 1471.33 | 1545.38 | 1545.38 | 1549.6 | 1679.1 | [9 empty] | 332.83 | 502.67 | 843.6
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 4.01 | 1467.32 |  | 4.22 | [10 empty] | 1.5808 | 2.3712 | 3.952
2625 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж уплотнителя кабельных проходов укпт-130/28 |  |  |  | 71,72 |  |  | 504.46 | 508.47 | 531.3 | 531.3 | 535.52 | 580.28 | [9 empty] | 115.02 | 173.72 | 291.54
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 4.01 | 504.46 |  | 4.22 | [10 empty] | 1.5808 | 2.3712 | 3.952
2626 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) протяженность трассы - 98м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  |  | 73,74,75 |  |  | 76.71 | 77.15 | 80.79 | 80.79 | 81.25 | 88.04 | [9 empty] | 17.45 | 26.36 | 44.23
[7 empty] | М3 | 20.914 |  | 0.44 | 76.71 |  | 0.46 | [10 empty] | 4.1828 | 6.2742 | 10.457
2627 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 76 |  |  | 232.06 | 234.3 | 244.41 | 244.41 | 246.77 | 267.39 | [9 empty] | 53 | 80.05 | 134.34
[7 empty] | М3 | 5.2285 |  | 2.24 | 232.06 |  | 2.36 | [10 empty] | 1.0457 | 1.5686 | 2.6143
2628 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  |  | 77 |  |  | 47.69 | 47.97 | 50.23 | 50.23 | 50.52 | 54.74 | [9 empty] | 10.85 | 16.39 | 27.5
[7 empty] | М3 | 7.904 |  | 0.28 | 47.69 |  | 0.29 | [10 empty] | 1.5808 | 2.3712 | 3.952
2629 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) перевозка на 13км |  |  |  | 78 |  |  | 82.3 | 82.3 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 93.92 | [9 empty] | 18.62 | 28.11 | 47.19
[7 empty] | Т | 13.832 |  | 0 | 82.3 | [12 empty] | 2.7664 | 4.1496 | 6.916
2630 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) работа на отвале |  |  |  | 79,80 |  |  | 359.97 | 359.99 | 379.12 | 379.12 | 379.14 | 410.82 | [9 empty] | 81.42 | 123 | 206.4
[7 empty] | М3 | 7.904 |  | 0.02 | 359.97 |  | 0.02 | [10 empty] | 1.5808 | 2.3712 | 3.952
2631 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 81 |  |  | 8.38 | 8.42 | 8.83 | 8.83 | 8.87 | 9.61 | [9 empty] | 1.91 | 2.88 | 4.82
[7 empty] | М3 | 13.943 |  | 0.04 | 8.38 |  | 0.04 | [10 empty] | 2.7886 | 4.1829 | 6.9715
2632 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) уплотнение грунта |  |  |  | 82 |  |  | 129.34 | 130.27 | 136.22 | 136.22 | 137.2 | 148.66 | [9 empty] | 29.46 | 44.51 | 74.69
[7 empty] | М3 | 13.9427 |  | 0.93 | 129.34 |  | 0.98 | [10 empty] | 2.7885 | 4.1828 | 6.9714
2633 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 83 |  |  | 97.63 | 98.57 | 102.82 | 102.82 | 103.81 | 112.49 | [9 empty] | 22.29 | 33.68 | 56.52
[7 empty] | М3 | 3.4857 |  | 0.94 | 97.63 |  | 0.99 | [10 empty] | 0.69714 | 1.0457 | 1.7429
2634 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) устройство трубопровода |  |  |  | 84,85,86 |  |  | 317.81 | 318.49 | 334.72 | 334.72 | 335.44 | 363.46 | [9 empty] | 72.04 | 108.81 | 182.61
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.01976 |  | 0.68 | 317.81 |  | 0.72 | [10 empty] | 0.003952 | 0.005928 | 0.00988
2635 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) огнезащитная обработка краской |  |  |  | 87,88 |  |  | 141.59 | 141.86 | 149.12 | 149.12 | 149.4 | 161.88 | [9 empty] | 32.08 | 48.47 | 81.33
[7 empty] | М2 | 2.2583 |  | 0.27 | 141.59 |  | 0.28 | [10 empty] | 0.45166 | 0.67749 | 1.1292
2636 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) огнезащитная обработка лаком |  |  |  | 89,90 |  |  | 22.93 | 23.03 | 24.15 | 24.15 | 24.26 | 26.29 | [9 empty] | 5.21 | 7.88 | 13.2
[7 empty] | М2 | 2.47 |  | 0.1 | 22.93 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.494 | 0.741 | 1.235
2637 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 91,92 |  |  | 257.43 | 259.8 | 271.13 | 271.13 | 273.63 | 296.5 | [9 empty] | 58.78 | 88.76 | 148.96
[7 empty] | М | 86.944 |  | 2.37 | 257.43 |  | 2.5 | [10 empty] | 17.3888 | 26.0832 | 43.472
2638 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 |  |  |  | 93 |  |  | 102.9 | 103.83 | 108.37 | 108.37 | 109.35 | 118.48 | [9 empty] | 23.48 | 35.47 | 59.53
[7 empty] | М | 86.944 |  | 0.93 | 102.9 |  | 0.98 | [10 empty] | 17.3888 | 26.0832 | 43.472
2639 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  |  |  | 94 |  |  | 631.23 | 635.66 | 664.81 | 664.81 | 669.48 | 725.42 | [9 empty] | 143.79 | 217.16 | 364.47
[7 empty] | М | 86.944 |  | 4.43 | 631.23 |  | 4.67 | [10 empty] | 17.3888 | 26.0832 | 43.472
2640 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее |  |  |  | 95,96 |  |  | 974.23 | 976.77 | 1026.06 | 1026.06 | 1028.74 | 1114.73 | [9 empty] | 220.96 | 333.72 | 560.05
[7 empty] | М | 86.944 |  | 2.54 | 974.23 |  | 2.68 | [10 empty] | 17.3888 | 26.0832 | 43.472
2641 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (авбшв 4х16) |  |  |  | 97 |  |  | 1139.7 | 1147.8 | 1200.33 | 1200.33 | 1208.86 | 1309.88 | [9 empty] | 259.64 | 392.15 | 658.09
[7 empty] | М | 169.3827 |  | 8.1 | 1139.7 |  | 8.53 | [10 empty] | 33.8765 | 50.8148 | 84.6913
2642 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (авбшв 4х16) |  |  |  | 98 |  |  | 79.16 | 79.87 | 83.37 | 83.37 | 84.12 | 91.14 | [9 empty] | 18.06 | 27.28 | 45.8
[7 empty] | М | 19.76 |  | 0.71 | 79.16 |  | 0.75 | [10 empty] | 3.952 | 5.928 | 9.88
2643 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж авбшв 4х16 в тп |  |  |  | 99 |  |  | 36.54 | 36.86 | 38.48 | 38.48 | 38.82 | 42.07 | [9 empty] | 8.34 | 12.59 | 21.14
[7 empty] | М | 9.88 |  | 0.32 | 36.54 |  | 0.34 | [10 empty] | 1.976 | 2.964 | 4.94
2644 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж авбшв 4х16 в здании |  |  |  | 100,101 |  |  | 1670.92 | 1672.38 | 1759.81 | 1759.81 | 1761.35 | 1908.55 | [9 empty] | 378.3 | 571.36 | 958.89
[7 empty] | М | 21.736 |  | 1.46 | 1670.92 |  | 1.54 | [10 empty] | 4.3472 | 6.5208 | 10.868
2645 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-1-16/25 |  |  |  | 102,103 |  |  | 371.2 | 372.07 | 390.95 | 390.95 | 391.87 | 424.63 | [9 empty] | 84.17 | 127.13 | 213.33
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 0.87 | 371.2 |  | 0.92 | [10 empty] | 0.7904 | 1.1856 | 1.976
2646 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж уплотнителя кабельных проходов укпт-130/28 |  |  |  | 104,105 |  |  | 126.11 | 127.11 | 132.82 | 132.82 | 133.87 | 145.06 | [9 empty] | 28.75 | 43.43 | 72.88
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 1 | 126.11 |  | 1.05 | [10 empty] | 0.3952 | 0.5928 | 0.988
2647 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) протяженность трассы - 21м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  |  | 106,107,108 |  |  | 10.95 | 11.01 | 11.53 | 11.53 | 11.59 | 12.55 | [9 empty] | 2.49 | 3.76 | 6.3
[7 empty] | М3 | 2.988 |  | 0.06 | 10.95 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.5976 | 0.8964 | 1.494
2648 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 109 |  |  | 33.13 | 33.45 | 34.89 | 34.89 | 35.23 | 38.18 | [9 empty] | 7.57 | 11.43 | 19.18
[7 empty] | М3 | 0.7469 |  | 0.32 | 33.13 |  | 0.34 | [10 empty] | 0.14938 | 0.22407 | 0.37345
2649 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  |  | 110 |  |  | 1.75 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 2 | [9 empty] | 0.4 | 0.59 | 1.01
[7 empty] | М3 | 0.29 |  | 0.01 | 1.75 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.058 | 0.087 | 0.145
2650 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) перевозка на 13км |  |  |  | 111 |  |  | 3.02 | 3.02 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.45 | [9 empty] | 0.69 | 1.03 | 1.73
[7 empty] | Т | 0.50833 |  | 0 | 3.02 | [12 empty] | 0.10167 | 0.1525 | 0.25416
2651 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) работа на отвале |  |  |  | 112 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | [9 empty] | 0.03 | 0.04 | 0.08
[7 empty] | М3 | 0.29 |  | 0 | 0.12 | [12 empty] | 0.058 | 0.087 | 0.145
2652 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 113 |  |  | 1.66 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.92 | [9 empty] | 0.38 | 0.57 | 0.97
[7 empty] | М3 | 2.755 |  | 0.01 | 1.66 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.551 | 0.8265 | 1.3775
2653 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) уплотнение грунта |  |  |  | 114 |  |  | 25.57 | 25.75 | 26.93 | 26.93 | 27.12 | 29.39 | [9 empty] | 5.83 | 8.8 | 14.76
[7 empty] | М3 | 2.7553 |  | 0.18 | 25.57 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.55106 | 0.82659 | 1.3777
2654 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 115 |  |  | 19.28 | 19.47 | 20.31 | 20.31 | 20.51 | 22.22 | [9 empty] | 4.4 | 6.65 | 11.17
[7 empty] | М3 | 0.6888 |  | 0.19 | 19.28 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.13776 | 0.20664 | 0.3444
2655 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) устройство трубопровода |  |  |  | 116,117 |  |  | 329.56 | 330.27 | 347.09 | 347.09 | 347.84 | 376.91 | [9 empty] | 74.71 | 112.84 | 189.36
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.020748 |  | 0.71 | 329.56 |  | 0.75 | [10 empty] | 0.0041496 | 0.0062244 | 0.010374
2656 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) шурфы сетей ссн (л. 2) рытье шурфов |  |  |  | 118,119 |  |  | 898.58 | 907.26 | 946.38 | 946.38 | 955.52 | 1035.37 | [9 empty] | 205.23 | 309.95 | 520.19
[7 empty] | М3 | 17.6062 |  | 8.68 | 898.58 |  | 9.14 | [10 empty] | 3.5212 | 5.2819 | 8.8031
2657 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) засыпка шурфов |  |  |  | 120 |  |  | 493.15 | 497.91 | 519.39 | 519.39 | 524.4 | 568.24 | [9 empty] | 112.64 | 170.12 | 285.48
[7 empty] | М3 | 17.6062 |  | 4.76 | 493.15 |  | 5.01 | [10 empty] | 3.5212 | 5.2819 | 8.8031
| смета 11.91. | 16. 23 эс-с7 наружные заземляющие устройства жилой дом | [6 empty] | 5207.08 | 5231.29 | 5484.1 | 5484.1 | 5509.59 | 5998.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5998.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2658 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) протяженность трассы - 145м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 75.69 | 76.13 | 79.72 | 79.72 | 80.18 | 87.3 | [11 empty] | 87.3
[7 empty] | М3 | 20.629 |  | 0.44 | 75.69 |  | 0.46 | [12 empty] | 20.629
2659 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 гр |  |  |  | 7 |  |  | 228.89 | 231.1 | 241.07 | 241.07 | 243.4 | 265.02 | [11 empty] | 265.02
[7 empty] | М3 | 5.1574 |  | 2.21 | 228.89 |  | 2.33 | [12 empty] | 5.1574
2660 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении г |  |  |  | 8 |  |  | 12.4 | 12.46 | 13.06 | 13.06 | 13.12 | 14.29 | [11 empty] | 14.29
[7 empty] | М3 | 20.629 |  | 0.06 | 12.4 |  | 0.06 | [12 empty] | 20.629
2661 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) уплотнение грунта |  |  |  | 9 |  |  | 191.36 | 192.73 | 201.54 | 201.54 | 202.98 | 221.01 | [11 empty] | 221.01
[7 empty] | М3 | 20.6294 |  | 1.37 | 191.36 |  | 1.44 | [12 empty] | 20.6294
2662 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 10 |  |  | 144.45 | 145.85 | 152.13 | 152.13 | 153.6 | 167.24 | [11 empty] | 167.24
[7 empty] | М3 | 5.1574 |  | 1.4 | 144.45 |  | 1.47 | [12 empty] | 5.1574
2663 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) изоляция лентой |  |  |  | 11,12 |  |  | 30.39 | 30.44 | 32.01 | 32.01 | 32.06 | 34.9 | [11 empty] | 34.9
[7 empty] | КМ | 0.003952 |  | 0.05 | 30.39 |  | 0.05 | [12 empty] | 0.003952
2664 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) заполнение глиной |  |  |  | 13 |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | [11 empty] | 0.68
[7 empty] | М3 | 0.002272 |  | 0 | 0.59 | [14 empty] | 0.002272
2665 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) монтажные работы |  |  |  | 14,15 |  |  | 1389.48 | 1396.54 | 1463.4 | 1463.4 | 1470.84 | 1601.45 | [11 empty] | 1601.45
[7 empty] | М | 143.26 |  | 7.06 | 1389.48 |  | 7.44 | [12 empty] | 143.26
2666 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) забивка вертикальных заземлителей глубинного погружения д=16мм длиной 1,5м |  |  |  | 16,17,18,19,20,21,22 |  |  | 2819.54 | 2829.38 | 2969.54 | 2969.54 | 2979.9 | 3244.52 | [11 empty] | 3244.52
[7 empty] | ШТ. | 39.52 |  | 9.84 | 2819.54 |  | 10.36 | [12 empty] | 39.52
2667 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) монтаж круглой стали д12 l=5мм |  |  |  | 23,24 |  |  | 100.81 | 101.29 | 106.17 | 106.17 | 106.68 | 116.16 | [11 empty] | 116.16
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.48 | 100.81 |  | 0.51 | [12 empty] | 1.976
2668 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) протяженность трассы - 15м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  |  | 25,26,27 |  |  | 7.83 | 7.88 | 8.25 | 8.25 | 8.3 | 9.03 | [11 empty] | 9.03
[7 empty] | М3 | 2.134 |  | 0.05 | 7.83 |  | 0.05 | [12 empty] | 2.134
2669 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 28 |  |  | 23.69 | 23.92 | 24.95 | 24.95 | 25.19 | 27.43 | [11 empty] | 27.43
[7 empty] | М3 | 0.5335 |  | 0.23 | 23.69 |  | 0.24 | [12 empty] | 0.5335
2670 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 29 |  |  | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.48 | [11 empty] | 1.48
[7 empty] | М3 | 2.134 |  | 0.01 | 1.28 |  | 0.01 | [12 empty] | 2.134
2671 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) уплотнение грунта |  |  |  | 30 |  |  | 19.78 | 19.92 | 20.83 | 20.83 | 20.98 | 22.84 | [11 empty] | 22.84
[7 empty] | М3 | 2.1341 |  | 0.14 | 19.78 |  | 0.15 | [12 empty] | 2.1341
2672 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 31 |  |  | 14.94 | 15.08 | 15.73 | 15.73 | 15.88 | 17.29 | [11 empty] | 17.29
[7 empty] | М3 | 0.5335 |  | 0.14 | 14.94 |  | 0.15 | [12 empty] | 0.5335
2673 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) монтажные работы монтаж стали полосовой 25х4 |  |  |  | 32,33 |  |  | 145.96 | 146.69 | 153.73 | 153.73 | 154.5 | 168.22 | [11 empty] | 168.22
[7 empty] | М | 14.82 |  | 0.73 | 145.96 |  | 0.77 | [12 empty] | 14.82
| смета 11.93. | 16. 23 эс-с9 демонтажные работы жилой дом | [6 empty] | 2200.68 | 2216.36 | 2317.75 | 2317.75 | 2334.26 | 2630.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2674 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж опор н=7м |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 146.33 | 147.4 | 154.11 | 154.11 | 155.24 | 174.94 | [16 empty] | 174.94
[7 empty] | ОПОРА | 1.976 |  | 1.07 | 146.33 |  | 1.13 | [17 empty] | 1.976
2675 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы опора н=7м (возврат стоимости) |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.976
2676 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж кронштейнов |  |  |  | 6 |  |  | 306.92 | 309.18 | 323.25 | 323.25 | 325.63 | 366.95 | [16 empty] | 366.95
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 2.26 | 306.92 |  | 2.38 | [17 empty] | 1.976
2677 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы кронштейн (возврат стоимости) |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.976
2678 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж светильников |  |  |  | 8 |  |  | 221.03 | 222.54 | 232.79 | 232.79 | 234.38 | 264.12 | [16 empty] | 264.12
[7 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 1.976 |  | 1.51 | 221.03 |  | 1.59 | [17 empty] | 1.976
2679 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы светильник (возврат стоимости) |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.976
2680 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж фундаментного блока |  |  |  | 10 |  |  | 132.78 | 133.79 | 139.84 | 139.84 | 140.9 | 158.78 | [16 empty] | 158.78
[7 empty] | М3 | 0.3952 |  | 1.01 | 132.78 |  | 1.06 | [17 empty] | 0.3952
2681 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы фундаментный блок |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1.976
2682 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж консольных светильников |  |  |  | 12 |  |  | 1105.16 | 1112.72 | 1163.95 | 1163.95 | 1171.91 | 1320.63 | [16 empty] | 1320.63
[7 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 9.88 |  | 7.56 | 1105.16 |  | 7.96 | [17 empty] | 9.88
2683 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы светильник консольный с лампой днат 250вт (возврат стоимости) |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 2.964 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 2.964
2684 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы светильник консольный с лампой днат 100вт (возврат стоимости) |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 6.916 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 6.916
2685 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж кабеля 4х16 |  |  |  | 15 |  |  | 288.46 | 290.73 | 303.81 | 303.81 | 306.2 | 345.05 | [16 empty] | 345.05
[7 empty] | М | 59.28 |  | 2.27 | 288.46 |  | 2.39 | [17 empty] | 59.28
2686 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы кабель с алюмин. жилами 4х16мм2 (возврат стоимости) |  |  |  | 16,17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 59.28 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 59.28
| объект 12. | Озеленение территории (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 159781.62 | 160561 | 168282.02 | 168282.02 | 169102.87 | 198120.9 | [22 empty] | 198120.9
| смета 12.20. | 16. 23-гп-с9 озеленение льгота по ндс | [6 empty] | 159781.62 | 160561 | 168282.02 | 168282.02 | 169102.87 | 198120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198120.9 | 0
2687 | Ж7-50 | Озеленение разбивка участка |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 10384.7 | 10482.79 | 10937.17 | 10937.17 | 11040.48 | 12935.03 | [22 empty] | 12935.03
[7 empty] | М2 | 4508.244 |  | 98.09 | 10384.7 |  | 103.31 | [23 empty] | 4508.244
2688 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 100 % |  |  |  | 6,7 |  |  | 7683.26 | 7728.43 | 8092.01 | 8092.01 | 8139.58 | 9536.33 | [22 empty] | 9536.33
[7 empty] | ЯМ | 24.7 |  | 45.17 | 7683.26 |  | 47.57 | [23 empty] | 24.7
2689 | Ж7-50 | Озеленение посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х0,5 м |  |  |  | 8,9,10,11 |  |  | 4218.99 | 4244.68 | 4443.44 | 4443.44 | 4470.5 | 5237.63 | [22 empty] | 5237.63
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 24.7 |  | 25.69 | 4218.99 |  | 27.06 | [23 empty] | 24.7
2690 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 100 % |  |  |  | 12,13 |  |  | 446.82 | 449.61 | 470.59 | 470.59 | 473.53 | 554.78 | [22 empty] | 554.78
[7 empty] | ЯМ | 9.88 |  | 2.79 | 446.82 |  | 2.94 | [23 empty] | 9.88
2691 | Ж7-50 | Озеленение посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2 х 0,15 м |  |  |  | 14,15 |  |  | 426.54 | 427.91 | 449.23 | 449.23 | 450.67 | 528.01 | [22 empty] | 528.01
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 9.88 |  | 1.37 | 426.54 |  | 1.44 | [23 empty] | 9.88
2692 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100 % |  |  |  | 16,17 |  |  | 2209.47 | 2223.35 | 2327.01 | 2327.01 | 2341.63 | 2743.45 | [22 empty] | 2743.45
[7 empty] | ЯМ | 52.364 |  | 13.88 | 2209.47 |  | 14.62 | [23 empty] | 52.364
2693 | Ж7-50 | Озеленение посадка кустарников-саженцев группами в ямы размером 0,7 х 0,5 м |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 638.33 | 641.96 | 672.29 | 672.29 | 676.11 | 792.13 | [22 empty] | 792.13
[7 empty] | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 52.364 |  | 3.63 | 638.33 |  | 3.82 | [23 empty] | 52.364
2694 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 100 % |  |  |  | 21,22 |  |  | 4313.18 | 4339.01 | 4542.64 | 4542.64 | 4569.84 | 5354.03 | [22 empty] | 5354.03
[7 empty] | М | 84.474 |  | 25.83 | 4313.18 |  | 27.2 | [23 empty] | 84.474
2695 | Ж7-50 | Озеленение посадка кустарников-саженцев в живую однорядную изгородь и вьющихся растений |  |  |  | 23,24,25,26 |  |  | 2463.63 | 2474.57 | 2594.7 | 2594.7 | 2606.22 | 3053.45 | [22 empty] | 3053.45
[7 empty] | М | 84.474 |  | 10.94 | 2463.63 |  | 11.52 | [23 empty] | 84.474
2696 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  |  |  | 27 |  |  | 777.81 | 785.33 | 819.19 | 819.19 | 827.11 | 969.04 | [22 empty] | 969.04
[7 empty] | М2 | 57.304 |  | 7.52 | 777.81 |  | 7.92 | [23 empty] | 57.304
2697 | Ж7-50 | Озеленение добавлять или исключать на каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники |  |  |  | 28,29 |  |  | 2140.2 | 2143.68 | 2254.06 | 2254.06 | 2257.73 | 2645.16 | [22 empty] | 2645.16
[7 empty] | М2 | 57.304 |  | 3.48 | 2140.2 |  | 3.67 | [23 empty] | 57.304
2698 | Ж7-50 | Озеленение посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт цветов |  |  |  | 30 |  |  | 2786.61 | 2810.76 | 2934.86 | 2934.86 | 2960.29 | 3468.27 | [22 empty] | 3468.27
[7 empty] | М2 | 57.304 |  | 24.15 | 2786.61 |  | 25.43 | [23 empty] | 57.304
2699 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 8 шт/м2 |  |  |  | 31 |  |  | -3.38 | -3.41 | -3.56 | -3.56 | -3.59 | -4.21 | [22 empty] | -4.21
[7 empty] | М2 | -1.5808 |  | -0.03 | -3.38 |  | -0.03 | [23 empty] | -1.5808
2700 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 9 шт/м2 |  |  |  | 32 |  |  | -16.24 | -16.39 | -17.1 | -17.1 | -17.26 | -20.22 | [22 empty] | -20.22
[7 empty] | М2 | -7.6076 |  | -0.15 | -16.24 |  | -0.16 | [23 empty] | -7.6076
2701 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 10 шт/м2 |  |  |  | 33 |  |  | -21.52 | -21.71 | -22.66 | -22.66 | -22.86 | -26.78 | [22 empty] | -26.78
[7 empty] | М2 | -10.0776 |  | -0.19 | -21.52 |  | -0.2 | [23 empty] | -10.0776
2702 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 12 шт/м2 |  |  |  | 34 |  |  | -6.73 | -6.79 | -7.09 | -7.09 | -7.15 | -8.38 | [22 empty] | -8.38
[7 empty] | М2 | -3.1616 |  | -0.06 | -6.73 |  | -0.06 | [23 empty] | -3.1616
2703 | Ж7-50 | Озеленение добавляется до густоты посадки 30 шт/м2 |  |  |  | 35 |  |  | 38.37 | 38.72 | 40.41 | 40.41 | 40.78 | 47.77 | [22 empty] | 47.77
[7 empty] | М2 | 17.9816 |  | 0.35 | 38.37 |  | 0.37 | [23 empty] | 17.9816
2704 | Ж7-50 | Озеленение добавляется до густоты посадки 45 шт/м2 |  |  |  | 36,37,38,39,40,41,42,43 |  |  | 5416.22 | 5416.61 | 5704.36 | 5704.36 | 5704.77 | 6683.71 | [22 empty] | 6683.71
[7 empty] | М2 | 20.0564 |  | 0.39 | 5416.22 |  | 0.41 | [23 empty] | 20.0564
2705 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом |  |  |  | 44 |  |  | 34197.23 | 34527.05 | 36016.52 | 36016.52 | 36363.89 | 42603.93 | [22 empty] | 42603.93
[7 empty] | М2 | 4043.1924 |  | 329.82 | 34197.23 |  | 347.37 | [23 empty] | 4043.1924
2706 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 45 |  |  | 5653.67 | 5708.3 | 5954.45 | 5954.45 | 6011.99 | 7043.64 | [22 empty] | 7043.64
[7 empty] | М2 | 449.2436 |  | 54.63 | 5653.67 |  | 57.54 | [23 empty] | 449.2436
2707 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |  |  |  | 46,47 |  |  | 51841.5 | 51840 | 54599.47 | 54599.47 | 54597.89 | 63966.89 | [22 empty] | 63966.89
[7 empty] | М2 | -41.496 |  | -1.5 | 51841.5 |  | -1.58 | [23 empty] | -41.496
2708 | Ж7-50 | Озеленение посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  | 48 |  |  | 17873.04 | 17978.97 | 18823.89 | 18823.89 | 18935.46 | 22184.79 | [22 empty] | 22184.79
[7 empty] | М2 | 4492.436 |  | 105.93 | 17873.04 |  | 111.57 | [23 empty] | 4492.436
2709 | Ж7-50 | Озеленение укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную |  |  |  | 49,50,51 |  |  | 6319.92 | 6347.57 | 6656.14 | 6656.14 | 6685.26 | 7832.45 | [22 empty] | 7832.45
[7 empty] | М2 | 293.436 |  | 27.65 | 6319.92 |  | 29.12 | [23 empty] | 293.436
| объект 14. | Наружное освещение (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 49024.38 | 49132.37 | 51632.46 | 51632.46 | 51746.17 | 55953.16 | [10 empty] | 55953.16
| смета 14.89. | 16. 23 эс-с5 наружное освещение жилой дом | [6 empty] | 49024.38 | 49132.37 | 51632.46 | 51632.46 | 51746.17 | 55953.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55953.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) протяженность трассы - 404м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 157.19 | 158.09 | 165.55 | 165.55 | 166.5 | 180.04 | [10 empty] | 180.04
[7 empty] | М3 | 42.842 |  | 0.9 | 157.19 |  | 0.95 | [11 empty] | 42.842
2711 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 7 |  |  | 1267.58 | 1279.83 | 1335.02 | 1335.02 | 1347.92 | 1457.51 | [10 empty] | 1457.51
[7 empty] | М3 | 28.5611 |  | 12.25 | 1267.58 |  | 12.9 | [11 empty] | 28.5611
2712 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  |  | 8 |  |  | 143.06 | 143.89 | 150.67 | 150.67 | 151.54 | 163.86 | [10 empty] | 163.86
[7 empty] | М3 | 23.712 |  | 0.83 | 143.06 |  | 0.87 | [11 empty] | 23.712
2713 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) перевозка на 13км |  |  |  | 9 |  |  | 246.9 | 246.9 | 260.04 | 260.04 | 260.04 | 281.18 | [10 empty] | 281.18
[7 empty] | Т | 41.496 |  | 0 | 246.9 | [13 empty] | 41.496
2714 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) работа на отвале |  |  |  | 10,11 |  |  | 990.67 | 990.73 | 1043.37 | 1043.37 | 1043.43 | 1128.26 | [10 empty] | 1128.26
[7 empty] | М3 | 23.712 |  | 0.06 | 990.67 |  | 0.06 | [11 empty] | 23.712
2715 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 12 |  |  | 17.16 | 17.24 | 18.07 | 18.07 | 18.15 | 19.63 | [10 empty] | 19.63
[7 empty] | М3 | 28.561 |  | 0.08 | 17.16 |  | 0.08 | [11 empty] | 28.561
2716 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) уплотнение грунта |  |  |  | 13 |  |  | 264.94 | 266.84 | 279.03 | 279.03 | 281.03 | 303.88 | [10 empty] | 303.88
[7 empty] | М3 | 28.5611 |  | 1.9 | 264.94 |  | 2 | [11 empty] | 28.5611
2717 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 14 |  |  | 533.32 | 538.47 | 561.69 | 561.69 | 567.11 | 613.22 | [10 empty] | 613.22
[7 empty] | М3 | 19.0407 |  | 5.15 | 533.32 |  | 5.42 | [11 empty] | 19.0407
2718 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) устройство трубопровода |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 2711.05 | 2716.88 | 2855.28 | 2855.28 | 2861.42 | 3094.05 | [10 empty] | 3094.05
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.16944 |  | 5.83 | 2711.05 |  | 6.14 | [11 empty] | 0.16944
2719 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) установка опоры установка опоры ом1(о)ак-8 |  |  |  | 18,19 |  |  | 1814.69 | 1827.02 | 1911.23 | 1911.23 | 1924.22 | 2080.66 | [10 empty] | 2080.66
[7 empty] | ОПОРА | 9.88 |  | 12.33 | 1814.69 |  | 12.99 | [11 empty] | 9.88
2720 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж щитков апи |  |  |  | 20,21,22,23 |  |  | 12398.93 | 12403 | 13058.55 | 13058.55 | 13062.84 | 14124.85 | [10 empty] | 14124.85
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 4.07 | 12398.93 |  | 4.29 | [11 empty] | 9.88
2721 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) установка фундаментного блока фб-2-l-1500 (для опор ом1(о)ак-6) |  |  |  | 24,25 |  |  | 4009.09 | 4014.15 | 4222.37 | 4222.37 | 4227.7 | 4571.41 | [10 empty] | 4571.41
[7 empty] | М3 | 1.976 |  | 5.06 | 4009.09 |  | 5.33 | [11 empty] | 1.976
2722 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж светильников дку |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 13577.74 | 13596.66 | 14300.08 | 14300.08 | 14320.01 | 15484.23 | [10 empty] | 15484.23
[7 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 19.76 |  | 18.92 | 13577.74 |  | 19.93 | [11 empty] | 19.76
2723 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) холодное цинкование сущ. кронштейнов |  |  |  | 30 |  |  | 799.99 | 799.99 | 842.55 | 842.55 | 842.55 | 911.05 | [10 empty] | 911.05
[7 empty] | КГ | 470.5844 |  | 0 | 799.99 | [13 empty] | 470.5844
2724 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) электроканализация разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (т1, кс7. 9) |  |  |  | 31,32 |  |  | 11.58 | 11.65 | 12.2 | 12.2 | 12.27 | 13.27 | [10 empty] | 13.27
[7 empty] | М3 | 3.154 |  | 0.07 | 11.58 |  | 0.07 | [11 empty] | 3.154
2725 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (т1, кс7. 9) |  |  |  | 33 |  |  | 93.31 | 94.21 | 98.27 | 98.27 | 99.22 | 107.29 | [10 empty] | 107.29
[7 empty] | М3 | 2.1025 |  | 0.9 | 93.31 |  | 0.95 | [11 empty] | 2.1025
2726 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  |  | 34 |  |  | 13.35 | 13.43 | 14.06 | 14.06 | 14.14 | 15.29 | [10 empty] | 15.29
[7 empty] | М3 | 2.213 |  | 0.08 | 13.35 |  | 0.08 | [11 empty] | 2.213
2727 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) перевозка на 13км |  |  |  | 35 |  |  | 23.04 | 23.04 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 26.24 | [10 empty] | 26.24
[7 empty] | Т | 3.873 |  | 0 | 23.04 | [13 empty] | 3.873
2728 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) работа на отвале |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 102.27 | 102.28 | 107.71 | 107.71 | 107.72 | 116.48 | [10 empty] | 116.48
[7 empty] | М3 | 2.213 |  | 0.01 | 102.27 |  | 0.01 | [11 empty] | 2.213
2729 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 39 |  |  | 1.1 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.26 | [10 empty] | 1.26
[7 empty] | М3 | 1.826 |  | 0.01 | 1.1 |  | 0.01 | [11 empty] | 1.826
2730 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) уплотнение грунта |  |  |  | 40 |  |  | 16.93 | 17.05 | 17.83 | 17.83 | 17.96 | 19.42 | [10 empty] | 19.42
[7 empty] | М3 | 1.8258 |  | 0.12 | 16.93 |  | 0.13 | [11 empty] | 1.8258
2731 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 41 |  |  | 34.08 | 34.41 | 35.89 | 35.89 | 36.24 | 39.19 | [10 empty] | 39.19
[7 empty] | М3 | 1.2172 |  | 0.33 | 34.08 |  | 0.35 | [11 empty] | 1.2172
2732 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) установка колодцев кс7. 9 |  |  |  | 42,43,44,45 |  |  | 1209.96 | 1214.7 | 1274.33 | 1274.33 | 1279.32 | 1383.33 | [10 empty] | 1383.33
[7 empty] | КОЛОДЕЦ | 1.976 |  | 4.74 | 1209.96 |  | 4.99 | [11 empty] | 1.976
2733 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) устройство дна колодца |  |  |  | 46 |  |  | 21.44 | 21.63 | 22.58 | 22.58 | 22.78 | 24.64 | [10 empty] | 24.64
[7 empty] | М3 | 0.3952 |  | 0.19 | 21.44 |  | 0.2 | [11 empty] | 0.3952
2734 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) устройство ввода труб в колодцы |  |  |  | 47 |  |  | 140.31 | 141.62 | 147.77 | 147.77 | 149.15 | 161.27 | [10 empty] | 161.27
[7 empty] | КАНАЛОВ | 5.928 |  | 1.31 | 140.31 |  | 1.38 | [11 empty] | 5.928
2735 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 48,49 |  |  | 805.93 | 813.34 | 848.81 | 848.81 | 856.61 | 926.25 | [10 empty] | 926.25
[7 empty] | М | 272.194 |  | 7.41 | 805.93 |  | 7.8 | [11 empty] | 272.194
2736 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (авбшв 4х25) |  |  |  | 50 |  |  | 126.51 | 127.4 | 133.24 | 133.24 | 134.18 | 145.09 | [10 empty] | 145.09
[7 empty] | М | 18.1594 |  | 0.89 | 126.51 |  | 0.94 | [11 empty] | 18.1594
2737 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг (авбшв 4х25) |  |  |  | 51,52 |  |  | 341.17 | 341.8 | 359.32 | 359.32 | 359.98 | 389.24 | [10 empty] | 389.24
[7 empty] | М | 11.856 |  | 0.63 | 341.17 |  | 0.66 | [11 empty] | 11.856
2738 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (авббшв 4х16) |  |  |  | 53 |  |  | 1649.85 | 1661.58 | 1737.62 | 1737.62 | 1749.97 | 1892.24 | [10 empty] | 1892.24
[7 empty] | М | 245.2018 |  | 11.73 | 1649.85 |  | 12.35 | [11 empty] | 245.2018
2739 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (авббшв 4х16) |  |  |  | 54,55 |  |  | 3146.25 | 3151.93 | 3313.63 | 3313.63 | 3319.61 | 3589.5 | [10 empty] | 3589.5
[7 empty] | М | 157.586 |  | 5.68 | 3146.25 |  | 5.98 | [11 empty] | 157.586
2740 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж муфты концевой 4пквтпб-1-16/25 |  |  |  | 56,57 |  |  | 185.61 | 186.04 | 195.48 | 195.48 | 195.93 | 211.86 | [10 empty] | 211.86
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.43 | 185.61 |  | 0.45 | [11 empty] | 1.976
2741 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабельная разделка заделка кабельная концевая |  |  |  | 58,59 |  |  | 1766.02 | 1771.23 | 1859.97 | 1859.97 | 1865.46 | 2017.13 | [10 empty] | 2017.13
[7 empty] | ШТ. | 23.712 |  | 5.21 | 1766.02 |  | 5.49 | [11 empty] | 23.712
2742 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж ленты защитно-сигнальной лзс-125х3,5 |  |  |  | 60 |  |  | 349.95 | 350.73 | 368.57 | 368.57 | 369.39 | 399.42 | [10 empty] | 399.42
[7 empty] | М | 192.66 |  | 0.78 | 349.95 |  | 0.82 | [11 empty] | 192.66
2743 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж ленты защитно-сигнальной лзс-250х3,5 |  |  |  | 61 |  |  | 53.41 | 53.5 | 56.25 | 56.25 | 56.34 | 60.92 | [10 empty] | 60.92
[7 empty] | М | 17.784 |  | 0.09 | 53.41 |  | 0.09 | [11 empty] | 17.784
| объект 16. | Вырубка зеленых насаждений и пересадка (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 8592.11 | 8657.45 | 9049.2 | 9049.2 | 9118.02 | 9184.58 | 9184.58
| смета 16.16. | 16. 23-гп-с4 пересадка кустарников и цветников льгота по ндс | [6 empty] | 8509.92 | 8575 | 8962.65 | 8962.65 | 9031.19 | 9097.13 | 9097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2744 | Ж7-50 | Пересадка кустарников |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 672.53 | 677.91 | 708.31 | 708.31 | 713.98 | 719.19 | 719.19
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 9.88 |  | 5.38 | 672.53 |  | 5.67 |  | 9.88
2745 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 50% |  |  |  | 6,7 |  |  | 531.81 | 535.03 | 560.1 | 560.1 | 563.49 | 567.6 | 567.6
[7 empty] | ЯМ | 9.88 |  | 3.22 | 531.81 |  | 3.39 |  | 9.88
2746 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3 х 0,3 м |  |  |  | 8 |  |  | 383.37 | 385.47 | 403.77 | 403.77 | 405.98 | 408.95 | 408.95
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 9.88 |  | 2.1 | 383.37 |  | 2.21 |  | 9.88
2747 | Ж7-50 | Пересадка кустарников заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м |  |  |  | 9 |  |  | 251.95 | 254.28 | 265.35 | 265.35 | 267.8 | 269.76 | 269.76
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.988 |  | 2.33 | 251.95 |  | 2.45 |  | 0.988
2748 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  |  | 10,11 |  |  | 142.5 | 143.51 | 150.08 | 150.08 | 151.14 | 152.25 | 152.25
[7 empty] | ЯМ | 0.988 |  | 1.01 | 142.5 |  | 1.06 |  | 0.988
2749 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м |  |  |  | 12 |  |  | 92.61 | 93.27 | 97.54 | 97.54 | 98.24 | 98.96 | 98.96
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.988 |  | 0.66 | 92.61 |  | 0.7 |  | 0.988
2750 | Ж7-50 | Пересадка кустарников заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м |  |  |  | 13 |  |  | 1110.46 | 1119.91 | 1169.54 | 1169.54 | 1179.49 | 1188.1 | 1188.1
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 2.964 |  | 9.45 | 1110.46 |  | 9.95 |  | 2.964
2751 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  |  | 14,15 |  |  | 606.88 | 611 | 639.17 | 639.17 | 643.51 | 648.21 | 648.21
[7 empty] | ЯМ | 2.964 |  | 4.12 | 606.88 |  | 4.34 |  | 2.964
2752 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м |  |  |  | 16 |  |  | 402.48 | 405.56 | 423.89 | 423.89 | 427.13 | 430.24 | 430.24
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 2.964 |  | 3.08 | 402.48 |  | 3.24 |  | 2.964
2753 | Ж7-50 | Пересадка кустарников заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м |  |  |  | 17 |  |  | 1040.26 | 1049.18 | 1095.6 | 1095.6 | 1104.99 | 1113.06 | 1113.06
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 1.976 |  | 8.92 | 1040.26 |  | 9.39 |  | 1.976
2754 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  |  | 18,19 |  |  | 520.58 | 524.06 | 548.27 | 548.27 | 551.94 | 555.97 | 555.97
[7 empty] | ЯМ | 1.976 |  | 3.48 | 520.58 |  | 3.67 |  | 1.976
2755 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м |  |  |  | 20 |  |  | 341.74 | 344.44 | 359.92 | 359.92 | 362.76 | 365.41 | 365.41
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 1.976 |  | 2.7 | 341.74 |  | 2.84 |  | 1.976
2756 | Ж7-50 | Пересадка кустарников выкопка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м |  |  |  | 21 |  |  | 917.39 | 925.38 | 966.2 | 966.2 | 974.62 | 981.73 | 981.73
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.988 |  | 7.99 | 917.39 |  | 8.42 |  | 0.988
2757 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 50% |  |  |  | 22,23 |  |  | 413.81 | 416.64 | 435.82 | 435.82 | 438.8 | 442 | 442
[7 empty] | ЯМ | 0.988 |  | 2.83 | 413.81 |  | 2.98 |  | 0.988
2758 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м |  |  |  | 24 |  |  | 267.1 | 269.27 | 281.31 | 281.31 | 283.6 | 285.67 | 285.67
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 0.988 |  | 2.17 | 267.1 |  | 2.29 |  | 0.988
2759 | Ж7-50 | Пересадка цветников |  |  |  | 25 |  |  | 224.29 | 226.29 | 236.22 | 236.22 | 238.33 | 240.07 | 240.07
[7 empty] | М2 | 5.928 |  | 2 | 224.29 |  | 2.11 |  | 5.928
2760 | Ж7-50 | Пересадка цветников подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  |  |  | 26 |  |  | 80.48 | 81.26 | 84.76 | 84.76 | 85.58 | 86.21 | 86.21
[7 empty] | М2 | 5.928 |  | 0.78 | 80.48 |  | 0.82 |  | 5.928
2761 | Ж7-50 | Пересадка цветников добавлять или исключать на каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники |  |  |  | 27,28 |  |  | 221.41 | 221.77 | 233.19 | 233.19 | 233.57 | 235.27 | 235.27
[7 empty] | М2 | 5.928 |  | 0.36 | 221.41 |  | 0.38 |  | 5.928
2762 | Ж7-50 | Пересадка цветников посадка многолетних цветников |  |  |  | 29 |  |  | 288.27 | 290.77 | 303.61 | 303.61 | 306.24 | 308.48 | 308.48
[7 empty] | М2 | 5.928 |  | 2.5 | 288.27 |  | 2.63 |  | 5.928
| смета 16.17. | 16. 23-гп-с5 вырубка деревьев и кустарников льгота по ндс | [6 empty] | 82.19 | 82.45 | 86.55 | 86.55 | 86.83 | 87.45 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763 | Ж7-50 | Вырубка деревьев |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 16.04 | 16.18 | 16.89 | 16.89 | 17.04 | 17.16 | 17.16
[7 empty] | СКЛАДОЧНЫЙ | 0.12055 |  | 0.14 | 16.04 |  | 0.15 |  | 0.12055
2764 | Ж7-50 | Вырубка деревьев корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) квт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см |  |  |  | 6 |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.8 | 1.8
[7 empty] | ПНЕЙ | 0.988 |  | 0 | 1.7 |  |  |  | 0.988
2765 | Ж7-50 | Вырубка деревьев засыпка ям после корчевки пней бульдозерами мощностью 118 (160) квт (л. с) |  |  |  | 7 |  |  | 1.92 | 1.93 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.04
[7 empty] | ЯМ | 0.988 |  | 0.01 | 1.92 |  | 0.01 |  | 0.988
2766 | Ж7-50 | Вырубка кустарников |  |  |  | 8 |  |  | 10.98 | 11.09 | 11.56 | 11.56 | 11.68 | 11.76 | 11.76
[7 empty] | КУСТОВ | 7.904 |  | 0.11 | 10.98 |  | 0.12 |  | 7.904
2767 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку |  |  |  | 9 |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
[7 empty] | М3 | 0.0771 |  | 0 | 0.31 |  |  |  | 0.0771
2768 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку перевозка до 27 км |  |  |  | 10 |  |  | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81
[7 empty] | Т | 0.067046 |  | 0 | 0.76 |  |  |  | 0.067046
2769 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку стоимость утилизации кусковых отходов древесины |  |  |  | 11 |  |  | 32.18 | 32.18 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 34.14 | 34.14
[7 empty] | Т | 0.067046 |  | 0 | 32.18 |  |  |  | 0.067046
2770 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку погрузка пней, сучьев, ветвей, вершин, кустарников погрузчиками |  |  |  | 12 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
[7 empty] | М3 | 0.0435 |  | 0 | 0.18 |  |  |  | 0.0435
2771 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку перевозка до 27 км |  |  |  | 13 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
[7 empty] | Т | 0.03686 |  | 0 | 0.42 |  |  |  | 0.03686
2772 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку стоимость утилизации сучьев, ветвей, вершин, кустарников |  |  |  | 14 |  |  | 11.56 | 11.56 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.26 | 12.26
[7 empty] | Т | 0.024074 |  | 0 | 11.56 |  |  |  | 0.024074
2773 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку стоимость утилизации отходов корчевания пней |  |  |  | 15 |  |  | 6.14 | 6.14 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.52 | 6.52
[7 empty] | Т | 0.012787 |  | 0 | 6.14 |  |  |  | 0.012787
| объект 17. | Компенсационные выплаты и посадки (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 770.37 | 774.78 | 811.36 | 811.36 | 816 | 821.96 | 821.96
| смета 17.18. | 16. 23-гп-с6 компенсационные посадки льгота по ндс | [6 empty] | 770.37 | 774.78 | 811.36 | 811.36 | 816 | 821.96 | 821.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774 | Ж7-50 | Компенсационные посадки подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 220.84 | 222.19 | 232.59 | 232.59 | 234.01 | 235.72 | 235.72
[7 empty] | ЯМ | 1.976 |  | 1.35 | 220.84 |  | 1.42 |  | 1.976
2775 | Ж7-50 | Компенсационные посадки посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,6 м |  |  |  | 7,8 |  |  | 262.18 | 263.48 | 276.13 | 276.13 | 277.5 | 279.53 | 279.53
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 1.976 |  | 1.3 | 262.18 |  | 1.37 |  | 1.976
2776 | Ж7-50 | Компенсационные посадки подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50 % |  |  |  | 9,10 |  |  | 188.37 | 189.58 | 198.39 | 198.39 | 199.66 | 201.12 | 201.12
[7 empty] | ЯМ | 7.904 |  | 1.21 | 188.37 |  | 1.27 |  | 7.904
2777 | Ж7-50 | Компенсационные посадки посадка кустарников-саженцев группами в ямы с размером 0,7 х 0,5 м |  |  |  | 11,12 |  |  | 98.98 | 99.53 | 104.25 | 104.25 | 104.83 | 105.59 | 105.59
[7 empty] | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 7.904 |  | 0.55 | 98.98 |  | 0.58 |  | 7.904
| объект 18. | Организация дорожного движения на период эксплуатации объекта (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 3158.44 | 3168.14 | 3326.44 | 3326.44 | 3336.66 | 3909.24 | [22 empty] | 3909.24
| смета 18.25. | 16. 23-гп-с7 организация дорожного движения на период эксплуатации объекта льгота по ндс | [6 empty] | 3158.44 | 3168.14 | 3326.44 | 3326.44 | 3336.66 | 3909.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909.24 | 0
2778 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка дорожных знаков на металлических стойках |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 1157.96 | 1162.85 | 1219.56 | 1219.56 | 1224.71 | 1434.87 | [22 empty] | 1434.87
[7 empty] | ЗНАКОВ | 4.94 |  | 4.89 | 1157.96 |  | 5.15 | [23 empty] | 4.94
2779 | Ж7-90 | Организация дорожного движения при установке дополнительных щитков добавлять к таблице 27-83 |  |  |  | 8,9,10,11,12,13 |  |  | 581.55 | 582.18 | 612.49 | 612.49 | 613.15 | 718.36 | [22 empty] | 718.36
[7 empty] | ЗНАКОВ | 2.964 |  | 0.63 | 581.55 |  | 0.66 | [23 empty] | 2.964
2780 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство фундамента из бетона с16/20 f100 w4 |  |  |  | 14,15 |  |  | 305.73 | 306.99 | 321.99 | 321.99 | 323.32 | 378.8 | [22 empty] | 378.8
[7 empty] | М3 | 0.7904 |  | 1.26 | 305.73 |  | 1.33 | [23 empty] | 0.7904
2781 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 1 шириной 10 см эмалью белого цвета |  |  |  | 16 |  |  | 16.26 | 16.3 | 17.13 | 17.13 | 17.17 | 20.12 | [22 empty] | 20.12
[7 empty] | КМ | 0.0247 |  | 0.04 | 16.26 |  | 0.04 | [23 empty] | 0.0247
2782 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 12 эмалью белого цвета |  |  |  | 17,18 |  |  | 30.49 | 30.63 | 32.11 | 32.11 | 32.26 | 37.8 | [22 empty] | 37.8
[7 empty] | М2 | 2.3712 |  | 0.14 | 30.49 |  | 0.15 | [23 empty] | 2.3712
2783 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 14. 1 эмалью белого цвета |  |  |  | 19,20 |  |  | 90.5 | 90.76 | 95.31 | 95.31 | 95.58 | 111.99 | [22 empty] | 111.99
[7 empty] | М2 | 7.1136 |  | 0.26 | 90.5 |  | 0.27 | [23 empty] | 7.1136
2784 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 16. 1 эмалью белого цвета |  |  |  | 21,22 |  |  | 57.59 | 57.81 | 60.65 | 60.65 | 60.88 | 71.33 | [22 empty] | 71.33
[7 empty] | М2 | 4.446 |  | 0.22 | 57.59 |  | 0.23 | [23 empty] | 4.446
2785 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 28 (1 шт) эмалью белого цвета |  |  |  | 23,24 |  |  | 19.45 | 19.55 | 20.48 | 20.48 | 20.59 | 24.12 | [22 empty] | 24.12
[7 empty] | М2 | 0.9682 |  | 0.1 | 19.45 |  | 0.11 | [23 empty] | 0.9682
2786 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 40 эмалью белого цвета |  |  |  | 25 |  |  | 165.31 | 165.76 | 174.1 | 174.1 | 174.57 | 204.53 | [22 empty] | 204.53
[7 empty] | КМ | 0.25095 |  | 0.45 | 165.31 |  | 0.47 | [23 empty] | 0.25095
2787 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка делиниаторов |  |  |  | 26,27 |  |  | 372.35 | 372.45 | 392.16 | 392.16 | 392.27 | 459.58 | [22 empty] | 459.58
[7 empty] | ШТ. | 4.94 |  | 0.1 | 372.35 |  | 0.11 | [23 empty] | 4.94
2788 | Ж7-90 | Организация дорожного движения сверление отверстий диаметром до 20 мм |  |  |  | 28 |  |  | 82.16 | 82.93 | 86.53 | 86.53 | 87.34 | 102.33 | [22 empty] | 102.33
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 14.82 |  | 0.77 | 82.16 |  | 0.81 | [23 empty] | 14.82
2789 | Ж7-90 | Организация дорожного движения исключается до глубины 80 мм |  |  |  | 29,30 |  |  | -46.95 | -47.41 | -49.45 | -49.45 | -49.93 | -58.5 | [22 empty] | -58.5
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -14.82 |  | -0.46 | -46.95 |  | -0.48 | [23 empty] | -14.82
2790 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка анкеров |  |  |  | 31,32 |  |  | 50.06 | 50.35 | 52.72 | 52.72 | 53.03 | 62.13 | [22 empty] | 62.13
[7 empty] | АНКЕРОВ | 14.82 |  | 0.29 | 50.06 |  | 0.31 | [23 empty] | 14.82
2791 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка столбиков сигнальных |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 275.98 | 276.99 | 290.66 | 290.66 | 291.72 | 341.78 | [22 empty] | 341.78
[7 empty] | ШТ. | 4.94 |  | 1.01 | 275.98 |  | 1.06 | [23 empty] | 4.94
| объект 19. | Организация дорожного движения на период строительства объекта (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 1526.07 | 1535.62 | 1607.26 | 1607.26 | 1617.32 | 1724.88 | [8 empty] | 1724.88
| смета 19.19. | 16. 23-гп-с8 организация дорожного движения на период строительства объекта льгота по ндс | [6 empty] | 1526.07 | 1535.62 | 1607.26 | 1607.26 | 1617.32 | 1724.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2792 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка дорожных знаков на металлических стойках |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 681.06 | 683.99 | 717.29 | 717.29 | 720.38 | 768.29 | [8 empty] | 768.29
[7 empty] | ЗНАКОВ | 2.964 |  | 2.93 | 681.06 |  | 3.09 | [9 empty] | 2.964
2793 | Ж7-90 | Организация дорожного движения при установке дополнительных щитков добавлять к таблице 27-83 |  |  |  | 7 |  |  | 182.85 | 184.53 | 192.58 | 192.58 | 194.35 | 207.28 | [8 empty] | 207.28
[7 empty] | ЗНАКОВ | 7.904 |  | 1.68 | 182.85 |  | 1.77 | [9 empty] | 7.904
2794 | Ж7-90 | Организация дорожного движения стоимость знаков со световозвращающей поверхностью (продолжительность стр-ва - 0,25 мес. ) |  |  |  | 8,9,10,11 |  |  | 5.76 | 5.76 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.47 | [8 empty] | 6.47
[7 empty] | ШТ. | 2.964 |  | 0 | 5.76 | [11 empty] | 2.964
2795 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка разделительных дорожных блоков |  |  |  | 12,13 |  |  | 186.88 | 187.63 | 196.82 | 196.82 | 197.61 | 210.75 | [8 empty] | 210.75
[7 empty] | ШТ. | 43.472 |  | 0.75 | 186.88 |  | 0.79 | [9 empty] | 43.472
2796 | Ж7-90 | Организация дорожного движения демонтаж дорожных блоков |  |  |  | 14,15 |  |  | 101.91 | 102.51 | 107.33 | 107.33 | 107.96 | 115.14 | [8 empty] | 115.14
[7 empty] | ШТ. | 43.472 |  | 0.6 | 101.91 |  | 0.63 | [9 empty] | 43.472
2797 | Ж7-90 | Организация дорожного движения демонтаж стоек металлических |  |  |  | 16 |  |  | 230.25 | 232.5 | 242.5 | 242.5 | 244.87 | 261.16 | [8 empty] | 261.16
[7 empty] | ЗНАКОВ | 2.964 |  | 2.25 | 230.25 |  | 2.37 | [9 empty] | 2.964
2798 | Ж7-90 | Организация дорожного движения демонтаж дополнительных щитков |  |  |  | 17 |  |  | 137.36 | 138.7 | 144.67 | 144.67 | 146.08 | 155.79 | [8 empty] | 155.79
[7 empty] | ЗНАКОВ | 7.904 |  | 1.34 | 137.36 |  | 1.41 | [9 empty] | 7.904
2799 | Ж7-90 | Организация дорожного движения возврат стоек металлических |  |  |  | 18,19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М | 11.856 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 11.856
| объект 20. | Пнс (n05 по гп) - (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 261971.21 | 263027.5 | 275908.09 | 275908.09 | 277020.57 | 306695.92 | [12 empty] | 25079.26 | 125615.75 | 156000.91
| смета 20.10. | 16. 23-05 ов-с1 отопление и вентиляцию пнс(жилая часть) | [6 empty] | 1200.34 | 1207.79 | 1264.2 | 1264.2 | 1272.05 | 1404.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2800 | Ж3-20-10 | Отопление электрический конвектор в защитно-конвекционном кожухе во влагозащищенном исполнении со встроенным электронным терморегулятором,с устройством защиты от перегрева и сверхтоков(в к-те с кронштейнами-креплениями-2шт на конвектор) и в комплекте |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | К-Т | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.988
2801 | Ж3-20-10 | Электрический конвектор в защитно-конвекционном кожухе во влагозащищенном исполнении со встроенным электронным терморегулятором,с устройством защиты от перегрева и сверхтоков(в к-те с кронштейнами-креплениями-2шт на конвектор) и в комплекте с кабелем |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | К-Т | 5.928 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 5.928
2802 | Ж3-20-10 | Отопление монтаж электроконвекторов |  |  |  | 6 |  |  | 430.98 | 435.58 | 453.91 | 453.91 | 458.75 | 506.41 | [13 empty] | 506.41
[7 empty] | ШТ. | 6.916 |  | 4.6 | 430.98 |  | 4.84 | [14 empty] | 6.916
2803 | Ж3-30-20 | Вентиляция вентиляционные решетки |  |  |  | 7,8 |  |  | 99.74 | 99.74 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 115.96 | [13 empty] | 115.96
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 99.74 | [16 empty] | 0.988
2804 | Ж3-30-20 | Вентиляция установка решеток |  |  |  | 9 |  |  | 95.36 | 96.11 | 100.43 | 100.43 | 101.22 | 111.73 | [13 empty] | 111.73
[7 empty] | РЕШЕТКА | 1.976 |  | 0.75 | 95.36 |  | 0.79 | [14 empty] | 1.976
2805 | Ж3-30-20 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм |  |  |  | 10 |  |  | 249.07 | 249.98 | 262.32 | 262.32 | 263.28 | 290.64 | [13 empty] | 290.64
[7 empty] | М2 | 1.976 |  | 0.91 | 249.07 |  | 0.96 | [14 empty] | 1.976
2806 | Ж3-30-20 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  |  | 11 |  |  | 182.19 | 182.89 | 191.88 | 191.88 | 192.62 | 212.64 | [13 empty] | 212.64
[7 empty] | М2 | 1.3832 |  | 0.7 | 182.19 |  | 0.74 | [14 empty] | 1.3832
2807 | Ж3-30-20 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 127.79 | 128.14 | 134.59 | 134.59 | 134.96 | 148.98 | [13 empty] | 148.98
[7 empty] | М2 | 0.8645 |  | 0.35 | 127.79 |  | 0.37 | [14 empty] | 0.8645
2808 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции |  |  |  | 15 |  |  | 15.21 | 15.35 | 16.02 | 16.02 | 16.17 | 17.85 | [13 empty] | 17.85
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 0.14 | 15.21 |  | 0.15 | [14 empty] | 1
| смета 20.50. | 16. 23-05 вк-с1 водопровод и канализацию пнс многоквартирный жилой дом | [6 empty] | 4795.3 | 4815.81 | 5050.48 | 5050.48 | 5072.06 | 5599.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1) счетчик холодной воды крыльчатый импульсный д15мм по типу свх-15 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 707.25 | 707.25 | 744.88 | 744.88 | 744.88 | 822.27 | [13 empty] | 822.27
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 707.25 | [16 empty] | 0.988
2810 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  |  | 7 |  |  | 16.42 | 16.56 | 17.29 | 17.29 | 17.44 | 19.26 | [13 empty] | 19.26
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.14 | 16.42 |  | 0.15 | [14 empty] | 0.988
2811 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  |  | 8 |  |  | 490.28 | 492.16 | 516.36 | 516.36 | 518.34 | 572.2 | [13 empty] | 572.2
[7 empty] | М | 13.832 |  | 1.88 | 490.28 |  | 1.98 | [14 empty] | 13.832
2812 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 9 |  |  | 29.69 | 29.95 | 31.27 | 31.27 | 31.54 | 34.82 | [13 empty] | 34.82
[7 empty] | М | 13.832 |  | 0.26 | 29.69 |  | 0.27 | [14 empty] | 13.832
2813 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 42.08 | 42.41 | 44.32 | 44.32 | 44.67 | 49.31 | [13 empty] | 49.31
[7 empty] | М | 13.832 |  | 0.33 | 42.08 |  | 0.35 | [14 empty] | 13.832
2814 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм (металлическая вставка) |  |  |  | 13,14 |  |  | 80.55 | 80.81 | 84.84 | 84.84 | 85.11 | 93.95 | [13 empty] | 93.95
[7 empty] | М | 0.494 |  | 0.26 | 80.55 |  | 0.27 | [14 empty] | 0.494
2815 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  |  | 15 |  |  | 1.04 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.22 | [13 empty] | 1.22
[7 empty] | М | 0.494 |  | 0.01 | 1.04 |  | 0.01 | [14 empty] | 0.494
2816 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 84.02 | 84.11 | 88.49 | 88.49 | 88.58 | 97.78 | [13 empty] | 97.78
[7 empty] | М2 | 0.494 |  | 0.09 | 84.02 |  | 0.09 | [14 empty] | 0.494
2817 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка скобы км 15-110 для крепления контрольно-измерительной арматуры со штуцерами для счетчика |  |  |  | 21,22 |  |  | 16.56 | 16.71 | 17.44 | 17.44 | 17.6 | 19.43 | [13 empty] | 19.43
[7 empty] | КРЕПЛЕНИЙ | 0.988 |  | 0.15 | 16.56 |  | 0.16 | [14 empty] | 0.988
2818 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  |  | 23,24,25,26 |  |  | 19.65 | 19.65 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 22.85 | [13 empty] | 22.85
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 0 | 19.65 | [16 empty] | 9.88
2819 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (стояк,магистраль) в комплекте: |  |  |  | 27,28,29,30 |  |  | 39.61 | 39.61 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 46.05 | [13 empty] | 46.05
[7 empty] | ШТ. | 17.784 |  | 0 | 39.61 | [16 empty] | 17.784
2820 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  |  | 31,32 |  |  | 25.63 | 25.76 | 26.99 | 26.99 | 27.13 | 29.94 | [13 empty] | 29.94
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.13 | 25.63 |  | 0.14 | [14 empty] | 1.976
2821 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение кран поливочный наружный: установка кранов поливочных диаметром 25мм |  |  |  | 33,34,35,36 |  |  | 150.49 | 150.59 | 158.5 | 158.5 | 158.61 | 175.09 | [13 empty] | 175.09
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.1 | 150.49 |  | 0.11 | [14 empty] | 0.988
2822 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  |  | 37,38 |  |  | 140.07 | 140.61 | 147.52 | 147.52 | 148.09 | 163.48 | [13 empty] | 163.48
[7 empty] | М | 3.952 |  | 0.54 | 140.07 |  | 0.57 | [14 empty] | 3.952
2823 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 39 |  |  | 8.48 | 8.56 | 8.93 | 8.93 | 9.01 | 9.95 | [13 empty] | 9.95
[7 empty] | М | 3.952 |  | 0.08 | 8.48 |  | 0.08 | [14 empty] | 3.952
2824 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 28.47 | 28.56 | 29.98 | 29.98 | 30.07 | 33.19 | [13 empty] | 33.19
[7 empty] | М | 3.952 |  | 0.09 | 28.47 |  | 0.09 | [14 empty] | 3.952
2825 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  |  | 43,44,45,46 |  |  | 19.65 | 19.65 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 22.85 | [13 empty] | 22.85
[7 empty] | ШТ. | 9.88 |  | 0 | 19.65 | [16 empty] | 9.88
2826 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1) прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,5м |  |  |  | 47,48,49 |  |  | 116.84 | 117.59 | 123.06 | 123.06 | 123.85 | 136.72 | [13 empty] | 136.72
[7 empty] | М | 4.94 |  | 0.75 | 116.84 |  | 0.79 | [14 empty] | 4.94
2827 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=2,0м |  |  |  | 50,51 |  |  | 23.36 | 23.51 | 24.6 | 24.6 | 24.76 | 27.34 | [13 empty] | 27.34
[7 empty] | М | 0.988 |  | 0.15 | 23.36 |  | 0.16 | [14 empty] | 0.988
2828 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм |  |  |  | 52,53,54,55,56,57 |  |  | 234.76 | 236 | 247.25 | 247.25 | 248.56 | 274.39 | [13 empty] | 274.39
[7 empty] | М | 4.94 |  | 1.24 | 234.76 |  | 1.31 | [14 empty] | 4.94
2829 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм |  |  |  | 58,59,60 |  |  | 318.22 | 320.38 | 335.15 | 335.15 | 337.42 | 372.48 | [13 empty] | 372.48
[7 empty] | М | 6.916 |  | 2.16 | 318.22 |  | 2.27 | [14 empty] | 6.916
2830 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (вытяжка) |  |  |  | 61,62 |  |  | 200.68 | 200.93 | 211.36 | 211.36 | 211.62 | 233.61 | [13 empty] | 233.61
[7 empty] | М | 0.988 |  | 0.25 | 200.68 |  | 0.26 | [14 empty] | 0.988
2831 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм для трубы пвх д110мм |  |  |  | 63 |  |  | 29.45 | 29.54 | 31.02 | 31.02 | 31.11 | 34.34 | [13 empty] | 34.34
[7 empty] | КМ | 0.000494 |  | 0.09 | 29.45 |  | 0.09 | [14 empty] | 0.000494
2832 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 64 |  |  | -1.02 | -1.03 | -1.07 | -1.07 | -1.08 | -1.19 | [13 empty] | -1.19
[7 empty] | М | -0.494 |  | -0.01 | -1.02 |  | -0.01 | [14 empty] | -0.494
2833 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  |  | 65 |  |  | 14.77 | 14.9 | 15.56 | 15.56 | 15.7 | 17.33 | [13 empty] | 17.33
[7 empty] | М | 0.494 |  | 0.13 | 14.77 |  | 0.14 | [14 empty] | 0.494
2834 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  |  | 66,67,68,69 |  |  | 18.88 | 18.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 21.95 | [13 empty] | 21.95
[7 empty] | ШТ. | 2.964 |  | 0 | 18.88 | [16 empty] | 2.964
2835 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  |  | 70,71,72,73,74,75 |  |  | 67.49 | 67.49 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 78.47 | [13 empty] | 78.47
[7 empty] | ШТ. | 13.832 |  | 0 | 67.49 | [16 empty] | 13.832
2836 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 76,77 |  |  | 36.01 | 36.17 | 37.93 | 37.93 | 38.1 | 42.06 | [13 empty] | 42.06
[7 empty] | М3 | 15.813 |  | 0.16 | 36.01 |  | 0.17 | [14 empty] | 15.813
2837 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную |  |  |  | 78 |  |  | 26.06 | 26.31 | 27.45 | 27.45 | 27.71 | 30.59 | [13 empty] | 30.59
[7 empty] | М3 | 0.4891 |  | 0.25 | 26.06 |  | 0.26 | [14 empty] | 0.4891
2838 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 79 |  |  | 59.57 | 60.15 | 62.74 | 62.74 | 63.35 | 69.93 | [13 empty] | 69.93
[7 empty] | М3 | 2.1267 |  | 0.58 | 59.57 |  | 0.61 | [14 empty] | 2.1267
2839 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 80 |  |  | 8.5 | 8.54 | 8.95 | 8.95 | 8.99 | 9.92 | [13 empty] | 9.92
[7 empty] | М3 | 14.175 |  | 0.04 | 8.5 |  | 0.04 | [14 empty] | 14.175
2840 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 81 |  |  | 61.38 | 61.97 | 64.65 | 64.65 | 65.27 | 72.05 | [13 empty] | 72.05
[7 empty] | М3 | 1.3832 |  | 0.59 | 61.38 |  | 0.62 | [14 empty] | 1.3832
2841 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 82 |  |  | 38.73 | 39.1 | 40.79 | 40.79 | 41.18 | 45.46 | [13 empty] | 45.46
[7 empty] | М3 | 1.3832 |  | 0.37 | 38.73 |  | 0.39 | [14 empty] | 1.3832
2842 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки внутренний водосток (к2) прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,5м |  |  |  | 83,84,85 |  |  | 116.84 | 117.59 | 123.06 | 123.06 | 123.85 | 136.72 | [13 empty] | 136.72
[7 empty] | М | 4.94 |  | 0.75 | 116.84 |  | 0.79 | [14 empty] | 4.94
2843 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=2,0м |  |  |  | 86,87 |  |  | 116.84 | 117.59 | 123.06 | 123.06 | 123.85 | 136.72 | [13 empty] | 136.72
[7 empty] | М | 4.94 |  | 0.75 | 116.84 |  | 0.79 | [14 empty] | 4.94
2844 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка прочистки канализационной пп в приямке д110мм-1шт. (лист 5) |  |  |  | 88,89 |  |  | 158.59 | 158.82 | 167.03 | 167.03 | 167.27 | 184.64 | [13 empty] | 184.64
[7 empty] | КГ | 13.338 |  | 0.23 | 158.59 |  | 0.24 | [14 empty] | 13.338
2845 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм для трубы пвх д110мм |  |  |  | 90 |  |  | 29.45 | 29.54 | 31.02 | 31.02 | 31.11 | 34.34 | [13 empty] | 34.34
[7 empty] | КМ | 0.000494 |  | 0.09 | 29.45 |  | 0.09 | [14 empty] | 0.000494
2846 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  |  | 91 |  |  | -1.02 | -1.03 | -1.07 | -1.07 | -1.08 | -1.19 | [13 empty] | -1.19
[7 empty] | М | -0.494 |  | -0.01 | -1.02 |  | -0.01 | [14 empty] | -0.494
2847 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  |  | 92 |  |  | 14.77 | 14.9 | 15.56 | 15.56 | 15.7 | 17.33 | [13 empty] | 17.33
[7 empty] | М | 0.494 |  | 0.13 | 14.77 |  | 0.14 | [14 empty] | 0.494
2848 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  |  | 93,94 |  |  | 36.01 | 36.17 | 37.93 | 37.93 | 38.1 | 42.06 | [13 empty] | 42.06
[7 empty] | М3 | 15.813 |  | 0.16 | 36.01 |  | 0.17 | [14 empty] | 15.813
2849 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки доработка грунта вручную |  |  |  | 95 |  |  | 26.06 | 26.31 | 27.45 | 27.45 | 27.71 | 30.59 | [13 empty] | 30.59
[7 empty] | М3 | 0.4891 |  | 0.25 | 26.06 |  | 0.26 | [14 empty] | 0.4891
2850 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 96 |  |  | 59.57 | 60.15 | 62.74 | 62.74 | 63.35 | 69.93 | [13 empty] | 69.93
[7 empty] | М3 | 2.1267 |  | 0.58 | 59.57 |  | 0.61 | [14 empty] | 2.1267
2851 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  |  | 97 |  |  | 8.5 | 8.54 | 8.95 | 8.95 | 8.99 | 9.92 | [13 empty] | 9.92
[7 empty] | М3 | 14.175 |  | 0.04 | 8.5 |  | 0.04 | [14 empty] | 14.175
2852 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  |  | 98 |  |  | 306.92 | 309.89 | 323.25 | 323.25 | 326.38 | 360.3 | [13 empty] | 360.3
[7 empty] | М3 | 6.916 |  | 2.97 | 306.92 |  | 3.13 | [14 empty] | 6.916
2853 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  |  | 99 |  |  | 193.73 | 195.6 | 204.04 | 204.04 | 206.01 | 227.41 | [13 empty] | 227.41
[7 empty] | М3 | 6.916 |  | 1.87 | 193.73 |  | 1.97 | [14 empty] | 6.916
2854 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт |  |  |  | 100,101 |  |  | 291.36 | 292.1 | 306.86 | 306.86 | 307.64 | 339.6 | [13 empty] | 339.6
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.988 |  | 0.74 | 291.36 |  | 0.78 | [14 empty] | 0.988
2855 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды |  |  |  | 102,103,104,105 |  |  | 141.31 | 141.54 | 148.83 | 148.83 | 149.07 | 164.55 | [13 empty] | 164.55
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.988 |  | 0.23 | 141.31 |  | 0.24 | [14 empty] | 0.988
2856 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы водонагреватель электрический накопительный настенный на 10 литров по типу эвад-10/1. 6квт |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.988
2857 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы монтаж водонагревателя электрического накопительного настенного |  |  |  | 107,108,109 |  |  | 112.42 | 113.08 | 118.4 | 118.4 | 119.1 | 131.47 | [13 empty] | 131.47
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.66 | 112.42 |  | 0.7 | [14 empty] | 0.988
2858 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка трапов диаметром 100 мм |  |  |  | 110 |  |  | 30.33 | 30.59 | 31.94 | 31.94 | 32.21 | 35.56 | [13 empty] | 35.56
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.988 |  | 0.26 | 30.33 |  | 0.27 | [14 empty] | 0.988
| смета 20.51. | 16. 23-05 вк-с2 теплоизоляционные работы пнс многоквартирный жилой дом | [6 empty] | 173.3 | 173.99 | 182.52 | 182.52 | 183.25 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2859 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 36.17 | 36.32 | 38.09 | 38.09 | 38.25 | 42.23 | [13 empty] | 42.23
[7 empty] | М | 1.976 |  | 0.15 | 36.17 |  | 0.16 | [14 empty] | 1.976
2860 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  |  | 8,9 |  |  | 137.13 | 137.67 | 144.43 | 144.43 | 145 | 160.07 | [13 empty] | 160.07
[7 empty] | М | 6.916 |  | 0.54 | 137.13 |  | 0.57 | [14 empty] | 6.916
| смета 20.81. | 16. 23 05-тх-с1 пнс. технологический водопровод в1, водопровод высокого давления в10 (с ндс) | [6 empty] | 21017.54 | 21060.86 | 22135.68 | 22135.68 | 22181.29 | 24485.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24485.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2861 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 917.81 | 919.51 | 966.64 | 966.64 | 968.43 | 1069.05 | [13 empty] | 1069.05
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 1.7 | 917.81 |  | 1.79 | [14 empty] | 1.976
2862 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка перехода эксцентрического напорного диаметром 100 мм |  |  |  | 8,9 |  |  | 19.18 | 19.2 | 20.2 | 20.2 | 20.22 | 22.32 | [13 empty] | 22.32
[7 empty] | Т | 0.001778 |  | 0.02 | 19.18 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.001778
2863 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 661.89 | 663.75 | 697.1 | 697.1 | 699.06 | 771.69 | [13 empty] | 771.69
[7 empty] | СОЕДИНЕНИЕ | 3.952 |  | 1.86 | 661.89 |  | 1.96 | [14 empty] | 3.952
2864 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм |  |  |  | 13,14,15,16,17,18 |  |  | 1301.4 | 1306.23 | 1370.63 | 1370.63 | 1375.72 | 1518.66 | [13 empty] | 1518.66
[7 empty] | М | 12.844 |  | 4.83 | 1301.4 |  | 5.09 | [14 empty] | 12.844
2865 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка полиэтиленовых фасонных частей |  |  |  | 19,20,21 |  |  | 265.76 | 266.67 | 279.9 | 279.9 | 280.86 | 310.04 | [13 empty] | 310.04
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 0.91 | 265.76 |  | 0.96 | [14 empty] | 3.952
2866 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка компенсатора резинового на трубопроводах фланцевых из труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 22,23 |  |  | 381.15 | 382.9 | 401.43 | 401.43 | 403.27 | 445.17 | [13 empty] | 445.17
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 1.75 | 381.15 |  | 1.84 | [14 empty] | 1.976
2867 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка кранов диаметром 15 мм |  |  |  | 24,25 |  |  | 133.26 | 133.45 | 140.35 | 140.35 | 140.55 | 155.15 | [13 empty] | 155.15
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.19 | 133.26 |  | 0.2 | [14 empty] | 1.976
2868 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. монтаж отборного устройства |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 114.61 | 115.25 | 120.71 | 120.71 | 121.38 | 133.99 | [13 empty] | 133.99
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.64 | 114.61 |  | 0.67 | [14 empty] | 1.976
2869 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. огнетушитель оу-5 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 1.976
2870 | Ж6-20-30 | Кран гидравлический грузоподъемностью до 1т |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.988
2871 | Ж6-20-30 | Ящик металлический с крышкой для песка v=0,12 м3 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.988
2872 | Ж6-20-30 | Совок металлический |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.988
2873 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10 |  |  |  | 34 |  |  | 999.82 | 1008.22 | 1053.01 | 1053.01 | 1061.86 | 1172.19 | [13 empty] | 1172.19
[7 empty] | НАСОС | 0.988 |  | 8.4 | 999.82 |  | 8.85 | [14 empty] | 0.988
2874 | Ж6-20-30 | Насосная установка со-3 mvl 1207/s-eb-r |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КОМПЛ. | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.988
2875 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка узлов насосов |  |  |  | 36 |  |  | 236.4 | 238.34 | 248.98 | 248.98 | 251.02 | 277.1 | [13 empty] | 277.1
[7 empty] | УЗЕЛ | 0.988 |  | 1.94 | 236.4 |  | 2.04 | [14 empty] | 0.988
2876 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 37,38,39,40 |  |  | 1965.92 | 1969.32 | 2070.51 | 2070.51 | 2074.09 | 2289.59 | [13 empty] | 2289.59
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 3.4 | 1965.92 |  | 3.58 | [14 empty] | 3.952
2877 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  |  | 41,42 |  |  | 180.49 | 181.44 | 190.09 | 190.09 | 191.09 | 210.94 | [13 empty] | 210.94
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.95 | 180.49 |  | 1 | [14 empty] | 1.976
2878 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка компенсатора резинового на трубопроводах фланцевых из труб диаметром до 100 мм |  |  |  | 43,44 |  |  | 381.15 | 382.9 | 401.43 | 401.43 | 403.27 | 445.17 | [13 empty] | 445.17
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 1.75 | 381.15 |  | 1.84 | [14 empty] | 1.976
2879 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм |  |  |  | 45,46 |  |  | 5464.71 | 5466.06 | 5755.43 | 5755.43 | 5756.85 | 6354.99 | [13 empty] | 6354.99
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 1.35 | 5464.71 |  | 1.42 | [14 empty] | 1.976
2880 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,5 м3 |  |  |  | 47,48 |  |  | 1973 | 1975.85 | 2077.96 | 2077.96 | 2080.96 | 2297.17 | [13 empty] | 2297.17
[7 empty] | БАК | 0.988 |  | 2.85 | 1973 |  | 3 | [14 empty] | 0.988
2881 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм |  |  |  | 49,50,51,52,53,54,55,56 |  |  | 1323.89 | 1327.61 | 1394.32 | 1394.32 | 1398.24 | 1543.52 | [13 empty] | 1543.52
[7 empty] | М | 9.88 |  | 3.72 | 1323.89 |  | 3.92 | [14 empty] | 9.88
2882 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  |  | 57,58 |  |  | 287.53 | 288.48 | 302.83 | 302.83 | 303.83 | 335.39 | [13 empty] | 335.39
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.95 | 287.53 |  | 1 | [14 empty] | 1.976
2883 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка клапанов воздушных |  |  |  | 59,60 |  |  | 2910.95 | 2911.03 | 3065.81 | 3065.81 | 3065.89 | 3384.44 | [13 empty] | 3384.44
[7 empty] | КОМПЛ. | 1.976 |  | 0.08 | 2910.95 |  | 0.08 | [14 empty] | 1.976
2884 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка перехода эксцентрического напорного диаметром 100 мм |  |  |  | 61,62 |  |  | 19.43 | 19.45 | 20.46 | 20.46 | 20.48 | 22.61 | [13 empty] | 22.61
[7 empty] | Т | 0.001976 |  | 0.02 | 19.43 |  | 0.02 | [14 empty] | 0.001976
2885 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 670.65 | 672.51 | 706.33 | 706.33 | 708.29 | 781.88 | [13 empty] | 781.88
[7 empty] | СОЕДИНЕНИЕ | 3.952 |  | 1.86 | 670.65 |  | 1.96 | [14 empty] | 3.952
2886 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка крана пробно-спускнго |  |  |  | 66,67 |  |  | 380.75 | 383.12 | 401.01 | 401.01 | 403.51 | 445.43 | [13 empty] | 445.43
[7 empty] | ШТ. | 4.94 |  | 2.37 | 380.75 |  | 2.5 | [14 empty] | 4.94
2887 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка полиэтиленовых фасонных частей |  |  |  | 68,69,70,71 |  |  | 326.53 | 327.67 | 343.9 | 343.9 | 345.1 | 380.95 | [13 empty] | 380.95
[7 empty] | ШТ. | 4.94 |  | 1.14 | 326.53 |  | 1.2 | [14 empty] | 4.94
2888 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. монтаж отборного устройства |  |  |  | 72,73 |  |  | 101.26 | 101.9 | 106.65 | 106.65 | 107.32 | 118.47 | [13 empty] | 118.47
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.64 | 101.26 |  | 0.67 | [14 empty] | 1.976
| смета 20.113. | 16. 23-05 ас-с26 общестроительные работы (наружная отделка) | [6 empty] | 105419.94 | 105921.23 | 111028.26 | 111028.26 | 111556.22 | 123994.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123994.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2889 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) наружные стены (поз. 1 ар л. 5) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 23820.52 | 24014.84 | 25087.77 | 25087.77 | 25292.43 | 28112.54 | [14 empty] | 28112.54
[7 empty] | М2 | 765.206 |  | 194.32 | 23820.52 |  | 204.66 | [15 empty] | 765.206
2890 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  |  | 9,10 |  |  | 11642.53 | 11672.55 | 12261.91 | 12261.91 | 12293.53 | 13664.26 | [14 empty] | 13664.26
[7 empty] | М2 | 765.206 |  | 30.02 | 11642.53 |  | 31.62 | [15 empty] | 765.206
2891 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) наружные стены (поз. 2 ар л. 5) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных |  |  |  | 11,12,13,14,15 |  |  | 19299.38 | 19456.81 | 20326.11 | 20326.11 | 20491.92 | 22776.77 | [14 empty] | 22776.77
[7 empty] | М2 | 619.97 |  | 157.43 | 19299.38 |  | 165.81 | [15 empty] | 619.97
2892 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) нанесение отделочного состава для устройства штукатурной техники brick |  |  |  | 16,17,18,19 |  |  | 19353.06 | 19432.65 | 20382.64 | 20382.64 | 20466.46 | 22748.47 | [14 empty] | 22748.47
[7 empty] | М2 | 619.97 |  | 79.59 | 19353.06 |  | 83.82 | [15 empty] | 619.97
2893 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) монтаж трафаретов |  |  |  | 20,21 |  |  | 18667.82 | 18671.92 | 19660.95 | 19660.95 | 19665.27 | 21857.95 | [14 empty] | 21857.95
[7 empty] | М2 | 619.97 |  | 4.1 | 18667.82 |  | 4.32 | [15 empty] | 619.97
2894 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  |  | 22,23 |  |  | 9432.76 | 9457.09 | 9934.58 | 9934.58 | 9960.2 | 11070.77 | [14 empty] | 11070.77
[7 empty] | М2 | 619.97 |  | 24.33 | 9432.76 |  | 25.62 | [15 empty] | 619.97
2895 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) наружные стены цоколя (поз. 3 ар л. 5) оштукатуривание по утепляемой поверхности |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 604.59 | 610.05 | 636.75 | 636.75 | 642.5 | 714.14 | [14 empty] | 714.14
[7 empty] | М2 | 28.3556 |  | 5.46 | 604.59 |  | 5.75 | [15 empty] | 28.3556
2896 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) нанесение отделочного состава для устройства штукатурной техники brick |  |  |  | 27,28,29,30 |  |  | 887.11 | 890.75 | 934.3 | 934.3 | 938.13 | 1042.73 | [14 empty] | 1042.73
[7 empty] | М2 | 28.3556 |  | 3.64 | 887.11 |  | 3.83 | [15 empty] | 28.3556
2897 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) монтаж трафаретов |  |  |  | 31,32 |  |  | 853.81 | 854 | 899.23 | 899.23 | 899.43 | 999.71 | [14 empty] | 999.71
[7 empty] | М2 | 28.3556 |  | 0.19 | 853.81 |  | 0.2 | [15 empty] | 28.3556
2898 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  |  | 33,34 |  |  | 431.45 | 432.56 | 454.4 | 454.4 | 455.57 | 506.37 | [14 empty] | 506.37
[7 empty] | М2 | 28.3556 |  | 1.11 | 431.45 |  | 1.17 | [15 empty] | 28.3556
2899 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) козырек (поз. 4 ар л. 5) учтен в лок. смете на устройство козырька стены вентшахт (поз. 7 ар л. 5) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  |  | 35,36,37,38,39 |  |  | 426.91 | 428.01 | 449.62 | 449.62 | 450.78 | 501.04 | [14 empty] | 501.04
[7 empty] | М2 | 28.0592 |  | 1.1 | 426.91 |  | 1.16 | [15 empty] | 28.0592
| смета 20.115. | 16. 23-05 ас-с29 общестроительные работы-пнс жилой дом (земля,фундаменты,отмостка,пандус,стены наруж,перегородки,приямки, перемычки, плиты покрыти,вн отд,кровля,двери,вш,козырек) | [6 empty] | 108207 | 108603.53 | 113963.59 | 113963.59 | 114381.25 | 126178.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25079.26 | 88390.46 | 12708.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах(вывоз насыпного грунта-пос) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы1000 м3 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 3341.23 | 3357.16 | 3518.98 | 3518.98 | 3535.76 | 3900.46 | [12 empty] | 775.26 | 2732.2 | 393
[7 empty] | М3 | 1256.835 |  | 15.93 | 3341.23 |  | 16.78 | [13 empty] | 251.367 | 879.7845 | 125.6835
2901 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка до 1 км (временный отвал) |  |  |  | 5 |  |  | 2779.69 | 2779.69 | 2927.57 | 2927.57 | 2927.57 | 3229.51 | [12 empty] | 641.89 | 2262.22 | 325.4
[7 empty] | Т | 2206.1052 |  | 0 | 2779.69 | [15 empty] | 441.221 | 1544.2736 | 220.6105
2902 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 6 |  |  | 334.37 | 334.37 | 352.16 | 352.16 | 352.16 | 388.48 | [12 empty] | 77.21 | 272.12 | 39.15
[7 empty] | Т | 56.1974 |  | 0 | 334.37 | [15 empty] | 11.2395 | 39.3382 | 5.6197
2903 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован работа на отвале, грунт 1 группы |  |  |  | 7 |  |  | 403.93 | 406.34 | 425.42 | 425.42 | 427.96 | 472.09 | [12 empty] | 93.83 | 330.69 | 47.57
[7 empty] | М3 | 1256.835 |  | 2.41 | 403.93 |  | 2.54 | [13 empty] | 251.367 | 879.7845 | 125.6835
2904 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован замена грунта,водоотлив(кр л. 2) |  |  |  | 8,9 |  |  | 242.66 | 243.82 | 255.57 | 255.57 | 256.79 | 283.28 | [12 empty] | 56.3 | 198.43 | 28.55
[7 empty] | М3 | 91.281 |  | 1.16 | 242.66 |  | 1.22 | [13 empty] | 18.2562 | 63.8967 | 9.1281
2905 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  |  | 10 |  |  | 980.34 | 980.34 | 1032.49 | 1032.49 | 1032.49 | 1138.98 | [12 empty] | 226.39 | 797.83 | 114.76
[7 empty] | Т | 164.7628 |  | 0 | 980.34 | [15 empty] | 32.9526 | 115.3339 | 16.4763
2906 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах(замена грунта привозным песчаным грунтом) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы1000 м3 |  |  |  | 11 |  |  | 242.66 | 243.82 | 255.57 | 255.57 | 256.79 | 283.28 | [12 empty] | 56.3 | 198.43 | 28.55
[7 empty] | М3 | 91.281 |  | 1.16 | 242.66 |  | 1.22 | [13 empty] | 18.2562 | 63.8967 | 9.1281
2907 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка 55кмм(замена грунта) |  |  |  | 12 |  |  | 3496.44 | 3496.44 | 3682.45 | 3682.45 | 3682.45 | 4062.25 | [12 empty] | 807.41 | 2845.53 | 409.31
[7 empty] | Т | 164.3064 |  | 0 | 3496.44 | [15 empty] | 32.8613 | 115.0145 | 16.4306
2908 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован устройство зумпфа глубиной 0,6м ,диаметром 1,0м |  |  |  | 13 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0.01
[7 empty] | М3 | 0.005 |  | 0 | 0.01 | [15 empty] | 0.001 | 0.0035 | 0.0005
2909 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован водоотлив и котлована |  |  |  | 14 |  |  | 1683.59 | 1696.57 | 1773.16 | 1773.16 | 1786.83 | 1971.12 | [12 empty] | 391.78 | 1380.73 | 198.61
[7 empty] | М3 | 91.2813 |  | 12.98 | 1683.59 |  | 13.67 | [13 empty] | 18.2563 | 63.8969 | 9.1281
2910 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка погрузка для обратной засыпки и подсыпки под полы |  |  |  | 15 |  |  | 3258.25 | 3273.79 | 3431.59 | 3431.59 | 3447.96 | 3803.58 | [12 empty] | 756 | 2664.34 | 383.24
[7 empty] | М3 | 1225.614 |  | 15.54 | 3258.25 |  | 16.37 | [13 empty] | 245.1228 | 857.9298 | 122.5614
2911 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка перевозка до 1 км (временный отвал) |  |  |  | 16 |  |  | 2779.69 | 2779.69 | 2927.57 | 2927.57 | 2927.57 | 3229.51 | [12 empty] | 641.89 | 2262.22 | 325.4
[7 empty] | Т | 2206.1052 |  | 0 | 2779.69 | [15 empty] | 441.221 | 1544.2736 | 220.6105
2912 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м (пазухи,откосы) |  |  |  | 17 |  |  | 575.93 | 578.69 | 606.57 | 606.57 | 609.48 | 672.34 | [12 empty] | 133.63 | 470.97 | 67.74
[7 empty] | М3 | 1118.218 |  | 2.76 | 575.93 |  | 2.91 | [13 empty] | 223.6436 | 782.7526 | 111.8218
2913 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта пневматическими трамбовками(30%-пос), грунт 1-2 группы (откосы, пазухи, подсыпка под полы) |  |  |  | 18 |  |  | 3410.6 | 3435 | 3592.04 | 3592.04 | 3617.74 | 3990.87 | [12 empty] | 793.22 | 2795.54 | 402.11
[7 empty] | М3 | 367.6842 |  | 24.4 | 3410.6 |  | 25.7 | [13 empty] | 73.5368 | 257.3789 | 36.7684
2914 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта вибброплитой (grost pc-2448н массой 120кг - 70%-пос) |  |  |  | 19 |  |  | 8305 | 8361.93 | 8746.83 | 8746.83 | 8806.79 | 9715.12 | [12 empty] | 1930.98 | 6805.27 | 978.87
[7 empty] | М3 | 857.9298 |  | 56.93 | 8305 |  | 59.96 | [13 empty] | 171.586 | 600.5509 | 85.793
2915 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  |  | 20 |  |  | 2565.16 | 2583.12 | 2701.63 | 2701.63 | 2720.55 | 3001.14 | [12 empty] | 596.51 | 2102.25 | 302.38
[7 empty] | ШТ. | 87.932 |  | 17.96 | 2565.16 |  | 18.92 | [13 empty] | 17.5864 | 61.5524 | 8.7932
2916 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  |  |  | 21 |  |  | 1537.99 | 1548.76 | 1619.81 | 1619.81 | 1631.15 | 1799.39 | [12 empty] | 357.65 | 1260.44 | 181.3
[7 empty] | ШТ. | 37.544 |  | 10.77 | 1537.99 |  | 11.34 | [13 empty] | 7.5088 | 26.2808 | 3.7544
2917 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  |  |  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30 |  |  | 7338.36 | 7346.66 | 7728.76 | 7728.76 | 7737.5 | 8535.55 | [12 empty] | 1696.53 | 5978.99 | 860.03
[7 empty] | ШТ. | 19.76 |  | 8.3 | 7338.36 |  | 8.74 | [13 empty] | 3.952 | 13.832 | 1.976
2918 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) укладка труб бнт100 |  |  |  | 31 |  |  | 279.54 | 280.72 | 294.41 | 294.41 | 295.65 | 326.14 | [12 empty] | 64.82 | 228.46 | 32.86
[7 empty] | КМ | 0.011856 |  | 1.18 | 279.54 |  | 1.24 | [13 empty] | 0.0023712 | 0.0082992 | 0.0011856
2919 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) исключается гидравлическое испытание |  |  |  | 32 |  |  | -22.99 | -23.21 | -24.21 | -24.21 | -24.44 | -26.97 | [12 empty] | -5.36 | -18.89 | -2.72
[7 empty] | М | -11.856 |  | -0.22 | -22.99 |  | -0.23 | [13 empty] | -2.3712 | -8.2992 | -1.1856
2920 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка стальных труб(поз. 4) в стены |  |  |  | 33,34 |  |  | 361.58 | 361.71 | 380.82 | 380.82 | 380.96 | 420.26 | [12 empty] | 83.52 | 294.38 | 42.36
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.13 | 361.58 |  | 0.14 | [13 empty] | 0.3952 | 1.3832 | 0.1976
2921 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) заделка отверстий после установки труб |  |  |  | 35,36 |  |  | 1252.51 | 1256.25 | 1319.14 | 1319.14 | 1323.08 | 1459.54 | [12 empty] | 290.1 | 1022.38 | 147.06
[7 empty] | М3 | 3.7544 |  | 3.74 | 1252.51 |  | 3.94 | [13 empty] | 0.75088 | 2.6281 | 0.37544
2922 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) горизонтальная гидроизоляция горизонтальная гидроизоляцияиз 2-х слоев материала г-пх-бэ-пп/пп-3,5 по выровненной поверхности цементным раствором м100 |  |  |  | 37,38,39 |  |  | 313.9 | 314.63 | 330.6 | 330.6 | 331.37 | 365.56 | [12 empty] | 72.66 | 256.06 | 36.84
[7 empty] | М2 | 11.8165 |  | 0.73 | 313.9 |  | 0.77 | [13 empty] | 2.3633 | 8.2715 | 1.1817
2923 | Ж2-90-90 | Утепление цоколя ниже и выше отмостки (кр л. 5) теплоизоляция наружных стен плитами экструдированного пенополистирола толщ. 60мм на мастике аутофикс (сеч. 1-1,2-2 кр л. 5) |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 1423.68 | 1427.57 | 1499.42 | 1499.42 | 1503.52 | 1658.6 | [12 empty] | 329.66 | 1161.81 | 167.13
[7 empty] | М2 | 23.4531 |  | 3.89 | 1423.68 |  | 4.1 | [13 empty] | 4.6906 | 16.4172 | 2.3453
2924 | Ж2-90-90 | Утепление цоколя ниже и выше отмостки (кр л. 5) оштукатуривание цементно-песчаным раствором м100 по сетке 20-2. 0-о |  |  |  | 43 |  |  | 1124.22 | 1132.05 | 1184.03 | 1184.03 | 1192.28 | 1315.25 | [12 empty] | 261.42 | 921.31 | 132.52
[7 empty] | М2 | 23.4531 |  | 7.83 | 1124.22 |  | 8.25 | [13 empty] | 4.6906 | 16.4172 | 2.3453
2925 | Ж2-90-90 | Утепление цоколя ниже и выше отмостки (кр л. 5) гидроизоляция гидроизоляционным составом толщ. 1,5мм в 2 слоя |  |  |  | 44,45,46 |  |  | 635.34 | 637.05 | 669.14 | 669.14 | 670.94 | 740.14 | [12 empty] | 147.11 | 518.46 | 74.57
[7 empty] | М2 | 23.4531 |  | 1.71 | 635.34 |  | 1.8 | [13 empty] | 4.6906 | 16.4172 | 2.3453
2926 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) устройство слоя из изолирующего материала г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 для отвода воды |  |  |  | 47,48 |  |  | 279.06 | 279.27 | 293.91 | 293.91 | 294.13 | 324.47 | [12 empty] | 64.49 | 227.29 | 32.69
[7 empty] | М2 | 35.8051 |  | 0.21 | 279.06 |  | 0.22 | [13 empty] | 7.161 | 25.0636 | 3.5805
2927 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) дренирующий слой из песка толщ. 250мм |  |  |  | 49,50 |  |  | 576.26 | 578.15 | 606.92 | 606.92 | 608.91 | 671.72 | [12 empty] | 133.51 | 470.52 | 67.69
[7 empty] | М3 | 7.4594 |  | 1.89 | 576.26 |  | 1.99 | [13 empty] | 1.4919 | 5.2216 | 0.74594
2928 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 80мм по выравнивающему слою из песчано-цементной смеси толщ. 40мм, с заполнением швов песчано-цементной смесью (гп л. 2) |  |  |  | 51,52,53 |  |  | 2095.13 | 2105.47 | 2206.59 | 2206.59 | 2217.48 | 2446.19 | [12 empty] | 486.21 | 1713.51 | 246.47
[7 empty] | М2 | 29.8376 |  | 10.34 | 2095.13 |  | 10.89 | [13 empty] | 5.9675 | 20.8863 | 2.9838
2929 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) установка бортовых камней бетонных брт 100. 20. 8 |  |  |  | 54,55,56 |  |  | 1061.05 | 1066.83 | 1117.5 | 1117.5 | 1123.59 | 1239.49 | [12 empty] | 246.36 | 868.24 | 124.89
[7 empty] | М | 29.8376 |  | 5.78 | 1061.05 |  | 6.09 | [13 empty] | 5.9675 | 20.8863 | 2.9838
2930 | Ж2-20-10-50 | Пандус (кр л. 14) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 57,58 |  |  | 93.43 | 93.62 | 98.4 | 98.4 | 98.6 | 108.77 | [12 empty] | 21.62 | 76.19 | 10.96
[7 empty] | М3 | 0.3952 |  | 0.19 | 93.43 |  | 0.2 | [13 empty] | 0.07904 | 0.27664 | 0.03952
2931 | Ж2-20-10-50 | Пандус (кр л. 14) устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи |  |  |  | 59,60,61,62 |  |  | 594.84 | 595.5 | 626.49 | 626.49 | 627.19 | 691.88 | [12 empty] | 137.52 | 484.64 | 69.72
[7 empty] | М3 | 0.988 |  | 0.66 | 594.84 |  | 0.7 | [13 empty] | 0.1976 | 0.6916 | 0.0988
2932 | Ж2-20-10 | Фундаменты на отм. 0. 000 фундамент фм-1(кр л. 6) устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона с12/15 с применением бадьи |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 50.46 | 50.59 | 53.14 | 53.14 | 53.28 | 58.78 | [12 empty] | 11.68 | 41.18 | 5.92
[7 empty] | М3 | 0.1976 |  | 0.13 | 50.46 |  | 0.14 | [13 empty] | 0.03952 | 0.13832 | 0.01976
2933 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр3 (кр л. 6) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 66,67,68 |  |  | 27.41 | 27.47 | 28.87 | 28.87 | 28.93 | 31.92 | [12 empty] | 6.34 | 22.36 | 3.22
[7 empty] | М3 | 0.1284 |  | 0.06 | 27.41 |  | 0.06 | [13 empty] | 0.02568 | 0.08988 | 0.01284
2934 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямка из бетона с16/20 w4 |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 370.1 | 371.01 | 389.79 | 389.79 | 390.75 | 431.06 | [12 empty] | 85.68 | 301.94 | 43.44
[7 empty] | М3 | 0.5928 |  | 0.91 | 370.1 |  | 0.96 | [13 empty] | 0.11856 | 0.41496 | 0.05928
2935 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  |  | 72 |  |  | 181.95 | 182.2 | 191.63 | 191.63 | 191.89 | 211.69 | [12 empty] | 42.08 | 148.28 | 21.33
[7 empty] | Т | 0.013911 |  | 0.25 | 181.95 |  | 0.26 | [13 empty] | 0.0027822 | 0.0097377 | 0.0013911
2936 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ1 |  |  |  | 73,74 |  |  | 177.25 | 177.49 | 186.68 | 186.68 | 186.93 | 206.21 | [12 empty] | 40.99 | 144.45 | 20.77
[7 empty] | Т | 0.017191 |  | 0.24 | 177.25 |  | 0.25 | [13 empty] | 0.0034382 | 0.012034 | 0.0017191
2937 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  |  | 75 |  |  | 2.5 | 2.51 | 2.63 | 2.63 | 2.64 | 2.91 | [12 empty] | 0.58 | 2.04 | 0.29
[7 empty] | М2 | 0.4985 |  | 0.01 | 2.5 |  | 0.01 | [13 empty] | 0.0997 | 0.34895 | 0.04985
2938 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  |  | 76 |  |  | 63.56 | 63.79 | 66.94 | 66.94 | 67.18 | 74.12 | [12 empty] | 14.73 | 51.92 | 7.47
[7 empty] | М2 | 3.0085 |  | 0.23 | 63.56 |  | 0.24 | [13 empty] | 0.6017 | 2.1059 | 0.30085
2939 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр1 (кр л. 6,7) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 77,78,79 |  |  | 63.27 | 63.41 | 66.64 | 66.64 | 66.79 | 73.68 | [12 empty] | 14.64 | 51.62 | 7.42
[7 empty] | М3 | 0.2964 |  | 0.14 | 63.27 |  | 0.15 | [13 empty] | 0.05928 | 0.20748 | 0.02964
2940 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство упор приямка из бетона с16/20 |  |  |  | 80,81 |  |  | 52.31 | 52.52 | 55.09 | 55.09 | 55.31 | 61.01 | [12 empty] | 12.13 | 42.74 | 6.14
[7 empty] | М3 | 0.1284 |  | 0.21 | 52.31 |  | 0.22 | [13 empty] | 0.02568 | 0.08988 | 0.01284
2941 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямков из бетона с16/20 w4 |  |  |  | 82,83,84,85,86 |  |  | 1462.15 | 1465.04 | 1539.94 | 1539.94 | 1542.98 | 1702.13 | [12 empty] | 338.32 | 1192.31 | 171.5
[7 empty] | М3 | 1.8772 |  | 2.89 | 1462.15 |  | 3.04 | [13 empty] | 0.37544 | 1.314 | 0.18772
2942 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  |  | 87 |  |  | 369.6 | 370.1 | 389.26 | 389.26 | 389.79 | 430 | [12 empty] | 85.47 | 301.2 | 43.33
[7 empty] | Т | 0.028257 |  | 0.5 | 369.6 |  | 0.53 | [13 empty] | 0.0056514 | 0.01978 | 0.0028257
2943 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ2,щ3 |  |  |  | 88,89 |  |  | 765.11 | 766.16 | 805.81 | 805.81 | 806.92 | 890.14 | [12 empty] | 176.92 | 623.54 | 89.68
[7 empty] | Т | 0.074199 |  | 1.05 | 765.11 |  | 1.11 | [13 empty] | 0.01484 | 0.051939 | 0.0074199
2944 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  |  | 90 |  |  | 10.8 | 10.85 | 11.37 | 11.37 | 11.42 | 12.61 | [12 empty] | 2.5 | 8.83 | 1.28
[7 empty] | М2 | 2.1518 |  | 0.05 | 10.8 |  | 0.05 | [13 empty] | 0.43036 | 1.5063 | 0.21518
2945 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий ф12мм глубиной 100мм в бетонной плите для установки дюбеля (л. 7 прим. 13) |  |  |  | 91 |  |  | 123.11 | 124.14 | 129.66 | 129.66 | 130.74 | 144.23 | [12 empty] | 28.67 | 101.02 | 14.54
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 7.904 |  | 1.03 | 123.11 |  | 1.08 | [13 empty] | 1.5808 | 5.5328 | 0.7904
2946 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) исключается до глубины сверления 100мм |  |  |  | 92,93 |  |  | -18.72 | -18.88 | -19.72 | -19.72 | -19.89 | -21.93 | [12 empty] | -4.36 | -15.36 | -2.21
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -7.904 |  | -0.16 | -18.72 |  | -0.17 | [13 empty] | -1.5808 | -5.5328 | -0.7904
2947 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий глубиной 220мм диаметром 14мм под установку стержня поз. 4 |  |  |  | 94,95 |  |  | 35.41 | 35.7 | 37.29 | 37.29 | 37.6 | 41.48 | [12 empty] | 8.25 | 29.05 | 4.18
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 23.712 |  | 0.29 | 35.41 |  | 0.31 | [13 empty] | 4.7424 | 16.5984 | 2.3712
2948 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) постановка арматуры поз. 4 на цементно-песчаном растворе м100 в заранее просверленное отверстие |  |  |  | 96,97 |  |  | 50.02 | 50.18 | 52.68 | 52.68 | 52.85 | 58.31 | [12 empty] | 11.6 | 40.84 | 5.87
[7 empty] | Т | 0.008773 |  | 0.16 | 50.02 |  | 0.17 | [13 empty] | 0.0017546 | 0.0061411 | 0.0008773
2949 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) монтаж листа с235 |  |  |  | 98,99 |  |  | 35.37 | 35.47 | 37.25 | 37.25 | 37.36 | 41.21 | [12 empty] | 8.19 | 28.88 | 4.14
[7 empty] | Т | 0.00743 |  | 0.1 | 35.37 |  | 0.11 | [13 empty] | 0.001486 | 0.005201 | 0.000743
2950 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  |  | 100 |  |  | 176.4 | 177.05 | 185.78 | 185.78 | 186.46 | 205.7 | [12 empty] | 40.89 | 144.09 | 20.72
[7 empty] | М2 | 8.3511 |  | 0.65 | 176.4 |  | 0.68 | [13 empty] | 1.6702 | 5.8458 | 0.83511
2951 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр2 (кр л. 7) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 101,102,103 |  |  | 63.27 | 63.41 | 66.64 | 66.64 | 66.79 | 73.68 | [12 empty] | 14.64 | 51.62 | 7.42
[7 empty] | М3 | 0.2964 |  | 0.14 | 63.27 |  | 0.15 | [13 empty] | 0.05928 | 0.20748 | 0.02964
2952 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство упор приямка из бетона с16/20 |  |  |  | 104,105 |  |  | 52.31 | 52.52 | 55.09 | 55.09 | 55.31 | 61.01 | [12 empty] | 12.13 | 42.74 | 6.14
[7 empty] | М3 | 0.1284 |  | 0.21 | 52.31 |  | 0.22 | [13 empty] | 0.02568 | 0.08988 | 0.01284
2953 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямков из бетона с16/20 w4 |  |  |  | 106,107,108,109,110 |  |  | 1415.06 | 1417.8 | 1490.34 | 1490.34 | 1493.23 | 1647.23 | [12 empty] | 327.4 | 1153.86 | 165.97
[7 empty] | М3 | 1.7784 |  | 2.74 | 1415.06 |  | 2.89 | [13 empty] | 0.35568 | 1.2449 | 0.17784
2954 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  |  | 111 |  |  | 368.47 | 368.97 | 388.07 | 388.07 | 388.6 | 428.68 | [12 empty] | 85.2 | 300.28 | 43.2
[7 empty] | Т | 0.02817 |  | 0.5 | 368.47 |  | 0.53 | [13 empty] | 0.005634 | 0.019719 | 0.002817
2955 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ2,щ3,щ4 |  |  |  | 112,113 |  |  | 744.71 | 745.73 | 784.33 | 784.33 | 785.4 | 866.4 | [12 empty] | 172.21 | 606.9 | 87.29
[7 empty] | Т | 0.072223 |  | 1.02 | 744.71 |  | 1.07 | [13 empty] | 0.014445 | 0.050556 | 0.0072223
2956 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  |  | 114 |  |  | 10.52 | 10.57 | 11.08 | 11.08 | 11.13 | 12.29 | [12 empty] | 2.44 | 8.61 | 1.24
[7 empty] | М2 | 2.0945 |  | 0.05 | 10.52 |  | 0.05 | [13 empty] | 0.4189 | 1.4662 | 0.20945
2957 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий ф12мм глубиной 100мм в бетонной плите для установки дюбеля (л. 7 прим. 13) |  |  |  | 115 |  |  | 123.11 | 124.14 | 129.66 | 129.66 | 130.74 | 144.23 | [12 empty] | 28.67 | 101.02 | 14.54
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 7.904 |  | 1.03 | 123.11 |  | 1.08 | [13 empty] | 1.5808 | 5.5328 | 0.7904
2958 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) исключается до глубины сверления 100мм |  |  |  | 116,117 |  |  | -18.72 | -18.88 | -19.72 | -19.72 | -19.89 | -21.93 | [12 empty] | -4.36 | -15.36 | -2.21
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -7.904 |  | -0.16 | -18.72 |  | -0.17 | [13 empty] | -1.5808 | -5.5328 | -0.7904
2959 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий глубиной 220мм диаметром 14мм под установку стержня поз. 4 |  |  |  | 118,119 |  |  | 35.41 | 35.7 | 37.29 | 37.29 | 37.6 | 41.48 | [12 empty] | 8.25 | 29.05 | 4.18
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 23.712 |  | 0.29 | 35.41 |  | 0.31 | [13 empty] | 4.7424 | 16.5984 | 2.3712
2960 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) постановка арматуры поз. 4 на цементно-песчаном растворе м100 в заранее просверленное отверстие |  |  |  | 120,121 |  |  | 50.02 | 50.18 | 52.68 | 52.68 | 52.85 | 58.31 | [12 empty] | 11.6 | 40.84 | 5.87
[7 empty] | Т | 0.008773 |  | 0.16 | 50.02 |  | 0.17 | [13 empty] | 0.0017546 | 0.0061411 | 0.0008773
2961 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) монтаж листа с235 |  |  |  | 122,123 |  |  | 35.37 | 35.47 | 37.25 | 37.25 | 37.36 | 41.21 | [12 empty] | 8.19 | 28.88 | 4.14
[7 empty] | Т | 0.00743 |  | 0.1 | 35.37 |  | 0.11 | [13 empty] | 0.001486 | 0.005201 | 0.000743
2962 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  |  | 124 |  |  | 176.4 | 177.05 | 185.78 | 185.78 | 186.46 | 205.7 | [12 empty] | 40.89 | 144.09 | 20.72
[7 empty] | М2 | 8.3511 |  | 0.65 | 176.4 |  | 0.68 | [13 empty] | 1.6702 | 5.8458 | 0.83511
2963 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр4 (кр л. 7) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  |  | 125,126,127 |  |  | 84.36 | 84.55 | 88.85 | 88.85 | 89.05 | 98.22 | [12 empty] | 19.52 | 68.8 | 9.9
[7 empty] | М3 | 0.3952 |  | 0.19 | 84.36 |  | 0.2 | [13 empty] | 0.07904 | 0.27664 | 0.03952
2964 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б опор из бетона с12/15 опб1 |  |  |  | 128,129 |  |  | 82.14 | 82.52 | 86.51 | 86.51 | 86.91 | 95.87 | [12 empty] | 19.06 | 67.16 | 9.65
[7 empty] | М3 | 0.2371 |  | 0.38 | 82.14 |  | 0.4 | [13 empty] | 0.04742 | 0.16597 | 0.02371
2965 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямков из бетона с16/20 w4 |  |  |  | 130,131,132 |  |  | 320.58 | 321.49 | 337.63 | 337.63 | 338.59 | 373.51 | [12 empty] | 74.24 | 261.64 | 37.63
[7 empty] | М3 | 0.5928 |  | 0.91 | 320.58 |  | 0.96 | [13 empty] | 0.11856 | 0.41496 | 0.05928
2966 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  |  | 133 |  |  | 682.31 | 683.24 | 718.61 | 718.61 | 719.59 | 793.8 | [12 empty] | 157.77 | 556.05 | 79.98
[7 empty] | Т | 0.052166 |  | 0.93 | 682.31 |  | 0.98 | [13 empty] | 0.010433 | 0.036516 | 0.0052166
2967 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ5 и решетки |  |  |  | 134,135 |  |  | 546.06 | 546.81 | 575.11 | 575.11 | 575.9 | 635.3 | [12 empty] | 126.27 | 445.02 | 64.01
[7 empty] | Т | 0.052957 |  | 0.75 | 546.06 |  | 0.79 | [13 empty] | 0.010591 | 0.03707 | 0.0052957
2968 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  |  | 136 |  |  | 10.52 | 10.57 | 11.08 | 11.08 | 11.13 | 12.29 | [12 empty] | 2.44 | 8.61 | 1.24
[7 empty] | М2 | 2.0945 |  | 0.05 | 10.52 |  | 0.05 | [13 empty] | 0.4189 | 1.4662 | 0.20945
2969 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) укладка труб 152х4 |  |  |  | 137 |  |  | 3.16 | 3.18 | 3.33 | 3.33 | 3.35 | 3.69 | [12 empty] | 0.73 | 2.59 | 0.37
[7 empty] | КМ | 0.000198 |  | 0.02 | 3.16 |  | 0.02 | [13 empty] | 3.96e-05 | 0.0001386 | 1.98e-05
2970 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-8-4 |  |  |  | 138,139 |  |  | 26.89 | 26.89 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 31.24 | [12 empty] | 6.21 | 21.88 | 3.15
[7 empty] | М | -0.1976 |  | 0 | 26.89 | [15 empty] | -0.03952 | -0.13832 | -0.01976
2971 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство уклона в лотке из цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм м100 по бетонному основанию (л. 8 прим. 14) |  |  |  | 140 |  |  | 12.64 | 12.74 | 13.31 | 13.31 | 13.42 | 14.81 | [12 empty] | 2.94 | 10.38 | 1.49
[7 empty] | М2 | 0.909 |  | 0.1 | 12.64 |  | 0.11 | [13 empty] | 0.1818 | 0.6363 | 0.0909
2972 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) заделка отверстий бетоном с16/20 после устройства трапа (л. 8 прим. 17) |  |  |  | 141 |  |  | 1.88 | 1.9 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2.21 | [12 empty] | 0.44 | 1.55 | 0.22
[7 empty] | М3 | 0.000988 |  | 0.02 | 1.88 |  | 0.02 | [13 empty] | 0.0001976 | 0.0006916 | 9.88e-05
2973 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  |  | 142 |  |  | 21.91 | 21.99 | 23.08 | 23.08 | 23.16 | 25.56 | [12 empty] | 5.08 | 17.9 | 2.58
[7 empty] | М2 | 1.0374 |  | 0.08 | 21.91 |  | 0.08 | [13 empty] | 0.20748 | 0.72618 | 0.10374
2974 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) укладка перемычек массой до 0,3 т (поз. 2,3) |  |  |  | 143 |  |  | 31.38 | 31.6 | 33.05 | 33.05 | 33.28 | 36.72 | [12 empty] | 7.3 | 25.72 | 3.7
[7 empty] | ШТ. | 2.964 |  | 0.22 | 31.38 |  | 0.23 | [13 empty] | 0.5928 | 2.0748 | 0.2964
2975 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) укладка перемычек массой более 0,3 т (поз. 1) |  |  |  | 144,145,146,147 |  |  | 515.87 | 516.58 | 543.31 | 543.31 | 544.06 | 600.17 | [12 empty] | 119.28 | 420.42 | 60.47
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.71 | 515.87 |  | 0.75 | [13 empty] | 0.3952 | 1.3832 | 0.1976
2976 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) укладка арматуры над проемами |  |  |  | 148,149 |  |  | 55.4 | 55.58 | 58.35 | 58.35 | 58.54 | 64.57 | [12 empty] | 12.83 | 45.24 | 6.5
[7 empty] | Т | 0.010038 |  | 0.18 | 55.4 |  | 0.19 | [13 empty] | 0.0020076 | 0.0070266 | 0.0010038
2977 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) слой цементного раствора м100 толщиной 30мм в местах установки арматуры |  |  |  | 150 |  |  | 8.12 | 8.18 | 8.55 | 8.55 | 8.61 | 9.48 | [12 empty] | 1.88 | 7.6
[7 empty] | М2 | 0.5841 |  | 0.06 | 8.12 |  | 0.06 | [13 empty] | 0.11682 | 0.40887 | 0.05841
2978 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) добавляется до толщины 30мм |  |  |  | 151 |  |  | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.33 | [12 empty] | 0.26 | 0.94 | 0.13
[7 empty] | М2 | 0.5841 |  | 0 | 1.16 | [15 empty] | 0.11682 | 0.40887 | 0.05841
2979 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) установка панелей перекрытий с опиранием по всему контуру площадью до 10 м2 на цементно-песчаном растворе м200 (кр л. 10 прим. 1) |  |  |  | 152,153,154,155 |  |  | 3303.91 | 3309.32 | 3479.68 | 3479.68 | 3485.38 | 3844.86 | [12 empty] | 764.21 | 2693.26 | 387.39
[7 empty] | ШТ. | 4.94 |  | 5.41 | 3303.91 |  | 5.7 | [13 empty] | 0.988 | 3.458 | 0.494
2980 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) монтаж соединительных изделий мс2,мс5 (сверх учтенного в е7-45-2) |  |  |  | 156,157 |  |  | 27.79 | 27.86 | 29.27 | 29.27 | 29.34 | 32.37 | [12 empty] | 6.43 | 22.67 | 3.27
[7 empty] | Т | 0.004782 |  | 0.07 | 27.79 |  | 0.07 | [13 empty] | 0.0009564 | 0.0033474 | 0.0004782
2981 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) устройство монолитного пояса из бетона с12/15 |  |  |  | 158,159,160,161 |  |  | 364.56 | 366.37 | 383.95 | 383.95 | 385.86 | 425.66 | [12 empty] | 84.6 | 298.18 | 42.88
[7 empty] | М3 | 0.5928 |  | 1.81 | 364.56 |  | 1.91 | [13 empty] | 0.11856 | 0.41496 | 0.05928
2982 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) утепление торцов плит покрытий пенополистирольными плитами ппт-25а (л. 10 прим. 6) |  |  |  | 162 |  |  | 267.04 | 268.37 | 281.25 | 281.25 | 282.65 | 311.82 | [12 empty] | 61.98 | 218.42 | 31.42
[7 empty] | М3 | 0.41994 |  | 1.33 | 267.04 |  | 1.4 | [13 empty] | 0.083988 | 0.29396 | 0.041994
2983 | Ж2-30-10 | Стены (ар л. 2 кр л. 2) кладка наружных стен толщ. 400мм из блоков керамзитобетонных на клею |  |  |  | 163,164 |  |  | 13278.75 | 13324.05 | 13985.18 | 13985.18 | 14032.89 | 15480.23 | [12 empty] | 3076.85 | 10843.64 | 1559.74
[7 empty] | М3 | 37.2547 |  | 45.3 | 13278.75 |  | 47.71 | [13 empty] | 7.4509 | 26.0783 | 3.7255
2984 | Ж2-30-10 | Стены (ар л. 2 кр л. 2) кладка парапета толщиной 200 мм из керамзитобетонных блоков на клею |  |  |  | 165,166,167 |  |  | 265.06 | 265.75 | 279.16 | 279.16 | 279.89 | 308.75 | [12 empty] | 61.37 | 216.27 | 31.11
[7 empty] | М2 | 3.8091 |  | 0.69 | 265.06 |  | 0.73 | [13 empty] | 0.76182 | 2.6664 | 0.38091
2985 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) керамзитобетонные перегородки кладка перегородок толщиной 200 мм из керамзитобетонных блоков на клею с установкой прокладки к перекрытию,деталей крепления |  |  |  | 168,169,170,171,172,173 |  |  | 734.71 | 736.53 | 773.8 | 773.8 | 775.72 | 855.72 | [12 empty] | 170.08 | 599.42 | 86.22
[7 empty] | М2 | 10.0569 |  | 1.82 | 734.71 |  | 1.92 | [13 empty] | 2.0114 | 7.0398 | 1.0057
2986 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) устройство штрабы 10х10мм для укладки стержней арматуры в слое клея (прим. 2 л. 11 кр) |  |  |  | 174,175,176,177 |  |  | 82.54 | 83.3 | 86.93 | 86.93 | 87.73 | 96.78 | [12 empty] | 19.24 | 67.79 | 9.75
[7 empty] | М | 20.748 |  | 0.76 | 82.54 |  | 0.8 | [13 empty] | 4.1496 | 14.5236 | 2.0748
2987 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) армирование перегородки |  |  |  | 178,179 |  |  | 7.79 | 7.86 | 8.2 | 8.2 | 8.27 | 9.11 | [12 empty] | 1.82 | 7.29
[7 empty] | Т | 0.004108 |  | 0.07 | 7.79 |  | 0.07 | [13 empty] | 0.0008216 | 0.0028756 | 0.0004108
2988 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) устройство примыкания перегородок к стенам толщ. 10ммм(прим. п. 3) |  |  |  | 180,181 |  |  | 4.32 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.58 | 5.05 | [12 empty] | 1.01 | 4.04
[7 empty] | М3 | 0.014227 |  | 0.03 | 4.32 |  | 0.03 | [13 empty] | 0.0028454 | 0.0099589 | 0.0014227
2989 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) укладка цементно-песчаного раствора м100 толщ. 20мм под перегородки |  |  |  | 182 |  |  | 9.95 | 10.03 | 10.48 | 10.48 | 10.56 | 11.66 | [12 empty] | 2.32 | 8.16 | 1.18
[7 empty] | М2 | 0.7173 |  | 0.08 | 9.95 |  | 0.08 | [13 empty] | 0.14346 | 0.50211 | 0.07173
2990 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) проклейка стеклосеткой мест примыкания перекрытий(сеч. 1-1,2-2 кр л. 11)) |  |  |  | 183 |  |  | 43.4 | 43.73 | 45.71 | 45.71 | 46.06 | 50.81 | [12 empty] | 10.1 | 35.59 | 5.12
[7 empty] | М2 | 5.4538 |  | 0.33 | 43.4 |  | 0.35 | [13 empty] | 1.0908 | 3.8177 | 0.54538
2991 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  |  | 184,185 |  |  | 2.64 | 2.57 | 2.78 | 2.78 | 2.71 | 2.99 | [12 empty] | 0.59 | 2.1 | 0.3
[7 empty] | М2 | -5.4538 |  | -0.07 | 2.64 |  | -0.07 | [13 empty] | -1.0908 | -3.8177 | -0.54538
2992 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) окраска эмалью пф-115(прим. п1 кр л. 11) |  |  |  | 186 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | [12 empty] | 0.05 | 0.18 | 0.02
[7 empty] | М2 | 0.086 |  | 0 | 0.22 | [15 empty] | 0.0172 | 0.0602 | 0.0086
2993 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) деталь а - зашивка горизонтальных разводок коммуникаций(ар л. 2) облицовка разводок листами гвлв с устройством металлического каркаса |  |  |  | 187,188,189,190,191,192,193,194 |  |  | 123.18 | 123.96 | 129.73 | 129.73 | 130.55 | 144.02 | [12 empty] | 28.63 | 100.88 | 14.51
[7 empty] | М2 | 1.7152 |  | 0.78 | 123.18 |  | 0.82 | [13 empty] | 0.34304 | 1.2006 | 0.17152
2994 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) деталь б - зашивка стояков вк (ар л. 2) облицовка листами гвлв стен с устройством металлического каркаса |  |  |  | 195,196,197,198,199,200,201,202 |  |  | 255.45 | 257.07 | 269.04 | 269.04 | 270.75 | 298.67 | [12 empty] | 59.36 | 209.22 | 30.09
[7 empty] | М2 | 3.5568 |  | 1.62 | 255.45 |  | 1.71 | [13 empty] | 0.71136 | 2.4898 | 0.35568
2995 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  |  | 203,204 |  |  | 118.62 | 119.3 | 124.93 | 124.93 | 125.65 | 138.62 | [12 empty] | 27.56 | 97.1 | 13.96
[7 empty] | М2 | 3.5568 |  | 0.68 | 118.62 |  | 0.72 | [13 empty] | 0.71136 | 2.4898 | 0.35568
2996 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (ар л. 8) затирка раствором из сухих смесей толщ. 5мм(прим. 6 л. 8 ар)под простую водоэмульсионную окраску |  |  |  | 205,206,207 |  |  | 579.81 | 584.62 | 610.66 | 610.66 | 615.73 | 679.23 | [12 empty] | 135 | 475.79 | 68.44
[7 empty] | М2 | 38.6703 |  | 4.81 | 579.81 |  | 5.07 | [13 empty] | 7.7341 | 27.0692 | 3.867
2997 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (ар л. 8) грунтование потолков до штукатурки(прим. п. 6 ар л. 8) |  |  |  | 208,209 |  |  | 92.46 | 93.02 | 97.38 | 97.38 | 97.97 | 108.08 | [12 empty] | 21.49 | 75.71 | 10.88
[7 empty] | М2 | 38.6703 |  | 0.56 | 92.46 |  | 0.59 | [13 empty] | 7.7341 | 27.0692 | 3.867
2998 | Ж2-60-30-10 | Малярные работы - потолки (ар л. 8) |  |  |  | 210 |  |  | 352.61 | 354.37 | 371.37 | 371.37 | 373.22 | 411.72 | [12 empty] | 81.83 | 288.4 | 41.49
[7 empty] | М2 | 38.6703 |  | 1.76 | 352.61 |  | 1.85 | [13 empty] | 7.7341 | 27.0692 | 3.867
2999 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) под простую акриловую окраску простая штукатурка по керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором(прим. п. 4 ар л. 8) |  |  |  | 211,212,213 |  |  | 1078.48 | 1087.7 | 1135.86 | 1135.86 | 1145.57 | 1263.73 | [12 empty] | 251.18 | 885.21 | 127.34
[7 empty] | М2 | 44.8848 |  | 9.22 | 1078.48 |  | 9.71 | [13 empty] | 8.977 | 31.4194 | 4.4885
3000 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  |  | 214,215 |  |  | 96.18 | 96.72 | 101.3 | 101.3 | 101.87 | 112.37 | [12 empty] | 22.33 | 78.72 | 11.32
[7 empty] | М2 | 44.8848 |  | 0.54 | 96.18 |  | 0.57 | [13 empty] | 8.977 | 31.4194 | 4.4885
3001 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) под керамическую плитку простая штукатурка по керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором м50 под керамическую плитку(прим. п. 12а ар л. 35) |  |  |  | 216,217,218 |  |  | 1316.81 | 1328.06 | 1386.86 | 1386.86 | 1398.71 | 1542.98 | [12 empty] | 306.68 | 1080.83 | 155.47
[7 empty] | М2 | 54.8044 |  | 11.25 | 1316.81 |  | 11.85 | [13 empty] | 10.9609 | 38.3631 | 5.4804
3002 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) огрунтовка поверхности стен (до и после штукатурки) |  |  |  | 219,220 |  |  | 234.9 | 236.22 | 247.4 | 247.4 | 248.79 | 274.43 | [12 empty] | 54.54 | 192.24 | 27.65
[7 empty] | М2 | 54.8044 |  | 1.32 | 234.9 |  | 1.39 | [13 empty] | 10.9609 | 38.3631 | 5.4804
3003 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (ар л. 8) простая акриловая окраска стен по штукатурке кирпичных стен(2грунт,1шп) |  |  |  | 221 |  |  | 579.9 | 584.55 | 610.75 | 610.75 | 615.65 | 679.14 | [12 empty] | 134.98 | 475.74 | 68.42
[7 empty] | М2 | 44.8848 |  | 4.65 | 579.9 |  | 4.9 | [13 empty] | 8.977 | 31.4194 | 4.4885
3004 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (ар л. 8) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 1 раза при простой покраске по кирпичной поверхности |  |  |  | 222,223 |  |  | -40.01 | -40.55 | -42.14 | -42.14 | -42.71 | -47.11 | [12 empty] | -9.36 | -33.01 | -4.74
[7 empty] | М2 | -44.8848 |  | -0.54 | -40.01 |  | -0.57 | [13 empty] | -8.977 | -31.4194 | -4.4885
3005 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (ар л. 8) простая акриловая окраска стен по гвл(прим. п. 26) |  |  |  | 224,225 |  |  | 12.87 | 12.97 | 13.55 | 13.55 | 13.66 | 15.08 | [12 empty] | 2.99 | 10.57 | 1.52
[7 empty] | М2 | 1.2844 |  | 0.1 | 12.87 |  | 0.11 | [13 empty] | 0.25688 | 0.89908 | 0.12844
3006 | Ж2-40-20 | Стены-облицовочные работы (ар л. 8) облицовка керамической плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  |  | 226,227,228,229,230 |  |  | 3999.51 | 4028.81 | 4212.28 | 4212.28 | 4243.14 | 4680.79 | [12 empty] | 930.36 | 3278.81 | 471.62
[7 empty] | М2 | 54.8044 |  | 29.3 | 3999.51 |  | 30.86 | [13 empty] | 10.9609 | 38.3631 | 5.4804
3007 | Ж2-40-20 | Стены-облицовочные работы (ар л. 8) облицовка гипсокартонных плиткой |  |  |  | 231,232,233,234,235,236,237 |  |  | 246.37 | 248.13 | 259.48 | 259.48 | 261.33 | 288.29 | [12 empty] | 57.31 | 201.94 | 29.04
[7 empty] | М2 | 3.1418 |  | 1.76 | 246.37 |  | 1.85 | [13 empty] | 0.62836 | 2.1993 | 0.31418
3008 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) штукатурка внутренних откосов(прим. п. 8 ар л. 8) |  |  |  | 238,239 |  |  | 169.52 | 170.96 | 178.54 | 178.54 | 180.06 | 198.63 | [12 empty] | 39.48 | 139.14 | 20.01
[7 empty] | М2 | 2.6725 |  | 1.44 | 169.52 |  | 1.52 | [13 empty] | 0.5345 | 1.8707 | 0.26725
3009 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) простая акриловая окраска откосов |  |  |  | 240 |  |  | 11.1 | 11.19 | 11.69 | 11.69 | 11.78 | 13 | [12 empty] | 2.59 | 9.1 | 1.31
[7 empty] | М2 | 0.8596 |  | 0.09 | 11.1 |  | 0.09 | [13 empty] | 0.17192 | 0.60172 | 0.08596
3010 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 1 раза при простой покраске по кирпичной поверхности |  |  |  | 241,242 |  |  | -0.77 | -0.78 | -0.81 | -0.81 | -0.82 | -0.91 | [12 empty] | -0.18 | -0.64 | -0.09
[7 empty] | М2 | -0.8596 |  | -0.01 | -0.77 |  | -0.01 | [13 empty] | -0.17192 | -0.60172 | -0.08596
3011 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) облицовка керамической плиткой откосов |  |  |  | 243,244,245,246,247 |  |  | 131.94 | 132.91 | 138.96 | 138.96 | 139.98 | 154.42 | [12 empty] | 30.69 | 108.17 | 15.56
[7 empty] | М2 | 1.808 |  | 0.97 | 131.94 |  | 1.02 | [13 empty] | 0.3616 | 1.2656 | 0.1808
3012 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) двери внутренние пвх (поз. 1) установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах в керамзитобетонных стенах при площади проема до 3 м2 (поз. 1-4) |  |  |  | 248,249,250 |  |  | 1219.79 | 1220.34 | 1284.68 | 1284.68 | 1285.26 | 1417.82 | [12 empty] | 281.81 | 993.17 | 142.84
[7 empty] | М2 | 1.6598 |  | 0.55 | 1219.79 |  | 0.58 | [13 empty] | 0.33196 | 1.1619 | 0.16598
3013 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 |  |  |  | 251 |  |  | 16.71 | 16.77 | 17.6 | 17.6 | 17.66 | 19.49 | [12 empty] | 3.87 | 13.65 | 1.97
[7 empty] | М2 | 1.6598 |  | 0.06 | 16.71 |  | 0.06 | [13 empty] | 0.33196 | 1.1619 | 0.16598
3014 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) лючки (ар л. 29 л-1 |  |  |  | 252,253,254 |  |  | 44.53 | 44.83 | 46.9 | 46.9 | 47.22 | 52.09 | [12 empty] | 10.35 | 36.49 | 5.25
[7 empty] | М | 4.94 |  | 0.3 | 44.53 |  | 0.32 | [13 empty] | 0.988 | 3.458 | 0.494
3015 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) монтаж стальных лючков при площади проема до 2м2 |  |  |  | 255,256,257 |  |  | 97.88 | 98 | 103.09 | 103.09 | 103.22 | 113.87 | [12 empty] | 22.64 | 79.76 | 11.47
[7 empty] | М2 | 0.326 |  | 0.12 | 97.88 |  | 0.13 | [13 empty] | 0.0652 | 0.2282 | 0.0326
3016 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) установка ворот стальных в стенах при площади проема свыше 3м2(поз. 2) |  |  |  | 258 |  |  | 146.87 | 148.25 | 154.68 | 154.68 | 156.13 | 172.23 | [12 empty] | 34.24 | 120.65 | 17.34
[7 empty] | М2 | 5.928 |  | 1.38 | 146.87 |  | 1.45 | [13 empty] | 1.1856 | 4.1496 | 0.5928
3017 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) заполнение зазора цеметно-песчаным раствором при устройстве противопожарных дверей |  |  |  | 259,260,261 |  |  | 3748.28 | 3748.71 | 3947.69 | 3947.69 | 3948.14 | 4355.36 | [12 empty] | 865.67 | 3050.85 | 438.84
[7 empty] | М | 9.6824 |  | 0.43 | 3748.28 |  | 0.45 | [13 empty] | 1.9365 | 6.7777 | 0.96824
3018 | Ж2-90-90 | Работы по планам(ар л. 2) устройство штрабы 40х40мм вк (прим. 6 л. 2 кр) |  |  |  | 262,263,264,265 |  |  | 39.29 | 39.65 | 41.38 | 41.38 | 41.76 | 46.06 | [12 empty] | 9.16 | 32.27 | 4.63
[7 empty] | М | 9.88 |  | 0.36 | 39.29 |  | 0.38 | [13 empty] | 1.976 | 6.916 | 0.988
3019 | Ж2-90-90 | Работы по планам(ар л. 2) заделка штроб после монтажа труб вк раствором из сухих смесей(прим. п. 7 ар л. 2) |  |  |  | 266,267 |  |  | 9.31 | 9.32 | 9.81 | 9.81 | 9.82 | 10.83 | [12 empty] | 2.15 | 8.68
[7 empty] | М3 | 0.0198 |  | 0.01 | 9.31 |  | 0.01 | [13 empty] | 0.00396 | 0.01386 | 0.00198
3020 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) деталь 1к устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заведением на высоту 300мм в местах примыкания (ар л. 14 прим. 4) |  |  |  | 268,269,270 |  |  | 805.93 | 808.28 | 848.81 | 848.81 | 851.29 | 939.09 | [12 empty] | 186.65 | 657.82 | 94.62
[7 empty] | М2 | 54.6206 |  | 2.35 | 805.93 |  | 2.48 | [13 empty] | 10.9241 | 38.2344 | 5.4621
3021 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а общ. толщ. 80мм |  |  |  | 271 |  |  | 237.91 | 240.2 | 250.57 | 250.57 | 252.98 | 279.07 | [12 empty] | 55.47 | 195.48 | 28.12
[7 empty] | М2 | 46.7126 |  | 2.29 | 237.91 |  | 2.41 | [13 empty] | 9.3425 | 32.6988 | 4.6713
3022 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  |  | 272,273 |  |  | 1325.23 | 1326.96 | 1395.73 | 1395.73 | 1397.55 | 1541.69 | [12 empty] | 306.43 | 1079.93 | 155.33
[7 empty] | М2 | 46.7126 |  | 1.73 | 1325.23 |  | 1.82 | [13 empty] | 9.3425 | 32.6988 | 4.6713
3023 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  |  | 274,275 |  |  | 1318.83 | 1323.07 | 1388.99 | 1388.99 | 1393.46 | 1537.18 | [12 empty] | 305.53 | 1076.76 | 154.89
[7 empty] | М3 | 3.737 |  | 4.24 | 1318.83 |  | 4.47 | [13 empty] | 0.7474 | 2.6159 | 0.3737
3024 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  |  | 276 |  |  | 828.97 | 835.05 | 873.07 | 873.07 | 879.47 | 970.18 | [12 empty] | 192.82 | 679.6 | 97.76
[7 empty] | М2 | 46.7126 |  | 6.08 | 828.97 |  | 6.4 | [13 empty] | 9.3425 | 32.6988 | 4.6713
3025 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  |  | 277,278 |  |  | 214.29 | 215.43 | 225.69 | 225.69 | 226.89 | 250.29 | [12 empty] | 49.75 | 175.32 | 25.22
[7 empty] | М | 31.1418 |  | 1.14 | 214.29 |  | 1.2 | [13 empty] | 6.2284 | 21.7993 | 3.1142
3026 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) грунтовка битумным праймером |  |  |  | 279,280 |  |  | 182.68 | 183.2 | 192.4 | 192.4 | 192.95 | 212.86 | [12 empty] | 42.31 | 149.1 | 21.45
[7 empty] | М2 | 46.7126 |  | 0.52 | 182.68 |  | 0.55 | [13 empty] | 9.3425 | 32.6988 | 4.6713
3027 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  |  | 281,282,283 |  |  | 1641.32 | 1643.36 | 1728.64 | 1728.64 | 1730.79 | 1909.29 | [12 empty] | 379.49 | 1337.43 | 192.37
[7 empty] | М2 | 46.7126 |  | 2.04 | 1641.32 |  | 2.15 | [13 empty] | 9.3425 | 32.6988 | 4.6713
3028 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) узел 2к устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 960мм от верха несущей конструкции и шириной 200 мм |  |  |  | 284,285 |  |  | 241.49 | 243.21 | 254.34 | 254.34 | 256.15 | 282.58 | [12 empty] | 56.17 | 197.94 | 28.47
[7 empty] | М | 19.839 |  | 1.72 | 241.49 |  | 1.81 | [13 empty] | 3.9678 | 13.8873 | 1.9839
3029 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) исключается до высоты парапета 960мм |  |  |  | 286,287,288,289 |  |  | 859.86 | 859.83 | 905.6 | 905.6 | 905.57 | 998.97 | [12 empty] | 198.55 | 699.76 | 100.66
[7 empty] | М | -19.839 |  | -0.03 | 859.86 |  | -0.03 | [13 empty] | -3.9678 | -13.8873 | -1.9839
3030 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 по огрунтовке(ар л. 14 прим. 12) |  |  |  | 290,291 |  |  | 448.12 | 451.98 | 471.96 | 471.96 | 476.03 | 525.13 | [12 empty] | 104.37 | 367.85 | 52.91
[7 empty] | М2 | 19.0455 |  | 3.86 | 448.12 |  | 4.07 | [13 empty] | 3.8091 | 13.3318 | 1.9045
3031 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство откоса из цементно-песчаного раствора м100 |  |  |  | 292 |  |  | 55.1 | 55.52 | 58.03 | 58.03 | 58.47 | 64.51 | [12 empty] | 12.83 | 45.18 | 6.5
[7 empty] | М2 | 3.9678 |  | 0.42 | 55.1 |  | 0.44 | [13 empty] | 0.79356 | 2.7775 | 0.39678
3032 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием (ар л. 14 прим. 13) |  |  |  | 293,294,295 |  |  | 1075.47 | 1077.8 | 1132.69 | 1132.69 | 1135.14 | 1252.22 | [12 empty] | 248.9 | 877.15 | 126.17
[7 empty] | М2 | 10.9115 |  | 2.33 | 1075.47 |  | 2.45 | [13 empty] | 2.1823 | 7.638 | 1.0912
3033 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) узел 3к устройство 2-х дополнительных слоев из верхнего дополнительного слоя ковра |  |  |  | 296,297,298 |  |  | 392.47 | 393.22 | 413.35 | 413.35 | 414.14 | 456.85 | [12 empty] | 90.8 | 320.02 | 46.03
[7 empty] | М2 | 17.29 |  | 0.75 | 392.47 |  | 0.79 | [13 empty] | 3.458 | 12.103 | 1.729
3034 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) заведение пароизоляции на стену |  |  |  | 299,300 |  |  | 51.03 | 51.18 | 53.74 | 53.74 | 53.9 | 59.47 | [12 empty] | 11.83 | 41.65 | 5.99
[7 empty] | М2 | 3.458 |  | 0.15 | 51.03 |  | 0.16 | [13 empty] | 0.6916 | 2.4206 | 0.3458
3035 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) грунтовка битумным праймером |  |  |  | 301,302 |  |  | 13.51 | 13.55 | 14.23 | 14.23 | 14.27 | 15.73 | [12 empty] | 3.13 | 11.02 | 1.58
[7 empty] | М2 | 3.458 |  | 0.04 | 13.51 |  | 0.04 | [13 empty] | 0.6916 | 2.4206 | 0.3458
3036 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 |  |  |  | 303 |  |  | 48.01 | 48.38 | 50.56 | 50.56 | 50.95 | 56.2 | [12 empty] | 11.17 | 39.37 | 5.66
[7 empty] | М2 | 3.458 |  | 0.37 | 48.01 |  | 0.39 | [13 empty] | 0.6916 | 2.4206 | 0.3458
3037 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием (ар л. 14 прим. п. 13) |  |  |  | 304,305,306 |  |  | 270.36 | 271.1 | 284.74 | 284.74 | 285.52 | 314.96 | [12 empty] | 62.6 | 220.63 | 31.73
[7 empty] | М2 | 3.458 |  | 0.74 | 270.36 |  | 0.78 | [13 empty] | 0.6916 | 2.4206 | 0.3458
3038 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) узел 4к устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,5мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука герметиком |  |  |  | 307,308 |  |  | 65.12 | 65.61 | 68.58 | 68.58 | 69.1 | 76.22 | [12 empty] | 15.15 | 53.4 | 7.67
[7 empty] | М | 3.5568 |  | 0.49 | 65.12 |  | 0.52 | [13 empty] | 0.71136 | 2.4898 | 0.35568
3039 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) добавляется до высоты примыкания 300мм |  |  |  | 309,310,311,312,313 |  |  | 143.2 | 143.21 | 150.82 | 150.82 | 150.83 | 166.38 | [12 empty] | 33.06 | 116.55 | 16.77
[7 empty] | М | 3.5568 |  | 0.01 | 143.2 |  | 0.01 | [13 empty] | 0.71136 | 2.4898 | 0.35568
3040 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) вентшахта вш-1 кладка стенок вентшахты из керамзитобетонных блоков 1кбор-лцс-м4. 2. 2 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  |  | 314,315,316 |  |  | 290.5 | 291.48 | 305.95 | 305.95 | 306.98 | 338.64 | [12 empty] | 67.31 | 237.22 | 34.11
[7 empty] | М3 | 0.71531 |  | 0.98 | 290.5 |  | 1.03 | [13 empty] | 0.14306 | 0.50072 | 0.071531
3041 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  |  | 317 |  |  | -16.2 | -16.36 | -17.06 | -17.06 | -17.23 | -19.01 | [12 empty] | -3.78 | -13.31 | -1.92
[7 empty] | М2 | -3.5766 |  | -0.16 | -16.2 |  | -0.17 | [13 empty] | -0.71532 | -2.5036 | -0.35766
3042 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных с лесов и подмостей |  |  |  | 318 |  |  | 94.86 | 95.77 | 99.91 | 99.91 | 100.87 | 111.27 | [12 empty] | 22.11 | 77.95 | 11.21
[7 empty] | М2 | 3.5766 |  | 0.91 | 94.86 |  | 0.96 | [13 empty] | 0.71532 | 2.5036 | 0.35766
3043 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) добавлять до толщ. 10мм |  |  |  | 319,320,321,322 |  |  | 36.47 | 36.59 | 38.41 | 38.41 | 38.54 | 42.51 | [12 empty] | 8.45 | 29.78 | 4.28
[7 empty] | М2 | 3.5766 |  | 0.12 | 36.47 |  | 0.13 | [13 empty] | 0.71532 | 2.5036 | 0.35766
3044 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) крепление сетки |  |  |  | 323,324 |  |  | 35.34 | 35.36 | 37.22 | 37.22 | 37.24 | 41.09 | [12 empty] | 8.16 | 28.78 | 4.15
[7 empty] | М2 | 0.7983 |  | 0.02 | 35.34 |  | 0.02 | [13 empty] | 0.15966 | 0.55881 | 0.07983
3045 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) укладка перемычек массой до 0,3т |  |  |  | 325,326,327 |  |  | 253.84 | 254.2 | 267.34 | 267.34 | 267.72 | 295.32 | [12 empty] | 58.7 | 206.87 | 29.75
[7 empty] | ШТ. | 4.94 |  | 0.36 | 253.84 |  | 0.38 | [13 empty] | 0.988 | 3.458 | 0.494
3046 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) установка полос на саморезах(поз. 4) |  |  |  | 328,329 |  |  | 77.17 | 77.67 | 81.28 | 81.28 | 81.81 | 90.26 | [12 empty] | 17.95 | 63.22 | 9.09
[7 empty] | М | 5.928 |  | 0.5 | 77.17 |  | 0.53 | [13 empty] | 1.1856 | 4.1496 | 0.5928
3047 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) установка стержней поз. 6 |  |  |  | 330,331 |  |  | 4.86 | 4.88 | 5.12 | 5.12 | 5.14 | 5.67 | [12 empty] | 1.12 | 4.55
[7 empty] | Т | 0.00085 |  | 0.02 | 4.86 |  | 0.02 | [13 empty] | 0.00017 | 0.000595 | 8.5e-05
3048 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) укладка слоя из полиэтиленовой пленки под разуклонку(прим. п. 6(ар л. 12)) |  |  |  | 332 |  |  | 3.69 | 3.71 | 3.89 | 3.89 | 3.91 | 4.31 | [12 empty] | 0.86 | 3.45
[7 empty] | М2 | 0.7904 |  | 0.02 | 3.69 |  | 0.02 | [13 empty] | 0.15808 | 0.55328 | 0.07904
3049 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) разуклонка из цементного раствора м100 толщ. 10 |  |  |  | 333 |  |  | 10.95 | 11.03 | 11.53 | 11.53 | 11.61 | 12.81 | [12 empty] | 2.55 | 8.97 | 1.29
[7 empty] | М2 | 0.7904 |  | 0.08 | 10.95 |  | 0.08 | [13 empty] | 0.15808 | 0.55328 | 0.07904
3050 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) добавляется до средней толщины 10 |  |  |  | 334 |  |  | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.9 | [12 empty] | 0.18 | 0.63 | 0.09
[7 empty] | М2 | 0.7904 |  | 0 | 0.78 | [15 empty] | 0.15808 | 0.55328 | 0.07904
3051 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием ( ар л. 14 прим. 13) |  |  |  | 335,336,337 |  |  | 138.59 | 138.84 | 145.96 | 145.96 | 146.22 | 161.31 | [12 empty] | 32.06 | 112.99 | 16.26
[7 empty] | М2 | 1.1856 |  | 0.25 | 138.59 |  | 0.26 | [13 empty] | 0.23712 | 0.82992 | 0.11856
3052 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) заделка пространства между воздуховодами утеплителем минераловатным плотностью 50 кг/м3 |  |  |  | 338,339 |  |  | 98.14 | 98.81 | 103.36 | 103.36 | 104.07 | 114.81 | [12 empty] | 22.82 | 80.42 | 11.57
[7 empty] | М3 | 0.1976 |  | 0.67 | 98.14 |  | 0.71 | [13 empty] | 0.03952 | 0.13832 | 0.01976
3053 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  |  | 340,341 |  |  | 2.33 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 2.47 | 2.74 | [12 empty] | 0.54 | 1.92 | 0.28
[7 empty] | М2 | 0.0988 |  | 0.02 | 2.33 |  | 0.02 | [13 empty] | 0.01976 | 0.06916 | 0.00988
3054 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) защита утеплителя штукатурным составом |  |  |  | 342,343 |  |  | 2.09 | 2.11 | 2.2 | 2.2 | 2.22 | 2.44 | [12 empty] | 0.48 | 1.72 | 0.24
[7 empty] | М2 | 0.0988 |  | 0.02 | 2.09 |  | 0.02 | [13 empty] | 0.01976 | 0.06916 | 0.00988
3055 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) козырек к-1 сверление отверстий ф=14мм в кирпичных стенах под установку шпильки(поз. 9) |  |  |  | 344,345,346 |  |  | 36.6 | 36.92 | 38.55 | 38.55 | 38.89 | 42.89 | [12 empty] | 8.52 | 30.04 | 4.33
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 7.904 |  | 0.32 | 36.6 |  | 0.34 | [13 empty] | 1.5808 | 5.5328 | 0.7904
3056 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) монтаж м/к козырьков (поз. 1-6,10-12) |  |  |  | 347,348,349 |  |  | 931.78 | 932.96 | 981.35 | 981.35 | 982.59 | 1083.93 | [12 empty] | 215.44 | 759.28 | 109.21
[7 empty] | Т | 0.14919 |  | 1.18 | 931.78 |  | 1.24 | [13 empty] | 0.029838 | 0.10443 | 0.014919
3057 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) установка шпильки 12s500(поз. 9) |  |  |  | 350,351 |  |  | 18.27 | 18.33 | 19.24 | 19.24 | 19.3 | 21.29 | [12 empty] | 4.23 | 14.92 | 2.14
[7 empty] | Т | 0.00332 |  | 0.06 | 18.27 |  | 0.06 | [13 empty] | 0.000664 | 0.002324 | 0.000332
3058 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) установка плоского листа толщ. 0,5мм с полимерным покрытием (поз. 7) |  |  |  | 352,353 |  |  | 81.11 | 81.41 | 85.43 | 85.43 | 85.75 | 94.6 | [12 empty] | 18.81 | 66.26 | 9.53
[7 empty] | М | 2.47 |  | 0.3 | 81.11 |  | 0.32 | [13 empty] | 0.494 | 1.729 | 0.247
3059 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) окраска м/к козырьков эмалью пф-115 (крл. 13 п. 1) |  |  |  | 354 |  |  | 10.84 | 10.89 | 11.42 | 11.42 | 11.47 | 12.65 | [12 empty] | 2.51 | 8.86 | 1.28
[7 empty] | М2 | 4.3265 |  | 0.05 | 10.84 |  | 0.05 | [13 empty] | 0.8653 | 3.0286 | 0.43265
| смета 20.126. | 16. 23-05 вк-с1 доп. 1 водопровод и канализацию пнс многоквартирный жилой дом дополнение к смете вк-с1 (лок. см. n50) см. ст. 5,189 т. р | [6 empty] | -44.54 | -44.54 | -46.91 | -46.91 | -46.91 | -51.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3060 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | -27.97 | -27.97 | -29.46 | -29.46 | -29.46 | -32.52 | [13 empty] | -32.52
[7 empty] | ШТ. | -1.976 |  | 0 | -27.97 | [16 empty] | -1.976
3061 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение |  |  |  | 7,8 |  |  | -16.57 | -16.57 | -17.45 | -17.45 | -17.45 | -19.26 | [13 empty] | -19.26
[7 empty] | ШТ | -0.988 |  | 0 | -16.57 | [16 empty] | -0.988
| смета 20.133. | 16. 23-05 ас-с43 общестроительные работы. жилой дом (водосточная система, козырьки, полы) | [6 empty] | 4934.69 | 4949.89 | 5197.21 | 5197.21 | 5213.2 | 5794.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3062 | Ж2-70-90 | Водосточная система ар л. 6 установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 379.11 | 379.74 | 399.28 | 399.28 | 399.94 | 444.53 | [14 empty] | 444.53
[7 empty] | М | 7.3112 |  | 0.63 | 379.11 |  | 0.66 | [15 empty] | 7.3112
3063 | Ж2-70-90 | Водосточная система установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 270.95 | 271.75 | 285.36 | 285.36 | 286.2 | 318.11 | [14 empty] | 318.11
[7 empty] | М | 5.5328 |  | 0.8 | 270.95 |  | 0.84 | [15 empty] | 5.5328
3064 | Ж2-90-30 | Козырьки ар л. 12 монтаж профилированного настила отдельными листами |  |  |  | 14,15 |  |  | 230.67 | 231.26 | 242.94 | 242.94 | 243.56 | 270.72 | [14 empty] | 270.72
[7 empty] | М2 | 4.1496 |  | 0.59 | 230.67 |  | 0.62 | [15 empty] | 4.1496
3065 | Ж2-90-30 | Козырьки герметизация стыков примыкания козырька к наружным ограждающим конструкциям здания |  |  |  | 16 |  |  | 8.6 | 8.64 | 9.06 | 9.06 | 9.1 | 10.11 | [14 empty] | 10.11
[7 empty] | М | 2.47 |  | 0.04 | 8.6 |  | 0.04 | [15 empty] | 2.47
3066 | Ж2-60-40 | Полы ар л. 9 тип пола 1 уплотнение грунта гравием толщ. 40мм |  |  |  | 17,18,19 |  |  | 170.34 | 171.08 | 179.4 | 179.4 | 180.18 | 200.27 | [14 empty] | 200.27
[7 empty] | М2 | 36.3683 |  | 0.74 | 170.34 |  | 0.78 | [15 empty] | 36.3683
3067 | Ж2-60-40 | Полы устройство подстилающих слоев бетонных из бетона с8/10 |  |  |  | 20 |  |  | 1020.38 | 1023.57 | 1074.66 | 1074.66 | 1078.02 | 1198.21 | [14 empty] | 1198.21
[7 empty] | М3 | 3.6368 |  | 3.19 | 1020.38 |  | 3.36 | [15 empty] | 3.6368
3068 | Ж2-60-40 | Полы армирование подстилающего слоя бетона |  |  |  | 21,22 |  |  | 644.79 | 645.03 | 679.09 | 679.09 | 679.34 | 755.09 | [14 empty] | 755.09
[7 empty] | Т | 0.065463 |  | 0.24 | 644.79 |  | 0.25 | [15 empty] | 0.065463
3069 | Ж2-60-40 | Полы устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм |  |  |  | 23 |  |  | 516.66 | 520.55 | 544.15 | 544.15 | 548.25 | 609.38 | [14 empty] | 609.38
[7 empty] | М2 | 36.3683 |  | 3.89 | 516.66 |  | 4.1 | [15 empty] | 36.3683
3070 | Ж2-60-40 | Полы добавляется до толщины стяжки 50 мм |  |  |  | 24 |  |  | 235.4 | 236.15 | 247.92 | 247.92 | 248.71 | 276.44 | [14 empty] | 276.44
[7 empty] | М2 | 36.3683 |  | 0.75 | 235.4 |  | 0.79 | [15 empty] | 36.3683
3071 | Ж2-60-40 | Полы обеспыливание |  |  |  | 25 |  |  | 204.91 | 206.65 | 215.81 | 215.81 | 217.64 | 241.9 | [14 empty] | 241.9
[7 empty] | М2 | 36.3683 |  | 1.74 | 204.91 |  | 1.83 | [15 empty] | 36.3683
3072 | Ж2-60-40 | Полы покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  |  | 26,27 |  |  | 230.13 | 230.7 | 242.37 | 242.37 | 242.97 | 270.06 | [14 empty] | 270.06
[7 empty] | М2 | 36.7141 |  | 0.57 | 230.13 |  | 0.6 | [15 empty] | 36.7141
3073 | Ж2-60-40 | Полы тип пола 2 уплотнение грунта гравием толщ. 40мм |  |  |  | 28,29 |  |  | 10.93 | 10.98 | 11.51 | 11.51 | 11.56 | 12.85 | [14 empty] | 12.85
[7 empty] | М2 | 2.302 |  | 0.05 | 10.93 |  | 0.05 | [15 empty] | 2.302
3074 | Ж2-60-40 | Полы устройство подстилающих слоев бетонных из бетона с8/10 |  |  |  | 30 |  |  | 64.58 | 64.78 | 68.02 | 68.02 | 68.23 | 75.83 | [14 empty] | 75.83
[7 empty] | М3 | 0.2302 |  | 0.2 | 64.58 |  | 0.21 | [15 empty] | 0.2302
3075 | Ж2-60-40 | Полы армирование подстилающего слоя бетона |  |  |  | 31,32 |  |  | 40.81 | 40.83 | 42.98 | 42.98 | 43 | 47.79 | [14 empty] | 47.79
[7 empty] | Т | 0.004144 |  | 0.02 | 40.81 |  | 0.02 | [15 empty] | 0.004144
3076 | Ж2-60-40 | Полы устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм |  |  |  | 33 |  |  | 32.69 | 32.94 | 34.43 | 34.43 | 34.69 | 38.56 | [14 empty] | 38.56
[7 empty] | М2 | 2.302 |  | 0.25 | 32.69 |  | 0.26 | [15 empty] | 2.302
3077 | Ж2-60-40 | Полы грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона |  |  |  | 34,35 |  |  | 2.35 | 2.37 | 2.48 | 2.48 | 2.5 | 2.78 | [14 empty] | 2.78
[7 empty] | М2 | 2.302 |  | 0.02 | 2.35 |  | 0.02 | [15 empty] | 2.302
3078 | Ж2-60-40 | Полы устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке |  |  |  | 36,37,38,39,40 |  |  | 788.27 | 789 | 830.21 | 830.21 | 830.98 | 923.64 | [14 empty] | 923.64
[7 empty] | М2 | 2.302 |  | 0.73 | 788.27 |  | 0.77 | [15 empty] | 2.302
3079 | Ж2-60-40 | Полы примечание п. 12 устройство плинтусов из бетона |  |  |  | 41,42 |  |  | 47.98 | 48.4 | 50.53 | 50.53 | 50.97 | 56.65 | [14 empty] | 56.65
[7 empty] | М | 14.0296 |  | 0.42 | 47.98 |  | 0.44 | [15 empty] | 14.0296
3080 | Ж2-60-40 | Полы шлифовка бетонных плинтусов |  |  |  | 43 |  |  | 35.14 | 35.47 | 37.01 | 37.01 | 37.36 | 41.53 | [14 empty] | 41.53
[7 empty] | М2 | 1.403 |  | 0.33 | 35.14 |  | 0.35 | [15 empty] | 1.403
| смета 20.148. | 16. 23-05 э-с1 на силовое электрооборудование пнс жилая часть | [6 empty] | 9567.13 | 9608.51 | 10076.09 | 10076.09 | 10119.67 | 11209.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585.61 | 5623.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3081 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения счетчик статической активной электрической энергии трехфазный сс-301-10. 1/u/1/p(l)k-rs485 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 1632.16 | 1632.16 | 1718.99 | 1718.99 | 1718.99 | 1904.12 | [13 empty] | 948.8 | 955.32
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0 | 1632.16 | [16 empty] | 0.988 | 0.988
3082 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения монтаж счетчиков |  |  |  | 5 |  |  | 51.75 | 52.31 | 54.5 | 54.5 | 55.09 | 61.03 | [13 empty] | 30.41 | 30.62
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.56 | 51.75 |  | 0.59 | [14 empty] | 0.988 | 0.988
3083 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты шкаф распределительный напольного исп. 380, ip54 (шр-11) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.494 | 0.494
3084 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты монтаж шр-11 |  |  |  | 7 |  |  | 185.13 | 186.78 | 194.98 | 194.98 | 196.72 | 217.91 | [13 empty] | 108.58 | 109.33
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 1.65 | 185.13 |  | 1.74 | [14 empty] | 0.494 | 0.494
3085 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  |  | 8 |  |  | 365.44 | 369.04 | 384.88 | 384.88 | 388.67 | 430.53 | [13 empty] | 214.52 | 216.01
[7 empty] | ЖИЛ | 73.112 |  | 3.6 | 365.44 |  | 3.79 | [14 empty] | 36.556 | 36.556
3086 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  |  | 9,10,11 |  |  | 82.51 | 82.71 | 86.9 | 86.9 | 87.11 | 96.49 | [13 empty] | 48.08 | 48.41
[7 empty] | ЖИЛ | 1.976 |  | 0.2 | 82.51 |  | 0.21 | [14 empty] | 0.988 | 0.988
3087 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты монтаж ящика явш3-32у2, ят-0,25-21 ухл4 |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 1340.47 | 1342.41 | 1411.78 | 1411.78 | 1413.82 | 1566.09 | [13 empty] | 780.36 | 785.73
[7 empty] | ШТ | 1.976 |  | 1.94 | 1340.47 |  | 2.04 | [14 empty] | 0.988 | 0.988
3088 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия |  |  |  | 15,16,17,18 |  |  | 728.9 | 728.9 | 767.68 | 767.68 | 767.68 | 850.36 | [13 empty] | 423.72 | 426.64
[7 empty] | М | 170.924 |  | 0 | 728.9 | [16 empty] | 85.462 | 85.462
3089 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  |  | 19 |  |  | 224.46 | 226.83 | 236.4 | 236.4 | 238.9 | 264.63 | [13 empty] | 131.86 | 132.77
[7 empty] | М | 36.7931 |  | 2.37 | 224.46 |  | 2.5 | [14 empty] | 18.3966 | 18.3966
3090 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 20 |  |  | 22.96 | 23.19 | 24.18 | 24.18 | 24.42 | 27.05 | [13 empty] | 13.48 | 13.57
[7 empty] | М | 5.8094 |  | 0.23 | 22.96 |  | 0.24 | [14 empty] | 2.9047 | 2.9047
3091 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 21,22,23,24 |  |  | 1789.62 | 1804.71 | 1884.83 | 1884.83 | 1900.72 | 2105.43 | [13 empty] | 1049.11 | 1056.32
[7 empty] | М | 124.903 |  | 15.09 | 1789.62 |  | 15.89 | [14 empty] | 62.4515 | 62.4515
3092 | Ж3-40-21 | Металлорукава |  |  |  | 25 |  |  | 18.38 | 18.38 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 21.45 | [13 empty] | 10.69 | 10.76
[7 empty] | М | 5.928 |  | 0 | 18.38 | [16 empty] | 2.964 | 2.964
3093 | Ж3-40-21 | Металлорукава монтаж рз-цх-20 |  |  |  | 26 |  |  | 99.99 | 100.53 | 105.31 | 105.31 | 105.88 | 117.28 | [13 empty] | 58.44 | 58.84
[7 empty] | М | 5.7502 |  | 0.54 | 99.99 |  | 0.57 | [14 empty] | 2.8751 | 2.8751
3094 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные. лотки |  |  |  | 27,28 |  |  | 263.1 | 263.1 | 277.1 | 277.1 | 277.1 | 306.95 | [13 empty] | 152.95 | 154
[7 empty] | ШТ | 14.82 |  | 0 | 263.1 | [16 empty] | 7.41 | 7.41
3095 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж лотков нл5-п1. 87у3, нл10-п1. 87у3 |  |  |  | 29 |  |  | 109.86 | 110.95 | 115.7 | 115.7 | 116.85 | 129.43 | [13 empty] | 64.49 | 64.94
[7 empty] | Т | 0.040953 |  | 1.09 | 109.86 |  | 1.15 | [14 empty] | 0.020477 | 0.020477
3096 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж стоек к1150 |  |  |  | 30,31 |  |  | 156.01 | 156.88 | 164.31 | 164.31 | 165.23 | 183.03 | [13 empty] | 91.21 | 91.82
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 0.87 | 156.01 |  | 0.92 | [14 empty] | 3.952 | 3.952
3097 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж полок к1161 |  |  |  | 32,33 |  |  | 24.3 | 24.39 | 25.59 | 25.59 | 25.68 | 28.45 | [13 empty] | 14.18 | 14.27
[7 empty] | ШТ. | 7.904 |  | 0.09 | 24.3 |  | 0.09 | [14 empty] | 3.952 | 3.952
3098 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж стоек к314 |  |  |  | 34,35 |  |  | 416.62 | 416.84 | 438.78 | 438.78 | 439.01 | 486.29 | [13 empty] | 242.31 | 243.98
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.22 | 416.62 |  | 0.23 | [14 empty] | 0.988 | 0.988
3099 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж профиля к106у2 |  |  |  | 36,37 |  |  | 76.12 | 76.45 | 80.17 | 80.17 | 80.52 | 89.19 | [13 empty] | 44.45 | 44.74
[7 empty] | М | 7.904 |  | 0.33 | 76.12 |  | 0.35 | [14 empty] | 3.952 | 3.952
3100 | Ж3-40-22 | Коробка монтажная км-222 |  |  |  | 38 |  |  | 57.01 | 57.01 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 66.51 | [13 empty] | 33.14 | 33.37
[7 empty] | ШТ | 9.88 |  | 0 | 57.01 | [16 empty] | 4.94 | 4.94
3101 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные |  |  |  | 39 |  |  | 32.97 | 32.97 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 38.46 | [13 empty] | 19.16 | 19.3
[7 empty] | Т | 0.00494 |  | 0 | 32.97 | [16 empty] | 0.00247 | 0.00247
3102 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные монтаж металлоконструкций |  |  |  | 40 |  |  | 11.4 | 11.49 | 12.01 | 12.01 | 12.1 | 13.4 | [13 empty] | 6.68 | 6.72
[7 empty] | Т | 0.00494 |  | 0.09 | 11.4 |  | 0.09 | [14 empty] | 0.00247 | 0.00247
3103 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ щит с монтажной панелью ip54, габаритные размеры 400х400х200мм щм-01 |  |  |  | 41 |  |  | 145.06 | 145.06 | 152.78 | 152.78 | 152.78 | 169.24 | [13 empty] | 84.33 | 84.91
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 145.06 | [16 empty] | 0.494 | 0.494
3104 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ монтаж щита щм-01 |  |  |  | 42 |  |  | 91.76 | 92.56 | 96.64 | 96.64 | 97.48 | 107.98 | [13 empty] | 53.8 | 54.18
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.8 | 91.76 |  | 0.84 | [14 empty] | 0.494 | 0.494
3105 | Ж3-40-22 | Gsm/gprs-модем, rz atm21. b |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.494 | 0.494
3106 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ монтаж модема |  |  |  | 44 |  |  | 12.49 | 12.64 | 13.15 | 13.15 | 13.31 | 14.74 | [13 empty] | 7.35 | 7.39
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.15 | 12.49 |  | 0.16 | [14 empty] | 0.494 | 0.494
3107 | Ж3-40-22 | Модульный автоматический выключатель 220в, с, 6а |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.494 | 0.494
3108 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ монтаж автоматических выключателей |  |  |  | 46 |  |  | 91.73 | 92.4 | 96.61 | 96.61 | 97.32 | 107.8 | [13 empty] | 53.72 | 54.08
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.67 | 91.73 |  | 0.71 | [14 empty] | 0.494 | 0.494
3109 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 47,48,49,50 |  |  | 213.35 | 215.1 | 224.7 | 224.7 | 226.54 | 250.94 | [13 empty] | 125.04 | 125.9
[7 empty] | М | 14.5236 |  | 1.75 | 213.35 |  | 1.84 | [14 empty] | 7.2618 | 7.2618
3110 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля рар10-3-оп |  |  |  | 51,52 |  |  | 19.66 | 19.77 | 20.71 | 20.71 | 20.83 | 23.08 | [13 empty] | 11.51 | 11.57
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 0.11 | 19.66 |  | 0.12 | [14 empty] | 0.494 | 0.494
3111 | Ж3-40-22 | Коробка разветвительная кр-01 |  |  |  | 53 |  |  | 33.44 | 33.44 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 39.01 | [13 empty] | 19.44 | 19.57
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 33.44 | [16 empty] | 0.494 | 0.494
3112 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов |  |  |  | 54,55,56,57,58,59 |  |  | 457.87 | 459.53 | 482.23 | 482.23 | 483.98 | 536.1 | [13 empty] | 267.14 | 268.96
[7 empty] | М | 29.64 |  | 1.66 | 457.87 |  | 1.75 | [14 empty] | 14.82 | 14.82
3113 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов монтаж провода пв1 4мм2, пв1 16мм2 открыто по строительным конструкциям |  |  |  | 60 |  |  | 812.61 | 819.98 | 855.84 | 855.84 | 863.6 | 956.6 | [13 empty] | 476.66 | 479.94
[7 empty] | М | 62.7874 |  | 7.37 | 812.61 |  | 7.76 | [14 empty] | 31.3937 | 31.3937
3114 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов средства защиты перчатки диэлектрические |  |  |  | 61,62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.494 | 0.494
3115 | Ж3-40-21 | Ковер диэлектрический |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0.494 | 0.494
| смета 20.150. | 16. 23-05 э-с3 на электроосвещение пнс жилая часть | [6 empty] | 2520.97 | 2534.27 | 2655.08 | 2655.08 | 2669.1 | 2966.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3116 | Ж3-40-12 | Оборудование светотехническое |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 835.97 | 835.97 | 880.44 | 880.44 | 880.44 | 978.61 | [14 empty] | 978.61
[7 empty] | ШТ | 5.928 |  | 0 | 835.97 | [17 empty] | 5.928
3117 | Ж3-40-12 | Оборудование светотехническое монтаж светильников дпп22-004-30-320 |  |  |  | 5,6 |  |  | 337.2 | 340.18 | 355.14 | 355.14 | 358.28 | 398.23 | [14 empty] | 398.23
[7 empty] | ШТ. | 5.928 |  | 2.98 | 337.2 |  | 3.14 | [15 empty] | 5.928
3118 | Ж3-40-12 | Оборудование светотехническое монтаж светильников дбп04-18-001 |  |  |  | 7 |  |  | 47.49 | 47.97 | 50.02 | 50.02 | 50.53 | 56.17 | [14 empty] | 56.17
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.48 | 47.49 |  | 0.51 | [15 empty] | 1.976
3119 | Ж3-40-11 | Кабельные изделия |  |  |  | 8,9 |  |  | 130.11 | 130.11 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 152.31 | [14 empty] | 152.31
[7 empty] | М | 14.82 |  | 0 | 130.11 | [17 empty] | 14.82
3120 | Ж3-40-11 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 1042.56 | 1051.33 | 1098.02 | 1098.02 | 1107.26 | 1230.72 | [14 empty] | 1230.72
[7 empty] | М | 72.618 |  | 8.77 | 1042.56 |  | 9.24 | [15 empty] | 72.618
3121 | Ж3-40-12 | Электроустановочные изделия |  |  |  | 14,15 |  |  | 15.74 | 15.74 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 18.43 | [14 empty] | 18.43
[7 empty] | ШТ | 2.964 |  | 0 | 15.74 | [17 empty] | 2.964
3122 | Ж3-40-12 | Электроустановочные изделия розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель а16-222, а56-224 |  |  |  | 16 |  |  | 89.82 | 90.7 | 94.6 | 94.6 | 95.53 | 106.18 | [14 empty] | 106.18
[7 empty] | ШТ. | 3.952 |  | 0.88 | 89.82 |  | 0.93 | [15 empty] | 3.952
3123 | Ж3-40-22 | Строительные работы (лист 1) |  |  |  | 17 |  |  | 22.08 | 22.27 | 23.25 | 23.25 | 23.45 | 26.06 | [14 empty] | 26.06
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.988 |  | 0.19 | 22.08 |  | 0.2 | [15 empty] | 0.988
| смета 20.173. | 16. 23-05 атх-с1 автоматизация технологических решений пнс жилая часть | [6 empty] | 4179.54 | 4196.16 | 4401.89 | 4401.89 | 4419.39 | 4912.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4912.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3124 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации измерительный преобразователь давления рс-28/0-1. 0мпа/pd/m |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.988
3125 | Ж3-60-42 | Измерительный преобразователь давления рс-28/0-1. 6мпа/pd/m |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.988
3126 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж измеретильного преобразователя давления |  |  |  | 6 |  |  | 20.57 | 20.82 | 21.66 | 21.66 | 21.92 | 24.37 | [14 empty] | 24.37
[7 empty] | ШТ. | 1.976 |  | 0.25 | 20.57 |  | 0.26 | [15 empty] | 1.976
3127 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж манометров (запас 1+1 шт) |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 106.34 | 106.63 | 112 | 112 | 112.31 | 124.83 | [14 empty] | 124.83
[7 empty] | КОМПЛ. | 3.952 |  | 0.29 | 106.34 |  | 0.31 | [15 empty] | 3.952
3128 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0.988
3129 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты монтаж сугн |  |  |  | 11 |  |  | 168.86 | 170.38 | 177.84 | 177.84 | 179.44 | 199.45 | [14 empty] | 199.45
[7 empty] | ШТ. | 0.988 |  | 1.52 | 168.86 |  | 1.6 | [15 empty] | 0.988
3130 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты монтаж датчика температуры (учтен комплектно с сугн) |  |  |  | 12 |  |  | 42.31 | 42.81 | 44.56 | 44.56 | 45.09 | 50.12 | [14 empty] | 50.12
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.988 |  | 0.5 | 42.31 |  | 0.53 | [15 empty] | 0.988
3131 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты монтаж датчика затопления насосной (учтен комплектно с сугн) |  |  |  | 13 |  |  | 42.31 | 42.81 | 44.56 | 44.56 | 45.09 | 50.12 | [14 empty] | 50.12
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.988 |  | 0.5 | 42.31 |  | 0.53 | [15 empty] | 0.988
3132 | Ж3-60-42 | Электроаппаратура |  |  |  | 14 |  |  | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 5.56 | [14 empty] | 5.56
[7 empty] | ШТ | 0.988 |  | 0 | 4.75 | [17 empty] | 0.988
3133 | Ж3-60-42 | Электроаппаратура монтаж извещателя ио-102-16 |  |  |  | 15 |  |  | 18 | 18.21 | 18.96 | 18.96 | 19.18 | 21.31 | [14 empty] | 21.31
[7 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.988 |  | 0.21 | 18 |  | 0.22 | [15 empty] | 0.988
3134 | Ж3-60-41 | Кабели и провода |  |  |  | 16,17,18,19,20 |  |  | 248.91 | 248.91 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 291.38 | [14 empty] | 291.38
[7 empty] | М | 107.692 |  | 0 | 248.91 | [17 empty] | 107.692
3135 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  |  | 21 |  |  | 26.8 | 27.07 | 28.23 | 28.23 | 28.51 | 31.69 | [14 empty] | 31.69
[7 empty] | М | 6.7777 |  | 0.27 | 26.8 |  | 0.28 | [15 empty] | 6.7777
3136 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  |  | 22 |  |  | 70.87 | 71.62 | 74.64 | 74.64 | 75.43 | 83.84 | [14 empty] | 83.84
[7 empty] | М | 11.6189 |  | 0.75 | 70.87 |  | 0.79 | [15 empty] | 11.6189
3137 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 1231.37 | 1241.89 | 1296.88 | 1296.88 | 1307.96 | 1453.8 | [14 empty] | 1453.8
[7 empty] | М | 87.1416 |  | 10.52 | 1231.37 |  | 11.08 | [15 empty] | 87.1416
3138 | Ж3-60-41 | Металлорукава рукав металлический негерметичный из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением р3-ц-х, диаметром 15 мм |  |  |  | 26 |  |  | 16.11 | 16.11 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 18.86 | [14 empty] | 18.86
[7 empty] | М | 6.916 |  | 0 | 16.11 | [17 empty] | 6.916
3139 | Ж3-60-41 | Металлорукава рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм |  |  |  | 27 |  |  | 116.65 | 117.28 | 122.86 | 122.86 | 123.52 | 137.29 | [14 empty] | 137.29
[7 empty] | М | 6.7085 |  | 0.63 | 116.65 |  | 0.66 | [15 empty] | 6.7085
3140 | Ж3-60-41 | Монтажные изделия лоток перфорированный 50х50х2000 (35250) |  |  |  | 28 |  |  | 187.32 | 187.32 | 197.29 | 197.29 | 197.29 | 219.29 | [14 empty] | 219.29
[7 empty] | ШТ | 5.928 |  | 0 | 187.32 | [17 empty] | 5.928
3141 | Ж3-60-41 | Монтажные изделия монтаж лотков 35250 |  |  |  | 29,30,31,32,33,34 |  |  | 1850.8 | 1851.91 | 1949.26 | 1949.26 | 1950.43 | 2167.9 | [14 empty] | 2167.9
[7 empty] | М | 11.856 |  | 1.11 | 1850.8 |  | 1.17 | [15 empty] | 11.856
3142 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов металлоконструкции |  |  |  | 35 |  |  | 19.78 | 19.78 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 23.15 | [14 empty] | 23.15
[7 empty] | Т | 0.002964 |  | 0 | 19.78 | [17 empty] | 0.002964
3143 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов монтаж металлоконструкций |  |  |  | 36 |  |  | 6.83 | 6.89 | 7.19 | 7.19 | 7.25 | 8.06 | [14 empty] | 8.06
[7 empty] | Т | 0.002964 |  | 0.06 | 6.83 |  | 0.06 | [15 empty] | 0.002964
3144 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  |  | 37 |  |  | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.13 | [14 empty] | 1.13
[7 empty] | РУБ | 1 |  | 0.01 | 0.96 |  | 0.01 | [15 empty] | 1
| объект 21. | Временные здания и сооружения на период строительства (с учетом применения льготы по ндс) | [6 empty] | 42580.15 | 42883.52 | 44845.44 | 44845.44 | 45164.93 | 52235.57 | [19 empty] | 1038.16 | 51197.41
| смета 21.187. | 16. 23-01 пос-с1 защитный экран жилая часть | [6 empty] | 42580.15 | 42883.52 | 44845.44 | 44845.44 | 45164.93 | 52235.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.16 | 51197.41 | 0 | 0 | 0
3145 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж профилированного настила |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 3013.54 | 3021.3 | 3173.86 | 3173.86 | 3182.03 | 3680.19 | [19 empty] | 73.15 | 3607.04
[7 empty] | М2 | 54 |  | 7.76 | 3013.54 |  | 8.17 | [20 empty] | 1.08 | 52.92
3146 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж бруса 100х100 |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 769.27 | 772.48 | 810.2 | 810.2 | 813.58 | 940.95 | [19 empty] | 18.7 | 922.25
[7 empty] | М3 | 0.54 |  | 3.21 | 769.27 |  | 3.38 | [20 empty] | 0.0108 | 0.5292
3147 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж стоек из труб |  |  |  | 13,14,15,16,17 |  |  | 5294.44 | 5295.27 | 5576.1 | 5576.1 | 5576.97 | 6450.06 | [19 empty] | 128.19 | 6321.87
[7 empty] | Т | 0.2128 |  | 0.83 | 5294.44 |  | 0.87 | [20 empty] | 0.004256 | 0.20854
3148 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление полосы болтами с гайками и шайбами |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 70.63 | 70.78 | 74.39 | 74.39 | 74.55 | 86.21 | [19 empty] | 1.71 | 84.5
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.15 | 70.63 |  | 0.16 | [20 empty] | 0.08 | 3.92
3149 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) сверление в существующей кирпичной стене под установку шпилек (узел а ос л. 3) |  |  |  | 21,22 |  |  | 60.3 | 60.73 | 63.51 | 63.51 | 63.96 | 73.97 | [19 empty] | 1.47 | 72.5
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 8 |  | 0.43 | 60.3 |  | 0.45 | [20 empty] | 0.16 | 7.84
3150 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление уголка шпильками с гайками и шайбами |  |  |  | 23,24,25,26 |  |  | 126.45 | 126.6 | 133.18 | 133.18 | 133.34 | 154.21 | [19 empty] | 3.06 | 151.15
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0.15 | 126.45 |  | 0.16 | [20 empty] | 0.08 | 3.92
3151 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж демонтаж стального профилированного настила |  |  |  | 27,28 |  |  | 9331.92 | 9412.64 | 9828.38 | 9828.38 | 9913.39 | 11465.34 | [19 empty] | 227.87 | 11237.47
[7 empty] | М2 | 702 |  | 80.72 | 9331.92 |  | 85.01 | [20 empty] | 14.04 | 687.96
3152 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж бруса 100х100 |  |  |  | 29 |  |  | 3503.9 | 3537.33 | 3690.31 | 3690.31 | 3725.52 | 4308.76 | [19 empty] | 85.64 | 4223.12
[7 empty] | М3 | 7.02 |  | 33.43 | 3503.9 |  | 35.21 | [20 empty] | 0.1404 | 6.8796
3153 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж стоек из труб |  |  |  | 30 |  |  | 1336.65 | 1347.39 | 1407.76 | 1407.76 | 1419.07 | 1641.22 | [19 empty] | 32.62 | 1608.6
[7 empty] | Т | 2.7664 |  | 10.74 | 1336.65 |  | 11.31 | [20 empty] | 0.055328 | 2.7111
3154 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж крепления полос болтами с гайками и шайбами |  |  |  | 31 |  |  | 149.74 | 151.27 | 157.71 | 157.71 | 159.32 | 184.27 | [19 empty] | 3.66 | 180.61
[7 empty] | ШТ. | 52 |  | 1.53 | 149.74 |  | 1.61 | [20 empty] | 1.04 | 50.96
3155 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж крепления уголка шпильками с гайками и шайбами |  |  |  | 32 |  |  | 149.74 | 151.27 | 157.71 | 157.71 | 159.32 | 184.27 | [19 empty] | 3.66 | 180.61
[7 empty] | ШТ. | 52 |  | 1.53 | 149.74 |  | 1.61 | [20 empty] | 1.04 | 50.96
3156 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) перестановка монтаж профилированного настила |  |  |  | 33,34 |  |  | 11762.58 | 11863.49 | 12388.35 | 12388.35 | 12494.63 | 14450.69 | [19 empty] | 287.2 | 14163.49
[7 empty] | М2 | 702 |  | 100.91 | 11762.58 |  | 106.28 | [20 empty] | 14.04 | 687.96
3157 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж бруса 100х100 |  |  |  | 35 |  |  | 4516.03 | 4557.82 | 4756.28 | 4756.28 | 4800.29 | 5551.78 | [19 empty] | 110.34 | 5441.44
[7 empty] | М3 | 7.02 |  | 41.79 | 4516.03 |  | 44.01 | [20 empty] | 0.1404 | 6.8796
3158 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж стоек из труб |  |  |  | 36 |  |  | 1336.65 | 1347.39 | 1407.76 | 1407.76 | 1419.07 | 1641.22 | [19 empty] | 32.62 | 1608.6
[7 empty] | Т | 2.7664 |  | 10.74 | 1336.65 |  | 11.31 | [20 empty] | 0.055328 | 2.7111
3159 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление полосы болтами с гайками и шайбами |  |  |  | 37 |  |  | 187.18 | 189.09 | 197.14 | 197.14 | 199.15 | 230.33 | [19 empty] | 4.58 | 225.75
[7 empty] | ШТ. | 52 |  | 1.91 | 187.18 |  | 2.01 | [20 empty] | 1.04 | 50.96
3160 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) сверление в существующей кирпичной стене под установку шпилек (узел а ос л. 3) |  |  |  | 38,39 |  |  | 783.95 | 789.58 | 825.66 | 825.66 | 831.59 | 961.77 | [19 empty] | 19.11 | 942.66
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 104 |  | 5.63 | 783.95 |  | 5.93 | [20 empty] | 2.08 | 101.92
3161 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление уголка шпильками с гайками и шайбами |  |  |  | 40 |  |  | 187.18 | 189.09 | 197.14 | 197.14 | 199.15 | 230.33 | [19 empty] | 4.58 | 225.75
[7 empty] | ШТ. | 52 |  | 1.91 | 187.18 |  | 2.01 | [20 empty] | 1.04 | 50.96
|  | И Т О Г О СМР: | [6 empty] | 44705630.58 | 44854689.61 | 47083970.18 | 47083970.18 | 47240959.14 | 53040973.78 | 31287.22 | 4430.37 | 4462.66 | 68099.25 | 115587.44 | 946055.18 | 2347056.62 | 2241069.19 | 1517345.1 | 231065.87 | 1153345.55 | 1622176.43 | 1837192.18 | 2495767.35 | 2682952.99 | 3589551.65 | 3908699.95 | 3847179.18 | 6614866.1 | 5406461.37 | 6614152.8 | 4621414.1 | 1140755.23
| объект 22. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ( С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 321370.84 | 321370.84 | 338467.78 | 338467.78 | 338467.78 | 394020.51 | [20 empty] | 117451.7 | 157604.14 | 118964.67
| смета 22.80. | 16.23-01 КР2-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛИФТОВ | [6 empty] | 114259.18 | 114259.18 | 120337.77 | 120337.77 | 120337.77 | 140088.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41758.41 | 56034.08 | 42296.32 | 0
3162 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 114259.18 | 114259.18 | 120337.77 | 120337.77 | 120337.77 | 140088.81 | [20 empty] | 41758.41 | 56034.08 | 42296.32
[7 empty] | РУБ. | 93932.62 |  | 0 | 114259.18 | [23 empty] | 28179.786 | 37573.048 | 28179.786
| смета 22.95. | 16.23 ЭС.ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОЙ ДОМ | [6 empty] | 1150.87 | 1150.87 | 1212.1 | 1212.1 | 1212.1 | 1411.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.62 | 564.4 | 426.02 | 0
3163 | Ж3-90 | КЛ-0,4КВ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 778.69 | 778.69 | 820.12 | 820.12 | 820.12 | 954.72 | [20 empty] | 284.59 | 381.88 | 288.25
[7 empty] | РУБ | 640.17 |  | 0 | 778.69 | [23 empty] | 192.051 | 256.068 | 192.051
3164 | Ж3-90 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 8,9 |  |  | 122.64 | 122.64 | 129.16 | 129.16 | 129.16 | 150.36 | [20 empty] | 44.82 | 60.14 | 45.4
[7 empty] | РУБ | 100.82 |  | 0 | 122.64 | [23 empty] | 30.246 | 40.328 | 30.246
3165 | Ж3-90 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  | 10 |  |  | 249.54 | 249.54 | 262.82 | 262.82 | 262.82 | 305.96 | [20 empty] | 91.21 | 122.38 | 92.37
[7 empty] | РУБ | 205.15 |  | 0 | 249.54 | [23 empty] | 61.545 | 82.06 | 61.545
| смета 22.99. | 16.23-02 ЭС.ВР3 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ЖИЛОЙ ДОМ | [6 empty] | 7980.96 | 7980.96 | 8405.55 | 8405.55 | 8405.55 | 9785.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916.8 | 3913.96 | 2954.39 | 0
3166 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ БКТПБ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 7980.96 | 7980.96 | 8405.55 | 8405.55 | 8405.55 | 9785.15 | [20 empty] | 2916.8 | 3913.96 | 2954.39
[7 empty] | РУБ | 6561.16 |  | 0 | 7980.96 | [23 empty] | 1968.348 | 2624.464 | 1968.348
| смета 22.103. | 16.23-02 ТЛМ.ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ЖИЛОЙ ДОМ | [6 empty] | 35094.42 | 35094.42 | 36961.44 | 36961.44 | 36961.44 | 43027.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12825.99 | 17210.73 | 12991.2 | 0
3167 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 35094.42 | 35094.42 | 36961.44 | 36961.44 | 36961.44 | 43027.92 | [20 empty] | 12825.99 | 17210.73 | 12991.2
[7 empty] | РУБ | 28851.17 |  | 0 | 35094.42 | [23 empty] | 8655.351 | 11540.468 | 8655.351
| смета 22.142. | 16.23-01 ЭО-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 26492.5 | 26492.5 | 27901.9 | 27901.9 | 27901.9 | 32481.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9682.24 | 12992.24 | 9806.96 | 0
3168 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 26492.5 | 26492.5 | 27901.9 | 27901.9 | 27901.9 | 32481.44 | [20 empty] | 9682.24 | 12992.24 | 9806.96
[7 empty] | РУБ | 21779.52 |  | 0 | 26492.5 | [23 empty] | 6533.856 | 8711.808 | 6533.856
| смета 22.146. | 16.23-01 ЭМ-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 118734.98 | 118734.98 | 125051.68 | 125051.68 | 125051.68 | 145576.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43394.19 | 58229.07 | 43953.15 | 0
3169 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 77517.18 | 77517.18 | 81641.09 | 81641.09 | 81641.09 | 95040.84 | [20 empty] | 28330.28 | 38015.36 | 28695.2
[7 empty] | РУБ | 63726.97 |  | 0 | 77517.18 | [23 empty] | 19118.091 | 25490.788 | 19118.091
3170 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 41217.8 | 41217.8 | 43410.59 | 43410.59 | 43410.59 | 50535.57 | [20 empty] | 15063.91 | 20213.71 | 15257.95
[7 empty] | РУБ | 33885.21 |  | 0 | 41217.8 | [23 empty] | 10165.563 | 13554.084 | 10165.563
| смета 22.152. | 16.23-05 Э-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ПНС ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 1452.22 | 1452.22 | 1529.48 | 1529.48 | 1529.48 | 1780.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.75 | 712.19 | 537.58 | 0
3171 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 949.44 | 949.44 | 999.95 | 999.95 | 999.95 | 1164.08 | [20 empty] | 347 | 465.62 | 351.46
[7 empty] | РУБ | 780.53 |  | 0 | 949.44 | [23 empty] | 234.159 | 312.212 | 234.159
3172 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 502.78 | 502.78 | 529.53 | 529.53 | 529.53 | 616.44 | [20 empty] | 183.75 | 246.57 | 186.12
[7 empty] | РУБ | 413.34 |  | 0 | 502.78 | [23 empty] | 124.002 | 165.336 | 124.002
| смета 22.171. | 16.23-01 АК-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ДОМ | [6 empty] | 1280.72 | 1280.72 | 1348.85 | 1348.85 | 1348.85 | 1570.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.06 | 628.08 | 474.1 | 0
3173 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 1280.72 | 1280.72 | 1348.85 | 1348.85 | 1348.85 | 1570.24 | [20 empty] | 468.06 | 628.08 | 474.1
[7 empty] | РУБ | 1052.88 |  | 0 | 1280.72 | [23 empty] | 315.864 | 421.152 | 315.864
| смета 22.175. | 16.23-05 АТХ-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 2646.39 | 2646.39 | 2787.18 | 2787.18 | 2787.18 | 3244.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.17 | 1297.82 | 979.65 | 0
3174 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 2646.39 | 2646.39 | 2787.18 | 2787.18 | 2787.18 | 3244.64 | [20 empty] | 967.17 | 1297.82 | 979.65
[7 empty] | РУБ | 2175.6 |  | 0 | 2646.39 | [23 empty] | 652.68 | 870.24 | 652.68
| смета 22.178. | 16.23-01 ДЛ-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ ЛИФТОВ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 3377.8 | 3377.8 | 3557.5 | 3557.5 | 3557.5 | 4141.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.49 | 1656.51 | 1250.39 | 0
3175 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 3377.8 | 3377.8 | 3557.5 | 3557.5 | 3557.5 | 4141.39 | [20 empty] | 1234.49 | 1656.51 | 1250.39
[7 empty] | РУБ | 2776.89 |  | 0 | 3377.8 | [23 empty] | 833.067 | 1110.756 | 833.067
| смета 22.179. | 16.23-02 РЗА1-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 1888.54 | 1888.54 | 1989.01 | 1989.01 | 1989.01 | 2315.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 926.16 | 699.11 | 0
3176 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 1888.54 | 1888.54 | 1989.01 | 1989.01 | 1989.01 | 2315.47 | [20 empty] | 690.2 | 926.16 | 699.11
[7 empty] | РУБ | 1552.57 |  | 0 | 1888.54 | [23 empty] | 465.771 | 621.028 | 465.771
| смета 22.182. | 16.23-01 ССВ-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 3506.13 | 3506.13 | 3692.66 | 3692.66 | 3692.66 | 4298.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.39 | 1719.45 | 1297.9 | 0
3177 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 3506.13 | 3506.13 | 3692.66 | 3692.66 | 3692.66 | 4298.74 | [20 empty] | 1281.39 | 1719.45 | 1297.9
[7 empty] | РУБ | 2882.39 |  | 0 | 3506.13 | [23 empty] | 864.717 | 1152.956 | 864.717
| смета 22.183. | 16.23-01 ССВ-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ | [6 empty] | 3506.13 | 3506.13 | 3692.66 | 3692.66 | 3692.66 | 4298.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.39 | 1719.45 | 1297.9 | 0
3178 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 3506.13 | 3506.13 | 3692.66 | 3692.66 | 3692.66 | 4298.74 | [20 empty] | 1281.39 | 1719.45 | 1297.9
[7 empty] | РУБ | 2882.39 |  | 0 | 3506.13 | [23 empty] | 864.717 | 1152.956 | 864.717
|  | И Т О Г О ПНР: | [6 empty] | 321370.84 | 321370.84 | 338467.78 | 338467.78 | 338467.78 | 394020.51 | [20 empty] | 117451.7 | 157604.14 | 118964.67
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ ЖИЛОЙ ДОМ | [6 empty] | 45027001.42 | 45176060.45 | 47422437.96 | 47422437.96 | 47579426.92 | 53434994.29 | 31287.22 | 4430.37 | 4462.66 | 68099.25 | 115587.44 | 946055.18 | 2347056.62 | 2241069.19 | 1517345.1 | 231065.87 | 1153345.55 | 1622176.43 | 1837192.18 | 2495767.35 | 2682952.99 | 3589551.65 | 3908699.95 | 3847179.18 | 6614866.1 | 5406461.37 | 6731604.5 | 4779018.24 | 1259719.9

## Ведомость расчетных показателей
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.06.2024 № 7/26-2024
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (ЖИЛОЙ ДОМ-СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | ДЕКАБРЬ 2023 | Дата начала строительства | ИЮЛЬ 2024
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0532
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [11 empty] | В ценах на дату начала работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.)
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0532
объект 1 |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (ЖИЛОЙ ДОМ - С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 534087.01 | 4023943.75 | 22976512.13 | 3506424.72 | 226142.31 | 41099746.97 | 1837236.53 | 51988.36 |  | 0 | 42988971.86 | 42846351.51 | 45125777.49
[6 empty] | 5074622.96 | 329013.18 | 1653227.23 | 3530175.17 | 142620.35 |  | 0 | 42988971.86 | 0 | -33921.65 | 0 | 42988971.86 | 150207.9
смета 1.1. |  | 16.23-01 АС-С1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8246.1 |  | 0 | 8246.1 | 8246.1 | 8684.79
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8246.1 | 0 | 0 | 0 | 8246.1 | 0
1 | Ж2-20-10-70 | Испытание грунтов статической нагрузкой на сваи |  |  | ШТ | [7 empty] | 8246.1 | 1 |  | 8246.1 | 8246.1 | 8684.79
[5 empty] | 10.692 | [7 empty] | 8246.1 |  |  |  | 8246.1
смета 1.4. |  | 16.23-01 АС-С4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН, СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 18779.44 | 2566554.41 | 3061913.78 | 145835.88 | 9294 | 6359845.3 | 75506.75 | 22201.7 |  | 0 | 6457553.75 | 6451692.31 | 6794922.35
[6 empty] | 133760.68 | 88318 | 282841.44 | 155177.78 | 5861.44 |  | 0 | 6457553.75 | 0 | -1394.11 | 0 | 6457553.75 | 6173.23
2 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 |  | 11081.28 |  | 2134.62 | 135.93 | 15687.23 | 1104.34 |  | 1 |  | 16791.57 | 16705.84 | 17594.59
[5 empty] | 5 939.892 |  | 3248.05 |  | 2270.06 | 85.73 |  |  | 16791.57 |  | -20.39 |  | 16791.57
3 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован доработка грунта 2 группы вручную на 0,2м (см. указания пос) |  |  | М3 | 616.23 |  |  | 3673.99 | 233.96 | 13517.89 | 1900.73 |  | 1 |  | 15418.62 | 15271.07 | 16083.49
[5 empty] | 286.74 | 5590.37 |  |  | 3907.11 | 147.55 |  |  | 15418.62 |  | -35.09 |  | 15418.62
4 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта 2 группы вручную на ширину 0,25м вдоль шпунта (см. указания пос) |  |  | М3 | 153.19 |  |  | 913.3 | 58.16 | 3360.36 | 472.49 |  | 1 |  | 3832.85 | 3796.17 | 3998.13
[5 empty] | 85.536 | 1389.69 |  |  | 971.25 | 36.68 |  |  | 3832.85 |  | -8.72 |  | 3832.85
5 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован погрузка грунта,доработанного вручную, на автосамосвалы |  |  | М3 |  | 694.51 |  | 133.79 | 8.52 | 983.19 | 69.21 |  | 1 |  | 1052.4 | 1047.03 | 1102.73
[5 empty] | 372.276 |  | 203.57 |  | 142.28 | 5.37 |  |  | 1052.4 |  | -1.28 |  | 1052.4
6 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка до 1 км |  |  | Т | [5 empty] | 6997.95 |  |  | 1 |  | 6997.95 | 6997.95 | 7370.24
[5 empty] | 5 553.93024 |  |  | 6997.95 |  |  |  |  | 6997.95 |  |  |  | 6997.95
7 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 36778.61 |  |  | 1 |  | 36778.61 | 36778.61 | 38735.23
[5 empty] | 6 181.27848 |  |  | 36778.61 |  |  |  |  | 36778.61 |  |  |  | 36778.61
8 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован работа на отвале, грунт 1 группы |  |  | М3 | 41.73 | 1052.68 |  | 301.71 | 19.21 | 1884.66 | 156.09 |  | 1 |  | 2040.75 | 2028.63 | 2136.55
[5 empty] | 6 312.168 | 180.97 | 278.11 |  | 320.85 | 12.12 |  |  | 2040.75 |  | -2.88 |  | 2040.75
9 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка устройство насыпи для прохода техники (указания пос) погрузка грунта для насыпи |  |  | М3 |  | 2545.92 |  | 490.43 | 31.23 | 3604.15 | 253.72 |  | 1 |  | 3857.87 | 3838.17 | 4042.36
[5 empty] | 1 364.688 |  | 746.24 |  | 521.55 | 19.7 |  |  | 3857.87 |  | -4.68 |  | 3857.87
10 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 15103 |  |  | 1 |  | 15103 | 15103 | 15906.48
[5 empty] | 2 538.31968 |  |  | 15103 |  |  |  |  | 15103 |  |  |  | 15103
11 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 12.79 | 562.63 |  | 97.73 | 6.22 | 773.5 | 50.56 |  | 1 |  | 824.06 | 820.14 | 863.77
[5 empty] | 1 364.688 |  | 148.71 |  | 103.93 | 3.92 |  |  | 824.06 |  | -0.93 |  | 824.06
12 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (до 10м) |  |  | М3 | 6.32 | 278.01 |  | 48.3 | 3.08 | 382.23 | 24.99 |  | 1 |  | 407.22 | 405.28 | 426.84
[5 empty] | 1 364.688 |  | 73.49 |  | 51.36 | 1.94 |  |  | 407.22 |  | -0.46 |  | 407.22
13 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 9,6т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | 24.86 | 1212.5 |  | 208.67 | 13.29 | 1662.76 | 107.96 |  | 1 |  | 1770.72 | 1762.34 | 1856.1
[5 empty] | 1 364.688 |  | 317.52 |  | 221.91 | 8.38 |  |  | 1770.72 |  | -1.99 |  | 1770.72
14 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка добавляется до 12 проходок |  |  | М3 | 23.87 | 1269.79 |  | 200.31 | 12.76 | 1702.01 | 103.63 |  | 1 |  | 1805.64 | 1797.6 | 1893.23
[5 empty] | 1 364.688 |  | 304.8 |  | 213.02 | 8.04 |  |  | 1805.64 |  | -1.91 |  | 1805.64
15 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка обратная засыпка котлована |  |  | М3 |  | 5570.56 |  | 1073.08 | 68.33 | 7885.98 | 555.15 |  | 1 |  | 8441.13 | 8398.03 | 8844.81
[5 empty] | 2 985.984 |  | 1632.8 |  | 1141.16 | 43.1 |  |  | 8441.13 |  | -10.25 |  | 8441.13
16 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка перевозка до 1 км |  |  | Т | [5 empty] | 6997.95 |  |  | 1 |  | 6997.95 | 6997.95 | 7370.24
[5 empty] | 5 553.93024 |  |  | 6997.95 |  |  |  |  | 6997.95 |  |  |  | 6997.95
17 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м |  |  | М3 | 27.98 | 1231.06 |  | 213.84 | 13.62 | 1692.48 | 110.63 |  | 1 |  | 1803.11 | 1794.52 | 1889.99
[5 empty] | 2 985.984 |  | 325.38 |  | 227.41 | 8.59 |  |  | 1803.11 |  | -2.04 |  | 1803.11
18 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (до 10м) |  |  | М3 | 13.83 | 608.3 |  | 105.68 | 6.73 | 836.32 | 54.67 |  | 1 |  | 890.99 | 886.75 | 933.93
[5 empty] | 2 985.984 |  | 160.8 |  | 112.38 | 4.24 |  |  | 890.99 |  | -1.01 |  | 890.99
19 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы (откосы, пазухи, подсыпка под полы) |  |  | М3 | 737.83 | 11026.94 |  | 4933.84 | 314.18 | 25343.23 | 2552.5 |  | 1 |  | 27895.73 | 27697.59 | 29171.1
[5 empty] | 2 985.984 | 3670.37 | 3836.99 |  | 5246.89 | 198.14 |  |  | 27895.73 |  | -47.13 |  | 27895.73
20 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, на глубину до 15 м |  |  | Т | 496.36 | 9406.34 | 869.8 | 3614.46 | 230.17 | 22200.46 | 1869.93 |  | 1 |  | 24070.39 | 23925.23 | 25198.05
[5 empty] | 84.120379 | 4069.74 | 1430.05 | 55.52 | 3843.8 | 145.16 |  |  | 24070.39 |  | -34.53 |  | 24070.39
21 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг, на глубину до 10 м |  |  | Т | 132.87 | 2568.56 | 450.31 | 968.02 | 61.64 | 6231.1 | 500.8 |  | 1 |  | 6731.9 | 6693.02 | 7049.09
[5 empty] | 12.226594 | 1095.38 | 377.56 | 28.12 | 1029.44 | 38.88 |  |  | 6731.9 |  | -9.25 |  | 6731.9
22 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м, из грунтов 2 группы |  |  | Т | 329.43 | 10195.39 | 503.04 | 2426.42 | 154.51 | 18319.66 | 1255.3 |  | 1 |  | 19574.96 | 19477.51 | 20513.71
[5 empty] | 84.120379 | 2346.12 | 1345.93 | 39.54 | 2580.37 | 97.45 |  |  | 19574.96 |  | -23.18 |  | 19574.96
23 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м, из грунтов 2 группы |  |  | Т | 120.23 | 3454.01 | 73.12 | 886.46 | 56.45 | 6282.04 | 458.61 |  | 1 |  | 6740.65 | 6705.05 | 7061.76
[5 empty] | 12.226594 | 836.42 | 512.42 | 5.75 | 942.7 | 35.6 |  |  | 6740.65 |  | -8.47 |  | 6740.65
24 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка крепление стального шпунтового ограждения котлованов |  |  | Т | 171.86 | 565.04 | 4734.81 | 1243.26 | 79.17 | 10071.2 | 643.2 |  | 1 |  | 10714.4 | 10664.47 | 11231.82
[5 empty] | 6.047784 | 1809.62 | 82.13 | 279.11 | 1322.14 | 49.93 |  |  | 10714.4 |  | -11.88 |  | 10714.4
25 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка расход принят согласно п. 1. 7 тех. части нрр8. 03. 105-2022 |  |  | Т |  |  | 282474.36 |  |  | 298632.25 |  |  | 1 |  | 298632.25 | 298632.25 | 314519.49
[5 empty] | 1.330512 |  |  | 16157.89 |  |  |  |  | 298632.25 |  |  |  | 298632.25
26 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка шпунтовый ряд из подтоварника |  |  | М2 | 425.73 | 219.77 | 19435.7 | 2897.63 | 184.52 | 31730.59 | 1499.08 |  | 1 |  | 33229.67 | 33113.3 | 34874.93
[5 empty] | 680.4 | 4279.44 | 129.62 | 1543.35 | 3081.49 | 116.37 |  |  | 33229.67 |  | -27.68 |  | 33229.67
27 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка демонтаж подтоварника |  |  | М2 | 340.58 | 175.82 |  | 2318.12 | 147.62 | 8601.29 | 1199.27 |  | 1 |  | 9800.56 | 9707.46 | 10223.9
[5 empty] | 680.4 | 3423.57 | 103.69 |  | 2465.2 | 93.1 |  |  | 9800.56 |  | -22.14 |  | 9800.56
28 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован - шпунтовая стенка возврат стоимости досок |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
40.824
29 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  | ШТ. | 5.03 | 56.65 | 289.79 | 34.6 | 2.2 | 482.3 | 17.9 |  | 1 |  | 500.2 | 498.81 | 525.35
[5 empty] | 6.804 | 35.27 | 17.38 | 25.93 | 36.8 | 1.39 |  |  | 500.2 |  | -0.33 |  | 500.2
30 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  |  | ШТ. | 7.08 | 78.63 | 743.84 | 48.59 | 3.09 | 1043.68 | 25.14 |  | 1 |  | 1068.82 | 1066.87 | 1123.63
[5 empty] | 6.804 | 49.5 | 24.44 | 66.86 | 51.68 | 1.95 |  |  | 1068.82 |  | -0.46 |  | 1068.82
31 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) монтаж рам рм1,рм2 |  |  | Т | 93.85 | 862.2 | 20096.84 | 586.9 | 42.97 | 24164.18 | 349.1 |  | 1 |  | 24513.28 | 24486.18 | 25788.84
[5 empty] | 3.424288 | 711.29 | 315.48 | 1151.08 | 692.25 | 27.1 |  |  | 24513.28 |  | -6.45 |  | 24513.28
32 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) крепление винтовыми анкерными устройствами |  |  | ШТ. | 1308.68 | 8560.3 | 422715.61 | 8665.21 | 551.79 | 478799.1 | 4482.91 |  | 1 |  | 483282.01 | 482934.01 | 508626.1
[5 empty] | 158.436 | 8831.22 | 4353.82 | 19994.72 | 9215.02 | 348 |  |  | 483282.01 |  | -82.77 |  | 483282.01
33 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм в глинистых грунтах |  |  | М3 | 1249.78 | 153671.46 | 87436.6 | 9367.95 | 596.54 | 272288.88 | 4846.47 |  | 1 |  | 277135.35 | 276759.13 | 291482.72
[5 empty] | 342.405225 | 4064.35 | 10189.98 | 6902.89 | 9962.35 | 376.22 |  |  | 277135.35 |  | -89.48 |  | 277135.35
34 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж блоков фбс весом до 0,5т |  |  | ШТ. | 1.51 | 17 |  | 10.38 | 0.66 | 49.98 | 5.37 |  | 1 |  | 55.35 | 54.93 | 57.85
[5 empty] | 6.804 | 10.58 | 5.21 |  | 11.04 | 0.42 |  |  | 55.35 |  | -0.1 |  | 55.35
35 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж блоков фбс весом до 1т |  |  | ШТ. | 2.12 | 23.59 |  | 14.58 | 0.93 | 69.9 | 7.54 |  | 1 |  | 77.44 | 76.85 | 80.94
[5 empty] | 6.804 | 14.85 | 7.33 |  | 15.5 | 0.59 |  |  | 77.44 |  | -0.14 |  | 77.44
36 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений. серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1 фбс 12. 6. 6 с20/25, f50-f150, w6 серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1фбс 12. 6 |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
6.804
37 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений. серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1 фбс 12. 6. 6 с20/25, f50-f150, w6 серия б1. 016. 1-3. 21 вып. 1фбс 12. 6 |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
6.804
38 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж рам рм1,рм2 |  |  | Т | 28.15 | 258.7 |  | 176.08 | 12.89 | 874.96 | 104.74 |  | 1 |  | 979.7 | 971.57 | 1023.26
[5 empty] | 3.424288 | 213.4 | 94.65 |  | 207.69 | 8.13 |  |  | 979.7 |  | -1.93 |  | 979.7
39 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) металлолом |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
3.424288
40 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) демонтаж винтовых анкерных устройств |  |  | ШТ. | 392.61 | 2568.25 |  | 2598.94 | 165.5 | 10825.12 | 1344.55 |  | 1 |  | 12169.67 | 12065.3 | 12707.17
[5 empty] | 158.436 | 2649.05 | 1305.51 |  | 2763.84 | 104.37 |  |  | 12169.67 |  | -24.83 |  | 12169.67
41 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. крепление существующей подпорной стенки (л. 16,18) металлолом |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
20.238984
42 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки разборка железобетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора |  |  | М3 | 5.33 | 31064.94 |  | 5828.06 | 371.13 | 43640.37 | 3015.12 |  | 1 |  | 46655.49 | 46421.43 | 48891.05
[5 empty] | 296.0226 |  | 8868.01 |  | 6197.85 | 234.06 |  |  | 46655.49 |  | -55.67 |  | 46655.49
43 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт |  |  | М3 |  | 529.58 |  | 102.02 | 6.5 | 749.71 | 52.78 |  | 1 |  | 802.49 | 798.39 | 840.86
[5 empty] | 296.0226 |  | 155.23 |  | 108.49 | 4.1 |  |  | 802.49 |  | -0.98 |  | 802.49
44 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки перевозка до 27 км |  |  | Т | [5 empty] | 8392.24 |  |  | 1 |  | 8392.24 | 8392.24 | 8838.71
[5 empty] | 740.0565 |  |  | 8392.24 |  |  |  |  | 8392.24 |  |  |  | 8392.24
45 | Ж2-20-9 | Здание - строительная часть. демонтаж части существующей подпорной стенки стоимость приемки и переработки ж/б |  |  | Т | [7 empty] | 22201.7 | 1 |  | 22201.7 | 22201.7 | 23382.83
[5 empty] | 740.0565 | [7 empty] | 22201.7 |  |  |  | 22201.7
46 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) монтаж гидравлической буровой установки soilmeс sr-60 с гидравлическим вибропогружателем vtн на строительной площадке |  |  | УСТАНОВКА | 51.99 | 5918.44 |  | 390.75 | 24.88 | 7173.74 | 202.15 |  | 1 |  | 7375.89 | 7360.2 | 7751.76
[5 empty] | 0.972 | 412.17 | 182.4 |  | 415.54 | 15.69 |  |  | 7375.89 |  | -3.73 |  | 7375.89
47 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) демонтаж гидравлической буровой установки soilmeс sr-60 с гидравлическим вибропогружателем vtн на строительной площадке |  |  | УСТАНОВКА | 40.25 | 4171.6 |  | 301.19 | 19.18 | 5151.77 | 155.82 |  | 1 |  | 5307.59 | 5295.49 | 5577.21
[5 empty] | 0.972 | 330.27 | 128.03 |  | 320.31 | 12.1 |  |  | 5307.59 |  | -2.88 |  | 5307.59
48 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) устройство буронабивных свай, выполняемых по технологии cfa, в грунтах 2 группы для свай диаметром 350 мм |  |  | М3 | 7051.77 | 2246064.38 | 1116954 | 56961.73 | 3627.28 | 3603156.22 | 29468.94 |  | 1 |  | 3632625.16 | 3630337.56 | 3823471.52
[5 empty] | 1 628.586 | 45649.27 | 41024.08 | 71580.05 | 60576 | 2287.6 |  |  | 3632625.16 |  | -544.09 |  | 3632625.16
49 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | 78.22 | 3043.73 |  | 607.77 | 38.7 | 4536.86 | 314.43 |  | 1 |  | 4851.29 | 4826.88 | 5083.67
[5 empty] | 1 628.586 | 181.72 | 743.07 |  | 646.34 | 24.41 |  |  | 4851.29 |  | -5.81 |  | 4851.29
50 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (кр1 л. 6,7) транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 18023.56 |  |  | 1 |  | 18023.56 | 18023.56 | 18982.41
[5 empty] | 3 029.16996 |  |  | 18023.56 |  |  |  |  | 18023.56 |  |  |  | 18023.56
51 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 264.83 | 921.34 | 23996.71 | 1622.01 | 103.29 | 32609.01 | 839.14 |  | 1 |  | 33448.15 | 33383.01 | 35158.99
[5 empty] | 139.968 | 2322.82 | 145.24 | 1868.26 | 1724.93 | 65.14 |  |  | 33448.15 |  | -15.49 |  | 33448.15
52 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи |  |  | М3 | 4413.25 | 45024.51 | 1076760.26 | 28920.97 | 1841.67 | 1293195.48 | 14962.16 |  | 1 |  | 1308157.64 | 1306996.16 | 1376528.36
[5 empty] | 1 778.76 | 38506.06 | 5500.28 | 70500.75 | 30756.03 | 1161.48 |  |  | 1308157.64 |  | -276.25 |  | 1308157.64
53 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) устройство вертикальной гидроизоляции 2-мя слоями битумной мастики мбпх по грунтовке битумным праймером (прим. 1 л. 8 кр1) |  |  | М2 | 129.4 |  | 4378.99 | 834.32 | 53.13 | 7797.06 | 431.63 |  | 1 |  | 8228.69 | 8195.18 | 8631.16
[5 empty] | 433.2204 | 1269.51 |  | 348.31 | 887.26 | 33.51 |  |  | 8228.69 |  | -7.97 |  | 8228.69
54 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты - строительные конструкции. монолитные бетонные и железобетонные (кр1 л. 9) исключается 1 слой грунтовки из расценки е13-85-1 |  |  | М2 | -20.1 |  |  | -119.83 | -7.63 | -440.91 | -62 |  | 1 |  | -502.91 | -498.1 | -524.6
[5 empty] | - 433.2204 | -182.34 |  |  | -127.44 | -4.81 |  |  | -502.91 |  | 1.14 |  | -502.91
смета 1.8. |  | 16.23-01 АС-С8 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ ШТАМПОМ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19865.29 |  | 0 | 19865.29 | 19865.29 | 20922.12
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19865.29 | 0 | 0 | 0 | 19865.29 | 0
55 | Ж2-20-90 | Испытание грунтов динамическое зондирование в 34 точках и 5 испытаний штампом |  |  | ШТ | [7 empty] | 19865.29 | 1 |  | 19865.29 | 19865.29 | 20922.12
[5 empty] | 0.972 | [7 empty] | 19865.29 |  |  |  | 19865.29
смета 1.12. |  | 16.23-01 АР-ЛС1 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА |  |  |  | 34.33 | 35.91 | 4.47 | 130.35 | 14.19 | 647.71 | 115.29 | 0 |  | 0 | 763 | 754.05 | 794.17
[6 empty] | 329.14 | 9.96 | 0.35 | 126.48 | 8.95 |  | 0 | 763 | 0 | -2.13 | 0 | 763 | 9.43
56 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другие подьемник для фол г/п 250кг по типу грак-450 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
57 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другие платформы подъемные для инвалидов,вертикального перемещения,количество остановок 2 |  |  | ПЛАТФОРМА | 34.33 | 35.91 | 4.47 | 130.35 | 14.19 | 647.71 | 115.29 |  | 1 |  | 763 | 754.05 | 794.17
[5 empty] | 1 | 329.14 | 9.96 | 0.35 | 126.48 | 8.95 |  |  | 763 |  | -2.13 |  | 763
смета 1.24. |  | 16.23-ГП-С13 БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 108.26 | 77.59 | 4820.24 | 700.12 | 44.58 | 7788.51 | 362.21 | 151.3 |  | 0 | 8302.02 | 8273.9 | 8714.06
[6 empty] | 1045.02 | 20.28 | 334.98 | 744.54 | 28.12 |  | 0 | 8302.02 | 0 | -6.68 | 0 | 8302.02 | 29.61
58 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения/ демонтаж барьерного ограждения (повторное применение) |  |  | М | 15.97 | 1.41 |  | 103.06 | 6.56 | 380.18 | 53.32 |  | 1 |  | 433.5 | 429.36 | 452.2
[5 empty] | 98.8 | 156.4 | 0.41 |  | 109.59 | 4.14 |  |  | 433.5 |  | -0.98 |  | 433.5
59 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения демонтаж стоек ограждения (повторное применение) |  |  | ШТ. | 29.02 | 28.4 |  | 187.85 | 11.96 | 712.1 | 97.18 |  | 1 |  | 809.28 | 801.74 | 844.39
[5 empty] | 40.508 | 278.37 | 7.46 |  | 199.77 | 7.54 |  |  | 809.28 |  | -1.79 |  | 809.28
60 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  | М3 | 0.13 | 5.97 |  | 0.9 | 0.06 | 7.92 | 0.47 |  | 1 |  | 8.39 | 8.35 | 8.79
[5 empty] | 2.0173 |  | 1.37 |  | 0.96 | 0.04 |  |  | 8.39 |  | -0.01 |  | 8.39
61 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения отвозка боя железобетонных изделий (27 км) |  |  | Т | [5 empty] | 57.19 |  |  | 1 |  | 57.19 | 57.19 | 60.23
[5 empty] | 5.043246 |  |  | 57.19 |  |  |  |  | 57.19 |  |  |  | 57.19
62 | Ж7-40 | Демонтаж барьерного ограждения тариф на прием боя железобетонных изделий |  |  | Т | [7 empty] | 151.3 | 1 |  | 151.3 | 151.3 | 159.35
[5 empty] | 5.043246 | [7 empty] | 151.3 |  |  |  | 151.3
63 | Ж7-40 | Барьерное ограждение установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин механизированным способом |  |  | ШТ. | 40.69 | 39.83 | 3435.7 | 263.45 | 16.78 | 4632.55 | 136.3 |  | 1 |  | 4768.85 | 4758.27 | 5011.41
[5 empty] | 45.448 | 390.4 | 10.47 | 198.16 | 280.17 | 10.58 |  |  | 4768.85 |  | -2.52 |  | 4768.85
64 | Ж7-40 | Барьерное ограждение установка ограждений из сетчатых панелей высотой до 1,5 м шириной до 2,5 м |  |  | М | 22.45 | 1.98 | 1384.54 | 144.86 | 9.22 | 1998.57 | 74.94 |  | 1 |  | 2073.51 | 2067.69 | 2177.69
[5 empty] | 111.1006 | 219.85 | 0.57 | 79.63 | 154.05 | 5.82 |  |  | 2073.51 |  | -1.38 |  | 2073.51
смета 1.46. |  | 16.23-01 ВК-С1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 20690.63 | 11995.34 | 699666.63 | 176159.35 | 9177.67 | 1323121.64 | 74561.33 | 0 |  | 0 | 1397682.97 | 1391894.94 | 1465943.73
[6 empty] | 213097.1 | 6200.98 | 47813.92 | 160800.3 | 5788.03 |  | 0 | 1397682.97 | 0 | -1376.7 | 0 | 1397682.97 | 6096
65 | Ж3-10-10 | Счетчик холодной воды крыльчатый импульсный д65мм по типу js-65nk с модулем sml-5 (беспроводной интерфейс lorawan, nb-iot,со встроенной батареей) (модуль sml-5 учтен в водомерном узле i зоны) |  |  | ШТ |  |  | 1502.4 |  |  | 1611.32 |  |  | 1 |  | 1611.32 | 1611.32 | 1697.04
[5 empty] | 1 |  |  | 108.92 |  |  |  |  | 1611.32 |  |  |  | 1611.32
66 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм |  |  | ШТ. | 2 | 2.74 | 57.61 | 17.58 | 0.91 | 120.96 | 7.38 |  | 1 |  | 128.34 | 127.77 | 134.57
[5 empty] | 1 | 21.53 | 0.18 | 4.21 | 15.95 | 0.57 |  |  | 128.34 |  | -0.14 |  | 128.34
67 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение манометр избыточного давления заложен в разделе ак |  |  | ШТ. | 1.42 | 3.23 | 54.4 | 8.59 | 0.65 | 94.4 | 5.25 |  | 1 |  | 99.65 | 99.24 | 104.52
[5 empty] | 2 | 15.42 | 0.01 | 3.97 | 7.83 | 0.41 |  |  | 99.65 |  | -0.1 |  | 99.65
68 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 12.09 | 18.44 | 1082.76 | 105.5 | 5.45 | 1516.98 | 44.3 |  | 1 |  | 1561.28 | 1557.84 | 1640.72
[5 empty] | 4 | 127.88 | 2.4 | 78.6 | 95.73 | 3.44 |  |  | 1561.28 |  | -0.82 |  | 1561.28
69 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 12.09 | 18.44 | 726.28 | 105.5 | 5.45 | 1134.66 | 44.3 |  | 1 |  | 1178.96 | 1175.52 | 1238.06
[5 empty] | 4 | 127.88 | 2.4 | 52.76 | 95.73 | 3.44 |  |  | 1178.96 |  | -0.82 |  | 1178.96
70 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных диаметром 50 мм |  |  | ФИЛЬТР | 1.09 | 4.47 | 60.65 | 9.35 | 0.48 | 99.04 | 3.92 |  | 1 |  | 102.96 | 102.66 | 108.12
[5 empty] | 1 | 10.98 | 0.56 | 4.4 | 8.48 | 0.3 |  |  | 102.96 |  | -0.07 |  | 102.96
71 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных диаметром 65 мм |  |  | ФИЛЬТР | 1.32 | 5.7 | 74.54 | 11.38 | 0.59 | 121.54 | 4.78 |  | 1 |  | 126.32 | 125.95 | 132.65
[5 empty] | 1 | 13.32 | 0.73 | 5.41 | 10.32 | 0.37 |  |  | 126.32 |  | -0.09 |  | 126.32
72 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение . фланцы, переходы |  |  | ШТ |  |  | 650.62 |  |  | 697.8 |  |  | 1 |  | 697.8 | 697.8 | 734.92
[5 empty] | 28 |  |  | 47.18 |  |  |  |  | 697.8 |  |  |  | 697.8
73 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 20)/ счетчик холодной воды поквартирный д15мм типа свх-15м |  |  | М | 0.44 | 0.99 | 14.83 | 2.84 | 0.2 | 26.39 | 1.62 |  | 1 |  | 28.01 | 27.88 | 29.36
[5 empty] | 2 | 4.63 | 0.14 | 0.87 | 1.93 | 0.13 |  |  | 28.01 |  | -0.03 |  | 28.01
74 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 20)/ счетчик холодной воды поквартирный д15мм типа свх-15м |  |  | ШТ |  |  | 16674 |  |  | 17884.85 |  |  | 1 |  | 17884.85 | 17884.85 | 18836.32
[5 empty] | 397 |  |  | 1210.85 |  |  |  |  | 17884.85 |  |  |  | 17884.85
75 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение модуль sml-1 (беспроводной интерфейс lorawan, со встроенной батареей) |  |  | ШТ |  |  | 42876 |  |  | 45984.51 |  |  | 1 |  | 45984.51 | 45984.51 | 48430.89
[5 empty] | 397 |  |  | 3108.51 |  |  |  |  | 45984.51 |  |  |  | 45984.51
76 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка квартирных водомерных узлов с фильтром без регулятора давления диаметром 15 мм |  |  | ШТ. | 403.92 |  | 6819.51 | 3556.35 | 183.79 | 18714.98 | 1493.16 |  | 1 |  | 20208.14 | 20092.23 | 21161.14
[5 empty] | 396 | 4391.64 |  | 448.37 | 3226.98 | 115.91 |  |  | 20208.14 |  | -27.57 |  | 20208.14
77 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (нар. полив. кран) |  |  | ШТ. | 0.5 | 0.15 | 0.67 | 4.39 | 0.23 | 14.91 | 1.84 |  | 1 |  | 16.75 | 16.61 | 17.49
[5 empty] | 1 | 5.33 | 0.09 | 0.05 | 3.98 | 0.14 |  |  | 16.75 |  | -0.03 |  | 16.75
78 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка скобы км 15-110 для крепления контрольно-измерительной арматуры со штуцерами для счетчика |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 214.38 | 21.87 | 7680.42 | 1831.53 | 94.65 | 14155.45 | 768.98 |  | 1 |  | 14924.43 | 14864.74 | 15655.54
[5 empty] | 397 | 2261.71 |  | 557.88 | 1661.9 | 59.69 |  |  | 14924.43 |  | -14.2 |  | 14924.43
79 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 632.43 | 689.48 | 4300.96 | 5452.65 | 281.79 | 22385.03 | 2289.33 |  | 1 |  | 24674.36 | 24496.64 | 25799.86
[5 empty] | 333 | 6332.23 | 401.1 | 244.82 | 4947.65 | 177.72 |  |  | 24674.36 |  | -42.27 |  | 24674.36
80 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм |  |  | М | 2740.25 | 2410.43 | 36699.16 | 23681.39 | 1223.84 | 116048.35 | 9942.79 |  | 1 |  | 125991.14 | 125219.3 | 131880.97
[5 empty] | 1 588 | 27873.69 | 1369.81 | 2083.46 | 21488.12 | 771.84 |  |  | 125991.14 |  | -183.58 |  | 125991.14
81 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм |  |  | М | 92.46 | 94.09 | 1422.18 | 797.85 | 41.23 | 4108.05 | 334.98 |  | 1 |  | 4443.03 | 4417.03 | 4652.02
[5 empty] | 50 | 931.68 | 53.56 | 77.25 | 723.95 | 26 |  |  | 4443.03 |  | -6.18 |  | 4443.03
82 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 50 мм |  |  | М | 113.77 | 129.15 | 1896.86 | 980.64 | 50.68 | 5208.75 | 411.73 |  | 1 |  | 5620.48 | 5588.52 | 5885.83
[5 empty] | 58 | 1137.62 | 73.34 | 99.63 | 889.81 | 31.96 |  |  | 5620.48 |  | -7.6 |  | 5620.48
83 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 121.54 |  | 65.33 | 1166.75 | 60.3 | 3823.27 | 489.87 |  | 1 |  | 4313.14 | 4275.11 | 4502.55
[5 empty] | 2 029 | 1440.79 |  | 2.43 | 1058.69 | 38.03 |  |  | 4313.14 |  | -9.05 |  | 4313.14
84 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко |  |  | М2 | 25.02 | 0.11 | 108.34 | 163.74 | 10.43 | 719.47 | 84.71 |  | 1 |  | 804.18 | 797.6 | 840.03
[5 empty] | 35.2 | 249.09 | 0.06 | 8.61 | 174.13 | 6.58 |  |  | 804.18 |  | -1.56 |  | 804.18
85 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |  |  | М | 38.79 | 31.74 | 3745.02 | 334.28 | 17.28 | 5114.6 | 140.35 |  | 1 |  | 5254.95 | 5244.06 | 5523.04
[5 empty] | 62 | 403.86 | 8.93 | 270.8 | 303.32 | 10.89 |  |  | 5254.95 |  | -2.59 |  | 5254.95
86 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм |  |  | М | 42.55 | 34.81 | 4715.84 | 366.64 | 18.95 | 6262.14 | 153.94 |  | 1 |  | 6416.08 | 6404.13 | 6744.83
[5 empty] | 68 | 442.95 | 9.8 | 341.16 | 332.68 | 11.95 |  |  | 6416.08 |  | -2.84 |  | 6416.08
87 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  | М | 85.81 | 129.06 | 10439.55 | 739.3 | 38.21 | 13679.43 | 310.4 |  | 1 |  | 13989.83 | 13965.73 | 14708.71
[5 empty] | 108 | 888.25 | 24.69 | 755.86 | 670.83 | 24.1 |  |  | 13989.83 |  | -5.73 |  | 13989.83
88 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  | М | 14.26 |  | 19.18 | 136.86 | 7.07 | 459.98 | 57.46 |  | 1 |  | 517.44 | 512.98 | 540.27
[5 empty] | 238 | 169 |  | 0.29 | 124.18 | 4.46 |  |  | 517.44 |  | -1.06 |  | 517.44
89 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 90 мм |  |  | М | 2.94 | 1.74 | 19.42 | 25.93 | 1.34 | 105.07 | 10.89 |  | 1 |  | 115.96 | 115.11 | 121.23
[5 empty] | 2 | 31.53 | 0.49 | 0.93 | 23.53 | 0.85 |  |  | 115.96 |  | -0.2 |  | 115.96
90 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 110 мм |  |  | М | 2.62 | 1.78 | 28.8 | 23.09 | 1.19 | 105.67 | 9.69 |  | 1 |  | 115.36 | 114.61 | 120.71
[5 empty] | 2 | 28 | 0.51 | 1.29 | 20.95 | 0.75 |  |  | 115.36 |  | -0.18 |  | 115.36
91 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  | М | 462.14 | 50.39 | 18204.4 | 3988.4 | 206.12 | 32412.49 | 1674.56 |  | 1 |  | 34087.05 | 33957.06 | 35763.58
[5 empty] | 958 | 4924.31 | 0.86 | 1320.79 | 3619.01 | 129.99 |  |  | 34087.05 |  | -30.92 |  | 34087.05
92 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 76.64 |  | 24.62 | 563.07 | 29.1 | 1837.58 | 236.41 |  | 1 |  | 2073.99 | 2055.64 | 2165
[5 empty] | 958 | 695.32 |  | 0.57 | 510.92 | 18.35 |  |  | 2073.99 |  | -4.37 |  | 2073.99
93 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 77.6 | 6.99 | 11.98 | 703.48 | 36.36 | 2283.33 | 295.36 |  | 1 |  | 2578.69 | 2555.76 | 2691.73
[5 empty] | 958 | 868.71 |  |  | 638.33 | 22.93 |  |  | 2578.69 |  | -5.45 |  | 2578.69
94 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение краны шаровые, вентили, прочее |  |  | ШТ |  |  | 1442.02 |  |  | 1546.71 |  |  | 1 |  | 1546.71 | 1546.71 | 1628.99
[5 empty] | 1 063 |  |  | 104.69 |  |  |  |  | 1546.71 |  |  |  | 1546.71
95 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 3.02 | 4.61 | 293.37 | 26.38 | 1.36 | 403.57 | 11.07 |  | 1 |  | 414.64 | 413.78 | 435.79
[5 empty] | 1 | 31.97 | 0.6 | 21.29 | 23.93 | 0.86 |  |  | 414.64 |  | -0.2 |  | 414.64
96 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 9.07 | 13.83 | 1156.62 | 79.13 | 4.09 | 1507.29 | 33.22 |  | 1 |  | 1540.51 | 1537.93 | 1619.75
[5 empty] | 3 | 95.91 | 1.8 | 83.94 | 71.8 | 2.58 |  |  | 1540.51 |  | -0.61 |  | 1540.51
97 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение вентили, фланцы, муфты, переходы |  |  | ШТ |  |  | 6790.63 |  |  | 7283.16 |  |  | 1 |  | 7283.16 | 7283.16 | 7670.62
[5 empty] | 869 |  |  | 492.53 |  |  |  |  | 7283.16 |  |  |  | 7283.16
98 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение упор на вводе водопровода д100мм,д80мм: |  |  | КГ | 2.66 | 1.78 | 407.57 | 22.91 | 1.18 | 512.34 | 9.62 |  | 1 |  | 521.96 | 521.21 | 548.94
[5 empty] | 43.84 | 28.13 | 0.16 | 29.41 | 20.79 | 0.75 |  |  | 521.96 |  | -0.18 |  | 521.96
99 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение отводы втулки, фланцы, гайки, заглушки |  |  | ШТ |  |  | 253.91 |  |  | 273.92 |  |  | 1 |  | 273.92 | 273.92 | 288.49
[5 empty] | 813 |  |  | 20.01 |  |  |  |  | 273.92 |  |  |  | 273.92
100 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка металлоконструкций для крепления всех систем |  |  | КГ | 1.52 | 1.01 | 232.42 | 13.06 | 0.68 | 292.16 | 5.48 |  | 1 |  | 297.64 | 297.21 | 313.02
[5 empty] | 25 | 16.04 | 0.09 | 16.77 | 11.85 | 0.43 |  |  | 297.64 |  | -0.1 |  | 297.64
101 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гильзы из стальных электросварных труб д57х1,4мм l=0,35м |  |  | М |  |  | 989.55 |  |  | 1060.59 |  |  | 1 |  | 1060.59 | 1060.59 | 1117.01
[5 empty] | 165.2 |  |  | 71.04 |  |  |  |  | 1060.59 |  |  |  | 1060.59
102 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  | ШТ. | 0.58 |  | 72.35 | 4.96 | 0.26 | 93.89 | 2.08 |  | 1 |  | 95.97 | 95.81 | 100.91
[5 empty] | 2 | 6.12 |  | 5.58 | 4.5 | 0.16 |  |  | 95.97 |  | -0.04 |  | 95.97
103 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гильзы из стальных электросварных труб д89х1,6мм l=0,35м |  |  | М |  |  | 23.94 |  |  | 25.67 |  |  | 1 |  | 25.67 | 25.67 | 27.04
[5 empty] | 1.75 |  |  | 1.73 |  |  |  |  | 25.67 |  |  |  | 25.67
104 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гильзы д57 мм |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
165.2
105 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | ШТ. | 10.24 |  | 1415.98 | 87.59 | 4.53 | 1807.35 | 36.77 |  | 1 |  | 1844.12 | 1841.27 | 1939.23
[5 empty] | 32 | 108.16 |  | 109.44 | 79.48 | 2.85 |  |  | 1844.12 |  | -0.68 |  | 1844.12
106 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с: хомут д15мм, хомут д32мм |  |  | ШТ |  |  | 628.64 |  |  | 675.88 |  |  | 1 |  | 675.88 | 675.88 | 711.84
[5 empty] | 436 |  |  | 47.24 |  |  |  |  | 675.88 |  |  |  | 675.88
107 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 235.44 | 24.02 | 193.51 | 2011.45 | 103.95 | 6706.09 | 844.52 |  | 1 |  | 7550.61 | 7485.05 | 7883.25
[5 empty] | 436 | 2483.89 |  | 14.14 | 1825.16 | 65.56 |  |  | 7550.61 |  | -15.59 |  | 7550.61
108 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | ШТ. | 2.24 |  | 282.75 | 19.16 | 0.99 | 366.4 | 8.04 |  | 1 |  | 374.44 | 373.82 | 393.71
[5 empty] | 7 | 23.66 |  | 21.98 | 17.39 | 0.62 |  |  | 374.44 |  | -0.15 |  | 374.44
109 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  | ШТ. | 0.58 |  | 66.27 | 4.96 | 0.26 | 87.37 | 2.08 |  | 1 |  | 89.45 | 89.29 | 94.04
[5 empty] | 2 | 6.12 |  | 5.14 | 4.5 | 0.16 |  |  | 89.45 |  | -0.04 |  | 89.45
110 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ. | 1.2 |  | 25.87 | 10.24 | 0.53 | 60.86 | 4.3 |  | 1 |  | 65.16 | 64.83 | 68.28
[5 empty] | 5 | 12.65 |  | 2.02 | 9.3 | 0.33 |  |  | 65.16 |  | -0.08 |  | 65.16
111 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепление трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  | ШТ. |  |  | 3098.9 |  |  | 3323.44 |  |  | 1 |  | 3323.44 | 3323.44 | 3500.25
[5 empty] | 1 900 |  |  | 224.54 |  |  |  |  | 3323.44 |  |  |  | 3323.44
112 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 54.6 | 5.01 | 3414.29 | 466.47 | 24.11 | 5174.85 | 195.85 |  | 1 |  | 5370.7 | 5355.5 | 5640.41
[5 empty] | 91 | 576.03 |  | 254.09 | 423.27 | 15.2 |  |  | 5370.7 |  | -3.62 |  | 5370.7
113 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (магистраль) в комплекте: установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 53.4 | 4.9 | 1968.48 | 456.22 | 23.58 | 3584.08 | 191.55 |  | 1 |  | 3775.63 | 3760.76 | 3960.83
[5 empty] | 89 | 563.37 |  | 142.24 | 413.96 | 14.87 |  |  | 3775.63 |  | -3.54 |  | 3775.63
114 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение счетчик горячей воды поквартирный д15мм типа свг-15м |  |  | ШТ |  |  | 16632 |  |  | 17839.8 |  |  | 1 |  | 17839.8 | 17839.8 | 18788.88
[5 empty] | 396 |  |  | 1207.8 |  |  |  |  | 17839.8 |  |  |  | 17839.8
115 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение модуль sml-1 (беспроводной интерфейс lorawan, со встроенной батареей) |  |  | ШТ |  |  | 42768 |  |  | 45868.68 |  |  | 1 |  | 45868.68 | 45868.68 | 48308.89
[5 empty] | 396 |  |  | 3100.68 |  |  |  |  | 45868.68 |  |  |  | 45868.68
116 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка квартирных водомерных узлов с фильтром без регулятора давления диаметром 15 мм |  |  | ШТ. | 403.92 |  | 6807.24 | 3556.35 | 183.79 | 18701.82 | 1493.16 |  | 1 |  | 20194.98 | 20079.07 | 21147.28
[5 empty] | 396 | 4391.64 |  | 447.48 | 3226.98 | 115.91 |  |  | 20194.98 |  | -27.57 |  | 20194.98
117 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка скобы км 15-110 для крепления контрольно-измерительной арматуры со штуцерами для счетчика |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 213.84 | 21.82 | 7661.07 | 1826.92 | 94.41 | 14119.8 | 767.04 |  | 1 |  | 14886.84 | 14827.3 | 15616.11
[5 empty] | 396 | 2256.01 |  | 556.47 | 1657.72 | 59.54 |  |  | 14886.84 |  | -14.16 |  | 14886.84
118 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 638.13 | 695.69 | 4339.71 | 5501.77 | 284.33 | 22586.7 | 2309.96 |  | 1 |  | 24896.66 | 24717.34 | 26032.3
[5 empty] | 336 | 6389.28 | 404.71 | 247.03 | 4992.22 | 179.32 |  |  | 24896.66 |  | -42.65 |  | 24896.66
119 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  | М | 922.62 | 804.25 | 11045.54 | 7973.65 | 412.07 | 37662.44 | 3347.79 |  | 1 |  | 41010.23 | 40750.35 | 42918.27
[5 empty] | 571 | 9387.58 | 458.86 | 606.12 | 7235.16 | 259.88 |  |  | 41010.23 |  | -61.81 |  | 41010.23
120 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм |  |  | М | 5263.09 | 4629.59 | 70486.42 | 45483.77 | 2350.58 | 222888.81 | 19096.67 |  | 1 |  | 241985.48 | 240503.05 | 253297.81
[5 empty] | 3 050 | 53535.74 | 2630.93 | 4001.6 | 41271.27 | 1482.43 |  |  | 241985.48 |  | -352.59 |  | 241985.48
121 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм |  |  | М | 203.39 | 207 | 3128.79 | 1755.26 | 90.71 | 9037.68 | 736.96 |  | 1 |  | 9774.64 | 9717.43 | 10234.4
[5 empty] | 110 | 2049.69 | 117.83 | 169.94 | 1592.69 | 57.21 |  |  | 9774.64 |  | -13.61 |  | 9774.64
122 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 50 мм |  |  | М | 390.32 | 443.11 | 6412.49 | 3364.6 | 173.88 | 17768.12 | 1412.65 |  | 1 |  | 19180.77 | 19071.11 | 20085.69
[5 empty] | 199 | 3903.23 | 251.62 | 334.25 | 3052.98 | 109.66 |  |  | 19180.77 |  | -26.08 |  | 19180.77
123 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1) водомерный узел i и ii зоны/ счетчик холодной воды крыльчатый импульсный д50мм по типу js-50nk с модулем sml-5 |  |  | ШТ |  |  | 1687.2 |  |  | 1809.52 |  |  | 1 |  | 1809.52 | 1809.52 | 1905.79
[5 empty] | 1 |  |  | 122.32 |  |  |  |  | 1809.52 |  |  |  | 1809.52
124 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 255.53 |  | 137.37 | 2453.12 | 126.78 | 8038.53 | 1029.96 |  | 1 |  | 9068.49 | 8988.54 | 9466.73
[5 empty] | 4 266 | 3029.29 |  | 5.12 | 2225.92 | 79.95 |  |  | 9068.49 |  | -19.02 |  | 9068.49
125 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм |  |  | ШТ. | 1.45 | 1.87 | 41.93 | 12.74 | 0.66 | 87.69 | 5.35 |  | 1 |  | 93.04 | 92.62 | 97.55
[5 empty] | 1 | 15.55 | 0.18 | 3.06 | 11.56 | 0.42 |  |  | 93.04 |  | -0.1 |  | 93.04
126 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , количество окрасо |  |  | М2 | 25.02 | 0.11 | 108.34 | 163.74 | 10.43 | 719.47 | 84.71 |  | 1 |  | 804.18 | 797.6 | 840.03
[5 empty] | 35.2 | 249.09 | 0.06 | 8.61 | 174.13 | 6.58 |  |  | 804.18 |  | -1.56 |  | 804.18
127 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |  |  | М | 96.37 | 78.83 | 9302.14 | 830.31 | 42.91 | 12703.99 | 348.61 |  | 1 |  | 13052.6 | 13025.54 | 13718.5
[5 empty] | 154 | 1003.14 | 22.19 | 672.63 | 753.41 | 27.06 |  |  | 13052.6 |  | -6.44 |  | 13052.6
128 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм |  |  | М | 54.44 | 44.54 | 6033.5 | 469.08 | 24.24 | 8011.84 | 196.95 |  | 1 |  | 8208.79 | 8193.5 | 8629.39
[5 empty] | 87 | 566.71 | 12.54 | 436.49 | 425.63 | 15.29 |  |  | 8208.79 |  | -3.64 |  | 8208.79
129 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  | М | 76.27 | 114.72 | 9279.6 | 657.15 | 33.96 | 12159.48 | 275.91 |  | 1 |  | 12435.39 | 12413.97 | 13074.39
[5 empty] | 96 | 789.55 | 21.95 | 671.88 | 596.29 | 21.42 |  |  | 12435.39 |  | -5.09 |  | 12435.39
130 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  | М | 20.19 |  | 27.16 | 193.79 | 10.01 | 651.32 | 81.36 |  | 1 |  | 732.68 | 726.36 | 765
[5 empty] | 337 | 239.3 |  | 0.4 | 175.84 | 6.32 |  |  | 732.68 |  | -1.5 |  | 732.68
131 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  | М | 449.11 | 48.97 | 18001.48 | 3876 | 200.31 | 31831.65 | 1627.37 |  | 1 |  | 33459.02 | 33332.69 | 35105.99
[5 empty] | 931 | 4785.53 | 0.84 | 1306.06 | 3517.02 | 126.33 |  |  | 33459.02 |  | -30.05 |  | 33459.02
132 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 74.48 |  | 23.93 | 547.2 | 28.28 | 1785.8 | 229.74 |  | 1 |  | 2015.54 | 1997.71 | 2103.99
[5 empty] | 931 | 675.72 |  | 0.56 | 496.52 | 17.83 |  |  | 2015.54 |  | -4.24 |  | 2015.54
133 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 75.41 | 6.8 | 11.64 | 683.66 | 35.33 | 2218.98 | 287.04 |  | 1 |  | 2506.02 | 2483.74 | 2615.87
[5 empty] | 931 | 844.23 |  |  | 620.34 | 22.28 |  |  | 2506.02 |  | -5.3 |  | 2506.02
134 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д50мм |  |  | М | 393.31 | 45.62 | 21875.8 | 3393.83 | 175.39 | 34425.77 | 1424.92 |  | 1 |  | 35850.69 | 35740.08 | 37641.45
[5 empty] | 792 | 4186.67 | 4.28 | 1584.65 | 3079.51 | 110.61 |  |  | 35850.69 |  | -26.31 |  | 35850.69
135 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм |  |  | М | 63.36 |  | 40.63 | 465.5 | 24.06 | 1540 | 195.44 |  | 1 |  | 1735.44 | 1720.27 | 1811.79
[5 empty] | 792 | 574.83 |  | 1.03 | 422.39 | 15.17 |  |  | 1735.44 |  | -3.61 |  | 1735.44
136 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм |  |  | М | 64.15 | 13.54 | 18.61 | 581.59 | 30.06 | 1904.17 | 244.18 |  | 1 |  | 2148.35 | 2129.39 | 2242.67
[5 empty] | 792 | 718.19 |  |  | 527.73 | 18.96 |  |  | 2148.35 |  | -4.51 |  | 2148.35
137 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение арматура муфтовая |  |  | ШТ. |  |  | 29679.61 |  |  | 31829.46 |  |  | 1 |  | 31829.46 | 31829.46 | 33522.79
[5 empty] | 1 261 |  |  | 2149.85 |  |  |  |  | 31829.46 |  |  |  | 31829.46
138 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 6.05 | 9.22 | 771.08 | 52.75 | 2.73 | 1004.85 | 22.15 |  | 1 |  | 1027 | 1025.28 | 1079.82
[5 empty] | 2 | 63.94 | 1.2 | 55.96 | 47.86 | 1.72 |  |  | 1027 |  | -0.41 |  | 1027
139 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 24.18 | 36.88 | 2346.96 | 211 | 10.9 | 3228.52 | 88.59 |  | 1 |  | 3317.11 | 3310.23 | 3486.33
[5 empty] | 8 | 255.76 | 4.8 | 170.32 | 191.46 | 6.88 |  |  | 3317.11 |  | -1.64 |  | 3317.11
140 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 3.02 | 4.61 | 255.81 | 26.38 | 1.36 | 363.29 | 11.07 |  | 1 |  | 374.36 | 373.5 | 393.37
[5 empty] | 1 | 31.97 | 0.6 | 18.57 | 23.93 | 0.86 |  |  | 374.36 |  | -0.2 |  | 374.36
141 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. |  |  | 598.96 |  |  | 642.4 |  |  | 1 |  | 642.4 | 642.4 | 676.58
[5 empty] | 22 |  |  | 43.44 |  |  |  |  | 642.4 |  |  |  | 642.4
142 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных |  |  | КОМПЛ. | 1.96 |  | 291.48 | 17.46 | 0.9 | 368.81 | 7.33 |  | 1 |  | 376.14 | 375.57 | 395.55
[5 empty] | 14 | 21.56 |  | 21.14 | 15.84 | 0.57 |  |  | 376.14 |  | -0.14 |  | 376.14
143 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение переходы стальные |  |  | ШТ |  |  | 347.25 |  |  | 372.56 |  |  | 1 |  | 372.56 | 372.56 | 392.38
[5 empty] | 65 |  |  | 25.31 |  |  |  |  | 372.56 |  |  |  | 372.56
144 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных |  |  | М |  |  | 1142.59 |  |  | 1224.61 |  |  | 1 |  | 1224.61 | 1224.61 | 1289.76
[5 empty] | 190.75 |  |  | 82.02 |  |  |  |  | 1224.61 |  |  |  | 1224.61
145 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  | ШТ. | 0.58 |  | 72.35 | 4.96 | 0.26 | 93.89 | 2.08 |  | 1 |  | 95.97 | 95.81 | 100.91
[5 empty] | 2 | 6.12 |  | 5.58 | 4.5 | 0.16 |  |  | 95.97 |  | -0.04 |  | 95.97
146 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | ШТ. | 8 |  | 1225.94 | 68.43 | 3.54 | 1540.36 | 28.73 |  | 1 |  | 1569.09 | 1566.86 | 1650.22
[5 empty] | 25 | 84.5 |  | 94.16 | 62.09 | 2.23 |  |  | 1569.09 |  | -0.53 |  | 1569.09
147 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 65 мм |  |  | ШТ. | 0.58 |  | 61.3 | 4.96 | 0.26 | 82.03 | 2.08 |  | 1 |  | 84.11 | 83.95 | 88.42
[5 empty] | 2 | 6.12 |  | 4.77 | 4.5 | 0.16 |  |  | 84.11 |  | -0.04 |  | 84.11
148 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение заглушка |  |  | ШТ |  |  | 88.4 |  |  | 96.4 |  |  | 1 |  | 96.4 | 96.4 | 101.53
[5 empty] | 796 |  |  | 8 |  |  |  |  | 96.4 |  |  |  | 96.4
149 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ. | 2.4 |  | 59.22 | 20.49 | 1.06 | 129.74 | 8.6 |  | 1 |  | 138.34 | 137.67 | 144.99
[5 empty] | 10 | 25.3 |  | 4.57 | 18.59 | 0.67 |  |  | 138.34 |  | -0.16 |  | 138.34
150 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | ШТ. | 2.24 |  | 306.69 | 19.16 | 0.99 | 392.07 | 8.04 |  | 1 |  | 400.11 | 399.49 | 420.74
[5 empty] | 7 | 23.66 |  | 23.71 | 17.39 | 0.62 |  |  | 400.11 |  | -0.15 |  | 400.11
151 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  | ШТ. | 0.58 |  | 66.27 | 4.96 | 0.26 | 87.37 | 2.08 |  | 1 |  | 89.45 | 89.29 | 94.04
[5 empty] | 2 | 6.12 |  | 5.14 | 4.5 | 0.16 |  |  | 89.45 |  | -0.04 |  | 89.45
152 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение компенсаторы, муфты |  |  | ШТ |  |  | 3713.66 |  |  | 3948.64 |  |  | 1 |  | 3948.64 | 3948.64 | 4158.71
[5 empty] | 1 370 |  |  | 234.98 |  |  |  |  | 3948.64 |  |  |  | 3948.64
153 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с: |  |  | ШТ |  |  | 578.16 |  |  | 621.72 |  |  | 1 |  | 621.72 | 621.72 | 654.8
[5 empty] | 396 |  |  | 43.56 |  |  |  |  | 621.72 |  |  |  | 621.72
154 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 213.84 | 21.82 | 147.21 | 1826.92 | 94.41 | 6060.25 | 767.04 |  | 1 |  | 6827.29 | 6767.75 | 7127.79
[5 empty] | 396 | 2256.01 |  | 10.78 | 1657.72 | 59.54 |  |  | 6827.29 |  | -14.16 |  | 6827.29
155 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 60 | 5.51 | 6.61 | 512.6 | 26.49 | 1662.6 | 215.22 |  | 1 |  | 1877.82 | 1861.11 | 1960.12
[5 empty] | 100 | 633 |  | 0.52 | 465.13 | 16.71 |  |  | 1877.82 |  | -3.97 |  | 1877.82
156 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: хомуты |  |  | ШТ. |  |  | 7579.31 |  |  | 8142.31 |  |  | 1 |  | 8142.31 | 8142.31 | 8575.48
[5 empty] | 3 364 |  |  | 563 |  |  |  |  | 8142.31 |  |  |  | 8142.31
157 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепление трубопроводов (подводки) в комплекте:хомуи с резьбой и прокладкой ктр-15 |  |  | ШТ. |  |  | 2935.8 |  |  | 3148.52 |  |  | 1 |  | 3148.52 | 3148.52 | 3316.02
[5 empty] | 1 800 |  |  | 212.72 |  |  |  |  | 3148.52 |  |  |  | 3148.52
158 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистраль) в комплекте: установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 75.6 | 6.94 | 8.33 | 645.88 | 33.38 | 2094.87 | 271.18 |  | 1 |  | 2366.05 | 2345 | 2469.75
[5 empty] | 126 | 797.58 |  | 0.66 | 586.06 | 21.05 |  |  | 2366.05 |  | -5.01 |  | 2366.05
159 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистраль) в комплекте: хомуты |  |  | ШТ. |  |  | 3431.07 |  |  | 3678.33 |  |  | 1 |  | 3678.33 | 3678.33 | 3874.02
[5 empty] | 740 |  |  | 247.26 |  |  |  |  | 3678.33 |  |  |  | 3678.33
160 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д160мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,4м |  |  | М | 5.09 | 2.64 | 157.23 | 30.37 | 1.93 | 282.9 | 15.71 |  | 1 |  | 298.61 | 297.39 | 313.21
[5 empty] | 8 | 46.18 | 0.03 | 11.32 | 32.3 | 1.22 |  |  | 298.61 |  | -0.29 |  | 298.61
161 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д125мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,5м |  |  | М | 40.11 | 20.8 | 1238.15 | 239.16 | 15.23 | 2227.82 | 123.73 |  | 1 |  | 2351.55 | 2341.95 | 2466.54
[5 empty] | 63 | 363.67 | 0.24 | 89.15 | 254.34 | 9.6 |  |  | 2351.55 |  | -2.28 |  | 2351.55
162 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д160мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,5м |  |  | М | 108.22 | 56.13 | 3341.04 | 645.36 | 41.1 | 6011.59 | 333.87 |  | 1 |  | 6345.46 | 6319.54 | 6655.74
[5 empty] | 170 | 981.33 | 0.65 | 240.57 | 686.31 | 25.92 |  |  | 6345.46 |  | -6.17 |  | 6345.46
163 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д125мм |  |  | М | 1335.81 | 38.72 | 50759.84 | 11411.09 | 589.72 | 91173.67 | 4791.02 |  | 1 |  | 95964.69 | 95592.77 | 100678.31
[5 empty] | 1 478 | 14080.46 | 10.79 | 3656.13 | 10354.25 | 371.92 |  |  | 95964.69 |  | -88.46 |  | 95964.69
164 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация труба полипропиленовая канализационная раструбная д160мм |  |  | М |  |  | 100.68 |  |  | 107.97 |  |  | 1 |  | 107.97 | 107.97 | 113.71
[5 empty] | 3 |  |  | 7.29 |  |  |  |  | 107.97 |  |  |  | 107.97
165 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация тройник, крестовины, редукция |  |  | ШТ |  |  | 28690.2 |  |  | 30773.4 |  |  | 1 |  | 30773.4 | 30773.4 | 32410.54
[5 empty] | 1 680 |  |  | 2083.2 |  |  |  |  | 30773.4 |  |  |  | 30773.4
166 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (вытяжная часть) |  |  | М | 20.75 | 12.73 | 4950.44 | 182.33 | 9.42 | 5780.69 | 76.55 |  | 1 |  | 5857.24 | 5851.3 | 6162.59
[5 empty] | 20 | 219.65 | 5.51 | 236.14 | 165.45 | 5.94 |  |  | 5857.24 |  | -1.41 |  | 5857.24
167 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм |  |  | М | 375.98 | 10.9 | 6697.11 | 3211.79 | 165.98 | 17456.61 | 1348.49 |  | 1 |  | 18805.1 | 18700.42 | 19695.28
[5 empty] | 416 | 3963.11 | 3.04 | 413.61 | 2914.33 | 104.68 |  |  | 18805.1 |  | -24.9 |  | 18805.1
168 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм |  |  | М | 933.75 | 48.59 | 9230.64 | 7976.98 | 412.25 | 35485.13 | 3349.19 |  | 1 |  | 38834.32 | 38574.33 | 40626.48
[5 empty] | 832 | 9847.55 | 3 | 532.79 | 7238.18 | 259.99 |  |  | 38834.32 |  | -61.84 |  | 38834.32
169 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка прочистки канализационной пп в приямке д160мм-19шт. (лист 20) |  |  | КГ | 15.54 | 10.41 | 3256.63 | 134.01 | 6.93 | 3933.12 | 56.27 |  | 1 |  | 3989.39 | 3985.02 | 4197.02
[5 empty] | 256.5 | 164.57 | 0.92 | 235.64 | 121.6 | 4.37 |  |  | 3989.39 |  | -1.04 |  | 3989.39
170 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм |  |  | КМ | 0.62 | 2.73 | 36.2 | 5.47 | 0.28 | 57.53 | 2.3 |  | 1 |  | 59.83 | 59.65 | 62.82
[5 empty] | 0.001 | 5.96 | 0.8 | 1.78 | 4.97 | 0.18 |  |  | 59.83 |  | -0.04 |  | 59.83
171 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.06 |  |  | -0.57 | -0.03 | -1.85 | -0.24 |  | 1 |  | -2.09 | -2.07 | -2.18
[5 empty] | -1 | -0.71 |  |  | -0.52 | -0.02 |  |  | -2.09 |  |  |  | -2.09
172 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  | М | 1.01 |  | 42.91 | 8.25 | 0.43 | 72.59 | 3.46 |  | 1 |  | 76.05 | 75.78 | 79.81
[5 empty] | 1 | 10.19 |  | 3.11 | 7.49 | 0.27 |  |  | 76.05 |  | -0.06 |  | 76.05
173 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка муфт противопожарных |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 15 | 1.38 | 215.2 | 128.15 | 6.62 | 644.59 | 53.81 |  | 1 |  | 698.4 | 694.22 | 731.15
[5 empty] | 25 | 158.25 |  | 15.52 | 116.28 | 4.18 |  |  | 698.4 |  | -0.99 |  | 698.4
174 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 110 мм |  |  | М | 0.02 | 0.01 | 11.87 | 0.15 | 0.01 | 12.94 | 0.06 |  | 1 |  | 13 | 12.99 | 13.68
[5 empty] | 2 | 0.19 |  | 0.56 | 0.14 | 0.01 |  |  | 13 |  |  |  | 13
175 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 160 мм |  |  | М | 9.58 | 8.01 | 6865.72 | 74.35 | 3.84 | 7435.48 | 31.22 |  | 1 |  | 7466.7 | 7464.28 | 7861.38
[5 empty] | 450 | 89.51 | 2.3 | 324.75 | 67.46 | 2.42 |  |  | 7466.7 |  | -0.58 |  | 7466.7
176 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  | КГ |  |  | 8325.95 |  |  | 8932.42 |  |  | 1 |  | 8932.42 | 8932.42 | 9407.62
[5 empty] | 1 400 |  |  | 606.47 |  |  |  |  | 8932.42 |  |  |  | 8932.42
177 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  | ШТ. |  |  | 8621.6 |  |  | 9254.29 |  |  | 1 |  | 9254.29 | 9254.29 | 9746.62
[5 empty] | 2 080 |  |  | 632.69 |  |  |  |  | 9254.29 |  |  |  | 9254.29
178 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 0.69 | 36.75 |  | 5.76 | 0.37 | 49.18 | 2.98 |  | 1 |  | 52.16 | 51.93 | 54.69
[5 empty] | 22.814 |  | 8.77 |  | 6.13 | 0.23 |  |  | 52.16 |  | -0.06 |  | 52.16
179 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную |  |  | М3 | 1.52 |  |  | 9.04 | 0.58 | 33.27 | 4.68 |  | 1 |  | 37.95 | 37.59 | 39.59
[5 empty] | 0.7056 | 13.76 |  |  | 9.62 | 0.36 |  |  | 37.95 |  | -0.09 |  | 37.95
180 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.8 |  |  | 22.64 | 1.44 | 83.3 | 11.71 |  | 1 |  | 95.01 | 94.1 | 99.11
[5 empty] | 3.3592 | 34.45 |  |  | 24.08 | 0.91 |  |  | 95.01 |  | -0.22 |  | 95.01
181 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.19 | 8.31 |  | 1.45 | 0.09 | 11.44 | 0.75 |  | 1 |  | 12.19 | 12.13 | 12.78
[5 empty] | 20.161 |  | 2.2 |  | 1.54 | 0.06 |  |  | 12.19 |  | -0.01 |  | 12.19
182 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 312.96 |  |  | 1865.89 | 118.82 | 6865.25 | 965.31 |  | 1 |  | 7830.56 | 7755.63 | 8168.23
[5 empty] | 174.75 | 2839.15 |  |  | 1984.28 | 74.93 |  |  | 7830.56 |  | -17.82 |  | 7830.56
183 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 197.52 |  |  | 1177.63 | 74.99 | 4332.9 | 609.24 |  | 1 |  | 4942.14 | 4894.85 | 5155.26
[5 empty] | 174.75 | 1791.89 |  |  | 1252.35 | 47.29 |  |  | 4942.14 |  | -11.25 |  | 4942.14
184 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх напорных д160мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,0м |  |  | М | 8.27 | 4.29 | 255.49 | 49.35 | 3.14 | 459.69 | 25.53 |  | 1 |  | 485.22 | 483.24 | 508.95
[5 empty] | 13 | 75.04 | 0.05 | 18.39 | 52.48 | 1.98 |  |  | 485.22 |  | -0.47 |  | 485.22
185 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,0м |  |  | М | 5.73 | 2.97 | 63.35 | 34.16 | 2.18 | 196.54 | 17.67 |  | 1 |  | 214.21 | 212.84 | 224.16
[5 empty] | 9 | 51.95 | 0.03 | 4.56 | 36.33 | 1.37 |  |  | 214.21 |  | -0.33 |  | 214.21
186 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх напорных д160мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,35м |  |  | М | 41.38 | 21.46 | 1277.46 | 246.75 | 15.71 | 2298.53 | 127.66 |  | 1 |  | 2426.19 | 2416.28 | 2544.83
[5 empty] | 65 | 375.21 | 0.25 | 91.98 | 262.41 | 9.91 |  |  | 2426.19 |  | -2.36 |  | 2426.19
187 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=1,35м |  |  | М | 24.83 | 12.88 | 274.49 | 148.05 | 9.43 | 851.71 | 76.6 |  | 1 |  | 928.31 | 922.36 | 971.43
[5 empty] | 39 | 225.13 | 0.15 | 19.74 | 157.45 | 5.95 |  |  | 928.31 |  | -1.41 |  | 928.31
188 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм,прокладываемых в земле,вну |  |  | М | 2.6 | 1.04 | 493.05 | 22.93 | 1.19 | 591.03 | 9.63 |  | 1 |  | 600.66 | 599.91 | 631.83
[5 empty] | 3 | 27.88 | 0.44 | 23.56 | 20.81 | 0.75 |  |  | 600.66 |  | -0.18 |  | 600.66
189 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  | М | 5.22 | 2.07 | 986.1 | 45.86 | 2.37 | 1182.02 | 19.25 |  | 1 |  | 1201.27 | 1199.78 | 1263.61
[5 empty] | 6 | 55.76 | 0.87 | 47.12 | 41.61 | 1.49 |  |  | 1201.27 |  | -0.36 |  | 1201.27
190 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх напорных д160мм |  |  | М | 128.92 | 6.79 | 4687.33 | 1135.3 | 58.67 | 8683.76 | 476.66 |  | 1 |  | 9160.42 | 9123.42 | 9608.79
[5 empty] | 209 | 1399.82 | 2.13 | 337.5 | 1030.15 | 37 |  |  | 9160.42 |  | -8.8 |  | 9160.42
191 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка прочистки канализационной пэ напорной фланцевой в приямке д160мм-8шт. (лист 20) |  |  | КГ | 6.54 | 4.38 | 1004.03 | 56.43 | 2.92 | 1262.1 | 23.69 |  | 1 |  | 1285.79 | 1283.95 | 1352.26
[5 empty] | 108 | 69.29 | 0.39 | 72.45 | 51.2 | 1.84 |  |  | 1285.79 |  | -0.44 |  | 1285.79
192 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка прочистки канализационной пп в приямке д110мм-3шт. (лист 20) |  |  | КГ | 2.46 | 1.64 | 2531.76 | 21.16 | 1.09 | 2782.44 | 8.88 |  | 1 |  | 2791.32 | 2790.63 | 2939.09
[5 empty] | 40.5 | 25.98 | 0.15 | 181.08 | 19.2 | 0.69 |  |  | 2791.32 |  | -0.16 |  | 2791.32
193 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм |  |  | КМ | 0.93 | 4.1 | 54.3 | 8.2 | 0.42 | 86.27 | 3.44 |  | 1 |  | 89.71 | 89.44 | 94.2
[5 empty] | 0.0015 | 8.93 | 1.2 | 2.67 | 7.44 | 0.27 |  |  | 89.71 |  | -0.06 |  | 89.71
194 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.09 |  |  | -0.87 | -0.04 | -2.79 | -0.36 |  | 1 |  | -3.15 | -3.12 | -3.29
[5 empty] | -1.5 | -1.07 |  |  | -0.79 | -0.03 |  |  | -3.15 |  | 0.01 |  | -3.15
195 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  | М | 1.51 |  | 42.98 | 12.37 | 0.64 | 85.92 | 5.2 |  | 1 |  | 91.12 | 90.72 | 95.55
[5 empty] | 1.5 | 15.28 |  | 3.12 | 11.23 | 0.4 |  |  | 91.12 |  | -0.1 |  | 91.12
196 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 200 мм |  |  | М | 0.43 | 0.36 | 331.42 | 3.3 | 0.17 | 357.99 | 1.39 |  | 1 |  | 359.38 | 359.27 | 378.38
[5 empty] | 20 | 3.98 | 0.1 | 15.68 | 3 | 0.11 |  |  | 359.38 |  | -0.03 |  | 359.38
197 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка трапов диаметром 100 мм |  |  | КОМПЛ. | 0.92 | 0.31 | 31.68 | 8.07 | 0.42 | 60.11 | 3.39 |  | 1 |  | 63.5 | 63.24 | 66.6
[5 empty] | 1 | 9.79 | 0.18 | 2.31 | 7.33 | 0.26 |  |  | 63.5 |  | -0.06 |  | 63.5
198 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка трапов диаметром 100 мм |  |  | КОМПЛ. | 1.84 | 0.62 | 505.46 | 16.15 | 0.83 | 594.38 | 6.78 |  | 1 |  | 601.16 | 600.63 | 632.58
[5 empty] | 2 | 19.58 | 0.36 | 36.68 | 14.65 | 0.53 |  |  | 601.16 |  | -0.12 |  | 601.16
199 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 165.12 | 10.58 | 1276.63 | 1410.69 | 72.9 | 5919.56 | 592.29 |  | 1 |  | 6511.85 | 6465.87 | 6809.85
[5 empty] | 192 | 1742.02 |  | 91.66 | 1280.04 | 45.98 |  |  | 6511.85 |  | -10.94 |  | 6511.85
200 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки крепление трубопроводов (магистраль) в комплекте: |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 17.2 | 1.1 | 174.92 | 146.95 | 7.59 | 661.51 | 61.7 |  | 1 |  | 723.21 | 718.42 | 756.64
[5 empty] | 20 | 181.46 |  | 12.5 | 133.34 | 4.79 |  |  | 723.21 |  | -1.14 |  | 723.21
201 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 1.09 | 58.44 |  | 9.16 | 0.58 | 78.2 | 4.74 |  | 1 |  | 82.94 | 82.57 | 86.96
[5 empty] | 36.278 |  | 13.94 |  | 9.74 | 0.37 |  |  | 82.94 |  | -0.09 |  | 82.94
202 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки доработка грунта вручную |  |  | М3 | 2.41 |  |  | 14.37 | 0.92 | 52.88 | 7.44 |  | 1 |  | 60.32 | 59.74 | 62.92
[5 empty] | 1.122 | 21.87 |  |  | 15.28 | 0.58 |  |  | 60.32 |  | -0.14 |  | 60.32
203 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 10.55 |  |  | 62.89 | 4.01 | 231.41 | 32.54 |  | 1 |  | 263.95 | 261.42 | 275.33
[5 empty] | 9.3333 | 95.7 |  |  | 66.88 | 2.53 |  |  | 263.95 |  | -0.6 |  | 263.95
204 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.26 | 11.57 |  | 2.01 | 0.13 | 15.91 | 1.04 |  | 1 |  | 16.95 | 16.87 | 17.77
[5 empty] | 28.067 |  | 3.06 |  | 2.14 | 0.08 |  |  | 16.95 |  | -0.02 |  | 16.95
205 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 127.33 |  |  | 759.16 | 48.34 | 2793.22 | 392.75 |  | 1 |  | 3185.97 | 3155.48 | 3323.35
[5 empty] | 71.1 | 1155.15 |  |  | 807.33 | 30.49 |  |  | 3185.97 |  | -7.25 |  | 3185.97
206 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 80.36 |  |  | 479.14 | 30.51 | 1762.91 | 247.88 |  | 1 |  | 2010.79 | 1991.55 | 2097.5
[5 empty] | 71.1 | 729.06 |  |  | 509.54 | 19.24 |  |  | 2010.79 |  | -4.58 |  | 2010.79
207 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт |  |  | КОМПЛ. | 1036.96 | 639.17 | 78340.04 | 9120.69 | 471.35 | 113792.56 | 3829.38 |  | 1 |  | 117621.94 | 117324.67 | 123566.34
[5 empty] | 397 | 11008.81 | 254.08 | 5709.96 | 8275.97 | 297.27 |  |  | 117621.94 |  | -70.7 |  | 117621.94
208 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка моек стальных мс эмалированных со смесителем,с сифоном бутылочным пластмассовым и металлическим выпуском для моек,на кронштейнах,на |  |  | КОМПЛ. | 1.83 | 0.71 | 143.09 | 16.08 | 0.83 | 205.55 | 6.75 |  | 1 |  | 212.3 | 211.78 | 223.05
[5 empty] | 1 | 19.57 | 0.29 | 10.28 | 14.59 | 0.52 |  |  | 212.3 |  | -0.12 |  | 212.3
209 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка полотенцесушителей из нержавеющей стали |  |  | ШТ. | 0.71 | 0.16 | 65.26 | 6.06 | 0.31 | 89.58 | 2.54 |  | 1 |  | 92.12 | 91.92 | 96.81
[5 empty] | 1 | 7.39 | 0.09 | 4.75 | 5.5 | 0.2 |  |  | 92.12 |  | -0.05 |  | 92.12
210 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды |  |  | КОМПЛ. | 0.83 | 0.07 | 136.22 | 7.09 | 0.37 | 168.99 | 2.98 |  | 1 |  | 171.97 | 171.74 | 180.88
[5 empty] | 1 | 8.76 |  | 9.87 | 6.44 | 0.23 |  |  | 171.97 |  | -0.06 |  | 171.97
211 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы кран поливочный наружный: |  |  | ШТ. | 0.34 | 0.12 | 132.11 | 2.96 | 0.15 | 151.15 | 1.24 |  | 1 |  | 152.39 | 152.29 | 160.39
[5 empty] | 1 | 3.59 | 0.07 | 9.45 | 2.69 | 0.1 |  |  | 152.39 |  | -0.02 |  | 152.39
смета 1.47. |  | 16.23-01 ВК-С2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 1975.59 | 12.81 | 37568.04 | 14056.35 | 857.16 | 86585.92 | 6963.66 | 0 |  | 0 | 93549.58 | 93009.04 | 97957.13
[6 empty] | 20481.38 | 0 | 2955.48 | 10242.74 | 540.54 |  | 0 | 93549.58 | 0 | -128.58 | 0 | 93549.58 | 569.29
212 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 0.86 | 0.01 | 29.78 | 6.1 | 0.37 | 52.13 | 3.02 |  | 1 |  | 55.15 | 54.92 | 57.84
[5 empty] | 3 | 8.89 |  | 2.36 | 4.45 | 0.23 |  |  | 55.15 |  | -0.06 |  | 55.15
213 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 387.89 | 2.72 | 6449.78 | 2768.53 | 168.82 | 16027.33 | 1371.56 |  | 1 |  | 17398.89 | 17292.42 | 18212.38
[5 empty] | 1 361 | 4034 |  | 504.93 | 2017.4 | 106.47 |  |  | 17398.89 |  | -25.32 |  | 17398.89
214 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 2.35 | 0.01 | 41.32 | 16.54 | 1.01 | 98.78 | 8.19 |  | 1 |  | 106.97 | 106.33 | 111.99
[5 empty] | 5 | 24.1 |  | 3.26 | 12.05 | 0.64 |  |  | 106.97 |  | -0.15 |  | 106.97
215 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 39.51 | 0.17 | 836.97 | 278.03 | 16.95 | 1814.14 | 137.74 |  | 1 |  | 1951.88 | 1941.19 | 2044.46
[5 empty] | 83 | 405.12 |  | 66.15 | 202.6 | 10.69 |  |  | 1951.88 |  | -2.54 |  | 1951.88
216 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 5.7 | 0.04 | 226.74 | 40.68 | 2.48 | 377.98 | 20.16 |  | 1 |  | 398.14 | 396.58 | 417.68
[5 empty] | 20 | 59.28 |  | 17.92 | 29.65 | 1.56 |  |  | 398.14 |  | -0.37 |  | 398.14
217 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 64.69 | 0.45 | 1497.97 | 461.76 | 28.16 | 3129.46 | 228.76 |  | 1 |  | 3358.22 | 3340.46 | 3518.17
[5 empty] | 227 | 672.83 |  | 118.27 | 336.48 | 17.76 |  |  | 3358.22 |  | -4.22 |  | 3358.22
218 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 15.8 | 0.1 | 357.05 | 112.79 | 6.88 | 754.67 | 55.88 |  | 1 |  | 810.55 | 806.21 | 849.1
[5 empty] | 50 | 164.35 |  | 28 | 82.19 | 4.34 |  |  | 810.55 |  | -1.03 |  | 810.55
219 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 22.33 | 0.12 | 496.13 | 157.15 | 9.58 | 1050.45 | 77.85 |  | 1 |  | 1128.3 | 1122.26 | 1181.96
[5 empty] | 58 | 228.98 |  | 39.38 | 114.51 | 6.04 |  |  | 1128.3 |  | -1.44 |  | 1128.3
220 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 25.73 | 0.12 | 670.1 | 181.05 | 11.04 | 1316.24 | 89.7 |  | 1 |  | 1405.94 | 1398.98 | 1473.41
[5 empty] | 62 | 263.81 |  | 52.89 | 131.93 | 6.96 |  |  | 1405.94 |  | -1.66 |  | 1405.94
221 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 29.61 | 0.13 | 714.61 | 208.36 | 12.71 | 1453.54 | 103.22 |  | 1 |  | 1556.76 | 1548.75 | 1631.14
[5 empty] | 63 | 303.6 |  | 56.2 | 151.83 | 8.01 |  |  | 1556.76 |  | -1.91 |  | 1556.76
222 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 11.9 | 0.05 | 331.1 | 83.75 | 5.11 | 631.7 | 41.49 |  | 1 |  | 673.19 | 669.97 | 705.61
[5 empty] | 25 | 122.03 |  | 26.18 | 61.03 | 3.22 |  |  | 673.19 |  | -0.77 |  | 673.19
223 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 137.94 | 0.97 | 845.55 | 984.55 | 60.04 | 4137.79 | 487.76 |  | 1 |  | 4625.55 | 4587.69 | 4831.76
[5 empty] | 484 | 1434.58 |  | 65.82 | 717.43 | 37.86 |  |  | 4625.55 |  | -9.01 |  | 4625.55
224 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 769.5 | 5.4 | 4884.3 | 5492.32 | 334.92 | 23263.62 | 2720.95 |  | 1 |  | 25984.57 | 25773.35 | 27144.49
[5 empty] | 2 700 | 8002.8 |  | 380.7 | 4002.2 | 211.22 |  |  | 25984.57 |  | -50.24 |  | 25984.57
225 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 35.81 | 0.19 | 227.29 | 251.98 | 15.37 | 1070.57 | 124.83 |  | 1 |  | 1195.4 | 1185.71 | 1248.79
[5 empty] | 93 | 367.16 |  | 17.58 | 183.62 | 9.69 |  |  | 1195.4 |  | -2.31 |  | 1195.4
226 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 2.49 | 0.01 | 15.77 | 17.52 | 1.07 | 74.4 | 8.68 |  | 1 |  | 83.08 | 82.41 | 86.79
[5 empty] | 6 | 25.53 |  | 1.22 | 12.77 | 0.67 |  |  | 83.08 |  | -0.16 |  | 83.08
227 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 4.23 | 0.02 | 24.69 | 29.76 | 1.82 | 124.13 | 14.75 |  | 1 |  | 138.88 | 137.74 | 145.07
[5 empty] | 9 | 43.37 |  | 1.91 | 21.69 | 1.14 |  |  | 138.88 |  | -0.27 |  | 138.88
228 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 39.51 | 0.17 | 10470.17 | 278.03 | 16.95 | 12207.83 | 137.74 |  | 1 |  | 12345.57 | 12334.88 | 12991.1
[5 empty] | 83 | 405.12 |  | 826.64 | 202.6 | 10.69 |  |  | 12345.57 |  | -2.54 |  | 12345.57
229 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 39.33 | 0.28 | 241.09 | 280.72 | 17.12 | 1179.8 | 139.07 |  | 1 |  | 1318.87 | 1308.07 | 1377.66
[5 empty] | 138 | 409.03 |  | 18.77 | 204.56 | 10.8 |  |  | 1318.87 |  | -2.57 |  | 1318.87
230 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 99.75 | 0.7 | 633.15 | 711.97 | 43.42 | 3015.66 | 352.72 |  | 1 |  | 3368.38 | 3341 | 3518.74
[5 empty] | 350 | 1037.4 |  | 49.35 | 518.8 | 27.38 |  |  | 3368.38 |  | -6.51 |  | 3368.38
231 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 34.76 | 0.22 | 212.41 | 248.15 | 15.13 | 1042.07 | 122.93 |  | 1 |  | 1165 | 1155.46 | 1216.93
[5 empty] | 110 | 361.57 |  | 16.5 | 180.82 | 9.54 |  |  | 1165 |  | -2.27 |  | 1165
232 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 40.81 | 0.21 | 259.06 | 287.21 | 17.51 | 1220.22 | 142.29 |  | 1 |  | 1362.51 | 1351.46 | 1423.36
[5 empty] | 106 | 418.49 |  | 20.03 | 209.29 | 11.05 |  |  | 1362.51 |  | -2.63 |  | 1362.51
233 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 61.42 | 0.3 | 388.94 | 432.19 | 26.35 | 1835.16 | 214.11 |  | 1 |  | 2049.27 | 2032.65 | 2140.79
[5 empty] | 148 | 629.74 |  | 30.04 | 314.93 | 16.62 |  |  | 2049.27 |  | -3.95 |  | 2049.27
234 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 36.66 | 0.16 | 213.95 | 257.97 | 15.73 | 1075.77 | 127.8 |  | 1 |  | 1203.57 | 1193.65 | 1257.15
[5 empty] | 78 | 375.88 |  | 16.54 | 187.98 | 9.92 |  |  | 1203.57 |  | -2.36 |  | 1203.57
235 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 6.19 | 0.03 | 5681.33 | 43.55 | 2.66 | 6274.92 | 21.57 |  | 1 |  | 6296.49 | 6294.82 | 6629.7
[5 empty] | 13 | 63.45 |  | 450.9 | 31.73 | 1.67 |  |  | 6296.49 |  | -0.4 |  | 6296.49
236 | Ж3-10-52 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых |  |  | М | 37.6 | 0.16 | 955.43 | 264.64 | 16.14 | 1898.17 | 131.1 |  | 1 |  | 2029.27 | 2019.09 | 2126.51
[5 empty] | 79 | 385.6 |  | 75.6 | 192.84 | 10.18 |  |  | 2029.27 |  | -2.42 |  | 2029.27
237 | Ж3-10-72 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямы |  |  | М | 23.22 | 0.07 | 863.36 | 161.05 | 9.82 | 1459.39 | 79.79 |  | 1 |  | 1539.18 | 1532.99 | 1614.55
[5 empty] | 34 | 234.67 |  | 68.34 | 117.36 | 6.19 |  |  | 1539.18 |  | -1.47 |  | 1539.18
смета 1.54. |  | 16.23-01 ОВ-С1 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ МНОГОКВАРТИНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 35077.51 | 14492.28 | 1464764.51 | 300674.98 | 15607.76 | 2550738.35 | 126801.26 | 0 |  | 0 | 2677539.61 | 2667696.3 | 2809617.76
[6 empty] | 368867.07 | 4077.79 | 105709.23 | 273120.37 | 9843.31 |  | 0 | 2677539.61 | 0 | -2341.16 | 0 | 2677539.61 | 10366.95
238 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт блок ввода и учета тбу-4-150 и блок ввода тбв-4-150 в комплекте,блок системы отопления тбо-3-133/159-2н в комплекте,блок горячего водоснабжения(1-я зона) тбгв-2-89/133/108/65/50-2н в комплекте,блок горячего водоснабжения |  |  | К-Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
239 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блоков ввода и учета(вес-600кг) |  |  | ШТ. | 35.04 | 35.14 | 69.49 | 149.68 | 16.3 | 806.78 | 132.39 |  | 1 |  | 939.17 | 928.89 | 978.31
[5 empty] | 1 | 379.18 | 10.2 | 3.92 | 145.24 | 10.28 |  |  | 939.17 |  | -2.45 |  | 939.17
240 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блока системы отопления(вес-1200кг) |  |  | ШТ. | 58.66 | 59.64 | 73.15 | 250.62 | 27.29 | 1305.32 | 221.68 |  | 1 |  | 1527 | 1509.79 | 1590.11
[5 empty] | 1 | 634.18 | 17.81 | 4.13 | 243.19 | 17.21 |  |  | 1527 |  | -4.09 |  | 1527
241 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блока горячего водоснабжения 1 зоны(вес-1000кг) |  |  | ШТ. | 55.73 | 56.65 | 69.49 | 238.1 | 25.92 | 1240.05 | 210.6 |  | 1 |  | 1450.65 | 1434.3 | 1510.6
[5 empty] | 1 | 602.47 | 16.93 | 3.92 | 231.04 | 16.35 |  |  | 1450.65 |  | -3.89 |  | 1450.65
242 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт монтаж блока горячего водоснабжения 2 зоны(вес-1200кг) |  |  | ШТ. | 58.66 | 59.64 | 73.15 | 250.62 | 27.29 | 1305.32 | 221.68 |  | 1 |  | 1527 | 1509.79 | 1590.11
[5 empty] | 1 | 634.18 | 17.81 | 4.13 | 243.19 | 17.21 |  |  | 1527 |  | -4.09 |  | 1527
243 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт оборудование и материалы не входящие в состав блоков прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 150 мм |  |  | БАК | 38.18 | 26.49 | 13082.58 | 335.6 | 17.34 | 15126.13 | 140.9 |  | 1 |  | 15267.03 | 15256.09 | 16067.71
[5 empty] | 3 | 403.83 | 10.59 | 947.43 | 304.52 | 10.94 |  |  | 15267.03 |  | -2.6 |  | 15267.03
244 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт краны шаровые |  |  | ШТ |  |  | 296.08 |  |  | 317.56 |  |  | 1 |  | 317.56 | 317.56 | 334.45
[5 empty] | 16 |  |  | 21.48 |  |  |  |  | 317.56 |  |  |  | 317.56
245 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 150 мм |  |  | М | 36.33 | 39.14 | 3147.29 | 319.56 | 16.51 | 4436.36 | 134.17 |  | 1 |  | 4570.53 | 4560.11 | 4802.71
[5 empty] | 30 | 387.44 | 7.18 | 228.51 | 289.97 | 10.42 |  |  | 4570.53 |  | -2.48 |  | 4570.53
246 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 125 мм |  |  | М | 7.22 | 7.38 | 471.53 | 63.52 | 3.28 | 716.1 | 26.67 |  | 1 |  | 742.77 | 740.7 | 780.11
[5 empty] | 6 | 77.01 | 1.43 | 34.16 | 57.64 | 2.07 |  |  | 742.77 |  | -0.49 |  | 742.77
247 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  | М | 2.16 |  | 10.69 | 20.7 | 1.07 | 77.35 | 8.69 |  | 1 |  | 86.04 | 85.37 | 89.91
[5 empty] | 36 | 25.56 |  | 0.04 | 18.78 | 0.67 |  |  | 86.04 |  | -0.16 |  | 86.04
248 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  | М | 9.99 | 12.67 | 783.44 | 87.79 | 4.54 | 1133.38 | 36.86 |  | 1 |  | 1170.24 | 1167.38 | 1229.48
[5 empty] | 12 | 106.21 | 2.2 | 56.89 | 79.66 | 2.86 |  |  | 1170.24 |  | -0.68 |  | 1170.24
249 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | М | 2.5 | 3.03 | 152.63 | 21.95 | 1.13 | 236.85 | 9.21 |  | 1 |  | 246.06 | 245.34 | 258.39
[5 empty] | 3 | 26.55 | 0.55 | 11.1 | 19.91 | 0.72 |  |  | 246.06 |  | -0.17 |  | 246.06
250 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  | М | 0.9 |  | 1.21 | 8.62 | 0.45 | 28.99 | 3.62 |  | 1 |  | 32.61 | 32.33 | 34.05
[5 empty] | 15 | 10.65 |  | 0.02 | 7.83 | 0.28 |  |  | 32.61 |  | -0.07 |  | 32.61
251 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт м/конструкции для крепления трубопроводов |  |  | КГ |  |  | 631.4 |  |  | 676.9 |  |  | 1 |  | 676.9 | 676.9 | 712.91
[5 empty] | 70 |  |  | 45.5 |  |  |  |  | 676.9 |  |  |  | 676.9
252 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт м/конструкции для крепления трубопроводов |  |  | КГ | 4.24 | 2.84 | 19.36 | 36.57 | 1.89 | 141.12 | 15.35 |  | 1 |  | 156.47 | 155.28 | 163.54
[5 empty] | 70 | 44.91 | 0.25 | 1.46 | 33.18 | 1.19 |  |  | 156.47 |  | -0.28 |  | 156.47
253 | Ж3-20-10 | Отопление/ радиаторы отопительные |  |  | КОМПЛ. |  |  | 7420.94 |  |  | 7958.83 |  |  | 1 |  | 7958.83 | 7958.83 | 8382.24
[5 empty] | 53 |  |  | 537.89 |  |  |  |  | 7958.83 |  |  |  | 7958.83
254 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 77.94 | 7.17 | 81.9 | 665.86 | 34.41 | 2238.37 | 279.57 |  | 1 |  | 2517.94 | 2496.24 | 2629.04
[5 empty] | 58.59 | 821.8 | 0.45 | 6.5 | 604.19 | 21.7 |  |  | 2517.94 |  | -5.16 |  | 2517.94
255 | Ж3-20-10 | Отопление / радиаторы |  |  | КОМПЛ. |  |  | 46830.12 |  |  | 50226.01 |  |  | 1 |  | 50226.01 | 50226.01 | 52898.03
[5 empty] | 269 |  |  | 3395.89 |  |  |  |  | 50226.01 |  |  |  | 50226.01
256 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 573.67 | 52.75 | 602.87 | 4901.57 | 253.31 | 16477.21 | 2057.96 |  | 1 |  | 18535.17 | 18375.42 | 19352.99
[5 empty] | 431.299 | 6049.49 | 3.32 | 47.87 | 4447.6 | 159.75 |  |  | 18535.17 |  | -38 |  | 18535.17
257 | Ж3-20-10 | Отопление / радиаторы |  |  | КОМПЛ. |  |  | 6412.2 |  |  | 6877.02 |  |  | 1 |  | 6877.02 | 6877.02 | 7242.88
[5 empty] | 44 |  |  | 464.82 |  |  |  |  | 6877.02 |  |  |  | 6877.02
258 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 88.36 | 8.12 | 92.86 | 755 | 39.02 | 2538.03 | 316.99 |  | 1 |  | 2855.02 | 2830.41 | 2980.99
[5 empty] | 66.434 | 931.82 | 0.51 | 7.37 | 685.08 | 24.61 |  |  | 2855.02 |  | -5.85 |  | 2855.02
259 | Ж3-20-10 | Отопление/ радиаторы |  |  | КОМПЛ. |  |  | 7420.94 |  |  | 7958.83 |  |  | 1 |  | 7958.83 | 7958.83 | 8382.24
[5 empty] | 53 |  |  | 537.89 |  |  |  |  | 7958.83 |  |  |  | 7958.83
260 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 77.94 | 7.17 | 81.9 | 665.86 | 34.41 | 2238.37 | 279.57 |  | 1 |  | 2517.94 | 2496.24 | 2629.04
[5 empty] | 58.59 | 821.8 | 0.45 | 6.5 | 604.19 | 21.7 |  |  | 2517.94 |  | -5.16 |  | 2517.94
261 | Ж3-20-10 | Отопление/ радиаторы |  |  | ШТ |  |  | 125369.74 |  |  | 134458.78 |  |  | 1 |  | 134458.78 | 134458.78 | 141611.99
[5 empty] | 665 |  |  | 9089.04 |  |  |  |  | 134458.78 |  |  |  | 134458.78
262 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 1794.43 | 164.99 | 1885.76 | 15331.96 | 792.35 | 51540.28 | 6437.23 |  | 1 |  | 57977.51 | 57477.8 | 60535.62
[5 empty] | 1 349.092 | 18922.63 | 10.39 | 149.75 | 13911.98 | 499.71 |  |  | 57977.51 |  | -118.85 |  | 57977.51
263 | Ж3-20-10 | Отопление / радиаторы |  |  | ШТ |  |  | 1391.04 |  |  | 1491.89 |  |  | 1 |  | 1491.89 | 1491.89 | 1571.26
[5 empty] | 6 |  |  | 100.85 |  |  |  |  | 1491.89 |  |  |  | 1491.89
264 | Ж3-20-10 | Отопление установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 17.58 | 1.62 | 18.48 | 150.23 | 7.76 | 505.02 | 63.07 |  | 1 |  | 568.09 | 563.19 | 593.15
[5 empty] | 13.219 | 185.41 | 0.1 | 1.47 | 136.31 | 4.9 |  |  | 568.09 |  | -1.16 |  | 568.09
265 | Ж3-20-10 | Отопление отопительный прибор из 4-х стальных эл. сварных труб д57х3 длиной 0,5м |  |  | М | 2.47 | 2.39 | 113.53 | 21.77 | 1.12 | 193.84 | 9.14 |  | 1 |  | 202.98 | 202.27 | 213.03
[5 empty] | 4 | 26.46 | 0.42 | 8.28 | 19.75 | 0.71 |  |  | 202.98 |  | -0.17 |  | 202.98
266 | Ж3-20-10 | Отопление отопительный прибор из 4-х стальных эл. сварных труб д76х3 длиной 0,5м |  |  | М | 1.49 | 1.33 | 82.94 | 13.08 | 0.68 | 132.14 | 5.49 |  | 1 |  | 137.63 | 137.2 | 144.5
[5 empty] | 2 | 15.89 | 0.26 | 6.02 | 11.87 | 0.43 |  |  | 137.63 |  | -0.1 |  | 137.63
267 | Ж3-20-10 | Отопление отопительный прибор из 4-х стальных эл. сварных труб д89х3 длиной 0,5м |  |  | М | 1.67 | 2.02 | 101.75 | 14.63 | 0.76 | 157.91 | 6.14 |  | 1 |  | 164.05 | 163.57 | 172.27
[5 empty] | 2 | 17.7 | 0.37 | 7.4 | 13.28 | 0.48 |  |  | 164.05 |  | -0.11 |  | 164.05
268 | Ж3-20-10 | Отопление установка термостатических клапанов: осевых, угловых |  |  | ШТ. | 356.6 |  | 46681.79 | 3686.99 | 190.54 | 61931.51 | 1548.01 |  | 1 |  | 63479.52 | 63359.35 | 66730.07
[5 empty] | 926 | 4552.96 |  | 3382.12 | 3345.52 | 120.17 |  |  | 63479.52 |  | -28.58 |  | 63479.52
269 | Ж3-20-10 | Отопление установка термостатических клапанов: проходных |  |  | ШТ. | 53.18 |  | 6450.58 | 549.82 | 28.41 | 8687.92 | 230.85 |  | 1 |  | 8918.77 | 8900.85 | 9374.38
[5 empty] | 112 | 678.96 |  | 467.59 | 498.9 | 17.92 |  |  | 8918.77 |  | -4.26 |  | 8918.77
270 | Ж3-20-10 | Отопление установка клапана |  |  | ШТ. | 3.8 |  | 669.24 | 39.28 | 2.03 | 844.19 | 16.49 |  | 1 |  | 860.68 | 859.4 | 905.12
[5 empty] | 8 | 48.5 |  | 48.52 | 35.64 | 1.28 |  |  | 860.68 |  | -0.3 |  | 860.68
271 | Ж3-20-10 | Отопление установка клапана |  |  | ШТ. | 296.32 |  | 63883.79 | 2534.58 | 130.99 | 76674.72 | 1064.16 |  | 1 |  | 77738.88 | 77656.27 | 81787.58
[5 empty] | 926 | 3129.88 |  | 4632.68 | 2299.84 | 82.61 |  |  | 77738.88 |  | -19.65 |  | 77738.88
272 | Ж3-20-10 | Отопление установка клапана |  |  | ШТ. | 36.8 |  | 2861.2 | 314.77 | 16.27 | 4082.53 | 132.16 |  | 1 |  | 4214.69 | 4204.43 | 4428.11
[5 empty] | 115 | 388.7 |  | 208.15 | 285.62 | 10.26 |  |  | 4214.69 |  | -2.44 |  | 4214.69
273 | Ж3-20-10 | Отопление отвод, переходник |  |  | ШТ |  |  | 107064.12 |  |  | 114824 |  |  | 1 |  | 114824 | 114824 | 120932.64
[5 empty] | 3 710 |  |  | 7759.88 |  |  |  |  | 114824 |  |  |  | 114824
274 | Ж3-20-10 | Отопление установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ. | 3.6 | 0.26 | 1046.09 | 32.32 | 1.67 | 1226.24 | 13.57 |  | 1 |  | 1239.81 | 1238.76 | 1304.66
[5 empty] | 6 | 39.91 |  | 75.86 | 29.33 | 1.05 |  |  | 1239.81 |  | -0.25 |  | 1239.81
275 | Ж3-20-10 | Отопление установка балансировочных клапанов диаметром 32-50 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ. | 31.2 | 2.11 | 11248.18 | 280.14 | 14.48 | 12967.87 | 117.62 |  | 1 |  | 13085.49 | 13076.36 | 13772.02
[5 empty] | 48 | 345.94 |  | 815.86 | 254.2 | 9.13 |  |  | 13085.49 |  | -2.17 |  | 13085.49
276 | Ж3-20-10 | Отопление установка регуляторов перепада давления диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ. | 35.64 | 2.38 | 19575.32 | 319.97 | 16.54 | 22026.97 | 134.34 |  | 1 |  | 22161.31 | 22150.88 | 23329.31
[5 empty] | 54 | 395.12 |  | 1419.36 | 290.33 | 10.43 |  |  | 22161.31 |  | -2.48 |  | 22161.31
277 | Ж3-20-10 | Отопление установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ. | 237.6 | 17.42 | 37738.52 | 2133.17 | 110.24 | 47361.39 | 895.62 |  | 1 |  | 48257.01 | 48187.48 | 50751.05
[5 empty] | 396 | 2634.19 |  | 2739.26 | 1935.6 | 69.53 |  |  | 48257.01 |  | -16.54 |  | 48257.01
278 | Ж3-20-10 | Отопление установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм |  |  | ШТ. | 2794.88 | 131.01 | 256700.2 | 24606.89 | 1271.67 | 354642.7 | 10331.37 |  | 1 |  | 364974.07 | 364172.07 | 383546.02
[5 empty] | 397 | 30386.38 |  | 18607.39 | 22327.91 | 802 |  |  | 364974.07 |  | -190.75 |  | 364974.07
279 | Ж3-20-10 | Отопление установка фильтра |  |  | ШТ. | 670.93 | 678.87 | 16672.2 | 5844.7 | 302.05 | 37339.54 | 2453.94 |  | 1 |  | 39793.48 | 39602.99 | 41709.87
[5 empty] | 397 | 7181.73 | 35.73 | 1211.42 | 5303.39 | 190.49 |  |  | 39793.48 |  | -45.31 |  | 39793.48
280 | Ж3-20-10 | Отопление установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм |  |  | ШТ. | 28.06 | 28.2 | 3024.68 | 244.69 | 12.65 | 4055.41 | 102.73 |  | 1 |  | 4158.14 | 4150.16 | 4370.95
[5 empty] | 4 | 297.56 | 4.6 | 219.52 | 222.03 | 7.98 |  |  | 4158.14 |  | -1.9 |  | 4158.14
281 | Ж3-20-10 | Отопление установка воздухоотводчика |  |  | КОМПЛ. | 0.56 |  | 83.28 | 4.99 | 0.26 | 105.38 | 2.09 |  | 1 |  | 107.47 | 107.31 | 113.02
[5 empty] | 4 | 6.16 |  | 6.04 | 4.53 | 0.16 |  |  | 107.47 |  | -0.04 |  | 107.47
282 | Ж3-20-10 | Отопление экран стальной |  |  | КГ | 6.83 | 4.57 | 1046.8 | 58.83 | 3.04 | 1315.85 | 24.7 |  | 1 |  | 1340.55 | 1338.63 | 1409.85
[5 empty] | 112.6 | 72.24 | 0.41 | 75.53 | 53.38 | 1.92 |  |  | 1340.55 |  | -0.46 |  | 1340.55
283 | Ж3-20-10 | Отопление. фитинги |  |  | ШТ |  |  | 40768.56 |  |  | 43737.28 |  |  | 1 |  | 43737.28 | 43737.28 | 46064.1
[5 empty] | 10 848 |  |  | 2968.72 |  |  |  |  | 43737.28 |  |  |  | 43737.28
284 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка труб |  |  | М | 11975.45 | 584.52 | 82972.56 | 102310.26 | 5287.34 | 418773.07 | 42955.65 |  | 1 |  | 461728.72 | 458394.17 | 482780.74
[5 empty] | 17 930 | 126340.16 |  | 5902.03 | 92834.75 | 3334.55 |  |  | 461728.72 |  | -793.1 |  | 461728.72
285 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка труб |  |  | М | 2227.39 | 113.12 | 26124.8 | 19029.36 | 983.43 | 89401.59 | 7989.61 |  | 1 |  | 97391.2 | 96770.99 | 101919.21
[5 empty] | 3 470 | 23498.84 |  | 1912.39 | 17266.95 | 620.21 |  |  | 97391.2 |  | -147.51 |  | 97391.2
286 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм |  |  | М | 2225.6 | 841.02 | 1724.84 | 19981.17 | 1032.62 | 66906.48 | 8389.23 |  | 1 |  | 75295.71 | 74644.47 | 78615.56
[5 empty] | 21 400 | 24674.2 |  | 25.68 | 18130.6 | 651.24 |  |  | 75295.71 |  | -154.89 |  | 75295.71
287 | Ж3-20-10 | Отопление промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм |  |  | М | 802.5 | 4815 | 3554.54 | 6087.93 | 314.62 | 26272.49 | 2556.06 |  | 1 |  | 28828.55 | 28630.13 | 30153.25
[5 empty] | 21 400 | 5825.08 | 1692.74 |  | 5524.09 | 198.42 |  |  | 28828.55 |  | -47.19 |  | 28828.55
288 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | М | 498.66 | 297.68 | 26605.35 | 4303.09 | 222.38 | 42591.87 | 1806.68 |  | 1 |  | 44398.55 | 44258.3 | 46612.84
[5 empty] | 1 540 | 5220.91 | 92.86 | 1931.01 | 3904.56 | 140.25 |  |  | 44398.55 |  | -33.36 |  | 44398.55
289 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | М | 181.28 | 103.94 | 10582.04 | 1564.12 | 80.83 | 16452.69 | 656.71 |  | 1 |  | 17109.4 | 17058.42 | 17965.93
[5 empty] | 560 | 1898.51 | 32.98 | 765.13 | 1419.26 | 50.98 |  |  | 17109.4 |  | -12.12 |  | 17109.4
290 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | М | 77.66 | 43.03 | 4788.98 | 670.07 | 34.63 | 7321.77 | 281.33 |  | 1 |  | 7603.1 | 7581.26 | 7984.58
[5 empty] | 240 | 813.65 | 13.8 | 346.75 | 608.01 | 21.84 |  |  | 7603.1 |  | -5.19 |  | 7603.1
291 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | М | 85.73 | 45.95 | 6337.77 | 739.57 | 38.22 | 9209.13 | 310.51 |  | 1 |  | 9519.64 | 9495.54 | 10000.7
[5 empty] | 265 | 898.4 | 14.87 | 459.78 | 671.07 | 24.1 |  |  | 9519.64 |  | -5.73 |  | 9519.64
292 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | М | 4.85 | 2.59 | 413.54 | 41.86 | 2.16 | 579.95 | 17.57 |  | 1 |  | 597.52 | 596.16 | 627.88
[5 empty] | 15 | 50.85 | 0.84 | 29.93 | 37.98 | 1.36 |  |  | 597.52 |  | -0.32 |  | 597.52
293 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | М | 12.26 | 11.79 | 1099.66 | 105.57 | 5.46 | 1528 | 44.32 |  | 1 |  | 1572.32 | 1568.88 | 1652.34
[5 empty] | 30 | 127.41 | 2.95 | 79.7 | 95.79 | 3.44 |  |  | 1572.32 |  | -0.82 |  | 1572.32
294 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 158.74 |  | 85.33 | 1523.86 | 78.75 | 4993.47 | 639.8 |  | 1 |  | 5633.27 | 5583.6 | 5880.65
[5 empty] | 2 650 | 1881.77 |  | 3.18 | 1382.72 | 49.67 |  |  | 5633.27 |  | -11.81 |  | 5633.27
295 | Ж3-20-10 | Отопление окраска труб неизолированных |  |  | М2 | 231.63 | 1.01 | 1003 | 1515.86 | 96.53 | 6660.47 | 784.22 |  | 1 |  | 7444.69 | 7383.81 | 7776.63
[5 empty] | 325.87 | 2305.95 | 0.59 | 79.68 | 1612.04 | 60.88 |  |  | 7444.69 |  | -14.48 |  | 7444.69
296 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 65 мм |  |  | М | 22.31 | 19.9 | 2742.23 | 196.11 | 10.13 | 3550.77 | 82.34 |  | 1 |  | 3633.11 | 3626.72 | 3819.66
[5 empty] | 30 | 238.34 | 3.83 | 161.24 | 177.95 | 6.39 |  |  | 3633.11 |  | -1.52 |  | 3633.11
297 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | М | 37.46 | 45.4 | 2289.42 | 329.19 | 17.01 | 3552.72 | 138.21 |  | 1 |  | 3690.93 | 3680.2 | 3875.99
[5 empty] | 45 | 398.27 | 8.24 | 166.55 | 298.7 | 10.73 |  |  | 3690.93 |  | -2.55 |  | 3690.93
298 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  | М | 45.79 | 58.09 | 3590.76 | 402.35 | 20.79 | 5194.62 | 168.93 |  | 1 |  | 5363.55 | 5350.44 | 5635.08
[5 empty] | 55 | 486.78 | 10.07 | 260.77 | 365.09 | 13.11 |  |  | 5363.55 |  | -3.12 |  | 5363.55
299 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  | М | 7.79 |  | 10.48 | 74.75 | 3.86 | 251.25 | 31.39 |  | 1 |  | 282.64 | 280.2 | 295.11
[5 empty] | 130 | 92.31 |  | 0.16 | 67.83 | 2.44 |  |  | 282.64 |  | -0.58 |  | 282.64
300 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 125 мм |  |  | М | 132.4 | 135.38 | 8644.63 | 1164.48 | 60.18 | 13128.2 | 488.91 |  | 1 |  | 13617.11 | 13579.16 | 14301.57
[5 empty] | 110 | 1411.77 | 26.21 | 626.21 | 1056.63 | 37.95 |  |  | 13617.11 |  | -9.03 |  | 13617.11
301 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 150 мм |  |  | М | 181.68 | 195.71 | 15736.43 | 1597.81 | 82.57 | 22181.82 | 670.85 |  | 1 |  | 22852.67 | 22800.59 | 24013.58
[5 empty] | 150 | 1937.21 | 35.88 | 1142.57 | 1449.83 | 52.08 |  |  | 22852.67 |  | -12.39 |  | 22852.67
302 | Ж3-20-10 | Отопление прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм |  |  | М | 78 | 60.49 | 3808.38 | 686.73 | 35.49 | 6257.24 | 288.33 |  | 1 |  | 6545.57 | 6523.19 | 6870.22
[5 empty] | 40 | 837.42 | 10.6 | 188.54 | 623.13 | 22.38 |  |  | 6545.57 |  | -5.32 |  | 6545.57
303 | Ж3-20-10 | Отопление гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  | М | 17.97 |  | 89.07 | 172.51 | 8.92 | 644.7 | 72.43 |  | 1 |  | 717.13 | 711.51 | 749.36
[5 empty] | 300 | 213.03 |  | 0.36 | 156.53 | 5.62 |  |  | 717.13 |  | -1.34 |  | 717.13
304 | Ж3-20-10 | Отопление гребенка из стальных водогазопроводных труб д50 на 9 ответвлений длиной 1300мм |  |  | М | 420.59 | 404.63 | 37740.3 | 3623.14 | 187.24 | 52441.14 | 1521.2 |  | 1 |  | 53962.34 | 53844.25 | 56708.76
[5 empty] | 1 029.6 | 4372.81 | 101.31 | 2735.44 | 3287.58 | 118.09 |  |  | 53962.34 |  | -28.09 |  | 53962.34
305 | Ж3-20-10 | Отопление крепление гребенок |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 95.04 | 9.7 | 1063.77 | 811.96 | 41.96 | 3764.32 | 340.91 |  | 1 |  | 4105.23 | 4078.77 | 4295.76
[5 empty] | 176 | 1002.67 |  | 77.33 | 736.76 | 26.46 |  |  | 4105.23 |  | -6.29 |  | 4105.23
306 | Ж3-20-10 | Отопление фланцы для неподвижной опоры |  |  | ШТ. |  |  | 537.68 |  |  | 576.68 |  |  | 1 |  | 576.68 | 576.68 | 607.36
[5 empty] | 36 |  |  | 39 |  |  |  |  | 576.68 |  |  |  | 576.68
307 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм |  |  | ШТ. | 30.24 |  | 550.8 | 258.15 | 13.34 | 1424.1 | 108.39 |  | 1 |  | 1532.49 | 1524.08 | 1605.16
[5 empty] | 126 | 318.78 |  | 42.38 | 234.24 | 8.41 |  |  | 1532.49 |  | -2 |  | 1532.49
308 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ. | 25.44 |  | 596.43 | 217.17 | 11.22 | 1341.8 | 91.18 |  | 1 |  | 1432.98 | 1425.9 | 1501.76
[5 empty] | 106 | 268.18 |  | 46.34 | 197.06 | 7.08 |  |  | 1432.98 |  | -1.68 |  | 1432.98
309 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  | ШТ. | 18.72 |  | 667.56 | 159.81 | 8.26 | 1233.14 | 67.1 |  | 1 |  | 1300.24 | 1295.03 | 1363.93
[5 empty] | 78 | 197.34 |  | 51.19 | 145.01 | 5.21 |  |  | 1300.24 |  | -1.24 |  | 1300.24
310 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм |  |  | ШТ. | 19.98 |  | 864.12 | 170.79 | 8.83 | 1479.51 | 71.71 |  | 1 |  | 1551.22 | 1545.65 | 1627.88
[5 empty] | 74 | 210.9 |  | 65.65 | 154.97 | 5.57 |  |  | 1551.22 |  | -1.32 |  | 1551.22
311 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм и 65мм |  |  | ШТ. | 5.6 |  | 505.9 | 47.86 | 2.47 | 699.06 | 20.09 |  | 1 |  | 719.15 | 717.59 | 755.77
[5 empty] | 10 | 59.1 |  | 39.12 | 43.42 | 1.56 |  |  | 719.15 |  | -0.37 |  | 719.15
312 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 80 мм |  |  | ШТ. | 4.06 |  | 506.14 | 34.69 | 1.79 | 656.84 | 14.57 |  | 1 |  | 671.41 | 670.28 | 705.94
[5 empty] | 14 | 42.84 |  | 39.04 | 31.48 | 1.13 |  |  | 671.41 |  | -0.27 |  | 671.41
313 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | ШТ. | 6.4 |  | 899.33 | 54.74 | 2.83 | 1144.92 | 22.98 |  | 1 |  | 1167.9 | 1166.12 | 1228.16
[5 empty] | 20 | 67.6 |  | 69.39 | 49.67 | 1.78 |  |  | 1167.9 |  | -0.42 |  | 1167.9
314 | Ж3-20-10 | Отопление установка гильз на трубопроводах диаметром 125 мм и 150мм |  |  | ШТ. | 17 |  | 3257.98 | 145.36 | 7.51 | 3973.74 | 61.03 |  | 1 |  | 4034.77 | 4030.03 | 4244.43
[5 empty] | 36 | 179.5 |  | 247.88 | 131.9 | 4.74 |  |  | 4034.77 |  | -1.13 |  | 4034.77
315 | Ж3-20-10 | Отопление становка гильз на трубопроводах д200 |  |  | ШТ. | 4.08 |  | 667.26 | 34.89 | 1.8 | 830.85 | 14.65 |  | 1 |  | 845.5 | 844.36 | 889.28
[5 empty] | 12 | 43.08 |  | 51.29 | 31.66 | 1.14 |  |  | 845.5 |  | -0.27 |  | 845.5
316 | Ж3-20-10 | Отопление крепление трубопроводов(лист 17) |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 685.8 | 69.98 | 73.91 | 5859.06 | 302.79 | 19008.73 | 2459.96 |  | 1 |  | 21468.69 | 21277.73 | 22409.71
[5 empty] | 1 270 | 7235.19 |  | 5.84 | 5316.42 | 190.96 |  |  | 21468.69 |  | -45.42 |  | 21468.69
317 | Ж3-20-10 | Отопление установка креплений под трубопроводы диаметром до 100 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 57.6 | 5.29 | 5.59 | 492.1 | 25.43 | 1595.28 | 206.61 |  | 1 |  | 1801.89 | 1785.85 | 1880.86
[5 empty] | 96 | 607.68 |  | 0.44 | 446.52 | 16.04 |  |  | 1801.89 |  | -3.81 |  | 1801.89
318 | Ж3-20-10 | Отопление установка креплений под трубопроводы диаметром до 200 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 86 | 5.51 | 3371.76 | 734.73 | 37.97 | 5985.42 | 308.48 |  | 1 |  | 6293.9 | 6269.95 | 6603.51
[5 empty] | 100 | 907.3 |  | 243.22 | 666.68 | 23.95 |  |  | 6293.9 |  | -5.7 |  | 6293.9
319 | Ж3-20-10 | Отопление крепление трубопроводов(лист 12) установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 327.24 | 33.39 | 1601.83 | 2795.74 | 144.48 | 10749.49 | 1173.81 |  | 1 |  | 11923.3 | 11832.18 | 12461.65
[5 empty] | 606 | 3452.38 |  | 115.41 | 2536.81 | 91.12 |  |  | 11923.3 |  | -21.67 |  | 11923.3
320 | Ж3-20-10 | Отопление установка креплений под трубопроводы диаметром до 200 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 37.84 | 2.42 | 2885.85 | 323.28 | 16.71 | 4135.73 | 135.73 |  | 1 |  | 4271.46 | 4260.92 | 4487.6
[5 empty] | 44 | 399.21 |  | 206.89 | 293.34 | 10.54 |  |  | 4271.46 |  | -2.51 |  | 4271.46
321 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть |  |  | ШТ |  |  | 9637.75 |  |  | 10336.63 |  |  | 1 |  | 10336.63 | 10336.63 | 10886.54
[5 empty] | 74 |  |  | 698.88 |  |  |  |  | 10336.63 |  |  |  | 10336.63
322 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка вентилятора канального |  |  | ШТ. | 310.8 | 147.26 | 29.6 | 2731.99 | 141.19 | 8946.11 | 1147.04 |  | 1 |  | 10093.15 | 10004.11 | 10536.33
[5 empty] | 74 | 3347.02 | 26.64 | 2.22 | 2478.97 | 89.04 |  |  | 10093.15 |  | -21.18 |  | 10093.15
323 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 1192.32 | 959.04 | 21104.4 | 10033.23 | 518.51 | 55827.93 | 4212.52 |  | 1 |  | 60040.45 | 59713.44 | 62890.2
[5 empty] | 864 | 12312 | 77.76 | 1547.52 | 9104 | 327.01 |  |  | 60040.45 |  | -77.78 |  | 60040.45
324 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | М2 | 271.46 | 234.15 | 11288.93 | 2317.79 | 119.78 | 19678.94 | 973.14 |  | 1 |  | 20652.08 | 20576.54 | 21671.21
[5 empty] | 149.6 | 2738.79 | 123.38 | 818.81 | 2103.12 | 75.54 |  |  | 20652.08 |  | -17.97 |  | 20652.08
325 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 28.98 | 23.31 | 663.85 | 243.86 | 12.6 | 1518.76 | 102.39 |  | 1 |  | 1621.15 | 1613.2 | 1699.02
[5 empty] | 21 | 299.25 | 1.89 | 48.55 | 221.28 | 7.95 |  |  | 1621.15 |  | -1.89 |  | 1621.15
326 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть коробки из оцинкованной стали класс а толщ. 0,5мм |  |  | М2 | 8.06 | 6.95 | 698.96 | 68.83 | 3.56 | 974.53 | 28.9 |  | 1 |  | 1003.43 | 1001.19 | 1054.45
[5 empty] | 5.61 | 81.36 | 3.64 | 50.7 | 62.46 | 2.24 |  |  | 1003.43 |  | -0.53 |  | 1003.43
327 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм |  |  | М | 0.9 | 0.03 | 608.49 | 7.68 | 0.4 | 677.37 | 3.22 |  | 1 |  | 680.59 | 680.34 | 716.53
[5 empty] | 2 | 9.48 |  | 44.13 | 6.97 | 0.25 |  |  | 680.59 |  | -0.06 |  | 680.59
328 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | М2 | 125.93 | 108.71 | 4988.34 | 1075.19 | 55.57 | 8862.94 | 451.42 |  | 1 |  | 9314.36 | 9279.32 | 9772.98
[5 empty] | 69.394 | 1270.42 | 57.3 | 362.4 | 975.61 | 35.04 |  |  | 9314.36 |  | -8.34 |  | 9314.36
329 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | М2 | 138.57 | 113.14 | 5191.48 | 1183.21 | 61.15 | 9430.64 | 496.78 |  | 1 |  | 9927.42 | 9888.86 | 10414.95
[5 empty] | 72.22 | 1401.49 | 59.63 | 377.15 | 1073.63 | 38.56 |  |  | 9927.42 |  | -9.17 |  | 9927.42
330 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | М2 | 36.47 | 29.72 | 1421.96 | 311.41 | 16.09 | 2541.72 | 130.75 |  | 1 |  | 2672.47 | 2662.32 | 2803.96
[5 empty] | 24 | 368.96 | 15.59 | 103.27 | 282.57 | 10.15 |  |  | 2672.47 |  | -2.41 |  | 2672.47
331 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм толщ. 0,7мм |  |  | М2 | 11.24 | 9.1 | 380.77 | 95.96 | 4.96 | 721.62 | 40.29 |  | 1 |  | 761.91 | 758.78 | 799.15
[5 empty] | 6.4 | 113.71 | 4.79 | 27.66 | 87.07 | 3.13 |  |  | 761.91 |  | -0.74 |  | 761.91
332 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм толщ. 1мм |  |  | М2 | 958.09 | 842.61 | 38600.91 | 8180.14 | 422.74 | 68131.99 | 3434.49 |  | 1 |  | 71566.48 | 71299.87 | 75093.02
[5 empty] | 527.52 | 9657.52 | 443.91 | 2802.34 | 7422.53 | 266.61 |  |  | 71566.48 |  | -63.41 |  | 71566.48
333 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм толщ. 1,0мм |  |  | М2 | 138.03 | 120.24 | 8069.59 | 1178.56 | 60.91 | 12506.15 | 494.83 |  | 1 |  | 13000.98 | 12962.57 | 13652.18
[5 empty] | 96 | 1392.3 | 63.07 | 585.87 | 1069.41 | 38.41 |  |  | 13000.98 |  | -9.14 |  | 13000.98
334 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм толщ. 1,0мм |  |  | М2 | 106.34 | 92.31 | 5395.53 | 908.04 | 46.93 | 8753.84 | 381.25 |  | 1 |  | 9135.09 | 9105.49 | 9589.9
[5 empty] | 64 | 1072.76 | 48.56 | 391.76 | 823.95 | 29.6 |  |  | 9135.09 |  | -7.04 |  | 9135.09
335 | Ж3-30-20 | Вентиляция жилая часть установка клапанов |  |  | ШТ. | 36.18 | 13.41 | 922.95 | 309.02 | 15.97 | 1997.17 | 129.74 |  | 1 |  | 2126.91 | 2116.84 | 2229.46
[5 empty] | 9 | 380.79 | 0.81 | 66.96 | 280.4 | 10.07 |  |  | 2126.91 |  | -2.4 |  | 2126.91
336 | Ж3-30-20 | Металлоконструкции для крепления воздуховодов |  |  | КГ |  |  | 6855.2 |  |  | 7349.2 |  |  | 1 |  | 7349.2 | 7349.2 | 7740.18
[5 empty] | 760 |  |  | 494 |  |  |  |  | 7349.2 |  |  |  | 7349.2
337 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система вд1 вентилятор крышный крос61-071-ду400-н-00750/4-у1 |  |  | ШТ |  |  | 6560.13 |  |  | 7035.74 |  |  | 1 |  | 7035.74 | 7035.74 | 7410.04
[5 empty] | 1 |  |  | 475.61 |  |  |  |  | 7035.74 |  |  |  | 7035.74
338 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  | ШТ. | 19.19 | 19.72 | 51.65 | 167.55 | 8.66 | 605.66 | 70.35 |  | 1 |  | 676.01 | 670.55 | 706.22
[5 empty] | 1 | 198.1 | 8.8 | 3.79 | 152.03 | 5.46 |  |  | 676.01 |  | -1.3 |  | 676.01
339 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система вд2,вд3 |  |  | ШТ |  |  | 9188.2 |  |  | 9854.34 |  |  | 1 |  | 9854.34 | 9854.34 | 10378.59
[5 empty] | 2 |  |  | 666.14 |  |  |  |  | 9854.34 |  |  |  | 9854.34
340 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  | ШТ. | 38.38 | 39.44 | 103.3 | 335.1 | 17.32 | 1211.32 | 140.69 |  | 1 |  | 1352.01 | 1341.09 | 1412.44
[5 empty] | 2 | 396.2 | 17.6 | 7.58 | 304.06 | 10.92 |  |  | 1352.01 |  | -2.6 |  | 1352.01
341 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка стакана монтажного |  |  | УЗЕЛ | 3.08 | 0.09 | 2662.59 | 24.49 | 1.27 | 2934.53 | 10.28 |  | 1 |  | 2944.81 | 2944.01 | 3100.63
[5 empty] | 1 | 30.22 | 0.02 | 193.04 | 22.22 | 0.8 |  |  | 2944.81 |  | -0.19 |  | 2944.81
342 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка стакана монтажного |  |  | УЗЕЛ | 6.16 | 0.18 | 4711.28 | 48.98 | 2.53 | 5210.65 | 20.56 |  | 1 |  | 5231.21 | 5229.61 | 5507.83
[5 empty] | 2 | 60.44 | 0.04 | 341.58 | 44.44 | 1.6 |  |  | 5231.21 |  | -0.38 |  | 5231.21
343 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система пд1. 1 |  |  | ШТ |  |  | 7184.42 |  |  | 7705.29 |  |  | 1 |  | 7705.29 | 7705.29 | 8115.21
[5 empty] | 1 |  |  | 520.87 |  |  |  |  | 7705.29 |  |  |  | 7705.29
344 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  | ШТ. | 13.84 | 71.76 | 20.06 | 123.79 | 6.4 | 471.42 | 51.98 |  | 1 |  | 523.4 | 519.37 | 547
[5 empty] | 1 | 132.54 | 20.33 | 1.47 | 112.33 | 4.03 |  |  | 523.4 |  | -0.96 |  | 523.4
345 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система пд1. 2 |  |  | ШТ |  |  | 4931.45 |  |  | 5288.98 |  |  | 1 |  | 5288.98 | 5288.98 | 5570.35
[5 empty] | 1 |  |  | 357.53 |  |  |  |  | 5288.98 |  |  |  | 5288.98
346 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  | ШТ. | 13.84 | 71.76 | 20.06 | 123.79 | 6.4 | 471.42 | 51.98 |  | 1 |  | 523.4 | 519.37 | 547
[5 empty] | 1 | 132.54 | 20.33 | 1.47 | 112.33 | 4.03 |  |  | 523.4 |  | -0.96 |  | 523.4
347 | Ж3-30-20 | Противодымная защита система пп1,пп2 |  |  | ШТ |  |  | 19137.2 |  |  | 20524.64 |  |  | 1 |  | 20524.64 | 20524.64 | 21616.55
[5 empty] | 2 |  |  | 1387.44 |  |  |  |  | 20524.64 |  |  |  | 20524.64
348 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вентилятора |  |  | ШТ. | 27.68 | 143.52 | 40.12 | 247.59 | 12.8 | 942.86 | 103.95 |  | 1 |  | 1046.81 | 1038.74 | 1094
[5 empty] | 2 | 265.08 | 40.66 | 2.94 | 224.66 | 8.07 |  |  | 1046.81 |  | -1.92 |  | 1046.81
349 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вставок гибких |  |  | М2 | 16.73 | 0.39 | 1596.65 | 134.86 | 6.97 | 2146.69 | 56.62 |  | 1 |  | 2203.31 | 2198.91 | 2315.89
[5 empty] | 2.59744 | 166.31 | 0.23 | 115.79 | 122.37 | 4.4 |  |  | 2203.31 |  | -1.05 |  | 2203.31
350 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вставок гибких |  |  | М2 | 7.42 | 0.17 | 741.19 | 59.88 | 3.09 | 987.74 | 25.14 |  | 1 |  | 1012.88 | 1010.93 | 1064.71
[5 empty] | 1.15318 | 73.84 | 0.1 | 53.75 | 54.33 | 1.95 |  |  | 1012.88 |  | -0.46 |  | 1012.88
351 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка вставок гибких |  |  | М2 | 5.86 | 0.14 | 520.31 | 47.24 | 2.44 | 710.14 | 19.83 |  | 1 |  | 729.97 | 728.43 | 767.18
[5 empty] | 0.90968 | 58.25 | 0.08 | 37.73 | 42.86 | 1.54 |  |  | 729.97 |  | -0.37 |  | 729.97
352 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка виброизоляторов(в комплекте-4шт) |  |  | ШТ. | 8.93 | 0.72 | 379.95 | 79.39 | 4.1 | 663.42 | 33.33 |  | 1 |  | 696.75 | 694.16 | 731.09
[5 empty] | 12 | 97.56 | 0.48 | 27.69 | 72.04 | 2.59 |  |  | 696.75 |  | -0.62 |  | 696.75
353 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка виброизоляторов(в комплекте-4шт) |  |  | ШТ. | 3.3 | 0.24 | 86.63 | 29.02 | 1.5 | 186.46 | 12.19 |  | 1 |  | 198.65 | 197.7 | 208.22
[5 empty] | 4 | 35.68 | 0.16 | 6.33 | 26.34 | 0.95 |  |  | 198.65 |  | -0.23 |  | 198.65
354 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапана |  |  | ШТ. | 272.8 | 110 | 21587.72 | 2328.86 | 120.35 | 30746.99 | 977.79 |  | 1 |  | 31724.78 | 31648.88 | 33332.6
[5 empty] | 44 | 2863.96 | 11.88 | 1565.08 | 2113.17 | 75.9 |  |  | 31724.78 |  | -18.05 |  | 31724.78
355 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапана |  |  | ШТ. | 186 | 75 | 14718.9 | 1587.86 | 82.06 | 20963.86 | 666.67 |  | 1 |  | 21630.53 | 21578.78 | 22726.77
[5 empty] | 30 | 1952.7 | 8.1 | 1067.1 | 1440.8 | 51.75 |  |  | 21630.53 |  | -12.31 |  | 21630.53
356 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапана |  |  | ШТ. | 12.4 | 5 | 981.26 | 105.86 | 5.47 | 1397.59 | 44.44 |  | 1 |  | 1442.03 | 1438.58 | 1515.11
[5 empty] | 2 | 130.18 | 0.54 | 71.14 | 96.05 | 3.45 |  |  | 1442.03 |  | -0.82 |  | 1442.03
357 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 136.8 | 144.4 | 11081.26 | 1152.73 | 59.57 | 15724.38 | 483.98 |  | 1 |  | 16208.36 | 16170.79 | 17031.08
[5 empty] | 76 | 1406.76 | 16.72 | 805.06 | 1045.97 | 37.57 |  |  | 16208.36 |  | -8.94 |  | 16208.36
358 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапанов обратных периметром до 4500 мм |  |  | ШТ. | 7.82 | 3.5 | 1331.34 | 66.73 | 3.45 | 1645.7 | 28.02 |  | 1 |  | 1673.72 | 1671.55 | 1760.48
[5 empty] | 2 | 81.86 | 0.54 | 96.62 | 60.55 | 2.17 |  |  | 1673.72 |  | -0.52 |  | 1673.72
359 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапанов обратных периметром до 3200 мм |  |  | ШТ. | 3.44 | 1.45 | 532.67 | 29.36 | 1.52 | 667.1 | 12.33 |  | 1 |  | 679.43 | 678.47 | 714.56
[5 empty] | 1 | 36.08 | 0.18 | 38.65 | 26.64 | 0.96 |  |  | 679.43 |  | -0.23 |  | 679.43
360 | Ж3-30-20 | Противодымная защита установка клапанов обратных периметром до 2400 мм |  |  | ШТ. | 2.17 | 0.87 | 360.06 | 18.53 | 0.96 | 446.6 | 7.78 |  | 1 |  | 454.38 | 453.78 | 477.92
[5 empty] | 1 | 22.79 | 0.09 | 26.12 | 16.81 | 0.6 |  |  | 454.38 |  | -0.14 |  | 454.38
361 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм толщ. 1,0мм |  |  | М2 | 973.26 | 847.08 | 75472.38 | 8310.15 | 429.46 | 108107.08 | 3489.07 |  | 1 |  | 111596.15 | 111325.3 | 117247.81
[5 empty] | 900 | 9821.61 | 440.37 | 5479.47 | 7540.5 | 270.85 |  |  | 111596.15 |  | -64.42 |  | 111596.15
362 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм толщ. 1,0мм |  |  | М2 | 232.69 | 205.72 | 22268.64 | 1986.53 | 102.66 | 30378.45 | 834.06 |  | 1 |  | 31212.51 | 31147.76 | 32804.82
[5 empty] | 266 | 2346.36 | 106.75 | 1616.64 | 1802.55 | 64.75 |  |  | 31212.51 |  | -15.4 |  | 31212.51
363 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм толщ. 1,0мм |  |  | М2 | 17.4 | 15.52 | 1808.28 | 148.53 | 7.68 | 2425.13 | 62.36 |  | 1 |  | 2487.49 | 2482.65 | 2614.73
[5 empty] | 21.6 | 175.38 | 8.03 | 131.28 | 134.77 | 4.84 |  |  | 2487.49 |  | -1.15 |  | 2487.49
364 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм толщ. 1мм |  |  | М2 | 209.79 | 182.59 | 38764.73 | 1791.29 | 92.57 | 47430.83 | 752.09 |  | 1 |  | 48182.92 | 48124.54 | 50684.77
[5 empty] | 194 | 2117.1 | 94.92 | 2812.67 | 1625.39 | 58.38 |  |  | 48182.92 |  | -13.89 |  | 48182.92
365 | Ж3-30-20 | Противодымная защита прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса п (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм толщ. 1мм |  |  | М2 | 29.39 | 25.99 | 6709.14 | 250.92 | 12.97 | 8016.11 | 105.35 |  | 1 |  | 8121.46 | 8113.28 | 8544.91
[5 empty] | 33.6 | 296.38 | 13.48 | 486.79 | 227.69 | 8.18 |  |  | 8121.46 |  | -1.95 |  | 8121.46
366 | Ж3-30-20 | Металлоконструкции для крепления воздуховодов |  |  | КГ |  |  | 5051.2 |  |  | 5415.2 |  |  | 1 |  | 5415.2 | 5415.2 | 5703.29
[5 empty] | 560 |  |  | 364 |  |  |  |  | 5415.2 |  |  |  | 5415.2
367 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  | РУБ | 837.24 | 273.25 |  | 7224.29 | 373.35 | 23462.85 | 3033.17 |  | 1 |  | 26496.02 | 26260.56 | 27657.62
[5 empty] | 1 | 8857.29 | 63.79 |  | 6555.21 | 235.46 |  |  | 26496.02 |  | -56 |  | 26496.02
368 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции |  |  | РУБ | 280.59 | 233.26 |  | 2392.2 | 123.63 | 7846.35 | 1004.38 |  | 1 |  | 8850.73 | 8772.76 | 9239.47
[5 empty] | 1 | 2867.19 | 86.87 |  | 2170.64 | 77.97 |  |  | 8850.73 |  | -18.54 |  | 8850.73
смета 1.55. |  | 16.23-01 ОВ-С2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 850.78 | 218.06 | 26164.77 | 6116.23 | 373.31 | 48366.77 | 3032.64 | 0 |  | 0 | 51399.41 | 51163.98 | 53885.91
[6 empty] | 8807.59 | 111.92 | 2010.99 | 4496.39 | 235.43 |  | 0 | 51399.41 | 0 | -56 | 0 | 51399.41 | 247.95
369 | Ж3-20-12 | Итп жилой части огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 |  |  | М2 | 1.61 | 0.81 | 13.71 | 12.29 | 0.78 | 60.77 | 6.36 |  | 1 |  | 67.13 | 66.64 | 70.19
[5 empty] | 25.5 | 18.65 | 0.05 | 1.09 | 13.07 | 0.49 |  |  | 67.13 |  | -0.12 |  | 67.13
370 | Ж3-20-12 | Итп жилой части окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой |  |  | М2 | 1.69 | 1.95 | 33.58 | 11.73 | 0.75 | 81.27 | 6.07 |  | 1 |  | 87.34 | 86.87 | 91.49
[5 empty] | 51 | 17.76 | 0.09 | 2.66 | 12.48 | 0.47 |  |  | 87.34 |  | -0.11 |  | 87.34
371 | Ж3-20-12 | Итп жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ. 40м |  |  | М | 1.41 | 0.01 | 25.57 | 9.92 | 0.61 | 60.1 | 4.92 |  | 1 |  | 65.02 | 64.64 | 68.08
[5 empty] | 3 | 14.46 |  | 2.01 | 7.23 | 0.38 |  |  | 65.02 |  | -0.09 |  | 65.02
372 | Ж3-20-12 | Итп жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ. 40 |  |  | М | 5.71 | 0.02 | 212.4 | 40.2 | 2.45 | 360.95 | 19.91 |  | 1 |  | 380.86 | 379.31 | 399.49
[5 empty] | 12 | 58.57 |  | 16.84 | 29.29 | 1.55 |  |  | 380.86 |  | -0.37 |  | 380.86
373 | Ж3-20-12 | Итп жилой части тоже д133 толщ. 40мм |  |  | М | 3.8 | 0.01 | 123.7 | 26.38 | 1.61 | 219.93 | 13.07 |  | 1 |  | 233 | 231.99 | 244.33
[5 empty] | 6 | 38.44 |  | 9.8 | 19.22 | 1.01 |  |  | 233 |  | -0.24 |  | 233
374 | Ж3-20-12 | Итп жилой части тоже д159 толщ. 40мм |  |  | М | 20.49 | 0.06 | 719.07 | 142.11 | 8.67 | 1241.54 | 70.4 |  | 1 |  | 1311.94 | 1306.47 | 1375.97
[5 empty] | 30 | 207.06 |  | 56.85 | 103.55 | 5.47 |  |  | 1311.94 |  | -1.3 |  | 1311.94
375 | Ж3-20-12 | Итп жилой части покровный слой из стеклоткани |  |  | М | 6.76 | 5.82 | 61.05 | 49.04 | 2.99 | 228.45 | 24.3 |  | 1 |  | 252.75 | 250.86 | 264.21
[5 empty] | 21 | 68.04 | 3.42 | 4.33 | 35.74 | 1.89 |  |  | 252.75 |  | -0.45 |  | 252.75
376 | Ж3-20-12 | Итп жилой части покровный слой из стеклоткани |  |  | М | 9.96 | 12.93 | 314.25 | 71.94 | 4.39 | 579.17 | 35.64 |  | 1 |  | 614.81 | 612.04 | 644.6
[5 empty] | 30 | 97.2 | 7.62 | 23.93 | 52.42 | 2.77 |  |  | 614.81 |  | -0.66 |  | 614.81
377 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части |  |  | М2 | 13.59 | 15.68 | 269.52 | 94.15 | 6 | 652.24 | 48.71 |  | 1 |  | 700.95 | 697.17 | 734.26
[5 empty] | 409.3 | 142.52 | 0.74 | 21.37 | 100.12 | 3.78 |  |  | 700.95 |  | -0.9 |  | 700.95
378 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм |  |  | М | 1.71 | 0.01 | 26.62 | 12.2 | 0.74 | 68.68 | 6.05 |  | 1 |  | 74.73 | 74.26 | 78.21
[5 empty] | 6 | 17.78 |  | 2.08 | 8.89 | 0.47 |  |  | 74.73 |  | -0.11 |  | 74.73
379 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм |  |  | М | 4.28 | 0.03 | 77.46 | 30.51 | 1.86 | 183.55 | 15.12 |  | 1 |  | 198.67 | 197.5 | 208.01
[5 empty] | 15 | 44.46 |  | 6.11 | 22.23 | 1.17 |  |  | 198.67 |  | -0.28 |  | 198.67
380 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 45 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм |  |  | М | 3.16 | 0.02 | 55.47 | 22.56 | 1.38 | 133.78 | 11.18 |  | 1 |  | 144.96 | 144.09 | 151.76
[5 empty] | 10 | 32.87 |  | 4.38 | 16.44 | 0.87 |  |  | 144.96 |  | -0.21 |  | 144.96
381 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм |  |  | М | 11.55 | 0.06 | 192.81 | 81.29 | 4.96 | 474.48 | 40.27 |  | 1 |  | 514.75 | 511.62 | 538.84
[5 empty] | 30 | 118.44 |  | 15.3 | 59.23 | 3.13 |  |  | 514.75 |  | -0.74 |  | 514.75
382 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ |  |  | М | 12.45 | 0.06 | 259.11 | 87.61 | 5.34 | 566.61 | 43.4 |  | 1 |  | 610.01 | 606.64 | 638.91
[5 empty] | 30 | 127.65 |  | 20.43 | 63.84 | 3.37 |  |  | 610.01 |  | -0.8 |  | 610.01
383 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм толщ |  |  | М | 21.15 | 0.09 | 407.84 | 148.83 | 9.08 | 927.51 | 73.73 |  | 1 |  | 1001.24 | 995.52 | 1048.48
[5 empty] | 45 | 216.86 |  | 32 | 108.45 | 5.72 |  |  | 1001.24 |  | -1.36 |  | 1001.24
384 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм тол |  |  | М | 26.18 | 0.11 | 594 | 184.24 | 11.24 | 1244.63 | 91.28 |  | 1 |  | 1335.91 | 1328.82 | 1399.51
[5 empty] | 55 | 268.46 |  | 46.92 | 134.26 | 7.09 |  |  | 1335.91 |  | -1.69 |  | 1335.91
385 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части тоже д133 толщ. 40мм |  |  | М | 69.74 | 0.22 | 1486.87 | 483.68 | 29.49 | 3188.71 | 239.62 |  | 1 |  | 3428.33 | 3409.73 | 3591.13
[5 empty] | 110 | 704.77 |  | 117.04 | 352.46 | 18.6 |  |  | 3428.33 |  | -4.42 |  | 3428.33
386 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части тоже д159 толщ. 40мм |  |  | М | 102.45 | 0.3 | 2471.85 | 710.53 | 43.33 | 4995.64 | 352 |  | 1 |  | 5347.64 | 5320.31 | 5603.35
[5 empty] | 150 | 1035.3 |  | 195.75 | 517.75 | 27.33 |  |  | 5347.64 |  | -6.5 |  | 5347.64
387 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части тоже д219 толщ. 40мм |  |  | М | 29.44 | 0.08 | 1210.2 | 204.19 | 12.45 | 1975.09 | 101.16 |  | 1 |  | 2076.25 | 2068.4 | 2178.44
[5 empty] | 40 | 297.52 |  | 95.88 | 148.79 | 7.85 |  |  | 2076.25 |  | -1.87 |  | 2076.25
388 | Ж3-20-12 | Отопление жилой части изоляция арматуры полуфутлярами из минераловатных плит |  |  | ШТ. | 6.99 |  | 316.51 | 50.62 | 3.09 | 506.95 | 25.08 |  | 1 |  | 532.03 | 530.08 | 558.28
[5 empty] | 4 | 73.76 |  | 24.59 | 36.89 | 1.95 |  |  | 532.03 |  | -0.46 |  | 532.03
389 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части |  |  | М3 | 173.02 | 27.47 | 3648.65 | 1263.53 | 77.05 | 8089.06 | 625.96 |  | 1 |  | 8715.02 | 8666.43 | 9127.48
[5 empty] | 10.524 | 1824.86 | 16.21 | 289.75 | 920.72 | 48.59 |  |  | 8715.02 |  | -11.56 |  | 8715.02
390 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части изделия сборные теплоизоляционный минераловатные вертикально-слоистые с покрытием из оцинкованной стали толщ. 40мм |  |  | М3 | 70.59 | 11.21 | 2253.44 | 515.54 | 31.44 | 4106.77 | 255.4 |  | 1 |  | 4362.17 | 4342.34 | 4573.35
[5 empty] | 4.294 | 744.58 | 6.61 | 159.78 | 375.67 | 19.83 |  |  | 4362.17 |  | -4.72 |  | 4362.17
391 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части покровный слой из оцинкованной стали |  |  | М2 | 142.65 | 107.12 | 1906.48 | 1058.08 | 64.52 | 5532.02 | 524.18 |  | 1 |  | 6056.2 | 6015.51 | 6335.54
[5 empty] | 113.12 | 1484.59 | 57.13 | 109.21 | 771.01 | 40.69 |  |  | 6056.2 |  | -9.68 |  | 6056.2
392 | Ж3-30-12 | Вентиляция жилой части огнезащитное покрытие на основе системы типа птк-вент-мбор-ов |  |  | М2 | 110.4 | 33.99 | 9484.61 | 805.06 | 49.09 | 12888.87 | 398.83 |  | 1 |  | 13287.7 | 13256.74 | 13962
[5 empty] | 171.342 | 1152.99 | 20.05 | 752.89 | 586.64 | 30.96 |  |  | 13287.7 |  | -7.36 |  | 13287.7
смета 1.67. |  | 16.23-01 АС-С11 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛЫ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 27685.57 | 34865 | 549804.2 | 174837.55 | 11133.5 | 1261042.69 | 90451.54 | 0 |  | 0 | 1351494.23 | 1344472.66 | 1415998.61
[6 empty] | 254819.75 | 11214.24 | 44299.96 | 185931.24 | 7021.57 |  | 0 | 1351494.23 | 0 | -1670.08 | 0 | 1351494.23 | 7395.12
393 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) теплоизоляция из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм (ар л. 42 прим. 6) |  |  | М2 | 10.68 | 17.65 | 3501.11 | 66.46 | 4.23 | 4030.93 | 34.38 |  | 1 |  | 4065.31 | 4062.64 | 4278.77
[5 empty] | 118.2924 | 90.72 | 10.41 | 278.04 | 70.68 | 2.67 |  |  | 4065.31 |  | -0.63 |  | 4065.31
394 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 (ар л. 42 прим. 33) |  |  | М2 | 27.65 | 45.66 | 152.84 | 168.13 | 10.71 | 813.55 | 86.98 |  | 1 |  | 900.53 | 893.78 | 941.33
[5 empty] | 54.2765 | 240.5 | 15.33 | 11.77 | 178.8 | 6.75 |  |  | 900.53 |  | -1.61 |  | 900.53
395 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) добавляется до толщины стяжки 50 мм |  |  | М2 | 3.88 | 18.54 | 216.79 | 23.76 | 1.51 | 332.57 | 12.29 |  | 1 |  | 344.86 | 343.91 | 362.21
[5 empty] | 54.2765 | 29.12 | 7.03 | 16.86 | 25.27 | 0.95 |  |  | 344.86 |  | -0.23 |  | 344.86
396 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) устройство гидроизоляции г-пх-бэ-пп/пп-3,5 в нишах отопления (ар л. 42 прим. 34) |  |  | М2 | 6.28 | 0.65 | 178.03 | 38.65 | 2.46 | 334.83 | 20 |  | 1 |  | 354.83 | 353.28 | 372.07
[5 empty] | 31.7261 | 58.81 |  | 13.95 | 41.1 | 1.55 |  |  | 354.83 |  | -0.37 |  | 354.83
397 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) деформационные швы пола по узлу д (ар л. 42 прим. 28) устройство деформационных швов с укладкой термоусадочного шнура типа стенофлекс 400 ф45мм с покрытием полиуретановым герметиком типа bostik 2637 и гр |  |  | М | 5 | 8.63 | 175.18 | 36.44 | 2.32 | 331.53 | 18.85 |  | 1 |  | 350.38 | 348.92 | 367.48
[5 empty] | 60.2543 | 55.45 |  | 13.65 | 38.75 | 1.46 |  |  | 350.38 |  | -0.35 |  | 350.38
398 | Ж2-60-40 | Полы. работы по общим указаниям (ар л. 42) укладка компенсатора из оцинкованной стали шириной 70+70 мм |  |  | М2 | 9.53 | 0.36 | 121.74 | 61.49 | 3.92 | 355.06 | 31.81 |  | 1 |  | 386.87 | 384.4 | 404.85
[5 empty] | 8.4356 | 93.31 | 0.26 | 6.96 | 65.4 | 2.47 |  |  | 386.87 |  | -0.59 |  | 386.87
399 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 1 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  | М2 | 1.99 | 4.39 | 18.2 | 12.4 | 0.79 | 108.05 | 6.42 |  | 1 |  | 114.47 | 113.97 | 120.03
[5 empty] | 24.06 | 17.35 | 1.52 | 41.35 | 13.19 | 0.5 |  |  | 114.47 |  | -0.12 |  | 114.47
400 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  | М3 | 3.64 | 12.67 | 289.02 | 22.31 | 1.42 | 404.28 | 11.54 |  | 1 |  | 415.82 | 414.92 | 436.99
[5 empty] | 1.9248 | 31.94 | 2 | 22.51 | 23.72 | 0.9 |  |  | 415.82 |  | -0.21 |  | 415.82
401 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 12.25 | 20.24 | 67.75 | 74.53 | 4.75 | 360.64 | 38.56 |  | 1 |  | 399.2 | 396.21 | 417.29
[5 empty] | 24.06 | 106.61 | 6.8 | 5.22 | 79.26 | 2.99 |  |  | 399.2 |  | -0.71 |  | 399.2
402 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  | М2 | 1.14 | 5.48 | 64.06 | 7.03 | 0.45 | 98.29 | 3.63 |  | 1 |  | 101.92 | 101.64 | 107.05
[5 empty] | 24.06 | 8.61 | 2.08 | 4.98 | 7.47 | 0.28 |  |  | 101.92 |  | -0.07 |  | 101.92
403 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 1 | 1.72 | 24.98 | 7.28 | 0.46 | 55.45 | 3.76 |  | 1 |  | 59.21 | 58.92 | 62.05
[5 empty] | 12.03 | 11.07 |  | 1.98 | 7.74 | 0.29 |  |  | 59.21 |  | -0.07 |  | 59.21
404 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 0.79 | 2.17 | 3.73 | 5.48 | 0.35 | 26.28 | 2.84 |  | 1 |  | 29.12 | 28.9 | 30.44
[5 empty] | 12.03 | 8.31 | 0.03 | 0.24 | 5.83 | 0.22 |  |  | 29.12 |  | -0.05 |  | 29.12
405 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 0.78 |  | 4.64 | 4.65 | 0.3 | 22.11 | 2.4 |  | 1 |  | 24.51 | 24.32 | 25.61
[5 empty] | 24.06 | 7.07 |  | 0.37 | 4.94 | 0.19 |  |  | 24.51 |  | -0.05 |  | 24.51
406 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  | М2 | 11.18 | 0.55 | 205.49 | 74.22 | 4.73 | 495.43 | 38.4 |  | 1 |  | 533.83 | 530.85 | 559.09
[5 empty] | 31.7833 | 112.93 |  | 16.31 | 78.93 | 2.98 |  |  | 533.83 |  | -0.71 |  | 533.83
407 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  | М | 1.55 |  | 232.2 | 10.73 | 0.68 | 290.05 | 5.55 |  | 1 |  | 295.6 | 295.17 | 310.87
[5 empty] | 25.7442 | 16.32 |  | 18.38 | 11.41 | 0.43 |  |  | 295.6 |  | -0.1 |  | 295.6
408 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  | М2 | 6.16 | 6.28 | 16.82 | 39.49 | 2.51 | 165.19 | 20.43 |  | 1 |  | 185.62 | 184.03 | 193.82
[5 empty] | 7.7233 | 55.57 | 4.52 | 1.31 | 42 | 1.59 |  |  | 185.62 |  | -0.38 |  | 185.62
409 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 39.31 | 6.02 | 321.44 | 253.45 | 16.14 | 1284.93 | 131.12 |  | 1 |  | 1416.05 | 1405.87 | 1480.66
[5 empty] | 24.06 | 385.12 | 0.53 | 25.47 | 269.53 | 10.18 |  |  | 1416.05 |  | -2.42 |  | 1416.05
410 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  | М | 8.92 | 0.61 | 64.06 | 57.48 | 3.66 | 281.16 | 29.74 |  | 1 |  | 310.9 | 308.59 | 325.01
[5 empty] | 24.42 | 87.37 | 0.09 | 5.09 | 61.13 | 2.31 |  |  | 310.9 |  | -0.55 |  | 310.9
411 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 2 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  | М2 | 27.85 | 61.36 | 254.22 | 173.26 | 11.03 | 1509.33 | 89.64 |  | 1 |  | 1598.97 | 1592.01 | 1676.7
[5 empty] | 336.02 | 242.37 | 21.27 | 577.52 | 184.26 | 6.96 |  |  | 1598.97 |  | -1.65 |  | 1598.97
412 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  | М3 | 50.87 | 176.95 | 4036.46 | 311.52 | 19.84 | 5646.09 | 161.16 |  | 1 |  | 5807.25 | 5794.74 | 6103.02
[5 empty] | 26.8816 | 446.11 | 27.9 | 314.39 | 331.29 | 12.51 |  |  | 5807.25 |  | -2.98 |  | 5807.25
413 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 171.17 | 282.69 | 946.23 | 1040.89 | 66.28 | 5036.67 | 538.5 |  | 1 |  | 5575.17 | 5533.37 | 5827.75
[5 empty] | 336.02 | 1488.9 | 94.93 | 72.88 | 1106.94 | 41.8 |  |  | 5575.17 |  | -9.94 |  | 5575.17
414 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  | М2 | 16 | 76.48 | 894.72 | 98.05 | 6.24 | 1372.54 | 50.72 |  | 1 |  | 1423.26 | 1419.32 | 1494.83
[5 empty] | 336.02 | 120.19 | 29 | 69.59 | 104.27 | 3.94 |  |  | 1423.26 |  | -0.94 |  | 1423.26
415 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 13.94 | 24.08 | 348.85 | 101.6 | 6.47 | 774.35 | 52.56 |  | 1 |  | 826.91 | 822.83 | 866.6
[5 empty] | 168.01 | 154.6 |  | 27.59 | 108.05 | 4.08 |  |  | 826.91 |  | -0.97 |  | 826.91
416 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 11.05 | 30.31 | 52.08 | 76.59 | 4.88 | 367.11 | 39.62 |  | 1 |  | 406.73 | 403.65 | 425.12
[5 empty] | 168.01 | 116.09 | 0.45 | 3.36 | 81.45 | 3.08 |  |  | 406.73 |  | -0.73 |  | 406.73
417 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 10.89 |  | 64.8 | 64.91 | 4.13 | 308.76 | 33.58 |  | 1 |  | 342.34 | 339.73 | 357.8
[5 empty] | 336.02 | 98.76 |  | 5.15 | 69.02 | 2.61 |  |  | 342.34 |  | -0.62 |  | 342.34
418 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 548.89 | 84.14 | 4489.1 | 3539.68 | 225.4 | 17945.26 | 1831.24 |  | 1 |  | 19776.5 | 19634.35 | 20678.9
[5 empty] | 336.02 | 5378.57 | 7.43 | 355.75 | 3764.28 | 142.15 |  |  | 19776.5 |  | -33.81 |  | 19776.5
419 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  | М | 94.07 | 6.42 | 676 | 606.6 | 38.63 | 2967.05 | 313.82 |  | 1 |  | 3280.87 | 3256.51 | 3429.76
[5 empty] | 257.72 | 922.1 | 0.9 | 53.65 | 645.08 | 24.36 |  |  | 3280.87 |  | -5.79 |  | 3280.87
420 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 3 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  | М2 | 12.73 | 28.03 | 116.11 | 79.15 | 5.04 | 689.42 | 40.95 |  | 1 |  | 730.37 | 727.19 | 765.88
[5 empty] | 153.48 | 110.71 | 9.72 | 263.79 | 84.17 | 3.18 |  |  | 730.37 |  | -0.76 |  | 730.37
421 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  | М3 | 23.23 | 80.82 | 1843.69 | 142.28 | 9.06 | 2578.88 | 73.61 |  | 1 |  | 2652.49 | 2646.78 | 2787.59
[5 empty] | 12.2784 | 203.76 | 12.74 | 143.61 | 151.31 | 5.71 |  |  | 2652.49 |  | -1.36 |  | 2652.49
422 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 78.18 | 129.12 | 432.2 | 475.44 | 30.28 | 2300.56 | 245.97 |  | 1 |  | 2546.53 | 2527.44 | 2661.9
[5 empty] | 153.48 | 680.07 | 43.36 | 33.29 | 505.61 | 19.09 |  |  | 2546.53 |  | -4.54 |  | 2546.53
423 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  | М2 | 7.31 | 34.93 | 408.67 | 44.79 | 2.85 | 626.93 | 23.17 |  | 1 |  | 650.1 | 648.3 | 682.79
[5 empty] | 153.48 | 54.9 | 13.25 | 31.79 | 47.63 | 1.8 |  |  | 650.1 |  | -0.43 |  | 650.1
424 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 6.37 | 11 | 159.34 | 46.41 | 2.96 | 353.71 | 24.01 |  | 1 |  | 377.72 | 375.86 | 395.86
[5 empty] | 76.74 | 70.62 |  | 12.6 | 49.36 | 1.86 |  |  | 377.72 |  | -0.44 |  | 377.72
425 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 5.05 | 13.84 | 23.79 | 34.99 | 2.23 | 167.7 | 18.1 |  | 1 |  | 185.8 | 184.39 | 194.2
[5 empty] | 76.74 | 53.03 | 0.21 | 1.53 | 37.21 | 1.41 |  |  | 185.8 |  | -0.33 |  | 185.8
426 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 4.97 |  | 29.6 | 29.65 | 1.89 | 141.04 | 15.34 |  | 1 |  | 156.38 | 155.19 | 163.45
[5 empty] | 153.48 | 45.11 |  | 2.35 | 31.53 | 1.19 |  |  | 156.38 |  | -0.28 |  | 156.38
427 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 174.64 | 38.43 | 2042 | 1211.1 | 77.12 | 6694.94 | 626.56 |  | 1 |  | 7321.5 | 7272.86 | 7659.78
[5 empty] | 153.48 | 1839.43 | 3.39 | 161.84 | 1287.95 | 48.64 |  |  | 7321.5 |  | -11.57 |  | 7321.5
428 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  | М | 68.36 | 4.66 | 491.24 | 440.8 | 28.07 | 2156.09 | 228.05 |  | 1 |  | 2384.14 | 2366.44 | 2492.33
[5 empty] | 187.28 | 670.07 | 0.66 | 38.99 | 468.77 | 17.7 |  |  | 2384.14 |  | -4.21 |  | 2384.14
429 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 4 (ар л. 43) уплотнение грунта гравием |  |  | М2 | 7.67 | 16.9 | 70 | 47.71 | 3.04 | 415.62 | 24.68 |  | 1 |  | 440.3 | 438.38 | 461.7
[5 empty] | 92.53 | 66.74 | 5.86 | 159.03 | 50.74 | 1.92 |  |  | 440.3 |  | -0.46 |  | 440.3
430 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство подготовки из бетона класса с8/10 толщиной 80мм |  |  | М3 | 14 | 48.73 | 1111.52 | 85.78 | 5.46 | 1554.77 | 44.38 |  | 1 |  | 1599.15 | 1595.7 | 1680.59
[5 empty] | 7.4024 | 122.85 | 7.68 | 86.57 | 91.23 | 3.45 |  |  | 1599.15 |  | -0.82 |  | 1599.15
431 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 47.13 | 77.85 | 260.56 | 286.63 | 18.25 | 1386.95 | 148.29 |  | 1 |  | 1535.24 | 1523.73 | 1604.79
[5 empty] | 92.53 | 410 | 26.14 | 20.07 | 304.82 | 11.51 |  |  | 1535.24 |  | -2.74 |  | 1535.24
432 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 |  |  | М2 | 4.74 | 22.64 | 264.86 | 29.04 | 1.85 | 406.35 | 15.02 |  | 1 |  | 421.37 | 420.2 | 442.55
[5 empty] | 92.53 | 35.59 | 8.59 | 20.6 | 30.88 | 1.17 |  |  | 421.37 |  | -0.28 |  | 421.37
433 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 3.84 | 6.63 | 96.06 | 27.98 | 1.78 | 213.21 | 14.47 |  | 1 |  | 227.68 | 226.56 | 238.61
[5 empty] | 46.265 | 42.57 |  | 7.59 | 29.75 | 1.12 |  |  | 227.68 |  | -0.27 |  | 227.68
434 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 3.04 | 8.35 | 14.34 | 21.09 | 1.34 | 101.1 | 10.91 |  | 1 |  | 112.01 | 111.16 | 117.07
[5 empty] | 46.265 | 31.97 | 0.12 | 0.93 | 22.43 | 0.85 |  |  | 112.01 |  | -0.2 |  | 112.01
435 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 3 |  | 17.84 | 17.87 | 1.14 | 85.01 | 9.24 |  | 1 |  | 94.25 | 93.53 | 98.51
[5 empty] | 92.53 | 27.19 |  | 1.42 | 19 | 0.72 |  |  | 94.25 |  | -0.17 |  | 94.25
436 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  | М2 | 42.98 | 2.1 | 790.27 | 285.44 | 18.18 | 1905.32 | 147.67 |  | 1 |  | 2052.99 | 2041.53 | 2150.14
[5 empty] | 122.2321 | 434.32 |  | 62.73 | 303.55 | 11.46 |  |  | 2052.99 |  | -2.73 |  | 2052.99
437 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  | М | 5.95 |  | 892.99 | 41.26 | 2.63 | 1115.5 | 21.35 |  | 1 |  | 1136.85 | 1135.19 | 1195.58
[5 empty] | 99.0071 | 62.78 |  | 70.69 | 43.88 | 1.66 |  |  | 1136.85 |  | -0.39 |  | 1136.85
438 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  | М2 | 23.7 | 24.14 | 64.7 | 151.87 | 9.67 | 635.29 | 78.57 |  | 1 |  | 713.86 | 707.76 | 745.41
[5 empty] | 29.7021 | 213.71 | 17.38 | 5.04 | 161.51 | 6.1 |  |  | 713.86 |  | -1.45 |  | 713.86
439 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 105.29 | 23.17 | 1231.09 | 730.14 | 46.49 | 4036.23 | 377.74 |  | 1 |  | 4413.97 | 4384.65 | 4617.91
[5 empty] | 92.53 | 1108.95 | 2.04 | 97.57 | 776.47 | 29.32 |  |  | 4413.97 |  | -6.97 |  | 4413.97
440 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  | М | 23.29 | 1.59 | 68.81 | 150.16 | 9.56 | 628.15 | 77.69 |  | 1 |  | 705.84 | 699.81 | 737.04
[5 empty] | 63.8 | 228.27 | 0.22 | 5.47 | 159.69 | 6.03 |  |  | 705.84 |  | -1.43 |  | 705.84
441 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) лестничные клетки n1 в осях 4-5/б-в, n2 в осях 12-13/б-в (площадки и марши) (ар л. 43) тип 8 (ар л. 43) теплоизоляция из плит ппт-25-а |  |  | М2 | 18.46 | 30.51 | 2323.39 | 114.9 | 7.32 | 2943.17 | 59.44 |  | 1 |  | 3002.61 | 2998 | 3157.49
[5 empty] | 204.5 | 156.83 | 18 | 184.52 | 122.19 | 4.61 |  |  | 3002.61 |  | -1.1 |  | 3002.61
442 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 94.2 | 166.5 | 565.09 | 572.98 | 36.49 | 2826.63 | 296.43 |  | 1 |  | 3123.06 | 3100.05 | 3264.97
[5 empty] | 200.6707 | 815.16 | 56.69 | 43.53 | 609.34 | 23.01 |  |  | 3123.06 |  | -5.47 |  | 3123.06
443 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  | М2 | 12.89 | 61.67 | 721.33 | 79.06 | 5.03 | 1106.59 | 40.9 |  | 1 |  | 1147.49 | 1144.31 | 1205.19
[5 empty] | 200.6707 | 96.9 | 23.4 | 56.09 | 84.08 | 3.18 |  |  | 1147.49 |  | -0.75 |  | 1147.49
444 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 0.27 |  | 159.42 | 1.69 | 0.11 | 178.25 | 0.87 |  | 1 |  | 179.12 | 179.05 | 188.58
[5 empty] | 10.2843 | 2.57 |  | 12.61 | 1.8 | 0.07 |  |  | 179.12 |  | -0.02 |  | 179.12
445 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 8.33 | 14.38 | 208.34 | 60.68 | 3.86 | 462.45 | 31.39 |  | 1 |  | 493.84 | 491.4 | 517.54
[5 empty] | 100.3354 | 92.33 |  | 16.47 | 64.53 | 2.44 |  |  | 493.84 |  | -0.58 |  | 493.84
446 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 6.6 | 18.1 | 31.1 | 45.74 | 2.91 | 219.23 | 23.66 |  | 1 |  | 242.89 | 241.05 | 253.87
[5 empty] | 100.3354 | 69.33 | 0.27 | 2.01 | 48.64 | 1.84 |  |  | 242.89 |  | -0.44 |  | 242.89
447 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 6.63 |  | 39.44 | 39.5 | 2.52 | 187.9 | 20.43 |  | 1 |  | 208.33 | 206.74 | 217.74
[5 empty] | 204.5 | 60.1 |  | 3.13 | 42 | 1.59 |  |  | 208.33 |  | -0.38 |  | 208.33
448 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 334.05 | 51.21 | 2732.05 | 2154.23 | 137.18 | 10921.41 | 1114.48 |  | 1 |  | 12035.89 | 11949.38 | 12585.09
[5 empty] | 204.5 | 3273.37 | 4.52 | 216.52 | 2290.92 | 86.51 |  |  | 12035.89 |  | -20.58 |  | 12035.89
449 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса лестничных клеток из керамической плитки высотой 100 мм (ар л. 42 прим. 13) |  |  | М | 328.97 | 22.44 | 2364.12 | 2121.38 | 135.09 | 10376.35 | 1097.49 |  | 1 |  | 11473.84 | 11388.64 | 11994.52
[5 empty] | 901.3 | 3224.76 | 3.15 | 187.63 | 2255.99 | 85.2 |  |  | 11473.84 |  | -20.26 |  | 11473.84
450 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 9 (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 186.04 | 307.24 | 1028.4 | 1131.28 | 72.04 | 5474.06 | 585.27 |  | 1 |  | 6059.33 | 6013.9 | 6333.84
[5 empty] | 365.2 | 1618.2 | 103.17 | 79.21 | 1203.07 | 45.43 |  |  | 6059.33 |  | -10.81 |  | 6059.33
451 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) исключается до 15 мм |  |  | М2 | -4.34 | -20.78 | -243.08 | -26.64 | -1.7 | -372.91 | -13.78 |  | 1 |  | -386.69 | -385.62 | -406.13
[5 empty] | - 365.2 | -32.65 | -7.89 | -18.92 | -28.33 | -1.07 |  |  | -386.69 |  | 0.26 |  | -386.69
452 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) затирка подступенков сухими смесями (ар л. 42 прим. 13) |  |  | М2 | 23.56 | 3.37 | 151.34 | 149.52 | 9.52 | 714.87 | 77.35 |  | 1 |  | 792.22 | 786.22 | 828.05
[5 empty] | 182.34 | 225.52 | 1.99 | 12.02 | 159.01 | 6 |  |  | 792.22 |  | -1.43 |  | 792.22
453 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 10 (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 94.75 | 156.48 | 523.78 | 576.18 | 36.69 | 2788.02 | 298.08 |  | 1 |  | 3086.1 | 3062.96 | 3225.91
[5 empty] | 186 | 824.17 | 52.55 | 40.34 | 612.74 | 23.14 |  |  | 3086.1 |  | -5.5 |  | 3086.1
454 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 37 мм |  |  | М2 | 7.52 | 35.99 | 420.97 | 46.14 | 2.94 | 645.82 | 23.87 |  | 1 |  | 669.69 | 667.84 | 703.37
[5 empty] | 186 | 56.56 | 13.65 | 32.74 | 49.07 | 1.85 |  |  | 669.69 |  | -0.44 |  | 669.69
455 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 7.72 | 13.33 | 193.09 | 56.24 | 3.58 | 428.62 | 29.1 |  | 1 |  | 457.72 | 455.46 | 479.69
[5 empty] | 93 | 85.58 |  | 15.27 | 59.81 | 2.26 |  |  | 457.72 |  | -0.54 |  | 457.72
456 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 6.12 | 16.78 | 28.83 | 42.4 | 2.7 | 203.21 | 21.93 |  | 1 |  | 225.14 | 223.44 | 235.33
[5 empty] | 93 | 64.26 | 0.25 | 1.86 | 45.09 | 1.7 |  |  | 225.14 |  | -0.41 |  | 225.14
457 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 6.03 |  | 35.87 | 35.93 | 2.29 | 170.92 | 18.59 |  | 1 |  | 189.51 | 188.07 | 198.08
[5 empty] | 186 | 54.67 |  | 2.85 | 38.21 | 1.44 |  |  | 189.51 |  | -0.34 |  | 189.51
458 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 303.83 | 46.57 | 2484.88 | 1959.35 | 124.77 | 9933.38 | 1013.66 |  | 1 |  | 10947.04 | 10868.35 | 11446.55
[5 empty] | 186 | 2977.25 | 4.11 | 196.92 | 2083.67 | 78.69 |  |  | 10947.04 |  | -18.72 |  | 10947.04
459 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) плинтус учтен ар л. 42 прим. 13 2 этаж на отм. +3. 600 (ар л. 44) тип 12 (ар л. 44) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 40мм |  |  | М2 | 41.51 | 68.58 | 5222.23 | 258.25 | 16.45 | 6615.29 | 133.61 |  | 1 |  | 6748.9 | 6738.53 | 7097.02
[5 empty] | 459.65 | 352.51 | 40.45 | 414.73 | 274.64 | 10.37 |  |  | 6748.9 |  | -2.47 |  | 6748.9
460 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 211.72 | 374.23 | 1270.14 | 1287.88 | 82.01 | 6353.34 | 666.28 |  | 1 |  | 7019.62 | 6967.9 | 7338.59
[5 empty] | 451.0431 | 1832.23 | 127.42 | 97.83 | 1369.6 | 51.72 |  |  | 7019.62 |  | -12.3 |  | 7019.62
461 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  | М2 | 28.99 | 138.61 | 1621.32 | 177.71 | 11.32 | 2487.26 | 91.94 |  | 1 |  | 2579.2 | 2572.06 | 2708.89
[5 empty] | 451.0431 | 217.81 | 52.59 | 126.07 | 188.98 | 7.14 |  |  | 2579.2 |  | -1.7 |  | 2579.2
462 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 0.6 |  | 358.33 | 3.81 | 0.24 | 400.66 | 1.97 |  | 1 |  | 402.63 | 402.48 | 423.89
[5 empty] | 23.1158 | 5.79 |  | 28.33 | 4.05 | 0.15 |  |  | 402.63 |  | -0.04 |  | 402.63
463 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 18.72 | 32.32 | 468.26 | 136.38 | 8.68 | 1039.41 | 70.56 |  | 1 |  | 1109.97 | 1104.49 | 1163.25
[5 empty] | 225.5215 | 207.52 |  | 37.03 | 145.04 | 5.48 |  |  | 1109.97 |  | -1.3 |  | 1109.97
464 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 14.84 | 40.68 | 69.91 | 102.82 | 6.55 | 492.8 | 53.19 |  | 1 |  | 545.99 | 541.86 | 570.69
[5 empty] | 225.5215 | 155.84 | 0.61 | 4.51 | 109.34 | 4.13 |  |  | 545.99 |  | -0.98 |  | 545.99
465 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 14.89 |  | 88.64 | 88.78 | 5.65 | 422.33 | 45.93 |  | 1 |  | 468.26 | 464.69 | 489.41
[5 empty] | 459.65 | 135.09 |  | 7.04 | 94.41 | 3.57 |  |  | 468.26 |  | -0.85 |  | 468.26
466 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 750.83 | 115.1 | 6140.75 | 4842.01 | 308.34 | 24547.78 | 2505 |  | 1 |  | 27052.78 | 26858.32 | 28287.18
[5 empty] | 459.65 | 7357.48 | 10.16 | 486.65 | 5149.24 | 194.46 |  |  | 27052.78 |  | -46.25 |  | 27052.78
467 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  | М | 130.9 | 8.93 | 940.63 | 844.06 | 53.75 | 4128.55 | 436.67 |  | 1 |  | 4565.22 | 4531.32 | 4772.39
[5 empty] | 358.61 | 1283.07 | 1.26 | 74.65 | 897.62 | 33.9 |  |  | 4565.22 |  | -8.06 |  | 4565.22
468 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) тип 13 (ар л. 44) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 40мм |  |  | М2 | 1.33 | 2.21 | 168.26 | 8.32 | 0.53 | 213.14 | 4.3 |  | 1 |  | 217.44 | 217.11 | 228.66
[5 empty] | 14.81 | 11.36 | 1.3 | 13.36 | 8.85 | 0.33 |  |  | 217.44 |  | -0.08 |  | 217.44
469 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 6.82 | 12.06 | 40.92 | 41.5 | 2.64 | 204.7 | 21.47 |  | 1 |  | 226.17 | 224.5 | 236.44
[5 empty] | 14.5327 | 59.03 | 4.11 | 3.15 | 44.13 | 1.67 |  |  | 226.17 |  | -0.4 |  | 226.17
470 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  | М2 | 0.93 | 4.47 | 52.24 | 5.72 | 0.36 | 80.14 | 2.96 |  | 1 |  | 83.1 | 82.87 | 87.28
[5 empty] | 14.5327 | 7.02 | 1.69 | 4.06 | 6.09 | 0.23 |  |  | 83.1 |  | -0.05 |  | 83.1
471 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 0.02 |  | 11.55 | 0.12 | 0.01 | 12.92 | 0.06 |  | 1 |  | 12.98 | 12.97 | 13.66
[5 empty] | 0.7448 | 0.19 |  | 0.91 | 0.13 | 0.01 |  |  | 12.98 |  |  |  | 12.98
472 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 0.48 |  | 2.86 | 2.86 | 0.18 | 13.6 | 1.48 |  | 1 |  | 15.08 | 14.97 | 15.77
[5 empty] | 14.81 | 4.35 |  | 0.23 | 3.04 | 0.11 |  |  | 15.08 |  | -0.03 |  | 15.08
473 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  | М2 | 6.88 | 0.34 | 126.49 | 45.68 | 2.91 | 304.94 | 23.63 |  | 1 |  | 328.57 | 326.74 | 344.12
[5 empty] | 19.564 | 69.51 |  | 10.04 | 48.58 | 1.83 |  |  | 328.57 |  | -0.44 |  | 328.57
474 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  | М | 0.95 |  | 142.93 | 6.6 | 0.42 | 178.54 | 3.42 |  | 1 |  | 181.96 | 181.69 | 191.36
[5 empty] | 15.8467 | 10.05 |  | 11.31 | 7.02 | 0.27 |  |  | 181.96 |  | -0.06 |  | 181.96
475 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  | М2 | 3.8 | 3.86 | 10.35 | 24.31 | 1.55 | 101.69 | 12.58 |  | 1 |  | 114.27 | 113.29 | 119.32
[5 empty] | 4.754 | 34.21 | 2.78 | 0.81 | 25.85 | 0.98 |  |  | 114.27 |  | -0.23 |  | 114.27
476 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 24.19 | 3.71 | 197.85 | 156.01 | 9.93 | 790.93 | 80.71 |  | 1 |  | 871.64 | 865.37 | 911.41
[5 empty] | 14.81 | 237.06 | 0.33 | 15.68 | 165.91 | 6.27 |  |  | 871.64 |  | -1.49 |  | 871.64
477 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  | М | 6.41 | 0.44 | 46.06 | 41.33 | 2.63 | 202.17 | 21.38 |  | 1 |  | 223.55 | 221.89 | 233.69
[5 empty] | 17.56 | 62.83 | 0.06 | 3.66 | 43.95 | 1.66 |  |  | 223.55 |  | -0.39 |  | 223.55
478 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) 3 |  |  | М2 | 1216.27 | 2009.62 | 153028.69 | 7567.59 | 481.9 | 193849.84 | 3915.06 |  | 1 |  | 197764.9 | 197460.98 | 207965.9
[5 empty] | 13 469.28 | 10329.59 | 1185.3 | 12153.06 | 8047.76 | 303.92 |  |  | 197764.9 |  | -72.29 |  | 197764.9
479 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 6204.09 | 10966.2 | 37219.26 | 37739.18 | 2403.2 | 186173.9 | 19524.22 |  | 1 |  | 205698.12 | 204182.5 | 215045.01
[5 empty] | 13 217.0677 | 53690.37 | 3733.82 | 2866.78 | 40133.77 | 1515.62 |  |  | 205698.12 |  | -360.48 |  | 205698.12
480 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  | М2 | 629.13 | 3008.2 | 35193.09 | 3856.7 | 245.59 | 53988.04 | 1995.25 |  | 1 |  | 55983.29 | 55828.4 | 58798.47
[5 empty] | 13 217.0677 | 4727.75 | 1140.63 | 2737.25 | 4101.41 | 154.89 |  |  | 55983.29 |  | -36.84 |  | 55983.29
481 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 14.93 |  | 8936.39 | 94.83 | 6.04 | 9991.89 | 49.06 |  | 1 |  | 10040.95 | 10037.14 | 10571.12
[5 empty] | 576.4852 | 144.29 |  | 706.6 | 100.84 | 3.81 |  |  | 10040.95 |  | -0.91 |  | 10040.95
482 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 548.51 | 947 | 13721.72 | 3996.54 | 254.5 | 30458.52 | 2067.6 |  | 1 |  | 32526.12 | 32365.62 | 34087.47
[5 empty] | 6 608.5339 | 6081.17 |  | 1085.14 | 4250.13 | 160.5 |  |  | 32526.12 |  | -38.18 |  | 32526.12
483 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 434.84 | 1192.18 | 2048.65 | 3012.83 | 191.85 | 14440.4 | 1558.68 |  | 1 |  | 15999.08 | 15878.08 | 16722.79
[5 empty] | 6 608.5339 | 4566.5 | 17.84 | 132.17 | 3204 | 121 |  |  | 15999.08 |  | -28.78 |  | 15999.08
484 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений тип 15 (ар л. 45) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 20мм |  |  | М2 | 217.89 | 360.01 | 13707.2 | 1355.7 | 86.33 | 19931.54 | 701.37 |  | 1 |  | 20632.91 | 20578.46 | 21673.23
[5 empty] | 2 412.96 | 1850.5 | 212.34 | 1088.58 | 1441.72 | 54.45 |  |  | 20632.91 |  | -12.95 |  | 20632.91
485 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 1111.43 | 1964.54 | 6667.66 | 6760.8 | 430.52 | 33352.19 | 3497.68 |  | 1 |  | 36849.87 | 36578.35 | 38524.32
[5 empty] | 2 367.7773 | 9618.38 | 668.9 | 513.57 | 7189.78 | 271.52 |  |  | 36849.87 |  | -64.58 |  | 36849.87
486 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  | М2 | 112.71 | 538.91 | 6304.68 | 690.91 | 44 | 9671.72 | 357.44 |  | 1 |  | 10029.16 | 10001.41 | 10533.49
[5 empty] | 2 367.7773 | 846.95 | 204.34 | 490.37 | 734.75 | 27.75 |  |  | 10029.16 |  | -6.6 |  | 10029.16
487 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 1.34 |  | 800.46 | 8.49 | 0.54 | 894.99 | 4.39 |  | 1 |  | 899.38 | 899.04 | 946.87
[5 empty] | 51.6373 | 12.92 |  | 63.29 | 9.03 | 0.34 |  |  | 899.38 |  | -0.08 |  | 899.38
488 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 98.26 | 169.65 | 2458.18 | 715.96 | 45.59 | 5456.48 | 370.4 |  | 1 |  | 5826.88 | 5798.13 | 6106.59
[5 empty] | 1 183.8887 | 1089.41 |  | 194.39 | 761.39 | 28.75 |  |  | 5826.88 |  | -6.84 |  | 5826.88
489 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 77.9 | 213.57 | 367.01 | 539.74 | 34.37 | 2586.95 | 279.23 |  | 1 |  | 2866.18 | 2844.5 | 2995.83
[5 empty] | 1 183.8887 | 818.07 | 3.2 | 23.68 | 573.99 | 21.68 |  |  | 2866.18 |  | -5.16 |  | 2866.18
490 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений тип 16 (ар л. 45) |  |  | М2 | 1133.3 | 1871.71 | 6264.98 | 6891.73 | 438.86 | 33347.78 | 3565.41 |  | 1 |  | 36913.19 | 36636.42 | 38585.48
[5 empty] | 2 224.78 | 9858 | 628.5 | 482.55 | 7329.01 | 276.77 |  |  | 36913.19 |  | -65.83 |  | 36913.19
491 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 30 мм |  |  | М2 | 52.95 | 253.18 | 2962.07 | 324.74 | 20.68 | 4544.22 | 168 |  | 1 |  | 4712.22 | 4699.18 | 4949.18
[5 empty] | 2 224.78 | 398.01 | 96.11 | 230.26 | 345.34 | 13.04 |  |  | 4712.22 |  | -3.1 |  | 4712.22
492 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 92.33 | 159.41 | 2309.72 | 672.72 | 42.84 | 5126.97 | 348.03 |  | 1 |  | 5475 | 5447.98 | 5737.81
[5 empty] | 1 112.39 | 1023.62 |  | 182.66 | 715.41 | 27.02 |  |  | 5475 |  | -6.43 |  | 5475
493 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 73.19 | 200.68 | 344.84 | 507.13 | 32.29 | 2430.69 | 262.36 |  | 1 |  | 2693.05 | 2672.68 | 2814.87
[5 empty] | 1 112.39 | 768.66 | 3 | 22.25 | 539.31 | 20.37 |  |  | 2693.05 |  | -4.84 |  | 2693.05
494 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений тип 16^ (ар л. 45) теплоизоляция из плит ппт-25-а толщ. 230мм |  |  | М2 | 1.3 | 2.15 | 939.41 | 8.08 | 0.51 | 1044.63 | 4.18 |  | 1 |  | 1048.81 | 1048.49 | 1104.27
[5 empty] | 14.38 | 11.03 | 1.27 | 74.61 | 8.6 | 0.32 |  |  | 1048.81 |  | -0.08 |  | 1048.81
495 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 6.63 | 11.71 | 39.74 | 40.29 | 2.57 | 198.77 | 20.85 |  | 1 |  | 219.62 | 218 | 229.6
[5 empty] | 14.1107 | 57.32 | 3.99 | 3.06 | 42.85 | 1.62 |  |  | 219.62 |  | -0.39 |  | 219.62
496 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  | М2 | 0.67 | 3.21 | 37.57 | 4.12 | 0.26 | 57.64 | 2.13 |  | 1 |  | 59.77 | 59.6 | 62.77
[5 empty] | 14.1107 | 5.05 | 1.22 | 2.92 | 4.38 | 0.17 |  |  | 59.77 |  | -0.04 |  | 59.77
497 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 0.02 |  | 9.54 | 0.1 | 0.01 | 10.65 | 0.05 |  | 1 |  | 10.7 | 10.7 | 11.27
[5 empty] | 0.6155 | 0.15 |  | 0.75 | 0.1 |  |  |  | 10.7 |  |  |  | 10.7
498 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) финишное покрытие выполняется собственниками помещений |  |  | М2 | 281.72 | 465.48 | 35445.25 | 1752.84 | 111.62 | 44900.44 | 906.82 |  | 1 |  | 45807.26 | 45736.87 | 48170.07
[5 empty] | 3 119.82 | 2392.59 | 274.54 | 2814.95 | 1864.06 | 70.39 |  |  | 45807.26 |  | -16.74 |  | 45807.26
499 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 1437.02 | 2540.04 | 8620.91 | 8741.33 | 556.64 | 43122.5 | 4522.3 |  | 1 |  | 47644.8 | 47293.74 | 49809.77
[5 empty] | 3 061.4014 | 12436.02 | 864.85 | 664.02 | 9295.98 | 351.06 |  |  | 47644.8 |  | -83.5 |  | 47644.8
500 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 47 мм |  |  | М2 | 196.73 | 940.77 | 11004.51 | 1206.17 | 76.81 | 16881.89 | 624.01 |  | 1 |  | 17505.9 | 17457.46 | 18386.2
[5 empty] | 3 061.4014 | 1478.35 | 356.96 | 855.66 | 1282.7 | 48.44 |  |  | 17505.9 |  | -11.52 |  | 17505.9
501 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 4.06 |  | 2432.12 | 25.81 | 1.64 | 2719.39 | 13.35 |  | 1 |  | 2732.74 | 2731.7 | 2877.03
[5 empty] | 156.8957 | 39.27 |  | 192.31 | 27.45 | 1.04 |  |  | 2732.74 |  | -0.25 |  | 2732.74
502 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 127.05 | 219.35 | 3178.3 | 925.7 | 58.95 | 7054.98 | 478.91 |  | 1 |  | 7533.89 | 7496.71 | 7895.53
[5 empty] | 1 530.7 | 1408.55 |  | 251.35 | 984.44 | 37.18 |  |  | 7533.89 |  | -8.84 |  | 7533.89
503 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 100.72 | 276.14 | 474.52 | 697.84 | 44.44 | 3344.74 | 361.03 |  | 1 |  | 3705.77 | 3677.74 | 3873.4
[5 empty] | 1 530.7 | 1057.71 | 4.13 | 30.61 | 742.12 | 28.03 |  |  | 3705.77 |  | -6.67 |  | 3705.77
504 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 101.08 |  | 601.63 | 602.6 | 38.37 | 2866.57 | 311.75 |  | 1 |  | 3178.32 | 3154.12 | 3321.92
[5 empty] | 3 119.82 | 916.92 |  | 47.77 | 640.84 | 24.2 |  |  | 3178.32 |  | -5.76 |  | 3178.32
505 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 5096.23 | 781.2 | 41679.59 | 32864.58 | 2092.79 | 166615.03 | 17002.37 |  | 1 |  | 183617.4 | 182297.55 | 191995.78
[5 empty] | 3 119.82 | 49938.02 | 68.95 | 3303.05 | 34949.87 | 1319.85 |  |  | 183617.4 |  | -313.92 |  | 183617.4
506 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  | М | 984.48 | 67.16 | 7074.81 | 6348.39 | 404.26 | 31051.93 | 3284.32 |  | 1 |  | 34336.25 | 34081.3 | 35894.43
[5 empty] | 2 697.2 | 9650.31 | 9.44 | 561.49 | 6751.2 | 254.95 |  |  | 34336.25 |  | -60.64 |  | 34336.25
507 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) 3 |  |  | М2 | 293.4 | 484.56 | 1621.9 | 1784.16 | 113.61 | 8633.22 | 923.03 |  | 1 |  | 9556.25 | 9484.6 | 9989.18
[5 empty] | 575.96 | 2552.08 | 162.71 | 124.93 | 1897.37 | 71.65 |  |  | 9556.25 |  | -17.04 |  | 9556.25
508 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 |  |  | М2 | 43.87 | 209.76 | 2453.82 | 268.98 | 17.13 | 3764.47 | 139.16 |  | 1 |  | 3903.63 | 3892.83 | 4099.93
[5 empty] | 575.96 | 329.68 | 79.6 | 190.82 | 286.05 | 10.8 |  |  | 3903.63 |  | -2.57 |  | 3903.63
509 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 23.9 | 41.27 | 597.95 | 174.16 | 11.09 | 1327.29 | 90.1 |  | 1 |  | 1417.39 | 1410.4 | 1485.43
[5 empty] | 287.98 | 265 |  | 47.28 | 185.21 | 6.99 |  |  | 1417.39 |  | -1.66 |  | 1417.39
510 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 18.95 | 51.95 | 89.27 | 131.29 | 8.36 | 629.26 | 67.92 |  | 1 |  | 697.18 | 691.91 | 728.72
[5 empty] | 287.98 | 198.99 | 0.78 | 5.76 | 139.62 | 5.27 |  |  | 697.18 |  | -1.25 |  | 697.18
511 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) грунтование поверхности полов |  |  | М2 | 18.66 |  | 111.07 | 111.24 | 7.08 | 529.19 | 57.55 |  | 1 |  | 586.74 | 582.27 | 613.25
[5 empty] | 575.96 | 169.27 |  | 8.82 | 118.3 | 4.47 |  |  | 586.74 |  | -1.06 |  | 586.74
512 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) обмазочная гидроизоляция из полимерминеральных сухих смесей в 3 слоя общей толщиной 3мм |  |  | М2 | 267.51 | 13.09 | 4919.13 | 1776.69 | 113.14 | 11859.73 | 919.17 |  | 1 |  | 12778.9 | 12707.55 | 13383.59
[5 empty] | 760.8432 | 2703.43 |  | 390.44 | 1889.43 | 71.35 |  |  | 12778.9 |  | -16.97 |  | 12778.9
513 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) наклейка герметизирующей ленты типа ceresit sl 152 в местах перегиба гидроизоляции (ар л. 42 прим. 25) |  |  | М | 37.04 |  | 5558.51 | 256.82 | 16.35 | 6943.46 | 132.87 |  | 1 |  | 7076.33 | 7066.02 | 7441.93
[5 empty] | 616.2772 | 390.78 |  | 440.02 | 273.12 | 10.31 |  |  | 7076.33 |  | -2.45 |  | 7076.33
514 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) оштукатуривание поверхности стен раствором, на высоту примыкания гидроизоляции(ар л. 42 прим. 25) |  |  | М2 | 147.51 | 150.24 | 402.75 | 945.31 | 60.2 | 3954.36 | 489.05 |  | 1 |  | 4443.41 | 4405.45 | 4639.82
[5 empty] | 184.8832 | 1330.23 | 108.16 | 31.41 | 1005.29 | 37.96 |  |  | 4443.41 |  | -9.03 |  | 4443.41
515 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство покрытия пола из керамической плитки грес на клею с заполнением швов фугой влагостойкой |  |  | М2 | 940.83 | 144.22 | 7694.6 | 6067.24 | 386.36 | 30759.35 | 3138.86 |  | 1 |  | 33898.21 | 33654.55 | 35444.97
[5 empty] | 575.96 | 9219.22 | 12.73 | 609.79 | 6452.21 | 243.66 |  |  | 33898.21 |  | -57.95 |  | 33898.21
516 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка плинтуса из керамической плитки высотой 100 мм |  |  | М | 285.22 | 19.46 | 2049.73 | 1839.27 | 117.12 | 8996.44 | 951.54 |  | 1 |  | 9947.98 | 9874.11 | 10399.41
[5 empty] | 781.44 | 2795.91 | 2.74 | 162.67 | 1955.98 | 73.87 |  |  | 9947.98 |  | -17.57 |  | 9947.98
517 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) технический этаж на отм. +73. 010 (ар л. 45) тип 19 (ар л. 45) укладка полиэтиленовой пленки толщиной 0,2мм |  |  | М2 | 28.94 |  | 2352.53 | 183.8 | 11.7 | 3215.57 | 95.09 |  | 1 |  | 3310.66 | 3303.28 | 3479.01
[5 empty] | 1 263.7434 | 279.67 |  | 186.79 | 195.46 | 7.38 |  |  | 3310.66 |  | -1.76 |  | 3310.66
518 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) теплоизоляция из экструдированного пенополистирола толщиной 170мм |  |  | М2 | 93.18 | 153.96 | 51919.03 | 579.76 | 36.92 | 58238.47 | 299.93 |  | 1 |  | 58538.4 | 58515.12 | 61628.12
[5 empty] | 1 031.88 | 791.35 | 90.81 | 4123.17 | 616.54 | 23.28 |  |  | 58538.4 |  | -5.54 |  | 58538.4
519 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 20 мм с применением установки пб-1 |  |  | М2 | 475.29 | 840.12 | 2851.36 | 2891.19 | 184.11 | 14262.74 | 1495.75 |  | 1 |  | 15758.49 | 15642.38 | 16474.55
[5 empty] | 1 012.558 | 4113.21 | 286.05 | 219.62 | 3074.64 | 116.11 |  |  | 15758.49 |  | -27.62 |  | 15758.49
520 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) добавляется до толщины стяжки 40 мм |  |  | М2 | 48.2 | 230.46 | 2696.14 | 295.46 | 18.81 | 4136.01 | 152.85 |  | 1 |  | 4288.86 | 4276.99 | 4504.53
[5 empty] | 1 012.558 | 362.19 | 87.38 | 209.7 | 314.2 | 11.87 |  |  | 4288.86 |  | -2.82 |  | 4288.86
521 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка звукоизоляционной ленты итэп-80-1 7 слоев по 2,5 мм по периметру помещений на высоту стяжки (ар л. 42 прим. 29) |  |  | М2 | 1.14 |  | 684.62 | 7.26 | 0.46 | 765.46 | 3.76 |  | 1 |  | 769.22 | 768.93 | 809.84
[5 empty] | 44.1645 | 11.05 |  | 54.13 | 7.72 | 0.29 |  |  | 769.22 |  | -0.07 |  | 769.22
522 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар л. 42 прим. 32) |  |  | М | 42.02 | 72.55 | 1051.21 | 306.18 | 19.5 | 2333.42 | 158.4 |  | 1 |  | 2491.82 | 2479.52 | 2611.43
[5 empty] | 506.279 | 465.88 |  | 83.13 | 325.6 | 12.3 |  |  | 2491.82 |  | -2.93 |  | 2491.82
523 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) укладка термоусадочного шнура стенофлекс 400 при устройстве температурно-усадочных швов |  |  | М | 33.31 | 91.33 | 156.95 | 230.82 | 14.7 | 1106.29 | 119.41 |  | 1 |  | 1225.7 | 1216.43 | 1281.14
[5 empty] | 506.279 | 349.84 | 1.37 | 10.13 | 245.46 | 9.27 |  |  | 1225.7 |  | -2.21 |  | 1225.7
524 | Ж2-60-40 | Полы (помещения жилой части) (ар л. 43) устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора м150, высотой 50мм |  |  | М | 61.45 | 3.65 | 122.83 | 443.11 | 28.22 | 1764.26 | 229.24 |  | 1 |  | 1993.5 | 1975.7 | 2080.81
[5 empty] | 588.55 | 672.12 | 2.12 | 9.53 | 471.23 | 17.8 |  |  | 1993.5 |  | -4.23 |  | 1993.5
смета 1.69. |  | 16.23-01 АС-С13 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 140.64 | 249.19 | 7532.27 | 930.78 | 60.08 | 11732.1 | 488.19 | 0 |  | 0 | 12220.29 | 12182.39 | 12830.51
[6 empty] | 1385.66 | 50.12 | 545.46 | 999.78 | 37.9 |  | 0 | 12220.29 | 0 | -9.02 | 0 | 12220.29 | 39.88
525 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-1 (ар л. 49) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 38.48 | 16.76 | 837.85 | 258.49 | 16.46 | 1868.73 | 133.73 |  | 1 |  | 2002.46 | 1992.08 | 2098.06
[5 empty] | 45.99 | 383.43 | 9.89 | 72.94 | 274.89 | 10.38 |  |  | 2002.46 |  | -2.47 |  | 2002.46
526 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка плитки тротуарной с тактильными указателями к40. 40. 6 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 2.68 | 1.17 | 80.71 | 17.99 | 1.15 | 153.67 | 9.31 |  | 1 |  | 162.98 | 162.26 | 170.89
[5 empty] | 3.2 | 26.68 | 0.69 | 6.29 | 19.13 | 0.72 |  |  | 162.98 |  | -0.17 |  | 162.98
527 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  | М2 | 4.51 | 0.18 | 61.41 | 29.09 | 1.85 | 173.39 | 15.05 |  | 1 |  | 188.44 | 187.27 | 197.23
[5 empty] | 1.482 | 44.15 | 0.12 | 4.88 | 30.94 | 1.17 |  |  | 188.44 |  | -0.28 |  | 188.44
528 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 300.27 | 2.18 | 0.14 | 332.34 | 1.13 |  | 1 |  | 333.47 | 333.38 | 351.12
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 23.85 | 2.32 | 0.09 |  |  | 333.47 |  | -0.02 |  | 333.47
529 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-2 (ар л. 50) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 7.04 | 3.07 | 153.22 | 47.27 | 3.01 | 341.74 | 24.46 |  | 1 |  | 366.2 | 364.3 | 383.68
[5 empty] | 8.41 | 70.12 | 1.81 | 13.33 | 50.27 | 1.9 |  |  | 366.2 |  | -0.45 |  | 366.2
530 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  | М2 | 7.45 | 0.29 | 101.34 | 48 | 3.06 | 286.1 | 24.83 |  | 1 |  | 310.93 | 309 | 325.44
[5 empty] | 2.4453 | 72.85 | 0.19 | 8.04 | 51.05 | 1.93 |  |  | 310.93 |  | -0.46 |  | 310.93
531 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка ступеней лс 2. 12-б-4 |  |  | М | 15.91 | 3.89 | 339.85 | 108.53 | 6.91 | 767.75 | 56.15 |  | 1 |  | 823.9 | 819.54 | 863.14
[5 empty] | 13.3 | 162.85 | 2.29 | 26.98 | 115.42 | 4.36 |  |  | 823.9 |  | -1.04 |  | 823.9
532 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка плитки тротуарной с тактильными указателями к40. 40. 6 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 1.61 | 0.7 | 48.43 | 10.79 | 0.69 | 92.2 | 5.58 |  | 1 |  | 97.78 | 97.35 | 102.53
[5 empty] | 1.92 | 16.01 | 0.41 | 3.77 | 11.48 | 0.43 |  |  | 97.78 |  | -0.1 |  | 97.78
533 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  | ШТ. | 1.1 | 0.58 | 900.81 | 6.55 | 0.42 | 997.03 | 3.39 |  | 1 |  | 1000.42 | 1000.16 | 1053.37
[5 empty] | 12 | 9.97 |  | 71.53 | 6.97 | 0.26 |  |  | 1000.42 |  | -0.06 |  | 1000.42
534 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка ограждений |  |  | Т | 6.74 | 102.89 | 1430.68 | 42.26 | 3.09 | 1772.8 | 25.14 |  | 1 |  | 1797.94 | 1795.99 | 1891.54
[5 empty] | 0.171954 | 60.52 | 13.41 | 82.03 | 49.84 | 1.95 |  |  | 1797.94 |  | -0.46 |  | 1797.94
535 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) окраска ограждений эмалью пф-115за 2 раза |  |  | М2 | 0.98 | 0.44 | 25.5 | 6.82 | 0.43 | 53 | 3.53 |  | 1 |  | 56.53 | 56.26 | 59.25
[5 empty] | 11.202 | 10.33 | 0.04 | 2.02 | 7.25 | 0.27 |  |  | 56.53 |  | -0.06 |  | 56.53
536 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-3 (ар л. 51) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 15.44 | 6.73 | 336.13 | 103.7 | 6.6 | 749.69 | 53.65 |  | 1 |  | 803.34 | 799.18 | 841.7
[5 empty] | 18.45 | 153.82 | 3.97 | 29.26 | 110.28 | 4.16 |  |  | 803.34 |  | -0.99 |  | 803.34
537 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  | М2 | 16.24 | 0.63 | 221.11 | 104.74 | 6.67 | 624.25 | 54.19 |  | 1 |  | 678.44 | 674.23 | 710.1
[5 empty] | 5.3352 | 158.95 | 0.42 | 17.56 | 111.38 | 4.21 |  |  | 678.44 |  | -1 |  | 678.44
538 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 300.27 | 2.18 | 0.14 | 332.34 | 1.13 |  | 1 |  | 333.47 | 333.38 | 351.12
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 23.85 | 2.32 | 0.09 |  |  | 333.47 |  | -0.02 |  | 333.47
539 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка ограждений |  |  | Т | 6.9 | 105.4 | 1465.52 | 43.29 | 3.17 | 1815.98 | 25.75 |  | 1 |  | 1841.73 | 1839.73 | 1937.6
[5 empty] | 0.17614 | 61.99 | 13.74 | 84.03 | 51.06 | 2 |  |  | 1841.73 |  | -0.48 |  | 1841.73
540 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) окраска ограждений эмалью пф-115за 2 раза |  |  | М2 | 1 | 0.45 | 26.12 | 6.98 | 0.44 | 54.27 | 3.61 |  | 1 |  | 57.88 | 57.6 | 60.66
[5 empty] | 11.477 | 10.58 | 0.04 | 2.07 | 7.42 | 0.28 |  |  | 57.88 |  | -0.07 |  | 57.88
541 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-4 (ар л. 52) укладка плитки тротуарной п21. 10. 6 в22,5 (48шт/м2) на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 5.53 | 2.41 | 120.42 | 37.15 | 2.37 | 268.58 | 19.22 |  | 1 |  | 287.8 | 286.31 | 301.54
[5 empty] | 6.61 | 55.11 | 1.42 | 10.48 | 39.51 | 1.49 |  |  | 287.8 |  | -0.36 |  | 287.8
542 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 300.27 | 2.18 | 0.14 | 332.34 | 1.13 |  | 1 |  | 333.47 | 333.38 | 351.12
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 23.85 | 2.32 | 0.09 |  |  | 333.47 |  | -0.02 |  | 333.47
543 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) крыльцо кр-5 (ар л. 52) (крыльцо делится 50% на жилье и 50% на встроенные помещения) |  |  | М2 | 3.21 | 1.4 | 69.87 | 21.55 | 1.37 | 155.82 | 11.15 |  | 1 |  | 166.97 | 166.1 | 174.94
[5 empty] | 3.835 | 31.97 | 0.82 | 6.08 | 22.92 | 0.87 |  |  | 166.97 |  | -0.21 |  | 166.97
544 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка облицовочных бетонных плит типа бессер-бел 1пб39. 19. 6-п-f200 |  |  | М2 | 1.13 | 0.04 | 15.36 | 7.28 | 0.46 | 43.36 | 3.76 |  | 1 |  | 47.12 | 46.83 | 49.32
[5 empty] | 0.3705 | 11.04 | 0.03 | 1.22 | 7.74 | 0.29 |  |  | 47.12 |  | -0.07 |  | 47.12
545 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) укладка плитки тротуарной с тактильными указателями к40. 40. 6 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 3.21 | 1.4 | 96.86 | 21.58 | 1.37 | 184.38 | 11.17 |  | 1 |  | 195.55 | 194.68 | 205.04
[5 empty] | 3.84 | 32.01 | 0.83 | 7.55 | 22.95 | 0.87 |  |  | 195.55 |  | -0.21 |  | 195.55
546 | Ж2-90-20 | Облицовка крылец (ар л. 49-54) установка грязезащитной решетки 1000х500х40 |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 300.27 | 2.18 | 0.14 | 332.34 | 1.13 |  | 1 |  | 333.47 | 333.38 | 351.12
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 23.85 | 2.32 | 0.09 |  |  | 333.47 |  | -0.02 |  | 333.47
смета 1.72. |  | 16.23-01 АС-С16 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ--ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ) |  |  |  | 61599.97 | 33449.98 | 379558.98 | 405240.13 | 25805.43 | 1911156.39 | 209649.52 | 0 |  | 0 | 2120805.91 | 2104531.31 | 2216492.36
[6 empty] | 593616.71 | 22999.47 | 30128.38 | 430953.03 | 16274.6 |  | 0 | 2120805.91 | 0 | -3870.85 | 0 | 2120805.91 | 17140.42
547 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) затирка раствором из сухих смесей толщ. 5мм(прим. 14 л. 35 ар)под простую водоэмульсионную окраску |  |  | М2 | 834.64 | 255.02 | 3300.62 | 5373.64 | 342.19 | 23447.34 | 2780.03 |  | 1 |  | 26227.37 | 26011.56 | 27395.37
[5 empty] | 1 734.86 | 8035 | 141.56 | 261.79 | 5714.6 | 215.81 |  |  | 26227.37 |  | -51.33 |  | 26227.37
548 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) затирка раствором из сухих смесей толщ. 5мм(прим. 14)под улучшенную акриловую окраску |  |  | М2 | 1873.51 | 572.45 | 7408.85 | 12062.12 | 768.11 | 52631.87 | 6240.29 |  | 1 |  | 58872.16 | 58387.74 | 61493.97
[5 empty] | 3 894.21 | 18036.03 | 317.77 | 587.64 | 12827.47 | 484.42 |  |  | 58872.16 |  | -115.22 |  | 58872.16
549 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) грунтование потолков до штукатурки(прим. п. 14 ар л. 35) |  |  | М2 | 340 |  | 4660.87 | 2026.92 | 129.07 | 12490.12 | 1048.62 |  | 1 |  | 13538.74 | 13457.34 | 14173.27
[5 empty] | 5 629.07 | 3084.17 |  | 371.52 | 2155.53 | 81.4 |  |  | 13538.74 |  | -19.36 |  | 13538.74
550 | Ж2-60-30-10 | Малярные работы - потолки (жилая часть)(ар л. 36-39) |  |  | М2 | 300.66 | 104.09 | 7055.68 | 1963.68 | 125.05 | 14882.22 | 1015.9 |  | 1 |  | 15898.12 | 15819.26 | 16660.84
[5 empty] | 1 734.86 | 2926.54 | 61.41 | 558.8 | 2088.28 | 78.86 |  |  | 15898.12 |  | -18.76 |  | 15898.12
551 | Ж2-60-30-10 | Малярные работы - потолки (жилая часть)(ар л. 36-39) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 2307.32 | 22.2 | 14155.23 | 14203.97 | 904.5 | 67552.42 | 7348.37 |  | 1 |  | 74900.79 | 74330.35 | 78284.72
[5 empty] | 3 894.21 | 21602.35 | 10.51 | 1124.18 | 15105.23 | 570.44 |  |  | 74900.79 |  | -135.68 |  | 74900.79
552 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) простая штукатурка по кирпичу ,керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором(прим. п. 13а ар л. 35) |  |  | М2 | 1211.52 | 1233.84 | 3588.8 | 7763.5 | 494.37 | 32778.23 | 4016.42 |  | 1 |  | 36794.65 | 36482.87 | 38423.76
[5 empty] | 1 518.38 | 10924.74 | 888.25 | 279.26 | 8256.1 | 311.78 |  |  | 36794.65 |  | -74.16 |  | 36794.65
553 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 274.48 | 102.66 |  | 1896.94 | 120.8 | 7024.93 | 981.38 |  | 1 |  | 8006.31 | 7930.13 | 8352.01
[5 empty] | 1 167.97 | 2829.17 | 57.23 |  | 2017.3 | 76.18 |  |  | 8006.31 |  | -18.12 |  | 8006.31
554 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  | М2 | 155.34 | 68.68 | 3481.51 | 999.56 | 63.65 | 7465.83 | 517.12 |  | 1 |  | 7982.95 | 7942.81 | 8365.37
[5 empty] | 1 167.97 | 1482.74 | 38.19 | 276.12 | 1062.98 | 40.14 |  |  | 7982.95 |  | -9.55 |  | 7982.95
555 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  | М2 | 135.39 |  | 2224.3 | 807.17 | 51.4 | 5371.47 | 417.59 |  | 1 |  | 5789.06 | 5756.64 | 6062.89
[5 empty] | 2 686.35 | 1228.2 |  | 177.3 | 858.39 | 32.42 |  |  | 5789.06 |  | -7.71 |  | 5789.06
556 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) под улучшенную акриловую окраску (жилая часть) улучшенная штукатурка кирпичных,керамзитобетонных стен толщ. 15мм цементно-известковым раствором м50 под у |  |  | М2 | 5660.89 | 5243.17 | 15276.25 | 38334 | 2441.08 | 158997.65 | 19831.96 |  | 1 |  | 178829.61 | 177290.1 | 186721.93
[5 empty] | 6 262.74 | 54574.77 | 3754.51 | 1188.7 | 40766.33 | 1539.51 |  |  | 178829.61 |  | -366.16 |  | 178829.61
557 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 967.15 | 361.76 |  | 6684.2 | 425.65 | 24753.59 | 3458.05 |  | 1 |  | 28211.64 | 27943.2 | 29429.78
[5 empty] | 4 115.54 | 9969.07 | 201.66 |  | 7108.32 | 268.44 |  |  | 28211.64 |  | -63.85 |  | 28211.64
558 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  | М2 | 547.37 | 241.99 | 12267.71 | 3522.11 | 224.29 | 26307.13 | 1822.15 |  | 1 |  | 28129.28 | 27987.83 | 29476.78
[5 empty] | 4 115.54 | 5224.68 | 134.58 | 972.95 | 3745.59 | 141.45 |  |  | 28129.28 |  | -33.64 |  | 28129.28
559 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  | М2 | 523.07 |  | 8593.22 | 3118.38 | 198.58 | 20751.8 | 1613.28 |  | 1 |  | 22365.08 | 22239.84 | 23423
[5 empty] | 10 378.28 | 4744.95 |  | 684.97 | 3316.25 | 125.24 |  |  | 22365.08 |  | -29.79 |  | 22365.08
560 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) под улучшенную акриловую окраску (квартиры) |  |  | М2 | 23221.64 | 21508.09 | 62664.99 | 157250.62 | 10013.6 | 652227.18 | 81353.03 |  | 1 |  | 733580.21 | 727264.97 | 765955.47
[5 empty] | 25 690.5 | 223872.16 | 15401.45 | 4876.19 | 167228.33 | 6315.24 |  |  | 733580.21 |  | -1502.04 |  | 733580.21
561 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 4266.17 | 1595.73 |  | 29484.49 | 1877.55 | 109189.82 | 15253.69 |  | 1 |  | 124443.51 | 123259.4 | 129816.8
[5 empty] | 18 153.93 | 43974.26 | 889.54 |  | 31355.31 | 1184.11 |  |  | 124443.51 |  | -281.63 |  | 124443.51
562 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  | М2 | 2414.47 | 1067.45 | 54113.71 | 15536.23 | 989.34 | 116042.47 | 8037.61 |  | 1 |  | 124080.08 | 123456.14 | 130024.01
[5 empty] | 18 153.93 | 23046.41 | 593.63 | 4291.77 | 16522.02 | 623.94 |  |  | 124080.08 |  | -148.4 |  | 124080.08
563 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  | М2 | 2209.76 |  | 36303.19 | 13174.01 | 838.91 | 87668.66 | 6815.53 |  | 1 |  | 94484.19 | 93955.12 | 98953.53
[5 empty] | 43 844.43 | 20045.67 |  | 2893.73 | 14009.92 | 529.07 |  |  | 94484.19 |  | -125.84 |  | 94484.19
564 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) под керамическую плитку(жилая часть) |  |  | М2 | 13.83 | 12.81 | 37.32 | 93.65 | 5.96 | 388.43 | 48.45 |  | 1 |  | 436.88 | 433.12 | 456.16
[5 empty] | 15.3 | 133.33 | 9.17 | 2.9 | 99.59 | 3.76 |  |  | 436.88 |  | -0.89 |  | 436.88
565 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 3.08 | 1.15 |  | 21.32 | 1.36 | 78.96 | 11.03 |  | 1 |  | 89.99 | 89.13 | 93.87
[5 empty] | 13.13 | 31.8 | 0.64 |  | 22.67 | 0.86 |  |  | 89.99 |  | -0.2 |  | 89.99
566 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм(прим. п. 11б) |  |  | М2 | 1.75 | 0.77 | 39.14 | 11.24 | 0.72 | 83.93 | 5.81 |  | 1 |  | 89.74 | 89.29 | 94.04
[5 empty] | 13.13 | 16.67 | 0.43 | 3.1 | 11.95 | 0.45 |  |  | 89.74 |  | -0.11 |  | 89.74
567 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы (жилая часть) (ар л. 35-40) огрунтовка поверхности стен (до и после штукатурки) |  |  | М2 | 2.87 |  | 47.08 | 17.09 | 1.09 | 113.71 | 8.84 |  | 1 |  | 122.55 | 121.86 | 128.34
[5 empty] | 28.43 | 26 |  | 3.75 | 18.17 | 0.69 |  |  | 122.55 |  | -0.16 |  | 122.55
568 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) простая акриловая окраска стен по штукатурке кирпичных стен(2грунт,1шп) |  |  | М2 | 646.52 | 6.38 | 3086.26 | 3917.37 | 249.46 | 17748.18 | 2026.64 |  | 1 |  | 19774.82 | 19617.5 | 20661.15
[5 empty] | 1 518.38 | 5957.97 | 2.73 | 244.91 | 4165.93 | 157.32 |  |  | 19774.82 |  | -37.42 |  | 19774.82
569 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 1 раза при простой покраске по кирпичной поверхности |  |  | М2 | -76.53 |  | 502.89 | -456.23 | -29.05 | -1135.64 | -236.03 |  | 1 |  | -1371.67 | -1353.35 | -1425.35
[5 empty] | -1 518.38 | -694.2 |  | 40.09 | -485.18 | -18.32 |  |  | -1371.67 |  | 4.36 |  | -1371.67
570 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) простая акриловая окраска по штукатурке бетонных стен(1гр) |  |  | М2 | 497.32 | 4.91 | 2374.02 | 3013.33 | 191.89 | 13652.31 | 1558.93 |  | 1 |  | 15211.24 | 15090.22 | 15893.02
[5 empty] | 1 167.97 | 4583 | 2.1 | 188.39 | 3204.53 | 121.02 |  |  | 15211.24 |  | -28.78 |  | 15211.24
571 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 шпатлевание стен за один раз при простой покраске |  |  | М2 | -217.82 | -4.56 |  | -1510.08 | -96.16 | -5558.58 | -781.24 |  | 1 |  | -6339.82 | -6279.17 | -6613.22
[5 empty] | -1 167.97 | -2295.65 | -2.1 |  | -1605.9 | -60.65 |  |  | -6339.82 |  | 14.42 |  | -6339.82
572 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 2 раза |  |  | М2 | -58.87 |  | 193.42 | -350.94 | -22.35 | -1082.4 | -181.56 |  | 1 |  | -1263.96 | -1249.87 | -1316.36
[5 empty] | -1 167.97 | -534 |  | 15.42 | -373.21 | -14.09 |  |  | -1263.96 |  | 3.35 |  | -1263.96
573 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) улучшенная окраска (жилая часть) улучшенная водно-дисперсионная покраска стен кирпичных (2гр, 2шпат) |  |  | М2 | 4350.72 | 60.75 | 12734.03 | 25939.05 | 1651.78 | 109215.51 | 13419.47 |  | 1 |  | 122634.98 | 121593.26 | 128062.02
[5 empty] | 6 262.74 | 39440.86 | 28.18 | 1010.18 | 27584.91 | 1041.72 |  |  | 122634.98 |  | -247.77 |  | 122634.98
574 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-1 грунтование стен за 2 раза при улучшенной покраске по кирпичной поверхности |  |  | М2 | -631.28 |  | 15921.69 | -3763.97 | -239.69 | 3337.57 | -1947.28 |  | 1 |  | 1390.29 | 1541.45 | 1623.46
[5 empty] | -6 262.74 | -5727.28 |  | 1264.83 | -4002.8 | -151.16 |  |  | 1390.29 |  | 35.95 |  | 1390.29
575 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) улучшенная акриловая окраска стен по штукатурке бетонных стен (1гр) |  |  | М2 | 1752.39 | 17.29 | 8365.25 | 10617.97 | 676.14 | 48106.15 | 5493.17 |  | 1 |  | 53599.32 | 53172.9 | 56001.7
[5 empty] | 4 115.54 | 16148.97 | 7.41 | 663.84 | 11291.69 | 426.42 |  |  | 53599.32 |  | -101.42 |  | 53599.32
576 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 шпатлевание стен за один раз при улучшенной покраске |  |  | М2 | -767.55 | -16.05 |  | -5321.02 | -338.84 | -19586.5 | -2752.81 |  | 1 |  | -22339.31 | -22125.62 | -23302.7
[5 empty] | -4 115.54 | -8089.09 | -7.41 |  | -5658.64 | -213.69 |  |  | -22339.31 |  | 50.83 |  | -22339.31
577 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (жилая часть)(ар л. 35-41) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 2 раза |  |  | М2 | -207.42 |  | 681.53 | -1236.6 | -78.75 | -3814.02 | -639.75 |  | 1 |  | -4453.77 | -4404.11 | -4638.41
[5 empty] | -4 115.54 | -1881.62 |  | 54.33 | -1315.06 | -49.66 |  |  | -4453.77 |  | 11.81 |  | -4453.77
578 | Ж2-40-20 | Стены-облицовочные работы (жилая часть)(ар л. 35-39) облицовка керамической плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 54.61 | 1.18 | 464.27 | 378.5 | 24.1 | 1894.16 | 195.82 |  | 1 |  | 2089.98 | 2074.78 | 2185.16
[5 empty] | 28.43 | 575.16 | 0.77 | 36.85 | 402.52 | 15.2 |  |  | 2089.98 |  | -3.62 |  | 2089.98
579 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) улучшенная штукатурка стен толщ. 15мм цементно-известковым раствором м50 под керамическую плитку(прим. п. 12а ар л. 35) |  |  | М2 | 2.09 | 1.94 | 5.66 | 14.2 | 0.9 | 58.89 | 7.35 |  | 1 |  | 66.24 | 65.67 | 69.16
[5 empty] | 2.32 | 20.22 | 1.39 | 0.44 | 15.1 | 0.57 |  |  | 66.24 |  | -0.14 |  | 66.24
580 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) огрунтовка поверхности стен (до и после штукатурки) |  |  | М2 | 0.23 |  | 3.84 | 1.39 | 0.09 | 9.28 | 0.72 |  | 1 |  | 10 | 9.94 | 10.47
[5 empty] | 2.32 | 2.12 |  | 0.31 | 1.48 | 0.06 |  |  | 10 |  | -0.01 |  | 10
581 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) облицовка керамической плиткой поверхности внутренних стен в местах установки умывальников |  |  | М2 | 4.46 | 0.1 | 37.89 | 30.89 | 1.97 | 154.58 | 15.98 |  | 1 |  | 170.56 | 169.32 | 178.33
[5 empty] | 2.32 | 46.94 | 0.06 | 3 | 32.85 | 1.24 |  |  | 170.56 |  | -0.3 |  | 170.56
582 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) защита стен перфорированным профилем(ар л. 35 прим. 21) |  |  | М | 2225.29 | 8.8 | 47250.08 | 15900.18 | 1012.51 | 109648.79 | 8225.9 |  | 1 |  | 117874.69 | 117236.13 | 123473.09
[5 empty] | 29 318.74 | 24193.82 |  | 3887.66 | 16909.06 | 638.56 |  |  | 117874.69 |  | -151.88 |  | 117874.69
583 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) простая штукатурка по кирпичу ,керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором в зашивках(прим. п. 22 ар л. 35) |  |  | М2 | 227.21 | 231.4 | 673.05 | 1455.98 | 92.72 | 6147.29 | 753.25 |  | 1 |  | 6900.54 | 6842.07 | 7206.07
[5 empty] | 284.76 | 2048.85 | 166.58 | 52.37 | 1548.36 | 58.47 |  |  | 6900.54 |  | -13.91 |  | 6900.54
584 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) затирка раствором из сухих смесей толщ. 3мм(прим. 24 ар л. 35)по низу лестничных площадок и маршей под улучшенную акриловую окраску(прим. п24 ар л. 35) |  |  | М2 | 291.9 | 89.19 | 1154.34 | 1879.35 | 119.68 | 8200.37 | 972.27 |  | 1 |  | 9172.64 | 9097.16 | 9581.13
[5 empty] | 606.74 | 2810.12 | 49.51 | 91.56 | 1998.6 | 75.48 |  |  | 9172.64 |  | -17.95 |  | 9172.64
585 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) грунтование потолков до штукатурки(прим. п. 14 ар л. 35) |  |  | М2 | 36.65 |  | 502.38 | 218.47 | 13.91 | 1346.25 | 113.03 |  | 1 |  | 1459.28 | 1450.51 | 1527.68
[5 empty] | 606.74 | 332.43 |  | 40.04 | 232.34 | 8.77 |  |  | 1459.28 |  | -2.09 |  | 1459.28
586 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 359.49 | 3.46 | 1904.34 | 2213.06 | 140.93 | 10199.93 | 1144.92 |  | 1 |  | 11344.85 | 11255.97 | 11854.79
[5 empty] | 606.74 | 3365.77 | 1.64 | 151.15 | 2353.48 | 88.88 |  |  | 11344.85 |  | -21.14 |  | 11344.85
587 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм по торцам лестниц(прим. п24 ар л. 35) |  |  | М2 | 7.97 | 2.98 | 64.59 | 55.14 | 3.51 | 273.9 | 28.53 |  | 1 |  | 302.43 | 300.22 | 316.19
[5 empty] | 33.95 | 82.24 | 1.66 | 5.12 | 58.64 | 2.21 |  |  | 302.43 |  | -0.53 |  | 302.43
588 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  | М2 | 1.71 |  | 28.11 | 10.2 | 0.65 | 67.88 | 5.28 |  | 1 |  | 73.16 | 72.75 | 76.62
[5 empty] | 33.95 | 15.52 |  | 2.24 | 10.85 | 0.41 |  |  | 73.16 |  | -0.1 |  | 73.16
589 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) улучшенная акриловая окраска стен по штукатурке бетонных стен (1гр) |  |  | М2 | 14.46 | 0.14 | 69.01 | 87.59 | 5.58 | 396.85 | 45.32 |  | 1 |  | 442.17 | 438.65 | 461.99
[5 empty] | 33.95 | 133.22 | 0.06 | 5.48 | 93.15 | 3.52 |  |  | 442.17 |  | -0.84 |  | 442.17
590 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) исключается из расценки е15-314-2 шпатлевание стен за один раз при улучшенной покраске |  |  | М2 | -6.33 | -0.13 |  | -43.89 | -2.8 | -161.57 | -22.71 |  | 1 |  | -184.28 | -182.52 | -192.23
[5 empty] | -33.95 | -66.73 | -0.06 |  | -46.68 | -1.76 |  |  | -184.28 |  | 0.42 |  | -184.28
591 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 2 раза |  |  | М2 | -1.71 |  | 5.62 | -10.2 | -0.65 | -31.46 | -5.28 |  | 1 |  | -36.74 | -36.33 | -38.26
[5 empty] | -33.95 | -15.52 |  | 0.45 | -10.85 | -0.41 |  |  | -36.74 |  | 0.1 |  | -36.74
592 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) штукатурка внутренних откосов(прим. п. 25 ар л. 35) |  |  | М2 | 2948.71 | 328.8 | 9916.12 | 19285.36 | 1228.08 | 81780.22 | 9977.21 |  | 1 |  | 91757.43 | 90982.92 | 95823.21
[5 empty] | 1 434.55 | 29150.92 | 193.81 | 771.61 | 20509.03 | 774.51 |  |  | 91757.43 |  | -184.21 |  | 91757.43
593 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) окраска откосов (прим. п25 ар л. 35) |  |  | М2 | 996.58 | 13.92 | 2916.87 | 5941.63 | 378.36 | 25017.05 | 3073.88 |  | 1 |  | 28090.93 | 27852.31 | 29334.05
[5 empty] | 1 434.55 | 9034.37 | 6.46 | 231.39 | 6318.64 | 238.62 |  |  | 28090.93 |  | -56.75 |  | 28090.93
594 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) исключается из расценки е15-314-1 грунтование стен за 2 раза при улучшенной покраске по кирпичной поверхности |  |  | М2 | -144.6 |  | 3647.04 | -862.18 | -54.9 | 764.5 | -446.05 |  | 1 |  | 318.45 | 353.08 | 371.86
[5 empty] | -1 434.55 | -1311.9 |  | 289.72 | -916.89 | -34.63 |  |  | 318.45 |  | 8.24 |  | 318.45
595 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (жилая часть)(ар л. 35) установка декоративных накладных профилей(прим. п. ) |  |  | М | 55.13 | 11.17 | 5993.64 | 328.67 | 20.93 | 7689.16 | 170.03 |  | 1 |  | 7859.19 | 7845.99 | 8263.4
[5 empty] | 216.86 | 500.1 |  | 475.07 | 349.52 | 13.2 |  |  | 7859.19 |  | -3.14 |  | 7859.19
596 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство каркаса звукоизоляции потолка по профилям потолочным пп60/27 с подвесами прямыми с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  | М2 | 134.26 | 13.12 | 708.5 | 904.7 | 57.61 | 4107.62 | 468.04 |  | 1 |  | 4575.66 | 4539.33 | 4780.82
[5 empty] | 53.03 | 1376.6 |  | 57.29 | 962.11 | 36.33 |  |  | 4575.66 |  | -8.64 |  | 4575.66
597 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 39.42 | 7.46 | 652.4 | 254.17 | 16.19 | 1647.1 | 131.5 |  | 1 |  | 1778.6 | 1768.39 | 1862.47
[5 empty] | 53.03 | 386.75 |  | 52.05 | 270.3 | 10.21 |  |  | 1778.6 |  | -2.43 |  | 1778.6
598 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) заполнение каркаса потолков плитами из стекловолокна типа неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 20.49 | 1.14 | 838.36 | 134.06 | 8.54 | 1398.63 | 69.35 |  | 1 |  | 1467.98 | 1462.6 | 1540.41
[5 empty] | 53.03 | 203.31 | 0.67 | 66.56 | 142.56 | 5.38 |  |  | 1467.98 |  | -1.28 |  | 1467.98
599 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбель-гвоздями полипропиленовыми (4шт/м2) |  |  | ШТ. | 22.59 | 13.97 | 149.74 | 134.69 | 8.58 | 671.14 | 69.68 |  | 1 |  | 740.82 | 735.41 | 774.53
[5 empty] | 318.18 | 204.94 |  | 11.87 | 143.23 | 5.41 |  |  | 740.82 |  | -1.29 |  | 740.82
600 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) прокладка из слоя материала стейнофон 290а толщ. 5мм под прямые подвесы |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.47 | 0.16 | 0.01 | 3.26 | 0.09 |  | 1 |  | 3.35 | 3.34 | 3.52
[5 empty] | 1.1136 | 0.25 |  | 0.19 | 0.17 | 0.01 |  |  | 3.35 |  |  |  | 3.35
601 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) герметизация герметиком полиуретановым в месте примыкания к потолку |  |  | М | 4.15 |  | 87.52 | 24.76 | 1.58 | 185.54 | 12.81 |  | 1 |  | 198.35 | 197.36 | 207.86
[5 empty] | 56.7421 | 37.68 |  | 6.92 | 26.33 | 0.99 |  |  | 198.35 |  | -0.24 |  | 198.35
602 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая водоэмульсионная окраска потолков |  |  | М2 | 9.19 | 3.18 | 215.67 | 60.03 | 3.82 | 454.92 | 31.06 |  | 1 |  | 485.98 | 483.57 | 509.3
[5 empty] | 53.03 | 89.46 | 1.88 | 17.08 | 63.84 | 2.41 |  |  | 485.98 |  | -0.57 |  | 485.98
603 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 1- звукоизоляция стен насосной ,итп ( ар л. 41) простая штукатурка по кирпичу ,керамзитобетону толщ. 15мм цементно-известковым раствором |  |  | М2 | 25.75 | 26.22 | 79.45 | 165 | 10.51 | 700.06 | 85.36 |  | 1 |  | 785.42 | 778.79 | 820.22
[5 empty] | 32.27 | 232.18 | 18.88 | 6.18 | 175.47 | 6.63 |  |  | 785.42 |  | -1.58 |  | 785.42
604 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 21.96 | 8.22 |  | 151.79 | 9.67 | 562.14 | 78.53 |  | 1 |  | 640.67 | 634.57 | 668.33
[5 empty] | 93.46 | 226.39 | 4.58 |  | 161.42 | 6.1 |  |  | 640.67 |  | -1.45 |  | 640.67
605 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) добавляется до толщины выравнивающего слоя 15мм |  |  | М2 | 74.58 | 32.96 | 782.47 | 479.87 | 30.56 | 2624.79 | 248.26 |  | 1 |  | 2873.05 | 2853.78 | 3005.6
[5 empty] | 93.46 | 711.87 | 18.31 | 62.05 | 510.32 | 19.27 |  |  | 2873.05 |  | -4.58 |  | 2873.05
606 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство каркаса звукоизоляции стен по профилям пс 50/50,пн 50/40,ппн 28/27 с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  | М2 | 211.16 | 39.16 | 1920.31 | 1422.95 | 90.61 | 7345.4 | 736.16 |  | 1 |  | 8081.56 | 8024.41 | 8451.31
[5 empty] | 125.73 | 2165.17 |  | 150.4 | 1513.24 | 57.15 |  |  | 8081.56 |  | -13.59 |  | 8081.56
607 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 93.47 | 17.68 | 1546.79 | 602.63 | 38.37 | 3905.14 | 311.77 |  | 1 |  | 4216.91 | 4192.71 | 4415.76
[5 empty] | 125.73 | 916.96 |  | 123.41 | 640.86 | 24.2 |  |  | 4216.91 |  | -5.76 |  | 4216.91
608 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) заполнение каркаса стен плитами из стекловолокна типа неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 46.06 | 2.7 | 1987.71 | 301.31 | 19.19 | 3255.25 | 155.88 |  | 1 |  | 3411.13 | 3399.03 | 3579.86
[5 empty] | 125.73 | 456.87 | 1.6 | 157.83 | 320.42 | 12.1 |  |  | 3411.13 |  | -2.88 |  | 3411.13
609 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) прокладка из слоя материала стейнофон 290а толщ. 5мм шириной 60мм под профиль пс 50/50 |  |  | М2 | 0.35 |  | 30.07 | 2.23 | 0.14 | 40.67 | 1.16 |  | 1 |  | 41.83 | 41.74 | 43.96
[5 empty] | 13.5788 | 3.4 |  | 2.38 | 2.38 | 0.09 |  |  | 41.83 |  | -0.02 |  | 41.83
610 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая окраска стен по гвлв |  |  | М2 | 34.86 | 0.5 | 274.06 | 231.46 | 14.74 | 1147.73 | 119.74 |  | 1 |  | 1267.47 | 1258.17 | 1325.1
[5 empty] | 125.73 | 351.96 | 0.23 | 21.77 | 246.15 | 9.3 |  |  | 1267.47 |  | -2.21 |  | 1267.47
611 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 4 утепления стен (перегородок) тамбуров(жилая часть) (ар л. 41) |  |  | М2 | 2.64 | 0.04 | 8.11 | 15.75 | 1 | 66.74 | 8.15 |  | 1 |  | 74.89 | 74.26 | 78.21
[5 empty] | 63.05 | 23.97 |  | 0.64 | 16.75 | 0.63 |  |  | 74.89 |  | -0.15 |  | 74.89
612 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 50 мм на клею |  |  | М2 | 39.31 | 2.21 | 1148.9 | 272.52 | 17.35 | 2245.01 | 140.99 |  | 1 |  | 2386 | 2375.06 | 2501.41
[5 empty] | 63.05 | 414.67 |  | 91.21 | 289.81 | 10.94 |  |  | 2386 |  | -2.6 |  | 2386
613 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен кирпичных |  |  | ШТ. | 15.68 | 6.68 | 94.76 | 93.45 | 5.95 | 452.82 | 48.35 |  | 1 |  | 501.17 | 497.42 | 523.88
[5 empty] | 260.82 | 142.2 |  | 7.54 | 99.38 | 3.75 |  |  | 501.17 |  | -0.89 |  | 501.17
614 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен бетонных |  |  | ШТ. | 10.76 | 5.7 | 42.68 | 64.16 | 4.09 | 287.86 | 33.19 |  | 1 |  | 321.05 | 318.47 | 335.41
[5 empty] | 117.48 | 97.63 |  | 3.4 | 68.23 | 2.58 |  |  | 321.05 |  | -0.61 |  | 321.05
615 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 40.8 | 1.39 | 293.43 | 282.89 | 18.01 | 1358.57 | 146.35 |  | 1 |  | 1504.92 | 1493.56 | 1573.02
[5 empty] | 63.05 | 430.44 |  | 22.92 | 300.83 | 11.36 |  |  | 1504.92 |  | -2.7 |  | 1504.92
616 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 38.57 | 0.78 | 219.28 | 267.41 | 17.03 | 1221.01 | 138.34 |  | 1 |  | 1359.35 | 1348.61 | 1420.36
[5 empty] | 63.05 | 406.89 |  | 17.05 | 284.38 | 10.74 |  |  | 1359.35 |  | -2.55 |  | 1359.35
617 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) нанесение защитно-отделочных штукатурок вручную под окраску на прямолинейных поверхностях |  |  | М2 | 43.64 | 0.52 | 88.64 | 302.56 | 19.27 | 1209.4 | 156.53 |  | 1 |  | 1365.93 | 1353.78 | 1425.8
[5 empty] | 63.05 | 460.37 |  | 7.03 | 321.75 | 12.15 |  |  | 1365.93 |  | -2.89 |  | 1365.93
618 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) улучшенная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 11.64 | 0.14 | 199.23 | 80.7 | 5.14 | 512.11 | 41.75 |  | 1 |  | 553.86 | 550.62 | 579.91
[5 empty] | 63.05 | 122.79 |  | 15.82 | 85.82 | 3.24 |  |  | 553.86 |  | -0.77 |  | 553.86
619 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) узел 5 - теплоизоляция потолка тамбуров(жилая часть) ( ар л. 41) огрунтовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) |  |  | М2 | 1.34 |  | 2.34 | 8.02 | 0.51 | 32.03 | 4.15 |  | 1 |  | 36.18 | 35.86 | 37.77
[5 empty] | 24.23 | 12.2 |  | 0.19 | 8.53 | 0.32 |  |  | 36.18 |  | -0.08 |  | 36.18
620 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция перекрытий плитами минераловатными белтеп марки фасад 12 толщ. 130 мм на полиминеральном клеещем составе |  |  | М2 | 20.85 | 0.58 | 1084.73 | 124.34 | 7.92 | 1628.91 | 64.32 |  | 1 |  | 1693.23 | 1688.24 | 1778.05
[5 empty] | 24.23 | 189.19 |  | 86.13 | 132.22 | 4.99 |  |  | 1693.23 |  | -1.19 |  | 1693.23
621 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит анкером распорным (8шт/м2) |  |  | ШТ. | 13.76 | 8.51 | 100.87 | 82.05 | 5.22 | 419.29 | 42.45 |  | 1 |  | 461.74 | 458.44 | 482.83
[5 empty] | 193.84 | 124.85 |  | 8.01 | 87.26 | 3.3 |  |  | 461.74 |  | -0.78 |  | 461.74
622 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя в 2 слоя |  |  | М2 | 43.65 | 1.14 | 197.92 | 260.26 | 16.57 | 1172.11 | 134.65 |  | 1 |  | 1306.76 | 1296.31 | 1365.27
[5 empty] | 24.23 | 396.02 |  | 15.46 | 276.78 | 10.45 |  |  | 1306.76 |  | -2.49 |  | 1306.76
623 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) оштукатуривание теплоизоляции потолка |  |  | М2 | 8.3 | 0.38 | 38.03 | 52.73 | 3.36 | 235.46 | 27.28 |  | 1 |  | 262.74 | 260.62 | 274.48
[5 empty] | 24.23 | 80.24 |  | 3.02 | 56.08 | 2.12 |  |  | 262.74 |  | -0.5 |  | 262.74
624 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) улучшенная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 4.47 | 0.05 | 76.57 | 31.01 | 1.97 | 196.81 | 16.04 |  | 1 |  | 212.85 | 211.6 | 222.86
[5 empty] | 24.23 | 47.19 |  | 6.09 | 32.98 | 1.25 |  |  | 212.85 |  | -0.3 |  | 212.85
625 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 6- утепления стен вентшахты техэтаже (ар л. 41) |  |  | М2 | 8.02 | 0.11 | 24.62 | 47.84 | 3.05 | 202.72 | 24.75 |  | 1 |  | 227.47 | 225.55 | 237.55
[5 empty] | 191.52 | 72.8 |  | 1.96 | 50.88 | 1.92 |  |  | 227.47 |  | -0.46 |  | 227.47
626 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 60мм на клею |  |  | М2 | 119.39 | 6.72 | 4081 | 827.82 | 52.71 | 7457.52 | 428.27 |  | 1 |  | 7885.79 | 7852.54 | 8270.3
[5 empty] | 191.52 | 1259.61 |  | 323.98 | 880.34 | 33.25 |  |  | 7885.79 |  | -7.91 |  | 7885.79
627 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен |  |  | ШТ. | 105.26 | 55.73 | 561.46 | 627.57 | 39.96 | 2970.83 | 324.67 |  | 1 |  | 3295.5 | 3270.3 | 3444.28
[5 empty] | 1 149.12 | 954.92 |  | 44.59 | 667.39 | 25.2 |  |  | 3295.5 |  | -5.99 |  | 3295.5
628 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 123.93 | 4.21 | 891.31 | 859.28 | 54.72 | 4126.74 | 444.55 |  | 1 |  | 4571.29 | 4536.78 | 4778.14
[5 empty] | 191.52 | 1307.49 |  | 69.63 | 913.8 | 34.51 |  |  | 4571.29 |  | -8.21 |  | 4571.29
629 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 117.15 | 2.37 | 666.1 | 812.27 | 51.72 | 3708.87 | 420.23 |  | 1 |  | 4129.1 | 4096.48 | 4314.41
[5 empty] | 191.52 | 1235.96 |  | 51.78 | 863.81 | 32.62 |  |  | 4129.1 |  | -7.76 |  | 4129.1
630 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) нанесение защитно-отделочных штукатурок |  |  | М2 | 132.55 | 1.59 | 269.23 | 919.04 | 58.52 | 3673.67 | 475.46 |  | 1 |  | 4149.13 | 4112.22 | 4330.99
[5 empty] | 191.52 | 1398.42 |  | 21.38 | 977.36 | 36.91 |  |  | 4149.13 |  | -8.78 |  | 4149.13
631 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 35.35 | 0.42 | 605.21 | 245.13 | 15.61 | 1555.61 | 126.82 |  | 1 |  | 1682.43 | 1672.59 | 1761.57
[5 empty] | 191.52 | 372.99 |  | 48.07 | 260.68 | 9.84 |  |  | 1682.43 |  | -2.34 |  | 1682.43
632 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 7 - утепления лестниц,зашивок на техэтаже (ар л. 41) огрунтовка поверхности перед утеплением |  |  | М2 | 3.69 | 0.05 | 11.33 | 22.02 | 1.4 | 93.3 | 11.39 |  | 1 |  | 104.69 | 103.81 | 109.33
[5 empty] | 88.16 | 33.51 |  | 0.9 | 23.42 | 0.88 |  |  | 104.69 |  | -0.21 |  | 104.69
633 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 150мм на клею |  |  | М2 | 54.96 | 3.09 | 4327.6 | 381.06 | 24.27 | 6076.32 | 197.14 |  | 1 |  | 6273.46 | 6258.16 | 6591.09
[5 empty] | 88.16 | 579.82 |  | 343.58 | 405.24 | 15.3 |  |  | 6273.46 |  | -3.64 |  | 6273.46
634 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен кирпичных |  |  | ШТ. | 6.87 | 2.92 | 41.5 | 40.93 | 2.61 | 198.32 | 21.18 |  | 1 |  | 219.5 | 217.86 | 229.45
[5 empty] | 114.24 | 62.28 |  | 3.3 | 43.53 | 1.64 |  |  | 219.5 |  | -0.39 |  | 219.5
635 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен бетонных |  |  | ШТ. | 37.99 | 20.11 | 202.63 | 226.49 | 14.42 | 1072.17 | 117.17 |  | 1 |  | 1189.34 | 1180.24 | 1243.03
[5 empty] | 414.72 | 344.63 |  | 16.09 | 240.86 | 9.1 |  |  | 1189.34 |  | -2.16 |  | 1189.34
636 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 57.05 | 1.94 | 410.29 | 395.54 | 25.19 | 1899.62 | 204.63 |  | 1 |  | 2104.25 | 2088.36 | 2199.46
[5 empty] | 88.16 | 601.86 |  | 32.05 | 420.64 | 15.89 |  |  | 2104.25 |  | -3.78 |  | 2104.25
637 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 53.93 | 1.09 | 306.61 | 373.9 | 23.81 | 1707.26 | 193.44 |  | 1 |  | 1900.7 | 1885.68 | 1986
[5 empty] | 88.16 | 568.93 |  | 23.84 | 397.63 | 15.02 |  |  | 1900.7 |  | -3.57 |  | 1900.7
638 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) нанесение защитно-отделочных штукатурок |  |  | М2 | 61.02 | 0.73 | 123.94 | 423.05 | 26.94 | 1691.07 | 218.86 |  | 1 |  | 1909.93 | 1892.94 | 1993.64
[5 empty] | 88.16 | 643.72 |  | 9.84 | 449.9 | 16.99 |  |  | 1909.93 |  | -4.04 |  | 1909.93
639 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 16.27 | 0.19 | 278.59 | 112.83 | 7.19 | 716.06 | 58.37 |  | 1 |  | 774.43 | 769.9 | 810.86
[5 empty] | 88.16 | 171.69 |  | 22.13 | 119.99 | 4.53 |  |  | 774.43 |  | -1.08 |  | 774.43
640 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) деталь 8 - утепление потолка ниша э(жилая часть) ( ар л. 41) огрунтовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) |  |  | М2 | 0.1 |  | 0.17 | 0.57 | 0.04 | 2.28 | 0.3 |  | 1 |  | 2.58 | 2.56 | 2.7
[5 empty] | 1.72 | 0.87 |  | 0.01 | 0.61 | 0.02 |  |  | 2.58 |  | -0.01 |  | 2.58
641 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) теплоизоляция перекрытий плитами минераловатными белтеп марки фасад 12 толщ. 250 мм на полиминеральном клеещем составе |  |  | М2 | 1.48 | 0.04 | 142.63 | 8.83 | 0.56 | 186.48 | 4.57 |  | 1 |  | 191.05 | 190.7 | 200.85
[5 empty] | 1.72 | 13.43 |  | 11.33 | 9.39 | 0.35 |  |  | 191.05 |  | -0.08 |  | 191.05
642 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) механическое крепление теплоизоляционных плит анкером распорным (8шт/м2) |  |  | ШТ. | 0.98 | 0.6 | 7.16 | 5.82 | 0.37 | 29.74 | 3.01 |  | 1 |  | 32.75 | 32.52 | 34.25
[5 empty] | 13.76 | 8.86 |  | 0.57 | 6.19 | 0.23 |  |  | 32.75 |  | -0.06 |  | 32.75
643 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя в 2 слоя |  |  | М2 | 3.1 | 0.08 | 14.05 | 18.47 | 1.18 | 83.2 | 9.56 |  | 1 |  | 92.76 | 92.02 | 96.92
[5 empty] | 1.72 | 28.11 |  | 1.1 | 19.65 | 0.74 |  |  | 92.76 |  | -0.18 |  | 92.76
644 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) оштукатуривание теплоизоляции потолка |  |  | М2 | 0.59 | 0.03 | 2.7 | 3.75 | 0.24 | 16.72 | 1.94 |  | 1 |  | 18.66 | 18.51 | 19.49
[5 empty] | 1.72 | 5.7 |  | 0.21 | 3.98 | 0.15 |  |  | 18.66 |  | -0.04 |  | 18.66
645 | Ж2-60-20 | Звуко- и теплоизоляция (илая часть)(ар л. 41) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 0.32 |  | 5.43 | 2.2 | 0.14 | 13.96 | 1.14 |  | 1 |  | 15.1 | 15.01 | 15.81
[5 empty] | 1.72 | 3.35 |  | 0.43 | 2.34 | 0.09 |  |  | 15.1 |  | -0.02 |  | 15.1
смета 1.76. |  | 16.23-01 КР2-ЛС1 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО Ж/ДОМА |  |  |  | 31910.76 | 7126.6 | 18102.72 | 135382.92 | 14739.28 | 665524.52 | 119745.52 | 0 |  | 0 | 785270.04 | 775974.48 | 817256.32
[6 empty] | 351255.92 | 936.84 | 464.48 | 131367.92 | 9295.56 |  | 0 | 785270.04 | 0 | -2210.88 | 0 | 785270.04 | 9790.08
646 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  | КВТ.Ч |  |  | 2853.44 |  |  | 2853.44 |  |  | 1 |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24
[5 empty] | 7 712 | [7 empty] | 2853.44 |  |  |  | 2853.44
647 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n1 г/п 1000кг |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
648 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n2 ас-1. 1-пба-1010гт,г/п 1000кг на 24 остановки,скоростью движения 1,6м/сек без м/помещения,с одиночным управлением,с обрамлением проемов дверей,кабина 1100х2100х2100мм,высота шахты 76,25м,дв |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
649 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n1 г/п 1000кг |  |  | ЛИФТ | 6226.38 | 1263.38 | 1144.94 | 26542.34 | 2889.69 | 127935.04 | 23476.57 |  | 1 |  | 151411.61 | 149589.18 | 157547.32
[5 empty] | 1 | 68871.53 | 177.21 | 79 | 25755.18 | 1822.43 |  |  | 151411.61 |  | -433.45 |  | 151411.61
650 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n2 г/п 1000кг |  |  | ЛИФТ | 6226.38 | 1263.38 | 1144.94 | 26542.34 | 2889.69 | 127935.04 | 23476.57 |  | 1 |  | 151411.61 | 149589.18 | 157547.32
[5 empty] | 1 | 68871.53 | 177.21 | 79 | 25755.18 | 1822.43 |  |  | 151411.61 |  | -433.45 |  | 151411.61
651 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  | ОСТАНОВОК | 1343.15 | 428.71 | 453.37 | 5671.48 | 617.46 | 27699.45 | 5016.39 |  | 1 |  | 32715.84 | 32326.43 | 34046.2
[5 empty] | 8 | 14697.1 | 57 | 31.26 | 5503.28 | 389.41 |  |  | 32715.84 |  | -92.62 |  | 32715.84
652 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  | ОСТАНОВОК | 1343.15 | 428.71 | 453.37 | 5671.48 | 617.46 | 27699.45 | 5016.39 |  | 1 |  | 32715.84 | 32326.43 | 34046.2
[5 empty] | 8 | 14697.1 | 57 | 31.26 | 5503.28 | 389.41 |  |  | 32715.84 |  | -92.62 |  | 32715.84
653 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  | М | 408.16 | 89.56 | 73.93 | 1631.91 | 177.67 | 7893.2 | 1443.42 |  | 1 |  | 9336.62 | 9224.57 | 9715.32
[5 empty] | 12.25 | 4245.35 |  | 5.86 | 1583.52 | 112.05 |  |  | 9336.62 |  | -26.65 |  | 9336.62
654 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  | М | 408.16 | 89.56 | 73.93 | 1631.91 | 177.67 | 7893.2 | 1443.42 |  | 1 |  | 9336.62 | 9224.57 | 9715.32
[5 empty] | 12.25 | 4245.35 |  | 5.86 | 1583.52 | 112.05 |  |  | 9336.62 |  | -26.65 |  | 9336.62
655 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  | КВТ.Ч |  |  | 2853.44 |  |  | 2853.44 |  |  | 1 |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24
[5 empty] | 7 712 | [7 empty] | 2853.44 |  |  |  | 2853.44
656 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n3 ас-1. 1-пба-1010шт,г/п 1000кг на 24 остановки,скоростью движения 1,6м/сек без м/помещения,с одиночным управлением,с обрамлением проемов дверей,кабина 2100х1100х2100мм,высота шахты 76,25м,дв |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
657 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n3 г/п 1000кг |  |  | ЛИФТ | 6226.38 | 1263.38 | 1144.94 | 26542.34 | 2889.69 | 127935.04 | 23476.57 |  | 1 |  | 151411.61 | 149589.18 | 157547.32
[5 empty] | 1 | 68871.53 | 177.21 | 79 | 25755.18 | 1822.43 |  |  | 151411.61 |  | -433.45 |  | 151411.61
658 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  | ОСТАНОВОК | 1343.15 | 428.71 | 453.37 | 5671.48 | 617.46 | 27699.45 | 5016.39 |  | 1 |  | 32715.84 | 32326.43 | 34046.2
[5 empty] | 8 | 14697.1 | 57 | 31.26 | 5503.28 | 389.41 |  |  | 32715.84 |  | -92.62 |  | 32715.84
659 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  | М | 408.16 | 89.56 | 73.93 | 1631.91 | 177.67 | 7893.2 | 1443.42 |  | 1 |  | 9336.62 | 9224.57 | 9715.32
[5 empty] | 12.25 | 4245.35 |  | 5.86 | 1583.52 | 112.05 |  |  | 9336.62 |  | -26.65 |  | 9336.62
660 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  | КВТ.Ч |  |  | 2853.44 |  |  | 2853.44 |  |  | 1 |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24
[5 empty] | 7 712 | [7 empty] | 2853.44 |  |  |  | 2853.44
661 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое лифт пассажирский n4 ас-1. 1-пба-1010гт,г/п 1000кг на 24 остановки,скоростью движения 1,6м/сек без м/помещения,с одиночным управлением,с обрамлением проемов дверей,кабина 1100х2100х2100мм,высота шахты 76,25м,дв |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
662 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое монтаж лифта пассажирского n4 г/п 1000кг |  |  | ЛИФТ | 6226.38 | 1263.38 | 1144.94 | 26542.34 | 2889.69 | 127935.04 | 23476.57 |  | 1 |  | 151411.61 | 149589.18 | 157547.32
[5 empty] | 1 | 68871.53 | 177.21 | 79 | 25755.18 | 1822.43 |  |  | 151411.61 |  | -433.45 |  | 151411.61
663 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение количества остановок |  |  | ОСТАНОВОК | 1343.15 | 428.71 | 453.37 | 5671.48 | 617.46 | 27699.45 | 5016.39 |  | 1 |  | 32715.84 | 32326.43 | 34046.2
[5 empty] | 8 | 14697.1 | 57 | 31.26 | 5503.28 | 389.41 |  |  | 32715.84 |  | -92.62 |  | 32715.84
664 | Ж3-90 | Здание-инженерное обеспечение. другое добавляется к стоимости монтажа лифта за увеличение высоты шахты за каждый метр |  |  | М | 408.16 | 89.56 | 73.93 | 1631.91 | 177.67 | 7893.2 | 1443.42 |  | 1 |  | 9336.62 | 9224.57 | 9715.32
[5 empty] | 12.25 | 4245.35 |  | 5.86 | 1583.52 | 112.05 |  |  | 9336.62 |  | -26.65 |  | 9336.62
665 | Ж3-90 | Стоимость э/энергии |  |  | КВТ.Ч |  |  | 2853.44 |  |  | 2853.44 |  |  | 1 |  | 2853.44 | 2853.44 | 3005.24
[5 empty] | 7 712 | [7 empty] | 2853.44 |  |  |  | 2853.44
смета 1.77. |  | 16.23-01 АС-С18 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛЬЕ (ДВЕРИ,ОКНА,ОСТЕКЛЕНИЯ ЛОДЖИЙ,ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ, НАРУЖНЫЕ ВИТРАЖИ,ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖИ) |  |  |  | 14830.5 | 29918.44 | 3268288.32 | 89664.06 | 6111.88 | 3881798.04 | 49654.71 | 0 |  | 0 | 3931452.75 | 3927598.17 | 4136546.36
[6 empty] | 142319.25 | 3723.94 | 242311.01 | 100247.27 | 3854.58 |  | 0 | 3931452.75 | 0 | -916.77 | 0 | 3931452.75 | 4059.66
666 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) / блок дверной |  |  | ШТ |  |  | 133326.32 |  |  | 140952.4 |  |  | 1 |  | 140952.4 | 140952.4 | 148451.07
[5 empty] | 96 |  |  | 7626.08 |  |  |  |  | 140952.4 |  |  |  | 140952.4
667 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) двери наружные стальные (поз. 21,22,23,26,27,28,28^,35,36) установка наружных стальных дверей в ж/бетонных стенах с замками и с заполнением зазоров монтажной пеной |  |  | Т | 701.28 | 128.01 | 888.04 | 3932.52 | 287.92 | 16963.76 | 2339.15 |  | 1 |  | 19302.91 | 19121.33 | 20138.58
[5 empty] | 7.73016 | 6879.84 |  | 70.65 | 4638.39 | 181.58 |  |  | 19302.91 |  | -43.19 |  | 19302.91
668 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные (л. 30 прим. 7) |  |  | ШТ. | 67.68 | 4.7 | 3296.35 | 436.34 | 27.79 | 5168.68 | 225.74 |  | 1 |  | 5394.42 | 5376.9 | 5662.95
[5 empty] | 96 | 663.94 |  | 262.18 | 464.03 | 17.52 |  |  | 5394.42 |  | -4.17 |  | 5394.42
669 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка наружных стальных дверей в кирпичных стенах с замками и с заполнением зазоров монтажной пеной |  |  | Т | 680.16 | 120.13 | 870.7 | 3814.09 | 279.25 | 16459.01 | 2268.7 |  | 1 |  | 18727.71 | 18551.6 | 19538.55
[5 empty] | 7.5792 | 6672.65 |  | 69.27 | 4498.7 | 176.11 |  |  | 18727.71 |  | -41.89 |  | 18727.71
670 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка дверных упоров уд-1 (л. 30 прим. 7) |  |  | ШТ. | 8.79 | 4.66 | 1258.77 | 52.43 | 3.34 | 1556.39 | 27.13 |  | 1 |  | 1583.52 | 1581.41 | 1665.54
[5 empty] | 96 | 79.78 |  | 100.04 | 55.76 | 2.11 |  |  | 1583.52 |  | -0.5 |  | 1583.52
671 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) исключается установка деревянных наличников из расценок е9-323-2 |  |  | М | -45.56 | -5.24 |  | -271.62 | -17.3 | -1001.55 | -140.52 |  | 1 |  | -1142.07 | -1131.16 | -1191.34
[5 empty] | - 569.5082 | -410.22 | -3.08 |  | -288.86 | -10.91 |  |  | -1142.07 |  | 2.6 |  | -1142.07
672 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) двери стальные внутренние (поз. 5-11,17,18,24,25,29-34,37,38) установка стальных дверей в керамзитобетонных стенах |  |  | М2 | 2389.83 | 703.16 | 516099.43 | 12402.83 | 908.08 | 596349.2 | 7377.47 |  | 1 |  | 603726.67 | 603153.97 | 635241.76
[5 empty] | 1 197.4 | 21616.38 | 82.06 | 29553.74 | 14629.09 | 572.7 |  |  | 603726.67 |  | -136.21 |  | 603726.67
673 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) исключается окраска деревянных наличников из расценок е9-323-1,2 |  |  | М2 | -46.49 | -0.31 |  | -317.8 | -20.24 | -1169.41 | -164.41 |  | 1 |  | -1333.82 | -1321.06 | -1391.34
[5 empty] | -50.1167 | -483.38 | -0.18 |  | -337.96 | -12.76 |  |  | -1333.82 |  | 3.04 |  | -1333.82
674 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) герметизация швов дверных проемов монтажной пеной в керамзитобетонных стенах , при площади проема до 2 м2 |  |  | М2 | 17.27 |  | 478.58 | 102.94 | 6.56 | 895.4 | 53.26 |  | 1 |  | 948.66 | 944.53 | 994.78
[5 empty] | 93.84 | 156.64 |  | 38.05 | 109.48 | 4.13 |  |  | 948.66 |  | -0.98 |  | 948.66
675 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) герметизация швов дверных проемов монтажной пеной в керамзитобетонных стенах , при площади проема более 2 м2 |  |  | М2 | 114.33 |  | 4138.35 | 681.67 | 43.41 | 6975.44 | 352.66 |  | 1 |  | 7328.1 | 7300.72 | 7689.12
[5 empty] | 1 103.56 | 1037.24 |  | 328.97 | 724.93 | 27.38 |  |  | 7328.1 |  | -6.51 |  | 7328.1
676 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема до 2 м2 |  |  | М2 | 22.47 |  |  | 133.94 | 8.53 | 492.81 | 69.29 |  | 1 |  | 562.1 | 556.72 | 586.34
[5 empty] | 93.84 | 203.8 |  |  | 142.44 | 5.38 |  |  | 562.1 |  | -1.28 |  | 562.1
677 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема свыше 2 м2 |  |  | М2 | 174.25 |  | 1656.7 | 1038.93 | 66.16 | 5610.32 | 537.49 |  | 1 |  | 6147.81 | 6106.09 | 6430.93
[5 empty] | 1 103.56 | 1580.85 |  | 131.02 | 1104.86 | 41.72 |  |  | 6147.81 |  | -9.92 |  | 6147.81
678 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние (л. 30 прим. 7) |  |  | ШТ. | 106.98 | 7.3 | 5116.21 | 689.77 | 43.92 | 8068.33 | 356.85 |  | 1 |  | 8425.18 | 8397.48 | 8844.23
[5 empty] | 149 | 1049.56 |  | 406.92 | 733.54 | 27.7 |  |  | 8425.18 |  | -6.59 |  | 8425.18
679 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) установка дверных упоров типа уд-1 (л. 30 прим. 7) |  |  | ШТ. | 13.65 | 7.23 | 1953.72 | 81.37 | 5.18 | 2415.62 | 42.1 |  | 1 |  | 2457.72 | 2454.45 | 2585.03
[5 empty] | 149 | 123.82 |  | 155.27 | 86.54 | 3.27 |  |  | 2457.72 |  | -0.78 |  | 2457.72
680 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) ар л. 30 прим. 10 (замки под ключ с обеих сторондверей в квартиры) |  |  | ШТ. |  |  | 14636.16 |  |  | 15796.44 |  |  | 1 |  | 15796.44 | 15796.44 | 16636.81
[5 empty] | 396 |  |  | 1160.28 |  |  |  |  | 15796.44 |  |  |  | 15796.44
681 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) двери стальные противопожарные (поз. 12-16) |  |  | М2 | 124.91 | 45.66 | 25916.8 | 648.37 | 47.47 | 30061.62 | 385.67 |  | 1 |  | 30447.29 | 30417.35 | 32035.55
[5 empty] | 87.36 | 1129.45 | 4.87 | 1486.29 | 764.76 | 29.94 |  |  | 30447.29 |  | -7.12 |  | 30447.29
682 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 29,30) лючки (ар л. 29 л-1 |  |  | М2 | 2.2 | 0.24 | 313.56 | 11.39 | 0.83 | 378.02 | 6.78 |  | 1 |  | 384.8 | 384.27 | 404.71
[5 empty] | 1.38 | 19.93 |  | 18.22 | 13.44 | 0.53 |  |  | 384.8 |  | -0.12 |  | 384.8
683 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка окон пвх в проемы керамзитобетонных стен |  |  | М2 | 2596.54 | 110.94 | 893658.64 | 18003.08 | 1146.42 | 1030971.63 | 9313.83 |  | 1 |  | 1040285.46 | 1039562.45 | 1094867.17
[5 empty] | 2 459.9672 | 27393.62 |  | 70962.47 | 19145.41 | 723.01 |  |  | 1040285.46 |  | -171.96 |  | 1040285.46
684 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) герметизация оконных блоков монтажной пеной в местах примыкания к кирпичным стенам |  |  | М | 669.38 |  | 14274.74 | 3990.76 | 254.13 | 30092.97 | 2064.61 |  | 1 |  | 32157.58 | 31997.31 | 33699.57
[5 empty] | 5 098.12 | 6072.37 |  | 1134.84 | 4243.98 | 160.27 |  |  | 32157.58 |  | -38.12 |  | 32157.58
685 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка подоконных досок из пвх шириной 260мм с заглушками с обеих сторон |  |  | М | 148.18 | 1.08 | 5967.69 | 883.49 | 56.26 | 9694.05 | 457.07 |  | 1 |  | 10151.12 | 10115.64 | 10653.79
[5 empty] | 398.34 | 1344.32 |  | 474.62 | 939.55 | 35.48 |  |  | 10151.12 |  | -8.44 |  | 10151.12
686 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка оконных отливов из горячеоцинкованной стали толщ 0,5мм шириной 220мм с полимерным покрытием с креплением костылями для ок-1,7,8,9,10 (ар л. 31 прим. 12) |  |  | М | 114.77 | 5.67 | 10008.75 | 739.97 | 47.12 | 13318.87 | 382.82 |  | 1 |  | 13701.69 | 13671.97 | 14399.32
[5 empty] | 402.28 | 1125.94 |  | 581.85 | 786.92 | 29.72 |  |  | 13701.69 |  | -7.07 |  | 13701.69
687 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) монтаж электропривода на окна ок-8 (ар л. 31 прим. 11) |  |  | ШТ. | 1.41 | 0.1 | 803.45 | 9.09 | 0.58 | 900.8 | 4.7 |  | 1 |  | 905.5 | 905.13 | 953.28
[5 empty] | 2 | 13.83 |  | 63.8 | 9.67 | 0.37 |  |  | 905.5 |  | -0.09 |  | 905.5
688 | Ж2-50-30-20 | Окна пвх (ар л. 31) установка детских замков безопасности на створки окон (ар л. 31 прим. 10) |  |  | ШТ. | 467.42 | 32.49 | 1496.39 | 3013.47 | 191.9 | 12736.46 | 1559.01 |  | 1 |  | 14295.47 | 14174.45 | 14928.53
[5 empty] | 663 | 4585.31 |  | 120 | 3204.67 | 121.02 |  |  | 14295.47 |  | -28.79 |  | 14295.47
689 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) |  |  | М2 | 1413.03 | 655.45 | 1135665.13 | 7336.3 | 537.13 | 1256033.26 | 4363.79 |  | 1 |  | 1260397.05 | 1260058.3 | 1327093.4
[5 empty] | 1 618.7829 | 12763.13 | 71.55 | 90164.8 | 8653.14 | 338.75 |  |  | 1260397.05 |  | -80.57 |  | 1260397.05
690 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) герметизация мест примыкания алюминиевых лоджий к стене пеной |  |  | М | 295.22 |  | 4283.99 | 1530.88 | 112.08 | 10801.14 | 910.6 |  | 1 |  | 11711.74 | 11641.05 | 12260.35
[5 empty] | 1 898.512 | 2678.23 |  | 336.42 | 1805.66 | 70.69 |  |  | 11711.74 |  | -16.81 |  | 11711.74
691 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) установка оконных отливов из горячеоцинкованной стали толщ 0,5мм шириной 200мм с полимерным покрытием с креплением костылями (спецификация л. 32 и прим. 4) |  |  | М | 169.14 | 8.36 | 13081.28 | 1090.52 | 69.44 | 17971.6 | 564.18 |  | 1 |  | 18535.78 | 18491.98 | 19475.75
[5 empty] | 592.856 | 1659.34 |  | 869.57 | 1159.71 | 43.8 |  |  | 18535.78 |  | -10.42 |  | 18535.78
692 | Ж2-50-30-20 | Остекления лоджий (ар л. 32) установка детских замков безопасности на створки окон (ар л. 31 прим. 10) |  |  | ШТ. | 279.18 | 19.4 | 893.77 | 1799.9 | 114.62 | 7607.31 | 931.17 |  | 1 |  | 8538.48 | 8466.2 | 8916.6
[5 empty] | 396 | 2738.74 |  | 71.68 | 1914.11 | 72.28 |  |  | 8538.48 |  | -17.19 |  | 8538.48
693 | Ж2-90-90 | Ограждения остекленных лоджий (ар л. 33) |  |  | Т | 1754.97 | 26810.49 | 380171.62 | 11011.21 | 806.19 | 478128.51 | 6549.71 |  | 1 |  | 484678.22 | 484169.78 | 509927.61
[5 empty] | 44.80588 | 15769.43 | 3494.41 | 30184.38 | 12987.68 | 508.44 |  |  | 484678.22 |  | -120.93 |  | 484678.22
694 | Ж2-90-90 | Ограждения остекленных лоджий (ар л. 33) монтаж листов с креплением саморезами |  |  | М2 | 221.7 | 138.05 | 10971.22 | 1297.33 | 94.98 | 17176.82 | 771.68 |  | 1 |  | 17948.5 | 17888.6 | 18840.27
[5 empty] | 657.696 | 2225.45 | 44.2 | 873.94 | 1530.2 | 59.9 |  |  | 17948.5 |  | -14.25 |  | 17948.5
695 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) |  |  | Т | 48.32 | 20.67 | 65.34 | 316.28 | 20.14 | 1254.77 | 163.63 |  | 1 |  | 1418.4 | 1405.7 | 1480.48
[5 empty] | 0.38908 | 481.1 | 0.16 | 5.21 | 336.35 | 12.7 |  |  | 1418.4 |  | -3.02 |  | 1418.4
696 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в составе витражей при площади проема свыше 3м2 |  |  | М2 | 6.11 | 1.59 | 8.07 | 34.24 | 2.51 | 148.55 | 20.37 |  | 1 |  | 168.92 | 167.34 | 176.24
[5 empty] | 6.342 | 59.91 |  | 0.64 | 40.39 | 1.58 |  |  | 168.92 |  | -0.38 |  | 168.92
697 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) заполнение алюминиевых конструкций витражей |  |  | М2 | 51.17 | 105.77 | 59923.38 | 380.37 | 24.22 | 64842.79 | 196.78 |  | 1 |  | 65039.57 | 65024.29 | 68483.58
[5 empty] | 38.908 | 563.8 | 14.97 | 3429.1 | 404.5 | 15.28 |  |  | 65039.57 |  | -3.63 |  | 65039.57
698 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) герметизация мест примыканий профиля витражей к стенам |  |  | М | 9.33 |  | 135.39 | 48.38 | 3.54 | 341.34 | 28.78 |  | 1 |  | 370.12 | 367.89 | 387.46
[5 empty] | 60 | 84.64 |  | 10.63 | 57.06 | 2.23 |  |  | 370.12 |  | -0.53 |  | 370.12
699 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка оконных отливов из горячеоцинкованной стали толщ 0,5мм шириной 250мм с полимерным покрытием с креплением костылями (ар л. 34 прим. 8) |  |  | М | 3.32 | 0.16 | 287.57 | 21.37 | 1.36 | 385.9 | 11.06 |  | 1 |  | 396.96 | 396.1 | 417.17
[5 empty] | 11.62 | 32.52 |  | 19.53 | 22.73 | 0.86 |  |  | 396.96 |  | -0.2 |  | 396.96
700 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка приборов самозакрывания на дверные блоки витражей (ар л. 34 прим. 16) |  |  | ШТ. | 1.41 | 0.1 | 68.67 | 9.09 | 0.58 | 107.68 | 4.7 |  | 1 |  | 112.38 | 112.01 | 117.97
[5 empty] | 2 | 13.83 |  | 5.46 | 9.67 | 0.37 |  |  | 112.38 |  | -0.09 |  | 112.38
701 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) установка дверных упоров типа уд-1 (л. 34 прим. 16) |  |  | ШТ. | 0.18 | 0.1 | 26.22 | 1.09 | 0.07 | 32.41 | 0.56 |  | 1 |  | 32.97 | 32.93 | 34.68
[5 empty] | 2 | 1.66 |  | 2.08 | 1.16 | 0.04 |  |  | 32.97 |  | -0.01 |  | 32.97
702 | Ж2-30-50-20 | Витражи наружные (ар л. 34) крепление шурупами металлических листов из нержавейки (1,51. 0,3м) с двух сторон дверей (ар л. 34 прим. 19) |  |  | М2 | 1.2 | 0.06 | 581.35 | 7.33 | 0.47 | 641.66 | 3.79 |  | 1 |  | 645.45 | 645.16 | 679.48
[5 empty] | 0.906 | 11.11 | 0.04 | 33.33 | 7.79 | 0.29 |  |  | 645.45 |  | -0.07 |  | 645.45
703 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) |  |  | Т | 2195.47 | 939.13 | 2968.33 | 14368.88 | 915 | 57004.62 | 7433.69 |  | 1 |  | 64438.31 | 63861.25 | 67258.67
[5 empty] | 17.676 | 21856.37 | 7.42 | 236.5 | 15280.6 | 577.06 |  |  | 64438.31 |  | -137.25 |  | 64438.31
704 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в составе витражей при площади проема свыше 3м2 |  |  | М2 | 12.21 | 3.18 | 16.13 | 68.49 | 5.01 | 297.11 | 40.74 |  | 1 |  | 337.85 | 334.69 | 352.5
[5 empty] | 12.684 | 119.82 |  | 1.29 | 80.78 | 3.16 |  |  | 337.85 |  | -0.75 |  | 337.85
705 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) заполнение алюминиевых конструкций витражей |  |  | М2 | 23.24 | 48.05 | 26.18 | 172.8 | 11 | 705.31 | 89.4 |  | 1 |  | 794.71 | 787.77 | 829.68
[5 empty] | 17.676 | 256.14 | 6.8 | 2.08 | 183.77 | 6.94 |  |  | 794.71 |  | -1.65 |  | 794.71
706 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) заполнение глухой части витражей сэндвич-панелями площадью до 1м2 (л. 34 прим. 20) |  |  | М2 | 3.27 | 1.54 | 21503.15 | 21.42 | 1.36 | 22813.09 | 11.08 |  | 1 |  | 22824.17 | 22823.31 | 24037.51
[5 empty] | 2.7848 | 31.96 | 0.64 | 1230.22 | 22.78 | 0.86 |  |  | 22824.17 |  | -0.2 |  | 22824.17
707 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) герметизация мест примыканий профиля витражей к стенам |  |  | М | 6.97 |  | 101.09 | 36.13 | 2.64 | 254.88 | 21.49 |  | 1 |  | 276.37 | 274.7 | 289.31
[5 empty] | 44.8 | 63.2 |  | 7.94 | 42.61 | 1.67 |  |  | 276.37 |  | -0.4 |  | 276.37
708 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) установка приборов самозакрывания на дверные блоки витражей (ар л. 34 прим. 16) |  |  | ШТ. | 2.82 | 0.2 | 137.35 | 18.18 | 1.16 | 215.36 | 9.4 |  | 1 |  | 224.76 | 224.03 | 235.95
[5 empty] | 4 | 27.66 |  | 10.92 | 19.33 | 0.73 |  |  | 224.76 |  | -0.17 |  | 224.76
709 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) установка дверных упоров уд-1 (л. 34 прим. 16) |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.19 | 52.45 | 2.18 | 0.14 | 64.84 | 1.13 |  | 1 |  | 65.97 | 65.88 | 69.38
[5 empty] | 4 | 3.32 |  | 4.17 | 2.32 | 0.09 |  |  | 65.97 |  | -0.02 |  | 65.97
710 | Ж2-30-50-20 | Витражи внутренние (ар л. 34) крепление шурупами металлических листов из нержавейки (1,51. 0,3м) с двух сторон дверей (ар л. 34 прим. 19) |  |  | М2 | 2.42 | 0.13 | 1161.29 | 14.66 | 0.93 | 1281.83 | 7.58 |  | 1 |  | 1289.41 | 1288.82 | 1357.39
[5 empty] | 1.812 | 22.22 | 0.08 | 66.56 | 15.59 | 0.59 |  |  | 1289.41 |  | -0.14 |  | 1289.41
смета 1.83. |  | 16.23-01 АС-С21 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ЛЕСТНИЦ И ЛИФТОВ, ЛИФТЫ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 18230.71 | 186534.39 | 549641.58 | 118851.95 | 7568.38 | 1177550.43 | 61487.61 | 0 |  | 0 | 1239038.04 | 1234264.91 | 1299927.82
[6 empty] | 151871.67 | 28974.26 | 33051.47 | 126393.16 | 4773.13 |  | 0 | 1239038.04 | 0 | -1135.3 | 0 | 1239038.04 | 5027.04
711 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 54.7 | 549.93 | 44.36 | 365.09 | 23.25 | 1858.67 | 188.88 |  | 1 |  | 2047.55 | 2032.89 | 2141.04
[5 empty] | 59.0909 | 473.81 | 81.72 | 2.8 | 388.26 | 14.66 |  |  | 2047.55 |  | -3.49 |  | 2047.55
712 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 37.19 | 462.27 | 1.25 | 246.64 | 15.71 | 1304.16 | 127.6 |  | 1 |  | 1431.76 | 1421.85 | 1497.49
[5 empty] | 59.0909 | 308.35 | 66.94 | 0.1 | 262.29 | 9.91 |  |  | 1431.76 |  | -2.36 |  | 1431.76
713 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 102.66 | 1150.29 | 2726.7 | 659.7 | 42.01 | 6328.16 | 341.29 |  | 1 |  | 6669.45 | 6642.96 | 6996.37
[5 empty] | 13 | 816.4 | 187.4 | 211.31 | 701.56 | 26.49 |  |  | 6669.45 |  | -6.3 |  | 6669.45
714 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен ниже 0. 000 |  |  | Т |  |  | 2658.2 |  |  | 2810.26 |  |  | 1 |  | 2810.26 | 2810.26 | 2959.77
[5 empty] | 1.13476 |  |  | 152.06 |  |  |  |  | 2810.26 |  |  |  | 2810.26
715 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +0. 000 до +16. 000 (1 |  |  | М2 | 515.02 | 5177.8 | 417.65 | 3437.51 | 218.9 | 17500.14 | 1778.38 |  | 1 |  | 19278.52 | 19140.47 | 20158.74
[5 empty] | 556.3636 | 4461.09 | 769.45 | 26.36 | 3655.62 | 138.05 |  |  | 19278.52 |  | -32.84 |  | 19278.52
716 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 350.12 | 4352.43 | 11.74 | 2322.2 | 147.88 | 12279.04 | 1201.38 |  | 1 |  | 13480.42 | 13387.16 | 14099.36
[5 empty] | 556.3636 | 2903.22 | 630.25 | 0.95 | 2469.54 | 93.26 |  |  | 13480.42 |  | -22.18 |  | 13480.42
717 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 966.62 | 10830.4 | 25672.86 | 6211.35 | 395.53 | 59582.04 | 3213.42 |  | 1 |  | 62795.46 | 62546.01 | 65873.46
[5 empty] | 122.4 | 7686.76 | 1764.47 | 1989.56 | 6605.46 | 249.45 |  |  | 62795.46 |  | -59.33 |  | 62795.46
718 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +16. 000 до +35. 000 (к=1,04) (7 |  |  | М2 | 541.13 | 5257.33 | 424.07 | 3609.38 | 229.84 | 18207.02 | 1867.3 |  | 1 |  | 20074.32 | 19929.37 | 20989.61
[5 empty] | 564.9091 | 4710.78 | 781.27 | 26.76 | 3838.39 | 144.95 |  |  | 20074.32 |  | -34.48 |  | 20074.32
719 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 367.51 | 4419.28 | 11.92 | 2435.35 | 155.08 | 12752.71 | 1259.92 |  | 1 |  | 14012.63 | 13914.83 | 14655.1
[5 empty] | 564.9091 | 3065.71 | 639.93 | 0.96 | 2589.87 | 97.8 |  |  | 14012.63 |  | -23.26 |  | 14012.63
720 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 1014.27 | 10996.75 | 23894.97 | 6511.92 | 414.67 | 58910.84 | 3368.92 |  | 1 |  | 62279.76 | 62018.24 | 65317.61
[5 empty] | 124.28 | 8117.01 | 1791.57 | 1851.09 | 6925.11 | 261.52 |  |  | 62279.76 |  | -62.2 |  | 62279.76
721 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +35. 000 до +55. 000 (к=1,12) (14 |  |  | М2 | 493.51 | 4492.5 | 362.37 | 3287.8 | 209.36 | 16307.08 | 1700.93 |  | 1 |  | 18008.01 | 17875.97 | 18826.97
[5 empty] | 482.7273 | 4335.13 | 667.61 | 22.87 | 3496.41 | 132.04 |  |  | 18008.01 |  | -31.4 |  | 18008.01
722 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 334.59 | 3776.38 | 10.19 | 2213.5 | 140.95 | 11384.8 | 1145.15 |  | 1 |  | 12529.95 | 12441.05 | 13102.91
[5 empty] | 482.7273 | 2821.25 | 546.83 | 0.82 | 2353.95 | 88.9 |  |  | 12529.95 |  | -21.14 |  | 12529.95
723 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 922.79 | 9396.97 | 20418.79 | 5915.23 | 376.68 | 51630.8 | 3060.22 |  | 1 |  | 54691.02 | 54453.46 | 57350.38
[5 empty] | 106.2 | 7469.72 | 1530.94 | 1581.79 | 6290.56 | 237.56 |  |  | 54691.02 |  | -56.5 |  | 54691.02
724 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +55. 000 и выше (к=1,2) (20 этаж и выше) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 672.4 | 5758.19 | 464.46 | 4474.93 | 284.96 | 21861.09 | 2315.09 |  | 1 |  | 24176.18 | 23996.46 | 25273.07
[5 empty] | 618.7273 | 5953.39 | 855.7 | 29.31 | 4758.87 | 179.72 |  |  | 24176.18 |  | -42.74 |  | 24176.18
725 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 455.18 | 4840.3 | 13.06 | 3006.85 | 191.47 | 15216.76 | 1555.58 |  | 1 |  | 16772.34 | 16651.58 | 17537.44
[5 empty] | 618.7273 | 3874.35 | 700.89 | 1.05 | 3197.64 | 120.76 |  |  | 16772.34 |  | -28.72 |  | 16772.34
726 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 1254.65 | 12044.4 | 26171.42 | 8031.17 | 511.42 | 67830.47 | 4154.9 |  | 1 |  | 71985.37 | 71662.83 | 75475.29
[5 empty] | 136.12 | 10258.04 | 1962.25 | 2027.43 | 8540.76 | 322.54 |  |  | 71985.37 |  | -76.71 |  | 71985.37
727 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен выше 0. 000 |  |  | Т |  |  | 123789.88 |  |  | 130870.74 |  |  | 1 |  | 130870.74 | 130870.74 | 137833.06
[5 empty] | 52.92068 |  |  | 7080.86 |  |  |  |  | 130870.74 |  |  |  | 130870.74
728 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) установка закладных деталей |  |  | Т | 6.11 | 9.36 | 2340.39 | 36.68 | 2.34 | 2617.02 | 18.98 |  | 1 |  | 2636 | 2634.53 | 2774.69
[5 empty] | 0.2192 | 54.25 | 1.57 | 133.87 | 39.01 | 1.47 |  |  | 2636 |  | -0.35 |  | 2636
729 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) стены лестниц в осях 12-13, а-в; (4-5, а-в) (кр2 л. 35) |  |  | М2 | 62.28 | 626.07 | 50.5 | 415.65 | 26.47 | 2116.03 | 215.03 |  | 1 |  | 2331.06 | 2314.37 | 2437.49
[5 empty] | 67.2727 | 539.41 | 93.04 | 3.19 | 442.02 | 16.69 |  |  | 2331.06 |  | -3.97 |  | 2331.06
730 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 42.33 | 526.27 | 1.42 | 280.79 | 17.88 | 1484.72 | 145.27 |  | 1 |  | 1629.99 | 1618.71 | 1704.83
[5 empty] | 67.2727 | 351.04 | 76.21 | 0.11 | 298.61 | 11.28 |  |  | 1629.99 |  | -2.68 |  | 1629.99
731 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 116.88 | 1309.56 | 3104.24 | 751.04 | 47.83 | 7204.37 | 388.55 |  | 1 |  | 7592.92 | 7562.76 | 7965.1
[5 empty] | 14.8 | 929.44 | 213.35 | 240.57 | 798.7 | 30.16 |  |  | 7592.92 |  | -7.17 |  | 7592.92
732 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен ниже 0. 000 |  |  | Т |  |  | 2804.33 |  |  | 2964.73 |  |  | 1 |  | 2964.73 | 2964.73 | 3122.45
[5 empty] | 1.19642 |  |  | 160.4 |  |  |  |  | 2964.73 |  |  |  | 2964.73
733 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +0. 000 до +16. 000 (1 |  |  | М2 | 612.65 | 6159.21 | 496.81 | 4089.07 | 260.39 | 20817.18 | 2115.46 |  | 1 |  | 22932.64 | 22768.42 | 23979.7
[5 empty] | 661.8182 | 5306.66 | 915.29 | 31.36 | 4348.52 | 164.22 |  |  | 22932.64 |  | -39.06 |  | 22932.64
734 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 416.48 | 5177.4 | 13.96 | 2762.35 | 175.9 | 14606.41 | 1429.09 |  | 1 |  | 16035.5 | 15924.56 | 16771.75
[5 empty] | 661.8182 | 3453.5 | 749.71 | 1.13 | 2937.62 | 110.94 |  |  | 16035.5 |  | -26.39 |  | 16035.5
735 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с30/37 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 1149.83 | 12883.23 | 30538.95 | 7388.66 | 470.5 | 70875.34 | 3822.49 |  | 1 |  | 74697.83 | 74401.1 | 78359.24
[5 empty] | 145.6 | 9143.72 | 2098.91 | 2366.66 | 7857.47 | 296.73 |  |  | 74697.83 |  | -70.58 |  | 74697.83
736 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +16. 000 до +35. 000 (к=1,04) (7 |  |  | М2 | 676.37 | 6571.23 | 530.05 | 4511.42 | 287.28 | 22757.3 | 2333.97 |  | 1 |  | 25091.27 | 24910.09 | 26235.31
[5 empty] | 706.0909 | 5888.09 | 976.52 | 33.46 | 4797.68 | 181.18 |  |  | 25091.27 |  | -43.09 |  | 25091.27
737 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 459.36 | 5523.75 | 14.9 | 3043.98 | 193.84 | 15939.84 | 1574.79 |  | 1 |  | 17514.63 | 17392.38 | 18317.65
[5 empty] | 706.0909 | 3831.88 | 799.86 | 1.2 | 3237.12 | 122.25 |  |  | 17514.63 |  | -29.08 |  | 17514.63
738 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 1267.76 | 13745.06 | 29866.79 | 8139.38 | 518.31 | 73633.8 | 4210.88 |  | 1 |  | 77844.68 | 77517.8 | 81641.75
[5 empty] | 155.34 | 10145.61 | 2239.32 | 2313.69 | 8655.83 | 326.88 |  |  | 77844.68 |  | -77.75 |  | 77844.68
739 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +35. 000 до +55. 000 (к=1,12) (14 |  |  | М2 | 615.62 | 5604.2 | 452.05 | 4101.39 | 261.17 | 20342.39 | 2121.84 |  | 1 |  | 22464.23 | 22299.52 | 23485.85
[5 empty] | 602.1818 | 5407.89 | 832.82 | 28.53 | 4361.63 | 164.71 |  |  | 22464.23 |  | -39.18 |  | 22464.23
740 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 417.39 | 4710.87 | 12.71 | 2761.25 | 175.83 | 14202.05 | 1428.52 |  | 1 |  | 15630.57 | 15519.68 | 16345.33
[5 empty] | 602.1818 | 3519.39 | 682.15 | 1.02 | 2936.46 | 110.89 |  |  | 15630.57 |  | -26.37 |  | 15630.57
741 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 1151.15 | 11722.32 | 25471.56 | 7379 | 469.89 | 64407.19 | 3817.5 |  | 1 |  | 68224.69 | 67928.35 | 71542.14
[5 empty] | 132.48 | 9318.15 | 1909.78 | 1973.21 | 7847.2 | 296.34 |  |  | 68224.69 |  | -70.48 |  | 68224.69
742 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) на отм. с +55. 000 и выше (к=1,2) (20 этаж и выше) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 838.66 | 7182.08 | 579.32 | 5581.51 | 355.43 | 27266.97 | 2887.57 |  | 1 |  | 30154.54 | 29930.38 | 31522.68
[5 empty] | 771.7273 | 7425.56 | 1067.3 | 36.56 | 5935.66 | 224.16 |  |  | 30154.54 |  | -53.31 |  | 30154.54
743 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных |  |  | М2 | 567.75 | 6037.22 | 16.28 | 3750.38 | 238.82 | 18979.56 | 1940.25 |  | 1 |  | 20919.81 | 20769.19 | 21874.11
[5 empty] | 771.7273 | 4832.4 | 874.21 | 1.31 | 3988.35 | 150.62 |  |  | 20919.81 |  | -35.82 |  | 20919.81
744 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) устройство монолитных железобетонных стен толщ. 250 мм из бетона с25/30 в опалубке импортного производства типа модостр |  |  | М3 | 1564.9 | 15022.76 | 32643.14 | 10017.14 | 637.88 | 84603.71 | 5182.33 |  | 1 |  | 89786.04 | 89383.75 | 94138.97
[5 empty] | 169.78 | 12794.67 | 2447.48 | 2528.77 | 10652.74 | 402.29 |  |  | 89786.04 |  | -95.68 |  | 89786.04
745 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) арматура для стен выше 0. 000 |  |  | Т |  |  | 133917.33 |  |  | 141577.46 |  |  | 1 |  | 141577.46 | 141577.46 | 149109.38
[5 empty] | 57.1641 |  |  | 7660.13 |  |  |  |  | 141577.46 |  |  |  | 141577.46
746 | Ж2-40-10 | Монолитные железобетонные стены лестниц (кр2 л. 29-37) амортизационные отчисления опалубки |  |  | М2 |  |  | 51876.36 |  |  | 51876.36 |  |  | 1 |  | 51876.36 | 51876.36 | 54636.18
[5 empty] | 5 090.909091 | [7 empty] | 51876.36 |  |  |  | 51876.36
747 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  | М3 | 0.95 | 3.29 | 75.08 | 5.8 | 0.37 | 105.02 | 3 |  | 1 |  | 108.02 | 107.79 | 113.52
[5 empty] | 0.5 | 8.3 | 0.52 | 5.85 | 6.16 | 0.23 |  |  | 108.02 |  | -0.06 |  | 108.02
748 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  | М3 | 2.48 | 25.31 | 805.71 | 16.26 | 1.04 | 938.16 | 8.41 |  | 1 |  | 946.57 | 945.92 | 996.24
[5 empty] | 1 | 21.65 | 3.09 | 50.41 | 17.29 | 0.65 |  |  | 946.57 |  | -0.16 |  | 946.57
749 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  | М3 | 2.08 | 7.24 | 204.16 | 12.74 | 0.81 | 273.03 | 6.59 |  | 1 |  | 279.62 | 279.11 | 293.96
[5 empty] | 1.1 | 18.25 | 1.14 | 15.89 | 13.55 | 0.51 |  |  | 279.62 |  | -0.12 |  | 279.62
750 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  | Т | 2.55 | 0.23 | 124.91 | 17.66 | 1.12 | 197.17 | 9.14 |  | 1 |  | 206.31 | 205.6 | 216.54
[5 empty] | 0.01176 | 26.78 | 0.09 | 7.15 | 18.78 | 0.71 |  |  | 206.31 |  | -0.17 |  | 206.31
751 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  | Т | 1.76 | 0.55 | 291.97 | 12.19 | 0.78 | 353.88 | 6.31 |  | 1 |  | 360.19 | 359.7 | 378.84
[5 empty] | 0.0275 | 18.34 | 0.21 | 16.72 | 12.96 | 0.49 |  |  | 360.19 |  | -0.12 |  | 360.19
752 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  | ШТ. | 46.17 | 24.44 | 608.07 | 275.25 | 17.53 | 1693.1 | 142.4 |  | 1 |  | 1835.5 | 1824.45 | 1921.51
[5 empty] | 504 | 418.82 |  | 47.86 | 292.71 | 11.05 |  |  | 1835.5 |  | -2.63 |  | 1835.5
753 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) лифт n2 (кр2 л. 53) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  | М3 | 0.95 | 3.29 | 75.08 | 5.8 | 0.37 | 105.02 | 3 |  | 1 |  | 108.02 | 107.79 | 113.52
[5 empty] | 0.5 | 8.3 | 0.52 | 5.85 | 6.16 | 0.23 |  |  | 108.02 |  | -0.06 |  | 108.02
754 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  | М3 | 2.36 | 24.05 | 779.26 | 15.45 | 0.98 | 905.89 | 7.99 |  | 1 |  | 913.88 | 913.26 | 961.85
[5 empty] | 0.95 | 20.57 | 2.94 | 48.68 | 16.43 | 0.62 |  |  | 913.88 |  | -0.15 |  | 913.88
755 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  | М3 | 1.8 | 6.25 | 176.32 | 11.01 | 0.7 | 235.82 | 5.7 |  | 1 |  | 241.52 | 241.08 | 253.91
[5 empty] | 0.95 | 15.77 | 0.99 | 13.73 | 11.71 | 0.44 |  |  | 241.52 |  | -0.11 |  | 241.52
756 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  | Т | 2.52 | 0.23 | 123.42 | 17.45 | 1.11 | 194.83 | 9.03 |  | 1 |  | 203.86 | 203.16 | 213.97
[5 empty] | 0.01162 | 26.46 | 0.09 | 7.07 | 18.56 | 0.7 |  |  | 203.86 |  | -0.17 |  | 203.86
757 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  | Т | 1.42 | 0.44 | 237.61 | 9.92 | 0.63 | 288 | 5.13 |  | 1 |  | 293.13 | 292.73 | 308.3
[5 empty] | 0.02238 | 14.93 | 0.17 | 13.61 | 10.55 | 0.4 |  |  | 293.13 |  | -0.09 |  | 293.13
758 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  | ШТ. | 32.98 | 17.46 | 473.83 | 196.61 | 12.52 | 1252.16 | 101.71 |  | 1 |  | 1353.87 | 1345.97 | 1417.58
[5 empty] | 360 | 299.16 |  | 37.48 | 209.08 | 7.9 |  |  | 1353.87 |  | -1.88 |  | 1353.87
759 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) лифт n3 (кр2 л. 56) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  | М3 | 0.95 | 3.29 | 75.08 | 5.8 | 0.37 | 105.02 | 3 |  | 1 |  | 108.02 | 107.79 | 113.52
[5 empty] | 0.5 | 8.3 | 0.52 | 5.85 | 6.16 | 0.23 |  |  | 108.02 |  | -0.06 |  | 108.02
760 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  | М3 | 2.48 | 25.31 | 805.71 | 16.26 | 1.04 | 938.16 | 8.41 |  | 1 |  | 946.57 | 945.92 | 996.24
[5 empty] | 1 | 21.65 | 3.09 | 50.41 | 17.29 | 0.65 |  |  | 946.57 |  | -0.16 |  | 946.57
761 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  | М3 | 2.08 | 7.24 | 204.16 | 12.74 | 0.81 | 273.03 | 6.59 |  | 1 |  | 279.62 | 279.11 | 293.96
[5 empty] | 1.1 | 18.25 | 1.14 | 15.89 | 13.55 | 0.51 |  |  | 279.62 |  | -0.12 |  | 279.62
762 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  | Т | 2.55 | 0.23 | 124.91 | 17.66 | 1.12 | 197.17 | 9.14 |  | 1 |  | 206.31 | 205.6 | 216.54
[5 empty] | 0.01176 | 26.78 | 0.09 | 7.15 | 18.78 | 0.71 |  |  | 206.31 |  | -0.17 |  | 206.31
763 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  | Т | 1.76 | 0.55 | 291.97 | 12.19 | 0.78 | 353.88 | 6.31 |  | 1 |  | 360.19 | 359.7 | 378.84
[5 empty] | 0.0275 | 18.34 | 0.21 | 16.72 | 12.96 | 0.49 |  |  | 360.19 |  | -0.12 |  | 360.19
764 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  | ШТ. | 32.98 | 17.46 | 473.83 | 196.61 | 12.52 | 1252.16 | 101.71 |  | 1 |  | 1353.87 | 1345.97 | 1417.58
[5 empty] | 360 | 299.16 |  | 37.48 | 209.08 | 7.9 |  |  | 1353.87 |  | -1.88 |  | 1353.87
765 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) лифт n4 (кр2 л. 56) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  | М3 | 0.95 | 3.29 | 75.08 | 5.8 | 0.37 | 105.02 | 3 |  | 1 |  | 108.02 | 107.79 | 113.52
[5 empty] | 0.5 | 8.3 | 0.52 | 5.85 | 6.16 | 0.23 |  |  | 108.02 |  | -0.06 |  | 108.02
766 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) устройство ж/б плиты из бетона с20/25 |  |  | М3 | 2.36 | 24.05 | 779.26 | 15.45 | 0.98 | 905.89 | 7.99 |  | 1 |  | 913.88 | 913.26 | 961.85
[5 empty] | 0.95 | 20.57 | 2.94 | 48.68 | 16.43 | 0.62 |  |  | 913.88 |  | -0.15 |  | 913.88
767 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) заполнение отверстий бетоном с20/25 |  |  | М3 | 1.8 | 6.25 | 176.32 | 11.01 | 0.7 | 235.82 | 5.7 |  | 1 |  | 241.52 | 241.08 | 253.91
[5 empty] | 0.95 | 15.77 | 0.99 | 13.73 | 11.71 | 0.44 |  |  | 241.52 |  | -0.11 |  | 241.52
768 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом до 4кг |  |  | Т | 2.52 | 0.23 | 123.42 | 17.45 | 1.11 | 194.83 | 9.03 |  | 1 |  | 203.86 | 203.16 | 213.97
[5 empty] | 0.01162 | 26.46 | 0.09 | 7.07 | 18.56 | 0.7 |  |  | 203.86 |  | -0.17 |  | 203.86
769 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка закладных деталей весом более 4кг |  |  | Т | 1.42 | 0.44 | 237.61 | 9.92 | 0.63 | 288 | 5.13 |  | 1 |  | 293.13 | 292.73 | 308.3
[5 empty] | 0.02238 | 14.93 | 0.17 | 13.61 | 10.55 | 0.4 |  |  | 293.13 |  | -0.09 |  | 293.13
770 | Ж2-40-30 | Лифты (кр2 л. 52-56) установка клиновых анкеров |  |  | ШТ. | 32.98 | 17.46 | 473.83 | 196.61 | 12.52 | 1252.16 | 101.71 |  | 1 |  | 1353.87 | 1345.97 | 1417.58
[5 empty] | 360 | 299.16 |  | 37.48 | 209.08 | 7.9 |  |  | 1353.87 |  | -1.88 |  | 1353.87
смета 1.109. |  | 16.23-01 АС-С22 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЕНТБЛОКИ) |  |  |  | 3241.78 | 39774.89 | 339230.49 | 33122.16 | 1380.39 | 508269.91 | 11214.58 | 0 |  | 0 | 519484.49 | 518613.91 | 546204.18
[6 empty] | 27024.06 | 5960.02 | 29853.65 | 37220.75 | 870.58 |  | 0 | 519484.49 | 0 | -207.06 | 0 | 519484.49 | 916.91
771 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) установка вентиляционных блоков массой до 1т (сеч. 1-1 кр2 л. 68) установка вентиляционных блоков массой до 1т (сеч. 1-1 кр2 л. 68) |  |  | ШТ. | 974.68 | 13718.94 | 116183.85 | 10511.16 | 412.12 | 171154.4 | 3348.13 |  | 1 |  | 174502.53 | 174242.62 | 183512.33
[5 empty] | 432 | 7780.88 | 2066.56 | 10466.45 | 11882.91 | 259.91 |  |  | 174502.53 |  | -61.82 |  | 174502.53
772 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) установка опорных уголков (прим. п. 5 кр2 л. 68) |  |  | Т | 18.65 | 86.56 | 4099.15 | 123.72 | 7.88 | 4856 | 64.01 |  | 1 |  | 4920.01 | 4915.04 | 5176.52
[5 empty] | 1.17216 | 165.5 | 22.75 | 237.83 | 131.57 | 4.97 |  |  | 4920.01 |  | -1.18 |  | 4920.01
773 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) огрунтовка металлических изделий слоем грунтовки гф-021 (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  | М2 | 2.44 | 1.22 | 19.57 | 18.63 | 1.19 | 90.82 | 9.64 |  | 1 |  | 100.46 | 99.71 | 105.01
[5 empty] | 38.6813 | 28.28 | 0.07 | 1.55 | 19.81 | 0.75 |  |  | 100.46 |  | -0.18 |  | 100.46
774 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) покрытие металлических изделий эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  | М2 | 1.7 | 0.75 | 44.02 | 11.76 | 0.75 | 91.48 | 6.09 |  | 1 |  | 97.57 | 97.1 | 102.27
[5 empty] | 38.6813 | 17.83 | 0.07 | 3.5 | 12.51 | 0.47 |  |  | 97.57 |  | -0.11 |  | 97.57
775 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение швов в вентшахтах прокладками резиновыми уплотняющими гернит диаметром 40мм (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  | М | 62.54 | 171.45 | 9771.63 | 433.29 | 27.59 | 12310.26 | 224.16 |  | 1 |  | 12534.42 | 12517.02 | 13182.93
[5 empty] | 950.4 | 656.73 | 2.57 | 775.53 | 460.78 | 17.4 |  |  | 12534.42 |  | -4.14 |  | 12534.42
776 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение вертикальных швов между перекрытием и вентблоками цементно-песчаным раствором м100 (прим. п. 2 кр2 л. 68, узел в) |  |  | М3 | 37.55 | 101.29 | 800.72 | 246.51 | 15.7 | 1856.7 | 127.53 |  | 1 |  | 1984.23 | 1974.33 | 2079.36
[5 empty] | 3.8016 | 360.05 | 15.04 | 62.74 | 262.15 | 9.9 |  |  | 1984.23 |  | -2.36 |  | 1984.23
777 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) проклейка тканью мест примыкания вентблоков к перекрытию (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  | М2 | 41.11 | 0.1 | 303.1 | 285.07 | 18.15 | 1376.47 | 147.48 |  | 1 |  | 1523.95 | 1512.5 | 1592.97
[5 empty] | 190.08 | 433.76 |  | 24.41 | 303.15 | 11.45 |  |  | 1523.95 |  | -2.72 |  | 1523.95
778 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -9.58 |  | 304.92 | -57.11 | -3.64 | 119.01 | -29.55 |  | 1 |  | 89.46 | 91.75 | 96.63
[5 empty] | - 190.08 | -86.9 |  | 24.21 | -60.73 | -2.29 |  |  | 89.46 |  | 0.55 |  | 89.46
779 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) вентблоки на 15 |  |  | ШТ. | 1786.91 | 25151.39 | 181165.33 | 19270.46 | 755.54 | 279073.67 | 6138.24 |  | 1 |  | 285211.91 | 284735.41 | 299883.33
[5 empty] | 792 | 14264.95 | 3788.69 | 16317.5 | 21785.33 | 476.5 |  |  | 285211.91 |  | -113.33 |  | 285211.91
780 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) установка опорных уголков (прим. п. 5 кр2 л. 68) |  |  | Т | 35.6 | 165.26 | 7825.65 | 236.18 | 15.04 | 9270.52 | 122.19 |  | 1 |  | 9392.71 | 9383.22 | 9882.41
[5 empty] | 2.23776 | 315.95 | 43.43 | 454.04 | 251.17 | 9.49 |  |  | 9392.71 |  | -2.26 |  | 9392.71
781 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) огрунтовка металлических изделий слоем грунтовки гф-021 (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  | М2 | 4.65 | 2.33 | 37.36 | 35.57 | 2.27 | 173.41 | 18.4 |  | 1 |  | 191.81 | 190.38 | 200.51
[5 empty] | 73.8461 | 54 | 0.13 | 2.96 | 37.83 | 1.43 |  |  | 191.81 |  | -0.34 |  | 191.81
782 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) покрытие металлических изделий эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 8 кр2 л. 68) |  |  | М2 | 3.24 | 1.44 | 84.04 | 22.46 | 1.43 | 174.66 | 11.62 |  | 1 |  | 186.28 | 185.38 | 195.24
[5 empty] | 73.8461 | 34.04 | 0.13 | 6.68 | 23.88 | 0.9 |  |  | 186.28 |  | -0.21 |  | 186.28
783 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение швов в вентшахтах прокладками резиновыми уплотняющими гернит диаметром 40мм (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  | М | 95.36 | 261.46 | 14901.74 | 660.76 | 42.08 | 18773.15 | 341.84 |  | 1 |  | 19114.99 | 19088.45 | 20103.96
[5 empty] | 1 449.36 | 1001.51 | 3.91 | 1182.68 | 702.69 | 26.54 |  |  | 19114.99 |  | -6.31 |  | 19114.99
784 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) заполнение вертикальных швов между перекрытием и вентблоками цементно-песчаным раствором м100 (прим. п. 2 кр2 л. 68, узел в) |  |  | М3 | 41.61 | 112.26 | 887.46 | 273.21 | 17.4 | 2057.82 | 141.34 |  | 1 |  | 2199.16 | 2188.19 | 2304.6
[5 empty] | 4.2134 | 399.05 | 16.67 | 69.53 | 290.55 | 10.97 |  |  | 2199.16 |  | -2.61 |  | 2199.16
785 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) проклейка тканью мест примыкания к перекрытию и вертикальных мест примыкания вентблоков (прим. п. 7 кр2 л. 68) |  |  | М2 | 189.47 | 0.44 | 1396.79 | 1313.69 | 83.65 | 6343.22 | 679.63 |  | 1 |  | 7022.85 | 6970.09 | 7340.9
[5 empty] | 875.952 | 1998.92 |  | 112.47 | 1397.05 | 52.76 |  |  | 7022.85 |  | -12.55 |  | 7022.85
786 | Ж2-40-70-10 | Вентблоки (кр2 л. 68,69) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -44.15 |  | 1405.16 | -263.2 | -16.76 | 548.32 | -136.17 |  | 1 |  | 412.15 | 422.72 | 445.21
[5 empty] | - 875.952 | -400.49 |  | 111.57 | -279.9 | -10.57 |  |  | 412.15 |  | 2.51 |  | 412.15
смета 1.110. |  | 16.23-01 АС-С23 ЖИЛОЙ ДОМ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) |  |  |  | 37289.46 | 95607.47 | 527407.27 | 246668.86 | 15707.67 | 1571207.08 | 127613.22 | 0 |  | 0 | 1698820.3 | 1688913.98 | 1778764.2
[6 empty] | 374094 | 1239.04 | 41851.37 | 262320.26 | 9906.32 |  | 0 | 1698820.3 | 0 | -2356.14 | 0 | 1698820.3 | 10433.36
787 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция марки фасад 12 - основные стены (поз. 1,2 ар л. 28) подготовка поверхности стен с лесов и подмостей (прим. п. 16 ар л. 28) |  |  | М2 | 60.35 |  |  | 359.8 | 22.91 | 1323.83 | 186.14 |  | 1 |  | 1509.97 | 1495.52 | 1575.08
[5 empty] | 437.3184 | 547.48 |  |  | 382.63 | 14.45 |  |  | 1509.97 |  | -3.44 |  | 1509.97
788 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) подготовка поверхности стен с люлек (прим. п. 16 ар л. 28) |  |  | М2 | 738.39 | 2518.53 |  | 4402.21 | 280.33 | 18715.79 | 2277.47 |  | 1 |  | 20993.26 | 20816.47 | 21923.91
[5 empty] | 4 448.1286 | 6698.44 |  |  | 4681.54 | 176.79 |  |  | 20993.26 |  | -42.05 |  | 20993.26
789 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) огрунтовка поверхности стен с лесов и подмостей |  |  | М2 | 18.32 | 0.26 |  | 109.24 | 6.96 | 402.2 | 56.51 |  | 1 |  | 458.71 | 454.32 | 478.49
[5 empty] | 437.3184 | 166.22 |  |  | 116.17 | 4.39 |  |  | 458.71 |  | -1.04 |  | 458.71
790 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) огрунтовка поверхности стен с люлек |  |  | М2 | 250.43 | 1459.88 | 628.07 | 1493.22 | 95.09 | 7631.91 | 772.51 |  | 1 |  | 8404.42 | 8344.45 | 8788.37
[5 empty] | 4 448.1286 | 2272.1 |  | 49.87 | 1587.97 | 59.97 |  |  | 8404.42 |  | -14.26 |  | 8404.42
791 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм,50мм на клею с лесов и подмостей |  |  | М2 | 272.62 | 15.35 | 16.97 | 1890.24 | 120.37 | 6988.38 | 977.91 |  | 1 |  | 7966.29 | 7890.38 | 8310.15
[5 empty] | 437.3184 | 2876.2 |  | 1.22 | 2010.18 | 75.91 |  |  | 7966.29 |  | -18.06 |  | 7966.29
792 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм,50мм на клею с люлек |  |  | М2 | 3005.16 | 8914.49 | 233527.61 | 20836.18 | 1326.83 | 337646.05 | 10779.52 |  | 1 |  | 348425.57 | 347588.78 | 366080.5
[5 empty] | 4 448.1286 | 31704.48 |  | 18540.43 | 22158.26 | 836.79 |  |  | 348425.57 |  | -199.02 |  | 348425.57
793 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция марки фасад 15 - откосы (поз. 3 ар л. 28) теплоизоляция откосов плитами минераловатными белтеп фасад 15 толщ. 40мм на клею с лесов и подмостей |  |  | М | 34.85 | 1.95 | 2.23 | 241.65 | 15.39 | 893.46 | 125.02 |  | 1 |  | 1018.48 | 1008.78 | 1062.45
[5 empty] | 229.4523 | 367.7 |  | 0.16 | 256.99 | 9.7 |  |  | 1018.48 |  | -2.31 |  | 1018.48
794 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) теплоизоляция откосов плитами минераловатными белтеп фасад 15 толщ. 40мм на клею с люлек |  |  | М | 703.2 | 1986.67 | 15929.53 | 4875.58 | 310.47 | 37119.77 | 2522.36 |  | 1 |  | 39642.13 | 39446.32 | 41544.86
[5 empty] | 4 359.593 | 7418.72 |  | 1264.62 | 5184.94 | 195.81 |  |  | 39642.13 |  | -46.57 |  | 39642.13
795 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция цоколя выше отметки уровня земли (поз. 4 ар л. 28) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола толщ. 150мм |  |  | М2 | 55.88 | 2.99 | 4459.92 | 387.41 | 24.67 | 6242.48 | 200.43 |  | 1 |  | 6442.91 | 6427.35 | 6769.29
[5 empty] | 93.7202 | 589.49 |  | 354.15 | 411.99 | 15.56 |  |  | 6442.91 |  | -3.7 |  | 6442.91
796 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) гидроизоляция низа цоколя гидроизоляционным составом толщ. 1,5мм (узел 5 ар л. 27) |  |  | М2 | 12.7 | 0.55 | 847.4 | 85.57 | 5.45 | 1230.08 | 44.27 |  | 1 |  | 1274.35 | 1270.91 | 1338.52
[5 empty] | 93.7202 | 130.21 |  | 67.28 | 91 | 3.44 |  |  | 1274.35 |  | -0.82 |  | 1274.35
797 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) тепловая изоляция цоколя ниже отметки уровня земли (поз. 5 ар л. 28) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола толщ. 100мм |  |  | М2 | 128.08 | 6.85 | 6982.08 | 888.02 | 56.55 | 10810.67 | 459.41 |  | 1 |  | 11270.08 | 11234.42 | 11832.09
[5 empty] | 214.8217 | 1351.21 |  | 554.42 | 944.36 | 35.66 |  |  | 11270.08 |  | -8.48 |  | 11270.08
798 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) армирующий слой (поз. 6 ар л. 28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным с лесов и подмостей |  |  | М2 | 282.99 | 9.62 | 832.61 | 1962.09 | 124.94 | 8124.94 | 1015.08 |  | 1 |  | 9140.02 | 9061.22 | 9543.28
[5 empty] | 437.3184 | 2985.53 |  | 63.5 | 2086.59 | 78.8 |  |  | 9140.02 |  | -18.74 |  | 9140.02
799 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным с люлек |  |  | М2 | 3249.36 | 15204.59 | 21903.67 | 22529.37 | 1434.65 | 121714.15 | 11655.49 |  | 1 |  | 133369.64 | 132464.85 | 139511.98
[5 empty] | 4 448.1286 | 34280.84 |  | 1712.56 | 23958.88 | 904.79 |  |  | 133369.64 |  | -215.2 |  | 133369.64
800 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2м по плитам минераловатным с лесов и подмостей |  |  | М | 74.43 | 1.47 | 168.69 | 516.09 | 32.86 | 2081.89 | 267 |  | 1 |  | 2348.89 | 2328.16 | 2452.02
[5 empty] | 229.4523 | 785.28 |  | 12.87 | 548.83 | 20.73 |  |  | 2348.89 |  | -4.93 |  | 2348.89
801 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2м по плитам минераловатным с люлек |  |  | М | 1645.75 | 8147.21 | 6465.28 | 11410.65 | 726.62 | 57099.63 | 5903.26 |  | 1 |  | 63002.89 | 62544.63 | 65872
[5 empty] | 4 359.593 | 17362.52 |  | 503.41 | 12134.67 | 458.26 |  |  | 63002.89 |  | -108.99 |  | 63002.89
802 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным с лесов и подмостей |  |  | М2 | 55.52 | 1.75 | 393.16 | 384.94 | 24.51 | 1841.9 | 199.15 |  | 1 |  | 2041.05 | 2025.59 | 2133.35
[5 empty] | 93.7202 | 585.73 |  | 30.66 | 409.37 | 15.46 |  |  | 2041.05 |  | -3.68 |  | 2041.05
803 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) устройство дополнительного слоя стеклосетки |  |  | М2 | 152.25 | 3.09 | 865.63 | 1055.59 | 67.22 | 4819.89 | 546.1 |  | 1 |  | 5365.99 | 5323.6 | 5606.82
[5 empty] | 248.8903 | 1606.19 |  | 67.29 | 1122.57 | 42.39 |  |  | 5365.99 |  | -10.08 |  | 5365.99
804 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) защита углов теплоизоляции (поз. 7 ар л. 28) обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов и подмостей |  |  | М | 88.17 | 1.61 | 171.99 | 611.33 | 38.93 | 2436.02 | 316.27 |  | 1 |  | 2752.29 | 2727.74 | 2872.86
[5 empty] | 277.4414 | 930.21 |  | 13.12 | 650.12 | 24.55 |  |  | 2752.29 |  | -5.84 |  | 2752.29
805 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) обработка выступающих углов теплоизоляции с люлек |  |  | М | 1675.25 | 30.57 | 7020.63 | 11615.29 | 739.65 | 50334.03 | 6009.13 |  | 1 |  | 56343.16 | 55876.69 | 58849.33
[5 empty] | 5 271.3859 | 17673.9 |  | 546.18 | 12352.29 | 466.47 |  |  | 56343.16 |  | -110.95 |  | 56343.16
806 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) крепление теплоизоляции (поз. 8,9,10 ар л. 28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов и подмостей |  |  | ШТ. | 281.5 | 149.05 | 467.73 | 1678.34 | 106.88 | 6829.15 | 868.28 |  | 1 |  | 7697.43 | 7630.03 | 8035.95
[5 empty] | 3 073.1238 | 2553.77 |  | 37.18 | 1784.83 | 67.4 |  |  | 7697.43 |  | -16.03 |  | 7697.43
807 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с люлек |  |  | ШТ. | 2891.52 | 18751.45 | 4004.45 | 17239.34 | 1097.79 | 86503.76 | 8918.71 |  | 1 |  | 95422.47 | 94730.13 | 99769.77
[5 empty] | 26 310.4362 | 26231.5 |  | 318.36 | 18333.2 | 692.34 |  |  | 95422.47 |  | -164.67 |  | 95422.47
808 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен керамзитобетонных с лесов и подмостей |  |  | ШТ. | 73.31 | 31.23 | 13740.52 | 437.08 | 27.83 | 16472.74 | 226.12 |  | 1 |  | 16698.86 | 16681.31 | 17568.76
[5 empty] | 1 219.86 | 665.07 |  | 1092.81 | 464.82 | 17.55 |  |  | 16698.86 |  | -4.17 |  | 16698.86
809 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю (узлы ар л. 27) нанесение защитно-отделочного штукатурного слоя с лесов и подмостей |  |  | М2 | 386.59 | 4.64 | 77.42 | 2680.41 | 170.69 | 9950.36 | 1386.7 |  | 1 |  | 11337.06 | 11229.41 | 11826.81
[5 empty] | 558.5727 | 4078.53 |  | 6.14 | 2850.48 | 107.65 |  |  | 11337.06 |  | -25.6 |  | 11337.06
810 | Ж2-30-20 | Утепление фасадов (ар л. 24-28) нанесение защитно-отделочного штукатурного слоя с люлек |  |  | М2 | 4029.22 | 11515.96 | 6932 | 27936.51 | 1778.98 | 121786.42 | 14452.85 |  | 1 |  | 136239.27 | 135117.33 | 142305.57
[5 empty] | 4 971.2764 | 42508.39 |  | 550.38 | 29709.11 | 1121.94 |  |  | 136239.27 |  | -266.85 |  | 136239.27
811 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных с лесов и подмостей |  |  | М2 | 5770.16 | 2273.04 |  | 37157.98 | 2366.19 | 138153.26 | 19223.54 |  | 1 |  | 157376.8 | 155884.52 | 164177.58
[5 empty] | 5 876.5273 | 55703.01 | 836.82 |  | 39515.69 | 1492.28 |  |  | 157376.8 |  | -354.93 |  | 157376.8
812 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных с люлек |  |  | М2 | 7672.99 | 1072.62 | 56546.61 | 49471.14 | 3150.28 | 244122.28 | 25593.71 |  | 1 |  | 269715.99 | 267729.21 | 281972.4
[5 empty] | 7 382.1336 | 75275.62 |  | 4481.64 | 52610.13 | 1986.78 |  |  | 269715.99 |  | -472.54 |  | 269715.99
813 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 15243.67 |  |  |  | 15243.67 |  |  | 1 |  | 15243.67 | 15243.67 | 16054.63
[5 empty] | 2 557.663205 | [7 empty] | 15243.67 |  |  |  | 15243.67
814 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) окраска фасадной атмосферостойкой краской с лесов и подмостей |  |  | М2 | 947.89 | 187.9 |  | 6287.05 | 400.35 | 23209.45 | 3252.58 |  | 1 |  | 26462.03 | 26209.54 | 27603.89
[5 empty] | 6 435.1 | 9455.74 | 110.68 |  | 6685.97 | 252.49 |  |  | 26462.03 |  | -60.05 |  | 26462.03
815 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 20-23,65-67) окраска фасадной атмосферостойкой краской с люлек |  |  | М2 | 2732.58 | 8070.48 | 145423.07 | 18126.54 | 1154.28 | 231478.92 | 9377.7 |  | 1 |  | 240856.62 | 240128.65 | 252903.49
[5 empty] | 12 353.41 | 27289.92 | 291.54 | 11583.12 | 19276.68 | 727.97 |  |  | 240856.62 |  | -173.14 |  | 240856.62
смета 1.117. |  | 16.23-01 АС-С30 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ) |  |  |  | 3420 | 14423.62 | 120787.14 | 22794.36 | 1452.36 | 224635.86 | 11799.66 | 0 |  | 0 | 236435.52 | 235519.56 | 248049.29
[6 empty] | 32409.1 | 2295.72 | 7820 | 24251.2 | 915.96 |  | 0 | 236435.52 | 0 | -217.88 | 0 | 236435.52 | 964.82
816 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) балка бл-1 (кр2 л. 38,40,42) бетоны тяжелые с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с8/10 (в10) |  |  | М3 | 0.23 | 0.79 | 18.02 | 1.39 | 0.09 | 25.2 | 0.72 |  | 1 |  | 25.92 | 25.86 | 27.24
[5 empty] | 0.12 | 1.99 | 0.12 | 1.4 | 1.47 | 0.06 |  |  | 25.92 |  | -0.01 |  | 25.92
817 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство балки бл-1 из бетона с20/25 |  |  | М3 | 3.25 | 8.19 | 273.74 | 21.36 | 1.36 | 376.44 | 11.05 |  | 1 |  | 387.49 | 386.63 | 407.2
[5 empty] | 0.24 | 31.28 | 1.22 | 17.14 | 22.71 | 0.86 |  |  | 387.49 |  | -0.2 |  | 387.49
818 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-1 (кр2 л. 38,40,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  | М3 | 4.2 | 2.32 | 6.14 | 26.32 | 1.68 | 105.51 | 13.62 |  | 1 |  | 119.13 | 118.07 | 124.35
[5 empty] | 1.05 | 39.76 | 0.29 | 0.49 | 27.99 | 1.06 |  |  | 119.13 |  | -0.25 |  | 119.13
819 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  | М3 | 2.19 | 1.97 |  | 13.14 | 0.84 | 50.04 | 6.8 |  | 1 |  | 56.84 | 56.31 | 59.31
[5 empty] | 1.05 | 19.71 | 0.29 |  | 13.98 | 0.53 |  |  | 56.84 |  | -0.13 |  | 56.84
820 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.09 | 107.61 | 702.75 | 55.64 | 3.54 | 1043.18 | 28.78 |  | 1 |  | 1071.96 | 1069.73 | 1126.64
[5 empty] | 1.05 | 68.6 | 16.06 | 44.17 | 59.17 | 2.23 |  |  | 1071.96 |  | -0.53 |  | 1071.96
821 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-2 (кр2 л. 38,40,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  | М3 | 4.45 | 2.45 | 6.49 | 27.83 | 1.77 | 111.53 | 14.4 |  | 1 |  | 125.93 | 124.81 | 131.45
[5 empty] | 1.11 | 42.04 | 0.3 | 0.51 | 29.59 | 1.12 |  |  | 125.93 |  | -0.27 |  | 125.93
822 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  | М3 | 2.33 | 2.09 |  | 13.89 | 0.88 | 52.9 | 7.19 |  | 1 |  | 60.09 | 59.53 | 62.7
[5 empty] | 1.11 | 20.84 | 0.3 |  | 14.77 | 0.56 |  |  | 60.09 |  | -0.13 |  | 60.09
823 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.55 | 113.76 | 732.6 | 58.81 | 3.75 | 1091.88 | 30.43 |  | 1 |  | 1122.31 | 1119.95 | 1179.53
[5 empty] | 1.11 | 72.52 | 16.97 | 46.1 | 62.54 | 2.36 |  |  | 1122.31 |  | -0.56 |  | 1122.31
824 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-3 (кр2 л. 38,40,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  | М3 | 4.33 | 2.38 | 6.31 | 27.08 | 1.72 | 108.51 | 14.01 |  | 1 |  | 122.52 | 121.43 | 127.89
[5 empty] | 1.08 | 40.9 | 0.3 | 0.5 | 28.79 | 1.09 |  |  | 122.52 |  | -0.26 |  | 122.52
825 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  | М3 | 2.26 | 2.03 |  | 13.52 | 0.86 | 51.47 | 6.99 |  | 1 |  | 58.46 | 57.92 | 61
[5 empty] | 1.08 | 20.27 | 0.3 |  | 14.38 | 0.54 |  |  | 58.46 |  | -0.13 |  | 58.46
826 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-3 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.32 | 110.69 | 651.55 | 57.22 | 3.64 | 997.61 | 29.6 |  | 1 |  | 1027.21 | 1024.91 | 1079.44
[5 empty] | 1.08 | 70.56 | 16.51 | 41.35 | 60.85 | 2.3 |  |  | 1027.21 |  | -0.55 |  | 1027.21
827 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-4 (кр2 л. 38,40,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  | М3 | 4.53 | 2.49 | 6.6 | 28.33 | 1.8 | 113.53 | 14.65 |  | 1 |  | 128.18 | 127.04 | 133.8
[5 empty] | 1.13 | 42.79 | 0.31 | 0.53 | 30.12 | 1.14 |  |  | 128.18 |  | -0.27 |  | 128.18
828 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  | М3 | 2.37 | 2.13 |  | 14.14 | 0.9 | 53.85 | 7.32 |  | 1 |  | 61.17 | 60.6 | 63.82
[5 empty] | 1.13 | 21.21 | 0.31 |  | 15.04 | 0.57 |  |  | 61.17 |  | -0.14 |  | 61.17
829 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-4 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.71 | 115.81 | 651.17 | 59.88 | 3.81 | 1011.52 | 30.98 |  | 1 |  | 1042.5 | 1040.1 | 1095.43
[5 empty] | 1.13 | 73.83 | 17.28 | 41.51 | 63.68 | 2.4 |  |  | 1042.5 |  | -0.57 |  | 1042.5
830 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-5 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  | М3 | 4.49 | 2.47 | 6.54 | 28.08 | 1.79 | 112.54 | 14.53 |  | 1 |  | 127.07 | 125.94 | 132.64
[5 empty] | 1.12 | 42.42 | 0.31 | 0.52 | 29.86 | 1.13 |  |  | 127.07 |  | -0.27 |  | 127.07
831 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  | М3 | 2.35 | 2.11 |  | 14.02 | 0.89 | 53.38 | 7.25 |  | 1 |  | 60.63 | 60.07 | 63.27
[5 empty] | 1.12 | 21.02 | 0.31 |  | 14.91 | 0.56 |  |  | 60.63 |  | -0.13 |  | 60.63
832 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-5 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.64 | 114.79 | 636.01 | 59.35 | 3.78 | 992.66 | 30.71 |  | 1 |  | 1023.37 | 1020.99 | 1075.31
[5 empty] | 1.12 | 73.18 | 17.13 | 40.62 | 63.12 | 2.38 |  |  | 1023.37 |  | -0.57 |  | 1023.37
833 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-6 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  | М3 | 4.2 | 2.32 | 6.14 | 26.32 | 1.68 | 105.51 | 13.62 |  | 1 |  | 119.13 | 118.07 | 124.35
[5 empty] | 1.05 | 39.76 | 0.29 | 0.49 | 27.99 | 1.06 |  |  | 119.13 |  | -0.25 |  | 119.13
834 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  | М3 | 2.19 | 1.97 |  | 13.14 | 0.84 | 50.04 | 6.8 |  | 1 |  | 56.84 | 56.31 | 59.31
[5 empty] | 1.05 | 19.71 | 0.29 |  | 13.98 | 0.53 |  |  | 56.84 |  | -0.13 |  | 56.84
835 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-6 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.09 | 107.61 | 622.07 | 55.64 | 3.54 | 957.89 | 28.78 |  | 1 |  | 986.67 | 984.44 | 1036.81
[5 empty] | 1.05 | 68.6 | 16.06 | 39.56 | 59.17 | 2.23 |  |  | 986.67 |  | -0.53 |  | 986.67
836 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 до отм. +14,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 7.52 | 4.15 | 10.98 | 47.13 | 3 | 188.91 | 24.38 |  | 1 |  | 213.29 | 211.4 | 222.65
[5 empty] | 1.88 | 71.2 | 0.52 | 0.88 | 50.13 | 1.89 |  |  | 213.29 |  | -0.45 |  | 213.29
837 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 3.93 | 3.54 |  | 23.53 | 1.5 | 89.59 | 12.17 |  | 1 |  | 101.76 | 100.82 | 106.18
[5 empty] | 1.88 | 35.29 | 0.51 |  | 25.02 | 0.94 |  |  | 101.76 |  | -0.23 |  | 101.76
838 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 14.49 | 192.68 | 1187.14 | 99.62 | 6.34 | 1792.61 | 51.54 |  | 1 |  | 1844.15 | 1840.15 | 1938.05
[5 empty] | 1.88 | 122.83 | 28.75 | 75.01 | 105.94 | 4 |  |  | 1844.15 |  | -0.95 |  | 1844.15
839 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 27.4 | 14.53 | 38.44 | 171.51 | 10.92 | 685.26 | 88.73 |  | 1 |  | 773.99 | 767.1 | 807.91
[5 empty] | 6.58 | 259.16 | 1.81 | 3.06 | 182.39 | 6.89 |  |  | 773.99 |  | -1.64 |  | 773.99
840 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 14.31 | 12.38 |  | 85.6 | 5.45 | 325.53 | 44.29 |  | 1 |  | 369.82 | 366.38 | 385.87
[5 empty] | 6.58 | 128.45 | 1.8 |  | 91.03 | 3.44 |  |  | 369.82 |  | -0.82 |  | 369.82
841 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 52.41 | 674.37 | 4155.01 | 359.97 | 22.92 | 6315.77 | 186.23 |  | 1 |  | 6502 | 6487.54 | 6832.68
[5 empty] | 6.58 | 447.11 | 100.62 | 262.56 | 382.81 | 14.46 |  |  | 6502 |  | -3.44 |  | 6502
842 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 29.49 | 14.53 | 38.44 | 184.61 | 11.76 | 733.46 | 95.51 |  | 1 |  | 828.97 | 821.56 | 865.27
[5 empty] | 6.58 | 279.09 | 1.81 | 3.06 | 196.32 | 7.41 |  |  | 828.97 |  | -1.76 |  | 828.97
843 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 15.4 | 12.38 |  | 92.09 | 5.86 | 349.42 | 47.64 |  | 1 |  | 397.06 | 393.36 | 414.29
[5 empty] | 6.58 | 138.33 | 1.8 |  | 97.94 | 3.7 |  |  | 397.06 |  | -0.88 |  | 397.06
844 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 55.76 | 674.37 | 4155.01 | 382.57 | 24.36 | 6398.92 | 197.92 |  | 1 |  | 6596.84 | 6581.48 | 6931.61
[5 empty] | 6.58 | 481.5 | 100.62 | 262.56 | 406.84 | 15.36 |  |  | 6596.84 |  | -3.65 |  | 6596.84
845 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 27.07 | 12.45 | 32.95 | 169.47 | 10.79 | 670 | 87.67 |  | 1 |  | 757.67 | 750.86 | 790.81
[5 empty] | 5.64 | 256.31 | 1.55 | 2.62 | 180.22 | 6.81 |  |  | 757.67 |  | -1.62 |  | 757.67
846 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 14.13 | 10.61 |  | 84.5 | 5.38 | 319.97 | 43.72 |  | 1 |  | 363.69 | 360.3 | 379.47
[5 empty] | 5.64 | 127.04 | 1.54 |  | 89.86 | 3.39 |  |  | 363.69 |  | -0.81 |  | 363.69
847 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 50.67 | 578.03 | 3561.41 | 347.29 | 22.12 | 5556.07 | 179.67 |  | 1 |  | 5735.74 | 5721.79 | 6026.19
[5 empty] | 5.64 | 442.2 | 86.24 | 225.06 | 369.33 | 13.95 |  |  | 5735.74 |  | -3.32 |  | 5735.74
848 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 до отм. +14,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 3.76 | 2.08 | 5.49 | 23.57 | 1.5 | 94.45 | 12.19 |  | 1 |  | 106.64 | 105.69 | 111.31
[5 empty] | 0.94 | 35.6 | 0.26 | 0.43 | 25.06 | 0.95 |  |  | 106.64 |  | -0.23 |  | 106.64
849 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 1.96 | 1.77 |  | 11.76 | 0.75 | 44.79 | 6.09 |  | 1 |  | 50.88 | 50.41 | 53.09
[5 empty] | 0.94 | 17.64 | 0.26 |  | 12.51 | 0.47 |  |  | 50.88 |  | -0.11 |  | 50.88
850 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 7.25 | 96.34 | 578.99 | 49.81 | 3.17 | 880.9 | 25.77 |  | 1 |  | 906.67 | 904.67 | 952.8
[5 empty] | 0.94 | 61.42 | 14.37 | 36.68 | 52.97 | 2 |  |  | 906.67 |  | -0.48 |  | 906.67
851 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 27.4 | 14.53 | 38.44 | 171.51 | 10.92 | 685.26 | 88.73 |  | 1 |  | 773.99 | 767.1 | 807.91
[5 empty] | 6.58 | 259.16 | 1.81 | 3.06 | 182.39 | 6.89 |  |  | 773.99 |  | -1.64 |  | 773.99
852 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 14.31 | 12.38 |  | 85.6 | 5.45 | 325.53 | 44.29 |  | 1 |  | 369.82 | 366.38 | 385.87
[5 empty] | 6.58 | 128.45 | 1.8 |  | 91.03 | 3.44 |  |  | 369.82 |  | -0.82 |  | 369.82
853 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 52.41 | 674.37 | 4052.94 | 359.97 | 22.92 | 6207.86 | 186.23 |  | 1 |  | 6394.09 | 6379.63 | 6719.03
[5 empty] | 6.58 | 447.11 | 100.62 | 256.72 | 382.81 | 14.46 |  |  | 6394.09 |  | -3.44 |  | 6394.09
854 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 29.49 | 14.53 | 38.44 | 184.61 | 11.76 | 733.46 | 95.51 |  | 1 |  | 828.97 | 821.56 | 865.27
[5 empty] | 6.58 | 279.09 | 1.81 | 3.06 | 196.32 | 7.41 |  |  | 828.97 |  | -1.76 |  | 828.97
855 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 15.4 | 12.38 |  | 92.09 | 5.86 | 349.42 | 47.64 |  | 1 |  | 397.06 | 393.36 | 414.29
[5 empty] | 6.58 | 138.33 | 1.8 |  | 97.94 | 3.7 |  |  | 397.06 |  | -0.88 |  | 397.06
856 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 55.76 | 674.37 | 4052.94 | 382.57 | 24.36 | 6291.01 | 197.92 |  | 1 |  | 6488.93 | 6473.57 | 6817.96
[5 empty] | 6.58 | 481.5 | 100.62 | 256.72 | 406.84 | 15.36 |  |  | 6488.93 |  | -3.65 |  | 6488.93
857 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 22.56 | 10.38 | 27.45 | 141.22 | 8.99 | 558.32 | 73.06 |  | 1 |  | 631.38 | 625.71 | 659
[5 empty] | 4.7 | 213.59 | 1.29 | 2.19 | 150.18 | 5.67 |  |  | 631.38 |  | -1.35 |  | 631.38
858 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 11.78 | 8.84 |  | 70.42 | 4.48 | 266.66 | 36.43 |  | 1 |  | 303.09 | 300.26 | 316.23
[5 empty] | 4.7 | 105.87 | 1.28 |  | 74.89 | 2.83 |  |  | 303.09 |  | -0.67 |  | 303.09
859 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 42.22 | 481.69 | 2894.96 | 289.41 | 18.43 | 4552.99 | 149.73 |  | 1 |  | 4702.72 | 4691.1 | 4940.67
[5 empty] | 4.7 | 368.5 | 71.87 | 183.37 | 307.77 | 11.62 |  |  | 4702.72 |  | -2.76 |  | 4702.72
860 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-9 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  | М3 | 4.65 | 2.14 | 5.67 | 29.15 | 1.86 | 115.24 | 15.08 |  | 1 |  | 130.32 | 129.15 | 136.02
[5 empty] | 0.97 | 44.08 | 0.27 | 0.45 | 31 | 1.17 |  |  | 130.32 |  | -0.28 |  | 130.32
861 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  | М3 | 2.43 | 1.82 |  | 14.54 | 0.93 | 55.04 | 7.52 |  | 1 |  | 62.56 | 61.98 | 65.28
[5 empty] | 0.97 | 21.85 | 0.27 |  | 15.46 | 0.58 |  |  | 62.56 |  | -0.14 |  | 62.56
862 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-9 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.72 | 99.41 | 585.38 | 59.73 | 3.8 | 926.87 | 30.9 |  | 1 |  | 957.77 | 955.37 | 1006.2
[5 empty] | 0.97 | 76.05 | 14.83 | 37.15 | 63.52 | 2.4 |  |  | 957.77 |  | -0.57 |  | 957.77
863 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничный марш лм-10 (кр2 л. 38,40,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  | М3 | 3.98 | 1.83 | 4.85 | 24.94 | 1.59 | 98.6 | 12.9 |  | 1 |  | 111.5 | 110.5 | 116.38
[5 empty] | 0.83 | 37.72 | 0.23 | 0.39 | 26.52 | 1 |  |  | 111.5 |  | -0.24 |  | 111.5
864 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  | М3 | 2.08 | 1.56 |  | 12.44 | 0.79 | 47.1 | 6.44 |  | 1 |  | 53.54 | 53.04 | 55.86
[5 empty] | 0.83 | 18.7 | 0.23 |  | 13.23 | 0.5 |  |  | 53.54 |  | -0.12 |  | 53.54
865 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-10 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 7.46 | 85.06 | 515.01 | 51.11 | 3.25 | 808.01 | 26.44 |  | 1 |  | 834.45 | 832.4 | 876.68
[5 empty] | 0.83 | 65.08 | 12.69 | 32.59 | 54.35 | 2.05 |  |  | 834.45 |  | -0.49 |  | 834.45
866 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-1. 1 (кр2 л. 38,40,46) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 1 |  |  | М3 | 2.04 | 1.13 | 2.98 | 12.78 | 0.81 | 51.22 | 6.61 |  | 1 |  | 57.83 | 57.32 | 60.37
[5 empty] | 0.51 | 19.31 | 0.14 | 0.23 | 13.59 | 0.51 |  |  | 57.83 |  | -0.12 |  | 57.83
867 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 1 |  |  | М3 | 1.07 | 0.96 |  | 6.38 | 0.41 | 24.31 | 3.3 |  | 1 |  | 27.61 | 27.35 | 28.81
[5 empty] | 0.51 | 9.57 | 0.14 |  | 6.79 | 0.26 |  |  | 27.61 |  | -0.06 |  | 27.61
868 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-1. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 3.93 | 52.27 | 451.13 | 27.02 | 1.72 | 622.77 | 13.98 |  | 1 |  | 636.75 | 635.66 | 669.48
[5 empty] | 0.51 | 33.32 | 7.8 | 27.74 | 28.74 | 1.09 |  |  | 636.75 |  | -0.26 |  | 636.75
869 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-2. 1 (кр2 л. 38,40,47) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 1 |  |  | М3 | 2.36 | 1.3 | 3.45 | 14.79 | 0.94 | 59.27 | 7.65 |  | 1 |  | 66.92 | 66.33 | 69.86
[5 empty] | 0.59 | 22.34 | 0.16 | 0.27 | 15.73 | 0.59 |  |  | 66.92 |  | -0.14 |  | 66.92
870 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 1 |  |  | М3 | 1.23 | 1.11 |  | 7.38 | 0.47 | 28.11 | 3.82 |  | 1 |  | 31.93 | 31.63 | 33.31
[5 empty] | 0.59 | 11.07 | 0.16 |  | 7.85 | 0.3 |  |  | 31.93 |  | -0.07 |  | 31.93
871 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-2. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 4.55 | 60.47 | 465.12 | 31.26 | 1.99 | 660.44 | 16.17 |  | 1 |  | 676.61 | 675.35 | 711.28
[5 empty] | 0.59 | 38.55 | 9.02 | 28.84 | 33.25 | 1.26 |  |  | 676.61 |  | -0.3 |  | 676.61
872 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-3. 1 (кр2 л. 38,40,48) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 1 |  |  | М3 | 2.65 | 1.46 | 3.86 | 16.54 | 1.05 | 66.29 | 8.56 |  | 1 |  | 74.85 | 74.19 | 78.14
[5 empty] | 0.66 | 24.99 | 0.18 | 0.3 | 17.59 | 0.66 |  |  | 74.85 |  | -0.16 |  | 74.85
873 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 1 |  |  | М3 | 1.39 | 1.24 |  | 8.26 | 0.53 | 31.46 | 4.27 |  | 1 |  | 35.73 | 35.4 | 37.28
[5 empty] | 0.66 | 12.39 | 0.18 |  | 8.79 | 0.33 |  |  | 35.73 |  | -0.08 |  | 35.73
874 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-3. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 5.09 | 67.64 | 486.81 | 34.97 | 2.23 | 703.38 | 18.09 |  | 1 |  | 721.47 | 720.07 | 758.38
[5 empty] | 0.66 | 43.12 | 10.09 | 30.35 | 37.19 | 1.4 |  |  | 721.47 |  | -0.33 |  | 721.47
875 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 до отм. +14,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 2.65 | 1.46 | 3.86 | 16.54 | 1.05 | 66.29 | 8.56 |  | 1 |  | 74.85 | 74.19 | 78.14
[5 empty] | 0.66 | 24.99 | 0.18 | 0.3 | 17.59 | 0.66 |  |  | 74.85 |  | -0.16 |  | 74.85
876 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 1.39 | 1.24 |  | 8.26 | 0.53 | 31.46 | 4.27 |  | 1 |  | 35.73 | 35.4 | 37.28
[5 empty] | 0.66 | 12.39 | 0.18 |  | 8.79 | 0.33 |  |  | 35.73 |  | -0.08 |  | 35.73
877 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 5.09 | 67.64 | 474.08 | 34.97 | 2.23 | 689.92 | 18.09 |  | 1 |  | 708.01 | 706.61 | 744.2
[5 empty] | 0.66 | 43.12 | 10.09 | 29.62 | 37.19 | 1.4 |  |  | 708.01 |  | -0.33 |  | 708.01
878 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 19.23 | 10.2 | 26.98 | 120.42 | 7.67 | 481.13 | 62.3 |  | 1 |  | 543.43 | 538.59 | 567.24
[5 empty] | 4.62 | 181.96 | 1.27 | 2.15 | 128.06 | 4.84 |  |  | 543.43 |  | -1.15 |  | 543.43
879 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 10.05 | 8.69 |  | 60.1 | 3.83 | 228.56 | 31.09 |  | 1 |  | 259.65 | 257.24 | 270.93
[5 empty] | 4.62 | 90.19 | 1.26 |  | 63.91 | 2.41 |  |  | 259.65 |  | -0.57 |  | 259.65
880 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 36.8 | 473.49 | 3318.47 | 252.75 | 16.09 | 4858.54 | 130.76 |  | 1 |  | 4989.3 | 4979.15 | 5244.04
[5 empty] | 4.62 | 313.93 | 70.65 | 207.29 | 268.78 | 10.15 |  |  | 4989.3 |  | -2.41 |  | 4989.3
881 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 20.7 | 10.2 | 26.98 | 129.62 | 8.25 | 514.97 | 67.06 |  | 1 |  | 582.03 | 576.82 | 607.51
[5 empty] | 4.62 | 195.96 | 1.27 | 2.15 | 137.84 | 5.21 |  |  | 582.03 |  | -1.24 |  | 582.03
882 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 10.82 | 8.69 |  | 64.66 | 4.12 | 245.34 | 33.45 |  | 1 |  | 278.79 | 276.19 | 290.88
[5 empty] | 4.62 | 97.13 | 1.26 |  | 68.76 | 2.6 |  |  | 278.79 |  | -0.62 |  | 278.79
883 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 39.15 | 473.49 | 3318.47 | 268.62 | 17.11 | 4916.94 | 138.97 |  | 1 |  | 5055.91 | 5045.12 | 5313.52
[5 empty] | 4.62 | 338.08 | 70.65 | 207.29 | 285.66 | 10.79 |  |  | 5055.91 |  | -2.57 |  | 5055.91
884 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-4. 1 с отм. +56,400 (кр2 л. 38,40,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 22.18 | 10.2 | 26.98 | 138.82 | 8.84 | 548.83 | 71.82 |  | 1 |  | 620.65 | 615.07 | 647.79
[5 empty] | 4.62 | 209.96 | 1.27 | 2.15 | 147.63 | 5.58 |  |  | 620.65 |  | -1.33 |  | 620.65
885 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 1 |  |  | М3 | 11.58 | 8.69 |  | 69.22 | 4.41 | 262.13 | 35.81 |  | 1 |  | 297.94 | 295.16 | 310.86
[5 empty] | 4.62 | 104.07 | 1.26 |  | 73.62 | 2.78 |  |  | 297.94 |  | -0.66 |  | 297.94
886 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 41.51 | 473.49 | 3318.47 | 284.49 | 18.12 | 4975.34 | 147.18 |  | 1 |  | 5122.52 | 5111.09 | 5383
[5 empty] | 4.62 | 362.23 | 70.65 | 207.29 | 302.54 | 11.43 |  |  | 5122.52 |  | -2.72 |  | 5122.52
887 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) лестничная площадка лп-5. 1 (кр2 л. 38,40,50) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 1 |  |  | М3 | 3.75 | 1.72 | 4.56 | 23.44 | 1.49 | 92.66 | 12.12 |  | 1 |  | 104.78 | 103.84 | 109.36
[5 empty] | 0.78 | 35.45 | 0.21 | 0.36 | 24.92 | 0.94 |  |  | 104.78 |  | -0.22 |  | 104.78
888 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 1 |  |  | М3 | 1.96 | 1.47 |  | 11.69 | 0.74 | 44.26 | 6.05 |  | 1 |  | 50.31 | 49.84 | 52.49
[5 empty] | 0.78 | 17.57 | 0.21 |  | 12.43 | 0.47 |  |  | 50.31 |  | -0.11 |  | 50.31
889 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-5. 1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 7 | 79.94 | 509.12 | 48.03 | 3.06 | 785.93 | 24.85 |  | 1 |  | 810.78 | 808.85 | 851.88
[5 empty] | 0.78 | 61.16 | 11.93 | 32.07 | 51.08 | 1.93 |  |  | 810.78 |  | -0.46 |  | 810.78
890 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) проступи монтаж проступей накладных |  |  | М | 724.42 | 176.96 | 12649.72 | 4941.81 | 314.69 | 32045.31 | 2556.63 |  | 1 |  | 34601.94 | 34403.48 | 36233.75
[5 empty] | 605.6 | 7415.15 | 104.34 | 1140.35 | 5255.37 | 198.46 |  |  | 34601.94 |  | -47.2 |  | 34601.94
891 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) ограждения ог-5 |  |  | Т | 4.39 | 67.11 | 781.1 | 27.56 | 2.02 | 995.55 | 16.39 |  | 1 |  | 1011.94 | 1010.67 | 1064.44
[5 empty] | 0.11216 | 39.47 | 8.75 | 44.81 | 32.51 | 1.27 |  |  | 1011.94 |  | -0.3 |  | 1011.94
892 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) монтаж ограждения ог-6 мв 12. 8-18. 9р |  |  | Т | 1.15 | 17.49 | 203.56 | 7.19 | 0.53 | 259.46 | 4.27 |  | 1 |  | 263.73 | 263.4 | 277.41
[5 empty] | 0.02923 | 10.29 | 2.28 | 11.68 | 8.47 | 0.33 |  |  | 263.73 |  | -0.08 |  | 263.73
893 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) монтаж ограждения ог-7 пв-14. 9р |  |  | Т | 0.74 | 11.31 | 132.9 | 4.64 | 0.34 | 169.14 | 2.76 |  | 1 |  | 171.9 | 171.69 | 180.82
[5 empty] | 0.0189 | 6.65 | 1.47 | 7.67 | 5.47 | 0.21 |  |  | 171.9 |  | -0.05 |  | 171.9
894 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) монтаж соединительной полосы ограждения |  |  | Т | 0.99 | 15.19 | 75.53 | 6.24 | 0.46 | 118.3 | 3.71 |  | 1 |  | 122.01 | 121.72 | 128.2
[5 empty] | 0.025392 | 8.94 | 1.98 | 4.36 | 7.36 | 0.29 |  |  | 122.01 |  | -0.07 |  | 122.01
895 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  | М2 | 0.1 | 0.05 | 0.83 | 0.79 | 0.05 | 3.85 | 0.41 |  | 1 |  | 4.26 | 4.23 | 4.46
[5 empty] | 1.6471 | 1.2 |  | 0.07 | 0.84 | 0.03 |  |  | 4.26 |  | -0.01 |  | 4.26
896 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n1 (кр2 л. 38,40,42-50) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 1.87 | 0.5 | 0.03 | 3.89 | 0.26 |  | 1 |  | 4.15 | 4.13 | 4.35
[5 empty] | 1.6471 | 0.76 |  | 0.15 | 0.53 | 0.02 |  |  | 4.15 |  |  |  | 4.15
897 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство бетонной подготовки из бетона класса с8/10 |  |  | М3 | 0.23 | 0.79 | 18.02 | 1.39 | 0.09 | 25.2 | 0.72 |  | 1 |  | 25.92 | 25.86 | 27.24
[5 empty] | 0.12 | 1.99 | 0.12 | 1.4 | 1.47 | 0.06 |  |  | 25.92 |  | -0.01 |  | 25.92
898 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство балки бл-1 из бетона с20/25 |  |  | М3 | 3.25 | 8.19 | 273.74 | 21.36 | 1.36 | 376.44 | 11.05 |  | 1 |  | 387.49 | 386.63 | 407.2
[5 empty] | 0.24 | 31.28 | 1.22 | 17.14 | 22.71 | 0.86 |  |  | 387.49 |  | -0.2 |  | 387.49
899 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-1 (кр2 л. 39,41,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  | М3 | 4.2 | 2.32 | 6.14 | 26.32 | 1.68 | 105.51 | 13.62 |  | 1 |  | 119.13 | 118.07 | 124.35
[5 empty] | 1.05 | 39.76 | 0.29 | 0.49 | 27.99 | 1.06 |  |  | 119.13 |  | -0.25 |  | 119.13
900 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-1 |  |  | М3 | 2.19 | 1.97 |  | 13.14 | 0.84 | 50.04 | 6.8 |  | 1 |  | 56.84 | 56.31 | 59.31
[5 empty] | 1.05 | 19.71 | 0.29 |  | 13.98 | 0.53 |  |  | 56.84 |  | -0.13 |  | 56.84
901 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-1 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.09 | 107.61 | 702.75 | 55.64 | 3.54 | 1043.18 | 28.78 |  | 1 |  | 1071.96 | 1069.73 | 1126.64
[5 empty] | 1.05 | 68.6 | 16.06 | 44.17 | 59.17 | 2.23 |  |  | 1071.96 |  | -0.53 |  | 1071.96
902 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-2 (кр2 л. 39,41,42) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  | М3 | 4.45 | 2.45 | 6.49 | 27.83 | 1.77 | 111.53 | 14.4 |  | 1 |  | 125.93 | 124.81 | 131.45
[5 empty] | 1.11 | 42.04 | 0.3 | 0.51 | 29.59 | 1.12 |  |  | 125.93 |  | -0.27 |  | 125.93
903 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-2 |  |  | М3 | 2.33 | 2.09 |  | 13.89 | 0.88 | 52.9 | 7.19 |  | 1 |  | 60.09 | 59.53 | 62.7
[5 empty] | 1.11 | 20.84 | 0.3 |  | 14.77 | 0.56 |  |  | 60.09 |  | -0.13 |  | 60.09
904 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.55 | 113.76 | 732.6 | 58.81 | 3.75 | 1091.88 | 30.43 |  | 1 |  | 1122.31 | 1119.95 | 1179.53
[5 empty] | 1.11 | 72.52 | 16.97 | 46.1 | 62.54 | 2.36 |  |  | 1122.31 |  | -0.56 |  | 1122.31
905 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-3 (кр2 л. 39,41,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  | М3 | 4.33 | 2.38 | 6.31 | 27.08 | 1.72 | 108.51 | 14.01 |  | 1 |  | 122.52 | 121.43 | 127.89
[5 empty] | 1.08 | 40.9 | 0.3 | 0.5 | 28.79 | 1.09 |  |  | 122.52 |  | -0.26 |  | 122.52
906 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-3 |  |  | М3 | 2.26 | 2.03 |  | 13.52 | 0.86 | 51.47 | 6.99 |  | 1 |  | 58.46 | 57.92 | 61
[5 empty] | 1.08 | 20.27 | 0.3 |  | 14.38 | 0.54 |  |  | 58.46 |  | -0.13 |  | 58.46
907 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-3 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.32 | 110.69 | 651.55 | 57.22 | 3.64 | 997.61 | 29.6 |  | 1 |  | 1027.21 | 1024.91 | 1079.44
[5 empty] | 1.08 | 70.56 | 16.51 | 41.35 | 60.85 | 2.3 |  |  | 1027.21 |  | -0.55 |  | 1027.21
908 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-4 (кр2 л. 39,41,43) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  | М3 | 4.53 | 2.49 | 6.6 | 28.33 | 1.8 | 113.53 | 14.65 |  | 1 |  | 128.18 | 127.04 | 133.8
[5 empty] | 1.13 | 42.79 | 0.31 | 0.53 | 30.12 | 1.14 |  |  | 128.18 |  | -0.27 |  | 128.18
909 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-4 |  |  | М3 | 2.37 | 2.13 |  | 14.14 | 0.9 | 53.85 | 7.32 |  | 1 |  | 61.17 | 60.6 | 63.82
[5 empty] | 1.13 | 21.21 | 0.31 |  | 15.04 | 0.57 |  |  | 61.17 |  | -0.14 |  | 61.17
910 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-4 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.71 | 115.81 | 651.17 | 59.88 | 3.81 | 1011.52 | 30.98 |  | 1 |  | 1042.5 | 1040.1 | 1095.43
[5 empty] | 1.13 | 73.83 | 17.28 | 41.51 | 63.68 | 2.4 |  |  | 1042.5 |  | -0.57 |  | 1042.5
911 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-5 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  | М3 | 4.49 | 2.47 | 6.54 | 28.08 | 1.79 | 112.54 | 14.53 |  | 1 |  | 127.07 | 125.94 | 132.64
[5 empty] | 1.12 | 42.42 | 0.31 | 0.52 | 29.86 | 1.13 |  |  | 127.07 |  | -0.27 |  | 127.07
912 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-5 |  |  | М3 | 2.35 | 2.11 |  | 14.02 | 0.89 | 53.38 | 7.25 |  | 1 |  | 60.63 | 60.07 | 63.27
[5 empty] | 1.12 | 21.02 | 0.31 |  | 14.91 | 0.56 |  |  | 60.63 |  | -0.13 |  | 60.63
913 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-5 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.64 | 114.79 | 636.01 | 59.35 | 3.78 | 992.66 | 30.71 |  | 1 |  | 1023.37 | 1020.99 | 1075.31
[5 empty] | 1.12 | 73.18 | 17.13 | 40.62 | 63.12 | 2.38 |  |  | 1023.37 |  | -0.57 |  | 1023.37
914 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-6 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  | М3 | 4.2 | 2.32 | 6.14 | 26.32 | 1.68 | 105.51 | 13.62 |  | 1 |  | 119.13 | 118.07 | 124.35
[5 empty] | 1.05 | 39.76 | 0.29 | 0.49 | 27.99 | 1.06 |  |  | 119.13 |  | -0.25 |  | 119.13
915 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-6 |  |  | М3 | 2.19 | 1.97 |  | 13.14 | 0.84 | 50.04 | 6.8 |  | 1 |  | 56.84 | 56.31 | 59.31
[5 empty] | 1.05 | 19.71 | 0.29 |  | 13.98 | 0.53 |  |  | 56.84 |  | -0.13 |  | 56.84
916 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-6 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.09 | 107.61 | 622.07 | 55.64 | 3.54 | 957.89 | 28.78 |  | 1 |  | 986.67 | 984.44 | 1036.81
[5 empty] | 1.05 | 68.6 | 16.06 | 39.56 | 59.17 | 2.23 |  |  | 986.67 |  | -0.53 |  | 986.67
917 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 до отм. +14,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 7.52 | 4.15 | 10.98 | 47.13 | 3 | 188.91 | 24.38 |  | 1 |  | 213.29 | 211.4 | 222.65
[5 empty] | 1.88 | 71.2 | 0.52 | 0.88 | 50.13 | 1.89 |  |  | 213.29 |  | -0.45 |  | 213.29
918 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 3.93 | 3.54 |  | 23.53 | 1.5 | 89.59 | 12.17 |  | 1 |  | 101.76 | 100.82 | 106.18
[5 empty] | 1.88 | 35.29 | 0.51 |  | 25.02 | 0.94 |  |  | 101.76 |  | -0.23 |  | 101.76
919 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 14.49 | 192.68 | 1187.14 | 99.62 | 6.34 | 1792.61 | 51.54 |  | 1 |  | 1844.15 | 1840.15 | 1938.05
[5 empty] | 1.88 | 122.83 | 28.75 | 75.01 | 105.94 | 4 |  |  | 1844.15 |  | -0.95 |  | 1844.15
920 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 27.4 | 14.53 | 38.44 | 171.51 | 10.92 | 685.26 | 88.73 |  | 1 |  | 773.99 | 767.1 | 807.91
[5 empty] | 6.58 | 259.16 | 1.81 | 3.06 | 182.39 | 6.89 |  |  | 773.99 |  | -1.64 |  | 773.99
921 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 14.31 | 12.38 |  | 85.6 | 5.45 | 325.53 | 44.29 |  | 1 |  | 369.82 | 366.38 | 385.87
[5 empty] | 6.58 | 128.45 | 1.8 |  | 91.03 | 3.44 |  |  | 369.82 |  | -0.82 |  | 369.82
922 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 52.41 | 674.37 | 4155.01 | 359.97 | 22.92 | 6315.77 | 186.23 |  | 1 |  | 6502 | 6487.54 | 6832.68
[5 empty] | 6.58 | 447.11 | 100.62 | 262.56 | 382.81 | 14.46 |  |  | 6502 |  | -3.44 |  | 6502
923 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 29.49 | 14.53 | 38.44 | 184.61 | 11.76 | 733.46 | 95.51 |  | 1 |  | 828.97 | 821.56 | 865.27
[5 empty] | 6.58 | 279.09 | 1.81 | 3.06 | 196.32 | 7.41 |  |  | 828.97 |  | -1.76 |  | 828.97
924 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 15.4 | 12.38 |  | 92.09 | 5.86 | 349.42 | 47.64 |  | 1 |  | 397.06 | 393.36 | 414.29
[5 empty] | 6.58 | 138.33 | 1.8 |  | 97.94 | 3.7 |  |  | 397.06 |  | -0.88 |  | 397.06
925 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 55.76 | 674.37 | 4155.01 | 382.57 | 24.36 | 6398.92 | 197.92 |  | 1 |  | 6596.84 | 6581.48 | 6931.61
[5 empty] | 6.58 | 481.5 | 100.62 | 262.56 | 406.84 | 15.36 |  |  | 6596.84 |  | -3.65 |  | 6596.84
926 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-7 с отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,44) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 27.07 | 12.45 | 32.95 | 169.47 | 10.79 | 670 | 87.67 |  | 1 |  | 757.67 | 750.86 | 790.81
[5 empty] | 5.64 | 256.31 | 1.55 | 2.62 | 180.22 | 6.81 |  |  | 757.67 |  | -1.62 |  | 757.67
927 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-7 |  |  | М3 | 14.13 | 10.61 |  | 84.5 | 5.38 | 319.97 | 43.72 |  | 1 |  | 363.69 | 360.3 | 379.47
[5 empty] | 5.64 | 127.04 | 1.54 |  | 89.86 | 3.39 |  |  | 363.69 |  | -0.81 |  | 363.69
928 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-7 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 50.67 | 578.03 | 3561.41 | 347.29 | 22.12 | 5556.07 | 179.67 |  | 1 |  | 5735.74 | 5721.79 | 6026.19
[5 empty] | 5.64 | 442.2 | 86.24 | 225.06 | 369.33 | 13.95 |  |  | 5735.74 |  | -3.32 |  | 5735.74
929 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 до отм. +14,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 3.76 | 2.08 | 5.49 | 23.57 | 1.5 | 94.45 | 12.19 |  | 1 |  | 106.64 | 105.69 | 111.31
[5 empty] | 0.94 | 35.6 | 0.26 | 0.43 | 25.06 | 0.95 |  |  | 106.64 |  | -0.23 |  | 106.64
930 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 1.96 | 1.77 |  | 11.76 | 0.75 | 44.79 | 6.09 |  | 1 |  | 50.88 | 50.41 | 53.09
[5 empty] | 0.94 | 17.64 | 0.26 |  | 12.51 | 0.47 |  |  | 50.88 |  | -0.11 |  | 50.88
931 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 7.25 | 96.34 | 578.99 | 49.81 | 3.17 | 880.9 | 25.77 |  | 1 |  | 906.67 | 904.67 | 952.8
[5 empty] | 0.94 | 61.42 | 14.37 | 36.68 | 52.97 | 2 |  |  | 906.67 |  | -0.48 |  | 906.67
932 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 27.4 | 14.53 | 38.44 | 171.51 | 10.92 | 685.26 | 88.73 |  | 1 |  | 773.99 | 767.1 | 807.91
[5 empty] | 6.58 | 259.16 | 1.81 | 3.06 | 182.39 | 6.89 |  |  | 773.99 |  | -1.64 |  | 773.99
933 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 14.31 | 12.38 |  | 85.6 | 5.45 | 325.53 | 44.29 |  | 1 |  | 369.82 | 366.38 | 385.87
[5 empty] | 6.58 | 128.45 | 1.8 |  | 91.03 | 3.44 |  |  | 369.82 |  | -0.82 |  | 369.82
934 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 52.41 | 674.37 | 4052.94 | 359.97 | 22.92 | 6207.86 | 186.23 |  | 1 |  | 6394.09 | 6379.63 | 6719.03
[5 empty] | 6.58 | 447.11 | 100.62 | 256.72 | 382.81 | 14.46 |  |  | 6394.09 |  | -3.44 |  | 6394.09
935 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 29.49 | 14.53 | 38.44 | 184.61 | 11.76 | 733.46 | 95.51 |  | 1 |  | 828.97 | 821.56 | 865.27
[5 empty] | 6.58 | 279.09 | 1.81 | 3.06 | 196.32 | 7.41 |  |  | 828.97 |  | -1.76 |  | 828.97
936 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 15.4 | 12.38 |  | 92.09 | 5.86 | 349.42 | 47.64 |  | 1 |  | 397.06 | 393.36 | 414.29
[5 empty] | 6.58 | 138.33 | 1.8 |  | 97.94 | 3.7 |  |  | 397.06 |  | -0.88 |  | 397.06
937 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 55.76 | 674.37 | 4052.94 | 382.57 | 24.36 | 6291.01 | 197.92 |  | 1 |  | 6488.93 | 6473.57 | 6817.96
[5 empty] | 6.58 | 481.5 | 100.62 | 256.72 | 406.84 | 15.36 |  |  | 6488.93 |  | -3.65 |  | 6488.93
938 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-8 с отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 22.56 | 10.38 | 27.45 | 141.22 | 8.99 | 558.32 | 73.06 |  | 1 |  | 631.38 | 625.71 | 659
[5 empty] | 4.7 | 213.59 | 1.29 | 2.19 | 150.18 | 5.67 |  |  | 631.38 |  | -1.35 |  | 631.38
939 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-8 |  |  | М3 | 11.78 | 8.84 |  | 70.42 | 4.48 | 266.66 | 36.43 |  | 1 |  | 303.09 | 300.26 | 316.23
[5 empty] | 4.7 | 105.87 | 1.28 |  | 74.89 | 2.83 |  |  | 303.09 |  | -0.67 |  | 303.09
940 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-8 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 42.22 | 481.69 | 2894.96 | 289.41 | 18.43 | 4552.99 | 149.73 |  | 1 |  | 4702.72 | 4691.1 | 4940.67
[5 empty] | 4.7 | 368.5 | 71.87 | 183.37 | 307.77 | 11.62 |  |  | 4702.72 |  | -2.76 |  | 4702.72
941 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-9 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  | М3 | 4.65 | 2.14 | 5.67 | 29.15 | 1.86 | 115.24 | 15.08 |  | 1 |  | 130.32 | 129.15 | 136.02
[5 empty] | 0.97 | 44.08 | 0.27 | 0.45 | 31 | 1.17 |  |  | 130.32 |  | -0.28 |  | 130.32
942 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-9 |  |  | М3 | 2.43 | 1.82 |  | 14.54 | 0.93 | 55.04 | 7.52 |  | 1 |  | 62.56 | 61.98 | 65.28
[5 empty] | 0.97 | 21.85 | 0.27 |  | 15.46 | 0.58 |  |  | 62.56 |  | -0.14 |  | 62.56
943 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-9 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 8.72 | 99.41 | 585.38 | 59.73 | 3.8 | 926.87 | 30.9 |  | 1 |  | 957.77 | 955.37 | 1006.2
[5 empty] | 0.97 | 76.05 | 14.83 | 37.15 | 63.52 | 2.4 |  |  | 957.77 |  | -0.57 |  | 957.77
944 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничный марш лм-10 (кр2 л. 39,41,45) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  | М3 | 3.98 | 1.83 | 4.85 | 24.94 | 1.59 | 98.6 | 12.9 |  | 1 |  | 111.5 | 110.5 | 116.38
[5 empty] | 0.83 | 37.72 | 0.23 | 0.39 | 26.52 | 1 |  |  | 111.5 |  | -0.24 |  | 111.5
945 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных маршей лм-10 |  |  | М3 | 2.08 | 1.56 |  | 12.44 | 0.79 | 47.1 | 6.44 |  | 1 |  | 53.54 | 53.04 | 55.86
[5 empty] | 0.83 | 18.7 | 0.23 |  | 13.23 | 0.5 |  |  | 53.54 |  | -0.12 |  | 53.54
946 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных маршей лм-10 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 7.46 | 85.06 | 515.01 | 51.11 | 3.25 | 808.01 | 26.44 |  | 1 |  | 834.45 | 832.4 | 876.68
[5 empty] | 0.83 | 65.08 | 12.69 | 32.59 | 54.35 | 2.05 |  |  | 834.45 |  | -0.49 |  | 834.45
947 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-1. 2 (кр2 л. 39,41,46) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 2 |  |  | М3 | 2.04 | 1.13 | 2.98 | 12.78 | 0.81 | 51.22 | 6.61 |  | 1 |  | 57.83 | 57.32 | 60.37
[5 empty] | 0.51 | 19.31 | 0.14 | 0.23 | 13.59 | 0.51 |  |  | 57.83 |  | -0.12 |  | 57.83
948 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-1. 2 |  |  | М3 | 1.07 | 0.96 |  | 6.38 | 0.41 | 24.31 | 3.3 |  | 1 |  | 27.61 | 27.35 | 28.81
[5 empty] | 0.51 | 9.57 | 0.14 |  | 6.79 | 0.26 |  |  | 27.61 |  | -0.06 |  | 27.61
949 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-1. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 3.93 | 52.27 | 451.13 | 27.02 | 1.72 | 622.77 | 13.98 |  | 1 |  | 636.75 | 635.66 | 669.48
[5 empty] | 0.51 | 33.32 | 7.8 | 27.74 | 28.74 | 1.09 |  |  | 636.75 |  | -0.26 |  | 636.75
950 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-2. 2 (кр2 л. 39,41,47) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 2 |  |  | М3 | 2.36 | 1.3 | 3.45 | 14.79 | 0.94 | 59.27 | 7.65 |  | 1 |  | 66.92 | 66.33 | 69.86
[5 empty] | 0.59 | 22.34 | 0.16 | 0.27 | 15.73 | 0.59 |  |  | 66.92 |  | -0.14 |  | 66.92
951 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-2. 2 |  |  | М3 | 1.23 | 1.11 |  | 7.38 | 0.47 | 28.11 | 3.82 |  | 1 |  | 31.93 | 31.63 | 33.31
[5 empty] | 0.59 | 11.07 | 0.16 |  | 7.85 | 0.3 |  |  | 31.93 |  | -0.07 |  | 31.93
952 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-2. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 4.55 | 60.47 | 465.12 | 31.26 | 1.99 | 660.44 | 16.17 |  | 1 |  | 676.61 | 675.35 | 711.28
[5 empty] | 0.59 | 38.55 | 9.02 | 28.84 | 33.25 | 1.26 |  |  | 676.61 |  | -0.3 |  | 676.61
953 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-3. 2 (кр2 л. 39,41,48) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 2 |  |  | М3 | 2.65 | 1.46 | 3.86 | 16.54 | 1.05 | 66.29 | 8.56 |  | 1 |  | 74.85 | 74.19 | 78.14
[5 empty] | 0.66 | 24.99 | 0.18 | 0.3 | 17.59 | 0.66 |  |  | 74.85 |  | -0.16 |  | 74.85
954 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-3. 2 |  |  | М3 | 1.39 | 1.24 |  | 8.26 | 0.53 | 31.46 | 4.27 |  | 1 |  | 35.73 | 35.4 | 37.28
[5 empty] | 0.66 | 12.39 | 0.18 |  | 8.79 | 0.33 |  |  | 35.73 |  | -0.08 |  | 35.73
955 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-3. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 5.09 | 67.64 | 486.81 | 34.97 | 2.23 | 703.38 | 18.09 |  | 1 |  | 721.47 | 720.07 | 758.38
[5 empty] | 0.66 | 43.12 | 10.09 | 30.35 | 37.19 | 1.4 |  |  | 721.47 |  | -0.33 |  | 721.47
956 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 до отм. +14,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 2.65 | 1.46 | 3.86 | 16.54 | 1.05 | 66.29 | 8.56 |  | 1 |  | 74.85 | 74.19 | 78.14
[5 empty] | 0.66 | 24.99 | 0.18 | 0.3 | 17.59 | 0.66 |  |  | 74.85 |  | -0.16 |  | 74.85
957 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 1.39 | 1.24 |  | 8.26 | 0.53 | 31.46 | 4.27 |  | 1 |  | 35.73 | 35.4 | 37.28
[5 empty] | 0.66 | 12.39 | 0.18 |  | 8.79 | 0.33 |  |  | 35.73 |  | -0.08 |  | 35.73
958 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 5.09 | 67.64 | 474.08 | 34.97 | 2.23 | 689.92 | 18.09 |  | 1 |  | 708.01 | 706.61 | 744.2
[5 empty] | 0.66 | 43.12 | 10.09 | 29.62 | 37.19 | 1.4 |  |  | 708.01 |  | -0.33 |  | 708.01
959 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 с отм. +14,400 до отм. +35,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 19.23 | 10.2 | 26.98 | 120.42 | 7.67 | 481.13 | 62.3 |  | 1 |  | 543.43 | 538.59 | 567.24
[5 empty] | 4.62 | 181.96 | 1.27 | 2.15 | 128.06 | 4.84 |  |  | 543.43 |  | -1.15 |  | 543.43
960 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 10.05 | 8.69 |  | 60.1 | 3.83 | 228.56 | 31.09 |  | 1 |  | 259.65 | 257.24 | 270.93
[5 empty] | 4.62 | 90.19 | 1.26 |  | 63.91 | 2.41 |  |  | 259.65 |  | -0.57 |  | 259.65
961 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 36.8 | 473.49 | 3318.47 | 252.75 | 16.09 | 4858.54 | 130.76 |  | 1 |  | 4989.3 | 4979.15 | 5244.04
[5 empty] | 4.62 | 313.93 | 70.65 | 207.29 | 268.78 | 10.15 |  |  | 4989.3 |  | -2.41 |  | 4989.3
962 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 с отм. +35,400 до отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 20.7 | 10.2 | 26.98 | 129.62 | 8.25 | 514.97 | 67.06 |  | 1 |  | 582.03 | 576.82 | 607.51
[5 empty] | 4.62 | 195.96 | 1.27 | 2.15 | 137.84 | 5.21 |  |  | 582.03 |  | -1.24 |  | 582.03
963 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 10.82 | 8.69 |  | 64.66 | 4.12 | 245.34 | 33.45 |  | 1 |  | 278.79 | 276.19 | 290.88
[5 empty] | 4.62 | 97.13 | 1.26 |  | 68.76 | 2.6 |  |  | 278.79 |  | -0.62 |  | 278.79
964 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 39.15 | 473.49 | 3318.47 | 268.62 | 17.11 | 4916.94 | 138.97 |  | 1 |  | 5055.91 | 5045.12 | 5313.52
[5 empty] | 4.62 | 338.08 | 70.65 | 207.29 | 285.66 | 10.79 |  |  | 5055.91 |  | -2.57 |  | 5055.91
965 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-4. 2 с отм. +56,400 (кр2 л. 39,41,49) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 22.18 | 10.2 | 26.98 | 138.82 | 8.84 | 548.83 | 71.82 |  | 1 |  | 620.65 | 615.07 | 647.79
[5 empty] | 4.62 | 209.96 | 1.27 | 2.15 | 147.63 | 5.58 |  |  | 620.65 |  | -1.33 |  | 620.65
966 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-4. 2 |  |  | М3 | 11.58 | 8.69 |  | 69.22 | 4.41 | 262.13 | 35.81 |  | 1 |  | 297.94 | 295.16 | 310.86
[5 empty] | 4.62 | 104.07 | 1.26 |  | 73.62 | 2.78 |  |  | 297.94 |  | -0.66 |  | 297.94
967 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-4. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 41.51 | 473.49 | 3318.47 | 284.49 | 18.12 | 4975.34 | 147.18 |  | 1 |  | 5122.52 | 5111.09 | 5383
[5 empty] | 4.62 | 362.23 | 70.65 | 207.29 | 302.54 | 11.43 |  |  | 5122.52 |  | -2.72 |  | 5122.52
968 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) лестничная площадка лп-5. 2 (кр2 л. 39,41,50) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 2 |  |  | М3 | 3.75 | 1.72 | 4.56 | 23.44 | 1.49 | 92.66 | 12.12 |  | 1 |  | 104.78 | 103.84 | 109.36
[5 empty] | 0.78 | 35.45 | 0.21 | 0.36 | 24.92 | 0.94 |  |  | 104.78 |  | -0.22 |  | 104.78
969 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных лестничных площадок лп-5. 2 |  |  | М3 | 1.96 | 1.47 |  | 11.69 | 0.74 | 44.26 | 6.05 |  | 1 |  | 50.31 | 49.84 | 52.49
[5 empty] | 0.78 | 17.57 | 0.21 |  | 12.43 | 0.47 |  |  | 50.31 |  | -0.11 |  | 50.31
970 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) устройство монолитных железобетонных лестничных площадок лп-5. 2 в опалубке импортного производства типа модостр из бетона с20/25 |  |  | М3 | 7 | 79.94 | 509.12 | 48.03 | 3.06 | 785.93 | 24.85 |  | 1 |  | 810.78 | 808.85 | 851.88
[5 empty] | 0.78 | 61.16 | 11.93 | 32.07 | 51.08 | 1.93 |  |  | 810.78 |  | -0.46 |  | 810.78
971 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) проступи монтаж проступей накладных |  |  | М | 724.42 | 176.96 | 12649.72 | 4941.81 | 314.69 | 32045.31 | 2556.63 |  | 1 |  | 34601.94 | 34403.48 | 36233.75
[5 empty] | 605.6 | 7415.15 | 104.34 | 1140.35 | 5255.37 | 198.46 |  |  | 34601.94 |  | -47.2 |  | 34601.94
972 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) ограждения ог-5 |  |  | Т | 4.39 | 67.11 | 781.1 | 27.56 | 2.02 | 995.55 | 16.39 |  | 1 |  | 1011.94 | 1010.67 | 1064.44
[5 empty] | 0.11216 | 39.47 | 8.75 | 44.81 | 32.51 | 1.27 |  |  | 1011.94 |  | -0.3 |  | 1011.94
973 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) монтаж ограждения ог-6 мв 12. 8-18. 9р |  |  | Т | 1.15 | 17.49 | 203.56 | 7.19 | 0.53 | 259.46 | 4.27 |  | 1 |  | 263.73 | 263.4 | 277.41
[5 empty] | 0.02923 | 10.29 | 2.28 | 11.68 | 8.47 | 0.33 |  |  | 263.73 |  | -0.08 |  | 263.73
974 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) монтаж ограждения ог-7 пв-14. 9р |  |  | Т | 0.74 | 11.31 | 132.9 | 4.64 | 0.34 | 169.14 | 2.76 |  | 1 |  | 171.9 | 171.69 | 180.82
[5 empty] | 0.0189 | 6.65 | 1.47 | 7.67 | 5.47 | 0.21 |  |  | 171.9 |  | -0.05 |  | 171.9
975 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) монтаж соединительной полосы ограждения |  |  | Т | 0.99 | 15.19 | 75.53 | 6.24 | 0.46 | 118.3 | 3.71 |  | 1 |  | 122.01 | 121.72 | 128.2
[5 empty] | 0.025392 | 8.94 | 1.98 | 4.36 | 7.36 | 0.29 |  |  | 122.01 |  | -0.07 |  | 122.01
976 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  | М2 | 0.1 | 0.05 | 0.83 | 0.79 | 0.05 | 3.85 | 0.41 |  | 1 |  | 4.26 | 4.23 | 4.46
[5 empty] | 1.6471 | 1.2 |  | 0.07 | 0.84 | 0.03 |  |  | 4.26 |  | -0.01 |  | 4.26
977 | Ж2-90-10-10 | Лестница монолитная n2 (кр2 л. 39,41,42-50) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (прим. п. 6 кр2 л. 40) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 1.87 | 0.5 | 0.03 | 3.89 | 0.26 |  | 1 |  | 4.15 | 4.13 | 4.35
[5 empty] | 1.6471 | 0.76 |  | 0.15 | 0.53 | 0.02 |  |  | 4.15 |  |  |  | 4.15
978 | Ж2-90-90 | Амортизационные отчисления опалубки/ амортизационные отчисления опалубки лестничных маршей и площадок |  |  | М3 |  |  | 7601.34 |  |  | 7601.34 |  |  | 1 |  | 7601.34 | 7601.34 | 8005.73
[5 empty] | 129.76 | [7 empty] | 7601.34 |  |  |  | 7601.34
смета 1.118. |  | 16.23-01 АС-С31 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОРУЧНИ, НОМЕРНОЙ ЗНАК) |  |  |  | 4.65 | 47.84 | 2838.82 | 29.21 | 2.06 | 3158.93 | 16.64 | 0 |  | 0 | 3175.57 | 3174.28 | 3343.15
[6 empty] | 42.68 | 6.21 | 164.01 | 33.32 | 1.29 |  | 0 | 3175.57 | 0 | -0.3 | 0 | 3175.57 | 1.35
979 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) поручень откидной по-1 монтаж поручня по-1 |  |  | Т | 0.44 | 6.66 | 689.41 | 2.74 | 0.2 | 745.72 | 1.63 |  | 1 |  | 747.35 | 747.22 | 786.97
[5 empty] | 0.01113 | 3.92 | 0.87 | 39.46 | 3.23 | 0.13 |  |  | 747.35 |  | -0.03 |  | 747.35
980 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) отбойная труба от-1 монтаж отбойной трубы от-1 |  |  | Т | 0.29 | 4.49 | 557.14 | 1.85 | 0.14 | 600.39 | 1.1 |  | 1 |  | 601.49 | 601.4 | 633.39
[5 empty] | 0.00751 | 2.64 | 0.59 | 31.88 | 2.18 | 0.09 |  |  | 601.49 |  | -0.02 |  | 601.49
981 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) ручка дверная рд-1 монтаж ручки дверной рд-1 |  |  | Т | 0.33 | 4.91 | 608.56 | 2.02 | 0.15 | 655.8 | 1.2 |  | 1 |  | 657 | 656.91 | 691.86
[5 empty] | 0.0082 | 2.89 | 0.64 | 34.82 | 2.38 | 0.09 |  |  | 657 |  | -0.02 |  | 657
982 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) подвес пв-1 монтаж элементов подвеса |  |  | М3 | 0.04 | 0.06 | 1.95 | 0.26 | 0.02 | 3.13 | 0.14 |  | 1 |  | 3.27 | 3.26 | 3.43
[5 empty] | 0.001775 | 0.39 | 0.01 | 0.16 | 0.28 | 0.01 |  |  | 3.27 |  |  |  | 3.27
983 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) монтаж металлических элементов подвеса (прим. п. 11 ар л. 56) |  |  | Т | 0.56 | 8.44 | 214.35 | 3.47 | 0.25 | 248.78 | 2.06 |  | 1 |  | 250.84 | 250.68 | 264.02
[5 empty] | 0.01411 | 4.97 | 1.1 | 13.09 | 4.09 | 0.16 |  |  | 250.84 |  | -0.04 |  | 250.84
984 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) нащельник поручня нп-1 монтаж нащельника поручня нп-1 |  |  | Т | 0.18 | 2.86 | 115.25 | 1.17 | 0.09 | 129.37 | 0.7 |  | 1 |  | 130.07 | 130.02 | 136.94
[5 empty] | 0.004785 | 1.68 | 0.37 | 6.9 | 1.38 | 0.05 |  |  | 130.07 |  | -0.01 |  | 130.07
985 | Ж2-90-90 | Оборудование санузла (ар л. 55,56) работы по примечаниям |  |  | М2 | 0.42 | 0.08 | 450.43 | 2.68 | 0.17 | 486.13 | 1.39 |  | 1 |  | 487.52 | 487.41 | 513.34
[5 empty] | 0.56 | 4.08 |  | 25.76 | 2.85 | 0.11 |  |  | 487.52 |  | -0.03 |  | 487.52
986 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) пристенный поручень пп-1 (пп-1^ - зеркально) монтаж поручней пп-1, пп-1^ |  |  | Т | 0.73 | 11.03 | 94.32 | 4.53 | 0.33 | 127.75 | 2.7 |  | 1 |  | 130.45 | 130.24 | 137.17
[5 empty] | 0.01844 | 6.49 | 1.44 | 5.54 | 5.35 | 0.21 |  |  | 130.45 |  | -0.05 |  | 130.45
987 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  | М2 | 0.07 | 0.04 | 0.58 | 0.55 | 0.04 | 2.7 | 0.29 |  | 1 |  | 2.99 | 2.97 | 3.13
[5 empty] | 1.1456 | 0.84 |  | 0.05 | 0.59 | 0.02 |  |  | 2.99 |  | -0.01 |  | 2.99
988 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  | М2 | 0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.35 | 0.02 | 2.7 | 0.18 |  | 1 |  | 2.88 | 2.87 | 3.02
[5 empty] | 1.1456 | 0.53 |  | 0.1 | 0.37 | 0.01 |  |  | 2.88 |  |  |  | 2.88
989 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) пристенный поручень пп-2 (пп-2^ - зеркально) монтаж поручней пп-2, пп-2^ |  |  | Т | 0.59 | 9.04 | 76.89 | 3.72 | 0.27 | 104.25 | 2.21 |  | 1 |  | 106.46 | 106.29 | 111.94
[5 empty] | 0.015104 | 5.32 | 1.18 | 4.5 | 4.38 | 0.17 |  |  | 106.46 |  | -0.04 |  | 106.46
990 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  | М2 | 0.06 | 0.03 | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 2.22 | 0.23 |  | 1 |  | 2.45 | 2.43 | 2.56
[5 empty] | 0.9424 | 0.69 |  | 0.04 | 0.48 | 0.02 |  |  | 2.45 |  |  |  | 2.45
991 | Ж2-90-90 | Пристенные поручни (ар л. 58) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (ар л. 58 прим. п. 6) |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 1.07 | 0.28 | 0.02 | 2.22 | 0.15 |  | 1 |  | 2.37 | 2.36 | 2.49
[5 empty] | 0.9424 | 0.43 |  | 0.09 | 0.3 | 0.01 |  |  | 2.37 |  |  |  | 2.37
992 | Ж2-90-90 | Номерной знак (ар л. 68) монтаж номерного знака |  |  | М2 | 0.78 | 0.13 | 25.23 | 4.64 | 0.3 | 43.89 | 2.4 |  | 1 |  | 46.29 | 46.1 | 48.55
[5 empty] | 0.8735 | 7.05 | 0.01 | 1.47 | 4.93 | 0.19 |  |  | 46.29 |  | -0.05 |  | 46.29
993 | Ж2-90-90 | Номерной знак (ар л. 68) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (ар л. 68 прим. п. 2) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 1.86 | 0.5 | 0.03 | 3.88 | 0.26 |  | 1 |  | 4.14 | 4.12 | 4.34
[5 empty] | 1.6379 | 0.76 |  | 0.15 | 0.53 | 0.02 |  |  | 4.14 |  |  |  | 4.14
смета 1.119. |  | 16.23-01 АС-С32 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРЫЛЬЦА,ПРИЯМКИ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 212.63 | 1014.68 | 16031.74 | 1399.08 | 89.03 | 23124.27 | 723.8 | 0 |  | 0 | 23848.07 | 23791.94 | 25057.71
[6 empty] | 1935.74 | 193.05 | 1123.39 | 1487.83 | 56.13 |  | 0 | 23848.07 | 0 | -13.35 | 0 | 23848.07 | 59.11
994 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) бурение ям ф300 мм под сб1 (кр3 л. 17) |  |  | ЯМ | 6.64 | 153.11 |  | 45.42 | 2.89 | 279.99 | 23.5 |  | 1 |  | 303.49 | 301.67 | 317.72
[5 empty] | 14 | 28.88 | 40.23 |  | 48.3 | 1.82 |  |  | 303.49 |  | -0.43 |  | 303.49
995 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  | М3 | 0.04 | 1.53 |  | 0.28 | 0.02 | 2.21 | 0.14 |  | 1 |  | 2.35 | 2.34 | 2.46
[5 empty] | 0.99 | 0.08 | 0.34 |  | 0.29 | 0.01 |  |  | 2.35 |  |  |  | 2.35
996 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  | Т | [5 empty] | 8.84 |  |  | 1 |  | 8.84 | 8.84 | 9.31
[5 empty] | 1.485 |  |  | 8.84 |  |  |  |  | 8.84 |  |  |  | 8.84
997 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  | М3 | 6.05 | 9.25 | 199.76 | 39.17 | 2.49 | 367.21 | 20.26 |  | 1 |  | 387.47 | 385.9 | 406.43
[5 empty] | 0.99 | 58.11 | 1.49 | 15.58 | 41.65 | 1.57 |  |  | 387.47 |  | -0.37 |  | 387.47
998 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 10.03 | 34.89 | 795.83 | 61.42 | 3.91 | 1113.2 | 31.78 |  | 1 |  | 1144.98 | 1142.51 | 1203.29
[5 empty] | 5.3 | 87.96 | 5.5 | 61.99 | 65.32 | 2.47 |  |  | 1144.98 |  | -0.59 |  | 1144.98
999 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит крыльца из бетона с16/20 |  |  | М3 | 16.87 | 172.12 | 2812.82 | 110.56 | 7.04 | 3559.47 | 57.2 |  | 1 |  | 3616.67 | 3612.23 | 3804.4
[5 empty] | 6.8 | 147.2 | 21.03 | 188.77 | 117.58 | 4.44 |  |  | 3616.67 |  | -1.06 |  | 3616.67
1000 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.14 | 0.11 | 5.03 | 1 | 0.06 | 9.03 | 0.52 |  | 1 |  | 9.55 | 9.51 | 10.02
[5 empty] | 0.0004 | 1.5 | 0.02 | 0.24 | 1.06 | 0.04 |  |  | 9.55 |  | -0.01 |  | 9.55
1001 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.18 | -0.01 | -0.68 | -0.1 |  | 1 |  | -0.78 | -0.77 | -0.81
[5 empty] | -0.4 | -0.28 |  |  | -0.2 | -0.01 |  |  | -0.78 |  |  |  | -0.78
1002 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-2 (кр3 л. 18) |  |  | М3 | 1.32 | 4.61 | 105.11 | 8.12 | 0.52 | 147.05 | 4.2 |  | 1 |  | 151.25 | 150.92 | 158.95
[5 empty] | 0.7 | 11.62 | 0.73 | 8.19 | 8.63 | 0.33 |  |  | 151.25 |  | -0.08 |  | 151.25
1003 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  | М3 | 1.24 | 12.66 | 168.63 | 8.13 | 0.52 | 221.35 | 4.21 |  | 1 |  | 225.56 | 225.23 | 237.21
[5 empty] | 0.5 | 10.82 | 1.55 | 11.69 | 8.65 | 0.33 |  |  | 225.56 |  | -0.08 |  | 225.56
1004 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство ж/б стен из бетона с16/20 f100 w4 |  |  | М3 | 18.21 | 55.19 | 708.63 | 121.24 | 7.72 | 1249.95 | 62.72 |  | 1 |  | 1312.67 | 1307.8 | 1377.37
[5 empty] | 1.65 | 175.39 | 9.09 | 49.14 | 128.93 | 4.87 |  |  | 1312.67 |  | -1.16 |  | 1312.67
1005 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) установка анкеров (поз. м12) |  |  | ШТ. | 2.11 | 1.12 | 63.99 | 12.56 | 0.8 | 116.43 | 6.5 |  | 1 |  | 122.93 | 122.43 | 128.94
[5 empty] | 23 | 19.11 |  | 5.11 | 13.36 | 0.5 |  |  | 122.93 |  | -0.12 |  | 122.93
1006 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) фундамент подъемника фп (кр3 л. 18) |  |  | М3 | 0.55 | 1.91 | 43.54 | 3.36 | 0.21 | 60.89 | 1.74 |  | 1 |  | 62.63 | 62.5 | 65.82
[5 empty] | 0.29 | 4.81 | 0.3 | 3.39 | 3.57 | 0.13 |  |  | 62.63 |  | -0.03 |  | 62.63
1007 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  | М3 | 1.19 | 12.15 | 221.94 | 7.8 | 0.5 | 275.97 | 4.04 |  | 1 |  | 280.01 | 279.7 | 294.58
[5 empty] | 0.48 | 10.39 | 1.48 | 14.66 | 8.3 | 0.31 |  |  | 280.01 |  | -0.08 |  | 280.01
1008 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) деталь 1 крыльца кр-2 (кр3 л. 18) (площадь детали дана по площади плитки из раздела ар) |  |  | М2 | 2.58 | 5.03 | 154 | 17.5 | 1.11 | 233.93 | 9.05 |  | 1 |  | 242.98 | 242.28 | 255.17
[5 empty] | 16.362 | 24.93 | 1.7 | 12.22 | 18.61 | 0.7 |  |  | 242.98 |  | -0.17 |  | 242.98
1009 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  | М2 | 1.96 | 0.41 |  | 12.61 | 0.8 | 46.73 | 6.52 |  | 1 |  | 53.25 | 52.74 | 55.55
[5 empty] | 10.33 | 19.12 | 0.06 |  | 13.4 | 0.51 |  |  | 53.25 |  | -0.12 |  | 53.25
1010 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  | М2 | 1.48 | 0.41 | 528.13 | 9.5 | 0.6 | 605.36 | 4.91 |  | 1 |  | 610.27 | 609.89 | 642.34
[5 empty] | 10.33 | 14.39 | 0.06 | 41.94 | 10.1 | 0.38 |  |  | 610.27 |  | -0.09 |  | 610.27
1011 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 40 |  |  | М2 | 6.5 | 4.68 | 342.61 | 41.17 | 2.62 | 516.66 | 21.3 |  | 1 |  | 537.96 | 536.31 | 564.84
[5 empty] | 10.33 | 59.61 | 3.03 | 20.93 | 43.78 | 1.65 |  |  | 537.96 |  | -0.39 |  | 537.96
1012 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 0.48 | 0.04 | 26.39 | 2.85 | 0.18 | 39.02 | 1.48 |  | 1 |  | 40.5 | 40.39 | 42.54
[5 empty] | 10.33 | 4.33 | 0.01 | 2.12 | 3.03 | 0.11 |  |  | 40.5 |  | -0.03 |  | 40.5
1013 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство 2-х слоев к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг |  |  | М2 | 1.89 | 0.64 | 263.2 | 11.22 | 0.71 | 325.87 | 5.81 |  | 1 |  | 331.68 | 331.23 | 348.85
[5 empty] | 10.33 | 16.83 | 0.25 | 20.99 | 11.94 | 0.45 |  |  | 331.68 |  | -0.11 |  | 331.68
1014 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 1.56 | 3.04 | 169.28 | 10.57 | 0.67 | 223.65 | 5.47 |  | 1 |  | 229.12 | 228.7 | 240.87
[5 empty] | 9.88 | 15.06 | 1.03 | 13.46 | 11.25 | 0.42 |  |  | 229.12 |  | -0.1 |  | 229.12
1015 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) штукатурка стены цементно-песчаным раствором м100 |  |  | М2 | 4.48 | 3.02 | 13.24 | 30.43 | 1.94 | 127.42 | 15.74 |  | 1 |  | 143.16 | 141.94 | 149.49
[5 empty] | 6.032 | 44.47 | 1.83 | 1.03 | 32.36 | 1.22 |  |  | 143.16 |  | -0.29 |  | 143.16
1016 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-3 (кр3 л. 19) бурение ям ф300 мм под сб1 |  |  | ЯМ | 1.42 | 32.81 |  | 9.73 | 0.62 | 60 | 5.04 |  | 1 |  | 65.04 | 64.65 | 68.09
[5 empty] | 3 | 6.19 | 8.62 |  | 10.35 | 0.39 |  |  | 65.04 |  | -0.09 |  | 65.04
1017 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  | М3 | 0.01 | 0.39 |  | 0.07 |  | 0.56 | 0.04 |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.63
[5 empty] | 0.25 | 0.02 | 0.09 |  | 0.08 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
1018 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  | Т | [5 empty] | 2.23 |  |  | 1 |  | 2.23 | 2.23 | 2.35
[5 empty] | 0.375 |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  | 2.23
1019 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  | М3 | 1.53 | 2.34 | 50.45 | 9.89 | 0.63 | 92.74 | 5.12 |  | 1 |  | 97.86 | 97.46 | 102.64
[5 empty] | 0.25 | 14.67 | 0.38 | 3.93 | 10.52 | 0.4 |  |  | 97.86 |  | -0.09 |  | 97.86
1020 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с20/25 |  |  | М3 | 4.96 | 50.62 | 1112.16 | 32.52 | 2.07 | 1348.52 | 16.82 |  | 1 |  | 1365.34 | 1364.03 | 1436.6
[5 empty] | 2 | 43.3 | 6.18 | 72.27 | 34.58 | 1.31 |  |  | 1365.34 |  | -0.31 |  | 1365.34
1021 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) установка анкеров (поз. м12) |  |  | ШТ. | 2.11 | 1.12 | 63.99 | 12.56 | 0.8 | 116.43 | 6.5 |  | 1 |  | 122.93 | 122.43 | 128.94
[5 empty] | 23 | 19.11 |  | 5.11 | 13.36 | 0.5 |  |  | 122.93 |  | -0.12 |  | 122.93
1022 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) узел а для кр-3 (кр3 л. 19) укладка уплотнителя вилатерм 40 (поз. 5) |  |  | М | 0.16 | 0.45 | 4.77 | 1.14 | 0.07 | 9.8 | 0.59 |  | 1 |  | 10.39 | 10.34 | 10.89
[5 empty] | 2.5 | 1.73 | 0.01 | 0.38 | 1.22 | 0.05 |  |  | 10.39 |  | -0.01 |  | 10.39
1023 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка уплотнителя вилатерм 10 (поз. 8) |  |  | М | 0.16 | 0.45 | 4.45 | 1.14 | 0.07 | 9.45 | 0.59 |  | 1 |  | 10.04 | 9.99 | 10.52
[5 empty] | 2.5 | 1.73 | 0.01 | 0.35 | 1.22 | 0.05 |  |  | 10.04 |  | -0.01 |  | 10.04
1024 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство материала neodyl n (насухо) |  |  | М2 | 0.05 | 0.12 | 62.16 | 0.3 | 0.02 | 68.27 | 0.16 |  | 1 |  | 68.43 | 68.42 | 72.06
[5 empty] | 0.5 | 0.41 | 0.05 | 4.93 | 0.32 | 0.01 |  |  | 68.43 |  |  |  | 68.43
1025 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) приклеивание материала neodyl n |  |  | М2 | 0.25 | 0.48 | 200.03 | 1.68 | 0.11 | 222.42 | 0.87 |  | 1 |  | 223.29 | 223.22 | 235.1
[5 empty] | 1.575 | 2.4 | 0.16 | 15.88 | 1.79 | 0.07 |  |  | 223.29 |  | -0.02 |  | 223.29
1026 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка слоя к-ст-бэ-пп/пп-4. 0 насухо |  |  | М2 | 0.02 | 0.05 | 6.72 | 0.12 | 0.01 | 7.6 | 0.06 |  | 1 |  | 7.66 | 7.66 | 8.07
[5 empty] | 0.2 | 0.16 | 0.02 | 0.41 | 0.13 |  |  |  | 7.66 |  |  |  | 7.66
1027 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) деталь 1 крыльца кр-3 (кр3 л. 18,19) устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заводом на стены |  |  | М2 | 3.19 | 6.23 | 190.66 | 21.67 | 1.38 | 289.65 | 11.21 |  | 1 |  | 300.86 | 299.99 | 315.95
[5 empty] | 20.258 | 30.87 | 2.11 | 15.13 | 23.05 | 0.87 |  |  | 300.86 |  | -0.21 |  | 300.86
1028 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  | М2 | 2.97 | 0.63 |  | 19.16 | 1.22 | 71.05 | 9.91 |  | 1 |  | 80.96 | 80.19 | 84.46
[5 empty] | 15.705 | 29.07 | 0.09 |  | 20.38 | 0.77 |  |  | 80.96 |  | -0.18 |  | 80.96
1029 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  | М2 | 2.24 | 0.63 | 802.93 | 14.44 | 0.92 | 920.36 | 7.47 |  | 1 |  | 927.83 | 927.25 | 976.58
[5 empty] | 15.705 | 21.88 | 0.09 | 63.77 | 15.35 | 0.58 |  |  | 927.83 |  | -0.14 |  | 927.83
1030 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 40 |  |  | М2 | 9.89 | 7.12 | 520.87 | 62.59 | 3.99 | 785.49 | 32.38 |  | 1 |  | 817.87 | 815.36 | 858.74
[5 empty] | 15.705 | 90.63 | 4.6 | 31.82 | 66.56 | 2.51 |  |  | 817.87 |  | -0.6 |  | 817.87
1031 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 0.73 | 0.07 | 40.13 | 4.33 | 0.28 | 59.35 | 2.24 |  | 1 |  | 61.59 | 61.42 | 64.69
[5 empty] | 15.705 | 6.58 | 0.01 | 3.22 | 4.61 | 0.17 |  |  | 61.59 |  | -0.04 |  | 61.59
1032 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство 2-х слоев к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг |  |  | М2 | 2.86 | 0.97 | 400.15 | 17.07 | 1.09 | 495.46 | 8.83 |  | 1 |  | 504.29 | 503.6 | 530.39
[5 empty] | 15.705 | 25.59 | 0.38 | 31.91 | 18.15 | 0.69 |  |  | 504.29 |  | -0.16 |  | 504.29
1033 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 1.17 | 2.29 | 127.77 | 7.98 | 0.51 | 168.79 | 4.13 |  | 1 |  | 172.92 | 172.6 | 181.78
[5 empty] | 7.4575 | 11.36 | 0.78 | 10.16 | 8.48 | 0.32 |  |  | 172.92 |  | -0.08 |  | 172.92
1034 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) штукатурка стены цементно-песчаным раствором м100 |  |  | М2 | 3.38 | 2.28 | 9.99 | 22.97 | 1.46 | 96.18 | 11.88 |  | 1 |  | 108.06 | 107.14 | 112.84
[5 empty] | 4.553 | 33.57 | 1.38 | 0.78 | 24.43 | 0.92 |  |  | 108.06 |  | -0.22 |  | 108.06
1035 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) деталь 2 крыльца кр-3 (кр3 л. 19) грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 0.43 | 0.04 | 23.63 | 2.56 | 0.16 | 34.97 | 1.32 |  | 1 |  | 36.29 | 36.19 | 38.12
[5 empty] | 9.25 | 3.88 | 0.01 | 1.9 | 2.72 | 0.1 |  |  | 36.29 |  | -0.02 |  | 36.29
1036 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство 2-х слоев к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг |  |  | М2 | 1.68 | 0.57 | 235.68 | 10.06 | 0.64 | 291.8 | 5.2 |  | 1 |  | 297 | 296.6 | 312.38
[5 empty] | 9.25 | 15.07 | 0.23 | 18.79 | 10.69 | 0.4 |  |  | 297 |  | -0.1 |  | 297
1037 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) утепление опоры плиты мостика крыльца кр-3 по детали теплоизоляции (ар л. 41 деталь 6) (кр3 л. 19 прим. 3) огрунтовка поверхности перед утеплением |  |  | М2 | 0.25 |  | 0.77 | 1.5 | 0.1 | 6.34 | 0.78 |  | 1 |  | 7.12 | 7.06 | 7.44
[5 empty] | 6 | 2.28 |  | 0.06 | 1.59 | 0.06 |  |  | 7.12 |  | -0.02 |  | 7.12
1038 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) теплоизоляция плитами марки белтеп фасад 12 толщ. 60мм на клею |  |  | М2 | 3.74 | 0.21 | 127.85 | 25.93 | 1.65 | 233.62 | 13.42 |  | 1 |  | 247.04 | 246 | 259.09
[5 empty] | 6 | 39.46 |  | 10.15 | 27.58 | 1.04 |  |  | 247.04 |  | -0.25 |  | 247.04
1039 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями (расход 6шт/м2) при утеплении стен |  |  | ШТ. | 3.3 | 1.75 | 17.59 | 19.66 | 1.25 | 93.08 | 10.17 |  | 1 |  | 103.25 | 102.46 | 107.91
[5 empty] | 36 | 29.92 |  | 1.4 | 20.91 | 0.79 |  |  | 103.25 |  | -0.19 |  | 103.25
1040 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 3.88 | 0.13 | 27.92 | 26.92 | 1.71 | 129.27 | 13.93 |  | 1 |  | 143.2 | 142.12 | 149.68
[5 empty] | 6 | 40.96 |  | 2.18 | 28.63 | 1.08 |  |  | 143.2 |  | -0.26 |  | 143.2
1041 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство дополнительного армирующего слоя по плитам утеплителя |  |  | М2 | 3.67 | 0.07 | 20.86 | 25.45 | 1.62 | 116.18 | 13.16 |  | 1 |  | 129.34 | 128.32 | 135.15
[5 empty] | 6 | 38.72 |  | 1.62 | 27.06 | 1.02 |  |  | 129.34 |  | -0.24 |  | 129.34
1042 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) нанесение защитно-отделочных штукатурок |  |  | М2 | 4.15 | 0.05 | 8.43 | 28.79 | 1.83 | 115.09 | 14.9 |  | 1 |  | 129.99 | 128.83 | 135.68
[5 empty] | 6 | 43.81 |  | 0.67 | 30.62 | 1.16 |  |  | 129.99 |  | -0.27 |  | 129.99
1043 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 1.11 | 0.01 | 18.96 | 7.68 | 0.49 | 48.74 | 3.97 |  | 1 |  | 52.71 | 52.4 | 55.19
[5 empty] | 6 | 11.68 |  | 1.51 | 8.17 | 0.31 |  |  | 52.71 |  | -0.07 |  | 52.71
1044 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-4 (кр3 л. 20) бурение ям ф300 мм под сб1 |  |  | ЯМ | 2.84 | 65.62 |  | 19.47 | 1.24 | 120 | 10.07 |  | 1 |  | 130.07 | 129.29 | 136.17
[5 empty] | 6 | 12.38 | 17.24 |  | 20.7 | 0.78 |  |  | 130.07 |  | -0.19 |  | 130.07
1045 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  | М3 | 0.01 | 0.65 |  | 0.12 | 0.01 | 0.95 | 0.06 |  | 1 |  | 1.01 | 1.01 | 1.06
[5 empty] | 0.42 | 0.04 | 0.14 |  | 0.13 |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01
1046 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  | Т | [5 empty] | 3.75 |  |  | 1 |  | 3.75 | 3.75 | 3.95
[5 empty] | 0.63 |  |  | 3.75 |  |  |  |  | 3.75 |  |  |  | 3.75
1047 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  | М3 | 2.57 | 3.92 | 84.75 | 16.61 | 1.06 | 155.78 | 8.6 |  | 1 |  | 164.38 | 163.71 | 172.42
[5 empty] | 0.42 | 24.65 | 0.63 | 6.61 | 17.67 | 0.67 |  |  | 164.38 |  | -0.16 |  | 164.38
1048 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 1.42 | 4.94 | 112.61 | 8.69 | 0.55 | 157.53 | 4.5 |  | 1 |  | 162.03 | 161.68 | 170.28
[5 empty] | 0.75 | 12.45 | 0.78 | 8.77 | 9.25 | 0.35 |  |  | 162.03 |  | -0.08 |  | 162.03
1049 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  | М3 | 2.36 | 24.05 | 418.18 | 15.45 | 0.98 | 523.95 | 7.99 |  | 1 |  | 531.94 | 531.32 | 559.59
[5 empty] | 0.95 | 20.57 | 2.94 | 27.82 | 16.43 | 0.62 |  |  | 531.94 |  | -0.15 |  | 531.94
1050 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.14 | 0.11 | 5.03 | 1 | 0.06 | 9.03 | 0.52 |  | 1 |  | 9.55 | 9.51 | 10.02
[5 empty] | 0.0004 | 1.5 | 0.02 | 0.24 | 1.06 | 0.04 |  |  | 9.55 |  | -0.01 |  | 9.55
1051 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.18 | -0.01 | -0.68 | -0.1 |  | 1 |  | -0.78 | -0.77 | -0.81
[5 empty] | -0.4 | -0.28 |  |  | -0.2 | -0.01 |  |  | -0.78 |  |  |  | -0.78
1052 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) крыльцо кр-5 (кр3 л. 21) бурение ям ф300 мм под сб1 |  |  | ЯМ | 2.38 | 54.68 |  | 16.23 | 1.03 | 100.02 | 8.39 |  | 1 |  | 108.41 | 107.76 | 113.49
[5 empty] | 5 | 10.32 | 14.37 |  | 17.26 | 0.65 |  |  | 108.41 |  | -0.15 |  | 108.41
1053 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами |  |  | М3 | 0.01 | 0.55 |  | 0.1 | 0.01 | 0.79 | 0.05 |  | 1 |  | 0.84 | 0.84 | 0.88
[5 empty] | 0.355 | 0.03 | 0.12 |  | 0.1 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.84
1054 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) перевозка лишнего грунта на 13 км |  |  | Т | [5 empty] | 3.17 |  |  | 1 |  | 3.17 | 3.17 | 3.34
[5 empty] | 0.5325 |  |  | 3.17 |  |  |  |  | 3.17 |  |  |  | 3.17
1055 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство сб1 свай из бетона с16/20 w4 f00 |  |  | М3 | 2.17 | 3.32 | 71.63 | 14.04 | 0.89 | 131.68 | 7.27 |  | 1 |  | 138.95 | 138.39 | 145.75
[5 empty] | 0.355 | 20.84 | 0.53 | 5.59 | 14.94 | 0.56 |  |  | 138.95 |  | -0.13 |  | 138.95
1056 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 1.8 | 6.25 | 142.65 | 11.01 | 0.7 | 199.53 | 5.7 |  | 1 |  | 205.23 | 204.79 | 215.68
[5 empty] | 0.95 | 15.77 | 0.99 | 11.11 | 11.71 | 0.44 |  |  | 205.23 |  | -0.11 |  | 205.23
1057 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  | М3 | 3.1 | 31.64 | 480.71 | 20.33 | 1.29 | 615.9 | 10.52 |  | 1 |  | 626.42 | 625.6 | 658.88
[5 empty] | 1.25 | 27.06 | 3.87 | 32.62 | 21.62 | 0.82 |  |  | 626.42 |  | -0.19 |  | 626.42
1058 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.14 | 0.11 | 5.03 | 1 | 0.06 | 9.03 | 0.52 |  | 1 |  | 9.55 | 9.51 | 10.02
[5 empty] | 0.0004 | 1.5 | 0.02 | 0.24 | 1.06 | 0.04 |  |  | 9.55 |  | -0.01 |  | 9.55
1059 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.18 | -0.01 | -0.68 | -0.1 |  | 1 |  | -0.78 | -0.77 | -0.81
[5 empty] | -0.4 | -0.28 |  |  | -0.2 | -0.01 |  |  | -0.78 |  |  |  | -0.78
1060 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) приямок пэ-1 (кр3 л. 16) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.19 | 0.66 | 15.01 | 1.16 | 0.07 | 21 | 0.6 |  | 1 |  | 21.6 | 21.55 | 22.7
[5 empty] | 0.1 | 1.66 | 0.1 | 1.17 | 1.23 | 0.05 |  |  | 21.6 |  | -0.01 |  | 21.6
1061 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство монолитных ж/б плит из бетона с16/20 |  |  | М3 | 0.2 | 2.05 | 15.94 | 1.31 | 0.08 | 23.82 | 0.68 |  | 1 |  | 24.5 | 24.45 | 25.75
[5 empty] | 0.081 | 1.75 | 0.25 | 1.25 | 1.4 | 0.05 |  |  | 24.5 |  | -0.01 |  | 24.5
1062 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) устройство ж/б стен из бетона с16/20 f100 w4 |  |  | М3 | 6.51 | 19.74 | 259.58 | 43.35 | 2.76 | 453.49 | 22.43 |  | 1 |  | 475.92 | 474.18 | 499.41
[5 empty] | 0.59 | 62.71 | 3.25 | 17.92 | 46.1 | 1.74 |  |  | 475.92 |  | -0.41 |  | 475.92
1063 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) монтаж закладных деталей мн548 |  |  | Т | 0.7 | 0.22 | 115.94 | 4.84 | 0.31 | 140.51 | 2.5 |  | 1 |  | 143.01 | 142.82 | 150.42
[5 empty] | 0.01092 | 7.28 | 0.08 | 6.64 | 5.14 | 0.19 |  |  | 143.01 |  | -0.05 |  | 143.01
1064 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) монтаж щита приямка |  |  | Т | 0.72 | 3.31 | 73.63 | 4.92 | 0.31 | 98.72 | 2.54 |  | 1 |  | 101.26 | 101.06 | 106.44
[5 empty] | 0.01409 | 6.94 | 0.54 | 4.23 | 5.23 | 0.2 |  |  | 101.26 |  | -0.05 |  | 101.26
1065 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) заполнение деформационного шва толщ. 20 мм экструдированным пенополистиролом (кр3 л. 16 прим. 4) |  |  | М3 | 0.52 | 0.27 | 13.85 | 3.68 | 0.23 | 28.6 | 1.9 |  | 1 |  | 30.5 | 30.35 | 31.96
[5 empty] | 0.0468 | 5.44 | 0.16 | 1.1 | 3.91 | 0.15 |  |  | 30.5 |  | -0.03 |  | 30.5
1066 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) гидроизоляция мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр3 л. 16 прим. 2) |  |  | М2 | 0.7 |  |  | 4.51 | 0.29 | 16.59 | 2.33 |  | 1 |  | 18.92 | 18.74 | 19.74
[5 empty] | 2.34 | 6.86 |  |  | 4.79 | 0.18 |  |  | 18.92 |  | -0.04 |  | 18.92
1067 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) исключается 1 слой грунтовки из е13-85-1 |  |  | М2 | -0.11 |  | 17.76 | -0.64 | -0.04 | 16.81 | -0.33 |  | 1 |  | 16.48 | 16.51 | 17.39
[5 empty] | -2.34 | -0.98 |  | 1.41 | -0.68 | -0.03 |  |  | 16.48 |  | 0.01 |  | 16.48
1068 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 16 прим. 3) |  |  | М2 | 0.05 | 0.02 | 0.31 | 0.35 | 0.02 | 1.63 | 0.18 |  | 1 |  | 1.81 | 1.8 | 1.9
[5 empty] | 0.7253 | 0.53 |  | 0.02 | 0.37 | 0.01 |  |  | 1.81 |  |  |  | 1.81
1069 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 16 прим. 3) |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 0.83 | 0.22 | 0.01 | 1.71 | 0.11 |  | 1 |  | 1.82 | 1.81 | 1.91
[5 empty] | 0.7253 | 0.33 |  | 0.07 | 0.23 | 0.01 |  |  | 1.82 |  |  |  | 1.82
1070 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) приямок пп-1, пп-2 (кр3 л. 28) устройство приямка из бетона с16/20 |  |  | М3 | 9.55 | 65.96 | 405.22 | 62.51 | 3.98 | 722.91 | 32.34 |  | 1 |  | 755.25 | 752.74 | 792.79
[5 empty] | 1.976 | 85.54 | 9.57 | 31.32 | 66.47 | 2.51 |  |  | 755.25 |  | -0.6 |  | 755.25
1071 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) установка прочистки п-110 и п-160 |  |  | Т | 30.04 | 138.8 | 3091.55 | 206.4 | 13.14 | 4144.7 | 106.78 |  | 1 |  | 4251.48 | 4243.19 | 4468.93
[5 empty] | 0.591585 | 291.54 | 22.52 | 177.45 | 219.5 | 8.29 |  |  | 4251.48 |  | -1.97 |  | 4251.48
1072 | Ж2-90-20-10 | Крыльца (кр3 л. 16-22,28) обмазка мастикой патрубка (разрез а-а кр3 л. 28) |  |  | М | 0.02 |  | 0.48 | 0.14 | 0.01 | 1.04 | 0.07 |  | 1 |  | 1.11 | 1.1 | 1.16
[5 empty] | 0.3102 | 0.21 |  | 0.04 | 0.15 | 0.01 |  |  | 1.11 |  |  |  | 1.11
смета 1.122. |  | 16.23-01 АС-С35 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛЬЕ (МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ,АММОРТИЗАЦИЯ ОПАЛУБКИ) |  |  |  | 96861.55 | 314142.02 | 5473271.41 | 607690.27 | 38697.3 | 8311590.03 | 314386.34 | 0 |  | 0 | 8625976.37 | 8601571.28 | 9059174.86
[6 empty] | 879235.66 | 45429.93 | 333704.09 | 646248.78 | 24405.09 |  | 0 | 8625976.37 | 0 | -5804.59 | 0 | 8625976.37 | 25703.42
1073 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) монолитные перекрытия на отметке +3,300 (кр2 л. 57,70-73,101,103) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр на основе телескопических стоек для устройства монолитн |  |  | М2 | 1316.09 | 828.91 | 282.01 | 8243.96 | 524.97 | 31348.37 | 4264.98 |  | 1 |  | 35613.35 | 35282.27 | 37159.29
[5 empty] | 1 073.574 | 12426.73 | 117.34 | 22.41 | 8767.05 | 331.08 |  |  | 35613.35 |  | -78.75 |  | 35613.35
1074 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  | М2 | 772.11 | 412.47 |  | 4835.37 | 307.91 | 18143.55 | 2501.56 |  | 1 |  | 20645.11 | 20450.92 | 21538.91
[5 empty] | 1 073.574 | 7297.62 | 59.91 |  | 5142.18 | 194.19 |  |  | 20645.11 |  | -46.19 |  | 20645.11
1075 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  | М3 | 285.77 | 7168.61 | 47678.53 | 1909.19 | 121.58 | 64559.44 | 987.71 |  | 1 |  | 65547.15 | 65470.48 | 68953.51
[5 empty] | 217.728 | 1882.54 | 1022.49 | 3710.23 | 2030.33 | 76.67 |  |  | 65547.15 |  | -18.24 |  | 65547.15
1076 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование перекрытий |  |  | Т | 325.71 | 269.69 | 66243.87 | 1947.38 | 124.01 | 77427.93 | 1007.47 |  | 1 |  | 78435.4 | 78357.19 | 82525.79
[5 empty] | 18.015242 | 2922.25 | 40.89 | 3790.18 | 2070.94 | 78.21 |  |  | 78435.4 |  | -18.6 |  | 78435.4
1077 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  | М3 | 7.36 | 25.59 | 861.3 | 45.05 | 2.87 | 1115.67 | 23.31 |  | 1 |  | 1138.98 | 1137.17 | 1197.67
[5 empty] | 3.888 | 64.52 | 4.03 | 67.05 | 47.91 | 1.81 |  |  | 1138.98 |  | -0.43 |  | 1138.98
1078 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  | М3 | 4.92 | 4.2 | 133.91 | 34.56 | 2.2 | 273.41 | 17.88 |  | 1 |  | 291.29 | 289.9 | 305.32
[5 empty] | 0.40824 | 50.1 | 2.48 | 10.63 | 36.75 | 1.39 |  |  | 291.29 |  | -0.33 |  | 291.29
1079 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) монолитные перекрытия на отметке +6,600 (кр2 л. 58,74-77,101,103) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр на основе телескопических стоек для устройства монолитн |  |  | М2 | 1516.04 | 954.84 | 324.85 | 9496.42 | 604.72 | 36110.93 | 4912.94 |  | 1 |  | 41023.87 | 40642.49 | 42804.67
[5 empty] | 1 236.6756 | 14314.64 | 135.17 | 25.82 | 10098.97 | 381.38 |  |  | 41023.87 |  | -90.71 |  | 41023.87
1080 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  | М2 | 889.42 | 475.13 |  | 5569.97 | 354.69 | 20899.97 | 2881.61 |  | 1 |  | 23781.58 | 23557.89 | 24811.17
[5 empty] | 1 236.6756 | 8406.3 | 69.01 |  | 5923.39 | 223.69 |  |  | 23781.58 |  | -53.2 |  | 23781.58
1081 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  | М3 | 308.73 | 7744.66 | 51509.85 | 2062.61 | 131.35 | 69747.28 | 1067.08 |  | 1 |  | 70814.36 | 70731.52 | 74494.44
[5 empty] | 235.224 | 2033.82 | 1104.66 | 4008.37 | 2193.48 | 82.84 |  |  | 70814.36 |  | -19.7 |  | 70814.36
1082 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование перекрытий |  |  | Т | 427.01 | 353.56 | 85854.68 | 2553 | 162.57 | 100460.24 | 1320.78 |  | 1 |  | 101781.02 | 101678.49 | 107087.79
[5 empty] | 23.617831 | 3831.05 | 53.61 | 4912.25 | 2714.99 | 102.53 |  |  | 101781.02 |  | -24.39 |  | 101781.02
1083 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  | М3 | 7.36 | 25.59 | 861.3 | 45.05 | 2.87 | 1115.67 | 23.31 |  | 1 |  | 1138.98 | 1137.17 | 1197.67
[5 empty] | 3.888 | 64.52 | 4.03 | 67.05 | 47.91 | 1.81 |  |  | 1138.98 |  | -0.43 |  | 1138.98
1084 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  | М3 | 27.8 | 23.73 | 755.65 | 195 | 12.42 | 1542.85 | 100.88 |  | 1 |  | 1643.73 | 1635.9 | 1722.93
[5 empty] | 2.30364 | 282.7 | 14.01 | 60.01 | 207.37 | 7.83 |  |  | 1643.73 |  | -1.86 |  | 1643.73
1085 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) монолитные перекрытия на отметке +9,600 ,+12,600,+15,600 (3 этажа) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр на основе телескопических |  |  | М2 | 4543.83 | 2861.81 | 973.62 | 28462.38 | 1812.46 | 108230.63 | 14724.91 |  | 1 |  | 122955.54 | 121812.48 | 128292.9
[5 empty] | 3 706.5276 | 42903.43 | 405.12 | 77.39 | 30268.35 | 1143.06 |  |  | 122955.54 |  | -271.87 |  | 122955.54
1086 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  | М2 | 2665.73 | 1424.05 |  | 16694.15 | 1063.07 | 62640.79 | 8636.66 |  | 1 |  | 71277.45 | 70607.01 | 74363.3
[5 empty] | 3 706.5276 | 25195.12 | 206.82 |  | 17753.42 | 670.44 |  |  | 71277.45 |  | -159.46 |  | 71277.45
1087 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  | М3 | 910.89 | 22849.94 | 151975.33 | 6085.54 | 387.52 | 205783.22 | 3148.33 |  | 1 |  | 208931.55 | 208687.15 | 219789.31
[5 empty] | 694.008 | 6000.6 | 3259.2 | 11826.35 | 6471.67 | 244.4 |  |  | 208931.55 |  | -58.13 |  | 208931.55
1088 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование перекрытий |  |  | Т | 1420.45 | 1176.11 | 282639.07 | 8492.54 | 540.8 | 331055.28 | 4393.59 |  | 1 |  | 335448.87 | 335107.81 | 352935.55
[5 empty] | 78.564622 | 12743.97 | 178.34 | 16171.45 | 9031.4 | 341.06 |  |  | 335448.87 |  | -81.12 |  | 335448.87
1089 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  | М3 | 22.07 | 76.78 | 2583.89 | 135.17 | 8.61 | 3347.03 | 69.93 |  | 1 |  | 3416.96 | 3411.53 | 3593.02
[5 empty] | 11.664 | 193.57 | 12.1 | 201.13 | 143.74 | 5.43 |  |  | 3416.96 |  | -1.29 |  | 3416.96
1090 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  | М3 | 102.07 | 87.1 | 2773.9 | 715.81 | 45.58 | 5663.58 | 370.32 |  | 1 |  | 6033.9 | 6005.15 | 6324.62
[5 empty] | 8.4564 | 1037.77 | 51.41 | 220.28 | 761.23 | 28.75 |  |  | 6033.9 |  | -6.84 |  | 6033.9
1091 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) балки на отметке +9,600 ,+12,600,+15,600 (4 шт на этаж) (кр2 л. 59,99) монтаж опалубки типа модостр для устройства монолитных ж/б балок |  |  | М2 | 346.3 | 5271.38 | 211.87 | 2257.04 | 143.73 | 13034.5 | 1167.67 |  | 1 |  | 14202.17 | 14111.53 | 14862.26
[5 empty] | 196.83 | 2668.62 | 765.71 | 12.53 | 2400.25 | 90.64 |  |  | 14202.17 |  | -21.56 |  | 14202.17
1092 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) демонтаж опалубки |  |  | М2 | 203.21 | 3970.08 | 6.61 | 1294.93 | 82.46 | 8164.81 | 669.93 |  | 1 |  | 8834.74 | 8782.74 | 9249.98
[5 empty] | 196.83 | 1393.5 | 576.87 | 0.51 | 1377.09 | 52 |  |  | 8834.74 |  | -12.37 |  | 8834.74
1093 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) бетонирование монолитных ж/б балок из бетона с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях |  |  | М3 | 21.82 | 434.97 | 3308.75 | 147.04 | 9.36 | 4480.07 | 76.07 |  | 1 |  | 4556.14 | 4550.24 | 4792.31
[5 empty] | 15.1632 | 161.67 | 62.06 | 257.42 | 156.36 | 5.9 |  |  | 4556.14 |  | -1.4 |  | 4556.14
1094 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на высоте до 16 м (кр2 л. 57,70-73,101,103) армирование балок |  |  | Т | 39.83 | 238.38 | 11580.39 | 263.59 | 16.79 | 13432.05 | 136.37 |  | 1 |  | 13568.42 | 13557.83 | 14279.11
[5 empty] | 3.104374 | 370.04 | 31.04 | 674.48 | 280.31 | 10.59 |  |  | 13568.42 |  | -2.52 |  | 13568.42
1095 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М2 | 11023.12 | 6677.56 | 2271.76 | 69043.84 | 4396.66 | 262220.75 | 35719.57 |  | 1 |  | 297940.32 | 295167.49 | 310870.4
[5 empty] | 8 648.5644 | 104112.28 | 945.29 | 180.58 | 73424.74 | 2772.83 |  |  | 297940.32 |  | -659.5 |  | 297940.32
1096 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М2 | 6467.19 | 3322.78 |  | 40499.04 | 2578.95 | 151850.17 | 20952.03 |  | 1 |  | 172802.2 | 171175.74 | 180282.29
[5 empty] | 8 648.5644 | 61141.03 | 482.59 |  | 43068.75 | 1626.46 |  |  | 172802.2 |  | -386.84 |  | 172802.2
1097 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М3 | 2184.26 | 53316.52 | 354609.1 | 14567.72 | 927.66 | 481515.31 | 7536.56 |  | 1 |  | 489051.87 | 488466.82 | 514453.25
[5 empty] | 1 619.352 | 14561.54 | 7604.8 | 27594.81 | 15492.06 | 585.05 |  |  | 489051.87 |  | -139.15 |  | 489051.87
1098 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | Т | 3445.25 | 2744.07 | 659447.66 | 20595.21 | 1311.49 | 775283.42 | 10654.86 |  | 1 |  | 785938.28 | 785111.17 | 826879.08
[5 empty] | 183.304931 | 30921.71 | 416.1 | 37730.89 | 21902 | 827.11 |  |  | 785938.28 |  | -196.72 |  | 785938.28
1099 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М3 | 51.5 | 179.15 | 6029.06 | 315.39 | 20.08 | 7809.71 | 163.17 |  | 1 |  | 7972.88 | 7960.21 | 8383.69
[5 empty] | 27.216 | 451.66 | 28.24 | 469.31 | 335.4 | 12.67 |  |  | 7972.88 |  | -3.01 |  | 7972.88
1100 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М3 | 238.16 | 203.24 | 6472.44 | 1670.23 | 106.36 | 13215.05 | 864.09 |  | 1 |  | 14079.14 | 14012.06 | 14757.5
[5 empty] | 19.7316 | 2421.46 | 119.97 | 513.98 | 1776.21 | 67.08 |  |  | 14079.14 |  | -15.95 |  | 14079.14
1101 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М2 | 834.22 | 12299.89 | 494.36 | 5430.11 | 345.79 | 31016.08 | 2809.25 |  | 1 |  | 33825.33 | 33607.25 | 35395.16
[5 empty] | 459.27 | 6475.84 | 1786.65 | 29.23 | 5774.65 | 218.08 |  |  | 33825.33 |  | -51.87 |  | 33825.33
1102 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М2 | 488.49 | 9263.52 | 15.43 | 3106.97 | 197.85 | 19365.73 | 1607.38 |  | 1 |  | 20973.11 | 20848.33 | 21957.46
[5 empty] | 459.27 | 3381.56 | 1346.03 | 1.19 | 3304.11 | 124.78 |  |  | 20973.11 |  | -29.68 |  | 20973.11
1103 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | М3 | 52.44 | 1014.94 | 7720.42 | 353 | 22.48 | 10489.99 | 182.62 |  | 1 |  | 10672.61 | 10658.43 | 11225.46
[5 empty] | 35.3808 | 392.32 | 144.8 | 600.63 | 375.39 | 14.18 |  |  | 10672.61 |  | -3.37 |  | 10672.61
1104 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +18,600 |  |  | Т | 96.4 | 556.23 | 27020.92 | 637.76 | 40.61 | 31425.02 | 329.94 |  | 1 |  | 31754.96 | 31729.35 | 33417.35
[5 empty] | 7.243538 | 897.98 | 72.44 | 1573.77 | 678.23 | 25.61 |  |  | 31754.96 |  | -6.09 |  | 31754.96
1105 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) |  |  | М2 | 3389.94 | 1907.87 | 649.08 | 21230.59 | 1351.95 | 80453.15 | 10983.57 |  | 1 |  | 91436.72 | 90584.09 | 95403.16
[5 empty] | 2 471.0184 | 32034.53 | 270.08 | 51.6 | 22577.69 | 852.63 |  |  | 91436.72 |  | -202.79 |  | 91436.72
1106 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) демонтаж опалубки |  |  | М2 | 1988.99 | 949.37 |  | 12454.26 | 793.08 | 46635.01 | 6443.16 |  | 1 |  | 53078.17 | 52578 | 55375.15
[5 empty] | 2 471.0184 | 18812.6 | 137.88 |  | 13244.49 | 500.17 |  |  | 53078.17 |  | -118.96 |  | 53078.17
1107 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) бетонирование монолитных ж/б перекрытий и балок бетоном с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке импортного производства или типа модостр при под |  |  | М3 | 657.71 | 15233.29 | 101316.88 | 4372.53 | 278.44 | 138349.64 | 2262.11 |  | 1 |  | 140611.75 | 140436.15 | 147907.35
[5 empty] | 462.672 | 4480.47 | 2172.8 | 7884.23 | 4649.97 | 175.6 |  |  | 140611.75 |  | -41.77 |  | 140611.75
1108 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) армирование перекрытий (на высоте от 36м до 56м ) |  |  | Т | 1132.45 | 838.18 | 200405.64 | 6768.46 | 431.01 | 237486.61 | 3501.64 |  | 1 |  | 240988.25 | 240716.43 | 253522.54
[5 empty] | 55.99067 | 10171.83 | 127.1 | 11466.4 | 7197.92 | 271.82 |  |  | 240988.25 |  | -64.65 |  | 240988.25
1109 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) заделка отверстий в перекрытии бетоном с25/30 |  |  | М3 | 14.72 | 51.19 | 1722.59 | 90.12 | 5.74 | 2231.38 | 46.62 |  | 1 |  | 2278 | 2274.38 | 2395.38
[5 empty] | 7.776 | 129.05 | 8.07 | 134.1 | 95.83 | 3.62 |  |  | 2278 |  | -0.86 |  | 2278
1110 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) теплоизоляция перекрытий утеплителем типа белтеп фасад 15 |  |  | М3 | 68.05 | 58.07 | 1849.27 | 477.21 | 30.39 | 3775.74 | 246.88 |  | 1 |  | 4022.62 | 4003.45 | 4216.43
[5 empty] | 5.6376 | 691.85 | 34.28 | 146.85 | 507.49 | 19.17 |  |  | 4022.62 |  | -4.56 |  | 4022.62
1111 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) балки на отметке +39,600 и +42,600(4 шт на этаж) (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,99) |  |  | М2 | 253.3 | 3514.26 | 141.25 | 1644.99 | 104.75 | 9205.88 | 851.03 |  | 1 |  | 10056.91 | 9990.85 | 10522.36
[5 empty] | 131.22 | 1992.56 | 510.47 | 8.35 | 1749.37 | 66.06 |  |  | 10056.91 |  | -15.71 |  | 10056.91
1112 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) демонтаж опалубки |  |  | М2 | 147.76 | 2646.72 | 4.41 | 936.55 | 59.64 | 5712.77 | 484.52 |  | 1 |  | 6197.29 | 6159.68 | 6487.37
[5 empty] | 131.22 | 1040.48 | 384.58 | 0.34 | 995.97 | 37.61 |  |  | 6197.29 |  | -8.95 |  | 6197.29
1113 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) бетонирование монолитных ж/б балок из бетона с25/30 крупностью 10-20мм в опалубке типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (на высоте |  |  | М3 | 15.86 | 289.98 | 2205.83 | 106.52 | 6.78 | 3017.97 | 55.11 |  | 1 |  | 3073.08 | 3068.8 | 3232.06
[5 empty] | 10.1088 | 120.71 | 41.37 | 171.61 | 113.28 | 4.28 |  |  | 3073.08 |  | -1.02 |  | 3073.08
1114 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +39,600,+42,600 (на высоте от 36м до 56м) (кр2 л. 59,78-81,99,101,103) армирование балок (на высоте от 36м до 56м ) |  |  | Т | 29.53 | 158.92 | 7720.25 | 195.18 | 12.43 | 9026.27 | 100.98 |  | 1 |  | 9127.25 | 9119.41 | 9604.56
[5 empty] | 2.069582 | 276.29 | 20.7 | 449.65 | 207.57 | 7.84 |  |  | 9127.25 |  | -1.86 |  | 9127.25
1115 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М2 | 6778.82 | 3815.15 | 1297.94 | 42454.5 | 2703.47 | 160880.97 | 21963.68 |  | 1 |  | 182844.65 | 181139.66 | 190776.29
[5 empty] | 4 941.2592 | 64058.98 | 540.08 | 103.18 | 45148.28 | 1704.99 |  |  | 182844.65 |  | -405.52 |  | 182844.65
1116 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М2 | 3977.36 | 1898.43 |  | 24904.6 | 1585.91 | 93255.34 | 12884.3 |  | 1 |  | 106139.64 | 105139.46 | 110732.88
[5 empty] | 4 941.2592 | 37619.29 | 275.72 |  | 26484.82 | 1000.18 |  |  | 106139.64 |  | -237.89 |  | 106139.64
1117 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М3 | 1315.41 | 30466.58 | 202633.77 | 8745.06 | 556.88 | 276699.31 | 4524.22 |  | 1 |  | 281223.53 | 280872.33 | 295814.74
[5 empty] | 925.344 | 8960.94 | 4345.6 | 15768.47 | 9299.94 | 351.2 |  |  | 281223.53 |  | -83.53 |  | 281223.53
1118 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | Т | 2385.69 | 1765.77 | 421208.76 | 14258.91 | 908 | 499270.12 | 7376.8 |  | 1 |  | 506646.92 | 506074.28 | 532997.43
[5 empty] | 117.953988 | 21428.7 | 267.76 | 24099.88 | 15163.66 | 572.64 |  |  | 506646.92 |  | -136.2 |  | 506646.92
1119 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М3 | 29.42 | 102.37 | 3445.18 | 180.22 | 11.48 | 4462.7 | 93.24 |  | 1 |  | 4555.94 | 4548.7 | 4790.69
[5 empty] | 15.552 | 258.09 | 16.14 | 268.18 | 191.66 | 7.24 |  |  | 4555.94 |  | -1.72 |  | 4555.94
1120 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М3 | 136.09 | 116.13 | 3698.54 | 954.41 | 60.78 | 7551.43 | 493.76 |  | 1 |  | 8045.19 | 8006.86 | 8432.82
[5 empty] | 11.2752 | 1383.69 | 68.55 | 293.7 | 1014.97 | 38.33 |  |  | 8045.19 |  | -9.12 |  | 8045.19
1121 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М2 | 506.61 | 7028.51 | 282.5 | 3289.99 | 209.5 | 18411.77 | 1702.06 |  | 1 |  | 20113.83 | 19981.7 | 21044.73
[5 empty] | 262.44 | 3985.13 | 1020.94 | 16.7 | 3498.74 | 132.13 |  |  | 20113.83 |  | -31.43 |  | 20113.83
1122 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М2 | 295.52 | 5293.44 | 8.82 | 1873.11 | 119.28 | 11425.59 | 969.04 |  | 1 |  | 12394.63 | 12319.41 | 12974.8
[5 empty] | 262.44 | 2080.97 | 769.16 | 0.68 | 1991.96 | 75.22 |  |  | 12394.63 |  | -17.89 |  | 12394.63
1123 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | М3 | 31.72 | 579.97 | 4411.67 | 213.04 | 13.57 | 6035.98 | 110.22 |  | 1 |  | 6146.2 | 6137.64 | 6464.16
[5 empty] | 20.2176 | 241.43 | 82.74 | 343.22 | 226.56 | 8.56 |  |  | 6146.2 |  | -2.04 |  | 6146.2
1124 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +45,600 |  |  | Т | 59.05 | 317.85 | 15440.53 | 390.36 | 24.86 | 18052.55 | 201.95 |  | 1 |  | 18254.5 | 18238.82 | 19209.13
[5 empty] | 4.139165 | 552.58 | 41.39 | 899.29 | 415.13 | 15.68 |  |  | 18254.5 |  | -3.73 |  | 18254.5
1125 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 9074.62 | 4768.93 | 1622.43 | 56826.99 | 3618.7 | 214931.36 | 29399.23 |  | 1 |  | 244330.59 | 242048.4 | 254925.37
[5 empty] | 6 176.574 | 85793.23 | 675.1 | 128.97 | 60432.72 | 2282.19 |  |  | 244330.59 |  | -542.8 |  | 244330.59
1126 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 5324.7 | 2373.04 |  | 33338.17 | 2122.95 | 124691.03 | 17247.38 |  | 1 |  | 141938.41 | 140599.54 | 148079.44
[5 empty] | 6 176.574 | 50382.93 | 344.65 |  | 35453.51 | 1338.87 |  |  | 141938.41 |  | -318.44 |  | 141938.41
1127 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 1728.36 | 38083.23 | 253292.22 | 11457.13 | 729.58 | 347808.76 | 5927.31 |  | 1 |  | 353736.07 | 353275.95 | 372070.23
[5 empty] | 1 156.68 | 12001.25 | 5432 | 19710.57 | 12184.1 | 460.12 |  |  | 353736.07 |  | -109.44 |  | 353736.07
1128 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | Т | 3193.02 | 2207.21 | 529935.62 | 19081.39 | 1215.09 | 632335.9 | 9871.69 |  | 1 |  | 642207.59 | 641441.27 | 675565.95
[5 empty] | 147.442486 | 28699.68 | 334.69 | 30320.73 | 20292.12 | 766.32 |  |  | 642207.59 |  | -182.26 |  | 642207.59
1129 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 36.78 | 127.96 | 4306.48 | 225.28 | 14.35 | 5578.38 | 116.55 |  | 1 |  | 5694.93 | 5685.88 | 5988.37
[5 empty] | 19.44 | 322.61 | 20.17 | 335.23 | 239.57 | 9.05 |  |  | 5694.93 |  | -2.15 |  | 5694.93
1130 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 170.11 | 145.17 | 4623.17 | 1193.02 | 75.97 | 9439.31 | 617.21 |  | 1 |  | 10056.52 | 10008.61 | 10541.07
[5 empty] | 14.094 | 1729.62 | 85.69 | 367.13 | 1268.72 | 47.91 |  |  | 10056.52 |  | -11.4 |  | 10056.52
1131 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 633.26 | 8785.64 | 353.12 | 4112.49 | 261.88 | 23014.73 | 2127.58 |  | 1 |  | 25142.31 | 24977.15 | 26305.93
[5 empty] | 328.05 | 4981.41 | 1276.18 | 20.88 | 4373.43 | 165.16 |  |  | 25142.31 |  | -39.28 |  | 25142.31
1132 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 369.4 | 6616.8 | 11.02 | 2341.38 | 149.1 | 14281.96 | 1211.3 |  | 1 |  | 15493.26 | 15399.23 | 16218.47
[5 empty] | 328.05 | 2601.21 | 961.45 | 0.85 | 2489.94 | 94.03 |  |  | 15493.26 |  | -22.37 |  | 15493.26
1133 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 39.65 | 724.96 | 5514.58 | 266.3 | 16.96 | 7544.95 | 137.77 |  | 1 |  | 7682.72 | 7672.03 | 8080.18
[5 empty] | 25.272 | 301.78 | 103.43 | 429.02 | 283.2 | 10.69 |  |  | 7682.72 |  | -2.54 |  | 7682.72
1134 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | Т | 73.81 | 397.31 | 19300.66 | 487.94 | 31.07 | 22565.65 | 252.44 |  | 1 |  | 22818.09 | 22798.49 | 24011.37
[5 empty] | 5.173956 | 690.72 | 51.74 | 1124.1 | 518.91 | 19.6 |  |  | 22818.09 |  | -4.66 |  | 22818.09
1135 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 1812.64 | 952.59 | 324.08 | 11351.09 | 722.83 | 42932.15 | 5872.44 |  | 1 |  | 48804.59 | 48348.73 | 50920.88
[5 empty] | 1 233.7596 | 17137.04 | 134.85 | 25.76 | 12071.32 | 455.86 |  |  | 48804.59 |  | -108.42 |  | 48804.59
1136 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 1063.6 | 474.01 |  | 6659.24 | 424.06 | 24906.81 | 3445.13 |  | 1 |  | 28351.94 | 28084.5 | 29578.6
[5 empty] | 1 233.7596 | 10063.9 | 68.84 |  | 7081.77 | 267.44 |  |  | 28351.94 |  | -63.61 |  | 28351.94
1137 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 702.97 | 15489.31 | 103019.69 | 4659.88 | 296.74 | 141461.72 | 2410.77 |  | 1 |  | 143872.49 | 143685.35 | 151329.41
[5 empty] | 470.448 | 4881.18 | 2209.32 | 8016.74 | 4955.55 | 187.14 |  |  | 143872.49 |  | -44.51 |  | 143872.49
1138 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | Т | 6105.59 | 4220.57 | 1617961.1 | 36486.86 | 2323.46 | 1848352.45 | 18876.34 |  | 1 |  | 1867228.79 | 1865763.46 | 1965022.08
[5 empty] | 281.935094 | 54878.67 | 639.99 | 92562.99 | 38801.99 | 1465.33 |  |  | 1867228.79 |  | -348.52 |  | 1867228.79
1139 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 14.72 | 51.19 | 1722.59 | 90.12 | 5.74 | 2231.38 | 46.62 |  | 1 |  | 2278 | 2274.38 | 2395.38
[5 empty] | 7.776 | 129.05 | 8.07 | 134.1 | 95.83 | 3.62 |  |  | 2278 |  | -0.86 |  | 2278
1140 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 34.02 | 29.03 | 915.66 | 238.6 | 15.19 | 1878.15 | 123.44 |  | 1 |  | 2001.59 | 1992.01 | 2097.98
[5 empty] | 2.8188 | 345.92 | 17.14 | 72.71 | 253.74 | 9.58 |  |  | 2001.59 |  | -2.28 |  | 2001.59
1141 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 134.14 | 1757.13 | 70.62 | 869.27 | 55.35 | 4775.04 | 449.71 |  | 1 |  | 5224.75 | 5189.84 | 5465.94
[5 empty] | 65.61 | 1067.45 | 255.24 | 4.18 | 924.43 | 34.91 |  |  | 5224.75 |  | -8.3 |  | 5224.75
1142 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 77.97 | 1323.36 | 2.2 | 492.7 | 31.37 | 2946.24 | 254.89 |  | 1 |  | 3201.13 | 3181.34 | 3350.59
[5 empty] | 65.61 | 557.4 | 192.29 | 0.17 | 523.96 | 19.79 |  |  | 3201.13 |  | -4.71 |  | 3201.13
1143 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 8.37 | 144.99 | 1102.92 | 56.1 | 3.57 | 1519.43 | 29.02 |  | 1 |  | 1548.45 | 1546.2 | 1628.46
[5 empty] | 5.0544 | 64.67 | 20.69 | 85.81 | 59.66 | 2.25 |  |  | 1548.45 |  | -0.54 |  | 1548.45
1144 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | Т | 15.75 | 79.46 | 3860.13 | 104.08 | 6.63 | 4537.01 | 53.85 |  | 1 |  | 4590.86 | 4586.68 | 4830.69
[5 empty] | 1.034791 | 148.02 | 10.35 | 224.82 | 110.68 | 4.18 |  |  | 4590.86 |  | -0.99 |  | 4590.86
1145 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | Т | 6.59 | 3.71 | 770.46 | 39.39 | 2.51 | 962.55 | 20.38 |  | 1 |  | 982.93 | 981.35 | 1033.56
[5 empty] | 0.072161 | 59.32 | 0.61 | 44.07 | 41.89 | 1.58 |  |  | 982.93 |  | -0.38 |  | 982.93
1146 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 64.77 | 31.44 | 10.69 | 405.56 | 25.83 | 1530.75 | 209.82 |  | 1 |  | 1740.57 | 1724.28 | 1816.01
[5 empty] | 40.7147 | 612.66 | 4.45 | 0.85 | 431.3 | 16.29 |  |  | 1740.57 |  | -3.87 |  | 1740.57
1147 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М2 | 38.01 | 15.64 |  | 237.95 | 15.15 | 888.86 | 123.1 |  | 1 |  | 1011.96 | 1002.4 | 1055.73
[5 empty] | 40.7147 | 359.79 | 2.27 |  | 253.04 | 9.56 |  |  | 1011.96 |  | -2.27 |  | 1011.96
1148 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М3 | 12.02 | 249.62 | 1660.24 | 79.4 | 5.06 | 2295.61 | 41.08 |  | 1 |  | 2336.69 | 2333.5 | 2457.64
[5 empty] | 7.5816 | 85.22 | 35.6 | 129.2 | 84.44 | 3.19 |  |  | 2336.69 |  | -0.76 |  | 2336.69
1149 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | Т | 13.92 | 8.89 | 2171.79 | 83.14 | 5.29 | 2609.51 | 43.01 |  | 1 |  | 2652.52 | 2649.18 | 2790.12
[5 empty] | 0.593542 | 125.16 | 1.35 | 124.27 | 88.42 | 3.34 |  |  | 2652.52 |  | -0.79 |  | 2652.52
1150 | Ж2-90 | Амортизационные отчисления опалубки балки ( площадь комплекта опалубки балки 6,743м2) |  |  | М2 |  |  | 24076.25 |  |  | 24076.25 |  |  | 1 |  | 24076.25 | 24076.25 | 25357.11
[5 empty] | 1 443.42 | [7 empty] | 24076.25 |  |  |  | 24076.25
1151 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 6.61 | 14.27 | 88.4 | 48.63 | 3.1 | 288.58 | 25.16 |  | 1 |  | 313.74 | 311.79 | 328.38
[5 empty] | 19.44 | 73.99 |  | 7 | 51.71 | 1.95 |  |  | 313.74 |  | -0.47 |  | 313.74
1152 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.89 | 8.39 | 70.28 | 28.6 | 1.82 | 189.47 | 14.8 |  | 1 |  | 204.27 | 203.12 | 213.93
[5 empty] | 9.72 | 43.52 |  | 5.56 | 30.42 | 1.15 |  |  | 204.27 |  | -0.27 |  | 204.27
1153 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М | 773.64 | 743.38 | 20981.28 | 5535.1 | 352.47 | 43089.55 | 2863.57 |  | 1 |  | 45953.12 | 45730.83 | 48163.71
[5 empty] | 4 044.492 | 8302.53 | 119.72 | 1119.06 | 5886.31 | 222.29 |  |  | 45953.12 |  | -52.87 |  | 45953.12
1154 | Ж2-60-10-10 | Монолитные ж/б перекрытия на отметке +57,600 |  |  | М | 1069.07 | 1027.26 | 33211.64 | 7648.84 | 487.07 | 64009.16 | 3957.1 |  | 1 |  | 67966.26 | 67659.08 | 71258.54
[5 empty] | 5 589 | 11473.1 | 165.43 | 1792.96 | 8134.17 | 307.18 |  |  | 67966.26 |  | -73.06 |  | 67966.26
1155 | Ж2-90 | Амортизационные отчисления опалубки/ амортизационные отчисления опалубки перекрытий ( площадь комплекта опалубки перекрытий 732м2) |  |  | М2 |  |  | 99208.65 |  |  | 99208.65 |  |  | 1 |  | 99208.65 | 99208.65 | 104486.55
[5 empty] | 21 063.408078 | [7 empty] | 99208.65 |  |  |  | 99208.65
смета 1.129. |  | 16.23-01 АС-С39 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, КОЗЫРЬКИ) |  |  |  | 398.97 | 9.75 | 16728.15 | 2690.99 | 171.36 | 27834.6 | 1392.18 | 0 |  | 0 | 29226.78 | 29118.7 | 30667.81
[6 empty] | 4094.64 | 0 | 1195.59 | 2861.74 | 108.08 |  | 0 | 29226.78 | 0 | -25.7 | 0 | 29226.78 | 113.82
1156 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки ар л. 46-48 устройство подвесного потолка по типу armstrong |  |  | М2 | 380.92 | 8.15 | 10426 | 2566.88 | 163.46 | 20708.52 | 1327.97 |  | 1 |  | 22036.49 | 21933.4 | 23100.26
[5 empty] | 379.25 | 3905.78 |  | 829.93 | 2729.75 | 103.09 |  |  | 22036.49 |  | -24.52 |  | 22036.49
1157 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) |  |  | М2 | 12.58 | 1.23 | 79.92 | 84.79 | 5.4 | 399.63 | 43.87 |  | 1 |  | 443.5 | 440.09 | 463.5
[5 empty] | 4.97 | 129.02 |  | 6.5 | 90.17 | 3.41 |  |  | 443.5 |  | -0.81 |  | 443.5
1158 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями |  |  | М2 | 4.04 | 0.2 | 144.87 | 29.44 | 1.87 | 264.92 | 15.23 |  | 1 |  | 280.15 | 278.97 | 293.81
[5 empty] | 3.1 | 44.8 |  | 11.53 | 31.31 | 1.18 |  |  | 280.15 |  | -0.28 |  | 280.15
1159 | Ж2-90-30 | Козырьки ар л. 59 устройство козырьков из стекла триплекс на подвесах |  |  | М2 | 1.43 | 0.17 | 6077.36 | 9.88 | 0.63 | 6461.53 | 5.11 |  | 1 |  | 6466.64 | 6466.24 | 6810.24
[5 empty] | 8.52 | 15.04 |  | 347.63 | 10.51 | 0.4 |  |  | 6466.64 |  | -0.09 |  | 6466.64
смета 1.130. |  | 16.23-01 АС-С40 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЖИЛОЙ ДОМ (МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  | 47067.42 | 529121.66 | 3220662.84 | 308032.36 | 19615.35 | 5026023.39 | 159359.56 | 0 |  | 0 | 5185382.95 | 5173012.29 | 5448216.55
[6 empty] | 388248.24 | 80455.95 | 223337.29 | 327577.38 | 12370.66 |  | 0 | 5185382.95 | 0 | -2942.39 | 0 | 5185382.95 | 13028.89
1160 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-1 (кр2 л. 8) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  | Т | 158.87 | 134.35 | 123.84 | 1010.84 | 64.37 | 3967.14 | 522.95 |  | 1 |  | 4490.09 | 4449.49 | 4686.2
[5 empty] | 6.00864 | 1520.61 | 17.49 | 7.21 | 1074.98 | 40.6 |  |  | 4490.09 |  | -9.66 |  | 4490.09
1161 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  | Т | 150 | 122.02 | 112.47 | 954.37 | 60.77 | 3736.6 | 493.74 |  | 1 |  | 4230.34 | 4192.01 | 4415.02
[5 empty] | 5.45722 | 1436.29 | 15.88 | 6.55 | 1014.92 | 38.33 |  |  | 4230.34 |  | -9.12 |  | 4230.34
1162 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  | Т | 188.34 | 142.36 | 131.22 | 1198.15 | 76.3 | 4671.11 | 619.86 |  | 1 |  | 5290.97 | 5242.85 | 5521.77
[5 empty] | 6.366757 | 1804.59 | 18.53 | 7.64 | 1274.18 | 48.12 |  |  | 5290.97 |  | -11.45 |  | 5290.97
1163 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  | Т | 144.06 | 101.69 | 81367.86 | 916.31 | 58.35 | 89484.8 | 474.05 |  | 1 |  | 89958.85 | 89922.05 | 94705.9
[5 empty] | 4.547683 | 1381.04 | 13.23 | 4657.04 | 974.46 | 36.8 |  |  | 89958.85 |  | -8.75 |  | 89958.85
1164 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 189.65 | 3099.01 | 359.1 | 1268.87 | 80.8 | 7698.83 | 656.44 |  | 1 |  | 8355.27 | 8304.31 | 8746.1
[5 empty] | 136.7021 | 1482.06 | 448.66 | 20.77 | 1349.38 | 50.96 |  |  | 8355.27 |  | -12.12 |  | 8355.27
1165 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 177.73 | 2814.61 | 326.15 | 1187.8 | 75.64 | 7122.47 | 614.51 |  | 1 |  | 7736.98 | 7689.28 | 8098.35
[5 empty] | 124.1568 | 1399.89 | 407.48 | 18.86 | 1263.17 | 47.7 |  |  | 7736.98 |  | -11.35 |  | 7736.98
1166 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 220.16 | 3283.71 | 380.51 | 1468.34 | 93.5 | 8613.35 | 759.64 |  | 1 |  | 9372.99 | 9314.02 | 9809.53
[5 empty] | 144.8496 | 1758.84 | 475.4 | 22 | 1561.51 | 58.97 |  |  | 9372.99 |  | -14.03 |  | 9372.99
1167 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 172.25 | 2814.59 | 173255.06 | 1152.42 | 73.39 | 193651.54 | 596.2 |  | 1 |  | 194247.74 | 194201.46 | 204532.98
[5 empty] | 103.464 | 1346.05 | 407.48 | 13749.22 | 1225.54 | 46.28 |  |  | 194247.74 |  | -11.01 |  | 194247.74
1168 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 142.5 | 2215.83 | 19.1 | 951.86 | 60.61 | 5416.68 | 492.44 |  | 1 |  | 5909.12 | 5870.89 | 6183.22
[5 empty] | 136.7021 | 1126.4 | 321.95 | 1.49 | 1012.25 | 38.23 |  |  | 5909.12 |  | -9.09 |  | 5909.12
1169 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 133.59 | 2012.48 | 17.34 | 891.39 | 56.76 | 5018.51 | 461.16 |  | 1 |  | 5479.67 | 5443.87 | 5733.48
[5 empty] | 124.1568 | 1063.95 | 292.4 | 1.35 | 947.95 | 35.8 |  |  | 5479.67 |  | -8.51 |  | 5479.67
1170 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 165.59 | 2347.9 | 20.24 | 1102.72 | 70.22 | 6085.86 | 570.49 |  | 1 |  | 6656.35 | 6612.06 | 6963.82
[5 empty] | 144.8496 | 1336.76 | 341.14 | 1.58 | 1172.68 | 44.29 |  |  | 6656.35 |  | -10.53 |  | 6656.35
1171 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 125.23 | 1677.07 | 14.45 | 832.48 | 53.01 | 4511.95 | 430.68 |  | 1 |  | 4942.63 | 4909.2 | 5170.37
[5 empty] | 103.464 | 1023.03 | 243.67 | 1.13 | 885.3 | 33.43 |  |  | 4942.63 |  | -7.95 |  | 4942.63
1172 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 88.88 | 2088.03 | 7114.37 | 597.49 | 38.05 | 11656.68 | 309.11 |  | 1 |  | 11965.79 | 11941.79 | 12577.09
[5 empty] | 34.1755 | 611.52 | 297.62 | 553.53 | 635.4 | 24 |  |  | 11965.79 |  | -5.71 |  | 11965.79
1173 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 83.02 | 1896.41 | 2.68 | 557.25 | 35.49 | 3679.32 | 288.29 |  | 1 |  | 3967.61 | 3945.23 | 4155.12
[5 empty] | 31.0392 | 577.61 | 270.3 | 0.22 | 592.6 | 22.38 |  |  | 3967.61 |  | -5.32 |  | 3967.61
1174 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 102.23 | 2212.48 | 3.12 | 684.2 | 43.57 | 4417.9 | 353.97 |  | 1 |  | 4771.87 | 4744.39 | 4996.79
[5 empty] | 36.2124 | 725.72 | 315.36 | 0.26 | 727.61 | 27.48 |  |  | 4771.87 |  | -6.54 |  | 4771.87
1175 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 76.85 | 1580.34 | 28157.69 | 513.04 | 32.67 | 33187.9 | 265.42 |  | 1 |  | 33453.32 | 33432.72 | 35211.34
[5 empty] | 25.866 | 555.4 | 225.25 | 1787.46 | 545.6 | 20.6 |  |  | 33453.32 |  | -4.9 |  | 33453.32
1176 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-2 (кр2 л. 9) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  | Т | 43.04 | 36.4 | 33.55 | 273.86 | 17.44 | 1074.77 | 141.68 |  | 1 |  | 1216.45 | 1205.45 | 1269.58
[5 empty] | 1.627857 | 411.96 | 4.74 | 1.95 | 291.23 | 11 |  |  | 1216.45 |  | -2.62 |  | 1216.45
1177 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  | Т | 40.6 | 33.02 | 30.44 | 258.29 | 16.45 | 1011.27 | 133.63 |  | 1 |  | 1144.9 | 1134.53 | 1194.89
[5 empty] | 1.476951 | 388.72 | 4.3 | 1.77 | 274.68 | 10.37 |  |  | 1144.9 |  | -2.47 |  | 1144.9
1178 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  | Т | 50.97 | 38.53 | 35.51 | 324.27 | 20.65 | 1264.19 | 167.76 |  | 1 |  | 1431.95 | 1418.93 | 1494.42
[5 empty] | 1.723109 | 488.4 | 5.01 | 2.07 | 344.84 | 13.02 |  |  | 1431.95 |  | -3.1 |  | 1431.95
1179 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  | Т | 38.99 | 27.52 | 20604.8 | 247.99 | 15.79 | 22720.53 | 128.3 |  | 1 |  | 22848.83 | 22838.87 | 24053.9
[5 empty] | 1.230792 | 373.77 | 3.58 | 1179.34 | 263.73 | 9.96 |  |  | 22848.83 |  | -2.37 |  | 22848.83
1180 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 54.7 | 893.74 | 103.56 | 365.94 | 23.3 | 2220.3 | 189.32 |  | 1 |  | 2409.62 | 2394.92 | 2522.33
[5 empty] | 39.4243 | 427.42 | 129.39 | 5.99 | 389.15 | 14.7 |  |  | 2409.62 |  | -3.5 |  | 2409.62
1181 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 51.2 | 810.89 | 93.96 | 342.21 | 21.79 | 2051.98 | 177.04 |  | 1 |  | 2229.02 | 2215.28 | 2333.13
[5 empty] | 35.7696 | 403.31 | 117.4 | 5.43 | 363.92 | 13.74 |  |  | 2229.02 |  | -3.27 |  | 2229.02
1182 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 63.43 | 946.04 | 109.62 | 423.03 | 26.94 | 2481.51 | 218.85 |  | 1 |  | 2700.36 | 2683.37 | 2826.13
[5 empty] | 41.7312 | 506.72 | 136.96 | 6.34 | 449.87 | 16.99 |  |  | 2700.36 |  | -4.04 |  | 2700.36
1183 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 49.62 | 810.88 | 49928.55 | 332.02 | 21.14 | 55805.87 | 171.77 |  | 1 |  | 55977.64 | 55964.31 | 58941.61
[5 empty] | 29.808 | 387.8 | 117.4 | 3962.24 | 353.08 | 13.33 |  |  | 55977.64 |  | -3.17 |  | 55977.64
1184 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 41.09 | 639.04 | 5.51 | 274.51 | 17.48 | 1562.15 | 142.02 |  | 1 |  | 1704.17 | 1693.15 | 1783.23
[5 empty] | 39.4243 | 324.85 | 92.85 | 0.43 | 291.93 | 11.02 |  |  | 1704.17 |  | -2.62 |  | 1704.17
1185 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 38.48 | 579.8 | 5 | 256.81 | 16.35 | 1445.83 | 132.86 |  | 1 |  | 1578.69 | 1568.38 | 1651.82
[5 empty] | 35.7696 | 306.52 | 84.24 | 0.39 | 273.1 | 10.31 |  |  | 1578.69 |  | -2.45 |  | 1578.69
1186 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 47.71 | 676.43 | 5.83 | 317.69 | 20.23 | 1753.33 | 164.36 |  | 1 |  | 1917.69 | 1904.93 | 2006.27
[5 empty] | 41.7312 | 385.12 | 98.28 | 0.45 | 337.85 | 12.76 |  |  | 1917.69 |  | -3.03 |  | 1917.69
1187 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 36.08 | 483.16 | 4.16 | 239.84 | 15.27 | 1299.89 | 124.08 |  | 1 |  | 1423.97 | 1414.34 | 1489.58
[5 empty] | 29.808 | 294.74 | 70.2 | 0.32 | 255.06 | 9.63 |  |  | 1423.97 |  | -2.29 |  | 1423.97
1188 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 25.63 | 602.18 | 2051.75 | 172.31 | 10.97 | 3361.71 | 89.14 |  | 1 |  | 3450.85 | 3443.93 | 3627.15
[5 empty] | 9.8561 | 176.36 | 85.83 | 159.63 | 183.24 | 6.92 |  |  | 3450.85 |  | -1.65 |  | 3450.85
1189 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 23.92 | 546.36 | 0.77 | 160.54 | 10.22 | 1060.01 | 83.06 |  | 1 |  | 1143.07 | 1136.62 | 1197.09
[5 empty] | 8.9424 | 166.41 | 77.87 | 0.06 | 170.73 | 6.45 |  |  | 1143.07 |  | -1.53 |  | 1143.07
1190 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 29.45 | 637.41 | 0.9 | 197.11 | 12.55 | 1272.79 | 101.98 |  | 1 |  | 1374.77 | 1366.85 | 1439.57
[5 empty] | 10.4328 | 209.08 | 90.85 | 0.08 | 209.62 | 7.92 |  |  | 1374.77 |  | -1.88 |  | 1374.77
1191 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 22.14 | 455.3 | 8112.64 | 147.81 | 9.41 | 9561.85 | 76.47 |  | 1 |  | 9638.32 | 9632.38 | 10144.82
[5 empty] | 7.452 | 160.01 | 64.9 | 514.96 | 157.19 | 5.94 |  |  | 9638.32 |  | -1.41 |  | 9638.32
1192 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-3 (кр2 л. 10) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  | Т | 34.86 | 29.48 | 27.17 | 221.79 | 14.12 | 870.42 | 114.74 |  | 1 |  | 985.16 | 976.25 | 1028.19
[5 empty] | 1.318327 | 333.63 | 3.84 | 1.58 | 235.86 | 8.91 |  |  | 985.16 |  | -2.12 |  | 985.16
1193 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  | Т | 32.86 | 26.73 | 24.64 | 209.04 | 13.31 | 818.46 | 108.15 |  | 1 |  | 926.61 | 918.21 | 967.06
[5 empty] | 1.195323 | 314.6 | 3.48 | 1.43 | 222.31 | 8.4 |  |  | 926.61 |  | -2 |  | 926.61
1194 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  | Т | 41.26 | 31.18 | 28.74 | 262.44 | 16.71 | 1023.13 | 135.77 |  | 1 |  | 1158.9 | 1148.36 | 1209.45
[5 empty] | 1.394543 | 395.27 | 4.06 | 1.67 | 279.09 | 10.54 |  |  | 1158.9 |  | -2.51 |  | 1158.9
1195 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  | Т | 31.56 | 22.27 | 16553.49 | 200.71 | 12.78 | 18258.81 | 103.84 |  | 1 |  | 18362.65 | 18354.59 | 19331.05
[5 empty] | 0.996102 | 302.5 | 2.9 | 947.48 | 213.44 | 8.06 |  |  | 18362.65 |  | -1.92 |  | 18362.65
1196 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 47.79 | 780.92 | 90.49 | 319.74 | 20.36 | 1940.02 | 165.42 |  | 1 |  | 2105.44 | 2092.6 | 2203.93
[5 empty] | 34.4477 | 373.46 | 113.06 | 5.23 | 340.03 | 12.84 |  |  | 2105.44 |  | -3.05 |  | 2105.44
1197 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 44.71 | 708.06 | 82.05 | 298.82 | 19.03 | 1791.8 | 154.59 |  | 1 |  | 1946.39 | 1934.39 | 2037.3
[5 empty] | 31.2336 | 352.17 | 102.51 | 4.74 | 317.78 | 12 |  |  | 1946.39 |  | -2.85 |  | 1946.39
1198 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 55.38 | 826.07 | 95.72 | 369.38 | 23.52 | 2166.81 | 191.1 |  | 1 |  | 2357.91 | 2343.08 | 2467.73
[5 empty] | 36.4392 | 442.46 | 119.59 | 5.54 | 392.82 | 14.83 |  |  | 2357.91 |  | -3.53 |  | 2357.91
1199 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 43.33 | 708.06 | 43604.78 | 289.91 | 18.46 | 48737.41 | 149.98 |  | 1 |  | 48887.39 | 48875.75 | 51475.94
[5 empty] | 26.028 | 338.62 | 102.51 | 3460.4 | 308.31 | 11.64 |  |  | 48887.39 |  | -2.77 |  | 48887.39
1200 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 35.91 | 558.37 | 4.81 | 239.86 | 15.27 | 1364.95 | 124.09 |  | 1 |  | 1489.04 | 1479.41 | 1558.11
[5 empty] | 34.4477 | 283.84 | 81.13 | 0.38 | 255.08 | 9.63 |  |  | 1489.04 |  | -2.29 |  | 1489.04
1201 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 33.6 | 506.27 | 4.36 | 224.24 | 14.28 | 1262.48 | 116.01 |  | 1 |  | 1378.49 | 1369.48 | 1442.34
[5 empty] | 31.2336 | 267.65 | 73.56 | 0.34 | 238.47 | 9.01 |  |  | 1378.49 |  | -2.14 |  | 1378.49
1202 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 41.66 | 590.65 | 5.09 | 277.4 | 17.66 | 1530.98 | 143.51 |  | 1 |  | 1674.49 | 1663.35 | 1751.84
[5 empty] | 36.4392 | 336.28 | 85.82 | 0.4 | 295.01 | 11.14 |  |  | 1674.49 |  | -2.65 |  | 1674.49
1203 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 31.5 | 421.89 | 3.64 | 209.42 | 13.34 | 1135.05 | 108.34 |  | 1 |  | 1243.39 | 1234.98 | 1300.68
[5 empty] | 26.028 | 257.36 | 61.3 | 0.28 | 222.71 | 8.41 |  |  | 1243.39 |  | -2 |  | 1243.39
1204 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 22.4 | 526.16 | 1792.75 | 150.56 | 9.59 | 2937.37 | 77.89 |  | 1 |  | 3015.26 | 3009.21 | 3169.3
[5 empty] | 8.6119 | 154.1 | 75 | 139.48 | 160.12 | 6.05 |  |  | 3015.26 |  | -1.44 |  | 3015.26
1205 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 20.89 | 477.07 | 0.67 | 140.19 | 8.93 | 925.6 | 72.53 |  | 1 |  | 998.13 | 992.5 | 1045.3
[5 empty] | 7.8084 | 145.31 | 68 | 0.06 | 149.08 | 5.63 |  |  | 998.13 |  | -1.34 |  | 998.13
1206 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 25.71 | 556.58 | 0.79 | 172.12 | 10.96 | 1111.4 | 89.05 |  | 1 |  | 1200.45 | 1193.54 | 1257.04
[5 empty] | 9.1098 | 182.57 | 79.33 | 0.07 | 183.04 | 6.91 |  |  | 1200.45 |  | -1.64 |  | 1200.45
1207 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 19.33 | 397.56 | 7084.1 | 129.07 | 8.22 | 8349.55 | 66.77 |  | 1 |  | 8416.32 | 8411.14 | 8858.61
[5 empty] | 6.507 | 139.72 | 56.67 | 449.67 | 137.26 | 5.18 |  |  | 8416.32 |  | -1.23 |  | 8416.32
1208 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-4 (кр2 л. 11) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 63.77 | 641.18 | 42.62 | 425.67 | 27.11 | 2157.2 | 220.22 |  | 1 |  | 2377.42 | 2360.32 | 2485.89
[5 empty] | 68.8954 | 552.42 | 95.28 | 2.49 | 452.68 | 17.1 |  |  | 2377.42 |  | -4.07 |  | 2377.42
1209 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 59.84 | 581.35 | 38.64 | 399.12 | 25.42 | 2004.36 | 206.48 |  | 1 |  | 2210.84 | 2194.81 | 2311.57
[5 empty] | 62.4672 | 520.91 | 86.39 | 2.26 | 424.44 | 16.03 |  |  | 2210.84 |  | -3.81 |  | 2210.84
1210 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 74.5 | 678.24 | 45.08 | 496.36 | 31.61 | 2451.45 | 256.79 |  | 1 |  | 2708.24 | 2688.31 | 2831.33
[5 empty] | 72.8784 | 654.48 | 100.79 | 2.63 | 527.86 | 19.93 |  |  | 2708.24 |  | -4.74 |  | 2708.24
1211 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 56.57 | 484.46 | 10910.44 | 376.49 | 23.97 | 13573.74 | 194.78 |  | 1 |  | 13768.52 | 13753.4 | 14485.08
[5 empty] | 52.056 | 500.88 | 71.99 | 865.6 | 400.38 | 15.12 |  |  | 13768.52 |  | -3.6 |  | 13768.52
1212 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 43.36 | 538.97 | 1.45 | 287.56 | 18.31 | 1520.52 | 148.77 |  | 1 |  | 1669.29 | 1657.74 | 1745.93
[5 empty] | 68.8954 | 359.51 | 78.04 | 0.12 | 305.8 | 11.55 |  |  | 1669.29 |  | -2.75 |  | 1669.29
1213 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 40.64 | 488.68 | 1.32 | 269.29 | 17.15 | 1410.17 | 139.32 |  | 1 |  | 1549.49 | 1538.68 | 1620.54
[5 empty] | 62.4672 | 339 | 70.76 | 0.11 | 286.38 | 10.81 |  |  | 1549.49 |  | -2.57 |  | 1549.49
1214 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 50.52 | 570.13 | 1.54 | 334.18 | 21.28 | 1718.79 | 172.89 |  | 1 |  | 1891.68 | 1878.26 | 1978.18
[5 empty] | 72.8784 | 425.93 | 82.56 | 0.12 | 355.38 | 13.42 |  |  | 1891.68 |  | -3.19 |  | 1891.68
1215 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 38.3 | 407.23 | 1.1 | 252.98 | 16.11 | 1280.24 | 130.88 |  | 1 |  | 1411.12 | 1400.96 | 1475.49
[5 empty] | 52.056 | 325.96 | 58.97 | 0.09 | 269.03 | 10.16 |  |  | 1411.12 |  | -2.42 |  | 1411.12
1216 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 136.02 | 1524.03 | 61.9 | 874.04 | 55.66 | 4557.19 | 452.18 |  | 1 |  | 5009.37 | 4974.27 | 5238.9
[5 empty] | 17.2238 | 1081.66 | 248.29 | 3.65 | 929.5 | 35.1 |  |  | 5009.37 |  | -8.35 |  | 5009.37
1217 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 127.46 | 1381.83 | 56.12 | 818.28 | 52.11 | 4226.86 | 423.33 |  | 1 |  | 4650.19 | 4617.33 | 4862.97
[5 empty] | 15.6168 | 1019.97 | 225.13 | 3.31 | 870.2 | 32.86 |  |  | 4650.19 |  | -7.82 |  | 4650.19
1218 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 158.31 | 1612.14 | 65.47 | 1014.82 | 64.62 | 5152.69 | 525.01 |  | 1 |  | 5677.7 | 5636.94 | 5936.83
[5 empty] | 18.2196 | 1281.5 | 262.65 | 3.86 | 1079.21 | 40.76 |  |  | 5677.7 |  | -9.69 |  | 5677.7
1219 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 119.95 | 1151.53 | 36144.94 | 767.83 | 48.9 | 42164.55 | 397.24 |  | 1 |  | 42561.79 | 42530.95 | 44793.6
[5 empty] | 13.014 | 980.74 | 187.6 | 2230.56 | 816.55 | 30.84 |  |  | 42561.79 |  | -7.34 |  | 42561.79
1220 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-5 (кр2 л. 12) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 127.55 | 1282.35 | 85.24 | 851.34 | 54.21 | 4314.38 | 440.44 |  | 1 |  | 4754.82 | 4720.63 | 4971.77
[5 empty] | 137.7907 | 1104.85 | 190.56 | 4.97 | 905.36 | 34.19 |  |  | 4754.82 |  | -8.13 |  | 4754.82
1221 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 119.67 | 1162.7 | 77.28 | 798.24 | 50.83 | 4008.72 | 412.97 |  | 1 |  | 4421.69 | 4389.63 | 4623.16
[5 empty] | 124.9344 | 1041.83 | 172.78 | 4.51 | 848.89 | 32.06 |  |  | 4421.69 |  | -7.62 |  | 4421.69
1222 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 149.01 | 1356.49 | 90.17 | 992.73 | 63.22 | 4902.95 | 513.59 |  | 1 |  | 5416.54 | 5376.67 | 5662.71
[5 empty] | 145.7568 | 1308.97 | 201.58 | 5.26 | 1055.72 | 39.87 |  |  | 5416.54 |  | -9.48 |  | 5416.54
1223 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 113.15 | 968.92 | 21820.87 | 752.99 | 47.95 | 27147.52 | 389.56 |  | 1 |  | 27537.08 | 27506.84 | 28970.2
[5 empty] | 104.112 | 1001.77 | 143.99 | 1731.2 | 800.77 | 30.24 |  |  | 27537.08 |  | -7.19 |  | 27537.08
1224 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 86.71 | 1077.94 | 2.91 | 575.12 | 36.62 | 3041.06 | 297.54 |  | 1 |  | 3338.6 | 3315.5 | 3491.88
[5 empty] | 137.7907 | 719.02 | 156.09 | 0.23 | 611.61 | 23.1 |  |  | 3338.6 |  | -5.49 |  | 3338.6
1225 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 81.28 | 977.36 | 2.64 | 538.6 | 34.3 | 2820.38 | 278.64 |  | 1 |  | 3099.02 | 3077.39 | 3241.11
[5 empty] | 124.9344 | 678.01 | 141.53 | 0.21 | 572.78 | 21.63 |  |  | 3099.02 |  | -5.15 |  | 3099.02
1226 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 101.03 | 1140.26 | 3.08 | 668.35 | 42.56 | 3437.58 | 345.77 |  | 1 |  | 3783.35 | 3756.51 | 3956.36
[5 empty] | 145.7568 | 851.86 | 165.11 | 0.25 | 710.76 | 26.84 |  |  | 3783.35 |  | -6.38 |  | 3783.35
1227 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 76.59 | 814.47 | 2.2 | 505.96 | 32.22 | 2560.51 | 261.76 |  | 1 |  | 2822.27 | 2801.95 | 2951.01
[5 empty] | 104.112 | 651.93 | 117.94 | 0.18 | 538.06 | 20.32 |  |  | 2822.27 |  | -4.83 |  | 2822.27
1228 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 272.04 | 3048.06 | 123.79 | 1748.09 | 111.32 | 9114.39 | 904.37 |  | 1 |  | 10018.76 | 9948.56 | 10477.82
[5 empty] | 34.4477 | 2163.33 | 496.58 | 7.29 | 1859.01 | 70.2 |  |  | 10018.76 |  | -16.7 |  | 10018.76
1229 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 254.9 | 2763.66 | 112.24 | 1636.55 | 104.21 | 8453.69 | 846.66 |  | 1 |  | 9300.35 | 9234.63 | 9725.91
[5 empty] | 31.2336 | 2039.94 | 450.25 | 6.61 | 1740.39 | 65.72 |  |  | 9300.35 |  | -15.63 |  | 9300.35
1230 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 316.63 | 3224.28 | 130.95 | 2029.62 | 129.24 | 10305.33 | 1050.02 |  | 1 |  | 11355.35 | 11273.84 | 11873.61
[5 empty] | 36.4392 | 2563 | 525.29 | 7.71 | 2158.41 | 81.51 |  |  | 11355.35 |  | -19.39 |  | 11355.35
1231 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 239.9 | 2303.05 | 81634.64 | 1535.67 | 97.79 | 94208.4 | 794.47 |  | 1 |  | 95002.87 | 94941.2 | 99992.07
[5 empty] | 26.028 | 1961.48 | 375.21 | 4995.66 | 1633.11 | 61.67 |  |  | 95002.87 |  | -14.67 |  | 95002.87
1232 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-6 (кр2 л. 13) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 63.77 | 641.18 | 42.62 | 425.67 | 27.11 | 2157.2 | 220.22 |  | 1 |  | 2377.42 | 2360.32 | 2485.89
[5 empty] | 68.8954 | 552.42 | 95.28 | 2.49 | 452.68 | 17.1 |  |  | 2377.42 |  | -4.07 |  | 2377.42
1233 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 59.84 | 581.35 | 38.64 | 399.12 | 25.42 | 2004.36 | 206.48 |  | 1 |  | 2210.84 | 2194.81 | 2311.57
[5 empty] | 62.4672 | 520.91 | 86.39 | 2.26 | 424.44 | 16.03 |  |  | 2210.84 |  | -3.81 |  | 2210.84
1234 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 74.5 | 678.24 | 45.08 | 496.36 | 31.61 | 2451.45 | 256.79 |  | 1 |  | 2708.24 | 2688.31 | 2831.33
[5 empty] | 72.8784 | 654.48 | 100.79 | 2.63 | 527.86 | 19.93 |  |  | 2708.24 |  | -4.74 |  | 2708.24
1235 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 56.57 | 484.46 | 10910.44 | 376.49 | 23.97 | 13573.74 | 194.78 |  | 1 |  | 13768.52 | 13753.4 | 14485.08
[5 empty] | 52.056 | 500.88 | 71.99 | 865.6 | 400.38 | 15.12 |  |  | 13768.52 |  | -3.6 |  | 13768.52
1236 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 43.36 | 538.97 | 1.45 | 287.56 | 18.31 | 1520.52 | 148.77 |  | 1 |  | 1669.29 | 1657.74 | 1745.93
[5 empty] | 68.8954 | 359.51 | 78.04 | 0.12 | 305.8 | 11.55 |  |  | 1669.29 |  | -2.75 |  | 1669.29
1237 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 40.64 | 488.68 | 1.32 | 269.29 | 17.15 | 1410.17 | 139.32 |  | 1 |  | 1549.49 | 1538.68 | 1620.54
[5 empty] | 62.4672 | 339 | 70.76 | 0.11 | 286.38 | 10.81 |  |  | 1549.49 |  | -2.57 |  | 1549.49
1238 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 50.52 | 570.13 | 1.54 | 334.18 | 21.28 | 1718.79 | 172.89 |  | 1 |  | 1891.68 | 1878.26 | 1978.18
[5 empty] | 72.8784 | 425.93 | 82.56 | 0.12 | 355.38 | 13.42 |  |  | 1891.68 |  | -3.19 |  | 1891.68
1239 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 38.3 | 407.23 | 1.1 | 252.98 | 16.11 | 1280.24 | 130.88 |  | 1 |  | 1411.12 | 1400.96 | 1475.49
[5 empty] | 52.056 | 325.96 | 58.97 | 0.09 | 269.03 | 10.16 |  |  | 1411.12 |  | -2.42 |  | 1411.12
1240 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 136.02 | 1524.03 | 61.9 | 874.04 | 55.66 | 4557.19 | 452.18 |  | 1 |  | 5009.37 | 4974.27 | 5238.9
[5 empty] | 17.2238 | 1081.66 | 248.29 | 3.65 | 929.5 | 35.1 |  |  | 5009.37 |  | -8.35 |  | 5009.37
1241 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 127.46 | 1381.83 | 56.12 | 818.28 | 52.11 | 4226.86 | 423.33 |  | 1 |  | 4650.19 | 4617.33 | 4862.97
[5 empty] | 15.6168 | 1019.97 | 225.13 | 3.31 | 870.2 | 32.86 |  |  | 4650.19 |  | -7.82 |  | 4650.19
1242 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 158.31 | 1612.14 | 65.47 | 1014.82 | 64.62 | 5152.69 | 525.01 |  | 1 |  | 5677.7 | 5636.94 | 5936.83
[5 empty] | 18.2196 | 1281.5 | 262.65 | 3.86 | 1079.21 | 40.76 |  |  | 5677.7 |  | -9.69 |  | 5677.7
1243 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 119.95 | 1151.53 | 36501.79 | 767.83 | 48.9 | 42541.83 | 397.24 |  | 1 |  | 42939.07 | 42908.23 | 45190.95
[5 empty] | 13.014 | 980.74 | 187.6 | 2250.99 | 816.55 | 30.84 |  |  | 42939.07 |  | -7.34 |  | 42939.07
1244 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-7 (кр2 л. 14) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 72.99 | 733.8 | 48.78 | 487.17 | 31.02 | 2468.84 | 252.04 |  | 1 |  | 2720.88 | 2701.32 | 2845.03
[5 empty] | 78.8486 | 632.23 | 109.05 | 2.85 | 518.08 | 19.56 |  |  | 2720.88 |  | -4.65 |  | 2720.88
1245 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 68.53 | 665.78 | 44.25 | 457.09 | 29.11 | 2295.46 | 236.47 |  | 1 |  | 2531.93 | 2513.57 | 2647.29
[5 empty] | 71.5392 | 596.57 | 98.94 | 2.58 | 486.09 | 18.36 |  |  | 2531.93 |  | -4.37 |  | 2531.93
1246 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 85.33 | 776.74 | 51.63 | 568.45 | 36.2 | 2807.48 | 294.09 |  | 1 |  | 3101.57 | 3078.74 | 3242.53
[5 empty] | 83.4624 | 749.53 | 115.43 | 3.01 | 604.52 | 22.83 |  |  | 3101.57 |  | -5.43 |  | 3101.57
1247 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 64.78 | 554.82 | 12492.72 | 431.18 | 27.46 | 15542.67 | 223.07 |  | 1 |  | 15765.74 | 15748.42 | 16586.24
[5 empty] | 59.616 | 573.63 | 82.45 | 991.13 | 458.53 | 17.32 |  |  | 15765.74 |  | -4.12 |  | 15765.74
1248 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 49.62 | 616.83 | 1.66 | 329.11 | 20.96 | 1740.21 | 170.26 |  | 1 |  | 1910.47 | 1897.25 | 1998.18
[5 empty] | 78.8486 | 411.45 | 89.32 | 0.13 | 349.99 | 13.22 |  |  | 1910.47 |  | -3.14 |  | 1910.47
1249 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 46.54 | 559.65 | 1.51 | 308.41 | 19.64 | 1614.99 | 159.56 |  | 1 |  | 1774.55 | 1762.16 | 1855.91
[5 empty] | 71.5392 | 388.24 | 81.04 | 0.12 | 327.98 | 12.39 |  |  | 1774.55 |  | -2.95 |  | 1774.55
1250 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 57.85 | 652.93 | 1.76 | 382.71 | 24.37 | 1968.41 | 198 |  | 1 |  | 2166.41 | 2151.04 | 2265.48
[5 empty] | 83.4624 | 487.79 | 94.55 | 0.14 | 407 | 15.37 |  |  | 2166.41 |  | -3.66 |  | 2166.41
1251 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 43.86 | 466.38 | 1.26 | 289.71 | 18.45 | 1466.17 | 149.88 |  | 1 |  | 1616.05 | 1604.41 | 1689.76
[5 empty] | 59.616 | 373.3 | 67.53 | 0.1 | 308.1 | 11.64 |  |  | 1616.05 |  | -2.77 |  | 1616.05
1252 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 155.67 | 1744.21 | 70.84 | 1000.32 | 63.7 | 5215.57 | 517.51 |  | 1 |  | 5733.08 | 5692.91 | 5995.77
[5 empty] | 19.7122 | 1237.93 | 284.16 | 4.17 | 1063.79 | 40.17 |  |  | 5733.08 |  | -9.56 |  | 5733.08
1253 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 145.96 | 1582.51 | 64.27 | 937.11 | 59.67 | 4840.71 | 484.81 |  | 1 |  | 5325.52 | 5287.89 | 5569.21
[5 empty] | 17.8848 | 1168.1 | 257.82 | 3.79 | 996.58 | 37.63 |  |  | 5325.52 |  | -8.95 |  | 5325.52
1254 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 181.3 | 1846.27 | 74.98 | 1162.19 | 74.01 | 5900.98 | 601.26 |  | 1 |  | 6502.24 | 6455.57 | 6799.01
[5 empty] | 20.8656 | 1467.61 | 300.79 | 4.42 | 1235.93 | 46.67 |  |  | 6502.24 |  | -11.1 |  | 6502.24
1255 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 137.37 | 1318.76 | 45543.55 | 879.35 | 56 | 52674.72 | 454.93 |  | 1 |  | 53129.65 | 53094.34 | 55918.96
[5 empty] | 14.904 | 1123.17 | 214.85 | 2791.84 | 935.14 | 35.31 |  |  | 53129.65 |  | -8.4 |  | 53129.65
1256 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-8 (кр2 л. 15) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 72.99 | 733.8 | 48.78 | 487.17 | 31.02 | 2468.84 | 252.04 |  | 1 |  | 2720.88 | 2701.32 | 2845.03
[5 empty] | 78.8486 | 632.23 | 109.05 | 2.85 | 518.08 | 19.56 |  |  | 2720.88 |  | -4.65 |  | 2720.88
1257 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 68.53 | 665.78 | 44.25 | 457.09 | 29.11 | 2295.46 | 236.47 |  | 1 |  | 2531.93 | 2513.57 | 2647.29
[5 empty] | 71.5392 | 596.57 | 98.94 | 2.58 | 486.09 | 18.36 |  |  | 2531.93 |  | -4.37 |  | 2531.93
1258 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 85.33 | 776.74 | 51.63 | 568.45 | 36.2 | 2807.48 | 294.09 |  | 1 |  | 3101.57 | 3078.74 | 3242.53
[5 empty] | 83.4624 | 749.53 | 115.43 | 3.01 | 604.52 | 22.83 |  |  | 3101.57 |  | -5.43 |  | 3101.57
1259 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 64.78 | 554.82 | 12492.72 | 431.18 | 27.46 | 15542.67 | 223.07 |  | 1 |  | 15765.74 | 15748.42 | 16586.24
[5 empty] | 59.616 | 573.63 | 82.45 | 991.13 | 458.53 | 17.32 |  |  | 15765.74 |  | -4.12 |  | 15765.74
1260 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 49.62 | 616.83 | 1.66 | 329.11 | 20.96 | 1740.21 | 170.26 |  | 1 |  | 1910.47 | 1897.25 | 1998.18
[5 empty] | 78.8486 | 411.45 | 89.32 | 0.13 | 349.99 | 13.22 |  |  | 1910.47 |  | -3.14 |  | 1910.47
1261 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 46.54 | 559.65 | 1.51 | 308.41 | 19.64 | 1614.99 | 159.56 |  | 1 |  | 1774.55 | 1762.16 | 1855.91
[5 empty] | 71.5392 | 388.24 | 81.04 | 0.12 | 327.98 | 12.39 |  |  | 1774.55 |  | -2.95 |  | 1774.55
1262 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 57.85 | 652.93 | 1.76 | 382.71 | 24.37 | 1968.41 | 198 |  | 1 |  | 2166.41 | 2151.04 | 2265.48
[5 empty] | 83.4624 | 487.79 | 94.55 | 0.14 | 407 | 15.37 |  |  | 2166.41 |  | -3.66 |  | 2166.41
1263 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 43.86 | 466.38 | 1.26 | 289.71 | 18.45 | 1466.17 | 149.88 |  | 1 |  | 1616.05 | 1604.41 | 1689.76
[5 empty] | 59.616 | 373.3 | 67.53 | 0.1 | 308.1 | 11.64 |  |  | 1616.05 |  | -2.77 |  | 1616.05
1264 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 155.67 | 1744.21 | 70.84 | 1000.32 | 63.7 | 5215.57 | 517.51 |  | 1 |  | 5733.08 | 5692.91 | 5995.77
[5 empty] | 19.7122 | 1237.93 | 284.16 | 4.17 | 1063.79 | 40.17 |  |  | 5733.08 |  | -9.56 |  | 5733.08
1265 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 145.96 | 1582.51 | 64.27 | 937.11 | 59.67 | 4840.71 | 484.81 |  | 1 |  | 5325.52 | 5287.89 | 5569.21
[5 empty] | 17.8848 | 1168.1 | 257.82 | 3.79 | 996.58 | 37.63 |  |  | 5325.52 |  | -8.95 |  | 5325.52
1266 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 181.3 | 1846.27 | 74.98 | 1162.19 | 74.01 | 5900.98 | 601.26 |  | 1 |  | 6502.24 | 6455.57 | 6799.01
[5 empty] | 20.8656 | 1467.61 | 300.79 | 4.42 | 1235.93 | 46.67 |  |  | 6502.24 |  | -11.1 |  | 6502.24
1267 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 137.37 | 1318.76 | 48265.3 | 879.35 | 56 | 55552.14 | 454.93 |  | 1 |  | 56007.07 | 55971.76 | 58949.46
[5 empty] | 14.904 | 1123.17 | 214.85 | 2947.51 | 935.14 | 35.31 |  |  | 56007.07 |  | -8.4 |  | 56007.07
1268 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-9 (кр2 л. 16) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 182.47 | 1834.51 | 121.94 | 1217.92 | 77.56 | 6172.11 | 630.09 |  | 1 |  | 6802.2 | 6753.29 | 7112.57
[5 empty] | 197.1216 | 1580.58 | 272.62 | 7.12 | 1295.2 | 48.91 |  |  | 6802.2 |  | -11.63 |  | 6802.2
1269 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 171.32 | 1664.45 | 110.64 | 1142.71 | 72.77 | 5738.63 | 591.18 |  | 1 |  | 6329.81 | 6283.92 | 6618.22
[5 empty] | 178.848 | 1491.41 | 247.35 | 6.46 | 1215.22 | 45.89 |  |  | 6329.81 |  | -10.92 |  | 6329.81
1270 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 213.31 | 1941.86 | 129.07 | 1421.14 | 90.5 | 7018.74 | 735.22 |  | 1 |  | 7753.96 | 7696.89 | 8106.36
[5 empty] | 208.656 | 1873.84 | 288.57 | 7.53 | 1511.31 | 57.07 |  |  | 7753.96 |  | -13.58 |  | 7753.96
1271 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 161.97 | 1387.04 | 31231.81 | 1077.93 | 68.64 | 38856.62 | 557.66 |  | 1 |  | 39414.28 | 39370.99 | 41465.53
[5 empty] | 149.04 | 1434.06 | 206.12 | 2477.83 | 1146.32 | 43.29 |  |  | 39414.28 |  | -10.3 |  | 39414.28
1272 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 124.05 | 1542.08 | 4.16 | 822.76 | 52.39 | 4350.5 | 425.65 |  | 1 |  | 4776.15 | 4743.11 | 4995.44
[5 empty] | 197.1216 | 1028.62 | 223.3 | 0.34 | 874.97 | 33.04 |  |  | 4776.15 |  | -7.86 |  | 4776.15
1273 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 116.35 | 1399.13 | 3.77 | 771.02 | 49.1 | 4037.44 | 398.88 |  | 1 |  | 4436.32 | 4405.36 | 4639.73
[5 empty] | 178.848 | 970.59 | 202.6 | 0.3 | 819.94 | 30.96 |  |  | 4436.32 |  | -7.37 |  | 4436.32
1274 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 144.62 | 1632.32 | 4.4 | 956.78 | 60.93 | 4921.02 | 494.99 |  | 1 |  | 5416.01 | 5377.59 | 5663.68
[5 empty] | 208.656 | 1219.47 | 236.37 | 0.35 | 1017.49 | 38.42 |  |  | 5416.01 |  | -9.14 |  | 5416.01
1275 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 109.65 | 1165.94 | 3.14 | 724.29 | 46.12 | 3665.42 | 374.71 |  | 1 |  | 4040.13 | 4011.04 | 4224.43
[5 empty] | 149.04 | 933.26 | 168.83 | 0.25 | 770.25 | 29.09 |  |  | 4040.13 |  | -6.92 |  | 4040.13
1276 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 389.18 | 4360.51 | 177.09 | 2500.8 | 159.25 | 13038.92 | 1293.78 |  | 1 |  | 14332.7 | 14232.27 | 14989.43
[5 empty] | 49.2804 | 3094.82 | 710.41 | 10.43 | 2659.48 | 100.43 |  |  | 14332.7 |  | -23.89 |  | 14332.7
1277 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 364.91 | 3956.28 | 160.68 | 2342.78 | 149.19 | 12101.78 | 1212.03 |  | 1 |  | 13313.81 | 13219.72 | 13923.01
[5 empty] | 44.712 | 2920.24 | 644.55 | 9.47 | 2491.43 | 94.09 |  |  | 13313.81 |  | -22.38 |  | 13313.81
1278 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 453.26 | 4615.66 | 187.46 | 2905.48 | 185.02 | 14752.46 | 1503.14 |  | 1 |  | 16255.6 | 16138.91 | 16997.5
[5 empty] | 52.164 | 3669.02 | 751.98 | 11.04 | 3089.84 | 116.69 |  |  | 16255.6 |  | -27.75 |  | 16255.6
1279 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 343.43 | 3296.9 | 117264.12 | 2198.37 | 139.99 | 135286.78 | 1137.32 |  | 1 |  | 136424.1 | 136335.81 | 143588.88
[5 empty] | 37.26 | 2807.92 | 537.13 | 7174.33 | 2337.86 | 88.29 |  |  | 136424.1 |  | -21 |  | 136424.1
1280 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-10 (кр2 л. 17) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 127.55 | 1282.35 | 85.24 | 851.34 | 54.21 | 4314.38 | 440.44 |  | 1 |  | 4754.82 | 4720.63 | 4971.77
[5 empty] | 137.7907 | 1104.85 | 190.56 | 4.97 | 905.36 | 34.19 |  |  | 4754.82 |  | -8.13 |  | 4754.82
1281 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 119.67 | 1162.7 | 77.28 | 798.24 | 50.83 | 4008.72 | 412.97 |  | 1 |  | 4421.69 | 4389.63 | 4623.16
[5 empty] | 124.9344 | 1041.83 | 172.78 | 4.51 | 848.89 | 32.06 |  |  | 4421.69 |  | -7.62 |  | 4421.69
1282 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 149.01 | 1356.49 | 90.17 | 992.73 | 63.22 | 4902.95 | 513.59 |  | 1 |  | 5416.54 | 5376.67 | 5662.71
[5 empty] | 145.7568 | 1308.97 | 201.58 | 5.26 | 1055.72 | 39.87 |  |  | 5416.54 |  | -9.48 |  | 5416.54
1283 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 113.15 | 968.92 | 21820.87 | 752.99 | 47.95 | 27147.52 | 389.56 |  | 1 |  | 27537.08 | 27506.84 | 28970.2
[5 empty] | 104.112 | 1001.77 | 143.99 | 1731.2 | 800.77 | 30.24 |  |  | 27537.08 |  | -7.19 |  | 27537.08
1284 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 86.71 | 1077.94 | 2.91 | 575.12 | 36.62 | 3041.06 | 297.54 |  | 1 |  | 3338.6 | 3315.5 | 3491.88
[5 empty] | 137.7907 | 719.02 | 156.09 | 0.23 | 611.61 | 23.1 |  |  | 3338.6 |  | -5.49 |  | 3338.6
1285 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 81.28 | 977.36 | 2.64 | 538.6 | 34.3 | 2820.38 | 278.64 |  | 1 |  | 3099.02 | 3077.39 | 3241.11
[5 empty] | 124.9344 | 678.01 | 141.53 | 0.21 | 572.78 | 21.63 |  |  | 3099.02 |  | -5.15 |  | 3099.02
1286 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 101.03 | 1140.26 | 3.08 | 668.35 | 42.56 | 3437.58 | 345.77 |  | 1 |  | 3783.35 | 3756.51 | 3956.36
[5 empty] | 145.7568 | 851.86 | 165.11 | 0.25 | 710.76 | 26.84 |  |  | 3783.35 |  | -6.38 |  | 3783.35
1287 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 76.59 | 814.47 | 2.2 | 505.96 | 32.22 | 2560.51 | 261.76 |  | 1 |  | 2822.27 | 2801.95 | 2951.01
[5 empty] | 104.112 | 651.93 | 117.94 | 0.18 | 538.06 | 20.32 |  |  | 2822.27 |  | -4.83 |  | 2822.27
1288 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 272.04 | 3048.06 | 123.79 | 1748.09 | 111.32 | 9114.39 | 904.37 |  | 1 |  | 10018.76 | 9948.56 | 10477.82
[5 empty] | 34.4477 | 2163.33 | 496.58 | 7.29 | 1859.01 | 70.2 |  |  | 10018.76 |  | -16.7 |  | 10018.76
1289 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 254.9 | 2763.66 | 112.24 | 1636.55 | 104.21 | 8453.69 | 846.66 |  | 1 |  | 9300.35 | 9234.63 | 9725.91
[5 empty] | 31.2336 | 2039.94 | 450.25 | 6.61 | 1740.39 | 65.72 |  |  | 9300.35 |  | -15.63 |  | 9300.35
1290 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 316.63 | 3224.28 | 130.95 | 2029.62 | 129.24 | 10305.33 | 1050.02 |  | 1 |  | 11355.35 | 11273.84 | 11873.61
[5 empty] | 36.4392 | 2563 | 525.29 | 7.71 | 2158.41 | 81.51 |  |  | 11355.35 |  | -19.39 |  | 11355.35
1291 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 239.9 | 2303.05 | 72129.52 | 1535.67 | 97.79 | 84159.58 | 794.47 |  | 1 |  | 84954.05 | 84892.38 | 89408.65
[5 empty] | 26.028 | 1961.48 | 375.21 | 4451.96 | 1633.11 | 61.67 |  |  | 84954.05 |  | -14.67 |  | 84954.05
1292 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-11 (кр2 л. 18) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  | Т | 148.99 | 126 | 116.14 | 947.97 | 60.37 | 3720.41 | 490.43 |  | 1 |  | 4210.84 | 4172.77 | 4394.76
[5 empty] | 5.634976 | 1426.04 | 16.4 | 6.76 | 1008.12 | 38.07 |  |  | 4210.84 |  | -9.06 |  | 4210.84
1293 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  | Т | 138.42 | 112.6 | 103.78 | 880.63 | 56.08 | 3447.92 | 455.59 |  | 1 |  | 3903.51 | 3868.14 | 4073.93
[5 empty] | 5.03559 | 1325.32 | 14.65 | 6.04 | 936.51 | 35.37 |  |  | 3903.51 |  | -8.41 |  | 3903.51
1294 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  | Т | 173.8 | 131.36 | 121.08 | 1105.59 | 70.4 | 4310.23 | 571.97 |  | 1 |  | 4882.2 | 4837.8 | 5095.17
[5 empty] | 5.874854 | 1665.17 | 17.1 | 7.05 | 1175.74 | 44.4 |  |  | 4882.2 |  | -10.56 |  | 4882.2
1295 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  | Т | 132.93 | 93.83 | 70299.26 | 845.52 | 53.84 | 77515.54 | 437.43 |  | 1 |  | 77952.97 | 77919.01 | 82064.3
[5 empty] | 4.196322 | 1274.34 | 12.21 | 4023.7 | 899.17 | 33.96 |  |  | 77952.97 |  | -8.08 |  | 77952.97
1296 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 222.44 | 3634.9 | 421.2 | 1488.28 | 94.77 | 9030.11 | 769.96 |  | 1 |  | 9800.07 | 9740.3 | 10258.48
[5 empty] | 160.3411 | 1738.34 | 526.24 | 24.36 | 1582.71 | 59.77 |  |  | 9800.07 |  | -14.22 |  | 9800.07
1297 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 205.12 | 3248.26 | 376.4 | 1370.81 | 87.29 | 8219.86 | 709.19 |  | 1 |  | 8929.05 | 8874 | 9346.1
[5 empty] | 143.2858 | 1615.58 | 470.26 | 21.77 | 1457.79 | 55.05 |  |  | 8929.05 |  | -13.09 |  | 8929.05
1298 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 254.07 | 3789.64 | 439.13 | 1694.56 | 107.91 | 9940.4 | 876.68 |  | 1 |  | 10817.08 | 10749.03 | 11320.88
[5 empty] | 167.1667 | 2029.82 | 548.64 | 25.39 | 1802.09 | 68.05 |  |  | 10817.08 |  | -16.19 |  | 10817.08
1299 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 198.79 | 3248.24 | 200823.94 | 1329.97 | 84.69 | 224432.43 | 688.05 |  | 1 |  | 225120.48 | 225067.07 | 237040.64
[5 empty] | 119.4048 | 1553.43 | 470.26 | 15937.09 | 1414.36 | 53.41 |  |  | 225120.48 |  | -12.7 |  | 225120.48
1300 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 167.14 | 2599 | 22.4 | 1116.45 | 71.09 | 6353.34 | 577.59 |  | 1 |  | 6930.93 | 6886.09 | 7252.43
[5 empty] | 160.3411 | 1321.18 | 377.62 | 1.75 | 1187.29 | 44.84 |  |  | 6930.93 |  | -10.66 |  | 6930.93
1301 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 154.18 | 2322.55 | 20.02 | 1028.73 | 65.51 | 5791.72 | 532.21 |  | 1 |  | 6323.93 | 6282.62 | 6616.86
[5 empty] | 143.2858 | 1227.87 | 337.45 | 1.56 | 1094 | 41.31 |  |  | 6323.93 |  | -9.83 |  | 6323.93
1302 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 191.1 | 2709.64 | 23.35 | 1272.6 | 81.04 | 7023.46 | 658.38 |  | 1 |  | 7681.84 | 7630.73 | 8036.68
[5 empty] | 167.1667 | 1542.71 | 393.69 | 1.82 | 1353.35 | 51.11 |  |  | 7681.84 |  | -12.16 |  | 7681.84
1303 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 144.53 | 1935.46 | 16.68 | 960.73 | 61.18 | 5207.09 | 497.03 |  | 1 |  | 5704.12 | 5665.54 | 5966.95
[5 empty] | 119.4048 | 1180.65 | 281.21 | 1.3 | 1021.69 | 38.58 |  |  | 5704.12 |  | -9.18 |  | 5704.12
1304 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 104.25 | 2449.1 | 8344.61 | 700.81 | 44.63 | 13672.38 | 362.56 |  | 1 |  | 14034.94 | 14006.8 | 14751.96
[5 empty] | 40.0853 | 717.27 | 349.08 | 649.24 | 745.27 | 28.14 |  |  | 14034.94 |  | -6.69 |  | 14034.94
1305 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 95.81 | 2188.59 | 3.09 | 643.11 | 40.95 | 4246.22 | 332.71 |  | 1 |  | 4578.93 | 4553.1 | 4795.32
[5 empty] | 35.8214 | 666.61 | 311.95 | 0.26 | 683.92 | 25.83 |  |  | 4578.93 |  | -6.14 |  | 4578.93
1306 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 117.97 | 2553.36 | 3.6 | 789.61 | 50.28 | 5098.56 | 408.5 |  | 1 |  | 5507.06 | 5475.35 | 5766.64
[5 empty] | 41.7917 | 837.53 | 363.94 | 0.3 | 839.71 | 31.71 |  |  | 5507.06 |  | -7.54 |  | 5507.06
1307 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 88.68 | 1823.82 | 32522.23 | 592.09 | 37.7 | 38327.43 | 306.32 |  | 1 |  | 38633.75 | 38609.97 | 40664.02
[5 empty] | 29.8512 | 640.97 | 259.96 | 2062.84 | 629.66 | 23.78 |  |  | 38633.75 |  | -5.66 |  | 38633.75
1308 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-12 (кр2 л. 19) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 299.96 | 3015.55 | 200.44 | 2002.01 | 127.49 | 10145.65 | 1035.73 |  | 1 |  | 11181.38 | 11100.98 | 11691.55
[5 empty] | 324.0259 | 2598.14 | 448.13 | 11.7 | 2129.04 | 80.4 |  |  | 11181.38 |  | -19.12 |  | 11181.38
1309 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 279.33 | 2713.78 | 180.38 | 1863.12 | 118.64 | 9356.45 | 963.88 |  | 1 |  | 10320.33 | 10245.51 | 10790.57
[5 empty] | 291.6 | 2431.65 | 403.28 | 10.53 | 1981.33 | 74.82 |  |  | 10320.33 |  | -17.8 |  | 10320.33
1310 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 347.79 | 3166.07 | 210.45 | 2317.07 | 147.55 | 11443.6 | 1198.73 |  | 1 |  | 12642.33 | 12549.28 | 13216.9
[5 empty] | 340.2 | 3055.17 | 470.5 | 12.28 | 2464.09 | 93.05 |  |  | 12642.33 |  | -22.13 |  | 12642.33
1311 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 264.08 | 2261.48 | 51033.14 | 1757.5 | 111.92 | 63473.8 | 909.23 |  | 1 |  | 64383.03 | 64312.45 | 67733.87
[5 empty] | 243 | 2338.15 | 336.07 | 4048.81 | 1869.01 | 70.58 |  |  | 64383.03 |  | -16.79 |  | 64383.03
1312 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 203.91 | 2534.85 | 6.84 | 1352.45 | 86.12 | 7151.29 | 699.68 |  | 1 |  | 7850.97 | 7796.66 | 8211.44
[5 empty] | 324.0259 | 1690.83 | 367.06 | 0.55 | 1438.26 | 54.31 |  |  | 7850.97 |  | -12.92 |  | 7850.97
1313 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 189.71 | 2281.19 | 6.15 | 1257.09 | 80.05 | 6582.8 | 650.35 |  | 1 |  | 7233.15 | 7182.66 | 7564.78
[5 empty] | 291.6 | 1582.48 | 330.32 | 0.5 | 1336.86 | 50.49 |  |  | 7233.15 |  | -12.01 |  | 7233.15
1314 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 235.81 | 2661.38 | 7.18 | 1559.96 | 99.34 | 8023.39 | 807.04 |  | 1 |  | 8830.43 | 8767.78 | 9234.23
[5 empty] | 340.2 | 1988.26 | 385.38 | 0.58 | 1658.94 | 62.65 |  |  | 8830.43 |  | -14.9 |  | 8830.43
1315 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 178.77 | 1900.99 | 5.13 | 1180.92 | 75.2 | 5976.27 | 610.94 |  | 1 |  | 6587.21 | 6539.78 | 6887.7
[5 empty] | 243 | 1521.62 | 275.27 | 0.41 | 1255.85 | 47.43 |  |  | 6587.21 |  | -11.28 |  | 6587.21
1316 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 639.72 | 7167.75 | 291.1 | 4110.78 | 261.77 | 21433.21 | 2126.7 |  | 1 |  | 23559.91 | 23394.82 | 24639.42
[5 empty] | 81.0065 | 5087.23 | 1167.76 | 17.15 | 4371.61 | 165.09 |  |  | 23559.91 |  | -39.27 |  | 23559.91
1317 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 594.95 | 6450.46 | 261.97 | 3819.76 | 243.24 | 19731.17 | 1976.14 |  | 1 |  | 21707.31 | 21553.91 | 22700.58
[5 empty] | 72.9 | 4761.27 | 1050.9 | 15.43 | 4062.13 | 153.4 |  |  | 21707.31 |  | -36.49 |  | 21707.31
1318 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 739.02 | 7525.54 | 305.64 | 4737.2 | 301.66 | 24052.93 | 2450.77 |  | 1 |  | 26503.7 | 26313.45 | 27713.33
[5 empty] | 85.05 | 5982.1 | 1226.05 | 18.01 | 5037.78 | 190.25 |  |  | 26503.7 |  | -45.25 |  | 26503.7
1319 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 559.95 | 5375.38 | 141767.34 | 3584.3 | 228.25 | 168326.32 | 1854.32 |  | 1 |  | 170180.64 | 170036.69 | 179082.64
[5 empty] | 60.75 | 4578.14 | 875.75 | 8871.48 | 3811.72 | 143.95 |  |  | 170180.64 |  | -34.24 |  | 170180.64
1320 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-13 (кр2 л. 20) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 290.23 | 2917.85 | 193.95 | 1937.14 | 123.36 | 9816.94 | 1002.17 |  | 1 |  | 10819.11 | 10741.31 | 11312.75
[5 empty] | 313.5283 | 2513.96 | 433.61 | 11.32 | 2060.06 | 77.8 |  |  | 10819.11 |  | -18.5 |  | 10819.11
1321 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 279.33 | 2713.78 | 180.38 | 1863.12 | 118.64 | 9356.45 | 963.88 |  | 1 |  | 10320.33 | 10245.51 | 10790.57
[5 empty] | 291.6 | 2431.65 | 403.28 | 10.53 | 1981.33 | 74.82 |  |  | 10320.33 |  | -17.8 |  | 10320.33
1322 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 347.79 | 3166.07 | 210.45 | 2317.07 | 147.55 | 11443.6 | 1198.73 |  | 1 |  | 12642.33 | 12549.28 | 13216.9
[5 empty] | 340.2 | 3055.17 | 470.5 | 12.28 | 2464.09 | 93.05 |  |  | 12642.33 |  | -22.13 |  | 12642.33
1323 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 264.08 | 2261.48 | 50587.58 | 1757.5 | 111.92 | 62992.87 | 909.23 |  | 1 |  | 63902.1 | 63831.52 | 67227.36
[5 empty] | 243 | 2338.15 | 336.07 | 4013.44 | 1869.01 | 70.58 |  |  | 63902.1 |  | -16.79 |  | 63902.1
1324 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 197.31 | 2452.73 | 6.62 | 1308.62 | 83.33 | 6919.59 | 677.01 |  | 1 |  | 7596.6 | 7544.05 | 7945.39
[5 empty] | 313.5283 | 1636.05 | 355.16 | 0.53 | 1391.66 | 52.55 |  |  | 7596.6 |  | -12.5 |  | 7596.6
1325 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 189.71 | 2281.19 | 6.15 | 1257.09 | 80.05 | 6582.8 | 650.35 |  | 1 |  | 7233.15 | 7182.66 | 7564.78
[5 empty] | 291.6 | 1582.48 | 330.32 | 0.5 | 1336.86 | 50.49 |  |  | 7233.15 |  | -12.01 |  | 7233.15
1326 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 235.81 | 2661.38 | 7.18 | 1559.96 | 99.34 | 8023.39 | 807.04 |  | 1 |  | 8830.43 | 8767.78 | 9234.23
[5 empty] | 340.2 | 1988.26 | 385.38 | 0.58 | 1658.94 | 62.65 |  |  | 8830.43 |  | -14.9 |  | 8830.43
1327 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 178.77 | 1900.99 | 5.13 | 1180.92 | 75.2 | 5976.27 | 610.94 |  | 1 |  | 6587.21 | 6539.78 | 6887.7
[5 empty] | 243 | 1521.62 | 275.27 | 0.41 | 1255.85 | 47.43 |  |  | 6587.21 |  | -11.28 |  | 6587.21
1328 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 619 | 6935.54 | 281.67 | 3977.6 | 253.29 | 20738.85 | 2057.8 |  | 1 |  | 22796.65 | 22636.91 | 23841.19
[5 empty] | 78.3821 | 4922.42 | 1129.93 | 16.59 | 4229.99 | 159.74 |  |  | 22796.65 |  | -37.99 |  | 22796.65
1329 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 594.95 | 6450.46 | 261.97 | 3819.76 | 243.24 | 19731.17 | 1976.14 |  | 1 |  | 21707.31 | 21553.91 | 22700.58
[5 empty] | 72.9 | 4761.27 | 1050.9 | 15.43 | 4062.13 | 153.4 |  |  | 21707.31 |  | -36.49 |  | 21707.31
1330 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 739.02 | 7525.54 | 305.64 | 4737.2 | 301.66 | 24052.93 | 2450.77 |  | 1 |  | 26503.7 | 26313.45 | 27713.33
[5 empty] | 85.05 | 5982.1 | 1226.05 | 18.01 | 5037.78 | 190.25 |  |  | 26503.7 |  | -45.25 |  | 26503.7
1331 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 559.95 | 5375.38 | 142059.52 | 3584.3 | 228.25 | 168630.09 | 1854.32 |  | 1 |  | 170484.41 | 170340.46 | 179402.57
[5 empty] | 60.75 | 4578.14 | 875.75 | 8883.07 | 3811.72 | 143.95 |  |  | 170484.41 |  | -34.24 |  | 170484.41
1332 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-14 (кр2 л. 21) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 424.88 | 4271.48 | 283.92 | 2835.82 | 180.58 | 14371.15 | 1467.1 |  | 1 |  | 15838.25 | 15724.36 | 16560.9
[5 empty] | 458.9784 | 3680.23 | 634.77 | 16.57 | 3015.75 | 113.89 |  |  | 15838.25 |  | -27.09 |  | 15838.25
1333 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 418.99 | 4070.66 | 270.58 | 2794.68 | 177.96 | 14034.7 | 1445.82 |  | 1 |  | 15480.52 | 15368.28 | 16185.87
[5 empty] | 437.4 | 3647.48 | 604.92 | 15.79 | 2972 | 112.24 |  |  | 15480.52 |  | -26.69 |  | 15480.52
1334 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 521.69 | 4749.11 | 315.67 | 3475.6 | 221.32 | 17165.38 | 1798.09 |  | 1 |  | 18963.47 | 18823.89 | 19825.32
[5 empty] | 510.3 | 4582.75 | 705.74 | 18.42 | 3696.13 | 139.58 |  |  | 18963.47 |  | -33.2 |  | 18963.47
1335 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 396.11 | 3392.22 | 75401.15 | 2636.24 | 167.87 | 93970.93 | 1363.85 |  | 1 |  | 95334.78 | 95228.91 | 100295.09
[5 empty] | 364.5 | 3507.22 | 504.1 | 5982.03 | 2803.51 | 105.87 |  |  | 95334.78 |  | -25.18 |  | 95334.78
1336 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 288.83 | 3590.59 | 9.68 | 1915.72 | 121.99 | 10129.71 | 991.09 |  | 1 |  | 11120.8 | 11043.86 | 11631.39
[5 empty] | 458.9784 | 2395.04 | 519.93 | 0.78 | 2037.27 | 76.94 |  |  | 11120.8 |  | -18.3 |  | 11120.8
1337 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 284.56 | 3421.78 | 9.23 | 1885.65 | 120.08 | 9874.23 | 975.53 |  | 1 |  | 10849.76 | 10774.03 | 11347.21
[5 empty] | 437.4 | 2373.73 | 495.49 | 0.74 | 2005.3 | 75.73 |  |  | 10849.76 |  | -18.01 |  | 10849.76
1338 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 353.7 | 3992.08 | 10.77 | 2339.94 | 149.01 | 12035.1 | 1210.56 |  | 1 |  | 13245.66 | 13151.69 | 13851.36
[5 empty] | 510.3 | 2982.4 | 578.07 | 0.87 | 2488.41 | 93.97 |  |  | 13245.66 |  | -22.35 |  | 13245.66
1339 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 268.15 | 2851.48 | 7.69 | 1771.38 | 112.8 | 8964.39 | 916.42 |  | 1 |  | 9880.81 | 9809.67 | 10331.54
[5 empty] | 364.5 | 2282.43 | 412.91 | 0.62 | 1883.77 | 71.14 |  |  | 9880.81 |  | -16.92 |  | 9880.81
1340 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 906.17 | 10153.03 | 412.35 | 5822.86 | 370.8 | 30359.89 | 3012.44 |  | 1 |  | 33372.33 | 33138.48 | 34901.45
[5 empty] | 114.7446 | 7206 | 1654.11 | 24.29 | 6192.33 | 233.85 |  |  | 33372.33 |  | -55.62 |  | 33372.33
1341 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 892.43 | 9675.69 | 392.96 | 5729.63 | 364.86 | 29596.74 | 2964.21 |  | 1 |  | 32560.95 | 32330.85 | 34050.85
[5 empty] | 109.35 | 7141.9 | 1576.35 | 23.15 | 6093.18 | 230.1 |  |  | 32560.95 |  | -54.73 |  | 32560.95
1342 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 1108.53 | 11288.31 | 458.45 | 7105.79 | 452.49 | 36079.36 | 3676.15 |  | 1 |  | 39755.51 | 39470.14 | 41569.95
[5 empty] | 127.575 | 8973.15 | 1839.07 | 27.01 | 7556.66 | 285.37 |  |  | 39755.51 |  | -67.87 |  | 39755.51
1343 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 839.92 | 8063.08 | 235892.66 | 5376.44 | 342.37 | 277047.34 | 2781.48 |  | 1 |  | 279828.82 | 279612.9 | 294488.31
[5 empty] | 91.125 | 6867.21 | 1313.62 | 14623.44 | 5717.58 | 215.92 |  |  | 279828.82 |  | -51.36 |  | 279828.82
1344 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-15 (кр2 л. 22) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  | Т | 92.46 | 78.2 | 72.08 | 588.35 | 37.47 | 2309.04 | 304.38 |  | 1 |  | 2613.42 | 2589.79 | 2727.57
[5 empty] | 3.497242 | 885.05 | 10.18 | 4.2 | 625.68 | 23.63 |  |  | 2613.42 |  | -5.62 |  | 2613.42
1345 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  | Т | 83.6 | 68.01 | 62.68 | 531.89 | 33.87 | 2082.5 | 275.17 |  | 1 |  | 2357.67 | 2336.31 | 2460.6
[5 empty] | 3.041464 | 800.48 | 8.85 | 3.65 | 565.64 | 21.36 |  |  | 2357.67 |  | -5.08 |  | 2357.67
1346 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  | Т | 104.97 | 79.34 | 73.13 | 667.77 | 42.52 | 2603.35 | 345.47 |  | 1 |  | 2948.82 | 2922 | 3077.45
[5 empty] | 3.548374 | 1005.75 | 10.33 | 4.26 | 710.14 | 26.82 |  |  | 2948.82 |  | -6.38 |  | 2948.82
1347 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  | Т | 80.29 | 56.67 | 44026.56 | 510.69 | 32.52 | 48474.74 | 264.2 |  | 1 |  | 48738.94 | 48718.43 | 51310.25
[5 empty] | 2.534553 | 769.69 | 7.38 | 2519.89 | 543.09 | 20.51 |  |  | 48738.94 |  | -4.88 |  | 48738.94
1348 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 213.98 | 3496.52 | 405.17 | 1431.62 | 91.16 | 8686.34 | 740.65 |  | 1 |  | 9426.99 | 9369.5 | 9867.96
[5 empty] | 154.237 | 1672.16 | 506.21 | 23.43 | 1522.46 | 57.49 |  |  | 9426.99 |  | -13.67 |  | 9426.99
1349 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 192.01 | 3040.84 | 352.36 | 1283.28 | 81.72 | 7694.97 | 663.9 |  | 1 |  | 8358.87 | 8307.33 | 8749.28
[5 empty] | 134.136 | 1512.41 | 440.23 | 20.38 | 1364.7 | 51.54 |  |  | 8358.87 |  | -12.26 |  | 8358.87
1350 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 237.85 | 3547.64 | 411.09 | 1586.36 | 101.02 | 9305.65 | 820.7 |  | 1 |  | 10126.35 | 10062.64 | 10597.97
[5 empty] | 156.492 | 1900.2 | 513.61 | 23.77 | 1687.01 | 63.71 |  |  | 10126.35 |  | -15.15 |  | 10126.35
1351 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 186.08 | 3040.82 | 189404.23 | 1245.05 | 79.28 | 211616.67 | 644.12 |  | 1 |  | 212260.79 | 212210.79 | 223500.4
[5 empty] | 111.78 | 1454.24 | 440.23 | 15030.89 | 1324.05 | 50 |  |  | 212260.79 |  | -11.89 |  | 212260.79
1352 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 160.77 | 2500.06 | 21.55 | 1073.94 | 68.39 | 6111.46 | 555.6 |  | 1 |  | 6667.06 | 6623.93 | 6976.32
[5 empty] | 154.237 | 1270.88 | 363.24 | 1.68 | 1142.09 | 43.13 |  |  | 6667.06 |  | -10.26 |  | 6667.06
1353 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 144.33 | 2174.24 | 18.74 | 963.04 | 61.33 | 5421.91 | 498.23 |  | 1 |  | 5920.14 | 5881.46 | 6194.35
[5 empty] | 134.136 | 1149.47 | 315.9 | 1.46 | 1024.15 | 38.68 |  |  | 5920.14 |  | -9.2 |  | 5920.14
1354 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 178.9 | 2536.61 | 21.86 | 1191.34 | 75.86 | 6574.97 | 616.34 |  | 1 |  | 7191.31 | 7143.47 | 7523.5
[5 empty] | 156.492 | 1444.2 | 368.55 | 1.71 | 1266.93 | 47.84 |  |  | 7191.31 |  | -11.38 |  | 7191.31
1355 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 135.3 | 1811.86 | 15.62 | 899.38 | 57.27 | 4874.59 | 465.29 |  | 1 |  | 5339.88 | 5303.76 | 5585.92
[5 empty] | 111.78 | 1105.26 | 263.25 | 1.22 | 956.45 | 36.12 |  |  | 5339.88 |  | -8.59 |  | 5339.88
1356 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 100.27 | 2355.86 | 8026.93 | 674.12 | 42.93 | 13151.86 | 348.76 |  | 1 |  | 13500.62 | 13473.55 | 14190.34
[5 empty] | 38.5592 | 689.96 | 335.79 | 624.53 | 716.9 | 27.07 |  |  | 13500.62 |  | -6.44 |  | 13500.62
1357 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 89.69 | 2048.83 | 2.89 | 602.04 | 38.34 | 3975.05 | 311.46 |  | 1 |  | 4286.51 | 4262.33 | 4489.09
[5 empty] | 33.534 | 624.04 | 292.03 | 0.24 | 640.24 | 24.18 |  |  | 4286.51 |  | -5.75 |  | 4286.51
1358 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 110.44 | 2390.31 | 3.37 | 739.19 | 47.07 | 4772.99 | 382.42 |  | 1 |  | 5155.41 | 5125.72 | 5398.41
[5 empty] | 39.123 | 784.05 | 340.7 | 0.28 | 786.09 | 29.69 |  |  | 5155.41 |  | -7.06 |  | 5155.41
1359 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 83.03 | 1707.36 | 30487.6 | 554.28 | 35.3 | 35922.11 | 286.76 |  | 1 |  | 36208.87 | 36186.61 | 38111.74
[5 empty] | 27.945 | 600.04 | 243.36 | 1931.12 | 589.45 | 22.26 |  |  | 36208.87 |  | -5.3 |  | 36208.87
1360 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-16 (кр2 л. 23) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 145.12 | 1458.93 | 96.97 | 968.57 | 61.68 | 4908.46 | 501.09 |  | 1 |  | 5409.55 | 5370.65 | 5656.37
[5 empty] | 156.7642 | 1256.98 | 216.8 | 5.66 | 1030.02 | 38.9 |  |  | 5409.55 |  | -9.25 |  | 5409.55
1361 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 139.66 | 1356.89 | 90.19 | 931.56 | 59.32 | 4678.23 | 481.94 |  | 1 |  | 5160.17 | 5122.76 | 5395.29
[5 empty] | 145.8 | 1215.83 | 201.64 | 5.26 | 990.67 | 37.41 |  |  | 5160.17 |  | -8.9 |  | 5160.17
1362 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 173.9 | 1583.04 | 105.22 | 1158.53 | 73.77 | 5721.78 | 599.36 |  | 1 |  | 6321.14 | 6274.61 | 6608.42
[5 empty] | 170.1 | 1527.58 | 235.25 | 6.14 | 1232.04 | 46.53 |  |  | 6321.14 |  | -11.07 |  | 6321.14
1363 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 132.04 | 1130.74 | 25293.79 | 878.74 | 55.96 | 31496.42 | 454.61 |  | 1 |  | 31951.03 | 31915.74 | 33613.66
[5 empty] | 121.5 | 1169.07 | 168.03 | 2006.72 | 934.5 | 35.29 |  |  | 31951.03 |  | -8.39 |  | 31951.03
1364 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 98.65 | 1226.37 | 3.31 | 654.31 | 41.67 | 3459.82 | 338.51 |  | 1 |  | 3798.33 | 3772.05 | 3972.72
[5 empty] | 156.7642 | 818.03 | 177.58 | 0.27 | 695.83 | 26.28 |  |  | 3798.33 |  | -6.25 |  | 3798.33
1365 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 94.85 | 1140.59 | 3.08 | 628.55 | 40.03 | 3291.41 | 325.18 |  | 1 |  | 3616.59 | 3591.35 | 3782.41
[5 empty] | 145.8 | 791.24 | 165.16 | 0.25 | 668.43 | 25.24 |  |  | 3616.59 |  | -6 |  | 3616.59
1366 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 117.9 | 1330.69 | 3.59 | 779.98 | 49.67 | 4011.69 | 403.52 |  | 1 |  | 4415.21 | 4383.89 | 4617.11
[5 empty] | 170.1 | 994.13 | 192.69 | 0.29 | 829.47 | 31.32 |  |  | 4415.21 |  | -7.45 |  | 4415.21
1367 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 89.38 | 950.49 | 2.56 | 590.46 | 37.6 | 2988.13 | 305.47 |  | 1 |  | 3293.6 | 3269.89 | 3443.85
[5 empty] | 121.5 | 760.81 | 137.64 | 0.21 | 627.93 | 23.71 |  |  | 3293.6 |  | -5.64 |  | 3293.6
1368 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 309.49 | 3467.76 | 140.84 | 1988.8 | 126.65 | 10369.42 | 1028.9 |  | 1 |  | 11398.32 | 11318.45 | 11920.59
[5 empty] | 39.191 | 2461.21 | 564.96 | 8.3 | 2114.99 | 79.87 |  |  | 11398.32 |  | -19 |  | 11398.32
1369 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 297.48 | 3225.23 | 130.99 | 1909.88 | 121.62 | 9865.59 | 988.07 |  | 1 |  | 10853.66 | 10776.96 | 11350.29
[5 empty] | 36.45 | 2380.63 | 525.45 | 7.72 | 2031.06 | 76.7 |  |  | 10853.66 |  | -18.24 |  | 10853.66
1370 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 369.51 | 3762.77 | 152.82 | 2368.59 | 150.83 | 12026.44 | 1225.38 |  | 1 |  | 13251.82 | 13156.7 | 13856.64
[5 empty] | 42.525 | 2991.05 | 613.02 | 9 | 2518.88 | 95.12 |  |  | 13251.82 |  | -22.62 |  | 13251.82
1371 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 279.97 | 2687.69 | 72296.31 | 1792.14 | 114.12 | 85654.03 | 927.16 |  | 1 |  | 86581.19 | 86509.22 | 91111.51
[5 empty] | 30.375 | 2289.07 | 437.87 | 4513.99 | 1905.86 | 71.97 |  |  | 86581.19 |  | -17.12 |  | 86581.19
1372 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-17 (кр2 л. 24) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 210.48 | 2116.02 | 140.65 | 1404.81 | 89.46 | 7119.22 | 726.77 |  | 1 |  | 7845.99 | 7789.57 | 8203.98
[5 empty] | 227.3702 | 1823.12 | 314.45 | 8.21 | 1493.95 | 56.42 |  |  | 7845.99 |  | -13.42 |  | 7845.99
1373 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 199.13 | 1934.62 | 128.59 | 1328.2 | 84.58 | 6670.12 | 687.14 |  | 1 |  | 7357.26 | 7303.92 | 7692.49
[5 empty] | 207.8784 | 1733.5 | 287.5 | 7.5 | 1412.48 | 53.34 |  |  | 7357.26 |  | -12.69 |  | 7357.26
1374 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 247.93 | 2257.06 | 150.03 | 1651.81 | 105.19 | 8158.02 | 854.56 |  | 1 |  | 9012.58 | 8946.24 | 9422.18
[5 empty] | 242.5248 | 2177.99 | 335.41 | 8.76 | 1756.62 | 66.34 |  |  | 9012.58 |  | -15.78 |  | 9012.58
1375 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 188.25 | 1612.18 | 36227.13 | 1252.9 | 79.78 | 45083.72 | 648.18 |  | 1 |  | 45731.9 | 45681.58 | 48111.84
[5 empty] | 173.232 | 1666.84 | 239.58 | 2874.14 | 1332.4 | 50.32 |  |  | 45731.9 |  | -11.97 |  | 45731.9
1376 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 143.09 | 1778.72 | 4.8 | 949.01 | 60.43 | 5018.09 | 490.97 |  | 1 |  | 5509.06 | 5470.95 | 5762
[5 empty] | 227.3702 | 1186.46 | 257.56 | 0.39 | 1009.23 | 38.11 |  |  | 5509.06 |  | -9.06 |  | 5509.06
1377 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 135.24 | 1626.23 | 4.39 | 896.17 | 57.07 | 4692.81 | 463.63 |  | 1 |  | 5156.44 | 5120.45 | 5392.86
[5 empty] | 207.8784 | 1128.14 | 235.48 | 0.35 | 953.03 | 35.99 |  |  | 5156.44 |  | -8.56 |  | 5156.44
1378 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 168.1 | 1897.27 | 5.12 | 1112.07 | 70.82 | 5719.78 | 575.33 |  | 1 |  | 6295.11 | 6250.45 | 6582.97
[5 empty] | 242.5248 | 1417.41 | 274.73 | 0.41 | 1182.64 | 44.66 |  |  | 6295.11 |  | -10.62 |  | 6295.11
1379 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 127.44 | 1355.19 | 3.66 | 841.86 | 53.61 | 4260.4 | 435.53 |  | 1 |  | 4695.93 | 4662.12 | 4910.14
[5 empty] | 173.232 | 1084.74 | 196.24 | 0.29 | 895.28 | 33.81 |  |  | 4695.93 |  | -8.04 |  | 4695.93
1380 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 448.9 | 5029.64 | 204.27 | 2884.55 | 183.69 | 15039.78 | 1492.31 |  | 1 |  | 16532.09 | 16416.25 | 17289.59
[5 empty] | 56.8426 | 3569.73 | 819.42 | 12.03 | 3067.58 | 115.84 |  |  | 16532.09 |  | -27.55 |  | 16532.09
1381 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 424.13 | 4598.46 | 186.76 | 2723.06 | 173.4 | 14066.12 | 1408.76 |  | 1 |  | 15474.88 | 15365.52 | 16182.97
[5 empty] | 51.9696 | 3394.25 | 749.17 | 11 | 2895.84 | 109.36 |  |  | 15474.88 |  | -26.01 |  | 15474.88
1382 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 526.83 | 5364.87 | 217.88 | 3377.09 | 215.05 | 17147.04 | 1747.13 |  | 1 |  | 18894.17 | 18758.54 | 19756.49
[5 empty] | 60.6312 | 4264.57 | 874.04 | 12.84 | 3591.37 | 135.63 |  |  | 18894.17 |  | -32.26 |  | 18894.17
1383 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 399.17 | 3832.05 | 102090.81 | 2555.2 | 162.71 | 121081.35 | 1321.92 |  | 1 |  | 122403.27 | 122300.65 | 128807.04
[5 empty] | 43.308 | 3263.7 | 624.31 | 6381.34 | 2717.33 | 102.62 |  |  | 122403.27 |  | -24.41 |  | 122403.27
1384 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-18 (кр2 л. 25) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 1 по 6 этаж) |  |  | Т | 126.7 | 107.15 | 98.76 | 806.13 | 51.33 | 3163.74 | 417.05 |  | 1 |  | 3580.79 | 3548.42 | 3737.2
[5 empty] | 4.79185 | 1212.67 | 13.94 | 5.75 | 857.28 | 32.37 |  |  | 3580.79 |  | -7.7 |  | 3580.79
1385 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 7 по 12 этаж) |  |  | Т | 81.18 | 66.03 | 60.86 | 516.45 | 32.89 | 2022.05 | 267.19 |  | 1 |  | 2289.24 | 2268.5 | 2389.18
[5 empty] | 2.953177 | 777.25 | 8.59 | 3.54 | 549.22 | 20.74 |  |  | 2289.24 |  | -4.93 |  | 2289.24
1386 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 13 по 19 этаж) |  |  | Т | 101.92 | 77.04 | 71.01 | 648.39 | 41.29 | 2527.8 | 335.44 |  | 1 |  | 2863.24 | 2837.2 | 2988.14
[5 empty] | 3.445373 | 976.56 | 10.03 | 4.13 | 689.53 | 26.04 |  |  | 2863.24 |  | -6.19 |  | 2863.24
1387 | Ж2-30-10 | Монолитные стены армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр (с 20 по 24 этаж) |  |  | Т | 77.96 | 55.03 | 47964.77 | 495.86 | 31.58 | 52582.36 | 256.53 |  | 1 |  | 52838.89 | 52818.98 | 55628.95
[5 empty] | 2.460981 | 747.35 | 7.16 | 2745.27 | 527.33 | 19.91 |  |  | 52838.89 |  | -4.74 |  | 52838.89
1388 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 335.5 | 5482.32 | 635.27 | 2244.69 | 142.94 | 13619.62 | 1161.28 |  | 1 |  | 14780.9 | 14690.75 | 15472.3
[5 empty] | 241.8336 | 2621.84 | 793.7 | 36.73 | 2387.12 | 90.15 |  |  | 14780.9 |  | -21.44 |  | 14780.9
1389 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 213.35 | 3378.71 | 391.51 | 1425.87 | 90.8 | 8549.97 | 737.67 |  | 1 |  | 9287.64 | 9230.38 | 9721.44
[5 empty] | 149.04 | 1680.46 | 489.15 | 22.64 | 1516.34 | 57.26 |  |  | 9287.64 |  | -13.62 |  | 9287.64
1390 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 264.28 | 3941.82 | 456.77 | 1762.62 | 112.24 | 10339.61 | 911.88 |  | 1 |  | 11251.49 | 11180.7 | 11775.51
[5 empty] | 173.88 | 2111.34 | 570.67 | 26.41 | 1874.46 | 70.79 |  |  | 11251.49 |  | -16.84 |  | 11251.49
1391 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 206.76 | 3378.69 | 234379.02 | 1383.39 | 88.09 | 260959.51 | 715.69 |  | 1 |  | 261675.2 | 261619.64 | 275537.8
[5 empty] | 124.2 | 1615.82 | 489.15 | 18600.99 | 1471.16 | 55.56 |  |  | 261675.2 |  | -13.21 |  | 261675.2
1392 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 252.09 | 3919.93 | 33.78 | 1683.88 | 107.23 | 9582.39 | 871.15 |  | 1 |  | 10453.54 | 10385.91 | 10938.44
[5 empty] | 241.8336 | 1992.66 | 569.54 | 2.64 | 1790.72 | 67.63 |  |  | 10453.54 |  | -16.08 |  | 10453.54
1393 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 160.37 | 2415.82 | 20.82 | 1070.04 | 68.14 | 6024.31 | 553.58 |  | 1 |  | 6577.89 | 6534.92 | 6882.58
[5 empty] | 149.04 | 1277.18 | 351 | 1.62 | 1137.94 | 42.97 |  |  | 6577.89 |  | -10.22 |  | 6577.89
1394 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 198.78 | 2818.46 | 24.29 | 1323.71 | 84.29 | 7305.54 | 684.82 |  | 1 |  | 7990.36 | 7937.2 | 8359.46
[5 empty] | 173.88 | 1604.67 | 409.5 | 1.9 | 1407.7 | 53.16 |  |  | 7990.36 |  | -12.64 |  | 7990.36
1395 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 150.33 | 2013.18 | 17.35 | 999.31 | 63.64 | 5416.19 | 516.99 |  | 1 |  | 5933.18 | 5893.05 | 6206.56
[5 empty] | 124.2 | 1228.06 | 292.5 | 1.35 | 1062.72 | 40.13 |  |  | 5933.18 |  | -9.55 |  | 5933.18
1396 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 157.23 | 3693.84 | 12585.71 | 1056.98 | 67.31 | 20621.27 | 546.83 |  | 1 |  | 21168.1 | 21125.65 | 22249.53
[5 empty] | 60.4584 | 1081.81 | 526.5 | 979.22 | 1124.05 | 42.45 |  |  | 21168.1 |  | -10.1 |  | 21168.1
1397 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 99.66 | 2276.48 | 3.21 | 668.94 | 42.6 | 4416.73 | 346.07 |  | 1 |  | 4762.8 | 4735.94 | 4987.89
[5 empty] | 37.26 | 693.38 | 324.48 | 0.27 | 711.38 | 26.86 |  |  | 4762.8 |  | -6.39 |  | 4762.8
1398 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 122.71 | 2655.9 | 3.75 | 821.32 | 52.3 | 5303.32 | 424.91 |  | 1 |  | 5728.23 | 5695.25 | 5998.24
[5 empty] | 43.47 | 871.17 | 378.56 | 0.31 | 873.44 | 32.98 |  |  | 5728.23 |  | -7.85 |  | 5728.23
1399 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 92.25 | 1897.07 | 34593.1 | 615.87 | 39.22 | 40631.46 | 318.62 |  | 1 |  | 40950.08 | 40925.35 | 43102.58
[5 empty] | 31.05 | 666.71 | 270.4 | 2145.69 | 654.95 | 24.73 |  |  | 40950.08 |  | -5.88 |  | 40950.08
1400 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена ст-19 (кр2 л. 26) монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 148.43 | 1492.21 | 99.19 | 990.67 | 63.09 | 5020.47 | 512.52 |  | 1 |  | 5532.99 | 5493.2 | 5785.44
[5 empty] | 160.3411 | 1285.66 | 221.75 | 5.79 | 1053.53 | 39.79 |  |  | 5532.99 |  | -9.46 |  | 5532.99
1401 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 140.29 | 1362.92 | 90.59 | 935.7 | 59.58 | 4699.02 | 484.08 |  | 1 |  | 5183.1 | 5145.52 | 5419.26
[5 empty] | 146.448 | 1221.23 | 202.54 | 5.29 | 995.07 | 37.58 |  |  | 5183.1 |  | -8.94 |  | 5183.1
1402 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 174.67 | 1590.07 | 105.69 | 1163.68 | 74.1 | 5747.2 | 602.02 |  | 1 |  | 6349.22 | 6302.49 | 6637.78
[5 empty] | 170.856 | 1534.37 | 236.29 | 6.17 | 1237.51 | 46.73 |  |  | 6349.22 |  | -11.12 |  | 6349.22
1403 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 132.63 | 1135.77 | 25528.45 | 882.65 | 56.21 | 31768.38 | 456.64 |  | 1 |  | 32225.02 | 32189.57 | 33902.06
[5 empty] | 122.04 | 1174.27 | 168.78 | 2025.35 | 938.66 | 35.45 |  |  | 32225.02 |  | -8.43 |  | 32225.02
1404 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 1 по 6 этаж) |  |  | М2 | 100.91 | 1254.35 | 3.38 | 669.24 | 42.62 | 3538.74 | 346.23 |  | 1 |  | 3884.97 | 3858.09 | 4063.34
[5 empty] | 160.3411 | 836.69 | 181.63 | 0.27 | 711.7 | 26.88 |  |  | 3884.97 |  | -6.39 |  | 3884.97
1405 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 7 по 12 этаж) |  |  | М2 | 95.27 | 1145.66 | 3.09 | 631.35 | 40.2 | 3306.05 | 326.62 |  | 1 |  | 3632.67 | 3607.31 | 3799.22
[5 empty] | 146.448 | 794.76 | 165.9 | 0.25 | 671.41 | 25.36 |  |  | 3632.67 |  | -6.03 |  | 3632.67
1406 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 13 по 19 этаж) |  |  | М2 | 118.42 | 1336.61 | 3.61 | 783.45 | 49.89 | 4029.54 | 405.31 |  | 1 |  | 4434.85 | 4403.39 | 4637.65
[5 empty] | 170.856 | 998.55 | 193.55 | 0.29 | 833.16 | 31.46 |  |  | 4434.85 |  | -7.48 |  | 4434.85
1407 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства типа модостр для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (с 20 по 24 этаж) |  |  | М2 | 89.79 | 954.72 | 2.58 | 593.08 | 37.77 | 3001.42 | 306.83 |  | 1 |  | 3308.25 | 3284.43 | 3459.16
[5 empty] | 122.04 | 764.19 | 138.25 | 0.21 | 630.72 | 23.82 |  |  | 3308.25 |  | -5.67 |  | 3308.25
1408 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 1 по 6 этаж) (бетон с30/37) |  |  | М3 | 316.56 | 3546.9 | 144.05 | 2034.18 | 129.53 | 10606.03 | 1052.37 |  | 1 |  | 11658.4 | 11576.71 | 12192.59
[5 empty] | 40.0853 | 2517.37 | 577.85 | 8.49 | 2163.25 | 81.69 |  |  | 11658.4 |  | -19.43 |  | 11658.4
1409 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 7 по 12 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 298.8 | 3239.57 | 131.57 | 1918.36 | 122.16 | 9909.42 | 992.46 |  | 1 |  | 10901.88 | 10824.84 | 11400.72
[5 empty] | 36.612 | 2391.21 | 527.78 | 7.75 | 2040.08 | 77.04 |  |  | 10901.88 |  | -18.32 |  | 10901.88
1410 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 13 по 19 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 371.15 | 3779.49 | 153.5 | 2379.12 | 151.5 | 12079.89 | 1230.83 |  | 1 |  | 13310.72 | 13215.17 | 13918.22
[5 empty] | 42.714 | 3004.34 | 615.75 | 9.04 | 2530.08 | 95.55 |  |  | 13310.72 |  | -22.73 |  | 13310.72
1411 | Ж2-30-10 | Монолитные стены устройство монолитных железобетонных внутренних стен, толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа модостр (с 20 по 24 этаж) (бетон с25/30) |  |  | М3 | 281.21 | 2699.64 | 83592.29 | 1800.11 | 114.63 | 96928.85 | 931.28 |  | 1 |  | 97860.13 | 97787.84 | 102990.15
[5 empty] | 30.51 | 2299.24 | 439.82 | 4453.51 | 1914.33 | 72.29 |  |  | 97860.13 |  | -17.19 |  | 97860.13
1412 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена стн-1 (кр2 л. 28) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | Т | 46.35 | 39.2 | 6173.88 | 294.92 | 18.78 | 7646.46 | 152.58 |  | 1 |  | 7799.04 | 7787.2 | 8201.48
[5 empty] | 1.75308 | 443.65 | 5.1 | 353.38 | 313.63 | 11.84 |  |  | 7799.04 |  | -2.82 |  | 7799.04
1413 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм |  |  | М2 | 118.67 | 1939.08 | 29275.05 | 793.94 | 50.56 | 36174.16 | 410.74 |  | 1 |  | 36584.9 | 36553.01 | 38497.63
[5 empty] | 85.536 | 927.34 | 280.73 | 2319.56 | 844.32 | 31.89 |  |  | 36584.9 |  | -7.58 |  | 36584.9
1414 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм) |  |  | М2 | 89.16 | 1386.47 | 11.95 | 595.59 | 37.93 | 3389.28 | 308.13 |  | 1 |  | 3697.41 | 3673.49 | 3868.92
[5 empty] | 85.536 | 704.8 | 201.45 | 0.93 | 633.38 | 23.92 |  |  | 3697.41 |  | -5.69 |  | 3697.41
1415 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях(бетон с30/37) |  |  | М3 | 55.61 | 1306.5 | 4451.53 | 373.85 | 23.81 | 7293.67 | 193.41 |  | 1 |  | 7487.08 | 7472.07 | 7869.58
[5 empty] | 21.384 | 382.63 | 186.22 | 346.34 | 397.57 | 15.01 |  |  | 7487.08 |  | -3.57 |  | 7487.08
1416 | Ж2-30-10 | Монолитные стены укладка трубы бнт 100 |  |  | КМ | 0.69 | 0.55 | 24.45 | 4.84 | 0.31 | 43.87 | 2.51 |  | 1 |  | 46.38 | 46.19 | 48.65
[5 empty] | 0.001944 | 7.27 | 0.1 | 1.16 | 5.15 | 0.19 |  |  | 46.38 |  | -0.05 |  | 46.38
1417 | Ж2-30-10 | Монолитные стены исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  | М | 0.12 |  | 871.61 | 0.91 | 0.06 | 874.95 | 0.47 |  | 1 |  | 875.42 | 875.38 | 921.95
[5 empty] | 1.944 | 1.38 |  |  | 0.96 | 0.04 |  |  | 875.42 |  | -0.01 |  | 875.42
1418 | Ж2-30-10 | Монолитные стены стена стн-2 (кр2 л. 28) армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | Т | 270.36 | 228.64 | 38576.92 | 1720.21 | 109.54 | 47313.11 | 889.95 |  | 1 |  | 48203.06 | 48133.98 | 50694.71
[5 empty] | 10.225353 | 2587.73 | 29.76 | 2208.06 | 1829.36 | 69.08 |  |  | 48203.06 |  | -16.43 |  | 48203.06
1419 | Ж2-30-10 | Монолитные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм |  |  | М2 | 577.14 | 9431 | 142383.25 | 3861.44 | 245.89 | 175937.98 | 1997.7 |  | 1 |  | 177935.68 | 177780.6 | 187238.53
[5 empty] | 416.016 | 4510.24 | 1365.36 | 11281.5 | 4106.46 | 155.08 |  |  | 177935.68 |  | -36.88 |  | 177935.68
1420 | Ж2-30-10 | Монолитные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм) |  |  | М2 | 433.65 | 6743.29 | 58.12 | 2896.71 | 184.46 | 16484.17 | 1498.6 |  | 1 |  | 17982.77 | 17866.44 | 18816.93
[5 empty] | 416.016 | 3427.89 | 979.76 | 4.53 | 3080.51 | 116.33 |  |  | 17982.77 |  | -27.67 |  | 17982.77
1421 | Ж2-30-10 | Амортизационные отчисления опалубки стен |  |  | М2 |  |  | 4239.2 |  |  | 4239.2 |  |  | 1 |  | 4239.2 | 4239.2 | 4464.73
[5 empty] | 416.016 | [7 empty] | 4239.2 |  |  |  | 4239.2
1422 | Ж2-30-10 | Монолитные стены бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 250 мм в опалубке импортного производства или типа модостр при подаче бетонной смеси в бадьях(бетон с30/37) |  |  | М3 | 270.47 | 6354.35 | 21650.66 | 1818.29 | 115.79 | 35473.9 | 940.68 |  | 1 |  | 36414.58 | 36341.56 | 38274.93
[5 empty] | 104.004 | 1861 | 905.72 | 1684.5 | 1933.66 | 73.02 |  |  | 36414.58 |  | -17.37 |  | 36414.58
1423 | Ж2-30-10 | Монолитные стены укладка трубы бнт 100 |  |  | КМ | 12.44 | 9.84 | 440.13 | 87.28 | 5.56 | 790.12 | 45.15 |  | 1 |  | 835.27 | 831.76 | 876.01
[5 empty] | 0.034992 | 130.94 | 1.86 | 20.88 | 92.81 | 3.51 |  |  | 835.27 |  | -0.83 |  | 835.27
1424 | Ж2-30-10 | Монолитные стены исключаются гидравлические испытания из расценки е22-1-1 |  |  | М | 2.1 |  |  | 16.33 | 1.04 | 60.09 | 8.45 |  | 1 |  | 68.54 | 67.88 | 71.49
[5 empty] | 34.992 | 24.85 |  |  | 17.37 | 0.66 |  |  | 68.54 |  | -0.16 |  | 68.54
1425 | Ж2-30-10 | Монолитные стены укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  | КМ | 1.74 | 8.46 | 100 | 12.66 | 0.81 | 199.05 | 6.55 |  | 1 |  | 205.6 | 205.09 | 216
[5 empty] | 0.00486 | 17.2 | 2.07 | 46.06 | 13.47 | 0.51 |  |  | 205.6 |  | -0.12 |  | 205.6
1426 | Ж2-30-10 | Монолитные стены исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-1 |  |  | М | -0.29 |  |  | -2.27 | -0.14 | -8.34 | -1.17 |  | 1 |  | -9.51 | -9.42 | -9.92
[5 empty] | -4.86 | -3.45 |  |  | -2.41 | -0.09 |  |  | -9.51 |  | 0.02 |  | -9.51
смета 1.135. |  | 16.23-01 ПОС-С1 ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА, МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 1067.75 | 18553.73 | 9.44 | 8333.85 | 530.7 | 47053.36 | 4311.49 | 0 |  | 0 | 51364.85 | 51030.15 | 53744.96
[6 empty] | 10507.14 | 2173.7 | 0.76 | 8862.64 | 334.7 |  | 0 | 51364.85 | 0 | -79.6 | 0 | 51364.85 | 352.51
1427 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а |  |  | КРАН | 228.14 | 4793.78 | 4.72 | 1766.12 | 112.47 | 10850.32 | 913.7 |  | 1 |  | 11764.02 | 11693.09 | 12315.16
[5 empty] | 0.988 | 2240.61 | 446.73 | 0.38 | 1878.18 | 70.93 |  |  | 11764.02 |  | -16.87 |  | 11764.02
1428 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а монтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) длины стрелы на одну секцию добавлять (исключать) к норме е28-528-1 |  |  | СЕКЦИЯ | 14.68 | 508.68 |  | 115.61 | 7.36 | 893.73 | 59.81 |  | 1 |  | 953.54 | 948.9 | 999.38
[5 empty] | 2.964 | 135.6 | 40.31 |  | 122.94 | 4.64 |  |  | 953.54 |  | -1.1 |  | 953.54
1429 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а монтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) высоты башни при помощи установленной обоймы наращивания на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключать) |  |  | СЕКЦИЯ | 269.21 | 3104.39 |  | 2036.5 | 129.68 | 10159.91 | 1053.58 |  | 1 |  | 11213.49 | 11131.7 | 11723.91
[5 empty] | 25.688 | 2661.28 | 437.47 |  | 2165.72 | 81.79 |  |  | 11213.49 |  | -19.45 |  | 11213.49
1430 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а демонтаж башенных кранов типа qtz 160а |  |  | КРАН | 190.64 | 4155.73 | 4.72 | 1477.1 | 94.06 | 9187.99 | 764.17 |  | 1 |  | 9952.16 | 9892.84 | 10419.14
[5 empty] | 0.988 | 1839.96 | 407.61 | 0.38 | 1570.83 | 59.32 |  |  | 9952.16 |  | -14.11 |  | 9952.16
1431 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а демонтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) длины стрелы на одну секцию добавлять (исключать) к норме е28-529-1 |  |  | СЕКЦИЯ | 13.16 | 181.55 |  | 101.25 | 6.45 | 530.24 | 52.38 |  | 1 |  | 582.62 | 578.55 | 609.33
[5 empty] | 2.964 | 130.21 | 23.86 |  | 107.68 | 4.07 |  |  | 582.62 |  | -0.97 |  | 582.62
1432 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. монтаж-демонтаж башенного крана qtz 160а демонтаж башенных кранов типа qtz 160а: при увеличении (уменьшении) высоты башни при помощи установленной обоймы наращивания на одну промежуточную секцию башни добавлять (исключат |  |  | СЕКЦИЯ | 351.92 | 3844.72 |  | 2658.1 | 169.27 | 13079.69 | 1375.16 |  | 1 |  | 14454.85 | 14348.1 | 15111.42
[5 empty] | 25.688 | 3499.48 | 545.1 |  | 2826.76 | 106.75 |  |  | 14454.85 |  | -25.39 |  | 14454.85
1433 | Ж2-90 | Здание - строительная часть. перебазировка башенного крана |  |  | КРАН |  | 1964.88 |  | 179.17 | 11.41 | 2351.48 | 92.69 |  | 1 |  | 2444.17 | 2436.97 | 2566.62
[5 empty] | 0.988 |  | 272.62 |  | 190.53 | 7.2 |  |  | 2444.17 |  | -1.71 |  | 2444.17
смета 1.137. |  | 16.23-01 АС-С46 ЖИЛОЙ ДОМ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПЕРЕГОРОДКИ,КРЕПЛЕНИЯ,ПЕРЕМЫЧКИ,ЗАШИВКИ,РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ,ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,ОТМОСТКА,ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ) |  |  |  | 39056.17 | 47659.04 | 1345285.07 | 256246.68 | 16325.37 | 2436337.56 | 132631.5 | 0 |  | 0 | 2568969.06 | 2558673.16 | 2694794.56
[6 empty] | 383200.43 | 6892.18 | 107173.44 | 272600.42 | 10295.9 |  | 0 | 2568969.06 | 0 | -2448.79 | 0 | 2568969.06 | 10843.64
1434 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) перегородки из керамзитобетонных блоков (прим. п. 7 ар л. 5, ар л. 3) кладка перегородок толщ. 100мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. |  |  | М2 | 4935.23 | 6925.74 | 2587.11 | 31921 | 2032.71 | 126179.43 | 16514.21 |  | 1 |  | 142693.64 | 141411.68 | 148934.78
[5 empty] | 3 684.298 | 47584.55 | 986.66 | 204.85 | 33946.42 | 1281.96 |  |  | 142693.64 |  | -304.91 |  | 142693.64
1435 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-1 |  |  | Т | -55.49 | -43.74 | 86340.1 | -384.97 | -24.51 | 92239.81 | -199.17 |  | 1 |  | 92040.64 | 92056.1 | 96953.48
[5 empty] | -0.860652 | -578.66 | -7.12 | 7352.77 | -409.4 | -15.46 |  |  | 92040.64 |  | 3.68 |  | 92040.64
1436 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) кладка перегородок толщ. 120мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. 30мм (узел 1,2,3 кр3 л. 10) |  |  | М2 | 11066.8 | 15530.34 | 6962.13 | 71579.89 | 4558.15 | 284198.21 | 37031.59 |  | 1 |  | 321229.8 | 318355.12 | 335291.61
[5 empty] | 8 261.6987 | 106703.97 | 2212.48 | 551.06 | 76121.71 | 2874.68 |  |  | 321229.8 |  | -683.72 |  | 321229.8
1437 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-1 |  |  | Т | -124.42 | -98.08 | 232727.64 | -863.27 | -54.97 | 249286.19 | -446.61 |  | 1 |  | 248839.58 | 248874.25 | 262114.36
[5 empty] | -1.929933 | -1297.59 | -15.96 | 19816.92 | -918.04 | -34.67 |  |  | 248839.58 |  | 8.25 |  | 248839.58
1438 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) кладка перегородок толщ. 250мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. 30мм (узел 1,2,3 кр3 л. 10) |  |  | М2 | 10563.89 | 14824.6 | 13843.55 | 68327.1 | 4351.02 | 279051.41 | 35348.77 |  | 1 |  | 314400.18 | 311656.14 | 328236.25
[5 empty] | 7 886.2637 | 101855.04 | 2111.94 | 1096.19 | 72662.52 | 2744.04 |  |  | 314400.18 |  | -652.65 |  | 314400.18
1439 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-1 |  |  | Т | -118.77 | -93.62 | 462266.83 | -824.04 | -52.47 | 498522.04 | -426.31 |  | 1 |  | 498095.73 | 498128.82 | 524629.27
[5 empty] | -1.842232 | -1238.62 | -15.24 | 39365.5 | -876.32 | -33.09 |  |  | 498095.73 |  | 7.87 |  | 498095.73
1440 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) кладка перегородок сдвоенных толщ. 100мм+120мм из керамзитобетонных блоков на клеевой смеси с устройством примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты толщ. 30мм (узел 1,2,3 кр3 л. 10) |  |  | М2 | 435.28 | 632.17 | 273.04 | 2815.62 | 179.3 | 11196.41 | 1456.65 |  | 1 |  | 12653.06 | 12539.98 | 13207.11
[5 empty] | 167.0285 | 4194.22 | 90.05 | 21.6 | 2994.28 | 113.08 |  |  | 12653.06 |  | -26.9 |  | 12653.06
1441 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается армирование из расценки е8-64-2 |  |  | Т | -5.03 | -3.97 | 8607.73 | -34.91 | -2.22 | 9209.02 | -18.06 |  | 1 |  | 9190.96 | 9192.36 | 9681.39
[5 empty] | -0.078036 | -52.47 | -0.65 | 733.06 | -37.13 | -1.4 |  |  | 9190.96 |  | 0.33 |  | 9190.96
1442 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) ограждения лоджий из керамзитобетонных блоков н=1100мм (прим. п. 29 ар л. 5, ар л. 3) кладка ограждений толщ. 100мм н=1100мм из керамзитобетонных блоков d=650мм на клею |  |  | М2 | 405.41 | 544.76 | 13638.26 | 2621.72 | 166.95 | 24911.85 | 1356.34 |  | 1 |  | 26268.19 | 26162.9 | 27554.77
[5 empty] | 585.0079 | 3913 | 76.23 | 1158.84 | 2788.07 | 105.29 |  |  | 26268.19 |  | -25.04 |  | 26268.19
1443 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) крепление керамзитобетонных перегородок (кр3 л. 10) добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-64-1, е8-64-2 |  |  | Т | 2556.61 | 234.42 | 137773.72 | 17729.61 | 1129.01 | 211131.6 | 9172.35 |  | 1 |  | 220303.95 | 219591.92 | 231274.21
[5 empty] | 11.809396 | 26888.81 | 88.69 | 7978.78 | 18854.57 | 712.03 |  |  | 220303.95 |  | -169.35 |  | 220303.95
1444 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) постановка болтов |  |  | ШТ. | 135.38 | 7.9 | 55.26 | 815.99 | 59.74 | 3357.4 | 485.37 |  | 1 |  | 3842.77 | 3805.09 | 4007.52
[5 empty] | 1 026.432 | 1422.94 | 4.62 | 4.39 | 962.46 | 37.68 |  |  | 3842.77 |  | -8.96 |  | 3842.77
1445 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) укладка бетона с8/10 под перегородки (узел 9 кр3 л. 10) |  |  | М3 | 35.45 | 361.67 | 3896.78 | 232.31 | 14.79 | 5338.9 | 120.19 |  | 1 |  | 5459.09 | 5449.76 | 5739.69
[5 empty] | 14.2884 | 309.31 | 44.18 | 269.88 | 247.05 | 9.33 |  |  | 5459.09 |  | -2.22 |  | 5459.09
1446 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания перегородок из керамзитобетонных блоков к стенам и вентблокам из минеральной ваты толщ. 20мм (узел 4,5,6,7,8 кр3 10, узел 17 кр3 л. 10) |  |  | М3 | 266.37 | 12.05 | 13060.19 | 1588.1 | 101.13 | 19945.38 | 821.6 |  | 1 |  | 20766.98 | 20703.2 | 21804.61
[5 empty] | 62.1572 | 2409.37 | 7.1 | 1037.06 | 1688.87 | 63.78 |  |  | 20766.98 |  | -15.17 |  | 20766.98
1447 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) проклейка вертикальных стыков разнородных конструкций стеклосеткой ссш-160 (всего для перегородок и наружных стен - прим. п. 22 ар л. 5) |  |  | М2 | 2063.86 | 4.77 | 14704.62 | 14309.89 | 911.24 | 68483.45 | 7403.17 |  | 1 |  | 75886.62 | 75311.93 | 79318.52
[5 empty] | 9 541.638 | 21774.02 |  | 1123.05 | 15217.86 | 574.69 |  |  | 75886.62 |  | -136.69 |  | 75886.62
1448 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -480.9 |  | 15306.27 | -2867 | -182.57 | 5972.87 | -1483.23 |  | 1 |  | 4489.64 | 4604.78 | 4849.75
[5 empty] | -9 541.638 | -4362.44 |  | 1215.27 | -3048.91 | -115.14 |  |  | 4489.64 |  | 27.39 |  | 4489.64
1449 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) проклейка горизонтальных стыков разнородных конструкций стеклосеткой ссш-160 (узел 1,2,3 сеч. 1-1 кр3 л. 10) |  |  | М2 | 1053.95 | 2.44 | 7509.2 | 7307.62 | 465.34 | 34972.42 | 3780.57 |  | 1 |  | 38752.99 | 38459.51 | 40505.56
[5 empty] | 4 872.6243 | 11119.33 |  | 573.51 | 7771.3 | 293.48 |  |  | 38752.99 |  | -69.8 |  | 38752.99
1450 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -245.58 |  | 7816.44 | -1464.08 | -93.23 | 3050.17 | -757.44 |  | 1 |  | 2292.73 | 2351.53 | 2476.63
[5 empty] | -4 872.6243 | -2227.76 |  | 620.6 | -1556.98 | -58.8 |  |  | 2292.73 |  | 13.98 |  | 2292.73
1451 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) перегородки из кирпича (незадымляемая лестница на 3-м этаже) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро175 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М2 | 43.6 | 113.4 | 1090.89 | 282.45 | 17.99 | 2309.91 | 146.13 |  | 1 |  | 2456.04 | 2444.7 | 2574.76
[5 empty] | 24.6888 | 412.16 | 17.62 | 84.01 | 300.37 | 11.34 |  |  | 2456.04 |  | -2.7 |  | 2456.04
1452 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания перегородок из кирпича к перекрытию из минеральной ваты толщ. 30мм (сеч. 1-1 кр3 л. 10) |  |  | М3 | 1.09 | 0.05 | 53.67 | 6.53 | 0.42 | 81.97 | 3.38 |  | 1 |  | 85.35 | 85.09 | 89.62
[5 empty] | 0.2554 | 9.9 | 0.03 | 4.26 | 6.94 | 0.26 |  |  | 85.35 |  | -0.06 |  | 85.35
1453 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания перегородок из кирпича к стенам из минеральной ваты толщ. 20мм |  |  | М3 | 0.93 | 0.04 | 45.75 | 5.56 | 0.35 | 69.85 | 2.88 |  | 1 |  | 72.73 | 72.51 | 76.37
[5 empty] | 0.2177 | 8.44 | 0.02 | 3.63 | 5.91 | 0.22 |  |  | 72.73 |  | -0.05 |  | 72.73
1454 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) проклейка горизонтальных стыков разнородных конструкций стеклосеткой ссш-160 (сеч. 1-1 кр3 л. 10) |  |  | М2 | 1.11 |  | 7.87 | 7.66 | 0.49 | 36.67 | 3.96 |  | 1 |  | 40.63 | 40.32 | 42.47
[5 empty] | 5.1088 | 11.66 |  | 0.6 | 8.15 | 0.31 |  |  | 40.63 |  | -0.07 |  | 40.63
1455 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -0.26 |  | 8.2 | -1.54 | -0.1 | 3.19 | -0.8 |  | 1 |  | 2.39 | 2.45 | 2.58
[5 empty] | -5.1088 | -2.34 |  | 0.65 | -1.64 | -0.06 |  |  | 2.39 |  | 0.02 |  | 2.39
1456 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) ограждения незадымляемых лоджий из кирпича н=1200мм (прим. п. 30 ар л. 5) кладка ограждений толщ. 120мм н=1200мм из кирпича кро175 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М2 | 793.11 | 2062.64 | 19842.21 | 5137.53 | 327.15 | 42015.14 | 2657.88 |  | 1 |  | 44673.02 | 44466.69 | 46832.32
[5 empty] | 449.064 | 7496.85 | 320.45 | 1527.99 | 5463.51 | 206.33 |  |  | 44673.02 |  | -49.07 |  | 44673.02
1457 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) устройство примыкания ограждений из кирпича к стенам из минеральной ваты толщ. 20мм |  |  | М3 | 4.4 | 0.2 | 215.67 | 26.23 | 1.67 | 329.38 | 13.57 |  | 1 |  | 342.95 | 341.9 | 360.09
[5 empty] | 1.0264 | 39.79 | 0.12 | 17.13 | 27.89 | 1.05 |  |  | 342.95 |  | -0.25 |  | 342.95
1458 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) уплотнение температурных швов по узлу 12 по осям 8-9/г, 8-9/в (прим. п. 10 кр3 л. 10) укладка жгута вилатерм 50 |  |  | М | 8.76 | 24.02 | 115.45 | 60.71 | 3.87 | 372 | 31.41 |  | 1 |  | 403.41 | 400.97 | 422.3
[5 empty] | 133.164 | 92.02 | 0.36 | 9.51 | 64.56 | 2.44 |  |  | 403.41 |  | -0.58 |  | 403.41
1459 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 3,5-11) нанесение мастики лт-1 |  |  | М | 23.9 | 0.47 | 905.33 | 165.73 | 10.55 | 1587.2 | 85.74 |  | 1 |  | 1672.94 | 1666.28 | 1754.93
[5 empty] | 133.164 | 252.17 |  | 71.63 | 176.24 | 6.66 |  |  | 1672.94 |  | -1.58 |  | 1672.94
1460 | Ж2-90-90 | Зашивки (ар л. 5) деталь а (прим. п. 35 ар л. 5) устройстово зашивок из листов гвлв толщ. 12,5мм по профилю пс-30 |  |  | М2 | 5.92 | 2.57 | 100.18 | 40.44 | 2.58 | 259.5 | 20.92 |  | 1 |  | 280.42 | 278.8 | 293.63
[5 empty] | 4.5976 | 61.54 |  | 7.95 | 43.01 | 1.62 |  |  | 280.42 |  | -0.39 |  | 280.42
1461 | Ж2-90-90 | Зашивки (ар л. 5) деталь б (прим. п. 35 ар л. 5) устройстово зашивок из листов гвлв толщ. 12,5мм по профилю пс-50 |  |  | М2 | 4 | 1.74 | 67.77 | 27.36 | 1.74 | 175.56 | 14.15 |  | 1 |  | 189.71 | 188.61 | 198.64
[5 empty] | 3.1104 | 41.63 |  | 5.38 | 29.1 | 1.1 |  |  | 189.71 |  | -0.26 |  | 189.71
1462 | Ж2-90-90 | Зашивки (ар л. 5) добавляется на второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 2.31 | 0.44 | 38.27 | 14.91 | 0.95 | 96.61 | 7.71 |  | 1 |  | 104.32 | 103.72 | 109.24
[5 empty] | 3.1104 | 22.68 |  | 3.05 | 15.85 | 0.6 |  |  | 104.32 |  | -0.14 |  | 104.32
1463 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж стоек ст-1 |  |  | Т | 155.9 | 415.12 | 16711.7 | 1146.23 | 72.99 | 22243.13 | 593 |  | 1 |  | 22836.13 | 22790.1 | 24002.53
[5 empty] | 3.346402 | 1670.96 | 73.15 | 972.09 | 1218.96 | 46.03 |  |  | 22836.13 |  | -10.95 |  | 22836.13
1464 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж стоек ст-2 |  |  | Т | 414.64 | 1300 | 60079.62 | 3051.5 | 194.32 | 75912.5 | 1578.68 |  | 1 |  | 77491.18 | 77368.63 | 81484.64
[5 empty] | 12.163219 | 4467.79 | 175.39 | 3480.75 | 3245.12 | 122.55 |  |  | 77491.18 |  | -29.15 |  | 77491.18
1465 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж стоек ст-3 |  |  | Т | 93.25 | 248.29 | 9995.56 | 685.58 | 43.66 | 13304.01 | 354.68 |  | 1 |  | 13658.69 | 13631.16 | 14356.34
[5 empty] | 2.001542 | 999.43 | 43.75 | 581.43 | 729.08 | 27.53 |  |  | 13658.69 |  | -6.55 |  | 13658.69
1466 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж креплений ограждений лоджии |  |  | Т | 742.14 | 68.05 | 18976.36 | 5146.58 | 327.73 | 39084.61 | 2662.56 |  | 1 |  | 41747.17 | 41540.48 | 43750.43
[5 empty] | 3.42805 | 7805.33 | 25.74 | 1129.9 | 5473.13 | 206.69 |  |  | 41747.17 |  | -49.16 |  | 41747.17
1467 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) монтаж изделия дг-1 |  |  | Т | 225.55 | 20.68 | 11058.25 | 1564.11 | 99.6 | 17459.18 | 809.19 |  | 1 |  | 18268.37 | 18205.55 | 19174.09
[5 empty] | 1.041828 | 2372.14 | 7.82 | 633.17 | 1663.35 | 62.82 |  |  | 18268.37 |  | -14.94 |  | 18268.37
1468 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) крепление ограждений лоджии к железобетонной стене |  |  | Т | 14.07 | 1.29 | 401.23 | 97.59 | 6.21 | 785.85 | 50.49 |  | 1 |  | 836.34 | 832.42 | 876.7
[5 empty] | 0.065007 | 148.01 | 0.49 | 24.74 | 103.79 | 3.92 |  |  | 836.34 |  | -0.93 |  | 836.34
1469 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) установка уголков поз. 4 |  |  | Т | 1.53 | 7.09 | 471.08 | 10.13 | 0.65 | 540.83 | 5.24 |  | 1 |  | 546.07 | 545.66 | 574.69
[5 empty] | 0.096034 | 13.56 | 1.86 | 27.23 | 10.78 | 0.41 |  |  | 546.07 |  | -0.1 |  | 546.07
1470 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) установка полосы поз. 6 |  |  | Т | 4.48 | 11.94 | 480.56 | 32.96 | 2.1 | 639.61 | 17.05 |  | 1 |  | 656.66 | 655.34 | 690.2
[5 empty] | 0.096228 | 48.05 | 2.1 | 27.95 | 35.05 | 1.32 |  |  | 656.66 |  | -0.32 |  | 656.66
1471 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) установка монтажных изделий мс1 |  |  | Т | 28.22 | 75.14 | 6544.82 | 207.48 | 13.21 | 7747.41 | 107.34 |  | 1 |  | 7854.75 | 7846.42 | 8263.85
[5 empty] | 0.60575 | 302.47 | 13.24 | 377.29 | 220.65 | 8.33 |  |  | 7854.75 |  | -1.98 |  | 7854.75
1472 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) устройство поясов железобетонных в опалубке |  |  | М3 | 107.64 | 638.26 | 7894.51 | 741.28 | 47.2 | 11686.84 | 383.5 |  | 1 |  | 12070.34 | 12040.57 | 12681.13
[5 empty] | 9.9144 | 1047.99 | 79.94 | 506.6 | 788.31 | 29.77 |  |  | 12070.34 |  | -7.08 |  | 12070.34
1473 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) армирование кладки сеткой |  |  | Т | 34.09 | 26.87 | 4613.86 | 236.52 | 15.06 | 5770.51 | 122.36 |  | 1 |  | 5892.87 | 5883.37 | 6196.37
[5 empty] | 0.528768 | 355.52 | 4.37 | 263.91 | 251.53 | 9.5 |  |  | 5892.87 |  | -2.26 |  | 5892.87
1474 | Ж2-90-90 | Крепление ограждений лоджий (кр3 л. 15) устройство лотка лт-1 |  |  | М2 | 19.04 | 3.16 | 18434.13 | 113.52 | 7.23 | 19909.63 | 58.73 |  | 1 |  | 19968.36 | 19963.8 | 21025.87
[5 empty] | 21.3626 | 172.4 | 0.33 | 1054.99 | 120.72 | 4.56 |  |  | 19968.36 |  | -1.08 |  | 19968.36
1475 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) |  |  | ШТ. | 2007.93 | 2483.71 | 86501.19 | 12791.22 | 814.54 | 143492.83 | 6617.49 |  | 1 |  | 150110.32 | 149596.62 | 157555.16
[5 empty] | 3 447.684 | 19102.24 | 360.97 | 7805.57 | 13602.84 | 513.7 |  |  | 150110.32 |  | -122.18 |  | 150110.32
1476 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) укладка железобетонных перемычек массой до 100 кг на слой цементно-песчаного раствора м100 (прим. п. 2 кр3 л. 9) |  |  | ШТ. | 62.27 | 77.03 | 1330.1 | 396.68 | 25.26 | 2975.49 | 205.22 |  | 1 |  | 3180.71 | 3164.78 | 3333.15
[5 empty] | 106.92 | 592.4 | 11.19 | 120.03 | 421.85 | 15.93 |  |  | 3180.71 |  | -3.79 |  | 3180.71
1477 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) укладка перемычек массой до 0,3 т на слой цементно-песчаного раствора м100 |  |  | ШТ. | 26.03 | 464.84 | 9469.18 | 173.57 | 11.05 | 11335.91 | 89.79 |  | 1 |  | 11425.7 | 11418.73 | 12026.21
[5 empty] | 85.536 | 174 | 90.1 | 853.38 | 184.58 | 6.97 |  |  | 11425.7 |  | -1.66 |  | 11425.7
1478 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) укладка арматурных стержней ф10 s500 (прим. п. 1 кр3 л. 9) |  |  | Т | 6.14 | 4.84 | 343.83 | 42.63 | 2.71 | 524.38 | 22.05 |  | 1 |  | 546.43 | 544.72 | 573.7
[5 empty] | 0.095296 | 64.07 | 0.79 | 19.67 | 45.33 | 1.71 |  |  | 546.43 |  | -0.41 |  | 546.43
1479 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) слой цементно-песчаного раствора м100 (прим. п. 1 кр3 л. 9) |  |  | М2 | 15.28 | 5.84 | 86.72 | 92.54 | 5.89 | 438.05 | 47.88 |  | 1 |  | 485.93 | 482.21 | 507.86
[5 empty] | 34.7514 | 139.08 | 1.73 | 6.73 | 98.41 | 3.72 |  |  | 485.93 |  | -0.88 |  | 485.93
1480 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) добавляется до толщины 30 мм |  |  | М2 | 0.98 | 1.08 | 41.04 | 5.97 | 0.38 | 66.52 | 3.09 |  | 1 |  | 69.61 | 69.37 | 73.06
[5 empty] | 34.7514 | 8.33 | 0.76 | 3.19 | 6.35 | 0.24 |  |  | 69.61 |  | -0.06 |  | 69.61
1481 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) установка уголка поз. 5,13 |  |  | Т | 71.45 | 6.55 | 986.58 | 495.47 | 31.55 | 2872.45 | 256.33 |  | 1 |  | 3128.78 | 3108.88 | 3274.27
[5 empty] | 0.330023 | 751.43 | 2.48 | 58.79 | 526.91 | 19.9 |  |  | 3128.78 |  | -4.73 |  | 3128.78
1482 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) оштукатуривание уголков по сетке с1 |  |  | М2 | 4.22 | 0.52 | 97.76 | 27.21 | 1.73 | 203.95 | 14.08 |  | 1 |  | 218.03 | 216.94 | 228.48
[5 empty] | 2.8966 | 41.1 | 0.3 | 5.87 | 28.93 | 1.09 |  |  | 218.03 |  | -0.26 |  | 218.03
1483 | Ж2-90-90 | Перемычки (кр3 л. 9) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. п. 4 кр3 л. 9) |  |  | М2 | 0.55 | 0.27 | 4.39 | 4.19 | 0.27 | 20.4 | 2.17 |  | 1 |  | 22.57 | 22.4 | 23.59
[5 empty] | 8.6796 | 6.35 | 0.02 | 0.35 | 4.45 | 0.17 |  |  | 22.57 |  | -0.04 |  | 22.57
1484 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) сверление отверстий в перегородках мм диаметром 80 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 179.57 | 300.15 | 680.81 | 1245.06 | 79.28 | 5614.95 | 644.13 |  | 1 |  | 6259.08 | 6209.08 | 6539.4
[5 empty] | 202.176 | 1894.49 |  | 52.99 | 1324.06 | 50 |  |  | 6259.08 |  | -11.89 |  | 6259.08
1485 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) исключение до глубины сверления 120 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -28.95 | -54.45 | -260.89 | -200.74 | -12.78 | -1074.25 | -103.85 |  | 1 |  | -1178.1 | -1170.04 | -1232.29
[5 empty] | - 202.176 | -305.45 |  | -20.32 | -213.48 | -8.06 |  |  | -1178.1 |  | 1.92 |  | -1178.1
1486 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 32 устройство штраб в перегородках площадью сечения 40х40мм |  |  | М | 166.8 | 109.41 | 329.19 | 1059.23 | 67.45 | 4362.01 | 547.99 |  | 1 |  | 4910 | 4867.46 | 5126.41
[5 empty] | 1 166.4 | 1611.73 |  | 26.14 | 1126.44 | 42.54 |  |  | 4910 |  | -10.12 |  | 4910
1487 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 33 сверление отверстий в перегородках диаметром 80 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 43.17 | 72.15 | 163.66 | 299.3 | 19.06 | 1349.77 | 154.84 |  | 1 |  | 1504.61 | 1492.59 | 1572
[5 empty] | 48.6 | 455.41 |  | 12.74 | 318.29 | 12.02 |  |  | 1504.61 |  | -2.86 |  | 1504.61
1488 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) исключение до глубины сверления 120 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -6.96 | -13.09 | -62.71 | -48.25 | -3.07 | -258.21 | -24.96 |  | 1 |  | -283.17 | -281.23 | -296.19
[5 empty] | -48.6 | -73.42 |  | -4.88 | -51.31 | -1.94 |  |  | -283.17 |  | 0.46 |  | -283.17
1489 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) сверление отверстий в перегородках диаметром 100 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 51.02 | 88.87 | 212.93 | 353.71 | 22.52 | 1619.85 | 182.99 |  | 1 |  | 1802.84 | 1788.63 | 1883.79
[5 empty] | 48.6 | 538.21 |  | 16.63 | 376.15 | 14.21 |  |  | 1802.84 |  | -3.38 |  | 1802.84
1490 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) исключение до глубины сверления 120 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -9.37 | -18.16 | -80.74 | -64.96 | -4.14 | -344.23 | -33.61 |  | 1 |  | -377.84 | -375.23 | -395.19
[5 empty] | -48.6 | -98.85 |  | -6.3 | -69.09 | -2.61 |  |  | -377.84 |  | 0.62 |  | -377.84
1491 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 34 заделка штроб цем. -песч. раствором |  |  | М3 | 153.46 | 18.96 | 498.4 | 974.07 | 62.03 | 4129.5 | 503.93 |  | 1 |  | 4633.43 | 4594.31 | 4838.73
[5 empty] | 1.86624 | 1471.14 | 11.01 | 39.21 | 1035.87 | 39.12 |  |  | 4633.43 |  | -9.3 |  | 4633.43
1492 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) примечание п. 36 установка речевого информатора |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 31.03 | 3.27 | 15245.86 | 199.97 | 12.73 | 17195.43 | 103.45 |  | 1 |  | 17298.88 | 17290.85 | 18210.72
[5 empty] | 54.432 | 304.27 |  | 1210.56 | 212.65 | 8.03 |  |  | 17298.88 |  | -1.91 |  | 17298.88
1493 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) наклеивание плитки пвх 500х500х3 |  |  | М2 | 6.76 | 1.65 | 3490.5 | 47.31 | 3.01 | 3942.97 | 24.47 |  | 1 |  | 3967.44 | 3965.54 | 4176.51
[5 empty] | 11.907 | 71.63 | 0.35 | 277.11 | 50.31 | 1.9 |  |  | 3967.44 |  | -0.45 |  | 3967.44
1494 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) установка информационной таблички |  |  | ШТ. | 57.85 |  | 1032.03 | 372.86 | 23.74 | 2486 | 192.9 |  | 1 |  | 2678.9 | 2663.93 | 2805.65
[5 empty] | 93.312 | 567.34 |  | 82.11 | 396.51 | 14.97 |  |  | 2678.9 |  | -3.56 |  | 2678.9
1495 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) нишы э под квартирный щиток (прим. п. 8 ар л. 8, прим. п. 3 ар . л. 9, прим. п. 3 ар л. 10) устройство ниш э 130х274х73,5 под квартирный щиток |  |  | М | 15.08 | 9.89 | 29.77 | 95.77 | 6.1 | 394.4 | 49.55 |  | 1 |  | 443.95 | 440.1 | 463.51
[5 empty] | 105.4659 | 145.73 |  | 2.36 | 101.85 | 3.85 |  |  | 443.95 |  | -0.92 |  | 443.95
1496 | Ж2-90-90 | Работы по планам (ар л. 5,8,9,10) экранирование (прим. п. 1 ар л. 9) оштукатуривание поверхности по стальной сетке с ячейкой 50х50 ф2мм |  |  | М2 | 274.31 | 37.92 | 2759.47 | 1767.36 | 112.54 | 9454.25 | 914.34 |  | 1 |  | 10368.59 | 10297.61 | 10845.44
[5 empty] | 212.557 | 2666.87 | 22.36 | 176.49 | 1879.5 | 70.98 |  |  | 10368.59 |  | -16.88 |  | 10368.59
1497 | Ж2-90-90 | Знаки пожарной безопасности (ар л. 60-64) устройство знаков пожарной безопасности (прим. п. 4 ар л. 60) |  |  | ШТ. | 126.55 |  | 1352.65 | 815.62 | 51.94 | 4460.98 | 421.96 |  | 1 |  | 4882.94 | 4850.18 | 5108.21
[5 empty] | 204.12 | 1241.05 |  | 107.38 | 867.37 | 32.76 |  |  | 4882.94 |  | -7.79 |  | 4882.94
1498 | Ж2-90-90 | Знаки пожарной безопасности (ар л. 60-64) устройство знаков пожарной безопасности (прим. п. 5 ар л. 60) |  |  | ШТ. | 2.41 |  | 25.76 | 15.54 | 0.99 | 84.96 | 8.04 |  | 1 |  | 93 | 92.38 | 97.29
[5 empty] | 3.888 | 23.64 |  | 2.04 | 16.52 | 0.62 |  |  | 93 |  | -0.15 |  | 93
1499 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) разработка грунта под устройство отмостки |  |  | М3 | 49.62 |  |  | 295.84 | 18.84 | 1088.49 | 153.05 |  | 1 |  | 1241.54 | 1229.66 | 1295.08
[5 empty] | 36.1584 | 450.15 |  |  | 314.61 | 11.88 |  |  | 1241.54 |  | -2.83 |  | 1241.54
1500 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) устройство слоя из изолирующего материала г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 для отвода воды |  |  | М2 | 3.86 |  | 775.15 | 24.54 | 1.56 | 926.28 | 12.7 |  | 1 |  | 938.98 | 937.99 | 987.89
[5 empty] | 168.7392 | 37.34 |  | 60.83 | 26.1 | 0.99 |  |  | 938.98 |  | -0.23 |  | 938.98
1501 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) дренирующий слой из песчано-гравийной смеси |  |  | М3 | 31.94 | 48.51 | 154.82 | 190.5 | 12.13 | 2013.5 | 98.56 |  | 1 |  | 2112.06 | 2104.41 | 2216.36
[5 empty] | 30.132 | 267.87 | 22 | 1131.25 | 202.59 | 7.65 |  |  | 2112.06 |  | -1.82 |  | 2112.06
1502 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 60мм по выравнивающему слою из песчано-цементной смеси толщ. 40мм, с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  | М2 | 163.51 | 76.57 | 3391.37 | 1039.1 | 66.17 | 7584.88 | 537.57 |  | 1 |  | 8122.45 | 8080.72 | 8510.61
[5 empty] | 120.528 | 1573.07 | 8.03 | 301.77 | 1105.03 | 41.73 |  |  | 8122.45 |  | -9.93 |  | 8122.45
1503 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) установка бортовых камней бетонных |  |  | М | 95.51 | 67.89 | 1867.25 | 598.39 | 38.11 | 4279.22 | 309.58 |  | 1 |  | 4588.8 | 4564.77 | 4807.62
[5 empty] | 124.416 | 900.65 | 9.87 | 152.26 | 636.36 | 24.03 |  |  | 4588.8 |  | -5.72 |  | 4588.8
1504 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр3 л. 13) герметизация полиуретановым герметиком |  |  | М | 8.82 |  | 185.9 | 52.6 | 3.35 | 394.14 | 27.21 |  | 1 |  | 421.35 | 419.24 | 441.54
[5 empty] | 120.528 | 80.04 |  | 14.7 | 55.94 | 2.11 |  |  | 421.35 |  | -0.5 |  | 421.35
1505 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция монолитных стен (кр3 л. 5,6, кр2) |  |  | М2 | 220.53 |  | 8971.61 | 1421.83 | 90.54 | 14917.66 | 735.58 |  | 1 |  | 15653.24 | 15596.14 | 16425.85
[5 empty] | 738.2826 | 2163.46 |  | 714.66 | 1512.04 | 57.1 |  |  | 15653.24 |  | -13.58 |  | 15653.24
1506 | Ж2-20-30-10 | Горизонтальная гидроизоляция (кр3 л. 13) |  |  | М2 | 3.62 | 0.37 | 102.73 | 22.31 | 1.42 | 193.23 | 11.54 |  | 1 |  | 204.77 | 203.87 | 214.72
[5 empty] | 9.1538 | 33.94 |  | 8.05 | 23.72 | 0.9 |  |  | 204.77 |  | -0.21 |  | 204.77
1507 | Ж2-20-30-10 | Горизонтальная гидроизоляция (кр3 л. 13) исключается грунтование за один раз из расценки е11-4-11 |  |  | М2 | -0.3 |  | 14.03 | -1.77 | -0.11 | 8.66 | -0.91 |  | 1 |  | 7.75 | 7.82 | 8.24
[5 empty] | -9.1538 | -2.69 |  | 1.13 | -1.88 | -0.07 |  |  | 7.75 |  | 0.02 |  | 7.75
1508 | Ж2-20-30-10 | Горизонтальная гидроизоляция (кр3 л. 13) устройство подготовки под горизонтальную гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 4.02 | 1.54 | 22.92 | 24.38 | 1.55 | 115.49 | 12.61 |  | 1 |  | 128.1 | 127.12 | 133.88
[5 empty] | 9.1538 | 36.64 | 0.46 | 1.78 | 25.93 | 0.98 |  |  | 128.1 |  | -0.23 |  | 128.1
смета 1.140. |  | 16.23-01 ЭО-С1 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 37287.87 | 19783.98 | 644964.48 | 228345.82 | 15815.13 | 1495332.92 | 128486.2 | 0 |  | 0 | 1623819.12 | 1613845.01 | 1699701.53
[6 empty] | 375148.84 | 2751.87 | 35055.38 | 168617.44 | 9974.11 |  | 0 | 1623819.12 | 0 | -2372.26 | 0 | 1623819.12 | 10504.74
1509 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дпп22-004-30-320 |  |  | ШТ. | 27.17 | 3.71 | 1929.52 | 158.79 | 11.16 | 2585.82 | 90.63 |  | 1 |  | 2676.45 | 2669.41 | 2811.42
[5 empty] | 14 | 266.56 |  | 102.65 | 108.06 | 7.04 |  |  | 2676.45 |  | -1.67 |  | 2676.45
1510 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) / светильники дпо |  |  | ШТ |  |  | 16107.72 |  |  | 16963.46 |  |  | 1 |  | 16963.46 | 16963.46 | 17865.92
[5 empty] | 641 |  |  | 855.74 |  |  |  |  | 16963.46 |  |  |  | 16963.46
1511 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дпо01-9-706, дпо01-9-726, дпо01-9-722, дпо01-9-702 |  |  | ШТ. | 571.32 | 105.12 | 1302.83 | 3489.67 | 245.16 | 13564.24 | 1991.75 |  | 1 |  | 15555.99 | 15401.37 | 16220.72
[5 empty] | 641 | 5858.1 |  | 70.64 | 2374.87 | 154.62 |  |  | 15555.99 |  | -36.77 |  | 15555.99
1512 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж заградительного огня |  |  | ШТ. | 11.27 | 13.86 | 1658.85 | 74.74 | 5.25 | 2016.01 | 42.66 |  | 1 |  | 2058.67 | 2055.36 | 2164.71
[5 empty] | 12 | 121.54 | 3.93 | 88.38 | 50.87 | 3.31 |  |  | 2058.67 |  | -0.79 |  | 2058.67
1513 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дбп04-6-001 |  |  | ШТ. | 6.24 | 1.15 | 139.67 | 38.11 | 2.68 | 280.22 | 21.75 |  | 1 |  | 301.97 | 300.28 | 316.25
[5 empty] | 7 | 63.97 |  | 7.42 | 25.93 | 1.69 |  |  | 301.97 |  | -0.4 |  | 301.97
1514 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дпо12-301-14, дпо12-03-30-20, дпо12-03-10-20о |  |  | ШТ. | 67.93 | 9.27 | 5701.4 | 396.97 | 27.89 | 7388.88 | 226.58 |  | 1 |  | 7615.46 | 7597.87 | 8002.08
[5 empty] | 35 | 666.4 |  | 303.38 | 270.16 | 17.59 |  |  | 7615.46 |  | -4.18 |  | 7615.46
1515 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. светотехническое оборудование (лист 1,2) монтаж светильников дбп04-18-001 |  |  | ШТ. | 45.46 | 8.36 | 1153.75 | 277.65 | 19.51 | 2185.4 | 158.47 |  | 1 |  | 2343.87 | 2331.57 | 2455.61
[5 empty] | 51 | 466.09 |  | 61.72 | 188.95 | 12.3 |  |  | 2343.87 |  | -2.93 |  | 2343.87
1516 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. щитки осветительные, ящики (лист 3) блок автоматического управления освещением |  |  | ШТ |  |  | 1496.38 |  |  | 1575.99 |  |  | 1 |  | 1575.99 | 1575.99 | 1659.83
[5 empty] | 1 |  |  | 79.61 |  |  |  |  | 1575.99 |  |  |  | 1575.99
1517 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. щитки осветительные, ящики (лист 3) монтаж бауо |  |  | ШТ. | 7.82 | 4.08 | 93.16 | 51.72 | 3.63 | 280.36 | 29.52 |  | 1 |  | 309.88 | 307.59 | 323.95
[5 empty] | 2 | 85.82 | 1 | 5 | 35.2 | 2.29 |  |  | 309.88 |  | -0.54 |  | 309.88
1518 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. щитки осветительные, ящики (лист 3) монтаж щита |  |  | ШТ. | 3.91 | 2.04 | 632.32 | 25.86 | 1.82 | 757.09 | 14.76 |  | 1 |  | 771.85 | 770.7 | 811.7
[5 empty] | 1 | 42.91 | 0.5 | 33.66 | 17.6 | 1.15 |  |  | 771.85 |  | -0.27 |  | 771.85
1519 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) |  |  | М |  |  | 19651.56 |  |  | 20696.99 |  |  | 1 |  | 20696.99 | 20696.99 | 21798.07
[5 empty] | 6 875 |  |  | 1045.43 |  |  |  |  | 20696.99 |  |  |  | 20696.99
1520 | Ж3-40-10 | Коробка монтажная |  |  | ШТ |  |  | 387.2 |  |  | 408.95 |  |  | 1 |  | 408.95 | 408.95 | 430.71
[5 empty] | 325 |  |  | 21.75 |  |  |  |  | 408.95 |  |  |  | 408.95
1521 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 8.18 | 11.37 | 8.39 | 48.1 | 3.38 | 183.77 | 27.46 |  | 1 |  | 211.23 | 209.1 | 220.22
[5 empty] | 52.92 | 77.51 | 3.24 | 0.66 | 32.74 | 2.13 |  |  | 211.23 |  | -0.51 |  | 211.23
1522 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  | М | 51.02 | 49.64 | 22.56 | 299.42 | 21.04 | 1097.95 | 170.89 |  | 1 |  | 1268.84 | 1255.57 | 1322.37
[5 empty] | 205.8 | 490.01 | 12.62 | 1.4 | 203.77 | 13.27 |  |  | 1268.84 |  | -3.16 |  | 1268.84
1523 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) монтаж полосы к106у2 |  |  | М | 8.64 | 58 | 308.47 | 55.98 | 3.93 | 548.46 | 31.95 |  | 1 |  | 580.41 | 577.93 | 608.68
[5 empty] | 60 | 65.24 | 28.73 | 16.85 | 38.1 | 2.48 |  |  | 580.41 |  | -0.59 |  | 580.41
1524 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. кабельные изделия (лист 3,4) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 3015.22 | 2197.6 | 17447.76 | 17661.05 | 1240.75 | 81377.46 | 10080.17 |  | 1 |  | 91457.63 | 90675.13 | 95499.05
[5 empty] | 6 478.78 | 29250.4 | 397.15 | 964.39 | 12019.12 | 782.5 |  |  | 91457.63 |  | -186.11 |  | 91457.63
1525 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) монтаж лотков лпм |  |  | Т | 16.21 | 6.46 | 4262.92 | 102.06 | 7.17 | 4851.41 | 58.25 |  | 1 |  | 4909.66 | 4905.14 | 5166.09
[5 empty] | 0.1701 | 170 | 1.33 | 229.9 | 69.46 | 4.52 |  |  | 4909.66 |  | -1.08 |  | 4909.66
1526 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) ящик с понижающим трансформатором ят-0,25-26 |  |  | ШТ |  |  | 395.12 |  |  | 416.16 |  |  | 1 |  | 416.16 | 416.16 | 438.3
[5 empty] | 4 |  |  | 21.04 |  |  |  |  | 416.16 |  |  |  | 416.16
1527 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель установочный двухклавишный а56-134 |  |  | ШТ. |  |  | 4.09 |  |  | 4.31 |  |  | 1 |  | 4.31 | 4.31 | 4.54
[5 empty] | 1 |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 4.31 |  |  |  | 4.31
1528 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. электромонтажные изделия (лист 4,5) ящик с понижающим трансформатором |  |  | ШТ. | 5.48 | 7.12 | 4.16 | 36.34 | 2.55 | 135.41 | 20.74 |  | 1 |  | 156.15 | 154.54 | 162.76
[5 empty] | 4 | 59 | 2 | 0.28 | 24.73 | 1.61 |  |  | 156.15 |  | -0.38 |  | 156.15
1529 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке а56-134 |  |  | ШТ. | 0.41 | 0.09 | 0.84 | 2.72 | 0.19 | 10.39 | 1.55 |  | 1 |  | 11.94 | 11.82 | 12.45
[5 empty] | 1 | 4.56 | 0.01 | 0.05 | 1.85 | 0.12 |  |  | 11.94 |  | -0.03 |  | 11.94
1530 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  | ШТ. | 2.6 | 0.25 | 66.62 | 17.15 | 1.2 | 129.73 | 9.79 |  | 1 |  | 139.52 | 138.76 | 146.14
[5 empty] | 8 | 28.71 | 0.08 | 3.55 | 11.67 | 0.76 |  |  | 139.52 |  | -0.18 |  | 139.52
1531 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с510-803 |  |  | ШТ. | 1.3 | 0.13 | 48.32 | 8.61 | 0.6 | 80.79 | 4.91 |  | 1 |  | 85.7 | 85.32 | 89.86
[5 empty] | 4 | 14.41 | 0.04 | 2.57 | 5.86 | 0.38 |  |  | 85.7 |  | -0.09 |  | 85.7
1532 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель с110-827, с510-829 |  |  | ШТ. | 1.51 | 0.34 | 15.62 | 10.01 | 0.7 | 51.48 | 5.71 |  | 1 |  | 57.19 | 56.75 | 59.77
[5 empty] | 2 | 16.75 | 0.05 | 0.92 | 6.81 | 0.44 |  |  | 57.19 |  | -0.11 |  | 57.19
1533 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) переключатель неутопленного типа при открытой проводке а610-147 |  |  | ШТ. | 0.73 | 0.17 | 9.56 | 4.86 | 0.34 | 27.08 | 2.77 |  | 1 |  | 29.85 | 29.63 | 31.21
[5 empty] | 2 | 8.14 | 0.02 | 0.53 | 3.31 | 0.22 |  |  | 29.85 |  | -0.05 |  | 29.85
1534 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с610-879 |  |  | ШТ. | 1.95 | 0.19 | 26.17 | 12.93 | 0.91 | 72.48 | 7.38 |  | 1 |  | 79.86 | 79.29 | 83.51
[5 empty] | 6 | 21.65 | 0.06 | 1.4 | 8.8 | 0.57 |  |  | 79.86 |  | -0.14 |  | 79.86
1535 | Ж3-40-12 | Внеквартирные помещения. электроустановочные изделия (лист 5,6) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель рс16-312 |  |  | ШТ. | 3.03 | 0.78 | 30.12 | 20.03 | 1.41 | 101.92 | 11.43 |  | 1 |  | 113.35 | 112.46 | 118.44
[5 empty] | 4 | 33.49 | 0.14 | 1.78 | 13.63 | 0.89 |  |  | 113.35 |  | -0.21 |  | 113.35
1536 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. трубы (лист 6) |  |  | М |  |  | 74.64 |  |  | 78.72 |  |  | 1 |  | 78.72 | 78.72 | 82.91
[5 empty] | 24 |  |  | 4.08 |  |  |  |  | 78.72 |  |  |  | 78.72
1537 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. трубы (лист 6) трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, крепление дюбелями |  |  | М | 11.83 | 85.82 | 102.1 | 75.87 | 5.33 | 398.49 | 43.3 |  | 1 |  | 441.79 | 438.43 | 461.75
[5 empty] | 23.28 | 69.61 | 57.75 | 5.57 | 51.63 | 3.36 |  |  | 441.79 |  | -0.8 |  | 441.79
1538 | Ж3-40-11 | Внеквартирные помещения. трубы (лист 6) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 10.84 | 3.75 | 196.31 | 59.53 | 4.18 | 417.14 | 33.98 |  | 1 |  | 451.12 | 448.48 | 472.34
[5 empty] | 29.4 | 99.86 | 0.08 | 10.98 | 40.52 | 2.64 |  |  | 451.12 |  | -0.63 |  | 451.12
1539 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. металлы (лист 6) металлоконструкции |  |  | Т |  |  | 126.26 |  |  | 132.98 |  |  | 1 |  | 132.98 | 132.98 | 140.05
[5 empty] | 0.02 |  |  | 6.72 |  |  |  |  | 132.98 |  |  |  | 132.98
1540 | Ж3-40-10 | Внеквартирные помещения. металлы (лист 6) монтаж м/конструкций |  |  | Т | 1.32 | 4.56 | 7.49 | 8.66 | 0.61 | 41.56 | 4.94 |  | 1 |  | 46.5 | 46.12 | 48.57
[5 empty] | 0.02 | 13.53 | 1.01 | 0.53 | 5.89 | 0.38 |  |  | 46.5 |  | -0.09 |  | 46.5
1541 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) светильник дбп04-6-002 ip54 |  |  | ШТ |  |  | 1809.92 |  |  | 1905.87 |  |  | 1 |  | 1905.87 | 1905.87 | 2007.26
[5 empty] | 101 |  |  | 95.95 |  |  |  |  | 1905.87 |  |  |  | 1905.87
1542 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) монтаж светильников дбп04-6-002 |  |  | ШТ. | 90.02 | 16.56 | 205.28 | 549.85 | 38.63 | 2137.26 | 313.83 |  | 1 |  | 2451.09 | 2426.73 | 2555.83
[5 empty] | 101 | 923.04 |  | 11.13 | 374.2 | 24.36 |  |  | 2451.09 |  | -5.79 |  | 2451.09
1543 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) переключатель неутопленного типа при открытой проводке а610-147 |  |  | ШТ. | 1.47 | 0.33 | 19.12 | 9.72 | 0.68 | 54.13 | 5.55 |  | 1 |  | 59.68 | 59.25 | 62.4
[5 empty] | 4 | 16.27 | 0.04 | 1.07 | 6.61 | 0.43 |  |  | 59.68 |  | -0.1 |  | 59.68
1544 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель а610-868 |  |  | ШТ. | 3.03 | 0.69 | 27.64 | 20.02 | 1.41 | 99.21 | 11.42 |  | 1 |  | 110.63 | 109.74 | 115.58
[5 empty] | 4 | 33.49 | 0.11 | 1.66 | 13.62 | 0.89 |  |  | 110.63 |  | -0.21 |  | 110.63
1545 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель ра16-297 |  |  | ШТ. | 3.03 | 0.78 | 27.24 | 20.03 | 1.41 | 98.88 | 11.43 |  | 1 |  | 110.31 | 109.42 | 115.24
[5 empty] | 4 | 33.49 | 0.14 | 1.62 | 13.63 | 0.89 |  |  | 110.31 |  | -0.21 |  | 110.31
1546 | Ж3-40-12 | Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов км-208 |  |  | ШТ. |  |  | 212.18 |  |  | 223.51 |  |  | 1 |  | 223.51 | 223.51 | 235.4
[5 empty] | 103 |  |  | 11.33 |  |  |  |  | 223.51 |  |  |  | 223.51
1547 | Ж3-40-12 | Кабель силовой марки |  |  | М |  |  | 2030.69 |  |  | 2138.72 |  |  | 1 |  | 2138.72 | 2138.72 | 2252.5
[5 empty] | 620 |  |  | 108.03 |  |  |  |  | 2138.72 |  |  |  | 2138.72
1548 | Ж3-40-12 | Освещение лифтовых шахт (лист 7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 282.78 | 206.1 | 1612.89 | 1656.31 | 116.36 | 7607.17 | 945.35 |  | 1 |  | 8552.52 | 8479.13 | 8930.22
[5 empty] | 607.6 | 2743.19 | 37.25 | 89.19 | 1127.19 | 73.39 |  |  | 8552.52 |  | -17.45 |  | 8552.52
1549 | Ж3-40-12 | Квартиры. светотехническое оборудование (лист 8) светильник дпо01-9-706 ухл4 ip54 |  |  | ШТ |  |  | 19440 |  |  | 20472 |  |  | 1 |  | 20472 | 20472 | 21561.11
[5 empty] | 800 |  |  | 1032 |  |  |  |  | 20472 |  |  |  | 20472
1550 | Ж3-40-12 | Квартиры. светотехническое оборудование (лист 8) монтаж светильников дпо01-9-706 |  |  | ШТ. | 713.04 | 131.2 | 1626 | 4355.28 | 305.97 | 16928.84 | 2485.81 |  | 1 |  | 19414.65 | 19221.68 | 20244.27
[5 empty] | 800 | 7311.2 |  | 88.16 | 2963.96 | 192.97 |  |  | 19414.65 |  | -45.9 |  | 19414.65
1551 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) |  |  | М |  |  | 127826.99 |  |  | 134627.28 |  |  | 1 |  | 134627.28 | 134627.28 | 141789.45
[5 empty] | 47 240 |  |  | 6800.29 |  |  |  |  | 134627.28 |  |  |  | 134627.28
1552 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок |  |  | М | 8506.47 | 1679.09 | 8888.09 | 53467.14 | 3756.25 | 196204.55 | 30516.75 |  | 1 |  | 226721.3 | 224352.36 | 236287.91
[5 empty] | 17 346 | 89689.23 | 65.91 | 532.52 | 36386.73 | 2368.94 |  |  | 226721.3 |  | -563.44 |  | 226721.3
1553 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 953.88 | 1326.79 | 978.58 | 5612.41 | 394.29 | 21440.71 | 3203.32 |  | 1 |  | 24644.03 | 24395.36 | 25693.19
[5 empty] | 6 174 | 9043.06 | 378.47 | 76.56 | 3819.49 | 248.67 |  |  | 24644.03 |  | -59.14 |  | 24644.03
1554 | Ж3-40-11 | Квартиры. кабельные изделия (лист 8) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 10599.58 | 7725.35 | 74511.77 | 62084.8 | 4361.67 | 299950.41 | 35435.34 |  | 1 |  | 335385.75 | 332634.99 | 350331.17
[5 empty] | 22 775.2 | 102825.47 | 1396.12 | 4093.41 | 42251.43 | 2750.76 |  |  | 335385.75 |  | -654.25 |  | 335385.75
1555 | Ж3-40-10 | Квартиры. электромонтажные изделия (лист 9) |  |  | ШТ |  |  | 6668 |  |  | 7037 |  |  | 1 |  | 7037 | 7037 | 7411.37
[5 empty] | 9 550 |  |  | 369 |  |  |  |  | 7037 |  |  |  | 7037
1556 | Ж3-40-10 | Квартиры. электромонтажные изделия (лист 9) монтаж утеплителя steinopнon 290 |  |  | М2 | 0.11 |  | 4.75 | 0.73 | 0.05 | 7.69 | 0.38 |  | 1 |  | 8.07 | 8.04 | 8.47
[5 empty] | 5 | 1.11 |  | 0.25 | 0.78 | 0.03 |  |  | 8.07 |  | -0.01 |  | 8.07
1557 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) |  |  | ШТ |  |  | 12405 |  |  | 13065 |  |  | 1 |  | 13065 | 13065 | 13760.06
[5 empty] | 1 500 |  |  | 660 |  |  |  |  | 13065 |  |  |  | 13065
1558 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  | ШТ. | 486.75 | 47.4 | 86.55 | 3215.8 | 225.92 | 11261.05 | 1835.44 |  | 1 |  | 13096.49 | 12954.01 | 13643.16
[5 empty] | 1 500 | 5383.35 | 15 | 4.95 | 2188.49 | 142.48 |  |  | 13096.49 |  | -33.89 |  | 13096.49
1559 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с510-803 |  |  | ШТ. | 174.25 | 16.91 | 6463.28 | 1151.21 | 80.88 | 10805.53 | 657.06 |  | 1 |  | 11462.59 | 11411.58 | 12018.68
[5 empty] | 535 | 1927.18 | 5.35 | 343.74 | 783.45 | 51.01 |  |  | 11462.59 |  | -12.13 |  | 11462.59
1560 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами рс16-317, рс16-358, рс16-359 |  |  | ШТ. | 1452.68 | 121.28 | 19035.01 | 9596.96 | 674.22 | 53367.27 | 5477.53 |  | 1 |  | 58844.8 | 58419.59 | 61527.51
[5 empty] | 3 838 | 16072.01 | 38.38 | 1012.56 | 6531.15 | 425.21 |  |  | 58844.8 |  | -101.13 |  | 58844.8
1561 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель рс16-394 |  |  | ШТ. | 303.2 | 78.24 | 2639.84 | 2003.43 | 140.75 | 9800.07 | 1143.47 |  | 1 |  | 10943.54 | 10854.77 | 11432.24
[5 empty] | 400 | 3349.16 | 14 | 157.56 | 1363.43 | 88.77 |  |  | 10943.54 |  | -21.11 |  | 10943.54
1562 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж патронов подвесных |  |  | ШТ. | 432.88 | 94.96 | 5189.12 | 2860.98 | 200.99 | 15572.4 | 1632.92 |  | 1 |  | 17205.32 | 17078.56 | 17987.14
[5 empty] | 800 | 4772.72 | 30 | 410 | 1947.02 | 126.76 |  |  | 17205.32 |  | -30.15 |  | 17205.32
1563 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж блоков зажимов |  |  | ШТ. | 394.62 | 92.94 | 313.57 | 2558.03 | 179.71 | 9262.42 | 1460.01 |  | 1 |  | 10722.43 | 10609.09 | 11173.49
[5 empty] | 835 | 4267.02 | 27.14 | 23.92 | 1740.85 | 113.34 |  |  | 10722.43 |  | -26.96 |  | 10722.43
1564 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж плиты электрической эпнд 6140-01 gefest |  |  | ШТ. | 898.92 | 696.96 | 224686.44 | 5949.33 | 417.96 | 257748.69 | 3395.62 |  | 1 |  | 261144.31 | 260880.72 | 274759.57
[5 empty] | 396 | 9789.12 | 198 | 11959.2 | 4048.78 | 263.59 |  |  | 261144.31 |  | -62.69 |  | 261144.31
1565 | Ж3-40-10 | Квартиры. электроустановочные изделия (лист 9,10) монтаж розеток электрических для плиты |  |  | ШТ. | 159.39 | 32.75 | 348.28 | 1052.95 | 73.97 | 4046 | 600.98 |  | 1 |  | 4646.98 | 4600.33 | 4845.07
[5 empty] | 396 | 1763.63 | 3.96 | 22.29 | 716.58 | 46.65 |  |  | 4646.98 |  | -11.1 |  | 4646.98
1566 | Ж3-40-12 | Квартиры. аппараты низкого напряжения (лист 10) звонок электрический с кнопкой |  |  | ШТ |  |  | 3744 |  |  | 3944 |  |  | 1 |  | 3944 | 3944 | 4153.82
[5 empty] | 400 |  |  | 200 |  |  |  |  | 3944 |  |  |  | 3944
1567 | Ж3-40-12 | Квартиры. аппараты низкого напряжения (лист 10) монтаж звонка совместно с кнопкой |  |  | КОМПЛ. | 285.68 | 96.2 | 473.76 | 1887.49 | 132.6 | 7126.43 | 1077.3 |  | 1 |  | 8203.73 | 8120.1 | 8552.09
[5 empty] | 400 | 3157.56 | 10.96 | 30.56 | 1284.52 | 83.63 |  |  | 8203.73 |  | -19.89 |  | 8203.73
1568 | Ж3-40-11 | Квартиры. трубы (лист 10) |  |  | М |  |  | 8025 |  |  | 8435 |  |  | 1 |  | 8435 | 8435 | 8883.74
[5 empty] | 1 600 |  |  | 410 |  |  |  |  | 8435 |  |  |  | 8435
1569 | Ж3-40-11 | Квартиры. трубы (лист 10) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 2275.73 | 787.19 | 33728.56 | 12501.38 | 878.27 | 79722.8 | 7135.25 |  | 1 |  | 86858.05 | 86304.16 | 90895.54
[5 empty] | 6 174 | 20969.99 | 16.05 | 1927.52 | 8507.74 | 553.89 |  |  | 86858.05 |  | -131.74 |  | 86858.05
1570 | Ж3-40-10 | Квартиры. металлы (лист 10) металлоконструкции |  |  | Т |  |  | 157.82 |  |  | 166.22 |  |  | 1 |  | 166.22 | 166.22 | 175.06
[5 empty] | 0.025 |  |  | 8.4 |  |  |  |  | 166.22 |  |  |  | 166.22
1571 | Ж3-40-10 | Квартиры. металлы (лист 10) монтаж м/конструкций |  |  | Т | 1.66 | 5.7 | 9.36 | 10.83 | 0.76 | 51.96 | 6.18 |  | 1 |  | 58.14 | 57.66 | 60.73
[5 empty] | 0.025 | 16.91 | 1.27 | 0.66 | 7.37 | 0.48 |  |  | 58.14 |  | -0.11 |  | 58.14
1572 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) сверление отверстий в стенах и перегородках д=50 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 634.86 | 994.05 | 774.9 | 4401.79 | 280.3 | 18022.89 | 2277.25 |  | 1 |  | 20300.14 | 20123.36 | 21193.92
[5 empty] | 900 | 6697.8 |  | 58.23 | 4681.09 | 176.78 |  |  | 20300.14 |  | -42.05 |  | 20300.14
1573 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) сверление отверстий в монолитных ж/б стенах д=50 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 12.98 | 28.01 | 19.16 | 96.41 | 6.14 | 403.41 | 49.88 |  | 1 |  | 453.29 | 449.42 | 473.33
[5 empty] | 22 | 146.7 |  | 1.51 | 102.53 | 3.87 |  |  | 453.29 |  | -0.92 |  | 453.29
1574 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) сверление отверстий д=50мм в перекрытии |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 80 | 172.65 | 217.23 | 588.58 | 37.48 | 2572.61 | 304.5 |  | 1 |  | 2877.11 | 2853.47 | 3005.27
[5 empty] | 250 | 895.58 |  | 17.15 | 625.92 | 23.64 |  |  | 2877.11 |  | -5.62 |  | 2877.11
1575 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) устройство гнезд 75х40мм в стенах и перегородках под выключатели и розетки |  |  | ГНЕЗД | 1953.15 | 1112.31 | 215.02 | 12592.69 | 801.89 | 47677.26 | 6514.78 |  | 1 |  | 54192.04 | 53686.31 | 56542.42
[5 empty] | 6 770 | 19161.13 |  | 17.06 | 13391.71 | 505.73 |  |  | 54192.04 |  | -120.28 |  | 54192.04
1576 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в стене и перегородках 30х30мм |  |  | М | 2030.6 | 1331.96 | 4280.31 | 12895.29 | 821.16 | 53398.1 | 6671.33 |  | 1 |  | 60069.43 | 59551.55 | 62719.69
[5 empty] | 14 200 | 19621.56 |  | 339.6 | 13713.51 | 517.88 |  |  | 60069.43 |  | -123.17 |  | 60069.43
1577 | Ж3-40-11 | Жилье. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в монолитных ж/б стенах 15х15мм |  |  | М | 612.5 | 379.05 | 1416.52 | 3889.64 | 247.69 | 16219.29 | 2012.29 |  | 1 |  | 18231.58 | 18075.37 | 19036.98
[5 empty] | 3 500 | 5918.5 |  | 112.39 | 4136.44 | 156.21 |  |  | 18231.58 |  | -37.15 |  | 18231.58
1578 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) светильник дпо01-9-706 ухл4 ip54 |  |  | ШТ |  |  | 48.6 |  |  | 51.18 |  |  | 1 |  | 51.18 | 51.18 | 53.9
[5 empty] | 2 |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  | 51.18
1579 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) монтаж светильников дпо01-9-706 |  |  | ШТ. | 1.78 | 0.33 | 4.07 | 10.89 | 0.77 | 42.33 | 6.22 |  | 1 |  | 48.55 | 48.07 | 50.63
[5 empty] | 2 | 18.28 |  | 0.22 | 7.41 | 0.48 |  |  | 48.55 |  | -0.12 |  | 48.55
1580 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) монтаж светильников дпо01-36-205 |  |  | ШТ. | 17.47 | 2.38 | 910.83 | 102.08 | 7.17 | 1315.26 | 58.26 |  | 1 |  | 1373.52 | 1369 | 1441.83
[5 empty] | 9 | 171.36 |  | 48.53 | 69.47 | 4.52 |  |  | 1373.52 |  | -1.08 |  | 1373.52
1581 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. светотехническое оборудование (лист 11) монтаж светильников дбп04-6-001 |  |  | ШТ. | 3.57 | 0.66 | 79.81 | 21.78 | 1.53 | 160.13 | 12.43 |  | 1 |  | 172.56 | 171.6 | 180.73
[5 empty] | 4 | 36.56 |  | 4.24 | 14.82 | 0.96 |  |  | 172.56 |  | -0.23 |  | 172.56
1582 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. кабельные изделия (лист 11) |  |  | М |  |  | 141.44 |  |  | 148.96 |  |  | 1 |  | 148.96 | 148.96 | 156.88
[5 empty] | 65 |  |  | 7.52 |  |  |  |  | 148.96 |  |  |  | 148.96
1583 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. кабельные изделия (лист 11) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 29.64 | 21.61 | 169.09 | 173.64 | 12.2 | 797.52 | 99.11 |  | 1 |  | 896.63 | 888.94 | 936.23
[5 empty] | 63.7 | 287.59 | 3.9 | 9.36 | 118.17 | 7.69 |  |  | 896.63 |  | -1.83 |  | 896.63
1584 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. кабельные изделия (лист 11) электромонтажные изделия (лист 12) коробка монтажная |  |  | ШТ |  |  | 23.9 |  |  | 25.19 |  |  | 1 |  | 25.19 | 25.19 | 26.53
[5 empty] | 16 |  |  | 1.29 |  |  |  |  | 25.19 |  |  |  | 25.19
1585 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. электроустановочные изделия (лист 12) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  | ШТ. | 0.97 | 0.09 | 24.98 | 6.43 | 0.45 | 48.65 | 3.67 |  | 1 |  | 52.32 | 52.03 | 54.8
[5 empty] | 3 | 10.77 | 0.03 | 1.33 | 4.38 | 0.29 |  |  | 52.32 |  | -0.07 |  | 52.32
1586 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. электроустановочные изделия (лист 12) выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке а56-134 |  |  | ШТ. | 0.41 | 0.09 | 4.93 | 2.72 | 0.19 | 14.7 | 1.55 |  | 1 |  | 16.25 | 16.13 | 16.99
[5 empty] | 1 | 4.56 | 0.01 | 0.27 | 1.85 | 0.12 |  |  | 16.25 |  | -0.03 |  | 16.25
1587 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. электроустановочные изделия (лист 12) выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке а16-131 |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.09 | 4.32 | 2.44 | 0.17 | 13.08 | 1.39 |  | 1 |  | 14.47 | 14.36 | 15.12
[5 empty] | 1 | 4.08 | 0.01 | 0.24 | 1.66 | 0.11 |  |  | 14.47 |  | -0.03 |  | 14.47
1588 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. аппараты низкого напряжения (лист 12) звонок электрический с кнопкой |  |  | ШТ |  |  | 9.36 |  |  | 9.86 |  |  | 1 |  | 9.86 | 9.86 | 10.38
[5 empty] | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 9.86 |  |  |  | 9.86
1589 | Ж3-40-12 | Товарищество собственников. аппараты низкого напряжения (лист 12) монтаж звонка совместно с кнопкой |  |  | КОМПЛ. | 0.71 | 0.24 | 1.18 | 4.72 | 0.33 | 17.81 | 2.69 |  | 1 |  | 20.5 | 20.29 | 21.37
[5 empty] | 1 | 7.89 | 0.03 | 0.08 | 3.21 | 0.21 |  |  | 20.5 |  | -0.05 |  | 20.5
1590 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 4.23 | 6.63 | 5.17 | 29.34 | 1.87 | 120.16 | 15.18 |  | 1 |  | 135.34 | 134.16 | 141.3
[5 empty] | 6 | 44.65 |  | 0.39 | 31.21 | 1.18 |  |  | 135.34 |  | -0.28 |  | 135.34
1591 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) устройство гнезд 75х40мм в стенах и перегородках под выключатели и розетки |  |  | ГНЕЗД | 0.87 | 0.49 | 0.1 | 5.58 | 0.36 | 21.13 | 2.89 |  | 1 |  | 24.02 | 23.8 | 25.07
[5 empty] | 3 | 8.49 |  | 0.01 | 5.93 | 0.22 |  |  | 24.02 |  | -0.05 |  | 24.02
1592 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в стене и перегородках 30х30мм |  |  | М | 2.15 | 1.41 | 4.52 | 13.62 | 0.87 | 56.42 | 7.05 |  | 1 |  | 63.47 | 62.92 | 66.27
[5 empty] | 15 | 20.73 |  | 0.36 | 14.49 | 0.55 |  |  | 63.47 |  | -0.13 |  | 63.47
1593 | Ж3-40-11 | Товарищество собственников. строительные работы (лист 1) пробивка штраб в монолитных ж/б стенах 15х15мм |  |  | М | 1.05 | 0.65 | 2.43 | 6.67 | 0.42 | 27.81 | 3.45 |  | 1 |  | 31.26 | 30.99 | 32.64
[5 empty] | 6 | 10.15 |  | 0.19 | 7.09 | 0.27 |  |  | 31.26 |  | -0.06 |  | 31.26
смета 1.143. |  | 16.23-01 ЭМ-С1 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 12506.61 | 21781.42 | 433456.63 | 78875.95 | 5537.7 | 741842.77 | 44989.74 | 0 |  | 0 | 786832.51 | 783340.1 | 825013.76
[6 empty] | 122310.23 | 10012.46 | 23330.25 | 53888.82 | 3492.41 |  | 0 | 786832.51 | 0 | -830.64 | 0 | 786832.51 | 3678.18
1594 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения (лист 1) счетчик электроэнергии трехфазный ce318bys31. 046. jpr. uvfl |  |  | ШТ |  |  | 3452.46 |  |  | 3636.12 |  |  | 1 |  | 3636.12 | 3636.12 | 3829.56
[5 empty] | 6 |  |  | 183.66 |  |  |  |  | 3636.12 |  |  |  | 3636.12
1595 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения (лист 1) монтаж счетчиков |  |  | ШТ. | 5.81 | 4.26 | 108.9 | 38.42 | 2.7 | 250.72 | 21.93 |  | 1 |  | 272.65 | 270.95 | 285.36
[5 empty] | 6 | 63.18 | 1.32 | 5.82 | 26.15 | 1.7 |  |  | 272.65 |  | -0.41 |  | 272.65
1596 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения (лист 1) монтаж счетчиков |  |  | ШТ. | 391.07 | 286.84 | 89758.64 | 2587.13 | 181.75 | 103691.02 | 1476.62 |  | 1 |  | 105167.64 | 105053.01 | 110641.83
[5 empty] | 404 | 4254.12 | 88.88 | 4774.52 | 1760.65 | 114.63 |  |  | 105167.64 |  | -27.26 |  | 105167.64
1597 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-04-00 (1ву) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1598 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-04-00 (1ву) |  |  | ШТ. | 5.6 | 41.82 | 6.13 | 37.77 | 2.65 | 167.49 | 21.56 |  | 1 |  | 189.05 | 187.38 | 197.35
[5 empty] | 1 | 51.67 | 11.73 | 0.48 | 25.7 | 1.67 |  |  | 189.05 |  | -0.4 |  | 189.05
1599 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  | ЖИЛ | 9.34 | 2.06 | 26.77 | 61.67 | 4.33 | 244.11 | 35.2 |  | 1 |  | 279.31 | 276.58 | 291.29
[5 empty] | 20 | 103.33 | 0.2 | 1.9 | 41.97 | 2.73 |  |  | 279.31 |  | -0.65 |  | 279.31
1600 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (1щс1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1601 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (1щс1) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1602 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 6.06 | 0.23 | 19.09 | 39.98 | 2.81 | 158.88 | 22.82 |  | 1 |  | 181.7 | 179.93 | 189.5
[5 empty] | 36 | 67.05 | 0.07 | 1.16 | 27.21 | 1.77 |  |  | 181.7 |  | -0.42 |  | 181.7
1603 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.47 | 0.52 | 5.95 | 22.93 | 1.61 | 86.27 | 13.09 |  | 1 |  | 99.36 | 98.34 | 103.57
[5 empty] | 10 | 38.47 | 0.02 | 0.41 | 15.6 | 1.02 |  |  | 99.36 |  | -0.24 |  | 99.36
1604 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 ( 1щс2) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1605 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (1щс2) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1606 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 6.06 | 0.23 | 19.09 | 39.98 | 2.81 | 158.88 | 22.82 |  | 1 |  | 181.7 | 179.93 | 189.5
[5 empty] | 36 | 67.05 | 0.07 | 1.16 | 27.21 | 1.77 |  |  | 181.7 |  | -0.42 |  | 181.7
1607 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.47 | 0.52 | 5.95 | 22.93 | 1.61 | 86.27 | 13.09 |  | 1 |  | 99.36 | 98.34 | 103.57
[5 empty] | 10 | 38.47 | 0.02 | 0.41 | 15.6 | 1.02 |  |  | 99.36 |  | -0.24 |  | 99.36
1608 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-09-н-21 у3 (1авр1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1609 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-09-н-21 у3 (1авр1) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1610 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 8.07 | 0.31 | 25.45 | 53.32 | 3.75 | 211.86 | 30.43 |  | 1 |  | 242.29 | 239.93 | 252.69
[5 empty] | 48 | 89.4 | 0.1 | 1.55 | 36.28 | 2.36 |  |  | 242.29 |  | -0.56 |  | 242.29
1611 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-09-н-21 у3 (1авр3пп) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1612 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-09-н-21 у3 (1авр3пп) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1613 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 9.75 | 0.37 | 30.75 | 64.42 | 4.53 | 255.98 | 36.77 |  | 1 |  | 292.75 | 289.9 | 305.32
[5 empty] | 58 | 108.03 | 0.12 | 1.87 | 43.84 | 2.85 |  |  | 292.75 |  | -0.68 |  | 292.75
1614 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-41-00 (1щс-3) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1615 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-41-00 (1щс-3) |  |  | ШТ. | 5.6 | 41.82 | 6.13 | 37.77 | 2.65 | 167.49 | 21.56 |  | 1 |  | 189.05 | 187.38 | 197.35
[5 empty] | 1 | 51.67 | 11.73 | 0.48 | 25.7 | 1.67 |  |  | 189.05 |  | -0.4 |  | 189.05
1616 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  | ЖИЛ | 30.29 | 5.39 | 86.18 | 200.11 | 14.06 | 790.29 | 114.22 |  | 1 |  | 904.51 | 895.64 | 943.29
[5 empty] | 78 | 335.54 | 0.39 | 6.06 | 136.19 | 8.87 |  |  | 904.51 |  | -2.11 |  | 904.51
1617 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  | ЖИЛ | 17.74 | 3.91 | 50.86 | 117.18 | 8.23 | 463.83 | 66.88 |  | 1 |  | 530.71 | 525.52 | 553.48
[5 empty] | 38 | 196.33 | 0.38 | 3.61 | 79.75 | 5.19 |  |  | 530.71 |  | -1.23 |  | 530.71
1618 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-15-00 (1авр2пп) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1619 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-15-00 (1авр2пп) |  |  | ШТ. | 5.6 | 41.82 | 6.13 | 37.77 | 2.65 | 167.49 | 21.56 |  | 1 |  | 189.05 | 187.38 | 197.35
[5 empty] | 1 | 51.67 | 11.73 | 0.48 | 25.7 | 1.67 |  |  | 189.05 |  | -0.4 |  | 189.05
1620 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 11.77 | 0.45 | 37.11 | 77.75 | 5.46 | 308.93 | 44.38 |  | 1 |  | 353.31 | 349.87 | 368.48
[5 empty] | 70 | 130.38 | 0.14 | 2.25 | 52.91 | 3.44 |  |  | 353.31 |  | -0.82 |  | 353.31
1621 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  | ЖИЛ | 7.77 | 1.38 | 22.1 | 51.31 | 3.6 | 202.63 | 29.29 |  | 1 |  | 231.92 | 229.65 | 241.87
[5 empty] | 20 | 86.04 | 0.1 | 1.55 | 34.92 | 2.27 |  |  | 231.92 |  | -0.54 |  | 231.92
1622 | Ж3-40-22 | Шкаф распределительный напольного исп. шр-1-31-уз (1щс4, 1щс5) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2
1623 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж шр-1-31-уз (1щс4, 1щс5) |  |  | ШТ. | 11.2 | 83.64 | 12.26 | 75.53 | 5.31 | 334.99 | 43.11 |  | 1 |  | 378.1 | 374.75 | 394.69
[5 empty] | 2 | 103.34 | 23.46 | 0.96 | 51.4 | 3.35 |  |  | 378.1 |  | -0.8 |  | 378.1
1624 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.36 | 0.13 | 10.6 | 22.21 | 1.56 | 88.26 | 12.68 |  | 1 |  | 100.94 | 99.96 | 105.28
[5 empty] | 20 | 37.25 | 0.04 | 0.64 | 15.12 | 0.98 |  |  | 100.94 |  | -0.23 |  | 100.94
1625 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  | ЖИЛ | 7.77 | 1.38 | 22.1 | 51.31 | 3.6 | 202.63 | 29.29 |  | 1 |  | 231.92 | 229.65 | 241.87
[5 empty] | 20 | 86.04 | 0.1 | 1.55 | 34.92 | 2.27 |  |  | 231.92 |  | -0.54 |  | 231.92
1626 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 95 мм2 |  |  | ЖИЛ | 12.2 | 2.14 | 26.85 | 80.56 | 5.66 | 309.83 | 45.98 |  | 1 |  | 355.81 | 352.24 | 370.98
[5 empty] | 20 | 135.04 | 0.2 | 2.03 | 54.83 | 3.57 |  |  | 355.81 |  | -0.85 |  | 355.81
1627 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-04-00 (2ву) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1628 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-04-00 (2ву) |  |  | ШТ. | 5.6 | 41.82 | 6.13 | 37.77 | 2.65 | 167.49 | 21.56 |  | 1 |  | 189.05 | 187.38 | 197.35
[5 empty] | 1 | 51.67 | 11.73 | 0.48 | 25.7 | 1.67 |  |  | 189.05 |  | -0.4 |  | 189.05
1629 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 1.68 | 0.06 | 5.3 | 11.11 | 0.78 | 44.13 | 6.34 |  | 1 |  | 50.47 | 49.98 | 52.64
[5 empty] | 10 | 18.63 | 0.02 | 0.32 | 7.56 | 0.49 |  |  | 50.47 |  | -0.12 |  | 50.47
1630 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  | ЖИЛ | 22.52 | 4.01 | 64.08 | 148.8 | 10.45 | 587.63 | 84.93 |  | 1 |  | 672.56 | 665.97 | 701.4
[5 empty] | 58 | 249.5 | 0.29 | 4.51 | 101.26 | 6.59 |  |  | 672.56 |  | -1.57 |  | 672.56
1631 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  | ЖИЛ | 8.4 | 1.85 | 24.09 | 55.51 | 3.9 | 219.71 | 31.68 |  | 1 |  | 251.39 | 248.93 | 262.17
[5 empty] | 18 | 93 | 0.18 | 1.71 | 37.78 | 2.46 |  |  | 251.39 |  | -0.59 |  | 251.39
1632 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (2щс1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1633 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (2щс1) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1634 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 2.69 | 0.1 | 8.48 | 17.77 | 1.25 | 70.61 | 10.14 |  | 1 |  | 80.75 | 79.96 | 84.21
[5 empty] | 16 | 29.8 | 0.03 | 0.52 | 12.09 | 0.79 |  |  | 80.75 |  | -0.19 |  | 80.75
1635 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.47 | 0.52 | 5.95 | 22.93 | 1.61 | 86.27 | 13.09 |  | 1 |  | 99.36 | 98.34 | 103.57
[5 empty] | 10 | 38.47 | 0.02 | 0.41 | 15.6 | 1.02 |  |  | 99.36 |  | -0.24 |  | 99.36
1636 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.88 | 0.69 | 11.05 | 25.66 | 1.8 | 101.33 | 14.64 |  | 1 |  | 115.97 | 114.83 | 120.94
[5 empty] | 10 | 43.02 | 0.05 | 0.78 | 17.46 | 1.14 |  |  | 115.97 |  | -0.27 |  | 115.97
1637 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (2щс2) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1638 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 ( 2щс2) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1639 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 1.68 | 0.06 | 5.3 | 11.11 | 0.78 | 44.13 | 6.34 |  | 1 |  | 50.47 | 49.98 | 52.64
[5 empty] | 10 | 18.63 | 0.02 | 0.32 | 7.56 | 0.49 |  |  | 50.47 |  | -0.12 |  | 50.47
1640 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.47 | 0.52 | 5.95 | 22.93 | 1.61 | 86.27 | 13.09 |  | 1 |  | 99.36 | 98.34 | 103.57
[5 empty] | 10 | 38.47 | 0.02 | 0.41 | 15.6 | 1.02 |  |  | 99.36 |  | -0.24 |  | 99.36
1641 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.88 | 0.69 | 11.05 | 25.66 | 1.8 | 101.33 | 14.64 |  | 1 |  | 115.97 | 114.83 | 120.94
[5 empty] | 10 | 43.02 | 0.05 | 0.78 | 17.46 | 1.14 |  |  | 115.97 |  | -0.27 |  | 115.97
1642 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-01-н-21 у3 (2щс4) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1643 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-01-н-21 у3 (2щс4) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1644 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 3.36 | 0.13 | 10.6 | 22.21 | 1.56 | 88.26 | 12.68 |  | 1 |  | 100.94 | 99.96 | 105.28
[5 empty] | 20 | 37.25 | 0.04 | 0.64 | 15.12 | 0.98 |  |  | 100.94 |  | -0.23 |  | 100.94
1645 | Ж3-40-22 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-09-н-21 у3 (2авр1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1646 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щур-09-н-21 у3 (2авр1) |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1647 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 6.39 | 0.24 | 20.15 | 42.21 | 2.97 | 167.72 | 24.09 |  | 1 |  | 191.81 | 189.94 | 200.04
[5 empty] | 38 | 70.78 | 0.08 | 1.22 | 28.73 | 1.87 |  |  | 191.81 |  | -0.45 |  | 191.81
1648 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  | ЖИЛ | 6.94 | 1.04 | 11.89 | 45.86 | 3.22 | 172.52 | 26.17 |  | 1 |  | 198.69 | 196.66 | 207.12
[5 empty] | 20 | 76.94 | 0.04 | 0.81 | 31.21 | 2.03 |  |  | 198.69 |  | -0.48 |  | 198.69
1649 | Ж3-40-22 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-41-00 (2щс-3) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1650 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж увр-41-00 (2щс-3) |  |  | ШТ. | 5.6 | 41.82 | 6.13 | 37.77 | 2.65 | 167.49 | 21.56 |  | 1 |  | 189.05 | 187.38 | 197.35
[5 empty] | 1 | 51.67 | 11.73 | 0.48 | 25.7 | 1.67 |  |  | 189.05 |  | -0.4 |  | 189.05
1651 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 |  |  | ЖИЛ | 30.29 | 5.39 | 86.18 | 200.11 | 14.06 | 790.29 | 114.22 |  | 1 |  | 904.51 | 895.64 | 943.29
[5 empty] | 78 | 335.54 | 0.39 | 6.06 | 136.19 | 8.87 |  |  | 904.51 |  | -2.11 |  | 904.51
1652 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 |  |  | ЖИЛ | 17.74 | 3.91 | 50.86 | 117.18 | 8.23 | 463.83 | 66.88 |  | 1 |  | 530.71 | 525.52 | 553.48
[5 empty] | 38 | 196.33 | 0.38 | 3.61 | 79.75 | 5.19 |  |  | 530.71 |  | -1.23 |  | 530.71
1653 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж ящика силового явш3-32 |  |  | ШТ. | 3.36 | 1.36 | 995.99 | 22.18 | 1.56 | 1127.08 | 12.66 |  | 1 |  | 1139.74 | 1138.76 | 1199.34
[5 empty] | 1 | 37.03 | 0.2 | 53.12 | 15.09 | 0.98 |  |  | 1139.74 |  | -0.23 |  | 1139.74
1654 | Ж3-40-22 | Щиток этажный утопленного исполнения щэ-эм-5 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
44
1655 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка этажного утопленного исполнения |  |  | ШТ. | 111.76 | 489.28 | 268.84 | 745.96 | 52.41 | 3241.7 | 425.76 |  | 1 |  | 3667.46 | 3634.41 | 3827.76
[5 empty] | 44 | 1131.68 | 120.56 | 20.68 | 507.66 | 33.05 |  |  | 3667.46 |  | -7.86 |  | 3667.46
1656 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 295.96 | 11.26 | 933.15 | 1954.91 | 137.34 | 7767.93 | 1115.78 |  | 1 |  | 8883.71 | 8797.09 | 9265.1
[5 empty] | 1 760 | 3278.18 | 3.52 | 56.67 | 1330.4 | 86.62 |  |  | 8883.71 |  | -20.6 |  | 8883.71
1657 | Ж3-40-22 | Щиток этажный утопленного исполнения щэ-эм-4 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
22
1658 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка этажного утопленного исполнения |  |  | ШТ. | 61.6 | 482.24 | 125.18 | 415.57 | 29.2 | 1924.56 | 237.19 |  | 1 |  | 2161.75 | 2143.34 | 2257.37
[5 empty] | 22 | 565.84 | 131.78 | 9.68 | 282.82 | 18.41 |  |  | 2161.75 |  | -4.38 |  | 2161.75
1659 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 118.38 | 4.51 | 373.26 | 781.96 | 54.94 | 3107.18 | 446.31 |  | 1 |  | 3553.49 | 3518.84 | 3706.04
[5 empty] | 704 | 1311.27 | 1.41 | 22.67 | 532.16 | 34.65 |  |  | 3553.49 |  | -8.24 |  | 3553.49
1660 | Ж3-40-22 | Щиток этажный утопленного исполнения щэ-эм-4 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
22
1661 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка этажного утопленного исполнения |  |  | ШТ. | 61.6 | 482.24 | 125.18 | 415.57 | 29.2 | 1924.56 | 237.19 |  | 1 |  | 2161.75 | 2143.34 | 2257.37
[5 empty] | 22 | 565.84 | 131.78 | 9.68 | 282.82 | 18.41 |  |  | 2161.75 |  | -4.38 |  | 2161.75
1662 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 118.38 | 4.51 | 373.26 | 781.96 | 54.94 | 3107.18 | 446.31 |  | 1 |  | 3553.49 | 3518.84 | 3706.04
[5 empty] | 704 | 1311.27 | 1.41 | 22.67 | 532.16 | 34.65 |  |  | 3553.49 |  | -8.24 |  | 3553.49
1663 | Ж3-40-22 | Щиток распределительный утопленного исполнения кнс-12д (щиты квартирные) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
396
1664 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) монтаж щитка распределительного утопленного исполнения |  |  | ШТ. | 1005.84 | 4403.52 | 2419.56 | 6713.63 | 471.66 | 29175.24 | 3831.85 |  | 1 |  | 33007.09 | 32709.63 | 34449.78
[5 empty] | 396 | 10185.12 | 1085.04 | 186.12 | 4568.92 | 297.46 |  |  | 33007.09 |  | -70.75 |  | 33007.09
1665 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 1598.19 | 60.83 | 15408.87 | 10556.5 | 741.63 | 52848.44 | 6025.19 |  | 1 |  | 58873.63 | 58405.91 | 61513.1
[5 empty] | 9 504 | 17702.15 | 19.01 | 837.82 | 7184.16 | 467.72 |  |  | 58873.63 |  | -111.24 |  | 58873.63
1666 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты (лист 2-5) подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т |  |  | ШТ. | 22.99 | 8.36 | 305.14 | 151.89 | 10.67 | 857.21 | 86.69 |  | 1 |  | 943.9 | 937.17 | 987.03
[5 empty] | 19 | 254.98 |  | 17.67 | 103.37 | 6.73 |  |  | 943.9 |  | -1.6 |  | 943.9
1667 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) |  |  | М |  |  | 209334.83 |  |  | 220471.2 |  |  | 1 |  | 220471.2 | 220471.2 | 232200.27
[5 empty] | 10 790 |  |  | 11136.37 |  |  |  |  | 220471.2 |  |  |  | 220471.2
1668 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) монтаж ввгнг(а) 4х35мм2, 5х16мм2, 5х25мм2 на лотке |  |  | М | 15.47 | 33.02 | 100.33 | 100.91 | 7.09 | 479.49 | 57.59 |  | 1 |  | 537.08 | 532.61 | 560.94
[5 empty] | 73.5 | 160.39 | 9 | 5.67 | 68.67 | 4.47 |  |  | 537.08 |  | -1.06 |  | 537.08
1669 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) монтаж ввгнг(а) 5х35мм2, ввгнг(а)-frls 5х35мм2, ввгнг(а)-ls 5х35мм2 на лотке |  |  | М | 293.18 | 720.29 | 1584.6 | 1914.4 | 134.49 | 8823.95 | 1092.65 |  | 1 |  | 9916.6 | 9831.78 | 10354.83
[5 empty] | 1 146.6 | 3013.26 | 200.43 | 89.43 | 1302.83 | 84.82 |  |  | 9916.6 |  | -20.17 |  | 9916.6
1670 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) монтаж ввгнг(а) 4х70мм2, 5х70мм2, ввгнг(а)-frls 5х70мм2, ввгнг(а)-ls 5х70мм2 на лотке |  |  | М | 111.82 | 448.53 | 419.03 | 732.51 | 51.46 | 3320.61 | 418.09 |  | 1 |  | 3738.7 | 3706.24 | 3903.41
[5 empty] | 298.9 | 1122.19 | 107.48 | 23.64 | 498.51 | 32.46 |  |  | 3738.7 |  | -7.72 |  | 3738.7
1671 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  | М | 181.72 | 176.81 | 80.34 | 1066.49 | 74.92 | 3910.71 | 608.71 |  | 1 |  | 4519.42 | 4472.17 | 4710.09
[5 empty] | 733.04 | 1745.37 | 44.94 | 4.98 | 725.79 | 47.25 |  |  | 4519.42 |  | -11.24 |  | 4519.42
1672 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 110.07 | 153.11 | 112.92 | 647.65 | 45.5 | 2474.17 | 369.65 |  | 1 |  | 2843.82 | 2815.12 | 2964.88
[5 empty] | 712.46 | 1043.54 | 43.67 | 8.83 | 440.75 | 28.7 |  |  | 2843.82 |  | -6.83 |  | 2843.82
1673 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия (лист 6,7) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 3541.55 | 2581.21 | 3651.9 | 20743.91 | 1457.33 | 77841.87 | 11839.73 |  | 1 |  | 89681.6 | 88762.51 | 93484.68
[5 empty] | 7 609.7 | 34356.27 | 466.47 | 233.62 | 14117.14 | 919.09 |  |  | 89681.6 |  | -218.6 |  | 89681.6
1674 | Ж3-40-21 | Скобы, полоски, сиз |  |  | ШТ |  |  | 17493.6 |  |  | 18427.51 |  |  | 1 |  | 18427.51 | 18427.51 | 19407.85
[5 empty] | 25 082.806 |  |  | 933.91 |  |  |  |  | 18427.51 |  |  |  | 18427.51
1675 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) |  |  | ШТ |  |  | 3554.88 |  |  | 3744.4 |  |  | 1 |  | 3744.4 | 3744.4 | 3943.6
[5 empty] | 184 |  |  | 189.52 |  |  |  |  | 3744.4 |  |  |  | 3744.4
1676 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж лотков нлм20-п1. 87у3 |  |  | Т | 85.26 | 33.95 | 215.33 | 536.53 | 37.69 | 2116.35 | 306.23 |  | 1 |  | 2422.58 | 2398.81 | 2526.43
[5 empty] | 0.89424 | 893.7 | 6.97 | 15.9 | 365.13 | 23.77 |  |  | 2422.58 |  | -5.65 |  | 2422.58
1677 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж лотков нлм40-п1. 87у3 |  |  | Т | 17.9 | 7.87 | 854.52 | 112.69 | 7.92 | 1297.07 | 64.32 |  | 1 |  | 1361.39 | 1356.4 | 1428.56
[5 empty] | 0.2146 | 187.51 | 1.67 | 46.07 | 76.69 | 4.99 |  |  | 1361.39 |  | -1.19 |  | 1361.39
1678 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж лотков нл20-п1. 87у3, нл10-п1. 87у3, нл5-п1. 87у3 |  |  | Т | 32.78 | 13.05 | 2111.62 | 206.28 | 14.49 | 2949.97 | 117.74 |  | 1 |  | 3067.71 | 3058.57 | 3221.29
[5 empty] | 0.34381 | 343.6 | 2.68 | 113.58 | 140.38 | 9.14 |  |  | 3067.71 |  | -2.17 |  | 3067.71
1679 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж стоек к1150, к1151 |  |  | ШТ. | 36.25 | 15.93 | 864.2 | 228.13 | 16.03 | 1714.27 | 130.21 |  | 1 |  | 1844.48 | 1834.37 | 1931.96
[5 empty] | 92 | 380.37 | 2.59 | 46.65 | 155.25 | 10.11 |  |  | 1844.48 |  | -2.4 |  | 1844.48
1680 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж полок к1160, к1161, к1162 |  |  | ШТ. | 4.64 | 5.19 | 183.31 | 25.29 | 1.78 | 284.49 | 14.43 |  | 1 |  | 298.92 | 297.8 | 313.64
[5 empty] | 96 | 41.11 | 1.34 | 9.75 | 17.21 | 1.12 |  |  | 298.92 |  | -0.27 |  | 298.92
1681 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж стоек к314 |  |  | ШТ. | 0.78 | 0.35 | 381.3 | 4.96 | 0.35 | 419.07 | 2.83 |  | 1 |  | 421.9 | 421.68 | 444.11
[5 empty] | 2 | 8.27 | 0.06 | 20.29 | 3.38 | 0.22 |  |  | 421.9 |  | -0.05 |  | 421.9
1682 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж перегородки для лотка |  |  | Т | 6.7 | 2.67 | 992.25 | 42.18 | 2.96 | 1193.51 | 24.08 |  | 1 |  | 1217.59 | 1215.72 | 1280.4
[5 empty] | 0.0703 | 70.26 | 0.55 | 53.05 | 28.71 | 1.87 |  |  | 1217.59 |  | -0.44 |  | 1217.59
1683 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж профиля к108/2у2 |  |  | М | 1.15 | 7.73 | 63.85 | 7.46 | 0.52 | 97.04 | 4.26 |  | 1 |  | 101.3 | 100.97 | 106.34
[5 empty] | 8 | 8.7 | 3.83 | 3.45 | 5.08 | 0.33 |  |  | 101.3 |  | -0.08 |  | 101.3
1684 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 5пквнтп-в-16/25 |  |  | ШТ. | 6.36 | 0.36 | 423.36 | 39.96 | 2.81 | 584.85 | 22.81 |  | 1 |  | 607.66 | 605.89 | 638.12
[5 empty] | 6 | 67.08 |  | 22.74 | 27.19 | 1.77 |  |  | 607.66 |  | -0.42 |  | 607.66
1685 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 5пквнтп-в-35/50 |  |  | ШТ. | 32.34 | 1.76 | 1644.5 | 203.26 | 14.28 | 2439.1 | 116.01 |  | 1 |  | 2555.11 | 2546.1 | 2681.55
[5 empty] | 22 | 341.22 |  | 88.88 | 138.33 | 9.01 |  |  | 2555.11 |  | -2.14 |  | 2555.11
1686 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 5пквнтп-в-70/120 |  |  | ШТ. | 21.84 | 1.32 | 1247.04 | 137.25 | 9.64 | 1790.88 | 78.34 |  | 1 |  | 1869.22 | 1863.14 | 1962.26
[5 empty] | 12 | 230.4 |  | 67.2 | 93.4 | 6.08 |  |  | 1869.22 |  | -1.45 |  | 1869.22
1687 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 4пквнтп-в-35/50 |  |  | ШТ. | 5.88 | 0.32 | 220.24 | 36.96 | 2.6 | 360.56 | 21.09 |  | 1 |  | 381.65 | 380.01 | 400.23
[5 empty] | 4 | 62.04 |  | 12 | 25.15 | 1.64 |  |  | 381.65 |  | -0.39 |  | 381.65
1688 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные (лист 8,9) монтаж муфт 4пквнтп-в-70/120 |  |  | ШТ. | 7.28 | 0.44 | 323.8 | 45.75 | 3.21 | 500.2 | 26.11 |  | 1 |  | 526.31 | 524.28 | 552.17
[5 empty] | 4 | 76.8 |  | 17.52 | 31.13 | 2.03 |  |  | 526.31 |  | -0.48 |  | 526.31
1689 | Ж3-40-22 | Медные кабельные наконечники |  |  | ШТ |  |  | 535.1 |  |  | 563.8 |  |  | 1 |  | 563.8 | 563.8 | 593.79
[5 empty] | 260 |  |  | 28.7 |  |  |  |  | 563.8 |  |  |  | 563.8
1690 | Ж3-40-22 | Коробки |  |  | ШТ. |  |  | 8365.38 |  |  | 8810.16 |  |  | 1 |  | 8810.16 | 8810.16 | 9278.86
[5 empty] | 69 |  |  | 444.78 |  |  |  |  | 8810.16 |  |  |  | 8810.16
1691 | Ж3-40-22 | Ответвительный сжим у 731 м у3 |  |  | ШТ. |  |  | 10.21 |  |  | 10.75 |  |  | 1 |  | 10.75 | 10.75 | 11.32
[5 empty] | 8 |  |  | 0.54 |  |  |  |  | 10.75 |  |  |  | 10.75
1692 | Ж3-40-22 | Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов км-209 |  |  | ШТ. |  |  | 11.2 |  |  | 11.8 |  |  | 1 |  | 11.8 | 11.8 | 12.43
[5 empty] | 4 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 11.8
1693 | Ж3-40-22 | Электроустановочные изделия(лист 10) розетка ра16-297 |  |  | ШТ |  |  | 26.4 |  |  | 27.78 |  |  | 1 |  | 27.78 | 27.78 | 29.26
[5 empty] | 6 |  |  | 1.38 |  |  |  |  | 27.78 |  |  |  | 27.78
1694 | Ж3-40-22 | Электроустановочные изделия(лист 10) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель ра16-297 |  |  | ШТ. | 4.55 | 1.17 | 14.46 | 30.05 | 2.11 | 120.53 | 17.15 |  | 1 |  | 137.68 | 136.35 | 143.6
[5 empty] | 6 | 50.24 | 0.21 | 1.04 | 20.45 | 1.33 |  |  | 137.68 |  | -0.32 |  | 137.68
1695 | Ж3-40-21 | Металлорукава (лист 10) |  |  | М |  |  | 97.54 |  |  | 102.76 |  |  | 1 |  | 102.76 | 102.76 | 108.23
[5 empty] | 34 |  |  | 5.22 |  |  |  |  | 102.76 |  |  |  | 102.76
1696 | Ж3-40-21 | Металлорукава (лист 10) монтаж рз-цх-20, р1-ц-а-32, р1-ц-а-40 |  |  | М | 10.8 | 23.98 | 257.52 | 70.14 | 4.93 | 536.57 | 40.03 |  | 1 |  | 576.6 | 573.49 | 604
[5 empty] | 32.98 | 115.68 | 2.06 | 14.22 | 47.73 | 3.11 |  |  | 576.6 |  | -0.74 |  | 576.6
1697 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) |  |  | М |  |  | 81.64 |  |  | 85.93 |  |  | 1 |  | 85.93 | 85.93 | 90.5
[5 empty] | 13 |  |  | 4.29 |  |  |  |  | 85.93 |  |  |  | 85.93
1698 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж труб д-ц-м-25х3,2 |  |  | М | 6.41 | 46.49 | 55.3 | 41.09 | 2.89 | 215.84 | 23.45 |  | 1 |  | 239.29 | 237.47 | 250.1
[5 empty] | 12.61 | 37.7 | 31.28 | 3.02 | 27.96 | 1.82 |  |  | 239.29 |  | -0.43 |  | 239.29
1699 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж труб д-ц-м-32х3,2 |  |  | М | 1.34 | 9.71 | 27.45 | 8.64 | 0.61 | 62.05 | 4.93 |  | 1 |  | 66.98 | 66.6 | 70.14
[5 empty] | 1.94 | 7.99 | 6.52 | 1.48 | 5.88 | 0.38 |  |  | 66.98 |  | -0.09 |  | 66.98
1700 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением пристрелкой, диаметр до 25 мм |  |  | М | 1.88 | 2.38 | 40.68 | 12.19 | 0.86 | 87.39 | 6.96 |  | 1 |  | 94.35 | 93.81 | 98.8
[5 empty] | 11.88 | 20.07 | 0.39 | 2.51 | 8.29 | 0.54 |  |  | 94.35 |  | -0.13 |  | 94.35
1701 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 200.51 | 49 | 4314.16 | 1101.54 | 77.39 | 8427.67 | 628.71 |  | 1 |  | 9056.38 | 9007.57 | 9486.77
[5 empty] | 539 | 1847.1 | 2.05 | 251.63 | 749.65 | 48.81 |  |  | 9056.38 |  | -11.61 |  | 9056.38
1702 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж трубы тт25х1,6мм |  |  | М | 14.78 | 107.27 | 220.93 | 94.83 | 6.66 | 596.5 | 54.12 |  | 1 |  | 650.62 | 646.42 | 680.81
[5 empty] | 29.1 | 87.01 | 72.18 | 12.06 | 64.54 | 4.2 |  |  | 650.62 |  | -1 |  | 650.62
1703 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж трубы тт32х1,8мм |  |  | М | 24.23 | 174.8 | 378.59 | 155.53 | 10.93 | 995.17 | 88.77 |  | 1 |  | 1083.94 | 1077.05 | 1134.35
[5 empty] | 34.92 | 143.78 | 117.31 | 20.44 | 105.85 | 6.89 |  |  | 1083.94 |  | -1.64 |  | 1083.94
1704 | Ж3-40-21 | Трубы (лист 10) монтаж трубы тт70х2,0мм |  |  | М | 50.4 | 325.18 | 803.63 | 324.49 | 22.8 | 2084.76 | 185.2 |  | 1 |  | 2269.96 | 2255.58 | 2375.58
[5 empty] | 48.5 | 333.96 | 210.76 | 42.91 | 220.83 | 14.38 |  |  | 2269.96 |  | -3.42 |  | 2269.96
1705 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные (лист 10) металлоконструкции |  |  | Т |  |  | 631.28 |  |  | 667.39 |  |  | 1 |  | 667.39 | 667.39 | 702.9
[5 empty] | 0.1 |  |  | 36.11 |  |  |  |  | 667.39 |  |  |  | 667.39
1706 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные (лист 10) монтаж металлоконструкций |  |  | Т | 6.63 | 22.78 | 37.45 | 43.31 | 3.04 | 207.77 | 24.72 |  | 1 |  | 232.49 | 230.57 | 242.84
[5 empty] | 0.1 | 67.63 | 5.07 | 2.63 | 29.47 | 1.92 |  |  | 232.49 |  | -0.46 |  | 232.49
1707 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ (лист 11) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1708 | Ж3-40-22 | Устройство низковольтное комплектное, ip31 800х400х200 (шкаф аскуэ) эм. со1 л. 11 п. 9. 1-9. 7 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1709 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ (лист 11) монтаж шкафа аскуэ |  |  | ШТ. | 2.97 | 27.87 | 4.99 | 19.75 | 1.39 | 94.79 | 11.27 |  | 1 |  | 106.06 | 105.18 | 110.78
[5 empty] | 1 | 26.28 | 6.88 | 0.4 | 13.44 | 0.88 |  |  | 106.06 |  | -0.21 |  | 106.06
1710 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) провод силовой марки пв1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кв |  |  | М |  |  | 7167.82 |  |  | 7549.2 |  |  | 1 |  | 7549.2 | 7549.2 | 7950.82
[5 empty] | 11 300 |  |  | 381.38 |  |  |  |  | 7549.2 |  |  |  | 7549.2
1711 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 2,5мм2 в штрабе |  |  | М | 2591.18 | 9028.58 | 34434.5 | 16665.16 | 1170.79 | 96256.35 | 9511.76 |  | 1 |  | 105768.11 | 105029.73 | 110617.31
[5 empty] | 10 961 | 21213.92 | 6761.84 | 1839.27 | 11341.37 | 738.38 |  |  | 105768.11 |  | -175.62 |  | 105768.11
1712 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 4мм2 в трубе |  |  | М | 176.09 | 319.28 | 596.32 | 1145.61 | 80.48 | 4816.3 | 653.87 |  | 1 |  | 5470.17 | 5419.41 | 5707.72
[5 empty] | 1 183.4 | 1819.36 | 103.78 | 36.92 | 779.64 | 50.76 |  |  | 5470.17 |  | -12.07 |  | 5470.17
1713 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 4мм2 открыто по строительным конструкциям |  |  | М | 309.45 | 108.95 | 3650.05 | 2004.88 | 140.85 | 10889.89 | 1144.3 |  | 1 |  | 12034.19 | 11945.36 | 12580.85
[5 empty] | 756.6 | 3358.02 | 7.57 | 195.03 | 1364.41 | 88.83 |  |  | 12034.19 |  | -21.13 |  | 12034.19
1714 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением пристрелкой, диаметр до 25 мм |  |  | М | 190.83 | 241.92 | 4135.56 | 1239.03 | 87.05 | 8885.15 | 707.18 |  | 1 |  | 9592.33 | 9537.43 | 10044.82
[5 empty] | 1 207.8 | 2040.7 | 39.25 | 255.84 | 843.21 | 54.9 |  |  | 9592.33 |  | -13.06 |  | 9592.33
1715 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) сталь полосовая сеч 50х4мм |  |  | М | 22.33 | 49.66 | 593.94 | 145.11 | 10.19 | 1173.18 | 82.82 |  | 1 |  | 1256 | 1249.57 | 1316.05
[5 empty] | 115 | 237.57 | 6.03 | 33.05 | 98.76 | 6.43 |  |  | 1256 |  | -1.53 |  | 1256
1716 | Ж3-40-21 | Эмаль пентафталевая пф-115, грунтовка |  |  | Т |  |  | 161.86 |  |  | 174.71 |  |  | 1 |  | 174.71 | 174.71 | 184
[5 empty] | 0.0185 |  |  | 12.85 |  |  |  |  | 174.71 |  |  |  | 174.71
1717 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 50мм2 на лотке |  |  | М | 2.49 | 0.61 | 447.79 | 14.82 | 1.04 | 523.39 | 8.46 |  | 1 |  | 531.85 | 531.19 | 559.45
[5 empty] | 25.48 | 24.71 | 0.16 | 23.84 | 10.08 | 0.66 |  |  | 531.85 |  | -0.16 |  | 531.85
1718 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж провода пв1 25мм2 на лотке |  |  | М | 5.34 | 1.53 | 543.71 | 31.76 | 2.23 | 683.77 | 18.13 |  | 1 |  | 701.9 | 700.49 | 737.76
[5 empty] | 63.7 | 52.9 | 0.41 | 28.95 | 21.61 | 1.41 |  |  | 701.9 |  | -0.33 |  | 701.9
1719 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов (лист 12) монтаж металлоконструкций |  |  | Т | 0.66 | 2.28 | 66.88 | 4.33 | 0.3 | 87.51 | 2.47 |  | 1 |  | 89.98 | 89.79 | 94.57
[5 empty] | 0.01 | 6.76 | 0.51 | 3.87 | 2.95 | 0.19 |  |  | 89.98 |  | -0.05 |  | 89.98
1720 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) |  |  | М |  |  | 1721.7 |  |  | 1813.5 |  |  | 1 |  | 1813.5 | 1813.5 | 1909.98
[5 empty] | 90 |  |  | 91.8 |  |  |  |  | 1813.5 |  |  |  | 1813.5
1721 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж нагревательной ленты |  |  | М | 21.95 | 8.66 | 41.15 | 124.43 | 8.74 | 484.02 | 71.02 |  | 1 |  | 555.04 | 549.53 | 578.76
[5 empty] | 88.2 | 208.88 |  | 3.28 | 84.68 | 5.51 |  |  | 555.04 |  | -1.31 |  | 555.04
1722 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж комплекта для муфтования |  |  | ШТ. | 2.34 | 0.28 | 59.02 | 15.15 | 1.06 | 115.21 | 8.65 |  | 1 |  | 123.86 | 123.19 | 129.74
[5 empty] | 2 | 25.44 |  | 3.44 | 10.31 | 0.67 |  |  | 123.86 |  | -0.16 |  | 123.86
1723 | Ж3-40-22 | Шкаф обогрева 380в, ip44 шу-тл-3-25 (шу-о) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1724 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж шкафа обогрева |  |  | ШТ. | 2.77 | 19.33 | 4.49 | 18.35 | 1.29 | 83.21 | 10.48 |  | 1 |  | 93.69 | 92.88 | 97.82
[5 empty] | 1 | 26.28 | 4.53 | 0.36 | 12.49 | 0.81 |  |  | 93.69 |  | -0.19 |  | 93.69
1725 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением |  |  | ЖИЛ | 3.36 | 0.13 | 16.4 | 22.21 | 1.56 | 94.46 | 12.68 |  | 1 |  | 107.14 | 106.16 | 111.81
[5 empty] | 20 | 37.25 | 0.04 | 1.04 | 15.12 | 0.98 |  |  | 107.14 |  | -0.23 |  | 107.14
1726 | Ж3-40-22 | Коробка монтажная |  |  | ШТ |  |  | 119.28 |  |  | 125.64 |  |  | 1 |  | 125.64 | 125.64 | 132.32
[5 empty] | 4 |  |  | 6.36 |  |  |  |  | 125.64 |  |  |  | 125.64
1727 | Ж3-40-22 | Кабельные изделия |  |  | ШТ |  |  | 21.75 |  |  | 22.88 |  |  | 1 |  | 22.88 | 22.88 | 24.1
[5 empty] | 9 |  |  | 1.13 |  |  |  |  | 22.88 |  |  |  | 22.88
1728 | Ж3-40-22 | Кабель ё |  |  | М |  |  | 98.86 |  |  | 104.13 |  |  | 1 |  | 104.13 | 104.13 | 109.67
[5 empty] | 46 |  |  | 5.27 |  |  |  |  | 104.13 |  |  |  | 104.13
1729 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 3.49 | 4.84 | 3.57 | 20.49 | 1.44 | 78.26 | 11.69 |  | 1 |  | 89.95 | 89.04 | 93.78
[5 empty] | 22.54 | 33.01 | 1.38 | 0.28 | 13.94 | 0.91 |  |  | 89.95 |  | -0.22 |  | 89.95
1730 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 37.85 | 27.59 | 40.81 | 221.73 | 15.58 | 833.91 | 126.55 |  | 1 |  | 960.46 | 950.64 | 1001.21
[5 empty] | 81.34 | 367.23 | 4.99 | 2.59 | 150.9 | 9.82 |  |  | 960.46 |  | -2.34 |  | 960.46
1731 | Ж3-40-22 | Зажим крепежный |  |  | ШТ |  |  | 120 |  |  | 126.5 |  |  | 1 |  | 126.5 | 126.5 | 133.23
[5 empty] | 100 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 126.5 |  |  |  | 126.5
1732 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 7.22 | 2.5 | 143.79 | 39.69 | 2.79 | 291.69 | 22.65 |  | 1 |  | 314.34 | 312.58 | 329.21
[5 empty] | 19.6 | 66.57 | 0.05 | 8 | 27.01 | 1.76 |  |  | 314.34 |  | -0.42 |  | 314.34
1733 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж сетки сварной оцинкованной 100х50мм |  |  | М2 | 12.35 | 24.5 | 84.7 | 80.39 | 5.65 | 388.31 | 45.88 |  | 1 |  | 434.19 | 430.63 | 453.54
[5 empty] | 5 | 129.95 | 5 | 5.7 | 54.71 | 3.56 |  |  | 434.19 |  | -0.85 |  | 434.19
1734 | Ж3-40-22 | Изоляционная лента х/б 30м |  |  | РУЛ |  |  | 7.79 |  |  | 8.2 |  |  | 1 |  | 8.2 | 8.2 | 8.64
[5 empty] | 1 |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 8.2
1735 | Ж3-40-22 | Кабель силовой марки ввгнг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв |  |  | М |  |  | 194.55 |  |  | 204.9 |  |  | 1 |  | 204.9 | 204.9 | 215.8
[5 empty] | 60 |  |  | 10.35 |  |  |  |  | 204.9 |  |  |  | 204.9
1736 | Ж3-40-22 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм |  |  | М |  |  | 17.67 |  |  | 18.51 |  |  | 1 |  | 18.51 | 18.51 | 19.49
[5 empty] | 3 |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 18.51 |  |  |  | 18.51
1737 | Ж3-40-22 | Оборудование и материалы для системы электрообогрева (лист 13,14) монтаж д-ц-м-20х2,5 |  |  | М | 1.45 | 10.76 | 13.73 | 9.29 | 0.65 | 50.21 | 5.3 |  | 1 |  | 55.51 | 55.1 | 58.03
[5 empty] | 2.91 | 8.38 | 7.22 | 0.77 | 6.32 | 0.41 |  |  | 55.51 |  | -0.1 |  | 55.51
1738 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 12 аппараты низкого напряжения (лист 15) |  |  | ШТ. |  |  | 575.41 |  |  | 606.02 |  |  | 1 |  | 606.02 | 606.02 | 638.26
[5 empty] | 1 |  |  | 30.61 |  |  |  |  | 606.02 |  |  |  | 606.02
1739 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 12 аппараты низкого напряжения (лист 15) монтаж счетчиков |  |  | ШТ. | 0.97 | 0.71 | 0.14 | 6.4 | 0.45 | 22.81 | 3.66 |  | 1 |  | 26.47 | 26.19 | 27.58
[5 empty] | 1 | 10.53 | 0.22 | 0.01 | 4.36 | 0.28 |  |  | 26.47 |  | -0.07 |  | 26.47
1740 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 13 щитки, пункты (лист 15) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
1741 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 13 щитки, пункты (лист 15) монтаж щур-16-н-21 у3 (2щст) |  |  | ШТ. | 2.97 | 27.87 | 4.99 | 19.75 | 1.39 | 94.79 | 11.27 |  | 1 |  | 106.06 | 105.18 | 110.78
[5 empty] | 1 | 26.28 | 6.88 | 0.4 | 13.44 | 0.88 |  |  | 106.06 |  | -0.21 |  | 106.06
1742 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 13 щитки, пункты (лист 15) разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 6.06 | 0.23 | 29.53 | 39.98 | 2.81 | 170.04 | 22.82 |  | 1 |  | 192.86 | 191.09 | 201.26
[5 empty] | 36 | 67.05 | 0.07 | 1.88 | 27.21 | 1.77 |  |  | 192.86 |  | -0.42 |  | 192.86
1743 | Ж3-40-21 | Товарищество собственников. 14 кабельные изделия (лист 15,16) |  |  | М |  |  | 380.94 |  |  | 401.21 |  |  | 1 |  | 401.21 | 401.21 | 422.55
[5 empty] | 150 |  |  | 20.27 |  |  |  |  | 401.21 |  |  |  | 401.21
1744 | Ж3-40-21 | Товарищество собственников. 14 кабельные изделия (лист 15,16) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 68.41 | 49.86 | 390.22 | 400.72 | 28.15 | 1840.44 | 228.71 |  | 1 |  | 2069.15 | 2051.4 | 2160.53
[5 empty] | 147 | 663.68 | 9.01 | 21.57 | 272.71 | 17.75 |  |  | 2069.15 |  | -4.22 |  | 2069.15
1745 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) выключатель с110-801 |  |  | ШТ |  |  | 16.54 |  |  | 17.42 |  |  | 1 |  | 17.42 | 17.42 | 18.35
[5 empty] | 2 |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 17.42 |  |  |  | 17.42
1746 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами с110-801 |  |  | ШТ. | 0.65 | 0.06 | 7.4 | 4.29 | 0.3 | 22.72 | 2.45 |  | 1 |  | 25.17 | 24.98 | 26.31
[5 empty] | 2 | 7.18 | 0.02 | 0.43 | 2.92 | 0.19 |  |  | 25.17 |  | -0.05 |  | 25.17
1747 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель рс16-312 |  |  | ШТ. | 0.76 | 0.2 | 7.53 | 5.01 | 0.35 | 25.48 | 2.86 |  | 1 |  | 28.34 | 28.12 | 29.62
[5 empty] | 1 | 8.37 | 0.04 | 0.44 | 3.41 | 0.22 |  |  | 28.34 |  | -0.05 |  | 28.34
1748 | Ж3-40-22 | Товарищество собственников. 14 изделия электроустановочные (лист 16) розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля рс16-525 |  |  | ШТ. | 9.46 | 1.53 | 125.54 | 62.51 | 4.39 | 350.04 | 35.68 |  | 1 |  | 385.72 | 382.95 | 403.32
[5 empty] | 25 | 104.69 | 0.25 | 6.73 | 42.54 | 2.77 |  |  | 385.72 |  | -0.66 |  | 385.72
1749 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=50мм в стенах и перегородках |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 52.91 | 82.84 | 64.57 | 366.82 | 23.36 | 1501.91 | 189.77 |  | 1 |  | 1691.68 | 1676.95 | 1766.16
[5 empty] | 75 | 558.15 |  | 4.85 | 390.09 | 14.73 |  |  | 1691.68 |  | -3.5 |  | 1691.68
1750 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.6 | 3.45 | 4.34 | 11.77 | 0.75 | 51.44 | 6.09 |  | 1 |  | 57.53 | 57.06 | 60.1
[5 empty] | 5 | 17.91 |  | 0.34 | 12.52 | 0.47 |  |  | 57.53 |  | -0.11 |  | 57.53
1751 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=100мм в стенах и перегородках |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 20.99 | 36.57 | 87.62 | 145.56 | 9.27 | 666.61 | 75.31 |  | 1 |  | 741.92 | 736.07 | 775.23
[5 empty] | 20 | 221.49 |  | 6.84 | 154.8 | 5.85 |  |  | 741.92 |  | -1.39 |  | 741.92
1752 | Ж3-40-22 | Строительные работы. жилая часть (лист 1) сверление отверстий д=100мм в плитах перекрытий |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.4 | 7.34 | 45.47 | 25.01 | 1.59 | 148.43 | 12.94 |  | 1 |  | 161.37 | 160.37 | 168.9
[5 empty] | 10 | 38.06 |  | 3.6 | 26.6 | 1 |  |  | 161.37 |  | -0.24 |  | 161.37
смета 1.157. |  | 16.23-01 АС-С52 ЖИЛОЙ ДОМ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРОВЛЯ, ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, МОЛНИЕЗАЩИТА, ВЕНТШАХТЫ, ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА) |  |  |  | 4118.37 | 14825.25 | 177252.81 | 26152.38 | 1666.26 | 298811.44 | 13536.89 | 0 |  | 0 | 312348.33 | 311297.52 | 327858.58
[6 empty] | 36884.17 | 2930.03 | 13407.51 | 27822.24 | 1050.81 |  | 0 | 312348.33 | 0 | -249.99 | 0 | 312348.33 | 1106.67
1753 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  | М3 | 939.38 | 4854.1 | 33364.66 | 5695.65 | 362.69 | 60921.46 | 2946.62 |  | 1 |  | 63868.08 | 63639.34 | 67024.95
[5 empty] | 161.749531 | 7817.35 | 849.19 | 2595.63 | 6057.04 | 228.74 |  |  | 63868.08 |  | -54.4 |  | 63868.08
1754 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  | М2 | 693.07 | 292.19 | 4027.98 | 4393.35 | 279.77 | 20615.99 | 2272.88 |  | 1 |  | 22888.87 | 22712.43 | 23920.73
[5 empty] | 1 043.5454 | 6503.27 | 181.68 | 312.85 | 4672.11 | 176.44 |  |  | 22888.87 |  | -41.97 |  | 22888.87
1755 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  | М | 122.02 | 507.02 | 1795.52 | 770.72 | 49.08 | 4983.97 | 398.73 |  | 1 |  | 5382.7 | 5351.75 | 5636.46
[5 empty] | 695.6969 | 875.53 | 297.2 | 142.89 | 819.62 | 30.95 |  |  | 5382.7 |  | -7.36 |  | 5382.7
1756 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 63.21 | 4.38 | 2666.26 | 376.86 | 24 | 4270.22 | 194.97 |  | 1 |  | 4465.19 | 4450.06 | 4686.8
[5 empty] | 1 043.5454 | 572.49 | 0.94 | 213.93 | 400.77 | 15.13 |  |  | 4465.19 |  | -3.6 |  | 4465.19
1757 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 248.15 | 64.18 | 27703.1 | 1479.51 | 94.21 | 35393.08 | 765.42 |  | 1 |  | 36158.5 | 36099.08 | 38019.55
[5 empty] | 1 043.5454 | 2225.67 | 25.57 | 2207.73 | 1573.39 | 59.42 |  |  | 36158.5 |  | -14.13 |  | 36158.5
1758 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 деталь 1а устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заводом на высоту 300мм в местах примыкания (ар л. 71 прим. 7) |  |  | М2 | 17.49 | 26.56 | 812.25 | 119.03 | 7.58 | 1332.24 | 61.58 |  | 1 |  | 1393.82 | 1389.04 | 1462.94
[5 empty] | 86.3018 | 172.14 | 8.98 | 64.46 | 126.58 | 4.78 |  |  | 1393.82 |  | -1.14 |  | 1393.82
1759 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  | М2 | 14.82 | 2.4 |  | 95.62 | 6.09 | 353.86 | 49.47 |  | 1 |  | 403.33 | 399.49 | 420.74
[5 empty] | 59.8926 | 145.14 | 0.35 |  | 101.68 | 3.84 |  |  | 403.33 |  | -0.91 |  | 403.33
1760 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  | М2 | 11.16 | 2.4 | 3062.06 | 72 | 4.59 | 3572.21 | 37.25 |  | 1 |  | 3609.46 | 3606.57 | 3798.44
[5 empty] | 59.8926 | 109.21 | 0.35 | 243.18 | 76.57 | 2.89 |  |  | 3609.46 |  | -0.69 |  | 3609.46
1761 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  | М3 | 31.31 | 161.76 | 1111.88 | 189.81 | 12.09 | 2030.21 | 98.2 |  | 1 |  | 2128.41 | 2120.79 | 2233.62
[5 empty] | 5.39033 | 260.51 | 28.3 | 86.5 | 201.85 | 7.62 |  |  | 2128.41 |  | -1.81 |  | 2128.41
1762 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  | М2 | 39.78 | 16.77 | 231.18 | 252.15 | 16.06 | 1183.23 | 130.45 |  | 1 |  | 1313.68 | 1303.55 | 1372.9
[5 empty] | 59.8926 | 373.24 | 10.43 | 17.96 | 268.15 | 10.13 |  |  | 1313.68 |  | -2.41 |  | 1313.68
1763 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  | М | 7 | 29.1 | 103.05 | 44.24 | 2.82 | 286.06 | 22.89 |  | 1 |  | 308.95 | 307.17 | 323.51
[5 empty] | 39.9284 | 50.25 | 17.06 | 8.2 | 47.04 | 1.78 |  |  | 308.95 |  | -0.42 |  | 308.95
1764 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 3.63 | 0.25 | 153.03 | 21.63 | 1.38 | 245.09 | 11.19 |  | 1 |  | 256.28 | 255.41 | 269
[5 empty] | 59.8926 | 32.86 | 0.05 | 12.28 | 23 | 0.87 |  |  | 256.28 |  | -0.21 |  | 256.28
1765 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 14.24 | 3.68 | 1589.98 | 84.92 | 5.41 | 2031.35 | 43.93 |  | 1 |  | 2075.28 | 2071.87 | 2182.09
[5 empty] | 59.8926 | 127.74 | 1.47 | 126.72 | 90.3 | 3.41 |  |  | 2075.28 |  | -0.81 |  | 2075.28
1766 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 деталь 2 укладка слоя геотекстиля с подведением под плитку |  |  | М2 | 0.27 |  | 53.76 | 1.74 | 0.11 | 64.46 | 0.9 |  | 1 |  | 65.36 | 65.29 | 68.76
[5 empty] | 11.9445 | 2.64 |  | 4.31 | 1.85 | 0.07 |  |  | 65.36 |  | -0.02 |  | 65.36
1767 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство защитного покрытия из плит тротуарных на цементно-песчаной смеси толщ. 40мм |  |  | М2 | 10.08 | 4.72 | 27.5 | 64.05 | 4.08 | 269.57 | 33.14 |  | 1 |  | 302.71 | 300.14 | 316.11
[5 empty] | 7.4298 | 96.97 | 0.49 | 2.18 | 68.11 | 2.57 |  |  | 302.71 |  | -0.61 |  | 302.71
1768 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 добавляется на устройство цементно-песчаной смеси толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.21 | 0.23 | 163.82 | 1.27 | 0.08 | 183.77 | 0.66 |  | 1 |  | 184.43 | 184.38 | 194.19
[5 empty] | 7.4298 | 1.78 | 0.16 | 15.19 | 1.36 | 0.05 |  |  | 184.43 |  | -0.01 |  | 184.43
1769 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 3 |  |  | М | 21.95 | 4.91 | 2143.66 | 130.88 | 8.33 | 2799.62 | 67.71 |  | 1 |  | 2867.33 | 2862.07 | 3014.33
[5 empty] | 189.3996 | 197.26 | 1.89 | 171.38 | 139.19 | 5.26 |  |  | 2867.33 |  | -1.25 |  | 2867.33
1770 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 4 устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока |  |  | ШТ. | 7.88 | 0.71 | 85.06 | 46.96 | 2.99 | 265.25 | 24.29 |  | 1 |  | 289.54 | 287.65 | 302.95
[5 empty] | 3.952 | 71.37 | 0.08 | 6.78 | 49.94 | 1.89 |  |  | 289.54 |  | -0.45 |  | 289.54
1771 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 установка фланца металлического (имк-1) с креплением его хомутом (поз. 12) |  |  | Т | 2.15 | 5.72 | 513.95 | 15.8 | 1.01 | 606.67 | 8.17 |  | 1 |  | 614.84 | 614.21 | 646.89
[5 empty] | 0.04612 | 23.03 | 1.01 | 29.88 | 16.8 | 0.63 |  |  | 614.84 |  | -0.15 |  | 614.84
1772 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 укладка бентонитового шнура |  |  | М | 0.12 | 0.34 | 37.08 | 0.87 | 0.06 | 43.55 | 0.45 |  | 1 |  | 44 | 43.97 | 46.31
[5 empty] | 1.8986 | 1.31 | 0.01 | 2.95 | 0.92 | 0.03 |  |  | 44 |  | -0.01 |  | 44
1773 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство изоляции уплотнительным шнуром стенофлекс 400 (поз. 10) |  |  | М | 0.12 | 0.34 | 3.91 | 0.87 | 0.06 | 7.74 | 0.45 |  | 1 |  | 8.19 | 8.16 | 8.59
[5 empty] | 1.8986 | 1.31 | 0.01 | 0.31 | 0.92 | 0.03 |  |  | 8.19 |  | -0.01 |  | 8.19
1774 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 5 устройство примыкания кровли к трубе из 2-х дополнительных рулонных слоев с устройством фартука из оцинкованной стали, герметизацией примыкания фартука к трубе и установкой хомута |  |  | ШТ. | 10.82 | 2.52 | 232.27 | 64.47 | 4.11 | 488.7 | 33.35 |  | 1 |  | 522.05 | 519.46 | 547.1
[5 empty] | 14.82 | 96.77 | 1.33 | 18.03 | 68.56 | 2.59 |  |  | 522.05 |  | -0.62 |  | 522.05
1775 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 установка стальных патрубков имк-2 для пропуска труб через перекрытие |  |  | Т | 4.65 | 4.11 | 2191.79 | 32.31 | 2.06 | 2438.61 | 16.72 |  | 1 |  | 2455.33 | 2454.03 | 2584.58
[5 empty] | 0.207035 | 47.62 | 1.55 | 125.37 | 34.36 | 1.3 |  |  | 2455.33 |  | -0.31 |  | 2455.33
1776 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 укладка 2-х рядов бентонитового шнура |  |  | М | 0.85 | 2.35 | 254.46 | 5.94 | 0.38 | 298.84 | 3.07 |  | 1 |  | 301.91 | 301.67 | 317.72
[5 empty] | 13.0297 | 9 | 0.04 | 20.21 | 6.32 | 0.24 |  |  | 301.91 |  | -0.06 |  | 301.91
1777 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 6 кладка парапетов толщ. 300мм из блоков керамзитобетонных термокомфорт 650кг/м3 на клею (ар л. 5 прим. 5) |  |  | М3 | 136.4 | 474.05 | 8416.5 | 873.66 | 55.63 | 12752.07 | 451.99 |  | 1 |  | 13204.06 | 13168.97 | 13869.56
[5 empty] | 39.307382 | 1260.98 | 68.39 | 715.4 | 929.1 | 35.09 |  |  | 13204.06 |  | -8.34 |  | 13204.06
1778 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 980мм от верха несущей конструкции и шириной 300 мм |  |  | М | 76.07 | 20.76 | 439.3 | 453.53 | 28.88 | 2154.05 | 234.63 |  | 1 |  | 2388.68 | 2370.47 | 2496.58
[5 empty] | 148.8916 | 680.9 | 9.19 | 34.5 | 482.3 | 18.21 |  |  | 2388.68 |  | -4.33 |  | 2388.68
1779 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается до высоты парапета 980мм |  |  | М | -0.56 | -0.52 | 6432.29 | -3.32 | -0.21 | 6932.97 | -1.72 |  | 1 |  | 6931.25 | 6931.38 | 7300.13
[5 empty] | - 148.8916 | -4.78 | -0.27 | 513.14 | -3.53 | -0.13 |  |  | 6931.25 |  | 0.03 |  | 6931.25
1780 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство откоса из цементно-песчаного раствора м100 толщ. 15 |  |  | М2 | 19.64 | 7.5 | 111.83 | 118.95 | 7.57 | 563.43 | 61.54 |  | 1 |  | 624.97 | 620.19 | 653.18
[5 empty] | 44.6675 | 178.77 | 2.23 | 8.67 | 126.5 | 4.78 |  |  | 624.97 |  | -1.14 |  | 624.97
1781 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  | М2 | 102.45 | 12.98 | 13704.13 | 610.78 | 38.89 | 16752.52 | 315.99 |  | 1 |  | 17068.51 | 17043.98 | 17950.72
[5 empty] | 87.846 | 928.02 | 1.35 | 789.48 | 649.54 | 24.53 |  |  | 17068.51 |  | -5.83 |  | 17068.51
1782 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство монолитного пояса устройство монолитного пояса парапета из бетона класса с20/25 хс3 сi 0. 2; d10 |  |  | М3 | 33.69 | 288.43 | 3347.37 | 232.75 | 14.82 | 4671.34 | 120.41 |  | 1 |  | 4791.75 | 4782.4 | 5036.82
[5 empty] | 4.94 | 318.44 | 35.72 | 214.88 | 247.52 | 9.35 |  |  | 4791.75 |  | -2.22 |  | 4791.75
1783 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 7 устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,5мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука герметиком |  |  | М | 24.57 | 5.92 | 112.38 | 146.46 | 9.33 | 665.36 | 75.77 |  | 1 |  | 741.13 | 735.25 | 774.37
[5 empty] | 32.3274 | 222.16 | 0.7 | 8.87 | 155.76 | 5.88 |  |  | 741.13 |  | -1.4 |  | 741.13
1784 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  | М | 0.91 | 0.84 | 1246.13 | 5.4 | 0.34 | 1358.17 | 2.79 |  | 1 |  | 1360.96 | 1360.74 | 1433.13
[5 empty] | 32.3274 | 7.77 | 0.44 | 91.78 | 5.74 | 0.22 |  |  | 1360.96 |  | -0.05 |  | 1360.96
1785 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 8 кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков 2кбор-лцс-м4. 1. 2-1 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 18.17 | 159.05 | 832.12 | 121 | 7.71 | 1482.68 | 62.6 |  | 1 |  | 1545.28 | 1540.42 | 1622.37
[5 empty] | 3.627936 | 160.03 | 24.09 | 70.39 | 128.68 | 4.86 |  |  | 1545.28 |  | -1.16 |  | 1545.28
1786 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -4.61 |  |  | -32.97 | -2.1 | -121.29 | -17.05 |  | 1 |  | -138.34 | -137.02 | -144.31
[5 empty] | -30.2328 | -50.16 |  |  | -35.06 | -1.32 |  |  | -138.34 |  | 0.32 |  | -138.34
1787 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 (ар л. 71 прим. 9) |  |  | М2 | 22.44 | 15.13 | 66.34 | 152.5 | 9.71 | 638.56 | 78.9 |  | 1 |  | 717.46 | 711.34 | 749.18
[5 empty] | 30.2328 | 222.89 | 9.16 | 5.15 | 162.18 | 6.12 |  |  | 717.46 |  | -1.46 |  | 717.46
1788 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 укладка уплотнителя вилатерм 40 (поз. 21) |  |  | М | 1.39 | 3.79 | 45.12 | 9.58 | 0.61 | 87.68 | 4.95 |  | 1 |  | 92.63 | 92.25 | 97.16
[5 empty] | 20.995 | 14.51 | 0.06 | 3.6 | 10.18 | 0.38 |  |  | 92.63 |  | -0.09 |  | 92.63
1789 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 заделка пространства между блоками минераловатными плитами белтеп лайт |  |  | М3 | 2.49 | 0.11 | 74.73 | 14.81 | 0.94 | 135.18 | 7.66 |  | 1 |  | 142.84 | 142.25 | 149.82
[5 empty] | 0.5795 | 22.46 | 0.07 | 5.93 | 15.75 | 0.59 |  |  | 142.84 |  | -0.14 |  | 142.84
1790 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство 2-х дополнительных слоев из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 9.49 | 2.45 | 1058.98 | 56.56 | 3.6 | 1352.94 | 29.26 |  | 1 |  | 1382.2 | 1379.93 | 1453.34
[5 empty] | 39.8905 | 85.08 | 0.98 | 84.39 | 60.15 | 2.27 |  |  | 1382.2 |  | -0.54 |  | 1382.2
1791 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 5.32 | 8.08 | 449.65 | 36.2 | 2.31 | 623.95 | 18.73 |  | 1 |  | 642.68 | 641.23 | 675.34
[5 empty] | 26.2438 | 52.35 | 2.73 | 35.76 | 38.5 | 1.45 |  |  | 642.68 |  | -0.35 |  | 642.68
1792 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 10 штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 (ар л. 71 прим. 9) |  |  | М2 | 0.48 | 0.33 | 1.43 | 3.29 | 0.21 | 13.78 | 1.7 |  | 1 |  | 15.48 | 15.35 | 16.17
[5 empty] | 0.6521 | 4.81 | 0.2 | 0.11 | 3.5 | 0.13 |  |  | 15.48 |  | -0.03 |  | 15.48
1793 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 330мм от верха несущей конструкции и шириной 220 мм |  |  | М | 0.95 | 0.26 | 5.8 | 5.68 | 0.36 | 27.31 | 2.94 |  | 1 |  | 30.25 | 30.02 | 31.62
[5 empty] | 1.976 | 8.53 | 0.11 | 0.46 | 6.04 | 0.23 |  |  | 30.25 |  | -0.05 |  | 30.25
1794 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается до высоты парапета 650мм |  |  | М | -0.24 | -0.23 | 42 | -1.47 | -0.09 | 39.83 | -0.76 |  | 1 |  | 39.07 | 39.13 | 41.21
[5 empty] | -1.976 | -2.12 | -0.12 | 3.36 | -1.57 | -0.06 |  |  | 39.07 |  | 0.01 |  | 39.07
1795 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  | М2 | 0.81 | 0.1 | 204.29 | 4.81 | 0.31 | 233.81 | 2.49 |  | 1 |  | 236.3 | 236.11 | 248.67
[5 empty] | 0.6916 | 7.31 | 0.01 | 11.73 | 5.12 | 0.19 |  |  | 236.3 |  | -0.05 |  | 236.3
1796 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 герметизация стыка между дверной коробкой и рулонным ковром |  |  | М | 0.14 |  | 3.05 | 0.86 | 0.05 | 6.45 | 0.45 |  | 1 |  | 6.9 | 6.87 | 7.24
[5 empty] | 1.976 | 1.31 |  | 0.24 | 0.92 | 0.03 |  |  | 6.9 |  | -0.01 |  | 6.9
1797 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 узел 11 кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков 2кбор-лцс-м4. 1. 2-1 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 3.63 | 31.78 | 166.3 | 24.18 | 1.54 | 296.3 | 12.51 |  | 1 |  | 308.81 | 307.84 | 324.22
[5 empty] | 0.725018 | 31.98 | 4.81 | 14.07 | 25.71 | 0.97 |  |  | 308.81 |  | -0.23 |  | 308.81
1798 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -0.92 |  |  | -6.59 | -0.42 | -24.23 | -3.41 |  | 1 |  | -27.64 | -27.38 | -28.84
[5 empty] | -6.0418 | -10.02 |  |  | -7 | -0.26 |  |  | -27.64 |  | 0.06 |  | -27.64
1799 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 (ар л. 71 прим. 9) |  |  | М2 | 8.96 | 6.05 | 26.51 | 60.96 | 3.88 | 255.24 | 31.54 |  | 1 |  | 286.78 | 284.33 | 299.46
[5 empty] | 12.0836 | 89.09 | 3.66 | 2.06 | 64.82 | 2.45 |  |  | 286.78 |  | -0.58 |  | 286.78
1800 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство 2-х дополнительных слоев из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 3.65 | 0.94 | 407.67 | 21.77 | 1.39 | 520.82 | 11.26 |  | 1 |  | 532.08 | 531.21 | 559.47
[5 empty] | 15.3563 | 32.75 | 0.38 | 32.49 | 23.15 | 0.87 |  |  | 532.08 |  | -0.21 |  | 532.08
1801 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +75. 270 устройство дополнительного слоя рулонного ковра к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 1.59 | 2.4 | 133.71 | 10.76 | 0.69 | 185.55 | 5.57 |  | 1 |  | 191.12 | 190.69 | 200.83
[5 empty] | 7.804 | 15.57 | 0.81 | 10.64 | 11.45 | 0.43 |  |  | 191.12 |  | -0.1 |  | 191.12
1802 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заводом на высоту 300мм в местах примыкания (ар л. 71 прим. 7) |  |  | М2 | 7.33 | 11.19 | 342.34 | 49.84 | 3.17 | 560.28 | 25.78 |  | 1 |  | 586.06 | 584.06 | 615.13
[5 empty] | 36.3742 | 72.05 | 3.78 | 27.17 | 53 | 2 |  |  | 586.06 |  | -0.48 |  | 586.06
1803 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а толщ. 180мм |  |  | М2 | 6.9 | 1.12 |  | 44.55 | 2.84 | 164.86 | 23.05 |  | 1 |  | 187.91 | 186.12 | 196.02
[5 empty] | 28.0987 | 67.62 | 0.16 |  | 47.37 | 1.79 |  |  | 187.91 |  | -0.43 |  | 187.91
1804 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  | М2 | 5.2 | 1.12 | 1436.57 | 33.55 | 2.14 | 1675.07 | 17.36 |  | 1 |  | 1692.43 | 1691.08 | 1781.05
[5 empty] | 28.0987 | 50.89 | 0.16 | 114.09 | 35.68 | 1.35 |  |  | 1692.43 |  | -0.32 |  | 1692.43
1805 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  | М3 | 14.59 | 75.89 | 521.64 | 88.51 | 5.64 | 950.47 | 45.79 |  | 1 |  | 996.26 | 992.71 | 1045.52
[5 empty] | 2.528885 | 121.39 | 13.28 | 40.58 | 94.12 | 3.55 |  |  | 996.26 |  | -0.85 |  | 996.26
1806 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  | М2 | 18.54 | 7.87 | 108.46 | 117.51 | 7.48 | 552.21 | 60.79 |  | 1 |  | 613 | 608.28 | 640.64
[5 empty] | 28.0987 | 173.91 | 4.89 | 8.42 | 124.96 | 4.72 |  |  | 613 |  | -1.12 |  | 613
1807 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  | М | 3.27 | 13.65 | 48.35 | 20.64 | 1.31 | 133.79 | 10.68 |  | 1 |  | 144.47 | 143.64 | 151.28
[5 empty] | 18.7325 | 23.41 | 8 | 3.85 | 21.95 | 0.83 |  |  | 144.47 |  | -0.2 |  | 144.47
1808 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 1.69 | 0.12 | 71.79 | 10.08 | 0.64 | 114.72 | 5.22 |  | 1 |  | 119.94 | 119.54 | 125.9
[5 empty] | 28.0987 | 15.31 | 0.03 | 5.76 | 10.72 | 0.4 |  |  | 119.94 |  | -0.1 |  | 119.94
1809 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 6.64 | 1.73 | 745.94 | 39.57 | 2.52 | 952.01 | 20.47 |  | 1 |  | 972.48 | 970.89 | 1022.54
[5 empty] | 28.0987 | 59.52 | 0.69 | 59.44 | 42.08 | 1.59 |  |  | 972.48 |  | -0.38 |  | 972.48
1810 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 узел 3а устройство дополнительного нижнего слоя водоизоляционного ковра унифлекс вент эпв 4. 0 кг/м2 в ендовах |  |  | М | 1.64 | 0.37 | 161.25 | 9.78 | 0.62 | 210.35 | 5.06 |  | 1 |  | 215.41 | 215.02 | 226.46
[5 empty] | 14.247 | 14.74 | 0.14 | 12.89 | 10.4 | 0.39 |  |  | 215.41 |  | -0.09 |  | 215.41
1811 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 узел 6а кладка парапетов толщ. 300мм из блоков керамзитобетонных термокомфорт 650кг/м3 на клею (ар л. 5 прим. 5) |  |  | М3 | 22.74 | 79.03 | 1403.14 | 145.65 | 9.27 | 2125.93 | 75.35 |  | 1 |  | 2201.28 | 2195.43 | 2312.23
[5 empty] | 6.553048 | 210.22 | 11.4 | 119.27 | 154.89 | 5.85 |  |  | 2201.28 |  | -1.39 |  | 2201.28
1812 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 940мм от верха несущей конструкции и шириной 300 мм |  |  | М | 13.2 | 3.62 | 76.73 | 78.67 | 5.01 | 374.23 | 40.7 |  | 1 |  | 414.93 | 411.77 | 433.68
[5 empty] | 26.0042 | 118.1 | 1.6 | 6.03 | 83.66 | 3.16 |  |  | 414.93 |  | -0.75 |  | 414.93
1813 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 исключается до высоты парапета 940мм |  |  | М | -0.29 | -0.27 | 1094.13 | -1.72 | -0.11 | 1174.96 | -0.89 |  | 1 |  | 1174.07 | 1174.14 | 1236.6
[5 empty] | -26.0042 | -2.48 | -0.14 | 87.29 | -1.83 | -0.07 |  |  | 1174.07 |  | 0.02 |  | 1174.07
1814 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство откоса из цементно-песчаного раствора м100 толщ. 15 |  |  | М2 | 3.43 | 1.31 | 19.53 | 20.77 | 1.32 | 98.38 | 10.75 |  | 1 |  | 109.13 | 108.3 | 114.06
[5 empty] | 7.8012 | 31.22 | 0.39 | 1.51 | 22.09 | 0.83 |  |  | 109.13 |  | -0.2 |  | 109.13
1815 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  | М2 | 22.28 | 2.84 | 3045.52 | 132.88 | 8.46 | 3712.4 | 68.74 |  | 1 |  | 3781.14 | 3775.8 | 3976.67
[5 empty] | 19.2431 | 201.89 | 0.3 | 175.43 | 141.31 | 5.34 |  |  | 3781.14 |  | -1.27 |  | 3781.14
1816 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство монолитного пояса учтено в узле 6 узел 9 кладка парапетов толщ. 300мм из блоков керамзитобетонных термокомфорт 650кг/м3 на клею (ар л. 5 прим. 5) |  |  | М3 | 0.56 | 1.94 | 34.53 | 3.58 | 0.23 | 52.31 | 1.85 |  | 1 |  | 54.16 | 54.02 | 56.89
[5 empty] | 0.161242 | 5.17 | 0.28 | 2.94 | 3.81 | 0.14 |  |  | 54.16 |  | -0.03 |  | 54.16
1817 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство нижнего дополнительного слоя рулонного ковра |  |  | М2 | 0.35 | 0.54 | 19.39 | 2.38 | 0.15 | 30.06 | 1.23 |  | 1 |  | 31.29 | 31.19 | 32.85
[5 empty] | 1.7389 | 3.44 | 0.18 | 1.55 | 2.53 | 0.1 |  |  | 31.29 |  | -0.02 |  | 31.29
1818 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,7мм с полимерным покрытием (ар л. 71 прим. 12) |  |  | М2 | 1.48 | 0.19 | 181.9 | 8.84 | 0.56 | 225.13 | 4.57 |  | 1 |  | 229.7 | 229.35 | 241.55
[5 empty] | 1.2804 | 13.43 | 0.02 | 10.54 | 9.4 | 0.35 |  |  | 229.7 |  | -0.08 |  | 229.7
1819 | Ж2-70-10-40 | Кровля на отм. +77. 870 устройство лотка из оцинкованной стали |  |  | М2 | 4.77 | 0.14 | 48.64 | 30.75 | 1.96 | 164.61 | 15.91 |  | 1 |  | 180.52 | 179.29 | 188.83
[5 empty] | 3.2466 | 46.69 | 0.1 | 2.79 | 32.7 | 1.23 |  |  | 180.52 |  | -0.29 |  | 180.52
1820 | Ж2-70-90 | Водосточная система (ар л. 18) водосточная система вдс-1 (2 шт. ) установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  | М | 3.58 | 43.32 | 172.7 | 25.72 | 1.64 | 316.8 | 13.31 |  | 1 |  | 330.11 | 329.08 | 346.59
[5 empty] | 4.446 | 31.59 | 7.55 | 13.7 | 27.35 | 1.03 |  |  | 330.11 |  | -0.25 |  | 330.11
1821 | Ж2-70-90 | Водосточная система (ар л. 18) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 0.65 | 12.68 | 112.17 | 4.76 | 0.3 | 149.04 | 2.47 |  | 1 |  | 151.51 | 151.32 | 159.37
[5 empty] | 1.1856 | 5.04 | 2.21 | 8.88 | 5.07 | 0.19 |  |  | 151.51 |  | -0.05 |  | 151.51
1822 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) монтаж пожарных лестниц |  |  | Т | 14.33 | 218.92 | 2736.11 | 89.91 | 6.58 | 3447.47 | 53.48 |  | 1 |  | 3500.95 | 3496.8 | 3682.83
[5 empty] | 0.365856 | 128.76 | 28.53 | 157.99 | 106.04 | 4.15 |  |  | 3500.95 |  | -0.99 |  | 3500.95
1823 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) сверление горизонтальных отверстий диаметром 20мм глубиной 90мм в ж/б парапете под установку клиновых анкеров (поз. 4) (кр3 л. 23 прим. 3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 6.96 | 15.01 | 17.15 | 51.17 | 3.26 | 221.79 | 26.47 |  | 1 |  | 248.26 | 246.21 | 259.31
[5 empty] | 15.808 | 77.86 |  | 1.36 | 54.42 | 2.05 |  |  | 248.26 |  | -0.49 |  | 248.26
1824 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) исключается до глубины сверления 90мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -1.2 | -2.59 | -9.42 | -8.83 | -0.56 | -45.24 | -4.57 |  | 1 |  | -49.81 | -49.46 | -52.09
[5 empty] | -15.808 | -13.43 |  | -0.75 | -9.39 | -0.35 |  |  | -49.81 |  | 0.08 |  | -49.81
1825 | Ж2-90-10-20 | Металлические лестницы лм-1 (кр3 л. 23) окраска металлической лестницы эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (16. 23-01-кр3. и-эпл прим. 5) |  |  | М2 | 0.38 | 0.17 | 9.89 | 2.64 | 0.17 | 20.55 | 1.37 |  | 1 |  | 21.92 | 21.81 | 22.97
[5 empty] | 8.6867 | 4 | 0.02 | 0.79 | 2.81 | 0.11 |  |  | 21.92 |  | -0.03 |  | 21.92
1826 | Ж2-90-90 | Молниезащита (ар л. 17) проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм |  |  | М | 45.62 | 91.06 | 7408.57 | 326.34 | 20.78 | 9254.25 | 168.83 |  | 1 |  | 9423.08 | 9409.97 | 9910.58
[5 empty] | 224.1772 | 489.92 | 6.64 | 560.54 | 347.05 | 13.11 |  |  | 9423.08 |  | -3.12 |  | 9423.08
1827 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-1 (4шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  | М3 | 59.32 | 519.07 | 2671.9 | 394.9 | 25.15 | 4791.24 | 204.3 |  | 1 |  | 4995.54 | 4979.68 | 5244.6
[5 empty] | 11.839987 | 522.26 | 78.62 | 225.91 | 419.96 | 15.86 |  |  | 4995.54 |  | -3.77 |  | 4995.54
1828 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -7.73 |  |  | -55.27 | -3.52 | -203.36 | -28.59 |  | 1 |  | -231.95 | -229.73 | -241.95
[5 empty] | -50.6868 | -84.1 |  |  | -58.78 | -2.22 |  |  | -231.95 |  | 0.53 |  | -231.95
1829 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  | М2 | 42.28 | 28.5 | 125.02 | 287.38 | 18.3 | 1203.32 | 148.68 |  | 1 |  | 1352 | 1340.46 | 1411.77
[5 empty] | 56.972 | 420.02 | 17.26 | 9.7 | 305.61 | 11.54 |  |  | 1352 |  | -2.75 |  | 1352
1830 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-2 и короба кв-1 массой до 20кг |  |  | Т | 13.95 | 37.14 | 828.06 | 102.55 | 6.53 | 1284.8 | 53.05 |  | 1 |  | 1337.85 | 1333.73 | 1404.68
[5 empty] | 0.299404 | 149.5 | 6.54 | 48.82 | 109.06 | 4.12 |  |  | 1337.85 |  | -0.98 |  | 1337.85
1831 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-1 массой свыше 20кг |  |  | Т | 11.52 | 36.12 | 1194.24 | 84.79 | 5.4 | 1607.01 | 43.86 |  | 1 |  | 1650.87 | 1647.46 | 1735.1
[5 empty] | 0.337975 | 124.14 | 4.87 | 69.55 | 90.17 | 3.41 |  |  | 1650.87 |  | -0.81 |  | 1650.87
1832 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  | М3 | 5.17 | 0.23 | 155.38 | 30.79 | 1.96 | 281.09 | 15.93 |  | 1 |  | 297.02 | 295.78 | 311.52
[5 empty] | 1.2049 | 46.71 | 0.14 | 12.33 | 32.74 | 1.24 |  |  | 297.02 |  | -0.29 |  | 297.02
1833 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  | М2 | 3.93 | 1.5 | 22.4 | 23.83 | 1.52 | 112.87 | 12.33 |  | 1 |  | 125.2 | 124.24 | 130.85
[5 empty] | 8.9473 | 35.81 | 0.45 | 1.74 | 25.34 | 0.96 |  |  | 125.2 |  | -0.23 |  | 125.2
1834 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  | М2 | -0.13 | -0.14 | -5.28 | -0.77 | -0.05 | -8.56 | -0.4 |  | 1 |  | -8.96 | -8.93 | -9.41
[5 empty] | -8.9473 | -1.07 | -0.1 | -0.41 | -0.82 | -0.03 |  |  | -8.96 |  | 0.01 |  | -8.96
1835 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  | М | 34.11 | 751.32 | 401.24 | 251.46 | 16.01 | 1970.79 | 130.09 |  | 1 |  | 2100.88 | 2090.78 | 2202.01
[5 empty] | 91.6864 | 251.5 | 131.13 | 24.14 | 267.42 | 10.1 |  |  | 2100.88 |  | -2.4 |  | 2100.88
1836 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  | М2 | 2.82 | 1.85 | 190.63 | 17.86 | 1.14 | 268.15 | 9.24 |  | 1 |  | 277.39 | 276.67 | 291.39
[5 empty] | 24.1072 | 26.09 | 1.09 | 11.03 | 19 | 0.72 |  |  | 277.39 |  | -0.17 |  | 277.39
1837 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 2.06 | 1.03 | 17 | 15.67 | 1 | 76.99 | 8.11 |  | 1 |  | 85.1 | 84.47 | 88.96
[5 empty] | 32.5324 | 23.79 | 0.06 | 1.35 | 16.67 | 0.63 |  |  | 85.1 |  | -0.15 |  | 85.1
1838 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 1.43 | 0.63 | 37.02 | 9.9 | 0.63 | 76.96 | 5.12 |  | 1 |  | 82.08 | 81.68 | 86.03
[5 empty] | 32.5324 | 15 | 0.06 | 2.94 | 10.53 | 0.4 |  |  | 82.08 |  | -0.09 |  | 82.08
1839 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  | ШТ. | 137.61 | 966.96 | 2227.15 | 957.88 | 61 | 6751.57 | 495.56 |  | 1 |  | 7247.13 | 7208.66 | 7592.16
[5 empty] | 59.28 | 1294.96 | 162.56 | 195.64 | 1018.66 | 38.47 |  |  | 7247.13 |  | -9.15 |  | 7247.13
1840 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  | М2 | 11.3 | 4.32 | 64.39 | 68.49 | 4.36 | 324.41 | 35.43 |  | 1 |  | 359.84 | 357.09 | 376.09
[5 empty] | 25.718 | 102.93 | 1.28 | 4.99 | 72.83 | 2.75 |  |  | 359.84 |  | -0.65 |  | 359.84
1841 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  | М2 | 2.56 | 2.81 | 106.3 | 15.47 | 0.99 | 172.34 | 8 |  | 1 |  | 180.34 | 179.72 | 189.28
[5 empty] | 25.718 | 21.58 | 1.96 | 8.27 | 16.45 | 0.62 |  |  | 180.34 |  | -0.15 |  | 180.34
1842 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  | М2 | 29.24 | 4.85 | 2193.94 | 174.31 | 11.1 | 2988.12 | 90.18 |  | 1 |  | 3078.3 | 3071.3 | 3234.69
[5 empty] | 32.8016 | 264.72 | 0.51 | 148.5 | 185.37 | 7 |  |  | 3078.3 |  | -1.67 |  | 3078.3
1843 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 25) |  |  | М | 29.44 | 9.27 | 267.03 | 175.52 | 11.18 | 942.13 | 90.81 |  | 1 |  | 1032.94 | 1025.89 | 1080.47
[5 empty] | 50.6646 | 265.98 | 1.1 | 21.12 | 186.66 | 7.05 |  |  | 1032.94 |  | -1.68 |  | 1032.94
1844 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  | М | 1.11 | 1.32 | 1952.98 | 6.57 | 0.42 | 2121.65 | 3.4 |  | 1 |  | 2125.05 | 2124.79 | 2237.83
[5 empty] | 50.6646 | 9.31 | 0.69 | 143.86 | 6.99 | 0.26 |  |  | 2125.05 |  | -0.06 |  | 2125.05
1845 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-2 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  | М3 | 32.54 | 284.75 | 1465.75 | 216.63 | 13.8 | 2628.36 | 112.07 |  | 1 |  | 2740.43 | 2731.73 | 2877.06
[5 empty] | 6.495207 | 286.5 | 43.13 | 123.92 | 230.38 | 8.7 |  |  | 2740.43 |  | -2.07 |  | 2740.43
1846 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -3.87 |  |  | -27.64 | -1.76 | -101.69 | -14.3 |  | 1 |  | -115.99 | -114.88 | -120.99
[5 empty] | -25.3434 | -42.05 |  |  | -29.39 | -1.11 |  |  | -115.99 |  | 0.26 |  | -115.99
1847 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  | М2 | 22.19 | 14.95 | 65.58 | 150.76 | 9.6 | 631.27 | 78 |  | 1 |  | 709.27 | 703.22 | 740.63
[5 empty] | 29.889 | 220.35 | 9.05 | 5.09 | 160.33 | 6.05 |  |  | 709.27 |  | -1.44 |  | 709.27
1848 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-2 и короба кв-1 массой до 20кг |  |  | Т | 6.97 | 18.57 | 414.02 | 51.27 | 3.27 | 642.39 | 26.53 |  | 1 |  | 668.92 | 666.86 | 702.34
[5 empty] | 0.149702 | 74.75 | 3.27 | 24.41 | 54.53 | 2.06 |  |  | 668.92 |  | -0.49 |  | 668.92
1849 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-1 массой свыше 20кг |  |  | Т | 5.76 | 18.06 | 597.12 | 42.4 | 2.7 | 803.49 | 21.93 |  | 1 |  | 825.42 | 823.72 | 867.54
[5 empty] | 0.168988 | 62.07 | 2.44 | 34.76 | 45.09 | 1.7 |  |  | 825.42 |  | -0.41 |  | 825.42
1850 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  | М3 | 2.58 | 0.12 | 77.69 | 15.39 | 0.98 | 140.54 | 7.96 |  | 1 |  | 148.5 | 147.88 | 155.75
[5 empty] | 0.6024 | 23.35 | 0.07 | 6.17 | 16.37 | 0.62 |  |  | 148.5 |  | -0.15 |  | 148.5
1851 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  | М2 | 1.96 | 0.75 | 11.2 | 11.91 | 0.76 | 56.42 | 6.16 |  | 1 |  | 62.58 | 62.1 | 65.4
[5 empty] | 4.4737 | 17.9 | 0.22 | 0.87 | 12.66 | 0.48 |  |  | 62.58 |  | -0.11 |  | 62.58
1852 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  | М2 | -0.07 | -0.07 | -2.64 | -0.39 | -0.02 | -4.3 | -0.2 |  | 1 |  | -4.5 | -4.48 | -4.72
[5 empty] | -4.4737 | -0.54 | -0.05 | -0.21 | -0.41 | -0.02 |  |  | -4.5 |  |  |  | -4.5
1853 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  | М | 17.05 | 375.66 | 200.62 | 125.73 | 8.01 | 985.4 | 65.05 |  | 1 |  | 1050.45 | 1045.4 | 1101.02
[5 empty] | 45.8432 | 125.75 | 65.56 | 12.07 | 133.71 | 5.05 |  |  | 1050.45 |  | -1.2 |  | 1050.45
1854 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  | М2 | 1.41 | 0.93 | 95.32 | 8.93 | 0.57 | 134.08 | 4.62 |  | 1 |  | 138.7 | 138.34 | 145.7
[5 empty] | 12.0536 | 13.04 | 0.55 | 5.52 | 9.5 | 0.36 |  |  | 138.7 |  | -0.09 |  | 138.7
1855 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 1.02 | 0.51 | 8.5 | 7.83 | 0.5 | 38.47 | 4.05 |  | 1 |  | 42.52 | 42.21 | 44.46
[5 empty] | 16.2662 | 11.89 | 0.03 | 0.68 | 8.33 | 0.31 |  |  | 42.52 |  | -0.08 |  | 42.52
1856 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 0.71 | 0.32 | 18.51 | 4.95 | 0.32 | 38.48 | 2.56 |  | 1 |  | 41.04 | 40.84 | 43.01
[5 empty] | 16.2662 | 7.5 | 0.03 | 1.47 | 5.26 | 0.2 |  |  | 41.04 |  | -0.05 |  | 41.04
1857 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  | ШТ. | 73.38 | 515.71 | 1183.93 | 510.87 | 32.53 | 3596.61 | 264.3 |  | 1 |  | 3860.91 | 3840.39 | 4044.7
[5 empty] | 31.616 | 690.65 | 86.7 | 103.99 | 543.29 | 20.52 |  |  | 3860.91 |  | -4.88 |  | 3860.91
1858 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  | М2 | 6.17 | 2.36 | 35.12 | 37.36 | 2.38 | 176.95 | 19.33 |  | 1 |  | 196.28 | 194.78 | 205.14
[5 empty] | 14.028 | 56.14 | 0.7 | 2.72 | 39.73 | 1.5 |  |  | 196.28 |  | -0.36 |  | 196.28
1859 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  | М2 | 1.4 | 1.53 | 57.98 | 8.44 | 0.54 | 94 | 4.37 |  | 1 |  | 98.37 | 98.03 | 103.25
[5 empty] | 14.028 | 11.77 | 1.07 | 4.51 | 8.97 | 0.34 |  |  | 98.37 |  | -0.08 |  | 98.37
1860 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  | М2 | 15.15 | 2.51 | 1114.59 | 90.31 | 5.75 | 1524.78 | 46.72 |  | 1 |  | 1571.5 | 1567.87 | 1651.28
[5 empty] | 16.9936 | 137.15 | 0.26 | 75.66 | 96.04 | 3.63 |  |  | 1571.5 |  | -0.86 |  | 1571.5
1861 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 25) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  | М | 15.36 | 4.84 | 139.35 | 91.6 | 5.83 | 491.66 | 47.39 |  | 1 |  | 539.05 | 535.37 | 563.85
[5 empty] | 26.4389 | 138.8 | 0.58 | 11.02 | 97.41 | 3.68 |  |  | 539.05 |  | -0.87 |  | 539.05
1862 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  | М | 0.58 | 0.69 | 1019.13 | 3.43 | 0.22 | 1107.15 | 1.77 |  | 1 |  | 1108.92 | 1108.78 | 1167.77
[5 empty] | 26.4389 | 4.86 | 0.36 | 75.06 | 3.65 | 0.14 |  |  | 1108.92 |  | -0.03 |  | 1108.92
1863 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-1/1 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  | М3 | 97.44 | 852.62 | 4388.89 | 648.66 | 41.31 | 7870.1 | 335.58 |  | 1 |  | 8205.68 | 8179.63 | 8614.79
[5 empty] | 19.448492 | 857.87 | 129.14 | 371.08 | 689.82 | 26.05 |  |  | 8205.68 |  | -6.2 |  | 8205.68
1864 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -12.7 |  |  | -90.77 | -5.78 | -333.97 | -46.96 |  | 1 |  | -380.93 | -377.28 | -397.35
[5 empty] | -83.2412 | -138.11 |  |  | -96.53 | -3.65 |  |  | -380.93 |  | 0.87 |  | -380.93
1865 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  | М2 | 69.84 | 47.08 | 206.48 | 474.64 | 30.22 | 1987.45 | 245.55 |  | 1 |  | 2233 | 2213.94 | 2331.72
[5 empty] | 94.0967 | 693.72 | 28.5 | 16.02 | 504.76 | 19.06 |  |  | 2233 |  | -4.53 |  | 2233
1866 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-2 массой до 20кг |  |  | Т | 5.31 | 14.14 | 406.11 | 39.04 | 2.49 | 585.18 | 20.2 |  | 1 |  | 605.38 | 603.81 | 635.93
[5 empty] | 0.113976 | 56.91 | 2.49 | 23.78 | 41.51 | 1.57 |  |  | 605.38 |  | -0.37 |  | 605.38
1867 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка фланца фв-1 и короба кв-2 массой свыше 20кг |  |  | Т | 16.73 | 52.44 | 650.88 | 123.11 | 7.84 | 1188.2 | 63.69 |  | 1 |  | 1251.89 | 1246.95 | 1313.29
[5 empty] | 0.49068 | 180.24 | 7.08 | 39.01 | 130.92 | 4.94 |  |  | 1251.89 |  | -1.18 |  | 1251.89
1868 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  | М3 | 18.89 | 0.85 | 568.47 | 112.62 | 7.17 | 1028.32 | 58.27 |  | 1 |  | 1086.59 | 1082.07 | 1139.64
[5 empty] | 4.4081 | 170.87 | 0.5 | 45.13 | 119.77 | 4.52 |  |  | 1086.59 |  | -1.08 |  | 1086.59
1869 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  | М2 | 1.96 | 0.75 | 11.2 | 11.91 | 0.76 | 56.42 | 6.16 |  | 1 |  | 62.58 | 62.1 | 65.4
[5 empty] | 4.4737 | 17.9 | 0.22 | 0.87 | 12.66 | 0.48 |  |  | 62.58 |  | -0.11 |  | 62.58
1870 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  | М2 | -0.07 | -0.07 | -2.64 | -0.39 | -0.02 | -4.3 | -0.2 |  | 1 |  | -4.5 | -4.48 | -4.72
[5 empty] | -4.4737 | -0.54 | -0.05 | -0.21 | -0.41 | -0.02 |  |  | -4.5 |  |  |  | -4.5
1871 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  | М | 19.11 | 421 | 224.84 | 140.9 | 8.97 | 1104.3 | 72.9 |  | 1 |  | 1177.2 | 1171.54 | 1233.87
[5 empty] | 51.376 | 140.92 | 73.48 | 13.52 | 149.84 | 5.66 |  |  | 1177.2 |  | -1.35 |  | 1177.2
1872 | Ж2-40-70 | Вентшахты установка листа (поз. 3) массой до 20кг |  |  | Т | 2.08 | 5.54 | 170.5 | 15.3 | 0.97 | 241.31 | 7.92 |  | 1 |  | 249.23 | 248.62 | 261.85
[5 empty] | 0.044658 | 22.3 | 0.98 | 9.97 | 16.27 | 0.61 |  |  | 249.23 |  | -0.15 |  | 249.23
1873 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  | М2 | 1.41 | 0.93 | 95.32 | 8.93 | 0.57 | 134.08 | 4.62 |  | 1 |  | 138.7 | 138.34 | 145.7
[5 empty] | 12.0536 | 13.04 | 0.55 | 5.52 | 9.5 | 0.36 |  |  | 138.7 |  | -0.09 |  | 138.7
1874 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 1.2 | 0.6 | 9.99 | 9.21 | 0.59 | 45.23 | 4.76 |  | 1 |  | 49.99 | 49.62 | 52.26
[5 empty] | 19.1198 | 13.98 | 0.03 | 0.79 | 9.79 | 0.37 |  |  | 49.99 |  | -0.09 |  | 49.99
1875 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 0.84 | 0.37 | 21.76 | 5.81 | 0.37 | 45.2 | 3.01 |  | 1 |  | 48.21 | 47.98 | 50.53
[5 empty] | 19.1198 | 8.81 | 0.03 | 1.73 | 6.18 | 0.23 |  |  | 48.21 |  | -0.06 |  | 48.21
1876 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  | ШТ. | 68.8 | 483.48 | 1113.58 | 478.94 | 30.5 | 3375.77 | 247.78 |  | 1 |  | 3623.55 | 3604.32 | 3796.07
[5 empty] | 29.64 | 647.48 | 81.28 | 97.81 | 509.33 | 19.23 |  |  | 3623.55 |  | -4.58 |  | 3623.55
1877 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  | М2 | 5.65 | 2.16 | 32.2 | 34.24 | 2.18 | 162.19 | 17.71 |  | 1 |  | 179.9 | 178.52 | 188.02
[5 empty] | 12.859 | 51.46 | 0.64 | 2.49 | 36.41 | 1.38 |  |  | 179.9 |  | -0.33 |  | 179.9
1878 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  | М2 | 1.28 | 1.41 | 53.15 | 7.74 | 0.49 | 86.19 | 4 |  | 1 |  | 90.19 | 89.88 | 94.66
[5 empty] | 12.859 | 10.79 | 0.98 | 4.14 | 8.23 | 0.31 |  |  | 90.19 |  | -0.07 |  | 90.19
1879 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  | М2 | 14.62 | 2.42 | 1096.97 | 87.15 | 5.55 | 1494.06 | 45.09 |  | 1 |  | 1539.15 | 1535.65 | 1617.35
[5 empty] | 16.4008 | 132.36 | 0.25 | 74.26 | 92.68 | 3.5 |  |  | 1539.15 |  | -0.83 |  | 1539.15
1880 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 25) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  | М | 14.72 | 4.64 | 133.51 | 87.76 | 5.59 | 471.06 | 45.4 |  | 1 |  | 516.46 | 512.94 | 540.23
[5 empty] | 25.3323 | 132.99 | 0.55 | 10.56 | 93.33 | 3.52 |  |  | 516.46 |  | -0.84 |  | 516.46
1881 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  | М | 0.55 | 0.66 | 976.5 | 3.28 | 0.21 | 1060.81 | 1.7 |  | 1 |  | 1062.51 | 1062.38 | 1118.9
[5 empty] | 25.3323 | 4.65 | 0.34 | 71.92 | 3.49 | 0.13 |  |  | 1062.51 |  | -0.03 |  | 1062.51
1882 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-3 (4шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  | М3 | 16.67 | 145.88 | 750.93 | 110.99 | 7.07 | 1346.57 | 57.42 |  | 1 |  | 1403.99 | 1399.53 | 1473.98
[5 empty] | 3.327584 | 146.78 | 22.1 | 63.49 | 118.03 | 4.46 |  |  | 1403.99 |  | -1.06 |  | 1403.99
1883 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -2.54 |  |  | -18.15 | -1.16 | -66.78 | -9.39 |  | 1 |  | -76.17 | -75.44 | -79.45
[5 empty] | -16.6379 | -27.61 |  |  | -19.3 | -0.73 |  |  | -76.17 |  | 0.17 |  | -76.17
1884 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  | М2 | 15.18 | 10.24 | 44.9 | 103.23 | 6.57 | 432.23 | 53.4 |  | 1 |  | 485.63 | 481.48 | 507.09
[5 empty] | 20.4635 | 150.87 | 6.2 | 3.48 | 109.78 | 4.15 |  |  | 485.63 |  | -0.99 |  | 485.63
1885 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  | М3 | 0.83 | 0.04 | 24.95 | 4.94 | 0.31 | 45.13 | 2.56 |  | 1 |  | 47.69 | 47.49 | 50.02
[5 empty] | 0.1935 | 7.5 | 0.02 | 1.98 | 5.26 | 0.2 |  |  | 47.69 |  | -0.05 |  | 47.69
1886 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  | ШТ. | 18.35 | 128.93 | 281.43 | 127.71 | 8.13 | 883.28 | 66.07 |  | 1 |  | 949.35 | 944.22 | 994.45
[5 empty] | 7.904 | 172.66 | 21.67 | 24.69 | 135.82 | 5.13 |  |  | 949.35 |  | -1.22 |  | 949.35
1887 | Ж2-40-70 | Вентшахты покрытие вентшахты: узел б устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  | М2 | 2.06 | 0.79 | 11.71 | 12.45 | 0.79 | 58.98 | 6.44 |  | 1 |  | 65.42 | 64.92 | 68.37
[5 empty] | 4.676 | 18.71 | 0.23 | 0.91 | 13.24 | 0.5 |  |  | 65.42 |  | -0.12 |  | 65.42
1888 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  | М2 | 0.47 | 0.51 | 19.33 | 2.81 | 0.18 | 31.32 | 1.46 |  | 1 |  | 32.78 | 32.67 | 34.41
[5 empty] | 4.676 | 3.92 | 0.36 | 1.5 | 2.99 | 0.11 |  |  | 32.78 |  | -0.03 |  | 32.78
1889 | Ж2-40-70 | Вентшахты грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 0.22 | 0.02 | 11.95 | 1.29 | 0.08 | 17.67 | 0.67 |  | 1 |  | 18.34 | 18.29 | 19.26
[5 empty] | 4.676 | 1.96 |  | 0.96 | 1.37 | 0.05 |  |  | 18.34 |  | -0.01 |  | 18.34
1890 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 0.85 | 0.29 | 137.26 | 5.08 | 0.32 | 167.05 | 2.63 |  | 1 |  | 169.68 | 169.48 | 178.5
[5 empty] | 4.676 | 7.62 | 0.11 | 10.93 | 5.4 | 0.2 |  |  | 169.68 |  | -0.05 |  | 169.68
1891 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте (кр3 л. 26) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 510мм от верха несущей конструкции и шириной 200 мм |  |  | М | 1.28 | 0.45 | 10.38 | 7.66 | 0.49 | 39.63 | 3.96 |  | 1 |  | 43.59 | 43.28 | 45.58
[5 empty] | 3.5568 | 11.45 | 0.2 | 0.82 | 8.14 | 0.31 |  |  | 43.59 |  | -0.07 |  | 43.59
1892 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до высоты парапета 510мм |  |  | М | -0.21 | -0.25 | 96.95 | -1.26 | -0.08 | 99.93 | -0.65 |  | 1 |  | 99.28 | 99.33 | 104.61
[5 empty] | -3.5568 | -1.79 | -0.13 | 7.74 | -1.34 | -0.05 |  |  | 99.28 |  | 0.01 |  | 99.28
1893 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-4 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  | М3 | 21.51 | 188.26 | 969.07 | 143.22 | 9.12 | 1737.72 | 74.1 |  | 1 |  | 1811.82 | 1806.07 | 1902.15
[5 empty] | 4.294243 | 189.42 | 28.51 | 81.94 | 152.31 | 5.75 |  |  | 1811.82 |  | -1.37 |  | 1811.82
1894 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -3.28 |  |  | -23.42 | -1.49 | -86.16 | -12.11 |  | 1 |  | -98.27 | -97.33 | -102.51
[5 empty] | -21.4712 | -35.63 |  |  | -24.9 | -0.94 |  |  | -98.27 |  | 0.22 |  | -98.27
1895 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  | М2 | 14.09 | 9.5 | 41.67 | 95.79 | 6.1 | 401.08 | 49.56 |  | 1 |  | 450.64 | 446.79 | 470.56
[5 empty] | 18.9894 | 140 | 5.75 | 3.23 | 101.86 | 3.85 |  |  | 450.64 |  | -0.92 |  | 450.64
1896 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  | М3 | 2.17 | 0.1 | 65.04 | 12.89 | 0.82 | 117.67 | 6.67 |  | 1 |  | 124.34 | 123.82 | 130.41
[5 empty] | 0.5044 | 19.55 | 0.06 | 5.16 | 13.71 | 0.52 |  |  | 124.34 |  | -0.12 |  | 124.34
1897 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  | М2 | 0.7 | 0.27 | 3.96 | 4.21 | 0.27 | 19.96 | 2.18 |  | 1 |  | 22.14 | 21.97 | 23.14
[5 empty] | 1.5808 | 6.33 | 0.08 | 0.31 | 4.48 | 0.17 |  |  | 22.14 |  | -0.04 |  | 22.14
1898 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  | М2 | -0.02 | -0.02 | -0.93 | -0.14 | -0.01 | -1.52 | -0.07 |  | 1 |  | -1.59 | -1.58 | -1.66
[5 empty] | -1.5808 | -0.19 | -0.02 | -0.07 | -0.15 | -0.01 |  |  | -1.59 |  |  |  | -1.59
1899 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  | М | 10 | 220.22 | 117.61 | 73.7 | 4.69 | 577.63 | 38.13 |  | 1 |  | 615.76 | 612.8 | 645.4
[5 empty] | 26.8736 | 73.71 | 38.43 | 7.07 | 78.37 | 2.96 |  |  | 615.76 |  | -0.7 |  | 615.76
1900 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  | М2 | 0.9 | 0.59 | 60.94 | 5.71 | 0.36 | 85.72 | 2.95 |  | 1 |  | 88.67 | 88.44 | 93.15
[5 empty] | 7.7064 | 8.34 | 0.35 | 3.53 | 6.07 | 0.23 |  |  | 88.67 |  | -0.05 |  | 88.67
1901 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 0.14 | 0.07 | 1.13 | 1.04 | 0.07 | 5.11 | 0.54 |  | 1 |  | 5.65 | 5.61 | 5.91
[5 empty] | 2.1637 | 1.58 |  | 0.09 | 1.1 | 0.04 |  |  | 5.65 |  | -0.01 |  | 5.65
1902 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 0.09 | 0.04 | 2.46 | 0.66 | 0.04 | 5.12 | 0.34 |  | 1 |  | 5.46 | 5.43 | 5.72
[5 empty] | 2.1637 | 1 |  | 0.2 | 0.7 | 0.03 |  |  | 5.46 |  | -0.01 |  | 5.46
1903 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  | ШТ. | 32.11 | 225.62 | 610.65 | 223.51 | 14.23 | 1674.61 | 115.63 |  | 1 |  | 1790.24 | 1781.26 | 1876.02
[5 empty] | 13.832 | 302.16 | 37.93 | 53.9 | 237.69 | 8.98 |  |  | 1790.24 |  | -2.13 |  | 1790.24
1904 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  | М2 | 1.57 | 0.6 | 8.92 | 9.49 | 0.6 | 44.94 | 4.91 |  | 1 |  | 49.85 | 49.47 | 52.1
[5 empty] | 3.5635 | 14.26 | 0.18 | 0.69 | 10.09 | 0.38 |  |  | 49.85 |  | -0.09 |  | 49.85
1905 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  | М2 | 0.35 | 0.39 | 14.73 | 2.14 | 0.14 | 23.89 | 1.11 |  | 1 |  | 25 | 24.91 | 26.24
[5 empty] | 3.5635 | 2.99 | 0.27 | 1.15 | 2.28 | 0.09 |  |  | 25 |  | -0.02 |  | 25
1906 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  | М2 | 4.93 | 0.82 | 418.49 | 29.4 | 1.87 | 555.44 | 15.21 |  | 1 |  | 570.65 | 569.47 | 599.77
[5 empty] | 5.5328 | 44.65 | 0.09 | 28.04 | 31.27 | 1.18 |  |  | 570.65 |  | -0.28 |  | 570.65
1907 | Ж2-40-70 | Вентшахты покрытие вентшахты: узел б устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  | М2 | 1.02 | 0.39 | 5.85 | 6.23 | 0.4 | 29.5 | 3.22 |  | 1 |  | 32.72 | 32.47 | 34.2
[5 empty] | 2.338 | 9.36 | 0.12 | 0.45 | 6.63 | 0.25 |  |  | 32.72 |  | -0.06 |  | 32.72
1908 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  | М2 | 0.23 | 0.26 | 9.66 | 1.41 | 0.09 | 15.68 | 0.73 |  | 1 |  | 16.41 | 16.35 | 17.22
[5 empty] | 2.338 | 1.96 | 0.18 | 0.75 | 1.5 | 0.06 |  |  | 16.41 |  | -0.01 |  | 16.41
1909 | Ж2-40-70 | Вентшахты грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 0.11 | 0.01 | 5.97 | 0.64 | 0.04 | 8.82 | 0.33 |  | 1 |  | 9.15 | 9.12 | 9.61
[5 empty] | 2.338 | 0.98 |  | 0.48 | 0.68 | 0.03 |  |  | 9.15 |  | -0.01 |  | 9.15
1910 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 0.43 | 0.14 | 68.63 | 2.54 | 0.16 | 83.53 | 1.32 |  | 1 |  | 84.85 | 84.75 | 89.26
[5 empty] | 2.338 | 3.81 | 0.06 | 5.47 | 2.7 | 0.1 |  |  | 84.85 |  | -0.02 |  | 84.85
1911 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте (кр3 л. 26) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 510мм от верха несущей конструкции и шириной 200 мм |  |  | М | 0.57 | 0.2 | 4.62 | 3.4 | 0.22 | 17.62 | 1.76 |  | 1 |  | 19.38 | 19.24 | 20.26
[5 empty] | 1.5808 | 5.09 | 0.09 | 0.36 | 3.62 | 0.14 |  |  | 19.38 |  | -0.03 |  | 19.38
1912 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до высоты парапета 510мм |  |  | М | -0.1 | -0.11 | 43.09 | -0.56 | -0.04 | 44.42 | -0.29 |  | 1 |  | 44.13 | 44.15 | 46.5
[5 empty] | -1.5808 | -0.79 | -0.06 | 3.43 | -0.59 | -0.02 |  |  | 44.13 |  | 0.01 |  | 44.13
1913 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 26) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  | М | 4.14 | 1.3 | 37.49 | 24.65 | 1.57 | 132.3 | 12.75 |  | 1 |  | 145.05 | 144.06 | 151.72
[5 empty] | 7.1136 | 37.35 | 0.16 | 2.97 | 26.22 | 0.99 |  |  | 145.05 |  | -0.24 |  | 145.05
1914 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  | М | 0.15 | 0.19 | 274.21 | 0.93 | 0.06 | 297.92 | 0.48 |  | 1 |  | 298.4 | 298.36 | 314.23
[5 empty] | 7.1136 | 1.31 | 0.1 | 20.2 | 0.99 | 0.04 |  |  | 298.4 |  | -0.01 |  | 298.4
1915 | Ж2-40-70 | Вентшахты вентшахта вш-5 (2шт. ) кладка стенок вентшахт из керамзитобетонных блоков класса в3. 5 толщиной 200мм d650 кг/м3 на цементно-песчаном растворе м100 (кр3 л. 24 прим. 1) |  |  | М3 | 38.73 | 338.98 | 1744.89 | 257.89 | 16.42 | 3128.94 | 133.42 |  | 1 |  | 3262.36 | 3252 | 3425.01
[5 empty] | 7.732167 | 341.07 | 51.34 | 147.53 | 274.26 | 10.36 |  |  | 3262.36 |  | -2.46 |  | 3262.36
1916 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -5.4 |  |  | -38.59 | -2.46 | -141.99 | -19.96 |  | 1 |  | -161.95 | -160.4 | -168.93
[5 empty] | -35.3878 | -58.72 |  |  | -41.04 | -1.55 |  |  | -161.95 |  | 0.37 |  | -161.95
1917 | Ж2-40-70 | Вентшахты штукатурка стенок вентшахты цементно-песчаным раствором м100 (кр3 л. 24 прим. 2) |  |  | М2 | 28.91 | 19.49 | 85.48 | 196.48 | 12.51 | 822.72 | 101.65 |  | 1 |  | 924.37 | 916.48 | 965.24
[5 empty] | 38.9525 | 287.17 | 11.8 | 6.63 | 208.95 | 7.89 |  |  | 924.37 |  | -1.88 |  | 924.37
1918 | Ж2-40-70 | Вентшахты заполнение зазора минераловатным утеплителем (кр3 л. 24 прим. 4,6) |  |  | М3 | 4.83 | 0.22 | 145.43 | 28.81 | 1.83 | 263.08 | 14.91 |  | 1 |  | 277.99 | 276.83 | 291.56
[5 empty] | 1.1277 | 43.71 | 0.13 | 11.55 | 30.64 | 1.16 |  |  | 277.99 |  | -0.27 |  | 277.99
1919 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 10 |  |  | М2 | 1.12 | 0.43 | 6.38 | 6.79 | 0.43 | 32.15 | 3.51 |  | 1 |  | 35.66 | 35.39 | 37.27
[5 empty] | 2.549 | 10.2 | 0.13 | 0.49 | 7.22 | 0.27 |  |  | 35.66 |  | -0.06 |  | 35.66
1920 | Ж2-40-70 | Вентшахты исключается до средней толщины 10 |  |  | М2 | -0.03 | -0.04 | -1.51 | -0.22 | -0.01 | -2.46 | -0.12 |  | 1 |  | -2.58 | -2.57 | -2.71
[5 empty] | -2.549 | -0.31 | -0.03 | -0.12 | -0.24 | -0.01 |  |  | -2.58 |  |  |  | -2.58
1921 | Ж2-40-70 | Вентшахты монтаж полосы 4х40 (поз. 4) с креплением |  |  | М | 7.8 | 171.64 | 91.66 | 57.45 | 3.66 | 450.23 | 29.72 |  | 1 |  | 479.95 | 477.64 | 503.05
[5 empty] | 20.9456 | 57.45 | 29.96 | 5.52 | 61.09 | 2.31 |  |  | 479.95 |  | -0.55 |  | 479.95
1922 | Ж2-40-70 | Вентшахты натягивание сеток с креплением |  |  | М2 | 0.9 | 0.59 | 60.94 | 5.71 | 0.36 | 85.72 | 2.95 |  | 1 |  | 88.67 | 88.44 | 93.15
[5 empty] | 7.7064 | 8.34 | 0.35 | 3.53 | 6.07 | 0.23 |  |  | 88.67 |  | -0.05 |  | 88.67
1923 | Ж2-40-70 | Вентшахты огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 0.11 | 0.05 | 0.88 | 0.81 | 0.05 | 3.97 | 0.42 |  | 1 |  | 4.39 | 4.36 | 4.59
[5 empty] | 1.6864 | 1.23 |  | 0.07 | 0.86 | 0.03 |  |  | 4.39 |  | -0.01 |  | 4.39
1924 | Ж2-40-70 | Вентшахты окраска м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (кр3 л. 24 прим. 3) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 1.92 | 0.51 | 0.03 | 3.99 | 0.27 |  | 1 |  | 4.26 | 4.24 | 4.47
[5 empty] | 1.6864 | 0.78 |  | 0.15 | 0.55 | 0.02 |  |  | 4.26 |  |  |  | 4.26
1925 | Ж2-40-70 | Вентшахты укладка перемычек массой до 0,3т |  |  | ШТ. | 27.52 | 193.39 | 716.31 | 191.57 | 12.2 | 1645.61 | 99.11 |  | 1 |  | 1744.72 | 1737.03 | 1829.44
[5 empty] | 11.856 | 258.99 | 32.51 | 63.56 | 203.73 | 7.69 |  |  | 1744.72 |  | -1.83 |  | 1744.72
1926 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство разуклонки из полимерцементного раствора толщ. 20 |  |  | М2 | 2.51 | 0.96 | 14.33 | 15.25 | 0.97 | 72.2 | 7.89 |  | 1 |  | 80.09 | 79.48 | 83.71
[5 empty] | 5.7241 | 22.91 | 0.29 | 1.11 | 16.21 | 0.61 |  |  | 80.09 |  | -0.15 |  | 80.09
1927 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до средней толщины 20 |  |  | М2 | 0.57 | 0.63 | 23.66 | 3.44 | 0.22 | 38.36 | 1.78 |  | 1 |  | 40.14 | 40 | 42.13
[5 empty] | 5.7241 | 4.8 | 0.44 | 1.84 | 3.66 | 0.14 |  |  | 40.14 |  | -0.03 |  | 40.14
1928 | Ж2-40-70 | Вентшахты устройство покрытия вентшахты из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |  |  | М2 | 7.43 | 1.23 | 586.59 | 44.31 | 2.82 | 790.39 | 22.93 |  | 1 |  | 813.32 | 811.54 | 854.71
[5 empty] | 8.3387 | 67.3 | 0.13 | 39.65 | 47.13 | 1.78 |  |  | 813.32 |  | -0.42 |  | 813.32
1929 | Ж2-40-70 | Вентшахты примыкание рулонного ковра к вентшахте: узел а (кр3 л. 26) устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,6мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука ге |  |  | М | 7.39 | 2.33 | 67.07 | 44.09 | 2.81 | 236.66 | 22.81 |  | 1 |  | 259.47 | 257.7 | 271.41
[5 empty] | 12.7254 | 66.81 | 0.28 | 5.31 | 46.89 | 1.77 |  |  | 259.47 |  | -0.42 |  | 259.47
1930 | Ж2-40-70 | Вентшахты добавляется до высоты примыкания 400мм |  |  | М | 0.28 | 0.33 | 490.52 | 1.65 | 0.11 | 532.88 | 0.85 |  | 1 |  | 533.73 | 533.66 | 562.05
[5 empty] | 12.7254 | 2.34 | 0.17 | 36.13 | 1.75 | 0.07 |  |  | 533.73 |  | -0.02 |  | 533.73
1931 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) укладка слоя геотекстиля под фундаменты |  |  | М2 | 0.07 |  | 13.87 | 0.45 | 0.03 | 16.64 | 0.23 |  | 1 |  | 16.87 | 16.85 | 17.75
[5 empty] | 3.0826 | 0.68 |  | 1.11 | 0.48 | 0.02 |  |  | 16.87 |  |  |  | 16.87
1932 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство слоя из полиэтиленовой пленки под фундаменты |  |  | М2 | 0.27 | 0.79 | 5.94 | 1.85 | 0.12 | 13.7 | 0.96 |  | 1 |  | 14.66 | 14.59 | 15.37
[5 empty] | 3.0826 | 2.51 | 0.3 | 0.48 | 1.96 | 0.07 |  |  | 14.66 |  | -0.02 |  | 14.66
1933 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство ж/б фундаментов из бетона класса с30/37 w8 |  |  | М3 | 3.17 | 23.64 | 232.01 | 20.76 | 1.32 | 344.91 | 10.74 |  | 1 |  | 355.65 | 354.82 | 373.7
[5 empty] | 0.6323 | 28.14 | 3.45 | 16.33 | 22.08 | 0.83 |  |  | 355.65 |  | -0.2 |  | 355.65
1934 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) фундамент фо-2 (2шт. ) укладка слоя геотекстиля под фундаменты |  |  | М2 | 0.07 |  | 13.34 | 0.43 | 0.03 | 16.01 | 0.22 |  | 1 |  | 16.23 | 16.21 | 17.07
[5 empty] | 2.964 | 0.66 |  | 1.07 | 0.46 | 0.02 |  |  | 16.23 |  |  |  | 16.23
1935 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство слоя из полиэтиленовой пленки под фундаменты |  |  | М2 | 0.26 | 0.76 | 5.71 | 1.77 | 0.11 | 13.18 | 0.92 |  | 1 |  | 14.1 | 14.03 | 14.78
[5 empty] | 2.964 | 2.42 | 0.28 | 0.47 | 1.89 | 0.07 |  |  | 14.1 |  | -0.02 |  | 14.1
1936 | Ж2-90-90 | Фундаменты под вентоборудование на кровле (кр3 л. 27) устройство ж/б фундаментов из бетона класса с30/37 w8 |  |  | М3 | 2.97 | 22.16 | 222.6 | 19.46 | 1.24 | 328.71 | 10.07 |  | 1 |  | 338.78 | 338 | 355.98
[5 empty] | 0.5928 | 26.38 | 3.23 | 15.59 | 20.69 | 0.78 |  |  | 338.78 |  | -0.19 |  | 338.78
смета 1.159. |  | 16.23-01 АС-С54 ЖИЛОЙ ДОМ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, КРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН) |  |  |  | 12399.3 | 9115.11 | 472154.12 | 80760.56 | 5142.76 | 813276.58 | 41781.17 | 0 |  | 0 | 855057.75 | 851814.38 | 897130.91
[6 empty] | 121578.47 | 1307.37 | 36168.73 | 85884.9 | 3243.37 |  | 0 | 855057.75 | 0 | -771.44 | 0 | 855057.75 | 3415.94
1937 | Ж2-30-10 | Стены кладка стен наружных высотой до 4м, толщ. 250мм из кирпича кро 100/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | 185.13 | 1229.65 | 10055.02 | 1177.63 | 74.99 | 16208.44 | 609.24 |  | 1 |  | 16817.68 | 16770.39 | 17662.57
[5 empty] | 31.114692 | 1598.67 | 193.22 | 784.09 | 1252.35 | 47.29 |  |  | 16817.68 |  | -11.25 |  | 16817.68
1938 | Ж2-30-10 | Стены крепление стен из кирпича: узел 1, узел 2 (кр3 л. 12, 14) установка монтажных изделий мм3 с креплением анкерами s-ka 6/15 типа sormat (узел 1) и гвоздями по бетону х-с32 р8 типа нilti (узел 2) |  |  | Т | 13.24 | 1.21 | 681.28 | 91.79 | 5.85 | 1059.41 | 47.49 |  | 1 |  | 1106.9 | 1103.21 | 1161.9
[5 empty] | 0.061139 | 139.21 | 0.46 | 39.64 | 97.62 | 3.69 |  |  | 1106.9 |  | -0.88 |  | 1106.9
1939 | Ж2-30-10 | Стены устройство примыкания кирпичных стен к вертикальным конструкциям из минеральной ваты 90кг/м3 (кр3 л. 12 - узел 1) |  |  | М3 | 1.27 | 0.06 | 62.5 | 7.6 | 0.48 | 95.45 | 3.93 |  | 1 |  | 99.38 | 99.07 | 104.34
[5 empty] | 0.2974 | 11.53 | 0.03 | 4.96 | 8.08 | 0.31 |  |  | 99.38 |  | -0.07 |  | 99.38
1940 | Ж2-30-10 | Стены устройство примыкания кирпичных стен к плите перекрытия из минеральной ваты 90кг/м3 (кр3 л. 12 - узел 2) |  |  | М3 | 0.78 | 0.04 | 38.46 | 4.67 | 0.3 | 58.72 | 2.42 |  | 1 |  | 61.14 | 60.95 | 64.19
[5 empty] | 0.183 | 7.09 | 0.02 | 3.05 | 4.97 | 0.19 |  |  | 61.14 |  | -0.05 |  | 61.14
1941 | Ж2-30-10 | Стены стены из керамзитобетонных блоков термокомфорт кладка наружных стен толщ. 400мм из керамзитобетонных блоков термокомфорт |  |  | М3 | 8209.4 | 6708.25 | 268234.98 | 53017.01 | 3376.08 | 491879.42 | 27428.15 |  | 1 |  | 519307.57 | 517178.39 | 544692.28
[5 empty] | 1 563.69528 | 79764.1 | 906.94 | 22775.24 | 56380.99 | 2129.18 |  |  | 519307.57 |  | -506.41 |  | 519307.57
1942 | Ж2-30-10 | Стены кладка наружных стен толщ. 300мм из керамзитобетонных блоков термокомфорт |  |  | М3 | 925.37 | 756.17 | 29881.63 | 5976.17 | 380.56 | 55064.8 | 3091.75 |  | 1 |  | 58156.55 | 57916.54 | 60997.7
[5 empty] | 176.26248 | 8991.15 | 102.23 | 2540.83 | 6355.36 | 240.01 |  |  | 58156.55 |  | -57.08 |  | 58156.55
1943 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов между керамзитобетонной и монолитной ж/б стенами плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 20мм (по узлам 3,4,5,7) |  |  | М3 |  |  | 813.67 |  |  | 878.3 |  |  | 1 |  | 878.3 | 878.3 | 925.03
[5 empty] | 10.307418 |  |  | 64.63 |  |  |  |  | 878.3 |  |  |  | 878.3
1944 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов между керамзитобетонной стеной и плитой перекрытия минераловатных плит плотностью 90кг/м3 толщ. 30мм (по узлам 8,9,10,11,12,13,а) |  |  | М3 |  |  | 5015.57 |  |  | 5413.84 |  |  | 1 |  | 5413.84 | 5413.84 | 5701.86
[5 empty] | 25.064079 |  |  | 398.27 |  |  |  |  | 5413.84 |  |  |  | 5413.84
1945 | Ж2-30-10 | Стены шпатлевка мест примыкания наружных стен к перекрытию |  |  | М2 | 26.72 | 0.46 | 60.39 | 185.18 | 11.79 | 746.75 | 95.8 |  | 1 |  | 842.55 | 835.11 | 879.54
[5 empty] | 83.4988 | 281.54 | 0.23 | 4.79 | 196.93 | 7.44 |  |  | 842.55 |  | -1.77 |  | 842.55
1946 | Ж2-30-10 | Стены установка закладных деталей сверх учтенных расценкой е8-65-3 установка закладных изделий сверх учтенных нормами расценки е8-65-3 (узлы 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15) |  |  | Т | 1237.1 | 113.43 |  | 8579 | 546.3 | 31635.61 | 4438.31 |  | 1 |  | 36073.92 | 35729.38 | 37630.18
[5 empty] | 5.714326 | 13010.95 | 42.91 |  | 9123.34 | 344.54 |  |  | 36073.92 |  | -81.95 |  | 36073.92
1947 | Ж2-30-10 | Стены узлы 3,4,5,7 (кр3 л. 12, 14) изделие связевое мс3 |  |  | Т |  |  | 40130.74 |  |  | 42441.35 |  |  | 1 |  | 42441.35 | 42441.35 | 44699.23
[5 empty] | 3.71825 |  |  | 2310.61 |  |  |  |  | 42441.35 |  |  |  | 42441.35
1948 | Ж2-30-10 | Стены узел 8 (кр3 л. 13, 14) полосовой соединительный элемент пс3 |  |  | Т |  |  | 14299.29 |  |  | 15121.16 |  |  | 1 |  | 15121.16 | 15121.16 | 15925.61
[5 empty] | 1.331796 |  |  | 821.87 |  |  |  |  | 15121.16 |  |  |  | 15121.16
1949 | Ж2-30-10 | Стены узлы 9,10,12,13 (кр3 л. 13, 14) полосовой соединительный элемент пс1 |  |  | Т |  |  | 24144.96 |  |  | 25532.19 |  |  | 1 |  | 25532.19 | 25532.19 | 26890.5
[5 empty] | 2.251308 |  |  | 1387.23 |  |  |  |  | 25532.19 |  |  |  | 25532.19
1950 | Ж2-30-10 | Стены утепление минплитой участка 100х130х300мм (по узлу 13) |  |  | М2 | 4.25 | 0.24 | 155.56 | 29.5 | 1.88 | 276.68 | 15.26 |  | 1 |  | 291.94 | 290.76 | 306.23
[5 empty] | 6.8234 | 44.88 |  | 12.35 | 31.37 | 1.18 |  |  | 291.94 |  | -0.28 |  | 291.94
1951 | Ж2-30-10 | Стены узел 11 (кр3 л. 13, 14) полосовой соединительный элемент пс2 |  |  | Т |  |  | 1991.52 |  |  | 2105.87 |  |  | 1 |  | 2105.87 | 2105.87 | 2217.9
[5 empty] | 0.186041 |  |  | 114.35 |  |  |  |  | 2105.87 |  |  |  | 2105.87
1952 | Ж2-30-10 | Стены узел 6а - деталь устройства т. ш. ниже уровня отмостки (кр3 л. 12, 14) укладка в шов плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 30мм |  |  | М3 | 0.2 | 0.01 | 3.93 | 1.22 | 0.08 | 8.72 | 0.63 |  | 1 |  | 9.35 | 9.3 | 9.79
[5 empty] | 0.0474 | 1.84 | 0.01 | 0.31 | 1.29 | 0.05 |  |  | 9.35 |  | -0.01 |  | 9.35
1953 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  | М | 0.42 | 1.16 | 15.26 | 2.92 | 0.19 | 28.39 | 1.51 |  | 1 |  | 29.9 | 29.78 | 31.36
[5 empty] | 6.4152 | 4.43 | 0.02 | 1.23 | 3.11 | 0.12 |  |  | 29.9 |  | -0.03 |  | 29.9
1954 | Ж2-30-10 | Стены устройство нижнего дополнительного слоя из водоизоляционного ковра марки г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 |  |  | М2 | 0.34 | 0.92 | 18.92 | 2.27 | 0.14 | 29.31 | 1.17 |  | 1 |  | 30.48 | 30.39 | 32.01
[5 empty] | 3.7908 | 3.09 | 0.36 | 1.49 | 2.41 | 0.09 |  |  | 30.48 |  | -0.02 |  | 30.48
1955 | Ж2-30-10 | Стены устройство слоя из гидроизоляционного материала neodyl n |  |  | М2 | 0.47 | 0.06 | 269.54 | 3 | 0.19 | 302.05 | 1.55 |  | 1 |  | 303.6 | 303.48 | 319.63
[5 empty] | 2.0849 | 4.57 |  | 21.41 | 3.19 | 0.12 |  |  | 303.6 |  | -0.03 |  | 303.6
1956 | Ж2-30-10 | Стены устройство верхнего дополнительного слоя водоизоляционного ковра г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 без приклейки к материалу неодил |  |  | М2 | 0.05 |  | 9.58 | 0.34 | 0.02 | 11.58 | 0.18 |  | 1 |  | 11.76 | 11.75 | 12.38
[5 empty] | 2.0849 | 0.52 |  | 0.75 | 0.36 | 0.01 |  |  | 11.76 |  |  |  | 11.76
1957 | Ж2-30-10 | Стены устройство верхнего дополнительного слоя водоизоляционного ковра г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 с приклейкой к нижнему дополнительному слою водоизоляционного ковра |  |  | М2 | 0.2 | 0.39 | 9.7 | 1.35 | 0.09 | 15.71 | 0.7 |  | 1 |  | 16.41 | 16.36 | 17.23
[5 empty] | 1.2636 | 1.93 | 0.13 | 0.77 | 1.44 | 0.05 |  |  | 16.41 |  | -0.01 |  | 16.41
1958 | Ж2-30-10 | Стены узел 6 - деталь устройства т. ш. выше уровня отмостки (кр3 л. 12, 14) изделие связевое мс3 |  |  | Т |  |  | 105.75 |  |  | 111.84 |  |  | 1 |  | 111.84 | 111.84 | 117.79
[5 empty] | 0.009798 |  |  | 6.09 |  |  |  |  | 111.84 |  |  |  | 111.84
1959 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 30мм |  |  | М3 | 0.12 | 0.01 | 2.36 | 0.72 | 0.05 | 5.22 | 0.37 |  | 1 |  | 5.59 | 5.56 | 5.86
[5 empty] | 0.0284 | 1.1 |  | 0.19 | 0.77 | 0.03 |  |  | 5.59 |  | -0.01 |  | 5.59
1960 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  | М | 0.42 | 1.16 | 15.26 | 2.92 | 0.19 | 28.39 | 1.51 |  | 1 |  | 29.9 | 29.78 | 31.36
[5 empty] | 6.4152 | 4.43 | 0.02 | 1.23 | 3.11 | 0.12 |  |  | 29.9 |  | -0.03 |  | 29.9
1961 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 |  |  | М | 1.13 | 0.02 | 42.95 | 7.86 | 0.5 | 75.29 | 4.07 |  | 1 |  | 79.36 | 79.04 | 83.24
[5 empty] | 6.318 | 11.96 |  | 3.4 | 8.36 | 0.32 |  |  | 79.36 |  | -0.08 |  | 79.36
1962 | Ж2-30-10 | Стены крепление компенсатора к1 при помощи гвоздей по бетону x-c32 p8 |  |  | М2 | 5.65 | 0.21 | 519.01 | 36.47 | 2.32 | 683.06 | 18.87 |  | 1 |  | 701.93 | 700.47 | 737.74
[5 empty] | 5.0039 | 55.35 | 0.15 | 29.8 | 38.79 | 1.46 |  |  | 701.93 |  | -0.35 |  | 701.93
1963 | Ж2-30-10 | Стены проклейка стеклосеткой мест примыкания стен к колоннам и ж/б стенам |  |  | М2 | 0.41 |  | 2.92 | 2.85 | 0.18 | 13.61 | 1.47 |  | 1 |  | 15.08 | 14.97 | 15.77
[5 empty] | 1.8954 | 4.33 |  | 0.22 | 3.03 | 0.11 |  |  | 15.08 |  | -0.03 |  | 15.08
1964 | Ж2-30-10 | Стены исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -0.1 |  | 3.04 | -0.57 | -0.04 | 1.18 | -0.3 |  | 1 |  | 0.88 | 0.9 | 0.95
[5 empty] | -1.8954 | -0.87 |  | 0.24 | -0.61 | -0.02 |  |  | 0.88 |  | 0.01 |  | 0.88
1965 | Ж2-30-10 | Стены узел 14 (кр3 л. 13, 14) устройство температурного шва из плит минераловатных типа белтеп лайт толщ. 30мм |  |  | М3 | 148.07 | 6.7 | 4455.68 | 882.76 | 56.21 | 8060.13 | 456.69 |  | 1 |  | 8516.82 | 8481.37 | 8932.58
[5 empty] | 34.5506 | 1339.27 | 3.95 | 353.71 | 938.78 | 35.45 |  |  | 8516.82 |  | -8.43 |  | 8516.82
1966 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  | М | 1.85 | 5.06 | 66.78 | 12.8 | 0.82 | 124.23 | 6.62 |  | 1 |  | 130.85 | 130.34 | 137.27
[5 empty] | 28.0714 | 19.4 | 0.08 | 5.37 | 13.61 | 0.51 |  |  | 130.85 |  | -0.12 |  | 130.85
1967 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 |  |  | М | 5.04 | 0.1 | 190.85 | 34.94 | 2.22 | 334.59 | 18.07 |  | 1 |  | 352.66 | 351.26 | 369.95
[5 empty] | 28.0714 | 53.16 |  | 15.1 | 37.15 | 1.4 |  |  | 352.66 |  | -0.33 |  | 352.66
1968 | Ж2-30-10 | Стены узел 15 (кр3 л. 14) |  |  | Т |  |  | 475.86 |  |  | 503.26 |  |  | 1 |  | 503.26 | 503.26 | 530.03
[5 empty] | 0.04409 |  |  | 27.4 |  |  |  |  | 503.26 |  |  |  | 503.26
1969 | Ж2-30-10 | Стены монтаж стальных листов |  |  | Т | 4.49 | 0.41 | 235.77 | 31.17 | 1.98 | 364.49 | 16.13 |  | 1 |  | 380.62 | 379.37 | 399.55
[5 empty] | 0.020762 | 47.27 | 0.16 | 13.79 | 33.15 | 1.25 |  |  | 380.62 |  | -0.3 |  | 380.62
1970 | Ж2-30-10 | Стены приварка стойки ст1 к стальным листам |  |  | Т | 5.06 | 15.86 | 1595.56 | 37.24 | 2.37 | 1838.1 | 19.26 |  | 1 |  | 1857.36 | 1855.86 | 1954.59
[5 empty] | 0.148424 | 54.52 | 2.14 | 91.81 | 39.6 | 1.5 |  |  | 1857.36 |  | -0.36 |  | 1857.36
1971 | Ж2-30-10 | Стены устройство температурного шва из плит минераловатных типа белтеп лайт экстра толщ. 20мм |  |  | М3 | 0.45 | 0.02 | 8.78 | 2.7 | 0.17 | 19.42 | 1.4 |  | 1 |  | 20.82 | 20.71 | 21.81
[5 empty] | 0.1059 | 4.1 | 0.01 | 0.7 | 2.87 | 0.11 |  |  | 20.82 |  | -0.03 |  | 20.82
1972 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 |  |  | М | 1.74 | 4.78 | 62.99 | 12.07 | 0.77 | 117.17 | 6.25 |  | 1 |  | 123.42 | 122.94 | 129.48
[5 empty] | 26.4773 | 18.3 | 0.07 | 5.06 | 12.84 | 0.48 |  |  | 123.42 |  | -0.12 |  | 123.42
1973 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 |  |  | М | 4.75 | 0.09 | 180.01 | 32.95 | 2.1 | 315.57 | 17.05 |  | 1 |  | 332.62 | 331.3 | 348.93
[5 empty] | 26.4773 | 50.14 |  | 14.24 | 35.04 | 1.32 |  |  | 332.62 |  | -0.32 |  | 332.62
1974 | Ж2-30-10 | Стены узлы 16, 17 (кр3 л. 14) монтаж связевых изделий мс3 и мс1 |  |  | Т | 718.3 | 65.86 | 35951.45 | 4981.27 | 317.2 | 56393.15 | 2577.04 |  | 1 |  | 58970.19 | 58770.14 | 61896.71
[5 empty] | 3.317941 | 7554.62 | 24.92 | 2072.94 | 5297.34 | 200.05 |  |  | 58970.19 |  | -47.58 |  | 58970.19
1975 | Ж2-30-10 | Стены укладка в шов уплотнителям по типу вилатерм 50 (кр3 л. 14 прим. 4) |  |  | М | 8.76 | 24.02 | 316.77 | 60.71 | 3.87 | 589.3 | 31.41 |  | 1 |  | 620.71 | 618.27 | 651.16
[5 empty] | 133.164 | 92.02 | 0.36 | 25.49 | 64.56 | 2.44 |  |  | 620.71 |  | -0.58 |  | 620.71
1976 | Ж2-30-10 | Стены устройство герметизации стыков наружных мастикой лт-1 (кр3 л. 14 прим. 4) |  |  | М | 23.9 | 0.47 | 905.33 | 165.73 | 10.55 | 1587.2 | 85.74 |  | 1 |  | 1672.94 | 1666.28 | 1754.93
[5 empty] | 133.164 | 252.17 |  | 71.63 | 176.24 | 6.66 |  |  | 1672.94 |  | -1.58 |  | 1672.94
1977 | Ж2-30-10 | Стены заполнение стыка между стенками лоджий плитами минераловатными типа белтеп лайт толщ. 30мм |  |  | М3 | 523.44 | 23.67 | 15751.99 | 3120.8 | 198.73 | 28494.66 | 1614.53 |  | 1 |  | 30109.19 | 29983.86 | 31579
[5 empty] | 122.1454 | 4734.67 | 13.96 | 1250.46 | 3318.82 | 125.33 |  |  | 30109.19 |  | -29.81 |  | 30109.19
1978 | Ж2-30-10 | Стены армирование кладки сеткой |  |  | Т | 46.32 | 36.51 | 5297.98 | 321.38 | 20.47 | 6814.08 | 166.27 |  | 1 |  | 6980.35 | 6967.44 | 7338.11
[5 empty] | 0.718502 | 483.08 | 5.94 | 303.04 | 341.78 | 12.91 |  |  | 6980.35 |  | -3.07 |  | 6980.35
1979 | Ж2-30-10 | Стены узел 18 (кр3 л. 14) установка монтажных изделий мм2 с креплением гвоздями по бетону х-с32 р8 типа нilti |  |  | Т | 84.44 | 7.74 | 4317.94 | 585.58 | 37.29 | 6728.04 | 302.95 |  | 1 |  | 7030.99 | 7007.47 | 7380.27
[5 empty] | 0.390044 | 888.09 | 2.93 | 250.74 | 622.73 | 23.52 |  |  | 7030.99 |  | -5.59 |  | 7030.99
1980 | Ж2-30-10 | Стены узел а (кр3 л. 11,14) крепление компенсатора к2 при помощи гвоздей по бетону x-c32 p8 |  |  | М2 | 44.6 | 1.69 | 4108.29 | 287.67 | 18.32 | 5403.39 | 148.82 |  | 1 |  | 5552.21 | 5540.66 | 5835.42
[5 empty] | 39.4632 | 436.51 | 1.21 | 236.19 | 305.92 | 11.55 |  |  | 5552.21 |  | -2.75 |  | 5552.21
1981 | Ж2-30-10 | Стены работы по примечаниям (кр3 л. 11) устройство борозд 30х30 (прим. п. 2 кр3 л. 11) |  |  | М | 129.68 | 85.06 | 255.95 | 823.55 | 52.44 | 3391.46 | 426.06 |  | 1 |  | 3817.52 | 3784.45 | 3985.78
[5 empty] | 906.876 | 1253.12 |  | 20.33 | 875.81 | 33.07 |  |  | 3817.52 |  | -7.87 |  | 3817.52
1982 | Ж2-30-10 | Стены укладка стержней в борозды |  |  | Т | 23.1 | 18.2 | 1292.33 | 160.21 | 10.2 | 1970.96 | 82.89 |  | 1 |  | 2053.85 | 2047.42 | 2156.34
[5 empty] | 0.358182 | 240.82 | 2.96 | 73.92 | 170.38 | 6.43 |  |  | 2053.85 |  | -1.53 |  | 2053.85
1983 | Ж2-30-10 | Стены слой цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 11.96 | 4.57 | 67.89 | 72.46 | 4.61 | 342.96 | 37.49 |  | 1 |  | 380.45 | 377.54 | 397.63
[5 empty] | 27.2063 | 108.89 | 1.36 | 5.27 | 77.05 | 2.91 |  |  | 380.45 |  | -0.69 |  | 380.45
1984 | Ж2-30-10 | Стены добавляется до толщины 30 мм |  |  | М2 | 0.78 | 0.85 | 32.13 | 4.67 | 0.3 | 52.08 | 2.42 |  | 1 |  | 54.5 | 54.31 | 57.2
[5 empty] | 27.2063 | 6.52 | 0.59 | 2.5 | 4.97 | 0.19 |  |  | 54.5 |  | -0.05 |  | 54.5
смета 1.161. |  | 16.23 АС-С56 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.97 |  | 0 | 1523.97 | 1523.97 | 1605.05
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1523.97 | 0 | 0 | 0 | 1523.97 | 0
1985 | Ж2-20-10-70 | Испытание грунтов статической нагрузкой на сваи |  |  | ШТ | [7 empty] | 1523.97 | 1 |  | 1523.97 | 1523.97 | 1605.05
[5 empty] | 1.976 | [7 empty] | 1523.97 |  |  |  | 1523.97
смета 1.169. |  | 16.23-01 АК-С1 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 207.19 | 137.39 | 6315.18 | 1227.09 | 86.53 | 11051.27 | 703.07 | 0 |  | 0 | 11754.34 | 11699.78 | 12322.22
[6 empty] | 2036.5 | 31.36 | 341.73 | 865.27 | 54.56 |  | 0 | 11754.34 | 0 | -12.98 | 0 | 11754.34 | 57.47
1986 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации теплосчетчик тэм-104м-2, ду=50мм |  |  | ШТ |  |  | 2803.21 |  |  | 2952.34 |  |  | 1 |  | 2952.34 | 2952.34 | 3109.4
[5 empty] | 1 |  |  | 149.13 |  |  |  |  | 2952.34 |  |  |  | 2952.34
1987 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж теплосчетчика |  |  | ШТ. | 7.04 | 0.33 | 0.86 | 61.98 | 3.2 | 200.75 | 26.02 |  | 1 |  | 226.77 | 224.75 | 236.71
[5 empty] | 1 | 76.54 |  | 0.06 | 56.24 | 2.02 |  |  | 226.77 |  | -0.48 |  | 226.77
1988 | Ж3-60-42 | Устройство передачи данных (индел-1708) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
1989 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж успд |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.68 | 0.03 | 92.01 | 7.23 | 0.79 | 132.93 | 6.39 |  | 1 |  | 139.32 | 138.82 | 146.21
[5 empty] | 0.988 | 18.8 |  | 6.68 | 7.01 | 0.5 |  |  | 139.32 |  | -0.12 |  | 139.32
1990 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж манометров (запас 1+1 шт) |  |  | КОМПЛ. | 1.48 |  | 3.08 | 13.2 | 0.68 | 45.81 | 5.54 |  | 1 |  | 51.35 | 50.92 | 53.63
[5 empty] | 5.928 | 16.3 |  | 0.24 | 11.98 | 0.43 |  |  | 51.35 |  | -0.1 |  | 51.35
1991 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  | КОНЦОВ | 6.55 |  | 26.01 | 28.2 | 3.07 | 161.15 | 24.95 |  | 1 |  | 186.1 | 184.16 | 193.96
[5 empty] | 58 | 73.37 |  | 1.65 | 27.37 | 1.94 |  |  | 186.1 |  | -0.46 |  | 186.1
1992 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации средства автоматизации, поставляемые комплектно с оборудованием раздела ов регулирование отопления и гвс жилой части (лист 4) монтаж регулятора температуры |  |  | ШТ. | 0.52 |  | 0.31 | 2.22 | 0.24 | 10.82 | 1.96 |  | 1 |  | 12.78 | 12.63 | 13.3
[5 empty] | 1 | 5.77 |  | 0.02 | 2.15 | 0.15 |  |  | 12.78 |  | -0.04 |  | 12.78
1993 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж датчиков температуры наружного воздуха |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.03 | 2.09 | 7.32 | 0.8 | 36.87 | 6.47 |  | 1 |  | 43.34 | 42.84 | 45.12
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.12 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.34 |  | -0.12 |  | 43.34
1994 | Ж3-60-41 | Кабели и провода провод пув 4. 0 |  |  | М |  |  | 68.3 |  |  | 71.93 |  |  | 1 |  | 71.93 | 71.93 | 75.76
[5 empty] | 54.34 |  |  | 3.63 |  |  |  |  | 71.93 |  |  |  | 71.93
1995 | Ж3-60-41 | Кабели и провода монтаж провода пув 4 |  |  | М | 21.56 | 7.59 | 111.87 | 139.67 | 9.81 | 608.64 | 79.72 |  | 1 |  | 688.36 | 682.17 | 718.46
[5 empty] | 52.7098 | 233.94 | 0.53 | 5.99 | 95.05 | 6.19 |  |  | 688.36 |  | -1.47 |  | 688.36
1996 | Ж3-60-41 | Кабельные изделия |  |  | М |  |  | 782.77 |  |  | 824.42 |  |  | 1 |  | 824.42 | 824.42 | 868.28
[5 empty] | 347.776 |  |  | 41.65 |  |  |  |  | 824.42 |  |  |  | 824.42
1997 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 11.52 | 16.02 | 11.82 | 67.77 | 4.76 | 258.9 | 38.68 |  | 1 |  | 297.58 | 294.58 | 310.25
[5 empty] | 74.5545 | 109.2 | 4.57 | 0.92 | 46.12 | 3 |  |  | 297.58 |  | -0.71 |  | 297.58
1998 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  | М | 4.32 | 4.2 | 1.91 | 25.36 | 1.78 | 92.98 | 14.47 |  | 1 |  | 107.45 | 106.33 | 111.99
[5 empty] | 17.4283 | 41.5 | 1.07 | 0.12 | 17.26 | 1.12 |  |  | 107.45 |  | -0.27 |  | 107.45
1999 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 115.81 | 84.41 | 689.18 | 678.32 | 47.65 | 3145.6 | 387.16 |  | 1 |  | 3532.76 | 3502.71 | 3689.05
[5 empty] | 248.8377 | 1123.45 | 15.25 | 38.06 | 461.63 | 30.05 |  |  | 3532.76 |  | -7.15 |  | 3532.76
2000 | Ж3-60-41 | Трубы монтаж трубы тт18х1,6мм |  |  | М | 1.94 | 14.13 | 23.88 | 12.49 | 0.88 | 73.08 | 7.13 |  | 1 |  | 80.21 | 79.66 | 83.9
[5 empty] | 3.8334 | 11.46 | 9.51 | 1.32 | 8.5 | 0.55 |  |  | 80.21 |  | -0.13 |  | 80.21
2001 | Ж3-60-41 | Трубы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 26.05 | 9.01 | 471.96 | 143.12 | 10.05 | 1002.84 | 81.69 |  | 1 |  | 1084.53 | 1078.19 | 1135.55
[5 empty] | 70.6815 | 240.07 | 0.18 | 26.4 | 97.4 | 6.34 |  |  | 1084.53 |  | -1.51 |  | 1084.53
2002 | Ж3-60-41 | Монтажные изделия монтаж лотков 35252 |  |  | М | 6.65 | 0.51 | 352.32 | 37.67 | 2.65 | 502.42 | 21.5 |  | 1 |  | 523.92 | 522.25 | 550.03
[5 empty] | 17.784 | 63.24 |  | 19.12 | 25.64 | 1.67 |  |  | 523.92 |  | -0.4 |  | 523.92
2003 | Ж3-60-41 | Профили с-образные, консоли, коробки |  |  | ШТ |  |  | 840.56 |  |  | 885.27 |  |  | 1 |  | 885.27 | 885.27 | 932.37
[5 empty] | 12.844 |  |  | 44.71 |  |  |  |  | 885.27 |  |  |  | 885.27
2004 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов |  |  | Т |  |  | 31.19 |  |  | 32.97 |  |  | 1 |  | 32.97 | 32.97 | 34.72
[5 empty] | 0.00494 |  |  | 1.78 |  |  |  |  | 32.97 |  |  |  | 32.97
2005 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов монтаж металлоконструкций |  |  | Т | 0.33 | 1.13 | 1.85 | 2.14 | 0.15 | 10.27 | 1.22 |  | 1 |  | 11.49 | 11.4 | 12.01
[5 empty] | 0.00494 | 3.34 | 0.25 | 0.13 | 1.46 | 0.09 |  |  | 11.49 |  | -0.02 |  | 11.49
2006 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  | РУБ | 0.04 |  |  | 0.4 | 0.02 | 1.28 | 0.17 |  | 1 |  | 1.45 | 1.44 | 1.52
[5 empty] | 1 | 0.49 |  |  | 0.36 | 0.01 |  |  | 1.45 |  |  |  | 1.45
смета 1.177. |  | 16.23-01 ДЛ-С1 НА ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИЮ ЛИФТОВ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 103.85 | 48.91 | 1073.03 | 569.81 | 44.23 | 3286 | 359.31 | 0 |  | 0 | 3645.31 | 3617.41 | 3809.85
[6 empty] | 1048.2 | 8.56 | 59.7 | 420.84 | 27.9 |  | 0 | 3645.31 | 0 | -6.62 | 0 | 3645.31 | 29.39
2007 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации блок абонентский, с аккумуляторной батареей пджи. 421453. 007-05 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
4
2008 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации монтаж блока абонентского |  |  | УСТРОЙСТВО | 2 | 0.16 | 0.36 | 8.12 | 0.88 | 38.99 | 7.18 |  | 1 |  | 46.17 | 45.61 | 48.04
[5 empty] | 4 | 21.12 |  | 0.04 | 7.88 | 0.56 |  |  | 46.17 |  | -0.13 |  | 46.17
2009 | Ж3-80-32 | Концентратор etнernet, с аккумуляторной батареей пджи. 421453. 005 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2010 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации монтаж концентратора |  |  | БЛОК | 2.33 | 0.06 | 0.01 | 9.45 | 1.03 | 44.8 | 8.36 |  | 1 |  | 53.16 | 52.51 | 55.3
[5 empty] | 1 | 24.58 |  |  | 9.17 | 0.65 |  |  | 53.16 |  | -0.15 |  | 53.16
2011 | Ж3-80-32 | Источник резервированный импульсный резерв-12/2box с акб 12х7ач |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2012 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации монтаж резерв-12/2box с акб 12х7ач |  |  | БЛОК | 1.63 | 0.14 | 0.29 | 6.88 | 0.75 | 33.02 | 6.09 |  | 1 |  | 39.11 | 38.64 | 40.7
[5 empty] | 1 | 17.9 |  | 0.02 | 6.68 | 0.47 |  |  | 39.11 |  | -0.11 |  | 39.11
2013 | Ж3-80-32 | Приборы и средства автоматизации присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  | КОНЦОВ | 16.5 |  | 65.49 | 70.99 | 7.73 | 405.66 | 62.79 |  | 1 |  | 468.45 | 463.58 | 488.24
[5 empty] | 146 | 184.69 |  | 4.16 | 68.89 | 4.87 |  |  | 468.45 |  | -1.16 |  | 468.45
2014 | Ж3-80-32 | Электроаппаратура |  |  | ШТ |  |  | 18.24 |  |  | 19.2 |  |  | 1 |  | 19.2 | 19.2 | 20.22
[5 empty] | 4 |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  | 19.2
2015 | Ж3-80-32 | Электроаппаратура монтаж извещателя ио-102-16 |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 3.2 | 0.64 | 3.88 | 13.78 | 1.5 | 69.93 | 12.19 |  | 1 |  | 82.12 | 81.17 | 85.49
[5 empty] | 4 | 35.84 |  | 0.2 | 13.37 | 0.95 |  |  | 82.12 |  | -0.23 |  | 82.12
2016 | Ж3-80-31 | Кабели и провода |  |  | М |  |  | 32.68 |  |  | 34.42 |  |  | 1 |  | 34.42 | 34.42 | 36.25
[5 empty] | 26 |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 34.42 |  |  |  | 34.42
2017 | Ж3-80-31 | Кабели и провода монтаж провода пув 4 |  |  | М | 10.31 | 3.63 | 69.32 | 66.83 | 4.69 | 307.84 | 38.14 |  | 1 |  | 345.98 | 343.02 | 361.27
[5 empty] | 25.22 | 111.93 | 0.25 | 3.7 | 45.48 | 2.96 |  |  | 345.98 |  | -0.7 |  | 345.98
2018 | Ж3-80-31 | Кабели и провода затягивание провода нв 0,5 в трубку пвх-38х19х4 |  |  | М | 5.77 | 2.47 | 12.03 | 37.39 | 2.63 | 143.89 | 21.34 |  | 1 |  | 165.23 | 163.57 | 172.27
[5 empty] | 7.76 | 61.96 | 0.81 | 0.69 | 25.45 | 1.66 |  |  | 165.23 |  | -0.39 |  | 165.23
2019 | Ж3-80-31 | Кабельные изделия |  |  | М |  |  | 267.94 |  |  | 282.18 |  |  | 1 |  | 282.18 | 282.18 | 297.19
[5 empty] | 122 |  |  | 14.24 |  |  |  |  | 282.18 |  |  |  | 282.18
2020 | Ж3-80-31 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 8.02 | 11.16 | 8.23 | 47.22 | 3.32 | 180.37 | 26.95 |  | 1 |  | 207.32 | 205.23 | 216.15
[5 empty] | 51.94 | 76.08 | 3.18 | 0.64 | 32.13 | 2.09 |  |  | 207.32 |  | -0.5 |  | 207.32
2021 | Ж3-80-31 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 31.47 | 22.94 | 185.06 | 184.33 | 12.95 | 852.48 | 105.21 |  | 1 |  | 957.69 | 949.52 | 1000.03
[5 empty] | 67.62 | 305.29 | 4.15 | 10.23 | 125.45 | 8.17 |  |  | 957.69 |  | -1.94 |  | 957.69
2022 | Ж3-80-31 | Трубы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 2.91 | 0.71 | 61.47 | 16.02 | 1.13 | 121.23 | 9.15 |  | 1 |  | 130.38 | 129.67 | 136.57
[5 empty] | 7.84 | 26.87 | 0.03 | 3.58 | 10.91 | 0.71 |  |  | 130.38 |  | -0.17 |  | 130.38
2023 | Ж3-80-31 | Трубы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 19.14 | 6.62 | 346.82 | 105.17 | 7.39 | 736.93 | 60.03 |  | 1 |  | 796.96 | 792.3 | 834.45
[5 empty] | 51.94 | 176.41 | 0.14 | 19.4 | 71.57 | 4.66 |  |  | 796.96 |  | -1.11 |  | 796.96
2024 | Ж3-80-31 | Строительные работы |  |  | М | 0.57 | 0.38 | 1.21 | 3.63 | 0.23 | 15.06 | 1.88 |  | 1 |  | 16.94 | 16.79 | 17.68
[5 empty] | 4 | 5.53 |  | 0.1 | 3.86 | 0.15 |  |  | 16.94 |  | -0.03 |  | 16.94
смета 1.181. |  | 16.23-01 ССВ-С1 НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 2866.1 | 10457.7 | 47872.27 | 14581.29 | 1308.83 | 120759.23 | 10633.02 | 0 |  | 0 | 131392.25 | 130566.81 | 137512.97
[6 empty] | 31083.89 | 189.78 | 2705.38 | 12120.77 | 825.44 |  | 0 | 131392.25 | 0 | -196.34 | 0 | 131392.25 | 869.34
2025 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация оптический распределительный шкаф до 288 портов пюрк. 301241. 067 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2026 | Ж3-80-11 | Оптический распределительный шкаф до 160 портов пюрк. 301241. 067-02 |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2027 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж оптического шкафа |  |  | ШТ. | 28 |  |  | 117.03 | 12.74 | 553.9 | 103.51 |  | 1 |  | 657.41 | 649.37 | 683.92
[5 empty] | 2 | 304.44 |  |  | 113.56 | 8.04 |  |  | 657.41 |  | -1.91 |  | 657.41
2028 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | ШТ. | 10.54 | 2.04 | 4810.64 | 39.73 | 4.33 | 5257.39 | 35.14 |  | 1 |  | 5292.53 | 5289.8 | 5571.22
[5 empty] | 34 | 103.36 |  | 256.66 | 38.55 | 2.73 |  |  | 5292.53 |  | -0.65 |  | 5292.53
2029 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж настенной абонентской розетки пюрк |  |  | КОМПЛ. | 765.7 | 52.39 | 12577.63 | 3422.03 | 372.56 | 29523.7 | 3026.77 |  | 1 |  | 32550.47 | 32315.51 | 34034.7
[5 empty] | 403 | 8902.27 |  | 697.19 | 3320.55 | 234.96 |  |  | 32550.47 |  | -55.88 |  | 32550.47
2030 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж вок в трубе |  |  | М | 615.69 |  | 5165.58 | 2251.91 | 245.17 | 16098.87 | 1991.81 |  | 1 |  | 18090.68 | 17936.06 | 18890.26
[5 empty] | 8 320.2 | 5858.25 |  | 274.99 | 2185.13 | 154.62 |  |  | 18090.68 |  | -36.78 |  | 18090.68
2031 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация монтаж пв3 в трубе |  |  | М | 3.61 | 6.54 | 38.56 | 23.48 | 1.65 | 126.44 | 13.4 |  | 1 |  | 139.84 | 138.8 | 146.18
[5 empty] | 24.25 | 37.28 | 2.13 | 2.16 | 15.98 | 1.04 |  |  | 139.84 |  | -0.25 |  | 139.84
2032 | Ж3-80-11 | Телефонизация и телефикация стыки (монтаж и измерение) оптических волокон (лист 1) |  |  | СТЫК | 277.46 | 9457.77 | 36.19 | 1409.71 | 153.48 | 16166.12 | 1246.88 |  | 1 |  | 17413 | 17316.21 | 18237.43
[5 empty] | 1 206.348 | 3667.3 |  |  | 1367.9 | 96.79 |  |  | 17413 |  | -23.02 |  | 17413
2033 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
4
2034 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж устройства вызывного |  |  | УСТРОЙСТВО | 5.6 | 0.08 | 0.04 | 22.71 | 2.47 | 107.61 | 20.09 |  | 1 |  | 127.7 | 126.14 | 132.85
[5 empty] | 4 | 59.08 |  |  | 22.04 | 1.56 |  |  | 127.7 |  | -0.37 |  | 127.7
2035 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж шкафа |  |  | ШТ. | 8.34 | 3.45 | 10.18 | 67.33 | 3.69 | 206.92 | 29.97 |  | 1 |  | 236.89 | 234.56 | 247.04
[5 empty] | 4 | 86.93 | 1.22 | 0.68 | 32.88 | 2.33 |  |  | 236.89 |  | -0.55 |  | 236.89
2036 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж кнопки открывания двери, кнопки аварийного открывания двери |  |  | КНОПКА | 5.52 | 0.08 |  | 22.39 | 2.44 | 106.04 | 19.8 |  | 1 |  | 125.84 | 124.3 | 130.91
[5 empty] | 8 | 58.24 |  |  | 21.72 | 1.54 |  |  | 125.84 |  | -0.37 |  | 125.84
2037 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж замка эл/магнитного |  |  | ЗАМОК | 5.52 | 0.08 | 0.04 | 22.39 | 2.44 | 106.08 | 19.8 |  | 1 |  | 125.88 | 124.34 | 130.95
[5 empty] | 4 | 58.24 |  |  | 21.72 | 1.54 |  |  | 125.88 |  | -0.37 |  | 125.88
2038 | Ж3-80-11 | Устройство управления замком |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
6
2039 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж блока питания |  |  | УСТРОЙСТВО | 4.8 | 0.12 | 10.8 | 20.46 | 2.23 | 108.35 | 18.09 |  | 1 |  | 126.44 | 125.04 | 131.69
[5 empty] | 6 | 53.22 |  | 0.6 | 19.85 | 1.4 |  |  | 126.44 |  | -0.33 |  | 126.44
2040 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж кнопки открывания двери, кнопки аварийного открывания двери |  |  | КНОПКА | 8.28 | 0.12 |  | 33.58 | 3.66 | 159.07 | 29.7 |  | 1 |  | 188.77 | 186.46 | 196.38
[5 empty] | 12 | 87.36 |  |  | 32.59 | 2.31 |  |  | 188.77 |  | -0.55 |  | 188.77
2041 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж замка эл/магнитного |  |  | ЗАМОК | 8.28 | 0.12 | 0.06 | 33.58 | 3.66 | 159.13 | 29.7 |  | 1 |  | 188.83 | 186.52 | 196.44
[5 empty] | 6 | 87.36 |  |  | 32.59 | 2.31 |  |  | 188.83 |  | -0.55 |  | 188.83
2042 | Ж3-80-11 | Электронный ключ доступа |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1 198
2043 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система провод пвс 3х0,5мм2 |  |  | М |  |  | 90.51 |  |  | 95.32 |  |  | 1 |  | 95.32 | 95.32 | 100.39
[5 empty] | 78 |  |  | 4.81 |  |  |  |  | 95.32 |  |  |  | 95.32
2044 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж провода пвс в трубе |  |  | М | 6.79 | 18.82 | 35.48 | 44.3 | 3.11 | 203.79 | 25.28 |  | 1 |  | 229.07 | 227.11 | 239.19
[5 empty] | 75.66 | 68.28 | 6.08 | 2.16 | 30.15 | 1.96 |  |  | 229.07 |  | -0.47 |  | 229.07
2045 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж кабельных наконечников |  |  | ШТ | 4.52 |  | 17.94 | 19.45 | 2.12 | 111.14 | 17.2 |  | 1 |  | 128.34 | 127 | 133.76
[5 empty] | 40 | 50.6 |  | 1.14 | 18.87 | 1.34 |  |  | 128.34 |  | -0.32 |  | 128.34
2046 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 3.03 | 4.21 | 40.4 | 17.82 | 1.25 | 107.27 | 10.17 |  | 1 |  | 117.44 | 116.65 | 122.86
[5 empty] | 19.6 | 28.71 | 1.2 | 2.15 | 12.13 | 0.79 |  |  | 117.44 |  | -0.19 |  | 117.44
2047 | Ж3-80-11 | Охранно-переговорная система монтаж коннекторов |  |  | КОНЦОВ | 0.9 |  | 3.03 | 3.89 | 0.42 | 21.59 | 3.44 |  | 1 |  | 25.03 | 24.76 | 26.08
[5 empty] | 8 | 10.12 |  | 0.15 | 3.77 | 0.27 |  |  | 25.03 |  | -0.06 |  | 25.03
2048 | Ж3-80-11 | Проволочные лотки монтаж лотков fc5010 |  |  | М | 56.78 | 7.4 | 985.67 | 326.84 | 22.96 | 2178.07 | 186.55 |  | 1 |  | 2364.62 | 2350.14 | 2475.17
[5 empty] | 63 | 548.67 |  | 53.06 | 222.43 | 14.48 |  |  | 2364.62 |  | -3.44 |  | 2364.62
2049 | Ж3-80-11 | Проволочные лотки монтаж лотков fc5020 |  |  | М | 7.89 | 1.06 | 177 | 46.12 | 3.24 | 347.25 | 26.32 |  | 1 |  | 373.57 | 371.53 | 391.3
[5 empty] | 9 | 77.42 |  | 9.47 | 31.39 | 2.04 |  |  | 373.57 |  | -0.49 |  | 373.57
2050 | Ж3-80-11 | Комплектующие лотков |  |  | ШТ |  |  | 1284.01 |  |  | 1352.94 |  |  | 1 |  | 1352.94 | 1352.94 | 1424.92
[5 empty] | 958 |  |  | 68.93 |  |  |  |  | 1352.94 |  |  |  | 1352.94
2051 | Ж3-80-11 | Материалы строительные трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 63.21 | 21.87 | 1202.9 | 347.26 | 24.4 | 2494.53 | 198.2 |  | 1 |  | 2692.73 | 2677.34 | 2819.77
[5 empty] | 171.5 | 582.5 | 0.45 | 67.54 | 236.33 | 15.39 |  |  | 2692.73 |  | -3.66 |  | 2692.73
2052 | Ж3-80-11 | Материалы строительные трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 55.41 | 13.54 | 1567.72 | 304.43 | 21.39 | 2724.31 | 173.75 |  | 1 |  | 2898.06 | 2884.57 | 3038.03
[5 empty] | 148.96 | 510.47 | 0.57 | 89.3 | 207.18 | 13.49 |  |  | 2898.06 |  | -3.21 |  | 2898.06
2053 | Ж3-80-11 | Материалы строительные трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением дюбелями, диаметр до 25 мм |  |  | М | 852.49 | 797.99 | 16644.26 | 5535 | 388.85 | 37435.44 | 3159.14 |  | 1 |  | 40594.58 | 40349.34 | 42495.92
[5 empty] | 5 395.5 | 9116.24 | 175.35 | 999.38 | 3766.81 | 245.24 |  |  | 40594.58 |  | -58.33 |  | 40594.58
2054 | Ж3-80-11 | Материалы строительные рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм |  |  | М | 14.61 | 32.44 | 437.2 | 94.89 | 6.67 | 819.33 | 54.16 |  | 1 |  | 873.49 | 869.29 | 915.54
[5 empty] | 44.62 | 156.51 | 2.78 | 23.84 | 64.58 | 4.2 |  |  | 873.49 |  | -1 |  | 873.49
2055 | Ж3-80-11 | Материалы строительные кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм |  |  | М | 2.94 | 0.24 | 60.39 | 18.47 | 1.3 | 128.49 | 10.54 |  | 1 |  | 139.03 | 138.21 | 145.56
[5 empty] | 12.61 | 31 |  | 3.9 | 12.57 | 0.82 |  |  | 139.03 |  | -0.2 |  | 139.03
2056 | Ж3-80-12 | Кабельные проходки |  |  | ШТ |  |  | 378.43 |  |  | 398.57 |  |  | 1 |  | 398.57 | 398.57 | 419.77
[5 empty] | 3 |  |  | 20.14 |  |  |  |  | 398.57 |  |  |  | 398.57
2057 | Ж3-80-12 | Кабельные проходки герметизация кабельных проходок |  |  | ШТ. | 3.84 |  |  | 24.88 | 1.75 | 86.16 | 14.2 |  | 1 |  | 100.36 | 99.26 | 104.54
[5 empty] | 8 | 41.76 |  |  | 16.93 | 1.1 |  |  | 100.36 |  | -0.26 |  | 100.36
2058 | Ж3-80-12 | Кабельные проходки герметизация проходов перекрытий (лист 1) |  |  | ШТ. | 23.71 |  | 2219.54 | 153.61 | 10.79 | 2872.57 | 87.68 |  | 1 |  | 2960.25 | 2953.44 | 3110.56
[5 empty] | 49.4 | 257.87 |  | 121.03 | 104.54 | 6.81 |  |  | 2960.25 |  | -1.62 |  | 2960.25
2059 | Ж3-80-12 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.26 | 2.73 | 3.43 | 9.31 | 0.59 | 40.67 | 4.81 |  | 1 |  | 45.48 | 45.11 | 47.51
[5 empty] | 3.952 | 14.16 |  | 0.27 | 9.9 | 0.37 |  |  | 45.48 |  | -0.09 |  | 45.48
2060 | Ж3-80-12 | Строительные работы сверление отверстий д=60мм в жб монолитных стенах |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.36 | 7.25 | 14.53 | 24.95 | 1.59 | 114.74 | 12.91 |  | 1 |  | 127.65 | 126.65 | 133.39
[5 empty] | 4.94 | 37.97 |  | 1.15 | 26.54 | 1 |  |  | 127.65 |  | -0.24 |  | 127.65
2061 | Ж3-80-12 | Строительные работы сверление отверстий в перегородках д=60мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 15.9 | 25.97 | 55.65 | 110.28 | 7.02 | 491.71 | 57.05 |  | 1 |  | 548.76 | 544.33 | 573.29
[5 empty] | 19.76 | 167.8 |  | 4.33 | 117.28 | 4.43 |  |  | 548.76 |  | -1.05 |  | 548.76
2062 | Ж3-80-12 | Строительные работы пробивка штрабы 25х25 в стенах |  |  | М | 2.12 | 1.39 | 4.46 | 13.46 | 0.86 | 55.72 | 6.96 |  | 1 |  | 62.68 | 62.14 | 65.45
[5 empty] | 14.82 | 20.48 |  | 0.35 | 14.31 | 0.54 |  |  | 62.68 |  | -0.13 |  | 62.68
смета 1.184. |  | 16.23-01 ПСПА-С1 НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 4062.65 | 1909.29 | 63340.73 | 20323.35 | 1782.06 | 150253.4 | 14477.93 | 0 |  | 0 | 164731.33 | 163607.45 | 172311.35
[6 empty] | 42084.03 | 498.15 | 3467.81 | 16489.57 | 1123.88 |  | 0 | 164731.33 | 0 | -267.32 | 0 | 164731.33 | 1183.68
2063 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация пульт контроля и управления охранно-пожарный (с2000м) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.984
2064 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж пульта контроля и управления |  |  | ПРИБОР | 2.61 | 0.1 | 2.14 | 11.33 | 1.23 | 55.98 | 10.02 |  | 1 |  | 66 | 65.22 | 68.69
[5 empty] | 0.984 | 29.47 |  | 0.12 | 10.99 | 0.78 |  |  | 66 |  | -0.18 |  | 66
2065 | Ж3-80-41 | Прибор примено-контрольный и управления охранно-пожарный (сигнал-20п) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2.952
2066 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж ппк |  |  | ПРИБОР | 7.82 | 0.3 | 6.41 | 33.98 | 3.7 | 167.9 | 30.06 |  | 1 |  | 197.96 | 195.63 | 206.04
[5 empty] | 2.952 | 88.41 |  | 0.35 | 32.98 | 2.33 |  |  | 197.96 |  | -0.56 |  | 197.96
2067 | Ж3-80-41 | Контроллер двухпроводной линии связи (с2000-кдл) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
5.904
2068 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж контроллера |  |  | ВНЕШНЕЕ | 10.04 | 0.18 | 12.34 | 43.19 | 4.7 | 217.64 | 38.2 |  | 1 |  | 255.84 | 252.87 | 266.32
[5 empty] | 5.904 | 112.35 |  | 0.71 | 41.91 | 2.97 |  |  | 255.84 |  | -0.71 |  | 255.84
2069 | Ж3-80-41 | Блок сигнально-пусковой (с2000-сп4/220) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
76.752
2070 | Ж3-80-41 | Блок сигнально-пусковой (с2000-сп1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
3.936
2071 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж блоков |  |  | ВНЕШНЕЕ | 137.17 | 2.42 | 168.64 | 590.24 | 64.26 | 2974.36 | 522.07 |  | 1 |  | 3496.43 | 3455.9 | 3639.75
[5 empty] | 80.688 | 1535.49 |  | 9.68 | 572.74 | 40.53 |  |  | 3496.43 |  | -9.64 |  | 3496.43
2072 | Ж3-80-41 | Объектовый ретранслятор (уоо спи молния) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.984
2073 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж уоо спи молния |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.67 | 0.03 | 2.06 | 7.2 | 0.78 | 36.28 | 6.37 |  | 1 |  | 42.65 | 42.16 | 44.4
[5 empty] | 0.984 | 18.73 |  | 0.12 | 6.99 | 0.49 |  |  | 42.65 |  | -0.12 |  | 42.65
2074 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 212-31 (запас 54 шт) |  |  | ШТ. | 886.07 | 31.65 | 13897.26 | 3704.09 | 403.27 | 32201.38 | 3276.25 |  | 1 |  | 35477.63 | 35223.3 | 37097.18
[5 empty] | 527.424 | 9636.04 |  | 740.99 | 3594.24 | 254.33 |  |  | 35477.63 |  | -60.49 |  | 35477.63
2075 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ипр 513-7в (запас 1 шт) |  |  | ШТ. | 7.44 | 0.18 | 196.29 | 31.08 | 3.38 | 354.15 | 27.49 |  | 1 |  | 381.64 | 379.51 | 399.7
[5 empty] | 8.856 | 80.86 |  | 10.58 | 30.16 | 2.13 |  |  | 381.64 |  | -0.51 |  | 381.64
2076 | Ж3-80-41 | Резервируемый источник питания 12в (рип-12 исп. 50) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
4.92
2077 | Ж3-80-41 | Резервируемый источник питания 12в (рип-12 исп. 56) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.968
2078 | Ж3-80-41 | Аккумуляторная батарея 12в, 17ач |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
4.92
2079 | Ж3-80-41 | Аккумуляторная батарея 12в, 26ач |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.968
2080 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж источников питания совместно с аккумулятором |  |  | БЛОК | 10.13 | 0.14 | 1.17 | 42.73 | 4.65 | 203.7 | 37.8 |  | 1 |  | 241.5 | 238.57 | 251.26
[5 empty] | 6.888 | 111.17 |  | 0.14 | 41.47 | 2.93 |  |  | 241.5 |  | -0.7 |  | 241.5
2081 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 212-25м |  |  | ШТ. | 872.85 | 31.17 | 12251.04 | 3648.81 | 397.25 | 30201.47 | 3227.35 |  | 1 |  | 33428.82 | 33178.29 | 34943.38
[5 empty] | 519.552 | 9492.22 |  | 649.44 | 3540.6 | 250.53 |  |  | 33428.82 |  | -59.59 |  | 33428.82
2082 | Ж3-80-41 | Кабельные изделия |  |  | М |  |  | 9749.4 |  |  | 10268.07 |  |  | 1 |  | 10268.07 | 10268.07 | 10814.33
[5 empty] | 6 844.704 |  |  | 518.67 |  |  |  |  | 10268.07 |  |  |  | 10268.07
2083 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 1036.36 | 1441.51 | 1780.41 | 6097.66 | 428.38 | 24049.91 | 3480.28 |  | 1 |  | 27530.19 | 27260.02 | 28710.25
[5 empty] | 6 707.8099 | 9824.93 | 411.19 | 121.39 | 4149.72 | 270.17 |  |  | 27530.19 |  | -64.26 |  | 27530.19
2084 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика шкаф контрольно пусковой (шкп-10) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
4.92
2085 | Ж3-80-42 | Шкаф контрольно пусковой (шкп-18) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.968
2086 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж шкп |  |  | ШТ. | 39.08 | 20.39 | 288.44 | 154.32 | 16.8 | 1051.43 | 136.49 |  | 1 |  | 1187.92 | 1177.32 | 1239.95
[5 empty] | 6.888 | 396.71 | 4.74 | 16.95 | 149.74 | 10.6 |  |  | 1187.92 |  | -2.52 |  | 1187.92
2087 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж удп |  |  | ШТ. | 64.47 | 1.54 | 2326.36 | 269.37 | 29.33 | 3727.94 | 238.26 |  | 1 |  | 3966.2 | 3947.7 | 4157.72
[5 empty] | 76.752 | 700.75 |  | 125.11 | 261.38 | 18.5 |  |  | 3966.2 |  | -4.4 |  | 3966.2
2088 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж спв-5 |  |  | ШТ. | 1.54 |  | 0.92 | 6.55 | 0.71 | 31.96 | 5.79 |  | 1 |  | 37.75 | 37.3 | 39.28
[5 empty] | 2.952 | 17.03 |  | 0.06 | 6.35 | 0.45 |  |  | 37.75 |  | -0.11 |  | 37.75
2089 | Ж3-80-42 | Сигнализатор потока воздуха (спв-5) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2.952
2090 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж блока примено-контрольного |  |  | ПРИБОР | 18.25 | 0.69 | 14.95 | 79.3 | 8.63 | 391.8 | 70.14 |  | 1 |  | 461.94 | 456.5 | 480.79
[5 empty] | 6.888 | 206.3 |  | 0.83 | 76.95 | 5.44 |  |  | 461.94 |  | -1.29 |  | 461.94
2091 | Ж3-80-42 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный (сигнал-10) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
6.888
2092 | Ж3-80-42 | Пожарная автоматика монтаж удп |  |  | ШТ. | 47.94 | 1.14 | 2832.48 | 200.3 | 21.81 | 3933.45 | 177.16 |  | 1 |  | 4110.61 | 4096.86 | 4314.81
[5 empty] | 57.072 | 521.07 |  | 151.81 | 194.36 | 13.75 |  |  | 4110.61 |  | -3.27 |  | 4110.61
2093 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре блок контрольно-пусковой (с2000-кпб) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
4.92
2094 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре монтаж блока контрольно-пускового |  |  | ПРИБОР | 13.04 | 0.49 | 10.68 | 56.64 | 6.17 | 279.84 | 50.1 |  | 1 |  | 329.94 | 326.05 | 343.4
[5 empty] | 4.92 | 147.35 |  | 0.59 | 54.96 | 3.89 |  |  | 329.94 |  | -0.93 |  | 329.94
2095 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре монтаж опс3-12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 58.33 | 6.14 | 6364.28 | 219.9 | 23.94 | 7749.95 | 194.5 |  | 1 |  | 7944.45 | 7929.35 | 8351.19
[5 empty] | 102.336 | 572.06 |  | 338.74 | 213.38 | 15.1 |  |  | 7944.45 |  | -3.59 |  | 7944.45
2096 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 191.45 | 266.29 | 1425.65 | 1126.43 | 79.14 | 5597.9 | 642.92 |  | 1 |  | 6240.82 | 6190.91 | 6520.27
[5 empty] | 1 239.1512 | 1814.98 | 75.96 | 80.78 | 766.59 | 49.91 |  |  | 6240.82 |  | -11.87 |  | 6240.82
2097 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы короб электротехнический из пвх прямой 25 х 16 мм |  |  | М |  |  | 4451.03 |  |  | 4673.58 |  |  | 1 |  | 4673.58 | 4673.58 | 4922.21
[5 empty] | 3 179.304 |  |  | 222.55 |  |  |  |  | 4673.58 |  |  |  | 4673.58
2098 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм |  |  | М | 518.41 | 49.03 | 3996.77 | 3258.09 | 228.89 | 15610.05 | 1859.58 |  | 1 |  | 17469.63 | 17325.28 | 18246.98
[5 empty] | 3 083.9249 | 5469.34 |  | 280.64 | 2217.27 | 144.35 |  |  | 17469.63 |  | -34.33 |  | 17469.63
2099 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 108.77 | 37.62 | 2990.86 | 597.5 | 41.98 | 5262.32 | 341.03 |  | 1 |  | 5603.35 | 5576.88 | 5873.57
[5 empty] | 295.0819 | 1002.25 | 0.77 | 165.32 | 406.62 | 26.47 |  |  | 5603.35 |  | -6.3 |  | 5603.35
2100 | Ж3-80-41 | Монтажные изделия и материалы монтаж клеммной колодки |  |  | ШТ. | 3.26 | 0.77 | 278.86 | 21.1 | 1.48 | 368.67 | 12.04 |  | 1 |  | 380.71 | 379.78 | 399.98
[5 empty] | 6.888 | 35.2 | 0.22 | 16.19 | 14.36 | 0.93 |  |  | 380.71 |  | -0.22 |  | 380.71
2101 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников прибор приемно-контрольный пожарный и управления (ппкпиу а24/4) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2102 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж ппкпиу |  |  | ПРИБОР | 2.65 | 0.1 | 2.17 | 11.51 | 1.25 | 56.87 | 10.18 |  | 1 |  | 67.05 | 66.26 | 69.79
[5 empty] | 1 | 29.95 |  | 0.12 | 11.17 | 0.79 |  |  | 67.05 |  | -0.19 |  | 67.05
2103 | Ж3-80-41 | Объектовый ретранслятор (уоо спи молния) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2104 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж уоо спи молния |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.03 | 2.09 | 7.32 | 0.8 | 36.87 | 6.47 |  | 1 |  | 43.34 | 42.84 | 45.12
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.12 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.34 |  | -0.12 |  | 43.34
2105 | Ж3-80-41 | Блок управления нагрузками (бун 3-12) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2106 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж бун |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.03 | 2.09 | 7.32 | 0.8 | 36.87 | 6.47 |  | 1 |  | 43.34 | 42.84 | 45.12
[5 empty] | 1 | 19.03 |  | 0.12 | 7.1 | 0.5 |  |  | 43.34 |  | -0.12 |  | 43.34
2107 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж извещателей ип-212-2 (запас 1 шт) |  |  | ШТ. | 3.36 | 0.12 | 63.14 | 14.05 | 1.53 | 133.09 | 12.42 |  | 1 |  | 145.51 | 144.55 | 152.24
[5 empty] | 2 | 36.54 |  | 3.35 | 13.63 | 0.96 |  |  | 145.51 |  | -0.23 |  | 145.51
2108 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж извещателей ипр 513-7в (запас 1 шт) |  |  | ШТ. | 0.84 | 0.02 | 39.56 | 3.51 | 0.38 | 58.31 | 3.1 |  | 1 |  | 61.41 | 61.17 | 64.42
[5 empty] | 1 | 9.13 |  | 2.12 | 3.41 | 0.24 |  |  | 61.41 |  | -0.06 |  | 61.41
2109 | Ж3-80-41 | Аккумуляторная батарея 12в, 9ач |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2110 | Ж3-80-41 | Модуль релейный (рм-24/3) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
2111 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников монтаж релейного модуля |  |  | ПЛАТА | 5.92 | 9.03 | 1.57 | 24.87 | 2.71 | 125.39 | 22 |  | 1 |  | 147.39 | 145.68 | 153.43
[5 empty] | 1 | 61.65 | 3.05 | 0.13 | 24.13 | 1.71 |  |  | 147.39 |  | -0.41 |  | 147.39
2112 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 4.09 | 5.69 | 19.62 | 24.05 | 1.69 | 108.15 | 13.73 |  | 1 |  | 121.88 | 120.81 | 127.24
[5 empty] | 26.46 | 38.76 | 1.62 | 1.15 | 16.37 | 1.07 |  |  | 121.88 |  | -0.25 |  | 121.88
2113 | Ж3-80-41 | Пожарная сигнализация. товарищество собственников кабель-каналы пвх, сечение до 20 х 10 мм |  |  | М | 2.47 | 0.2 | 47.55 | 15.55 | 1.09 | 104.41 | 8.88 |  | 1 |  | 113.29 | 112.6 | 118.59
[5 empty] | 20.37 | 26.11 |  | 2.8 | 10.58 | 0.69 |  |  | 113.29 |  | -0.16 |  | 113.29
2114 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре. товарищество собственников монтаж опр3-12, опр-тс 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1.14 | 0.12 | 59.41 | 4.3 | 0.47 | 83.05 | 3.8 |  | 1 |  | 86.85 | 86.55 | 91.15
[5 empty] | 2 | 11.18 |  | 3.17 | 4.17 | 0.3 |  |  | 86.85 |  | -0.07 |  | 86.85
2115 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре. товарищество собственников кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 1.51 | 2.11 | 10.94 | 8.91 | 0.63 | 43.92 | 5.08 |  | 1 |  | 49 | 48.61 | 51.2
[5 empty] | 9.8 | 14.35 | 0.6 | 0.62 | 6.06 | 0.39 |  |  | 49 |  | -0.09 |  | 49
2116 | Ж3-80-41 | Оповещение о пожаре. товарищество собственников монтаж зос-3м |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.57 | 0.06 | 44.15 | 2.15 | 0.23 | 56.74 | 1.9 |  | 1 |  | 58.64 | 58.49 | 61.6
[5 empty] | 1 | 5.59 |  | 2.35 | 2.09 | 0.15 |  |  | 58.64 |  | -0.03 |  | 58.64
объект 2 |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 543.82 | 3524.01 | 9293.3 | 3364.66 | 235.99 | 36505.77 | 1917.18 | 0 |  | 0 | 38422.95 | 38274.14 | 40310.33
[6 empty] | 4936.06 | 702.69 | 12164.46 | 2873.89 | 148.81 |  | 0 | 38422.95 | 0 | -35.41 | 0 | 38422.95 | 156.73
смета 2.97. |  | 16.23-02 ЭС-С11 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 202.53 | 2153.12 | 1841.67 | 1359.99 | 93.87 | 8540.89 | 762.54 | 0 |  | 0 | 9303.43 | 9244.24 | 9736.06
[6 empty] | 1921.01 | 321.76 | 102.43 | 1023.7 | 59.19 |  | 0 | 9303.43 | 0 | -14.09 | 0 | 9303.43 | 62.34
2117 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция в бетонной оболочке с раздельными коридорами обслуживания ру напр. 10 и 0,4кв (в комплекте п. 1. 1-1. 1. 6) |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2118 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. монтаж блочной трансформаторной подстанции комплектно с п. 1. 1-1. 6 |  |  | ПОДСТАНЦИЯ | 29.75 | 1474.67 | 1.24 | 213.44 | 13.59 | 2150.69 | 110.42 |  | 1 |  | 2261.11 | 2252.54 | 2372.38
[5 empty] | 0.988 | 214.14 | 110.63 | 0.1 | 226.98 | 8.57 |  |  | 2261.11 |  | -2.04 |  | 2261.11
2119 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. монтаж трансформатора тмг33-630/10 |  |  | ШТ. | 76.24 | 662.97 | 1103.71 | 509.85 | 35.82 | 3382.56 | 291 |  | 1 |  | 3673.56 | 3650.97 | 3845.2
[5 empty] | 1.976 | 646.69 | 209.2 | 59.32 | 346.98 | 22.59 |  |  | 3673.56 |  | -5.37 |  | 3673.56
2120 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 (кру 10кв) |  |  | ЖИЛ | 5.53 | 1.22 | 16.55 | 36.56 | 2.57 | 145.46 | 20.87 |  | 1 |  | 166.33 | 164.71 | 173.47
[5 empty] | 11.856 | 61.25 | 0.12 | 1.2 | 24.88 | 1.62 |  |  | 166.33 |  | -0.39 |  | 166.33
2121 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 120 мм2 (кру 10кв) |  |  | ЖИЛ | 8.65 | 1.42 | 16.61 | 57.17 | 4.02 | 217.19 | 32.63 |  | 1 |  | 249.82 | 247.29 | 260.45
[5 empty] | 11.856 | 95.82 | 0.15 | 1.31 | 38.91 | 2.53 |  |  | 249.82 |  | -0.6 |  | 249.82
2122 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 185 мм2 (кру 10кв) |  |  | ЖИЛ | 5.25 | 0.96 | 14.3 | 34.68 | 2.44 | 136.38 | 19.79 |  | 1 |  | 156.17 | 154.63 | 162.86
[5 empty] | 5.928 | 58.1 | 0.12 | 1.13 | 23.6 | 1.54 |  |  | 156.17 |  | -0.37 |  | 156.17
2123 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 (кру 0,4кв) |  |  | ЖИЛ | 1 | 0.04 | 3.37 | 6.58 | 0.46 | 26.39 | 3.76 |  | 1 |  | 30.15 | 29.86 | 31.45
[5 empty] | 5.928 | 11.04 | 0.01 | 0.2 | 4.48 | 0.29 |  |  | 30.15 |  | -0.07 |  | 30.15
2124 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 (кру 0,4кв) |  |  | ЖИЛ | 5.49 | 0.82 | 10 | 36.25 | 2.55 | 137.03 | 20.69 |  | 1 |  | 157.72 | 156.11 | 164.42
[5 empty] | 15.808 | 60.82 | 0.03 | 0.69 | 24.67 | 1.61 |  |  | 157.72 |  | -0.38 |  | 157.72
2125 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 185 мм2 (кру 0,4кв) |  |  | ЖИЛ | 56 | 10.22 | 152.55 | 369.92 | 25.99 | 1454.7 | 211.14 |  | 1 |  | 1665.84 | 1649.45 | 1737.2
[5 empty] | 63.232 | 619.73 | 1.26 | 12.05 | 251.75 | 16.39 |  |  | 1665.84 |  | -3.9 |  | 1665.84
2126 | Ж3-40-22 | Трансформаторная подстанция n2 по г. п. разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 (щур-08-н-21у |  |  | ЖИЛ | 7.98 | 0.3 | 26.97 | 52.67 | 3.7 | 211.22 | 30.06 |  | 1 |  | 241.28 | 238.95 | 251.66
[5 empty] | 47.424 | 88.33 | 0.09 | 1.63 | 35.85 | 2.33 |  |  | 241.28 |  | -0.56 |  | 241.28
2127 | Ж3-40-22 | Защитные средства по технике безопасности (эс. со л. 1-2 п. 2) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2128 | Ж3-40-22 | Указатель напряжения 10кв |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2129 | Ж3-40-22 | Клещи изолирующие 10кв |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2130 | Ж3-40-22 | Диэлектрические перчатки |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2131 | Ж3-40-22 | Диэлектрические боты |  |  | КОМПЛ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2132 | Ж3-40-22 | Огнетушитель сухой химический |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
3.952
2133 | Ж3-40-22 | Переносное заземление для рунн-0,4кв |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2134 | Ж3-40-22 | Переносное заземление для рунн-10кв |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2135 | Ж3-40-22 | Предупредительные плакаты |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
3.952
2136 | Ж3-40-22 | Изолирующие подставки |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2.964
2137 | Ж3-40-22 | Защитные очки |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2.964
2138 | Ж3-40-22 | Диэлектрические коврик 0,75х0,75см |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
9.88
2139 | Ж3-40-22 | Ящик пожарный 800х600х600мм с песком, с совком, с деревянной ручкой |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2140 | Ж3-40-22 | Защитные средства по технике безопасности (эс. со л. 1-2 п. 2) песок |  |  | М3 |  |  | 10.75 |  |  | 11.6 |  |  | 1 |  | 11.6 | 11.6 | 12.22
[5 empty] | 0.988 |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 11.6
2141 | Ж3-40-21 | Вводы кабелей 10/0,4кв (эс л. 7, эс. со л. 2 п. 3) укладка хризотилцементных труб |  |  | КАНАЛ-КМ | 6 |  | 459.11 | 38.66 | 2.46 | 623.21 | 20 |  | 1 |  | 643.21 | 641.66 | 675.8
[5 empty] | 0.043472 | 58.82 |  | 21.87 | 41.11 | 1.55 |  |  | 643.21 |  | -0.37 |  | 643.21
2142 | Ж3-40-21 | Вводы кабелей 10/0,4кв (эс л. 7, эс. со л. 2 п. 3) заделка раствором м150 пространство между трубами и стенкой в местах устройства отверстий |  |  | М3 | 0.36 | 0.5 | 15.31 | 2.44 | 0.16 | 25.85 | 1.26 |  | 1 |  | 27.11 | 27.01 | 28.45
[5 empty] | 0.0988 | 3.57 | 0.15 | 1.19 | 2.6 | 0.1 |  |  | 27.11 |  | -0.02 |  | 27.11
2143 | Ж3-40-21 | Вводы кабелей 10/0,4кв (эс л. 7, эс. со л. 2 п. 3) гидроизоляция горячей битумной мастикой мбпр в 2 слоя по огрунтовке |  |  | М2 | 0.28 |  | 11.2 | 1.77 | 0.11 | 18.61 | 0.92 |  | 1 |  | 19.53 | 19.46 | 20.5
[5 empty] | 0.9213 | 2.7 |  | 0.89 | 1.89 | 0.07 |  |  | 19.53 |  | -0.02 |  | 19.53
смета 2.101. |  | 16.23-02 ТЛМ-С1 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 167.91 | 100.65 | 3538.36 | 902.84 | 71.96 | 7215.28 | 584.6 | 0 |  | 0 | 7799.88 | 7754.5 | 8167.02
[6 empty] | 1697.15 | 22.26 | 191.3 | 678.43 | 45.38 |  | 0 | 7799.88 | 0 | -10.79 | 0 | 7799.88 | 47.8
2144 | Ж3-60-82 | Приборы и средства автоматизации (тлм. со л. 1) извещатель охранный магнитоконтактный ио-102-20/а2п (mps-50) |  |  | ШТ |  |  | 44.89 |  |  | 47.26 |  |  | 1 |  | 47.26 | 47.26 | 49.77
[5 empty] | 3.952 |  |  | 2.37 |  |  |  |  | 47.26 |  |  |  | 47.26
2145 | Ж3-60-82 | Приборы и средства автоматизации (тлм. со л. 1) монтаж ио-102-20/а2п |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 2.69 | 0.32 | 1.82 | 11.56 | 1.26 | 56.97 | 10.22 |  | 1 |  | 67.19 | 66.4 | 69.93
[5 empty] | 3.952 | 30.07 |  | 0.12 | 11.22 | 0.79 |  |  | 67.19 |  | -0.19 |  | 67.19
2146 | Ж3-60-82 | Приборы и средства автоматизации (тлм. со л. 1) монтаж ик-детектора |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 3.08 | 0.1 | 104.12 | 13.26 | 1.44 | 172.54 | 11.73 |  | 1 |  | 184.27 | 183.36 | 193.11
[5 empty] | 1.976 | 34.5 |  | 5.56 | 12.87 | 0.91 |  |  | 184.27 |  | -0.22 |  | 184.27
2147 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) коммутатор 5-портовый управвляемый eds-405a-ss-sc-t |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2148 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж коммутатора |  |  | ШТ. | 1.11 | 0.14 |  | 4.75 | 0.52 | 22.57 | 4.2 |  | 1 |  | 26.77 | 26.44 | 27.85
[5 empty] | 0.988 | 12.3 | 0.06 |  | 4.61 | 0.33 |  |  | 26.77 |  | -0.08 |  | 26.77
2149 | Ж3-60-82 | Блок питания вип100-220ac24ts |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2150 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж блоков питания |  |  | БЛОК | 2.77 | 0.06 | 0.08 | 11.67 | 1.27 | 55.39 | 10.33 |  | 1 |  | 65.72 | 64.92 | 68.37
[5 empty] | 1.976 | 30.37 |  |  | 11.33 | 0.8 |  |  | 65.72 |  | -0.19 |  | 65.72
2151 | Ж3-60-82 | Кросс оптический распаечный 19, 1u, 24 порта |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2152 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж кросса оптического |  |  | ШТ. | 1.11 | 0.14 |  | 4.75 | 0.52 | 22.57 | 4.2 |  | 1 |  | 26.77 | 26.44 | 27.85
[5 empty] | 0.988 | 12.3 | 0.06 |  | 4.61 | 0.33 |  |  | 26.77 |  | -0.08 |  | 26.77
2153 | Ж3-60-82 | Оборудование, доустанавливаемое в тп-2881 (тлм. со л. 1) монтаж патч-кордов |  |  | ПЕРЕМЫЧЕК | 0.73 |  | 13.48 | 3.04 | 0.33 | 28.59 | 2.69 |  | 1 |  | 31.28 | 31.07 | 32.72
[5 empty] | 2.964 | 7.92 |  | 0.71 | 2.95 | 0.21 |  |  | 31.28 |  | -0.05 |  | 31.28
2154 | Ж3-60-82 | Щиты и пульты (16. 23-тлм. н1 л. 1-4; тлм. со л. 1) шкаф телемеханики (состав см. тлм. н1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2155 | Ж3-60-82 | Щиты и пульты (16. 23-тлм. н1 л. 1-4; тлм. со л. 1) монтаж шкафа |  |  | ШТ. | 5.61 | 2.92 | 50.31 | 22.13 | 2.41 | 160.25 | 19.58 |  | 1 |  | 179.83 | 178.31 | 187.8
[5 empty] | 0.988 | 56.9 | 0.68 | 2.94 | 21.48 | 1.52 |  |  | 179.83 |  | -0.36 |  | 179.83
2156 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) |  |  | М |  |  | 8.24 |  |  | 8.68 |  |  | 1 |  | 8.68 | 8.68 | 9.14
[5 empty] | 4.94 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 8.68
2157 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) монтаж изолятора пугвнг-ls 4 |  |  | М | 1.96 | 0.69 | 10.17 | 12.7 | 0.89 | 55.33 | 7.25 |  | 1 |  | 62.58 | 62.02 | 65.32
[5 empty] | 4.7918 | 21.27 | 0.05 | 0.54 | 8.64 | 0.56 |  |  | 62.58 |  | -0.13 |  | 62.58
2158 | Ж3-60-81 | Кабельные изделия |  |  | М |  |  | 1614.21 |  |  | 1700.1 |  |  | 1 |  | 1700.1 | 1700.1 | 1790.55
[5 empty] | 339.872 |  |  | 85.89 |  |  |  |  | 1700.1 |  |  |  | 1700.1
2159 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 0.31 | 0.42 | 0.31 | 1.79 | 0.13 | 6.84 | 1.02 |  | 1 |  | 7.86 | 7.78 | 8.19
[5 empty] | 1.976 | 2.89 | 0.12 | 0.02 | 1.22 | 0.08 |  |  | 7.86 |  | -0.02 |  | 7.86
2160 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  | М | 50.46 | 49.09 | 24.65 | 296.11 | 20.8 | 1088.28 | 169.01 |  | 1 |  | 1257.29 | 1244.17 | 1310.36
[5 empty] | 203.528 | 484.6 | 12.48 | 1.51 | 201.52 | 13.12 |  |  | 1257.29 |  | -3.12 |  | 1257.29
2161 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 59.37 | 43.27 | 581.65 | 347.76 | 24.43 | 1853.18 | 198.49 |  | 1 |  | 2051.67 | 2036.26 | 2144.59
[5 empty] | 127.5706 | 575.96 | 7.82 | 31.7 | 236.66 | 15.41 |  |  | 2051.67 |  | -3.66 |  | 2051.67
2162 | Ж3-60-81 | Кабели и провода (тлм. со л. 2) присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  | КОНЦОВ | 33.49 |  | 46.99 | 144.13 | 15.69 | 731.67 | 127.48 |  | 1 |  | 859.15 | 849.25 | 894.43
[5 empty] | 296.4 | 374.94 |  | 2.52 | 139.85 | 9.9 |  |  | 859.15 |  | -2.35 |  | 859.15
2163 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) |  |  | ШТ |  |  | 21.66 |  |  | 22.81 |  |  | 1 |  | 22.81 | 22.81 | 24.02
[5 empty] | 3.952 |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 22.81 |  |  |  | 22.81
2164 | Ж3-60-81 | Лоток неперфорированный 50х3000 35020 с крышкой |  |  | М |  |  | 739.72 |  |  | 779.2 |  |  | 1 |  | 779.2 | 779.2 | 820.65
[5 empty] | 53.352 |  |  | 39.48 |  |  |  |  | 779.2 |  |  |  | 779.2
2165 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) монтаж лотков 35020 с крышкой 35520 |  |  | Т | 3.31 | 1.32 | 8.35 | 20.81 | 1.46 | 82.12 | 11.88 |  | 1 |  | 94 | 93.08 | 98.03
[5 empty] | 0.034679 | 34.66 | 0.27 | 0.66 | 14.16 | 0.92 |  |  | 94 |  | -0.22 |  | 94
2166 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм |  |  | М | 0.45 | 0.04 | 267.71 | 2.81 | 0.2 | 293.16 | 1.6 |  | 1 |  | 294.76 | 294.64 | 310.31
[5 empty] | 1.9167 | 4.71 |  | 15.69 | 1.91 | 0.12 |  |  | 294.76 |  | -0.03 |  | 294.76
2167 | Ж3-60-81 | Монтажные узлы и изделия (тлм. со л. 2) монтаж кронштейна кн-81 |  |  | ШТ. | 1.46 | 2.14 |  | 5.57 | 0.61 | 27.77 | 4.92 |  | 1 |  | 32.69 | 32.31 | 34.03
[5 empty] | 0.988 | 13.76 | 0.72 |  | 5.4 | 0.38 |  |  | 32.69 |  | -0.09 |  | 32.69
смета 2.158. |  | 16.23-02 АС-С53 (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОТМОСТКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) |  |  |  | 173.38 | 1270.24 | 3913.27 | 1101.83 | 70.16 | 20749.6 | 570.04 | 0 |  | 0 | 21319.64 | 21275.4 | 22407.25
[6 empty] | 1317.9 | 358.67 | 11870.73 | 1171.76 | 44.24 |  | 0 | 21319.64 | 0 | -10.53 | 0 | 21319.64 | 46.59
2168 | Ж2-10-10 | Котлован разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | 14.18 | 627.14 |  | 108.37 | 6.9 | 860.97 | 56.07 |  | 1 |  | 917.04 | 912.69 | 961.25
[5 empty] | 343.316 |  | 164.9 |  | 115.25 | 4.35 |  |  | 917.04 |  | -1.04 |  | 917.04
2169 | Ж2-10-10 | Котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 3201.35 |  |  | 1 |  | 3201.35 | 3201.35 | 3371.66
[5 empty] | 645.434396 |  |  | 3201.35 |  |  |  |  | 3201.35 |  |  |  | 3201.35
2170 | Ж2-10-10 | Котлован работа на отвале |  |  | М3 | 2.26 | 57.25 | 0.2 | 16.41 | 1.04 | 102.86 | 8.49 |  | 1 |  | 111.35 | 110.69 | 116.58
[5 empty] | 343.316 | 9.84 | 15.13 | 0.17 | 17.45 | 0.66 |  |  | 111.35 |  | -0.16 |  | 111.35
2171 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) |  |  | М3 | 50.51 | 72.67 | 1061.15 | 301.41 | 19.19 | 3486.46 | 155.93 |  | 1 |  | 3642.39 | 3630.29 | 3823.42
[5 empty] | 44.3118 | 426.28 | 32.35 | 1276 | 320.54 | 12.1 |  |  | 3642.39 |  | -2.88 |  | 3642.39
2172 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) засыпка песчаным грунтом (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим |  |  | М3 | 4.02 | 177.73 | 413.34 | 30.71 | 1.96 | 3329.02 | 15.89 |  | 1 |  | 3344.91 | 3343.68 | 3521.56
[5 empty] | 93.941 |  | 46.73 | 2671.68 | 32.66 | 1.23 |  |  | 3344.91 |  | -0.29 |  | 3344.91
2173 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) основание бктпб устройство щебеночного слоя толщ. 200мм (основание бктпб) (по пос |  |  | М3 | 13.48 | 19.38 | 389.78 | 80.38 | 5.12 | 1038.71 | 41.58 |  | 1 |  | 1080.29 | 1077.06 | 1134.36
[5 empty] | 11.81648 | 113.67 | 8.63 | 342.44 | 85.48 | 3.23 |  |  | 1080.29 |  | -0.77 |  | 1080.29
2174 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) устройство слоя песка толщ. 50мм (основание бктпб) (по пос; кр л. 3 сечение 1-1) |  |  | М3 | 3.14 | 4.76 | 36.62 | 18.68 | 1.19 | 219.3 | 9.66 |  | 1 |  | 228.96 | 228.21 | 240.35
[5 empty] | 2.95412 | 26.26 | 2.16 | 111.36 | 19.86 | 0.75 |  |  | 228.96 |  | -0.18 |  | 228.96
2175 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) обратная засыпка песчаным грунтом (кр л. 3 прим. 3) засыпка траншей и котлованов |  |  | М3 | 1.14 | 50.26 | 625.85 | 8.73 | 0.56 | 4740.24 | 4.52 |  | 1 |  | 4744.76 | 4744.41 | 4996.81
[5 empty] | 142.239 |  | 13.28 | 4045.29 | 9.28 | 0.35 |  |  | 4744.76 |  | -0.08 |  | 4744.76
2176 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) уплотнение грунта виброплитой (70%) (пос) |  |  | М3 | 12.48 | 42.57 |  | 80.43 | 5.12 | 338.51 | 41.61 |  | 1 |  | 380.12 | 376.89 | 396.94
[5 empty] | 99.5676 | 122.39 |  |  | 85.54 | 3.23 |  |  | 380.12 |  | -0.77 |  | 380.12
2177 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка замена грунта в зоне вскрытия спорадических вод устройство щебеночного слоя толщ. 1,5м (замена в зоне вскрытия спорадических вод) (кр л. 2 прим. 1) уплотнение грунта пневмонтамбовками (30%) (пос) |  |  | М3 | 10.55 | 157.58 |  | 70.5 | 4.49 | 362.16 | 36.48 |  | 1 |  | 398.64 | 395.81 | 416.87
[5 empty] | 42.6718 | 52.45 | 54.83 |  | 74.98 | 2.83 |  |  | 398.64 |  | -0.67 |  | 398.64
2178 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) устройство корыта под отмостку |  |  | М3 | 8.09 |  |  | 48.23 | 3.07 | 177.46 | 24.95 |  | 1 |  | 202.41 | 200.47 | 211.14
[5 empty] | 4.5171 | 73.39 |  |  | 51.29 | 1.94 |  |  | 202.41 |  | -0.46 |  | 202.41
2179 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  | М3 | 15.77 | 52.51 | 98.1 | 95.71 | 6.1 | 604.21 | 49.52 |  | 1 |  | 653.73 | 649.89 | 684.46
[5 empty] | 3.76428 | 127.38 | 18.26 | 119.7 | 101.79 | 3.84 |  |  | 653.73 |  | -0.92 |  | 653.73
2180 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | М2 | 3.79 |  | 396.78 | 26.58 | 1.69 | 525.44 | 13.75 |  | 1 |  | 539.19 | 538.12 | 566.75
[5 empty] | 25.0952 | 40.44 |  | 30.87 | 28.26 | 1.07 |  |  | 539.19 |  | -0.25 |  | 539.19
2181 | Ж2-90-50 | Отмостка (кр л. 2 прим. 6; кр л. 3 прим. 4) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | М | 19.28 | 8.39 | 293.73 | 120.96 | 7.7 | 769.04 | 62.58 |  | 1 |  | 831.62 | 826.76 | 870.74
[5 empty] | 25.0952 | 181.66 | 2.4 | 24.26 | 128.64 | 4.86 |  |  | 831.62 |  | -1.16 |  | 831.62
2182 | Ж2-90-90 | Гидроизоляция (кр л. 3 прим. 2) вертикальная гидроизоляция мбпх по грунтовке |  |  | М2 | 14.69 |  | 597.72 | 94.73 | 6.03 | 993.87 | 49.01 |  | 1 |  | 1042.88 | 1039.08 | 1094.36
[5 empty] | 49.1866 | 144.14 |  | 47.61 | 100.74 | 3.8 |  |  | 1042.88 |  | -0.9 |  | 1042.88
объект 3 |  | Подготовительные работы (с учетом применения льготы по ндс) |  |  |  | 144.03 | 1901.94 | 0 | 1029.4 | 65.57 | 9735.54 | 532.55 | 9791.23 |  | 0 | 20059.32 | 20017.97 | 21082.92
[6 empty] | 1078.88 | 487.5 | 4533.49 | 1094.75 | 41.35 |  | 0 | 20059.32 | 0 | -9.84 | 0 | 20059.32 | 43.55
смета 3.13. |  | 16. 23-гп-с1 разборка покрытия льгота по ндс |  |  |  | 137.06 | 1635.3 | 0 | 976.1 | 62.17 | 8521.47 | 504.98 | 9791.23 |  | 0 | 18817.68 | 18778.47 | 19777.48
[6 empty] | 1078.88 | 406.39 | 3701.08 | 1038.06 | 39.21 |  | 0 | 18817.68 | 0 | -9.33 | 0 | 18817.68 | 41.3
2183 | Ж7-20 | Разборка покрытия |  |  | М3 | 39.15 | 331.15 |  | 284.8 | 18.14 | 1291.61 | 147.34 |  | 1 |  | 1438.95 | 1427.51 | 1503.45
[5 empty] | 55.407 | 345.92 | 87.44 |  | 302.88 | 11.44 |  |  | 1438.95 |  | -2.72 |  | 1438.95
2184 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка покрытия из бетонных плит толщиной 8 см |  |  | М3 | 36.59 | 309.42 |  | 266.11 | 16.95 | 1206.85 | 137.67 |  | 1 |  | 1344.52 | 1333.83 | 1404.79
[5 empty] | 51.7712 | 323.22 | 81.7 |  | 283 | 10.69 |  |  | 1344.52 |  | -2.54 |  | 1344.52
2185 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка покрытия из плит паг толщиной 15 см |  |  | М3 | 26.86 | 358.51 |  | 177.69 | 11.32 | 928.56 | 91.93 |  | 1 |  | 1020.49 | 1013.35 | 1067.26
[5 empty] | 52.9074 | 186.63 | 83.75 |  | 188.97 | 7.14 |  |  | 1020.49 |  | -1.7 |  | 1020.49
2186 | Ж7-20 | Разборка покрытия возврат плит паг |  |  | М2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
352.716
2187 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка бортовых камней на бетонном основании |  |  | М3 | 25.26 | 213.59 |  | 183.69 | 11.7 | 833.06 | 95.03 |  | 1 |  | 928.09 | 920.71 | 969.69
[5 empty] | 35.7369 | 223.11 | 56.4 |  | 195.35 | 7.38 |  |  | 928.09 |  | -1.76 |  | 928.09
2188 | Ж7-20 | Разборка покрытия погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  | М3 | 9.2 | 422.63 |  | 63.81 | 4.06 | 560.31 | 33.01 |  | 1 |  | 593.32 | 590.76 | 622.19
[5 empty] | 142.9152 |  | 97.1 |  | 67.86 | 2.56 |  |  | 593.32 |  | -0.61 |  | 593.32
2189 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка асфальтобетонного лома (27 км) |  |  | Т | [5 empty] | 1319.46 |  |  | 1 |  | 1319.46 | 1319.46 | 1389.66
[5 empty] | 116.354784 |  |  | 1319.46 |  |  |  |  | 1319.46 |  |  |  | 1319.46
2190 | Ж7-20 | Разборка покрытия тариф на прием асфальтобетонного лома |  |  | Т | [7 empty] | 3490.64 | 1 |  | 3490.64 | 3490.64 | 3676.34
[5 empty] | 116.354784 | [7 empty] | 3490.64 |  |  |  | 3490.64
2191 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка боя бетонных изделий (27 км) |  |  | Т | [5 empty] | 2381.62 |  |  | 1 |  | 2381.62 | 2381.62 | 2508.32
[5 empty] | 210.019555 |  |  | 2381.62 |  |  |  |  | 2381.62 |  |  |  | 2381.62
2192 | Ж7-20 | Разборка покрытия тариф на прием боя бетонных изделий |  |  | Т | [7 empty] | 6300.59 | 1 |  | 6300.59 | 6300.59 | 6635.78
[5 empty] | 210.019555 | [7 empty] | 6300.59 |  |  |  | 6300.59
смета 3.14. |  | 16. 23-гп-с2 срезка растительного грунта льгота по ндс |  |  |  | 6.97 | 266.64 | 0 | 53.3 | 3.4 | 1214.07 | 27.57 | 0 |  | 0 | 1241.64 | 1239.5 | 1305.44
[6 empty] | 0 | 81.11 | 832.41 | 56.69 | 2.14 |  | 0 | 1241.64 | 0 | -0.51 | 0 | 1241.64 | 2.25
2193 | Ж7-50 | Срезка растительного грунта |  |  | М3 | 1.33 | 58.68 |  | 10.19 | 0.65 | 80.67 | 5.27 |  | 1 |  | 85.94 | 85.53 | 90.08
[5 empty] | 116.584 |  | 15.51 |  | 10.84 | 0.41 |  |  | 85.94 |  | -0.1 |  | 85.94
2194 | Ж7-50 | Срезка растительного грунта погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | 5.64 | 207.96 |  | 43.11 | 2.75 | 300.99 | 22.3 |  | 1 |  | 323.29 | 321.56 | 338.67
[5 empty] | 116.584 |  | 65.6 |  | 45.85 | 1.73 |  |  | 323.29 |  | -0.41 |  | 323.29
2195 | Ж7-50 | Срезка растительного грунта перевозка до 13 км |  |  | Т | [5 empty] | 832.41 |  |  | 1 |  | 832.41 | 832.41 | 876.69
[5 empty] | 139.9008 |  |  | 832.41 |  |  |  |  | 832.41 |  |  |  | 832.41
объект 4 |  | СЕТИ СВЯЗИ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 75.68 | 603.9 | 737.72 | 490.77 | 34.26 | 3002.9 | 278.45 | 0 |  | 0 | 3281.35 | 3259.74 | 3433.16
[6 empty] | 740.52 | 78.41 | 41.8 | 337.44 | 21.61 |  | 0 | 3281.35 | 0 | -5.12 | 0 | 3281.35 | 22.77
смета 4.105. |  | 16.23 ССН-С1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 75.68 | 603.9 | 737.72 | 490.77 | 34.26 | 3002.9 | 278.45 | 0 |  | 0 | 3281.35 | 3259.74 | 3433.16
[6 empty] | 740.52 | 78.41 | 41.8 | 337.44 | 21.61 |  | 0 | 3281.35 | 0 | -5.12 | 0 | 3281.35 | 22.77
2196 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) протяженность трассы - 13,5м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (тк-1, тк-2) |  |  | М3 | 0.2 | 5.97 |  | 1.45 | 0.09 | 9.42 | 0.75 |  | 1 |  | 10.17 | 10.11 | 10.65
[5 empty] | 2.757 | 0.32 | 1.88 |  | 1.54 | 0.06 |  |  | 10.17 |  | -0.01 |  | 10.17
2197 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (тк-1, тк-2) |  |  | М3 | 2.12 |  |  | 12.62 | 0.8 | 46.43 | 6.53 |  | 1 |  | 52.96 | 52.45 | 55.24
[5 empty] | 1.1816 | 19.2 |  |  | 13.42 | 0.51 |  |  | 52.96 |  | -0.12 |  | 52.96
2198 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 0.03 | 0.95 |  | 0.24 | 0.02 | 1.56 | 0.13 |  | 1 |  | 1.69 | 1.68 | 1.77
[5 empty] | 0.277 | 0.08 | 0.29 |  | 0.26 | 0.01 |  |  | 1.69 |  |  |  | 1.69
2199 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) перевозка на 13км |  |  | Т | [5 empty] | 2.88 |  |  | 1 |  | 2.88 | 2.88 | 3.03
[5 empty] | 0.48412 |  |  | 2.88 |  |  |  |  | 2.88 |  |  |  | 2.88
2200 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) работа на отвале |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.09 | 0.01 |  | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.11
[5 empty] | 0.277 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
2201 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.02 | 1.06 |  | 0.18 | 0.01 | 1.46 | 0.1 |  | 1 |  | 1.56 | 1.55 | 1.63
[5 empty] | 2.562 |  | 0.28 |  | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.56 |  |  |  | 1.56
2202 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.63 | 9.46 |  | 4.23 | 0.27 | 21.74 | 2.19 |  | 1 |  | 23.93 | 23.76 | 25.02
[5 empty] | 2.5617 | 3.15 | 3.29 |  | 4.5 | 0.17 |  |  | 23.93 |  | -0.04 |  | 23.93
2203 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.24 |  |  | 7.4 | 0.47 | 27.23 | 3.83 |  | 1 |  | 31.06 | 30.76 | 32.4
[5 empty] | 1.0979 | 11.26 |  |  | 7.87 | 0.3 |  |  | 31.06 |  | -0.07 |  | 31.06
2204 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 2.5 |  | 233.68 | 16.09 | 1.02 | 304.07 | 8.32 |  | 1 |  | 312.39 | 311.74 | 328.32
[5 empty] | 0.018772 | 24.48 |  | 11.19 | 17.11 | 0.65 |  |  | 312.39 |  | -0.15 |  | 312.39
2205 | Ж6-50-40 | Кабельная канализация (ссн л. 3; ссн. со л. 1 п. 1) пробивка отверстий 300х150мм, 150х150мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.52 | 40.8 |  | 22.25 | 1.42 | 108.64 | 11.51 |  | 1 |  | 120.15 | 119.26 | 125.6
[5 empty] | 1.976 | 19.83 | 14.02 |  | 23.66 | 0.89 |  |  | 120.15 |  | -0.21 |  | 120.15
2206 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) монтаж кабеля вок-12 в кабельной канализации |  |  | КМ | 0.66 | 1.14 | 1.11 | 5.03 | 0.28 | 16.54 | 2.24 |  | 1 |  | 18.78 | 18.61 | 19.6
[5 empty] | 0.00988 | 6.33 | 0.26 | 0.06 | 2.46 | 0.17 |  |  | 18.78 |  | -0.04 |  | 18.78
2207 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) монтаж кабеля вок-12 в кабельной канализации |  |  | КМ | 20.62 | 53.7 | 29.89 | 157.37 | 8.62 | 526.65 | 70.05 |  | 1 |  | 596.7 | 591.26 | 622.72
[5 empty] | 0.1729 | 193.84 | 12.19 | 2.23 | 76.85 | 5.44 |  |  | 596.7 |  | -1.29 |  | 596.7
2208 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) монтаж кабеля по зданию |  |  | М | 13.2 | 22.76 | 89.79 | 53.91 | 5.87 | 365.29 | 47.68 |  | 1 |  | 412.97 | 409.27 | 431.04
[5 empty] | 29.64 | 132.9 | 7.34 | 4.93 | 52.31 | 3.7 |  |  | 412.97 |  | -0.88 |  | 412.97
2209 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) подготовка (разделка) конца магистрального кабеля к процессу сварки |  |  | КОНЕЦ | 0.75 |  |  | 3.68 | 0.4 | 17.42 | 3.26 |  | 1 |  | 20.68 | 20.43 | 21.52
[5 empty] | 1.976 | 9.58 |  |  | 3.57 | 0.25 |  |  | 20.68 |  | -0.06 |  | 20.68
2210 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца магистрального кабеля вок-4 разъемами и монтаж в орш или оптическом кроссе |  |  | ВОЛОКНА | 5.24 | 97.56 | 0.28 | 26.58 | 2.89 | 223.63 | 23.51 |  | 1 |  | 247.14 | 245.32 | 258.37
[5 empty] | 7.904 | 69.14 |  |  | 25.79 | 1.82 |  |  | 247.14 |  | -0.43 |  | 247.14
2211 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца магистрального кабеля вок-4 разъемами и монтаж в орш или оптическом кроссе: добавлять на каждое волокно сверх 4-х (до вок-12) |  |  | ВОЛОКНО | 8.22 | 198.23 | 0.63 | 41.75 | 4.54 | 396.45 | 36.92 |  | 1 |  | 433.37 | 430.5 | 453.4
[5 empty] | 15.808 | 108.6 |  |  | 40.51 | 2.87 |  |  | 433.37 |  | -0.68 |  | 433.37
2212 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) прокладка кабеля по транзитным колодцам |  |  | КОЛОДЕЦ | 4.3 |  |  | 31.24 | 1.71 | 89.93 | 13.91 |  | 1 |  | 103.84 | 102.76 | 108.23
[5 empty] | 4.94 | 40.9 |  |  | 15.26 | 1.08 |  |  | 103.84 |  | -0.26 |  | 103.84
2213 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) входной контроль вок-12 |  |  | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 10.8 | 171.29 | 6.91 | 89.73 | 4.92 | 398.22 | 39.94 |  | 1 |  | 438.16 | 435.06 | 458.21
[5 empty] | 0.988 | 78.63 | 38.85 | 0.56 | 43.82 | 3.1 |  |  | 438.16 |  | -0.74 |  | 438.16
2214 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) измерение параметров линии вок-12 |  |  | УЧАСТОК | 1.31 | 0.52 | 0.08 | 13.69 | 0.75 | 40.01 | 6.09 |  | 1 |  | 46.1 | 45.63 | 48.06
[5 empty] | 0.988 | 17.92 |  | 0.01 | 6.68 | 0.47 |  |  | 46.1 |  | -0.11 |  | 46.1
2215 | Ж6-50-50 | Телемеханика (ссн л. 5; ссн. со л. 1 п. 2) при измерении затуханий (рефлектометром) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме ц10-921-1 (до вок-12) |  |  | ВОЛОКНО | 0.32 | 0.4 | 375.35 | 3.32 | 0.18 | 405.24 | 1.48 |  | 1 |  | 406.72 | 406.61 | 428.24
[5 empty] | 7.904 | 4.35 |  | 19.94 | 1.62 | 0.11 |  |  | 406.72 |  | -0.03 |  | 406.72
объект 5 |  | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 573.27 | 5571.58 | 20351.33 | 3882.66 | 247.46 | 51139.48 | 2010.59 | 0 |  | 0 | 53150.07 | 52994 | 55813.31
[6 empty] | 4246.31 | 1667.23 | 12589.14 | 4132.05 | 156.07 |  | 0 | 53150.07 | 0 | -37.12 | 0 | 53150.07 | 164.36
смета 5.58. |  | 16.23-НВК-С1 ПРОКЛАДКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1, ВОДОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10 (С НДС) |  |  |  | 573.27 | 5571.58 | 20351.33 | 3882.66 | 247.46 | 51139.48 | 2010.59 | 0 |  | 0 | 53150.07 | 52994 | 55813.31
[6 empty] | 4246.31 | 1667.23 | 12589.14 | 4132.05 | 156.07 |  | 0 | 53150.07 | 0 | -37.12 | 0 | 53150.07 | 164.36
2216 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 14.73 | 651.66 |  | 112.61 | 7.17 | 894.64 | 58.26 |  | 1 |  | 952.9 | 948.38 | 998.83
[5 empty] | 381.2 |  | 171.35 |  | 119.76 | 4.52 |  |  | 952.9 |  | -1.08 |  | 952.9
2217 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную |  |  | М3 | 63.1 |  |  | 376.23 | 23.96 | 1384.3 | 194.64 |  | 1 |  | 1578.94 | 1563.83 | 1647.03
[5 empty] | 29.3634 | 572.48 |  |  | 400.11 | 15.11 |  |  | 1578.94 |  | -3.59 |  | 1578.94
2218 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы шурфование существующих сетей, грунт 2 группы |  |  | М3 | 46.21 |  |  | 275.51 | 17.54 | 1013.69 | 142.53 |  | 1 |  | 1156.22 | 1145.16 | 1206.08
[5 empty] | 22.4375 | 419.22 |  |  | 292.99 | 11.06 |  |  | 1156.22 |  | -2.63 |  | 1156.22
2219 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 14.31 | 632.89 |  | 109.36 | 6.96 | 868.86 | 56.58 |  | 1 |  | 925.44 | 921.05 | 970.05
[5 empty] | 288.723 |  | 166.41 |  | 116.3 | 4.39 |  |  | 925.44 |  | -1.04 |  | 925.44
2220 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 3195.3 |  |  | 1 |  | 3195.3 | 3195.3 | 3365.29
[5 empty] | 537.025226 |  |  | 3195.3 |  |  |  |  | 3195.3 |  |  |  | 3195.3
2221 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы лишний грунт в кол-ве 240,76м3 вывозится для замены под обратную засыпку под проезды работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 | 2.32 | 58.62 | 0.27 | 16.82 | 1.07 | 105.64 | 8.7 |  | 1 |  | 114.34 | 113.66 | 119.71
[5 empty] | 288.723 | 10.11 | 15.48 | 0.35 | 17.88 | 0.68 |  |  | 114.34 |  | -0.16 |  | 114.34
2222 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы работы по присыпке труб вручную в кол-ве 32,63 м3 учтены в расценке на прокладку труб засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта д |  |  | М3 | 6.23 | 274.17 | 1223.2 | 47.63 | 3.03 | 9511.54 | 24.64 |  | 1 |  | 9536.18 | 9534.27 | 10041.49
[5 empty] | 665.003 |  | 72.47 | 7911.4 | 50.65 | 1.91 |  |  | 9536.18 |  | -0.45 |  | 9536.18
2223 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 164.32 | 2455.79 |  | 1098.81 | 69.97 | 5644.15 | 568.46 |  | 1 |  | 6212.61 | 6168.48 | 6496.64
[5 empty] | 665.003 | 817.42 | 854.53 |  | 1168.53 | 44.13 |  |  | 6212.61 |  | -10.5 |  | 6212.61
2224 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 |  |  | М3 | 58.65 | 483.55 | 2758.96 | 404.2 | 25.74 | 4857.03 | 209.11 |  | 1 |  | 5066.14 | 5049.91 | 5318.57
[5 empty] | 4.30768 | 469.98 | 145.06 | 272.38 | 429.85 | 16.23 |  |  | 5066.14 |  | -3.86 |  | 5066.14
2225 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 |  |  | М3 | 0.07 | 0.1 | 3.4 | 0.49 | 0.03 | 5.55 | 0.26 |  | 1 |  | 5.81 | 5.79 | 6.1
[5 empty] | 0.0198 | 0.72 | 0.03 | 0.27 | 0.52 | 0.02 |  |  | 5.81 |  |  |  | 5.81
2226 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 работа по устройству упоров заложены в расценке на устройство колодцев окраска люков в зеленый цвет |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 1.84 | 0.15 | 0.01 | 2.56 | 0.08 |  | 1 |  | 2.64 | 2.63 | 2.77
[5 empty] | 0.7601 | 0.23 |  | 0.15 | 0.16 | 0.01 |  |  | 2.64 |  |  |  | 2.64
2227 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаме |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 26.08 | 56.29 | 157.65 | 191.9 | 12.22 | 932.43 | 99.28 |  | 1 |  | 1031.71 | 1024 | 1078.48
[5 empty] | 21.736 | 291.99 |  | 12.43 | 204.07 | 7.71 |  |  | 1031.71 |  | -1.83 |  | 1031.71
2228 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 исключаетя до глубины 130 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -2.07 | -4.48 | -29.98 | -15.27 | -0.97 | -93 | -7.9 |  | 1 |  | -100.9 | -100.29 | -105.63
[5 empty] | -11.856 | -23.23 |  | -2.37 | -16.24 | -0.61 |  |  | -100.9 |  | 0.15 |  | -100.9
2229 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в1 исключаетя до глубины 90 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -2.72 | -5.86 | -39.26 | -19.99 | -1.27 | -121.78 | -10.34 |  | 1 |  | -132.12 | -131.32 | -138.31
[5 empty] | -9.88 | -30.42 |  | -3.11 | -21.26 | -0.8 |  |  | -132.12 |  | 0.19 |  | -132.12
2230 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих |  |  | М3 | 15.88 | 130.87 | 1633.63 | 109.4 | 6.97 | 2279.58 | 56.6 |  | 1 |  | 2336.18 | 2331.79 | 2455.84
[5 empty] | 1.16584 | 127.2 | 39.26 | 151.83 | 116.34 | 4.39 |  |  | 2336.18 |  | -1.05 |  | 2336.18
2231 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 работа по устройству упоров заложены в расценке на устройство колодцев окраска люков в серый цвет |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 0.07 |  | 1.66 | 0.04 |  | 1 |  | 1.7 | 1.7 | 1.79
[5 empty] | 0.38 | 0.11 |  | 0.1 | 0.08 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7
2232 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диам |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 7.11 | 15.35 | 42.99 | 52.33 | 3.33 | 254.27 | 27.07 |  | 1 |  | 281.34 | 279.24 | 294.1
[5 empty] | 5.928 | 79.63 |  | 3.39 | 55.65 | 2.1 |  |  | 281.34 |  | -0.5 |  | 281.34
2233 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 исключаетя до глубины 130 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -1.04 | -2.24 | -14.99 | -7.63 | -0.49 | -46.5 | -3.95 |  | 1 |  | -50.45 | -50.14 | -52.81
[5 empty] | -5.928 | -11.61 |  | -1.19 | -8.11 | -0.31 |  |  | -50.45 |  | 0.07 |  | -50.45
2234 | Ж6-20-20 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. колодцы в10 заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 |  |  | М3 | 0.36 | 0.5 | 16.97 | 2.44 | 0.16 | 27.65 | 1.26 |  | 1 |  | 28.91 | 28.81 | 30.34
[5 empty] | 0.0988 | 3.57 | 0.15 | 1.33 | 2.6 | 0.1 |  |  | 28.91 |  | -0.02 |  | 28.91
2235 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  | КМ | 6.03 | 29.04 | 265.87 | 43.76 | 2.79 | 461.33 | 22.64 |  | 1 |  | 483.97 | 482.21 | 507.86
[5 empty] | 0.016796 | 59.44 | 7.15 | 12.55 | 46.54 | 1.76 |  |  | 483.97 |  | -0.42 |  | 483.97
2236 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  | КМ | 14.72 | 70.89 | 833.59 | 106.83 | 6.8 | 1645.77 | 55.27 |  | 1 |  | 1701.04 | 1696.75 | 1787.02
[5 empty] | 0.041002 | 145.1 | 17.46 | 365.68 | 113.61 | 4.29 |  |  | 1701.04 |  | -1.02 |  | 1701.04
2237 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм |  |  | ШТ. | 1.73 | 0.61 | 203.41 | 11.79 | 0.75 | 261.78 | 6.1 |  | 1 |  | 267.88 | 267.41 | 281.64
[5 empty] | 0.988 | 17.58 | 0.36 | 14.74 | 12.54 | 0.47 |  |  | 267.88 |  | -0.11 |  | 267.88
2238 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм |  |  | ШТ. | 3.56 | 1.23 | 445.33 | 24.24 | 1.54 | 567.33 | 12.54 |  | 1 |  | 579.87 | 578.9 | 609.7
[5 empty] | 1.976 | 36.18 | 0.71 | 32.29 | 25.78 | 0.97 |  |  | 579.87 |  | -0.23 |  | 579.87
2239 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм |  |  | ШТ. | 16.96 | 109.19 | 3728.08 | 122.38 | 7.79 | 4534.19 | 63.31 |  | 1 |  | 4597.5 | 4592.59 | 4836.92
[5 empty] | 3.952 | 162.51 | 23.71 | 270.35 | 130.15 | 4.91 |  |  | 4597.5 |  | -1.17 |  | 4597.5
2240 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | ШТ. | 9.85 | 185.65 | 656.49 | 74.03 | 4.71 | 1098.78 | 38.3 |  | 1 |  | 1137.08 | 1134.11 | 1194.44
[5 empty] | 12.844 | 65.71 | 46.94 | 31.2 | 78.73 | 2.97 |  |  | 1137.08 |  | -0.71 |  | 1137.08
2241 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка гильз из труб пэ диаметром 160 мм |  |  | КМ | 0.27 | 1.32 | 12.35 | 1.93 | 0.12 | 21.01 | 1 |  | 1 |  | 22.01 | 21.93 | 23.1
[5 empty] | 0.000593 | 2.6 | 0.34 | 0.58 | 2.05 | 0.08 |  |  | 22.01 |  | -0.02 |  | 22.01
2242 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  | М | -0.04 |  | -0.18 | -0.34 | -0.02 | -1.28 | -0.14 |  | 1 |  | -1.42 | -1.41 | -1.49
[5 empty] | -0.5928 | -0.42 |  |  | -0.31 | -0.01 |  |  | -1.42 |  |  |  | -1.42
2243 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка гильз из труб пэ диаметром 250 мм |  |  | КМ | 0.47 | 2.53 | 44.21 | 3.4 | 0.22 | 60.7 | 1.76 |  | 1 |  | 62.46 | 62.32 | 65.64
[5 empty] | 0.00079 | 4.53 | 0.64 | 2.09 | 3.61 | 0.14 |  |  | 62.46 |  | -0.03 |  | 62.46
2244 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | 0.05 |  | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 1.46 | 0.19 |  | 1 |  | 1.65 | 1.64 | 1.73
[5 empty] | 0.7904 | 0.56 |  |  | 0.41 | 0.01 |  |  | 1.65 |  |  |  | 1.65
2245 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм |  |  | Т | -0.34 | -0.34 | -4197.11 | -2.21 | -0.14 | -4539.41 | -1.15 |  | 1 |  | -4540.56 | -4540.47 | -4782.02
[5 empty] | -0.006817 | -3.3 | -0.07 | -333.88 | -2.36 | -0.09 |  |  | -4540.56 |  | 0.02 |  | -4540.56
2246 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм |  |  | Т | 8.34 | 66.77 | 1877.43 | 56.68 | 3.61 | 2253 | 29.32 |  | 1 |  | 2282.32 | 2280.04 | 2401.34
[5 empty] | 0.190882 | 71.74 | 14.5 | 114.76 | 60.27 | 2.28 |  |  | 2282.32 |  | -0.54 |  | 2282.32
2247 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 врезка в существующий трубопровод д225 |  |  | ВРЕЗКА | 8.85 | 40.67 |  | 68.76 | 4.38 | 284.84 | 35.57 |  | 1 |  | 320.41 | 317.65 | 334.55
[5 empty] | 1.976 | 95.8 | 8.83 |  | 73.13 | 2.76 |  |  | 320.41 |  | -0.66 |  | 320.41
2248 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка ленты |  |  | М | 1.58 | 0.02 | 12.24 | 10.22 | 0.65 | 50.5 | 5.29 |  | 1 |  | 55.79 | 55.38 | 58.33
[5 empty] | 82.498 | 15.54 | 0.01 | 0.65 | 10.87 | 0.41 |  |  | 55.79 |  | -0.1 |  | 55.79
2249 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм |  |  | КМ | 15.66 | 87.33 | 3039.16 | 114.08 | 7.26 | 3667.89 | 59.02 |  | 1 |  | 3726.91 | 3722.33 | 3920.36
[5 empty] | 0.0247 | 151.5 | 22.09 | 143.75 | 121.32 | 4.58 |  |  | 3726.91 |  | -1.09 |  | 3726.91
2250 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -1.48 |  | -0.37 | -14.2 | -0.73 | -46.11 | -5.96 |  | 1 |  | -52.07 | -51.61 | -54.36
[5 empty] | -24.7 | -17.54 |  | -0.03 | -12.89 | -0.46 |  |  | -52.07 |  | 0.11 |  | -52.07
2251 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200 мм |  |  | М | 24.9 |  | 1257.15 | 165.36 | 10.53 | 1925.21 | 85.55 |  | 1 |  | 2010.76 | 2004.12 | 2110.74
[5 empty] | 24.7 | 251.62 |  | 59.63 | 175.86 | 6.64 |  |  | 2010.76 |  | -1.58 |  | 2010.76
2252 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 заделка концов футляра заложена в расценук е23-30-1 унифицированные знаки |  |  | ШТ. | 1.23 |  | 8.18 | 7.89 | 0.5 | 37.8 | 4.08 |  | 1 |  | 41.88 | 41.56 | 43.77
[5 empty] | 1.976 | 12.01 |  | 0.59 | 8.39 | 0.32 |  |  | 41.88 |  | -0.08 |  | 41.88
2253 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 укладка футляра и протягивание для существующего водопровода д225 под канализацией укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм |  |  | КМ | 5.64 | 31.44 | 3575.14 | 41.07 | 2.62 | 3918.84 | 21.25 |  | 1 |  | 3940.09 | 3938.44 | 4147.97
[5 empty] | 0.008892 | 54.54 | 7.95 | 169.1 | 43.67 | 1.65 |  |  | 3940.09 |  | -0.39 |  | 3940.09
2254 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 315 мм |  |  | М | 12.68 | 55.6 | 471.71 | 86.36 | 5.5 | 851.77 | 44.68 |  | 1 |  | 896.45 | 892.98 | 940.49
[5 empty] | 8.892 | 115.74 | 15.67 | 22.38 | 91.84 | 3.47 |  |  | 896.45 |  | -0.83 |  | 896.45
2255 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.53 |  | -0.13 | -5.11 | -0.26 | -16.59 | -2.15 |  | 1 |  | -18.74 | -18.57 | -19.56
[5 empty] | -8.892 | -6.31 |  | -0.01 | -4.64 | -0.17 |  |  | -18.74 |  | 0.04 |  | -18.74
2256 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  | КМ | 16.31 | 78.57 | 719.41 | 118.43 | 7.54 | 1248.33 | 61.27 |  | 1 |  | 1309.6 | 1304.84 | 1374.26
[5 empty] | 0.045448 | 160.84 | 19.36 | 33.97 | 125.94 | 4.76 |  |  | 1309.6 |  | -1.13 |  | 1309.6
2257 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм |  |  | ШТ. | 7.12 | 2.45 | 890.67 | 48.49 | 3.09 | 1134.68 | 25.09 |  | 1 |  | 1159.77 | 1157.82 | 1219.42
[5 empty] | 3.952 | 72.36 | 1.42 | 64.57 | 51.56 | 1.95 |  |  | 1159.77 |  | -0.46 |  | 1159.77
2258 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм |  |  | Т | 2.88 | 2.94 | 597.19 | 18.94 | 1.21 | 703.71 | 9.8 |  | 1 |  | 713.51 | 712.75 | 750.67
[5 empty] | 0.058233 | 28.18 | 0.64 | 34.53 | 20.14 | 0.76 |  |  | 713.51 |  | -0.18 |  | 713.51
2259 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | ШТ. | 3.03 | 57.12 | 143.36 | 22.78 | 1.45 | 276.65 | 11.78 |  | 1 |  | 288.43 | 287.52 | 302.82
[5 empty] | 3.952 | 20.22 | 14.44 | 6.81 | 24.22 | 0.91 |  |  | 288.43 |  | -0.22 |  | 288.43
2260 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 установка гильз из труб пэ диаметром 160 мм |  |  | КМ | 0.27 | 1.32 | 12.35 | 1.93 | 0.12 | 21.01 | 1 |  | 1 |  | 22.01 | 21.93 | 23.1
[5 empty] | 0.000593 | 2.6 | 0.34 | 0.58 | 2.05 | 0.08 |  |  | 22.01 |  | -0.02 |  | 22.01
2261 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы -водопровод хозяйственно-питьевой в10 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  | М | -0.04 |  | -0.18 | -0.34 | -0.02 | -1.28 | -0.14 |  | 1 |  | -1.42 | -1.41 | -1.49
[5 empty] | -0.5928 | -0.42 |  |  | -0.31 | -0.01 |  |  | -1.42 |  |  |  | -1.42
объект 6 |  | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 1915.51 | 79559.51 | 41407.77 | 13008.49 | 828.4 | 203094.41 | 6729.9 | 0 |  | 0 | 209824.31 | 209301.92 | 220436.75
[6 empty] | 14836.4 | 4957.39 | 39221.83 | 13833.86 | 522.39 |  | 0 | 209824.31 | 0 | -124.24 | 0 | 209824.31 | 550.18
смета 6.59. |  | 16.23 НВК-С2 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1 (С НДС) |  |  |  | 629.77 | 28161.24 | 14291.95 | 4279.59 | 272.52 | 66917.38 | 2214.02 | 0 |  | 0 | 69131.4 | 68959.54 | 72628.18
[6 empty] | 4816.81 | 1695.03 | 10413.15 | 4551.12 | 171.86 |  | 0 | 69131.4 | 0 | -40.86 | 0 | 69131.4 | 180.98
2262 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 8.22 | 363.38 |  | 62.8 | 4 | 498.88 | 32.49 |  | 1 |  | 531.37 | 528.85 | 556.98
[5 empty] | 212.568 |  | 95.55 |  | 66.78 | 2.52 |  |  | 531.37 |  | -0.6 |  | 531.37
2263 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 28.01 |  |  | 166.97 | 10.63 | 614.36 | 86.38 |  | 1 |  | 700.74 | 694.03 | 730.95
[5 empty] | 13.0317 | 254.07 |  |  | 177.57 | 6.71 |  |  | 700.74 |  | -1.59 |  | 700.74
2264 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 11.16 | 493.81 |  | 85.33 | 5.43 | 677.94 | 44.15 |  | 1 |  | 722.09 | 718.66 | 756.89
[5 empty] | 225.274 |  | 129.84 |  | 90.75 | 3.43 |  |  | 722.09 |  | -0.81 |  | 722.09
2265 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 2493.11 |  |  | 1 |  | 2493.11 | 2493.11 | 2625.74
[5 empty] | 419.009417 |  |  | 2493.11 |  |  |  |  | 2493.11 |  |  |  | 2493.11
2266 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы лишний грунт в кол-ве 205,82 м3 вывозится для замены на песчаный грунт (нвк лист6 п. 4) |  |  | М3 | 1.82 | 45.74 | 0.21 | 13.12 | 0.84 | 82.43 | 6.79 |  | 1 |  | 89.22 | 88.69 | 93.41
[5 empty] | 225.274 | 7.89 | 12.08 | 0.27 | 13.96 | 0.53 |  |  | 89.22 |  | -0.13 |  | 89.22
2267 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работы по разработке рабочего котлована разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.13 | 49.97 |  | 8.64 | 0.55 | 68.61 | 4.47 |  | 1 |  | 73.08 | 72.73 | 76.6
[5 empty] | 25.876 |  | 13.14 |  | 9.18 | 0.35 |  |  | 73.08 |  | -0.08 |  | 73.08
2268 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.64 |  |  | 9.75 | 0.62 | 35.86 | 5.04 |  | 1 |  | 40.9 | 40.51 | 42.67
[5 empty] | 0.7608 | 14.83 |  |  | 10.36 | 0.39 |  |  | 40.9 |  | -0.09 |  | 40.9
2269 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 |  | 0.21 |  | 0.04 |  | 0.29 | 0.02 |  | 1 |  | 0.31 | 0.31 | 0.33
[5 empty] | 0.089 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.31
2270 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 0.98 |  |  | 1 |  | 0.98 | 0.98 | 1.03
[5 empty] | 0.165391 |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 0.98
2271 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
[5 empty] | 0.089 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
2272 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работы по присыпке труб вручную в кол-ве 50,65 м3 учтены в расценке на прокладку труб засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 33.03 |  |  | 196.94 | 12.54 | 724.62 | 101.89 |  | 1 |  | 826.51 | 818.6 | 862.15
[5 empty] | 29.225 | 299.67 |  |  | 209.44 | 7.91 |  |  | 826.51 |  | -1.88 |  | 826.51
2273 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.74 | 76.66 | 1073.69 | 13.31 | 0.85 | 8123.48 | 6.89 |  | 1 |  | 8130.37 | 8129.84 | 8562.35
[5 empty] | 376.319 |  | 20.26 | 6944.41 | 14.16 | 0.53 |  |  | 8130.37 |  | -0.13 |  | 8130.37
2274 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 92.99 | 1389.71 |  | 621.8 | 39.6 | 3193.97 | 321.69 |  | 1 |  | 3515.66 | 3490.69 | 3676.39
[5 empty] | 376.3193 | 462.57 | 483.57 |  | 661.26 | 24.97 |  |  | 3515.66 |  | -5.94 |  | 3515.66
2275 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка |  |  | ПРОЦЕСС | 32.32 | 752.06 |  | 234.55 | 14.94 | 1527.91 | 121.34 |  | 1 |  | 1649.25 | 1639.83 | 1727.07
[5 empty] | 0.988 | 269.75 | 87.14 |  | 249.43 | 9.42 |  |  | 1649.25 |  | -2.24 |  | 1649.25
2276 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 426 мм методом направленного шнекового бурения |  |  | М | 140.97 | 23467.32 | 2437.08 | 1014.68 | 64.61 | 29310.9 | 524.94 |  | 1 |  | 29835.84 | 29795.09 | 31380.19
[5 empty] | 9.88 | 1090.32 | 453.62 | 126.77 | 1079.06 | 40.75 |  |  | 29835.84 |  | -9.69 |  | 29835.84
2277 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 34.33 |  |  | 1 |  | 34.33 | 34.33 | 36.16
[5 empty] | 5.770315 |  |  | 34.33 |  |  |  |  | 34.33 |  |  |  | 34.33
2278 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 | 0.02 | 0.63 |  | 0.18 | 0.01 | 1.14 | 0.1 |  | 1 |  | 1.24 | 1.23 | 1.3
[5 empty] | 3.102 | 0.11 | 0.17 |  | 0.2 | 0.01 |  |  | 1.24 |  |  |  | 1.24
2279 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм |  |  | КМ | 5.35 | 167.41 | 432.9 | 39.53 | 2.52 | 752.61 | 20.45 |  | 1 |  | 773.06 | 771.47 | 812.51
[5 empty] | 0.00988 | 32.65 | 27.5 | 34.35 | 42.04 | 1.59 |  |  | 773.06 |  | -0.38 |  | 773.06
2280 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200 мм |  |  | М | 9.96 |  | 351.75 | 66.15 | 4.21 | 611.79 | 34.22 |  | 1 |  | 646.01 | 643.35 | 677.58
[5 empty] | 9.88 | 100.65 |  | 16.66 | 70.34 | 2.66 |  |  | 646.01 |  | -0.63 |  | 646.01
2281 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. заделка концов футляра заложена в расценке е23-30-1 |  |  | М2 | 6.16 | 70.14 | 0.1 | 40.58 | 2.58 | 199.48 | 21 |  | 1 |  | 220.48 | 218.85 | 230.49
[5 empty] | 23.3662 | 41.67 | 20.08 | 0.01 | 43.16 | 1.63 |  |  | 220.48 |  | -0.39 |  | 220.48
2282 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. демонтаж опалубки ор 125м |  |  | М2 | 5.71 | 21.06 |  | 34.98 | 2.23 | 144.81 | 18.09 |  | 1 |  | 162.9 | 161.5 | 170.09
[5 empty] | 23.3662 | 48.27 | 4.95 |  | 37.2 | 1.4 |  |  | 162.9 |  | -0.33 |  | 162.9
2283 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 200 мм |  |  | М | 47.78 | 23.47 | 2292.79 | 284.92 | 18.14 | 3472.62 | 147.4 |  | 1 |  | 3620.02 | 3608.58 | 3800.56
[5 empty] | 70.148 | 433.18 | 0.36 | 108.4 | 303 | 11.44 |  |  | 3620.02 |  | -2.72 |  | 3620.02
2284 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 160 мм |  |  | М | 30.19 | 15.66 | 932.03 | 180.03 | 11.46 | 1654.03 | 93.14 |  | 1 |  | 1747.17 | 1739.94 | 1832.5
[5 empty] | 47.424 | 273.76 | 0.18 | 44.12 | 191.46 | 7.23 |  |  | 1747.17 |  | -1.72 |  | 1747.17
2285 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 установка стояка из поливинилхлоридных труб диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах |  |  | СТОЯК-ТРУБА | 2.47 | 0.07 | 102.28 | 14.73 | 0.94 | 161.73 | 7.62 |  | 1 |  | 169.35 | 168.76 | 177.74
[5 empty] | 0.988 | 22.41 |  | 5.19 | 15.66 | 0.59 |  |  | 169.35 |  | -0.14 |  | 169.35
2286 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 укладка гильз из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм |  |  | КМ | 0.11 | 0.63 | 11.05 | 0.85 | 0.05 | 15.17 | 0.44 |  | 1 |  | 15.61 | 15.58 | 16.41
[5 empty] | 0.000198 | 1.14 | 0.16 | 0.52 | 0.91 | 0.03 |  |  | 15.61 |  | -0.01 |  | 15.61
2287 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | 0.01 |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.36 | 0.05 |  | 1 |  | 0.41 | 0.41 | 0.43
[5 empty] | 0.1976 | 0.14 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.41
2288 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 укладка гильз из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм |  |  | КМ | 0.18 | 0.88 | 8.24 | 1.28 | 0.08 | 14 | 0.66 |  | 1 |  | 14.66 | 14.61 | 15.39
[5 empty] | 0.000395 | 1.73 | 0.22 | 0.39 | 1.36 | 0.05 |  |  | 14.66 |  | -0.01 |  | 14.66
2289 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 исключается гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 200 мм |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.18 | -0.01 | -0.68 | -0.1 |  | 1 |  | -0.78 | -0.77 | -0.81
[5 empty] | -0.3952 | -0.28 |  |  | -0.2 | -0.01 |  |  | -0.78 |  |  |  | -0.78
2290 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 укладка ленты защитно-сигнальной |  |  | М | 2.45 | 0.04 | 18.9 | 15.79 | 1.01 | 78.03 | 8.17 |  | 1 |  | 86.2 | 85.57 | 90.12
[5 empty] | 127.452 | 24.01 | 0.01 | 1.01 | 16.79 | 0.63 |  |  | 86.2 |  | -0.15 |  | 86.2
2291 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к1 установка указателя |  |  | ШТ. | 6.13 |  | 40.9 | 39.48 | 2.51 | 189.11 | 20.42 |  | 1 |  | 209.53 | 207.94 | 219
[5 empty] | 9.88 | 60.07 |  | 2.96 | 41.98 | 1.59 |  |  | 209.53 |  | -0.38 |  | 209.53
2292 | Ж6-10-50 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. присоединение к существующим сетям присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в сухих грунтах |  |  | ВРЕЗКА | 18.32 | 8.37 | 15.98 | 128.56 | 8.19 | 502.37 | 66.51 |  | 1 |  | 568.88 | 563.72 | 593.71
[5 empty] | 0.988 | 193.22 | 2.4 | 7.4 | 136.72 | 5.16 |  |  | 568.88 |  | -1.23 |  | 568.88
2293 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м, в сухих грунтах |  |  | М3 | 135.58 | 1200.5 | 6541.75 | 958.13 | 61.01 | 11513.51 | 495.68 |  | 1 |  | 12009.19 | 11970.71 | 12607.55
[5 empty] | 6.99504 | 1114.16 | 343.73 | 589.71 | 1018.92 | 38.48 |  |  | 12009.19 |  | -9.15 |  | 12009.19
2294 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы заделка труб заложена в расценку е23-13-3 окраска люков в серый цвет |  |  | М2 | 0.09 | 0.06 | 10.28 | 0.6 | 0.04 | 13.36 | 0.31 |  | 1 |  | 13.67 | 13.65 | 14.38
[5 empty] | 3.0403 | 0.91 | 0.01 | 0.82 | 0.64 | 0.02 |  |  | 13.67 |  | -0.01 |  | 13.67
2295 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы окраска люков в зеленый цвет |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 1.84 | 0.15 | 0.01 | 2.56 | 0.08 |  | 1 |  | 2.64 | 2.63 | 2.77
[5 empty] | 0.7601 | 0.23 |  | 0.15 | 0.16 | 0.01 |  |  | 2.64 |  |  |  | 2.64
2296 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 8.3 | 17.91 | 50.16 | 61.06 | 3.89 | 296.69 | 31.59 |  | 1 |  | 328.28 | 325.83 | 343.16
[5 empty] | 6.916 | 92.91 |  | 3.96 | 64.93 | 2.45 |  |  | 328.28 |  | -0.58 |  | 328.28
2297 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы исключается до глубины 80мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -2.07 | -4.48 | -29.98 | -15.27 | -0.97 | -93 | -7.9 |  | 1 |  | -100.9 | -100.29 | -105.63
[5 empty] | -6.916 | -23.23 |  | -2.37 | -16.24 | -0.61 |  |  | -100.9 |  | 0.15 |  | -100.9
смета 6.60. |  | 16.23 НВК-С3 ПРОКЛАДКА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2 (С НДС) |  |  |  | 1252 | 51297.85 | 24404.66 | 8501.51 | 541.39 | 132320.74 | 4398.24 | 0 |  | 0 | 136718.98 | 136377.58 | 143632.85
[6 empty] | 9703.37 | 3232.58 | 28570.84 | 9040.92 | 341.4 |  | 0 | 136718.98 | 0 | -81.2 | 0 | 136718.98 | 359.58
2298 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 4.74 | 209.57 |  | 36.21 | 2.31 | 287.7 | 18.73 |  | 1 |  | 306.43 | 304.98 | 321.2
[5 empty] | 122.591 |  | 55.1 |  | 38.51 | 1.45 |  |  | 306.43 |  | -0.35 |  | 306.43
2299 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 33.78 |  |  | 201.41 | 12.83 | 741.05 | 104.2 |  | 1 |  | 845.25 | 837.16 | 881.7
[5 empty] | 15.7191 | 306.46 |  |  | 214.18 | 8.09 |  |  | 845.25 |  | -1.92 |  | 845.25
2300 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта, вокруг действующих коммуникаций вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 191.52 |  |  | 1141.85 | 72.71 | 4201.25 | 590.73 |  | 1 |  | 4791.98 | 4746.12 | 4998.61
[5 empty] | 92.9906 | 1737.44 |  |  | 1214.3 | 45.86 |  |  | 4791.98 |  | -10.91 |  | 4791.98
2301 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 30.69 | 1357.46 |  | 234.57 | 14.94 | 1863.61 | 121.36 |  | 1 |  | 1984.97 | 1975.55 | 2080.65
[5 empty] | 619.269 |  | 356.93 |  | 249.46 | 9.42 |  |  | 1984.97 |  | -2.24 |  | 1984.97
2302 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 6853.44 |  |  | 1 |  | 6853.44 | 6853.44 | 7218.04
[5 empty] | 1 151.839447 |  |  | 6853.44 |  |  |  |  | 6853.44 |  |  |  | 6853.44
2303 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы грунт в кол-ве 594,45м3 вывозится для замены на песчаный под проездами (нвк1-л. 7, пр. 4) |  |  | М3 | 4.99 | 125.73 | 0.57 | 36.08 | 2.3 | 226.6 | 18.67 |  | 1 |  | 245.27 | 243.82 | 256.79
[5 empty] | 619.269 | 21.69 | 33.21 | 0.76 | 38.37 | 1.45 |  |  | 245.27 |  | -0.35 |  | 245.27
2304 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работы по разработке грунта под рабочий котлован |  |  | М3 | 1.57 | 69.33 |  | 11.98 | 0.76 | 95.18 | 6.2 |  | 1 |  | 101.38 | 100.9 | 106.27
[5 empty] | 35.904 |  | 18.23 |  | 12.74 | 0.48 |  |  | 101.38 |  | -0.11 |  | 101.38
2305 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.64 |  |  | 9.75 | 0.62 | 35.86 | 5.04 |  | 1 |  | 40.9 | 40.51 | 42.67
[5 empty] | 0.7608 | 14.83 |  |  | 10.36 | 0.39 |  |  | 40.9 |  | -0.09 |  | 40.9
2306 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.01 | 0.49 |  | 0.09 | 0.01 | 0.68 | 0.04 |  | 1 |  | 0.72 | 0.72 | 0.76
[5 empty] | 0.207 |  | 0.13 |  | 0.09 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.72
2307 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 2.3 |  |  | 1 |  | 2.3 | 2.3 | 2.42
[5 empty] | 0.385913 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.3
2308 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.07 | 0.01 |  | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
[5 empty] | 0.207 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.08
2309 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 104.47 |  |  | 622.86 | 39.66 | 2291.71 | 322.24 |  | 1 |  | 2613.95 | 2588.94 | 2726.67
[5 empty] | 92.4274 | 947.75 |  |  | 662.38 | 25.01 |  |  | 2613.95 |  | -5.95 |  | 2613.95
2310 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.53 | 155.29 | 3101.03 | 26.98 | 1.72 | 23371.39 | 13.96 |  | 1 |  | 23385.35 | 23384.27 | 24628.31
[5 empty] | 762.291 |  | 41.05 | 20056.86 | 28.69 | 1.08 |  |  | 23385.35 |  | -0.26 |  | 23385.35
2311 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 188.37 | 2815.07 |  | 1259.56 | 80.21 | 6469.88 | 651.63 |  | 1 |  | 7121.51 | 7070.93 | 7447.1
[5 empty] | 762.2914 | 937.01 | 979.54 |  | 1339.48 | 50.58 |  |  | 7121.51 |  | -12.03 |  | 7121.51
2312 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. подвешивание коммуникаций подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 |  |  | М | 9.59 | 78.18 | 114.34 | 65 | 4.14 | 420.47 | 33.63 |  | 1 |  | 454.1 | 451.49 | 475.51
[5 empty] | 6.2244 | 79.36 | 19.54 | 8.34 | 69.12 | 2.61 |  |  | 454.1 |  | -0.62 |  | 454.1
2313 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. монтаж и демонтаж бурового комплекса при прокладке трубопроводов диаметром свыше 426 до 820 мм |  |  | ПРОЦЕСС | 33.92 | 757.34 |  | 245.82 | 15.65 | 1573.14 | 127.17 |  | 1 |  | 1700.31 | 1690.44 | 1780.37
[5 empty] | 0.988 | 285.39 | 88.65 |  | 261.42 | 9.87 |  |  | 1700.31 |  | -2.35 |  | 1700.31
2314 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. бестраншейная прокладка инженерных сетей диаметром 530 мм методом направленного шнекового бурения в песчаных грунтах |  |  | М | 239.27 | 42543.1 | 5328.4 | 1721.69 | 109.64 | 53716.98 | 890.71 |  | 1 |  | 54607.69 | 54538.55 | 57440
[5 empty] | 11.856 | 1856.59 | 763.14 | 273.94 | 1830.93 | 69.14 |  |  | 54607.69 |  | -16.45 |  | 54607.69
2315 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 51.5 |  |  | 1 |  | 51.5 | 51.5 | 54.24
[5 empty] | 8.655473 |  |  | 51.5 |  |  |  |  | 51.5 |  |  |  | 51.5
2316 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 | 0.04 | 0.94 |  | 0.27 | 0.02 | 1.7 | 0.14 |  | 1 |  | 1.84 | 1.83 | 1.93
[5 empty] | 4.653 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.29 | 0.01 |  |  | 1.84 |  |  |  | 1.84
2317 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм |  |  | КМ | 6.75 | 228.04 | 630 | 49.95 | 3.18 | 1055.25 | 25.84 |  | 1 |  | 1081.09 | 1079.08 | 1136.49
[5 empty] | 0.011856 | 39.45 | 36.56 | 49.98 | 53.12 | 2.01 |  |  | 1081.09 |  | -0.48 |  | 1081.09
2318 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. протягивание пвх труб в футляр, диаметр труб до 315 мм |  |  | М | 18.31 | 80.31 | 1093.11 | 124.74 | 7.94 | 1661.64 | 64.54 |  | 1 |  | 1726.18 | 1721.17 | 1812.74
[5 empty] | 12.844 | 167.18 | 22.63 | 51.88 | 132.66 | 5.01 |  |  | 1726.18 |  | -1.19 |  | 1726.18
2319 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. заделка концов футляра заложена в расценке е23-30-2 монтаж опалубки ор 125м |  |  | М2 | 7.83 | 89.06 | 0.13 | 51.54 | 3.28 | 253.33 | 26.66 |  | 1 |  | 279.99 | 277.92 | 292.71
[5 empty] | 29.6696 | 52.92 | 25.5 | 0.01 | 54.81 | 2.07 |  |  | 279.99 |  | -0.49 |  | 279.99
2320 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы. бестраншейная прокладка. демонтаж опалубки ор 125м |  |  | М2 | 7.25 | 26.74 |  | 44.41 | 2.83 | 183.86 | 22.98 |  | 1 |  | 206.84 | 205.06 | 215.97
[5 empty] | 29.6696 | 61.29 | 6.29 |  | 47.23 | 1.78 |  |  | 206.84 |  | -0.42 |  | 206.84
2321 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к2 укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметром 300 мм |  |  | М | 165.19 | 1629.53 | 6037.52 | 1216.27 | 77.45 | 12164.8 | 629.23 |  | 1 |  | 12794.03 | 12745.18 | 13423.22
[5 empty] | 140.79 | 1381.81 | 468.87 | 491.55 | 1293.44 | 48.85 |  |  | 12794.03 |  | -11.62 |  | 12794.03
2322 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к2 установка указателя |  |  | ШТ. | 7.96 |  | 53.17 | 51.32 | 3.27 | 245.85 | 26.55 |  | 1 |  | 272.4 | 270.34 | 284.72
[5 empty] | 12.844 | 78.09 |  | 3.85 | 54.58 | 2.06 |  |  | 272.4 |  | -0.49 |  | 272.4
2323 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы к2 укладка ленты защитно-сигнальной |  |  | М | 0.25 |  | 1.9 | 1.59 | 0.1 | 7.84 | 0.82 |  | 1 |  | 8.66 | 8.6 | 9.06
[5 empty] | 12.844 | 2.42 |  | 0.1 | 1.69 | 0.06 |  |  | 8.66 |  | -0.02 |  | 8.66
2324 | Ж6-10-50 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. присоединение к существующим сетям присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в сухих грунтах |  |  | ВРЕЗКА | 54.95 | 25.11 | 47.93 | 385.69 | 24.56 | 1507.13 | 199.54 |  | 1 |  | 1706.67 | 1691.18 | 1781.15
[5 empty] | 2.964 | 579.67 | 7.2 | 22.2 | 410.16 | 15.49 |  |  | 1706.67 |  | -3.68 |  | 1706.67
2325 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м, в сухих грунтах |  |  | М3 | 99.38 | 880.02 | 5352.4 | 702.36 | 44.73 | 9042.8 | 363.36 |  | 1 |  | 9406.16 | 9377.95 | 9876.86
[5 empty] | 5.12772 | 816.74 | 251.97 | 478.13 | 746.92 | 28.21 |  |  | 9406.16 |  | -6.71 |  | 9406.16
2326 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах |  |  | М3 | 22.89 | 191.76 | 1301.68 | 163.16 | 10.39 | 2158.27 | 84.41 |  | 1 |  | 2242.68 | 2236.13 | 2355.09
[5 empty] | 1.71912 | 193.36 | 54.91 | 119.41 | 173.52 | 6.55 |  |  | 2242.68 |  | -1.56 |  | 2242.68
2327 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы работы по заделке труб заложены в расценки е23-13-3, е23-13-5 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0
2328 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) |  |  | Т | 6.78 | 21.25 | 1311.46 | 49.89 | 3.18 | 1617.54 | 25.81 |  | 1 |  | 1643.35 | 1641.35 | 1728.67
[5 empty] | 0.198865 | 73.05 | 2.87 | 104.13 | 53.06 | 2 |  |  | 1643.35 |  | -0.48 |  | 1643.35
2329 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) окраска люков в серый цвет |  |  | М2 | 0.08 | 0.05 | 9 | 0.52 | 0.03 | 11.67 | 0.27 |  | 1 |  | 11.94 | 11.92 | 12.55
[5 empty] | 2.6602 | 0.79 |  | 0.71 | 0.55 | 0.02 |  |  | 11.94 |  |  |  | 11.94
2330 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) окраска люков в зееленый цвет |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 1.84 | 0.15 | 0.01 | 2.56 | 0.08 |  | 1 |  | 2.64 | 2.63 | 2.77
[5 empty] | 0.7601 | 0.23 |  | 0.15 | 0.16 | 0.01 |  |  | 2.64 |  |  |  | 2.64
2331 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) гор |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 8.3 | 17.91 | 50.16 | 61.06 | 3.89 | 296.69 | 31.59 |  | 1 |  | 328.28 | 325.83 | 343.16
[5 empty] | 6.916 | 92.91 |  | 3.96 | 64.93 | 2.45 |  |  | 328.28 |  | -0.58 |  | 328.28
2332 | Ж6-10-90 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. установка чугунных плит в сущ. колодцах (нвк лист. 10) исключается до глубины 80мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -2.07 | -4.48 | -29.98 | -15.27 | -0.97 | -93 | -7.9 |  | 1 |  | -100.9 | -100.29 | -105.63
[5 empty] | -6.916 | -23.23 |  | -2.37 | -16.24 | -0.61 |  |  | -100.9 |  | 0.15 |  | -100.9
смета 6.61. |  | 16.23 КРН1-С1 УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ (С НДС) |  |  |  | 33.74 | 100.42 | 2711.16 | 227.39 | 14.49 | 3856.29 | 117.64 | 0 |  | 0 | 3973.93 | 3964.8 | 4175.72
[6 empty] | 316.22 | 29.78 | 237.84 | 241.82 | 9.13 |  | 0 | 3973.93 | 0 | -2.18 | 0 | 3973.93 | 9.62
2333 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы. дождеприемный колодец дп-1, дп-2, дп-3, дп-4 земляные работы для дождеприемных колодцев учтены в разделе нвк устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 |  |  | М3 | 32.3 | 98.96 | 2694.92 | 218.2 | 13.9 | 3804.57 | 112.89 |  | 1 |  | 3917.46 | 3908.7 | 4116.64
[5 empty] | 3.32758 | 303.29 | 28.73 | 236.58 | 232.05 | 8.76 |  |  | 3917.46 |  | -2.09 |  | 3917.46
2334 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы. дождеприемный колодец дп-1, дп-2, дп-3, дп-4 затирка лотка цементным раствором |  |  | М2 | 1.44 | 1.46 | 16.24 | 9.19 | 0.59 | 51.72 | 4.75 |  | 1 |  | 56.47 | 56.1 | 59.08
[5 empty] | 1.797 | 12.93 | 1.05 | 1.26 | 9.77 | 0.37 |  |  | 56.47 |  | -0.09 |  | 56.47
объект 7 |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 906.36 | 3582.43 | 36854.13 | 6327.83 | 402.02 | 65857.17 | 3266.25 | 0 |  | 0 | 69123.42 | 68869.89 | 72533.73
[6 empty] | 8585.53 | 1021.11 | 3367.47 | 6544.54 | 253.53 |  | 0 | 69123.42 | 0 | -60.31 | 0 | 69123.42 | 267.01
смета 7.74. |  | 16.23 ТС-С1 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ (С НДС) |  |  |  | 837.51 | 3271.94 | 34656.22 | 5895.18 | 372.4 | 61699.75 | 3025.56 | 0 |  | 0 | 64725.31 | 64490.45 | 67921.31
[6 empty] | 7952.65 | 946.06 | 3241.45 | 6130.93 | 234.86 |  | 0 | 64725.31 | 0 | -55.88 | 0 | 64725.31 | 247.36
2335 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы земляные работы для прокладки теплосети в лотках учтены в сметах крн2 разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 4.99 | 220.72 |  | 38.14 | 2.43 | 303.02 | 19.73 |  | 1 |  | 322.75 | 321.22 | 338.31
[5 empty] | 129.112 |  | 58.04 |  | 40.56 | 1.53 |  |  | 322.75 |  | -0.36 |  | 322.75
2336 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 9.7 |  |  | 57.85 | 3.68 | 212.85 | 29.93 |  | 1 |  | 242.78 | 240.46 | 253.25
[5 empty] | 4.5152 | 88.03 |  |  | 61.52 | 2.32 |  |  | 242.78 |  | -0.55 |  | 242.78
2337 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы разработка грунта, вокруг действующих коммуникаций вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 28.77 |  |  | 171.54 | 10.92 | 631.16 | 88.75 |  | 1 |  | 719.91 | 713.02 | 750.95
[5 empty] | 13.9703 | 261.02 |  |  | 182.43 | 6.89 |  |  | 719.91 |  | -1.64 |  | 719.91
2338 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.31 | 57.87 |  | 10 | 0.64 | 79.45 | 5.17 |  | 1 |  | 84.62 | 84.22 | 88.7
[5 empty] | 26.399 |  | 15.22 |  | 10.64 | 0.4 |  |  | 84.62 |  | -0.1 |  | 84.62
2339 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 292.16 |  |  | 1 |  | 292.16 | 292.16 | 307.7
[5 empty] | 49.10281 |  |  | 292.16 |  |  |  |  | 292.16 |  |  |  | 292.16
2340 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 | 0.21 | 5.36 | 0.02 | 1.54 | 0.1 | 9.65 | 0.8 |  | 1 |  | 10.45 | 10.39 | 10.94
[5 empty] | 26.399 | 0.92 | 1.42 | 0.03 | 1.64 | 0.06 |  |  | 10.45 |  | -0.02 |  | 10.45
2341 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы(засыпка сущ. коммуникаций) |  |  | М3 | 13.81 |  |  | 82.36 | 5.24 | 303.03 | 42.61 |  | 1 |  | 345.64 | 342.33 | 360.54
[5 empty] | 12.2216 | 125.32 |  |  | 87.59 | 3.31 |  |  | 345.64 |  | -0.79 |  | 345.64
2342 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы устройство песчаного основания, присыпка труб песком |  |  | М3 | 28.73 |  | 299.97 | 171.31 | 10.91 | 1801.72 | 88.63 |  | 1 |  | 1890.35 | 1883.47 | 1983.67
[5 empty] | 25.4212 | 260.67 |  | 871.44 | 182.18 | 6.88 |  |  | 1890.35 |  | -1.64 |  | 1890.35
2343 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.63 | 27.58 |  | 4.79 | 0.31 | 37.91 | 2.48 |  | 1 |  | 40.39 | 40.2 | 42.34
[5 empty] | 135.376 |  | 7.29 |  | 5.09 | 0.19 |  |  | 40.39 |  | -0.05 |  | 40.39
2344 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 33.45 | 499.93 |  | 223.68 | 14.24 | 1148.97 | 115.72 |  | 1 |  | 1264.69 | 1255.71 | 1322.51
[5 empty] | 135.3758 | 166.4 | 173.96 |  | 237.88 | 8.98 |  |  | 1264.69 |  | -2.14 |  | 1264.69
2345 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 |  |  | М | 2.2 | 15.58 | 33.4 | 14.89 | 0.95 | 102.25 | 7.7 |  | 1 |  | 109.95 | 109.35 | 115.17
[5 empty] | 1.1856 | 18.65 | 4.01 | 2.48 | 15.84 | 0.6 |  |  | 109.95 |  | -0.14 |  | 109.95
2346 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сеть типловая пи бесканальная 159/250-22,7м. п. , 114/200-2м. п. пи-прокладка точка а-точка б-здание прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 |  |  | М | 9.75 | 70.69 | 2883.22 | 70 | 4.46 | 3332.86 | 36.21 |  | 1 |  | 3369.07 | 3366.26 | 3545.35
[5 empty] | 22.724 | 90.76 | 15.75 | 137.15 | 74.44 | 2.81 |  |  | 3369.07 |  | -0.67 |  | 3369.07
2347 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сеть типловая пи бесканальная 159/250-22,7м. п. , 114/200-2м. п. установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине транше |  |  | ШТ. | 59.79 | 533.53 | 5058.55 | 436.59 | 27.8 | 7351.28 | 225.87 |  | 1 |  | 7577.15 | 7559.62 | 7961.79
[5 empty] | 13.832 | 568.64 | 95.68 | 248.52 | 464.29 | 17.53 |  |  | 7577.15 |  | -4.17 |  | 7577.15
2348 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сеть типловая пи бесканальная 159/250-22,7м. п. , 114/200-2м. п. установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине транше |  |  | ШТ. | 6.86 | 61.25 | 441.59 | 50.1 | 3.19 | 697.4 | 25.92 |  | 1 |  | 723.32 | 721.31 | 759.68
[5 empty] | 1.976 | 65.2 | 11.04 | 21.26 | 53.28 | 2.01 |  |  | 723.32 |  | -0.48 |  | 723.32
2349 | Ж6-30-50 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. задвижки, фасонные части сальниковых компенсаторов, п-образные компенсаторы установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 32 мм |  |  | КОМПЛ. | 5.1 | 48.35 | 779.13 | 37.4 | 2.38 | 989.72 | 19.35 |  | 1 |  | 1009.07 | 1007.57 | 1061.17
[5 empty] | 1.976 | 44.48 | 12.43 | 37.07 | 39.77 | 1.5 |  |  | 1009.07 |  | -0.36 |  | 1009.07
2350 | Ж6-30-50 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. задвижки, фасонные части сальниковых компенсаторов, п-образные компенсаторы установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 150 мм |  |  | КОМПЛ. | 14.6 | 124.86 | 2930.51 | 107.99 | 6.88 | 3562.58 | 55.87 |  | 1 |  | 3618.45 | 3614.11 | 3806.38
[5 empty] | 1.976 | 134.96 | 29.36 | 139.23 | 114.84 | 4.34 |  |  | 3618.45 |  | -1.03 |  | 3618.45
2351 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах естественной влажности при г |  |  | СТЫК | 193.45 | 56.73 | 1729.33 | 1436.92 | 91.5 | 7209.47 | 743.38 |  | 1 |  | 7952.85 | 7895.14 | 8315.16
[5 empty] | 21.736 | 2186.42 |  | 136.5 | 1528.09 | 57.71 |  |  | 7952.85 |  | -13.73 |  | 7952.85
2352 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах естественной влажности при г |  |  | СТЫК | 31.62 | 9.33 | 277.11 | 234.84 | 14.95 | 1172.43 | 121.5 |  | 1 |  | 1293.93 | 1284.5 | 1352.84
[5 empty] | 3.952 | 357.34 |  | 21.93 | 249.74 | 9.43 |  |  | 1293.93 |  | -2.24 |  | 1293.93
2353 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глу |  |  | СТЫК | 26.87 | 6.17 | 158.2 | 199.62 | 12.71 | 911.3 | 103.28 |  | 1 |  | 1014.58 | 1006.56 | 1060.11
[5 empty] | 3.952 | 303.75 |  | 12.45 | 212.29 | 8.02 |  |  | 1014.58 |  | -1.91 |  | 1014.58
2354 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 350 мм |  |  | КМ | 0.69 | 7.12 | 167.12 | 5.21 | 0.33 | 199.87 | 2.7 |  | 1 |  | 202.57 | 202.36 | 213.13
[5 empty] | 0.00079 | 6.4 | 1.53 | 7.99 | 5.54 | 0.21 |  |  | 202.57 |  | -0.05 |  | 202.57
2355 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.05 |  |  | -0.37 | -0.02 | -1.35 | -0.19 |  | 1 |  | -1.54 | -1.53 | -1.61
[5 empty] | -0.7904 | -0.56 |  |  | -0.39 | -0.01 |  |  | -1.54 |  |  |  | -1.54
2356 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм |  |  | САЛЬНИК | 16.24 | 1.23 | 1678.85 | 112.54 | 7.17 | 2224.96 | 58.22 |  | 1 |  | 2283.18 | 2278.66 | 2399.88
[5 empty] | 3.952 | 170.53 | 0.71 | 131.52 | 119.68 | 4.52 |  |  | 2283.18 |  | -1.08 |  | 2283.18
2357 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 150 мм |  |  | КМ | 0.13 | 0.7 | 14.19 | 1.01 | 0.06 | 19.13 | 0.52 |  | 1 |  | 19.65 | 19.61 | 20.65
[5 empty] | 0.000296 | 1.38 | 0.15 | 0.69 | 1.07 | 0.04 |  |  | 19.65 |  | -0.01 |  | 19.65
2358 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка исключается гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм |  |  | М | -0.02 |  |  | -0.14 | -0.01 | -0.52 | -0.07 |  | 1 |  | -0.59 | -0.58 | -0.61
[5 empty] | -0.2964 | -0.21 |  |  | -0.15 | -0.01 |  |  | -0.59 |  |  |  | -0.59
2359 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм |  |  | САЛЬНИК | 5.37 | 0.24 | 444.24 | 37.22 | 2.37 | 616.16 | 19.25 |  | 1 |  | 635.41 | 633.92 | 667.64
[5 empty] | 1.976 | 56.49 | 0.14 | 34.89 | 39.58 | 1.49 |  |  | 635.41 |  | -0.36 |  | 635.41
2360 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка ленты защитно-сигнальной |  |  | М | 0.95 | 0.01 | 7.33 | 6.12 | 0.39 | 30.25 | 3.17 |  | 1 |  | 33.42 | 33.17 | 34.93
[5 empty] | 49.4 | 9.31 |  | 0.39 | 6.51 | 0.25 |  |  | 33.42 |  | -0.06 |  | 33.42
2361 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка укладка матов компенсационных |  |  | М3 | 1.22 | 0.63 | 130.5 | 9.09 | 0.55 | 170.88 | 4.5 |  | 1 |  | 175.38 | 175.03 | 184.34
[5 empty] | 0.110656 | 12.87 | 0.37 | 10.35 | 6.62 | 0.35 |  |  | 175.38 |  | -0.08 |  | 175.38
2362 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция пи-стыка контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 мпа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм |  |  | СТЫК | 35.07 | 590.23 | 185.39 | 260.38 | 16.58 | 1498.96 | 134.7 |  | 1 |  | 1633.66 | 1623.2 | 1709.55
[5 empty] | 9.88 | 146.82 | 249.37 | 14.69 | 276.9 | 10.46 |  |  | 1633.66 |  | -2.49 |  | 1633.66
2363 | Ж6-30-60 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. присоединение к существующим сетям врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 мпа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм |  |  | ВРЕЗКА | 29.64 | 13.73 | 10.39 | 193.62 | 14.56 | 764.51 | 118.3 |  | 1 |  | 882.81 | 873.63 | 920.11
[5 empty] | 1.976 | 347.93 |  | 0.81 | 176.47 | 9.18 |  |  | 882.81 |  | -2.18 |  | 882.81
2364 | Ж6-30-60 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. присоединение к существующим сетям врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 мпа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм |  |  | ВРЕЗКА | 19.76 | 8.04 | 7.65 | 126.65 | 9.52 | 500.04 | 77.38 |  | 1 |  | 577.42 | 571.41 | 601.81
[5 empty] | 1.976 | 227.58 |  | 0.59 | 115.43 | 6.01 |  |  | 577.42 |  | -1.43 |  | 577.42
2365 | Ж6-30-40-9 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы. демонтаж демонтаж трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до |  |  | М | 2.2 | 16.08 | 0.16 | 15.85 | 1.01 | 70.85 | 8.2 |  | 1 |  | 79.05 | 78.41 | 82.58
[5 empty] | 19.167 | 20.4 | 3.71 | 0.01 | 16.85 | 0.64 |  |  | 79.05 |  | -0.15 |  | 79.05
2366 | Ж6-30-40-9 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы. демонтаж демонтаж трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до |  |  | М | 0.19 | 1.38 | 0.02 | 1.37 | 0.09 | 6.15 | 0.71 |  | 1 |  | 6.86 | 6.8 | 7.16
[5 empty] | 1.482 | 1.78 | 0.31 |  | 1.46 | 0.06 |  |  | 6.86 |  | -0.01 |  | 6.86
2367 | Ж6-30-40-9 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы. демонтаж возврат стоймости металлолома |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.344797
2368 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 3.52 | 155.91 |  | 26.95 | 1.72 | 214.05 | 13.94 |  | 1 |  | 227.99 | 226.91 | 238.98
[5 empty] | 91.202 |  | 41 |  | 28.65 | 1.08 |  |  | 227.99 |  | -0.26 |  | 227.99
2369 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.38 |  |  | 20.13 | 1.28 | 74.07 | 10.41 |  | 1 |  | 84.48 | 83.67 | 88.12
[5 empty] | 1.5709 | 30.63 |  |  | 21.41 | 0.81 |  |  | 84.48 |  | -0.19 |  | 84.48
2370 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта, вокруг действующих коммуникаций вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 61.17 |  |  | 364.68 | 23.22 | 1341.79 | 188.67 |  | 1 |  | 1530.46 | 1515.81 | 1596.45
[5 empty] | 29.6993 | 554.9 |  |  | 387.82 | 14.65 |  |  | 1530.46 |  | -3.48 |  | 1530.46
2371 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.01 | 0.24 |  | 0.04 |  | 0.32 | 0.02 |  | 1 |  | 0.34 | 0.34 | 0.36
[5 empty] | 0.109 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.34
2372 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта 13км |  |  | Т | [5 empty] | 1.2 |  |  | 1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.26
[5 empty] | 0.202145 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
2373 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  | 1 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | 0.109 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04
2374 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы(засыпка сущ. коммуникаций) |  |  | М3 | 33.55 |  |  | 200.01 | 12.74 | 735.9 | 103.47 |  | 1 |  | 839.37 | 831.34 | 875.57
[5 empty] | 29.6795 | 304.33 |  |  | 212.7 | 8.03 |  |  | 839.37 |  | -1.91 |  | 839.37
2375 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.43 | 18.9 |  | 3.29 | 0.21 | 25.99 | 1.7 |  | 1 |  | 27.69 | 27.56 | 29.03
[5 empty] | 92.793 |  | 5 |  | 3.49 | 0.13 |  |  | 27.69 |  | -0.03 |  | 27.69
2376 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 22.93 | 342.68 |  | 153.32 | 9.76 | 787.57 | 79.32 |  | 1 |  | 866.89 | 860.73 | 906.52
[5 empty] | 92.793 | 114.06 | 119.24 |  | 163.05 | 6.16 |  |  | 866.89 |  | -1.46 |  | 866.89
2377 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2 |  |  | М | 3.44 | 24.28 | 52.05 | 23.2 | 1.48 | 159.31 | 12 |  | 1 |  | 171.31 | 170.38 | 179.44
[5 empty] | 1.84756 | 29.06 | 6.24 | 3.86 | 24.67 | 0.93 |  |  | 171.31 |  | -0.22 |  | 171.31
2378 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы укладка хризотилцементных водопроводных труб вт-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм |  |  | КМ | 5.55 | 4.39 | 116.73 | 38.93 | 2.48 | 269.07 | 20.14 |  | 1 |  | 289.21 | 287.65 | 302.95
[5 empty] | 0.01561 | 58.41 | 0.83 | 5.54 | 41.4 | 1.56 |  |  | 289.21 |  | -0.37 |  | 289.21
2379 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм |  |  | Т | 11.94 | 161.35 | 295.85 | 91.86 | 5.85 | 778.53 | 47.52 |  | 1 |  | 826.05 | 822.36 | 866.11
[5 empty] | 0.024898 | 105.48 | 34.29 | 17.64 | 97.69 | 3.69 |  |  | 826.05 |  | -0.88 |  | 826.05
2380 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих пи-прокладка от точка 3-точка ж установка опор скользящих |  |  | ШТ. | 5.84 | 65.81 | 586.95 | 40.19 | 2.56 | 808.19 | 20.79 |  | 1 |  | 828.98 | 827.37 | 871.39
[5 empty] | 7.904 | 40.97 | 20.18 | 27.74 | 42.74 | 1.61 |  |  | 828.98 |  | -0.38 |  | 828.98
2381 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм |  |  | САЛЬНИК | 27.33 | 0.95 | 2626.9 | 189.44 | 12.06 | 3529.27 | 98.01 |  | 1 |  | 3627.28 | 3619.67 | 3812.24
[5 empty] | 7.904 | 287.71 | 0.55 | 204.95 | 201.46 | 7.61 |  |  | 3627.28 |  | -1.81 |  | 3627.28
2382 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих пи-прокладка от точки в-точки г, от точки д-точки е установка опор скользящих |  |  | ШТ. | 10.22 | 115.17 | 6481.68 | 70.33 | 4.48 | 7126.83 | 36.39 |  | 1 |  | 7163.22 | 7160.4 | 7541.33
[5 empty] | 13.832 | 71.7 | 35.32 | 306.52 | 74.8 | 2.82 |  |  | 7163.22 |  | -0.67 |  | 7163.22
2383 | Ж6-30-90 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. установка опор скользящих заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 800 мм |  |  | САЛЬНИК | 64.97 | 4.9 | 7259.19 | 554.69 | 28.67 | 9598.52 | 232.89 |  | 1 |  | 9831.41 | 9813.33 | 10335.4
[5 empty] | 15.808 | 682.12 | 2.85 | 551.85 | 503.32 | 18.08 |  |  | 9831.41 |  | -4.3 |  | 9831.41
смета 7.107. |  | 16.23 ОДК-С1 СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 68.85 | 310.49 | 2197.91 | 432.65 | 29.62 | 4157.42 | 240.69 | 0 |  | 0 | 4398.11 | 4379.44 | 4612.42
[6 empty] | 632.88 | 75.05 | 126.02 | 413.61 | 18.67 |  | 0 | 4398.11 | 0 | -4.43 | 0 | 4398.11 | 19.65
2384 | Ж6-30-10 | Строительные работы рытье траншеи для прокладки трубы |  |  | М3 | 15.17 |  |  | 90.47 | 5.76 | 332.87 | 46.8 |  | 1 |  | 379.67 | 376.04 | 396.05
[5 empty] | 8.4731 | 137.66 |  |  | 96.21 | 3.63 |  |  | 379.67 |  | -0.86 |  | 379.67
2385 | Ж6-30-10 | Строительные работы укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм |  |  | КМ | 9.83 | 33.77 | 9.32 | 71.27 | 4.54 | 299 | 36.87 |  | 1 |  | 335.87 | 333.01 | 350.73
[5 empty] | 0.031616 | 101.4 | 7.05 | 0.72 | 75.8 | 2.86 |  |  | 335.87 |  | -0.68 |  | 335.87
2386 | Ж6-30-10 | Строительные работы нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм |  |  | КМ | 9.3 | 192.63 | 359.3 | 67.41 | 4.29 | 803.36 | 34.87 |  | 1 |  | 838.23 | 835.52 | 879.97
[5 empty] | 0.031616 | 77.42 | 25.15 | 28.55 | 71.69 | 2.71 |  |  | 838.23 |  | -0.64 |  | 838.23
2387 | Ж6-30-10 | Строительные работы засыпка траншеи |  |  | М3 | 9.08 |  |  | 54.11 | 3.45 | 199.1 | 28 |  | 1 |  | 227.1 | 224.93 | 236.9
[5 empty] | 8.0305 | 82.34 |  |  | 57.55 | 2.17 |  |  | 227.1 |  | -0.52 |  | 227.1
2388 | Ж6-30-10 | Строительные работы рытье траншеи под фундамент |  |  | М3 | 0.53 |  |  | 3.17 | 0.2 | 11.66 | 1.64 |  | 1 |  | 13.3 | 13.17 | 13.87
[5 empty] | 0.2964 | 4.82 |  |  | 3.37 | 0.13 |  |  | 13.3 |  | -0.03 |  | 13.3
2389 | Ж6-30-10 | Строительные работы устройство песчаного основания под трубопроводы |  |  | М3 | 0.12 | 1.23 | 0.85 | 0.77 | 0.05 | 7.23 | 0.4 |  | 1 |  | 7.63 | 7.6 | 8
[5 empty] | 0.07805 | 0.82 | 0.35 | 2.67 | 0.82 | 0.03 |  |  | 7.63 |  | -0.01 |  | 7.63
2390 | Ж6-30-10 | Строительные работы устройство фундамента |  |  | М3 | 0.26 | 1.1 | 9.56 | 1.72 | 0.11 | 16.81 | 0.89 |  | 1 |  | 17.7 | 17.63 | 18.57
[5 empty] | 0.0534 | 2.31 | 0.31 | 0.13 | 1.83 | 0.07 |  |  | 17.7 |  | -0.02 |  | 17.7
2391 | Ж6-30-10 | Строительные работы установка арматуры д=10мм |  |  | Т | 0.01 | 0.02 | 5.98 | 0.09 | 0.01 | 6.63 | 0.04 |  | 1 |  | 6.67 | 6.67 | 7.02
[5 empty] | 0.000915 | 0.12 | 0.01 | 0.32 | 0.09 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67
2392 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля ящик ковера настенного 4х2х1 |  |  | ШТ |  |  | 201.98 |  |  | 212.73 |  |  | 1 |  | 212.73 | 212.73 | 224.05
[5 empty] | 0.988 |  |  | 10.75 |  |  |  |  | 212.73 |  |  |  | 212.73
2393 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж ящика ковера |  |  | ШТ. | 3.86 | 2.02 | 412.96 | 25.55 | 1.79 | 524.96 | 14.58 |  | 1 |  | 539.54 | 538.41 | 567.05
[5 empty] | 0.988 | 42.4 | 0.49 | 21.99 | 17.39 | 1.13 |  |  | 539.54 |  | -0.27 |  | 539.54
2394 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж ковера наземного |  |  | ШТ. | 1.95 | 18.92 | 264.68 | 7.65 | 0.83 | 327.42 | 6.76 |  | 1 |  | 334.18 | 333.66 | 351.41
[5 empty] | 0.988 | 12.27 | 7.62 | 15.25 | 7.42 | 0.52 |  |  | 334.18 |  | -0.12 |  | 334.18
2395 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж терминалов |  |  | ВНЕШНЕЕ | 5.04 | 0.09 | 6.19 | 21.68 | 2.36 | 109.26 | 19.18 |  | 1 |  | 128.44 | 126.95 | 133.7
[5 empty] | 2.964 | 56.4 |  | 0.36 | 21.04 | 1.49 |  |  | 128.44 |  | -0.35 |  | 128.44
2396 | Ж3-60-71 | Изделия и материалы кабель nyм |  |  | М |  |  | 124.73 |  |  | 131.4 |  |  | 1 |  | 131.4 | 131.4 | 138.39
[5 empty] | 7.904 |  |  | 6.67 |  |  |  |  | 131.4 |  |  |  | 131.4
2397 | Ж3-60-71 | Изделия и материалы монтаж кабеля nyм |  |  | М | 4.81 | 16.05 | 16.86 | 31.48 | 2.21 | 138.58 | 17.97 |  | 1 |  | 156.55 | 155.16 | 163.41
[5 empty] | 38.7296 | 48.59 | 4.26 | 0.9 | 21.43 | 1.39 |  |  | 156.55 |  | -0.33 |  | 156.55
2398 | Ж3-60-71 | Изделия и материалы присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 |  |  | ШТ. | 2.54 |  | 35.91 | 16.44 | 1.15 | 94.87 | 9.38 |  | 1 |  | 104.25 | 103.52 | 109.03
[5 empty] | 19.76 | 27.59 |  | 2.04 | 11.18 | 0.73 |  |  | 104.25 |  | -0.17 |  | 104.25
2399 | Ж3-60-71 | Трубы труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм |  |  | М |  |  | 689.23 |  |  | 721.64 |  |  | 1 |  | 721.64 | 721.64 | 760.03
[5 empty] | 39.52 |  |  | 32.41 |  |  |  |  | 721.64 |  |  |  | 721.64
2400 | Ж3-60-71 | Трубы монтаж трубы стальной водогазопроводной д=50 по стене |  |  | М | 6.09 | 44.43 | 56.99 | 39.11 | 2.75 | 210.19 | 22.32 |  | 1 |  | 232.51 | 230.78 | 243.06
[5 empty] | 7.6669 | 35.9 | 29.75 | 3.08 | 26.61 | 1.73 |  |  | 232.51 |  | -0.41 |  | 232.51
2401 | Ж3-60-71 | Трубы монтаж трубы гофрированной |  |  | М | 0.26 | 0.23 | 3.37 | 1.73 | 0.12 | 9.71 | 0.99 |  | 1 |  | 10.7 | 10.62 | 11.18
[5 empty] | 1.4672 | 2.84 | 0.06 | 0.18 | 1.18 | 0.08 |  |  | 10.7 |  | -0.02 |  | 10.7
объект 8 |  | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 7281.97 | 31467.49 | 265282.2 | 47047.09 | 2996.26 | 573257.2 | 24342.18 | 0 |  | 0 | 597599.38 | 595709.74 | 627401.49
[6 empty] | 63804.28 | 7790.41 | 111183.61 | 50036.1 | 1889.64 |  | 0 | 597599.38 | 0 | -449.47 | 0 | 597599.38 | 1990.12
смета 8.15. |  | 16.23-ГП-С3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 173.94 | 9292.88 | 0 | 1390.97 | 88.58 | 21112.72 | 719.61 | 0 |  | 0 | 21832.33 | 21776.46 | 22934.97
[6 empty] | 115.22 | 2001.27 | 8703.27 | 1479.22 | 55.87 |  | 0 | 21832.33 | 0 | -13.29 | 0 | 21832.33 | 58.84
2402 | Ж7-10 | Земляные работы |  |  | М3 | 13.03 | 939.95 |  | 109.31 | 6.96 | 1175.82 | 56.55 |  | 1 |  | 1232.37 | 1227.98 | 1293.31
[5 empty] | 2 730.832 |  | 166.33 |  | 116.25 | 4.39 |  |  | 1232.37 |  | -1.04 |  | 1232.37
2403 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 118 (160) квт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 10.46 | 754.72 |  | 87.78 | 5.59 | 944.13 | 45.41 |  | 1 |  | 989.54 | 986.01 | 1038.47
[5 empty] | 2 730.832 |  | 133.56 |  | 93.35 | 3.53 |  |  | 989.54 |  | -0.84 |  | 989.54
2404 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 118 (160) квт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.99 | 287.7 |  | 33.46 | 2.13 | 359.89 | 17.31 |  | 1 |  | 377.2 | 375.86 | 395.86
[5 empty] | 835.848 |  | 50.91 |  | 35.58 | 1.34 |  |  | 377.2 |  | -0.32 |  | 377.2
2405 | Ж7-10 | Земляные работы погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | 23.67 | 1430.45 |  | 198.66 | 12.65 | 1859.1 | 102.78 |  | 1 |  | 1961.88 | 1953.9 | 2057.85
[5 empty] | 835.848 |  | 302.28 |  | 211.26 | 7.98 |  |  | 1961.88 |  | -1.9 |  | 1961.88
2406 | Ж7-10 | Земляные работы перевозка до 13 км |  |  | Т | [5 empty] | 8703.27 |  |  | 1 |  | 8703.27 | 8703.27 | 9166.28
[5 empty] | 1 462.734 |  |  | 8703.27 |  |  |  |  | 8703.27 |  |  |  | 8703.27
2407 | Ж7-10 | Земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 | 6.74 | 253.32 |  | 48.7 | 3.1 | 387.67 | 25.19 |  | 1 |  | 412.86 | 410.9 | 432.76
[5 empty] | 835.848 | 29.27 | 44.83 |  | 51.79 | 1.96 |  |  | 412.86 |  | -0.47 |  | 412.86
2408 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу 9,6 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | 49.76 | 2258.12 |  | 383.55 | 24.42 | 3085.72 | 198.43 |  | 1 |  | 3284.15 | 3268.75 | 3442.65
[5 empty] | 2 730.832 |  | 583.61 |  | 407.89 | 15.4 |  |  | 3284.15 |  | -3.66 |  | 3284.15
2409 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу 9,6 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | 47.76 | 2859.04 |  | 400.85 | 25.53 | 3723.97 | 207.38 |  | 1 |  | 3931.35 | 3915.25 | 4123.54
[5 empty] | 2 730.832 |  | 609.93 |  | 426.28 | 16.1 |  |  | 3931.35 |  | -3.83 |  | 3931.35
2410 | Ж7-10 | Земляные работы планировка площадей механизированным способом, грунт 2 группы |  |  | М2 | 8.21 | 453.84 |  | 65.12 | 4.15 | 594.36 | 33.69 |  | 1 |  | 628.05 | 625.43 | 658.7
[5 empty] | 7 017.764 |  | 99.09 |  | 69.25 | 2.62 |  |  | 628.05 |  | -0.62 |  | 628.05
2411 | Ж7-10 | Земляные работы планировка механизированным способом насыпей откосов и полотна, грунт 2 группы |  |  | М2 | 10.32 | 55.74 |  | 63.54 | 4.05 | 278.79 | 32.87 |  | 1 |  | 311.66 | 309.11 | 325.55
[5 empty] | 289.484 | 85.95 | 10.73 |  | 67.57 | 2.55 |  |  | 311.66 |  | -0.61 |  | 311.66
смета 8.22. |  | 16.23-ГП-С11 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 7108.03 | 22174.61 | 265282.2 | 45656.12 | 2907.68 | 552144.48 | 23622.57 | 0 |  | 0 | 575767.05 | 573933.28 | 604466.52
[6 empty] | 63689.06 | 5789.14 | 102480.34 | 48556.88 | 1833.77 |  | 0 | 575767.05 | 0 | -436.18 | 0 | 575767.05 | 1931.28
2412 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 199.69 | 3902.44 | 9537.15 | 1351.89 | 86.09 | 47309.61 | 699.39 |  | 1 |  | 48009 | 47954.71 | 50505.9
[5 empty] | 791.169 | 1128.29 | 928.75 | 29824.7 | 1437.67 | 54.29 |  |  | 48009 |  | -12.91 |  | 48009
2413 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 устройство щебеночно-гравийно-песчаного основания толщиной 15 см |  |  | М2 | 130.08 | 1933.73 | 9151.48 | 887.01 | 56.48 | 25490.02 | 458.89 |  | 1 |  | 25948.91 | 25913.29 | 27291.88
[5 empty] | 1 892.514 | 831.57 | 518.11 | 11659.31 | 943.29 | 35.62 |  |  | 25948.91 |  | -8.47 |  | 25948.91
2414 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с подачей плит автопогрузчиком |  |  | М2 | 2485.42 | 1225.32 | 61509.27 | 15815.98 | 1007.15 | 126094.73 | 8182.34 |  | 1 |  | 134277.07 | 133641.89 | 140751.64
[5 empty] | 1 976 | 23830.76 | 234.95 | 5402.62 | 16819.52 | 635.18 |  |  | 134277.07 |  | -151.07 |  | 134277.07
2415 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (47 м учтено в узле б) |  |  | М | 585.25 | 254.8 | 10850.34 | 3671.95 | 233.83 | 25434.86 | 1899.67 |  | 1 |  | 27334.53 | 27187.06 | 28633.41
[5 empty] | 761.748 | 5514.29 | 72.98 | 892.31 | 3904.94 | 147.47 |  |  | 27334.53 |  | -35.07 |  | 27334.53
2416 | Ж7-20 | Устройство тротуара. тип 1 установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках с применением ручных захватов |  |  | М | 20.03 | 8.95 | 369.17 | 119.99 | 7.64 | 844.58 | 62.07 |  | 1 |  | 906.65 | 901.83 | 949.81
[5 empty] | 26.676 | 177.22 | 5.35 | 30.34 | 127.6 | 4.82 |  |  | 906.65 |  | -1.15 |  | 906.65
2417 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 152.76 | 2985.15 | 7295.39 | 1034.12 | 65.85 | 36189.2 | 535 |  | 1 |  | 36724.2 | 36682.67 | 38634.19
[5 empty] | 605.2 | 863.08 | 710.44 | 22814.23 | 1099.73 | 41.53 |  |  | 36724.2 |  | -9.88 |  | 36724.2
2418 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с4 толщиной 15 см |  |  | М2 | 91.26 | 1356.69 | 6013.18 | 622.32 | 39.63 | 18004.69 | 321.95 |  | 1 |  | 18326.64 | 18301.65 | 19275.3
[5 empty] | 1 327.773 | 583.42 | 363.5 | 8708.6 | 661.8 | 24.99 |  |  | 18326.64 |  | -5.94 |  | 18326.64
2419 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с4 толщиной 12 см (под борт) |  |  | М2 | 15.96 | 237.3 | 842.25 | 108.85 | 6.93 | 2635.04 | 56.31 |  | 1 |  | 2691.35 | 2686.98 | 2829.93
[5 empty] | 232.239 | 102.05 | 63.58 | 1218.57 | 115.76 | 4.37 |  |  | 2691.35 |  | -1.04 |  | 2691.35
2420 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 30.41 |  | 1312.9 | 193.11 | 12.3 | 2132.83 | 99.91 |  | 1 |  | 2232.74 | 2224.98 | 2343.35
[5 empty] | 1 327.7732 | 293.84 |  | 109.41 | 205.36 | 7.76 |  |  | 2232.74 |  | -1.85 |  | 2232.74
2421 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство слоя из бетона в15 f100 толщиной 15 см с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки |  |  | М2 | 208.46 | 4123.4 | 4609.9 | 1468.61 | 93.52 | 13603.18 | 759.78 |  | 1 |  | 14362.96 | 14303.98 | 15064.95
[5 empty] | 1 327.7732 | 1341.71 | 892.93 | 359.3 | 1561.79 | 58.98 |  |  | 14362.96 |  | -14.03 |  | 14362.96
2422 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 исключается до толщины слоя 11 см |  |  | М2 | -43.55 | -1262.85 | 25212.24 | -324.26 | -20.65 | 24998.64 | -167.76 |  | 1 |  | 24830.88 | 24843.9 | 26165.6
[5 empty] | -1 327.7732 | -213.51 | -279.89 | 1962.43 | -344.84 | -13.02 |  |  | 24830.88 |  | 3.1 |  | 24830.88
2423 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком |  |  | М2 | 1733.58 | 854.66 | 37068.81 | 11031.65 | 702.49 | 81479.65 | 5707.18 |  | 1 |  | 87186.83 | 86743.79 | 91358.56
[5 empty] | 1 378.26 | 16621.95 | 163.88 | 3130.8 | 11731.62 | 443.04 |  |  | 87186.83 |  | -105.37 |  | 87186.83
2424 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | М | 366.64 | 159.62 | 11739.74 | 2300.33 | 146.48 | 21316.23 | 1190.07 |  | 1 |  | 22506.3 | 22413.92 | 23606.34
[5 empty] | 477.204 | 3454.48 | 45.72 | 998.88 | 2446.29 | 92.38 |  |  | 22506.3 |  | -21.97 |  | 22506.3
2425 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 2 установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях с применением механического захвата |  |  | М | 20.02 | 77.39 | 670.28 | 123.03 | 7.83 | 1228.03 | 63.65 |  | 1 |  | 1291.68 | 1286.74 | 1355.19
[5 empty] | 27.664 | 157.86 | 29.35 | 57.03 | 130.84 | 4.94 |  |  | 1291.68 |  | -1.17 |  | 1291.68
2426 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 8.6 | 168.13 | 410.89 | 58.24 | 3.71 | 2038.24 | 30.13 |  | 1 |  | 2068.37 | 2066.03 | 2175.94
[5 empty] | 34.086 | 48.61 | 40.01 | 1284.94 | 61.94 | 2.34 |  |  | 2068.37 |  | -0.56 |  | 2068.37
2427 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  | М2 | 8.73 | 354.1 | 660.55 | 66.92 | 4.26 | 1829.44 | 34.62 |  | 1 |  | 1864.06 | 1861.37 | 1960.39
[5 empty] | 113.62 | 22.09 | 79.73 | 648.31 | 71.16 | 2.69 |  |  | 1864.06 |  | -0.64 |  | 1864.06
2428 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  | М2 | 12.11 | 305.74 | 660.55 | 83.72 | 5.33 | 1860.11 | 43.31 |  | 1 |  | 1903.42 | 1900.06 | 2001.14
[5 empty] | 113.62 | 64.87 | 62.52 | 648.31 | 89.03 | 3.36 |  |  | 1903.42 |  | -0.8 |  | 1903.42
2429 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 исключать на каждый 1 см к норме 27-250-2 (исключается до толщины 20 см) |  |  | М2 | -8.04 | -202.49 | -219.22 | -55.61 | -3.54 | -999.92 | -28.77 |  | 1 |  | -1028.69 | -1026.46 | -1081.07
[5 empty] | - 113.62 | -43.19 | -41.43 | -415.03 | -59.14 | -2.23 |  |  | -1028.69 |  | 0.53 |  | -1028.69
2430 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 розлив битумов |  |  | Т | 0.06 | 1.88 | 144.33 | 0.41 | 0.03 | 158.57 | 0.21 |  | 1 |  | 158.78 | 158.76 | 167.21
[5 empty] | 0.081806 |  | 0.63 | 11.46 | 0.44 | 0.02 |  |  | 158.78 |  |  |  | 158.78
2431 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 6.83 | 105.83 | 1682.94 | 51.08 | 3.25 | 2077.22 | 26.43 |  | 1 |  | 2103.65 | 2101.6 | 2213.41
[5 empty] | 113.62 | 47.31 | 30.42 | 130.92 | 54.33 | 2.05 |  |  | 2103.65 |  | -0.49 |  | 2103.65
2432 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице 27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 1.92 | 79.19 | 1253.7 | 15.37 | 0.98 | 1464.18 | 7.95 |  | 1 |  | 1472.13 | 1471.51 | 1549.79
[5 empty] | 113.62 | 0.62 | 22.76 | 97.51 | 16.34 | 0.62 |  |  | 1472.13 |  | -0.15 |  | 1472.13
2433 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 6.83 | 105.83 | 2040.6 | 51.08 | 3.25 | 2462.7 | 26.43 |  | 1 |  | 2489.13 | 2487.08 | 2619.39
[5 empty] | 113.62 | 47.31 | 30.42 | 158.74 | 54.33 | 2.05 |  |  | 2489.13 |  | -0.49 |  | 2489.13
2434 | Ж7-20 | Устройство проезда. тип 3 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице е27-53: плотным мелкозернистым смесям типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 0.64 | 26.4 | 507.32 | 5.13 | 0.33 | 584.46 | 2.65 |  | 1 |  | 587.11 | 586.9 | 618.12
[5 empty] | 113.62 | 0.21 | 7.59 | 39.46 | 5.45 | 0.21 |  |  | 587.11 |  | -0.05 |  | 587.11
2435 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 4.8 | 93.81 | 229.27 | 32.5 | 2.07 | 1137.29 | 16.81 |  | 1 |  | 1154.1 | 1152.79 | 1214.12
[5 empty] | 19.019 | 27.12 | 22.33 | 716.96 | 34.56 | 1.31 |  |  | 1154.1 |  | -0.31 |  | 1154.1
2436 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 1.24 |  | 53.73 | 7.91 | 0.5 | 87.3 | 4.09 |  | 1 |  | 91.39 | 91.07 | 95.91
[5 empty] | 54.34 | 12.03 |  | 4.48 | 8.41 | 0.32 |  |  | 91.39 |  | -0.08 |  | 91.39
2437 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство слоя из бетона в15 f100 толщиной 15 см с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки |  |  | М2 | 8.53 | 168.75 | 188.66 | 60.1 | 3.83 | 556.7 | 31.09 |  | 1 |  | 587.79 | 585.38 | 616.52
[5 empty] | 54.34 | 54.91 | 36.54 | 14.7 | 63.91 | 2.41 |  |  | 587.79 |  | -0.57 |  | 587.79
2438 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 исключается до толщины слоя 10 см |  |  | М2 | -1.78 | -51.68 | 938.98 | -13.27 | -0.84 | 923.02 | -6.86 |  | 1 |  | 916.16 | 916.69 | 965.46
[5 empty] | -54.34 | -8.74 | -11.45 | 73.08 | -14.11 | -0.53 |  |  | 916.16 |  | 0.13 |  | 916.16
2439 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 гидроизоляция мастикой аутокрин |  |  | М2 | 2.52 | 0.23 | 219.1 | 15 | 0.96 | 291.86 | 7.76 |  | 1 |  | 299.62 | 299.02 | 314.93
[5 empty] | 54.34 | 22.77 | 0.05 | 17.39 | 15.95 | 0.6 |  |  | 299.62 |  | -0.14 |  | 299.62
2440 | Ж7-20 | Устройство площадки для мусоросборников. тип 4 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком |  |  | М2 | 68.35 | 33.7 | 1461.49 | 434.94 | 27.7 | 3212.46 | 225.02 |  | 1 |  | 3437.48 | 3420.01 | 3601.95
[5 empty] | 54.34 | 655.35 | 6.46 | 123.43 | 462.54 | 17.47 |  |  | 3437.48 |  | -4.16 |  | 3437.48
2441 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 19.11 | 373.54 | 912.89 | 129.4 | 8.24 | 4528.44 | 66.95 |  | 1 |  | 4595.39 | 4590.19 | 4834.39
[5 empty] | 75.7302 | 108 | 88.9 | 2854.8 | 137.61 | 5.2 |  |  | 4595.39 |  | -1.24 |  | 4595.39
2442 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с4 толщиной 15 см |  |  | М2 | 14.87 | 221.08 | 979.9 | 101.41 | 6.46 | 2934.01 | 52.47 |  | 1 |  | 2986.48 | 2982.41 | 3141.07
[5 empty] | 216.372 | 95.07 | 59.24 | 1419.14 | 107.85 | 4.07 |  |  | 2986.48 |  | -0.97 |  | 2986.48
2443 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 4.95 |  | 213.95 | 31.47 | 2 | 347.55 | 16.28 |  | 1 |  | 363.83 | 362.57 | 381.86
[5 empty] | 216.372 | 47.88 |  | 17.83 | 33.46 | 1.26 |  |  | 363.83 |  | -0.3 |  | 363.83
2444 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство слоя из бетона в15 f100 толщиной 15 см с применением малогабаритных бетоноукладчиков и использованием автобетононасоса для подачи бетонной смеси к месту укладки |  |  | М2 | 33.97 | 671.94 | 751.22 | 239.32 | 15.24 | 2216.73 | 123.81 |  | 1 |  | 2340.54 | 2330.93 | 2454.94
[5 empty] | 216.372 | 218.64 | 145.51 | 58.55 | 254.5 | 9.61 |  |  | 2340.54 |  | -2.29 |  | 2340.54
2445 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 исключается до толщины слоя 12 см |  |  | М2 | -7.1 | -205.79 | 4500.94 | -52.84 | -3.36 | 4496.5 | -27.34 |  | 1 |  | 4469.16 | 4471.28 | 4709.15
[5 empty] | - 216.372 | -34.79 | -45.61 | 350.15 | -56.19 | -2.12 |  |  | 4469.16 |  | 0.5 |  | 4469.16
2446 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 нарезка швов в затвердевшем бетоне |  |  | М | 20.84 | 588.67 | 63.22 | 129.95 | 8.28 | 1090.19 | 67.23 |  | 1 |  | 1157.42 | 1152.2 | 1213.5
[5 empty] | 54.34 | 116.59 | 81.15 | 41.3 | 138.2 | 5.22 |  |  | 1157.42 |  | -1.24 |  | 1157.42
2447 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 армирование сеткой |  |  | Т | 11.41 | 23.13 | 7669.81 | 77.28 | 4.92 | 8410.1 | 39.98 |  | 1 |  | 8450.08 | 8446.98 | 8896.36
[5 empty] | 0.857584 | 111.14 | 6.45 | 439.28 | 82.18 | 3.1 |  |  | 8450.08 |  | -0.74 |  | 8450.08
2448 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (л. 6 прим. 8) |  |  | М2 | 173.18 | 68.53 | 51.78 | 1274.14 | 81.14 | 4811.85 | 659.17 |  | 1 |  | 5471.02 | 5419.85 | 5708.19
[5 empty] | 216.372 | 1938.74 |  | 3.53 | 1354.99 | 51.17 |  |  | 5471.02 |  | -12.17 |  | 5471.02
2449 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство наливного полиуретанового синтетического покрытия рlаyроl толщиной 10 мм |  |  | М2 | 122.7 | 589.85 |  | 740.53 | 47.16 | 3025.98 | 383.11 |  | 1 |  | 3409.09 | 3379.35 | 3559.13
[5 empty] | 216.372 | 838.25 | 288.55 |  | 787.52 | 29.74 |  |  | 3409.09 |  | -7.07 |  | 3409.09
2450 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 добавлять при увеличении толщины покрытия на 1 мм |  |  | М2 | 150.59 | 851.92 |  | 953.24 | 60.7 | 3856.81 | 493.15 |  | 1 |  | 4349.96 | 4311.68 | 4541.06
[5 empty] | 216.372 | 948.06 | 502.39 |  | 1013.72 | 38.28 |  |  | 4349.96 |  | -9.11 |  | 4349.96
2451 | Ж7-20 | Устройство площадки по типу playpol. тип 5 устройство наливного полиуретанового синтетического покрытия рlаyроl толщиной 10 мм |  |  | М2 | 122.7 | 589.85 | 33807.83 | 740.53 | 47.16 | 39502.06 | 383.11 |  | 1 |  | 39885.17 | 39855.43 | 41975.74
[5 empty] | 216.372 | 838.25 | 288.55 | 2668.25 | 787.52 | 29.74 |  |  | 39885.17 |  | -7.07 |  | 39885.17
2452 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  | М2 | 11.24 | 455.71 | 850.1 | 86.12 | 5.48 | 2354.4 | 44.55 |  | 1 |  | 2398.95 | 2395.49 | 2522.93
[5 empty] | 146.224 | 28.43 | 102.61 | 834.34 | 91.58 | 3.46 |  |  | 2398.95 |  | -0.82 |  | 2398.95
2453 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм марки 1000 и выше с расклинцовкой асфальтогранулятом |  |  | М2 | 15.58 | 393.48 | 850.1 | 107.74 | 6.86 | 2393.88 | 55.74 |  | 1 |  | 2449.62 | 2445.29 | 2575.38
[5 empty] | 146.224 | 83.48 | 80.46 | 834.34 | 114.58 | 4.33 |  |  | 2449.62 |  | -1.03 |  | 2449.62
2454 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 исключать на каждый 1 см к норме 27-250-2 (исключается до толщины 20 см) |  |  | М2 | -10.36 | -260.59 | -282.13 | -71.56 | -4.56 | -1286.84 | -37.02 |  | 1 |  | -1323.86 | -1320.99 | -1391.27
[5 empty] | - 146.224 | -55.58 | -53.31 | -534.13 | -76.1 | -2.87 |  |  | -1323.86 |  | 0.68 |  | -1323.86
2455 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 розлив битумов |  |  | Т | 0.07 | 2.42 | 185.75 | 0.54 | 0.03 | 204.08 | 0.28 |  | 1 |  | 204.36 | 204.34 | 215.21
[5 empty] | 0.105281 |  | 0.82 | 14.75 | 0.57 | 0.02 |  |  | 204.36 |  |  |  | 204.36
2456 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 8.79 | 136.2 | 2165.87 | 65.75 | 4.19 | 2673.32 | 34.01 |  | 1 |  | 2707.33 | 2704.69 | 2848.58
[5 empty] | 146.224 | 60.89 | 39.15 | 168.49 | 69.92 | 2.64 |  |  | 2707.33 |  | -0.63 |  | 2707.33
2457 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице 27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 2.48 | 101.91 | 1613.46 | 19.78 | 1.26 | 1884.33 | 10.23 |  | 1 |  | 1894.56 | 1893.77 | 1994.52
[5 empty] | 146.224 | 0.8 | 29.29 | 125.49 | 21.03 | 0.79 |  |  | 1894.56 |  | -0.19 |  | 1894.56
2458 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 8.79 | 136.2 | 2626.16 | 65.75 | 4.19 | 3169.41 | 34.01 |  | 1 |  | 3203.42 | 3200.78 | 3371.06
[5 empty] | 146.224 | 60.89 | 39.15 | 204.29 | 69.92 | 2.64 |  |  | 3203.42 |  | -0.63 |  | 3203.42
2459 | Ж7-20 | Восстановление проезда из а/б. тип 6 при изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице е27-53: плотным мелкозернистым смесям типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | М2 | 0.83 | 33.97 | 652.89 | 6.59 | 0.42 | 752.11 | 3.41 |  | 1 |  | 755.52 | 755.26 | 795.44
[5 empty] | 146.224 | 0.26 | 9.76 | 50.78 | 7 | 0.26 |  |  | 755.52 |  | -0.06 |  | 755.52
2460 | Ж7-20 | Устройство пожарного проезда. тип 7 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 2.2 | 42.98 | 105.04 | 14.89 | 0.95 | 521.09 | 7.7 |  | 1 |  | 528.79 | 528.19 | 556.29
[5 empty] | 8.7142 | 12.43 | 10.23 | 328.5 | 15.84 | 0.6 |  |  | 528.79 |  | -0.14 |  | 528.79
2461 | Ж7-20 | Устройство пожарного проезда. тип 7 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см |  |  | М2 | 3.04 | 46.19 | 286.27 | 20.06 | 1.28 | 527.89 | 10.38 |  | 1 |  | 538.27 | 537.46 | 566.05
[5 empty] | 41.496 | 18.18 | 12.34 | 133.96 | 21.33 | 0.81 |  |  | 538.27 |  | -0.19 |  | 538.27
2462 | Ж7-60 | Устройство лотка n1 (узел б) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 2.57 | 50.26 | 122.84 | 17.41 | 1.11 | 609.34 | 9.01 |  | 1 |  | 618.35 | 617.65 | 650.51
[5 empty] | 10.1904 | 14.53 | 11.96 | 384.15 | 18.51 | 0.7 |  |  | 618.35 |  | -0.17 |  | 618.35
2463 | Ж7-60 | Устройство лотка n1 (узел б) установка лотков с устройством бетонной обоймы из бетона класса в15 f100 |  |  | М | 35.68 | 15.53 |  | 223.84 | 14.25 | 834.67 | 115.8 |  | 1 |  | 950.47 | 941.48 | 991.57
[5 empty] | 46.436 | 336.15 | 4.45 |  | 238.05 | 8.99 |  |  | 950.47 |  | -2.14 |  | 950.47
2464 | Ж7-60 | Устройство лотка n1 (узел б) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | М | 35.68 | 15.53 | 6268.9 | 223.84 | 14.25 | 7603.06 | 115.8 |  | 1 |  | 7718.86 | 7709.87 | 8120.04
[5 empty] | 46.436 | 336.15 | 4.45 | 499.49 | 238.05 | 8.99 |  |  | 7718.86 |  | -2.14 |  | 7718.86
2465 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 узел а - 59 м, узел г - 27 м. устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 2.36 | 46.03 | 112.49 | 15.94 | 1.02 | 558.01 | 8.25 |  | 1 |  | 566.26 | 565.62 | 595.71
[5 empty] | 9.3314 | 13.31 | 10.95 | 351.77 | 16.96 | 0.64 |  |  | 566.26 |  | -0.15 |  | 566.26
2466 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 1.23 |  | 53.23 | 7.83 | 0.5 | 86.46 | 4.05 |  | 1 |  | 90.51 | 90.2 | 95
[5 empty] | 53.8361 | 11.91 |  | 4.44 | 8.32 | 0.31 |  |  | 90.51 |  | -0.08 |  | 90.51
2467 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство лотка в бетонной обойме из бетона класса в25 f100 |  |  | М | 85.78 | 37.34 | 2056.2 | 538.17 | 34.27 | 4229.99 | 278.42 |  | 1 |  | 4508.41 | 4486.8 | 4725.5
[5 empty] | 111.644 | 808.19 | 10.7 | 167.03 | 572.32 | 21.61 |  |  | 4508.41 |  | -5.14 |  | 4508.41
2468 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  | М2 | 14.94 | 5.71 | 95.26 | 90.51 | 5.76 | 439.67 | 46.82 |  | 1 |  | 486.49 | 482.86 | 508.55
[5 empty] | 33.9872 | 136.02 | 1.7 | 7.39 | 96.25 | 3.63 |  |  | 486.49 |  | -0.86 |  | 486.49
2469 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 |  |  | М2 | 0.96 | 1.06 | 45.22 | 5.84 | 0.37 | 70.54 | 3.02 |  | 1 |  | 73.56 | 73.33 | 77.23
[5 empty] | 33.9872 | 8.15 | 0.74 | 3.52 | 6.21 | 0.23 |  |  | 73.56 |  | -0.06 |  | 73.56
2470 | Ж7-60 | Устройство лотка n2 железнение цементных покрытий |  |  | М2 | 4.29 | 0.16 | 5.33 | 28.92 | 1.84 | 112.21 | 14.96 |  | 1 |  | 127.17 | 126.01 | 132.71
[5 empty] | 33.9872 | 43.91 | 0.09 | 0.42 | 30.75 | 1.16 |  |  | 127.17 |  | -0.28 |  | 127.17
2471 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 узел ж - 8 м, узел з - 3 м. устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 0.26 | 5.18 | 12.65 | 1.79 | 0.11 | 62.74 | 0.93 |  | 1 |  | 63.67 | 63.6 | 66.98
[5 empty] | 1.0493 | 1.5 | 1.23 | 39.55 | 1.91 | 0.07 |  |  | 63.67 |  | -0.02 |  | 63.67
2472 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 0.2 |  | 8.6 | 1.26 | 0.08 | 13.96 | 0.65 |  | 1 |  | 14.61 | 14.56 | 15.33
[5 empty] | 8.6944 | 1.92 |  | 0.72 | 1.34 | 0.05 |  |  | 14.61 |  | -0.01 |  | 14.61
2473 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство лотка в бетонной обойме из бетона класса в25 f100 |  |  | М | 16.7 | 7.27 | 376.35 | 104.78 | 6.67 | 797.72 | 54.21 |  | 1 |  | 851.93 | 847.72 | 892.82
[5 empty] | 21.736 | 157.35 | 2.08 | 30.66 | 111.43 | 4.21 |  |  | 851.93 |  | -1 |  | 851.93
2474 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  | М2 | 1.96 | 0.75 | 12.52 | 11.89 | 0.76 | 57.77 | 6.15 |  | 1 |  | 63.92 | 63.44 | 66.82
[5 empty] | 4.4658 | 17.87 | 0.22 | 0.97 | 12.64 | 0.48 |  |  | 63.92 |  | -0.11 |  | 63.92
2475 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 |  |  | М2 | 0.13 | 0.14 | 5.94 | 0.77 | 0.05 | 9.27 | 0.4 |  | 1 |  | 9.67 | 9.64 | 10.15
[5 empty] | 4.4658 | 1.07 | 0.1 | 0.46 | 0.82 | 0.03 |  |  | 9.67 |  | -0.01 |  | 9.67
2476 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 железнение цементных покрытий |  |  | М2 | 0.56 | 0.02 | 0.7 | 3.8 | 0.24 | 14.74 | 1.97 |  | 1 |  | 16.71 | 16.56 | 17.44
[5 empty] | 4.4658 | 5.77 | 0.01 | 0.06 | 4.04 | 0.15 |  |  | 16.71 |  | -0.04 |  | 16.71
2477 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 укладка стального листа и уголка |  |  | Т | 5.33 | 34.9 | 559.71 | 33.14 | 2.43 | 740.8 | 19.71 |  | 1 |  | 760.51 | 758.98 | 799.36
[5 empty] | 0.117572 | 49.66 | 8.31 | 20.71 | 39.08 | 1.53 |  |  | 760.51 |  | -0.36 |  | 760.51
2478 | Ж7-60 | Устройство лотка n3 установка анкера |  |  | ШТ. | 0.36 | 0.19 | 1.93 | 2.16 | 0.14 | 10.21 | 1.12 |  | 1 |  | 11.33 | 11.24 | 11.84
[5 empty] | 3.952 | 3.28 |  | 0.15 | 2.29 | 0.09 |  |  | 11.33 |  | -0.02 |  | 11.33
2479 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 0.29 | 5.74 | 14.02 | 1.99 | 0.13 | 69.58 | 1.03 |  | 1 |  | 70.61 | 70.53 | 74.28
[5 empty] | 1.1634 | 1.66 | 1.37 | 43.86 | 2.12 | 0.08 |  |  | 70.61 |  | -0.02 |  | 70.61
2480 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 0.16 |  | 6.94 | 1.02 | 0.06 | 11.26 | 0.53 |  | 1 |  | 11.79 | 11.75 | 12.38
[5 empty] | 7.0148 | 1.55 |  | 0.58 | 1.08 | 0.04 |  |  | 11.79 |  | -0.01 |  | 11.79
2481 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство лотка в бетонной обойме из бетона класса в25 f100 |  |  | М | 15.18 | 6.61 | 297.02 | 95.25 | 6.07 | 676.56 | 49.28 |  | 1 |  | 725.84 | 722.01 | 760.42
[5 empty] | 19.76 | 143.04 | 1.89 | 24.36 | 101.29 | 3.83 |  |  | 725.84 |  | -0.91 |  | 725.84
2482 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  | М2 | 1.74 | 0.66 | 11.08 | 10.53 | 0.67 | 51.14 | 5.45 |  | 1 |  | 56.59 | 56.17 | 59.16
[5 empty] | 3.952 | 15.82 | 0.2 | 0.86 | 11.2 | 0.42 |  |  | 56.59 |  | -0.1 |  | 56.59
2483 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 |  |  | М2 | 0.11 | 0.12 | 5.26 | 0.68 | 0.04 | 8.21 | 0.35 |  | 1 |  | 8.56 | 8.53 | 8.98
[5 empty] | 3.952 | 0.95 | 0.09 | 0.41 | 0.73 | 0.03 |  |  | 8.56 |  | -0.01 |  | 8.56
2484 | Ж7-60 | Устройство лотка n4 (узел е) железнение цементных покрытий |  |  | М2 | 0.5 | 0.02 | 0.62 | 3.36 | 0.21 | 13.06 | 1.74 |  | 1 |  | 14.8 | 14.66 | 15.44
[5 empty] | 3.952 | 5.11 | 0.01 | 0.05 | 3.58 | 0.14 |  |  | 14.8 |  | -0.03 |  | 14.8
2485 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n1 (узел и) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 0.08 | 1.66 | 4.07 | 0.58 | 0.04 | 20.17 | 0.3 |  | 1 |  | 20.47 | 20.45 | 21.54
[5 empty] | 0.3372 | 0.48 | 0.4 | 12.71 | 0.62 | 0.02 |  |  | 20.47 |  | -0.01 |  | 20.47
2486 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n1 (узел и) устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 0.04 |  | 1.71 | 0.25 | 0.02 | 2.78 | 0.13 |  | 1 |  | 2.91 | 2.9 | 3.05
[5 empty] | 1.729 | 0.38 |  | 0.14 | 0.27 | 0.01 |  |  | 2.91 |  |  |  | 2.91
2487 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n1 (узел и) установка плит лотковых с устройством бетонной обоймы из бетона класса в25 f100 |  |  | М | 5.31 | 2.31 | 110.85 | 33.33 | 2.12 | 244.66 | 17.24 |  | 1 |  | 261.9 | 260.56 | 274.42
[5 empty] | 6.916 | 50.06 | 0.66 | 9.52 | 35.45 | 1.34 |  |  | 261.9 |  | -0.32 |  | 261.9
2488 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n2 (узел к) устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 0.56 | 11.11 | 27.15 | 3.84 | 0.24 | 134.67 | 1.99 |  | 1 |  | 136.66 | 136.51 | 143.77
[5 empty] | 2.2526 | 3.21 | 2.64 | 84.92 | 4.09 | 0.15 |  |  | 136.66 |  | -0.04 |  | 136.66
2489 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n2 (узел к) устройство слоя из полиэтиленовой пленки |  |  | М2 | 0.25 |  | 10.94 | 1.61 | 0.1 | 17.76 | 0.83 |  | 1 |  | 18.59 | 18.53 | 19.52
[5 empty] | 11.0656 | 2.45 |  | 0.91 | 1.71 | 0.06 |  |  | 18.59 |  | -0.02 |  | 18.59
2490 | Ж7-60 | Устройство лотковой плиты n2 (узел к) установка плит лотковых с устройством бетонной обоймы из бетона класса в25 f100 |  |  | М | 24.29 | 10.58 | 546.44 | 152.4 | 9.71 | 1161.35 | 78.85 |  | 1 |  | 1240.2 | 1234.08 | 1299.73
[5 empty] | 31.616 | 228.87 | 3.03 | 46.62 | 162.07 | 6.12 |  |  | 1240.2 |  | -1.46 |  | 1240.2
2491 | Ж7-20 | Нанесение разметки (л. 8) нанесение разметки |  |  | М | 23.3 | 8.52 | 88.19 | 141.2 | 8.99 | 623.31 | 73.05 |  | 1 |  | 696.36 | 690.69 | 727.43
[5 empty] | 221.312 | 214.85 |  | 7.08 | 150.16 | 5.67 |  |  | 696.36 |  | -1.35 |  | 696.36
объект 9 |  | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 107.25 | 1141.54 | 938.39 | 715.73 | 45.59 | 4486.94 | 370.31 | 0 |  | 0 | 4857.25 | 4828.5 | 5085.35
[6 empty] | 766.82 | 322.26 | 95.81 | 761.17 | 28.75 |  | 0 | 4857.25 | 0 | -6.86 | 0 | 4857.25 | 30.27
смета 9.21. |  | 16.23-ГП-С10 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 40.61 | 459.02 | 0 | 278.95 | 17.77 | 1342.18 | 144.34 | 0 |  | 0 | 1486.52 | 1475.31 | 1553.76
[6 empty] | 281.23 | 143.24 | 0 | 296.68 | 11.21 |  | 0 | 1486.52 | 0 | -2.68 | 0 | 1486.52 | 11.8
2492 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка скамеек |  |  | ШТ. | 11.68 | 131.62 |  | 80.39 | 5.12 | 387.03 | 41.59 |  | 1 |  | 428.62 | 425.39 | 448.02
[5 empty] | 15.808 | 81.95 | 40.37 |  | 85.49 | 3.23 |  |  | 428.62 |  | -0.77 |  | 428.62
2493 | Ж7-30 | Скамейка из бетона sew-201 (1600х500х450 мм) (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
15.808
2494 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка урн |  |  | ШТ. | 7.3 | 82.26 |  | 50.24 | 3.2 | 241.89 | 25.99 |  | 1 |  | 267.88 | 265.86 | 280
[5 empty] | 9.88 | 51.22 | 25.23 |  | 53.43 | 2.02 |  |  | 267.88 |  | -0.48 |  | 267.88
2495 | Ж7-30 | Урна тубус (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
9.88
2496 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка скамеек |  |  | ШТ. | 1.46 | 16.45 |  | 10.05 | 0.64 | 48.37 | 5.2 |  | 1 |  | 53.57 | 53.17 | 56
[5 empty] | 1.976 | 10.24 | 5.05 |  | 10.69 | 0.4 |  |  | 53.57 |  | -0.1 |  | 53.57
2497 | Ж7-30 | Скамейка из бетона sew-202 (1400х500х450 мм) (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2498 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка качелей |  |  | ШТ. | 0.73 | 8.23 |  | 5.02 | 0.32 | 24.18 | 2.6 |  | 1 |  | 26.78 | 26.58 | 27.99
[5 empty] | 0.988 | 5.12 | 2.52 |  | 5.34 | 0.2 |  |  | 26.78 |  | -0.05 |  | 26.78
2499 | Ж7-30 | Качели гнездо 004151 (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2500 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка комплекса |  |  | ШТ. | 0.73 | 8.23 |  | 5.02 | 0.32 | 24.18 | 2.6 |  | 1 |  | 26.78 | 26.58 | 27.99
[5 empty] | 0.988 | 5.12 | 2.52 |  | 5.34 | 0.2 |  |  | 26.78 |  | -0.05 |  | 26.78
2501 | Ж7-30 | Детский спортивный комплекс 006308 (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2502 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка комплекса |  |  | ШТ. | 0.73 | 8.23 |  | 5.02 | 0.32 | 24.18 | 2.6 |  | 1 |  | 26.78 | 26.58 | 27.99
[5 empty] | 0.988 | 5.12 | 2.52 |  | 5.34 | 0.2 |  |  | 26.78 |  | -0.05 |  | 26.78
2503 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка песочницы |  |  | ШТ. | 0.73 | 8.23 |  | 5.02 | 0.32 | 24.18 | 2.6 |  | 1 |  | 26.78 | 26.58 | 27.99
[5 empty] | 0.988 | 5.12 | 2.52 |  | 5.34 | 0.2 |  |  | 26.78 |  | -0.05 |  | 26.78
2504 | Ж7-30 | Песочница 004234 (2060х2060х220 мм) (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2505 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка качалки |  |  | ШТ. | 0.73 | 8.23 |  | 5.02 | 0.32 | 24.18 | 2.6 |  | 1 |  | 26.78 | 26.58 | 27.99
[5 empty] | 0.988 | 5.12 | 2.52 |  | 5.34 | 0.2 |  |  | 26.78 |  | -0.05 |  | 26.78
2506 | Ж7-30 | Качалка на пружине зайчик 004182 (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2507 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка качалки |  |  | ШТ. | 0.73 | 8.23 |  | 5.02 | 0.32 | 24.18 | 2.6 |  | 1 |  | 26.78 | 26.58 | 27.99
[5 empty] | 0.988 | 5.12 | 2.52 |  | 5.34 | 0.2 |  |  | 26.78 |  | -0.05 |  | 26.78
2508 | Ж7-30 | Качалка на пружине 004186 (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2509 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка навеса для контейнеров |  |  | ШТ. | 4.11 | 47.69 |  | 27.77 | 1.77 | 132.78 | 14.37 |  | 1 |  | 147.15 | 146.03 | 153.8
[5 empty] | 1.976 | 25.16 | 17.1 |  | 29.54 | 1.12 |  |  | 147.15 |  | -0.27 |  | 147.15
2510 | Ж7-30 | Навес вудбокс х на 3 контейнера (4640х2640х2500мм) (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2511 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка контейнера для сбора тко |  |  | ШТ. | 2.19 | 24.68 |  | 15.07 | 0.96 | 72.57 | 7.8 |  | 1 |  | 80.37 | 79.76 | 84
[5 empty] | 2.964 | 15.36 | 7.57 |  | 16.03 | 0.61 |  |  | 80.37 |  | -0.14 |  | 80.37
2512 | Ж7-30 | Контейнер для сбора тко на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2.964
2513 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка контейнеров для раздельного сбора мусора |  |  | ШТ. | 2.19 | 24.68 |  | 15.07 | 0.96 | 72.57 | 7.8 |  | 1 |  | 80.37 | 79.76 | 84
[5 empty] | 2.964 | 15.36 | 7.57 |  | 16.03 | 0.61 |  |  | 80.37 |  | -0.14 |  | 80.37
2514 | Ж7-30 | Контейнер для раздельного сбора мусора (пластик) на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2515 | Ж7-30 | Контейнер для раздельного сбора мусора (стекло) на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2516 | Ж7-30 | Контейнер для раздельного сбора мусора (бумага) на колесах, с крышкой (1100 л) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2517 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка велопарковки |  |  | ШТ. | 7.3 | 82.26 |  | 50.24 | 3.2 | 241.89 | 25.99 |  | 1 |  | 267.88 | 265.86 | 280
[5 empty] | 9.88 | 51.22 | 25.23 |  | 53.43 | 2.02 |  |  | 267.88 |  | -0.48 |  | 267.88
2518 | Ж7-30 | Велопарковка энгл (v10002) (аналог) |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
9.88
смета 9.162. |  | 16.23 АС-С57 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (МАФ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 66.64 | 682.52 | 938.39 | 436.78 | 27.82 | 3144.76 | 225.97 | 0 |  | 0 | 3370.73 | 3353.19 | 3531.59
[6 empty] | 485.59 | 179.02 | 95.81 | 464.49 | 17.54 |  | 0 | 3370.73 | 0 | -4.18 | 0 | 3370.73 | 18.47
2519 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина ям до 2 м, грунт 2 группы |  |  | ЯМ | 28.13 | 648.32 |  | 192.33 | 12.25 | 1185.6 | 99.5 |  | 1 |  | 1285.1 | 1277.38 | 1345.34
[5 empty] | 59.28 | 122.29 | 170.36 |  | 204.53 | 7.72 |  |  | 1285.1 |  | -1.84 |  | 1285.1
2520 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 6.22 |  |  | 37.07 | 2.36 | 136.4 | 19.18 |  | 1 |  | 155.58 | 154.09 | 162.29
[5 empty] | 3.4718 | 56.41 |  |  | 39.42 | 1.49 |  |  | 155.58 |  | -0.35 |  | 155.58
2521 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) устройство фундаментов-столбов бетонных из бетона класса с16/20 f100 w4 |  |  | М3 | 28.38 | 33.22 | 934.58 | 184.05 | 11.72 | 1709.64 | 95.22 |  | 1 |  | 1804.86 | 1797.47 | 1893.1
[5 empty] | 4.6317 | 271.84 | 8.21 | 72.87 | 195.73 | 7.39 |  |  | 1804.86 |  | -1.76 |  | 1804.86
2522 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.26 |  |  | 19.47 | 1.24 | 71.62 | 10.07 |  | 1 |  | 81.69 | 80.91 | 85.21
[5 empty] | 2.8883 | 29.62 |  |  | 20.7 | 0.78 |  |  | 81.69 |  | -0.19 |  | 81.69
2523 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы (крн3 л. 2-4) засыпка песчаным грунтом |  |  | М3 | 0.65 | 0.98 | 3.81 | 3.86 | 0.25 | 41.5 | 2 |  | 1 |  | 43.5 | 43.34 | 45.65
[5 empty] | 0.610584 | 5.43 | 0.45 | 22.94 | 4.11 | 0.16 |  |  | 43.5 |  | -0.04 |  | 43.5
объект 10 |  | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И ЛЕСТНИЦЫ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 2934.91 | 61613.07 | 112991.95 | 20524.11 | 1310.3 | 258079.41 | 10645.21 | 0 |  | 0 | 268724.62 | 267898.29 | 282150.5
[6 empty] | 26536.81 | 4772.57 | 12606.38 | 21867.01 | 826.33 |  | 0 | 268724.62 | 0 | -196.55 | 0 | 268724.62 | 870.28
смета 10.23. |  | 16.23-ГП-С12 ЭЛЕМЕНТЫ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПС1, ПС2 ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 1576.16 | 335.32 | 11814.67 | 10603.54 | 675.22 | 52044.98 | 5485.71 | 0 |  | 0 | 57530.69 | 57104.85 | 60142.82
[6 empty] | 16080.17 | 54.25 | 935.15 | 11276.36 | 425.84 |  | 0 | 57530.69 | 0 | -101.29 | 0 | 57530.69 | 448.5
2524 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс1 облицовка подпорных стен плитами 1пб39. 19. 5,6-п-кол. на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11) |  |  | М2 | 1364.39 | 303.66 | 9642.39 | 9200.31 | 585.87 | 44512.48 | 4759.75 |  | 1 |  | 49272.23 | 48902.74 | 51504.37
[5 empty] | 295.906 | 13951.64 | 47.61 | 762.92 | 9784.08 | 369.49 |  |  | 49272.23 |  | -87.88 |  | 49272.23
2525 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс1 облицовка накрывочными плитами пн 450х450х60-м на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11) |  |  | М2 | 78.2 | 3.04 | 1180.05 | 504.31 | 32.11 | 3130.28 | 260.9 |  | 1 |  | 3391.18 | 3370.93 | 3550.26
[5 empty] | 25.688 | 765.33 | 2.03 | 93.7 | 536.31 | 20.25 |  |  | 3391.18 |  | -4.82 |  | 3391.18
2526 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс2 облицовка подпорных стен плитами 1пб39. 19. 5,6-п-кол. на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11,14) |  |  | М2 | 127.56 | 28.39 | 901.46 | 860.13 | 54.77 | 4161.44 | 444.99 |  | 1 |  | 4606.43 | 4571.89 | 4815.11
[5 empty] | 27.664 | 1304.33 | 4.45 | 71.33 | 914.71 | 34.54 |  |  | 4606.43 |  | -8.22 |  | 4606.43
2527 | Ж7-40 | Элементы подпорной стены пс2 облицовка накрывочными плитами пн 450х450х60-м на цементно-песчаном растворе м150 f100 (крн3 л. 11,14) |  |  | М2 | 6.01 | 0.23 | 90.77 | 38.79 | 2.47 | 240.78 | 20.07 |  | 1 |  | 260.85 | 259.29 | 273.08
[5 empty] | 1.976 | 58.87 | 0.16 | 7.2 | 41.26 | 1.56 |  |  | 260.85 |  | -0.37 |  | 260.85
смета 10.163. |  | 16.23 АС-С58 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (СВАИ,ПОДПОРНАЯ СТЕНА,ОГРАЖДЕНИЕ) ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 1358.75 | 61277.75 | 101177.28 | 9920.57 | 635.08 | 206034.43 | 5159.5 | 0 |  | 0 | 211193.93 | 210793.44 | 222007.68
[6 empty] | 10456.64 | 4718.32 | 11671.23 | 10590.65 | 400.49 |  | 0 | 211193.93 | 0 | -95.26 | 0 | 211193.93 | 421.78
2528 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 |  | 1476.39 |  | 284.4 | 18.11 | 2090.05 | 147.14 |  | 1 |  | 2237.19 | 2225.77 | 2344.18
[5 empty] | 791.388 |  | 432.75 |  | 302.45 | 11.42 |  |  | 2237.19 |  | -2.72 |  | 2237.19
2529 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован доработка грунта 2 группы вручную на 0,1м |  |  | М3 | 21.23 |  |  | 126.59 | 8.06 | 465.76 | 65.49 |  | 1 |  | 531.25 | 526.17 | 554.16
[5 empty] | 9.88 | 192.62 |  |  | 134.62 | 5.08 |  |  | 531.25 |  | -1.21 |  | 531.25
2530 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован погрузка грунта,доработанного вручную, на автосамосвалы |  |  | М3 |  | 18.43 |  | 3.55 | 0.23 | 26.09 | 1.84 |  | 1 |  | 27.93 | 27.79 | 29.27
[5 empty] | 9.88 |  | 5.4 |  | 3.77 | 0.14 |  |  | 27.93 |  | -0.03 |  | 27.93
2531 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка до 1 км |  |  | Т | [5 empty] | 1574.19 |  |  | 1 |  | 1574.19 | 1574.19 | 1657.94
[5 empty] | 1 249.35564 |  |  | 1574.19 |  |  |  |  | 1574.19 |  |  |  | 1574.19
2532 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 1290.94 |  |  | 1 |  | 1290.94 | 1290.94 | 1359.62
[5 empty] | 216.9648 |  |  | 1290.94 |  |  |  |  | 1290.94 |  |  |  | 1290.94
2533 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован работа на отвале, грунт 1 группы |  |  | М3 | 5.23 | 131.98 |  | 37.83 | 2.41 | 236.3 | 19.57 |  | 1 |  | 255.87 | 254.35 | 267.88
[5 empty] | 791.388 | 22.69 | 34.87 |  | 40.23 | 1.52 |  |  | 255.87 |  | -0.36 |  | 255.87
2534 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка погрузка грунта для засыпки откосов и пазух |  |  | М3 |  | 1273.64 |  | 245.35 | 15.62 | 1803.03 | 126.93 |  | 1 |  | 1929.96 | 1920.11 | 2022.26
[5 empty] | 682.708 |  | 373.32 |  | 260.91 | 9.85 |  |  | 1929.96 |  | -2.34 |  | 1929.96
2535 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка перевозка до 1 км |  |  | Т | [5 empty] | 1574.19 |  |  | 1 |  | 1574.19 | 1574.19 | 1657.94
[5 empty] | 1 249.35564 |  |  | 1574.19 |  |  |  |  | 1574.19 |  |  |  | 1574.19
2536 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м |  |  | М3 | 6.4 | 281.47 |  | 48.89 | 3.11 | 386.95 | 25.29 |  | 1 |  | 412.24 | 410.28 | 432.11
[5 empty] | 682.708 |  | 74.39 |  | 51.99 | 1.96 |  |  | 412.24 |  | -0.47 |  | 412.24
2537 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (до 10м) |  |  | М3 | 3.16 | 139.08 |  | 24.16 | 1.54 | 191.21 | 12.5 |  | 1 |  | 203.71 | 202.74 | 213.53
[5 empty] | 682.708 |  | 36.76 |  | 25.69 | 0.97 |  |  | 203.71 |  | -0.23 |  | 203.71
2538 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы (откосы, пазухи, подсыпка под полы) |  |  | М3 | 168.69 | 2521.17 |  | 1128.06 | 71.83 | 5794.4 | 583.6 |  | 1 |  | 6378 | 6332.7 | 6669.6
[5 empty] | 682.708 | 839.18 | 877.28 |  | 1199.63 | 45.3 |  |  | 6378 |  | -10.77 |  | 6378
2539 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (крн3 л. 6) устройство буронабивных свай, выполняемых по технологии cfa, в грунтах 2 группы для свай диаметром 350 мм |  |  | М3 | 150.92 | 48072.54 | 23264.97 | 1219.15 | 77.63 | 76440.87 | 630.72 |  | 1 |  | 77071.59 | 77022.63 | 81120.23
[5 empty] | 34.85664 | 977.03 | 878.04 | 1495.72 | 1296.51 | 48.96 |  |  | 77071.59 |  | -11.64 |  | 77071.59
2540 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (крн3 л. 6) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | 1.68 | 65.15 |  | 13.01 | 0.83 | 97.11 | 6.73 |  | 1 |  | 103.84 | 103.32 | 108.82
[5 empty] | 34.857 | 3.89 | 15.9 |  | 13.83 | 0.52 |  |  | 103.84 |  | -0.12 |  | 103.84
2541 | Ж2-20-10-70 | Фундаменты - строительные конструкции. свайные монолитные (крн3 л. 6) транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 385.76 |  |  | 1 |  | 385.76 | 385.76 | 406.28
[5 empty] | 64.83335 |  |  | 385.76 |  |  |  |  | 385.76 |  |  |  | 385.76
2542 | Ж2-20-10 | Подпорные стены подпорная стена пс1 (крн3 л. 9-13) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 16.33 | 35.52 | 1290.69 | 100.69 | 6.41 | 1786.65 | 52.09 |  | 1 |  | 1838.74 | 1834.7 | 1932.31
[5 empty] | 8.5956 | 142.65 | 10.56 | 100.53 | 107.08 | 4.04 |  |  | 1838.74 |  | -0.96 |  | 1838.74
2543 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство ж/б подошвы подпорной стены |  |  | М3 | 102.22 | 735.73 | 8752.72 | 678.85 | 43.23 | 12519.41 | 351.2 |  | 1 |  | 12870.61 | 12843.35 | 13526.62
[5 empty] | 40.8143 | 883.54 | 149.4 | 682.64 | 721.92 | 27.26 |  |  | 12870.61 |  | -6.48 |  | 12870.61
2544 | Ж2-20-10 | Подпорные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 400,320,240мм |  |  | М2 | 165.46 | 1471.34 | 108.47 | 1141.81 | 72.71 | 5366.89 | 590.71 |  | 1 |  | 5957.6 | 5911.74 | 6226.24
[5 empty] | 139.5056 | 1316.56 | 420.83 | 6.79 | 1214.26 | 45.86 |  |  | 5957.6 |  | -10.91 |  | 5957.6
2545 | Ж2-20-10 | Подпорные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 400,320,240мм |  |  | М2 | 119.68 | 1190.55 | 3.33 | 823.43 | 52.44 | 3883.6 | 426 |  | 1 |  | 4309.6 | 4276.53 | 4504.04
[5 empty] | 139.5056 | 912.73 | 340.2 | 0.25 | 875.67 | 33.07 |  |  | 4309.6 |  | -7.87 |  | 4309.6
2546 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м, толщиной 400,320,240 мм в опалубке импортного производства типа модостр (бетон с16/20 w4 f100) |  |  | М3 | 214.77 | 1846.21 | 36149.17 | 1497.53 | 95.36 | 45222.67 | 774.74 |  | 1 |  | 45997.41 | 45937.27 | 48381.13
[5 empty] | 44.6477 | 1754.32 | 524.33 | 2241.69 | 1592.55 | 60.14 |  |  | 45997.41 |  | -14.3 |  | 45997.41
2547 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка труб |  |  | Т | 2.82 | 0.26 | 82.6 | 19.54 | 1.24 | 159.37 | 10.11 |  | 1 |  | 169.48 | 168.7 | 177.67
[5 empty] | 0.013012 | 29.63 | 0.1 | 4.73 | 20.78 | 0.78 |  |  | 169.48 |  | -0.19 |  | 169.48
2548 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка опорных уголков |  |  | Т | 3.64 | 16.9 | 641.07 | 24.15 | 1.54 | 779.71 | 12.49 |  | 1 |  | 792.2 | 791.23 | 833.32
[5 empty] | 0.22879 | 32.3 | 4.44 | 37.33 | 25.68 | 0.97 |  |  | 792.2 |  | -0.23 |  | 792.2
2549 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка анкеров |  |  | ШТ. | 7.06 | 3.74 | 33.75 | 42.09 | 2.68 | 195.05 | 21.77 |  | 1 |  | 216.82 | 215.13 | 226.57
[5 empty] | 77.064 | 64.04 |  | 2.7 | 44.76 | 1.69 |  |  | 216.82 |  | -0.4 |  | 216.82
2550 | Ж2-20-10 | Подпорные стены материалы для крепления облицовочных плит |  |  | Т |  |  | 5519.93 |  |  | 5835.68 |  |  | 1 |  | 5835.68 | 5835.68 | 6146.14
[5 empty] | 1.414263 |  |  | 315.75 |  |  |  |  | 5835.68 |  |  |  | 5835.68
2551 | Ж2-20-10 | Подпорные стены работа по облицовке плитами учтена в лок. смете 23 пристенный дренаж для пс1 сплошной фильтр в основании |  |  | М3 | 1.03 | 7.3 | 202.85 | 6.47 | 0.41 | 385.2 | 3.35 |  | 1 |  | 388.55 | 388.29 | 408.95
[5 empty] | 4.7444 | 7.95 | 1.9 | 153.14 | 6.88 | 0.26 |  |  | 388.55 |  | -0.06 |  | 388.55
2552 | Ж2-20-10 | Подпорные стены уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 1.17 | 17.52 |  | 7.84 | 0.5 | 40.26 | 4.06 |  | 1 |  | 44.32 | 44.01 | 46.35
[5 empty] | 4.7444 | 5.83 | 6.1 |  | 8.34 | 0.31 |  |  | 44.32 |  | -0.08 |  | 44.32
2553 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство призм для трубчатого дренажа |  |  | М3 | 6.34 | 51.37 | 43.97 | 40.59 | 2.58 | 366.59 | 21 |  | 1 |  | 387.59 | 385.96 | 406.49
[5 empty] | 3.7955 | 47.05 | 14.71 | 136.63 | 43.16 | 1.63 |  |  | 387.59 |  | -0.39 |  | 387.59
2554 | Ж2-20-10 | Подпорные стены деформационный шов для пс1 укладка жгута вилатерм |  |  | М | 2.77 | 7.6 | 510.3 | 19.2 | 1.22 | 628.94 | 9.93 |  | 1 |  | 638.87 | 638.1 | 672.05
[5 empty] | 42.1283 | 29.11 | 0.11 | 40.5 | 20.42 | 0.77 |  |  | 638.87 |  | -0.18 |  | 638.87
2555 | Ж2-20-10 | Подпорные стены деформационный шов толщ. 30мм из экструдированного пенополистирола |  |  | М3 | 1.08 | 0.05 | 76.26 | 6.46 | 0.41 | 106.11 | 3.34 |  | 1 |  | 109.45 | 109.19 | 115
[5 empty] | 0.2528 | 9.8 | 0.03 | 6.06 | 6.87 | 0.26 |  |  | 109.45 |  | -0.06 |  | 109.45
2556 | Ж2-20-10 | Подпорные стены атмосферостойкий герметик |  |  | М | 1.84 |  | 32.49 | 10.95 | 0.7 | 75.34 | 5.66 |  | 1 |  | 81 | 80.56 | 84.85
[5 empty] | 21.0642 | 16.66 |  | 2.57 | 11.64 | 0.44 |  |  | 81 |  | -0.11 |  | 81
2557 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка материала г-пх-бэ-пп/пп-4,0 по грунтовке битумным праймером |  |  | М2 | 3.44 | 15.9 | 62.17 | 22.44 | 1.43 | 160.03 | 11.61 |  | 1 |  | 171.64 | 170.74 | 179.82
[5 empty] | 7.7937 | 28.63 | 5.51 | 4.91 | 23.86 | 0.9 |  |  | 171.64 |  | -0.21 |  | 171.64
2558 | Ж2-20-10 | Подпорные стены добавляется второй слой г-пх-бэ-пп/пп-4,0 |  |  | М2 | 2.68 | 0.37 | 67.37 | 17.28 | 1.1 | 136.6 | 8.94 |  | 1 |  | 145.54 | 144.85 | 152.56
[5 empty] | 12.0066 | 26.3 |  | 5.28 | 18.38 | 0.69 |  |  | 145.54 |  | -0.17 |  | 145.54
2559 | Ж2-20-10 | Подпорные стены гидроизоляция пс1 (прим. 3 л. 10) устройство вертикальной гидроизоляции стен битумно-полимерной мастикой мбпх в 2 слоя по огрунтованной битумным праймером поверхности |  |  | М2 | 103 |  | 3485.36 | 664.06 | 42.29 | 6205.91 | 343.55 |  | 1 |  | 6549.46 | 6522.79 | 6869.8
[5 empty] | 344.812 | 1010.44 |  | 277.23 | 706.2 | 26.67 |  |  | 6549.46 |  | -6.34 |  | 6549.46
2560 | Ж2-20-10 | Подпорные стены исключается грунтование поверхностей стен из расценки е13-85-1 |  |  | М2 | -16 |  |  | -95.38 | -6.07 | -350.93 | -49.34 |  | 1 |  | -400.27 | -396.44 | -417.53
[5 empty] | - 344.812 | -145.13 |  |  | -101.43 | -3.83 |  |  | -400.27 |  | 0.91 |  | -400.27
2561 | Ж2-20-10 | Подпорные стены ограждение пс1 установка столбов ограждения на твердое основание |  |  | ШТ. | 35.79 | 4.19 | 11.9 | 230.78 | 14.7 | 866.16 | 119.39 |  | 1 |  | 985.55 | 976.28 | 1028.22
[5 empty] | 45.448 | 351.16 |  | 0.94 | 245.43 | 9.27 |  |  | 985.55 |  | -2.21 |  | 985.55
2562 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка панелей ограждения с элементами крепления |  |  | Т | 50.8 | 511.49 | 9836.26 | 324.89 | 23.79 | 12104.43 | 193.25 |  | 1 |  | 12297.68 | 12282.68 | 12936.12
[5 empty] | 1.276274 | 449.18 | 119.2 | 564.19 | 383.2 | 15 |  |  | 12297.68 |  | -3.57 |  | 12297.68
2563 | Ж2-20-10 | Подпорные стены подпорная стена пс2 (крн3 л. 14,15) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.19 | 0.41 | 14.84 | 1.16 | 0.07 | 20.55 | 0.6 |  | 1 |  | 21.15 | 21.1 | 22.22
[5 empty] | 0.0988 | 1.64 | 0.12 | 1.16 | 1.23 | 0.05 |  |  | 21.15 |  | -0.01 |  | 21.15
2564 | Ж2-20-10 | Подпорные стены монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 550,470,240мм |  |  | М2 | 39.26 | 349.08 | 43.8 | 270.9 | 17.25 | 1292.82 | 140.15 |  | 1 |  | 1432.97 | 1422.09 | 1497.75
[5 empty] | 33.098 | 312.36 | 99.84 | 3.05 | 288.09 | 10.88 |  |  | 1432.97 |  | -2.59 |  | 1432.97
2565 | Ж2-20-10 | Подпорные стены демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных подпорных стен толщ. 550,470,240мм |  |  | М2 | 28.39 | 282.46 | 0.79 | 195.36 | 12.44 | 921.4 | 101.07 |  | 1 |  | 1022.47 | 1014.62 | 1068.6
[5 empty] | 33.098 | 216.55 | 80.71 | 0.06 | 207.76 | 7.85 |  |  | 1022.47 |  | -1.87 |  | 1022.47
2566 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м, толщиной 550,470,240 мм в опалубке импортного производства типа модостр (бетон с16/20 w4 f100) |  |  | М3 | 76.52 | 657.76 | 8036.07 | 533.53 | 33.98 | 10991.73 | 276.02 |  | 1 |  | 11267.75 | 11246.32 | 11844.62
[5 empty] | 15.9068 | 625.02 | 186.81 | 521.65 | 567.39 | 21.43 |  |  | 11267.75 |  | -5.1 |  | 11267.75
2567 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка труб |  |  | Т | 1.07 | 0.1 | 31.61 | 7.48 | 0.48 | 61 | 3.87 |  | 1 |  | 64.87 | 64.57 | 68.01
[5 empty] | 0.00498 | 11.34 | 0.04 | 1.81 | 7.95 | 0.3 |  |  | 64.87 |  | -0.07 |  | 64.87
2568 | Ж2-20-10 | Подпорные стены материалы для крепления облицовочных плит |  |  | Т |  |  | 632.91 |  |  | 669.11 |  |  | 1 |  | 669.11 | 669.11 | 704.71
[5 empty] | 0.1668 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 669.11 |  |  |  | 669.11
2569 | Ж2-20-10 | Подпорные стены работа по облицовке плитами учтена в лок. смете 23 пристенный дренаж для пс2 сплошной фильтр в основании |  |  | М3 | 0.15 | 1.12 | 31.19 | 0.99 | 0.06 | 59.22 | 0.51 |  | 1 |  | 59.73 | 59.69 | 62.87
[5 empty] | 0.7296 | 1.22 | 0.29 | 23.55 | 1.06 | 0.04 |  |  | 59.73 |  | -0.01 |  | 59.73
2570 | Ж2-20-10 | Подпорные стены уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 1.17 | 17.52 |  | 7.84 | 0.5 | 40.26 | 4.06 |  | 1 |  | 44.32 | 44.01 | 46.35
[5 empty] | 4.7444 | 5.83 | 6.1 |  | 8.34 | 0.31 |  |  | 44.32 |  | -0.08 |  | 44.32
2571 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство призм для трубчатого дренажа |  |  | М3 | 0.98 | 7.9 | 6.76 | 6.24 | 0.4 | 56.38 | 3.23 |  | 1 |  | 59.61 | 59.36 | 62.52
[5 empty] | 0.5837 | 7.24 | 2.26 | 21.01 | 6.64 | 0.25 |  |  | 59.61 |  | -0.06 |  | 59.61
2572 | Ж2-20-10 | Подпорные стены гидроизоляция пс2 (прим. 3 л. 10) устройство вертикальной гидроизоляции стен битумно-полимерной мастикой мбпх в 2 слоя по огрунтованной битумным праймером поверхности |  |  | М2 | 9.92 |  | 335.55 | 63.93 | 4.07 | 597.47 | 33.08 |  | 1 |  | 630.55 | 627.98 | 661.39
[5 empty] | 33.1968 | 97.28 |  | 26.69 | 67.99 | 2.57 |  |  | 630.55 |  | -0.61 |  | 630.55
2573 | Ж2-20-10 | Подпорные стены исключается грунтование поверхностей стен из расценки е13-85-1 |  |  | М2 | -1.54 |  |  | -9.18 | -0.58 | -33.77 | -4.75 |  | 1 |  | -38.52 | -38.15 | -40.18
[5 empty] | -33.1968 | -13.97 |  |  | -9.76 | -0.37 |  |  | -38.52 |  | 0.09 |  | -38.52
2574 | Ж2-20-10 | Подпорные стены ограждение пс2 установка столбов ограждения на твердое основание |  |  | ШТ. | 3.11 | 0.36 | 1.03 | 20.07 | 1.28 | 75.32 | 10.38 |  | 1 |  | 85.7 | 84.89 | 89.41
[5 empty] | 3.952 | 30.54 |  | 0.08 | 21.34 | 0.81 |  |  | 85.7 |  | -0.19 |  | 85.7
2575 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка панелей ограждения с элементами крепления |  |  | Т | 3.94 | 39.62 | 767.44 | 25.16 | 1.84 | 943.43 | 14.97 |  | 1 |  | 958.4 | 957.24 | 1008.17
[5 empty] | 0.098859 | 34.79 | 9.23 | 44.02 | 29.68 | 1.16 |  |  | 958.4 |  | -0.28 |  | 958.4
2576 | Ж2-20-10 | Подпорные стены узлы б, в л. 15 крн3 деформационный шов толщ. 30мм из экструдированного пенополистирола |  |  | М3 | 1.27 | 0.06 | 89.43 | 7.57 | 0.48 | 124.41 | 3.92 |  | 1 |  | 128.33 | 128.03 | 134.84
[5 empty] | 0.2964 | 11.49 | 0.03 | 7.1 | 8.05 | 0.3 |  |  | 128.33 |  | -0.07 |  | 128.33
2577 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка жгута вилатерм |  |  | М | 1.56 | 4.28 | 287.22 | 10.8 | 0.69 | 353.99 | 5.59 |  | 1 |  | 359.58 | 359.15 | 378.26
[5 empty] | 23.712 | 16.38 | 0.06 | 22.8 | 11.49 | 0.43 |  |  | 359.58 |  | -0.1 |  | 359.58
2578 | Ж2-20-10 | Подпорные стены укладка материала г-пх-бэ-пп/пп-4,0 по грунтовке битумным праймером |  |  | М2 | 4.19 | 19.35 | 75.66 | 27.31 | 1.74 | 194.76 | 14.13 |  | 1 |  | 208.89 | 207.79 | 218.84
[5 empty] | 9.4848 | 34.85 | 6.7 | 5.97 | 29.04 | 1.1 |  |  | 208.89 |  | -0.26 |  | 208.89
2579 | Ж2-20-10 | Подпорные стены добавляется второй слой г-пх-бэ-пп/пп-4,0 |  |  | М2 | 1.74 | 0.24 | 43.73 | 11.22 | 0.71 | 88.67 | 5.8 |  | 1 |  | 94.47 | 94.02 | 99.02
[5 empty] | 7.7937 | 17.07 |  | 3.43 | 11.93 | 0.45 |  |  | 94.47 |  | -0.11 |  | 94.47
2580 | Ж2-20-10 | Подпорные стены установка нащельников |  |  | М | 2.73 | 1.48 | 97.82 | 19.9 | 1.27 | 180.34 | 10.3 |  | 1 |  | 190.64 | 189.84 | 199.94
[5 empty] | 11.856 | 30.28 |  | 7.82 | 21.16 | 0.8 |  |  | 190.64 |  | -0.19 |  | 190.64
2581 | Ж2-20-10 | Подпорные стены устройство слоя из гидроизоляционного материала neodyl n |  |  | М2 | 0.87 | 0.12 | 505.8 | 5.63 | 0.36 | 566.82 | 2.91 |  | 1 |  | 569.73 | 569.5 | 599.8
[5 empty] | 3.9125 | 8.57 |  | 40.17 | 5.99 | 0.23 |  |  | 569.73 |  | -0.05 |  | 569.73
объект 11 |  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 772.87 | 6669.5 | 41709.52 | 4985.5 | 339.67 | 68175.59 | 2759.11 | 0 |  | 0 | 70934.7 | 70720.53 | 74482.88
[6 empty] | 6388.04 | 1726.96 | 3892.12 | 4028.02 | 214.17 |  | 0 | 70934.7 | 0 | -50.95 | 0 | 70934.7 | 225.52
смета 11.87. |  | 16.23 ЭС-С2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4КВ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 633.01 | 5419.52 | 39133.16 | 4069.42 | 276.4 | 61241.93 | 2245.12 | 0 |  | 0 | 63487.05 | 63312.77 | 66681.03
[6 empty] | 5136.47 | 1466.85 | 3748.95 | 3325.21 | 174.28 |  | 0 | 63487.05 | 0 | -41.48 | 0 | 63487.05 | 183.52
2582 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) протяженность трассы - 60м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.14 | 64.73 |  | 15.71 | 1 | 102.12 | 8.13 |  | 1 |  | 110.25 | 109.62 | 115.45
[5 empty] | 29.877 | 3.49 | 20.42 |  | 16.71 | 0.63 |  |  | 110.25 |  | -0.15 |  | 110.25
2583 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 13.38 |  |  | 79.75 | 5.08 | 293.43 | 41.26 |  | 1 |  | 334.69 | 331.49 | 349.13
[5 empty] | 7.4693 | 121.35 |  |  | 84.81 | 3.2 |  |  | 334.69 |  | -0.76 |  | 334.69
2584 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 1.56 | 44.22 |  | 11.24 | 0.72 | 72.13 | 5.82 |  | 1 |  | 77.95 | 77.5 | 81.62
[5 empty] | 12.844 | 3.65 | 13.46 |  | 11.96 | 0.45 |  |  | 77.95 |  | -0.11 |  | 77.95
2585 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) перевозка на 13км |  |  | Т | [5 empty] | 133.74 |  |  | 1 |  | 133.74 | 133.74 | 140.85
[5 empty] | 22.477 |  |  | 133.74 |  |  |  |  | 133.74 |  |  |  | 133.74
2586 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) работа на отвале |  |  | М3 | 0.1 | 2.61 | 129 | 0.75 | 0.05 | 539.99 | 0.39 |  | 1 |  | 540.38 | 540.35 | 569.1
[5 empty] | 12.844 | 0.45 | 0.69 | 406.31 | 0.8 | 0.03 |  |  | 540.38 |  | -0.01 |  | 540.38
2587 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.19 | 8.21 |  | 1.43 | 0.09 | 11.3 | 0.74 |  | 1 |  | 12.04 | 11.98 | 12.62
[5 empty] | 19.918 |  | 2.17 |  | 1.52 | 0.06 |  |  | 12.04 |  | -0.01 |  | 12.04
2588 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) уплотнение грунта |  |  | М3 | 4.93 | 73.56 |  | 32.91 | 2.1 | 169.04 | 17.02 |  | 1 |  | 186.06 | 184.74 | 194.57
[5 empty] | 19.9181 | 24.48 | 25.59 |  | 34.99 | 1.32 |  |  | 186.06 |  | -0.32 |  | 186.06
2589 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 5.63 |  |  | 33.56 | 2.14 | 123.48 | 17.36 |  | 1 |  | 140.84 | 139.49 | 146.91
[5 empty] | 4.9795 | 51.06 |  |  | 35.69 | 1.35 |  |  | 140.84 |  | -0.32 |  | 140.84
2590 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 11.82 |  | 1053.51 | 76.21 | 4.85 | 1383.89 | 39.43 |  | 1 |  | 1423.32 | 1420.26 | 1495.82
[5 empty] | 0.08892 | 115.96 |  | 49.99 | 81.04 | 3.06 |  |  | 1423.32 |  | -0.73 |  | 1423.32
2591 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) огнезащитная обработка краской |  |  | М2 | 4.54 | 5.31 | 443.42 | 29.07 | 1.85 | 587.78 | 15.04 |  | 1 |  | 602.82 | 601.65 | 633.66
[5 empty] | 9.5977 | 41.11 | 3.13 | 35.21 | 30.92 | 1.17 |  |  | 602.82 |  | -0.28 |  | 602.82
2592 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) огнезащитная обработка лаком |  |  | М2 | 1.7 |  | 48.91 | 10.94 | 0.7 | 93.05 | 5.66 |  | 1 |  | 98.71 | 98.27 | 103.5
[5 empty] | 10.5857 | 16.65 |  | 3.88 | 11.64 | 0.44 |  |  | 98.71 |  | -0.11 |  | 98.71
2593 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) шурфы (л. 2) рытье шурфов |  |  | М3 | 29.1 |  |  | 173.49 | 11.05 | 638.33 | 89.75 |  | 1 |  | 728.08 | 721.11 | 759.47
[5 empty] | 14.1284 | 263.98 |  |  | 184.5 | 6.97 |  |  | 728.08 |  | -1.66 |  | 728.08
2594 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) засыпка шурфов |  |  | М3 | 15.97 |  |  | 95.21 | 6.06 | 350.3 | 49.26 |  | 1 |  | 399.56 | 395.74 | 416.79
[5 empty] | 14.1284 | 144.87 |  |  | 101.25 | 3.82 |  |  | 399.56 |  | -0.91 |  | 399.56
2595 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | М | 3.25 | 29.45 |  | 21.85 | 1.54 | 93.82 | 12.47 |  | 1 |  | 106.29 | 105.32 | 110.92
[5 empty] | 35.568 | 25.37 | 11.31 |  | 14.87 | 0.97 |  |  | 106.29 |  | -0.23 |  | 106.29
2596 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 |  |  | М | 3.82 | 38.1 |  | 25.76 | 1.81 | 112.73 | 14.7 |  | 1 |  | 127.43 | 126.29 | 133.01
[5 empty] | 106.704 | 28.66 | 14.58 |  | 17.53 | 1.14 |  |  | 127.43 |  | -0.27 |  | 127.43
2597 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 5.8 | 138.75 |  | 40.92 | 2.87 | 236.67 | 23.35 |  | 1 |  | 260.02 | 258.21 | 271.95
[5 empty] | 35.568 | 24.9 | 43.79 |  | 27.85 | 1.81 |  |  | 260.02 |  | -0.43 |  | 260.02
2598 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 9.92 | 249.93 | 593.78 | 70.27 | 4.94 | 1054.64 | 40.11 |  | 1 |  | 1094.75 | 1091.64 | 1149.72
[5 empty] | 106.704 | 39.1 | 78.86 | 46.43 | 47.82 | 3.11 |  |  | 1094.75 |  | -0.74 |  | 1094.75
2599 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  | М | 40.25 | 598.29 | 83.37 | 257.74 | 18.11 | 1446.55 | 147.11 |  | 1 |  | 1593.66 | 1582.24 | 1666.42
[5 empty] | 136.4626 | 300.16 | 132.51 | 4.78 | 175.4 | 11.42 |  |  | 1593.66 |  | -2.72 |  | 1593.66
2600 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  | М | 27.15 | 156.81 | 38.71 | 179.12 | 12.58 | 775.96 | 102.23 |  | 1 |  | 878.19 | 870.25 | 916.55
[5 empty] | 88.92 | 258.72 | 41.97 | 2.07 | 121.9 | 7.94 |  |  | 878.19 |  | -1.89 |  | 878.19
2601 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж авбшв 4х185 в тп |  |  | М | 5.21 | 28.12 | 12.84 | 34.27 | 2.41 | 153.41 | 19.56 |  | 1 |  | 172.97 | 171.45 | 180.57
[5 empty] | 19.76 | 50.53 | 7 | 0.76 | 23.32 | 1.52 |  |  | 172.97 |  | -0.36 |  | 172.97
2602 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж авбшв 4х185 в здании |  |  | М | 16.77 | 307.59 | 12257.01 | 114.69 | 8.06 | 13545.02 | 65.46 |  | 1 |  | 13610.48 | 13605.4 | 14329.21
[5 empty] | 39.52 | 121.47 | 71.06 | 654.28 | 78.05 | 5.08 |  |  | 13610.48 |  | -1.21 |  | 13610.48
2603 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-1-150/240 |  |  | ШТ. | 14.39 | 1.03 | 1049.02 | 90.4 | 6.35 | 1419.73 | 51.6 |  | 1 |  | 1471.33 | 1467.32 | 1545.38
[5 empty] | 7.904 | 151.76 |  | 56.59 | 61.52 | 4.01 |  |  | 1471.33 |  | -0.95 |  | 1471.33
2604 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ1 (1н, 2н) (эс л. 2,4, эс. со2 л. 1 п. 1. 1) монтаж уплотнителя кабельных проходов укпт-130/28 |  |  | ШТ. | 14.39 | 1.03 | 134.77 | 90.4 | 6.35 | 456.87 | 51.6 |  | 1 |  | 508.47 | 504.46 | 531.3
[5 empty] | 7.904 | 151.76 |  | 7.98 | 61.52 | 4.01 |  |  | 508.47 |  | -0.95 |  | 508.47
2605 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) протяженность трассы - 83м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.96 | 89.54 |  | 21.73 | 1.38 | 141.24 | 11.24 |  | 1 |  | 152.48 | 151.61 | 159.68
[5 empty] | 41.33 | 4.82 | 28.24 |  | 23.11 | 0.87 |  |  | 152.48 |  | -0.21 |  | 152.48
2606 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 18.5 |  |  | 110.32 | 7.03 | 405.92 | 57.08 |  | 1 |  | 463 | 458.57 | 482.97
[5 empty] | 10.3325 | 167.87 |  |  | 117.32 | 4.43 |  |  | 463 |  | -1.05 |  | 463
2607 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 2.04 | 57.83 |  | 14.7 | 0.94 | 94.32 | 7.61 |  | 1 |  | 101.93 | 101.34 | 106.73
[5 empty] | 16.796 | 4.77 | 17.6 |  | 15.63 | 0.59 |  |  | 101.93 |  | -0.14 |  | 101.93
2608 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) перевозка на 13км |  |  | Т | [5 empty] | 174.89 |  |  | 1 |  | 174.89 | 174.89 | 184.19
[5 empty] | 29.393 |  |  | 174.89 |  |  |  |  | 174.89 |  |  |  | 174.89
2609 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) работа на отвале |  |  | М3 | 0.13 | 3.41 | 172 | 0.98 | 0.06 | 719.85 | 0.51 |  | 1 |  | 720.36 | 720.32 | 758.64
[5 empty] | 16.796 | 0.59 | 0.9 | 541.74 | 1.04 | 0.04 |  |  | 720.36 |  | -0.01 |  | 720.36
2610 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.26 | 11.36 |  | 1.97 | 0.13 | 15.62 | 1.02 |  | 1 |  | 16.64 | 16.56 | 17.44
[5 empty] | 27.553 |  | 3 |  | 2.1 | 0.08 |  |  | 16.64 |  | -0.02 |  | 16.64
2611 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) уплотнение грунта |  |  | М3 | 6.81 | 101.75 |  | 45.53 | 2.9 | 233.86 | 23.56 |  | 1 |  | 257.42 | 255.59 | 269.19
[5 empty] | 27.5533 | 33.87 | 35.41 |  | 48.42 | 1.83 |  |  | 257.42 |  | -0.44 |  | 257.42
2612 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 7.79 |  |  | 46.42 | 2.96 | 170.79 | 24.01 |  | 1 |  | 194.8 | 192.94 | 203.2
[5 empty] | 6.8883 | 70.63 |  |  | 49.36 | 1.86 |  |  | 194.8 |  | -0.44 |  | 194.8
2613 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 13.92 |  | 1239.46 | 89.76 | 5.72 | 1628.53 | 46.44 |  | 1 |  | 1674.97 | 1671.37 | 1760.29
[5 empty] | 0.104728 | 136.58 |  | 58.81 | 95.46 | 3.6 |  |  | 1674.97 |  | -0.86 |  | 1674.97
2614 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) огнезащитная обработка краской |  |  | М2 | 4.54 | 5.31 | 443.42 | 29.07 | 1.85 | 587.78 | 15.04 |  | 1 |  | 602.82 | 601.65 | 633.66
[5 empty] | 9.5977 | 41.11 | 3.13 | 35.21 | 30.92 | 1.17 |  |  | 602.82 |  | -0.28 |  | 602.82
2615 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) огнезащитная обработка лаком |  |  | М2 | 1.7 |  | 48.91 | 10.94 | 0.7 | 93.05 | 5.66 |  | 1 |  | 98.71 | 98.27 | 103.5
[5 empty] | 10.5857 | 16.65 |  | 3.88 | 11.64 | 0.44 |  |  | 98.71 |  | -0.11 |  | 98.71
2616 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | М | 4.96 | 44.99 |  | 33.38 | 2.34 | 143.31 | 19.05 |  | 1 |  | 162.36 | 160.88 | 169.44
[5 empty] | 54.34 | 38.76 | 17.27 |  | 22.71 | 1.48 |  |  | 162.36 |  | -0.35 |  | 162.36
2617 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 |  |  | М | 5.84 | 58.21 |  | 39.35 | 2.76 | 172.22 | 22.46 |  | 1 |  | 194.68 | 192.94 | 203.2
[5 empty] | 163.02 | 43.79 | 22.27 |  | 26.78 | 1.74 |  |  | 194.68 |  | -0.41 |  | 194.68
2618 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 8.86 | 211.99 |  | 62.52 | 4.39 | 361.61 | 35.68 |  | 1 |  | 397.29 | 394.52 | 415.51
[5 empty] | 54.34 | 38.05 | 66.9 |  | 42.55 | 2.77 |  |  | 397.29 |  | -0.66 |  | 397.29
2619 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 15.14 | 381.84 | 894.5 | 107.36 | 7.54 | 1597.61 | 61.27 |  | 1 |  | 1658.88 | 1654.12 | 1742.12
[5 empty] | 163.02 | 59.73 | 120.49 | 69.95 | 73.06 | 4.76 |  |  | 1658.88 |  | -1.13 |  | 1658.88
2620 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  | М | 61.85 | 919.53 | 128.13 | 396.13 | 27.83 | 2223.25 | 226.09 |  | 1 |  | 2449.34 | 2431.79 | 2561.16
[5 empty] | 209.7326 | 461.33 | 203.65 | 7.34 | 269.58 | 17.55 |  |  | 2449.34 |  | -4.17 |  | 2449.34
2621 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг (авбшв 4х185) |  |  | М | 31.99 | 184.69 | 45.59 | 210.97 | 14.82 | 913.93 | 120.41 |  | 1 |  | 1034.34 | 1024.99 | 1079.52
[5 empty] | 104.728 | 304.72 | 49.43 | 2.44 | 143.57 | 9.35 |  |  | 1034.34 |  | -2.22 |  | 1034.34
2622 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж авбшв 4х185 в тп |  |  | М | 5.21 | 28.12 | 12.84 | 34.27 | 2.41 | 153.41 | 19.56 |  | 1 |  | 172.97 | 171.45 | 180.57
[5 empty] | 19.76 | 50.53 | 7 | 0.76 | 23.32 | 1.52 |  |  | 172.97 |  | -0.36 |  | 172.97
2623 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж авбшв 4х185 в здании |  |  | М | 16.77 | 307.59 | 16046.1 | 114.69 | 8.06 | 17535.69 | 65.46 |  | 1 |  | 17601.15 | 17596.07 | 18532.18
[5 empty] | 39.52 | 121.47 | 71.06 | 855.86 | 78.05 | 5.08 |  |  | 17601.15 |  | -1.21 |  | 17601.15
2624 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-1-150/240 |  |  | ШТ. | 14.39 | 1.03 | 1049.02 | 90.4 | 6.35 | 1419.73 | 51.6 |  | 1 |  | 1471.33 | 1467.32 | 1545.38
[5 empty] | 7.904 | 151.76 |  | 56.59 | 61.52 | 4.01 |  |  | 1471.33 |  | -0.95 |  | 1471.33
2625 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к грщ2 (3н, 4н) (эс л. 4, эс. со2 л. 1-2 п. 1. 2) монтаж уплотнителя кабельных проходов укпт-130/28 |  |  | ШТ. | 14.39 | 1.03 | 134.77 | 90.4 | 6.35 | 456.87 | 51.6 |  | 1 |  | 508.47 | 504.46 | 531.3
[5 empty] | 7.904 | 151.76 |  | 7.98 | 61.52 | 4.01 |  |  | 508.47 |  | -0.95 |  | 508.47
2626 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) протяженность трассы - 98м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.5 | 45.31 |  | 10.99 | 0.7 | 71.46 | 5.69 |  | 1 |  | 77.15 | 76.71 | 80.79
[5 empty] | 20.914 | 2.44 | 14.29 |  | 11.69 | 0.44 |  |  | 77.15 |  | -0.11 |  | 77.15
2627 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 9.36 |  |  | 55.83 | 3.56 | 205.42 | 28.88 |  | 1 |  | 234.3 | 232.06 | 244.41
[5 empty] | 5.2285 | 84.95 |  |  | 59.37 | 2.24 |  |  | 234.3 |  | -0.53 |  | 234.3
2628 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 0.96 | 27.21 |  | 6.92 | 0.44 | 44.39 | 3.58 |  | 1 |  | 47.97 | 47.69 | 50.23
[5 empty] | 7.904 | 2.25 | 8.28 |  | 7.36 | 0.28 |  |  | 47.97 |  | -0.07 |  | 47.97
2629 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) перевозка на 13км |  |  | Т | [5 empty] | 82.3 |  |  | 1 |  | 82.3 | 82.3 | 86.68
[5 empty] | 13.832 |  |  | 82.3 |  |  |  |  | 82.3 |  |  |  | 82.3
2630 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) работа на отвале |  |  | М3 | 0.06 | 1.6 | 86 | 0.46 | 0.03 | 359.75 | 0.24 |  | 1 |  | 359.99 | 359.97 | 379.12
[5 empty] | 7.904 | 0.28 | 0.42 | 270.87 | 0.49 | 0.02 |  |  | 359.99 |  |  |  | 359.99
2631 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.13 | 5.75 |  | 1 | 0.06 | 7.9 | 0.52 |  | 1 |  | 8.42 | 8.38 | 8.83
[5 empty] | 13.943 |  | 1.52 |  | 1.06 | 0.04 |  |  | 8.42 |  | -0.01 |  | 8.42
2632 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 3.45 | 51.49 |  | 23.04 | 1.47 | 118.35 | 11.92 |  | 1 |  | 130.27 | 129.34 | 136.22
[5 empty] | 13.9427 | 17.14 | 17.92 |  | 24.5 | 0.93 |  |  | 130.27 |  | -0.22 |  | 130.27
2633 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.94 |  |  | 23.49 | 1.5 | 86.42 | 12.15 |  | 1 |  | 98.57 | 97.63 | 102.82
[5 empty] | 3.4857 | 35.74 |  |  | 24.98 | 0.94 |  |  | 98.57 |  | -0.23 |  | 98.57
2634 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 2.63 |  | 236.2 | 16.94 | 1.08 | 309.73 | 8.76 |  | 1 |  | 318.49 | 317.81 | 334.72
[5 empty] | 0.01976 | 25.77 |  | 11.21 | 18.01 | 0.68 |  |  | 318.49 |  | -0.16 |  | 318.49
2635 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) огнезащитная обработка краской |  |  | М2 | 1.07 | 1.25 | 104.35 | 6.84 | 0.44 | 138.32 | 3.54 |  | 1 |  | 141.86 | 141.59 | 149.12
[5 empty] | 2.2583 | 9.67 | 0.74 | 8.29 | 7.28 | 0.27 |  |  | 141.86 |  | -0.07 |  | 141.86
2636 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) огнезащитная обработка лаком |  |  | М2 | 0.4 |  | 11.42 | 2.55 | 0.16 | 21.71 | 1.32 |  | 1 |  | 23.03 | 22.93 | 24.15
[5 empty] | 2.47 | 3.88 |  | 0.91 | 2.71 | 0.1 |  |  | 23.03 |  | -0.02 |  | 23.03
2637 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | М | 7.94 | 71.98 |  | 53.41 | 3.75 | 229.32 | 30.48 |  | 1 |  | 259.8 | 257.43 | 271.13
[5 empty] | 86.944 | 62.02 | 27.64 |  | 36.35 | 2.37 |  |  | 259.8 |  | -0.56 |  | 259.8
2638 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 |  |  | М | 3.12 | 31.05 |  | 20.99 | 1.47 | 91.85 | 11.98 |  | 1 |  | 103.83 | 102.9 | 108.37
[5 empty] | 86.944 | 23.35 | 11.88 |  | 14.28 | 0.93 |  |  | 103.83 |  | -0.22 |  | 103.83
2639 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 14.17 | 339.18 |  | 100.03 | 7.03 | 578.57 | 57.09 |  | 1 |  | 635.66 | 631.23 | 664.81
[5 empty] | 86.944 | 60.88 | 107.04 |  | 68.07 | 4.43 |  |  | 635.66 |  | -1.05 |  | 635.66
2640 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 8.08 | 203.65 | 562.41 | 57.26 | 4.02 | 944.09 | 32.68 |  | 1 |  | 976.77 | 974.23 | 1026.06
[5 empty] | 86.944 | 31.86 | 64.26 | 43.98 | 38.97 | 2.54 |  |  | 976.77 |  | -0.6 |  | 976.77
2641 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (авбшв 4х16) |  |  | М | 29 | 373.23 | 103.48 | 182.87 | 12.85 | 1043.42 | 104.38 |  | 1 |  | 1147.8 | 1139.7 | 1200.33
[5 empty] | 169.3827 | 234.44 | 72.55 | 5.93 | 124.45 | 8.1 |  |  | 1147.8 |  | -1.93 |  | 1147.8
2642 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (авбшв 4х16) |  |  | М | 2.45 | 8.19 | 8.6 | 16.06 | 1.13 | 70.7 | 9.17 |  | 1 |  | 79.87 | 79.16 | 83.37
[5 empty] | 19.76 | 24.79 | 2.17 | 0.46 | 10.93 | 0.71 |  |  | 79.87 |  | -0.17 |  | 79.87
2643 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж авбшв 4х16 в тп |  |  | М | 1.12 | 2.46 | 5.4 | 7.26 | 0.51 | 32.72 | 4.14 |  | 1 |  | 36.86 | 36.54 | 38.48
[5 empty] | 9.88 | 11.59 | 0.59 | 0.32 | 4.94 | 0.32 |  |  | 36.86 |  | -0.08 |  | 36.86
2644 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж авбшв 4х16 в здании |  |  | М | 4.83 | 81.9 | 1400.59 | 32.88 | 2.31 | 1653.62 | 18.76 |  | 1 |  | 1672.38 | 1670.92 | 1759.81
[5 empty] | 21.736 | 36.73 | 18.46 | 75.73 | 22.37 | 1.46 |  |  | 1672.38 |  | -0.35 |  | 1672.38
2645 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-1-16/25 |  |  | ШТ. | 3.12 | 0.2 | 277.87 | 19.61 | 1.38 | 360.88 | 11.19 |  | 1 |  | 372.07 | 371.2 | 390.95
[5 empty] | 3.952 | 32.92 |  | 14.89 | 13.35 | 0.87 |  |  | 372.07 |  | -0.21 |  | 372.07
2646 | Ж6-60-30 | Кл-0,4кв к вру пнс (5н, 6н) (эс л. 4, эс. со2 л. 2 п. 1. 3) монтаж уплотнителя кабельных проходов укпт-130/28 |  |  | ШТ. | 3.6 | 0.26 | 33.69 | 22.6 | 1.59 | 114.21 | 12.9 |  | 1 |  | 127.11 | 126.11 | 132.82
[5 empty] | 1.976 | 37.94 |  | 1.99 | 15.38 | 1 |  |  | 127.11 |  | -0.24 |  | 127.11
2647 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) протяженность трассы - 21м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.22 | 6.47 |  | 1.57 | 0.1 | 10.2 | 0.81 |  | 1 |  | 11.01 | 10.95 | 11.53
[5 empty] | 2.988 | 0.35 | 2.04 |  | 1.67 | 0.06 |  |  | 11.01 |  | -0.02 |  | 11.01
2648 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.34 |  |  | 7.97 | 0.51 | 29.33 | 4.12 |  | 1 |  | 33.45 | 33.13 | 34.89
[5 empty] | 0.7469 | 12.13 |  |  | 8.48 | 0.32 |  |  | 33.45 |  | -0.08 |  | 33.45
2649 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 0.04 | 1 |  | 0.25 | 0.02 | 1.63 | 0.13 |  | 1 |  | 1.76 | 1.75 | 1.84
[5 empty] | 0.29 | 0.08 | 0.3 |  | 0.27 | 0.01 |  |  | 1.76 |  |  |  | 1.76
2650 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) перевозка на 13км |  |  | Т | [5 empty] | 3.02 |  |  | 1 |  | 3.02 | 3.02 | 3.18
[5 empty] | 0.508326 |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  | 3.02
2651 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) работа на отвале |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.11 | 0.01 |  | 1 |  | 0.12 | 0.12 | 0.13
[5 empty] | 0.29 | 0.01 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.12
2652 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.03 | 1.14 |  | 0.2 | 0.01 | 1.57 | 0.1 |  | 1 |  | 1.67 | 1.66 | 1.75
[5 empty] | 2.755 |  | 0.3 |  | 0.21 | 0.01 |  |  | 1.67 |  |  |  | 1.67
2653 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.69 | 10.18 |  | 4.55 | 0.29 | 23.39 | 2.36 |  | 1 |  | 25.75 | 25.57 | 26.93
[5 empty] | 2.7553 | 3.39 | 3.54 |  | 4.84 | 0.18 |  |  | 25.75 |  | -0.04 |  | 25.75
2654 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.78 |  |  | 4.64 | 0.3 | 17.07 | 2.4 |  | 1 |  | 19.47 | 19.28 | 20.31
[5 empty] | 0.6888 | 7.06 |  |  | 4.93 | 0.19 |  |  | 19.47 |  | -0.05 |  | 19.47
2655 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 2.76 |  | 244.07 | 17.78 | 1.13 | 321.07 | 9.2 |  | 1 |  | 330.27 | 329.56 | 347.09
[5 empty] | 0.020748 | 27.06 |  | 11.58 | 18.91 | 0.71 |  |  | 330.27 |  | -0.17 |  | 330.27
2656 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) шурфы сетей ссн (л. 2) рытье шурфов |  |  | М3 | 36.26 |  |  | 216.19 | 13.77 | 795.42 | 111.84 |  | 1 |  | 907.26 | 898.58 | 946.38
[5 empty] | 17.6062 | 328.95 |  |  | 229.9 | 8.68 |  |  | 907.26 |  | -2.07 |  | 907.26
2657 | Ж6-60-30 | Кабельная канализация к шлагбауму (эс. со2 л. 3 п. 3) засыпка шурфов |  |  | М3 | 19.9 |  |  | 118.64 | 7.56 | 436.53 | 61.38 |  | 1 |  | 497.91 | 493.15 | 519.39
[5 empty] | 17.6062 | 180.53 |  |  | 126.17 | 4.76 |  |  | 497.91 |  | -1.13 |  | 497.91
смета 11.91. |  | 16.23 ЭС-С7 НАРУЖНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 87.1 | 300.22 | 2576.36 | 560.59 | 38.38 | 4919.41 | 311.88 | 0 |  | 0 | 5231.29 | 5207.08 | 5484.1
[6 empty] | 842.6 | 74.64 | 143.17 | 439.61 | 24.21 |  | 0 | 5231.29 | 0 | -5.73 | 0 | 5231.29 | 25.49
2658 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) протяженность трассы - 145м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная |  |  | М3 | 1.48 | 44.69 |  | 10.85 | 0.69 | 70.52 | 5.61 |  | 1 |  | 76.13 | 75.69 | 79.72
[5 empty] | 20.629 | 2.41 | 14.1 |  | 11.54 | 0.44 |  |  | 76.13 |  | -0.1 |  | 76.13
2659 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 гр |  |  | М3 | 9.24 |  |  | 55.07 | 3.51 | 202.61 | 28.49 |  | 1 |  | 231.1 | 228.89 | 241.07
[5 empty] | 5.1574 | 83.79 |  |  | 58.56 | 2.21 |  |  | 231.1 |  | -0.53 |  | 231.1
2660 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении г |  |  | М3 | 0.19 | 8.5 |  | 1.48 | 0.09 | 11.69 | 0.77 |  | 1 |  | 12.46 | 12.4 | 13.06
[5 empty] | 20.629 |  | 2.25 |  | 1.57 | 0.06 |  |  | 12.46 |  | -0.01 |  | 12.46
2661 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) уплотнение грунта |  |  | М3 | 5.09 | 76.18 |  | 34.09 | 2.17 | 175.09 | 17.64 |  | 1 |  | 192.73 | 191.36 | 201.54
[5 empty] | 20.6294 | 25.36 | 26.51 |  | 36.25 | 1.37 |  |  | 192.73 |  | -0.33 |  | 192.73
2662 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 5.83 |  |  | 34.75 | 2.21 | 127.87 | 17.98 |  | 1 |  | 145.85 | 144.45 | 152.13
[5 empty] | 5.1574 | 52.88 |  |  | 36.96 | 1.4 |  |  | 145.85 |  | -0.33 |  | 145.85
2663 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) изоляция лентой |  |  | КМ | 0.17 | 1.31 | 22.92 | 1.25 | 0.08 | 29.79 | 0.65 |  | 1 |  | 30.44 | 30.39 | 32.01
[5 empty] | 0.003952 | 1.62 | 0.28 | 1.24 | 1.33 | 0.05 |  |  | 30.44 |  | -0.01 |  | 30.44
2664 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) заполнение глиной |  |  | М3 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.53 | 0.06 |  | 1 |  | 0.59 | 0.59 | 0.62
[5 empty] | 0.002272 | 0.17 | 0.01 |  | 0.13 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.59
2665 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) монтажные работы |  |  | М | 24.5 | 49.01 | 672.66 | 159.36 | 11.2 | 1305.59 | 90.95 |  | 1 |  | 1396.54 | 1389.48 | 1463.4
[5 empty] | 143.26 | 258.57 | 8.94 | 40.96 | 108.45 | 7.06 |  |  | 1396.54 |  | -1.68 |  | 1396.54
2666 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) забивка вертикальных заземлителей глубинного погружения д=16мм длиной 1,5м |  |  | ШТ. | 34.1 | 98.4 | 1757.81 | 222.19 | 15.61 | 2702.56 | 126.82 |  | 1 |  | 2829.38 | 2819.54 | 2969.54
[5 empty] | 39.52 | 356.23 | 16.76 | 93.61 | 151.21 | 9.84 |  |  | 2829.38 |  | -2.34 |  | 2829.38
2667 | Ж6-60-30 | Наружное устройство заземления тппроект. - rz=<4ом, совмещенное с наружным устройством повторного защитного заземления ж/д, rz не норм (эс. со4 л. 1-2 п. 1) монтаж круглой стали д12 l=5мм |  |  | ШТ. | 1.68 | 3.66 | 51.21 | 10.87 | 0.76 | 95.08 | 6.21 |  | 1 |  | 101.29 | 100.81 | 106.17
[5 empty] | 1.976 | 17.81 | 0.44 | 3 | 7.4 | 0.48 |  |  | 101.29 |  | -0.11 |  | 101.29
2668 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) протяженность трассы - 15м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.16 | 4.62 |  | 1.12 | 0.07 | 7.3 | 0.58 |  | 1 |  | 7.88 | 7.83 | 8.25
[5 empty] | 2.134 | 0.25 | 1.46 |  | 1.2 | 0.05 |  |  | 7.88 |  | -0.01 |  | 7.88
2669 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.96 |  |  | 5.7 | 0.36 | 20.97 | 2.95 |  | 1 |  | 23.92 | 23.69 | 24.95
[5 empty] | 0.5335 | 8.67 |  |  | 6.06 | 0.23 |  |  | 23.92 |  | -0.05 |  | 23.92
2670 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.02 | 0.88 |  | 0.15 | 0.01 | 1.21 | 0.08 |  | 1 |  | 1.29 | 1.28 | 1.35
[5 empty] | 2.134 |  | 0.23 |  | 0.16 | 0.01 |  |  | 1.29 |  |  |  | 1.29
2671 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.53 | 7.88 |  | 3.52 | 0.22 | 18.1 | 1.82 |  | 1 |  | 19.92 | 19.78 | 20.83
[5 empty] | 2.1341 | 2.62 | 2.74 |  | 3.75 | 0.14 |  |  | 19.92 |  | -0.03 |  | 19.92
2672 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.6 |  |  | 3.59 | 0.23 | 13.22 | 1.86 |  | 1 |  | 15.08 | 14.94 | 15.73
[5 empty] | 0.5335 | 5.47 |  |  | 3.82 | 0.14 |  |  | 15.08 |  | -0.03 |  | 15.08
2673 | Ж6-60-30 | Наружное устройство повторного защитного заземления пнс, rz не норм (эс. со4 л. 2 п. 2) монтажные работы монтаж стали полосовой 25х4 |  |  | М | 2.53 | 5.07 | 71.68 | 16.48 | 1.16 | 137.28 | 9.41 |  | 1 |  | 146.69 | 145.96 | 153.73
[5 empty] | 14.82 | 26.75 | 0.92 | 4.36 | 11.22 | 0.73 |  |  | 146.69 |  | -0.17 |  | 146.69
смета 11.93. |  | 16.23 ЭС-С9 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 52.76 | 949.76 | 0 | 355.49 | 24.89 | 2014.25 | 202.11 | 0 |  | 0 | 2216.36 | 2200.68 | 2317.75
[6 empty] | 408.97 | 185.47 | 0 | 263.2 | 15.68 |  | 0 | 2216.36 | 0 | -3.74 | 0 | 2216.36 | 16.51
2674 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж опор н=7м |  |  | ОПОРА | 3.59 | 55.53 |  | 23.27 | 1.7 | 133.56 | 13.84 |  | 1 |  | 147.4 | 146.33 | 154.11
[5 empty] | 1.976 | 24.8 | 15.91 |  | 27.45 | 1.07 |  |  | 147.4 |  | -0.26 |  | 147.4
2675 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы опора н=7м (возврат стоимости) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2676 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж кронштейнов |  |  | ШТ. | 7.4 | 134.07 |  | 50.91 | 3.58 | 280.12 | 29.06 |  | 1 |  | 309.18 | 306.92 | 323.25
[5 empty] | 1.976 | 55.19 | 30.27 |  | 34.65 | 2.26 |  |  | 309.18 |  | -0.54 |  | 309.18
2677 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы кронштейн (возврат стоимости) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2678 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж светильников |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 5.03 | 102.75 |  | 34.15 | 2.4 | 203.05 | 19.49 |  | 1 |  | 222.54 | 221.03 | 232.79
[5 empty] | 1.976 | 39.36 | 17.96 |  | 23.24 | 1.51 |  |  | 222.54 |  | -0.36 |  | 222.54
2679 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы светильник (возврат стоимости) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2680 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж фундаментного блока |  |  | М3 | 3.49 | 39.15 |  | 25.22 | 1.61 | 120.74 | 13.05 |  | 1 |  | 133.79 | 132.78 | 139.84
[5 empty] | 0.3952 | 27.17 | 11.21 |  | 26.82 | 1.01 |  |  | 133.79 |  | -0.24 |  | 133.79
2681 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы фундаментный блок |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2682 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж консольных светильников |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 25.13 | 513.76 |  | 170.74 | 12 | 1015.27 | 97.45 |  | 1 |  | 1112.72 | 1105.16 | 1163.95
[5 empty] | 9.88 | 196.81 | 89.81 |  | 116.2 | 7.56 |  |  | 1112.72 |  | -1.8 |  | 1112.72
2683 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы светильник консольный с лампой днат 250вт (возврат стоимости) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2.964
2684 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы светильник консольный с лампой днат 100вт (возврат стоимости) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
6.916
2685 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы демонтаж кабеля 4х16 |  |  | М | 8.12 | 104.5 |  | 51.2 | 3.6 | 261.51 | 29.22 |  | 1 |  | 290.73 | 288.46 | 303.81
[5 empty] | 59.28 | 65.64 | 20.31 |  | 34.84 | 2.27 |  |  | 290.73 |  | -0.54 |  | 290.73
2686 | Ж6-60-30 | Демонтажные работы кабель с алюмин. жилами 4х16мм2 (возврат стоимости) |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
59.28
объект 12 |  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 2978.07 | 7642.25 | 65429.47 | 19406.41 | 1235.79 | 150521.17 | 10039.83 | 0 |  | 0 | 160561 | 159781.62 | 168282.02
[6 empty] | 28045.17 | 1483.74 | 7530.29 | 20637.76 | 779.38 |  | 0 | 160561 | 0 | -185.35 | 0 | 160561 | 820.85
смета 12.20. |  | 16.23-ГП-С9 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 2978.07 | 7642.25 | 65429.47 | 19406.41 | 1235.79 | 150521.17 | 10039.83 | 0 |  | 0 | 160561 | 159781.62 | 168282.02
[6 empty] | 28045.17 | 1483.74 | 7530.29 | 20637.76 | 779.38 |  | 0 | 160561 | 0 | -185.35 | 0 | 160561 | 820.85
2687 | Ж7-50 | Озеленение разбивка участка |  |  | М2 | 362.46 |  | 215.04 | 2442.55 | 155.54 | 9219.15 | 1263.64 |  | 1 |  | 10482.79 | 10384.7 | 10937.17
[5 empty] | 4 508.244 | 3716.6 |  | 17.13 | 2597.53 | 98.09 |  |  | 10482.79 |  | -23.33 |  | 10482.79
2688 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 100 % |  |  | ЯМ | 174.43 |  | 2716.18 | 1124.63 | 71.62 | 7146.61 | 581.82 |  | 1 |  | 7728.43 | 7683.26 | 8092.01
[5 empty] | 24.7 | 1711.24 |  | 292.52 | 1195.99 | 45.17 |  |  | 7728.43 |  | -10.74 |  | 7728.43
2689 | Ж7-50 | Озеленение посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х0,5 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 88.08 | 344.34 | 1209.02 | 639.8 | 40.74 | 3913.68 | 331 |  | 1 |  | 4244.68 | 4218.99 | 4443.44
[5 empty] | 24.7 | 889.87 | 83.66 | 89.93 | 680.4 | 25.69 |  |  | 4244.68 |  | -6.11 |  | 4244.68
2690 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 100 % |  |  | ЯМ | 10.79 |  | 142.37 | 69.56 | 4.43 | 413.62 | 35.99 |  | 1 |  | 449.61 | 446.82 | 470.59
[5 empty] | 9.88 | 105.84 |  | 15.32 | 73.97 | 2.79 |  |  | 449.61 |  | -0.66 |  | 449.61
2691 | Ж7-50 | Озеленение посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2 х 0,15 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 4.75 | 18.06 | 250.84 | 34.13 | 2.17 | 410.25 | 17.66 |  | 1 |  | 427.91 | 426.54 | 449.23
[5 empty] | 9.88 | 48.49 | 3.44 | 19.23 | 36.29 | 1.37 |  |  | 427.91 |  | -0.33 |  | 427.91
2692 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100 % |  |  | ЯМ | 53.62 |  | 687.69 | 345.72 | 22.02 | 2044.49 | 178.86 |  | 1 |  | 2223.35 | 2209.47 | 2327.01
[5 empty] | 52.364 | 526.05 |  | 84.77 | 367.66 | 13.88 |  |  | 2223.35 |  | -3.3 |  | 2223.35
2693 | Ж7-50 | Озеленение посадка кустарников-саженцев группами в ямы размером 0,7 х 0,5 м |  |  | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 13.2 | 31.89 | 220.02 | 90.27 | 5.75 | 595.26 | 46.7 |  | 1 |  | 641.96 | 638.33 | 672.29
[5 empty] | 52.364 | 131.28 | 6.07 | 17.29 | 95.99 | 3.63 |  |  | 641.96 |  | -0.86 |  | 641.96
2694 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 100 % |  |  | М | 99.76 |  | 1459.71 | 643.21 | 40.96 | 4006.25 | 332.76 |  | 1 |  | 4339.01 | 4313.18 | 4542.64
[5 empty] | 84.474 | 978.72 |  | 179.93 | 684.03 | 25.83 |  |  | 4339.01 |  | -6.14 |  | 4339.01
2695 | Ж7-50 | Озеленение посадка кустарников-саженцев в живую однорядную изгородь и вьющихся растений |  |  | М | 40.38 | 79.57 | 1174.82 | 272.36 | 17.34 | 2333.66 | 140.91 |  | 1 |  | 2474.57 | 2463.63 | 2594.7
[5 empty] | 84.474 | 399.31 | 15.12 | 92.27 | 289.65 | 10.94 |  |  | 2474.57 |  | -2.6 |  | 2474.57
2696 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  |  | М2 | 29.02 |  |  | 187.13 | 11.92 | 688.52 | 96.81 |  | 1 |  | 785.33 | 777.81 | 819.19
[5 empty] | 57.304 | 284.74 |  |  | 199 | 7.52 |  |  | 785.33 |  | -1.79 |  | 785.33
2697 | Ж7-50 | Озеленение добавлять или исключать на каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники |  |  | М2 | 13.45 |  | 1584.34 | 86.75 | 5.52 | 2098.8 | 44.88 |  | 1 |  | 2143.68 | 2140.2 | 2254.06
[5 empty] | 57.304 | 132 |  | 195.29 | 92.25 | 3.48 |  |  | 2143.68 |  | -0.83 |  | 2143.68
2698 | Ж7-50 | Озеленение посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт цветов |  |  | М2 | 92.9 | 260.59 | 75.56 | 601.27 | 38.29 | 2499.7 | 311.06 |  | 1 |  | 2810.76 | 2786.61 | 2934.86
[5 empty] | 57.304 | 865.25 | 49.64 | 0.91 | 639.42 | 24.15 |  |  | 2810.76 |  | -5.74 |  | 2810.76
2699 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 8 шт/м2 |  |  | М2 | -0.12 |  | -0.2 | -0.76 | -0.05 | -3.02 | -0.39 |  | 1 |  | -3.41 | -3.38 | -3.56
[5 empty] | -1.5808 | -1.16 |  | -0.02 | -0.81 | -0.03 |  |  | -3.41 |  | 0.01 |  | -3.41
2700 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 9 шт/м2 |  |  | М2 | -0.57 |  | -0.95 | -3.66 | -0.23 | -14.5 | -1.89 |  | 1 |  | -16.39 | -16.24 | -17.1
[5 empty] | -7.6076 | -5.57 |  | -0.08 | -3.89 | -0.15 |  |  | -16.39 |  | 0.03 |  | -16.39
2701 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 10 шт/м2 |  |  | М2 | -0.75 |  | -1.26 | -4.85 | -0.31 | -19.2 | -2.51 |  | 1 |  | -21.71 | -21.52 | -22.66
[5 empty] | -10.0776 | -7.38 |  | -0.1 | -5.16 | -0.19 |  |  | -21.71 |  | 0.05 |  | -21.71
2702 | Ж7-50 | Озеленение исключается до густоты посадки 12 шт/м2 |  |  | М2 | -0.24 |  | -0.39 | -1.52 | -0.1 | -6 | -0.79 |  | 1 |  | -6.79 | -6.73 | -7.09
[5 empty] | -3.1616 | -2.31 |  | -0.03 | -1.61 | -0.06 |  |  | -6.79 |  | 0.02 |  | -6.79
2703 | Ж7-50 | Озеленение добавляется до густоты посадки 30 шт/м2 |  |  | М2 | 1.34 |  | 2.24 | 8.65 | 0.55 | 34.25 | 4.47 |  | 1 |  | 38.72 | 38.37 | 40.41
[5 empty] | 17.9816 | 13.16 |  | 0.18 | 9.2 | 0.35 |  |  | 38.72 |  | -0.08 |  | 38.72
2704 | Ж7-50 | Озеленение добавляется до густоты посадки 45 шт/м2 |  |  | М2 | 1.5 |  | 4979.21 | 9.65 | 0.61 | 5411.62 | 4.99 |  | 1 |  | 5416.61 | 5416.22 | 5704.36
[5 empty] | 20.0564 | 14.68 |  | 396.91 | 10.26 | 0.39 |  |  | 5416.61 |  | -0.09 |  | 5416.61
2705 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом |  |  | М2 | 1273.61 | 86.93 |  | 8212.56 | 522.97 | 30278.31 | 4248.74 |  | 1 |  | 34527.05 | 34197.23 | 36016.52
[5 empty] | 4 043.1924 | 12470.82 | 25.47 |  | 8733.66 | 329.82 |  |  | 34527.05 |  | -78.45 |  | 34527.05
2706 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  | М2 | 210.96 |  |  | 1360.19 | 86.62 | 5004.61 | 703.69 |  | 1 |  | 5708.3 | 5653.67 | 5954.45
[5 empty] | 449.2436 | 2069.67 |  |  | 1446.49 | 54.63 |  |  | 5708.3 |  | -12.99 |  | 5708.3
2707 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |  |  | М2 | -5.79 |  | 46290.76 | -37.35 | -2.38 | 51859.32 | -19.32 |  | 1 |  | 51840 | 51841.5 | 54599.47
[5 empty] | -41.496 | -56.83 |  | 5705.98 | -39.72 | -1.5 |  |  | 51840 |  | 0.36 |  | 51840
2708 | Ж7-50 | Озеленение посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | М2 | 399.82 | 6818.17 | 1345.04 | 2637.7 | 167.97 | 16614.37 | 1364.6 |  | 1 |  | 17978.97 | 17873.04 | 18823.89
[5 empty] | 4 492.436 | 2714.78 | 1298.76 | 44.92 | 2805.06 | 105.93 |  |  | 17978.97 |  | -25.2 |  | 17978.97
2709 | Ж7-50 | Озеленение укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную |  |  | М2 | 115.47 | 2.7 | 3079.43 | 688.42 | 43.84 | 5991.42 | 356.15 |  | 1 |  | 6347.57 | 6319.92 | 6656.14
[5 empty] | 293.436 | 1045.92 | 1.58 | 377.94 | 732.1 | 27.65 |  |  | 6347.57 |  | -6.58 |  | 6347.57
объект 14 |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 387.67 | 3655.38 | 31953.61 | 2518.55 | 171.22 | 46941.41 | 1390.97 | 799.99 |  | 0 | 49132.37 | 49024.38 | 51632.46
[6 empty] | 3233.22 | 857.86 | 3100.28 | 2226.83 | 107.99 |  | 0 | 49132.37 | 0 | -25.67 | 0 | 49132.37 | 113.71
смета 14.89. |  | 16.23 ЭС-С5 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 387.67 | 3655.38 | 31953.61 | 2518.55 | 171.22 | 46941.41 | 1390.97 | 799.99 |  | 0 | 49132.37 | 49024.38 | 51632.46
[6 empty] | 3233.22 | 857.86 | 3100.28 | 2226.83 | 107.99 |  | 0 | 49132.37 | 0 | -25.67 | 0 | 49132.37 | 113.71
2710 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) протяженность трассы - 404м разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.07 | 92.82 |  | 22.53 | 1.43 | 146.43 | 11.66 |  | 1 |  | 158.09 | 157.19 | 165.55
[5 empty] | 42.842 | 5 | 29.28 |  | 23.96 | 0.9 |  |  | 158.09 |  | -0.21 |  | 158.09
2711 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 51.15 |  |  | 304.96 | 19.42 | 1122.06 | 157.77 |  | 1 |  | 1279.83 | 1267.58 | 1335.02
[5 empty] | 28.5611 | 464.03 |  |  | 324.31 | 12.25 |  |  | 1279.83 |  | -2.91 |  | 1279.83
2712 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 2.88 | 81.64 |  | 20.75 | 1.32 | 133.15 | 10.74 |  | 1 |  | 143.89 | 143.06 | 150.67
[5 empty] | 23.712 | 6.74 | 24.84 |  | 22.07 | 0.83 |  |  | 143.89 |  | -0.2 |  | 143.89
2713 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) перевозка на 13км |  |  | Т | [5 empty] | 246.9 |  |  | 1 |  | 246.9 | 246.9 | 260.04
[5 empty] | 41.496 |  |  | 246.9 |  |  |  |  | 246.9 |  |  |  | 246.9
2714 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) работа на отвале |  |  | М3 | 0.19 | 4.81 | 236.5 | 1.38 | 0.09 | 990.02 | 0.71 |  | 1 |  | 990.73 | 990.67 | 1043.37
[5 empty] | 23.712 | 0.83 | 1.27 | 744.89 | 1.47 | 0.06 |  |  | 990.73 |  | -0.01 |  | 990.73
2715 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.27 | 11.78 |  | 2.04 | 0.13 | 16.18 | 1.06 |  | 1 |  | 17.24 | 17.16 | 18.07
[5 empty] | 28.561 |  | 3.11 |  | 2.17 | 0.08 |  |  | 17.24 |  | -0.02 |  | 17.24
2716 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 7.06 | 105.47 |  | 47.19 | 3.01 | 242.42 | 24.42 |  | 1 |  | 266.84 | 264.94 | 279.03
[5 empty] | 28.5611 | 35.11 | 36.7 |  | 50.19 | 1.9 |  |  | 266.84 |  | -0.45 |  | 266.84
2717 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 21.52 |  |  | 128.31 | 8.17 | 472.09 | 66.38 |  | 1 |  | 538.47 | 533.32 | 561.69
[5 empty] | 19.0407 | 195.24 |  |  | 136.45 | 5.15 |  |  | 538.47 |  | -1.23 |  | 538.47
2718 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 22.52 |  | 2011.97 | 145.22 | 9.25 | 2641.75 | 75.13 |  | 1 |  | 2716.88 | 2711.05 | 2855.28
[5 empty] | 0.169442 | 220.97 |  | 95.46 | 154.44 | 5.83 |  |  | 2716.88 |  | -1.39 |  | 2716.88
2719 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) установка опоры установка опоры ом1(о)ак-8 |  |  | ОПОРА | 42.09 | 788.92 |  | 267.06 | 19.55 | 1668.17 | 158.85 |  | 1 |  | 1827.02 | 1814.69 | 1911.23
[5 empty] | 9.88 | 268.24 | 198.98 |  | 315 | 12.33 |  |  | 1827.02 |  | -2.93 |  | 1827.02
2720 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж щитков апи |  |  | ШТ. | 13.14 | 109.37 | 11132.15 | 91.76 | 6.45 | 12350.63 | 52.37 |  | 1 |  | 12403 | 12398.93 | 13058.55
[5 empty] | 9.88 | 119.45 | 34.58 | 825.91 | 62.44 | 4.07 |  |  | 12403 |  | -0.97 |  | 12403
2721 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) установка фундаментного блока фб-2-l-1500 (для опор ом1(о)ак-6) |  |  | М3 | 17.45 | 195.75 | 3099.06 | 126.12 | 8.03 | 3948.9 | 65.25 |  | 1 |  | 4014.15 | 4009.09 | 4222.37
[5 empty] | 1.976 | 135.85 | 56.05 | 246.11 | 134.12 | 5.06 |  |  | 4014.15 |  | -1.2 |  | 4014.15
2722 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж светильников дку |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 62.84 | 1284.4 | 10268.38 | 426.93 | 29.99 | 13352.99 | 243.67 |  | 1 |  | 13596.66 | 13577.74 | 14300.08
[5 empty] | 19.76 | 492.02 | 224.67 | 546.3 | 290.55 | 18.92 |  |  | 13596.66 |  | -4.5 |  | 13596.66
2723 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) холодное цинкование сущ. кронштейнов |  |  | КГ | [7 empty] | 799.99 | 1 |  | 799.99 | 799.99 | 842.55
[5 empty] | 470.5844 | [7 empty] | 799.99 |  |  |  | 799.99
2724 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) электроканализация разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (т1, кс7. 9) |  |  | М3 | 0.23 | 6.83 |  | 1.66 | 0.11 | 10.79 | 0.86 |  | 1 |  | 11.65 | 11.58 | 12.2
[5 empty] | 3.154 | 0.37 | 2.16 |  | 1.77 | 0.07 |  |  | 11.65 |  | -0.02 |  | 11.65
2725 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (т1, кс7. 9) |  |  | М3 | 3.77 |  |  | 22.45 | 1.43 | 82.6 | 11.61 |  | 1 |  | 94.21 | 93.31 | 98.27
[5 empty] | 2.1025 | 34.16 |  |  | 23.87 | 0.9 |  |  | 94.21 |  | -0.21 |  | 94.21
2726 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 0.27 | 7.62 |  | 1.94 | 0.12 | 12.43 | 1 |  | 1 |  | 13.43 | 13.35 | 14.06
[5 empty] | 2.213 | 0.63 | 2.32 |  | 2.06 | 0.08 |  |  | 13.43 |  | -0.02 |  | 13.43
2727 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) перевозка на 13км |  |  | Т | [5 empty] | 23.04 |  |  | 1 |  | 23.04 | 23.04 | 24.27
[5 empty] | 3.87296 |  |  | 23.04 |  |  |  |  | 23.04 |  |  |  | 23.04
2728 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) работа на отвале |  |  | М3 | 0.02 | 0.45 | 25.53 | 0.13 | 0.01 | 102.21 | 0.07 |  | 1 |  | 102.28 | 102.27 | 107.71
[5 empty] | 2.213 | 0.08 | 0.12 | 75.86 | 0.14 | 0.01 |  |  | 102.28 |  |  |  | 102.28
2729 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.02 | 0.75 |  | 0.13 | 0.01 | 1.04 | 0.07 |  | 1 |  | 1.11 | 1.1 | 1.16
[5 empty] | 1.826 |  | 0.2 |  | 0.14 | 0.01 |  |  | 1.11 |  |  |  | 1.11
2730 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.45 | 6.74 |  | 3.02 | 0.19 | 15.49 | 1.56 |  | 1 |  | 17.05 | 16.93 | 17.83
[5 empty] | 1.8258 | 2.24 | 2.35 |  | 3.21 | 0.12 |  |  | 17.05 |  | -0.03 |  | 17.05
2731 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.38 |  |  | 8.2 | 0.52 | 30.17 | 4.24 |  | 1 |  | 34.41 | 34.08 | 35.89
[5 empty] | 1.2172 | 12.48 |  |  | 8.72 | 0.33 |  |  | 34.41 |  | -0.08 |  | 34.41
2732 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) установка колодцев кс7. 9 |  |  | КОЛОДЕЦ | 16.54 | 74.02 | 614.63 | 118.14 | 7.52 | 1153.58 | 61.12 |  | 1 |  | 1214.7 | 1209.96 | 1274.33
[5 empty] | 1.976 | 158.57 | 21.2 | 51.45 | 125.64 | 4.74 |  |  | 1214.7 |  | -1.13 |  | 1214.7
2733 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) устройство дна колодца |  |  | М3 | 0.75 | 1.63 | 0.96 | 4.63 | 0.3 | 19.23 | 2.4 |  | 1 |  | 21.63 | 21.44 | 22.58
[5 empty] | 0.3952 | 6.56 | 0.49 | 0.08 | 4.93 | 0.19 |  |  | 21.63 |  | -0.05 |  | 21.63
2734 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) устройство ввода труб в колодцы |  |  | КАНАЛОВ | 4.64 |  | 4.81 | 32.51 | 2.07 | 124.8 | 16.82 |  | 1 |  | 141.62 | 140.31 | 147.77
[5 empty] | 5.928 | 49.47 |  | 0.37 | 34.57 | 1.31 |  |  | 141.62 |  | -0.31 |  | 141.62
2735 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтажные работы устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | М | 24.88 | 225.35 |  | 167.21 | 11.75 | 717.91 | 95.43 |  | 1 |  | 813.34 | 805.93 | 848.81
[5 empty] | 272.194 | 194.16 | 86.53 |  | 113.79 | 7.41 |  |  | 813.34 |  | -1.76 |  | 813.34
2736 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (авбшв 4х25) |  |  | М | 3.18 | 43.03 | 11.09 | 20.17 | 1.42 | 115.89 | 11.51 |  | 1 |  | 127.4 | 126.51 | 133.24
[5 empty] | 18.1594 | 25.13 | 8.73 | 0.64 | 13.73 | 0.89 |  |  | 127.4 |  | -0.21 |  | 127.4
2737 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг (авбшв 4х25) |  |  | М | 2.17 | 7.04 | 265.13 | 14.24 | 1 | 333.67 | 8.13 |  | 1 |  | 341.8 | 341.17 | 359.32
[5 empty] | 11.856 | 21.98 | 1.92 | 14.11 | 9.69 | 0.63 |  |  | 341.8 |  | -0.15 |  | 341.8
2738 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (авббшв 4х16) |  |  | М | 41.97 | 540.3 | 149.79 | 264.73 | 18.6 | 1510.48 | 151.1 |  | 1 |  | 1661.58 | 1649.85 | 1737.62
[5 empty] | 245.2018 | 339.38 | 105.02 | 8.58 | 180.16 | 11.73 |  |  | 1661.58 |  | -2.79 |  | 1661.58
2739 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (авббшв 4х16) |  |  | М | 19.58 | 65.3 | 2456.49 | 128.1 | 9 | 3078.82 | 73.11 |  | 1 |  | 3151.93 | 3146.25 | 3313.63
[5 empty] | 157.586 | 197.72 | 17.32 | 130.7 | 87.18 | 5.68 |  |  | 3151.93 |  | -1.35 |  | 3151.93
2740 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж муфты концевой 4пквтпб-1-16/25 |  |  | ШТ. | 1.56 | 0.1 | 138.93 | 9.81 | 0.69 | 180.44 | 5.6 |  | 1 |  | 186.04 | 185.61 | 195.48
[5 empty] | 1.976 | 16.46 |  | 7.45 | 6.67 | 0.43 |  |  | 186.04 |  | -0.1 |  | 186.04
2741 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) кабельная разделка заделка кабельная концевая |  |  | ШТ. | 18.73 | 1.19 | 1229.23 | 117.66 | 8.27 | 1704.07 | 67.16 |  | 1 |  | 1771.23 | 1766.02 | 1859.97
[5 empty] | 23.712 | 197.52 |  | 66.16 | 80.07 | 5.21 |  |  | 1771.23 |  | -1.24 |  | 1771.23
2742 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж ленты защитно-сигнальной лзс-125х3,5 |  |  | М | 3.01 | 0.06 | 265.91 | 17.57 | 1.23 | 340.7 | 10.03 |  | 1 |  | 350.73 | 349.95 | 368.57
[5 empty] | 192.66 | 29.48 | 0.02 | 13.89 | 11.96 | 0.78 |  |  | 350.73 |  | -0.18 |  | 350.73
2743 | Ж7-70 | Наружное освещение (2н. о, 4н. о, 5н. о, 6н. о) (эс л. 2, 6, эс. со3) монтаж ленты защитно-сигнальной лзс-250х3,5 |  |  | М | 0.34 | 0.01 | 43.05 | 2 | 0.14 | 52.36 | 1.14 |  | 1 |  | 53.5 | 53.41 | 56.25
[5 empty] | 17.784 | 3.35 |  | 2.38 | 1.36 | 0.09 |  |  | 53.5 |  | -0.02 |  | 53.5
объект 16 |  | Вырубка зеленых насаждений и пересадка (с учетом применения льготы по ндс) |  |  |  | 235.12 | 306.47 | 1413.5 | 1626.86 | 103.6 | 7765.91 | 841.66 | 49.88 |  | 0 | 8657.45 | 8592.11 | 9049.2
[6 empty] | 2400.11 | 75.35 | 135.49 | 1730.08 | 65.34 |  | 0 | 8657.45 | 0 | -15.54 | 0 | 8657.45 | 68.82
смета 16.16. |  | 16. 23-гп-с4 пересадка кустарников и цветников льгота по ндс |  |  |  | 234.15 | 302.14 | 1413.5 | 1620.3 | 103.18 | 7736.75 | 838.25 | 0 |  | 0 | 8575 | 8509.92 | 8962.65
[6 empty] | 2390.62 | 74.84 | 134.31 | 1723.1 | 65.08 |  | 0 | 8575 | 0 | -15.48 | 0 | 8575 | 68.54
2744 | Ж7-50 | Пересадка кустарников |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 18.11 | 28.64 | 88.51 | 133.9 | 8.53 | 608.64 | 69.27 |  | 1 |  | 677.91 | 672.53 | 708.31
[5 empty] | 9.88 | 195.54 | 8.2 | 7.03 | 142.39 | 5.38 |  |  | 677.91 |  | -1.28 |  | 677.91
2745 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 50% |  |  | ЯМ | 12.45 |  | 178.92 | 80.26 | 5.11 | 493.51 | 41.52 |  | 1 |  | 535.03 | 531.81 | 560.1
[5 empty] | 9.88 | 122.13 |  | 19.28 | 85.36 | 3.22 |  |  | 535.03 |  | -0.77 |  | 535.03
2746 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3 х 0,3 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 7.27 | 18.06 | 140.78 | 52.31 | 3.33 | 358.41 | 27.06 |  | 1 |  | 385.47 | 383.37 | 403.77
[5 empty] | 9.88 | 76.16 | 3.44 | 10.54 | 55.63 | 2.1 |  |  | 385.47 |  | -0.5 |  | 385.47
2747 | Ж7-50 | Пересадка кустарников заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 7.86 | 3.22 | 8.22 | 57.93 | 3.69 | 224.31 | 29.97 |  | 1 |  | 254.28 | 251.95 | 265.35
[5 empty] | 0.988 | 87.22 | 0.92 | 0.65 | 61.6 | 2.33 |  |  | 254.28 |  | -0.55 |  | 254.28
2748 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  | ЯМ | 3.9 |  | 34.31 | 25.14 | 1.6 | 130.5 | 13.01 |  | 1 |  | 143.51 | 142.5 | 150.08
[5 empty] | 0.988 | 38.25 |  | 3.7 | 26.73 | 1.01 |  |  | 143.51 |  | -0.24 |  | 143.51
2749 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 2.26 | 11.01 | 14.86 | 16.46 | 1.05 | 84.75 | 8.52 |  | 1 |  | 93.27 | 92.61 | 97.54
[5 empty] | 0.988 | 22.31 | 2.74 | 1.05 | 17.51 | 0.66 |  |  | 93.27 |  | -0.16 |  | 93.27
2750 | Ж7-50 | Пересадка кустарников заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 32.81 | 32.12 | 101.31 | 235.34 | 14.99 | 998.16 | 121.75 |  | 1 |  | 1119.91 | 1110.46 | 1169.54
[5 empty] | 2.964 | 348.89 | 9.2 | 8.04 | 250.27 | 9.45 |  |  | 1119.91 |  | -2.25 |  | 1119.91
2751 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  | ЯМ | 15.92 |  | 162.72 | 102.64 | 6.54 | 557.9 | 53.1 |  | 1 |  | 611 | 606.88 | 639.17
[5 empty] | 2.964 | 156.18 |  | 17.53 | 109.15 | 4.12 |  |  | 611 |  | -0.98 |  | 611
2752 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 10.56 | 41.32 | 48.92 | 76.77 | 4.89 | 365.84 | 39.72 |  | 1 |  | 405.56 | 402.48 | 423.89
[5 empty] | 2.964 | 106.78 | 10.04 | 3.16 | 81.65 | 3.08 |  |  | 405.56 |  | -0.73 |  | 405.56
2753 | Ж7-50 | Пересадка кустарников заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 31.27 | 27.94 | 90.39 | 222 | 14.14 | 934.33 | 114.85 |  | 1 |  | 1049.18 | 1040.26 | 1095.6
[5 empty] | 1.976 | 329.8 | 8 | 7.17 | 236.09 | 8.92 |  |  | 1049.18 |  | -2.12 |  | 1049.18
2754 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  | ЯМ | 13.44 |  | 144.79 | 86.66 | 5.52 | 479.23 | 44.83 |  | 1 |  | 524.06 | 520.58 | 548.27
[5 empty] | 1.976 | 131.86 |  | 15.59 | 92.16 | 3.48 |  |  | 524.06 |  | -0.83 |  | 524.06
2755 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 9.25 | 36.26 | 33.13 | 67.11 | 4.27 | 309.72 | 34.72 |  | 1 |  | 344.44 | 341.74 | 359.92
[5 empty] | 1.976 | 93.41 | 8.71 | 2.11 | 71.37 | 2.7 |  |  | 344.44 |  | -0.64 |  | 344.44
2756 | Ж7-50 | Пересадка кустарников выкопка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 28.99 | 24.59 | 67.32 | 199.01 | 12.67 | 822.42 | 102.96 |  | 1 |  | 925.38 | 917.39 | 966.2
[5 empty] | 0.988 | 295.77 | 7.04 | 5.34 | 211.63 | 7.99 |  |  | 925.38 |  | -1.9 |  | 925.38
2757 | Ж7-50 | Пересадка кустарников подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 50% |  |  | ЯМ | 10.92 |  | 109.39 | 70.41 | 4.48 | 380.22 | 36.42 |  | 1 |  | 416.64 | 413.81 | 435.82
[5 empty] | 0.988 | 107.13 |  | 11.78 | 74.87 | 2.83 |  |  | 416.64 |  | -0.67 |  | 416.64
2758 | Ж7-50 | Пересадка кустарников посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 7.45 | 30.45 | 18.21 | 54.06 | 3.44 | 241.3 | 27.97 |  | 1 |  | 269.27 | 267.1 | 281.31
[5 empty] | 0.988 | 74.95 | 7.31 | 1.05 | 57.49 | 2.17 |  |  | 269.27 |  | -0.52 |  | 269.27
2759 | Ж7-50 | Пересадка цветников |  |  | М2 | 7.69 | 21.57 |  | 49.76 | 3.17 | 200.55 | 25.74 |  | 1 |  | 226.29 | 224.29 | 236.22
[5 empty] | 5.928 | 71.61 | 4.11 |  | 52.92 | 2 |  |  | 226.29 |  | -0.48 |  | 226.29
2760 | Ж7-50 | Пересадка цветников подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  |  | М2 | 3 |  |  | 19.36 | 1.23 | 71.24 | 10.02 |  | 1 |  | 81.26 | 80.48 | 84.76
[5 empty] | 5.928 | 29.46 |  |  | 20.59 | 0.78 |  |  | 81.26 |  | -0.18 |  | 81.26
2761 | Ж7-50 | Пересадка цветников добавлять или исключать на каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники |  |  | М2 | 1.39 |  | 163.9 | 8.98 | 0.57 | 217.13 | 4.64 |  | 1 |  | 221.77 | 221.41 | 233.19
[5 empty] | 5.928 | 13.66 |  | 20.2 | 9.55 | 0.36 |  |  | 221.77 |  | -0.09 |  | 221.77
2762 | Ж7-50 | Пересадка цветников посадка многолетних цветников |  |  | М2 | 9.61 | 26.96 | 7.82 | 62.2 | 3.96 | 258.59 | 32.18 |  | 1 |  | 290.77 | 288.27 | 303.61
[5 empty] | 5.928 | 89.51 | 5.13 | 0.09 | 66.14 | 2.5 |  |  | 290.77 |  | -0.59 |  | 290.77
смета 16.17. |  | 16. 23-гп-с5 вырубка деревьев и кустарников льгота по ндс |  |  |  | 0.97 | 4.33 | 0 | 6.56 | 0.42 | 29.16 | 3.41 | 49.88 |  | 0 | 82.45 | 82.19 | 86.55
[6 empty] | 9.49 | 0.51 | 1.18 | 6.98 | 0.26 |  | 0 | 82.45 | 0 | -0.06 | 0 | 82.45 | 0.28
2763 | Ж7-50 | Вырубка деревьев |  |  | СКЛАДОЧНЫЙ | 0.5 | 1.1 |  | 3.59 | 0.23 | 14.32 | 1.86 |  | 1 |  | 16.18 | 16.04 | 16.89
[5 empty] | 0.120546 | 5.47 |  |  | 3.82 | 0.14 |  |  | 16.18 |  | -0.03 |  | 16.18
2764 | Ж7-50 | Вырубка деревьев корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) квт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см |  |  | ПНЕЙ | 0.01 | 1.4 |  | 0.11 | 0.01 | 1.64 | 0.06 |  | 1 |  | 1.7 | 1.7 | 1.79
[5 empty] | 0.988 |  | 0.17 |  | 0.12 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7
2765 | Ж7-50 | Вырубка деревьев засыпка ям после корчевки пней бульдозерами мощностью 118 (160) квт (л. с) |  |  | ЯМ | 0.02 | 1.47 |  | 0.17 | 0.01 | 1.84 | 0.09 |  | 1 |  | 1.93 | 1.92 | 2.02
[5 empty] | 0.988 |  | 0.26 |  | 0.18 | 0.01 |  |  | 1.93 |  |  |  | 1.93
2766 | Ж7-50 | Вырубка кустарников |  |  | КУСТОВ | 0.44 |  |  | 2.64 | 0.17 | 9.72 | 1.37 |  | 1 |  | 11.09 | 10.98 | 11.56
[5 empty] | 7.904 | 4.02 |  |  | 2.81 | 0.11 |  |  | 11.09 |  | -0.03 |  | 11.09
2767 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку |  |  | М3 |  | 0.23 |  | 0.03 |  | 0.29 | 0.02 |  | 1 |  | 0.31 | 0.31 | 0.33
[5 empty] | 0.0771 |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.31
2768 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку перевозка до 27 км |  |  | Т | [5 empty] | 0.76 |  |  | 1 |  | 0.76 | 0.76 | 0.8
[5 empty] | 0.067046 |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.76
2769 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку стоимость утилизации кусковых отходов древесины |  |  | Т | [7 empty] | 32.18 | 1 |  | 32.18 | 32.18 | 33.89
[5 empty] | 0.067046 | [7 empty] | 32.18 |  |  |  | 32.18
2770 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку погрузка пней, сучьев, ветвей, вершин, кустарников погрузчиками |  |  | М3 |  | 0.13 |  | 0.02 |  | 0.17 | 0.01 |  | 1 |  | 0.18 | 0.18 | 0.19
[5 empty] | 0.0435 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
2771 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку перевозка до 27 км |  |  | Т | [5 empty] | 0.42 |  |  | 1 |  | 0.42 | 0.42 | 0.44
[5 empty] | 0.03686 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.42
2772 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку стоимость утилизации сучьев, ветвей, вершин, кустарников |  |  | Т | [7 empty] | 11.56 | 1 |  | 11.56 | 11.56 | 12.17
[5 empty] | 0.024074 | [7 empty] | 11.56 |  |  |  | 11.56
2773 | Ж7-90 | Погрузка и перевозка на переработку стоимость утилизации отходов корчевания пней |  |  | Т | [7 empty] | 6.14 | 1 |  | 6.14 | 6.14 | 6.47
[5 empty] | 0.012787 | [7 empty] | 6.14 |  |  |  | 6.14
объект 17 |  | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСАДКИ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 16.29 | 39.45 | 259.88 | 109.84 | 7 | 717.95 | 56.83 | 0 |  | 0 | 774.78 | 770.37 | 811.36
[6 empty] | 157.02 | 10.11 | 24.59 | 116.81 | 4.41 |  | 0 | 774.78 | 0 | -1.05 | 0 | 774.78 | 4.64
смета 17.18. |  | 16.23-ГП-С6 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 16.29 | 39.45 | 259.88 | 109.84 | 7 | 717.95 | 56.83 | 0 |  | 0 | 774.78 | 770.37 | 811.36
[6 empty] | 157.02 | 10.11 | 24.59 | 116.81 | 4.41 |  | 0 | 774.78 | 0 | -1.05 | 0 | 774.78 | 4.64
2774 | Ж7-50 | Компенсационные посадки подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % |  |  | ЯМ | 5.18 | 5.03 | 70.35 | 33.55 | 2.14 | 204.83 | 17.36 |  | 1 |  | 222.19 | 220.84 | 232.59
[5 empty] | 1.976 | 49.47 | 1.58 | 7.58 | 35.68 | 1.35 |  |  | 222.19 |  | -0.32 |  | 222.19
2775 | Ж7-50 | Компенсационные посадки посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,6 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 4.44 | 23.61 | 101.97 | 32.41 | 2.06 | 246.71 | 16.77 |  | 1 |  | 263.48 | 262.18 | 276.13
[5 empty] | 1.976 | 43.37 | 5.94 | 7.84 | 34.46 | 1.3 |  |  | 263.48 |  | -0.31 |  | 263.48
2776 | Ж7-50 | Компенсационные посадки подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50 % |  |  | ЯМ | 4.68 | 6 | 51.9 | 30.25 | 1.93 | 173.93 | 15.65 |  | 1 |  | 189.58 | 188.37 | 198.39
[5 empty] | 7.904 | 44.36 | 1.67 | 6.4 | 32.17 | 1.21 |  |  | 189.58 |  | -0.29 |  | 189.58
2777 | Ж7-50 | Компенсационные посадки посадка кустарников-саженцев группами в ямы с размером 0,7 х 0,5 м |  |  | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 1.99 | 4.81 | 35.66 | 13.63 | 0.87 | 92.48 | 7.05 |  | 1 |  | 99.53 | 98.98 | 104.25
[5 empty] | 7.904 | 19.82 | 0.92 | 2.77 | 14.5 | 0.55 |  |  | 99.53 |  | -0.13 |  | 99.53
объект 18 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 36.94 | 86.31 | 1951.02 | 241.7 | 15.41 | 3043.08 | 125.06 | 0 |  | 0 | 3168.14 | 3158.44 | 3326.44
[6 empty] | 341.99 | 25.79 | 142.21 | 257.04 | 9.7 |  | 0 | 3168.14 | 0 | -2.3 | 0 | 3168.14 | 10.22
смета 18.25. |  | 16.23-ГП-С7 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 36.94 | 86.31 | 1951.02 | 241.7 | 15.41 | 3043.08 | 125.06 | 0 |  | 0 | 3168.14 | 3158.44 | 3326.44
[6 empty] | 341.99 | 25.79 | 142.21 | 257.04 | 9.7 |  | 0 | 3168.14 | 0 | -2.3 | 0 | 3168.14 | 10.22
2778 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка дорожных знаков на металлических стойках |  |  | ЗНАКОВ | 18.77 | 49.64 | 577.27 | 121.74 | 7.75 | 1099.87 | 62.98 |  | 1 |  | 1162.85 | 1157.96 | 1219.56
[5 empty] | 4.94 | 176.8 | 8.44 | 33.48 | 129.46 | 4.89 |  |  | 1162.85 |  | -1.16 |  | 1162.85
2779 | Ж7-90 | Организация дорожного движения при установке дополнительных щитков добавлять к таблице 27-83 |  |  | ЗНАКОВ | 2.22 |  | 478.42 | 15.69 | 1 | 574.06 | 8.12 |  | 1 |  | 582.18 | 581.55 | 612.49
[5 empty] | 2.964 | 23.88 |  | 37.9 | 16.69 | 0.63 |  |  | 582.18 |  | -0.15 |  | 582.18
2780 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство фундамента из бетона с16/20 f100 w4 |  |  | М3 | 4.84 | 4.67 | 159.48 | 31.41 | 2 | 290.74 | 16.25 |  | 1 |  | 306.99 | 305.73 | 321.99
[5 empty] | 0.7904 | 46.39 | 1.4 | 12.43 | 33.4 | 1.26 |  |  | 306.99 |  | -0.3 |  | 306.99
2781 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 1 шириной 10 см эмалью белого цвета |  |  | КМ | 0.17 | 1.57 | 10.21 | 1.09 | 0.07 | 15.74 | 0.56 |  | 1 |  | 16.3 | 16.26 | 17.13
[5 empty] | 0.0247 | 0.8 | 0.86 | 0.81 | 1.16 | 0.04 |  |  | 16.3 |  | -0.01 |  | 16.3
2782 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 12 эмалью белого цвета |  |  | М2 | 0.52 | 2.49 | 13.39 | 3.55 | 0.23 | 28.79 | 1.84 |  | 1 |  | 30.63 | 30.49 | 32.11
[5 empty] | 2.3712 | 4.19 | 1.21 | 1.06 | 3.77 | 0.14 |  |  | 30.63 |  | -0.03 |  | 30.63
2783 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 14. 1 эмалью белого цвета |  |  | М2 | 0.92 | 5.61 | 56.59 | 6.38 | 0.41 | 87.46 | 3.3 |  | 1 |  | 90.76 | 90.5 | 95.31
[5 empty] | 7.1136 | 6.98 | 2.73 | 4.5 | 6.79 | 0.26 |  |  | 90.76 |  | -0.06 |  | 90.76
2784 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 16. 1 эмалью белого цвета |  |  | М2 | 0.8 | 3.51 | 30.82 | 5.42 | 0.34 | 55.01 | 2.8 |  | 1 |  | 57.81 | 57.59 | 60.65
[5 empty] | 4.446 | 6.54 | 1.7 | 2.45 | 5.76 | 0.22 |  |  | 57.81 |  | -0.05 |  | 57.81
2785 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 28 (1 шт) эмалью белого цвета |  |  | М2 | 0.37 | 1.53 | 7.71 | 2.48 | 0.16 | 18.26 | 1.29 |  | 1 |  | 19.55 | 19.45 | 20.48
[5 empty] | 0.9682 | 3.04 | 0.74 | 0.62 | 2.64 | 0.1 |  |  | 19.55 |  | -0.02 |  | 19.55
2786 | Ж7-90 | Организация дорожного движения устройство горизонтальной разметки 1. 40 эмалью белого цвета |  |  | КМ | 1.75 | 15.97 | 103.71 | 11.09 | 0.71 | 160.02 | 5.74 |  | 1 |  | 165.76 | 165.31 | 174.1
[5 empty] | 0.250952 | 8.17 | 8.71 | 8.23 | 11.8 | 0.45 |  |  | 165.76 |  | -0.11 |  | 165.76
2787 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка делиниаторов |  |  | ШТ. | 0.42 |  | 334.93 | 2.61 | 0.17 | 371.1 | 1.35 |  | 1 |  | 372.45 | 372.35 | 392.16
[5 empty] | 4.94 | 3.97 |  | 26.58 | 2.77 | 0.1 |  |  | 372.45 |  | -0.03 |  | 372.45
2788 | Ж7-90 | Организация дорожного движения сверление отверстий диаметром до 20 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.99 | 2 |  | 19.28 | 1.23 | 72.95 | 9.98 |  | 1 |  | 82.93 | 82.16 | 86.53
[5 empty] | 14.82 | 29.34 |  |  | 20.51 | 0.77 |  |  | 82.93 |  | -0.18 |  | 82.93
2789 | Ж7-90 | Организация дорожного движения исключается до глубины 80 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -1.76 | -1.28 | 1.39 | -11.35 | -0.72 | -41.54 | -5.87 |  | 1 |  | -47.41 | -46.95 | -49.45
[5 empty] | -14.82 | -17.27 |  | 0.11 | -12.07 | -0.46 |  |  | -47.41 |  | 0.11 |  | -47.41
2790 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка анкеров |  |  | АНКЕРОВ | 1.04 | 0.14 | 18.44 | 7.22 | 0.46 | 46.61 | 3.74 |  | 1 |  | 50.35 | 50.06 | 52.72
[5 empty] | 14.82 | 10.99 |  | 1.46 | 7.68 | 0.29 |  |  | 50.35 |  | -0.07 |  | 50.35
2791 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка столбиков сигнальных |  |  | ШТ. | 3.89 | 0.46 | 158.66 | 25.09 | 1.6 | 264.01 | 12.98 |  | 1 |  | 276.99 | 275.98 | 290.66
[5 empty] | 4.94 | 38.17 |  | 12.58 | 26.68 | 1.01 |  |  | 276.99 |  | -0.24 |  | 276.99
объект 19 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 35.79 | 138.87 | 412.34 | 238.16 | 0 | 1412.42 | 123.2 | 0 |  | 0 | 1535.62 | 1526.07 | 1607.26
[6 empty] | 336.25 | 26.14 | 23.98 | 253.27 | 9.55 |  | 0 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | 1535.62 | 10.06
смета 19.19. |  | 16.23-ГП-С8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ЛЬГОТА ПО НДС |  |  |  | 35.79 | 138.87 | 412.34 | 238.16 | 0 | 1412.42 | 123.2 | 0 |  | 0 | 1535.62 | 1526.07 | 1607.26
[6 empty] | 336.25 | 26.14 | 23.98 | 253.27 | 9.55 |  | 0 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | 1535.62 | 10.06
2792 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка дорожных знаков на металлических стойках |  |  | ЗНАКОВ | 11.26 | 29.78 | 337.31 | 73.05 |  | 646.2 | 37.79 |  | 1 |  | 683.99 | 681.06 | 717.29
[5 empty] | 2.964 | 106.08 | 5.07 | 19.37 | 77.68 | 2.93 |  |  | 683.99 |  |  |  | 683.99
2793 | Ж7-90 | Организация дорожного движения при установке дополнительных щитков добавлять к таблице 27-83 |  |  | ЗНАКОВ | 5.92 |  | 10.54 | 41.86 |  | 162.88 | 21.65 |  | 1 |  | 184.53 | 182.85 | 192.58
[5 empty] | 7.904 | 63.69 |  | 0.6 | 44.51 | 1.68 |  |  | 184.53 |  |  |  | 184.53
2794 | Ж7-90 | Организация дорожного движения стоимость знаков со световозвращающей поверхностью (продолжительность стр-ва - 0,25 мес. ) |  |  | ШТ. |  |  | 5.35 |  |  | 5.76 |  |  | 1 |  | 5.76 | 5.76 | 6.07
[5 empty] | 2.964 |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 5.76 |  |  |  | 5.76
2795 | Ж7-90 | Организация дорожного движения установка разделительных дорожных блоков |  |  | ШТ. | 2.88 | 60.2 | 57.8 | 18.74 |  | 177.94 | 9.69 |  | 1 |  | 187.63 | 186.88 | 196.82
[5 empty] | 43.472 | 17.04 | 11.47 | 3.48 | 19.93 | 0.75 |  |  | 187.63 |  |  |  | 187.63
2796 | Ж7-90 | Организация дорожного движения демонтаж дорожных блоков |  |  | ШТ. | 2.3 | 48.16 | 1.34 | 14.98 |  | 94.76 | 7.75 |  | 1 |  | 102.51 | 101.91 | 107.33
[5 empty] | 43.472 | 13.63 | 9.17 | 0.12 | 15.93 | 0.6 |  |  | 102.51 |  |  |  | 102.51
2797 | Ж7-90 | Организация дорожного движения демонтаж стоек металлических |  |  | ЗНАКОВ | 8.7 | 0.73 |  | 56.05 |  | 203.5 | 29 |  | 1 |  | 232.5 | 230.25 | 242.5
[5 empty] | 2.964 | 84.86 | 0.43 |  | 59.61 | 2.25 |  |  | 232.5 |  |  |  | 232.5
2798 | Ж7-90 | Организация дорожного движения демонтаж дополнительных щитков |  |  | ЗНАКОВ | 4.73 |  |  | 33.48 |  | 121.38 | 17.32 |  | 1 |  | 138.7 | 137.36 | 144.67
[5 empty] | 7.904 | 50.95 |  |  | 35.61 | 1.34 |  |  | 138.7 |  |  |  | 138.7
2799 | Ж7-90 | Организация дорожного движения возврат стоек металлических |  |  | М | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
11.856
объект 20 |  | ПНС (N05 ПО ГП) - (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 3964.67 | 14944.9 | 122997.87 | 26504.52 | 1674.84 | 249420.49 | 13607.01 | 0 |  | 0 | 263027.5 | 261971.21 | 275908.09
[6 empty] | 35299.49 | 4721.03 | 19913.14 | 27280.68 | 1056.29 |  | 0 | 263027.5 | 0 | -251.24 | 0 | 263027.5 | 1112.48
смета 20.10. |  | 16.23-05 ОВ-С1 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПНС(ЖИЛАЯ ЧАСТЬ) |  |  |  | 25.95 | 20.81 | 426.76 | 191.06 | 11.81 | 1111.9 | 95.89 | 0 |  | 0 | 1207.79 | 1200.34 | 1264.2
[6 empty] | 275.06 | 6.99 | 30.94 | 149.79 | 7.45 |  | 0 | 1207.79 | 0 | -1.78 | 0 | 1207.79 | 7.85
2800 | Ж3-20-10 | Отопление электрический конвектор в защитно-конвекционном кожухе во влагозащищенном исполнении со встроенным электронным терморегулятором,с устройством защиты от перегрева и сверхтоков(в к-те с кронштейнами-креплениями-2шт на конвектор) и в комплекте |  |  | К-Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2801 | Ж3-20-10 | Электрический конвектор в защитно-конвекционном кожухе во влагозащищенном исполнении со встроенным электронным терморегулятором,с устройством защиты от перегрева и сверхтоков(в к-те с кронштейнами-креплениями-2шт на конвектор) и в комплекте с кабелем |  |  | К-Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
5.928
2802 | Ж3-20-10 | Отопление монтаж электроконвекторов |  |  | ШТ. | 15.7 | 12.17 | 7.26 | 103.9 | 7.3 | 376.28 | 59.3 |  | 1 |  | 435.58 | 430.98 | 453.91
[5 empty] | 6.916 | 170.96 | 3.46 | 0.48 | 70.71 | 4.6 |  |  | 435.58 |  | -1.1 |  | 435.58
2803 | Ж3-30-20 | Вентиляция вентиляционные решетки |  |  | ШТ |  |  | 93 |  |  | 99.74 |  |  | 1 |  | 99.74 | 99.74 | 105.05
[5 empty] | 0.988 |  |  | 6.74 |  |  |  |  | 99.74 |  |  |  | 99.74
2804 | Ж3-30-20 | Вентиляция установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 2.73 | 2.19 | 9.84 | 22.95 | 1.19 | 86.47 | 9.64 |  | 1 |  | 96.11 | 95.36 | 100.43
[5 empty] | 1.976 | 28.16 | 0.18 | 0.75 | 20.82 | 0.75 |  |  | 96.11 |  | -0.18 |  | 96.11
2805 | Ж3-30-20 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм |  |  | М2 | 3.28 | 2.81 | 136.79 | 28.02 | 1.45 | 238.22 | 11.76 |  | 1 |  | 249.98 | 249.07 | 262.32
[5 empty] | 1.976 | 33.12 | 1.48 | 9.92 | 25.42 | 0.91 |  |  | 249.98 |  | -0.22 |  | 249.98
2806 | Ж3-30-20 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | М2 | 2.51 | 2.16 | 96.87 | 21.43 | 1.11 | 173.89 | 9 |  | 1 |  | 182.89 | 182.19 | 191.88
[5 empty] | 1.3832 | 25.32 | 1.14 | 7.03 | 19.44 | 0.7 |  |  | 182.89 |  | -0.17 |  | 182.89
2807 | Ж3-30-20 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а |  |  | М2 | 1.24 | 1.07 | 83 | 10.61 | 0.55 | 123.69 | 4.45 |  | 1 |  | 128.14 | 127.79 | 134.59
[5 empty] | 0.8645 | 12.54 | 0.56 | 6.02 | 9.63 | 0.35 |  |  | 128.14 |  | -0.08 |  | 128.14
2808 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции |  |  | РУБ | 0.49 | 0.41 |  | 4.15 | 0.21 | 13.61 | 1.74 |  | 1 |  | 15.35 | 15.21 | 16.02
[5 empty] | 1 | 4.96 | 0.17 |  | 3.77 | 0.14 |  |  | 15.35 |  | -0.03 |  | 15.35
смета 20.50. |  | 16.23-05 ВК-С1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПНС МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 79.01 | 78.09 | 2386.54 | 564.34 | 32.5 | 4551.49 | 264.32 | 0 |  | 0 | 4815.81 | 4795.3 | 5050.48
[6 empty] | 759.06 | 18.4 | 166.33 | 549.02 | 20.51 |  | 0 | 4815.81 | 0 | -4.9 | 0 | 4815.81 | 21.58
2809 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1) счетчик холодной воды крыльчатый импульсный д15мм по типу свх-15 |  |  | ШТ |  |  | 659.44 |  |  | 707.25 |  |  | 1 |  | 707.25 | 707.25 | 744.88
[5 empty] | 0.988 |  |  | 47.81 |  |  |  |  | 707.25 |  |  |  | 707.25
2810 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | ШТ. | 0.49 | 0.15 | 0.66 | 4.34 | 0.22 | 14.74 | 1.82 |  | 1 |  | 16.56 | 16.42 | 17.29
[5 empty] | 0.988 | 5.27 | 0.09 | 0.05 | 3.94 | 0.14 |  |  | 16.56 |  | -0.03 |  | 16.56
2811 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  | М | 6.67 | 0.73 | 262.84 | 57.58 | 2.98 | 467.98 | 24.18 |  | 1 |  | 492.16 | 490.28 | 516.36
[5 empty] | 13.832 | 71.1 | 0.01 | 19.07 | 52.25 | 1.88 |  |  | 492.16 |  | -0.45 |  | 492.16
2812 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.11 |  | 0.36 | 8.13 | 0.42 | 26.54 | 3.41 |  | 1 |  | 29.95 | 29.69 | 31.27
[5 empty] | 13.832 | 10.04 |  | 0.01 | 7.38 | 0.26 |  |  | 29.95 |  | -0.06 |  | 29.95
2813 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.12 | 0.1 | 5.03 | 10.15 | 0.52 | 38.15 | 4.26 |  | 1 |  | 42.41 | 42.08 | 44.32
[5 empty] | 13.832 | 12.54 |  | 0.35 | 9.21 | 0.33 |  |  | 42.41 |  | -0.08 |  | 42.41
2814 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм (металлическая вставка) |  |  | М | 0.94 | 1.02 | 47.34 | 8.09 | 0.42 | 77.41 | 3.4 |  | 1 |  | 80.81 | 80.55 | 84.84
[5 empty] | 0.494 | 9.39 | 0.6 | 3.61 | 7.34 | 0.26 |  |  | 80.81 |  | -0.06 |  | 80.81
2815 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 0.03 |  | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.93 | 0.12 |  | 1 |  | 1.05 | 1.04 | 1.1
[5 empty] | 0.494 | 0.35 |  |  | 0.26 | 0.01 |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05
2816 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко |  |  | М2 | 0.35 |  | 69.41 | 2.3 | 0.15 | 82.92 | 1.19 |  | 1 |  | 84.11 | 84.02 | 88.49
[5 empty] | 0.494 | 3.5 |  | 5.04 | 2.45 | 0.09 |  |  | 84.11 |  | -0.02 |  | 84.11
2817 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка скобы км 15-110 для крепления контрольно-измерительной арматуры со штуцерами для счетчика |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 4.56 | 0.24 | 14.8 | 1.91 |  | 1 |  | 16.71 | 16.56 | 17.44
[5 empty] | 0.988 | 5.63 |  |  | 4.14 | 0.15 |  |  | 16.71 |  | -0.04 |  | 16.71
2818 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  | ШТ. |  |  | 18.32 |  |  | 19.65 |  |  | 1 |  | 19.65 | 19.65 | 20.7
[5 empty] | 9.88 |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 19.65 |  |  |  | 19.65
2819 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (стояк,магистраль) в комплекте: |  |  | ШТ. |  |  | 36.94 |  |  | 39.61 |  |  | 1 |  | 39.61 | 39.61 | 41.72
[5 empty] | 17.784 |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 39.61 |  |  |  | 39.61
2820 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ. | 0.47 |  | 10.23 | 4.05 | 0.21 | 24.06 | 1.7 |  | 1 |  | 25.76 | 25.63 | 26.99
[5 empty] | 1.976 | 5 |  | 0.8 | 3.67 | 0.13 |  |  | 25.76 |  | -0.03 |  | 25.76
2821 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение кран поливочный наружный: установка кранов поливочных диаметром 25мм |  |  | ШТ. | 0.34 | 0.12 | 130.53 | 2.93 | 0.15 | 149.36 | 1.23 |  | 1 |  | 150.59 | 150.49 | 158.5
[5 empty] | 0.988 | 3.55 | 0.07 | 9.34 | 2.66 | 0.1 |  |  | 150.59 |  | -0.02 |  | 150.59
2822 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  | М | 1.91 | 0.21 | 75.1 | 16.45 | 0.85 | 133.7 | 6.91 |  | 1 |  | 140.61 | 140.07 | 147.52
[5 empty] | 3.952 | 20.31 |  | 5.45 | 14.92 | 0.54 |  |  | 140.61 |  | -0.13 |  | 140.61
2823 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 0.32 |  | 0.1 | 2.32 | 0.12 | 7.58 | 0.98 |  | 1 |  | 8.56 | 8.48 | 8.93
[5 empty] | 3.952 | 2.87 |  |  | 2.11 | 0.08 |  |  | 8.56 |  | -0.02 |  | 8.56
2824 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 0.32 | 0.03 | 16.77 | 2.9 | 0.15 | 27.34 | 1.22 |  | 1 |  | 28.56 | 28.47 | 29.98
[5 empty] | 3.952 | 3.58 |  | 1.21 | 2.63 | 0.09 |  |  | 28.56 |  | -0.02 |  | 28.56
2825 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  | ШТ. |  |  | 18.32 |  |  | 19.65 |  |  | 1 |  | 19.65 | 19.65 | 20.7
[5 empty] | 9.88 |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 19.65 |  |  |  | 19.65
2826 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1) прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,5м |  |  | М | 3.14 | 1.63 | 34.77 | 18.76 | 1.19 | 107.89 | 9.7 |  | 1 |  | 117.59 | 116.84 | 123.06
[5 empty] | 4.94 | 28.52 | 0.02 | 2.5 | 19.95 | 0.75 |  |  | 117.59 |  | -0.18 |  | 117.59
2827 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=2,0м |  |  | М | 0.63 | 0.33 | 6.96 | 3.75 | 0.24 | 21.57 | 1.94 |  | 1 |  | 23.51 | 23.36 | 24.6
[5 empty] | 0.988 | 5.7 |  | 0.5 | 3.98 | 0.15 |  |  | 23.51 |  | -0.04 |  | 23.51
2828 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм |  |  | М | 4.46 | 0.13 | 91.41 | 38.14 | 1.97 | 219.99 | 16.01 |  | 1 |  | 236 | 234.76 | 247.25
[5 empty] | 4.94 | 47.06 | 0.04 | 5.73 | 34.61 | 1.24 |  |  | 236 |  | -0.3 |  | 236
2829 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм |  |  | М | 7.76 | 0.4 | 74.41 | 66.31 | 3.43 | 292.54 | 27.84 |  | 1 |  | 320.38 | 318.22 | 335.15
[5 empty] | 6.916 | 81.86 | 0.02 | 4.31 | 60.17 | 2.16 |  |  | 320.38 |  | -0.51 |  | 320.38
2830 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (вытяжка) |  |  | М | 0.85 | 0.34 | 165.29 | 7.55 | 0.39 | 197.76 | 3.17 |  | 1 |  | 200.93 | 200.68 | 211.36
[5 empty] | 0.988 | 9.18 | 0.14 | 7.97 | 6.85 | 0.25 |  |  | 200.93 |  | -0.06 |  | 200.93
2831 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм для трубы пвх д110мм |  |  | КМ | 0.31 | 1.35 | 17.88 | 2.7 | 0.14 | 28.41 | 1.13 |  | 1 |  | 29.54 | 29.45 | 31.02
[5 empty] | 0.000494 | 2.94 | 0.39 | 0.88 | 2.45 | 0.09 |  |  | 29.54 |  | -0.02 |  | 29.54
2832 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.03 |  |  | -0.28 | -0.01 | -0.91 | -0.12 |  | 1 |  | -1.03 | -1.02 | -1.07
[5 empty] | -0.494 | -0.35 |  |  | -0.26 | -0.01 |  |  | -1.03 |  |  |  | -1.03
2833 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  | М | 0.5 |  | 0.07 | 4.07 | 0.21 | 13.19 | 1.71 |  | 1 |  | 14.9 | 14.77 | 15.56
[5 empty] | 0.494 | 5.03 |  | 0.01 | 3.7 | 0.13 |  |  | 14.9 |  | -0.03 |  | 14.9
2834 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (стояк) в комплекте: |  |  | ШТ. |  |  | 17.59 |  |  | 18.88 |  |  | 1 |  | 18.88 | 18.88 | 19.88
[5 empty] | 2.964 |  |  | 1.29 |  |  |  |  | 18.88 |  |  |  | 18.88
2835 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепление трубопроводов (подводки) в комплекте: |  |  | ШТ. |  |  | 62.87 |  |  | 67.49 |  |  | 1 |  | 67.49 | 67.49 | 71.08
[5 empty] | 13.832 |  |  | 4.62 |  |  |  |  | 67.49 |  |  |  | 67.49
2836 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 0.48 | 25.48 |  | 4 | 0.25 | 34.1 | 2.07 |  | 1 |  | 36.17 | 36.01 | 37.93
[5 empty] | 15.813 |  | 6.08 |  | 4.25 | 0.16 |  |  | 36.17 |  | -0.04 |  | 36.17
2837 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную |  |  | М3 | 1.05 |  |  | 6.27 | 0.4 | 23.07 | 3.24 |  | 1 |  | 26.31 | 26.06 | 27.45
[5 empty] | 0.4891 | 9.54 |  |  | 6.67 | 0.25 |  |  | 26.31 |  | -0.06 |  | 26.31
2838 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.4 |  |  | 14.33 | 0.91 | 52.73 | 7.42 |  | 1 |  | 60.15 | 59.57 | 62.74
[5 empty] | 2.1267 | 21.81 |  |  | 15.24 | 0.58 |  |  | 60.15 |  | -0.14 |  | 60.15
2839 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.13 | 5.84 |  | 1.01 | 0.06 | 8.02 | 0.52 |  | 1 |  | 8.54 | 8.5 | 8.95
[5 empty] | 14.175 |  | 1.54 |  | 1.08 | 0.04 |  |  | 8.54 |  | -0.01 |  | 8.54
2840 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.48 |  |  | 14.77 | 0.94 | 54.33 | 7.64 |  | 1 |  | 61.97 | 61.38 | 64.65
[5 empty] | 1.3832 | 22.47 |  |  | 15.7 | 0.59 |  |  | 61.97 |  | -0.14 |  | 61.97
2841 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.56 |  |  | 9.32 | 0.59 | 34.28 | 4.82 |  | 1 |  | 39.1 | 38.73 | 40.79
[5 empty] | 1.3832 | 14.18 |  |  | 9.91 | 0.37 |  |  | 39.1 |  | -0.09 |  | 39.1
2842 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки внутренний водосток (к2) прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=1,5м |  |  | М | 3.14 | 1.63 | 34.77 | 18.76 | 1.19 | 107.89 | 9.7 |  | 1 |  | 117.59 | 116.84 | 123.06
[5 empty] | 4.94 | 28.52 | 0.02 | 2.5 | 19.95 | 0.75 |  |  | 117.59 |  | -0.18 |  | 117.59
2843 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,внутри здания н=2,0м |  |  | М | 3.14 | 1.63 | 34.77 | 18.76 | 1.19 | 107.89 | 9.7 |  | 1 |  | 117.59 | 116.84 | 123.06
[5 empty] | 4.94 | 28.52 | 0.02 | 2.5 | 19.95 | 0.75 |  |  | 117.59 |  | -0.18 |  | 117.59
2844 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки установка прочистки канализационной пп в приямке д110мм-1шт. (лист 5) |  |  | КГ | 0.81 | 0.54 | 124 | 6.97 | 0.36 | 155.89 | 2.93 |  | 1 |  | 158.82 | 158.59 | 167.03
[5 empty] | 13.338 | 8.56 | 0.05 | 8.95 | 6.33 | 0.23 |  |  | 158.82 |  | -0.05 |  | 158.82
2845 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм для трубы пвх д110мм |  |  | КМ | 0.31 | 1.35 | 17.88 | 2.7 | 0.14 | 28.41 | 1.13 |  | 1 |  | 29.54 | 29.45 | 31.02
[5 empty] | 0.000494 | 2.94 | 0.39 | 0.88 | 2.45 | 0.09 |  |  | 29.54 |  | -0.02 |  | 29.54
2846 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.03 |  |  | -0.28 | -0.01 | -0.91 | -0.12 |  | 1 |  | -1.03 | -1.02 | -1.07
[5 empty] | -0.494 | -0.35 |  |  | -0.26 | -0.01 |  |  | -1.03 |  |  |  | -1.03
2847 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметр труб до 200мм |  |  | М | 0.5 |  | 0.07 | 4.07 | 0.21 | 13.19 | 1.71 |  | 1 |  | 14.9 | 14.77 | 15.56
[5 empty] | 0.494 | 5.03 |  | 0.01 | 3.7 | 0.13 |  |  | 14.9 |  | -0.03 |  | 14.9
2848 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки строительные работы разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал |  |  | М3 | 0.48 | 25.48 |  | 4 | 0.25 | 34.1 | 2.07 |  | 1 |  | 36.17 | 36.01 | 37.93
[5 empty] | 15.813 |  | 6.08 |  | 4.25 | 0.16 |  |  | 36.17 |  | -0.04 |  | 36.17
2849 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки доработка грунта вручную |  |  | М3 | 1.05 |  |  | 6.27 | 0.4 | 23.07 | 3.24 |  | 1 |  | 26.31 | 26.06 | 27.45
[5 empty] | 0.4891 | 9.54 |  |  | 6.67 | 0.25 |  |  | 26.31 |  | -0.06 |  | 26.31
2850 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.4 |  |  | 14.33 | 0.91 | 52.73 | 7.42 |  | 1 |  | 60.15 | 59.57 | 62.74
[5 empty] | 2.1267 | 21.81 |  |  | 15.24 | 0.58 |  |  | 60.15 |  | -0.14 |  | 60.15
2851 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.13 | 5.84 |  | 1.01 | 0.06 | 8.02 | 0.52 |  | 1 |  | 8.54 | 8.5 | 8.95
[5 empty] | 14.175 |  | 1.54 |  | 1.08 | 0.04 |  |  | 8.54 |  | -0.01 |  | 8.54
2852 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 12.39 |  |  | 73.84 | 4.7 | 271.69 | 38.2 |  | 1 |  | 309.89 | 306.92 | 323.25
[5 empty] | 6.916 | 112.36 |  |  | 78.53 | 2.97 |  |  | 309.89 |  | -0.71 |  | 309.89
2853 | Ж3-10-70 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. внутренние водостоки засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 7.82 |  |  | 46.61 | 2.97 | 171.49 | 24.11 |  | 1 |  | 195.6 | 193.73 | 204.04
[5 empty] | 6.916 | 70.92 |  |  | 49.57 | 1.87 |  |  | 195.6 |  | -0.45 |  | 195.6
2854 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт |  |  | КОМПЛ. | 2.58 | 1.59 | 194.38 | 22.7 | 1.17 | 282.57 | 9.53 |  | 1 |  | 292.1 | 291.36 | 306.86
[5 empty] | 0.988 | 27.4 | 0.63 | 14.17 | 20.6 | 0.74 |  |  | 292.1 |  | -0.18 |  | 292.1
2855 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды |  |  | КОМПЛ. | 0.82 | 0.07 | 108.15 | 7 | 0.36 | 138.6 | 2.94 |  | 1 |  | 141.54 | 141.31 | 148.83
[5 empty] | 0.988 | 8.65 |  | 7.83 | 6.36 | 0.23 |  |  | 141.54 |  | -0.05 |  | 141.54
2856 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы водонагреватель электрический накопительный настенный на 10 литров по типу эвад-10/1. 6квт |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2857 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы монтаж водонагревателя электрического накопительного настенного |  |  | ШТ. | 2.24 | 1.74 | 48.47 | 14.84 | 1.04 | 104.61 | 8.47 |  | 1 |  | 113.08 | 112.42 | 118.4
[5 empty] | 0.988 | 24.42 | 0.49 | 3.5 | 10.1 | 0.66 |  |  | 113.08 |  | -0.16 |  | 113.08
2858 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка трапов диаметром 100 мм |  |  | КОМПЛ. | 0.91 | 0.31 | 1.32 | 7.98 | 0.41 | 27.24 | 3.35 |  | 1 |  | 30.59 | 30.33 | 31.94
[5 empty] | 0.988 | 9.67 | 0.18 | 0.11 | 7.24 | 0.26 |  |  | 30.59 |  | -0.06 |  | 30.59
смета 20.51. |  | 16.23-05 ВК-С2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПНС МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 2.53 | 0.01 | 98.01 | 18.09 | 1.11 | 165.03 | 8.96 | 0 |  | 0 | 173.99 | 173.3 | 182.52
[6 empty] | 26.36 | 0 | 7.75 | 13.18 | 0.69 |  | 0 | 173.99 | 0 | -0.17 | 0 | 173.99 | 0.73
2859 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов |  |  | М | 0.56 |  | 19.61 | 4.02 | 0.25 | 34.33 | 1.99 |  | 1 |  | 36.32 | 36.17 | 38.09
[5 empty] | 1.976 | 5.86 |  | 1.55 | 2.93 | 0.15 |  |  | 36.32 |  | -0.04 |  | 36.32
2860 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 1.97 | 0.01 | 78.4 | 14.07 | 0.86 | 130.7 | 6.97 |  | 1 |  | 137.67 | 137.13 | 144.43
[5 empty] | 6.916 | 20.5 |  | 6.2 | 10.25 | 0.54 |  |  | 137.67 |  | -0.13 |  | 137.67
смета 20.81. |  | 16.23 05-ТХ-С1 ПНС.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД В1, ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10 (С НДС) |  |  |  | 151.44 | 273.56 | 15006.76 | 1317.03 | 68.7 | 20502.76 | 558.1 | 0 |  | 0 | 21060.86 | 21017.54 | 22135.68
[6 empty] | 1583.38 | 58.06 | 1025.15 | 1195.16 | 43.32 |  | 0 | 21060.86 | 0 | -10.3 | 0 | 21060.86 | 45.61
2861 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 5.97 | 9.11 | 676.44 | 52.12 | 2.69 | 897.63 | 21.88 |  | 1 |  | 919.51 | 917.81 | 966.64
[5 empty] | 1.976 | 63.17 | 1.19 | 45.51 | 47.29 | 1.7 |  |  | 919.51 |  | -0.4 |  | 919.51
2862 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка перехода эксцентрического напорного диаметром 100 мм |  |  | Т | 0.06 | 0.05 | 16.56 | 0.49 | 0.03 | 18.99 | 0.21 |  | 1 |  | 19.2 | 19.18 | 20.2
[5 empty] | 0.001778 | 0.59 | 0.02 | 0.8 | 0.45 | 0.02 |  |  | 19.2 |  |  |  | 19.2
2863 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 6.56 | 13.99 | 414.62 | 57.13 | 2.95 | 639.76 | 23.99 |  | 1 |  | 663.75 | 661.89 | 697.1
[5 empty] | 3.952 | 70.19 | 0.36 | 27.62 | 51.84 | 1.86 |  |  | 663.75 |  | -0.44 |  | 663.75
2864 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм |  |  | М | 16.82 | 11.44 | 724.82 | 148.27 | 7.66 | 1243.98 | 62.25 |  | 1 |  | 1306.23 | 1301.4 | 1370.63
[5 empty] | 12.844 | 179.81 | 3.28 | 33.77 | 134.53 | 4.83 |  |  | 1306.23 |  | -1.15 |  | 1306.23
2865 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка полиэтиленовых фасонных частей |  |  | ШТ. | 3.03 | 57.12 | 116.33 | 28.07 | 1.45 | 254.89 | 11.78 |  | 1 |  | 266.67 | 265.76 | 279.9
[5 empty] | 3.952 | 20.22 | 14.44 | 5.54 | 25.47 | 0.91 |  |  | 266.67 |  | -0.22 |  | 266.67
2866 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка компенсатора резинового на трубопроводах фланцевых из труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 6.36 | 3.52 | 172.58 | 53.72 | 2.78 | 360.34 | 22.56 |  | 1 |  | 382.9 | 381.15 | 401.43
[5 empty] | 1.976 | 65.15 | 1.19 | 12.51 | 48.75 | 1.75 |  |  | 382.9 |  | -0.42 |  | 382.9
2867 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. установка кранов диаметром 15 мм |  |  | ШТ. | 0.67 | 0.24 | 104.57 | 5.85 | 0.3 | 130.99 | 2.46 |  | 1 |  | 133.45 | 133.26 | 140.35
[5 empty] | 1.976 | 7.09 | 0.14 | 7.49 | 5.31 | 0.19 |  |  | 133.45 |  | -0.05 |  | 133.45
2868 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. монтаж отборного устройства |  |  | ШТ. | 2.21 | 3.71 | 48.67 | 13.39 | 1.01 | 107.07 | 8.18 |  | 1 |  | 115.25 | 114.61 | 120.71
[5 empty] | 1.976 | 24.06 |  | 3.54 | 12.2 | 0.64 |  |  | 115.25 |  | -0.15 |  | 115.25
2869 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод низкого давления в1. огнетушитель оу-5 |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.976
2870 | Ж6-20-30 | Кран гидравлический грузоподъемностью до 1т |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2871 | Ж6-20-30 | Ящик металлический с крышкой для песка v=0,12 м3 |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2872 | Ж6-20-30 | Совок металлический |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2873 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10 |  |  | НАСОС | 29.05 | 22.98 | 50.91 | 257.86 | 13.33 | 899.95 | 108.27 |  | 1 |  | 1008.22 | 999.82 | 1053.01
[5 empty] | 0.988 | 310.71 | 7.72 | 3.78 | 233.98 | 8.4 |  |  | 1008.22 |  | -2 |  | 1008.22
2874 | Ж6-20-30 | Насосная установка со-3 mvl 1207/s-eb-r |  |  | КОМПЛ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
2875 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка узлов насосов |  |  | УЗЕЛ | 6.97 | 3.18 | 18.54 | 59.5 | 3.08 | 213.36 | 24.98 |  | 1 |  | 238.34 | 236.4 | 248.98
[5 empty] | 0.988 | 72.23 | 1.25 | 1.36 | 53.99 | 1.94 |  |  | 238.34 |  | -0.46 |  | 238.34
2876 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 11.95 | 18.22 | 1473.4 | 104.24 | 5.39 | 1925.56 | 43.76 |  | 1 |  | 1969.32 | 1965.92 | 2070.51
[5 empty] | 3.952 | 126.35 | 2.37 | 100.79 | 94.58 | 3.4 |  |  | 1969.32 |  | -0.81 |  | 1969.32
2877 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | ШТ. | 3.36 | 3.7 | 66.85 | 29.24 | 1.51 | 169.16 | 12.28 |  | 1 |  | 181.44 | 180.49 | 190.09
[5 empty] | 1.976 | 35.75 | 0.36 | 4.86 | 26.53 | 0.95 |  |  | 181.44 |  | -0.23 |  | 181.44
2878 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка компенсатора резинового на трубопроводах фланцевых из труб диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 6.36 | 3.52 | 172.58 | 53.72 | 2.78 | 360.34 | 22.56 |  | 1 |  | 382.9 | 381.15 | 401.43
[5 empty] | 1.976 | 65.15 | 1.19 | 12.51 | 48.75 | 1.75 |  |  | 382.9 |  | -0.42 |  | 382.9
2879 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм |  |  | ШТ. | 4.7 | 8.14 | 4949.17 | 41.45 | 2.14 | 5448.66 | 17.4 |  | 1 |  | 5466.06 | 5464.71 | 5755.43
[5 empty] | 1.976 | 50.27 | 0.91 | 358.85 | 37.61 | 1.35 |  |  | 5466.06 |  | -0.32 |  | 5466.06
2880 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,5 м3 |  |  | БАК | 9.84 | 4.53 | 1543.6 | 87.35 | 4.51 | 1939.17 | 36.68 |  | 1 |  | 1975.85 | 1973 | 2077.96
[5 empty] | 0.988 | 105.99 | 1.88 | 111.76 | 79.26 | 2.85 |  |  | 1975.85 |  | -0.68 |  | 1975.85
2881 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм |  |  | М | 12.93 | 8.8 | 865.78 | 114.05 | 5.89 | 1279.72 | 47.89 |  | 1 |  | 1327.61 | 1323.89 | 1394.32
[5 empty] | 9.88 | 138.32 | 2.52 | 40.55 | 103.49 | 3.72 |  |  | 1327.61 |  | -0.88 |  | 1327.61
2882 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | ШТ. | 3.36 | 3.7 | 166.64 | 29.24 | 1.51 | 276.2 | 12.28 |  | 1 |  | 288.48 | 287.53 | 302.83
[5 empty] | 1.976 | 35.75 | 0.36 | 12.11 | 26.53 | 0.95 |  |  | 288.48 |  | -0.23 |  | 288.48
2883 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка клапанов воздушных |  |  | КОМПЛ. | 0.28 |  | 2705.9 | 2.46 | 0.13 | 2910 | 1.03 |  | 1 |  | 2911.03 | 2910.95 | 3065.81
[5 empty] | 1.976 | 3.04 |  | 196.18 | 2.23 | 0.08 |  |  | 2911.03 |  | -0.02 |  | 2911.03
2884 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка перехода эксцентрического напорного диаметром 100 мм |  |  | Т | 0.06 | 0.06 | 16.6 | 0.55 | 0.03 | 19.22 | 0.23 |  | 1 |  | 19.45 | 19.43 | 20.46
[5 empty] | 0.001976 | 0.66 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 0.02 |  |  | 19.45 |  |  |  | 19.45
2885 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 6.56 | 13.99 | 422.98 | 57.13 | 2.95 | 648.52 | 23.99 |  | 1 |  | 672.51 | 670.65 | 706.33
[5 empty] | 3.952 | 70.19 | 0.36 | 28.02 | 51.84 | 1.86 |  |  | 672.51 |  | -0.44 |  | 672.51
2886 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка крана пробно-спускнго |  |  | ШТ. | 8.35 | 8.45 | 103 | 72.72 | 3.76 | 352.59 | 30.53 |  | 1 |  | 383.12 | 380.75 | 401.01
[5 empty] | 4.94 | 89.36 | 0.44 | 7.5 | 65.99 | 2.37 |  |  | 383.12 |  | -0.56 |  | 383.12
2887 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. установка полиэтиленовых фасонных частей |  |  | ШТ. | 3.78 | 71.4 | 140 | 35.09 | 1.81 | 312.94 | 14.73 |  | 1 |  | 327.67 | 326.53 | 343.9
[5 empty] | 4.94 | 25.27 | 18.06 | 6.66 | 31.84 | 1.14 |  |  | 327.67 |  | -0.27 |  | 327.67
2888 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы. водопровод высокого давления в10. монтаж отборного устройства |  |  | ШТ. | 2.21 | 3.71 | 36.22 | 13.39 | 1.01 | 93.72 | 8.18 |  | 1 |  | 101.9 | 101.26 | 106.65
[5 empty] | 1.976 | 24.06 |  | 2.64 | 12.2 | 0.64 |  |  | 101.9 |  | -0.15 |  | 101.9
смета 20.113. |  | 16.23-05 АС-С26 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) |  |  |  | 1908.11 | 620.32 | 49250.39 | 12482.22 | 794.85 | 99463.61 | 6457.62 | 0 |  | 0 | 105921.23 | 105419.94 | 111028.26
[6 empty] | 18747.45 | 245.57 | 3912.1 | 13274.22 | 501.29 |  | 0 | 105921.23 | 0 | -119.23 | 0 | 105921.23 | 527.96
2889 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) наружные стены (поз. 1 ар л. 5) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных |  |  | М2 | 751.35 | 295.98 | 3263.51 | 4838.49 | 308.11 | 21511.66 | 2503.18 |  | 1 |  | 24014.84 | 23820.52 | 25087.77
[5 empty] | 765.206 | 7253.31 | 108.97 | 258.66 | 5145.5 | 194.32 |  |  | 24014.84 |  | -46.22 |  | 24014.84
2890 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  | М2 | 112.71 | 22.34 | 7896.93 | 747.6 | 47.61 | 11285.78 | 386.77 |  | 1 |  | 11672.55 | 11642.53 | 12261.91
[5 empty] | 765.206 | 1124.39 | 13.16 | 629 | 795.03 | 30.02 |  |  | 11672.55 |  | -7.14 |  | 11672.55
2891 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) наружные стены (поз. 2 ар л. 5) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных |  |  | М2 | 608.75 | 239.8 | 2644.11 | 3920.14 | 249.63 | 17428.74 | 2028.07 |  | 1 |  | 19456.81 | 19299.38 | 20326.11
[5 empty] | 619.97 | 5876.63 | 88.28 | 209.56 | 4168.88 | 157.43 |  |  | 19456.81 |  | -37.44 |  | 19456.81
2892 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) нанесение отделочного состава для устройства штукатурной техники brick |  |  | М2 | 286.18 | 40.36 | 10281.53 | 1981.81 | 126.2 | 18407.37 | 1025.28 |  | 1 |  | 19432.65 | 19353.06 | 20382.64
[5 empty] | 619.97 | 2993.03 | 22.5 | 816.23 | 2107.55 | 79.59 |  |  | 19432.65 |  | -18.93 |  | 19432.65
2893 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) монтаж трафаретов |  |  | М2 | 16.06 |  | 16902.92 | 101.98 | 6.49 | 18619.16 | 52.76 |  | 1 |  | 18671.92 | 18667.82 | 19660.95
[5 empty] | 619.97 | 155.18 |  | 1341 | 108.46 | 4.1 |  |  | 18671.92 |  | -0.97 |  | 18671.92
2894 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  | М2 | 91.32 | 18.1 | 6398.09 | 605.7 | 38.57 | 9143.73 | 313.36 |  | 1 |  | 9457.09 | 9432.76 | 9934.58
[5 empty] | 619.97 | 910.98 | 10.66 | 509.62 | 644.13 | 24.33 |  |  | 9457.09 |  | -5.79 |  | 9457.09
2895 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) наружные стены цоколя (поз. 3 ар л. 5) оштукатуривание по утепляемой поверхности |  |  | М2 | 19.62 | 0.24 | 35.94 | 136.07 | 8.66 | 539.66 | 70.39 |  | 1 |  | 610.05 | 604.59 | 636.75
[5 empty] | 28.3556 | 207.04 |  | 2.85 | 144.7 | 5.46 |  |  | 610.05 |  | -1.3 |  | 610.05
2896 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) нанесение отделочного состава для устройства штукатурной техники brick |  |  | М2 | 13.09 | 1.85 | 472.07 | 90.64 | 5.77 | 843.86 | 46.89 |  | 1 |  | 890.75 | 887.11 | 934.3
[5 empty] | 28.3556 | 136.89 | 1.03 | 37.48 | 96.39 | 3.64 |  |  | 890.75 |  | -0.87 |  | 890.75
2897 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) монтаж трафаретов |  |  | М2 | 0.73 |  | 773.09 | 4.67 | 0.3 | 851.59 | 2.41 |  | 1 |  | 854 | 853.81 | 899.23
[5 empty] | 28.3556 | 7.1 |  | 61.33 | 4.96 | 0.19 |  |  | 854 |  | -0.05 |  | 854
2898 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  | М2 | 4.17 | 0.83 | 292.63 | 27.71 | 1.76 | 418.23 | 14.33 |  | 1 |  | 432.56 | 431.45 | 454.4
[5 empty] | 28.3556 | 41.67 | 0.49 | 23.31 | 29.47 | 1.11 |  |  | 432.56 |  | -0.26 |  | 432.56
2899 | Ж2-30-30 | Наружная отделка (ар л. 4,5,10,11) козырек (поз. 4 ар л. 5) учтен в лок. смете на устройство козырька стены вентшахт (поз. 7 ар л. 5) окраска фасадной атмосферостойкой краской (прим. п. 6 ар л. 11) |  |  | М2 | 4.13 | 0.82 | 289.57 | 27.41 | 1.75 | 413.83 | 14.18 |  | 1 |  | 428.01 | 426.91 | 449.62
[5 empty] | 28.0592 | 41.23 | 0.48 | 23.06 | 29.15 | 1.1 |  |  | 428.01 |  | -0.26 |  | 428.01
смета 20.115. |  | 16.23-05 АС-С29 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ПНС ЖИЛОЙ ДОМ (ЗЕМЛЯ,ФУНДАМЕНТЫ,ОТМОСТКА,ПАНДУС,СТЕНЫ НАРУЖ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПРИЯМКИ, ПЕРЕМЫЧКИ, ПЛИТЫ ПОКРЫТИ,ВН ОТД,КРОВЛЯ,ДВЕРИ,ВШ,КОЗЫРЕК) |  |  |  | 1472.83 | 13623.1 | 43657.17 | 9968.24 | 628.7 | 103495.7 | 5107.83 | 0 |  | 0 | 108603.53 | 108207 | 113963.59
[6 empty] | 10726.02 | 4296.89 | 13989.88 | 10600.34 | 396.53 |  | 0 | 108603.53 | 0 | -94.28 | 0 | 108603.53 | 417.66
2900 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах(вывоз насыпного грунта-пос) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы1000 м3 |  |  | М3 | 51.91 | 2295.86 |  | 396.74 | 25.26 | 3151.91 | 205.25 |  | 1 |  | 3357.16 | 3341.23 | 3518.98
[5 empty] | 1 256.835 |  | 603.68 |  | 421.91 | 15.93 |  |  | 3357.16 |  | -3.79 |  | 3357.16
2901 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка до 1 км (временный отвал) |  |  | Т | [5 empty] | 2779.69 |  |  | 1 |  | 2779.69 | 2779.69 | 2927.57
[5 empty] | 2 206.1052 |  |  | 2779.69 |  |  |  |  | 2779.69 |  |  |  | 2779.69
2902 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 334.37 |  |  | 1 |  | 334.37 | 334.37 | 352.16
[5 empty] | 56.19744 |  |  | 334.37 |  |  |  |  | 334.37 |  |  |  | 334.37
2903 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован работа на отвале, грунт 1 группы |  |  | М3 | 8.31 | 209.6 |  | 60.07 | 3.83 | 375.26 | 31.08 |  | 1 |  | 406.34 | 403.93 | 425.42
[5 empty] | 1 256.835 | 36.03 | 55.38 |  | 63.89 | 2.41 |  |  | 406.34 |  | -0.57 |  | 406.34
2904 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован замена грунта,водоотлив(кр л. 2) |  |  | М3 | 3.77 | 166.74 |  | 28.81 | 1.83 | 228.91 | 14.91 |  | 1 |  | 243.82 | 242.66 | 255.57
[5 empty] | 91.281 |  | 43.84 |  | 30.64 | 1.16 |  |  | 243.82 |  | -0.27 |  | 243.82
2905 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован транспорт лишнего грунта (13км) |  |  | Т | [5 empty] | 980.34 |  |  | 1 |  | 980.34 | 980.34 | 1032.49
[5 empty] | 164.762783 |  |  | 980.34 |  |  |  |  | 980.34 |  |  |  | 980.34
2906 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован разработка грунта в котлованах(замена грунта привозным песчаным грунтом) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы1000 м3 |  |  | М3 | 3.77 | 166.74 |  | 28.81 | 1.83 | 228.91 | 14.91 |  | 1 |  | 243.82 | 242.66 | 255.57
[5 empty] | 91.281 |  | 43.84 |  | 30.64 | 1.16 |  |  | 243.82 |  | -0.27 |  | 243.82
2907 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован перевозка 55кмм(замена грунта) |  |  | Т | [5 empty] | 3496.44 |  |  | 1 |  | 3496.44 | 3496.44 | 3682.45
[5 empty] | 164.306376 |  |  | 3496.44 |  |  |  |  | 3496.44 |  |  |  | 3496.44
2908 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован устройство зумпфа глубиной 0,6м ,диаметром 1,0м |  |  | М3 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.005 | [7 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.01
2909 | Ж2-10-10 | Здание - строительная часть. земляные работы. котлован водоотлив и котлована |  |  | М3 | 46.55 | 831.76 |  | 323.28 | 20.59 | 1529.32 | 167.25 |  | 1 |  | 1696.57 | 1683.59 | 1773.16
[5 empty] | 91.2813 |  | 491.91 |  | 343.8 | 12.98 |  |  | 1696.57 |  | -3.09 |  | 1696.57
2910 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка погрузка для обратной засыпки и подсыпки под полы |  |  | М3 | 50.62 | 2238.83 |  | 386.89 | 24.64 | 3073.64 | 200.15 |  | 1 |  | 3273.79 | 3258.25 | 3431.59
[5 empty] | 1 225.614 |  | 588.69 |  | 411.44 | 15.54 |  |  | 3273.79 |  | -3.7 |  | 3273.79
2911 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка перевозка до 1 км (временный отвал) |  |  | Т | [5 empty] | 2779.69 |  |  | 1 |  | 2779.69 | 2779.69 | 2927.57
[5 empty] | 2 206.1052 |  |  | 2779.69 |  |  |  |  | 2779.69 |  |  |  | 2779.69
2912 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5 м (пазухи,откосы) |  |  | М3 | 8.98 | 395.09 |  | 68.63 | 4.37 | 543.18 | 35.51 |  | 1 |  | 578.69 | 575.93 | 606.57
[5 empty] | 1 118.218 |  | 104.43 |  | 72.99 | 2.76 |  |  | 578.69 |  | -0.66 |  | 578.69
2913 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта пневматическими трамбовками(30%-пос), грунт 1-2 группы (откосы, пазухи, подсыпка под полы) |  |  | М3 | 90.85 | 1357.82 |  | 607.54 | 38.69 | 3120.69 | 314.31 |  | 1 |  | 3435 | 3410.6 | 3592.04
[5 empty] | 367.6842 | 451.96 | 472.47 |  | 646.08 | 24.4 |  |  | 3435 |  | -5.8 |  | 3435
2914 | Ж2-10-30 | Здание - строительная часть. земляные работы. обратная засыпка уплотнение грунта вибброплитой (grost pc-2448н массой 120кг - 70%-пос) |  |  | М3 | 212 | 3515.2 |  | 1417.59 | 90.27 | 7628.55 | 733.38 |  | 1 |  | 8361.93 | 8305 | 8746.83
[5 empty] | 857.9298 | 1054.57 | 1102.44 |  | 1507.53 | 56.93 |  |  | 8361.93 |  | -13.54 |  | 8361.93
2915 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  | ШТ. | 64.97 | 732.12 | 184.67 | 447.14 | 28.47 | 2351.79 | 231.33 |  | 1 |  | 2583.12 | 2565.16 | 2701.63
[5 empty] | 87.932 | 455.82 | 224.55 | 14.37 | 475.51 | 17.96 |  |  | 2583.12 |  | -4.27 |  | 2583.12
2916 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  |  | ШТ. | 39.06 | 433.89 | 115.58 | 268.1 | 17.07 | 1410.06 | 138.7 |  | 1 |  | 1548.76 | 1537.99 | 1619.81
[5 empty] | 37.544 | 273.11 | 134.83 | 8.99 | 285.11 | 10.77 |  |  | 1548.76 |  | -2.56 |  | 1548.76
2917 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  |  | ШТ. | 30.17 | 349.81 | 5726.79 | 206.66 | 13.16 | 7239.75 | 106.91 |  | 1 |  | 7346.66 | 7338.36 | 7728.76
[5 empty] | 19.76 | 201.63 | 112.82 | 515.6 | 219.77 | 8.3 |  |  | 7346.66 |  | -1.97 |  | 7346.66
2918 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) укладка труб бнт100 |  |  | КМ | 4.19 | 1.56 | 149.12 | 29.38 | 1.87 | 265.52 | 15.2 |  | 1 |  | 280.72 | 279.54 | 294.41
[5 empty] | 0.011856 | 44.37 | 0.34 | 7.07 | 31.25 | 1.18 |  |  | 280.72 |  | -0.28 |  | 280.72
2919 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) исключается гидравлическое испытание |  |  | М | -0.71 |  |  | -5.53 | -0.35 | -20.35 | -2.86 |  | 1 |  | -23.21 | -22.99 | -24.21
[5 empty] | -11.856 | -8.42 |  |  | -5.88 | -0.22 |  |  | -23.21 |  | 0.05 |  | -23.21
2920 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) установка стальных труб(поз. 4) в стены |  |  | ШТ. | 0.47 |  | 322.33 | 3.29 | 0.21 | 360.01 | 1.7 |  | 1 |  | 361.71 | 361.58 | 380.82
[5 empty] | 1.976 | 5 |  | 25.59 | 3.49 | 0.13 |  |  | 361.71 |  | -0.03 |  | 361.71
2921 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) заделка отверстий после установки труб |  |  | М3 | 13.93 | 18.97 | 790.8 | 93.07 | 5.93 | 1208.1 | 48.15 |  | 1 |  | 1256.25 | 1252.51 | 1319.14
[5 empty] | 3.7544 | 135.84 | 5.77 | 61.67 | 98.97 | 3.74 |  |  | 1256.25 |  | -0.89 |  | 1256.25
2922 | Ж2-30-30 | Фундаменты (л. 4) горизонтальная гидроизоляция горизонтальная гидроизоляцияиз 2-х слоев материала г-пх-бэ-пп/пп-3,5 по выровненной поверхности цементным раствором м100 |  |  | М2 | 2.85 | 3.97 | 219.25 | 18.22 | 1.16 | 305.2 | 9.43 |  | 1 |  | 314.63 | 313.9 | 330.6
[5 empty] | 11.8165 | 25.4 | 2.33 | 17.26 | 19.38 | 0.73 |  |  | 314.63 |  | -0.17 |  | 314.63
2923 | Ж2-90-90 | Утепление цоколя ниже и выше отмостки (кр л. 5) теплоизоляция наружных стен плитами экструдированного пенополистирола толщ. 60мм на мастике аутофикс (сеч. 1-1,2-2 кр л. 5) |  |  | М2 | 13.98 | 0.75 | 944.93 | 96.95 | 6.17 | 1377.41 | 50.16 |  | 1 |  | 1427.57 | 1423.68 | 1499.42
[5 empty] | 23.4531 | 147.52 |  | 75.03 | 103.1 | 3.89 |  |  | 1427.57 |  | -0.93 |  | 1427.57
2924 | Ж2-90-90 | Утепление цоколя ниже и выше отмостки (кр л. 5) оштукатуривание цементно-песчаным раствором м100 по сетке 20-2. 0-о |  |  | М2 | 30.26 | 4.18 | 292.86 | 195.01 | 12.42 | 1031.16 | 100.89 |  | 1 |  | 1132.05 | 1124.22 | 1184.03
[5 empty] | 23.4531 | 294.26 | 2.47 | 19.08 | 207.38 | 7.83 |  |  | 1132.05 |  | -1.86 |  | 1132.05
2925 | Ж2-90-90 | Утепление цоколя ниже и выше отмостки (кр л. 5) гидроизоляция гидроизоляционным составом толщ. 1,5мм в 2 слоя |  |  | М2 | 6.33 | 0.27 | 424.11 | 42.65 | 2.72 | 614.98 | 22.07 |  | 1 |  | 637.05 | 635.34 | 669.14
[5 empty] | 23.4531 | 64.9 |  | 33.67 | 45.36 | 1.71 |  |  | 637.05 |  | -0.41 |  | 637.05
2926 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) устройство слоя из изолирующего материала г-пх-бэ-пп/пп-4. 0 для отвода воды |  |  | М2 | 0.82 |  | 238.61 | 5.21 | 0.33 | 276.58 | 2.69 |  | 1 |  | 279.27 | 279.06 | 293.91
[5 empty] | 35.8051 | 7.92 |  | 18.81 | 5.54 | 0.21 |  |  | 279.27 |  | -0.05 |  | 279.27
2927 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) дренирующий слой из песка толщ. 250мм |  |  | М3 | 7.91 | 12.01 | 92.48 | 47.16 | 3 | 553.75 | 24.4 |  | 1 |  | 578.15 | 576.26 | 606.92
[5 empty] | 7.4594 | 66.31 | 5.45 | 281.2 | 50.15 | 1.89 |  |  | 578.15 |  | -0.45 |  | 578.15
2928 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 80мм по выравнивающему слою из песчано-цементной смеси толщ. 40мм, с заполнением швов песчано-цементной смесью (гп л. 2) |  |  | М2 | 40.49 | 14.84 | 929.76 | 257.45 | 16.39 | 1972.28 | 133.19 |  | 1 |  | 2105.47 | 2095.13 | 2206.59
[5 empty] | 29.8376 | 389.43 | 2.31 | 82.74 | 273.79 | 10.34 |  |  | 2105.47 |  | -2.46 |  | 2105.47
2929 | Ж2-90-90 | Отмостка (кр л. 5) установка бортовых камней бетонных брт 100. 20. 8 |  |  | М | 22.92 | 9.98 | 421.62 | 143.83 | 9.16 | 992.42 | 74.41 |  | 1 |  | 1066.83 | 1061.05 | 1117.5
[5 empty] | 29.8376 | 215.99 | 2.86 | 34.48 | 152.95 | 5.78 |  |  | 1066.83 |  | -1.37 |  | 1066.83
2930 | Ж2-20-10-50 | Пандус (кр л. 14) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.75 | 1.63 | 67.75 | 4.63 | 0.3 | 91.22 | 2.4 |  | 1 |  | 93.62 | 93.43 | 98.4
[5 empty] | 0.3952 | 6.56 | 0.49 | 5.28 | 4.93 | 0.19 |  |  | 93.62 |  | -0.05 |  | 93.62
2931 | Ж2-20-10-50 | Пандус (кр л. 14) устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи |  |  | М3 | 2.47 | 17.81 | 479.93 | 16.44 | 1.05 | 587 | 8.5 |  | 1 |  | 595.5 | 594.84 | 626.49
[5 empty] | 0.988 | 21.39 | 3.62 | 32.4 | 17.48 | 0.66 |  |  | 595.5 |  | -0.16 |  | 595.5
2932 | Ж2-20-10 | Фундаменты на отм. 0. 000 фундамент фм-1(кр л. 6) устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона с12/15 с применением бадьи |  |  | М3 | 0.5 | 3.55 | 31.51 | 3.29 | 0.21 | 48.89 | 1.7 |  | 1 |  | 50.59 | 50.46 | 53.14
[5 empty] | 0.1976 | 4.28 | 0.72 | 2.46 | 3.49 | 0.13 |  |  | 50.59 |  | -0.03 |  | 50.59
2933 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр3 (кр л. 6) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.24 | 0.53 | 19.28 | 1.5 | 0.1 | 26.69 | 0.78 |  | 1 |  | 27.47 | 27.41 | 28.87
[5 empty] | 0.1284 | 2.13 | 0.16 | 1.51 | 1.6 | 0.06 |  |  | 27.47 |  | -0.02 |  | 27.47
2934 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямка из бетона с16/20 w4 |  |  | М3 | 3.36 | 22.61 | 241.97 | 22.72 | 1.45 | 359.26 | 11.75 |  | 1 |  | 371.01 | 370.1 | 389.79
[5 empty] | 0.5928 | 29.1 | 5.47 | 16.56 | 24.16 | 0.91 |  |  | 371.01 |  | -0.22 |  | 371.01
2935 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  | Т | 0.89 | 0.28 | 147.69 | 6.16 | 0.39 | 179.01 | 3.19 |  | 1 |  | 182.2 | 181.95 | 191.63
[5 empty] | 0.013911 | 9.28 | 0.1 | 8.46 | 6.56 | 0.25 |  |  | 182.2 |  | -0.06 |  | 182.2
2936 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ1 |  |  | Т | 0.87 | 2.53 | 142.12 | 6.07 | 0.39 | 174.35 | 3.14 |  | 1 |  | 177.49 | 177.25 | 186.68
[5 empty] | 0.017191 | 8.47 | 0.77 | 8.13 | 6.46 | 0.24 |  |  | 177.49 |  | -0.06 |  | 177.49
2937 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 1.13 | 0.3 | 0.02 | 2.35 | 0.16 |  | 1 |  | 2.51 | 2.5 | 2.63
[5 empty] | 0.4985 | 0.46 |  | 0.09 | 0.32 | 0.01 |  |  | 2.51 |  |  |  | 2.51
2938 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  | М2 | 0.9 |  | 36.56 | 5.8 | 0.37 | 60.79 | 3 |  | 1 |  | 63.79 | 63.56 | 66.94
[5 empty] | 3.0085 | 8.82 |  | 2.91 | 6.16 | 0.23 |  |  | 63.79 |  | -0.06 |  | 63.79
2939 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр1 (кр л. 6,7) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.56 | 1.22 | 44.51 | 3.47 | 0.22 | 61.61 | 1.8 |  | 1 |  | 63.41 | 63.27 | 66.64
[5 empty] | 0.2964 | 4.92 | 0.36 | 3.47 | 3.69 | 0.14 |  |  | 63.41 |  | -0.03 |  | 63.41
2940 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство упор приямка из бетона с16/20 |  |  | М3 | 0.79 | 0.76 | 28.34 | 5.11 | 0.33 | 49.88 | 2.64 |  | 1 |  | 52.52 | 52.31 | 55.09
[5 empty] | 0.1284 | 7.54 | 0.23 | 2.21 | 5.43 | 0.21 |  |  | 52.52 |  | -0.05 |  | 52.52
2941 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямков из бетона с16/20 w4 |  |  | М3 | 10.63 | 71.59 | 1040.35 | 71.94 | 4.58 | 1427.82 | 37.22 |  | 1 |  | 1465.04 | 1462.15 | 1539.94
[5 empty] | 1.8772 | 92.16 | 17.31 | 68.49 | 76.51 | 2.89 |  |  | 1465.04 |  | -0.69 |  | 1465.04
2942 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  | Т | 1.81 | 0.56 | 300 | 12.53 | 0.8 | 363.62 | 6.48 |  | 1 |  | 370.1 | 369.6 | 389.26
[5 empty] | 0.028257 | 18.85 | 0.21 | 17.18 | 13.32 | 0.5 |  |  | 370.1 |  | -0.12 |  | 370.1
2943 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ2,щ3 |  |  | Т | 3.79 | 10.93 | 613.42 | 26.22 | 1.67 | 752.59 | 13.57 |  | 1 |  | 766.16 | 765.11 | 805.81
[5 empty] | 0.074199 | 36.57 | 3.33 | 35.09 | 27.89 | 1.05 |  |  | 766.16 |  | -0.25 |  | 766.16
2944 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  | М2 | 0.19 | 0.08 | 4.9 | 1.31 | 0.08 | 10.17 | 0.68 |  | 1 |  | 10.85 | 10.8 | 11.37
[5 empty] | 2.1518 | 1.98 | 0.01 | 0.39 | 1.39 | 0.05 |  |  | 10.85 |  | -0.01 |  | 10.85
2945 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий ф12мм глубиной 100мм в бетонной плите для установки дюбеля (л. 7 прим. 13) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.48 | 7.5 | 8.58 | 25.58 | 1.63 | 110.9 | 13.24 |  | 1 |  | 124.14 | 123.11 | 129.66
[5 empty] | 7.904 | 38.93 |  | 0.68 | 27.21 | 1.03 |  |  | 124.14 |  | -0.24 |  | 124.14
2946 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) исключается до глубины сверления 100мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.55 | -1.18 | -0.78 | -4.02 | -0.26 | -16.8 | -2.08 |  | 1 |  | -18.88 | -18.72 | -19.72
[5 empty] | -7.904 | -6.11 |  | -0.06 | -4.27 | -0.16 |  |  | -18.88 |  | 0.04 |  | -18.88
2947 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий глубиной 220мм диаметром 14мм под установку стержня поз. 4 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.12 | 0.56 | 4.52 | 7.21 | 0.46 | 31.97 | 3.73 |  | 1 |  | 35.7 | 35.41 | 37.29
[5 empty] | 23.712 | 10.97 |  | 0.36 | 7.67 | 0.29 |  |  | 35.7 |  | -0.07 |  | 35.7
2948 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) постановка арматуры поз. 4 на цементно-песчаном растворе м100 в заранее просверленное отверстие |  |  | Т | 0.57 | 0.28 | 31.65 | 3.94 | 0.25 | 48.14 | 2.04 |  | 1 |  | 50.18 | 50.02 | 52.68
[5 empty] | 0.008773 | 5.9 | 0.09 | 1.81 | 4.19 | 0.16 |  |  | 50.18 |  | -0.04 |  | 50.18
2949 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) монтаж листа с235 |  |  | Т | 0.38 | 0.55 | 23.55 | 2.17 | 0.16 | 34.18 | 1.29 |  | 1 |  | 35.47 | 35.37 | 37.25
[5 empty] | 0.00743 | 3.75 | 0.04 | 1.36 | 2.56 | 0.1 |  |  | 35.47 |  | -0.02 |  | 35.47
2950 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  | М2 | 2.49 |  | 101.48 | 16.08 | 1.02 | 168.73 | 8.32 |  | 1 |  | 177.05 | 176.4 | 185.78
[5 empty] | 8.3511 | 24.47 |  | 8.08 | 17.1 | 0.65 |  |  | 177.05 |  | -0.15 |  | 177.05
2951 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр2 (кр л. 7) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.56 | 1.22 | 44.51 | 3.47 | 0.22 | 61.61 | 1.8 |  | 1 |  | 63.41 | 63.27 | 66.64
[5 empty] | 0.2964 | 4.92 | 0.36 | 3.47 | 3.69 | 0.14 |  |  | 63.41 |  | -0.03 |  | 63.41
2952 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство упор приямка из бетона с16/20 |  |  | М3 | 0.79 | 0.76 | 28.34 | 5.11 | 0.33 | 49.88 | 2.64 |  | 1 |  | 52.52 | 52.31 | 55.09
[5 empty] | 0.1284 | 7.54 | 0.23 | 2.21 | 5.43 | 0.21 |  |  | 52.52 |  | -0.05 |  | 52.52
2953 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямков из бетона с16/20 w4 |  |  | М3 | 10.08 | 67.82 | 1013.84 | 68.16 | 4.34 | 1382.54 | 35.26 |  | 1 |  | 1417.8 | 1415.06 | 1490.34
[5 empty] | 1.7784 | 87.31 | 16.4 | 66.5 | 72.48 | 2.74 |  |  | 1417.8 |  | -0.65 |  | 1417.8
2954 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  | Т | 1.8 | 0.56 | 299.08 | 12.49 | 0.8 | 362.51 | 6.46 |  | 1 |  | 368.97 | 368.47 | 388.07
[5 empty] | 0.02817 | 18.79 | 0.21 | 17.13 | 13.28 | 0.5 |  |  | 368.97 |  | -0.12 |  | 368.97
2955 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ2,щ3,щ4 |  |  | Т | 3.69 | 10.64 | 597.08 | 25.52 | 1.63 | 732.53 | 13.2 |  | 1 |  | 745.73 | 744.71 | 784.33
[5 empty] | 0.072223 | 35.59 | 3.24 | 34.15 | 27.14 | 1.02 |  |  | 745.73 |  | -0.24 |  | 745.73
2956 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  | М2 | 0.18 | 0.08 | 4.77 | 1.27 | 0.08 | 9.91 | 0.66 |  | 1 |  | 10.57 | 10.52 | 11.08
[5 empty] | 2.0945 | 1.93 | 0.01 | 0.38 | 1.36 | 0.05 |  |  | 10.57 |  | -0.01 |  | 10.57
2957 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий ф12мм глубиной 100мм в бетонной плите для установки дюбеля (л. 7 прим. 13) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.48 | 7.5 | 8.58 | 25.58 | 1.63 | 110.9 | 13.24 |  | 1 |  | 124.14 | 123.11 | 129.66
[5 empty] | 7.904 | 38.93 |  | 0.68 | 27.21 | 1.03 |  |  | 124.14 |  | -0.24 |  | 124.14
2958 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) исключается до глубины сверления 100мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.55 | -1.18 | -0.78 | -4.02 | -0.26 | -16.8 | -2.08 |  | 1 |  | -18.88 | -18.72 | -19.72
[5 empty] | -7.904 | -6.11 |  | -0.06 | -4.27 | -0.16 |  |  | -18.88 |  | 0.04 |  | -18.88
2959 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) сверление отверстий глубиной 220мм диаметром 14мм под установку стержня поз. 4 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.12 | 0.56 | 4.52 | 7.21 | 0.46 | 31.97 | 3.73 |  | 1 |  | 35.7 | 35.41 | 37.29
[5 empty] | 23.712 | 10.97 |  | 0.36 | 7.67 | 0.29 |  |  | 35.7 |  | -0.07 |  | 35.7
2960 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) постановка арматуры поз. 4 на цементно-песчаном растворе м100 в заранее просверленное отверстие |  |  | Т | 0.57 | 0.28 | 31.65 | 3.94 | 0.25 | 48.14 | 2.04 |  | 1 |  | 50.18 | 50.02 | 52.68
[5 empty] | 0.008773 | 5.9 | 0.09 | 1.81 | 4.19 | 0.16 |  |  | 50.18 |  | -0.04 |  | 50.18
2961 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) монтаж листа с235 |  |  | Т | 0.38 | 0.55 | 23.55 | 2.17 | 0.16 | 34.18 | 1.29 |  | 1 |  | 35.47 | 35.37 | 37.25
[5 empty] | 0.00743 | 3.75 | 0.04 | 1.36 | 2.56 | 0.1 |  |  | 35.47 |  | -0.02 |  | 35.47
2962 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  | М2 | 2.49 |  | 101.48 | 16.08 | 1.02 | 168.73 | 8.32 |  | 1 |  | 177.05 | 176.4 | 185.78
[5 empty] | 8.3511 | 24.47 |  | 8.08 | 17.1 | 0.65 |  |  | 177.05 |  | -0.15 |  | 177.05
2963 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) приямок пр4 (кр л. 7) устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.75 | 1.63 | 59.34 | 4.63 | 0.3 | 82.15 | 2.4 |  | 1 |  | 84.55 | 84.36 | 88.85
[5 empty] | 0.3952 | 6.56 | 0.49 | 4.62 | 4.93 | 0.19 |  |  | 84.55 |  | -0.05 |  | 84.55
2964 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б опор из бетона с12/15 опб1 |  |  | М3 | 1.45 | 1.4 | 38.95 | 9.42 | 0.6 | 77.64 | 4.88 |  | 1 |  | 82.52 | 82.14 | 86.51
[5 empty] | 0.2371 | 13.92 | 0.42 | 3.04 | 10.02 | 0.38 |  |  | 82.52 |  | -0.09 |  | 82.52
2965 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство ж/б стен и днища приямков из бетона с16/20 w4 |  |  | М3 | 3.36 | 22.61 | 195.12 | 22.72 | 1.45 | 309.74 | 11.75 |  | 1 |  | 321.49 | 320.58 | 337.63
[5 empty] | 0.5928 | 29.1 | 5.47 | 13.89 | 24.16 | 0.91 |  |  | 321.49 |  | -0.22 |  | 321.49
2966 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка закладных изделий мн552 при бетонировании приямка |  |  | Т | 3.33 | 1.04 | 553.84 | 23.12 | 1.47 | 671.28 | 11.96 |  | 1 |  | 683.24 | 682.31 | 718.61
[5 empty] | 0.052166 | 34.79 | 0.39 | 31.72 | 24.59 | 0.93 |  |  | 683.24 |  | -0.22 |  | 683.24
2967 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) установка щита щ5 и решетки |  |  | Т | 2.7 | 7.8 | 437.81 | 18.72 | 1.19 | 537.13 | 9.68 |  | 1 |  | 546.81 | 546.06 | 575.11
[5 empty] | 0.052957 | 26.1 | 2.38 | 25.04 | 19.9 | 0.75 |  |  | 546.81 |  | -0.18 |  | 546.81
2968 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) окраска металлических конструкций эмалью пф-115 в 2 слоя (л. 6 прим. 13) |  |  | М2 | 0.18 | 0.08 | 4.77 | 1.27 | 0.08 | 9.91 | 0.66 |  | 1 |  | 10.57 | 10.52 | 11.08
[5 empty] | 2.0945 | 1.93 | 0.01 | 0.38 | 1.36 | 0.05 |  |  | 10.57 |  | -0.01 |  | 10.57
2969 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) укладка труб 152х4 |  |  | КМ | 0.08 | 0.31 | 0.47 | 0.58 | 0.04 | 2.88 | 0.3 |  | 1 |  | 3.18 | 3.16 | 3.33
[5 empty] | 0.000198 | 0.82 | 0.07 | 0.03 | 0.62 | 0.02 |  |  | 3.18 |  | -0.01 |  | 3.18
2970 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-8-4 |  |  | М | -0.01 |  | 26.05 | -0.09 | -0.01 | 26.94 | -0.05 |  | 1 |  | 26.89 | 26.89 | 28.32
[5 empty] | -0.1976 | -0.14 |  | 1.23 | -0.1 |  |  |  | 26.89 |  |  |  | 26.89
2971 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство уклона в лотке из цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм м100 по бетонному основанию (л. 8 прим. 14) |  |  | М2 | 0.39 | 0.15 | 2.28 | 2.43 | 0.15 | 11.49 | 1.25 |  | 1 |  | 12.74 | 12.64 | 13.31
[5 empty] | 0.909 | 3.64 | 0.05 | 0.18 | 2.58 | 0.1 |  |  | 12.74 |  | -0.02 |  | 12.74
2972 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) заделка отверстий бетоном с16/20 после устройства трапа (л. 8 прим. 17) |  |  | М3 | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 0.37 | 0.02 | 1.71 | 0.19 |  | 1 |  | 1.9 | 1.88 | 1.98
[5 empty] | 0.000988 | 0.57 |  | 0.02 | 0.4 | 0.02 |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9
2973 | Ж2-90-20-10 | Приямки (кр л. 6-8) устройство вертикальной гидроизоляции мастикой мбпх за 2 раза по огрунтованной битумным праймером поверхности (кр л. 6 прим. 11) |  |  | М2 | 0.31 |  | 12.61 | 2 | 0.13 | 20.96 | 1.03 |  | 1 |  | 21.99 | 21.91 | 23.08
[5 empty] | 1.0374 | 3.04 |  | 1 | 2.12 | 0.08 |  |  | 21.99 |  | -0.02 |  | 21.99
2974 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) укладка перемычек массой до 0,3 т (поз. 2,3) |  |  | ШТ. | 0.79 | 9.39 | 2.34 | 5.42 | 0.34 | 28.8 | 2.8 |  | 1 |  | 31.6 | 31.38 | 33.05
[5 empty] | 2.964 | 5.2 | 3.04 | 0.18 | 5.76 | 0.22 |  |  | 31.6 |  | -0.05 |  | 31.6
2975 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) укладка перемычек массой более 0,3 т (поз. 1) |  |  | ШТ. | 2.56 | 26.37 | 389.3 | 17.58 | 1.12 | 507.48 | 9.1 |  | 1 |  | 516.58 | 515.87 | 543.31
[5 empty] | 1.976 | 18.76 | 7.99 | 35.11 | 18.7 | 0.71 |  |  | 516.58 |  | -0.17 |  | 516.58
2976 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) укладка арматуры над проемами |  |  | Т | 0.65 | 0.32 | 34.49 | 4.5 | 0.29 | 53.25 | 2.33 |  | 1 |  | 55.58 | 55.4 | 58.35
[5 empty] | 0.010038 | 6.75 | 0.1 | 1.97 | 4.79 | 0.18 |  |  | 55.58 |  | -0.04 |  | 55.58
2977 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) слой цементного раствора м100 толщиной 30мм в местах установки арматуры |  |  | М2 | 0.25 | 0.1 | 1.46 | 1.56 | 0.1 | 7.37 | 0.81 |  | 1 |  | 8.18 | 8.12 | 8.55
[5 empty] | 0.5841 | 2.34 | 0.03 | 0.11 | 1.66 | 0.06 |  |  | 8.18 |  | -0.02 |  | 8.18
2978 | Ж2-40-10 | Перемычки (кр л. 9) добавляется до толщины 30мм |  |  | М2 | 0.02 | 0.02 | 0.69 | 0.1 | 0.01 | 1.11 | 0.05 |  | 1 |  | 1.16 | 1.16 | 1.22
[5 empty] | 0.5841 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.16
2979 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) установка панелей перекрытий с опиранием по всему контуру площадью до 10 м2 на цементно-песчаном растворе м200 (кр л. 10 прим. 1) |  |  | ШТ. | 19.73 | 87.32 | 2271.9 | 240.58 | 8.58 | 3239.65 | 69.67 |  | 1 |  | 3309.32 | 3303.91 | 3479.68
[5 empty] | 4.94 | 175.4 | 29.51 | 204.49 | 247.26 | 5.41 |  |  | 3309.32 |  | -1.29 |  | 3309.32
2980 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) монтаж соединительных изделий мс2,мс5 (сверх учтенного в е7-45-2) |  |  | Т | 0.22 | 0.59 | 19.34 | 1.64 | 0.1 | 27.01 | 0.85 |  | 1 |  | 27.86 | 27.79 | 29.27
[5 empty] | 0.004782 | 2.39 | 0.1 | 1.16 | 1.74 | 0.07 |  |  | 27.86 |  | -0.02 |  | 27.86
2981 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) устройство монолитного пояса из бетона с12/15 |  |  | М3 | 6.47 | 25.52 | 147.15 | 44.97 | 2.86 | 343.1 | 23.27 |  | 1 |  | 366.37 | 364.56 | 383.95
[5 empty] | 0.5928 | 62.66 | 5.77 | 10.73 | 47.83 | 1.81 |  |  | 366.37 |  | -0.43 |  | 366.37
2982 | Ж2-60-10-30 | Сборные плиты перекрытия (кр л. 10) утепление торцов плит покрытий пенополистирольными плитами ппт-25а (л. 10 прим. 6) |  |  | М3 | 4.65 | 2.39 | 119.28 | 33.04 | 2.1 | 251.28 | 17.09 |  | 1 |  | 268.37 | 267.04 | 281.25
[5 empty] | 0.41994 | 48.86 | 1.41 | 9.47 | 35.13 | 1.33 |  |  | 268.37 |  | -0.32 |  | 268.37
2983 | Ж2-30-10 | Стены (ар л. 2 кр л. 2) кладка наружных стен толщ. 400мм из блоков керамзитобетонных на клею |  |  | М3 | 174.2 | 114.74 | 7850.91 | 1127.97 | 71.83 | 12740.5 | 583.55 |  | 1 |  | 13324.05 | 13278.75 | 13985.18
[5 empty] | 37.254714 | 1685.03 | 31.29 | 655.95 | 1199.54 | 45.3 |  |  | 13324.05 |  | -10.77 |  | 13324.05
2984 | Ж2-30-10 | Стены (ар л. 2 кр л. 2) кладка парапета толщиной 200 мм из керамзитобетонных блоков на клею |  |  | М2 | 2.65 | 2.23 | 177.12 | 17.14 | 1.09 | 256.88 | 8.87 |  | 1 |  | 265.75 | 265.06 | 279.16
[5 empty] | 3.8091 | 25.48 | 0.6 | 15.06 | 18.23 | 0.69 |  |  | 265.75 |  | -0.16 |  | 265.75
2985 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) керамзитобетонные перегородки кладка перегородок толщиной 200 мм из керамзитобетонных блоков на клею с установкой прокладки к перекрытию,деталей крепления |  |  | М2 | 6.98 | 5.88 | 500.64 | 45.25 | 2.88 | 713.12 | 23.41 |  | 1 |  | 736.53 | 734.71 | 773.8
[5 empty] | 10.0569 | 67.27 | 1.58 | 41.69 | 48.12 | 1.82 |  |  | 736.53 |  | -0.43 |  | 736.53
2986 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) устройство штрабы 10х10мм для укладки стержней арматуры в слое клея (прим. 2 л. 11 кр) |  |  | М | 2.97 | 1.95 | 2.1 | 18.84 | 1.2 | 73.55 | 9.75 |  | 1 |  | 83.3 | 82.54 | 86.93
[5 empty] | 20.748 | 28.67 |  | 0.17 | 20.04 | 0.76 |  |  | 83.3 |  | -0.18 |  | 83.3
2987 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) армирование перегородки |  |  | Т | 0.26 | 0.13 | 0.05 | 1.84 | 0.12 | 6.91 | 0.95 |  | 1 |  | 7.86 | 7.79 | 8.2
[5 empty] | 0.004108 | 2.76 | 0.04 |  | 1.96 | 0.07 |  |  | 7.86 |  | -0.02 |  | 7.86
2988 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) устройство примыкания перегородок к стенам толщ. 10ммм(прим. п. 3) |  |  | М3 | 0.1 | 0.06 | 1.68 | 0.67 | 0.04 | 4.02 | 0.33 |  | 1 |  | 4.35 | 4.32 | 4.55
[5 empty] | 0.014227 | 0.93 | 0.04 | 0.13 | 0.49 | 0.03 |  |  | 4.35 |  | -0.01 |  | 4.35
2989 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) укладка цементно-песчаного раствора м100 толщ. 20мм под перегородки |  |  | М2 | 0.31 | 0.12 | 1.79 | 1.91 | 0.12 | 9.04 | 0.99 |  | 1 |  | 10.03 | 9.95 | 10.48
[5 empty] | 0.7173 | 2.87 | 0.04 | 0.14 | 2.03 | 0.08 |  |  | 10.03 |  | -0.02 |  | 10.03
2990 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) проклейка стеклосеткой мест примыкания перекрытий(сеч. 1-1,2-2 кр л. 11)) |  |  | М2 | 1.18 |  | 8.7 | 8.18 | 0.52 | 39.5 | 4.23 |  | 1 |  | 43.73 | 43.4 | 45.71
[5 empty] | 5.4538 | 12.45 |  | 0.7 | 8.7 | 0.33 |  |  | 43.73 |  | -0.08 |  | 43.73
2991 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -0.27 |  | 8.75 | -1.64 | -0.1 | 3.42 | -0.85 |  | 1 |  | 2.57 | 2.64 | 2.78
[5 empty] | -5.4538 | -2.49 |  | 0.69 | -1.74 | -0.07 |  |  | 2.57 |  | 0.02 |  | 2.57
2992 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) окраска эмалью пф-115(прим. п1 кр л. 11) |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.03 |  | 0.21 | 0.01 |  | 1 |  | 0.22 | 0.22 | 0.23
[5 empty] | 0.086 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.22
2993 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) деталь а - зашивка горизонтальных разводок коммуникаций(ар л. 2) облицовка разводок листами гвлв с устройством металлического каркаса |  |  | М2 | 2.88 | 0.53 | 38.89 | 19.41 | 1.24 | 113.92 | 10.04 |  | 1 |  | 123.96 | 123.18 | 129.73
[5 empty] | 1.7152 | 29.54 |  | 3.07 | 20.65 | 0.78 |  |  | 123.96 |  | -0.19 |  | 123.96
2994 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) деталь б - зашивка стояков вк (ар л. 2) облицовка листами гвлв стен с устройством металлического каркаса |  |  | М2 | 5.97 | 1.11 | 80.62 | 40.25 | 2.56 | 236.24 | 20.83 |  | 1 |  | 257.07 | 255.45 | 269.04
[5 empty] | 3.5568 | 61.25 |  | 6.4 | 42.81 | 1.62 |  |  | 257.07 |  | -0.38 |  | 257.07
2995 | Ж2-50-10-30 | Перегородки (ар л. 2,кр л. 11) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 2.64 | 0.5 | 43.76 | 17.05 | 1.09 | 110.48 | 8.82 |  | 1 |  | 119.3 | 118.62 | 124.93
[5 empty] | 3.5568 | 25.94 |  | 3.49 | 18.13 | 0.68 |  |  | 119.3 |  | -0.16 |  | 119.3
2996 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (ар л. 8) затирка раствором из сухих смесей толщ. 5мм(прим. 6 л. 8 ар)под простую водоэмульсионную окраску |  |  | М2 | 18.61 | 5.68 | 73.57 | 119.78 | 7.63 | 522.65 | 61.97 |  | 1 |  | 584.62 | 579.81 | 610.66
[5 empty] | 38.6703 | 179.1 | 3.16 | 5.84 | 127.38 | 4.81 |  |  | 584.62 |  | -1.14 |  | 584.62
2997 | Ж2-60-30 | Здание - строительная часть. перекрытия, покрытия. отделочные работы (ар л. 8) грунтование потолков до штукатурки(прим. п. 6 ар л. 8) |  |  | М2 | 2.34 |  | 32.02 | 13.93 | 0.89 | 85.82 | 7.2 |  | 1 |  | 93.02 | 92.46 | 97.38
[5 empty] | 38.6703 | 21.19 |  | 2.55 | 14.81 | 0.56 |  |  | 93.02 |  | -0.13 |  | 93.02
2998 | Ж2-60-30-10 | Малярные работы - потолки (ар л. 8) |  |  | М2 | 6.7 | 2.32 | 157.27 | 43.77 | 2.79 | 331.73 | 22.64 |  | 1 |  | 354.37 | 352.61 | 371.37
[5 empty] | 38.6703 | 65.23 | 1.37 | 12.46 | 46.55 | 1.76 |  |  | 354.37 |  | -0.42 |  | 354.37
2999 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) под простую акриловую окраску простая штукатурка по керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором(прим. п. 4 ар л. 8) |  |  | М2 | 35.82 | 36.47 | 106.09 | 229.5 | 14.61 | 968.97 | 118.73 |  | 1 |  | 1087.7 | 1078.48 | 1135.86
[5 empty] | 44.8848 | 322.95 | 26.26 | 8.26 | 244.06 | 9.22 |  |  | 1087.7 |  | -2.19 |  | 1087.7
3000 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) огрунтовка поверхности стен до штукатурки |  |  | М2 | 2.26 |  | 37.16 | 13.49 | 0.86 | 89.74 | 6.98 |  | 1 |  | 96.72 | 96.18 | 101.3
[5 empty] | 44.8848 | 20.52 |  | 2.96 | 14.34 | 0.54 |  |  | 96.72 |  | -0.13 |  | 96.72
3001 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) под керамическую плитку простая штукатурка по керамзитобетону толщ. 10мм цементно-известковым раствором м50 под керамическую плитку(прим. п. 12а ар л. 35) |  |  | М2 | 43.72 | 44.53 | 129.53 | 280.22 | 17.84 | 1183.09 | 144.97 |  | 1 |  | 1328.06 | 1316.81 | 1386.86
[5 empty] | 54.8044 | 394.32 | 32.06 | 10.08 | 298 | 11.25 |  |  | 1328.06 |  | -2.68 |  | 1328.06
3002 | Ж2-40-20 | Здание - строительная часть. внутренние стены. отделочные работы -кладовые (ар л. 8) огрунтовка поверхности стен (до и после штукатурки) |  |  | М2 | 5.52 |  | 90.76 | 32.94 | 2.1 | 219.18 | 17.04 |  | 1 |  | 236.22 | 234.9 | 247.4
[5 empty] | 54.8044 | 50.12 |  | 7.23 | 35.03 | 1.32 |  |  | 236.22 |  | -0.32 |  | 236.22
3003 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (ар л. 8) простая акриловая окраска стен по штукатурке кирпичных стен(2грунт,1шп) |  |  | М2 | 19.11 | 0.19 | 91.23 | 115.8 | 7.37 | 524.64 | 59.91 |  | 1 |  | 584.55 | 579.9 | 610.75
[5 empty] | 44.8848 | 176.12 | 0.08 | 7.24 | 123.15 | 4.65 |  |  | 584.55 |  | -1.11 |  | 584.55
3004 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (ар л. 8) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 1 раза при простой покраске по кирпичной поверхности |  |  | М2 | -2.26 |  | 14.87 | -13.49 | -0.86 | -33.57 | -6.98 |  | 1 |  | -40.55 | -40.01 | -42.14
[5 empty] | -44.8848 | -20.52 |  | 1.18 | -14.34 | -0.54 |  |  | -40.55 |  | 0.13 |  | -40.55
3005 | Ж2-40-20 | Стены-малярные работы (ар л. 8) простая акриловая окраска стен по гвл(прим. п. 26) |  |  | М2 | 0.36 | 0.01 | 2.8 | 2.37 | 0.15 | 11.75 | 1.22 |  | 1 |  | 12.97 | 12.87 | 13.55
[5 empty] | 1.2844 | 3.6 |  | 0.22 | 2.52 | 0.1 |  |  | 12.97 |  | -0.02 |  | 12.97
3006 | Ж2-40-20 | Стены-облицовочные работы (ар л. 8) облицовка керамической плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 105.25 | 2.27 | 894.97 | 729.64 | 46.46 | 3651.34 | 377.47 |  | 1 |  | 4028.81 | 3999.51 | 4212.28
[5 empty] | 54.8044 | 1108.73 | 1.49 | 71.01 | 775.93 | 29.3 |  |  | 4028.81 |  | -6.97 |  | 4028.81
3007 | Ж2-40-20 | Стены-облицовочные работы (ар л. 8) облицовка гипсокартонных плиткой |  |  | М2 | 6.18 | 0.09 | 59.68 | 43.76 | 2.79 | 225.49 | 22.64 |  | 1 |  | 248.13 | 246.37 | 259.48
[5 empty] | 3.1418 | 66.54 | 0.04 | 4.76 | 46.53 | 1.76 |  |  | 248.13 |  | -0.42 |  | 248.13
3008 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) штукатурка внутренних откосов(прим. п. 8 ар л. 8) |  |  | М2 | 5.49 | 0.61 | 18.48 | 35.93 | 2.29 | 152.37 | 18.59 |  | 1 |  | 170.96 | 169.52 | 178.54
[5 empty] | 2.6725 | 54.31 | 0.36 | 1.44 | 38.21 | 1.44 |  |  | 170.96 |  | -0.34 |  | 170.96
3009 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) простая акриловая окраска откосов |  |  | М2 | 0.37 |  | 1.75 | 2.21 | 0.14 | 10.04 | 1.15 |  | 1 |  | 11.19 | 11.1 | 11.69
[5 empty] | 0.8596 | 3.37 |  | 0.14 | 2.36 | 0.09 |  |  | 11.19 |  | -0.02 |  | 11.19
3010 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) исключается из расценки е15-314-2 грунтование стен за 1 раза при простой покраске по кирпичной поверхности |  |  | М2 | -0.04 |  | 0.28 | -0.26 | -0.02 | -0.65 | -0.13 |  | 1 |  | -0.78 | -0.77 | -0.81
[5 empty] | -0.8596 | -0.39 |  | 0.02 | -0.27 | -0.01 |  |  | -0.78 |  |  |  | -0.78
3011 | Ж2-40-20 | Работы по общим указаниям (ар л. 8) облицовка керамической плиткой откосов |  |  | М2 | 3.48 | 0.07 | 29.53 | 24.07 | 1.53 | 120.46 | 12.45 |  | 1 |  | 132.91 | 131.94 | 138.96
[5 empty] | 1.808 | 36.58 | 0.05 | 2.34 | 25.6 | 0.97 |  |  | 132.91 |  | -0.23 |  | 132.91
3012 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) двери внутренние пвх (поз. 1) установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах в керамзитобетонных стенах при площади проема до 3 м2 (поз. 1-4) |  |  | М2 | 2.32 | 0.88 | 1098.55 | 13.81 | 0.88 | 1213.19 | 7.15 |  | 1 |  | 1220.34 | 1219.79 | 1284.68
[5 empty] | 1.6598 | 21.02 |  | 62.94 | 14.69 | 0.55 |  |  | 1220.34 |  | -0.13 |  | 1220.34
3013 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 |  |  | М2 | 0.23 |  | 10.12 | 1.39 | 0.09 | 16.05 | 0.72 |  | 1 |  | 16.77 | 16.71 | 17.6
[5 empty] | 1.6598 | 2.12 |  | 0.8 | 1.48 | 0.06 |  |  | 16.77 |  | -0.01 |  | 16.77
3014 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) лючки (ар л. 29 л-1 |  |  | М | 1.17 | 0.08 | 12.08 | 7.56 | 0.48 | 40.92 | 3.91 |  | 1 |  | 44.83 | 44.53 | 46.9
[5 empty] | 4.94 | 11.5 |  | 0.95 | 8.04 | 0.3 |  |  | 44.83 |  | -0.07 |  | 44.83
3015 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) монтаж стальных лючков при площади проема до 2м2 |  |  | М2 | 0.52 | 0.06 | 80.78 | 2.69 | 0.2 | 96.4 | 1.6 |  | 1 |  | 98 | 97.88 | 103.09
[5 empty] | 0.326 | 4.71 |  | 4.69 | 3.18 | 0.12 |  |  | 98 |  | -0.03 |  | 98
3016 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) установка ворот стальных в стенах при площади проема свыше 3м2(поз. 2) |  |  | М2 | 5.75 | 1.72 | 7.94 | 29.84 | 2.18 | 130.5 | 17.75 |  | 1 |  | 148.25 | 146.87 | 154.68
[5 empty] | 5.928 | 51.94 | 0.27 | 0.63 | 35.2 | 1.38 |  |  | 148.25 |  | -0.33 |  | 148.25
3017 | Ж2-30-50-10 | Двери (ар л. 7) заполнение зазора цеметно-песчаным раствором при устройстве противопожарных дверей |  |  | М | 1.79 | 0.33 | 3504.95 | 9.28 | 0.68 | 3743.19 | 5.52 |  | 1 |  | 3748.71 | 3748.28 | 3947.69
[5 empty] | 9.6824 | 16.14 | 0.09 | 200.54 | 10.94 | 0.43 |  |  | 3748.71 |  | -0.1 |  | 3748.71
3018 | Ж2-90-90 | Работы по планам(ар л. 2) устройство штрабы 40х40мм вк (прим. 6 л. 2 кр) |  |  | М | 1.41 | 0.93 | 1 | 8.97 | 0.57 | 35.01 | 4.64 |  | 1 |  | 39.65 | 39.29 | 41.38
[5 empty] | 9.88 | 13.65 |  | 0.08 | 9.54 | 0.36 |  |  | 39.65 |  | -0.09 |  | 39.65
3019 | Ж2-90-90 | Работы по планам(ар л. 2) заделка штроб после монтажа труб вк раствором из сухих смесей(прим. п. 7 ар л. 2) |  |  | М3 | 0.04 | 0.08 | 7.69 | 0.23 | 0.01 | 9.2 | 0.12 |  | 1 |  | 9.32 | 9.31 | 9.81
[5 empty] | 0.0198 | 0.33 | 0.02 | 0.61 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.32 |  |  |  | 9.32
3020 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) деталь 1к устройство пароизоляции из слоя кровельного материала к-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по грунтовке битумным праймером с заведением на высоту 300мм в местах примыкания (ар л. 14 прим. 4) |  |  | М2 | 8.61 | 13.42 | 514.07 | 58.6 | 3.73 | 777.96 | 30.32 |  | 1 |  | 808.28 | 805.93 | 848.81
[5 empty] | 54.6206 | 83.23 | 5.94 | 40.8 | 62.32 | 2.35 |  |  | 808.28 |  | -0.56 |  | 808.28
3021 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) утепление покрытия плитами пенополистирольными ппт-25-а общ. толщ. 80мм |  |  | М2 | 8.84 | 1.14 |  | 57.04 | 3.63 | 210.69 | 29.51 |  | 1 |  | 240.2 | 237.91 | 250.57
[5 empty] | 46.7126 | 86.47 | 0.33 |  | 60.66 | 2.29 |  |  | 240.2 |  | -0.54 |  | 240.2
3022 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) добавляется на второй слой ппт-25-а |  |  | М2 | 6.66 | 1.14 | 1061.43 | 42.99 | 2.74 | 1304.72 | 22.24 |  | 1 |  | 1326.96 | 1325.23 | 1395.73
[5 empty] | 46.7126 | 65.08 | 0.33 | 84.3 | 45.72 | 1.73 |  |  | 1326.96 |  | -0.41 |  | 1326.96
3023 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство монолитного полистиролбетона пбм-d250 толщиной 20 |  |  | М3 | 17.13 | 71.64 | 770.85 | 105.66 | 6.73 | 1268.41 | 54.66 |  | 1 |  | 1323.07 | 1318.83 | 1388.99
[5 empty] | 3.737011 | 137.97 | 22.8 | 59.97 | 112.36 | 4.24 |  |  | 1323.07 |  | -1.01 |  | 1323.07
3024 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора м100, толщиной 30мм, без армирования |  |  | М2 | 23.92 | 13.08 | 180.31 | 151.5 | 9.65 | 756.67 | 78.38 |  | 1 |  | 835.05 | 828.97 | 873.07
[5 empty] | 46.7126 | 222.39 | 8.13 | 14 | 161.11 | 6.08 |  |  | 835.05 |  | -1.45 |  | 835.05
3025 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщ. 30мм |  |  | М | 4.52 | 22.7 | 80.37 | 28.42 | 1.81 | 200.73 | 14.7 |  | 1 |  | 215.43 | 214.29 | 225.69
[5 empty] | 31.1418 | 29.94 | 13.3 | 6.4 | 30.22 | 1.14 |  |  | 215.43 |  | -0.27 |  | 215.43
3026 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 2.16 | 0.2 | 119.35 | 12.89 | 0.82 | 176.53 | 6.67 |  | 1 |  | 183.2 | 182.68 | 192.4
[5 empty] | 46.7126 | 19.58 | 0.04 | 9.58 | 13.71 | 0.52 |  |  | 183.2 |  | -0.12 |  | 183.2
3027 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных из нижнего материала унифлекс вент эпв-4. 0кг и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0кг |  |  | М2 | 8.52 | 2.87 | 1323.17 | 50.77 | 3.23 | 1617.09 | 26.27 |  | 1 |  | 1643.36 | 1641.32 | 1728.64
[5 empty] | 46.7126 | 76.11 | 1.14 | 105.39 | 53.99 | 2.04 |  |  | 1643.36 |  | -0.48 |  | 1643.36
3028 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) узел 2к устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 960мм от верха несущей конструкции и шириной 200 мм |  |  | М | 7.16 | 2.54 | 57.92 | 42.73 | 2.72 | 221.1 | 22.11 |  | 1 |  | 243.21 | 241.49 | 254.34
[5 empty] | 19.839 | 63.89 | 1.13 | 4.55 | 45.44 | 1.72 |  |  | 243.21 |  | -0.41 |  | 243.21
3029 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) исключается до высоты парапета 960мм |  |  | М | -0.12 | -0.14 | 799.05 | -0.68 | -0.04 | 860.18 | -0.35 |  | 1 |  | 859.83 | 859.86 | 905.6
[5 empty] | -19.839 | -0.97 | -0.07 | 63.71 | -0.73 | -0.03 |  |  | 859.83 |  | 0.01 |  | 859.83
3030 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) штукатурка внутренней части парапета цементно-песчаным раствором м100 по огрунтовке(ар л. 14 прим. 12) |  |  | М2 | 14.14 | 9.53 | 41.8 | 96.07 | 6.12 | 402.28 | 49.7 |  | 1 |  | 451.98 | 448.12 | 471.96
[5 empty] | 19.0455 | 140.41 | 5.77 | 3.24 | 102.17 | 3.86 |  |  | 451.98 |  | -0.92 |  | 451.98
3031 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство откоса из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 1.74 | 0.67 | 9.93 | 10.57 | 0.67 | 50.05 | 5.47 |  | 1 |  | 55.52 | 55.1 | 58.03
[5 empty] | 3.9678 | 15.88 | 0.2 | 0.77 | 11.24 | 0.42 |  |  | 55.52 |  | -0.1 |  | 55.52
3032 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием (ар л. 14 прим. 13) |  |  | М2 | 9.73 | 1.61 | 780.5 | 57.98 | 3.69 | 1047.8 | 30 |  | 1 |  | 1077.8 | 1075.47 | 1132.69
[5 empty] | 10.9115 | 88.06 | 0.17 | 52.52 | 61.66 | 2.33 |  |  | 1077.8 |  | -0.55 |  | 1077.8
3033 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) узел 3к устройство 2-х дополнительных слоев из верхнего дополнительного слоя ковра |  |  | М2 | 3.16 | 1.06 | 290.63 | 18.79 | 1.2 | 383.5 | 9.72 |  | 1 |  | 393.22 | 392.47 | 413.35
[5 empty] | 17.29 | 28.17 | 0.42 | 23.1 | 19.98 | 0.75 |  |  | 393.22 |  | -0.18 |  | 393.22
3034 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) заведение пароизоляции на стену |  |  | М2 | 0.55 | 0.85 | 32.54 | 3.71 | 0.24 | 49.26 | 1.92 |  | 1 |  | 51.18 | 51.03 | 53.74
[5 empty] | 3.458 | 5.27 | 0.38 | 2.59 | 3.95 | 0.15 |  |  | 51.18 |  | -0.04 |  | 51.18
3035 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) грунтовка битумным праймером |  |  | М2 | 0.16 | 0.01 | 8.84 | 0.95 | 0.06 | 13.06 | 0.49 |  | 1 |  | 13.55 | 13.51 | 14.23
[5 empty] | 3.458 | 1.45 |  | 0.71 | 1.01 | 0.04 |  |  | 13.55 |  | -0.01 |  | 13.55
3036 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 1.52 | 0.58 | 8.66 | 9.21 | 0.59 | 43.62 | 4.76 |  | 1 |  | 48.38 | 48.01 | 50.56
[5 empty] | 3.458 | 13.84 | 0.17 | 0.67 | 9.79 | 0.37 |  |  | 48.38 |  | -0.09 |  | 48.38
3037 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием (ар л. 14 прим. п. 13) |  |  | М2 | 3.09 | 0.51 | 180.88 | 18.38 | 1.17 | 261.59 | 9.51 |  | 1 |  | 271.1 | 270.36 | 284.74
[5 empty] | 3.458 | 27.91 | 0.05 | 12.64 | 19.54 | 0.74 |  |  | 271.1 |  | -0.18 |  | 271.1
3038 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) узел 4к устройство примыкания кровли с креплением фартука из гладкого листа с полимерным покрытием толщ. 0,5мм к стене,с креплением прижимной планкой и герметизацией примыкания фартука герметиком |  |  | М | 2.07 | 0.65 | 12.36 | 12.32 | 0.78 | 59.23 | 6.38 |  | 1 |  | 65.61 | 65.12 | 68.58
[5 empty] | 3.5568 | 18.67 | 0.08 | 0.98 | 13.1 | 0.49 |  |  | 65.61 |  | -0.12 |  | 65.61
3039 | Ж2-70-10-40 | Кровля (ар л. 3,13,14) добавляется до высоты примыкания 300мм |  |  | М | 0.05 | 0.06 | 131.41 | 0.31 | 0.02 | 143.05 | 0.16 |  | 1 |  | 143.21 | 143.2 | 150.82
[5 empty] | 3.5568 | 0.44 | 0.03 | 10.47 | 0.33 | 0.01 |  |  | 143.21 |  |  |  | 143.21
3040 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) вентшахта вш-1 кладка стенок вентшахты из керамзитобетонных блоков 1кбор-лцс-м4. 2. 2 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 3.62 | 19.39 | 161.42 | 24.47 | 1.56 | 278.82 | 12.66 |  | 1 |  | 291.48 | 290.5 | 305.95
[5 empty] | 0.715312 | 31.55 | 5.69 | 13.65 | 26.03 | 0.98 |  |  | 291.48 |  | -0.23 |  | 291.48
3041 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) исключается расшивка швов кладки из норм расценки е8-22-1 |  |  | М2 | -0.55 |  |  | -3.9 | -0.25 | -14.34 | -2.02 |  | 1 |  | -16.36 | -16.2 | -17.06
[5 empty] | -3.5766 | -5.93 |  |  | -4.14 | -0.16 |  |  | -16.36 |  | 0.04 |  | -16.36
3042 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) штукатурка наружных поверхностей стен керамзитобетонных с лесов и подмостей |  |  | М2 | 3.52 | 1.38 |  | 22.61 | 1.44 | 84.07 | 11.7 |  | 1 |  | 95.77 | 94.86 | 99.91
[5 empty] | 3.5766 | 33.9 | 0.51 |  | 24.05 | 0.91 |  |  | 95.77 |  | -0.22 |  | 95.77
3043 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) добавлять до толщ. 10мм |  |  | М2 | 0.47 | 0.21 | 21.92 | 3.06 | 0.2 | 35.01 | 1.58 |  | 1 |  | 36.59 | 36.47 | 38.41
[5 empty] | 3.5766 | 4.54 | 0.12 | 1.73 | 3.26 | 0.12 |  |  | 36.59 |  | -0.03 |  | 36.59
3044 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) крепление сетки |  |  | М2 | 0.09 | 0.06 | 31.08 | 0.59 | 0.04 | 35.05 | 0.31 |  | 1 |  | 35.36 | 35.34 | 37.22
[5 empty] | 0.7983 | 0.86 | 0.04 | 1.78 | 0.63 | 0.02 |  |  | 35.36 |  | -0.01 |  | 35.36
3045 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) укладка перемычек массой до 0,3т |  |  | ШТ. | 1.32 | 15.64 | 188.77 | 9.02 | 0.57 | 249.53 | 4.67 |  | 1 |  | 254.2 | 253.84 | 267.34
[5 empty] | 4.94 | 8.66 | 5.07 | 17 | 9.6 | 0.36 |  |  | 254.2 |  | -0.09 |  | 254.2
3046 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) установка полос на саморезах(поз. 4) |  |  | М | 1.78 | 0.11 | 24.37 | 12.33 | 0.79 | 71.29 | 6.38 |  | 1 |  | 77.67 | 77.17 | 81.28
[5 empty] | 5.928 | 18.76 |  | 1.44 | 13.11 | 0.5 |  |  | 77.67 |  | -0.12 |  | 77.67
3047 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) установка стержней поз. 6 |  |  | Т | 0.05 | 0.03 | 3.07 | 0.38 | 0.02 | 4.68 | 0.2 |  | 1 |  | 4.88 | 4.86 | 5.12
[5 empty] | 0.00085 | 0.57 | 0.01 | 0.18 | 0.41 | 0.02 |  |  | 4.88 |  |  |  | 4.88
3048 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) укладка слоя из полиэтиленовой пленки под разуклонку(прим. п. 6(ар л. 12)) |  |  | М2 | 0.07 | 0.17 | 1.52 | 0.47 | 0.03 | 3.47 | 0.24 |  | 1 |  | 3.71 | 3.69 | 3.89
[5 empty] | 0.7904 | 0.64 | 0.08 | 0.12 | 0.5 | 0.02 |  |  | 3.71 |  |  |  | 3.71
3049 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) разуклонка из цементного раствора м100 толщ. 10 |  |  | М2 | 0.34 | 0.13 | 1.97 | 2.1 | 0.13 | 9.94 | 1.09 |  | 1 |  | 11.03 | 10.95 | 11.53
[5 empty] | 0.7904 | 3.16 | 0.04 | 0.15 | 2.24 | 0.08 |  |  | 11.03 |  | -0.02 |  | 11.03
3050 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) добавляется до средней толщины 10 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 0.07 |  | 0.75 | 0.03 |  | 1 |  | 0.78 | 0.78 | 0.82
[5 empty] | 0.7904 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78
3051 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием ( ар л. 14 прим. 13) |  |  | М2 | 1.05 | 0.18 | 105.35 | 6.3 | 0.4 | 135.58 | 3.26 |  | 1 |  | 138.84 | 138.59 | 145.96
[5 empty] | 1.1856 | 9.57 | 0.02 | 6.89 | 6.7 | 0.25 |  |  | 138.84 |  | -0.06 |  | 138.84
3052 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) заделка пространства между воздуховодами утеплителем минераловатным плотностью 50 кг/м3 |  |  | М3 | 2.38 | 2.04 | 25.73 | 16.73 | 1.07 | 90.16 | 8.65 |  | 1 |  | 98.81 | 98.14 | 103.36
[5 empty] | 0.1976 | 24.25 | 1.2 | 2.04 | 17.79 | 0.67 |  |  | 98.81 |  | -0.16 |  | 98.81
3053 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.06 |  | 0.46 | 0.44 | 0.03 | 2.12 | 0.23 |  | 1 |  | 2.35 | 2.33 | 2.45
[5 empty] | 0.0988 | 0.67 |  | 0.03 | 0.47 | 0.02 |  |  | 2.35 |  |  |  | 2.35
3054 | Ж2-40-70 | Вентшахты(кр л. 12) защита утеплителя штукатурным составом |  |  | М2 | 0.07 |  | 0.12 | 0.47 | 0.03 | 1.87 | 0.24 |  | 1 |  | 2.11 | 2.09 | 2.2
[5 empty] | 0.0988 | 0.72 |  | 0.01 | 0.5 | 0.02 |  |  | 2.11 |  |  |  | 2.11
3055 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) козырек к-1 сверление отверстий ф=14мм в кирпичных стенах под установку шпильки(поз. 9) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.22 | 0.61 | 3.04 | 7.87 | 0.5 | 32.85 | 4.07 |  | 1 |  | 36.92 | 36.6 | 38.55
[5 empty] | 7.904 | 11.98 |  | 0.24 | 8.37 | 0.32 |  |  | 36.92 |  | -0.08 |  | 36.92
3056 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) монтаж м/к козырьков (поз. 1-6,10-12) |  |  | Т | 4.09 | 37.56 | 747.17 | 25.57 | 1.87 | 917.75 | 15.21 |  | 1 |  | 932.96 | 931.78 | 981.35
[5 empty] | 0.149188 | 30.99 | 13.74 | 43.53 | 30.16 | 1.18 |  |  | 932.96 |  | -0.28 |  | 932.96
3057 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) установка шпильки 12s500(поз. 9) |  |  | Т | 0.21 | 0.11 | 11.36 | 1.49 | 0.09 | 17.56 | 0.77 |  | 1 |  | 18.33 | 18.27 | 19.24
[5 empty] | 0.00332 | 2.23 | 0.03 | 0.65 | 1.58 | 0.06 |  |  | 18.33 |  | -0.01 |  | 18.33
3058 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) установка плоского листа толщ. 0,5мм с полимерным покрытием (поз. 7) |  |  | М | 1.01 | 0.05 | 46.67 | 7.38 | 0.47 | 77.59 | 3.82 |  | 1 |  | 81.41 | 81.11 | 85.43
[5 empty] | 2.47 | 11.23 |  | 3.71 | 7.85 | 0.3 |  |  | 81.41 |  | -0.07 |  | 81.41
3059 | Ж2-90-30 | Козырьки (кр л. 13) окраска м/к козырьков эмалью пф-115 (крл. 13 п. 1) |  |  | М2 | 0.19 | 0.08 | 4.92 | 1.31 | 0.08 | 10.21 | 0.68 |  | 1 |  | 10.89 | 10.84 | 11.42
[5 empty] | 4.3265 | 1.99 | 0.01 | 0.39 | 1.4 | 0.05 |  |  | 10.89 |  | -0.01 |  | 10.89
смета 20.126. |  | 16.23-05 ВК-С1 ДОП.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПНС МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДОПОЛНЕНИЕ К СМЕТЕ ВК-С1 (ЛОК.СМ. N50) СМ.СТ. 5,189 Т.Р. |  |  |  | 0 | 0 | -41.53 | 0 | 0 | -44.54 | 0 | 0 |  | 0 | -44.54 | -44.54 | -46.91
[6 empty] | 0 | 0 | -3.01 | 0 | 0 |  | 0 | -44.54 | 0 | 0 | 0 | -44.54 | 0
3060 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение |  |  | ШТ. |  |  | -26.08 |  |  | -27.97 |  |  | 1 |  | -27.97 | -27.97 | -29.46
[5 empty] | -1.976 |  |  | -1.89 |  |  |  |  | -27.97 |  |  |  | -27.97
3061 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение |  |  | ШТ |  |  | -15.45 |  |  | -16.57 |  |  | 1 |  | -16.57 | -16.57 | -17.45
[5 empty] | -0.988 |  |  | -1.12 |  |  |  |  | -16.57 |  |  |  | -16.57
смета 20.133. |  | 16.23-05 АС-С43 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЖИЛОЙ ДОМ (ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА, КОЗЫРЬКИ, ПОЛЫ) |  |  |  | 60.32 | 95.66 | 3027.62 | 376.25 | 24.09 | 4754.25 | 195.64 | 0 |  | 0 | 4949.89 | 4934.69 | 5197.21
[6 empty] | 528.29 | 47.14 | 289.13 | 401.63 | 15.2 |  | 0 | 4949.89 | 0 | -3.62 | 0 | 4949.89 | 15.99
3062 | Ж2-70-90 | Водосточная система ар л. 6 установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра |  |  | М | 2.27 | 0.21 | 290.48 | 15.71 | 1 | 371.61 | 8.13 |  | 1 |  | 379.74 | 379.11 | 399.28
[5 empty] | 7.3112 | 23.91 |  | 23.11 | 16.71 | 0.63 |  |  | 379.74 |  | -0.15 |  | 379.74
3063 | Ж2-70-90 | Водосточная система установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра |  |  | М | 2.87 | 0.17 | 174.35 | 19.87 | 1.27 | 261.47 | 10.28 |  | 1 |  | 271.75 | 270.95 | 285.36
[5 empty] | 5.5328 | 30.24 |  | 13.83 | 21.13 | 0.8 |  |  | 271.75 |  | -0.19 |  | 271.75
3064 | Ж2-90-30 | Козырьки ар л. 12 монтаж профилированного настила отдельными листами |  |  | М2 | 2.09 | 13.65 | 150.64 | 12.7 | 0.93 | 223.71 | 7.55 |  | 1 |  | 231.26 | 230.67 | 242.94
[5 empty] | 4.1496 | 18.4 | 3.82 | 11.96 | 14.98 | 0.59 |  |  | 231.26 |  | -0.14 |  | 231.26
3065 | Ж2-90-30 | Козырьки герметизация стыков примыкания козырька к наружным ограждающим конструкциям здания |  |  | М | 0.18 |  | 3.81 | 1.08 | 0.07 | 8.08 | 0.56 |  | 1 |  | 8.64 | 8.6 | 9.06
[5 empty] | 2.47 | 1.64 |  | 0.3 | 1.15 | 0.04 |  |  | 8.64 |  | -0.01 |  | 8.64
3066 | Ж2-60-40 | Полы ар л. 9 тип пола 1 уплотнение грунта гравием толщ. 40мм |  |  | М2 | 2.98 | 5.4 | 27.52 | 18.47 | 1.18 | 161.52 | 9.56 |  | 1 |  | 171.08 | 170.34 | 179.4
[5 empty] | 36.3683 | 26.23 | 1.88 | 62.51 | 19.65 | 0.74 |  |  | 171.08 |  | -0.18 |  | 171.08
3067 | Ж2-60-40 | Полы устройство подстилающих слоев бетонных из бетона с8/10 |  |  | М3 | 13.31 | 1.53 | 639.39 | 79.35 | 5.05 | 982.52 | 41.05 |  | 1 |  | 1023.57 | 1020.38 | 1074.66
[5 empty] | 3.636828 | 120.74 |  | 49.64 | 84.39 | 3.19 |  |  | 1023.57 |  | -0.76 |  | 1023.57
3068 | Ж2-60-40 | Полы армирование подстилающего слоя бетона |  |  | Т | 0.87 | 1.77 | 585.47 | 5.9 | 0.38 | 641.98 | 3.05 |  | 1 |  | 645.03 | 644.79 | 679.09
[5 empty] | 0.065463 | 8.48 | 0.49 | 33.53 | 6.27 | 0.24 |  |  | 645.03 |  | -0.06 |  | 645.03
3069 | Ж2-60-40 | Полы устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм |  |  | М2 | 15.99 | 6.11 | 101.93 | 96.84 | 6.17 | 470.45 | 50.1 |  | 1 |  | 520.55 | 516.66 | 544.15
[5 empty] | 36.3683 | 145.55 | 1.81 | 7.9 | 102.99 | 3.89 |  |  | 520.55 |  | -0.93 |  | 520.55
3070 | Ж2-60-40 | Полы добавляется до толщины стяжки 50 мм |  |  | М2 | 3.1 | 3.41 | 145.16 | 18.74 | 1.19 | 226.45 | 9.7 |  | 1 |  | 236.15 | 235.4 | 247.92
[5 empty] | 36.3683 | 26.15 | 2.37 | 11.3 | 19.93 | 0.75 |  |  | 236.15 |  | -0.18 |  | 236.15
3071 | Ж2-60-40 | Полы обеспыливание |  |  | М2 | 6.91 | 61.46 |  | 43.26 | 2.75 | 184.27 | 22.38 |  | 1 |  | 206.65 | 204.91 | 215.81
[5 empty] | 36.36828 | 29.46 | 36.37 |  | 46.01 | 1.74 |  |  | 206.65 |  | -0.41 |  | 206.65
3072 | Ж2-60-40 | Полы покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 2.38 |  | 158.6 | 14.18 | 0.9 | 223.36 | 7.34 |  | 1 |  | 230.7 | 230.13 | 242.37
[5 empty] | 36.7141 | 21.58 |  | 12.59 | 15.08 | 0.57 |  |  | 230.7 |  | -0.14 |  | 230.7
3073 | Ж2-60-40 | Полы тип пола 2 уплотнение грунта гравием толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.19 | 0.42 | 1.74 | 1.19 | 0.08 | 10.36 | 0.62 |  | 1 |  | 10.98 | 10.93 | 11.51
[5 empty] | 2.302 | 1.66 | 0.15 | 3.96 | 1.27 | 0.05 |  |  | 10.98 |  | -0.01 |  | 10.98
3074 | Ж2-60-40 | Полы устройство подстилающих слоев бетонных из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.84 | 0.1 | 40.47 | 5.02 | 0.32 | 62.18 | 2.6 |  | 1 |  | 64.78 | 64.58 | 68.02
[5 empty] | 0.230204 | 7.64 |  | 3.14 | 5.34 | 0.2 |  |  | 64.78 |  | -0.05 |  | 64.78
3075 | Ж2-60-40 | Полы армирование подстилающего слоя бетона |  |  | Т | 0.05 | 0.11 | 37.06 | 0.37 | 0.02 | 40.64 | 0.19 |  | 1 |  | 40.83 | 40.81 | 42.98
[5 empty] | 0.004144 | 0.54 | 0.03 | 2.12 | 0.4 | 0.02 |  |  | 40.83 |  |  |  | 40.83
3076 | Ж2-60-40 | Полы устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм |  |  | М2 | 1.01 | 0.39 | 6.45 | 6.13 | 0.39 | 29.77 | 3.17 |  | 1 |  | 32.94 | 32.69 | 34.43
[5 empty] | 2.302 | 9.21 | 0.11 | 0.5 | 6.51 | 0.25 |  |  | 32.94 |  | -0.06 |  | 32.94
3077 | Ж2-60-40 | Полы грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона |  |  | М2 | 0.07 |  | 0.44 | 0.45 | 0.03 | 2.14 | 0.23 |  | 1 |  | 2.37 | 2.35 | 2.48
[5 empty] | 2.302 | 0.68 |  | 0.04 | 0.48 | 0.02 |  |  | 2.37 |  |  |  | 2.37
3078 | Ж2-60-40 | Полы устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке |  |  | М2 | 2.62 | 0.4 | 660.01 | 18.17 | 1.16 | 779.6 | 9.4 |  | 1 |  | 789 | 788.27 | 830.21
[5 empty] | 2.302 | 27.59 | 0.06 | 52.39 | 19.32 | 0.73 |  |  | 789 |  | -0.17 |  | 789
3079 | Ж2-60-40 | Полы примечание п. 12 устройство плинтусов из бетона |  |  | М | 1.47 | 0.09 | 3.76 | 10.56 | 0.67 | 42.94 | 5.46 |  | 1 |  | 48.4 | 47.98 | 50.53
[5 empty] | 14.0296 | 16.02 | 0.05 | 0.29 | 11.23 | 0.42 |  |  | 48.4 |  | -0.1 |  | 48.4
3080 | Ж2-60-40 | Полы шлифовка бетонных плинтусов |  |  | М2 | 1.12 | 0.44 | 0.34 | 8.26 | 0.53 | 31.2 | 4.27 |  | 1 |  | 35.47 | 35.14 | 37.01
[5 empty] | 1.403 | 12.57 |  | 0.02 | 8.79 | 0.33 |  |  | 35.47 |  | -0.08 |  | 35.47
смета 20.148. |  | 16.23-05 Э-С1 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПНС ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 150.85 | 162.23 | 5423.38 | 932.95 | 65.64 | 9075.31 | 533.2 | 0 |  | 0 | 9608.51 | 9567.13 | 10076.09
[6 empty] | 1532.52 | 35.67 | 291.5 | 635.56 | 41.38 |  | 0 | 9608.51 | 0 | -9.85 | 0 | 9608.51 | 43.58
3081 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения счетчик статической активной электрической энергии трехфазный сс-301-10. 1/u/1/p(l)k-rs485 |  |  | ШТ. |  |  | 1549.72 |  |  | 1632.16 |  |  | 1 |  | 1632.16 | 1632.16 | 1718.99
[5 empty] | 1.976 |  |  | 82.44 |  |  |  |  | 1632.16 |  |  |  | 1632.16
3082 | Ж3-40-22 | Аппараты низкого напряжения монтаж счетчиков |  |  | ШТ. | 1.92 | 1.4 | 0.28 | 12.65 | 0.89 | 45.09 | 7.22 |  | 1 |  | 52.31 | 51.75 | 54.5
[5 empty] | 1.976 | 20.81 | 0.43 | 0.02 | 8.61 | 0.56 |  |  | 52.31 |  | -0.13 |  | 52.31
3083 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты шкаф распределительный напольного исп. 380, ip54 (шр-11) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
3084 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты монтаж шр-11 |  |  | ШТ. | 5.53 | 41.32 | 6.06 | 37.31 | 2.62 | 165.48 | 21.3 |  | 1 |  | 186.78 | 185.13 | 194.98
[5 empty] | 0.988 | 51.05 | 11.59 | 0.47 | 25.39 | 1.65 |  |  | 186.78 |  | -0.39 |  | 186.78
3085 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 |  |  | ЖИЛ | 12.29 | 0.47 | 38.76 | 81.21 | 5.71 | 322.69 | 46.35 |  | 1 |  | 369.04 | 365.44 | 384.88
[5 empty] | 73.112 | 136.18 | 0.15 | 2.35 | 55.27 | 3.6 |  |  | 369.04 |  | -0.86 |  | 369.04
3086 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 |  |  | ЖИЛ | 0.69 | 0.1 | 61.19 | 4.53 | 0.32 | 80.13 | 2.58 |  | 1 |  | 82.71 | 82.51 | 86.9
[5 empty] | 1.976 | 7.6 |  | 3.16 | 3.08 | 0.2 |  |  | 82.71 |  | -0.05 |  | 82.71
3087 | Ж3-40-22 | Щитки, пункты монтаж ящика явш3-32у2, ят-0,25-21 ухл4 |  |  | ШТ | 6.63 | 2.69 | 1104.3 | 43.83 | 3.08 | 1317.4 | 25.01 |  | 1 |  | 1342.41 | 1340.47 | 1411.78
[5 empty] | 1.976 | 73.17 | 0.4 | 59.02 | 29.83 | 1.94 |  |  | 1342.41 |  | -0.46 |  | 1342.41
3088 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия |  |  | М |  |  | 692.32 |  |  | 728.9 |  |  | 1 |  | 728.9 | 728.9 | 767.68
[5 empty] | 170.924 |  |  | 36.58 |  |  |  |  | 728.9 |  |  |  | 728.9
3089 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  | М | 9.12 | 8.87 | 4.03 | 53.53 | 3.76 | 196.28 | 30.55 |  | 1 |  | 226.83 | 224.46 | 236.4
[5 empty] | 36.7931 | 87.6 | 2.26 | 0.25 | 36.43 | 2.37 |  |  | 226.83 |  | -0.56 |  | 226.83
3090 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 0.9 | 1.25 | 0.92 | 5.28 | 0.37 | 20.17 | 3.02 |  | 1 |  | 23.19 | 22.96 | 24.18
[5 empty] | 5.8094 | 8.51 | 0.36 | 0.07 | 3.6 | 0.23 |  |  | 23.19 |  | -0.06 |  | 23.19
3091 | Ж3-40-21 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 58.13 | 42.37 | 375.8 | 340.48 | 23.92 | 1610.38 | 194.33 |  | 1 |  | 1804.71 | 1789.62 | 1884.83
[5 empty] | 124.903 | 563.91 | 7.66 | 20.69 | 231.71 | 15.09 |  |  | 1804.71 |  | -3.59 |  | 1804.71
3092 | Ж3-40-21 | Металлорукава |  |  | М |  |  | 17.43 |  |  | 18.38 |  |  | 1 |  | 18.38 | 18.38 | 19.36
[5 empty] | 5.928 |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 18.38 |  |  |  | 18.38
3093 | Ж3-40-21 | Металлорукава монтаж рз-цх-20 |  |  | М | 1.89 | 4.18 | 44.9 | 12.23 | 0.86 | 93.55 | 6.98 |  | 1 |  | 100.53 | 99.99 | 105.31
[5 empty] | 5.7502 | 20.17 | 0.36 | 2.48 | 8.32 | 0.54 |  |  | 100.53 |  | -0.13 |  | 100.53
3094 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные. лотки |  |  | ШТ |  |  | 249.81 |  |  | 263.1 |  |  | 1 |  | 263.1 | 263.1 | 277.1
[5 empty] | 14.82 |  |  | 13.29 |  |  |  |  | 263.1 |  |  |  | 263.1
3095 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж лотков нл5-п1. 87у3, нл10-п1. 87у3 |  |  | Т | 3.9 | 1.55 | 9.86 | 24.57 | 1.73 | 96.92 | 14.03 |  | 1 |  | 110.95 | 109.86 | 115.7
[5 empty] | 0.040953 | 40.93 | 0.32 | 0.73 | 16.72 | 1.09 |  |  | 110.95 |  | -0.26 |  | 110.95
3096 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж стоек к1150 |  |  | ШТ. | 3.12 | 1.37 | 72.73 | 19.6 | 1.38 | 145.69 | 11.19 |  | 1 |  | 156.88 | 156.01 | 164.31
[5 empty] | 7.904 | 32.68 | 0.22 | 3.93 | 13.34 | 0.87 |  |  | 156.88 |  | -0.21 |  | 156.88
3097 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж полок к1161 |  |  | ШТ. | 0.38 | 0.43 | 14.89 | 2.08 | 0.15 | 23.2 | 1.19 |  | 1 |  | 24.39 | 24.3 | 25.59
[5 empty] | 7.904 | 3.38 | 0.11 | 0.79 | 1.41 | 0.09 |  |  | 24.39 |  | -0.02 |  | 24.39
3098 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж стоек к314 |  |  | ШТ. | 0.77 | 0.34 | 376.73 | 4.9 | 0.34 | 414.04 | 2.8 |  | 1 |  | 416.84 | 416.62 | 438.78
[5 empty] | 1.976 | 8.17 | 0.06 | 20.05 | 3.34 | 0.22 |  |  | 416.84 |  | -0.05 |  | 416.84
3099 | Ж3-40-22 | Изделия электромонтажные монтаж профиля к106у2 |  |  | М | 1.14 | 7.64 | 40.63 | 7.37 | 0.52 | 72.24 | 4.21 |  | 1 |  | 76.45 | 76.12 | 80.17
[5 empty] | 7.904 | 8.59 | 3.79 | 2.22 | 5.02 | 0.33 |  |  | 76.45 |  | -0.08 |  | 76.45
3100 | Ж3-40-22 | Коробка монтажная км-222 |  |  | ШТ |  |  | 54.14 |  |  | 57.01 |  |  | 1 |  | 57.01 | 57.01 | 60.04
[5 empty] | 9.88 |  |  | 2.87 |  |  |  |  | 57.01 |  |  |  | 57.01
3101 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные |  |  | Т |  |  | 31.19 |  |  | 32.97 |  |  | 1 |  | 32.97 | 32.97 | 34.72
[5 empty] | 0.00494 |  |  | 1.78 |  |  |  |  | 32.97 |  |  |  | 32.97
3102 | Ж3-40-20 | Металлоконструкции разные монтаж металлоконструкций |  |  | Т | 0.33 | 1.13 | 1.85 | 2.14 | 0.15 | 10.27 | 1.22 |  | 1 |  | 11.49 | 11.4 | 12.01
[5 empty] | 0.00494 | 3.34 | 0.25 | 0.13 | 1.46 | 0.09 |  |  | 11.49 |  | -0.02 |  | 11.49
3103 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ щит с монтажной панелью ip54, габаритные размеры 400х400х200мм щм-01 |  |  | ШТ |  |  | 137.73 |  |  | 145.06 |  |  | 1 |  | 145.06 | 145.06 | 152.78
[5 empty] | 0.988 |  |  | 7.33 |  |  |  |  | 145.06 |  |  |  | 145.06
3104 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ монтаж щита щм-01 |  |  | ШТ. | 2.74 | 19.1 | 4.44 | 18.13 | 1.27 | 82.21 | 10.35 |  | 1 |  | 92.56 | 91.76 | 96.64
[5 empty] | 0.988 | 25.96 | 4.48 | 0.36 | 12.34 | 0.8 |  |  | 92.56 |  | -0.19 |  | 92.56
3105 | Ж3-40-22 | Gsm/gprs-модем, rz atm21. b |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
3106 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ монтаж модема |  |  | ШТ. | 0.51 |  | 0.31 | 2.19 | 0.24 | 10.7 | 1.94 |  | 1 |  | 12.64 | 12.49 | 13.15
[5 empty] | 0.988 | 5.7 |  | 0.02 | 2.13 | 0.15 |  |  | 12.64 |  | -0.04 |  | 12.64
3107 | Ж3-40-22 | Модульный автоматический выключатель 220в, с, 6а |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
3108 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ монтаж автоматических выключателей |  |  | ШТ. | 2.3 | 1.19 | 28.82 | 15.08 | 1.06 | 83.79 | 8.61 |  | 1 |  | 92.4 | 91.73 | 96.61
[5 empty] | 0.988 | 25.16 | 0.15 | 1.71 | 10.26 | 0.67 |  |  | 92.4 |  | -0.16 |  | 92.4
3109 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 6.76 | 4.93 | 48.64 | 39.59 | 2.78 | 192.5 | 22.6 |  | 1 |  | 215.1 | 213.35 | 224.7
[5 empty] | 14.5236 | 65.57 | 0.89 | 2.72 | 26.94 | 1.75 |  |  | 215.1 |  | -0.42 |  | 215.1
3110 | Ж3-40-22 | Изделия и материалы для системы аскуэ розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля рар10-3-оп |  |  | ШТ. | 0.37 | 0.06 | 9.27 | 2.47 | 0.17 | 18.36 | 1.41 |  | 1 |  | 19.77 | 19.66 | 20.71
[5 empty] | 0.988 | 4.14 | 0.01 | 0.49 | 1.68 | 0.11 |  |  | 19.77 |  | -0.03 |  | 19.77
3111 | Ж3-40-22 | Коробка разветвительная кр-01 |  |  | ШТ |  |  | 31.75 |  |  | 33.44 |  |  | 1 |  | 33.44 | 33.44 | 35.22
[5 empty] | 0.988 |  |  | 1.69 |  |  |  |  | 33.44 |  |  |  | 33.44
3112 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов |  |  | М | 5.75 | 12.8 | 281.62 | 37.4 | 2.63 | 438.18 | 21.35 |  | 1 |  | 459.53 | 457.87 | 482.23
[5 empty] | 29.64 | 61.23 | 1.55 | 15.78 | 25.45 | 1.66 |  |  | 459.53 |  | -0.39 |  | 459.53
3113 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов монтаж провода пв1 4мм2, пв1 16мм2 открыто по строительным конструкциям |  |  | М | 25.68 | 9.04 | 133.26 | 166.38 | 11.69 | 725.02 | 94.96 |  | 1 |  | 819.98 | 812.61 | 855.84
[5 empty] | 62.7874 | 278.67 | 0.63 | 7.13 | 113.23 | 7.37 |  |  | 819.98 |  | -1.75 |  | 819.98
3114 | Ж3-40-21 | Изделия и материалы для дополнительной системы уравнения потенциалов средства защиты перчатки диэлектрические |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
3115 | Ж3-40-21 | Ковер диэлектрический |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
смета 20.150. |  | 16.23-05 Э-С3 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПНС ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 50.76 | 28.38 | 1231.06 | 300.59 | 21.09 | 2362.96 | 171.31 | 0 |  | 0 | 2534.27 | 2520.97 | 2655.08
[6 empty] | 499.23 | 4.59 | 66.07 | 206.41 | 13.3 |  | 0 | 2534.27 | 0 | -3.17 | 0 | 2534.27 | 14.02
3116 | Ж3-40-12 | Оборудование светотехническое |  |  | ШТ |  |  | 793.76 |  |  | 835.97 |  |  | 1 |  | 835.97 | 835.97 | 880.44
[5 empty] | 5.928 |  |  | 42.21 |  |  |  |  | 835.97 |  |  |  | 835.97
3117 | Ж3-40-12 | Оборудование светотехническое монтаж светильников дпп22-004-30-320 |  |  | ШТ. | 11.51 | 1.57 | 63.94 | 67.24 | 4.72 | 301.8 | 38.38 |  | 1 |  | 340.18 | 337.2 | 355.14
[5 empty] | 5.928 | 112.87 |  | 3.43 | 45.76 | 2.98 |  |  | 340.18 |  | -0.71 |  | 340.18
3118 | Ж3-40-12 | Оборудование светотехническое монтаж светильников дбп04-18-001 |  |  | ШТ. | 1.76 | 0.32 | 4.02 | 10.76 | 0.76 | 41.83 | 6.14 |  | 1 |  | 47.97 | 47.49 | 50.02
[5 empty] | 1.976 | 18.06 |  | 0.22 | 7.32 | 0.48 |  |  | 47.97 |  | -0.11 |  | 47.97
3119 | Ж3-40-11 | Кабельные изделия |  |  | М |  |  | 123.59 |  |  | 130.11 |  |  | 1 |  | 130.11 | 130.11 | 137.03
[5 empty] | 14.82 |  |  | 6.52 |  |  |  |  | 130.11 |  |  |  | 130.11
3120 | Ж3-40-11 | Кабельные изделия кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 33.8 | 24.63 | 220.43 | 197.96 | 13.91 | 938.34 | 112.99 |  | 1 |  | 1051.33 | 1042.56 | 1098.02
[5 empty] | 72.618 | 327.86 | 4.45 | 12.15 | 134.72 | 8.77 |  |  | 1051.33 |  | -2.09 |  | 1051.33
3121 | Ж3-40-12 | Электроустановочные изделия |  |  | ШТ |  |  | 14.95 |  |  | 15.74 |  |  | 1 |  | 15.74 | 15.74 | 16.58
[5 empty] | 2.964 |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 15.74 |  |  |  | 15.74
3122 | Ж3-40-12 | Электроустановочные изделия розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель а16-222, а56-224 |  |  | ШТ. | 2.99 | 0.77 | 9.52 | 19.8 | 1.39 | 79.4 | 11.3 |  | 1 |  | 90.7 | 89.82 | 94.6
[5 empty] | 3.952 | 33.09 | 0.14 | 0.69 | 13.47 | 0.88 |  |  | 90.7 |  | -0.21 |  | 90.7
3123 | Ж3-40-22 | Строительные работы (лист 1) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.7 | 1.09 | 0.85 | 4.83 | 0.31 | 19.77 | 2.5 |  | 1 |  | 22.27 | 22.08 | 23.25
[5 empty] | 0.988 | 7.35 |  | 0.06 | 5.14 | 0.19 |  |  | 22.27 |  | -0.05 |  | 22.27
смета 20.173. |  | 16.23-05 АТХ-С1 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПНС ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 62.87 | 42.74 | 2531.71 | 353.75 | 26.35 | 3982.02 | 214.14 | 0 |  | 0 | 4196.16 | 4179.54 | 4401.89
[6 empty] | 622.12 | 7.72 | 137.3 | 255.37 | 16.62 |  | 0 | 4196.16 | 0 | -3.94 | 0 | 4196.16 | 17.5
3124 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации измерительный преобразователь давления рс-28/0-1. 0мпа/pd/m |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
3125 | Ж3-60-42 | Измерительный преобразователь давления рс-28/0-1. 6мпа/pd/m |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
3126 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж измеретильного преобразователя давления |  |  | ШТ. | 0.87 |  |  | 3.71 | 0.4 | 17.54 | 3.28 |  | 1 |  | 20.82 | 20.57 | 21.66
[5 empty] | 1.976 | 9.64 |  |  | 3.6 | 0.25 |  |  | 20.82 |  | -0.06 |  | 20.82
3127 | Ж3-60-42 | Приборы и средства автоматизации монтаж манометров (запас 1+1 шт) |  |  | КОМПЛ. | 0.99 |  | 69.52 | 8.8 | 0.45 | 102.93 | 3.7 |  | 1 |  | 106.63 | 106.34 | 112
[5 empty] | 3.952 | 10.87 |  | 5.08 | 7.99 | 0.29 |  |  | 106.63 |  | -0.07 |  | 106.63
3128 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.988
3129 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты монтаж сугн |  |  | ШТ. | 5.61 | 2.92 | 41.37 | 22.13 | 2.41 | 150.8 | 19.58 |  | 1 |  | 170.38 | 168.86 | 177.84
[5 empty] | 0.988 | 56.9 | 0.68 | 2.43 | 21.48 | 1.52 |  |  | 170.38 |  | -0.36 |  | 170.38
3130 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты монтаж датчика температуры (учтен комплектно с сугн) |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.68 | 0.03 | 2.06 | 7.23 | 0.79 | 36.42 | 6.39 |  | 1 |  | 42.81 | 42.31 | 44.56
[5 empty] | 0.988 | 18.8 |  | 0.12 | 7.01 | 0.5 |  |  | 42.81 |  | -0.12 |  | 42.81
3131 | Ж3-60-42 | Щиты и пульты монтаж датчика затопления насосной (учтен комплектно с сугн) |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.68 | 0.03 | 2.06 | 7.23 | 0.79 | 36.42 | 6.39 |  | 1 |  | 42.81 | 42.31 | 44.56
[5 empty] | 0.988 | 18.8 |  | 0.12 | 7.01 | 0.5 |  |  | 42.81 |  | -0.12 |  | 42.81
3132 | Ж3-60-42 | Электроаппаратура |  |  | ШТ |  |  | 4.51 |  |  | 4.75 |  |  | 1 |  | 4.75 | 4.75 | 5
[5 empty] | 0.988 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 4.75 |  |  |  | 4.75
3133 | Ж3-60-42 | Электроаппаратура монтаж извещателя ио-102-16 |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 0.72 | 0.04 | 0.71 | 3.1 | 0.34 | 15.47 | 2.74 |  | 1 |  | 18.21 | 18 | 18.96
[5 empty] | 0.988 | 8.07 |  | 0.04 | 3.01 | 0.21 |  |  | 18.21 |  | -0.05 |  | 18.21
3134 | Ж3-60-41 | Кабели и провода |  |  | М |  |  | 236.34 |  |  | 248.91 |  |  | 1 |  | 248.91 | 248.91 | 262.15
[5 empty] | 107.692 |  |  | 12.57 |  |  |  |  | 248.91 |  |  |  | 248.91
3135 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 1.05 | 1.46 | 1.07 | 6.17 | 0.43 | 23.55 | 3.52 |  | 1 |  | 27.07 | 26.8 | 28.23
[5 empty] | 6.7777 | 9.93 | 0.42 | 0.08 | 4.2 | 0.27 |  |  | 27.07 |  | -0.06 |  | 27.07
3136 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) |  |  | М | 2.88 | 2.8 | 1.27 | 16.9 | 1.19 | 61.97 | 9.65 |  | 1 |  | 71.62 | 70.87 | 74.64
[5 empty] | 11.6189 | 27.66 | 0.71 | 0.08 | 11.5 | 0.75 |  |  | 71.62 |  | -0.18 |  | 71.62
3137 | Ж3-60-41 | Кабели и провода кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками |  |  | М | 40.55 | 29.56 | 245.83 | 237.55 | 16.69 | 1106.31 | 135.58 |  | 1 |  | 1241.89 | 1231.37 | 1296.88
[5 empty] | 87.1416 | 393.43 | 5.34 | 13.57 | 161.66 | 10.52 |  |  | 1241.89 |  | -2.5 |  | 1241.89
3138 | Ж3-60-41 | Металлорукава рукав металлический негерметичный из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением р3-ц-х, диаметром 15 мм |  |  | М |  |  | 15.28 |  |  | 16.11 |  |  | 1 |  | 16.11 | 16.11 | 16.97
[5 empty] | 6.916 |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 16.11 |  |  |  | 16.11
3139 | Ж3-60-41 | Металлорукава рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм |  |  | М | 2.19 | 4.88 | 52.38 | 14.27 | 1 | 109.14 | 8.14 |  | 1 |  | 117.28 | 116.65 | 122.86
[5 empty] | 6.7085 | 23.53 | 0.42 | 2.89 | 9.71 | 0.63 |  |  | 117.28 |  | -0.15 |  | 117.28
3140 | Ж3-60-41 | Монтажные изделия лоток перфорированный 50х50х2000 (35250) |  |  | ШТ |  |  | 177.84 |  |  | 187.32 |  |  | 1 |  | 187.32 | 187.32 | 197.29
[5 empty] | 5.928 |  |  | 9.48 |  |  |  |  | 187.32 |  |  |  | 187.32
3141 | Ж3-60-41 | Монтажные изделия монтаж лотков 35250 |  |  | М | 4.43 | 0.34 | 1661.65 | 25.11 | 1.76 | 1837.58 | 14.33 |  | 1 |  | 1851.91 | 1850.8 | 1949.26
[5 empty] | 11.856 | 42.16 |  | 88.62 | 17.09 | 1.11 |  |  | 1851.91 |  | -0.26 |  | 1851.91
3142 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов металлоконструкции |  |  | Т |  |  | 18.71 |  |  | 19.78 |  |  | 1 |  | 19.78 | 19.78 | 20.83
[5 empty] | 0.002964 |  |  | 1.07 |  |  |  |  | 19.78 |  |  |  | 19.78
3143 | Ж3-60-42 | Прокат черных металлов монтаж металлоконструкций |  |  | Т | 0.19 | 0.68 | 1.11 | 1.28 | 0.09 | 6.16 | 0.73 |  | 1 |  | 6.89 | 6.83 | 7.19
[5 empty] | 0.002964 | 2 | 0.15 | 0.08 | 0.87 | 0.06 |  |  | 6.89 |  | -0.01 |  | 6.89
3144 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  | РУБ | 0.03 |  |  | 0.27 | 0.01 | 0.86 | 0.11 |  | 1 |  | 0.97 | 0.96 | 1.01
[5 empty] | 1 | 0.33 |  |  | 0.24 | 0.01 |  |  | 0.97 |  |  |  | 0.97
объект 21 |  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 1125.76 | 5700.46 | 7920.06 | 6843.94 | 0 | 38975.64 | 3907.88 | 0 |  | 0 | 42883.52 | 42580.15 | 44845.44
[6 empty] | 9853.3 | 1640.53 | 526.28 | 7828.23 | 303.37 |  | 0 | 42883.52 | 0 | 0 | 0 | 42883.52 | 319.49
смета 21.187. |  | 16.23-01 ПОС-С1 ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 1125.76 | 5700.46 | 7920.06 | 6843.94 | 0 | 38975.64 | 3907.88 | 0 |  | 0 | 42883.52 | 42580.15 | 44845.44
[6 empty] | 9853.3 | 1640.53 | 526.28 | 7828.23 | 303.37 |  | 0 | 42883.52 | 0 | 0 | 0 | 42883.52 | 319.49
3145 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж профилированного настила |  |  | М2 | 27.64 | 191.46 | 1960.57 | 168.1 |  | 2921.31 | 99.99 |  | 1 |  | 3021.3 | 3013.54 | 3173.86
[5 empty] | 54 | 239.47 | 54.62 | 155.67 | 198.28 | 7.76 |  |  | 3021.3 |  |  |  | 3021.3
3146 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж бруса 100х100 |  |  | М3 | 13.33 | 12.75 | 401.35 | 80.05 |  | 731.07 | 41.41 |  | 1 |  | 772.48 | 769.27 | 810.2
[5 empty] | 0.54 | 117.57 | 4.23 | 31.01 | 85.13 | 3.21 |  |  | 772.48 |  |  |  | 772.48
3147 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж стоек из труб |  |  | Т | 2.86 | 26.09 | 4904.79 | 17.89 |  | 5284.63 | 10.64 |  | 1 |  | 5295.27 | 5294.44 | 5576.1
[5 empty] | 0.2128 | 23.75 | 7.55 | 290.18 | 21.1 | 0.83 |  |  | 5295.27 |  |  |  | 5295.27
3148 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление полосы болтами с гайками и шайбами |  |  | ШТ. | 0.53 | 0.03 | 53.13 | 3.18 |  | 68.89 | 1.89 |  | 1 |  | 70.78 | 70.63 | 74.39
[5 empty] | 4 | 5.55 | 0.02 | 3.09 | 3.76 | 0.15 |  |  | 70.78 |  |  |  | 70.78
3149 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) сверление в существующей кирпичной стене под установку шпилек (узел а ос л. 3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.67 | 0.84 | 14.12 | 10.78 |  | 55.15 | 5.58 |  | 1 |  | 60.73 | 60.3 | 63.51
[5 empty] | 8 | 16.4 |  | 1.12 | 11.46 | 0.43 |  |  | 60.73 |  |  |  | 60.73
3150 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление уголка шпильками с гайками и шайбами |  |  | ШТ. | 0.53 | 0.03 | 104.97 | 3.18 |  | 124.71 | 1.89 |  | 1 |  | 126.6 | 126.45 | 133.18
[5 empty] | 4 | 5.55 | 0.02 | 7.07 | 3.76 | 0.15 |  |  | 126.6 |  |  |  | 126.6
3151 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж демонтаж стального профилированного настила |  |  | М2 | 287.37 | 1991.29 |  | 1748.23 |  | 8372.76 | 1039.88 |  | 1 |  | 9412.64 | 9331.92 | 9828.38
[5 empty] | 702 | 2490.49 | 567.99 |  | 2062.03 | 80.72 |  |  | 9412.64 |  |  |  | 9412.64
3152 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж бруса 100х100 |  |  | М3 | 138.6 | 132.61 |  | 832.51 |  | 3106.63 | 430.7 |  | 1 |  | 3537.33 | 3503.9 | 3690.31
[5 empty] | 7.02 | 1222.74 | 44.02 |  | 885.34 | 33.43 |  |  | 3537.33 |  |  |  | 3537.33
3153 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж стоек из труб |  |  | Т | 37.16 | 339.11 | 40.53 | 232.53 |  | 1209.08 | 138.31 |  | 1 |  | 1347.39 | 1336.65 | 1407.76
[5 empty] | 2.7664 | 308.7 | 98.1 | 3.21 | 274.26 | 10.74 |  |  | 1347.39 |  |  |  | 1347.39
3154 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж крепления полос болтами с гайками и шайбами |  |  | ШТ. | 5.49 | 0.32 |  | 33.07 |  | 131.6 | 19.67 |  | 1 |  | 151.27 | 149.74 | 157.71
[5 empty] | 52 | 57.67 | 0.19 |  | 39.01 | 1.53 |  |  | 151.27 |  |  |  | 151.27
3155 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) демонтаж крепления уголка шпильками с гайками и шайбами |  |  | ШТ. | 5.49 | 0.32 |  | 33.07 |  | 131.6 | 19.67 |  | 1 |  | 151.27 | 149.74 | 157.71
[5 empty] | 52 | 57.67 | 0.19 |  | 39.01 | 1.53 |  |  | 151.27 |  |  |  | 151.27
3156 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) перестановка монтаж профилированного настила |  |  | М2 | 359.22 | 2489.01 | 90.56 | 2185.32 |  | 10563.62 | 1299.87 |  | 1 |  | 11863.49 | 11762.58 | 12388.35
[5 empty] | 702 | 3113.16 | 710 | 7.09 | 2577.57 | 100.91 |  |  | 11863.49 |  |  |  | 11863.49
3157 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж бруса 100х100 |  |  | М3 | 173.25 | 165.74 | 126.01 | 1040.68 |  | 4019.43 | 538.39 |  | 1 |  | 4557.82 | 4516.03 | 4756.28
[5 empty] | 7.02 | 1528.46 | 55.04 | 10.04 | 1106.71 | 41.79 |  |  | 4557.82 |  |  |  | 4557.82
3158 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) монтаж стоек из труб |  |  | Т | 37.16 | 339.11 | 40.53 | 232.53 |  | 1209.08 | 138.31 |  | 1 |  | 1347.39 | 1336.65 | 1407.76
[5 empty] | 2.7664 | 308.7 | 98.1 | 3.21 | 274.26 | 10.74 |  |  | 1347.39 |  |  |  | 1347.39
3159 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление полосы болтами с гайками и шайбами |  |  | ШТ. | 6.86 | 0.4 |  | 41.34 |  | 164.5 | 24.59 |  | 1 |  | 189.09 | 187.18 | 197.14
[5 empty] | 52 | 72.09 | 0.23 |  | 48.76 | 1.91 |  |  | 189.09 |  |  |  | 189.09
3160 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) сверление в существующей кирпичной стене под установку шпилек (узел а ос л. 3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 21.74 | 10.95 | 183.5 | 140.14 |  | 717.08 | 72.5 |  | 1 |  | 789.58 | 783.95 | 825.66
[5 empty] | 104 | 213.24 |  | 14.59 | 149.03 | 5.63 |  |  | 789.58 |  |  |  | 789.58
3161 | Ж2-90-90 | Защитный экран (ос л. 2,3) крепление уголка шпильками с гайками и шайбами |  |  | ШТ. | 6.86 | 0.4 |  | 41.34 |  | 164.5 | 24.59 |  | 1 |  | 189.09 | 187.18 | 197.14
[5 empty] | 52 | 72.09 | 0.23 |  | 48.76 | 1.91 |  |  | 189.09 |  |  |  | 189.09
|  | ИТОГО СМР |  |  |  | 558122.99 | 4252092.81 | 23738416.19 | 3665290.94 | 235855.69 | 42871879.45 | 1920180.7 | 62629.46 |  |  | 44854689.61 | 44705630.58 | 47083970.18
[6 empty] | 5286209.16 | 361380.26 | 1884319.6 | 3696014.7 | 149059.03 |  |  | 44854689.61 |  | -35378.67 |  | 44854689.61 | 156988.96
объект 22 |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ( С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 10965.17 | 0 | 0 | 68589.05 | 0 | 261316.98 | 56547.73 | 0 |  | 0 | 317864.71 | 321370.84 | 338467.78
[6 empty] | 166316.83 | 0 | 0 | 26411.1 | 0 |  | 0 | 317864.71 | 0 | 0 | 0 | 321370.84 | 0
смета 22.80. |  | 16.23-01 КР2-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛИФТОВ |  |  |  | 4153.6 | 0 | 0 | 24654.92 | 0 | 93932.62 | 20326.56 | 0 |  | 0 | 114259.18 | 114259.18 | 120337.77
[6 empty] | 59784 | 0 | 0 | 9493.7 | 0 |  | 0 | 114259.18 | 0 | 0 | 0 | 114259.18 | 0
3162 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ. | 4153.6 |  |  | 24654.92 |  | 93932.62 | 20326.56 |  | 1 |  | 114259.18 | 114259.18 | 120337.77
[5 empty] | 93 932.62 | 59784 |  |  | 9493.7 |  |  |  | 114259.18 |  |  |  | 114259.18
смета 22.95. |  | 16.23 ЭС.ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 40.24 | 0 | 0 | 248.33 | 0 | 946.13 | 204.74 | 0 |  | 0 | 1150.87 | 1150.87 | 1212.1
[6 empty] | 602.18 | 0 | 0 | 95.62 | 0 |  | 0 | 1150.87 | 0 | 0 | 0 | 1150.87 | 0
3163 | Ж3-90 | КЛ-0,4КВ |  |  | РУБ | 27.27 |  |  | 168.02 |  | 640.16 | 138.53 |  | 1 |  | 778.69 | 778.69 | 820.12
[5 empty] | 640.17 | 407.44 |  |  | 64.7 |  |  |  | 778.69 |  |  |  | 778.69
3164 | Ж3-90 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  | РУБ | 4.32 |  |  | 26.46 |  | 100.82 | 21.82 |  | 1 |  | 122.64 | 122.64 | 129.16
[5 empty] | 100.82 | 64.17 |  |  | 10.19 |  |  |  | 122.64 |  |  |  | 122.64
3165 | Ж3-90 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  | РУБ | 8.65 |  |  | 53.85 |  | 205.15 | 44.39 |  | 1 |  | 249.54 | 249.54 | 262.82
[5 empty] | 205.15 | 130.57 |  |  | 20.73 |  |  |  | 249.54 |  |  |  | 249.54
смета 22.99. |  | 16.23-02 ЭС.ВР3 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 258.93 | 0 | 0 | 1722.14 | 0 | 6561.16 | 1419.8 | 0 |  | 0 | 7980.96 | 7980.96 | 8405.55
[6 empty] | 4175.89 | 0 | 0 | 663.13 | 0 |  | 0 | 7980.96 | 0 | 0 | 0 | 7980.96 | 0
3166 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ БКТПБ |  |  | РУБ | 258.93 |  |  | 1722.14 |  | 6561.16 | 1419.8 |  | 1 |  | 7980.96 | 7980.96 | 8405.55
[5 empty] | 6 561.16 | 4175.89 |  |  | 663.13 |  |  |  | 7980.96 |  |  |  | 7980.96
смета 22.103. |  | 16.23-02 ТЛМ.ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 929.47 | 0 | 0 | 7572.7 | 0 | 28851.17 | 6243.25 | 0 |  | 0 | 35094.42 | 35094.42 | 36961.44
[6 empty] | 18362.5 | 0 | 0 | 2915.97 | 0 |  | 0 | 35094.42 | 0 | 0 | 0 | 35094.42 | 0
3167 | Ж3-90 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | РУБ | 929.47 |  |  | 7572.7 |  | 28851.17 | 6243.25 |  | 1 |  | 35094.42 | 35094.42 | 36961.44
[5 empty] | 28 851.17 | 18362.5 |  |  | 2915.97 |  |  |  | 35094.42 |  |  |  | 35094.42
смета 22.142. |  | 16.23-01 ЭО-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 922.59 | 0 | 0 | 5716.57 | 0 | 21779.52 | 4712.98 | 0 |  | 0 | 26492.5 | 26492.5 | 27901.9
[6 empty] | 13861.71 | 0 | 0 | 2201.24 | 0 |  | 0 | 26492.5 | 0 | 0 | 0 | 26492.5 | 0
3168 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  | РУБ | 922.59 |  |  | 5716.57 |  | 21779.52 | 4712.98 |  | 1 |  | 26492.5 | 26492.5 | 27901.9
[5 empty] | 21 779.52 | 13861.71 |  |  | 2201.24 |  |  |  | 26492.5 |  |  |  | 26492.5
смета 22.146. |  | 16.23-01 ЭМ-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 4277.34 | 0 | 0 | 25620.72 | 0 | 97612.18 | 21122.8 | 0 |  | 0 | 118734.98 | 118734.98 | 125051.68
[6 empty] | 62125.88 | 0 | 0 | 9865.58 | 0 |  | 0 | 118734.98 | 0 | 0 | 0 | 118734.98 | 0
3169 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  | РУБ | 2847.44 |  |  | 16726.71 |  | 63726.97 | 13790.21 |  | 1 |  | 77517.18 | 77517.18 | 81641.09
[5 empty] | 63 726.97 | 40559.43 |  |  | 6440.83 |  |  |  | 77517.18 |  |  |  | 77517.18
3170 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  | РУБ | 1429.9 |  |  | 8894.01 |  | 33885.21 | 7332.59 |  | 1 |  | 41217.8 | 41217.8 | 43410.59
[5 empty] | 33 885.21 | 21566.45 |  |  | 3424.75 |  |  |  | 41217.8 |  |  |  | 41217.8
смета 22.152. |  | 16.23-05 Э-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ПНС ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 50.31 | 0 | 0 | 313.36 | 0 | 1193.87 | 258.35 | 0 |  | 0 | 1452.22 | 1452.22 | 1529.48
[6 empty] | 759.85 | 0 | 0 | 120.66 | 0 |  | 0 | 1452.22 | 0 | 0 | 0 | 1452.22 | 0
3171 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  | РУБ | 32.87 |  |  | 204.87 |  | 780.53 | 168.91 |  | 1 |  | 949.44 | 949.44 | 999.95
[5 empty] | 780.53 | 496.78 |  |  | 78.88 |  |  |  | 949.44 |  |  |  | 949.44
3172 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  | РУБ | 17.44 |  |  | 108.49 |  | 413.34 | 89.44 |  | 1 |  | 502.78 | 502.78 | 529.53
[5 empty] | 413.34 | 263.07 |  |  | 41.78 |  |  |  | 502.78 |  |  |  | 502.78
смета 22.171. |  | 16.23-01 АК-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 33.92 | 0 | 0 | 276.35 | 0 | 1052.88 | 227.84 | 0 |  | 0 | 1280.72 | 1280.72 | 1348.85
[6 empty] | 670.12 | 0 | 0 | 106.41 | 0 |  | 0 | 1280.72 | 0 | 0 | 0 | 1280.72 | 0
3173 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 33.92 |  |  | 276.35 |  | 1052.88 | 227.84 |  | 1 |  | 1280.72 | 1280.72 | 1348.85
[5 empty] | 1 052.88 | 670.12 |  |  | 106.41 |  |  |  | 1280.72 |  |  |  | 1280.72
смета 22.175. |  | 16.23-05 АТХ-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 70.09 | 0 | 0 | 571.04 | 0 | 2175.6 | 470.79 | 0 |  | 0 | 2646.39 | 2646.39 | 2787.18
[6 empty] | 1384.67 | 0 | 0 | 219.89 | 0 |  | 0 | 2646.39 | 0 | 0 | 0 | 2646.39 | 0
3174 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 70.09 |  |  | 571.04 |  | 2175.6 | 470.79 |  | 1 |  | 2646.39 | 2646.39 | 2787.18
[5 empty] | 2 175.6 | 1384.67 |  |  | 219.89 |  |  |  | 2646.39 |  |  |  | 2646.39
смета 22.178. |  | 16.23-01 ДЛ-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ ЛИФТОВ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 89.46 | 0 | 0 | 728.86 | 0 | 2776.89 | 600.91 | 0 |  | 0 | 3377.8 | 3377.8 | 3557.5
[6 empty] | 1767.37 | 0 | 0 | 280.66 | 0 |  | 0 | 3377.8 | 0 | 0 | 0 | 3377.8 | 0
3175 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 89.46 |  |  | 728.86 |  | 2776.89 | 600.91 |  | 1 |  | 3377.8 | 3377.8 | 3557.5
[5 empty] | 2 776.89 | 1767.37 |  |  | 280.66 |  |  |  | 3377.8 |  |  |  | 3377.8
смета 22.179. |  | 16.23-02 РЗА1-ВР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 55.14 | 0 | 0 | 407.51 | 0 | 1552.57 | 335.97 | 0 |  | 0 | 1888.54 | 1888.54 | 1989.01
[6 empty] | 988.14 | 0 | 0 | 156.92 | 0 |  | 0 | 1888.54 | 0 | 0 | 0 | 1888.54 | 0
3176 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 55.14 |  |  | 407.51 |  | 1552.57 | 335.97 |  | 1 |  | 1888.54 | 1888.54 | 1989.01
[5 empty] | 1 552.57 | 988.14 |  |  | 156.92 |  |  |  | 1888.54 |  |  |  | 1888.54
смета 22.182. |  | 16.23-01 ССВ-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3506.13 | 3692.66
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.13 | 0
3177 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | [11 empty] | 3506.13 | 3692.66
[5 empty] | 2 882.39 | [11 empty] | 3506.13
смета 22.183. |  | 16.23-01 ССВ-ПНР1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 84.08 | 0 | 0 | 756.55 | 0 | 2882.39 | 623.74 | 0 |  | 0 | 3506.13 | 3506.13 | 3692.66
[6 empty] | 1834.52 | 0 | 0 | 291.32 | 0 |  | 0 | 3506.13 | 0 | 0 | 0 | 3506.13 | 0
3178 | Ж3-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДРУГИЕ |  |  | РУБ | 84.08 |  |  | 756.55 |  | 2882.39 | 623.74 |  | 1 |  | 3506.13 | 3506.13 | 3692.66
[5 empty] | 2 882.39 | 1834.52 |  |  | 291.32 |  |  |  | 3506.13 |  |  |  | 3506.13
|  | ИТОГО ПНР |  |  |  | 10965.17 |  |  | 68589.05 |  | 261316.98 | 56547.73 |  |  |  | 317864.71 | 321370.84 | 338467.78
[6 empty] | 166316.83 |  |  | 26411.1 |  |  |  | 317864.71 |  |  |  | 321370.84
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ ЖИЛОЙ ДОМ |  |  |  | 569088.16 | 4252092.81 | 23738416.19 | 3733879.99 | 235855.69 | 43133196.43 | 1976728.43 | 62629.46 | 0 | 0 | 45172554.32 | 45027001.42 | 47422437.96
[6 empty] | 5855297.32 | 4613473.07 | 25622735.79 | 7429894.69 | 384914.72 | 43133196.43 | 1976728.43 | 44917319.07 | 0 | -35378.67 | 45172554.32 | 89881691.03 | 47579426.92