## ГПР 1553
График строительства (производства работ)
| Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
(наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ДЕКАБРЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮЛЬ 2024 | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮЛЬ 2024 |  | Стоимость, рублей / объем
[14 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0532 |  |  |  | 1.0073 | 1.0147 | 1.0221 | 1.0296 | 1.0371 | 1.0447 | 1.0519 | 1.0592 | 1.0665 | 1.0739 | 1.0813 | 1.0888 | 1.0963 | 1.1039 | 1.1115 | 1.1192 | 1.1269 | 1.1347 | 1.142 | 1.1493 | 1.1567 | 1.1641 | 1.1716
| объект 1. | ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 3094.47 | 3119.64 | 3259.09 | 3259.09 | 3285.6 | 3309.58 | 3309.58
| смета 1.43. | 16.23-ГП-С31 ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ) БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 3074.53 | 3099.61 | 3238.09 | 3238.09 | 3264.51 | 3288.34 | 3288.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 440.76 | 444.59 | 464.21 | 464.21 | 468.24 | 471.66 | 471.66
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 1 |  | 3.83 | 440.76 |  | 4.03 |  | 1
2 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 5,6 |  |  | 233.54 | 235.21 | 245.96 | 245.96 | 247.72 | 249.53 | 249.53
[7 empty] | ЯМ | 1 |  | 1.67 | 233.54 |  | 1.76 |  | 1
3 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М |  |  |  | 7 |  |  | 157.52 | 158.77 | 165.9 | 165.9 | 167.22 | 168.44 | 168.44
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 1 |  | 1.25 | 157.52 |  | 1.32 |  | 1
4 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  |  | 8 |  |  | 1239.98 | 1250.81 | 1305.95 | 1305.95 | 1317.36 | 1326.97 | 1326.97
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 2 |  | 10.83 | 1239.98 |  | 11.41 |  | 2
5 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 9,10 |  |  | 599.84 | 604.07 | 631.75 | 631.75 | 636.21 | 640.85 | 640.85
[7 empty] | ЯМ | 2 |  | 4.23 | 599.84 |  | 4.46 |  | 2
6 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  |  | 11 |  |  | 402.89 | 406.16 | 424.32 | 424.32 | 427.76 | 430.89 | 430.89
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 2 |  | 3.27 | 402.89 |  | 3.44 |  | 2
| смета 1.44. | 16.23-ГП-С32 ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ) БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 19.94 | 20.03 | 21 | 21 | 21.09 | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ж7-50 | ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 10 | 10.09 | 10.53 | 10.53 | 10.62 | 10.7 | 10.7
[7 empty] | КУСТОВ | 6 |  | 0.09 | 10 |  | 0.09 |  | 6
8 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ |  |  |  | 5 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
[7 empty] | М3 | 0.023 |  | 0 | 0.11 |  |  |  | 0.023
9 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  |  | 6 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
[7 empty] | Т | 0.020003 |  | 0 | 0.23 |  |  |  | 0.020003
10 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ |  |  |  | 7 |  |  | 9.6 | 9.6 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.18 | 10.18
[7 empty] | Т | 0.020003 |  | 0 | 9.6 |  |  |  | 0.020003
| объект 3. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 1683.5 | 1687.08 | 1773.07 | 1773.07 | 1776.85 | 1789.83 | 1789.83
| смета 3.39. | 16.23-ГП-С27 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 31.06 | 31.22 | 32.72 | 32.72 | 32.88 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (К1) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 1.64 | 1.66 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.76
[7 empty] | М3 | 2 |  | 0.02 | 1.64 |  | 0.02 |  | 2
12 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (W8) |  |  |  | 5 |  |  | 4.92 | 4.94 | 5.18 | 5.18 | 5.2 | 5.24 | 5.24
[7 empty] | М3 | 6 |  | 0.02 | 4.92 |  | 0.02 |  | 6
13 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (W4) |  |  |  | 6 |  |  | 6.53 | 6.56 | 6.88 | 6.88 | 6.91 | 6.96 | 6.96
[7 empty] | М3 | 8 |  | 0.03 | 6.53 |  | 0.03 |  | 8
14 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (4W1) |  |  |  | 7 |  |  | 11.44 | 11.5 | 12.05 | 12.05 | 12.11 | 12.2 | 12.2
[7 empty] | М3 | 14 |  | 0.06 | 11.44 |  | 0.06 |  | 14
15 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЭК3W) |  |  |  | 8 |  |  | 6.53 | 6.56 | 6.88 | 6.88 | 6.91 | 6.96 | 6.96
[7 empty] | М3 | 8 |  | 0.03 | 6.53 |  | 0.03 |  | 8
| смета 3.41. | 16.23-ГП-С29 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 1652.44 | 1655.86 | 1740.35 | 1740.35 | 1743.97 | 1756.71 | 1756.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 13.58 | 13.69 | 14.3 | 14.3 | 14.42 | 14.52 | 14.52
[7 empty] | М3 | 0.45 |  | 0.11 | 13.58 |  | 0.12 |  | 0.45
17 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ |  |  |  | 5 |  |  | 154.56 | 155.83 | 162.78 | 162.78 | 164.12 | 165.32 | 165.32
[7 empty] | М3 | 5.12 |  | 1.27 | 154.56 |  | 1.34 |  | 5.12
18 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  | 6 |  |  | 38.45 | 38.76 | 40.5 | 40.5 | 40.83 | 41.13 | 41.13
[7 empty] | М3 | 1.273 |  | 0.31 | 38.45 |  | 0.33 |  | 1.273
19 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | 7 |  |  | 31.26 | 31.4 | 32.92 | 32.92 | 33.07 | 33.31 | 33.31
[7 empty] | М3 | 6.843 |  | 0.14 | 31.26 |  | 0.15 |  | 6.843
20 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ОТВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА (27 КМ) |  |  |  | 8 |  |  | 10.72 | 10.72 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.37 | 11.37
[7 empty] | Т | 0.945 |  | 0 | 10.72 |  |  |  | 0.945
21 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА |  |  |  | 9 |  |  | 28.36 | 28.36 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 30.09 | 30.09
[7 empty] | Т | 0.945 |  | 0 | 28.36 |  |  |  | 0.945
22 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ОТВОЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  |  | 10 |  |  | 173.99 | 173.99 | 183.25 | 183.25 | 183.25 | 184.59 | 184.59
[7 empty] | Т | 15.3432 |  | 0 | 173.99 |  |  |  | 15.3432
23 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  |  | 11 |  |  | 460.3 | 460.3 | 484.79 | 484.79 | 484.79 | 488.33 | 488.33
[7 empty] | Т | 15.3432 |  | 0 | 460.3 |  |  |  | 15.3432
24 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) |  |  |  | 12 |  |  | 114.67 | 115.61 | 120.77 | 120.77 | 121.76 | 122.65 | 122.65
[7 empty] | М3 | 3.8 |  | 0.94 | 114.67 |  | 0.99 |  | 3.8
25 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ |  |  |  | 13 |  |  | 24.13 | 24.32 | 25.41 | 25.41 | 25.61 | 25.8 | 25.8
[7 empty] | М3 | 0.8 |  | 0.19 | 24.13 |  | 0.2 |  | 0.8
26 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  |  | 14 |  |  | 38.77 | 39.1 | 40.83 | 40.83 | 41.18 | 41.48 | 41.48
[7 empty] | М3 | 1.285 |  | 0.33 | 38.77 |  | 0.35 |  | 1.285
27 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  |  | 15 |  |  | 26.89 | 27.02 | 28.32 | 28.32 | 28.46 | 28.67 | 28.67
[7 empty] | М3 | 5.885 |  | 0.13 | 26.89 |  | 0.14 |  | 5.885
28 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ОТВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА (27 КМ) |  |  |  | 16 |  |  | 90.49 | 90.49 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 96 | 96
[7 empty] | Т | 7.98 |  | 0 | 90.49 |  |  |  | 7.98
29 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА |  |  |  | 17 |  |  | 239.4 | 239.4 | 252.14 | 252.14 | 252.14 | 253.98 | 253.98
[7 empty] | Т | 7.98 |  | 0 | 239.4 |  |  |  | 7.98
30 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ОТВОЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  |  | 18 |  |  | 56.75 | 56.75 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 60.21 | 60.21
[7 empty] | Т | 5.004 |  | 0 | 56.75 |  |  |  | 5.004
31 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  |  | 19 |  |  | 150.12 | 150.12 | 158.11 | 158.11 | 158.11 | 159.26 | 159.26
[7 empty] | Т | 5.004 |  | 0 | 150.12 |  |  |  | 5.004
| объект 8. | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 13427.89 | 13473.28 | 14142.24 | 14142.24 | 14190.05 | 16499.33 | [20 empty] | 3015.3 | 13484.03
| смета 8.42. | 16.23-ГП-С30 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 13427.89 | 13473.28 | 14142.24 | 14142.24 | 14190.05 | 16499.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.3 | 13484.03 | 0 | 0
32 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТРОТУАР ИЗ А/Б. ТИП 2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 139.69 | 139.87 | 147.12 | 147.12 | 147.31 | 171.26 | [20 empty] | 34.07 | 137.19
[7 empty] | М3 | 2.25 |  | 0.18 | 139.69 |  | 0.19 | [21 empty] | 0.45 | 1.8
33 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 126.95 | 127.15 | 133.7 | 133.7 | 133.91 | 155.69 | [20 empty] | 30.98 | 124.71
[7 empty] | М2 | 9 |  | 0.2 | 126.95 |  | 0.21 | [21 empty] | 1.8 | 7.2
34 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ПДГ-III/2,0 ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  |  | 10 |  |  | 204.37 | 204.71 | 215.24 | 215.24 | 215.6 | 250.67 | [20 empty] | 49.88 | 200.79
[7 empty] | М2 | 9 |  | 0.34 | 204.37 |  | 0.36 | [21 empty] | 1.8 | 7.2
35 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ |  |  |  | 11 |  |  | 137.41 | 137.71 | 144.72 | 144.72 | 145.04 | 168.62 | [20 empty] | 33.54 | 135.08
[7 empty] | М2 | 9 |  | 0.3 | 137.41 |  | 0.32 | [21 empty] | 1.8 | 7.2
36 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТРОТУАР ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 1084.73 | 1086.17 | 1142.44 | 1142.44 | 1143.96 | 1329.99 | [20 empty] | 264.64 | 1065.35
[7 empty] | М3 | 17.4697 |  | 1.44 | 1084.73 |  | 1.52 | [21 empty] | 3.4939 | 13.9758
37 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 876.13 | 877.54 | 922.74 | 922.74 | 924.23 | 1074.53 | [20 empty] | 213.81 | 860.72
[7 empty] | М2 | 62.1 |  | 1.41 | 876.13 |  | 1.49 | [21 empty] | 12.42 | 49.68
38 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 18,19,20,21 |  |  | 4368.68 | 4393.37 | 4601.09 | 4601.09 | 4627.09 | 5379.54 | [20 empty] | 1070.43 | 4309.11
[7 empty] | М2 | 64 |  | 24.69 | 4368.68 |  | 26 | [21 empty] | 12.8 | 51.2
39 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 22,23 |  |  | 754.34 | 758.76 | 794.47 | 794.47 | 799.13 | 929.09 | [20 empty] | 184.87 | 744.22
[7 empty] | М | 19 |  | 4.42 | 754.34 |  | 4.66 | [21 empty] | 3.8 | 15.2
40 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПРОЕЗД ИЗ А/Б. ТИП 1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 24,25,26 |  |  | 800.26 | 801.31 | 842.83 | 842.83 | 843.94 | 981.18 | [20 empty] | 195.24 | 785.94
[7 empty] | М3 | 12.888 |  | 1.05 | 800.26 |  | 1.11 | [21 empty] | 2.5776 | 10.3104
41 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  |  | 27 |  |  | 632.04 | 633.1 | 665.66 | 665.66 | 666.78 | 775.21 | [20 empty] | 154.25 | 620.96
[7 empty] | М2 | 37.2 |  | 1.06 | 632.04 |  | 1.12 | [21 empty] | 7.44 | 29.76
42 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  |  | 28 |  |  | 648.82 | 650.14 | 683.34 | 683.34 | 684.73 | 796.08 | [20 empty] | 158.41 | 637.67
[7 empty] | М2 | 37.2 |  | 1.32 | 648.82 |  | 1.39 | [21 empty] | 7.44 | 29.76
43 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20 СМ) |  |  |  | 29,30 |  |  | -353.81 | -354.68 | -372.63 | -372.63 | -373.55 | -434.3 | [20 empty] | -86.42 | -347.88
[7 empty] | М2 | -37.2 |  | -0.87 | -353.81 |  | -0.92 | [21 empty] | -7.44 | -29.76
44 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ (ПОД БОРТ) |  |  |  | 31 |  |  | 60.71 | 60.83 | 63.94 | 63.94 | 64.07 | 74.48 | [20 empty] | 14.82 | 59.66
[7 empty] | М2 | 3.48 |  | 0.12 | 60.71 |  | 0.13 | [21 empty] | 0.696 | 2.784
45 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 7 СМ) |  |  |  | 32,33 |  |  | -29.81 | -29.87 | -31.4 | -31.4 | -31.46 | -36.57 | [20 empty] | -7.27 | -29.3
[7 empty] | М2 | -3.48 |  | -0.06 | -29.81 |  | -0.06 | [21 empty] | -0.696 | -2.784
46 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) РОЗЛИВ БИТУМОВ |  |  |  | 34 |  |  | 52.94 | 52.96 | 55.76 | 55.76 | 55.78 | 64.85 | [20 empty] | 12.9 | 51.95
[7 empty] | Т | 0.027216 |  | 0.02 | 52.94 |  | 0.02 | [21 empty] | 0.0054432 | 0.021773
47 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 35 |  |  | 703.45 | 704.26 | 740.87 | 740.87 | 741.72 | 862.34 | [20 empty] | 171.59 | 690.75
[7 empty] | М2 | 37.2 |  | 0.81 | 703.45 |  | 0.85 | [21 empty] | 7.44 | 29.76
48 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 36 |  |  | 487.04 | 487.28 | 512.95 | 512.95 | 513.2 | 596.66 | [20 empty] | 118.73 | 477.93
[7 empty] | М2 | 37.2 |  | 0.24 | 487.04 |  | 0.25 | [21 empty] | 7.44 | 29.76
49 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 37 |  |  | 847.48 | 848.3 | 892.57 | 892.57 | 893.43 | 1038.72 | [20 empty] | 206.68 | 832.04
[7 empty] | М2 | 38 |  | 0.82 | 847.48 |  | 0.86 | [21 empty] | 7.6 | 30.4
50 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  |  | 38 |  |  | 198.08 | 198.17 | 208.62 | 208.62 | 208.71 | 242.65 | [20 empty] | 48.28 | 194.37
[7 empty] | М2 | 38 |  | 0.09 | 198.08 |  | 0.09 | [21 empty] | 7.6 | 30.4
51 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 39,40 |  |  | 407.76 | 409.62 | 429.45 | 429.45 | 431.41 | 501.57 | [20 empty] | 99.8 | 401.77
[7 empty] | М | 8 |  | 1.86 | 407.76 |  | 1.96 | [21 empty] | 1.6 | 6.4
52 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ТРОТУАР ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  |  | 41,42,43 |  |  | 188.87 | 189.12 | 198.92 | 198.92 | 199.18 | 231.56 | [20 empty] | 46.07 | 185.49
[7 empty] | М3 | 3.0415 |  | 0.25 | 188.87 |  | 0.26 | [21 empty] | 0.6083 | 2.4332
53 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  |  | 44,45,46 |  |  | 131.23 | 131.45 | 138.21 | 138.21 | 138.44 | 161.16 | [21 empty] | 161.16
[7 empty] | М2 | 9.3 |  | 0.22 | 131.23 |  | 0.23 | [22 empty] | 9.3
54 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  | 47,48,49,50 |  |  | 682.62 | 686.47 | 718.94 | 718.94 | 722.99 | 841.63 | [21 empty] | 841.63
[7 empty] | М2 | 10 |  | 3.85 | 682.62 |  | 4.05 | [22 empty] | 10
55 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 51,52 |  |  | 277.91 | 279.54 | 292.69 | 292.69 | 294.41 | 342.72 | [21 empty] | 342.72
[7 empty] | М | 7 |  | 1.63 | 277.91 |  | 1.72 | [22 empty] | 7
| объект 11. | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 75173.42 | 75372.01 | 79172.64 | 79172.64 | 79381.78 | 91631.71 | [19 empty] | 29381.1 | 62250.61
| смета 11.84. | 16.23 ЭС-С1 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10КВ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | [6 empty] | 63723.78 | 63876.37 | 67113.88 | 67113.88 | 67274.58 | 77627.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29381.1 | 48246.21 | 0 | 0 | 0
56 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 155М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 138.73 | 139.58 | 146.11 | 146.11 | 147.01 | 169.64 | [19 empty] | 64.2 | 105.44
[7 empty] | М3 | 33.48 |  | 0.85 | 138.73 |  | 0.9 | [20 empty] | 12.7224 | 20.7576
57 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 1188.7 | 1200.18 | 1251.94 | 1251.94 | 1264.03 | 1458.55 | [19 empty] | 552.05 | 906.5
[7 empty] | М3 | 22.32 |  | 11.48 | 1188.7 |  | 12.09 | [20 empty] | 8.4816 | 13.8384
58 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 8 |  |  | 129.68 | 130.49 | 136.58 | 136.58 | 137.43 | 158.58 | [19 empty] | 60.02 | 98.56
[7 empty] | М3 | 19 |  | 0.81 | 129.68 |  | 0.85 | [20 empty] | 7.22 | 11.78
59 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 9 |  |  | 197.9 | 197.9 | 208.43 | 208.43 | 208.43 | 240.5 | [19 empty] | 91.02 | 149.48
[7 empty] | Т | 33.25 |  | 0 | 197.9 | [22 empty] | 12.635 | 20.615
60 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗ КАРЬЕРА НА 55КМ |  |  |  | 10,11 |  |  | 865.72 | 865.76 | 911.78 | 911.78 | 911.82 | 1052.14 | [19 empty] | 398.23 | 653.91
[7 empty] | М3 | 19 |  | 0.04 | 865.72 |  | 0.04 | [20 empty] | 7.22 | 11.78
61 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 12 |  |  | 14.94 | 15.01 | 15.73 | 15.73 | 15.8 | 18.23 | [19 empty] | 6.9 | 11.33
[7 empty] | М3 | 22.32 |  | 0.07 | 14.94 |  | 0.07 | [20 empty] | 8.4816 | 13.8384
62 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 13 |  |  | 238.21 | 239.99 | 250.88 | 250.88 | 252.75 | 291.64 | [19 empty] | 110.38 | 181.26
[7 empty] | М3 | 22.32 |  | 1.78 | 238.21 |  | 1.87 | [20 empty] | 8.4816 | 13.8384
63 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 500.17 | 505.01 | 526.78 | 526.78 | 531.88 | 613.74 | [19 empty] | 232.3 | 381.44
[7 empty] | М3 | 14.88 |  | 4.84 | 500.17 |  | 5.1 | [20 empty] | 5.6544 | 9.2256
64 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 5229.02 | 5236.13 | 5507.2 | 5507.2 | 5514.69 | 6363.34 | [19 empty] | 2408.46 | 3954.88
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.172 |  | 7.11 | 5229.02 |  | 7.49 | [20 empty] | 0.06536 | 0.10664
65 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  |  | 18,19 |  |  | 959.45 | 961.6 | 1010.49 | 1010.49 | 1012.75 | 1168.6 | [19 empty] | 442.31 | 726.29
[7 empty] | М2 | 14.7143 |  | 2.15 | 959.45 |  | 2.26 | [20 empty] | 5.5914 | 9.1229
66 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  |  | 20,21 |  |  | 181.1 | 181.99 | 190.73 | 190.73 | 191.67 | 221.16 | [19 empty] | 83.71 | 137.45
[7 empty] | М2 | 17.8571 |  | 0.89 | 181.1 |  | 0.94 | [20 empty] | 6.7857 | 11.0714
67 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ШУРФЫ (Л.2) РЫТЬЕ ШУРФОВ |  |  |  | 22,23 |  |  | 269.48 | 272.09 | 283.82 | 283.82 | 286.57 | 330.66 | [19 empty] | 125.15 | 205.51
[7 empty] | М3 | 4.4 |  | 2.61 | 269.48 |  | 2.75 | [20 empty] | 1.672 | 2.728
68 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ЗАСЫПКА ШУРФОВ |  |  |  | 24 |  |  | 147.9 | 149.33 | 155.77 | 155.77 | 157.28 | 181.48 | [19 empty] | 68.69 | 112.79
[7 empty] | М3 | 4.4 |  | 1.43 | 147.9 |  | 1.51 | [20 empty] | 1.672 | 2.728
69 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 25,26 |  |  | 945.7 | 954.61 | 996.01 | 996.01 | 1005.39 | 1160.12 | [19 empty] | 439.09 | 721.03
[7 empty] | М | 273 |  | 8.91 | 945.7 |  | 9.38 | [20 empty] | 103.74 | 169.26
70 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  |  | 27 |  |  | 754.48 | 761.48 | 794.62 | 794.62 | 801.99 | 925.41 | [19 empty] | 350.26 | 575.15
[7 empty] | М | 546 |  | 7 | 754.48 |  | 7.37 | [20 empty] | 207.48 | 338.52
71 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 28 |  |  | 2244 | 2260.7 | 2363.38 | 2363.38 | 2380.97 | 2747.36 | [19 empty] | 1039.84 | 1707.52
[7 empty] | М | 273 |  | 16.7 | 2244 |  | 17.59 | [20 empty] | 103.74 | 169.26
72 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  |  | 29,30 |  |  | 4209.54 | 4228.66 | 4433.49 | 4433.49 | 4453.63 | 5138.99 | [19 empty] | 1945.06 | 3193.93
[7 empty] | М | 546 |  | 19.12 | 4209.54 |  | 20.14 | [20 empty] | 207.48 | 338.52
73 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АПВПУ2Г-10 1Х120/16) |  |  |  | 31 |  |  | 6089.84 | 6135.49 | 6413.82 | 6413.82 | 6461.9 | 7456.31 | [19 empty] | 2822.13 | 4634.18
[7 empty] | М | 795.2 |  | 45.65 | 6089.84 |  | 48.08 | [20 empty] | 302.176 | 493.024
74 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АПВПУ2Г-10 1Х120/16) |  |  |  | 32 |  |  | 801.7 | 809.12 | 844.35 | 844.35 | 852.16 | 983.29 | [19 empty] | 372.16 | 611.13
[7 empty] | М | 172 |  | 7.42 | 801.7 |  | 7.81 | [20 empty] | 65.36 | 106.64
75 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖ АПВПУ2Г-10 1Х120/16 В ТП |  |  |  | 33,34 |  |  | 35226.46 | 35232.31 | 37100.51 | 37100.51 | 37106.67 | 42816.94 | [19 empty] | 16205.74 | 26611.2
[7 empty] | М | 150 |  | 5.85 | 35226.46 |  | 6.16 | [20 empty] | 57 | 93
76 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖ МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СПТП-10-70/120 |  |  |  | 35,36,37 |  |  | 3099.32 | 3104.76 | 3264.2 | 3264.2 | 3269.93 | 3773.13 | [19 empty] | 1428.09 | 2345.04
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 5.44 | 3099.32 |  | 5.73 | [20 empty] | 1.52 | 2.48
77 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  |  | 38,39 |  |  | 291.74 | 294.18 | 307.26 | 307.26 | 309.83 | 357.5 | [19 empty] | 135.31 | 222.19
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 2.44 | 291.74 |  | 2.57 | [20 empty] | 1.52 | 2.48
| смета 11.85. | 16.23 ЭС-С4 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,23КВ СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ | [6 empty] | 11449.64 | 11495.64 | 12058.76 | 12058.76 | 12107.2 | 14004.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14004.4 | 0 | 0 | 0
78 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 81.74 | 82.25 | 86.09 | 86.09 | 86.63 | 100.2 | [20 empty] | 100.2
[7 empty] | М3 | 19.728 |  | 0.51 | 81.74 |  | 0.54 | [21 empty] | 19.728
79 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 7 |  |  | 262.66 | 265.19 | 276.63 | 276.63 | 279.29 | 323.06 | [20 empty] | 323.06
[7 empty] | М3 | 4.932 |  | 2.53 | 262.66 |  | 2.66 | [21 empty] | 4.932
80 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 8 |  |  | 61.43 | 61.81 | 64.7 | 64.7 | 65.1 | 75.3 | [20 empty] | 75.3
[7 empty] | М3 | 9 |  | 0.38 | 61.43 |  | 0.4 | [21 empty] | 9
81 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 9 |  |  | 93.74 | 93.74 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 114.2 | [20 empty] | 114.2
[7 empty] | Т | 15.75 |  | 0 | 93.74 | [23 empty] | 15.75
82 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 273.73 | 273.76 | 288.29 | 288.29 | 288.32 | 333.5 | [20 empty] | 333.5
[7 empty] | М3 | 9 |  | 0.03 | 273.73 |  | 0.03 | [21 empty] | 9
83 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 13 |  |  | 8.81 | 8.86 | 9.28 | 9.28 | 9.33 | 10.79 | [20 empty] | 10.79
[7 empty] | М3 | 13.152 |  | 0.05 | 8.81 |  | 0.05 | [21 empty] | 13.152
84 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 14 |  |  | 140.35 | 141.4 | 147.82 | 147.82 | 148.93 | 172.26 | [20 empty] | 172.26
[7 empty] | М3 | 13.152 |  | 1.05 | 140.35 |  | 1.11 | [21 empty] | 13.152
85 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 15 |  |  | 110.53 | 111.6 | 116.41 | 116.41 | 117.54 | 135.96 | [20 empty] | 135.96
[7 empty] | М3 | 3.288 |  | 1.07 | 110.53 |  | 1.13 | [21 empty] | 3.288
86 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 2307.28 | 2312.94 | 2430.03 | 2430.03 | 2435.99 | 2817.71 | [20 empty] | 2817.71
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.137 |  | 5.66 | 2307.28 |  | 5.96 | [21 empty] | 0.137
87 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ Д40 В СУЩ. ПОДПОРНОЙ СТЕНЕ ТОЛЩ.500ММ |  |  |  | 19 |  |  | 9.65 | 9.74 | 10.16 | 10.16 | 10.25 | 11.85 | [20 empty] | 11.85
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 1 |  | 0.09 | 9.65 |  | 0.09 | [21 empty] | 1
88 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.500ММ |  |  |  | 20,21 |  |  | 16.58 | 16.73 | 17.46 | 17.46 | 17.62 | 20.39 | [20 empty] | 20.39
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 1 |  | 0.15 | 16.58 |  | 0.16 | [21 empty] | 1
89 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (КС7.9) |  |  |  | 22,23 |  |  | 11.6 | 11.68 | 12.22 | 12.22 | 12.3 | 14.22 | [20 empty] | 14.22
[7 empty] | М3 | 2.8 |  | 0.08 | 11.6 |  | 0.08 | [21 empty] | 2.8
90 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (КС7.9) |  |  |  | 24 |  |  | 37.28 | 37.64 | 39.26 | 39.26 | 39.64 | 45.85 | [20 empty] | 45.85
[7 empty] | М3 | 0.7 |  | 0.36 | 37.28 |  | 0.38 | [21 empty] | 0.7
91 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  |  | 25 |  |  | 19.13 | 19.25 | 20.15 | 20.15 | 20.28 | 23.46 | [20 empty] | 23.46
[7 empty] | М3 | 2.8 |  | 0.12 | 19.13 |  | 0.13 | [21 empty] | 2.8
92 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  |  | 26 |  |  | 29.16 | 29.16 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 35.52 | [20 empty] | 35.52
[7 empty] | Т | 4.9 |  | 0 | 29.16 | [23 empty] | 4.9
93 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  |  | 27 |  |  | 1.25 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.54 | [20 empty] | 1.54
[7 empty] | М3 | 2.8 |  | 0.01 | 1.25 |  | 0.01 | [21 empty] | 2.8
94 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 28 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | [20 empty] | 0.45
[7 empty] | М3 | 0.56 |  | 0 | 0.37 | [23 empty] | 0.56
95 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  | 29 |  |  | 5.99 | 6.04 | 6.31 | 6.31 | 6.36 | 7.36 | [20 empty] | 7.36
[7 empty] | М3 | 0.56 |  | 0.05 | 5.99 |  | 0.05 | [21 empty] | 0.56
96 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 30 |  |  | 4.73 | 4.78 | 4.98 | 4.98 | 5.03 | 5.82 | [20 empty] | 5.82
[7 empty] | М3 | 0.14 |  | 0.05 | 4.73 |  | 0.05 | [21 empty] | 0.14
97 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ КС7.9 |  |  |  | 31,32,33,34 |  |  | 4636.85 | 4657.02 | 4883.53 | 4883.53 | 4904.77 | 5673.35 | [20 empty] | 5673.35
[7 empty] | КОЛОДЕЦ | 7 |  | 20.17 | 4636.85 |  | 21.24 | [21 empty] | 7
98 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО ДНА КОЛОДЦА |  |  |  | 35 |  |  | 102.37 | 103.27 | 107.82 | 107.82 | 108.77 | 125.82 | [20 empty] | 125.82
[7 empty] | М3 | 1.6 |  | 0.9 | 102.37 |  | 0.95 | [21 empty] | 1.6
99 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ |  |  |  | 36 |  |  | 395.21 | 398.9 | 416.24 | 416.24 | 420.13 | 485.96 | [20 empty] | 485.96
[7 empty] | КАНАЛОВ | 14 |  | 3.69 | 395.21 |  | 3.89 | [21 empty] | 14
100 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ВВГНГ 3Х6) |  |  |  | 37,38 |  |  | 647.24 | 653.24 | 681.67 | 681.67 | 687.99 | 795.8 | [20 empty] | 795.8
[7 empty] | М | 138.86 |  | 6 | 647.24 |  | 6.32 | [21 empty] | 138.86
101 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ ВВГНГ 3Х6 В ТП И В КОРОБЕ |  |  |  | 39 |  |  | 47.18 | 47.62 | 49.69 | 49.69 | 50.15 | 58.01 | [20 empty] | 58.01
[7 empty] | М | 11 |  | 0.44 | 47.18 |  | 0.46 | [21 empty] | 11
102 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ ВВГНГ 3Х6 В КОЛОДЦЕ |  |  |  | 40,41 |  |  | 1244.78 | 1245.06 | 1311 | 1311 | 1311.29 | 1516.77 | [20 empty] | 1516.77
[7 empty] | М | 4 |  | 0.28 | 1244.78 |  | 0.29 | [21 empty] | 4
103 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М КАБЕЛЬНАЯ РАЗДЕЛКА |  |  |  | 42,43 |  |  | 156.84 | 157.37 | 165.18 | 165.18 | 165.74 | 191.71 | [20 empty] | 191.71
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.53 | 156.84 |  | 0.56 | [21 empty] | 2
104 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  |  | 44,45 |  |  | 72.94 | 73.55 | 76.82 | 76.82 | 77.46 | 89.6 | [20 empty] | 89.6
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.61 | 72.94 |  | 0.64 | [21 empty] | 1
105 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ |  |  |  | 46,47 |  |  | 20.77 | 20.89 | 21.87 | 21.87 | 22 | 25.45 | [20 empty] | 25.45
[7 empty] | М | 0.5 |  | 0.12 | 20.77 |  | 0.13 | [21 empty] | 0.5
106 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ КОРОБА КПГ-200Х80/2-1,5-ОЦ |  |  |  | 48,49 |  |  | 649.45 | 650.52 | 684 | 684 | 685.13 | 792.49 | [20 empty] | 792.49
[7 empty] | М | 6 |  | 1.07 | 649.45 |  | 1.13 | [21 empty] | 6
| объект 12. | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 4958.55 | 5000.65 | 5222.34 | 5222.34 | 5266.68 | 6170.46 | [22 empty] | 6170.46
| смета 12.40. | 16.23-ГП-С28 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 4958.55 | 5000.65 | 5222.34 | 5222.34 | 5266.68 | 6170.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170.46 | 0
107 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 2.89 | 2.9 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.57 | [22 empty] | 3.57
[7 empty] | М2 | 14.4 |  | 0.01 | 2.89 |  | 0.01 | [23 empty] | 14.4
108 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 5 |  |  | 146.12 | 147.53 | 153.89 | 153.89 | 155.38 | 182.05 | [22 empty] | 182.05
[7 empty] | М2 | 14.4 |  | 1.41 | 146.12 |  | 1.49 | [23 empty] | 14.4
109 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 6 |  |  | 54.37 | 54.9 | 57.26 | 57.26 | 57.82 | 67.75 | [22 empty] | 67.75
[7 empty] | М2 | 3.6 |  | 0.53 | 54.37 |  | 0.56 | [23 empty] | 3.6
110 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  | 7 |  |  | -40.42 | -40.81 | -42.57 | -42.57 | -42.98 | -50.36 | [22 empty] | -50.36
[7 empty] | М2 | -18 |  | -0.39 | -40.42 |  | -0.41 | [23 empty] | -18
111 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 8 |  |  | 80.9 | 81.41 | 85.2 | 85.2 | 85.74 | 100.45 | [22 empty] | 100.45
[7 empty] | М2 | 18 |  | 0.51 | 80.9 |  | 0.54 | [23 empty] | 18
112 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 9 |  |  | 9.28 | 9.32 | 9.77 | 9.77 | 9.81 | 11.5 | [22 empty] | 11.5
[7 empty] | М2 | 46.4 |  | 0.04 | 9.28 |  | 0.04 | [23 empty] | 46.4
113 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 10 |  |  | 470.82 | 475.37 | 495.87 | 495.87 | 500.66 | 586.57 | [22 empty] | 586.57
[7 empty] | М2 | 46.4 |  | 4.55 | 470.82 |  | 4.79 | [23 empty] | 46.4
114 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 11 |  |  | 175.18 | 176.87 | 184.5 | 184.5 | 186.28 | 218.25 | [22 empty] | 218.25
[7 empty] | М2 | 11.6 |  | 1.69 | 175.18 |  | 1.78 | [23 empty] | 11.6
115 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  | 12 |  |  | -130.19 | -131.45 | -137.12 | -137.12 | -138.45 | -162.21 | [22 empty] | -162.21
[7 empty] | М2 | -58 |  | -1.26 | -130.19 |  | -1.33 | [23 empty] | -58
116 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 13 |  |  | 260.71 | 262.36 | 274.58 | 274.58 | 276.32 | 323.74 | [22 empty] | 323.74
[7 empty] | М2 | 58 |  | 1.65 | 260.71 |  | 1.74 | [23 empty] | 58
117 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 14 |  |  | 12.16 | 12.22 | 12.81 | 12.81 | 12.87 | 15.08 | [22 empty] | 15.08
[7 empty] | М2 | 60.8 |  | 0.06 | 12.16 |  | 0.06 | [23 empty] | 60.8
118 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 15 |  |  | 616.91 | 622.86 | 649.73 | 649.73 | 656 | 768.57 | [22 empty] | 768.57
[7 empty] | М2 | 60.8 |  | 5.95 | 616.91 |  | 6.27 | [23 empty] | 60.8
119 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 16 |  |  | 229.55 | 231.77 | 241.76 | 241.76 | 244.1 | 285.99 | [22 empty] | 285.99
[7 empty] | М2 | 15.2 |  | 2.22 | 229.55 |  | 2.34 | [23 empty] | 15.2
120 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  | 17 |  |  | -170.58 | -172.22 | -179.65 | -179.65 | -181.38 | -212.51 | [22 empty] | -212.51
[7 empty] | М2 | -76 |  | -1.64 | -170.58 |  | -1.73 | [23 empty] | -76
121 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 18 |  |  | 341.59 | 343.74 | 359.76 | 359.76 | 362.02 | 424.14 | [22 empty] | 424.14
[7 empty] | М2 | 76 |  | 2.15 | 341.59 |  | 2.26 | [23 empty] | 76
122 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 19 |  |  | 22.12 | 22.24 | 23.3 | 23.3 | 23.43 | 27.45 | [22 empty] | 27.45
[7 empty] | М2 | 110.4 |  | 0.12 | 22.12 |  | 0.13 | [23 empty] | 110.4
123 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 20 |  |  | 1120.22 | 1131.04 | 1179.82 | 1179.82 | 1191.22 | 1395.64 | [22 empty] | 1395.64
[7 empty] | М2 | 110.4 |  | 10.82 | 1120.22 |  | 11.4 | [23 empty] | 110.4
124 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 21 |  |  | 416.8 | 420.83 | 438.97 | 438.97 | 443.21 | 519.27 | [22 empty] | 519.27
[7 empty] | М2 | 27.6 |  | 4.03 | 416.8 |  | 4.24 | [23 empty] | 27.6
125 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  | 22 |  |  | -309.78 | -312.77 | -326.26 | -326.26 | -329.41 | -385.94 | [22 empty] | -385.94
[7 empty] | М2 | -138 |  | -2.99 | -309.78 |  | -3.15 | [23 empty] | -138
126 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 23 |  |  | 620.27 | 624.17 | 653.27 | 653.27 | 657.38 | 770.19 | [22 empty] | 770.19
[7 empty] | М2 | 138 |  | 3.9 | 620.27 |  | 4.11 | [23 empty] | 138
127 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 24 |  |  | 12.16 | 12.22 | 12.81 | 12.81 | 12.87 | 15.08 | [22 empty] | 15.08
[7 empty] | М2 | 60.8 |  | 0.06 | 12.16 |  | 0.06 | [23 empty] | 60.8
128 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  |  | 25 |  |  | 616.91 | 622.86 | 649.73 | 649.73 | 656 | 768.57 | [22 empty] | 768.57
[7 empty] | М2 | 60.8 |  | 5.95 | 616.91 |  | 6.27 | [23 empty] | 60.8
129 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 26 |  |  | 229.55 | 231.77 | 241.76 | 241.76 | 244.1 | 285.99 | [22 empty] | 285.99
[7 empty] | М2 | 15.2 |  | 2.22 | 229.55 |  | 2.34 | [23 empty] | 15.2
130 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  |  | 27 |  |  | -170.58 | -172.22 | -179.65 | -179.65 | -181.38 | -212.51 | [22 empty] | -212.51
[7 empty] | М2 | -76 |  | -1.64 | -170.58 |  | -1.73 | [23 empty] | -76
131 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 28 |  |  | 341.59 | 343.74 | 359.76 | 359.76 | 362.02 | 424.14 | [22 empty] | 424.14
[7 empty] | М2 | 76 |  | 2.15 | 341.59 |  | 2.26 | [23 empty] | 76
| объект 15. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСАДКИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 314.46 | 316.4 | 331.2 | 331.2 | 333.25 | 390.43 | [22 empty] | 390.43
| смета 15.45. | 16.23-ГП-С33 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ) БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС | [6 empty] | 314.46 | 316.4 | 331.2 | 331.2 | 333.25 | 390.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.43 | 0
132 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 162.18 | 163.28 | 170.81 | 170.81 | 171.97 | 201.48 | [22 empty] | 201.48
[7 empty] | ЯМ | 6 |  | 1.1 | 162.18 |  | 1.16 | [23 empty] | 6
133 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ С РАЗМЕРОМ 0,7 Х 0,5 М |  |  |  | 6,7 |  |  | 83.78 | 84.29 | 88.24 | 88.24 | 88.78 | 104.01 | [22 empty] | 104.01
[7 empty] | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 6 |  | 0.51 | 83.78 |  | 0.54 | [23 empty] | 6
134 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  |  | 8,9 |  |  | 26.46 | 26.63 | 27.87 | 27.87 | 28.05 | 32.86 | [22 empty] | 32.86
[7 empty] | ЯМ | 1 |  | 0.17 | 26.46 |  | 0.18 | [23 empty] | 1
135 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М |  |  |  | 10,11 |  |  | 42.04 | 42.2 | 44.28 | 44.28 | 44.45 | 52.08 | [22 empty] | 52.08
[7 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 1 |  | 0.16 | 42.04 |  | 0.17 | [23 empty] | 1
| объект 16. | СЕТИ СВЯЗИ | [6 empty] | 14671.48 | 14777.06 | 15452 | 15452 | 15563.2 | 18233.86 | [22 empty] | 18233.86
| смета 16.86. | 16.23 ССН-С3 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ | [6 empty] | 14671.48 | 14777.06 | 15452 | 15452 | 15563.2 | 18233.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18233.86 | 0
136 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-4 В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 9457.19 | 9545.88 | 9960.31 | 9960.31 | 10053.72 | 11778.94 | [22 empty] | 11778.94
[7 empty] | КМ | 2.35 |  | 88.69 | 9457.19 |  | 93.41 | [23 empty] | 2.35
137 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-4 ПО ШКАФУ |  |  |  | 6 |  |  | 117.77 | 118.51 | 124.04 | 124.04 | 124.82 | 146.24 | [22 empty] | 146.24
[7 empty] | М | 20 |  | 0.74 | 117.77 |  | 0.78 | [23 empty] | 20
138 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ТРАНЗИТНЫМ КОЛОДЦАМ |  |  |  | 7 |  |  | 948.59 | 958.55 | 999.05 | 999.05 | 1009.54 | 1182.78 | [22 empty] | 1182.78
[7 empty] | КОЛОДЕЦ | 38 |  | 9.96 | 948.59 |  | 10.49 | [23 empty] | 38
139 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ВОК-4 |  |  |  | 8 |  |  | 110.82 | 111.97 | 116.72 | 116.72 | 117.93 | 138.17 | [22 empty] | 138.17
[7 empty] | УЧАСТОК | 2 |  | 1.15 | 110.82 |  | 1.21 | [23 empty] | 2
140 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ |  |  |  | 9 |  |  | 49.67 | 50.28 | 52.31 | 52.31 | 52.95 | 62.04 | [22 empty] | 62.04
[7 empty] | КОНЕЦ | 4 |  | 0.61 | 49.67 |  | 0.64 | [23 empty] | 4
141 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ |  |  |  | 10,11,12,13 |  |  | 3987.44 | 3991.87 | 4199.57 | 4199.57 | 4204.24 | 4925.69 | [22 empty] | 4925.69
[7 empty] | ВОЛОКНА | 16 |  | 4.43 | 3987.44 |  | 4.67 | [23 empty] | 16
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | [6 empty] | 113323.77 | 113746.12 | 119352.58 | 119352.58 | 119797.41 | 138025.2 | 5099.41 | [18 empty] | 29381.1 | 65265.91 | 13484.03 | 24794.75

## Ведомость расчетных показателей
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.06.2024 № 7/26-2024
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС)
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | ДЕКАБРЬ 2023 | Дата начала строительства | ИЮЛЬ 2024
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0532
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [11 empty] | В ценах на дату начала работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.)
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0532
объект 1 |  | ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 74.95 | 79.68 | 314.29 | 522.29 | 33.28 | 2321.49 | 270.21 | 8 |  | 0 | 2599.7 | 3094.47 | 3259.09
[6 empty] | 771.29 | 23.43 | 29.26 | 555.43 | 20.97 |  | 0 | 2599.7 | 0 | -5 | 519.94 | 3119.64 | 26.51
смета 1.43. |  | 16.23-ГП-С31 ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ) БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 74.61 | 79.62 | 314.29 | 520.28 | 33.15 | 2313.85 | 269.16 | 0 |  | 0 | 2583.01 | 3074.53 | 3238.09
[6 empty] | 768.24 | 23.41 | 29.07 | 553.29 | 20.89 |  | 0 | 2583.01 | 0 | -4.98 | 516.6 | 3099.61 | 26.42
1 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 11.07 | 9.64 | 28.48 | 79.4 | 5.06 | 329.41 | 41.08 |  | 1 |  | 370.49 | 440.76 | 464.21
[5 empty] | 1 | 117.71 | 3.1 | 2.26 | 84.43 | 3.19 |  |  | 370.49 |  | -0.76 | 74.1 | 444.59
2 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 5.37 |  | 45.75 | 34.63 | 2.21 | 178.1 | 17.91 |  | 1 |  | 196.01 | 233.54 | 245.96
[5 empty] | 1 | 52.69 |  | 4.93 | 36.83 | 1.39 |  |  | 196.01 |  | -0.33 | 39.2 | 235.21
3 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 Х 0,8 Х 0,5 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 3.57 | 12.34 | 13.75 | 25.91 | 1.65 | 118.91 | 13.4 |  | 1 |  | 132.31 | 157.52 | 165.9
[5 empty] | 1 | 36.03 | 3.39 | 0.89 | 27.55 | 1.04 |  |  | 132.31 |  | -0.25 | 26.46 | 158.77
4 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 31.64 | 25.15 | 76.24 | 224.7 | 14.31 | 926.09 | 116.25 |  | 1 |  | 1042.34 | 1239.98 | 1305.95
[5 empty] | 2 | 333.81 | 8.1 | 6.05 | 238.96 | 9.02 |  |  | 1042.34 |  | -2.15 | 208.47 | 1250.81
5 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВРУЧНУЮ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 13.6 |  | 122.13 | 87.71 | 5.59 | 458.01 | 45.38 |  | 1 |  | 503.39 | 599.84 | 631.75
[5 empty] | 2 | 133.46 |  | 13.16 | 93.28 | 3.52 |  |  | 503.39 |  | -0.84 | 100.68 | 604.07
6 | Ж7-50 | ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 1,0 Х 1,0 Х 0,6 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 9.36 | 32.49 | 27.94 | 67.93 | 4.33 | 303.33 | 35.14 |  | 1 |  | 338.47 | 402.89 | 424.32
[5 empty] | 2 | 94.54 | 8.82 | 1.78 | 72.24 | 2.73 |  |  | 338.47 |  | -0.65 | 67.69 | 406.16
смета 1.44. |  | 16.23-ГП-С32 ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ) БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.34 | 0.06 | 0 | 2.01 | 0.13 | 7.64 | 1.05 | 8 |  | 0 | 16.69 | 19.94 | 21
[6 empty] | 3.05 | 0.02 | 0.19 | 2.14 | 0.08 |  | 0 | 16.69 | 0 | -0.02 | 3.34 | 20.03 | 0.09
7 | Ж7-50 | ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ |  |  | КУСТОВ | 0.34 |  |  | 2 | 0.13 | 7.37 | 1.04 |  | 1 |  | 8.41 | 10 | 10.53
[5 empty] | 6 | 3.05 |  |  | 2.13 | 0.08 |  |  | 8.41 |  | -0.02 | 1.68 | 10.09
8 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ |  |  | М3 |  | 0.06 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.12
[5 empty] | 0.023 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.11
9 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 0.19 |  |  | 1 |  | 0.19 | 0.23 | 0.24
[5 empty] | 0.020003 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.23
10 | Ж7-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ |  |  | Т | [7 empty] | 8 | 1 |  | 8 | 9.6 | 10.11
[5 empty] | 0.020003 | [7 empty] | 8 |  |  | 1.6 | 9.6
объект 3 |  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 10.25 | 118.9 | 0 | 74.44 | 4.73 | 635.58 | 38.51 | 731.81 |  | 0 | 1405.9 | 1683.5 | 1773.07
[6 empty] | 79.46 | 33.79 | 276.62 | 79.15 | 2.99 |  | 0 | 1405.9 | 0 | -0.71 | 281.18 | 1687.08 | 3.78
смета 3.39. |  | 16.23-ГП-С27 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 0.43 | 17.14 | 0 | 3.33 | 0.2 | 24.31 | 1.71 | 0 |  | 0 | 26.02 | 31.06 | 32.72
[6 empty] | 0 | 5.05 | 0 | 3.53 | 0.14 |  | 0 | 26.02 | 0 | -0.03 | 5.2 | 31.22 | 0.16
11 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (К1) |  |  | М3 | 0.02 | 0.9 |  | 0.18 | 0.01 | 1.29 | 0.09 |  | 1 |  | 1.38 | 1.64 | 1.73
[5 empty] | 2 |  | 0.27 |  | 0.19 | 0.01 |  |  | 1.38 |  |  | 0.28 | 1.66
12 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (W8) |  |  | М3 | 0.07 | 2.71 |  | 0.53 | 0.03 | 3.85 | 0.27 |  | 1 |  | 4.12 | 4.92 | 5.18
[5 empty] | 6 |  | 0.8 |  | 0.56 | 0.02 |  |  | 4.12 |  |  | 0.82 | 4.94
13 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (W4) |  |  | М3 | 0.09 | 3.61 |  | 0.7 | 0.04 | 5.11 | 0.36 |  | 1 |  | 5.47 | 6.53 | 6.88
[5 empty] | 8 |  | 1.06 |  | 0.74 | 0.03 |  |  | 5.47 |  | -0.01 | 1.09 | 6.56
14 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (4W1) |  |  | М3 | 0.16 | 6.31 |  | 1.22 | 0.08 | 8.95 | 0.63 |  | 1 |  | 9.58 | 11.44 | 12.05
[5 empty] | 14 |  | 1.86 |  | 1.3 | 0.05 |  |  | 9.58 |  | -0.01 | 1.92 | 11.5
15 | Ж7-50 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ЭК3W) |  |  | М3 | 0.09 | 3.61 |  | 0.7 | 0.04 | 5.11 | 0.36 |  | 1 |  | 5.47 | 6.53 | 6.88
[5 empty] | 8 |  | 1.06 |  | 0.74 | 0.03 |  |  | 5.47 |  | -0.01 | 1.09 | 6.56
смета 3.41. |  | 16.23-ГП-С29 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 9.82 | 101.76 | 0 | 71.11 | 4.53 | 611.27 | 36.8 | 731.81 |  | 0 | 1379.88 | 1652.44 | 1740.35
[6 empty] | 79.46 | 28.74 | 276.62 | 75.62 | 2.85 |  | 0 | 1379.88 | 0 | -0.68 | 275.98 | 1655.86 | 3.62
16 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) |  |  | М3 | 0.32 | 2.41 |  | 2.31 | 0.15 | 10.21 | 1.2 |  | 1 |  | 11.41 | 13.58 | 14.3
[5 empty] | 0.45 | 2.81 | 0.71 |  | 2.46 | 0.09 |  |  | 11.41 |  | -0.02 | 2.28 | 13.69
17 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ |  |  | М3 | 3.62 | 27.47 |  | 26.32 | 1.68 | 116.24 | 13.62 |  | 1 |  | 129.86 | 154.56 | 162.78
[5 empty] | 5.12 | 31.97 | 8.08 |  | 27.99 | 1.06 |  |  | 129.86 |  | -0.25 | 25.97 | 155.83
18 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  | М3 | 0.9 | 6.83 |  | 6.55 | 0.42 | 28.91 | 3.39 |  | 1 |  | 32.3 | 38.45 | 40.5
[5 empty] | 1.273 | 7.95 | 2.01 |  | 6.96 | 0.26 |  |  | 32.3 |  | -0.06 | 6.46 | 38.76
19 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  | М3 | 0.44 | 18 |  | 3.06 | 0.19 | 24.59 | 1.58 |  | 1 |  | 26.17 | 31.26 | 32.92
[5 empty] | 6.843 |  | 4.65 |  | 3.25 | 0.12 |  |  | 26.17 |  | -0.03 | 5.23 | 31.4
20 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ОТВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА (27 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 8.93 |  |  | 1 |  | 8.93 | 10.72 | 11.29
[5 empty] | 0.945 |  |  | 8.93 |  |  |  |  | 8.93 |  |  | 1.79 | 10.72
21 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА |  |  | Т | [7 empty] | 23.63 | 1 |  | 23.63 | 28.36 | 29.87
[5 empty] | 0.945 | [7 empty] | 23.63 |  |  | 4.73 | 28.36
22 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ОТВОЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 144.99 |  |  | 1 |  | 144.99 | 173.99 | 183.25
[5 empty] | 15.3432 |  |  | 144.99 |  |  |  |  | 144.99 |  |  | 29 | 173.99
23 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  | Т | [7 empty] | 383.58 | 1 |  | 383.58 | 460.3 | 484.79
[5 empty] | 15.3432 | [7 empty] | 383.58 |  |  | 76.72 | 460.3
24 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) |  |  | М3 | 2.68 | 20.39 |  | 19.53 | 1.24 | 86.24 | 10.1 |  | 1 |  | 96.34 | 114.67 | 120.77
[5 empty] | 3.8 | 23.72 | 6 |  | 20.77 | 0.78 |  |  | 96.34 |  | -0.19 | 19.27 | 115.61
25 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ |  |  | М3 | 0.57 | 4.29 |  | 4.11 | 0.26 | 18.14 | 2.13 |  | 1 |  | 20.27 | 24.13 | 25.41
[5 empty] | 0.8 | 4.99 | 1.26 |  | 4.37 | 0.16 |  |  | 20.27 |  | -0.04 | 4.05 | 24.32
26 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ |  |  | М3 | 0.91 | 6.89 |  | 6.6 | 0.42 | 29.16 | 3.42 |  | 1 |  | 32.58 | 38.77 | 40.83
[5 empty] | 1.285 | 8.02 | 2.03 |  | 7.02 | 0.27 |  |  | 32.58 |  | -0.06 | 6.52 | 39.1
27 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ |  |  | М3 | 0.38 | 15.48 |  | 2.63 | 0.17 | 21.16 | 1.36 |  | 1 |  | 22.52 | 26.89 | 28.32
[5 empty] | 5.885 |  | 4 |  | 2.8 | 0.11 |  |  | 22.52 |  | -0.03 | 4.5 | 27.02
28 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ОТВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА (27 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 75.41 |  |  | 1 |  | 75.41 | 90.49 | 95.3
[5 empty] | 7.98 |  |  | 75.41 |  |  |  |  | 75.41 |  |  | 15.08 | 90.49
29 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА |  |  | Т | [7 empty] | 199.5 | 1 |  | 199.5 | 239.4 | 252.14
[5 empty] | 7.98 | [7 empty] | 199.5 |  |  | 39.9 | 239.4
30 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ОТВОЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (27 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 47.29 |  |  | 1 |  | 47.29 | 56.75 | 59.77
[5 empty] | 5.004 |  |  | 47.29 |  |  |  |  | 47.29 |  |  | 9.46 | 56.75
31 | Ж7-20 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ТАРИФ НА ПРИЕМ БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  | Т | [7 empty] | 125.1 | 1 |  | 125.1 | 150.12 | 158.11
[5 empty] | 5.004 | [7 empty] | 125.1 |  |  | 25.02 | 150.12
объект 8 |  | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 145.35 | 519.34 | 4725.62 | 940.92 | 59.92 | 10740.93 | 486.79 | 0 |  | 0 | 11227.72 | 13427.89 | 14142.24
[6 empty] | 1290.69 | 141.03 | 2175.02 | 1000.62 | 37.8 |  | 0 | 11227.72 | 0 | -9 | 2245.56 | 13473.28 | 47.81
смета 8.42. |  | 16.23-ГП-С30 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 145.35 | 519.34 | 4725.62 | 940.92 | 59.92 | 10740.93 | 486.79 | 0 |  | 0 | 11227.72 | 13427.89 | 14142.24
[6 empty] | 1290.69 | 141.03 | 2175.02 | 1000.62 | 37.8 |  | 0 | 11227.72 | 0 | -9 | 2245.56 | 13473.28 | 47.81
32 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТРОТУАР ИЗ А/Б. ТИП 2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 | 0.56 | 9.86 | 22.61 | 3.84 | 0.24 | 114.57 | 1.99 |  | 1 |  | 116.56 | 139.69 | 147.12
[5 empty] | 2.25 | 3.21 | 2.64 | 70.61 | 4.09 | 0.15 |  |  | 116.56 |  | -0.04 | 23.31 | 139.87
33 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  | М2 | 0.62 | 8.3 | 36.27 | 4.21 | 0.27 | 103.78 | 2.18 |  | 1 |  | 105.96 | 126.95 | 133.7
[5 empty] | 9 | 3.95 | 2.46 | 46.17 | 4.48 | 0.17 |  |  | 105.96 |  | -0.04 | 21.19 | 127.15
34 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ПДГ-III/2,0 ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  |  | М2 | 1 | 2.35 | 129.59 | 7.01 | 0.45 | 166.96 | 3.63 |  | 1 |  | 170.59 | 204.37 | 215.24
[5 empty] | 9 | 9.79 | 0.88 | 10.1 | 7.46 | 0.28 |  |  | 170.59 |  | -0.07 | 34.12 | 204.71
35 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ |  |  | М2 | 0.87 |  | 82.62 | 6.13 | 0.39 | 111.59 | 3.17 |  | 1 |  | 114.76 | 137.41 | 144.72
[5 empty] | 9 | 9.32 |  | 6.43 | 6.51 | 0.25 |  |  | 114.76 |  | -0.06 | 22.95 | 137.71
36 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) ТРОТУАР ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 | 4.41 | 76.59 | 175.55 | 29.85 | 1.9 | 889.7 | 15.44 |  | 1 |  | 905.14 | 1084.73 | 1142.44
[5 empty] | 17.4697 | 24.91 | 20.51 | 548.25 | 31.74 | 1.2 |  |  | 905.14 |  | -0.29 | 181.03 | 1086.17
37 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  | М2 | 4.27 | 57.3 | 250.26 | 29.11 | 1.85 | 716.22 | 15.06 |  | 1 |  | 731.28 | 876.13 | 922.74
[5 empty] | 62.1 | 27.29 | 17 | 318.57 | 30.95 | 1.17 |  |  | 731.28 |  | -0.28 | 146.26 | 877.54
38 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  | М2 | 80.5 | 35.12 | 1294.38 | 512.26 | 32.62 | 3396.12 | 265.02 |  | 1 |  | 3661.14 | 4368.68 | 4601.09
[5 empty] | 64 | 771.85 | 7.61 | 189.45 | 544.76 | 20.57 |  |  | 3661.14 |  | -4.89 | 732.23 | 4393.37
39 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М | 14.6 | 5.65 | 225.59 | 91.59 | 5.83 | 584.92 | 47.38 |  | 1 |  | 632.3 | 754.34 | 794.47
[5 empty] | 19 | 137.54 | 1.82 | 18.51 | 97.4 | 3.68 |  |  | 632.3 |  | -0.87 | 126.46 | 758.76
40 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПРОЕЗД ИЗ А/Б. ТИП 1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 | 3.26 | 56.51 | 129.51 | 22.02 | 1.4 | 656.37 | 11.39 |  | 1 |  | 667.76 | 800.26 | 842.83
[5 empty] | 12.888 | 18.38 | 15.13 | 404.46 | 23.42 | 0.88 |  |  | 667.76 |  | -0.21 | 133.55 | 801.31
41 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  | М2 | 2.86 | 104.77 | 180.25 | 21.9 | 1.39 | 516.25 | 11.33 |  | 1 |  | 527.58 | 632.04 | 665.66
[5 empty] | 37.2 | 7.23 | 26.1 | 176.75 | 23.29 | 0.88 |  |  | 527.58 |  | -0.21 | 105.52 | 633.1
42 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ |  |  | М2 | 3.96 | 90.21 | 180.25 | 27.41 | 1.75 | 527.6 | 14.18 |  | 1 |  | 541.78 | 648.82 | 683.34
[5 empty] | 37.2 | 21.24 | 20.47 | 176.75 | 29.15 | 1.1 |  |  | 541.78 |  | -0.26 | 108.36 | 650.14
43 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20 СМ) |  |  | М2 | -2.64 | -59.75 | -59.82 | -18.2 | -1.16 | -286.15 | -9.42 |  | 1 |  | -295.57 | -353.81 | -372.63
[5 empty] | -37.2 | -14.14 | -13.56 | -113.16 | -19.36 | -0.73 |  |  | -295.57 |  | 0.17 | -59.11 | -354.68
44 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С РАСКЛИНЦОВКОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ (ПОД БОРТ) |  |  | М2 | 0.37 | 8.44 | 16.86 | 2.56 | 0.16 | 49.36 | 1.33 |  | 1 |  | 50.69 | 60.71 | 63.94
[5 empty] | 3.48 | 1.99 | 1.91 | 16.54 | 2.73 | 0.1 |  |  | 50.69 |  | -0.02 | 10.14 | 60.83
45 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМЕ 27-250-2 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 7 СМ) |  |  | М2 | -0.2 | -4.47 | -7.03 | -1.37 | -0.09 | -24.18 | -0.71 |  | 1 |  | -24.89 | -29.81 | -31.4
[5 empty] | -3.48 | -1.06 | -1.02 | -8.67 | -1.45 | -0.05 |  |  | -24.89 |  | 0.01 | -4.98 | -29.87
46 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) РОЗЛИВ БИТУМОВ |  |  | Т | 0.02 | 0.56 | 40.01 | 0.14 | 0.01 | 44.06 | 0.07 |  | 1 |  | 44.13 | 52.94 | 55.76
[5 empty] | 0.027216 |  | 0.21 | 3.18 | 0.15 | 0.01 |  |  | 44.13 |  |  | 8.83 | 52.96
47 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 2.23 | 31.75 | 459.16 | 16.73 | 1.07 | 578.23 | 8.65 |  | 1 |  | 586.88 | 703.45 | 740.87
[5 empty] | 37.2 | 15.49 | 9.96 | 35.73 | 17.79 | 0.67 |  |  | 586.88 |  | -0.16 | 117.38 | 704.26
48 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.63 | 23.76 | 342.05 | 5.03 | 0.32 | 403.47 | 2.6 |  | 1 |  | 406.07 | 487.04 | 512.95
[5 empty] | 37.2 | 0.2 | 7.45 | 26.61 | 5.35 | 0.2 |  |  | 406.07 |  | -0.05 | 81.21 | 487.28
49 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 2.29 | 32.43 | 568.72 | 17.08 | 1.09 | 698.08 | 8.84 |  | 1 |  | 706.92 | 847.48 | 892.57
[5 empty] | 38 | 15.82 | 10.17 | 44.25 | 18.16 | 0.69 |  |  | 706.92 |  | -0.16 | 141.38 | 848.3
50 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 |  |  | М2 | 0.22 | 8.09 | 141.39 | 1.72 | 0.11 | 164.25 | 0.89 |  | 1 |  | 165.14 | 198.08 | 208.62
[5 empty] | 38 | 0.07 | 2.54 | 11 | 1.82 | 0.07 |  |  | 165.14 |  | -0.02 | 33.03 | 198.17
51 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М | 6.15 | 2.38 | 164 | 38.56 | 2.46 | 321.4 | 19.95 |  | 1 |  | 341.35 | 407.76 | 429.45
[5 empty] | 8 | 57.91 | 0.77 | 13.9 | 41.01 | 1.55 |  |  | 341.35 |  | -0.37 | 68.27 | 409.62
52 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) ТРОТУАР ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ. ТИП 3 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА |  |  | М3 | 0.77 | 13.34 | 30.56 | 5.2 | 0.33 | 154.91 | 2.69 |  | 1 |  | 157.6 | 188.87 | 198.92
[5 empty] | 3.0415 | 4.34 | 3.57 | 95.45 | 5.53 | 0.21 |  |  | 157.6 |  | -0.05 | 31.52 | 189.12
53 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ |  |  | М2 | 0.64 | 8.58 | 37.48 | 4.36 | 0.28 | 107.28 | 2.26 |  | 1 |  | 109.54 | 131.23 | 138.21
[5 empty] | 9.3 | 4.09 | 2.55 | 47.71 | 4.64 | 0.18 |  |  | 109.54 |  | -0.04 | 21.91 | 131.45
54 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  | М2 | 12.58 | 5.49 | 202.25 | 80.04 | 5.1 | 530.65 | 41.41 |  | 1 |  | 572.06 | 682.62 | 718.94
[5 empty] | 10 | 120.6 | 1.19 | 29.61 | 85.12 | 3.21 |  |  | 572.06 |  | -0.77 | 114.41 | 686.47
55 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | М | 5.38 | 2.08 | 83.11 | 33.74 | 2.15 | 215.49 | 17.46 |  | 1 |  | 232.95 | 277.91 | 292.69
[5 empty] | 7 | 50.67 | 0.67 | 6.82 | 35.88 | 1.36 |  |  | 232.95 |  | -0.32 | 46.59 | 279.54
объект 11 |  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 589.23 | 4815.29 | 40452.01 | 3872.16 | 262.33 | 60678.61 | 2131.4 | 0 |  | 0 | 62810.01 | 75173.42 | 79172.64
[6 empty] | 4764.27 | 1504.57 | 3187.36 | 3199.1 | 165.47 |  | 0 | 62810.01 | 0 | -39.38 | 12562 | 75372.01 | 209.14
смета 11.84. |  | 16.23 ЭС-С1 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10КВ ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 450.96 | 4357.44 | 35635.77 | 2936.22 | 201.64 | 51592.19 | 1638.13 | 0 |  | 0 | 53230.32 | 63723.78 | 67113.88
[6 empty] | 3468.83 | 1349.2 | 2626.64 | 2268.76 | 127.16 |  | 0 | 53230.32 | 0 | -30.27 | 10646.05 | 63876.37 | 160.7
56 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 155М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 2.4 | 65.31 |  | 17.61 | 1.12 | 107.21 | 9.11 |  | 1 |  | 116.32 | 138.73 | 146.11
[5 empty] | 33.48 | 3.91 | 22.88 |  | 18.72 | 0.71 |  |  | 116.32 |  | -0.17 | 23.26 | 139.58
57 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 39.97 |  |  | 238.32 | 15.18 | 876.86 | 123.29 |  | 1 |  | 1000.15 | 1188.7 | 1251.94
[5 empty] | 22.32 | 362.63 |  |  | 253.44 | 9.57 |  |  | 1000.15 |  | -2.28 | 200.03 | 1200.18
58 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 | 2.31 | 58.84 |  | 16.63 | 1.06 | 100.13 | 8.61 |  | 1 |  | 108.74 | 129.68 | 136.58
[5 empty] | 19 | 5.4 | 19.91 |  | 17.69 | 0.67 |  |  | 108.74 |  | -0.16 | 21.75 | 130.49
59 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 164.92 |  |  | 1 |  | 164.92 | 197.9 | 208.43
[5 empty] | 33.25 |  |  | 164.92 |  |  |  |  | 164.92 |  |  | 32.98 | 197.9
60 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗ КАРЬЕРА НА 55КМ |  |  | М3 | 0.15 | 3.43 | 172.34 | 1.11 | 0.07 | 720.9 | 0.57 |  | 1 |  | 721.47 | 865.72 | 911.78
[5 empty] | 19 | 0.67 | 1.02 | 542.07 | 1.18 | 0.04 |  |  | 721.47 |  | -0.01 | 144.29 | 865.76
61 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.21 | 8.24 |  | 1.6 | 0.1 | 11.68 | 0.83 |  | 1 |  | 12.51 | 14.94 | 15.73
[5 empty] | 22.32 |  | 2.43 |  | 1.7 | 0.06 |  |  | 12.51 |  | -0.02 | 2.5 | 15.01
62 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 5.52 | 73.89 |  | 36.88 | 2.35 | 180.91 | 19.08 |  | 1 |  | 199.99 | 238.21 | 250.88
[5 empty] | 22.32 | 27.44 | 28.68 |  | 39.22 | 1.48 |  |  | 199.99 |  | -0.35 | 40 | 239.99
63 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 16.82 |  |  | 100.28 | 6.39 | 368.96 | 51.88 |  | 1 |  | 420.84 | 500.17 | 526.78
[5 empty] | 14.88 | 152.58 |  |  | 106.64 | 4.03 |  |  | 420.84 |  | -0.96 | 84.17 | 505.01
64 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 22.86 |  | 3575.48 | 147.42 | 9.39 | 4287.17 | 76.27 |  | 1 |  | 4363.44 | 5229.02 | 5507.2
[5 empty] | 0.172 | 224.31 |  | 169.29 | 156.77 | 5.92 |  |  | 4363.44 |  | -1.41 | 872.69 | 5236.13
65 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКОЙ |  |  | М2 | 6.95 | 7.6 | 566.5 | 44.57 | 2.84 | 778.27 | 23.06 |  | 1 |  | 801.33 | 959.45 | 1010.49
[5 empty] | 14.7143 | 63.02 | 4.8 | 44.98 | 47.4 | 1.79 |  |  | 801.33 |  | -0.43 | 160.27 | 961.6
66 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛАКОМ |  |  | М2 | 2.86 |  | 68.75 | 18.45 | 1.18 | 142.11 | 9.55 |  | 1 |  | 151.66 | 181.1 | 190.73
[5 empty] | 17.8571 | 28.08 |  | 5.46 | 19.63 | 0.74 |  |  | 151.66 |  | -0.18 | 30.33 | 181.99
67 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ШУРФЫ (Л.2) РЫТЬЕ ШУРФОВ |  |  | М3 | 9.06 |  |  | 54.03 | 3.44 | 198.79 | 27.95 |  | 1 |  | 226.74 | 269.48 | 283.82
[5 empty] | 4.4 | 82.21 |  |  | 57.46 | 2.17 |  |  | 226.74 |  | -0.52 | 45.35 | 272.09
68 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ЗАСЫПКА ШУРФОВ |  |  | М3 | 4.97 |  |  | 29.65 | 1.89 | 109.1 | 15.34 |  | 1 |  | 124.44 | 147.9 | 155.77
[5 empty] | 4.4 | 45.12 |  |  | 31.53 | 1.19 |  |  | 124.44 |  | -0.28 | 24.89 | 149.33
69 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 24.95 | 205.79 |  | 167.7 | 11.78 | 699.79 | 95.72 |  | 1 |  | 795.51 | 945.7 | 996.01
[5 empty] | 273 | 194.73 | 86.79 |  | 114.13 | 7.43 |  |  | 795.51 |  | -1.77 | 159.1 | 954.61
70 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 |  |  | М | 19.55 | 177.5 |  | 131.79 | 9.26 | 559.35 | 75.22 |  | 1 |  | 634.57 | 754.48 | 794.62
[5 empty] | 546 | 146.66 | 74.58 |  | 89.69 | 5.84 |  |  | 634.57 |  | -1.39 | 126.91 | 761.48
71 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 44.5 | 953.02 |  | 314.08 | 22.06 | 1704.66 | 179.26 |  | 1 |  | 1883.92 | 2244 | 2363.38
[5 empty] | 273 | 191.15 | 336.09 |  | 213.74 | 13.92 |  |  | 1883.92 |  | -3.31 | 376.78 | 2260.7
72 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ |  |  | М | 50.72 | 1144.36 | 1235.94 | 359.56 | 25.26 | 3318.66 | 205.22 |  | 1 |  | 3523.88 | 4209.54 | 4433.49
[5 empty] | 546 | 200.05 | 403.55 | 96.65 | 244.7 | 15.93 |  |  | 3523.88 |  | -3.79 | 704.78 | 4228.66
73 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АПВПУ2Г-10 1Х120/16) |  |  | М | 136.14 | 1562.01 | 404.84 | 858.53 | 60.32 | 4622.9 | 490.01 |  | 1 |  | 5112.91 | 6089.84 | 6413.82
[5 empty] | 795.2 | 1100.64 | 340.58 | 23.3 | 584.27 | 38.04 |  |  | 5112.91 |  | -9.05 | 1022.58 | 6135.49
74 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (АПВПУ2Г-10 1Х120/16) |  |  | М | 21.36 | 63.4 | 62.4 | 139.82 | 9.82 | 594.47 | 79.8 |  | 1 |  | 674.27 | 801.7 | 844.35
[5 empty] | 172 | 215.81 | 18.9 | 3.35 | 95.15 | 6.19 |  |  | 674.27 |  | -1.47 | 134.85 | 809.12
75 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖ АПВПУ2Г-10 1Х120/16 В ТП |  |  | М | 16.9 | 33.17 | 27428.28 | 110.19 | 7.74 | 29297.37 | 62.89 |  | 1 |  | 29360.26 | 35226.46 | 37100.51
[5 empty] | 150 | 175.98 | 8.99 | 1463.3 | 74.99 | 4.88 |  |  | 29360.26 |  | -1.16 | 5872.05 | 35232.31
76 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖ МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СПТП-10-70/120 |  |  | ШТ. | 15.48 | 0.44 | 2064.4 | 102.25 | 7.18 | 2528.94 | 58.36 |  | 1 |  | 2587.3 | 3099.32 | 3264.2
[5 empty] | 4 | 171.64 |  | 110 | 69.58 | 4.53 |  |  | 2587.3 |  | -1.08 | 517.46 | 3104.76
77 | Ж6-60-30 | КЛ-10КВ (1В, 2В, 3В, 4В) МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  | ШТ. | 7.28 | 0.44 | 56.84 | 45.75 | 3.21 | 219.04 | 26.11 |  | 1 |  | 245.15 | 291.74 | 307.26
[5 empty] | 4 | 76.8 |  | 3.32 | 31.13 | 2.03 |  |  | 245.15 |  | -0.48 | 49.03 | 294.18
смета 11.85. |  | 16.23 ЭС-С4 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,23КВ СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ |  |  |  | 138.27 | 457.85 | 4816.24 | 935.94 | 60.69 | 9086.42 | 493.27 | 0 |  | 0 | 9579.69 | 11449.64 | 12058.76
[6 empty] | 1295.44 | 155.37 | 560.72 | 930.34 | 38.31 |  | 0 | 9579.69 | 0 | -9.11 | 1915.95 | 11495.64 | 48.44
78 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 1.41 | 38.49 |  | 10.37 | 0.66 | 63.17 | 5.37 |  | 1 |  | 68.54 | 81.74 | 86.09
[5 empty] | 19.728 | 2.3 | 13.48 |  | 11.03 | 0.42 |  |  | 68.54 |  | -0.1 | 13.71 | 82.25
79 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 8.83 |  |  | 52.66 | 3.35 | 193.75 | 27.24 |  | 1 |  | 220.99 | 262.66 | 276.63
[5 empty] | 4.932 | 80.13 |  |  | 56 | 2.11 |  |  | 220.99 |  | -0.5 | 44.2 | 265.19
80 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 | 1.09 | 27.87 |  | 7.88 | 0.5 | 47.43 | 4.08 |  | 1 |  | 51.51 | 61.43 | 64.7
[5 empty] | 9 | 2.56 | 9.43 |  | 8.38 | 0.32 |  |  | 51.51 |  | -0.08 | 10.3 | 61.81
81 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 78.12 |  |  | 1 |  | 78.12 | 93.74 | 98.73
[5 empty] | 15.75 |  |  | 78.12 |  |  |  |  | 78.12 |  |  | 15.62 | 93.74
82 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 | 0.07 | 1.62 | 67.31 | 0.53 | 0.03 | 227.86 | 0.27 |  | 1 |  | 228.13 | 273.73 | 288.29
[5 empty] | 9 | 0.32 | 0.48 | 157.47 | 0.56 | 0.02 |  |  | 228.13 |  |  | 45.63 | 273.76
83 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.12 | 4.86 |  | 0.94 | 0.06 | 6.89 | 0.49 |  | 1 |  | 7.38 | 8.81 | 9.28
[5 empty] | 13.152 |  | 1.43 |  | 1 | 0.04 |  |  | 7.38 |  | -0.01 | 1.48 | 8.86
84 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 3.25 | 43.54 |  | 21.73 | 1.38 | 106.59 | 11.24 |  | 1 |  | 117.83 | 140.35 | 147.82
[5 empty] | 13.152 | 16.17 | 16.9 |  | 23.11 | 0.87 |  |  | 117.83 |  | -0.21 | 23.57 | 141.4
85 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 3.72 |  |  | 22.16 | 1.41 | 81.54 | 11.46 |  | 1 |  | 93 | 110.53 | 116.41
[5 empty] | 3.288 | 33.72 |  |  | 23.57 | 0.89 |  |  | 93 |  | -0.21 | 18.6 | 111.6
86 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА |  |  | КАНАЛ-КМ | 18.21 |  | 1369.84 | 117.42 | 7.48 | 1866.71 | 60.74 |  | 1 |  | 1927.45 | 2307.28 | 2430.03
[5 empty] | 0.137 | 178.66 |  | 64.84 | 124.87 | 4.72 |  |  | 1927.45 |  | -1.12 | 385.49 | 2312.94
87 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ Д40 В СУЩ. ПОДПОРНОЙ СТЕНЕ ТОЛЩ.500ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.29 | 0.19 |  | 1.89 | 0.12 | 7.14 | 0.98 |  | 1 |  | 8.12 | 9.65 | 10.16
[5 empty] | 1 | 2.87 |  |  | 2.01 | 0.08 |  |  | 8.12 |  | -0.02 | 1.62 | 9.74
88 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.500ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.47 | 0.33 | 0.73 | 3.06 | 0.19 | 12.36 | 1.58 |  | 1 |  | 13.94 | 16.58 | 17.46
[5 empty] | 1 | 4.65 |  | 0.06 | 3.25 | 0.12 |  |  | 13.94 |  | -0.03 | 2.79 | 16.73
89 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (КС7.9) |  |  | М3 | 0.2 | 5.46 |  | 1.47 | 0.09 | 8.97 | 0.76 |  | 1 |  | 9.73 | 11.6 | 12.22
[5 empty] | 2.8 | 0.33 | 1.91 |  | 1.57 | 0.06 |  |  | 9.73 |  | -0.01 | 1.95 | 11.68
90 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (КС7.9) |  |  | М3 | 1.25 |  |  | 7.47 | 0.48 | 27.5 | 3.87 |  | 1 |  | 31.37 | 37.28 | 39.26
[5 empty] | 0.7 | 11.37 |  |  | 7.95 | 0.3 |  |  | 31.37 |  | -0.07 | 6.27 | 37.64
91 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ОТВОЗКИ |  |  | М3 | 0.34 | 8.67 |  | 2.45 | 0.16 | 14.77 | 1.27 |  | 1 |  | 16.04 | 19.13 | 20.15
[5 empty] | 2.8 | 0.8 | 2.93 |  | 2.61 | 0.1 |  |  | 16.04 |  | -0.02 | 3.21 | 19.25
92 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ПЕРЕВОЗКА НА 13КМ |  |  | Т | [5 empty] | 24.3 |  |  | 1 |  | 24.3 | 29.16 | 30.71
[5 empty] | 4.9 |  |  | 24.3 |  |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.86 | 29.16
93 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М РАБОТА НА ОТВАЛЕ |  |  | М3 | 0.02 | 0.51 |  | 0.16 | 0.01 | 0.96 | 0.09 |  | 1 |  | 1.05 | 1.25 | 1.32
[5 empty] | 2.8 | 0.1 | 0.15 |  | 0.17 | 0.01 |  |  | 1.05 |  |  | 0.21 | 1.26
94 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.01 | 0.21 |  | 0.04 |  | 0.29 | 0.02 |  | 1 |  | 0.31 | 0.37 | 0.39
[5 empty] | 0.56 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.06 | 0.37
95 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  | М3 | 0.14 | 1.85 |  | 0.93 | 0.06 | 4.55 | 0.48 |  | 1 |  | 5.03 | 5.99 | 6.31
[5 empty] | 0.56 | 0.69 | 0.72 |  | 0.99 | 0.04 |  |  | 5.03 |  | -0.01 | 1.01 | 6.04
96 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.06 | 3.49 | 0.49 |  | 1 |  | 3.98 | 4.73 | 4.98
[5 empty] | 0.14 | 1.44 |  |  | 1.01 | 0.04 |  |  | 3.98 |  | -0.01 | 0.8 | 4.78
97 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ КС7.9 |  |  | КОЛОДЕЦ | 58.59 | 233.24 | 1814.4 | 418.54 | 26.65 | 3664.32 | 216.53 |  | 1 |  | 3880.85 | 4636.85 | 4883.53
[5 empty] | 7 | 561.75 | 75.11 | 151.83 | 445.1 | 16.81 |  |  | 3880.85 |  | -4 | 776.17 | 4657.02
98 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО ДНА КОЛОДЦА |  |  | М3 | 3.04 | 5.9 | 3.24 | 18.74 | 1.19 | 76.36 | 9.7 |  | 1 |  | 86.06 | 102.37 | 107.82
[5 empty] | 1.6 | 26.55 | 1.97 | 0.24 | 19.93 | 0.75 |  |  | 86.06 |  | -0.18 | 17.21 | 103.27
99 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ |  |  | КАНАЛОВ | 10.96 |  | 9.46 | 76.78 | 4.89 | 292.7 | 39.72 |  | 1 |  | 332.42 | 395.21 | 416.24
[5 empty] | 14 | 116.83 |  | 0.74 | 81.65 | 3.08 |  |  | 332.42 |  | -0.73 | 66.48 | 398.9
100 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ВВГНГ 3Х6) |  |  | М | 17.24 | 51.18 | 50.38 | 112.88 | 7.93 | 479.94 | 64.43 |  | 1 |  | 544.37 | 647.24 | 681.67
[5 empty] | 138.86 | 174.23 | 15.26 | 2.71 | 76.82 | 5 |  |  | 544.37 |  | -1.19 | 108.87 | 653.24
101 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ ВВГНГ 3Х6 В ТП И В КОРОБЕ |  |  | М | 1.24 | 2.43 | 5.01 | 8.08 | 0.57 | 35.07 | 4.61 |  | 1 |  | 39.68 | 47.18 | 49.69
[5 empty] | 11 | 12.91 | 0.66 | 0.3 | 5.5 | 0.36 |  |  | 39.68 |  | -0.09 | 7.94 | 47.62
102 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ ВВГНГ 3Х6 В КОЛОДЦЕ |  |  | М | 0.78 | 11.57 | 956.57 | 5.26 | 0.37 | 1034.55 | 3 |  | 1 |  | 1037.55 | 1244.78 | 1311
[5 empty] | 4 | 5.96 | 2.87 | 51.07 | 3.58 | 0.23 |  |  | 1037.55 |  | -0.06 | 207.51 | 1245.06
103 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М КАБЕЛЬНАЯ РАЗДЕЛКА |  |  | ШТ. | 1.58 | 0.08 | 86.4 | 9.92 | 0.7 | 125.48 | 5.66 |  | 1 |  | 131.14 | 156.84 | 165.18
[5 empty] | 2 | 16.66 |  | 4.64 | 6.75 | 0.44 |  |  | 131.14 |  | -0.11 | 26.23 | 157.37
104 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ УПЛОТНИТЕЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/28 |  |  | ШТ. | 1.82 | 0.11 | 14.21 | 11.44 | 0.8 | 54.76 | 6.53 |  | 1 |  | 61.29 | 72.94 | 76.82
[5 empty] | 1 | 19.2 |  | 0.83 | 7.78 | 0.51 |  |  | 61.29 |  | -0.12 | 12.26 | 73.55
105 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ |  |  | М | 0.35 | 2.41 | 7.41 | 2.2 | 0.15 | 16.16 | 1.25 |  | 1 |  | 17.41 | 20.77 | 21.87
[5 empty] | 0.5 | 2.01 | 1.68 | 0.4 | 1.5 | 0.1 |  |  | 17.41 |  | -0.02 | 3.48 | 20.89
106 | Ж6-60-30 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. КЛ-0,23КВ (7Н) (ЭС Л.4; ЭС.СО2 Л.3 П.2) ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ - 137М МОНТАЖ КОРОБА КПГ-200Х80/2-1,5-ОЦ |  |  | М | 3.09 | 17.33 | 431.28 | 19.99 | 1.4 | 530.69 | 11.41 |  | 1 |  | 542.1 | 649.45 | 684
[5 empty] | 6 | 23.23 | 10.33 | 23.17 | 13.61 | 0.89 |  |  | 542.1 |  | -0.21 | 108.42 | 650.52
объект 12 |  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 134.48 | 527.04 | 91.28 | 872.81 | 55.55 | 3715.62 | 451.56 | 0 |  | 0 | 4167.18 | 4958.55 | 5222.34
[6 empty] | 1210.91 | 117.19 | 3.08 | 928.22 | 35.06 |  | 0 | 4167.18 | 0 | -8.33 | 833.47 | 5000.65 | 44.34
смета 12.40. |  | 16.23-ГП-С28 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 134.48 | 527.04 | 91.28 | 872.81 | 55.55 | 3715.62 | 451.56 | 0 |  | 0 | 4167.18 | 4958.55 | 5222.34
[6 empty] | 1210.91 | 117.19 | 3.08 | 928.22 | 35.06 |  | 0 | 4167.18 | 0 | -8.33 | 833.47 | 5000.65 | 44.34
107 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 0.04 | 1.59 |  | 0.31 | 0.02 | 2.26 | 0.16 |  | 1 |  | 2.42 | 2.89 | 3.04
[5 empty] | 14.4 |  | 0.47 |  | 0.33 | 0.01 |  |  | 2.42 |  |  | 0.48 | 2.9
108 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 4.54 | 0.28 |  | 29.25 | 1.86 | 107.81 | 15.13 |  | 1 |  | 122.94 | 146.12 | 153.89
[5 empty] | 14.4 | 44.42 | 0.09 |  | 31.11 | 1.17 |  |  | 122.94 |  | -0.28 | 24.59 | 147.53
109 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 1.69 |  |  | 10.9 | 0.69 | 40.11 | 5.64 |  | 1 |  | 45.75 | 54.37 | 57.26
[5 empty] | 3.6 | 16.59 |  |  | 11.59 | 0.44 |  |  | 45.75 |  | -0.1 | 9.15 | 54.9
110 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  | М2 | -1.26 |  |  | -8.1 | -0.52 | -29.82 | -4.19 |  | 1 |  | -34.01 | -40.42 | -42.57
[5 empty] | -18 | -12.33 |  |  | -8.62 | -0.33 |  |  | -34.01 |  | 0.08 | -6.8 | -40.81
111 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (К1) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 1.6 | 24.05 | 4.49 | 10.57 | 0.67 | 62.37 | 5.47 |  | 1 |  | 67.84 | 80.9 | 85.2
[5 empty] | 18 | 10.88 | 5.2 | 0.15 | 11.24 | 0.42 |  |  | 67.84 |  | -0.1 | 13.57 | 81.41
112 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 0.13 | 5.12 |  | 0.99 | 0.06 | 7.26 | 0.51 |  | 1 |  | 7.77 | 9.28 | 9.77
[5 empty] | 46.4 |  | 1.51 |  | 1.06 | 0.04 |  |  | 7.77 |  | -0.01 | 1.55 | 9.32
113 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 14.62 | 0.89 |  | 94.25 | 6 | 347.38 | 48.76 |  | 1 |  | 396.14 | 470.82 | 495.87
[5 empty] | 46.4 | 143.12 | 0.29 |  | 100.23 | 3.79 |  |  | 396.14 |  | -0.9 | 79.23 | 475.37
114 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 5.45 |  |  | 35.12 | 2.24 | 129.22 | 18.17 |  | 1 |  | 147.39 | 175.18 | 184.5
[5 empty] | 11.6 | 53.44 |  |  | 37.35 | 1.41 |  |  | 147.39 |  | -0.34 | 29.48 | 176.87
115 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  | М2 | -4.05 |  |  | -26.1 | -1.66 | -96.04 | -13.5 |  | 1 |  | -109.54 | -130.19 | -137.12
[5 empty] | -58 | -39.72 |  |  | -27.76 | -1.05 |  |  | -109.54 |  | 0.25 | -21.91 | -131.45
116 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W8) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 5.16 | 77.51 | 14.47 | 34.06 | 2.17 | 201.01 | 17.62 |  | 1 |  | 218.63 | 260.71 | 274.58
[5 empty] | 58 | 35.05 | 16.77 | 0.49 | 36.22 | 1.37 |  |  | 218.63 |  | -0.33 | 43.73 | 262.36
117 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 0.17 | 6.71 |  | 1.3 | 0.08 | 9.51 | 0.67 |  | 1 |  | 10.18 | 12.16 | 12.81
[5 empty] | 60.8 |  | 1.98 |  | 1.38 | 0.05 |  |  | 10.18 |  | -0.01 | 2.04 | 12.22
118 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 19.16 | 1.17 |  | 123.49 | 7.86 | 455.16 | 63.89 |  | 1 |  | 519.05 | 616.91 | 649.73
[5 empty] | 60.8 | 187.53 | 0.38 |  | 131.33 | 4.96 |  |  | 519.05 |  | -1.18 | 103.81 | 622.86
119 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 7.14 |  |  | 46.02 | 2.93 | 169.33 | 23.81 |  | 1 |  | 193.14 | 229.55 | 241.76
[5 empty] | 15.2 | 70.03 |  |  | 48.94 | 1.85 |  |  | 193.14 |  | -0.44 | 38.63 | 231.77
120 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  | М2 | -5.3 |  |  | -34.2 | -2.18 | -125.83 | -17.69 |  | 1 |  | -143.52 | -170.58 | -179.65
[5 empty] | -76 | -52.04 |  |  | -36.37 | -1.37 |  |  | -143.52 |  | 0.33 | -28.7 | -172.22
121 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (W4) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 6.76 | 101.56 | 18.95 | 44.62 | 2.84 | 263.36 | 23.09 |  | 1 |  | 286.45 | 341.59 | 359.76
[5 empty] | 76 | 45.93 | 21.97 | 0.64 | 47.46 | 1.79 |  |  | 286.45 |  | -0.43 | 57.29 | 343.74
122 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 0.31 | 12.19 |  | 2.37 | 0.15 | 17.31 | 1.22 |  | 1 |  | 18.53 | 22.12 | 23.3
[5 empty] | 110.4 |  | 3.6 |  | 2.52 | 0.1 |  |  | 18.53 |  | -0.02 | 3.71 | 22.24
123 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 34.78 | 2.12 |  | 224.25 | 14.28 | 826.52 | 116.01 |  | 1 |  | 942.53 | 1120.22 | 1179.82
[5 empty] | 110.4 | 340.52 | 0.7 |  | 238.48 | 9.01 |  |  | 942.53 |  | -2.14 | 188.51 | 1131.04
124 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 12.96 |  |  | 83.56 | 5.32 | 307.46 | 43.23 |  | 1 |  | 350.69 | 416.8 | 438.97
[5 empty] | 27.6 | 127.15 |  |  | 88.87 | 3.36 |  |  | 350.69 |  | -0.8 | 70.14 | 420.83
125 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  | М2 | -9.63 |  |  | -62.11 | -3.95 | -228.51 | -32.13 |  | 1 |  | -260.64 | -309.78 | -326.26
[5 empty] | - 138 | -94.5 |  |  | -66.05 | -2.49 |  |  | -260.64 |  | 0.59 | -52.13 | -312.77
126 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (4W1) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 12.28 | 184.41 | 34.42 | 81.03 | 5.16 | 478.22 | 41.92 |  | 1 |  | 520.14 | 620.27 | 653.27
[5 empty] | 138 | 83.39 | 39.9 | 1.16 | 86.17 | 3.25 |  |  | 520.14 |  | -0.77 | 104.03 | 624.17
127 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 0.17 | 6.71 |  | 1.3 | 0.08 | 9.51 | 0.67 |  | 1 |  | 10.18 | 12.16 | 12.81
[5 empty] | 60.8 |  | 1.98 |  | 1.38 | 0.05 |  |  | 10.18 |  | -0.01 | 2.04 | 12.22
128 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ |  |  | М2 | 19.16 | 1.17 |  | 123.49 | 7.86 | 455.16 | 63.89 |  | 1 |  | 519.05 | 616.91 | 649.73
[5 empty] | 60.8 | 187.53 | 0.38 |  | 131.33 | 4.96 |  |  | 519.05 |  | -1.18 | 103.81 | 622.86
129 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 7.14 |  |  | 46.02 | 2.93 | 169.33 | 23.81 |  | 1 |  | 193.14 | 229.55 | 241.76
[5 empty] | 15.2 | 70.03 |  |  | 48.94 | 1.85 |  |  | 193.14 |  | -0.44 | 38.63 | 231.77
130 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ |  |  | М2 | -5.3 |  |  | -34.2 | -2.18 | -125.83 | -17.69 |  | 1 |  | -143.52 | -170.58 | -179.65
[5 empty] | -76 | -52.04 |  |  | -36.37 | -1.37 |  |  | -143.52 |  | 0.33 | -28.7 | -172.22
131 | Ж7-50 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЭК3W) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ |  |  | М2 | 6.76 | 101.56 | 18.95 | 44.62 | 2.84 | 263.36 | 23.09 |  | 1 |  | 286.45 | 341.59 | 359.76
[5 empty] | 76 | 45.93 | 21.97 | 0.64 | 47.46 | 1.79 |  |  | 286.45 |  | -0.43 | 57.29 | 343.74
объект 15 |  | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСАДКИ (БЕЗ УЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 6.1 | 9.68 | 79.4 | 40.34 | 2.57 | 242.8 | 20.87 | 0 |  | 0 | 263.67 | 314.46 | 331.2
[6 empty] | 58.84 | 2.55 | 7.82 | 42.91 | 1.62 |  | 0 | 263.67 | 0 | -0.38 | 52.73 | 316.4 | 2.05
смета 15.45. |  | 16.23-ГП-С33 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ) БЕЗ ЛЬГОТЫ ПО НДС |  |  |  | 6.1 | 9.68 | 79.4 | 40.34 | 2.57 | 242.8 | 20.87 | 0 |  | 0 | 263.67 | 314.46 | 331.2
[6 empty] | 58.84 | 2.55 | 7.82 | 42.91 | 1.62 |  | 0 | 263.67 | 0 | -0.38 | 52.73 | 316.4 | 2.05
132 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 3.55 | 4.1 | 32.83 | 22.96 | 1.46 | 124.19 | 11.88 |  | 1 |  | 136.07 | 162.18 | 170.81
[5 empty] | 6 | 33.67 | 1.27 | 4.05 | 24.42 | 0.92 |  |  | 136.07 |  | -0.22 | 27.21 | 163.28
133 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ С РАЗМЕРОМ 0,7 Х 0,5 М |  |  | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 1.52 | 3.22 | 22.57 | 10.34 | 0.66 | 64.89 | 5.35 |  | 1 |  | 70.24 | 83.78 | 88.24
[5 empty] | 6 | 15.04 | 0.7 | 1.74 | 11 | 0.42 |  |  | 70.24 |  | -0.1 | 14.05 | 84.29
134 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 % |  |  | ЯМ | 0.55 | 0.75 | 5.99 | 3.58 | 0.23 | 20.34 | 1.85 |  | 1 |  | 22.19 | 26.46 | 27.87
[5 empty] | 1 | 5.22 | 0.23 | 0.65 | 3.81 | 0.14 |  |  | 22.19 |  | -0.03 | 4.44 | 26.63
135 | Ж7-50 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2 Х 0,15 М |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 0.48 | 1.61 | 18.01 | 3.46 | 0.22 | 33.38 | 1.79 |  | 1 |  | 35.17 | 42.04 | 44.28
[5 empty] | 1 | 4.91 | 0.35 | 1.38 | 3.68 | 0.14 |  |  | 35.17 |  | -0.03 | 7.03 | 42.2
объект 16 |  | СЕТИ СВЯЗИ |  |  |  | 330.05 | 815.91 | 3097.11 | 2477.15 | 139.53 | 11180.64 | 1133.58 | 0 |  | 0 | 12314.22 | 14671.48 | 15452
[6 empty] | 3168.31 | 165.7 | 171.99 | 1243.59 | 87.99 |  | 0 | 12314.22 | 0 | -20.94 | 2462.84 | 14777.06 | 111.2
смета 16.86. |  | 16.23 ССН-С3 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ |  |  |  | 330.05 | 815.91 | 3097.11 | 2477.15 | 139.53 | 11180.64 | 1133.58 | 0 |  | 0 | 12314.22 | 14671.48 | 15452
[6 empty] | 3168.31 | 165.7 | 171.99 | 1243.59 | 87.99 |  | 0 | 12314.22 | 0 | -20.94 | 2462.84 | 14777.06 | 111.2
136 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-4 В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | КМ | 280.23 | 647.59 | 338.56 | 2138.84 | 117.19 | 7002.81 | 952.09 |  | 1 |  | 7954.9 | 9457.19 | 9960.31
[5 empty] | 2.35 | 2634.56 | 165.7 | 25.24 | 1044.5 | 73.91 |  |  | 7954.9 |  | -17.58 | 1590.98 | 9545.88
137 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) МОНТАЖ КАБЕЛЯ ВОК-4 ПО ШКАФУ |  |  | М | 1.98 |  | 45.66 | 9.02 | 0.98 | 90.78 | 7.98 |  | 1 |  | 98.76 | 117.77 | 124.04
[5 empty] | 20 | 23.47 |  | 2.43 | 8.75 | 0.62 |  |  | 98.76 |  | -0.15 | 19.75 | 118.51
138 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ТРАНЗИТНЫМ КОЛОДЦАМ |  |  | КОЛОДЕЦ | 33.06 |  |  | 240.32 | 13.17 | 691.81 | 106.98 |  | 1 |  | 798.79 | 948.59 | 999.05
[5 empty] | 38 | 314.64 |  |  | 117.36 | 8.3 |  |  | 798.79 |  | -1.98 | 159.76 | 958.55
139 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ВОК-4 |  |  | УЧАСТОК | 2.66 | 1.04 | 0.14 | 27.71 | 1.52 | 80.97 | 12.34 |  | 1 |  | 93.31 | 110.82 | 116.72
[5 empty] | 2 | 36.28 |  | 0.02 | 13.53 | 0.96 |  |  | 93.31 |  | -0.23 | 18.66 | 111.97
140 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ |  |  | КОНЕЦ | 1.52 |  |  | 7.46 | 0.81 | 35.3 | 6.6 |  | 1 |  | 41.9 | 49.67 | 52.31
[5 empty] | 4 | 19.4 |  |  | 7.24 | 0.51 |  |  | 41.9 |  | -0.12 | 8.38 | 50.28
141 | Ж6-50-50 | СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (ССН Л.6; ССН.СО Л.1 П.3) ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ |  |  | ВОЛОКНА | 10.6 | 167.28 | 2712.75 | 53.8 | 5.86 | 3278.97 | 47.59 |  | 1 |  | 3326.56 | 3987.44 | 4199.57
[5 empty] | 16 | 139.96 |  | 144.3 | 52.21 | 3.69 |  |  | 3326.56 |  | -0.88 | 665.31 | 3991.87
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  | 1290.41 | 6885.84 | 48759.71 | 8800.11 | 557.91 | 89515.67 | 4532.92 | 739.81 |  |  | 94788.4 | 113323.77 | 119352.58
[6 empty] | 11343.77 | 1988.26 | 5851.15 | 7049.02 | 351.9 |  |  | 94788.4 |  | -83.74 | 18957.72 | 113746.12 | 444.83