## ГПР 1553
График строительства (производства работ)
| Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ-СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)
(наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ДЕКАБРЬ 2023 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮЛЬ 2024 | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮЛЬ 2024 |  | Стоимость, рублей / объем
[14 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | HОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025 | ОКТЯБРЬ 2025 | HОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0532 |  |  |  | 1.0073 | 1.0147 | 1.0221 | 1.0296 | 1.0371 | 1.0447 | 1.0519 | 1.0592 | 1.0665 | 1.0739 | 1.0813 | 1.0888 | 1.0963 | 1.1039 | 1.1115 | 1.1192 | 1.1269 | 1.1347 | 1.142 | 1.1493 | 1.1567 | 1.1641 | 1.1716
| объект 1. | КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) | [6 empty] | 677988.1 | 680257.57 | 714057 | 714057 | 716447.03 | 768434.04 |  |  |  | 147.19 | 36223.74 | 35088.48 | 46053.79 |  |  | 318155.35 | 332765.49
| смета 1.3. | 16.23-01 АС-С3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) КЛАДОВЫЕ | [6 empty] | 135.74 | 135.74 | 142.96 | 142.96 | 142.96 | 147.19 | 0 | 0 | 0 | 147.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ж2-20-10-70 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ НА СВАИ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 135.74 | 135.74 | 142.96 | 142.96 | 142.96 | 147.19 |  |  |  | 147.19
[7 empty] | ШТ | 0.176 |  | 0 | 135.74 | [6 empty] | 0.176
| смета 1.6. | 16.23-01 АС-С6 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН, СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ КЛАДОВЫЕ | [6 empty] | 106200.71 | 106297.18 | 111850.6 | 111850.6 | 111952.18 | 117008.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35866.56 | 35088.48 | 46053.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 275 | 276.41 | 289.63 | 289.63 | 291.12 | 304.3 |  |  |  |  | 90.57 | 91.24 | 122.49
[7 empty] | М3 | 97.776 |  | 1.41 | 275 |  | 1.49 | [5 empty] | 29.3328 | 29.3328 | 39.1104
3 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА 0,2М (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  |  | 5 |  |  | 251.37 | 253.8 | 264.74 | 264.74 | 267.3 | 279.42 |  |  |  |  | 83.17 | 83.77 | 112.48
[7 empty] | М3 | 4.72 |  | 2.43 | 251.37 |  | 2.56 | [5 empty] | 1.416 | 1.416 | 1.888
4 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА ШИРИНУ 0,25М ВДОЛЬ ШПУНТА (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  |  | 6 |  |  | 62.51 | 63.11 | 65.84 | 65.84 | 66.47 | 69.49 |  |  |  |  | 20.68 | 20.83 | 27.98
[7 empty] | М3 | 1.408 |  | 0.6 | 62.51 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.4224 | 0.4224 | 0.5632
5 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПОГРУЗКА ГРУНТА,ДОРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, НА АВТОСАМОСВАЛЫ |  |  |  | 7 |  |  | 17.23 | 17.32 | 18.15 | 18.15 | 18.24 | 19.07 |  |  |  |  | 5.68 | 5.72 | 7.67
[7 empty] | М3 | 6.128 |  | 0.09 | 17.23 |  | 0.09 | [5 empty] | 1.8384 | 1.8384 | 2.4512
6 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  |  | 8 |  |  | 115.19 | 115.19 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | 126.82 |  |  |  |  | 37.75 | 38.03 | 51.04
[7 empty] | Т | 91.4227 |  | 0 | 115.19 | [7 empty] | 27.4268 | 27.4268 | 36.5691
7 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 9 |  |  | 605.41 | 605.41 | 637.62 | 637.62 | 637.62 | 666.51 |  |  |  |  | 198.39 | 199.84 | 268.28
[7 empty] | Т | 101.7494 |  | 0 | 605.41 | [7 empty] | 30.5248 | 30.5248 | 40.6998
8 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 10 |  |  | 33.4 | 33.6 | 35.18 | 35.18 | 35.39 | 37 |  |  |  |  | 11.01 | 11.09 | 14.9
[7 empty] | М3 | 103.904 |  | 0.2 | 33.4 |  | 0.21 | [5 empty] | 31.1712 | 31.1712 | 41.5616
9 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ |  |  |  | 11,12 |  |  | 63.17 | 63.49 | 66.53 | 66.53 | 66.87 | 69.9 |  |  |  |  | 20.81 | 20.96 | 28.13
[7 empty] | М3 | 22.464 |  | 0.32 | 63.17 |  | 0.34 | [5 empty] | 6.7392 | 6.7392 | 8.9856
10 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 13 |  |  | 248.61 | 248.61 | 261.84 | 261.84 | 261.84 | 273.7 |  |  |  |  | 81.46 | 82.06 | 110.18
[7 empty] | Т | 41.783 |  | 0 | 248.61 | [7 empty] | 12.5349 | 12.5349 | 16.7132
11 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 14 |  |  | 13.49 | 13.55 | 14.21 | 14.21 | 14.27 | 14.93 |  |  |  |  | 4.44 | 4.47 | 6.02
[7 empty] | М3 | 22.464 |  | 0.06 | 13.49 |  | 0.06 | [5 empty] | 6.7392 | 6.7392 | 8.9856
12 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  |  | 15 |  |  | 6.68 | 6.71 | 7.04 | 7.04 | 7.07 | 7.39 |  |  |  |  | 2.2 | 2.21 | 2.98
[7 empty] | М3 | 22.464 |  | 0.03 | 6.68 |  | 0.03 | [5 empty] | 6.7392 | 6.7392 | 8.9856
13 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  |  | 16 |  |  | 29.03 | 29.17 | 30.57 | 30.57 | 30.72 | 32.11 |  |  |  |  | 9.56 | 9.63 | 12.92
[7 empty] | М3 | 22.464 |  | 0.14 | 29.03 |  | 0.15 | [5 empty] | 6.7392 | 6.7392 | 8.9856
14 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12 ПРОХОДОК |  |  |  | 17 |  |  | 29.6 | 29.73 | 31.17 | 31.17 | 31.31 | 32.73 |  |  |  |  | 9.74 | 9.81 | 13.18
[7 empty] | М3 | 22.464 |  | 0.13 | 29.6 |  | 0.14 | [5 empty] | 6.7392 | 6.7392 | 8.9856
15 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ И ПАЗУХ ,ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ МЕСТНЫМ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ |  |  |  | 18,19 |  |  | 138.25 | 138.96 | 145.6 | 145.6 | 146.35 | 152.98 |  |  |  |  | 45.53 | 45.87 | 61.58
[7 empty] | М3 | 49.152 |  | 0.71 | 138.25 |  | 0.75 | [5 empty] | 14.7456 | 14.7456 | 19.6608
16 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  |  | 20 |  |  | 115.19 | 115.19 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | 126.82 |  |  |  |  | 37.75 | 38.03 | 51.04
[7 empty] | Т | 91.4227 |  | 0 | 115.19 | [7 empty] | 27.4268 | 27.4268 | 36.5691
17 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М |  |  |  | 21 |  |  | 29.54 | 29.68 | 31.11 | 31.11 | 31.26 | 32.69 |  |  |  |  | 9.73 | 9.8 | 13.16
[7 empty] | М3 | 49.152 |  | 0.14 | 29.54 |  | 0.15 | [5 empty] | 14.7456 | 14.7456 | 19.6608
18 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  |  | 22 |  |  | 14.59 | 14.66 | 15.37 | 15.37 | 15.44 | 16.14 |  |  |  |  | 4.8 | 4.84 | 6.5
[7 empty] | М3 | 49.152 |  | 0.07 | 14.59 |  | 0.07 | [5 empty] | 14.7456 | 14.7456 | 19.6608
19 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  |  | 23 |  |  | 455.93 | 459.19 | 480.19 | 480.19 | 483.62 | 505.52 |  |  |  |  | 150.47 | 151.57 | 203.48
[7 empty] | М3 | 49.152 |  | 3.26 | 455.93 |  | 3.43 | [5 empty] | 14.7456 | 14.7456 | 19.6608
20 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М |  |  |  | 24 |  |  | 393.83 | 396.22 | 414.78 | 414.78 | 417.3 | 436.2 |  |  |  |  | 129.83 | 130.78 | 175.59
[7 empty] | Т | 1.3847 |  | 2.39 | 393.83 |  | 2.52 | [5 empty] | 0.41541 | 0.41541 | 0.55388
21 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 60 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 10 М |  |  |  | 25 |  |  | 110.15 | 110.79 | 116.01 | 116.01 | 116.68 | 121.97 |  |  |  |  | 36.3 | 36.57 | 49.1
[7 empty] | Т | 0.20126 |  | 0.64 | 110.15 |  | 0.67 | [5 empty] | 0.060378 | 0.060378 | 0.080504
22 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 26 |  |  | 320.63 | 322.23 | 337.69 | 337.69 | 339.38 | 354.76 |  |  |  |  | 105.6 | 106.37 | 142.79
[7 empty] | Т | 1.3847 |  | 1.6 | 320.63 |  | 1.69 | [5 empty] | 0.41541 | 0.41541 | 0.55388
23 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  |  | 27 |  |  | 110.37 | 110.96 | 116.24 | 116.24 | 116.86 | 122.14 |  |  |  |  | 36.35 | 36.62 | 49.17
[7 empty] | Т | 0.20126 |  | 0.59 | 110.37 |  | 0.62 | [5 empty] | 0.060378 | 0.060378 | 0.080504
24 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНОВ |  |  |  | 28 |  |  | 175.54 | 176.36 | 184.88 | 184.88 | 185.74 | 194.16 |  |  |  |  | 57.79 | 58.21 | 78.16
[7 empty] | Т | 0.099552 |  | 0.82 | 175.54 |  | 0.86 | [5 empty] | 0.029866 | 0.029866 | 0.039821
25 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА РАСХОД ПРИНЯТ СОГЛАСНО П.1.7 ТЕХ.ЧАСТИ НРР8.03.105-2022 |  |  |  | 29,30,31,32,33 |  |  | 4915.75 | 4915.75 | 5177.27 | 5177.27 | 5177.27 | 5411.8 |  |  |  |  | 1610.8 | 1622.61 | 2178.39
[7 empty] | Т | 1.4509 |  | 0 | 4915.75 | [7 empty] | 0.43526 | 0.43526 | 0.58035
26 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ШПУНТОВЫЙ РЯД ИЗ ПОДТОВАРНИКА |  |  |  | 34,35 |  |  | 545.05 | 546.97 | 574.05 | 574.05 | 576.07 | 602.17 |  |  |  |  | 179.23 | 180.54 | 242.4
[7 empty] | М2 | 11.2 |  | 1.92 | 545.05 |  | 2.02 | [5 empty] | 3.36 | 3.36 | 4.48
27 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ДЕМОНТАЖ ПОДТОВАРНИКА |  |  |  | 36 |  |  | 159.81 | 161.34 | 168.31 | 168.31 | 169.92 | 177.61 |  |  |  |  | 52.86 | 53.25 | 71.5
[7 empty] | М2 | 11.2 |  | 1.53 | 159.81 |  | 1.61 | [5 empty] | 3.36 | 3.36 | 4.48
28 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ДОСОК |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | М3 | 0.672 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2016 | 0.2016 | 0.2688
29 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т, 1 Т |  |  |  | 38,39,40,41 |  |  | 25.77 | 25.82 | 27.14 | 27.14 | 27.19 | 28.42 |  |  |  |  | 8.46 | 8.52 | 11.44
[7 empty] | ШТ. | 0.224 |  | 0.05 | 25.77 |  | 0.05 | [5 empty] | 0.0672 | 0.0672 | 0.0896
30 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  |  | 42,43 |  |  | 403.06 | 403.51 | 424.5 | 424.5 | 424.97 | 444.22 |  |  |  |  | 132.22 | 133.19 | 178.81
[7 empty] | Т | 0.056367 |  | 0.45 | 403.06 |  | 0.47 | [5 empty] | 0.01691 | 0.01691 | 0.022547
31 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) КРЕПЛЕНИЕ ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ |  |  |  | 44,45 |  |  | 7949.53 | 7955.26 | 8372.44 | 8372.44 | 8378.47 | 8758.02 |  |  |  |  | 2606.8 | 2625.89 | 3525.33
[7 empty] | ШТ. | 2.608 |  | 5.73 | 7949.53 |  | 6.03 | [5 empty] | 0.7824 | 0.7824 | 1.0432
32 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) СТРУЙНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ |  |  |  | 46 |  |  | 4555.72 | 4561.91 | 4798.08 | 4798.08 | 4804.6 | 5022.24 |  |  |  |  | 1494.85 | 1505.8 | 2021.59
[7 empty] | М3 | 5.6363 |  | 6.19 | 4555.72 |  | 6.52 | [5 empty] | 1.6909 | 1.6909 | 2.2545
33 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 0,5Т |  |  |  | 47 |  |  | 0.9 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
[7 empty] | ШТ. | 0.112 |  | 0.01 | 0.9 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.0336 | 0.0336 | 0.0448
34 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 1Т |  |  |  | 48 |  |  | 1.26 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.39 |  |  |  |  | 0.41 | 0.42 | 0.56
[7 empty] | ШТ. | 0.112 |  | 0.01 | 1.26 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.0336 | 0.0336 | 0.0448
35 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.112 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0336 | 0.0336 | 0.0448
36 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ. | 0.112 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0336 | 0.0336 | 0.0448
37 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  |  | 51 |  |  | 15.99 | 16.12 | 16.84 | 16.84 | 16.98 | 17.75 |  |  |  |  | 5.28 | 5.32 | 7.15
[7 empty] | Т | 0.056367 |  | 0.13 | 15.99 |  | 0.14 | [5 empty] | 0.01691 | 0.01691 | 0.022547
38 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 0.056367 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.01691 | 0.01691 | 0.022547
39 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ ВИНТОВЫХ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ |  |  |  | 53 |  |  | 198.61 | 200.33 | 209.18 | 209.18 | 210.99 | 220.54 |  |  |  |  | 65.64 | 66.12 | 88.78
[7 empty] | ШТ. | 2.608 |  | 1.72 | 198.61 |  | 1.81 | [5 empty] | 0.7824 | 0.7824 | 1.0432
40 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Т | 0.33315 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.099946 | 0.099946 | 0.13326
41 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  |  | 55 |  |  | 764.15 | 768 | 804.8 | 804.8 | 808.85 | 845.49 |  |  |  |  | 251.66 | 253.5 | 340.33
[7 empty] | М3 | 4.8728 |  | 3.85 | 764.15 |  | 4.05 | [5 empty] | 1.4618 | 1.4618 | 1.9491
42 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  |  | 56 |  |  | 13.15 | 13.22 | 13.85 | 13.85 | 13.92 | 14.55 |  |  |  |  | 4.33 | 4.37 | 5.85
[7 empty] | М3 | 4.8728 |  | 0.07 | 13.15 |  | 0.07 | [5 empty] | 1.4618 | 1.4618 | 1.9491
43 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  |  | 57 |  |  | 138.14 | 138.14 | 145.49 | 145.49 | 145.49 | 152.08 |  |  |  |  | 45.27 | 45.6 | 61.21
[7 empty] | Т | 12.182 |  | 0 | 138.14 | [7 empty] | 3.6546 | 3.6546 | 4.8728
44 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ Ж/Б |  |  |  | 58 |  |  | 365.46 | 365.46 | 384.9 | 384.9 | 384.9 | 402.33 |  |  |  |  | 119.75 | 120.63 | 161.95
[7 empty] | Т | 12.182 |  | 0 | 365.46 | [7 empty] | 3.6546 | 3.6546 | 4.8728
45 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  |  | 59 |  |  | 121.15 | 121.41 | 127.6 | 127.6 | 127.87 | 133.65 |  |  |  |  | 39.78 | 40.07 | 53.8
[7 empty] | УСТАНОВКА | 0.016 |  | 0.26 | 121.15 |  | 0.27 | [5 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0064
46 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ДЕМОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  |  | 60 |  |  | 87.19 | 87.39 | 91.83 | 91.83 | 92.04 | 96.22 |  |  |  |  | 28.64 | 28.85 | 38.73
[7 empty] | УСТАНОВКА | 0.016 |  | 0.2 | 87.19 |  | 0.21 | [5 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 0.0064
47 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ CFA, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  |  | 61,62,63,64 |  |  | 59758.62 | 59796.28 | 62937.78 | 62937.78 | 62977.44 | 65811.68 |  |  |  |  | 20900.45 | 19737.76 | 25173.47
[7 empty] | М3 | 26.808 |  | 37.66 | 59758.62 |  | 39.66 | [5 empty] | 8.5786 | 8.0424 | 10.187
48 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  |  | 65 |  |  | 79.44 | 79.84 | 83.67 | 83.67 | 84.09 | 88.45 | [6 empty] | 88.45
[7 empty] | М3 | 26.808 |  | 0.4 | 79.44 |  | 0.42 | [7 empty] | 26.808
49 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  |  | 66 |  |  | 296.68 | 296.68 | 312.46 | 312.46 | 312.46 | 327.76 |  |  |  |  | 32.41 | 65.28 | 230.07
[7 empty] | Т | 49.8629 |  | 0 | 296.68 | [7 empty] | 4.9863 | 9.9726 | 34.904
50 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  |  | 67,68 |  |  | 549.52 | 550.59 | 578.75 | 578.75 | 579.88 | 608.3 | [5 empty] | 242.32 | 365.98
[7 empty] | М3 | 2.304 |  | 1.07 | 549.52 |  | 1.13 | [6 empty] | 0.9216 | 1.3824
51 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  |  | 69,70,71,72,73,74,75,76,77 |  |  | 21514.34 | 21533.46 | 22658.9 | 22658.9 | 22679.04 | 23706.4 |  |  |  |  | 7056.13 | 7107.84 | 9542.43
[7 empty] | М3 | 29.28 |  | 19.12 | 21514.34 |  | 20.14 | [5 empty] | 8.784 | 8.784 | 11.712
52 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 2-МЯ СЛОЯМИ БИТУМНОЙ МАСТИКИ МБПХ ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ (ПРИМ.1 Л.8 КР1) |  |  |  | 78 |  |  | 134.91 | 135.46 | 142.09 | 142.09 | 142.67 | 149.13 |  |  |  |  | 44.39 | 44.72 | 60.02
[7 empty] | М2 | 7.1312 |  | 0.55 | 134.91 |  | 0.58 | [5 empty] | 2.1394 | 2.1394 | 2.8525
53 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1 СЛОЙ ГРУНТОВКИ ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  |  | 79 |  |  | -8.2 | -8.28 | -8.64 | -8.64 | -8.72 | -9.12 |  |  |  |  | -2.71 | -2.74 | -3.67
[7 empty] | М2 | -7.1312 |  | -0.08 | -8.2 |  | -0.08 | [5 empty] | -2.1394 | -2.1394 | -2.8525
| смета 1.9. | 16.23-01 АС-С9 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ ШТАМПОМ) КЛАДОВЫЕ | [6 empty] | 327 | 327 | 344.4 | 344.4 | 344.4 | 357.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Ж2-20-90 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 327 | 327 | 344.4 | 344.4 | 344.4 | 357.18 |  |  |  |  | 357.18
[7 empty] | ШТ | 0.016 |  | 0 | 327 | [7 empty] | 0.016
| смета 1.68. | 16.23-01 АС-С12 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛЫ) КЛАДОВЫЕ | [6 empty] | 15108.22 | 15174.58 | 15911.96 | 15911.96 | 15981.85 | 17281.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17281.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) ПОЛЫ КЛАДОВЫХ (АР Л.44) ТИП 11 (АР Л.44) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛИТ ППТ-25-А ТОЛЩ.40ММ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 5717.86 | 5726.66 | 6022.05 | 6022.05 | 6031.32 | 6521.66 | [10 empty] | 6521.66
[7 empty] | М2 | 390.03 |  | 8.8 | 5717.86 |  | 9.27 | [11 empty] | 390.03
56 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  |  | 8 |  |  | 5912.5 | 5956.39 | 6227.04 | 6227.04 | 6273.26 | 6783.28 | [10 empty] | 6783.28
[7 empty] | М2 | 382.7267 |  | 43.89 | 5912.5 |  | 46.22 | [11 empty] | 382.7267
57 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  |  | 9 |  |  | 1616.62 | 1621.11 | 1702.62 | 1702.62 | 1707.35 | 1846.15 | [10 empty] | 1846.15
[7 empty] | М2 | 382.7267 |  | 4.49 | 1616.62 |  | 4.73 | [11 empty] | 382.7267
58 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УКЛАДКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80-1 7 СЛОЕВ ПО 2,5 ММ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТУ СТЯЖКИ (АР Л.42 ПРИМ.29) |  |  |  | 10,11 |  |  | 359.11 | 359.88 | 378.21 | 378.21 | 379.02 | 409.84 | [10 empty] | 409.84
[7 empty] | М2 | 16.6933 |  | 0.77 | 359.11 |  | 0.81 | [11 empty] | 16.6933
59 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  |  | 12,13,14 |  |  | 937.2 | 941.85 | 987.06 | 987.06 | 991.96 | 1072.61 | [10 empty] | 1072.61
[7 empty] | М | 191.3633 |  | 4.65 | 937.2 |  | 4.9 | [11 empty] | 191.3633
60 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 459.79 | 463.29 | 484.25 | 484.25 | 487.94 | 527.61 | [10 empty] | 527.61
[7 empty] | М | 191.3633 |  | 3.5 | 459.79 |  | 3.69 | [11 empty] | 191.3633
61 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩИНОЙ 100 ММ (АР Л.42 ПРИМ.6) |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 66.86 | 66.9 | 70.42 | 70.42 | 70.46 | 76.19 | [10 empty] | 76.19
[7 empty] | М2 | 1.9472 |  | 0.04 | 66.86 |  | 0.04 | [11 empty] | 1.9472
62 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 (АР Л.42 ПРИМ.33) |  |  |  | 21 |  |  | 14.71 | 14.82 | 15.49 | 15.49 | 15.61 | 16.88 | [10 empty] | 16.88
[7 empty] | М2 | 0.8934 |  | 0.11 | 14.71 |  | 0.12 | [11 empty] | 0.8934
63 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 50 ММ |  |  |  | 22 |  |  | 5.68 | 5.7 | 5.98 | 5.98 | 6 | 6.49 | [10 empty] | 6.49
[7 empty] | М2 | 0.8934 |  | 0.02 | 5.68 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.8934
64 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 В НИШАХ ОТОПЛЕНИЯ (АР Л.42 ПРИМ.34) |  |  |  | 23,24 |  |  | 5.83 | 5.86 | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.67 | [10 empty] | 6.67
[7 empty] | М2 | 0.5222 |  | 0.03 | 5.83 |  | 0.03 | [11 empty] | 0.5222
65 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ПОЛА ПО УЗЛУ Д (АР Л.42 ПРИМ.28) |  |  |  | 25,26,27,28,29 |  |  | 5.73 | 5.75 | 6.03 | 6.03 | 6.05 | 6.54 | [10 empty] | 6.54
[7 empty] | М | 0.9918 |  | 0.02 | 5.73 |  | 0.02 | [11 empty] | 0.9918
66 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УКЛАДКА КОМПЕНСАТОРА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 70+70 ММ |  |  |  | 30,31 |  |  | 6.33 | 6.37 | 6.67 | 6.67 | 6.71 | 7.25 | [10 empty] | 7.25
[7 empty] | М2 | 0.1389 |  | 0.04 | 6.33 |  | 0.04 | [11 empty] | 0.1389
| смета 1.73. | 16.23-01 АС-С17 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТР.ОТДЕЛКА)-КЛАДОВЫЕ | [6 empty] | 86012.8 | 86679.82 | 90588.67 | 90588.67 | 91291.16 | 98713.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98713.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ(КЛАДОВЫЕ) (АР Л.35-40) ЗАТИРКА РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.5ММ(ПРИМ.14 Л.35 АР)ПОД ПРОСТУЮ ВОДОЭМУЛЬСИОННУЮ ОКРАСКУ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 5935.75 | 5985 | 6251.53 | 6251.53 | 6303.4 | 6815.87 | [10 empty] | 6815.87
[7 empty] | М2 | 395.89 |  | 49.25 | 5935.75 |  | 51.87 | [11 empty] | 395.89
68 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ(КЛАДОВЫЕ) (АР Л.35-40) ГРУНТОВАНИЕ ПОТОЛКОВ ДО ШТУКАТУРКИ(ПРИМ.П.14 АР Л.35) |  |  |  | 7,8 |  |  | 946.46 | 952.18 | 996.81 | 996.81 | 1002.83 | 1084.36 | [10 empty] | 1084.36
[7 empty] | М2 | 395.89 |  | 5.72 | 946.46 |  | 6.02 | [11 empty] | 395.89
69 | Ж2-60-30-10 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - ПОТОЛКИ (АР Л.37,38) ПРОСТАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ |  |  |  | 9 |  |  | 3609.92 | 3627.92 | 3801.97 | 3801.97 | 3820.93 | 4131.57 | [10 empty] | 4131.57
[7 empty] | М2 | 395.89 |  | 18 | 3609.92 |  | 18.96 | [11 empty] | 395.89
70 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 39233.06 | 39568.35 | 41320.26 | 41320.26 | 41673.39 | 45061.44 | [10 empty] | 45061.44
[7 empty] | М2 | 1632.84 |  | 335.29 | 39233.06 |  | 353.13 | [11 empty] | 1632.84
71 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) СПЛОШНОЕ ВЫРА |  |  |  | 13 |  |  | 4019.82 | 4058.44 | 4233.67 | 4233.67 | 4274.34 | 4621.85 | [10 empty] | 4621.85
[7 empty] | М2 | 592.05 |  | 38.62 | 4019.82 |  | 40.67 | [11 empty] | 592.05
72 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ДОБАВЛЯЕТСЯ Д |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 4026.26 | 4046.61 | 4240.46 | 4240.46 | 4261.89 | 4608.38 | [10 empty] | 4608.38
[7 empty] | М2 | 592.05 |  | 20.35 | 4026.26 |  | 21.43 | [11 empty] | 592.05
73 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ОГРУНТОВКА ПО |  |  |  | 17,18 |  |  | 4767.76 | 4794.61 | 5021.4 | 5021.4 | 5049.68 | 5460.22 | [10 empty] | 5460.22
[7 empty] | М2 | 2224.89 |  | 26.85 | 4767.76 |  | 28.28 | [11 empty] | 2224.89
74 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ПРОСТАЯ АКРИЛ |  |  |  | 19 |  |  | 21096.34 | 21265.52 | 22218.67 | 22218.67 | 22396.85 | 24217.72 | [10 empty] | 24217.72
[7 empty] | М2 | 1632.84 |  | 169.18 | 21096.34 |  | 178.18 | [11 empty] | 1632.84
75 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ИСКЛЮЧАЕТСЯ И |  |  |  | 20,21 |  |  | -1455.36 | -1475.06 | -1532.79 | -1532.79 | -1553.54 | -1679.85 | [10 empty] | -1679.85
[7 empty] | М2 | -1632.84 |  | -19.7 | -1455.36 |  | -20.75 | [11 empty] | -1632.84
76 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ПРОСТАЯ АКРИЛ |  |  |  | 22 |  |  | 7649.3 | 7710.64 | 8056.24 | 8056.24 | 8120.84 | 8781.06 | [10 empty] | 8781.06
[7 empty] | М2 | 592.05 |  | 61.34 | 7649.3 |  | 64.6 | [11 empty] | 592.05
77 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ИСКЛЮЧАЕТСЯ И |  |  |  | 23 |  |  | -3182.93 | -3213.67 | -3352.26 | -3352.26 | -3384.64 | -3659.81 | [10 empty] | -3659.81
[7 empty] | М2 | -592.05 |  | -30.74 | -3182.93 |  | -32.38 | [11 empty] | -592.05
78 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ИСКЛЮЧАЕТСЯ И |  |  |  | 24,25 |  |  | -633.58 | -640.72 | -667.29 | -667.29 | -674.81 | -729.67 | [10 empty] | -729.67
[7 empty] | М2 | -592.05 |  | -7.14 | -633.58 |  | -7.52 | [11 empty] | -592.05
| смета 1.79. | 16.23-01 АС-С20 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЛАДОВЫЕ (ДВЕРИ) | [6 empty] | 91942.27 | 92044.22 | 96833.6 | 96833.6 | 96940.98 | 104822.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104822.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ (ПОЗ.19,20) УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 88923.64 | 89008.73 | 93654.38 | 93654.38 | 93744 | 101365.39 | [10 empty] | 101365.39
[7 empty] | М2 | 166.32 |  | 85.09 | 88923.64 |  | 89.62 | [11 empty] | 166.32
80 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ , ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  |  | 8 |  |  | 1674.04 | 1681.37 | 1763.1 | 1763.1 | 1770.82 | 1914.79 | [10 empty] | 1914.79
[7 empty] | М2 | 166.32 |  | 7.33 | 1674.04 |  | 7.72 | [11 empty] | 166.32
81 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  |  | 9,10 |  |  | 1344.59 | 1354.12 | 1416.12 | 1416.12 | 1426.16 | 1542.11 | [10 empty] | 1542.11
[7 empty] | М2 | 166.32 |  | 9.53 | 1344.59 |  | 10.04 | [11 empty] | 166.32
| смета 1.112. | 16.23-01 АС-С25 КЛАДОВЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) | [6 empty] | 59984.88 | 60243.64 | 63176.05 | 63176.05 | 63448.55 | 68606.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68606.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 12 - ОСНОВНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.1,2 АР Л.28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 24.61 | 24.85 | 25.92 | 25.92 | 26.17 | 28.3 | [10 empty] | 28.3
[7 empty] | М2 | 7.1987 |  | 0.24 | 24.61 |  | 0.25 | [11 empty] | 7.1987
83 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  |  | 6 |  |  | 342.65 | 345.56 | 360.88 | 360.88 | 363.94 | 393.53 | [10 empty] | 393.53
[7 empty] | М2 | 73.2202 |  | 2.91 | 342.65 |  | 3.06 | [11 empty] | 73.2202
84 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 7 |  |  | 7.47 | 7.54 | 7.87 | 7.87 | 7.94 | 8.59 | [10 empty] | 8.59
[7 empty] | М2 | 7.1987 |  | 0.07 | 7.47 |  | 0.07 | [11 empty] | 7.1987
85 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК |  |  |  | 8,9 |  |  | 137.36 | 138.35 | 144.67 | 144.67 | 145.71 | 157.55 | [10 empty] | 157.55
[7 empty] | М2 | 73.2202 |  | 0.99 | 137.36 |  | 1.04 | [11 empty] | 73.2202
86 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 10 |  |  | 129.89 | 131.14 | 136.8 | 136.8 | 138.12 | 149.35 | [10 empty] | 149.35
[7 empty] | М2 | 7.1987 |  | 1.25 | 129.89 |  | 1.32 | [11 empty] | 7.1987
87 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 11,12,13 |  |  | 5721.61 | 5735.38 | 6026 | 6026 | 6040.5 | 6531.59 | [10 empty] | 6531.59
[7 empty] | М2 | 73.2202 |  | 13.77 | 5721.61 |  | 14.5 | [11 empty] | 73.2202
88 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 15 - ОТКОСЫ (ПОЗ.3 АР Л.28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 14,15 |  |  | 16.6 | 16.76 | 17.48 | 17.48 | 17.65 | 19.08 | [10 empty] | 19.08
[7 empty] | М | 3.777 |  | 0.16 | 16.6 |  | 0.17 | [11 empty] | 3.777
89 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 649.32 | 652.54 | 683.86 | 683.86 | 687.25 | 743.13 | [10 empty] | 743.13
[7 empty] | М | 71.7628 |  | 3.22 | 649.32 |  | 3.39 | [11 empty] | 71.7628
90 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.4 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.150ММ |  |  |  | 19,20,21,22 |  |  | 105.79 | 106.05 | 111.42 | 111.42 | 111.69 | 120.77 | [10 empty] | 120.77
[7 empty] | М2 | 1.5427 |  | 0.26 | 105.79 |  | 0.27 | [11 empty] | 1.5427
91 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ЦОКОЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ (УЗЕЛ 5 АР Л.27) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ЦОКОЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ (УЗЕЛ 5 АР Л.27) |  |  |  | 23,24,25 |  |  | 20.93 | 20.99 | 22.04 | 22.04 | 22.1 | 23.89 | [10 empty] | 23.89
[7 empty] | М2 | 1.5427 |  | 0.06 | 20.93 |  | 0.06 | [11 empty] | 1.5427
92 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.5 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.100ММ |  |  |  | 26,27,28,29 |  |  | 184.91 | 185.5 | 194.75 | 194.75 | 195.37 | 211.25 | [10 empty] | 211.25
[7 empty] | М2 | 3.5362 |  | 0.59 | 184.91 |  | 0.62 | [11 empty] | 3.5362
93 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ (ПОЗ.6 АР Л.28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 30,31 |  |  | 149.15 | 150.45 | 157.08 | 157.08 | 158.45 | 171.33 | [10 empty] | 171.33
[7 empty] | М2 | 7.1987 |  | 1.3 | 149.15 |  | 1.37 | [11 empty] | 7.1987
94 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 32,33 |  |  | 2180.48 | 2195.37 | 2296.48 | 2296.48 | 2312.16 | 2500.13 | [10 empty] | 2500.13
[7 empty] | М2 | 73.2202 |  | 14.89 | 2180.48 |  | 15.68 | [11 empty] | 73.2202
95 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 34 |  |  | 38.34 | 38.68 | 40.38 | 40.38 | 40.74 | 44.05 | [10 empty] | 44.05
[7 empty] | М | 3.777 |  | 0.34 | 38.34 |  | 0.36 | [11 empty] | 3.777
96 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 35,36 |  |  | 1029.54 | 1037.08 | 1084.31 | 1084.31 | 1092.25 | 1181.05 | [10 empty] | 1181.05
[7 empty] | М | 71.7628 |  | 7.54 | 1029.54 |  | 7.94 | [11 empty] | 71.7628
97 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 37,38 |  |  | 33.35 | 33.6 | 35.12 | 35.12 | 35.38 | 38.26 | [10 empty] | 38.26
[7 empty] | М2 | 1.5427 |  | 0.25 | 33.35 |  | 0.26 | [11 empty] | 1.5427
98 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ СТЕКЛОСЕТКИ |  |  |  | 39,40 |  |  | 87.64 | 88.34 | 92.3 | 92.3 | 93.04 | 100.6 | [10 empty] | 100.6
[7 empty] | М2 | 4.097 |  | 0.7 | 87.64 |  | 0.74 | [11 empty] | 4.097
99 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТА УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.7 АР Л.28) |  |  |  | 41,42 |  |  | 44.9 | 45.3 | 47.29 | 47.29 | 47.71 | 51.58 | [10 empty] | 51.58
[7 empty] | М | 4.5669 |  | 0.4 | 44.9 |  | 0.42 | [11 empty] | 4.5669
100 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 43,44,45 |  |  | 919.78 | 927.46 | 968.71 | 968.71 | 976.8 | 1056.22 | [10 empty] | 1056.22
[7 empty] | М | 86.7718 |  | 7.68 | 919.78 |  | 8.09 | [11 empty] | 86.7718
101 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.8,9,10 АР Л.28) |  |  |  | 46,47 |  |  | 125.6 | 126.71 | 132.28 | 132.28 | 133.45 | 144.3 | [10 empty] | 144.3
[7 empty] | ШТ. | 50.5864 |  | 1.11 | 125.6 |  | 1.17 | [11 empty] | 50.5864
102 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 48 |  |  | 1559.34 | 1570.74 | 1642.3 | 1642.3 | 1654.31 | 1788.81 | [10 empty] | 1788.81
[7 empty] | ШТ. | 433.0936 |  | 11.4 | 1559.34 |  | 12.01 | [11 empty] | 433.0936
103 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 49,50,51,52,53 |  |  | 274.59 | 274.88 | 289.2 | 289.2 | 289.51 | 313.05 | [10 empty] | 313.05
[7 empty] | ШТ. | 20.08 |  | 0.29 | 274.59 |  | 0.31 | [11 empty] | 20.08
104 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ (УЗЛЫ АР Л.27) |  |  |  | 54,55 |  |  | 184.85 | 186.62 | 194.68 | 194.68 | 196.54 | 212.52 | [10 empty] | 212.52
[7 empty] | М2 | 9.1946 |  | 1.77 | 184.85 |  | 1.86 | [11 empty] | 9.1946
105 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 56,57 |  |  | 2224.15 | 2242.62 | 2342.47 | 2342.47 | 2361.92 | 2553.94 | [10 empty] | 2553.94
[7 empty] | М2 | 81.8317 |  | 18.47 | 2224.15 |  | 19.45 | [11 empty] | 81.8317
106 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОННЫМ БЛОКАМ (ПОЗ.1 АР Л.65) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 58,59 |  |  | 7206.19 | 7275.17 | 7589.56 | 7589.56 | 7662.21 | 8285.15 | [10 empty] | 8285.15
[7 empty] | М2 | 271.6591 |  | 68.98 | 7206.19 |  | 72.65 | [11 empty] | 271.6591
107 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 60,61,62,63 |  |  | 3512.97 | 3531.65 | 3699.86 | 3699.86 | 3719.53 | 4021.93 | [10 empty] | 4021.93
[7 empty] | М2 | 69.3972 |  | 18.68 | 3512.97 |  | 19.67 | [11 empty] | 69.3972
108 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) УЧАСТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ПОЗ.1 АР Л.65) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 64,65 |  |  | 3740.11 | 3776.17 | 3939.08 | 3939.08 | 3977.06 | 4300.4 | [10 empty] | 4300.4
[7 empty] | М2 | 280.8787 |  | 36.06 | 3740.11 |  | 37.98 | [11 empty] | 280.8787
109 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЮЛЕК |  |  |  | 66,67,68,69 |  |  | 10075.01 | 10097.61 | 10611 | 10611 | 10634.8 | 11499.4 | [10 empty] | 11499.4
[7 empty] | М2 | 151.2424 |  | 22.6 | 10075.01 |  | 23.8 | [11 empty] | 151.2424
110 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  |  | 70,71 |  |  | 13011.52 | 13014.37 | 13703.73 | 13703.73 | 13706.73 | 14821.08 | [10 empty] | 14821.08
[7 empty] | М2 | 432.1211 |  | 2.85 | 13011.52 |  | 3 | [11 empty] | 432.1211
111 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮЛЕК |  |  |  | 72 |  |  | 473.57 | 473.57 | 498.76 | 498.76 | 498.76 | 539.31 | [10 empty] | 539.31
[7 empty] | МАШ/Ч | 79.4577 |  | 0 | 473.57 | [13 empty] | 79.4577
112 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  |  | 73 |  |  | 1143.98 | 1155 | 1204.84 | 1204.84 | 1216.45 | 1315.34 | [10 empty] | 1315.34
[7 empty] | М2 | 280.8787 |  | 11.02 | 1143.98 |  | 11.61 | [11 empty] | 280.8787
113 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЮЛЕК |  |  |  | 74,75 |  |  | 4628.68 | 4637.59 | 4874.93 | 4874.93 | 4884.31 | 5281.4 | [10 empty] | 5281.4
[7 empty] | М2 | 151.2424 |  | 8.91 | 4628.68 |  | 9.38 | [11 empty] | 151.2424
| смета 1.123. | 16.23-01 АС-С36 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЛАДОВЫЕ (МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ,АММОРТИЗАЦИЯ ОПАЛУБКИ) | [6 empty] | 141589.66 | 141991.4 | 149122.2 | 149122.2 | 149545.28 | 160596.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160596.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 580.79 | 586.24 | 611.69 | 611.69 | 617.43 | 663.05 | [9 empty] | 663.05
[7 empty] | М2 | 17.672 |  | 5.45 | 580.79 |  | 5.74 | [10 empty] | 17.672
115 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 7 |  |  | 336.66 | 339.86 | 354.57 | 354.57 | 357.94 | 384.39 | [9 empty] | 384.39
[7 empty] | М2 | 17.672 |  | 3.2 | 336.66 |  | 3.37 | [10 empty] | 17.672
116 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 8,9 |  |  | 1077.71 | 1078.97 | 1135.04 | 1135.04 | 1136.37 | 1220.35 | [9 empty] | 1220.35
[7 empty] | М3 | 3.584 |  | 1.26 | 1077.71 |  | 1.33 | [10 empty] | 3.584
117 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 10,11,12,13,14,15,16,17 |  |  | 1289.82 | 1291.11 | 1358.44 | 1358.44 | 1359.8 | 1460.29 | [9 empty] | 1460.29
[7 empty] | Т | 0.29655 |  | 1.29 | 1289.82 |  | 1.36 | [10 empty] | 0.29655
118 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 18,19 |  |  | 18.71 | 18.74 | 19.71 | 19.71 | 19.74 | 21.2 | [9 empty] | 21.2
[7 empty] | М3 | 0.064 |  | 0.03 | 18.71 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.064
119 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 20,21 |  |  | 4.76 | 4.78 | 5.01 | 5.01 | 5.03 | 5.4 | [9 empty] | 5.4
[7 empty] | М3 | 0.00672 |  | 0.02 | 4.76 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.00672
120 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 22,23,24 |  |  | 669 | 675.28 | 704.59 | 704.59 | 711.2 | 763.76 | [9 empty] | 763.76
[7 empty] | М2 | 20.3568 |  | 6.28 | 669 |  | 6.61 | [10 empty] | 20.3568
121 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 25 |  |  | 387.8 | 391.48 | 408.43 | 408.43 | 412.31 | 442.78 | [9 empty] | 442.78
[7 empty] | М2 | 20.3568 |  | 3.68 | 387.8 |  | 3.88 | [10 empty] | 20.3568
122 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 26,27 |  |  | 1164.3 | 1165.66 | 1226.24 | 1226.24 | 1227.67 | 1318.4 | [9 empty] | 1318.4
[7 empty] | М3 | 3.872 |  | 1.36 | 1164.3 |  | 1.43 | [10 empty] | 3.872
123 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 28,29,30,31,32,33,34,35 |  |  | 1673.72 | 1675.41 | 1762.76 | 1762.76 | 1764.54 | 1894.94 | [9 empty] | 1894.94
[7 empty] | Т | 0.38877 |  | 1.69 | 1673.72 |  | 1.78 | [10 empty] | 0.38877
124 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 36,37 |  |  | 18.71 | 18.74 | 19.71 | 19.71 | 19.74 | 21.2 | [9 empty] | 21.2
[7 empty] | М3 | 0.064 |  | 0.03 | 18.71 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.064
125 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 38,39 |  |  | 26.92 | 27.05 | 28.35 | 28.35 | 28.49 | 30.6 | [9 empty] | 30.6
[7 empty] | М3 | 0.03792 |  | 0.13 | 26.92 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.03792
126 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 40,41,42 |  |  | 2005.16 | 2023.98 | 2111.83 | 2111.83 | 2131.65 | 2289.17 | [9 empty] | 2289.17
[7 empty] | М2 | 61.0128 |  | 18.82 | 2005.16 |  | 19.82 | [10 empty] | 61.0128
127 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 43 |  |  | 1162.23 | 1173.27 | 1224.06 | 1224.06 | 1235.69 | 1327.01 | [9 empty] | 1327.01
[7 empty] | М2 | 61.0128 |  | 11.04 | 1162.23 |  | 11.63 | [10 empty] | 61.0128
128 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 44,45 |  |  | 3435.19 | 3439.21 | 3617.94 | 3617.94 | 3622.17 | 3889.85 | [9 empty] | 3889.85
[7 empty] | М3 | 11.424 |  | 4.02 | 3435.19 |  | 4.23 | [10 empty] | 11.424
129 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 46,47,48,49,50,51,52,53 |  |  | 5516.19 | 5521.8 | 5809.65 | 5809.65 | 5815.56 | 6245.33 | [9 empty] | 6245.33
[7 empty] | Т | 1.2932 |  | 5.61 | 5516.19 |  | 5.91 | [10 empty] | 1.2932
130 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 54,55 |  |  | 56.17 | 56.26 | 59.16 | 59.16 | 59.25 | 63.63 | [9 empty] | 63.63
[7 empty] | М3 | 0.192 |  | 0.09 | 56.17 |  | 0.09 | [10 empty] | 0.192
131 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 56,57 |  |  | 98.85 | 99.32 | 104.11 | 104.11 | 104.61 | 112.34 | [9 empty] | 112.34
[7 empty] | М3 | 0.1392 |  | 0.47 | 98.85 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.1392
132 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 58,59,60,61 |  |  | 232.27 | 233.76 | 244.63 | 244.63 | 246.2 | 264.4 | [9 empty] | 264.4
[7 empty] | М2 | 3.24 |  | 1.49 | 232.27 |  | 1.57 | [10 empty] | 3.24
133 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 62 |  |  | 144.59 | 145.45 | 152.28 | 152.28 | 153.19 | 164.51 | [9 empty] | 164.51
[7 empty] | М2 | 3.24 |  | 0.86 | 144.59 |  | 0.91 | [10 empty] | 3.24
134 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 63,64 |  |  | 74.89 | 74.99 | 78.87 | 78.87 | 78.98 | 84.82 | [9 empty] | 84.82
[7 empty] | М3 | 0.2496 |  | 0.1 | 74.89 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.2496
135 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71 |  |  | 223.15 | 223.32 | 235.02 | 235.02 | 235.2 | 252.58 | [9 empty] | 252.58
[7 empty] | Т | 0.051101 |  | 0.17 | 223.15 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.051101
136 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИ |  |  |  | 72,73,74 |  |  | 4858.72 | 4904.36 | 5117.2 | 5117.2 | 5165.27 | 5546.98 | [9 empty] | 5546.98
[7 empty] | М2 | 142.3632 |  | 45.64 | 4858.72 |  | 48.07 | [10 empty] | 142.3632
137 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 75 |  |  | 2817.71 | 2844.48 | 2967.61 | 2967.61 | 2995.8 | 3217.19 | [9 empty] | 3217.19
[7 empty] | М2 | 142.3632 |  | 26.77 | 2817.71 |  | 28.19 | [10 empty] | 142.3632
138 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ П |  |  |  | 76,77 |  |  | 8040.6 | 8050.23 | 8468.36 | 8468.36 | 8478.5 | 9105.06 | [9 empty] | 9105.06
[7 empty] | М3 | 26.656 |  | 9.63 | 8040.6 |  | 10.14 | [10 empty] | 26.656
139 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  |  | 78,79,80,81,82,83,84,85 |  |  | 12923.65 | 12937.27 | 13611.19 | 13611.19 | 13625.53 | 14632.46 | [9 empty] | 14632.46
[7 empty] | Т | 3.0174 |  | 13.62 | 12923.65 |  | 14.34 | [10 empty] | 3.0174
140 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 86,87 |  |  | 131.02 | 131.23 | 137.99 | 137.99 | 138.21 | 148.43 | [9 empty] | 148.43
[7 empty] | М3 | 0.448 |  | 0.21 | 131.02 |  | 0.22 | [10 empty] | 0.448
141 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 88,89 |  |  | 230.64 | 231.74 | 242.91 | 242.91 | 244.07 | 262.11 | [9 empty] | 262.11
[7 empty] | М3 | 0.3248 |  | 1.1 | 230.64 |  | 1.16 | [10 empty] | 0.3248
142 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (7 ЭТАЖЕЙ) (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,99) |  |  |  | 90,91,92,93 |  |  | 553.22 | 556.81 | 582.65 | 582.65 | 586.43 | 629.77 | [9 empty] | 629.77
[7 empty] | М2 | 7.56 |  | 3.59 | 553.22 |  | 3.78 | [10 empty] | 7.56
143 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 94 |  |  | 343.18 | 345.23 | 361.44 | 361.44 | 363.6 | 390.47 | [9 empty] | 390.47
[7 empty] | М2 | 7.56 |  | 2.05 | 343.18 |  | 2.16 | [10 empty] | 7.56
144 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСО |  |  |  | 95,96 |  |  | 175.46 | 175.69 | 184.79 | 184.79 | 185.03 | 198.71 | [9 empty] | 198.71
[7 empty] | М3 | 0.5824 |  | 0.23 | 175.46 |  | 0.24 | [10 empty] | 0.5824
145 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  |  | 97,98,99,100,101,102,103 |  |  | 522.3 | 522.72 | 550.09 | 550.09 | 550.53 | 591.21 | [9 empty] | 591.21
[7 empty] | Т | 0.11923 |  | 0.42 | 522.3 |  | 0.44 | [10 empty] | 0.11923
146 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (Н |  |  |  | 104,105,106 |  |  | 1491.11 | 1505.15 | 1570.44 | 1570.44 | 1585.23 | 1702.38 | [9 empty] | 1702.38
[7 empty] | М2 | 40.6752 |  | 14.04 | 1491.11 |  | 14.79 | [10 empty] | 40.6752
147 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 107 |  |  | 865.47 | 873.7 | 911.51 | 911.51 | 920.18 | 988.18 | [9 empty] | 988.18
[7 empty] | М2 | 40.6752 |  | 8.23 | 865.47 |  | 8.67 | [10 empty] | 40.6752
148 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧ |  |  |  | 108,109 |  |  | 2311.7 | 2314.59 | 2434.68 | 2434.68 | 2437.72 | 2617.86 | [9 empty] | 2617.86
[7 empty] | М3 | 7.616 |  | 2.89 | 2311.7 |  | 3.04 | [10 empty] | 7.616
149 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 110,111,112,113,114,115,116,117,118 |  |  | 3962.42 | 3966.89 | 4173.22 | 4173.22 | 4177.93 | 4486.68 | [9 empty] | 4486.68
[7 empty] | Т | 0.92166 |  | 4.47 | 3962.42 |  | 4.71 | [10 empty] | 0.92166
150 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 119,120 |  |  | 37.42 | 37.48 | 39.41 | 39.41 | 39.47 | 42.38 | [9 empty] | 42.38
[7 empty] | М3 | 0.128 |  | 0.06 | 37.42 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.128
151 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 121,122 |  |  | 65.89 | 66.21 | 69.4 | 69.4 | 69.74 | 74.9 | [9 empty] | 74.9
[7 empty] | М3 | 0.0928 |  | 0.32 | 65.89 |  | 0.34 | [10 empty] | 0.0928
152 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +39,600 И +42,600(4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) |  |  |  | 123,124,125,126 |  |  | 164.46 | 165.55 | 173.21 | 173.21 | 174.36 | 187.24 | [9 empty] | 187.24
[7 empty] | М2 | 2.16 |  | 1.09 | 164.46 |  | 1.15 | [10 empty] | 2.16
153 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 127 |  |  | 101.41 | 102.03 | 106.81 | 106.81 | 107.46 | 115.4 | [9 empty] | 115.4
[7 empty] | М2 | 2.16 |  | 0.62 | 101.41 |  | 0.65 | [10 empty] | 2.16
154 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ О |  |  |  | 128,129 |  |  | 50.51 | 50.58 | 53.2 | 53.2 | 53.27 | 57.21 | [9 empty] | 57.21
[7 empty] | М3 | 0.1664 |  | 0.07 | 50.51 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.1664
155 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 130,131,132,133,134,135,136 |  |  | 150.09 | 150.22 | 158.07 | 158.07 | 158.21 | 169.9 | [9 empty] | 169.9
[7 empty] | Т | 0.034067 |  | 0.13 | 150.09 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.034067
156 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 137,138,139 |  |  | 2981.72 | 3009.79 | 3140.35 | 3140.35 | 3169.91 | 3404.16 | [9 empty] | 3404.16
[7 empty] | М2 | 81.3376 |  | 28.07 | 2981.72 |  | 29.56 | [10 empty] | 81.3376
157 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 140 |  |  | 1730.7 | 1747.16 | 1822.77 | 1822.77 | 1840.11 | 1976.09 | [9 empty] | 1976.09
[7 empty] | М2 | 81.3376 |  | 16.46 | 1730.7 |  | 17.34 | [10 empty] | 81.3376
158 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 141,142 |  |  | 4623.41 | 4629.19 | 4869.38 | 4869.38 | 4875.47 | 5235.77 | [9 empty] | 5235.77
[7 empty] | М3 | 15.232 |  | 5.78 | 4623.41 |  | 6.09 | [10 empty] | 15.232
159 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 143,144,145,146,147,148,149,150,151 |  |  | 8330.48 | 8339.91 | 8773.66 | 8773.66 | 8783.59 | 9432.69 | [9 empty] | 9432.69
[7 empty] | Т | 1.9416 |  | 9.43 | 8330.48 |  | 9.93 | [10 empty] | 1.9416
160 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 152,153 |  |  | 74.89 | 75.01 | 78.87 | 78.87 | 79 | 84.84 | [9 empty] | 84.84
[7 empty] | М3 | 0.256 |  | 0.12 | 74.89 |  | 0.13 | [10 empty] | 0.256
161 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 154,155 |  |  | 131.8 | 132.43 | 138.81 | 138.81 | 139.47 | 149.78 | [9 empty] | 149.78
[7 empty] | М3 | 0.1856 |  | 0.63 | 131.8 |  | 0.66 | [10 empty] | 0.1856
162 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +45,600....+54,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) |  |  |  | 156,157,158,159 |  |  | 328.93 | 331.11 | 346.43 | 346.43 | 348.73 | 374.5 | [9 empty] | 374.5
[7 empty] | М2 | 4.32 |  | 2.18 | 328.93 |  | 2.3 | [10 empty] | 4.32
163 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 160 |  |  | 202.78 | 204.02 | 213.57 | 213.57 | 214.88 | 230.76 | [9 empty] | 230.76
[7 empty] | М2 | 4.32 |  | 1.24 | 202.78 |  | 1.31 | [10 empty] | 4.32
164 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  |  | 161,162 |  |  | 101.02 | 101.16 | 106.39 | 106.39 | 106.54 | 114.41 | [9 empty] | 114.41
[7 empty] | М3 | 0.3328 |  | 0.14 | 101.02 |  | 0.15 | [10 empty] | 0.3328
165 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 163,164,165,166,167,168,169 |  |  | 300.26 | 300.52 | 316.23 | 316.23 | 316.5 | 339.89 | [9 empty] | 339.89
[7 empty] | Т | 0.068134 |  | 0.26 | 300.26 |  | 0.27 | [10 empty] | 0.068134
166 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 170,171,172 |  |  | 3984.32 | 4021.89 | 4196.29 | 4196.29 | 4235.86 | 4548.89 | [9 empty] | 4548.89
[7 empty] | М2 | 101.672 |  | 37.57 | 3984.32 |  | 39.57 | [10 empty] | 101.672
167 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 173 |  |  | 2314.41 | 2336.45 | 2437.54 | 2437.54 | 2460.75 | 2642.6 | [9 empty] | 2642.6
[7 empty] | М2 | 101.672 |  | 22.04 | 2314.41 |  | 23.21 | [10 empty] | 101.672
168 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 174,175 |  |  | 5815.24 | 5822.81 | 6124.61 | 6124.61 | 6132.58 | 6585.78 | [9 empty] | 6585.78
[7 empty] | М3 | 19.04 |  | 7.57 | 5815.24 |  | 7.97 | [10 empty] | 19.04
169 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 176,177,178,179,180,181,182,183,184 |  |  | 10558.71 | 10571.32 | 11120.43 | 11120.43 | 11133.71 | 11956.49 | [9 empty] | 11956.49
[7 empty] | Т | 2.427 |  | 12.61 | 10558.71 |  | 13.28 | [10 empty] | 2.427
170 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 185,186 |  |  | 93.59 | 93.74 | 98.57 | 98.57 | 98.73 | 106.02 | [9 empty] | 106.02
[7 empty] | М3 | 0.32 |  | 0.15 | 93.59 |  | 0.16 | [10 empty] | 0.32
171 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 187,188 |  |  | 164.74 | 165.53 | 173.5 | 173.5 | 174.33 | 187.21 | [9 empty] | 187.21
[7 empty] | М3 | 0.232 |  | 0.79 | 164.74 |  | 0.83 | [10 empty] | 0.232
172 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +57,600....+69,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) |  |  |  | 189,190,191,192 |  |  | 411.14 | 413.86 | 433.01 | 433.01 | 435.87 | 468.08 | [9 empty] | 468.08
[7 empty] | М2 | 5.4 |  | 2.72 | 411.14 |  | 2.86 | [10 empty] | 5.4
173 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 193 |  |  | 253.48 | 255.03 | 266.97 | 266.97 | 268.6 | 288.45 | [9 empty] | 288.45
[7 empty] | М2 | 5.4 |  | 1.55 | 253.48 |  | 1.63 | [10 empty] | 5.4
174 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  |  | 194,195 |  |  | 126.3 | 126.48 | 133.02 | 133.02 | 133.21 | 143.05 | [9 empty] | 143.05
[7 empty] | М3 | 0.416 |  | 0.18 | 126.3 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.416
175 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  |  | 196,197,198,199,200,201,202 |  |  | 375.28 | 375.6 | 395.24 | 395.24 | 395.58 | 424.82 | [9 empty] | 424.82
[7 empty] | Т | 0.085168 |  | 0.32 | 375.28 |  | 0.34 | [10 empty] | 0.085168
176 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +72,600,+75,010 (НА ВЫСОТЕ ОТ 72М ДО 75М) (КР Л.61,62,90-97,100,102) |  |  |  | 203,204,205 |  |  | 795.86 | 803.36 | 838.2 | 838.2 | 846.1 | 908.62 | [9 empty] | 908.62
[7 empty] | М2 | 20.3088 |  | 7.5 | 795.86 |  | 7.9 | [10 empty] | 20.3088
177 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 206 |  |  | 462.28 | 466.68 | 486.87 | 486.87 | 491.5 | 527.82 | [9 empty] | 527.82
[7 empty] | М2 | 20.3088 |  | 4.4 | 462.28 |  | 4.63 | [10 empty] | 20.3088
178 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 207,208 |  |  | 2365.2 | 2368.28 | 2491.03 | 2491.03 | 2494.27 | 2678.6 | [9 empty] | 2678.6
[7 empty] | М3 | 7.744 |  | 3.08 | 2365.2 |  | 3.24 | [10 empty] | 7.744
179 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 209,210,211,212,213,214,215,216 |  |  | 30712.13 | 30736.25 | 32346.02 | 32346.02 | 32371.42 | 34763.67 | [9 empty] | 34763.67
[7 empty] | Т | 4.6409 |  | 24.12 | 30712.13 |  | 25.4 | [10 empty] | 4.6409
180 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  |  | 217,218 |  |  | 37.42 | 37.48 | 39.41 | 39.41 | 39.47 | 42.38 | [9 empty] | 42.38
[7 empty] | М3 | 0.128 |  | 0.06 | 37.42 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.128
181 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  |  | 219,220 |  |  | 32.77 | 32.93 | 34.51 | 34.51 | 34.68 | 37.24 | [9 empty] | 37.24
[7 empty] | М3 | 0.0464 |  | 0.16 | 32.77 |  | 0.17 | [10 empty] | 0.0464
182 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +72.600 (4 ШТ ) (КР Л.59,99) |  |  |  | 221,222,223,224 |  |  | 85.41 | 85.98 | 89.95 | 89.95 | 90.55 | 97.24 | [9 empty] | 97.24
[7 empty] | М2 | 1.08 |  | 0.57 | 85.41 |  | 0.6 | [10 empty] | 1.08
183 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 225 |  |  | 52.39 | 52.72 | 55.18 | 55.18 | 55.53 | 59.64 | [9 empty] | 59.64
[7 empty] | М2 | 1.08 |  | 0.33 | 52.39 |  | 0.35 | [10 empty] | 1.08
184 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  |  | 226,227 |  |  | 25.45 | 25.49 | 26.8 | 26.8 | 26.84 | 28.82 | [9 empty] | 28.82
[7 empty] | М3 | 0.0832 |  | 0.04 | 25.45 |  | 0.04 | [10 empty] | 0.0832
185 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК |  |  |  | 228,229,230,231,232,233,234 |  |  | 75.52 | 75.59 | 79.54 | 79.54 | 79.61 | 85.5 | [9 empty] | 85.5
[7 empty] | Т | 0.017034 |  | 0.07 | 75.52 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.017034
186 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) УСТАНОВКА ПТ-1(СЕЧ.7-7 КР2 Л.62) |  |  |  | 235,236 |  |  | 16.17 | 16.2 | 17.03 | 17.03 | 17.06 | 18.32 | [9 empty] | 18.32
[7 empty] | Т | 0.001188 |  | 0.03 | 16.17 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.001188
187 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +77.670 (КР Л.62,98) |  |  |  | 237,238,239 |  |  | 28.36 | 28.63 | 29.87 | 29.87 | 30.15 | 32.38 | [9 empty] | 32.38
[7 empty] | М2 | 0.6702 |  | 0.27 | 28.36 |  | 0.28 | [10 empty] | 0.6702
188 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 240 |  |  | 16.51 | 16.67 | 17.39 | 17.39 | 17.56 | 18.86 | [9 empty] | 18.86
[7 empty] | М2 | 0.6702 |  | 0.16 | 16.51 |  | 0.17 | [10 empty] | 0.6702
189 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  |  | 241,242 |  |  | 38.42 | 38.47 | 40.46 | 40.46 | 40.51 | 43.5 | [9 empty] | 43.5
[7 empty] | М3 | 0.1248 |  | 0.05 | 38.42 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.1248
190 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  | 243,244,245 |  |  | 43.62 | 43.67 | 45.94 | 45.94 | 45.99 | 49.38 | [9 empty] | 49.38
[7 empty] | Т | 0.00977 |  | 0.05 | 43.62 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.00977
191 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ НА ЭТАЖАХ |  |  |  | 246,247 |  |  | 5.13 | 5.16 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 5.83 | [9 empty] | 5.83
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.32 |  | 0.03 | 5.13 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.32
192 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф150ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ В ПЕРЕКРЫТИИ (КР2 Л.57 ПРИМ.3) |  |  |  | 248 |  |  | 3.35 | 3.37 | 3.53 | 3.53 | 3.55 | 3.81 | [9 empty] | 3.81
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.16 |  | 0.02 | 3.35 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.16
193 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ. +6,600...+69,900 (КР2 Л.63-65) |  |  |  | 249,250,251,252,253 |  |  | 752.78 | 756.44 | 792.83 | 792.83 | 796.68 | 855.55 | [9 empty] | 855.55
[7 empty] | М | 66.576 |  | 3.66 | 752.78 |  | 3.85 | [10 empty] | 66.576
194 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НАД 3-24 ЭТАЖАМИ (КР2 Л.66,67) ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 25ММ В ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УСТАНОВКОЙ КОРОБО |  |  |  | 254,255,256,257,258,259 |  |  | 1113.74 | 1118.8 | 1172.99 | 1172.99 | 1178.32 | 1265.39 | [9 empty] | 1265.39
[7 empty] | М | 92 |  | 5.06 | 1113.74 |  | 5.33 | [10 empty] | 92
195 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ 732М2) |  |  |  | 260 |  |  | 1633.06 | 1633.06 | 1719.94 | 1719.94 | 1719.94 | 1847.04 | [9 empty] | 1847.04
[7 empty] | М2 | 346.7228 |  | 0 | 1633.06 | [12 empty] | 346.7228
196 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ БАЛКИ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ БАЛКИ 6,743М2) |  |  |  | 261 |  |  | 396.32 | 396.32 | 417.4 | 417.4 | 417.4 | 448.25 | [9 empty] | 448.25
[7 empty] | М2 | 23.76 |  | 0 | 396.32 | [12 empty] | 23.76
| смета 1.132. | 16.23-01 АС-С42 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КЛАДОВЫЕ (МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ) | [6 empty] | 85152.26 | 85355.92 | 89682.38 | 89682.38 | 89896.84 | 96540.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96540.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-1 (КР2 Л.8) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 73.25 | 73.92 | 77.15 | 77.15 | 77.86 | 83.61 | [9 empty] | 83.61
[7 empty] | Т | 0.098908 |  | 0.67 | 73.25 |  | 0.71 | [10 empty] | 0.098908
198 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 6 |  |  | 69 | 69.63 | 72.67 | 72.67 | 73.33 | 78.75 | [9 empty] | 78.75
[7 empty] | Т | 0.089831 |  | 0.63 | 69 |  | 0.66 | [10 empty] | 0.089831
199 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 7 |  |  | 86.3 | 87.09 | 90.89 | 90.89 | 91.72 | 98.5 | [9 empty] | 98.5
[7 empty] | Т | 0.1048 |  | 0.79 | 86.3 |  | 0.83 | [10 empty] | 0.1048
200 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 1480.18 | 1480.79 | 1558.93 | 1558.93 | 1559.57 | 1674.82 | [9 empty] | 1674.82
[7 empty] | Т | 0.074859 |  | 0.61 | 1480.18 |  | 0.64 | [10 empty] | 0.074859
201 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 17 |  |  | 136.71 | 137.55 | 143.98 | 143.98 | 144.86 | 155.57 | [9 empty] | 155.57
[7 empty] | М2 | 2.2502 |  | 0.84 | 136.71 |  | 0.88 | [10 empty] | 2.2502
202 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 18 |  |  | 126.57 | 127.36 | 133.3 | 133.3 | 134.13 | 144.04 | [9 empty] | 144.04
[7 empty] | М2 | 2.0437 |  | 0.79 | 126.57 |  | 0.83 | [10 empty] | 2.0437
203 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 19 |  |  | 153.32 | 154.29 | 161.48 | 161.48 | 162.5 | 174.51 | [9 empty] | 174.51
[7 empty] | М2 | 2.3844 |  | 0.97 | 153.32 |  | 1.02 | [10 empty] | 2.3844
204 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 20,21,22 |  |  | 3196.75 | 3197.51 | 3366.82 | 3366.82 | 3367.62 | 3616.49 | [9 empty] | 3616.49
[7 empty] | М2 | 1.7031 |  | 0.76 | 3196.75 |  | 0.8 | [10 empty] | 1.7031
205 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 23 |  |  | 96.63 | 97.26 | 101.77 | 101.77 | 102.43 | 110 | [9 empty] | 110
[7 empty] | М2 | 2.2502 |  | 0.63 | 96.63 |  | 0.66 | [10 empty] | 2.2502
206 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 24 |  |  | 89.6 | 90.19 | 94.37 | 94.37 | 94.99 | 102.01 | [9 empty] | 102.01
[7 empty] | М2 | 2.0437 |  | 0.59 | 89.6 |  | 0.62 | [10 empty] | 2.0437
207 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 25 |  |  | 108.84 | 109.57 | 114.63 | 114.63 | 115.4 | 123.93 | [9 empty] | 123.93
[7 empty] | М2 | 2.3844 |  | 0.73 | 108.84 |  | 0.77 | [10 empty] | 2.3844
208 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 26 |  |  | 80.81 | 81.36 | 85.11 | 85.11 | 85.69 | 92.02 | [9 empty] | 92.02
[7 empty] | М2 | 1.7031 |  | 0.55 | 80.81 |  | 0.58 | [10 empty] | 1.7031
209 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 27,28 |  |  | 196.59 | 196.99 | 207.05 | 207.05 | 207.47 | 222.8 | [9 empty] | 222.8
[7 empty] | М3 | 0.5626 |  | 0.4 | 196.59 |  | 0.42 | [10 empty] | 0.5626
210 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 29 |  |  | 64.93 | 65.3 | 68.38 | 68.38 | 68.77 | 73.85 | [9 empty] | 73.85
[7 empty] | М3 | 0.5109 |  | 0.37 | 64.93 |  | 0.39 | [10 empty] | 0.5109
211 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 30 |  |  | 78.1 | 78.55 | 82.25 | 82.25 | 82.72 | 88.83 | [9 empty] | 88.83
[7 empty] | М3 | 0.5961 |  | 0.45 | 78.1 |  | 0.47 | [10 empty] | 0.5961
212 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 31,32 |  |  | 464.94 | 465.28 | 489.67 | 489.67 | 490.03 | 526.25 | [9 empty] | 526.25
[7 empty] | М3 | 0.4258 |  | 0.34 | 464.94 |  | 0.36 | [10 empty] | 0.4258
213 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 33 |  |  | 85.41 | 85.41 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 96.6 | [9 empty] | 96.6
[7 empty] | М2 | 8.3814 |  | 0 | 85.41 | [12 empty] | 8.3814
214 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-2 (КР2 Л.9) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 34,35 |  |  | 19.84 | 20.02 | 20.9 | 20.9 | 21.09 | 22.64 | [9 empty] | 22.64
[7 empty] | Т | 0.026796 |  | 0.18 | 19.84 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.026796
215 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 36 |  |  | 18.67 | 18.84 | 19.66 | 19.66 | 19.84 | 21.3 | [9 empty] | 21.3
[7 empty] | Т | 0.024312 |  | 0.17 | 18.67 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.024312
216 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 37 |  |  | 23.35 | 23.56 | 24.59 | 24.59 | 24.81 | 26.65 | [9 empty] | 26.65
[7 empty] | Т | 0.028364 |  | 0.21 | 23.35 |  | 0.22 | [10 empty] | 0.028364
217 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 38,39,40,41,42,43,44,45,46 |  |  | 375.92 | 376.08 | 395.92 | 395.92 | 396.09 | 425.36 | [9 empty] | 425.36
[7 empty] | Т | 0.02026 |  | 0.16 | 375.92 |  | 0.17 | [10 empty] | 0.02026
218 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 47 |  |  | 39.43 | 39.67 | 41.53 | 41.53 | 41.78 | 44.87 | [9 empty] | 44.87
[7 empty] | М2 | 0.649 |  | 0.24 | 39.43 |  | 0.25 | [10 empty] | 0.649
219 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 48 |  |  | 36.47 | 36.7 | 38.41 | 38.41 | 38.65 | 41.51 | [9 empty] | 41.51
[7 empty] | М2 | 0.5888 |  | 0.23 | 36.47 |  | 0.24 | [10 empty] | 0.5888
220 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 49 |  |  | 44.14 | 44.42 | 46.49 | 46.49 | 46.78 | 50.24 | [9 empty] | 50.24
[7 empty] | М2 | 0.6869 |  | 0.28 | 44.14 |  | 0.29 | [10 empty] | 0.6869
221 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 921.22 | 921.44 | 970.23 | 970.23 | 970.46 | 1042.18 | [9 empty] | 1042.18
[7 empty] | М2 | 0.4907 |  | 0.22 | 921.22 |  | 0.23 | [10 empty] | 0.4907
222 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 53 |  |  | 27.89 | 28.07 | 29.37 | 29.37 | 29.56 | 31.74 | [9 empty] | 31.74
[7 empty] | М2 | 0.649 |  | 0.18 | 27.89 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.649
223 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 54 |  |  | 25.83 | 26 | 27.2 | 27.2 | 27.38 | 29.4 | [9 empty] | 29.4
[7 empty] | М2 | 0.5888 |  | 0.17 | 25.83 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.5888
224 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 55 |  |  | 31.36 | 31.57 | 33.03 | 33.03 | 33.25 | 35.71 | [9 empty] | 35.71
[7 empty] | М2 | 0.6869 |  | 0.21 | 31.36 |  | 0.22 | [10 empty] | 0.6869
225 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 56 |  |  | 23.28 | 23.44 | 24.52 | 24.52 | 24.69 | 26.51 | [9 empty] | 26.51
[7 empty] | М2 | 0.4907 |  | 0.16 | 23.28 |  | 0.17 | [10 empty] | 0.4907
226 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 57,58 |  |  | 56.67 | 56.78 | 59.68 | 59.68 | 59.8 | 64.22 | [9 empty] | 64.22
[7 empty] | М3 | 0.1622 |  | 0.11 | 56.67 |  | 0.12 | [10 empty] | 0.1622
227 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 59 |  |  | 18.7 | 18.81 | 19.69 | 19.69 | 19.81 | 21.28 | [9 empty] | 21.28
[7 empty] | М3 | 0.1472 |  | 0.11 | 18.7 |  | 0.12 | [10 empty] | 0.1472
228 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 60 |  |  | 22.5 | 22.63 | 23.7 | 23.7 | 23.84 | 25.6 | [9 empty] | 25.6
[7 empty] | М3 | 0.1717 |  | 0.13 | 22.5 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.1717
229 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 61,62 |  |  | 133.95 | 134.05 | 141.08 | 141.08 | 141.19 | 151.63 | [9 empty] | 151.63
[7 empty] | М3 | 0.1227 |  | 0.1 | 133.95 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.1227
230 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 63 |  |  | 24.61 | 24.61 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 27.84 | [9 empty] | 27.84
[7 empty] | М2 | 2.4154 |  | 0 | 24.61 | [12 empty] | 2.4154
231 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-3 (КР2 Л.10) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 64,65 |  |  | 16.08 | 16.23 | 16.94 | 16.94 | 17.1 | 18.36 | [9 empty] | 18.36
[7 empty] | Т | 0.021701 |  | 0.15 | 16.08 |  | 0.16 | [10 empty] | 0.021701
232 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 66 |  |  | 15.12 | 15.26 | 15.92 | 15.92 | 16.07 | 17.26 | [9 empty] | 17.26
[7 empty] | Т | 0.019676 |  | 0.14 | 15.12 |  | 0.15 | [10 empty] | 0.019676
233 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 67 |  |  | 18.92 | 19.09 | 19.93 | 19.93 | 20.11 | 21.59 | [9 empty] | 21.59
[7 empty] | Т | 0.022955 |  | 0.17 | 18.92 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.022955
234 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 68,69,70,71,72,73,74,75,76 |  |  | 302.16 | 302.29 | 318.23 | 318.23 | 318.37 | 341.9 | [9 empty] | 341.9
[7 empty] | Т | 0.016397 |  | 0.13 | 302.16 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.016397
235 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 77 |  |  | 34.45 | 34.66 | 36.28 | 36.28 | 36.5 | 39.2 | [9 empty] | 39.2
[7 empty] | М2 | 0.567 |  | 0.21 | 34.45 |  | 0.22 | [10 empty] | 0.567
236 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 78 |  |  | 31.84 | 32.04 | 33.53 | 33.53 | 33.74 | 36.24 | [9 empty] | 36.24
[7 empty] | М2 | 0.5141 |  | 0.2 | 31.84 |  | 0.21 | [10 empty] | 0.5141
237 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 79 |  |  | 38.57 | 38.81 | 40.62 | 40.62 | 40.87 | 43.89 | [9 empty] | 43.89
[7 empty] | М2 | 0.5998 |  | 0.24 | 38.57 |  | 0.25 | [10 empty] | 0.5998
238 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 80,81,82 |  |  | 804.51 | 804.7 | 847.31 | 847.31 | 847.51 | 910.14 | [9 empty] | 910.14
[7 empty] | М2 | 0.4284 |  | 0.19 | 804.51 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.4284
239 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 83 |  |  | 24.35 | 24.51 | 25.65 | 25.65 | 25.82 | 27.73 | [9 empty] | 27.73
[7 empty] | М2 | 0.567 |  | 0.16 | 24.35 |  | 0.17 | [10 empty] | 0.567
240 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 84 |  |  | 22.55 | 22.7 | 23.75 | 23.75 | 23.91 | 25.68 | [9 empty] | 25.68
[7 empty] | М2 | 0.5141 |  | 0.15 | 22.55 |  | 0.16 | [10 empty] | 0.5141
241 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 85 |  |  | 27.39 | 27.57 | 28.85 | 28.85 | 29.04 | 31.18 | [9 empty] | 31.18
[7 empty] | М2 | 0.5998 |  | 0.18 | 27.39 |  | 0.19 | [10 empty] | 0.5998
242 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 86 |  |  | 20.34 | 20.48 | 21.42 | 21.42 | 21.57 | 23.16 | [9 empty] | 23.16
[7 empty] | М2 | 0.4284 |  | 0.14 | 20.34 |  | 0.15 | [10 empty] | 0.4284
243 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 87,88 |  |  | 49.53 | 49.63 | 52.16 | 52.16 | 52.27 | 56.13 | [9 empty] | 56.13
[7 empty] | М3 | 0.1418 |  | 0.1 | 49.53 |  | 0.11 | [10 empty] | 0.1418
244 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 89 |  |  | 16.33 | 16.42 | 17.2 | 17.2 | 17.29 | 18.57 | [9 empty] | 18.57
[7 empty] | М3 | 0.1285 |  | 0.09 | 16.33 |  | 0.09 | [10 empty] | 0.1285
245 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 90 |  |  | 19.66 | 19.77 | 20.71 | 20.71 | 20.83 | 22.37 | [9 empty] | 22.37
[7 empty] | М3 | 0.15 |  | 0.11 | 19.66 |  | 0.12 | [10 empty] | 0.15
246 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 91,92 |  |  | 116.96 | 117.05 | 123.18 | 123.18 | 123.27 | 132.38 | [9 empty] | 132.38
[7 empty] | М3 | 0.1071 |  | 0.09 | 116.96 |  | 0.09 | [10 empty] | 0.1071
247 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 93 |  |  | 21.5 | 21.5 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 24.31 | [9 empty] | 24.31
[7 empty] | М2 | 2.1094 |  | 0 | 21.5 | [12 empty] | 2.1094
248 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-4 (КР2 Л.11) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 94,95 |  |  | 38.84 | 39.12 | 40.91 | 40.91 | 41.2 | 44.24 | [9 empty] | 44.24
[7 empty] | М2 | 1.1341 |  | 0.28 | 38.84 |  | 0.29 | [10 empty] | 1.1341
249 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 96 |  |  | 36.13 | 36.39 | 38.05 | 38.05 | 38.32 | 41.15 | [9 empty] | 41.15
[7 empty] | М2 | 1.0283 |  | 0.26 | 36.13 |  | 0.27 | [10 empty] | 1.0283
250 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 97 |  |  | 44.24 | 44.57 | 46.59 | 46.59 | 46.94 | 50.41 | [9 empty] | 50.41
[7 empty] | М2 | 1.1996 |  | 0.33 | 44.24 |  | 0.35 | [10 empty] | 1.1996
251 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 98,99 |  |  | 226.42 | 226.67 | 238.47 | 238.47 | 238.73 | 256.37 | [9 empty] | 256.37
[7 empty] | М2 | 0.8569 |  | 0.25 | 226.42 |  | 0.26 | [10 empty] | 0.8569
252 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 100 |  |  | 27.27 | 27.46 | 28.72 | 28.72 | 28.92 | 31.05 | [9 empty] | 31.05
[7 empty] | М2 | 1.1341 |  | 0.19 | 27.27 |  | 0.2 | [10 empty] | 1.1341
253 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 101 |  |  | 25.31 | 25.49 | 26.66 | 26.66 | 26.85 | 28.83 | [9 empty] | 28.83
[7 empty] | М2 | 1.0283 |  | 0.18 | 25.31 |  | 0.19 | [10 empty] | 1.0283
254 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 102 |  |  | 30.92 | 31.14 | 32.56 | 32.56 | 32.79 | 35.22 | [9 empty] | 35.22
[7 empty] | М2 | 1.1996 |  | 0.22 | 30.92 |  | 0.23 | [10 empty] | 1.1996
255 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 103 |  |  | 23.08 | 23.25 | 24.31 | 24.31 | 24.49 | 26.3 | [9 empty] | 26.3
[7 empty] | М2 | 0.8569 |  | 0.17 | 23.08 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.8569
256 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 104 |  |  | 81.88 | 82.46 | 86.24 | 86.24 | 86.85 | 93.27 | [9 empty] | 93.27
[7 empty] | М3 | 0.2835 |  | 0.58 | 81.88 |  | 0.61 | [10 empty] | 0.2835
257 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 105 |  |  | 76.01 | 76.55 | 80.05 | 80.05 | 80.62 | 86.58 | [9 empty] | 86.58
[7 empty] | М3 | 0.2571 |  | 0.54 | 76.01 |  | 0.57 | [10 empty] | 0.2571
258 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 106 |  |  | 92.77 | 93.44 | 97.71 | 97.71 | 98.42 | 105.69 | [9 empty] | 105.69
[7 empty] | М3 | 0.2999 |  | 0.67 | 92.77 |  | 0.71 | [10 empty] | 0.2999
259 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 |  |  | 657.1 | 657.61 | 692.06 | 692.06 | 692.6 | 743.78 | [9 empty] | 743.78
[7 empty] | М3 | 0.2142 |  | 0.51 | 657.1 |  | 0.54 | [10 empty] | 0.2142
260 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 119 |  |  | 42.99 | 42.99 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 48.63 | [9 empty] | 48.63
[7 empty] | М2 | 4.2189 |  | 0 | 42.99 | [12 empty] | 4.2189
261 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-5 (КР2 Л.12) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 120,121 |  |  | 77.72 | 78.28 | 81.85 | 81.85 | 82.44 | 88.53 | [9 empty] | 88.53
[7 empty] | М2 | 2.2682 |  | 0.56 | 77.72 |  | 0.59 | [10 empty] | 2.2682
262 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 122 |  |  | 72.25 | 72.78 | 76.09 | 76.09 | 76.65 | 82.31 | [9 empty] | 82.31
[7 empty] | М2 | 2.0565 |  | 0.53 | 72.25 |  | 0.56 | [10 empty] | 2.0565
263 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 123 |  |  | 88.51 | 89.17 | 93.22 | 93.22 | 93.92 | 100.86 | [9 empty] | 100.86
[7 empty] | М2 | 2.3993 |  | 0.66 | 88.51 |  | 0.7 | [10 empty] | 2.3993
264 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 124,125 |  |  | 452.78 | 453.28 | 476.87 | 476.87 | 477.4 | 512.68 | [9 empty] | 512.68
[7 empty] | М2 | 1.7138 |  | 0.5 | 452.78 |  | 0.53 | [10 empty] | 1.7138
265 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 126 |  |  | 54.58 | 54.96 | 57.48 | 57.48 | 57.88 | 62.16 | [9 empty] | 62.16
[7 empty] | М2 | 2.2682 |  | 0.38 | 54.58 |  | 0.4 | [10 empty] | 2.2682
266 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 127 |  |  | 50.66 | 51.02 | 53.36 | 53.36 | 53.74 | 57.71 | [9 empty] | 57.71
[7 empty] | М2 | 2.0565 |  | 0.36 | 50.66 |  | 0.38 | [10 empty] | 2.0565
267 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 128 |  |  | 61.82 | 62.26 | 65.11 | 65.11 | 65.57 | 70.41 | [9 empty] | 70.41
[7 empty] | М2 | 2.3993 |  | 0.44 | 61.82 |  | 0.46 | [10 empty] | 2.3993
268 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 129 |  |  | 46.13 | 46.46 | 48.58 | 48.58 | 48.93 | 52.55 | [9 empty] | 52.55
[7 empty] | М2 | 1.7138 |  | 0.33 | 46.13 |  | 0.35 | [10 empty] | 1.7138
269 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 130 |  |  | 163.76 | 164.92 | 172.47 | 172.47 | 173.69 | 186.53 | [9 empty] | 186.53
[7 empty] | М3 | 0.567 |  | 1.16 | 163.76 |  | 1.22 | [10 empty] | 0.567
270 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 131 |  |  | 152.02 | 153.1 | 160.11 | 160.11 | 161.25 | 173.16 | [9 empty] | 173.16
[7 empty] | М3 | 0.5141 |  | 1.08 | 152.02 |  | 1.14 | [10 empty] | 0.5141
271 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 132 |  |  | 185.59 | 186.93 | 195.46 | 195.46 | 196.87 | 211.41 | [9 empty] | 211.41
[7 empty] | М3 | 0.5998 |  | 1.34 | 185.59 |  | 1.41 | [10 empty] | 0.5998
272 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 |  |  | 1476.83 | 1477.85 | 1555.4 | 1555.4 | 1556.47 | 1671.49 | [9 empty] | 1671.49
[7 empty] | М3 | 0.4284 |  | 1.02 | 1476.83 |  | 1.07 | [10 empty] | 0.4284
273 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 144 |  |  | 85.98 | 85.98 | 90.55 | 90.55 | 90.55 | 97.24 | [9 empty] | 97.24
[7 empty] | М2 | 8.4378 |  | 0 | 85.98 | [12 empty] | 8.4378
274 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-6 (КР2 Л.13) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 145,146 |  |  | 38.84 | 39.12 | 40.91 | 40.91 | 41.2 | 44.24 | [9 empty] | 44.24
[7 empty] | М2 | 1.1341 |  | 0.28 | 38.84 |  | 0.29 | [10 empty] | 1.1341
275 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 147 |  |  | 36.13 | 36.39 | 38.05 | 38.05 | 38.32 | 41.15 | [9 empty] | 41.15
[7 empty] | М2 | 1.0283 |  | 0.26 | 36.13 |  | 0.27 | [10 empty] | 1.0283
276 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 148 |  |  | 44.24 | 44.57 | 46.59 | 46.59 | 46.94 | 50.41 | [9 empty] | 50.41
[7 empty] | М2 | 1.1996 |  | 0.33 | 44.24 |  | 0.35 | [10 empty] | 1.1996
277 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 149,150 |  |  | 226.42 | 226.67 | 238.47 | 238.47 | 238.73 | 256.37 | [9 empty] | 256.37
[7 empty] | М2 | 0.8569 |  | 0.25 | 226.42 |  | 0.26 | [10 empty] | 0.8569
278 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 151 |  |  | 27.27 | 27.46 | 28.72 | 28.72 | 28.92 | 31.05 | [9 empty] | 31.05
[7 empty] | М2 | 1.1341 |  | 0.19 | 27.27 |  | 0.2 | [10 empty] | 1.1341
279 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 152 |  |  | 25.31 | 25.49 | 26.66 | 26.66 | 26.85 | 28.83 | [9 empty] | 28.83
[7 empty] | М2 | 1.0283 |  | 0.18 | 25.31 |  | 0.19 | [10 empty] | 1.0283
280 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 153 |  |  | 30.92 | 31.14 | 32.56 | 32.56 | 32.79 | 35.22 | [9 empty] | 35.22
[7 empty] | М2 | 1.1996 |  | 0.22 | 30.92 |  | 0.23 | [10 empty] | 1.1996
281 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 154 |  |  | 23.08 | 23.25 | 24.31 | 24.31 | 24.49 | 26.3 | [9 empty] | 26.3
[7 empty] | М2 | 0.8569 |  | 0.17 | 23.08 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.8569
282 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 155 |  |  | 81.88 | 82.46 | 86.24 | 86.24 | 86.85 | 93.27 | [9 empty] | 93.27
[7 empty] | М3 | 0.2835 |  | 0.58 | 81.88 |  | 0.61 | [10 empty] | 0.2835
283 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 156 |  |  | 76.01 | 76.55 | 80.05 | 80.05 | 80.62 | 86.58 | [9 empty] | 86.58
[7 empty] | М3 | 0.2571 |  | 0.54 | 76.01 |  | 0.57 | [10 empty] | 0.2571
284 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 157 |  |  | 92.77 | 93.44 | 97.71 | 97.71 | 98.42 | 105.69 | [9 empty] | 105.69
[7 empty] | М3 | 0.2999 |  | 0.67 | 92.77 |  | 0.71 | [10 empty] | 0.2999
285 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 |  |  | 663.31 | 663.82 | 698.6 | 698.6 | 699.14 | 750.81 | [9 empty] | 750.81
[7 empty] | М3 | 0.2142 |  | 0.51 | 663.31 |  | 0.54 | [10 empty] | 0.2142
286 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 168 |  |  | 42.99 | 42.99 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 48.63 | [9 empty] | 48.63
[7 empty] | М2 | 4.2189 |  | 0 | 42.99 | [12 empty] | 4.2189
287 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-7 (КР2 Л.14) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 169,170 |  |  | 44.47 | 44.79 | 46.84 | 46.84 | 47.18 | 50.67 | [9 empty] | 50.67
[7 empty] | М2 | 1.2979 |  | 0.32 | 44.47 |  | 0.34 | [10 empty] | 1.2979
288 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 171 |  |  | 41.37 | 41.67 | 43.57 | 43.57 | 43.89 | 47.13 | [9 empty] | 47.13
[7 empty] | М2 | 1.1776 |  | 0.3 | 41.37 |  | 0.32 | [10 empty] | 1.1776
289 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 172 |  |  | 50.69 | 51.07 | 53.39 | 53.39 | 53.79 | 57.77 | [9 empty] | 57.77
[7 empty] | М2 | 1.3739 |  | 0.38 | 50.69 |  | 0.4 | [10 empty] | 1.3739
290 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 173,174 |  |  | 259.23 | 259.52 | 273.02 | 273.02 | 273.33 | 293.53 | [9 empty] | 293.53
[7 empty] | М2 | 0.9813 |  | 0.29 | 259.23 |  | 0.31 | [10 empty] | 0.9813
291 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 175 |  |  | 31.22 | 31.44 | 32.88 | 32.88 | 33.11 | 35.56 | [9 empty] | 35.56
[7 empty] | М2 | 1.2979 |  | 0.22 | 31.22 |  | 0.23 | [10 empty] | 1.2979
292 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 176 |  |  | 28.98 | 29.18 | 30.52 | 30.52 | 30.73 | 33.01 | [9 empty] | 33.01
[7 empty] | М2 | 1.1776 |  | 0.2 | 28.98 |  | 0.21 | [10 empty] | 1.1776
293 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 177 |  |  | 35.41 | 35.66 | 37.29 | 37.29 | 37.55 | 40.33 | [9 empty] | 40.33
[7 empty] | М2 | 1.3739 |  | 0.25 | 35.41 |  | 0.26 | [10 empty] | 1.3739
294 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 178 |  |  | 26.39 | 26.58 | 27.79 | 27.79 | 27.99 | 30.05 | [9 empty] | 30.05
[7 empty] | М2 | 0.9813 |  | 0.19 | 26.39 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.9813
295 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 179 |  |  | 93.72 | 94.38 | 98.71 | 98.71 | 99.41 | 106.75 | [9 empty] | 106.75
[7 empty] | М3 | 0.3245 |  | 0.66 | 93.72 |  | 0.7 | [10 empty] | 0.3245
296 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 180 |  |  | 87.03 | 87.65 | 91.66 | 91.66 | 92.31 | 99.13 | [9 empty] | 99.13
[7 empty] | М3 | 0.2944 |  | 0.62 | 87.03 |  | 0.65 | [10 empty] | 0.2944
297 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 181 |  |  | 106.26 | 107.03 | 111.91 | 111.91 | 112.72 | 121.05 | [9 empty] | 121.05
[7 empty] | М3 | 0.3435 |  | 0.77 | 106.26 |  | 0.81 | [10 empty] | 0.3435
298 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 |  |  | 824.76 | 825.34 | 868.64 | 868.64 | 869.25 | 933.49 | [9 empty] | 933.49
[7 empty] | М3 | 0.2453 |  | 0.58 | 824.76 |  | 0.61 | [10 empty] | 0.2453
299 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 193 |  |  | 49.23 | 49.23 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 55.68 | [9 empty] | 55.68
[7 empty] | М2 | 4.8307 |  | 0 | 49.23 | [12 empty] | 4.8307
300 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-8 (КР2 Л.15) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 194,195 |  |  | 44.47 | 44.79 | 46.84 | 46.84 | 47.18 | 50.67 | [9 empty] | 50.67
[7 empty] | М2 | 1.2979 |  | 0.32 | 44.47 |  | 0.34 | [10 empty] | 1.2979
301 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 196 |  |  | 41.37 | 41.67 | 43.57 | 43.57 | 43.89 | 47.13 | [9 empty] | 47.13
[7 empty] | М2 | 1.1776 |  | 0.3 | 41.37 |  | 0.32 | [10 empty] | 1.1776
302 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 197 |  |  | 50.69 | 51.07 | 53.39 | 53.39 | 53.79 | 57.77 | [9 empty] | 57.77
[7 empty] | М2 | 1.3739 |  | 0.38 | 50.69 |  | 0.4 | [10 empty] | 1.3739
303 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 198,199 |  |  | 259.23 | 259.52 | 273.02 | 273.02 | 273.33 | 293.53 | [9 empty] | 293.53
[7 empty] | М2 | 0.9813 |  | 0.29 | 259.23 |  | 0.31 | [10 empty] | 0.9813
304 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 200 |  |  | 31.22 | 31.44 | 32.88 | 32.88 | 33.11 | 35.56 | [9 empty] | 35.56
[7 empty] | М2 | 1.2979 |  | 0.22 | 31.22 |  | 0.23 | [10 empty] | 1.2979
305 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 201 |  |  | 28.98 | 29.18 | 30.52 | 30.52 | 30.73 | 33.01 | [9 empty] | 33.01
[7 empty] | М2 | 1.1776 |  | 0.2 | 28.98 |  | 0.21 | [10 empty] | 1.1776
306 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 202 |  |  | 35.41 | 35.66 | 37.29 | 37.29 | 37.55 | 40.33 | [9 empty] | 40.33
[7 empty] | М2 | 1.3739 |  | 0.25 | 35.41 |  | 0.26 | [10 empty] | 1.3739
307 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 203 |  |  | 26.39 | 26.58 | 27.79 | 27.79 | 27.99 | 30.05 | [9 empty] | 30.05
[7 empty] | М2 | 0.9813 |  | 0.19 | 26.39 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.9813
308 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 204 |  |  | 93.72 | 94.38 | 98.71 | 98.71 | 99.41 | 106.75 | [9 empty] | 106.75
[7 empty] | М3 | 0.3245 |  | 0.66 | 93.72 |  | 0.7 | [10 empty] | 0.3245
309 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 205 |  |  | 87.03 | 87.65 | 91.66 | 91.66 | 92.31 | 99.13 | [9 empty] | 99.13
[7 empty] | М3 | 0.2944 |  | 0.62 | 87.03 |  | 0.65 | [10 empty] | 0.2944
310 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 206 |  |  | 106.26 | 107.03 | 111.91 | 111.91 | 112.72 | 121.05 | [9 empty] | 121.05
[7 empty] | М3 | 0.3435 |  | 0.77 | 106.26 |  | 0.81 | [10 empty] | 0.3435
311 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217 |  |  | 872.11 | 872.69 | 918.51 | 918.51 | 919.12 | 987.05 | [9 empty] | 987.05
[7 empty] | М3 | 0.2453 |  | 0.58 | 872.11 |  | 0.61 | [10 empty] | 0.2453
312 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 218 |  |  | 49.23 | 49.23 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 55.68 | [9 empty] | 55.68
[7 empty] | М2 | 4.8307 |  | 0 | 49.23 | [12 empty] | 4.8307
313 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-9 (КР2 Л.16) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 219,220 |  |  | 111.18 | 111.99 | 117.09 | 117.09 | 117.94 | 126.65 | [9 empty] | 126.65
[7 empty] | М2 | 3.2448 |  | 0.81 | 111.18 |  | 0.85 | [10 empty] | 3.2448
314 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 221 |  |  | 103.44 | 104.2 | 108.94 | 108.94 | 109.74 | 117.85 | [9 empty] | 117.85
[7 empty] | М2 | 2.944 |  | 0.76 | 103.44 |  | 0.8 | [10 empty] | 2.944
315 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 222 |  |  | 126.71 | 127.65 | 133.45 | 133.45 | 134.44 | 144.37 | [9 empty] | 144.37
[7 empty] | М2 | 3.4347 |  | 0.94 | 126.71 |  | 0.99 | [10 empty] | 3.4347
316 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 223,224 |  |  | 648.09 | 648.8 | 682.57 | 682.57 | 683.32 | 733.82 | [9 empty] | 733.82
[7 empty] | М2 | 2.4533 |  | 0.71 | 648.09 |  | 0.75 | [10 empty] | 2.4533
317 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 225 |  |  | 78.07 | 78.61 | 82.22 | 82.22 | 82.79 | 88.91 | [9 empty] | 88.91
[7 empty] | М2 | 3.2448 |  | 0.54 | 78.07 |  | 0.57 | [10 empty] | 3.2448
318 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 226 |  |  | 72.53 | 73.04 | 76.39 | 76.39 | 76.93 | 82.62 | [9 empty] | 82.62
[7 empty] | М2 | 2.944 |  | 0.51 | 72.53 |  | 0.54 | [10 empty] | 2.944
319 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 227 |  |  | 88.52 | 89.15 | 93.23 | 93.23 | 93.89 | 100.83 | [9 empty] | 100.83
[7 empty] | М2 | 3.4347 |  | 0.63 | 88.52 |  | 0.66 | [10 empty] | 3.4347
320 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 228 |  |  | 66.02 | 66.5 | 69.53 | 69.53 | 70.04 | 75.22 | [9 empty] | 75.22
[7 empty] | М2 | 2.4533 |  | 0.48 | 66.02 |  | 0.51 | [10 empty] | 2.4533
321 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 229 |  |  | 234.26 | 235.91 | 246.72 | 246.72 | 248.46 | 266.82 | [9 empty] | 266.82
[7 empty] | М3 | 0.8112 |  | 1.65 | 234.26 |  | 1.74 | [10 empty] | 0.8112
322 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 230 |  |  | 217.6 | 219.15 | 229.18 | 229.18 | 230.81 | 247.87 | [9 empty] | 247.87
[7 empty] | М3 | 0.736 |  | 1.55 | 217.6 |  | 1.63 | [10 empty] | 0.736
323 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 231 |  |  | 265.69 | 267.61 | 279.82 | 279.82 | 281.84 | 302.67 | [9 empty] | 302.67
[7 empty] | М3 | 0.8587 |  | 1.92 | 265.69 |  | 2.02 | [10 empty] | 0.8587
324 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242 |  |  | 2121.14 | 2122.59 | 2233.98 | 2233.98 | 2235.51 | 2400.71 | [9 empty] | 2400.71
[7 empty] | М3 | 0.6133 |  | 1.45 | 2121.14 |  | 1.53 | [10 empty] | 0.6133
325 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 243 |  |  | 123.06 | 123.06 | 129.61 | 129.61 | 129.61 | 139.19 | [9 empty] | 139.19
[7 empty] | М2 | 12.0768 |  | 0 | 123.06 | [12 empty] | 12.0768
326 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-10 (КР2 Л.17) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 244,245 |  |  | 77.72 | 78.28 | 81.85 | 81.85 | 82.44 | 88.53 | [9 empty] | 88.53
[7 empty] | М2 | 2.2682 |  | 0.56 | 77.72 |  | 0.59 | [10 empty] | 2.2682
327 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 246 |  |  | 72.25 | 72.78 | 76.09 | 76.09 | 76.65 | 82.31 | [9 empty] | 82.31
[7 empty] | М2 | 2.0565 |  | 0.53 | 72.25 |  | 0.56 | [10 empty] | 2.0565
328 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 247 |  |  | 88.51 | 89.17 | 93.22 | 93.22 | 93.92 | 100.86 | [9 empty] | 100.86
[7 empty] | М2 | 2.3993 |  | 0.66 | 88.51 |  | 0.7 | [10 empty] | 2.3993
329 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 248,249 |  |  | 452.78 | 453.28 | 476.87 | 476.87 | 477.4 | 512.68 | [9 empty] | 512.68
[7 empty] | М2 | 1.7138 |  | 0.5 | 452.78 |  | 0.53 | [10 empty] | 1.7138
330 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 250 |  |  | 54.58 | 54.96 | 57.48 | 57.48 | 57.88 | 62.16 | [9 empty] | 62.16
[7 empty] | М2 | 2.2682 |  | 0.38 | 54.58 |  | 0.4 | [10 empty] | 2.2682
331 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 251 |  |  | 50.66 | 51.02 | 53.36 | 53.36 | 53.74 | 57.71 | [9 empty] | 57.71
[7 empty] | М2 | 2.0565 |  | 0.36 | 50.66 |  | 0.38 | [10 empty] | 2.0565
332 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 252 |  |  | 61.82 | 62.26 | 65.11 | 65.11 | 65.57 | 70.41 | [9 empty] | 70.41
[7 empty] | М2 | 2.3993 |  | 0.44 | 61.82 |  | 0.46 | [10 empty] | 2.3993
333 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 253 |  |  | 46.13 | 46.46 | 48.58 | 48.58 | 48.93 | 52.55 | [9 empty] | 52.55
[7 empty] | М2 | 1.7138 |  | 0.33 | 46.13 |  | 0.35 | [10 empty] | 1.7138
334 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 254 |  |  | 163.76 | 164.92 | 172.47 | 172.47 | 173.69 | 186.53 | [9 empty] | 186.53
[7 empty] | М3 | 0.567 |  | 1.16 | 163.76 |  | 1.22 | [10 empty] | 0.567
335 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 255 |  |  | 152.02 | 153.1 | 160.11 | 160.11 | 161.25 | 173.16 | [9 empty] | 173.16
[7 empty] | М3 | 0.5141 |  | 1.08 | 152.02 |  | 1.14 | [10 empty] | 0.5141
336 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 256 |  |  | 185.59 | 186.93 | 195.46 | 195.46 | 196.87 | 211.41 | [9 empty] | 211.41
[7 empty] | М3 | 0.5998 |  | 1.34 | 185.59 |  | 1.41 | [10 empty] | 0.5998
337 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268 |  |  | 1311.42 | 1312.44 | 1381.19 | 1381.19 | 1382.26 | 1484.41 | [9 empty] | 1484.41
[7 empty] | М3 | 0.4284 |  | 1.02 | 1311.42 |  | 1.07 | [10 empty] | 0.4284
338 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 269 |  |  | 85.98 | 85.98 | 90.55 | 90.55 | 90.55 | 97.24 | [9 empty] | 97.24
[7 empty] | М2 | 8.4378 |  | 0 | 85.98 | [12 empty] | 8.4378
339 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-11 (КР2 Л.18) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 270,271 |  |  | 68.66 | 69.29 | 72.31 | 72.31 | 72.97 | 78.36 | [9 empty] | 78.36
[7 empty] | Т | 0.092757 |  | 0.63 | 68.66 |  | 0.66 | [10 empty] | 0.092757
340 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 272 |  |  | 63.68 | 64.26 | 67.07 | 67.07 | 67.68 | 72.69 | [9 empty] | 72.69
[7 empty] | Т | 0.08289 |  | 0.58 | 63.68 |  | 0.61 | [10 empty] | 0.08289
341 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 273 |  |  | 79.63 | 80.36 | 83.87 | 83.87 | 84.64 | 90.9 | [9 empty] | 90.9
[7 empty] | Т | 0.096705 |  | 0.73 | 79.63 |  | 0.77 | [10 empty] | 0.096705
342 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 274,275,276,277,278,279,280,281,282,283 |  |  | 1282.62 | 1283.18 | 1350.86 | 1350.86 | 1351.45 | 1451.32 | [9 empty] | 1451.32
[7 empty] | Т | 0.069075 |  | 0.56 | 1282.62 |  | 0.59 | [10 empty] | 0.069075
343 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 284 |  |  | 160.34 | 161.32 | 168.87 | 168.87 | 169.9 | 182.46 | [9 empty] | 182.46
[7 empty] | М2 | 2.6394 |  | 0.98 | 160.34 |  | 1.03 | [10 empty] | 2.6394
344 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 285 |  |  | 146.06 | 146.97 | 153.83 | 153.83 | 154.79 | 166.23 | [9 empty] | 166.23
[7 empty] | М2 | 2.3586 |  | 0.91 | 146.06 |  | 0.96 | [10 empty] | 2.3586
345 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 286 |  |  | 176.93 | 178.05 | 186.34 | 186.34 | 187.52 | 201.38 | [9 empty] | 201.38
[7 empty] | М2 | 2.7517 |  | 1.12 | 176.93 |  | 1.18 | [10 empty] | 2.7517
346 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 287,288,289 |  |  | 3704.81 | 3705.69 | 3901.91 | 3901.91 | 3902.84 | 4191.26 | [9 empty] | 4191.26
[7 empty] | М2 | 1.9655 |  | 0.88 | 3704.81 |  | 0.93 | [10 empty] | 1.9655
347 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 290 |  |  | 113.36 | 114.1 | 119.39 | 119.39 | 120.17 | 129.05 | [9 empty] | 129.05
[7 empty] | М2 | 2.6394 |  | 0.74 | 113.36 |  | 0.78 | [10 empty] | 2.6394
348 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 291 |  |  | 103.41 | 104.09 | 108.91 | 108.91 | 109.63 | 117.73 | [9 empty] | 117.73
[7 empty] | М2 | 2.3586 |  | 0.68 | 103.41 |  | 0.72 | [10 empty] | 2.3586
349 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 292 |  |  | 125.58 | 126.42 | 132.26 | 132.26 | 133.14 | 142.98 | [9 empty] | 142.98
[7 empty] | М2 | 2.7517 |  | 0.84 | 125.58 |  | 0.88 | [10 empty] | 2.7517
350 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 293 |  |  | 93.25 | 93.89 | 98.21 | 98.21 | 98.88 | 106.19 | [9 empty] | 106.19
[7 empty] | М2 | 1.9655 |  | 0.64 | 93.25 |  | 0.67 | [10 empty] | 1.9655
351 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 294,295 |  |  | 230.56 | 231.02 | 242.83 | 242.83 | 243.31 | 261.3 | [9 empty] | 261.3
[7 empty] | М3 | 0.6598 |  | 0.46 | 230.56 |  | 0.48 | [10 empty] | 0.6598
352 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 296 |  |  | 74.95 | 75.38 | 78.94 | 78.94 | 79.39 | 85.25 | [9 empty] | 85.25
[7 empty] | М3 | 0.5897 |  | 0.43 | 74.95 |  | 0.45 | [10 empty] | 0.5897
353 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 297 |  |  | 90.14 | 90.66 | 94.94 | 94.94 | 95.49 | 102.55 | [9 empty] | 102.55
[7 empty] | М3 | 0.6879 |  | 0.52 | 90.14 |  | 0.55 | [10 empty] | 0.6879
354 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 298,299 |  |  | 536.55 | 536.94 | 565.09 | 565.09 | 565.5 | 607.29 | [9 empty] | 607.29
[7 empty] | М3 | 0.4914 |  | 0.39 | 536.55 |  | 0.41 | [10 empty] | 0.4914
355 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 300 |  |  | 99 | 99 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 111.98 | [9 empty] | 111.98
[7 empty] | М2 | 9.7152 |  | 0 | 99 | [12 empty] | 9.7152
356 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-12 (КР2 Л.19) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 301,302 |  |  | 182.74 | 184.06 | 192.46 | 192.46 | 193.85 | 208.17 | [9 empty] | 208.17
[7 empty] | М2 | 5.3338 |  | 1.32 | 182.74 |  | 1.39 | [10 empty] | 5.3338
357 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 303 |  |  | 168.66 | 169.89 | 177.63 | 177.63 | 178.93 | 192.16 | [9 empty] | 192.16
[7 empty] | М2 | 4.8 |  | 1.23 | 168.66 |  | 1.3 | [10 empty] | 4.8
358 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 304 |  |  | 206.57 | 208.1 | 217.56 | 217.56 | 219.17 | 235.37 | [9 empty] | 235.37
[7 empty] | М2 | 5.6 |  | 1.53 | 206.57 |  | 1.61 | [10 empty] | 5.6
359 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 305,306 |  |  | 1058.64 | 1059.8 | 1114.96 | 1114.96 | 1116.18 | 1198.67 | [9 empty] | 1198.67
[7 empty] | М2 | 4 |  | 1.16 | 1058.64 |  | 1.22 | [10 empty] | 4
360 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 307 |  |  | 128.34 | 129.23 | 135.17 | 135.17 | 136.11 | 146.17 | [9 empty] | 146.17
[7 empty] | М2 | 5.3338 |  | 0.89 | 128.34 |  | 0.94 | [10 empty] | 5.3338
361 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 308 |  |  | 118.25 | 119.08 | 124.54 | 124.54 | 125.41 | 134.67 | [9 empty] | 134.67
[7 empty] | М2 | 4.8 |  | 0.83 | 118.25 |  | 0.87 | [10 empty] | 4.8
362 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 309 |  |  | 144.33 | 145.36 | 152.01 | 152.01 | 153.09 | 164.4 | [9 empty] | 164.4
[7 empty] | М2 | 5.6 |  | 1.03 | 144.33 |  | 1.08 | [10 empty] | 5.6
363 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 310 |  |  | 107.65 | 108.43 | 113.38 | 113.38 | 114.2 | 122.64 | [9 empty] | 122.64
[7 empty] | М2 | 4 |  | 0.78 | 107.65 |  | 0.82 | [10 empty] | 4
364 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 311 |  |  | 385.09 | 387.81 | 405.58 | 405.58 | 408.44 | 438.62 | [9 empty] | 438.62
[7 empty] | М3 | 1.3334 |  | 2.72 | 385.09 |  | 2.86 | [10 empty] | 1.3334
365 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 312 |  |  | 354.77 | 357.3 | 373.64 | 373.64 | 376.3 | 404.11 | [9 empty] | 404.11
[7 empty] | М3 | 1.2 |  | 2.53 | 354.77 |  | 2.66 | [10 empty] | 1.2
366 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 313 |  |  | 433.14 | 436.27 | 456.18 | 456.18 | 459.48 | 493.43 | [9 empty] | 493.43
[7 empty] | М3 | 1.4 |  | 3.13 | 433.14 |  | 3.3 | [10 empty] | 1.4
367 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 314,315,316,317,318,319,320,321,322,323 |  |  | 2597.9 | 2600.27 | 2736.11 | 2736.11 | 2738.61 | 2940.99 | [9 empty] | 2940.99
[7 empty] | М3 | 1 |  | 2.37 | 2597.9 |  | 2.5 | [10 empty] | 1
368 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 324 |  |  | 201.09 | 201.09 | 211.79 | 211.79 | 211.79 | 227.44 | [9 empty] | 227.44
[7 empty] | М2 | 19.7338 |  | 0 | 201.09 | [12 empty] | 19.7338
369 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-13 (КР2 Л.20) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 325,326 |  |  | 176.82 | 178.1 | 186.23 | 186.23 | 187.58 | 201.44 | [9 empty] | 201.44
[7 empty] | М2 | 5.161 |  | 1.28 | 176.82 |  | 1.35 | [10 empty] | 5.161
370 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 327 |  |  | 168.66 | 169.89 | 177.63 | 177.63 | 178.93 | 192.16 | [9 empty] | 192.16
[7 empty] | М2 | 4.8 |  | 1.23 | 168.66 |  | 1.3 | [10 empty] | 4.8
371 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 328 |  |  | 206.57 | 208.1 | 217.56 | 217.56 | 219.17 | 235.37 | [9 empty] | 235.37
[7 empty] | М2 | 5.6 |  | 1.53 | 206.57 |  | 1.61 | [10 empty] | 5.6
372 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 329,330 |  |  | 1050.72 | 1051.88 | 1106.62 | 1106.62 | 1107.84 | 1189.71 | [9 empty] | 1189.71
[7 empty] | М2 | 4 |  | 1.16 | 1050.72 |  | 1.22 | [10 empty] | 4
373 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 331 |  |  | 124.18 | 125.05 | 130.79 | 130.79 | 131.71 | 141.45 | [9 empty] | 141.45
[7 empty] | М2 | 5.161 |  | 0.87 | 124.18 |  | 0.92 | [10 empty] | 5.161
374 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 332 |  |  | 118.25 | 119.08 | 124.54 | 124.54 | 125.41 | 134.67 | [9 empty] | 134.67
[7 empty] | М2 | 4.8 |  | 0.83 | 118.25 |  | 0.87 | [10 empty] | 4.8
375 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 333 |  |  | 144.33 | 145.36 | 152.01 | 152.01 | 153.09 | 164.4 | [9 empty] | 164.4
[7 empty] | М2 | 5.6 |  | 1.03 | 144.33 |  | 1.08 | [10 empty] | 5.6
376 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 334 |  |  | 107.65 | 108.43 | 113.38 | 113.38 | 114.2 | 122.64 | [9 empty] | 122.64
[7 empty] | М2 | 4 |  | 0.78 | 107.65 |  | 0.82 | [10 empty] | 4
377 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 335 |  |  | 372.59 | 375.22 | 392.41 | 392.41 | 395.18 | 424.38 | [9 empty] | 424.38
[7 empty] | М3 | 1.2902 |  | 2.63 | 372.59 |  | 2.77 | [10 empty] | 1.2902
378 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 336 |  |  | 354.77 | 357.3 | 373.64 | 373.64 | 376.3 | 404.11 | [9 empty] | 404.11
[7 empty] | М3 | 1.2 |  | 2.53 | 354.77 |  | 2.66 | [10 empty] | 1.2
379 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 337 |  |  | 433.14 | 436.27 | 456.18 | 456.18 | 459.48 | 493.43 | [9 empty] | 493.43
[7 empty] | М3 | 1.4 |  | 3.13 | 433.14 |  | 3.3 | [10 empty] | 1.4
380 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348 |  |  | 2604.64 | 2607.01 | 2743.21 | 2743.21 | 2745.71 | 2948.61 | [9 empty] | 2948.61
[7 empty] | М3 | 1 |  | 2.37 | 2604.64 |  | 2.5 | [10 empty] | 1
381 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 349 |  |  | 199.33 | 199.33 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 225.44 | [9 empty] | 225.44
[7 empty] | М2 | 19.561 |  | 0 | 199.33 | [12 empty] | 19.561
382 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-14 (КР2 Л.21) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 350,351 |  |  | 258.82 | 260.69 | 272.59 | 272.59 | 274.56 | 294.85 | [9 empty] | 294.85
[7 empty] | М2 | 7.5552 |  | 1.87 | 258.82 |  | 1.97 | [10 empty] | 7.5552
383 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 352 |  |  | 252.97 | 254.82 | 266.43 | 266.43 | 268.38 | 288.21 | [9 empty] | 288.21
[7 empty] | М2 | 7.2 |  | 1.85 | 252.97 |  | 1.95 | [10 empty] | 7.2
384 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 353 |  |  | 309.87 | 312.17 | 326.36 | 326.36 | 328.78 | 353.08 | [9 empty] | 353.08
[7 empty] | М2 | 8.4 |  | 2.3 | 309.87 |  | 2.42 | [10 empty] | 8.4
385 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 354,355 |  |  | 1567.55 | 1569.29 | 1650.94 | 1650.94 | 1652.77 | 1774.91 | [9 empty] | 1774.91
[7 empty] | М2 | 6 |  | 1.74 | 1567.55 |  | 1.83 | [10 empty] | 6
386 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 356 |  |  | 181.77 | 183.04 | 191.44 | 191.44 | 192.78 | 207.03 | [9 empty] | 207.03
[7 empty] | М2 | 7.5552 |  | 1.27 | 181.77 |  | 1.34 | [10 empty] | 7.5552
387 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 357 |  |  | 177.35 | 178.6 | 186.79 | 186.79 | 188.11 | 202.01 | [9 empty] | 202.01
[7 empty] | М2 | 7.2 |  | 1.25 | 177.35 |  | 1.32 | [10 empty] | 7.2
388 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 358 |  |  | 216.48 | 218.03 | 228 | 228 | 229.63 | 246.6 | [9 empty] | 246.6
[7 empty] | М2 | 8.4 |  | 1.55 | 216.48 |  | 1.63 | [10 empty] | 8.4
389 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 359 |  |  | 161.49 | 162.66 | 170.08 | 170.08 | 171.31 | 183.97 | [9 empty] | 183.97
[7 empty] | М2 | 6 |  | 1.17 | 161.49 |  | 1.23 | [10 empty] | 6
390 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 360 |  |  | 545.49 | 549.34 | 574.51 | 574.51 | 578.56 | 621.32 | [9 empty] | 621.32
[7 empty] | М3 | 1.8888 |  | 3.85 | 545.49 |  | 4.05 | [10 empty] | 1.8888
391 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 361 |  |  | 532.19 | 535.98 | 560.5 | 560.5 | 564.49 | 606.2 | [9 empty] | 606.2
[7 empty] | М3 | 1.8 |  | 3.79 | 532.19 |  | 3.99 | [10 empty] | 1.8
392 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 362 |  |  | 649.72 | 654.42 | 684.29 | 684.29 | 689.24 | 740.18 | [9 empty] | 740.18
[7 empty] | М3 | 2.1 |  | 4.7 | 649.72 |  | 4.95 | [10 empty] | 2.1
393 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373 |  |  | 4305.6 | 4309.15 | 4534.66 | 4534.66 | 4538.4 | 4873.79 | [9 empty] | 4873.79
[7 empty] | М3 | 1.5 |  | 3.55 | 4305.6 |  | 3.74 | [10 empty] | 1.5
394 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 374 |  |  | 297.09 | 297.09 | 312.9 | 312.9 | 312.9 | 336.02 | [9 empty] | 336.02
[7 empty] | М2 | 29.1552 |  | 0 | 297.09 | [12 empty] | 29.1552
395 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-15 (КР2 Л.22) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 375,376 |  |  | 42.65 | 43.04 | 44.92 | 44.92 | 45.33 | 48.68 | [9 empty] | 48.68
[7 empty] | Т | 0.057568 |  | 0.39 | 42.65 |  | 0.41 | [10 empty] | 0.057568
396 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 377 |  |  | 38.48 | 38.83 | 40.53 | 40.53 | 40.9 | 43.93 | [9 empty] | 43.93
[7 empty] | Т | 0.050065 |  | 0.35 | 38.48 |  | 0.37 | [10 empty] | 0.050065
397 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 378 |  |  | 48.1 | 48.54 | 50.66 | 50.66 | 51.12 | 54.89 | [9 empty] | 54.89
[7 empty] | Т | 0.058409 |  | 0.44 | 48.1 |  | 0.46 | [10 empty] | 0.058409
398 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 379,380,381,382,383,384,385,386,387 |  |  | 801.94 | 802.28 | 844.6 | 844.6 | 844.96 | 907.41 | [9 empty] | 907.41
[7 empty] | Т | 0.041721 |  | 0.34 | 801.94 |  | 0.36 | [10 empty] | 0.041721
399 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 388 |  |  | 154.24 | 155.19 | 162.45 | 162.45 | 163.45 | 175.53 | [9 empty] | 175.53
[7 empty] | М2 | 2.5389 |  | 0.95 | 154.24 |  | 1 | [10 empty] | 2.5389
400 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 389 |  |  | 136.77 | 137.62 | 144.05 | 144.05 | 144.95 | 155.67 | [9 empty] | 155.67
[7 empty] | М2 | 2.208 |  | 0.85 | 136.77 |  | 0.9 | [10 empty] | 2.208
401 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 390 |  |  | 165.64 | 166.69 | 174.45 | 174.45 | 175.56 | 188.53 | [9 empty] | 188.53
[7 empty] | М2 | 2.576 |  | 1.05 | 165.64 |  | 1.11 | [10 empty] | 2.576
402 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 391,392,393 |  |  | 3493.2 | 3494.02 | 3679.04 | 3679.04 | 3679.9 | 3951.84 | [9 empty] | 3951.84
[7 empty] | М2 | 1.84 |  | 0.82 | 3493.2 |  | 0.86 | [10 empty] | 1.84
403 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 394 |  |  | 109.04 | 109.75 | 114.84 | 114.84 | 115.59 | 124.14 | [9 empty] | 124.14
[7 empty] | М2 | 2.5389 |  | 0.71 | 109.04 |  | 0.75 | [10 empty] | 2.5389
404 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 395 |  |  | 96.81 | 97.45 | 101.96 | 101.96 | 102.63 | 110.21 | [9 empty] | 110.21
[7 empty] | М2 | 2.208 |  | 0.64 | 96.81 |  | 0.67 | [10 empty] | 2.208
405 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 396 |  |  | 117.59 | 118.38 | 123.85 | 123.85 | 124.68 | 133.89 | [9 empty] | 133.89
[7 empty] | М2 | 2.576 |  | 0.79 | 117.59 |  | 0.83 | [10 empty] | 2.576
406 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 397 |  |  | 87.29 | 87.88 | 91.93 | 91.93 | 92.55 | 99.39 | [9 empty] | 99.39
[7 empty] | М2 | 1.84 |  | 0.59 | 87.29 |  | 0.62 | [10 empty] | 1.84
407 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 398,399 |  |  | 221.79 | 222.24 | 233.59 | 233.59 | 234.06 | 251.35 | [9 empty] | 251.35
[7 empty] | М3 | 0.6347 |  | 0.45 | 221.79 |  | 0.47 | [10 empty] | 0.6347
408 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 400 |  |  | 70.17 | 70.57 | 73.9 | 73.9 | 74.32 | 79.81 | [9 empty] | 79.81
[7 empty] | М3 | 0.552 |  | 0.4 | 70.17 |  | 0.42 | [10 empty] | 0.552
409 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 401 |  |  | 84.39 | 84.88 | 88.88 | 88.88 | 89.4 | 96.01 | [9 empty] | 96.01
[7 empty] | М3 | 0.644 |  | 0.49 | 84.39 |  | 0.52 | [10 empty] | 0.644
410 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 402,403 |  |  | 502.29 | 502.66 | 529.01 | 529.01 | 529.4 | 568.52 | [9 empty] | 568.52
[7 empty] | М3 | 0.46 |  | 0.37 | 502.29 |  | 0.39 | [10 empty] | 0.46
411 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 404 |  |  | 93.37 | 93.37 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 105.61 | [9 empty] | 105.61
[7 empty] | М2 | 9.1629 |  | 0 | 93.37 | [12 empty] | 9.1629
412 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-16 (КР2 Л.23) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 405,406 |  |  | 88.42 | 89.06 | 93.12 | 93.12 | 93.79 | 100.72 | [9 empty] | 100.72
[7 empty] | М2 | 2.5805 |  | 0.64 | 88.42 |  | 0.67 | [10 empty] | 2.5805
413 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 407 |  |  | 84.32 | 84.94 | 88.81 | 88.81 | 89.46 | 96.07 | [9 empty] | 96.07
[7 empty] | М2 | 2.4 |  | 0.62 | 84.32 |  | 0.65 | [10 empty] | 2.4
414 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 408 |  |  | 103.29 | 104.06 | 108.79 | 108.79 | 109.6 | 117.7 | [9 empty] | 117.7
[7 empty] | М2 | 2.8 |  | 0.77 | 103.29 |  | 0.81 | [10 empty] | 2.8
415 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 409,410 |  |  | 525.34 | 525.92 | 553.29 | 553.29 | 553.9 | 594.84 | [9 empty] | 594.84
[7 empty] | М2 | 2 |  | 0.58 | 525.34 |  | 0.61 | [10 empty] | 2
416 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 411 |  |  | 62.09 | 62.52 | 65.39 | 65.39 | 65.84 | 70.7 | [9 empty] | 70.7
[7 empty] | М2 | 2.5805 |  | 0.43 | 62.09 |  | 0.45 | [10 empty] | 2.5805
417 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 412 |  |  | 59.1 | 59.52 | 62.24 | 62.24 | 62.68 | 67.31 | [9 empty] | 67.31
[7 empty] | М2 | 2.4 |  | 0.42 | 59.1 |  | 0.44 | [10 empty] | 2.4
418 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 413 |  |  | 72.15 | 72.67 | 75.99 | 75.99 | 76.54 | 82.2 | [9 empty] | 82.2
[7 empty] | М2 | 2.8 |  | 0.52 | 72.15 |  | 0.55 | [10 empty] | 2.8
419 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 414 |  |  | 53.83 | 54.22 | 56.69 | 56.69 | 57.1 | 61.32 | [9 empty] | 61.32
[7 empty] | М2 | 2 |  | 0.39 | 53.83 |  | 0.41 | [10 empty] | 2
420 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 415 |  |  | 186.31 | 187.62 | 196.22 | 196.22 | 197.6 | 212.2 | [9 empty] | 212.2
[7 empty] | М3 | 0.6451 |  | 1.31 | 186.31 |  | 1.38 | [10 empty] | 0.6451
421 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 416 |  |  | 177.42 | 178.68 | 186.86 | 186.86 | 188.19 | 202.1 | [9 empty] | 202.1
[7 empty] | М3 | 0.6 |  | 1.26 | 177.42 |  | 1.33 | [10 empty] | 0.6
422 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 417 |  |  | 216.59 | 218.16 | 228.11 | 228.11 | 229.76 | 246.74 | [9 empty] | 246.74
[7 empty] | М3 | 0.7 |  | 1.57 | 216.59 |  | 1.65 | [10 empty] | 0.7
423 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428 |  |  | 1324.34 | 1325.52 | 1394.79 | 1394.79 | 1396.03 | 1499.19 | [9 empty] | 1499.19
[7 empty] | М3 | 0.5 |  | 1.18 | 1324.34 |  | 1.24 | [10 empty] | 0.5
424 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 429 |  |  | 99.66 | 99.66 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 112.72 | [9 empty] | 112.72
[7 empty] | М2 | 9.7805 |  | 0 | 99.66 | [12 empty] | 9.7805
425 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-17 (КР2 Л.24) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 430,431 |  |  | 128.23 | 129.16 | 135.05 | 135.05 | 136.03 | 146.08 | [9 empty] | 146.08
[7 empty] | М2 | 3.7427 |  | 0.93 | 128.23 |  | 0.98 | [10 empty] | 3.7427
426 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 432 |  |  | 120.24 | 121.12 | 126.64 | 126.64 | 127.57 | 137 | [9 empty] | 137
[7 empty] | М2 | 3.4219 |  | 0.88 | 120.24 |  | 0.93 | [10 empty] | 3.4219
427 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 433 |  |  | 147.25 | 148.34 | 155.08 | 155.08 | 156.23 | 167.77 | [9 empty] | 167.77
[7 empty] | М2 | 3.9922 |  | 1.09 | 147.25 |  | 1.15 | [10 empty] | 3.9922
428 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 434,435 |  |  | 751.95 | 752.78 | 791.95 | 791.95 | 792.82 | 851.41 | [9 empty] | 851.41
[7 empty] | М2 | 2.8516 |  | 0.83 | 751.95 |  | 0.87 | [10 empty] | 2.8516
429 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 436 |  |  | 90.05 | 90.68 | 94.84 | 94.84 | 95.5 | 102.56 | [9 empty] | 102.56
[7 empty] | М2 | 3.7427 |  | 0.63 | 90.05 |  | 0.66 | [10 empty] | 3.7427
430 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 437 |  |  | 84.29 | 84.88 | 88.77 | 88.77 | 89.39 | 96 | [9 empty] | 96
[7 empty] | М2 | 3.4219 |  | 0.59 | 84.29 |  | 0.62 | [10 empty] | 3.4219
431 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 438 |  |  | 102.87 | 103.61 | 108.34 | 108.34 | 109.12 | 117.19 | [9 empty] | 117.19
[7 empty] | М2 | 3.9922 |  | 0.74 | 102.87 |  | 0.78 | [10 empty] | 3.9922
432 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 439 |  |  | 76.75 | 77.31 | 80.83 | 80.83 | 81.42 | 87.43 | [9 empty] | 87.43
[7 empty] | М2 | 2.8516 |  | 0.56 | 76.75 |  | 0.59 | [10 empty] | 2.8516
433 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 440 |  |  | 270.23 | 272.14 | 284.61 | 284.61 | 286.62 | 307.8 | [9 empty] | 307.8
[7 empty] | М3 | 0.9357 |  | 1.91 | 270.23 |  | 2.01 | [10 empty] | 0.9357
434 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 441 |  |  | 252.91 | 254.71 | 266.36 | 266.36 | 268.26 | 288.08 | [9 empty] | 288.08
[7 empty] | М3 | 0.8555 |  | 1.8 | 252.91 |  | 1.9 | [10 empty] | 0.8555
435 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 442 |  |  | 308.79 | 311.02 | 325.22 | 325.22 | 327.57 | 351.77 | [9 empty] | 351.77
[7 empty] | М3 | 0.998 |  | 2.23 | 308.79 |  | 2.35 | [10 empty] | 0.998
436 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453 |  |  | 1870.42 | 1872.11 | 1969.93 | 1969.93 | 1971.71 | 2117.42 | [9 empty] | 2117.42
[7 empty] | М3 | 0.7129 |  | 1.69 | 1870.42 |  | 1.78 | [10 empty] | 0.7129
437 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 454 |  |  | 142.74 | 142.74 | 150.33 | 150.33 | 150.33 | 161.44 | [9 empty] | 161.44
[7 empty] | М2 | 14.0083 |  | 0 | 142.74 | [12 empty] | 14.0083
438 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-18 (КР2 Л.25) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 455,456 |  |  | 58.39 | 58.92 | 61.5 | 61.5 | 62.06 | 66.64 | [9 empty] | 66.64
[7 empty] | Т | 0.078878 |  | 0.53 | 58.39 |  | 0.56 | [10 empty] | 0.078878
439 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 457 |  |  | 37.34 | 37.68 | 39.33 | 39.33 | 39.69 | 42.63 | [9 empty] | 42.63
[7 empty] | Т | 0.048612 |  | 0.34 | 37.34 |  | 0.36 | [10 empty] | 0.048612
440 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 458 |  |  | 46.74 | 47.17 | 49.23 | 49.23 | 49.68 | 53.35 | [9 empty] | 53.35
[7 empty] | Т | 0.056714 |  | 0.43 | 46.74 |  | 0.45 | [10 empty] | 0.056714
441 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 459,460,461,462,463,464,465,466 |  |  | 869.46 | 869.79 | 915.72 | 915.72 | 916.07 | 983.77 | [9 empty] | 983.77
[7 empty] | Т | 0.04051 |  | 0.33 | 869.46 |  | 0.35 | [10 empty] | 0.04051
442 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 467 |  |  | 241.81 | 243.29 | 254.67 | 254.67 | 256.23 | 275.17 | [9 empty] | 275.17
[7 empty] | М2 | 3.9808 |  | 1.48 | 241.81 |  | 1.56 | [10 empty] | 3.9808
443 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 468 |  |  | 151.93 | 152.87 | 160.01 | 160.01 | 161 | 172.89 | [9 empty] | 172.89
[7 empty] | М2 | 2.4533 |  | 0.94 | 151.93 |  | 0.99 | [10 empty] | 2.4533
444 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 469 |  |  | 184.03 | 185.2 | 193.82 | 193.82 | 195.05 | 209.46 | [9 empty] | 209.46
[7 empty] | М2 | 2.8622 |  | 1.17 | 184.03 |  | 1.23 | [10 empty] | 2.8622
445 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 470,471,472 |  |  | 4306.5 | 4307.41 | 4535.61 | 4535.61 | 4536.57 | 4871.82 | [9 empty] | 4871.82
[7 empty] | М2 | 2.0444 |  | 0.91 | 4306.5 |  | 0.96 | [10 empty] | 2.0444
446 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 473 |  |  | 170.97 | 172.08 | 180.07 | 180.07 | 181.24 | 194.64 | [9 empty] | 194.64
[7 empty] | М2 | 3.9808 |  | 1.11 | 170.97 |  | 1.17 | [10 empty] | 3.9808
447 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 474 |  |  | 107.56 | 108.27 | 113.28 | 113.28 | 114.03 | 122.46 | [9 empty] | 122.46
[7 empty] | М2 | 2.4533 |  | 0.71 | 107.56 |  | 0.75 | [10 empty] | 2.4533
448 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 475 |  |  | 130.64 | 131.51 | 137.59 | 137.59 | 138.51 | 148.75 | [9 empty] | 148.75
[7 empty] | М2 | 2.8622 |  | 0.87 | 130.64 |  | 0.92 | [10 empty] | 2.8622
449 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 476 |  |  | 96.99 | 97.65 | 102.15 | 102.15 | 102.85 | 110.45 | [9 empty] | 110.45
[7 empty] | М2 | 2.0444 |  | 0.66 | 96.99 |  | 0.7 | [10 empty] | 2.0444
450 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 477,478 |  |  | 347.76 | 348.46 | 366.26 | 366.26 | 367 | 394.12 | [9 empty] | 394.12
[7 empty] | М3 | 0.9952 |  | 0.7 | 347.76 |  | 0.74 | [10 empty] | 0.9952
451 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 479 |  |  | 77.94 | 78.38 | 82.09 | 82.09 | 82.55 | 88.65 | [9 empty] | 88.65
[7 empty] | М3 | 0.6133 |  | 0.44 | 77.94 |  | 0.46 | [10 empty] | 0.6133
452 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 480 |  |  | 93.75 | 94.29 | 98.74 | 98.74 | 99.31 | 106.65 | [9 empty] | 106.65
[7 empty] | М3 | 0.7156 |  | 0.54 | 93.75 |  | 0.57 | [10 empty] | 0.7156
453 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 481,482 |  |  | 558.09 | 558.5 | 587.78 | 587.78 | 588.21 | 631.68 | [9 empty] | 631.68
[7 empty] | М3 | 0.5111 |  | 0.41 | 558.09 |  | 0.43 | [10 empty] | 0.5111
454 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 483 |  |  | 115.56 | 115.56 | 121.71 | 121.71 | 121.71 | 130.7 | [9 empty] | 130.7
[7 empty] | М2 | 11.3408 |  | 0 | 115.56 | [12 empty] | 11.3408
455 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-19 (КР2 Л.26) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 484,485 |  |  | 90.42 | 91.07 | 95.23 | 95.23 | 95.91 | 103 | [9 empty] | 103
[7 empty] | М2 | 2.6394 |  | 0.65 | 90.42 |  | 0.68 | [10 empty] | 2.6394
456 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 486 |  |  | 84.7 | 85.32 | 89.21 | 89.21 | 89.86 | 96.5 | [9 empty] | 96.5
[7 empty] | М2 | 2.4107 |  | 0.62 | 84.7 |  | 0.65 | [10 empty] | 2.4107
457 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 487 |  |  | 103.75 | 104.52 | 109.27 | 109.27 | 110.08 | 118.22 | [9 empty] | 118.22
[7 empty] | М2 | 2.8124 |  | 0.77 | 103.75 |  | 0.81 | [10 empty] | 2.8124
458 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 488,489 |  |  | 529.88 | 530.46 | 558.07 | 558.07 | 558.68 | 599.97 | [9 empty] | 599.97
[7 empty] | М2 | 2.0089 |  | 0.58 | 529.88 |  | 0.61 | [10 empty] | 2.0089
459 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  |  | 490 |  |  | 63.49 | 63.93 | 66.87 | 66.87 | 67.33 | 72.3 | [9 empty] | 72.3
[7 empty] | М2 | 2.6394 |  | 0.44 | 63.49 |  | 0.46 | [10 empty] | 2.6394
460 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  |  | 491 |  |  | 59.37 | 59.79 | 62.53 | 62.53 | 62.97 | 67.62 | [9 empty] | 67.62
[7 empty] | М2 | 2.4107 |  | 0.42 | 59.37 |  | 0.44 | [10 empty] | 2.4107
461 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  |  | 492 |  |  | 72.49 | 73.01 | 76.35 | 76.35 | 76.9 | 82.58 | [9 empty] | 82.58
[7 empty] | М2 | 2.8124 |  | 0.52 | 72.49 |  | 0.55 | [10 empty] | 2.8124
462 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  |  | 493 |  |  | 54.08 | 54.47 | 56.96 | 56.96 | 57.37 | 61.61 | [9 empty] | 61.61
[7 empty] | М2 | 2.0089 |  | 0.39 | 54.08 |  | 0.41 | [10 empty] | 2.0089
463 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  |  | 494 |  |  | 190.55 | 191.89 | 200.69 | 200.69 | 202.1 | 217.03 | [9 empty] | 217.03
[7 empty] | М3 | 0.6598 |  | 1.34 | 190.55 |  | 1.41 | [10 empty] | 0.6598
464 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 495 |  |  | 178.2 | 179.47 | 187.68 | 187.68 | 189.02 | 202.99 | [9 empty] | 202.99
[7 empty] | М3 | 0.6027 |  | 1.27 | 178.2 |  | 1.34 | [10 empty] | 0.6027
465 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 496 |  |  | 217.53 | 219.1 | 229.1 | 229.1 | 230.75 | 247.8 | [9 empty] | 247.8
[7 empty] | М3 | 0.7031 |  | 1.57 | 217.53 |  | 1.65 | [10 empty] | 0.7031
466 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  |  | 497,498,499,500,501,502,503 |  |  | 1304.87 | 1306.06 | 1374.29 | 1374.29 | 1375.54 | 1477.19 | [9 empty] | 1477.19
[7 empty] | М3 | 0.5022 |  | 1.19 | 1304.87 |  | 1.25 | [10 empty] | 0.5022
467 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 504 |  |  | 304.82 | 304.82 | 321.04 | 321.04 | 321.04 | 344.76 | [9 empty] | 344.76
[7 empty] | М2 | 29.9136 |  | 0 | 304.82 | [12 empty] | 29.9136
468 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-1 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  |  | 505,506,507,508,509,510 |  |  | 128.17 | 128.36 | 134.99 | 134.99 | 135.19 | 145.18 | [9 empty] | 145.18
[7 empty] | Т | 0.028857 |  | 0.19 | 128.17 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.028857
469 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  |  | 511,512,513 |  |  | 601.69 | 602.21 | 633.7 | 633.7 | 634.25 | 681.12 | [9 empty] | 681.12
[7 empty] | М2 | 1.408 |  | 0.52 | 601.69 |  | 0.55 | [10 empty] | 1.408
470 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  |  | 514 |  |  | 60.48 | 60.87 | 63.7 | 63.7 | 64.11 | 68.85 | [9 empty] | 68.85
[7 empty] | М2 | 1.408 |  | 0.39 | 60.48 |  | 0.41 | [10 empty] | 1.408
471 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  |  | 515,516 |  |  | 123.02 | 123.27 | 129.56 | 129.56 | 129.82 | 139.41 | [9 empty] | 139.41
[7 empty] | М3 | 0.352 |  | 0.25 | 123.02 |  | 0.26 | [10 empty] | 0.352
472 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  |  | 517 |  |  | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.86 | [9 empty] | 0.86
[7 empty] | КМ | 3.2e-05 |  | 0 | 0.76 | [12 empty] | 3.2e-05
473 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  |  | 518 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [9 empty] | 0.05
[7 empty] | М | 0.032 |  | 0 | 0.05 | [12 empty] | 0.032
474 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 519 |  |  | 14.35 | 14.35 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 16.23 | [9 empty] | 16.23
[7 empty] | М2 | 1.408 |  | 0 | 14.35 | [12 empty] | 1.408
475 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-2 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  |  | 520,521,522,523,524,525,526 |  |  | 792.33 | 793.47 | 834.48 | 834.48 | 835.68 | 897.44 | [9 empty] | 897.44
[7 empty] | Т | 0.16832 |  | 1.14 | 792.33 |  | 1.2 | [10 empty] | 0.16832
476 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  |  | 527,528,529 |  |  | 2926.42 | 2928.97 | 3082.11 | 3082.11 | 3084.8 | 3312.77 | [9 empty] | 3312.77
[7 empty] | М2 | 6.848 |  | 2.55 | 2926.42 |  | 2.69 | [10 empty] | 6.848
477 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  |  | 530 |  |  | 294.11 | 296.03 | 309.76 | 309.76 | 311.78 | 334.82 | [9 empty] | 334.82
[7 empty] | М2 | 6.848 |  | 1.92 | 294.11 |  | 2.02 | [10 empty] | 6.848
478 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  |  | 531,532 |  |  | 598.21 | 599.41 | 630.03 | 630.03 | 631.29 | 677.94 | [9 empty] | 677.94
[7 empty] | М3 | 1.712 |  | 1.2 | 598.21 |  | 1.26 | [10 empty] | 1.712
479 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  |  | 533 |  |  | 13.69 | 13.75 | 14.42 | 14.42 | 14.48 | 15.55 | [9 empty] | 15.55
[7 empty] | КМ | 0.000576 |  | 0.06 | 13.69 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.000576
480 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  |  | 534 |  |  | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.29 | [9 empty] | 1.29
[7 empty] | М | 0.576 |  | 0.01 | 1.13 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.576
481 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  |  | 535,536 |  |  | 3.36 | 3.37 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.81 | [9 empty] | 3.81
[7 empty] | КМ | 8e-05 |  | 0.01 | 3.36 |  | 0.01 | [10 empty] | 8e-05
482 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-11-1 |  |  |  | 537 |  |  | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | [9 empty] | -0.18
[7 empty] | М | -0.08 |  | 0 | -0.16 | [12 empty] | -0.08
483 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  |  | 538 |  |  | 69.78 | 69.78 | 73.49 | 73.49 | 73.49 | 78.92 | [9 empty] | 78.92
[7 empty] | М2 | 6.848 |  | 0 | 69.78 | [12 empty] | 6.848
| смета 1.139. | 16.23-01 АС-С48 КЛАДОВЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПЕРЕГОРОДКИ,КРЕПЛЕНИЯ,ПЕРЕМЫЧКИ,ЗАШИВКИ,РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ,ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,ОТМОСТКА,ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) | [6 empty] | 42117.94 | 42287.44 | 44358.58 | 44358.58 | 44537.07 | 48124.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782.96 | 43342.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (ПРИМ.П.7 АР Л.5, АР Л.3) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.100ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 2327.77 | 2348.87 | 2451.61 | 2451.61 | 2473.83 | 2673.12 | [9 empty] | 265.67 | 2407.45
[7 empty] | М2 | 60.6469 |  | 21.1 | 2327.77 |  | 22.22 | [10 empty] | 6.0647 | 54.5822
485 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  |  | 6,7,8 |  |  | 1515.32 | 1515.07 | 1595.94 | 1595.94 | 1595.68 | 1724.23 | [9 empty] | 171.35 | 1552.88
[7 empty] | Т | -0.014167 |  | -0.25 | 1515.32 |  | -0.26 | [10 empty] | -0.0014167 | -0.01275
486 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  |  | 9 |  |  | 5240.4 | 5287.72 | 5519.19 | 5519.19 | 5569.03 | 6017.67 | [9 empty] | 598.06 | 5419.61
[7 empty] | М2 | 135.995 |  | 47.32 | 5240.4 |  | 49.84 | [10 empty] | 13.5995 | 122.3955
487 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 4096.7 | 4096.13 | 4314.64 | 4314.64 | 4314.04 | 4661.58 | [9 empty] | 463.28 | 4198.3
[7 empty] | Т | -0.031768 |  | -0.57 | 4096.7 |  | -0.6 | [10 empty] | -0.0031768 | -0.028591
488 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.250ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  |  | 13 |  |  | 5130.15 | 5175.32 | 5403.07 | 5403.07 | 5450.64 | 5889.74 | [9 empty] | 585.35 | 5304.39
[7 empty] | М2 | 129.815 |  | 45.17 | 5130.15 |  | 47.57 | [10 empty] | 12.9815 | 116.8335
489 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 8199.65 | 8199.11 | 8635.87 | 8635.87 | 8635.3 | 9330.97 | [9 empty] | 927.35 | 8403.62
[7 empty] | Т | -0.030325 |  | -0.54 | 8199.65 |  | -0.57 | [10 empty] | -0.0030325 | -0.027293
490 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК СДВОЕННЫХ ТОЛЩ.100ММ+120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  |  | 17 |  |  | 206.43 | 208.29 | 217.41 | 217.41 | 219.37 | 237.05 | [9 empty] | 23.56 | 213.49
[7 empty] | М2 | 2.7494 |  | 1.86 | 206.43 |  | 1.96 | [10 empty] | 0.27494 | 2.4745
491 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-2 |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 151.32 | 151.3 | 159.37 | 159.37 | 159.35 | 172.19 | [9 empty] | 17.12 | 155.07
[7 empty] | Т | -0.001285 |  | -0.02 | 151.32 |  | -0.02 | [10 empty] | -0.0001285 | -0.0011565
492 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н=1100ММ (ПРИМ.П.29 АР Л.5, АР Л.3) |  |  |  | 21,22,23 |  |  | 430.66 | 432.39 | 453.57 | 453.57 | 455.39 | 492.08 | [9 empty] | 48.91 | 443.17
[7 empty] | М2 | 9.6298 |  | 1.73 | 430.66 |  | 1.82 | [10 empty] | 0.96298 | 8.6668
493 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КРЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (КР3 Л.10) |  |  |  | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 |  |  | 3614.7 | 3626.42 | 3807 | 3807 | 3819.34 | 4127.03 | [9 empty] | 410.16 | 3716.87
[7 empty] | Т | 0.19439 |  | 11.72 | 3614.7 |  | 12.34 | [10 empty] | 0.019439 | 0.17495
494 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПОСТАНОВКА БОЛТОВ |  |  |  | 35,36 |  |  | 62.62 | 63.24 | 65.95 | 65.95 | 66.6 | 71.97 | [9 empty] | 7.16 | 64.81
[7 empty] | ШТ. | 16.896 |  | 0.62 | 62.62 |  | 0.65 | [10 empty] | 1.6896 | 15.2064
495 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УКЛАДКА БЕТОНА С8/10 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (УЗЕЛ 9 КР3 Л.10) |  |  |  | 37,38,39 |  |  | 89.69 | 89.84 | 94.46 | 94.46 | 94.62 | 102.25 | [9 empty] | 10.17 | 92.08
[7 empty] | М3 | 0.2352 |  | 0.15 | 89.69 |  | 0.16 | [10 empty] | 0.02352 | 0.21168
496 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНАМ И ВЕНТБЛОКАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ (УЗЕЛ 4,5,6,7,8 КР3 10, УЗЕЛ 17 КР3 Л.10) |  |  |  | 40,41 |  |  | 340.79 | 341.84 | 358.92 | 358.92 | 360.03 | 389.03 | [9 empty] | 38.66 | 350.37
[7 empty] | М3 | 1.0232 |  | 1.05 | 340.79 |  | 1.11 | [10 empty] | 0.10232 | 0.92088
497 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (ВСЕГО ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК И НАРУЖНЫХ СТЕН - ПРИМ.П.22 АР Л.5) |  |  |  | 42 |  |  | 1239.7 | 1249.16 | 1305.65 | 1305.65 | 1315.61 | 1421.59 | [9 empty] | 141.29 | 1280.3
[7 empty] | М2 | 157.064 |  | 9.46 | 1239.7 |  | 9.96 | [10 empty] | 15.7064 | 141.3576
498 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 43,44 |  |  | 75.79 | 73.89 | 79.82 | 79.82 | 77.82 | 84.09 | [9 empty] | 8.36 | 75.73
[7 empty] | М2 | -157.064 |  | -1.9 | 75.79 |  | -2 | [10 empty] | -15.7064 | -141.3576
499 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (УЗЕЛ 1,2,3 СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  |  | 45 |  |  | 633.07 | 637.9 | 666.75 | 666.75 | 671.84 | 725.97 | [9 empty] | 72.16 | 653.81
[7 empty] | М2 | 80.2078 |  | 4.83 | 633.07 |  | 5.09 | [10 empty] | 8.0208 | 72.187
500 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 46,47 |  |  | 38.72 | 37.75 | 40.78 | 40.78 | 39.76 | 42.96 | [9 empty] | 4.27 | 38.69
[7 empty] | М2 | -80.2078 |  | -0.97 | 38.72 |  | -1.02 | [10 empty] | -8.0208 | -72.187
501 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА (НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЦА НА 3-М ЭТАЖЕ) |  |  |  | 48,49 |  |  | 40.23 | 40.42 | 42.37 | 42.37 | 42.57 | 45.99 | [9 empty] | 4.57 | 41.42
[7 empty] | М2 | 0.4064 |  | 0.19 | 40.23 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.04064 | 0.36576
502 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К ПЕРЕКРЫТИЮ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  |  | 50,51 |  |  | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.58 | [9 empty] | 0.16 | 1.42
[7 empty] | М3 | 0.0042 |  | 0 | 1.39 | [12 empty] | 0.00042 | 0.00378
503 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  |  | 52,53 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.36 | [9 empty] | 0.14 | 1.22
[7 empty] | М3 | 0.0036 |  | 0 | 1.2 | [12 empty] | 0.00036 | 0.00324
504 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  |  | 54 |  |  | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | [9 empty] | 0.08 | 0.67
[7 empty] | М2 | 0.0841 |  | 0.01 | 0.65 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.00841 | 0.07569
505 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 55,56 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | 0.03
[7 empty] | М2 | -0.0841 |  | 0 | 0.03 | [12 empty] | -0.00841 | -0.07569
506 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ НЕЗАДЫМЛЯЕМЫХ ЛОДЖИЙ ИЗ КИРПИЧА Н=1200ММ (ПРИМ.П.30 АР Л.5) |  |  |  | 57,58 |  |  | 731.96 | 735.36 | 770.9 | 770.9 | 774.48 | 836.87 | [9 empty] | 83.17 | 753.7
[7 empty] | М2 | 7.392 |  | 3.4 | 731.96 |  | 3.58 | [10 empty] | 0.7392 | 6.6528
507 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  |  | 59,60 |  |  | 5.63 | 5.65 | 5.93 | 5.93 | 5.95 | 6.42 | [9 empty] | 0.63 | 5.79
[7 empty] | М3 | 0.0169 |  | 0.02 | 5.63 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.00169 | 0.01521
508 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УПЛОТНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ ПО УЗЛУ 12 ПО ОСЯМ 8-9/Г, 8-9/В (ПРИМ.П.10 КР3 Л.10) |  |  |  | 61,62,63 |  |  | 6.6 | 6.64 | 6.95 | 6.95 | 6.99 | 7.55 | [9 empty] | 0.75 | 6.8
[7 empty] | М | 2.192 |  | 0.04 | 6.6 |  | 0.04 | [10 empty] | 0.2192 | 1.9728
509 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ ЛТ-1 |  |  |  | 64,65 |  |  | 27.42 | 27.53 | 28.88 | 28.88 | 29 | 31.33 | [9 empty] | 3.11 | 28.22
[7 empty] | М | 2.192 |  | 0.11 | 27.42 |  | 0.12 | [10 empty] | 0.2192 | 1.9728
510 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ А (ПРИМ.П.35 АР Л.5) УСТРОЙСТОВО ЗАШИВОК ИЗ ЛИСТОВ ГВЛВ ТОЛЩ.12,5ММ ПО ПРОФИЛЮ ПС-30 |  |  |  | 66,67,68 |  |  | 4.57 | 4.6 | 4.81 | 4.81 | 4.84 | 5.23 | [9 empty] | 0.52 | 4.71
[7 empty] | М2 | 0.0757 |  | 0.03 | 4.57 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.00757 | 0.06813
511 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ Б (ПРИМ.П.35 АР Л.5) |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 3.11 | 3.13 | 3.28 | 3.28 | 3.3 | 3.56 | [9 empty] | 0.35 | 3.21
[7 empty] | М2 | 0.0512 |  | 0.02 | 3.11 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.00512 | 0.04608
512 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗ ЛИСТА ГВЛВ |  |  |  | 72,73 |  |  | 1.71 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.95 | [9 empty] | 0.19 | 1.76
[7 empty] | М2 | 0.0512 |  | 0.01 | 1.71 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.00512 | 0.04608
513 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) |  |  |  | 74,75 |  |  | 375.15 | 375.91 | 395.11 | 395.11 | 395.91 | 427.81 | [9 empty] | 42.52 | 385.29
[7 empty] | Т | 0.055085 |  | 0.76 | 375.15 |  | 0.8 | [10 empty] | 0.0055085 | 0.049577
514 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-2 |  |  |  | 76,77 |  |  | 1273.56 | 1275.58 | 1341.31 | 1341.31 | 1343.44 | 1451.66 | [9 empty] | 144.27 | 1307.39
[7 empty] | Т | 0.20022 |  | 2.02 | 1273.56 |  | 2.13 | [10 empty] | 0.020022 | 0.1802
515 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-3 |  |  |  | 78,79 |  |  | 224.38 | 224.83 | 236.32 | 236.32 | 236.79 | 255.87 | [9 empty] | 25.43 | 230.44
[7 empty] | Т | 0.032947 |  | 0.45 | 224.38 |  | 0.47 | [10 empty] | 0.0032947 | 0.029652
516 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ |  |  |  | 80,81,82 |  |  | 683.78 | 687.18 | 720.16 | 720.16 | 723.74 | 782.03 | [9 empty] | 77.72 | 704.31
[7 empty] | Т | 0.056429 |  | 3.4 | 683.78 |  | 3.58 | [10 empty] | 0.0056429 | 0.050786
517 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДГ-1 |  |  |  | 83 |  |  | 299.67 | 300.7 | 315.61 | 315.61 | 316.69 | 342.2 | [9 empty] | 34.01 | 308.19
[7 empty] | Т | 0.017149 |  | 1.03 | 299.67 |  | 1.08 | [10 empty] | 0.0017149 | 0.015434
518 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНЕ |  |  |  | 84,85,86 |  |  | 13.69 | 13.75 | 14.42 | 14.42 | 14.48 | 15.66 | [9 empty] | 1.56 | 14.1
[7 empty] | Т | 0.00107 |  | 0.06 | 13.69 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.000107 | 0.000963
519 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПОЗ.4 |  |  |  | 87,88 |  |  | 8.97 | 8.98 | 9.45 | 9.45 | 9.46 | 10.22 | [9 empty] | 1.02 | 9.2
[7 empty] | Т | 0.001581 |  | 0.01 | 8.97 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.0001581 | 0.0014229
520 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА ПОЛОСЫ ПОЗ.6 |  |  |  | 89,90 |  |  | 10.79 | 10.81 | 11.36 | 11.36 | 11.38 | 12.29 | [9 empty] | 1.22 | 11.07
[7 empty] | Т | 0.001584 |  | 0.02 | 10.79 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0001584 | 0.0014256
521 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС1 |  |  |  | 91,92 |  |  | 129.17 | 129.31 | 136.04 | 136.04 | 136.19 | 147.17 | [9 empty] | 14.63 | 132.54
[7 empty] | Т | 0.009971 |  | 0.14 | 129.17 |  | 0.15 | [10 empty] | 0.0009971 | 0.0089739
522 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ |  |  |  | 93,94,95,96,97 |  |  | 198.2 | 198.69 | 208.74 | 208.74 | 209.26 | 226.12 | [9 empty] | 22.47 | 203.65
[7 empty] | М3 | 0.1632 |  | 0.49 | 198.2 |  | 0.52 | [10 empty] | 0.01632 | 0.14688
523 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  |  | 98,99 |  |  | 96.83 | 96.99 | 101.98 | 101.98 | 102.15 | 110.38 | [9 empty] | 10.97 | 99.41
[7 empty] | Т | 0.008704 |  | 0.16 | 96.83 |  | 0.17 | [10 empty] | 0.0008704 | 0.0078336
524 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ЛОТКА ЛТ-1 |  |  |  | 100,101,102 |  |  | 328.63 | 328.71 | 346.11 | 346.11 | 346.19 | 374.08 | [9 empty] | 37.18 | 336.9
[7 empty] | М2 | 0.3516 |  | 0.08 | 328.63 |  | 0.08 | [10 empty] | 0.03516 | 0.31644
525 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) |  |  |  | 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 |  |  | 2462.48 | 2470.94 | 2593.48 | 2593.48 | 2602.39 | 2812.04 | [9 empty] | 279.48 | 2532.56
[7 empty] | ШТ. | 56.752 |  | 8.46 | 2462.48 |  | 8.91 | [10 empty] | 5.6752 | 51.0768
526 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 100 КГ НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.9) |  |  |  | 114,115,116,117,118 |  |  | 52.1 | 52.36 | 54.87 | 54.87 | 55.14 | 59.58 | [9 empty] | 5.93 | 53.65
[7 empty] | ШТ. | 1.76 |  | 0.26 | 52.1 |  | 0.27 | [10 empty] | 0.176 | 1.584
527 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 119,120 |  |  | 187.93 | 188.04 | 197.93 | 197.93 | 198.05 | 214 | [9 empty] | 21.26 | 192.74
[7 empty] | ШТ. | 1.408 |  | 0.11 | 187.93 |  | 0.12 | [10 empty] | 0.1408 | 1.2672
528 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ Ф10 S500 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  |  | 121,122 |  |  | 8.94 | 8.97 | 9.42 | 9.42 | 9.45 | 10.21 | [9 empty] | 1.01 | 9.2
[7 empty] | Т | 0.001569 |  | 0.03 | 8.94 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.0001569 | 0.0014121
529 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  |  | 123 |  |  | 7.94 | 8 | 8.36 | 8.36 | 8.42 | 9.1 | [9 empty] | 0.91 | 8.19
[7 empty] | М2 | 0.572 |  | 0.06 | 7.94 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.0572 | 0.5148
530 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  |  | 124 |  |  | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.31 | [9 empty] | 0.13 | 1.18
[7 empty] | М2 | 0.572 |  | 0 | 1.15 | [12 empty] | 0.0572 | 0.5148
531 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УСТАНОВКА УГОЛКА ПОЗ.5,13 |  |  |  | 125,126,127 |  |  | 51.18 | 51.51 | 53.9 | 53.9 | 54.25 | 58.62 | [9 empty] | 5.83 | 52.79
[7 empty] | Т | 0.005432 |  | 0.33 | 51.18 |  | 0.35 | [10 empty] | 0.0005432 | 0.0048888
532 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГОЛКОВ ПО СЕТКЕ |  |  |  | 128,129 |  |  | 3.59 | 3.61 | 3.78 | 3.78 | 3.8 | 4.11 | [9 empty] | 0.41 | 3.7
[7 empty] | М2 | 0.0477 |  | 0.02 | 3.59 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.00477 | 0.04293
533 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ПРИМ.П.4 КР3 Л.9) |  |  |  | 130 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | [9 empty] | 0.04 | 0.36
[7 empty] | М2 | 0.1429 |  | 0 | 0.35 | [12 empty] | 0.01429 | 0.12861
534 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.31 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ММ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  |  | 131,132 |  |  | 102.22 | 103.04 | 107.66 | 107.66 | 108.52 | 117.27 | [9 empty] | 11.66 | 105.61
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 3.328 |  | 0.82 | 102.22 |  | 0.86 | [10 empty] | 0.3328 | 2.9952
535 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  |  | 133 |  |  | -19.27 | -19.4 | -20.3 | -20.3 | -20.44 | -22.1 | [9 empty] | -2.2 | -19.9
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -3.328 |  | -0.13 | -19.27 |  | -0.14 | [10 empty] | -0.3328 | -2.9952
536 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.32 УСТРОЙСТВО ШТРАБ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 40Х40ММ |  |  |  | 134,135,136,137,138 |  |  | 80.11 | 80.81 | 84.37 | 84.37 | 85.11 | 91.96 | [9 empty] | 9.14 | 82.82
[7 empty] | М | 19.2 |  | 0.7 | 80.11 |  | 0.74 | [10 empty] | 1.92 | 17.28
537 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.33 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  |  | 139,140 |  |  | 24.57 | 24.77 | 25.88 | 25.88 | 26.09 | 28.18 | [9 empty] | 2.8 | 25.38
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.8 |  | 0.2 | 24.57 |  | 0.21 | [10 empty] | 0.08 | 0.72
538 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  |  | 141 |  |  | -4.64 | -4.67 | -4.89 | -4.89 | -4.92 | -5.32 | [9 empty] | -0.53 | -4.79
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.8 |  | -0.03 | -4.64 |  | -0.03 | [10 empty] | -0.08 | -0.72
539 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | 142 |  |  | 29.42 | 29.65 | 30.99 | 30.99 | 31.23 | 33.75 | [9 empty] | 3.36 | 30.39
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 0.8 |  | 0.23 | 29.42 |  | 0.24 | [10 empty] | 0.08 | 0.72
540 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  |  | 143 |  |  | -6.18 | -6.22 | -6.51 | -6.51 | -6.55 | -7.08 | [9 empty] | -0.7 | -6.38
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | -0.8 |  | -0.04 | -6.18 |  | -0.04 | [10 empty] | -0.08 | -0.72
541 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.34 |  |  |  | 144,145 |  |  | 75.64 | 76.28 | 79.66 | 79.66 | 80.33 | 86.8 | [9 empty] | 8.63 | 78.17
[7 empty] | М3 | 0.03072 |  | 0.64 | 75.64 |  | 0.67 | [10 empty] | 0.003072 | 0.027648
542 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.36 УСТАНОВКА РЕЧЕВОГО ИНФОРМАТОРА |  |  |  | 146,147,148 |  |  | 284.62 | 284.75 | 299.76 | 299.76 | 299.9 | 324.07 | [9 empty] | 32.22 | 291.85
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.896 |  | 0.13 | 284.62 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.0896 | 0.8064
543 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НАКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ ПВХ 500Х500Х3 |  |  |  | 149,150 |  |  | 65.28 | 65.31 | 68.75 | 68.75 | 68.78 | 74.32 | [9 empty] | 7.39 | 66.93
[7 empty] | М2 | 0.196 |  | 0.03 | 65.28 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.0196 | 0.1764
544 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ |  |  |  | 151,152 |  |  | 43.86 | 44.11 | 46.19 | 46.19 | 46.45 | 50.19 | [9 empty] | 4.99 | 45.2
[7 empty] | ШТ. | 1.536 |  | 0.25 | 43.86 |  | 0.26 | [10 empty] | 0.1536 | 1.3824
545 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НИШЫ Э ПОД КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК (ПРИМ.П.8 АР Л.8, ПРИМ.П.3 АР .Л.9, ПРИМ.П.3 АР Л.10) |  |  |  | 153,154,155,156,157 |  |  | 7.25 | 7.31 | 7.64 | 7.64 | 7.7 | 8.33 | [9 empty] | 0.83 | 7.5
[7 empty] | М | 1.7361 |  | 0.06 | 7.25 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.17361 | 1.5625
546 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ЭКРАНИРОВАНИЕ (ПРИМ.П.1 АР Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО СТАЛЬНОЙ СЕТКЕ С ЯЧЕЙКОЙ 50Х50 Ф2ММ |  |  |  | 158,159,160 |  |  | 169.5 | 170.67 | 178.52 | 178.52 | 179.75 | 194.23 | [9 empty] | 19.3 | 174.93
[7 empty] | М2 | 3.4989 |  | 1.17 | 169.5 |  | 1.23 | [10 empty] | 0.34989 | 3.149
547 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.4 АР Л.60) |  |  |  | 161,162,163,164 |  |  | 79.85 | 80.39 | 84.1 | 84.1 | 84.67 | 91.48 | [9 empty] | 9.09 | 82.39
[7 empty] | ШТ. | 3.36 |  | 0.54 | 79.85 |  | 0.57 | [10 empty] | 0.336 | 3.024
548 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.5 АР Л.60) |  |  |  | 165,166,167 |  |  | 1.53 | 1.54 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.75 | [9 empty] | 0.17 | 1.58
[7 empty] | ШТ. | 0.064 |  | 0.01 | 1.53 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.0064 | 0.0576
549 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ |  |  |  | 168 |  |  | 20.24 | 20.44 | 21.32 | 21.32 | 21.53 | 23.26 | [9 empty] | 2.31 | 20.95
[7 empty] | М3 | 0.5952 |  | 0.2 | 20.24 |  | 0.21 | [10 empty] | 0.05952 | 0.53568
550 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ |  |  |  | 169,170 |  |  | 15.44 | 15.46 | 16.26 | 16.26 | 16.28 | 17.59 | [9 empty] | 1.75 | 15.84
[7 empty] | М2 | 2.7776 |  | 0.02 | 15.44 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.27776 | 2.4998
551 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ДРЕНИРУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ |  |  |  | 171,172 |  |  | 34.63 | 34.76 | 36.47 | 36.47 | 36.61 | 39.57 | [9 empty] | 3.94 | 35.63
[7 empty] | М3 | 0.496 |  | 0.13 | 34.63 |  | 0.14 | [10 empty] | 0.0496 | 0.4464
552 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ ТОЛЩ.60ММ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ СЛОЮ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ |  |  |  | 173,174,175,176,177 |  |  | 133 | 133.69 | 140.08 | 140.08 | 140.81 | 152.16 | [9 empty] | 15.13 | 137.03
[7 empty] | М2 | 1.984 |  | 0.69 | 133 |  | 0.73 | [10 empty] | 0.1984 | 1.7856
553 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ |  |  |  | 178,179 |  |  | 75.17 | 75.57 | 79.17 | 79.17 | 79.59 | 86.01 | [9 empty] | 8.56 | 77.45
[7 empty] | М | 2.048 |  | 0.4 | 75.17 |  | 0.42 | [10 empty] | 0.2048 | 1.8432
554 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ |  |  |  | 180 |  |  | 6.91 | 6.94 | 7.28 | 7.28 | 7.31 | 7.89 | [9 empty] | 0.78 | 7.11
[7 empty] | М | 1.984 |  | 0.03 | 6.91 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.1984 | 1.7856
555 | Ж2-20-30 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН (КР3 Л.5,6, КР2) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ МАСТИКИ МБПХ ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (ПРИМ.П.2 КР3 Л.13, СЕЧ.1-1,2-2 КР3 Л.11) |  |  |  | 181 |  |  | 256.72 | 257.66 | 270.38 | 270.38 | 271.37 | 293.23 | [9 empty] | 29.15 | 264.08
[7 empty] | М2 | 12.1528 |  | 0.94 | 256.72 |  | 0.99 | [10 empty] | 1.2153 | 10.9375
556 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 УЛОЖЕННЫХ И СКЛЕЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ МЕТОДОМ ПОДПЛАВЛЕНИЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ПРИМ.П.3 К |  |  |  | 182 |  |  | 3.36 | 3.37 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.84 | [9 empty] | 0.38 | 3.46
[7 empty] | М2 | 0.1507 |  | 0.01 | 3.36 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.01507 | 0.13563
557 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ЗА ОДИН РАЗ ИЗ РАСЦЕНКИ Е11-4-11 |  |  |  | 183,184 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | [9 empty] | 0.02 | 0.15
[7 empty] | М2 | -0.1507 |  | 0 | 0.14 | [12 empty] | -0.01507 | -0.13563
558 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 185 |  |  | 2.11 | 2.13 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 2.42 | [9 empty] | 0.24 | 2.18
[7 empty] | М2 | 0.1507 |  | 0.02 | 2.11 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.01507 | 0.13563
| смета 1.141. | 16.23-01 ЭО-С2 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ | [6 empty] | 31019.5 | 31243.59 | 32669.75 | 32669.75 | 32905.76 | 35337.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35337.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Ж3-40-12 | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИСТ 13) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 1679.43 | 1679.43 | 1768.78 | 1768.78 | 1768.78 | 1899.49 | [9 empty] | 1899.49
[7 empty] | ШТ | 89 |  | 0 | 1679.43 | [12 empty] | 89
560 | Ж3-40-12 | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИСТ 13) МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДБП04-6-001 |  |  |  | 5,6 |  |  | 3083.61 | 3105.08 | 3247.66 | 3247.66 | 3270.27 | 3511.94 | [9 empty] | 3511.94
[7 empty] | ШТ. | 89 |  | 21.47 | 3083.61 |  | 22.61 | [10 empty] | 89
561 | Ж3-40-12 | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИСТ 13) МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДПО01-9-722 |  |  |  | 7 |  |  | 816.94 | 825.14 | 860.4 | 860.4 | 869.04 | 933.26 | [9 empty] | 933.26
[7 empty] | ШТ. | 34 |  | 8.2 | 816.94 |  | 8.64 | [10 empty] | 34
562 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) |  |  |  | 8,9,10 |  |  | 2084.06 | 2084.06 | 2194.93 | 2194.93 | 2194.93 | 2357.14 | [9 empty] | 2357.14
[7 empty] | М | 1030 |  | 0 | 2084.06 | [12 empty] | 1030
563 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 11 |  |  | 232.32 | 234.69 | 244.68 | 244.68 | 247.18 | 265.44 | [9 empty] | 265.44
[7 empty] | М | 58.8 |  | 2.37 | 232.32 |  | 2.5 | [10 empty] | 58.8
564 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 12,13,14,15 |  |  | 13272.33 | 13387.14 | 13978.42 | 13978.42 | 14099.34 | 15141.29 | [9 empty] | 15141.29
[7 empty] | М | 950.6 |  | 114.81 | 13272.33 |  | 120.92 | [10 empty] | 950.6
565 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КЛАДОВЫЕ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КОРОБКА МОНТАЖНАЯ |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 189.42 | 189.42 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 214.24 | [9 empty] | 214.24
[7 empty] | ШТ | 213 |  | 0 | 189.42 | [12 empty] | 213
566 | Ж3-40-12 | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 14) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ С110-801 |  |  |  | 19,20 |  |  | 1526.44 | 1534.8 | 1607.65 | 1607.65 | 1616.45 | 1735.91 | [9 empty] | 1735.91
[7 empty] | ШТ. | 88 |  | 8.36 | 1526.44 |  | 8.8 | [10 empty] | 88
567 | Ж3-40-11 | ТРУБЫ (ЛИСТ 14) ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  |  | 21,22 |  |  | 896.93 | 902.2 | 944.65 | 944.65 | 950.2 | 1020.42 | [9 empty] | 1020.42
[7 empty] | М | 58.8 |  | 5.27 | 896.93 |  | 5.55 | [10 empty] | 58.8
568 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ Д=50 |  |  |  | 23 |  |  | 2235.93 | 2255.57 | 2354.88 | 2354.88 | 2375.56 | 2551.12 | [9 empty] | 2551.12
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 100 |  | 19.64 | 2235.93 |  | 20.68 | [10 empty] | 100
569 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕНАХ Д=50 |  |  |  | 24 |  |  | 122.56 | 123.62 | 129.08 | 129.08 | 130.2 | 139.82 | [9 empty] | 139.82
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 6 |  | 1.06 | 122.56 |  | 1.12 | [10 empty] | 6
570 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д=50ММ В ПЕРЕКРЫТИИ |  |  |  | 25 |  |  | 68.46 | 69.03 | 72.1 | 72.1 | 72.7 | 78.07 | [9 empty] | 78.07
[7 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 6 |  | 0.57 | 68.46 |  | 0.6 | [10 empty] | 6
571 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) УСТРОЙСТВО ГНЕЗД 75Х40ММ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ |  |  |  | 26,27 |  |  | 697.85 | 704.42 | 734.98 | 734.98 | 741.9 | 796.73 | [9 empty] | 796.73
[7 empty] | ГНЕЗД | 88 |  | 6.57 | 697.85 |  | 6.92 | [10 empty] | 88
572 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) ПРОБИВКА ШТРАБ В СТЕНЕ И ПЕРЕГОРОДКАХ 30Х30ММ |  |  |  | 28,29,30,31 |  |  | 3984.08 | 4018.73 | 4196.03 | 4196.03 | 4232.52 | 4545.31 | [9 empty] | 4545.31
[7 empty] | М | 950 |  | 34.65 | 3984.08 |  | 36.49 | [10 empty] | 950
573 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) ПРОБИВКА ШТРАБ В МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕНАХ 15Х15ММ |  |  |  | 32,33,34,35 |  |  | 129.14 | 130.26 | 136.01 | 136.01 | 137.19 | 147.33 | [9 empty] | 147.33
[7 empty] | М | 25 |  | 1.12 | 129.14 |  | 1.18 | [10 empty] | 25
| смета 1.144. | 16.23-01 ЭМ-С2 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ | [6 empty] | 1730.38 | 1738.78 | 1822.43 | 1822.43 | 1831.28 | 1966.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ЛИСТ 17) СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ СЕ 318 BY S31 146.JPR.UVFL |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 606.02 | 606.02 | 638.26 | 638.26 | 638.26 | 685.43 | [9 empty] | 685.43
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 606.02 | [12 empty] | 1
575 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ЛИСТ 17) МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ |  |  |  | 5 |  |  | 26.19 | 26.47 | 27.58 | 27.58 | 27.87 | 29.93 | [9 empty] | 29.93
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.28 | 26.19 |  | 0.29 | [10 empty] | 1
576 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩСК) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1
577 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) МОНТАЖ ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩСК) |  |  |  | 7 |  |  | 105.18 | 106.06 | 110.78 | 110.78 | 111.71 | 119.97 | [9 empty] | 119.97
[7 empty] | ШТ. | 1 |  | 0.88 | 105.18 |  | 0.93 | [10 empty] | 1
578 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  |  | 8,9 |  |  | 31.83 | 32.13 | 33.52 | 33.52 | 33.84 | 36.34 | [9 empty] | 36.34
[7 empty] | ЖИЛ | 6 |  | 0.3 | 31.83 |  | 0.32 | [10 empty] | 6
579 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0,15 Т |  |  |  | 10 |  |  | 98.65 | 99.36 | 103.9 | 103.9 | 104.65 | 112.39 | [9 empty] | 112.39
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.71 | 98.65 |  | 0.75 | [10 empty] | 2
580 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 17) |  |  |  | 11,12 |  |  | 124.45 | 124.45 | 131.07 | 131.07 | 131.07 | 140.76 | [9 empty] | 140.76
[7 empty] | М | 51 |  | 0 | 124.45 | [12 empty] | 51
581 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 17) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 697.46 | 703.5 | 734.56 | 734.56 | 740.92 | 795.67 | [9 empty] | 795.67
[7 empty] | М | 49.98 |  | 6.04 | 697.46 |  | 6.36 | [10 empty] | 49.98
582 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ (ЛИСТ 17) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2
583 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ (ЛИСТ 17) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ С110-801 |  |  |  | 16,17 |  |  | 34.7 | 34.89 | 36.55 | 36.55 | 36.75 | 39.46 | [9 empty] | 39.46
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0.19 | 34.7 |  | 0.2 | [10 empty] | 2
584 | Ж3-40-22 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 |  |  |  | 18 |  |  | 5.9 | 5.9 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.67 | [9 empty] | 6.67
[7 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 5.9 | [12 empty] | 2
| смета 1.160. | 16.23-01 АС-С55 КЛАДОВЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, КРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН) | [6 empty] | 14021.64 | 14075 | 14767.6 | 14767.6 | 14823.79 | 15919.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15919.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 4М, ТОЛЩ.250ММ ИЗ КИРПИЧА КРО 100/75 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 276.07 | 276.85 | 290.76 | 290.76 | 291.58 | 313.13 | [9 empty] | 313.13
[7 empty] | М3 | 0.51218 |  | 0.78 | 276.07 |  | 0.82 | [10 empty] | 0.51218
586 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: УЗЕЛ 1, УЗЕЛ 2 (КР3 Л.12, 14) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ММ3 С КРЕПЛЕНИЕМ АНКЕРАМИ S-KA 6/15 ТИПА SORMAT (УЗЕЛ 1) И ГВОЗДЯМИ ПО БЕТОНУ Х-С32 Р8 ТИПА НILTI (УЗЕЛ 2) |  |  |  | 6,7,8,9,10 |  |  | 18.15 | 18.21 | 19.12 | 19.12 | 19.18 | 20.59 | [9 empty] | 20.59
[7 empty] | Т | 0.001006 |  | 0.06 | 18.15 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.001006
587 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ВЕРТИКАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 1) |  |  |  | 11,12 |  |  | 1.62 | 1.63 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.85 | [9 empty] | 1.85
[7 empty] | М3 | 0.0049 |  | 0.01 | 1.62 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.0049
588 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 2) |  |  |  | 13,14 |  |  | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.14 | [9 empty] | 1.14
[7 empty] | М3 | 0.003 |  | 0 | 1.01 | [12 empty] | 0.003
589 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  |  | 15,16,17 |  |  | 8513.22 | 8548.27 | 8966.12 | 8966.12 | 9003.03 | 9668.36 | [9 empty] | 9668.36
[7 empty] | М3 | 25.7398 |  | 35.05 | 8513.22 |  | 36.91 | [10 empty] | 25.7398
590 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.300ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  |  | 18,19 |  |  | 953.35 | 957.3 | 1004.07 | 1004.07 | 1008.23 | 1082.74 | [9 empty] | 1082.74
[7 empty] | М3 | 2.9014 |  | 3.95 | 953.35 |  | 4.16 | [10 empty] | 2.9014
591 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ И МОНОЛИТНОЙ Ж/Б СТЕНАМИ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ (ПО УЗЛАМ 3,4,5,7) |  |  |  | 20,21 |  |  | 14.45 | 14.45 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 16.34 | [9 empty] | 16.34
[7 empty] | М3 | 0.16967 |  | 0 | 14.45 | [12 empty] | 0.16967
592 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПЛОТНОСТЬЮ 90КГ/М3 ТОЛЩ.30ММ (ПО УЗЛАМ 8,9,10,11,12,13,А) |  |  |  | 22,23 |  |  | 89.12 | 89.12 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 100.8 | [9 empty] | 100.8
[7 empty] | М3 | 0.41258 |  | 0 | 89.12 | [12 empty] | 0.41258
593 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ШПАТЛЕВКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН К ПЕРЕКРЫТИЮ |  |  |  | 24 |  |  | 13.72 | 13.84 | 14.45 | 14.45 | 14.58 | 15.66 | [9 empty] | 15.66
[7 empty] | М2 | 1.3745 |  | 0.12 | 13.72 |  | 0.13 | [10 empty] | 1.3745
594 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКОЙ Е8-65-3 |  |  |  | 25,26 |  |  | 588.14 | 593.81 | 619.43 | 619.43 | 625.4 | 671.62 | [9 empty] | 671.62
[7 empty] | Т | 0.094063 |  | 5.67 | 588.14 |  | 5.97 | [10 empty] | 0.094063
595 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 3,4,5,7 (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  |  | 27,28,29 |  |  | 698.62 | 698.62 | 735.79 | 735.79 | 735.79 | 790.16 | [9 empty] | 790.16
[7 empty] | Т | 0.061206 |  | 0 | 698.62 | [12 empty] | 0.061206
596 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 8 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС3 |  |  |  | 30,31,32 |  |  | 248.91 | 248.91 | 262.15 | 262.15 | 262.15 | 281.52 | [9 empty] | 281.52
[7 empty] | Т | 0.021923 |  | 0 | 248.91 | [12 empty] | 0.021923
597 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 9,10,12,13 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС1 |  |  |  | 33,34,35 |  |  | 420.29 | 420.29 | 442.65 | 442.65 | 442.65 | 475.36 | [9 empty] | 475.36
[7 empty] | Т | 0.037059 |  | 0 | 420.29 | [12 empty] | 0.037059
598 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УТЕПЛЕНИЕ МИНПЛИТОЙ УЧАСТКА 100Х130Х300ММ (ПО УЗЛУ 13) |  |  |  | 36,37,38 |  |  | 4.79 | 4.81 | 5.04 | 5.04 | 5.06 | 5.43 | [9 empty] | 5.43
[7 empty] | М2 | 0.1123 |  | 0.02 | 4.79 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.1123
599 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 11 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС2 |  |  |  | 39,40,41 |  |  | 34.66 | 34.66 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 39.2 | [9 empty] | 39.2
[7 empty] | Т | 0.003062 |  | 0 | 34.66 | [12 empty] | 0.003062
600 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6А - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. НИЖЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 42,43,44 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | [9 empty] | 0.17
[7 empty] | М3 | 0.0008 |  | 0 | 0.15 | [12 empty] | 0.0008
601 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 45,46 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | [9 empty] | 0.55
[7 empty] | М | 0.1056 |  | 0 | 0.48 | [12 empty] | 0.1056
602 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА МАРКИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 |  |  |  | 47,48 |  |  | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | [9 empty] | 0.58
[7 empty] | М2 | 0.0624 |  | 0 | 0.51 | [12 empty] | 0.0624
603 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА NEODYL N |  |  |  | 49,50 |  |  | 5.01 | 5.01 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.67 | [9 empty] | 5.67
[7 empty] | М2 | 0.0343 |  | 0 | 5.01 | [12 empty] | 0.0343
604 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 БЕЗ ПРИКЛЕЙКИ К МАТЕРИАЛУ НЕОДИЛ |  |  |  | 51,52 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [9 empty] | 0.23
[7 empty] | М2 | 0.0343 |  | 0 | 0.2 | [12 empty] | 0.0343
605 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 С ПРИКЛЕЙКОЙ К НИЖНЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СЛОЮ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА |  |  |  | 53,54 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | [9 empty] | 0.29
[7 empty] | М2 | 0.0208 |  | 0 | 0.26 | [12 empty] | 0.0208
606 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6 - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  |  | 55,56,57 |  |  | 1.83 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.07 | [9 empty] | 2.07
[7 empty] | Т | 0.000161 |  | 0 | 1.83 | [12 empty] | 0.000161
607 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 58,59 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | [9 empty] | 0.1
[7 empty] | М3 | 0.0005 |  | 0 | 0.09 | [12 empty] | 0.0005
608 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 60,61 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | [9 empty] | 0.55
[7 empty] | М | 0.1056 |  | 0 | 0.48 | [12 empty] | 0.1056
609 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  |  | 62 |  |  | 1.32 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.5 | [9 empty] | 1.5
[7 empty] | М | 0.104 |  | 0.01 | 1.32 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.104
610 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА К1 ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ ПО БЕТОНУ X-C32 P8 |  |  |  | 63,64,65 |  |  | 11.52 | 11.54 | 12.13 | 12.13 | 12.15 | 13.05 | [9 empty] | 13.05
[7 empty] | М2 | 0.0824 |  | 0.02 | 11.52 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.0824
611 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРОКЛЕЙКА СТЕКЛОСЕТКОЙ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ СТЕН К КОЛОННАМ И Ж/Б СТЕНАМ |  |  |  | 66 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | [9 empty] | 0.27
[7 empty] | М2 | 0.0312 |  | 0 | 0.24 | [12 empty] | 0.0312
612 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  |  | 67,68 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [9 empty] | 0.02
[7 empty] | М2 | -0.0312 |  | 0 | 0.02 | [12 empty] | -0.0312
613 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 14 (КР3 Л.13, 14) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 69,70,71 |  |  | 139.6 | 140.18 | 147.03 | 147.03 | 147.64 | 158.56 | [9 empty] | 158.56
[7 empty] | М3 | 0.5687 |  | 0.58 | 139.6 |  | 0.61 | [10 empty] | 0.5687
614 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 72,73 |  |  | 2.14 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.43 | [9 empty] | 2.43
[7 empty] | М | 0.4621 |  | 0.01 | 2.14 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.4621
615 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  |  | 74 |  |  | 5.8 | 5.82 | 6.11 | 6.11 | 6.13 | 6.58 | [9 empty] | 6.58
[7 empty] | М | 0.4621 |  | 0.02 | 5.8 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.4621
616 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 15 (КР3 Л.14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  |  | 75,76,77 |  |  | 8.29 | 8.29 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 9.38 | [9 empty] | 9.38
[7 empty] | Т | 0.000726 |  | 0 | 8.29 | [12 empty] | 0.000726
617 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ |  |  |  | 78,79 |  |  | 6.26 | 6.28 | 6.59 | 6.59 | 6.61 | 7.1 | [9 empty] | 7.1
[7 empty] | Т | 0.000342 |  | 0.02 | 6.26 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.000342
618 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРИВАРКА СТОЙКИ СТ1 К СТАЛЬНЫМ ЛИСТАМ |  |  |  | 80,81 |  |  | 30.56 | 30.58 | 32.19 | 32.19 | 32.21 | 34.59 | [9 empty] | 34.59
[7 empty] | Т | 0.002443 |  | 0.02 | 30.56 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.002443
619 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ |  |  |  | 82,83 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | [9 empty] | 0.39
[7 empty] | М3 | 0.0017 |  | 0 | 0.34 | [12 empty] | 0.0017
620 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  |  | 84,85 |  |  | 2.02 | 2.03 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.3 | [9 empty] | 2.3
[7 empty] | М | 0.4358 |  | 0.01 | 2.02 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.4358
621 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  |  | 86 |  |  | 5.46 | 5.48 | 5.75 | 5.75 | 5.77 | 6.19 | [9 empty] | 6.19
[7 empty] | М | 0.4358 |  | 0.02 | 5.46 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.4358
622 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 16, 17 (КР3 Л.14) МОНТАЖ СВЯЗЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ МС3 И МС1 |  |  |  | 87,88,89,90,91,92 |  |  | 967.4 | 970.69 | 1018.87 | 1018.87 | 1022.34 | 1097.89 | [9 empty] | 1097.89
[7 empty] | Т | 0.054616 |  | 3.29 | 967.4 |  | 3.47 | [10 empty] | 0.054616
623 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  |  | 93,94 |  |  | 10.17 | 10.21 | 10.71 | 10.71 | 10.75 | 11.54 | [9 empty] | 11.54
[7 empty] | М | 2.192 |  | 0.04 | 10.17 |  | 0.04 | [10 empty] | 2.192
624 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  |  | 95 |  |  | 27.42 | 27.53 | 28.88 | 28.88 | 29 | 31.14 | [9 empty] | 31.14
[7 empty] | М | 2.192 |  | 0.11 | 27.42 |  | 0.12 | [10 empty] | 2.192
625 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ СТЕНКАМИ ЛОДЖИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  |  | 96,97 |  |  | 493.56 | 495.62 | 519.82 | 519.82 | 521.99 | 560.56 | [9 empty] | 560.56
[7 empty] | М3 | 2.0106 |  | 2.06 | 493.56 |  | 2.17 | [10 empty] | 2.0106
626 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  |  | 98,99 |  |  | 114.7 | 114.91 | 120.8 | 120.8 | 121.02 | 129.97 | [9 empty] | 129.97
[7 empty] | Т | 0.011827 |  | 0.21 | 114.7 |  | 0.22 | [10 empty] | 0.011827
627 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 18 (КР3 Л.14) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ ГВОЗДЯМИ ПО БЕТОНУ Х-С32 Р8 ТИПА НILTI |  |  |  | 100,101,102,103 |  |  | 115.36 | 115.75 | 121.5 | 121.5 | 121.91 | 130.92 | [9 empty] | 130.92
[7 empty] | Т | 0.00642 |  | 0.39 | 115.36 |  | 0.41 | [10 empty] | 0.00642
628 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ А (КР3 Л.11,14) |  |  |  | 104,105,106,107 |  |  | 91.21 | 91.4 | 96.06 | 96.06 | 96.26 | 103.37 | [9 empty] | 103.37
[7 empty] | М2 | 0.6496 |  | 0.19 | 91.21 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.6496
629 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ (КР3 Л.11) УСТРОЙСТВО БОРОЗД 30Х30 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.11) |  |  |  | 108,109,110,111,112 |  |  | 62.3 | 62.84 | 65.61 | 65.61 | 66.18 | 71.07 | [9 empty] | 71.07
[7 empty] | М | 14.928 |  | 0.54 | 62.3 |  | 0.57 | [10 empty] | 14.928
630 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА СТЕРЖНЕЙ В БОРОЗДЫ |  |  |  | 113,114 |  |  | 33.69 | 33.8 | 35.48 | 35.48 | 35.6 | 38.23 | [9 empty] | 38.23
[7 empty] | Т | 0.005896 |  | 0.11 | 33.69 |  | 0.12 | [10 empty] | 0.005896
631 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  |  | 115 |  |  | 6.23 | 6.28 | 6.56 | 6.56 | 6.61 | 7.09 | [9 empty] | 7.09
[7 empty] | М2 | 0.4478 |  | 0.05 | 6.23 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.4478
632 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  |  | 116 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.02 | [9 empty] | 1.02
[7 empty] | М2 | 0.4478 |  | 0 | 0.9 | [12 empty] | 0.4478
| смета 1.185. | 16.23-01 ПСПА-С2 НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ КЛАДОВЫЕ | [6 empty] | 2645.1 | 2663.26 | 2785.82 | 2785.82 | 2804.93 | 3012.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (С2000М) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.016 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.016
634 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ПУЛЬТА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  | 5 |  |  | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.2 | [9 empty] | 1.2
[7 empty] | ПРИБОР | 0.016 |  | 0.01 | 1.05 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.016
635 | Ж3-80-41 | ПРИБОР ПРИМЕНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (СИГНАЛ-20П) |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.048 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.048
636 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ППК |  |  |  | 7 |  |  | 3.18 | 3.22 | 3.35 | 3.35 | 3.39 | 3.64 | [9 empty] | 3.64
[7 empty] | ПРИБОР | 0.048 |  | 0.04 | 3.18 |  | 0.04 | [10 empty] | 0.048
637 | Ж3-80-41 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ (С2000-КДЛ) |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.096 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.096
638 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА |  |  |  | 9 |  |  | 4.11 | 4.16 | 4.33 | 4.33 | 4.38 | 4.7 | [9 empty] | 4.7
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.096 |  | 0.05 | 4.11 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.096
639 | Ж3-80-41 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ (С2000-СП4/220) |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 1.248 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1.248
640 | Ж3-80-41 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ (С2000-СП1) |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.064 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.064
641 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ БЛОКОВ |  |  |  | 12,13 |  |  | 56.19 | 56.85 | 59.18 | 59.18 | 59.88 | 64.3 | [9 empty] | 64.3
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1.312 |  | 0.66 | 56.19 |  | 0.7 | [10 empty] | 1.312
642 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  |  | 14 |  |  | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | [9 empty] | 0.77
[7 empty] | ВНЕШНЕЕ | 0.016 |  | 0.01 | 0.67 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.016
643 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП 212-31 (ЗАПАС 54 ШТ) |  |  |  | 15,16 |  |  | 572.74 | 576.88 | 603.21 | 603.21 | 607.57 | 652.47 | [9 empty] | 652.47
[7 empty] | ШТ. | 8.576 |  | 4.14 | 572.74 |  | 4.36 | [10 empty] | 8.576
644 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  |  | 17,18 |  |  | 6.16 | 6.19 | 6.49 | 6.49 | 6.52 | 7 | [9 empty] | 7
[7 empty] | ШТ. | 0.144 |  | 0.03 | 6.16 |  | 0.03 | [10 empty] | 0.144
645 | Ж3-80-41 | РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В (РИП-12 ИСП.50) |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.08 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.08
646 | Ж3-80-41 | РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В (РИП-12 ИСП.56) |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.032 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.032
647 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17АЧ |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.08 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.08
648 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 26АЧ |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.032 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.032
649 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ СОВМЕСТНО С АККУМУЛЯТОРОМ |  |  |  | 23 |  |  | 3.9 | 3.95 | 4.11 | 4.11 | 4.16 | 4.46 | [9 empty] | 4.46
[7 empty] | БЛОК | 0.112 |  | 0.05 | 3.9 |  | 0.05 | [10 empty] | 0.112
650 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП 212-25М |  |  |  | 24,25 |  |  | 539.48 | 543.55 | 568.18 | 568.18 | 572.47 | 614.78 | [9 empty] | 614.78
[7 empty] | ШТ. | 8.448 |  | 4.07 | 539.48 |  | 4.29 | [10 empty] | 8.448
651 | Ж3-80-41 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 26,27,28,29,30,31 |  |  | 166.95 | 166.95 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 188.82 | [9 empty] | 188.82
[7 empty] | М | 111.296 |  | 0 | 166.95 | [12 empty] | 111.296
652 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 32,33,34 |  |  | 443.25 | 447.64 | 466.83 | 466.83 | 471.45 | 506.29 | [9 empty] | 506.29
[7 empty] | М | 109.0701 |  | 4.39 | 443.25 |  | 4.62 | [10 empty] | 109.0701
653 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ШКАФ КОНТРОЛЬНО ПУСКОВОЙ (ШКП-10) |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.08 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.08
654 | Ж3-80-42 | ШКАФ КОНТРОЛЬНО ПУСКОВОЙ (ШКП-18) |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.032 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.032
655 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ ШКП |  |  |  | 37 |  |  | 19.15 | 19.32 | 20.17 | 20.17 | 20.35 | 21.85 | [9 empty] | 21.85
[7 empty] | ШТ. | 0.112 |  | 0.17 | 19.15 |  | 0.18 | [10 empty] | 0.112
656 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ УДП |  |  |  | 38,39 |  |  | 64.17 | 64.47 | 67.58 | 67.58 | 67.9 | 72.91 | [9 empty] | 72.91
[7 empty] | ШТ. | 1.248 |  | 0.3 | 64.17 |  | 0.32 | [10 empty] | 1.248
657 | Ж3-80-42 | СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА ВОЗДУХА (СПВ-5) |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.048 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.048
658 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ СПВ-5 |  |  |  | 41 |  |  | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.7 | [9 empty] | 0.7
[7 empty] | ШТ. | 0.048 |  | 0.01 | 0.61 |  | 0.01 | [10 empty] | 0.048
659 | Ж3-80-42 | БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (СИГНАЛ-10) |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.112 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.112
660 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ БЛОКА ПРИМЕНО-КОНТРОЛЬНОГО |  |  |  | 43 |  |  | 7.41 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.89 | 8.48 | [9 empty] | 8.48
[7 empty] | ПРИБОР | 0.112 |  | 0.09 | 7.41 |  | 0.09 | [10 empty] | 0.112
661 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ УДП |  |  |  | 44,45 |  |  | 66.62 | 66.84 | 70.16 | 70.16 | 70.39 | 75.59 | [9 empty] | 75.59
[7 empty] | ШТ. | 0.928 |  | 0.22 | 66.62 |  | 0.23 | [10 empty] | 0.928
662 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ШТ | 0.08 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0.08
663 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ МОНТАЖ БЛОКА КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОГО |  |  |  | 47,48 |  |  | 113.78 | 113.84 | 119.83 | 119.83 | 119.89 | 128.75 | [9 empty] | 128.75
[7 empty] | ПРИБОР | 0.08 |  | 0.06 | 113.78 |  | 0.06 | [10 empty] | 0.08
664 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ МОНТАЖ ОПС3-12 |  |  |  | 49 |  |  | 20.44 | 20.69 | 21.53 | 21.53 | 21.79 | 23.4 | [9 empty] | 23.4
[7 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1.664 |  | 0.25 | 20.44 |  | 0.26 | [10 empty] | 1.664
665 | Ж3-80-41 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | 50,51 |  |  | 18.78 | 18.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 21.24 | [9 empty] | 21.24
[7 empty] | М | 20.56 |  | 0 | 18.78 | [12 empty] | 20.56
666 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  |  | 52,53,54 |  |  | 81.9 | 82.71 | 86.26 | 86.26 | 87.11 | 93.54 | [9 empty] | 93.54
[7 empty] | М | 20.1488 |  | 0.81 | 81.9 |  | 0.85 | [10 empty] | 20.1488
667 | Ж3-80-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ |  |  |  | 55,56 |  |  | 357.7 | 360.05 | 376.73 | 376.73 | 379.21 | 407.23 | [9 empty] | 407.23
[7 empty] | М | 50.1451 |  | 2.35 | 357.7 |  | 2.48 | [10 empty] | 50.1451
668 | Ж3-80-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  |  | 57,58,59 |  |  | 89.5 | 89.93 | 94.26 | 94.26 | 94.71 | 101.71 | [9 empty] | 101.71
[7 empty] | М | 4.7981 |  | 0.43 | 89.5 |  | 0.45 | [10 empty] | 4.7981
669 | Ж3-80-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ |  |  |  | 60,61,62 |  |  | 2.6 | 2.62 | 2.74 | 2.74 | 2.76 | 2.96 | [9 empty] | 2.96
[7 empty] | ШТ. | 0.112 |  | 0.02 | 2.6 |  | 0.02 | [10 empty] | 0.112
670 | Ж3-80-41 | КРЕПЛЕНИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ Д=25 |  |  |  | 63,64 |  |  | 4.76 | 4.76 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.38 | [9 empty] | 5.38
[7 empty] | ШТ | 6.656 |  | 0 | 4.76 | [12 empty] | 6.656
|  | И Т О Г О СМР: | [6 empty] | 677988.1 | 680257.57 | 714057 | 714057 | 716447.03 | 768434.04 |  |  |  | 147.19 | 36223.74 | 35088.48 | 46053.79 |  |  | 318155.35 | 332765.49
| объект 15. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 2361.42 | 2361.42 | 2487.04 | 2487.04 | 2487.04 | 2913.82 | [22 empty] | 2913.82
| смета 15.167. | 16.23-01 ЭО-ПНР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ | [6 empty] | 430.79 | 430.79 | 453.71 | 453.71 | 453.71 | 531.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.57 | 0
671 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 430.79 | 430.79 | 453.71 | 453.71 | 453.71 | 531.57 | [22 empty] | 531.57
[7 empty] | РУБ | 354.15 |  | 0 | 430.79 | [25 empty] | 354.15
| смета 15.168. | 16.23-01 ЭМ-ПНР3 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ | [6 empty] | 1930.63 | 1930.63 | 2033.33 | 2033.33 | 2033.33 | 2382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.25 | 0
672 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  | 1260.43 | 1260.43 | 1327.48 | 1327.48 | 1327.48 | 1555.28 | [22 empty] | 1555.28
[7 empty] | РУБ | 1036.2 |  | 0 | 1260.43 | [25 empty] | 1036.2
673 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  |  | 17,18,19,20 |  |  | 670.2 | 670.2 | 705.85 | 705.85 | 705.85 | 826.97 | [22 empty] | 826.97
[7 empty] | РУБ | 550.97 |  | 0 | 670.2 | [25 empty] | 550.97
|  | И Т О Г О ПНР: | [6 empty] | 2361.42 | 2361.42 | 2487.04 | 2487.04 | 2487.04 | 2913.82 | [22 empty] | 2913.82
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ | [6 empty] | 680349.52 | 682618.99 | 716544.04 | 716544.04 | 718934.07 | 771347.86 |  |  |  | 147.19 | 36223.74 | 35088.48 | 46053.79 |  |  | 318155.35 | 332765.49 | [11 empty] | 2913.82

## Ведомость расчетных показателей
Приложение
к договору строительного подряда
от 07.06.2024 № 7/26-2024
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | "ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КАРОЛИНСКОЙ В Г.МИНСКЕ" (КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ-СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | ДЕКАБРЬ 2023 | Дата начала строительства | ИЮЛЬ 2024
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0532
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [11 empty] | В ценах на дату начала работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.)
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0532
объект 1 |  | КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ (С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС) |  |  |  | 8797.41 | 61709.37 | 363185.44 | 55712.29 | 3598.46 | 650194.32 | 29235.05 | 828.2 |  | 0 | 680257.57 | 677988.1 | 714057
[6 empty] | 80944.96 | 5039.87 | 25392.59 | 57921.75 | 2269.47 |  | 0 | 680257.57 | 0 | -540.01 | 0 | 680257.57 | 2390.03
смета 1.3. |  | 16.23-01 АС-С3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИСПЫТАНИЕ СВАЙ) КЛАДОВЫЕ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.74 |  | 0 | 135.74 | 135.74 | 142.96
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.74 | 0 | 0 | 0 | 135.74 | 0
1 | Ж2-20-10-70 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ НА СВАИ |  |  | ШТ | [7 empty] | 135.74 | 1 |  | 135.74 | 135.74 | 142.96
[5 empty] | 0.176 | [7 empty] | 135.74 |  |  |  | 135.74
смета 1.6. |  | 16.23-01 АС-С6 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН, СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ КЛАДОВЫЕ |  |  |  | 331.74 | 42247.81 | 50401.85 | 2400.63 | 152.98 | 104688.8 | 1242.92 | 365.46 |  | 0 | 106297.18 | 106200.71 | 111850.6
[6 empty] | 2201.82 | 1453.82 | 4655.81 | 2554.41 | 96.47 |  | 0 | 106297.18 | 0 | -22.98 | 0 | 106297.18 | 101.58
2 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 4.38 | 182.41 |  | 35.14 | 2.24 | 258.23 | 18.18 |  | 1 |  | 276.41 | 275 | 289.63
[5 empty] | 97.776 |  | 53.47 |  | 37.37 | 1.41 |  |  | 276.41 |  | -0.34 |  | 276.41
3 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА 0,2М (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  | М3 | 10.14 |  |  | 60.48 | 3.85 | 222.51 | 31.29 |  | 1 |  | 253.8 | 251.37 | 264.74
[5 empty] | 4.72 | 92.02 |  |  | 64.31 | 2.43 |  |  | 253.8 |  | -0.58 |  | 253.8
4 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА ШИРИНУ 0,25М ВДОЛЬ ШПУНТА (СМ.УКАЗАНИЯ ПОС) |  |  | М3 | 2.52 |  |  | 15.04 | 0.96 | 55.33 | 7.78 |  | 1 |  | 63.11 | 62.51 | 65.84
[5 empty] | 1.408 | 22.88 |  |  | 15.99 | 0.6 |  |  | 63.11 |  | -0.14 |  | 63.11
5 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПОГРУЗКА ГРУНТА,ДОРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, НА АВТОСАМОСВАЛЫ |  |  | М3 | 0.27 | 11.43 |  | 2.2 | 0.14 | 16.18 | 1.14 |  | 1 |  | 17.32 | 17.23 | 18.15
[5 empty] | 6.128 |  | 3.35 |  | 2.34 | 0.09 |  |  | 17.32 |  | -0.02 |  | 17.32
6 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 115.19 |  |  | 1 |  | 115.19 | 115.19 | 121.32
[5 empty] | 91.42272 |  |  | 115.19 |  |  |  |  | 115.19 |  |  |  | 115.19
7 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 605.41 |  |  | 1 |  | 605.41 | 605.41 | 637.62
[5 empty] | 101.74944 |  |  | 605.41 |  |  |  |  | 605.41 |  |  |  | 605.41
8 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.69 | 17.33 |  | 4.97 | 0.32 | 31.03 | 2.57 |  | 1 |  | 33.6 | 33.4 | 35.18
[5 empty] | 103.904 | 2.98 | 4.58 |  | 5.28 | 0.2 |  |  | 33.6 |  | -0.05 |  | 33.6
9 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ |  |  | М3 | 1.01 | 41.91 |  | 8.07 | 0.51 | 59.31 | 4.18 |  | 1 |  | 63.49 | 63.17 | 66.53
[5 empty] | 22.464 |  | 12.28 |  | 8.58 | 0.32 |  |  | 63.49 |  | -0.08 |  | 63.49
10 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 248.61 |  |  | 1 |  | 248.61 | 248.61 | 261.84
[5 empty] | 41.78304 |  |  | 248.61 |  |  |  |  | 248.61 |  |  |  | 248.61
11 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ |  |  | М3 | 0.21 | 9.26 |  | 1.61 | 0.1 | 12.72 | 0.83 |  | 1 |  | 13.55 | 13.49 | 14.21
[5 empty] | 22.464 |  | 2.45 |  | 1.71 | 0.06 |  |  | 13.55 |  | -0.02 |  | 13.55
12 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  | М3 | 0.1 | 4.58 |  | 0.8 | 0.05 | 6.3 | 0.41 |  | 1 |  | 6.71 | 6.68 | 7.04
[5 empty] | 22.464 |  | 1.21 |  | 0.85 | 0.03 |  |  | 6.71 |  | -0.01 |  | 6.71
13 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 9,6Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ |  |  | М3 | 0.41 | 19.96 |  | 3.44 | 0.22 | 27.39 | 1.78 |  | 1 |  | 29.17 | 29.03 | 30.57
[5 empty] | 22.464 |  | 5.23 |  | 3.66 | 0.14 |  |  | 29.17 |  | -0.03 |  | 29.17
14 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12 ПРОХОДОК |  |  | М3 | 0.39 | 20.9 |  | 3.3 | 0.21 | 28.02 | 1.71 |  | 1 |  | 29.73 | 29.6 | 31.17
[5 empty] | 22.464 |  | 5.02 |  | 3.51 | 0.13 |  |  | 29.73 |  | -0.03 |  | 29.73
15 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ И ПАЗУХ ,ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ МЕСТНЫМ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ |  |  | М3 | 2.2 | 91.7 |  | 17.67 | 1.12 | 129.82 | 9.14 |  | 1 |  | 138.96 | 138.25 | 145.6
[5 empty] | 49.152 |  | 26.88 |  | 18.79 | 0.71 |  |  | 138.96 |  | -0.17 |  | 138.96
16 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 115.19 |  |  | 1 |  | 115.19 | 115.19 | 121.32
[5 empty] | 91.42272 |  |  | 115.19 |  |  |  |  | 115.19 |  |  |  | 115.19
17 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М |  |  | М3 | 0.46 | 20.26 |  | 3.52 | 0.22 | 27.86 | 1.82 |  | 1 |  | 29.68 | 29.54 | 31.11
[5 empty] | 49.152 |  | 5.36 |  | 3.75 | 0.14 |  |  | 29.68 |  | -0.03 |  | 29.68
18 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДО 10М) |  |  | М3 | 0.23 | 10.01 |  | 1.74 | 0.11 | 13.76 | 0.9 |  | 1 |  | 14.66 | 14.59 | 15.37
[5 empty] | 49.152 |  | 2.65 |  | 1.85 | 0.07 |  |  | 14.66 |  | -0.02 |  | 14.66
19 | Ж2-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ (ОТКОСЫ, ПАЗУХИ, ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ) |  |  | М3 | 12.15 | 181.51 |  | 81.22 | 5.17 | 417.17 | 42.02 |  | 1 |  | 459.19 | 455.93 | 480.19
[5 empty] | 49.152 | 60.42 | 63.16 |  | 86.37 | 3.26 |  |  | 459.19 |  | -0.78 |  | 459.19
20 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М |  |  | Т | 8.17 | 154.84 | 14.32 | 59.5 | 3.79 | 365.44 | 30.78 |  | 1 |  | 396.22 | 393.83 | 414.78
[5 empty] | 1.384698 | 66.99 | 23.54 | 0.91 | 63.27 | 2.39 |  |  | 396.22 |  | -0.57 |  | 396.22
21 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 60 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 10 М |  |  | Т | 2.19 | 42.28 | 7.41 | 15.93 | 1.01 | 102.55 | 8.24 |  | 1 |  | 110.79 | 110.15 | 116.01
[5 empty] | 0.201261 | 18.03 | 6.21 | 0.46 | 16.94 | 0.64 |  |  | 110.79 |  | -0.15 |  | 110.79
22 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  | Т | 5.43 | 167.83 | 8.28 | 39.94 | 2.54 | 301.56 | 20.67 |  | 1 |  | 322.23 | 320.63 | 337.69
[5 empty] | 1.384698 | 38.62 | 22.16 | 0.65 | 42.48 | 1.6 |  |  | 322.23 |  | -0.38 |  | 322.23
23 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ МАССОЙ 1 М ДО 50 КГ ДЛИНОЙ ДО 10 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  | Т | 1.98 | 56.86 | 1.2 | 14.59 | 0.93 | 103.41 | 7.55 |  | 1 |  | 110.96 | 110.37 | 116.24
[5 empty] | 0.201261 | 13.77 | 8.43 | 0.09 | 15.52 | 0.59 |  |  | 110.96 |  | -0.14 |  | 110.96
24 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНОГО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНОВ |  |  | Т | 2.83 | 9.3 | 77.94 | 20.47 | 1.3 | 165.77 | 10.59 |  | 1 |  | 176.36 | 175.54 | 184.88
[5 empty] | 0.099552 | 29.79 | 1.35 | 4.59 | 21.76 | 0.82 |  |  | 176.36 |  | -0.2 |  | 176.36
25 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА РАСХОД ПРИНЯТ СОГЛАСНО П.1.7 ТЕХ.ЧАСТИ НРР8.03.105-2022 |  |  | Т |  |  | 4649.77 |  |  | 4915.75 |  |  | 1 |  | 4915.75 | 4915.75 | 5177.27
[5 empty] | 1.450876 |  |  | 265.98 |  |  |  |  | 4915.75 |  |  |  | 4915.75
26 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ШПУНТОВЫЙ РЯД ИЗ ПОДТОВАРНИКА |  |  | М2 | 7.01 | 3.62 | 319.93 | 47.69 | 3.04 | 522.3 | 24.67 |  | 1 |  | 546.97 | 545.05 | 574.05
[5 empty] | 11.2 | 70.44 | 2.13 | 25.4 | 50.72 | 1.92 |  |  | 546.97 |  | -0.46 |  | 546.97
27 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ДЕМОНТАЖ ПОДТОВАРНИКА |  |  | М2 | 5.61 | 2.89 |  | 38.16 | 2.43 | 141.6 | 19.74 |  | 1 |  | 161.34 | 159.81 | 168.31
[5 empty] | 11.2 | 56.36 | 1.71 |  | 40.59 | 1.53 |  |  | 161.34 |  | -0.36 |  | 161.34
28 | Ж2-10-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - ШПУНТОВАЯ СТЕНКА ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ДОСОК |  |  | М3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.672
29 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т, 1 Т |  |  | ШТ. | 0.19 | 2.22 | 17.01 | 1.37 | 0.09 | 25.11 | 0.71 |  | 1 |  | 25.82 | 25.77 | 27.14
[5 empty] | 0.224 | 1.39 | 0.69 | 1.53 | 1.46 | 0.05 |  |  | 25.82 |  | -0.01 |  | 25.82
30 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  | Т | 1.55 | 14.19 | 330.81 | 9.66 | 0.71 | 397.76 | 5.75 |  | 1 |  | 403.51 | 403.06 | 424.5
[5 empty] | 0.056367 | 11.71 | 5.19 | 18.95 | 11.39 | 0.45 |  |  | 403.51 |  | -0.11 |  | 403.51
31 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) КРЕПЛЕНИЕ ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ |  |  | ШТ. | 21.54 | 140.91 | 6958.28 | 142.64 | 9.08 | 7881.47 | 73.79 |  | 1 |  | 7955.26 | 7949.53 | 8372.44
[5 empty] | 2.608 | 145.37 | 71.67 | 329.13 | 151.69 | 5.73 |  |  | 7955.26 |  | -1.36 |  | 7955.26
32 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) СТРУЙНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ |  |  | М3 | 20.57 | 2529.57 | 1439.29 | 154.21 | 9.82 | 4482.13 | 79.78 |  | 1 |  | 4561.91 | 4555.72 | 4798.08
[5 empty] | 5.6363 | 66.9 | 167.74 | 113.63 | 163.99 | 6.19 |  |  | 4561.91 |  | -1.47 |  | 4561.91
33 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 0,5Т |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.28 |  | 0.17 | 0.01 | 0.82 | 0.09 |  | 1 |  | 0.91 | 0.9 | 0.95
[5 empty] | 0.112 | 0.17 | 0.09 |  | 0.18 | 0.01 |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.91
34 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ФБС ВЕСОМ ДО 1Т |  |  | ШТ. | 0.03 | 0.39 |  | 0.24 | 0.02 | 1.15 | 0.12 |  | 1 |  | 1.27 | 1.26 | 1.33
[5 empty] | 0.112 | 0.24 | 0.12 |  | 0.25 | 0.01 |  |  | 1.27 |  |  |  | 1.27
35 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.112
36 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1 ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6 СЕРИЯ Б1.016.1-3.21 ВЫП.1ФБС 12.6.6 С20/25, F50-F150, W6СЕР |  |  | ШТ. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.112
37 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ РАМ РМ1,РМ2 |  |  | Т | 0.46 | 4.26 |  | 2.9 | 0.21 | 14.4 | 1.72 |  | 1 |  | 16.12 | 15.99 | 16.84
[5 empty] | 0.056367 | 3.51 | 1.56 |  | 3.42 | 0.13 |  |  | 16.12 |  | -0.03 |  | 16.12
38 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.056367
39 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) ДЕМОНТАЖ ВИНТОВЫХ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ |  |  | ШТ. | 6.46 | 42.28 |  | 42.78 | 2.72 | 178.2 | 22.13 |  | 1 |  | 200.33 | 198.61 | 209.18
[5 empty] | 2.608 | 43.61 | 21.49 |  | 45.5 | 1.72 |  |  | 200.33 |  | -0.41 |  | 200.33
40 | Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (Л.16,18) МЕТАЛЛОЛОМ |  |  | Т | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.333152
41 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА |  |  | М3 | 11.95 | 511.36 |  | 95.94 | 6.11 | 718.37 | 49.63 |  | 1 |  | 768 | 764.15 | 804.8
[5 empty] | 4.8728 |  | 145.98 |  | 102.03 | 3.85 |  |  | 768 |  | -0.92 |  | 768
42 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ |  |  | М3 | 0.21 | 8.72 |  | 1.68 | 0.11 | 12.35 | 0.87 |  | 1 |  | 13.22 | 13.15 | 13.85
[5 empty] | 4.8728 |  | 2.56 |  | 1.79 | 0.07 |  |  | 13.22 |  | -0.02 |  | 13.22
43 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ |  |  | Т | [5 empty] | 138.14 |  |  | 1 |  | 138.14 | 138.14 | 145.49
[5 empty] | 12.182 |  |  | 138.14 |  |  |  |  | 138.14 |  |  |  | 138.14
44 | Ж2-20-9 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ Ж/Б |  |  | Т | [7 empty] | 365.46 | 1 |  | 365.46 | 365.46 | 384.9
[5 empty] | 12.182 | [7 empty] | 365.46 |  |  |  | 365.46
45 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  | УСТАНОВКА | 0.85 | 97.42 |  | 6.43 | 0.41 | 118.08 | 3.33 |  | 1 |  | 121.41 | 121.15 | 127.6
[5 empty] | 0.016 | 6.78 | 3 |  | 6.84 | 0.26 |  |  | 121.41 |  | -0.06 |  | 121.41
46 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ДЕМОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ SOILMEС SR-60 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ VTН НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ |  |  | УСТАНОВКА | 0.66 | 68.67 |  | 4.96 | 0.32 | 84.82 | 2.57 |  | 1 |  | 87.39 | 87.19 | 91.83
[5 empty] | 0.016 | 5.44 | 2.11 |  | 5.28 | 0.2 |  |  | 87.39 |  | -0.05 |  | 87.39
47 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ CFA, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 350 ММ |  |  | М3 | 118.76 | 36972.25 | 18386.07 | 937.64 | 59.71 | 59311.2 | 485.08 |  | 1 |  | 59796.28 | 59758.62 | 62937.78
[5 empty] | 26.808 | 751.43 | 675.29 | 1178.27 | 997.13 | 37.66 |  |  | 59796.28 |  | -8.96 |  | 59796.28
48 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | М3 | 1.29 | 50.1 |  | 10 | 0.64 | 74.67 | 5.17 |  | 1 |  | 79.84 | 79.44 | 83.67
[5 empty] | 26.808 | 2.99 | 12.23 |  | 10.64 | 0.4 |  |  | 79.84 |  | -0.1 |  | 79.84
49 | Ж2-20-10-70 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ (КР1 Л.6,7) ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА (13КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 296.68 |  |  | 1 |  | 296.68 | 296.68 | 312.46
[5 empty] | 49.86288 |  |  | 296.68 |  |  |  |  | 296.68 |  |  |  | 296.68
50 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10 |  |  | М3 | 4.36 | 15.17 | 395.01 | 26.7 | 1.7 | 536.78 | 13.81 |  | 1 |  | 550.59 | 549.52 | 578.75
[5 empty] | 2.304 | 38.24 | 2.39 | 30.75 | 28.4 | 1.07 |  |  | 550.59 |  | -0.26 |  | 550.59
51 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | М3 | 72.65 | 741.14 | 17724.45 | 476.06 | 30.32 | 21287.17 | 246.29 |  | 1 |  | 21533.46 | 21514.34 | 22658.9
[5 empty] | 29.28 | 633.84 | 90.54 | 1160.52 | 506.27 | 19.12 |  |  | 21533.46 |  | -4.55 |  | 21533.46
52 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 2-МЯ СЛОЯМИ БИТУМНОЙ МАСТИКИ МБПХ ПО ГРУНТОВКЕ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ (ПРИМ.1 Л.8 КР1) |  |  | М2 | 2.13 |  | 72.08 | 13.74 | 0.87 | 128.35 | 7.11 |  | 1 |  | 135.46 | 134.91 | 142.09
[5 empty] | 7.1312 | 20.9 |  | 5.73 | 14.61 | 0.55 |  |  | 135.46 |  | -0.13 |  | 135.46
53 | Ж2-20-10-50 | ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (КР1 Л.9) ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1 СЛОЙ ГРУНТОВКИ ИЗ РАСЦЕНКИ Е13-85-1 |  |  | М2 | -0.33 |  |  | -1.97 | -0.13 | -7.26 | -1.02 |  | 1 |  | -8.28 | -8.2 | -8.64
[5 empty] | -7.1312 | -3 |  |  | -2.1 | -0.08 |  |  | -8.28 |  | 0.02 |  | -8.28
смета 1.9. |  | 16.23-01 АС-С9 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ ШТАМПОМ) КЛАДОВЫЕ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |  | 0 | 327 | 327 | 344.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0
54 | Ж2-20-90 | ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ |  |  | ШТ | [7 empty] | 327 | 1 |  | 327 | 327 | 344.4
[5 empty] | 0.016 | [7 empty] | 327 |  |  |  | 327
смета 1.68. |  | 16.23-01 АС-С12 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛЫ) КЛАДОВЫЕ |  |  |  | 265.63 | 526.3 | 7315.08 | 1652.31 | 105.22 | 14319.77 | 854.81 | 0 |  | 0 | 15174.58 | 15108.22 | 15911.96
[6 empty] | 2337.63 | 176.53 | 575.51 | 1757.15 | 66.36 |  | 0 | 15174.58 | 0 | -15.79 | 0 | 15174.58 | 69.89
55 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) ПОЛЫ КЛАДОВЫХ (АР Л.44) ТИП 11 (АР Л.44) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛИТ ППТ-25-А ТОЛЩ.40ММ |  |  | М2 | 35.22 | 58.19 | 4431.25 | 219.13 | 13.95 | 5613.29 | 113.37 |  | 1 |  | 5726.66 | 5717.86 | 6022.05
[5 empty] | 390.03 | 299.11 | 34.32 | 351.92 | 233.03 | 8.8 |  |  | 5726.66 |  | -2.09 |  | 5726.66
56 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 |  |  | М2 | 179.65 | 317.55 | 1077.76 | 1092.81 | 69.59 | 5391.03 | 565.36 |  | 1 |  | 5956.39 | 5912.5 | 6227.04
[5 empty] | 382.7267 | 1554.71 | 108.12 | 83.01 | 1162.15 | 43.89 |  |  | 5956.39 |  | -10.44 |  | 5956.39
57 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 40 ММ |  |  | М2 | 18.22 | 87.11 | 1019.09 | 111.68 | 7.11 | 1563.33 | 57.78 |  | 1 |  | 1621.11 | 1616.62 | 1702.62
[5 empty] | 382.7267 | 136.9 | 33.03 | 79.26 | 118.76 | 4.49 |  |  | 1621.11 |  | -1.07 |  | 1621.11
58 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УКЛАДКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80-1 7 СЛОЕВ ПО 2,5 ММ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЙ НА ВЫСОТУ СТЯЖКИ (АР Л.42 ПРИМ.29) |  |  | М2 | 3.03 |  | 258.77 | 19.22 | 1.22 | 349.94 | 9.94 |  | 1 |  | 359.88 | 359.11 | 378.21
[5 empty] | 16.6933 | 29.24 |  | 20.46 | 20.44 | 0.77 |  |  | 359.88 |  | -0.18 |  | 359.88
59 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ (АР Л.42 ПРИМ.32) |  |  | М | 15.88 | 27.42 | 397.34 | 115.73 | 7.37 | 881.98 | 59.87 |  | 1 |  | 941.85 | 937.2 | 987.06
[5 empty] | 191.3633 | 176.09 |  | 31.42 | 123.07 | 4.65 |  |  | 941.85 |  | -1.11 |  | 941.85
60 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ (АР Л.42,44) УКЛАДКА ТЕРМОУСАДОЧНОГО ШНУРА СТЕНОФЛЕКС 400 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ |  |  | М | 12.59 | 34.52 | 59.32 | 87.24 | 5.56 | 418.15 | 45.14 |  | 1 |  | 463.29 | 459.79 | 484.25
[5 empty] | 191.3633 | 132.23 | 0.52 | 3.83 | 92.78 | 3.5 |  |  | 463.29 |  | -0.83 |  | 463.29
61 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩИНОЙ 100 ММ (АР Л.42 ПРИМ.6) |  |  | М2 | 0.18 | 0.29 | 57.63 | 1.09 | 0.07 | 66.34 | 0.56 |  | 1 |  | 66.9 | 66.86 | 70.42
[5 empty] | 1.9472 | 1.49 | 0.17 | 4.58 | 1.16 | 0.04 |  |  | 66.9 |  | -0.01 |  | 66.9
62 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 (АР Л.42 ПРИМ.33) |  |  | М2 | 0.46 | 0.75 | 2.52 | 2.77 | 0.18 | 13.39 | 1.43 |  | 1 |  | 14.82 | 14.71 | 15.49
[5 empty] | 0.8934 | 3.96 | 0.25 | 0.19 | 2.94 | 0.11 |  |  | 14.82 |  | -0.03 |  | 14.82
63 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 50 ММ |  |  | М2 | 0.06 | 0.31 | 3.57 | 0.39 | 0.03 | 5.5 | 0.2 |  | 1 |  | 5.7 | 5.68 | 5.98
[5 empty] | 0.8934 | 0.48 | 0.12 | 0.28 | 0.42 | 0.02 |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.7
64 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 В НИШАХ ОТОПЛЕНИЯ (АР Л.42 ПРИМ.34) |  |  | М2 | 0.1 | 0.01 | 2.94 | 0.64 | 0.04 | 5.53 | 0.33 |  | 1 |  | 5.86 | 5.83 | 6.14
[5 empty] | 0.5222 | 0.97 |  | 0.23 | 0.68 | 0.03 |  |  | 5.86 |  | -0.01 |  | 5.86
65 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ПОЛА ПО УЗЛУ Д (АР Л.42 ПРИМ.28) |  |  | М | 0.08 | 0.14 | 2.88 | 0.6 | 0.04 | 5.44 | 0.31 |  | 1 |  | 5.75 | 5.73 | 6.03
[5 empty] | 0.9918 | 0.91 |  | 0.22 | 0.64 | 0.02 |  |  | 5.75 |  | -0.01 |  | 5.75
66 | Ж2-60-40 | ПОЛЫ.РАБОТЫ ПО ОБЩИМ УКАЗАНИЯМ (АР Л.42) УКЛАДКА КОМПЕНСАТОРА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 70+70 ММ |  |  | М2 | 0.16 | 0.01 | 2.01 | 1.01 | 0.06 | 5.85 | 0.52 |  | 1 |  | 6.37 | 6.33 | 6.67
[5 empty] | 0.1389 | 1.54 |  | 0.11 | 1.08 | 0.04 |  |  | 6.37 |  | -0.01 |  | 6.37
смета 1.73. |  | 16.23-01 АС-С17 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТР.ОТДЕЛКА)-КЛАДОВЫЕ |  |  |  | 2640.62 | 1502.69 | 15318.57 | 16608.56 | 1057.64 | 78087.44 | 8592.38 | 0 |  | 0 | 86679.82 | 86012.8 | 90588.67
[6 empty] | 24218.88 | 1052.83 | 1210.32 | 17662.4 | 667.02 |  | 0 | 86679.82 | 0 | -158.64 | 0 | 86679.82 | 702.49
67 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ(КЛАДОВЫЕ) (АР Л.35-40) ЗАТИРКА РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.5ММ(ПРИМ.14 Л.35 АР)ПОД ПРОСТУЮ ВОДОЭМУЛЬСИОННУЮ ОКРАСКУ |  |  | М2 | 190.46 | 58.2 | 753.19 | 1226.24 | 78.09 | 5350.61 | 634.39 |  | 1 |  | 5985 | 5935.75 | 6251.53
[5 empty] | 395.89 | 1833.56 | 32.3 | 59.74 | 1304.05 | 49.25 |  |  | 5985 |  | -11.71 |  | 5985
68 | Ж2-60-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ(КЛАДОВЫЕ) (АР Л.35-40) ГРУНТОВАНИЕ ПОТОЛКОВ ДО ШТУКАТУРКИ(ПРИМ.П.14 АР Л.35) |  |  | М2 | 23.91 |  | 327.8 | 142.55 | 9.08 | 878.43 | 73.75 |  | 1 |  | 952.18 | 946.46 | 996.81
[5 empty] | 395.89 | 216.91 |  | 26.13 | 151.6 | 5.72 |  |  | 952.18 |  | -1.36 |  | 952.18
69 | Ж2-60-30-10 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - ПОТОЛКИ (АР Л.37,38) ПРОСТАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ |  |  | М2 | 68.6 | 23.75 | 1610.08 | 448.11 | 28.54 | 3396.09 | 231.83 |  | 1 |  | 3627.92 | 3609.92 | 3801.97
[5 empty] | 395.89 | 667.83 | 14.01 | 127.52 | 476.54 | 18 |  |  | 3627.92 |  | -4.28 |  | 3627.92
70 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) |  |  | М2 | 1302.84 | 1326.85 | 3859.34 | 8348.73 | 531.64 | 35249.16 | 4319.19 |  | 1 |  | 39568.35 | 39233.06 | 41320.26
[5 empty] | 1 632.84 | 11748.28 | 955.21 | 300.31 | 8878.47 | 335.29 |  |  | 39568.35 |  | -79.75 |  | 39568.35
71 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) СПЛОШНОЕ ВЫРА |  |  | М2 | 139.13 | 52.04 |  | 961.57 | 61.23 | 3560.98 | 497.46 |  | 1 |  | 4058.44 | 4019.82 | 4233.67
[5 empty] | 592.05 | 1434.12 | 29.01 |  | 1022.58 | 38.62 |  |  | 4058.44 |  | -9.18 |  | 4058.44
72 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ДОБАВЛЯЕТСЯ Д |  |  | М2 | 78.74 | 34.81 | 1764.8 | 506.68 | 32.27 | 3784.48 | 262.13 |  | 1 |  | 4046.61 | 4026.26 | 4240.46
[5 empty] | 592.05 | 751.61 | 19.36 | 139.97 | 538.83 | 20.35 |  |  | 4046.61 |  | -4.84 |  | 4046.61
73 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ОГРУНТОВКА ПО |  |  | М2 | 112.13 |  | 1842.21 | 668.52 | 42.57 | 4448.76 | 345.85 |  | 1 |  | 4794.61 | 4767.76 | 5021.4
[5 empty] | 2 224.89 | 1017.22 |  | 146.84 | 710.94 | 26.85 |  |  | 4794.61 |  | -6.39 |  | 4794.61
74 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ПРОСТАЯ АКРИЛ |  |  | М2 | 695.27 | 6.86 | 3318.91 | 4212.68 | 268.26 | 19086.11 | 2179.41 |  | 1 |  | 21265.52 | 21096.34 | 22218.67
[5 empty] | 1 632.84 | 6407.1 | 2.94 | 263.38 | 4479.98 | 169.18 |  |  | 21265.52 |  | -40.24 |  | 21265.52
75 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ИСКЛЮЧАЕТСЯ И |  |  | М2 | -82.3 |  | 540.8 | -490.62 | -31.24 | -1221.24 | -253.82 |  | 1 |  | -1475.06 | -1455.36 | -1532.79
[5 empty] | -1 632.84 | -746.53 |  | 43.11 | -521.75 | -19.7 |  |  | -1475.06 |  | 4.69 |  | -1475.06
76 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ПРОСТАЯ АКРИЛ |  |  | М2 | 252.1 | 2.49 | 1203.4 | 1527.47 | 97.27 | 6920.41 | 790.23 |  | 1 |  | 7710.64 | 7649.3 | 8056.24
[5 empty] | 592.05 | 2323.14 | 1.07 | 95.5 | 1624.39 | 61.34 |  |  | 7710.64 |  | -14.59 |  | 7710.64
77 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ИСКЛЮЧАЕТСЯ И |  |  | М2 | -110.42 | -2.31 |  | -765.47 | -48.74 | -2817.66 | -396.01 |  | 1 |  | -3213.67 | -3182.93 | -3352.26
[5 empty] | - 592.05 | -1163.67 | -1.07 |  | -814.04 | -30.74 |  |  | -3213.67 |  | 7.31 |  | -3213.67
78 | Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -КЛАДОВЫЕ (АР Л.37,38) ПОД ПРОСТУЮ АКРИЛОВУЮ ОКРАСКУ (КЛАДОВЫЕ) ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ ,КЕРАМЗИТОБЕТОНУ ТОЛЩ.10ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ(ПРИМ.П.13А АР Л.68) ИСКЛЮЧАЕТСЯ И |  |  | М2 | -29.84 |  | 98.04 | -177.9 | -11.33 | -548.69 | -92.03 |  | 1 |  | -640.72 | -633.58 | -667.29
[5 empty] | - 592.05 | -270.69 |  | 7.82 | -189.19 | -7.14 |  |  | -640.72 |  | 1.7 |  | -640.72
смета 1.79. |  | 16.23-01 АС-С20 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЛАДОВЫЕ (ДВЕРИ) |  |  |  | 425.53 | 99.51 | 77142.31 | 2262.69 | 161.67 | 90730.85 | 1313.37 | 0 |  | 0 | 92044.22 | 91942.27 | 96833.6
[6 empty] | 3851.77 | 11.08 | 4515.09 | 2620.11 | 101.95 |  | 0 | 92044.22 | 0 | -24.25 | 0 | 92044.22 | 107.38
79 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ (ПОЗ.19,20) УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 |  |  | М2 | 355.11 | 99.51 | 75962.43 | 1842.85 | 134.93 | 87912.56 | 1096.17 |  | 1 |  | 89008.73 | 88923.64 | 93654.38
[5 empty] | 166.32 | 3212.94 | 11.08 | 4421.42 | 2173.63 | 85.09 |  |  | 89008.73 |  | -20.24 |  | 89008.73
80 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ , ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  | М2 | 30.6 |  | 848.23 | 182.45 | 11.62 | 1586.98 | 94.39 |  | 1 |  | 1681.37 | 1674.04 | 1763.1
[5 empty] | 166.32 | 277.62 |  | 67.44 | 194.03 | 7.33 |  |  | 1681.37 |  | -1.74 |  | 1681.37
81 | Ж2-30-50-10 | ДВЕРИ (АР Л.29,30) ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 |  |  | М2 | 39.82 |  | 331.65 | 237.39 | 15.12 | 1231.31 | 122.81 |  | 1 |  | 1354.12 | 1344.59 | 1416.12
[5 empty] | 166.32 | 361.21 |  | 26.23 | 252.45 | 9.53 |  |  | 1354.12 |  | -2.27 |  | 1354.12
смета 1.112. |  | 16.23-01 АС-С25 КЛАДОВЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА) |  |  |  | 967.66 | 1846.4 | 29103.84 | 6443.4 | 410.31 | 56910.15 | 3333.49 | 0 |  | 0 | 60243.64 | 59984.88 | 63176.05
[6 empty] | 9747.04 | 57.28 | 2309.74 | 6852.23 | 258.76 |  | 0 | 60243.64 | 0 | -61.57 | 0 | 60243.64 | 272.5
82 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 12 - ОСНОВНЫЕ СТЕНЫ (ПОЗ.1,2 АР Л.28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  | М2 | 0.99 |  |  | 5.92 | 0.38 | 21.79 | 3.06 |  | 1 |  | 24.85 | 24.61 | 25.92
[5 empty] | 7.1987 | 9.01 |  |  | 6.3 | 0.24 |  |  | 24.85 |  | -0.06 |  | 24.85
83 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК (ПРИМ.П.16 АР Л.28) |  |  | М2 | 12.15 | 41.46 |  | 72.46 | 4.61 | 308.07 | 37.49 |  | 1 |  | 345.56 | 342.65 | 360.88
[5 empty] | 73.2202 | 110.26 |  |  | 77.06 | 2.91 |  |  | 345.56 |  | -0.69 |  | 345.56
84 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 0.3 |  |  | 1.8 | 0.11 | 6.61 | 0.93 |  | 1 |  | 7.54 | 7.47 | 7.87
[5 empty] | 7.1987 | 2.74 |  |  | 1.91 | 0.07 |  |  | 7.54 |  | -0.02 |  | 7.54
85 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 4.12 | 24.03 | 10.34 | 24.58 | 1.57 | 125.63 | 12.72 |  | 1 |  | 138.35 | 137.36 | 144.67
[5 empty] | 73.2202 | 37.4 |  | 0.82 | 26.14 | 0.99 |  |  | 138.35 |  | -0.24 |  | 138.35
86 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 4.49 | 0.25 | 0.28 | 31.12 | 1.98 | 115.04 | 16.1 |  | 1 |  | 131.14 | 129.89 | 136.8
[5 empty] | 7.1987 | 47.35 |  | 0.02 | 33.09 | 1.25 |  |  | 131.14 |  | -0.3 |  | 131.14
87 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.150ММ,50ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 49.47 | 146.74 | 3844.07 | 342.98 | 21.84 | 5557.94 | 177.44 |  | 1 |  | 5735.38 | 5721.61 | 6026
[5 empty] | 73.2202 | 521.88 |  | 305.2 | 364.74 | 13.77 |  |  | 5735.38 |  | -3.28 |  | 5735.38
88 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ФАСАД 15 - ОТКОСЫ (ПОЗ.3 АР Л.28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М | 0.57 | 0.03 | 0.04 | 3.98 | 0.25 | 14.7 | 2.06 |  | 1 |  | 16.76 | 16.6 | 17.48
[5 empty] | 3.777 | 6.05 |  |  | 4.23 | 0.16 |  |  | 16.76 |  | -0.04 |  | 16.76
89 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 15 ТОЛЩ.40ММ НА КЛЕЮ С ЛЮЛЕК |  |  | М | 11.58 | 32.7 | 262.21 | 80.26 | 5.11 | 611.02 | 41.52 |  | 1 |  | 652.54 | 649.32 | 683.86
[5 empty] | 71.7628 | 122.12 |  | 20.82 | 85.35 | 3.22 |  |  | 652.54 |  | -0.77 |  | 652.54
90 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.4 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.150ММ |  |  | М2 | 0.92 | 0.05 | 73.42 | 6.37 | 0.41 | 102.75 | 3.3 |  | 1 |  | 106.05 | 105.79 | 111.42
[5 empty] | 1.5427 | 9.7 |  | 5.82 | 6.78 | 0.26 |  |  | 106.05 |  | -0.06 |  | 106.05
91 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ЦОКОЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ (УЗЕЛ 5 АР Л.27) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ЦОКОЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩ.1,5ММ (УЗЕЛ 5 АР Л.27) |  |  | М2 | 0.21 | 0.01 | 13.95 | 1.41 | 0.09 | 20.26 | 0.73 |  | 1 |  | 20.99 | 20.93 | 22.04
[5 empty] | 1.5427 | 2.14 |  | 1.11 | 1.5 | 0.06 |  |  | 20.99 |  | -0.01 |  | 20.99
92 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (ПОЗ.5 АР Л.28) УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.100ММ |  |  | М2 | 2.11 | 0.11 | 114.93 | 14.62 | 0.93 | 177.94 | 7.56 |  | 1 |  | 185.5 | 184.91 | 194.75
[5 empty] | 3.5362 | 22.24 |  | 9.12 | 15.54 | 0.59 |  |  | 185.5 |  | -0.14 |  | 185.5
93 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ (ПОЗ.6 АР Л.28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 4.66 | 0.16 | 13.71 | 32.29 | 2.06 | 133.74 | 16.71 |  | 1 |  | 150.45 | 149.15 | 157.08
[5 empty] | 7.1987 | 49.14 |  | 1.05 | 34.34 | 1.3 |  |  | 150.45 |  | -0.31 |  | 150.45
94 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 53.49 | 250.28 | 360.55 | 370.85 | 23.62 | 2003.51 | 191.86 |  | 1 |  | 2195.37 | 2180.48 | 2296.48
[5 empty] | 73.2202 | 564.29 |  | 28.19 | 394.38 | 14.89 |  |  | 2195.37 |  | -3.54 |  | 2195.37
95 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М | 1.23 | 0.02 | 2.78 | 8.5 | 0.54 | 34.28 | 4.4 |  | 1 |  | 38.68 | 38.34 | 40.38
[5 empty] | 3.777 | 12.93 |  | 0.21 | 9.04 | 0.34 |  |  | 38.68 |  | -0.08 |  | 38.68
96 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ С ЛЮЛЕК |  |  | М | 27.09 | 134.11 | 106.42 | 187.83 | 11.96 | 939.91 | 97.17 |  | 1 |  | 1037.08 | 1029.54 | 1084.31
[5 empty] | 71.7628 | 285.8 |  | 8.29 | 199.75 | 7.54 |  |  | 1037.08 |  | -1.79 |  | 1037.08
97 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 0.91 | 0.03 | 6.48 | 6.34 | 0.4 | 30.32 | 3.28 |  | 1 |  | 33.6 | 33.35 | 35.12
[5 empty] | 1.5427 | 9.64 |  | 0.5 | 6.74 | 0.25 |  |  | 33.6 |  | -0.06 |  | 33.6
98 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ СТЕКЛОСЕТКИ |  |  | М2 | 2.51 | 0.05 | 14.25 | 17.38 | 1.11 | 79.35 | 8.99 |  | 1 |  | 88.34 | 87.64 | 92.3
[5 empty] | 4.097 | 26.44 |  | 1.11 | 18.48 | 0.7 |  |  | 88.34 |  | -0.17 |  | 88.34
99 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТА УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.7 АР Л.28) |  |  | М | 1.45 | 0.03 | 2.83 | 10.06 | 0.64 | 40.09 | 5.21 |  | 1 |  | 45.3 | 44.9 | 47.29
[5 empty] | 4.5669 | 15.31 |  | 0.22 | 10.7 | 0.4 |  |  | 45.3 |  | -0.1 |  | 45.3
100 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК |  |  | М | 27.58 | 0.5 | 115.57 | 191.2 | 12.18 | 828.54 | 98.92 |  | 1 |  | 927.46 | 919.78 | 968.71
[5 empty] | 86.7718 | 290.93 |  | 8.98 | 203.33 | 7.68 |  |  | 927.46 |  | -1.83 |  | 927.46
101 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ПОЗ.8,9,10 АР Л.28) |  |  | ШТ. | 4.63 | 2.45 | 7.7 | 27.63 | 1.76 | 112.42 | 14.29 |  | 1 |  | 126.71 | 125.6 | 132.28
[5 empty] | 50.5864 | 42.04 |  | 0.61 | 29.38 | 1.11 |  |  | 126.71 |  | -0.26 |  | 126.71
102 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  | ШТ. | 47.6 | 308.67 | 65.92 | 283.77 | 18.07 | 1423.93 | 146.81 |  | 1 |  | 1570.74 | 1559.34 | 1642.3
[5 empty] | 433.0936 | 431.79 |  | 5.24 | 301.78 | 11.4 |  |  | 1570.74 |  | -2.71 |  | 1570.74
103 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | ШТ. | 1.21 | 0.51 | 226.18 | 7.2 | 0.46 | 271.16 | 3.72 |  | 1 |  | 274.88 | 274.59 | 289.2
[5 empty] | 20.08 | 10.95 |  | 17.99 | 7.65 | 0.29 |  |  | 274.88 |  | -0.07 |  | 274.88
104 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ (УЗЛЫ АР Л.27) |  |  | М2 | 6.36 | 0.08 | 1.27 | 44.12 | 2.81 | 163.79 | 22.83 |  | 1 |  | 186.62 | 184.85 | 194.68
[5 empty] | 9.1946 | 67.14 |  | 0.1 | 46.92 | 1.77 |  |  | 186.62 |  | -0.42 |  | 186.62
105 | Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ (АР Л.24-28) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 66.32 | 189.56 | 114.1 | 459.86 | 29.28 | 2004.71 | 237.91 |  | 1 |  | 2242.62 | 2224.15 | 2342.47
[5 empty] | 81.8317 | 699.73 |  | 9.06 | 489.04 | 18.47 |  |  | 2242.62 |  | -4.39 |  | 2242.62
106 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА ПО КЕРАМЗИТОБЕТОННЫМ БЛОКАМ (ПОЗ.1 АР Л.65) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 266.75 | 105.08 |  | 1717.73 | 109.38 | 6386.51 | 888.66 |  | 1 |  | 7275.17 | 7206.19 | 7589.56
[5 empty] | 271.6591 | 2575.03 | 38.68 |  | 1826.72 | 68.98 |  |  | 7275.17 |  | -16.41 |  | 7275.17
107 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 72.13 | 10.08 | 1454.57 | 465.06 | 29.61 | 3291.05 | 240.6 |  | 1 |  | 3531.65 | 3512.97 | 3699.86
[5 empty] | 69.3972 | 707.64 |  | 115.28 | 494.57 | 18.68 |  |  | 3531.65 |  | -4.44 |  | 3531.65
108 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) УЧАСТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ПОЗ.1 АР Л.65) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 129.65 | 18.29 |  | 897.87 | 57.18 | 3311.66 | 464.51 |  | 1 |  | 3776.17 | 3740.11 | 3939.08
[5 empty] | 280.8787 | 1356 | 10.2 |  | 954.84 | 36.06 |  |  | 3776.17 |  | -8.58 |  | 3776.17
109 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ ТЕХНИКИ BRICK С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 81.17 | 0.54 | 7166.26 | 562.8 | 35.84 | 9806.45 | 291.16 |  | 1 |  | 10097.61 | 10075.01 | 10611
[5 empty] | 151.2424 | 856.36 |  | 568.92 | 598.51 | 22.6 |  |  | 10097.61 |  | -5.38 |  | 10097.61
110 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) МОНТАЖ ТРАФАРЕТОВ |  |  | М2 | 11.19 |  | 11781.39 | 71.08 | 4.53 | 12977.6 | 36.77 |  | 1 |  | 13014.37 | 13011.52 | 13703.73
[5 empty] | 432.1211 | 108.16 |  | 934.68 | 75.59 | 2.85 |  |  | 13014.37 |  | -0.68 |  | 13014.37
111 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮЛЕК |  |  | МАШ/Ч |  | 473.57 |  |  |  | 473.57 |  |  | 1 |  | 473.57 | 473.57 | 498.76
[5 empty] | 79.457711 | [7 empty] | 473.57 |  |  |  | 473.57
112 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ |  |  | М2 | 41.37 | 8.2 |  | 274.41 | 17.47 | 1013.03 | 141.97 |  | 1 |  | 1155 | 1143.98 | 1204.84
[5 empty] | 280.8787 | 412.72 | 4.83 |  | 291.83 | 11.02 |  |  | 1155 |  | -2.62 |  | 1155
113 | Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР Л.20-23,65-67) ОКРАСКА ФАСАДНОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ С ЛЮЛЕК |  |  | М2 | 33.45 | 98.81 | 3344.62 | 221.92 | 14.13 | 4522.78 | 114.81 |  | 1 |  | 4637.59 | 4628.68 | 4874.93
[5 empty] | 151.2424 | 334.11 | 3.57 | 266.4 | 236 | 8.91 |  |  | 4637.59 |  | -2.12 |  | 4637.59
смета 1.123. |  | 16.23-01 АС-С36 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЛАДОВЫЕ (МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ,АММОРТИЗАЦИЯ ОПАЛУБКИ) |  |  |  | 1594.45 | 5171.08 | 90095.06 | 10003.17 | 636.96 | 136816.29 | 5175.11 | 0 |  | 0 | 141991.4 | 141589.66 | 149122.2
[6 empty] | 14473.03 | 747.79 | 5493.04 | 10637.82 | 401.74 |  | 0 | 141991.4 | 0 | -95.61 | 0 | 141991.4 | 423.08
114 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 21.67 | 13.64 | 4.64 | 135.71 | 8.64 | 516.03 | 70.21 |  | 1 |  | 586.24 | 580.79 | 611.69
[5 empty] | 17.672 | 204.56 | 1.93 | 0.37 | 144.32 | 5.45 |  |  | 586.24 |  | -1.3 |  | 586.24
115 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 12.7 | 6.79 |  | 79.6 | 5.07 | 298.68 | 41.18 |  | 1 |  | 339.86 | 336.66 | 354.57
[5 empty] | 17.672 | 120.13 | 0.99 |  | 84.65 | 3.2 |  |  | 339.86 |  | -0.76 |  | 339.86
116 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 4.71 | 118 | 784.83 | 31.43 | 2 | 1062.71 | 16.26 |  | 1 |  | 1078.97 | 1077.71 | 1135.04
[5 empty] | 3.584 | 30.99 | 16.83 | 61.08 | 33.42 | 1.26 |  |  | 1078.97 |  | -0.3 |  | 1078.97
117 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | Т | 5.36 | 4.44 | 1090.44 | 32.05 | 2.04 | 1274.53 | 16.58 |  | 1 |  | 1291.11 | 1289.82 | 1358.44
[5 empty] | 0.296547 | 48.1 | 0.67 | 62.39 | 34.09 | 1.29 |  |  | 1291.11 |  | -0.31 |  | 1291.11
118 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 0.13 | 0.42 | 14.18 | 0.74 | 0.05 | 18.36 | 0.38 |  | 1 |  | 18.74 | 18.71 | 19.71
[5 empty] | 0.064 | 1.06 | 0.07 | 1.1 | 0.79 | 0.03 |  |  | 18.74 |  | -0.01 |  | 18.74
119 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 0.08 | 0.07 | 2.2 | 0.57 | 0.04 | 4.49 | 0.29 |  | 1 |  | 4.78 | 4.76 | 5.01
[5 empty] | 0.00672 | 0.82 | 0.04 | 0.18 | 0.6 | 0.02 |  |  | 4.78 |  | -0.01 |  | 4.78
120 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 24.95 | 15.72 | 5.35 | 156.32 | 9.95 | 594.41 | 80.87 |  | 1 |  | 675.28 | 669 | 704.59
[5 empty] | 20.3568 | 235.63 | 2.22 | 0.42 | 166.23 | 6.28 |  |  | 675.28 |  | -1.49 |  | 675.28
121 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 14.64 | 7.82 |  | 91.69 | 5.84 | 344.04 | 47.44 |  | 1 |  | 391.48 | 387.8 | 408.43
[5 empty] | 20.3568 | 138.38 | 1.14 |  | 97.51 | 3.68 |  |  | 391.48 |  | -0.88 |  | 391.48
122 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 5.08 | 127.48 | 847.9 | 33.95 | 2.16 | 1148.1 | 17.56 |  | 1 |  | 1165.66 | 1164.3 | 1226.24
[5 empty] | 3.872 | 33.48 | 18.18 | 65.98 | 36.11 | 1.36 |  |  | 1165.66 |  | -0.32 |  | 1165.66
123 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | Т | 7.03 | 5.82 | 1413.25 | 42.02 | 2.68 | 1653.67 | 21.74 |  | 1 |  | 1675.41 | 1673.72 | 1762.76
[5 empty] | 0.388771 | 63.06 | 0.88 | 80.86 | 44.69 | 1.69 |  |  | 1675.41 |  | -0.4 |  | 1675.41
124 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 0.13 | 0.42 | 14.18 | 0.74 | 0.05 | 18.36 | 0.38 |  | 1 |  | 18.74 | 18.71 | 19.71
[5 empty] | 0.064 | 1.06 | 0.07 | 1.1 | 0.79 | 0.03 |  |  | 18.74 |  | -0.01 |  | 18.74
125 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 0.46 | 0.39 | 12.44 | 3.21 | 0.2 | 25.39 | 1.66 |  | 1 |  | 27.05 | 26.92 | 28.35
[5 empty] | 0.03792 | 4.65 | 0.23 | 0.99 | 3.41 | 0.13 |  |  | 27.05 |  | -0.03 |  | 27.05
126 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 74.79 | 47.11 | 16.03 | 468.52 | 29.83 | 1781.59 | 242.39 |  | 1 |  | 2023.98 | 2005.16 | 2111.83
[5 empty] | 61.0128 | 706.23 | 6.67 | 1.27 | 498.25 | 18.82 |  |  | 2023.98 |  | -4.47 |  | 2023.98
127 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 43.88 | 23.44 |  | 274.8 | 17.5 | 1031.11 | 142.16 |  | 1 |  | 1173.27 | 1162.23 | 1224.06
[5 empty] | 61.0128 | 414.73 | 3.4 |  | 292.23 | 11.04 |  |  | 1173.27 |  | -2.63 |  | 1173.27
128 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 14.99 | 376.13 | 2501.65 | 100.18 | 6.38 | 3387.38 | 51.83 |  | 1 |  | 3439.21 | 3435.19 | 3617.94
[5 empty] | 11.424 | 98.78 | 53.65 | 194.67 | 106.53 | 4.02 |  |  | 3439.21 |  | -0.96 |  | 3439.21
129 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | Т | 23.38 | 19.36 | 4652.51 | 139.8 | 8.9 | 5449.48 | 72.32 |  | 1 |  | 5521.8 | 5516.19 | 5809.65
[5 empty] | 1.293245 | 209.78 | 2.94 | 266.19 | 148.67 | 5.61 |  |  | 5521.8 |  | -1.34 |  | 5521.8
130 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 0.37 | 1.26 | 42.54 | 2.23 | 0.14 | 55.11 | 1.15 |  | 1 |  | 56.26 | 56.17 | 59.16
[5 empty] | 0.192 | 3.19 | 0.2 | 3.31 | 2.37 | 0.09 |  |  | 56.26 |  | -0.02 |  | 56.26
131 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 1.68 | 1.43 | 45.66 | 11.78 | 0.75 | 93.22 | 6.1 |  | 1 |  | 99.32 | 98.85 | 104.11
[5 empty] | 0.1392 | 17.08 | 0.85 | 3.63 | 12.53 | 0.47 |  |  | 99.32 |  | -0.11 |  | 99.32
132 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 5.7 | 86.77 | 3.48 | 37.15 | 2.37 | 214.54 | 19.22 |  | 1 |  | 233.76 | 232.27 | 244.63
[5 empty] | 3.24 | 43.93 | 12.6 | 0.2 | 39.51 | 1.49 |  |  | 233.76 |  | -0.36 |  | 233.76
133 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М2 | 3.35 | 65.35 | 0.11 | 21.32 | 1.36 | 134.42 | 11.03 |  | 1 |  | 145.45 | 144.59 | 152.28
[5 empty] | 3.24 | 22.94 | 9.5 | 0.01 | 22.67 | 0.86 |  |  | 145.45 |  | -0.2 |  | 145.45
134 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | М3 | 0.36 | 7.16 | 54.47 | 2.42 | 0.15 | 73.74 | 1.25 |  | 1 |  | 74.99 | 74.89 | 78.87
[5 empty] | 0.2496 | 2.66 | 1.02 | 4.23 | 2.57 | 0.1 |  |  | 74.99 |  | -0.02 |  | 74.99
135 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 16 М (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3,300 (КР2 Л.57,70-73,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ Ж |  |  | Т | 0.65 | 3.92 | 190.62 | 4.34 | 0.28 | 221.08 | 2.24 |  | 1 |  | 223.32 | 223.15 | 235.02
[5 empty] | 0.051101 | 6.09 | 0.51 | 11.09 | 4.61 | 0.17 |  |  | 223.32 |  | -0.04 |  | 223.32
136 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИ |  |  | М2 | 181.45 | 109.92 | 37.4 | 1136.52 | 72.37 | 4316.38 | 587.98 |  | 1 |  | 4904.36 | 4858.72 | 5117.2
[5 empty] | 142.3632 | 1713.78 | 15.56 | 2.97 | 1208.64 | 45.64 |  |  | 4904.36 |  | -10.86 |  | 4904.36
137 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 106.45 | 54.7 |  | 666.65 | 42.45 | 2499.59 | 344.89 |  | 1 |  | 2844.48 | 2817.71 | 2967.61
[5 empty] | 142.3632 | 1006.44 | 7.94 |  | 708.95 | 26.77 |  |  | 2844.48 |  | -6.37 |  | 2844.48
138 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ П |  |  | М3 | 35.95 | 877.64 | 5837.18 | 239.8 | 15.27 | 7926.17 | 124.06 |  | 1 |  | 8050.23 | 8040.6 | 8468.36
[5 empty] | 26.656 | 239.7 | 125.18 | 454.23 | 255.01 | 9.63 |  |  | 8050.23 |  | -2.29 |  | 8050.23
139 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  | Т | 56.71 | 45.17 | 10855.1 | 339.02 | 21.59 | 12761.88 | 175.39 |  | 1 |  | 12937.27 | 12923.65 | 13611.19
[5 empty] | 3.017365 | 509 | 6.85 | 621.09 | 360.53 | 13.62 |  |  | 12937.27 |  | -3.24 |  | 12937.27
140 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.85 | 2.95 | 99.25 | 5.19 | 0.33 | 128.55 | 2.68 |  | 1 |  | 131.23 | 131.02 | 137.99
[5 empty] | 0.448 | 7.43 | 0.46 | 7.73 | 5.51 | 0.21 |  |  | 131.23 |  | -0.05 |  | 131.23
141 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 3.92 | 3.35 | 106.54 | 27.49 | 1.75 | 217.52 | 14.22 |  | 1 |  | 231.74 | 230.64 | 242.91
[5 empty] | 0.3248 | 39.86 | 1.97 | 8.46 | 29.23 | 1.1 |  |  | 231.74 |  | -0.26 |  | 231.74
142 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (7 ЭТАЖЕЙ) (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,99) |  |  | М2 | 13.73 | 202.47 | 8.14 | 89.39 | 5.69 | 510.57 | 46.24 |  | 1 |  | 556.81 | 553.22 | 582.65
[5 empty] | 7.56 | 106.6 | 29.41 | 0.48 | 95.06 | 3.59 |  |  | 556.81 |  | -0.85 |  | 556.81
143 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 8.05 | 152.49 | 0.25 | 51.14 | 3.26 | 318.77 | 26.46 |  | 1 |  | 345.23 | 343.18 | 361.44
[5 empty] | 7.56 | 55.66 | 22.16 | 0.02 | 54.39 | 2.05 |  |  | 345.23 |  | -0.49 |  | 345.23
144 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСО |  |  | М3 | 0.86 | 16.71 | 127.09 | 5.81 | 0.37 | 172.68 | 3.01 |  | 1 |  | 175.69 | 175.46 | 184.79
[5 empty] | 0.5824 | 6.46 | 2.38 | 9.89 | 6.18 | 0.23 |  |  | 175.69 |  | -0.06 |  | 175.69
145 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +18,600.....+36,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 16М ДО 36М ) |  |  | Т | 1.58 | 9.16 | 444.79 | 10.5 | 0.67 | 517.29 | 5.43 |  | 1 |  | 522.72 | 522.3 | 550.09
[5 empty] | 0.119235 | 14.78 | 1.19 | 25.91 | 11.16 | 0.42 |  |  | 522.72 |  | -0.1 |  | 522.72
146 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (Н |  |  | М2 | 55.8 | 31.41 | 10.69 | 349.48 | 22.25 | 1324.35 | 180.8 |  | 1 |  | 1505.15 | 1491.11 | 1570.44
[5 empty] | 40.6752 | 527.32 | 4.45 | 0.85 | 371.65 | 14.04 |  |  | 1505.15 |  | -3.34 |  | 1505.15
147 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 32.75 | 15.63 |  | 205.01 | 13.05 | 767.64 | 106.06 |  | 1 |  | 873.7 | 865.47 | 911.51
[5 empty] | 40.6752 | 309.67 | 2.27 |  | 218.01 | 8.23 |  |  | 873.7 |  | -1.96 |  | 873.7
148 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧ |  |  | М3 | 10.83 | 250.75 | 1667.77 | 71.98 | 4.58 | 2277.35 | 37.24 |  | 1 |  | 2314.59 | 2311.7 | 2434.68
[5 empty] | 7.616 | 73.75 | 35.77 | 129.78 | 76.54 | 2.89 |  |  | 2314.59 |  | -0.69 |  | 2314.59
149 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 18.64 | 13.8 | 3298.87 | 111.42 | 7.09 | 3909.25 | 57.64 |  | 1 |  | 3966.89 | 3962.42 | 4173.22
[5 empty] | 0.921657 | 167.44 | 2.09 | 188.74 | 118.48 | 4.47 |  |  | 3966.89 |  | -1.06 |  | 3966.89
150 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.24 | 0.84 | 28.35 | 1.48 | 0.09 | 36.71 | 0.77 |  | 1 |  | 37.48 | 37.42 | 39.41
[5 empty] | 0.128 | 2.12 | 0.13 | 2.21 | 1.57 | 0.06 |  |  | 37.48 |  | -0.01 |  | 37.48
151 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 1.12 | 0.96 | 30.44 | 7.85 | 0.5 | 62.15 | 4.06 |  | 1 |  | 66.21 | 65.89 | 69.4
[5 empty] | 0.0928 | 11.39 | 0.56 | 2.42 | 8.35 | 0.32 |  |  | 66.21 |  | -0.08 |  | 66.21
152 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +39,600 И +42,600(4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) |  |  | М2 | 4.17 | 57.85 | 2.33 | 27.08 | 1.72 | 151.54 | 14.01 |  | 1 |  | 165.55 | 164.46 | 173.21
[5 empty] | 2.16 | 32.8 | 8.4 | 0.14 | 28.79 | 1.09 |  |  | 165.55 |  | -0.26 |  | 165.55
153 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 2.43 | 43.57 | 0.07 | 15.42 | 0.98 | 94.05 | 7.98 |  | 1 |  | 102.03 | 101.41 | 106.81
[5 empty] | 2.16 | 17.13 | 6.33 | 0.01 | 16.4 | 0.62 |  |  | 102.03 |  | -0.15 |  | 102.03
154 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ О |  |  | М3 | 0.26 | 4.77 | 36.31 | 1.75 | 0.11 | 49.67 | 0.91 |  | 1 |  | 50.58 | 50.51 | 53.2
[5 empty] | 0.1664 | 1.99 | 0.68 | 2.82 | 1.87 | 0.07 |  |  | 50.58 |  | -0.02 |  | 50.58
155 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +39,600,+42,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,78-81,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 0.49 | 2.62 | 127.07 | 3.21 | 0.2 | 148.56 | 1.66 |  | 1 |  | 150.22 | 150.09 | 158.07
[5 empty] | 0.034067 | 4.55 | 0.34 | 7.39 | 3.42 | 0.13 |  |  | 150.22 |  | -0.03 |  | 150.22
156 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | М2 | 111.58 | 62.8 | 21.37 | 698.84 | 44.5 | 2648.25 | 361.54 |  | 1 |  | 3009.79 | 2981.72 | 3140.35
[5 empty] | 81.3376 | 1054.47 | 8.89 | 1.7 | 743.18 | 28.07 |  |  | 3009.79 |  | -6.68 |  | 3009.79
157 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 65.47 | 31.25 |  | 409.95 | 26.11 | 1535.07 | 212.09 |  | 1 |  | 1747.16 | 1730.7 | 1822.77
[5 empty] | 81.3376 | 619.25 | 4.54 |  | 435.97 | 16.46 |  |  | 1747.16 |  | -3.92 |  | 1747.16
158 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 21.65 | 501.51 | 3335.53 | 143.95 | 9.17 | 4554.72 | 74.47 |  | 1 |  | 4629.19 | 4623.41 | 4869.38
[5 empty] | 15.232 | 147.51 | 71.53 | 259.56 | 153.09 | 5.78 |  |  | 4629.19 |  | -1.38 |  | 4629.19
159 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 39.27 | 29.07 | 6933.48 | 234.72 | 14.95 | 8218.48 | 121.43 |  | 1 |  | 8339.91 | 8330.48 | 8773.66
[5 empty] | 1.941629 | 352.74 | 4.41 | 396.72 | 249.61 | 9.43 |  |  | 8339.91 |  | -2.24 |  | 8339.91
160 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.48 | 1.69 | 56.71 | 2.97 | 0.19 | 73.47 | 1.54 |  | 1 |  | 75.01 | 74.89 | 78.87
[5 empty] | 0.256 | 4.25 | 0.27 | 4.41 | 3.16 | 0.12 |  |  | 75.01 |  | -0.03 |  | 75.01
161 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 2.24 | 1.91 | 60.88 | 15.71 | 1 | 124.3 | 8.13 |  | 1 |  | 132.43 | 131.8 | 138.81
[5 empty] | 0.1856 | 22.78 | 1.13 | 4.83 | 16.71 | 0.63 |  |  | 132.43 |  | -0.15 |  | 132.43
162 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +45,600....+54,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) |  |  | М2 | 8.34 | 115.7 | 4.64 | 54.16 | 3.45 | 303.09 | 28.02 |  | 1 |  | 331.11 | 328.93 | 346.43
[5 empty] | 4.32 | 65.6 | 16.81 | 0.28 | 57.6 | 2.18 |  |  | 331.11 |  | -0.52 |  | 331.11
163 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 4.87 | 87.13 | 0.15 | 30.83 | 1.96 | 188.07 | 15.95 |  | 1 |  | 204.02 | 202.78 | 213.57
[5 empty] | 4.32 | 34.25 | 12.66 | 0.01 | 32.79 | 1.24 |  |  | 204.02 |  | -0.29 |  | 204.02
164 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  | М3 | 0.53 | 9.55 | 72.62 | 3.5 | 0.22 | 99.35 | 1.81 |  | 1 |  | 101.16 | 101.02 | 106.39
[5 empty] | 0.3328 | 3.97 | 1.36 | 5.65 | 3.73 | 0.14 |  |  | 101.16 |  | -0.03 |  | 101.16
165 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +45,600...+54,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.60,82-85,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 0.97 | 5.23 | 254.17 | 6.43 | 0.41 | 297.19 | 3.33 |  | 1 |  | 300.52 | 300.26 | 316.23
[5 empty] | 0.068134 | 9.1 | 0.68 | 14.81 | 6.84 | 0.26 |  |  | 300.52 |  | -0.06 |  | 300.52
166 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР НА ОСНОВЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | М2 | 149.38 | 78.5 | 26.71 | 935.42 | 59.57 | 3537.95 | 483.94 |  | 1 |  | 4021.89 | 3984.32 | 4196.29
[5 empty] | 101.672 | 1412.23 | 11.11 | 2.12 | 994.77 | 37.57 |  |  | 4021.89 |  | -8.94 |  | 4021.89
167 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 87.65 | 39.06 |  | 548.78 | 34.95 | 2052.54 | 283.91 |  | 1 |  | 2336.45 | 2314.41 | 2437.54
[5 empty] | 101.672 | 829.35 | 5.67 |  | 583.6 | 22.04 |  |  | 2336.45 |  | -5.24 |  | 2336.45
168 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 28.45 | 626.88 | 4169.42 | 188.6 | 12.01 | 5725.24 | 97.57 |  | 1 |  | 5822.81 | 5815.24 | 6124.61
[5 empty] | 19.04 | 197.55 | 89.42 | 324.45 | 200.56 | 7.57 |  |  | 5822.81 |  | -1.8 |  | 5822.81
169 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 52.56 | 36.33 | 8723.22 | 314.1 | 20 | 10408.82 | 162.5 |  | 1 |  | 10571.32 | 10558.71 | 11120.43
[5 empty] | 2.427037 | 472.42 | 5.51 | 499.11 | 334.03 | 12.61 |  |  | 10571.32 |  | -3 |  | 10571.32
170 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.61 | 2.11 | 70.89 | 3.71 | 0.24 | 91.82 | 1.92 |  | 1 |  | 93.74 | 93.59 | 98.57
[5 empty] | 0.32 | 5.31 | 0.33 | 5.51 | 3.94 | 0.15 |  |  | 93.74 |  | -0.04 |  | 93.74
171 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 2.8 | 2.39 | 76.1 | 19.64 | 1.25 | 155.37 | 10.16 |  | 1 |  | 165.53 | 164.74 | 173.5
[5 empty] | 0.232 | 28.47 | 1.41 | 6.04 | 20.88 | 0.79 |  |  | 165.53 |  | -0.19 |  | 165.53
172 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +57,600....+69,600 (4 ШТ НА ЭТАЖ) (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М) (КР2 Л.59,99) |  |  | М2 | 10.43 | 144.62 | 5.81 | 67.7 | 4.31 | 378.84 | 35.02 |  | 1 |  | 413.86 | 411.14 | 433.01
[5 empty] | 5.4 | 82 | 21.01 | 0.34 | 71.99 | 2.72 |  |  | 413.86 |  | -0.65 |  | 413.86
173 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 6.08 | 108.92 | 0.18 | 38.54 | 2.45 | 235.09 | 19.94 |  | 1 |  | 255.03 | 253.48 | 266.97
[5 empty] | 5.4 | 42.82 | 15.83 | 0.01 | 40.99 | 1.55 |  |  | 255.03 |  | -0.37 |  | 255.03
174 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (НА ВЫСОТЕ |  |  | М3 | 0.66 | 11.93 | 90.78 | 4.38 | 0.28 | 124.21 | 2.27 |  | 1 |  | 126.48 | 126.3 | 133.02
[5 empty] | 0.416 | 4.97 | 1.7 | 7.07 | 4.66 | 0.18 |  |  | 126.48 |  | -0.04 |  | 126.48
175 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК (НА ВЫСОТЕ ОТ 36М ДО 56М ) |  |  | Т | 1.21 | 6.54 | 317.71 | 8.03 | 0.51 | 371.45 | 4.15 |  | 1 |  | 375.6 | 375.28 | 395.24
[5 empty] | 0.085168 | 11.37 | 0.85 | 18.51 | 8.54 | 0.32 |  |  | 375.6 |  | -0.08 |  | 375.6
176 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +72,600,+75,010 (НА ВЫСОТЕ ОТ 72М ДО 75М) (КР Л.61,62,90-97,100,102) |  |  | М2 | 29.84 | 15.68 | 5.34 | 186.85 | 11.9 | 706.69 | 96.67 |  | 1 |  | 803.36 | 795.86 | 838.2
[5 empty] | 20.3088 | 282.09 | 2.22 | 0.42 | 198.7 | 7.5 |  |  | 803.36 |  | -1.79 |  | 803.36
177 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 17.51 | 7.8 |  | 109.61 | 6.98 | 409.97 | 56.71 |  | 1 |  | 466.68 | 462.28 | 486.87
[5 empty] | 20.3088 | 165.66 | 1.13 |  | 116.57 | 4.4 |  |  | 466.68 |  | -1.05 |  | 466.68
178 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 11.57 | 254.97 | 1695.8 | 76.71 | 4.88 | 2328.6 | 39.68 |  | 1 |  | 2368.28 | 2365.2 | 2491.03
[5 empty] | 7.744 | 80.35 | 36.37 | 131.96 | 81.58 | 3.08 |  |  | 2368.28 |  | -0.73 |  | 2368.28
179 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | Т | 100.51 | 69.47 | 26633.1 | 600.6 | 38.25 | 30425.53 | 310.72 |  | 1 |  | 30736.25 | 30712.13 | 32346.02
[5 empty] | 4.640907 | 903.35 | 10.53 | 1523.67 | 638.71 | 24.12 |  |  | 30736.25 |  | -5.74 |  | 30736.25
180 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОНОМ С25/30 |  |  | М3 | 0.24 | 0.84 | 28.35 | 1.48 | 0.09 | 36.71 | 0.77 |  | 1 |  | 37.48 | 37.42 | 39.41
[5 empty] | 0.128 | 2.12 | 0.13 | 2.21 | 1.57 | 0.06 |  |  | 37.48 |  | -0.01 |  | 37.48
181 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ ТИПА БЕЛТЕП ФАСАД 15 |  |  | М3 | 0.56 | 0.48 | 15.07 | 3.92 | 0.25 | 30.9 | 2.03 |  | 1 |  | 32.93 | 32.77 | 34.51
[5 empty] | 0.0464 | 5.69 | 0.28 | 1.2 | 4.17 | 0.16 |  |  | 32.93 |  | -0.04 |  | 32.93
182 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БАЛКИ НА ОТМЕТКЕ +72.600 (4 ШТ ) (КР Л.59,99) |  |  | М2 | 2.21 | 28.92 | 1.16 | 14.31 | 0.91 | 78.58 | 7.4 |  | 1 |  | 85.98 | 85.41 | 89.95
[5 empty] | 1.08 | 17.57 | 4.2 | 0.06 | 15.22 | 0.57 |  |  | 85.98 |  | -0.14 |  | 85.98
183 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 1.28 | 21.78 | 0.04 | 8.12 | 0.52 | 48.52 | 4.2 |  | 1 |  | 52.72 | 52.39 | 55.18
[5 empty] | 1.08 | 9.18 | 3.17 |  | 8.63 | 0.33 |  |  | 52.72 |  | -0.08 |  | 52.72
184 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ |  |  | М3 | 0.14 | 2.39 | 18.16 | 0.92 | 0.06 | 25.01 | 0.48 |  | 1 |  | 25.49 | 25.45 | 26.8
[5 empty] | 0.0832 | 1.06 | 0.34 | 1.41 | 0.98 | 0.04 |  |  | 25.49 |  | -0.01 |  | 25.49
185 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ БАЛОК |  |  | Т | 0.25 | 1.31 | 63.55 | 1.72 | 0.11 | 74.7 | 0.89 |  | 1 |  | 75.59 | 75.52 | 79.54
[5 empty] | 0.017034 | 2.44 | 0.17 | 3.7 | 1.82 | 0.07 |  |  | 75.59 |  | -0.02 |  | 75.59
186 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) УСТАНОВКА ПТ-1(СЕЧ.7-7 КР2 Л.62) |  |  | Т | 0.11 | 0.06 | 12.69 | 0.65 | 0.04 | 15.86 | 0.34 |  | 1 |  | 16.2 | 16.17 | 17.03
[5 empty] | 0.001188 | 0.98 | 0.01 | 0.73 | 0.69 | 0.03 |  |  | 16.2 |  | -0.01 |  | 16.2
187 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +77.670 (КР Л.62,98) |  |  | М2 | 1.07 | 0.52 | 0.18 | 6.67 | 0.42 | 25.18 | 3.45 |  | 1 |  | 28.63 | 28.36 | 29.87
[5 empty] | 0.6702 | 10.08 | 0.07 | 0.01 | 7.09 | 0.27 |  |  | 28.63 |  | -0.06 |  | 28.63
188 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ |  |  | М2 | 0.62 | 0.26 |  | 3.92 | 0.25 | 14.64 | 2.03 |  | 1 |  | 16.67 | 16.51 | 17.39
[5 empty] | 0.6702 | 5.92 | 0.04 |  | 4.17 | 0.16 |  |  | 16.67 |  | -0.04 |  | 16.67
189 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК БЕТОНОМ С25/30 КРУПНОСТЬЮ 10-20ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОД |  |  | М3 | 0.2 | 4.11 | 27.33 | 1.31 | 0.08 | 37.79 | 0.68 |  | 1 |  | 38.47 | 38.42 | 40.46
[5 empty] | 0.1248 | 1.4 | 0.59 | 2.13 | 1.39 | 0.05 |  |  | 38.47 |  | -0.01 |  | 38.47
190 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  | Т | 0.23 | 0.15 | 35.75 | 1.37 | 0.09 | 42.96 | 0.71 |  | 1 |  | 43.67 | 43.62 | 45.94
[5 empty] | 0.00977 | 2.06 | 0.02 | 2.05 | 1.45 | 0.05 |  |  | 43.67 |  | -0.01 |  | 43.67
191 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ НА ЭТАЖАХ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.11 | 0.23 | 1.46 | 0.8 | 0.05 | 4.75 | 0.41 |  | 1 |  | 5.16 | 5.13 | 5.4
[5 empty] | 0.32 | 1.22 |  | 0.12 | 0.85 | 0.03 |  |  | 5.16 |  | -0.01 |  | 5.16
192 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ф150ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ В ПЕРЕКРЫТИИ (КР2 Л.57 ПРИМ.3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.06 | 0.14 | 1.16 | 0.47 | 0.03 | 3.13 | 0.24 |  | 1 |  | 3.37 | 3.35 | 3.53
[5 empty] | 0.16 | 0.72 |  | 0.09 | 0.5 | 0.02 |  |  | 3.37 |  |  |  | 3.37
193 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ. +6,600...+69,900 (КР2 Л.63-65) |  |  | М | 12.74 | 12.24 | 345.37 | 91.11 | 5.8 | 709.3 | 47.14 |  | 1 |  | 756.44 | 752.78 | 792.83
[5 empty] | 66.576 | 136.67 | 1.97 | 18.42 | 96.9 | 3.66 |  |  | 756.44 |  | -0.87 |  | 756.44
194 | Ж2-60-10-10 | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +57,600...+69,600 (НА ВЫСОТЕ ОТ 56М ДО 69М) (КР2 Л.60,86-89,99,101,103) ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ НАД 3-24 ЭТАЖАМИ (КР2 Л.66,67) ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 25ММ В ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С УСТАНОВКОЙ КОРОБО |  |  | М | 17.6 | 16.91 | 546.68 | 125.91 | 8.02 | 1053.66 | 65.14 |  | 1 |  | 1118.8 | 1113.74 | 1172.99
[5 empty] | 92 | 188.86 | 2.72 | 29.52 | 133.9 | 5.06 |  |  | 1118.8 |  | -1.2 |  | 1118.8
195 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ 732М2) |  |  | М2 |  |  | 1633.06 |  |  | 1633.06 |  |  | 1 |  | 1633.06 | 1633.06 | 1719.94
[5 empty] | 346.722767 | [7 empty] | 1633.06 |  |  |  | 1633.06
196 | Ж2-90 | АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ БАЛКИ ( ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА ОПАЛУБКИ БАЛКИ 6,743М2) |  |  | М2 |  |  | 396.32 |  |  | 396.32 |  |  | 1 |  | 396.32 | 396.32 | 417.4
[5 empty] | 23.76 | [7 empty] | 396.32 |  |  |  | 396.32
смета 1.132. |  | 16.23-01 АС-С42 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КЛАДОВЫЕ (МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  | 774.87 | 8709.71 | 53014.99 | 5070.48 | 322.94 | 82732.55 | 2623.37 | 0 |  | 0 | 85355.92 | 85152.26 | 89682.38
[6 empty] | 6390.87 | 1324.46 | 3676.19 | 5392.24 | 203.66 |  | 0 | 85355.92 | 0 | -48.53 | 0 | 85355.92 | 214.46
197 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-1 (КР2 Л.8) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.61 | 2.21 | 2.04 | 16.64 | 1.06 | 65.31 | 8.61 |  | 1 |  | 73.92 | 73.25 | 77.15
[5 empty] | 0.098908 | 25.03 | 0.29 | 0.12 | 17.7 | 0.67 |  |  | 73.92 |  | -0.16 |  | 73.92
198 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.47 | 2.01 | 1.85 | 15.71 | 1 | 61.5 | 8.13 |  | 1 |  | 69.63 | 69 | 72.67
[5 empty] | 0.089831 | 23.64 | 0.26 | 0.11 | 16.7 | 0.63 |  |  | 69.63 |  | -0.15 |  | 69.63
199 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 3.1 | 2.34 | 2.16 | 19.72 | 1.26 | 76.89 | 10.2 |  | 1 |  | 87.09 | 86.3 | 90.89
[5 empty] | 0.104803 | 29.71 | 0.3 | 0.13 | 20.97 | 0.79 |  |  | 87.09 |  | -0.19 |  | 87.09
200 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.37 | 1.67 | 1339.38 | 15.08 | 0.96 | 1472.99 | 7.8 |  | 1 |  | 1480.79 | 1480.18 | 1558.93
[5 empty] | 0.074859 | 22.73 | 0.22 | 76.66 | 16.04 | 0.61 |  |  | 1480.79 |  | -0.14 |  | 1480.79
201 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.13 | 51.01 | 5.91 | 20.89 | 1.33 | 126.74 | 10.81 |  | 1 |  | 137.55 | 136.71 | 143.98
[5 empty] | 2.2502 | 24.4 | 7.39 | 0.34 | 22.22 | 0.84 |  |  | 137.55 |  | -0.2 |  | 137.55
202 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.93 | 46.33 | 5.37 | 19.55 | 1.25 | 117.24 | 10.12 |  | 1 |  | 127.36 | 126.57 | 133.3
[5 empty] | 2.0437 | 23.04 | 6.71 | 0.31 | 20.79 | 0.79 |  |  | 127.36 |  | -0.19 |  | 127.36
203 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.62 | 54.05 | 6.26 | 24.17 | 1.54 | 141.78 | 12.51 |  | 1 |  | 154.29 | 153.32 | 161.48
[5 empty] | 2.3844 | 28.95 | 7.83 | 0.36 | 25.71 | 0.97 |  |  | 154.29 |  | -0.23 |  | 154.29
204 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.84 | 46.33 | 2851.94 | 18.97 | 1.21 | 3187.69 | 9.82 |  | 1 |  | 3197.51 | 3196.75 | 3366.82
[5 empty] | 1.7031 | 22.16 | 6.71 | 226.32 | 20.18 | 0.76 |  |  | 3197.51 |  | -0.18 |  | 3197.51
205 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.35 | 36.47 | 0.31 | 15.67 | 1 | 89.15 | 8.11 |  | 1 |  | 97.26 | 96.63 | 101.77
[5 empty] | 2.2502 | 18.54 | 5.3 | 0.02 | 16.66 | 0.63 |  |  | 97.26 |  | -0.15 |  | 97.26
206 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.2 | 33.13 | 0.29 | 14.67 | 0.93 | 82.6 | 7.59 |  | 1 |  | 90.19 | 89.6 | 94.37
[5 empty] | 2.0437 | 17.51 | 4.81 | 0.02 | 15.6 | 0.59 |  |  | 90.19 |  | -0.14 |  | 90.19
207 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.72 | 38.65 | 0.33 | 18.15 | 1.16 | 100.18 | 9.39 |  | 1 |  | 109.57 | 108.84 | 114.63
[5 empty] | 2.3844 | 22 | 5.62 | 0.03 | 19.3 | 0.73 |  |  | 109.57 |  | -0.17 |  | 109.57
208 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.06 | 27.61 | 0.24 | 13.7 | 0.87 | 74.27 | 7.09 |  | 1 |  | 81.36 | 80.81 | 85.11
[5 empty] | 1.7031 | 16.84 | 4.01 | 0.02 | 14.57 | 0.55 |  |  | 81.36 |  | -0.13 |  | 81.36
209 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.46 | 34.37 | 117.11 | 9.84 | 0.63 | 191.9 | 5.09 |  | 1 |  | 196.99 | 196.59 | 207.05
[5 empty] | 0.5626 | 10.07 | 4.9 | 9.11 | 10.46 | 0.4 |  |  | 196.99 |  | -0.09 |  | 196.99
210 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.36 | 31.21 | 0.04 | 9.17 | 0.58 | 60.55 | 4.75 |  | 1 |  | 65.3 | 64.93 | 68.38
[5 empty] | 0.5109 | 9.51 | 4.45 |  | 9.76 | 0.37 |  |  | 65.3 |  | -0.09 |  | 65.3
211 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.69 | 36.42 | 0.05 | 11.26 | 0.72 | 72.72 | 5.83 |  | 1 |  | 78.55 | 78.1 | 82.25
[5 empty] | 0.5961 | 11.95 | 5.19 |  | 11.98 | 0.45 |  |  | 78.55 |  | -0.11 |  | 78.55
212 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.27 | 26.02 | 378.1 | 8.45 | 0.54 | 460.91 | 4.37 |  | 1 |  | 465.28 | 464.94 | 489.67
[5 empty] | 0.4258 | 9.14 | 3.71 | 29.42 | 8.98 | 0.34 |  |  | 465.28 |  | -0.08 |  | 465.28
213 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 85.41 |  |  | 85.41 |  |  | 1 |  | 85.41 | 85.41 | 89.95
[5 empty] | 8.38144 | [7 empty] | 85.41 |  |  |  | 85.41
214 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-2 (КР2 Л.9) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.71 | 0.6 | 0.55 | 4.51 | 0.29 | 17.69 | 2.33 |  | 1 |  | 20.02 | 19.84 | 20.9
[5 empty] | 0.026796 | 6.78 | 0.08 | 0.03 | 4.79 | 0.18 |  |  | 20.02 |  | -0.04 |  | 20.02
215 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.67 | 0.54 | 0.5 | 4.25 | 0.27 | 16.64 | 2.2 |  | 1 |  | 18.84 | 18.67 | 19.66
[5 empty] | 0.024312 | 6.4 | 0.07 | 0.03 | 4.52 | 0.17 |  |  | 18.84 |  | -0.04 |  | 18.84
216 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.84 | 0.63 | 0.58 | 5.34 | 0.34 | 20.8 | 2.76 |  | 1 |  | 23.56 | 23.35 | 24.59
[5 empty] | 0.028364 | 8.04 | 0.08 | 0.03 | 5.68 | 0.21 |  |  | 23.56 |  | -0.05 |  | 23.56
217 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.65 | 0.45 | 339.17 | 4.08 | 0.26 | 373.97 | 2.11 |  | 1 |  | 376.08 | 375.92 | 395.92
[5 empty] | 0.02026 | 6.15 | 0.06 | 19.4 | 4.34 | 0.16 |  |  | 376.08 |  | -0.04 |  | 376.08
218 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.9 | 14.71 | 1.7 | 6.03 | 0.38 | 36.55 | 3.12 |  | 1 |  | 39.67 | 39.43 | 41.53
[5 empty] | 0.649 | 7.04 | 2.13 | 0.1 | 6.41 | 0.24 |  |  | 39.67 |  | -0.06 |  | 39.67
219 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.85 | 13.35 | 1.55 | 5.63 | 0.36 | 33.79 | 2.91 |  | 1 |  | 36.7 | 36.47 | 38.41
[5 empty] | 0.5888 | 6.64 | 1.93 | 0.09 | 5.99 | 0.23 |  |  | 36.7 |  | -0.05 |  | 36.7
220 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.04 | 15.57 | 1.8 | 6.96 | 0.44 | 40.82 | 3.6 |  | 1 |  | 44.42 | 44.14 | 46.49
[5 empty] | 0.6869 | 8.34 | 2.25 | 0.1 | 7.4 | 0.28 |  |  | 44.42 |  | -0.07 |  | 44.42
221 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.82 | 13.35 | 821.87 | 5.46 | 0.35 | 918.61 | 2.83 |  | 1 |  | 921.44 | 921.22 | 970.23
[5 empty] | 0.4907 | 6.38 | 1.93 | 65.22 | 5.81 | 0.22 |  |  | 921.44 |  | -0.05 |  | 921.44
222 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.68 | 10.52 | 0.09 | 4.52 | 0.29 | 25.73 | 2.34 |  | 1 |  | 28.07 | 27.89 | 29.37
[5 empty] | 0.649 | 5.35 | 1.53 | 0.01 | 4.81 | 0.18 |  |  | 28.07 |  | -0.04 |  | 28.07
223 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.63 | 9.54 | 0.08 | 4.23 | 0.27 | 23.81 | 2.19 |  | 1 |  | 26 | 25.83 | 27.2
[5 empty] | 0.5888 | 5.05 | 1.39 | 0.01 | 4.5 | 0.17 |  |  | 26 |  | -0.04 |  | 26
224 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.79 | 11.13 | 0.1 | 5.23 | 0.33 | 28.86 | 2.71 |  | 1 |  | 31.57 | 31.36 | 33.03
[5 empty] | 0.6869 | 6.34 | 1.62 | 0.01 | 5.56 | 0.21 |  |  | 31.57 |  | -0.05 |  | 31.57
225 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.59 | 7.95 | 0.07 | 3.95 | 0.25 | 21.4 | 2.04 |  | 1 |  | 23.44 | 23.28 | 24.52
[5 empty] | 0.4907 | 4.85 | 1.16 | 0.01 | 4.2 | 0.16 |  |  | 23.44 |  | -0.04 |  | 23.44
226 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 0.42 | 9.91 | 33.77 | 2.83 | 0.18 | 55.31 | 1.47 |  | 1 |  | 56.78 | 56.67 | 59.68
[5 empty] | 0.1622 | 2.9 | 1.41 | 2.63 | 3.01 | 0.11 |  |  | 56.78 |  | -0.03 |  | 56.78
227 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.39 | 8.99 | 0.01 | 2.64 | 0.17 | 17.44 | 1.37 |  | 1 |  | 18.81 | 18.7 | 19.69
[5 empty] | 0.1472 | 2.74 | 1.28 |  | 2.81 | 0.11 |  |  | 18.81 |  | -0.03 |  | 18.81
228 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.49 | 10.49 | 0.01 | 3.25 | 0.21 | 20.95 | 1.68 |  | 1 |  | 22.63 | 22.5 | 23.7
[5 empty] | 0.1717 | 3.44 | 1.5 |  | 3.45 | 0.13 |  |  | 22.63 |  | -0.03 |  | 22.63
229 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.36 | 7.5 | 108.93 | 2.43 | 0.15 | 132.79 | 1.26 |  | 1 |  | 134.05 | 133.95 | 141.08
[5 empty] | 0.1227 | 2.63 | 1.07 | 8.48 | 2.59 | 0.1 |  |  | 134.05 |  | -0.02 |  | 134.05
230 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 24.61 |  |  | 24.61 |  |  | 1 |  | 24.61 | 24.61 | 25.92
[5 empty] | 2.41536 | [7 empty] | 24.61 |  |  |  | 24.61
231 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-3 (КР2 Л.10) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.58 | 0.49 | 0.45 | 3.65 | 0.23 | 14.34 | 1.89 |  | 1 |  | 16.23 | 16.08 | 16.94
[5 empty] | 0.021701 | 5.49 | 0.06 | 0.03 | 3.88 | 0.15 |  |  | 16.23 |  | -0.03 |  | 16.23
232 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.54 | 0.44 | 0.41 | 3.44 | 0.22 | 13.48 | 1.78 |  | 1 |  | 15.26 | 15.12 | 15.92
[5 empty] | 0.019676 | 5.18 | 0.06 | 0.02 | 3.66 | 0.14 |  |  | 15.26 |  | -0.03 |  | 15.26
233 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.68 | 0.51 | 0.47 | 4.32 | 0.28 | 16.85 | 2.24 |  | 1 |  | 19.09 | 18.92 | 19.93
[5 empty] | 0.022955 | 6.51 | 0.07 | 0.03 | 4.6 | 0.17 |  |  | 19.09 |  | -0.04 |  | 19.09
234 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 0.52 | 0.37 | 272.49 | 3.31 | 0.21 | 300.58 | 1.71 |  | 1 |  | 302.29 | 302.16 | 318.23
[5 empty] | 0.016397 | 4.98 | 0.05 | 15.6 | 3.52 | 0.13 |  |  | 302.29 |  | -0.03 |  | 302.29
235 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.79 | 12.85 | 1.49 | 5.26 | 0.34 | 31.94 | 2.72 |  | 1 |  | 34.66 | 34.45 | 36.28
[5 empty] | 0.567 | 6.15 | 1.86 | 0.09 | 5.6 | 0.21 |  |  | 34.66 |  | -0.05 |  | 34.66
236 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.74 | 11.65 | 1.35 | 4.92 | 0.31 | 29.49 | 2.55 |  | 1 |  | 32.04 | 31.84 | 33.53
[5 empty] | 0.5141 | 5.8 | 1.69 | 0.08 | 5.23 | 0.2 |  |  | 32.04 |  | -0.05 |  | 32.04
237 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.91 | 13.6 | 1.58 | 6.08 | 0.39 | 35.66 | 3.15 |  | 1 |  | 38.81 | 38.57 | 40.62
[5 empty] | 0.5998 | 7.28 | 1.97 | 0.09 | 6.46 | 0.24 |  |  | 38.81 |  | -0.06 |  | 38.81
238 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.72 | 11.65 | 717.77 | 4.77 | 0.3 | 802.23 | 2.47 |  | 1 |  | 804.7 | 804.51 | 847.31
[5 empty] | 0.4284 | 5.57 | 1.69 | 56.96 | 5.07 | 0.19 |  |  | 804.7 |  | -0.05 |  | 804.7
239 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.59 | 9.19 | 0.08 | 3.95 | 0.25 | 22.47 | 2.04 |  | 1 |  | 24.51 | 24.35 | 25.65
[5 empty] | 0.567 | 4.67 | 1.34 | 0.01 | 4.2 | 0.16 |  |  | 24.51 |  | -0.04 |  | 24.51
240 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.55 | 8.33 | 0.07 | 3.69 | 0.24 | 20.79 | 1.91 |  | 1 |  | 22.7 | 22.55 | 23.75
[5 empty] | 0.5141 | 4.41 | 1.21 | 0.01 | 3.93 | 0.15 |  |  | 22.7 |  | -0.04 |  | 22.7
241 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.68 | 9.72 | 0.08 | 4.57 | 0.29 | 25.21 | 2.36 |  | 1 |  | 27.57 | 27.39 | 28.85
[5 empty] | 0.5998 | 5.54 | 1.41 | 0.01 | 4.86 | 0.18 |  |  | 27.57 |  | -0.04 |  | 27.57
242 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.52 | 6.94 | 0.06 | 3.45 | 0.22 | 18.69 | 1.79 |  | 1 |  | 20.48 | 20.34 | 21.42
[5 empty] | 0.4284 | 4.24 | 1.01 |  | 3.67 | 0.14 |  |  | 20.48 |  | -0.03 |  | 20.48
243 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 0.37 | 8.66 | 29.51 | 2.48 | 0.16 | 48.35 | 1.28 |  | 1 |  | 49.63 | 49.53 | 52.16
[5 empty] | 0.1418 | 2.54 | 1.23 | 2.29 | 2.63 | 0.1 |  |  | 49.63 |  | -0.02 |  | 49.63
244 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.35 | 7.85 | 0.01 | 2.31 | 0.15 | 15.23 | 1.19 |  | 1 |  | 16.42 | 16.33 | 17.2
[5 empty] | 0.1285 | 2.39 | 1.12 |  | 2.45 | 0.09 |  |  | 16.42 |  | -0.02 |  | 16.42
245 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.42 | 9.16 | 0.01 | 2.84 | 0.18 | 18.3 | 1.47 |  | 1 |  | 19.77 | 19.66 | 20.71
[5 empty] | 0.15 | 3.01 | 1.31 |  | 3.02 | 0.11 |  |  | 19.77 |  | -0.03 |  | 19.77
246 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 0.32 | 6.54 | 95.12 | 2.12 | 0.14 | 115.95 | 1.1 |  | 1 |  | 117.05 | 116.96 | 123.18
[5 empty] | 0.1071 | 2.3 | 0.93 | 7.4 | 2.26 | 0.09 |  |  | 117.05 |  | -0.02 |  | 117.05
247 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 21.5 |  |  | 21.5 |  |  | 1 |  | 21.5 | 21.5 | 22.64
[5 empty] | 2.10944 | [7 empty] | 21.5 |  |  |  | 21.5
248 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-4 (КР2 Л.11) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.05 | 10.55 | 0.7 | 7.01 | 0.45 | 35.5 | 3.62 |  | 1 |  | 39.12 | 38.84 | 40.91
[5 empty] | 1.1341 | 9.09 | 1.57 | 0.04 | 7.45 | 0.28 |  |  | 39.12 |  | -0.07 |  | 39.12
249 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.98 | 9.57 | 0.64 | 6.57 | 0.42 | 32.99 | 3.4 |  | 1 |  | 36.39 | 36.13 | 38.05
[5 empty] | 1.0283 | 8.57 | 1.42 | 0.04 | 6.98 | 0.26 |  |  | 36.39 |  | -0.06 |  | 36.39
250 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.22 | 11.16 | 0.74 | 8.17 | 0.52 | 40.34 | 4.23 |  | 1 |  | 44.57 | 44.24 | 46.59
[5 empty] | 1.1996 | 10.77 | 1.66 | 0.04 | 8.69 | 0.33 |  |  | 44.57 |  | -0.08 |  | 44.57
251 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.93 | 7.97 | 179.6 | 6.2 | 0.4 | 223.46 | 3.21 |  | 1 |  | 226.67 | 226.42 | 238.47
[5 empty] | 0.8569 | 8.25 | 1.19 | 14.25 | 6.6 | 0.25 |  |  | 226.67 |  | -0.06 |  | 226.67
252 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.71 | 8.87 | 0.02 | 4.73 | 0.3 | 25.01 | 2.45 |  | 1 |  | 27.46 | 27.27 | 28.72
[5 empty] | 1.1341 | 5.92 | 1.28 |  | 5.03 | 0.19 |  |  | 27.46 |  | -0.05 |  | 27.46
253 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.67 | 8.04 | 0.02 | 4.43 | 0.28 | 23.2 | 2.29 |  | 1 |  | 25.49 | 25.31 | 26.66
[5 empty] | 1.0283 | 5.58 | 1.16 |  | 4.71 | 0.18 |  |  | 25.49 |  | -0.04 |  | 25.49
254 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.83 | 9.38 | 0.03 | 5.5 | 0.35 | 28.29 | 2.85 |  | 1 |  | 31.14 | 30.92 | 32.56
[5 empty] | 1.1996 | 7.01 | 1.36 |  | 5.85 | 0.22 |  |  | 31.14 |  | -0.05 |  | 31.14
255 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.63 | 6.7 | 0.02 | 4.17 | 0.27 | 21.09 | 2.16 |  | 1 |  | 23.25 | 23.08 | 24.31
[5 empty] | 0.8569 | 5.37 | 0.97 |  | 4.43 | 0.17 |  |  | 23.25 |  | -0.04 |  | 23.25
256 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 2.24 | 25.09 | 1.02 | 14.39 | 0.92 | 75.02 | 7.44 |  | 1 |  | 82.46 | 81.88 | 86.24
[5 empty] | 0.2835 | 17.8 | 4.09 | 0.06 | 15.3 | 0.58 |  |  | 82.46 |  | -0.14 |  | 82.46
257 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.09 | 22.75 | 0.92 | 13.47 | 0.86 | 69.58 | 6.97 |  | 1 |  | 76.55 | 76.01 | 80.05
[5 empty] | 0.2571 | 16.79 | 3.71 | 0.05 | 14.33 | 0.54 |  |  | 76.55 |  | -0.13 |  | 76.55
258 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.61 | 26.54 | 1.08 | 16.7 | 1.06 | 84.8 | 8.64 |  | 1 |  | 93.44 | 92.77 | 97.71
[5 empty] | 0.2999 | 21.09 | 4.32 | 0.06 | 17.76 | 0.67 |  |  | 93.44 |  | -0.16 |  | 93.44
259 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.98 | 18.95 | 551.98 | 12.64 | 0.8 | 651.07 | 6.54 |  | 1 |  | 657.61 | 657.1 | 692.06
[5 empty] | 0.2142 | 16.14 | 3.09 | 36.73 | 13.44 | 0.51 |  |  | 657.61 |  | -0.12 |  | 657.61
260 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 42.99 |  |  | 42.99 |  |  | 1 |  | 42.99 | 42.99 | 45.28
[5 empty] | 4.21888 | [7 empty] | 42.99 |  |  |  | 42.99
261 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-5 (КР2 Л.12) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.1 | 21.11 | 1.4 | 14.02 | 0.89 | 71.03 | 7.25 |  | 1 |  | 78.28 | 77.72 | 81.85
[5 empty] | 2.2682 | 18.19 | 3.14 | 0.08 | 14.91 | 0.56 |  |  | 78.28 |  | -0.13 |  | 78.28
262 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.97 | 19.14 | 1.27 | 13.14 | 0.84 | 65.98 | 6.8 |  | 1 |  | 72.78 | 72.25 | 76.09
[5 empty] | 2.0565 | 17.15 | 2.84 | 0.07 | 13.97 | 0.53 |  |  | 72.78 |  | -0.13 |  | 72.78
263 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.45 | 22.33 | 1.48 | 16.34 | 1.04 | 80.71 | 8.46 |  | 1 |  | 89.17 | 88.51 | 93.22
[5 empty] | 2.3993 | 21.55 | 3.32 | 0.09 | 17.38 | 0.66 |  |  | 89.17 |  | -0.16 |  | 89.17
264 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.87 | 15.95 | 359.19 | 12.39 | 0.79 | 446.87 | 6.41 |  | 1 |  | 453.28 | 452.78 | 476.87
[5 empty] | 1.7138 | 16.49 | 2.37 | 28.5 | 13.18 | 0.5 |  |  | 453.28 |  | -0.12 |  | 453.28
265 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.43 | 17.74 | 0.05 | 9.47 | 0.6 | 50.06 | 4.9 |  | 1 |  | 54.96 | 54.58 | 57.48
[5 empty] | 2.2682 | 11.84 | 2.57 |  | 10.07 | 0.38 |  |  | 54.96 |  | -0.09 |  | 54.96
266 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.34 | 16.09 | 0.04 | 8.87 | 0.56 | 46.43 | 4.59 |  | 1 |  | 51.02 | 50.66 | 53.36
[5 empty] | 2.0565 | 11.16 | 2.33 |  | 9.43 | 0.36 |  |  | 51.02 |  | -0.08 |  | 51.02
267 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.66 | 18.77 | 0.05 | 11 | 0.7 | 56.57 | 5.69 |  | 1 |  | 62.26 | 61.82 | 65.11
[5 empty] | 2.3993 | 14.02 | 2.72 |  | 11.7 | 0.44 |  |  | 62.26 |  | -0.11 |  | 62.26
268 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.26 | 13.41 | 0.04 | 8.33 | 0.53 | 42.15 | 4.31 |  | 1 |  | 46.46 | 46.13 | 48.58
[5 empty] | 1.7138 | 10.73 | 1.94 |  | 8.86 | 0.33 |  |  | 46.46 |  | -0.08 |  | 46.46
269 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 4.48 | 50.17 | 2.04 | 28.77 | 1.83 | 150.03 | 14.89 |  | 1 |  | 164.92 | 163.76 | 172.47
[5 empty] | 0.567 | 35.61 | 8.17 | 0.12 | 30.6 | 1.16 |  |  | 164.92 |  | -0.27 |  | 164.92
270 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.2 | 45.49 | 1.85 | 26.94 | 1.72 | 139.16 | 13.94 |  | 1 |  | 153.1 | 152.02 | 160.11
[5 empty] | 0.5141 | 33.58 | 7.41 | 0.11 | 28.65 | 1.08 |  |  | 153.1 |  | -0.26 |  | 153.1
271 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 5.21 | 53.07 | 2.16 | 33.41 | 2.13 | 169.64 | 17.29 |  | 1 |  | 186.93 | 185.59 | 195.46
[5 empty] | 0.5998 | 42.19 | 8.65 | 0.13 | 35.53 | 1.34 |  |  | 186.93 |  | -0.32 |  | 186.93
272 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.95 | 37.91 | 1257.8 | 25.28 | 1.61 | 1464.77 | 13.08 |  | 1 |  | 1477.85 | 1476.83 | 1555.4
[5 empty] | 0.4284 | 32.28 | 6.18 | 82.23 | 26.88 | 1.02 |  |  | 1477.85 |  | -0.24 |  | 1477.85
273 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 85.98 |  |  | 85.98 |  |  | 1 |  | 85.98 | 85.98 | 90.55
[5 empty] | 8.43776 | [7 empty] | 85.98 |  |  |  | 85.98
274 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-6 (КР2 Л.13) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.05 | 10.55 | 0.7 | 7.01 | 0.45 | 35.5 | 3.62 |  | 1 |  | 39.12 | 38.84 | 40.91
[5 empty] | 1.1341 | 9.09 | 1.57 | 0.04 | 7.45 | 0.28 |  |  | 39.12 |  | -0.07 |  | 39.12
275 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.98 | 9.57 | 0.64 | 6.57 | 0.42 | 32.99 | 3.4 |  | 1 |  | 36.39 | 36.13 | 38.05
[5 empty] | 1.0283 | 8.57 | 1.42 | 0.04 | 6.98 | 0.26 |  |  | 36.39 |  | -0.06 |  | 36.39
276 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.22 | 11.16 | 0.74 | 8.17 | 0.52 | 40.34 | 4.23 |  | 1 |  | 44.57 | 44.24 | 46.59
[5 empty] | 1.1996 | 10.77 | 1.66 | 0.04 | 8.69 | 0.33 |  |  | 44.57 |  | -0.08 |  | 44.57
277 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.93 | 7.97 | 179.6 | 6.2 | 0.4 | 223.46 | 3.21 |  | 1 |  | 226.67 | 226.42 | 238.47
[5 empty] | 0.8569 | 8.25 | 1.19 | 14.25 | 6.6 | 0.25 |  |  | 226.67 |  | -0.06 |  | 226.67
278 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.71 | 8.87 | 0.02 | 4.73 | 0.3 | 25.01 | 2.45 |  | 1 |  | 27.46 | 27.27 | 28.72
[5 empty] | 1.1341 | 5.92 | 1.28 |  | 5.03 | 0.19 |  |  | 27.46 |  | -0.05 |  | 27.46
279 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.67 | 8.04 | 0.02 | 4.43 | 0.28 | 23.2 | 2.29 |  | 1 |  | 25.49 | 25.31 | 26.66
[5 empty] | 1.0283 | 5.58 | 1.16 |  | 4.71 | 0.18 |  |  | 25.49 |  | -0.04 |  | 25.49
280 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.83 | 9.38 | 0.03 | 5.5 | 0.35 | 28.29 | 2.85 |  | 1 |  | 31.14 | 30.92 | 32.56
[5 empty] | 1.1996 | 7.01 | 1.36 |  | 5.85 | 0.22 |  |  | 31.14 |  | -0.05 |  | 31.14
281 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.63 | 6.7 | 0.02 | 4.17 | 0.27 | 21.09 | 2.16 |  | 1 |  | 23.25 | 23.08 | 24.31
[5 empty] | 0.8569 | 5.37 | 0.97 |  | 4.43 | 0.17 |  |  | 23.25 |  | -0.04 |  | 23.25
282 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 2.24 | 25.09 | 1.02 | 14.39 | 0.92 | 75.02 | 7.44 |  | 1 |  | 82.46 | 81.88 | 86.24
[5 empty] | 0.2835 | 17.8 | 4.09 | 0.06 | 15.3 | 0.58 |  |  | 82.46 |  | -0.14 |  | 82.46
283 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.09 | 22.75 | 0.92 | 13.47 | 0.86 | 69.58 | 6.97 |  | 1 |  | 76.55 | 76.01 | 80.05
[5 empty] | 0.2571 | 16.79 | 3.71 | 0.05 | 14.33 | 0.54 |  |  | 76.55 |  | -0.13 |  | 76.55
284 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.61 | 26.54 | 1.08 | 16.7 | 1.06 | 84.8 | 8.64 |  | 1 |  | 93.44 | 92.77 | 97.71
[5 empty] | 0.2999 | 21.09 | 4.32 | 0.06 | 17.76 | 0.67 |  |  | 93.44 |  | -0.16 |  | 93.44
285 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.98 | 18.95 | 557.86 | 12.64 | 0.8 | 657.28 | 6.54 |  | 1 |  | 663.82 | 663.31 | 698.6
[5 empty] | 0.2142 | 16.14 | 3.09 | 37.06 | 13.44 | 0.51 |  |  | 663.82 |  | -0.12 |  | 663.82
286 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 42.99 |  |  | 42.99 |  |  | 1 |  | 42.99 | 42.99 | 45.28
[5 empty] | 4.21888 | [7 empty] | 42.99 |  |  |  | 42.99
287 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-7 (КР2 Л.14) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.21 | 12.08 | 0.8 | 8.02 | 0.51 | 40.64 | 4.15 |  | 1 |  | 44.79 | 44.47 | 46.84
[5 empty] | 1.2979 | 10.41 | 1.79 | 0.05 | 8.53 | 0.32 |  |  | 44.79 |  | -0.08 |  | 44.79
288 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.13 | 10.96 | 0.73 | 7.52 | 0.48 | 37.78 | 3.89 |  | 1 |  | 41.67 | 41.37 | 43.57
[5 empty] | 1.1776 | 9.82 | 1.63 | 0.04 | 8 | 0.3 |  |  | 41.67 |  | -0.07 |  | 41.67
289 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.41 | 12.79 | 0.85 | 9.36 | 0.6 | 46.23 | 4.84 |  | 1 |  | 51.07 | 50.69 | 53.39
[5 empty] | 1.3739 | 12.34 | 1.9 | 0.05 | 9.95 | 0.38 |  |  | 51.07 |  | -0.09 |  | 51.07
290 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.07 | 9.13 | 205.64 | 7.1 | 0.45 | 255.85 | 3.67 |  | 1 |  | 259.52 | 259.23 | 273.02
[5 empty] | 0.9813 | 9.44 | 1.36 | 16.32 | 7.55 | 0.29 |  |  | 259.52 |  | -0.07 |  | 259.52
291 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.82 | 10.15 | 0.03 | 5.42 | 0.34 | 28.64 | 2.8 |  | 1 |  | 31.44 | 31.22 | 32.88
[5 empty] | 1.2979 | 6.77 | 1.47 |  | 5.76 | 0.22 |  |  | 31.44 |  | -0.05 |  | 31.44
292 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.76 | 9.21 | 0.02 | 5.07 | 0.32 | 26.56 | 2.62 |  | 1 |  | 29.18 | 28.98 | 30.52
[5 empty] | 1.1776 | 6.39 | 1.33 |  | 5.4 | 0.2 |  |  | 29.18 |  | -0.05 |  | 29.18
293 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.95 | 10.75 | 0.03 | 6.3 | 0.4 | 32.4 | 3.26 |  | 1 |  | 35.66 | 35.41 | 37.29
[5 empty] | 1.3739 | 8.03 | 1.56 |  | 6.7 | 0.25 |  |  | 35.66 |  | -0.06 |  | 35.66
294 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.73 | 7.68 | 0.02 | 4.76 | 0.3 | 24.11 | 2.47 |  | 1 |  | 26.58 | 26.39 | 27.79
[5 empty] | 0.9813 | 6.14 | 1.11 |  | 5.07 | 0.19 |  |  | 26.58 |  | -0.05 |  | 26.58
295 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 2.56 | 28.71 | 1.17 | 16.47 | 1.05 | 85.86 | 8.52 |  | 1 |  | 94.38 | 93.72 | 98.71
[5 empty] | 0.3245 | 20.38 | 4.68 | 0.07 | 17.51 | 0.66 |  |  | 94.38 |  | -0.16 |  | 94.38
296 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.4 | 26.05 | 1.06 | 15.42 | 0.98 | 79.67 | 7.98 |  | 1 |  | 87.65 | 87.03 | 91.66
[5 empty] | 0.2944 | 19.23 | 4.24 | 0.06 | 16.4 | 0.62 |  |  | 87.65 |  | -0.15 |  | 87.65
297 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.99 | 30.39 | 1.23 | 19.13 | 1.22 | 97.13 | 9.9 |  | 1 |  | 107.03 | 106.26 | 111.91
[5 empty] | 0.3435 | 24.16 | 4.95 | 0.07 | 20.34 | 0.77 |  |  | 107.03 |  | -0.18 |  | 107.03
298 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.26 | 21.71 | 700.46 | 14.48 | 0.92 | 817.85 | 7.49 |  | 1 |  | 825.34 | 824.76 | 868.64
[5 empty] | 0.2453 | 18.49 | 3.54 | 45.95 | 15.4 | 0.58 |  |  | 825.34 |  | -0.14 |  | 825.34
299 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 49.23 |  |  | 49.23 |  |  | 1 |  | 49.23 | 49.23 | 51.85
[5 empty] | 4.83072 | [7 empty] | 49.23 |  |  |  | 49.23
300 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-8 (КР2 Л.15) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.21 | 12.08 | 0.8 | 8.02 | 0.51 | 40.64 | 4.15 |  | 1 |  | 44.79 | 44.47 | 46.84
[5 empty] | 1.2979 | 10.41 | 1.79 | 0.05 | 8.53 | 0.32 |  |  | 44.79 |  | -0.08 |  | 44.79
301 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.13 | 10.96 | 0.73 | 7.52 | 0.48 | 37.78 | 3.89 |  | 1 |  | 41.67 | 41.37 | 43.57
[5 empty] | 1.1776 | 9.82 | 1.63 | 0.04 | 8 | 0.3 |  |  | 41.67 |  | -0.07 |  | 41.67
302 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.41 | 12.79 | 0.85 | 9.36 | 0.6 | 46.23 | 4.84 |  | 1 |  | 51.07 | 50.69 | 53.39
[5 empty] | 1.3739 | 12.34 | 1.9 | 0.05 | 9.95 | 0.38 |  |  | 51.07 |  | -0.09 |  | 51.07
303 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.07 | 9.13 | 205.64 | 7.1 | 0.45 | 255.85 | 3.67 |  | 1 |  | 259.52 | 259.23 | 273.02
[5 empty] | 0.9813 | 9.44 | 1.36 | 16.32 | 7.55 | 0.29 |  |  | 259.52 |  | -0.07 |  | 259.52
304 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.82 | 10.15 | 0.03 | 5.42 | 0.34 | 28.64 | 2.8 |  | 1 |  | 31.44 | 31.22 | 32.88
[5 empty] | 1.2979 | 6.77 | 1.47 |  | 5.76 | 0.22 |  |  | 31.44 |  | -0.05 |  | 31.44
305 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.76 | 9.21 | 0.02 | 5.07 | 0.32 | 26.56 | 2.62 |  | 1 |  | 29.18 | 28.98 | 30.52
[5 empty] | 1.1776 | 6.39 | 1.33 |  | 5.4 | 0.2 |  |  | 29.18 |  | -0.05 |  | 29.18
306 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.95 | 10.75 | 0.03 | 6.3 | 0.4 | 32.4 | 3.26 |  | 1 |  | 35.66 | 35.41 | 37.29
[5 empty] | 1.3739 | 8.03 | 1.56 |  | 6.7 | 0.25 |  |  | 35.66 |  | -0.06 |  | 35.66
307 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 0.73 | 7.68 | 0.02 | 4.76 | 0.3 | 24.11 | 2.47 |  | 1 |  | 26.58 | 26.39 | 27.79
[5 empty] | 0.9813 | 6.14 | 1.11 |  | 5.07 | 0.19 |  |  | 26.58 |  | -0.05 |  | 26.58
308 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 2.56 | 28.71 | 1.17 | 16.47 | 1.05 | 85.86 | 8.52 |  | 1 |  | 94.38 | 93.72 | 98.71
[5 empty] | 0.3245 | 20.38 | 4.68 | 0.07 | 17.51 | 0.66 |  |  | 94.38 |  | -0.16 |  | 94.38
309 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.4 | 26.05 | 1.06 | 15.42 | 0.98 | 79.67 | 7.98 |  | 1 |  | 87.65 | 87.03 | 91.66
[5 empty] | 0.2944 | 19.23 | 4.24 | 0.06 | 16.4 | 0.62 |  |  | 87.65 |  | -0.15 |  | 87.65
310 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.99 | 30.39 | 1.23 | 19.13 | 1.22 | 97.13 | 9.9 |  | 1 |  | 107.03 | 106.26 | 111.91
[5 empty] | 0.3435 | 24.16 | 4.95 | 0.07 | 20.34 | 0.77 |  |  | 107.03 |  | -0.18 |  | 107.03
311 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.26 | 21.71 | 745.25 | 14.48 | 0.92 | 865.2 | 7.49 |  | 1 |  | 872.69 | 872.11 | 918.51
[5 empty] | 0.2453 | 18.49 | 3.54 | 48.51 | 15.4 | 0.58 |  |  | 872.69 |  | -0.14 |  | 872.69
312 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 49.23 |  |  | 49.23 |  |  | 1 |  | 49.23 | 49.23 | 51.85
[5 empty] | 4.83072 | [7 empty] | 49.23 |  |  |  | 49.23
313 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-9 (КР2 Л.16) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3 | 30.2 | 2.01 | 20.05 | 1.28 | 101.62 | 10.37 |  | 1 |  | 111.99 | 111.18 | 117.09
[5 empty] | 3.2448 | 26.02 | 4.49 | 0.12 | 21.32 | 0.81 |  |  | 111.99 |  | -0.19 |  | 111.99
314 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.82 | 27.4 | 1.82 | 18.81 | 1.2 | 94.47 | 9.73 |  | 1 |  | 104.2 | 103.44 | 108.94
[5 empty] | 2.944 | 24.55 | 4.07 | 0.11 | 20 | 0.76 |  |  | 104.2 |  | -0.18 |  | 104.2
315 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.51 | 31.97 | 2.12 | 23.4 | 1.49 | 115.55 | 12.1 |  | 1 |  | 127.65 | 126.71 | 133.45
[5 empty] | 3.4347 | 30.85 | 4.75 | 0.12 | 24.88 | 0.94 |  |  | 127.65 |  | -0.22 |  | 127.65
316 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.67 | 22.83 | 514.11 | 17.74 | 1.13 | 639.62 | 9.18 |  | 1 |  | 648.8 | 648.09 | 682.57
[5 empty] | 2.4533 | 23.61 | 3.39 | 40.79 | 18.87 | 0.71 |  |  | 648.8 |  | -0.17 |  | 648.8
317 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.05 | 25.38 | 0.07 | 13.54 | 0.86 | 71.6 | 7.01 |  | 1 |  | 78.61 | 78.07 | 82.22
[5 empty] | 3.2448 | 16.93 | 3.68 | 0.01 | 14.4 | 0.54 |  |  | 78.61 |  | -0.13 |  | 78.61
318 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.92 | 23.03 | 0.06 | 12.69 | 0.81 | 66.47 | 6.57 |  | 1 |  | 73.04 | 72.53 | 76.39
[5 empty] | 2.944 | 15.98 | 3.33 | 0.01 | 13.5 | 0.51 |  |  | 73.04 |  | -0.12 |  | 73.04
319 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.38 | 26.87 | 0.07 | 15.75 | 1 | 81 | 8.15 |  | 1 |  | 89.15 | 88.52 | 93.23
[5 empty] | 3.4347 | 20.07 | 3.89 | 0.01 | 16.75 | 0.63 |  |  | 89.15 |  | -0.15 |  | 89.15
320 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.81 | 19.19 | 0.05 | 11.92 | 0.76 | 60.33 | 6.17 |  | 1 |  | 66.5 | 66.02 | 69.53
[5 empty] | 2.4533 | 15.36 | 2.78 |  | 12.68 | 0.48 |  |  | 66.5 |  | -0.11 |  | 66.5
321 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 6.4 | 71.78 | 2.92 | 41.16 | 2.62 | 214.62 | 21.29 |  | 1 |  | 235.91 | 234.26 | 246.72
[5 empty] | 0.8112 | 50.94 | 11.69 | 0.17 | 43.77 | 1.65 |  |  | 235.91 |  | -0.39 |  | 235.91
322 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6 | 65.12 | 2.64 | 38.56 | 2.46 | 199.2 | 19.95 |  | 1 |  | 219.15 | 217.6 | 229.18
[5 empty] | 0.736 | 48.07 | 10.61 | 0.16 | 41.01 | 1.55 |  |  | 219.15 |  | -0.37 |  | 219.15
323 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 7.46 | 75.98 | 3.09 | 47.83 | 3.05 | 242.86 | 24.75 |  | 1 |  | 267.61 | 265.69 | 279.82
[5 empty] | 0.8587 | 60.4 | 12.38 | 0.18 | 50.87 | 1.92 |  |  | 267.61 |  | -0.46 |  | 267.61
324 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 5.66 | 54.27 | 1807.22 | 36.19 | 2.3 | 2103.87 | 18.72 |  | 1 |  | 2122.59 | 2121.14 | 2233.98
[5 empty] | 0.6133 | 46.22 | 8.84 | 118.09 | 38.48 | 1.45 |  |  | 2122.59 |  | -0.35 |  | 2122.59
325 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 123.06 |  |  | 123.06 |  |  | 1 |  | 123.06 | 123.06 | 129.61
[5 empty] | 12.0768 | [7 empty] | 123.06 |  |  |  | 123.06
326 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-10 (КР2 Л.17) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.1 | 21.11 | 1.4 | 14.02 | 0.89 | 71.03 | 7.25 |  | 1 |  | 78.28 | 77.72 | 81.85
[5 empty] | 2.2682 | 18.19 | 3.14 | 0.08 | 14.91 | 0.56 |  |  | 78.28 |  | -0.13 |  | 78.28
327 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.97 | 19.14 | 1.27 | 13.14 | 0.84 | 65.98 | 6.8 |  | 1 |  | 72.78 | 72.25 | 76.09
[5 empty] | 2.0565 | 17.15 | 2.84 | 0.07 | 13.97 | 0.53 |  |  | 72.78 |  | -0.13 |  | 72.78
328 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.45 | 22.33 | 1.48 | 16.34 | 1.04 | 80.71 | 8.46 |  | 1 |  | 89.17 | 88.51 | 93.22
[5 empty] | 2.3993 | 21.55 | 3.32 | 0.09 | 17.38 | 0.66 |  |  | 89.17 |  | -0.16 |  | 89.17
329 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.87 | 15.95 | 359.19 | 12.39 | 0.79 | 446.87 | 6.41 |  | 1 |  | 453.28 | 452.78 | 476.87
[5 empty] | 1.7138 | 16.49 | 2.37 | 28.5 | 13.18 | 0.5 |  |  | 453.28 |  | -0.12 |  | 453.28
330 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.43 | 17.74 | 0.05 | 9.47 | 0.6 | 50.06 | 4.9 |  | 1 |  | 54.96 | 54.58 | 57.48
[5 empty] | 2.2682 | 11.84 | 2.57 |  | 10.07 | 0.38 |  |  | 54.96 |  | -0.09 |  | 54.96
331 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.34 | 16.09 | 0.04 | 8.87 | 0.56 | 46.43 | 4.59 |  | 1 |  | 51.02 | 50.66 | 53.36
[5 empty] | 2.0565 | 11.16 | 2.33 |  | 9.43 | 0.36 |  |  | 51.02 |  | -0.08 |  | 51.02
332 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.66 | 18.77 | 0.05 | 11 | 0.7 | 56.57 | 5.69 |  | 1 |  | 62.26 | 61.82 | 65.11
[5 empty] | 2.3993 | 14.02 | 2.72 |  | 11.7 | 0.44 |  |  | 62.26 |  | -0.11 |  | 62.26
333 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.26 | 13.41 | 0.04 | 8.33 | 0.53 | 42.15 | 4.31 |  | 1 |  | 46.46 | 46.13 | 48.58
[5 empty] | 1.7138 | 10.73 | 1.94 |  | 8.86 | 0.33 |  |  | 46.46 |  | -0.08 |  | 46.46
334 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 4.48 | 50.17 | 2.04 | 28.77 | 1.83 | 150.03 | 14.89 |  | 1 |  | 164.92 | 163.76 | 172.47
[5 empty] | 0.567 | 35.61 | 8.17 | 0.12 | 30.6 | 1.16 |  |  | 164.92 |  | -0.27 |  | 164.92
335 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.2 | 45.49 | 1.85 | 26.94 | 1.72 | 139.16 | 13.94 |  | 1 |  | 153.1 | 152.02 | 160.11
[5 empty] | 0.5141 | 33.58 | 7.41 | 0.11 | 28.65 | 1.08 |  |  | 153.1 |  | -0.26 |  | 153.1
336 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 5.21 | 53.07 | 2.16 | 33.41 | 2.13 | 169.64 | 17.29 |  | 1 |  | 186.93 | 185.59 | 195.46
[5 empty] | 0.5998 | 42.19 | 8.65 | 0.13 | 35.53 | 1.34 |  |  | 186.93 |  | -0.32 |  | 186.93
337 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 3.95 | 37.91 | 1101.34 | 25.28 | 1.61 | 1299.36 | 13.08 |  | 1 |  | 1312.44 | 1311.42 | 1381.19
[5 empty] | 0.4284 | 32.28 | 6.18 | 73.28 | 26.88 | 1.02 |  |  | 1312.44 |  | -0.24 |  | 1312.44
338 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 85.98 |  |  | 85.98 |  |  | 1 |  | 85.98 | 85.98 | 90.55
[5 empty] | 8.43776 | [7 empty] | 85.98 |  |  |  | 85.98
339 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-11 (КР2 Л.18) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.45 | 2.07 | 1.91 | 15.6 | 0.99 | 61.22 | 8.07 |  | 1 |  | 69.29 | 68.66 | 72.31
[5 empty] | 0.092757 | 23.47 | 0.27 | 0.11 | 16.59 | 0.63 |  |  | 69.29 |  | -0.15 |  | 69.29
340 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.28 | 1.85 | 1.71 | 14.5 | 0.92 | 56.76 | 7.5 |  | 1 |  | 64.26 | 63.68 | 67.07
[5 empty] | 0.08289 | 21.82 | 0.24 | 0.1 | 15.42 | 0.58 |  |  | 64.26 |  | -0.14 |  | 64.26
341 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.86 | 2.16 | 1.99 | 18.2 | 1.16 | 70.95 | 9.41 |  | 1 |  | 80.36 | 79.63 | 83.87
[5 empty] | 0.096705 | 27.41 | 0.28 | 0.12 | 19.35 | 0.73 |  |  | 80.36 |  | -0.17 |  | 80.36
342 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.19 | 1.54 | 1157.18 | 13.92 | 0.89 | 1275.98 | 7.2 |  | 1 |  | 1283.18 | 1282.62 | 1350.86
[5 empty] | 0.069075 | 20.98 | 0.2 | 66.24 | 14.8 | 0.56 |  |  | 1283.18 |  | -0.13 |  | 1283.18
343 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.66 | 59.83 | 6.93 | 24.5 | 1.56 | 148.64 | 12.68 |  | 1 |  | 161.32 | 160.34 | 168.87
[5 empty] | 2.6394 | 28.62 | 8.66 | 0.4 | 26.05 | 0.98 |  |  | 161.32 |  | -0.23 |  | 161.32
344 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.38 | 53.47 | 6.2 | 22.56 | 1.44 | 135.3 | 11.67 |  | 1 |  | 146.97 | 146.06 | 153.83
[5 empty] | 2.3586 | 26.59 | 7.74 | 0.36 | 23.99 | 0.91 |  |  | 146.97 |  | -0.22 |  | 146.97
345 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.19 | 62.38 | 7.23 | 27.89 | 1.78 | 163.62 | 14.43 |  | 1 |  | 178.05 | 176.93 | 186.34
[5 empty] | 2.7517 | 33.41 | 9.03 | 0.42 | 29.66 | 1.12 |  |  | 178.05 |  | -0.27 |  | 178.05
346 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.28 | 53.47 | 3305.75 | 21.89 | 1.39 | 3694.36 | 11.33 |  | 1 |  | 3705.69 | 3704.81 | 3901.91
[5 empty] | 1.9655 | 25.57 | 7.74 | 262.34 | 23.28 | 0.88 |  |  | 3705.69 |  | -0.21 |  | 3705.69
347 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.75 | 42.78 | 0.37 | 18.38 | 1.17 | 104.59 | 9.51 |  | 1 |  | 114.1 | 113.36 | 119.39
[5 empty] | 2.6394 | 21.75 | 6.22 | 0.03 | 19.55 | 0.74 |  |  | 114.1 |  | -0.18 |  | 114.1
348 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.54 | 38.23 | 0.33 | 16.93 | 1.08 | 95.33 | 8.76 |  | 1 |  | 104.09 | 103.41 | 108.91
[5 empty] | 2.3586 | 20.21 | 5.55 | 0.03 | 18 | 0.68 |  |  | 104.09 |  | -0.16 |  | 104.09
349 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.15 | 44.6 | 0.38 | 20.94 | 1.33 | 115.58 | 10.84 |  | 1 |  | 126.42 | 125.58 | 132.26
[5 empty] | 2.7517 | 25.39 | 6.48 | 0.03 | 22.27 | 0.84 |  |  | 126.42 |  | -0.2 |  | 126.42
350 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.38 | 31.86 | 0.27 | 15.81 | 1.01 | 85.71 | 8.18 |  | 1 |  | 93.89 | 93.25 | 98.21
[5 empty] | 1.9655 | 19.43 | 4.63 | 0.02 | 16.82 | 0.64 |  |  | 93.89 |  | -0.15 |  | 93.89
351 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.71 | 40.31 | 137.36 | 11.54 | 0.73 | 225.05 | 5.97 |  | 1 |  | 231.02 | 230.56 | 242.83
[5 empty] | 0.6598 | 11.81 | 5.75 | 10.68 | 12.27 | 0.46 |  |  | 231.02 |  | -0.11 |  | 231.02
352 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.58 | 36.03 | 0.05 | 10.59 | 0.67 | 69.9 | 5.48 |  | 1 |  | 75.38 | 74.95 | 78.94
[5 empty] | 0.5897 | 10.97 | 5.14 |  | 11.26 | 0.43 |  |  | 75.38 |  | -0.1 |  | 75.38
353 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.95 | 42.03 | 0.06 | 13 | 0.83 | 83.93 | 6.73 |  | 1 |  | 90.66 | 90.14 | 94.94
[5 empty] | 0.6879 | 13.79 | 5.99 |  | 13.82 | 0.52 |  |  | 90.66 |  | -0.12 |  | 90.66
354 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.46 | 30.02 | 436.35 | 9.75 | 0.62 | 531.9 | 5.04 |  | 1 |  | 536.94 | 536.55 | 565.09
[5 empty] | 0.4914 | 10.55 | 4.28 | 33.95 | 10.36 | 0.39 |  |  | 536.94 |  | -0.09 |  | 536.94
355 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 1 |  | 99 | 99 | 104.27
[5 empty] | 9.7152 | [7 empty] | 99 |  |  |  | 99
356 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-12 (КР2 Л.19) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.93 | 49.64 | 3.3 | 32.96 | 2.1 | 167.01 | 17.05 |  | 1 |  | 184.06 | 182.74 | 192.46
[5 empty] | 5.3338 | 42.77 | 7.38 | 0.19 | 35.05 | 1.32 |  |  | 184.06 |  | -0.32 |  | 184.06
357 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.6 | 44.67 | 2.97 | 30.67 | 1.95 | 154.02 | 15.87 |  | 1 |  | 169.89 | 168.66 | 177.63
[5 empty] | 4.8 | 40.03 | 6.64 | 0.17 | 32.62 | 1.23 |  |  | 169.89 |  | -0.29 |  | 169.89
358 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 5.72 | 52.12 | 3.46 | 38.14 | 2.43 | 188.37 | 19.73 |  | 1 |  | 208.1 | 206.57 | 217.56
[5 empty] | 5.6 | 50.29 | 7.74 | 0.2 | 40.56 | 1.53 |  |  | 208.1 |  | -0.36 |  | 208.1
359 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.34 | 37.23 | 840.05 | 28.93 | 1.84 | 1044.83 | 14.97 |  | 1 |  | 1059.8 | 1058.64 | 1114.96
[5 empty] | 4 | 38.49 | 5.53 | 66.64 | 30.77 | 1.16 |  |  | 1059.8 |  | -0.28 |  | 1059.8
360 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.36 | 41.73 | 0.11 | 22.26 | 1.42 | 117.71 | 11.52 |  | 1 |  | 129.23 | 128.34 | 135.17
[5 empty] | 5.3338 | 27.83 | 6.04 | 0.01 | 23.67 | 0.89 |  |  | 129.23 |  | -0.21 |  | 129.23
361 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.13 | 37.55 | 0.1 | 20.7 | 1.32 | 108.37 | 10.71 |  | 1 |  | 119.08 | 118.25 | 124.54
[5 empty] | 4.8 | 26.05 | 5.44 | 0.01 | 22.01 | 0.83 |  |  | 119.08 |  | -0.2 |  | 119.08
362 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.89 | 43.81 | 0.12 | 25.68 | 1.64 | 132.08 | 13.28 |  | 1 |  | 145.36 | 144.33 | 152.01
[5 empty] | 5.6 | 32.73 | 6.34 | 0.01 | 27.31 | 1.03 |  |  | 145.36 |  | -0.25 |  | 145.36
363 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.94 | 31.29 | 0.08 | 19.44 | 1.24 | 98.37 | 10.06 |  | 1 |  | 108.43 | 107.65 | 113.38
[5 empty] | 4 | 25.05 | 4.53 | 0.01 | 20.67 | 0.78 |  |  | 108.43 |  | -0.19 |  | 108.43
364 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 10.53 | 117.98 | 4.79 | 67.67 | 4.31 | 352.8 | 35.01 |  | 1 |  | 387.81 | 385.09 | 405.58
[5 empty] | 1.3334 | 83.74 | 19.22 | 0.28 | 71.96 | 2.72 |  |  | 387.81 |  | -0.65 |  | 387.81
365 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 9.8 | 106.18 | 4.31 | 62.87 | 4 | 324.77 | 32.53 |  | 1 |  | 357.3 | 354.77 | 373.64
[5 empty] | 1.2 | 78.37 | 17.3 | 0.25 | 66.86 | 2.53 |  |  | 357.3 |  | -0.6 |  | 357.3
366 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 12.17 | 123.88 | 5.03 | 77.98 | 4.97 | 395.93 | 40.34 |  | 1 |  | 436.27 | 433.14 | 456.18
[5 empty] | 1.4 | 98.47 | 20.18 | 0.3 | 82.92 | 3.13 |  |  | 436.27 |  | -0.75 |  | 436.27
367 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 9.22 | 88.48 | 2132.54 | 59 | 3.76 | 2569.74 | 30.53 |  | 1 |  | 2600.27 | 2597.9 | 2736.11
[5 empty] | 1 | 75.36 | 14.42 | 146.04 | 62.75 | 2.37 |  |  | 2600.27 |  | -0.56 |  | 2600.27
368 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 201.09 |  |  | 201.09 |  |  | 1 |  | 201.09 | 201.09 | 211.79
[5 empty] | 19.73376 | [7 empty] | 201.09 |  |  |  | 201.09
369 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-13 (КР2 Л.20) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.78 | 48.03 | 3.19 | 31.89 | 2.03 | 161.6 | 16.5 |  | 1 |  | 178.1 | 176.82 | 186.23
[5 empty] | 5.161 | 41.38 | 7.14 | 0.19 | 33.91 | 1.28 |  |  | 178.1 |  | -0.3 |  | 178.1
370 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.6 | 44.67 | 2.97 | 30.67 | 1.95 | 154.02 | 15.87 |  | 1 |  | 169.89 | 168.66 | 177.63
[5 empty] | 4.8 | 40.03 | 6.64 | 0.17 | 32.62 | 1.23 |  |  | 169.89 |  | -0.29 |  | 169.89
371 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 5.72 | 52.12 | 3.46 | 38.14 | 2.43 | 188.37 | 19.73 |  | 1 |  | 208.1 | 206.57 | 217.56
[5 empty] | 5.6 | 50.29 | 7.74 | 0.2 | 40.56 | 1.53 |  |  | 208.1 |  | -0.36 |  | 208.1
372 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.34 | 37.23 | 832.71 | 28.93 | 1.84 | 1036.91 | 14.97 |  | 1 |  | 1051.88 | 1050.72 | 1106.62
[5 empty] | 4 | 38.49 | 5.53 | 66.06 | 30.77 | 1.16 |  |  | 1051.88 |  | -0.28 |  | 1051.88
373 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.25 | 40.37 | 0.11 | 21.54 | 1.37 | 113.9 | 11.15 |  | 1 |  | 125.05 | 124.18 | 130.79
[5 empty] | 5.161 | 26.93 | 5.85 | 0.01 | 22.91 | 0.87 |  |  | 125.05 |  | -0.21 |  | 125.05
374 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.13 | 37.55 | 0.1 | 20.7 | 1.32 | 108.37 | 10.71 |  | 1 |  | 119.08 | 118.25 | 124.54
[5 empty] | 4.8 | 26.05 | 5.44 | 0.01 | 22.01 | 0.83 |  |  | 119.08 |  | -0.2 |  | 119.08
375 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.89 | 43.81 | 0.12 | 25.68 | 1.64 | 132.08 | 13.28 |  | 1 |  | 145.36 | 144.33 | 152.01
[5 empty] | 5.6 | 32.73 | 6.34 | 0.01 | 27.31 | 1.03 |  |  | 145.36 |  | -0.25 |  | 145.36
376 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.94 | 31.29 | 0.08 | 19.44 | 1.24 | 98.37 | 10.06 |  | 1 |  | 108.43 | 107.65 | 113.38
[5 empty] | 4 | 25.05 | 4.53 | 0.01 | 20.67 | 0.78 |  |  | 108.43 |  | -0.19 |  | 108.43
377 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 10.19 | 114.16 | 4.64 | 65.47 | 4.17 | 341.35 | 33.87 |  | 1 |  | 375.22 | 372.59 | 392.41
[5 empty] | 1.2902 | 81.02 | 18.6 | 0.27 | 69.62 | 2.63 |  |  | 375.22 |  | -0.63 |  | 375.22
378 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 9.8 | 106.18 | 4.31 | 62.87 | 4 | 324.77 | 32.53 |  | 1 |  | 357.3 | 354.77 | 373.64
[5 empty] | 1.2 | 78.37 | 17.3 | 0.25 | 66.86 | 2.53 |  |  | 357.3 |  | -0.6 |  | 357.3
379 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 12.17 | 123.88 | 5.03 | 77.98 | 4.97 | 395.93 | 40.34 |  | 1 |  | 436.27 | 433.14 | 456.18
[5 empty] | 1.4 | 98.47 | 20.18 | 0.3 | 82.92 | 3.13 |  |  | 436.27 |  | -0.75 |  | 436.27
380 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 9.22 | 88.48 | 2139.1 | 59 | 3.76 | 2576.48 | 30.53 |  | 1 |  | 2607.01 | 2604.64 | 2743.21
[5 empty] | 1 | 75.36 | 14.42 | 146.22 | 62.75 | 2.37 |  |  | 2607.01 |  | -0.56 |  | 2607.01
381 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 199.33 |  |  | 199.33 |  |  | 1 |  | 199.33 | 199.33 | 209.93
[5 empty] | 19.56096 | [7 empty] | 199.33 |  |  |  | 199.33
382 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-14 (КР2 Л.21) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 6.99 | 70.31 | 4.67 | 46.68 | 2.97 | 236.54 | 24.15 |  | 1 |  | 260.69 | 258.82 | 272.59
[5 empty] | 7.5552 | 60.58 | 10.45 | 0.27 | 49.64 | 1.87 |  |  | 260.69 |  | -0.45 |  | 260.69
383 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 6.9 | 67.01 | 4.45 | 46 | 2.93 | 231.02 | 23.8 |  | 1 |  | 254.82 | 252.97 | 266.43
[5 empty] | 7.2 | 60.04 | 9.96 | 0.26 | 48.92 | 1.85 |  |  | 254.82 |  | -0.44 |  | 254.82
384 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 8.59 | 78.17 | 5.2 | 57.22 | 3.64 | 282.57 | 29.6 |  | 1 |  | 312.17 | 309.87 | 326.36
[5 empty] | 8.4 | 75.44 | 11.62 | 0.3 | 60.85 | 2.3 |  |  | 312.17 |  | -0.55 |  | 312.17
385 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 6.52 | 55.84 | 1241.17 | 43.39 | 2.76 | 1546.84 | 22.45 |  | 1 |  | 1569.29 | 1567.55 | 1650.94
[5 empty] | 6 | 57.73 | 8.3 | 98.47 | 46.15 | 1.74 |  |  | 1569.29 |  | -0.41 |  | 1569.29
386 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.76 | 59.1 | 0.16 | 31.53 | 2.01 | 166.73 | 16.31 |  | 1 |  | 183.04 | 181.77 | 191.44
[5 empty] | 7.5552 | 39.42 | 8.56 | 0.01 | 33.53 | 1.27 |  |  | 183.04 |  | -0.3 |  | 183.04
387 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.68 | 56.33 | 0.15 | 31.04 | 1.98 | 162.54 | 16.06 |  | 1 |  | 178.6 | 177.35 | 186.79
[5 empty] | 7.2 | 39.07 | 8.16 | 0.01 | 33.01 | 1.25 |  |  | 178.6 |  | -0.3 |  | 178.6
388 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 5.82 | 65.71 | 0.18 | 38.52 | 2.45 | 198.1 | 19.93 |  | 1 |  | 218.03 | 216.48 | 228
[5 empty] | 8.4 | 49.09 | 9.52 | 0.01 | 40.96 | 1.55 |  |  | 218.03 |  | -0.37 |  | 218.03
389 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.41 | 46.94 | 0.13 | 29.16 | 1.86 | 147.57 | 15.09 |  | 1 |  | 162.66 | 161.49 | 170.08
[5 empty] | 6 | 37.57 | 6.8 | 0.01 | 31.01 | 1.17 |  |  | 162.66 |  | -0.28 |  | 162.66
390 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 14.92 | 167.13 | 6.79 | 95.85 | 6.1 | 499.75 | 49.59 |  | 1 |  | 549.34 | 545.49 | 574.51
[5 empty] | 1.8888 | 118.62 | 27.23 | 0.4 | 101.93 | 3.85 |  |  | 549.34 |  | -0.92 |  | 549.34
391 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 14.69 | 159.27 | 6.47 | 94.31 | 6.01 | 487.19 | 48.79 |  | 1 |  | 535.98 | 532.19 | 560.5
[5 empty] | 1.8 | 117.56 | 25.95 | 0.38 | 100.3 | 3.79 |  |  | 535.98 |  | -0.9 |  | 535.98
392 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 18.24 | 185.82 | 7.55 | 116.97 | 7.45 | 593.91 | 60.51 |  | 1 |  | 654.42 | 649.72 | 684.29
[5 empty] | 2.1 | 147.71 | 30.27 | 0.44 | 124.39 | 4.7 |  |  | 654.42 |  | -1.12 |  | 654.42
393 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 13.83 | 132.73 | 3585.93 | 88.5 | 5.64 | 4263.37 | 45.78 |  | 1 |  | 4309.15 | 4305.6 | 4534.66
[5 empty] | 1.5 | 113.04 | 21.62 | 240.72 | 94.11 | 3.55 |  |  | 4309.15 |  | -0.85 |  | 4309.15
394 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 297.09 |  |  | 297.09 |  |  | 1 |  | 297.09 | 297.09 | 312.9
[5 empty] | 29.1552 | [7 empty] | 297.09 |  |  |  | 297.09
395 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-15 (КР2 Л.22) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.52 | 1.29 | 1.19 | 9.69 | 0.62 | 38.03 | 5.01 |  | 1 |  | 43.04 | 42.65 | 44.92
[5 empty] | 0.057568 | 14.57 | 0.17 | 0.07 | 10.3 | 0.39 |  |  | 43.04 |  | -0.09 |  | 43.04
396 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.37 | 1.12 | 1.03 | 8.76 | 0.56 | 34.3 | 4.53 |  | 1 |  | 38.83 | 38.48 | 40.53
[5 empty] | 0.050065 | 13.18 | 0.15 | 0.06 | 9.32 | 0.35 |  |  | 38.83 |  | -0.08 |  | 38.83
397 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.72 | 1.31 | 1.2 | 10.99 | 0.7 | 42.85 | 5.69 |  | 1 |  | 48.54 | 48.1 | 50.66
[5 empty] | 0.058409 | 16.56 | 0.17 | 0.07 | 11.69 | 0.44 |  |  | 48.54 |  | -0.11 |  | 48.54
398 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.32 | 0.93 | 724.72 | 8.41 | 0.54 | 797.93 | 4.35 |  | 1 |  | 802.28 | 801.94 | 844.6
[5 empty] | 0.041721 | 12.67 | 0.12 | 41.46 | 8.94 | 0.34 |  |  | 802.28 |  | -0.08 |  | 802.28
399 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.53 | 57.56 | 6.67 | 23.57 | 1.5 | 143 | 12.19 |  | 1 |  | 155.19 | 154.24 | 162.45
[5 empty] | 2.5389 | 27.53 | 8.33 | 0.39 | 25.06 | 0.95 |  |  | 155.19 |  | -0.23 |  | 155.19
400 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.16 | 50.05 | 5.8 | 21.13 | 1.35 | 126.69 | 10.93 |  | 1 |  | 137.62 | 136.77 | 144.05
[5 empty] | 2.208 | 24.9 | 7.25 | 0.34 | 22.47 | 0.85 |  |  | 137.62 |  | -0.2 |  | 137.62
401 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.92 | 58.4 | 6.77 | 26.11 | 1.66 | 153.18 | 13.51 |  | 1 |  | 166.69 | 165.64 | 174.45
[5 empty] | 2.576 | 31.28 | 8.45 | 0.39 | 27.77 | 1.05 |  |  | 166.69 |  | -0.25 |  | 166.69
402 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.06 | 50.05 | 3117.77 | 20.5 | 1.31 | 3483.42 | 10.6 |  | 1 |  | 3494.02 | 3493.2 | 3679.04
[5 empty] | 1.84 | 23.94 | 7.25 | 247.43 | 21.8 | 0.82 |  |  | 3494.02 |  | -0.2 |  | 3494.02
403 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.64 | 41.15 | 0.35 | 17.68 | 1.13 | 100.6 | 9.15 |  | 1 |  | 109.75 | 109.04 | 114.84
[5 empty] | 2.5389 | 20.92 | 5.98 | 0.03 | 18.8 | 0.71 |  |  | 109.75 |  | -0.17 |  | 109.75
404 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.38 | 35.79 | 0.31 | 15.85 | 1.01 | 89.25 | 8.2 |  | 1 |  | 97.45 | 96.81 | 101.96
[5 empty] | 2.208 | 18.92 | 5.2 | 0.02 | 16.86 | 0.64 |  |  | 97.45 |  | -0.15 |  | 97.45
405 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.94 | 41.75 | 0.36 | 19.61 | 1.25 | 108.23 | 10.15 |  | 1 |  | 118.38 | 117.59 | 123.85
[5 empty] | 2.576 | 23.77 | 6.07 | 0.03 | 20.86 | 0.79 |  |  | 118.38 |  | -0.19 |  | 118.38
406 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.22 | 29.82 | 0.26 | 14.8 | 0.94 | 80.22 | 7.66 |  | 1 |  | 87.88 | 87.29 | 91.93
[5 empty] | 1.84 | 18.19 | 4.33 | 0.02 | 15.74 | 0.59 |  |  | 87.88 |  | -0.14 |  | 87.88
407 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 1.66 | 38.78 | 132.13 | 11.1 | 0.71 | 216.5 | 5.74 |  | 1 |  | 222.24 | 221.79 | 233.59
[5 empty] | 0.6347 | 11.36 | 5.53 | 10.28 | 11.8 | 0.45 |  |  | 222.24 |  | -0.11 |  | 222.24
408 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.47 | 33.73 | 0.05 | 9.91 | 0.63 | 65.44 | 5.13 |  | 1 |  | 70.57 | 70.17 | 73.9
[5 empty] | 0.552 | 10.27 | 4.81 |  | 10.54 | 0.4 |  |  | 70.57 |  | -0.09 |  | 70.57
409 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.82 | 39.35 | 0.06 | 12.17 | 0.78 | 78.58 | 6.3 |  | 1 |  | 84.88 | 84.39 | 88.88
[5 empty] | 0.644 | 12.91 | 5.61 |  | 12.94 | 0.49 |  |  | 84.88 |  | -0.12 |  | 84.88
410 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.36 | 28.1 | 408.48 | 9.13 | 0.58 | 497.94 | 4.72 |  | 1 |  | 502.66 | 502.29 | 529.01
[5 empty] | 0.46 | 9.88 | 4.01 | 31.78 | 9.71 | 0.37 |  |  | 502.66 |  | -0.09 |  | 502.66
411 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 93.37 |  |  | 93.37 |  |  | 1 |  | 93.37 | 93.37 | 98.34
[5 empty] | 9.16288 | [7 empty] | 93.37 |  |  |  | 93.37
412 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-16 (КР2 Л.23) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.39 | 24.02 | 1.6 | 15.94 | 1.02 | 80.81 | 8.25 |  | 1 |  | 89.06 | 88.42 | 93.12
[5 empty] | 2.5805 | 20.69 | 3.57 | 0.09 | 16.96 | 0.64 |  |  | 89.06 |  | -0.15 |  | 89.06
413 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.3 | 22.34 | 1.48 | 15.33 | 0.98 | 77.01 | 7.93 |  | 1 |  | 84.94 | 84.32 | 88.81
[5 empty] | 2.4 | 20.01 | 3.32 | 0.09 | 16.31 | 0.62 |  |  | 84.94 |  | -0.15 |  | 84.94
414 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.87 | 26.06 | 1.73 | 19.07 | 1.21 | 94.19 | 9.87 |  | 1 |  | 104.06 | 103.29 | 108.79
[5 empty] | 2.8 | 25.15 | 3.87 | 0.1 | 20.28 | 0.77 |  |  | 104.06 |  | -0.18 |  | 104.06
415 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.17 | 18.61 | 416.36 | 14.46 | 0.92 | 518.44 | 7.48 |  | 1 |  | 525.92 | 525.34 | 553.29
[5 empty] | 2 | 19.24 | 2.77 | 33.03 | 15.38 | 0.58 |  |  | 525.92 |  | -0.14 |  | 525.92
416 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.62 | 20.19 | 0.05 | 10.77 | 0.69 | 56.95 | 5.57 |  | 1 |  | 62.52 | 62.09 | 65.39
[5 empty] | 2.5805 | 13.47 | 2.92 |  | 11.45 | 0.43 |  |  | 62.52 |  | -0.1 |  | 62.52
417 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.56 | 18.78 | 0.05 | 10.34 | 0.66 | 54.17 | 5.35 |  | 1 |  | 59.52 | 59.1 | 62.24
[5 empty] | 2.4 | 13.02 | 2.72 |  | 11 | 0.42 |  |  | 59.52 |  | -0.1 |  | 59.52
418 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.94 | 21.9 | 0.06 | 12.84 | 0.82 | 66.03 | 6.64 |  | 1 |  | 72.67 | 72.15 | 75.99
[5 empty] | 2.8 | 16.36 | 3.17 |  | 13.65 | 0.52 |  |  | 72.67 |  | -0.12 |  | 72.67
419 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.47 | 15.65 | 0.04 | 9.72 | 0.62 | 49.19 | 5.03 |  | 1 |  | 54.22 | 53.83 | 56.69
[5 empty] | 2 | 12.52 | 2.27 |  | 10.34 | 0.39 |  |  | 54.22 |  | -0.09 |  | 54.22
420 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 5.1 | 57.08 | 2.32 | 32.74 | 2.08 | 170.68 | 16.94 |  | 1 |  | 187.62 | 186.31 | 196.22
[5 empty] | 0.6451 | 40.51 | 9.3 | 0.14 | 34.81 | 1.31 |  |  | 187.62 |  | -0.31 |  | 187.62
421 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.9 | 53.09 | 2.16 | 31.44 | 2 | 162.41 | 16.27 |  | 1 |  | 178.68 | 177.42 | 186.86
[5 empty] | 0.6 | 39.19 | 8.65 | 0.13 | 33.44 | 1.26 |  |  | 178.68 |  | -0.3 |  | 178.68
422 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6.08 | 61.94 | 2.52 | 38.99 | 2.48 | 197.99 | 20.17 |  | 1 |  | 218.16 | 216.59 | 228.11
[5 empty] | 0.7 | 49.24 | 10.09 | 0.15 | 41.47 | 1.57 |  |  | 218.16 |  | -0.37 |  | 218.16
423 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.61 | 44.24 | 1090.4 | 29.5 | 1.88 | 1310.26 | 15.26 |  | 1 |  | 1325.52 | 1324.34 | 1394.79
[5 empty] | 0.5 | 37.68 | 7.21 | 74.29 | 31.37 | 1.18 |  |  | 1325.52 |  | -0.28 |  | 1325.52
424 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 99.66 |  |  | 99.66 |  |  | 1 |  | 99.66 | 99.66 | 104.96
[5 empty] | 9.78048 | [7 empty] | 99.66 |  |  |  | 99.66
425 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-17 (КР2 Л.24) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.46 | 34.83 | 2.32 | 23.13 | 1.47 | 117.2 | 11.96 |  | 1 |  | 129.16 | 128.23 | 135.05
[5 empty] | 3.7427 | 30.01 | 5.18 | 0.14 | 24.59 | 0.93 |  |  | 129.16 |  | -0.22 |  | 129.16
426 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.28 | 31.85 | 2.12 | 21.87 | 1.39 | 109.81 | 11.31 |  | 1 |  | 121.12 | 120.24 | 126.64
[5 empty] | 3.4219 | 28.54 | 4.73 | 0.12 | 23.25 | 0.88 |  |  | 121.12 |  | -0.21 |  | 121.12
427 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.08 | 37.15 | 2.47 | 27.19 | 1.73 | 134.27 | 14.07 |  | 1 |  | 148.34 | 147.25 | 155.08
[5 empty] | 3.9922 | 35.85 | 5.52 | 0.14 | 28.91 | 1.09 |  |  | 148.34 |  | -0.26 |  | 148.34
428 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.1 | 26.54 | 596.33 | 20.62 | 1.31 | 742.11 | 10.67 |  | 1 |  | 752.78 | 751.95 | 791.95
[5 empty] | 2.8516 | 27.44 | 3.94 | 47.31 | 21.93 | 0.83 |  |  | 752.78 |  | -0.2 |  | 752.78
429 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.35 | 29.28 | 0.08 | 15.62 | 0.99 | 82.6 | 8.08 |  | 1 |  | 90.68 | 90.05 | 94.84
[5 empty] | 3.7427 | 19.53 | 4.24 | 0.01 | 16.61 | 0.63 |  |  | 90.68 |  | -0.15 |  | 90.68
430 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.22 | 26.77 | 0.07 | 14.75 | 0.94 | 77.25 | 7.63 |  | 1 |  | 84.88 | 84.29 | 88.77
[5 empty] | 3.4219 | 18.57 | 3.88 | 0.01 | 15.69 | 0.59 |  |  | 84.88 |  | -0.14 |  | 84.88
431 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.77 | 31.23 | 0.08 | 18.3 | 1.17 | 94.14 | 9.47 |  | 1 |  | 103.61 | 102.87 | 108.34
[5 empty] | 3.9922 | 23.33 | 4.52 | 0.01 | 19.46 | 0.74 |  |  | 103.61 |  | -0.18 |  | 103.61
432 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.1 | 22.31 | 0.06 | 13.86 | 0.88 | 70.14 | 7.17 |  | 1 |  | 77.31 | 76.75 | 80.83
[5 empty] | 2.8516 | 17.86 | 3.23 |  | 14.74 | 0.56 |  |  | 77.31 |  | -0.13 |  | 77.31
433 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 7.39 | 82.79 | 3.36 | 47.48 | 3.02 | 247.57 | 24.57 |  | 1 |  | 272.14 | 270.23 | 284.61
[5 empty] | 0.9357 | 58.76 | 13.49 | 0.2 | 50.5 | 1.91 |  |  | 272.14 |  | -0.45 |  | 272.14
434 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6.98 | 75.7 | 3.07 | 44.82 | 2.85 | 231.52 | 23.19 |  | 1 |  | 254.71 | 252.91 | 266.36
[5 empty] | 0.8555 | 55.87 | 12.33 | 0.18 | 47.66 | 1.8 |  |  | 254.71 |  | -0.43 |  | 254.71
435 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 8.67 | 88.31 | 3.59 | 55.59 | 3.54 | 282.26 | 28.76 |  | 1 |  | 311.02 | 308.79 | 325.22
[5 empty] | 0.998 | 70.2 | 14.39 | 0.21 | 59.12 | 2.23 |  |  | 311.02 |  | -0.53 |  | 311.02
436 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6.57 | 63.08 | 1537.75 | 42.06 | 2.68 | 1850.35 | 21.76 |  | 1 |  | 1872.11 | 1870.42 | 1969.93
[5 empty] | 0.7129 | 53.72 | 10.28 | 105.04 | 44.73 | 1.69 |  |  | 1872.11 |  | -0.4 |  | 1872.11
437 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 142.74 |  |  | 142.74 |  |  | 1 |  | 142.74 | 142.74 | 150.33
[5 empty] | 14.00832 | [7 empty] | 142.74 |  |  |  | 142.74
438 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-18 (КР2 Л.25) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | Т | 2.09 | 1.76 | 1.63 | 13.27 | 0.84 | 52.06 | 6.86 |  | 1 |  | 58.92 | 58.39 | 61.5
[5 empty] | 0.078878 | 19.96 | 0.23 | 0.09 | 14.11 | 0.53 |  |  | 58.92 |  | -0.13 |  | 58.92
439 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.33 | 1.09 | 1 | 8.5 | 0.54 | 33.28 | 4.4 |  | 1 |  | 37.68 | 37.34 | 39.33
[5 empty] | 0.048612 | 12.79 | 0.14 | 0.06 | 9.04 | 0.34 |  |  | 37.68 |  | -0.08 |  | 37.68
440 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.67 | 1.27 | 1.17 | 10.68 | 0.68 | 41.64 | 5.53 |  | 1 |  | 47.17 | 46.74 | 49.23
[5 empty] | 0.056714 | 16.08 | 0.17 | 0.07 | 11.36 | 0.43 |  |  | 47.17 |  | -0.1 |  | 47.17
441 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | Т | 1.28 | 0.91 | 789.55 | 8.16 | 0.52 | 865.57 | 4.22 |  | 1 |  | 869.79 | 869.46 | 915.72
[5 empty] | 0.04051 | 12.3 | 0.12 | 45.2 | 8.68 | 0.33 |  |  | 869.79 |  | -0.08 |  | 869.79
442 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 5.52 | 90.24 | 10.46 | 36.95 | 2.35 | 224.18 | 19.11 |  | 1 |  | 243.29 | 241.81 | 254.67
[5 empty] | 3.9808 | 43.16 | 13.06 | 0.6 | 39.29 | 1.48 |  |  | 243.29 |  | -0.35 |  | 243.29
443 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.51 | 55.62 | 6.44 | 23.47 | 1.49 | 140.73 | 12.14 |  | 1 |  | 152.87 | 151.93 | 160.01
[5 empty] | 2.4533 | 27.66 | 8.05 | 0.37 | 24.96 | 0.94 |  |  | 152.87 |  | -0.22 |  | 152.87
444 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.35 | 64.89 | 7.52 | 29.01 | 1.85 | 170.19 | 15.01 |  | 1 |  | 185.2 | 184.03 | 193.82
[5 empty] | 2.8622 | 34.75 | 9.39 | 0.43 | 30.85 | 1.17 |  |  | 185.2 |  | -0.28 |  | 185.2
445 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.4 | 55.62 | 3858.09 | 22.77 | 1.45 | 4295.63 | 11.78 |  | 1 |  | 4307.41 | 4306.5 | 4535.61
[5 empty] | 2.0444 | 26.6 | 8.05 | 306.19 | 24.22 | 0.91 |  |  | 4307.41 |  | -0.22 |  | 4307.41
446 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 4.15 | 64.53 | 0.56 | 27.72 | 1.77 | 157.74 | 14.34 |  | 1 |  | 172.08 | 170.97 | 180.07
[5 empty] | 3.9808 | 32.8 | 9.38 | 0.04 | 29.48 | 1.11 |  |  | 172.08 |  | -0.27 |  | 172.08
447 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.64 | 39.77 | 0.34 | 17.61 | 1.12 | 99.16 | 9.11 |  | 1 |  | 108.27 | 107.56 | 113.28
[5 empty] | 2.4533 | 21.02 | 5.78 | 0.03 | 18.73 | 0.71 |  |  | 108.27 |  | -0.17 |  | 108.27
448 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 3.27 | 46.39 | 0.4 | 21.79 | 1.39 | 120.24 | 11.27 |  | 1 |  | 131.51 | 130.64 | 137.59
[5 empty] | 2.8622 | 26.41 | 6.74 | 0.03 | 23.17 | 0.87 |  |  | 131.51 |  | -0.21 |  | 131.51
449 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.47 | 33.14 | 0.29 | 16.44 | 1.05 | 89.14 | 8.51 |  | 1 |  | 97.65 | 96.99 | 102.15
[5 empty] | 2.0444 | 20.21 | 4.81 | 0.02 | 17.49 | 0.66 |  |  | 97.65 |  | -0.16 |  | 97.65
450 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 2.59 | 60.8 | 207.18 | 17.4 | 1.11 | 339.46 | 9 |  | 1 |  | 348.46 | 347.76 | 366.26
[5 empty] | 0.9952 | 17.81 | 8.67 | 16.12 | 18.51 | 0.7 |  |  | 348.46 |  | -0.17 |  | 348.46
451 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.64 | 37.47 | 0.05 | 11.01 | 0.7 | 72.68 | 5.7 |  | 1 |  | 78.38 | 77.94 | 82.09
[5 empty] | 0.6133 | 11.41 | 5.34 |  | 11.71 | 0.44 |  |  | 78.38 |  | -0.11 |  | 78.38
452 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 2.02 | 43.72 | 0.06 | 13.52 | 0.86 | 87.3 | 6.99 |  | 1 |  | 94.29 | 93.75 | 98.74
[5 empty] | 0.7156 | 14.34 | 6.23 | 0.01 | 14.38 | 0.54 |  |  | 94.29 |  | -0.13 |  | 94.29
453 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 1.52 | 31.23 | 453.87 | 10.13 | 0.65 | 553.26 | 5.24 |  | 1 |  | 558.5 | 558.09 | 587.78
[5 empty] | 0.5111 | 10.97 | 4.45 | 35.32 | 10.78 | 0.41 |  |  | 558.5 |  | -0.1 |  | 558.5
454 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 115.56 |  |  | 115.56 |  |  | 1 |  | 115.56 | 115.56 | 121.71
[5 empty] | 11.3408 | [7 empty] | 115.56 |  |  |  | 115.56
455 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТ-19 (КР2 Л.26) МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.45 | 24.56 | 1.63 | 16.31 | 1.04 | 82.63 | 8.44 |  | 1 |  | 91.07 | 90.42 | 95.23
[5 empty] | 2.6394 | 21.16 | 3.65 | 0.1 | 17.34 | 0.65 |  |  | 91.07 |  | -0.16 |  | 91.07
456 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.31 | 22.44 | 1.49 | 15.4 | 0.98 | 77.35 | 7.97 |  | 1 |  | 85.32 | 84.7 | 89.21
[5 empty] | 2.4107 | 20.1 | 3.33 | 0.09 | 16.38 | 0.62 |  |  | 85.32 |  | -0.15 |  | 85.32
457 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.88 | 26.17 | 1.74 | 19.16 | 1.22 | 94.61 | 9.91 |  | 1 |  | 104.52 | 103.75 | 109.27
[5 empty] | 2.8124 | 25.26 | 3.89 | 0.1 | 20.37 | 0.77 |  |  | 104.52 |  | -0.18 |  | 104.52
458 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 2.18 | 18.7 | 420.22 | 14.53 | 0.93 | 522.94 | 7.52 |  | 1 |  | 530.46 | 529.88 | 558.07
[5 empty] | 2.0089 | 19.33 | 2.78 | 33.34 | 15.45 | 0.58 |  |  | 530.46 |  | -0.14 |  | 530.46
459 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.66 | 20.65 | 0.06 | 11.01 | 0.7 | 58.23 | 5.7 |  | 1 |  | 63.93 | 63.49 | 66.87
[5 empty] | 2.6394 | 13.77 | 2.99 |  | 11.71 | 0.44 |  |  | 63.93 |  | -0.11 |  | 63.93
460 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.56 | 18.86 | 0.05 | 10.39 | 0.66 | 54.41 | 5.38 |  | 1 |  | 59.79 | 59.37 | 62.53
[5 empty] | 2.4107 | 13.08 | 2.73 |  | 11.05 | 0.42 |  |  | 59.79 |  | -0.1 |  | 59.79
461 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.95 | 22 | 0.06 | 12.9 | 0.82 | 66.34 | 6.67 |  | 1 |  | 73.01 | 72.49 | 76.35
[5 empty] | 2.8124 | 16.44 | 3.19 |  | 13.72 | 0.52 |  |  | 73.01 |  | -0.12 |  | 73.01
462 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) |  |  | М2 | 1.48 | 15.72 | 0.04 | 9.77 | 0.62 | 49.42 | 5.05 |  | 1 |  | 54.47 | 54.08 | 56.96
[5 empty] | 2.0089 | 12.58 | 2.28 |  | 10.39 | 0.39 |  |  | 54.47 |  | -0.09 |  | 54.47
463 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 1 ПО 6 ЭТАЖ) (БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 5.21 | 58.38 | 2.37 | 33.48 | 2.13 | 174.57 | 17.32 |  | 1 |  | 191.89 | 190.55 | 200.69
[5 empty] | 0.6598 | 41.44 | 9.51 | 0.14 | 35.61 | 1.34 |  |  | 191.89 |  | -0.32 |  | 191.89
464 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 7 ПО 12 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.92 | 53.33 | 2.17 | 31.58 | 2.01 | 163.13 | 16.34 |  | 1 |  | 179.47 | 178.2 | 187.68
[5 empty] | 0.6027 | 39.36 | 8.69 | 0.13 | 33.58 | 1.27 |  |  | 179.47 |  | -0.3 |  | 179.47
465 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 13 ПО 19 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 6.11 | 62.21 | 2.53 | 39.16 | 2.49 | 198.84 | 20.26 |  | 1 |  | 219.1 | 217.53 | 229.1
[5 empty] | 0.7031 | 49.45 | 10.14 | 0.15 | 41.65 | 1.57 |  |  | 219.1 |  | -0.37 |  | 219.1
466 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР (С 20 ПО 24 ЭТАЖ) (БЕТОН С25/30) |  |  | М3 | 4.63 | 44.44 | 1071.18 | 29.63 | 1.89 | 1290.73 | 15.33 |  | 1 |  | 1306.06 | 1304.87 | 1374.29
[5 empty] | 0.5022 | 37.85 | 7.24 | 73.32 | 31.51 | 1.19 |  |  | 1306.06 |  | -0.28 |  | 1306.06
467 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 304.82 |  |  | 304.82 |  |  | 1 |  | 304.82 | 304.82 | 321.04
[5 empty] | 29.9136 | [7 empty] | 304.82 |  |  |  | 304.82
468 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-1 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  | Т | 0.77 | 0.65 | 101.62 | 4.85 | 0.31 | 125.85 | 2.51 |  | 1 |  | 128.36 | 128.17 | 134.99
[5 empty] | 0.028857 | 7.3 | 0.08 | 5.82 | 5.16 | 0.19 |  |  | 128.36 |  | -0.05 |  | 128.36
469 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  | М2 | 1.96 | 31.92 | 481.9 | 13.07 | 0.83 | 595.45 | 6.76 |  | 1 |  | 602.21 | 601.69 | 633.7
[5 empty] | 1.408 | 15.26 | 4.62 | 38.18 | 13.89 | 0.52 |  |  | 602.21 |  | -0.12 |  | 602.21
470 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  | М2 | 1.47 | 22.82 | 0.2 | 9.81 | 0.62 | 55.8 | 5.07 |  | 1 |  | 60.87 | 60.48 | 63.7
[5 empty] | 1.408 | 11.6 | 3.32 | 0.02 | 10.43 | 0.39 |  |  | 60.87 |  | -0.09 |  | 60.87
471 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 0.91 | 21.51 | 73.28 | 6.16 | 0.39 | 120.08 | 3.19 |  | 1 |  | 123.27 | 123.02 | 129.56
[5 empty] | 0.352 | 6.3 | 3.07 | 5.7 | 6.55 | 0.25 |  |  | 123.27 |  | -0.06 |  | 123.27
472 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  | КМ | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.08 | 0.01 | 0.72 | 0.04 |  | 1 |  | 0.76 | 0.76 | 0.8
[5 empty] | 0.000032 | 0.12 |  | 0.02 | 0.08 |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.76
473 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  | М |  |  |  | 0.01 |  | 0.04 | 0.01 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
[5 empty] | 0.032 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
474 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 14.35 |  |  | 14.35 |  |  | 1 |  | 14.35 | 14.35 | 15.11
[5 empty] | 1.408 | [7 empty] | 14.35 |  |  |  | 14.35
475 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТЕНА СТН-2 (КР2 Л.28) АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР |  |  | Т | 4.45 | 3.76 | 635 | 28.32 | 1.8 | 778.82 | 14.65 |  | 1 |  | 793.47 | 792.33 | 834.48
[5 empty] | 0.168319 | 42.6 | 0.49 | 36.35 | 30.12 | 1.14 |  |  | 793.47 |  | -0.27 |  | 793.47
476 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ |  |  | М2 | 9.5 | 155.24 | 2343.76 | 63.56 | 4.05 | 2896.09 | 32.88 |  | 1 |  | 2928.97 | 2926.42 | 3082.11
[5 empty] | 6.848 | 74.24 | 22.48 | 185.7 | 67.6 | 2.55 |  |  | 2928.97 |  | -0.61 |  | 2928.97
477 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ) |  |  | М2 | 7.14 | 111 | 0.96 | 47.69 | 3.04 | 271.36 | 24.67 |  | 1 |  | 296.03 | 294.11 | 309.76
[5 empty] | 6.848 | 56.43 | 16.13 | 0.07 | 50.71 | 1.92 |  |  | 296.03 |  | -0.46 |  | 296.03
478 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250 ММ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ В БАДЬЯХ(БЕТОН С30/37) |  |  | М3 | 4.45 | 104.6 | 356.39 | 29.93 | 1.91 | 583.93 | 15.48 |  | 1 |  | 599.41 | 598.21 | 630.03
[5 empty] | 1.712 | 30.63 | 14.91 | 27.73 | 31.83 | 1.2 |  |  | 599.41 |  | -0.29 |  | 599.41
479 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБЫ БНТ 100 |  |  | КМ | 0.2 | 0.16 | 7.24 | 1.44 | 0.09 | 13.01 | 0.74 |  | 1 |  | 13.75 | 13.69 | 14.42
[5 empty] | 0.000576 | 2.16 | 0.03 | 0.34 | 1.53 | 0.06 |  |  | 13.75 |  | -0.01 |  | 13.75
480 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-1-1 |  |  | М | 0.03 |  |  | 0.27 | 0.02 | 1 | 0.14 |  | 1 |  | 1.14 | 1.13 | 1.19
[5 empty] | 0.576 | 0.41 |  |  | 0.29 | 0.01 |  |  | 1.14 |  |  |  | 1.14
481 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | КМ | 0.03 | 0.14 | 1.64 | 0.2 | 0.01 | 3.26 | 0.11 |  | 1 |  | 3.37 | 3.36 | 3.54
[5 empty] | 0.00008 | 0.28 | 0.03 | 0.76 | 0.22 | 0.01 |  |  | 3.37 |  |  |  | 3.37
482 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ИЗ РАСЦЕНКИ Е22-11-1 |  |  | М |  |  |  | -0.04 |  | -0.14 | -0.02 |  | 1 |  | -0.16 | -0.16 | -0.17
[5 empty] | -0.08 | -0.06 |  |  | -0.04 |  |  |  | -0.16 |  |  |  | -0.16
483 | Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ СТЕН |  |  | М2 |  |  | 69.78 |  |  | 69.78 |  |  | 1 |  | 69.78 | 69.78 | 73.49
[5 empty] | 6.848 | [7 empty] | 69.78 |  |  |  | 69.78
смета 1.139. |  | 16.23-01 АС-С48 КЛАДОВЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПЕРЕГОРОДКИ,КРЕПЛЕНИЯ,ПЕРЕМЫЧКИ,ЗАШИВКИ,РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ,ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,ОТМОСТКА,ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) |  |  |  | 642.93 | 784.52 | 22144.63 | 4218.01 | 268.75 | 40104.22 | 2183.22 | 0 |  | 0 | 42287.44 | 42117.94 | 44358.58
[6 empty] | 6307.81 | 113.44 | 1764.14 | 4487.18 | 169.5 |  | 0 | 42287.44 | 0 | -40.32 | 0 | 42287.44 | 178.49
484 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (ПРИМ.П.7 АР Л.5, АР Л.3) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.100ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2 |  |  | М2 | 81.24 | 114 | 42.59 | 525.45 | 33.46 | 2077.03 | 271.84 |  | 1 |  | 2348.87 | 2327.77 | 2451.61
[5 empty] | 60.6469 | 783.29 | 16.24 | 3.37 | 558.79 | 21.1 |  |  | 2348.87 |  | -5.02 |  | 2348.87
485 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  | Т | -0.91 | -0.72 | 1421.24 | -6.34 | -0.4 | 1518.35 | -3.28 |  | 1 |  | 1515.07 | 1515.32 | 1595.94
[5 empty] | -0.014167 | -9.53 | -0.12 | 121.03 | -6.74 | -0.25 |  |  | 1515.07 |  | 0.06 |  | 1515.07
486 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 182.17 | 255.64 | 114.6 | 1178.27 | 75.03 | 4678.15 | 609.57 |  | 1 |  | 5287.72 | 5240.4 | 5519.19
[5 empty] | 135.995 | 1756.44 | 36.42 | 9.07 | 1253.03 | 47.32 |  |  | 5287.72 |  | -11.25 |  | 5287.72
487 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  | Т | -2.04 | -1.61 | 3830.9 | -14.21 | -0.9 | 4103.48 | -7.35 |  | 1 |  | 4096.13 | 4096.7 | 4314.64
[5 empty] | -0.031768 | -21.36 | -0.26 | 326.2 | -15.11 | -0.57 |  |  | 4096.13 |  | 0.14 |  | 4096.13
488 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.250ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 173.89 | 244.03 | 227.88 | 1124.73 | 71.62 | 4593.45 | 581.87 |  | 1 |  | 5175.32 | 5130.15 | 5403.07
[5 empty] | 129.815 | 1676.63 | 34.76 | 18.04 | 1196.09 | 45.17 |  |  | 5175.32 |  | -10.74 |  | 5175.32
489 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-1 |  |  | Т | -1.95 | -1.54 | 7609.33 | -13.56 | -0.86 | 8206.13 | -7.02 |  | 1 |  | 8199.11 | 8199.65 | 8635.87
[5 empty] | -0.030325 | -20.39 | -0.25 | 647.99 | -14.43 | -0.54 |  |  | 8199.11 |  | 0.13 |  | 8199.11
490 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК СДВОЕННЫХ ТОЛЩ.100ММ+120ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИМЫКАНИЯ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (УЗЕЛ 1,2,3 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 7.17 | 10.41 | 4.49 | 46.35 | 2.95 | 184.31 | 23.98 |  | 1 |  | 208.29 | 206.43 | 217.41
[5 empty] | 2.7494 | 69.04 | 1.48 | 0.36 | 49.29 | 1.86 |  |  | 208.29 |  | -0.44 |  | 208.29
491 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е8-64-2 |  |  | Т | -0.08 | -0.07 | 141.69 | -0.57 | -0.04 | 151.6 | -0.3 |  | 1 |  | 151.3 | 151.32 | 159.37
[5 empty] | -0.001285 | -0.86 | -0.01 | 12.07 | -0.61 | -0.02 |  |  | 151.3 |  | 0.01 |  | 151.3
492 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н=1100ММ (ПРИМ.П.29 АР Л.5, АР Л.3) |  |  | М2 | 6.68 | 8.97 | 224.5 | 43.15 | 2.75 | 410.07 | 22.32 |  | 1 |  | 432.39 | 430.66 | 453.57
[5 empty] | 9.6298 | 64.41 | 1.25 | 19.08 | 45.89 | 1.73 |  |  | 432.39 |  | -0.41 |  | 432.39
493 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) КРЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (КР3 Л.10) |  |  | Т | 42.08 | 3.86 | 2267.9 | 291.84 | 18.58 | 3475.44 | 150.98 |  | 1 |  | 3626.42 | 3614.7 | 3807
[5 empty] | 0.194393 | 442.61 | 1.46 | 131.36 | 310.36 | 11.72 |  |  | 3626.42 |  | -2.79 |  | 3626.42
494 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПОСТАНОВКА БОЛТОВ |  |  | ШТ. | 2.23 | 0.13 | 0.91 | 13.43 | 0.98 | 55.25 | 7.99 |  | 1 |  | 63.24 | 62.62 | 65.95
[5 empty] | 16.896 | 23.42 | 0.08 | 0.07 | 15.84 | 0.62 |  |  | 63.24 |  | -0.15 |  | 63.24
495 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УКЛАДКА БЕТОНА С8/10 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (УЗЕЛ 9 КР3 Л.10) |  |  | М3 | 0.58 | 5.95 | 64.15 | 3.82 | 0.24 | 87.86 | 1.98 |  | 1 |  | 89.84 | 89.69 | 94.46
[5 empty] | 0.2352 | 5.09 | 0.73 | 4.43 | 4.07 | 0.15 |  |  | 89.84 |  | -0.04 |  | 89.84
496 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНАМ И ВЕНТБЛОКАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ (УЗЕЛ 4,5,6,7,8 КР3 10, УЗЕЛ 17 КР3 Л.10) |  |  | М3 | 4.38 | 0.2 | 214.98 | 26.14 | 1.66 | 328.31 | 13.53 |  | 1 |  | 341.84 | 340.79 | 358.92
[5 empty] | 1.0232 | 39.66 | 0.12 | 17.07 | 27.8 | 1.05 |  |  | 341.84 |  | -0.25 |  | 341.84
497 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (ВСЕГО ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК И НАРУЖНЫХ СТЕН - ПРИМ.П.22 АР Л.5) |  |  | М2 | 33.97 | 0.08 | 242.05 | 235.55 | 15 | 1127.3 | 121.86 |  | 1 |  | 1249.16 | 1239.7 | 1305.65
[5 empty] | 157.064 | 358.42 |  | 18.49 | 250.5 | 9.46 |  |  | 1249.16 |  | -2.25 |  | 1249.16
498 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 | -7.92 |  | 251.96 | -47.19 | -3.01 | 98.31 | -24.42 |  | 1 |  | 73.89 | 75.79 | 79.82
[5 empty] | - 157.064 | -71.81 |  | 20 | -50.19 | -1.9 |  |  | 73.89 |  | 0.45 |  | 73.89
499 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (УЗЕЛ 1,2,3 СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 17.35 | 0.04 | 123.61 | 120.29 | 7.66 | 575.67 | 62.23 |  | 1 |  | 637.9 | 633.07 | 666.75
[5 empty] | 80.2078 | 183.03 |  | 9.44 | 127.92 | 4.83 |  |  | 637.9 |  | -1.15 |  | 637.9
500 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 | -4.04 |  | 128.67 | -24.1 | -1.53 | 50.22 | -12.47 |  | 1 |  | 37.75 | 38.72 | 40.78
[5 empty] | -80.2078 | -36.67 |  | 10.22 | -25.63 | -0.97 |  |  | 37.75 |  | 0.23 |  | 37.75
501 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА (НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЦА НА 3-М ЭТАЖЕ) |  |  | М2 | 0.72 | 1.87 | 17.96 | 4.65 | 0.3 | 38.02 | 2.4 |  | 1 |  | 40.42 | 40.23 | 42.37
[5 empty] | 0.4064 | 6.78 | 0.29 | 1.38 | 4.94 | 0.19 |  |  | 40.42 |  | -0.05 |  | 40.42
502 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К ПЕРЕКРЫТИЮ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.30ММ (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  | М3 | 0.02 |  | 0.88 | 0.11 | 0.01 | 1.34 | 0.05 |  | 1 |  | 1.39 | 1.39 | 1.46
[5 empty] | 0.0042 | 0.16 |  | 0.07 | 0.11 |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 1.39
503 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  | М3 | 0.02 |  | 0.75 | 0.09 | 0.01 | 1.15 | 0.05 |  | 1 |  | 1.2 | 1.2 | 1.26
[5 empty] | 0.0036 | 0.14 |  | 0.06 | 0.1 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
504 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ПРОКЛЕЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАЗНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ ССШ-160 (СЕЧ.1-1 КР3 Л.10) |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.6 | 0.06 |  | 1 |  | 0.66 | 0.65 | 0.68
[5 empty] | 0.0841 | 0.19 |  | 0.01 | 0.13 | 0.01 |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.66
505 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 |  |  | 0.13 | -0.03 |  | 0.04 | -0.01 |  | 1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
[5 empty] | -0.0841 | -0.04 |  | 0.01 | -0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03
506 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) ОГРАЖДЕНИЯ НЕЗАДЫМЛЯЕМЫХ ЛОДЖИЙ ИЗ КИРПИЧА Н=1200ММ (ПРИМ.П.30 АР Л.5) |  |  | М2 | 13.06 | 33.95 | 326.62 | 84.57 | 5.39 | 691.61 | 43.75 |  | 1 |  | 735.36 | 731.96 | 770.9
[5 empty] | 7.392 | 123.41 | 5.27 | 25.15 | 89.93 | 3.4 |  |  | 735.36 |  | -0.81 |  | 735.36
507 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ КИРПИЧА К СТЕНАМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.20ММ |  |  | М3 | 0.07 |  | 3.55 | 0.43 | 0.03 | 5.43 | 0.22 |  | 1 |  | 5.65 | 5.63 | 5.93
[5 empty] | 0.0169 | 0.66 |  | 0.28 | 0.46 | 0.02 |  |  | 5.65 |  |  |  | 5.65
508 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) УПЛОТНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ ПО УЗЛУ 12 ПО ОСЯМ 8-9/Г, 8-9/В (ПРИМ.П.10 КР3 Л.10) |  |  | М | 0.14 | 0.4 | 1.9 | 1 | 0.06 | 6.12 | 0.52 |  | 1 |  | 6.64 | 6.6 | 6.95
[5 empty] | 2.192 | 1.51 | 0.01 | 0.16 | 1.06 | 0.04 |  |  | 6.64 |  | -0.01 |  | 6.64
509 | Ж2-50-10-30 | ПЕРЕГОРОДКИ (АР Л.3,5-11) НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ ЛТ-1 |  |  | М | 0.39 | 0.01 | 14.9 | 2.73 | 0.17 | 26.12 | 1.41 |  | 1 |  | 27.53 | 27.42 | 28.88
[5 empty] | 2.192 | 4.15 |  | 1.18 | 2.9 | 0.11 |  |  | 27.53 |  | -0.03 |  | 27.53
510 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ А (ПРИМ.П.35 АР Л.5) УСТРОЙСТОВО ЗАШИВОК ИЗ ЛИСТОВ ГВЛВ ТОЛЩ.12,5ММ ПО ПРОФИЛЮ ПС-30 |  |  | М2 | 0.1 | 0.04 | 1.65 | 0.66 | 0.04 | 4.26 | 0.34 |  | 1 |  | 4.6 | 4.57 | 4.81
[5 empty] | 0.0757 | 1.01 |  | 0.13 | 0.71 | 0.03 |  |  | 4.6 |  | -0.01 |  | 4.6
511 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДЕТАЛЬ Б (ПРИМ.П.35 АР Л.5) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 1.11 | 0.45 | 0.03 | 2.9 | 0.23 |  | 1 |  | 3.13 | 3.11 | 3.28
[5 empty] | 0.0512 | 0.69 |  | 0.09 | 0.48 | 0.02 |  |  | 3.13 |  |  |  | 3.13
512 | Ж2-90-90 | ЗАШИВКИ (АР Л.5) ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗ ЛИСТА ГВЛВ |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 0.63 | 0.24 | 0.02 | 1.59 | 0.13 |  | 1 |  | 1.72 | 1.71 | 1.8
[5 empty] | 0.0512 | 0.37 |  | 0.05 | 0.26 | 0.01 |  |  | 1.72 |  |  |  | 1.72
513 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) |  |  | Т | 2.56 | 6.83 | 275.09 | 18.87 | 1.2 | 366.15 | 9.76 |  | 1 |  | 375.91 | 375.15 | 395.11
[5 empty] | 0.055085 | 27.51 | 1.2 | 16 | 20.07 | 0.76 |  |  | 375.91 |  | -0.18 |  | 375.91
514 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-2 |  |  | Т | 6.83 | 21.4 | 988.96 | 50.23 | 3.2 | 1249.59 | 25.99 |  | 1 |  | 1275.58 | 1273.56 | 1341.31
[5 empty] | 0.200218 | 73.54 | 2.89 | 57.3 | 53.42 | 2.02 |  |  | 1275.58 |  | -0.48 |  | 1275.58
515 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ СТОЕК СТ-3 |  |  | Т | 1.54 | 4.09 | 164.54 | 11.28 | 0.72 | 218.99 | 5.84 |  | 1 |  | 224.83 | 224.38 | 236.32
[5 empty] | 0.032947 | 16.45 | 0.72 | 9.57 | 12 | 0.45 |  |  | 224.83 |  | -0.11 |  | 224.83
516 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ |  |  | Т | 12.22 | 1.12 | 312.37 | 84.71 | 5.39 | 643.35 | 43.83 |  | 1 |  | 687.18 | 683.78 | 720.16
[5 empty] | 0.056429 | 128.48 | 0.42 | 18.6 | 90.09 | 3.4 |  |  | 687.18 |  | -0.81 |  | 687.18
517 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДГ-1 |  |  | Т | 3.71 | 0.34 | 182.02 | 25.75 | 1.64 | 287.38 | 13.32 |  | 1 |  | 300.7 | 299.67 | 315.61
[5 empty] | 0.017149 | 39.05 | 0.13 | 10.42 | 27.38 | 1.03 |  |  | 300.7 |  | -0.25 |  | 300.7
518 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИИ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНЕ |  |  | Т | 0.23 | 0.02 | 6.6 | 1.61 | 0.1 | 12.92 | 0.83 |  | 1 |  | 13.75 | 13.69 | 14.42
[5 empty] | 0.00107 | 2.44 | 0.01 | 0.4 | 1.71 | 0.06 |  |  | 13.75 |  | -0.02 |  | 13.75
519 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА УГОЛКОВ ПОЗ.4 |  |  | Т | 0.02 | 0.12 | 7.75 | 0.16 | 0.01 | 8.89 | 0.09 |  | 1 |  | 8.98 | 8.97 | 9.45
[5 empty] | 0.001581 | 0.22 | 0.03 | 0.45 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.98 |  |  |  | 8.98
520 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА ПОЛОСЫ ПОЗ.6 |  |  | Т | 0.07 | 0.2 | 7.92 | 0.54 | 0.03 | 10.53 | 0.28 |  | 1 |  | 10.81 | 10.79 | 11.36
[5 empty] | 0.001584 | 0.79 | 0.03 | 0.46 | 0.57 | 0.02 |  |  | 10.81 |  |  |  | 10.81
521 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС1 |  |  | Т | 0.46 | 1.24 | 107.73 | 3.42 | 0.22 | 127.54 | 1.77 |  | 1 |  | 129.31 | 129.17 | 136.04
[5 empty] | 0.009971 | 4.98 | 0.22 | 6.21 | 3.63 | 0.14 |  |  | 129.31 |  | -0.03 |  | 129.31
522 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ |  |  | М3 | 1.77 | 10.51 | 129.95 | 12.2 | 0.78 | 192.38 | 6.31 |  | 1 |  | 198.69 | 198.2 | 208.74
[5 empty] | 0.1632 | 17.25 | 1.32 | 8.34 | 12.98 | 0.49 |  |  | 198.69 |  | -0.12 |  | 198.69
523 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  | Т | 0.56 | 0.44 | 75.95 | 3.89 | 0.25 | 94.98 | 2.01 |  | 1 |  | 96.99 | 96.83 | 101.98
[5 empty] | 0.008704 | 5.85 | 0.07 | 4.34 | 4.14 | 0.16 |  |  | 96.99 |  | -0.04 |  | 96.99
524 | Ж2-90-90 | КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (КР3 Л.15) УСТРОЙСТВО ЛОТКА ЛТ-1 |  |  | М2 | 0.31 | 0.05 | 303.44 | 1.87 | 0.12 | 327.74 | 0.97 |  | 1 |  | 328.71 | 328.63 | 346.11
[5 empty] | 0.3516 | 2.84 | 0.01 | 17.37 | 1.99 | 0.08 |  |  | 328.71 |  | -0.02 |  | 328.71
525 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) |  |  | ШТ. | 33.05 | 40.88 | 1423.9 | 210.55 | 13.41 | 2362.01 | 108.93 |  | 1 |  | 2470.94 | 2462.48 | 2593.48
[5 empty] | 56.752 | 314.44 | 5.94 | 128.47 | 223.91 | 8.46 |  |  | 2470.94 |  | -2.01 |  | 2470.94
526 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 100 КГ НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.9) |  |  | ШТ. | 1.03 | 1.27 | 21.9 | 6.53 | 0.42 | 48.98 | 3.38 |  | 1 |  | 52.36 | 52.1 | 54.87
[5 empty] | 1.76 | 9.75 | 0.18 | 1.97 | 6.94 | 0.26 |  |  | 52.36 |  | -0.06 |  | 52.36
527 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т НА СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | ШТ. | 0.43 | 7.65 | 155.87 | 2.85 | 0.18 | 186.56 | 1.48 |  | 1 |  | 188.04 | 187.93 | 197.93
[5 empty] | 1.408 | 2.86 | 1.48 | 14.04 | 3.03 | 0.11 |  |  | 188.04 |  | -0.03 |  | 188.04
528 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ Ф10 S500 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  | Т | 0.1 | 0.08 | 5.66 | 0.7 | 0.04 | 8.61 | 0.36 |  | 1 |  | 8.97 | 8.94 | 9.42
[5 empty] | 0.001569 | 1.05 | 0.01 | 0.32 | 0.74 | 0.03 |  |  | 8.97 |  | -0.01 |  | 8.97
529 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 (ПРИМ.П.1 КР3 Л.9) |  |  | М2 | 0.25 | 0.1 | 1.43 | 1.52 | 0.1 | 7.21 | 0.79 |  | 1 |  | 8 | 7.94 | 8.36
[5 empty] | 0.572 | 2.29 | 0.03 | 0.11 | 1.62 | 0.06 |  |  | 8 |  | -0.02 |  | 8
530 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  | М2 | 0.01 | 0.02 | 0.68 | 0.1 | 0.01 | 1.1 | 0.05 |  | 1 |  | 1.15 | 1.15 | 1.21
[5 empty] | 0.572 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.15
531 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) УСТАНОВКА УГОЛКА ПОЗ.5,13 |  |  | Т | 1.17 | 0.11 | 16.24 | 8.16 | 0.52 | 47.29 | 4.22 |  | 1 |  | 51.51 | 51.18 | 53.9
[5 empty] | 0.005432 | 12.37 | 0.04 | 0.97 | 8.67 | 0.33 |  |  | 51.51 |  | -0.08 |  | 51.51
532 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГОЛКОВ ПО СЕТКЕ |  |  | М2 | 0.07 | 0.01 | 1.61 | 0.45 | 0.03 | 3.38 | 0.23 |  | 1 |  | 3.61 | 3.59 | 3.78
[5 empty] | 0.0477 | 0.68 | 0.01 | 0.1 | 0.48 | 0.02 |  |  | 3.61 |  |  |  | 3.61
533 | Ж2-90-90 | ПЕРЕМЫЧКИ (КР3 Л.9) ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ПРИМ.П.4 КР3 Л.9) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.32 | 0.03 |  | 1 |  | 0.35 | 0.35 | 0.37
[5 empty] | 0.1429 | 0.1 |  | 0.01 | 0.07 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.35
534 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.31 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ММ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.96 | 4.94 | 11.21 | 20.5 | 1.31 | 92.44 | 10.6 |  | 1 |  | 103.04 | 102.22 | 107.66
[5 empty] | 3.328 | 31.19 |  | 0.87 | 21.8 | 0.82 |  |  | 103.04 |  | -0.2 |  | 103.04
535 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.48 | -0.9 | -4.29 | -3.31 | -0.21 | -17.69 | -1.71 |  | 1 |  | -19.4 | -19.27 | -20.3
[5 empty] | -3.328 | -5.03 |  | -0.33 | -3.52 | -0.13 |  |  | -19.4 |  | 0.03 |  | -19.4
536 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.32 УСТРОЙСТВО ШТРАБ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 40Х40ММ |  |  | М | 2.75 | 1.8 | 5.41 | 17.44 | 1.11 | 71.79 | 9.02 |  | 1 |  | 80.81 | 80.11 | 84.37
[5 empty] | 19.2 | 26.53 |  | 0.43 | 18.54 | 0.7 |  |  | 80.81 |  | -0.17 |  | 80.81
537 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.33 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.71 | 1.19 | 2.69 | 4.93 | 0.31 | 22.22 | 2.55 |  | 1 |  | 24.77 | 24.57 | 25.88
[5 empty] | 0.8 | 7.5 |  | 0.21 | 5.24 | 0.2 |  |  | 24.77 |  | -0.05 |  | 24.77
538 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.11 | -0.22 | -1.03 | -0.8 | -0.05 | -4.26 | -0.41 |  | 1 |  | -4.67 | -4.64 | -4.89
[5 empty] | -0.8 | -1.21 |  | -0.08 | -0.85 | -0.03 |  |  | -4.67 |  | 0.01 |  | -4.67
539 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.84 | 1.46 | 3.5 | 5.82 | 0.37 | 26.64 | 3.01 |  | 1 |  | 29.65 | 29.42 | 30.99
[5 empty] | 0.8 | 8.86 |  | 0.27 | 6.19 | 0.23 |  |  | 29.65 |  | -0.06 |  | 29.65
540 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДО ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ 120 ММ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.15 | -0.3 | -1.33 | -1.07 | -0.07 | -5.67 | -0.55 |  | 1 |  | -6.22 | -6.18 | -6.51
[5 empty] | -0.8 | -1.63 |  | -0.1 | -1.14 | -0.04 |  |  | -6.22 |  | 0.01 |  | -6.22
541 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.34 |  |  | М3 | 2.53 | 0.31 | 8.2 | 16.04 | 1.02 | 67.98 | 8.3 |  | 1 |  | 76.28 | 75.64 | 79.66
[5 empty] | 0.03072 | 24.22 | 0.18 | 0.65 | 17.05 | 0.64 |  |  | 76.28 |  | -0.15 |  | 76.28
542 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ПРИМЕЧАНИЕ П.36 УСТАНОВКА РЕЧЕВОГО ИНФОРМАТОРА |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.51 | 0.05 | 250.96 | 3.29 | 0.21 | 283.05 | 1.7 |  | 1 |  | 284.75 | 284.62 | 299.76
[5 empty] | 0.896 | 5.01 |  | 19.93 | 3.5 | 0.13 |  |  | 284.75 |  | -0.03 |  | 284.75
543 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НАКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ ПВХ 500Х500Х3 |  |  | М2 | 0.11 | 0.03 | 57.46 | 0.78 | 0.05 | 64.91 | 0.4 |  | 1 |  | 65.31 | 65.28 | 68.75
[5 empty] | 0.196 | 1.18 | 0.01 | 4.56 | 0.83 | 0.03 |  |  | 65.31 |  | -0.01 |  | 65.31
544 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ |  |  | ШТ. | 0.95 |  | 16.99 | 6.14 | 0.39 | 40.93 | 3.18 |  | 1 |  | 44.11 | 43.86 | 46.19
[5 empty] | 1.536 | 9.34 |  | 1.35 | 6.53 | 0.25 |  |  | 44.11 |  | -0.06 |  | 44.11
545 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) НИШЫ Э ПОД КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК (ПРИМ.П.8 АР Л.8, ПРИМ.П.3 АР .Л.9, ПРИМ.П.3 АР Л.10) |  |  | М | 0.25 | 0.16 | 0.49 | 1.58 | 0.1 | 6.49 | 0.82 |  | 1 |  | 7.31 | 7.25 | 7.64
[5 empty] | 1.7361 | 2.4 |  | 0.04 | 1.68 | 0.06 |  |  | 7.31 |  | -0.02 |  | 7.31
546 | Ж2-90-90 | РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ (АР Л.5) ЭКРАНИРОВАНИЕ (ПРИМ.П.1 АР Л.9) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО СТАЛЬНОЙ СЕТКЕ С ЯЧЕЙКОЙ 50Х50 Ф2ММ |  |  | М2 | 4.51 | 0.62 | 45.43 | 29.09 | 1.85 | 155.62 | 15.05 |  | 1 |  | 170.67 | 169.5 | 178.52
[5 empty] | 3.4989 | 43.9 | 0.37 | 2.9 | 30.94 | 1.17 |  |  | 170.67 |  | -0.28 |  | 170.67
547 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.4 АР Л.60) |  |  | ШТ. | 2.08 |  | 22.27 | 13.43 | 0.85 | 73.44 | 6.95 |  | 1 |  | 80.39 | 79.85 | 84.1
[5 empty] | 3.36 | 20.43 |  | 1.77 | 14.28 | 0.54 |  |  | 80.39 |  | -0.13 |  | 80.39
548 | Ж2-90-90 | ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АР Л.60-64) УСТРОЙСТВО ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИМ.П.5 АР Л.60) |  |  | ШТ. | 0.04 |  | 0.42 | 0.26 | 0.02 | 1.41 | 0.13 |  | 1 |  | 1.54 | 1.53 | 1.61
[5 empty] | 0.064 | 0.39 |  | 0.04 | 0.27 | 0.01 |  |  | 1.54 |  |  |  | 1.54
549 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ |  |  | М3 | 0.82 |  |  | 4.87 | 0.31 | 17.92 | 2.52 |  | 1 |  | 20.44 | 20.24 | 21.32
[5 empty] | 0.5952 | 7.41 |  |  | 5.18 | 0.2 |  |  | 20.44 |  | -0.05 |  | 20.44
550 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ |  |  | М2 | 0.06 |  | 12.76 | 0.4 | 0.03 | 15.25 | 0.21 |  | 1 |  | 15.46 | 15.44 | 16.26
[5 empty] | 2.7776 | 0.61 |  | 1 | 0.43 | 0.02 |  |  | 15.46 |  |  |  | 15.46
551 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ДРЕНИРУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ |  |  | М3 | 0.53 | 0.8 | 2.55 | 3.13 | 0.2 | 33.14 | 1.62 |  | 1 |  | 34.76 | 34.63 | 36.47
[5 empty] | 0.496 | 4.41 | 0.36 | 18.62 | 3.33 | 0.13 |  |  | 34.76 |  | -0.03 |  | 34.76
552 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ ТОЛЩ.60ММ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕМУ СЛОЮ ИЗ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.40ММ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ |  |  | М2 | 2.69 | 1.26 | 55.82 | 17.1 | 1.09 | 124.84 | 8.85 |  | 1 |  | 133.69 | 133 | 140.08
[5 empty] | 1.984 | 25.89 | 0.13 | 4.96 | 18.19 | 0.69 |  |  | 133.69 |  | -0.16 |  | 133.69
553 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ |  |  | М | 1.57 | 1.12 | 30.74 | 9.85 | 0.63 | 70.47 | 5.1 |  | 1 |  | 75.57 | 75.17 | 79.17
[5 empty] | 2.048 | 14.83 | 0.16 | 2.51 | 10.48 | 0.4 |  |  | 75.57 |  | -0.09 |  | 75.57
554 | Ж2-90-90 | ОТМОСТКА (КР3 Л.13) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ |  |  | М | 0.15 |  | 3.06 | 0.87 | 0.06 | 6.49 | 0.45 |  | 1 |  | 6.94 | 6.91 | 7.28
[5 empty] | 1.984 | 1.32 |  | 0.24 | 0.92 | 0.03 |  |  | 6.94 |  | -0.01 |  | 6.94
555 | Ж2-20-30 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН (КР3 Л.5,6, КР2) УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ МАСТИКИ МБПХ ПО ОГРУНТОВАННОЙ БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ (ПРИМ.П.2 КР3 Л.13, СЕЧ.1-1,2-2 КР3 Л.11) |  |  | М2 | 3.63 |  | 147.68 | 23.4 | 1.49 | 245.55 | 12.11 |  | 1 |  | 257.66 | 256.72 | 270.38
[5 empty] | 12.1528 | 35.61 |  | 11.76 | 24.89 | 0.94 |  |  | 257.66 |  | -0.22 |  | 257.66
556 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 УЛОЖЕННЫХ И СКЛЕЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ МЕТОДОМ ПОДПЛАВЛЕНИЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ПРИМ.П.3 К |  |  | М2 | 0.06 | 0.01 | 1.69 | 0.37 | 0.02 | 3.18 | 0.19 |  | 1 |  | 3.37 | 3.36 | 3.54
[5 empty] | 0.1507 | 0.56 |  | 0.13 | 0.39 | 0.01 |  |  | 3.37 |  |  |  | 3.37
557 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ЗА ОДИН РАЗ ИЗ РАСЦЕНКИ Е11-4-11 |  |  | М2 |  |  | 0.23 | -0.03 |  | 0.15 | -0.01 |  | 1 |  | 0.14 | 0.14 | 0.15
[5 empty] | -0.1507 | -0.04 |  | 0.02 | -0.03 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.14
558 | Ж2-20-30-10 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (КР3 Л.13) УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 0.38 | 0.4 | 0.03 | 1.92 | 0.21 |  | 1 |  | 2.13 | 2.11 | 2.22
[5 empty] | 0.1507 | 0.6 | 0.01 | 0.03 | 0.43 | 0.02 |  |  | 2.13 |  |  |  | 2.13
смета 1.141. |  | 16.23-01 ЭО-С2 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ |  |  |  | 852.98 | 594.05 | 8961.26 | 5205.8 | 355.29 | 28356.93 | 2886.66 | 0 |  | 0 | 31243.59 | 31019.5 | 32669.75
[6 empty] | 8427.28 | 62.9 | 493.28 | 4149.18 | 224.09 |  | 0 | 31243.59 | 0 | -53.3 | 0 | 31243.59 | 236.01
559 | Ж3-40-12 | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИСТ 13) |  |  | ШТ |  |  | 1594.88 |  |  | 1679.43 |  |  | 1 |  | 1679.43 | 1679.43 | 1768.78
[5 empty] | 89 |  |  | 84.55 |  |  |  |  | 1679.43 |  |  |  | 1679.43
560 | Ж3-40-12 | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИСТ 13) МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДБП04-6-001 |  |  | ШТ. | 79.33 | 14.6 | 1078.49 | 484.52 | 34.04 | 2828.53 | 276.55 |  | 1 |  | 3105.08 | 3083.61 | 3247.66
[5 empty] | 89 | 813.37 |  | 57.41 | 329.74 | 21.47 |  |  | 3105.08 |  | -5.11 |  | 3105.08
561 | Ж3-40-12 | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИСТ 13) МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДПО01-9-722 |  |  | ШТ. | 30.3 | 5.58 | 69.11 | 185.1 | 13 | 719.49 | 105.65 |  | 1 |  | 825.14 | 816.94 | 860.4
[5 empty] | 34 | 310.73 |  | 3.75 | 125.97 | 8.2 |  |  | 825.14 |  | -1.95 |  | 825.14
562 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) |  |  | М |  |  | 1979.24 |  |  | 2084.06 |  |  | 1 |  | 2084.06 | 2084.06 | 2194.93
[5 empty] | 1 030 |  |  | 104.82 |  |  |  |  | 2084.06 |  |  |  | 2084.06
563 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 9.09 | 12.64 | 9.32 | 53.45 | 3.75 | 204.19 | 30.5 |  | 1 |  | 234.69 | 232.32 | 244.68
[5 empty] | 58.8 | 86.12 | 3.6 | 0.73 | 36.37 | 2.37 |  |  | 234.69 |  | -0.56 |  | 234.69
564 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 442.41 | 322.44 | 2529.67 | 2591.32 | 182.05 | 11908.13 | 1479.01 |  | 1 |  | 13387.14 | 13272.33 | 13978.42
[5 empty] | 950.6 | 4291.77 | 58.27 | 139.87 | 1763.51 | 114.81 |  |  | 13387.14 |  | -27.31 |  | 13387.14
565 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КЛАДОВЫЕ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 13) КОРОБКА МОНТАЖНАЯ |  |  | ШТ |  |  | 179.28 |  |  | 189.42 |  |  | 1 |  | 189.42 | 189.42 | 199.5
[5 empty] | 213 |  |  | 10.14 |  |  |  |  | 189.42 |  |  |  | 189.42
566 | Ж3-40-12 | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 14) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ С110-801 |  |  | ШТ. | 28.56 | 2.78 | 732.84 | 188.66 | 13.25 | 1427.12 | 107.68 |  | 1 |  | 1534.8 | 1526.44 | 1607.65
[5 empty] | 88 | 315.82 | 0.88 | 39.01 | 128.39 | 8.36 |  |  | 1534.8 |  | -1.99 |  | 1534.8
567 | Ж3-40-11 | ТРУБЫ (ЛИСТ 14) ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  | М | 21.67 | 7.5 | 392.62 | 119.06 | 8.36 | 834.25 | 67.95 |  | 1 |  | 902.2 | 896.93 | 944.65
[5 empty] | 58.8 | 199.71 | 0.15 | 21.96 | 81.02 | 5.27 |  |  | 902.2 |  | -1.25 |  | 902.2
568 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ Д=50 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 70.54 | 110.45 | 86.1 | 489.09 | 31.14 | 2002.54 | 253.03 |  | 1 |  | 2255.57 | 2235.93 | 2354.88
[5 empty] | 100 | 744.2 |  | 6.47 | 520.12 | 19.64 |  |  | 2255.57 |  | -4.67 |  | 2255.57
569 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕНАХ Д=50 |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.54 | 7.64 | 5.23 | 26.29 | 1.67 | 110.02 | 13.6 |  | 1 |  | 123.62 | 122.56 | 129.08
[5 empty] | 6 | 40.01 |  | 0.41 | 27.96 | 1.06 |  |  | 123.62 |  | -0.25 |  | 123.62
570 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Д=50ММ В ПЕРЕКРЫТИИ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.92 | 4.14 | 5.21 | 14.12 | 0.9 | 61.72 | 7.31 |  | 1 |  | 69.03 | 68.46 | 72.1
[5 empty] | 6 | 21.49 |  | 0.41 | 15.02 | 0.57 |  |  | 69.03 |  | -0.14 |  | 69.03
571 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) УСТРОЙСТВО ГНЕЗД 75Х40ММ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ |  |  | ГНЕЗД | 25.39 | 14.46 | 2.79 | 163.69 | 10.42 | 619.74 | 84.68 |  | 1 |  | 704.42 | 697.85 | 734.98
[5 empty] | 88 | 249.07 |  | 0.22 | 174.08 | 6.57 |  |  | 704.42 |  | -1.56 |  | 704.42
572 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) ПРОБИВКА ШТРАБ В СТЕНЕ И ПЕРЕГОРОДКАХ 30Х30ММ |  |  | М | 135.85 | 89.11 | 286.36 | 862.71 | 54.94 | 3572.41 | 446.32 |  | 1 |  | 4018.73 | 3984.08 | 4196.03
[5 empty] | 950 | 1312.71 |  | 22.72 | 917.45 | 34.65 |  |  | 4018.73 |  | -8.24 |  | 4018.73
573 | Ж3-40-11 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ 1) ПРОБИВКА ШТРАБ В МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕНАХ 15Х15ММ |  |  | М | 4.38 | 2.71 | 10.12 | 27.79 | 1.77 | 115.88 | 14.38 |  | 1 |  | 130.26 | 129.14 | 136.01
[5 empty] | 25 | 42.28 |  | 0.81 | 29.55 | 1.12 |  |  | 130.26 |  | -0.27 |  | 130.26
смета 1.144. |  | 16.23-01 ЭМ-С2 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ |  |  |  | 31.28 | 46.51 | 890.65 | 189.34 | 13.3 | 1630.71 | 108.07 | 0 |  | 0 | 1738.78 | 1730.38 | 1822.43
[6 empty] | 307.66 | 10.19 | 48 | 128.86 | 8.4 |  | 0 | 1738.78 | 0 | -2.01 | 0 | 1738.78 | 8.85
574 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ЛИСТ 17) СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ СЕ 318 BY S31 146.JPR.UVFL |  |  | ШТ. |  |  | 575.41 |  |  | 606.02 |  |  | 1 |  | 606.02 | 606.02 | 638.26
[5 empty] | 1 |  |  | 30.61 |  |  |  |  | 606.02 |  |  |  | 606.02
575 | Ж3-40-22 | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ЛИСТ 17) МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ |  |  | ШТ. | 0.97 | 0.71 | 0.14 | 6.4 | 0.45 | 22.81 | 3.66 |  | 1 |  | 26.47 | 26.19 | 27.58
[5 empty] | 1 | 10.53 | 0.22 | 0.01 | 4.36 | 0.28 |  |  | 26.47 |  | -0.07 |  | 26.47
576 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩСК) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1
577 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) МОНТАЖ ЩУР-04-Н-21 У3 (2ЩСК) |  |  | ШТ. | 2.97 | 27.87 | 4.99 | 19.75 | 1.39 | 94.79 | 11.27 |  | 1 |  | 106.06 | 105.18 | 110.78
[5 empty] | 1 | 26.28 | 6.88 | 0.4 | 13.44 | 0.88 |  |  | 106.06 |  | -0.21 |  | 106.06
578 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 1.01 | 0.04 | 4.89 | 6.67 | 0.47 | 28.33 | 3.8 |  | 1 |  | 32.13 | 31.83 | 33.52
[5 empty] | 6 | 11.18 | 0.01 | 0.31 | 4.54 | 0.3 |  |  | 32.13 |  | -0.07 |  | 32.13
579 | Ж3-40-22 | ЩИТКИ. ПУНКТЫ (ЛИСТ 17) ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0,15 Т |  |  | ШТ. | 2.42 | 0.88 | 32.12 | 15.99 | 1.12 | 90.23 | 9.13 |  | 1 |  | 99.36 | 98.65 | 103.9
[5 empty] | 2 | 26.84 |  | 1.86 | 10.88 | 0.71 |  |  | 99.36 |  | -0.17 |  | 99.36
580 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 17) |  |  | М |  |  | 118.16 |  |  | 124.45 |  |  | 1 |  | 124.45 | 124.45 | 131.07
[5 empty] | 51 |  |  | 6.29 |  |  |  |  | 124.45 |  |  |  | 124.45
581 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛИСТ 17) КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ |  |  | М | 23.26 | 16.95 | 132.68 | 136.24 | 9.57 | 625.74 | 77.76 |  | 1 |  | 703.5 | 697.46 | 734.56
[5 empty] | 49.98 | 225.65 | 3.06 | 7.33 | 92.72 | 6.04 |  |  | 703.5 |  | -1.44 |  | 703.5
582 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ (ЛИСТ 17) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
2
583 | Ж3-40-22 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ (ЛИСТ 17) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ С110-801 |  |  | ШТ. | 0.65 | 0.06 | 16.66 | 4.29 | 0.3 | 32.44 | 2.45 |  | 1 |  | 34.89 | 34.7 | 36.55
[5 empty] | 2 | 7.18 | 0.02 | 0.89 | 2.92 | 0.19 |  |  | 34.89 |  | -0.05 |  | 34.89
584 | Ж3-40-22 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 |  |  | ШТ. |  |  | 5.6 |  |  | 5.9 |  |  | 1 |  | 5.9 | 5.9 | 6.21
[5 empty] | 2 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.9
смета 1.160. |  | 16.23-01 АС-С55 КЛАДОВЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, КРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН) |  |  |  | 204.09 | 150.05 | 7772.05 | 1329.44 | 84.62 | 13387.25 | 687.75 | 0 |  | 0 | 14075 | 14021.64 | 14767.6
[6 empty] | 2001.31 | 21.53 | 595.35 | 1413.77 | 53.36 |  | 0 | 14075 | 0 | -12.7 | 0 | 14075 | 56.19
585 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 4М, ТОЛЩ.250ММ ИЗ КИРПИЧА КРО 100/75 НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ М75 |  |  | М3 | 3.05 | 20.24 | 165.51 | 19.39 | 1.23 | 266.82 | 10.03 |  | 1 |  | 276.85 | 276.07 | 290.76
[5 empty] | 0.512176 | 26.32 | 3.18 | 12.91 | 20.62 | 0.78 |  |  | 276.85 |  | -0.18 |  | 276.85
586 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: УЗЕЛ 1, УЗЕЛ 2 (КР3 Л.12, 14) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ММ3 С КРЕПЛЕНИЕМ АНКЕРАМИ S-KA 6/15 ТИПА SORMAT (УЗЕЛ 1) И ГВОЗДЯМИ ПО БЕТОНУ Х-С32 Р8 ТИПА НILTI (УЗЕЛ 2) |  |  | Т | 0.22 | 0.02 | 11.21 | 1.51 | 0.1 | 17.43 | 0.78 |  | 1 |  | 18.21 | 18.15 | 19.12
[5 empty] | 0.001006 | 2.29 | 0.01 | 0.65 | 1.61 | 0.06 |  |  | 18.21 |  | -0.02 |  | 18.21
587 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ВЕРТИКАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 1) |  |  | М3 | 0.02 |  | 1.03 | 0.12 | 0.01 | 1.57 | 0.06 |  | 1 |  | 1.63 | 1.62 | 1.71
[5 empty] | 0.0049 | 0.19 |  | 0.08 | 0.13 | 0.01 |  |  | 1.63 |  |  |  | 1.63
588 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 90КГ/М3 (КР3 Л.12 - УЗЕЛ 2) |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.63 | 0.08 | 0.01 | 0.97 | 0.04 |  | 1 |  | 1.01 | 1.01 | 1.06
[5 empty] | 0.003 | 0.12 |  | 0.05 | 0.08 |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01
589 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.400ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  | М3 | 135.14 | 110.42 | 4415.39 | 872.71 | 55.57 | 8096.78 | 451.49 |  | 1 |  | 8548.27 | 8513.22 | 8966.12
[5 empty] | 25.73984 | 1312.99 | 14.93 | 374.91 | 928.08 | 35.05 |  |  | 8548.27 |  | -8.34 |  | 8548.27
590 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.300ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТЕРМОКОМФОРТ |  |  | М3 | 15.24 | 12.45 | 491.88 | 98.37 | 6.26 | 906.41 | 50.89 |  | 1 |  | 957.3 | 953.35 | 1004.07
[5 empty] | 2.90144 | 148 | 1.68 | 41.83 | 104.61 | 3.95 |  |  | 957.3 |  | -0.94 |  | 957.3
591 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ И МОНОЛИТНОЙ Ж/Б СТЕНАМИ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ (ПО УЗЛАМ 3,4,5,7) |  |  | М3 |  |  | 13.39 |  |  | 14.45 |  |  | 1 |  | 14.45 | 14.45 | 15.22
[5 empty] | 0.169669 |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 14.45 |  |  |  | 14.45
592 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ МЕЖДУ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПЛОТНОСТЬЮ 90КГ/М3 ТОЛЩ.30ММ (ПО УЗЛАМ 8,9,10,11,12,13,А) |  |  | М3 |  |  | 82.56 |  |  | 89.12 |  |  | 1 |  | 89.12 | 89.12 | 93.86
[5 empty] | 0.412577 |  |  | 6.56 |  |  |  |  | 89.12 |  |  |  | 89.12
593 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ШПАТЛЕВКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН К ПЕРЕКРЫТИЮ |  |  | М2 | 0.44 | 0.01 | 0.99 | 3.04 | 0.19 | 12.27 | 1.57 |  | 1 |  | 13.84 | 13.72 | 14.45
[5 empty] | 1.3745 | 4.63 |  | 0.08 | 3.24 | 0.12 |  |  | 13.84 |  | -0.03 |  | 13.84
594 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЕРХ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКОЙ Е8-65-3 |  |  | Т | 20.36 | 1.87 |  | 141.22 | 8.99 | 520.75 | 73.06 |  | 1 |  | 593.81 | 588.14 | 619.43
[5 empty] | 0.094063 | 214.17 | 0.71 |  | 150.18 | 5.67 |  |  | 593.81 |  | -1.35 |  | 593.81
595 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 3,4,5,7 (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  | Т |  |  | 660.59 |  |  | 698.62 |  |  | 1 |  | 698.62 | 698.62 | 735.79
[5 empty] | 0.061206 |  |  | 38.03 |  |  |  |  | 698.62 |  |  |  | 698.62
596 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 8 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС3 |  |  | Т |  |  | 235.38 |  |  | 248.91 |  |  | 1 |  | 248.91 | 248.91 | 262.15
[5 empty] | 0.021923 |  |  | 13.53 |  |  |  |  | 248.91 |  |  |  | 248.91
597 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 9,10,12,13 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС1 |  |  | Т |  |  | 397.46 |  |  | 420.29 |  |  | 1 |  | 420.29 | 420.29 | 442.65
[5 empty] | 0.037059 |  |  | 22.83 |  |  |  |  | 420.29 |  |  |  | 420.29
598 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УТЕПЛЕНИЕ МИНПЛИТОЙ УЧАСТКА 100Х130Х300ММ (ПО УЗЛУ 13) |  |  | М2 | 0.07 |  | 2.56 | 0.49 | 0.03 | 4.56 | 0.25 |  | 1 |  | 4.81 | 4.79 | 5.04
[5 empty] | 0.1123 | 0.74 |  | 0.2 | 0.52 | 0.02 |  |  | 4.81 |  |  |  | 4.81
599 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 11 (КР3 Л.13, 14) ПОЛОСОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПС2 |  |  | Т |  |  | 32.78 |  |  | 34.66 |  |  | 1 |  | 34.66 | 34.66 | 36.5
[5 empty] | 0.003062 |  |  | 1.88 |  |  |  |  | 34.66 |  |  |  | 34.66
600 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6А - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. НИЖЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 |  |  | 0.06 | 0.02 |  | 0.14 | 0.01 |  | 1 |  | 0.15 | 0.15 | 0.16
[5 empty] | 0.0008 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
601 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.05 |  | 0.46 | 0.02 |  | 1 |  | 0.48 | 0.48 | 0.51
[5 empty] | 0.1056 | 0.07 |  | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
602 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА МАРКИ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 |  |  | М2 |  | 0.02 | 0.32 | 0.04 |  | 0.49 | 0.02 |  | 1 |  | 0.51 | 0.51 | 0.54
[5 empty] | 0.0624 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.51
603 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА NEODYL N |  |  | М2 | 0.01 |  | 4.44 | 0.05 |  | 4.98 | 0.03 |  | 1 |  | 5.01 | 5.01 | 5.28
[5 empty] | 0.0343 | 0.08 |  | 0.35 | 0.06 |  |  |  | 5.01 |  |  |  | 5.01
604 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 БЕЗ ПРИКЛЕЙКИ К МАТЕРИАЛУ НЕОДИЛ |  |  | М2 |  |  | 0.16 | 0.01 |  | 0.2 |  |  | 1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.21
[5 empty] | 0.0343 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
605 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 С ПРИКЛЕЙКОЙ К НИЖНЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СЛОЮ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА |  |  | М2 |  | 0.01 | 0.16 | 0.02 |  | 0.25 | 0.01 |  | 1 |  | 0.26 | 0.26 | 0.27
[5 empty] | 0.0208 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.26
606 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 6 - ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА Т.Ш. ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ (КР3 Л.12, 14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  | Т |  |  | 1.73 |  |  | 1.83 |  |  | 1 |  | 1.83 | 1.83 | 1.93
[5 empty] | 0.000161 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  | 1.83
607 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 |  |  | 0.04 | 0.01 |  | 0.08 | 0.01 |  | 1 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
[5 empty] | 0.0005 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
608 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.05 |  | 0.46 | 0.02 |  | 1 |  | 0.48 | 0.48 | 0.51
[5 empty] | 0.1056 | 0.07 |  | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
609 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  | М | 0.02 |  | 0.71 | 0.13 | 0.01 | 1.26 | 0.07 |  | 1 |  | 1.33 | 1.32 | 1.39
[5 empty] | 0.104 | 0.2 |  | 0.06 | 0.14 | 0.01 |  |  | 1.33 |  |  |  | 1.33
610 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА К1 ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ ПО БЕТОНУ X-C32 P8 |  |  | М2 | 0.09 |  | 8.54 | 0.6 | 0.04 | 11.23 | 0.31 |  | 1 |  | 11.54 | 11.52 | 12.13
[5 empty] | 0.0824 | 0.91 |  | 0.49 | 0.64 | 0.02 |  |  | 11.54 |  | -0.01 |  | 11.54
611 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРОКЛЕЙКА СТЕКЛОСЕТКОЙ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ СТЕН К КОЛОННАМ И Ж/Б СТЕНАМ |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.22 | 0.02 |  | 1 |  | 0.24 | 0.24 | 0.25
[5 empty] | 0.0312 | 0.07 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.24
612 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ГРУНТОВАНИЕ ИЗ РАСЦЕНКИ Е15-255-1 |  |  | М2 |  |  | 0.05 | -0.01 |  | 0.02 |  |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
[5 empty] | -0.0312 | -0.01 |  |  | -0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02
613 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 14 (КР3 Л.13, 14) УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 | 2.44 | 0.11 | 73.34 | 14.53 | 0.93 | 132.66 | 7.52 |  | 1 |  | 140.18 | 139.6 | 147.03
[5 empty] | 0.5687 | 22.04 | 0.07 | 5.82 | 15.45 | 0.58 |  |  | 140.18 |  | -0.14 |  | 140.18
614 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.03 | 0.08 | 1.1 | 0.21 | 0.01 | 2.04 | 0.11 |  | 1 |  | 2.15 | 2.14 | 2.25
[5 empty] | 0.4621 | 0.32 |  | 0.09 | 0.22 | 0.01 |  |  | 2.15 |  |  |  | 2.15
615 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  | М | 0.08 |  | 3.14 | 0.58 | 0.04 | 5.52 | 0.3 |  | 1 |  | 5.82 | 5.8 | 6.11
[5 empty] | 0.4621 | 0.88 |  | 0.25 | 0.62 | 0.02 |  |  | 5.82 |  | -0.01 |  | 5.82
616 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 15 (КР3 Л.14) ИЗДЕЛИЕ СВЯЗЕВОЕ МС3 |  |  | Т |  |  | 7.84 |  |  | 8.29 |  |  | 1 |  | 8.29 | 8.29 | 8.73
[5 empty] | 0.000726 |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 8.29 |  |  |  | 8.29
617 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ |  |  | Т | 0.07 | 0.01 | 3.88 | 0.51 | 0.03 | 6.01 | 0.27 |  | 1 |  | 6.28 | 6.26 | 6.59
[5 empty] | 0.000342 | 0.78 |  | 0.23 | 0.55 | 0.02 |  |  | 6.28 |  |  |  | 6.28
618 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ПРИВАРКА СТОЙКИ СТ1 К СТАЛЬНЫМ ЛИСТАМ |  |  | Т | 0.08 | 0.26 | 26.26 | 0.62 | 0.04 | 30.26 | 0.32 |  | 1 |  | 30.58 | 30.56 | 32.19
[5 empty] | 0.002443 | 0.9 | 0.04 | 1.51 | 0.66 | 0.02 |  |  | 30.58 |  | -0.01 |  | 30.58
619 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА ТОЛЩ.20ММ |  |  | М3 | 0.01 |  | 0.14 | 0.05 |  | 0.32 | 0.02 |  | 1 |  | 0.34 | 0.34 | 0.36
[5 empty] | 0.0017 | 0.07 |  | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.34
620 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 |  |  | М | 0.03 | 0.08 | 1.04 | 0.2 | 0.01 | 1.93 | 0.1 |  | 1 |  | 2.03 | 2.02 | 2.13
[5 empty] | 0.4358 | 0.3 |  | 0.08 | 0.21 | 0.01 |  |  | 2.03 |  |  |  | 2.03
621 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 |  |  | М | 0.08 |  | 2.96 | 0.55 | 0.03 | 5.2 | 0.28 |  | 1 |  | 5.48 | 5.46 | 5.75
[5 empty] | 0.4358 | 0.83 |  | 0.23 | 0.58 | 0.02 |  |  | 5.48 |  |  |  | 5.48
622 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЛЫ 16, 17 (КР3 Л.14) МОНТАЖ СВЯЗЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ МС3 И МС1 |  |  | Т | 11.83 | 1.08 | 591.78 | 82 | 5.22 | 928.27 | 42.42 |  | 1 |  | 970.69 | 967.4 | 1018.87
[5 empty] | 0.054616 | 124.36 | 0.41 | 34.12 | 87.2 | 3.29 |  |  | 970.69 |  | -0.78 |  | 970.69
623 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА В ШОВ УПЛОТНИТЕЛЯМ ПО ТИПУ ВИЛАТЕРМ 50 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  | М | 0.14 | 0.4 | 5.21 | 1 | 0.06 | 9.69 | 0.52 |  | 1 |  | 10.21 | 10.17 | 10.71
[5 empty] | 2.192 | 1.51 | 0.01 | 0.42 | 1.06 | 0.04 |  |  | 10.21 |  | -0.01 |  | 10.21
624 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ МАСТИКОЙ ЛТ-1 (КР3 Л.14 ПРИМ.4) |  |  | М | 0.39 | 0.01 | 14.9 | 2.73 | 0.17 | 26.12 | 1.41 |  | 1 |  | 27.53 | 27.42 | 28.88
[5 empty] | 2.192 | 4.15 |  | 1.18 | 2.9 | 0.11 |  |  | 27.53 |  | -0.03 |  | 27.53
625 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКА МЕЖДУ СТЕНКАМИ ЛОДЖИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТИПА БЕЛТЕП ЛАЙТ ТОЛЩ.30ММ |  |  | М3 | 8.62 | 0.39 | 259.29 | 51.37 | 3.27 | 469.04 | 26.58 |  | 1 |  | 495.62 | 493.56 | 519.82
[5 empty] | 2.0106 | 77.94 | 0.23 | 20.58 | 54.63 | 2.06 |  |  | 495.62 |  | -0.49 |  | 495.62
626 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКОЙ |  |  | Т | 0.76 | 0.6 | 87.21 | 5.29 | 0.34 | 112.17 | 2.74 |  | 1 |  | 114.91 | 114.7 | 120.8
[5 empty] | 0.011827 | 7.95 | 0.1 | 4.99 | 5.63 | 0.21 |  |  | 114.91 |  | -0.05 |  | 114.91
627 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ 18 (КР3 Л.14) УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ ГВОЗДЯМИ ПО БЕТОНУ Х-С32 Р8 ТИПА НILTI |  |  | Т | 1.39 | 0.13 | 71.08 | 9.64 | 0.61 | 110.76 | 4.99 |  | 1 |  | 115.75 | 115.36 | 121.5
[5 empty] | 0.00642 | 14.62 | 0.05 | 4.13 | 10.25 | 0.39 |  |  | 115.75 |  | -0.09 |  | 115.75
628 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УЗЕЛ А (КР3 Л.11,14) |  |  | М2 | 0.73 | 0.03 | 67.63 | 4.74 | 0.3 | 88.95 | 2.45 |  | 1 |  | 91.4 | 91.21 | 96.06
[5 empty] | 0.6496 | 7.19 | 0.02 | 3.88 | 5.04 | 0.19 |  |  | 91.4 |  | -0.05 |  | 91.4
629 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЯМ (КР3 Л.11) УСТРОЙСТВО БОРОЗД 30Х30 (ПРИМ.П.2 КР3 Л.11) |  |  | М | 2.13 | 1.4 | 4.21 | 13.56 | 0.86 | 55.83 | 7.01 |  | 1 |  | 62.84 | 62.3 | 65.61
[5 empty] | 14.928 | 20.63 |  | 0.34 | 14.42 | 0.54 |  |  | 62.84 |  | -0.13 |  | 62.84
630 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ УКЛАДКА СТЕРЖНЕЙ В БОРОЗДЫ |  |  | Т | 0.38 | 0.3 | 21.27 | 2.64 | 0.17 | 32.44 | 1.36 |  | 1 |  | 33.8 | 33.69 | 35.48
[5 empty] | 0.005896 | 3.96 | 0.05 | 1.22 | 2.8 | 0.11 |  |  | 33.8 |  | -0.03 |  | 33.8
631 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100 |  |  | М2 | 0.19 | 0.08 | 1.12 | 1.19 | 0.08 | 5.66 | 0.62 |  | 1 |  | 6.28 | 6.23 | 6.56
[5 empty] | 0.4478 | 1.79 | 0.02 | 0.09 | 1.27 | 0.05 |  |  | 6.28 |  | -0.01 |  | 6.28
632 | Ж2-30-10 | СТЕНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30 ММ |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.08 | 0.01 | 0.86 | 0.04 |  | 1 |  | 0.9 | 0.9 | 0.95
[5 empty] | 0.4478 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9
смета 1.185. |  | 16.23-01 ПСПА-С2 НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ КЛАДОВЫЕ |  |  |  | 65.63 | 30.74 | 1025.15 | 328.46 | 28.78 | 2429.36 | 233.9 | 0 |  | 0 | 2663.26 | 2645.1 | 2785.82
[6 empty] | 679.86 | 8.02 | 56.12 | 266.4 | 18.16 |  | 0 | 2663.26 | 0 | -4.31 | 0 | 2663.26 | 19.11
633 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (С2000М) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.016
634 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ПУЛЬТА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ |  |  | ПРИБОР | 0.04 |  | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.9 | 0.16 |  | 1 |  | 1.06 | 1.05 | 1.11
[5 empty] | 0.016 | 0.48 |  |  | 0.18 | 0.01 |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.06
635 | Ж3-80-41 | ПРИБОР ПРИМЕНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (СИГНАЛ-20П) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.048
636 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ППК |  |  | ПРИБОР | 0.13 |  | 0.1 | 0.55 | 0.06 | 2.73 | 0.49 |  | 1 |  | 3.22 | 3.18 | 3.35
[5 empty] | 0.048 | 1.44 |  | 0.01 | 0.54 | 0.04 |  |  | 3.22 |  | -0.01 |  | 3.22
637 | Ж3-80-41 | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ (С2000-КДЛ) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.096
638 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА |  |  | ВНЕШНЕЕ | 0.16 |  | 0.2 | 0.7 | 0.08 | 3.54 | 0.62 |  | 1 |  | 4.16 | 4.11 | 4.33
[5 empty] | 0.096 | 1.83 |  | 0.01 | 0.68 | 0.05 |  |  | 4.16 |  | -0.01 |  | 4.16
639 | Ж3-80-41 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ (С2000-СП4/220) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.248
640 | Ж3-80-41 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ (С2000-СП1) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.064
641 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ БЛОКОВ |  |  | ВНЕШНЕЕ | 2.23 | 0.04 | 2.74 | 9.6 | 1.04 | 48.36 | 8.49 |  | 1 |  | 56.85 | 56.19 | 59.18
[5 empty] | 1.312 | 24.97 |  | 0.16 | 9.31 | 0.66 |  |  | 56.85 |  | -0.16 |  | 56.85
642 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ УОО СПИ МОЛНИЯ |  |  | ВНЕШНЕЕ | 0.03 |  | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.58 | 0.1 |  | 1 |  | 0.68 | 0.67 | 0.71
[5 empty] | 0.016 | 0.3 |  |  | 0.11 | 0.01 |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.68
643 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП 212-31 (ЗАПАС 54 ШТ) |  |  | ШТ. | 14.41 | 0.51 | 225.98 | 60.23 | 6.56 | 523.61 | 53.27 |  | 1 |  | 576.88 | 572.74 | 603.21
[5 empty] | 8.576 | 156.68 |  | 12.05 | 58.44 | 4.14 |  |  | 576.88 |  | -0.98 |  | 576.88
644 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР 513-7В (ЗАПАС 1 ШТ) |  |  | ШТ. | 0.12 |  | 3.19 | 0.5 | 0.05 | 5.74 | 0.45 |  | 1 |  | 6.19 | 6.16 | 6.49
[5 empty] | 0.144 | 1.31 |  | 0.18 | 0.49 | 0.03 |  |  | 6.19 |  | -0.01 |  | 6.19
645 | Ж3-80-41 | РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В (РИП-12 ИСП.50) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.08
646 | Ж3-80-41 | РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В (РИП-12 ИСП.56) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.032
647 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17АЧ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.08
648 | Ж3-80-41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 26АЧ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.032
649 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ СОВМЕСТНО С АККУМУЛЯТОРОМ |  |  | БЛОК | 0.16 |  | 0.02 | 0.7 | 0.08 | 3.33 | 0.62 |  | 1 |  | 3.95 | 3.9 | 4.11
[5 empty] | 0.112 | 1.81 |  |  | 0.68 | 0.05 |  |  | 3.95 |  | -0.01 |  | 3.95
650 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП 212-25М |  |  | ШТ. | 14.19 | 0.51 | 199.2 | 59.33 | 6.46 | 491.07 | 52.48 |  | 1 |  | 543.55 | 539.48 | 568.18
[5 empty] | 8.448 | 154.34 |  | 10.56 | 57.57 | 4.07 |  |  | 543.55 |  | -0.97 |  | 543.55
651 | Ж3-80-41 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | М |  |  | 158.52 |  |  | 166.95 |  |  | 1 |  | 166.95 | 166.95 | 175.83
[5 empty] | 111.296 |  |  | 8.43 |  |  |  |  | 166.95 |  |  |  | 166.95
652 | Ж3-80-41 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 16.85 | 23.44 | 28.96 | 99.15 | 6.97 | 391.05 | 56.59 |  | 1 |  | 447.64 | 443.25 | 466.83
[5 empty] | 109.0701 | 159.75 | 6.69 | 1.97 | 67.47 | 4.39 |  |  | 447.64 |  | -1.05 |  | 447.64
653 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ШКАФ КОНТРОЛЬНО ПУСКОВОЙ (ШКП-10) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.08
654 | Ж3-80-42 | ШКАФ КОНТРОЛЬНО ПУСКОВОЙ (ШКП-18) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.032
655 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ ШКП |  |  | ШТ. | 0.64 | 0.33 | 4.69 | 2.51 | 0.27 | 17.1 | 2.22 |  | 1 |  | 19.32 | 19.15 | 20.17
[5 empty] | 0.112 | 6.45 | 0.08 | 0.28 | 2.44 | 0.17 |  |  | 19.32 |  | -0.04 |  | 19.32
656 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ УДП |  |  | ШТ. | 1.05 | 0.02 | 37.82 | 4.38 | 0.48 | 60.6 | 3.87 |  | 1 |  | 64.47 | 64.17 | 67.58
[5 empty] | 1.248 | 11.39 |  | 2.03 | 4.25 | 0.3 |  |  | 64.47 |  | -0.07 |  | 64.47
657 | Ж3-80-42 | СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА ВОЗДУХА (СПВ-5) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.048
658 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ СПВ-5 |  |  | ШТ. | 0.02 |  | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.52 | 0.1 |  | 1 |  | 0.62 | 0.61 | 0.64
[5 empty] | 0.048 | 0.28 |  |  | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.62
659 | Ж3-80-42 | БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (СИГНАЛ-10) |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.112
660 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ БЛОКА ПРИМЕНО-КОНТРОЛЬНОГО |  |  | ПРИБОР | 0.3 | 0.01 | 0.24 | 1.29 | 0.14 | 6.36 | 1.14 |  | 1 |  | 7.5 | 7.41 | 7.8
[5 empty] | 0.112 | 3.35 |  | 0.01 | 1.25 | 0.09 |  |  | 7.5 |  | -0.02 |  | 7.5
661 | Ж3-80-42 | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА МОНТАЖ УДП |  |  | ШТ. | 0.78 | 0.02 | 46.06 | 3.26 | 0.35 | 63.96 | 2.88 |  | 1 |  | 66.84 | 66.62 | 70.16
[5 empty] | 0.928 | 8.47 |  | 2.47 | 3.16 | 0.22 |  |  | 66.84 |  | -0.05 |  | 66.84
662 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ |  |  | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
0.08
663 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ МОНТАЖ БЛОКА КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОГО |  |  | ПРИБОР | 0.21 | 0.01 | 103.17 | 0.92 | 0.1 | 113.02 | 0.82 |  | 1 |  | 113.84 | 113.78 | 119.83
[5 empty] | 0.08 | 2.4 |  | 5.48 | 0.9 | 0.06 |  |  | 113.84 |  | -0.02 |  | 113.84
664 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ МОНТАЖ ОПС3-12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 0.95 | 0.1 | 0.48 | 3.57 | 0.39 | 17.53 | 3.16 |  | 1 |  | 20.69 | 20.44 | 21.53
[5 empty] | 1.664 | 9.3 |  | 0.03 | 3.47 | 0.25 |  |  | 20.69 |  | -0.06 |  | 20.69
665 | Ж3-80-41 | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | М |  |  | 17.83 |  |  | 18.78 |  |  | 1 |  | 18.78 | 18.78 | 19.78
[5 empty] | 20.56 |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 18.78 |  |  |  | 18.78
666 | Ж3-80-41 | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) |  |  | М | 3.11 | 4.33 | 5.34 | 18.32 | 1.29 | 72.25 | 10.46 |  | 1 |  | 82.71 | 81.9 | 86.26
[5 empty] | 20.1488 | 29.51 | 1.24 | 0.37 | 12.47 | 0.81 |  |  | 82.71 |  | -0.19 |  | 82.71
667 | Ж3-80-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ |  |  | М | 8.43 | 0.8 | 137.36 | 52.98 | 3.72 | 329.81 | 30.24 |  | 1 |  | 360.05 | 357.7 | 376.73
[5 empty] | 50.1451 | 88.93 |  | 8.18 | 36.05 | 2.35 |  |  | 360.05 |  | -0.56 |  | 360.05
668 | Ж3-80-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ |  |  | М | 1.77 | 0.61 | 47.5 | 9.72 | 0.68 | 84.38 | 5.55 |  | 1 |  | 89.93 | 89.5 | 94.26
[5 empty] | 4.7981 | 16.3 | 0.01 | 2.63 | 6.61 | 0.43 |  |  | 89.93 |  | -0.1 |  | 89.93
669 | Ж3-80-41 | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ |  |  | ШТ. | 0.05 | 0.01 | 1.18 | 0.34 | 0.02 | 2.43 | 0.19 |  | 1 |  | 2.62 | 2.6 | 2.74
[5 empty] | 0.112 | 0.57 |  | 0.06 | 0.23 | 0.02 |  |  | 2.62 |  |  |  | 2.62
670 | Ж3-80-41 | КРЕПЛЕНИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ Д=25 |  |  | ШТ |  |  | 4.5 |  |  | 4.76 |  |  | 1 |  | 4.76 | 4.76 | 5.01
[5 empty] | 6.656 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 4.76 |  |  |  | 4.76
|  | ИТОГО СМР |  |  |  | 8797.41 | 61709.37 | 363185.44 | 55712.29 | 3598.46 | 650194.32 | 29235.05 | 828.2 |  |  | 680257.57 | 677988.1 | 714057
[6 empty] | 80944.96 | 5039.87 | 25392.59 | 57921.75 | 2269.47 |  |  | 680257.57 |  | -540.01 |  | 680257.57 | 2390.03
объект 15 |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 84.56 | 0 | 0 | 509.53 | 0 | 1941.32 | 420.1 | 0 |  | 0 | 2361.42 | 2361.42 | 2487.04
[6 empty] | 1235.57 | 0 | 0 | 196.22 | 0 |  | 0 | 2361.42 | 0 | 0 | 0 | 2361.42 | 0
смета 15.167. |  | 16.23-01 ЭО-ПНР2 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 92.95 | 0 | 354.15 | 76.64 | 0 |  | 0 | 430.79 | 430.79 | 453.71
[6 empty] | 225.4 | 0 | 0 | 35.8 | 0 |  | 0 | 430.79 | 0 | 0 | 0 | 430.79 | 0
1 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  | РУБ | 15 |  |  | 92.95 |  | 354.15 | 76.64 |  | 1 |  | 430.79 | 430.79 | 453.71
[5 empty] | 354.15 | 225.4 |  |  | 35.8 |  |  |  | 430.79 |  |  |  | 430.79
смета 15.168. |  | 16.23-01 ЭМ-ПНР3 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ КЛАДОВЫЕ ЖИЛЬЦОВ |  |  |  | 69.56 | 0 | 0 | 416.58 | 0 | 1587.17 | 343.46 | 0 |  | 0 | 1930.63 | 1930.63 | 2033.33
[6 empty] | 1010.17 | 0 | 0 | 160.42 | 0 |  | 0 | 1930.63 | 0 | 0 | 0 | 1930.63 | 0
2 | Ж3-90 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  | РУБ | 46.3 |  |  | 271.97 |  | 1036.2 | 224.23 |  | 1 |  | 1260.43 | 1260.43 | 1327.48
[5 empty] | 1 036.2 | 659.5 |  |  | 104.73 |  |  |  | 1260.43 |  |  |  | 1260.43
3 | Ж3-90 | ЭФИ |  |  | РУБ | 23.26 |  |  | 144.61 |  | 550.97 | 119.23 |  | 1 |  | 670.2 | 670.2 | 705.85
[5 empty] | 550.97 | 350.67 |  |  | 55.69 |  |  |  | 670.2 |  |  |  | 670.2
|  | ИТОГО ПНР |  |  |  | 84.56 |  |  | 509.53 |  | 1941.32 | 420.1 |  |  |  | 2361.42 | 2361.42 | 2487.04
[6 empty] | 1235.57 |  |  | 196.22 |  |  |  | 2361.42 |  |  |  | 2361.42
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ |  |  |  | 8881.97 | 61709.37 | 363185.44 | 56221.82 | 3598.46 | 652135.64 | 29655.15 | 828.2 | 0 | 0 | 682618.99 | 680349.52 | 716544.04
[6 empty] | 82180.53 | 5039.87 | 25392.59 | 58117.97 | 2269.47 | 0 | 0 | 682618.99 | 0 | -540.01 | 0 | 682618.99 | 2390.03