4262 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 190-193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное |  |  | М2 | 0.8 | 0.26 | 4.77 | 4.12 | 0.22 | 20.46 | 2.14 |  |  |  | 1 |  |  | 22.57 | 26.86 | 28.09 | 0 | 28.09 | 31.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.77
[5 empty] | 1.15 | 6.14 | 0.14 | 0.38 | 4.38 | 0.19 |  |  |  |  | 22.6 |  | -0.03 |  | 4.51 | 27.08 |  |  | 28.32 | 3.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
4263 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 261-264 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из с |  |  | М2 | -47.98 | -14.46 | -282.58 | -251.33 | -13.16 | -1236.96 | -130.03 |  |  |  | 1 |  |  | -1365.02 | -1624.13 | -1698.35 | 0 | -1698.35 | -1932.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -282.58
[5 empty] | - 130.39 | -374.15 | -8.28 | -22.42 | -267.28 | -11.58 |  |  |  |  | -1366.99 |  | 1.97 |  | -273 | -1638.02 |  |  | -1712.87 | -219.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -22.42
4264 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 351-354 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5 |  |  | Т | -46.32 | -13.96 | -272.8 | -242.63 | -12.7 | -1194.15 | -125.53 |  |  |  | 1 |  |  | -1317.77 | -1567.91 | -1639.56 | 0 | -1639.56 | -1865.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -272.8
[5 empty] | - 125.88 | -361.2 | -8 | -21.64 | -258.04 | -11.18 |  |  |  |  | -1319.68 |  | 1.91 |  | -263.55 | -1581.32 |  |  | -1653.58 | -211.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -21.64
4265 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 261-264 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнив |  |  | М2 | 91.33 | 28.95 | 538.12 | 468.14 | 24.51 | 2317.61 | 242.19 |  |  |  | 1 |  |  | 2556.12 | 3041.46 | 3180.45 | 0 | 3180.45 | 3618.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 538.12
[5 empty] | 130.39 | 695.78 | 16.55 | 42.69 | 497.85 | 21.57 |  |  |  |  | 2559.8 |  | -3.68 |  | 511.22 | 3067.34 |  |  | 3207.51 | 410.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.69
4266 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 351-354 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из су |  |  | М2 | 88.18 | 27.95 | 519.52 | 451.94 | 23.66 | 2237.42 | 233.81 |  |  |  | 1 |  |  | 2467.68 | 2936.23 | 3070.42 | 0 | 3070.42 | 3493.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519.52
[5 empty] | 125.88 | 671.7 | 15.98 | 41.21 | 480.62 | 20.82 |  |  |  |  | 2471.23 |  | -3.55 |  | 493.54 | 2961.22 |  |  | 3096.55 | 396.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.21
4267 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 396-372 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес |  |  | М2 | -36.34 | -10.95 | -213.99 | -190.32 | -9.97 | -936.71 | -98.46 |  |  |  | 1 |  |  | -1033.67 | -1229.88 | -1286.09 | 0 | -1286.09 | -1463.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | -213.99
[5 empty] | -98.74 | -283.33 | -6.27 | -16.98 | -202.4 | -8.77 |  |  |  |  | -1035.17 |  | 1.5 |  | -206.73 | -1240.4 |  |  | -1297.09 | -166.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -16.98
4268 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 396-372 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст |  |  | М2 | 69.16 | 21.92 | 407.49 | 354.5 | 18.56 | 1755.02 | 183.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1935.64 | 2303.17 | 2408.42 | 0 | 2408.42 | 2739.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 407.49
[5 empty] | 98.74 | 526.89 | 12.53 | 32.33 | 377 | 16.33 |  |  |  |  | 1938.42 |  | -2.78 |  | 387.13 | 2322.77 |  |  | 2428.92 | 311.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.33
4269 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 393-396 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес |  |  | М2 | -22.9 | -6.9 | -134.9 | -119.97 | -6.28 | -590.44 | -62.06 |  |  |  | 1 |  |  | -651.56 | -775.24 | -810.67 | 0 | -810.67 | -922.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | -134.9
[5 empty] | -62.24 | -178.59 | -3.95 | -10.7 | -127.57 | -5.53 |  |  |  |  | -652.5 |  | 0.94 |  | -130.31 | -781.87 |  |  | -817.6 | -104.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.7
4270 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 393-396 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст |  |  | М2 | 43.6 | 13.81 | 256.86 | 223.46 | 11.7 | 1106.27 | 115.61 |  |  |  | 1 |  |  | 1220.12 | 1451.78 | 1518.13 | 0 | 1518.13 | 1727.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256.86
[5 empty] | 62.24 | 332.12 | 7.9 | 20.38 | 237.64 | 10.3 |  |  |  |  | 1221.88 |  | -1.76 |  | 244.02 | 1464.14 |  |  | 1531.05 | 196.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.38
4271 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 417-420 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание рас |  |  | М2 | -13.45 | -4.06 | -79.22 | -70.45 | -3.69 | -346.73 | -36.44 |  |  |  | 1 |  |  | -382.62 | -455.24 | -476.04 | 0 | -476.04 | -541.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -79.22
[5 empty] | -36.55 | -104.87 | -2.32 | -6.28 | -74.91 | -3.25 |  |  |  |  | -383.17 |  | 0.55 |  | -76.52 | -459.14 |  |  | -480.12 | -61.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.28
4272 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 461-464 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес |  |  | М2 | -34.7 | -10.46 | -204.31 | -181.72 | -9.51 | -894.36 | -94.01 |  |  |  | 1 |  |  | -986.94 | -1174.28 | -1227.94 | 0 | -1227.94 | -1397.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -204.31
[5 empty] | - 188.56 | -270.53 | -5.98 | -16.21 | -193.25 | -8.37 |  |  |  |  | -988.37 |  | 1.43 |  | -197.39 | -1184.33 |  |  | -1238.45 | -158.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -16.21
4273 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 417-420 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошн |  |  | М2 | 25.6 | 8.12 | 150.83 | 131.23 | 6.87 | 649.65 | 67.89 |  |  |  | 1 |  |  | 716.51 | 852.55 | 891.51 | 0 | 891.51 | 1014.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.83
[5 empty] | 36.55 | 195.03 | 4.64 | 11.97 | 139.55 | 6.05 |  |  |  |  | 717.54 |  | -1.03 |  | 143.3 | 859.81 |  |  | 899.1 | 115.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.97
4274 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 461-464 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст |  |  | М2 | 66.05 | 20.93 | 389.07 | 338.49 | 17.72 | 1675.72 | 175.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1848.18 | 2199.1 | 2299.6 | 0 | 2299.6 | 2616.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 389.07
[5 empty] | 94.28 | 503.09 | 11.96 | 30.86 | 359.96 | 15.6 |  |  |  |  | 1850.84 |  | -2.66 |  | 369.64 | 2217.82 |  |  | 2319.18 | 296.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.86
4275 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 511-514 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошн |  |  | М2 | -95.04 | -28.64 | -559.7 | -497.81 | -26.06 | -2450.03 | -257.54 |  |  |  | 1 |  |  | -2703.66 | -3216.86 | -3363.87 | 0 | -3363.87 | -3827.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -559.7
[5 empty] | - 258.27 | -741.08 | -16.4 | -44.4 | -529.4 | -22.94 |  |  |  |  | -2707.57 |  | 3.91 |  | -540.73 | -3244.39 |  |  | -3392.66 | -434.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -44.4
4276 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 592-595 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст |  |  | М2 | -59.32 | -17.87 | -349.35 | -310.71 | -16.27 | -1529.21 | -160.75 |  |  |  | 1 |  |  | -1687.52 | -2007.84 | -2099.6 | 0 | -2099.6 | -2388.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | -349.35
[5 empty] | - 161.2 | -462.55 | -10.23 | -27.71 | -330.43 | -14.32 |  |  |  |  | -1689.96 |  | 2.44 |  | -337.5 | -2025.02 |  |  | -2117.57 | -271.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -27.71
4277 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 511-514 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в |  |  | М2 | 180.91 | 57.34 | 1065.87 | 927.25 | 48.55 | 4590.52 | 479.71 |  |  |  | 1 |  |  | 5062.95 | 6024.28 | 6299.59 | 0 | 6299.59 | 7166.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1065.87
[5 empty] | 258.27 | 1378.15 | 32.77 | 84.55 | 986.09 | 42.72 |  |  |  |  | 5070.23 |  | -7.28 |  | 1012.59 | 6075.54 |  |  | 6353.19 | 813.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 84.55
4278 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 592-595 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошно |  |  | М2 | 112.92 | 35.78 | 665.27 | 578.75 | 30.3 | 2865.2 | 299.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3160.06 | 3760.07 | 3931.91 | 0 | 3931.91 | 4473.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665.27
[5 empty] | 161.2 | 860.18 | 20.45 | 52.78 | 615.47 | 26.67 |  |  |  |  | 3164.61 |  | -4.55 |  | 632.01 | 3792.07 |  |  | 3965.37 | 507.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.78
4279 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 655-658 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес |  |  | М2 | -4.83 | -1.45 | -28.42 | -25.27 | -1.32 | -124.37 | -13.07 |  |  |  | 1 |  |  | -137.24 | -163.3 | -170.76 | 0 | -170.76 | -194.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | -28.42
[5 empty] | -13.11 | -37.62 | -0.83 | -2.26 | -26.87 | -1.16 |  |  |  |  | -137.44 |  | 0.2 |  | -27.45 | -164.69 |  |  | -172.21 | -22.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.26
4280 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 655-658 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст |  |  | М2 | 9.19 | 2.91 | 54.11 | 47.06 | 2.46 | 233 | 24.35 |  |  |  | 1 |  |  | 256.98 | 305.77 | 319.74 | 0 | 319.74 | 363.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.11
[5 empty] | 13.11 | 69.95 | 1.66 | 4.29 | 50.05 | 2.17 |  |  |  |  | 257.35 |  | -0.37 |  | 51.4 | 308.38 |  |  | 322.47 | 41.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.29
4281 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 1119-1122 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раст |  |  | М2 | -1.96 | -0.59 | -11.5 | -10.23 | -0.54 | -50.36 | -5.29 |  |  |  | 1 |  |  | -55.57 | -66.12 | -69.14 | 0 | -69.14 | -78.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11.5
[5 empty] | -5.31 | -15.24 | -0.33 | -0.91 | -10.88 | -0.47 |  |  |  |  | -55.65 |  | 0.08 |  | -11.11 | -66.68 |  |  | -69.73 | -8.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.91
4282 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1119-1122 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошно |  |  | М2 | 3.72 | 1.18 | 21.9 | 19.06 | 1 | 94.38 | 9.86 |  |  |  | 1 |  |  | 104.09 | 123.85 | 129.51 | 0 | 129.51 | 147.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.9
[5 empty] | 5.31 | 28.34 | 0.67 | 1.74 | 20.28 | 0.88 |  |  |  |  | 104.24 |  | -0.15 |  | 20.82 | 124.91 |  |  | 130.62 | 16.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.74
4283 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 1190-1193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из |  |  | М2 | -59.46 | -17.92 | -350.2 | -311.48 | -16.31 | -1532.98 | -161.14 |  |  |  | 1 |  |  | -1691.67 | -2012.78 | -2104.76 | 0 | -2104.76 | -2394.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -350.2
[5 empty] | - 161.6 | -463.69 | -10.26 | -27.78 | -331.25 | -14.35 |  |  |  |  | -1694.12 |  | 2.45 |  | -338.33 | -2030 |  |  | -2122.77 | -271.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -27.78
4284 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 1274-1277 лок. см. n501 исключаются п. п. 1274-1277 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное |  |  | М2 | -69.67 | -20.99 | -410.28 | -364.91 | -19.11 | -1795.95 | -188.79 |  |  |  | 1 |  |  | -1981.87 | -2358.07 | -2465.83 | 0 | -2465.83 | -2805.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | -410.28
[5 empty] | - 189.32 | -543.23 | -12.02 | -32.55 | -388.07 | -16.81 |  |  |  |  | -1984.74 |  | 2.87 |  | -396.37 | -2378.24 |  |  | -2486.92 | -318.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -32.55
4285 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1190-1193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравн |  |  | М2 | 113.2 | 35.87 | 666.91 | 580.18 | 30.38 | 2872.29 | 300.16 |  |  |  | 1 |  |  | 3167.89 | 3769.39 | 3941.65 | 0 | 3941.65 | 4484.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 666.91
[5 empty] | 161.6 | 862.31 | 20.51 | 52.91 | 617 | 26.73 |  |  |  |  | 3172.45 |  | -4.56 |  | 633.58 | 3801.47 |  |  | 3975.2 | 509.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.91
4286 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1274-1277 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из |  |  | М2 | 132.62 | 42.03 | 781.31 | 679.7 | 35.59 | 3365 | 351.65 |  |  |  | 1 |  |  | 3711.31 | 4415.99 | 4617.8 | 0 | 4617.8 | 5253.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 781.31
[5 empty] | 189.32 | 1010.23 | 24.02 | 61.98 | 722.84 | 31.32 |  |  |  |  | 3716.65 |  | -5.34 |  | 742.26 | 4453.57 |  |  | 4657.1 | 596.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 61.98
4287 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1293-1296 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см |  |  | М2 | -52.5 | -15.82 | -309.18 | -274.99 | -14.4 | -1353.4 | -142.27 |  |  |  | 1 |  |  | -1493.51 | -1777.01 | -1858.22 | 0 | -1858.22 | -2114.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | -309.18
[5 empty] | - 142.67 | -409.37 | -9.06 | -24.53 | -292.44 | -12.67 |  |  |  |  | -1495.67 |  | 2.16 |  | -298.7 | -1792.21 |  |  | -1874.11 | -239.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -24.53
4288 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1293-1296 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра |  |  | М2 | 99.95 | 31.67 | 588.8 | 512.23 | 26.82 | 2535.86 | 265 |  |  |  | 1 |  |  | 2796.84 | 3327.89 | 3479.97 | 0 | 3479.97 | 3958.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 588.8
[5 empty] | 142.67 | 761.3 | 18.11 | 46.71 | 544.73 | 23.6 |  |  |  |  | 2800.86 |  | -4.02 |  | 559.37 | 3356.21 |  |  | 3509.58 | 449.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.71
4289 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1317-1320 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см |  |  | М2 | -34.53 | -10.4 | -203.32 | -180.83 | -9.47 | -889.98 | -93.55 |  |  |  | 1 |  |  | -982.11 | -1168.54 | -1221.94 | 0 | -1221.94 | -1390.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -203.32
[5 empty] | -93.82 | -269.2 | -5.95 | -16.13 | -192.3 | -8.33 |  |  |  |  | -983.53 |  | 1.42 |  | -196.42 | -1178.53 |  |  | -1232.39 | -157.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -16.13
4290 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1317-1320 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра |  |  | М2 | 65.72 | 20.83 | 387.2 | 336.84 | 17.64 | 1667.59 | 174.26 |  |  |  | 1 |  |  | 1839.2 | 2188.42 | 2288.43 | 0 | 2288.43 | 2603.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387.2
[5 empty] | 93.82 | 500.63 | 11.9 | 30.72 | 358.21 | 15.52 |  |  |  |  | 1841.85 |  | -2.65 |  | 367.84 | 2207.04 |  |  | 2307.9 | 295.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.72
4291 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1334-1337 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см |  |  | М2 | -31.11 | -9.37 | -183.22 | -162.96 | -8.53 | -802 | -84.3 |  |  |  | 1 |  |  | -885.02 | -1053.01 | -1101.13 | 0 | -1101.13 | -1252.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -183.22
[5 empty] | -84.54 | -242.58 | -5.37 | -14.54 | -173.29 | -7.51 |  |  |  |  | -886.3 |  | 1.28 |  | -177 | -1062.02 |  |  | -1110.55 | -142.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -14.54
4292 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1362-1365 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание р |  |  | М2 | -7.82 | -2.36 | -46.06 | -40.97 | -2.14 | -201.61 | -21.19 |  |  |  | 1 |  |  | -222.48 | -264.71 | -276.81 | 0 | -276.81 | -314.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -46.06
[5 empty] | -21.25 | -60.98 | -1.35 | -3.65 | -43.56 | -1.89 |  |  |  |  | -222.8 |  | 0.32 |  | -44.5 | -266.98 |  |  | -279.18 | -35.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.65
4293 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1334-1337 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра |  |  | М2 | 59.23 | 18.76 | 348.9 | 303.53 | 15.89 | 1502.63 | 157.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1657.28 | 1971.96 | 2062.08 | 0 | 2062.08 | 2345.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 348.9
[5 empty] | 84.54 | 451.11 | 10.73 | 27.68 | 322.78 | 13.98 |  |  |  |  | 1659.66 |  | -2.38 |  | 331.46 | 1988.74 |  |  | 2079.63 | 266.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.68
4294 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1362-1365 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) спло |  |  | М2 | 14.88 | 4.72 | 87.71 | 76.3 | 3.99 | 377.73 | 39.47 |  |  |  | 1 |  |  | 416.6 | 495.7 | 518.35 | 0 | 518.35 | 589.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.71
[5 empty] | 21.25 | 113.39 | 2.7 | 6.96 | 81.14 | 3.52 |  |  |  |  | 417.2 |  | -0.6 |  | 83.32 | 499.92 |  |  | 522.76 | 66.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.96
4295 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1421-1424 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) спло |  |  | М2 | -123.87 | -37.33 | -729.45 | -648.8 | -33.97 | -3193.11 | -335.65 |  |  |  | 1 |  |  | -3523.66 | -4192.52 | -4384.12 | 0 | -4384.12 | -4987.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -729.45
[5 empty] | - 336.6 | -965.84 | -21.37 | -57.87 | -689.96 | -29.89 |  |  |  |  | -3528.76 |  | 5.1 |  | -704.73 | -4228.39 |  |  | -4421.63 | -566.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -57.87
4296 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1502-1505 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) по бетону (прим. п. 12 |  |  | М2 | -73.49 | -22.15 | -432.74 | -384.88 | -20.15 | -1894.24 | -199.12 |  |  |  | 1 |  |  | -2090.34 | -2487.13 | -2600.79 | 0 | -2600.79 | -2958.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -432.74
[5 empty] | - 199.68 | -572.96 | -12.68 | -34.33 | -409.3 | -17.73 |  |  |  |  | -2093.36 |  | 3.02 |  | -418.07 | -2508.41 |  |  | -2623.04 | -335.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -34.33
4297 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1421-1424 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 1 |  |  | М2 | 235.79 | 74.72 | 1389.13 | 1208.49 | 63.27 | 5982.79 | 625.21 |  |  |  | 1 |  |  | 6598.51 | 7851.4 | 8210.21 | 0 | 8210.21 | 9340.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1389.13
[5 empty] | 336.6 | 1796.13 | 42.71 | 110.2 | 1285.17 | 55.68 |  |  |  |  | 6608 |  | -9.49 |  | 1319.7 | 7918.21 |  |  | 8280.07 | 1060.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 110.2
4298 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1502-1505 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплош |  |  | М2 | 139.89 | 44.33 | 824.08 | 716.91 | 37.54 | 3549.16 | 370.89 |  |  |  | 1 |  |  | 3914.42 | 4657.67 | 4870.53 | 0 | 4870.53 | 5540.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 824.08
[5 empty] | 199.68 | 1065.51 | 25.34 | 65.37 | 762.39 | 33.03 |  |  |  |  | 3920.05 |  | -5.63 |  | 782.88 | 4697.3 |  |  | 4911.97 | 628.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 65.37
4299 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 1565-1568 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см |  |  | М2 | -4.12 | -1.24 | -24.23 | -21.55 | -1.13 | -106.05 | -11.15 |  |  |  | 1 |  |  | -117.03 | -139.25 | -145.61 | 0 | -145.61 | -165.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24.23
[5 empty] | -11.18 | -32.08 | -0.71 | -1.92 | -22.91 | -0.99 |  |  |  |  | -117.2 |  | 0.17 |  | -23.41 | -140.44 |  |  | -146.85 | -18.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.92
4300 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1565-1568 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра |  |  | М2 | 7.83 | 2.48 | 46.13 | 40.15 | 2.1 | 198.72 | 20.77 |  |  |  | 1 |  |  | 219.17 | 260.78 | 272.7 | 0 | 272.7 | 310.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.13
[5 empty] | 11.18 | 59.66 | 1.42 | 3.66 | 42.69 | 1.85 |  |  |  |  | 219.49 |  | -0.32 |  | 43.83 | 263 |  |  | 275.02 | 35.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.66
4301 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (исключается) исключаются п. п. 77-80 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей то |  |  | М2 | -0.23 | -0.07 | -1.38 | -1.23 | -0.06 | -6.04 | -0.64 |  |  |  | 1 |  |  | -6.67 | -7.93 | -8.29 | 0 | -8.29 | -9.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.38
[5 empty] | -0.64 | -1.83 | -0.04 | -0.11 | -1.3 | -0.06 |  |  |  |  | -6.68 |  | 0.01 |  | -1.33 | -8 |  |  | -8.36 | -1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.11
4302 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 77-80 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором |  |  | М2 | 0.45 | 0.14 | 2.63 | 2.29 | 0.12 | 11.35 | 1.19 |  |  |  | 1 |  |  | 12.52 | 14.89 | 15.57 | 0 | 15.57 | 17.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.63
[5 empty] | 0.64 | 3.41 | 0.08 | 0.21 | 2.44 | 0.11 |  |  |  |  | 12.54 |  | -0.02 |  | 2.5 | 15.02 |  |  | 15.71 | 2.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
4303 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (исключается) исключаются п. п. 228-231 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей |  |  | М2 | -0.22 | -0.07 | -1.38 | -1.22 | -0.06 | -6.01 | -0.63 |  |  |  | 1 |  |  | -6.63 | -7.88 | -8.24 | 0 | -8.24 | -9.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.38
[5 empty] | -0.63 | -1.81 | -0.04 | -0.11 | -1.3 | -0.06 |  |  |  |  | -6.64 |  | 0.01 |  | -1.33 | -7.96 |  |  | -8.32 | -1.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.11
4304 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 228-231 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствор |  |  | М2 | 0.44 | 0.14 | 2.6 | 2.27 | 0.12 | 11.23 | 1.17 |  |  |  | 1 |  |  | 12.38 | 14.74 | 15.41 | 0 | 15.41 | 17.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6
[5 empty] | 0.63 | 3.37 | 0.08 | 0.21 | 2.42 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 |  | -0.02 |  | 2.48 | 14.86 |  |  | 15.54 | 1.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
4305 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключаются п. п. 25-28 лок. см. n751 (исключается исключение) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12 |  |  | М2 | 8.16 | 2.46 | 48.02 | 42.71 | 2.24 | 210.23 | 22.1 |  |  |  | 1 |  |  | 231.99 | 276.02 | 288.63 | 0 | 288.63 | 328.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.02
[5 empty] | 22.16 | 63.59 | 1.4 | 3.81 | 45.43 | 1.97 |  |  |  |  | 232.33 |  | -0.34 |  | 46.4 | 278.39 |  |  | 291.11 | 37.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.81
4306 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключаются п. п. 38-41 лок. см. n751 (исключается исключение) исключаются п. п. 38-41 лок. см. n751 (и |  |  | М2 | 4.41 | 1.33 | 26.03 | 23.15 | 1.21 | 113.93 | 11.98 |  |  |  | 1 |  |  | 125.73 | 149.59 | 156.43 | 0 | 156.43 | 177.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.03
[5 empty] | 12.01 | 34.46 | 0.77 | 2.06 | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 125.91 |  | -0.18 |  | 25.15 | 150.88 |  |  | 157.78 | 20.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.06
4307 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 25-28 лок. см. n751 (добавляется исключение) улучшенная покраска по бе |  |  | М2 | -15.53 | -4.92 | -91.46 | -79.56 | -4.17 | -393.9 | -41.16 |  |  |  | 1 |  |  | -434.43 | -516.91 | -540.53 | 0 | -540.53 | -614.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | -91.46
[5 empty] | -22.16 | -118.25 | -2.81 | -7.26 | -84.61 | -3.67 |  |  |  |  | -435.06 |  | 0.63 |  | -86.89 | -521.32 |  |  | -545.14 | -69.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -7.26
4308 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 38-41 лок. см. n751 (добавляется исключение) по бетону (прим. п. 12в |  |  | М2 | -8.41 | -2.67 | -49.57 | -43.12 | -2.26 | -213.49 | -22.31 |  |  |  | 1 |  |  | -235.46 | -280.16 | -292.96 | 0 | -292.96 | -333.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -49.57
[5 empty] | -12.01 | -64.09 | -1.53 | -3.93 | -45.86 | -1.99 |  |  |  |  | -235.8 |  | 0.34 |  | -47.09 | -282.55 |  |  | -295.46 | -37.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.93
смета 2.848. |  | 46. 21-03. 7 ас-с254 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) к лок. см. n818 |  |  |  | 232.53 | 296.04 | -1890.45 | 1164.8 | 60.97 | 2531.97 | 602.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3125.04 | 3685.63 | 3854.1 | 0 | 3854.1 | 4423.41 |  |  |  |  | -1890.45 | 0 | 0
[6 empty] | 1771.74 | -0.42 | -162.87 | 1238.09 | 53.65 |  | 0 | 0 |  | 3134.22 | 0 | -9.18 | 0 | 624.98 | 3750.02 | 67.25 | 0 | 3921.35 | 502.06 |  |  |  |  | -294.54 | 0 | 0
4309 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) исключаются все п. п. 1-411 лок. см. n818 исключаются п. п. 1-203,205-411 лок. см. n818 |  |  | РУБ | -6602 | -16706 | -135831 | -35004 | -1832.95 | -290146.94 | -18111.12 |  |  |  | 1 |  |  | -307983.12 | -367644.14 | -384445.48 | 0 | -384445.48 | -435956.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | -135831
[5 empty] | -1 | -51010 | -2258 | -10922 | -37227.99 | -1613 |  |  |  |  | -308258.06 |  | 274.94 |  | -61596.62 | -369579.74 |  |  | -386469.54 | -49486.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10922
4310 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) исключается п. 204 лок. см. n818 затраты по приемке отходов |  |  | М3 | [9 empty] | -166.76 | 1 |  |  | -166.76 | -200.11 | -209.26 | 0 | -209.26 | -236.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -6.6703 | [9 empty] | -166.76 |  |  |  | -33.35 | -200.11 |  |  | -209.26 | -26.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4311 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике |  |  | М2 | 8.77 | 0.32 | 516.8 | 47.26 | 2.47 | 732.35 | 24.45 |  |  |  | 1 |  |  | 756.43 | 905.1 | 946.46 | 0 | 946.46 | 1070.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 516.8
[5 empty] | 14.71 | 71.91 |  | 41.15 | 50.26 | 2.18 |  |  |  |  | 756.8 |  | -0.37 |  | 151.29 | 907.72 |  |  | 949.2 | 121.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.15
4312 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 50мм на мастике |  |  | М2 | 1.59 | 0.06 | 60.95 | 8.54 | 0.45 | 97.34 | 4.42 |  |  |  | 1 |  |  | 101.69 | 121.56 | 127.12 | 0 | 127.12 | 143.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.95
[5 empty] | 2.66 | 13 |  | 4.86 | 9.09 | 0.39 |  |  |  |  | 101.76 |  | -0.07 |  | 20.34 | 122.03 |  |  | 127.61 | 16.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.86
4313 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 50мм на мастике |  |  | М2 | 44.38 | 15.6 | 1921.05 | 222.69 | 11.66 | 2910.79 | 115.21 |  |  |  | 1 |  |  | 3024.25 | 3616.79 | 3782.08 | 0 | 3782.08 | 4280.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1921.05
[5 empty] | 99.03 | 336.71 | 2.14 | 156 | 236.82 | 10.26 |  |  |  |  | 3026 |  | -1.75 |  | 604.85 | 3629.1 |  |  | 3794.95 | 485.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 156
4314 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47) теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм |  |  | М2 | 3.15 | 1.11 | 55.55 | 15.79 | 0.83 | 119.32 | 8.17 |  |  |  | 1 |  |  | 127.37 | 151.97 | 158.92 | 0 | 158.92 | 180.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.55
[5 empty] | 7.02 | 23.87 | 0.15 | 4.65 | 16.79 | 0.73 |  |  |  |  | 127.49 |  | -0.12 |  | 25.47 | 152.84 |  |  | 159.83 | 20.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.65
4315 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм |  |  | М | 5.16 | 0.07 | 57.97 | 27.82 | 1.46 | 165.12 | 14.39 |  |  |  | 1 |  |  | 179.29 | 213.61 | 223.37 | 0 | 223.37 | 253.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.97
[5 empty] | 32 | 42.33 |  | 4.61 | 29.58 | 1.28 |  |  |  |  | 179.51 |  | -0.22 |  | 35.86 | 215.15 |  |  | 224.98 | 28.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.61
4316 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным |  |  | М | 12.08 | 0.07 | 35.03 | 65.1 | 3.41 | 277.62 | 33.68 |  |  |  | 1 |  |  | 310.79 | 369.35 | 386.23 | 0 | 386.23 | 439.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.03
[5 empty] | 32 | 99.06 |  | 2.72 | 69.23 | 3 |  |  |  |  | 311.3 |  | -0.51 |  | 62.16 | 372.95 |  |  | 389.99 | 49.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.72
4317 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.37 |  |  | 1.72 | 0.09 | 6.32 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 7.2 | 8.54 | 8.93 | 0 | 8.93 | 10.18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.23 | 2.61 |  |  | 1.82 | 0.08 |  |  |  |  | 7.21 |  | -0.01 |  | 1.44 | 8.64 |  |  | 9.03 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4318 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.58 | 0.03 | 2.38 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2.68 | 3.18 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 2.23 | 0.89 |  | 0.02 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.54 | 3.22 |  |  | 3.37 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4319 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм |  |  | М2 | 1.51 | 0.03 | 89.67 | 8.12 | 0.42 | 126.72 | 4.2 |  |  |  | 1 |  |  | 130.86 | 156.59 | 163.75 | 0 | 163.75 | 185.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.67
[5 empty] | 2.23 | 12.35 |  | 7.13 | 8.63 | 0.37 |  |  |  |  | 130.92 |  | -0.06 |  | 26.17 | 157.03 |  |  | 164.21 | 21.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.13
4320 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.47 | 0.56 | 3.96 | 6.8 | 0.36 | 29.93 | 3.52 |  |  |  | 1 |  |  | 33.4 | 39.71 | 41.52 | 0 | 41.52 | 47.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.96
[5 empty] | 13.35 | 10.34 |  | 0.37 | 7.23 | 0.31 |  |  |  |  | 33.45 |  | -0.05 |  | 6.68 | 40.08 |  |  | 41.91 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
4321 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 1.63 | 0.02 | 8.1 | 8.78 | 0.46 | 41.1 | 4.54 |  |  |  | 1 |  |  | 45.57 | 54.2 | 56.68 | 0 | 56.68 | 64.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1
[5 empty] | 2.23 | 13.36 |  | 0.64 | 9.34 | 0.4 |  |  |  |  | 45.64 |  | -0.07 |  | 9.11 | 54.68 |  |  | 57.18 | 7.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
4322 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 33.81 |  |  | 156.69 | 8.2 | 577.16 | 81.06 |  |  |  | 1 |  |  | 656.99 | 779.72 | 815.35 | 0 | 815.35 | 930 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 203.69 | 238.42 |  |  | 166.63 | 7.22 |  |  |  |  | 658.22 |  | -1.23 |  | 131.4 | 788.39 |  |  | 824.42 | 105.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4323 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 11.47 | 0.06 | 21.8 | 53.14 | 2.78 | 219.33 | 27.49 |  |  |  | 1 |  |  | 246.4 | 292.74 | 306.12 | 0 | 306.12 | 348.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.8
[5 empty] | 203.69 | 80.86 |  | 1.73 | 56.51 | 2.45 |  |  |  |  | 246.82 |  | -0.42 |  | 49.28 | 295.68 |  |  | 309.19 | 39.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.73
4324 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 137.61 | 2.71 | 6921.08 | 741.6 | 38.83 | 10204.99 | 383.66 |  |  |  | 1 |  |  | 10582.83 | 12658.39 | 13236.88 | 0 | 13236.88 | 14980.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6921.08
[5 empty] | 203.69 | 1128.42 |  | 549.53 | 788.65 | 34.17 |  |  |  |  | 10588.65 |  | -5.82 |  | 2116.57 | 12699.4 |  |  | 13279.76 | 1700.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 549.53
4325 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 88.12 | 27.25 | 362.86 | 408.35 | 21.38 | 1928.36 | 211.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2136.41 | 2541.12 | 2657.25 | 0 | 2657.25 | 3024.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.86
[5 empty] | 1 222.16 | 621.35 |  | 34.1 | 434.26 | 18.81 |  |  |  |  | 2139.62 |  | -3.21 |  | 427.28 | 2563.69 |  |  | 2680.85 | 343.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.1
4326 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 148.8 | 1.77 | 739.33 | 801.86 | 41.98 | 3752.39 | 414.84 |  |  |  | 1 |  |  | 4160.93 | 4948.78 | 5174.94 | 0 | 5174.94 | 5889.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 739.33
[5 empty] | 203.69 | 1220.12 |  | 57.64 | 852.74 | 36.95 |  |  |  |  | 4167.23 |  | -6.3 |  | 832.19 | 4993.12 |  |  | 5221.31 | 668.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.64
4327 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.22 |  |  | 1.03 | 0.05 | 3.8 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 4.32 | 5.12 | 5.35 | 0 | 5.35 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.34 | 1.57 |  |  | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 4.33 |  | -0.01 |  | 0.86 | 5.18 |  |  | 5.41 | 0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4328 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.16 | 0.35 | 0.02 | 1.46 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.64 | 1.94 | 2.03 | 0 | 2.03 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1.34 | 0.53 |  | 0.01 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.33 | 1.97 |  |  | 2.06 | 0.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4329 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм |  |  | М2 | 0.91 | 0.02 | 39.89 | 4.88 | 0.26 | 61.04 | 2.52 |  |  |  | 1 |  |  | 63.52 | 75.96 | 79.43 | 0 | 79.43 | 89.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.89
[5 empty] | 1.34 | 7.42 |  | 3.16 | 5.19 | 0.22 |  |  |  |  | 63.56 |  | -0.04 |  | 12.7 | 76.22 |  |  | 79.7 | 10.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.16
4330 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 0.88 | 0.34 | 2.39 | 4.09 | 0.21 | 18.02 | 2.12 |  |  |  | 1 |  |  | 20.11 | 23.9 | 24.99 | 0 | 24.99 | 28.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39
[5 empty] | 8.04 | 6.23 |  | 0.22 | 4.35 | 0.19 |  |  |  |  | 20.14 |  | -0.03 |  | 4.02 | 24.13 |  |  | 25.23 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
4331 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.98 | 0.01 | 4.85 | 5.28 | 0.28 | 24.67 | 2.73 |  |  |  | 1 |  |  | 27.36 | 32.54 | 34.03 | 0 | 34.03 | 38.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.85
[5 empty] | 1.34 | 8.03 |  | 0.37 | 5.61 | 0.24 |  |  |  |  | 27.4 |  | -0.04 |  | 5.47 | 32.83 |  |  | 34.33 | 4.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
4332 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 2.78 |  |  | 12.9 | 0.68 | 47.52 | 6.67 |  |  |  | 1 |  |  | 54.09 | 64.2 | 67.13 | 0 | 67.13 | 76.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 16.77 | 19.63 |  |  | 13.72 | 0.59 |  |  |  |  | 54.19 |  | -0.1 |  | 10.82 | 64.91 |  |  | 67.87 | 8.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4333 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.94 | 0.01 | 1.82 | 4.38 | 0.23 | 18.09 | 2.26 |  |  |  | 1 |  |  | 20.32 | 24.14 | 25.24 | 0 | 25.24 | 28.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 16.77 | 6.66 |  | 0.14 | 4.65 | 0.2 |  |  |  |  | 20.35 |  | -0.03 |  | 4.06 | 24.38 |  |  | 25.49 | 3.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
4334 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 11.33 | 0.22 | 393.55 | 61.05 | 3.2 | 649.91 | 31.59 |  |  |  | 1 |  |  | 681.02 | 813.85 | 851.04 | 0 | 851.04 | 963.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 393.55
[5 empty] | 16.77 | 92.9 |  | 31.25 | 64.93 | 2.81 |  |  |  |  | 681.5 |  | -0.48 |  | 136.2 | 817.22 |  |  | 854.56 | 109.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.25
4335 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 7.26 | 2.24 | 27.76 | 33.62 | 1.76 | 155.6 | 17.39 |  |  |  | 1 |  |  | 172.73 | 205.42 | 214.81 | 0 | 214.81 | 244.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.76
[5 empty] | 100.63 | 51.16 |  | 1.75 | 35.76 | 1.55 |  |  |  |  | 172.99 |  | -0.26 |  | 34.55 | 207.28 |  |  | 216.76 | 27.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
4336 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 12.25 | 0.15 | 60.86 | 66.02 | 3.46 | 308.93 | 34.15 |  |  |  | 1 |  |  | 342.56 | 407.42 | 426.04 | 0 | 426.04 | 484.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.86
[5 empty] | 16.77 | 100.45 |  | 4.75 | 70.2 | 3.04 |  |  |  |  | 343.08 |  | -0.52 |  | 68.51 | 411.07 |  |  | 429.86 | 55.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.75
4337 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 13.09 |  |  | 60.68 | 3.18 | 223.52 | 31.39 |  |  |  | 1 |  |  | 254.43 | 301.96 | 315.76 | 0 | 315.76 | 360.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 78.88 | 92.33 |  |  | 64.53 | 2.8 |  |  |  |  | 254.91 |  | -0.48 |  | 50.89 | 305.32 |  |  | 319.27 | 40.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4338 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 4.44 | 0.02 | 8.46 | 20.58 | 1.08 | 84.97 | 10.65 |  |  |  | 1 |  |  | 95.46 | 113.41 | 118.59 | 0 | 118.59 | 135.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.46
[5 empty] | 78.88 | 31.32 |  | 0.67 | 21.89 | 0.95 |  |  |  |  | 95.62 |  | -0.16 |  | 19.09 | 114.55 |  |  | 119.78 | 15.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
4339 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 53.29 | 1.05 | 1021.7 | 287.19 | 15.04 | 2161.72 | 148.58 |  |  |  | 1 |  |  | 2308.04 | 2753.77 | 2879.62 | 0 | 2879.62 | 3267.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1021.7
[5 empty] | 78.88 | 436.99 |  | 81.11 | 305.41 | 13.23 |  |  |  |  | 2310.3 |  | -2.26 |  | 461.61 | 2769.65 |  |  | 2896.23 | 370.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 81.11
4340 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 52.01 | 20.02 | 110.7 | 241.02 | 12.62 | 1026.75 | 124.69 |  |  |  | 1 |  |  | 1149.55 | 1366.13 | 1428.56 | 0 | 1428.56 | 1627.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.7
[5 empty] | 473.27 | 366.74 |  | 8.23 | 256.31 | 11.11 |  |  |  |  | 1151.44 |  | -1.89 |  | 229.91 | 1379.46 |  |  | 1442.5 | 184.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.23
4341 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 57.62 | 0.69 | 286.31 | 310.53 | 16.26 | 1453.15 | 160.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1611.36 | 1916.46 | 2004.04 | 0 | 2004.04 | 2280.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.31
[5 empty] | 78.88 | 472.5 |  | 22.32 | 330.23 | 14.31 |  |  |  |  | 1613.8 |  | -2.44 |  | 322.27 | 1933.63 |  |  | 2021.99 | 258.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.32
4342 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.14 |  |  | 0.66 | 0.03 | 2.44 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 2.78 | 3.3 | 3.45 | 0 | 3.45 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.86 | 1.01 |  |  | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 2.78 |  |  |  | 0.56 | 3.34 |  |  | 3.49 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4343 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.94 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.06 | 1.26 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.86 | 0.34 |  | 0.01 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.21 | 1.27 |  |  | 1.33 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4344 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.58 | 0.01 | 29.36 | 3.13 | 0.16 | 43.22 | 1.62 |  |  |  | 1 |  |  | 44.82 | 53.62 | 56.07 | 0 | 56.07 | 63.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.36
[5 empty] | 0.86 | 4.76 |  | 2.33 | 3.33 | 0.14 |  |  |  |  | 44.84 |  | -0.02 |  | 8.96 | 53.78 |  |  | 56.24 | 7.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
4345 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) |  |  | М2 | 0.38 | 0.14 | 10.88 | 1.93 | 0.1 | 19.01 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 19.99 | 23.88 | 24.97 | 0 | 24.97 | 28.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.88
[5 empty] | 0.86 | 2.92 | 0.02 | 0.9 | 2.05 | 0.09 |  |  |  |  | 20.01 |  | -0.02 |  | 4 | 23.99 |  |  | 25.09 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.9
4346 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.63 | 0.01 | 3.14 | 3.38 | 0.18 | 15.87 | 1.75 |  |  |  | 1 |  |  | 17.59 | 20.92 | 21.88 | 0 | 21.88 | 24.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.14
[5 empty] | 0.86 | 5.15 |  | 0.25 | 3.6 | 0.16 |  |  |  |  | 17.62 |  | -0.03 |  | 3.52 | 21.11 |  |  | 22.08 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
4347 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 15 ар3 л. 47) подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.6 | 0.02 |  | 3.18 | 0.17 | 11.74 | 1.65 |  |  |  | 1 |  |  | 13.36 | 15.85 | 16.57 | 0 | 16.57 | 18.89 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.93 | 4.84 |  |  | 3.38 | 0.15 |  |  |  |  | 13.39 |  | -0.03 |  | 2.67 | 16.03 |  |  | 16.76 | 2.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4348 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.22 |  | 0.32 | 1.01 | 0.05 | 4.08 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 4.59 | 5.45 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[5 empty] | 3.93 | 1.54 |  | 0.03 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 4.6 |  | -0.01 |  | 0.92 | 5.51 |  |  | 5.76 | 0.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4349 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 3.38 | 0.06 | 54.52 | 15.67 | 0.82 | 116.63 | 8.11 |  |  |  | 1 |  |  | 124.62 | 148.68 | 155.47 | 0 | 155.47 | 176.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.52
[5 empty] | 3.93 | 23.85 |  | 4.32 | 16.67 | 0.72 |  |  |  |  | 124.74 |  | -0.12 |  | 24.92 | 149.54 |  |  | 156.37 | 20.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.32
4350 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.68 | 0.75 | 5.97 | 7.76 | 0.41 | 35.76 | 4.02 |  |  |  | 1 |  |  | 39.72 | 47.23 | 49.39 | 0 | 49.39 | 56.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.97
[5 empty] | 23.6 | 11.81 |  | 0.45 | 8.25 | 0.36 |  |  |  |  | 39.78 |  | -0.06 |  | 7.94 | 47.66 |  |  | 49.84 | 6.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
4351 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 3.54 | 0.06 | 15.38 | 16.4 | 0.86 | 77.06 | 8.49 |  |  |  | 1 |  |  | 85.42 | 101.59 | 106.23 | 0 | 106.23 | 120.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.38
[5 empty] | 3.93 | 24.96 |  | 1.2 | 17.44 | 0.76 |  |  |  |  | 85.55 |  | -0.13 |  | 17.08 | 102.5 |  |  | 107.18 | 13.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.2
4352 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 24 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 16 ар3 л. 47 - узел 7 ар3 л. 43) подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.51 | 0.01 |  | 2.71 | 0.14 | 10.01 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  | 11.39 | 13.51 | 14.13 | 0 | 14.13 | 16.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.35 | 4.13 |  |  | 2.89 | 0.13 |  |  |  |  | 11.41 |  | -0.02 |  | 2.28 | 13.67 |  |  | 14.3 | 1.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4353 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.19 |  | 0.27 | 0.86 | 0.05 | 3.47 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 3.91 | 4.64 | 4.85 | 0 | 4.85 | 5.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 3.35 | 1.31 |  | 0.02 | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 3.92 |  | -0.01 |  | 0.78 | 4.69 |  |  | 4.9 | 0.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4354 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 2.88 | 0.05 | 82.73 | 13.36 | 0.7 | 138.57 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 145.37 | 173.7 | 181.64 | 0 | 181.64 | 205.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.73
[5 empty] | 3.35 | 20.33 |  | 6.57 | 14.21 | 0.62 |  |  |  |  | 145.48 |  | -0.11 |  | 29.07 | 174.44 |  |  | 182.41 | 23.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.57
4355 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.9 | 0.85 | 6.78 | 8.82 | 0.46 | 40.63 | 4.56 |  |  |  | 1 |  |  | 45.12 | 53.65 | 56.1 | 0 | 56.1 | 63.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.78
[5 empty] | 26.8 | 13.42 |  | 0.51 | 9.38 | 0.41 |  |  |  |  | 45.19 |  | -0.07 |  | 9.02 | 54.14 |  |  | 56.61 | 7.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
4356 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 3.02 | 0.05 | 13.09 | 13.99 | 0.73 | 65.67 | 7.24 |  |  |  | 1 |  |  | 72.8 | 86.59 | 90.55 | 0 | 90.55 | 103.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.09
[5 empty] | 3.35 | 21.28 |  | 1.02 | 14.87 | 0.64 |  |  |  |  | 72.91 |  | -0.11 |  | 14.56 | 87.36 |  |  | 91.36 | 11.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
4357 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 2.05 | 0.03 | 8.73 | 11.04 | 0.58 | 50.1 | 5.71 |  |  |  | 1 |  |  | 55.72 | 66.25 | 69.28 | 0 | 69.28 | 78.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.73
[5 empty] | 3.35 | 16.8 |  | 0.67 | 11.74 | 0.51 |  |  |  |  | 55.81 |  | -0.09 |  | 11.14 | 66.86 |  |  | 69.92 | 8.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
4358 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар3 л. 47) дополнительный слой стеклосетки |  |  | М2 | 9.54 | 0.13 | 40.67 | 51.39 | 2.69 | 233.25 | 26.59 |  |  |  | 1 |  |  | 259.44 | 308.48 | 322.58 | 0 | 322.58 | 367.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.67
[5 empty] | 15.59 | 78.2 |  | 3.15 | 54.65 | 2.37 |  |  |  |  | 259.84 |  | -0.4 |  | 51.89 | 311.33 |  |  | 325.56 | 41.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.15
4359 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 30 ар3 л. 47) монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 4.87 | 0.06 | 25.21 | 26.26 | 1.37 | 123.9 | 13.58 |  |  |  | 1 |  |  | 137.27 | 163.27 | 170.73 | 0 | 170.73 | 194.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.21
[5 empty] | 15.33 | 39.95 |  | 1.92 | 27.92 | 1.21 |  |  |  |  | 137.48 |  | -0.21 |  | 27.45 | 164.72 |  |  | 172.25 | 22.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.92
4360 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 108.38 | 0.58 | 478.66 | 584.04 | 30.58 | 2667.11 | 302.15 |  |  |  | 1 |  |  | 2964.67 | 3525.31 | 3686.42 | 0 | 3686.42 | 4196.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478.66
[5 empty] | 291.18 | 888.68 |  | 36.56 | 621.1 | 26.91 |  |  |  |  | 2969.26 |  | -4.59 |  | 592.93 | 3557.6 |  |  | 3720.19 | 476.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.56
4361 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) узлы б,в,г (ар3 л. 46) заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар3 л. 46) |  |  | М | 20.14 | 0.27 | 519.33 | 108.54 | 5.68 | 960.55 | 56.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1015.85 | 1213.02 | 1268.46 | 0 | 1268.46 | 1437.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519.33
[5 empty] | 112.21 | 165.16 |  | 41.14 | 115.43 | 5 |  |  |  |  | 1016.7 |  | -0.85 |  | 203.17 | 1219.02 |  |  | 1274.73 | 163.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.14
4362 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар3 л. 46) |  |  | М | 6.51 | 0.35 | 387.87 | 35.05 | 1.84 | 547.8 | 18.13 |  |  |  | 1 |  |  | 565.65 | 676.85 | 707.78 | 0 | 707.78 | 800.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387.87
[5 empty] | 98.91 | 53.12 | 0.21 | 30.69 | 37.27 | 1.61 |  |  |  |  | 565.93 |  | -0.28 |  | 113.13 | 678.78 |  |  | 709.8 | 90.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.69
4363 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) проклейка стеклосеткой и заполнение мастикой типа alfa sealant учтено в лок. смете на кладку наружных стен легкая штукатурка capatect 170 толщ. 15мм с предварительной огрунтовкой sylitol grund konzen |  |  | М2 | 232.04 | 21.7 |  | 1162.79 | 60.88 | 4304.83 | 601.57 |  |  |  | 1 |  |  | 4897.27 | 5812.43 | 6078.06 | 0 | 6078.06 | 6932.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 223.24 | 1769.31 |  |  | 1236.57 | 53.58 |  |  |  |  | 4906.4 |  | -9.13 |  | 979.45 | 5876.72 |  |  | 6145.29 | 786.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4364 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) добавляется до толщины слоя 15мм к расценке е15-275-21 |  |  | М2 | 107.2 | 1.85 | 2462.95 | 537.21 | 28.13 | 4623.09 | 277.92 |  |  |  | 1 |  |  | 4896.79 | 5846.45 | 6113.63 | 0 | 6113.63 | 6931.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2462.95
[5 empty] | 223.24 | 817.42 |  | 179.49 | 571.29 | 24.75 |  |  |  |  | 4901.01 |  | -4.22 |  | 979.36 | 5876.15 |  |  | 6144.69 | 786.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 179.49
4365 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) армирование штукатурного состава стеклосеткой |  |  | М2 | 5.78 |  | 213.84 | 28.54 | 1.49 | 335.05 | 14.76 |  |  |  | 1 |  |  | 349.59 | 417.94 | 437.04 | 0 | 437.04 | 494.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.84
[5 empty] | 223.24 | 43.42 |  | 16.1 | 30.35 | 1.31 |  |  |  |  | 349.81 |  | -0.22 |  | 69.92 | 419.51 |  |  | 438.68 | 56.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.1
4366 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение декоративного слоя штукатурки diamant 200 толщ. 2мм с огрунтовкой caparol putzgrund 610 |  |  | М2 | 119.81 | 0.56 |  | 645.67 | 33.81 | 2378.89 | 334.04 |  |  |  | 1 |  |  | 2707.86 | 3213.73 | 3360.6 | 0 | 3360.6 | 3833.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 223.24 | 982.46 |  |  | 686.64 | 29.75 |  |  |  |  | 2712.93 |  | -5.07 |  | 541.57 | 3249.43 |  |  | 3397.93 | 435.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4367 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -7.66 | -0.13 | 661.33 | -38.37 | -2.01 | 575.46 | -19.85 |  |  |  | 1 |  |  | 555.91 | 669.22 | 699.8 | 0 | 699.8 | 786.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 661.33
[5 empty] | - 223.24 | -58.38 |  | 55.59 | -40.8 | -1.77 |  |  |  |  | 555.61 |  | 0.3 |  | 111.18 | 667.09 |  |  | 697.57 | 89.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 55.59
4368 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 36 ар3 л. 47) отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 10.59 | 0.09 | 22.36 | 57.06 | 2.99 | 234.62 | 29.52 |  |  |  | 1 |  |  | 263.69 | 313.27 | 327.59 | 0 | 327.59 | 373.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.36
[5 empty] | 15.3 | 86.83 |  | 1.97 | 60.69 | 2.63 |  |  |  |  | 264.14 |  | -0.45 |  | 52.74 | 316.43 |  |  | 330.89 | 42.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.97
4369 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 235.63 | 1.05 | 424.72 | 1269.81 | 66.49 | 5140.47 | 656.93 |  |  |  | 1 |  |  | 5787.43 | 6874.7 | 7188.87 | 0 | 7188.87 | 8192.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 424.72
[5 empty] | 290.72 | 1932.15 |  | 37.36 | 1350.38 | 58.51 |  |  |  |  | 5797.4 |  | -9.97 |  | 1157.49 | 6944.92 |  |  | 7262.3 | 929.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 37.36
4370 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 36 ар3 л. 47) отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 2.96 | 0.02 | 6.25 | 15.96 | 0.84 | 65.63 | 8.26 |  |  |  | 1 |  |  | 73.76 | 87.62 | 91.62 | 0 | 91.62 | 104.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25
[5 empty] | 4.28 | 24.29 |  | 0.55 | 16.98 | 0.74 |  |  |  |  | 73.89 |  | -0.13 |  | 14.75 | 88.51 |  |  | 92.55 | 11.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
4371 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 37 ар3 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 24.27 | 0.11 | 43.74 | 130.77 | 6.85 | 529.39 | 67.65 |  |  |  | 1 |  |  | 596.01 | 707.98 | 740.33 | 0 | 740.33 | 843.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.74
[5 empty] | 29.94 | 198.98 |  | 3.84 | 139.07 | 6.03 |  |  |  |  | 597.04 |  | -1.03 |  | 119.2 | 715.21 |  |  | 747.89 | 95.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.84
4372 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 38 ар3 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 1.71 | 0.01 |  | 9.23 | 0.48 | 34 | 4.77 |  |  |  | 1 |  |  | 38.7 | 45.92 | 48.02 | 0 | 48.02 | 54.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.19 | 14.04 |  |  | 9.81 | 0.43 |  |  |  |  | 38.77 |  | -0.07 |  | 7.74 | 46.44 |  |  | 48.56 | 6.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4373 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -0.11 |  | 6.18 | -0.55 | -0.03 | 4.69 | -0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 4.41 | 5.33 | 5.57 | 0 | 5.57 | 6.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.18
[5 empty] | -3.19 | -0.83 |  | 0.53 | -0.58 | -0.03 |  |  |  |  | 4.41 |  |  |  | 0.88 | 5.29 |  |  | 5.53 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
4374 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных стен (поз. 3 ар3 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) |  |  | М2 | 22.58 | 3.4 | 724.52 | 116.4 | 6.09 | 1211.75 | 60.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1271.06 | 1518.84 | 1588.25 | 0 | 1588.25 | 1799.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 724.52
[5 empty] | 153.28 | 175.06 | 2.05 | 57.14 | 123.78 | 5.36 |  |  |  |  | 1271.97 |  | -0.91 |  | 254.21 | 1525.27 |  |  | 1594.97 | 204.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.14
4375 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар3 л. 34) облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 850.17 | 2029.94 | 24705.4 | 4623.94 | 242.1 | 45069.92 | 2392.18 |  |  |  | 1 |  |  | 47425.78 | 56655.28 | 59244.43 | 0 | 59244.43 | 67132.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24705.4
[5 empty] | 167.12 | 6376.51 | 659.31 | 1961.65 | 4917.33 | 213.05 |  |  |  |  | 47462.1 |  | -36.32 |  | 9485.16 | 56910.94 |  |  | 59511.77 | 7620.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1961.65
4376 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка козырьков (для к-1) (поз. 6 ар3 л. 34) облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 132.27 | 315.81 | 3843.59 | 719.38 | 37.67 | 7011.85 | 372.17 |  |  |  | 1 |  |  | 7378.37 | 8814.26 | 9217.07 | 0 | 9217.07 | 10444.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3843.59
[5 empty] | 26 | 992.04 | 102.57 | 305.19 | 765.02 | 33.15 |  |  |  |  | 7384.02 |  | -5.65 |  | 1475.67 | 8854.04 |  |  | 9258.67 | 1185.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 305.19
4377 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) покрытие бортиков козырьков профлистом (для к-2,к-5) (поз. 7 ар3 л. 34) облицовка профлистом с полимерным покрытием |  |  | М2 | 4.29 | 22.72 | 265.02 | 20.24 | 1.22 | 384.5 | 12.04 |  |  |  | 1 |  |  | 396.36 | 474.35 | 496.03 | 0 | 496.03 | 561.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265.02
[5 empty] | 8.51 | 29.33 | 6.08 | 21.03 | 23.87 | 1.07 |  |  |  |  | 396.54 |  | -0.18 |  | 79.27 | 475.63 |  |  | 497.37 | 63.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.03
4378 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка цоколя (поз. 16 ар3 л. 34) облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (ар3 л. 71, узел с6 ар4 л. 73) |  |  | М2 | 5.38 | 0.96 | 68.56 | 29.01 | 1.52 | 180.75 | 15.01 |  |  |  | 1 |  |  | 195.53 | 233.03 | 243.68 | 0 | 243.68 | 276.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.56
[5 empty] | 1.13 | 43.97 | 0.17 | 4.54 | 30.85 | 1.34 |  |  |  |  | 195.76 |  | -0.23 |  | 39.11 | 234.64 |  |  | 245.36 | 31.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.54
4379 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 20 ар3 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) |  |  | М2 | 0.3 | 0.05 | 9.73 | 1.56 | 0.08 | 16.27 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 17.07 | 20.4 | 21.33 | 0 | 21.33 | 24.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.73
[5 empty] | 2.06 | 2.35 | 0.03 | 0.77 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 17.08 |  | -0.01 |  | 3.41 | 20.48 |  |  | 21.41 | 2.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.77
4380 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 21 ар3 л. 34) монтаж стального откоса |  |  | М2 | 24.09 | 2.89 | 1109.03 | 111.6 | 5.84 | 1610.78 | 57.74 |  |  |  | 1 |  |  | 1667.64 | 1995 | 2086.17 | 0 | 2086.17 | 2360.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1109.03
[5 empty] | 27.02 | 169.49 | 0.32 | 88.11 | 118.68 | 5.14 |  |  |  |  | 1668.52 |  | -0.88 |  | 333.53 | 2001.17 |  |  | 2092.62 | 267.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 88.11
4381 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле |  |  | ПЕРЕСТАНОВОК | 3.74 |  |  | 20.75 | 1.09 | 76.45 | 10.74 |  |  |  | 1 |  |  | 87.03 | 103.28 | 108 | 0 | 108 | 123.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.099 | 31.58 |  |  | 22.07 | 0.96 |  |  |  |  | 87.19 |  | -0.16 |  | 17.41 | 104.44 |  |  | 109.21 | 13.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4382 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 4025.41 |  |  |  | 4025.41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4025.41 | 4830.49 | 5051.24 | 0 | 5051.24 | 5698.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 991.4811 | [9 empty] | 4025.41 |  |  |  | 805.08 | 4830.49 |  |  | 5051.24 | 646.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4383 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего слоя экструдированного пенополистирола (прим. п. 1 ар3 л. 47) |  |  | М2 | 6.37 | 0.24 |  | 34.33 | 1.8 | 126.68 | 17.76 |  |  |  | 1 |  |  | 144.17 | 171.11 | 178.93 | 0 | 178.93 | 204.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 35.61 | 52.23 |  |  | 36.5 | 1.58 |  |  |  |  | 144.44 |  | -0.27 |  | 28.83 | 173 |  |  | 180.91 | 23.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4384 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего минераловатного утеплителя (прим. п. 1 ар3 л. 47) |  |  | М2 | 19.73 | 0.76 |  | 106.33 | 5.57 | 392.43 | 55.01 |  |  |  | 1 |  |  | 446.6 | 530.04 | 554.26 | 0 | 554.26 | 632.17 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 105.5 | 161.79 |  |  | 113.08 | 4.9 |  |  |  |  | 447.44 |  | -0.84 |  | 89.32 | 535.92 |  |  | 560.41 | 71.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4385 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) погрузка материалов от демонтажа |  |  | М3 | 0.43 | 14.26 |  | 2.31 | 0.12 | 19.26 | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  | 20.44 | 24.4 | 25.52 | 0 | 25.52 | 28.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.67 |  | 3.52 |  | 2.46 | 0.11 |  |  |  |  | 20.46 |  | -0.02 |  | 4.09 | 24.53 |  |  | 25.66 | 3.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4386 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) |  |  | Т | [5 empty] | 131.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 131.67 | 158 | 165.22 | 0 | 165.22 | 186.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 15.9596 |  |  | 131.67 | [6 empty] | 131.67 |  |  |  | 26.33 | 158 |  |  | 165.22 | 21.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4387 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов |  |  | М3 | [9 empty] | 166.76 | 1 |  |  | 166.76 | 200.11 | 209.26 | 0 | 209.26 | 236.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.6703 | [9 empty] | 166.76 |  |  |  | 33.35 | 200.11 |  |  | 209.26 | 26.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4388 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар4 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике |  |  | М2 | 12.59 | 0.46 | 741.98 | 67.82 | 3.55 | 1051.35 | 35.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1085.91 | 1299.35 | 1358.73 | 0 | 1358.73 | 1537.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 741.98
[5 empty] | 21.11 | 103.2 |  | 59.09 | 72.13 | 3.12 |  |  |  |  | 1086.44 |  | -0.53 |  | 217.18 | 1303.09 |  |  | 1362.64 | 174.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 59.09
4389 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар4 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике |  |  | М2 | 1.29 | 0.05 | 49.58 | 6.97 | 0.37 | 79.28 | 3.61 |  |  |  | 1 |  |  | 82.83 | 99.01 | 103.53 | 0 | 103.53 | 117.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.58
[5 empty] | 2.17 | 10.61 |  | 3.96 | 7.42 | 0.32 |  |  |  |  | 82.89 |  | -0.06 |  | 16.57 | 99.4 |  |  | 103.94 | 13.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.96
4390 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар4 л. 47) теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм |  |  | М2 | 79.96 | 28.1 | 3461.49 | 401.26 | 21.01 | 5244.88 | 207.59 |  |  |  | 1 |  |  | 5449.32 | 6517 | 6814.83 | 0 | 6814.83 | 7713.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3461.49
[5 empty] | 178.44 | 606.71 | 3.85 | 281.1 | 426.72 | 18.49 |  |  |  |  | 5452.47 |  | -3.15 |  | 1089.86 | 6539.18 |  |  | 6838.02 | 875.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 281.1
4391 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47) теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм |  |  | М2 | 1.81 | 0.63 | 31.89 | 9.06 | 0.47 | 68.48 | 4.69 |  |  |  | 1 |  |  | 73.1 | 87.22 | 91.21 | 0 | 91.21 | 103.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.89
[5 empty] | 4.03 | 13.7 | 0.09 | 2.67 | 9.64 | 0.42 |  |  |  |  | 73.17 |  | -0.07 |  | 14.62 | 87.72 |  |  | 91.73 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.67
4392 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар4 л. 47) устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм |  |  | М | 7.96 | 0.11 | 89.38 | 42.88 | 2.25 | 254.55 | 22.19 |  |  |  | 1 |  |  | 276.4 | 329.3 | 344.35 | 0 | 344.35 | 391.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.38
[5 empty] | 49.33 | 65.25 |  | 7.1 | 45.6 | 1.98 |  |  |  |  | 276.74 |  | -0.34 |  | 55.28 | 331.68 |  |  | 346.84 | 44.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.1
4393 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным |  |  | М | 18.62 | 0.11 | 54.02 | 100.35 | 5.25 | 427.96 | 51.92 |  |  |  | 1 |  |  | 479.09 | 569.36 | 595.38 | 0 | 595.38 | 678.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.02
[5 empty] | 49.33 | 152.7 |  | 4.19 | 106.72 | 4.62 |  |  |  |  | 479.88 |  | -0.79 |  | 95.82 | 574.91 |  |  | 601.18 | 76.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.19
4394 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар4 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.72 |  |  | 3.34 | 0.17 | 12.29 | 1.73 |  |  |  | 1 |  |  | 13.99 | 16.61 | 17.37 | 0 | 17.37 | 19.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.34 | 5.08 |  |  | 3.55 | 0.15 |  |  |  |  | 14.02 |  | -0.03 |  | 2.8 | 16.79 |  |  | 17.56 | 2.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4395 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.48 | 1.13 | 0.06 | 4.68 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.24 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 4.34 | 1.72 |  | 0.04 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 5.26 |  | -0.01 |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4396 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм |  |  | М2 | 2.93 | 0.06 | 174.78 | 15.8 | 0.83 | 246.92 | 8.17 |  |  |  | 1 |  |  | 254.97 | 305.09 | 319.03 | 0 | 319.03 | 360.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.78
[5 empty] | 4.34 | 24.04 |  | 13.88 | 16.8 | 0.73 |  |  |  |  | 255.09 |  | -0.12 |  | 50.99 | 305.96 |  |  | 319.94 | 40.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.88
4397 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 2.86 | 1.1 | 7.73 | 13.26 | 0.69 | 58.39 | 6.86 |  |  |  | 1 |  |  | 65.15 | 77.45 | 80.99 | 0 | 80.99 | 92.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.73
[5 empty] | 26.03 | 20.17 |  | 0.73 | 14.1 | 0.61 |  |  |  |  | 65.25 |  | -0.1 |  | 13.03 | 78.18 |  |  | 81.75 | 10.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
4398 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 3.17 | 0.04 | 15.74 | 17.09 | 0.89 | 79.95 | 8.84 |  |  |  | 1 |  |  | 88.66 | 105.44 | 110.26 | 0 | 110.26 | 125.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.74
[5 empty] | 4.34 | 26 |  | 1.23 | 18.17 | 0.79 |  |  |  |  | 88.79 |  | -0.13 |  | 17.73 | 106.39 |  |  | 111.25 | 14.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.23
4399 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар4 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 54.82 |  |  | 254.02 | 13.3 | 935.68 | 131.42 |  |  |  | 1 |  |  | 1065.1 | 1264.08 | 1321.85 | 0 | 1321.85 | 1507.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 330.22 | 386.52 |  |  | 270.14 | 11.7 |  |  |  |  | 1067.1 |  | -2 |  | 213.02 | 1278.12 |  |  | 1336.53 | 171.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4400 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 18.59 | 0.1 | 35.35 | 86.16 | 4.51 | 355.63 | 44.57 |  |  |  | 1 |  |  | 399.52 | 474.66 | 496.35 | 0 | 496.35 | 565.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.35
[5 empty] | 330.22 | 131.1 |  | 2.81 | 91.63 | 3.97 |  |  |  |  | 400.2 |  | -0.68 |  | 79.9 | 479.42 |  |  | 501.33 | 64.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.81
4401 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 223.1 | 4.39 | 11220.14 | 1202.28 | 62.95 | 16543.98 | 621.99 |  |  |  | 1 |  |  | 17156.53 | 20521.36 | 21459.19 | 0 | 21459.19 | 24285.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11220.14
[5 empty] | 330.22 | 1829.39 |  | 890.87 | 1278.56 | 55.4 |  |  |  |  | 17165.97 |  | -9.44 |  | 3431.31 | 20587.84 |  |  | 21528.71 | 2756.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 890.87
4402 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 142.85 | 44.18 | 588.25 | 662 | 34.66 | 3126.17 | 342.48 |  |  |  | 1 |  |  | 3463.45 | 4119.54 | 4307.8 | 0 | 4307.8 | 4902.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 588.25
[5 empty] | 1 981.31 | 1007.3 |  | 55.28 | 704 | 30.5 |  |  |  |  | 3468.65 |  | -5.2 |  | 692.69 | 4156.14 |  |  | 4346.07 | 556.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 55.28
4403 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 241.23 | 2.87 | 1198.54 | 1299.97 | 68.06 | 6083.29 | 672.54 |  |  |  | 1 |  |  | 6745.62 | 8022.86 | 8389.5 | 0 | 8389.5 | 9548.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1198.54
[5 empty] | 330.22 | 1978.05 |  | 93.44 | 1382.46 | 59.9 |  |  |  |  | 6755.83 |  | -10.21 |  | 1349.12 | 8094.74 |  |  | 8464.66 | 1083.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 93.44
4404 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар4 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.92 |  |  | 4.26 | 0.22 | 15.69 | 2.2 |  |  |  | 1 |  |  | 17.86 | 21.19 | 22.16 | 0 | 22.16 | 25.29 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.54 | 6.48 |  |  | 4.53 | 0.2 |  |  |  |  | 17.89 |  | -0.03 |  | 3.57 | 21.43 |  |  | 22.41 | 2.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4405 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.31 |  | 0.59 | 1.45 | 0.08 | 5.98 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 6.72 | 7.98 | 8.34 | 0 | 8.34 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.59
[5 empty] | 5.54 | 2.2 |  | 0.05 | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 6.73 |  | -0.01 |  | 1.34 | 8.06 |  |  | 8.42 | 1.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
4406 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм |  |  | М2 | 3.74 | 0.07 | 164.96 | 20.17 | 1.06 | 252.43 | 10.43 |  |  |  | 1 |  |  | 262.7 | 314.12 | 328.48 | 0 | 328.48 | 371.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.96
[5 empty] | 5.54 | 30.69 |  | 13.1 | 21.45 | 0.93 |  |  |  |  | 262.86 |  | -0.16 |  | 52.54 | 315.24 |  |  | 329.65 | 42.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.1
4407 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 3.65 | 1.41 | 9.87 | 16.94 | 0.89 | 74.6 | 8.76 |  |  |  | 1 |  |  | 83.23 | 98.94 | 103.46 | 0 | 103.46 | 117.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.87
[5 empty] | 33.25 | 25.77 |  | 0.93 | 18.01 | 0.78 |  |  |  |  | 83.36 |  | -0.13 |  | 16.65 | 99.88 |  |  | 104.44 | 13.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
4408 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 4.05 | 0.05 | 20.09 | 21.81 | 1.14 | 102.05 | 11.28 |  |  |  | 1 |  |  | 113.16 | 134.58 | 140.73 | 0 | 140.73 | 160.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.09
[5 empty] | 5.54 | 33.19 |  | 1.56 | 23.2 | 1.01 |  |  |  |  | 113.33 |  | -0.17 |  | 22.63 | 135.79 |  |  | 142 | 18.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
4409 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 5.15 |  |  | 23.86 | 1.25 | 87.88 | 12.34 |  |  |  | 1 |  |  | 100.03 | 118.72 | 124.15 | 0 | 124.15 | 141.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 31.01 | 36.3 |  |  | 25.37 | 1.1 |  |  |  |  | 100.22 |  | -0.19 |  | 20.01 | 120.04 |  |  | 125.53 | 16.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4410 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 1.75 | 0.01 | 3.32 | 8.09 | 0.42 | 33.38 | 4.19 |  |  |  | 1 |  |  | 37.51 | 44.57 | 46.61 | 0 | 46.61 | 53.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.32
[5 empty] | 31.01 | 12.31 |  | 0.26 | 8.6 | 0.37 |  |  |  |  | 37.57 |  | -0.06 |  | 7.5 | 45.01 |  |  | 47.07 | 6.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
4411 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 20.95 | 0.41 | 727.73 | 112.9 | 5.91 | 1201.77 | 58.41 |  |  |  | 1 |  |  | 1259.29 | 1504.91 | 1573.68 | 0 | 1573.68 | 1782.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 727.73
[5 empty] | 31.01 | 171.79 |  | 57.77 | 120.06 | 5.2 |  |  |  |  | 1260.18 |  | -0.89 |  | 251.86 | 1511.15 |  |  | 1580.21 | 202.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.77
4412 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 13.42 | 4.15 | 51.34 | 62.17 | 3.26 | 287.74 | 32.16 |  |  |  | 1 |  |  | 319.41 | 379.86 | 397.22 | 0 | 397.22 | 452.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.34
[5 empty] | 186.07 | 94.6 |  | 3.24 | 66.12 | 2.86 |  |  |  |  | 319.9 |  | -0.49 |  | 63.88 | 383.29 |  |  | 400.81 | 51.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.24
4413 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 22.65 | 0.27 | 112.57 | 122.07 | 6.39 | 571.27 | 63.16 |  |  |  | 1 |  |  | 633.47 | 753.42 | 787.85 | 0 | 787.85 | 896.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.57
[5 empty] | 31.01 | 185.75 |  | 8.78 | 129.82 | 5.62 |  |  |  |  | 634.43 |  | -0.96 |  | 126.69 | 760.16 |  |  | 794.9 | 101.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.78
4414 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 11.22 |  |  | 52 | 2.72 | 191.55 | 26.9 |  |  |  | 1 |  |  | 218.04 | 258.77 | 270.6 | 0 | 270.6 | 308.64 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 67.6 | 79.13 |  |  | 55.3 | 2.4 |  |  |  |  | 218.45 |  | -0.41 |  | 43.61 | 261.65 |  |  | 273.61 | 35.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4415 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 3.81 | 0.02 | 7.23 | 17.64 | 0.92 | 72.79 | 9.13 |  |  |  | 1 |  |  | 81.78 | 97.16 | 101.6 | 0 | 101.6 | 115.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.23
[5 empty] | 67.6 | 26.84 |  | 0.57 | 18.76 | 0.81 |  |  |  |  | 81.92 |  | -0.14 |  | 16.36 | 98.14 |  |  | 102.62 | 13.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
4416 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 45.67 | 0.9 | 875.63 | 246.12 | 12.89 | 1852.63 | 127.33 |  |  |  | 1 |  |  | 1978.03 | 2360.03 | 2467.88 | 0 | 2467.88 | 2799.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 875.63
[5 empty] | 67.6 | 374.5 |  | 69.51 | 261.74 | 11.34 |  |  |  |  | 1979.96 |  | -1.93 |  | 395.61 | 2373.64 |  |  | 2482.11 | 317.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.51
4417 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 44.58 | 17.16 | 94.87 | 206.56 | 10.82 | 879.97 | 106.87 |  |  |  | 1 |  |  | 985.22 | 1170.84 | 1224.35 | 0 | 1224.35 | 1394.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.87
[5 empty] | 405.62 | 314.31 |  | 7.06 | 219.67 | 9.52 |  |  |  |  | 986.84 |  | -1.62 |  | 197.04 | 1182.26 |  |  | 1236.29 | 158.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.06
4418 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 49.38 | 0.59 | 245.36 | 266.12 | 13.93 | 1245.33 | 137.68 |  |  |  | 1 |  |  | 1380.92 | 1642.39 | 1717.45 | 0 | 1717.45 | 1954.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 245.36
[5 empty] | 67.6 | 404.93 |  | 19.13 | 283.01 | 12.26 |  |  |  |  | 1383.01 |  | -2.09 |  | 276.18 | 1657.1 |  |  | 1732.83 | 221.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.13
4419 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар4 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.24 |  |  | 1.1 | 0.06 | 4.05 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 4.61 | 5.47 | 5.72 | 0 | 5.72 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.43 | 1.67 |  |  | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 4.62 |  | -0.01 |  | 0.92 | 5.53 |  |  | 5.78 | 0.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4420 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.16 | 0.37 | 0.02 | 1.55 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 | 2.06 | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1.43 | 0.57 |  | 0.01 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 0.35 | 2.09 |  |  | 2.18 | 0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4421 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.97 | 0.02 | 48.74 | 5.21 | 0.27 | 71.8 | 2.69 |  |  |  | 1 |  |  | 74.45 | 89.05 | 93.12 | 0 | 93.12 | 105.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.74
[5 empty] | 1.43 | 7.92 |  | 3.86 | 5.54 | 0.24 |  |  |  |  | 74.49 |  | -0.04 |  | 14.89 | 89.34 |  |  | 93.42 | 11.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.86
4422 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) |  |  | М2 | 0.64 | 0.23 | 18.04 | 3.21 | 0.17 | 31.57 | 1.66 |  |  |  | 1 |  |  | 33.2 | 39.66 | 41.47 | 0 | 41.47 | 46.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.04
[5 empty] | 1.43 | 4.86 | 0.03 | 1.49 | 3.42 | 0.15 |  |  |  |  | 33.23 |  | -0.03 |  | 6.64 | 39.84 |  |  | 41.66 | 5.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
4423 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 1.04 | 0.01 | 5.2 | 5.63 | 0.29 | 26.35 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 29.22 | 34.75 | 36.34 | 0 | 36.34 | 41.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2
[5 empty] | 1.43 | 8.57 |  | 0.4 | 5.99 | 0.26 |  |  |  |  | 29.26 |  | -0.04 |  | 5.84 | 35.06 |  |  | 36.66 | 4.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
4424 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижней грани плиты перекрытия над проходом в осях 20-21 и а-е (поз. 15 ар4 л. 47) подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.68 | 0.02 |  | 3.63 | 0.19 | 13.4 | 1.88 |  |  |  | 1 |  |  | 15.25 | 18.1 | 18.93 | 0 | 18.93 | 21.59 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.49 | 5.53 |  |  | 3.86 | 0.17 |  |  |  |  | 15.28 |  | -0.03 |  | 3.05 | 18.3 |  |  | 19.14 | 2.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4425 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.25 |  | 0.37 | 1.16 | 0.06 | 4.66 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.24 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 4.49 | 1.76 |  | 0.03 | 1.23 | 0.05 |  |  |  |  | 5.26 |  | -0.01 |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4426 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 250мм |  |  | М2 | 3.86 | 0.07 | 256.95 | 17.91 | 0.94 | 343.4 | 9.27 |  |  |  | 1 |  |  | 352.53 | 422.04 | 441.33 | 0 | 441.33 | 499.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256.95
[5 empty] | 4.49 | 27.25 |  | 20.4 | 19.05 | 0.83 |  |  |  |  | 352.67 |  | -0.14 |  | 70.51 | 423.04 |  |  | 442.38 | 56.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.4
4427 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.91 | 0.86 | 6.82 | 8.87 | 0.46 | 40.87 | 4.59 |  |  |  | 1 |  |  | 45.39 | 53.98 | 56.45 | 0 | 56.45 | 64.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.82
[5 empty] | 26.96 | 13.5 |  | 0.51 | 9.44 | 0.41 |  |  |  |  | 45.46 |  | -0.07 |  | 9.08 | 54.47 |  |  | 56.96 | 7.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
4428 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 4.04 | 0.07 | 17.57 | 18.74 | 0.98 | 88.05 | 9.7 |  |  |  | 1 |  |  | 97.6 | 116.09 | 121.4 | 0 | 121.4 | 138.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.57
[5 empty] | 4.49 | 28.52 |  | 1.38 | 19.93 | 0.86 |  |  |  |  | 97.75 |  | -0.15 |  | 19.52 | 117.12 |  |  | 122.48 | 15.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.38
4429 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 16 ар4 л. 47) подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.54 | 0.01 |  | 2.86 | 0.15 | 10.54 | 1.48 |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 14.24 | 14.89 | 0 | 14.89 | 16.97 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.53 | 4.35 |  |  | 3.04 | 0.13 |  |  |  |  | 12.02 |  | -0.02 |  | 2.4 | 14.4 |  |  | 15.06 | 1.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4430 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.2 |  | 0.27 | 0.91 | 0.05 | 3.63 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4.09 | 4.86 | 5.08 | 0 | 5.08 | 5.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 3.53 | 1.38 |  | 0.02 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 4.1 |  | -0.01 |  | 0.82 | 4.91 |  |  | 5.13 | 0.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4431 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 3.04 | 0.06 | 48.92 | 14.08 | 0.74 | 104.73 | 7.28 |  |  |  | 1 |  |  | 111.9 | 133.5 | 139.6 | 0 | 139.6 | 158.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.92
[5 empty] | 3.53 | 21.42 |  | 3.89 | 14.97 | 0.65 |  |  |  |  | 112.01 |  | -0.11 |  | 22.38 | 134.28 |  |  | 140.42 | 17.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.89
4432 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.5 | 0.68 | 5.35 | 6.97 | 0.36 | 32.09 | 3.6 |  |  |  | 1 |  |  | 35.64 | 42.38 | 44.32 | 0 | 44.32 | 50.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.35
[5 empty] | 21.17 | 10.6 |  | 0.4 | 7.41 | 0.32 |  |  |  |  | 35.69 |  | -0.05 |  | 7.13 | 42.77 |  |  | 44.73 | 5.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
4433 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 3.18 | 0.06 | 13.8 | 14.73 | 0.77 | 69.21 | 7.62 |  |  |  | 1 |  |  | 76.71 | 91.24 | 95.41 | 0 | 95.41 | 108.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.8
[5 empty] | 3.53 | 22.42 |  | 1.08 | 15.67 | 0.68 |  |  |  |  | 76.83 |  | -0.12 |  | 15.34 | 92.05 |  |  | 96.26 | 12.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
4434 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление между торцами 3 и 4 секци1 (поз. 17 ар4 л. 47) утепление минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 150мм между торцами 3 и 4 секции |  |  | М3 | 10.37 | 0.36 | 503.59 | 48.05 | 2.52 | 720.73 | 24.86 |  |  |  | 1 |  |  | 745.21 | 891.6 | 932.35 | 0 | 932.35 | 1054.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 503.59
[5 empty] | 2.42 | 72.91 | 0.21 | 39.99 | 51.1 | 2.21 |  |  |  |  | 745.59 |  | -0.38 |  | 149.04 | 894.25 |  |  | 935.12 | 119.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.99
4435 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 25 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 18 ар4 л. 47 - узел 7 ар4 л. 43) подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.79 | 0.02 |  | 4.21 | 0.22 | 15.53 | 2.18 |  |  |  | 1 |  |  | 17.68 | 20.99 | 21.95 | 0 | 21.95 | 25.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.2 | 6.41 |  |  | 4.48 | 0.19 |  |  |  |  | 17.71 |  | -0.03 |  | 3.54 | 21.22 |  |  | 22.19 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4436 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.29 |  | 0.43 | 1.33 | 0.07 | 5.37 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 6.05 | 7.19 | 7.52 | 0 | 7.52 | 8.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 5.2 | 2.03 |  | 0.03 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 6.06 |  | -0.01 |  | 1.21 | 7.26 |  |  | 7.59 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4437 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 4.48 | 0.09 | 128.38 | 20.74 | 1.09 | 215.08 | 10.73 |  |  |  | 1 |  |  | 225.65 | 269.63 | 281.95 | 0 | 281.95 | 319.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.38
[5 empty] | 5.2 | 31.56 |  | 10.2 | 22.06 | 0.96 |  |  |  |  | 225.81 |  | -0.16 |  | 45.13 | 270.78 |  |  | 283.15 | 36.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.2
4438 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 2.95 | 1.33 | 10.52 | 13.68 | 0.72 | 63.04 | 7.08 |  |  |  | 1 |  |  | 70.01 | 83.26 | 87.06 | 0 | 87.06 | 99.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.52
[5 empty] | 41.6 | 20.82 |  | 0.79 | 14.55 | 0.63 |  |  |  |  | 70.12 |  | -0.11 |  | 14 | 84.01 |  |  | 87.84 | 11.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.79
4439 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 4.68 | 0.08 | 20.31 | 21.71 | 1.14 | 101.94 | 11.23 |  |  |  | 1 |  |  | 113 | 134.4 | 140.54 | 0 | 140.54 | 159.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.31
[5 empty] | 5.2 | 33.03 |  | 1.59 | 23.08 | 1 |  |  |  |  | 113.17 |  | -0.17 |  | 22.6 | 135.6 |  |  | 141.79 | 18.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.59
4440 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 3.18 | 0.04 | 13.57 | 17.14 | 0.9 | 77.8 | 8.87 |  |  |  | 1 |  |  | 86.53 | 102.89 | 107.59 | 0 | 107.59 | 122.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.57
[5 empty] | 5.2 | 26.08 |  | 1.05 | 18.23 | 0.79 |  |  |  |  | 86.67 |  | -0.14 |  | 17.31 | 103.84 |  |  | 108.58 | 13.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
4441 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар4 л. 47) дополнительный слой стеклосетки |  |  | М2 | 6.04 | 0.08 | 25.74 | 32.54 | 1.7 | 147.67 | 16.83 |  |  |  | 1 |  |  | 164.24 | 195.29 | 204.21 | 0 | 204.21 | 232.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.74
[5 empty] | 9.87 | 49.51 |  | 2 | 34.6 | 1.5 |  |  |  |  | 164.5 |  | -0.26 |  | 32.85 | 197.09 |  |  | 206.09 | 26.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2
4442 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар4 л. 47) монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 5.71 | 0.07 | 29.56 | 30.78 | 1.61 | 145.26 | 15.92 |  |  |  | 1 |  |  | 160.94 | 191.42 | 200.17 | 0 | 200.17 | 227.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.56
[5 empty] | 17.97 | 46.83 |  | 2.26 | 32.73 | 1.42 |  |  |  |  | 161.18 |  | -0.24 |  | 32.19 | 193.13 |  |  | 201.96 | 25.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.26
4443 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 127.11 | 0.68 | 561.37 | 685.01 | 35.87 | 3128.17 | 354.39 |  |  |  | 1 |  |  | 3477.18 | 4134.74 | 4323.7 | 0 | 4323.7 | 4922.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 561.37
[5 empty] | 341.52 | 1042.32 |  | 42.88 | 728.48 | 31.56 |  |  |  |  | 3482.56 |  | -5.38 |  | 695.44 | 4172.62 |  |  | 4363.31 | 558.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.88
4444 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) узлы б,в,г (ар4 л. 46) заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар4 л. 46) |  |  | М | 25.74 | 0.34 | 663.59 | 138.7 | 7.26 | 1227.38 | 71.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1298.04 | 1549.98 | 1620.81 | 0 | 1620.81 | 1837.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 663.59
[5 empty] | 143.38 | 211.04 |  | 52.56 | 147.5 | 6.39 |  |  |  |  | 1299.13 |  | -1.09 |  | 259.61 | 1557.65 |  |  | 1628.83 | 208.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.56
4445 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар4 л. 46) |  |  | М | 6.63 | 0.35 | 395.2 | 35.71 | 1.87 | 558.16 | 18.48 |  |  |  | 1 |  |  | 576.36 | 689.65 | 721.17 | 0 | 721.17 | 815.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 395.2
[5 empty] | 100.78 | 54.13 | 0.21 | 31.27 | 37.98 | 1.65 |  |  |  |  | 576.64 |  | -0.28 |  | 115.27 | 691.63 |  |  | 723.24 | 92.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.27
4446 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) проклейка стеклосеткой и заполнение мастикой типа alfa sealant учтено в лок. смете на кладку наружных стен легкая штукатурка capatect 170 толщ. 15мм с предварительной огрунтовкой sylitol grund konzen |  |  | М2 | 250.42 | 23.42 |  | 1254.93 | 65.71 | 4645.95 | 649.23 |  |  |  | 1 |  |  | 5285.32 | 6273 | 6559.68 | 0 | 6559.68 | 7481.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 240.93 | 1909.51 |  |  | 1334.56 | 57.82 |  |  |  |  | 5295.18 |  | -9.86 |  | 1057.06 | 6342.38 |  |  | 6632.23 | 849.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4447 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) добавляется до толщины слоя 15мм к расценке е15-275-21 |  |  | М2 | 115.69 | 2 | 2658.1 | 579.78 | 30.36 | 4989.41 | 299.94 |  |  |  | 1 |  |  | 5284.8 | 6309.71 | 6598.06 | 0 | 6598.06 | 7480.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2658.1
[5 empty] | 240.93 | 882.19 |  | 193.71 | 616.56 | 26.71 |  |  |  |  | 5289.35 |  | -4.55 |  | 1056.96 | 6341.76 |  |  | 6631.57 | 849.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 193.71
4448 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) армирование штукатурного состава стеклосеткой |  |  | М2 | 6.24 |  | 230.79 | 30.8 | 1.61 | 361.6 | 15.93 |  |  |  | 1 |  |  | 377.29 | 451.04 | 471.65 | 0 | 471.65 | 534.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230.79
[5 empty] | 240.93 | 46.86 |  | 17.37 | 32.75 | 1.42 |  |  |  |  | 377.53 |  | -0.24 |  | 75.46 | 452.75 |  |  | 473.44 | 60.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.37
4449 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение декоративного слоя штукатурки diamant 200 толщ. 2мм с огрунтовкой caparol putzgrund 610 |  |  | М2 | 129.31 | 0.6 |  | 696.84 | 36.49 | 2567.4 | 360.51 |  |  |  | 1 |  |  | 2922.44 | 3468.4 | 3626.91 | 0 | 3626.91 | 4136.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 240.93 | 1060.31 |  |  | 741.05 | 32.11 |  |  |  |  | 2927.91 |  | -5.47 |  | 584.49 | 3506.93 |  |  | 3667.2 | 469.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4450 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -8.26 | -0.14 | 713.73 | -41.4 | -2.17 | 621.07 | -21.42 |  |  |  | 1 |  |  | 599.98 | 722.27 | 755.28 | 0 | 755.28 | 849.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713.73
[5 empty] | - 240.93 | -63 |  | 59.99 | -44.03 | -1.91 |  |  |  |  | 599.65 |  | 0.33 |  | 120 | 719.98 |  |  | 752.89 | 96.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 59.99
4451 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 36 ар4 л. 47) отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 15.93 | 0.13 | 33.63 | 85.86 | 4.5 | 352.98 | 44.42 |  |  |  | 1 |  |  | 396.72 | 471.31 | 492.85 | 0 | 492.85 | 561.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.63
[5 empty] | 23.02 | 130.64 |  | 2.96 | 91.3 | 3.96 |  |  |  |  | 397.4 |  | -0.68 |  | 79.34 | 476.06 |  |  | 497.82 | 63.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.96
4452 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 354.54 | 1.57 | 639.04 | 1910.61 | 100.04 | 7734.54 | 988.45 |  |  |  | 1 |  |  | 8707.98 | 10343.94 | 10816.66 | 0 | 10816.66 | 12326.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 639.04
[5 empty] | 437.43 | 2907.2 |  | 56.21 | 2031.84 | 88.03 |  |  |  |  | 8722.99 |  | -15.01 |  | 1741.6 | 10449.58 |  |  | 10927.13 | 1399.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 56.21
4453 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 36 ар4 л. 47) отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 5.92 | 0.05 | 12.51 | 31.93 | 1.67 | 131.26 | 16.52 |  |  |  | 1 |  |  | 147.53 | 175.27 | 183.28 | 0 | 183.28 | 208.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.51
[5 empty] | 8.56 | 48.58 |  | 1.1 | 33.95 | 1.47 |  |  |  |  | 147.78 |  | -0.25 |  | 29.51 | 177.04 |  |  | 185.13 | 23.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.1
4454 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 37 ар4 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 26.63 | 0.12 | 48 | 143.53 | 7.51 | 581.01 | 74.25 |  |  |  | 1 |  |  | 654.13 | 777.02 | 812.53 | 0 | 812.53 | 925.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48
[5 empty] | 32.86 | 218.39 |  | 4.22 | 152.63 | 6.61 |  |  |  |  | 655.26 |  | -1.13 |  | 130.83 | 784.96 |  |  | 820.83 | 105.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.22
4455 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 38 ар4 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 |  |  | М2 | 1.86 | 0.01 |  | 10.01 | 0.52 | 36.87 | 5.18 |  |  |  | 1 |  |  | 41.97 | 49.81 | 52.09 | 0 | 52.09 | 59.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.46 | 15.23 |  |  | 10.64 | 0.46 |  |  |  |  | 42.05 |  | -0.08 |  | 8.39 | 50.36 |  |  | 52.67 | 6.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4456 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -0.12 |  | 6.71 | -0.59 | -0.03 | 5.1 | -0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 4.79 | 5.78 | 6.04 | 0 | 6.04 | 6.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.71
[5 empty] | -3.46 | -0.9 |  | 0.57 | -0.63 | -0.03 |  |  |  |  | 4.79 |  |  |  | 0.96 | 5.75 |  |  | 6.01 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
4457 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных стен (поз. 3 ар4 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) |  |  | М2 | 44.84 | 6.76 | 1438.85 | 231.17 | 12.1 | 2406.51 | 119.6 |  |  |  | 1 |  |  | 2524.29 | 3016.37 | 3154.22 | 0 | 3154.22 | 3573.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1438.85
[5 empty] | 304.41 | 347.67 | 4.08 | 113.47 | 245.84 | 10.65 |  |  |  |  | 2526.11 |  | -1.82 |  | 504.86 | 3029.15 |  |  | 3167.58 | 405.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 113.47
4458 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар4 л. 34) облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 1775.22 | 4238.68 | 51586.86 | 9655.16 | 505.53 | 94109.64 | 4995.06 |  |  |  | 1 |  |  | 99028.87 | 118300.8 | 123707.15 | 0 | 123707.15 | 140177.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51586.86
[5 empty] | 348.96 | 13314.67 | 1376.68 | 4096.09 | 10267.78 | 444.87 |  |  |  |  | 99104.7 |  | -75.83 |  | 19805.77 | 118834.64 |  |  | 124265.39 | 15911.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4096.09
4459 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34) облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 122.7 | 292.98 | 3565.67 | 667.37 | 34.94 | 6504.84 | 345.26 |  |  |  | 1 |  |  | 6844.86 | 8176.93 | 8550.62 | 0 | 8550.62 | 9689.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3565.67
[5 empty] | 24.12 | 920.31 | 95.16 | 283.11 | 709.71 | 30.75 |  |  |  |  | 6850.1 |  | -5.24 |  | 1368.97 | 8213.83 |  |  | 8589.21 | 1099.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 283.11
4460 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка цоколя (поз. 16 ар4 л. 34) облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (узел с6 ар4 л. 73) |  |  | М2 | 9.15 | 1.63 | 116.41 | 49.29 | 2.58 | 307.04 | 25.5 |  |  |  | 1 |  |  | 332.15 | 395.86 | 413.95 | 0 | 413.95 | 470.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.41
[5 empty] | 1.92 | 74.71 | 0.29 | 7.73 | 52.42 | 2.27 |  |  |  |  | 332.54 |  | -0.39 |  | 66.43 | 398.58 |  |  | 416.79 | 53.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.73
4461 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 20 ар4 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) |  |  | М2 | 0.98 | 0.15 | 31.48 | 5.06 | 0.26 | 52.66 | 2.62 |  |  |  | 1 |  |  | 55.24 | 66.01 | 69.03 | 0 | 69.03 | 78.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.48
[5 empty] | 6.66 | 7.61 | 0.09 | 2.49 | 5.38 | 0.23 |  |  |  |  | 55.28 |  | -0.04 |  | 11.05 | 66.29 |  |  | 69.32 | 8.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.49
4462 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 21 ар4 л. 34) монтаж стального откоса |  |  | М2 | 23.86 | 2.87 | 1098.36 | 110.53 | 5.79 | 1595.31 | 57.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1651.62 | 1975.84 | 2066.14 | 0 | 2066.14 | 2337.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1098.36
[5 empty] | 26.76 | 167.86 | 0.32 | 87.27 | 117.54 | 5.09 |  |  |  |  | 1652.49 |  | -0.87 |  | 330.32 | 1981.94 |  |  | 2072.52 | 265.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 87.27
4463 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле |  |  | ПЕРЕСТАНОВОК | 4.6 |  |  | 25.58 | 1.34 | 94.22 | 13.23 |  |  |  | 1 |  |  | 107.25 | 127.28 | 133.1 | 0 | 133.1 | 151.81 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.587 | 38.92 |  |  | 27.2 | 1.18 |  |  |  |  | 107.45 |  | -0.2 |  | 21.45 | 128.7 |  |  | 134.58 | 17.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4464 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 5798.91 |  |  |  | 5798.91 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5798.91 | 6958.69 | 7276.7 | 0 | 7276.7 | 8208.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 428.3026 | [9 empty] | 5798.91 |  |  |  | 1159.78 | 6958.69 |  |  | 7276.7 | 931.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.869. |  | 46. 21-03. 7. п1 крэ-с2 автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии встроенные помещения жилой дом n3 секция 3-4 взамен лс n410 на сумму 0,241 тыс. руб; лс n689 на сумму 0,004 тыс. руб |  |  |  | 0.29 | 1.47 | 0.29 | 1.48 | 0.09 | 6.56 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 291.1 | 304.4 | 0 | 304.4 | 343.5 |  |  |  |  | 0.29 | 0 | 282.32
[6 empty] | 2.12 | 0.37 | 0.02 | 1.01 | 0.08 |  | 0 | 0 |  | 7.41 | 0 | -0.01 | 0 | 1.48 | 291.2 | 0.1 | 0 | 304.5 | 39 |  |  |  |  | 0.02 | 0 | 0
4465 | Ж3-60-60 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 282.32 | 295.22 | 0 | 295.22 | 333.02 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 282.32
[5 empty] | 0.1039 | [14 empty] | 282.32 |  |  | 295.22 | 37.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4466 | Ж3-60-60 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система контроля и учета электроэнергии монтаж унк энергомера-а |  |  | ШТ | 0.29 | 1.47 | 0.29 | 1.48 | 0.09 | 6.56 | 0.85 |  |  |  | 1 |  |  | 7.4 | 8.78 | 9.18 | 0 | 9.18 | 10.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29
[5 empty] | 0.1039 | 2.12 | 0.37 | 0.02 | 1.01 | 0.08 |  |  |  |  | 7.41 |  | -0.01 |  | 1.48 | 8.88 |  |  | 9.28 | 1.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
смета 2.887. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с257 общестроительные работы (полы,внутренняя отделка) к лок. см. n501,n530,n750,n844 |  |  |  | -10.92 | 1.77 | -12.5 | -48.29 | -2.52 | -189.76 | -25.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -214.39 | -254.61 | -266.2 | 0 | -266.2 | -303.45 |  |  |  |  | -12.5 | 0 | 0
[6 empty] | -73.45 | -0.03 | -1.16 | -51.39 | -2.22 |  | 0 | 0 |  | -214.77 | 0 | 0.38 | 0 | -42.89 | -257.28 | -2.82 | 0 | -269.02 | -34.43 |  |  |  |  | -1.16 | 0 | 0
4467 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 (ар3 л. 36) (добавляется) добавляется к лок. см. n530 тип пола 10 улучшенная покраска специализированным влагостойким составом |  |  | М2 | 0.37 | 0.06 | 18.48 | 1.93 | 0.1 | 27.07 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 28.05 | 33.55 | 35.08 | 0 | 35.08 | 39.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.48
[5 empty] | 2.54 | 2.9 | 0.03 | 1.46 | 2.05 | 0.09 |  |  |  |  | 28.07 |  | -0.02 |  | 5.61 | 33.66 |  |  | 35.2 | 4.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.46
4468 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 659-663 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя сл |  |  | М2 | -3.87 | -0.04 | -1.6 | -17.93 | -0.94 | -67.8 | -9.28 |  |  |  | 1 |  |  | -76.94 | -91.33 | -95.5 | 0 | -95.5 | -108.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.6
[5 empty] | -5.57 | -27.26 | -0.02 | -0.13 | -19.07 | -0.83 |  |  |  |  | -77.08 |  | 0.14 |  | -15.39 | -92.33 |  |  | -96.55 | -12.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.13
4469 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.28 |  | -26.04 | 1.3 | 0.07 | -23.32 | 0.67 |  |  |  | 1 |  |  | -22.66 | -27.26 | -28.51 | 0 | -28.51 | -32.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | -26.04
[5 empty] | 5.57 | 1.98 |  | -2.07 | 1.38 | 0.06 |  |  |  |  | -22.65 |  | -0.01 |  | -4.53 | -27.19 |  |  | -28.44 | -3.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.07
4470 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 81-85 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоя |  |  | М2 | -0.44 |  | -0.18 | -2.06 | -0.11 | -7.77 | -1.06 |  |  |  | 1 |  |  | -8.81 | -10.46 | -10.94 | 0 | -10.94 | -12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.18
[5 empty] | -0.64 | -3.13 |  | -0.01 | -2.19 | -0.09 |  |  |  |  | -8.83 |  | 0.02 |  | -1.76 | -10.57 |  |  | -11.06 | -1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
4471 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.03 |  | -2.97 | 0.15 | 0.01 | -2.64 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | -2.56 | -3.08 | -3.22 | 0 | -3.22 | -3.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.97
[5 empty] | 0.64 | 0.23 |  | -0.23 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | -2.56 |  |  |  | -0.51 | -3.07 |  |  | -3.21 | -0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
4472 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 674-678 лок. см. n501 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя с |  |  | М2 | -3.42 | -0.04 | -1.42 | -15.87 | -0.83 | -60.01 | -8.21 |  |  |  | 1 |  |  | -68.1 | -80.84 | -84.53 | 0 | -84.53 | -96.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.42
[5 empty] | -4.93 | -24.13 | -0.02 | -0.11 | -16.88 | -0.73 |  |  |  |  | -68.22 |  | 0.12 |  | -13.62 | -81.72 |  |  | -85.45 | -10.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.11
4473 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.25 |  | -22.98 | 1.15 | 0.06 | -20.57 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | -19.98 | -24.04 | -25.14 | 0 | -25.14 | -28.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -22.98
[5 empty] | 4.93 | 1.75 |  | -1.82 | 1.22 | 0.05 |  |  |  |  | -19.97 |  | -0.01 |  | -4 | -23.98 |  |  | -25.08 | -3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.82
4474 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 93-97 лок. см. n750 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя сло |  |  | М2 | -0.32 |  | -0.13 | -1.48 | -0.08 | -5.59 | -0.77 |  |  |  | 1 |  |  | -6.35 | -7.54 | -7.88 | 0 | -7.88 | -8.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.13
[5 empty] | -0.46 | -2.25 |  | -0.01 | -1.57 | -0.07 |  |  |  |  | -6.36 |  | 0.01 |  | -1.27 | -7.62 |  |  | -7.96 | -1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
4475 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.02 |  | -2.13 | 0.11 | 0.01 | -1.9 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -1.85 | -2.22 | -2.32 | 0 | -2.32 | -2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.13
[5 empty] | 0.46 | 0.16 |  | -0.16 | 0.11 | [5 empty] | -1.85 |  |  |  | -0.37 | -2.22 |  |  | -2.32 | -0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
4476 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 683-688 лок. см. n501 улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар3 л. 42) улучшенная покраска воднодисперсионная акрил |  |  | М2 | -0.15 |  | -0.06 | -0.77 | -0.04 | -2.9 | -0.4 |  |  |  | 1 |  |  | -3.29 | -3.9 | -4.08 | 0 | -4.08 | -4.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.06
[5 empty] | -0.2 | -1.17 |  |  | -0.82 | -0.04 |  |  |  |  | -3.3 |  | 0.01 |  | -0.66 | -3.95 |  |  | -4.13 | -0.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4477 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз |  |  | М2 | 0.06 |  | -1.03 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.03
[5 empty] | 0.2 | 0.52 |  | -0.09 | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  | 0.4 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.09
4478 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 696-700 лок. см. n501 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по |  |  | М2 | -2.15 | -0.02 | -0.89 | -9.95 | -0.52 | -37.62 | -5.15 |  |  |  | 1 |  |  | -42.69 | -50.68 | -53 | 0 | -53 | -60.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.89
[5 empty] | -3.09 | -15.13 | -0.01 | -0.07 | -10.58 | -0.46 |  |  |  |  | -42.77 |  | 0.08 |  | -8.54 | -51.23 |  |  | -53.58 | -6.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.07
4479 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.16 |  | -14.46 | 0.72 | 0.04 | -12.95 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | -12.59 | -15.14 | -15.83 | 0 | -15.83 | -17.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.46
[5 empty] | 3.09 | 1.1 |  | -1.15 | 0.77 | 0.03 |  |  |  |  | -12.58 |  | -0.01 |  | -2.52 | -15.11 |  |  | -15.8 | -2.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.15
4480 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 99-103 лок. см. n750 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по тепл |  |  | М2 | -0.12 |  | -0.05 | -0.58 | -0.03 | -2.19 | -0.3 |  |  |  | 1 |  |  | -2.49 | -2.95 | -3.08 | 0 | -3.08 | -3.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.05
[5 empty] | -0.18 | -0.88 |  |  | -0.62 | -0.03 |  |  |  |  | -2.49 |  |  |  | -0.5 | -2.99 |  |  | -3.12 | -0.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4481 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.01 |  | -0.83 | 0.04 |  | -0.76 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | -0.74 | -0.89 | -0.93 | 0 | -0.93 | -1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.83
[5 empty] | 0.18 | 0.06 |  | -0.07 | 0.04 | [5 empty] | -0.74 |  |  |  | -0.15 | -0.89 |  |  | -0.93 | -0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.07
4482 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 и лок. см. n750 здпс по бетону (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной |  |  | М2 | 0.31 |  | 1.02 | 1.45 | 0.08 | 6.45 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 7.19 | 8.54 | 8.93 | 0 | 8.93 | 10.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.02
[5 empty] | 6.21 | 2.21 |  | 0.08 | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 7.2 |  | -0.01 |  | 1.44 | 8.63 |  |  | 9.02 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
4483 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом |  |  | М2 | 1.13 | 0.4 | 19 | 5.68 | 0.3 | 41.78 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 44.67 | 53.29 | 55.73 | 0 | 55.73 | 63.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
[5 empty] | 6.21 | 8.64 |  | 1.46 | 6.04 | 0.26 |  |  |  |  | 44.72 |  | -0.05 |  | 8.93 | 53.6 |  |  | 56.05 | 7.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.46
4484 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по бетону учтена в лок. см. n501,n844 добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 и лок. см. n750 здпс по кирпичу (п |  |  | М2 | 0.27 |  | 0.86 | 1.26 | 0.07 | 5.56 | 0.65 |  |  |  | 1 |  |  | 6.2 | 7.37 | 7.71 | 0 | 7.71 | 8.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86
[5 empty] | 5.38 | 1.91 |  | 0.07 | 1.33 | 0.06 |  |  |  |  | 6.21 |  | -0.01 |  | 1.24 | 7.44 |  |  | 7.78 | 0.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
4485 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом |  |  | М2 | 0.98 | 0.35 | 16.46 | 4.92 | 0.26 | 36.21 | 2.55 |  |  |  | 1 |  |  | 38.72 | 46.19 | 48.3 | 0 | 48.3 | 54.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.46
[5 empty] | 5.38 | 7.49 |  | 1.27 | 5.23 | 0.23 |  |  |  |  | 38.76 |  | -0.04 |  | 7.74 | 46.46 |  |  | 48.58 | 6.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.27
4486 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по кирпичу учтена в лок. см. n501 добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 здпс по гкл/гвл (прим. ар л. 42) огрун |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.23 | 0.05 |  | 0.42 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.44 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23
[5 empty] | 0.2 | 0.07 |  | 0.02 | 0.05 | [5 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0.53 |  |  | 0.55 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4487 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 0.62 | 0.18 | 0.01 | 1.35 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.45 | 1.73 | 1.81 | 0 | 1.81 | 2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62
[5 empty] | 0.2 | 0.28 |  | 0.04 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 0.29 | 1.74 |  |  | 1.82 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4488 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 и лок. см. n750 здпс по теплоизоляции (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной |  |  | М2 | 0.17 |  | 0.54 | 0.77 | 0.04 | 3.42 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 3.81 | 4.52 | 4.73 | 0 | 4.73 | 5.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54
[5 empty] | 3.28 | 1.17 |  | 0.04 | 0.82 | 0.04 |  |  |  |  | 3.82 |  | -0.01 |  | 0.76 | 4.57 |  |  | 4.78 | 0.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4489 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом |  |  | М2 | 0.6 | 0.21 | 10.02 | 3 | 0.16 | 22.05 | 1.55 |  |  |  | 1 |  |  | 23.58 | 28.13 | 29.42 | 0 | 29.42 | 33.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.02
[5 empty] | 3.28 | 4.56 |  | 0.77 | 3.19 | 0.14 |  |  |  |  | 23.6 |  | -0.02 |  | 4.72 | 28.3 |  |  | 29.6 | 3.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.77
4490 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 (ар4 л. 36) (добавляется) добавляется к лок. см. n530 тип пола 9 улучшенная покраска специализированным влагостойким составом |  |  | М2 | 0.36 | 0.06 | 18.28 | 1.91 | 0.1 | 26.79 | 0.99 |  |  |  | 1 |  |  | 27.76 | 33.2 | 34.72 | 0 | 34.72 | 39.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.28
[5 empty] | 2.51 | 2.87 | 0.03 | 1.45 | 2.03 | 0.09 |  |  |  |  | 27.78 |  | -0.02 |  | 5.55 | 33.31 |  |  | 34.84 | 4.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.45
4491 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 1569-1573 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя |  |  | М2 | -2.66 | -0.03 | -1.1 | -12.33 | -0.65 | -46.63 | -6.38 |  |  |  | 1 |  |  | -52.91 | -62.81 | -65.68 | 0 | -65.68 | -74.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.1
[5 empty] | -3.83 | -18.75 | -0.01 | -0.09 | -13.11 | -0.57 |  |  |  |  | -53.01 |  | 0.1 |  | -10.58 | -63.49 |  |  | -66.39 | -8.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.09
4492 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.19 |  | -17.88 | 0.89 | 0.05 | -16 | 0.46 |  |  |  | 1 |  |  | -15.55 | -18.71 | -19.57 | 0 | -19.57 | -22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.88
[5 empty] | 3.83 | 1.36 |  | -1.41 | 0.95 | 0.04 |  |  |  |  | -15.54 |  | -0.01 |  | -3.11 | -18.66 |  |  | -19.52 | -2.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.41
4493 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 232-236 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в |  |  | М2 | -0.44 |  | -0.18 | -2.02 | -0.11 | -7.64 | -1.05 |  |  |  | 1 |  |  | -8.67 | -10.3 | -10.77 | 0 | -10.77 | -12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.18
[5 empty] | -0.63 | -3.08 |  | -0.01 | -2.15 | -0.09 |  |  |  |  | -8.69 |  | 0.02 |  | -1.73 | -10.4 |  |  | -10.87 | -1.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
4494 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.03 |  | -2.95 | 0.14 | 0.01 | -2.65 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | -2.58 | -3.11 | -3.25 | 0 | -3.25 | -3.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.95
[5 empty] | 0.63 | 0.22 |  | -0.23 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | -2.58 |  |  |  | -0.52 | -3.1 |  |  | -3.24 | -0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
4495 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 1584-1588 лок. см. n501 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с дв |  |  | М2 | -4.73 | -0.05 | -1.96 | -21.92 | -1.15 | -82.89 | -11.34 |  |  |  | 1 |  |  | -94.06 | -111.66 | -116.76 | 0 | -116.76 | -133.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.96
[5 empty] | -6.81 | -33.33 | -0.02 | -0.16 | -23.31 | -1.01 |  |  |  |  | -94.23 |  | 0.17 |  | -18.81 | -112.87 |  |  | -118.03 | -15.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
4496 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.34 |  | -31.78 | 1.59 | 0.08 | -28.45 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | -27.64 | -33.25 | -34.77 | 0 | -34.77 | -39.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -31.78
[5 empty] | 6.81 | 2.42 |  | -2.52 | 1.69 | 0.07 |  |  |  |  | -27.63 |  | -0.01 |  | -5.53 | -33.17 |  |  | -34.69 | -4.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.52
4497 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 244-248 лок. см. n750 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя с |  |  | М2 | -0.31 |  | -0.13 | -1.45 | -0.08 | -5.48 | -0.75 |  |  |  | 1 |  |  | -6.22 | -7.38 | -7.72 | 0 | -7.72 | -8.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.13
[5 empty] | -0.45 | -2.2 |  | -0.01 | -1.54 | -0.07 |  |  |  |  | -6.23 |  | 0.01 |  | -1.24 | -7.46 |  |  | -7.8 | -0.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
4498 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.02 |  | -2.12 | 0.11 | 0.01 | -1.89 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -1.84 | -2.21 | -2.31 | 0 | -2.31 | -2.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.12
[5 empty] | 0.45 | 0.16 |  | -0.16 | 0.11 | [5 empty] | -1.84 |  |  |  | -0.37 | -2.21 |  |  | -2.31 | -0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
4499 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 1599-1603 лок. см. n501 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки п |  |  | М2 | -1.04 | -0.01 | -0.43 | -4.83 | -0.25 | -18.25 | -2.5 |  |  |  | 1 |  |  | -20.71 | -24.59 | -25.71 | 0 | -25.71 | -29.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.43
[5 empty] | -1.5 | -7.34 | -0.01 | -0.03 | -5.14 | -0.22 |  |  |  |  | -20.75 |  | 0.04 |  | -4.14 | -24.85 |  |  | -25.98 | -3.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.03
4500 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.08 |  | -7.01 | 0.35 | 0.02 | -6.27 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | -6.09 | -7.33 | -7.66 | 0 | -7.66 | -8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.01
[5 empty] | 1.5 | 0.53 |  | -0.55 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | -6.09 |  |  |  | -1.22 | -7.31 |  |  | -7.64 | -0.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.55
4501 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 250-254 лок. см. n750 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теп |  |  | М2 | -0.12 |  | -0.05 | -0.58 | -0.03 | -2.19 | -0.3 |  |  |  | 1 |  |  | -2.49 | -2.95 | -3.08 | 0 | -3.08 | -3.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.05
[5 empty] | -0.18 | -0.88 |  |  | -0.62 | -0.03 |  |  |  |  | -2.49 |  |  |  | -0.5 | -2.99 |  |  | -3.12 | -0.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4502 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 0.01 |  | -0.83 | 0.04 |  | -0.76 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | -0.74 | -0.89 | -0.93 | 0 | -0.93 | -1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.83
[5 empty] | 0.18 | 0.06 |  | -0.07 | 0.04 | [5 empty] | -0.74 |  |  |  | -0.15 | -0.89 |  |  | -0.93 | -0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.07
4503 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 здпс по бетону (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной |  |  | М2 | 0.23 |  | 0.7 | 1.04 | 0.05 | 4.6 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 5.13 | 6.1 | 6.38 | 0 | 6.38 | 7.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7
[5 empty] | 4.47 | 1.59 |  | 0.06 | 1.11 | 0.05 |  |  |  |  | 5.14 |  | -0.01 |  | 1.03 | 6.16 |  |  | 6.44 | 0.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
4504 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом |  |  | М2 | 0.82 | 0.29 | 13.67 | 4.09 | 0.21 | 30.07 | 2.11 |  |  |  | 1 |  |  | 32.15 | 38.35 | 40.1 | 0 | 40.1 | 45.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.67
[5 empty] | 4.47 | 6.22 |  | 1.05 | 4.35 | 0.19 |  |  |  |  | 32.18 |  | -0.03 |  | 6.43 | 38.58 |  |  | 40.34 | 5.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
4505 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по бетону учтена в лок. см. n501,n844 добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 здпс по кирпичу (прим. ар л. 42) о |  |  | М2 | 0.37 |  | 1.18 | 1.7 | 0.09 | 7.52 | 0.88 |  |  |  | 1 |  |  | 8.39 | 9.97 | 10.43 | 0 | 10.43 | 11.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18
[5 empty] | 7.26 | 2.58 |  | 0.09 | 1.8 | 0.08 |  |  |  |  | 8.4 |  | -0.01 |  | 1.68 | 10.07 |  |  | 10.53 | 1.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
4506 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом |  |  | М2 | 1.32 | 0.47 | 22.22 | 6.64 | 0.35 | 48.87 | 3.43 |  |  |  | 1 |  |  | 52.25 | 62.33 | 65.18 | 0 | 65.18 | 73.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.22
[5 empty] | 7.26 | 10.1 |  | 1.72 | 7.06 | 0.31 |  |  |  |  | 52.3 |  | -0.05 |  | 10.45 | 62.7 |  |  | 65.57 | 8.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.72
4507 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по кирпичу учтена в лок. см. n501 здпс по теплоизоляции (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.27 | 0.39 | 0.02 | 1.74 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.94 | 2.3 | 2.41 | 0 | 2.41 | 2.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 1.68 | 0.6 |  | 0.02 | 0.42 | 0.02 |  |  |  |  | 1.94 |  |  |  | 0.39 | 2.33 |  |  | 2.44 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4508 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом |  |  | М2 | 0.31 | 0.11 | 5.14 | 1.54 | 0.08 | 11.32 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | 12.11 | 14.45 | 15.11 | 0 | 15.11 | 17.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.14
[5 empty] | 1.68 | 2.34 |  | 0.4 | 1.64 | 0.07 |  |  |  |  | 12.12 |  | -0.01 |  | 2.42 | 14.53 |  |  | 15.19 | 1.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
смета 2.890. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с260 общестроительные работы (кровля) к лок. см. n531 |  |  |  | -31.84 | -8.98 | 213.09 | -149.91 | -7.85 | -339.98 | -77.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -416.36 | -491.38 | -513.84 | 0 | -513.84 | -589.36 |  |  |  |  | 213.09 | 0 | 0
[6 empty] | -225.29 | -2.81 | 5.29 | -159.42 | -6.91 |  | 0 | 0 |  | -417.53 | 0 | 1.17 | 0 | -83.28 | -499.64 | -8.64 | 0 | -522.48 | -66.88 |  |  |  |  | 5.29 | 0 | 0
4509 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 7-9,13,14 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -20.95 | -52.71 | -418.16 | -99.49 | -5.21 | -854.56 | -51.47 |  |  |  | 1 |  |  | -905.25 | -1080.8 | -1130.19 | 0 | -1130.19 | -1281.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | -418.16
[5 empty] | -3.6453 | -135.39 | -16 | -33.21 | -105.81 | -4.58 |  |  |  |  | -906.03 |  | 0.78 |  | -181.05 | -1086.3 |  |  | -1135.94 | -145.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -33.21
4510 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм |  |  | М2 | -15.26 | -4.31 | -57.69 | -71.87 | -3.76 | -329.85 | -37.18 |  |  |  | 1 |  |  | -366.47 | -435.79 | -455.71 | 0 | -455.71 | -518.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -57.69
[5 empty] | -34.72 | -108.01 | -1.35 | -4.47 | -76.43 | -3.31 |  |  |  |  | -367.03 |  | 0.56 |  | -73.29 | -439.76 |  |  | -459.86 | -58.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.47
4511 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -25.62 | -9.61 | -128.22 | -126.18 | -6.61 | -606.26 | -65.28 |  |  |  | 1 |  |  | -670.55 | -797.69 | -834.14 | 0 | -834.14 | -949.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | -128.22
[5 empty] | -34.72 | -185.65 | -6.34 | -10 | -134.18 | -5.81 |  |  |  |  | -671.54 |  | 0.99 |  | -134.11 | -804.66 |  |  | -841.43 | -107.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10
4512 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 25,26,30,31 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -3.82 | -9.6 | -76.16 | -18.12 | -0.95 | -155.64 | -9.37 |  |  |  | 1 |  |  | -164.87 | -196.85 | -205.85 | 0 | -205.85 | -233.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | -76.16
[5 empty] | -0.664 | -24.66 | -2.91 | -6.05 | -19.27 | -0.83 |  |  |  |  | -165.01 |  | 0.14 |  | -32.97 | -197.84 |  |  | -206.89 | -26.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.05
4513 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -4.66 | -1.75 | -23.35 | -22.96 | -1.2 | -110.35 | -11.88 |  |  |  | 1 |  |  | -122.05 | -145.19 | -151.83 | 0 | -151.83 | -172.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | -23.35
[5 empty] | -6.32 | -33.79 | -1.15 | -1.82 | -24.42 | -1.06 |  |  |  |  | -122.23 |  | 0.18 |  | -24.41 | -146.46 |  |  | -153.16 | -19.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.82
4514 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 48,49,53,54 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -3 | -7.55 | -59.91 | -14.25 | -0.75 | -122.44 | -7.37 |  |  |  | 1 |  |  | -129.7 | -154.85 | -161.93 | 0 | -161.93 | -183.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -59.91
[5 empty] | -0.5223 | -19.4 | -2.29 | -4.76 | -15.16 | -0.66 |  |  |  |  | -129.81 |  | 0.11 |  | -25.94 | -155.64 |  |  | -162.76 | -20.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.76
4515 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -3.67 | -1.38 | -18.36 | -18.07 | -0.95 | -86.81 | -9.35 |  |  |  | 1 |  |  | -96.02 | -114.23 | -119.45 | 0 | -119.45 | -135.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.36
[5 empty] | -4.97 | -26.58 | -0.91 | -1.43 | -19.21 | -0.83 |  |  |  |  | -96.16 |  | 0.14 |  | -19.2 | -115.22 |  |  | -120.49 | -15.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.43
4516 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 67,68,72,73 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -0.58 | -1.44 | -11.46 | -2.73 | -0.14 | -23.42 | -1.41 |  |  |  | 1 |  |  | -24.81 | -29.62 | -30.97 | 0 | -30.97 | -35.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11.46
[5 empty] | -0.0999 | -3.71 | -0.44 | -0.91 | -2.9 | -0.13 |  |  |  |  | -24.83 |  | 0.02 |  | -4.96 | -29.77 |  |  | -31.13 | -3.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.91
4517 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -0.7 | -0.26 | -3.51 | -3.45 | -0.18 | -16.58 | -1.79 |  |  |  | 1 |  |  | -18.34 | -21.82 | -22.82 | 0 | -22.82 | -25.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.51
[5 empty] | -0.95 | -5.08 | -0.17 | -0.27 | -3.67 | -0.16 |  |  |  |  | -18.37 |  | 0.03 |  | -3.67 | -22.01 |  |  | -23.02 | -2.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.27
4518 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) исключаются п. п. 171,172,176,177 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -5.41 | -13.49 | -106.99 | -25.68 | -1.34 | -219.48 | -13.29 |  |  |  | 1 |  |  | -232.57 | -277.67 | -290.36 | 0 | -290.36 | -329.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -106.99
[5 empty] | -0.9327 | -34.99 | -4.09 | -8.5 | -27.31 | -1.18 |  |  |  |  | -232.77 |  | 0.2 |  | -46.51 | -279.08 |  |  | -291.83 | -37.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.5
4519 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -6.62 | -2.46 | -32.79 | -32.58 | -1.71 | -156.21 | -16.86 |  |  |  | 1 |  |  | -172.81 | -205.57 | -214.96 | 0 | -214.96 | -244.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -32.79
[5 empty] | -8.88 | -47.96 | -1.62 | -2.56 | -34.65 | -1.5 |  |  |  |  | -173.07 |  | 0.26 |  | -34.56 | -207.37 |  |  | -216.84 | -27.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.56
4520 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 242-244,248,249 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -22.75 | -57.24 | -454.06 | -108.04 | -5.66 | -927.94 | -55.89 |  |  |  | 1 |  |  | -982.98 | -1173.6 | -1227.23 | 0 | -1227.23 | -1391.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | -454.06
[5 empty] | -3.9583 | -147.01 | -17.38 | -36.06 | -114.89 | -4.98 |  |  |  |  | -983.83 |  | 0.85 |  | -196.6 | -1179.58 |  |  | -1233.48 | -157.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -36.06
4521 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм |  |  | М2 | -16.58 | -4.67 | -62.65 | -78.04 | -4.09 | -358.18 | -40.37 |  |  |  | 1 |  |  | -397.94 | -473.21 | -494.84 | 0 | -494.84 | -563.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -62.65
[5 empty] | -37.7 | -117.28 | -1.46 | -4.86 | -82.99 | -3.6 |  |  |  |  | -398.55 |  | 0.61 |  | -79.59 | -477.53 |  |  | -499.36 | -63.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.86
4522 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -27.82 | -10.44 | -139.22 | -137.01 | -7.17 | -658.29 | -70.88 |  |  |  | 1 |  |  | -728.09 | -866.14 | -905.72 | 0 | -905.72 | -1030.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -139.22
[5 empty] | -37.7 | -201.59 | -6.88 | -10.85 | -145.7 | -6.31 |  |  |  |  | -729.17 |  | 1.08 |  | -145.62 | -873.71 |  |  | -913.64 | -116.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -10.85
4523 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 260,261,265,266 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -3.11 | -7.83 | -62.1 | -14.77 | -0.77 | -126.89 | -7.64 |  |  |  | 1 |  |  | -134.41 | -160.48 | -167.81 | 0 | -167.81 | -190.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | -62.1
[5 empty] | -0.5413 | -20.1 | -2.38 | -4.93 | -15.71 | -0.68 |  |  |  |  | -134.53 |  | 0.12 |  | -26.88 | -161.29 |  |  | -168.66 | -21.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.93
4524 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -3.8 | -1.43 | -19.06 | -18.75 | -0.98 | -90.1 | -9.7 |  |  |  | 1 |  |  | -99.65 | -118.55 | -123.97 | 0 | -123.97 | -141.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | -19.06
[5 empty] | -5.16 | -27.59 | -0.94 | -1.49 | -19.94 | -0.86 |  |  |  |  | -99.8 |  | 0.15 |  | -19.93 | -119.58 |  |  | -125.05 | -16.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.49
4525 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 283,284,288,289 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -2.04 | -5.13 | -40.71 | -9.69 | -0.51 | -83.2 | -5.01 |  |  |  | 1 |  |  | -88.13 | -105.22 | -110.03 | 0 | -110.03 | -124.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -40.71
[5 empty] | -0.3549 | -13.18 | -1.56 | -3.23 | -10.3 | -0.45 |  |  |  |  | -88.21 |  | 0.08 |  | -17.63 | -105.76 |  |  | -110.59 | -14.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.23
4526 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -2.5 | -0.94 | -12.48 | -12.28 | -0.64 | -59.01 | -6.35 |  |  |  | 1 |  |  | -65.26 | -77.63 | -81.18 | 0 | -81.18 | -92.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.48
[5 empty] | -3.38 | -18.07 | -0.62 | -0.97 | -13.06 | -0.57 |  |  |  |  | -65.36 |  | 0.1 |  | -13.05 | -78.31 |  |  | -81.89 | -10.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.97
4527 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 302,303,307,308 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -0.72 | -1.81 | -14.34 | -3.41 | -0.18 | -29.31 | -1.76 |  |  |  | 1 |  |  | -31.04 | -37.06 | -38.75 | 0 | -38.75 | -43.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.34
[5 empty] | -0.125 | -4.64 | -0.55 | -1.14 | -3.63 | -0.16 |  |  |  |  | -31.07 |  | 0.03 |  | -6.21 | -37.25 |  |  | -38.95 | -4.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.14
4528 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -0.88 | -0.33 | -4.4 | -4.32 | -0.23 | -20.79 | -2.24 |  |  |  | 1 |  |  | -23 | -27.36 | -28.61 | 0 | -28.61 | -32.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.4
[5 empty] | -1.19 | -6.36 | -0.22 | -0.35 | -4.6 | -0.2 |  |  |  |  | -23.03 |  | 0.03 |  | -4.6 | -27.6 |  |  | -28.86 | -3.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.35
4529 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) исключаются п. п. 406,407,411,412 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | -5.38 | -13.41 | -106.35 | -25.53 | -1.34 | -218.19 | -13.21 |  |  |  | 1 |  |  | -231.2 | -276.02 | -288.63 | 0 | -288.63 | -327.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | -106.35
[5 empty] | -0.9271 | -34.78 | -4.07 | -8.45 | -27.15 | -1.18 |  |  |  |  | -231.4 |  | 0.2 |  | -46.24 | -277.44 |  |  | -290.11 | -37.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.45
4530 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | -6.58 | -2.44 | -32.61 | -32.4 | -1.7 | -155.33 | -16.76 |  |  |  | 1 |  |  | -171.83 | -204.41 | -213.75 | 0 | -213.75 | -243.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -32.61
[5 empty] | -8.83 | -47.69 | -1.61 | -2.54 | -34.46 | -1.49 |  |  |  |  | -172.09 |  | 0.26 |  | -34.37 | -206.2 |  |  | -215.62 | -27.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.54
4531 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 7-9,13,14 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 20.95 | 52.71 | 370.13 | 99.49 | 5.21 | 802.7 | 51.47 |  |  |  | 1 |  |  | 853.39 | 1018.57 | 1065.12 | 0 | 1065.12 | 1208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370.13
[5 empty] | 3.6453 | 135.39 | 16 | 29.38 | 105.81 | 4.58 |  |  |  |  | 854.17 |  | -0.78 |  | 170.68 | 1024.07 |  |  | 1070.87 | 137.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.38
4532 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 25.62 | 9.61 | 279.59 | 126.18 | 6.61 | 765.99 | 65.28 |  |  |  | 1 |  |  | 830.28 | 989.36 | 1034.57 | 0 | 1034.57 | 1175.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 279.59
[5 empty] | 34.72 | 185.65 | 6.34 | 18.36 | 134.18 | 5.81 |  |  |  |  | 831.27 |  | -0.99 |  | 166.06 | 996.34 |  |  | 1041.87 | 133.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.36
4533 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 25,26,30,31 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 3.82 | 9.6 | 67.41 | 18.12 | 0.95 | 146.19 | 9.37 |  |  |  | 1 |  |  | 155.42 | 185.51 | 193.99 | 0 | 193.99 | 220.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.41
[5 empty] | 0.664 | 24.66 | 2.91 | 5.35 | 19.27 | 0.83 |  |  |  |  | 155.56 |  | -0.14 |  | 31.08 | 186.5 |  |  | 195.03 | 24.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.35
4534 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 4.66 | 1.75 | 50.92 | 22.96 | 1.2 | 139.45 | 11.88 |  |  |  | 1 |  |  | 151.15 | 180.11 | 188.34 | 0 | 188.34 | 213.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.92
[5 empty] | 6.32 | 33.79 | 1.15 | 3.35 | 24.42 | 1.06 |  |  |  |  | 151.33 |  | -0.18 |  | 30.23 | 181.38 |  |  | 189.67 | 24.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.35
4535 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 48,49,53,54 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 3 | 7.55 | 53.03 | 14.25 | 0.75 | 115.01 | 7.37 |  |  |  | 1 |  |  | 122.27 | 145.93 | 152.6 | 0 | 152.6 | 173.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.03
[5 empty] | 0.5223 | 19.4 | 2.29 | 4.21 | 15.16 | 0.66 |  |  |  |  | 122.38 |  | -0.11 |  | 24.45 | 146.72 |  |  | 153.43 | 19.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.21
4536 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 3.67 | 1.38 | 39.97 | 18.07 | 0.95 | 109.62 | 9.35 |  |  |  | 1 |  |  | 118.83 | 141.6 | 148.07 | 0 | 148.07 | 168.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.97
[5 empty] | 4.97 | 26.58 | 0.91 | 2.63 | 19.21 | 0.83 |  |  |  |  | 118.97 |  | -0.14 |  | 23.77 | 142.6 |  |  | 149.12 | 19.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.63
4537 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 67,68,72,73 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 0.58 | 1.44 | 10.14 | 2.73 | 0.14 | 22 | 1.41 |  |  |  | 1 |  |  | 23.39 | 27.91 | 29.19 | 0 | 29.19 | 33.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.14
[5 empty] | 0.0999 | 3.71 | 0.44 | 0.81 | 2.9 | 0.13 |  |  |  |  | 23.41 |  | -0.02 |  | 4.68 | 28.07 |  |  | 29.36 | 3.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.81
4538 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 0.7 | 0.26 | 7.57 | 3.45 | 0.18 | 20.86 | 1.79 |  |  |  | 1 |  |  | 22.62 | 26.95 | 28.18 | 0 | 28.18 | 32.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.57
[5 empty] | 0.95 | 5.08 | 0.17 | 0.49 | 3.67 | 0.16 |  |  |  |  | 22.65 |  | -0.03 |  | 4.52 | 27.14 |  |  | 28.38 | 3.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.49
4539 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 171,172,176,177 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 5.41 | 13.49 | 94.7 | 25.68 | 1.34 | 206.21 | 13.29 |  |  |  | 1 |  |  | 219.3 | 261.74 | 273.7 | 0 | 273.7 | 310.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.7
[5 empty] | 0.9327 | 34.99 | 4.09 | 7.52 | 27.31 | 1.18 |  |  |  |  | 219.5 |  | -0.2 |  | 43.86 | 263.16 |  |  | 275.18 | 35.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.52
4540 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 6.62 | 2.46 | 71.32 | 32.58 | 1.71 | 196.87 | 16.86 |  |  |  | 1 |  |  | 213.47 | 254.36 | 265.98 | 0 | 265.98 | 302.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.32
[5 empty] | 8.88 | 47.96 | 1.62 | 4.69 | 34.65 | 1.5 |  |  |  |  | 213.73 |  | -0.26 |  | 42.69 | 256.16 |  |  | 267.86 | 34.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.69
4541 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 242-244,248,249 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 22.75 | 57.24 | 401.9 | 108.04 | 5.66 | 871.62 | 55.89 |  |  |  | 1 |  |  | 926.66 | 1106.02 | 1156.57 | 0 | 1156.57 | 1311.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401.9
[5 empty] | 3.9583 | 147.01 | 17.38 | 31.9 | 114.89 | 4.98 |  |  |  |  | 927.51 |  | -0.85 |  | 185.33 | 1111.99 |  |  | 1162.81 | 148.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.9
4542 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 27.82 | 10.44 | 303.42 | 137.01 | 7.17 | 831.56 | 70.88 |  |  |  | 1 |  |  | 901.36 | 1074.06 | 1123.14 | 0 | 1123.14 | 1275.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303.42
[5 empty] | 37.7 | 201.59 | 6.88 | 19.92 | 145.7 | 6.31 |  |  |  |  | 902.44 |  | -1.08 |  | 180.27 | 1081.63 |  |  | 1131.06 | 144.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.92
4543 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 260,261,265,266 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 3.11 | 7.83 | 54.97 | 14.77 | 0.77 | 119.19 | 7.64 |  |  |  | 1 |  |  | 126.71 | 151.24 | 158.15 | 0 | 158.15 | 179.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.97
[5 empty] | 0.5413 | 20.1 | 2.38 | 4.36 | 15.71 | 0.68 |  |  |  |  | 126.83 |  | -0.12 |  | 25.34 | 152.05 |  |  | 159 | 20.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.36
4544 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 3.8 | 1.43 | 41.63 | 18.75 | 0.98 | 113.91 | 9.7 |  |  |  | 1 |  |  | 123.46 | 147.12 | 153.84 | 0 | 153.84 | 174.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.63
[5 empty] | 5.16 | 27.59 | 0.94 | 2.73 | 19.94 | 0.86 |  |  |  |  | 123.61 |  | -0.15 |  | 24.69 | 148.15 |  |  | 154.92 | 19.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.73
4545 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 283,284,288,289 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 2.04 | 5.13 | 36.04 | 9.69 | 0.51 | 78.16 | 5.01 |  |  |  | 1 |  |  | 83.09 | 99.17 | 103.7 | 0 | 103.7 | 117.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.04
[5 empty] | 0.3549 | 13.18 | 1.56 | 2.86 | 10.3 | 0.45 |  |  |  |  | 83.17 |  | -0.08 |  | 16.62 | 99.71 |  |  | 104.26 | 13.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.86
4546 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 2.5 | 0.94 | 27.21 | 12.28 | 0.64 | 74.56 | 6.35 |  |  |  | 1 |  |  | 80.81 | 96.29 | 100.69 | 0 | 100.69 | 114.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.21
[5 empty] | 3.38 | 18.07 | 0.62 | 1.79 | 13.06 | 0.57 |  |  |  |  | 80.91 |  | -0.1 |  | 16.16 | 96.97 |  |  | 101.4 | 12.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.79
4547 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 302,303,307,308 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 0.72 | 1.81 | 12.69 | 3.41 | 0.18 | 27.53 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 29.26 | 34.92 | 36.52 | 0 | 36.52 | 41.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.69
[5 empty] | 0.125 | 4.64 | 0.55 | 1.01 | 3.63 | 0.16 |  |  |  |  | 29.29 |  | -0.03 |  | 5.85 | 35.11 |  |  | 36.72 | 4.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.01
4548 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 0.88 | 0.33 | 9.74 | 4.32 | 0.23 | 26.42 | 2.24 |  |  |  | 1 |  |  | 28.63 | 34.12 | 35.68 | 0 | 35.68 | 40.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.74
[5 empty] | 1.19 | 6.36 | 0.22 | 0.64 | 4.6 | 0.2 |  |  |  |  | 28.66 |  | -0.03 |  | 5.73 | 34.36 |  |  | 35.93 | 4.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
4549 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 406,407,411,412 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 |  |  | М3 | 5.38 | 13.41 | 94.13 | 25.53 | 1.34 | 204.99 | 13.21 |  |  |  | 1 |  |  | 218 | 260.18 | 272.07 | 0 | 272.07 | 308.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.13
[5 empty] | 0.9271 | 34.78 | 4.07 | 7.47 | 27.15 | 1.18 |  |  |  |  | 218.2 |  | -0.2 |  | 43.6 | 261.6 |  |  | 273.55 | 35.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.47
4550 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм |  |  | М2 | 6.58 | 2.44 | 71.16 | 32.4 | 1.7 | 196.01 | 16.76 |  |  |  | 1 |  |  | 212.51 | 253.22 | 264.79 | 0 | 264.79 | 300.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.16
[5 empty] | 8.83 | 47.69 | 1.61 | 4.67 | 34.46 | 1.49 |  |  |  |  | 212.77 |  | -0.26 |  | 42.5 | 255.01 |  |  | 266.66 | 34.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.67
смета 2.894. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с264 общестроительные работы (внутренняя отделка потолков,теплоизоляция потолков) к лок. см. n501 |  |  |  | 18.13 | 1.36 | 177.77 | 88.17 | 4.62 | 518.11 | 45.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 563.03 | 670.79 | 701.43 | 0 | 701.43 | 796.95 |  |  |  |  | 177.77 | 0 | 0
[6 empty] | 134.37 | -0.22 | 14.01 | 93.76 | 4.05 |  | 0 | 0 |  | 563.73 | 0 | -0.7 | 0 | 112.61 | 675.64 | 5.07 | 0 | 706.5 | 90.45 |  |  |  |  | 14.01 | 0 | 0
4551 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 129-139 лок. см. n501 покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42) шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | -1.49 |  |  | -7.47 | -0.39 | -27.5 | -3.86 |  |  |  | 1 |  |  | -31.3 | -37.15 | -38.85 | 0 | -38.85 | -44.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -5.73 | -11.36 |  |  | -7.94 | -0.34 |  |  |  |  | -31.36 |  | 0.06 |  | -6.26 | -37.56 |  |  | -39.28 | -5.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4552 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | -0.35 |  | -10.99 | -1.6 | -0.08 | -17.77 | -0.83 |  |  |  | 1 |  |  | -18.59 | -22.22 | -23.24 | 0 | -23.24 | -26.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10.99
[5 empty] | -5.73 | -2.44 |  | -0.88 | -1.71 | -0.07 |  |  |  |  | -18.6 |  | 0.01 |  | -3.72 | -22.31 |  |  | -23.33 | -2.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.88
4553 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | -2.04 | -0.38 | -7.93 | -10.99 | -0.58 | -49.22 | -5.69 |  |  |  | 1 |  |  | -54.82 | -65.17 | -68.15 | 0 | -68.15 | -77.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.93
[5 empty] | -5.73 | -16.51 | -0.22 | -0.63 | -11.69 | -0.51 |  |  |  |  | -54.91 |  | 0.09 |  | -10.96 | -65.78 |  |  | -68.79 | -8.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.63
4554 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | -3.39 | -0.02 | -1.65 | -16.25 | -0.85 | -61.64 | -8.4 |  |  |  | 1 |  |  | -69.91 | -82.99 | -86.78 | 0 | -86.78 | -98.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.65
[5 empty] | -5.73 | -24.71 | -0.01 | -0.13 | -17.28 | -0.75 |  |  |  |  | -70.04 |  | 0.13 |  | -13.98 | -83.89 |  |  | -87.72 | -11.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.13
4555 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | 1.5 | 0.02 |  | 8.09 | 0.42 | 29.8 | 4.19 |  |  |  | 1 |  |  | 33.93 | 40.27 | 42.11 | 0 | 42.11 | 48.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.73 | 12.3 | 0.01 |  | 8.6 | 0.37 |  |  |  |  | 33.99 |  | -0.06 |  | 6.79 | 40.72 |  |  | 42.58 | 5.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4556 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | 0.35 |  | -18.35 | 1.6 | 0.08 | -13.9 | 0.83 |  |  |  | 1 |  |  | -13.08 | -15.78 | -16.5 | 0 | -16.5 | -18.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.35
[5 empty] | 5.73 | 2.44 |  | -1.45 | 1.71 | 0.07 |  |  |  |  | -13.07 |  | -0.01 |  | -2.62 | -15.7 |  |  | -16.42 | -2.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.45
4557 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенно выше из лок. см. n501 простая покраска по теплоизоляции/ простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 3.39 | 0.02 | 1.65 | 16.25 | 0.85 | 61.64 | 8.4 |  |  |  | 1 |  |  | 69.91 | 82.99 | 86.78 | 0 | 86.78 | 98.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65
[5 empty] | 5.73 | 24.71 | 0.01 | 0.13 | 17.28 | 0.75 |  |  |  |  | 70.04 |  | -0.13 |  | 13.98 | 83.89 |  |  | 87.72 | 11.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
4558 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -1.5 | -0.02 |  | -8.09 | -0.42 | -29.8 | -4.19 |  |  |  | 1 |  |  | -33.93 | -40.27 | -42.11 | 0 | -42.11 | -48.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -5.73 | -12.3 | -0.01 |  | -8.6 | -0.37 |  |  |  |  | -33.99 |  | 0.06 |  | -6.79 | -40.72 |  |  | -42.58 | -5.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4559 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.35 |  | 18.35 | -1.6 | -0.08 | 13.9 | -0.83 |  |  |  | 1 |  |  | 13.08 | 15.78 | 16.5 | 0 | 16.5 | 18.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.35
[5 empty] | -5.73 | -2.44 |  | 1.45 | -1.71 | -0.07 |  |  |  |  | 13.07 |  | 0.01 |  | 2.62 | 15.7 |  |  | 16.42 | 2.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.45
4560 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) добавляется к п. п. 790-795,799-805 лок. см. n501 деталь 7 - утепление потолка венткамер (пом. 4,5,6,7) подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.87 | 0.02 |  | 4.64 | 0.24 | 17.1 | 2.4 |  |  |  | 1 |  |  | 19.46 | 23.1 | 24.16 | 0 | 24.16 | 27.54 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.73 | 7.06 |  |  | 4.93 | 0.21 |  |  |  |  | 19.5 |  | -0.04 |  | 3.89 | 23.35 |  |  | 24.42 | 3.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4561 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) огрунтовка |  |  | М2 | 0.32 |  | 0.48 | 1.47 | 0.08 | 5.95 | 0.76 |  |  |  | 1 |  |  | 6.7 | 7.96 | 8.32 | 0 | 8.32 | 9.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 5.73 | 2.24 |  | 0.04 | 1.57 | 0.07 |  |  |  |  | 6.71 |  | -0.01 |  | 1.34 | 8.04 |  |  | 8.4 | 1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4562 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 4.93 | 0.09 | 141.39 | 22.86 | 1.2 | 236.91 | 11.83 |  |  |  | 1 |  |  | 248.56 | 297.01 | 310.58 | 0 | 310.58 | 351.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.39
[5 empty] | 5.73 | 34.78 |  | 11.23 | 24.31 | 1.05 |  |  |  |  | 248.74 |  | -0.18 |  | 49.71 | 298.27 |  |  | 311.9 | 39.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.23
4563 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 3.25 | 1.46 | 11.58 | 15.08 | 0.79 | 69.44 | 7.8 |  |  |  | 1 |  |  | 77.12 | 91.72 | 95.91 | 0 | 95.91 | 109.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.58
[5 empty] | 45.82 | 22.94 |  | 0.87 | 16.03 | 0.69 |  |  |  |  | 77.24 |  | -0.12 |  | 15.42 | 92.54 |  |  | 96.77 | 12.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.87
4564 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 5.16 | 0.09 | 22.39 | 23.92 | 1.25 | 112.34 | 12.38 |  |  |  | 1 |  |  | 124.53 | 148.12 | 154.89 | 0 | 154.89 | 176.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.39
[5 empty] | 5.73 | 36.4 |  | 1.75 | 25.44 | 1.1 |  |  |  |  | 124.72 |  | -0.19 |  | 24.91 | 149.44 |  |  | 156.27 | 20.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
4565 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 3.51 | 0.05 | 14.93 | 18.89 | 0.99 | 85.72 | 9.77 |  |  |  | 1 |  |  | 95.34 | 113.36 | 118.54 | 0 | 118.54 | 134.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.93
[5 empty] | 5.73 | 28.74 |  | 1.16 | 20.09 | 0.87 |  |  |  |  | 95.49 |  | -0.15 |  | 19.07 | 114.41 |  |  | 119.64 | 15.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.16
4566 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 3.97 | 0.03 | 5.92 | 21.37 | 1.12 | 85.14 | 11.06 |  |  |  | 1 |  |  | 96.03 | 114.06 | 119.27 | 0 | 119.27 | 135.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.92
[5 empty] | 5.73 | 32.52 |  | 0.47 | 22.73 | 0.98 |  |  |  |  | 96.2 |  | -0.17 |  | 19.21 | 115.24 |  |  | 120.5 | 15.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
смета 2.898. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с268 общестроительные работы (заделка проема) |  |  |  | 20.3 | 116.38 | 2444.37 | 102.65 | 5.96 | 3080.68 | 58.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3138.73 | 3760.17 | 3932 | 0 | 3932 | 4442.94 |  |  |  |  | 2444.37 | 0 | 0
[6 empty] | 147.6 | 25.71 | 140.58 | 117.89 | 5.25 |  | 0 | 0 |  | 3139.61 | 0 | -0.88 | 0 | 627.74 | 3766.47 | 6.6 | 0 | 3938.6 | 504.34 |  |  |  |  | 140.58 | 0 | 0
4567 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) монтаж уголка (поз. 1) с креплением анкерами а1 |  |  | Т | 0.49 | 0.32 | 0.3 | 2.65 | 0.14 | 10.27 | 1.37 |  |  |  | 1 |  |  | 11.62 | 13.8 | 14.43 | 0 | 14.43 | 16.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
[5 empty] | 0.0218 | 3.9 | 0.13 | 0.02 | 2.82 | 0.12 |  |  |  |  | 11.64 |  | -0.02 |  | 2.32 | 13.94 |  |  | 14.58 | 1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4568 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) монтаж уголка (поз. 2) с креплением анкерами а1 |  |  | Т | 1.27 | 0.29 | 117.93 | 6.89 | 0.36 | 150.41 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 153.93 | 184.33 | 192.75 | 0 | 192.75 | 217.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.93
[5 empty] | 0.02 | 10.37 | 0.12 | 6.92 | 7.33 | 0.32 |  |  |  |  | 153.98 |  | -0.05 |  | 30.79 | 184.72 |  |  | 193.16 | 24.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.92
4569 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) сверление в уголках (прим. п. 6 ар3 л. 76) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.42 | 0.07 | 2.05 | 2.1 | 0.11 | 10.01 | 1.08 |  |  |  | 1 |  |  | 11.07 | 13.16 | 13.76 | 0 | 13.76 | 15.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.05
[5 empty] | 10 | 3.19 |  | 0.16 | 2.23 | 0.1 |  |  |  |  | 11.09 |  | -0.02 |  | 2.21 | 13.28 |  |  | 13.89 | 1.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4570 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) монтаж щита щ1 |  |  | Т | 8.31 | 63.01 | 1218.28 | 41.18 | 2.48 | 1503.75 | 24.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1527.88 | 1830.84 | 1914.51 | 0 | 1914.51 | 2162.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1218.28
[5 empty] | 0.2128 | 58.21 | 13.84 | 69.83 | 48.58 | 2.18 |  |  |  |  | 1528.25 |  | -0.37 |  | 305.58 | 1833.46 |  |  | 1917.25 | 245.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.83
4571 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) покрытие уголков грунтовкой гф-021 (прим. п. 4 ар3 л. 76) |  |  | М2 | 0.09 | 0.04 | 0.5 | 0.51 | 0.03 | 2.47 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.74 | 3.26 | 3.41 | 0 | 3.41 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
[5 empty] | 1.38 | 0.78 |  | 0.04 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 2.74 |  |  |  | 0.55 | 3.29 |  |  | 3.44 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4572 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) покрытие уголков по огрунтованной поверхности эмалью пф-115 общей толщиной не менее 80мкм (прим. п. 4 ар3 л. 76) |  |  | М2 | 0.12 | 0.05 | 1.38 | 0.65 | 0.03 | 3.93 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 4.27 | 5.09 | 5.32 | 0 | 5.32 | 6.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.38
[5 empty] | 1.38 | 0.99 |  | 0.11 | 0.69 | 0.03 |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 0.85 | 5.12 |  |  | 5.35 | 0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
4573 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) монтаж уголка (поз. 1) с креплением анкерами а1 |  |  | Т | 2.16 | 0.5 | 95.62 | 11.65 | 0.61 | 144.44 | 6.02 |  |  |  | 1 |  |  | 150.37 | 179.8 | 188.02 | 0 | 188.02 | 212.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.62
[5 empty] | 0.0338 | 17.52 | 0.2 | 5.62 | 12.38 | 0.54 |  |  |  |  | 150.46 |  | -0.09 |  | 30.07 | 180.44 |  |  | 188.69 | 24.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.62
4574 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) сверление в уголках (прим. п. 5 ар4 л. 77) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.42 | 0.07 | 2.05 | 2.1 | 0.11 | 10.01 | 1.08 |  |  |  | 1 |  |  | 11.07 | 13.16 | 13.76 | 0 | 13.76 | 15.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.05
[5 empty] | 10 | 3.19 |  | 0.16 | 2.23 | 0.1 |  |  |  |  | 11.09 |  | -0.02 |  | 2.21 | 13.28 |  |  | 13.89 | 1.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4575 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) монтаж щита щ1 |  |  | Т | 6.85 | 51.96 | 1004.74 | 33.97 | 2.04 | 1240.19 | 20.21 |  |  |  | 1 |  |  | 1260.09 | 1509.95 | 1578.95 | 0 | 1578.95 | 1783.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1004.74
[5 empty] | 0.1755 | 48.01 | 11.42 | 57.6 | 40.07 | 1.8 |  |  |  |  | 1260.4 |  | -0.31 |  | 252.02 | 1512.11 |  |  | 1581.21 | 202.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.6
4576 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) покрытие уголков грунтовкой гф-021 (прим. п. 4 ар4 л. 77) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 0.4 | 0.42 | 0.02 | 2.01 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 2.23 | 2.65 | 2.77 | 0 | 2.77 | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4
[5 empty] | 1.12 | 0.64 |  | 0.03 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  | 0.45 | 2.68 |  |  | 2.8 | 0.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4577 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) покрытие уголков по огрунтованной поверхности эмалью пф-115 общей толщиной не менее 80мкм (прим. п. 4 ар4 л. 77) |  |  | М2 | 0.1 | 0.04 | 1.12 | 0.53 | 0.03 | 3.19 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 3.46 | 4.13 | 4.32 | 0 | 4.32 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.12
[5 empty] | 1.12 | 0.8 |  | 0.09 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 0.69 | 4.15 |  |  | 4.34 | 0.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
смета 2.900. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с270 общестроительные работы (лючки) к лок. см. n439 |  |  |  | 0.03 | 0 | 3.69 | 0.13 | 0.01 | 4.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.49 | 5.38 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.36 |  |  |  |  | 3.69 | 0 | 0
[6 empty] | 0.22 | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.01 |  | 0 | 0 |  | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5.39 | 0.01 | 0 | 5.64 | 0.72 |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0
4578 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки (добавляется) добавляется к лок. см. n439 лючки стальные (поз. л-14) установка стальных лючков |  |  | М2 | 0.03 |  | 3.69 | 0.13 | 0.01 | 4.42 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 4.49 | 5.38 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.69
[5 empty] | 0.02 | 0.22 |  | 0.21 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 4.49 |  |  |  | 0.9 | 5.39 |  |  | 5.64 | 0.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
смета 2.902. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с272 временные общестроительные работы (временное покрытие приямка) |  |  |  | 1.48 | 6.6 | 197.55 | 7.06 | 0.41 | 242.2 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 246.21 | 295.02 | 308.5 | 0 | 308.5 | 348.48 |  |  |  |  | 197.55 | 0 | 0
[6 empty] | 9.79 | 2.12 | 12.33 | 8.11 | 0.35 |  | 0 | 0 |  | 246.26 | 0 | -0.05 | 0 | 49.25 | 295.46 | 0.44 | 0 | 308.94 | 39.54 |  |  |  |  | 12.33 | 0 | 0
4579 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) монтаж м/к покрытия |  |  | Т | 0.3 | 2.06 | 78 | 1.45 | 0.09 | 89.78 | 0.86 |  |  |  | 1 |  |  | 90.63 | 108.66 | 113.63 | 0 | 113.63 | 128.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78
[5 empty] | 0.0111 | 1.79 | 0.74 | 4.6 | 1.71 | 0.08 |  |  |  |  | 90.64 |  | -0.01 |  | 18.13 | 108.76 |  |  | 113.73 | 14.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.6
4580 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) заполнение приопорных пустот трубы б2 плитами минераловатными белтеп универсал (прим. п. 6 ар3 л. 77) |  |  | М3 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.0002 | [9 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4581 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) покрытие м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 ар3 л. 77) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.59 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.64 | 0.77 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2
[5 empty] | 0.41 | 0.15 |  | 0.02 | 0.1 | [5 empty] | 0.64 |  |  |  | 0.13 | 0.77 |  |  | 0.81 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4582 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) монтаж профнастила с21-1000х0,6 |  |  | М2 | 0.26 | 1.34 | 15.53 | 1.19 | 0.07 | 22.54 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 23.24 | 27.82 | 29.09 | 0 | 29.09 | 32.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.53
[5 empty] | 0.5 | 1.72 | 0.36 | 1.23 | 1.4 | 0.06 |  |  |  |  | 23.25 |  | -0.01 |  | 4.65 | 27.89 |  |  | 29.16 | 3.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.23
4583 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) герметизация мест нахлеста профлиста лентой герлен-т |  |  | М | 0.05 |  | 1.58 | 0.24 | 0.01 | 2.6 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 2.73 | 3.26 | 3.41 | 0 | 3.41 | 3.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58
[5 empty] | 0.75 | 0.37 |  | 0.13 | 0.26 | 0.01 |  |  |  |  | 2.73 |  |  |  | 0.55 | 3.28 |  |  | 3.43 | 0.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
4584 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) монтаж нащельников и планок примыкания (прим. п. 3 ар3 л. 77) |  |  | М2 | 0.16 | 0.02 | 7.9 | 0.74 | 0.04 | 11.11 | 0.38 |  |  |  | 1 |  |  | 11.48 | 13.74 | 14.37 | 0 | 14.37 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.9
[5 empty] | 0.18 | 1.13 |  | 0.46 | 0.79 | 0.03 |  |  |  |  | 11.49 |  | -0.01 |  | 2.3 | 13.78 |  |  | 14.41 | 1.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
4585 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) монтаж м/к покрытия |  |  | Т | 0.28 | 1.89 | 72.12 | 1.33 | 0.08 | 82.97 | 0.79 |  |  |  | 1 |  |  | 83.75 | 100.42 | 105.01 | 0 | 105.01 | 118.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.12
[5 empty] | 0.0102 | 1.65 | 0.68 | 4.26 | 1.57 | 0.07 |  |  |  |  | 83.76 |  | -0.01 |  | 16.75 | 100.5 |  |  | 105.09 | 13.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.26
4586 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) заполнение приопорных пустот трубы б2 плитами минераловатными белтеп универсал (прим. п. 6 ар4 л. 78) |  |  | М3 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.0002 | [9 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4587 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) покрытие м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 ар4 л. 78) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.09 |  | 0.55 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.6 | 0.72 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.39 | 0.14 |  | 0.02 | 0.1 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.12 | 0.72 |  |  | 0.75 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4588 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) монтаж профнастила с21-1000х0,6 |  |  | М2 | 0.23 | 1.26 | 14.56 | 1.12 | 0.07 | 21.16 | 0.67 |  |  |  | 1 |  |  | 21.82 | 26.11 | 27.3 | 0 | 27.3 | 30.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.56
[5 empty] | 0.47 | 1.62 | 0.34 | 1.15 | 1.32 | 0.06 |  |  |  |  | 21.83 |  | -0.01 |  | 4.36 | 26.18 |  |  | 27.37 | 3.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.15
4589 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) герметизация мест нахлеста профлиста лентой герлен-т |  |  | М | 0.04 |  | 1.38 | 0.22 | 0.01 | 2.31 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 2.43 | 2.9 | 3.03 | 0 | 3.03 | 3.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.38
[5 empty] | 0.69 | 0.34 |  | 0.11 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 0.49 | 2.92 |  |  | 3.05 | 0.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
4590 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) монтаж нащельников и планок примыкания (прим. п. 3 ар4 л. 78) |  |  | М2 | 0.12 | 0.01 | 6.05 | 0.58 | 0.03 | 8.55 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 8.85 | 10.58 | 11.06 | 0 | 11.06 | 12.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.05
[5 empty] | 0.14 | 0.88 |  | 0.35 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 8.85 |  |  |  | 1.77 | 10.62 |  |  | 11.1 | 1.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
смета 2.904. |  | 46. 21-03. 7 ас-с274 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов) к лок. см. n848 |  |  |  | 5.04 | 2.66 | -474.98 | 23.35 | 1.22 | -424.78 | 12.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -412.89 | -496.77 | -519.47 | 0 | -519.47 | -584.46 |  |  |  |  | -474.98 | 0 | 0
[6 empty] | 35.52 | 0 | -38.45 | 24.82 | 1.08 |  | 0 | 0 |  | -412.71 | 0 | -0.18 | 0 | -82.58 | -495.47 | 1.36 | 0 | -518.11 | -66.35 |  |  |  |  | -38.45 | 0 | 0
4591 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) исключается из п. п. 42-50 лок. см. n848 утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | -3.69 |  |  | -17.08 | -0.89 | -62.91 | -8.84 |  |  |  | 1 |  |  | -71.62 | -85 | -88.88 | 0 | -88.88 | -101.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -22.2 | -25.99 |  |  | -18.16 | -0.79 |  |  |  |  | -71.75 |  | 0.13 |  | -14.32 | -85.94 |  |  | -89.86 | -11.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4592 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) огрунтовка |  |  | М2 | -1.25 | -0.01 | -2.36 | -5.79 | -0.3 | -23.89 | -3 |  |  |  | 1 |  |  | -26.84 | -31.88 | -33.34 | 0 | -33.34 | -38.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.36
[5 empty] | -22.2 | -8.81 |  | -0.19 | -6.16 | -0.27 |  |  |  |  | -26.89 |  | 0.05 |  | -5.37 | -32.21 |  |  | -33.69 | -4.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
4593 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | -15 | -0.3 | -754.15 | -80.83 | -4.23 | -1112.06 | -41.82 |  |  |  | 1 |  |  | -1153.25 | -1379.44 | -1442.48 | 0 | -1442.48 | -1632.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -754.15
[5 empty] | -22.2 | -122.99 |  | -59.88 | -85.96 | -3.72 |  |  |  |  | -1153.88 |  | 0.63 |  | -230.65 | -1383.9 |  |  | -1447.14 | -185.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -59.88
4594 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | -9.6 | -2.97 | -39.54 | -44.49 | -2.33 | -210.12 | -23.02 |  |  |  | 1 |  |  | -232.79 | -276.89 | -289.54 | 0 | -289.54 | -329.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -39.54
[5 empty] | - 133.17 | -67.7 |  | -3.72 | -47.32 | -2.05 |  |  |  |  | -233.14 |  | 0.35 |  | -46.56 | -279.35 |  |  | -292.11 | -37.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.72
4595 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | -16.22 | -0.19 | -80.58 | -87.39 | -4.58 | -408.97 | -45.21 |  |  |  | 1 |  |  | -453.49 | -539.35 | -564 | 0 | -564 | -641.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -80.58
[5 empty] | -22.2 | -132.98 |  | -6.28 | -92.94 | -4.03 |  |  |  |  | -454.18 |  | 0.69 |  | -90.7 | -544.19 |  |  | -569.06 | -72.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.28
4596 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) добавляется к п. п. 75-83 лок. см. n848 утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47) подготовка поверхности |  |  | М2 | 3.69 |  |  | 17.08 | 0.89 | 62.91 | 8.84 |  |  |  | 1 |  |  | 71.62 | 85 | 88.88 | 0 | 88.88 | 101.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 22.2 | 25.99 |  |  | 18.16 | 0.79 |  |  |  |  | 71.75 |  | -0.13 |  | 14.32 | 85.94 |  |  | 89.86 | 11.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4597 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) огрунтовка |  |  | М2 | 1.25 | 0.01 | 2.36 | 5.79 | 0.3 | 23.89 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 26.84 | 31.88 | 33.34 | 0 | 33.34 | 38.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.36
[5 empty] | 22.2 | 8.81 |  | 0.19 | 6.16 | 0.27 |  |  |  |  | 26.89 |  | -0.05 |  | 5.37 | 32.21 |  |  | 33.69 | 4.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
4598 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 15 | 0.3 | 287.55 | 80.83 | 4.23 | 608.41 | 41.82 |  |  |  | 1 |  |  | 649.6 | 775.06 | 810.48 | 0 | 810.48 | 919.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 287.55
[5 empty] | 22.2 | 122.99 |  | 22.83 | 85.96 | 3.72 |  |  |  |  | 650.23 |  | -0.63 |  | 129.92 | 779.52 |  |  | 815.14 | 104.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.83
4599 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 14.64 | 5.63 | 31.16 | 67.84 | 3.55 | 288.99 | 35.09 |  |  |  | 1 |  |  | 323.55 | 384.5 | 402.07 | 0 | 402.07 | 457.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.16
[5 empty] | 133.2 | 103.22 |  | 2.32 | 72.14 | 3.13 |  |  |  |  | 324.08 |  | -0.53 |  | 64.71 | 388.26 |  |  | 406 | 51.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.32
4600 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 16.22 | 0.19 | 80.58 | 87.39 | 4.58 | 408.97 | 45.21 |  |  |  | 1 |  |  | 453.49 | 539.35 | 564 | 0 | 564 | 641.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.58
[5 empty] | 22.2 | 132.98 |  | 6.28 | 92.94 | 4.03 |  |  |  |  | 454.18 |  | -0.69 |  | 90.7 | 544.19 |  |  | 569.06 | 72.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.28
смета 2.913. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с279 общестроительные работы (полы) |  |  |  | 221.24 | 267.55 | 30.34 | 1027.18 | 53.78 | 3942.1 | 531.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4465.42 | 5301.76 | 5544.06 | 0 | 5544.06 | 6320.95 |  |  |  |  | 30.34 | 0 | 0
[6 empty] | 1423.6 | 139.36 | 0 | 1092.34 | 47.31 |  | 0 | 0 |  | 4473.52 | 0 | -8.1 | 0 | 893.09 | 5358.51 | 59.37 | 0 | 5603.43 | 717.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4601 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 1 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 1.01 | 1.29 |  | 4.71 | 0.25 | 17.9 | 2.44 |  |  |  | 1 |  |  | 20.3 | 24.1 | 25.2 | 0 | 25.2 | 28.73 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.03 | 6.42 | 0.75 |  | 5.01 | 0.22 |  |  |  |  | 20.34 |  | -0.04 |  | 4.06 | 24.36 |  |  | 25.47 | 3.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4602 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 1.09 | 1.25 | 0.29 | 5.03 | 0.26 | 19.5 | 2.6 |  |  |  | 1 |  |  | 22.06 | 26.2 | 27.4 | 0 | 27.4 | 31.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29
[5 empty] | 1.0256 | 7.09 | 0.57 |  | 5.35 | 0.23 |  |  |  |  | 22.1 |  | -0.04 |  | 4.41 | 26.47 |  |  | 27.68 | 3.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4603 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 0.39 | 0.5 |  | 1.83 | 0.1 | 6.94 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 7.87 | 9.35 | 9.78 | 0 | 9.78 | 11.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.4 | 2.49 | 0.29 |  | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 7.89 |  | -0.02 |  | 1.57 | 9.44 |  |  | 9.87 | 1.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4604 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.42 | 0.49 | 0.11 | 1.97 | 0.1 | 7.62 | 1.02 |  |  |  | 1 |  |  | 8.62 | 10.24 | 10.71 | 0 | 10.71 | 12.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.4009 | 2.77 | 0.22 |  | 2.09 | 0.09 |  |  |  |  | 8.64 |  | -0.02 |  | 1.72 | 10.34 |  |  | 10.81 | 1.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4605 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 3 |  |  | М3 | 23.66 | 30.11 |  | 110.16 | 5.77 | 418.39 | 56.99 |  |  |  | 1 |  |  | 474.51 | 563.32 | 589.06 | 0 | 589.06 | 671.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 24.09 | 150.12 | 17.5 |  | 117.15 | 5.08 |  |  |  |  | 475.38 |  | -0.87 |  | 94.9 | 569.41 |  |  | 595.43 | 76.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4606 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 25.54 | 29.39 | 6.75 | 118.26 | 6.19 | 458.27 | 61.18 |  |  |  | 1 |  |  | 518.52 | 615.68 | 643.82 | 0 | 643.82 | 733.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75
[5 empty] | 24.0898 | 166.46 | 13.49 |  | 125.77 | 5.45 |  |  |  |  | 519.45 |  | -0.93 |  | 103.7 | 622.22 |  |  | 650.66 | 83.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4607 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2^ транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 3.3 | 4.2 |  | 15.37 | 0.8 | 58.36 | 7.95 |  |  |  | 1 |  |  | 66.19 | 78.58 | 82.17 | 0 | 82.17 | 93.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.36 | 20.94 | 2.44 |  | 16.34 | 0.71 |  |  |  |  | 66.31 |  | -0.12 |  | 13.24 | 79.43 |  |  | 83.06 | 10.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4608 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 3.56 | 4.1 | 0.94 | 16.49 | 0.86 | 63.9 | 8.53 |  |  |  | 1 |  |  | 72.3 | 85.85 | 89.77 | 0 | 89.77 | 102.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94
[5 empty] | 3.3588 | 23.21 | 1.88 |  | 17.54 | 0.76 |  |  |  |  | 72.43 |  | -0.13 |  | 14.46 | 86.76 |  |  | 90.72 | 11.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4609 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 3 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 4.75 | 6.04 |  | 22.09 | 1.16 | 83.9 | 11.43 |  |  |  | 1 |  |  | 95.16 | 112.97 | 118.13 | 0 | 118.13 | 134.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.83 | 30.1 | 3.51 |  | 23.49 | 1.02 |  |  |  |  | 95.33 |  | -0.17 |  | 19.03 | 114.19 |  |  | 119.41 | 15.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4610 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 5.12 | 5.89 | 1.35 | 23.7 | 1.24 | 91.83 | 12.26 |  |  |  | 1 |  |  | 103.9 | 123.37 | 129.01 | 0 | 129.01 | 147.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.35
[5 empty] | 4.828 | 33.36 | 2.7 |  | 25.2 | 1.09 |  |  |  |  | 104.09 |  | -0.19 |  | 20.78 | 124.68 |  |  | 130.38 | 16.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4611 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 4 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 16.78 | 21.36 |  | 78.15 | 4.09 | 296.81 | 40.43 |  |  |  | 1 |  |  | 336.63 | 399.64 | 417.9 | 0 | 417.9 | 476.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 17.09 | 106.5 | 12.42 |  | 83.11 | 3.6 |  |  |  |  | 337.24 |  | -0.61 |  | 67.33 | 403.96 |  |  | 422.42 | 54.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4612 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 18.12 | 20.85 | 4.78 | 83.89 | 4.39 | 325.07 | 43.4 |  |  |  | 1 |  |  | 367.81 | 436.73 | 456.69 | 0 | 456.69 | 520.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.78
[5 empty] | 17.088 | 118.08 | 9.57 |  | 89.21 | 3.87 |  |  |  |  | 368.47 |  | -0.66 |  | 73.56 | 441.37 |  |  | 461.54 | 59.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4613 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 5 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 1.56 | 1.97 |  | 7.23 | 0.38 | 27.45 | 3.74 |  |  |  | 1 |  |  | 31.13 | 36.96 | 38.65 | 0 | 38.65 | 44.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.58 | 9.85 | 1.15 |  | 7.69 | 0.33 |  |  |  |  | 31.19 |  | -0.06 |  | 6.23 | 37.36 |  |  | 39.07 | 5.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4614 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 1.68 | 1.93 | 0.44 | 7.77 | 0.41 | 30.12 | 4.02 |  |  |  | 1 |  |  | 34.08 | 40.46 | 42.31 | 0 | 42.31 | 48.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.44
[5 empty] | 1.5831 | 10.94 | 0.89 |  | 8.27 | 0.36 |  |  |  |  | 34.14 |  | -0.06 |  | 6.82 | 40.9 |  |  | 42.77 | 5.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4615 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 5^ транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 1.31 | 1.67 |  | 6.13 | 0.32 | 23.26 | 3.17 |  |  |  | 1 |  |  | 26.38 | 31.32 | 32.75 | 0 | 32.75 | 37.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.34 | 8.35 | 0.97 |  | 6.51 | 0.28 |  |  |  |  | 26.43 |  | -0.05 |  | 5.28 | 31.66 |  |  | 33.11 | 4.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4616 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 1.42 | 1.64 | 0.38 | 6.59 | 0.34 | 25.52 | 3.41 |  |  |  | 1 |  |  | 28.88 | 34.3 | 35.87 | 0 | 35.87 | 40.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38
[5 empty] | 1.3415 | 9.27 | 0.75 |  | 7 | 0.3 |  |  |  |  | 28.93 |  | -0.05 |  | 5.78 | 34.66 |  |  | 36.25 | 4.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4617 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 1 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 0.41 | 0.52 |  | 1.93 | 0.1 | 7.31 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8.29 | 9.84 | 10.29 | 0 | 10.29 | 11.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.42 | 2.62 | 0.31 |  | 2.05 | 0.09 |  |  |  |  | 8.31 |  | -0.02 |  | 1.66 | 9.95 |  |  | 10.41 | 1.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4618 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.44 | 0.51 | 0.12 | 2.04 | 0.11 | 7.92 | 1.06 |  |  |  | 1 |  |  | 8.96 | 10.64 | 11.13 | 0 | 11.13 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 0.4167 | 2.88 | 0.23 |  | 2.17 | 0.09 |  |  |  |  | 8.98 |  | -0.02 |  | 1.79 | 10.75 |  |  | 11.25 | 1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4619 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 22.63 | 28.8 |  | 105.36 | 5.52 | 400.16 | 54.51 |  |  |  | 1 |  |  | 453.84 | 538.79 | 563.41 | 0 | 563.41 | 642.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 23.04 | 143.58 | 16.74 |  | 112.05 | 4.85 |  |  |  |  | 454.67 |  | -0.83 |  | 90.77 | 544.61 |  |  | 569.5 | 72.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4620 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 24.42 | 28.1 | 6.45 | 113.09 | 5.92 | 438.22 | 58.51 |  |  |  | 1 |  |  | 495.84 | 588.76 | 615.67 | 0 | 615.67 | 701.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.45
[5 empty] | 23.036 | 159.18 | 12.9 |  | 120.27 | 5.21 |  |  |  |  | 496.73 |  | -0.89 |  | 99.17 | 595.01 |  |  | 622.21 | 79.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4621 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 1^ транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 2.17 | 2.76 |  | 10.11 | 0.53 | 38.39 | 5.23 |  |  |  | 1 |  |  | 43.54 | 51.68 | 54.04 | 0 | 54.04 | 61.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.21 | 13.77 | 1.61 |  | 10.75 | 0.47 |  |  |  |  | 43.62 |  | -0.08 |  | 8.71 | 52.25 |  |  | 54.64 | 6.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4622 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 2.35 | 2.7 | 0.62 | 10.86 | 0.57 | 42.09 | 5.62 |  |  |  | 1 |  |  | 47.62 | 56.54 | 59.12 | 0 | 59.12 | 67.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62
[5 empty] | 2.2125 | 15.29 | 1.24 |  | 11.55 | 0.5 |  |  |  |  | 47.71 |  | -0.09 |  | 9.52 | 57.14 |  |  | 59.75 | 7.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4623 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 5.56 | 7.07 |  | 25.88 | 1.36 | 98.29 | 13.39 |  |  |  | 1 |  |  | 111.48 | 132.35 | 138.4 | 0 | 138.4 | 157.81 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.66 | 35.27 | 4.11 |  | 27.52 | 1.19 |  |  |  |  | 111.68 |  | -0.2 |  | 22.3 | 133.78 |  |  | 139.9 | 17.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4624 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 6 | 6.91 | 1.59 | 27.81 | 1.46 | 107.76 | 14.39 |  |  |  | 1 |  |  | 121.93 | 144.78 | 151.4 | 0 | 151.4 | 172.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.59
[5 empty] | 5.6646 | 39.14 | 3.17 |  | 29.57 | 1.28 |  |  |  |  | 122.15 |  | -0.22 |  | 24.39 | 146.32 |  |  | 153.01 | 19.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4625 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 3 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 21.68 | 27.59 |  | 100.93 | 5.28 | 383.32 | 52.21 |  |  |  | 1 |  |  | 434.74 | 516.11 | 539.7 | 0 | 539.7 | 615.4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 22.07 | 137.54 | 16.03 |  | 107.33 | 4.65 |  |  |  |  | 435.53 |  | -0.79 |  | 86.95 | 521.69 |  |  | 545.54 | 69.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4626 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 23.4 | 26.93 | 6.18 | 108.35 | 5.67 | 419.86 | 56.06 |  |  |  | 1 |  |  | 475.07 | 564.1 | 589.88 | 0 | 589.88 | 672.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.18
[5 empty] | 22.0704 | 152.51 | 12.36 |  | 115.23 | 4.99 |  |  |  |  | 475.92 |  | -0.85 |  | 95.01 | 570.08 |  |  | 596.13 | 76.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4627 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 4 транспортировка грунта, служащего основанием под полы |  |  | М3 | 1.19 | 1.51 |  | 5.53 | 0.29 | 21 | 2.86 |  |  |  | 1 |  |  | 23.82 | 28.28 | 29.57 | 0 | 29.57 | 33.71 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.21 | 7.54 | 0.88 |  | 5.88 | 0.25 |  |  |  |  | 23.86 |  | -0.04 |  | 4.76 | 28.58 |  |  | 29.88 | 3.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4628 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта |  |  | М3 | 1.28 | 1.47 | 0.34 | 5.92 | 0.31 | 22.94 | 3.06 |  |  |  | 1 |  |  | 25.95 | 30.82 | 32.23 | 0 | 32.23 | 36.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34
[5 empty] | 1.2058 | 8.33 | 0.68 |  | 6.3 | 0.27 |  |  |  |  | 26 |  | -0.05 |  | 5.19 | 31.14 |  |  | 32.56 | 4.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.923. |  | 46. 21-03. 7 пспа-с4 доп. 3 на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 дополнительно к лс n349, n734 |  |  |  | 26.88 | 7.94 | 348.77 | 93.97 | 7.41 | 778.86 | 73.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 851.09 | 1180.53 | 1234.47 | 0 | 1234.47 | 1401.81 |  |  |  |  | 348.77 | 0 | 167.05
[6 empty] | 213.43 | 2.29 | 18.65 | 82.16 | 6.53 |  | 0 | 0 |  | 852.2 | 0 | -1.11 | 0 | 170.23 | 1188.37 | 8.2 | 0 | 1242.67 | 159.14 |  |  |  |  | 18.65 | 0 | 0
4629 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется извещатель пожарный дымовой (ип-212-2идпо-2) |  |  | ШТ |  |  | 84 |  |  | 88.48 |  |  |  |  | 1 |  |  | 88.48 | 106.18 | 111.03 | 0 | 111.03 | 125.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84
[5 empty] | 4 |  |  | 4.48 | [6 empty] | 88.48 |  |  |  | 17.7 | 106.18 |  |  | 111.03 | 14.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.48
4630 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж извещателей ип-212-2 |  |  | ШТ | 6.72 | 0.16 | 2.04 | 21.83 | 1.95 | 105.81 | 19.31 |  |  |  | 1 |  |  | 124.83 | 147.73 | 154.48 | 0 | 154.48 | 176.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.04
[5 empty] | 4 | 56.8 |  | 0.12 | 21.19 | 1.72 |  |  |  |  | 125.12 |  | -0.29 |  | 24.97 | 149.8 |  |  | 156.64 | 20.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
4631 | Ж3-80-40 | Модуль расширения мр-а24/8 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 167.05 | 174.68 | 0 | 174.68 | 197.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 167.05
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 167.05 |  |  | 174.68 | 22.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4632 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж модуля расширения |  |  | ПЛАТА | 0.47 | 0.53 |  | 1.39 | 0.12 | 6.93 | 1.23 |  |  |  | 1 |  |  | 8.14 | 9.64 | 10.08 | 0 | 10.08 | 11.53 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 3.43 | 0.19 |  | 1.35 | 0.11 |  |  |  |  | 8.16 |  | -0.02 |  | 1.63 | 9.77 |  |  | 10.22 | 1.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4633 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 6.81 | 7.09 | 11.69 | 31.16 | 1.8 | 125.45 | 17.78 |  |  |  | 1 |  |  | 142.96 | 169.66 | 177.41 | 0 | 177.41 | 202.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.69
[5 empty] | 44.1 | 50.2 | 2.1 | 0.73 | 21.2 | 1.58 |  |  |  |  | 143.23 |  | -0.27 |  | 28.59 | 171.55 |  |  | 179.39 | 22.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
4634 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж вуос |  |  | ШТ | 6.72 | 0.16 | 18.16 | 21.83 | 1.95 | 122.77 | 19.31 |  |  |  | 1 |  |  | 141.79 | 168.08 | 175.76 | 0 | 175.76 | 200.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.16
[5 empty] | 4 | 56.8 |  | 0.96 | 21.19 | 1.72 |  |  |  |  | 142.08 |  | -0.29 |  | 28.36 | 170.15 |  |  | 177.92 | 22.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.96
4635 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж решетки защитной |  |  | ШТ | 6.16 |  | 232.88 | 17.76 | 1.59 | 329.42 | 15.71 |  |  |  | 1 |  |  | 344.89 | 412.19 | 431.03 | 0 | 431.03 | 488.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232.88
[5 empty] | 28 | 46.2 |  | 12.36 | 17.23 | 1.4 |  |  |  |  | 345.13 |  | -0.24 |  | 68.98 | 413.87 |  |  | 432.79 | 55.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.36
смета 2.926. |  | 46. 21-03. 7 ас-с281 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов) доп. к л. с. n848 |  |  |  | 3.33 | 15.26 | -157.83 | 15.41 | 0.81 | -98.04 | 7.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -90.18 | -109.08 | -114.06 | 0 | -114.06 | -127.64 |  |  |  |  | -157.83 | 0 | 0
[6 empty] | 23.45 | 0 | -12.24 | 16.39 | 0.71 |  | 0 | 0 |  | -90.06 | 0 | -0.12 | 0 | -18.04 | -108.22 | 0.9 | 0 | -113.16 | -14.48 |  |  |  |  | -12.24 | 0 | 0
4636 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47) исключается из л. с. n848 п. 259-267 подготовка поверхности |  |  | М2 | -2.43 |  |  | -11.28 | -0.59 | -41.54 | -5.83 |  |  |  | 1 |  |  | -47.28 | -56.11 | -58.67 | 0 | -58.67 | -66.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -14.66 | -17.16 |  |  | -11.99 | -0.52 |  |  |  |  | -47.37 |  | 0.09 |  | -9.46 | -56.74 |  |  | -59.33 | -7.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4637 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | -0.83 |  | -1.55 | -3.82 | -0.2 | -15.76 | -1.98 |  |  |  | 1 |  |  | -17.71 | -21.04 | -22 | 0 | -22 | -25.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.55
[5 empty] | -14.66 | -5.82 |  | -0.12 | -4.07 | -0.18 |  |  |  |  | -17.74 |  | 0.03 |  | -3.54 | -21.25 |  |  | -22.22 | -2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.12
4638 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | -9.9 | -0.19 | -344.07 | -53.37 | -2.79 | -568.16 | -27.61 |  |  |  | 1 |  |  | -595.35 | -711.47 | -743.98 | 0 | -743.98 | -842.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | -344.07
[5 empty] | -14.66 | -81.21 |  | -27.31 | -56.76 | -2.46 |  |  |  |  | -595.77 |  | 0.42 |  | -119.07 | -714.42 |  |  | -747.06 | -95.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -27.31
4639 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | -6.34 | -1.96 | -24.27 | -29.39 | -1.54 | -136.01 | -15.2 |  |  |  | 1 |  |  | -150.98 | -179.56 | -187.77 | 0 | -187.77 | -213.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24.27
[5 empty] | -87.97 | -44.72 |  | -1.53 | -31.25 | -1.35 |  |  |  |  | -151.21 |  | 0.23 |  | -30.2 | -181.18 |  |  | -189.46 | -24.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.53
4640 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | -10.71 | -0.13 | -53.23 | -57.71 | -3.02 | -270.07 | -29.86 |  |  |  | 1 |  |  | -299.48 | -356.18 | -372.46 | 0 | -372.46 | -423.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -53.23
[5 empty] | -14.66 | -87.81 |  | -4.14 | -61.37 | -2.66 |  |  |  |  | -299.93 |  | 0.45 |  | -59.9 | -359.38 |  |  | -375.81 | -48.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.14
4641 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47) добавляется к л. с. n848 п. 270-278 добавляется к л. с. n848 п. 270-278 |  |  | М2 | 2.43 |  |  | 11.28 | 0.59 | 41.54 | 5.83 |  |  |  | 1 |  |  | 47.28 | 56.11 | 58.67 | 0 | 58.67 | 66.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 14.66 | 17.16 |  |  | 11.99 | 0.52 |  |  |  |  | 47.37 |  | -0.09 |  | 9.46 | 56.74 |  |  | 59.33 | 7.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4642 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.83 |  | 1.55 | 3.82 | 0.2 | 15.76 | 1.98 |  |  |  | 1 |  |  | 17.71 | 21.04 | 22 | 0 | 22 | 25.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.55
[5 empty] | 14.66 | 5.82 |  | 0.12 | 4.07 | 0.18 |  |  |  |  | 17.74 |  | -0.03 |  | 3.54 | 21.25 |  |  | 22.22 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
4643 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 9.9 | 0.19 | 189.93 | 53.37 | 2.79 | 401.78 | 27.61 |  |  |  | 1 |  |  | 428.97 | 511.81 | 535.2 | 0 | 535.2 | 607.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189.93
[5 empty] | 14.66 | 81.21 |  | 15.07 | 56.76 | 2.46 |  |  |  |  | 429.39 |  | -0.42 |  | 85.79 | 514.76 |  |  | 538.28 | 68.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.07
4644 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 9.67 | 3.72 | 20.58 | 44.8 | 2.35 | 190.85 | 23.18 |  |  |  | 1 |  |  | 213.68 | 253.94 | 265.55 | 0 | 265.55 | 302.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.58
[5 empty] | 87.97 | 68.17 |  | 1.53 | 47.64 | 2.06 |  |  |  |  | 214.03 |  | -0.35 |  | 42.74 | 256.42 |  |  | 268.14 | 34.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
4645 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 10.71 | 0.13 | 53.23 | 57.71 | 3.02 | 270.07 | 29.86 |  |  |  | 1 |  |  | 299.48 | 356.18 | 372.46 | 0 | 372.46 | 423.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.23
[5 empty] | 14.66 | 87.81 |  | 4.14 | 61.37 | 2.66 |  |  |  |  | 299.93 |  | -0.45 |  | 59.9 | 359.38 |  |  | 375.81 | 48.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.14
4646 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) исключается из л. с. n848 п. 403 стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | -660.21 |  |  |  | -660.21 |  |  |  |  | 1 |  |  | -660.21 | -792.25 | -828.46 | 0 | -828.46 | -934.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - 162.6132 | [9 empty] | -660.21 |  |  |  | -132.04 | -792.25 |  |  | -828.46 | -106.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4647 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) добавляется взамен исключенного из л. с. n848 п. 403 стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 673.71 |  |  |  | 673.71 |  |  |  |  | 1 |  |  | 673.71 | 808.45 | 845.4 | 0 | 845.4 | 953.65 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 165.9386 | [9 empty] | 673.71 |  |  |  | 134.74 | 808.45 |  |  | 845.4 | 108.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.933. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с288 общестроительные работы (отливы) |  |  |  | -5.17 | -1.31 | -559.13 | -26.01 | -1.52 | -705.73 | -14.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -720.42 | -862.88 | -902.32 | 0 | -902.32 | -1019.84 |  |  |  |  | -559.13 | 0 | 0
[6 empty] | -43.71 | -0.2 | -42.85 | -29.86 | -1.34 |  | 0 | 0 |  | -720.65 | 0 | 0.23 | 0 | -144.09 | -864.51 | -1.72 | 0 | -904.04 | -115.8 |  |  |  |  | -42.85 | 0 | 0
4648 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери исключается из л. с. n813 п. 108-118 установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3, ар3 л. 53 прим. 3,5,6) |  |  | М | -8.35 | -0.28 | -791.33 | -41.84 | -2.19 | -991.34 | -21.64 |  |  |  | 1 |  |  | -1012.65 | -1212.86 | -1268.29 | 0 | -1268.29 | -1433.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | -791.33
[5 empty] | -29.26 | -63.66 |  | -45.62 | -44.49 | -1.93 |  |  |  |  | -1012.98 |  | 0.33 |  | -202.53 | -1215.18 |  |  | -1270.72 | -162.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -45.62
4649 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар3 л. 53 прим. 7) |  |  | М | -1.98 | -0.67 | -65.2 | -9.49 | -0.57 | -109.31 | -5.64 |  |  |  | 1 |  |  | -114.86 | -137.23 | -143.5 | 0 | -143.5 | -162.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -65.2
[5 empty] | -13.96 | -16.5 | -0.1 | -5.19 | -11.19 | -0.5 |  |  |  |  | -114.95 |  | 0.09 |  | -22.97 | -137.83 |  |  | -144.13 | -18.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.19
4650 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар3 л. 53 прим. 4) |  |  | М2 | -1.31 | -0.04 | -99.75 | -6.76 | -0.35 | -132.73 | -3.5 |  |  |  | 1 |  |  | -136.18 | -163.04 | -170.49 | 0 | -170.49 | -192.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -99.75
[5 empty] | -5.59 | -10.29 |  | -8.04 | -7.19 | -0.31 |  |  |  |  | -136.23 |  | 0.05 |  | -27.24 | -163.42 |  |  | -170.89 | -21.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.04
4651 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар3 л. 53 прим. 4) |  |  | М | -0.84 |  | -79.62 | -4.52 | -0.24 | -102.58 | -2.34 |  |  |  | 1 |  |  | -104.88 | -125.6 | -131.34 | 0 | -131.34 | -148.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -79.62
[5 empty] | -13.96 | -6.88 |  | -6.3 | -4.81 | -0.21 |  |  |  |  | -104.92 |  | 0.04 |  | -20.98 | -125.86 |  |  | -131.61 | -16.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.3
4652 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери добавляется к л. с. n813 (устройство отливов по узлу 3) установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | 9.58 | 0.33 | 732.77 | 48.01 | 2.51 | 952.31 | 24.84 |  |  |  | 1 |  |  | 976.77 | 1169.47 | 1222.91 | 0 | 1222.91 | 1382.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 732.77
[5 empty] | 33.58 | 73.05 |  | 42.38 | 51.05 | 2.21 |  |  |  |  | 977.15 |  | -0.38 |  | 195.35 | 1172.12 |  |  | 1225.68 | 156.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.38
4653 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери исключается из л. с. n813 п. 152-162 установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел 4, ар4 л. 54 прим. 3,5,6) |  |  | М | -8.43 | -0.29 | -799.49 | -42.25 | -2.21 | -1001.49 | -21.86 |  |  |  | 1 |  |  | -1023.02 | -1225.28 | -1281.28 | 0 | -1281.28 | -1448.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -799.49
[5 empty] | -29.55 | -64.29 |  | -46.08 | -44.93 | -1.95 |  |  |  |  | -1023.35 |  | 0.33 |  | -204.6 | -1227.62 |  |  | -1283.73 | -164.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -46.08
4654 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар4 л. 54 прим. 7) |  |  | М | -2 | -0.67 | -65.64 | -9.56 | -0.58 | -110.07 | -5.68 |  |  |  | 1 |  |  | -115.66 | -138.18 | -144.49 | 0 | -144.49 | -163.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | -65.64
[5 empty] | -14.06 | -16.62 | -0.1 | -5.22 | -11.27 | -0.51 |  |  |  |  | -115.75 |  | 0.09 |  | -23.13 | -138.79 |  |  | -145.13 | -18.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.22
4655 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар4 л. 54 прим. 4) |  |  | М2 | -1.32 | -0.04 | -100.42 | -6.8 | -0.36 | -133.6 | -3.52 |  |  |  | 1 |  |  | -137.07 | -164.11 | -171.61 | 0 | -171.61 | -194.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -100.42
[5 empty] | -5.62 | -10.34 |  | -8.1 | -7.23 | -0.31 |  |  |  |  | -137.12 |  | 0.05 |  | -27.41 | -164.48 |  |  | -172 | -22.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.1
4656 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар4 л. 54 прим. 4) |  |  | М | -0.85 |  | -80.15 | -4.55 | -0.24 | -103.27 | -2.36 |  |  |  | 1 |  |  | -105.59 | -126.46 | -132.24 | 0 | -132.24 | -149.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | -80.15
[5 empty] | -14.06 | -6.93 |  | -6.35 | -4.84 | -0.21 |  |  |  |  | -105.63 |  | 0.04 |  | -21.12 | -126.71 |  |  | -132.5 | -16.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.35
4657 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери добавляется к л. с. n813 (устройство отливов по узлу 3) установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | 10.33 | 0.35 | 789.7 | 51.75 | 2.71 | 1026.35 | 26.78 |  |  |  | 1 |  |  | 1052.72 | 1260.41 | 1318.01 | 0 | 1318.01 | 1490.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 789.7
[5 empty] | 36.2 | 78.75 |  | 45.67 | 55.04 | 2.38 |  |  |  |  | 1053.13 |  | -0.41 |  | 210.54 | 1263.26 |  |  | 1320.99 | 169.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.67
смета 2.935. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с290 общестроительные работы (отливы) |  |  |  | 0 | 0 | 141.64 | 0 | 0 | 149.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 149.47 | 179.36 | 187.56 | 0 | 187.56 | 211.58 |  |  |  |  | 141.64 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 149.47 | 0 | 0 | 0 | 29.89 | 179.36 | 0 | 0 | 187.56 | 24.02 |  |  |  |  | 7.83 | 0 | 0
4658 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. исключается из л. с. n933 п. 20 балконные двери отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 360 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белыйё |  |  | М |  |  | -478.84 |  |  | -506.24 |  |  |  |  | 1 |  |  | -506.24 | -607.49 | -635.25 | 0 | -635.25 | -716.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -478.84
[5 empty] | -34.2516 |  |  | -27.4 | [6 empty] | -506.24 |  |  |  | -101.25 | -607.49 |  |  | -635.25 | -81.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -27.4
4659 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери добавляется взамен исключенного из л. с. n933 п. 20 отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной |  |  | М |  |  | 547 |  |  | 578.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 578.17 | 693.8 | 725.51 | 0 | 725.51 | 818.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 547
[5 empty] | 34.2516 |  |  | 31.17 | [6 empty] | 578.17 |  |  |  | 115.63 | 693.8 |  |  | 725.51 | 92.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.17
4660 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери исключается из л. с. n933 п. 37 отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 360 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый |  |  | М |  |  | -516.2 |  |  | -545.74 |  |  |  |  | 1 |  |  | -545.74 | -654.89 | -684.82 | 0 | -684.82 | -772.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | -516.2
[5 empty] | -36.924 |  |  | -29.54 | [6 empty] | -545.74 |  |  |  | -109.15 | -654.89 |  |  | -684.82 | -87.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -29.54
4661 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери добавляется взамен исключенного из л. с. n933 п. 37 отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной |  |  | М |  |  | 589.68 |  |  | 623.28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 623.28 | 747.94 | 782.12 | 0 | 782.12 | 882.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 589.68
[5 empty] | 36.924 |  |  | 33.6 | [6 empty] | 623.28 |  |  |  | 124.66 | 747.94 |  |  | 782.12 | 100.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.6
смета 2.945. |  | 46. 21-03. 7 ов2-с3 доп. 3 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов2-с3 n464) |  |  |  | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.35 | 68.82 | 71.97 | 0 | 71.97 | 81.19 |  |  |  |  | 52.4 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 68.82 | 0 | 0 | 71.97 | 9.22 |  |  |  |  | 4.95 | 0 | 0
4662 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов исключается расширитель с бобышкой |  |  | ШТ | -7.36 | -5.88 | 46.14 | -34.59 | -2.14 | -86.1 | -21.13 |  |  |  | 1 |  |  | -106.91 | -126.04 | -131.8 | 0 | -131.8 | -151.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.14
[5 empty] | -2 | -60.68 | -1.47 | 4.45 | -31.52 | -1.88 |  |  |  |  | -107.23 |  | 0.32 |  | -21.38 | -128.29 |  |  | -134.15 | -17.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.45
4663 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка расширителя с бобышкой |  |  | ШТ | 7.36 | 5.88 | 6.26 | 34.59 | 2.14 | 143.45 | 21.13 |  |  |  | 1 |  |  | 164.26 | 194.86 | 203.77 | 0 | 203.77 | 232.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.26
[5 empty] | 2 | 60.68 | 1.47 | 0.5 | 31.52 | 1.88 |  |  |  |  | 164.58 |  | -0.32 |  | 32.85 | 197.11 |  |  | 206.12 | 26.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
смета 2.955. |  | 46. 21-03. 7 ас-с295 очередь 7 жд n3 секция 4 встроенные помещения общестроительные работы (приямки) к лок. см. n574 |  |  |  | 5.25 | 9.19 | 19.24 | 30.27 | 1.59 | 142.2 | 15.66 | 0 | 0 | 2.34 |  | 0 | 0 | 159.96 | 190.28 | 198.98 | 0 | 198.98 | 226.39 |  |  |  |  | 19.24 | 0 | 0
[6 empty] | 46.04 | 0.02 | 2.29 | 32.19 | 1.39 |  | 0 | 0 |  | 160.2 | 0 | -0.24 | 0 | 31.99 | 191.95 | 1.74 | 0 | 200.72 | 25.67 |  |  |  |  | 1.52 | 0 | 0
4664 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 10) (добавляется) добавляется к лок. см. n574 приямок пр4 (кр5 л. 10) сверление отверстий ф100мм в существующей ж/б стене для устройства проема 1200х1500мм (прим. п. 7 кр5 л. 10) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 5.05 | 8.03 | 16.72 | 29.15 | 1.53 | 133.44 | 15.08 |  |  |  | 1 |  |  | 148.29 | 176.34 | 184.4 | 0 | 184.4 | 209.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.72
[5 empty] | 5.61 | 44.35 |  | 1.32 | 31 | 1.34 |  |  |  |  | 148.52 |  | -0.23 |  | 29.66 | 177.95 |  |  | 186.08 | 23.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.32
4665 | Ж2-90-60 | Сверление отверстий ф100мм в существующей ж/б стене для устройства проема 1200х1500мм (прим. п. 7 кр5 л. 10) резка ж/б стены на куски, удобные для выноса |  |  | М | 0.2 | 1.07 | 2.52 | 1.11 | 0.06 | 7.88 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 8.44 | 10.07 | 10.53 | 0 | 10.53 | 11.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.52
[5 empty] | 1.65 | 1.69 |  | 0.2 | 1.18 | 0.05 |  |  |  |  | 8.45 |  | -0.01 |  | 1.69 | 10.13 |  |  | 10.59 | 1.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
4666 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 4) |  |  | М3 |  | 0.09 |  | 0.01 |  | 0.11 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.02 | 0.14 |  |  | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4667 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 4) транспорт мусора (30км) |  |  | Т | [5 empty] | 0.77 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.77 | 0.92 | 0.96 | 0 | 0.96 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0935 |  |  | 0.77 | [6 empty] | 0.77 |  |  |  | 0.15 | 0.92 |  |  | 0.96 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4668 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 4) стоимость содержания полигона |  |  | Т | [9 empty] | 2.34 | 1 |  |  | 2.34 | 2.81 | 2.94 | 0 | 2.94 | 3.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0935 | [9 empty] | 2.34 |  |  |  | 0.47 | 2.81 |  |  | 2.94 | 0.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.957. |  | 46. 21-03. 7 ас-с297 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (перегородки,вентрешетки на фасаде) к лок. см. n754 |  |  |  | 4.83 | 6.7 | 100.7 | 27.16 | 1.42 | 213.93 | 14.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 227.8 | 271.86 | 284.29 | 0 | 284.29 | 322.42 |  |  |  |  | 100.7 | 0 | 0
[6 empty] | 37.18 | 4.13 | 10.65 | 28.87 | 1.25 |  | 0 | 0 |  | 227.98 | 0 | -0.18 | 0 | 45.56 | 273.36 | 1.56 | 0 | 285.85 | 36.57 |  |  |  |  | 10.65 | 0 | 0
4669 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (исключается) исключается п. 104 лок. см. n754 схема 5 (кр2 л. 4) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар3 л. 47) |  |  | М2 | -3.2 | -0.33 | -75.19 | -16.02 | -0.84 | -138.78 | -8.29 |  |  |  | 1 |  |  | -146.94 | -175.44 | -183.46 | 0 | -183.46 | -208.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -75.19
[5 empty] | -2.44 | -24.18 | -0.2 | -4.44 | -17.04 | -0.74 |  |  |  |  | -147.07 |  | 0.13 |  | -29.39 | -176.33 |  |  | -184.39 | -23.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.44
4670 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (исключается) исключается п. 260 лок. см. n754 схема 6 (кр2 л. 5) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар4 л. 47) |  |  | М2 | -3.2 | -0.33 | -75.19 | -16.02 | -0.84 | -138.78 | -8.29 |  |  |  | 1 |  |  | -146.94 | -175.44 | -183.46 | 0 | -183.46 | -208.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -75.19
[5 empty] | -2.44 | -24.18 | -0.2 | -4.44 | -17.04 | -0.74 |  |  |  |  | -147.07 |  | 0.13 |  | -29.39 | -176.33 |  |  | -184.39 | -23.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.44
4671 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 104 лок. см. n754 схема 5 (кр2 л. 4) |  |  | М2 | 4.69 | 3.22 | 14.7 | 24.67 | 1.29 | 107.43 | 12.76 |  |  |  | 1 |  |  | 120 | 142.63 | 149.15 | 0 | 149.15 | 169.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.7
[5 empty] | 5.07 | 35.18 | 2.36 | 0.99 | 26.24 | 1.14 |  |  |  |  | 120.19 |  | -0.19 |  | 24 | 144 |  |  | 150.58 | 19.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
4672 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 104 лок. см. n754 схема 5 (кр2 л. 4) армирование штукатурного состава стеклосеткой |  |  | М2 | 0.13 |  | 4.86 | 0.65 | 0.03 | 7.62 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 7.96 | 9.52 | 9.96 | 0 | 9.96 | 11.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.86
[5 empty] | 5.07 | 0.99 |  | 0.37 | 0.69 | 0.03 |  |  |  |  | 7.96 |  |  |  | 1.59 | 9.55 |  |  | 9.99 | 1.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
4673 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 260 лок. см. n754 схема 6 (кр2 л. 5) оштукатуривание цементно-песчаным раствором м75 (прим. п. 6 ар4 л. 47) |  |  | М2 | 3.97 | 2.73 | 12.46 | 20.93 | 1.1 | 91.11 | 10.83 |  |  |  | 1 |  |  | 101.77 | 120.97 | 126.5 | 0 | 126.5 | 144.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.46
[5 empty] | 4.3 | 29.84 | 2 | 0.84 | 22.25 | 0.96 |  |  |  |  | 101.94 |  | -0.17 |  | 20.35 | 122.12 |  |  | 127.7 | 16.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
4674 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) армирование штукатурного состава стеклосеткой |  |  | М2 | 0.11 |  | 4.12 | 0.55 | 0.03 | 6.47 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 6.76 | 8.08 | 8.45 | 0 | 8.45 | 9.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.12
[5 empty] | 4.3 | 0.84 |  | 0.31 | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 6.76 |  |  |  | 1.35 | 8.11 |  |  | 8.48 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
4675 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 3) (ар3 л. 30,31) |  |  | РЕШЕТКА | 0.57 | 0.32 | 8.65 | 3.04 | 0.16 | 20.83 | 1.57 |  |  |  | 1 |  |  | 22.38 | 26.69 | 27.91 | 0 | 27.91 | 31.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.65
[5 empty] | 0.4156 | 4.6 | 0.03 | 0.68 | 3.24 | 0.14 |  |  |  |  | 22.4 |  | -0.02 |  | 4.48 | 26.86 |  |  | 28.09 | 3.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
4676 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 3) (ар3 л. 30,31) монтаж решеток 1360х1360мм |  |  | РЕШЕТКА | 0.57 | 0.36 | 73.73 | 3.02 | 0.16 | 91 | 1.56 |  |  |  | 1 |  |  | 92.54 | 110.88 | 115.95 | 0 | 115.95 | 130.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.73
[5 empty] | 0.2078 | 4.54 | 0.05 | 5.84 | 3.21 | 0.14 |  |  |  |  | 92.56 |  | -0.02 |  | 18.51 | 111.05 |  |  | 116.13 | 14.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.84
4677 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 3) (ар3 л. 30,31) монтаж решеток 1660х1660мм |  |  | РЕШЕТКА | 0.34 | 0.21 | 54.5 | 1.8 | 0.09 | 65.62 | 0.93 |  |  |  | 1 |  |  | 66.54 | 79.75 | 83.39 | 0 | 83.39 | 94.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.5
[5 empty] | 0.1039 | 2.71 | 0.03 | 4.32 | 1.91 | 0.08 |  |  |  |  | 66.55 |  | -0.01 |  | 13.31 | 79.85 |  |  | 83.49 | 10.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.32
4678 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 4) (ар4 л. 30,31) |  |  | РЕШЕТКА | 0.28 | 0.16 | 4.33 | 1.52 | 0.08 | 10.41 | 0.79 |  |  |  | 1 |  |  | 11.19 | 13.34 | 13.95 | 0 | 13.95 | 15.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.33
[5 empty] | 0.2078 | 2.3 | 0.01 | 0.34 | 1.61 | 0.07 |  |  |  |  | 11.2 |  | -0.01 |  | 2.24 | 13.43 |  |  | 14.04 | 1.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.34
4679 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 4) (ар4 л. 30,31) монтаж решеток 1360х1360мм |  |  | РЕШЕТКА | 0.57 | 0.36 | 73.73 | 3.02 | 0.16 | 91 | 1.56 |  |  |  | 1 |  |  | 92.54 | 110.88 | 115.95 | 0 | 115.95 | 130.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.73
[5 empty] | 0.2078 | 4.54 | 0.05 | 5.84 | 3.21 | 0.14 |  |  |  |  | 92.56 |  | -0.02 |  | 18.51 | 111.05 |  |  | 116.13 | 14.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.84
смета 2.961. |  | 46. 21-03. 7 ас-с298 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (приямки, накрывочные экраны) доп. к л. с. n574 |  |  |  | 0.48 | -1.41 | 26.3 | 2.15 | 0.12 | 37.34 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.44 | 45.99 | 48.09 | 0 | 48.09 | 54.43 |  |  |  |  | 26.3 | 0 | 0
[6 empty] | 3.73 | -0.45 | 4.03 | 2.31 | 0.11 |  | 0 | 0 |  | 38.45 | 0 | -0.01 | 0 | 7.69 | 46.13 | 0.13 | 0 | 48.22 | 6.21 |  |  |  |  | 4.03 | 0 | 0
4680 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Решетки Исключается из л. С. N574 п. 69-72 Установка решеток приямка |  |  | Т | -0.3 | -0.67 | -41.82 | -1.64 | -0.09 | -50.75 | -0.85 |  |  |  | 1 |  |  | -51.59 | -61.81 | -64.63 | 0 | -64.63 | -73.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -41.82
[5 empty] | -0.006 | -2.3 | -0.19 | -2.41 | -1.74 | -0.08 |  |  |  |  | -51.6 |  | 0.01 |  | -10.32 | -61.91 |  |  | -64.73 | -8.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.41
4681 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Монтаж сеток |  |  | М2 | -0.02 | -0.01 | -2.23 | -0.08 |  | -2.65 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -2.69 | -3.23 | -3.38 | 0 | -3.38 | -3.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.23
[5 empty] | -0.14 | -0.12 |  | -0.13 | -0.08 | [5 empty] | -2.69 |  |  |  | -0.54 | -3.23 |  |  | -3.38 | -0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.13
4682 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар3 л. 66) |  |  | М2 | -0.01 |  | -0.12 | -0.06 |  | -0.34 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.37 | -0.44 | -0.46 | 0 | -0.46 | -0.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.12
[5 empty] | -0.24 | -0.09 |  | -0.01 | -0.06 | [5 empty] | -0.37 |  |  |  | -0.07 | -0.44 |  |  | -0.46 | -0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
4683 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Накрывочный экран Добавляется к л. С. N574 Установка опор накрывочного экрана |  |  | Т | 0.05 | 0.01 | 5.1 | 0.27 | 0.01 | 6.44 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 6.58 | 7.88 | 8.24 | 0 | 8.24 | 9.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1
[5 empty] | 0.0008 | 0.41 |  | 0.34 | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  | 1.32 | 7.9 |  |  | 8.26 | 1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.34
4684 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Монтаж химического анкера |  |  | АНКЕРОВ | 0.13 |  | 5.2 | 0.72 | 0.04 | 8.2 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 8.56 | 10.24 | 10.71 | 0 | 10.71 | 12.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2
[5 empty] | 1.04 | 1.09 |  | 0.36 | 0.76 | 0.03 |  |  |  |  | 8.57 |  | -0.01 |  | 1.71 | 10.27 |  |  | 10.74 | 1.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
4685 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический |  |  | М2 | 0.08 | 0.01 | 49.26 | 0.42 | 0.02 | 54.73 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 54.95 | 65.92 | 68.93 | 0 | 68.93 | 77.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.26
[5 empty] | 0.47 | 0.64 |  | 3.91 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 54.95 |  |  |  | 10.99 | 65.94 |  |  | 68.95 | 8.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.91
4686 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната |  |  | М | 0.25 | 0.07 | 0.51 | 1.14 | 0.06 | 4.83 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 5.41 | 6.43 | 6.72 | 0 | 6.72 | 7.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.51
[5 empty] | 0.41 | 1.74 |  | 0.04 | 1.22 | 0.05 |  |  |  |  | 5.42 |  | -0.01 |  | 1.08 | 6.49 |  |  | 6.78 | 0.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4687 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком |  |  | М | 0.03 |  | 0.29 | 0.14 | 0.01 | 0.83 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.9 | 1.07 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29
[5 empty] | 0.41 | 0.21 |  | 0.02 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.18 | 1.08 |  |  | 1.13 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4688 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Решетки Исключается из л. С. N574 п. 165-167 Установка решеток приямка |  |  | Т | -0.42 | -0.92 | -57.86 | -2.27 | -0.12 | -70.19 | -1.17 |  |  |  | 1 |  |  | -71.34 | -85.49 | -89.4 | 0 | -89.4 | -100.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | -57.86
[5 empty] | -0.0083 | -3.18 | -0.27 | -3.33 | -2.41 | -0.1 |  |  |  |  | -71.36 |  | 0.02 |  | -14.27 | -85.61 |  |  | -89.53 | -11.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.33
4689 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар4 л. 67) |  |  | М2 | -0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.07 |  | -0.44 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -0.48 | -0.58 | -0.61 | 0 | -0.61 | -0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -0.32 | -0.11 |  | -0.01 | -0.08 | [5 empty] | -0.48 |  |  |  | -0.1 | -0.58 |  |  | -0.61 | -0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
4690 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Накрывочные экраны Добавляется к л. С. N574 Установка опор накрывочного экрана |  |  | Т | 0.09 | 0.02 | 7.95 | 0.49 | 0.03 | 10.32 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 10.57 | 12.66 | 13.24 | 0 | 13.24 | 14.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.95
[5 empty] | 0.0014 | 0.73 | 0.01 | 0.56 | 0.52 | 0.02 |  |  |  |  | 10.57 |  |  |  | 2.11 | 12.68 |  |  | 13.26 | 1.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.56
4691 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Монтаж химического анкера |  |  | АНКЕРОВ | 0.24 |  | 9.35 | 1.28 | 0.07 | 14.73 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 15.38 | 18.38 | 19.22 | 0 | 19.22 | 21.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.35
[5 empty] | 1.87 | 1.95 |  | 0.66 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 15.39 |  | -0.01 |  | 3.08 | 18.46 |  |  | 19.3 | 2.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
4692 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический |  |  | М2 | 0.08 | 0.01 | 49.96 | 0.43 | 0.02 | 55.52 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 55.74 | 66.86 | 69.92 | 0 | 69.92 | 78.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96
[5 empty] | 0.48 | 0.66 |  | 3.96 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 55.74 |  |  |  | 11.15 | 66.89 |  |  | 69.95 | 8.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.96
4693 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната |  |  | М | 0.26 | 0.08 | 0.55 | 1.23 | 0.06 | 5.2 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 5.83 | 6.92 | 7.24 | 0 | 7.24 | 8.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.55
[5 empty] | 0.44 | 1.87 |  | 0.04 | 1.31 | 0.06 |  |  |  |  | 5.84 |  | -0.01 |  | 1.17 | 7 |  |  | 7.32 | 0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4694 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком |  |  | М | 0.03 |  | 0.32 | 0.15 | 0.01 | 0.91 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 0.99 | 1.18 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[5 empty] | 0.44 | 0.23 |  | 0.03 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.2 | 1.19 |  |  | 1.24 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
смета 2.972. |  | 46. 21-03. 7 ас-с302 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (приямки) в счет непредвиденных затрат к лок. см. n574 |  |  |  | 1.2 | 1.69 | 141.61 | 6.27 | 0.31 | 174.81 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 178 | 213.28 | 223.03 | 0 | 223.03 | 251.94 |  |  |  |  | 141.61 | 0 | 0
[6 empty] | 9.07 | 0.46 | 8.93 | 6.66 | 0.27 |  | 0 | 0 |  | 178.05 | 0 | -0.05 | 0 | 35.6 | 213.6 | 0.34 | 0 | 223.37 | 28.57 |  |  |  |  | 8.93 | 0 | 0
4695 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) (добавляется) Добавляется к лок. См. N574 Решетки Установка решеток приямка |  |  | Т | 0.3 | 0.67 | 41.82 | 1.64 | 0.09 | 50.75 | 0.85 |  |  |  | 1 |  |  | 51.59 | 61.81 | 64.63 | 0 | 64.63 | 73.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.82
[5 empty] | 0.006 | 2.3 | 0.19 | 2.41 | 1.74 | 0.08 |  |  |  |  | 51.6 |  | -0.01 |  | 10.32 | 61.91 |  |  | 64.73 | 8.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.41
4696 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) (добавляется) Монтаж сеток |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 2.23 | 0.08 |  | 2.65 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 2.69 | 3.23 | 3.38 | 0 | 3.38 | 3.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.23
[5 empty] | 0.14 | 0.12 |  | 0.13 | 0.08 | [5 empty] | 2.69 |  |  |  | 0.54 | 3.23 |  |  | 3.38 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
4697 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) (добавляется) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар3 л. 66) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.12 | 0.06 |  | 0.34 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 0.24 | 0.09 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.37 |  |  |  | 0.07 | 0.44 |  |  | 0.46 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4698 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Исключаются п. П. 30-41 лок. См. N961 Накрывочные экраны Установка опор накрывочного экрана |  |  | Т | -0.09 | -0.02 | -7.95 | -0.49 | -0.03 | -10.32 | -0.25 |  |  |  | 1 |  |  | -10.57 | -12.66 | -13.24 | 0 | -13.24 | -14.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.95
[5 empty] | -0.0014 | -0.73 | -0.01 | -0.56 | -0.52 | -0.02 |  |  |  |  | -10.57 |  |  |  | -2.11 | -12.68 |  |  | -13.26 | -1.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.56
4699 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Монтаж химического анкера |  |  | АНКЕРОВ | -0.24 |  | -9.35 | -1.28 | -0.07 | -14.73 | -0.66 |  |  |  | 1 |  |  | -15.38 | -18.38 | -19.22 | 0 | -19.22 | -21.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.35
[5 empty] | -1.87 | -1.95 |  | -0.66 | -1.36 | -0.06 |  |  |  |  | -15.39 |  | 0.01 |  | -3.08 | -18.46 |  |  | -19.3 | -2.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.66
4700 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический |  |  | М2 | -0.08 | -0.01 | -49.96 | -0.43 | -0.02 | -55.52 | -0.22 |  |  |  | 1 |  |  | -55.74 | -66.86 | -69.92 | 0 | -69.92 | -78.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -49.96
[5 empty] | -0.48 | -0.66 |  | -3.96 | -0.46 | -0.02 |  |  |  |  | -55.74 |  |  |  | -11.15 | -66.89 |  |  | -69.95 | -8.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.96
4701 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната |  |  | М | -0.26 | -0.08 | -0.55 | -1.23 | -0.06 | -5.2 | -0.64 |  |  |  | 1 |  |  | -5.83 | -6.92 | -7.24 | 0 | -7.24 | -8.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.55
[5 empty] | -0.44 | -1.87 |  | -0.04 | -1.31 | -0.06 |  |  |  |  | -5.84 |  | 0.01 |  | -1.17 | -7 |  |  | -7.32 | -0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
4702 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком |  |  | М | -0.03 |  | -0.32 | -0.15 | -0.01 | -0.91 | -0.08 |  |  |  | 1 |  |  | -0.99 | -1.18 | -1.23 | 0 | -1.23 | -1.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.32
[5 empty] | -0.44 | -0.23 |  | -0.03 | -0.16 | -0.01 |  |  |  |  | -0.99 |  |  |  | -0.2 | -1.19 |  |  | -1.24 | -0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.03
4703 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Добавляется к лок. См. N574 Решетки Установка решеток приямка |  |  | Т | 0.42 | 0.92 | 57.86 | 2.27 | 0.12 | 70.19 | 1.17 |  |  |  | 1 |  |  | 71.34 | 85.49 | 89.4 | 0 | 89.4 | 100.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.86
[5 empty] | 0.0083 | 3.18 | 0.27 | 3.33 | 2.41 | 0.1 |  |  |  |  | 71.36 |  | -0.02 |  | 14.27 | 85.61 |  |  | 89.53 | 11.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.33
4704 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар4 л. 67) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.07 |  | 0.44 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.48 | 0.58 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 0.32 | 0.11 |  | 0.01 | 0.08 | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.1 | 0.58 |  |  | 0.61 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4705 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Добавляется взамен исключенных п. П. 30-41 лок. См. N961 Накрывочные экраны Установка опор накрывочного экрана |  |  | Т | 0.11 | 0.03 | 10.57 | 0.62 | 0.03 | 13.59 | 0.32 |  |  |  | 1 |  |  | 13.91 | 16.66 | 17.42 | 0 | 17.42 | 19.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.57
[5 empty] | 0.0018 | 0.93 | 0.01 | 0.72 | 0.66 | 0.03 |  |  |  |  | 13.91 |  |  |  | 2.78 | 16.69 |  |  | 17.45 | 2.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.72
4706 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Монтаж химического анкера |  |  | АНКЕРОВ | 0.33 |  | 12.97 | 1.79 | 0.09 | 20.46 | 0.92 |  |  |  | 1 |  |  | 21.37 | 25.55 | 26.72 | 0 | 26.72 | 30.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.97
[5 empty] | 2.6 | 2.72 |  | 0.91 | 1.9 | 0.08 |  |  |  |  | 21.38 |  | -0.01 |  | 4.27 | 25.64 |  |  | 26.81 | 3.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
4707 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический |  |  | М2 | 0.13 | 0.01 | 82.36 | 0.7 | 0.04 | 91.5 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 91.85 | 110.18 | 115.22 | 0 | 115.22 | 130.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.36
[5 empty] | 0.78 | 1.07 |  | 6.54 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 91.86 |  | -0.01 |  | 18.37 | 110.22 |  |  | 115.26 | 14.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.54
4708 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната |  |  | М | 0.51 | 0.15 | 1.05 | 2.34 | 0.12 | 9.89 | 1.21 |  |  |  | 1 |  |  | 11.08 | 13.16 | 13.76 | 0 | 13.76 | 15.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.05
[5 empty] | 0.84 | 3.56 |  | 0.07 | 2.49 | 0.11 |  |  |  |  | 11.1 |  | -0.02 |  | 2.22 | 13.3 |  |  | 13.91 | 1.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
4709 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком |  |  | М | 0.06 |  | 0.6 | 0.28 | 0.01 | 1.68 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.83 | 2.18 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6
[5 empty] | 0.83 | 0.43 |  | 0.05 | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  | 0.37 | 2.2 |  |  | 2.3 | 0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
объект 3 |  | Сети водопровода (7 оч) |  |  |  | 250.96 | 2329.54 | 2091.32 | 1308.82 | 68.51 | 8612.25 | 677.13 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 9280.89 | 11064.71 | 11570.35 | 0 | 11570.35 | 13137.19 |  |  |  |  | 2091.32 | 0 | 0
[6 empty] | 1222.76 | 768.76 | 139.13 | 1391.87 | 60.3 |  | 0 | 0 |  | 9291.18 | 0 | -10.29 | 0 | 1856.16 | 11137.05 | 75.62 | 0 | 11645.97 | 1491.22 |  |  |  |  | 131.11 | 0 | 0
смета 3.157. |  | 46. 21-7-крн3-с5 наращивание колодцев на сетях водопровода встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 11.85 | 57.49 | 863.3 | 62.21 | 3.25 | 1204.88 | 32.19 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1238.39 | 1482.64 | 1550.4 | 0 | 1550.4 | 1752.93 |  |  |  |  | 863.3 | 0 | 0
[6 empty] | 76.71 | 17.94 | 72.92 | 66.14 | 2.86 |  | 0 | 0 |  | 1238.87 | 0 | -0.48 | 0 | 247.67 | 1486.06 | 3.57 | 0 | 1553.97 | 198.96 |  |  |  |  | 72.33 | 0 | 0
4710 | Ж6-20-20 | Наращивание колодца в1сущ6/ демонтаж люка |  |  | ШТ | 1.3 | 2.31 |  | 6.74 | 0.35 | 26.41 | 3.49 |  |  |  | 1 |  |  | 29.85 | 35.45 | 37.07 | 0 | 37.07 | 42.27 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 9.54 | 0.71 |  | 7.16 | 0.31 |  |  |  |  | 29.9 |  | -0.05 |  | 5.97 | 35.82 |  |  | 37.46 | 4.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4711 | Ж6-20-20 | Наращивание колодца в1сущ6 наращивание горловины колодца |  |  | М3 | 0.33 | 3.13 | 36.36 | 1.76 | 0.09 | 48.26 | 0.91 |  |  |  | 1 |  |  | 49.16 | 58.9 | 61.59 | 0 | 61.59 | 69.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.36
[5 empty] | 0.04 | 1.7 | 0.98 | 3.27 | 1.87 | 0.08 |  |  |  |  | 49.17 |  | -0.01 |  | 9.83 | 58.99 |  |  | 61.68 | 7.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.27
4712 | Ж6-20-20 | Наращивание колодца в1сущ6 установка люка |  |  | ШТ | 1.63 | 2.88 | 0.61 | 8.42 | 0.44 | 33.66 | 4.36 |  |  |  | 1 |  |  | 37.95 | 45.07 | 47.13 | 0 | 47.13 | 53.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.61
[5 empty] | 1 | 11.92 | 0.89 | 0.05 | 8.95 | 0.39 |  |  |  |  | 38.02 |  | -0.07 |  | 7.59 | 45.54 |  |  | 47.62 | 6.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
4713 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5/ демонтаж люков |  |  | ШТ | 0.97 | 1.74 |  | 5.06 | 0.26 | 19.83 | 2.62 |  |  |  | 1 |  |  | 22.41 | 26.62 | 27.84 | 0 | 27.84 | 31.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 7.16 | 0.54 |  | 5.38 | 0.23 |  |  |  |  | 22.45 |  | -0.04 |  | 4.48 | 26.89 |  |  | 28.12 | 3.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4714 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 демонтаж существующих опорных колец |  |  | М3 | 0.1 | 0.94 |  | 0.53 | 0.03 | 2.59 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.86 | 3.41 | 3.57 | 0 | 3.57 | 4.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.04 | 0.51 | 0.29 |  | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.86 |  |  |  | 0.57 | 3.43 |  |  | 3.59 | 0.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4715 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 наращивание горловин |  |  | М3 | 4.26 | 40.64 | 317.11 | 22.85 | 1.2 | 457.76 | 11.82 |  |  |  | 1 |  |  | 469.4 | 562.02 | 587.7 | 0 | 587.7 | 664.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 317.11
[5 empty] | 0.52 | 22.04 | 12.73 | 28.57 | 24.3 | 1.05 |  |  |  |  | 469.58 |  | -0.18 |  | 93.88 | 563.28 |  |  | 589.02 | 75.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.57
4716 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 установка люков |  |  | ШТ | 3.26 | 5.76 | 509.22 | 16.84 | 0.88 | 615.67 | 8.71 |  |  |  | 1 |  |  | 624.25 | 748.16 | 782.35 | 0 | 782.35 | 883.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 509.22
[5 empty] | 2 | 23.84 | 1.78 | 40.44 | 17.91 | 0.78 |  |  |  |  | 624.38 |  | -0.13 |  | 124.85 | 749.1 |  |  | 783.33 | 100.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.44
4717 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  | М3 |  | 0.09 |  | 0.01 |  | 0.11 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.02 | 0.14 |  |  | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4718 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 перевозка на переработку до 30 км |  |  | Т | [5 empty] | 0.59 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.59 | 0.71 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.072 |  |  | 0.59 | [6 empty] | 0.59 |  |  |  | 0.12 | 0.71 |  |  | 0.74 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4719 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 тариф на прием боя железобетонных изделий |  |  | Т | [9 empty] | 1.8 | 1 |  |  | 1.8 | 2.16 | 2.26 | 0 | 2.26 | 2.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.072 | [9 empty] | 1.8 |  |  |  | 0.36 | 2.16 |  |  | 2.26 | 0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4720 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 возврат металлолома |  |  | Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.12 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 3.224. |  | 46. 21-7-нвк-с3 прокладка хозяйственно-питьевого водопровода в1 встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 176.39 | 1431.72 | 1228.02 | 914.02 | 47.85 | 5623.34 | 472.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6089.02 | 7256.29 | 7587.89 | 0 | 7587.89 | 8619.07 |  |  |  |  | 1228.02 | 0 | 0
[6 empty] | 921.38 | 469.41 | 66.21 | 972.03 | 42.11 |  | 0 | 0 |  | 6096.21 | 0 | -7.19 | 0 | 1217.79 | 7306.81 | 52.81 | 0 | 7640.7 | 978.37 |  |  |  |  | 58.78 | 0 | 0
4721 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы / разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 14.49 | 383.65 |  | 82.55 | 4.32 | 581.2 | 42.71 |  |  |  | 1 |  |  | 623.26 | 743.35 | 777.32 | 0 | 777.32 | 882.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 317 | 19.09 | 106.52 |  | 87.79 | 3.8 |  |  |  |  | 623.91 |  | -0.65 |  | 124.65 | 747.91 |  |  | 782.09 | 100.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4722 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную |  |  | М3 | 21.06 |  |  | 97.6 | 5.11 | 359.51 | 50.49 |  |  |  | 1 |  |  | 409.23 | 485.68 | 507.88 | 0 | 507.88 | 579.29 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 9.8 | 148.51 |  |  | 103.79 | 4.5 |  |  |  |  | 410 |  | -0.77 |  | 81.85 | 491.08 |  |  | 513.53 | 65.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4723 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы |  |  | М3 | 0.04 | 0.83 |  | 0.2 | 0.01 | 1.35 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 1.46 | 1.74 | 1.82 | 0 | 1.82 | 2.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.7 | 0.08 | 0.23 |  | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 1.46 |  |  |  | 0.29 | 1.75 |  |  | 1.83 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4724 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км |  |  | Т | [5 empty] | 7.43 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7.43 | 8.92 | 9.33 | 0 | 9.33 | 10.54 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.3088 |  |  | 7.43 | [6 empty] | 7.43 |  |  |  | 1.49 | 8.92 |  |  | 9.33 | 1.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4725 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 |  | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.19 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.7 | 0.02 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.04 | 0.25 |  |  | 0.26 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4726 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей и обсыпка труб |  |  | М3 | 21.29 |  |  | 98.68 | 5.17 | 363.49 | 51.05 |  |  |  | 1 |  |  | 413.76 | 491.05 | 513.49 | 0 | 513.49 | 585.68 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 18.84 | 150.15 |  |  | 104.94 | 4.55 |  |  |  |  | 414.54 |  | -0.78 |  | 82.75 | 496.51 |  |  | 519.2 | 66.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4727 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.84 | 92.53 |  | 16.87 | 0.88 | 129 | 8.73 |  |  |  | 1 |  |  | 137.6 | 164.18 | 171.68 | 0 | 171.68 | 194.76 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 303.1 |  | 25.67 |  | 17.94 | 0.78 |  |  |  |  | 137.73 |  | -0.13 |  | 27.52 | 165.12 |  |  | 172.66 | 22.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4728 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 74.9 | 825.18 |  | 389.31 | 20.38 | 1956.43 | 201.41 |  |  |  | 1 |  |  | 2154.78 | 2564.21 | 2681.39 | 0 | 2681.39 | 3050.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 303.13 | 289.61 | 302.77 |  | 414.01 | 17.94 |  |  |  |  | 2157.84 |  | -3.06 |  | 430.96 | 2585.74 |  |  | 2703.9 | 346.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4729 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы/ укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм |  |  | КМ | 10.18 | 37.74 | 165.28 | 57.51 | 3.01 | 412.31 | 29.75 |  |  |  | 1 |  |  | 441.61 | 526.75 | 550.82 | 0 | 550.82 | 625.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165.28
[5 empty] | 0.0455 | 77.16 | 10.35 | 7.8 | 61.16 | 2.65 |  |  |  |  | 442.06 |  | -0.45 |  | 88.32 | 529.93 |  |  | 554.15 | 70.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.8
4730 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм |  |  | КМ | 3.37 |  | 0.86 | 17.65 | 0.92 | 65.87 | 9.13 |  |  |  | 1 |  |  | 74.86 | 88.86 | 92.92 | 0 | 92.92 | 105.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86
[5 empty] | 0.0585 | 26.85 |  | 0.01 | 18.77 | 0.81 |  |  |  |  | 75 |  | -0.14 |  | 14.97 | 89.83 |  |  | 93.93 | 12.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4731 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы установка муфты компрессионной |  |  | ШТ | 1.53 | 20.41 | 4.96 | 8.96 | 0.47 | 52.95 | 4.63 |  |  |  | 1 |  |  | 57.51 | 68.52 | 71.65 | 0 | 71.65 | 81.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.96
[5 empty] | 2 | 7.95 | 5.68 | 0.26 | 9.53 | 0.41 |  |  |  |  | 57.58 |  | -0.07 |  | 11.5 | 69.01 |  |  | 72.16 | 9.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
4732 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы установка гильз из труб пэ диаметром 110 мм |  |  | КМ | 0.1 | 0.45 | 5.27 | 0.58 | 0.03 | 7.99 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 8.29 | 9.91 | 10.36 | 0 | 10.36 | 11.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.27
[5 empty] | 0.0004 | 0.76 | 0.13 | 0.25 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 8.29 |  |  |  | 1.66 | 9.95 |  |  | 10.4 | 1.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
4733 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы установка отводов |  |  | ШТ | 1.53 | 20.41 | 10.26 | 8.96 | 0.47 | 58.49 | 4.63 |  |  |  | 1 |  |  | 63.05 | 75.17 | 78.61 | 0 | 78.61 | 89.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.26
[5 empty] | 2 | 7.95 | 5.68 | 0.5 | 9.53 | 0.41 |  |  |  |  | 63.12 |  | -0.07 |  | 12.61 | 75.66 |  |  | 79.12 | 10.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
4734 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм |  |  | КМ | 5.28 | 29.3 | 812.68 | 30.15 | 1.58 | 983.31 | 15.6 |  |  |  | 1 |  |  | 998.67 | 1196.74 | 1251.43 | 0 | 1251.43 | 1413.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 812.68
[5 empty] | 0.013 | 37.72 | 8.15 | 38.43 | 32.06 | 1.39 |  |  |  |  | 998.91 |  | -0.24 |  | 199.73 | 1198.4 |  |  | 1253.17 | 160.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.43
4735 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметром до 200 мм |  |  | М | 13.1 |  | 213.39 | 67.65 | 3.54 | 472.72 | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 507.19 | 604.88 | 632.52 | 0 | 632.52 | 717.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.39
[5 empty] | 13 | 102.93 |  | 10.15 | 71.94 | 3.12 |  |  |  |  | 507.72 |  | -0.53 |  | 101.44 | 608.63 |  |  | 636.44 | 81.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.15
4736 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы врезка в ранее запроектированную сеть диаметром 50 мм |  |  | ВРЕЗКА | 3.85 | 18.09 | 3.48 | 21.79 | 1.14 | 97.95 | 11.27 |  |  |  | 1 |  |  | 109.05 | 129.66 | 135.59 | 0 | 135.59 | 154.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.48
[5 empty] | 1 | 28.99 | 4.17 | 0.28 | 23.18 | 1 |  |  |  |  | 109.22 |  | -0.17 |  | 21.81 | 130.86 |  |  | 136.84 | 17.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
4737 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы укладка ленты |  |  | М | 0.91 | 0.01 | 5.42 | 4.58 | 0.24 | 22.89 | 2.37 |  |  |  | 1 |  |  | 25.22 | 30.01 | 31.38 | 0 | 31.38 | 35.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.42
[5 empty] | 58.5 | 6.96 | 0.01 | 0.6 | 4.87 | 0.21 |  |  |  |  | 25.26 |  | -0.04 |  | 5.04 | 30.26 |  |  | 31.64 | 4.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
4738 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диа |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.4 | 3.82 | 9.28 | 13.72 | 0.72 | 64.37 | 7.1 |  |  |  | 1 |  |  | 71.36 | 84.88 | 88.76 | 0 | 88.76 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.28
[5 empty] | 2 | 20.88 |  | 0.73 | 14.59 | 0.63 |  |  |  |  | 71.47 |  | -0.11 |  | 14.27 | 85.63 |  |  | 89.54 | 11.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
4739 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы исключается до глубины 90 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.55 | -0.88 | -5.09 | -3.15 | -0.16 | -17.97 | -1.63 |  |  |  | 1 |  |  | -19.58 | -23.32 | -24.39 | 0 | -24.39 | -27.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.09
[5 empty] | -2 | -4.79 |  | -0.4 | -3.35 | -0.15 |  |  |  |  | -19.6 |  | 0.02 |  | -3.92 | -23.5 |  |  | -24.58 | -3.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.4
4740 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 |  |  | М3 | 0.07 | 0.07 | 2.23 | 0.38 | 0.02 | 3.86 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 4.06 | 4.85 | 5.07 | 0 | 5.07 | 5.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.23
[5 empty] | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.17 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 4.06 |  |  |  | 0.81 | 4.87 |  |  | 5.09 | 0.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
смета 3.876. |  | 46. 21-7-нвк-с3-доп. 1 прокладка хозяйственно-питьевого водопровода в1 встроенные помещения доп. к смете n224 на сумму 5,533т. р. 7 очередь строительства |  |  |  | 62.72 | 840.33 | 0 | 332.59 | 17.41 | 1784.03 | 172.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1953.48 | 2325.78 | 2432.06 | 0 | 2432.06 | 2765.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 224.67 | 281.41 | 0 | 353.7 | 15.33 |  | 0 | 0 |  | 1956.1 | 0 | -2.62 | 0 | 390.7 | 2344.18 | 19.24 | 0 | 2451.3 | 313.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4741 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 9.05 | 239.75 |  | 51.59 | 2.7 | 363.21 | 26.69 |  |  |  | 1 |  |  | 389.49 | 464.53 | 485.76 | 0 | 485.76 | 551.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 198.1 | 11.93 | 66.57 |  | 54.86 | 2.38 |  |  |  |  | 389.9 |  | -0.41 |  | 77.9 | 467.39 |  |  | 488.75 | 62.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4742 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.86 | 60.47 |  | 11.03 | 0.58 | 84.32 | 5.71 |  |  |  | 1 |  |  | 89.94 | 107.32 | 112.22 | 0 | 112.22 | 127.31 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 198.1 |  | 16.78 |  | 11.73 | 0.51 |  |  |  |  | 90.03 |  | -0.09 |  | 17.99 | 107.93 |  |  | 112.86 | 14.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4743 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 48.96 | 539.35 |  | 254.45 | 13.32 | 1278.73 | 131.64 |  |  |  | 1 |  |  | 1408.37 | 1675.98 | 1752.57 | 0 | 1752.57 | 1993.58 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 198.13 | 189.29 | 197.89 |  | 270.6 | 11.72 |  |  |  |  | 1410.37 |  | -2 |  | 281.67 | 1690.04 |  |  | 1767.27 | 226.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4744 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы демонтаж чугунных труб диаметром 150 мм |  |  | КМ | 2.85 | 0.76 |  | 15.52 | 0.81 | 57.77 | 8.03 |  |  |  | 1 |  |  | 65.68 | 77.95 | 81.51 | 0 | 81.51 | 92.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.025 | 23.45 | 0.17 |  | 16.51 | 0.72 |  |  |  |  | 65.8 |  | -0.12 |  | 13.14 | 78.82 |  |  | 82.42 | 10.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4745 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы возврат стоимости металлолома |  |  | Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.9075 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
объект 4 |  | Малые формы (7 оч) |  |  |  | 4.01 | 5 | 651.01 | 19.37 | 1.04 | 778.65 | 10.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 788.68 | 945.33 | 988.52 | 0 | 988.52 | 1116.39 |  |  |  |  | 651.01 | 0 | 0
[6 empty] | 28.33 | 1.66 | 52.15 | 20.86 | 0.89 |  | 0 | 0 |  | 788.84 | 0 | -0.16 | 0 | 157.75 | 946.43 | 1.15 | 0 | 989.67 | 126.72 |  |  |  |  | 52.15 | 0 | 0
смета 4.159. |  | 46. 21-7-гп-с7 малые архитектурные формы встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 0.87 | 4.62 | 619.14 | 4.45 | 0.23 | 687.72 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 689.98 | 827.73 | 865.55 | 0 | 865.55 | 976.67 |  |  |  |  | 619.14 | 0 | 0
[6 empty] | 5.18 | 1.6 | 49.16 | 4.74 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 690.02 | 0 | -0.04 | 0 | 137.99 | 827.97 | 0.25 | 0 | 865.8 | 110.87 |  |  |  |  | 49.16 | 0 | 0
4746 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы |  |  | ИЗДЕЛИЙ | 0.34 | 0.24 | 303.39 | 1.56 | 0.08 | 333.32 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 334.12 | 400.86 | 419.18 | 0 | 419.18 | 472.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303.39
[5 empty] | 0.42 | 2.23 | 0.15 | 24.09 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 334.13 |  | -0.01 |  | 66.82 | 400.94 |  |  | 419.26 | 53.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.09
4747 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка урн |  |  | ШТ | 0.38 | 3.12 | 229.1 | 2.06 | 0.11 | 256.96 | 1.06 |  |  |  | 1 |  |  | 258 | 309.49 | 323.63 | 0 | 323.63 | 365.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229.1
[5 empty] | 0.52 | 2.1 | 1.03 | 18.19 | 2.19 | 0.09 |  |  |  |  | 258.02 |  | -0.02 |  | 51.6 | 309.6 |  |  | 323.75 | 41.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.19
4748 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка контейнеров для сбора тко в помещении мусорокамеры |  |  | ШТ | 0.15 | 1.26 | 86.65 | 0.83 | 0.04 | 97.44 | 0.43 |  |  |  | 1 |  |  | 97.86 | 117.38 | 122.74 | 0 | 122.74 | 138.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.65
[5 empty] | 0.21 | 0.85 | 0.42 | 6.88 | 0.89 | 0.04 |  |  |  |  | 97.87 |  | -0.01 |  | 19.57 | 117.43 |  |  | 122.79 | 15.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.88
смета 4.239. |  | 46. 21-7 ас-с35 очередь 7 к жилым домам n3,n4 встроенные помещения общестроительные работы (фундаменты под скамью ск-1м, крепление скамьи, крепление урн) |  |  |  | 3.14 | 0.38 | 31.87 | 14.92 | 0.81 | 90.93 | 7.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98.7 | 117.6 | 122.97 | 0 | 122.97 | 139.72 |  |  |  |  | 31.87 | 0 | 0
[6 empty] | 23.15 | 0.06 | 2.99 | 16.12 | 0.69 |  | 0 | 0 |  | 98.82 | 0 | -0.12 | 0 | 19.76 | 118.46 | 0.9 | 0 | 123.87 | 15.85 |  |  |  |  | 2.99 | 0 | 0
4749 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) /фундаменты фм1*/ разработка грунта под устройство фундаментов вручную |  |  | М3 | 1.29 |  |  | 5.97 | 0.31 | 22 | 3.09 |  |  |  | 1 |  |  | 25.04 | 29.71 | 31.07 | 0 | 31.07 | 35.46 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.72 | 9.09 |  |  | 6.35 | 0.28 |  |  |  |  | 25.09 |  | -0.05 |  | 5.01 | 30.05 |  |  | 31.43 | 4.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4750 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) устройство слоя песчано-гравийной смеси толщ. 200мм под фундаменты (сеч. 1-1 крн1 л. 2) (прим. п. 5 крн1 л. 2) |  |  | М3 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.92 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.97 | 1.16 | 1.21 | 0 | 1.21 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.47 | 0.1 | [5 empty] | 0.97 |  |  |  | 0.19 | 1.16 |  |  | 1.21 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
4751 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) устройство фундаментов из бетона класса с16/20 f100 w4 |  |  | М3 | 0.02 | 0.09 | 1.99 | 0.14 | 0.01 | 2.72 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 2.79 | 3.34 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.99
[5 empty] | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 0.56 | 3.35 |  |  | 3.5 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
4752 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) обратная засыпка грунта с уплотнением |  |  | М3 | 0.77 |  |  | 3.56 | 0.19 | 13.12 | 1.84 |  |  |  | 1 |  |  | 14.93 | 17.72 | 18.53 | 0 | 18.53 | 21.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.68 | 5.42 |  |  | 3.79 | 0.16 |  |  |  |  | 14.96 |  | -0.03 |  | 2.99 | 17.92 |  |  | 18.74 | 2.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4753 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) крпеление скамьи*/ сверление отверстий ф14мм в существующей опорной пластине (прим. п. 7 крн1 л. 2) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.1 | 0.02 | 1.06 | 0.51 | 0.03 | 3.03 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 3.29 | 3.92 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
[5 empty] | 2 | 0.77 |  | 0.08 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 0.66 | 3.95 |  |  | 4.13 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
4754 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) сверление отверстий в бетоне под установку анкер-шпильки (сеч. 1-1 крн1 л. 2) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.4 | 0.2 | 0.34 | 2.02 | 0.11 | 8.02 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 9.05 | 10.75 | 11.24 | 0 | 11.24 | 12.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34
[5 empty] | 2 | 3.08 |  | 0.03 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 9.07 |  | -0.02 |  | 1.81 | 10.86 |  |  | 11.36 | 1.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4755 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) установка анкер-шпилек для крепления скамьи |  |  | ШТ | 0.26 | 0.01 | 23.1 | 1.24 | 0.07 | 29.95 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 30.68 | 36.73 | 38.41 | 0 | 38.41 | 43.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.1
[5 empty] | 2 | 2.16 | 0.01 | 1.84 | 1.46 | 0.07 |  |  |  |  | 30.69 |  | -0.01 |  | 6.14 | 36.82 |  |  | 38.5 | 4.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.84
4756 | Ж2-90-90 | Крепление урны проспект (крн1 л. 2)/ сверление отверстий в бетоне под установку анкер-шпильки (деталь крепления крн1 л. 2) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.32 | 0.16 |  | 1.62 | 0.08 | 6.11 | 0.84 |  |  |  | 1 |  |  | 6.94 | 8.24 | 8.62 | 0 | 8.62 | 9.82 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.6 | 2.46 |  |  | 1.72 | 0.07 |  |  |  |  | 6.95 |  | -0.01 |  | 1.39 | 8.33 |  |  | 8.71 | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4757 | Ж2-90-90 | Крепление урны проспект (крн1 л. 2) исключается до глубины сверления 45мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.25 | -0.13 | 0.02 | -1.23 | -0.06 | -4.64 | -0.64 |  |  |  | 1 |  |  | -5.27 | -6.25 | -6.54 | 0 | -6.54 | -7.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | -1.6 | -1.87 |  |  | -1.31 | -0.06 |  |  |  |  | -5.28 |  | 0.01 |  | -1.05 | -6.32 |  |  | -6.61 | -0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4758 | Ж2-90-90 | Крепление урны проспект (крн1 л. 2) установка анкер-шпилек для крепления урны |  |  | ШТ | 0.21 | 0.01 | 5.28 | 0.99 | 0.06 | 9.7 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 10.28 | 12.28 | 12.84 | 0 | 12.84 | 14.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.28
[5 empty] | 1.6 | 1.72 | 0.01 | 0.42 | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 10.29 |  | -0.01 |  | 2.06 | 12.34 |  |  | 12.9 | 1.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
объект 5 |  | Озеленение (7 оч) |  |  |  | 127.96 | 17.68 | 1494.61 | 648.64 | 33.95 | 4103.83 | 335.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4434.31 | 5285.33 | 5526.85 | 0 | 5526.85 | 6276.83 |  |  |  |  | 1494.61 | 0 | 0
[6 empty] | 982.27 | 4.73 | 206.97 | 689.83 | 29.88 |  | 0 | 0 |  | 4439.4 | 0 | -5.09 | 0 | 886.87 | 5321.18 | 37.47 | 0 | 5564.32 | 712.51 |  |  |  |  | 206.97 | 0 | 0
смета 5.162. |  | 46. 21-7-гп-с10 озеленение встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 132.6 | 17.67 | 1577.6 | 672.28 | 35.19 | 4286 | 347.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4628.51 | 5517.07 | 5769.19 | 0 | 5769.19 | 6551.73 |  |  |  |  | 1577.6 | 0 | 0
[6 empty] | 1018.24 | 4.73 | 219.1 | 714.96 | 30.96 |  | 0 | 0 |  | 4633.8 | 0 | -5.29 | 0 | 925.7 | 5554.21 | 38.82 | 0 | 5808.01 | 743.72 |  |  |  |  | 219.1 | 0 | 0
4759 | Ж7-50 | Озеленение/ разбивка участка |  |  | М2 | 18.48 |  | 5.29 | 96.79 | 5.07 | 362.23 | 50.08 |  |  |  | 1 |  |  | 411.55 | 488.51 | 510.83 | 0 | 510.83 | 582.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.29
[5 empty] | 229.83 | 147.28 |  | 0.41 | 102.93 | 4.46 |  |  |  |  | 412.31 |  | -0.76 |  | 82.31 | 493.86 |  |  | 516.42 | 66.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
4760 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м, с добавлением растительной земли до 100 % |  |  | ЯМ | 10.28 |  | 82.57 | 51.49 | 2.7 | 284.01 | 26.64 |  |  |  | 1 |  |  | 310.24 | 369.44 | 386.32 | 0 | 386.32 | 439.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.57
[5 empty] | 1.455 | 78.35 |  | 11.77 | 54.76 | 2.37 |  |  |  |  | 310.65 |  | -0.41 |  | 62.05 | 372.29 |  |  | 389.3 | 49.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.77
4761 | Ж7-50 | Озеленение посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м |  |  | ДЕРЕВЬЕВ | 5.18 | 14.75 | 40.82 | 29.29 | 1.53 | 162.82 | 15.15 |  |  |  | 1 |  |  | 177.74 | 211.67 | 221.34 | 0 | 221.34 | 251.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.82
[5 empty] | 1.455 | 40.74 | 3.83 | 3.19 | 31.15 | 1.35 |  |  |  |  | 177.97 |  | -0.23 |  | 35.55 | 213.29 |  |  | 223.03 | 28.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.19
4762 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100 % |  |  | ЯМ | 4.04 |  | 28.88 | 20.26 | 1.06 | 107.74 | 10.48 |  |  |  | 1 |  |  | 118.06 | 140.56 | 146.98 | 0 | 146.98 | 167.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.88
[5 empty] | 3.948 | 30.83 |  | 4.23 | 21.55 | 0.93 |  |  |  |  | 118.22 |  | -0.16 |  | 23.61 | 141.67 |  |  | 148.14 | 18.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.23
4763 | Ж7-50 | Озеленение посадка кустарников-саженцев группами в ямы размером 0,7х0,5 м |  |  | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 0.95 |  | 40.3 | 5.05 | 0.26 | 62.08 | 2.61 |  |  |  | 1 |  |  | 64.65 | 77.3 | 80.83 | 0 | 80.83 | 91.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.3
[5 empty] | 3.948 | 7.69 |  | 3.18 | 5.37 | 0.23 |  |  |  |  | 64.69 |  | -0.04 |  | 12.93 | 77.58 |  |  | 81.12 | 10.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.18
4764 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом |  |  | М2 | 57.92 | 2.92 |  | 290.28 | 15.2 | 1071.26 | 150.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1219.15 | 1446.94 | 1513.07 | 0 | 1513.07 | 1725.74 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 183.86 | 440.79 | 0.9 |  | 308.7 | 13.37 |  |  |  |  | 1221.43 |  | -2.28 |  | 243.83 | 1462.98 |  |  | 1529.84 | 195.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4765 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  | М2 | 21.59 |  | 1327.25 | 108.18 | 5.66 | 1919.89 | 55.97 |  |  |  | 1 |  |  | 1975.01 | 2364.04 | 2472.08 | 0 | 2472.08 | 2795.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1327.25
[5 empty] | 45.97 | 164.61 |  | 194.16 | 115.05 | 4.98 |  |  |  |  | 1975.86 |  | -0.85 |  | 395 | 2370.01 |  |  | 2478.32 | 317.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 194.16
4766 | Ж7-50 | Озеленение посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | М2 | 14.16 |  | 52.49 | 70.94 | 3.71 | 315.97 | 36.7 |  |  |  | 1 |  |  | 352.11 | 418.61 | 437.74 | 0 | 437.74 | 498.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.49
[5 empty] | 229.83 | 107.95 |  | 2.16 | 75.45 | 3.27 |  |  |  |  | 352.67 |  | -0.56 |  | 70.42 | 422.53 |  |  | 441.84 | 56.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.16
смета 5.310. |  | 46. 21-7-гп-с10доп. 1 доп. смета на озеленение встроенные помещения 7 очередь строительства к смете n162 |  |  |  | 0.25 | 0.01 | 3.13 | 1.28 | 0.06 | 8.28 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.93 | 10.64 | 11.12 | 0 | 11.12 | 12.62 |  |  |  |  | 3.13 | 0 | 0
[6 empty] | 1.94 | 0 | 0.44 | 1.36 | 0.06 |  | 0 | 0 |  | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 10.72 | 0.08 | 0 | 11.2 | 1.42 |  |  |  |  | 0.44 | 0 | 0
4767 | Ж7-50 | Озеленение |  |  | М2 | 0.04 |  | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.81 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 0.92 | 1.09 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.52 | 0.33 |  |  | 0.23 | 0.01 |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  | 0.18 | 1.1 |  |  | 1.15 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4768 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом |  |  | М2 | 0.13 | 0.01 |  | 0.66 | 0.03 | 2.45 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 2.79 | 3.31 | 3.46 | 0 | 3.46 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.42 | 1.01 |  |  | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 0.56 | 3.35 |  |  | 3.5 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4769 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  | М2 | 0.05 |  | 3 | 0.24 | 0.01 | 4.31 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 4.43 | 5.3 | 5.54 | 0 | 5.54 | 6.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
[5 empty] | 0.1 | 0.36 |  | 0.44 | 0.25 | 0.01 |  |  |  |  | 4.43 |  |  |  | 0.89 | 5.32 |  |  | 5.56 | 0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
4770 | Ж7-50 | Озеленение посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.71 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 0 | 0.98 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 0.52 | 0.24 |  |  | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 0.16 | 0.95 |  |  | 0.99 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 5.910. |  | 46. 21-7-гп-с10-доп. 2 озеленение встроенные помещения доп. к сметам n162 (4,220т. р. ), n310 (0,007т. р. ) 7 очередь строительства |  |  |  | -2.54 | 0 | -44.67 | -12.92 | -0.67 | -98.77 | -6.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -105.35 | -125.71 | -131.46 | 0 | -131.46 | -149.13 |  |  |  |  | -44.67 | 0 | 0
[6 empty] | -19.66 | 0 | -6.52 | -13.74 | -0.59 |  | 0 | 0 |  | -105.45 | 0 | 0.1 | 0 | -21.07 | -126.42 | -0.74 | 0 | -132.2 | -16.93 |  |  |  |  | -6.52 | 0 | 0
4771 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 разбивка участка |  |  | М2 | -0.93 |  | -0.27 | -4.86 | -0.25 | -18.17 | -2.51 |  |  |  | 1 |  |  | -20.64 | -24.5 | -25.62 | 0 | -25.62 | -29.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.27
[5 empty] | -11.53 | -7.39 |  | -0.02 | -5.16 | -0.22 |  |  |  |  | -20.68 |  | 0.04 |  | -4.13 | -24.77 |  |  | -25.9 | -3.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
4772 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |  |  | М2 | -1.61 |  | -44.4 | -8.06 | -0.42 | -80.6 | -4.17 |  |  |  | 1 |  |  | -84.71 | -101.21 | -105.84 | 0 | -105.84 | -119.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -44.4
[5 empty] | -11.53 | -12.27 |  | -6.5 | -8.58 | -0.37 |  |  |  |  | -84.77 |  | 0.06 |  | -16.94 | -101.65 |  |  | -106.3 | -13.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.5
смета 5.917. |  | 46. 21-7-гп-с10-доп. 3 озеленение встроенные помещения доп. к сметам n162 (4,220т. р. ), n310 (0,007т. р. ), n910 (-0,099т. р. ) 7 очередь строительства |  |  |  | -2.35 | 0 | -41.45 | -12 | -0.63 | -91.68 | -6.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -97.78 | -116.67 | -122 | 0 | -122 | -138.39 |  |  |  |  | -41.45 | 0 | 0
[6 empty] | -18.25 | 0 | -6.05 | -12.75 | -0.55 |  | 0 | 0 |  | -97.88 | 0 | 0.1 | 0 | -19.55 | -117.33 | -0.69 | 0 | -122.69 | -15.7 |  |  |  |  | -6.05 | 0 | 0
4773 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 разбивка участка |  |  | М2 | -0.86 |  | -0.25 | -4.51 | -0.24 | -16.88 | -2.33 |  |  |  | 1 |  |  | -19.17 | -22.75 | -23.79 | 0 | -23.79 | -27.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.25
[5 empty] | -10.7 | -6.86 |  | -0.02 | -4.79 | -0.21 |  |  |  |  | -19.21 |  | 0.04 |  | -3.83 | -23 |  |  | -24.05 | -3.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
4774 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |  |  | М2 | -1.49 |  | -41.2 | -7.49 | -0.39 | -74.8 | -3.87 |  |  |  | 1 |  |  | -78.61 | -93.92 | -98.21 | 0 | -98.21 | -111.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | -41.2
[5 empty] | -10.7 | -11.39 |  | -6.03 | -7.96 | -0.34 |  |  |  |  | -78.67 |  | 0.06 |  | -15.72 | -94.33 |  |  | -98.64 | -12.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.03
объект 6 |  | Сети теплоснабжения (7 оч) |  |  |  | 88.17 | 333.09 | 2960.14 | 469.12 | 24.7 | 5482.66 | 243.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5722.77 | 6841.27 | 7153.93 | 0 | 7153.93 | 8100.82 |  |  |  |  | 2960.14 | 0 | 0
[6 empty] | 614.35 | 102.88 | 574.12 | 485.42 | 21.72 |  | 0 | 0 |  | 5726.5 | 0 | -3.73 | 0 | 1144.59 | 6867.36 | 27.29 | 0 | 7181.22 | 919.6 |  |  |  |  | 384.54 | 0 | 0
смета 6.23. |  | 46. 21-2,7,9-тс-с1 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) встроенные помещения стадия с |  |  |  | 33.55 | 101.18 | 1341.93 | 182.94 | 9.57 | 2182.73 | 94.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2275.92 | 2720.96 | 2845.32 | 0 | 2845.32 | 3221.53 |  |  |  |  | 1341.93 | 0 | 0
[6 empty] | 247.73 | 30.5 | 97.39 | 193.55 | 8.44 |  | 0 | 0 |  | 2277.35 | 0 | -1.43 | 0 | 455.18 | 2731.1 | 10.58 | 0 | 2855.9 | 365.63 |  |  |  |  | 72.66 | 0 | 0
4775 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы/ протяженность тепловой сети 42 м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.81 | 21.54 |  | 4.63 | 0.24 | 32.62 | 2.4 |  |  |  | 1 |  |  | 34.98 | 41.72 | 43.63 | 0 | 43.63 | 49.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 17.8 | 1.07 | 5.98 |  | 4.93 | 0.21 |  |  |  |  | 35.02 |  | -0.04 |  | 7 | 41.98 |  |  | 43.9 | 5.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4776 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную |  |  | М3 | 2.43 |  |  | 11.25 | 0.59 | 41.45 | 5.82 |  |  |  | 1 |  |  | 47.18 | 55.99 | 58.55 | 0 | 58.55 | 66.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.13 | 17.12 |  |  | 11.97 | 0.52 |  |  |  |  | 47.27 |  | -0.09 |  | 9.44 | 56.62 |  |  | 59.21 | 7.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4777 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | 0.15 | 3.73 |  | 0.86 | 0.05 | 5.88 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 6.32 | 7.54 | 7.88 | 0 | 7.88 | 8.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.4 | 0.28 | 1.03 |  | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 6.33 |  | -0.01 |  | 1.26 | 7.58 |  |  | 7.92 | 0.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4778 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км |  |  | Т | [5 empty] | 24.73 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24.73 | 29.68 | 31.04 | 0 | 31.04 | 35.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.3546 |  |  | 24.73 | [6 empty] | 24.73 |  |  |  | 4.95 | 29.68 |  |  | 31.04 | 3.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4779 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 4.18 |  |  | 19.38 | 1.01 | 71.38 | 10.03 |  |  |  | 1 |  |  | 81.26 | 96.44 | 100.85 | 0 | 100.85 | 115.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.7 | 29.49 |  |  | 20.61 | 0.89 |  |  |  |  | 81.41 |  | -0.15 |  | 16.25 | 97.51 |  |  | 101.97 | 13.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4780 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.12 | 3.91 |  | 0.71 | 0.04 | 5.44 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 5.8 | 6.92 | 7.24 | 0 | 7.24 | 8.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 12.8 |  | 1.08 |  | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 5.81 |  | -0.01 |  | 1.16 | 6.96 |  |  | 7.28 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4781 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 2.21 | 24.34 |  | 11.48 | 0.6 | 57.7 | 5.94 |  |  |  | 1 |  |  | 63.55 | 75.62 | 79.08 | 0 | 79.08 | 89.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.94 | 8.54 | 8.93 |  | 12.21 | 0.53 |  |  |  |  | 63.64 |  | -0.09 |  | 12.71 | 76.26 |  |  | 79.75 | 10.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4782 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | 0.06 | 2.01 |  | 0.38 | 0.02 | 2.84 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 3.04 | 3.62 | 3.79 | 0 | 3.79 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 |  | 0.58 |  | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  | 0.61 | 3.65 |  |  | 3.82 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4783 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | 0.01 | 0.19 |  | 0.01 |  | 0.2 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 |  | 0.07 | [7 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.04 | 0.26 |  |  | 0.27 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4784 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы/ прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм |  |  | КМ | 3.5 | 14.94 | 967.5 | 19.7 | 1.03 | 1096.1 | 10.19 |  |  |  | 1 |  |  | 1106.14 | 1326.28 | 1386.89 | 0 | 1386.89 | 1565.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 967.5
[5 empty] | 0.0051 | 24.97 | 5.01 | 46.1 | 20.95 | 0.91 |  |  |  |  | 1106.29 |  | -0.15 |  | 221.23 | 1327.37 |  |  | 1388.03 | 177.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.1
4785 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм |  |  | СТЫК | 12.64 | 2.58 | 101.11 | 72.95 | 3.82 | 380.45 | 37.74 |  |  |  | 1 |  |  | 417.62 | 497.11 | 519.83 | 0 | 519.83 | 591.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.11
[5 empty] | 1.62 | 111 |  | 8.05 | 77.58 | 3.36 |  |  |  |  | 418.19 |  | -0.57 |  | 83.52 | 501.14 |  |  | 524.04 | 67.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.05
4786 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка ленты защитно-сигнальной |  |  | М | 0.2 |  | 1.39 | 1 | 0.05 | 5.18 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 5.69 | 6.77 | 7.08 | 0 | 7.08 | 8.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39
[5 empty] | 10.35 | 1.52 |  | 0.11 | 1.06 | 0.05 |  |  |  |  | 5.7 |  | -0.01 |  | 1.14 | 6.83 |  |  | 7.14 | 0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
4787 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2/ установка кранов шаровых диаметром 25 мм |  |  | КОМПЛЕКТ | 1.4 | 9.51 | 24.47 | 7.94 | 0.42 | 62.53 | 4.11 |  |  |  | 1 |  |  | 66.58 | 79.45 | 83.08 | 0 | 83.08 | 94.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.47
[5 empty] | 0.54 | 9.44 | 2.64 | 1.94 | 8.44 | 0.37 |  |  |  |  | 66.64 |  | -0.06 |  | 13.32 | 79.9 |  |  | 83.55 | 10.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.94
4788 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка кранов шаровых диаметром 100 мм |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.82 | 5.5 | 24.71 | 4.63 | 0.24 | 46.96 | 2.39 |  |  |  | 1 |  |  | 49.31 | 58.92 | 61.61 | 0 | 61.61 | 69.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.71
[5 empty] | 0.18 | 5.55 | 1.49 | 1.2 | 4.92 | 0.21 |  |  |  |  | 49.35 |  | -0.04 |  | 9.86 | 59.17 |  |  | 61.87 | 7.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.2
4789 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка фасонных частей стальных сварных |  |  | Т | 0.33 | 3.24 | 5.41 | 2 | 0.1 | 15.54 | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 16.56 | 19.76 | 20.66 | 0 | 20.66 | 23.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.41
[5 empty] | 0.0007 | 2.3 | 0.75 | 0.27 | 2.13 | 0.09 |  |  |  |  | 16.58 |  | -0.02 |  | 3.31 | 19.87 |  |  | 20.78 | 2.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
4790 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка хризотилцементных с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм |  |  | КМ | 0.12 | 0.06 | 4.03 | 0.67 | 0.04 | 6.74 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 7.08 | 8.46 | 8.85 | 0 | 8.85 | 10.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.03
[5 empty] | 0.0003 | 1.01 | 0.01 | 0.19 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 7.09 |  | -0.01 |  | 1.42 | 8.5 |  |  | 8.89 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
4791 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм |  |  | КМ | 0.22 | 0.95 | 7.19 | 1.21 | 0.06 | 12.64 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 13.26 | 15.84 | 16.56 | 0 | 16.56 | 18.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.19
[5 empty] | 0.0003 | 1.52 | 0.32 | 0.36 | 1.29 | 0.06 |  |  |  |  | 13.27 |  | -0.01 |  | 2.65 | 15.91 |  |  | 16.63 | 2.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
4792 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 150 мм |  |  | КМ | 0.1 | 0.49 | 4.79 | 0.56 | 0.03 | 7.42 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 7.71 | 9.22 | 9.64 | 0 | 9.64 | 10.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.79
[5 empty] | 0.0001 | 0.7 | 0.15 | 0.23 | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 7.71 |  |  |  | 1.54 | 9.25 |  |  | 9.67 | 1.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
4793 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка клапана обратного д150 мм |  |  | Т | 0.29 | 2.77 | 17.78 | 1.72 | 0.09 | 27.1 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 27.98 | 33.48 | 35.01 | 0 | 35.01 | 39.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.78
[5 empty] | 0.0006 | 1.98 | 0.64 | 0.85 | 1.83 | 0.08 |  |  |  |  | 27.99 |  | -0.01 |  | 5.6 | 33.58 |  |  | 35.11 | 4.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.85
4794 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм |  |  | ШТ | 0.37 | 0.67 | 24.33 | 2.29 | 0.12 | 35.2 | 1.18 |  |  |  | 1 |  |  | 36.36 | 43.5 | 45.49 | 0 | 45.49 | 51.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.33
[5 empty] | 0.36 | 3.48 |  | 1.77 | 2.43 | 0.11 |  |  |  |  | 36.38 |  | -0.02 |  | 7.27 | 43.63 |  |  | 45.63 | 5.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.77
4795 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка воронок диаметром 150 мм |  |  | ШТ | 0.85 | 0.12 | 17.82 | 4.46 | 0.23 | 35.71 | 2.31 |  |  |  | 1 |  |  | 37.99 | 45.34 | 47.41 | 0 | 47.41 | 53.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.82
[5 empty] | 0.54 | 6.71 | 0.08 | 1.41 | 4.75 | 0.21 |  |  |  |  | 38.02 |  | -0.03 |  | 7.6 | 45.59 |  |  | 47.67 | 6.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.41
4796 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка гильз диаметром 250 мм |  |  | КМ | 0.12 | 0.87 | 20.25 | 0.72 | 0.04 | 24.53 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 24.89 | 29.83 | 31.19 | 0 | 31.19 | 35.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.25
[5 empty] | 0.0002 | 0.89 | 0.2 | 0.97 | 0.76 | 0.03 |  |  |  |  | 24.9 |  | -0.01 |  | 4.98 | 29.87 |  |  | 31.23 | 4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.97
4797 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка гильз при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм |  |  | САЛЬНИК | 1.24 | 0.03 | 71.43 | 6.7 | 0.35 | 101.79 | 3.47 |  |  |  | 1 |  |  | 105.21 | 125.88 | 131.63 | 0 | 131.63 | 148.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.43
[5 empty] | 0.36 | 10.18 | 0.02 | 5.66 | 7.13 | 0.31 |  |  |  |  | 105.26 |  | -0.05 |  | 21.04 | 126.25 |  |  | 132.02 | 16.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.66
4798 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка отверстй бетоном |  |  | М3 | 0.07 | 0.07 | 2.29 | 0.38 | 0.02 | 3.93 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 4.13 | 4.93 | 5.16 | 0 | 5.16 | 5.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.29
[5 empty] | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.18 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 4.13 |  |  |  | 0.83 | 4.96 |  |  | 5.19 | 0.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
4799 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб до 50 мм |  |  | КМ | 0.72 | 3.02 | 14.48 | 3.97 | 0.21 | 31.7 | 2.05 |  |  |  | 1 |  |  | 33.72 | 40.25 | 42.09 | 0 | 42.09 | 47.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.48
[5 empty] | 0.0011 | 4.87 | 1.17 | 0.75 | 4.22 | 0.18 |  |  |  |  | 33.75 |  | -0.03 |  | 6.74 | 40.46 |  |  | 42.31 | 5.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
4800 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 1.14 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.26 | 1.5 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23
[5 empty] | 0.64 | 0.36 |  | 0.02 | 0.25 | 0.01 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 0.25 | 1.51 |  |  | 1.58 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4801 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой |  |  | М2 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | 0.11 | 0.01 | 1.06 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 1.12 | 1.33 | 1.39 | 0 | 1.39 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57
[5 empty] | 0.64 | 0.17 |  | 0.05 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 0.22 | 1.34 |  |  | 1.4 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
4802 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 |  |  | М | 0.31 | 0.36 | 0.02 | 1.76 | 0.09 | 5.95 | 0.87 |  |  |  | 1 |  |  | 6.81 | 8.08 | 8.45 | 0 | 8.45 | 9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.918 | 2.36 | 0.2 |  | 1.28 | 0.08 |  |  |  |  | 6.82 |  | -0.01 |  | 1.36 | 8.17 |  |  | 8.54 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4803 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопрово |  |  | М | 0.22 | 0.24 | 32.13 | 1.23 | 0.06 | 38.82 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 39.42 | 47.24 | 49.4 | 0 | 49.4 | 55.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.13
[5 empty] | 0.45 | 1.66 | 0.13 | 2.55 | 0.9 | 0.05 |  |  |  |  | 39.43 |  | -0.01 |  | 7.88 | 47.3 |  |  | 49.46 | 6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
смета 6.69. |  | 46. 21-7 одк-с4 система оперативного дистанционного контроля 7-я очередь встроенные помещения |  |  |  | 8.66 | 30.72 | 226.26 | 43.72 | 2.46 | 403.39 | 24.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 427.23 | 510.09 | 533.4 | 0 | 533.4 | 604.77 |  |  |  |  | 226.26 | 0 | 0
[6 empty] | 54.14 | 17.09 | 11.72 | 32.21 | 2.16 |  | 0 | 0 |  | 427.61 | 0 | -0.38 | 0 | 85.44 | 512.67 | 2.71 | 0 | 536.11 | 68.66 |  |  |  |  | 11.72 | 0 | 0
4804 | Ж3-60-71 | Строительные работы |  |  | М3 | 0.54 |  |  | 2.49 | 0.13 | 9.17 | 1.29 |  |  |  | 1 |  |  | 10.44 | 12.4 | 12.97 | 0 | 12.97 | 14.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.3 | 3.79 |  |  | 2.65 | 0.11 |  |  |  |  | 10.46 |  | -0.02 |  | 2.09 | 12.53 |  |  | 13.11 | 1.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4805 | Ж3-60-71 | Строительные работы укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм |  |  | КМ | 0.34 | 0.85 | 0.15 | 1.93 | 0.1 | 7.92 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8.9 | 10.57 | 11.05 | 0 | 11.05 | 12.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15
[5 empty] | 0.0011 | 2.74 | 0.19 | 0.01 | 2.05 | 0.09 |  |  |  |  | 8.92 |  | -0.02 |  | 1.78 | 10.68 |  |  | 11.17 | 1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4806 | Ж3-60-71 | Строительные работы нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм |  |  | КМ | 0.33 | 4.93 | 6.43 | 1.82 | 0.1 | 17.9 | 0.94 |  |  |  | 1 |  |  | 18.82 | 22.49 | 23.52 | 0 | 23.52 | 26.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.43
[5 empty] | 0.0011 | 2.09 | 0.68 | 0.51 | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 18.84 |  | -0.02 |  | 3.76 | 22.58 |  |  | 23.61 | 3.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
4807 | Ж3-60-71 | Строительные работы засыпка траншеи |  |  | М3 | 0.32 |  |  | 1.47 | 0.08 | 5.41 | 0.76 |  |  |  | 1 |  |  | 6.16 | 7.31 | 7.64 | 0 | 7.64 | 8.7 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.28 | 2.23 |  |  | 1.56 | 0.07 |  |  |  |  | 6.17 |  | -0.01 |  | 1.23 | 7.39 |  |  | 7.72 | 0.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4808 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж ящика ковера |  |  | ШТ | 1.09 | 0.42 | 68.37 | 5.63 | 0.33 | 91.85 | 3.21 |  |  |  | 1 |  |  | 95.01 | 113.66 | 118.85 | 0 | 118.85 | 134.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.37
[5 empty] | 0.56 | 9.34 | 0.11 | 3.64 | 3.83 | 0.29 |  |  |  |  | 95.06 |  | -0.05 |  | 19 | 114.01 |  |  | 119.22 | 15.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.64
4809 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля/ монтаж терминалов монтаж терминалов |  |  | ШТ | 0.46 | 0.04 | 17.51 | 2.47 | 0.11 | 25.59 | 1.1 |  |  |  | 1 |  |  | 26.67 | 31.88 | 33.34 | 0 | 33.34 | 37.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.51
[5 empty] | 0.42 | 3.23 |  | 0.93 | 1.2 | 0.1 |  |  |  |  | 26.69 |  | -0.02 |  | 5.33 | 32 |  |  | 33.47 | 4.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
4810 | Ж3-60-72 | Изделия и материалы/ кабель nyм 3х1,5 |  |  | М |  |  | 13.52 |  |  | 14.23 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14.23 | 17.08 | 17.86 | 0 | 17.86 | 20.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.52
[5 empty] | 6.44 |  |  | 0.71 | [6 empty] | 14.23 |  |  |  | 2.85 | 17.08 |  |  | 17.86 | 2.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
4811 | Ж3-60-72 | Изделия и материалы монтаж кабеля nyм |  |  | М | 0.79 | 1.91 | 1.93 | 3.99 | 0.23 | 17.22 | 2.27 |  |  |  | 1 |  |  | 19.46 | 23.11 | 24.17 | 0 | 24.17 | 27.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.93
[5 empty] | 6.31 | 6.15 | 0.54 | 0.1 | 2.71 | 0.2 |  |  |  |  | 19.49 |  | -0.03 |  | 3.89 | 23.35 |  |  | 24.42 | 3.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
4812 | Ж3-60-72 | Изделия и материалы присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5мм2 |  |  | ШТ | 0.65 |  | 3.74 | 3.26 | 0.19 | 15.27 | 1.86 |  |  |  | 1 |  |  | 17.1 | 20.32 | 21.25 | 0 | 21.25 | 24.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.74
[5 empty] | 5.04 | 5.47 |  | 0.22 | 2.22 | 0.17 |  |  |  |  | 17.13 |  | -0.03 |  | 3.42 | 20.52 |  |  | 21.46 | 2.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
4813 | Ж3-60-72 | Трубы/ труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм |  |  | М |  |  | 84.56 |  |  | 88.55 |  |  |  |  | 1 |  |  | 88.55 | 106.26 | 111.12 | 0 | 111.12 | 125.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.56
[5 empty] | 6.44 |  |  | 3.99 | [6 empty] | 88.55 |  |  |  | 17.71 | 106.26 |  |  | 111.12 | 14.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.99
4814 | Ж3-60-72 | Трубы монтаж трубы стальной водогазопроводной д=50 по стене |  |  | М | 4.1 | 22.55 | 28.82 | 20.46 | 1.18 | 108.3 | 11.68 |  |  |  | 1 |  |  | 119.8 | 142.51 | 149.02 | 0 | 149.02 | 169.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.82
[5 empty] | 5.16 | 18.78 | 15.56 | 1.55 | 13.92 | 1.04 |  |  |  |  | 119.98 |  | -0.18 |  | 23.96 | 143.76 |  |  | 150.33 | 19.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.55
4815 | Ж3-60-72 | Трубы монтаж трубы гофрированной |  |  | М | 0.04 | 0.02 | 1.23 | 0.2 | 0.01 | 1.98 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 2.09 | 2.5 | 2.61 | 0 | 2.61 | 2.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.23
[5 empty] | 0.21 | 0.32 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  | 0.42 | 2.51 |  |  | 2.62 | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
смета 6.99. |  | 46. 21-7-крн2-с1 конструкции железобетонные на тепловых сетях (7 очередь) встроенные помещения стадия с |  |  |  | 22.08 | 64.92 | 1202.04 | 113.38 | 5.96 | 1787.57 | 58.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1845.49 | 2208.35 | 2309.28 | 0 | 2309.28 | 2612.38 |  |  |  |  | 1202.04 | 0 | 0
[6 empty] | 153.45 | 19.57 | 121.8 | 120.81 | 5.21 |  | 0 | 0 |  | 1846.39 | 0 | -0.9 | 0 | 369.12 | 2214.61 | 6.56 | 0 | 2315.84 | 296.54 |  |  |  |  | 121.8 | 0 | 0
4816 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры |  |  | М3 | 0.45 | 0.53 | 3.59 | 2.12 | 0.11 | 21.87 | 1.1 |  |  |  | 1 |  |  | 22.95 | 27.42 | 28.67 | 0 | 28.67 | 32.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.59
[5 empty] | 0.432 | 2.99 | 0.24 | 10.17 | 2.26 | 0.1 |  |  |  |  | 22.97 |  | -0.02 |  | 4.59 | 27.54 |  |  | 28.8 | 3.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.17
4817 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты |  |  | М3 | 4.76 | 23.7 | 500.25 | 26.33 | 1.38 | 658.2 | 13.62 |  |  |  | 1 |  |  | 671.61 | 804.48 | 841.24 | 0 | 841.24 | 950.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500.25
[5 empty] | 1.08 | 33.03 | 7.04 | 44.3 | 28 | 1.21 |  |  |  |  | 671.82 |  | -0.21 |  | 134.32 | 805.93 |  |  | 842.76 | 107.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 44.3
4818 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры установка опорных уголков |  |  | Т | 0.06 | 0.19 | 8.84 | 0.28 | 0.01 | 10.04 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 10.19 | 12.22 | 12.78 | 0 | 12.78 | 14.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.84
[5 empty] | 0.0035 | 0.38 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 10.19 |  |  |  | 2.04 | 12.23 |  |  | 12.79 | 1.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4819 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.18 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.1 | 0.06 |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.04 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4820 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 |  |  | М2 |  |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.15 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.1 | 0.04 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.03 | 0.19 |  |  | 0.2 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4821 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры монолитные участки из бетона с16/20 |  |  | М3 | 1.55 | 2.32 | 20.7 | 8.06 | 0.42 | 53.63 | 4.17 |  |  |  | 1 |  |  | 57.74 | 68.84 | 71.99 | 0 | 71.99 | 81.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.7
[5 empty] | 0.14 | 11.57 | 0.69 | 1.62 | 8.57 | 0.37 |  |  |  |  | 57.8 |  | -0.06 |  | 11.55 | 69.29 |  |  | 72.46 | 9.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.62
4822 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры окраска свободной от оклеечной изоляции поверхности битумно-полимерной мастикой мбпх общей толщиной 2 мм (2 слоя) ( |  |  | М2 | 1.25 | 0.87 | 62.02 | 6.97 | 0.36 | 93.26 | 3.6 |  |  |  | 1 |  |  | 96.81 | 115.79 | 121.08 | 0 | 121.08 | 137.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.02
[5 empty] | 5.27 | 10.39 | 0.21 | 4.92 | 7.41 | 0.32 |  |  |  |  | 96.86 |  | -0.05 |  | 19.36 | 116.17 |  |  | 121.48 | 15.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.92
4823 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается слой грунтовки из расценки е8-4-7 |  |  | М2 | -0.24 |  | 8.06 | -1.13 | -0.06 | 4.54 | -0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 3.97 | 4.82 | 5.04 | 0 | 5.04 | 5.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.06
[5 empty] | -5.27 | -1.72 |  | 0.64 | -1.2 | -0.05 |  |  |  |  | 3.96 |  | 0.01 |  | 0.79 | 4.76 |  |  | 4.98 | 0.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
4824 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры гидроизоляция плит перекрытия*/ устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  | М2 | 3 | 0.85 | 11.33 | 14.12 | 0.74 | 64.8 | 7.3 |  |  |  | 1 |  |  | 71.99 | 85.61 | 89.52 | 0 | 89.52 | 101.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.33
[5 empty] | 6.82 | 21.22 | 0.26 | 0.88 | 15.01 | 0.65 |  |  |  |  | 72.1 |  | -0.11 |  | 14.4 | 86.39 |  |  | 90.34 | 11.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.88
4825 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется до толщины 30 мм |  |  | М2 | 0.2 | 0.16 | 5.26 | 0.91 | 0.05 | 9.07 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 9.53 | 11.39 | 11.91 | 0 | 11.91 | 13.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.26
[5 empty] | 6.82 | 1.27 | 0.12 | 0.41 | 0.97 | 0.04 |  |  |  |  | 9.54 |  | -0.01 |  | 1.91 | 11.44 |  |  | 11.96 | 1.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
4826 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство гидроизоляции в 2 слоя г-пх-бэ пп/пп-3. 5 (л. 2 примеч. 4) |  |  | М2 | 3.95 | 0.28 | 173.11 | 18.9 | 0.99 | 256.87 | 9.78 |  |  |  | 1 |  |  | 266.5 | 318.76 | 333.33 | 0 | 333.33 | 377.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.11
[5 empty] | 9.98 | 28.76 |  | 13.86 | 20.1 | 0.87 |  |  |  |  | 266.65 |  | -0.15 |  | 53.3 | 319.8 |  |  | 334.42 | 42.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.86
4827 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается слой грунтовки из расценки е11-4-11тование наружных поверхностей стен |  |  | М2 | -0.46 |  |  | -2.15 | -0.11 | -7.92 | -1.11 |  |  |  | 1 |  |  | -9.01 | -10.69 | -11.18 | 0 | -11.18 | -12.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -9.98 | -3.27 |  |  | -2.29 | -0.1 |  |  |  |  | -9.03 |  | 0.02 |  | -1.8 | -10.81 |  |  | -11.31 | -1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4828 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры защитный слой из гравия |  |  | М2 | 2.18 | 6.2 | 74.88 | 10.36 | 0.54 | 125.9 | 5.36 |  |  |  | 1 |  |  | 131.18 | 156.84 | 164.01 | 0 | 164.01 | 185.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.88
[5 empty] | 6.82 | 13.66 | 2.1 | 8.77 | 11.01 | 0.48 |  |  |  |  | 131.26 |  | -0.08 |  | 26.24 | 157.42 |  |  | 164.62 | 21.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.77
4829 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм |  |  | М3 | 1.31 | 12.51 | 91.13 | 7.03 | 0.37 | 133.82 | 3.64 |  |  |  | 1 |  |  | 137.4 | 164.5 | 172.02 | 0 | 172.02 | 194.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.13
[5 empty] | 0.16 | 6.78 | 3.92 | 8.2 | 7.48 | 0.32 |  |  |  |  | 137.46 |  | -0.06 |  | 27.48 | 164.88 |  |  | 172.42 | 22.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.2
4830 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) укладка балок перекрытий массой до 1 т |  |  | ШТ | 0.16 | 0.8 | 14.29 | 0.87 | 0.05 | 19.3 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 19.74 | 23.64 | 24.72 | 0 | 24.72 | 27.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.29
[5 empty] | 0.09 | 1.05 | 0.27 | 1.28 | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 19.75 |  | -0.01 |  | 3.95 | 23.69 |  |  | 24.77 | 3.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.28
4831 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) установка люка |  |  | ШТ | 0.58 | 1.04 | 84.76 | 3.03 | 0.16 | 103.37 | 1.57 |  |  |  | 1 |  |  | 104.92 | 125.74 | 131.49 | 0 | 131.49 | 148.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.76
[5 empty] | 0.36 | 4.29 | 0.32 | 6.73 | 3.22 | 0.14 |  |  |  |  | 104.94 |  | -0.02 |  | 20.98 | 125.9 |  |  | 131.66 | 16.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.73
4832 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) монтаж лестниц |  |  | Т | 0.43 | 3.08 | 56.74 | 2.13 | 0.13 | 70.9 | 1.26 |  |  |  | 1 |  |  | 72.14 | 86.44 | 90.39 | 0 | 90.39 | 102.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.74
[5 empty] | 0.0108 | 2.95 | 0.77 | 3.25 | 2.51 | 0.11 |  |  |  |  | 72.16 |  | -0.02 |  | 14.43 | 86.57 |  |  | 90.53 | 11.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.25
4833 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 600 мм, глубиной резки 200 мм |  |  | М |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4834 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) пробивка проемов в конструкциях из бетона |  |  | М3 | 0.17 | 1.82 |  | 0.87 | 0.05 | 4.38 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 4.82 | 5.74 | 6 | 0 | 6 | 6.82 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0032 | 0.67 | 0.66 |  | 0.93 | 0.04 |  |  |  |  | 4.83 |  | -0.01 |  | 0.96 | 5.78 |  |  | 6.04 | 0.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4835 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) разборка части пола камеры (л. 5 прим. 2) |  |  | М3 | 0.06 | 0.51 |  | 0.32 | 0.02 | 1.51 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1.68 | 2 | 2.09 | 0 | 2.09 | 2.38 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0045 | 0.31 | 0.18 |  | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 0.34 | 2.02 |  |  | 2.11 | 0.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4836 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий гл |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.43 | 0.69 | 1.37 | 2.47 | 0.13 | 11.27 | 1.28 |  |  |  | 1 |  |  | 12.53 | 14.9 | 15.58 | 0 | 15.58 | 17.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[5 empty] | 0.36 | 3.76 |  | 0.11 | 2.63 | 0.11 |  |  |  |  | 12.55 |  | -0.02 |  | 2.51 | 15.04 |  |  | 15.73 | 2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
4837 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) добавляется до глубины 250 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 0.2 | 0.01 | 1.15 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.49 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34
[5 empty] | 0.36 | 0.3 |  | 0.03 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 0.25 | 1.5 |  |  | 1.57 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4838 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) гидроизоляция */ устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию |  |  | М2 | 0.18 | 0.05 | 0.68 | 0.85 | 0.04 | 3.9 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 4.33 | 5.15 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68
[5 empty] | 0.41 | 1.28 | 0.02 | 0.05 | 0.91 | 0.04 |  |  |  |  | 4.34 |  | -0.01 |  | 0.87 | 5.2 |  |  | 5.44 | 0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
4839 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) добавляется до толщины 30 мм |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.06 |  | 0.55 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.58 | 0.7 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[5 empty] | 0.41 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.12 | 0.7 |  |  | 0.73 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4840 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) устройство гидроизоляции в 2 слоя г-пх-бэ пп/пп-3. 5 (л. 2 примеч. 4) |  |  | М2 | 0.16 | 0.01 | 7.11 | 0.78 | 0.04 | 10.55 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 10.94 | 13.08 | 13.68 | 0 | 13.68 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.11
[5 empty] | 0.41 | 1.18 |  | 0.57 | 0.82 | 0.04 |  |  |  |  | 10.95 |  | -0.01 |  | 2.19 | 13.13 |  |  | 13.73 | 1.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
4841 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) исключается слой грунтовки из расценки е11-4-11тование наружных поверхностей стен |  |  | М2 | -0.02 |  |  | -0.09 |  | -0.31 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -0.35 | -0.42 | -0.44 | 0 | -0.44 | -0.51 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.41 | -0.13 |  |  | -0.09 | [5 empty] | -0.35 |  |  |  | -0.07 | -0.42 |  |  | -0.44 | -0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4842 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) защитный слой из гравия |  |  | М2 | 0.13 | 0.37 | 8.55 | 0.62 | 0.03 | 21.18 | 0.32 |  |  |  | 1 |  |  | 21.5 | 25.76 | 26.94 | 0 | 26.94 | 30.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.55
[5 empty] | 0.41 | 0.82 | 0.13 | 10.1 | 0.66 | 0.03 |  |  |  |  | 21.5 |  |  |  | 4.3 | 25.8 |  |  | 26.98 | 3.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.1
4843 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1/ установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм |  |  | М3 | 0.82 | 7.82 | 38.07 | 4.4 | 0.23 | 63.06 | 2.27 |  |  |  | 1 |  |  | 65.3 | 78.12 | 81.69 | 0 | 81.69 | 92.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.07
[5 empty] | 0.1 | 4.24 | 2.45 | 3.42 | 4.68 | 0.2 |  |  |  |  | 65.33 |  | -0.03 |  | 13.06 | 78.36 |  |  | 81.94 | 10.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.42
4844 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 установка люка |  |  | ШТ | 0.15 | 0.26 | 10.92 | 0.76 | 0.04 | 14.75 | 0.39 |  |  |  | 1 |  |  | 15.13 | 18.12 | 18.95 | 0 | 18.95 | 21.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.92
[5 empty] | 0.09 | 1.07 | 0.08 | 0.87 | 0.8 | 0.03 |  |  |  |  | 15.14 |  | -0.01 |  | 3.03 | 18.16 |  |  | 18.99 | 2.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.87
4845 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.43 | 0.69 | 1.37 | 2.47 | 0.13 | 11.27 | 1.28 |  |  |  | 1 |  |  | 12.53 | 14.9 | 15.58 | 0 | 15.58 | 17.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[5 empty] | 0.36 | 3.76 |  | 0.11 | 2.63 | 0.11 |  |  |  |  | 12.55 |  | -0.02 |  | 2.51 | 15.04 |  |  | 15.73 | 2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
4846 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 исключается до глубины 80 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.08 | -0.13 | -0.81 | -0.47 | -0.02 | -2.72 | -0.24 |  |  |  | 1 |  |  | -2.96 | -3.53 | -3.69 | 0 | -3.69 | -4.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.81
[5 empty] | -0.36 | -0.71 |  | -0.06 | -0.5 | -0.02 |  |  |  |  | -2.96 |  |  |  | -0.59 | -3.55 |  |  | -3.71 | -0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.06
4847 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 заделка прохода трубы через стенку железобетонного колодца, диаметром от 250 мм до 500 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 |  | 0.21 | 0.41 | 0.02 | 1.75 | 0.21 |  |  |  | 1 |  |  | 1.96 | 2.33 | 2.44 | 0 | 2.44 | 2.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 0.09 | 0.63 |  | 0.02 | 0.44 | 0.02 |  |  |  |  | 1.96 |  |  |  | 0.39 | 2.35 |  |  | 2.46 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4848 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 обмазка поверхностей железобетонных элементов битумно-полимерной мастикой мбпх общей толщиной 2 мм (2 слоя) по огрунтованной поверности (прим. 4 лист 7) |  |  | М2 | 0.33 | 0.23 | 18.86 | 1.82 | 0.1 | 27.25 | 0.94 |  |  |  | 1 |  |  | 28.17 | 33.71 | 35.25 | 0 | 35.25 | 39.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.86
[5 empty] | 1.38 | 2.72 | 0.05 | 1.5 | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 28.19 |  | -0.02 |  | 5.63 | 33.8 |  |  | 35.34 | 4.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.5
смета 6.321. |  | 46. 21-2,7,9-тс-с1 доп 1 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) встроенные помещения стадия с |  |  |  | 0.92 | 10.69 | -18.65 | 5.39 | 0.28 | 8.06 | 2.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 12.66 | 13.24 | 0 | 13.24 | 15.29 |  |  |  |  | -18.65 | 0 | 0
[6 empty] | 5.58 | 2.62 | -1.22 | 5.74 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 10.85 | 0 | -0.05 | 0 | 2.16 | 12.96 | 0.31 | 0 | 13.55 | 1.74 |  |  |  |  | -1.22 | 0 | 0
4849 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы/ исключить из сметы n23 п 39-42*/ установка клапана обратного д150 мм |  |  | Т | -0.29 | -2.77 | -17.78 | -1.72 | -0.09 | -27.1 | -0.89 |  |  |  | 1 |  |  | -27.98 | -33.48 | -35.01 | 0 | -35.01 | -39.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.78
[5 empty] | -0.0006 | -1.98 | -0.64 | -0.85 | -1.83 | -0.08 |  |  |  |  | -27.99 |  | 0.01 |  | -5.6 | -33.58 |  |  | -35.11 | -4.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.85
4850 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм |  |  | ШТ | -0.37 | -0.67 | -24.33 | -2.29 | -0.12 | -35.2 | -1.18 |  |  |  | 1 |  |  | -36.36 | -43.5 | -45.49 | 0 | -45.49 | -51.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24.33
[5 empty] | -0.36 | -3.48 |  | -1.77 | -2.43 | -0.11 |  |  |  |  | -36.38 |  | 0.02 |  | -7.27 | -43.63 |  |  | -45.63 | -5.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.77
4851 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм |  |  | Т | 1.44 | 13.87 | 1.81 | 8.6 | 0.45 | 44.3 | 4.45 |  |  |  | 1 |  |  | 48.68 | 57.94 | 60.59 | 0 | 60.59 | 68.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.81
[5 empty] | 0.003 | 9.88 | 3.21 | 0.14 | 9.15 | 0.4 |  |  |  |  | 48.75 |  | -0.07 |  | 9.74 | 58.42 |  |  | 61.09 | 7.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
4852 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы сборка клапана захлопки массой до 20 кг |  |  | Т | 0.14 | 0.26 | 21.65 | 0.8 | 0.04 | 26.06 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 26.46 | 31.7 | 33.15 | 0 | 33.15 | 37.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.65
[5 empty] | 0.003 | 1.16 | 0.05 | 1.26 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 26.47 |  | -0.01 |  | 5.29 | 31.75 |  |  | 33.2 | 4.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.26
смета 6.612. |  | 46. 21-2,7,9-тс-с1 доп. 2 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) доп. к лс n23 на сумму 2,165 т. р. встроенные помещения стадия с |  |  |  | 0 | 0 | -54.45 | 0 | 0 | -57.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -57.03 | -68.44 | -71.57 | 0 | -71.57 | -80.74 |  |  |  |  | -54.45 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | -2.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -57.03 | 0 | 0 | 0 | -11.41 | -68.44 | 0 | 0 | -71.57 | -9.17 |  |  |  |  | -2.58 | 0 | 0
4853 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается п. 19 из лс n23* исключается п. 19 из лс n23* |  |  | ШТ |  |  | -54.45 |  |  | -57.03 |  |  |  |  | 1 |  |  | -57.03 | -68.44 | -71.57 | 0 | -71.57 | -80.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -54.45
[5 empty] | -0.18 |  |  | -2.58 | [6 empty] | -57.03 |  |  |  | -11.41 | -68.44 |  |  | -71.57 | -9.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.58
смета 6.631. |  | 46. 21-7 одк-с4 доп. 1 дополнительные работы на систему оперативного дистанционного контроля 7-я очередь встроенные помещения дополнительно к лс n69 |  |  |  | -1.14 | -3.8 | -25.33 | -5.82 | -0.33 | -47.6 | -3.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -50.77 | -60.58 | -63.35 | 0 | -63.35 | -71.84 |  |  |  |  | -25.33 | 0 | 0
[6 empty] | -6.96 | -2.51 | -1.28 | -3.8 | -0.28 |  | 0 | 0 |  | -50.82 | 0 | 0.05 | 0 | -10.15 | -60.92 | -0.35 | 0 | -63.7 | -8.14 |  |  |  |  | -1.28 | 0 | 0
4854 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается ящики, приборы и средства контроля* терминал тройной кт-16 |  |  | ШТ |  |  | -6.9 |  |  | -7.27 |  |  |  |  | 1 |  |  | -7.27 | -8.72 | -9.12 | 0 | -9.12 | -10.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6.9
[5 empty] | -0.14 |  |  | -0.37 | [6 empty] | -7.27 |  |  |  | -1.45 | -8.72 |  |  | -9.12 | -1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.37
4855 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается монтаж терминалов |  |  | ШТ | -0.15 | -0.01 | -0.01 | -0.82 | -0.04 | -2.39 | -0.37 |  |  |  | 1 |  |  | -2.75 | -3.26 | -3.41 | 0 | -3.41 | -3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.01
[5 empty] | -0.14 | -1.08 |  |  | -0.4 | -0.03 |  |  |  |  | -2.76 |  | 0.01 |  | -0.55 | -3.3 |  |  | -3.45 | -0.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4856 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается изделия и материалы* кабель nyм 3х1,5 |  |  | М |  |  | -1.76 |  |  | -1.85 |  |  |  |  | 1 |  |  | -1.85 | -2.22 | -2.32 | 0 | -2.32 | -2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.76
[5 empty] | -0.84 |  |  | -0.09 | [6 empty] | -1.85 |  |  |  | -0.37 | -2.22 |  |  | -2.32 | -0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.09
4857 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается монтаж кабеля nyм |  |  | М КАБЕЛЯ | -0.1 | -0.25 | -0.25 | -0.52 | -0.03 | -2.24 | -0.3 |  |  |  | 1 |  |  | -2.54 | -3.01 | -3.15 | 0 | -3.15 | -3.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.25
[5 empty] | -0.82 | -0.8 | -0.07 | -0.01 | -0.35 | -0.03 |  |  |  |  | -2.54 |  |  |  | -0.51 | -3.05 |  |  | -3.19 | -0.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
4858 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5мм2 |  |  | ШТ | -0.25 |  | -0.86 | -1.27 | -0.07 | -5.3 | -0.72 |  |  |  | 1 |  |  | -6.01 | -7.14 | -7.47 | 0 | -7.47 | -8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.86
[5 empty] | -1.96 | -2.13 |  | -0.05 | -0.86 | -0.06 |  |  |  |  | -6.02 |  | 0.01 |  | -1.2 | -7.21 |  |  | -7.54 | -0.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.05
4859 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается трубы* труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм |  |  | М |  |  | -11.03 |  |  | -11.55 |  |  |  |  | 1 |  |  | -11.55 | -13.86 | -14.49 | 0 | -14.49 | -16.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11.03
[5 empty] | -0.84 |  |  | -0.52 | [6 empty] | -11.55 |  |  |  | -2.31 | -13.86 |  |  | -14.49 | -1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.52
4860 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается монтаж трубы стальной водогазопроводной д=50 по стене |  |  | М | -0.64 | -3.54 | -4.52 | -3.21 | -0.19 | -17 | -1.83 |  |  |  | 1 |  |  | -18.8 | -22.37 | -23.39 | 0 | -23.39 | -26.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.52
[5 empty] | -0.81 | -2.95 | -2.44 | -0.24 | -2.19 | -0.16 |  |  |  |  | -18.83 |  | 0.03 |  | -3.76 | -22.56 |  |  | -23.59 | -3.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.24
смета 6.822. |  | 46. 21-2,7,9-тс-с1 доп. 4 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) жилые помещения (с ндс)) стадия с |  |  |  | -1.7 | -59.31 | -6.56 | -0.07 | -0.02 | -71.44 | -0.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -71.96 | -86.3 | -90.24 | 0 | -90.24 | -101.73 |  |  |  |  | -6.56 | 0 | 0
[6 empty] | 18.17 | -19.66 | -22.78 | -0.84 | -0.03 |  | 0 | 0 |  | -71.97 | 0 | 0.01 | 0 | -14.38 | -86.34 | -0.03 | 0 | -90.27 | -11.46 |  |  |  |  | 1.95 | 0 | 0
4861 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы исключается из локальной сметы n 23 разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | -0.81 | -21.54 |  | -4.63 | -0.24 | -32.62 | -2.4 |  |  |  | 1 |  |  | -34.98 | -41.72 | -43.63 | 0 | -43.63 | -49.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -17.8 | -1.07 | -5.98 |  | -4.93 | -0.21 |  |  |  |  | -35.02 |  | 0.04 |  | -7 | -41.98 |  |  | -43.9 | -5.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4862 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную |  |  | М3 | -2.43 |  |  | -11.25 | -0.59 | -41.45 | -5.82 |  |  |  | 1 |  |  | -47.18 | -55.99 | -58.55 | 0 | -58.55 | -66.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.13 | -17.12 |  |  | -11.97 | -0.52 |  |  |  |  | -47.27 |  | 0.09 |  | -9.44 | -56.62 |  |  | -59.21 | -7.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4863 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | -0.15 | -3.73 |  | -0.86 | -0.05 | -5.88 | -0.45 |  |  |  | 1 |  |  | -6.32 | -7.54 | -7.88 | 0 | -7.88 | -8.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -2.4 | -0.28 | -1.03 |  | -0.92 | -0.04 |  |  |  |  | -6.33 |  | 0.01 |  | -1.26 | -7.58 |  |  | -7.92 | -0.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4864 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км |  |  | Т | [5 empty] | -24.73 |  |  |  |  | 1 |  |  | -24.73 | -29.68 | -31.04 | 0 | -31.04 | -35.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.3546 |  |  | -24.73 | [6 empty] | -24.73 |  |  |  | -4.95 | -29.68 |  |  | -31.04 | -3.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4865 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | -4.18 |  |  | -19.38 | -1.01 | -71.38 | -10.03 |  |  |  | 1 |  |  | -81.26 | -96.44 | -100.85 | 0 | -100.85 | -115.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.7 | -29.49 |  |  | -20.61 | -0.89 |  |  |  |  | -81.41 |  | 0.15 |  | -16.25 | -97.51 |  |  | -101.97 | -13.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4866 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | -0.12 | -3.91 |  | -0.71 | -0.04 | -5.44 | -0.37 |  |  |  | 1 |  |  | -5.8 | -6.92 | -7.24 | 0 | -7.24 | -8.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -12.8 |  | -1.08 |  | -0.75 | -0.03 |  |  |  |  | -5.81 |  | 0.01 |  | -1.16 | -6.96 |  |  | -7.28 | -0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4867 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | -2.21 | -24.34 |  | -11.48 | -0.6 | -57.7 | -5.94 |  |  |  | 1 |  |  | -63.55 | -75.62 | -79.08 | 0 | -79.08 | -89.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -8.94 | -8.54 | -8.93 |  | -12.21 | -0.53 |  |  |  |  | -63.64 |  | 0.09 |  | -12.71 | -76.26 |  |  | -79.75 | -10.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4868 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | -0.06 | -2.01 |  | -0.38 | -0.02 | -2.84 | -0.2 |  |  |  | 1 |  |  | -3.04 | -3.62 | -3.79 | 0 | -3.79 | -4.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.8 |  | -0.58 |  | -0.41 | -0.02 |  |  |  |  | -3.04 |  |  |  | -0.61 | -3.65 |  |  | -3.82 | -0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4869 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | -0.01 | -0.19 |  | -0.01 |  | -0.2 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | -0.22 | -0.26 | -0.27 | 0 | -0.27 | -0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.8 |  | -0.07 | [7 empty] | -0.22 |  |  |  | -0.04 | -0.26 |  |  | -0.27 | -0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4870 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается из локальной сметы n 23 прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм |  |  | КМ | -3.5 | -14.94 | -967.5 | -19.7 | -1.03 | -1096.1 | -10.19 |  |  |  | 1 |  |  | -1106.14 | -1326.28 | -1386.89 | 0 | -1386.89 | -1565.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -967.5
[5 empty] | -0.0051 | -24.97 | -5.01 | -46.1 | -20.95 | -0.91 |  |  |  |  | -1106.29 |  | 0.15 |  | -221.23 | -1327.37 |  |  | -1388.03 | -177.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -46.1
4871 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм |  |  | СТЫК | -12.64 | -2.58 | -101.11 | -72.95 | -3.82 | -380.45 | -37.74 |  |  |  | 1 |  |  | -417.62 | -497.11 | -519.83 | 0 | -519.83 | -591.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -101.11
[5 empty] | -1.62 | -111 |  | -8.05 | -77.58 | -3.36 |  |  |  |  | -418.19 |  | 0.57 |  | -83.52 | -501.14 |  |  | -524.04 | -67.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.05
4872 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка ленты защитно-сигнальной |  |  | М | -0.2 |  | -1.39 | -1 | -0.05 | -5.18 | -0.52 |  |  |  | 1 |  |  | -5.69 | -6.77 | -7.08 | 0 | -7.08 | -8.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.39
[5 empty] | -10.35 | -1.52 |  | -0.11 | -1.06 | -0.05 |  |  |  |  | -5.7 |  | 0.01 |  | -1.14 | -6.83 |  |  | -7.14 | -0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.11
4873 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 исключается из локальной сметы n 23 установка кранов шаровых диаметром 25 мм |  |  | КОМПЛЕКТ | -1.4 | -9.51 | -24.47 | -7.94 | -0.42 | -62.53 | -4.11 |  |  |  | 1 |  |  | -66.58 | -79.45 | -83.08 | 0 | -83.08 | -94.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24.47
[5 empty] | -0.54 | -9.44 | -2.64 | -1.94 | -8.44 | -0.37 |  |  |  |  | -66.64 |  | 0.06 |  | -13.32 | -79.9 |  |  | -83.55 | -10.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.94
4874 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка кранов шаровых диаметром 100 мм |  |  | КОМПЛЕКТ | -0.82 | -5.5 | -24.71 | -4.63 | -0.24 | -46.96 | -2.39 |  |  |  | 1 |  |  | -49.31 | -58.92 | -61.61 | 0 | -61.61 | -69.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24.71
[5 empty] | -0.18 | -5.55 | -1.49 | -1.2 | -4.92 | -0.21 |  |  |  |  | -49.35 |  | 0.04 |  | -9.86 | -59.17 |  |  | -61.87 | -7.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.2
4875 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка фасонных частей стальных сварных |  |  | Т | -0.33 | -3.24 | -5.41 | -2 | -0.1 | -15.54 | -1.04 |  |  |  | 1 |  |  | -16.56 | -19.76 | -20.66 | 0 | -20.66 | -23.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.41
[5 empty] | -0.0007 | -2.3 | -0.75 | -0.27 | -2.13 | -0.09 |  |  |  |  | -16.58 |  | 0.02 |  | -3.31 | -19.87 |  |  | -20.78 | -2.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.27
4876 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка хризотилцементных с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм |  |  | КМ | -0.12 | -0.06 | -4.03 | -0.67 | -0.04 | -6.74 | -0.35 |  |  |  | 1 |  |  | -7.08 | -8.46 | -8.85 | 0 | -8.85 | -10.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.03
[5 empty] | -0.0003 | -1.01 | -0.01 | -0.19 | -0.71 | -0.03 |  |  |  |  | -7.09 |  | 0.01 |  | -1.42 | -8.5 |  |  | -8.89 | -1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
4877 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм |  |  | КМ | -0.22 | -0.95 | -7.19 | -1.21 | -0.06 | -12.64 | -0.63 |  |  |  | 1 |  |  | -13.26 | -15.84 | -16.56 | 0 | -16.56 | -18.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.19
[5 empty] | -0.0003 | -1.52 | -0.32 | -0.36 | -1.29 | -0.06 |  |  |  |  | -13.27 |  | 0.01 |  | -2.65 | -15.91 |  |  | -16.63 | -2.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.36
4878 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 150 мм |  |  | КМ | -0.1 | -0.49 | -4.79 | -0.56 | -0.03 | -7.42 | -0.29 |  |  |  | 1 |  |  | -7.71 | -9.22 | -9.64 | 0 | -9.64 | -10.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.79
[5 empty] | -0.0001 | -0.7 | -0.15 | -0.23 | -0.59 | -0.03 |  |  |  |  | -7.71 |  |  |  | -1.54 | -9.25 |  |  | -9.67 | -1.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
4879 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка воронок диаметром 150 мм |  |  | ШТ | -0.85 | -0.12 | -17.82 | -4.46 | -0.23 | -35.71 | -2.31 |  |  |  | 1 |  |  | -37.99 | -45.34 | -47.41 | 0 | -47.41 | -53.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.82
[5 empty] | -0.54 | -6.71 | -0.08 | -1.41 | -4.75 | -0.21 |  |  |  |  | -38.02 |  | 0.03 |  | -7.6 | -45.59 |  |  | -47.67 | -6.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.41
4880 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка гильз диаметром 250 мм |  |  | КМ | -0.12 | -0.87 | -20.25 | -0.72 | -0.04 | -24.53 | -0.37 |  |  |  | 1 |  |  | -24.89 | -29.83 | -31.19 | 0 | -31.19 | -35.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -20.25
[5 empty] | -0.0002 | -0.89 | -0.2 | -0.97 | -0.76 | -0.03 |  |  |  |  | -24.9 |  | 0.01 |  | -4.98 | -29.87 |  |  | -31.23 | -4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.97
4881 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка гильз при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм |  |  | САЛЬНИК | -1.24 | -0.03 | -71.43 | -6.7 | -0.35 | -101.79 | -3.47 |  |  |  | 1 |  |  | -105.21 | -125.88 | -131.63 | 0 | -131.63 | -148.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -71.43
[5 empty] | -0.36 | -10.18 | -0.02 | -5.66 | -7.13 | -0.31 |  |  |  |  | -105.26 |  | 0.05 |  | -21.04 | -126.25 |  |  | -132.02 | -16.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.66
4882 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка отверстй бетоном |  |  | М3 | -0.07 | -0.07 | -2.29 | -0.38 | -0.02 | -3.93 | -0.2 |  |  |  | 1 |  |  | -4.13 | -4.93 | -5.16 | 0 | -5.16 | -5.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.29
[5 empty] | -0.02 | -0.56 | -0.02 | -0.18 | -0.41 | -0.02 |  |  |  |  | -4.13 |  |  |  | -0.83 | -4.96 |  |  | -5.19 | -0.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.18
4883 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб до 50 мм |  |  | КМ | -0.72 | -3.02 | -14.48 | -3.97 | -0.21 | -31.7 | -2.05 |  |  |  | 1 |  |  | -33.72 | -40.25 | -42.09 | 0 | -42.09 | -47.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.48
[5 empty] | -0.0011 | -4.87 | -1.17 | -0.75 | -4.22 | -0.18 |  |  |  |  | -33.75 |  | 0.03 |  | -6.74 | -40.46 |  |  | -42.31 | -5.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.75
4884 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 |  |  | М2 | -0.04 | -0.02 | -0.23 | -0.24 | -0.01 | -1.14 | -0.12 |  |  |  | 1 |  |  | -1.26 | -1.5 | -1.57 | 0 | -1.57 | -1.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.23
[5 empty] | -0.64 | -0.36 |  | -0.02 | -0.25 | -0.01 |  |  |  |  | -1.26 |  |  |  | -0.25 | -1.51 |  |  | -1.58 | -0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
4885 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой |  |  | М2 | -0.02 | -0.02 | -0.57 | -0.11 | -0.01 | -1.06 | -0.06 |  |  |  | 1 |  |  | -1.12 | -1.33 | -1.39 | 0 | -1.39 | -1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.57
[5 empty] | -0.64 | -0.17 |  | -0.05 | -0.12 | -0.01 |  |  |  |  | -1.12 |  |  |  | -0.22 | -1.34 |  |  | -1.4 | -0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.05
4886 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 |  |  | М | -0.31 | -0.36 | -0.02 | -1.76 | -0.09 | -5.95 | -0.87 |  |  |  | 1 |  |  | -6.81 | -8.08 | -8.45 | 0 | -8.45 | -9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.02
[5 empty] | -0.918 | -2.36 | -0.2 |  | -1.28 | -0.08 |  |  |  |  | -6.82 |  | 0.01 |  | -1.36 | -8.17 |  |  | -8.54 | -1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4887 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопрово |  |  | М | -0.22 | -0.24 | -32.13 | -1.23 | -0.06 | -38.82 | -0.61 |  |  |  | 1 |  |  | -39.42 | -47.24 | -49.4 | 0 | -49.4 | -55.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | -32.13
[5 empty] | -0.45 | -1.66 | -0.13 | -2.55 | -0.9 | -0.05 |  |  |  |  | -39.43 |  | 0.01 |  | -7.88 | -47.3 |  |  | -49.46 | -6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.55
4888 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 исключается из локальной сметы n 321 установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-25 |  |  | Т | -1.44 | -13.87 | -1.81 | -8.6 | -0.45 | -44.3 | -4.45 |  |  |  | 1 |  |  | -48.68 | -57.94 | -60.59 | 0 | -60.59 | -68.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.81
[5 empty] | -0.003 | -9.88 | -3.21 | -0.14 | -9.15 | -0.4 |  |  |  |  | -48.75 |  | 0.07 |  | -9.74 | -58.42 |  |  | -61.09 | -7.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.14
4889 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 сборка клапана захлопки массой до 20 кг |  |  | Т | -0.14 | -0.26 | -21.65 | -0.8 | -0.04 | -26.06 | -0.41 |  |  |  | 1 |  |  | -26.46 | -31.7 | -33.15 | 0 | -33.15 | -37.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -21.65
[5 empty] | -0.003 | -1.16 | -0.05 | -1.26 | -0.85 | -0.04 |  |  |  |  | -26.47 |  | 0.01 |  | -5.29 | -31.75 |  |  | -33.2 | -4.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.26
4890 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы добавляется к локальной смете n 23 замленые работы учтены в разделе крн2 протяженность тепловой сети в канеле 2х108х4,0-42 м прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давл |  |  | КМ | 3.5 | 14.94 | 890.25 | 19.7 | 1.03 | 1015.19 | 10.19 |  |  |  | 1 |  |  | 1025.23 | 1229.18 | 1285.35 | 0 | 1285.35 | 1451.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 890.25
[5 empty] | 0.0051 | 24.97 | 5.01 | 42.44 | 20.95 | 0.91 |  |  |  |  | 1025.38 |  | -0.15 |  | 205.05 | 1230.28 |  |  | 1286.5 | 164.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.44
4891 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм |  |  | СТЫК | 21.06 | 4.29 | 168.51 | 121.58 | 6.37 | 634.07 | 62.9 |  |  |  | 1 |  |  | 696.01 | 828.49 | 866.35 | 0 | 866.35 | 985.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.51
[5 empty] | 2.7 | 185 |  | 13.42 | 129.3 | 5.6 |  |  |  |  | 696.97 |  | -0.96 |  | 139.2 | 835.21 |  |  | 873.38 | 111.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.42
4892 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка кранов шаровых диаметром 100 мм |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.82 | 5.5 | 24.71 | 4.63 | 0.24 | 46.96 | 2.39 |  |  |  | 1 |  |  | 49.31 | 58.92 | 61.61 | 0 | 61.61 | 69.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.71
[5 empty] | 0.18 | 5.55 | 1.49 | 1.2 | 4.92 | 0.21 |  |  |  |  | 49.35 |  | -0.04 |  | 9.86 | 59.17 |  |  | 61.87 | 7.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.2
4893 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка кранов шаровых диаметром 25 мм |  |  | КОМПЛЕКТ | 1.4 | 9.51 | 24.47 | 7.94 | 0.42 | 62.53 | 4.11 |  |  |  | 1 |  |  | 66.58 | 79.45 | 83.08 | 0 | 83.08 | 94.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.47
[5 empty] | 0.54 | 9.44 | 2.64 | 1.94 | 8.44 | 0.37 |  |  |  |  | 66.64 |  | -0.06 |  | 13.32 | 79.9 |  |  | 83.55 | 10.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.94
4894 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных |  |  | Т | 0.24 | 2.31 | 5.29 | 1.44 | 0.08 | 12.63 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 13.36 | 15.95 | 16.68 | 0 | 16.68 | 18.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.29
[5 empty] | 0.0005 | 1.65 | 0.54 | 0.26 | 1.53 | 0.07 |  |  |  |  | 13.37 |  | -0.01 |  | 2.67 | 16.03 |  |  | 16.76 | 2.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
4895 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка хризотилцементных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм |  |  | КМ | 0.12 | 0.06 | 4.03 | 0.67 | 0.04 | 6.74 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 7.08 | 8.46 | 8.85 | 0 | 8.85 | 10.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.03
[5 empty] | 0.0003 | 1.01 | 0.01 | 0.19 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 7.09 |  | -0.01 |  | 1.42 | 8.5 |  |  | 8.89 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
4896 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108 мм |  |  | М | 0.22 | 0.2 | 6.8 | 1.25 | 0.07 | 11.9 | 0.65 |  |  |  | 1 |  |  | 12.54 | 14.98 | 15.66 | 0 | 15.66 | 17.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.8
[5 empty] | 0.27 | 1.86 | 0.04 | 0.33 | 1.33 | 0.06 |  |  |  |  | 12.55 |  | -0.01 |  | 2.51 | 15.05 |  |  | 15.73 | 2.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.33
4897 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159 мм |  |  | М | 0.11 | 0.08 | 4.8 | 0.6 | 0.03 | 7.31 | 0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 7.62 | 9.11 | 9.53 | 0 | 9.53 | 10.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8
[5 empty] | 0.09 | 0.9 | 0.02 | 0.23 | 0.64 | 0.03 |  |  |  |  | 7.62 |  |  |  | 1.52 | 9.14 |  |  | 9.56 | 1.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
4898 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм |  |  | Т | 1.44 | 13.87 | 1.81 | 8.6 | 0.45 | 44.3 | 4.45 |  |  |  | 1 |  |  | 48.68 | 57.94 | 60.59 | 0 | 60.59 | 68.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.81
[5 empty] | 0.003 | 9.88 | 3.21 | 0.14 | 9.15 | 0.4 |  |  |  |  | 48.75 |  | -0.07 |  | 9.74 | 58.42 |  |  | 61.09 | 7.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
4899 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы сборка клапана захлопки массой до 20 кг |  |  | Т | 0.14 | 0.26 | 18.19 | 0.8 | 0.04 | 22.4 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 22.8 | 27.31 | 28.56 | 0 | 28.56 | 32.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.19
[5 empty] | 0.003 | 1.16 | 0.05 | 1.06 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 22.81 |  | -0.01 |  | 4.56 | 27.36 |  |  | 28.61 | 3.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.06
4900 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка воронок диаметром 150 мм |  |  | ШТ | 0.85 | 0.12 | 8.47 | 4.46 | 0.23 | 25.62 | 2.31 |  |  |  | 1 |  |  | 27.9 | 33.23 | 34.75 | 0 | 34.75 | 39.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.47
[5 empty] | 0.54 | 6.71 | 0.08 | 0.67 | 4.75 | 0.21 |  |  |  |  | 27.93 |  | -0.03 |  | 5.58 | 33.48 |  |  | 35.01 | 4.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
4901 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка гильз из стальных элестросварных труб диаметром диаметром 273 мм |  |  | КМ | 0.12 | 0.72 | 20.17 | 0.7 | 0.04 | 24.25 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 24.6 | 29.48 | 30.83 | 0 | 30.83 | 34.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.17
[5 empty] | 0.0002 | 0.89 | 0.17 | 0.96 | 0.74 | 0.03 |  |  |  |  | 24.61 |  | -0.01 |  | 4.92 | 29.52 |  |  | 30.87 | 3.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.96
4902 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.01 |  |  | -0.07 |  | -0.24 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.27 | -0.32 | -0.33 | 0 | -0.33 | -0.38 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.18 | -0.1 |  |  | -0.07 | [5 empty] | -0.27 |  |  |  | -0.05 | -0.32 |  |  | -0.33 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4903 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм |  |  | САЛЬНИК | 1.48 | 0.08 | 101.3 | 7.97 | 0.42 | 138.7 | 4.12 |  |  |  | 1 |  |  | 142.76 | 170.87 | 178.68 | 0 | 178.68 | 202.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.3
[5 empty] | 0.36 | 12.07 | 0.05 | 8.02 | 8.47 | 0.37 |  |  |  |  | 142.82 |  | -0.06 |  | 28.55 | 171.31 |  |  | 179.14 | 22.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.02
4904 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы заделка отверстй бетоном |  |  | М3 | 0.07 | 0.07 | 2.29 | 0.38 | 0.02 | 3.93 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 4.13 | 4.93 | 5.16 | 0 | 5.16 | 5.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.29
[5 empty] | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.18 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 4.13 |  |  |  | 0.83 | 4.96 |  |  | 5.19 | 0.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
4905 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм |  |  | М | 0.66 | 0.44 | 12.28 | 4.53 | 0.19 | 27.83 | 1.9 |  |  |  | 1 |  |  | 29.7 | 35.44 | 37.06 | 0 | 37.06 | 42.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.28
[5 empty] | 1.08 | 5.5 | 0.09 | 0.61 | 4.11 | 0.17 |  |  |  |  | 29.73 |  | -0.03 |  | 5.94 | 35.64 |  |  | 37.27 | 4.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.61
4906 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм |  |  | М | -0.06 |  |  | -0.39 | -0.02 | -1.45 | -0.2 |  |  |  | 1 |  |  | -1.65 | -1.96 | -2.05 | 0 | -2.05 | -2.33 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.08 | -0.6 |  |  | -0.42 | -0.02 |  |  |  |  | -1.65 |  |  |  | -0.33 | -1.98 |  |  | -2.07 | -0.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4907 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 1.14 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.26 | 1.5 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23
[5 empty] | 0.64 | 0.36 |  | 0.02 | 0.25 | 0.01 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 0.25 | 1.51 |  |  | 1.58 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4908 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой |  |  | М2 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | 0.11 | 0.01 | 1.06 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 1.12 | 1.33 | 1.39 | 0 | 1.39 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57
[5 empty] | 0.64 | 0.17 |  | 0.05 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 0.22 | 1.34 |  |  | 1.4 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
4909 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13) |  |  | М3 | 0.55 | 0.07 | 22.55 | 3.12 | 0.16 | 34.48 | 1.54 |  |  |  | 1 |  |  | 36 | 43.03 | 45 | 0 | 45 | 50.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.55
[5 empty] | 0.0334 | 4.5 | 0.04 | 1.67 | 2.27 | 0.14 |  |  |  |  | 36.02 |  | -0.02 |  | 7.2 | 43.2 |  |  | 45.18 | 5.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.67
смета 6.832. |  | 46. 21-7-крн2-с1 доп. 1 конструкции железобетонные на тепловых сетях (7 очередь)(дополнительно к локальной смете n99) встроенные помещения стадия с |  |  |  | 25.8 | 188.69 | 294.9 | 129.58 | 6.78 | 1276.98 | 67.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1343.09 | 1604.53 | 1677.85 | 0 | 1677.85 | 1901.16 |  |  |  |  | 294.9 | 0 | 0
[6 empty] | 142.24 | 55.27 | 371.07 | 137.75 | 5.97 |  | 0 | 0 |  | 1344.12 | 0 | -1.03 | 0 | 268.63 | 1611.72 | 7.51 | 0 | 1685.36 | 215.8 |  |  |  |  | 181.49 | 0 | 0
4910 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы добавляется к локальной смете n99 |  |  | М3 | 2.25 | 59.42 |  | 12.79 | 0.67 | 90.03 | 6.62 |  |  |  | 1 |  |  | 96.55 | 115.15 | 120.41 | 0 | 120.41 | 136.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 49.1 | 2.96 | 16.5 |  | 13.6 | 0.59 |  |  |  |  | 96.65 |  | -0.1 |  | 19.31 | 115.86 |  |  | 121.15 | 15.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4911 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную |  |  | М3 | 3.2 |  |  | 14.84 | 0.78 | 54.66 | 7.68 |  |  |  | 1 |  |  | 62.22 | 73.85 | 77.22 | 0 | 77.22 | 88.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.49 | 22.58 |  |  | 15.78 | 0.68 |  |  |  |  | 62.34 |  | -0.12 |  | 12.44 | 74.66 |  |  | 78.07 | 10 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4912 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перемещение грунта во временный отвол бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.43 | 13.9 |  | 2.54 | 0.13 | 19.39 | 1.31 |  |  |  | 1 |  |  | 20.68 | 24.67 | 25.8 | 0 | 25.8 | 29.29 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 31.9 |  | 3.86 |  | 2.7 | 0.12 |  |  |  |  | 20.7 |  | -0.02 |  | 4.14 | 24.82 |  |  | 25.96 | 3.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4913 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перемещение грунта во временный отвол бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.36 | 11.89 |  | 2.17 | 0.11 | 16.58 | 1.12 |  |  |  | 1 |  |  | 17.68 | 21.1 | 22.06 | 0 | 22.06 | 25.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 31.9 |  | 3.3 |  | 2.31 | 0.1 |  |  |  |  | 17.7 |  | -0.02 |  | 3.54 | 21.22 |  |  | 22.19 | 2.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4914 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы |  |  | М3 | 1.1 | 26.7 |  | 6.18 | 0.32 | 42.06 | 3.2 |  |  |  | 1 |  |  | 45.21 | 53.92 | 56.38 | 0 | 56.38 | 63.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 17.2 | 2 | 7.41 |  | 6.58 | 0.28 |  |  |  |  | 45.26 |  | -0.05 |  | 9.04 | 54.25 |  |  | 56.73 | 7.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4915 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км |  |  | Т | [5 empty] | 189.58 |  |  |  |  | 1 |  |  | 189.58 | 227.5 | 237.9 | 0 | 237.9 | 268.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 33.3765 |  |  | 189.58 | [6 empty] | 189.58 |  |  |  | 37.92 | 227.5 |  |  | 237.9 | 30.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4916 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 | 0.14 | 2.58 | 0.01 | 0.78 | 0.04 | 4.75 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 5.14 | 6.12 | 6.4 | 0 | 6.4 | 7.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 17.2 | 0.47 | 0.72 |  | 0.83 | 0.04 |  |  |  |  | 5.15 |  | -0.01 |  | 1.03 | 6.17 |  |  | 6.45 | 0.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4917 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 11.04 |  | 114.23 | 51.18 | 2.68 | 446.98 | 26.48 |  |  |  | 1 |  |  | 473.06 | 564.84 | 590.65 | 0 | 590.65 | 669.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.23
[5 empty] | 9.77 | 77.87 |  | 144.24 | 54.42 | 2.36 |  |  |  |  | 473.46 |  | -0.4 |  | 94.61 | 567.67 |  |  | 593.61 | 76.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 144.24
4918 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.3 | 9.74 |  | 1.77 | 0.09 | 13.57 | 0.92 |  |  |  | 1 |  |  | 14.48 | 17.28 | 18.07 | 0 | 18.07 | 20.49 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 31.9 |  | 2.7 |  | 1.89 | 0.08 |  |  |  |  | 14.49 |  | -0.01 |  | 2.9 | 17.38 |  |  | 18.17 | 2.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4919 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м (до 20м), грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.44 | 14.44 |  | 2.64 | 0.14 | 20.14 | 1.36 |  |  |  | 1 |  |  | 21.48 | 25.63 | 26.8 | 0 | 26.8 | 30.42 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 31.9 |  | 4.01 |  | 2.8 | 0.12 |  |  |  |  | 21.5 |  | -0.02 |  | 4.3 | 25.78 |  |  | 26.96 | 3.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4920 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 2.37 | 26.05 |  | 12.29 | 0.64 | 61.76 | 6.36 |  |  |  | 1 |  |  | 68.02 | 80.94 | 84.64 | 0 | 84.64 | 96.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 9.57 | 9.14 | 9.56 |  | 13.07 | 0.57 |  |  |  |  | 68.12 |  | -0.1 |  | 13.6 | 81.62 |  |  | 85.35 | 10.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4921 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | 0.35 | 11.78 |  | 2.22 | 0.12 | 16.58 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 17.71 | 21.13 | 22.1 | 0 | 22.1 | 25.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 22.3 |  | 3.38 |  | 2.36 | 0.1 |  |  |  |  | 17.73 |  | -0.02 |  | 3.54 | 21.25 |  |  | 22.23 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4922 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см |  |  | М3 | 0.05 | 1.12 |  | 0.05 | 0.01 | 1.19 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1.33 | 1.58 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1.89 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 22.3 |  | 0.42 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 0.27 | 1.6 |  |  | 1.67 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4923 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется к локальной смете n99 устройство песчаного основания |  |  | М3 | 1.05 | 1.21 | 8.25 | 4.86 | 0.25 | 50.15 | 2.52 |  |  |  | 1 |  |  | 52.63 | 62.89 | 65.76 | 0 | 65.76 | 74.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.25
[5 empty] | 0.9909 | 6.85 | 0.55 | 23.34 | 5.17 | 0.22 |  |  |  |  | 52.67 |  | -0.04 |  | 10.53 | 63.16 |  |  | 66.04 | 8.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.34
4924 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты |  |  | М3 | 1.55 | 7.68 | 178.65 | 8.53 | 0.45 | 231.31 | 4.41 |  |  |  | 1 |  |  | 235.65 | 282.31 | 295.21 | 0 | 295.21 | 333.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.65
[5 empty] | 0.35 | 10.7 | 2.28 | 15.84 | 9.07 | 0.39 |  |  |  |  | 235.72 |  | -0.07 |  | 47.13 | 282.78 |  |  | 295.7 | 37.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.84
4925 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры установка опорных уголков |  |  | Т | 0.07 | 0.24 | 11.61 | 0.37 | 0.02 | 13.2 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 13.39 | 16.04 | 16.77 | 0 | 16.77 | 18.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.61
[5 empty] | 0.0046 | 0.5 | 0.07 | 0.04 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 13.39 |  |  |  | 2.68 | 16.07 |  |  | 16.8 | 2.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4926 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |  | 0.35 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07
[5 empty] | 0.2 | 0.11 |  | 0.01 | 0.08 | [5 empty] | 0.39 |  |  |  | 0.08 | 0.47 |  |  | 0.49 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4927 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.28 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[5 empty] | 0.2 | 0.07 |  | 0.01 | 0.05 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.06 | 0.36 |  |  | 0.38 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4928 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры монолитные участки из бетона с16/20 |  |  | М3 | 2.1 | 3.15 | 28.09 | 10.93 | 0.57 | 72.76 | 5.65 |  |  |  | 1 |  |  | 78.32 | 93.38 | 97.65 | 0 | 97.65 | 110.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.09
[5 empty] | 0.19 | 15.7 | 0.93 | 2.2 | 11.62 | 0.5 |  |  |  |  | 78.41 |  | -0.09 |  | 15.66 | 93.98 |  |  | 98.28 | 12.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.2
4929 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается из локальной сметы n99 окраска свободной от оклеечной изоляции поверхности битумно-полимерной мастикой |  |  | М2 | -1.25 | -0.87 | -62.02 | -6.97 | -0.36 | -93.26 | -3.6 |  |  |  | 1 |  |  | -96.81 | -115.79 | -121.08 | 0 | -121.08 | -137.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -62.02
[5 empty] | -5.27 | -10.39 | -0.21 | -4.92 | -7.41 | -0.32 |  |  |  |  | -96.86 |  | 0.05 |  | -19.36 | -116.17 |  |  | -121.48 | -15.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.92
4930 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется к локальной смете n99 окраска свободной от оклеечной изоляции поверхности битумно-полимерной мастикой м |  |  | М2 | 1.43 | 1 | 59.08 | 8.01 | 0.42 | 94.04 | 4.14 |  |  |  | 1 |  |  | 98.12 | 117.3 | 122.66 | 0 | 122.66 | 138.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.08
[5 empty] | 6.06 | 11.95 | 0.24 | 4.69 | 8.52 | 0.37 |  |  |  |  | 98.18 |  | -0.06 |  | 19.62 | 117.74 |  |  | 123.12 | 15.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.69
4931 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется слой грунтовки из расценки е8-4-7 |  |  | М2 | 0.24 |  |  | 1.13 | 0.06 | 4.16 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 4.73 | 5.62 | 5.88 | 0 | 5.88 | 6.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.27 | 1.72 |  |  | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 4.74 |  | -0.01 |  | 0.95 | 5.68 |  |  | 5.94 | 0.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4932 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры гидроизоляция плит перекрытия исключается из локальной сметы n99 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм |  |  | М2 | -0.47 | -0.13 | -1.78 | -2.21 | -0.12 | -10.17 | -1.15 |  |  |  | 1 |  |  | -11.3 | -13.44 | -14.05 | 0 | -14.05 | -15.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.78
[5 empty] | -1.07 | -3.33 | -0.04 | -0.14 | -2.36 | -0.1 |  |  |  |  | -11.32 |  | 0.02 |  | -2.26 | -13.56 |  |  | -14.18 | -1.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.14
4933 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется до толщины 30 мм |  |  | М2 | -0.03 | -0.03 | -0.83 | -0.14 | -0.01 | -1.43 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | -1.5 | -1.79 | -1.87 | 0 | -1.87 | -2.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.83
[5 empty] | -1.07 | -0.2 | -0.02 | -0.06 | -0.15 | -0.01 |  |  |  |  | -1.5 |  |  |  | -0.3 | -1.8 |  |  | -1.88 | -0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.06
4934 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство гидроизоляции в 2 слоя г-пх-бэ пп/пп-3. 5 (л. 2 примеч. 4) |  |  | М2 | -0.61 | -0.04 | -26.72 | -2.92 | -0.15 | -39.64 | -1.51 |  |  |  | 1 |  |  | -41.13 | -49.2 | -51.45 | 0 | -51.45 | -58.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | -26.72
[5 empty] | -1.54 | -4.44 |  | -2.14 | -3.1 | -0.13 |  |  |  |  | -41.15 |  | 0.02 |  | -8.23 | -49.36 |  |  | -51.62 | -6.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.14
4935 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется слой грунтовки к локальной смете n99 слой грунтовки к расценки е11-4-11тование наружных поверхностей ст |  |  | М2 | 0.07 |  |  | 0.33 | 0.02 | 1.22 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1.39 | 1.64 | 1.71 | 0 | 1.71 | 1.97 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.54 | 0.5 |  |  | 0.35 | 0.02 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 0.28 | 1.67 |  |  | 1.74 | 0.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4936 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается из локальной сметы n99 защитный слой из гравия |  |  | М2 | -0.4 | -1.15 | -13.84 | -1.91 | -0.1 | -23.26 | -0.99 |  |  |  | 1 |  |  | -24.23 | -28.97 | -30.29 | 0 | -30.29 | -34.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13.84
[5 empty] | -1.26 | -2.52 | -0.39 | -1.62 | -2.03 | -0.09 |  |  |  |  | -24.25 |  | 0.02 |  | -4.85 | -29.08 |  |  | -30.41 | -3.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.62
объект 7 |  | Сети электроснабжения (7 оч) |  |  |  | 95.94 | 546.7 | 6979.74 | 483.53 | 27.22 | 9570.84 | 268.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9835.49 | 11773.86 | 12311.91 | 0 | 12311.91 | 13922.33 |  |  |  |  | 6979.74 | 0 | 0
[6 empty] | 629.91 | 160.49 | 498.99 | 380.8 | 23.95 |  | 0 | 0 |  | 9839.56 | 0 | -4.07 | 0 | 1967.1 | 11802.59 | 30.05 | 0 | 12341.96 | 1580.37 |  |  |  |  | 454.25 | 0 | 0
смета 7.91. |  | 46. 21-7 эс-с12 кабельные линии 0,4кв 7-я очередь встроенные помещения |  |  |  | 82.97 | 514.32 | 7257.59 | 418.9 | 23.6 | 9611.85 | 232.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9841.23 | 11784.58 | 12323.13 | 0 | 12323.13 | 13930.47 |  |  |  |  | 7257.59 | 0 | 0
[6 empty] | 535.62 | 149.55 | 512.16 | 328.91 | 20.75 |  | 0 | 0 |  | 9844.78 | 0 | -3.55 | 0 | 1968.25 | 11809.48 | 26.05 | 0 | 12349.18 | 1581.29 |  |  |  |  | 467.42 | 0 | 0
4937 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) |  |  | М3 | 0.91 | 20.45 |  | 5.2 | 0.27 | 32.84 | 2.69 |  |  |  | 1 |  |  | 35.49 | 42.3 | 44.23 | 0 | 44.23 | 50.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 10.6 | 1.15 | 6.76 |  | 5.53 | 0.24 |  |  |  |  | 35.53 |  | -0.04 |  | 7.1 | 42.59 |  |  | 44.53 | 5.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4938 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 4.76 |  |  | 22.08 | 1.16 | 81.33 | 11.42 |  |  |  | 1 |  |  | 92.58 | 109.87 | 114.89 | 0 | 114.89 | 131.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.66 | 33.59 |  |  | 23.48 | 1.02 |  |  |  |  | 92.75 |  | -0.17 |  | 18.52 | 111.1 |  |  | 116.18 | 14.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4939 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 0.55 | 11.49 |  | 3.06 | 0.16 | 19.09 | 1.58 |  |  |  | 1 |  |  | 20.65 | 24.61 | 25.73 | 0 | 25.73 | 29.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.5 | 0.99 | 3.66 |  | 3.25 | 0.14 |  |  |  |  | 20.67 |  | -0.02 |  | 4.13 | 24.78 |  |  | 25.91 | 3.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4940 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) перевозка на 20км |  |  | Т | [5 empty] | 44.74 |  |  |  |  | 1 |  |  | 44.74 | 53.69 | 56.14 | 0 | 56.14 | 63.33 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.8766 |  |  | 44.74 | [6 empty] | 44.74 |  |  |  | 8.95 | 53.69 |  |  | 56.14 | 7.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4941 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) работа на отвале |  |  | М3 | 0.04 | 0.68 | 12.31 | 0.2 | 0.01 | 95.33 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 95.44 | 114.52 | 119.75 | 0 | 119.75 | 135.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.31
[5 empty] | 4.5 | 0.12 | 0.19 | 81.78 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 95.44 |  |  |  | 19.09 | 114.53 |  |  | 119.76 | 15.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 81.78
4942 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.07 | 2.17 |  | 0.39 | 0.02 | 3.02 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 3.22 | 3.84 | 4.02 | 0 | 4.02 | 4.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.1 |  | 0.6 |  | 0.42 | 0.02 |  |  |  |  | 3.22 |  |  |  | 0.64 | 3.86 |  |  | 4.04 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4943 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.03 | 1.07 |  | 0.2 | 0.01 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 1.91 | 2 | 0 | 2 | 2.27 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.1 |  | 0.3 |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.32 | 1.92 |  |  | 2.01 | 0.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4944 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 1.75 | 19.27 |  | 9.09 | 0.48 | 45.69 | 4.7 |  |  |  | 1 |  |  | 50.32 | 59.88 | 62.62 | 0 | 62.62 | 71.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.08 | 6.76 | 7.07 |  | 9.67 | 0.42 |  |  |  |  | 50.39 |  | -0.07 |  | 10.06 | 60.38 |  |  | 63.14 | 8.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4945 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2 |  |  | 9.27 | 0.49 | 34.16 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 38.89 | 46.15 | 48.26 | 0 | 48.26 | 55.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.77 | 14.11 |  |  | 9.86 | 0.43 |  |  |  |  | 38.96 |  | -0.07 |  | 7.78 | 46.67 |  |  | 48.8 | 6.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4946 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 8.07 |  | 560.76 | 40.44 | 2.12 | 736.23 | 20.92 |  |  |  | 1 |  |  | 756.83 | 905.96 | 947.36 | 0 | 947.36 | 1071.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.76
[5 empty] | 0.0607 | 61.53 |  | 26.52 | 43 | 1.86 |  |  |  |  | 757.15 |  | -0.32 |  | 151.37 | 908.2 |  |  | 949.7 | 121.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.52
4947 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) огнезащитная обработка краской |  |  | М2 | 0.56 | 0.5 | 25.5 | 2.8 | 0.15 | 38.04 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 39.47 | 47.21 | 49.37 | 0 | 49.37 | 55.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5
[5 empty] | 1.19 | 3.96 | 0.3 | 2.02 | 2.98 | 0.13 |  |  |  |  | 39.49 |  | -0.02 |  | 7.89 | 47.36 |  |  | 49.53 | 6.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.02
4948 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) огнезащитная обработка лаком |  |  | М2 | 0.19 |  | 2.2 | 0.95 | 0.05 | 5.87 | 0.49 |  |  |  | 1 |  |  | 6.35 | 7.57 | 7.92 | 0 | 7.92 | 8.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2
[5 empty] | 1.19 | 1.45 |  | 0.17 | 1.01 | 0.04 |  |  |  |  | 6.36 |  | -0.01 |  | 1.27 | 7.62 |  |  | 7.97 | 1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
4949 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) шурфы* рытье шурфов |  |  | М3 | 2.9 |  |  | 13.46 | 0.7 | 49.57 | 6.96 |  |  |  | 1 |  |  | 56.42 | 66.96 | 70.02 | 0 | 70.02 | 79.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.41 | 20.48 |  |  | 14.31 | 0.62 |  |  |  |  | 56.53 |  | -0.11 |  | 11.28 | 67.7 |  |  | 70.79 | 9.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4950 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка шурфов |  |  | М3 | 1.59 |  |  | 7.39 | 0.39 | 27.22 | 3.82 |  |  |  | 1 |  |  | 30.98 | 36.77 | 38.45 | 0 | 38.45 | 43.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.41 | 11.24 |  |  | 7.86 | 0.34 |  |  |  |  | 31.04 |  | -0.06 |  | 6.2 | 37.18 |  |  | 38.88 | 4.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4951 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж*/ устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | М | 1.51 | 9.93 |  | 7.88 | 0.46 | 33.18 | 4.5 |  |  |  | 1 |  |  | 37.61 | 44.65 | 46.69 | 0 | 46.69 | 53.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 16.5 | 9.15 | 4.08 |  | 5.36 | 0.4 |  |  |  |  | 37.68 |  | -0.07 |  | 7.52 | 45.13 |  |  | 47.19 | 6.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4952 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 |  |  | М | 1.77 | 12.86 |  | 9.29 | 0.54 | 39.81 | 5.3 |  |  |  | 1 |  |  | 45.03 | 53.47 | 55.91 | 0 | 55.91 | 63.74 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 49.51 | 10.33 | 5.26 |  | 6.32 | 0.47 |  |  |  |  | 45.11 |  | -0.08 |  | 9.01 | 54.04 |  |  | 56.51 | 7.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4953 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 2.69 | 47.7 |  | 14.75 | 0.85 | 83.07 | 8.42 |  |  |  | 1 |  |  | 91.36 | 108.73 | 113.7 | 0 | 113.7 | 129.33 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 16.5 | 8.98 | 15.78 |  | 10.04 | 0.75 |  |  |  |  | 91.49 |  | -0.13 |  | 18.27 | 109.63 |  |  | 114.64 | 14.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4954 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее |  |  | М | 4.6 | 85.93 | 91.54 | 25.34 | 1.46 | 244.06 | 14.46 |  |  |  | 1 |  |  | 258.3 | 308.41 | 322.5 | 0 | 322.5 | 365.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.54
[5 empty] | 49.51 | 14.1 | 28.43 | 7.16 | 17.24 | 1.29 |  |  |  |  | 258.52 |  | -0.22 |  | 51.66 | 309.96 |  |  | 324.12 | 41.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.16
4955 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (авббшв 4х185) |  |  | М | 8.24 | 87.11 | 11.7 | 41.01 | 2.37 | 220.62 | 23.41 |  |  |  | 1 |  |  | 243.67 | 289.91 | 303.16 | 0 | 303.16 | 344.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.7
[5 empty] | 27.94 | 47.77 | 21.08 | 0.67 | 27.91 | 2.08 |  |  |  |  | 244.03 |  | -0.36 |  | 48.73 | 292.4 |  |  | 305.76 | 39.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
4956 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж авббшв 4х185 в трубе |  |  | М | 8.35 | 35.22 | 10.27 | 42.81 | 2.47 | 184.46 | 24.43 |  |  |  | 1 |  |  | 208.52 | 247.61 | 258.93 | 0 | 258.93 | 295.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.27
[5 empty] | 27.34 | 61.83 | 10.03 | 0.55 | 29.13 | 2.18 |  |  |  |  | 208.89 |  | -0.37 |  | 41.7 | 250.22 |  |  | 261.66 | 33.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
4957 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж авббшв 4х185 в канале тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 2.97 | 9 | 0.52 | 39.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 0.16 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4958 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж авббшв 4х185 по конструкциям в тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 2.97 | 9 | 0.52 | 39.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 0.16 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4959 | Ж6-60-10 | Кабель силовой марки авббшв 4х185-1 с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлорида, с четырьмя жилами сечением 185 мм2, на напряжение 1 кв |  |  | М |  |  | 2283.44 |  |  | 2404.92 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2404.92 | 2885.9 | 3017.79 | 0 | 3017.79 | 3404.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2283.44
[5 empty] | 70 |  |  | 121.48 | [6 empty] | 2404.92 |  |  |  | 480.98 | 2885.9 |  |  | 3017.79 | 386.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 121.48
4960 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (апвббшв 4х185) |  |  | М | 10.32 | 109.15 | 14.67 | 51.39 | 2.97 | 276.45 | 29.33 |  |  |  | 1 |  |  | 305.33 | 363.26 | 379.86 | 0 | 379.86 | 432.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.67
[5 empty] | 35.01 | 59.85 | 26.42 | 0.84 | 34.97 | 2.61 |  |  |  |  | 305.78 |  | -0.45 |  | 61.07 | 366.4 |  |  | 383.14 | 49.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
4961 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж апвббшв 4х185 в трубе |  |  | М | 10.18 | 42.95 | 12.53 | 52.2 | 3.02 | 224.95 | 29.79 |  |  |  | 1 |  |  | 254.29 | 301.97 | 315.77 | 0 | 315.77 | 359.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.53
[5 empty] | 33.34 | 75.4 | 12.23 | 0.67 | 35.53 | 2.65 |  |  |  |  | 254.74 |  | -0.45 |  | 50.86 | 305.15 |  |  | 319.1 | 40.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
4962 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж апвббшв 4х185 в канале тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 2.97 | 9 | 0.52 | 39.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 0.16 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4963 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж апвббшв 4х185 по конструкциям в тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 2.97 | 9 | 0.52 | 39.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 0.16 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4964 | Ж6-60-10 | Кабель апвббшв 4х185 |  |  | М |  |  | 3991.63 |  |  | 4204.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4204.17 | 5045 | 5275.56 | 0 | 5275.56 | 5951.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3991.63
[5 empty] | 83.35 |  |  | 212.54 | [6 empty] | 4204.17 |  |  |  | 840.83 | 5045 |  |  | 5275.56 | 675.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 212.54
4965 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-в-150/240 |  |  | ШТ | 4.85 | 0.24 | 229.16 | 23.7 | 1.37 | 323.97 | 13.53 |  |  |  | 1 |  |  | 337.29 | 403.31 | 421.74 | 0 | 421.74 | 477.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229.16
[5 empty] | 2.6672 | 39.79 |  | 12.38 | 16.13 | 1.2 |  |  |  |  | 337.5 |  | -0.21 |  | 67.46 | 404.75 |  |  | 423.25 | 54.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.38
смета 7.92. |  | 46. 21-7 эс-с26 наружные заземляющие устройства 7-я очередь встроенные помещения |  |  |  | 15.3 | 43.39 | 258.81 | 76.06 | 4.22 | 574.42 | 41.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 615.48 | 734.12 | 767.67 | 0 | 767.67 | 871.24 |  |  |  |  | 258.81 | 0 | 0
[6 empty] | 109.25 | 13.28 | 14.7 | 64.27 | 3.72 |  | 0 | 0 |  | 616.09 | 0 | -0.61 | 0 | 123.1 | 738.58 | 4.66 | 0 | 772.33 | 98.91 |  |  |  |  | 14.7 | 0 | 0
4966 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3)/ протяженность трассы - 260м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимос |  |  | М3 | 0.54 | 11.96 |  | 3.04 | 0.16 | 19.2 | 1.57 |  |  |  | 1 |  |  | 20.75 | 24.73 | 25.86 | 0 | 25.86 | 29.38 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.2 | 0.67 | 3.95 |  | 3.23 | 0.14 |  |  |  |  | 20.77 |  | -0.02 |  | 4.15 | 24.9 |  |  | 26.04 | 3.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4967 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.79 |  |  | 12.95 | 0.68 | 47.7 | 6.7 |  |  |  | 1 |  |  | 54.3 | 64.44 | 67.38 | 0 | 67.38 | 76.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.56 | 19.7 |  |  | 13.77 | 0.6 |  |  |  |  | 54.4 |  | -0.1 |  | 10.86 | 65.16 |  |  | 68.13 | 8.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4968 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 груп |  |  | М3 | 0.06 | 1.89 |  | 0.35 | 0.02 | 2.65 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 2.83 | 3.37 | 3.52 | 0 | 3.52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.2 |  | 0.53 |  | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 2.83 |  |  |  | 0.57 | 3.4 |  |  | 3.55 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4969 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт |  |  | М3 | 0.03 | 0.94 |  | 0.17 | 0.01 | 1.31 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1.4 | 1.67 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.2 |  | 0.26 |  | 0.18 | 0.01 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0.28 | 1.68 |  |  | 1.76 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4970 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 1.54 | 16.99 |  | 8.01 | 0.42 | 40.27 | 4.14 |  |  |  | 1 |  |  | 44.35 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.24 | 5.96 | 6.23 |  | 8.52 | 0.37 |  |  |  |  | 44.41 |  | -0.06 |  | 8.87 | 53.22 |  |  | 55.65 | 7.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4971 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.76 |  |  | 8.17 | 0.43 | 30.1 | 4.23 |  |  |  | 1 |  |  | 34.27 | 40.67 | 42.53 | 0 | 42.53 | 48.51 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.56 | 12.43 |  |  | 8.69 | 0.38 |  |  |  |  | 34.33 |  | -0.06 |  | 6.85 | 41.12 |  |  | 43 | 5.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4972 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) монтаж*/ монтаж стали полосовой 25х4 |  |  | М | 7.41 | 10.64 | 193.8 | 37.47 | 2.16 | 343.48 | 21.39 |  |  |  | 1 |  |  | 364.55 | 435.18 | 455.07 | 0 | 455.07 | 516.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193.8
[5 empty] | 43.34 | 60.8 | 2.1 | 11.21 | 25.5 | 1.9 |  |  |  |  | 364.87 |  | -0.32 |  | 72.91 | 437.46 |  |  | 457.45 | 58.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.21
4973 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) монтаж трубы пэ63 |  |  | М | 1.17 | 0.97 | 65.01 | 5.9 | 0.34 | 89.71 | 3.37 |  |  |  | 1 |  |  | 93.03 | 111.28 | 116.37 | 0 | 116.37 | 131.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.01
[5 empty] | 6.44 | 9.69 | 0.21 | 3.49 | 4.01 | 0.3 |  |  |  |  | 93.08 |  | -0.05 |  | 18.61 | 111.64 |  |  | 116.75 | 14.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.49
смета 7.524. |  | 46. 21-7 эс-с12 доп. 1 дополнителные работы на кабельные линии 0,4кв 7-я очередь встроенные помещения дополнительно к лс n91 |  |  |  | -1.06 | 0 | -73.98 | -5.33 | -0.28 | -97.12 | -2.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -99.84 | -119.51 | -124.97 | 0 | -124.97 | -141.32 |  |  |  |  | -73.98 | 0 | 0
[6 empty] | -8.11 | 0 | -3.5 | -5.67 | -0.25 |  | 0 | 0 |  | -99.88 | 0 | 0.04 | 0 | -19.97 | -119.81 | -0.31 | 0 | -125.28 | -16.04 |  |  |  |  | -3.5 | 0 | 0
4974 | Ж6-60-10 | Из лс n91 исключается кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3)*/ строительные работы* |  |  | КАНАЛ-КМ | -1.06 |  | -73.98 | -5.33 | -0.28 | -97.12 | -2.76 |  |  |  | 1 |  |  | -99.84 | -119.51 | -124.97 | 0 | -124.97 | -141.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -73.98
[5 empty] | -0.008 | -8.11 |  | -3.5 | -5.67 | -0.25 |  |  |  |  | -99.88 |  | 0.04 |  | -19.97 | -119.81 |  |  | -125.28 | -16.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.5
смета 7.665. |  | 46. 21-7 эс-с12 кабельные линии 0,4кв 7-я очередь встроенные помещения дополнительно к лс n91 |  |  |  | -1.27 | -11.01 | -462.68 | -6.1 | -0.32 | -518.31 | -3.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -521.38 | -625.33 | -653.92 | 0 | -653.92 | -738.06 |  |  |  |  | -462.68 | 0 | 0
[6 empty] | -6.85 | -2.34 | -24.37 | -6.71 | -0.27 |  | 0 | 0 |  | -521.43 | 0 | 0.05 | 0 | -104.28 | -625.66 | -0.35 | 0 | -654.27 | -83.79 |  |  |  |  | -24.37 | 0 | 0
4975 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается/ строительные работы*/ устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | -1.33 |  | -92.47 | -6.66 | -0.35 | -121.39 | -3.45 |  |  |  | 1 |  |  | -124.79 | -149.38 | -156.21 | 0 | -156.21 | -176.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | -92.47
[5 empty] | -0.01 | -10.14 |  | -4.37 | -7.09 | -0.31 |  |  |  |  | -124.84 |  | 0.05 |  | -24.96 | -149.75 |  |  | -156.6 | -20.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.37
4976 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж*/ кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (авббшв 4х185) |  |  | М | -8.24 | -87.11 | -11.7 | -41.01 | -2.37 | -220.62 | -23.41 |  |  |  | 1 |  |  | -243.67 | -289.91 | -303.16 | 0 | -303.16 | -344.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11.7
[5 empty] | -27.94 | -47.77 | -21.08 | -0.67 | -27.91 | -2.08 |  |  |  |  | -244.03 |  | 0.36 |  | -48.73 | -292.4 |  |  | -305.76 | -39.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.67
4977 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж авббшв 4х185 в трубе |  |  | М | -8.35 | -35.22 | -10.27 | -42.81 | -2.47 | -184.46 | -24.43 |  |  |  | 1 |  |  | -208.52 | -247.61 | -258.93 | 0 | -258.93 | -295.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10.27
[5 empty] | -27.34 | -61.83 | -10.03 | -0.55 | -29.13 | -2.18 |  |  |  |  | -208.89 |  | 0.37 |  | -41.7 | -250.22 |  |  | -261.66 | -33.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.55
4978 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж авббшв 4х185 в канале тп |  |  | М | -1.76 | -6.9 | -2.97 | -9 | -0.52 | -39.39 | -5.13 |  |  |  | 1 |  |  | -44.44 | -52.78 | -55.19 | 0 | -55.19 | -62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.97
[5 empty] | -6.67 | -13.26 | -1.84 | -0.16 | -6.12 | -0.46 |  |  |  |  | -44.52 |  | 0.08 |  | -8.89 | -53.33 |  |  | -55.77 | -7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
4979 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж авббшв 4х185 по конструкциям в тп |  |  | М | -1.76 | -6.9 | -2286.41 | -9 | -0.52 | -2444.31 | -5.13 |  |  |  | 1 |  |  | -2449.36 | -2938.68 | -3072.98 | 0 | -3072.98 | -3467.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2286.41
[5 empty] | -6.67 | -13.26 | -1.84 | -121.64 | -6.12 | -0.46 |  |  |  |  | -2449.44 |  | 0.08 |  | -489.87 | -2939.23 |  |  | -3073.56 | -393.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -121.64
4980 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (апвббшв 4х185) |  |  | М | -10.32 | -109.15 | -14.67 | -51.39 | -2.97 | -276.45 | -29.33 |  |  |  | 1 |  |  | -305.33 | -363.26 | -379.86 | 0 | -379.86 | -432.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.67
[5 empty] | -35.01 | -59.85 | -26.42 | -0.84 | -34.97 | -2.61 |  |  |  |  | -305.78 |  | 0.45 |  | -61.07 | -366.4 |  |  | -383.14 | -49.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.84
4981 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж апвббшв 4х185 в трубе |  |  | М | -10.18 | -42.95 | -12.53 | -52.2 | -3.02 | -224.95 | -29.79 |  |  |  | 1 |  |  | -254.29 | -301.97 | -315.77 | 0 | -315.77 | -359.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.53
[5 empty] | -33.34 | -75.4 | -12.23 | -0.67 | -35.53 | -2.65 |  |  |  |  | -254.74 |  | 0.45 |  | -50.86 | -305.15 |  |  | -319.1 | -40.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.67
4982 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж апвббшв 4х185 в канале тп |  |  | М | -1.76 | -6.9 | -2.97 | -9 | -0.52 | -39.39 | -5.13 |  |  |  | 1 |  |  | -44.44 | -52.78 | -55.19 | 0 | -55.19 | -62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.97
[5 empty] | -6.67 | -13.26 | -1.84 | -0.16 | -6.12 | -0.46 |  |  |  |  | -44.52 |  | 0.08 |  | -8.89 | -53.33 |  |  | -55.77 | -7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
4983 | Ж6-60-10 | Монтаж апвббшв 4х185 по конструкциям в тп |  |  | М | -1.76 | -6.9 | -2.97 | -9 | -0.52 | -39.39 | -5.13 |  |  |  | 1 |  |  | -44.44 | -52.78 | -55.19 | 0 | -55.19 | -62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.97
[5 empty] | -6.67 | -13.26 | -1.84 | -0.16 | -6.12 | -0.46 |  |  |  |  | -44.52 |  | 0.08 |  | -8.89 | -53.33 |  |  | -55.77 | -7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
4984 | Ж6-60-10 | Кабель апвббшв 4х185 |  |  | М |  |  | -3991.63 |  |  | -4204.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | -4204.17 | -5045 | -5275.56 | 0 | -5275.56 | -5951.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3991.63
[5 empty] | -83.35 |  |  | -212.54 | [6 empty] | -4204.17 |  |  |  | -840.83 | -5045 |  |  | -5275.56 | -675.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -212.54
4985 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3)* монтаж*/ кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (авбшв 4х185) |  |  | М | 7.45 | 78.78 | 10.59 | 37.09 | 2.14 | 199.53 | 21.17 |  |  |  | 1 |  |  | 220.38 | 262.19 | 274.17 | 0 | 274.17 | 311.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.59
[5 empty] | 25.27 | 43.2 | 19.07 | 0.6 | 25.24 | 1.89 |  |  |  |  | 220.7 |  | -0.32 |  | 44.08 | 264.46 |  |  | 276.54 | 35.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
4986 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж авбшв 4х185 в трубе |  |  | М | 9.16 | 38.66 | 11.28 | 46.98 | 2.71 | 202.46 | 26.82 |  |  |  | 1 |  |  | 228.87 | 271.78 | 284.2 | 0 | 284.2 | 323.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.28
[5 empty] | 30.01 | 67.87 | 11 | 0.6 | 31.97 | 2.39 |  |  |  |  | 229.28 |  | -0.41 |  | 45.77 | 274.64 |  |  | 287.19 | 36.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
4987 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж авбшв 4х185 в канале тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 2.97 | 9 | 0.52 | 39.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 0.16 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4988 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж авбшв 4х185 по конструкциям в тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 1916.45 | 9 | 0.52 | 2054.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 2059.44 | 2470.78 | 2583.69 | 0 | 2583.69 | 2915.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1916.45
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 101.68 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 2059.52 |  | -0.08 |  | 411.89 | 2471.33 |  |  | 2584.27 | 330.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 101.68
4989 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (апвббшв 4х185) |  |  | М | 9.34 | 98.74 | 13.27 | 46.49 | 2.69 | 250.09 | 26.53 |  |  |  | 1 |  |  | 276.22 | 328.63 | 343.65 | 0 | 343.65 | 391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.27
[5 empty] | 31.67 | 54.14 | 23.9 | 0.76 | 31.64 | 2.36 |  |  |  |  | 276.62 |  | -0.4 |  | 55.24 | 331.46 |  |  | 346.61 | 44.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.76
4990 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж апвббшв 4х185 в трубе |  |  | М | 11.2 | 47.24 | 13.78 | 57.41 | 3.32 | 247.4 | 32.77 |  |  |  | 1 |  |  | 279.67 | 332.1 | 347.28 | 0 | 347.28 | 395.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.78
[5 empty] | 36.67 | 82.93 | 13.45 | 0.73 | 39.07 | 2.92 |  |  |  |  | 280.17 |  | -0.5 |  | 55.93 | 335.6 |  |  | 350.94 | 44.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
4991 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж апвббшв 4х185 в канале тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 2.97 | 9 | 0.52 | 39.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 0.16 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4992 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж апвббшв 4х185 по конструкциям в тп |  |  | М | 1.76 | 6.9 | 2.97 | 9 | 0.52 | 39.39 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.78 | 55.19 | 0 | 55.19 | 62.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | 6.67 | 13.26 | 1.84 | 0.16 | 6.12 | 0.46 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
4993 | Ж6-60-10 | Кабель апвббшв 4х185 |  |  | М |  |  | 3991.63 |  |  | 4204.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4204.17 | 5045 | 5275.56 | 0 | 5275.56 | 5951.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3991.63
[5 empty] | 83.35 |  |  | 212.54 | [6 empty] | 4204.17 |  |  |  | 840.83 | 5045 |  |  | 5275.56 | 675.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 212.54
объект 8 |  | Наружное освещение (7 оч) |  |  |  | 51.67 | 331.81 | 3616.6 | 262.04 | 14.64 | 5164.6 | 144.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5307.07 | 6353.01 | 6643.33 | 0 | 6643.33 | 7512.28 |  |  |  |  | 3616.6 | 0 | 0
[6 empty] | 338.83 | 86.7 | 357.93 | 229.86 | 12.89 |  | 0 | 0 |  | 5309.27 | 0 | -2.2 | 0 | 1061.42 | 6368.49 | 16.16 | 0 | 6659.49 | 852.79 |  |  |  |  | 316.5 | 0 | 0
смета 8.200. |  | 46. 21-7 эс-с20 наружное освещение 7-я очередь встроенные помещения |  |  |  | 51.41 | 332.72 | 3597.36 | 260.76 | 14.57 | 5140.5 | 143.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5282.29 | 6323.36 | 6612.33 | 0 | 6612.33 | 7477.18 |  |  |  |  | 3597.36 | 0 | 0
[6 empty] | 336.5 | 86.94 | 356.92 | 228.85 | 12.82 |  | 0 | 0 |  | 5284.47 | 0 | -2.18 | 0 | 1056.46 | 6338.75 | 16.07 | 0 | 6628.4 | 848.78 |  |  |  |  | 315.49 | 0 | 0
4994 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3)/ протяженность трассы - 232м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.72 | 16.21 |  | 4.11 | 0.22 | 26.02 | 2.13 |  |  |  | 1 |  |  | 28.12 | 33.52 | 35.05 | 0 | 35.05 | 39.81 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.4 | 0.91 | 5.35 |  | 4.38 | 0.19 |  |  |  |  | 28.15 |  | -0.03 |  | 5.62 | 33.74 |  |  | 35.28 | 4.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4995 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 3.74 |  |  | 17.34 | 0.91 | 63.88 | 8.97 |  |  |  | 1 |  |  | 72.71 | 86.29 | 90.23 | 0 | 90.23 | 102.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.09 | 26.39 |  |  | 18.44 | 0.8 |  |  |  |  | 72.85 |  | -0.14 |  | 14.54 | 87.25 |  |  | 91.23 | 11.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4996 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 0.43 | 8.94 |  | 2.38 | 0.12 | 14.85 | 1.23 |  |  |  | 1 |  |  | 16.06 | 19.14 | 20.01 | 0 | 20.01 | 22.73 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.5 | 0.77 | 2.85 |  | 2.53 | 0.11 |  |  |  |  | 16.08 |  | -0.02 |  | 3.21 | 19.27 |  |  | 20.15 | 2.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4997 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) перевозка на 20км |  |  | Т | [5 empty] | 34.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 34.8 | 41.76 | 43.67 | 0 | 43.67 | 49.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.1262 |  |  | 34.8 | [6 empty] | 34.8 |  |  |  | 6.96 | 41.76 |  |  | 43.67 | 5.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4998 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) работа на отвале |  |  | М3 | 0.02 | 0.53 | 10.7 | 0.16 | 0.01 | 82.79 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 82.88 | 99.44 | 103.98 | 0 | 103.98 | 117.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.7
[5 empty] | 3.5 | 0.1 | 0.15 | 71.11 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 82.88 |  |  |  | 16.58 | 99.46 |  |  | 104 | 13.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 71.11
4999 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.05 | 1.71 |  | 0.31 | 0.02 | 2.38 | 0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 2.54 | 3.04 | 3.18 | 0 | 3.18 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.6 |  | 0.47 |  | 0.33 | 0.01 |  |  |  |  | 2.54 |  |  |  | 0.51 | 3.05 |  |  | 3.19 | 0.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5000 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.03 | 0.84 |  | 0.15 | 0.01 | 1.17 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.49 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.6 |  | 0.23 |  | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 0.25 | 1.5 |  |  | 1.57 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5001 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 1.38 | 15.16 |  | 7.15 | 0.37 | 35.93 | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 39.57 | 47.09 | 49.24 | 0 | 49.24 | 56.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.57 | 5.32 | 5.56 |  | 7.6 | 0.33 |  |  |  |  | 39.63 |  | -0.06 |  | 7.91 | 47.48 |  |  | 49.65 | 6.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5002 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.57 |  |  | 7.28 | 0.38 | 26.82 | 3.77 |  |  |  | 1 |  |  | 30.53 | 36.23 | 37.89 | 0 | 37.89 | 43.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.39 | 11.08 |  |  | 7.74 | 0.34 |  |  |  |  | 30.59 |  | -0.06 |  | 6.11 | 36.64 |  |  | 38.32 | 4.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5003 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 2.03 |  | 141.67 | 10.19 | 0.53 | 185.91 | 5.27 |  |  |  | 1 |  |  | 191.1 | 228.76 | 239.21 | 0 | 239.21 | 270.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.67
[5 empty] | 0.0153 | 15.51 |  | 6.7 | 10.84 | 0.47 |  |  |  |  | 191.18 |  | -0.08 |  | 38.22 | 229.32 |  |  | 239.8 | 30.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.7
5004 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) шурфы* рытье шурфов |  |  | М3 | 1.03 |  |  | 4.77 | 0.25 | 17.57 | 2.47 |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 23.74 | 24.82 | 0 | 24.82 | 28.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.5 | 7.26 |  |  | 5.07 | 0.22 |  |  |  |  | 20.04 |  | -0.04 |  | 4 | 24 |  |  | 25.09 | 3.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5005 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка шурфов |  |  | М3 | 0.57 |  |  | 2.62 | 0.14 | 9.64 | 1.35 |  |  |  | 1 |  |  | 10.97 | 13.02 | 13.62 | 0 | 13.62 | 15.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.5 | 3.98 |  |  | 2.78 | 0.12 |  |  |  |  | 10.99 |  | -0.02 |  | 2.19 | 13.16 |  |  | 13.77 | 1.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5006 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка опор* установка опор ом1ак-8 |  |  | ОПОРА | 4.98 | 68.46 | 1027.63 | 24.5 | 1.48 | 1258.48 | 14.58 |  |  |  | 1 |  |  | 1272.84 | 1525.85 | 1595.58 | 0 | 1595.58 | 1801.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1027.63
[5 empty] | 1.1669 | 24.62 | 18.25 | 81.59 | 28.9 | 1.3 |  |  |  |  | 1273.06 |  | -0.22 |  | 254.57 | 1527.41 |  |  | 1597.21 | 204.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 81.59
5007 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж вводных щитков tb-2 |  |  | ШТ | 1.56 | 9.58 | 147.05 | 8.42 | 0.49 | 194.29 | 4.81 |  |  |  | 1 |  |  | 199.03 | 238.32 | 249.21 | 0 | 249.21 | 281.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.05
[5 empty] | 1.1669 | 10.97 | 3.17 | 11.62 | 5.73 | 0.43 |  |  |  |  | 199.1 |  | -0.07 |  | 39.81 | 238.84 |  |  | 249.75 | 31.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.62
5008 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка фундаментальных блоков фб-2-l-1500 |  |  | М3 | 3.9 | 29.36 | 512 | 21.8 | 1.14 | 653.38 | 11.28 |  |  |  | 1 |  |  | 664.49 | 796.19 | 832.58 | 0 | 832.58 | 940.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512
[5 empty] | 0.23 | 24.25 | 8.92 | 40.65 | 23.18 | 1 |  |  |  |  | 664.66 |  | -0.17 |  | 132.9 | 797.39 |  |  | 833.83 | 106.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.65
5009 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж светильников дку |  |  | СВЕТИЛЬНИК | 6.89 | 101.27 | 754.38 | 36.38 | 2.1 | 1002.8 | 20.76 |  |  |  | 1 |  |  | 1023.24 | 1225.67 | 1281.68 | 0 | 1281.68 | 1448.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 754.38
[5 empty] | 2.1671 | 41.93 | 19.14 | 40.13 | 24.76 | 1.85 |  |  |  |  | 1023.56 |  | -0.32 |  | 204.65 | 1227.89 |  |  | 1284 | 164.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.13
5010 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) электроканализация (эс. со3 л. 4 п. 3. 16. 1-3. 16. 7)* |  |  | М3 | 0.16 | 3.47 |  | 0.89 | 0.05 | 5.59 | 0.46 |  |  |  | 1 |  |  | 6.04 | 7.2 | 7.53 | 0 | 7.53 | 8.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.8 | 0.2 | 1.15 |  | 0.94 | 0.04 |  |  |  |  | 6.05 |  | -0.01 |  | 1.21 | 7.25 |  |  | 7.58 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5011 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.79 |  |  | 3.65 | 0.19 | 13.46 | 1.89 |  |  |  | 1 |  |  | 15.32 | 18.18 | 19.01 | 0 | 19.01 | 21.68 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.44 | 5.56 |  |  | 3.89 | 0.17 |  |  |  |  | 15.35 |  | -0.03 |  | 3.06 | 18.38 |  |  | 19.22 | 2.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5012 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки |  |  | М3 | 0.08 | 1.79 |  | 0.47 | 0.02 | 2.95 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 3.19 | 3.8 | 3.97 | 0 | 3.97 | 4.53 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.7 | 0.15 | 0.57 |  | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 3.19 |  |  |  | 0.64 | 3.83 |  |  | 4 | 0.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5013 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) перевозка на 20км |  |  | Т | [5 empty] | 6.63 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6.63 | 7.96 | 8.32 | 0 | 8.32 | 9.38 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.1669 |  |  | 6.63 | [6 empty] | 6.63 |  |  |  | 1.33 | 7.96 |  |  | 8.32 | 1.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5014 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) работа на отвале |  |  | М3 |  | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.19 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.7 | 0.02 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.04 | 0.25 |  |  | 0.26 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5015 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.01 | 0.37 |  | 0.07 |  | 0.51 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.76 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.2 |  | 0.1 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.54 |  |  |  | 0.11 | 0.65 |  |  | 0.68 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5016 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.01 | 0.18 |  | 0.03 |  | 0.24 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.2 |  | 0.05 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.26 |  |  |  | 0.05 | 0.31 |  |  | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5017 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.29 | 3.16 |  | 1.49 | 0.08 | 7.5 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 8.26 | 9.83 | 10.28 | 0 | 10.28 | 11.7 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.16 | 1.11 | 1.16 |  | 1.59 | 0.07 |  |  |  |  | 8.27 |  | -0.01 |  | 1.65 | 9.91 |  |  | 10.36 | 1.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5018 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.33 |  |  | 1.52 | 0.08 | 5.59 | 0.79 |  |  |  | 1 |  |  | 6.37 | 7.56 | 7.91 | 0 | 7.91 | 9.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.29 | 2.31 |  |  | 1.61 | 0.07 |  |  |  |  | 6.38 |  | -0.01 |  | 1.27 | 7.64 |  |  | 7.99 | 1.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5019 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка ккс13. 10. 15 |  |  | КОЛОДЕЦ | 1.68 | 5.38 | 91.29 | 9.3 | 0.49 | 137.49 | 4.81 |  |  |  | 1 |  |  | 142.23 | 170.16 | 177.94 | 0 | 177.94 | 201.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.29
[5 empty] | 0.1667 | 12.48 | 1.67 | 8.23 | 9.89 | 0.43 |  |  |  |  | 142.3 |  | -0.07 |  | 28.45 | 170.68 |  |  | 178.48 | 22.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.23
5020 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) окраска колодцев |  |  | М2 | 0.27 | 0.19 | 10.77 | 1.49 | 0.08 | 17.28 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 18.04 | 21.56 | 22.55 | 0 | 22.55 | 25.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.77
[5 empty] | 1.13 | 2.23 | 0.04 | 0.86 | 1.59 | 0.07 |  |  |  |  | 18.05 |  | -0.01 |  | 3.61 | 21.65 |  |  | 22.64 | 2.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
5021 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка колец ко-6 |  |  | М3 | 0.08 | 0.67 | 246.2 | 0.43 | 0.02 | 267.76 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 267.98 | 321.55 | 336.24 | 0 | 336.24 | 379.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 246.2
[5 empty] | 0.01 | 0.42 | 0.23 | 19.55 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 267.98 |  |  |  | 53.6 | 321.58 |  |  | 336.27 | 43.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.55
5022 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство дна колодца (бетон б15) |  |  | М3 | 0.1 | 0.15 | 5.03 | 0.45 | 0.02 | 7.18 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 7.41 | 8.87 | 9.28 | 0 | 9.28 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.03
[5 empty] | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 0.39 | 0.48 | 0.02 |  |  |  |  | 7.41 |  |  |  | 1.48 | 8.89 |  |  | 9.3 | 1.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
5023 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство ввода труб в колодцы |  |  | КАНАЛОВ | 0.26 |  | 4.01 | 1.42 | 0.07 | 9.46 | 0.73 |  |  |  | 1 |  |  | 10.18 | 12.13 | 12.68 | 0 | 12.68 | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.01
[5 empty] | 0.333 | 2.16 |  | 0.22 | 1.51 | 0.07 |  |  |  |  | 10.19 |  | -0.01 |  | 2.04 | 12.22 |  |  | 12.77 | 1.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
5024 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.56 |  | 38.48 | 2.8 | 0.15 | 50.62 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 52.05 | 62.3 | 65.15 | 0 | 65.15 | 73.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.48
[5 empty] | 0.0042 | 4.26 |  | 1.82 | 2.98 | 0.13 |  |  |  |  | 52.07 |  | -0.02 |  | 10.41 | 62.46 |  |  | 65.32 | 8.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
5025 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж* устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | М | 2.24 | 14.75 |  | 11.69 | 0.68 | 49.25 | 6.67 |  |  |  | 1 |  |  | 55.82 | 66.28 | 69.31 | 0 | 69.31 | 79.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 24.5 | 13.58 | 6.05 |  | 7.96 | 0.59 |  |  |  |  | 55.92 |  | -0.1 |  | 11.16 | 66.98 |  |  | 70.04 | 8.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5026 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг (авббшв 4х25) |  |  | М | 0.76 | 7.17 | 1.8 | 3.71 | 0.21 | 20.32 | 2.11 |  |  |  | 1 |  |  | 22.4 | 26.65 | 27.87 | 0 | 27.87 | 31.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8
[5 empty] | 4.29 | 4.62 | 1.6 | 0.1 | 2.52 | 0.19 |  |  |  |  | 22.43 |  | -0.03 |  | 4.48 | 26.88 |  |  | 28.11 | 3.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
5027 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж авббшв 4х25 в трубе (в т. ч в эк) |  |  | М | 1.1 | 2.61 | 75.22 | 5.61 | 0.32 | 100.5 | 3.2 |  |  |  | 1 |  |  | 103.65 | 124.04 | 129.71 | 0 | 129.71 | 146.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.22
[5 empty] | 6 | 8.65 | 0.76 | 4 | 3.81 | 0.28 |  |  |  |  | 103.7 |  | -0.05 |  | 20.73 | 124.38 |  |  | 130.07 | 16.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4
5028 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг (авббшв 4х16) |  |  | М | 3.31 | 29.92 | 8.1 | 16.22 | 0.94 | 88.3 | 9.26 |  |  |  | 1 |  |  | 97.42 | 115.92 | 121.22 | 0 | 121.22 | 137.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1
[5 empty] | 19.33 | 20.8 | 6.43 | 0.46 | 11.04 | 0.82 |  |  |  |  | 97.56 |  | -0.14 |  | 19.48 | 116.9 |  |  | 122.24 | 15.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
5029 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж авббшв 4х16 в трубе |  |  | М | 1.68 | 4.09 | 182.61 | 8.53 | 0.49 | 224.85 | 4.87 |  |  |  | 1 |  |  | 229.65 | 275.06 | 287.63 | 0 | 287.63 | 325.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.61
[5 empty] | 13.5 | 13.17 | 1.15 | 9.72 | 5.81 | 0.43 |  |  |  |  | 229.72 |  | -0.07 |  | 45.93 | 275.58 |  |  | 288.17 | 36.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.72
5030 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж аввг 3х2,5 по опоре |  |  | М | 2.64 | 6.43 | 23.81 | 13.42 | 0.77 | 76.21 | 7.66 |  |  |  | 1 |  |  | 83.75 | 99.68 | 104.24 | 0 | 104.24 | 118.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.81
[5 empty] | 21.24 | 20.71 | 1.81 | 1.26 | 9.13 | 0.68 |  |  |  |  | 83.87 |  | -0.12 |  | 16.75 | 100.5 |  |  | 105.1 | 13.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.26
5031 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж муфты 4пквнтпб-в-25, 4пквнтпб-в-16 |  |  | ШТ | 2.37 | 0.09 | 133.27 | 11.58 | 0.67 | 180.69 | 6.61 |  |  |  | 1 |  |  | 187.2 | 223.93 | 234.16 | 0 | 234.16 | 264.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.27
[5 empty] | 3.0006 | 19.44 |  | 7.17 | 7.88 | 0.59 |  |  |  |  | 187.3 |  | -0.1 |  | 37.44 | 224.64 |  |  | 234.9 | 30.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.17
5032 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) заделка кабельная концевая |  |  | ШТ | 3.42 | 0.13 | 139.9 | 16.73 | 0.97 | 205.6 | 9.55 |  |  |  | 1 |  |  | 215 | 256.98 | 268.72 | 0 | 268.72 | 304.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.9
[5 empty] | 4.3342 | 28.09 |  | 7.54 | 11.39 | 0.85 |  |  |  |  | 215.15 |  | -0.15 |  | 43 | 258 |  |  | 269.79 | 34.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.54
5033 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж ленты-сигнальной лзс-250х3,5 |  |  | М | 0.37 |  | 43.44 | 1.67 | 0.1 | 51.62 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 52.56 | 62.96 | 65.84 | 0 | 65.84 | 74.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.44
[5 empty] | 19.17 | 2.81 |  | 2.37 | 1.14 | 0.09 |  |  |  |  | 52.58 |  | -0.02 |  | 10.51 | 63.07 |  |  | 65.96 | 8.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.37
смета 8.669. |  | 46. 21-7 эс-с20 доп. 1 дополнительные работы на наружное освещение 7-я очередь жилая часть дополнительно к лс n200 |  |  |  | 0.26 | -0.91 | 19.24 | 1.28 | 0.07 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.78 | 29.65 | 31 | 0 | 31 | 35.1 |  |  |  |  | 19.24 | 0 | 0
[6 empty] | 2.33 | -0.24 | 1.01 | 1.01 | 0.07 |  | 0 | 0 |  | 24.8 | 0 | -0.02 | 0 | 4.96 | 29.74 | 0.09 | 0 | 31.09 | 4.01 |  |  |  |  | 1.01 | 0 | 0
5034 | Ж7-70 | Из лс n200 исключается |  |  | М КАБЕЛЯ | -1.83 | -12.04 |  | -9.55 | -0.55 | -40.22 | -5.45 |  |  |  | 1 |  |  | -45.59 | -54.12 | -56.59 | 0 | -56.59 | -64.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -20 | -11.09 | -4.94 |  | -6.5 | -0.49 |  |  |  |  | -45.67 |  | 0.08 |  | -9.12 | -54.71 |  |  | -57.21 | -7.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5035 | Ж7-70 | Из лс n200 исключается кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг (авббшв 4х16) |  |  | М КАБЕЛЯ | -3.31 | -29.92 | -8.1 | -16.22 | -0.94 | -88.3 | -9.26 |  |  |  | 1 |  |  | -97.42 | -115.92 | -121.22 | 0 | -121.22 | -137.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.1
[5 empty] | -19.33 | -20.8 | -6.43 | -0.46 | -11.04 | -0.82 |  |  |  |  | -97.56 |  | 0.14 |  | -19.48 | -116.9 |  |  | -122.24 | -15.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.46
5036 | Ж7-70 | Из лс n200 исключается монтаж авббшв 4х16 в трубе |  |  | М КАБЕЛЯ | -1.68 | -4.09 | -182.61 | -8.53 | -0.49 | -224.85 | -4.87 |  |  |  | 1 |  |  | -229.65 | -275.06 | -287.63 | 0 | -287.63 | -325.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | -182.61
[5 empty] | -13.5 | -13.17 | -1.15 | -9.72 | -5.81 | -0.43 |  |  |  |  | -229.72 |  | 0.07 |  | -45.93 | -275.58 |  |  | -288.17 | -36.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -9.72
5037 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3)* строительные работы* устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.07 |  | 4.46 | 0.34 | 0.02 | 5.92 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 6.09 | 7.28 | 7.61 | 0 | 7.61 | 8.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.46
[5 empty] | 0.0005 | 0.51 |  | 0.21 | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 6.09 |  |  |  | 1.22 | 7.31 |  |  | 7.64 | 0.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
5038 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется монтаж* устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | М КАБЕЛЯ | 1.78 | 11.74 |  | 9.31 | 0.54 | 39.21 | 5.31 |  |  |  | 1 |  |  | 44.44 | 52.76 | 55.17 | 0 | 55.17 | 62.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 19.5 | 10.81 | 4.82 |  | 6.34 | 0.47 |  |  |  |  | 44.52 |  | -0.08 |  | 8.89 | 53.33 |  |  | 55.77 | 7.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5039 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг (авббшв 4х16) |  |  | М КАБЕЛЯ | 3.23 | 29.15 | 7.89 | 15.8 | 0.91 | 86.02 | 9.02 |  |  |  | 1 |  |  | 94.9 | 112.92 | 118.08 | 0 | 118.08 | 134.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.89
[5 empty] | 18.83 | 20.26 | 6.27 | 0.45 | 10.76 | 0.8 |  |  |  |  | 95.04 |  | -0.14 |  | 18.98 | 113.88 |  |  | 119.08 | 15.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
5040 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется монтаж авббшв 4х16 в трубе |  |  | М КАБЕЛЯ | 1.74 | 4.24 | 182.8 | 8.84 | 0.51 | 226.24 | 5.05 |  |  |  | 1 |  |  | 231.21 | 276.91 | 289.56 | 0 | 289.56 | 327.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.8
[5 empty] | 14 | 13.65 | 1.19 | 9.73 | 6.02 | 0.45 |  |  |  |  | 231.29 |  | -0.08 |  | 46.24 | 277.45 |  |  | 290.12 | 37.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.73
5041 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется монтаж муфты 4пквнтпб-в-25, 4пквнтпб-в-16 |  |  | ШТ | 0.26 | 0.01 | 14.8 | 1.29 | 0.07 | 20.08 | 0.73 |  |  |  | 1 |  |  | 20.8 | 24.88 | 26.02 | 0 | 26.02 | 29.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.8
[5 empty] | 0.3334 | 2.16 |  | 0.8 | 0.88 | 0.07 |  |  |  |  | 20.81 |  | -0.01 |  | 4.16 | 24.96 |  |  | 26.1 | 3.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
объект 9 |  | Сети связи внутриплощадочные (7 оч) |  |  |  | 2.3 | 5.97 | 71.49 | 12 | 0.62 | 123.45 | 6.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129.58 | 154.84 | 161.91 | 0 | 161.91 | 183.37 |  |  |  |  | 71.49 | 0 | 0
[6 empty] | 16.56 | 1.7 | 3.49 | 12.77 | 0.55 |  | 0 | 0 |  | 129.67 | 0 | -0.09 | 0 | 25.92 | 155.5 | 0.68 | 0 | 162.59 | 20.78 |  |  |  |  | 3.49 | 0 | 0
смета 9.70. |  | 46. 21-7 ссн-с6 внутриплощадочные сети связи 7-я очередь встроенные помещения |  |  |  | 2.3 | 5.97 | 71.49 | 12 | 0.62 | 123.45 | 6.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129.58 | 154.84 | 161.91 | 0 | 161.91 | 183.37 |  |  |  |  | 71.49 | 0 | 0
[6 empty] | 16.56 | 1.7 | 3.49 | 12.77 | 0.55 |  | 0 | 0 |  | 129.67 | 0 | -0.09 | 0 | 25.92 | 155.5 | 0.68 | 0 | 162.59 | 20.78 |  |  |  |  | 3.49 | 0 | 0
5042 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) строительные работы* протяженность трассы 25м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (тк-2) |  |  | М3 | 0.09 | 1.93 |  | 0.49 | 0.03 | 3.1 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 3.36 | 4.01 | 4.19 | 0 | 4.19 | 4.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 0.11 | 0.64 |  | 0.52 | 0.02 |  |  |  |  | 3.36 |  |  |  | 0.67 | 4.03 |  |  | 4.21 | 0.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5043 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (тк-2) |  |  | М3 | 0.23 |  |  | 1.08 | 0.06 | 3.98 | 0.56 |  |  |  | 1 |  |  | 4.53 | 5.38 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.13 | 1.64 |  |  | 1.15 | 0.05 |  |  |  |  | 4.54 |  | -0.01 |  | 0.91 | 5.44 |  |  | 5.69 | 0.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5044 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.01 | 0.27 |  | 0.05 |  | 0.38 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.9 |  | 0.08 |  | 0.06 | [5 empty] | 0.41 |  |  |  | 0.08 | 0.49 |  |  | 0.51 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5045 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 |  | 0.14 |  | 0.03 |  | 0.2 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.9 |  | 0.04 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.04 | 0.25 |  |  | 0.26 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5046 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) уплотнение грунта |  |  | М3 | 0.23 | 2.56 |  | 1.21 | 0.06 | 6.08 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 6.7 | 7.97 | 8.33 | 0 | 8.33 | 9.46 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.94 | 0.9 | 0.94 |  | 1.29 | 0.06 |  |  |  |  | 6.71 |  | -0.01 |  | 1.34 | 8.04 |  |  | 8.4 | 1.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5047 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.14 |  |  | 0.63 | 0.03 | 2.32 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 2.65 | 3.14 | 3.28 | 0 | 3.28 | 3.74 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.12 | 0.96 |  |  | 0.67 | 0.03 |  |  |  |  | 2.65 |  |  |  | 0.53 | 3.18 |  |  | 3.32 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5048 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) устройство трубопровода |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.93 |  | 69.37 | 4.67 | 0.24 | 89.87 | 2.41 |  |  |  | 1 |  |  | 92.24 | 110.44 | 115.49 | 0 | 115.49 | 130.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.37
[5 empty] | 0.007 | 7.1 |  | 3.32 | 4.96 | 0.21 |  |  |  |  | 92.28 |  | -0.04 |  | 18.45 | 110.69 |  |  | 115.75 | 14.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.32
5049 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) сверление отверстий д120 в шпунтированной стене |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.67 | 1.07 | 2.12 | 3.84 | 0.2 | 17.52 | 1.99 |  |  |  | 1 |  |  | 19.48 | 23.16 | 24.22 | 0 | 24.22 | 27.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.12
[5 empty] | 0.56 | 5.85 |  | 0.17 | 4.09 | 0.18 |  |  |  |  | 19.51 |  | -0.03 |  | 3.9 | 23.38 |  |  | 24.45 | 3.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
объект 10 |  | Вертикальная планировка и устройство покрытия (7 оч) |  |  |  | 247.3 | 869.49 | 3986.26 | 1245.34 | 65.22 | 13206.6 | 644.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13841.1 | 16540.45 | 17296.34 | 0 | 17296.34 | 19592.31 |  |  |  |  | 3986.26 | 0 | 0
[6 empty] | 1685.26 | 209.68 | 3973.26 | 1324.37 | 57.4 |  | 0 | 0 |  | 13850.88 | 0 | -9.78 | 0 | 2768.21 | 16609.31 | 72 | 0 | 17368.34 | 2223.97 |  |  |  |  | 3703.06 | 0 | 0
смета 10.161. |  | 46. 21-7-гп-с9 устройство покрытия встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 230.88 | 278.64 | 3616.56 | 1142.41 | 59.82 | 9807.83 | 591.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10389.88 | 12404.7 | 12971.6 | 0 | 12971.6 | 14707.06 |  |  |  |  | 3616.56 | 0 | 0
[6 empty] | 1671.3 | 67 | 1771.56 | 1214.9 | 52.64 |  | 0 | 0 |  | 10398.85 | 0 | -8.97 | 0 | 2077.97 | 12467.85 | 66.04 | 0 | 13037.64 | 1669.42 |  |  |  |  | 1771.56 | 0 | 0
5050 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4/ устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 7.85 | 93.33 | 303.32 | 39.74 | 2.08 | 1406.44 | 20.56 |  |  |  | 1 |  |  | 1426.69 | 1709.83 | 1787.97 | 0 | 1787.97 | 2019.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303.32
[5 empty] | 37.47 | 41.53 | 18.94 | 882.35 | 42.26 | 1.83 |  |  |  |  | 1427 |  | -0.31 |  | 285.34 | 1712.03 |  |  | 1790.27 | 229.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 882.35
5051 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 устройство щебеночно-гравийно-песчаного основания толщиной 15 см |  |  | М2 | 8.75 | 96.58 | 275.24 | 46.4 | 2.43 | 1003.65 | 24.01 |  |  |  | 1 |  |  | 1027.3 | 1230.19 | 1286.41 | 0 | 1286.41 | 1454.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 275.24
[5 empty] | 127.4 | 43.51 | 27.1 | 488 | 49.35 | 2.14 |  |  |  |  | 1027.66 |  | -0.36 |  | 205.46 | 1232.76 |  |  | 1289.1 | 165.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 488
5052 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком |  |  | М2 | 167.15 | 59.68 | 2390.46 | 826.72 | 43.29 | 5787.48 | 427.7 |  |  |  | 1 |  |  | 6208.69 | 7404.72 | 7743.12 | 0 | 7743.12 | 8788.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2390.46
[5 empty] | 132.89 | 1245.67 | 12.27 | 304.4 | 879.17 | 38.09 |  |  |  |  | 6215.18 |  | -6.49 |  | 1241.74 | 7450.43 |  |  | 7790.92 | 997.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 304.4
5053 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | М | 38.15 | 11.93 | 432.94 | 186.06 | 9.74 | 1161.2 | 96.26 |  |  |  | 1 |  |  | 1256 | 1496.92 | 1565.33 | 0 | 1565.33 | 1777.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 432.94
[5 empty] | 49.66 | 279.42 | 3.69 | 34.67 | 197.87 | 8.57 |  |  |  |  | 1257.46 |  | -1.46 |  | 251.2 | 1507.2 |  |  | 1576.08 | 201.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.67
5054 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках с применением ручных захватов |  |  | М | 3.91 | 1.3 | 43.89 | 18.18 | 0.95 | 114.96 | 9.4 |  |  |  | 1 |  |  | 124.22 | 148.06 | 154.83 | 0 | 154.83 | 175.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.89
[5 empty] | 5.2 | 26.85 | 0.81 | 3.62 | 19.33 | 0.84 |  |  |  |  | 124.36 |  | -0.14 |  | 24.84 | 149.06 |  |  | 155.88 | 19.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.62
5055 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 5 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | М3 | 0.16 | 1.87 | 6.1 | 0.8 | 0.04 | 28.27 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 28.67 | 34.36 | 35.93 | 0 | 35.93 | 40.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1
[5 empty] | 0.75 | 0.83 | 0.38 | 17.74 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 28.68 |  | -0.01 |  | 5.73 | 34.4 |  |  | 35.97 | 4.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.74
5056 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 5 устройство щебеночно-гравийно-песчаного основания толщиной 15 см |  |  | М2 | 0.21 | 2.27 | 6.5 | 1.09 | 0.06 | 23.69 | 0.56 |  |  |  | 1 |  |  | 24.24 | 29.03 | 30.36 | 0 | 30.36 | 34.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5
[5 empty] | 3 | 1.02 | 0.64 | 11.54 | 1.16 | 0.05 |  |  |  |  | 24.25 |  | -0.01 |  | 4.85 | 29.09 |  |  | 30.42 | 3.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.54
5057 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 5 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком |  |  | М2 | 3.79 | 1.35 | 110.89 | 18.72 | 0.98 | 190.86 | 9.69 |  |  |  | 1 |  |  | 200.4 | 239.45 | 250.39 | 0 | 250.39 | 283.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.89
[5 empty] | 3.01 | 28.21 | 0.28 | 9.94 | 19.91 | 0.86 |  |  |  |  | 200.55 |  | -0.15 |  | 40.08 | 240.48 |  |  | 251.47 | 32.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.94
5058 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 7 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см |  |  | М2 | 0.91 | 10.33 | 47.22 | 4.7 | 0.25 | 91.28 | 2.43 |  |  |  | 1 |  |  | 93.67 | 112.14 | 117.26 | 0 | 117.26 | 132.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.22
[5 empty] | 12.5 | 4.26 | 2.89 | 19.3 | 5 | 0.22 |  |  |  |  | 93.71 |  | -0.04 |  | 18.73 | 112.4 |  |  | 117.53 | 15.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.3
смета 10.309. |  | 46. 21-7-гп-с6и земляные работы встроенные помещения 7 очередь строительства взамен сметы n158 |  |  |  | 14.78 | 572.51 | 285.49 | 94.59 | 4.96 | 3236.18 | 48.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3284.37 | 3936 | 4115.87 | 0 | 4115.87 | 4649.1 |  |  |  |  | 285.49 | 0 | 0
[6 empty] | 6.4 | 137.55 | 2167.26 | 100.6 | 4.37 |  | 0 | 0 |  | 3285.12 | 0 | -0.75 | 0 | 656.87 | 3941.24 | 5.47 | 0 | 4121.34 | 527.76 |  |  |  |  | 1897.06 | 0 | 0
5059 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.29 | 46.06 |  | 8.39 | 0.44 | 64.2 | 4.34 |  |  |  | 1 |  |  | 68.47 | 81.7 | 85.43 | 0 | 85.43 | 96.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 110.7 |  | 12.77 |  | 8.92 | 0.39 |  |  |  |  | 68.54 |  | -0.07 |  | 13.69 | 82.16 |  |  | 85.91 | 11.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5060 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.08 | 38.7 |  | 7.05 | 0.37 | 53.94 | 3.65 |  |  |  | 1 |  |  | 57.53 | 68.65 | 71.79 | 0 | 71.79 | 81.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 110.7 |  | 10.73 |  | 7.5 | 0.32 |  |  |  |  | 57.59 |  | -0.06 |  | 11.51 | 69.04 |  |  | 72.2 | 9.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5061 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,8 м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 2.92 | 113.52 |  | 17.31 | 0.91 | 157.35 | 8.96 |  |  |  | 1 |  |  | 166.17 | 198.44 | 207.51 | 0 | 207.51 | 235.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 79.6 | 6.4 | 19.94 |  | 18.41 | 0.8 |  |  |  |  | 166.31 |  | -0.14 |  | 33.23 | 199.4 |  |  | 208.51 | 26.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5062 | Ж7-10 | Земляные работы перевозка из временного отвала до 5 км |  |  | Т | [5 empty] | 270.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 270.2 | 324.24 | 339.06 | 0 | 339.06 | 382.48 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 139.278 |  |  | 270.2 | [6 empty] | 270.2 |  |  |  | 54.04 | 324.24 |  |  | 339.06 | 43.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5063 | Ж7-10 | Земляные работы грунт (транспорт - 50 км) |  |  | М3 |  |  | 285.49 |  |  | 2182.55 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2182.55 | 2619.06 | 2738.75 | 0 | 2738.75 | 3089.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 285.49
[5 empty] | 88.9384 |  |  | 1897.06 | [6 empty] | 2182.55 |  |  |  | 436.51 | 2619.06 |  |  | 2738.75 | 350.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1897.06
5064 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см |  |  | М3 | 4.55 | 165.26 |  | 29.63 | 1.55 | 229.32 | 15.33 |  |  |  | 1 |  |  | 244.42 | 291.66 | 304.99 | 0 | 304.99 | 345.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 279.2 |  | 45.09 |  | 31.51 | 1.37 |  |  |  |  | 244.65 |  | -0.23 |  | 48.88 | 293.3 |  |  | 306.7 | 39.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5065 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см |  |  | М3 | 4.48 | 189.36 |  | 29.23 | 1.53 | 252.56 | 15.12 |  |  |  | 1 |  |  | 267.45 | 319.32 | 333.91 | 0 | 333.91 | 378.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 279.2 |  | 44.48 |  | 31.09 | 1.35 |  |  |  |  | 267.68 |  | -0.23 |  | 53.49 | 320.94 |  |  | 335.6 | 42.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5066 | Ж7-10 | Земляные работы планировка площадей механизированным способом, грунт 2 группы |  |  | М2 | 0.46 | 19.61 |  | 2.98 | 0.16 | 26.06 | 1.54 |  |  |  | 1 |  |  | 27.58 | 32.93 | 34.43 | 0 | 34.43 | 39.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 391.5 |  | 4.54 |  | 3.17 | 0.14 |  |  |  |  | 27.6 |  | -0.02 |  | 5.52 | 33.1 |  |  | 34.61 | 4.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 10.909. |  | 46. 21-7-гп-с9-доп. 1 устройство покрытия встроенные помещения доп. к смете n161 на сумму 9,696тыс. руб. 7 очередь строительства |  |  |  | 0.85 | 9.5 | 43.68 | 4.32 | 0.23 | 84.31 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.52 | 103.58 | 108.31 | 0 | 108.31 | 122.46 |  |  |  |  | 43.68 | 0 | 0
[6 empty] | 3.92 | 2.66 | 17.86 | 4.6 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 86.55 | 0 | -0.03 | 0 | 17.3 | 103.82 | 0.25 | 0 | 108.56 | 13.9 |  |  |  |  | 17.86 | 0 | 0
5067 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 7. добавляется к смете n161 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см |  |  | М2 | 0.85 | 9.5 | 43.68 | 4.32 | 0.23 | 84.31 | 2.24 |  |  |  | 1 |  |  | 86.52 | 103.58 | 108.31 | 0 | 108.31 | 122.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.68
[5 empty] | 11.5 | 3.92 | 2.66 | 17.86 | 4.6 | 0.2 |  |  |  |  | 86.55 |  | -0.03 |  | 17.3 | 103.82 |  |  | 108.56 | 13.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.86
смета 10.916. |  | 46. 21-7-гп-с9-доп. 2 устройство покрытия встроенные помещения доп. к сметам n161 (9,696т. р. ), n909 (0,085т. р. ) 7 очередь строительства |  |  |  | 0.79 | 8.84 | 40.53 | 4.02 | 0.21 | 78.28 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.33 | 96.17 | 100.56 | 0 | 100.56 | 113.69 |  |  |  |  | 40.53 | 0 | 0
[6 empty] | 3.64 | 2.47 | 16.58 | 4.27 | 0.19 |  | 0 | 0 |  | 80.36 | 0 | -0.03 | 0 | 16.07 | 96.4 | 0.24 | 0 | 100.8 | 12.89 |  |  |  |  | 16.58 | 0 | 0
5068 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 7. добавляется к смете n161 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см |  |  | М2 | 0.79 | 8.84 | 40.53 | 4.02 | 0.21 | 78.28 | 2.08 |  |  |  | 1 |  |  | 80.33 | 96.17 | 100.56 | 0 | 100.56 | 113.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.53
[5 empty] | 10.7 | 3.64 | 2.47 | 16.58 | 4.27 | 0.19 |  |  |  |  | 80.36 |  | -0.03 |  | 16.07 | 96.4 |  |  | 100.8 | 12.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.58
объект 11 |  | Сети канализации (7 оч) |  |  |  | 3.17 | 13.89 | 41.55 | 16.66 | 0.86 | 117.04 | 8.62 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 125.61 | 149.79 | 156.63 | 0 | 156.63 | 177.63 |  |  |  |  | 41.55 | 0 | 0
[6 empty] | 21.1 | 4.26 | 4.47 | 17.73 | 0.78 |  | 0 | 0 |  | 125.74 | 0 | -0.13 | 0 | 25.11 | 150.72 | 0.97 | 0 | 157.6 | 20.03 |  |  |  |  | 3.58 | 0 | 0
смета 11.155. |  | 46. 21-7-крн3-с3 наращивание колодцев на сетях канализации к1 встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 0.17 | 0.94 | 3.63 | 0.89 | 0.04 | 7.89 | 0.46 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0 | 8.38 | 10.01 | 10.46 | 0 | 10.46 | 11.84 |  |  |  |  | 3.63 | 0 | 0
[6 empty] | 1.07 | 0.29 | 0.33 | 0.95 | 0.04 |  | 0 | 0 |  | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 10.06 | 0.05 | 0 | 10.51 | 1.33 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0
5069 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 демонтаж люков |  |  | ШТ | 0.04 | 0.07 |  | 0.2 | 0.01 | 0.8 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 0.91 | 1.08 | 1.13 | 0 | 1.13 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.03 | 0.29 | 0.02 |  | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.18 | 1.09 |  |  | 1.14 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5070 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 демонтаж существующих опорных колец |  |  | М3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5071 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 наращивание горловин колодцев |  |  | М3 | 0.08 | 0.78 | 3.61 | 0.43 | 0.02 | 6.06 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 6.28 | 7.51 | 7.85 | 0 | 7.85 | 8.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.61
[5 empty] | 0.01 | 0.42 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  | 1.26 | 7.54 |  |  | 7.88 | 1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
5072 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 установка люков |  |  | ШТ | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 1.02 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.03 | 0.36 | 0.03 |  | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 0.23 | 1.38 |  |  | 1.44 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5073 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  | М3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5074 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 перевозка на переработку до 30 км |  |  | Т | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0011 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5075 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 тариф на прием боя железобетонных изделий |  |  | Т | [9 empty] | 0.03 | 1 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0011 | [9 empty] | 0.03 |  |  |  | 0.01 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 11.156. |  | 46. 21-7-крн3-с4 наращивание колодцев на сетях канализации к2 встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 0.21 | 1.02 | 18.87 | 1.14 | 0.07 | 25.4 | 0.59 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | 26.04 | 31.18 | 32.6 | 0 | 32.6 | 36.79 |  |  |  |  | 18.87 | 0 | 0
[6 empty] | 1.44 | 0.31 | 1.58 | 1.22 | 0.06 |  | 0 | 0 |  | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 31.25 | 0.07 | 0 | 32.67 | 4.12 |  |  |  |  | 1.57 | 0 | 0
5076 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 демонтаж люка |  |  | ШТ | 0.02 | 0.03 |  | 0.1 | 0.01 | 0.38 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.015 | 0.14 | 0.01 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.43 |  |  |  | 0.09 | 0.52 |  |  | 0.54 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5077 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 демонтаж существующего опорного кольца |  |  | М3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5078 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 наращивание горловины колодца |  |  | ШТ |  |  | 1.82 |  |  | 1.98 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.98 | 2.38 | 2.49 | 0 | 2.49 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 0.06 |  |  | 0.16 | [6 empty] | 1.98 |  |  |  | 0.4 | 2.38 |  |  | 2.49 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
5079 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 установка люка |  |  | ШТ | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.5 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 0.56 | 0.66 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.015 | 0.18 | 0.01 |  | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.11 | 0.67 |  |  | 0.7 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5080 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 погрузка строительных отходов погрузчиками | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5081 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 перевозка на переработку до 30 км |  |  | Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0005 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5082 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 тариф на прием боя железобетонных изделий |  |  | Т | [9 empty] | 0.01 | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0005 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5083 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 демонтаж люков |  |  | ШТ | 0.02 | 0.04 |  | 0.11 | 0.01 | 0.45 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 0.51 | 0.6 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.045 | 0.16 | 0.01 |  | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.1 | 0.61 |  |  | 0.64 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5084 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 демонтаж существующих опорных колец |  |  | М3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5085 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 наращивание горловин колодцев |  |  | М3 | 0.08 | 0.78 | 5.58 | 0.43 | 0.02 | 8.21 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 8.43 | 10.09 | 10.55 | 0 | 10.55 | 11.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.58
[5 empty] | 0.01 | 0.42 | 0.24 | 0.5 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 8.43 |  |  |  | 1.69 | 10.12 |  |  | 10.58 | 1.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
5086 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 установка люков |  |  | ШТ | 0.07 | 0.13 | 11.46 | 0.38 | 0.02 | 13.87 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 14.07 | 16.86 | 17.63 | 0 | 17.63 | 19.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.46
[5 empty] | 0.045 | 0.54 | 0.04 | 0.91 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 14.07 |  |  |  | 2.81 | 16.88 |  |  | 17.65 | 2.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
5087 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  | М3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5088 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 перевозка на переработку до 30 км |  |  | Т | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0016 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5089 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 тариф на прием боя железобетонных изделий |  |  | Т | [9 empty] | 0.04 | 1 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0016 | [9 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.05 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5090 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 возврат металлолома |  |  | Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0027 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 11.211. |  | 46. 21-7-нвк-с6 прокладка хозяйственно-бытовой канализации к1 встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 0.71 | 0.43 | 4.08 | 3.64 | 0.19 | 18.16 | 1.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 23.78 | 24.87 | 0 | 24.87 | 28.31 |  |  |  |  | 4.08 | 0 | 0
[6 empty] | 5.55 | 0 | 0.21 | 3.88 | 0.18 |  | 0 | 0 |  | 20.04 | 0 | -0.04 | 0 | 4 | 24 | 0.23 | 0 | 25.1 | 3.21 |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0
5091 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы/ установка стояка из поливинилхлоридных труб диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах |  |  | СТОЯК-ТРУБА | 0.22 |  | 2.35 | 1.04 | 0.05 | 6.31 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 6.84 | 8.15 | 8.52 | 0 | 8.52 | 9.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35
[5 empty] | 0.09 | 1.59 |  | 0.12 | 1.11 | 0.05 |  |  |  |  | 6.85 |  | -0.01 |  | 1.37 | 8.21 |  |  | 8.58 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
5092 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы установка поливинилхлоридных фасонных частей: тройников, отводов диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах |  |  | ШТ | 0.23 |  | 0.77 | 1.07 | 0.06 | 4.75 | 0.55 |  |  |  | 1 |  |  | 5.29 | 6.29 | 6.58 | 0 | 6.58 | 7.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77
[5 empty] | 0.18 | 1.63 |  | 0.03 | 1.14 | 0.05 |  |  |  |  | 5.3 |  | -0.01 |  | 1.06 | 6.35 |  |  | 6.64 | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
5093 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы установка гильз из труб пэ диаметром 160 мм |  |  | М |  |  | 0.5 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
[5 empty] | 0.018 |  |  | 0.02 | [6 empty] | 0.52 |  |  |  | 0.1 | 0.62 |  |  | 0.65 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
5094 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.32 | 0.52 | 1.02 | 1.85 | 0.1 | 8.45 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 9.39 | 11.16 | 11.67 | 0 | 11.67 | 13.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.02
[5 empty] | 0.27 | 2.82 |  | 0.08 | 1.97 | 0.09 |  |  |  |  | 9.41 |  | -0.02 |  | 1.88 | 11.27 |  |  | 11.79 | 1.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
5095 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы исключается до глубины 90 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.06 | -0.09 | -0.56 | -0.32 | -0.02 | -1.87 | -0.17 |  |  |  | 1 |  |  | -2.04 | -2.44 | -2.55 | 0 | -2.55 | -2.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.56
[5 empty] | -0.27 | -0.49 |  | -0.04 | -0.34 | -0.01 |  |  |  |  | -2.04 |  |  |  | -0.41 | -2.45 |  |  | -2.56 | -0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
5096 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 |  |  | М3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 11.212. |  | 46. 21-7-нвк-с7 прокладка дождевой канализации к2 встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 2.08 | 11.5 | 14.97 | 10.99 | 0.56 | 65.59 | 5.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.19 | 84.82 | 88.7 | 0 | 88.7 | 100.69 |  |  |  |  | 14.97 | 0 | 0
[6 empty] | 13.04 | 3.66 | 2.35 | 11.68 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 71.28 | 0 | -0.09 | 0 | 14.22 | 85.41 | 0.62 | 0 | 89.32 | 11.37 |  |  |  |  | 1.48 | 0 | 0
5097 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы |  |  | М3 | 0.1 | 2.54 |  | 0.55 | 0.03 | 3.87 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 4.16 | 4.96 | 5.19 | 0 | 5.19 | 5.88 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.1 | 0.13 | 0.71 |  | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 4.16 |  |  |  | 0.83 | 4.99 |  |  | 5.22 | 0.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5098 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную |  |  | М3 | 0.11 |  |  | 0.5 | 0.03 | 1.84 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2.1 | 2.5 | 2.61 | 0 | 2.61 | 2.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.05 | 0.76 |  |  | 0.53 | 0.02 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 0.42 | 2.52 |  |  | 2.63 | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5099 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы |  |  | М3 |  | 0.12 |  | 0.03 |  | 0.19 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1 | 0.01 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.04 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5100 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км |  |  | Т | [5 empty] | 0.87 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.87 | 1.04 | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1527 |  |  | 0.87 | [6 empty] | 0.87 |  |  |  | 0.17 | 1.04 |  |  | 1.09 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5101 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы |  |  | М3 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5102 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка вручную котлованов и обсыпка труб |  |  | М3 | 0.46 |  |  | 2.15 | 0.11 | 7.92 | 1.11 |  |  |  | 1 |  |  | 9.01 | 10.69 | 11.18 | 0 | 11.18 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.41 | 3.27 |  |  | 2.29 | 0.1 |  |  |  |  | 9.03 |  | -0.02 |  | 1.8 | 10.81 |  |  | 11.31 | 1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5103 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.01 | 0.49 |  | 0.09 |  | 0.68 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.73 | 0.88 | 0.92 | 0 | 0.92 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.6 |  | 0.14 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 0.15 | 0.88 |  |  | 0.92 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5104 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы |  |  | М3 | 0.4 | 4.44 |  | 2.1 | 0.11 | 10.54 | 1.08 |  |  |  | 1 |  |  | 11.6 | 13.8 | 14.43 | 0 | 14.43 | 16.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.63 | 1.56 | 1.63 |  | 2.23 | 0.1 |  |  |  |  | 11.62 |  | -0.02 |  | 2.32 | 13.92 |  |  | 14.56 | 1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5105 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы |  |  | М |  |  | 0.26 |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[5 empty] | 0.006 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.27 |  |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
5106 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы унифицированные знаки |  |  | ШТ | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.29 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.015 | 0.07 |  | 0.01 | 0.05 | [5 empty] | 0.31 |  |  |  | 0.06 | 0.37 |  |  | 0.39 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
5107 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в сухих грунтах |  |  | ВРЕЗКА | 0.28 | 0.09 | 0.14 | 1.52 | 0.08 | 5.86 | 0.79 |  |  |  | 1 |  |  | 6.64 | 7.88 | 8.24 | 0 | 8.24 | 9.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[5 empty] | 0.015 | 2.28 | 0.03 | 0.07 | 1.61 | 0.07 |  |  |  |  | 6.65 |  | -0.01 |  | 1.33 | 7.97 |  |  | 8.33 | 1.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
5108 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы |  |  | М3 | 0.6 | 3.61 | 14.24 | 3.32 | 0.17 | 30.32 | 1.72 |  |  |  | 1 |  |  | 32.01 | 38.23 | 39.98 | 0 | 39.98 | 45.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.24
[5 empty] | 0.045 | 3.93 | 1.12 | 1.37 | 3.53 | 0.15 |  |  |  |  | 32.04 |  | -0.03 |  | 6.4 | 38.41 |  |  | 40.17 | 5.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.37
5109 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы окраска люков в серый цвет |  |  | М2 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.01 | [9 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5110 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.14 | 0.23 | 0.46 | 0.82 | 0.04 | 3.75 | 0.43 |  |  |  | 1 |  |  | 4.17 | 4.96 | 5.19 | 0 | 5.19 | 5.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.46
[5 empty] | 0.12 | 1.25 |  | 0.04 | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 4.18 |  | -0.01 |  | 0.83 | 5 |  |  | 5.23 | 0.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
5111 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы исключается до глубины 90 мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.03 | -0.04 | -0.25 | -0.14 | -0.01 | -0.84 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | -0.91 | -1.08 | -1.13 | 0 | -1.13 | -1.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.25
[5 empty] | -0.12 | -0.22 |  | -0.02 | -0.15 | -0.01 |  |  |  |  | -0.91 |  |  |  | -0.18 | -1.09 |  |  | -1.14 | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
5112 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 |  |  | М3 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 52078.91 | 89372.68 | 1286356.51 | 275308.31 | 14175.26 | 2435462.29 | 140062.98 |  |  | 778.58 |  |  |  | 2574177.25 | 3299996.62 | 3450805.95 |  | 3450805.95 | 3910329.84 |  |  |  |  | 1286356.51 |  | 225953.31
[6 empty] | 384233.17 | 27716.41 | 97990.02 | 275552.01 | 12474.33 |  |  |  |  | 2576303.85 |  | -2126.6 |  | 514835.39 | 3314965.95 | 15652.66 |  | 3466458.61 | 443871.23 |  |  |  |  | 92837.95
Расчет составил
Расчет проверил