## ГПР вариант4
Приложение
к договору строительного подряда
от 25.11.2022 № 4/26-2021
График строительства (производства работ)
| на | *МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ТОРГОВО-АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПОДЗЕМНЫМИ ГАРАЖАМИ-СТОЯНКАМИ В ГРАНИЦАХ ПР.ДЗЕРЖИНСКОГО,УЛ.ЩОРСА (N3,N4 ПО ГЕНПЛАНУ)
(наименование объекта)
№пп | Обоснование | Наименование видов работ | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1 HОЯБРЬ 2021 |  | В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2022 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1 МАЙ 2022 |  | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество
[13 empty] | Всего | в том числе по месяцам
[6 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | МАЙ.22 | ИЮH.22 | ИЮЛ.22 | АВГ.22 | СЕH.22 | ОКТ.22 | HОЯБ.22 | ДЕК.22 | ЯHВ.23 | ФЕВР.23 | МАР.23 | АПР.23
|  | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0457 | 0.8845 |  |  |  |  | 1.0138 | 1.0278 | 1.042 | 1.0564 | 1.071 | 1.0858 | 1.1008 | 1.116 | 1.1234 | 1.1308 | 1.1383 | 1.1467
1. Подготовительные работы (7 оч)
1.160. 46. 21-7-гп-с8 разборка покрытия встроенные помещения 7 очередь строительства
1 | Ж7-20 | Разборка покрытия/ разборка покрытий асфальтобетонных | 1,2,3,4,5 | М3 | 1.94 | 51.68 | 52.12 | 54.04 |  | 54.04 | 54.04 | 54.5 | 61.47 | 0.99 | [7 empty] | 17.82 | 30.19 | 12.47
[7 empty] | 0.44 | 51.68 |  | 51.68 |  | 0.46 |  | 0.03492 | [7 empty] | 0.56454 | 0.9506 | 0.38994
2 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка существующего покрытия из бетонных плит толщиной 8 см | 6 | М2 | 0.52 | 2.24 | 2.27 | 2.34 |  | 2.34 | 2.34 | 2.37 | 2.68 | 0.04 | [7 empty] | 0.77 | 1.32 | 0.55
[7 empty] | 0.03 | 2.24 |  | 2.24 |  | 0.03 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
3 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка бортовых камней на бетонном основании | 7 | М3 | 0.13 | 3.47 | 3.49 | 3.63 |  | 3.63 | 3.63 | 3.65 | 4.12 | 0.07 | [7 empty] | 1.2 | 2.02 | 0.83
[7 empty] | 0.02 | 3.47 |  | 3.47 |  | 0.02 |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
4 | Ж7-20 | Разборка покрытия погрузка строительных отходов погрузчиками | 8 | М3 | 2.08 | 7.61 | 7.64 | 7.96 |  | 7.96 | 7.96 | 7.99 | 9.02 | 0.14 | [7 empty] | 2.62 | 4.43 | 1.83
[7 empty] | 0.03 | 7.61 |  | 7.61 |  | 0.03 |  | 0.03744 | [7 empty] | 0.60528 | 1.0192 | 0.41808
5 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка асфальтобетонного лома (30 км) | 9 | Т | 4.0802 | 40.39 | 40.39 | 42.24 |  | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 47.65 | 0.77 | [7 empty] | 13.81 | 23.41 | 9.66
[8 empty] | 40.39 |  | 40.39 |  |  |  | 0.073444 | [7 empty] | 1.1873 | 1.9993 | 0.82012
6 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка боя бетонных изделий (30 км) | 10 | Т | 0.3151 | 3.12 | 3.12 | 3.26 |  | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.69 | 0.06 | [7 empty] | 1.07 | 1.81 | 0.75
[8 empty] | 3.12 |  | 3.12 |  |  |  | 0.0056718 | [7 empty] | 0.091694 | 0.1544 | 0.063335
7 | Ж7-20 | Разборка покрытия тариф на прием боя бетонных изделий | 11,12 | Т | 0.3151 | 9.46 | 9.46 | 9.89 |  | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 11.17 | 0.18 | [7 empty] | 3.24 | 5.48 | 2.27
[8 empty] | 9.46 |  | 9.46 |  |  |  | 0.0056718 | [7 empty] | 0.091694 | 0.1544 | 0.063335
|  | Итого по смете 1.160. : |  |  |  | 117.97 | 118.49 | 123.36 |  | 123.36 | 123.36 | 123.9 | 139.8 | 2.25 | [7 empty] | 40.53 | 68.66 | 28.36
|  | Итого по объектной смете 1. : |  |  |  | 117.97 | 118.49 | 123.36 |  | 123.36 | 123.36 | 123.9 | 139.8 | 2.25 | [7 empty] | 40.53 | 68.66 | 28.36
2. Встроенные помещения (жилой дом n3 (секции 3-4) (7 оч) (без ндс)
Итого по смете 2.-1. :
Итого по объектной смете 2. :
2.238. 46. 21-03. 7 ас-с34 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (перемычки)
8 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26)/укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ШТ | 1.97 | 49.6 | 49.91 | 51.87 |  | 51.87 | 51.87 | 52.19 | 58.86 | 0.95 | [7 empty] | 17.05 | 28.92 | 11.94
[7 empty] | 0.31 | 49.6 |  | 49.6 |  | 0.32 |  | 0.03546 | [7 empty] | 0.57327 | 0.9653 | 0.39597
9 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 10,11,12,13 | М | 2.61 | 10.45 | 10.55 | 10.93 |  | 10.93 | 10.93 | 11.03 | 12.44 | 0.2 | [7 empty] | 3.6 | 6.12 | 2.52
[7 empty] | 0.1 | 10.45 |  | 10.45 |  | 0.1 |  | 0.04698 | [7 empty] | 0.75951 | 1.2789 | 0.52461
10 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 | 14,15 | Т | 0.0016 | 8.17 | 8.21 | 8.54 |  | 8.54 | 8.54 | 8.58 | 9.68 | 0.15 | [7 empty] | 2.81 | 4.75 | 1.97
[7 empty] | 0.04 | 8.17 |  | 8.17 |  | 0.04 |  | 2.88e-05 | [7 empty] | 0.0004656 | 0.000784 | 0.0003216
11 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 16 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 3.36 | 3.38 | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.98 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.95 | 0.81
[7 empty] | 0.02 | 3.36 |  | 3.36 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
12 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм | 17 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -0.5 | -0.5 | -0.52 |  | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.01 | [7 empty] | -0.17 | -0.28 | -0.11
[8 empty] | -0.5 |  | -0.5 |  |  |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
13 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 18,19,20 | ШТ | 0.21 | 2.6 | 2.62 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.09 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.51 | 0.63
[7 empty] | 0.02 | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
14 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 21,22 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.24 | 0.1
[8 empty] | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
15 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. 0. 000 (кж5 л. 3)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | ШТ | 31 | 1422.16 | 1426.82 | 1487.15 |  | 1487.15 | 1487.15 | 1492.02 | 1683.06 | 27.23 | [7 empty] | 487.75 | 826.71 | 341.37
[7 empty] | 4.66 | 1422.16 |  | 1422.16 |  | 4.87 |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
16 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 39,40,41,42 | М | 20.3 | 81.28 | 82.07 | 84.99 |  | 84.99 | 84.99 | 85.82 | 96.81 | 1.57 | [7 empty] | 28.05 | 47.56 | 19.63
[7 empty] | 0.79 | 81.28 |  | 81.28 |  | 0.83 |  | 0.3654 | [7 empty] | 5.9073 | 9.947 | 4.0803
17 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 | 43,44 | Т | 0.0125 | 63.73 | 63.97 | 66.64 |  | 66.64 | 66.64 | 66.89 | 75.45 | 1.22 | [7 empty] | 21.86 | 37.06 | 15.31
[7 empty] | 0.24 | 63.73 |  | 63.73 |  | 0.25 |  | 0.000225 | [7 empty] | 0.0036375 | 0.006125 | 0.0025125
18 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 45 | ОТВЕРСТИЙ | 2 | 31.96 | 32.23 | 33.42 |  | 33.42 | 33.42 | 33.7 | 38.02 | 0.62 | [7 empty] | 11.02 | 18.68 | 7.7
[7 empty] | 0.27 | 31.96 |  | 31.96 |  | 0.28 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
19 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм | 46 | ОТВЕРСТИЙ | -2 | -4.78 | -4.81 | -5 |  | -5 | -5 | -5.03 | -5.69 | -0.09 | [7 empty] | -1.65 | -2.79 | -1.16
[7 empty] | -0.03 | -4.78 |  | -4.78 |  | -0.03 |  | -0.036 | [7 empty] | -0.582 | -0.98 | -0.402
20 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 47,48,49 | ШТ | 2 | 23.93 | 24.01 | 25.02 |  | 25.02 | 25.02 | 25.1 | 28.32 | 0.46 | [7 empty] | 8.21 | 13.9 | 5.75
[7 empty] | 0.08 | 23.93 |  | 23.93 |  | 0.08 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
21 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 50 | ОТВЕРСТИЙ | 2 | 3.92 | 3.95 | 4.1 |  | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 4.65 | 0.07 | [7 empty] | 1.35 | 2.29 | 0.94
[7 empty] | 0.03 | 3.92 |  | 3.92 |  | 0.03 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
22 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) | 51 | М2 | 0.04 | 3.1 | 3.11 | 3.24 |  | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.67 | 0.06 | [7 empty] | 1.06 | 1.81 | 0.74
[7 empty] | 0.01 | 3.1 |  | 3.1 |  | 0.01 |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
23 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм | 52,53,54 | М2 | 2.73 | 726.55 | 727.06 | 759.75 |  | 759.75 | 759.75 | 760.28 | 857.62 | 13.88 | [7 empty] | 248.54 | 421.26 | 173.94
[7 empty] | 0.51 | 726.55 |  | 726.55 |  | 0.53 |  | 0.04914 | [7 empty] | 0.79443 | 1.3377 | 0.54873
24 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +4. 200 (кж5 л. 4)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 | ШТ | 53 | 3048.78 | 3056.11 | 3188.11 |  | 3188.11 | 3188.11 | 3195.77 | 3604.96 | 58.32 | [7 empty] | 1044.72 | 1770.74 | 731.18
[7 empty] | 7.33 | 3048.78 |  | 3048.78 |  | 7.66 |  | 0.954 | [7 empty] | 15.423 | 25.97 | 10.653
25 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 66,67,68,69 | М | 34.3 | 137.33 | 138.67 | 143.61 |  | 143.61 | 143.61 | 145.01 | 163.59 | 2.65 | [7 empty] | 47.41 | 80.35 | 33.18
[7 empty] | 1.34 | 137.33 |  | 137.33 |  | 1.4 |  | 0.6174 | [7 empty] | 9.9813 | 16.807 | 6.8943
26 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 | 70,71 | Т | 0.0212 | 108.1 | 108.5 | 113.04 |  | 113.04 | 113.04 | 113.46 | 128 | 2.07 | [7 empty] | 37.09 | 62.87 | 25.97
[7 empty] | 0.4 | 108.1 |  | 108.1 |  | 0.42 |  | 0.0003816 | [7 empty] | 0.0061692 | 0.010388 | 0.0042612
27 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм | 72,73,74 | М2 | 7.67 | 2038.03 | 2039.46 | 2131.17 |  | 2131.17 | 2131.17 | 2132.67 | 2405.75 | 38.92 | [7 empty] | 697.19 | 1181.69 | 487.95
[7 empty] | 1.43 | 2038.03 |  | 2038.03 |  | 1.5 |  | 0.13806 | [7 empty] | 2.232 | 3.7583 | 1.5417
28 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +70. 200 (кж5 л. 26)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 75,76,77,78,79,80,81,82,83 | ШТ | 2.49 | 112.16 | 112.56 | 117.29 |  | 117.29 | 117.29 | 117.71 | 132.79 | 2.15 | [7 empty] | 38.48 | 65.22 | 26.94
[7 empty] | 0.4 | 112.16 |  | 112.16 |  | 0.42 |  | 0.04482 | [7 empty] | 0.72459 | 1.2201 | 0.50049
29 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 84 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 3.36 | 3.38 | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.98 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.95 | 0.81
[7 empty] | 0.02 | 3.36 |  | 3.36 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
30 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм | 85 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -0.5 | -0.5 | -0.52 |  | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.01 | [7 empty] | -0.17 | -0.28 | -0.11
[8 empty] | -0.5 |  | -0.5 |  |  |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
31 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 86,87,88 | ШТ | 0.21 | 2.6 | 2.62 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.09 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.51 | 0.63
[7 empty] | 0.02 | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
32 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 89,90 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.24 | 0.1
[8 empty] | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
33 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм | 91,92,93 | М2 | 0.28 | 73.72 | 73.76 | 77.09 |  | 77.09 | 77.09 | 77.13 | 87 | 1.41 | [7 empty] | 25.21 | 42.73 | 17.65
[7 empty] | 0.04 | 73.72 |  | 73.72 |  | 0.04 |  | 0.00504 | [7 empty] | 0.08148 | 0.1372 | 0.05628
34 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +73. 200 (кж5 л. 27)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 94,95,96,97 | ШТ | 0.31 | 8.12 | 8.17 | 8.49 |  | 8.49 | 8.49 | 8.54 | 9.63 | 0.15 | [7 empty] | 2.79 | 4.73 | 1.96
[7 empty] | 0.05 | 8.12 |  | 8.12 |  | 0.05 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
35 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. -3. 150 (кж5 л. 28)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 98,99,100,101,102 | ШТ | 1.97 | 49.75 | 50.06 | 52.02 |  | 52.02 | 52.02 | 52.34 | 59.04 | 0.96 | [7 empty] | 17.11 | 29 | 11.97
[7 empty] | 0.31 | 49.75 |  | 49.75 |  | 0.32 |  | 0.03546 | [7 empty] | 0.57327 | 0.9653 | 0.39597
36 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 103 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 3.36 | 3.38 | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.98 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.95 | 0.81
[7 empty] | 0.02 | 3.36 |  | 3.36 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
37 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм | 104 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -0.5 | -0.5 | -0.52 |  | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.01 | [7 empty] | -0.17 | -0.28 | -0.11
[8 empty] | -0.5 |  | -0.5 |  |  |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
38 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 105,106,107 | ШТ | 0.21 | 2.6 | 2.62 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.09 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.51 | 0.63
[7 empty] | 0.02 | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
39 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 108,109 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.24 | 0.1
[8 empty] | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
40 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. 0. 000 (кж5 л. 29)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 | ШТ | 21 | 977.46 | 980.6 | 1022.13 |  | 1022.13 | 1022.13 | 1025.41 | 1156.7 | 18.71 | [7 empty] | 335.21 | 568.17 | 234.61
[7 empty] | 3.14 | 977.46 |  | 977.46 |  | 3.28 |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
41 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 122,123,124,125 | М | 23.5 | 94.08 | 94.99 | 98.38 |  | 98.38 | 98.38 | 99.33 | 112.05 | 1.81 | [7 empty] | 32.47 | 55.05 | 22.72
[7 empty] | 0.91 | 94.08 |  | 94.08 |  | 0.95 |  | 0.423 | [7 empty] | 6.8385 | 11.515 | 4.7235
42 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 | 126,127 | Т | 0.0145 | 73.93 | 74.21 | 77.31 |  | 77.31 | 77.31 | 77.6 | 87.54 | 1.42 | [7 empty] | 25.37 | 42.99 | 17.76
[7 empty] | 0.28 | 73.93 |  | 73.93 |  | 0.29 |  | 0.000261 | [7 empty] | 0.0042195 | 0.007105 | 0.0029145
43 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм | 128,129,130 | М2 | 1.8 | 478.48 | 478.81 | 500.35 |  | 500.35 | 500.35 | 500.7 | 564.81 | 9.14 | [7 empty] | 163.68 | 277.43 | 114.56
[7 empty] | 0.33 | 478.48 |  | 478.48 |  | 0.35 |  | 0.0324 | [7 empty] | 0.5238 | 0.882 | 0.3618
44 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +4. 200 (кж5 л. 30)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 | ШТ | 57 | 3381.6 | 3389.57 | 3536.14 |  | 3536.14 | 3536.14 | 3544.47 | 3998.34 | 64.68 | [7 empty] | 1158.72 | 1963.97 | 810.97
[7 empty] | 7.97 | 3381.6 |  | 3381.6 |  | 8.33 |  | 1.026 | [7 empty] | 16.587 | 27.93 | 11.457
45 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 143,144,145,146 | М | 37.5 | 150.16 | 151.62 | 157.02 |  | 157.02 | 157.02 | 158.55 | 178.85 | 2.9 | [7 empty] | 51.83 | 87.85 | 36.27
[7 empty] | 1.46 | 150.16 |  | 150.16 |  | 1.53 |  | 0.675 | [7 empty] | 10.9125 | 18.375 | 7.5375
46 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 | 147,148 | Т | 0.0231 | 117.78 | 118.22 | 123.16 |  | 123.16 | 123.16 | 123.62 | 139.44 | 2.26 | [7 empty] | 40.41 | 68.49 | 28.28
[7 empty] | 0.44 | 117.78 |  | 117.78 |  | 0.46 |  | 0.0004158 | [7 empty] | 0.0067221 | 0.011319 | 0.0046431
|  | Итого по смете 2.238. : |  |  |  | 13287.16 | 13320.12 | 13894.38 |  | 13894.38 | 13894.38 | 13928.81 | 15712.38 | 254.2 | [7 empty] | 4553.46 | 7717.81 | 3186.91
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 13287.16 | 13320.12 | 13894.38 |  | 13894.38 | 13894.38 | 13928.81 | 15712.38 | 254.2 | [7 empty] | 4553.46 | 7717.81 | 3186.91
12. Пусконаладочные работы
47 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а,б) | 149 | ОТВЕРСТИЙ | 4 | 63.94 | 64.49 | 66.86 |  | 66.86 | 66.86 | 67.44 | 76.08 | 1.23 | [7 empty] | 22.05 | 37.37 | 15.43
[7 empty] | 0.55 | 63.94 |  | 63.94 |  | 0.58 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
48 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм | 150 | ОТВЕРСТИЙ | -4 | -9.54 | -9.6 | -9.98 |  | -9.98 | -9.98 | -10.04 | -11.32 | -0.18 | [7 empty] | -3.28 | -5.56 | -2.3
[7 empty] | -0.06 | -9.54 |  | -9.54 |  | -0.06 |  | -0.072 | [7 empty] | -1.164 | -1.96 | -0.804
49 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1,ук-2 дюбель-шпильками | 151,152,153 | ШТ | 4 | 47.83 | 47.99 | 50.02 |  | 50.02 | 50.02 | 50.19 | 56.62 | 0.91 | [7 empty] | 16.42 | 27.81 | 11.48
[7 empty] | 0.16 | 47.83 |  | 47.83 |  | 0.17 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
50 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 154 | ОТВЕРСТИЙ | 4 | 7.82 | 7.88 | 8.18 |  | 8.18 | 8.18 | 8.24 | 9.28 | 0.15 | [7 empty] | 2.69 | 4.56 | 1.88
[7 empty] | 0.06 | 7.82 |  | 7.82 |  | 0.06 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
51 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) | 155 | М2 | 0.15 | 11.57 | 11.63 | 12.1 |  | 12.1 | 12.1 | 12.16 | 13.71 | 0.22 | [7 empty] | 3.97 | 6.74 | 2.78
[7 empty] | 0.06 | 11.57 |  | 11.57 |  | 0.06 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
52 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм | 156,157,158 | М2 | 8.67 | 2303.88 | 2305.49 | 2409.17 |  | 2409.17 | 2409.17 | 2410.85 | 2719.55 | 44 | [7 empty] | 788.13 | 1335.83 | 551.59
[7 empty] | 1.61 | 2303.88 |  | 2303.88 |  | 1.68 |  | 0.15606 | [7 empty] | 2.523 | 4.2483 | 1.7427
53 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +70. 200 и 73. 200 (кж5 л. 52)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 159,160,161,162,163,164,165,166,167 | ШТ | 2.7 | 123.14 | 123.56 | 128.77 |  | 128.77 | 128.77 | 129.21 | 145.74 | 2.36 | [7 empty] | 42.23 | 71.59 | 29.56
[7 empty] | 0.42 | 123.14 |  | 123.14 |  | 0.44 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
54 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм | 168,169,170 | М2 | 0.31 | 82.82 | 82.88 | 86.6 |  | 86.6 | 86.6 | 86.66 | 97.75 | 1.58 | [7 empty] | 28.33 | 48.01 | 19.83
[7 empty] | 0.06 | 82.82 |  | 82.82 |  | 0.06 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
|  | Итого по смете 12.-1. : |  |  |  | 2631.46 | 2634.32 | 2751.72 |  | 2751.72 | 2751.72 | 2754.71 | 3107.41 | 50.27 | [7 empty] | 900.54 | 1526.35 | 630.25
|  | Итого по объектной смете 12. : |  |  |  | 2631.46 | 2634.32 | 2751.72 |  | 2751.72 | 2751.72 | 2754.71 | 3107.41 | 50.27 | [7 empty] | 900.54 | 1526.35 | 630.25
2.251. 46. 21-03. 7 ас-с41 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100, устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180)
55 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) | 4 | М2 | 0.25 | 1.45 | 1.46 | 1.52 |  | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.72 | 0.03 | [7 empty] | 0.49 | 0.85 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.45 |  | 1.45 |  | 0.01 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
56 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) | 5 | М2 | 0.418 | 4.04 | 4.09 | 4.22 |  | 4.22 | 4.22 | 4.27 | 4.83 | 0.08 | [7 empty] | 1.4 | 2.37 | 0.98
[7 empty] | 0.05 | 4.04 |  | 4.04 |  | 0.05 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
57 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) | 6 | М2 | 0.418 | 2.18 | 2.21 | 2.28 |  | 2.28 | 2.28 | 2.31 | 2.61 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.29 | 0.53
[7 empty] | 0.03 | 2.18 |  | 2.18 |  | 0.03 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
58 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 3) | 7,8,9 | М2 | 0.42 | 2.45 | 2.46 | 2.56 |  | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.88 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.42 | 0.58
[7 empty] | 0.01 | 2.45 |  | 2.45 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
59 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) заделка отверстий бетоном с25/30 | 10,11 | М3 | 0.05 | 63.1 | 63.48 | 65.98 |  | 65.98 | 65.98 | 66.38 | 74.88 | 1.22 | [7 empty] | 21.7 | 36.78 | 15.18
[7 empty] | 0.38 | 63.1 |  | 63.1 |  | 0.4 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
60 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) | 12 | М2 | 0.25 | 1.45 | 1.46 | 1.52 |  | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.72 | 0.03 | [7 empty] | 0.49 | 0.85 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.45 |  | 1.45 |  | 0.01 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
61 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) | 13 | М2 | 0.418 | 4.04 | 4.09 | 4.22 |  | 4.22 | 4.22 | 4.27 | 4.83 | 0.08 | [7 empty] | 1.4 | 2.37 | 0.98
[7 empty] | 0.05 | 4.04 |  | 4.04 |  | 0.05 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
62 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) | 14 | М2 | 0.418 | 2.18 | 2.21 | 2.28 |  | 2.28 | 2.28 | 2.31 | 2.61 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.29 | 0.53
[7 empty] | 0.03 | 2.18 |  | 2.18 |  | 0.03 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
63 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 4) | 15,16,17 | М2 | 0.42 | 2.45 | 2.46 | 2.56 |  | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.88 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.42 | 0.58
[7 empty] | 0.01 | 2.45 |  | 2.45 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
64 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) заделка отверстий бетоном с25/30 | 18,19 | М3 | 0.05 | 63.1 | 63.48 | 65.98 |  | 65.98 | 65.98 | 66.38 | 74.88 | 1.22 | [7 empty] | 21.7 | 36.78 | 15.18
[7 empty] | 0.38 | 63.1 |  | 63.1 |  | 0.4 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
65 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) | 20 | ОТВЕРСТИЙ | 4 | 46.93 | 47.32 | 49.07 |  | 49.07 | 49.07 | 49.48 | 55.81 | 0.9 | [7 empty] | 16.17 | 27.41 | 11.33
[7 empty] | 0.39 | 46.93 |  | 46.93 |  | 0.41 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
66 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) сверление ф100мм в монолитном ж/б перекрытии толщ. 200мм для устройства отверстия 400х200мм (прим. п. 3 кр4 л. 5) | 21 | ОТВЕРСТИЙ | 8 | 113.4 | 114.26 | 118.58 |  | 118.58 | 118.58 | 119.48 | 134.79 | 2.18 | [7 empty] | 39.06 | 66.2 | 27.35
[7 empty] | 0.86 | 113.4 |  | 113.4 |  | 0.9 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
67 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) демонтаж участка плиты перекрытия (прим. п. 3 кр4 л. 5) | 22 | М3 | 0.016 | 4.75 | 4.8 | 4.97 |  | 4.97 | 4.97 | 5.02 | 5.65 | 0.09 | [7 empty] | 1.65 | 3.91
[7 empty] | 0.05 | 4.75 |  | 4.75 |  | 0.05 |  | 0.000288 | [7 empty] | 0.004656 | 0.00784 | 0.003216
68 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 5 кр4 л. 5) | 23,24,25,26 | М2 | 0.25 | 1.46 | 1.48 | 1.53 |  | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.76 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.86 | 0.35
[7 empty] | 0.02 | 1.46 |  | 1.46 |  | 0.02 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
69 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) погрузка материалов после разборки (ж/б) | 1,2,3,27 | М3 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.01
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
70 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) транспорт мусора (30км) | 28 | Т | 0.0384 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.01 | [7 empty] | 0.16 | 0.27 | 0.11
[8 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.0006912 | [7 empty] | 0.011174 | 0.018816 | 0.0077184
71 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) стоимость содержания полигона | 29 | Т | 0.0384 | 1.38 | 1.38 | 1.44 |  | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.63 | 0.03 | [7 empty] | 0.47 | 0.8 | 0.33
[8 empty] | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  | 0.0006912 | [7 empty] | 0.011174 | 0.018816 | 0.0077184
|  | Итого по смете 2.251. : |  |  |  | 314.89 | 317.17 | 329.26 |  | 329.26 | 329.26 | 331.64 | 374.09 | 6.08 | [7 empty] | 108.39 | 184.9 | 74.72
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 314.89 | 317.17 | 329.26 |  | 329.26 | 329.26 | 331.64 | 374.09 | 6.08 | [7 empty] | 108.39 | 184.9 | 74.72
2.325. 46. 21-03. 7 ас-с52 встроенные помещения: общестроительные работы (визуально-адресное ориентирование)
72 | Ж2-90-90 | Секция 3: пиктограммы | 4,5,6,7,8,9,10,11 | ШТ | 21 | 2529.85 | 2533.46 | 2645.46 |  | 2645.46 | 2645.46 | 2649.23 | 2988.46 | 48.35 | [7 empty] | 866.06 | 1467.92 | 606.13
[7 empty] | 3.61 | 2529.85 |  | 2529.85 |  | 3.77 |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
73 | Ж2-90-90 | Секция 3: информационные указатели | 12,13,14,15,16 | ШТ | 22 | 2339.72 | 2343.5 | 2446.65 |  | 2446.65 | 2446.65 | 2450.6 | 2764.39 | 44.72 | [7 empty] | 801.13 | 1357.86 | 560.68
[7 empty] | 3.78 | 2339.72 |  | 2339.72 |  | 3.95 |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
74 | Ж2-90-90 | Секция 3: звуковые информаторов | 17,18 | ШТ | 68 | 17075.47 | 17076.52 | 17855.82 |  | 17855.82 | 17855.82 | 17856.92 | 20143.46 | 325.86 | [7 empty] | 5837.59 | 9894.37 | 4085.64
[7 empty] | 1.05 | 17075.47 |  | 17075.47 |  | 1.1 |  | 1.224 | [7 empty] | 19.788 | 33.32 | 13.668
75 | Ж2-90-90 | Секция 3: напольные тактильные информационные указатели | 19,20 | М2 | 30.64 | 1595.76 | 1600.99 | 1668.69 |  | 1668.69 | 1668.69 | 1674.16 | 1888.53 | 30.55 | [7 empty] | 547.3 | 927.64 | 383.04
[7 empty] | 5.23 | 1595.76 |  | 1595.76 |  | 5.47 |  | 0.55152 | [7 empty] | 8.9162 | 15.0136 | 6.1586
76 | Ж2-90-90 | Секция 3: напольные тактильные информационные указатели устройство предупреждающей тактильной полосы пвх, шириной 50мм, на самоклеящейся основе | 21,22 | М2 | 4.99 | 2095.07 | 2098.9 | 2190.81 |  | 2190.81 | 2190.81 | 2194.82 | 2475.85 | 40.04 | [7 empty] | 717.51 | 1216.13 | 502.17
[7 empty] | 3.83 | 2095.07 |  | 2095.07 |  | 4.01 |  | 0.08982 | [7 empty] | 1.4521 | 2.4451 | 1.003
77 | Ж2-90-90 | Секция 3: адресный аншлаг | 23,24 | ШТ | 0.42 | 17.56 | 17.57 | 18.36 |  | 18.36 | 18.36 | 18.37 | 20.72 | 0.33 | [7 empty] | 6 | 10.19 | 4.2
[7 empty] | 0.01 | 17.56 |  | 17.56 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
78 | Ж2-90-90 | Секция 4: пиктограммы | 25,26,27,28,29,30,31,32 | ШТ | 22 | 2650.32 | 2654.1 | 2771.44 |  | 2771.44 | 2771.44 | 2775.39 | 3130.77 | 50.65 | [7 empty] | 907.3 | 1537.83 | 634.99
[7 empty] | 3.78 | 2650.32 |  | 2650.32 |  | 3.95 |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
79 | Ж2-90-90 | Секция 4: информационные указатели | 33,34,35,36,37 | ШТ | 27 | 2734.06 | 2738.7 | 2859.01 |  | 2859.01 | 2859.01 | 2863.86 | 3230.59 | 52.26 | [7 empty] | 936.23 | 1586.84 | 655.26
[7 empty] | 4.64 | 2734.06 |  | 2734.06 |  | 4.85 |  | 0.486 | [7 empty] | 7.857 | 13.23 | 5.427
80 | Ж2-90-90 | Секция 4: звуковые информаторов | 38,39 | ШТ | 76 | 19084.36 | 19085.53 | 19956.52 |  | 19956.52 | 19956.52 | 19957.74 | 22513.3 | 364.2 | [7 empty] | 6524.38 | 11058.42 | 4566.3
[7 empty] | 1.17 | 19084.36 |  | 19084.36 |  | 1.22 |  | 1.368 | [7 empty] | 22.116 | 37.24 | 15.276
81 | Ж2-90-90 | Секция 4: напольные тактильные информационные указатели | 40,41 | М2 | 32.56 | 1695.76 | 1701.31 | 1773.26 |  | 1773.26 | 1773.26 | 1779.06 | 2006.87 | 32.47 | [7 empty] | 581.6 | 985.76 | 407.04
[7 empty] | 5.55 | 1695.76 |  | 1695.76 |  | 5.8 |  | 0.58608 | [7 empty] | 9.475 | 15.9544 | 6.5446
82 | Ж2-90-90 | Секция 4: напольные тактильные информационные указатели устройство предупреждающей тактильной полосы пвх, шириной 50мм, на самоклеящейся основе | 42,43 | М2 | 4.38 | 1836.95 | 1840.31 | 1920.9 |  | 1920.9 | 1920.9 | 1924.41 | 2170.82 | 35.12 | [7 empty] | 629.11 | 1066.29 | 440.3
[7 empty] | 3.36 | 1836.95 |  | 1836.95 |  | 3.51 |  | 0.07884 | [7 empty] | 1.2746 | 2.1462 | 0.88038
83 | Ж2-90-90 | Секция 4: адресный аншлаг/ монтаж адресного аншлага | 1,2,3,44,45 | ШТ | 0.42 | 17.56 | 17.57 | 18.36 |  | 18.36 | 18.36 | 18.37 | 20.72 | 0.33 | [7 empty] | 6 | 10.19 | 4.2
[7 empty] | 0.01 | 17.56 |  | 17.56 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
|  | Итого по смете 2.325. : |  |  |  | 53672.44 | 53708.46 | 56125.28 |  | 56125.28 | 56125.28 | 56162.93 | 63354.48 | 1024.88 | [7 empty] | 18360.21 | 31119.44 | 12849.95
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 53672.44 | 53708.46 | 56125.28 |  | 56125.28 | 56125.28 | 56162.93 | 63354.48 | 1024.88 | [7 empty] | 18360.21 | 31119.44 | 12849.95
2.335. 46. 21-03. 7 ас-с62 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (стены,перегородки,работы по планам) с выходом данной сметы лок. см. n253 на сумму 223,361тыс. руб аннулируется
84 | Ж2-50-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий | 79 | Т | 0.7156 | 3275.72 | 3275.72 | 3425.42 |  | 3425.42 | 3425.42 | 3425.42 | 3864.04 | 62.51 | [7 empty] | 1119.81 | 1898 | 783.72
[8 empty] | 3275.72 |  | 3275.72 |  |  |  | 0.012881 | [7 empty] | 0.20824 | 0.35064 | 0.14384
85 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) | 80,81 | Т | 0.2507 | 2013.31 | 2018.14 | 2105.32 |  | 2105.32 | 2105.32 | 2110.37 | 2380.59 | 38.51 | [7 empty] | 689.9 | 1169.34 | 482.84
[7 empty] | 4.83 | 2013.31 |  | 2013.31 |  | 5.05 |  | 0.0045126 | [7 empty] | 0.072954 | 0.12284 | 0.050391
86 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (узел 3,4,5 кр1 л. 4) | 82,83 | М3 | 2 | 736.36 | 738.55 | 770.01 |  | 770.01 | 770.01 | 772.3 | 871.19 | 14.09 | [7 empty] | 252.47 | 427.92 | 176.71
[7 empty] | 2.19 | 736.36 |  | 736.36 |  | 2.29 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
87 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам (узел 2,3,4,5 кр1 л. 4) (по зам. эксп. ) | 84,85 | М | 586.71 | 1739.53 | 1750.04 | 1819.03 |  | 1819.03 | 1819.03 | 1830.02 | 2064.34 | 33.39 | [7 empty] | 598.25 | 1013.99 | 418.71
[7 empty] | 10.51 | 1739.53 |  | 1739.53 |  | 10.99 |  | 10.5608 | [7 empty] | 170.7326 | 287.4879 | 117.9287
88 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 86,87,88,89 | М | 305.56 | 1509.71 | 1524.3 | 1578.7 |  | 1578.7 | 1578.7 | 1593.96 | 1798.07 | 29.09 | [7 empty] | 521.08 | 883.2 | 364.7
[7 empty] | 14.59 | 1509.71 |  | 1509.71 |  | 15.26 |  | 5.5001 | [7 empty] | 88.918 | 149.7244 | 61.4176
89 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 90,91 | М | 305.56 | 2657.96 | 2663.7 | 2779.43 |  | 2779.43 | 2779.43 | 2785.43 | 3142.09 | 50.83 | [7 empty] | 910.58 | 1543.38 | 637.3
[7 empty] | 5.74 | 2657.96 |  | 2657.96 |  | 6 |  | 5.5001 | [7 empty] | 88.918 | 149.7244 | 61.4176
90 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 2,4)* | 92,93,94,95 | Т | 0.0205 | 230.22 | 230.52 | 240.74 |  | 240.74 | 240.74 | 241.05 | 271.92 | 4.4 | [7 empty] | 78.81 | 133.56 | 55.15
[7 empty] | 0.3 | 230.22 |  | 230.22 |  | 0.31 |  | 0.000369 | [7 empty] | 0.0059655 | 0.010045 | 0.0041205
91 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (прим. п. 3 кр2 л. 2) | 96,97 | Т | 0.0058 | 46.58 | 46.69 | 48.71 |  | 48.71 | 48.71 | 48.83 | 55.08 | 0.89 | [7 empty] | 15.96 | 27.06 | 11.17
[7 empty] | 0.11 | 46.58 |  | 46.58 |  | 0.12 |  | 0.0001044 | [7 empty] | 0.0016878 | 0.002842 | 0.0011658
92 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 | 98,99 | Т | 0.0039 | 39.04 | 39.1 | 40.82 |  | 40.82 | 40.82 | 40.88 | 46.12 | 0.74 | [7 empty] | 13.37 | 22.65 | 9.36
[7 empty] | 0.06 | 39.04 |  | 39.04 |  | 0.06 |  | 7.02e-05 | [7 empty] | 0.0011349 | 0.001911 | 0.0007839
93 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. ар3 л. 47) | 100 | М2 | 2.44 | 175.44 | 176.33 | 183.46 |  | 183.46 | 183.46 | 184.39 | 208.01 | 3.37 | [7 empty] | 60.28 | 102.18 | 42.18
[7 empty] | 0.89 | 175.44 |  | 175.44 |  | 0.93 |  | 0.04392 | [7 empty] | 0.71004 | 1.1956 | 0.49044
94 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) | 101 | ОТВЕРСТИЙ | 7.25 | 115.92 | 116.93 | 121.22 |  | 121.22 | 121.22 | 122.28 | 137.94 | 2.23 | [7 empty] | 39.98 | 67.76 | 27.97
[7 empty] | 1.01 | 115.92 |  | 115.92 |  | 1.06 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
95 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм | 102 | ОТВЕРСТИЙ | -7.25 | -24.7 | -24.85 | -25.83 |  | -25.83 | -25.83 | -25.99 | -29.33 | -0.47 | [7 empty] | -8.5 | -14.41 | -5.95
[7 empty] | -0.15 | -24.7 |  | -24.7 |  | -0.16 |  | -0.1305 | [7 empty] | -2.1098 | -3.5525 | -1.4572
96 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе | 103,104,105 | АНКЕРОВ | 7.25 | 50.4 | 50.68 | 52.7 |  | 52.7 | 52.7 | 52.99 | 59.77 | 0.97 | [7 empty] | 17.32 | 29.36 | 12.12
[7 empty] | 0.28 | 50.4 |  | 50.4 |  | 0.29 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
97 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 | 106 | Т | 0.0013 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [8 empty] | 0.02 | 0.05 | 0.02
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 2.34e-05 | [7 empty] | 0.0003783 | 0.000637 | 0.0002613
98 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 107 | М2 | 0.42 | 1.68 | 1.69 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.98 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.98 | 0.4
[7 empty] | 0.01 | 1.68 |  | 1.68 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
99 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 108 | М2 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.01
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
100 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 109 | М2 | 0.42 | 1.55 | 1.56 | 1.62 |  | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.84 | 0.03 | [7 empty] | 0.53 | 0.9 | 0.38
[7 empty] | 0.01 | 1.55 |  | 1.55 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
101 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 | 110,111,112 | Т | 0.0024 | 31.63 | 31.79 | 33.08 |  | 33.08 | 33.08 | 33.25 | 37.51 | 0.61 | [7 empty] | 10.88 | 18.42 | 7.6
[7 empty] | 0.16 | 31.63 |  | 31.63 |  | 0.17 |  | 4.32e-05 | [7 empty] | 0.0006984 | 0.001176 | 0.0004824
102 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) схема 6 (кр2 л. 4)*/монтаж ограждений ог-1 | 113,114,115 | Т | 0.0072 | 71.1 | 71.18 | 74.35 |  | 74.35 | 74.35 | 74.43 | 83.97 | 1.36 | [7 empty] | 24.34 | 41.24 | 17.03
[7 empty] | 0.08 | 71.1 |  | 71.1 |  | 0.08 |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
103 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (поз. 3,4 кр2 л. 4) | 116,117,118 | М2 | 0.85 | 70.51 | 70.7 | 73.73 |  | 73.73 | 73.73 | 73.93 | 83.41 | 1.35 | [7 empty] | 24.18 | 40.97 | 16.91
[7 empty] | 0.19 | 70.51 |  | 70.51 |  | 0.2 |  | 0.0153 | [7 empty] | 0.24735 | 0.4165 | 0.17085
104 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 119 | М2 | 0.22 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.31 | 0.13
[8 empty] | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
105 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 120 | М2 | 0.22 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
106 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 121 | М2 | 0.22 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.49 | 0.19
[8 empty] | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
107 | Ж2-90-90 | Леса (секция 3) | 122 | М2 | 311.7 | 6979.31 | 7046.57 | 7298.26 |  | 7298.26 | 7298.26 | 7368.59 | 8312.12 | 134.46 | [7 empty] | 2408.86 | 4082.88 | 1685.92
[7 empty] | 67.26 | 6979.31 |  | 6979.31 |  | 70.33 |  | 5.6106 | [7 empty] | 90.7047 | 152.733 | 62.6517
108 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12)/ заполнение деформационного шва между 2 и 3 секцией минеральной ватой белтеп фасад 15 толщ. 150мм | 123,124,125 | М3 | 2.89 | 1066.13 | 1069.3 | 1114.85 |  | 1114.85 | 1114.85 | 1118.16 | 1261.33 | 20.41 | [7 empty] | 365.53 | 619.56 | 255.83
[7 empty] | 3.17 | 1066.13 |  | 1066.13 |  | 3.31 |  | 0.05202 | [7 empty] | 0.84099 | 1.4161 | 0.58089
109 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы отопления (прим. п. 11 ар1 л. 12)*/сверление ф100мм в перегородках из кирпича | 126,127 | ОТВЕРСТИЙ | 0.42 | 14.06 | 14.2 | 14.7 |  | 14.7 | 14.7 | 14.85 | 16.73 | 0.26 | [7 empty] | 4.86 | 8.22 | 3.39
[7 empty] | 0.14 | 14.06 |  | 14.06 |  | 0.15 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
110 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 128 | ОТВЕРСТИЙ | -0.42 | -2.89 | -2.92 | -3.02 |  | -3.02 | -3.02 | -3.05 | -3.44 | -0.05 | [7 empty] | -1 | -1.69 | -0.7
[7 empty] | -0.03 | -2.89 |  | -2.89 |  | -0.03 |  | -0.00756 | [7 empty] | -0.12222 | -0.2058 | -0.08442
111 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф50мм в железобетонных стенах | 129 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 4.32 | 4.36 | 4.52 |  | 4.52 | 4.52 | 4.56 | 5.12 | 0.08 | [7 empty] | 1.49 | 3.55
[7 empty] | 0.04 | 4.32 |  | 4.32 |  | 0.04 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
112 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из кирпича | 130 | ОТВЕРСТИЙ | 3.12 | 87.49 | 88.32 | 91.49 |  | 91.49 | 91.49 | 92.36 | 104.17 | 1.69 | [7 empty] | 30.18 | 51.17 | 21.13
[7 empty] | 0.83 | 87.49 |  | 87.49 |  | 0.87 |  | 0.05616 | [7 empty] | 0.90792 | 1.5288 | 0.62712
113 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 131 | ОТВЕРСТИЙ | -3.12 | -16.2 | -16.33 | -16.94 |  | -16.94 | -16.94 | -17.08 | -19.27 | -0.3 | [7 empty] | -5.59 | -9.47 | -3.91
[7 empty] | -0.13 | -16.2 |  | -16.2 |  | -0.14 |  | -0.05616 | [7 empty] | -0.90792 | -1.5288 | -0.62712
114 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из ячеистого бетона | 132 | ОТВЕРСТИЙ | 14.55 | 408.08 | 411.94 | 426.73 |  | 426.73 | 426.73 | 430.77 | 485.92 | 7.86 | [7 empty] | 140.82 | 238.69 | 98.55
[7 empty] | 3.86 | 408.08 |  | 408.08 |  | 4.04 |  | 0.2619 | [7 empty] | 4.234 | 7.1295 | 2.9245
115 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 133 | ОТВЕРСТИЙ | -14.55 | -75.58 | -76.2 | -79.03 |  | -79.03 | -79.03 | -79.68 | -89.88 | -1.45 | [7 empty] | -26.05 | -44.14 | -18.24
[7 empty] | -0.62 | -75.58 |  | -75.58 |  | -0.65 |  | -0.2619 | [7 empty] | -4.234 | -7.1295 | -2.9245
116 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы водопровода и канализации (прим. п. 12 ар1 л. 12)*/ сверление отверстий ф100мм для устройства отверстий ф200мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона | 134,135 | ОТВЕРСТИЙ | 100 | 3347.23 | 3378.5 | 3500.2 |  | 3500.2 | 3500.2 | 3532.9 | 3985.29 | 64.47 | [7 empty] | 1154.94 | 1957.56 | 808.32
[7 empty] | 31.27 | 3347.23 |  | 3347.23 |  | 32.7 |  | 1.8 | [7 empty] | 29.1 | 49 | 20.1
117 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 136 | ОТВЕРСТИЙ | -100 | -690.55 | -696.3 | -722.11 |  | -722.11 | -722.11 | -728.12 | -821.35 | -13.29 | [7 empty] | -238.02 | -403.44 | -166.6
[7 empty] | -5.75 | -690.55 |  | -690.55 |  | -6.01 |  | -1.8 | [7 empty] | -29.1 | -49 | -20.1
118 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф150мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона | 137 | ОТВЕРСТИЙ | 50 | 2249.4 | 2269.96 | 2352.2 |  | 2352.2 | 2352.2 | 2373.7 | 2677.65 | 43.31 | [7 empty] | 775.99 | 1315.25 | 543.1
[7 empty] | 20.56 | 2249.4 |  | 2249.4 |  | 21.5 |  | 0.9 | [7 empty] | 14.55 | 24.5 | 10.05
119 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 138 | ОТВЕРСТИЙ | -50 | -478.51 | -482.36 | -500.38 |  | -500.38 | -500.38 | -504.41 | -568.99 | -9.2 | [7 empty] | -164.9 | -279.49 | -115.4
[7 empty] | -3.85 | -478.51 |  | -478.51 |  | -4.03 |  | -0.9 | [7 empty] | -14.55 | -24.5 | -10.05
120 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф100мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона | 139 | ОТВЕРСТИЙ | 70 | 2343.07 | 2364.97 | 2450.15 |  | 2450.15 | 2450.15 | 2473.05 | 2789.72 | 45.13 | [7 empty] | 808.46 | 1370.29 | 565.84
[7 empty] | 21.9 | 2343.07 |  | 2343.07 |  | 22.9 |  | 1.26 | [7 empty] | 20.37 | 34.3 | 14.07
121 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 140 | ОТВЕРСТИЙ | -70 | -483.41 | -487.43 | -505.5 |  | -505.5 | -505.5 | -509.7 | -574.97 | -9.31 | [7 empty] | -166.62 | -282.42 | -116.62
[7 empty] | -4.02 | -483.41 |  | -483.41 |  | -4.2 |  | -1.26 | [7 empty] | -20.37 | -34.3 | -14.07
122 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) трубы ввода сетей (ар1 л. 10)*/ монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 | 141,142,143 | КМ | 0.0009 | 17.54 | 17.62 | 18.34 |  | 18.34 | 18.34 | 18.42 | 20.78 | 0.33 | [7 empty] | 6.03 | 10.21 | 4.21
[7 empty] | 0.08 | 17.54 |  | 17.54 |  | 0.08 |  | 1.62e-05 | [7 empty] | 0.0002619 | 0.000441 | 0.0001809
123 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 | 144 | М | -0.89 | -1.61 | -1.62 | -1.68 |  | -1.68 | -1.68 | -1.69 | -1.91 | -0.03 | [7 empty] | -0.55 | -0.94 | -0.39
[7 empty] | -0.01 | -1.61 |  | -1.61 |  | -0.01 |  | -0.01602 | [7 empty] | -0.25899 | -0.4361 | -0.17889
124 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) укладка труб хризотилцементных ф118мм | 145 | КМ | 0.0016 | 26.92 | 27.08 | 28.15 |  | 28.15 | 28.15 | 28.32 | 31.94 | 0.52 | [7 empty] | 9.26 | 15.68 | 6.48
[7 empty] | 0.16 | 26.92 |  | 26.92 |  | 0.17 |  | 2.88e-05 | [7 empty] | 0.0004656 | 0.000784 | 0.0003216
125 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 146 | М | -1.56 | -2.82 | -2.86 | -2.95 |  | -2.95 | -2.95 | -2.99 | -3.37 | -0.05 | [7 empty] | -0.98 | -1.66 | -0.68
[7 empty] | -0.04 | -2.82 |  | -2.82 |  | -0.04 |  | -0.02808 | [7 empty] | -0.45396 | -0.7644 | -0.31356
126 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) штраба для систем водопровода и канализации (прим. п. 13 ар1 л. 12)*/ устройство штраб 40х40мм | 147,148,149,150,151 | М | 4.16 | 16.64 | 16.81 | 17.4 |  | 17.4 | 17.4 | 17.58 | 19.82 | 0.31 | [7 empty] | 5.74 | 9.75 | 4.02
[7 empty] | 0.17 | 16.64 |  | 16.64 |  | 0.18 |  | 0.07488 | [7 empty] | 1.2106 | 2.0384 | 0.83616
127 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1)/ кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 | 152,153 | М3 | 1.2312 | 425.69 | 427.7 | 445.14 |  | 445.14 | 445.14 | 447.24 | 504.51 | 8.16 | [7 empty] | 146.22 | 247.81 | 102.32
[7 empty] | 2.01 | 425.69 |  | 425.69 |  | 2.1 |  | 0.022162 | [7 empty] | 0.35828 | 0.60329 | 0.24747
128 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из блоков ячеистого бетона*/ кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей ( | 154,155,156 | М3 | 6.8826 | 1591.4 | 1600.34 | 1664.13 |  | 1664.13 | 1664.13 | 1673.48 | 1887.77 | 30.53 | [7 empty] | 547.08 | 927.26 | 382.9
[7 empty] | 8.94 | 1591.4 |  | 1591.4 |  | 9.35 |  | 0.12389 | [7 empty] | 2.0028 | 3.3725 | 1.3834
129 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 157,158 | М3 | 2.4385 | 592.97 | 596.45 | 620.07 |  | 620.07 | 620.07 | 623.71 | 703.58 | 11.38 | [7 empty] | 203.9 | 345.59 | 142.71
[7 empty] | 3.48 | 592.97 |  | 592.97 |  | 3.64 |  | 0.043893 | [7 empty] | 0.7096 | 1.1949 | 0.49014
130 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 159,160 | М3 | 100.21 | 26279.47 | 26437.07 | 27480.44 |  | 27480.44 | 27480.44 | 27645.24 | 31185.17 | 504.49 | [7 empty] | 9037.49 | 15318.01 | 6325.18
[7 empty] | 157.6 | 26279.47 |  | 26279.47 |  | 164.8 |  | 1.8038 | [7 empty] | 29.1611 | 49.1029 | 20.1422
131 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 300мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 161,162 | М3 | 2.55 | 589.61 | 592.92 | 616.56 |  | 616.56 | 616.56 | 620.02 | 699.41 | 11.31 | [7 empty] | 202.69 | 343.55 | 141.86
[7 empty] | 3.31 | 589.61 |  | 589.61 |  | 3.46 |  | 0.0459 | [7 empty] | 0.74205 | 1.2495 | 0.51255
132 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 163,164 | М3 | 4.41 | 1019.69 | 1025.41 | 1066.29 |  | 1066.29 | 1066.29 | 1072.27 | 1209.56 | 19.56 | [7 empty] | 350.53 | 594.13 | 245.34
[7 empty] | 5.72 | 1019.69 |  | 1019.69 |  | 5.98 |  | 0.07938 | [7 empty] | 1.2833 | 2.1609 | 0.88641
133 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)*/ добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) | 165,166,167,168,169,170 | Т | 0.2809 | 3527.71 | 3531.85 | 3688.93 |  | 3688.93 | 3688.93 | 3693.26 | 4166.19 | 67.4 | [7 empty] | 1207.37 | 2046.41 | 845.01
[7 empty] | 4.14 | 3527.71 |  | 3527.71 |  | 4.33 |  | 0.0050562 | [7 empty] | 0.081742 | 0.13764 | 0.056461
134 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий | 171,172 | Т | 0.4016 | 1369.15 | 1369.15 | 1431.72 |  | 1431.72 | 1431.72 | 1431.72 | 1615.05 | 26.13 | [7 empty] | 468.04 | 793.3 | 327.58
[8 empty] | 1369.15 |  | 1369.15 |  |  |  | 0.0072288 | [7 empty] | 0.11687 | 0.19678 | 0.080722
135 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) | 173 | М2 | 34.46 | 38.12 | 38.34 | 39.86 |  | 39.86 | 39.86 | 40.09 | 45.22 | 0.73 | [7 empty] | 13.11 | 22.21 | 9.17
[7 empty] | 0.22 | 38.12 |  | 38.12 |  | 0.23 |  | 0.62028 | [7 empty] | 10.0279 | 16.8854 | 6.9265
136 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам (по зам. эксп. ) | 174,175 | М | 276.37 | 570.1 | 575.04 | 596.15 |  | 596.15 | 596.15 | 601.32 | 678.31 | 10.97 | [7 empty] | 196.58 | 333.18 | 137.58
[7 empty] | 4.94 | 570.1 |  | 570.1 |  | 5.17 |  | 4.9747 | [7 empty] | 80.4237 | 135.4213 | 55.5504
137 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 176,177 | М3 | 0.08 | 29.33 | 29.41 | 30.67 |  | 30.67 | 30.67 | 30.75 | 34.69 | 0.56 | [7 empty] | 10.05 | 17.04 | 7.04
[7 empty] | 0.08 | 29.33 |  | 29.33 |  | 0.08 |  | 0.00144 | [7 empty] | 0.02328 | 0.0392 | 0.01608
138 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 178,179,180,181 | М | 103.6 | 467.14 | 472.08 | 488.49 |  | 488.49 | 488.49 | 493.66 | 556.86 | 9 | [7 empty] | 161.38 | 273.53 | 112.95
[7 empty] | 4.94 | 467.14 |  | 467.14 |  | 5.17 |  | 1.8648 | [7 empty] | 30.1476 | 50.764 | 20.8236
139 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 182,183 | М | 103.6 | 901.18 | 903.12 | 942.36 |  | 942.36 | 942.36 | 944.39 | 1065.31 | 17.23 | [7 empty] | 308.73 | 523.28 | 216.07
[7 empty] | 1.94 | 901.18 |  | 901.18 |  | 2.03 |  | 1.8648 | [7 empty] | 30.1476 | 50.764 | 20.8236
140 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из кирпича*/ кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 184,185 | М3 | 6.03 | 1794.1 | 1804 | 1876.09 |  | 1876.09 | 1876.09 | 1886.44 | 2127.99 | 34.43 | [7 empty] | 616.69 | 1045.25 | 431.62
[7 empty] | 9.9 | 1794.1 |  | 1794.1 |  | 10.35 |  | 0.10854 | [7 empty] | 1.7547 | 2.9547 | 1.212
141 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м | 186 | М3 | 1.79 | 516.04 | 518.86 | 539.62 |  | 539.62 | 539.62 | 542.57 | 612.02 | 9.89 | [7 empty] | 177.37 | 300.62 | 124.14
[7 empty] | 2.82 | 516.04 |  | 516.04 |  | 2.95 |  | 0.03222 | [7 empty] | 0.52089 | 0.8771 | 0.35979
142 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 187 | М3 | 0.82 | 252.05 | 253.48 | 263.57 |  | 263.57 | 263.57 | 265.07 | 299.01 | 4.84 | [7 empty] | 86.65 | 146.87 | 60.65
[7 empty] | 1.43 | 252.05 |  | 252.05 |  | 1.5 |  | 0.01476 | [7 empty] | 0.23862 | 0.4018 | 0.16482
143 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* | 188,189,190 | Т | 0.0142 | 125.16 | 125.16 | 130.88 |  | 130.88 | 130.88 | 130.88 | 147.64 | 2.39 | [7 empty] | 42.79 | 72.52 | 29.94
[8 empty] | 125.16 |  | 125.16 |  |  |  | 0.0002556 | [7 empty] | 0.0041322 | 0.006958 | 0.0028542
144 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление дюбелями (кр1 л. 5,6) | 191 | ВЫСТРЕЛОВ | 15.12 | 25.7 | 25.99 | 26.87 |  | 26.87 | 26.87 | 27.17 | 30.66 | 0.5 | [7 empty] | 8.88 | 15.06 | 6.22
[7 empty] | 0.29 | 25.7 |  | 25.7 |  | 0.3 |  | 0.27216 | [7 empty] | 4.3999 | 7.4088 | 3.0391
145 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) добавляется на каждый последующий дюбель | 192,193,194,195,196 | ВЫСТРЕЛОВ | 22.68 | 88.16 | 88.43 | 92.19 |  | 92.19 | 92.19 | 92.47 | 104.31 | 1.69 | [7 empty] | 30.23 | 51.24 | 21.15
[7 empty] | 0.27 | 88.16 |  | 88.16 |  | 0.28 |  | 0.40824 | [7 empty] | 6.5999 | 11.1132 | 4.5587
146 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) | 197 | М2 | 2.89 | 3.22 | 3.24 | 3.37 |  | 3.37 | 3.37 | 3.39 | 3.82 | 0.06 | [7 empty] | 1.11 | 1.88 | 0.77
[7 empty] | 0.02 | 3.22 |  | 3.22 |  | 0.02 |  | 0.05202 | [7 empty] | 0.84099 | 1.4161 | 0.58089
147 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 198,199 | М3 | 0.09 | 32.24 | 32.34 | 33.71 |  | 33.71 | 33.71 | 33.81 | 38.14 | 0.62 | [7 empty] | 11.05 | 18.74 | 7.73
[7 empty] | 0.1 | 32.24 |  | 32.24 |  | 0.1 |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
148 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (по зам. эксп. ) | 200,201 | М | 32.42 | 66.89 | 67.46 | 69.95 |  | 69.95 | 69.95 | 70.55 | 79.58 | 1.29 | [7 empty] | 23.07 | 39.09 | 16.13
[7 empty] | 0.57 | 66.89 |  | 66.89 |  | 0.6 |  | 0.58356 | [7 empty] | 9.4342 | 15.8858 | 6.5164
149 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 202,203,204,205 | М | 11.54 | 52.04 | 52.6 | 54.42 |  | 54.42 | 54.42 | 55.01 | 62.04 | 1 | [7 empty] | 17.98 | 30.49 | 12.57
[7 empty] | 0.56 | 52.04 |  | 52.04 |  | 0.59 |  | 0.20772 | [7 empty] | 3.3581 | 5.6546 | 2.3195
150 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 206,207 | М | 11.54 | 100.42 | 100.63 | 105.01 |  | 105.01 | 105.01 | 105.23 | 118.7 | 1.92 | [7 empty] | 34.4 | 58.3 | 24.08
[7 empty] | 0.21 | 100.42 |  | 100.42 |  | 0.22 |  | 0.20772 | [7 empty] | 3.3581 | 5.6546 | 2.3195
151 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) | 208,209,210,211,212 | М2 | 474.92 | 28666.72 | 28873.2 | 29976.79 |  | 29976.79 | 29976.79 | 30192.71 | 34058.83 | 550.97 | [7 empty] | 9870.29 | 16729.54 | 6908.03
[7 empty] | 206.48 | 28666.72 |  | 28666.72 |  | 215.92 |  | 8.5486 | [7 empty] | 138.2017 | 232.7108 | 95.4589
152 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок воздушных завес толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (ар2 л. 4 прим. 1 | 213,214,215,216 | М2 | 8.53 | 536.05 | 539.76 | 560.55 |  | 560.55 | 560.55 | 564.43 | 636.71 | 10.3 | [7 empty] | 184.52 | 312.75 | 129.14
[7 empty] | 3.71 | 536.05 |  | 536.05 |  | 3.88 |  | 0.15354 | [7 empty] | 2.4822 | 4.1797 | 1.7145
153 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка ограждения лоджий и балконов незадымляемых лестниц прямолинейных толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м (ар2 л. 4 прим. 14) | 217 | М2 | 2.36 | 141.02 | 142.01 | 147.46 |  | 147.46 | 147.46 | 148.5 | 167.53 | 2.71 | [7 empty] | 48.55 | 82.29 | 33.98
[7 empty] | 0.99 | 141.02 |  | 141.02 |  | 1.04 |  | 0.04248 | [7 empty] | 0.68676 | 1.1564 | 0.47436
154 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 10 на цементно-песчаном растворе м75 (ар2 л. 29 прим. 9) | 218 | М2 | 2.91 | 173.89 | 175.12 | 181.84 |  | 181.84 | 181.84 | 183.13 | 206.57 | 3.34 | [7 empty] | 59.87 | 101.46 | 41.9
[7 empty] | 1.23 | 173.89 |  | 173.89 |  | 1.29 |  | 0.05238 | [7 empty] | 0.84681 | 1.4259 | 0.58491
155 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 219,220 | М2 | 338.3 | 16302.46 | 16420.09 | 17047.48 |  | 17047.48 | 17047.48 | 17170.49 | 19369.13 | 313.32 | [7 empty] | 5613.2 | 9514.04 | 3928.57
[7 empty] | 117.63 | 16302.46 |  | 16302.46 |  | 123.01 |  | 6.0894 | [7 empty] | 98.4453 | 165.767 | 67.9983
156 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение пространства в сдвоенных перегородках*/кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 221,222,223 | М2 | 10.15 | 132.55 | 133.6 | 138.61 |  | 138.61 | 138.61 | 139.71 | 157.59 | 2.54 | [7 empty] | 45.68 | 77.41 | 31.96
[7 empty] | 1.05 | 132.55 |  | 132.55 |  | 1.1 |  | 0.1827 | [7 empty] | 2.9537 | 4.9735 | 2.0402
157 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)*/ добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-62-3,е8-62-2,е8-64-1 (по зам. эксп. ) | 224,225,226,227,228,229,230,231 | Т | 0.428 | 5558.2 | 5564.5 | 5812.21 |  | 5812.21 | 5812.21 | 5818.8 | 6563.88 | 106.18 | [7 empty] | 1902.21 | 3224.15 | 1331.34
[7 empty] | 6.3 | 5558.2 |  | 5558.2 |  | 6.59 |  | 0.007704 | [7 empty] | 0.12455 | 0.20972 | 0.086028
158 | Ж2-50-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий до 1кг | 232 | Т | 0.6138 | 2809.73 | 2809.73 | 2938.13 |  | 2938.13 | 2938.13 | 2938.13 | 3314.35 | 53.62 | [7 empty] | 960.51 | 1627.99 | 672.23
[8 empty] | 2809.73 |  | 2809.73 |  |  |  | 0.011048 | [7 empty] | 0.17862 | 0.30076 | 0.12337
159 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) | 233,234 | Т | 0.2317 | 1860.7 | 1865.16 | 1945.73 |  | 1945.73 | 1945.73 | 1950.39 | 2200.14 | 35.59 | [7 empty] | 637.6 | 1080.7 | 446.25
[7 empty] | 4.46 | 1860.7 |  | 1860.7 |  | 4.66 |  | 0.0041706 | [7 empty] | 0.067425 | 0.11353 | 0.046572
160 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 4) | 235,236 | М3 | 2.13 | 784.63 | 786.97 | 820.49 |  | 820.49 | 820.49 | 822.94 | 928.31 | 15.01 | [7 empty] | 269.02 | 455.99 | 188.29
[7 empty] | 2.34 | 784.63 |  | 784.63 |  | 2.45 |  | 0.03834 | [7 empty] | 0.61983 | 1.0437 | 0.42813
161 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам (по зам. эксп. ) | 237,238 | М | 1208.59 | 3583.33 | 3604.97 | 3747.09 |  | 3747.09 | 3747.09 | 3769.72 | 4252.43 | 68.79 | [7 empty] | 1232.36 | 2088.77 | 862.51
[7 empty] | 21.64 | 3583.33 |  | 3583.33 |  | 22.63 |  | 21.7546 | [7 empty] | 351.6997 | 592.2091 | 242.9266
162 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 239,240,241,242 | М | 267.36 | 1205.6 | 1218.37 | 1260.7 |  | 1260.7 | 1260.7 | 1274.05 | 1437.18 | 23.24 | [7 empty] | 416.49 | 705.94 | 291.51
[7 empty] | 12.77 | 1205.6 |  | 1205.6 |  | 13.35 |  | 4.8125 | [7 empty] | 77.8018 | 131.0064 | 53.7394
163 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 243,244 | М | 267.36 | 2325.64 | 2330.65 | 2431.92 |  | 2431.92 | 2431.92 | 2437.16 | 2749.23 | 44.47 | [7 empty] | 796.73 | 1350.41 | 557.62
[7 empty] | 5.01 | 2325.64 |  | 2325.64 |  | 5.24 |  | 4.8125 | [7 empty] | 77.8018 | 131.0064 | 53.7394
164 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 3,5)*/ монтаж стоек ст-2 | 245,246,247,248 | Т | 0.0205 | 230.22 | 230.52 | 240.74 |  | 240.74 | 240.74 | 241.05 | 271.92 | 4.4 | [7 empty] | 78.81 | 133.56 | 55.15
[7 empty] | 0.3 | 230.22 |  | 230.22 |  | 0.31 |  | 0.000369 | [7 empty] | 0.0059655 | 0.010045 | 0.0041205
165 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (кр2 л. 3 прим. 3) | 249,250 | Т | 0.0058 | 46.58 | 46.69 | 48.71 |  | 48.71 | 48.71 | 48.83 | 55.08 | 0.89 | [7 empty] | 15.96 | 27.06 | 11.17
[7 empty] | 0.11 | 46.58 |  | 46.58 |  | 0.12 |  | 0.0001044 | [7 empty] | 0.0016878 | 0.002842 | 0.0011658
166 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 | 251,252 | Т | 0.0039 | 39.04 | 39.1 | 40.82 |  | 40.82 | 40.82 | 40.88 | 46.12 | 0.74 | [7 empty] | 13.37 | 22.65 | 9.36
[7 empty] | 0.06 | 39.04 |  | 39.04 |  | 0.06 |  | 7.02e-05 | [7 empty] | 0.0011349 | 0.001911 | 0.0007839
167 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. ар3 л. 47) | 253 | М2 | 2.44 | 175.44 | 176.33 | 183.46 |  | 183.46 | 183.46 | 184.39 | 208.01 | 3.37 | [7 empty] | 60.28 | 102.18 | 42.18
[7 empty] | 0.89 | 175.44 |  | 175.44 |  | 0.93 |  | 0.04392 | [7 empty] | 0.71004 | 1.1956 | 0.49044
168 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) | 254 | ОТВЕРСТИЙ | 7.25 | 115.92 | 116.93 | 121.22 |  | 121.22 | 121.22 | 122.28 | 137.94 | 2.23 | [7 empty] | 39.98 | 67.76 | 27.97
[7 empty] | 1.01 | 115.92 |  | 115.92 |  | 1.06 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
169 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм | 255 | ОТВЕРСТИЙ | -7.25 | -24.7 | -24.85 | -25.83 |  | -25.83 | -25.83 | -25.99 | -29.33 | -0.47 | [7 empty] | -8.5 | -14.41 | -5.95
[7 empty] | -0.15 | -24.7 |  | -24.7 |  | -0.16 |  | -0.1305 | [7 empty] | -2.1098 | -3.5525 | -1.4572
170 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе | 256,257,258 | АНКЕРОВ | 7.25 | 50.4 | 50.68 | 52.7 |  | 52.7 | 52.7 | 52.99 | 59.77 | 0.97 | [7 empty] | 17.32 | 29.36 | 12.12
[7 empty] | 0.28 | 50.4 |  | 50.4 |  | 0.29 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
171 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 | 259 | Т | 0.0013 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [8 empty] | 0.02 | 0.05 | 0.02
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 2.34e-05 | [7 empty] | 0.0003783 | 0.000637 | 0.0002613
172 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) | 260 | М2 | 0.42 | 1.68 | 1.69 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.98 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.98 | 0.4
[7 empty] | 0.01 | 1.68 |  | 1.68 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
173 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 3) | 261 | М2 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.01
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
174 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) | 262 | М2 | 0.42 | 1.55 | 1.56 | 1.62 |  | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.84 | 0.03 | [7 empty] | 0.53 | 0.9 | 0.38
[7 empty] | 0.01 | 1.55 |  | 1.55 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
175 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 | 263,264,265 | Т | 0.0024 | 31.63 | 31.79 | 33.08 |  | 33.08 | 33.08 | 33.25 | 37.51 | 0.61 | [7 empty] | 10.88 | 18.42 | 7.6
[7 empty] | 0.16 | 31.63 |  | 31.63 |  | 0.17 |  | 4.32e-05 | [7 empty] | 0.0006984 | 0.001176 | 0.0004824
176 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) схема 7 (кр2 л. 5)* | 266,267,268 | Т | 0.0072 | 71.1 | 71.18 | 74.35 |  | 74.35 | 74.35 | 74.43 | 83.97 | 1.36 | [7 empty] | 24.34 | 41.24 | 17.03
[7 empty] | 0.08 | 71.1 |  | 71.1 |  | 0.08 |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
177 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (кр2 л. 5 поз. 3,4) | 269,270,271 | М2 | 0.85 | 70.51 | 70.7 | 73.73 |  | 73.73 | 73.73 | 73.93 | 83.41 | 1.35 | [7 empty] | 24.18 | 40.97 | 16.91
[7 empty] | 0.19 | 70.51 |  | 70.51 |  | 0.2 |  | 0.0153 | [7 empty] | 0.24735 | 0.4165 | 0.17085
178 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр2 л. 3 прим. 5) | 272 | М2 | 0.22 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.31 | 0.13
[8 empty] | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
179 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) | 273 | М2 | 0.2199 | 5.69 | 5.75 | 5.95 |  | 5.95 | 5.95 | 6.01 | 6.78 | 0.11 | [7 empty] | 1.96 | 3.33 | 1.38
[7 empty] | 0.06 | 5.69 |  | 5.69 |  | 0.06 |  | 0.0039582 | [7 empty] | 0.063991 | 0.10775 | 0.0442
180 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) | 274 | М2 | 0.22 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.49 | 0.19
[8 empty] | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
181 | Ж2-90-90 | Леса (секция 4) | 275 | М2 | 329.8 | 7384.6 | 7455.76 | 7722.08 |  | 7722.08 | 7722.08 | 7796.49 | 8794.82 | 142.28 | [7 empty] | 2548.76 | 4319.97 | 1783.81
[7 empty] | 71.16 | 7384.6 |  | 7384.6 |  | 74.41 |  | 5.9364 | [7 empty] | 95.9718 | 161.602 | 66.2898
182 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5)/ укладка труб (ар2 л. 3)*/ монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 | 1,2,3,276,277,278 | КМ | 0.0007 | 14 | 14.06 | 14.64 |  | 14.64 | 14.64 | 14.7 | 16.57 | 0.26 | [7 empty] | 4.81 | 8.14 | 3.36
[7 empty] | 0.06 | 14 |  | 14 |  | 0.06 |  | 1.26e-05 | [7 empty] | 0.0002037 | 0.000343 | 0.0001407
183 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 | 279 | М | -0.73 | -1.31 | -1.32 | -1.37 |  | -1.37 | -1.37 | -1.38 | -1.56 | -0.02 | [7 empty] | -0.45 | -0.77 | -0.32
[7 empty] | -0.01 | -1.31 |  | -1.31 |  | -0.01 |  | -0.01314 | [7 empty] | -0.21243 | -0.3577 | -0.14673
184 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) укладка труб хризотилцементных диаметром 118мм | 280 | КМ | 0.0028 | 47.1 | 47.4 | 49.25 |  | 49.25 | 49.25 | 49.56 | 55.91 | 0.91 | [7 empty] | 16.2 | 27.46 | 11.34
[7 empty] | 0.3 | 47.1 |  | 47.1 |  | 0.31 |  | 5.04e-05 | [7 empty] | 0.0008148 | 0.001372 | 0.0005628
185 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 281 | М | -2.81 | -5.06 | -5.12 | -5.29 |  | -5.29 | -5.29 | -5.35 | -6.03 | -0.1 | [7 empty] | -1.75 | -2.96 | -1.22
[7 empty] | -0.06 | -5.06 |  | -5.06 |  | -0.06 |  | -0.05058 | [7 empty] | -0.81771 | -1.3769 | -0.56481
186 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство деформационного шва (ар2 л. 4 прим. 19)*/ устройство деформационного шва из плит теплоизоляционных минераловатных белтеп фасад15 | 282,283,284 | М3 | 10.64 | 3921.24 | 3932.93 | 4100.44 |  | 4100.44 | 4100.44 | 4112.66 | 4639.27 | 75.05 | [7 empty] | 1344.46 | 2278.8 | 940.96
[7 empty] | 11.69 | 3921.24 |  | 3921.24 |  | 12.22 |  | 0.19152 | [7 empty] | 3.0962 | 5.2136 | 2.1386
187 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для системы отопления (ар2 л. 5 прим. 11)*/ сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 125мм, на глубину 120мм | 285,286 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 9.22 | 9.3 | 9.64 |  | 9.64 | 9.64 | 9.72 | 10.97 | 0.17 | [7 empty] | 3.19 | 5.38 | 2.23
[7 empty] | 0.08 | 9.22 |  | 9.22 |  | 0.08 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
188 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 287 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -1.87 | -1.88 | -1.96 |  | -1.96 | -1.96 | -1.97 | -2.22 | -0.04 | [7 empty] | -0.64 | -1.1 | -0.44
[7 empty] | -0.01 | -1.87 |  | -1.87 |  | -0.01 |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
189 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 80мм, на глубину 120мм | 288 | ОТВЕРСТИЙ | 1.56 | 43.75 | 44.16 | 45.75 |  | 45.75 | 45.75 | 46.18 | 52.09 | 0.84 | [7 empty] | 15.09 | 25.59 | 10.57
[7 empty] | 0.41 | 43.75 |  | 43.75 |  | 0.43 |  | 0.02808 | [7 empty] | 0.45396 | 0.7644 | 0.31356
190 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 289 | ОТВЕРСТИЙ | -1.56 | -8.09 | -8.16 | -8.46 |  | -8.46 | -8.46 | -8.53 | -9.62 | -0.15 | [7 empty] | -2.78 | -4.73 | -1.96
[7 empty] | -0.07 | -8.09 |  | -8.09 |  | -0.07 |  | -0.02808 | [7 empty] | -0.45396 | -0.7644 | -0.31356
191 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 80мм, на глубину 120мм | 290 | ОТВЕРСТИЙ | 10.39 | 291.41 | 294.16 | 304.73 |  | 304.73 | 304.73 | 307.61 | 347 | 5.62 | [7 empty] | 100.56 | 170.45 | 70.37
[7 empty] | 2.75 | 291.41 |  | 291.41 |  | 2.88 |  | 0.18702 | [7 empty] | 3.0235 | 5.0911 | 2.0884
192 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 291 | ОТВЕРСТИЙ | -10.39 | -53.99 | -54.43 | -56.46 |  | -56.46 | -56.46 | -56.92 | -64.21 | -1.04 | [7 empty] | -18.61 | -31.54 | -13.02
[7 empty] | -0.44 | -53.99 |  | -53.99 |  | -0.46 |  | -0.18702 | [7 empty] | -3.0235 | -5.0911 | -2.0884
193 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)* | 292,293 | ОТВЕРСТИЙ | 100 | 3347.23 | 3378.5 | 3500.2 |  | 3500.2 | 3500.2 | 3532.9 | 3985.29 | 64.47 | [7 empty] | 1154.94 | 1957.56 | 808.32
[7 empty] | 31.27 | 3347.23 |  | 3347.23 |  | 32.7 |  | 1.8 | [7 empty] | 29.1 | 49 | 20.1
194 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 294 | ОТВЕРСТИЙ | -100 | -690.55 | -696.3 | -722.11 |  | -722.11 | -722.11 | -728.12 | -821.35 | -13.29 | [7 empty] | -238.02 | -403.44 | -166.6
[7 empty] | -5.75 | -690.55 |  | -690.55 |  | -6.01 |  | -1.8 | [7 empty] | -29.1 | -49 | -20.1
195 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 150мм, на глубину 120мм | 295 | ОТВЕРСТИЙ | 50 | 2249.4 | 2269.96 | 2352.2 |  | 2352.2 | 2352.2 | 2373.7 | 2677.65 | 43.31 | [7 empty] | 775.99 | 1315.25 | 543.1
[7 empty] | 20.56 | 2249.4 |  | 2249.4 |  | 21.5 |  | 0.9 | [7 empty] | 14.55 | 24.5 | 10.05
196 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 296 | ОТВЕРСТИЙ | -50 | -478.51 | -482.36 | -500.38 |  | -500.38 | -500.38 | -504.41 | -568.99 | -9.2 | [7 empty] | -164.9 | -279.49 | -115.4
[7 empty] | -3.85 | -478.51 |  | -478.51 |  | -4.03 |  | -0.9 | [7 empty] | -14.55 | -24.5 | -10.05
197 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 100мм, на глубину 120мм | 297 | ОТВЕРСТИЙ | 70 | 2343.07 | 2364.97 | 2450.15 |  | 2450.15 | 2450.15 | 2473.05 | 2789.72 | 45.13 | [7 empty] | 808.46 | 1370.29 | 565.84
[7 empty] | 21.9 | 2343.07 |  | 2343.07 |  | 22.9 |  | 1.26 | [7 empty] | 20.37 | 34.3 | 14.07
198 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 298 | ОТВЕРСТИЙ | -70 | -483.41 | -487.43 | -505.5 |  | -505.5 | -505.5 | -509.7 | -574.97 | -9.31 | [7 empty] | -166.62 | -282.42 | -116.62
[7 empty] | -4.02 | -483.41 |  | -483.41 |  | -4.2 |  | -1.26 | [7 empty] | -20.37 | -34.3 | -14.07
199 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство штрабы для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)*/ устройство штраб 40х40мм | 299,300,301,302,303 | М | 4.16 | 16.64 | 16.81 | 17.4 |  | 17.4 | 17.4 | 17.58 | 19.82 | 0.31 | [7 empty] | 5.74 | 9.75 | 4.02
[7 empty] | 0.17 | 16.64 |  | 16.64 |  | 0.18 |  | 0.07488 | [7 empty] | 1.2106 | 2.0384 | 0.83616
200 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1)/ кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 | 4,5 | М3 | 0.666 | 230.29 | 231.38 | 240.81 |  | 240.81 | 240.81 | 241.95 | 272.92 | 4.41 | [7 empty] | 79.1 | 134.06 | 55.35
[7 empty] | 1.09 | 230.29 |  | 230.29 |  | 1.14 |  | 0.011988 | [7 empty] | 0.19381 | 0.32634 | 0.13387
201 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из блоков ячеистого бетона* / кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей | 6,7,8 | М3 | 7.1528 | 1653.88 | 1663.16 | 1729.46 |  | 1729.46 | 1729.46 | 1739.16 | 1961.86 | 31.74 | [7 empty] | 568.54 | 963.66 | 397.92
[7 empty] | 9.28 | 1653.88 |  | 1653.88 |  | 9.7 |  | 0.12875 | [7 empty] | 2.0815 | 3.5049 | 1.4377
202 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 9,10 | М3 | 2.4489 | 595.48 | 598.98 | 622.69 |  | 622.69 | 622.69 | 626.35 | 706.56 | 11.43 | [7 empty] | 204.76 | 347.06 | 143.31
[7 empty] | 3.5 | 595.48 |  | 595.48 |  | 3.66 |  | 0.04408 | [7 empty] | 0.71263 | 1.2 | 0.49223
203 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм,600мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 11,12 | М3 | 97.6317 | 25603.32 | 25756.86 | 26773.39 |  | 26773.39 | 26773.39 | 26933.95 | 30382.8 | 491.5 | [7 empty] | 8804.97 | 14923.89 | 6162.44
[7 empty] | 153.54 | 25603.32 |  | 25603.32 |  | 160.56 |  | 1.7574 | [7 empty] | 28.4108 | 47.8395 | 19.624
204 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 13,14 | М3 | 5.95 | 1375.74 | 1383.47 | 1438.61 |  | 1438.61 | 1438.61 | 1446.69 | 1631.94 | 26.4 | [7 empty] | 472.94 | 801.6 | 331
[7 empty] | 7.73 | 1375.74 |  | 1375.74 |  | 8.08 |  | 0.1071 | [7 empty] | 1.7314 | 2.9155 | 1.196
205 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)*/ добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) | 15,16,17,18,19,20 | Т | 0.2709 | 3634.14 | 3638.12 | 3800.22 |  | 3800.22 | 3800.22 | 3804.38 | 4291.52 | 69.42 | [7 empty] | 1243.68 | 2107.98 | 870.44
[7 empty] | 3.98 | 3634.14 |  | 3634.14 |  | 4.16 |  | 0.0048762 | [7 empty] | 0.078832 | 0.13274 | 0.054451
206 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий | 21,22 | Т | 0.3882 | 1403.6 | 1403.6 | 1467.74 |  | 1467.74 | 1467.74 | 1467.74 | 1655.68 | 26.78 | [7 empty] | 479.82 | 813.26 | 335.82
[8 empty] | 1403.6 |  | 1403.6 |  |  |  | 0.0069876 | [7 empty] | 0.11297 | 0.19022 | 0.078028
207 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) | 23 | М2 | 31.95 | 35.35 | 35.56 | 36.97 |  | 36.97 | 36.97 | 37.19 | 41.95 | 0.68 | [7 empty] | 12.16 | 20.61 | 8.5
[7 empty] | 0.21 | 35.35 |  | 35.35 |  | 0.22 |  | 0.5751 | [7 empty] | 9.2974 | 15.6555 | 6.4219
208 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам (по зам. эксп. ) | 24,25 | М | 214.61 | 442.69 | 446.53 | 462.92 |  | 462.92 | 462.92 | 466.94 | 526.72 | 8.51 | [7 empty] | 152.64 | 258.73 | 106.84
[7 empty] | 3.84 | 442.69 |  | 442.69 |  | 4.02 |  | 3.863 | [7 empty] | 62.4515 | 105.1589 | 43.1366
209 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания стен ячеистобетонных толщ. 400мм к колоннам и дж из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 26,27 | М3 | 0.05 | 19.44 | 19.5 | 20.33 |  | 20.33 | 20.33 | 20.39 | 22.99 | 0.38 | [7 empty] | 6.67 | 11.29 | 4.65
[7 empty] | 0.06 | 19.44 |  | 19.44 |  | 0.06 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
210 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 28,29,30,31 | М | 96.65 | 477.52 | 482.14 | 499.34 |  | 499.34 | 499.34 | 504.17 | 568.73 | 9.2 | [7 empty] | 164.82 | 279.36 | 115.35
[7 empty] | 4.62 | 477.52 |  | 477.52 |  | 4.83 |  | 1.7397 | [7 empty] | 28.1252 | 47.3585 | 19.4266
211 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 32,33 | М | 96.65 | 840.72 | 842.53 | 879.14 |  | 879.14 | 879.14 | 881.03 | 993.85 | 16.07 | [7 empty] | 288.02 | 488.18 | 201.58
[7 empty] | 1.81 | 840.72 |  | 840.72 |  | 1.89 |  | 1.7397 | [7 empty] | 28.1252 | 47.3585 | 19.4266
212 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из кирпича*/ кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 34,35 | М3 | 1.7445 | 519.04 | 521.9 | 542.76 |  | 542.76 | 542.76 | 545.75 | 615.63 | 9.95 | [7 empty] | 178.41 | 302.4 | 124.87
[7 empty] | 2.86 | 519.04 |  | 519.04 |  | 2.99 |  | 0.031401 | [7 empty] | 0.50765 | 0.85481 | 0.35064
213 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м | 36 | М3 | 15.4 | 4439.64 | 4463.9 | 4642.53 |  | 4642.53 | 4642.53 | 4667.9 | 5265.6 | 85.18 | [7 empty] | 1525.98 | 2586.45 | 1067.99
[7 empty] | 24.26 | 4439.64 |  | 4439.64 |  | 25.37 |  | 0.2772 | [7 empty] | 4.4814 | 7.546 | 3.0954
214 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 37 | М3 | 0.1081 | 33.23 | 33.42 | 34.75 |  | 34.75 | 34.75 | 34.95 | 39.44 | 0.64 | [7 empty] | 11.43 | 19.37 | 8
[7 empty] | 0.19 | 33.23 |  | 33.23 |  | 0.2 |  | 0.0019458 | [7 empty] | 0.031457 | 0.052969 | 0.021728
215 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м | 38 | М3 | 1.58 | 469.61 | 472.25 | 491.07 |  | 491.07 | 491.07 | 493.83 | 557.05 | 9.01 | [7 empty] | 161.43 | 273.62 | 112.99
[7 empty] | 2.64 | 469.61 |  | 469.61 |  | 2.76 |  | 0.02844 | [7 empty] | 0.45978 | 0.7742 | 0.31758
216 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* | 39,40,41 | Т | 0.0453 | 398.87 | 398.87 | 417.1 |  | 417.1 | 417.1 | 417.1 | 470.5 | 7.61 | [7 empty] | 136.36 | 231.11 | 95.42
[8 empty] | 398.87 |  | 398.87 |  |  |  | 0.0008154 | [7 empty] | 0.013182 | 0.022197 | 0.0091053
217 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) пристрелка закладных элементами крепления (кр1 л. 5,6) | 42 | ВЫСТРЕЛОВ | 48.16 | 81.84 | 82.74 | 85.58 |  | 85.58 | 85.58 | 86.52 | 97.6 | 1.58 | [7 empty] | 28.28 | 47.93 | 19.81
[7 empty] | 0.9 | 81.84 |  | 81.84 |  | 0.94 |  | 0.86688 | [7 empty] | 14.0146 | 23.5984 | 9.6802
218 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) добавляется на каждое последующее крепление | 43,44,45 | ВЫСТРЕЛОВ | 72.23 | 114.84 | 115.68 | 120.09 |  | 120.09 | 120.09 | 120.97 | 136.47 | 2.21 | [7 empty] | 39.55 | 67.03 | 27.68
[7 empty] | 0.84 | 114.84 |  | 114.84 |  | 0.88 |  | 1.3001 | [7 empty] | 21.0189 | 35.3927 | 14.5182
219 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий | 46,47 | Т | 0.0545 | 166.02 | 166.02 | 173.61 |  | 173.61 | 173.61 | 173.61 | 195.84 | 3.16 | [7 empty] | 56.75 | 96.2 | 39.73
[8 empty] | 166.02 |  | 166.02 |  |  |  | 0.000981 | [7 empty] | 0.015859 | 0.026705 | 0.010955
220 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) | 48 | М2 | 4.82 | 5.35 | 5.39 | 5.59 |  | 5.59 | 5.59 | 5.63 | 6.34 | 0.1 | [7 empty] | 1.84 | 3.12 | 1.28
[7 empty] | 0.04 | 5.35 |  | 5.35 |  | 0.04 |  | 0.08676 | [7 empty] | 1.4026 | 2.3618 | 0.96882
221 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 49,50 | М3 | 0.14 | 52.86 | 53.02 | 55.28 |  | 55.28 | 55.28 | 55.45 | 62.55 | 1.01 | [7 empty] | 18.14 | 30.72 | 12.68
[7 empty] | 0.16 | 52.86 |  | 52.86 |  | 0.17 |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
222 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (по зам. эксп. ) | 51,52 | М | 70.57 | 145.6 | 146.86 | 152.25 |  | 152.25 | 152.25 | 153.57 | 173.23 | 2.8 | [7 empty] | 50.2 | 85.09 | 35.14
[7 empty] | 1.26 | 145.6 |  | 145.6 |  | 1.32 |  | 1.2703 | [7 empty] | 20.5359 | 34.5793 | 14.1846
223 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 53,54,55,56 | М | 19.27 | 95.22 | 96.14 | 99.57 |  | 99.57 | 99.57 | 100.53 | 113.39 | 1.83 | [7 empty] | 32.85 | 55.7 | 23.01
[7 empty] | 0.92 | 95.22 |  | 95.22 |  | 0.96 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
224 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 57,58 | М | 19.27 | 167.64 | 168 | 175.3 |  | 175.3 | 175.3 | 175.68 | 198.17 | 3.21 | [7 empty] | 57.42 | 97.35 | 40.19
[7 empty] | 0.36 | 167.64 |  | 167.64 |  | 0.38 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
225 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) /кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 59,60,61,62,63 | М2 | 354.86 | 21487.39 | 21641.68 | 22469.36 |  | 22469.36 | 22469.36 | 22630.7 | 25528.51 | 412.97 | [7 empty] | 7398.18 | 12539.5 | 5177.86
[7 empty] | 154.29 | 21487.39 |  | 21487.39 |  | 161.34 |  | 6.3875 | [7 empty] | 103.2643 | 173.8814 | 71.3269
226 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 64,65 | М2 | 384.27 | 18513.66 | 18647.28 | 19359.73 |  | 19359.73 | 19359.73 | 19499.46 | 21996.33 | 355.84 | [7 empty] | 6374.56 | 10804.49 | 4461.44
[7 empty] | 133.62 | 18513.66 |  | 18513.66 |  | 139.73 |  | 6.9169 | [7 empty] | 111.8226 | 188.2923 | 77.2383
227 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 (прим. п. 9 ар1 л. 36) | 66 | М2 | 3.03 | 181.07 | 182.34 | 189.34 |  | 189.34 | 189.34 | 190.67 | 215.08 | 3.48 | [7 empty] | 62.33 | 105.66 | 43.61
[7 empty] | 1.27 | 181.07 |  | 181.07 |  | 1.33 |  | 0.05454 | [7 empty] | 0.88173 | 1.4847 | 0.60903
228 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) перегородки из блоков ячеистого бетона* кладка перегородок толщ. 120мм из блоков ячеистого бетона на клею с установкой деталей крпления и устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 | 67,68,69,70 | М2 | 4.18 | 213.82 | 215.38 | 223.59 |  | 223.59 | 223.59 | 225.22 | 254.06 | 4.11 | [7 empty] | 73.62 | 124.79 | 51.54
[7 empty] | 1.56 | 213.82 |  | 213.82 |  | 1.63 |  | 0.07524 | [7 empty] | 1.2164 | 2.0482 | 0.84018
229 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* | 71,72,73,74,75,76,77,78 | Т | 0.5373 | 6912.73 | 6920.64 | 7228.64 |  | 7228.64 | 7228.64 | 7236.91 | 8163.58 | 132.07 | [7 empty] | 2365.81 | 4009.91 | 1655.79
[7 empty] | 7.91 | 6912.73 |  | 6912.73 |  | 8.27 |  | 0.0096714 | [7 empty] | 0.15635 | 0.26328 | 0.108
|  | Итого по смете 2.335. : |  |  |  | 241163.14 | 242607.93 | 252184.25 |  | 252184.25 | 252184.25 | 253695.08 | 286180 | 4629.42 | [7 empty] | 82935.35 | 140571.45 | 58043.78
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 241163.14 | 242607.93 | 252184.25 |  | 252184.25 | 252184.25 | 253695.08 | 286180 | 4629.42 | [7 empty] | 82935.35 | 140571.45 | 58043.78
2.348. 46. 21-03. 7 пспа-с3 пожарная сигнализация встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7-я очередь)
230 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация/ прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/4 | 1,2,3,4 | ШТ | 4 | 1868.78 | 1868.78 | 1954.18 |  | 1954.18 | 1954.18 | 1954.18 | 2204.41 | 35.67 | [7 empty] | 638.84 | 1082.8 | 447.1
[8 empty] | 1868.78 |  | 1868.78 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
231 | Ж3-80-40 | Прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/8 | 5 | ШТ | 1 | 355.28 | 355.28 | 371.52 |  | 371.52 | 371.52 | 371.52 | 419.09 | 6.78 | [7 empty] | 121.45 | 205.85 | 85.01
[8 empty] | 355.28 |  | 355.28 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
232 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж ппкпиу | 6 | ПРИБОР | 5 | 319.09 | 323.48 | 333.67 |  | 333.67 | 333.67 | 338.26 | 381.56 | 6.17 | [7 empty] | 110.58 | 187.43 | 77.38
[7 empty] | 4.39 | 319.09 |  | 319.09 |  | 4.59 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
233 | Ж3-80-40 | Объектовый ретранслятор уоо молния | 7 | ШТ | 5 | 3133.44 | 3133.44 | 3276.64 |  | 3276.64 | 3276.64 | 3276.64 | 3696.21 | 59.79 | [7 empty] | 1071.16 | 1815.56 | 749.7
[8 empty] | 3133.44 |  | 3133.44 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
234 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж уоо молния | 8 | ВНЕШНЕЕ | 5 | 197.83 | 200.52 | 206.87 |  | 206.87 | 206.87 | 209.68 | 236.53 | 3.82 | [7 empty] | 68.55 | 116.19 | 47.97
[7 empty] | 2.69 | 197.83 |  | 197.83 |  | 2.81 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
235 | Ж3-80-40 | Блок управления нагрузкой бун 3-12 | 9 | ШТ | 5 | 1039.86 | 1039.86 | 1087.38 |  | 1087.38 | 1087.38 | 1087.38 | 1226.62 | 19.84 | [7 empty] | 355.48 | 602.51 | 248.79
[8 empty] | 1039.86 |  | 1039.86 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
236 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж бун | 10 | ВНЕШНЕЕ | 5 | 209.6 | 212.45 | 219.18 |  | 219.18 | 219.18 | 222.16 | 250.59 | 4.05 | [7 empty] | 72.62 | 123.1 | 50.82
[7 empty] | 2.85 | 209.6 |  | 209.6 |  | 2.98 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
237 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип-212-2 (резерв-7шт) | 11,12 | ШТ | 66 | 4375.37 | 4409.42 | 4575.32 |  | 4575.32 | 4575.32 | 4610.93 | 5201.35 | 84.15 | [7 empty] | 1507.36 | 2554.88 | 1054.96
[7 empty] | 34.05 | 4375.37 |  | 4375.37 |  | 35.61 |  | 1.188 | [7 empty] | 19.206 | 32.34 | 13.266
238 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-1шт) | 13,14 | ШТ | 10 | 516.61 | 519.19 | 540.22 |  | 540.22 | 540.22 | 542.92 | 612.44 | 9.9 | [7 empty] | 177.48 | 300.83 | 124.23
[7 empty] | 2.58 | 516.61 |  | 516.61 |  | 2.7 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
239 | Ж3-80-40 | Аккумулятор акб12х9ач | 15 | ШТ | 5 | 468.78 | 468.78 | 490.2 |  | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 552.97 | 8.94 | [7 empty] | 160.25 | 271.62 | 112.16
[8 empty] | 468.78 |  | 468.78 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
240 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация оповещение о пожаре*/ звуковой оповещатель опр3-12 | 16,17 | ШТ | 14 | 425.71 | 425.71 | 445.16 |  | 445.16 | 445.16 | 445.16 | 502.17 | 8.12 | [7 empty] | 145.53 | 246.66 | 101.86
[8 empty] | 425.71 |  | 425.71 |  |  |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
241 | Ж3-80-40 | Транспарант сигнальный световой выход опр-тс 12 | 18 | ШТ | 12 | 714.38 | 714.38 | 747.03 |  | 747.03 | 747.03 | 747.03 | 842.7 | 13.64 | [7 empty] | 244.22 | 413.92 | 170.92
[8 empty] | 714.38 |  | 714.38 |  |  |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
242 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж оповещателей опр3-12,опр-тс 12 | 19 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 26 | 295.81 | 299.92 | 309.33 |  | 309.33 | 309.33 | 313.63 | 353.8 | 5.73 | [7 empty] | 102.54 | 173.78 | 71.75
[7 empty] | 4.11 | 295.81 |  | 295.81 |  | 4.3 |  | 0.468 | [7 empty] | 7.566 | 12.74 | 5.226
243 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабели и провода* | 20,21,22,23,24 | М | 1305 | 1214.56 | 1214.56 | 1270.07 |  | 1270.07 | 1270.07 | 1270.07 | 1432.71 | 23.18 | [7 empty] | 415.2 | 703.73 | 290.6
[8 empty] | 1214.56 |  | 1214.56 |  |  |  | 23.49 | [7 empty] | 379.755 | 639.45 | 262.305
244 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 25,26 | М | 1278.9 | 4701.85 | 4756.97 | 4916.72 |  | 4916.72 | 4916.72 | 4974.36 | 5611.32 | 90.77 | [7 empty] | 1626.17 | 2756.25 | 1138.13
[7 empty] | 55.12 | 4701.85 |  | 4701.85 |  | 57.64 |  | 23.0202 | [7 empty] | 372.1599 | 626.661 | 257.0589
245 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтажные изделия и материалы*/короб пвх 25х25мм | 27,28 | М | 475 | 666.9 | 666.9 | 697.38 |  | 697.38 | 697.38 | 697.38 | 786.68 | 12.72 | [7 empty] | 227.98 | 386.42 | 159.56
[8 empty] | 666.9 |  | 666.9 |  |  |  | 8.55 | [7 empty] | 138.225 | 232.75 | 95.475
246 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм | 29 | М | 460.75 | 2371.32 | 2394.4 | 2479.69 |  | 2479.69 | 2479.69 | 2503.82 | 2824.43 | 45.69 | [7 empty] | 818.52 | 1387.35 | 572.87
[7 empty] | 23.08 | 2371.32 |  | 2371.32 |  | 24.13 |  | 8.2935 | [7 empty] | 134.0782 | 225.7675 | 92.6107
247 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж резисторов | 31 | ШТ | 27 | 54.94 | 55.72 | 57.45 |  | 57.45 | 57.45 | 58.27 | 65.72 | 1.05 | [7 empty] | 19.05 | 32.28 | 13.34
[7 empty] | 0.78 | 54.94 |  | 54.94 |  | 0.82 |  | 0.486 | [7 empty] | 7.857 | 13.23 | 5.427
248 | Ж3-80-40 | Резисторы 1,5ком;2,7ком | 30 | ШТ | 27 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.2 | 0.08
[8 empty] | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  | 0.486 | [7 empty] | 7.857 | 13.23 | 5.427
249 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация герметизация проходов мин. ватой и герметиком | 32,33,34 | ПРОХОД | 24 | 595.13 | 598.67 | 622.33 |  | 622.33 | 622.33 | 626.03 | 706.2 | 11.42 | [7 empty] | 204.66 | 346.88 | 143.24
[7 empty] | 3.54 | 595.13 |  | 595.13 |  | 3.7 |  | 0.432 | [7 empty] | 6.984 | 11.76 | 4.824
|  | Итого по смете 2.348. : |  |  |  | 23525.58 | 23658.77 | 24600.7 |  | 24600.7 | 24600.7 | 24739.98 | 27907.9 | 451.44 | [7 empty] | 8087.75 | 13708.24 | 5660.47
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 23525.58 | 23658.77 | 24600.7 |  | 24600.7 | 24600.7 | 24739.98 | 27907.9 | 451.44 | [7 empty] | 8087.75 | 13708.24 | 5660.47
2.349. 46. 21-03. 7 пспа-с4 пожарная сигнализация встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7-я очередь)
250 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация/ прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/4 | 1,2,3,4 | ШТ | 4 | 1868.78 | 1868.78 | 1954.18 |  | 1954.18 | 1954.18 | 1954.18 | 2204.41 | 35.67 | [7 empty] | 638.84 | 1082.8 | 447.1
[8 empty] | 1868.78 |  | 1868.78 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
251 | Ж3-80-40 | Прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/8 | 5 | ШТ | 1 | 355.28 | 355.28 | 371.52 |  | 371.52 | 371.52 | 371.52 | 419.09 | 6.78 | [7 empty] | 121.45 | 205.85 | 85.01
[8 empty] | 355.28 |  | 355.28 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
252 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж ппкпиу | 6 | ПРИБОР | 5 | 319.09 | 323.48 | 333.67 |  | 333.67 | 333.67 | 338.26 | 381.56 | 6.17 | [7 empty] | 110.58 | 187.43 | 77.38
[7 empty] | 4.39 | 319.09 |  | 319.09 |  | 4.59 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
253 | Ж3-80-40 | Объектовый ретранслятор уоо молния | 7 | ШТ | 5 | 3133.44 | 3133.44 | 3276.64 |  | 3276.64 | 3276.64 | 3276.64 | 3696.21 | 59.79 | [7 empty] | 1071.16 | 1815.56 | 749.7
[8 empty] | 3133.44 |  | 3133.44 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
254 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж уоо молния | 8 | ВНЕШНЕЕ | 5 | 197.83 | 200.52 | 206.87 |  | 206.87 | 206.87 | 209.68 | 236.53 | 3.82 | [7 empty] | 68.55 | 116.19 | 47.97
[7 empty] | 2.69 | 197.83 |  | 197.83 |  | 2.81 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
255 | Ж3-80-40 | Блок управления нагрузкой бун 3-12 | 9 | ШТ | 5 | 1039.86 | 1039.86 | 1087.38 |  | 1087.38 | 1087.38 | 1087.38 | 1226.62 | 19.84 | [7 empty] | 355.48 | 602.51 | 248.79
[8 empty] | 1039.86 |  | 1039.86 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
256 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж бун | 10 | ВНЕШНЕЕ | 5 | 209.6 | 212.45 | 219.18 |  | 219.18 | 219.18 | 222.16 | 250.59 | 4.05 | [7 empty] | 72.62 | 123.1 | 50.82
[7 empty] | 2.85 | 209.6 |  | 209.6 |  | 2.98 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
257 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип-212-2 (резерв-8шт) | 11,12 | ШТ | 73 | 4846.25 | 4883.92 | 5067.72 |  | 5067.72 | 5067.72 | 5107.11 | 5761.07 | 93.2 | [7 empty] | 1669.57 | 2829.81 | 1168.49
[7 empty] | 37.67 | 4846.25 |  | 4846.25 |  | 39.39 |  | 1.314 | [7 empty] | 21.243 | 35.77 | 14.673
258 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-1шт) | 13,14 | ШТ | 10 | 516.61 | 519.19 | 540.22 |  | 540.22 | 540.22 | 542.92 | 612.44 | 9.9 | [7 empty] | 177.48 | 300.83 | 124.23
[7 empty] | 2.58 | 516.61 |  | 516.61 |  | 2.7 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
259 | Ж3-80-40 | Аккумулятор акб12х9ач | 15 | ШТ | 5 | 468.78 | 468.78 | 490.2 |  | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 552.97 | 8.94 | [7 empty] | 160.25 | 271.62 | 112.16
[8 empty] | 468.78 |  | 468.78 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
260 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация оповещение о пожаре*/ звуковой оповещатель опр3-12 | 16,17 | ШТ | 16 | 486.53 | 486.53 | 508.76 |  | 508.76 | 508.76 | 508.76 | 573.91 | 9.29 | [7 empty] | 166.32 | 281.9 | 116.4
[8 empty] | 486.53 |  | 486.53 |  |  |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
261 | Ж3-80-40 | Транспарант сигнальный световой выход опр-тс 12 | 18 | ШТ | 11 | 654.85 | 654.85 | 684.78 |  | 684.78 | 684.78 | 684.78 | 772.47 | 12.5 | [7 empty] | 223.86 | 379.43 | 156.68
[8 empty] | 654.85 |  | 654.85 |  |  |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
262 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж оповещателей опр3-12,опр-тс 12 | 19 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 27 | 307.18 | 311.45 | 321.22 |  | 321.22 | 321.22 | 325.69 | 367.4 | 5.94 | [7 empty] | 106.48 | 180.47 | 74.51
[7 empty] | 4.27 | 307.18 |  | 307.18 |  | 4.47 |  | 0.486 | [7 empty] | 7.857 | 13.23 | 5.427
263 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабели и провода* | 20,21,22,23,24 | М | 1310 | 1147.34 | 1147.34 | 1199.77 |  | 1199.77 | 1199.77 | 1199.77 | 1353.4 | 21.9 | [7 empty] | 392.21 | 664.79 | 274.5
[8 empty] | 1147.34 |  | 1147.34 |  |  |  | 23.58 | [7 empty] | 381.21 | 641.9 | 263.31
264 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 25,26 | М | 1283.8 | 4719.86 | 4775.2 | 4935.56 |  | 4935.56 | 4935.56 | 4993.43 | 5632.84 | 91.13 | [7 empty] | 1632.4 | 2766.82 | 1142.49
[7 empty] | 55.34 | 4719.86 |  | 4719.86 |  | 57.87 |  | 23.1084 | [7 empty] | 373.5858 | 629.062 | 258.0438
265 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтажные изделия и материалы* | 27,28 | М | 510 | 716.04 | 716.04 | 748.76 |  | 748.76 | 748.76 | 748.76 | 844.64 | 13.67 | [7 empty] | 244.78 | 414.88 | 171.31
[8 empty] | 716.04 |  | 716.04 |  |  |  | 9.18 | [7 empty] | 148.41 | 249.9 | 102.51
266 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм | 29 | М | 494.7 | 2546.04 | 2570.82 | 2662.39 |  | 2662.39 | 2662.39 | 2688.3 | 3032.54 | 49.05 | [7 empty] | 878.84 | 1489.57 | 615.08
[7 empty] | 24.78 | 2546.04 |  | 2546.04 |  | 25.91 |  | 8.9046 | [7 empty] | 143.9577 | 242.403 | 99.4347
267 | Ж3-80-40 | Резисторы 1,5ком;2,7ком | 30 | ШТ | 29 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.522 | [7 empty] | 8.439 | 14.21 | 5.829
268 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж резисторов | 31 | ШТ | 29 | 58.99 | 59.82 | 61.69 |  | 61.69 | 61.69 | 62.56 | 70.57 | 1.15 | [7 empty] | 20.45 | 34.66 | 14.31
[7 empty] | 0.83 | 58.99 |  | 58.99 |  | 0.87 |  | 0.522 | [7 empty] | 8.439 | 14.21 | 5.829
269 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация герметизация проходов мин. ватой и герметиком | 32,33,34 | ПРОХОД | 24 | 595.13 | 598.67 | 622.33 |  | 622.33 | 622.33 | 626.03 | 706.2 | 11.42 | [7 empty] | 204.66 | 346.88 | 143.24
[7 empty] | 3.54 | 595.13 |  | 595.13 |  | 3.7 |  | 0.432 | [7 empty] | 6.984 | 11.76 | 4.824
|  | Итого по смете 2.349. : |  |  |  | 24187.84 | 24326.78 | 25293.22 |  | 25293.22 | 25293.22 | 25438.51 | 28695.89 | 464.22 | [7 empty] | 8316.1 | 14095.31 | 5820.26
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 24187.84 | 24326.78 | 25293.22 |  | 25293.22 | 25293.22 | 25438.51 | 28695.89 | 464.22 | [7 empty] | 8316.1 | 14095.31 | 5820.26
2.359. 46. 21-03. 7 аов1-с2 на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7 очередь)
270 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом/ теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 | 1,2,3,4 | КОМПЛ | 1 | 2557.14 | 2557.14 | 2674 |  | 2674 | 2674 | 2674 | 3016.39 | 48.79 | [7 empty] | 874.15 | 1481.64 | 611.81
[8 empty] | 2557.14 |  | 2557.14 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
271 | Ж3-60-40 | Комплект монтажных частей (фланцы) | 5 | КОМПЛ | 4 | 208.08 | 208.08 | 217.59 |  | 217.59 | 217.59 | 217.59 | 245.45 | 3.97 | [7 empty] | 71.13 | 120.57 | 49.78
[8 empty] | 208.08 |  | 208.08 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
272 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж тепловычислителя | 6 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
273 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика потока | 7 | ШТ | 1 | 67.06 | 68.02 | 70.12 |  | 70.12 | 70.12 | 71.12 | 80.23 | 1.3 | [7 empty] | 23.25 | 39.4 | 16.28
[7 empty] | 0.96 | 67.06 |  | 67.06 |  | 1 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
274 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры | 8 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
275 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом приборы и аппаратура, поставляемые комплектно с установками раздела ов*/ монтаж датчика температуры воздуха кана | 9,10,11 | ШТ | 4 | 46.55 | 47.2 | 48.68 |  | 48.68 | 48.68 | 49.36 | 55.68 | 0.9 | [7 empty] | 16.14 | 27.35 | 11.29
[7 empty] | 0.65 | 46.55 |  | 46.55 |  | 0.68 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
276 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж капиллярного термостата защиты от замораживания по воздуху | 12 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
277 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры защиты от замерзания | 13 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
278 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж реле давления защиты насоса от сухого хода | 14 | ШТ | 1 | 9.67 | 9.8 | 10.11 |  | 10.11 | 10.11 | 10.25 | 11.55 | 0.18 | [7 empty] | 3.35 | 5.68 | 2.34
[7 empty] | 0.13 | 9.67 |  | 9.67 |  | 0.14 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
279 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле дифференциального давления воздуха | 15 | ШТ | 6 | 58.02 | 58.85 | 60.67 |  | 60.67 | 60.67 | 61.54 | 69.43 | 1.13 | [7 empty] | 20.11 | 34.1 | 14.09
[7 empty] | 0.83 | 58.02 |  | 58.02 |  | 0.87 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
280 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж преобразователя частоты | 16 | ШТ | 2 | 134.12 | 136.03 | 140.25 |  | 140.25 | 140.25 | 142.25 | 160.47 | 2.59 | [7 empty] | 46.5 | 78.82 | 32.56
[7 empty] | 1.91 | 134.12 |  | 134.12 |  | 2 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
281 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пульта управления | 17 | ВНЕШНЕЕ | 1 | 39.58 | 40.12 | 41.39 |  | 41.39 | 41.39 | 41.95 | 47.32 | 0.77 | [7 empty] | 13.71 | 23.24 | 9.6
[7 empty] | 0.54 | 39.58 |  | 39.58 |  | 0.56 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
282 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом щит автоматики щау-т2 (лист 6)*/ монтаж датчика температуры наружного воздуха тсп | 18,19 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
283 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры теплоносителя погружного тсп | 20 | ШТ | 4 | 46.55 | 47.2 | 48.68 |  | 48.68 | 48.68 | 49.36 | 55.68 | 0.9 | [7 empty] | 16.14 | 27.35 | 11.29
[7 empty] | 0.65 | 46.55 |  | 46.55 |  | 0.68 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
284 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле давления | 21 | ШТ | 3 | 29.02 | 29.42 | 30.35 |  | 30.35 | 30.35 | 30.77 | 34.71 | 0.57 | [7 empty] | 10.06 | 17.04 | 7.04
[7 empty] | 0.4 | 29.02 |  | 29.02 |  | 0.42 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
285 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле разности давления | 22 | ШТ | 2 | 19.34 | 19.62 | 20.22 |  | 20.22 | 20.22 | 20.51 | 23.14 | 0.37 | [7 empty] | 6.7 | 11.37 | 4.7
[7 empty] | 0.28 | 19.34 |  | 19.34 |  | 0.29 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
286 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом присоединение под винт с оконцеванием наконечником | 23 | КОНЦОВ | 242 | 642.38 | 651.04 | 671.74 |  | 671.74 | 671.74 | 680.8 | 767.97 | 12.43 | [7 empty] | 222.56 | 377.22 | 155.76
[7 empty] | 8.66 | 642.38 |  | 642.38 |  | 9.06 |  | 4.356 | [7 empty] | 70.422 | 118.58 | 48.642
287 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабели и провода* | 24,25 | М | 6 | 7.39 | 7.39 | 7.73 |  | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 8.72 | 0.14 | [7 empty] | 2.53 | 4.29 | 1.76
[8 empty] | 7.39 |  | 7.39 |  |  |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
288 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пув 4. 0 | 26 | М | 5.82 | 74.06 | 74.8 | 77.44 |  | 77.44 | 77.44 | 78.21 | 88.22 | 1.42 | [7 empty] | 25.57 | 43.34 | 17.89
[7 empty] | 0.74 | 74.06 |  | 74.06 |  | 0.77 |  | 0.10476 | [7 empty] | 1.6936 | 2.8518 | 1.1698
289 | Ж3-60-40 | Кабели* | 27,28,29,30,31,32 | М | 321 | 1089.79 | 1089.79 | 1139.59 |  | 1139.59 | 1139.59 | 1139.59 | 1285.51 | 20.79 | [7 empty] | 372.54 | 631.44 | 260.74
[8 empty] | 1089.79 |  | 1089.79 |  |  |  | 5.778 | [7 empty] | 93.411 | 157.29 | 64.521
290 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 33 | М | 63.7 | 231.7 | 234.44 | 242.29 |  | 242.29 | 242.29 | 245.16 | 276.56 | 4.47 | [7 empty] | 80.15 | 135.84 | 56.1
[7 empty] | 2.74 | 231.7 |  | 231.7 |  | 2.87 |  | 1.1466 | [7 empty] | 18.5367 | 31.213 | 12.8037
291 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительн | 34 | М | 21.56 | 121.5 | 122.99 | 127.05 |  | 127.05 | 127.05 | 128.61 | 145.07 | 2.35 | [7 empty] | 42.04 | 71.25 | 29.43
[7 empty] | 1.49 | 121.5 |  | 121.5 |  | 1.56 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
292 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой отв | 35,36,37 | М | 229.32 | 2678.87 | 2708.51 | 2801.29 |  | 2801.29 | 2801.29 | 2832.28 | 3194.95 | 51.69 | [7 empty] | 925.9 | 1569.34 | 648.02
[7 empty] | 29.64 | 2678.87 |  | 2678.87 |  | 30.99 |  | 4.1278 | [7 empty] | 66.7321 | 112.3668 | 46.0933
293 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж трубы т18х1,6 | 38,39 | М | 2.94 | 38.33 | 38.58 | 40.08 |  | 40.08 | 40.08 | 40.34 | 45.49 | 0.73 | [7 empty] | 13.18 | 22.35 | 9.23
[7 empty] | 0.25 | 38.33 |  | 38.33 |  | 0.26 |  | 0.05292 | [7 empty] | 0.85554 | 1.4406 | 0.59094
294 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм | 40,41 | М | 60.76 | 877.94 | 883.78 | 918.06 |  | 918.06 | 918.06 | 924.17 | 1042.52 | 16.87 | [7 empty] | 302.13 | 512.08 | 211.44
[7 empty] | 5.84 | 877.94 |  | 877.94 |  | 6.11 |  | 1.0937 | [7 empty] | 17.6812 | 29.7724 | 12.2128
295 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтажные изделия*/ лотки перфорированные | 42,43,44 | ШТ | 11 | 284.77 | 284.77 | 297.78 |  | 297.78 | 297.78 | 297.78 | 335.91 | 5.43 | [7 empty] | 97.34 | 165 | 68.14
[8 empty] | 284.77 |  | 284.77 |  |  |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
296 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж лотков | 45,46,47,48,49,50,51,52,53 | М | 22 | 1258.1 | 1260.7 | 1315.6 |  | 1315.6 | 1315.6 | 1318.32 | 1487.13 | 24.06 | [7 empty] | 430.97 | 730.47 | 301.63
[7 empty] | 2.6 | 1258.1 |  | 1258.1 |  | 2.72 |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
|  | Итого по смете 2.359. : |  |  |  | 10578.11 | 10637.27 | 11061.51 |  | 11061.51 | 11061.51 | 11123.39 | 12547.7 | 202.95 | [7 empty] | 3636.35 | 6163.38 | 2545.02
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 10578.11 | 10637.27 | 11061.51 |  | 11061.51 | 11061.51 | 11123.39 | 12547.7 | 202.95 | [7 empty] | 3636.35 | 6163.38 | 2545.02
2.363. 46. 21-03. 7 аов2-с2 на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7 очередь)
297 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом/ теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 | 1,2,3,4 | КОМПЛ | 1 | 2557.14 | 2557.14 | 2674 |  | 2674 | 2674 | 2674 | 3016.39 | 48.79 | [7 empty] | 874.15 | 1481.64 | 611.81
[8 empty] | 2557.14 |  | 2557.14 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
298 | Ж3-60-40 | Комплект монтажных частей (фланцы) | 5 | КОМПЛ | 4 | 208.08 | 208.08 | 217.59 |  | 217.59 | 217.59 | 217.59 | 245.45 | 3.97 | [7 empty] | 71.13 | 120.57 | 49.78
[8 empty] | 208.08 |  | 208.08 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
299 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж тепловычислителя | 6 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
300 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика потока | 7 | ШТ | 1 | 67.06 | 68.02 | 70.12 |  | 70.12 | 70.12 | 71.12 | 80.23 | 1.3 | [7 empty] | 23.25 | 39.4 | 16.28
[7 empty] | 0.96 | 67.06 |  | 67.06 |  | 1 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
301 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры | 8 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
302 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом приборы и аппаратура, поставляемые комплектно с установками раздела ов* щит автоматики щау-п4в4 (лист 4)*/монтаж | 9,10,11 | ШТ | 4 | 46.55 | 47.2 | 48.68 |  | 48.68 | 48.68 | 49.36 | 55.68 | 0.9 | [7 empty] | 16.14 | 27.35 | 11.29
[7 empty] | 0.65 | 46.55 |  | 46.55 |  | 0.68 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
303 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж капиллярного термостата защиты от замораживания по воздуху | 12 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
304 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры защиты от замерзания | 13 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
305 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж реле давления защиты насоса от сухого хода | 14 | ШТ | 1 | 9.67 | 9.8 | 10.11 |  | 10.11 | 10.11 | 10.25 | 11.55 | 0.18 | [7 empty] | 3.35 | 5.68 | 2.34
[7 empty] | 0.13 | 9.67 |  | 9.67 |  | 0.14 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
306 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле дифференциального давления воздуха | 15 | ШТ | 6 | 58.02 | 58.85 | 60.67 |  | 60.67 | 60.67 | 61.54 | 69.43 | 1.13 | [7 empty] | 20.11 | 34.1 | 14.09
[7 empty] | 0.83 | 58.02 |  | 58.02 |  | 0.87 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
307 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж преобразователя частоты | 16 | ШТ | 2 | 134.12 | 136.03 | 140.25 |  | 140.25 | 140.25 | 142.25 | 160.47 | 2.59 | [7 empty] | 46.5 | 78.82 | 32.56
[7 empty] | 1.91 | 134.12 |  | 134.12 |  | 2 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
308 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пульта управления | 17 | ВНЕШНЕЕ | 1 | 39.58 | 40.12 | 41.39 |  | 41.39 | 41.39 | 41.95 | 47.32 | 0.77 | [7 empty] | 13.71 | 23.24 | 9.6
[7 empty] | 0.54 | 39.58 |  | 39.58 |  | 0.56 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
309 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом щит автоматики щау-т2 (лист 6)*/монтаж датчика температуры наружного воздуха тсп | 18,19 | ШТ | 1 | 11.63 | 11.8 | 12.16 |  | 12.16 | 12.16 | 12.34 | 13.92 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.84 | 2.82
[7 empty] | 0.17 | 11.63 |  | 11.63 |  | 0.18 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
310 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры теплоносителя погружного тсп | 20 | ШТ | 4 | 46.55 | 47.2 | 48.68 |  | 48.68 | 48.68 | 49.36 | 55.68 | 0.9 | [7 empty] | 16.14 | 27.35 | 11.29
[7 empty] | 0.65 | 46.55 |  | 46.55 |  | 0.68 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
311 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле давления | 21 | ШТ | 3 | 29.02 | 29.42 | 30.35 |  | 30.35 | 30.35 | 30.77 | 34.71 | 0.57 | [7 empty] | 10.06 | 17.04 | 7.04
[7 empty] | 0.4 | 29.02 |  | 29.02 |  | 0.42 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
312 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле разности давления | 22 | ШТ | 2 | 19.34 | 19.62 | 20.22 |  | 20.22 | 20.22 | 20.51 | 23.14 | 0.37 | [7 empty] | 6.7 | 11.37 | 4.7
[7 empty] | 0.28 | 19.34 |  | 19.34 |  | 0.29 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
313 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом присоединение под винт с оконцеванием наконечником | 23 | КОНЦОВ | 240 | 637.08 | 645.66 | 666.19 |  | 666.19 | 666.19 | 675.16 | 761.61 | 12.32 | [7 empty] | 220.71 | 374.1 | 154.48
[7 empty] | 8.58 | 637.08 |  | 637.08 |  | 8.97 |  | 4.32 | [7 empty] | 69.84 | 117.6 | 48.24
314 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабели и провода* | 24,25 | М | 6 | 7.39 | 7.39 | 7.73 |  | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 8.72 | 0.14 | [7 empty] | 2.53 | 4.29 | 1.76
[8 empty] | 7.39 |  | 7.39 |  |  |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
315 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пув 4. 0 | 26 | М | 5.82 | 74.06 | 74.8 | 77.44 |  | 77.44 | 77.44 | 78.21 | 88.22 | 1.42 | [7 empty] | 25.57 | 43.34 | 17.89
[7 empty] | 0.74 | 74.06 |  | 74.06 |  | 0.77 |  | 0.10476 | [7 empty] | 1.6936 | 2.8518 | 1.1698
316 | Ж3-60-40 | Кабель кввгнг 4х1. 0 | 27,28,29,30,31,32 | М | 309 | 1029.13 | 1029.13 | 1076.16 |  | 1076.16 | 1076.16 | 1076.16 | 1213.96 | 19.64 | [7 empty] | 351.8 | 596.29 | 246.23
[8 empty] | 1029.13 |  | 1029.13 |  |  |  | 5.562 | [7 empty] | 89.919 | 151.41 | 62.109
317 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 33 | М | 40.18 | 146.14 | 147.86 | 152.82 |  | 152.82 | 152.82 | 154.62 | 174.42 | 2.82 | [7 empty] | 50.55 | 85.67 | 35.38
[7 empty] | 1.72 | 146.14 |  | 146.14 |  | 1.8 |  | 0.72324 | [7 empty] | 11.6924 | 19.6882 | 8.0762
318 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительн | 34 | М | 21.56 | 121.5 | 122.99 | 127.05 |  | 127.05 | 127.05 | 128.61 | 145.07 | 2.35 | [7 empty] | 42.04 | 71.25 | 29.43
[7 empty] | 1.49 | 121.5 |  | 121.5 |  | 1.56 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
319 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой отв | 35,36,37 | М | 241.08 | 2814.6 | 2845.75 | 2943.23 |  | 2943.23 | 2943.23 | 2975.8 | 3356.85 | 54.3 | [7 empty] | 972.82 | 1648.87 | 680.86
[7 empty] | 31.15 | 2814.6 |  | 2814.6 |  | 32.57 |  | 4.3394 | [7 empty] | 70.1543 | 118.1292 | 48.4571
320 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж трубы т18х1,6 | 38,39 | М | 2.94 | 38.33 | 38.58 | 40.08 |  | 40.08 | 40.08 | 40.34 | 45.49 | 0.73 | [7 empty] | 13.18 | 22.35 | 9.23
[7 empty] | 0.25 | 38.33 |  | 38.33 |  | 0.26 |  | 0.05292 | [7 empty] | 0.85554 | 1.4406 | 0.59094
321 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм | 40,41 | М | 37.24 | 538.09 | 541.67 | 562.68 |  | 562.68 | 562.68 | 566.42 | 638.95 | 10.34 | [7 empty] | 185.17 | 313.84 | 129.6
[7 empty] | 3.58 | 538.09 |  | 538.09 |  | 3.74 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
322 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтажные изделия*/ лотки перфорированные | 42,43,44 | ШТ | 11 | 284.77 | 284.77 | 297.78 |  | 297.78 | 297.78 | 297.78 | 335.91 | 5.43 | [7 empty] | 97.34 | 165 | 68.14
[8 empty] | 284.77 |  | 284.77 |  |  |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
323 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж лотков | 45,46,47,48,49,50,51,52,53 | М | 22 | 1258.1 | 1260.7 | 1315.6 |  | 1315.6 | 1315.6 | 1318.32 | 1487.13 | 24.06 | [7 empty] | 430.97 | 730.47 | 301.63
[7 empty] | 2.6 | 1258.1 |  | 1258.1 |  | 2.72 |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
|  | Итого по смете 2.363. : |  |  |  | 10222.47 | 10279.78 | 10689.62 |  | 10689.62 | 10689.62 | 10749.55 | 12125.98 | 196.12 | [7 empty] | 3514.12 | 5956.23 | 2459.51
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 10222.47 | 10279.78 | 10689.62 |  | 10689.62 | 10689.62 | 10749.55 | 12125.98 | 196.12 | [7 empty] | 3514.12 | 5956.23 | 2459.51
2.367. 46. 21-03. 7 ссв1-с2 на внутренние сети связи жилой дом n3,секция 3 (7-я очередь) административные помещения
324 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская монтаж коробок распределительных пюрк | 4,5 | КОРОБОК | 2 | 163.61 | 164.35 | 171.09 |  | 171.09 | 171.09 | 171.86 | 193.86 | 3.13 | [7 empty] | 56.18 | 95.22 | 39.33
[7 empty] | 0.74 | 163.61 |  | 163.61 |  | 0.77 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
325 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 6,7 | М | 27.44 | 81.47 | 82.01 | 85.19 |  | 85.19 | 85.19 | 85.75 | 96.73 | 1.56 | [7 empty] | 28.03 | 47.51 | 19.63
[7 empty] | 0.54 | 81.47 |  | 81.47 |  | 0.56 |  | 0.49392 | [7 empty] | 7.985 | 13.4456 | 5.5154
326 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 8 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
327 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 9 | М | 22 | 46.73 | 46.73 | 48.87 |  | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 55.12 | 0.89 | [7 empty] | 15.97 | 27.08 | 11.18
[8 empty] | 46.73 |  | 46.73 |  |  |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
328 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 10 | М | 21.56 | 316.67 | 318.76 | 331.14 |  | 331.14 | 331.14 | 333.33 | 376.01 | 6.08 | [7 empty] | 108.97 | 184.69 | 76.27
[7 empty] | 2.09 | 316.67 |  | 316.67 |  | 2.19 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
329 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 | 11 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
330 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская монтаж коробок распределительных пюрк | 12 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
331 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 13,14 | М | 17.64 | 52.36 | 52.7 | 54.75 |  | 54.75 | 54.75 | 55.11 | 62.17 | 1.01 | [7 empty] | 18.02 | 30.54 | 12.6
[7 empty] | 0.34 | 52.36 |  | 52.36 |  | 0.36 |  | 0.31752 | [7 empty] | 5.1332 | 8.6436 | 3.5456
332 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 15 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
333 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 16 | М | 12 | 25.49 | 25.49 | 26.65 |  | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 30.07 | 0.49 | [7 empty] | 8.72 | 14.77 | 6.09
[8 empty] | 25.49 |  | 25.49 |  |  |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
334 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 17 | М | 11.76 | 172.72 | 173.86 | 180.61 |  | 180.61 | 180.61 | 181.8 | 205.08 | 3.31 | [7 empty] | 59.44 | 100.74 | 41.59
[7 empty] | 1.14 | 172.72 |  | 172.72 |  | 1.19 |  | 0.21168 | [7 empty] | 3.4222 | 5.7624 | 2.3638
335 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 | 18 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
336 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 монтаж коробок распределительных пюрк | 19 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
337 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 20,21 | М | 37.24 | 110.53 | 111.28 | 115.58 |  | 115.58 | 115.58 | 116.36 | 131.25 | 2.12 | [7 empty] | 38.03 | 64.47 | 26.63
[7 empty] | 0.75 | 110.53 |  | 110.53 |  | 0.78 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
338 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 22 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
339 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 23 | М | 32 | 67.97 | 67.97 | 71.08 |  | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 80.19 | 1.3 | [7 empty] | 23.23 | 39.39 | 16.27
[8 empty] | 67.97 |  | 67.97 |  |  |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
340 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 24,25 | М | 31.36 | 503.08 | 506.11 | 526.07 |  | 526.07 | 526.07 | 529.24 | 597.02 | 9.66 | [7 empty] | 173.02 | 293.25 | 121.09
[7 empty] | 3.03 | 503.08 |  | 503.08 |  | 3.17 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
341 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 | 26 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
342 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 монтаж коробок распределительных пюрк | 27 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
343 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 28,29 | М | 21.56 | 64.02 | 64.45 | 66.95 |  | 66.95 | 66.95 | 67.4 | 76.03 | 1.24 | [7 empty] | 22.03 | 37.35 | 15.41
[7 empty] | 0.43 | 64.02 |  | 64.02 |  | 0.45 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
344 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 30 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
345 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 31 | М | 18 | 38.23 | 38.23 | 39.98 |  | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 45.1 | 0.73 | [7 empty] | 13.07 | 22.15 | 9.15
[8 empty] | 38.23 |  | 38.23 |  |  |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
346 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 32,33 | М | 17.64 | 301.57 | 303.28 | 315.35 |  | 315.35 | 315.35 | 317.14 | 357.75 | 5.79 | [7 empty] | 103.68 | 175.72 | 72.56
[7 empty] | 1.71 | 301.57 |  | 301.57 |  | 1.79 |  | 0.31752 | [7 empty] | 5.1332 | 8.6436 | 3.5456
347 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 | 34 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
348 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 монтаж коробок распределительных пюрк | 35 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
349 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 36,37 | М | 24.5 | 72.73 | 73.22 | 76.05 |  | 76.05 | 76.05 | 76.56 | 86.36 | 1.4 | [7 empty] | 25.03 | 42.41 | 17.52
[7 empty] | 0.49 | 72.73 |  | 72.73 |  | 0.51 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
350 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 38 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
351 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 39 | М | 18 | 38.23 | 38.23 | 39.98 |  | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 45.1 | 0.73 | [7 empty] | 13.07 | 22.15 | 9.15
[8 empty] | 38.23 |  | 38.23 |  |  |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
352 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 40,41 | М | 17.64 | 280.33 | 282.04 | 293.14 |  | 293.14 | 293.14 | 294.93 | 332.7 | 5.38 | [7 empty] | 96.42 | 163.42 | 67.48
[7 empty] | 1.71 | 280.33 |  | 280.33 |  | 1.79 |  | 0.31752 | [7 empty] | 5.1332 | 8.6436 | 3.5456
353 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1/коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 | 42 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
354 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 монтаж коробок распределительных пюрк | 43 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
355 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 44,45 | М | 37.24 | 110.53 | 111.28 | 115.58 |  | 115.58 | 115.58 | 116.36 | 131.25 | 2.12 | [7 empty] | 38.03 | 64.47 | 26.63
[7 empty] | 0.75 | 110.53 |  | 110.53 |  | 0.78 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
356 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 46 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
357 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 47 | М | 32 | 67.97 | 67.97 | 71.08 |  | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 80.19 | 1.3 | [7 empty] | 23.23 | 39.39 | 16.27
[8 empty] | 67.97 |  | 67.97 |  |  |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
358 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 48,49 | М | 31.36 | 503.08 | 506.11 | 526.07 |  | 526.07 | 526.07 | 529.24 | 597.02 | 9.66 | [7 empty] | 173.02 | 293.25 | 121.09
[7 empty] | 3.03 | 503.08 |  | 503.08 |  | 3.17 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
359 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 | 50 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
360 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 монтаж коробок распределительных пюрк | 51 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
361 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 52,53 | М | 37.24 | 110.53 | 111.28 | 115.58 |  | 115.58 | 115.58 | 116.36 | 131.25 | 2.12 | [7 empty] | 38.03 | 64.47 | 26.63
[7 empty] | 0.75 | 110.53 |  | 110.53 |  | 0.78 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
362 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 54 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
363 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 55 | М | 32 | 67.97 | 67.97 | 71.08 |  | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 80.19 | 1.3 | [7 empty] | 23.23 | 39.39 | 16.27
[8 empty] | 67.97 |  | 67.97 |  |  |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
364 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 56,57 | М | 31.36 | 503.08 | 506.11 | 526.07 |  | 526.07 | 526.07 | 529.24 | 597.02 | 9.66 | [7 empty] | 173.02 | 293.25 | 121.09
[7 empty] | 3.03 | 503.08 |  | 503.08 |  | 3.17 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
365 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 | 58 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
366 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 монтаж коробок распределительных пюрк | 59 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
367 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 60,61 | М | 31.36 | 93.08 | 93.71 | 97.33 |  | 97.33 | 97.33 | 97.99 | 110.54 | 1.78 | [7 empty] | 32.03 | 54.3 | 22.43
[7 empty] | 0.63 | 93.08 |  | 93.08 |  | 0.66 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
368 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 62 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
369 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 63 | М | 28 | 59.47 | 59.47 | 62.19 |  | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 70.16 | 1.14 | [7 empty] | 20.33 | 34.46 | 14.23
[8 empty] | 59.47 |  | 59.47 |  |  |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
370 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 64,65 | М | 27.44 | 445.51 | 448.18 | 465.87 |  | 465.87 | 465.87 | 468.66 | 528.68 | 8.56 | [7 empty] | 153.21 | 259.69 | 107.22
[7 empty] | 2.67 | 445.51 |  | 445.51 |  | 2.79 |  | 0.49392 | [7 empty] | 7.985 | 13.4456 | 5.5154
371 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 | 66 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
372 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 монтаж коробок распределительных пюрк | 67 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
373 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 68,69 | М | 27.44 | 81.47 | 82.01 | 85.19 |  | 85.19 | 85.19 | 85.75 | 96.73 | 1.56 | [7 empty] | 28.03 | 47.51 | 19.63
[7 empty] | 0.54 | 81.47 |  | 81.47 |  | 0.56 |  | 0.49392 | [7 empty] | 7.985 | 13.4456 | 5.5154
374 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 70 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
375 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 71 | М | 22 | 46.73 | 46.73 | 48.87 |  | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 55.12 | 0.89 | [7 empty] | 15.97 | 27.08 | 11.18
[8 empty] | 46.73 |  | 46.73 |  |  |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
376 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 72,73 | М | 21.56 | 359.15 | 361.24 | 375.56 |  | 375.56 | 375.56 | 377.75 | 426.12 | 6.89 | [7 empty] | 123.5 | 209.3 | 86.43
[7 empty] | 2.09 | 359.15 |  | 359.15 |  | 2.19 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
377 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 | 74 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
378 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 монтаж коробок распределительных пюрк | 75 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
379 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 76,77,78 | М | 29.4 | 140.08 | 140.67 | 146.48 |  | 146.48 | 146.48 | 147.1 | 165.93 | 2.69 | [7 empty] | 48.09 | 81.51 | 33.64
[7 empty] | 0.59 | 140.08 |  | 140.08 |  | 0.62 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
380 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 79 | М | 25 | 53.1 | 53.1 | 55.53 |  | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 62.63 | 1.01 | [7 empty] | 18.15 | 30.77 | 12.7
[8 empty] | 53.1 |  | 53.1 |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
381 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 80,81 | М | 24.5 | 402.31 | 404.69 | 420.7 |  | 420.7 | 420.7 | 423.19 | 477.38 | 7.72 | [7 empty] | 138.34 | 234.48 | 96.84
[7 empty] | 2.38 | 402.31 |  | 402.31 |  | 2.49 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
382 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 | 82 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
383 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 монтаж коробок распределительных пюрк | 83 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
384 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 84,85 | М | 34.3 | 101.82 | 102.5 | 106.47 |  | 106.47 | 106.47 | 107.18 | 120.89 | 1.96 | [7 empty] | 35.03 | 59.38 | 24.52
[7 empty] | 0.68 | 101.82 |  | 101.82 |  | 0.71 |  | 0.6174 | [7 empty] | 9.9813 | 16.807 | 6.8943
385 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 86 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
386 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 87 | М | 30 | 63.72 | 63.72 | 66.63 |  | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 75.16 | 1.22 | [7 empty] | 21.78 | 36.92 | 15.24
[8 empty] | 63.72 |  | 63.72 |  |  |  | 0.54 | [7 empty] | 8.73 | 14.7 | 6.03
387 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 88,89 | М | 29.4 | 474.29 | 477.13 | 495.97 |  | 495.97 | 495.97 | 498.94 | 562.83 | 9.1 | [7 empty] | 163.11 | 276.47 | 114.15
[7 empty] | 2.84 | 474.29 |  | 474.29 |  | 2.97 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
388 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 | 90 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
389 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 монтаж коробок распределительных пюрк | 91,92 | КОРОБОК | 1 | 129.72 | 130.46 | 135.65 |  | 135.65 | 135.65 | 136.42 | 153.88 | 2.48 | [7 empty] | 44.59 | 75.59 | 31.22
[7 empty] | 0.74 | 129.72 |  | 129.72 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
390 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 93,94 | М | 31.36 | 96.75 | 97.38 | 101.17 |  | 101.17 | 101.17 | 101.83 | 114.87 | 1.86 | [7 empty] | 33.29 | 56.42 | 23.3
[7 empty] | 0.63 | 96.75 |  | 96.75 |  | 0.66 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
391 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 95 | М | 28 | 59.47 | 59.47 | 62.19 |  | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 70.16 | 1.14 | [7 empty] | 20.33 | 34.46 | 14.23
[8 empty] | 59.47 |  | 59.47 |  |  |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
392 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 96,97 | М | 27.44 | 445.51 | 448.18 | 465.87 |  | 465.87 | 465.87 | 468.66 | 528.68 | 8.56 | [7 empty] | 153.21 | 259.69 | 107.22
[7 empty] | 2.67 | 445.51 |  | 445.51 |  | 2.79 |  | 0.49392 | [7 empty] | 7.985 | 13.4456 | 5.5154
393 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 | 98 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
394 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 монтаж коробок распределительных пюрк | 99 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
395 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 100,101 | М | 27.44 | 81.47 | 82.01 | 85.19 |  | 85.19 | 85.19 | 85.75 | 96.73 | 1.56 | [7 empty] | 28.03 | 47.51 | 19.63
[7 empty] | 0.54 | 81.47 |  | 81.47 |  | 0.56 |  | 0.49392 | [7 empty] | 7.985 | 13.4456 | 5.5154
396 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 102 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
397 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 103 | М | 22 | 46.73 | 46.73 | 48.87 |  | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 55.12 | 0.89 | [7 empty] | 15.97 | 27.08 | 11.18
[8 empty] | 46.73 |  | 46.73 |  |  |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
398 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 104,105 | М | 21.56 | 359.15 | 361.24 | 375.56 |  | 375.56 | 375.56 | 377.75 | 426.12 | 6.89 | [7 empty] | 123.5 | 209.3 | 86.43
[7 empty] | 2.09 | 359.15 |  | 359.15 |  | 2.19 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
399 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 | 106 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
400 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 монтаж коробок распределительных пюрк | 107 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
401 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 108,109 | М | 24.5 | 72.73 | 73.22 | 76.05 |  | 76.05 | 76.05 | 76.56 | 86.36 | 1.4 | [7 empty] | 25.03 | 42.41 | 17.52
[7 empty] | 0.49 | 72.73 |  | 72.73 |  | 0.51 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
402 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 110 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
403 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 111 | М | 20 | 42.48 | 42.48 | 44.42 |  | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 50.11 | 0.81 | [7 empty] | 14.53 | 24.62 | 10.15
[8 empty] | 42.48 |  | 42.48 |  |  |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
404 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 112,113 | М | 19.6 | 330.36 | 332.26 | 345.46 |  | 345.46 | 345.46 | 347.45 | 391.95 | 6.35 | [7 empty] | 113.59 | 192.52 | 79.49
[7 empty] | 1.9 | 330.36 |  | 330.36 |  | 1.99 |  | 0.3528 | [7 empty] | 5.7036 | 9.604 | 3.9396
405 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 | 114 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
406 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 монтаж коробок распределительных пюрк | 115 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
407 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 116,117 | М | 25.48 | 75.65 | 76.15 | 79.11 |  | 79.11 | 79.11 | 79.63 | 89.83 | 1.45 | [7 empty] | 26.03 | 44.12 | 18.23
[7 empty] | 0.5 | 75.65 |  | 75.65 |  | 0.52 |  | 0.45864 | [7 empty] | 7.4147 | 12.4852 | 5.1215
408 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 118 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
409 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 119 | М | 20 | 42.48 | 42.48 | 44.42 |  | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 50.11 | 0.81 | [7 empty] | 14.53 | 24.62 | 10.15
[8 empty] | 42.48 |  | 42.48 |  |  |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
410 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 120,121 | М | 19.6 | 330.36 | 332.26 | 345.46 |  | 345.46 | 345.46 | 347.45 | 391.95 | 6.35 | [7 empty] | 113.59 | 192.52 | 79.49
[7 empty] | 1.9 | 330.36 |  | 330.36 |  | 1.99 |  | 0.3528 | [7 empty] | 5.7036 | 9.604 | 3.9396
411 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 | 122 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
412 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 монтаж коробок распределительных пюрк | 123 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
413 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 124,125 | М | 29.4 | 87.26 | 87.85 | 91.25 |  | 91.25 | 91.25 | 91.87 | 103.63 | 1.67 | [7 empty] | 30.03 | 50.9 | 21.03
[7 empty] | 0.59 | 87.26 |  | 87.26 |  | 0.62 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
414 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 126 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
415 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 127 | М | 25 | 53.1 | 53.1 | 55.53 |  | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 62.63 | 1.01 | [7 empty] | 18.15 | 30.77 | 12.7
[8 empty] | 53.1 |  | 53.1 |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
416 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 128,129 | М | 24.5 | 402.31 | 404.69 | 420.7 |  | 420.7 | 420.7 | 423.19 | 477.38 | 7.72 | [7 empty] | 138.34 | 234.48 | 96.84
[7 empty] | 2.38 | 402.31 |  | 402.31 |  | 2.49 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
417 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 | 130 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
418 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 монтаж коробок распределительных пюрк | 131 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
419 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 132,133 | М | 29.4 | 87.26 | 87.85 | 91.25 |  | 91.25 | 91.25 | 91.87 | 103.63 | 1.67 | [7 empty] | 30.03 | 50.9 | 21.03
[7 empty] | 0.59 | 87.26 |  | 87.26 |  | 0.62 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
420 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 134 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
421 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 135 | М | 25 | 53.1 | 53.1 | 55.53 |  | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 62.63 | 1.01 | [7 empty] | 18.15 | 30.77 | 12.7
[8 empty] | 53.1 |  | 53.1 |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
422 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 136,137 | М | 24.5 | 402.31 | 404.69 | 420.7 |  | 420.7 | 420.7 | 423.19 | 477.38 | 7.72 | [7 empty] | 138.34 | 234.48 | 96.84
[7 empty] | 2.38 | 402.31 |  | 402.31 |  | 2.49 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
423 | Ж3-80-70 | Строительные работы | 1,2,3,138 | ОТВЕРСТИЙ | 17 | 429.32 | 433.4 | 448.94 |  | 448.94 | 448.94 | 453.21 | 511.25 | 8.27 | [7 empty] | 148.16 | 251.12 | 103.7
[7 empty] | 4.08 | 429.32 |  | 429.32 |  | 4.27 |  | 0.306 | [7 empty] | 4.947 | 8.33 | 3.417
424 | Ж3-80-70 | Строительные работы пробивка штраб в стене 35х35мм | 139,140,141,142 | М | 34 | 135.02 | 136.36 | 141.19 |  | 141.19 | 141.19 | 142.59 | 160.86 | 2.61 | [7 empty] | 46.62 | 79.01 | 32.62
[7 empty] | 1.34 | 135.02 |  | 135.02 |  | 1.4 |  | 0.612 | [7 empty] | 9.894 | 16.66 | 6.834
425 | Ж3-80-70 | Строительные работы стыки (монтаж и измерение) оптических волокон | 143 | СТЫК | 136 | 1672.62 | 1684.28 | 1749.06 |  | 1749.06 | 1749.06 | 1761.25 | 1986.77 | 32.13 | [7 empty] | 575.78 | 975.89 | 402.97
[7 empty] | 11.66 | 1672.62 |  | 1672.62 |  | 12.19 |  | 2.448 | [7 empty] | 39.576 | 66.64 | 27.336
|  | Итого по смете 2.367. : |  |  |  | 14784.28 | 14862.81 | 15459.78 |  | 15459.78 | 15459.78 | 15541.84 | 17532.01 | 283.39 | [7 empty] | 5080.85 | 8611.7 | 3556.07
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 14784.28 | 14862.81 | 15459.78 |  | 15459.78 | 15459.78 | 15541.84 | 17532.01 | 283.39 | [7 empty] | 5080.85 | 8611.7 | 3556.07
2.370. 46. 21-03. 7 ссв2-с2 на внутренние сети связи жилой дом n3,секция 4 (7-я очередь) административные помещения
426 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 | 4 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
427 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 монтаж коробок распределительных пюрк | 5 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
428 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 6,7 | М | 14.7 | 43.64 | 43.93 | 45.63 |  | 45.63 | 45.63 | 45.93 | 51.82 | 0.84 | [7 empty] | 15.02 | 25.45 | 10.51
[7 empty] | 0.29 | 43.64 |  | 43.64 |  | 0.3 |  | 0.2646 | [7 empty] | 4.2777 | 7.203 | 2.9547
429 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 8 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
430 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 9 | М | 12 | 25.49 | 25.49 | 26.65 |  | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 30.07 | 0.49 | [7 empty] | 8.72 | 14.77 | 6.09
[8 empty] | 25.49 |  | 25.49 |  |  |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
431 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 10 | М | 11.76 | 172.72 | 173.86 | 180.61 |  | 180.61 | 180.61 | 181.8 | 205.08 | 3.31 | [7 empty] | 59.44 | 100.74 | 41.59
[7 empty] | 1.14 | 172.72 |  | 172.72 |  | 1.19 |  | 0.21168 | [7 empty] | 3.4222 | 5.7624 | 2.3638
432 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 | 11 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
433 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 монтаж коробок распределительных пюрк | 12 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
434 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 13,14 | М | 24.5 | 72.73 | 73.22 | 76.05 |  | 76.05 | 76.05 | 76.56 | 86.36 | 1.4 | [7 empty] | 25.03 | 42.41 | 17.52
[7 empty] | 0.49 | 72.73 |  | 72.73 |  | 0.51 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
435 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 15 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
436 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 16 | М | 22 | 46.73 | 46.73 | 48.87 |  | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 55.12 | 0.89 | [7 empty] | 15.97 | 27.08 | 11.18
[8 empty] | 46.73 |  | 46.73 |  |  |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
437 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 17 | М | 21.56 | 316.67 | 318.76 | 331.14 |  | 331.14 | 331.14 | 333.33 | 376.01 | 6.08 | [7 empty] | 108.97 | 184.69 | 76.27
[7 empty] | 2.09 | 316.67 |  | 316.67 |  | 2.19 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
438 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 | 18 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
439 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 монтаж коробок распределительных пюрк | 19 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
440 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 20,21 | М | 23.52 | 69.82 | 70.28 | 73.01 |  | 73.01 | 73.01 | 73.49 | 82.91 | 1.34 | [7 empty] | 24.03 | 40.72 | 16.82
[7 empty] | 0.46 | 69.82 |  | 69.82 |  | 0.48 |  | 0.42336 | [7 empty] | 6.8443 | 11.5248 | 4.7275
441 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 22 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
442 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 23 | М | 21 | 44.6 | 44.6 | 46.64 |  | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 52.61 | 0.85 | [7 empty] | 15.24 | 25.84 | 10.68
[8 empty] | 44.6 |  | 44.6 |  |  |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
443 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 24,25 | М | 20.58 | 344.76 | 346.75 | 360.52 |  | 360.52 | 360.52 | 362.6 | 409.04 | 6.62 | [7 empty] | 118.54 | 200.91 | 82.97
[7 empty] | 1.99 | 344.76 |  | 344.76 |  | 2.08 |  | 0.37044 | [7 empty] | 5.9888 | 10.0842 | 4.1366
444 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 | 26 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
445 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 монтаж коробок распределительных пюрк | 27 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
446 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 28,29 | М | 23.52 | 69.82 | 70.28 | 73.01 |  | 73.01 | 73.01 | 73.49 | 82.91 | 1.34 | [7 empty] | 24.03 | 40.72 | 16.82
[7 empty] | 0.46 | 69.82 |  | 69.82 |  | 0.48 |  | 0.42336 | [7 empty] | 6.8443 | 11.5248 | 4.7275
447 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 30 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
448 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 31 | М | 21 | 44.6 | 44.6 | 46.64 |  | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 52.61 | 0.85 | [7 empty] | 15.24 | 25.84 | 10.68
[8 empty] | 44.6 |  | 44.6 |  |  |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
449 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 32,33 | М | 20.58 | 344.76 | 346.75 | 360.52 |  | 360.52 | 360.52 | 362.6 | 409.04 | 6.62 | [7 empty] | 118.54 | 200.91 | 82.97
[7 empty] | 1.99 | 344.76 |  | 344.76 |  | 2.08 |  | 0.37044 | [7 empty] | 5.9888 | 10.0842 | 4.1366
450 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 | 34 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
451 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 монтаж коробок распределительных пюрк | 35 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
452 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 36,37 | М | 24.5 | 72.73 | 73.22 | 76.05 |  | 76.05 | 76.05 | 76.56 | 86.36 | 1.4 | [7 empty] | 25.03 | 42.41 | 17.52
[7 empty] | 0.49 | 72.73 |  | 72.73 |  | 0.51 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
453 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 38 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
454 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 39 | М | 22 | 46.73 | 46.73 | 48.87 |  | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 55.12 | 0.89 | [7 empty] | 15.97 | 27.08 | 11.18
[8 empty] | 46.73 |  | 46.73 |  |  |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
455 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 40,41 | М | 21.56 | 337.91 | 340 | 353.35 |  | 353.35 | 353.35 | 355.54 | 401.07 | 6.49 | [7 empty] | 116.23 | 197 | 81.35
[7 empty] | 2.09 | 337.91 |  | 337.91 |  | 2.19 |  | 0.38808 | [7 empty] | 6.274 | 10.5644 | 4.3336
456 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 | 42 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
457 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 монтаж коробок распределительных пюрк | 43 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
458 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 44,45 | М | 39.2 | 116.36 | 117.14 | 121.68 |  | 121.68 | 121.68 | 122.5 | 138.18 | 2.23 | [7 empty] | 40.05 | 67.87 | 28.03
[7 empty] | 0.78 | 116.36 |  | 116.36 |  | 0.82 |  | 0.7056 | [7 empty] | 11.4072 | 19.208 | 7.8792
459 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 46 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
460 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 47 | М | 36 | 76.46 | 76.46 | 79.95 |  | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 90.18 | 1.46 | [7 empty] | 26.14 | 44.3 | 18.28
[8 empty] | 76.46 |  | 76.46 |  |  |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
461 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 48,49 | М | 35.28 | 560.65 | 564.07 | 586.27 |  | 586.27 | 586.27 | 589.85 | 665.38 | 10.77 | [7 empty] | 192.82 | 326.82 | 134.97
[7 empty] | 3.42 | 560.65 |  | 560.65 |  | 3.58 |  | 0.63504 | [7 empty] | 10.2665 | 17.2872 | 7.0913
462 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 | 50 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
463 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 монтаж коробок распределительных пюрк | 51 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
464 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 52,53 | М | 40.18 | 119.28 | 120.08 | 124.73 |  | 124.73 | 124.73 | 125.57 | 141.65 | 2.3 | [7 empty] | 41.05 | 69.58 | 28.72
[7 empty] | 0.8 | 119.28 |  | 119.28 |  | 0.84 |  | 0.72324 | [7 empty] | 11.6924 | 19.6882 | 8.0762
465 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 54 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
466 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 55 | М | 37 | 78.59 | 78.59 | 82.18 |  | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 92.7 | 1.5 | [7 empty] | 26.86 | 45.54 | 18.8
[8 empty] | 78.59 |  | 78.59 |  |  |  | 0.666 | [7 empty] | 10.767 | 18.13 | 7.437
467 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 56,57 | М | 36.26 | 575.04 | 578.56 | 601.32 |  | 601.32 | 601.32 | 605 | 682.47 | 11.04 | [7 empty] | 197.77 | 335.23 | 138.43
[7 empty] | 3.52 | 575.04 |  | 575.04 |  | 3.68 |  | 0.65268 | [7 empty] | 10.5517 | 17.7674 | 7.2883
468 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 | 58 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
469 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 монтаж коробок распределительных пюрк | 59 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
470 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 60,61 | М | 41.16 | 122.18 | 123 | 127.76 |  | 127.76 | 127.76 | 128.62 | 145.1 | 2.35 | [7 empty] | 42.05 | 71.27 | 29.43
[7 empty] | 0.82 | 122.18 |  | 122.18 |  | 0.86 |  | 0.74088 | [7 empty] | 11.9776 | 20.1684 | 8.2732
471 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 62 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
472 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 63 | М | 38 | 80.71 | 80.71 | 84.4 |  | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 95.21 | 1.54 | [7 empty] | 27.59 | 46.77 | 19.31
[8 empty] | 80.71 |  | 80.71 |  |  |  | 0.684 | [7 empty] | 11.058 | 18.62 | 7.638
473 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 64,65 | М | 37.24 | 589.44 | 593.05 | 616.38 |  | 616.38 | 616.38 | 620.15 | 699.55 | 11.31 | [7 empty] | 202.73 | 343.63 | 141.88
[7 empty] | 3.61 | 589.44 |  | 589.44 |  | 3.77 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
474 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 | 66 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
475 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 монтаж коробок распределительных пюрк | 67 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
476 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 68,69 | М | 37.24 | 110.53 | 111.28 | 115.58 |  | 115.58 | 115.58 | 116.36 | 131.25 | 2.12 | [7 empty] | 38.03 | 64.47 | 26.63
[7 empty] | 0.75 | 110.53 |  | 110.53 |  | 0.78 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
477 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 70 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
478 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 71 | М | 30 | 63.72 | 63.72 | 66.63 |  | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 75.16 | 1.22 | [7 empty] | 21.78 | 36.92 | 15.24
[8 empty] | 63.72 |  | 63.72 |  |  |  | 0.54 | [7 empty] | 8.73 | 14.7 | 6.03
479 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 72,73 | М | 29.4 | 437.81 | 440.65 | 457.82 |  | 457.82 | 457.82 | 460.79 | 519.79 | 8.4 | [7 empty] | 150.64 | 255.32 | 105.43
[7 empty] | 2.84 | 437.81 |  | 437.81 |  | 2.97 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
480 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 кабель-каналы пвх, сечение до 20х10 мм | 74,75 | М | 3.88 | 56.38 | 56.52 | 58.96 |  | 58.96 | 58.96 | 59.11 | 66.67 | 1.07 | [7 empty] | 19.33 | 32.75 | 13.52
[7 empty] | 0.14 | 56.38 |  | 56.38 |  | 0.15 |  | 0.06984 | [7 empty] | 1.1291 | 1.9012 | 0.77988
481 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 | 76 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
482 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 монтаж коробок распределительных пюрк | 77 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
483 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 78,79 | М | 35.28 | 104.72 | 105.42 | 109.51 |  | 109.51 | 109.51 | 110.24 | 124.35 | 2.01 | [7 empty] | 36.04 | 61.08 | 25.22
[7 empty] | 0.7 | 104.72 |  | 104.72 |  | 0.73 |  | 0.63504 | [7 empty] | 10.2665 | 17.2872 | 7.0913
484 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 80 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
485 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 81 | М | 32 | 67.97 | 67.97 | 71.08 |  | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 80.19 | 1.3 | [7 empty] | 23.23 | 39.39 | 16.27
[8 empty] | 67.97 |  | 67.97 |  |  |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
486 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 82,83 | М | 31.36 | 503.08 | 506.11 | 526.07 |  | 526.07 | 526.07 | 529.24 | 597.02 | 9.66 | [7 empty] | 173.02 | 293.25 | 121.09
[7 empty] | 3.03 | 503.08 |  | 503.08 |  | 3.17 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
487 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 | 84 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
488 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 монтаж коробок распределительных пюрк | 85 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
489 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 86,87 | М | 31.36 | 93.08 | 93.71 | 97.33 |  | 97.33 | 97.33 | 97.99 | 110.54 | 1.78 | [7 empty] | 32.03 | 54.3 | 22.43
[7 empty] | 0.63 | 93.08 |  | 93.08 |  | 0.66 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
490 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 88 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
491 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 89 | М | 28 | 59.47 | 59.47 | 62.19 |  | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 70.16 | 1.14 | [7 empty] | 20.33 | 34.46 | 14.23
[8 empty] | 59.47 |  | 59.47 |  |  |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
492 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 90,91 | М | 27.44 | 415.03 | 417.7 | 434 |  | 434 | 434 | 436.79 | 492.73 | 7.97 | [7 empty] | 142.78 | 242.03 | 99.95
[7 empty] | 2.67 | 415.03 |  | 415.03 |  | 2.79 |  | 0.49392 | [7 empty] | 7.985 | 13.4456 | 5.5154
493 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 кабель-каналы пвх, сечение до 20х10 мм | 92,93 | М | 7.76 | 70.24 | 70.51 | 73.45 |  | 73.45 | 73.45 | 73.73 | 83.18 | 1.35 | [7 empty] | 24.1 | 40.86 | 16.87
[7 empty] | 0.27 | 70.24 |  | 70.24 |  | 0.28 |  | 0.13968 | [7 empty] | 2.2582 | 3.8024 | 1.5598
494 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 | 94 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
495 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 монтаж коробок распределительных пюрк | 95 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
496 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 96,97 | М | 29.4 | 87.26 | 87.85 | 91.25 |  | 91.25 | 91.25 | 91.87 | 103.63 | 1.67 | [7 empty] | 30.03 | 50.9 | 21.03
[7 empty] | 0.59 | 87.26 |  | 87.26 |  | 0.62 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
497 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 98 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
498 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 99 | М | 26 | 55.22 | 55.22 | 57.74 |  | 57.74 | 57.74 | 57.74 | 65.13 | 1.05 | [7 empty] | 18.87 | 31.99 | 13.22
[8 empty] | 55.22 |  | 55.22 |  |  |  | 0.468 | [7 empty] | 7.566 | 12.74 | 5.226
499 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 100,101 | М | 25.48 | 416.74 | 419.21 | 435.79 |  | 435.79 | 435.79 | 438.37 | 494.51 | 8 | [7 empty] | 143.3 | 242.9 | 100.31
[7 empty] | 2.47 | 416.74 |  | 416.74 |  | 2.58 |  | 0.45864 | [7 empty] | 7.4147 | 12.4852 | 5.1215
500 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 | 102 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
501 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 монтаж коробок распределительных пюрк | 103 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
502 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 104,105 | М | 31.36 | 93.08 | 93.71 | 97.33 |  | 97.33 | 97.33 | 97.99 | 110.54 | 1.78 | [7 empty] | 32.03 | 54.3 | 22.43
[7 empty] | 0.63 | 93.08 |  | 93.08 |  | 0.66 |  | 0.56448 | [7 empty] | 9.1258 | 15.3664 | 6.3034
503 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 106 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
504 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 107 | М | 28 | 59.47 | 59.47 | 62.19 |  | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 70.16 | 1.14 | [7 empty] | 20.33 | 34.46 | 14.23
[8 empty] | 59.47 |  | 59.47 |  |  |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
505 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 108,109 | М | 27.44 | 445.51 | 448.18 | 465.87 |  | 465.87 | 465.87 | 468.66 | 528.68 | 8.56 | [7 empty] | 153.21 | 259.69 | 107.22
[7 empty] | 2.67 | 445.51 |  | 445.51 |  | 2.79 |  | 0.49392 | [7 empty] | 7.985 | 13.4456 | 5.5154
506 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 | 110 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
507 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 монтаж коробок распределительных пюрк | 111 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
508 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 112,113 | М | 34.3 | 101.82 | 102.5 | 106.47 |  | 106.47 | 106.47 | 107.18 | 120.89 | 1.96 | [7 empty] | 35.03 | 59.38 | 24.52
[7 empty] | 0.68 | 101.82 |  | 101.82 |  | 0.71 |  | 0.6174 | [7 empty] | 9.9813 | 16.807 | 6.8943
509 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 114 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
510 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 115 | М | 31 | 65.84 | 65.84 | 68.85 |  | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 77.66 | 1.26 | [7 empty] | 22.51 | 38.15 | 15.74
[8 empty] | 65.84 |  | 65.84 |  |  |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
511 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 116,117 | М | 30.38 | 488.68 | 491.62 | 511.01 |  | 511.01 | 511.01 | 514.08 | 579.91 | 9.39 | [7 empty] | 168.05 | 284.84 | 117.63
[7 empty] | 2.94 | 488.68 |  | 488.68 |  | 3.07 |  | 0.54684 | [7 empty] | 8.8406 | 14.8862 | 6.1064
512 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 | 118 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
513 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 монтаж коробок распределительных пюрк | 119 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
514 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 120,121 | М | 41.16 | 122.18 | 123 | 127.76 |  | 127.76 | 127.76 | 128.62 | 145.1 | 2.35 | [7 empty] | 42.05 | 71.27 | 29.43
[7 empty] | 0.82 | 122.18 |  | 122.18 |  | 0.86 |  | 0.74088 | [7 empty] | 11.9776 | 20.1684 | 8.2732
515 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 122 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
516 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 123 | М | 38 | 80.71 | 80.71 | 84.4 |  | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 95.21 | 1.54 | [7 empty] | 27.59 | 46.77 | 19.31
[8 empty] | 80.71 |  | 80.71 |  |  |  | 0.684 | [7 empty] | 11.058 | 18.62 | 7.638
517 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 124,125 | М | 37.24 | 589.44 | 593.05 | 616.38 |  | 616.38 | 616.38 | 620.15 | 699.55 | 11.31 | [7 empty] | 202.73 | 343.63 | 141.88
[7 empty] | 3.61 | 589.44 |  | 589.44 |  | 3.77 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
518 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 | 126 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
519 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 монтаж коробок распределительных пюрк | 127 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
520 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 128,129 | М | 41.16 | 122.18 | 123 | 127.76 |  | 127.76 | 127.76 | 128.62 | 145.1 | 2.35 | [7 empty] | 42.05 | 71.27 | 29.43
[7 empty] | 0.82 | 122.18 |  | 122.18 |  | 0.86 |  | 0.74088 | [7 empty] | 11.9776 | 20.1684 | 8.2732
521 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 130 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
522 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 131 | М | 38 | 80.71 | 80.71 | 84.4 |  | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 95.21 | 1.54 | [7 empty] | 27.59 | 46.77 | 19.31
[8 empty] | 80.71 |  | 80.71 |  |  |  | 0.684 | [7 empty] | 11.058 | 18.62 | 7.638
523 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 132,133 | М | 37.24 | 589.44 | 593.05 | 616.38 |  | 616.38 | 616.38 | 620.15 | 699.55 | 11.31 | [7 empty] | 202.73 | 343.63 | 141.88
[7 empty] | 3.61 | 589.44 |  | 589.44 |  | 3.77 |  | 0.67032 | [7 empty] | 10.8368 | 18.2476 | 7.4852
524 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 | 134 | КОМПЛ | 1 | 83.04 | 83.04 | 86.83 |  | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 97.95 | 1.58 | [7 empty] | 28.39 | 48.12 | 19.86
[8 empty] | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
525 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 монтаж коробок распределительных пюрк | 135 | КОРОБОК | 1 | 80.57 | 81.31 | 84.25 |  | 84.25 | 84.25 | 85.02 | 95.91 | 1.55 | [7 empty] | 27.8 | 47.11 | 19.45
[7 empty] | 0.74 | 80.57 |  | 80.57 |  | 0.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
526 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 кабель волоконно-оптический в трубе пвх | 136,137 | М | 29.4 | 87.26 | 87.85 | 91.25 |  | 91.25 | 91.25 | 91.87 | 103.63 | 1.67 | [7 empty] | 30.03 | 50.9 | 21.03
[7 empty] | 0.59 | 87.26 |  | 87.26 |  | 0.62 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
527 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник | 138 | ШТ | 1 | 52.82 | 52.82 | 55.23 |  | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 62.3 | 1 | [7 empty] | 18.05 | 30.6 | 12.65
[8 empty] | 52.82 |  | 52.82 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
528 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм | 139 | М | 25 | 53.1 | 53.1 | 55.53 |  | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 62.63 | 1.01 | [7 empty] | 18.15 | 30.77 | 12.7
[8 empty] | 53.1 |  | 53.1 |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
529 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм | 140,141 | М | 24.5 | 402.31 | 404.69 | 420.7 |  | 420.7 | 420.7 | 423.19 | 477.38 | 7.72 | [7 empty] | 138.34 | 234.48 | 96.84
[7 empty] | 2.38 | 402.31 |  | 402.31 |  | 2.49 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
530 | Ж3-80-70 | Строительные работы | 1,2,3,142 | ОТВЕРСТИЙ | 17 | 429.32 | 433.4 | 448.94 |  | 448.94 | 448.94 | 453.21 | 511.25 | 8.27 | [7 empty] | 148.16 | 251.12 | 103.7
[7 empty] | 4.08 | 429.32 |  | 429.32 |  | 4.27 |  | 0.306 | [7 empty] | 4.947 | 8.33 | 3.417
531 | Ж3-80-70 | Строительные работы пробивка штраб в стене 35х35мм | 143,144,145,146 | М | 34 | 135.02 | 136.36 | 141.19 |  | 141.19 | 141.19 | 142.59 | 160.86 | 2.61 | [7 empty] | 46.62 | 79.01 | 32.62
[7 empty] | 1.34 | 135.02 |  | 135.02 |  | 1.4 |  | 0.612 | [7 empty] | 9.894 | 16.66 | 6.834
532 | Ж3-80-70 | Строительные работы стыки (монтаж и измерение) оптических волокон | 147 | СТЫК | 136 | 1672.62 | 1684.28 | 1749.06 |  | 1749.06 | 1749.06 | 1761.25 | 1986.77 | 32.13 | [7 empty] | 575.78 | 975.89 | 402.97
[7 empty] | 11.66 | 1672.62 |  | 1672.62 |  | 12.19 |  | 2.448 | [7 empty] | 39.576 | 66.64 | 27.336
|  | Итого по смете 2.370. : |  |  |  | 16211.67 | 16298.61 | 16952.37 |  | 16952.37 | 16952.37 | 17043.21 | 19225.66 | 310.76 | [7 empty] | 5571.63 | 9443.64 | 3899.63
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 16211.67 | 16298.61 | 16952.37 |  | 16952.37 | 16952.37 | 17043.21 | 19225.66 | 310.76 | [7 empty] | 5571.63 | 9443.64 | 3899.63
2.375. 46. 21-03. 7 ас-с64 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100) к лок. см. n251
533 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (исключается) | 4,5 | М3 | -0.05 | -55.57 | -55.96 | -58.11 |  | -58.11 | -58.11 | -58.52 | -66.01 | -1.07 | [7 empty] | -19.13 | -32.42 | -13.39
[7 empty] | -0.39 | -55.57 |  | -55.57 |  | -0.41 |  | -0.0009 | [7 empty] | -0.01455 | -0.0245 | -0.01005
534 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (исключается)/ заделка отверстий бетоном с25/30 | 6,7 | М3 | -0.05 | -55.57 | -55.96 | -58.11 |  | -58.11 | -58.11 | -58.52 | -66.01 | -1.07 | [7 empty] | -19.13 | -32.42 | -13.39
[7 empty] | -0.39 | -55.57 |  | -55.57 |  | -0.41 |  | -0.0009 | [7 empty] | -0.01455 | -0.0245 | -0.01005
535 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (добавляется)/ заделка отверстий бетоном с16/20 | 8,9 | М3 | 0.05 | 54.02 | 54.41 | 56.49 |  | 56.49 | 56.49 | 56.9 | 64.18 | 1.04 | [7 empty] | 18.6 | 31.53 | 13.01
[7 empty] | 0.39 | 54.02 |  | 54.02 |  | 0.41 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
536 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (добавляется)/ заделка отверстий бетоном с16/20 | 1,2,3,10,11 | М3 | 0.05 | 54.02 | 54.41 | 56.49 |  | 56.49 | 56.49 | 56.9 | 64.18 | 1.04 | [7 empty] | 18.6 | 31.53 | 13.01
[7 empty] | 0.39 | 54.02 |  | 54.02 |  | 0.41 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
|  | Итого по смете 2.375. : |  |  |  | -3.1 | -3.1 | -3.24 |  | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.66 | -0.06 | [7 empty] | -1.06 | -1.78 | -0.76
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -3.1 | -3.1 | -3.24 |  | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.66 | -0.06 | [7 empty] | -1.06 | -1.78 | -0.76
2.403. 46. 21-03. 7 эм1-с2 на силовое электрооборудование встроенные помещения жилой дом n3 секция 3
537 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz | 4,5 | ШТ | 19 | 6627.96 | 6627.96 | 6930.86 |  | 6930.86 | 6930.86 | 6930.86 | 7818.34 | 126.48 | [7 empty] | 2265.76 | 3840.33 | 1585.77
[8 empty] | 6627.96 |  | 6627.96 |  |  |  | 0.342 | [7 empty] | 5.529 | 9.31 | 3.819
538 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж счетчиков ce301by | 6 | ШТ | 19 | 462.37 | 468.16 | 483.5 |  | 483.5 | 483.5 | 489.55 | 552.23 | 8.93 | [7 empty] | 160.04 | 271.26 | 112
[7 empty] | 5.79 | 462.37 |  | 462.37 |  | 6.05 |  | 0.342 | [7 empty] | 5.529 | 9.31 | 3.819
539 | Ж3-40-20 | Пускатель магнитный пмл1210 с ртл1014 | 7 | ШТ | 1 | 65.4 | 65.4 | 68.39 |  | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 77.15 | 1.25 | [7 empty] | 22.36 | 37.89 | 15.65
[8 empty] | 65.4 |  | 65.4 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
540 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж пмл | 8 | ШТ | 1 | 108.46 | 109.48 | 113.42 |  | 113.42 | 113.42 | 114.49 | 129.14 | 2.09 | [7 empty] | 37.43 | 63.44 | 26.18
[7 empty] | 1.02 | 108.46 |  | 108.46 |  | 1.07 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
541 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование щитки, пункты*/ устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-17 (3щс-6) | 9,10 | ШТ | 1 | 2438.98 | 2438.98 | 2550.44 |  | 2550.44 | 2550.44 | 2550.44 | 2877.02 | 46.54 | [7 empty] | 833.77 | 1413.18 | 583.53
[8 empty] | 2438.98 |  | 2438.98 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
542 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж увр-17 (3щс-6) | 11 | ШТ | 1 | 171.28 | 173.06 | 179.11 |  | 179.11 | 179.11 | 180.97 | 204.14 | 3.29 | [7 empty] | 59.16 | 100.27 | 41.42
[7 empty] | 1.78 | 171.28 |  | 171.28 |  | 1.86 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
543 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны | 12 | ЖИЛ | 128 | 617.2 | 623.94 | 645.41 |  | 645.41 | 645.41 | 652.46 | 736.01 | 11.91 | [7 empty] | 213.29 | 361.53 | 149.28
[7 empty] | 6.74 | 617.2 |  | 617.2 |  | 7.05 |  | 2.304 | [7 empty] | 37.248 | 62.72 | 25.728
544 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны | 13 | ЖИЛ | 10 | 107.54 | 108.76 | 112.45 |  | 112.45 | 112.45 | 113.73 | 128.3 | 2.07 | [7 empty] | 37.18 | 63.02 | 26.03
[7 empty] | 1.22 | 107.54 |  | 107.54 |  | 1.28 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
545 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-08-н-21 (3авр-4вп) | 14 | ШТ | 1 | 949.34 | 949.34 | 992.72 |  | 992.72 | 992.72 | 992.72 | 1119.85 | 18.12 | [7 empty] | 324.53 | 550.06 | 227.14
[8 empty] | 949.34 |  | 949.34 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
546 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-08-н-21 (3авр-4вп) | 15 | ШТ | 1 | 84.38 | 85.25 | 88.24 |  | 88.24 | 88.24 | 89.15 | 100.57 | 1.63 | [7 empty] | 29.15 | 49.4 | 20.39
[7 empty] | 0.87 | 84.38 |  | 84.38 |  | 0.91 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
547 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны | 16 | ЖИЛ | 18 | 86.8 | 87.74 | 90.77 |  | 90.77 | 90.77 | 91.75 | 103.49 | 1.67 | [7 empty] | 29.99 | 50.84 | 20.99
[7 empty] | 0.94 | 86.8 |  | 86.8 |  | 0.98 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
548 | Ж3-40-20 | Щиток распределительный утопленного исп. щоу-45 (3щс-7) | 17 | ШТ | 1 | 924.19 | 924.19 | 966.43 |  | 966.43 | 966.43 | 966.43 | 1090.17 | 17.64 | [7 empty] | 315.93 | 535.49 | 221.11
[8 empty] | 924.19 |  | 924.19 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
549 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щоу-45 (3щс-7) | 18 | ШТ | 1 | 75.1 | 75.9 | 78.53 |  | 78.53 | 78.53 | 79.37 | 89.53 | 1.45 | [7 empty] | 25.94 | 43.98 | 18.16
[7 empty] | 0.8 | 75.1 |  | 75.1 |  | 0.84 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
550 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны | 19 | ЖИЛ | 138 | 665.4 | 672.67 | 695.81 |  | 695.81 | 695.81 | 703.41 | 793.48 | 12.83 | [7 empty] | 229.95 | 389.76 | 160.94
[7 empty] | 7.27 | 665.4 |  | 665.4 |  | 7.6 |  | 2.484 | [7 empty] | 40.158 | 67.62 | 27.738
551 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (3щс6. 1, 3щс6. 2) | 20 | ШТ | 2 | 618.62 | 618.62 | 646.89 |  | 646.89 | 646.89 | 646.89 | 729.72 | 11.8 | [7 empty] | 211.47 | 358.44 | 148.01
[8 empty] | 618.62 |  | 618.62 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
552 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-16-н-21 (3щс6. 1, 3щс6. 2) | 21 | ШТ | 2 | 168.76 | 170.5 | 176.47 |  | 176.47 | 176.47 | 178.29 | 201.12 | 3.25 | [7 empty] | 58.28 | 98.79 | 40.8
[7 empty] | 1.74 | 168.76 |  | 168.76 |  | 1.82 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
553 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны | 22 | ЖИЛ | 12 | 57.85 | 58.49 | 60.49 |  | 60.49 | 60.49 | 61.16 | 68.99 | 1.12 | [7 empty] | 19.99 | 33.89 | 13.99
[7 empty] | 0.64 | 57.85 |  | 57.85 |  | 0.67 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
554 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (3щс6. 3, 3щс6. 4, 3щс6. 5) | 23 | ШТ | 3 | 1009.55 | 1009.55 | 1055.69 |  | 1055.69 | 1055.69 | 1055.69 | 1190.87 | 19.26 | [7 empty] | 345.12 | 584.95 | 241.54
[8 empty] | 1009.55 |  | 1009.55 |  |  |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
555 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-16-н-21 (3щс6. 3, 3щс6. 4, 3щс6. 5) | 24 | ШТ | 3 | 253.14 | 255.74 | 264.71 |  | 264.71 | 264.71 | 267.43 | 301.69 | 4.88 | [7 empty] | 87.43 | 148.19 | 61.19
[7 empty] | 2.6 | 253.14 |  | 253.14 |  | 2.72 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
556 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны | 25 | ЖИЛ | 54 | 260.4 | 263.24 | 272.3 |  | 272.3 | 272.3 | 275.27 | 310.52 | 5.02 | [7 empty] | 89.99 | 152.53 | 62.98
[7 empty] | 2.84 | 260.4 |  | 260.4 |  | 2.97 |  | 0.972 | [7 empty] | 15.714 | 26.46 | 10.854
557 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (3щс7. 1-3щс7. 12) | 26 | ШТ | 12 | 3548.59 | 3548.59 | 3710.76 |  | 3710.76 | 3710.76 | 3710.76 | 4185.91 | 67.71 | [7 empty] | 1213.08 | 2056.1 | 849.02
[8 empty] | 3548.59 |  | 3548.59 |  |  |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
558 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-16-н-21 (3щс7. 1-3щс7. 12) | 27 | ШТ | 12 | 1012.56 | 1023 | 1058.83 |  | 1058.83 | 1058.83 | 1069.75 | 1206.72 | 19.52 | [7 empty] | 349.71 | 592.74 | 244.75
[7 empty] | 10.44 | 1012.56 |  | 1012.56 |  | 10.92 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
559 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, м | 28 | ШТ | 18 | 918.06 | 924.88 | 960.02 |  | 960.02 | 960.02 | 967.15 | 1090.99 | 17.65 | [7 empty] | 316.17 | 535.89 | 221.28
[7 empty] | 6.82 | 918.06 |  | 918.06 |  | 7.13 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
560 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабельные изделия* | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 | М | 1585 | 9773.8 | 9773.8 | 10220.46 |  | 10220.46 | 10220.46 | 10220.46 | 11529.17 | 186.51 | [7 empty] | 3341.16 | 5663.08 | 2338.42
[8 empty] | 9773.8 |  | 9773.8 |  |  |  | 28.53 | [7 empty] | 461.235 | 776.65 | 318.585
561 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж кабеля ввгнг(а)-ls 5х25мм2 | 54 | М | 24.5 | 165.11 | 166.7 | 172.66 |  | 172.66 | 172.66 | 174.32 | 196.64 | 3.18 | [7 empty] | 56.98 | 96.59 | 39.89
[7 empty] | 1.59 | 165.11 |  | 165.11 |  | 1.66 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
562 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж кабеля ввгнг(а) 5х95мм2 | 55 | М | 17.64 | 202.73 | 204.78 | 211.99 |  | 211.99 | 211.99 | 214.13 | 241.55 | 3.91 | [7 empty] | 70 | 118.66 | 48.98
[7 empty] | 2.05 | 202.73 |  | 202.73 |  | 2.14 |  | 0.31752 | [7 empty] | 5.1332 | 8.6436 | 3.5456
563 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 56 | М | 245 | 2925.19 | 2961 | 3058.87 |  | 3058.87 | 3058.87 | 3096.32 | 3492.79 | 56.5 | [7 empty] | 1012.21 | 1715.65 | 708.43
[7 empty] | 35.81 | 2925.19 |  | 2925.19 |  | 37.45 |  | 4.41 | [7 empty] | 71.295 | 120.05 | 49.245
564 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 57 | М | 220.5 | 802.04 | 811.55 | 838.69 |  | 838.69 | 838.69 | 848.63 | 957.29 | 15.49 | [7 empty] | 277.43 | 470.22 | 194.15
[7 empty] | 9.51 | 802.04 |  | 802.04 |  | 9.94 |  | 3.969 | [7 empty] | 64.1655 | 108.045 | 44.3205
565 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полос | 58 | М | 52.92 | 298.19 | 301.84 | 311.82 |  | 311.82 | 311.82 | 315.64 | 356.06 | 5.76 | [7 empty] | 103.19 | 174.89 | 72.22
[7 empty] | 3.65 | 298.19 |  | 298.19 |  | 3.82 |  | 0.95256 | [7 empty] | 15.3997 | 25.9308 | 10.6369
566 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепле | 59,60,61 | М | 992.74 | 11654.84 | 11783.15 | 12187.47 |  | 12187.47 | 12187.47 | 12321.64 | 13899.4 | 224.85 | [7 empty] | 4028.05 | 6827.32 | 2819.18
[7 empty] | 128.31 | 11654.84 |  | 11654.84 |  | 134.17 |  | 17.8693 | [7 empty] | 288.8873 | 486.4426 | 199.5407
567 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы* труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 20 мм | 62,63 | М | 25 | 12.3 | 12.3 | 12.86 |  | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 14.49 | 0.23 | [7 empty] | 4.2 | 7.12 | 2.94
[8 empty] | 12.3 |  | 12.3 |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
568 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм | 64 | М | 24.5 | 332.14 | 334.49 | 347.32 |  | 347.32 | 347.32 | 349.78 | 394.55 | 6.38 | [7 empty] | 114.34 | 193.81 | 80.02
[7 empty] | 2.35 | 332.14 |  | 332.14 |  | 2.46 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
569 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж пэ63 | 65,66 | М | 2.97 | 23.92 | 24.06 | 25.01 |  | 25.01 | 25.01 | 25.16 | 28.38 | 0.46 | [7 empty] | 8.23 | 13.93 | 5.76
[7 empty] | 0.14 | 23.92 |  | 23.92 |  | 0.15 |  | 0.05346 | [7 empty] | 0.86427 | 1.4553 | 0.59697
570 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм, крепление пристрелкой | 67,68,69 | М | 92.15 | 1915.24 | 1929.19 | 2002.77 |  | 2002.77 | 2002.77 | 2017.36 | 2275.68 | 36.82 | [7 empty] | 659.5 | 1117.8 | 461.56
[7 empty] | 13.95 | 1915.24 |  | 1915.24 |  | 14.59 |  | 1.6587 | [7 empty] | 26.8157 | 45.1535 | 18.5221
571 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм, крепление пристрелкой | 70,71 | М | 87.3 | 2614.98 | 2633.2 | 2734.48 |  | 2734.48 | 2734.48 | 2753.53 | 3106.12 | 50.25 | [7 empty] | 900.15 | 1525.72 | 630
[7 empty] | 18.22 | 2614.98 |  | 2614.98 |  | 19.05 |  | 1.5714 | [7 empty] | 25.4043 | 42.777 | 17.5473
572 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование металлорукава*/ шланг шэм22у2 | 72,73 | М | 12 | 34.42 | 34.42 | 35.99 |  | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 40.6 | 0.66 | [7 empty] | 11.76 | 19.95 | 8.23
[8 empty] | 34.42 |  | 34.42 |  |  |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
573 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж шэм22у2 | 74 | М | 11.64 | 202.79 | 203.96 | 212.06 |  | 212.06 | 212.06 | 213.28 | 240.59 | 3.89 | [7 empty] | 69.73 | 118.18 | 48.79
[7 empty] | 1.17 | 202.79 |  | 202.79 |  | 1.22 |  | 0.20952 | [7 empty] | 3.3872 | 5.7036 | 2.3396
574 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование изделия электроустановочные*/ розетка одноместная рс16-312 с заземляющим контактом брызгозащищенная скрытой установки | 75,76 | ШТ | 9 | 36.72 | 36.72 | 38.4 |  | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 43.32 | 0.7 | [7 empty] | 12.55 | 21.28 | 8.79
[8 empty] | 36.72 |  | 36.72 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
575 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля (рс16-312) | 77 | ШТ | 9 | 86.75 | 87.82 | 90.71 |  | 90.71 | 90.71 | 91.83 | 103.59 | 1.67 | [7 empty] | 30.03 | 50.88 | 21.01
[7 empty] | 1.07 | 86.75 |  | 86.75 |  | 1.12 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
576 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (выключатель с выдержкой времени; с110-801 | 78,79,80 | ШТ | 14 | 163.8 | 165.23 | 171.29 |  | 171.29 | 171.29 | 172.79 | 194.91 | 3.15 | [7 empty] | 56.49 | 95.74 | 39.53
[7 empty] | 1.43 | 163.8 |  | 163.8 |  | 1.5 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
577 | Ж3-40-20 | Коробка монтажная | 81,82,83,84 | ШТ | 71 | 1171.3 | 1171.3 | 1224.83 |  | 1224.83 | 1224.83 | 1224.83 | 1381.66 | 22.35 | [7 empty] | 400.41 | 678.67 | 280.23
[8 empty] | 1171.3 |  | 1171.3 |  |  |  | 1.278 | [7 empty] | 20.661 | 34.79 | 14.271
578 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование изделия электромонтажные* | 85,86,87 | ШТ | 20 | 406.3 | 406.3 | 424.87 |  | 424.87 | 424.87 | 424.87 | 479.28 | 7.76 | [7 empty] | 138.9 | 235.42 | 97.2
[8 empty] | 406.3 |  | 406.3 |  |  |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
579 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж лотков нл5-п1. 87у3, нл10-п1. 87у3 | 88 | Т | 0.0625 | 151.01 | 152.78 | 157.91 |  | 157.91 | 157.91 | 159.76 | 180.21 | 2.91 | [7 empty] | 52.22 | 88.53 | 36.55
[7 empty] | 1.77 | 151.01 |  | 151.01 |  | 1.85 |  | 0.001125 | [7 empty] | 0.018187 | 0.030625 | 0.012563
580 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж стоек к1150 | 89,90 | ШТ | 36 | 707.76 | 712 | 740.1 |  | 740.1 | 740.1 | 744.53 | 839.85 | 13.58 | [7 empty] | 243.4 | 412.53 | 170.34
[7 empty] | 4.24 | 707.76 |  | 707.76 |  | 4.43 |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
581 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж полок к1160 | 91,92 | ШТ | 36 | 101.99 | 102.43 | 106.65 |  | 106.65 | 106.65 | 107.11 | 120.83 | 1.96 | [7 empty] | 35.02 | 59.35 | 24.5
[7 empty] | 0.44 | 101.99 |  | 101.99 |  | 0.46 |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
582 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж муфт 5пквнтп-в-16/25 | 93,94 | ШТ | 2 | 168.62 | 169.26 | 176.33 |  | 176.33 | 176.33 | 177 | 199.65 | 3.22 | [7 empty] | 57.86 | 98.07 | 40.5
[7 empty] | 0.64 | 168.62 |  | 168.62 |  | 0.67 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
583 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж муфт 5пквнтп-в-70/120 | 95,96 | ШТ | 4 | 516.64 | 518.81 | 540.25 |  | 540.25 | 540.25 | 542.52 | 611.99 | 9.89 | [7 empty] | 177.35 | 300.61 | 124.14
[7 empty] | 2.17 | 516.64 |  | 516.64 |  | 2.27 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
584 | Ж3-40-20 | Строительные работы/ сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках | 1,2,3,97 | ОТВЕРСТИЙ | 35 | 778.7 | 786.06 | 814.29 |  | 814.29 | 814.29 | 821.99 | 927.25 | 15 | [7 empty] | 268.72 | 455.46 | 188.07
[7 empty] | 7.36 | 778.7 |  | 778.7 |  | 7.7 |  | 0.63 | [7 empty] | 10.185 | 17.15 | 7.035
585 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах | 98 | ОТВЕРСТИЙ | 10 | 205.42 | 207.3 | 214.81 |  | 214.81 | 214.81 | 216.78 | 244.53 | 3.96 | [7 empty] | 70.86 | 120.12 | 49.59
[7 empty] | 1.88 | 205.42 |  | 205.42 |  | 1.97 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
586 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в перекрытиях | 99 | ОТВЕРСТИЙ | 15 | 182.7 | 184.21 | 191.05 |  | 191.05 | 191.05 | 192.63 | 217.3 | 3.52 | [7 empty] | 62.98 | 106.73 | 44.07
[7 empty] | 1.51 | 182.7 |  | 182.7 |  | 1.58 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
587 | Ж3-40-20 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках | 100,101,102,103 | М | 250 | 984.91 | 994.67 | 1029.92 |  | 1029.92 | 1029.92 | 1040.13 | 1173.33 | 18.99 | [7 empty] | 340.03 | 576.33 | 237.98
[7 empty] | 9.76 | 984.91 |  | 984.91 |  | 10.21 |  | 4.5 | [7 empty] | 72.75 | 122.5 | 50.25
|  | Итого по смете 2.403. : |  |  |  | 57852.24 | 58152.77 | 60496.1 |  | 60496.1 | 60496.1 | 60810.38 | 68596.96 | 1109.66 | [7 empty] | 19879.47 | 33694.61 | 13913.22
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 57852.24 | 58152.77 | 60496.1 |  | 60496.1 | 60496.1 | 60810.38 | 68596.96 | 1109.66 | [7 empty] | 19879.47 | 33694.61 | 13913.22
2.407. 46. 21-03. 7 эм2-с4 на силовое электрооборудование встроенные помещения жилой дом n3 секция 3
588 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz | 1,2,3,4,5 | ШТ | 22 | 7674.48 | 7674.48 | 8025.2 |  | 8025.2 | 8025.2 | 8025.2 | 9052.81 | 146.44 | [7 empty] | 2623.51 | 4446.7 | 1836.16
[8 empty] | 7674.48 |  | 7674.48 |  |  |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
589 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж счетчиков ce301by | 6 | ШТ | 22 | 535.39 | 542.09 | 559.86 |  | 559.86 | 559.86 | 566.87 | 639.44 | 10.35 | [7 empty] | 185.31 | 314.09 | 129.69
[7 empty] | 6.7 | 535.39 |  | 535.39 |  | 7.01 |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
590 | Ж3-40-20 | Пускатель магнитный пмл1210 с ртл1014 | 7 | ШТ | 2 | 130.8 | 130.8 | 136.78 |  | 136.78 | 136.78 | 136.78 | 154.29 | 2.49 | [7 empty] | 44.71 | 75.79 | 31.3
[8 empty] | 130.8 |  | 130.8 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
591 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж пмл | 8 | ШТ | 2 | 216.92 | 218.96 | 226.83 |  | 226.83 | 226.83 | 228.96 | 258.3 | 4.18 | [7 empty] | 74.86 | 126.87 | 52.39
[7 empty] | 2.04 | 216.92 |  | 216.92 |  | 2.13 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
592 | Ж3-40-20 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-17 (4щс-6) | 9,10 | ШТ | 1 | 2814.07 | 2814.07 | 2942.67 |  | 2942.67 | 2942.67 | 2942.67 | 3319.47 | 53.7 | [7 empty] | 961.99 | 1630.51 | 673.27
[8 empty] | 2814.07 |  | 2814.07 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
593 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж увр-17 (4щс-6) | 11 | ШТ | 1 | 171.28 | 173.06 | 179.11 |  | 179.11 | 179.11 | 180.97 | 204.14 | 3.29 | [7 empty] | 59.16 | 100.27 | 41.42
[7 empty] | 1.78 | 171.28 |  | 171.28 |  | 1.86 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
594 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло | 12 | ЖИЛ | 148 | 713.64 | 721.44 | 746.25 |  | 746.25 | 746.25 | 754.41 | 851.03 | 13.77 | [7 empty] | 246.63 | 418.01 | 172.62
[7 empty] | 7.8 | 713.64 |  | 713.64 |  | 8.16 |  | 2.664 | [7 empty] | 43.068 | 72.52 | 29.748
595 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло | 13 | ЖИЛ | 10 | 107.54 | 108.76 | 112.45 |  | 112.45 | 112.45 | 113.73 | 128.3 | 2.07 | [7 empty] | 37.18 | 63.02 | 26.03
[7 empty] | 1.22 | 107.54 |  | 107.54 |  | 1.28 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
596 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-08-н-21 (4авр-4вп) | 14 | ШТ | 1 | 949.34 | 949.34 | 992.72 |  | 992.72 | 992.72 | 992.72 | 1119.85 | 18.12 | [7 empty] | 324.53 | 550.06 | 227.14
[8 empty] | 949.34 |  | 949.34 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
597 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-08-н-21 (4авр-4вп) | 15 | ШТ | 1 | 84.38 | 85.25 | 88.24 |  | 88.24 | 88.24 | 89.15 | 100.57 | 1.63 | [7 empty] | 29.15 | 49.4 | 20.39
[7 empty] | 0.87 | 84.38 |  | 84.38 |  | 0.91 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
598 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло | 16 | ЖИЛ | 18 | 86.8 | 87.74 | 90.77 |  | 90.77 | 90.77 | 91.75 | 103.49 | 1.67 | [7 empty] | 29.99 | 50.84 | 20.99
[7 empty] | 0.94 | 86.8 |  | 86.8 |  | 0.98 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
599 | Ж3-40-20 | Щиток распределительный утопленного исп. щоу-45 (4щс-7) | 17 | ШТ | 1 | 967.37 | 967.37 | 1011.58 |  | 1011.58 | 1011.58 | 1011.58 | 1141.11 | 18.46 | [7 empty] | 330.7 | 560.5 | 231.45
[8 empty] | 967.37 |  | 967.37 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
600 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щоу-45 (4щс-7) | 18 | ШТ | 1 | 75.1 | 75.9 | 78.53 |  | 78.53 | 78.53 | 79.37 | 89.53 | 1.45 | [7 empty] | 25.94 | 43.98 | 18.16
[7 empty] | 0.8 | 75.1 |  | 75.1 |  | 0.84 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
601 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло | 19 | ЖИЛ | 148 | 713.64 | 721.44 | 746.25 |  | 746.25 | 746.25 | 754.41 | 851.03 | 13.77 | [7 empty] | 246.63 | 418.01 | 172.62
[7 empty] | 7.8 | 713.64 |  | 713.64 |  | 8.16 |  | 2.664 | [7 empty] | 43.068 | 72.52 | 29.748
602 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (4щс6. 1, 4щс6. 2, 4щс6. 3) | 20 | ШТ | 3 | 927.94 | 927.94 | 970.35 |  | 970.35 | 970.35 | 970.35 | 1094.59 | 17.71 | [7 empty] | 317.21 | 537.66 | 222.01
[8 empty] | 927.94 |  | 927.94 |  |  |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
603 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-16-н-21 (4щс6. 1, 4щс6. 2, 4щс6. 3) | 21 | ШТ | 3 | 253.14 | 255.74 | 264.71 |  | 264.71 | 264.71 | 267.43 | 301.69 | 4.88 | [7 empty] | 87.43 | 148.19 | 61.19
[7 empty] | 2.6 | 253.14 |  | 253.14 |  | 2.72 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
604 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло | 22 | ЖИЛ | 18 | 86.8 | 87.74 | 90.77 |  | 90.77 | 90.77 | 91.75 | 103.49 | 1.67 | [7 empty] | 29.99 | 50.84 | 20.99
[7 empty] | 0.94 | 86.8 |  | 86.8 |  | 0.98 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
605 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (4щс6. 5, 4щс6. 6, 4щс6. 7) | 23 | ШТ | 3 | 1009.55 | 1009.55 | 1055.69 |  | 1055.69 | 1055.69 | 1055.69 | 1190.87 | 19.26 | [7 empty] | 345.12 | 584.95 | 241.54
[8 empty] | 1009.55 |  | 1009.55 |  |  |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
606 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-16-н-21 (4щс6. 5, 4щс6. 6, 4щс6. 7) | 24 | ШТ | 3 | 253.14 | 255.74 | 264.71 |  | 264.71 | 264.71 | 267.43 | 301.69 | 4.88 | [7 empty] | 87.43 | 148.19 | 61.19
[7 empty] | 2.6 | 253.14 |  | 253.14 |  | 2.72 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
607 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло | 25 | ЖИЛ | 52 | 250.7 | 253.44 | 262.16 |  | 262.16 | 262.16 | 265.03 | 298.97 | 4.84 | [7 empty] | 86.64 | 146.85 | 60.64
[7 empty] | 2.74 | 250.7 |  | 250.7 |  | 2.87 |  | 0.936 | [7 empty] | 15.132 | 25.48 | 10.452
608 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (4щс6. 4, 4щс7. 1-4щс7. 13) | 26 | ШТ | 14 | 4140.02 | 4140.02 | 4329.22 |  | 4329.22 | 4329.22 | 4329.22 | 4883.57 | 79.01 | [7 empty] | 1415.26 | 2398.79 | 990.51
[8 empty] | 4140.02 |  | 4140.02 |  |  |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
609 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-16-н-21 (4щс6. 4, 4щс7. 1-4щс7. 13) | 27 | ШТ | 14 | 1181.29 | 1193.47 | 1235.27 |  | 1235.27 | 1235.27 | 1248.01 | 1407.81 | 22.77 | [7 empty] | 407.98 | 691.51 | 285.55
[7 empty] | 12.18 | 1181.29 |  | 1181.29 |  | 12.74 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
610 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической | 28 | ШТ | 19 | 969.07 | 976.27 | 1013.36 |  | 1013.36 | 1013.36 | 1020.89 | 1151.61 | 18.63 | [7 empty] | 333.74 | 565.67 | 233.57
[7 empty] | 7.2 | 969.07 |  | 969.07 |  | 7.53 |  | 0.342 | [7 empty] | 5.529 | 9.31 | 3.819
611 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабельные изделия* | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | М | 1514 | 10335.41 | 10335.41 | 10807.74 |  | 10807.74 | 10807.74 | 10807.74 | 12191.65 | 197.22 | [7 empty] | 3533.15 | 5988.48 | 2472.8
[8 empty] | 10335.41 |  | 10335.41 |  |  |  | 27.252 | [7 empty] | 440.574 | 741.86 | 304.314
612 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж кабеля ввгнг(а) 5х25мм2 | 53 | М | 19.6 | 132.07 | 133.34 | 138.11 |  | 138.11 | 138.11 | 139.44 | 157.28 | 2.54 | [7 empty] | 45.58 | 77.26 | 31.9
[7 empty] | 1.27 | 132.07 |  | 132.07 |  | 1.33 |  | 0.3528 | [7 empty] | 5.7036 | 9.604 | 3.9396
613 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж кабеля ввгнг(а) 5х95мм2 | 54 | М | 25.48 | 292.8 | 295.76 | 306.18 |  | 306.18 | 306.18 | 309.28 | 348.88 | 5.65 | [7 empty] | 101.1 | 171.37 | 70.76
[7 empty] | 2.96 | 292.8 |  | 292.8 |  | 3.1 |  | 0.45864 | [7 empty] | 7.4147 | 12.4852 | 5.1215
614 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с | 55 | М | 235.2 | 2808.18 | 2842.55 | 2936.51 |  | 2936.51 | 2936.51 | 2972.45 | 3353.07 | 54.25 | [7 empty] | 971.72 | 1647.01 | 680.09
[7 empty] | 34.37 | 2808.18 |  | 2808.18 |  | 35.94 |  | 4.2336 | [7 empty] | 68.4432 | 115.248 | 47.2752
615 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (каб | 56 | М | 156.8 | 570.32 | 577.08 | 596.38 |  | 596.38 | 596.38 | 603.45 | 680.73 | 11.01 | [7 empty] | 197.28 | 334.37 | 138.07
[7 empty] | 6.76 | 570.32 |  | 570.32 |  | 7.07 |  | 2.8224 | [7 empty] | 45.6288 | 76.832 | 31.5168
616 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и л | 57 | М | 66.64 | 375.5 | 380.1 | 392.66 |  | 392.66 | 392.66 | 397.47 | 448.38 | 7.26 | [7 empty] | 129.93 | 220.24 | 90.95
[7 empty] | 4.6 | 375.5 |  | 375.5 |  | 4.81 |  | 1.1995 | [7 empty] | 19.3922 | 32.6536 | 13.3946
617 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (сте | 58,59,60 | М | 980 | 11508.01 | 11634.67 | 12033.93 |  | 12033.93 | 12033.93 | 12166.38 | 13724.26 | 222.02 | [7 empty] | 3977.3 | 6741.3 | 2783.64
[7 empty] | 126.66 | 11508.01 |  | 11508.01 |  | 132.45 |  | 17.64 | [7 empty] | 285.18 | 480.2 | 196.98
618 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы* | 61,62 | М | 25 | 12.3 | 12.3 | 12.86 |  | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 14.49 | 0.23 | [7 empty] | 4.2 | 7.12 | 2.94
[8 empty] | 12.3 |  | 12.3 |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
619 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм | 63 | М | 24.5 | 332.14 | 334.49 | 347.32 |  | 347.32 | 347.32 | 349.78 | 394.55 | 6.38 | [7 empty] | 114.34 | 193.81 | 80.02
[7 empty] | 2.35 | 332.14 |  | 332.14 |  | 2.46 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
620 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж пэ63 | 64,65 | М | 6.93 | 55.8 | 56.14 | 58.35 |  | 58.35 | 58.35 | 58.71 | 66.23 | 1.07 | [7 empty] | 19.2 | 32.53 | 13.43
[7 empty] | 0.34 | 55.8 |  | 55.8 |  | 0.36 |  | 0.12474 | [7 empty] | 2.0166 | 3.3957 | 1.3929
621 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диам | 66,67,68 | М | 26.19 | 547.8 | 551.76 | 572.83 |  | 572.83 | 572.83 | 576.97 | 650.84 | 10.53 | [7 empty] | 188.61 | 319.69 | 132.01
[7 empty] | 3.96 | 547.8 |  | 547.8 |  | 4.14 |  | 0.47142 | [7 empty] | 7.6213 | 12.8331 | 5.2642
622 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диам | 69,70 | М | 83.42 | 2498.75 | 2516.16 | 2612.94 |  | 2612.94 | 2612.94 | 2631.15 | 2968.07 | 48.01 | [7 empty] | 860.15 | 1457.9 | 602.01
[7 empty] | 17.41 | 2498.75 |  | 2498.75 |  | 18.21 |  | 1.5016 | [7 empty] | 24.2752 | 40.8758 | 16.7674
623 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz металлорукава*/ шланг шэм22у2 | 71,72 | М | 15 | 43.02 | 43.02 | 44.99 |  | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 50.75 | 0.82 | [7 empty] | 14.71 | 24.93 | 10.29
[8 empty] | 43.02 |  | 43.02 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
624 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж шэм22у2 | 73 | М | 14.55 | 253.51 | 254.98 | 265.1 |  | 265.1 | 265.1 | 266.64 | 300.78 | 4.87 | [7 empty] | 87.16 | 147.74 | 61.01
[7 empty] | 1.47 | 253.51 |  | 253.51 |  | 1.54 |  | 0.2619 | [7 empty] | 4.234 | 7.1295 | 2.9245
625 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz изделия электроустановочные*/ розетка одноместная рс16-312 с заземляющим контакто | 74,75 | ШТ | 8 | 32.64 | 32.64 | 34.13 |  | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 38.51 | 0.62 | [7 empty] | 11.16 | 18.91 | 7.82
[8 empty] | 32.64 |  | 32.64 |  |  |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
626 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорн | 76 | ШТ | 8 | 77.12 | 78.07 | 80.64 |  | 80.64 | 80.64 | 81.63 | 92.09 | 1.49 | [7 empty] | 26.69 | 45.23 | 18.68
[7 empty] | 0.95 | 77.12 |  | 77.12 |  | 0.99 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
627 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на р | 77,78,79 | ШТ | 14 | 164.6 | 166.03 | 172.12 |  | 172.12 | 172.12 | 173.62 | 195.84 | 3.17 | [7 empty] | 56.76 | 96.2 | 39.71
[7 empty] | 1.43 | 164.6 |  | 164.6 |  | 1.5 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
628 | Ж3-40-20 | Коробка монтажная | 80,81,82,83 | ШТ | 75 | 1181.26 | 1181.26 | 1235.24 |  | 1235.24 | 1235.24 | 1235.24 | 1393.42 | 22.54 | [7 empty] | 403.81 | 684.44 | 282.63
[8 empty] | 1181.26 |  | 1181.26 |  |  |  | 1.35 | [7 empty] | 21.825 | 36.75 | 15.075
629 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz изделия электромонтажные* | 84,85 | ШТ | 34 | 408.82 | 408.82 | 427.5 |  | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 482.24 | 7.81 | [7 empty] | 139.75 | 236.88 | 97.8
[8 empty] | 408.82 |  | 408.82 |  |  |  | 0.612 | [7 empty] | 9.894 | 16.66 | 6.834
630 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж лотков нл5-п1. 87у3 | 86 | Т | 0.069 | 166.7 | 168.67 | 174.32 |  | 174.32 | 174.32 | 176.38 | 198.95 | 3.22 | [7 empty] | 57.66 | 97.73 | 40.34
[7 empty] | 1.97 | 166.7 |  | 166.7 |  | 2.06 |  | 0.001242 | [7 empty] | 0.020079 | 0.03381 | 0.013869
631 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж стоек к1150 | 87,88 | ШТ | 46 | 904.37 | 909.78 | 945.7 |  | 945.7 | 945.7 | 951.36 | 1073.17 | 17.35 | [7 empty] | 311.01 | 527.14 | 217.67
[7 empty] | 5.41 | 904.37 |  | 904.37 |  | 5.66 |  | 0.828 | [7 empty] | 13.386 | 22.54 | 9.246
632 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж полок к1160 | 89,90 | ШТ | 46 | 130.32 | 130.9 | 136.28 |  | 136.28 | 136.28 | 136.89 | 154.41 | 2.49 | [7 empty] | 44.75 | 75.85 | 31.32
[7 empty] | 0.58 | 130.32 |  | 130.32 |  | 0.61 |  | 0.828 | [7 empty] | 13.386 | 22.54 | 9.246
633 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж муфт 5пквнтп-в-16/25 | 91,92 | ШТ | 2 | 168.62 | 169.26 | 176.33 |  | 176.33 | 176.33 | 177 | 199.65 | 3.22 | [7 empty] | 57.86 | 98.07 | 40.5
[7 empty] | 0.64 | 168.62 |  | 168.62 |  | 0.67 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
634 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж муфт 5пквнтп-в-70/120 | 93,94 | ШТ | 4 | 516.64 | 518.81 | 540.25 |  | 540.25 | 540.25 | 542.52 | 611.99 | 9.89 | [7 empty] | 177.35 | 300.61 | 124.14
[7 empty] | 2.17 | 516.64 |  | 516.64 |  | 2.27 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
635 | Ж3-40-20 | Строительные работы/ сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках | 95 | ОТВЕРСТИЙ | 35 | 778.7 | 786.06 | 814.29 |  | 814.29 | 814.29 | 821.99 | 927.25 | 15 | [7 empty] | 268.72 | 455.46 | 188.07
[7 empty] | 7.36 | 778.7 |  | 778.7 |  | 7.7 |  | 0.63 | [7 empty] | 10.185 | 17.15 | 7.035
636 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах | 96 | ОТВЕРСТИЙ | 10 | 205.42 | 207.3 | 214.81 |  | 214.81 | 214.81 | 216.78 | 244.53 | 3.96 | [7 empty] | 70.86 | 120.12 | 49.59
[7 empty] | 1.88 | 205.42 |  | 205.42 |  | 1.97 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
637 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в перекрытиях | 97 | ОТВЕРСТИЙ | 12 | 146.17 | 147.38 | 152.85 |  | 152.85 | 152.85 | 154.12 | 173.86 | 2.81 | [7 empty] | 50.39 | 85.4 | 35.26
[7 empty] | 1.21 | 146.17 |  | 146.17 |  | 1.27 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
638 | Ж3-40-20 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках | 98,99,100,101 | М | 240 | 945.52 | 954.89 | 988.73 |  | 988.73 | 988.73 | 998.53 | 1126.38 | 18.23 | [7 empty] | 326.42 | 553.28 | 228.45
[7 empty] | 9.37 | 945.52 |  | 945.52 |  | 9.8 |  | 4.32 | [7 empty] | 69.84 | 117.6 | 48.24
|  | Итого по смете 2.407. : |  |  |  | 59904.91 | 60198.24 | 62642.57 |  | 62642.57 | 62642.57 | 62949.37 | 71009.9 | 1148.7 | [7 empty] | 20578.71 | 34879.77 | 14402.72
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 59904.91 | 60198.24 | 62642.57 |  | 62642.57 | 62642.57 | 62949.37 | 71009.9 | 1148.7 | [7 empty] | 20578.71 | 34879.77 | 14402.72
2.416. 46. 21-03. 7 эо1-с2 на электроосвещение встроенные помещения жилой дом n3 секция 3
639 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение/ светильник дво12-04-36-20 | 1,2,3,4,5 | ШТ | 11 | 2609.39 | 2609.39 | 2728.64 |  | 2728.64 | 2728.64 | 2728.64 | 3078.03 | 49.8 | [7 empty] | 892.01 | 1511.91 | 624.31
[8 empty] | 2609.39 |  | 2609.39 |  |  |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
640 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дво12-04-36-20. о а | 6 | ШТ | 11 | 424.18 | 429.48 | 443.57 |  | 443.57 | 443.57 | 449.11 | 506.62 | 8.19 | [7 empty] | 146.82 | 248.85 | 102.76
[7 empty] | 5.3 | 424.18 |  | 424.18 |  | 5.54 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
641 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо12-301-36-20. о, дпо12-03-18-20. см, дпо22-401-18-20. о | 7,8,9,10,11,12,13 | ШТ | 50 | 13044.44 | 13071.34 | 13640.57 |  | 13640.57 | 13640.57 | 13668.7 | 15418.96 | 249.43 | [7 empty] | 4468.44 | 7573.72 | 3127.37
[7 empty] | 26.9 | 13044.44 |  | 13044.44 |  | 28.13 |  | 0.9 | [7 empty] | 14.55 | 24.5 | 10.05
642 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо01-9-706, дпо01-9-702, дбп06-12-011 | 14,15,16,17,18 | ШТ | 23 | 1254.32 | 1260.26 | 1311.64 |  | 1311.64 | 1311.64 | 1317.85 | 1486.6 | 24.05 | [7 empty] | 430.82 | 730.21 | 301.52
[7 empty] | 5.94 | 1254.32 |  | 1254.32 |  | 6.21 |  | 0.414 | [7 empty] | 6.693 | 11.27 | 4.623
643 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпп12-004-36-120 | 19,20 | ШТ | 4 | 673.07 | 675.22 | 703.83 |  | 703.83 | 703.83 | 706.08 | 796.49 | 12.88 | [7 empty] | 230.82 | 391.24 | 161.55
[7 empty] | 2.15 | 673.07 |  | 673.07 |  | 2.25 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
644 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение аппараты низкого напряжения*/ звонок электрический с кнопкой | 21,22 | ШТ | 2 | 26.66 | 26.66 | 27.88 |  | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 31.46 | 0.51 | [7 empty] | 9.11 | 15.45 | 6.39
[8 empty] | 26.66 |  | 26.66 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
645 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж звонка совместно с кнопкой | 23 | КОМПЛЕКТОВ | 2 | 37.1 | 37.55 | 38.8 |  | 38.8 | 38.8 | 39.27 | 44.3 | 0.72 | [7 empty] | 12.83 | 21.76 | 8.99
[7 empty] | 0.45 | 37.1 |  | 37.1 |  | 0.47 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
646 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабельные изделия* | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М | 1000 | 2449.12 | 2449.12 | 2561.04 |  | 2561.04 | 2561.04 | 2561.04 | 2888.98 | 46.74 | [7 empty] | 837.23 | 1419.05 | 585.96
[8 empty] | 2449.12 |  | 2449.12 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 291 | 490 | 201
647 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 35 | М | 279.3 | 3334.69 | 3375.5 | 3487.09 |  | 3487.09 | 3487.09 | 3529.77 | 3981.76 | 64.42 | [7 empty] | 1153.91 | 1955.81 | 807.62
[7 empty] | 40.81 | 3334.69 |  | 3334.69 |  | 42.68 |  | 5.0274 | [7 empty] | 81.2763 | 136.857 | 56.1393
648 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 36 | М | 19.6 | 71.27 | 72.11 | 74.53 |  | 74.53 | 74.53 | 75.41 | 85.08 | 1.38 | [7 empty] | 24.66 | 41.79 | 17.25
[7 empty] | 0.84 | 71.27 |  | 71.27 |  | 0.88 |  | 0.3528 | [7 empty] | 5.7036 | 9.604 | 3.9396
649 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжк | 37 | М | 186.2 | 1049.24 | 1062.08 | 1097.19 |  | 1097.19 | 1097.19 | 1110.62 | 1252.83 | 20.27 | [7 empty] | 363.07 | 615.38 | 254.11
[7 empty] | 12.84 | 1049.24 |  | 1049.24 |  | 13.43 |  | 3.3516 | [7 empty] | 54.1842 | 91.238 | 37.4262
650 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полоска | 38,39,40 | М | 494.9 | 5939.76 | 6003.72 | 6211.21 |  | 6211.21 | 6211.21 | 6278.09 | 7081.98 | 114.56 | [7 empty] | 2052.36 | 3478.64 | 1436.42
[7 empty] | 63.96 | 5939.76 |  | 5939.76 |  | 66.88 |  | 8.9082 | [7 empty] | 144.0159 | 242.501 | 99.4749
651 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж пв1 4мм2 | 41,42 | М | 14.55 | 79.39 | 80.06 | 83.02 |  | 83.02 | 83.02 | 83.72 | 94.44 | 1.52 | [7 empty] | 27.37 | 46.39 | 19.16
[7 empty] | 0.67 | 79.39 |  | 79.39 |  | 0.7 |  | 0.2619 | [7 empty] | 4.234 | 7.1295 | 2.9245
652 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электромонтажные изделия* | 43,44,45,46,47 | ШТ | 138 | 814.25 | 814.25 | 851.46 |  | 851.46 | 851.46 | 851.46 | 960.48 | 15.54 | [7 empty] | 278.34 | 471.79 | 194.81
[8 empty] | 814.25 |  | 814.25 |  |  |  | 2.484 | [7 empty] | 40.158 | 67.62 | 27.738
653 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение ящик с понижающим трансформатором | 48 | ШТ | 3 | 106.63 | 107.93 | 111.5 |  | 111.5 | 111.5 | 112.86 | 127.3 | 2.06 | [7 empty] | 36.89 | 62.54 | 25.81
[7 empty] | 1.3 | 106.63 |  | 106.63 |  | 1.36 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
654 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж лотков нл5-п1. 87у3 | 49,50,51 | Т | 0.1523 | 2409.16 | 2413.49 | 2519.26 |  | 2519.26 | 2519.26 | 2523.79 | 2846.95 | 46.06 | [7 empty] | 825.04 | 1398.41 | 577.44
[7 empty] | 4.33 | 2409.16 |  | 2409.16 |  | 4.53 |  | 0.0027414 | [7 empty] | 0.044319 | 0.074627 | 0.030612
655 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж полосы к106у2 | 52,53,54 | М | 40 | 451.42 | 453.18 | 472.05 |  | 472.05 | 472.05 | 473.89 | 534.56 | 8.65 | [7 empty] | 154.92 | 262.57 | 108.42
[7 empty] | 1.76 | 451.42 |  | 451.42 |  | 1.84 |  | 0.72 | [7 empty] | 11.64 | 19.6 | 8.04
656 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электроустановочные изделия*/выключатель с110-801 | 55,56 | ШТ | 14 | 54.6 | 54.6 | 57.1 |  | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 64.41 | 1.04 | [7 empty] | 18.67 | 31.64 | 13.06
[8 empty] | 54.6 |  | 54.6 |  |  |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
657 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-801) | 57 | ШТ | 14 | 116.44 | 117.86 | 121.76 |  | 121.76 | 121.76 | 123.24 | 139.02 | 2.25 | [7 empty] | 40.28 | 68.28 | 28.21
[7 empty] | 1.42 | 116.44 |  | 116.44 |  | 1.48 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
658 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с510-803) | 58,59 | ШТ | 5 | 65.86 | 66.37 | 68.87 |  | 68.87 | 68.87 | 69.4 | 78.27 | 1.27 | [7 empty] | 22.68 | 38.45 | 15.87
[7 empty] | 0.51 | 65.86 |  | 65.86 |  | 0.53 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
659 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с610-807) | 60,61 | ШТ | 3 | 38.89 | 39.2 | 40.67 |  | 40.67 | 40.67 | 40.99 | 46.24 | 0.75 | [7 empty] | 13.39 | 22.72 | 9.38
[7 empty] | 0.31 | 38.89 |  | 38.89 |  | 0.32 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
660 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-813) | 62,63 | ШТ | 8 | 110.99 | 111.8 | 116.06 |  | 116.06 | 116.06 | 116.91 | 131.89 | 2.14 | [7 empty] | 38.22 | 64.78 | 26.75
[7 empty] | 0.81 | 110.99 |  | 110.99 |  | 0.85 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
661 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а16-131) | 64,65 | ШТ | 2 | 25.45 | 25.68 | 26.61 |  | 26.61 | 26.61 | 26.85 | 30.29 | 0.49 | [7 empty] | 8.78 | 14.88 | 6.14
[7 empty] | 0.23 | 25.45 |  | 25.45 |  | 0.24 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
662 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а56-134) | 66,67 | ШТ | 3 | 42.67 | 43.06 | 44.62 |  | 44.62 | 44.62 | 45.03 | 50.79 | 0.82 | [7 empty] | 14.71 | 24.95 | 10.31
[7 empty] | 0.39 | 42.67 |  | 42.67 |  | 0.41 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
663 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель неутопленного типа при открытой проводке (а610-147) | 68,69 | ШТ | 9 | 117.8 | 118.84 | 123.18 |  | 123.18 | 123.18 | 124.27 | 140.18 | 2.27 | [7 empty] | 40.63 | 68.86 | 28.42
[7 empty] | 1.04 | 117.8 |  | 117.8 |  | 1.09 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
664 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а110-214) | 70,71 | ШТ | 4 | 56.34 | 56.8 | 58.91 |  | 58.91 | 58.91 | 59.39 | 67.01 | 1.08 | [7 empty] | 19.42 | 32.92 | 13.59
[7 empty] | 0.46 | 56.34 |  | 56.34 |  | 0.48 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
665 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель (а16-222, а1-230-038) | 72,73,74 | ШТ | 12 | 362.21 | 365.05 | 378.76 |  | 378.76 | 378.76 | 381.73 | 430.61 | 6.96 | [7 empty] | 124.79 | 211.52 | 87.34
[7 empty] | 2.84 | 362.21 |  | 362.21 |  | 2.97 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
666 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы* /труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 25 мм | 75,76 | М | 20 | 14.64 | 14.64 | 15.31 |  | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 17.26 | 0.28 | [7 empty] | 5.01 | 8.48 | 3.49
[8 empty] | 14.64 |  | 14.64 |  |  |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
667 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм | 77 | М | 19.6 | 265.68 | 267.56 | 277.82 |  | 277.82 | 277.82 | 279.79 | 315.62 | 5.11 | [7 empty] | 91.47 | 155.03 | 64.01
[7 empty] | 1.88 | 265.68 |  | 265.68 |  | 1.97 |  | 0.3528 | [7 empty] | 5.7036 | 9.604 | 3.9396
668 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение металлы*/металлоконструкции | 78,79 | Т | 0.01 | 60.24 | 60.24 | 62.99 |  | 62.99 | 62.99 | 62.99 | 71.06 | 1.15 | [7 empty] | 20.59 | 34.91 | 14.41
[8 empty] | 60.24 |  | 60.24 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
669 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж металлоконструкций | 80 | Т | 0.01 | 20.1 | 20.3 | 21.02 |  | 21.02 | 21.02 | 21.23 | 23.96 | 0.39 | [7 empty] | 6.95 | 11.77 | 4.85
[7 empty] | 0.2 | 20.1 |  | 20.1 |  | 0.21 |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
670 | Ж3-40-10 | Строительные работы/сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках | 81 | ОТВЕРСТИЙ | 35 | 778.7 | 786.06 | 814.29 |  | 814.29 | 814.29 | 821.99 | 927.25 | 15 | [7 empty] | 268.72 | 455.46 | 188.07
[7 empty] | 7.36 | 778.7 |  | 778.7 |  | 7.7 |  | 0.63 | [7 empty] | 10.185 | 17.15 | 7.035
671 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах | 82 | ОТВЕРСТИЙ | 15 | 308.12 | 310.94 | 322.2 |  | 322.2 | 322.2 | 325.15 | 366.77 | 5.93 | [7 empty] | 106.29 | 180.16 | 74.39
[7 empty] | 2.82 | 308.12 |  | 308.12 |  | 2.95 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
672 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в стенах толщиной 500мм | 83 | ОТВЕРСТИЙ | 1 | 22.24 | 22.45 | 23.26 |  | 23.26 | 23.26 | 23.48 | 26.49 | 0.43 | [7 empty] | 7.68 | 13.01 | 5.37
[7 empty] | 0.21 | 22.24 |  | 22.24 |  | 0.22 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
673 | Ж3-40-10 | Строительные работы добавляется до толщины 500мм | 84 | ОТВЕРСТИЙ | 1 | 17.16 | 17.3 | 17.94 |  | 17.94 | 17.94 | 18.09 | 20.39 | 0.32 | [7 empty] | 5.91 | 10.02 | 4.14
[7 empty] | 0.14 | 17.16 |  | 17.16 |  | 0.15 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
674 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий | 85 | ОТВЕРСТИЙ | 10 | 121.82 | 122.83 | 127.39 |  | 127.39 | 127.39 | 128.45 | 144.89 | 2.34 | [7 empty] | 41.99 | 71.17 | 29.39
[7 empty] | 1.01 | 121.82 |  | 121.82 |  | 1.06 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
675 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках | 86,87,88,89 | М | 160 | 630.36 | 636.6 | 659.17 |  | 659.17 | 659.17 | 665.7 | 750.93 | 12.15 | [7 empty] | 217.62 | 368.86 | 152.3
[7 empty] | 6.24 | 630.36 |  | 630.36 |  | 6.53 |  | 2.88 | [7 empty] | 46.56 | 78.4 | 32.16
676 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штраб 15х15мм в ж/б стенах | 90,91,92,93 | М | 125 | 607.08 | 613.04 | 634.82 |  | 634.82 | 634.82 | 641.05 | 723.15 | 11.7 | [7 empty] | 209.57 | 355.2 | 146.68
[7 empty] | 5.96 | 607.08 |  | 607.08 |  | 6.23 |  | 2.25 | [7 empty] | 36.375 | 61.25 | 25.125
|  | Итого по смете 2.416. : |  |  |  | 38611.48 | 38812.56 | 40376.03 |  | 40376.03 | 40376.03 | 40586.32 | 45783.3 | 740.65 | [7 empty] | 13268.01 | 22488.58 | 9286.06
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 38611.48 | 38812.56 | 40376.03 |  | 40376.03 | 40376.03 | 40586.32 | 45783.3 | 740.65 | [7 empty] | 13268.01 | 22488.58 | 9286.06
2.420. 46. 21-03. 7 эо2-с4 на электроосвещение встроенные помещения жилой дом n3 секция 4
677 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение /светильник дво12-04-36-20 | 1,2,3,4,5 | ШТ | 13 | 2969.56 | 2969.56 | 3105.27 |  | 3105.27 | 3105.27 | 3105.27 | 3502.89 | 56.66 | [7 empty] | 1015.14 | 1720.6 | 710.49
[8 empty] | 2969.56 |  | 2969.56 |  |  |  | 0.234 | [7 empty] | 3.783 | 6.37 | 2.613
678 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дво12-04-36-20. о а | 6 | ШТ | 13 | 501.29 | 507.55 | 524.2 |  | 524.2 | 524.2 | 530.75 | 598.71 | 9.69 | [7 empty] | 173.5 | 294.09 | 121.43
[7 empty] | 6.26 | 501.29 |  | 501.29 |  | 6.55 |  | 0.234 | [7 empty] | 3.783 | 6.37 | 2.613
679 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо12-301-36-20. о, дпо12-03-18-20. см, дпо22-401-18-20. о | 7,8,9,10,11,12 | ШТ | 44 | 11294.09 | 11317.75 | 11810.23 |  | 11810.23 | 11810.23 | 11834.97 | 13350.41 | 215.96 | [7 empty] | 3868.97 | 6557.66 | 2707.82
[7 empty] | 23.66 | 11294.09 |  | 11294.09 |  | 24.74 |  | 0.792 | [7 empty] | 12.804 | 21.56 | 8.844
680 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо01-9-706, дпо01-9-702, дбп06-12-011 | 13,14,15,16,17 | ШТ | 27 | 1483.52 | 1490.5 | 1551.32 |  | 1551.32 | 1551.32 | 1558.62 | 1758.2 | 28.44 | [7 empty] | 509.53 | 863.62 | 356.61
[7 empty] | 6.98 | 1483.52 |  | 1483.52 |  | 7.3 |  | 0.486 | [7 empty] | 7.857 | 13.23 | 5.427
681 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпп12-004-36-120 | 18,19 | ШТ | 3 | 504.82 | 506.42 | 527.89 |  | 527.89 | 527.89 | 529.56 | 597.37 | 9.66 | [7 empty] | 173.13 | 293.43 | 121.15
[7 empty] | 1.6 | 504.82 |  | 504.82 |  | 1.67 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
682 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дво12-04-12-20. о | 20,21,22 | ШТ | 2 | 668.69 | 669.65 | 699.25 |  | 699.25 | 699.25 | 700.25 | 789.92 | 12.78 | [7 empty] | 228.92 | 388 | 160.22
[7 empty] | 0.96 | 668.69 |  | 668.69 |  | 1 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
683 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение аппараты низкого напряжения* /звонок электрический с кнопкой | 23,24 | ШТ | 1 | 13.33 | 13.33 | 13.94 |  | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 15.72 | 0.25 | [7 empty] | 4.56 | 7.72 | 3.19
[8 empty] | 13.33 |  | 13.33 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
684 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж звонка совместно с кнопкой | 25 | КОМПЛЕКТОВ | 1 | 18.56 | 18.79 | 19.41 |  | 19.41 | 19.41 | 19.65 | 22.15 | 0.35 | [7 empty] | 6.43 | 10.88 | 4.49
[7 empty] | 0.23 | 18.56 |  | 18.56 |  | 0.24 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
685 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабельные изделия* | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | М | 995 | 2479.45 | 2479.45 | 2592.76 |  | 2592.76 | 2592.76 | 2592.76 | 2924.75 | 47.31 | [7 empty] | 847.59 | 1436.62 | 593.23
[8 empty] | 2479.45 |  | 2479.45 |  |  |  | 17.91 | [7 empty] | 289.545 | 487.55 | 199.995
686 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 37 | М | 254.8 | 3042.17 | 3079.4 | 3181.2 |  | 3181.2 | 3181.2 | 3220.13 | 3632.47 | 58.76 | [7 empty] | 1052.7 | 1784.25 | 736.76
[7 empty] | 37.23 | 3042.17 |  | 3042.17 |  | 38.93 |  | 4.5864 | [7 empty] | 74.1468 | 124.852 | 51.2148
687 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 38 | М | 29.4 | 106.94 | 108.22 | 111.83 |  | 111.83 | 111.83 | 113.17 | 127.67 | 2.06 | [7 empty] | 37 | 62.71 | 25.9
[7 empty] | 1.28 | 106.94 |  | 106.94 |  | 1.34 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
688 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжк | 39 | М | 205.8 | 1159.67 | 1173.86 | 1212.67 |  | 1212.67 | 1212.67 | 1227.51 | 1384.69 | 22.4 | [7 empty] | 401.29 | 680.15 | 280.85
[7 empty] | 14.19 | 1159.67 |  | 1159.67 |  | 14.84 |  | 3.7044 | [7 empty] | 59.8878 | 100.842 | 41.3658
689 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полоска | 40,41,42 | М | 485.1 | 5828.15 | 5890.85 | 6094.5 |  | 6094.5 | 6094.5 | 6160.07 | 6948.86 | 112.41 | [7 empty] | 2013.79 | 3413.25 | 1409.41
[7 empty] | 62.7 | 5828.15 |  | 5828.15 |  | 65.57 |  | 8.7318 | [7 empty] | 141.1641 | 237.699 | 97.5051
690 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж пв1 4мм2 | 43,44 | М | 14.55 | 79.39 | 80.06 | 83.02 |  | 83.02 | 83.02 | 83.72 | 94.44 | 1.52 | [7 empty] | 27.37 | 46.39 | 19.16
[7 empty] | 0.67 | 79.39 |  | 79.39 |  | 0.7 |  | 0.2619 | [7 empty] | 4.234 | 7.1295 | 2.9245
691 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электромонтажные изделия* | 45,46,47,48,49 | ШТ | 142 | 596.29 | 596.29 | 623.54 |  | 623.54 | 623.54 | 623.54 | 703.37 | 11.37 | [7 empty] | 203.84 | 345.49 | 142.67
[8 empty] | 596.29 |  | 596.29 |  |  |  | 2.556 | [7 empty] | 41.322 | 69.58 | 28.542
692 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение ящик с понижающим трансформатором | 50 | ШТ | 2 | 71.1 | 71.96 | 74.35 |  | 74.35 | 74.35 | 75.25 | 84.9 | 1.38 | [7 empty] | 24.6 | 41.7 | 17.22
[7 empty] | 0.86 | 71.1 |  | 71.1 |  | 0.9 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
693 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж лотков нл5-п1. 87у3 | 51,52,53 | Т | 0.1726 | 2730.32 | 2735.23 | 2855.1 |  | 2855.1 | 2855.1 | 2860.23 | 3226.47 | 52.19 | [7 empty] | 935.03 | 1584.83 | 654.42
[7 empty] | 4.91 | 2730.32 |  | 2730.32 |  | 5.13 |  | 0.0031068 | [7 empty] | 0.050227 | 0.084574 | 0.034693
694 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж полосы к106у2 | 54,55,56 | М | 40 | 451.42 | 453.18 | 472.05 |  | 472.05 | 472.05 | 473.89 | 534.56 | 8.65 | [7 empty] | 154.92 | 262.57 | 108.42
[7 empty] | 1.76 | 451.42 |  | 451.42 |  | 1.84 |  | 0.72 | [7 empty] | 11.64 | 19.6 | 8.04
695 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электроустановочные изделия*/выключатель с110-801 | 57,58 | ШТ | 11 | 42.9 | 42.9 | 44.86 |  | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 50.6 | 0.82 | [7 empty] | 14.66 | 24.85 | 10.27
[8 empty] | 42.9 |  | 42.9 |  |  |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
696 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-801) | 59 | ШТ | 11 | 91.48 | 92.59 | 95.66 |  | 95.66 | 95.66 | 96.82 | 109.22 | 1.76 | [7 empty] | 31.66 | 53.64 | 22.16
[7 empty] | 1.11 | 91.48 |  | 91.48 |  | 1.16 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
697 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с510-803) | 60,61 | ШТ | 7 | 92.21 | 92.93 | 96.42 |  | 96.42 | 96.42 | 97.17 | 109.61 | 1.77 | [7 empty] | 31.77 | 53.85 | 22.22
[7 empty] | 0.72 | 92.21 |  | 92.21 |  | 0.75 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
698 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с610-807) | 62,63 | ШТ | 2 | 25.9 | 26.1 | 27.08 |  | 27.08 | 27.08 | 27.29 | 30.79 | 0.5 | [7 empty] | 8.92 | 15.13 | 6.24
[7 empty] | 0.2 | 25.9 |  | 25.9 |  | 0.21 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
699 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-813) | 64,65 | ШТ | 7 | 97.12 | 97.82 | 101.56 |  | 101.56 | 101.56 | 102.29 | 115.39 | 1.87 | [7 empty] | 33.44 | 56.67 | 23.41
[7 empty] | 0.7 | 97.12 |  | 97.12 |  | 0.73 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
700 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а16-131) | 66,67 | ШТ | 1 | 12.71 | 12.83 | 13.29 |  | 13.29 | 13.29 | 13.42 | 15.13 | 0.24 | [7 empty] | 4.39 | 7.43 | 3.07
[7 empty] | 0.12 | 12.71 |  | 12.71 |  | 0.13 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
701 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а56-134) | 68,69 | ШТ | 1 | 14.22 | 14.35 | 14.87 |  | 14.87 | 14.87 | 15.01 | 16.93 | 0.27 | [7 empty] | 4.91 | 8.32 | 3.43
[7 empty] | 0.13 | 14.22 |  | 14.22 |  | 0.14 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
702 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель неутопленного типа при открытой проводке (а610-147) | 70,71 | ШТ | 10 | 130.9 | 132.05 | 136.88 |  | 136.88 | 136.88 | 138.08 | 155.75 | 2.51 | [7 empty] | 45.14 | 76.5 | 31.6
[7 empty] | 1.15 | 130.9 |  | 130.9 |  | 1.2 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
703 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а110-214) | 72,73 | ШТ | 3 | 42.25 | 42.6 | 44.18 |  | 44.18 | 44.18 | 44.55 | 50.26 | 0.82 | [7 empty] | 14.57 | 24.69 | 10.18
[7 empty] | 0.35 | 42.25 |  | 42.25 |  | 0.37 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
704 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель (а1-230-038) | 74,75 | ШТ | 8 | 265.45 | 267.35 | 277.58 |  | 277.58 | 277.58 | 279.57 | 315.38 | 5.11 | [7 empty] | 91.4 | 154.9 | 63.97
[7 empty] | 1.9 | 265.45 |  | 265.45 |  | 1.99 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
705 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы*/ труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 25 мм | 76,77 | М | 30 | 21.96 | 21.96 | 22.96 |  | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 25.9 | 0.42 | [7 empty] | 7.5 | 12.72 | 5.26
[8 empty] | 21.96 |  | 21.96 |  |  |  | 0.54 | [7 empty] | 8.73 | 14.7 | 6.03
706 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм | 78 | М | 29.4 | 398.54 | 401.36 | 416.75 |  | 416.75 | 416.75 | 419.7 | 473.42 | 7.65 | [7 empty] | 137.19 | 232.55 | 96.03
[7 empty] | 2.82 | 398.54 |  | 398.54 |  | 2.95 |  | 0.5292 | [7 empty] | 8.5554 | 14.406 | 5.9094
707 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение металлы*/ металлоконструкции | 79,80 | Т | 0.01 | 60.24 | 60.24 | 62.99 |  | 62.99 | 62.99 | 62.99 | 71.06 | 1.15 | [7 empty] | 20.59 | 34.91 | 14.41
[8 empty] | 60.24 |  | 60.24 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
708 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж металлоконструкций | 81 | Т | 0.01 | 20.1 | 20.3 | 21.02 |  | 21.02 | 21.02 | 21.23 | 23.96 | 0.39 | [7 empty] | 6.95 | 11.77 | 4.85
[7 empty] | 0.2 | 20.1 |  | 20.1 |  | 0.21 |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
709 | Ж3-40-10 | Строительные работы/ сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках | 82 | ОТВЕРСТИЙ | 40 | 889.96 | 898.37 | 930.63 |  | 930.63 | 930.63 | 939.42 | 1059.71 | 17.14 | [7 empty] | 307.1 | 520.53 | 214.94
[7 empty] | 8.41 | 889.96 |  | 889.96 |  | 8.79 |  | 0.72 | [7 empty] | 11.64 | 19.6 | 8.04
710 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах | 83 | ОТВЕРСТИЙ | 20 | 410.86 | 414.62 | 429.64 |  | 429.64 | 429.64 | 433.57 | 489.09 | 7.91 | [7 empty] | 141.74 | 240.24 | 99.2
[7 empty] | 3.76 | 410.86 |  | 410.86 |  | 3.93 |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
711 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в стенах толщиной 500мм | 84 | ОТВЕРСТИЙ | 1 | 22.24 | 22.45 | 23.26 |  | 23.26 | 23.26 | 23.48 | 26.49 | 0.43 | [7 empty] | 7.68 | 13.01 | 5.37
[7 empty] | 0.21 | 22.24 |  | 22.24 |  | 0.22 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
712 | Ж3-40-10 | Строительные работы добавляется до толщины 500мм | 85 | ОТВЕРСТИЙ | 1 | 17.16 | 17.3 | 17.94 |  | 17.94 | 17.94 | 18.09 | 20.39 | 0.32 | [7 empty] | 5.91 | 10.02 | 4.14
[7 empty] | 0.14 | 17.16 |  | 17.16 |  | 0.15 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
713 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий | 86 | ОТВЕРСТИЙ | 15 | 182.7 | 184.21 | 191.05 |  | 191.05 | 191.05 | 192.63 | 217.3 | 3.52 | [7 empty] | 62.98 | 106.73 | 44.07
[7 empty] | 1.51 | 182.7 |  | 182.7 |  | 1.58 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
714 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках | 87,88,89,90 | М | 155 | 610.64 | 616.69 | 638.55 |  | 638.55 | 638.55 | 644.88 | 727.47 | 11.77 | [7 empty] | 210.82 | 357.33 | 147.55
[7 empty] | 6.05 | 610.64 |  | 610.64 |  | 6.33 |  | 2.79 | [7 empty] | 45.105 | 75.95 | 31.155
715 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штраб 15х15мм в ж/б стенах | 91,92,93,94 | М | 105 | 509.94 | 514.96 | 533.24 |  | 533.24 | 533.24 | 538.49 | 607.45 | 9.83 | [7 empty] | 176.04 | 298.38 | 123.2
[7 empty] | 5.02 | 509.94 |  | 509.94 |  | 5.25 |  | 1.89 | [7 empty] | 30.555 | 51.45 | 21.105
|  | Итого по смете 2.420. : |  |  |  | 37958.24 | 38156.03 | 39692.94 |  | 39692.94 | 39692.94 | 39899.78 | 45008.85 | 728.04 | [7 empty] | 13043.67 | 22108.13 | 9129.01
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 37958.24 | 38156.03 | 39692.94 |  | 39692.94 | 39692.94 | 39899.78 | 45008.85 | 728.04 | [7 empty] | 13043.67 | 22108.13 | 9129.01
2.430. 46. 21-03. 7 вк1-с3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства)
716 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. водомерный узел для встроенных помещений*/ счетчик холодной воды крыльчатый д15мм типа етк-м-d в комплекте с еdс модулем | 1,2,3,4,5,6 | ШТ | 1 | 280.66 | 280.66 | 293.49 |  | 293.49 | 293.49 | 293.49 | 331.07 | 5.35 | [7 empty] | 95.95 | 162.62 | 67.15
[8 empty] | 280.66 |  | 280.66 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
717 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 7 | ШТ | 1 | 15.31 | 15.47 | 16.01 |  | 16.01 | 16.01 | 16.18 | 18.26 | 0.29 | [7 empty] | 5.3 | 8.96 | 3.71
[7 empty] | 0.16 | 15.31 |  | 15.31 |  | 0.17 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
718 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка манометров | 8,9 | КОМПЛЕКТ | 1 | 24.94 | 25.01 | 26.08 |  | 26.08 | 26.08 | 26.15 | 29.5 | 0.48 | [7 empty] | 8.55 | 14.49 | 5.98
[7 empty] | 0.07 | 24.94 |  | 24.94 |  | 0.07 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
719 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение закладная конструкция:* | 10,11,12,13,14 | ШТ | 1 | 43.01 | 43.22 | 44.98 |  | 44.98 | 44.98 | 45.2 | 50.98 | 0.82 | [7 empty] | 14.78 | 25.04 | 10.34
[7 empty] | 0.21 | 43.01 |  | 43.01 |  | 0.22 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
720 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 15,16,17 | ШТ | 3 | 840.23 | 841.78 | 878.63 |  | 878.63 | 878.63 | 880.25 | 992.96 | 16.07 | [7 empty] | 287.76 | 487.74 | 201.39
[7 empty] | 1.55 | 840.23 |  | 840.23 |  | 1.62 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
721 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных д15мм | 18,19,20,21,22,23 | ШТ | 1 | 230.82 | 231.34 | 241.37 |  | 241.37 | 241.37 | 241.91 | 272.89 | 4.41 | [7 empty] | 79.09 | 134.04 | 55.35
[7 empty] | 0.52 | 230.82 |  | 230.82 |  | 0.54 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
722 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 38) | 24 | М | 1 | 13.9 | 13.97 | 14.54 |  | 14.54 | 14.54 | 14.61 | 16.46 | 0.26 | [7 empty] | 4.77 | 8.09 | 3.34
[7 empty] | 0.07 | 13.9 |  | 13.9 |  | 0.07 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
723 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3*/ счетчик холодной воды д15мм типа етк-м-к с р-модулем | 25,26 | ШТ | 9 | 2391.88 | 2391.88 | 2501.19 |  | 2501.19 | 2501.19 | 2501.19 | 2821.47 | 45.64 | [7 empty] | 817.67 | 1385.89 | 572.27
[8 empty] | 2391.88 |  | 2391.88 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
724 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 27,28,29 | ШТ | 9 | 279.46 | 280.84 | 292.23 |  | 292.23 | 292.23 | 293.67 | 331.27 | 5.36 | [7 empty] | 96 | 162.72 | 67.19
[7 empty] | 1.38 | 279.46 |  | 279.46 |  | 1.44 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
725 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 | 30,31,32 | КРЕПЛЕНИЙ | 9 | 290.57 | 292.02 | 303.85 |  | 303.85 | 303.85 | 305.37 | 344.48 | 5.58 | [7 empty] | 99.83 | 169.2 | 69.87
[7 empty] | 1.45 | 290.57 |  | 290.57 |  | 1.52 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
726 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 33 | М | 7 | 470.38 | 474.37 | 491.88 |  | 491.88 | 491.88 | 496.05 | 559.56 | 9.05 | [7 empty] | 162.16 | 274.86 | 113.49
[7 empty] | 3.99 | 470.38 |  | 470.38 |  | 4.17 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
727 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм | 34 | М | 36 | 2093.16 | 2109.83 | 2188.82 |  | 2188.82 | 2188.82 | 2206.25 | 2488.77 | 40.26 | [7 empty] | 721.25 | 1222.47 | 504.79
[7 empty] | 16.67 | 2093.16 |  | 2093.16 |  | 17.43 |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
728 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм | 35 | М | 5 | 326.83 | 329.27 | 341.77 |  | 341.77 | 341.77 | 344.32 | 388.4 | 6.28 | [7 empty] | 112.56 | 190.79 | 78.77
[7 empty] | 2.44 | 326.83 |  | 326.83 |  | 2.55 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
729 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм | 36 | М | 21 | 1544.23 | 1555.15 | 1614.8 |  | 1614.8 | 1614.8 | 1626.22 | 1834.46 | 29.68 | [7 empty] | 531.63 | 901.08 | 372.07
[7 empty] | 10.92 | 1544.23 |  | 1544.23 |  | 11.42 |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
730 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм | 37,38 | М | 14 | 1121.62 | 1129.4 | 1172.88 |  | 1172.88 | 1172.88 | 1181.02 | 1332.24 | 21.55 | [7 empty] | 386.09 | 654.39 | 270.21
[7 empty] | 7.78 | 1121.62 |  | 1121.62 |  | 8.14 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
731 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 39 | М | 83 | 162.29 | 163.96 | 169.71 |  | 169.71 | 169.71 | 171.46 | 193.41 | 3.12 | [7 empty] | 56.05 | 95.01 | 39.23
[7 empty] | 1.67 | 162.29 |  | 162.29 |  | 1.75 |  | 1.494 | [7 empty] | 24.153 | 40.67 | 16.683
732 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко | 40 | М2 | 0.22 | 4.36 | 4.4 | 4.56 |  | 4.56 | 4.56 | 4.6 | 5.16 | 0.08 | [7 empty] | 1.5 | 3.58
[7 empty] | 0.04 | 4.36 |  | 4.36 |  | 0.04 |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
733 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм | 41 | М | 97 | 2980.31 | 2994.4 | 3116.51 |  | 3116.51 | 3116.51 | 3131.24 | 3532.18 | 57.14 | [7 empty] | 1023.63 | 1734.99 | 716.42
[7 empty] | 14.09 | 2980.31 |  | 2980.31 |  | 14.73 |  | 1.746 | [7 empty] | 28.227 | 47.53 | 19.497
734 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 42 | М | 97 | 193.21 | 195.2 | 202.04 |  | 202.04 | 202.04 | 204.12 | 230.26 | 3.73 | [7 empty] | 66.72 | 113.1 | 46.71
[7 empty] | 1.99 | 193.21 |  | 193.21 |  | 2.08 |  | 1.746 | [7 empty] | 28.227 | 47.53 | 19.497
735 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 43 | М | 97 | 240.64 | 243.12 | 251.64 |  | 251.64 | 251.64 | 254.23 | 286.8 | 4.64 | [7 empty] | 83.12 | 140.87 | 58.17
[7 empty] | 2.48 | 240.64 |  | 240.64 |  | 2.59 |  | 1.746 | [7 empty] | 28.227 | 47.53 | 19.497
736 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм | 44,45,46 | М | 25 | 796.81 | 800.29 | 833.22 |  | 833.22 | 833.22 | 836.86 | 944.02 | 15.28 | [7 empty] | 273.58 | 463.7 | 191.46
[7 empty] | 3.48 | 796.81 |  | 796.81 |  | 3.64 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
737 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 47 | М | 25 | 49.96 | 50.47 | 52.24 |  | 52.24 | 52.24 | 52.77 | 59.52 | 0.96 | [7 empty] | 17.25 | 29.24 | 12.07
[7 empty] | 0.51 | 49.96 |  | 49.96 |  | 0.53 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
738 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 48 | М | 25 | 62.45 | 63.08 | 65.3 |  | 65.3 | 65.3 | 65.96 | 74.41 | 1.21 | [7 empty] | 21.56 | 36.56 | 15.08
[7 empty] | 0.63 | 62.45 |  | 62.45 |  | 0.66 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
739 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм | 49,50,51 | М | 15 | 595.08 | 600.65 | 622.28 |  | 622.28 | 622.28 | 628.1 | 708.52 | 11.46 | [7 empty] | 205.33 | 348.02 | 143.71
[7 empty] | 5.57 | 595.08 |  | 595.08 |  | 5.82 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
740 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 52 | М | 15 | 29.88 | 30.19 | 31.25 |  | 31.25 | 31.25 | 31.57 | 35.61 | 0.58 | [7 empty] | 10.31 | 17.49 | 7.23
[7 empty] | 0.31 | 29.88 |  | 29.88 |  | 0.32 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
741 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 53 | М | 15 | 37.2 | 37.58 | 38.9 |  | 38.9 | 38.9 | 39.3 | 44.33 | 0.72 | [7 empty] | 12.85 | 21.77 | 8.99
[7 empty] | 0.38 | 37.2 |  | 37.2 |  | 0.4 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
742 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп | 54,55,56,57,58 | М | 15 | 124.94 | 126.07 | 130.65 |  | 130.65 | 130.65 | 131.83 | 148.7 | 2.4 | [7 empty] | 43.1 | 73.04 | 30.16
[7 empty] | 1.13 | 124.94 |  | 124.94 |  | 1.18 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
743 | Ж3-10-10 | Арматура муфтовая. переходы | 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 | ШТ | 38 | 330.22 | 330.22 | 345.31 |  | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 389.53 | 6.31 | [7 empty] | 112.89 | 191.33 | 79
[8 empty] | 330.22 |  | 330.22 |  |  |  | 0.684 | [7 empty] | 11.058 | 18.62 | 7.638
744 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 72,73 | ШТ | 20 | 203.88 | 205.31 | 213.2 |  | 213.2 | 213.2 | 214.7 | 242.19 | 3.92 | [7 empty] | 70.19 | 118.96 | 49.12
[7 empty] | 1.43 | 203.88 |  | 203.88 |  | 1.5 |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
745 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | 74,75 | ШТ | 10 | 123.62 | 124.34 | 129.27 |  | 129.27 | 129.27 | 130.02 | 146.66 | 2.37 | [7 empty] | 42.51 | 72.04 | 29.74
[7 empty] | 0.72 | 123.62 |  | 123.62 |  | 0.75 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
746 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение устройство упора на вводе водопровода д40мм-1шт. для труб пэ д50мм | 76,77 | КГ | 21.92 | 247.33 | 247.73 | 258.63 |  | 258.63 | 258.63 | 259.05 | 292.23 | 4.73 | [7 empty] | 84.69 | 143.54 | 59.27
[7 empty] | 0.4 | 247.33 |  | 247.33 |  | 0.42 |  | 0.39456 | [7 empty] | 6.3787 | 10.7408 | 4.4059
747 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 78,79,80,81,82,83,84 | М | 3 | 186.64 | 187.97 | 195.17 |  | 195.17 | 195.17 | 196.56 | 221.74 | 3.59 | [7 empty] | 64.25 | 108.91 | 44.99
[7 empty] | 1.33 | 186.64 |  | 186.64 |  | 1.39 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
748 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:*/ установка | 85,86,87,88,89 | КРЕПЛЕНИЙ | 9 | 154.15 | 155.6 | 161.19 |  | 161.19 | 161.19 | 162.71 | 183.55 | 2.97 | [7 empty] | 53.2 | 90.15 | 37.23
[7 empty] | 1.45 | 154.15 |  | 154.15 |  | 1.52 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
749 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3/ крепления трубопроводов (подводки) | 90,91,92,93,94 | ШТ | 114 | 186.59 | 186.59 | 195.12 |  | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 220.11 | 3.56 | [7 empty] | 63.79 | 108.12 | 44.64
[8 empty] | 186.59 |  | 186.59 |  |  |  | 2.052 | [7 empty] | 33.174 | 55.86 | 22.914
750 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) | 95,96,97,98,99 | ШТ | 100 | 217.15 | 217.15 | 227.07 |  | 227.07 | 227.07 | 227.07 | 256.14 | 4.15 | [7 empty] | 74.23 | 125.81 | 51.95
[8 empty] | 217.15 |  | 217.15 |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 29.1 | 49 | 20.1
751 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) | 100,101,102,103,104,105,106,107 | ШТ | 159 | 512.75 | 512.75 | 536.18 |  | 536.18 | 536.18 | 536.18 | 604.83 | 9.78 | [7 empty] | 175.28 | 297.1 | 122.67
[8 empty] | 512.75 |  | 512.75 |  |  |  | 2.862 | [7 empty] | 46.269 | 77.91 | 31.959
752 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. горячее водоснабжение (т3. 3,т4. 3)* встроенные помещения*/ счетчик горячей воды д15мм типа етw-м-к с р-модулем | 108,109,110 | ШТ | 9 | 2047.79 | 2047.79 | 2141.37 |  | 2141.37 | 2141.37 | 2141.37 | 2415.57 | 39.07 | [7 empty] | 700.04 | 1186.51 | 489.95
[8 empty] | 2047.79 |  | 2047.79 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
753 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 111,112,113 | ШТ | 9 | 279.46 | 280.84 | 292.23 |  | 292.23 | 292.23 | 293.67 | 331.27 | 5.36 | [7 empty] | 96 | 162.72 | 67.19
[7 empty] | 1.38 | 279.46 |  | 279.46 |  | 1.44 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
754 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 | 114,115,116 | КРЕПЛЕНИЙ | 9 | 290.57 | 292.02 | 303.85 |  | 303.85 | 303.85 | 305.37 | 344.48 | 5.58 | [7 empty] | 99.83 | 169.2 | 69.87
[7 empty] | 1.45 | 290.57 |  | 290.57 |  | 1.52 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
755 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 117 | М | 25 | 1679.95 | 1694.23 | 1756.72 |  | 1756.72 | 1756.72 | 1771.65 | 1998.5 | 32.33 | [7 empty] | 579.17 | 981.65 | 405.35
[7 empty] | 14.28 | 1679.95 |  | 1679.95 |  | 14.93 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
756 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм | 118 | М | 59 | 3430.48 | 3457.79 | 3587.25 |  | 3587.25 | 3587.25 | 3615.81 | 4078.8 | 65.98 | [7 empty] | 1182.05 | 2003.48 | 827.29
[7 empty] | 27.31 | 3430.48 |  | 3430.48 |  | 28.56 |  | 1.062 | [7 empty] | 17.169 | 28.91 | 11.859
757 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм | 119,120 | М | 28 | 1833.11 | 1846.74 | 1916.88 |  | 1916.88 | 1916.88 | 1931.13 | 2178.42 | 35.24 | [7 empty] | 631.3 | 1070.03 | 441.85
[7 empty] | 13.63 | 1833.11 |  | 1833.11 |  | 14.25 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
758 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 121 | М | 112 | 218.96 | 221.21 | 228.97 |  | 228.97 | 228.97 | 231.32 | 260.94 | 4.22 | [7 empty] | 75.62 | 128.18 | 52.92
[7 empty] | 2.25 | 218.96 |  | 218.96 |  | 2.35 |  | 2.016 | [7 empty] | 32.592 | 54.88 | 22.512
759 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , количество окрасо | 122 | М2 | 0.22 | 4.36 | 4.4 | 4.56 |  | 4.56 | 4.56 | 4.6 | 5.16 | 0.08 | [7 empty] | 1.5 | 3.58
[7 empty] | 0.04 | 4.36 |  | 4.36 |  | 0.04 |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
760 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм | 123 | М | 92 | 2826.7 | 2840.05 | 2955.88 |  | 2955.88 | 2955.88 | 2969.84 | 3350.11 | 54.19 | [7 empty] | 970.86 | 1645.57 | 679.49
[7 empty] | 13.35 | 2826.7 |  | 2826.7 |  | 13.96 |  | 1.656 | [7 empty] | 26.772 | 45.08 | 18.492
761 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 124 | М | 92 | 183.28 | 185.16 | 191.66 |  | 191.66 | 191.66 | 193.63 | 218.42 | 3.54 | [7 empty] | 63.29 | 107.28 | 44.31
[7 empty] | 1.88 | 183.28 |  | 183.28 |  | 1.97 |  | 1.656 | [7 empty] | 26.772 | 45.08 | 18.492
762 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 125 | М | 92 | 228.22 | 230.57 | 238.65 |  | 238.65 | 238.65 | 241.11 | 271.97 | 4.4 | [7 empty] | 78.82 | 133.6 | 55.15
[7 empty] | 2.35 | 228.22 |  | 228.22 |  | 2.46 |  | 1.656 | [7 empty] | 26.772 | 45.08 | 18.492
763 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм | 126,127,128 | М | 25 | 796.09 | 799.57 | 832.47 |  | 832.47 | 832.47 | 836.11 | 943.17 | 15.26 | [7 empty] | 273.33 | 463.28 | 191.3
[7 empty] | 3.48 | 796.09 |  | 796.09 |  | 3.64 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
764 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 129 | М | 25 | 49.96 | 50.47 | 52.24 |  | 52.24 | 52.24 | 52.77 | 59.52 | 0.96 | [7 empty] | 17.25 | 29.24 | 12.07
[7 empty] | 0.51 | 49.96 |  | 49.96 |  | 0.53 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
765 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 130 | М | 25 | 62.45 | 63.08 | 65.3 |  | 65.3 | 65.3 | 65.96 | 74.41 | 1.21 | [7 empty] | 21.56 | 36.56 | 15.08
[7 empty] | 0.63 | 62.45 |  | 62.45 |  | 0.66 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
766 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм | 131,132,133 | М | 15 | 595.08 | 600.65 | 622.28 |  | 622.28 | 622.28 | 628.1 | 708.52 | 11.46 | [7 empty] | 205.33 | 348.02 | 143.71
[7 empty] | 5.57 | 595.08 |  | 595.08 |  | 5.82 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
767 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 134 | М | 15 | 29.88 | 30.19 | 31.25 |  | 31.25 | 31.25 | 31.57 | 35.61 | 0.58 | [7 empty] | 10.31 | 17.49 | 7.23
[7 empty] | 0.31 | 29.88 |  | 29.88 |  | 0.32 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
768 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 135 | М | 15 | 37.2 | 37.58 | 38.9 |  | 38.9 | 38.9 | 39.3 | 44.33 | 0.72 | [7 empty] | 12.85 | 21.77 | 8.99
[7 empty] | 0.38 | 37.2 |  | 37.2 |  | 0.4 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
769 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп | 136,137,138,139,140 | М | 15 | 124.94 | 126.07 | 130.65 |  | 130.65 | 130.65 | 131.83 | 148.7 | 2.4 | [7 empty] | 43.1 | 73.04 | 30.16
[7 empty] | 1.13 | 124.94 |  | 124.94 |  | 1.18 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
770 | Ж3-10-40 | Арматура муфтовая, вентили, переходы | 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 | ШТ | 40 | 302.74 | 302.74 | 316.58 |  | 316.58 | 316.58 | 316.58 | 357.12 | 5.78 | [7 empty] | 103.49 | 175.41 | 72.44
[8 empty] | 302.74 |  | 302.74 |  |  |  | 0.72 | [7 empty] | 11.64 | 19.6 | 8.04
771 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных | 151,152 | КОМПЛЕКТ | 3 | 20.32 | 20.45 | 21.25 |  | 21.25 | 21.25 | 21.39 | 24.13 | 0.39 | [7 empty] | 6.99 | 11.85 | 4.9
[7 empty] | 0.13 | 20.32 |  | 20.32 |  | 0.14 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
772 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 153,154 | ШТ | 20 | 203.88 | 205.31 | 213.2 |  | 213.2 | 213.2 | 214.7 | 242.19 | 3.92 | [7 empty] | 70.19 | 118.96 | 49.12
[7 empty] | 1.43 | 203.88 |  | 203.88 |  | 1.5 |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
773 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | 155,156 | ШТ | 12 | 146.17 | 147.04 | 152.85 |  | 152.85 | 152.85 | 153.76 | 173.46 | 2.81 | [7 empty] | 50.27 | 85.2 | 35.18
[7 empty] | 0.87 | 146.17 |  | 146.17 |  | 0.91 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
774 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) | 157,158,159,160 | ШТ | 90 | 147.31 | 147.31 | 154.04 |  | 154.04 | 154.04 | 154.04 | 173.76 | 2.81 | [7 empty] | 50.36 | 85.35 | 35.24
[8 empty] | 147.31 |  | 147.31 |  |  |  | 1.62 | [7 empty] | 26.19 | 44.1 | 18.09
775 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) | 161,162,163,164,165 | ШТ | 110 | 238.14 | 238.14 | 249.02 |  | 249.02 | 249.02 | 249.02 | 280.9 | 4.54 | [7 empty] | 81.4 | 137.98 | 56.98
[8 empty] | 238.14 |  | 238.14 |  |  |  | 1.98 | [7 empty] | 32.01 | 53.9 | 22.11
776 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) | 166,167,168,169,170,171 | ШТ | 222 | 696.02 | 696.02 | 727.83 |  | 727.83 | 727.83 | 727.83 | 821.03 | 13.28 | [7 empty] | 237.94 | 403.29 | 166.52
[8 empty] | 696.02 |  | 696.02 |  |  |  | 3.996 | [7 empty] | 64.602 | 108.78 | 44.622
777 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:*/ установка | 172,173,174,175,176 | КРЕПЛЕНИЙ | 18 | 154.15 | 155.6 | 161.19 |  | 161.19 | 161.19 | 162.71 | 183.55 | 2.97 | [7 empty] | 53.2 | 90.15 | 37.23
[7 empty] | 1.45 | 154.15 |  | 154.15 |  | 1.52 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
778 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. внутренняя бытовая канализация (к1. 2)*/ прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=2,6м | 177,178,179 | М | 19 | 666.78 | 670.38 | 697.25 |  | 697.25 | 697.25 | 701.01 | 790.77 | 12.79 | [7 empty] | 229.17 | 388.42 | 160.39
[7 empty] | 3.6 | 666.78 |  | 666.78 |  | 3.76 |  | 0.342 | [7 empty] | 5.529 | 9.31 | 3.819
779 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм | 180,181,182,183,184,185,186,187 | М | 103 | 4268.14 | 4295.87 | 4463.19 |  | 4463.19 | 4463.19 | 4492.19 | 5067.41 | 81.98 | [7 empty] | 1468.54 | 2489.08 | 1027.81
[7 empty] | 27.73 | 4268.14 |  | 4268.14 |  | 29 |  | 1.854 | [7 empty] | 29.973 | 50.47 | 20.703
780 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм | 188,189,190 | М | 21 | 916.14 | 923.16 | 958.01 |  | 958.01 | 958.01 | 965.35 | 1088.96 | 17.61 | [7 empty] | 315.58 | 534.89 | 220.88
[7 empty] | 7.02 | 916.14 |  | 916.14 |  | 7.34 |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
781 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм | 191,192,193,194 | М | 10 | 482.47 | 485.82 | 504.52 |  | 504.52 | 504.52 | 508.02 | 573.08 | 9.27 | [7 empty] | 166.08 | 281.49 | 116.24
[7 empty] | 3.35 | 482.47 |  | 482.47 |  | 3.5 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
782 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой корсис, диаметром до 250 мм | 195,196 | М | 4 | 48.41 | 48.43 | 50.62 |  | 50.62 | 50.62 | 50.64 | 57.12 | 0.92 | [7 empty] | 16.56 | 28.05 | 11.59
[7 empty] | 0.02 | 48.41 |  | 48.41 |  | 0.02 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
783 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм | 197 | М | 28 | 791.03 | 796.56 | 827.18 |  | 827.18 | 827.18 | 832.96 | 939.62 | 15.21 | [7 empty] | 272.3 | 461.54 | 190.57
[7 empty] | 5.53 | 791.03 |  | 791.03 |  | 5.78 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
784 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д50мм | 198,199,200,201,202 | М | 25 | 1130.3 | 1135.25 | 1181.95 |  | 1181.95 | 1181.95 | 1187.13 | 1339.12 | 21.66 | [7 empty] | 388.08 | 657.78 | 271.6
[7 empty] | 4.95 | 1130.3 |  | 1130.3 |  | 5.18 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
785 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 203,204 | НАСОС | 1 | 1783.81 | 1788.37 | 1865.33 |  | 1865.33 | 1865.33 | 1870.1 | 2109.55 | 34.13 | [7 empty] | 611.35 | 1036.2 | 427.87
[7 empty] | 4.56 | 1783.81 |  | 1783.81 |  | 4.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
786 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 205,206 | НАСОС | 2 | 3138.61 | 3147.73 | 3282.04 |  | 3282.04 | 3282.04 | 3291.58 | 3713.07 | 60.07 | [7 empty] | 1076.05 | 1823.84 | 753.11
[7 empty] | 9.12 | 3138.61 |  | 3138.61 |  | 9.54 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
787 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (магистрали) | 207,208,209,210,211,212,213,214,215 | КРЕПЛЕНИЙ | 90 | 2117.09 | 2131.57 | 2213.84 |  | 2213.84 | 2213.84 | 2228.98 | 2514.4 | 40.68 | [7 empty] | 728.68 | 1235.06 | 509.98
[7 empty] | 14.48 | 2117.09 |  | 2117.09 |  | 15.14 |  | 1.62 | [7 empty] | 26.19 | 44.1 | 18.09
788 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки) | 216,217,218,219 | ШТ | 33 | 169.09 | 169.09 | 176.82 |  | 176.82 | 176.82 | 176.82 | 199.46 | 3.22 | [7 empty] | 57.8 | 97.97 | 40.47
[8 empty] | 169.09 |  | 169.09 |  |  |  | 0.594 | [7 empty] | 9.603 | 16.17 | 6.633
789 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (подводки) | 220,221,222,223,224,225,226 | ШТ | 18 | 302.95 | 302.95 | 316.79 |  | 316.79 | 316.79 | 316.79 | 357.36 | 5.78 | [7 empty] | 103.57 | 175.53 | 72.48
[8 empty] | 302.95 |  | 302.95 |  |  |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
790 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка гильз из стальных электросварных труб д325х4,0мм l=9,0м | 227,228 | КМ | 0.009 | 1520.44 | 1522.68 | 1589.92 |  | 1589.92 | 1589.92 | 1592.26 | 1796.14 | 29.05 | [7 empty] | 520.52 | 882.26 | 364.31
[7 empty] | 2.24 | 1520.44 |  | 1520.44 |  | 2.34 |  | 0.000162 | [7 empty] | 0.002619 | 0.00441 | 0.001809
791 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр (гильзу),диаметром до 315мм | 229 | М | 9 | 397.79 | 401.54 | 415.97 |  | 415.97 | 415.97 | 419.89 | 473.65 | 7.66 | [7 empty] | 137.27 | 232.66 | 96.06
[7 empty] | 3.75 | 397.79 |  | 397.79 |  | 3.92 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
792 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка гильз из стальных электросварных труб д325х4,0мм l=8,5м | 230,231 | КМ | 0.0085 | 1435.94 | 1438.06 | 1501.56 |  | 1501.56 | 1501.56 | 1503.78 | 1696.34 | 27.44 | [7 empty] | 491.6 | 833.23 | 344.07
[7 empty] | 2.12 | 1435.94 |  | 1435.94 |  | 2.22 |  | 0.000153 | [7 empty] | 0.0024735 | 0.004165 | 0.0017085
793 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр (гильзу),диаметром до 315мм | 232,233 | М | 8.5 | 711.55 | 715.1 | 744.07 |  | 744.07 | 744.07 | 747.78 | 843.54 | 13.64 | [7 empty] | 244.45 | 414.34 | 171.11
[7 empty] | 3.55 | 711.55 |  | 711.55 |  | 3.71 |  | 0.153 | [7 empty] | 2.4735 | 4.165 | 1.7085
794 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм | 234 | КМ | 0.001 | 52.49 | 52.68 | 54.89 |  | 54.89 | 54.89 | 55.09 | 62.15 | 1 | [7 empty] | 18.01 | 30.53 | 12.61
[7 empty] | 0.19 | 52.49 |  | 52.49 |  | 0.2 |  | 1.8e-05 | [7 empty] | 0.000291 | 0.00049 | 0.000201
795 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм | 235 | М | -1 | -2.76 | -2.78 | -2.89 |  | -2.89 | -2.89 | -2.91 | -3.28 | -0.05 | [7 empty] | -0.95 | -1.62 | -0.66
[7 empty] | -0.02 | -2.76 |  | -2.76 |  | -0.02 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
796 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметром 300мм | 236 | М | 1 | 44.21 | 44.63 | 46.23 |  | 46.23 | 46.23 | 46.67 | 52.64 | 0.85 | [7 empty] | 15.25 | 25.85 | 10.69
[7 empty] | 0.42 | 44.21 |  | 44.21 |  | 0.44 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
797 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы | 237,238 | М3 | 158.1 | 365.84 | 368.08 | 382.56 |  | 382.56 | 382.56 | 384.9 | 434.2 | 7.03 | [7 empty] | 125.82 | 213.27 | 88.08
[7 empty] | 2.24 | 365.84 |  | 365.84 |  | 2.34 |  | 2.8458 | [7 empty] | 46.0071 | 77.469 | 31.7781
798 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную | 239 | М3 | 4.89 | 242.34 | 245.03 | 253.41 |  | 253.41 | 253.41 | 256.22 | 289.03 | 4.67 | [7 empty] | 83.76 | 141.97 | 58.63
[7 empty] | 2.69 | 242.34 |  | 242.34 |  | 2.81 |  | 0.08802 | [7 empty] | 1.423 | 2.3961 | 0.98289
799 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 240 | М3 | 8.18 | 213.18 | 215.54 | 222.92 |  | 222.92 | 222.92 | 225.39 | 254.27 | 4.12 | [7 empty] | 73.68 | 124.89 | 51.58
[7 empty] | 2.36 | 213.18 |  | 213.18 |  | 2.47 |  | 0.14724 | [7 empty] | 2.3804 | 4.0082 | 1.6442
800 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 241 | М3 | 154.8 | 83.86 | 84.34 | 87.69 |  | 87.69 | 87.69 | 88.19 | 99.48 | 1.61 | [7 empty] | 28.83 | 48.87 | 20.17
[7 empty] | 0.48 | 83.86 |  | 83.86 |  | 0.5 |  | 2.7864 | [7 empty] | 45.0468 | 75.852 | 31.1148
801 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы/ установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды | 242,243,244,245,246,247,248,249 | КОМПЛЕКТ | 12 | 1833.73 | 1836.7 | 1917.53 |  | 1917.53 | 1917.53 | 1920.64 | 2166.58 | 35.06 | [7 empty] | 627.88 | 1064.21 | 439.43
[7 empty] | 2.97 | 1833.73 |  | 1833.73 |  | 3.11 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
802 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка полотенцесушителей | 250,251 | ШТ | 2 | 179.62 | 180.04 | 187.83 |  | 187.83 | 187.83 | 188.27 | 212.38 | 3.44 | [7 empty] | 61.55 | 104.32 | 43.07
[7 empty] | 0.42 | 179.62 |  | 179.62 |  | 0.44 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
803 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт | 252,253 | КОМПЛЕКТ | 9 | 2858.41 | 2865.62 | 2989.04 |  | 2989.04 | 2989.04 | 2996.58 | 3380.28 | 54.68 | [7 empty] | 979.6 | 1660.38 | 685.62
[7 empty] | 7.21 | 2858.41 |  | 2858.41 |  | 7.54 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
804 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка моек стальных эмалированных мс со смесителем,сифоном бутылочным пластмассовым с металлическим выпуском для моек,на кронштейнах,на о | 254,255,256,257 | КОМПЛЕКТ | 2 | 354.88 | 355.99 | 371.1 |  | 371.1 | 371.1 | 372.26 | 419.93 | 6.79 | [7 empty] | 121.7 | 206.26 | 85.18
[7 empty] | 1.11 | 354.88 |  | 354.88 |  | 1.16 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
|  | Итого по смете 2.430. : |  |  |  | 60140.01 | 60430.73 | 62888.4 |  | 62888.4 | 62888.4 | 63192.39 | 71283.96 | 1153.17 | [7 empty] | 20658.2 | 35016.37 | 14456.22
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 60140.01 | 60430.73 | 62888.4 |  | 62888.4 | 62888.4 | 63192.39 | 71283.96 | 1153.17 | [7 empty] | 20658.2 | 35016.37 | 14456.22
2.431. 46. 21-03. 7 вк1-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства)
805 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов | 4,5,6,7 | М | 40 | 469.94 | 473.29 | 491.42 |  | 491.42 | 491.42 | 494.92 | 558.29 | 9.03 | [7 empty] | 161.79 | 274.24 | 113.23
[7 empty] | 3.35 | 469.94 |  | 469.94 |  | 3.5 |  | 0.72 | [7 empty] | 11.64 | 19.6 | 8.04
806 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с | 8 | М | 46 | 398.98 | 402.83 | 417.21 |  | 417.21 | 417.21 | 421.24 | 475.17 | 7.68 | [7 empty] | 137.71 | 233.4 | 96.38
[7 empty] | 3.85 | 398.98 |  | 398.98 |  | 4.03 |  | 0.828 | [7 empty] | 13.386 | 22.54 | 9.246
807 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с | 9 | М | 21 | 183.36 | 185.11 | 191.74 |  | 191.74 | 191.74 | 193.57 | 218.36 | 3.53 | [7 empty] | 63.29 | 107.25 | 44.29
[7 empty] | 1.75 | 183.36 |  | 183.36 |  | 1.83 |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
808 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с | 10 | М | 14 | 134.65 | 135.95 | 140.8 |  | 140.8 | 140.8 | 142.16 | 160.35 | 2.58 | [7 empty] | 46.47 | 78.76 | 32.54
[7 empty] | 1.3 | 134.65 |  | 134.65 |  | 1.36 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
809 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов стоимость цилиндров теплоизоляционных | 11,11,12,13,15 | М.П. | 81 | 465.24 | 465.24 | 486.5 |  | 486.5 | 486.5 | 486.5 | 548.79 | 8.88 | [7 empty] | 159.04 | 269.57 | 111.3
[8 empty] | 465.24 |  | 465.24 |  |  |  | 1.458 | [7 empty] | 23.571 | 39.69 | 16.281
810 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов/ изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на пря | 1,2,3,16,17,18,19 | М | 55 | 645.07 | 649.68 | 674.55 |  | 674.55 | 674.55 | 679.37 | 766.36 | 12.4 | [7 empty] | 222.09 | 376.43 | 155.44
[7 empty] | 4.61 | 645.07 |  | 645.07 |  | 4.82 |  | 0.99 | [7 empty] | 16.005 | 26.95 | 11.055
811 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям | 20,21,22,23 | М | 110 | 1535.94 | 1545.14 | 1606.13 |  | 1606.13 | 1606.13 | 1615.75 | 1822.64 | 29.49 | [7 empty] | 528.19 | 895.27 | 369.69
[7 empty] | 9.2 | 1535.94 |  | 1535.94 |  | 9.62 |  | 1.98 | [7 empty] | 32.01 | 53.9 | 22.11
|  | Итого по смете 2.431. : |  |  |  | 3833.18 | 3857.24 | 4008.35 |  | 4008.35 | 4008.35 | 4033.51 | 4549.96 | 73.59 | [7 empty] | 1318.58 | 2234.92 | 922.87
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3833.18 | 3857.24 | 4008.35 |  | 4008.35 | 4008.35 | 4033.51 | 4549.96 | 73.59 | [7 empty] | 1318.58 | 2234.92 | 922.87
2.432. 46. 21-03. 7 вк2-с3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства)
812 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение/счетчик холодной воды крыльчатый д15мм типа етк-м-d в комплекте с еdс модулем | 1,2,3,4,5,6 | ШТ | 1 | 280.66 | 280.66 | 293.49 |  | 293.49 | 293.49 | 293.49 | 331.07 | 5.35 | [7 empty] | 95.95 | 162.62 | 67.15
[8 empty] | 280.66 |  | 280.66 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
813 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 7 | ШТ | 1 | 15.31 | 15.47 | 16.01 |  | 16.01 | 16.01 | 16.18 | 18.26 | 0.29 | [7 empty] | 5.3 | 8.96 | 3.71
[7 empty] | 0.16 | 15.31 |  | 15.31 |  | 0.17 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
814 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка манометров | 8,9 | КОМПЛЕКТ | 1 | 24.94 | 25.01 | 26.08 |  | 26.08 | 26.08 | 26.15 | 29.5 | 0.48 | [7 empty] | 8.55 | 14.49 | 5.98
[7 empty] | 0.07 | 24.94 |  | 24.94 |  | 0.07 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
815 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение закладная конструкция:*/ установка отводов | 10,11,12,13,14 | ШТ | 1 | 43.01 | 43.22 | 44.98 |  | 44.98 | 44.98 | 45.2 | 50.98 | 0.82 | [7 empty] | 14.78 | 25.04 | 10.34
[7 empty] | 0.21 | 43.01 |  | 43.01 |  | 0.22 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
816 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 15,16,17 | ШТ | 3 | 840.23 | 841.78 | 878.63 |  | 878.63 | 878.63 | 880.25 | 992.96 | 16.07 | [7 empty] | 287.76 | 487.74 | 201.39
[7 empty] | 1.55 | 840.23 |  | 840.23 |  | 1.62 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
817 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных д15мм | 18,19,20,21,22,23 | ШТ | 1 | 230.82 | 231.34 | 241.37 |  | 241.37 | 241.37 | 241.91 | 272.89 | 4.41 | [7 empty] | 79.09 | 134.04 | 55.35
[7 empty] | 0.52 | 230.82 |  | 230.82 |  | 0.54 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
818 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 38) | 24 | М | 1 | 13.9 | 13.97 | 14.54 |  | 14.54 | 14.54 | 14.61 | 16.46 | 0.26 | [7 empty] | 4.77 | 8.09 | 3.34
[7 empty] | 0.07 | 13.9 |  | 13.9 |  | 0.07 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
819 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3*/ счетчик холодной воды д15мм типа етк-м-к с р-модулем | 25,26 | ШТ | 9 | 2391.88 | 2391.88 | 2501.19 |  | 2501.19 | 2501.19 | 2501.19 | 2821.47 | 45.64 | [7 empty] | 817.67 | 1385.89 | 572.27
[8 empty] | 2391.88 |  | 2391.88 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
820 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 27,28,29 | ШТ | 9 | 279.46 | 280.84 | 292.23 |  | 292.23 | 292.23 | 293.67 | 331.27 | 5.36 | [7 empty] | 96 | 162.72 | 67.19
[7 empty] | 1.38 | 279.46 |  | 279.46 |  | 1.44 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
821 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 | 30,31,32 | КРЕПЛЕНИЙ | 9 | 290.57 | 292.02 | 303.85 |  | 303.85 | 303.85 | 305.37 | 344.48 | 5.58 | [7 empty] | 99.83 | 169.2 | 69.87
[7 empty] | 1.45 | 290.57 |  | 290.57 |  | 1.52 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
822 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 33 | М | 15 | 1007.95 | 1016.52 | 1054.01 |  | 1054.01 | 1054.01 | 1062.97 | 1199.07 | 19.39 | [7 empty] | 347.5 | 588.97 | 243.21
[7 empty] | 8.57 | 1007.95 |  | 1007.95 |  | 8.96 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
823 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм | 34 | М | 14 | 814.02 | 820.5 | 851.22 |  | 851.22 | 851.22 | 858 | 967.87 | 15.65 | [7 empty] | 280.5 | 475.42 | 196.3
[7 empty] | 6.48 | 814.02 |  | 814.02 |  | 6.78 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
824 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм | 35 | М | 34 | 2222.63 | 2239.19 | 2324.2 |  | 2324.2 | 2324.2 | 2341.52 | 2641.35 | 42.74 | [7 empty] | 765.46 | 1297.42 | 535.73
[7 empty] | 16.56 | 2222.63 |  | 2222.63 |  | 17.32 |  | 0.612 | [7 empty] | 9.894 | 16.66 | 6.834
825 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм | 36,37 | М | 17 | 1361.45 | 1370.9 | 1423.67 |  | 1423.67 | 1423.67 | 1433.55 | 1617.1 | 26.16 | [7 empty] | 468.64 | 794.32 | 327.98
[7 empty] | 9.45 | 1361.45 |  | 1361.45 |  | 9.88 |  | 0.306 | [7 empty] | 4.947 | 8.33 | 3.417
826 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 38 | М | 80 | 156.38 | 157.99 | 163.53 |  | 163.53 | 163.53 | 165.21 | 186.36 | 3.01 | [7 empty] | 54.01 | 91.54 | 37.8
[7 empty] | 1.61 | 156.38 |  | 156.38 |  | 1.68 |  | 1.44 | [7 empty] | 23.28 | 39.2 | 16.08
827 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко | 39 | М2 | 0.22 | 4.36 | 4.4 | 4.56 |  | 4.56 | 4.56 | 4.6 | 5.16 | 0.08 | [7 empty] | 1.5 | 3.58
[7 empty] | 0.04 | 4.36 |  | 4.36 |  | 0.04 |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
828 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм | 40 | М | 116 | 3564.1 | 3580.94 | 3726.98 |  | 3726.98 | 3726.98 | 3744.59 | 4224.08 | 68.34 | [7 empty] | 1224.14 | 2074.85 | 856.75
[7 empty] | 16.84 | 3564.1 |  | 3564.1 |  | 17.61 |  | 2.088 | [7 empty] | 33.756 | 56.84 | 23.316
829 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 41 | М | 116 | 231.06 | 233.44 | 241.62 |  | 241.62 | 241.62 | 244.11 | 275.38 | 4.46 | [7 empty] | 79.8 | 135.26 | 55.86
[7 empty] | 2.38 | 231.06 |  | 231.06 |  | 2.49 |  | 2.088 | [7 empty] | 33.756 | 56.84 | 23.316
830 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 42 | М | 116 | 287.76 | 290.74 | 300.91 |  | 300.91 | 300.91 | 304.03 | 342.95 | 5.55 | [7 empty] | 99.38 | 168.47 | 69.55
[7 empty] | 2.98 | 287.76 |  | 287.76 |  | 3.12 |  | 2.088 | [7 empty] | 33.756 | 56.84 | 23.316
831 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм | 43,44,45 | М | 25 | 799.85 | 803.33 | 836.4 |  | 836.4 | 836.4 | 840.04 | 947.61 | 15.34 | [7 empty] | 274.61 | 465.47 | 192.19
[7 empty] | 3.48 | 799.85 |  | 799.85 |  | 3.64 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
832 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 46 | М | 25 | 49.96 | 50.47 | 52.24 |  | 52.24 | 52.24 | 52.77 | 59.52 | 0.96 | [7 empty] | 17.25 | 29.24 | 12.07
[7 empty] | 0.51 | 49.96 |  | 49.96 |  | 0.53 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
833 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 47 | М | 25 | 62.45 | 63.08 | 65.3 |  | 65.3 | 65.3 | 65.96 | 74.41 | 1.21 | [7 empty] | 21.56 | 36.56 | 15.08
[7 empty] | 0.63 | 62.45 |  | 62.45 |  | 0.66 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
834 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм | 48,49,50 | М | 11 | 439.87 | 443.95 | 459.97 |  | 459.97 | 459.97 | 464.24 | 523.7 | 8.47 | [7 empty] | 151.77 | 257.24 | 106.22
[7 empty] | 4.08 | 439.87 |  | 439.87 |  | 4.27 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
835 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 51 | М | 11 | 21.91 | 22.14 | 22.91 |  | 22.91 | 22.91 | 23.15 | 26.11 | 0.42 | [7 empty] | 7.57 | 12.83 | 5.29
[7 empty] | 0.23 | 21.91 |  | 21.91 |  | 0.24 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
836 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 52 | М | 11 | 27.29 | 27.56 | 28.54 |  | 28.54 | 28.54 | 28.82 | 32.52 | 0.53 | [7 empty] | 9.43 | 15.97 | 6.59
[7 empty] | 0.27 | 27.29 |  | 27.29 |  | 0.28 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
837 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп | 53,54,55,56,57 | М | 11 | 91.5 | 92.33 | 95.68 |  | 95.68 | 95.68 | 96.55 | 108.91 | 1.76 | [7 empty] | 31.56 | 53.49 | 22.1
[7 empty] | 0.83 | 91.5 |  | 91.5 |  | 0.87 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
838 | Ж3-10-10 | Арматура муфтовая, переходы. вентили | 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 | ШТ | 31 | 222.48 | 222.48 | 232.65 |  | 232.65 | 232.65 | 232.65 | 262.44 | 4.25 | [7 empty] | 76.05 | 128.91 | 53.23
[8 empty] | 222.48 |  | 222.48 |  |  |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
839 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 68,69 | ШТ | 18 | 183.48 | 184.76 | 191.87 |  | 191.87 | 191.87 | 193.21 | 217.95 | 3.52 | [7 empty] | 63.16 | 107.06 | 44.21
[7 empty] | 1.28 | 183.48 |  | 183.48 |  | 1.34 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
840 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | 70,71,72,73,74 | ШТ | 9 | 131.68 | 132.32 | 137.7 |  | 137.7 | 137.7 | 138.37 | 156.08 | 2.52 | [7 empty] | 45.23 | 76.67 | 31.66
[7 empty] | 0.64 | 131.68 |  | 131.68 |  | 0.67 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
841 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение устройство упора на вводе водопровода д40мм-1шт. для труб пэ д50мм | 75,76 | КГ | 21.92 | 247.33 | 247.73 | 258.63 |  | 258.63 | 258.63 | 259.05 | 292.23 | 4.73 | [7 empty] | 84.69 | 143.54 | 59.27
[7 empty] | 0.4 | 247.33 |  | 247.33 |  | 0.42 |  | 0.39456 | [7 empty] | 6.3787 | 10.7408 | 4.4059
842 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 77,78,79,80,81,82,83 | М | 3 | 186.64 | 187.97 | 195.17 |  | 195.17 | 195.17 | 196.56 | 221.74 | 3.59 | [7 empty] | 64.25 | 108.91 | 44.99
[7 empty] | 1.33 | 186.64 |  | 186.64 |  | 1.39 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
843 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:*/ установка | 84,85,86,87,88 | КРЕПЛЕНИЙ | 18 | 154.15 | 155.6 | 161.19 |  | 161.19 | 161.19 | 162.71 | 183.55 | 2.97 | [7 empty] | 53.2 | 90.15 | 37.23
[7 empty] | 1.45 | 154.15 |  | 154.15 |  | 1.52 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
844 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3 | 89,90,91,92,93 | ШТ | 122 | 199.69 | 199.69 | 208.82 |  | 208.82 | 208.82 | 208.82 | 235.55 | 3.81 | [7 empty] | 68.27 | 115.7 | 47.77
[8 empty] | 199.69 |  | 199.69 |  |  |  | 2.196 | [7 empty] | 35.502 | 59.78 | 24.522
845 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) | 94,95,96,97,98 | ШТ | 100 | 217.15 | 217.15 | 227.07 |  | 227.07 | 227.07 | 227.07 | 256.14 | 4.15 | [7 empty] | 74.23 | 125.81 | 51.95
[8 empty] | 217.15 |  | 217.15 |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 29.1 | 49 | 20.1
846 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) | 99,100,101,102,103,104,105,106 | ШТ | 35 | 117.68 | 117.68 | 123.06 |  | 123.06 | 123.06 | 123.06 | 138.82 | 2.25 | [7 empty] | 40.23 | 68.19 | 28.15
[8 empty] | 117.68 |  | 117.68 |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 10.185 | 17.15 | 7.035
847 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение/ счетчик горячей воды д15мм типа етw-м-к с р-модулем | 107,108,109 | ШТ | 9 | 2047.79 | 2047.79 | 2141.37 |  | 2141.37 | 2141.37 | 2141.37 | 2415.57 | 39.07 | [7 empty] | 700.04 | 1186.51 | 489.95
[8 empty] | 2047.79 |  | 2047.79 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
848 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 110,111,112 | ШТ | 9 | 279.46 | 280.84 | 292.23 |  | 292.23 | 292.23 | 293.67 | 331.27 | 5.36 | [7 empty] | 96 | 162.72 | 67.19
[7 empty] | 1.38 | 279.46 |  | 279.46 |  | 1.44 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
849 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 | 113,114,115 | КРЕПЛЕНИЙ | 9 | 290.57 | 292.02 | 303.85 |  | 303.85 | 303.85 | 305.37 | 344.48 | 5.58 | [7 empty] | 99.83 | 169.2 | 69.87
[7 empty] | 1.45 | 290.57 |  | 290.57 |  | 1.52 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
850 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 116 | М | 18 | 1209.54 | 1219.82 | 1264.82 |  | 1264.82 | 1264.82 | 1275.57 | 1438.9 | 23.28 | [7 empty] | 416.99 | 706.78 | 291.85
[7 empty] | 10.28 | 1209.54 |  | 1209.54 |  | 10.75 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
851 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм | 117 | М | 48 | 2790.89 | 2813.11 | 2918.43 |  | 2918.43 | 2918.43 | 2941.67 | 3318.35 | 53.67 | [7 empty] | 961.66 | 1629.96 | 673.06
[7 empty] | 22.22 | 2790.89 |  | 2790.89 |  | 23.24 |  | 0.864 | [7 empty] | 13.968 | 23.52 | 9.648
852 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм | 118,119 | М | 41 | 2682.82 | 2702.78 | 2805.42 |  | 2805.42 | 2805.42 | 2826.29 | 3188.19 | 51.58 | [7 empty] | 923.94 | 1566.03 | 646.64
[7 empty] | 19.96 | 2682.82 |  | 2682.82 |  | 20.87 |  | 0.738 | [7 empty] | 11.931 | 20.09 | 8.241
853 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 120 | М | 107 | 209.2 | 211.34 | 218.76 |  | 218.76 | 218.76 | 221 | 249.29 | 4.03 | [7 empty] | 72.25 | 122.45 | 50.56
[7 empty] | 2.14 | 209.2 |  | 209.2 |  | 2.24 |  | 1.926 | [7 empty] | 31.137 | 52.43 | 21.507
854 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , количество окрасо | 121 | М2 | 0.22 | 4.36 | 4.4 | 4.56 |  | 4.56 | 4.56 | 4.6 | 5.16 | 0.08 | [7 empty] | 1.5 | 3.58
[7 empty] | 0.04 | 4.36 |  | 4.36 |  | 0.04 |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
855 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм | 122 | М | 111 | 3410.48 | 3426.6 | 3566.34 |  | 3566.34 | 3566.34 | 3583.2 | 4042.02 | 65.39 | [7 empty] | 1171.37 | 1985.42 | 819.84
[7 empty] | 16.12 | 3410.48 |  | 3410.48 |  | 16.86 |  | 1.998 | [7 empty] | 32.301 | 54.39 | 22.311
856 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 123 | М | 111 | 221.1 | 223.38 | 231.2 |  | 231.2 | 231.2 | 233.58 | 263.49 | 4.26 | [7 empty] | 76.36 | 129.43 | 53.44
[7 empty] | 2.28 | 221.1 |  | 221.1 |  | 2.38 |  | 1.998 | [7 empty] | 32.301 | 54.39 | 22.311
857 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 124 | М | 111 | 275.33 | 278.17 | 287.91 |  | 287.91 | 287.91 | 290.88 | 328.12 | 5.3 | [7 empty] | 95.09 | 161.18 | 66.55
[7 empty] | 2.84 | 275.33 |  | 275.33 |  | 2.97 |  | 1.998 | [7 empty] | 32.301 | 54.39 | 22.311
858 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм | 125,126,127 | М | 25 | 798.83 | 802.31 | 835.34 |  | 835.34 | 835.34 | 838.98 | 946.42 | 15.32 | [7 empty] | 274.27 | 464.88 | 191.95
[7 empty] | 3.48 | 798.83 |  | 798.83 |  | 3.64 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
859 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 128 | М | 25 | 49.96 | 50.47 | 52.24 |  | 52.24 | 52.24 | 52.77 | 59.52 | 0.96 | [7 empty] | 17.25 | 29.24 | 12.07
[7 empty] | 0.51 | 49.96 |  | 49.96 |  | 0.53 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
860 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 129,130,131 | М | 25 | 75.48 | 76.12 | 78.93 |  | 78.93 | 78.93 | 79.6 | 89.78 | 1.45 | [7 empty] | 26.02 | 44.11 | 18.2
[7 empty] | 0.64 | 75.48 |  | 75.48 |  | 0.67 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
861 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм | 132 | М | 16 | 620.86 | 626.8 | 649.23 |  | 649.23 | 649.23 | 655.44 | 739.36 | 11.96 | [7 empty] | 214.27 | 363.17 | 149.96
[7 empty] | 5.94 | 620.86 |  | 620.86 |  | 6.21 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
862 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 133 | М | 16 | 31.87 | 32.2 | 33.33 |  | 33.33 | 33.33 | 33.68 | 38 | 0.62 | [7 empty] | 11.01 | 18.66 | 7.71
[7 empty] | 0.33 | 31.87 |  | 31.87 |  | 0.35 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
863 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 134 | М | 16 | 39.71 | 40.12 | 41.52 |  | 41.52 | 41.52 | 41.95 | 47.32 | 0.77 | [7 empty] | 13.71 | 23.24 | 9.6
[7 empty] | 0.41 | 39.71 |  | 39.71 |  | 0.43 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
864 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп | 135,136,137,138,139 | М | 16 | 133.18 | 134.39 | 139.27 |  | 139.27 | 139.27 | 140.54 | 158.53 | 2.56 | [7 empty] | 45.95 | 77.87 | 32.15
[7 empty] | 1.21 | 133.18 |  | 133.18 |  | 1.27 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
865 | Ж3-10-40 | Арматура муфтовая, вентели. переходы | 140,141,142,143,144,145,146,147 | ШТ | 36 | 268.09 | 268.09 | 280.34 |  | 280.34 | 280.34 | 280.34 | 316.24 | 5.12 | [7 empty] | 91.65 | 155.34 | 64.13
[8 empty] | 268.09 |  | 268.09 |  |  |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
866 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных | 148,149 | КОМПЛЕКТ | 1 | 6.76 | 6.8 | 7.07 |  | 7.07 | 7.07 | 7.11 | 8.01 | 0.13 | [7 empty] | 2.32 | 3.93 | 1.63
[7 empty] | 0.04 | 6.76 |  | 6.76 |  | 0.04 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
867 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 150,151 | ШТ | 13 | 132.52 | 133.45 | 138.58 |  | 138.58 | 138.58 | 139.55 | 157.42 | 2.54 | [7 empty] | 45.63 | 77.32 | 31.93
[7 empty] | 0.93 | 132.52 |  | 132.52 |  | 0.97 |  | 0.234 | [7 empty] | 3.783 | 6.37 | 2.613
868 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | 152,153,154,155 | ШТ | 11 | 163.66 | 164.45 | 171.14 |  | 171.14 | 171.14 | 171.97 | 194 | 3.14 | [7 empty] | 56.22 | 95.29 | 39.35
[7 empty] | 0.79 | 163.66 |  | 163.66 |  | 0.83 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
869 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) | 156,157,158,159 | ШТ | 98 | 160.4 | 160.4 | 167.73 |  | 167.73 | 167.73 | 167.73 | 189.2 | 3.06 | [7 empty] | 54.83 | 92.94 | 38.37
[8 empty] | 160.4 |  | 160.4 |  |  |  | 1.764 | [7 empty] | 28.518 | 48.02 | 19.698
870 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) | 160,161,162,163,164 | ШТ | 110 | 234.54 | 234.54 | 245.26 |  | 245.26 | 245.26 | 245.26 | 276.67 | 4.47 | [7 empty] | 80.18 | 135.9 | 56.12
[8 empty] | 234.54 |  | 234.54 |  |  |  | 1.98 | [7 empty] | 32.01 | 53.9 | 22.11
871 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) | 165,166,167,168,169,170 | ШТ | 56 | 176.11 | 176.11 | 184.16 |  | 184.16 | 184.16 | 184.16 | 207.74 | 3.36 | [7 empty] | 60.2 | 102.04 | 42.14
[8 empty] | 176.11 |  | 176.11 |  |  |  | 1.008 | [7 empty] | 16.296 | 27.44 | 11.256
872 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:* хомут д15мм | 171,172 | ШТ | 9 | 11.88 | 11.88 | 12.42 |  | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 14.02 | 0.22 | [7 empty] | 4.06 | 6.89 | 2.85
[8 empty] | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
873 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка | 173,174,175 | КРЕПЛЕНИЙ | 9 | 142.27 | 143.72 | 148.77 |  | 148.77 | 148.77 | 150.29 | 169.55 | 2.75 | [7 empty] | 49.13 | 83.28 | 34.39
[7 empty] | 1.45 | 142.27 |  | 142.27 |  | 1.52 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
874 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация/ прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=2,6м | 176,177,178 | М | 9 | 315.83 | 317.53 | 330.26 |  | 330.26 | 330.26 | 332.04 | 374.56 | 6.05 | [7 empty] | 108.55 | 183.99 | 75.97
[7 empty] | 1.7 | 315.83 |  | 315.83 |  | 1.78 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
875 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм | 179,180,181,182,183,184,185,186 | М | 86 | 3584.41 | 3607.57 | 3748.22 |  | 3748.22 | 3748.22 | 3772.44 | 4255.49 | 68.84 | [7 empty] | 1233.25 | 2090.28 | 863.12
[7 empty] | 23.16 | 3584.41 |  | 3584.41 |  | 24.22 |  | 1.548 | [7 empty] | 25.026 | 42.14 | 17.286
876 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм | 187,188,189 | М | 16 | 697.57 | 702.92 | 729.45 |  | 729.45 | 729.45 | 735.04 | 829.16 | 13.41 | [7 empty] | 240.29 | 407.28 | 168.18
[7 empty] | 5.35 | 697.57 |  | 697.57 |  | 5.59 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
877 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм | 190,191,192,193 | М | 5 | 282.85 | 284.52 | 295.78 |  | 295.78 | 295.78 | 297.53 | 335.62 | 5.42 | [7 empty] | 97.26 | 164.86 | 68.08
[7 empty] | 1.67 | 282.85 |  | 282.85 |  | 1.75 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
878 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 160 мм | 194,195,196 | М | 4 | 51.41 | 51.43 | 53.76 |  | 53.76 | 53.76 | 53.78 | 60.67 | 0.98 | [7 empty] | 17.58 | 29.8 | 12.31
[7 empty] | 0.02 | 51.41 |  | 51.41 |  | 0.02 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
879 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм | 197 | М | 35 | 988.84 | 995.76 | 1034.03 |  | 1034.03 | 1034.03 | 1041.27 | 1174.61 | 19 | [7 empty] | 340.4 | 576.95 | 238.26
[7 empty] | 6.92 | 988.84 |  | 988.84 |  | 7.24 |  | 0.63 | [7 empty] | 10.185 | 17.15 | 7.035
880 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д50мм | 198,199,200,201,202 | М | 9 | 572.7 | 574.48 | 598.87 |  | 598.87 | 598.87 | 600.73 | 677.65 | 10.96 | [7 empty] | 196.38 | 332.86 | 137.45
[7 empty] | 1.78 | 572.7 |  | 572.7 |  | 1.86 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
881 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 203,204,205 | НАСОС | 1 | 3734.68 | 3739.24 | 3905.35 |  | 3905.35 | 3905.35 | 3910.12 | 4410.8 | 71.36 | [7 empty] | 1278.26 | 2166.56 | 894.62
[7 empty] | 4.56 | 3734.68 |  | 3734.68 |  | 4.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
882 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 206 | НАСОС | 2 | 961.45 | 970.57 | 1005.39 |  | 1005.39 | 1005.39 | 1014.93 | 1144.89 | 18.52 | [7 empty] | 331.79 | 562.37 | 232.21
[7 empty] | 9.12 | 961.45 |  | 961.45 |  | 9.54 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
883 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (магистрали) | 207,208,209,210,211,212,213,214 | КРЕПЛЕНИЙ | 38 | 1017.96 | 1024.08 | 1064.48 |  | 1064.48 | 1064.48 | 1070.88 | 1208 | 19.54 | [7 empty] | 350.07 | 593.38 | 245.01
[7 empty] | 6.12 | 1017.96 |  | 1017.96 |  | 6.4 |  | 0.684 | [7 empty] | 11.058 | 18.62 | 7.638
884 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки) | 215,216,217,218,219,220 | ШТ | 36 | 172.01 | 172.01 | 179.87 |  | 179.87 | 179.87 | 179.87 | 202.9 | 3.28 | [7 empty] | 58.8 | 99.67 | 41.15
[8 empty] | 172.01 |  | 172.01 |  |  |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
885 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (подводки)/ хомуты | 221,222,223,224,225,226,227,228 | ШТ | 54 | 1212.25 | 1212.25 | 1267.65 |  | 1267.65 | 1267.65 | 1267.65 | 1429.97 | 23.13 | [7 empty] | 414.41 | 702.4 | 290.03
[8 empty] | 1212.25 |  | 1212.25 |  |  |  | 0.972 | [7 empty] | 15.714 | 26.46 | 10.854
886 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка гильз из стальных электросварных труб д325х4,0мм l=7,5м | 229 | КМ | 0.0075 | 250.2 | 252.07 | 261.63 |  | 261.63 | 261.63 | 263.59 | 297.34 | 4.81 | [7 empty] | 86.16 | 146.06 | 60.31
[7 empty] | 1.87 | 250.2 |  | 250.2 |  | 1.96 |  | 0.000135 | [7 empty] | 0.0021825 | 0.003675 | 0.0015075
887 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр (гильзу),диаметром до 315мм | 230,231 | М | 7.5 | 462.11 | 465.24 | 483.23 |  | 483.23 | 483.23 | 486.5 | 548.79 | 8.88 | [7 empty] | 159.04 | 269.56 | 111.31
[7 empty] | 3.13 | 462.11 |  | 462.11 |  | 3.27 |  | 0.135 | [7 empty] | 2.1825 | 3.675 | 1.5075
888 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм | 232 | КМ | 0.0005 | 26.23 | 26.33 | 27.43 |  | 27.43 | 27.43 | 27.53 | 31.05 | 0.5 | [7 empty] | 8.99 | 15.26 | 6.3
[7 empty] | 0.1 | 26.23 |  | 26.23 |  | 0.1 |  | 9e-06 | [7 empty] | 0.0001455 | 0.000245 | 0.0001005
889 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм | 233 | М | -0.5 | -1.42 | -1.43 | -1.48 |  | -1.48 | -1.48 | -1.49 | -1.69 | -0.03 | [7 empty] | -0.48 | -0.84 | -0.34
[7 empty] | -0.01 | -1.42 |  | -1.42 |  | -0.01 |  | -0.009 | [7 empty] | -0.1455 | -0.245 | -0.1005
890 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметром 300мм | 234 | М | 0.5 | 22.1 | 22.31 | 23.11 |  | 23.11 | 23.11 | 23.33 | 26.31 | 0.43 | [7 empty] | 7.63 | 12.92 | 5.33
[7 empty] | 0.21 | 22.1 |  | 22.1 |  | 0.22 |  | 0.009 | [7 empty] | 0.1455 | 0.245 | 0.1005
891 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы* | 235,236 | М3 | 74.9 | 173.33 | 174.38 | 181.25 |  | 181.25 | 181.25 | 182.35 | 205.7 | 3.32 | [7 empty] | 59.61 | 101.04 | 41.73
[7 empty] | 1.05 | 173.33 |  | 173.33 |  | 1.1 |  | 1.3482 | [7 empty] | 21.7959 | 36.701 | 15.0549
892 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную | 237 | М3 | 2.32 | 114.98 | 116.26 | 120.23 |  | 120.23 | 120.23 | 121.57 | 137.14 | 2.21 | [7 empty] | 39.75 | 67.36 | 27.82
[7 empty] | 1.28 | 114.98 |  | 114.98 |  | 1.34 |  | 0.04176 | [7 empty] | 0.67512 | 1.1368 | 0.46632
893 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 238 | М3 | 3.87 | 100.86 | 101.98 | 105.47 |  | 105.47 | 105.47 | 106.64 | 120.3 | 1.95 | [7 empty] | 34.86 | 59.09 | 24.4
[7 empty] | 1.12 | 100.86 |  | 100.86 |  | 1.17 |  | 0.06966 | [7 empty] | 1.1262 | 1.8963 | 0.77787
894 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 239 | М3 | 73.3 | 39.71 | 39.94 | 41.52 |  | 41.52 | 41.52 | 41.76 | 47.09 | 0.76 | [7 empty] | 13.65 | 23.13 | 9.55
[7 empty] | 0.23 | 39.71 |  | 39.71 |  | 0.24 |  | 1.3194 | [7 empty] | 21.3303 | 35.917 | 14.7333
895 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы | 240,241,242,243,244,245,246,247 | КОМПЛЕКТ | 8 | 1259.11 | 1261.09 | 1316.65 |  | 1316.65 | 1316.65 | 1318.72 | 1487.59 | 24.07 | [7 empty] | 431.11 | 730.7 | 301.71
[7 empty] | 1.98 | 1259.11 |  | 1259.11 |  | 2.07 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
896 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка полотенцесушителей | 248,249 | ШТ | 2 | 179.62 | 180.04 | 187.83 |  | 187.83 | 187.83 | 188.27 | 212.38 | 3.44 | [7 empty] | 61.55 | 104.32 | 43.07
[7 empty] | 0.42 | 179.62 |  | 179.62 |  | 0.44 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
897 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт | 250,251 | КОМПЛЕКТ | 8 | 2462.17 | 2468.58 | 2574.69 |  | 2574.69 | 2574.69 | 2581.39 | 2911.92 | 47.1 | [7 empty] | 843.87 | 1430.33 | 590.62
[7 empty] | 6.41 | 2462.17 |  | 2462.17 |  | 6.7 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
898 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка моек стальных эмалированных мс со смесителем,сифоном бутылочным пластмассовым с металлическим выпуском для моек,на кронштейнах,на о | 252,253,254,255 | КОМПЛЕКТ | 2 | 354.88 | 355.99 | 371.1 |  | 371.1 | 371.1 | 372.26 | 419.93 | 6.79 | [7 empty] | 121.7 | 206.26 | 85.18
[7 empty] | 1.11 | 354.88 |  | 354.88 |  | 1.16 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
|  | Итого по смете 2.432. : |  |  |  | 52717.1 | 52976.29 | 55126.26 |  | 55126.26 | 55126.26 | 55397.32 | 62490.73 | 1010.87 | [7 empty] | 18109.9 | 30697.31 | 12672.65
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 52717.1 | 52976.29 | 55126.26 |  | 55126.26 | 55126.26 | 55397.32 | 62490.73 | 1010.87 | [7 empty] | 18109.9 | 30697.31 | 12672.65
2.433. 46. 21-03. 7 вк2-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства)
899 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов | 4,5,6,7 | М | 50 | 586.69 | 590.88 | 613.5 |  | 613.5 | 613.5 | 617.88 | 696.99 | 11.27 | [7 empty] | 201.99 | 342.37 | 141.36
[7 empty] | 4.19 | 586.69 |  | 586.69 |  | 4.38 |  | 0.9 | [7 empty] | 14.55 | 24.5 | 10.05
900 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с | 8 | М | 61 | 529.08 | 534.19 | 553.26 |  | 553.26 | 553.26 | 558.6 | 630.14 | 10.2 | [7 empty] | 182.62 | 309.52 | 127.8
[7 empty] | 5.11 | 529.08 |  | 529.08 |  | 5.34 |  | 1.098 | [7 empty] | 17.751 | 29.89 | 12.261
901 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с | 9 | М | 17 | 163.51 | 165.1 | 170.98 |  | 170.98 | 170.98 | 172.64 | 194.74 | 3.15 | [7 empty] | 56.44 | 95.66 | 39.49
[7 empty] | 1.59 | 163.51 |  | 163.51 |  | 1.66 |  | 0.306 | [7 empty] | 4.947 | 8.33 | 3.417
902 | Ж3-10-12 | Стоимость цилиндров теплоизоляционных из минеральной ваты | 10,11,12,13 | М.П. | 78 | 439.58 | 439.58 | 459.67 |  | 459.67 | 459.67 | 459.67 | 518.53 | 8.38 | [7 empty] | 150.27 | 254.7 | 105.18
[8 empty] | 439.58 |  | 439.58 |  |  |  | 1.404 | [7 empty] | 22.698 | 38.22 | 15.678
903 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов/ изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на пря | 1,2,3,14,15,16,17 | М | 55 | 645.07 | 649.68 | 674.55 |  | 674.55 | 674.55 | 679.37 | 766.36 | 12.4 | [7 empty] | 222.09 | 376.43 | 155.44
[7 empty] | 4.61 | 645.07 |  | 645.07 |  | 4.82 |  | 0.99 | [7 empty] | 16.005 | 26.95 | 11.055
904 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям | 18,19,20,21 | М | 105 | 1473.23 | 1482.02 | 1540.56 |  | 1540.56 | 1540.56 | 1549.75 | 1748.19 | 28.28 | [7 empty] | 506.62 | 858.7 | 354.59
[7 empty] | 8.79 | 1473.23 |  | 1473.23 |  | 9.19 |  | 1.89 | [7 empty] | 30.555 | 51.45 | 21.105
|  | Итого по смете 2.433. : |  |  |  | 3837.16 | 3861.45 | 4012.52 |  | 4012.52 | 4012.52 | 4037.91 | 4554.95 | 73.68 | [7 empty] | 1320.03 | 2237.38 | 923.86
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3837.16 | 3861.45 | 4012.52 |  | 4012.52 | 4012.52 | 4037.91 | 4554.95 | 73.68 | [7 empty] | 1320.03 | 2237.38 | 923.86
2.439. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с75 общестроительные работы (двери, лючки, окна, витражи) взамен л. с. n439 на сумму 226,556тыс. руб
905 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные | 4,5 | М2 | 8.51 | 387.04 | 391.02 | 404.73 |  | 404.73 | 404.73 | 408.89 | 461.25 | 7.47 | [7 empty] | 133.67 | 226.57 | 93.54
[7 empty] | 3.98 | 387.04 |  | 387.04 |  | 4.16 |  | 0.15318 | [7 empty] | 2.4764 | 4.1699 | 1.7105
906 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные установка дверей пвх в наружных стенах из ячеистого бетона при площади проема до 3м2 (поз. 2) | 6 | М2 | 2.84 | 111.22 | 112.34 | 116.3 |  | 116.3 | 116.3 | 117.47 | 132.51 | 2.14 | [7 empty] | 38.4 | 65.09 | 26.88
[7 empty] | 1.12 | 111.22 |  | 111.22 |  | 1.17 |  | 0.05112 | [7 empty] | 0.82644 | 1.3916 | 0.57084
907 | Ж2-30-50-10 | Стоимость блоков дверных дн п ч2 | 7,8,9,10 | М2 | 11.34 | 7703.17 | 7703.17 | 8055.2 |  | 8055.2 | 8055.2 | 8055.2 | 9086.65 | 146.99 | [7 empty] | 2633.32 | 4463.32 | 1843.02
[8 empty] | 7703.17 |  | 7703.17 |  |  |  | 0.20412 | [7 empty] | 3.2999 | 5.5566 | 2.2793
908 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной | 11 | М2 | 11.34 | 78.34 | 78.74 | 81.92 |  | 81.92 | 81.92 | 82.34 | 92.89 | 1.5 | [7 empty] | 26.92 | 45.62 | 18.85
[7 empty] | 0.4 | 78.34 |  | 78.34 |  | 0.42 |  | 0.20412 | [7 empty] | 3.2999 | 5.5566 | 2.2793
909 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные двери наружные стальные (поз. 4)* | 12,13,14 | Т | 0.2165 | 2398.51 | 2403.9 | 2508.12 |  | 2508.12 | 2508.12 | 2513.76 | 2835.63 | 45.87 | [7 empty] | 821.76 | 1392.86 | 575.14
[7 empty] | 5.39 | 2398.51 |  | 2398.51 |  | 5.64 |  | 0.003897 | [7 empty] | 0.063002 | 0.10608 | 0.043516
910 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные исключается установка деревянных наличников из расценки е9-323-2 | 15 | М | -8.05 | -14.88 | -15.05 | -15.56 |  | -15.56 | -15.56 | -15.74 | -17.75 | -0.28 | [7 empty] | -5.15 | -8.72 | -3.6
[7 empty] | -0.17 | -14.88 |  | -14.88 |  | -0.18 |  | -0.1449 | [7 empty] | -2.3426 | -3.9445 | -1.618
911 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные исключается окраска деревянных наличников из расценки е9-323-2 | 16 | М2 | -0.81 | -19.85 | -20.06 | -20.76 |  | -20.76 | -20.76 | -20.98 | -23.67 | -0.38 | [7 empty] | -6.86 | -11.62 | -4.81
[7 empty] | -0.21 | -19.85 |  | -19.85 |  | -0.22 |  | -0.01458 | [7 empty] | -0.23571 | -0.3969 | -0.16281
912 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные | 17,18 | М2 | 8.51 | 387.04 | 391.02 | 404.73 |  | 404.73 | 404.73 | 408.89 | 461.25 | 7.47 | [7 empty] | 133.67 | 226.57 | 93.54
[7 empty] | 3.98 | 387.04 |  | 387.04 |  | 4.16 |  | 0.15318 | [7 empty] | 2.4764 | 4.1699 | 1.7105
913 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные установка дверей пвх в наружных стенах из ячеистого бетона при площади проема до 3м2 (поз. 2) | 19 | М2 | 2.84 | 111.22 | 112.34 | 116.3 |  | 116.3 | 116.3 | 117.47 | 132.51 | 2.14 | [7 empty] | 38.4 | 65.09 | 26.88
[7 empty] | 1.12 | 111.22 |  | 111.22 |  | 1.17 |  | 0.05112 | [7 empty] | 0.82644 | 1.3916 | 0.57084
914 | Ж2-30-50-10 | Стоимость дверного блока дн п ч2 | 20,21,22,23 | М2 | 11.34 | 7703.17 | 7703.17 | 8055.2 |  | 8055.2 | 8055.2 | 8055.2 | 9086.65 | 146.99 | [7 empty] | 2633.32 | 4463.32 | 1843.02
[8 empty] | 7703.17 |  | 7703.17 |  |  |  | 0.20412 | [7 empty] | 3.2999 | 5.5566 | 2.2793
915 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной | 24 | М2 | 11.34 | 78.34 | 78.74 | 81.92 |  | 81.92 | 81.92 | 82.34 | 92.89 | 1.5 | [7 empty] | 26.92 | 45.62 | 18.85
[7 empty] | 0.4 | 78.34 |  | 78.34 |  | 0.42 |  | 0.20412 | [7 empty] | 3.2999 | 5.5566 | 2.2793
916 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные двери наружные стальные (поз. 4,8)* | 25,26,27,28 | Т | 0.2165 | 2398.51 | 2403.9 | 2508.12 |  | 2508.12 | 2508.12 | 2513.76 | 2835.63 | 45.87 | [7 empty] | 821.76 | 1392.86 | 575.14
[7 empty] | 5.39 | 2398.51 |  | 2398.51 |  | 5.64 |  | 0.003897 | [7 empty] | 0.063002 | 0.10608 | 0.043516
917 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные исключается установка деревянных наличников из расценки е9-323-2 | 29 | М | -8.05 | -14.88 | -15.05 | -15.56 |  | -15.56 | -15.56 | -15.74 | -17.75 | -0.28 | [7 empty] | -5.15 | -8.72 | -3.6
[7 empty] | -0.17 | -14.88 |  | -14.88 |  | -0.18 |  | -0.1449 | [7 empty] | -2.3426 | -3.9445 | -1.618
918 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные исключается окраска деревянных наличников из расценки е9-323-2 | 30 | М2 | -0.81 | -19.85 | -20.06 | -20.76 |  | -20.76 | -20.76 | -20.98 | -23.67 | -0.38 | [7 empty] | -6.86 | -11.62 | -4.81
[7 empty] | -0.21 | -19.85 |  | -19.85 |  | -0.22 |  | -0.01458 | [7 empty] | -0.23571 | -0.3969 | -0.16281
919 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние | 31,32,33 | М2 | 2.52 | 1070.4 | 1071.02 | 1119.32 |  | 1119.32 | 1119.32 | 1119.97 | 1263.37 | 20.44 | [7 empty] | 366.12 | 620.57 | 256.24
[7 empty] | 0.62 | 1070.4 |  | 1070.4 |  | 0.65 |  | 0.04536 | [7 empty] | 0.73332 | 1.2348 | 0.50652
920 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема свыше 2м2 | 34 | М2 | 2.52 | 13.92 | 14.03 | 14.56 |  | 14.56 | 14.56 | 14.68 | 16.56 | 0.26 | [7 empty] | 4.8 | 8.13 | 3.37
[7 empty] | 0.11 | 13.92 |  | 13.92 |  | 0.12 |  | 0.04536 | [7 empty] | 0.73332 | 1.2348 | 0.50652
921 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные (поз. 10,13,14,20,21,25-33)* | 35,36 | М2 | 7.14 | 176.8 | 178.63 | 184.88 |  | 184.88 | 184.88 | 186.79 | 210.71 | 3.41 | [7 empty] | 61.06 | 103.5 | 42.74
[7 empty] | 1.83 | 176.8 |  | 176.8 |  | 1.91 |  | 0.12852 | [7 empty] | 2.0777 | 3.4986 | 1.4351
922 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема до 2м2 (поз. 28, 29, 31, 32, 33) | 37 | М2 | 18.9 | 569.46 | 575.29 | 595.48 |  | 595.48 | 595.48 | 601.58 | 678.61 | 10.98 | [7 empty] | 196.65 | 333.34 | 137.64
[7 empty] | 5.83 | 569.46 |  | 569.46 |  | 6.1 |  | 0.3402 | [7 empty] | 5.4999 | 9.261 | 3.7989
923 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 14, 20(9шт), 21, 25, 26, 27, 30) | 38,39 | М2 | 46.2 | 1883.32 | 1894.76 | 1969.39 |  | 1969.39 | 1969.39 | 1981.35 | 2235.07 | 36.16 | [7 empty] | 647.72 | 1097.85 | 453.34
[7 empty] | 11.44 | 1883.32 |  | 1883.32 |  | 11.96 |  | 0.8316 | [7 empty] | 13.4442 | 22.638 | 9.2862
924 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дв3 д | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 | М2 | 72.24 | 11414.56 | 11414.56 | 11936.21 |  | 11936.21 | 11936.21 | 11936.21 | 13464.62 | 217.81 | [7 empty] | 3902.06 | 6613.76 | 2730.99
[8 empty] | 11414.56 |  | 11414.56 |  |  |  | 1.3003 | [7 empty] | 21.0218 | 35.3976 | 14.5202
925 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в кирпичных стенах при площади проема до 2м2 | 54 | М2 | 18.9 | 138.02 | 138.91 | 144.33 |  | 144.33 | 144.33 | 145.26 | 163.86 | 2.66 | [7 empty] | 47.48 | 80.49 | 33.23
[7 empty] | 0.89 | 138.02 |  | 138.02 |  | 0.93 |  | 0.3402 | [7 empty] | 5.4999 | 9.261 | 3.7989
926 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и бетона при площади проема свыше 2м2 | 55 | М2 | 53.34 | 247.43 | 248.84 | 258.74 |  | 258.74 | 258.74 | 260.21 | 293.52 | 4.75 | [7 empty] | 85.06 | 144.17 | 59.54
[7 empty] | 1.41 | 247.43 |  | 247.43 |  | 1.47 |  | 0.96012 | [7 empty] | 15.5219 | 26.1366 | 10.7213
927 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 22,23,24)* | 56,57,58,59,60 | М2 | 7.46 | 4653.4 | 4656.43 | 4866.06 |  | 4866.06 | 4866.06 | 4869.23 | 5492.75 | 88.86 | [7 empty] | 1591.8 | 2698.01 | 1114.08
[7 empty] | 3.03 | 4653.4 |  | 4653.4 |  | 3.17 |  | 0.13428 | [7 empty] | 2.1709 | 3.6554 | 1.4995
928 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной | 61 | М2 | 7.46 | 51.56 | 51.83 | 53.92 |  | 53.92 | 53.92 | 54.2 | 61.15 | 0.99 | [7 empty] | 17.72 | 30.04 | 12.4
[7 empty] | 0.27 | 51.56 |  | 51.56 |  | 0.28 |  | 0.13428 | [7 empty] | 2.1709 | 3.6554 | 1.4995
929 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние комбинированные (поз. 34)* | 62,63,64 | М2 | 2.1 | 2142.98 | 2144.09 | 2240.91 |  | 2240.91 | 2240.91 | 2242.07 | 2529.16 | 40.92 | [7 empty] | 732.95 | 1242.31 | 512.98
[7 empty] | 1.11 | 2142.98 |  | 2142.98 |  | 1.16 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
930 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 3м2 | 65 | М2 | 2.1 | 14.51 | 14.58 | 15.17 |  | 15.17 | 15.17 | 15.24 | 17.18 | 0.27 | [7 empty] | 4.97 | 8.44 | 3.5
[7 empty] | 0.07 | 14.51 |  | 14.51 |  | 0.07 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
931 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние стальные противопожарные (поз. 44)* | 66,67,68 | М2 | 1.89 | 998.29 | 998.87 | 1043.91 |  | 1043.91 | 1043.91 | 1044.52 | 1178.28 | 19.06 | [7 empty] | 341.47 | 578.77 | 238.98
[7 empty] | 0.58 | 998.29 |  | 998.29 |  | 0.61 |  | 0.03402 | [7 empty] | 0.54999 | 0.9261 | 0.37989
932 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным раствором | 69,70 | М | 6 | 26.06 | 26.35 | 27.25 |  | 27.25 | 27.25 | 27.55 | 31.1 | 0.51 | [7 empty] | 9.01 | 15.27 | 6.31
[7 empty] | 0.29 | 26.06 |  | 26.06 |  | 0.3 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
933 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,49)* | 71,72 | М2 | 2.73 | 65.08 | 65.75 | 68.05 |  | 68.05 | 68.05 | 68.75 | 77.55 | 1.25 | [7 empty] | 22.47 | 38.09 | 15.74
[7 empty] | 0.67 | 65.08 |  | 65.08 |  | 0.7 |  | 0.04914 | [7 empty] | 0.79443 | 1.3377 | 0.54873
934 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние установка дверей деревянных потивопожарных в стенах из ячеистого бетона при площади проема свыше 2м2 (поз. 49) | 73,74 | М2 | 2.73 | 116.56 | 117.23 | 121.89 |  | 121.89 | 121.89 | 122.59 | 138.29 | 2.23 | [7 empty] | 40.08 | 67.93 | 28.05
[7 empty] | 0.67 | 116.56 |  | 116.56 |  | 0.7 |  | 0.04914 | [7 empty] | 0.79443 | 1.3377 | 0.54873
935 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дп-2-д-д-ч-2п-рп-лк | 75,76 | ШТ | 2 | 6687.26 | 6687.26 | 6992.87 |  | 6992.87 | 6992.87 | 6992.87 | 7888.3 | 127.61 | [7 empty] | 2286.04 | 3874.7 | 1599.95
[8 empty] | 6687.26 |  | 6687.26 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
936 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м2 | 77 | М2 | 2.73 | 12.66 | 12.73 | 13.24 |  | 13.24 | 13.24 | 13.31 | 15.02 | 0.24 | [7 empty] | 4.35 | 7.38 | 3.05
[7 empty] | 0.07 | 12.66 |  | 12.66 |  | 0.07 |  | 0.04914 | [7 empty] | 0.79443 | 1.3377 | 0.54873
937 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из ячеистого бетона при площади проема свыше 2м2 | 78 | М2 | 2.73 | 11.92 | 11.99 | 12.46 |  | 12.46 | 12.46 | 12.53 | 14.14 | 0.22 | [7 empty] | 4.1 | 6.95 | 2.87
[7 empty] | 0.07 | 11.92 |  | 11.92 |  | 0.07 |  | 0.04914 | [7 empty] | 0.79443 | 1.3377 | 0.54873
938 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние | 79,80,81 | М2 | 2.1 | 970.96 | 972.02 | 1015.33 |  | 1015.33 | 1015.33 | 1016.44 | 1146.58 | 18.55 | [7 empty] | 332.28 | 563.2 | 232.55
[7 empty] | 1.06 | 970.96 |  | 970.96 |  | 1.11 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
939 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема свыше 2м2 | 82 | М2 | 2.1 | 11.62 | 11.7 | 12.15 |  | 12.15 | 12.15 | 12.23 | 13.8 | 0.22 | [7 empty] | 4.01 | 6.77 | 2.8
[7 empty] | 0.08 | 11.62 |  | 11.62 |  | 0.08 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
940 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные (поз. 11,12,14,17-20,22,27,29-35)* | 83,84 | М2 | 2.94 | 93.13 | 94.09 | 97.39 |  | 97.39 | 97.39 | 98.39 | 110.99 | 1.79 | [7 empty] | 32.17 | 54.51 | 22.52
[7 empty] | 0.96 | 93.13 |  | 93.13 |  | 1 |  | 0.05292 | [7 empty] | 0.85554 | 1.4406 | 0.59094
941 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в стенах из железобетона при площади проема свыше 2м2 (поз. 19, 27, 33 (1шт)) | 85 | М2 | 7.35 | 181.99 | 183.89 | 190.31 |  | 190.31 | 190.31 | 192.3 | 216.93 | 3.52 | [7 empty] | 62.86 | 106.55 | 44
[7 empty] | 1.9 | 181.99 |  | 181.99 |  | 1.99 |  | 0.1323 | [7 empty] | 2.1389 | 3.6015 | 1.4773
942 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема до 2м2 (поз. 18, 29 | 86 | М2 | 11.13 | 335.32 | 338.75 | 350.64 |  | 350.64 | 350.64 | 354.23 | 399.59 | 6.47 | [7 empty] | 115.8 | 196.27 | 81.05
[7 empty] | 3.43 | 335.32 |  | 335.32 |  | 3.59 |  | 0.20034 | [7 empty] | 3.2388 | 5.4537 | 2.2371
943 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 11, 12, 14, 17, 20, 32, 33(2шт), 35) | 87,88 | М2 | 52.29 | 2018.5 | 2031.46 | 2110.75 |  | 2110.75 | 2110.75 | 2124.3 | 2396.32 | 38.76 | [7 empty] | 694.46 | 1177.06 | 486.04
[7 empty] | 12.96 | 2018.5 |  | 2018.5 |  | 13.55 |  | 0.94122 | [7 empty] | 15.2164 | 25.6221 | 10.5103
944 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дв3 д г | 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 | М2 | 73.5 | 11402.5 | 11402.5 | 11923.59 |  | 11923.59 | 11923.59 | 11923.59 | 13450.39 | 217.58 | [7 empty] | 3897.93 | 6606.77 | 2728.11
[8 empty] | 11402.5 |  | 11402.5 |  |  |  | 1.323 | [7 empty] | 21.3885 | 36.015 | 14.7735
945 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и бетона при площади проема до 2м2 | 104 | М2 | 14.07 | 102.74 | 103.4 | 107.44 |  | 107.44 | 107.44 | 108.13 | 121.99 | 1.97 | [7 empty] | 35.36 | 59.92 | 24.74
[7 empty] | 0.66 | 102.74 |  | 102.74 |  | 0.69 |  | 0.25326 | [7 empty] | 4.0944 | 6.8943 | 2.8281
946 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и бетона при площади проема свыше 2м2 | 105 | М2 | 59.64 | 276.67 | 278.26 | 289.31 |  | 289.31 | 289.31 | 290.97 | 328.22 | 5.31 | [7 empty] | 95.12 | 161.22 | 66.57
[7 empty] | 1.59 | 276.67 |  | 276.67 |  | 1.66 |  | 1.0735 | [7 empty] | 17.3552 | 29.2236 | 11.9876
947 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 25,26,28)* | 106,107 | М2 | 7.14 | 285.55 | 288.46 | 298.6 |  | 298.6 | 298.6 | 301.64 | 340.26 | 5.5 | [7 empty] | 98.6 | 167.13 | 69.03
[7 empty] | 2.91 | 285.55 |  | 285.55 |  | 3.04 |  | 0.12852 | [7 empty] | 2.0777 | 3.4986 | 1.4351
948 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей пвх во внутренних стенах и перегородках из кирпича при площади проема до 3м2 (поз. 28(1шт)) | 108 | М2 | 2.52 | 89.27 | 90.17 | 93.35 |  | 93.35 | 93.35 | 94.29 | 106.37 | 1.72 | [7 empty] | 30.82 | 52.24 | 21.59
[7 empty] | 0.9 | 89.27 |  | 89.27 |  | 0.94 |  | 0.04536 | [7 empty] | 0.73332 | 1.2348 | 0.50652
949 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дв5 д1 п ч | 109,110,111 | М2 | 9.66 | 5643.2 | 5643.2 | 5901.09 |  | 5901.09 | 5901.09 | 5901.09 | 6656.71 | 107.69 | [7 empty] | 1929.12 | 3269.74 | 1350.16
[8 empty] | 5643.2 |  | 5643.2 |  |  |  | 0.17388 | [7 empty] | 2.8111 | 4.7334 | 1.9417
950 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной | 112 | М2 | 9.66 | 66.72 | 67.07 | 69.77 |  | 69.77 | 69.77 | 70.14 | 79.13 | 1.29 | [7 empty] | 22.93 | 38.87 | 16.04
[7 empty] | 0.35 | 66.72 |  | 66.72 |  | 0.37 |  | 0.17388 | [7 empty] | 2.8111 | 4.7334 | 1.9417
951 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние комбинированные (поз. 37)* | 113,114,115 | М2 | 2.1 | 2142.98 | 2144.09 | 2240.91 |  | 2240.91 | 2240.91 | 2242.07 | 2529.16 | 40.92 | [7 empty] | 732.95 | 1242.31 | 512.98
[7 empty] | 1.11 | 2142.98 |  | 2142.98 |  | 1.16 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
952 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 3м2 | 116 | М2 | 2.1 | 14.51 | 14.58 | 15.17 |  | 15.17 | 15.17 | 15.24 | 17.18 | 0.27 | [7 empty] | 4.97 | 8.44 | 3.5
[7 empty] | 0.07 | 14.51 |  | 14.51 |  | 0.07 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
953 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,48)* | 117,118 | М2 | 2.1 | 52 | 52.54 | 54.38 |  | 54.38 | 54.38 | 54.94 | 61.97 | 1 | [7 empty] | 17.95 | 30.45 | 12.57
[7 empty] | 0.54 | 52 |  | 52 |  | 0.56 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
954 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных потивопожарных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 46) | 119,120 | М2 | 2.52 | 104.05 | 104.68 | 108.81 |  | 108.81 | 108.81 | 109.47 | 123.49 | 2 | [7 empty] | 35.79 | 60.66 | 25.04
[7 empty] | 0.63 | 104.05 |  | 104.05 |  | 0.66 |  | 0.04536 | [7 empty] | 0.73332 | 1.2348 | 0.50652
955 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дп-2-д-д-ч-2п-рп-лк | 121,122 | ШТ | 2 | 5658.46 | 5658.46 | 5917.05 |  | 5917.05 | 5917.05 | 5917.05 | 6674.71 | 107.98 | [7 empty] | 1934.34 | 3278.58 | 1353.81
[8 empty] | 5658.46 |  | 5658.46 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
956 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и железобетона при площади проема свыше 2м2 | 123 | М2 | 4.62 | 21.42 | 21.54 | 22.4 |  | 22.4 | 22.4 | 22.53 | 25.41 | 0.41 | [7 empty] | 7.36 | 12.49 | 5.15
[7 empty] | 0.12 | 21.42 |  | 21.42 |  | 0.13 |  | 0.08316 | [7 empty] | 1.3444 | 2.2638 | 0.92862
957 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки/ установка стальных лючков | 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 | М2 | 0.71 | 122.08 | 122.36 | 127.66 |  | 127.66 | 127.66 | 127.95 | 144.33 | 2.34 | [7 empty] | 41.82 | 70.89 | 29.28
[7 empty] | 0.28 | 122.08 |  | 122.08 |  | 0.29 |  | 0.01278 | [7 empty] | 0.20661 | 0.3479 | 0.14271
958 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки лючки стальные противопожарные (поз. л-13)*/ установка люков стальных противопожарных | 136,137,138 | М2 | 0.11 | 67.12 | 67.15 | 70.19 |  | 70.19 | 70.19 | 70.22 | 79.22 | 1.28 | [7 empty] | 22.96 | 38.91 | 16.07
[7 empty] | 0.03 | 67.12 |  | 67.12 |  | 0.03 |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
959 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным раствором | 139,140 | М | 0.45 | 1.94 | 1.97 | 2.03 |  | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.33 | 0.04 | [7 empty] | 0.67 | 1.14 | 0.48
[7 empty] | 0.03 | 1.94 |  | 1.94 |  | 0.03 |  | 0.0081 | [7 empty] | 0.13095 | 0.2205 | 0.09045
960 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: лючки/ установка стальных лючков | 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 | М2 | 0.8 | 155.81 | 156.13 | 162.93 |  | 162.93 | 162.93 | 163.26 | 184.17 | 2.98 | [7 empty] | 53.37 | 90.46 | 37.36
[7 empty] | 0.32 | 155.81 |  | 155.81 |  | 0.33 |  | 0.0144 | [7 empty] | 0.2328 | 0.392 | 0.1608
961 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,10,13,14,17,24-26,42,49) (ар3 л. 48 прим. 17) | 154,155 | ПРИБОРОВ | 14 | 247.9 | 248.47 | 259.23 |  | 259.23 | 259.23 | 259.83 | 293.1 | 4.74 | [7 empty] | 84.95 | 143.96 | 59.45
[7 empty] | 0.57 | 247.9 |  | 247.9 |  | 0.6 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
962 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям установка дверных упоров уд-1 (для поз. 1-4,22-30,32-34,42,44,49) (ар3 л. 48 прим. 18) | 156,157 | ШТ | 30 | 481.88 | 482.59 | 503.9 |  | 503.9 | 503.9 | 504.64 | 569.26 | 9.21 | [7 empty] | 164.96 | 279.62 | 115.47
[7 empty] | 0.71 | 481.88 |  | 481.88 |  | 0.74 |  | 0.54 | [7 empty] | 8.73 | 14.7 | 6.03
963 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям установка закрывателей зд-1 (для поз. 1-4,22-30,32-34,42,44,49) (ар3 л. 48 прим. 18) | 158,159 | ШТ | 30 | 2100.77 | 2106.62 | 2196.78 |  | 2196.78 | 2196.78 | 2202.9 | 2484.98 | 40.2 | [7 empty] | 720.14 | 1220.61 | 504.03
[7 empty] | 5.85 | 2100.77 |  | 2100.77 |  | 6.12 |  | 0.54 | [7 empty] | 8.73 | 14.7 | 6.03
964 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям устройство уплотняющих прокладок в упорах (для поз. 1-4,22-30,32-34,42,44,49) (ар3 л. 48 прим. 18) | 160,161 | М | 156.05 | 443.96 | 447.78 | 464.25 |  | 464.25 | 464.25 | 468.24 | 528.18 | 8.55 | [7 empty] | 153.07 | 259.44 | 107.12
[7 empty] | 3.82 | 443.96 |  | 443.96 |  | 3.99 |  | 2.8089 | [7 empty] | 45.4106 | 76.4645 | 31.3661
965 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар3 л. 48 прим. 21) | 162 | М | 245.45 | 2653.42 | 2666.54 | 2774.68 |  | 2774.68 | 2774.68 | 2788.4 | 3145.45 | 50.88 | [7 empty] | 911.56 | 1545.02 | 637.99
[7 empty] | 13.12 | 2653.42 |  | 2653.42 |  | 13.72 |  | 4.4181 | [7 empty] | 71.426 | 120.2705 | 49.3355
966 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям отделка поверхности откосов учтена в смете на внутреннюю отделку*/ контрастная маркировка дверных полотен (для поз. 1,2,3,24) (ар3 л. 48 прим. 34) | 163,164,165 | М | 1 | 1.73 | 1.74 | 1.81 |  | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 2.06 | 0.03 | [7 empty] | 0.6 | 1.02 | 0.41
[7 empty] | 0.01 | 1.73 |  | 1.73 |  | 0.01 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
967 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям крепление противоударной полосы на дверь (для поз. 1,2,3,24) (ар3 л. 48 прим. 36) | 166,167 | ШТ | 20 | 319.69 | 320.16 | 334.3 |  | 334.3 | 334.3 | 334.79 | 377.65 | 6.11 | [7 empty] | 109.44 | 185.51 | 76.59
[7 empty] | 0.47 | 319.69 |  | 319.69 |  | 0.49 |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
968 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,12,17,19,20,27,28,46) (ар4 л. 48 прим. 17) | 168,169 | ПРИБОРОВ | 12 | 212.5 | 212.99 | 222.21 |  | 222.21 | 222.21 | 222.72 | 251.25 | 4.07 | [7 empty] | 72.81 | 123.4 | 50.97
[7 empty] | 0.49 | 212.5 |  | 212.5 |  | 0.51 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
969 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям установка дверных упоров уд-1 (для поз. 1-4,8,25-35,46,48) (ар4 л. 48 прим. 18) | 170,171 | ШТ | 28 | 449.77 | 450.43 | 470.32 |  | 470.32 | 470.32 | 471.01 | 531.32 | 8.6 | [7 empty] | 153.98 | 260.98 | 107.76
[7 empty] | 0.66 | 449.77 |  | 449.77 |  | 0.69 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
970 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям установка автоматических закрывателей (доводчиков) (для поз. 1-4,8,25-35,46,48) (ар4 л. 48 прим. 18) | 172,173 | ШТ | 28 | 1960.72 | 1966.19 | 2050.32 |  | 2050.32 | 2050.32 | 2056.04 | 2319.31 | 37.52 | [7 empty] | 672.14 | 1139.24 | 470.41
[7 empty] | 5.47 | 1960.72 |  | 1960.72 |  | 5.72 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
971 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство уплотняющих прокладок в упорах (для поз. 1-4,8,25-35,46,48) (ар4 л. 48 прим. 18) | 174,175 | М | 145.9 | 415.03 | 418.6 | 434 |  | 434 | 434 | 437.73 | 493.79 | 7.99 | [7 empty] | 143.09 | 242.55 | 100.16
[7 empty] | 3.57 | 415.03 |  | 415.03 |  | 3.73 |  | 2.6262 | [7 empty] | 42.4569 | 71.491 | 29.3259
972 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар4 л. 48 прим. 21) | 176 | М | 261.3 | 2824.76 | 2838.74 | 2953.85 |  | 2953.85 | 2953.85 | 2968.47 | 3348.58 | 54.17 | [7 empty] | 970.42 | 1644.81 | 679.18
[7 empty] | 13.98 | 2824.76 |  | 2824.76 |  | 14.62 |  | 4.7034 | [7 empty] | 76.0383 | 128.037 | 52.5213
973 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям отделка поверхности откосов учтена в смете на внутреннюю отделку*/контрастная маркировка дверных полотен (для поз. 1,2,3,27) (ар4 л. 48 прим. 34) | 177,178,179 | М | 1 | 2.77 | 2.78 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 | 2.91 | 3.27 | 0.05 | [7 empty] | 0.94 | 1.62 | 0.66
[7 empty] | 0.01 | 2.77 |  | 2.77 |  | 0.01 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
974 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям крепление противоударной полосы на дверь (для поз. 1,2,3,27) (ар4 л. 48 прим. 36) | 180,181 | ШТ | 20 | 319.69 | 320.16 | 334.3 |  | 334.3 | 334.3 | 334.79 | 377.65 | 6.11 | [7 empty] | 109.44 | 185.51 | 76.59
[7 empty] | 0.47 | 319.69 |  | 319.69 |  | 0.49 |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
975 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна/ установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-11) | 182,183,184,185,186 | М2 | 0.37 | 139.61 | 139.86 | 145.99 |  | 145.99 | 145.99 | 146.25 | 164.97 | 2.67 | [7 empty] | 47.8 | 81.04 | 33.46
[7 empty] | 0.25 | 139.61 |  | 139.61 |  | 0.26 |  | 0.00666 | [7 empty] | 0.10767 | 0.1813 | 0.07437
976 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-7, ок-8) | 187,188,189,190,191,192,193 | М2 | 1.12 | 378.54 | 378.94 | 395.84 |  | 395.84 | 395.84 | 396.26 | 447 | 7.24 | [7 empty] | 129.54 | 219.56 | 90.66
[7 empty] | 0.4 | 378.54 |  | 378.54 |  | 0.42 |  | 0.02016 | [7 empty] | 0.32592 | 0.5488 | 0.22512
977 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-4, ок-5, ок-6) | 194,195,196,197,198,199,200,201 | М2 | 4.69 | 1673.2 | 1674.73 | 1749.67 |  | 1749.67 | 1749.67 | 1751.27 | 1975.52 | 31.95 | [7 empty] | 572.5 | 970.37 | 400.7
[7 empty] | 1.53 | 1673.2 |  | 1673.2 |  | 1.6 |  | 0.08442 | [7 empty] | 1.3648 | 2.2981 | 0.94269
978 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар3 л. 53 узел 3) | 202,203,204 | М | 4.27 | 133.08 | 133.85 | 139.16 |  | 139.16 | 139.16 | 139.97 | 157.89 | 2.54 | [7 empty] | 45.76 | 77.56 | 32.03
[7 empty] | 0.77 | 133.08 |  | 133.08 |  | 0.81 |  | 0.07686 | [7 empty] | 1.2426 | 2.0923 | 0.85827
979 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна узлы примыкания оконных блоков (ар3 л. 53)*/ устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в | 205,206,207,208 | М | 17.72 | 98.03 | 98.72 | 102.51 |  | 102.51 | 102.51 | 103.23 | 116.45 | 1.89 | [7 empty] | 33.75 | 57.2 | 23.61
[7 empty] | 0.69 | 98.03 |  | 98.03 |  | 0.72 |  | 0.31896 | [7 empty] | 5.1565 | 8.6828 | 3.5617
980 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | 209 | М | 13.49 | 63.53 | 63.98 | 66.43 |  | 66.43 | 66.43 | 66.9 | 75.48 | 1.23 | [7 empty] | 21.87 | 37.07 | 15.31
[7 empty] | 0.45 | 63.53 |  | 63.53 |  | 0.47 |  | 0.24282 | [7 empty] | 3.9256 | 6.6101 | 2.7115
981 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком | 210 | М | 13.49 | 26.75 | 26.9 | 27.97 |  | 27.97 | 27.97 | 28.13 | 31.73 | 0.51 | [7 empty] | 9.19 | 15.59 | 6.44
[7 empty] | 0.15 | 26.75 |  | 26.75 |  | 0.16 |  | 0.24282 | [7 empty] | 3.9256 | 6.6101 | 2.7115
982 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна укладка шумопоглащающей прокладки (ар3 л. 53 узел 3) | 211,212 | М | 4.23 | 9.58 | 9.65 | 10.02 |  | 10.02 | 10.02 | 10.09 | 11.38 | 0.18 | [7 empty] | 3.3 | 5.59 | 2.31
[7 empty] | 0.07 | 9.58 |  | 9.58 |  | 0.07 |  | 0.07614 | [7 empty] | 1.2309 | 2.0727 | 0.85023
983 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна/ установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-12) | 213,214,215,216,217 | М2 | 0.4 | 149.42 | 149.69 | 156.25 |  | 156.25 | 156.25 | 156.53 | 176.57 | 2.86 | [7 empty] | 51.17 | 86.73 | 35.81
[7 empty] | 0.27 | 149.42 |  | 149.42 |  | 0.28 |  | 0.0072 | [7 empty] | 0.1164 | 0.196 | 0.0804
984 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4, ок-7, ок-8) | 218,219,220,221,222,223,224,225 | М2 | 1.59 | 567.97 | 568.54 | 593.93 |  | 593.93 | 593.93 | 594.53 | 670.67 | 10.85 | [7 empty] | 194.36 | 329.43 | 136.03
[7 empty] | 0.57 | 567.97 |  | 567.97 |  | 0.6 |  | 0.02862 | [7 empty] | 0.46269 | 0.7791 | 0.31959
985 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-5, ок-6) | 226,227,228,229,230,231,232 | М2 | 4.57 | 1631.89 | 1633.38 | 1706.47 |  | 1706.47 | 1706.47 | 1708.03 | 1926.74 | 31.17 | [7 empty] | 558.37 | 946.4 | 390.8
[7 empty] | 1.49 | 1631.89 |  | 1631.89 |  | 1.56 |  | 0.08226 | [7 empty] | 1.3299 | 2.2393 | 0.91857
986 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар4 л. 54 узел 3) | 233,234,235 | М | 4.57 | 142.31 | 143.14 | 148.81 |  | 148.81 | 148.81 | 149.68 | 168.85 | 2.74 | [7 empty] | 48.92 | 82.94 | 34.25
[7 empty] | 0.83 | 142.31 |  | 142.31 |  | 0.87 |  | 0.08226 | [7 empty] | 1.3299 | 2.2393 | 0.91857
987 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна узлы примыкания оконных блоков (ар4 л. 54)*/ устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в | 236,237,238,239 | М | 18.85 | 104.3 | 105.04 | 109.07 |  | 109.07 | 109.07 | 109.84 | 123.91 | 2 | [7 empty] | 35.91 | 60.86 | 25.14
[7 empty] | 0.74 | 104.3 |  | 104.3 |  | 0.77 |  | 0.3393 | [7 empty] | 5.4854 | 9.2365 | 3.7889
988 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | 240 | М | 14.29 | 67.28 | 67.76 | 70.35 |  | 70.35 | 70.35 | 70.85 | 79.93 | 1.3 | [7 empty] | 23.16 | 39.26 | 16.21
[7 empty] | 0.48 | 67.28 |  | 67.28 |  | 0.5 |  | 0.25722 | [7 empty] | 4.1584 | 7.0021 | 2.8723
989 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком | 241 | М | 14.29 | 28.36 | 28.52 | 29.66 |  | 29.66 | 29.66 | 29.83 | 33.65 | 0.54 | [7 empty] | 9.75 | 16.52 | 6.84
[7 empty] | 0.16 | 28.36 |  | 28.36 |  | 0.17 |  | 0.25722 | [7 empty] | 4.1584 | 7.0021 | 2.8723
990 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна укладка шумопоглащающей прокладки (ар4 л. 54 узел3) | 242,243 | М | 4.56 | 10.36 | 10.44 | 10.83 |  | 10.83 | 10.83 | 10.91 | 12.3 | 0.19 | [7 empty] | 3.57 | 6.04 | 2.5
[7 empty] | 0.08 | 10.36 |  | 10.36 |  | 0.08 |  | 0.08208 | [7 empty] | 1.327 | 2.2344 | 0.91656
991 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна работы по примечаниям*/ монтаж регулируемого приточного клапана (ар4 л. 49 прим. 4) | 244,245,246 | ПРИБОРОВ | 2.7 | 46.32 | 46.43 | 48.44 |  | 48.44 | 48.44 | 48.56 | 54.79 | 0.88 | [7 empty] | 15.88 | 26.92 | 11.11
[7 empty] | 0.11 | 46.32 |  | 46.32 |  | 0.12 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
992 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна монтаж детских замков безопасности (ар4 л. 49 прим. 5) | 247,248 | ПРИБОРОВ | 0.31 | 4.88 | 4.9 | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 | 5.12 | 5.77 | 0.09 | [7 empty] | 1.67 | 2.84 | 1.17
[7 empty] | 0.02 | 4.88 |  | 4.88 |  | 0.02 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
993 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел3) | 249,250,251 | М | 4.56 | 158.94 | 159.3 | 166.2 |  | 166.2 | 166.2 | 166.58 | 187.91 | 3.04 | [7 empty] | 54.45 | 92.3 | 38.12
[7 empty] | 0.36 | 158.94 |  | 158.94 |  | 0.38 |  | 0.08208 | [7 empty] | 1.327 | 2.2344 | 0.91656
994 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55)/ монтаж алюминиевых конструкций витражей | 252,253 | Т | 0.7008 | 2394.31 | 2418.79 | 2503.73 |  | 2503.73 | 2503.73 | 2529.33 | 2853.21 | 46.16 | [7 empty] | 826.87 | 1401.48 | 578.7
[7 empty] | 24.48 | 2394.31 |  | 2394.31 |  | 25.6 |  | 0.012614 | [7 empty] | 0.20393 | 0.34339 | 0.14086
995 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверей алюминиевых | 254 | М2 | 6.58 | 171.42 | 173.29 | 179.25 |  | 179.25 | 179.25 | 181.21 | 204.42 | 3.31 | [7 empty] | 59.24 | 100.41 | 41.46
[7 empty] | 1.87 | 171.42 |  | 171.42 |  | 1.96 |  | 0.11844 | [7 empty] | 1.9148 | 3.2242 | 1.3226
996 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) остекление алюминиевых конструкций | 255,256 | М2 | 76 | 53128.78 | 53160.84 | 55556.77 |  | 55556.77 | 55556.77 | 55590.3 | 62708.52 | 1014.43 | [7 empty] | 18172.99 | 30802.14 | 12718.96
[7 empty] | 32.06 | 53128.78 |  | 53128.78 |  | 33.53 |  | 1.368 | [7 empty] | 22.116 | 37.24 | 15.276
997 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам | 257,258 | М | 66.8 | 339.25 | 341.92 | 354.75 |  | 354.75 | 354.75 | 357.54 | 403.33 | 6.53 | [7 empty] | 116.88 | 198.12 | 81.8
[7 empty] | 2.67 | 339.25 |  | 339.25 |  | 2.79 |  | 1.2024 | [7 empty] | 19.4388 | 32.732 | 13.4268
998 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка подоконных досок | 259,260,261 | М | 9.35 | 257.47 | 258.36 | 269.24 |  | 269.24 | 269.24 | 270.17 | 304.77 | 4.94 | [7 empty] | 88.32 | 149.71 | 61.8
[7 empty] | 0.89 | 257.47 |  | 257.47 |  | 0.93 |  | 0.1683 | [7 empty] | 2.7208 | 4.5815 | 1.8794
999 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка отливов | 262,263,264 | М | 12.5 | 354.24 | 355.22 | 370.43 |  | 370.43 | 370.43 | 371.45 | 419.01 | 6.78 | [7 empty] | 121.43 | 205.82 | 84.98
[7 empty] | 0.98 | 354.24 |  | 354.24 |  | 1.02 |  | 0.225 | [7 empty] | 3.6375 | 6.125 | 2.5125
1000 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) наклеивание ударопрочной пленкой на двери остекленные (ар3 л. 54 прим. 6) | 265,266 | М2 | 20 | 849.02 | 854.03 | 887.82 |  | 887.82 | 887.82 | 893.06 | 1007.41 | 16.3 | [7 empty] | 291.95 | 494.83 | 204.33
[7 empty] | 5.01 | 849.02 |  | 849.02 |  | 5.24 |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
1001 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) крепление противоударной полосы на дверь (ар3 л. 54 прим. 6) | 267,268 | ШТ | 12 | 212.87 | 213.14 | 222.6 |  | 222.6 | 222.6 | 222.88 | 251.43 | 4.08 | [7 empty] | 72.86 | 123.5 | 50.99
[7 empty] | 0.27 | 212.87 |  | 212.87 |  | 0.28 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1002 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверных упоров уд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) | 269,270 | ШТ | 3 | 48.2 | 48.28 | 50.4 |  | 50.4 | 50.4 | 50.48 | 56.94 | 0.92 | [7 empty] | 16.51 | 27.97 | 11.54
[7 empty] | 0.08 | 48.2 |  | 48.2 |  | 0.08 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1003 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка закрывателей зд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) | 271,272 | ШТ | 3 | 210.08 | 210.67 | 219.68 |  | 219.68 | 219.68 | 220.3 | 248.5 | 4.01 | [7 empty] | 72.02 | 122.06 | 50.41
[7 empty] | 0.59 | 210.08 |  | 210.08 |  | 0.62 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1004 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар3 л. 54 прим. 8) | 273,274 | М | 16.27 | 46.28 | 46.68 | 48.39 |  | 48.39 | 48.39 | 48.81 | 55.07 | 0.89 | [7 empty] | 15.96 | 27.04 | 11.18
[7 empty] | 0.4 | 46.28 |  | 46.28 |  | 0.42 |  | 0.29286 | [7 empty] | 4.7346 | 7.9723 | 3.2703
1005 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка шпингалетов на двупольные двери (ар3 л. 54 прим. 8) | 275,276 | ПРИБОРОВ | 3 | 20.87 | 20.99 | 21.82 |  | 21.82 | 21.82 | 21.95 | 24.76 | 0.4 | [7 empty] | 7.17 | 12.16 | 5.03
[7 empty] | 0.12 | 20.87 |  | 20.87 |  | 0.13 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1006 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) контрастная маркировка дверных полотен (ар3 л. 54 прим. 20) | 277,278 | М | 0.6 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |  | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.25 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.61 | 0.25
[7 empty] | 0.02 | 1.04 |  | 1.04 |  | 0.02 |  | 0.0108 | [7 empty] | 0.1746 | 0.294 | 0.1206
1007 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) витражи тамбурные*/ монтаж алюминиевых конструкций витражей внутренних | 279,280 | М2 | 25.54 | 1714.45 | 1733.86 | 1792.8 |  | 1792.8 | 1792.8 | 1813.1 | 2045.27 | 33.09 | [7 empty] | 592.72 | 1004.62 | 414.84
[7 empty] | 19.41 | 1714.45 |  | 1714.45 |  | 20.3 |  | 0.45972 | [7 empty] | 7.4321 | 12.5146 | 5.1335
1008 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверей алюминиевых | 281 | М2 | 9.92 | 258.4 | 261.22 | 270.21 |  | 270.21 | 270.21 | 273.16 | 308.12 | 4.98 | [7 empty] | 89.29 | 151.35 | 62.5
[7 empty] | 2.82 | 258.4 |  | 258.4 |  | 2.95 |  | 0.17856 | [7 empty] | 2.8867 | 4.8608 | 1.9939
1009 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) остекление алюминиевых конструкций | 282,283 | М2 | 33.72 | 23571.73 | 23585.94 | 24648.96 |  | 24648.96 | 24648.96 | 24663.82 | 27821.97 | 450.07 | [7 empty] | 8062.84 | 13666.02 | 5643.04
[7 empty] | 14.21 | 23571.73 |  | 23571.73 |  | 14.86 |  | 0.60696 | [7 empty] | 9.8125 | 16.5228 | 6.7777
1010 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам | 284,285 | М | 41.72 | 211.86 | 213.53 | 221.54 |  | 221.54 | 221.54 | 223.29 | 251.89 | 4.08 | [7 empty] | 73 | 123.72 | 51.09
[7 empty] | 1.67 | 211.86 |  | 211.86 |  | 1.75 |  | 0.75096 | [7 empty] | 12.1405 | 20.4428 | 8.3857
1011 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) крепление противоударной полосы на дверь (ар3 л. 54 прим. 6) | 286,287 | ШТ | 12 | 214.9 | 215.17 | 224.72 |  | 224.72 | 224.72 | 225 | 253.82 | 4.11 | [7 empty] | 73.55 | 124.67 | 51.49
[7 empty] | 0.27 | 214.9 |  | 214.9 |  | 0.28 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1012 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверных упоров уд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) | 288,289 | ШТ | 3 | 48.2 | 48.28 | 50.4 |  | 50.4 | 50.4 | 50.48 | 56.94 | 0.92 | [7 empty] | 16.51 | 27.97 | 11.54
[7 empty] | 0.08 | 48.2 |  | 48.2 |  | 0.08 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1013 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка закрывателей зд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) | 290,291 | ШТ | 3 | 210.08 | 210.67 | 219.68 |  | 219.68 | 219.68 | 220.3 | 248.5 | 4.01 | [7 empty] | 72.02 | 122.06 | 50.41
[7 empty] | 0.59 | 210.08 |  | 210.08 |  | 0.62 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1014 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар3 л. 54 прим. 8) | 292,293 | М | 16.21 | 46.09 | 46.49 | 48.2 |  | 48.2 | 48.2 | 48.62 | 54.85 | 0.89 | [7 empty] | 15.9 | 26.94 | 11.12
[7 empty] | 0.4 | 46.09 |  | 46.09 |  | 0.42 |  | 0.29178 | [7 empty] | 4.7171 | 7.9429 | 3.2582
1015 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка шпингалетов на двупольные двери (ар3 л. 54 прим. 8) | 294,295 | ПРИБОРОВ | 3 | 20.87 | 20.99 | 21.82 |  | 21.82 | 21.82 | 21.95 | 24.76 | 0.4 | [7 empty] | 7.17 | 12.16 | 5.03
[7 empty] | 0.12 | 20.87 |  | 20.87 |  | 0.13 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1016 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) контрастная маркировка дверных полотен (ар3 л. 54 прим. 20) | 296,297 | М | 0.6 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |  | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.25 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.61 | 0.25
[7 empty] | 0.02 | 1.04 |  | 1.04 |  | 0.02 |  | 0.0108 | [7 empty] | 0.1746 | 0.294 | 0.1206
1017 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56)/ монтаж алюминиевых конструкций витражей | 1,2,3,298,299 | Т | 0.8551 | 2921.51 | 2951.38 | 3055.02 |  | 3055.02 | 3055.02 | 3086.26 | 3481.44 | 56.32 | [7 empty] | 1008.92 | 1710.07 | 706.13
[7 empty] | 29.87 | 2921.51 |  | 2921.51 |  | 31.24 |  | 0.015392 | [7 empty] | 0.24883 | 0.419 | 0.17188
1018 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверей алюминиевых | 300 | М2 | 9.66 | 251.63 | 254.38 | 263.13 |  | 263.13 | 263.13 | 266.01 | 300.07 | 4.86 | [7 empty] | 86.96 | 147.39 | 60.86
[7 empty] | 2.75 | 251.63 |  | 251.63 |  | 2.88 |  | 0.17388 | [7 empty] | 2.8111 | 4.7334 | 1.9417
1019 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) остекление алюминиевых конструкций | 301,302 | М2 | 90.41 | 63203.29 | 63241.44 | 66091.68 |  | 66091.68 | 66091.68 | 66131.57 | 74599.6 | 1206.8 | [7 empty] | 21619.03 | 36642.97 | 15130.8
[7 empty] | 38.15 | 63203.29 |  | 63203.29 |  | 39.89 |  | 1.6274 | [7 empty] | 26.3093 | 44.3009 | 18.1724
1020 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам | 303,304 | М | 89.77 | 455.87 | 459.44 | 476.7 |  | 476.7 | 476.7 | 480.43 | 541.95 | 8.77 | [7 empty] | 157.06 | 266.2 | 109.92
[7 empty] | 3.57 | 455.87 |  | 455.87 |  | 3.73 |  | 1.6159 | [7 empty] | 26.1231 | 43.9873 | 18.0438
1021 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка подоконных досок | 305,306,307,308,309 | М | 18.04 | 484.14 | 485.86 | 506.27 |  | 506.27 | 506.27 | 508.07 | 573.13 | 9.27 | [7 empty] | 166.09 | 281.52 | 116.25
[7 empty] | 1.72 | 484.14 |  | 484.14 |  | 1.8 |  | 0.32472 | [7 empty] | 5.2496 | 8.8396 | 3.626
1022 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка отливов | 310,311,312,313,314 | М | 18.92 | 595.42 | 596.92 | 622.63 |  | 622.63 | 622.63 | 624.2 | 704.13 | 11.39 | [7 empty] | 204.06 | 345.87 | 142.81
[7 empty] | 1.5 | 595.42 |  | 595.42 |  | 1.57 |  | 0.34056 | [7 empty] | 5.5057 | 9.2708 | 3.8029
1023 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) наклеивание ударопрочной пленкой на двери остекленные (ар4 л. 55 прим. 16) | 315,316 | М2 | 18.4 | 781.12 | 785.71 | 816.82 |  | 816.82 | 816.82 | 821.62 | 926.83 | 14.99 | [7 empty] | 268.59 | 455.25 | 188
[7 empty] | 4.59 | 781.12 |  | 781.12 |  | 4.8 |  | 0.3312 | [7 empty] | 5.3544 | 9.016 | 3.6984
1024 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) крепление противоударной полосы на дверь (ар4 л. 55 прим. 21) | 317,318 | ШТ | 12 | 208.12 | 208.39 | 217.63 |  | 217.63 | 217.63 | 217.91 | 245.81 | 3.98 | [7 empty] | 71.23 | 120.75 | 49.85
[7 empty] | 0.27 | 208.12 |  | 208.12 |  | 0.28 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1025 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверных упоров уд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) | 319,320 | ШТ | 3 | 48.2 | 48.28 | 50.4 |  | 50.4 | 50.4 | 50.48 | 56.94 | 0.92 | [7 empty] | 16.51 | 27.97 | 11.54
[7 empty] | 0.08 | 48.2 |  | 48.2 |  | 0.08 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1026 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка закрывателей зд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) | 321,322 | ШТ | 3 | 210.08 | 210.67 | 219.68 |  | 219.68 | 219.68 | 220.3 | 248.5 | 4.01 | [7 empty] | 72.02 | 122.06 | 50.41
[7 empty] | 0.59 | 210.08 |  | 210.08 |  | 0.62 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1027 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар4 л. 55 прим. 12) | 323,324 | М | 16.16 | 45.97 | 46.37 | 48.07 |  | 48.07 | 48.07 | 48.49 | 54.71 | 0.89 | [7 empty] | 15.86 | 26.86 | 11.1
[7 empty] | 0.4 | 45.97 |  | 45.97 |  | 0.42 |  | 0.29088 | [7 empty] | 4.7026 | 7.9184 | 3.2482
1028 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка шпингалетов на двупольные двери (ар4 л. 55 прим. 13) | 325,326 | ПРИБОРОВ | 3 | 20.87 | 20.99 | 21.82 |  | 21.82 | 21.82 | 21.95 | 24.76 | 0.4 | [7 empty] | 7.17 | 12.16 | 5.03
[7 empty] | 0.12 | 20.87 |  | 20.87 |  | 0.13 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1029 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) контрастная маркировка дверных полотен (ар4 л. 55 прим. 19) | 327,328 | М | 0.6 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |  | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.25 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.61 | 0.25
[7 empty] | 0.02 | 1.04 |  | 1.04 |  | 0.02 |  | 0.0108 | [7 empty] | 0.1746 | 0.294 | 0.1206
1030 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) витражи тамбурные*/ монтаж алюминиевых профилей витражей внутренних | 329,330 | М2 | 21.99 | 1476.13 | 1492.84 | 1543.59 |  | 1543.59 | 1543.59 | 1561.06 | 1760.95 | 28.48 | [7 empty] | 510.32 | 864.97 | 357.18
[7 empty] | 16.71 | 1476.13 |  | 1476.13 |  | 17.47 |  | 0.39582 | [7 empty] | 6.3991 | 10.7751 | 4.42
1031 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверей алюминиевых | 331 | М2 | 9.56 | 249.01 | 251.74 | 260.39 |  | 260.39 | 260.39 | 263.24 | 296.94 | 4.8 | [7 empty] | 86.05 | 145.86 | 60.23
[7 empty] | 2.73 | 249.01 |  | 249.01 |  | 2.85 |  | 0.17208 | [7 empty] | 2.782 | 4.6844 | 1.9216
1032 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) остекление алюминиевых конструкций | 332,333 | М2 | 29.99 | 20967.94 | 20980.57 | 21926.17 |  | 21926.17 | 21926.17 | 21939.38 | 24748.68 | 400.36 | [7 empty] | 7172.2 | 12156.43 | 5019.69
[7 empty] | 12.63 | 20967.94 |  | 20967.94 |  | 13.21 |  | 0.53982 | [7 empty] | 8.7271 | 14.6951 | 6.028
1033 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам | 334,335 | М | 41.76 | 212.06 | 213.73 | 221.75 |  | 221.75 | 221.75 | 223.5 | 252.11 | 4.08 | [7 empty] | 73.06 | 123.84 | 51.13
[7 empty] | 1.67 | 212.06 |  | 212.06 |  | 1.75 |  | 0.75168 | [7 empty] | 12.1522 | 20.4624 | 8.3938
1034 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) крепление противоударной полосы на дверь (ар4 л. 55 прим. 21) | 336,337 | ШТ | 12 | 208.12 | 208.39 | 217.63 |  | 217.63 | 217.63 | 217.91 | 245.81 | 3.98 | [7 empty] | 71.23 | 120.75 | 49.85
[7 empty] | 0.27 | 208.12 |  | 208.12 |  | 0.28 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1035 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверных упоров уд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) | 338,339 | ШТ | 3 | 48.2 | 48.28 | 50.4 |  | 50.4 | 50.4 | 50.48 | 56.94 | 0.92 | [7 empty] | 16.51 | 27.97 | 11.54
[7 empty] | 0.08 | 48.2 |  | 48.2 |  | 0.08 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1036 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка закрывателей зд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) | 340,341 | ШТ | 3 | 210.08 | 210.67 | 219.68 |  | 219.68 | 219.68 | 220.3 | 248.5 | 4.01 | [7 empty] | 72.02 | 122.06 | 50.41
[7 empty] | 0.59 | 210.08 |  | 210.08 |  | 0.62 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1037 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар4 л. 55 прим. 12) | 342,343 | М | 16.16 | 45.97 | 46.37 | 48.07 |  | 48.07 | 48.07 | 48.49 | 54.71 | 0.89 | [7 empty] | 15.86 | 26.86 | 11.1
[7 empty] | 0.4 | 45.97 |  | 45.97 |  | 0.42 |  | 0.29088 | [7 empty] | 4.7026 | 7.9184 | 3.2482
1038 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка шпингалетов на двупольные двери (ар4 л. 55 прим. 13) | 344,345 | ПРИБОРОВ | 3 | 20.87 | 20.99 | 21.82 |  | 21.82 | 21.82 | 21.95 | 24.76 | 0.4 | [7 empty] | 7.17 | 12.16 | 5.03
[7 empty] | 0.12 | 20.87 |  | 20.87 |  | 0.13 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1039 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) контрастная маркировка дверных полотен (ар4 л. 55 прим. 19) | 346,347 | М | 0.6 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |  | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.25 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.61 | 0.25
[7 empty] | 0.02 | 1.04 |  | 1.04 |  | 0.02 |  | 0.0108 | [7 empty] | 0.1746 | 0.294 | 0.1206
|  | Итого по смете 2.439. : |  |  |  | 276266.9 | 276633.31 | 288892.26 |  | 288892.26 | 288892.26 | 289275.41 | 326316.63 | 5278.84 | [7 empty] | 94566.73 | 160285.19 | 66185.87
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 276266.9 | 276633.31 | 288892.26 |  | 288892.26 | 288892.26 | 289275.41 | 326316.63 | 5278.84 | [7 empty] | 94566.73 | 160285.19 | 66185.87
2.452. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с86 общестроительные работы (зашивки)
1040 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-1 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | М2 | 12.86 | 971.24 | 977.5 | 1015.63 |  | 1015.63 | 1015.63 | 1022.18 | 1153.06 | 18.65 | [7 empty] | 334.16 | 566.38 | 233.87
[7 empty] | 6.26 | 971.24 |  | 971.24 |  | 6.55 |  | 0.23148 | [7 empty] | 3.7423 | 6.3014 | 2.5849
1041 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 13,14 | М2 | 12.86 | 305.34 | 307.99 | 319.29 |  | 319.29 | 319.29 | 322.06 | 363.3 | 5.88 | [7 empty] | 105.29 | 178.44 | 73.69
[7 empty] | 2.65 | 305.34 |  | 305.34 |  | 2.77 |  | 0.23148 | [7 empty] | 3.7423 | 6.3014 | 2.5849
1042 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-2 (ар3 л. 74)* / устройство зашивок из гклв | 15,16,17,18,19,20,21,22,23 | М2 | 6.78 | 512.29 | 515.59 | 535.7 |  | 535.7 | 535.7 | 539.15 | 608.18 | 9.83 | [7 empty] | 176.26 | 298.73 | 123.36
[7 empty] | 3.3 | 512.29 |  | 512.29 |  | 3.45 |  | 0.12204 | [7 empty] | 1.973 | 3.3222 | 1.3628
1043 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 24,25 | М2 | 6.78 | 160.98 | 162.37 | 168.34 |  | 168.34 | 168.34 | 169.79 | 191.53 | 3.1 | [7 empty] | 55.51 | 94.08 | 38.84
[7 empty] | 1.39 | 160.98 |  | 160.98 |  | 1.45 |  | 0.12204 | [7 empty] | 1.973 | 3.3222 | 1.3628
1044 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-3 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв | 26,27,28,29,30,31,32,33,34 | М2 | 10.5 | 840.22 | 845.33 | 878.62 |  | 878.62 | 878.62 | 883.96 | 997.15 | 16.14 | [7 empty] | 288.98 | 489.79 | 202.24
[7 empty] | 5.11 | 840.22 |  | 840.22 |  | 5.34 |  | 0.189 | [7 empty] | 3.0555 | 5.145 | 2.1105
1045 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 35,36 | М2 | 10.5 | 249.3 | 251.46 | 260.69 |  | 260.69 | 260.69 | 262.95 | 296.62 | 4.79 | [7 empty] | 85.96 | 145.7 | 60.17
[7 empty] | 2.16 | 249.3 |  | 249.3 |  | 2.26 |  | 0.189 | [7 empty] | 3.0555 | 5.145 | 2.1105
1046 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-4 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв | 37,38,39,40,41,42,43,44,45 | М2 | 8.08 | 581.39 | 585.31 | 607.96 |  | 607.96 | 607.96 | 612.06 | 690.43 | 11.16 | [7 empty] | 200.09 | 339.14 | 140.04
[7 empty] | 3.92 | 581.39 |  | 581.39 |  | 4.1 |  | 0.14544 | [7 empty] | 2.3513 | 3.9592 | 1.6241
1047 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 46,47 | М2 | 8.08 | 191.83 | 193.5 | 200.6 |  | 200.6 | 200.6 | 202.35 | 228.26 | 3.69 | [7 empty] | 66.14 | 112.12 | 46.31
[7 empty] | 1.67 | 191.83 |  | 191.83 |  | 1.75 |  | 0.14544 | [7 empty] | 2.3513 | 3.9592 | 1.6241
1048 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-5 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв | 48,49,50,51,52,53,54,55,56 | М2 | 6.7 | 572.51 | 575.77 | 598.67 |  | 598.67 | 598.67 | 602.08 | 679.17 | 10.99 | [7 empty] | 196.82 | 333.61 | 137.75
[7 empty] | 3.26 | 572.51 |  | 572.51 |  | 3.41 |  | 0.1206 | [7 empty] | 1.9497 | 3.283 | 1.3467
1049 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 57,58 | М2 | 6.7 | 159.06 | 160.44 | 166.33 |  | 166.33 | 166.33 | 167.77 | 189.25 | 3.06 | [7 empty] | 54.84 | 92.96 | 38.39
[7 empty] | 1.38 | 159.06 |  | 159.06 |  | 1.44 |  | 0.1206 | [7 empty] | 1.9497 | 3.283 | 1.3467
1050 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-6 (ар3 л. 75)*/ устройство зашивок из гклв | 59,60,61,62,63,64,65,66,67 | М2 | 12.91 | 973.9 | 980.17 | 1018.41 |  | 1018.41 | 1018.41 | 1024.97 | 1156.2 | 18.7 | [7 empty] | 335.07 | 567.92 | 234.51
[7 empty] | 6.27 | 973.9 |  | 973.9 |  | 6.56 |  | 0.23238 | [7 empty] | 3.7568 | 6.3259 | 2.5949
1051 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 68,69 | М2 | 12.91 | 306.5 | 309.17 | 320.51 |  | 320.51 | 320.51 | 323.3 | 364.7 | 5.9 | [7 empty] | 105.69 | 179.14 | 73.97
[7 empty] | 2.67 | 306.5 |  | 306.5 |  | 2.79 |  | 0.23238 | [7 empty] | 3.7568 | 6.3259 | 2.5949
1052 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-7 (ар3 л. 75)*/ устройство зашивок из гклв | 70,71,72,73,74,75,76,77,78 | М2 | 1.93 | 178.38 | 179.32 | 186.53 |  | 186.53 | 186.53 | 187.51 | 211.52 | 3.43 | [7 empty] | 61.3 | 103.9 | 42.89
[7 empty] | 0.94 | 178.38 |  | 178.38 |  | 0.98 |  | 0.03474 | [7 empty] | 0.56163 | 0.9457 | 0.38793
1053 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 79,80 | М2 | 1.93 | 45.83 | 46.22 | 47.92 |  | 47.92 | 47.92 | 48.33 | 54.51 | 0.88 | [7 empty] | 15.79 | 26.78 | 11.06
[7 empty] | 0.39 | 45.83 |  | 45.83 |  | 0.41 |  | 0.03474 | [7 empty] | 0.56163 | 0.9457 | 0.38793
1054 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-8 (ар3 л. 75)*/ / устройство зашивок из гклв | 81,82,83,84,85,86,87,88,89 | М2 | 11.4 | 756.53 | 762.07 | 791.1 |  | 791.1 | 791.1 | 796.89 | 898.93 | 14.55 | [7 empty] | 260.51 | 441.55 | 182.32
[7 empty] | 5.54 | 756.53 |  | 756.53 |  | 5.79 |  | 0.2052 | [7 empty] | 3.3174 | 5.586 | 2.2914
1055 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 90,91 | М2 | 11.4 | 270.66 | 273.01 | 283.03 |  | 283.03 | 283.03 | 285.49 | 322.03 | 5.2 | [7 empty] | 93.32 | 158.18 | 65.33
[7 empty] | 2.35 | 270.66 |  | 270.66 |  | 2.46 |  | 0.2052 | [7 empty] | 3.3174 | 5.586 | 2.2914
1056 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшт (ар3 л. 4)*/ устройство зашивок из гкл и гклв | 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 | М2 | 36.62 | 2763.35 | 2781.16 | 2889.64 |  | 2889.64 | 2889.64 | 2908.26 | 3280.67 | 53.07 | [7 empty] | 950.75 | 1611.44 | 665.41
[7 empty] | 17.81 | 2763.35 |  | 2763.35 |  | 18.62 |  | 0.65916 | [7 empty] | 10.6564 | 17.9438 | 7.3606
1057 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гкл и гклв | 102,103,104 | М2 | 36.62 | 869.02 | 876.56 | 908.73 |  | 908.73 | 908.73 | 916.61 | 1033.98 | 16.73 | [7 empty] | 299.65 | 507.89 | 209.71
[7 empty] | 7.54 | 869.02 |  | 869.02 |  | 7.88 |  | 0.65916 | [7 empty] | 10.6564 | 17.9438 | 7.3606
1058 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство дверного проема | 105,106,107,108 | ПРОЕМ | 1 | 120.88 | 121.68 | 126.4 |  | 126.4 | 126.4 | 127.24 | 143.53 | 2.33 | [7 empty] | 41.59 | 70.51 | 29.1
[7 empty] | 0.8 | 120.88 |  | 120.88 |  | 0.84 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1059 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-1 (ар4 л. 75)*/ устройство зашивок из гклв | 1,2,3,109,110,111,112,113,114,115,116,117 | М2 | 2.68 | 230.65 | 231.96 | 241.19 |  | 241.19 | 241.19 | 242.56 | 273.62 | 4.43 | [7 empty] | 79.3 | 134.4 | 55.49
[7 empty] | 1.31 | 230.65 |  | 230.65 |  | 1.37 |  | 0.04824 | [7 empty] | 0.77988 | 1.3132 | 0.53868
1060 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 118,119 | М2 | 2.68 | 63.61 | 64.16 | 66.52 |  | 66.52 | 66.52 | 67.1 | 75.69 | 1.23 | [7 empty] | 21.94 | 37.17 | 15.35
[7 empty] | 0.55 | 63.61 |  | 63.61 |  | 0.58 |  | 0.04824 | [7 empty] | 0.77988 | 1.3132 | 0.53868
1061 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-2 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв | 120,121,122,123,124,125,126,127,128 | М2 | 16.77 | 1157.88 | 1166.04 | 1210.8 |  | 1210.8 | 1210.8 | 1219.33 | 1375.47 | 22.25 | [7 empty] | 398.61 | 675.62 | 278.99
[7 empty] | 8.16 | 1157.88 |  | 1157.88 |  | 8.53 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
1062 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 129,130 | М2 | 16.77 | 398.15 | 401.6 | 416.35 |  | 416.35 | 416.35 | 419.96 | 473.73 | 7.66 | [7 empty] | 137.29 | 232.69 | 96.09
[7 empty] | 3.45 | 398.15 |  | 398.15 |  | 3.61 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
1063 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-3 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв | 131,132,133,134,135,136,137,138,139 | М2 | 12.02 | 804.83 | 810.67 | 841.61 |  | 841.61 | 841.61 | 847.72 | 956.27 | 15.47 | [7 empty] | 277.13 | 469.72 | 193.95
[7 empty] | 5.84 | 804.83 |  | 804.83 |  | 6.11 |  | 0.21636 | [7 empty] | 3.4978 | 5.8898 | 2.416
1064 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 140,141 | М2 | 12.02 | 285.38 | 287.86 | 298.42 |  | 298.42 | 298.42 | 301.01 | 339.57 | 5.49 | [7 empty] | 98.41 | 166.8 | 68.87
[7 empty] | 2.48 | 285.38 |  | 285.38 |  | 2.59 |  | 0.21636 | [7 empty] | 3.4978 | 5.8898 | 2.416
1065 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-4 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв | 142,143,144,145,146,147,148,149,150 | М2 | 17.63 | 1232.17 | 1240.75 | 1288.48 |  | 1288.48 | 1288.48 | 1297.45 | 1463.58 | 23.67 | [7 empty] | 424.15 | 718.91 | 296.85
[7 empty] | 8.58 | 1232.17 |  | 1232.17 |  | 8.97 |  | 0.31734 | [7 empty] | 5.1303 | 8.6387 | 3.5436
1066 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 151,152 | М2 | 17.63 | 418.58 | 422.22 | 437.71 |  | 437.71 | 437.71 | 441.52 | 498.06 | 8.06 | [7 empty] | 144.34 | 244.64 | 101.02
[7 empty] | 3.64 | 418.58 |  | 418.58 |  | 3.81 |  | 0.31734 | [7 empty] | 5.1303 | 8.6387 | 3.5436
1067 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-5 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв | 153,154,155,156,157,158,159,160,161 | М2 | 10.08 | 704.75 | 709.66 | 736.96 |  | 736.96 | 736.96 | 742.09 | 837.09 | 13.54 | [7 empty] | 242.6 | 411.18 | 169.77
[7 empty] | 4.91 | 704.75 |  | 704.75 |  | 5.13 |  | 0.18144 | [7 empty] | 2.9333 | 4.9392 | 2.0261
1068 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 162,163 | М2 | 10.08 | 239.33 | 241.4 | 250.27 |  | 250.27 | 250.27 | 252.43 | 284.76 | 4.6 | [7 empty] | 82.53 | 139.87 | 57.76
[7 empty] | 2.07 | 239.33 |  | 239.33 |  | 2.16 |  | 0.18144 | [7 empty] | 2.9333 | 4.9392 | 2.0261
1069 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-6 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв | 164,165,166,167,168,169,170,171,172 | М2 | 6.96 | 509.26 | 512.64 | 532.53 |  | 532.53 | 532.53 | 536.06 | 604.69 | 9.78 | [7 empty] | 175.24 | 297.03 | 122.64
[7 empty] | 3.38 | 509.26 |  | 509.26 |  | 3.53 |  | 0.12528 | [7 empty] | 2.0254 | 3.4104 | 1.399
1070 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) | 173,174 | М2 | 6.96 | 165.25 | 166.68 | 172.8 |  | 172.8 | 172.8 | 174.3 | 196.6 | 3.18 | [7 empty] | 56.97 | 96.57 | 39.88
[7 empty] | 1.43 | 165.25 |  | 165.25 |  | 1.5 |  | 0.12528 | [7 empty] | 2.0254 | 3.4104 | 1.399
1071 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшт (ар4 л. 4)*/ устройство зашивок из гкл и гклв | 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 | М2 | 26.61 | 2007.32 | 2020.27 | 2099.05 |  | 2099.05 | 2099.05 | 2112.59 | 2383.11 | 38.55 | [7 empty] | 690.63 | 1170.56 | 483.37
[7 empty] | 12.95 | 2007.32 |  | 2007.32 |  | 13.54 |  | 0.47898 | [7 empty] | 7.7435 | 13.0389 | 5.3486
1072 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гкл и гклв | 185,186,187 | М2 | 26.61 | 630.8 | 636.29 | 659.63 |  | 659.63 | 659.63 | 665.37 | 750.57 | 12.13 | [7 empty] | 217.52 | 368.68 | 152.24
[7 empty] | 5.49 | 630.8 |  | 630.8 |  | 5.74 |  | 0.47898 | [7 empty] | 7.7435 | 13.0389 | 5.3486
1073 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство дверного проема | 188,189,190,191 | ПРОЕМ | 1 | 120.88 | 121.68 | 126.4 |  | 126.4 | 126.4 | 127.24 | 143.53 | 2.33 | [7 empty] | 41.59 | 70.51 | 29.1
[7 empty] | 0.8 | 120.88 |  | 120.88 |  | 0.84 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
|  | Итого по смете 2.452. : |  |  |  | 19798.05 | 19938.5 | 20702.82 |  | 20702.82 | 20702.82 | 20849.68 | 23519.36 | 380.45 | [7 empty] | 6815.97 | 11552.61 | 4770.33
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 19798.05 | 19938.5 | 20702.82 |  | 20702.82 | 20702.82 | 20849.68 | 23519.36 | 380.45 | [7 empty] | 6815.97 | 11552.61 | 4770.33
2.453. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с87 общестроительные работы (вентшахты) взамен л. с. 453 на сумму 3,119тыс. руб
1074 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты/ кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 | 4,5 | М3 | 1.8266 | 588.04 | 591.04 | 614.91 |  | 614.91 | 614.91 | 618.05 | 697.19 | 11.28 | [7 empty] | 202.05 | 342.46 | 141.4
[7 empty] | 3 | 588.04 |  | 588.04 |  | 3.14 |  | 0.032879 | [7 empty] | 0.53154 | 0.89503 | 0.36715
1075 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты теплоизоляция стен плитами минераловатными типа белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 6,7,8 | М2 | 10.28 | 484.5 | 486.41 | 506.64 |  | 506.64 | 506.64 | 508.64 | 573.77 | 9.29 | [7 empty] | 166.27 | 281.83 | 116.38
[7 empty] | 1.91 | 484.5 |  | 484.5 |  | 2 |  | 0.18504 | [7 empty] | 2.9915 | 5.0372 | 2.0663
1076 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты защитно-отделочная штукатурка (ар л. 50 прим. 31) | 9,10 | М2 | 10.28 | 204.61 | 206.74 | 213.96 |  | 213.96 | 213.96 | 216.19 | 243.87 | 3.94 | [7 empty] | 70.67 | 119.79 | 49.47
[7 empty] | 2.13 | 204.61 |  | 204.61 |  | 2.23 |  | 0.18504 | [7 empty] | 2.9915 | 5.0372 | 2.0663
1077 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-1* / установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 11,12,13 | ШТ | 0.1 | 14.04 | 14.11 | 14.68 |  | 14.68 | 14.68 | 14.75 | 16.63 | 0.26 | [7 empty] | 4.82 | 8.17 | 3.38
[7 empty] | 0.07 | 14.04 |  | 14.04 |  | 0.07 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1078 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 14 | М2 | 0.11 | 1.36 | 1.37 | 1.42 |  | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.62 | 0.03 | [7 empty] | 0.46 | 0.8 | 0.33
[7 empty] | 0.01 | 1.36 |  | 1.36 |  | 0.01 |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
1079 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 15 | М2 | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [8 empty] | 0.08 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
1080 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 16,17,18 | М2 | 0.72 | 34.4 | 34.57 | 35.97 |  | 35.97 | 35.97 | 36.15 | 40.78 | 0.66 | [7 empty] | 11.82 | 20.04 | 8.26
[7 empty] | 0.17 | 34.4 |  | 34.4 |  | 0.18 |  | 0.01296 | [7 empty] | 0.20952 | 0.3528 | 0.14472
1081 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 19 | М2 | 0.09 | 2.09 | 2.09 | 2.19 |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.47 | 0.04 | [7 empty] | 0.72 | 1.21 | 0.5
[8 empty] | 2.09 |  | 2.09 |  |  |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
1082 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-2*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 20,21,22 | ШТ | 0.21 | 40.21 | 40.36 | 42.05 |  | 42.05 | 42.05 | 42.21 | 47.61 | 0.77 | [7 empty] | 13.8 | 23.38 | 9.66
[7 empty] | 0.15 | 40.21 |  | 40.21 |  | 0.16 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
1083 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 23 | М2 | 0.44 | 5.52 | 5.57 | 5.77 |  | 5.77 | 5.77 | 5.82 | 6.57 | 0.1 | [7 empty] | 1.91 | 3.23 | 1.33
[7 empty] | 0.05 | 5.52 |  | 5.52 |  | 0.05 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1084 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 24 | М2 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.94 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1085 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 25,26,27 | М2 | 1.36 | 63.4 | 63.71 | 66.3 |  | 66.3 | 66.3 | 66.62 | 75.15 | 1.22 | [7 empty] | 21.77 | 36.92 | 15.24
[7 empty] | 0.31 | 63.4 |  | 63.4 |  | 0.32 |  | 0.02448 | [7 empty] | 0.39576 | 0.6664 | 0.27336
1086 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 28,29,30 | М2 | 0.84 | 22.33 | 22.37 | 23.35 |  | 23.35 | 23.35 | 23.39 | 26.39 | 0.43 | [7 empty] | 7.64 | 12.96 | 5.36
[7 empty] | 0.04 | 22.33 |  | 22.33 |  | 0.04 |  | 0.01512 | [7 empty] | 0.24444 | 0.4116 | 0.16884
1087 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 31 | М2 | 0.18 | 4.16 | 4.16 | 4.35 |  | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.91 | 0.08 | [7 empty] | 1.43 | 2.41 | 0.99
[8 empty] | 4.16 |  | 4.16 |  |  |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
1088 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-3*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 32,33,34 | ШТ | 0.21 | 40.21 | 40.36 | 42.05 |  | 42.05 | 42.05 | 42.21 | 47.61 | 0.77 | [7 empty] | 13.8 | 23.38 | 9.66
[7 empty] | 0.15 | 40.21 |  | 40.21 |  | 0.16 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
1089 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 35 | М2 | 0.44 | 5.52 | 5.57 | 5.77 |  | 5.77 | 5.77 | 5.82 | 6.57 | 0.1 | [7 empty] | 1.91 | 3.23 | 1.33
[7 empty] | 0.05 | 5.52 |  | 5.52 |  | 0.05 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1090 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 36 | М2 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.94 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1091 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 37,38,39 | М2 | 1.36 | 63.4 | 63.71 | 66.3 |  | 66.3 | 66.3 | 66.62 | 75.15 | 1.22 | [7 empty] | 21.77 | 36.92 | 15.24
[7 empty] | 0.31 | 63.4 |  | 63.4 |  | 0.32 |  | 0.02448 | [7 empty] | 0.39576 | 0.6664 | 0.27336
1092 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 40,41,42 | М2 | 0.84 | 22.33 | 22.37 | 23.35 |  | 23.35 | 23.35 | 23.39 | 26.39 | 0.43 | [7 empty] | 7.64 | 12.96 | 5.36
[7 empty] | 0.04 | 22.33 |  | 22.33 |  | 0.04 |  | 0.01512 | [7 empty] | 0.24444 | 0.4116 | 0.16884
1093 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 43 | М2 | 0.18 | 4.16 | 4.16 | 4.35 |  | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.91 | 0.08 | [7 empty] | 1.43 | 2.41 | 0.99
[8 empty] | 4.16 |  | 4.16 |  |  |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
1094 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-4*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 44,45,46 | ШТ | 0.1 | 16.49 | 16.56 | 17.24 |  | 17.24 | 17.24 | 17.31 | 19.53 | 0.31 | [7 empty] | 5.66 | 9.6 | 3.96
[7 empty] | 0.07 | 16.49 |  | 16.49 |  | 0.07 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1095 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 47 | М2 | 0.16 | 2.04 | 2.06 | 2.13 |  | 2.13 | 2.13 | 2.15 | 2.43 | 0.04 | [7 empty] | 0.71 | 1.19 | 0.49
[7 empty] | 0.02 | 2.04 |  | 2.04 |  | 0.02 |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
1096 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 48 | М2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.18 | 0.08
[8 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
1097 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 49,50,51 | М2 | 1.16 | 53.26 | 53.52 | 55.69 |  | 55.69 | 55.69 | 55.96 | 63.12 | 1.01 | [7 empty] | 18.3 | 31.01 | 12.8
[7 empty] | 0.26 | 53.26 |  | 53.26 |  | 0.27 |  | 0.02088 | [7 empty] | 0.33756 | 0.5684 | 0.23316
1098 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 52,53,54 | М2 | 0.57 | 15.17 | 15.19 | 15.86 |  | 15.86 | 15.86 | 15.88 | 17.91 | 0.29 | [7 empty] | 5.2 | 8.8 | 3.62
[7 empty] | 0.02 | 15.17 |  | 15.17 |  | 0.02 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
1099 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 55 | М2 | 0.18 | 4.16 | 4.16 | 4.35 |  | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.91 | 0.08 | [7 empty] | 1.43 | 2.41 | 0.99
[8 empty] | 4.16 |  | 4.16 |  |  |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
1100 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-5*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 56,57,58 | ШТ | 0.1 | 13.68 | 13.75 | 14.31 |  | 14.31 | 14.31 | 14.38 | 16.22 | 0.26 | [7 empty] | 4.69 | 7.97 | 3.3
[7 empty] | 0.07 | 13.68 |  | 13.68 |  | 0.07 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1101 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 59 | М2 | 0.1 | 1.25 | 1.26 | 1.31 |  | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.48 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.73 | 0.3
[7 empty] | 0.01 | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1102 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 60 | М2 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1103 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 61,62,63 | М2 | 0.68 | 32.58 | 32.74 | 34.07 |  | 34.07 | 34.07 | 34.24 | 38.62 | 0.62 | [7 empty] | 11.19 | 18.96 | 7.85
[7 empty] | 0.16 | 32.58 |  | 32.58 |  | 0.17 |  | 0.01224 | [7 empty] | 0.19788 | 0.3332 | 0.13668
1104 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 64,65 | М2 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [8 empty] | 0.08 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
1105 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты на все вентшахты*/ кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 | 66,67 | М3 | 1.8411 | 592.72 | 595.74 | 619.81 |  | 619.81 | 619.81 | 622.97 | 702.74 | 11.37 | [7 empty] | 203.65 | 345.19 | 142.53
[7 empty] | 3.02 | 592.72 |  | 592.72 |  | 3.16 |  | 0.03314 | [7 empty] | 0.53576 | 0.90214 | 0.37006
1106 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты теплоизоляция стен плитами минераловатными типа белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 68,69,70 | М2 | 9.58 | 451.61 | 453.38 | 472.25 |  | 472.25 | 472.25 | 474.1 | 534.81 | 8.65 | [7 empty] | 154.98 | 262.7 | 108.48
[7 empty] | 1.77 | 451.61 |  | 451.61 |  | 1.85 |  | 0.17244 | [7 empty] | 2.7878 | 4.6942 | 1.9256
1107 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты защитно-отделочная штукатурка | 71,72 | М2 | 9.58 | 190.67 | 192.65 | 199.38 |  | 199.38 | 199.38 | 201.45 | 227.25 | 3.68 | [7 empty] | 65.86 | 111.63 | 46.08
[7 empty] | 1.98 | 190.67 |  | 190.67 |  | 2.07 |  | 0.17244 | [7 empty] | 2.7878 | 4.6942 | 1.9256
1108 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-1*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 73,74,75 | ШТ | 0.1 | 14.04 | 14.11 | 14.68 |  | 14.68 | 14.68 | 14.75 | 16.63 | 0.26 | [7 empty] | 4.82 | 8.17 | 3.38
[7 empty] | 0.07 | 14.04 |  | 14.04 |  | 0.07 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1109 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 76 | М2 | 0.11 | 1.36 | 1.37 | 1.42 |  | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.62 | 0.03 | [7 empty] | 0.46 | 0.8 | 0.33
[7 empty] | 0.01 | 1.36 |  | 1.36 |  | 0.01 |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
1110 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 77 | М2 | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [8 empty] | 0.08 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
1111 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 78,79,80 | М2 | 0.72 | 34.4 | 34.57 | 35.97 |  | 35.97 | 35.97 | 36.15 | 40.78 | 0.66 | [7 empty] | 11.82 | 20.04 | 8.26
[7 empty] | 0.17 | 34.4 |  | 34.4 |  | 0.18 |  | 0.01296 | [7 empty] | 0.20952 | 0.3528 | 0.14472
1112 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 81 | М2 | 0.09 | 2.09 | 2.09 | 2.19 |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.47 | 0.04 | [7 empty] | 0.72 | 1.21 | 0.5
[8 empty] | 2.09 |  | 2.09 |  |  |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
1113 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-2*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 82,83,84 | ШТ | 0.21 | 40.21 | 40.36 | 42.05 |  | 42.05 | 42.05 | 42.21 | 47.61 | 0.77 | [7 empty] | 13.8 | 23.38 | 9.66
[7 empty] | 0.15 | 40.21 |  | 40.21 |  | 0.16 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
1114 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 85 | М2 | 0.44 | 5.52 | 5.57 | 5.77 |  | 5.77 | 5.77 | 5.82 | 6.57 | 0.1 | [7 empty] | 1.91 | 3.23 | 1.33
[7 empty] | 0.05 | 5.52 |  | 5.52 |  | 0.05 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1115 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 86 | М2 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.94 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1116 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 87,88,89 | М2 | 1.36 | 63.4 | 63.71 | 66.3 |  | 66.3 | 66.3 | 66.62 | 75.15 | 1.22 | [7 empty] | 21.77 | 36.92 | 15.24
[7 empty] | 0.31 | 63.4 |  | 63.4 |  | 0.32 |  | 0.02448 | [7 empty] | 0.39576 | 0.6664 | 0.27336
1117 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 90,91,92 | М2 | 0.78 | 20.77 | 20.81 | 21.72 |  | 21.72 | 21.72 | 21.76 | 24.54 | 0.4 | [7 empty] | 7.11 | 12.05 | 4.98
[7 empty] | 0.04 | 20.77 |  | 20.77 |  | 0.04 |  | 0.01404 | [7 empty] | 0.22698 | 0.3822 | 0.15678
1118 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 93 | М2 | 0.18 | 4.16 | 4.16 | 4.35 |  | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.91 | 0.08 | [7 empty] | 1.43 | 2.41 | 0.99
[8 empty] | 4.16 |  | 4.16 |  |  |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
1119 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-3*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 94,95,96 | ШТ | 0.21 | 40.21 | 40.36 | 42.05 |  | 42.05 | 42.05 | 42.21 | 47.61 | 0.77 | [7 empty] | 13.8 | 23.38 | 9.66
[7 empty] | 0.15 | 40.21 |  | 40.21 |  | 0.16 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
1120 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 97 | М2 | 0.44 | 5.52 | 5.57 | 5.77 |  | 5.77 | 5.77 | 5.82 | 6.57 | 0.1 | [7 empty] | 1.91 | 3.23 | 1.33
[7 empty] | 0.05 | 5.52 |  | 5.52 |  | 0.05 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1121 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 98 | М2 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.94 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1122 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 99,100,101 | М2 | 1.29 | 60.43 | 60.73 | 63.19 |  | 63.19 | 63.19 | 63.5 | 71.64 | 1.17 | [7 empty] | 20.76 | 35.18 | 14.53
[7 empty] | 0.3 | 60.43 |  | 60.43 |  | 0.31 |  | 0.02322 | [7 empty] | 0.37539 | 0.6321 | 0.25929
1123 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 102,103,104 | М2 | 0.82 | 21.73 | 21.77 | 22.72 |  | 22.72 | 22.72 | 22.76 | 25.68 | 0.42 | [7 empty] | 7.44 | 12.61 | 5.21
[7 empty] | 0.04 | 21.73 |  | 21.73 |  | 0.04 |  | 0.01476 | [7 empty] | 0.23862 | 0.4018 | 0.16482
1124 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 105 | М2 | 0.2 | 4.64 | 4.66 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.48 | 0.09 | [7 empty] | 1.59 | 3.8
[7 empty] | 0.02 | 4.64 |  | 4.64 |  | 0.02 |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
1125 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-4*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 106,107,108 | ШТ | 0.1 | 16.49 | 16.56 | 17.24 |  | 17.24 | 17.24 | 17.31 | 19.53 | 0.31 | [7 empty] | 5.66 | 9.6 | 3.96
[7 empty] | 0.07 | 16.49 |  | 16.49 |  | 0.07 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1126 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 109 | М2 | 0.16 | 2.04 | 2.06 | 2.13 |  | 2.13 | 2.13 | 2.15 | 2.43 | 0.04 | [7 empty] | 0.71 | 1.19 | 0.49
[7 empty] | 0.02 | 2.04 |  | 2.04 |  | 0.02 |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
1127 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 110 | М2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.18 | 0.08
[8 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
1128 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 111,112,113 | М2 | 1.16 | 53.26 | 53.52 | 55.69 |  | 55.69 | 55.69 | 55.96 | 63.12 | 1.01 | [7 empty] | 18.3 | 31.01 | 12.8
[7 empty] | 0.26 | 53.26 |  | 53.26 |  | 0.27 |  | 0.02088 | [7 empty] | 0.33756 | 0.5684 | 0.23316
1129 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 114,115,116 | М2 | 0.57 | 15.17 | 15.19 | 15.86 |  | 15.86 | 15.86 | 15.88 | 17.91 | 0.29 | [7 empty] | 5.2 | 8.8 | 3.62
[7 empty] | 0.02 | 15.17 |  | 15.17 |  | 0.02 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
1130 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 117 | М2 | 0.16 | 3.7 | 3.7 | 3.87 |  | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 4.38 | 0.07 | [7 empty] | 1.27 | 2.15 | 0.89
[8 empty] | 3.7 |  | 3.7 |  |  |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
1131 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-5*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 | 118,119,120 | ШТ | 0.1 | 13.68 | 13.75 | 14.31 |  | 14.31 | 14.31 | 14.38 | 16.22 | 0.26 | [7 empty] | 4.69 | 7.97 | 3.3
[7 empty] | 0.07 | 13.68 |  | 13.68 |  | 0.07 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1132 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 | 121 | М2 | 0.1 | 1.25 | 1.26 | 1.31 |  | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.48 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.73 | 0.3
[7 empty] | 0.01 | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1133 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 | 122 | М2 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
1134 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 | 123,124,125 | М2 | 0.68 | 32.58 | 32.74 | 34.07 |  | 34.07 | 34.07 | 34.24 | 38.62 | 0.62 | [7 empty] | 11.19 | 18.96 | 7.85
[7 empty] | 0.16 | 32.58 |  | 32.58 |  | 0.17 |  | 0.01224 | [7 empty] | 0.19788 | 0.3332 | 0.13668
1135 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 126,127 | М2 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [8 empty] | 0.08 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
1136 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт кладка из кирпича вокруг вентблоков учтена в л. с. на устройство перегородок (кр8 л. 2 прим. 3)*/ устройство деревянных пробок 160х65(н) | 128,129 | М3 | 0.0226 | 42.2 | 42.46 | 44.13 |  | 44.13 | 44.13 | 44.4 | 50.08 | 0.8 | [7 empty] | 14.51 | 24.6 | 10.17
[7 empty] | 0.26 | 42.2 |  | 42.2 |  | 0.27 |  | 0.0004068 | [7 empty] | 0.0065766 | 0.011074 | 0.0045426
1137 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт натягивание тканевой проволочной сетки | 130 | М2 | 2.26 | 52.2 | 52.27 | 54.59 |  | 54.59 | 54.59 | 54.66 | 61.66 | 0.99 | [7 empty] | 17.87 | 30.29 | 12.51
[7 empty] | 0.07 | 52.2 |  | 52.2 |  | 0.07 |  | 0.04068 | [7 empty] | 0.65766 | 1.1074 | 0.45426
1138 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт устройство хризотилцементного листа 1440х730х6 | 131,132 | М2 | 1.86 | 53.68 | 54.1 | 56.13 |  | 56.13 | 56.13 | 56.57 | 63.81 | 1.03 | [7 empty] | 18.49 | 31.34 | 12.95
[7 empty] | 0.42 | 53.68 |  | 53.68 |  | 0.44 |  | 0.03348 | [7 empty] | 0.54126 | 0.9114 | 0.37386
1139 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт устройство деревянного бруска 120х140(н) | 133 | М3 | 0.0352 | 65.76 | 66.16 | 68.77 |  | 68.77 | 68.77 | 69.19 | 78.06 | 1.27 | [7 empty] | 22.62 | 38.34 | 15.83
[7 empty] | 0.4 | 65.76 |  | 65.76 |  | 0.42 |  | 0.0006336 | [7 empty] | 0.010243 | 0.017248 | 0.0070752
1140 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт устройство переборки между вентканалами из хризотилцементного листа (кр8 л. 2 прим. 4) | 134,135 | М2 | 2.34 | 50.15 | 50.52 | 52.44 |  | 52.44 | 52.44 | 52.83 | 59.6 | 0.96 | [7 empty] | 17.27 | 29.28 | 12.09
[7 empty] | 0.37 | 50.15 |  | 50.15 |  | 0.39 |  | 0.04212 | [7 empty] | 0.68094 | 1.1466 | 0.47034
1141 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт кладка из кирпича вокруг вентблоков учтена в л. с. на устройство перегородок (кр8 л. 3 прим. 3)*/ устройство деревянных пробок 160х65(н) | 1,2,3,136,137 | М3 | 0.0223 | 41.65 | 41.9 | 43.55 |  | 43.55 | 43.55 | 43.81 | 49.4 | 0.79 | [7 empty] | 14.31 | 24.27 | 10.03
[7 empty] | 0.25 | 41.65 |  | 41.65 |  | 0.26 |  | 0.0004014 | [7 empty] | 0.0064893 | 0.010927 | 0.0044823
1142 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт натягивание тканевой проволочной сетки | 138 | М2 | 2.42 | 55.93 | 56 | 58.49 |  | 58.49 | 58.49 | 58.56 | 66.06 | 1.06 | [7 empty] | 19.14 | 32.45 | 13.41
[7 empty] | 0.07 | 55.93 |  | 55.93 |  | 0.07 |  | 0.04356 | [7 empty] | 0.70422 | 1.1858 | 0.48642
1143 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт устройство хризотилцементного листа 1440х730х6 | 139,140 | М2 | 2.29 | 66.14 | 66.67 | 69.16 |  | 69.16 | 69.16 | 69.71 | 78.63 | 1.27 | [7 empty] | 22.79 | 38.62 | 15.95
[7 empty] | 0.53 | 66.14 |  | 66.14 |  | 0.55 |  | 0.04122 | [7 empty] | 0.66639 | 1.1221 | 0.46029
1144 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт устройство деревянного бруска 120х140(н) | 141 | М3 | 0.0359 | 67.08 | 67.48 | 70.15 |  | 70.15 | 70.15 | 70.57 | 79.62 | 1.29 | [7 empty] | 23.07 | 39.1 | 16.16
[7 empty] | 0.4 | 67.08 |  | 67.08 |  | 0.42 |  | 0.0006462 | [7 empty] | 0.010447 | 0.017591 | 0.0072159
1145 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт устройство переборки между вентканалами из хризотилцементного листа (кр8 л. 3 прим. 4) | 142,143 | М2 | 2.37 | 50.76 | 51.14 | 53.08 |  | 53.08 | 53.08 | 53.48 | 60.32 | 0.98 | [7 empty] | 17.49 | 29.63 | 12.22
[7 empty] | 0.38 | 50.76 |  | 50.76 |  | 0.4 |  | 0.04266 | [7 empty] | 0.68967 | 1.1613 | 0.47637
|  | Итого по смете 2.453. : |  |  |  | 3981.69 | 4002.58 | 4163.63 |  | 4163.63 | 4163.63 | 4185.44 | 4721.38 | 76.3 | [7 empty] | 1368.24 | 2320.25 | 956.59
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3981.69 | 4002.58 | 4163.63 |  | 4163.63 | 4163.63 | 4185.44 | 4721.38 | 76.3 | [7 empty] | 1368.24 | 2320.25 | 956.59
2.456. 46. 21-03. 7 ас-с90 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (поручни фол,ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150
1146 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) поручень п1* /монтаж проручня | 4,5,6,7 | Т | 0.066 | 786.26 | 787.52 | 822.19 |  | 822.19 | 822.19 | 823.51 | 928.95 | 15.02 | [7 empty] | 269.21 | 456.3 | 188.42
[7 empty] | 1.26 | 786.26 |  | 786.26 |  | 1.32 |  | 0.001188 | [7 empty] | 0.019206 | 0.03234 | 0.013266
1147 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) поручень п2*/ монтаж проручня | 8,9,10,11 | Т | 0.0108 | 128.33 | 128.53 | 134.19 |  | 134.19 | 134.19 | 134.4 | 151.61 | 2.45 | [7 empty] | 43.94 | 74.47 | 30.75
[7 empty] | 0.2 | 128.33 |  | 128.33 |  | 0.21 |  | 0.0001944 | [7 empty] | 0.0031428 | 0.005292 | 0.0021708
1148 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) поручень п3*/ монтаж проручня | 12,13,14,15 | Т | 0.0235 | 279.42 | 279.86 | 292.19 |  | 292.19 | 292.19 | 292.65 | 330.12 | 5.34 | [7 empty] | 95.67 | 162.15 | 66.96
[7 empty] | 0.44 | 279.42 |  | 279.42 |  | 0.46 |  | 0.000423 | [7 empty] | 0.0068385 | 0.011515 | 0.0047235
1149 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) нащельник поручня*/ крепление нащельников анкерами нps-1 8х70 | 16,17,18,19,20 | ШТ | 60 | 349.48 | 350.4 | 365.45 |  | 365.45 | 365.45 | 366.41 | 413.32 | 6.69 | [7 empty] | 119.78 | 203.02 | 83.83
[7 empty] | 0.92 | 349.48 |  | 349.48 |  | 0.96 |  | 1.08 | [7 empty] | 17.46 | 29.4 | 12.06
1150 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61)/ монтаж проручня | 21,22,23,24 | Т | 0.055 | 655.21 | 656.26 | 685.15 |  | 685.15 | 685.15 | 686.25 | 774.12 | 12.52 | [7 empty] | 224.34 | 380.24 | 157.02
[7 empty] | 1.05 | 655.21 |  | 655.21 |  | 1.1 |  | 0.00099 | [7 empty] | 0.016005 | 0.02695 | 0.011055
1151 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) поручень п2*/ монтаж проручня | 25,26,27,28 | Т | 0.0054 | 64.16 | 64.27 | 67.09 |  | 67.09 | 67.09 | 67.21 | 75.83 | 1.23 | [7 empty] | 21.97 | 37.24 | 15.39
[7 empty] | 0.11 | 64.16 |  | 64.16 |  | 0.12 |  | 9.72e-05 | [7 empty] | 0.0015714 | 0.002646 | 0.0010854
1152 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) поручень п2*/ монтаж проручня | 29,30,31,32 | Т | 0.0023 | 27.28 | 27.32 | 28.53 |  | 28.53 | 28.53 | 28.57 | 32.22 | 0.52 | [7 empty] | 9.33 | 15.83 | 6.54
[7 empty] | 0.04 | 27.28 |  | 27.28 |  | 0.04 |  | 4.14e-05 | [7 empty] | 0.0006693 | 0.001127 | 0.0004623
1153 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) поручень п3*/ монтаж проручня | 33,34,35,36 | Т | 0.0235 | 165.68 | 166.13 | 173.25 |  | 173.25 | 173.25 | 173.72 | 195.96 | 3.17 | [7 empty] | 56.79 | 96.25 | 39.75
[7 empty] | 0.45 | 165.68 |  | 165.68 |  | 0.47 |  | 0.000423 | [7 empty] | 0.0068385 | 0.011515 | 0.0047235
1154 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) нащельник поручня*/ крепление нащельников анкерами нps-1 8х70 | 37,38,39,40,41 | ШТ | 48 | 279.58 | 280.32 | 292.36 |  | 292.36 | 292.36 | 293.13 | 330.67 | 5.34 | [7 empty] | 95.83 | 162.43 | 67.07
[7 empty] | 0.74 | 279.58 |  | 279.58 |  | 0.77 |  | 0.864 | [7 empty] | 13.968 | 23.52 | 9.648
1155 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150/ монтаж ограждений | 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | Т | 0.2044 | 2017.01 | 2019.53 | 2109.19 |  | 2109.19 | 2109.19 | 2111.83 | 2382.23 | 38.54 | [7 empty] | 690.37 | 1170.14 | 483.18
[7 empty] | 2.52 | 2017.01 |  | 2017.01 |  | 2.64 |  | 0.0036792 | [7 empty] | 0.05948 | 0.10016 | 0.041084
1156 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 крепление стойки анкерами нps-1 8х70 | 53,54,55,56 | ШТ | 68 | 393.22 | 394.26 | 411.19 |  | 411.19 | 411.19 | 412.28 | 465.07 | 7.52 | [7 empty] | 134.79 | 228.43 | 94.33
[7 empty] | 1.04 | 393.22 |  | 393.22 |  | 1.09 |  | 1.224 | [7 empty] | 19.788 | 33.32 | 13.668
1157 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 монтаж рельефных обозначений поручнях (прим. п. 9 ар3 л. 69) | 57,58 | ШТ | 6 | 116.86 | 117.89 | 122.2 |  | 122.2 | 122.2 | 123.28 | 139.07 | 2.25 | [7 empty] | 40.3 | 68.31 | 28.21
[7 empty] | 1.03 | 116.86 |  | 116.86 |  | 1.08 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
1158 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150/ монтаж ограждений | 1,2,3,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 | Т | 0.2234 | 2203.54 | 2206.28 | 2304.24 |  | 2304.24 | 2304.24 | 2307.11 | 2602.52 | 42.1 | [7 empty] | 754.21 | 1278.35 | 527.86
[7 empty] | 2.74 | 2203.54 |  | 2203.54 |  | 2.87 |  | 0.0040212 | [7 empty] | 0.065009 | 0.10947 | 0.044903
1159 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 крепление стойки анкерами нps-1 8х70 | 70,71,72,73 | ШТ | 84 | 485.46 | 486.76 | 507.65 |  | 507.65 | 507.65 | 509.01 | 574.18 | 9.29 | [7 empty] | 166.4 | 282.04 | 116.45
[7 empty] | 1.3 | 485.46 |  | 485.46 |  | 1.36 |  | 1.512 | [7 empty] | 24.444 | 41.16 | 16.884
1160 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 монтаж рельефных обозначений поручнях (прим. п. 9 ар4 л. 71) | 74,75 | ШТ | 6 | 116.86 | 117.89 | 122.2 |  | 122.2 | 122.2 | 123.28 | 139.07 | 2.25 | [7 empty] | 40.3 | 68.31 | 28.21
[7 empty] | 1.03 | 116.86 |  | 116.86 |  | 1.08 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
|  | Итого по смете 2.456. : |  |  |  | 8068.35 | 8083.22 | 8437.07 |  | 8437.07 | 8437.07 | 8452.64 | 9534.94 | 154.23 | [7 empty] | 2763.23 | 4683.51 | 1933.97
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 8068.35 | 8083.22 | 8437.07 |  | 8437.07 | 8437.07 | 8452.64 | 9534.94 | 154.23 | [7 empty] | 2763.23 | 4683.51 | 1933.97
2.460. 46. 21-03. 7 ов1-с3 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 3(7-я очередь стр-ва)
1161 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения)/ блок ввода и учета д32(шхдхв-300/2200/1400) в комплекте(вес-200кг) | 1,2,3,4 | К-Т | 1 | 9216.72 | 9216.72 | 9637.92 |  | 9637.92 | 9637.92 | 9637.92 | 10872.03 | 175.87 | [7 empty] | 3150.72 | 5340.29 | 2205.15
[8 empty] | 9216.72 |  | 9216.72 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1162 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) монтаж блока ввода и учета | 5 | ШТ | 1 | 962.54 | 973.45 | 1006.53 |  | 1006.53 | 1006.53 | 1017.94 | 1148.28 | 18.58 | [7 empty] | 332.77 | 564.03 | 232.9
[7 empty] | 10.91 | 962.54 |  | 962.54 |  | 11.41 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1163 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для отопления (25/32) в комплекте( вес-250кг) | 6 | К-Т | 1 | 41456.88 | 41456.88 | 43351.46 |  | 43351.46 | 43351.46 | 43351.46 | 48902.53 | 791.1 | [7 empty] | 14171.99 | 24020.7 | 9918.74
[8 empty] | 41456.88 |  | 41456.88 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1164 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для отопления | 7 | ШТ | 1 | 1050.05 | 1061.94 | 1098.04 |  | 1098.04 | 1098.04 | 1110.47 | 1252.66 | 20.26 | [7 empty] | 363.02 | 615.31 | 254.07
[7 empty] | 11.89 | 1050.05 |  | 1050.05 |  | 12.43 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1165 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для гвс в комплекте( вес-250кг) | 8 | К-Т | 1 | 36854.64 | 36854.64 | 38538.9 |  | 38538.9 | 38538.9 | 38538.9 | 43473.74 | 703.27 | [7 empty] | 12598.73 | 21354.1 | 8817.64
[8 empty] | 36854.64 |  | 36854.64 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1166 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для гвс | 9 | ШТ | 1 | 1050.05 | 1061.94 | 1098.04 |  | 1098.04 | 1098.04 | 1110.47 | 1252.66 | 20.26 | [7 empty] | 363.02 | 615.31 | 254.07
[7 empty] | 11.89 | 1050.05 |  | 1050.05 |  | 12.43 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1167 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прибор учета тепловой энергии и устройство сбора и передачи данных учтены в разделе аов1* | 10,11 | ШТ | 1 | 229.64 | 229.64 | 240.13 |  | 240.13 | 240.13 | 240.13 | 270.88 | 4.38 | [7 empty] | 78.5 | 133.05 | 54.95
[8 empty] | 229.64 |  | 229.64 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1168 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 | 12,13,14,15 | БАК | 1 | 209.44 | 210.76 | 219.01 |  | 219.01 | 219.01 | 220.39 | 248.61 | 4.02 | [7 empty] | 72.04 | 122.11 | 50.44
[7 empty] | 1.32 | 209.44 |  | 209.44 |  | 1.38 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1169 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) отборное устройство с клапаном трехходовым | 16,17 | ШТ | 2 | 259.64 | 261.9 | 271.51 |  | 271.51 | 271.51 | 273.87 | 308.94 | 5 | [7 empty] | 89.53 | 151.75 | 62.66
[7 empty] | 2.26 | 259.64 |  | 259.64 |  | 2.36 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1170 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) отвод с клапаном трехходовым | 18,19 | ШТ | 2 | 259.64 | 261.9 | 271.51 |  | 271.51 | 271.51 | 273.87 | 308.94 | 5 | [7 empty] | 89.53 | 151.75 | 62.66
[7 empty] | 2.26 | 259.64 |  | 259.64 |  | 2.36 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1171 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) бобышка | 20 | ШТ | 2 | 44.06 | 44.52 | 46.07 |  | 46.07 | 46.07 | 46.55 | 52.51 | 0.85 | [7 empty] | 15.22 | 25.79 | 10.65
[7 empty] | 0.46 | 44.06 |  | 44.06 |  | 0.48 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1172 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка термометров в оправе прямых или угловых | 21 | КОМПЛЕКТ | 2 | 71.92 | 72.14 | 75.21 |  | 75.21 | 75.21 | 75.44 | 85.1 | 1.37 | [7 empty] | 24.67 | 41.8 | 17.26
[7 empty] | 0.22 | 71.92 |  | 71.92 |  | 0.23 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1173 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка манометров | 22 | КОМПЛЕКТ | 4 | 99.78 | 100.09 | 104.34 |  | 104.34 | 104.34 | 104.66 | 118.07 | 1.92 | [7 empty] | 34.21 | 58 | 23.94
[7 empty] | 0.31 | 99.78 |  | 99.78 |  | 0.32 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1174 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 23 | М | 36 | 1170.24 | 1173.74 | 1223.72 |  | 1223.72 | 1223.72 | 1227.38 | 1384.55 | 22.4 | [7 empty] | 401.24 | 680.08 | 280.83
[7 empty] | 3.5 | 1170.24 |  | 1170.24 |  | 3.66 |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
1175 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 24 | М | 3 | 87.55 | 87.84 | 91.55 |  | 91.55 | 91.55 | 91.85 | 103.62 | 1.68 | [7 empty] | 30.03 | 50.9 | 21.01
[7 empty] | 0.29 | 87.55 |  | 87.55 |  | 0.3 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1176 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 25 | М | 16 | 437.63 | 439.19 | 457.63 |  | 457.63 | 457.63 | 459.26 | 518.05 | 8.38 | [7 empty] | 150.13 | 254.47 | 105.07
[7 empty] | 1.56 | 437.63 |  | 437.63 |  | 1.63 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
1177 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 26 | М | 55 | 107.51 | 108.61 | 112.42 |  | 112.42 | 112.42 | 113.57 | 128.13 | 2.07 | [7 empty] | 37.13 | 62.94 | 25.99
[7 empty] | 1.1 | 107.51 |  | 107.51 |  | 1.15 |  | 0.99 | [7 empty] | 16.005 | 26.95 | 11.055
1178 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм | 27 | М | 8 | 522.98 | 526.88 | 546.88 |  | 546.88 | 546.88 | 550.96 | 621.5 | 10.05 | [7 empty] | 180.11 | 305.28 | 126.06
[7 empty] | 3.9 | 522.98 |  | 522.98 |  | 4.08 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
1179 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм | 28 | М | 4 | 232.58 | 234.43 | 243.21 |  | 243.21 | 243.21 | 245.14 | 276.53 | 4.48 | [7 empty] | 80.13 | 135.83 | 56.09
[7 empty] | 1.85 | 232.58 |  | 232.58 |  | 1.93 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1180 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 29,30 | М | 4 | 269.16 | 271.44 | 281.46 |  | 281.46 | 281.46 | 283.84 | 320.18 | 5.18 | [7 empty] | 92.79 | 157.28 | 64.93
[7 empty] | 2.28 | 269.16 |  | 269.16 |  | 2.38 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1181 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 31 | М | 16 | 31.26 | 31.58 | 32.69 |  | 32.69 | 32.69 | 33.02 | 37.26 | 0.61 | [7 empty] | 10.79 | 18.3 | 7.56
[7 empty] | 0.32 | 31.26 |  | 31.26 |  | 0.33 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
1182 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) окраска труб | 32 | М2 | 0.44 | 8.71 | 8.8 | 9.11 |  | 9.11 | 9.11 | 9.2 | 10.36 | 0.16 | [7 empty] | 3.01 | 5.09 | 2.1
[7 empty] | 0.09 | 8.71 |  | 8.71 |  | 0.09 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
1183 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм | 33 | ШТ | 2 | 23.88 | 24.04 | 24.97 |  | 24.97 | 24.97 | 25.14 | 28.36 | 0.46 | [7 empty] | 8.23 | 13.93 | 5.74
[7 empty] | 0.16 | 23.88 |  | 23.88 |  | 0.17 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1184 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | 34 | ШТ | 2 | 20.15 | 20.29 | 21.07 |  | 21.07 | 21.07 | 21.22 | 23.94 | 0.39 | [7 empty] | 6.94 | 11.75 | 4.86
[7 empty] | 0.14 | 20.15 |  | 20.15 |  | 0.15 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1185 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 35,36,37,38 | ШТ | 3 | 41.05 | 41.27 | 42.93 |  | 42.93 | 42.93 | 43.16 | 48.68 | 0.78 | [7 empty] | 14.11 | 23.92 | 9.87
[7 empty] | 0.22 | 41.05 |  | 41.05 |  | 0.23 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1186 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм | 39,40,41,42,43,44,45,46,47 | КРЕПЛЕНИЙ | 34 | 677.53 | 683 | 708.49 |  | 708.49 | 708.49 | 714.21 | 805.67 | 13.03 | [7 empty] | 233.48 | 395.74 | 163.42
[7 empty] | 5.47 | 677.53 |  | 677.53 |  | 5.72 |  | 0.612 | [7 empty] | 9.894 | 16.66 | 6.834
1187 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3/ прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 48 | М | 8 | 260.06 | 260.84 | 271.94 |  | 271.94 | 271.94 | 272.76 | 307.68 | 4.97 | [7 empty] | 89.16 | 151.13 | 62.42
[7 empty] | 0.78 | 260.06 |  | 260.06 |  | 0.82 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
1188 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 49 | М | 32 | 933.91 | 937.03 | 976.59 |  | 976.59 | 976.59 | 979.85 | 1105.33 | 17.88 | [7 empty] | 320.33 | 542.93 | 224.19
[7 empty] | 3.12 | 933.91 |  | 933.91 |  | 3.26 |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
1189 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 50 | М | 58 | 1586.46 | 1592.11 | 1658.96 |  | 1658.96 | 1658.96 | 1664.87 | 1878.05 | 30.38 | [7 empty] | 544.26 | 922.49 | 380.92
[7 empty] | 5.65 | 1586.46 |  | 1586.46 |  | 5.91 |  | 1.044 | [7 empty] | 16.878 | 28.42 | 11.658
1190 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 51 | М | 81 | 1807.27 | 1815.17 | 1889.86 |  | 1889.86 | 1889.86 | 1898.12 | 2141.16 | 34.64 | [7 empty] | 620.51 | 1051.73 | 434.28
[7 empty] | 7.9 | 1807.27 |  | 1807.27 |  | 8.26 |  | 1.458 | [7 empty] | 23.571 | 39.69 | 16.281
1191 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 52 | М | 179 | 349.96 | 353.54 | 365.95 |  | 365.95 | 365.95 | 369.69 | 417.03 | 6.75 | [7 empty] | 120.85 | 204.85 | 84.58
[7 empty] | 3.58 | 349.96 |  | 349.96 |  | 3.74 |  | 3.222 | [7 empty] | 52.089 | 87.71 | 35.979
1192 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 окраска труб | 53,54 | М2 | 4.95 | 2539.15 | 2540.14 | 2655.19 |  | 2655.19 | 2655.19 | 2656.23 | 2996.37 | 48.47 | [7 empty] | 868.35 | 1471.8 | 607.75
[7 empty] | 0.99 | 2539.15 |  | 2539.15 |  | 1.04 |  | 0.0891 | [7 empty] | 1.4405 | 2.4255 | 0.99495
1193 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка труб | 55,56 | М | 530 | 10949.88 | 11055.36 | 11450.29 |  | 11450.29 | 11450.29 | 11560.59 | 13040.9 | 210.96 | [7 empty] | 3779.26 | 6405.63 | 2645.05
[7 empty] | 105.48 | 10949.88 |  | 10949.88 |  | 110.3 |  | 9.54 | [7 empty] | 154.23 | 259.7 | 106.53
1194 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка труб | 57,58 | М | 116 | 3917.42 | 3940.51 | 4096.45 |  | 4096.45 | 4096.45 | 4120.6 | 4648.23 | 75.2 | [7 empty] | 1347.06 | 2283.19 | 942.78
[7 empty] | 23.09 | 3917.42 |  | 3917.42 |  | 24.15 |  | 2.088 | [7 empty] | 33.756 | 56.84 | 23.316
1195 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубы | 59 | М | 100 | 1862.12 | 1881.25 | 1947.22 |  | 1947.22 | 1947.22 | 1967.22 | 2219.11 | 35.89 | [7 empty] | 643.1 | 1090.02 | 450.1
[7 empty] | 19.13 | 1862.12 |  | 1862.12 |  | 20 |  | 1.8 | [7 empty] | 29.1 | 49 | 20.1
1196 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм | 60 | М | 746 | 2410.44 | 2434.73 | 2520.6 |  | 2520.6 | 2520.6 | 2546 | 2872 | 46.46 | [7 empty] | 832.3 | 1410.71 | 582.53
[7 empty] | 24.29 | 2410.44 |  | 2410.44 |  | 25.4 |  | 13.428 | [7 empty] | 217.086 | 365.54 | 149.946
1197 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм | 61,62,63,64 | М | 746 | 1364.62 | 1372.02 | 1426.98 |  | 1426.98 | 1426.98 | 1434.72 | 1618.43 | 26.18 | [7 empty] | 469.02 | 794.97 | 328.26
[7 empty] | 7.4 | 1364.62 |  | 1364.62 |  | 7.74 |  | 13.428 | [7 empty] | 217.086 | 365.54 | 149.946
1198 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 65,66 | М | 11 | 739.46 | 745.74 | 773.25 |  | 773.25 | 773.25 | 779.82 | 879.67 | 14.23 | [7 empty] | 254.94 | 432.09 | 178.41
[7 empty] | 6.28 | 739.46 |  | 739.46 |  | 6.57 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
1199 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 67,68,69,70 | М | 11 | 575.02 | 575.23 | 601.3 |  | 601.3 | 601.3 | 601.52 | 678.53 | 10.97 | [7 empty] | 196.64 | 333.3 | 137.62
[7 empty] | 0.21 | 575.02 |  | 575.02 |  | 0.22 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
1200 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 71,72,73,74 | КВТ | 2.17 | 459.83 | 460.69 | 480.84 |  | 480.84 | 480.84 | 481.74 | 543.44 | 8.8 | [7 empty] | 157.48 | 266.93 | 110.23
[7 empty] | 0.86 | 459.83 |  | 459.83 |  | 0.9 |  | 0.03906 | [7 empty] | 0.63147 | 1.0633 | 0.43617
1201 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 75,76,77,78,79,80 | КВТ | 1.14 | 4769.98 | 4770.43 | 4987.97 |  | 4987.97 | 4987.97 | 4988.44 | 5627.21 | 91.03 | [7 empty] | 1630.77 | 2764.06 | 1141.35
[7 empty] | 0.45 | 4769.98 |  | 4769.98 |  | 0.47 |  | 0.02052 | [7 empty] | 0.33174 | 0.5586 | 0.22914
1202 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 81,82 | КВТ | 21.46 | 1627.13 | 1635.64 | 1701.49 |  | 1701.49 | 1701.49 | 1710.39 | 1929.4 | 31.21 | [7 empty] | 559.14 | 947.71 | 391.34
[7 empty] | 8.51 | 1627.13 |  | 1627.13 |  | 8.9 |  | 0.38628 | [7 empty] | 6.2449 | 10.5154 | 4.3135
1203 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 83,84 | КВТ | 5.7 | 746.72 | 748.98 | 780.85 |  | 780.85 | 780.85 | 783.21 | 883.49 | 14.29 | [7 empty] | 256.04 | 433.98 | 179.18
[7 empty] | 2.26 | 746.72 |  | 746.72 |  | 2.36 |  | 0.1026 | [7 empty] | 1.6587 | 2.793 | 1.1457
1204 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 85,86,87 | КВТ | 1.31 | 1383.53 | 1384.04 | 1446.76 |  | 1446.76 | 1446.76 | 1447.29 | 1632.61 | 26.41 | [7 empty] | 473.13 | 801.93 | 331.14
[7 empty] | 0.51 | 1383.53 |  | 1383.53 |  | 0.53 |  | 0.02358 | [7 empty] | 0.38121 | 0.6419 | 0.26331
1205 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 88,89,90 | КВТ | 7.68 | 1921.69 | 1924.74 | 2009.51 |  | 2009.51 | 2009.51 | 2012.7 | 2270.42 | 36.73 | [7 empty] | 657.97 | 1115.22 | 460.5
[7 empty] | 3.05 | 1921.69 |  | 1921.69 |  | 3.19 |  | 0.13824 | [7 empty] | 2.2349 | 3.7632 | 1.5437
1206 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 91,92,93 | КВТ | 8.98 | 5297.26 | 5300.82 | 5539.34 |  | 5539.34 | 5539.34 | 5543.06 | 6252.84 | 101.16 | [7 empty] | 1812.08 | 3071.37 | 1268.23
[7 empty] | 3.56 | 5297.26 |  | 5297.26 |  | 3.72 |  | 0.16164 | [7 empty] | 2.6132 | 4.4002 | 1.805
1207 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана | 94,95,96,97,98,99 | ШТ | 38 | 6014.47 | 6018.08 | 6289.33 |  | 6289.33 | 6289.33 | 6293.1 | 7098.92 | 114.84 | [7 empty] | 2057.28 | 3486.96 | 1439.84
[7 empty] | 3.61 | 6014.47 |  | 6014.47 |  | 3.77 |  | 0.684 | [7 empty] | 11.058 | 18.62 | 7.638
1208 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана | 100,101 | ШТ | 9 | 255 | 255.85 | 266.65 |  | 266.65 | 266.65 | 267.54 | 301.8 | 4.89 | [7 empty] | 87.47 | 148.24 | 61.2
[7 empty] | 0.85 | 255 |  | 255 |  | 0.89 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
1209 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка вентиля | 102,103 | ШТ | 2 | 132.59 | 132.94 | 138.65 |  | 138.65 | 138.65 | 139.02 | 156.82 | 2.54 | [7 empty] | 45.45 | 77.04 | 31.79
[7 empty] | 0.35 | 132.59 |  | 132.59 |  | 0.37 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1210 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана | 104,105,106,107,108,109 | ШТ | 2 | 2798.11 | 2798.3 | 2925.98 |  | 2925.98 | 2925.98 | 2926.18 | 3300.88 | 53.4 | [7 empty] | 956.6 | 1621.37 | 669.51
[7 empty] | 0.19 | 2798.11 |  | 2798.11 |  | 0.2 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1211 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм | 110,111 | ШТ | 7 | 1529.6 | 1544.74 | 1599.5 |  | 1599.5 | 1599.5 | 1615.33 | 1822.17 | 29.48 | [7 empty] | 528.06 | 895.05 | 369.58
[7 empty] | 15.14 | 1529.6 |  | 1529.6 |  | 15.83 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1212 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 закладные конструкции под термодатчик | 112,113,114 | ШТ | 7 | 220.13 | 221.72 | 230.19 |  | 230.19 | 230.19 | 231.85 | 261.54 | 4.23 | [7 empty] | 75.8 | 128.46 | 53.05
[7 empty] | 1.59 | 220.13 |  | 220.13 |  | 1.66 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1213 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка фильтра | 115,116,117,118 | ШТ | 7 | 1469.14 | 1472.74 | 1536.28 |  | 1536.28 | 1536.28 | 1540.04 | 1737.24 | 28.1 | [7 empty] | 503.46 | 853.32 | 352.36
[7 empty] | 3.6 | 1469.14 |  | 1469.14 |  | 3.76 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1214 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях | 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 | ШТ | 7 | 3085.81 | 3087.13 | 3226.83 |  | 3226.83 | 3226.83 | 3228.21 | 3641.57 | 58.91 | [7 empty] | 1055.33 | 1788.72 | 738.61
[7 empty] | 1.32 | 3085.81 |  | 3085.81 |  | 1.38 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1215 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 136 | ШТ | 12 | 113.62 | 114.48 | 118.81 |  | 118.81 | 118.81 | 119.71 | 135.05 | 2.19 | [7 empty] | 39.13 | 66.34 | 27.39
[7 empty] | 0.86 | 113.62 |  | 113.62 |  | 0.9 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1216 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм | 137,138,139 | ШТ | 16 | 200.89 | 202.03 | 210.07 |  | 210.07 | 210.07 | 211.26 | 238.3 | 3.85 | [7 empty] | 69.06 | 117.05 | 48.34
[7 empty] | 1.14 | 200.89 |  | 200.89 |  | 1.19 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
1217 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм | 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 | КРЕПЛЕНИЙ | 68 | 1315.46 | 1326.41 | 1375.58 |  | 1375.58 | 1375.58 | 1387.03 | 1564.63 | 25.31 | [7 empty] | 453.43 | 768.53 | 317.36
[7 empty] | 10.95 | 1315.46 |  | 1315.46 |  | 11.45 |  | 1.224 | [7 empty] | 19.788 | 33.32 | 13.668
1218 | Ж3-30-10 | Вентиляция система п3/в3*/приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла в комплекте с автоматикой | 150,151 | К-Т | 1 | 22664.46 | 22664.46 | 23700.23 |  | 23700.23 | 23700.23 | 23700.23 | 26735 | 432.49 | [7 empty] | 7747.83 | 13132.1 | 5422.58
[8 empty] | 22664.46 |  | 22664.46 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1219 | Ж3-30-10 | Вентиляция монтаж приточно-вытяжной установки | 152 | ШТ | 1 | 1141.32 | 1156.19 | 1193.48 |  | 1193.48 | 1193.48 | 1209.03 | 1363.85 | 22.06 | [7 empty] | 395.24 | 669.92 | 276.63
[7 empty] | 14.87 | 1141.32 |  | 1141.32 |  | 15.55 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1220 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в23-в26,в28,в30,в32-в36*/ вентилятор канальный | 153,154,155 | ШТ | 11 | 4681.78 | 4681.78 | 4895.74 |  | 4895.74 | 4895.74 | 4895.74 | 5522.63 | 89.34 | [7 empty] | 1600.46 | 2712.69 | 1120.14
[8 empty] | 4681.78 |  | 4681.78 |  |  |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
1221 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных | 156 | ШТ | 11 | 1384.37 | 1398.53 | 1447.64 |  | 1447.64 | 1447.64 | 1462.45 | 1649.71 | 26.69 | [7 empty] | 478.08 | 810.33 | 334.61
[7 empty] | 14.16 | 1384.37 |  | 1384.37 |  | 14.81 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
1222 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в29,в31*/ вентилятор канальный | 157,158,159 | ШТ | 2 | 1039.01 | 1039.01 | 1086.49 |  | 1086.49 | 1086.49 | 1086.49 | 1225.62 | 19.83 | [7 empty] | 355.19 | 602.02 | 248.58
[8 empty] | 1039.01 |  | 1039.01 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1223 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных | 160 | ШТ | 2 | 251.7 | 254.28 | 263.2 |  | 263.2 | 263.2 | 265.9 | 299.96 | 4.86 | [7 empty] | 86.92 | 147.34 | 60.84
[7 empty] | 2.58 | 251.7 |  | 251.7 |  | 2.7 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1224 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в27*/ вентилятор канальный | 161,162,163 | ШТ | 1 | 688.33 | 688.33 | 719.79 |  | 719.79 | 719.79 | 719.79 | 811.96 | 13.14 | [7 empty] | 235.31 | 398.83 | 164.68
[8 empty] | 688.33 |  | 688.33 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1225 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных | 164 | ШТ | 1 | 125.86 | 127.14 | 131.61 |  | 131.61 | 131.61 | 132.95 | 149.98 | 2.42 | [7 empty] | 43.47 | 73.67 | 30.42
[7 empty] | 1.28 | 125.86 |  | 125.86 |  | 1.34 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1226 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток | 165,166,167 | РЕШЕТКА | 36 | 2539.99 | 2554.57 | 2656.07 |  | 2656.07 | 2656.07 | 2671.32 | 3013.38 | 48.75 | [7 empty] | 873.29 | 1480.15 | 611.19
[7 empty] | 14.58 | 2539.99 |  | 2539.99 |  | 15.25 |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
1227 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток | 168,169,170,171 | РЕШЕТКА | 5 | 340.85 | 342.88 | 356.43 |  | 356.43 | 356.43 | 358.55 | 404.46 | 6.55 | [7 empty] | 117.21 | 198.66 | 82.04
[7 empty] | 2.03 | 340.85 |  | 340.85 |  | 2.12 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
1228 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров | 172,173,174 | ШТ | 8 | 453.31 | 456.6 | 474.03 |  | 474.03 | 474.03 | 477.47 | 538.61 | 8.71 | [7 empty] | 156.08 | 264.56 | 109.26
[7 empty] | 3.29 | 453.31 |  | 453.31 |  | 3.44 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
1229 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров | 175,176,177 | ШТ | 1 | 56.65 | 57.06 | 59.24 |  | 59.24 | 59.24 | 59.67 | 67.32 | 1.09 | [7 empty] | 19.51 | 33.07 | 13.65
[7 empty] | 0.41 | 56.65 |  | 56.65 |  | 0.43 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1230 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм | 178,179,180,181 | М | 14 | 637.36 | 639.23 | 666.49 |  | 666.49 | 666.49 | 668.45 | 754.06 | 12.21 | [7 empty] | 218.52 | 370.39 | 152.94
[7 empty] | 1.87 | 637.36 |  | 637.36 |  | 1.96 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
1231 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм | 182,183 | М | 5 | 102.83 | 103.5 | 107.53 |  | 107.53 | 107.53 | 108.23 | 122.09 | 1.98 | [7 empty] | 35.38 | 59.97 | 24.76
[7 empty] | 0.67 | 102.83 |  | 102.83 |  | 0.7 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
1232 | Ж3-30-10 | Дроссель-клапаны | 184,185,186,187,188 | ШТ | 39 | 1472.68 | 1472.68 | 1539.98 |  | 1539.98 | 1539.98 | 1539.98 | 1737.17 | 28.1 | [7 empty] | 503.43 | 853.29 | 352.35
[8 empty] | 1472.68 |  | 1472.68 |  |  |  | 0.702 | [7 empty] | 11.349 | 19.11 | 7.839
1233 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 189,190 | ШТ | 2 | 137.39 | 138.08 | 143.67 |  | 143.67 | 143.67 | 144.39 | 162.88 | 2.64 | [7 empty] | 47.21 | 80.01 | 33.02
[7 empty] | 0.69 | 137.39 |  | 137.39 |  | 0.72 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1234 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов противопожарных | 191,192,193,194,195,196 | ШТ | 25 | 32900.84 | 32934.73 | 34404.41 |  | 34404.41 | 34404.41 | 34439.85 | 38849.82 | 628.48 | [7 empty] | 11258.71 | 19082.85 | 7879.78
[7 empty] | 33.89 | 32900.84 |  | 32900.84 |  | 35.44 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
1235 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа гтк 1-3 круглого сечения диаметром обечайки 250 мм | 197 | ШТ | 4 | 1146.55 | 1147.99 | 1198.95 |  | 1198.95 | 1198.95 | 1200.46 | 1354.18 | 21.91 | [7 empty] | 392.43 | 665.17 | 274.67
[7 empty] | 1.44 | 1146.55 |  | 1146.55 |  | 1.51 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1236 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 198,199 | М2 | 610.78 | 63849.79 | 64179.84 | 66767.73 |  | 66767.73 | 66767.73 | 67112.86 | 75706.55 | 1224.71 | [7 empty] | 21939.83 | 37186.7 | 15355.31
[7 empty] | 330.05 | 63849.79 |  | 63849.79 |  | 345.13 |  | 10.994 | [7 empty] | 177.737 | 299.2822 | 122.7668
1237 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 200,201 | М2 | 2.36 | 244.1 | 245.38 | 255.26 |  | 255.26 | 255.26 | 256.6 | 289.46 | 4.67 | [7 empty] | 83.89 | 142.18 | 58.72
[7 empty] | 1.28 | 244.1 |  | 244.1 |  | 1.34 |  | 0.04248 | [7 empty] | 0.68676 | 1.1564 | 0.47436
1238 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 202 | М2 | 7.8 | 849.66 | 853.87 | 888.49 |  | 888.49 | 888.49 | 892.89 | 1007.24 | 16.29 | [7 empty] | 291.9 | 494.75 | 204.3
[7 empty] | 4.21 | 849.66 |  | 849.66 |  | 4.4 |  | 0.1404 | [7 empty] | 2.2698 | 3.822 | 1.5678
1239 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм | 203 | М2 | 116 | 12006.6 | 12063.96 | 12555.3 |  | 12555.3 | 12555.3 | 12615.28 | 14230.63 | 230.21 | [7 empty] | 4124.05 | 6990.02 | 2886.35
[7 empty] | 57.36 | 12006.6 |  | 12006.6 |  | 59.98 |  | 2.088 | [7 empty] | 33.756 | 56.84 | 23.316
1240 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм толщ. 0,7мм | 204 | М2 | 4 | 445.85 | 447.83 | 466.23 |  | 466.23 | 466.23 | 468.3 | 528.27 | 8.55 | [7 empty] | 153.09 | 259.48 | 107.15
[7 empty] | 1.98 | 445.85 |  | 445.85 |  | 2.07 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1241 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 205 | М2 | 33.3 | 3711.65 | 3728.11 | 3881.27 |  | 3881.27 | 3881.27 | 3898.48 | 4397.67 | 71.13 | [7 empty] | 1274.45 | 2160.12 | 891.97
[7 empty] | 16.46 | 3711.65 |  | 3711.65 |  | 17.21 |  | 0.5994 | [7 empty] | 9.6903 | 16.317 | 6.6933
1242 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм толщ. 0,5мм | 206 | М2 | 0.9 | 93.17 | 93.61 | 97.43 |  | 97.43 | 97.43 | 97.89 | 110.42 | 1.78 | [7 empty] | 32 | 54.23 | 22.41
[7 empty] | 0.44 | 93.17 |  | 93.17 |  | 0.46 |  | 0.0162 | [7 empty] | 0.2619 | 0.441 | 0.1809
1243 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а | 207 | М2 | 1.74 | 190.98 | 191.84 | 199.71 |  | 199.71 | 199.71 | 200.61 | 226.3 | 3.66 | [7 empty] | 65.58 | 111.16 | 45.9
[7 empty] | 0.86 | 190.98 |  | 190.98 |  | 0.9 |  | 0.03132 | [7 empty] | 0.50634 | 0.8526 | 0.34974
1244 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а | 208 | М2 | 4.65 | 491.86 | 493.36 | 514.34 |  | 514.34 | 514.34 | 515.91 | 581.98 | 9.42 | [7 empty] | 168.65 | 285.87 | 118.04
[7 empty] | 1.5 | 491.86 |  | 491.86 |  | 1.57 |  | 0.0837 | [7 empty] | 1.3532 | 2.2785 | 0.93465
1245 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление круглых воздуховодов* | 209,210,211,212,213,214 | КГ | 381.9 | 6206.63 | 6206.63 | 6490.27 |  | 6490.27 | 6490.27 | 6490.27 | 7321.33 | 118.43 | [7 empty] | 2121.73 | 3596.2 | 1484.97
[8 empty] | 6206.63 |  | 6206.63 |  |  |  | 6.8742 | [7 empty] | 111.1329 | 187.131 | 76.7619
1246 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление прямоугольных воздуховодов* | 215,216,217,218,219 | КГ | 70 | 1036.09 | 1036.09 | 1083.44 |  | 1083.44 | 1083.44 | 1083.44 | 1222.18 | 19.77 | [7 empty] | 354.19 | 600.33 | 247.89
[8 empty] | 1036.09 |  | 1036.09 |  |  |  | 1.26 | [7 empty] | 20.37 | 34.3 | 14.07
1247 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов/ насос циркуляционный | 220 | ШТ | 1 | 2013.61 | 2013.61 | 2105.63 |  | 2105.63 | 2105.63 | 2105.63 | 2375.24 | 38.42 | [7 empty] | 688.35 | 1166.71 | 481.76
[8 empty] | 2013.61 |  | 2013.61 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1248 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка насоса | 221,222 | НАСОС | 1 | 1002.41 | 1006.97 | 1048.22 |  | 1048.22 | 1048.22 | 1052.99 | 1187.82 | 19.22 | [7 empty] | 344.23 | 583.45 | 240.92
[7 empty] | 4.56 | 1002.41 |  | 1002.41 |  | 4.77 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1249 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана | 223,224,225 | ШТ | 1 | 66.61 | 66.8 | 69.65 |  | 69.65 | 69.65 | 69.85 | 78.8 | 1.27 | [7 empty] | 22.84 | 38.7 | 15.99
[7 empty] | 0.19 | 66.61 |  | 66.61 |  | 0.2 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1250 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 226,227,228,229 | ШТ | 3 | 270.59 | 272.12 | 282.96 |  | 282.96 | 282.96 | 284.56 | 321.01 | 5.19 | [7 empty] | 93.02 | 157.68 | 65.12
[7 empty] | 1.53 | 270.59 |  | 270.59 |  | 1.6 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1251 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка фильтра | 230,231,232 | ШТ | 1 | 77.08 | 77.59 | 80.6 |  | 80.6 | 80.6 | 81.13 | 91.51 | 1.48 | [7 empty] | 26.51 | 44.95 | 18.57
[7 empty] | 0.51 | 77.08 |  | 77.08 |  | 0.53 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1252 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 233,234,235,236 | ШТ | 1 | 73.32 | 73.84 | 76.67 |  | 76.67 | 76.67 | 77.21 | 87.09 | 1.41 | [7 empty] | 25.24 | 42.78 | 17.66
[7 empty] | 0.52 | 73.32 |  | 73.32 |  | 0.54 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1253 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов/ расширитель с бобышкой | 237 | ШТ | 2 | 240.25 | 242.51 | 251.23 |  | 251.23 | 251.23 | 253.59 | 286.05 | 4.62 | [7 empty] | 82.9 | 140.51 | 58.02
[7 empty] | 2.26 | 240.25 |  | 240.25 |  | 2.36 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1254 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отборное устройство с клапаном запорным | 238,239 | ШТ | 5 | 649.97 | 655.61 | 679.67 |  | 679.67 | 679.67 | 685.57 | 773.36 | 12.51 | [7 empty] | 224.12 | 379.87 | 156.86
[7 empty] | 5.64 | 649.97 |  | 649.97 |  | 5.9 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
1255 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отвод с краном трехходовым | 240,241,242,243 | ШТ | 6 | 926.09 | 932.87 | 968.41 |  | 968.41 | 968.41 | 975.5 | 1100.42 | 17.8 | [7 empty] | 318.91 | 540.52 | 223.19
[7 empty] | 6.78 | 926.09 |  | 926.09 |  | 7.09 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
1256 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана | 244,245 | ШТ | 1 | 31.26 | 31.45 | 32.69 |  | 32.69 | 32.69 | 32.89 | 37.11 | 0.6 | [7 empty] | 10.75 | 18.23 | 7.53
[7 empty] | 0.19 | 31.26 |  | 31.26 |  | 0.2 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1257 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов датчик давления защиты насоса от сухого хода | 246 | ШТ | 1 | 61.2 | 61.2 | 64 |  | 64 | 64 | 64 | 72.2 | 1.17 | [7 empty] | 20.92 | 35.46 | 14.65
[8 empty] | 61.2 |  | 61.2 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1258 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов монтаж датчика | 247 | ШТ | 1 | 26.39 | 26.75 | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 | 27.98 | 31.57 | 0.52 | [7 empty] | 9.14 | 15.5 | 6.41
[7 empty] | 0.36 | 26.39 |  | 26.39 |  | 0.38 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1259 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 248,249 | М | 7 | 470.54 | 474.54 | 492.04 |  | 492.04 | 492.04 | 496.22 | 559.78 | 9.06 | [7 empty] | 162.22 | 274.96 | 113.54
[7 empty] | 4 | 470.54 |  | 470.54 |  | 4.18 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1260 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 250 | М | 11 | 300.89 | 301.96 | 314.64 |  | 314.64 | 314.64 | 315.76 | 356.21 | 5.76 | [7 empty] | 103.23 | 174.96 | 72.26
[7 empty] | 1.07 | 300.89 |  | 300.89 |  | 1.12 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
1261 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 251 | М | 18 | 35.18 | 35.54 | 36.79 |  | 36.79 | 36.79 | 37.17 | 41.93 | 0.68 | [7 empty] | 12.15 | 20.6 | 8.5
[7 empty] | 0.36 | 35.18 |  | 35.18 |  | 0.38 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
1262 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов окраска труб | 252 | М2 | 0.77 | 15.29 | 15.44 | 15.99 |  | 15.99 | 15.99 | 16.15 | 18.21 | 0.29 | [7 empty] | 5.27 | 8.96 | 3.69
[7 empty] | 0.15 | 15.29 |  | 15.29 |  | 0.16 |  | 0.01386 | [7 empty] | 0.22407 | 0.3773 | 0.15477
1263 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 253,254 | ШТ | 2 | 21.84 | 21.98 | 22.84 |  | 22.84 | 22.84 | 22.99 | 25.92 | 0.42 | [7 empty] | 7.52 | 12.73 | 5.25
[7 empty] | 0.14 | 21.84 |  | 21.84 |  | 0.15 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1264 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов швеллер n10,хомут с гайками,уголок | 255,256 | КГ | 40.05 | 451.88 | 452.62 | 472.53 |  | 472.53 | 472.53 | 473.3 | 533.91 | 8.64 | [7 empty] | 154.73 | 262.26 | 108.28
[7 empty] | 0.74 | 451.88 |  | 451.88 |  | 0.77 |  | 0.7209 | [7 empty] | 11.6546 | 19.6245 | 8.0501
1265 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов крепление трубопроводов* | 257,258,259,260,261,262,263 | КРЕПЛЕНИЙ | 4 | 79.5 | 80.15 | 83.13 |  | 83.13 | 83.13 | 83.81 | 94.55 | 1.53 | [7 empty] | 27.4 | 46.44 | 19.18
[7 empty] | 0.65 | 79.5 |  | 79.5 |  | 0.68 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1266 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов приборы и средства автоматизации* / манометр общего назначения | 264,265 | ШТ | 12 | 204.77 | 204.77 | 214.13 |  | 214.13 | 214.13 | 214.13 | 241.54 | 3.9 | [7 empty] | 70 | 118.64 | 49
[8 empty] | 204.77 |  | 204.77 |  |  |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1267 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов приборы и средства автоматизации* / установка манометров(2шт в запасе) | 266 | КОМПЛЕКТ | 10 | 175.75 | 176.52 | 183.78 |  | 183.78 | 183.78 | 184.59 | 208.23 | 3.37 | [7 empty] | 60.34 | 102.28 | 42.24
[7 empty] | 0.77 | 175.75 |  | 175.75 |  | 0.81 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
1268 | Ж3-20-10 | Термометры | 267 | ШТ | 4 | 98.3 | 98.3 | 102.79 |  | 102.79 | 102.79 | 102.79 | 115.96 | 1.88 | [7 empty] | 33.6 | 56.96 | 23.52
[8 empty] | 98.3 |  | 98.3 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1269 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка термометров(2шт в запасе) | 268,269 | КОМПЛЕКТ | 2 | 69.29 | 69.44 | 72.46 |  | 72.46 | 72.46 | 72.62 | 81.91 | 1.32 | [7 empty] | 23.74 | 40.24 | 16.61
[7 empty] | 0.15 | 69.29 |  | 69.29 |  | 0.16 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1270 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления | 270 | РУБ | 1 | 878.94 | 888 | 919.11 |  | 919.11 | 919.11 | 928.58 | 1047.49 | 16.94 | [7 empty] | 303.56 | 514.52 | 212.47
[7 empty] | 9.06 | 878.94 |  | 878.94 |  | 9.47 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1271 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции | 271 | РУБ | 1 | 2391.02 | 2415.58 | 2500.29 |  | 2500.29 | 2500.29 | 2525.97 | 2849.42 | 46.1 | [7 empty] | 825.76 | 1399.62 | 577.94
[7 empty] | 24.56 | 2391.02 |  | 2391.02 |  | 25.68 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
|  | Итого по смете 2.460. : |  |  |  | 329555.59 | 330454.78 | 344616.31 |  | 344616.31 | 344616.31 | 345556.57 | 389804.55 | 6305.87 | [7 empty] | 112965.61 | 191470.21 | 79062.86
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 329555.59 | 330454.78 | 344616.31 |  | 344616.31 | 344616.31 | 345556.57 | 389804.55 | 6305.87 | [7 empty] | 112965.61 | 191470.21 | 79062.86
2.461. 46. 21-03. 7 ов1-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения
1272 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения | 4 | М2 | 21.68 | 45.28 | 45.49 | 47.35 |  | 47.35 | 47.35 | 47.57 | 53.65 | 0.86 | [7 empty] | 15.55 | 26.35 | 10.89
[7 empty] | 0.21 | 45.28 |  | 45.28 |  | 0.22 |  | 0.39024 | [7 empty] | 6.3089 | 10.6232 | 4.3577
1273 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина и | 5 | М | 31 | 228.53 | 231.12 | 238.97 |  | 238.97 | 238.97 | 241.68 | 272.63 | 4.41 | [7 empty] | 79.01 | 133.92 | 55.29
[7 empty] | 2.59 | 228.53 |  | 228.53 |  | 2.71 |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
1274 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32мм, толщина и | 6,7,8,9 | М | 36 | 650.39 | 653.4 | 680.11 |  | 680.11 | 680.11 | 683.26 | 770.76 | 12.47 | [7 empty] | 223.36 | 378.59 | 156.34
[7 empty] | 3.01 | 650.39 |  | 650.39 |  | 3.15 |  | 0.648 | [7 empty] | 10.476 | 17.64 | 7.236
1275 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция бака расширительного матами теплоизоляционными с покровным слоем из алюминиевой фольги толщ. 40мм | 10,11,12 | М3 | 0.004 | 34.42 | 34.44 | 35.99 |  | 35.99 | 35.99 | 36.01 | 40.62 | 0.66 | [7 empty] | 11.77 | 19.96 | 8.23
[7 empty] | 0.02 | 34.42 |  | 34.42 |  | 0.02 |  | 7.2e-05 | [7 empty] | 0.001164 | 0.00196 | 0.000804
1276 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения /антикоррозийное покрытие | 13 | М2 | 36.12 | 75.42 | 75.78 | 78.87 |  | 78.87 | 78.87 | 79.25 | 89.4 | 1.45 | [7 empty] | 25.9 | 43.92 | 18.13
[7 empty] | 0.36 | 75.42 |  | 75.42 |  | 0.38 |  | 0.65016 | [7 empty] | 10.5109 | 17.6988 | 7.2601
1277 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 40 | 14 | М | 130 | 958.34 | 969.23 | 1002.14 |  | 1002.14 | 1002.14 | 1013.53 | 1143.32 | 18.5 | [7 empty] | 331.33 | 561.59 | 231.9
[7 empty] | 10.89 | 958.34 |  | 958.34 |  | 11.39 |  | 2.34 | [7 empty] | 37.83 | 63.7 | 26.13
1278 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32мм, толщина изоляционного слоя 40 | 15,16,17,18,19,20 | М | 8 | 826.18 | 826.85 | 863.94 |  | 863.94 | 863.94 | 864.64 | 975.35 | 15.77 | [7 empty] | 282.66 | 479.09 | 197.83
[7 empty] | 0.67 | 826.18 |  | 826.18 |  | 0.7 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
1279 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения/ антикоррозийное покрытие | 21 | М2 | 2.86 | 5.96 | 5.99 | 6.23 |  | 6.23 | 6.23 | 6.26 | 7.05 | 0.11 | [7 empty] | 2.04 | 3.47 | 1.43
[7 empty] | 0.03 | 5.96 |  | 5.96 |  | 0.03 |  | 0.05148 | [7 empty] | 0.83226 | 1.4014 | 0.57486
1280 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного сл | 22,23 | М | 11 | 140.62 | 141.54 | 147.05 |  | 147.05 | 147.05 | 148.01 | 166.96 | 2.71 | [7 empty] | 48.38 | 82 | 33.87
[7 empty] | 0.92 | 140.62 |  | 140.62 |  | 0.96 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
1281 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция арматуры футлярами из минераловатных плит с покрытием из алюминиевой фольги | 24,25 | ШТ | 7 | 144.86 | 146.15 | 151.48 |  | 151.48 | 151.48 | 152.83 | 172.4 | 2.79 | [7 empty] | 49.96 | 84.69 | 34.96
[7 empty] | 1.29 | 144.86 |  | 144.86 |  | 1.35 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1282 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения/ изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 40мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги | 1,2,3,26,27 | М3 | 4.802 | 4656.07 | 4679.8 | 4868.85 |  | 4868.85 | 4868.85 | 4893.66 | 5520.28 | 89.3 | [7 empty] | 1599.79 | 2711.54 | 1119.65
[7 empty] | 23.73 | 4656.07 |  | 4656.07 |  | 24.81 |  | 0.086436 | [7 empty] | 1.3974 | 2.353 | 0.9652
1283 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 60мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги | 28,29,30 | М3 | 0.507 | 532.09 | 534.6 | 556.41 |  | 556.41 | 556.41 | 559.03 | 630.62 | 10.21 | [7 empty] | 182.76 | 309.75 | 127.9
[7 empty] | 2.51 | 532.09 |  | 532.09 |  | 2.62 |  | 0.009126 | [7 empty] | 0.14754 | 0.24843 | 0.10191
1284 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения огнезащитное покрытие на основе системы типа птк-вент-мбор | 31,32 | М2 | 22.03 | 1622 | 1626.26 | 1696.13 |  | 1696.13 | 1696.13 | 1700.58 | 1918.34 | 31.03 | [7 empty] | 555.93 | 942.28 | 389.1
[7 empty] | 4.26 | 1622 |  | 1622 |  | 4.45 |  | 0.39654 | [7 empty] | 6.4107 | 10.7947 | 4.428
|  | Итого по смете 2.461. : |  |  |  | 9920.16 | 9970.65 | 10373.52 |  | 10373.52 | 10373.52 | 10426.31 | 11761.38 | 190.27 | [7 empty] | 3408.44 | 5777.15 | 2385.52
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 9920.16 | 9970.65 | 10373.52 |  | 10373.52 | 10373.52 | 10426.31 | 11761.38 | 190.27 | [7 empty] | 3408.44 | 5777.15 | 2385.52
2.464. 46. 21-03. 7 ов2-с3 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва)
1285 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) / блок ввода и учета д32(шхдхв-300/2200/1400) в комплекте(вес-200кг) | 1,2,3,4 | К-Т | 1 | 9216.72 | 9216.72 | 9637.92 |  | 9637.92 | 9637.92 | 9637.92 | 10872.03 | 175.87 | [7 empty] | 3150.72 | 5340.29 | 2205.15
[8 empty] | 9216.72 |  | 9216.72 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1286 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) монтаж блока ввода и учета | 5 | ШТ | 1 | 962.54 | 973.45 | 1006.53 |  | 1006.53 | 1006.53 | 1017.94 | 1148.28 | 18.58 | [7 empty] | 332.77 | 564.03 | 232.9
[7 empty] | 10.91 | 962.54 |  | 962.54 |  | 11.41 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1287 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для отопления (25/32) в комплекте( вес-250кг) | 6 | К-Т | 1 | 41456.88 | 41456.88 | 43351.46 |  | 43351.46 | 43351.46 | 43351.46 | 48902.53 | 791.1 | [7 empty] | 14171.99 | 24020.7 | 9918.74
[8 empty] | 41456.88 |  | 41456.88 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1288 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для отопления | 7 | ШТ | 1 | 1050.05 | 1061.94 | 1098.04 |  | 1098.04 | 1098.04 | 1110.47 | 1252.66 | 20.26 | [7 empty] | 363.02 | 615.31 | 254.07
[7 empty] | 11.89 | 1050.05 |  | 1050.05 |  | 12.43 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1289 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для гвс в комплекте( вес-250кг) | 8 | К-Т | 1 | 36854.64 | 36854.64 | 38538.9 |  | 38538.9 | 38538.9 | 38538.9 | 43473.74 | 703.27 | [7 empty] | 12598.73 | 21354.1 | 8817.64
[8 empty] | 36854.64 |  | 36854.64 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1290 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для гвс | 9 | ШТ | 1 | 1050.05 | 1061.94 | 1098.04 |  | 1098.04 | 1098.04 | 1110.47 | 1252.66 | 20.26 | [7 empty] | 363.02 | 615.31 | 254.07
[7 empty] | 11.89 | 1050.05 |  | 1050.05 |  | 12.43 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1291 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прибор учета тепловой энергии и устройство сбора и передачи данных учтены в разделе аов2*/ баки расширительные мембранные для отопления емкостью 80 л | 10,11 | ШТ | 1 | 229.64 | 229.64 | 240.13 |  | 240.13 | 240.13 | 240.13 | 270.88 | 4.38 | [7 empty] | 78.5 | 133.05 | 54.95
[8 empty] | 229.64 |  | 229.64 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1292 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 | 12,13,14 | БАК | 1 | 214.43 | 215.75 | 224.23 |  | 224.23 | 224.23 | 225.61 | 254.5 | 4.13 | [7 empty] | 73.75 | 125 | 51.62
[7 empty] | 1.32 | 214.43 |  | 214.43 |  | 1.38 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1293 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) отборное устройство с клапаном трехходовым | 15,16,17 | ШТ | 2 | 283.21 | 285.47 | 296.15 |  | 296.15 | 296.15 | 298.51 | 336.72 | 5.44 | [7 empty] | 97.58 | 165.4 | 68.3
[7 empty] | 2.26 | 283.21 |  | 283.21 |  | 2.36 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1294 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) отвод с клапаном трехходовым | 18,19 | ШТ | 2 | 259.64 | 261.9 | 271.51 |  | 271.51 | 271.51 | 273.87 | 308.94 | 5 | [7 empty] | 89.53 | 151.75 | 62.66
[7 empty] | 2.26 | 259.64 |  | 259.64 |  | 2.36 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1295 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) бобышка | 20 | ШТ | 2 | 44.06 | 44.52 | 46.07 |  | 46.07 | 46.07 | 46.55 | 52.51 | 0.85 | [7 empty] | 15.22 | 25.79 | 10.65
[7 empty] | 0.46 | 44.06 |  | 44.06 |  | 0.48 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1296 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка термометров в оправе прямых или угловых | 21 | КОМПЛЕКТ | 2 | 71.92 | 72.14 | 75.21 |  | 75.21 | 75.21 | 75.44 | 85.1 | 1.37 | [7 empty] | 24.67 | 41.8 | 17.26
[7 empty] | 0.22 | 71.92 |  | 71.92 |  | 0.23 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1297 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка манометров | 22 | КОМПЛЕКТ | 4 | 99.78 | 100.09 | 104.34 |  | 104.34 | 104.34 | 104.66 | 118.07 | 1.92 | [7 empty] | 34.21 | 58 | 23.94
[7 empty] | 0.31 | 99.78 |  | 99.78 |  | 0.32 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1298 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 23 | М | 31 | 1007.72 | 1010.74 | 1053.77 |  | 1053.77 | 1053.77 | 1056.93 | 1192.26 | 19.29 | [7 empty] | 345.52 | 585.64 | 241.81
[7 empty] | 3.02 | 1007.72 |  | 1007.72 |  | 3.16 |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
1299 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 24 | М | 2 | 58.36 | 58.55 | 61.03 |  | 61.03 | 61.03 | 61.23 | 69.08 | 1.12 | [7 empty] | 20.02 | 33.92 | 14.02
[7 empty] | 0.19 | 58.36 |  | 58.36 |  | 0.2 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1300 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 25 | М | 8 | 218.82 | 219.6 | 228.82 |  | 228.82 | 228.82 | 229.64 | 259.05 | 4.19 | [7 empty] | 75.08 | 127.24 | 52.54
[7 empty] | 0.78 | 218.82 |  | 218.82 |  | 0.82 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
1301 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 26 | М | 41 | 80.16 | 80.99 | 83.82 |  | 83.82 | 83.82 | 84.69 | 95.53 | 1.55 | [7 empty] | 27.68 | 46.92 | 19.38
[7 empty] | 0.83 | 80.16 |  | 80.16 |  | 0.87 |  | 0.738 | [7 empty] | 11.931 | 20.09 | 8.241
1302 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм | 27 | М | 8 | 522.98 | 526.88 | 546.88 |  | 546.88 | 546.88 | 550.96 | 621.5 | 10.05 | [7 empty] | 180.11 | 305.28 | 126.06
[7 empty] | 3.9 | 522.98 |  | 522.98 |  | 4.08 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
1303 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм | 28 | М | 2 | 116.32 | 117.24 | 121.64 |  | 121.64 | 121.64 | 122.6 | 138.3 | 2.24 | [7 empty] | 40.08 | 67.93 | 28.05
[7 empty] | 0.92 | 116.32 |  | 116.32 |  | 0.96 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1304 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 29,30 | М | 5 | 336.34 | 339.19 | 351.71 |  | 351.71 | 351.71 | 354.69 | 400.1 | 6.47 | [7 empty] | 115.95 | 196.53 | 81.15
[7 empty] | 2.85 | 336.34 |  | 336.34 |  | 2.98 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
1305 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 31 | М | 15 | 29.33 | 29.63 | 30.67 |  | 30.67 | 30.67 | 30.98 | 34.95 | 0.57 | [7 empty] | 10.12 | 17.17 | 7.09
[7 empty] | 0.3 | 29.33 |  | 29.33 |  | 0.31 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
1306 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) окраска труб | 32 | М2 | 0.55 | 10.91 | 11.02 | 11.41 |  | 11.41 | 11.41 | 11.53 | 13.01 | 0.21 | [7 empty] | 3.77 | 6.39 | 2.64
[7 empty] | 0.11 | 10.91 |  | 10.91 |  | 0.12 |  | 0.0099 | [7 empty] | 0.16005 | 0.2695 | 0.11055
1307 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм | 33 | ШТ | 2 | 23.88 | 24.04 | 24.97 |  | 24.97 | 24.97 | 25.14 | 28.36 | 0.46 | [7 empty] | 8.23 | 13.93 | 5.74
[7 empty] | 0.16 | 23.88 |  | 23.88 |  | 0.17 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1308 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | 34 | ШТ | 2 | 20.15 | 20.29 | 21.07 |  | 21.07 | 21.07 | 21.22 | 23.94 | 0.39 | [7 empty] | 6.94 | 11.75 | 4.86
[7 empty] | 0.14 | 20.15 |  | 20.15 |  | 0.15 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1309 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 35 | ШТ | 3 | 28.4 | 28.62 | 29.7 |  | 29.7 | 29.7 | 29.93 | 33.77 | 0.54 | [7 empty] | 9.79 | 16.58 | 6.86
[7 empty] | 0.22 | 28.4 |  | 28.4 |  | 0.23 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1310 | Ж3-20-10 | Гильзы из стальных электросварных труб | 36,37,38 | М | 1.4 | 12.65 | 12.65 | 13.23 |  | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 14.93 | 0.24 | [7 empty] | 4.33 | 7.33 | 3.03
[8 empty] | 12.65 |  | 12.65 |  |  |  | 0.0252 | [7 empty] | 0.4074 | 0.686 | 0.2814
1311 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм | 39,40,41,42,43,44,45,46,47 | КРЕПЛЕНИЙ | 22 | 438.79 | 442.33 | 458.84 |  | 458.84 | 458.84 | 462.54 | 521.78 | 8.44 | [7 empty] | 151.21 | 256.29 | 105.84
[7 empty] | 3.54 | 438.79 |  | 438.79 |  | 3.7 |  | 0.396 | [7 empty] | 6.402 | 10.78 | 4.422
1312 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 | 48 | М | 33 | 963.11 | 966.32 | 1007.12 |  | 1007.12 | 1007.12 | 1010.48 | 1139.87 | 18.44 | [7 empty] | 330.33 | 559.9 | 231.2
[7 empty] | 3.21 | 963.11 |  | 963.11 |  | 3.36 |  | 0.594 | [7 empty] | 9.603 | 16.17 | 6.633
1313 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 49 | М | 80 | 2188.19 | 2195.98 | 2288.19 |  | 2288.19 | 2288.19 | 2296.34 | 2590.38 | 41.91 | [7 empty] | 750.69 | 1272.38 | 525.4
[7 empty] | 7.79 | 2188.19 |  | 2188.19 |  | 8.15 |  | 1.44 | [7 empty] | 23.28 | 39.2 | 16.08
1314 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 50 | М | 66 | 1472.58 | 1479.01 | 1539.88 |  | 1539.88 | 1539.88 | 1546.6 | 1744.64 | 28.22 | [7 empty] | 505.61 | 856.95 | 353.86
[7 empty] | 6.43 | 1472.58 |  | 1472.58 |  | 6.72 |  | 1.188 | [7 empty] | 19.206 | 32.34 | 13.266
1315 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 51 | М | 179 | 349.96 | 353.54 | 365.95 |  | 365.95 | 365.95 | 369.69 | 417.03 | 6.75 | [7 empty] | 120.85 | 204.85 | 84.58
[7 empty] | 3.58 | 349.96 |  | 349.96 |  | 3.74 |  | 3.222 | [7 empty] | 52.089 | 87.71 | 35.979
1316 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 окраска труб | 52 | М2 | 5.67 | 112.45 | 113.58 | 117.59 |  | 117.59 | 117.59 | 118.77 | 133.98 | 2.17 | [7 empty] | 38.83 | 65.81 | 27.17
[7 empty] | 1.13 | 112.45 |  | 112.45 |  | 1.18 |  | 0.10206 | [7 empty] | 1.65 | 2.7783 | 1.1397
1317 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка труб | 53,54 | М | 556 | 13314.74 | 13425.4 | 13923.22 |  | 13923.22 | 13923.22 | 14038.94 | 15836.6 | 256.19 | [7 empty] | 4589.46 | 7778.87 | 3212.08
[7 empty] | 110.66 | 13314.74 |  | 13314.74 |  | 115.72 |  | 10.008 | [7 empty] | 161.796 | 272.44 | 111.756
1318 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка труб | 55,56 | М | 104 | 2638 | 2658.7 | 2758.56 |  | 2758.56 | 2758.56 | 2780.21 | 3136.22 | 50.74 | [7 empty] | 908.88 | 1540.49 | 636.11
[7 empty] | 20.7 | 2638 |  | 2638 |  | 21.65 |  | 1.872 | [7 empty] | 30.264 | 50.96 | 20.904
1319 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубы | 57,58 | М | 120 | 4243.06 | 4266.01 | 4436.97 |  | 4436.97 | 4436.97 | 4460.97 | 5032.19 | 81.41 | [7 empty] | 1458.34 | 2471.79 | 1020.65
[7 empty] | 22.95 | 4243.06 |  | 4243.06 |  | 24 |  | 2.16 | [7 empty] | 34.92 | 58.8 | 24.12
1320 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм | 59 | М | 780 | 2520.25 | 2545.66 | 2635.43 |  | 2635.43 | 2635.43 | 2662 | 3002.86 | 48.57 | [7 empty] | 870.24 | 1474.99 | 609.06
[7 empty] | 25.41 | 2520.25 |  | 2520.25 |  | 26.57 |  | 14.04 | [7 empty] | 226.98 | 382.2 | 156.78
1321 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм | 60 | М | 780 | 941.33 | 949.07 | 984.35 |  | 984.35 | 984.35 | 992.44 | 1119.51 | 18.11 | [7 empty] | 324.44 | 549.9 | 227.06
[7 empty] | 7.74 | 941.33 |  | 941.33 |  | 8.09 |  | 14.04 | [7 empty] | 226.98 | 382.2 | 156.78
1322 | Ж3-20-10 | Труба защитная гофрированная типа пешель для прокладки труб | 61,62,63 | М | 795.6 | 490.43 | 490.43 | 512.84 |  | 512.84 | 512.84 | 512.84 | 578.52 | 9.36 | [7 empty] | 167.66 | 284.16 | 117.34
[8 empty] | 490.43 |  | 490.43 |  |  |  | 14.3208 | [7 empty] | 231.5196 | 389.844 | 159.9156
1323 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 64,65 | М | 13 | 873.9 | 881.33 | 913.84 |  | 913.84 | 913.84 | 921.61 | 1039.63 | 16.82 | [7 empty] | 301.29 | 510.66 | 210.86
[7 empty] | 7.43 | 873.9 |  | 873.9 |  | 7.77 |  | 0.234 | [7 empty] | 3.783 | 6.37 | 2.613
1324 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 66 | М | 13 | 25.4 | 25.67 | 26.56 |  | 26.56 | 26.56 | 26.84 | 30.28 | 0.5 | [7 empty] | 8.77 | 14.87 | 6.14
[7 empty] | 0.27 | 25.4 |  | 25.4 |  | 0.28 |  | 0.234 | [7 empty] | 3.783 | 6.37 | 2.613
1325 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 67,68,69,70 | КВТ | 1.94 | 613.62 | 614.39 | 641.66 |  | 641.66 | 641.66 | 642.47 | 724.73 | 11.72 | [7 empty] | 210.02 | 355.98 | 147.01
[7 empty] | 0.77 | 613.62 |  | 613.62 |  | 0.81 |  | 0.03492 | [7 empty] | 0.56454 | 0.9506 | 0.38994
1326 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 71,72,73,74,75,76 | КВТ | 15.81 | 4660.99 | 4667.26 | 4874 |  | 4874 | 4874 | 4880.56 | 5505.49 | 89.06 | [7 empty] | 1595.49 | 2704.27 | 1116.67
[7 empty] | 6.27 | 4660.99 |  | 4660.99 |  | 6.56 |  | 0.28458 | [7 empty] | 4.6007 | 7.7469 | 3.1778
1327 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб | 77,78,79,80,81,82,83,84,85 | КВТ | 27.6 | 6549.44 | 6560.39 | 6848.75 |  | 6848.75 | 6848.75 | 6860.2 | 7738.62 | 125.19 | [7 empty] | 2242.66 | 3801.18 | 1569.59
[7 empty] | 10.95 | 6549.44 |  | 6549.44 |  | 11.45 |  | 0.4968 | [7 empty] | 8.0316 | 13.524 | 5.5476
1328 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана | 86,87,88,89,90,91,92 | ШТ | 39 | 10305.59 | 10309.3 | 10776.56 |  | 10776.56 | 10776.56 | 10780.44 | 12160.86 | 196.73 | [7 empty] | 3524.23 | 5973.35 | 2466.55
[7 empty] | 3.71 | 10305.59 |  | 10305.59 |  | 3.88 |  | 0.702 | [7 empty] | 11.349 | 19.11 | 7.839
1329 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана | 93,94 | ШТ | 9 | 953.48 | 954.34 | 997.05 |  | 997.05 | 997.05 | 997.95 | 1125.74 | 18.22 | [7 empty] | 326.23 | 552.95 | 228.34
[7 empty] | 0.86 | 953.48 |  | 953.48 |  | 0.9 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
1330 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка вентиля | 95,96 | ШТ | 2 | 204.01 | 204.36 | 213.33 |  | 213.33 | 213.33 | 213.7 | 241.06 | 3.9 | [7 empty] | 69.86 | 118.41 | 48.89
[7 empty] | 0.35 | 204.01 |  | 204.01 |  | 0.37 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1331 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана | 97,98 | ШТ | 2 | 117.46 | 117.65 | 122.83 |  | 122.83 | 122.83 | 123.03 | 138.78 | 2.24 | [7 empty] | 40.22 | 68.17 | 28.15
[7 empty] | 0.19 | 117.46 |  | 117.46 |  | 0.2 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1332 | Ж3-20-10 | Кран шаровой муфтовый д15-д25 | 99,100,101,102,103,104 | ШТ | 69 | 627.91 | 627.91 | 656.61 |  | 656.61 | 656.61 | 656.61 | 740.68 | 11.98 | [7 empty] | 214.65 | 363.82 | 150.23
[8 empty] | 627.91 |  | 627.91 |  |  |  | 1.242 | [7 empty] | 20.079 | 33.81 | 13.869
1333 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм | 105,106,107 | ШТ | 7 | 3718.81 | 3733.94 | 3888.76 |  | 3888.76 | 3888.76 | 3904.58 | 4404.56 | 71.26 | [7 empty] | 1276.44 | 2163.5 | 893.36
[7 empty] | 15.13 | 3718.81 |  | 3718.81 |  | 15.82 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1334 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 закладные конструкции под термодатчик | 108 | ШТ | 7 | 154.28 | 155.88 | 161.33 |  | 161.33 | 161.33 | 163 | 183.88 | 2.97 | [7 empty] | 53.29 | 90.32 | 37.3
[7 empty] | 1.6 | 154.28 |  | 154.28 |  | 1.67 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1335 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка фильтра | 109,110,111,112 | ШТ | 7 | 470.96 | 474.56 | 492.48 |  | 492.48 | 492.48 | 496.24 | 559.77 | 9.05 | [7 empty] | 162.22 | 274.96 | 113.54
[7 empty] | 3.6 | 470.96 |  | 470.96 |  | 3.76 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1336 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях | 113,114,115,116,117,118 | ШТ | 7 | 1270.88 | 1272.2 | 1328.96 |  | 1328.96 | 1328.96 | 1330.34 | 1500.69 | 24.28 | [7 empty] | 434.9 | 737.13 | 304.38
[7 empty] | 1.32 | 1270.88 |  | 1270.88 |  | 1.38 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1337 | Ж3-20-10 | Фитинги | 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 | ШТ | 372 | 2654.66 | 2654.66 | 2775.98 |  | 2775.98 | 2775.98 | 2775.98 | 3131.44 | 50.66 | [7 empty] | 907.49 | 1538.15 | 635.14
[8 empty] | 2654.66 |  | 2654.66 |  |  |  | 6.696 | [7 empty] | 108.252 | 182.28 | 74.772
1338 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 139 | ШТ | 10 | 94.69 | 95.41 | 99.02 |  | 99.02 | 99.02 | 99.77 | 112.55 | 1.81 | [7 empty] | 32.62 | 55.29 | 22.83
[7 empty] | 0.72 | 94.69 |  | 94.69 |  | 0.75 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
1339 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм | 140 | ШТ | 14 | 124.33 | 125.34 | 130.01 |  | 130.01 | 130.01 | 131.07 | 147.86 | 2.39 | [7 empty] | 42.85 | 72.62 | 30
[7 empty] | 1.01 | 124.33 |  | 124.33 |  | 1.06 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
1340 | Ж3-20-10 | Гильзы из стальных электросварных труб | 141,142 | М | 7.44 | 53.48 | 53.48 | 55.92 |  | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 63.07 | 1.02 | [7 empty] | 18.28 | 30.98 | 12.79
[8 empty] | 53.48 |  | 53.48 |  |  |  | 0.13392 | [7 empty] | 2.165 | 3.6456 | 1.4954
1341 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм | 143,144,145,146,147,148,149,150,151 | КРЕПЛЕНИЙ | 69 | 1334.21 | 1345.31 | 1395.18 |  | 1395.18 | 1395.18 | 1406.79 | 1586.93 | 25.67 | [7 empty] | 459.9 | 779.49 | 321.87
[7 empty] | 11.1 | 1334.21 |  | 1334.21 |  | 11.61 |  | 1.242 | [7 empty] | 20.079 | 33.81 | 13.869
1342 | Ж3-30-10 | Вентиляция/ приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла в комплекте с автоматикой | 152,153 | К-Т | 1 | 22664.46 | 22664.46 | 23700.23 |  | 23700.23 | 23700.23 | 23700.23 | 26735 | 432.49 | [7 empty] | 7747.83 | 13132.1 | 5422.58
[8 empty] | 22664.46 |  | 22664.46 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1343 | Ж3-30-10 | Вентиляция монтаж приточно-вытяжной установки | 154 | ШТ | 1 | 1141.32 | 1156.19 | 1193.48 |  | 1193.48 | 1193.48 | 1209.03 | 1363.85 | 22.06 | [7 empty] | 395.24 | 669.92 | 276.63
[7 empty] | 14.87 | 1141.32 |  | 1141.32 |  | 15.55 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1344 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в39,в40,в42,в44,в46-в50*/ вентилятор канальный | 155,156,157 | ШТ | 9 | 3830.54 | 3830.54 | 4005.6 |  | 4005.6 | 4005.6 | 4005.6 | 4518.51 | 73.09 | [7 empty] | 1309.47 | 2219.47 | 916.48
[8 empty] | 3830.54 |  | 3830.54 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
1345 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных | 158 | ШТ | 9 | 1132.67 | 1144.26 | 1184.43 |  | 1184.43 | 1184.43 | 1196.55 | 1349.76 | 21.83 | [7 empty] | 391.16 | 663 | 273.77
[7 empty] | 11.59 | 1132.67 |  | 1132.67 |  | 12.12 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
1346 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в37,в38,в43,в45*/ вентилятор канальный | 159,160,161 | ШТ | 4 | 2078.02 | 2078.02 | 2172.99 |  | 2172.99 | 2172.99 | 2172.99 | 2451.24 | 39.65 | [7 empty] | 710.37 | 1204.04 | 497.18
[8 empty] | 2078.02 |  | 2078.02 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1347 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных | 162 | ШТ | 4 | 503.42 | 508.57 | 526.43 |  | 526.43 | 526.43 | 531.82 | 599.91 | 9.71 | [7 empty] | 173.85 | 294.68 | 121.67
[7 empty] | 5.15 | 503.42 |  | 503.42 |  | 5.39 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1348 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в41*/ вентилятор канальный | 163,164,165 | ШТ | 1 | 715.6 | 715.6 | 748.3 |  | 748.3 | 748.3 | 748.3 | 844.12 | 13.66 | [7 empty] | 244.63 | 414.63 | 171.2
[8 empty] | 715.6 |  | 715.6 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1349 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных | 166 | ШТ | 1 | 125.86 | 127.14 | 131.61 |  | 131.61 | 131.61 | 132.95 | 149.98 | 2.42 | [7 empty] | 43.47 | 73.67 | 30.42
[7 empty] | 1.28 | 125.86 |  | 125.86 |  | 1.34 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1350 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток | 167,168,169 | РЕШЕТКА | 40 | 2811.14 | 2827.36 | 2939.61 |  | 2939.61 | 2939.61 | 2956.57 | 3335.16 | 53.95 | [7 empty] | 966.53 | 1638.22 | 676.46
[7 empty] | 16.22 | 2811.14 |  | 2811.14 |  | 16.96 |  | 0.72 | [7 empty] | 11.64 | 19.6 | 8.04
1351 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток | 170,171,172 | РЕШЕТКА | 3 | 199.48 | 200.69 | 208.6 |  | 208.6 | 208.6 | 209.87 | 236.74 | 3.82 | [7 empty] | 68.61 | 116.28 | 48.03
[7 empty] | 1.21 | 199.48 |  | 199.48 |  | 1.27 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1352 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров | 173,174,175,176 | ШТ | 9 | 507.31 | 511.01 | 530.49 |  | 530.49 | 530.49 | 534.36 | 602.79 | 9.75 | [7 empty] | 174.69 | 296.08 | 122.27
[7 empty] | 3.7 | 507.31 |  | 507.31 |  | 3.87 |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
1353 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров | 177,178,179 | ШТ | 1 | 56.65 | 57.06 | 59.24 |  | 59.24 | 59.24 | 59.67 | 67.32 | 1.09 | [7 empty] | 19.51 | 33.07 | 13.65
[7 empty] | 0.41 | 56.65 |  | 56.65 |  | 0.43 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1354 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм | 180,181,182,183 | М | 14 | 647.27 | 649.14 | 676.85 |  | 676.85 | 676.85 | 678.81 | 765.74 | 12.39 | [7 empty] | 221.9 | 376.13 | 155.32
[7 empty] | 1.87 | 647.27 |  | 647.27 |  | 1.96 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
1355 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм | 184,185,186 | М | 5 | 121.75 | 122.42 | 127.31 |  | 127.31 | 127.31 | 128.01 | 144.4 | 2.33 | [7 empty] | 41.85 | 70.93 | 29.29
[7 empty] | 0.67 | 121.75 |  | 121.75 |  | 0.7 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
1356 | Ж3-30-10 | Дроссель-клапаны | 187,188,189,190 | ШТ | 40 | 1474.62 | 1474.62 | 1542.01 |  | 1542.01 | 1542.01 | 1542.01 | 1739.46 | 28.14 | [7 empty] | 504.09 | 854.41 | 352.82
[8 empty] | 1474.62 |  | 1474.62 |  |  |  | 0.72 | [7 empty] | 11.64 | 19.6 | 8.04
1357 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом, периметром до 1000 мм | 191,192 | ШТ | 1 | 102.01 | 102.41 | 106.67 |  | 106.67 | 106.67 | 107.09 | 120.82 | 1.96 | [7 empty] | 35.01 | 59.34 | 24.51
[7 empty] | 0.4 | 102.01 |  | 102.01 |  | 0.42 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1358 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 193,194 | ШТ | 2 | 137.39 | 138.08 | 143.67 |  | 143.67 | 143.67 | 144.39 | 162.88 | 2.64 | [7 empty] | 47.21 | 80.01 | 33.02
[7 empty] | 0.69 | 137.39 |  | 137.39 |  | 0.72 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1359 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов противопожарных | 195,196,197,198,199,200 | ШТ | 23 | 28360.97 | 28392.14 | 29657.07 |  | 29657.07 | 29657.07 | 29689.66 | 33491.37 | 541.79 | [7 empty] | 9705.83 | 16450.8 | 6792.95
[7 empty] | 31.17 | 28360.97 |  | 28360.97 |  | 32.59 |  | 0.414 | [7 empty] | 6.693 | 11.27 | 4.623
1360 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа гтк 1-3 круглого сечения диаметром обечайки 250 мм | 201,202 | ШТ | 4 | 1173.53 | 1174.97 | 1227.16 |  | 1227.16 | 1227.16 | 1228.67 | 1386 | 22.42 | [7 empty] | 401.66 | 680.8 | 281.12
[7 empty] | 1.44 | 1173.53 |  | 1173.53 |  | 1.51 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
1361 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 203 | М2 | 613.79 | 64137.34 | 64469.02 | 67068.42 |  | 67068.42 | 67068.42 | 67415.26 | 76047.67 | 1230.22 | [7 empty] | 22038.69 | 37354.26 | 15424.5
[7 empty] | 331.68 | 64137.34 |  | 64137.34 |  | 346.84 |  | 11.0482 | [7 empty] | 178.6129 | 300.7571 | 123.3718
1362 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 204,205 | М2 | 6.28 | 650.2 | 653.59 | 679.91 |  | 679.91 | 679.91 | 683.45 | 770.96 | 12.47 | [7 empty] | 223.42 | 378.7 | 156.37
[7 empty] | 3.39 | 650.2 |  | 650.2 |  | 3.54 |  | 0.11304 | [7 empty] | 1.8275 | 3.0772 | 1.2623
1363 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 206 | М2 | 21 | 2287.55 | 2298.9 | 2392.09 |  | 2392.09 | 2392.09 | 2403.96 | 2711.79 | 43.87 | [7 empty] | 785.88 | 1332.01 | 550.03
[7 empty] | 11.35 | 2287.55 |  | 2287.55 |  | 11.87 |  | 0.378 | [7 empty] | 6.111 | 10.29 | 4.221
1364 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм | 207 | М2 | 1.6 | 165.62 | 166.42 | 173.19 |  | 173.19 | 173.19 | 174.03 | 196.31 | 3.18 | [7 empty] | 56.89 | 96.43 | 39.81
[7 empty] | 0.8 | 165.62 |  | 165.62 |  | 0.84 |  | 0.0288 | [7 empty] | 0.4656 | 0.784 | 0.3216
1365 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 208 | М2 | 35.1 | 3912.29 | 3929.65 | 4091.08 |  | 4091.08 | 4091.08 | 4109.23 | 4635.42 | 74.99 | [7 empty] | 1343.34 | 2276.9 | 940.19
[7 empty] | 17.36 | 3912.29 |  | 3912.29 |  | 18.15 |  | 0.6318 | [7 empty] | 10.2141 | 17.199 | 7.0551
1366 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм толщ. 0,5мм | 209 | М2 | 88.2 | 9129.2 | 9172.82 | 9546.4 |  | 9546.4 | 9546.4 | 9592.01 | 10820.25 | 175.04 | [7 empty] | 3135.72 | 5314.86 | 2194.63
[7 empty] | 43.62 | 9129.2 |  | 9129.2 |  | 45.61 |  | 1.5876 | [7 empty] | 25.6662 | 43.218 | 17.7282
1367 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а | 210 | М2 | 0.24 | 26.35 | 26.47 | 27.55 |  | 27.55 | 27.55 | 27.68 | 31.22 | 0.51 | [7 empty] | 9.05 | 15.34 | 6.32
[7 empty] | 0.12 | 26.35 |  | 26.35 |  | 0.13 |  | 0.00432 | [7 empty] | 0.06984 | 0.1176 | 0.04824
1368 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а | 211 | М2 | 4.65 | 491.86 | 493.36 | 514.34 |  | 514.34 | 514.34 | 515.91 | 581.98 | 9.42 | [7 empty] | 168.65 | 285.87 | 118.04
[7 empty] | 1.5 | 491.86 |  | 491.86 |  | 1.57 |  | 0.0837 | [7 empty] | 1.3532 | 2.2785 | 0.93465
1369 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а | 212 | М2 | 1.4 | 160.7 | 161.4 | 168.04 |  | 168.04 | 168.04 | 168.77 | 190.37 | 3.07 | [7 empty] | 55.17 | 93.51 | 38.62
[7 empty] | 0.7 | 160.7 |  | 160.7 |  | 0.73 |  | 0.0252 | [7 empty] | 0.4074 | 0.686 | 0.2814
1370 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление круглых воздуховодов* | 213,214,215,216,217,218 | КГ | 398.65 | 6478.84 | 6478.84 | 6774.92 |  | 6774.92 | 6774.92 | 6774.92 | 7642.43 | 123.63 | [7 empty] | 2214.78 | 3753.93 | 1550.09
[8 empty] | 6478.84 |  | 6478.84 |  |  |  | 7.1757 | [7 empty] | 116.0071 | 195.3385 | 80.1286
1371 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление прямоугольных воздуховодов* | 219,220,221,222,223 | КГ | 35 | 518.05 | 518.05 | 541.72 |  | 541.72 | 541.72 | 541.72 | 611.08 | 9.88 | [7 empty] | 177.09 | 300.16 | 123.95
[8 empty] | 518.05 |  | 518.05 |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 10.185 | 17.15 | 7.035
1372 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка насоса | 224,225 | НАСОС | 2 | 2494.33 | 2498.89 | 2608.32 |  | 2608.32 | 2608.32 | 2613.09 | 2947.69 | 47.69 | [7 empty] | 854.24 | 1447.89 | 597.87
[7 empty] | 4.56 | 2494.33 |  | 2494.33 |  | 4.77 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1373 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана | 226,227,228 | ШТ | 1 | 552.95 | 553.14 | 578.22 |  | 578.22 | 578.22 | 578.42 | 652.48 | 10.55 | [7 empty] | 189.09 | 320.5 | 132.34
[7 empty] | 0.19 | 552.95 |  | 552.95 |  | 0.2 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1374 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 229,230,231,232 | ШТ | 3 | 245.17 | 246.71 | 256.37 |  | 256.37 | 256.37 | 257.98 | 291.02 | 4.7 | [7 empty] | 84.34 | 142.94 | 59.04
[7 empty] | 1.54 | 245.17 |  | 245.17 |  | 1.61 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
1375 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка фильтра | 233,234,235 | ШТ | 1 | 118.54 | 119.05 | 123.96 |  | 123.96 | 123.96 | 124.49 | 140.42 | 2.27 | [7 empty] | 40.69 | 68.97 | 28.49
[7 empty] | 0.51 | 118.54 |  | 118.54 |  | 0.53 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1376 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 236,237,238,239 | ШТ | 1 | 92.63 | 93.14 | 96.86 |  | 96.86 | 96.86 | 97.39 | 109.85 | 1.77 | [7 empty] | 31.84 | 53.96 | 22.28
[7 empty] | 0.51 | 92.63 |  | 92.63 |  | 0.53 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1377 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов датчик температуры накладной идет в комплекте с установкой*/ расширитель с бобышкой | 240,241 | ШТ | 2 | 240.25 | 242.51 | 251.23 |  | 251.23 | 251.23 | 253.59 | 286.05 | 4.62 | [7 empty] | 82.9 | 140.51 | 58.02
[7 empty] | 2.26 | 240.25 |  | 240.25 |  | 2.36 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1378 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отборное устройство с клапаном запорным | 242,243 | ШТ | 5 | 649.97 | 655.61 | 679.67 |  | 679.67 | 679.67 | 685.57 | 773.36 | 12.51 | [7 empty] | 224.12 | 379.87 | 156.86
[7 empty] | 5.64 | 649.97 |  | 649.97 |  | 5.9 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
1379 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отвод с краном трехходовым | 244,245,246 | ШТ | 6 | 828.86 | 835.64 | 866.74 |  | 866.74 | 866.74 | 873.83 | 985.72 | 15.95 | [7 empty] | 285.66 | 484.18 | 199.93
[7 empty] | 6.78 | 828.86 |  | 828.86 |  | 7.09 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
1380 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана | 247,248,249 | ШТ | 1 | 128.48 | 128.68 | 134.35 |  | 134.35 | 134.35 | 134.56 | 151.78 | 2.45 | [7 empty] | 43.99 | 74.56 | 30.78
[7 empty] | 0.2 | 128.48 |  | 128.48 |  | 0.21 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1381 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов датчик давления защиты насоса от сухого хода | 250 | ШТ | 1 | 61.2 | 61.2 | 64 |  | 64 | 64 | 64 | 72.2 | 1.17 | [7 empty] | 20.92 | 35.46 | 14.65
[8 empty] | 61.2 |  | 61.2 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1382 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов монтаж датчика | 251 | ШТ | 1 | 26.39 | 26.75 | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 | 27.98 | 31.57 | 0.52 | [7 empty] | 9.14 | 15.5 | 6.41
[7 empty] | 0.36 | 26.39 |  | 26.39 |  | 0.38 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1383 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм | 252,253 | М | 7 | 470.54 | 474.54 | 492.04 |  | 492.04 | 492.04 | 496.22 | 559.78 | 9.06 | [7 empty] | 162.22 | 274.96 | 113.54
[7 empty] | 4 | 470.54 |  | 470.54 |  | 4.18 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1384 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 254 | М | 34 | 930 | 933.31 | 972.5 |  | 972.5 | 972.5 | 975.96 | 1100.92 | 17.81 | [7 empty] | 319.05 | 540.78 | 223.28
[7 empty] | 3.31 | 930 |  | 930 |  | 3.46 |  | 0.612 | [7 empty] | 9.894 | 16.66 | 6.834
1385 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 255 | М | 41 | 80.16 | 80.99 | 83.82 |  | 83.82 | 83.82 | 84.69 | 95.53 | 1.55 | [7 empty] | 27.68 | 46.92 | 19.38
[7 empty] | 0.83 | 80.16 |  | 80.16 |  | 0.87 |  | 0.738 | [7 empty] | 11.931 | 20.09 | 8.241
1386 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов окраска труб | 256 | М2 | 0.77 | 15.29 | 15.44 | 15.99 |  | 15.99 | 15.99 | 16.15 | 18.21 | 0.29 | [7 empty] | 5.27 | 8.96 | 3.69
[7 empty] | 0.15 | 15.29 |  | 15.29 |  | 0.16 |  | 0.01386 | [7 empty] | 0.22407 | 0.3773 | 0.15477
1387 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | 257,258 | ШТ | 2 | 21.84 | 21.98 | 22.84 |  | 22.84 | 22.84 | 22.99 | 25.92 | 0.42 | [7 empty] | 7.52 | 12.73 | 5.25
[7 empty] | 0.14 | 21.84 |  | 21.84 |  | 0.15 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1388 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов швеллер n10,хомут с гайками,уголок | 259,260 | КГ | 40.05 | 451.88 | 452.62 | 472.53 |  | 472.53 | 472.53 | 473.3 | 533.91 | 8.64 | [7 empty] | 154.73 | 262.26 | 108.28
[7 empty] | 0.74 | 451.88 |  | 451.88 |  | 0.77 |  | 0.7209 | [7 empty] | 11.6546 | 19.6245 | 8.0501
1389 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм | 261,262,263,264,265,266,267 | КРЕПЛЕНИЙ | 12 | 237.98 | 239.92 | 248.86 |  | 248.86 | 248.86 | 250.89 | 283.01 | 4.58 | [7 empty] | 82.02 | 139.01 | 57.4
[7 empty] | 1.94 | 237.98 |  | 237.98 |  | 2.03 |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1390 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов приборы и средства автоматизации*/ манометр общего назначения | 268,269 | ШТ | 12 | 204.77 | 204.77 | 214.13 |  | 214.13 | 214.13 | 214.13 | 241.54 | 3.9 | [7 empty] | 70 | 118.64 | 49
[8 empty] | 204.77 |  | 204.77 |  |  |  | 0.216 | [7 empty] | 3.492 | 5.88 | 2.412
1391 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка манометров(2шт в запасе) | 270 | КОМПЛЕКТ | 10 | 175.75 | 176.52 | 183.78 |  | 183.78 | 183.78 | 184.59 | 208.23 | 3.37 | [7 empty] | 60.34 | 102.28 | 42.24
[7 empty] | 0.77 | 175.75 |  | 175.75 |  | 0.81 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
1392 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка термометров(2шт в запасе) | 271,272,273 | КОМПЛЕКТ | 2 | 167.59 | 167.75 | 175.25 |  | 175.25 | 175.25 | 175.42 | 197.87 | 3.19 | [7 empty] | 57.35 | 97.19 | 40.14
[7 empty] | 0.16 | 167.59 |  | 167.59 |  | 0.17 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
1393 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления | 274 | РУБ | 1 | 902.34 | 911.64 | 943.58 |  | 943.58 | 943.58 | 953.31 | 1075.38 | 17.39 | [7 empty] | 311.64 | 528.22 | 218.13
[7 empty] | 9.3 | 902.34 |  | 902.34 |  | 9.73 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
1394 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции | 275 | РУБ | 1 | 2367.97 | 2392.28 | 2476.19 |  | 2476.19 | 2476.19 | 2501.61 | 2821.94 | 45.65 | [7 empty] | 817.8 | 1386.12 | 572.37
[7 empty] | 24.31 | 2367.97 |  | 2367.97 |  | 25.42 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
|  | Итого по смете 2.464. : |  |  |  | 325947.46 | 326850.21 | 340843.26 |  | 340843.26 | 340843.26 | 341787.3 | 385552.51 | 6237.05 | [7 empty] | 111733.42 | 189381.58 | 78200.46
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 325947.46 | 326850.21 | 340843.26 |  | 340843.26 | 340843.26 | 341787.3 | 385552.51 | 6237.05 | [7 empty] | 111733.42 | 189381.58 | 78200.46
2.465. 46. 21-03. 7 ов2-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения
1395 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения/ антикоррозийное покрытие | 4 | М2 | 16.44 | 34.32 | 34.49 | 35.89 |  | 35.89 | 35.89 | 36.07 | 40.69 | 0.66 | [7 empty] | 11.79 | 19.99 | 8.25
[7 empty] | 0.17 | 34.32 |  | 34.32 |  | 0.18 |  | 0.29592 | [7 empty] | 4.784 | 8.0556 | 3.3044
1396 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина и | 5 | М | 18 | 132.71 | 134.22 | 138.77 |  | 138.77 | 138.77 | 140.35 | 158.32 | 2.56 | [7 empty] | 45.88 | 77.77 | 32.11
[7 empty] | 1.51 | 132.71 |  | 132.71 |  | 1.58 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
1397 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32мм, толщина и | 6 | М | 31 | 228.74 | 231.34 | 239.19 |  | 239.19 | 239.19 | 241.91 | 272.89 | 4.42 | [7 empty] | 79.08 | 134.04 | 55.35
[7 empty] | 2.6 | 228.74 |  | 228.74 |  | 2.72 |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
1398 | Ж3-20-12 | Стоимость цилиндра теплоизоляционного с покрытием из алюминиевой фольги | 7,8,9 | М | 49 | 284.35 | 284.35 | 297.34 |  | 297.34 | 297.34 | 297.34 | 335.41 | 5.42 | [7 empty] | 97.21 | 164.76 | 68.02
[8 empty] | 284.35 |  | 284.35 |  |  |  | 0.882 | [7 empty] | 14.259 | 24.01 | 9.849
1399 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция бака расширительного матами теплоизоляционными с покровным слоем из алюминиевой фольги толщ. 40мм | 10,11,12 | М3 | 0.004 | 25.74 | 25.76 | 26.92 |  | 26.92 | 26.92 | 26.94 | 30.4 | 0.49 | [7 empty] | 8.81 | 14.93 | 6.17
[7 empty] | 0.02 | 25.74 |  | 25.74 |  | 0.02 |  | 7.2e-05 | [7 empty] | 0.001164 | 0.00196 | 0.000804
1400 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения | 13 | М2 | 33.26 | 69.46 | 69.78 | 72.63 |  | 72.63 | 72.63 | 72.96 | 82.32 | 1.34 | [7 empty] | 23.86 | 40.43 | 16.69
[7 empty] | 0.32 | 69.46 |  | 69.46 |  | 0.33 |  | 0.59868 | [7 empty] | 9.6787 | 16.2974 | 6.6853
1401 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 40 | 14,15,16,17,18 | М | 128 | 1661.04 | 1671.76 | 1736.95 |  | 1736.95 | 1736.95 | 1748.16 | 1971.99 | 31.9 | [7 empty] | 571.48 | 968.65 | 399.96
[7 empty] | 10.72 | 1661.04 |  | 1661.04 |  | 11.21 |  | 2.304 | [7 empty] | 37.248 | 62.72 | 25.728
1402 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения/ антикоррозийное покрытие | 19 | М2 | 8.84 | 18.47 | 18.55 | 19.31 |  | 19.31 | 19.31 | 19.39 | 21.87 | 0.35 | [7 empty] | 6.34 | 10.74 | 4.44
[7 empty] | 0.08 | 18.47 |  | 18.47 |  | 0.08 |  | 0.15912 | [7 empty] | 2.5724 | 4.3316 | 1.7768
1403 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного сл | 20,21 | М | 34 | 434.66 | 437.51 | 454.52 |  | 454.52 | 454.52 | 457.5 | 516.07 | 8.34 | [7 empty] | 149.56 | 253.49 | 104.68
[7 empty] | 2.85 | 434.66 |  | 434.66 |  | 2.98 |  | 0.612 | [7 empty] | 9.894 | 16.66 | 6.834
1404 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция арматуры футлярами из минераловатных плит с покрытием из алюминиевой фольги | 22,23 | ШТ | 7 | 154.51 | 155.8 | 161.57 |  | 161.57 | 161.57 | 162.92 | 183.78 | 2.97 | [7 empty] | 53.26 | 90.28 | 37.27
[7 empty] | 1.29 | 154.51 |  | 154.51 |  | 1.35 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
1405 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения/ изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 40мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги | 1,2,3,24,25 | М3 | 4.762 | 4617.25 | 4640.78 | 4828.26 |  | 4828.26 | 4828.26 | 4852.87 | 5474.28 | 88.56 | [7 empty] | 1586.45 | 2688.94 | 1110.33
[7 empty] | 23.53 | 4617.25 |  | 4617.25 |  | 24.61 |  | 0.085716 | [7 empty] | 1.3857 | 2.3334 | 0.95716
1406 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 60мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги | 26,27,28 | М3 | 0.419 | 451.13 | 453.2 | 471.75 |  | 471.75 | 471.75 | 473.91 | 534.6 | 8.65 | [7 empty] | 154.93 | 262.6 | 108.42
[7 empty] | 2.07 | 451.13 |  | 451.13 |  | 2.16 |  | 0.007542 | [7 empty] | 0.12193 | 0.20531 | 0.084219
1407 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения огнезащитное покрытие на основе системы типа птк-вент-мбор | 29,30 | М2 | 19.88 | 1464.04 | 1467.88 | 1530.95 |  | 1530.95 | 1530.95 | 1534.97 | 1731.52 | 28.01 | [7 empty] | 501.8 | 850.52 | 351.19
[7 empty] | 3.84 | 1464.04 |  | 1464.04 |  | 4.02 |  | 0.35784 | [7 empty] | 5.7851 | 9.7412 | 3.9959
|  | Итого по смете 2.465. : |  |  |  | 9576.42 | 9625.42 | 10014.05 |  | 10014.05 | 10014.05 | 10065.29 | 11354.14 | 183.67 | [7 empty] | 3290.45 | 5577.14 | 2302.88
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 9576.42 | 9625.42 | 10014.05 |  | 10014.05 | 10014.05 | 10065.29 | 11354.14 | 183.67 | [7 empty] | 3290.45 | 5577.14 | 2302.88
2.501. 46. 21-03. 7 ас-с119 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (внутренняя отделка,теплоизоляция,звукоизоляция,зашивки труб вк,работы по планам,подвесные потолки,работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки
1408 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* шлифование поверхности потолков | 4,5 | М2 | 4.08 | 26.46 | 26.75 | 27.67 |  | 27.67 | 27.67 | 27.97 | 31.56 | 0.52 | [7 empty] | 9.14 | 15.5 | 6.4
[7 empty] | 0.29 | 26.46 |  | 26.46 |  | 0.3 |  | 0.07344 | [7 empty] | 1.1873 | 1.9992 | 0.82008
1409 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 6,7 | М2 | 4.08 | 15.84 | 15.9 | 16.56 |  | 16.56 | 16.56 | 16.62 | 18.73 | 0.3 | [7 empty] | 5.43 | 9.2 | 3.8
[7 empty] | 0.06 | 15.84 |  | 15.84 |  | 0.06 |  | 0.07344 | [7 empty] | 1.1873 | 1.9992 | 0.82008
1410 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 8,9,10 | М2 | 4.08 | 46.39 | 46.82 | 48.51 |  | 48.51 | 48.51 | 48.96 | 55.23 | 0.89 | [7 empty] | 16.01 | 27.13 | 11.2
[7 empty] | 0.43 | 46.39 |  | 46.39 |  | 0.45 |  | 0.07344 | [7 empty] | 1.1873 | 1.9992 | 0.82008
1411 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков | 11 | М2 | 4.08 | 59.09 | 59.72 | 61.79 |  | 61.79 | 61.79 | 62.45 | 70.46 | 1.14 | [7 empty] | 20.42 | 34.61 | 14.29
[7 empty] | 0.63 | 59.09 |  | 59.09 |  | 0.66 |  | 0.07344 | [7 empty] | 1.1873 | 1.9992 | 0.82008
1412 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 12 | М2 | -4.08 | -28.67 | -28.99 | -29.98 |  | -29.98 | -29.98 | -30.31 | -34.2 | -0.56 | [7 empty] | -9.91 | -16.79 | -6.94
[7 empty] | -0.32 | -28.67 |  | -28.67 |  | -0.33 |  | -0.07344 | [7 empty] | -1.1873 | -1.9992 | -0.82008
1413 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 13,14,15 | М2 | -4.08 | 11.24 | 11.18 | 11.75 |  | 11.75 | 11.75 | 11.69 | 13.19 | 0.21 | [7 empty] | 3.82 | 6.48 | 2.68
[7 empty] | -0.06 | 11.24 |  | 11.24 |  | -0.06 |  | -0.07344 | [7 empty] | -1.1873 | -1.9992 | -0.82008
1414 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по детали звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 16,17 | М2 | 3.26 | 63.41 | 64.1 | 66.31 |  | 66.31 | 66.31 | 67.03 | 75.61 | 1.22 | [7 empty] | 21.92 | 37.14 | 15.33
[7 empty] | 0.69 | 63.41 |  | 63.41 |  | 0.72 |  | 0.05868 | [7 empty] | 0.94866 | 1.5974 | 0.65526
1415 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 18 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -3.26 | -44.27 | -44.76 | -46.29 |  | -46.29 | -46.29 | -46.8 | -52.8 | -0.85 | [7 empty] | -15.3 | -25.93 | -10.72
[7 empty] | -0.49 | -44.27 |  | -44.27 |  | -0.51 |  | -0.05868 | [7 empty] | -0.94866 | -1.5974 | -0.65526
1416 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 19,20,21 | М2 | -3.26 | 16.19 | 16.14 | 16.93 |  | 16.93 | 16.93 | 16.88 | 19.04 | 0.3 | [7 empty] | 5.52 | 9.36 | 3.86
[7 empty] | -0.05 | 16.19 |  | 16.19 |  | -0.05 |  | -0.05868 | [7 empty] | -0.94866 | -1.5974 | -0.65526
1417 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 22,23 | М2 | 178.21 | 1155.44 | 1168.28 | 1208.24 |  | 1208.24 | 1208.24 | 1221.67 | 1378.11 | 22.3 | [7 empty] | 399.38 | 676.92 | 279.51
[7 empty] | 12.84 | 1155.44 |  | 1155.44 |  | 13.43 |  | 3.2078 | [7 empty] | 51.8591 | 87.3229 | 35.8202
1418 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 24,25 | М2 | 178.21 | 691.64 | 694.4 | 723.25 |  | 723.25 | 723.25 | 726.14 | 819.1 | 13.25 | [7 empty] | 237.38 | 402.34 | 166.13
[7 empty] | 2.76 | 691.64 |  | 691.64 |  | 2.89 |  | 3.2078 | [7 empty] | 51.8591 | 87.3229 | 35.8202
1419 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 26,27,28 | М2 | 178.21 | 2026.46 | 2045.36 | 2119.07 |  | 2119.07 | 2119.07 | 2138.83 | 2412.7 | 39.03 | [7 empty] | 699.2 | 1185.1 | 489.37
[7 empty] | 18.9 | 2026.46 |  | 2026.46 |  | 19.76 |  | 3.2078 | [7 empty] | 51.8591 | 87.3229 | 35.8202
1420 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков | 29 | М2 | 44.69 | 647.24 | 654.25 | 676.82 |  | 676.82 | 676.82 | 684.15 | 771.76 | 12.48 | [7 empty] | 223.65 | 379.08 | 156.55
[7 empty] | 7.01 | 647.24 |  | 647.24 |  | 7.33 |  | 0.80442 | [7 empty] | 13.0048 | 21.8981 | 8.9827
1421 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 30 | М2 | -44.69 | -314.03 | -317.52 | -328.38 |  | -328.38 | -328.38 | -332.03 | -374.55 | -6.06 | [7 empty] | -108.54 | -183.98 | -75.97
[7 empty] | -3.49 | -314.03 |  | -314.03 |  | -3.65 |  | -0.80442 | [7 empty] | -13.0048 | -21.8981 | -8.9827
1422 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 31,32,33 | М2 | -44.69 | 123.2 | 122.51 | 128.83 |  | 128.83 | 128.83 | 128.11 | 144.52 | 2.34 | [7 empty] | 41.88 | 70.99 | 29.31
[7 empty] | -0.69 | 123.2 |  | 123.2 |  | -0.72 |  | -0.80442 | [7 empty] | -13.0048 | -21.8981 | -8.9827
1423 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 34,35,36,37 | М2 | 133.52 | 2617.08 | 2638.01 | 2736.68 |  | 2736.68 | 2736.68 | 2758.57 | 3111.81 | 50.34 | [7 empty] | 901.8 | 1528.5 | 631.17
[7 empty] | 20.93 | 2617.08 |  | 2617.08 |  | 21.89 |  | 2.4034 | [7 empty] | 38.8543 | 65.4248 | 26.8375
1424 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 38,39 | М2 | 12.5 | 243.18 | 245.83 | 254.29 |  | 254.29 | 254.29 | 257.06 | 289.97 | 4.69 | [7 empty] | 84.04 | 142.43 | 58.81
[7 empty] | 2.65 | 243.18 |  | 243.18 |  | 2.77 |  | 0.225 | [7 empty] | 3.6375 | 6.125 | 2.5125
1425 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 40 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -12.5 | -169.8 | -171.68 | -177.56 |  | -177.56 | -177.56 | -179.53 | -202.52 | -3.28 | [7 empty] | -58.69 | -99.47 | -41.08
[7 empty] | -1.88 | -169.8 |  | -169.8 |  | -1.97 |  | -0.225 | [7 empty] | -3.6375 | -6.125 | -2.5125
1426 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 41,42,43 | М2 | -12.5 | 61.93 | 61.78 | 64.76 |  | 64.76 | 64.76 | 64.6 | 72.88 | 1.19 | [7 empty] | 21.13 | 35.79 | 14.77
[7 empty] | -0.15 | 61.93 |  | 61.93 |  | -0.16 |  | -0.225 | [7 empty] | -3.6375 | -6.125 | -2.5125
1427 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска по теплоизоляции | 44,45 | М2 | 21.7 | 314.27 | 317.66 | 328.63 |  | 328.63 | 328.63 | 332.17 | 374.69 | 6.06 | [7 empty] | 108.59 | 184.05 | 75.99
[7 empty] | 3.39 | 314.27 |  | 314.27 |  | 3.54 |  | 0.3906 | [7 empty] | 6.3147 | 10.633 | 4.3617
1428 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 46 | М2 | -21.7 | -152.5 | -154.19 | -159.47 |  | -159.47 | -159.47 | -161.24 | -181.88 | -2.94 | [7 empty] | -52.72 | -89.34 | -36.88
[7 empty] | -1.69 | -152.5 |  | -152.5 |  | -1.77 |  | -0.3906 | [7 empty] | -6.3147 | -10.633 | -4.3617
1429 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 47,48,49 | М2 | -21.7 | 59.81 | 59.47 | 62.54 |  | 62.54 | 62.54 | 62.18 | 70.15 | 1.14 | [7 empty] | 20.33 | 34.45 | 14.23
[7 empty] | -0.34 | 59.81 |  | 59.81 |  | -0.36 |  | -0.3906 | [7 empty] | -6.3147 | -10.633 | -4.3617
1430 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции | 50,51,52,53,54 | М2 | 7.7 | 150.95 | 152.16 | 157.85 |  | 157.85 | 157.85 | 159.12 | 179.5 | 2.9 | [7 empty] | 52.02 | 88.17 | 36.41
[7 empty] | 1.21 | 150.95 |  | 150.95 |  | 1.27 |  | 0.1386 | [7 empty] | 2.2407 | 3.773 | 1.5477
1431 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков | 55,56,57 | М2 | 26.04 | 41.68 | 42.08 | 43.58 |  | 43.58 | 43.58 | 44 | 49.63 | 0.8 | [7 empty] | 14.38 | 24.37 | 10.08
[7 empty] | 0.4 | 41.68 |  | 41.68 |  | 0.42 |  | 0.46872 | [7 empty] | 7.5776 | 12.7596 | 5.234
1432 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 58,59 | М2 | 106.24 | 688.81 | 696.47 | 720.29 |  | 720.29 | 720.29 | 728.3 | 821.55 | 13.3 | [7 empty] | 238.08 | 403.54 | 166.63
[7 empty] | 7.66 | 688.81 |  | 688.81 |  | 8.01 |  | 1.9123 | [7 empty] | 30.9158 | 52.0576 | 21.3542
1433 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 60,61 | М2 | 106.24 | 412.36 | 414 | 431.2 |  | 431.2 | 431.2 | 432.91 | 488.35 | 7.9 | [7 empty] | 141.52 | 239.88 | 99.05
[7 empty] | 1.64 | 412.36 |  | 412.36 |  | 1.71 |  | 1.9123 | [7 empty] | 30.9158 | 52.0576 | 21.3542
1434 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 62,63,64 | М2 | 106.24 | 1208.09 | 1219.36 | 1263.3 |  | 1263.3 | 1263.3 | 1275.09 | 1438.36 | 23.27 | [7 empty] | 416.83 | 706.52 | 291.74
[7 empty] | 11.27 | 1208.09 |  | 1208.09 |  | 11.79 |  | 1.9123 | [7 empty] | 30.9158 | 52.0576 | 21.3542
1435 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 65,66 | М2 | 34.06 | 220.81 | 223.26 | 230.9 |  | 230.9 | 230.9 | 233.46 | 263.37 | 4.27 | [7 empty] | 76.32 | 129.36 | 53.42
[7 empty] | 2.45 | 220.81 |  | 220.81 |  | 2.56 |  | 0.61308 | [7 empty] | 9.9115 | 16.6894 | 6.8461
1436 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 67,68 | М2 | 34.06 | 132.2 | 132.73 | 138.24 |  | 138.24 | 138.24 | 138.79 | 156.55 | 2.53 | [7 empty] | 45.37 | 76.9 | 31.75
[7 empty] | 0.53 | 132.2 |  | 132.2 |  | 0.55 |  | 0.61308 | [7 empty] | 9.9115 | 16.6894 | 6.8461
1437 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 69,70,71 | М2 | 34.06 | 387.32 | 390.94 | 405.02 |  | 405.02 | 405.02 | 408.81 | 461.16 | 7.46 | [7 empty] | 133.64 | 226.52 | 93.54
[7 empty] | 3.62 | 387.32 |  | 387.32 |  | 3.79 |  | 0.61308 | [7 empty] | 9.9115 | 16.6894 | 6.8461
1438 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 72,73 | М2 | 75.01 | 486.34 | 491.74 | 508.57 |  | 508.57 | 508.57 | 514.22 | 580.07 | 9.38 | [7 empty] | 168.1 | 284.93 | 117.66
[7 empty] | 5.4 | 486.34 |  | 486.34 |  | 5.65 |  | 1.3502 | [7 empty] | 21.8279 | 36.7549 | 15.077
1439 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 74,75 | М2 | 75.01 | 291.12 | 292.28 | 304.42 |  | 304.42 | 304.42 | 305.63 | 344.77 | 5.58 | [7 empty] | 99.92 | 169.35 | 69.92
[7 empty] | 1.16 | 291.12 |  | 291.12 |  | 1.21 |  | 1.3502 | [7 empty] | 21.8279 | 36.7549 | 15.077
1440 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 76,77,78 | М2 | 75.01 | 852.96 | 860.92 | 891.94 |  | 891.94 | 891.94 | 900.26 | 1015.54 | 16.42 | [7 empty] | 294.3 | 498.83 | 205.99
[7 empty] | 7.96 | 852.96 |  | 852.96 |  | 8.32 |  | 1.3502 | [7 empty] | 21.8279 | 36.7549 | 15.077
1441 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* / шлифование поверхности потолков | 79,80 | М2 | 6.59 | 42.71 | 43.19 | 44.66 |  | 44.66 | 44.66 | 45.16 | 50.93 | 0.82 | [7 empty] | 14.76 | 25.02 | 10.33
[7 empty] | 0.48 | 42.71 |  | 42.71 |  | 0.5 |  | 0.11862 | [7 empty] | 1.9177 | 3.2291 | 1.3246
1442 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 81,82 | М2 | 6.59 | 25.58 | 25.69 | 26.75 |  | 26.75 | 26.75 | 26.87 | 30.31 | 0.49 | [7 empty] | 8.78 | 14.89 | 6.15
[7 empty] | 0.11 | 25.58 |  | 25.58 |  | 0.12 |  | 0.11862 | [7 empty] | 1.9177 | 3.2291 | 1.3246
1443 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 83,84,85 | М2 | 6.59 | 74.92 | 75.61 | 78.34 |  | 78.34 | 78.34 | 79.06 | 89.18 | 1.44 | [7 empty] | 25.85 | 43.81 | 18.08
[7 empty] | 0.69 | 74.92 |  | 74.92 |  | 0.72 |  | 0.11862 | [7 empty] | 1.9177 | 3.2291 | 1.3246
1444 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 86,87,88,89 | М2 | 6.59 | 129.11 | 130.14 | 135.01 |  | 135.01 | 135.01 | 136.09 | 153.51 | 2.48 | [7 empty] | 44.49 | 75.4 | 31.14
[7 empty] | 1.03 | 129.11 |  | 129.11 |  | 1.08 |  | 0.11862 | [7 empty] | 1.9177 | 3.2291 | 1.3246
1445 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции | 90,91,92,93,94 | М2 | 8.64 | 169.38 | 170.74 | 177.12 |  | 177.12 | 177.12 | 178.54 | 201.39 | 3.26 | [7 empty] | 58.36 | 98.93 | 40.84
[7 empty] | 1.36 | 169.38 |  | 169.38 |  | 1.42 |  | 0.15552 | [7 empty] | 2.5142 | 4.2336 | 1.7366
1446 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 95,96 | М2 | 118.57 | 768.78 | 777.32 | 803.91 |  | 803.91 | 803.91 | 812.84 | 916.92 | 14.83 | [7 empty] | 265.73 | 450.39 | 185.97
[7 empty] | 8.54 | 768.78 |  | 768.78 |  | 8.93 |  | 2.1343 | [7 empty] | 34.5039 | 58.0993 | 23.8326
1447 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 97,98 | М2 | 118.57 | 460.19 | 462.02 | 481.22 |  | 481.22 | 481.22 | 483.13 | 544.99 | 8.81 | [7 empty] | 157.94 | 267.7 | 110.54
[7 empty] | 1.83 | 460.19 |  | 460.19 |  | 1.91 |  | 2.1343 | [7 empty] | 34.5039 | 58.0993 | 23.8326
1448 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 99,100,101 | М2 | 118.57 | 1348.26 | 1360.84 | 1409.88 |  | 1409.88 | 1409.88 | 1423.03 | 1605.25 | 25.97 | [7 empty] | 465.21 | 788.49 | 325.58
[7 empty] | 12.58 | 1348.26 |  | 1348.26 |  | 13.15 |  | 2.1343 | [7 empty] | 34.5039 | 58.0993 | 23.8326
1449 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 102,103 | М2 | 58.57 | 379.76 | 383.99 | 397.12 |  | 397.12 | 397.12 | 401.54 | 452.95 | 7.33 | [7 empty] | 131.26 | 222.49 | 91.87
[7 empty] | 4.23 | 379.76 |  | 379.76 |  | 4.42 |  | 1.0543 | [7 empty] | 17.0439 | 28.6993 | 11.7726
1450 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 104,105 | М2 | 58.57 | 227.3 | 228.22 | 237.69 |  | 237.69 | 237.69 | 238.65 | 269.21 | 4.36 | [7 empty] | 78.02 | 132.23 | 54.6
[7 empty] | 0.92 | 227.3 |  | 227.3 |  | 0.96 |  | 1.0543 | [7 empty] | 17.0439 | 28.6993 | 11.7726
1451 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 106,107,108 | М2 | 58.57 | 665.99 | 672.2 | 696.43 |  | 696.43 | 696.43 | 702.92 | 792.93 | 12.83 | [7 empty] | 229.79 | 389.49 | 160.82
[7 empty] | 6.21 | 665.99 |  | 665.99 |  | 6.49 |  | 1.0543 | [7 empty] | 17.0439 | 28.6993 | 11.7726
1452 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая акриловая покраска потолков | 109 | М2 | 8.66 | 125.44 | 126.79 | 131.17 |  | 131.17 | 131.17 | 132.58 | 149.56 | 2.42 | [7 empty] | 43.34 | 73.46 | 30.34
[7 empty] | 1.35 | 125.44 |  | 125.44 |  | 1.41 |  | 0.15588 | [7 empty] | 2.5201 | 4.2434 | 1.7407
1453 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 110 | М2 | -8.66 | -60.84 | -61.51 | -63.62 |  | -63.62 | -63.62 | -64.32 | -72.56 | -1.18 | [7 empty] | -21.02 | -35.64 | -14.72
[7 empty] | -0.67 | -60.84 |  | -60.84 |  | -0.7 |  | -0.15588 | [7 empty] | -2.5201 | -4.2434 | -1.7407
1454 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 111,112,113 | М2 | -8.66 | 23.83 | 23.7 | 24.92 |  | 24.92 | 24.92 | 24.78 | 27.95 | 0.46 | [7 empty] | 8.09 | 13.73 | 5.67
[7 empty] | -0.13 | 23.83 |  | 23.83 |  | -0.14 |  | -0.15588 | [7 empty] | -2.5201 | -4.2434 | -1.7407
1455 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 114,115,116,117 | М2 | 49.91 | 978.28 | 986.1 | 1022.99 |  | 1022.99 | 1022.99 | 1031.17 | 1163.2 | 18.81 | [7 empty] | 337.09 | 571.37 | 235.93
[7 empty] | 7.82 | 978.28 |  | 978.28 |  | 8.18 |  | 0.89838 | [7 empty] | 14.5238 | 24.4559 | 10.0319
1456 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков | 118,119,120 | М2 | 96.59 | 154.67 | 156.17 | 161.74 |  | 161.74 | 161.74 | 163.31 | 184.23 | 2.98 | [7 empty] | 53.39 | 90.49 | 37.37
[7 empty] | 1.5 | 154.67 |  | 154.67 |  | 1.57 |  | 1.7386 | [7 empty] | 28.1077 | 47.3291 | 19.4146
1457 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 121,122 | М2 | 265.68 | 1722.55 | 1741.69 | 1801.27 |  | 1801.27 | 1801.27 | 1821.28 | 2054.5 | 33.24 | [7 empty] | 595.39 | 1009.16 | 416.71
[7 empty] | 19.14 | 1722.55 |  | 1722.55 |  | 20.01 |  | 4.7822 | [7 empty] | 77.3129 | 130.1832 | 53.4017
1458 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 123,124 | М2 | 265.68 | 1031.1 | 1035.22 | 1078.22 |  | 1078.22 | 1078.22 | 1082.53 | 1221.16 | 19.76 | [7 empty] | 353.89 | 599.83 | 247.68
[7 empty] | 4.12 | 1031.1 |  | 1031.1 |  | 4.31 |  | 4.7822 | [7 empty] | 77.3129 | 130.1832 | 53.4017
1459 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 125,126,127 | М2 | 265.68 | 3021.08 | 3049.26 | 3159.14 |  | 3159.14 | 3159.14 | 3188.61 | 3596.9 | 58.18 | [7 empty] | 1042.38 | 1766.79 | 729.55
[7 empty] | 28.18 | 3021.08 |  | 3021.08 |  | 29.47 |  | 4.7822 | [7 empty] | 77.3129 | 130.1832 | 53.4017
1460 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 128,129 | М2 | 50.26 | 325.87 | 329.5 | 340.76 |  | 340.76 | 340.76 | 344.56 | 388.68 | 6.28 | [7 empty] | 112.64 | 190.92 | 78.84
[7 empty] | 3.63 | 325.87 |  | 325.87 |  | 3.8 |  | 0.90468 | [7 empty] | 14.6257 | 24.6274 | 10.1023
1461 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 130,131 | М2 | 50.26 | 195.08 | 195.86 | 204 |  | 204 | 204 | 204.82 | 231.04 | 3.73 | [7 empty] | 66.96 | 113.48 | 46.87
[7 empty] | 0.78 | 195.08 |  | 195.08 |  | 0.82 |  | 0.90468 | [7 empty] | 14.6257 | 24.6274 | 10.1023
1462 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 132,133,134 | М2 | 50.26 | 571.5 | 576.83 | 597.62 |  | 597.62 | 597.62 | 603.19 | 680.42 | 11.01 | [7 empty] | 197.19 | 334.22 | 138
[7 empty] | 5.33 | 571.5 |  | 571.5 |  | 5.57 |  | 0.90468 | [7 empty] | 14.6257 | 24.6274 | 10.1023
1463 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков | 135 | М2 | 44.83 | 649.24 | 656.27 | 678.91 |  | 678.91 | 678.91 | 686.26 | 774.12 | 12.52 | [7 empty] | 224.34 | 380.25 | 157.01
[7 empty] | 7.03 | 649.24 |  | 649.24 |  | 7.35 |  | 0.80694 | [7 empty] | 13.0455 | 21.9667 | 9.0108
1464 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 136 | М2 | -44.83 | -315.01 | -318.52 | -329.41 |  | -329.41 | -329.41 | -333.08 | -375.73 | -6.08 | [7 empty] | -108.89 | -184.55 | -76.21
[7 empty] | -3.51 | -315.01 |  | -315.01 |  | -3.67 |  | -0.80694 | [7 empty] | -13.0455 | -21.9667 | -9.0108
1465 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 137,138,139 | М2 | -44.83 | 123.58 | 122.88 | 129.23 |  | 129.23 | 129.23 | 128.5 | 144.95 | 2.35 | [7 empty] | 42.01 | 71.2 | 29.39
[7 empty] | -0.7 | 123.58 |  | 123.58 |  | -0.73 |  | -0.80694 | [7 empty] | -13.0455 | -21.9667 | -9.0108
1466 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 140,141,142,143 | М2 | 2.83 | 55.42 | 55.86 | 57.95 |  | 57.95 | 57.95 | 58.41 | 65.88 | 1.06 | [7 empty] | 19.09 | 32.36 | 13.37
[7 empty] | 0.44 | 55.42 |  | 55.42 |  | 0.46 |  | 0.05094 | [7 empty] | 0.82353 | 1.3867 | 0.56883
1467 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная масляная покраска потолков | 144,145,146 | М2 | 2.6 | 71.75 | 72.24 | 75.03 |  | 75.03 | 75.03 | 75.54 | 85.22 | 1.38 | [7 empty] | 24.69 | 41.85 | 17.3
[7 empty] | 0.49 | 71.75 |  | 71.75 |  | 0.51 |  | 0.0468 | [7 empty] | 0.7566 | 1.274 | 0.5226
1468 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 147,148 | М2 | 1.72 | 11.15 | 11.27 | 11.66 |  | 11.66 | 11.66 | 11.79 | 13.28 | 0.21 | [7 empty] | 3.85 | 6.53 | 2.69
[7 empty] | 0.12 | 11.15 |  | 11.15 |  | 0.13 |  | 0.03096 | [7 empty] | 0.50052 | 0.8428 | 0.34572
1469 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 149,150 | М2 | 1.72 | 6.7 | 6.72 | 7.01 |  | 7.01 | 7.01 | 7.03 | 7.93 | 0.13 | [7 empty] | 2.3 | 3.89 | 1.61
[7 empty] | 0.02 | 6.7 |  | 6.7 |  | 0.02 |  | 0.03096 | [7 empty] | 0.50052 | 0.8428 | 0.34572
1470 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 151,152,153 | М2 | 1.72 | 19.54 | 19.72 | 20.43 |  | 20.43 | 20.43 | 20.62 | 23.26 | 0.38 | [7 empty] | 6.74 | 11.43 | 4.71
[7 empty] | 0.18 | 19.54 |  | 19.54 |  | 0.19 |  | 0.03096 | [7 empty] | 0.50052 | 0.8428 | 0.34572
1471 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков | 154 | М2 | 1.72 | 24.92 | 25.19 | 26.06 |  | 26.06 | 26.06 | 26.34 | 29.72 | 0.49 | [7 empty] | 8.61 | 14.6 | 6.02
[7 empty] | 0.27 | 24.92 |  | 24.92 |  | 0.28 |  | 0.03096 | [7 empty] | 0.50052 | 0.8428 | 0.34572
1472 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 155 | М2 | -1.72 | -12.07 | -12.2 | -12.62 |  | -12.62 | -12.62 | -12.76 | -14.39 | -0.23 | [7 empty] | -4.17 | -7.07 | -2.92
[7 empty] | -0.13 | -12.07 |  | -12.07 |  | -0.14 |  | -0.03096 | [7 empty] | -0.50052 | -0.8428 | -0.34572
1473 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 156,157,158 | М2 | -1.72 | 4.75 | 4.73 | 4.97 |  | 4.97 | 4.97 | 4.95 | 5.58 | 0.09 | [7 empty] | 1.62 | 3.87
[7 empty] | -0.02 | 4.75 |  | 4.75 |  | -0.02 |  | -0.03096 | [7 empty] | -0.50052 | -0.8428 | -0.34572
1474 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 159,160 | М2 | 0.71 | 3.64 | 3.67 | 3.81 |  | 3.81 | 3.81 | 3.84 | 4.35 | 0.07 | [7 empty] | 1.26 | 2.13 | 0.89
[7 empty] | 0.03 | 3.64 |  | 3.64 |  | 0.03 |  | 0.01278 | [7 empty] | 0.20661 | 0.3479 | 0.14271
1475 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 161,162 | М2 | 4.73 | 17.26 | 17.32 | 18.05 |  | 18.05 | 18.05 | 18.11 | 20.42 | 0.32 | [7 empty] | 5.92 | 10.03 | 4.15
[7 empty] | 0.06 | 17.26 |  | 17.26 |  | 0.06 |  | 0.08514 | [7 empty] | 1.3764 | 2.3177 | 0.95073
1476 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 163 | М2 | 4.73 | 29.87 | 30.2 | 31.24 |  | 31.24 | 31.24 | 31.59 | 35.63 | 0.58 | [7 empty] | 10.32 | 17.5 | 7.23
[7 empty] | 0.33 | 29.87 |  | 29.87 |  | 0.35 |  | 0.08514 | [7 empty] | 1.3764 | 2.3177 | 0.95073
1477 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 164,165,166 | М2 | 4.73 | 29.04 | 29.22 | 30.37 |  | 30.37 | 30.37 | 30.56 | 34.47 | 0.56 | [7 empty] | 9.99 | 16.94 | 6.98
[7 empty] | 0.18 | 29.04 |  | 29.04 |  | 0.19 |  | 0.08514 | [7 empty] | 1.3764 | 2.3177 | 0.95073
1478 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен | 167 | М2 | 4.73 | 48.98 | 49.51 | 51.22 |  | 51.22 | 51.22 | 51.77 | 58.39 | 0.94 | [7 empty] | 16.93 | 28.68 | 11.84
[7 empty] | 0.53 | 48.98 |  | 48.98 |  | 0.55 |  | 0.08514 | [7 empty] | 1.3764 | 2.3177 | 0.95073
1479 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 168 | М2 | -4.73 | -23.68 | -23.94 | -24.76 |  | -24.76 | -24.76 | -25.03 | -28.24 | -0.46 | [7 empty] | -8.19 | -13.87 | -5.72
[7 empty] | -0.26 | -23.68 |  | -23.68 |  | -0.27 |  | -0.08514 | [7 empty] | -1.3764 | -2.3177 | -0.95073
1480 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 169,170,171,172 | М2 | -4.73 | 14.98 | 14.92 | 15.66 |  | 15.66 | 15.66 | 15.6 | 17.6 | 0.28 | [7 empty] | 5.1 | 8.64 | 3.58
[7 empty] | -0.06 | 14.98 |  | 14.98 |  | -0.06 |  | -0.08514 | [7 empty] | -1.3764 | -2.3177 | -0.95073
1481 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 173,174 | М2 | 6.56 | 103.69 | 104.83 | 108.43 |  | 108.43 | 108.43 | 109.62 | 123.65 | 2 | [7 empty] | 35.83 | 60.74 | 25.08
[7 empty] | 1.14 | 103.69 |  | 103.69 |  | 1.19 |  | 0.11808 | [7 empty] | 1.909 | 3.2144 | 1.3186
1482 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 175,176,177,178 | М2 | 6.56 | 96 | 96.6 | 100.39 |  | 100.39 | 100.39 | 101.02 | 113.94 | 1.84 | [7 empty] | 33.02 | 55.97 | 23.11
[7 empty] | 0.6 | 96 |  | 96 |  | 0.63 |  | 0.11808 | [7 empty] | 1.909 | 3.2144 | 1.3186
1483 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 179 | М2 ПОКРЫТИЯ | 6.56 | 12.28 | 12.32 | 12.84 |  | 12.84 | 12.84 | 12.88 | 14.52 | 0.23 | [7 empty] | 4.21 | 7.13 | 2.95
[7 empty] | 0.04 | 12.28 |  | 12.28 |  | 0.04 |  | 0.11808 | [7 empty] | 1.909 | 3.2144 | 1.3186
1484 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 180 | М2 | 6.56 | 67.94 | 68.68 | 71.04 |  | 71.04 | 71.04 | 71.81 | 81 | 1.31 | [7 empty] | 23.47 | 39.79 | 16.43
[7 empty] | 0.74 | 67.94 |  | 67.94 |  | 0.77 |  | 0.11808 | [7 empty] | 1.909 | 3.2144 | 1.3186
1485 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 181,182,183,184,185 | М2 | -6.56 | 26.3 | 26.22 | 27.5 |  | 27.5 | 27.5 | 27.42 | 30.93 | 0.51 | [7 empty] | 8.96 | 15.2 | 6.26
[7 empty] | -0.08 | 26.3 |  | 26.3 |  | -0.08 |  | -0.11808 | [7 empty] | -1.909 | -3.2144 | -1.3186
1486 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 186,187 | М2 | 0.17 | 0.89 | 0.9 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 1.07 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.53 | 0.22
[7 empty] | 0.01 | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.01 |  | 0.00306 | [7 empty] | 0.04947 | 0.0833 | 0.03417
1487 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 188,189 | М2 | 1.15 | 4.22 | 4.24 | 4.41 |  | 4.41 | 4.41 | 4.43 | 4.99 | 0.08 | [7 empty] | 1.45 | 3.46
[7 empty] | 0.02 | 4.22 |  | 4.22 |  | 0.02 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
1488 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 190 | М2 | 1.15 | 7.27 | 7.36 | 7.6 |  | 7.6 | 7.6 | 7.69 | 8.67 | 0.14 | [7 empty] | 2.51 | 4.26 | 1.76
[7 empty] | 0.09 | 7.27 |  | 7.27 |  | 0.09 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
1489 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 191,192,193 | М2 | 1.15 | 7.03 | 7.08 | 7.35 |  | 7.35 | 7.35 | 7.4 | 8.34 | 0.13 | [7 empty] | 2.42 | 4.1 | 1.69
[7 empty] | 0.05 | 7.03 |  | 7.03 |  | 0.05 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
1490 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 194 | М2 | 1.15 | 18.84 | 19.04 | 19.7 |  | 19.7 | 19.7 | 19.91 | 22.46 | 0.35 | [7 empty] | 6.51 | 11.03 | 4.57
[7 empty] | 0.2 | 18.84 |  | 18.84 |  | 0.21 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
1491 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 195,196,197,198 | М2 | -1.15 | 5.6 | 5.59 | 5.86 |  | 5.86 | 5.86 | 5.85 | 6.61 | 0.11 | [7 empty] | 1.92 | 3.24 | 1.34
[7 empty] | -0.01 | 5.6 |  | 5.6 |  | -0.01 |  | -0.0207 | [7 empty] | -0.33465 | -0.5635 | -0.23115
1492 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 199,200 | М2 | 3.07 | 48.53 | 49.07 | 50.75 |  | 50.75 | 50.75 | 51.31 | 57.87 | 0.93 | [7 empty] | 16.77 | 28.43 | 11.74
[7 empty] | 0.54 | 48.53 |  | 48.53 |  | 0.56 |  | 0.05526 | [7 empty] | 0.89337 | 1.5043 | 0.61707
1493 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 201,202,203,204 | М2 | 3.07 | 64.99 | 65.45 | 67.96 |  | 67.96 | 67.96 | 68.44 | 77.22 | 1.25 | [7 empty] | 22.38 | 37.93 | 15.66
[7 empty] | 0.46 | 64.99 |  | 64.99 |  | 0.48 |  | 0.05526 | [7 empty] | 0.89337 | 1.5043 | 0.61707
1494 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 205 | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.07 | 5.75 | 5.77 | 6.01 |  | 6.01 | 6.01 | 6.03 | 6.8 | 0.11 | [7 empty] | 1.98 | 3.33 | 1.38
[7 empty] | 0.02 | 5.75 |  | 5.75 |  | 0.02 |  | 0.05526 | [7 empty] | 0.89337 | 1.5043 | 0.61707
1495 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 206 | М2 | 3.07 | 50.33 | 50.88 | 52.63 |  | 52.63 | 52.63 | 53.21 | 60.01 | 0.97 | [7 empty] | 17.4 | 29.48 | 12.16
[7 empty] | 0.55 | 50.33 |  | 50.33 |  | 0.58 |  | 0.05526 | [7 empty] | 0.89337 | 1.5043 | 0.61707
1496 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 207,208,209,210 | М2 | -3.07 | 15.08 | 15.05 | 15.77 |  | 15.77 | 15.77 | 15.74 | 17.75 | 0.28 | [7 empty] | 5.15 | 8.72 | 3.6
[7 empty] | -0.03 | 15.08 |  | 15.08 |  | -0.03 |  | -0.05526 | [7 empty] | -0.89337 | -1.5043 | -0.61707
1497 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 211,212 | М2 | 4.16 | 80.93 | 81.8 | 84.63 |  | 84.63 | 84.63 | 85.54 | 96.49 | 1.56 | [7 empty] | 27.97 | 47.39 | 19.57
[7 empty] | 0.87 | 80.93 |  | 80.93 |  | 0.91 |  | 0.07488 | [7 empty] | 1.2106 | 2.0384 | 0.83616
1498 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 213 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -4.16 | -56.5 | -57.12 | -59.08 |  | -59.08 | -59.08 | -59.73 | -67.37 | -1.08 | [7 empty] | -19.52 | -33.1 | -13.67
[7 empty] | -0.62 | -56.5 |  | -56.5 |  | -0.65 |  | -0.07488 | [7 empty] | -1.2106 | -2.0384 | -0.83616
1499 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 214,215,216,217 | М2 | -4.16 | 22.3 | 22.25 | 23.32 |  | 23.32 | 23.32 | 23.27 | 26.26 | 0.43 | [7 empty] | 7.61 | 12.9 | 5.32
[7 empty] | -0.05 | 22.3 |  | 22.3 |  | -0.05 |  | -0.07488 | [7 empty] | -1.2106 | -2.0384 | -0.83616
1500 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детал | 218,219 | М2 | 3.3 | 52.16 | 52.74 | 54.54 |  | 54.54 | 54.54 | 55.15 | 62.21 | 1 | [7 empty] | 18.03 | 30.55 | 12.63
[7 empty] | 0.58 | 52.16 |  | 52.16 |  | 0.61 |  | 0.0594 | [7 empty] | 0.9603 | 1.617 | 0.6633
1501 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 220,221,222,223 | М2 | 3.3 | 48.3 | 48.6 | 50.51 |  | 50.51 | 50.51 | 50.82 | 57.32 | 0.93 | [7 empty] | 16.61 | 28.16 | 11.62
[7 empty] | 0.3 | 48.3 |  | 48.3 |  | 0.31 |  | 0.0594 | [7 empty] | 0.9603 | 1.617 | 0.6633
1502 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 224 | М2 | 3.3 | 64.18 | 64.87 | 67.11 |  | 67.11 | 67.11 | 67.83 | 76.52 | 1.24 | [7 empty] | 22.18 | 37.58 | 15.52
[7 empty] | 0.69 | 64.18 |  | 64.18 |  | 0.72 |  | 0.0594 | [7 empty] | 0.9603 | 1.617 | 0.6633
1503 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 225 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -3.3 | -44.81 | -45.3 | -46.86 |  | -46.86 | -46.86 | -47.37 | -53.43 | -0.86 | [7 empty] | -15.49 | -26.24 | -10.84
[7 empty] | -0.49 | -44.81 |  | -44.81 |  | -0.51 |  | -0.0594 | [7 empty] | -0.9603 | -1.617 | -0.6633
1504 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 226,227,228,229 | М2 | -3.3 | 17.64 | 17.59 | 18.45 |  | 18.45 | 18.45 | 18.4 | 20.74 | 0.33 | [7 empty] | 6.01 | 10.19 | 4.21
[7 empty] | -0.05 | 17.64 |  | 17.64 |  | -0.05 |  | -0.0594 | [7 empty] | -0.9603 | -1.617 | -0.6633
1505 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42)/ шлифовка швов по бетону | 230,231 | М2 | 17.5 | 89.47 | 90.47 | 93.56 |  | 93.56 | 93.56 | 94.61 | 106.72 | 1.72 | [7 empty] | 30.93 | 52.42 | 21.65
[7 empty] | 1 | 89.47 |  | 89.47 |  | 1.05 |  | 0.315 | [7 empty] | 5.0925 | 8.575 | 3.5175
1506 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 232,233 | М2 | 116.67 | 425.92 | 427.43 | 445.38 |  | 445.38 | 445.38 | 446.96 | 504.2 | 8.16 | [7 empty] | 146.12 | 247.67 | 102.25
[7 empty] | 1.51 | 425.92 |  | 425.92 |  | 1.58 |  | 2.1001 | [7 empty] | 33.951 | 57.1683 | 23.4507
1507 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 234 | М2 | 116.67 | 736.85 | 745 | 770.52 |  | 770.52 | 770.52 | 779.04 | 878.8 | 14.22 | [7 empty] | 254.68 | 431.65 | 178.25
[7 empty] | 8.15 | 736.85 |  | 736.85 |  | 8.52 |  | 2.1001 | [7 empty] | 33.951 | 57.1683 | 23.4507
1508 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 235,236,237 | М2 | 116.67 | 716.33 | 720.62 | 749.07 |  | 749.07 | 749.07 | 753.56 | 850.06 | 13.75 | [7 empty] | 246.35 | 417.54 | 172.42
[7 empty] | 4.29 | 716.33 |  | 716.33 |  | 4.49 |  | 2.1001 | [7 empty] | 33.951 | 57.1683 | 23.4507
1509 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен | 238 | М2 | 116.67 | 1207.87 | 1220.81 | 1263.07 |  | 1263.07 | 1263.07 | 1276.6 | 1440.07 | 23.3 | [7 empty] | 417.33 | 707.35 | 292.09
[7 empty] | 12.94 | 1207.87 |  | 1207.87 |  | 13.53 |  | 2.1001 | [7 empty] | 33.951 | 57.1683 | 23.4507
1510 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 239 | М2 | -116.67 | -583.66 | -590.14 | -610.33 |  | -610.33 | -610.33 | -617.11 | -696.14 | -11.26 | [7 empty] | -201.75 | -341.94 | -141.19
[7 empty] | -6.48 | -583.66 |  | -583.66 |  | -6.78 |  | -2.1001 | [7 empty] | -33.951 | -57.1683 | -23.4507
1511 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 240,241,242,243 | М2 | -116.67 | 355.4 | 353.89 | 371.64 |  | 371.64 | 371.64 | 370.06 | 417.44 | 6.75 | [7 empty] | 120.98 | 205.04 | 84.67
[7 empty] | -1.51 | 355.4 |  | 355.4 |  | -1.58 |  | -2.1001 | [7 empty] | -33.951 | -57.1683 | -23.4507
1512 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 244,245 | М2 | 33.08 | 522.88 | 528.65 | 546.78 |  | 546.78 | 546.78 | 552.81 | 623.59 | 10.09 | [7 empty] | 180.71 | 306.3 | 126.49
[7 empty] | 5.77 | 522.88 |  | 522.88 |  | 6.03 |  | 0.59544 | [7 empty] | 9.6263 | 16.2092 | 6.6491
1513 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 246,247,248,249 | М2 | 33.08 | 484.02 | 487.06 | 506.14 |  | 506.14 | 506.14 | 509.32 | 574.55 | 9.3 | [7 empty] | 166.51 | 282.21 | 116.53
[7 empty] | 3.04 | 484.02 |  | 484.02 |  | 3.18 |  | 0.59544 | [7 empty] | 9.6263 | 16.2092 | 6.6491
1514 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 250 | М2 ПОКРЫТИЯ | 33.08 | 61.93 | 62.16 | 64.76 |  | 64.76 | 64.76 | 65 | 73.32 | 1.19 | [7 empty] | 21.26 | 36.01 | 14.86
[7 empty] | 0.23 | 61.93 |  | 61.93 |  | 0.24 |  | 0.59544 | [7 empty] | 9.6263 | 16.2092 | 6.6491
1515 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 251 | М2 | 33.08 | 342.49 | 346.16 | 358.14 |  | 358.14 | 358.14 | 361.98 | 408.33 | 6.61 | [7 empty] | 118.34 | 200.57 | 82.81
[7 empty] | 3.67 | 342.49 |  | 342.49 |  | 3.84 |  | 0.59544 | [7 empty] | 9.6263 | 16.2092 | 6.6491
1516 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 252,253,254,255,256 | М2 | -33.08 | 142.24 | 141.8 | 148.74 |  | 148.74 | 148.74 | 148.28 | 167.27 | 2.71 | [7 empty] | 48.47 | 82.16 | 33.93
[7 empty] | -0.44 | 142.24 |  | 142.24 |  | -0.46 |  | -0.59544 | [7 empty] | -9.6263 | -16.2092 | -6.6491
1517 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 257,258 | М2 | 19.56 | 100.01 | 101.12 | 104.58 |  | 104.58 | 104.58 | 105.74 | 119.29 | 1.93 | [7 empty] | 34.57 | 58.58 | 24.21
[7 empty] | 1.11 | 100.01 |  | 100.01 |  | 1.16 |  | 0.35208 | [7 empty] | 5.692 | 9.5844 | 3.9316
1518 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 259,260 | М2 | 130.39 | 475.98 | 477.66 | 497.73 |  | 497.73 | 497.73 | 499.49 | 563.45 | 9.11 | [7 empty] | 163.29 | 276.77 | 114.28
[7 empty] | 1.68 | 475.98 |  | 475.98 |  | 1.76 |  | 2.347 | [7 empty] | 37.9435 | 63.8911 | 26.2084
1519 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 261 | М2 | 130.39 | 823.55 | 832.64 | 861.19 |  | 861.19 | 861.19 | 870.7 | 982.19 | 15.88 | [7 empty] | 284.65 | 482.44 | 199.22
[7 empty] | 9.09 | 823.55 |  | 823.55 |  | 9.51 |  | 2.347 | [7 empty] | 37.9435 | 63.8911 | 26.2084
1520 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 262,263,264 | М2 | 130.39 | 800.58 | 805.38 | 837.17 |  | 837.17 | 837.17 | 842.19 | 950.03 | 15.37 | [7 empty] | 275.32 | 466.65 | 192.69
[7 empty] | 4.8 | 800.58 |  | 800.58 |  | 5.02 |  | 2.347 | [7 empty] | 37.9435 | 63.8911 | 26.2084
1521 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 265 | М2 | 130.39 | 2138.04 | 2161.25 | 2235.75 |  | 2235.75 | 2235.75 | 2260.02 | 2549.4 | 41.24 | [7 empty] | 738.81 | 1252.26 | 517.09
[7 empty] | 23.21 | 2138.04 |  | 2138.04 |  | 24.27 |  | 2.347 | [7 empty] | 37.9435 | 63.8911 | 26.2084
1522 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 266,267,268,269 | М2 | -130.39 | 636.71 | 635.03 | 665.81 |  | 665.81 | 665.81 | 664.05 | 749.08 | 12.12 | [7 empty] | 217.08 | 367.94 | 151.94
[7 empty] | -1.68 | 636.71 |  | 636.71 |  | -1.76 |  | -2.347 | [7 empty] | -37.9435 | -63.8911 | -26.2084
1523 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 270,271 | М2 | 223.42 | 3531.48 | 3570.48 | 3692.87 |  | 3692.87 | 3692.87 | 3733.65 | 4211.73 | 68.13 | [7 empty] | 1220.57 | 2068.79 | 854.24
[7 empty] | 39 | 3531.48 |  | 3531.48 |  | 40.78 |  | 4.0216 | [7 empty] | 65.0152 | 109.4758 | 44.9074
1524 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 272,273,274,275 | М2 | 223.42 | 4726.27 | 4759.14 | 4942.26 |  | 4942.26 | 4942.26 | 4976.63 | 5613.88 | 90.82 | [7 empty] | 1626.91 | 2757.51 | 1138.64
[7 empty] | 32.87 | 4726.27 |  | 4726.27 |  | 34.37 |  | 4.0216 | [7 empty] | 65.0152 | 109.4758 | 44.9074
1525 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 276 | М2 ПОКРЫТИЯ | 223.42 | 418.27 | 419.86 | 437.38 |  | 437.38 | 437.38 | 439.04 | 495.26 | 8.01 | [7 empty] | 143.53 | 243.27 | 100.45
[7 empty] | 1.59 | 418.27 |  | 418.27 |  | 1.66 |  | 4.0216 | [7 empty] | 65.0152 | 109.4758 | 44.9074
1526 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 277 | М2 | 223.42 | 3663.47 | 3703.24 | 3830.89 |  | 3830.89 | 3830.89 | 3872.48 | 4368.35 | 70.67 | [7 empty] | 1265.96 | 2145.71 | 886.01
[7 empty] | 39.77 | 3663.47 |  | 3663.47 |  | 41.59 |  | 4.0216 | [7 empty] | 65.0152 | 109.4758 | 44.9074
1527 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 278,279,280,281 | М2 | -223.42 | 1090.87 | 1087.99 | 1140.72 |  | 1140.72 | 1140.72 | 1137.71 | 1283.39 | 20.76 | [7 empty] | 371.93 | 630.39 | 260.31
[7 empty] | -2.88 | 1090.87 |  | 1090.87 |  | -3.01 |  | -4.0216 | [7 empty] | -65.0152 | -109.4758 | -44.9074
1528 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 282,283 | М2 | 3.63 | 18.55 | 18.76 | 19.4 |  | 19.4 | 19.4 | 19.62 | 22.12 | 0.35 | [7 empty] | 6.42 | 10.87 | 4.48
[7 empty] | 0.21 | 18.55 |  | 18.55 |  | 0.22 |  | 0.06534 | [7 empty] | 1.0563 | 1.7787 | 0.72963
1529 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 284,285 | М2 | 24.19 | 88.31 | 88.62 | 92.35 |  | 92.35 | 92.35 | 92.67 | 104.54 | 1.69 | [7 empty] | 30.29 | 51.35 | 21.21
[7 empty] | 0.31 | 88.31 |  | 88.31 |  | 0.32 |  | 0.43542 | [7 empty] | 7.0393 | 11.8531 | 4.8622
1530 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 286 | М2 | 24.19 | 152.77 | 154.46 | 159.75 |  | 159.75 | 159.75 | 161.52 | 182.2 | 2.95 | [7 empty] | 52.81 | 89.5 | 36.94
[7 empty] | 1.69 | 152.77 |  | 152.77 |  | 1.77 |  | 0.43542 | [7 empty] | 7.0393 | 11.8531 | 4.8622
1531 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 287,288,289 | М2 | 24.19 | 148.51 | 149.4 | 155.3 |  | 155.3 | 155.3 | 156.23 | 176.24 | 2.86 | [7 empty] | 51.07 | 86.57 | 35.74
[7 empty] | 0.89 | 148.51 |  | 148.51 |  | 0.93 |  | 0.43542 | [7 empty] | 7.0393 | 11.8531 | 4.8622
1532 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 290,291 | М2 | 24.19 | 33.18 | 33.49 | 34.7 |  | 34.7 | 34.7 | 35.02 | 39.51 | 0.64 | [7 empty] | 11.45 | 19.4 | 8.02
[7 empty] | 0.31 | 33.18 |  | 33.18 |  | 0.32 |  | 0.43542 | [7 empty] | 7.0393 | 11.8531 | 4.8622
1533 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 292,293,294,295,296 | М2 | 24.19 | 1593.76 | 1607.59 | 1666.59 |  | 1666.59 | 1666.59 | 1681.05 | 1896.31 | 30.67 | [7 empty] | 549.56 | 931.46 | 384.62
[7 empty] | 13.83 | 1593.76 |  | 1593.76 |  | 14.46 |  | 0.43542 | [7 empty] | 7.0393 | 11.8531 | 4.8622
1534 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 297,298 | М2 | 49.73 | 786.05 | 794.72 | 821.97 |  | 821.97 | 821.97 | 831.04 | 937.47 | 15.17 | [7 empty] | 271.68 | 460.48 | 190.14
[7 empty] | 8.67 | 786.05 |  | 786.05 |  | 9.07 |  | 0.89514 | [7 empty] | 14.4714 | 24.3677 | 9.9957
1535 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 299,300,301,302 | М2 | 49.73 | 1051.98 | 1059.3 | 1100.06 |  | 1100.06 | 1100.06 | 1107.71 | 1249.55 | 20.21 | [7 empty] | 362.12 | 613.78 | 253.44
[7 empty] | 7.32 | 1051.98 |  | 1051.98 |  | 7.65 |  | 0.89514 | [7 empty] | 14.4714 | 24.3677 | 9.9957
1536 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 303 | М2 ПОКРЫТИЯ | 49.73 | 93.11 | 93.46 | 97.37 |  | 97.37 | 97.37 | 97.74 | 110.26 | 1.78 | [7 empty] | 31.95 | 54.16 | 22.37
[7 empty] | 0.35 | 93.11 |  | 93.11 |  | 0.37 |  | 0.89514 | [7 empty] | 14.4714 | 24.3677 | 9.9957
1537 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 304,305 | М2 | 49.73 | 68.12 | 68.77 | 71.23 |  | 71.23 | 71.23 | 71.91 | 81.12 | 1.31 | [7 empty] | 23.51 | 39.84 | 16.46
[7 empty] | 0.65 | 68.12 |  | 68.12 |  | 0.68 |  | 0.89514 | [7 empty] | 14.4714 | 24.3677 | 9.9957
1538 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 306,307,308,309,310 | М2 | 49.73 | 3276.74 | 3305.2 | 3426.49 |  | 3426.49 | 3426.49 | 3456.25 | 3898.81 | 63.07 | [7 empty] | 1129.88 | 1915.08 | 790.78
[7 empty] | 28.46 | 3276.74 |  | 3276.74 |  | 29.76 |  | 0.89514 | [7 empty] | 14.4714 | 24.3677 | 9.9957
1539 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар3 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл | 311,312,313,314,315,316,317 | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 5.92 | 412.6 | 416.14 | 431.46 |  | 431.46 | 431.46 | 435.16 | 490.88 | 7.95 | [7 empty] | 142.25 | 241.12 | 99.56
[7 empty] | 3.54 | 412.6 |  | 412.6 |  | 3.7 |  | 0.10656 | [7 empty] | 1.7227 | 2.9008 | 1.1899
1540 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 318,319 | М2 | 22.56 | 438.91 | 443.7 | 458.97 |  | 458.97 | 458.97 | 463.98 | 523.4 | 8.46 | [7 empty] | 151.68 | 257.1 | 106.16
[7 empty] | 4.79 | 438.91 |  | 438.91 |  | 5.01 |  | 0.40608 | [7 empty] | 6.565 | 11.0544 | 4.5346
1541 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 320 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -22.56 | -306.44 | -309.85 | -320.44 |  | -320.44 | -320.44 | -324.01 | -365.52 | -5.92 | [7 empty] | -105.93 | -179.54 | -74.13
[7 empty] | -3.41 | -306.44 |  | -306.44 |  | -3.57 |  | -0.40608 | [7 empty] | -6.565 | -11.0544 | -4.5346
1542 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 321,322,323 | М2 | -22.56 | 111.74 | 111.46 | 116.85 |  | 116.85 | 116.85 | 116.56 | 131.49 | 2.12 | [7 empty] | 38.11 | 64.59 | 26.67
[7 empty] | -0.28 | 111.74 |  | 111.74 |  | -0.29 |  | -0.40608 | [7 empty] | -6.565 | -11.0544 | -4.5346
1543 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детали 3 ар3 | 324,325 | М2 | 17.33 | 273.91 | 276.94 | 286.43 |  | 286.43 | 286.43 | 289.6 | 326.7 | 5.29 | [7 empty] | 94.68 | 160.47 | 66.26
[7 empty] | 3.03 | 273.91 |  | 273.91 |  | 3.17 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
1544 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 326,327,328,329 | М2 | 17.33 | 253.6 | 255.19 | 265.19 |  | 265.19 | 265.19 | 266.85 | 301.02 | 4.87 | [7 empty] | 87.23 | 147.86 | 61.06
[7 empty] | 1.59 | 253.6 |  | 253.6 |  | 1.66 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
1545 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 330 | М2 | 17.33 | 337.16 | 340.84 | 352.57 |  | 352.57 | 352.57 | 356.42 | 402.06 | 6.51 | [7 empty] | 116.52 | 197.49 | 81.54
[7 empty] | 3.68 | 337.16 |  | 337.16 |  | 3.85 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
1546 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 331 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -17.33 | -235.39 | -238.01 | -246.15 |  | -246.15 | -246.15 | -248.89 | -280.77 | -4.54 | [7 empty] | -81.37 | -137.91 | -56.95
[7 empty] | -2.62 | -235.39 |  | -235.39 |  | -2.74 |  | -0.31194 | [7 empty] | -5.043 | -8.4917 | -3.4833
1547 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 332,333,334 | М2 | -17.33 | 85.84 | 85.61 | 89.76 |  | 89.76 | 89.76 | 89.52 | 100.98 | 1.64 | [7 empty] | 29.26 | 49.6 | 20.48
[7 empty] | -0.23 | 85.84 |  | 85.84 |  | -0.24 |  | -0.31194 | [7 empty] | -5.043 | -8.4917 | -3.4833
1548 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска стен по теплоизоляции | 335,336 | М2 | 32.44 | 335.89 | 339.49 | 351.24 |  | 351.24 | 351.24 | 355 | 400.45 | 6.48 | [7 empty] | 116.05 | 196.7 | 81.22
[7 empty] | 3.6 | 335.89 |  | 335.89 |  | 3.76 |  | 0.58392 | [7 empty] | 9.44 | 15.8956 | 6.5204
1549 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 337 | М2 | -32.44 | -162.29 | -164.09 | -169.71 |  | -169.71 | -169.71 | -171.59 | -193.55 | -3.12 | [7 empty] | -56.09 | -95.08 | -39.26
[7 empty] | -1.8 | -162.29 |  | -162.29 |  | -1.88 |  | -0.58392 | [7 empty] | -9.44 | -15.8956 | -6.5204
1550 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 338,339,340 | М2 | -32.44 | 96.89 | 96.47 | 101.32 |  | 101.32 | 101.32 | 100.88 | 113.81 | 1.84 | [7 empty] | 32.98 | 55.9 | 23.09
[7 empty] | -0.42 | 96.89 |  | 96.89 |  | -0.44 |  | -0.58392 | [7 empty] | -9.44 | -15.8956 | -6.5204
1551 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции | 341,342 | М2 | 16.42 | 269.23 | 272.16 | 281.53 |  | 281.53 | 281.53 | 284.59 | 321.04 | 5.2 | [7 empty] | 93.04 | 157.69 | 65.11
[7 empty] | 2.93 | 269.23 |  | 269.23 |  | 3.06 |  | 0.29556 | [7 empty] | 4.7782 | 8.0458 | 3.3004
1552 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 343,344,345,346 | М2 | -16.42 | 80.17 | 79.96 | 83.83 |  | 83.83 | 83.83 | 83.61 | 94.32 | 1.53 | [7 empty] | 27.33 | 46.33 | 19.13
[7 empty] | -0.21 | 80.17 |  | 80.17 |  | -0.22 |  | -0.29556 | [7 empty] | -4.7782 | -8.0458 | -3.3004
1553 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 347,348 | М2 | 18.88 | 96.5 | 97.57 | 100.91 |  | 100.91 | 100.91 | 102.03 | 115.1 | 1.87 | [7 empty] | 33.35 | 56.54 | 23.34
[7 empty] | 1.07 | 96.5 |  | 96.5 |  | 1.12 |  | 0.33984 | [7 empty] | 5.4941 | 9.2512 | 3.7949
1554 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 349,350 | М2 | 125.88 | 459.54 | 461.16 | 480.54 |  | 480.54 | 480.54 | 482.23 | 543.99 | 8.8 | [7 empty] | 157.65 | 267.2 | 110.34
[7 empty] | 1.62 | 459.54 |  | 459.54 |  | 1.69 |  | 2.2658 | [7 empty] | 36.6311 | 61.6812 | 25.3019
1555 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 351 | М2 | 125.88 | 795.02 | 803.81 | 831.35 |  | 831.35 | 831.35 | 840.54 | 948.16 | 15.34 | [7 empty] | 274.77 | 465.73 | 192.32
[7 empty] | 8.79 | 795.02 |  | 795.02 |  | 9.19 |  | 2.2658 | [7 empty] | 36.6311 | 61.6812 | 25.3019
1556 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 352,353,354 | М2 | 125.88 | 772.88 | 777.52 | 808.2 |  | 808.2 | 808.2 | 813.05 | 917.17 | 14.84 | [7 empty] | 265.8 | 450.51 | 186.02
[7 empty] | 4.64 | 772.88 |  | 772.88 |  | 4.85 |  | 2.2658 | [7 empty] | 36.6311 | 61.6812 | 25.3019
1557 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 355,356 | М2 | 70.78 | 1118.76 | 1131.12 | 1169.89 |  | 1169.89 | 1169.89 | 1182.81 | 1334.27 | 21.59 | [7 empty] | 386.67 | 655.39 | 270.62
[7 empty] | 12.36 | 1118.76 |  | 1118.76 |  | 12.92 |  | 1.274 | [7 empty] | 20.597 | 34.6822 | 14.2268
1558 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 357,358,359,360 | М2 | 70.78 | 1497.28 | 1507.69 | 1565.71 |  | 1565.71 | 1565.71 | 1576.6 | 1778.47 | 28.77 | [7 empty] | 515.4 | 873.58 | 360.72
[7 empty] | 10.41 | 1497.28 |  | 1497.28 |  | 10.89 |  | 1.274 | [7 empty] | 20.597 | 34.6822 | 14.2268
1559 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 361 | М2 ПОКРЫТИЯ | 70.78 | 132.5 | 133.01 | 138.56 |  | 138.56 | 138.56 | 139.09 | 156.89 | 2.53 | [7 empty] | 45.47 | 77.06 | 31.83
[7 empty] | 0.51 | 132.5 |  | 132.5 |  | 0.53 |  | 1.274 | [7 empty] | 20.597 | 34.6822 | 14.2268
1560 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по стенам выше подвесного потолка*/ огрунтовка поверхности стен под штукатурку | 362,363,364 | М2 | 20.35 | 27.88 | 28.14 | 29.15 |  | 29.15 | 29.15 | 29.42 | 33.19 | 0.53 | [7 empty] | 9.62 | 16.3 | 6.74
[7 empty] | 0.26 | 27.88 |  | 27.88 |  | 0.27 |  | 0.3663 | [7 empty] | 5.9219 | 9.9715 | 4.0903
1561 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)* шлифовка швов по бетону | 365,366 | М2 | 14.81 | 75.71 | 76.55 | 79.17 |  | 79.17 | 79.17 | 80.05 | 90.3 | 1.47 | [7 empty] | 26.17 | 44.35 | 18.31
[7 empty] | 0.84 | 75.71 |  | 75.71 |  | 0.88 |  | 0.26658 | [7 empty] | 4.3097 | 7.2569 | 2.9768
1562 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 367,368 | М2 | 98.74 | 360.44 | 361.72 | 376.91 |  | 376.91 | 376.91 | 378.25 | 426.68 | 6.89 | [7 empty] | 123.65 | 209.59 | 86.55
[7 empty] | 1.28 | 360.44 |  | 360.44 |  | 1.34 |  | 1.7773 | [7 empty] | 28.7333 | 48.3826 | 19.8467
1563 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 369 | М2 | 98.74 | 623.62 | 630.5 | 652.12 |  | 652.12 | 652.12 | 659.31 | 743.74 | 12.03 | [7 empty] | 215.54 | 365.32 | 150.85
[7 empty] | 6.88 | 623.62 |  | 623.62 |  | 7.19 |  | 1.7773 | [7 empty] | 28.7333 | 48.3826 | 19.8467
1564 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 370,371,372 | М2 | 98.74 | 606.26 | 609.9 | 633.97 |  | 633.97 | 633.97 | 637.78 | 719.45 | 11.64 | [7 empty] | 208.51 | 353.39 | 145.91
[7 empty] | 3.64 | 606.26 |  | 606.26 |  | 3.81 |  | 1.7773 | [7 empty] | 28.7333 | 48.3826 | 19.8467
1565 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 373,374 | М2 | 122.3 | 1933.12 | 1954.46 | 2021.46 |  | 2021.46 | 2021.46 | 2043.78 | 2305.49 | 37.3 | [7 empty] | 668.13 | 1132.45 | 467.61
[7 empty] | 21.34 | 1933.12 |  | 1933.12 |  | 22.32 |  | 2.2014 | [7 empty] | 35.5893 | 59.927 | 24.5823
1566 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 375,376,377,378 | М2 | 122.3 | 2587.18 | 2605.16 | 2705.41 |  | 2705.41 | 2705.41 | 2724.21 | 3073.05 | 49.71 | [7 empty] | 890.57 | 1509.47 | 623.3
[7 empty] | 17.98 | 2587.18 |  | 2587.18 |  | 18.8 |  | 2.2014 | [7 empty] | 35.5893 | 59.927 | 24.5823
1567 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 379 | М2 ПОКРЫТИЯ | 122.3 | 228.97 | 229.84 | 239.43 |  | 239.43 | 239.43 | 240.34 | 271.13 | 4.39 | [7 empty] | 78.57 | 133.17 | 55
[7 empty] | 0.87 | 228.97 |  | 228.97 |  | 0.91 |  | 2.2014 | [7 empty] | 35.5893 | 59.927 | 24.5823
1568 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 380,381 | М2 | 12.26 | 213.18 | 215.53 | 222.92 |  | 222.92 | 222.92 | 225.38 | 254.23 | 4.11 | [7 empty] | 73.67 | 124.88 | 51.57
[7 empty] | 2.35 | 213.18 |  | 213.18 |  | 2.46 |  | 0.22068 | [7 empty] | 3.5677 | 6.0074 | 2.4643
1569 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 382,383,384,385 | М2 | 12.26 | 141.41 | 142.08 | 147.87 |  | 147.87 | 147.87 | 148.57 | 167.6 | 2.71 | [7 empty] | 48.57 | 82.33 | 33.99
[7 empty] | 0.67 | 141.41 |  | 141.41 |  | 0.7 |  | 0.22068 | [7 empty] | 3.5677 | 6.0074 | 2.4643
1570 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 386,387,388 | М2 ПОКРЫТИЯ | 12.26 | 22.92 | 23 | 23.97 |  | 23.97 | 23.97 | 24.05 | 27.14 | 0.44 | [7 empty] | 7.87 | 13.33 | 5.5
[7 empty] | 0.08 | 22.92 |  | 22.92 |  | 0.08 |  | 0.22068 | [7 empty] | 3.5677 | 6.0074 | 2.4643
1571 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 389,390 | М2 | 9.34 | 47.74 | 48.26 | 49.92 |  | 49.92 | 49.92 | 50.46 | 56.92 | 0.92 | [7 empty] | 16.5 | 27.96 | 11.54
[7 empty] | 0.52 | 47.74 |  | 47.74 |  | 0.54 |  | 0.16812 | [7 empty] | 2.7179 | 4.5766 | 1.8773
1572 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 391,392 | М2 | 62.24 | 227.21 | 228.01 | 237.59 |  | 237.59 | 237.59 | 238.43 | 268.96 | 4.36 | [7 empty] | 77.94 | 132.12 | 54.54
[7 empty] | 0.8 | 227.21 |  | 227.21 |  | 0.84 |  | 1.1203 | [7 empty] | 18.1118 | 30.4976 | 12.5102
1573 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 393 | М2 | 62.24 | 393.08 | 397.43 | 411.04 |  | 411.04 | 411.04 | 415.59 | 468.8 | 7.58 | [7 empty] | 135.86 | 230.27 | 95.09
[7 empty] | 4.35 | 393.08 |  | 393.08 |  | 4.55 |  | 1.1203 | [7 empty] | 18.1118 | 30.4976 | 12.5102
1574 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 394,395,396 | М2 | 62.24 | 382.15 | 384.44 | 399.61 |  | 399.61 | 399.61 | 402 | 453.47 | 7.33 | [7 empty] | 131.42 | 222.74 | 91.98
[7 empty] | 2.29 | 382.15 |  | 382.15 |  | 2.39 |  | 1.1203 | [7 empty] | 18.1118 | 30.4976 | 12.5102
1575 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 397,398 | М2 | 117.89 | 1863.4 | 1883.98 | 1948.56 |  | 1948.56 | 1948.56 | 1970.08 | 2222.34 | 35.94 | [7 empty] | 644.04 | 1091.6 | 450.76
[7 empty] | 20.58 | 1863.4 |  | 1863.4 |  | 21.52 |  | 2.122 | [7 empty] | 34.306 | 57.7661 | 23.6959
1576 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 399,400,401,402 | М2 | 117.89 | 2493.94 | 2511.28 | 2607.91 |  | 2607.91 | 2607.91 | 2626.04 | 2962.32 | 47.92 | [7 empty] | 858.48 | 1455.08 | 600.84
[7 empty] | 17.34 | 2493.94 |  | 2493.94 |  | 18.13 |  | 2.122 | [7 empty] | 34.306 | 57.7661 | 23.6959
1577 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 403 | М2 ПОКРЫТИЯ | 117.89 | 220.72 | 221.54 | 230.81 |  | 230.81 | 230.81 | 231.67 | 261.35 | 4.23 | [7 empty] | 75.74 | 128.37 | 53.01
[7 empty] | 0.82 | 220.72 |  | 220.72 |  | 0.86 |  | 2.122 | [7 empty] | 34.306 | 57.7661 | 23.6959
1578 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 404,405 | М2 | 10.22 | 177.72 | 179.68 | 185.84 |  | 185.84 | 185.84 | 187.89 | 211.96 | 3.44 | [7 empty] | 61.42 | 104.11 | 42.99
[7 empty] | 1.96 | 177.72 |  | 177.72 |  | 2.05 |  | 0.18396 | [7 empty] | 2.974 | 5.0078 | 2.0542
1579 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 406,407,408,409 | М2 | 10.22 | 117.9 | 118.46 | 123.29 |  | 123.29 | 123.29 | 123.88 | 139.74 | 2.26 | [7 empty] | 40.5 | 68.64 | 28.34
[7 empty] | 0.56 | 117.9 |  | 117.9 |  | 0.59 |  | 0.18396 | [7 empty] | 2.974 | 5.0078 | 2.0542
1580 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 410,411,412 | М2 ПОКРЫТИЯ | 10.22 | 19.15 | 19.22 | 20.03 |  | 20.03 | 20.03 | 20.1 | 22.67 | 0.36 | [7 empty] | 6.57 | 11.13 | 4.61
[7 empty] | 0.07 | 19.15 |  | 19.15 |  | 0.07 |  | 0.18396 | [7 empty] | 2.974 | 5.0078 | 2.0542
1581 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 413,414 | М2 | 5.48 | 28.02 | 28.33 | 29.3 |  | 29.3 | 29.3 | 29.62 | 33.41 | 0.55 | [7 empty] | 9.68 | 16.42 | 6.76
[7 empty] | 0.31 | 28.02 |  | 28.02 |  | 0.32 |  | 0.09864 | [7 empty] | 1.5947 | 2.6852 | 1.1015
1582 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 415,416 | М2 | 36.55 | 133.44 | 133.91 | 139.54 |  | 139.54 | 139.54 | 140.03 | 157.95 | 2.55 | [7 empty] | 45.78 | 77.58 | 32.04
[7 empty] | 0.47 | 133.44 |  | 133.44 |  | 0.49 |  | 0.6579 | [7 empty] | 10.636 | 17.9095 | 7.3465
1583 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 417 | М2 | 36.55 | 230.84 | 233.4 | 241.39 |  | 241.39 | 241.39 | 244.07 | 275.32 | 4.46 | [7 empty] | 79.79 | 135.23 | 55.84
[7 empty] | 2.56 | 230.84 |  | 230.84 |  | 2.68 |  | 0.6579 | [7 empty] | 10.636 | 17.9095 | 7.3465
1584 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 418,419,420 | М2 | 36.55 | 224.41 | 225.76 | 234.67 |  | 234.67 | 234.67 | 236.08 | 266.31 | 4.31 | [7 empty] | 77.18 | 130.81 | 54.01
[7 empty] | 1.35 | 224.41 |  | 224.41 |  | 1.41 |  | 0.6579 | [7 empty] | 10.636 | 17.9095 | 7.3465
1585 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 421 | М2 | 36.55 | 599.33 | 605.83 | 626.72 |  | 626.72 | 626.72 | 633.52 | 714.65 | 11.56 | [7 empty] | 207.11 | 351.03 | 144.95
[7 empty] | 6.5 | 599.33 |  | 599.33 |  | 6.8 |  | 0.6579 | [7 empty] | 10.636 | 17.9095 | 7.3465
1586 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 422,423,424,425 | М2 | -36.55 | 178.45 | 177.98 | 186.61 |  | 186.61 | 186.61 | 186.12 | 209.96 | 3.4 | [7 empty] | 60.84 | 103.13 | 42.59
[7 empty] | -0.47 | 178.45 |  | 178.45 |  | -0.49 |  | -0.6579 | [7 empty] | -10.636 | -17.9095 | -7.3465
1587 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 426,427 | М2 | 21.53 | 340.31 | 344.06 | 355.86 |  | 355.86 | 355.86 | 359.78 | 405.85 | 6.57 | [7 empty] | 117.62 | 199.35 | 82.31
[7 empty] | 3.75 | 340.31 |  | 340.31 |  | 3.92 |  | 0.38754 | [7 empty] | 6.2652 | 10.5497 | 4.3275
1588 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 428,429,430,431 | М2 | 21.53 | 455.47 | 458.64 | 476.28 |  | 476.28 | 476.28 | 479.59 | 541 | 8.75 | [7 empty] | 156.78 | 265.74 | 109.73
[7 empty] | 3.17 | 455.47 |  | 455.47 |  | 3.31 |  | 0.38754 | [7 empty] | 6.2652 | 10.5497 | 4.3275
1589 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 432 | М2 ПОКРЫТИЯ | 21.53 | 40.3 | 40.45 | 42.14 |  | 42.14 | 42.14 | 42.3 | 47.71 | 0.77 | [7 empty] | 13.82 | 23.44 | 9.68
[7 empty] | 0.15 | 40.3 |  | 40.3 |  | 0.16 |  | 0.38754 | [7 empty] | 6.2652 | 10.5497 | 4.3275
1590 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 433 | М2 | 21.53 | 353.05 | 356.88 | 369.18 |  | 369.18 | 369.18 | 373.19 | 420.97 | 6.81 | [7 empty] | 122 | 206.78 | 85.38
[7 empty] | 3.83 | 353.05 |  | 353.05 |  | 4.01 |  | 0.38754 | [7 empty] | 6.2652 | 10.5497 | 4.3275
1591 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 434,435,436,437 | М2 | -21.53 | 105.18 | 104.9 | 109.99 |  | 109.99 | 109.99 | 109.7 | 123.75 | 2 | [7 empty] | 35.87 | 60.79 | 25.09
[7 empty] | -0.28 | 105.18 |  | 105.18 |  | -0.29 |  | -0.38754 | [7 empty] | -6.2652 | -10.5497 | -4.3275
1592 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)* | 438,439 | М2 | 8.09 | 140.69 | 142.24 | 147.12 |  | 147.12 | 147.12 | 148.74 | 167.79 | 2.72 | [7 empty] | 48.62 | 82.42 | 34.03
[7 empty] | 1.55 | 140.69 |  | 140.69 |  | 1.62 |  | 0.14562 | [7 empty] | 2.3542 | 3.9641 | 1.6261
1593 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 440,441,442,443 | М2 | 8.09 | 93.3 | 93.74 | 97.56 |  | 97.56 | 97.56 | 98.02 | 110.56 | 1.79 | [7 empty] | 32.04 | 54.3 | 22.43
[7 empty] | 0.44 | 93.3 |  | 93.3 |  | 0.46 |  | 0.14562 | [7 empty] | 2.3542 | 3.9641 | 1.6261
1594 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 444 | М2 ПОКРЫТИЯ | 8.09 | 15.12 | 15.18 | 15.81 |  | 15.81 | 15.81 | 15.87 | 17.89 | 0.28 | [7 empty] | 5.19 | 8.79 | 3.63
[7 empty] | 0.06 | 15.12 |  | 15.12 |  | 0.06 |  | 0.14562 | [7 empty] | 2.3542 | 3.9641 | 1.6261
1595 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 445 | М2 | 8.09 | 132.65 | 134.09 | 138.71 |  | 138.71 | 138.71 | 140.22 | 158.18 | 2.56 | [7 empty] | 45.83 | 77.7 | 32.09
[7 empty] | 1.44 | 132.65 |  | 132.65 |  | 1.51 |  | 0.14562 | [7 empty] | 2.3542 | 3.9641 | 1.6261
1596 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 446,447,448,449,450 | М2 | -8.09 | 50.18 | 50.08 | 52.47 |  | 52.47 | 52.47 | 52.37 | 59.07 | 0.95 | [7 empty] | 17.12 | 29.01 | 11.99
[7 empty] | -0.1 | 50.18 |  | 50.18 |  | -0.1 |  | -0.14562 | [7 empty] | -2.3542 | -3.9641 | -1.6261
1597 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции | 451,452 | М2 | 18.8 | 308.26 | 311.6 | 322.35 |  | 322.35 | 322.35 | 325.84 | 367.55 | 5.94 | [7 empty] | 106.51 | 180.54 | 74.56
[7 empty] | 3.34 | 308.26 |  | 308.26 |  | 3.49 |  | 0.3384 | [7 empty] | 5.4708 | 9.212 | 3.7788
1598 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 453,454,455,456 | М2 | -18.8 | 91.82 | 91.58 | 96.02 |  | 96.02 | 96.02 | 95.77 | 108.03 | 1.75 | [7 empty] | 31.31 | 53.06 | 21.91
[7 empty] | -0.24 | 91.82 |  | 91.82 |  | -0.25 |  | -0.3384 | [7 empty] | -5.4708 | -9.212 | -3.7788
1599 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 457,458 | М2 | 14.14 | 72.28 | 73.08 | 75.58 |  | 75.58 | 75.58 | 76.42 | 86.2 | 1.4 | [7 empty] | 24.97 | 42.34 | 17.49
[7 empty] | 0.8 | 72.28 |  | 72.28 |  | 0.84 |  | 0.25452 | [7 empty] | 4.1147 | 6.9286 | 2.8421
1600 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 459,460 | М2 | 94.28 | 344.16 | 345.37 | 359.89 |  | 359.89 | 359.89 | 361.16 | 407.4 | 6.59 | [7 empty] | 118.07 | 200.12 | 82.62
[7 empty] | 1.21 | 344.16 |  | 344.16 |  | 1.27 |  | 1.697 | [7 empty] | 27.4355 | 46.1972 | 18.9503
1601 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 461 | М2 | 94.28 | 595.44 | 602.02 | 622.65 |  | 622.65 | 622.65 | 629.53 | 710.14 | 11.49 | [7 empty] | 205.8 | 348.82 | 144.03
[7 empty] | 6.58 | 595.44 |  | 595.44 |  | 6.88 |  | 1.697 | [7 empty] | 27.4355 | 46.1972 | 18.9503
1602 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 462,463,464 | М2 | 94.28 | 578.86 | 582.32 | 605.31 |  | 605.31 | 605.31 | 608.93 | 686.92 | 11.12 | [7 empty] | 199.07 | 337.41 | 139.32
[7 empty] | 3.46 | 578.86 |  | 578.86 |  | 3.62 |  | 1.697 | [7 empty] | 27.4355 | 46.1972 | 18.9503
1603 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 465,466 | М2 | 87.87 | 1388.9 | 1404.24 | 1452.37 |  | 1452.37 | 1452.37 | 1468.41 | 1656.43 | 26.79 | [7 empty] | 480.03 | 813.64 | 335.97
[7 empty] | 15.34 | 1388.9 |  | 1388.9 |  | 16.04 |  | 1.5817 | [7 empty] | 25.5702 | 43.0563 | 17.6619
1604 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 467,468,469,470 | М2 | 87.87 | 1858.87 | 1871.8 | 1943.82 |  | 1943.82 | 1943.82 | 1957.34 | 2207.97 | 35.72 | [7 empty] | 639.87 | 1084.54 | 447.84
[7 empty] | 12.93 | 1858.87 |  | 1858.87 |  | 13.52 |  | 1.5817 | [7 empty] | 25.5702 | 43.0563 | 17.6619
1605 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 471 | М2 ПОКРЫТИЯ | 87.87 | 164.5 | 165.12 | 172.02 |  | 172.02 | 172.02 | 172.67 | 194.78 | 3.15 | [7 empty] | 56.45 | 95.68 | 39.5
[7 empty] | 0.62 | 164.5 |  | 164.5 |  | 0.65 |  | 1.5817 | [7 empty] | 25.5702 | 43.0563 | 17.6619
1606 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 472,473 | М2 | 29.82 | 518.54 | 524.26 | 542.24 |  | 542.24 | 542.24 | 548.22 | 618.4 | 10 | [7 empty] | 179.21 | 303.76 | 125.43
[7 empty] | 5.72 | 518.54 |  | 518.54 |  | 5.98 |  | 0.53676 | [7 empty] | 8.6776 | 14.6118 | 5.9938
1607 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 474,475,476,477 | М2 | 29.82 | 343.97 | 345.61 | 359.69 |  | 359.69 | 359.69 | 361.4 | 407.68 | 6.59 | [7 empty] | 118.15 | 200.25 | 82.69
[7 empty] | 1.64 | 343.97 |  | 343.97 |  | 1.71 |  | 0.53676 | [7 empty] | 8.6776 | 14.6118 | 5.9938
1608 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 478,479,480 | М2 ПОКРЫТИЯ | 29.82 | 55.81 | 56.03 | 58.36 |  | 58.36 | 58.36 | 58.59 | 66.09 | 1.06 | [7 empty] | 19.16 | 32.47 | 13.4
[7 empty] | 0.22 | 55.81 |  | 55.81 |  | 0.23 |  | 0.53676 | [7 empty] | 8.6776 | 14.6118 | 5.9938
1609 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 481,482 | М2 | 4.37 | 22.33 | 22.58 | 23.35 |  | 23.35 | 23.35 | 23.61 | 26.63 | 0.43 | [7 empty] | 7.71 | 13.08 | 5.41
[7 empty] | 0.25 | 22.33 |  | 22.33 |  | 0.26 |  | 0.07866 | [7 empty] | 1.2717 | 2.1413 | 0.87837
1610 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 483,484 | М2 | 29.16 | 106.44 | 106.81 | 111.3 |  | 111.3 | 111.3 | 111.69 | 126 | 2.04 | [7 empty] | 36.52 | 61.89 | 25.55
[7 empty] | 0.37 | 106.44 |  | 106.44 |  | 0.39 |  | 0.52488 | [7 empty] | 8.4856 | 14.2884 | 5.8612
1611 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 485 | М2 | 29.16 | 184.18 | 186.22 | 192.6 |  | 192.6 | 192.6 | 194.73 | 219.67 | 3.56 | [7 empty] | 63.67 | 107.89 | 44.55
[7 empty] | 2.04 | 184.18 |  | 184.18 |  | 2.13 |  | 0.52488 | [7 empty] | 8.4856 | 14.2884 | 5.8612
1612 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 486,487,488 | М2 | 29.16 | 179.02 | 180.08 | 187.2 |  | 187.2 | 187.2 | 188.31 | 212.42 | 3.44 | [7 empty] | 61.56 | 104.35 | 43.07
[7 empty] | 1.06 | 179.02 |  | 179.02 |  | 1.11 |  | 0.52488 | [7 empty] | 8.4856 | 14.2884 | 5.8612
1613 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая акриловая покраска стен | 489 | М2 | 29.16 | 301.87 | 305.1 | 315.67 |  | 315.67 | 315.67 | 319.05 | 359.9 | 5.82 | [7 empty] | 104.3 | 176.78 | 73
[7 empty] | 3.23 | 301.87 |  | 301.87 |  | 3.38 |  | 0.52488 | [7 empty] | 8.4856 | 14.2884 | 5.8612
1614 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 490 | М2 | -29.16 | -145.86 | -147.48 | -152.53 |  | -152.53 | -152.53 | -154.22 | -173.98 | -2.82 | [7 empty] | -50.42 | -85.46 | -35.28
[7 empty] | -1.62 | -145.86 |  | -145.86 |  | -1.69 |  | -0.52488 | [7 empty] | -8.4856 | -14.2884 | -5.8612
1615 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 491,492,493 | М2 | -29.16 | 87.1 | 86.72 | 91.08 |  | 91.08 | 91.08 | 90.68 | 102.29 | 1.65 | [7 empty] | 29.64 | 50.25 | 20.75
[7 empty] | -0.38 | 87.1 |  | 87.1 |  | -0.4 |  | -0.52488 | [7 empty] | -8.4856 | -14.2884 | -5.8612
1616 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 494,495 | М2 | 3.38 | 58.79 | 59.44 | 61.48 |  | 61.48 | 61.48 | 62.16 | 70.13 | 1.14 | [7 empty] | 20.32 | 34.45 | 14.22
[7 empty] | 0.65 | 58.79 |  | 58.79 |  | 0.68 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
1617 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 496,497,498,499 | М2 | 3.38 | 39 | 39.19 | 40.78 |  | 40.78 | 40.78 | 40.98 | 46.22 | 0.74 | [7 empty] | 13.4 | 22.7 | 9.38
[7 empty] | 0.19 | 39 |  | 39 |  | 0.2 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
1618 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 500 | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.38 | 6.32 | 6.35 | 6.61 |  | 6.61 | 6.61 | 6.64 | 7.49 | 0.12 | [7 empty] | 2.17 | 3.68 | 1.52
[7 empty] | 0.03 | 6.32 |  | 6.32 |  | 0.03 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
1619 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 501 | М2 | 3.38 | 35 | 35.38 | 36.6 |  | 36.6 | 36.6 | 37 | 41.74 | 0.68 | [7 empty] | 12.09 | 20.5 | 8.47
[7 empty] | 0.38 | 35 |  | 35 |  | 0.4 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
1620 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 502,503,504,505,506 | М2 | -3.38 | 17.68 | 17.63 | 18.49 |  | 18.49 | 18.49 | 18.44 | 20.79 | 0.33 | [7 empty] | 6.02 | 10.22 | 4.22
[7 empty] | -0.05 | 17.68 |  | 17.68 |  | -0.05 |  | -0.06084 | [7 empty] | -0.98358 | -1.6562 | -0.67938
1621 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 507,508 | М2 | 38.74 | 198.06 | 200.26 | 207.11 |  | 207.11 | 207.11 | 209.41 | 236.22 | 3.82 | [7 empty] | 68.46 | 116.02 | 47.92
[7 empty] | 2.2 | 198.06 |  | 198.06 |  | 2.3 |  | 0.69732 | [7 empty] | 11.2733 | 18.9826 | 7.7867
1622 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 509,510 | М2 | 258.27 | 942.82 | 946.15 | 985.91 |  | 985.91 | 985.91 | 989.39 | 1116.08 | 18.05 | [7 empty] | 323.44 | 548.22 | 226.37
[7 empty] | 3.33 | 942.82 |  | 942.82 |  | 3.48 |  | 4.6489 | [7 empty] | 75.1566 | 126.5523 | 51.9123
1623 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 511 | М2 | 258.27 | 1631.16 | 1649.18 | 1705.7 |  | 1705.7 | 1705.7 | 1724.54 | 1945.36 | 31.46 | [7 empty] | 563.77 | 955.55 | 394.58
[7 empty] | 18.02 | 1631.16 |  | 1631.16 |  | 18.84 |  | 4.6489 | [7 empty] | 75.1566 | 126.5523 | 51.9123
1624 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 512,513,514 | М2 | 258.27 | 1585.72 | 1595.22 | 1658.19 |  | 1658.19 | 1658.19 | 1668.12 | 1881.72 | 30.44 | [7 empty] | 545.32 | 924.29 | 381.67
[7 empty] | 9.5 | 1585.72 |  | 1585.72 |  | 9.93 |  | 4.6489 | [7 empty] | 75.1566 | 126.5523 | 51.9123
1625 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 515 | М2 | 258.27 | 4234.92 | 4280.89 | 4428.46 |  | 4428.46 | 4428.46 | 4476.53 | 5049.74 | 81.69 | [7 empty] | 1463.41 | 2480.42 | 1024.22
[7 empty] | 45.97 | 4234.92 |  | 4234.92 |  | 48.07 |  | 4.6489 | [7 empty] | 75.1566 | 126.5523 | 51.9123
1626 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 516,517,518,519 | М2 | -258.27 | 1261.06 | 1257.72 | 1318.69 |  | 1318.69 | 1318.69 | 1315.2 | 1483.62 | 24.01 | [7 empty] | 429.95 | 728.75 | 300.91
[7 empty] | -3.34 | 1261.06 |  | 1261.06 |  | -3.49 |  | -4.6489 | [7 empty] | -75.1566 | -126.5523 | -51.9123
1627 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовк | 520,521 | М2 | 274.44 | 4337.93 | 4385.84 | 4536.17 |  | 4536.17 | 4536.17 | 4586.27 | 5173.53 | 83.69 | [7 empty] | 1499.3 | 2541.21 | 1049.33
[7 empty] | 47.91 | 4337.93 |  | 4337.93 |  | 50.1 |  | 4.9399 | [7 empty] | 79.862 | 134.4756 | 55.1624
1628 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 522,523,524,525 | М2 | 274.44 | 5805.61 | 5845.98 | 6070.93 |  | 6070.93 | 6070.93 | 6113.14 | 6895.92 | 111.56 | [7 empty] | 1998.44 | 3387.25 | 1398.67
[7 empty] | 40.37 | 5805.61 |  | 5805.61 |  | 42.21 |  | 4.9399 | [7 empty] | 79.862 | 134.4756 | 55.1624
1629 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 526 | М2 ПОКРЫТИЯ | 274.44 | 513.79 | 515.74 | 537.27 |  | 537.27 | 537.27 | 539.31 | 608.37 | 9.84 | [7 empty] | 176.31 | 298.82 | 123.4
[7 empty] | 1.95 | 513.79 |  | 513.79 |  | 2.04 |  | 4.9399 | [7 empty] | 79.862 | 134.4756 | 55.1624
1630 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 527 | М2 | 274.44 | 4500.08 | 4548.94 | 4705.73 |  | 4705.73 | 4705.73 | 4756.82 | 5365.92 | 86.8 | [7 empty] | 1555.05 | 2635.72 | 1088.35
[7 empty] | 48.86 | 4500.08 |  | 4500.08 |  | 51.09 |  | 4.9399 | [7 empty] | 79.862 | 134.4756 | 55.1624
1631 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 528,529,530,531 | М2 | -274.44 | 1340 | 1336.46 | 1401.24 |  | 1401.24 | 1401.24 | 1397.54 | 1576.49 | 25.5 | [7 empty] | 456.87 | 774.37 | 319.75
[7 empty] | -3.54 | 1340 |  | 1340 |  | -3.7 |  | -4.9399 | [7 empty] | -79.862 | -134.4756 | -55.1624
1632 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 532,533 | М2 | 41.7 | 725.1 | 733.09 | 758.24 |  | 758.24 | 758.24 | 766.6 | 864.76 | 13.99 | [7 empty] | 250.61 | 424.77 | 175.39
[7 empty] | 7.99 | 725.1 |  | 725.1 |  | 8.36 |  | 0.7506 | [7 empty] | 12.1347 | 20.433 | 8.3817
1633 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 534,535,536,537 | М2 | 41.7 | 481.08 | 483.38 | 503.07 |  | 503.07 | 503.07 | 505.48 | 570.2 | 9.23 | [7 empty] | 165.24 | 280.08 | 115.65
[7 empty] | 2.3 | 481.08 |  | 481.08 |  | 2.41 |  | 0.7506 | [7 empty] | 12.1347 | 20.433 | 8.3817
1634 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 538 | М2 ПОКРЫТИЯ | 41.7 | 78.07 | 78.37 | 81.64 |  | 81.64 | 81.64 | 81.95 | 92.44 | 1.5 | [7 empty] | 26.79 | 45.4 | 18.75
[7 empty] | 0.3 | 78.07 |  | 78.07 |  | 0.31 |  | 0.7506 | [7 empty] | 12.1347 | 20.433 | 8.3817
1635 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 539 | М2 | 41.7 | 683.78 | 691.21 | 715.03 |  | 715.03 | 715.03 | 722.8 | 815.37 | 13.19 | [7 empty] | 236.29 | 400.5 | 165.39
[7 empty] | 7.43 | 683.78 |  | 683.78 |  | 7.77 |  | 0.7506 | [7 empty] | 12.1347 | 20.433 | 8.3817
1636 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 540,541,542,543,544 | М2 | -41.7 | 258.59 | 258.05 | 270.41 |  | 270.41 | 270.41 | 269.85 | 304.41 | 4.93 | [7 empty] | 88.22 | 149.52 | 61.74
[7 empty] | -0.54 | 258.59 |  | 258.59 |  | -0.56 |  | -0.7506 | [7 empty] | -12.1347 | -20.433 | -8.3817
1637 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар3 л. 42)* | 545,546 | М2 | 2.04 | 39.72 | 40.15 | 41.54 |  | 41.54 | 41.54 | 41.99 | 47.36 | 0.77 | [7 empty] | 13.73 | 23.26 | 9.6
[7 empty] | 0.43 | 39.72 |  | 39.72 |  | 0.45 |  | 0.03672 | [7 empty] | 0.59364 | 0.9996 | 0.41004
1638 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз | 547,548,549,550,551 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -2.04 | -4.12 | -4.31 | -4.31 |  | -4.31 | -4.31 | -4.51 | -5.09 | -0.08 | [7 empty] | -1.47 | -2.5 | -1.04
[7 empty] | -0.19 | -4.12 |  | -4.12 |  | -0.2 |  | -0.03672 | [7 empty] | -0.59364 | -0.9996 | -0.41004
1639 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 552,553 | М2 | 1.54 | 7.87 | 7.96 | 8.23 |  | 8.23 | 8.23 | 8.32 | 9.37 | 0.15 | [7 empty] | 2.71 | 4.61 | 1.9
[7 empty] | 0.09 | 7.87 |  | 7.87 |  | 0.09 |  | 0.02772 | [7 empty] | 0.44814 | 0.7546 | 0.30954
1640 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 554,555 | М2 | 10.25 | 37.4 | 37.54 | 39.11 |  | 39.11 | 39.11 | 39.26 | 44.28 | 0.71 | [7 empty] | 12.83 | 21.75 | 8.99
[7 empty] | 0.14 | 37.4 |  | 37.4 |  | 0.15 |  | 0.1845 | [7 empty] | 2.9827 | 5.0225 | 2.0602
1641 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 556 | М2 | 10.25 | 64.74 | 65.46 | 67.7 |  | 67.7 | 67.7 | 68.45 | 77.22 | 1.25 | [7 empty] | 22.38 | 37.93 | 15.66
[7 empty] | 0.72 | 64.74 |  | 64.74 |  | 0.75 |  | 0.1845 | [7 empty] | 2.9827 | 5.0225 | 2.0602
1642 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 557,558,559 | М2 | 10.25 | 62.96 | 63.34 | 65.84 |  | 65.84 | 65.84 | 66.24 | 74.72 | 1.22 | [7 empty] | 21.65 | 36.7 | 15.15
[7 empty] | 0.38 | 62.96 |  | 62.96 |  | 0.4 |  | 0.1845 | [7 empty] | 2.9827 | 5.0225 | 2.0602
1643 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 560,561 | М2 | 10.25 | 14.05 | 14.18 | 14.69 |  | 14.69 | 14.69 | 14.83 | 16.72 | 0.26 | [7 empty] | 4.85 | 8.22 | 3.39
[7 empty] | 0.13 | 14.05 |  | 14.05 |  | 0.14 |  | 0.1845 | [7 empty] | 2.9827 | 5.0225 | 2.0602
1644 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 562,563,564,565,566 | М2 | 10.25 | 675.3 | 681.17 | 706.16 |  | 706.16 | 706.16 | 712.3 | 803.51 | 13 | [7 empty] | 232.86 | 394.68 | 162.97
[7 empty] | 5.87 | 675.3 |  | 675.3 |  | 6.14 |  | 0.1845 | [7 empty] | 2.9827 | 5.0225 | 2.0602
1645 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпи | 567,568 | М2 | 41.6 | 657.55 | 664.81 | 687.6 |  | 687.6 | 687.6 | 695.19 | 784.21 | 12.69 | [7 empty] | 227.26 | 385.2 | 159.06
[7 empty] | 7.26 | 657.55 |  | 657.55 |  | 7.59 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
1646 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 569,570,571,572 | М2 | 41.6 | 880.03 | 886.15 | 920.25 |  | 920.25 | 920.25 | 926.65 | 1045.31 | 16.91 | [7 empty] | 302.93 | 513.45 | 212.02
[7 empty] | 6.12 | 880.03 |  | 880.03 |  | 6.4 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
1647 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 573 | М2 ПОКРЫТИЯ | 41.6 | 77.88 | 78.17 | 81.44 |  | 81.44 | 81.44 | 81.74 | 92.21 | 1.5 | [7 empty] | 26.72 | 45.3 | 18.69
[7 empty] | 0.29 | 77.88 |  | 77.88 |  | 0.3 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
1648 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 574,575 | М2 | 41.6 | 57.01 | 57.55 | 59.62 |  | 59.62 | 59.62 | 60.18 | 67.88 | 1.09 | [7 empty] | 19.67 | 33.34 | 13.78
[7 empty] | 0.54 | 57.01 |  | 57.01 |  | 0.56 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
1649 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 576,577,578,579,580 | М2 | 41.6 | 2740.88 | 2764.68 | 2866.14 |  | 2866.14 | 2866.14 | 2891.03 | 3261.21 | 52.75 | [7 empty] | 945.11 | 1601.9 | 661.45
[7 empty] | 23.8 | 2740.88 |  | 2740.88 |  | 24.89 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
1650 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар3 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл | 581,582,583,584,585,586,587 | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 11.76 | 819.59 | 826.63 | 857.05 |  | 857.05 | 857.05 | 864.41 | 975.09 | 15.77 | [7 empty] | 282.59 | 478.96 | 197.77
[7 empty] | 7.04 | 819.59 |  | 819.59 |  | 7.36 |  | 0.21168 | [7 empty] | 3.4222 | 5.7624 | 2.3638
1651 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 588,589 | М2 | 24.18 | 123.61 | 124.98 | 129.26 |  | 129.26 | 129.26 | 130.69 | 147.42 | 2.39 | [7 empty] | 42.72 | 72.41 | 29.9
[7 empty] | 1.37 | 123.61 |  | 123.61 |  | 1.43 |  | 0.43524 | [7 empty] | 7.0364 | 11.8482 | 4.8602
1652 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 590,591 | М2 | 161.2 | 588.44 | 590.52 | 615.33 |  | 615.33 | 615.33 | 617.51 | 696.58 | 11.27 | [7 empty] | 201.87 | 342.16 | 141.28
[7 empty] | 2.08 | 588.44 |  | 588.44 |  | 2.18 |  | 2.9016 | [7 empty] | 46.9092 | 78.988 | 32.4012
1653 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 592 | М2 | 161.2 | 1018.08 | 1029.34 | 1064.61 |  | 1064.61 | 1064.61 | 1076.38 | 1214.19 | 19.63 | [7 empty] | 351.88 | 596.41 | 246.27
[7 empty] | 11.26 | 1018.08 |  | 1018.08 |  | 11.77 |  | 2.9016 | [7 empty] | 46.9092 | 78.988 | 32.4012
1654 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 593,594,595 | М2 | 161.2 | 989.74 | 995.66 | 1034.97 |  | 1034.97 | 1034.97 | 1041.16 | 1174.48 | 19 | [7 empty] | 340.37 | 576.9 | 238.21
[7 empty] | 5.92 | 989.74 |  | 989.74 |  | 6.19 |  | 2.9016 | [7 empty] | 46.9092 | 78.988 | 32.4012
1655 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 596,597 | М2 | 362.29 | 5726.51 | 5789.76 | 5988.21 |  | 5988.21 | 5988.21 | 6054.35 | 6829.6 | 110.49 | [7 empty] | 1979.22 | 3354.67 | 1385.22
[7 empty] | 63.25 | 5726.51 |  | 5726.51 |  | 66.14 |  | 6.5212 | [7 empty] | 105.4264 | 177.5221 | 72.8203
1656 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 598,599,600,601 | М2 | 362.29 | 7664.04 | 7717.33 | 8014.29 |  | 8014.29 | 8014.29 | 8070.02 | 9103.37 | 147.27 | [7 empty] | 2638.17 | 4471.53 | 1846.4
[7 empty] | 53.29 | 7664.04 |  | 7664.04 |  | 55.73 |  | 6.5212 | [7 empty] | 105.4264 | 177.5221 | 72.8203
1657 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 602 | М2 ПОКРЫТИЯ | 362.29 | 678.25 | 680.81 | 709.25 |  | 709.25 | 709.25 | 711.93 | 803.1 | 13 | [7 empty] | 232.74 | 394.47 | 162.89
[7 empty] | 2.56 | 678.25 |  | 678.25 |  | 2.68 |  | 6.5212 | [7 empty] | 105.4264 | 177.5221 | 72.8203
1658 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 603,604 | М2 | 91.21 | 1586.06 | 1603.55 | 1658.54 |  | 1658.54 | 1658.54 | 1676.83 | 1891.54 | 30.59 | [7 empty] | 548.18 | 929.11 | 383.66
[7 empty] | 17.49 | 1586.06 |  | 1586.06 |  | 18.29 |  | 1.6418 | [7 empty] | 26.5421 | 44.6929 | 18.3332
1659 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 605,606,607,608 | М2 | 91.21 | 1052.17 | 1057.2 | 1100.25 |  | 1100.25 | 1100.25 | 1105.51 | 1247.07 | 20.17 | [7 empty] | 361.4 | 612.55 | 252.95
[7 empty] | 5.03 | 1052.17 |  | 1052.17 |  | 5.26 |  | 1.6418 | [7 empty] | 26.5421 | 44.6929 | 18.3332
1660 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 609 | М2 ПОКРЫТИЯ | 91.21 | 170.76 | 171.41 | 178.56 |  | 178.56 | 178.56 | 179.24 | 202.18 | 3.26 | [7 empty] | 58.59 | 99.31 | 41.02
[7 empty] | 0.65 | 170.76 |  | 170.76 |  | 0.68 |  | 1.6418 | [7 empty] | 26.5421 | 44.6929 | 18.3332
1661 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по стенам выше подвесного потолка* огрунтовка поверхности стен под штукатурку | 610,611,612 | М2 | 50.45 | 69.12 | 69.77 | 72.28 |  | 72.28 | 72.28 | 72.96 | 82.31 | 1.33 | [7 empty] | 23.85 | 40.43 | 16.7
[7 empty] | 0.65 | 69.12 |  | 69.12 |  | 0.68 |  | 0.9081 | [7 empty] | 14.6809 | 24.7205 | 10.1404
1662 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 613,614 | М2 | 4.6 | 23.52 | 23.78 | 24.59 |  | 24.59 | 24.59 | 24.86 | 28.04 | 0.45 | [7 empty] | 8.13 | 13.78 | 5.68
[7 empty] | 0.26 | 23.52 |  | 23.52 |  | 0.27 |  | 0.0828 | [7 empty] | 1.3386 | 2.254 | 0.9246
1663 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 615,616 | М2 | 30.63 | 111.83 | 112.22 | 116.94 |  | 116.94 | 116.94 | 117.35 | 132.37 | 2.14 | [7 empty] | 38.36 | 65.02 | 26.85
[7 empty] | 0.39 | 111.83 |  | 111.83 |  | 0.41 |  | 0.55134 | [7 empty] | 8.9133 | 15.0087 | 6.1566
1664 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 617 | М2 | 30.63 | 193.46 | 195.6 | 202.3 |  | 202.3 | 202.3 | 204.54 | 230.72 | 3.73 | [7 empty] | 66.86 | 113.34 | 46.79
[7 empty] | 2.14 | 193.46 |  | 193.46 |  | 2.24 |  | 0.55134 | [7 empty] | 8.9133 | 15.0087 | 6.1566
1665 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 618,619,620 | М2 | 30.63 | 188.09 | 189.22 | 196.69 |  | 196.69 | 196.69 | 197.87 | 223.21 | 3.61 | [7 empty] | 64.69 | 109.64 | 45.27
[7 empty] | 1.13 | 188.09 |  | 188.09 |  | 1.18 |  | 0.55134 | [7 empty] | 8.9133 | 15.0087 | 6.1566
1666 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен | 621 | М2 | 30.63 | 317.14 | 320.53 | 331.63 |  | 331.63 | 331.63 | 335.17 | 378.09 | 6.11 | [7 empty] | 109.57 | 185.72 | 76.69
[7 empty] | 3.39 | 317.14 |  | 317.14 |  | 3.54 |  | 0.55134 | [7 empty] | 8.9133 | 15.0087 | 6.1566
1667 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 622 | М2 | -30.63 | -153.22 | -154.92 | -160.22 |  | -160.22 | -160.22 | -162 | -182.74 | -2.95 | [7 empty] | -52.95 | -89.77 | -37.07
[7 empty] | -1.7 | -153.22 |  | -153.22 |  | -1.78 |  | -0.55134 | [7 empty] | -8.9133 | -15.0087 | -6.1566
1668 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 623,624,625 | М2 | -30.63 | 91.51 | 91.12 | 95.69 |  | 95.69 | 95.69 | 95.28 | 107.48 | 1.73 | [7 empty] | 31.16 | 52.79 | 21.8
[7 empty] | -0.39 | 91.51 |  | 91.51 |  | -0.41 |  | -0.55134 | [7 empty] | -8.9133 | -15.0087 | -6.1566
1669 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 626,627 | М2 | 17.04 | 269.35 | 272.33 | 281.66 |  | 281.66 | 281.66 | 284.78 | 321.24 | 5.2 | [7 empty] | 93.09 | 157.79 | 65.16
[7 empty] | 2.98 | 269.35 |  | 269.35 |  | 3.12 |  | 0.30672 | [7 empty] | 4.9586 | 8.3496 | 3.425
1670 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 628,629,630,631 | М2 | 17.04 | 249.31 | 250.88 | 260.7 |  | 260.7 | 260.7 | 262.34 | 295.94 | 4.78 | [7 empty] | 85.76 | 145.36 | 60.04
[7 empty] | 1.57 | 249.31 |  | 249.31 |  | 1.64 |  | 0.30672 | [7 empty] | 4.9586 | 8.3496 | 3.425
1671 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 632 | М2 ПОКРЫТИЯ | 17.04 | 31.88 | 32 | 33.34 |  | 33.34 | 33.34 | 33.47 | 37.76 | 0.61 | [7 empty] | 10.94 | 18.55 | 7.66
[7 empty] | 0.12 | 31.88 |  | 31.88 |  | 0.13 |  | 0.30672 | [7 empty] | 4.9586 | 8.3496 | 3.425
1672 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 633 | М2 | 17.04 | 176.42 | 178.31 | 184.48 |  | 184.48 | 184.48 | 186.46 | 210.34 | 3.41 | [7 empty] | 60.95 | 103.32 | 42.66
[7 empty] | 1.89 | 176.42 |  | 176.42 |  | 1.98 |  | 0.30672 | [7 empty] | 4.9586 | 8.3496 | 3.425
1673 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 634,635,636,637 | М2 | -17.04 | 66.61 | 66.4 | 69.65 |  | 69.65 | 69.65 | 69.43 | 78.33 | 1.27 | [7 empty] | 22.7 | 38.47 | 15.89
[7 empty] | -0.21 | 66.61 |  | 66.61 |  | -0.22 |  | -0.30672 | [7 empty] | -4.9586 | -8.3496 | -3.425
1674 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 11б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 638,639 | М2 | 13.49 | 234.59 | 237.18 | 245.31 |  | 245.31 | 245.31 | 248.02 | 279.78 | 4.53 | [7 empty] | 81.09 | 137.42 | 56.74
[7 empty] | 2.59 | 234.59 |  | 234.59 |  | 2.71 |  | 0.24282 | [7 empty] | 3.9256 | 6.6101 | 2.7115
1675 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 640,641,642,643 | М2 | 13.49 | 155.63 | 156.37 | 162.74 |  | 162.74 | 162.74 | 163.51 | 184.44 | 2.98 | [7 empty] | 53.45 | 90.6 | 37.41
[7 empty] | 0.74 | 155.63 |  | 155.63 |  | 0.77 |  | 0.24282 | [7 empty] | 3.9256 | 6.6101 | 2.7115
1676 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 644 | М2 ПОКРЫТИЯ | 13.49 | 25.24 | 25.33 | 26.39 |  | 26.39 | 26.39 | 26.48 | 29.87 | 0.49 | [7 empty] | 8.66 | 14.67 | 6.05
[7 empty] | 0.09 | 25.24 |  | 25.24 |  | 0.09 |  | 0.24282 | [7 empty] | 3.9256 | 6.6101 | 2.7115
1677 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 645 | М2 | 13.49 | 139.67 | 141.17 | 146.05 |  | 146.05 | 146.05 | 147.62 | 166.52 | 2.7 | [7 empty] | 48.25 | 81.79 | 33.78
[7 empty] | 1.5 | 139.67 |  | 139.67 |  | 1.57 |  | 0.24282 | [7 empty] | 3.9256 | 6.6101 | 2.7115
1678 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 646,647,648,649,650 | М2 | -13.49 | 70.57 | 70.39 | 73.8 |  | 73.8 | 73.8 | 73.61 | 83.04 | 1.35 | [7 empty] | 24.07 | 40.78 | 16.84
[7 empty] | -0.18 | 70.57 |  | 70.57 |  | -0.19 |  | -0.24282 | [7 empty] | -3.9256 | -6.6101 | -2.7115
1679 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 651,652 | М2 | 1.97 | 10.07 | 10.18 | 10.53 |  | 10.53 | 10.53 | 10.65 | 12.01 | 0.19 | [7 empty] | 3.48 | 5.9 | 2.44
[7 empty] | 0.11 | 10.07 |  | 10.07 |  | 0.12 |  | 0.03546 | [7 empty] | 0.57327 | 0.9653 | 0.39597
1680 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 653,654 | М2 | 13.11 | 47.87 | 48.04 | 50.06 |  | 50.06 | 50.06 | 50.24 | 56.67 | 0.91 | [7 empty] | 16.43 | 27.84 | 11.49
[7 empty] | 0.17 | 47.87 |  | 47.87 |  | 0.18 |  | 0.23598 | [7 empty] | 3.815 | 6.4239 | 2.6351
1681 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 655 | М2 | 13.11 | 82.8 | 83.71 | 86.58 |  | 86.58 | 86.58 | 87.53 | 98.75 | 1.6 | [7 empty] | 28.61 | 48.5 | 20.04
[7 empty] | 0.91 | 82.8 |  | 82.8 |  | 0.95 |  | 0.23598 | [7 empty] | 3.815 | 6.4239 | 2.6351
1682 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 656,657,658 | М2 | 13.11 | 80.51 | 80.99 | 84.19 |  | 84.19 | 84.19 | 84.69 | 95.53 | 1.55 | [7 empty] | 27.68 | 46.93 | 19.37
[7 empty] | 0.48 | 80.51 |  | 80.51 |  | 0.5 |  | 0.23598 | [7 empty] | 3.815 | 6.4239 | 2.6351
1683 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 659 | М2 | 5.57 | 91.33 | 92.33 | 95.5 |  | 95.5 | 95.5 | 96.55 | 108.91 | 1.76 | [7 empty] | 31.56 | 53.49 | 22.1
[7 empty] | 1 | 91.33 |  | 91.33 |  | 1.05 |  | 0.10026 | [7 empty] | 1.6209 | 2.7293 | 1.1196
1684 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 660,661,662,663 | М2 | -5.57 | 27.26 | 27.19 | 28.51 |  | 28.51 | 28.51 | 28.44 | 32.08 | 0.52 | [7 empty] | 9.3 | 15.76 | 6.5
[7 empty] | -0.07 | 27.26 |  | 27.26 |  | -0.07 |  | -0.10026 | [7 empty] | -1.6209 | -2.7293 | -1.1196
1685 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен | 664,665,666 | М2 | 7.54 | 179.34 | 180.52 | 187.54 |  | 187.54 | 187.54 | 188.77 | 212.93 | 3.45 | [7 empty] | 61.7 | 104.59 | 43.19
[7 empty] | 1.18 | 179.34 |  | 179.34 |  | 1.23 |  | 0.13572 | [7 empty] | 2.1941 | 3.6946 | 1.5155
1686 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 667,668 | М2 | 5.51 | 87.1 | 88.06 | 91.08 |  | 91.08 | 91.08 | 92.08 | 103.87 | 1.68 | [7 empty] | 30.1 | 51.02 | 21.07
[7 empty] | 0.96 | 87.1 |  | 87.1 |  | 1 |  | 0.09918 | [7 empty] | 1.6034 | 2.6999 | 1.1075
1687 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 669,670,671,672 | М2 | 5.51 | 116.63 | 117.44 | 121.96 |  | 121.96 | 121.96 | 122.81 | 138.54 | 2.25 | [7 empty] | 40.15 | 68.05 | 28.09
[7 empty] | 0.81 | 116.63 |  | 116.63 |  | 0.85 |  | 0.09918 | [7 empty] | 1.6034 | 2.6999 | 1.1075
1688 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 673 | М2 ПОКРЫТИЯ | 5.51 | 10.31 | 10.34 | 10.78 |  | 10.78 | 10.78 | 10.81 | 12.2 | 0.19 | [7 empty] | 3.54 | 5.99 | 2.48
[7 empty] | 0.03 | 10.31 |  | 10.31 |  | 0.03 |  | 0.09918 | [7 empty] | 1.6034 | 2.6999 | 1.1075
1689 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 674 | М2 | 4.93 | 80.84 | 81.72 | 84.53 |  | 84.53 | 84.53 | 85.45 | 96.4 | 1.56 | [7 empty] | 27.94 | 47.35 | 19.55
[7 empty] | 0.88 | 80.84 |  | 80.84 |  | 0.92 |  | 0.08874 | [7 empty] | 1.4346 | 2.4157 | 0.99093
1690 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 675,676,677,678 | М2 | -4.93 | 24.04 | 23.98 | 25.14 |  | 25.14 | 25.14 | 25.08 | 28.3 | 0.46 | [7 empty] | 8.2 | 13.9 | 5.74
[7 empty] | -0.06 | 24.04 |  | 24.04 |  | -0.06 |  | -0.08874 | [7 empty] | -1.4346 | -2.4157 | -0.99093
1691 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен | 679,680,681 | М2 | 0.59 | 13.99 | 14.09 | 14.63 |  | 14.63 | 14.63 | 14.73 | 16.62 | 0.26 | [7 empty] | 4.82 | 8.17 | 3.37
[7 empty] | 0.1 | 13.99 |  | 13.99 |  | 0.1 |  | 0.01062 | [7 empty] | 0.17169 | 0.2891 | 0.11859
1692 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар3 л. 42)*/ улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая | 682,683 | М2 | 0.2 | 3.9 | 3.95 | 4.08 |  | 4.08 | 4.08 | 4.13 | 4.66 | 0.07 | [7 empty] | 1.36 | 2.29 | 0.94
[7 empty] | 0.05 | 3.9 |  | 3.9 |  | 0.05 |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
1693 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз | 684,685,686,687,688 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -0.2 | -0.36 | -0.38 | -0.38 |  | -0.38 | -0.38 | -0.4 | -0.45 | -0.01 | [7 empty] | -0.13 | -0.22 | -0.09
[7 empty] | -0.02 | -0.36 |  | -0.36 |  | -0.02 |  | -0.0036 | [7 empty] | -0.0582 | -0.098 | -0.0402
1694 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по теплоизоляции* | 689,690 | М2 | 10.08 | 104.35 | 105.47 | 109.12 |  | 109.12 | 109.12 | 110.29 | 124.41 | 2.01 | [7 empty] | 36.05 | 61.11 | 25.24
[7 empty] | 1.12 | 104.35 |  | 104.35 |  | 1.17 |  | 0.18144 | [7 empty] | 2.9333 | 4.9392 | 2.0261
1695 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 691 | М2 | -10.08 | -50.42 | -50.99 | -52.72 |  | -52.72 | -52.72 | -53.32 | -60.15 | -0.97 | [7 empty] | -17.43 | -29.54 | -12.21
[7 empty] | -0.57 | -50.42 |  | -50.42 |  | -0.6 |  | -0.18144 | [7 empty] | -2.9333 | -4.9392 | -2.0261
1696 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 692,693,694 | М2 | -10.08 | 30.1 | 29.96 | 31.48 |  | 31.48 | 31.48 | 31.33 | 35.35 | 0.58 | [7 empty] | 10.24 | 17.37 | 7.16
[7 empty] | -0.14 | 30.1 |  | 30.1 |  | -0.15 |  | -0.18144 | [7 empty] | -2.9333 | -4.9392 | -2.0261
1697 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по теплоизоляции* | 695,696 | М2 | 3.43 | 56.23 | 56.84 | 58.8 |  | 58.8 | 58.8 | 59.44 | 67.04 | 1.08 | [7 empty] | 19.43 | 32.93 | 13.6
[7 empty] | 0.61 | 56.23 |  | 56.23 |  | 0.64 |  | 0.06174 | [7 empty] | 0.99813 | 1.6807 | 0.68943
1698 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 697,698,699,700 | М2 | -3.43 | 16.7 | 16.66 | 17.46 |  | 17.46 | 17.46 | 17.42 | 19.66 | 0.31 | [7 empty] | 5.7 | 9.66 | 3.99
[7 empty] | -0.04 | 16.7 |  | 16.7 |  | -0.04 |  | -0.06174 | [7 empty] | -0.99813 | -1.6807 | -0.68943
1699 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 701,702 | М2 | 0.41 | 2.1 | 2.12 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 | 2.22 | 2.5 | 0.04 | [7 empty] | 0.73 | 1.23 | 0.5
[7 empty] | 0.02 | 2.1 |  | 2.1 |  | 0.02 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
1700 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 703,704 | М2 | 2.76 | 10.04 | 10.08 | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 11.89 | 0.19 | [7 empty] | 3.45 | 5.84 | 2.41
[7 empty] | 0.04 | 10.04 |  | 10.04 |  | 0.04 |  | 0.04968 | [7 empty] | 0.80316 | 1.3524 | 0.55476
1701 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 705 | М2 | 2.76 | 17.45 | 17.64 | 18.25 |  | 18.25 | 18.25 | 18.45 | 20.82 | 0.33 | [7 empty] | 6.04 | 10.22 | 4.23
[7 empty] | 0.19 | 17.45 |  | 17.45 |  | 0.2 |  | 0.04968 | [7 empty] | 0.80316 | 1.3524 | 0.55476
1702 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 706,707,708 | М2 | 2.76 | 16.92 | 17.02 | 17.69 |  | 17.69 | 17.69 | 17.79 | 20.06 | 0.32 | [7 empty] | 5.82 | 9.86 | 4.06
[7 empty] | 0.1 | 16.92 |  | 16.92 |  | 0.1 |  | 0.04968 | [7 empty] | 0.80316 | 1.3524 | 0.55476
1703 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен | 709 | М2 | 2.76 | 28.56 | 28.86 | 29.87 |  | 29.87 | 29.87 | 30.18 | 34.04 | 0.56 | [7 empty] | 9.86 | 16.72 | 6.9
[7 empty] | 0.3 | 28.56 |  | 28.56 |  | 0.31 |  | 0.04968 | [7 empty] | 0.80316 | 1.3524 | 0.55476
1704 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 710 | М2 | -2.76 | -13.81 | -13.97 | -14.44 |  | -14.44 | -14.44 | -14.61 | -16.48 | -0.26 | [7 empty] | -4.78 | -8.1 | -3.34
[7 empty] | -0.16 | -13.81 |  | -13.81 |  | -0.17 |  | -0.04968 | [7 empty] | -0.80316 | -1.3524 | -0.55476
1705 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 711,712,713 | М2 | -2.76 | 8.22 | 8.18 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 | 8.56 | 9.65 | 0.15 | [7 empty] | 2.8 | 4.74 | 1.96
[7 empty] | -0.04 | 8.22 |  | 8.22 |  | -0.04 |  | -0.04968 | [7 empty] | -0.80316 | -1.3524 | -0.55476
1706 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 714,715 | М2 | 1.92 | 30.37 | 30.71 | 31.76 |  | 31.76 | 31.76 | 32.12 | 36.24 | 0.59 | [7 empty] | 10.5 | 17.8 | 7.35
[7 empty] | 0.34 | 30.37 |  | 30.37 |  | 0.36 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
1707 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 716,717,718,719 | М2 | 1.92 | 28.15 | 28.33 | 29.44 |  | 29.44 | 29.44 | 29.63 | 33.43 | 0.54 | [7 empty] | 9.69 | 16.43 | 6.77
[7 empty] | 0.18 | 28.15 |  | 28.15 |  | 0.19 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
1708 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 720 | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.92 | 3.59 | 3.6 | 3.75 |  | 3.75 | 3.75 | 3.76 | 4.23 | 0.07 | [7 empty] | 1.22 | 2.09 | 0.85
[7 empty] | 0.01 | 3.59 |  | 3.59 |  | 0.01 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
1709 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 721 | М2 | 1.92 | 19.88 | 20.1 | 20.79 |  | 20.79 | 20.79 | 21.02 | 23.72 | 0.38 | [7 empty] | 6.88 | 11.65 | 4.81
[7 empty] | 0.22 | 19.88 |  | 19.88 |  | 0.23 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
1710 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 722,723,724,725 | М2 | -1.92 | 7.51 | 7.49 | 7.85 |  | 7.85 | 7.85 | 7.83 | 8.83 | 0.14 | [7 empty] | 2.55 | 4.34 | 1.8
[7 empty] | -0.02 | 7.51 |  | 7.51 |  | -0.02 |  | -0.03456 | [7 empty] | -0.55872 | -0.9408 | -0.38592
1711 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 2 - звукоизоляция потолка приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм | 726,727,728 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.79 | 0.58 | 0.58 | 0.61 |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.01 | [7 empty] | 0.2 | 0.34 | 0.14
[8 empty] | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  | 0.01422 | [7 empty] | 0.22989 | 0.3871 | 0.15879
1712 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство каркаса звукоизоляции потолка по профилям потолочным пп60/27 с подвесами прямыми с облицовкой листами гклв и гвлв | 729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739 | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 15.76 | 1424.04 | 1435.6 | 1489.12 |  | 1489.12 | 1489.12 | 1501.21 | 1693.44 | 27.39 | [7 empty] | 490.75 | 831.81 | 343.49
[7 empty] | 11.56 | 1424.04 |  | 1424.04 |  | 12.09 |  | 0.28368 | [7 empty] | 4.5862 | 7.7224 | 3.1678
1713 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв | 740,741 | М2 | 15.76 | 474.5 | 477.76 | 496.18 |  | 496.18 | 496.18 | 499.59 | 563.55 | 9.11 | [7 empty] | 163.32 | 276.82 | 114.3
[7 empty] | 3.26 | 474.5 |  | 474.5 |  | 3.41 |  | 0.28368 | [7 empty] | 4.5862 | 7.7224 | 3.1678
1714 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) заполнение каркаса потолков плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм | 742,743 | М2 | 15.76 | 181.1 | 182.82 | 189.38 |  | 189.38 | 189.38 | 191.18 | 215.66 | 3.49 | [7 empty] | 62.5 | 105.94 | 43.73
[7 empty] | 1.72 | 181.1 |  | 181.1 |  | 1.8 |  | 0.28368 | [7 empty] | 4.5862 | 7.7224 | 3.1678
1715 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбель-гвоздями полипропиленовыми (6шт/м2) | 744 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 94.57 | 193.97 | 195.68 | 202.83 |  | 202.83 | 202.83 | 204.62 | 230.82 | 3.73 | [7 empty] | 66.89 | 113.38 | 46.82
[7 empty] | 1.71 | 193.97 |  | 193.97 |  | 1.79 |  | 1.7023 | [7 empty] | 27.5199 | 46.3393 | 19.0086
1716 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 3 - звукоизоляция перегородки приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм | 745,746,747 | М2 ПОКРЫТИЯ | 2.37 | 1.7 | 1.72 | 1.78 |  | 1.78 | 1.78 | 1.8 | 2.02 | 0.03 | [7 empty] | 0.59 | 0.99 | 0.41
[7 empty] | 0.02 | 1.7 |  | 1.7 |  | 0.02 |  | 0.04266 | [7 empty] | 0.68967 | 1.1613 | 0.47637
1717 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство звукоизоляции стен - зашивка по профилям пс50/50 с облицовкой листами гклв и гвлв | 748,749,750,751,752,753,754,755,756 | М2 | 47.34 | 3211.79 | 3234.82 | 3358.57 |  | 3358.57 | 3358.57 | 3382.65 | 3815.78 | 61.72 | [7 empty] | 1105.81 | 1874.3 | 773.95
[7 empty] | 23.03 | 3211.79 |  | 3211.79 |  | 24.08 |  | 0.85212 | [7 empty] | 13.7759 | 23.1966 | 9.5153
1718 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв | 757,758 | М2 | 47.34 | 1425.22 | 1434.97 | 1490.35 |  | 1490.35 | 1490.35 | 1500.55 | 1692.69 | 27.39 | [7 empty] | 490.54 | 831.44 | 343.32
[7 empty] | 9.75 | 1425.22 |  | 1425.22 |  | 10.2 |  | 0.85212 | [7 empty] | 13.7759 | 23.1966 | 9.5153
1719 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) заполнение каркаса стен плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм | 759,760 | М2 | 47.34 | 519.91 | 524.78 | 543.67 |  | 543.67 | 543.67 | 548.76 | 619.02 | 10.02 | [7 empty] | 179.39 | 304.07 | 125.54
[7 empty] | 4.87 | 519.91 |  | 519.91 |  | 5.09 |  | 0.85212 | [7 empty] | 13.7759 | 23.1966 | 9.5153
1720 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничной клетки, венткамер и лифтового блока в пределах технического эта | 761,762 | М2 | 110.93 | 353.03 | 356.95 | 369.16 |  | 369.16 | 369.16 | 373.26 | 421.05 | 6.8 | [7 empty] | 122.03 | 206.82 | 85.4
[7 empty] | 3.92 | 353.03 |  | 353.03 |  | 4.1 |  | 1.9967 | [7 empty] | 32.2806 | 54.3557 | 22.2969
1721 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) огрунтовка | 763,764 | М2 | 110.93 | 130.33 | 131.52 | 136.29 |  | 136.29 | 136.29 | 137.53 | 155.13 | 2.5 | [7 empty] | 44.96 | 76.2 | 31.47
[7 empty] | 1.19 | 130.33 |  | 130.33 |  | 1.24 |  | 1.9967 | [7 empty] | 32.2806 | 54.3557 | 22.2969
1722 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 765,766,767 | М2 | 110.93 | 5229.42 | 5250.02 | 5468.4 |  | 5468.4 | 5468.4 | 5489.94 | 6192.92 | 100.18 | [7 empty] | 1794.71 | 3041.94 | 1256.09
[7 empty] | 20.6 | 5229.42 |  | 5229.42 |  | 21.54 |  | 1.9967 | [7 empty] | 32.2806 | 54.3557 | 22.2969
1723 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами | 768 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 665.6 | 1609.66 | 1625.28 | 1683.22 |  | 1683.22 | 1683.22 | 1699.55 | 1917.18 | 31.02 | [7 empty] | 555.6 | 941.71 | 388.85
[7 empty] | 15.62 | 1609.66 |  | 1609.66 |  | 16.33 |  | 11.9808 | [7 empty] | 193.6896 | 326.144 | 133.7856
1724 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 769,770 | М2 | 110.93 | 2447.87 | 2469.25 | 2559.74 |  | 2559.74 | 2559.74 | 2582.1 | 2912.75 | 47.13 | [7 empty] | 844.11 | 1430.72 | 590.79
[7 empty] | 21.38 | 2447.87 |  | 2447.87 |  | 22.36 |  | 1.9967 | [7 empty] | 32.2806 | 54.3557 | 22.2969
1725 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя | 771,772 | М2 | 110.93 | 2195.21 | 2215.43 | 2295.53 |  | 2295.53 | 2295.53 | 2316.67 | 2613.32 | 42.28 | [7 empty] | 757.34 | 1283.65 | 530.05
[7 empty] | 20.22 | 2195.21 |  | 2195.21 |  | 21.14 |  | 1.9967 | [7 empty] | 32.2806 | 54.3557 | 22.2969
1726 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 773,774 | М2 | 110.93 | 2207.93 | 2230.8 | 2308.83 |  | 2308.83 | 2308.83 | 2332.75 | 2631.45 | 42.57 | [7 empty] | 762.6 | 1292.56 | 533.72
[7 empty] | 22.87 | 2207.93 |  | 2207.93 |  | 23.92 |  | 1.9967 | [7 empty] | 32.2806 | 54.3557 | 22.2969
1727 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 6 - теплоизоляция перегородки (стены) технического подполья*/ подготовка | 775,776 | М2 | 34.31 | 109.2 | 110.41 | 114.19 |  | 114.19 | 114.19 | 115.46 | 130.24 | 2.11 | [7 empty] | 37.75 | 63.97 | 26.41
[7 empty] | 1.21 | 109.2 |  | 109.2 |  | 1.27 |  | 0.61758 | [7 empty] | 9.9842 | 16.8119 | 6.8963
1728 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) огрунтовка | 777,778 | М2 | 34.31 | 40.33 | 40.7 | 42.17 |  | 42.17 | 42.17 | 42.56 | 48.01 | 0.78 | [7 empty] | 13.91 | 23.58 | 9.74
[7 empty] | 0.37 | 40.33 |  | 40.33 |  | 0.39 |  | 0.61758 | [7 empty] | 9.9842 | 16.8119 | 6.8963
1729 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 50мм на клею | 779,780,781 | М2 | 34.31 | 1150.24 | 1156.61 | 1202.81 |  | 1202.81 | 1202.81 | 1209.47 | 1364.34 | 22.07 | [7 empty] | 395.39 | 670.16 | 276.72
[7 empty] | 6.37 | 1150.24 |  | 1150.24 |  | 6.66 |  | 0.61758 | [7 empty] | 9.9842 | 16.8119 | 6.8963
1730 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами | 782 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 205.86 | 497.84 | 502.68 | 520.59 |  | 520.59 | 520.59 | 525.65 | 592.95 | 9.59 | [7 empty] | 171.83 | 291.26 | 120.27
[7 empty] | 4.84 | 497.84 |  | 497.84 |  | 5.06 |  | 3.7055 | [7 empty] | 59.9053 | 100.8714 | 41.3779
1731 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 783,784 | М2 | 34.31 | 757.14 | 763.75 | 791.74 |  | 791.74 | 791.74 | 798.65 | 900.92 | 14.58 | [7 empty] | 261.09 | 442.52 | 182.73
[7 empty] | 6.61 | 757.14 |  | 757.14 |  | 6.91 |  | 0.61758 | [7 empty] | 9.9842 | 16.8119 | 6.8963
1732 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя | 785,786 | М2 | 34.31 | 678.96 | 685.21 | 709.99 |  | 709.99 | 709.99 | 716.53 | 808.3 | 13.08 | [7 empty] | 234.25 | 397.03 | 163.94
[7 empty] | 6.25 | 678.96 |  | 678.96 |  | 6.54 |  | 0.61758 | [7 empty] | 9.9842 | 16.8119 | 6.8963
1733 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 787,788 | М2 | 34.31 | 682.88 | 689.96 | 714.09 |  | 714.09 | 714.09 | 721.49 | 813.88 | 13.17 | [7 empty] | 235.86 | 399.77 | 165.08
[7 empty] | 7.08 | 682.88 |  | 682.88 |  | 7.4 |  | 0.61758 | [7 empty] | 9.9842 | 16.8119 | 6.8963
1734 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 7 - утепление потолка техподполья, тамбуров и мусоросборной камеры*/ подготовка нижней поверхности перекрытия | 789,790 | М2 | 65.48 | 264.17 | 267.1 | 276.24 |  | 276.24 | 276.24 | 279.3 | 315.08 | 5.1 | [7 empty] | 91.31 | 154.77 | 63.9
[7 empty] | 2.93 | 264.17 |  | 264.17 |  | 3.06 |  | 1.1786 | [7 empty] | 19.0547 | 32.0852 | 13.1615
1735 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) огрунтовка | 791,792 | М2 | 65.48 | 90.6 | 91.54 | 94.74 |  | 94.74 | 94.74 | 95.72 | 107.96 | 1.75 | [7 empty] | 31.29 | 53.03 | 21.89
[7 empty] | 0.94 | 90.6 |  | 90.6 |  | 0.98 |  | 1.1786 | [7 empty] | 19.0547 | 32.0852 | 13.1615
1736 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 793,794,795 | М2 | 43.78 | 2269.98 | 2279.64 | 2373.72 |  | 2373.72 | 2373.72 | 2383.82 | 2689.07 | 43.5 | [7 empty] | 779.29 | 1320.86 | 545.42
[7 empty] | 9.66 | 2269.98 |  | 2269.98 |  | 10.1 |  | 0.78804 | [7 empty] | 12.74 | 21.4522 | 8.7998
1737 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 50мм на клею | 796,797,798 | М2 | 21.7 | 820.73 | 825.52 | 858.24 |  | 858.24 | 858.24 | 863.25 | 973.8 | 15.75 | [7 empty] | 282.21 | 478.33 | 197.51
[7 empty] | 4.79 | 820.73 |  | 820.73 |  | 5.01 |  | 0.3906 | [7 empty] | 6.3147 | 10.633 | 4.3617
1738 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит | 799 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 523.84 | 1048.45 | 1057.98 | 1096.36 |  | 1096.36 | 1096.36 | 1106.33 | 1247.99 | 20.18 | [7 empty] | 361.67 | 613.01 | 253.13
[7 empty] | 9.53 | 1048.45 |  | 1048.45 |  | 9.97 |  | 9.4291 | [7 empty] | 152.4374 | 256.6816 | 105.2918
1739 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 800,801 | М2 | 65.48 | 1692.61 | 1707.72 | 1769.96 |  | 1769.96 | 1769.96 | 1785.76 | 2014.43 | 32.59 | [7 empty] | 583.79 | 989.47 | 408.58
[7 empty] | 15.11 | 1692.61 |  | 1692.61 |  | 15.8 |  | 1.1786 | [7 empty] | 19.0547 | 32.0852 | 13.1615
1740 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя | 802,803 | М2 | 65.48 | 1295.8 | 1307.74 | 1355.02 |  | 1355.02 | 1355.02 | 1367.51 | 1542.63 | 24.96 | [7 empty] | 447.05 | 757.73 | 312.89
[7 empty] | 11.94 | 1295.8 |  | 1295.8 |  | 12.49 |  | 1.1786 | [7 empty] | 19.0547 | 32.0852 | 13.1615
1741 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 804,805 | М2 | 65.48 | 1303.3 | 1316.8 | 1362.86 |  | 1362.86 | 1362.86 | 1376.98 | 1553.31 | 25.13 | [7 empty] | 450.15 | 762.97 | 315.06
[7 empty] | 13.5 | 1303.3 |  | 1303.3 |  | 14.12 |  | 1.1786 | [7 empty] | 19.0547 | 32.0852 | 13.1615
1742 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) узел 1 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к потолку*/ нанесение герметика полиуретанового | 806,807 | М ШВОВ | 15.75 | 41.26 | 41.56 | 43.15 |  | 43.15 | 43.15 | 43.46 | 49.03 | 0.8 | [7 empty] | 14.21 | 24.08 | 9.94
[7 empty] | 0.3 | 41.26 |  | 41.26 |  | 0.31 |  | 0.2835 | [7 empty] | 4.5832 | 7.7175 | 3.1658
1743 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) узел 2 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к полу*/ нанесение герметика полиуретанового | 808,809 | М ШВОВ | 15.75 | 41.26 | 41.56 | 43.15 |  | 43.15 | 43.15 | 43.46 | 49.03 | 0.8 | [7 empty] | 14.21 | 24.08 | 9.94
[7 empty] | 0.3 | 41.26 |  | 41.26 |  | 0.31 |  | 0.2835 | [7 empty] | 4.5832 | 7.7175 | 3.1658
1744 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 3) (ар3 л. 42) деталь а - зашивки в виде бордюра для труб вк (прим. п. 48 ар3 л. 42, схема - ар3 л. 41)*/ устройство зашивки труб по профилям пн50/40, пс50/50 | 810,811,812,813,814,815,816,817,818,819 | М2 | 5.92 | 401.63 | 404.51 | 419.98 |  | 419.98 | 419.98 | 422.99 | 477.15 | 7.71 | [7 empty] | 138.27 | 234.38 | 96.79
[7 empty] | 2.88 | 401.63 |  | 401.63 |  | 3.01 |  | 0.10656 | [7 empty] | 1.7227 | 2.9008 | 1.1899
1745 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 3) (ар3 л. 42) добавляется второй слой из листа гклв | 820,821 | М2 | 5.92 | 140.57 | 141.79 | 146.99 |  | 146.99 | 146.99 | 148.27 | 167.26 | 2.71 | [7 empty] | 48.47 | 82.16 | 33.92
[7 empty] | 1.22 | 140.57 |  | 140.57 |  | 1.28 |  | 0.10656 | [7 empty] | 1.7227 | 2.9008 | 1.1899
1746 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 3) (ар3 л. 42) нанесение гидроизоляционного эластичного состава толщ. 3мм | 822,823,824,825 | М2 | 5.92 | 248.22 | 248.69 | 259.56 |  | 259.56 | 259.56 | 260.05 | 293.35 | 4.74 | [7 empty] | 85.01 | 144.09 | 59.51
[7 empty] | 0.47 | 248.22 |  | 248.22 |  | 0.49 |  | 0.10656 | [7 empty] | 1.7227 | 2.9008 | 1.1899
1747 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) отделка низа лестничных площадок и маршей (прим. п. 24 ар3 л. 42)* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 826,827,828,829 | М2 | 94.72 | 367.62 | 369.08 | 384.42 |  | 384.42 | 384.42 | 385.95 | 435.38 | 7.05 | [7 empty] | 126.17 | 213.86 | 88.3
[7 empty] | 1.46 | 367.62 |  | 367.62 |  | 1.53 |  | 1.705 | [7 empty] | 27.5635 | 46.4128 | 19.0387
1748 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 830,831,832 | М2 | 94.72 | 1077.06 | 1087.1 | 1126.28 |  | 1126.28 | 1126.28 | 1136.78 | 1282.34 | 20.74 | [7 empty] | 371.62 | 629.89 | 260.09
[7 empty] | 10.04 | 1077.06 |  | 1077.06 |  | 10.5 |  | 1.705 | [7 empty] | 27.5635 | 46.4128 | 19.0387
1749 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 833,834,835,836 | М2 | 94.72 | 1856.59 | 1871.44 | 1941.44 |  | 1941.44 | 1941.44 | 1956.97 | 2207.56 | 35.71 | [7 empty] | 639.76 | 1084.35 | 447.74
[7 empty] | 14.85 | 1856.59 |  | 1856.59 |  | 15.53 |  | 1.705 | [7 empty] | 27.5635 | 46.4128 | 19.0387
1750 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) обработка ниш инженерных коммуникаций с дверями (прим. п. 25 ар3 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) | 837,838,839 | М2 | 24.04 | 278.71 | 279.34 | 291.45 |  | 291.45 | 291.45 | 292.11 | 329.52 | 5.33 | [7 empty] | 95.5 | 161.86 | 66.83
[7 empty] | 0.63 | 278.71 |  | 278.71 |  | 0.66 |  | 0.43272 | [7 empty] | 6.9956 | 11.7796 | 4.832
1751 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) экранирование помещение электрощитовой (прим. п. 26 ар3 л. 42)*/ устройство заземленных экранов из сетки стальной с ячейкой 50х50 ф5мм | 840,841,842 | М2 | 5.408 | 884.18 | 891.8 | 924.59 |  | 924.59 | 924.59 | 932.56 | 1051.98 | 17.02 | [7 empty] | 304.87 | 516.73 | 213.36
[7 empty] | 7.62 | 884.18 |  | 884.18 |  | 7.97 |  | 0.097344 | [7 empty] | 1.5737 | 2.6499 | 1.087
1752 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) угловые пвх профили при облицовке стен (прим. п. 33 ар3 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке | 843,844,845,846 | М | 30.8 | 97.33 | 98.05 | 101.78 |  | 101.78 | 101.78 | 102.53 | 115.67 | 1.87 | [7 empty] | 33.53 | 56.81 | 23.46
[7 empty] | 0.72 | 97.33 |  | 97.33 |  | 0.75 |  | 0.5544 | [7 empty] | 8.9628 | 15.092 | 6.1908
1753 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) угловые профили с армирующей сеткой (прим. п. 34 ар3 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке | 847,848,849,850 | М | 30.8 | 96.2 | 96.92 | 100.6 |  | 100.6 | 100.6 | 101.35 | 114.33 | 1.84 | [7 empty] | 33.13 | 56.16 | 23.2
[7 empty] | 0.72 | 96.2 |  | 96.2 |  | 0.75 |  | 0.5544 | [7 empty] | 8.9628 | 15.092 | 6.1908
1754 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) отделка откосов (прим. п. 35 ар3 л. 42)*/ штукатурка откосов по кирпичу и бетону | 851,852,853,854,855 | М2 ОТКОСА | 19.25 | 872.41 | 881.15 | 912.28 |  | 912.28 | 912.28 | 921.42 | 1039.41 | 16.82 | [7 empty] | 301.22 | 510.55 | 210.82
[7 empty] | 8.74 | 872.41 |  | 872.41 |  | 9.14 |  | 0.3465 | [7 empty] | 5.6018 | 9.4325 | 3.8693
1755 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска откосов | 856 | М2 | 17.9 | 293.52 | 296.71 | 306.93 |  | 306.93 | 306.93 | 310.27 | 349.99 | 5.66 | [7 empty] | 101.43 | 171.92 | 70.98
[7 empty] | 3.19 | 293.52 |  | 293.52 |  | 3.34 |  | 0.3222 | [7 empty] | 5.2089 | 8.771 | 3.5979
1756 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 857,858,859,860 | М2 | -17.9 | 87.41 | 87.18 | 91.4 |  | 91.4 | 91.4 | 91.16 | 102.84 | 1.67 | [7 empty] | 29.8 | 50.52 | 20.85
[7 empty] | -0.23 | 87.41 |  | 87.41 |  | -0.24 |  | -0.3222 | [7 empty] | -5.2089 | -8.771 | -3.5979
1757 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) простая акриловая покраска откосов | 861 | М2 | 1.35 | 13.98 | 14.12 | 14.62 |  | 14.62 | 14.62 | 14.77 | 16.64 | 0.26 | [7 empty] | 4.82 | 8.18 | 3.38
[7 empty] | 0.14 | 13.98 |  | 13.98 |  | 0.15 |  | 0.0243 | [7 empty] | 0.39285 | 0.6615 | 0.27135
1758 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 862 | М2 | -1.35 | -6.73 | -6.8 | -7.04 |  | -7.04 | -7.04 | -7.11 | -8.03 | -0.13 | [7 empty] | -2.32 | -3.94 | -1.64
[7 empty] | -0.07 | -6.73 |  | -6.73 |  | -0.07 |  | -0.0243 | [7 empty] | -0.39285 | -0.6615 | -0.27135
1759 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 863,864,865 | М2 | -1.35 | 4.06 | 4.04 | 4.25 |  | 4.25 | 4.25 | 4.23 | 4.77 | 0.08 | [7 empty] | 1.38 | 2.34 | 0.97
[7 empty] | -0.02 | 4.06 |  | 4.06 |  | -0.02 |  | -0.0243 | [7 empty] | -0.39285 | -0.6615 | -0.27135
1760 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) штукатурка откосов по ячеистому бетону (для пом. с черновой отделкой) | 866,867,868,869 | М2 ОТКОСА | 28.43 | 1346.05 | 1359.31 | 1407.56 |  | 1407.56 | 1407.56 | 1421.43 | 1603.43 | 25.94 | [7 empty] | 464.67 | 787.6 | 325.22
[7 empty] | 13.26 | 1346.05 |  | 1346.05 |  | 13.87 |  | 0.51174 | [7 empty] | 8.2731 | 13.9307 | 5.7144
1761 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) поверхности монолитных стен, покрытий и приямков лифтовых шахт (прим. п. 39 ар3 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) | 870,871,872 | М2 | 106.05 | 1229.63 | 1232.36 | 1285.82 |  | 1285.82 | 1285.82 | 1288.67 | 1453.68 | 23.51 | [7 empty] | 421.27 | 714.04 | 294.86
[7 empty] | 2.73 | 1229.63 |  | 1229.63 |  | 2.85 |  | 1.9089 | [7 empty] | 30.8605 | 51.9645 | 21.3161
1762 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (скекция 3) (ар3 л. 56-59)/ устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки | 873,874,875 | М2 ПОТОЛКА | 1.87 | 195.82 | 196.58 | 204.77 |  | 204.77 | 204.77 | 205.56 | 231.87 | 3.75 | [7 empty] | 67.2 | 113.9 | 47.02
[7 empty] | 0.76 | 195.82 |  | 195.82 |  | 0.79 |  | 0.03366 | [7 empty] | 0.54417 | 0.9163 | 0.37587
1763 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 | 876,877,878,879,880,881,882,883,884,885 | М2 | 0.77 | 54.74 | 55.15 | 57.24 |  | 57.24 | 57.24 | 57.67 | 65.06 | 1.05 | [7 empty] | 18.86 | 31.96 | 13.19
[7 empty] | 0.41 | 54.74 |  | 54.74 |  | 0.43 |  | 0.01386 | [7 empty] | 0.22407 | 0.3773 | 0.15477
1764 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59)/ устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) | 886,887,888,889,890,891,892,893,894,895 | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 8.57 | 766.81 | 773.1 | 801.85 |  | 801.85 | 801.85 | 808.43 | 911.95 | 14.75 | [7 empty] | 264.28 | 447.95 | 184.97
[7 empty] | 6.29 | 766.81 |  | 766.81 |  | 6.58 |  | 0.15426 | [7 empty] | 2.4939 | 4.1993 | 1.7226
1765 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая по гипсокартону | 896 | М2 | 8.57 | 166.74 | 168.55 | 174.36 |  | 174.36 | 174.36 | 176.25 | 198.82 | 3.21 | [7 empty] | 57.62 | 97.67 | 40.32
[7 empty] | 1.81 | 166.74 |  | 166.74 |  | 1.89 |  | 0.15426 | [7 empty] | 2.4939 | 4.1993 | 1.7226
1766 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз | 897,898,899,900,901 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -8.57 | -17.39 | -18.2 | -18.18 |  | -18.18 | -18.18 | -19.03 | -21.46 | -0.35 | [7 empty] | -6.22 | -10.55 | -4.34
[7 empty] | -0.81 | -17.39 |  | -17.39 |  | -0.85 |  | -0.15426 | [7 empty] | -2.4939 | -4.1993 | -1.7226
1767 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 | 902,903,904,905,906,907,908,909,910,911 | М2 | 80.68 | 5742.14 | 5784.82 | 6004.56 |  | 6004.56 | 6004.56 | 6049.19 | 6823.77 | 110.38 | [7 empty] | 1977.54 | 3351.8 | 1384.05
[7 empty] | 42.68 | 5742.14 |  | 5742.14 |  | 44.63 |  | 1.4522 | [7 empty] | 23.4779 | 39.5332 | 16.2167
1768 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки | 912,913,914 | М2 ПОТОЛКА | 13.06 | 1367.66 | 1372.99 | 1430.16 |  | 1430.16 | 1430.16 | 1435.73 | 1619.58 | 26.2 | [7 empty] | 469.36 | 795.53 | 328.49
[7 empty] | 5.33 | 1367.66 |  | 1367.66 |  | 5.57 |  | 0.23508 | [7 empty] | 3.8005 | 6.3994 | 2.6251
1769 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42)/ шлифовка перекрытий и вертикальных конструкций в уровне 3-6,23 и тех. этажей (прим. п. 9 ар3 л. 42) | 915 | М2 | 824.97 | 4217.48 | 4264.34 | 4410.22 |  | 4410.22 | 4410.22 | 4459.22 | 5030.22 | 81.37 | [7 empty] | 1457.76 | 2470.82 | 1020.27
[7 empty] | 46.86 | 4217.48 |  | 4217.48 |  | 49 |  | 14.8495 | [7 empty] | 240.0663 | 404.2353 | 165.819
1770 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42) шлифовка перекрытий в уровне 1-тех. этажей (прим. п. 10 ар3 л. 42) | 916 | М2 | 297.36 | 1927.99 | 1949.41 | 2016.1 |  | 2016.1 | 2016.1 | 2038.5 | 2299.53 | 37.2 | [7 empty] | 666.41 | 1129.52 | 466.4
[7 empty] | 21.42 | 1927.99 |  | 1927.99 |  | 22.4 |  | 5.3525 | [7 empty] | 86.5318 | 145.7064 | 59.7694
1771 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42) уборка мусора в уровне 1-23 этажей (прим. п. 13 ар3 л. 42) | 917 | Т | 28.6764 | 886.24 | 896.09 | 926.74 |  | 926.74 | 926.74 | 937.04 | 1057.04 | 17.1 | [7 empty] | 306.33 | 519.21 | 214.4
[7 empty] | 9.85 | 886.24 |  | 886.24 |  | 10.3 |  | 0.51618 | [7 empty] | 8.3448 | 14.0514 | 5.764
1772 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42) ремонт бетонных поверхностей в уровне 1-2 и 7-технического этажей (прим. п. 14 ар3 л. 42) | 918 | М2 | 29.08 | 792.89 | 798.16 | 829.13 |  | 829.13 | 829.13 | 834.64 | 941.51 | 15.23 | [7 empty] | 272.85 | 462.46 | 190.97
[7 empty] | 5.27 | 792.89 |  | 792.89 |  | 5.51 |  | 0.52344 | [7 empty] | 8.4623 | 14.2492 | 5.8451
1773 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3)/ погрузка материалов от демонтажа | 919 | М3 | 23.9 | 87.44 | 87.9 | 91.44 |  | 91.44 | 91.44 | 91.92 | 103.69 | 1.68 | [7 empty] | 30.05 | 50.94 | 21.02
[7 empty] | 0.46 | 87.44 |  | 87.44 |  | 0.48 |  | 0.4302 | [7 empty] | 6.9549 | 11.711 | 4.8039
1774 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) | 920 | Т | 28.6764 | 283.9 | 283.9 | 296.87 |  | 296.87 | 296.87 | 296.87 | 334.88 | 5.41 | [7 empty] | 97.05 | 164.5 | 67.92
[8 empty] | 283.9 |  | 283.9 |  |  |  | 0.51618 | [7 empty] | 8.3448 | 14.0514 | 5.764
1775 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов | 921 | М3 | 23.897 | 716.9 | 716.9 | 749.66 |  | 749.66 | 749.66 | 749.66 | 845.66 | 13.68 | [7 empty] | 245.07 | 415.38 | 171.53
[8 empty] | 716.9 |  | 716.9 |  |  |  | 0.43015 | [7 empty] | 6.954 | 11.7095 | 4.8033
1776 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 922,923 | М2 | 0.93 | 6.02 | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 6.38 | 7.2 | 0.11 | [7 empty] | 2.09 | 3.53 | 1.47
[7 empty] | 0.08 | 6.02 |  | 6.02 |  | 0.08 |  | 0.01674 | [7 empty] | 0.27063 | 0.4557 | 0.18693
1777 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 924,925 | М2 | 0.93 | 3.61 | 3.62 | 3.77 |  | 3.77 | 3.77 | 3.78 | 4.28 | 0.07 | [7 empty] | 1.24 | 2.1 | 0.87
[7 empty] | 0.01 | 3.61 |  | 3.61 |  | 0.01 |  | 0.01674 | [7 empty] | 0.27063 | 0.4557 | 0.18693
1778 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 926,927,928 | М2 | 0.93 | 10.58 | 10.68 | 11.06 |  | 11.06 | 11.06 | 11.16 | 12.59 | 0.2 | [7 empty] | 3.65 | 6.19 | 2.55
[7 empty] | 0.1 | 10.58 |  | 10.58 |  | 0.1 |  | 0.01674 | [7 empty] | 0.27063 | 0.4557 | 0.18693
1779 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков | 929 | М2 | 0.93 | 13.46 | 13.61 | 14.08 |  | 14.08 | 14.08 | 14.24 | 16.06 | 0.25 | [7 empty] | 4.66 | 7.89 | 3.26
[7 empty] | 0.15 | 13.46 |  | 13.46 |  | 0.16 |  | 0.01674 | [7 empty] | 0.27063 | 0.4557 | 0.18693
1780 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 930 | М2 | -0.93 | -6.54 | -6.61 | -6.84 |  | -6.84 | -6.84 | -6.91 | -7.79 | -0.12 | [7 empty] | -2.26 | -3.83 | -1.58
[7 empty] | -0.07 | -6.54 |  | -6.54 |  | -0.07 |  | -0.01674 | [7 empty] | -0.27063 | -0.4557 | -0.18693
1781 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 931,932,933 | М2 | -0.93 | 2.52 | 2.51 | 2.64 |  | 2.64 | 2.64 | 2.63 | 2.97 | 0.05 | [7 empty] | 0.87 | 1.45 | 0.6
[7 empty] | -0.01 | 2.52 |  | 2.52 |  | -0.01 |  | -0.01674 | [7 empty] | -0.27063 | -0.4557 | -0.18693
1782 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 934,935 | М2 | 3.69 | 71.78 | 72.56 | 75.06 |  | 75.06 | 75.06 | 75.88 | 85.6 | 1.38 | [7 empty] | 24.81 | 42.04 | 17.37
[7 empty] | 0.78 | 71.78 |  | 71.78 |  | 0.82 |  | 0.06642 | [7 empty] | 1.0738 | 1.8081 | 0.74169
1783 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 936 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -3.69 | -50.14 | -50.69 | -52.43 |  | -52.43 | -52.43 | -53.01 | -59.79 | -0.96 | [7 empty] | -17.33 | -29.37 | -12.13
[7 empty] | -0.55 | -50.14 |  | -50.14 |  | -0.58 |  | -0.06642 | [7 empty] | -1.0738 | -1.8081 | -0.74169
1784 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 937,938,939 | М2 | -3.69 | 18.31 | 18.26 | 19.15 |  | 19.15 | 19.15 | 19.1 | 21.54 | 0.34 | [7 empty] | 6.24 | 10.58 | 4.38
[7 empty] | -0.05 | 18.31 |  | 18.31 |  | -0.05 |  | -0.06642 | [7 empty] | -1.0738 | -1.8081 | -0.74169
1785 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска по теплоизоляции | 940,941 | М2 | 1.65 | 23.87 | 24.13 | 24.96 |  | 24.96 | 24.96 | 25.23 | 28.46 | 0.46 | [7 empty] | 8.25 | 13.98 | 5.77
[7 empty] | 0.26 | 23.87 |  | 23.87 |  | 0.27 |  | 0.0297 | [7 empty] | 0.48015 | 0.8085 | 0.33165
1786 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 942 | М2 | -1.65 | -11.57 | -11.7 | -12.1 |  | -12.1 | -12.1 | -12.24 | -13.81 | -0.22 | [7 empty] | -4 | -6.79 | -2.8
[7 empty] | -0.13 | -11.57 |  | -11.57 |  | -0.14 |  | -0.0297 | [7 empty] | -0.48015 | -0.8085 | -0.33165
1787 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 943,944,945 | М2 | -1.65 | 4.56 | 4.54 | 4.77 |  | 4.77 | 4.77 | 4.75 | 5.35 | 0.09 | [7 empty] | 1.55 | 3.71
[7 empty] | -0.02 | 4.56 |  | 4.56 |  | -0.02 |  | -0.0297 | [7 empty] | -0.48015 | -0.8085 | -0.33165
1788 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции | 946,947,948,949,950 | М2 | 2.06 | 40.44 | 40.76 | 42.29 |  | 42.29 | 42.29 | 42.62 | 48.09 | 0.78 | [7 empty] | 13.94 | 23.61 | 9.76
[7 empty] | 0.32 | 40.44 |  | 40.44 |  | 0.33 |  | 0.03708 | [7 empty] | 0.59946 | 1.0094 | 0.41406
1789 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 951,952 | М2 | 128.54 | 833.39 | 842.65 | 871.48 |  | 871.48 | 871.48 | 881.16 | 993.98 | 16.09 | [7 empty] | 288.05 | 488.25 | 201.59
[7 empty] | 9.26 | 833.39 |  | 833.39 |  | 9.68 |  | 2.3137 | [7 empty] | 37.4051 | 62.9846 | 25.8365
1790 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 953,954 | М2 | 128.54 | 498.89 | 500.88 | 521.69 |  | 521.69 | 521.69 | 523.77 | 590.84 | 9.56 | [7 empty] | 171.22 | 290.22 | 119.84
[7 empty] | 1.99 | 498.89 |  | 498.89 |  | 2.08 |  | 2.3137 | [7 empty] | 37.4051 | 62.9846 | 25.8365
1791 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 955,956,957 | М2 | 128.54 | 1461.66 | 1475.29 | 1528.46 |  | 1528.46 | 1528.46 | 1542.71 | 1740.26 | 28.15 | [7 empty] | 504.33 | 854.81 | 352.97
[7 empty] | 13.63 | 1461.66 |  | 1461.66 |  | 14.25 |  | 2.3137 | [7 empty] | 37.4051 | 62.9846 | 25.8365
1792 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков | 958 | М2 | 104.3 | 1510.58 | 1526.93 | 1579.61 |  | 1579.61 | 1579.61 | 1596.71 | 1801.15 | 29.13 | [7 empty] | 521.98 | 884.72 | 365.32
[7 empty] | 16.35 | 1510.58 |  | 1510.58 |  | 17.1 |  | 1.8774 | [7 empty] | 30.3513 | 51.107 | 20.9643
1793 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 959 | М2 | -104.3 | -732.95 | -741.08 | -766.45 |  | -766.45 | -766.45 | -774.95 | -874.18 | -14.15 | [7 empty] | -253.34 | -429.39 | -177.3
[7 empty] | -8.13 | -732.95 |  | -732.95 |  | -8.5 |  | -1.8774 | [7 empty] | -30.3513 | -51.107 | -20.9643
1794 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 960,961,962 | М2 | -104.3 | 287.45 | 285.83 | 300.59 |  | 300.59 | 300.59 | 298.9 | 337.17 | 5.45 | [7 empty] | 97.71 | 165.62 | 68.39
[7 empty] | -1.62 | 287.45 |  | 287.45 |  | -1.69 |  | -1.8774 | [7 empty] | -30.3513 | -51.107 | -20.9643
1795 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 963,964,965,966 | М2 | 24.24 | 475.18 | 478.98 | 496.9 |  | 496.9 | 496.9 | 500.87 | 565 | 9.13 | [7 empty] | 163.74 | 277.53 | 114.6
[7 empty] | 3.8 | 475.18 |  | 475.18 |  | 3.97 |  | 0.43632 | [7 empty] | 7.0538 | 11.8776 | 4.8722
1796 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 967,968 | М2 | 19.46 | 378.62 | 382.75 | 395.92 |  | 395.92 | 395.92 | 400.24 | 451.5 | 7.31 | [7 empty] | 130.84 | 221.77 | 91.58
[7 empty] | 4.13 | 378.62 |  | 378.62 |  | 4.32 |  | 0.35028 | [7 empty] | 5.6629 | 9.5354 | 3.9115
1797 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 969 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -19.46 | -264.32 | -267.26 | -276.4 |  | -276.4 | -276.4 | -279.47 | -315.26 | -5.11 | [7 empty] | -91.36 | -154.86 | -63.93
[7 empty] | -2.94 | -264.32 |  | -264.32 |  | -3.07 |  | -0.35028 | [7 empty] | -5.6629 | -9.5354 | -3.9115
1798 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 970,971,972 | М2 | -19.46 | 96.38 | 96.13 | 100.78 |  | 100.78 | 100.78 | 100.52 | 113.4 | 1.83 | [7 empty] | 32.87 | 55.7 | 23
[7 empty] | -0.25 | 96.38 |  | 96.38 |  | -0.26 |  | -0.35028 | [7 empty] | -5.6629 | -9.5354 | -3.9115
1799 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции | 973,974,975,976,977 | М2 | 4.97 | 97.44 | 98.22 | 101.89 |  | 101.89 | 101.89 | 102.71 | 115.86 | 1.87 | [7 empty] | 33.58 | 56.91 | 23.5
[7 empty] | 0.78 | 97.44 |  | 97.44 |  | 0.82 |  | 0.08946 | [7 empty] | 1.4463 | 2.4353 | 0.99897
1800 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков | 978,979,980 | М2 | 30.38 | 48.62 | 49.09 | 50.84 |  | 50.84 | 50.84 | 51.33 | 57.9 | 0.94 | [7 empty] | 16.78 | 28.44 | 11.74
[7 empty] | 0.47 | 48.62 |  | 48.62 |  | 0.49 |  | 0.54684 | [7 empty] | 8.8406 | 14.8862 | 6.1064
1801 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 981,982 | М2 | 143.05 | 927.49 | 937.8 | 969.88 |  | 969.88 | 969.88 | 980.66 | 1106.23 | 17.9 | [7 empty] | 320.59 | 543.37 | 224.37
[7 empty] | 10.31 | 927.49 |  | 927.49 |  | 10.78 |  | 2.5749 | [7 empty] | 41.6275 | 70.0945 | 28.7531
1802 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 983,984 | М2 | 143.05 | 555.17 | 557.38 | 580.54 |  | 580.54 | 580.54 | 582.85 | 657.49 | 10.63 | [7 empty] | 190.55 | 322.95 | 133.36
[7 empty] | 2.21 | 555.17 |  | 555.17 |  | 2.31 |  | 2.5749 | [7 empty] | 41.6275 | 70.0945 | 28.7531
1803 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 985,986,987 | М2 | 143.05 | 1626.64 | 1641.8 | 1700.98 |  | 1700.98 | 1700.98 | 1716.83 | 1936.66 | 31.33 | [7 empty] | 561.25 | 951.28 | 392.8
[7 empty] | 15.16 | 1626.64 |  | 1626.64 |  | 15.85 |  | 2.5749 | [7 empty] | 41.6275 | 70.0945 | 28.7531
1804 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 988,989 | М2 | 1125.71 | 7298.65 | 7379.75 | 7632.2 |  | 7632.2 | 7632.2 | 7717.01 | 8705.16 | 140.83 | [7 empty] | 2522.77 | 4275.93 | 1765.63
[7 empty] | 81.1 | 7298.65 |  | 7298.65 |  | 84.81 |  | 20.2628 | [7 empty] | 327.5816 | 551.5979 | 226.2677
1805 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 990,991 | М2 | 1125.71 | 4368.96 | 4386.38 | 4568.62 |  | 4568.62 | 4568.62 | 4586.84 | 5174.18 | 83.7 | [7 empty] | 1499.49 | 2541.53 | 1049.46
[7 empty] | 17.42 | 4368.96 |  | 4368.96 |  | 18.22 |  | 20.2628 | [7 empty] | 327.5816 | 551.5979 | 226.2677
1806 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 992,993,994 | М2 | 1125.71 | 12800.66 | 12920.05 | 13385.65 |  | 13385.65 | 13385.65 | 13510.5 | 15240.49 | 246.54 | [7 empty] | 4416.7 | 7486.06 | 3091.19
[7 empty] | 119.39 | 12800.66 |  | 12800.66 |  | 124.85 |  | 20.2628 | [7 empty] | 327.5816 | 551.5979 | 226.2677
1807 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42)/ по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 995,996 | М2 | 68.51 | 444.18 | 449.11 | 464.48 |  | 464.48 | 464.48 | 469.64 | 529.78 | 8.57 | [7 empty] | 153.53 | 260.23 | 107.45
[7 empty] | 4.93 | 444.18 |  | 444.18 |  | 5.16 |  | 1.2332 | [7 empty] | 19.9364 | 33.5699 | 13.7705
1808 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 997,998 | М2 | 68.51 | 265.88 | 266.94 | 278.03 |  | 278.03 | 278.03 | 279.14 | 314.88 | 5.09 | [7 empty] | 91.25 | 154.67 | 63.87
[7 empty] | 1.06 | 265.88 |  | 265.88 |  | 1.11 |  | 1.2332 | [7 empty] | 19.9364 | 33.5699 | 13.7705
1809 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 999,1000,1001 | М2 | 68.51 | 779.08 | 786.35 | 814.68 |  | 814.68 | 814.68 | 822.28 | 927.56 | 15 | [7 empty] | 268.8 | 455.61 | 188.15
[7 empty] | 7.27 | 779.08 |  | 779.08 |  | 7.6 |  | 1.2332 | [7 empty] | 19.9364 | 33.5699 | 13.7705
1810 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 1002,1003 | М2 | 4.8 | 31.14 | 31.49 | 32.56 |  | 32.56 | 32.56 | 32.93 | 37.16 | 0.61 | [7 empty] | 10.76 | 18.25 | 7.54
[7 empty] | 0.35 | 31.14 |  | 31.14 |  | 0.37 |  | 0.0864 | [7 empty] | 1.3968 | 2.352 | 0.9648
1811 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 1004,1005 | М2 | 4.8 | 18.61 | 18.68 | 19.46 |  | 19.46 | 19.46 | 19.53 | 22.03 | 0.35 | [7 empty] | 6.38 | 10.83 | 4.47
[7 empty] | 0.07 | 18.61 |  | 18.61 |  | 0.07 |  | 0.0864 | [7 empty] | 1.3968 | 2.352 | 0.9648
1812 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 1006,1007,1008 | М2 | 4.8 | 54.59 | 55.09 | 57.08 |  | 57.08 | 57.08 | 57.6 | 64.98 | 1.05 | [7 empty] | 18.83 | 31.92 | 13.18
[7 empty] | 0.5 | 54.59 |  | 54.59 |  | 0.52 |  | 0.0864 | [7 empty] | 1.3968 | 2.352 | 0.9648
1813 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 1009,1010,1011,1012 | М2 | 4.8 | 94.12 | 94.87 | 98.42 |  | 98.42 | 98.42 | 99.2 | 111.89 | 1.8 | [7 empty] | 32.42 | 54.97 | 22.7
[7 empty] | 0.75 | 94.12 |  | 94.12 |  | 0.78 |  | 0.0864 | [7 empty] | 1.3968 | 2.352 | 0.9648
1814 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции* улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизо | 1013,1014,1015,1016,1017 | М2 | 10.64 | 208.54 | 210.2 | 218.07 |  | 218.07 | 218.07 | 219.81 | 247.95 | 4.01 | [7 empty] | 71.86 | 121.79 | 50.29
[7 empty] | 1.66 | 208.54 |  | 208.54 |  | 1.74 |  | 0.19152 | [7 empty] | 3.0962 | 5.2136 | 2.1386
1815 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 1018,1019 | М2 | 74.75 | 484.63 | 490.02 | 506.78 |  | 506.78 | 506.78 | 512.42 | 578.04 | 9.35 | [7 empty] | 167.51 | 283.93 | 117.25
[7 empty] | 5.39 | 484.63 |  | 484.63 |  | 5.64 |  | 1.3455 | [7 empty] | 21.7523 | 36.6275 | 15.0247
1816 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 1020,1021 | М2 | 74.75 | 290.12 | 291.28 | 303.38 |  | 303.38 | 303.38 | 304.59 | 343.59 | 5.56 | [7 empty] | 99.57 | 168.77 | 69.69
[7 empty] | 1.16 | 290.12 |  | 290.12 |  | 1.21 |  | 1.3455 | [7 empty] | 21.7523 | 36.6275 | 15.0247
1817 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 1022,1023,1024 | М2 | 74.75 | 849.98 | 857.92 | 888.82 |  | 888.82 | 888.82 | 897.12 | 1012 | 16.37 | [7 empty] | 293.28 | 497.09 | 205.26
[7 empty] | 7.94 | 849.98 |  | 849.98 |  | 8.3 |  | 1.3455 | [7 empty] | 21.7523 | 36.6275 | 15.0247
1818 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/шлифование поверхности потолков | 1025,1026 | М2 | 56.2 | 364.39 | 368.44 | 381.04 |  | 381.04 | 381.04 | 385.28 | 434.61 | 7.03 | [7 empty] | 125.95 | 213.48 | 88.15
[7 empty] | 4.05 | 364.39 |  | 364.39 |  | 4.24 |  | 1.0116 | [7 empty] | 16.3542 | 27.538 | 11.2962
1819 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 1027,1028 | М2 | 56.2 | 218.12 | 218.99 | 228.09 |  | 228.09 | 228.09 | 229 | 258.33 | 4.19 | [7 empty] | 74.86 | 126.88 | 52.4
[7 empty] | 0.87 | 218.12 |  | 218.12 |  | 0.91 |  | 1.0116 | [7 empty] | 16.3542 | 27.538 | 11.2962
1820 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 1029,1030,1031 | М2 | 56.2 | 639.06 | 645.02 | 668.27 |  | 668.27 | 668.27 | 674.5 | 760.88 | 12.31 | [7 empty] | 220.51 | 373.73 | 154.33
[7 empty] | 5.96 | 639.06 |  | 639.06 |  | 6.23 |  | 1.0116 | [7 empty] | 16.3542 | 27.538 | 11.2962
1821 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая акриловая покраска потолков | 1032 | М2 | 8.62 | 124.86 | 126.22 | 130.57 |  | 130.57 | 130.57 | 131.99 | 148.89 | 2.41 | [7 empty] | 43.15 | 73.14 | 30.19
[7 empty] | 1.36 | 124.86 |  | 124.86 |  | 1.42 |  | 0.15516 | [7 empty] | 2.5084 | 4.2238 | 1.7326
1822 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 1033 | М2 | -8.62 | -60.58 | -61.25 | -63.35 |  | -63.35 | -63.35 | -64.05 | -72.25 | -1.17 | [7 empty] | -20.93 | -35.49 | -14.66
[7 empty] | -0.67 | -60.58 |  | -60.58 |  | -0.7 |  | -0.15516 | [7 empty] | -2.5084 | -4.2238 | -1.7326
1823 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 1034,1035,1036 | М2 | -8.62 | 23.74 | 23.6 | 24.82 |  | 24.82 | 24.82 | 24.67 | 27.84 | 0.46 | [7 empty] | 8.06 | 13.67 | 5.65
[7 empty] | -0.14 | 23.74 |  | 23.74 |  | -0.15 |  | -0.15516 | [7 empty] | -2.5084 | -4.2238 | -1.7326
1824 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 1037,1038,1039,1040 | М2 | 47.58 | 932.59 | 940.06 | 975.21 |  | 975.21 | 975.21 | 983.02 | 1108.89 | 17.93 | [7 empty] | 321.36 | 544.68 | 224.92
[7 empty] | 7.47 | 932.59 |  | 932.59 |  | 7.81 |  | 0.85644 | [7 empty] | 13.8458 | 23.3142 | 9.5636
1825 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков | 1041,1042,1043 | М2 | 109.45 | 175.19 | 176.88 | 183.2 |  | 183.2 | 183.2 | 184.97 | 208.65 | 3.38 | [7 empty] | 60.47 | 102.49 | 42.31
[7 empty] | 1.69 | 175.19 |  | 175.19 |  | 1.77 |  | 1.9701 | [7 empty] | 31.8499 | 53.6305 | 21.9994
1826 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 1044,1045 | М2 | 267.61 | 1735.08 | 1754.36 | 1814.37 |  | 1814.37 | 1814.37 | 1834.53 | 2069.44 | 33.48 | [7 empty] | 599.72 | 1016.5 | 419.74
[7 empty] | 19.28 | 1735.08 |  | 1735.08 |  | 20.16 |  | 4.817 | [7 empty] | 77.8745 | 131.1289 | 53.7896
1827 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 1046,1047 | М2 | 267.61 | 1038.62 | 1042.76 | 1086.08 |  | 1086.08 | 1086.08 | 1090.41 | 1230.04 | 19.9 | [7 empty] | 356.47 | 604.19 | 249.48
[7 empty] | 4.14 | 1038.62 |  | 1038.62 |  | 4.33 |  | 4.817 | [7 empty] | 77.8745 | 131.1289 | 53.7896
1828 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 1048,1049,1050 | М2 | 267.61 | 3043.04 | 3071.42 | 3182.11 |  | 3182.11 | 3182.11 | 3211.79 | 3623.06 | 58.61 | [7 empty] | 1049.96 | 1779.63 | 734.86
[7 empty] | 28.38 | 3043.04 |  | 3043.04 |  | 29.68 |  | 4.817 | [7 empty] | 77.8745 | 131.1289 | 53.7896
1829 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 1051,1052 | М2 | 45.55 | 295.32 | 298.6 | 308.82 |  | 308.82 | 308.82 | 312.25 | 352.22 | 5.7 | [7 empty] | 102.08 | 173.01 | 71.43
[7 empty] | 3.28 | 295.32 |  | 295.32 |  | 3.43 |  | 0.8199 | [7 empty] | 13.2551 | 22.3195 | 9.1555
1830 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 1053,1054 | М2 | 45.55 | 176.81 | 177.52 | 184.89 |  | 184.89 | 184.89 | 185.63 | 209.4 | 3.39 | [7 empty] | 60.68 | 102.86 | 42.47
[7 empty] | 0.71 | 176.81 |  | 176.81 |  | 0.74 |  | 0.8199 | [7 empty] | 13.2551 | 22.3195 | 9.1555
1831 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 1055,1056,1057 | М2 | 45.55 | 517.98 | 522.82 | 541.65 |  | 541.65 | 541.65 | 546.71 | 616.71 | 9.97 | [7 empty] | 178.72 | 302.93 | 125.09
[7 empty] | 4.84 | 517.98 |  | 517.98 |  | 5.06 |  | 0.8199 | [7 empty] | 13.2551 | 22.3195 | 9.1555
1832 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков | 1058 | М2 | 40.16 | 581.64 | 587.94 | 608.22 |  | 608.22 | 608.22 | 614.81 | 693.53 | 11.22 | [7 empty] | 200.98 | 340.66 | 140.67
[7 empty] | 6.3 | 581.64 |  | 581.64 |  | 6.59 |  | 0.72288 | [7 empty] | 11.6866 | 19.6784 | 8.0722
1833 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 1059 | М2 | -40.16 | -282.24 | -285.37 | -295.14 |  | -295.14 | -295.14 | -298.41 | -336.62 | -5.44 | [7 empty] | -97.56 | -165.35 | -68.27
[7 empty] | -3.13 | -282.24 |  | -282.24 |  | -3.27 |  | -0.72288 | [7 empty] | -11.6866 | -19.6784 | -8.0722
1834 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 1060,1061,1062 | М2 | -40.16 | 110.66 | 110.04 | 115.72 |  | 115.72 | 115.72 | 115.07 | 129.81 | 2.1 | [7 empty] | 37.61 | 63.76 | 26.34
[7 empty] | -0.62 | 110.66 |  | 110.66 |  | -0.65 |  | -0.72288 | [7 empty] | -11.6866 | -19.6784 | -8.0722
1835 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 1063,1064,1065,1066 | М2 | 2.79 | 54.71 | 55.14 | 57.21 |  | 57.21 | 57.21 | 57.66 | 65.04 | 1.05 | [7 empty] | 18.85 | 31.95 | 13.19
[7 empty] | 0.43 | 54.71 |  | 54.71 |  | 0.45 |  | 0.05022 | [7 empty] | 0.81189 | 1.3671 | 0.56079
1836 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная масляная покраска потолков | 1067,1068,1069 | М2 | 2.6 | 71.75 | 72.24 | 75.03 |  | 75.03 | 75.03 | 75.54 | 85.22 | 1.38 | [7 empty] | 24.69 | 41.85 | 17.3
[7 empty] | 0.49 | 71.75 |  | 71.75 |  | 0.51 |  | 0.0468 | [7 empty] | 0.7566 | 1.274 | 0.5226
1837 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по теплоизоляции*/простая акриловая покраска по теплоизоляции | 1070,1071 | М2 | 6.3 | 91.22 | 92.21 | 95.39 |  | 95.39 | 95.39 | 96.43 | 108.78 | 1.76 | [7 empty] | 31.53 | 53.43 | 22.06
[7 empty] | 0.99 | 91.22 |  | 91.22 |  | 1.04 |  | 0.1134 | [7 empty] | 1.8333 | 3.087 | 1.2663
1838 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 1072 | М2 | -6.3 | -44.27 | -44.76 | -46.29 |  | -46.29 | -46.29 | -46.8 | -52.8 | -0.85 | [7 empty] | -15.3 | -25.93 | -10.72
[7 empty] | -0.49 | -44.27 |  | -44.27 |  | -0.51 |  | -0.1134 | [7 empty] | -1.8333 | -3.087 | -1.2663
1839 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 1073,1074,1075 | М2 | -6.3 | 17.42 | 17.33 | 18.22 |  | 18.22 | 18.22 | 18.13 | 20.45 | 0.33 | [7 empty] | 5.92 | 10.05 | 4.15
[7 empty] | -0.09 | 17.42 |  | 17.42 |  | -0.09 |  | -0.1134 | [7 empty] | -1.8333 | -3.087 | -1.2663
1840 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков | 1076,1077 | М2 | 1.71 | 11.09 | 11.21 | 11.6 |  | 11.6 | 11.6 | 11.73 | 13.22 | 0.21 | [7 empty] | 3.84 | 6.49 | 2.68
[7 empty] | 0.12 | 11.09 |  | 11.09 |  | 0.13 |  | 0.03078 | [7 empty] | 0.49761 | 0.8379 | 0.34371
1841 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 1078,1079 | М2 | 1.71 | 6.64 | 6.66 | 6.94 |  | 6.94 | 6.94 | 6.96 | 7.83 | 0.12 | [7 empty] | 2.28 | 3.85 | 1.58
[7 empty] | 0.02 | 6.64 |  | 6.64 |  | 0.02 |  | 0.03078 | [7 empty] | 0.49761 | 0.8379 | 0.34371
1842 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 1080,1081,1082 | М2 | 1.71 | 19.44 | 19.62 | 20.33 |  | 20.33 | 20.33 | 20.52 | 23.14 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.37 | 4.68
[7 empty] | 0.18 | 19.44 |  | 19.44 |  | 0.19 |  | 0.03078 | [7 empty] | 0.49761 | 0.8379 | 0.34371
1843 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков | 1083 | М2 | 1.71 | 24.74 | 25.01 | 25.87 |  | 25.87 | 25.87 | 26.15 | 29.51 | 0.49 | [7 empty] | 8.55 | 14.5 | 5.97
[7 empty] | 0.27 | 24.74 |  | 24.74 |  | 0.28 |  | 0.03078 | [7 empty] | 0.49761 | 0.8379 | 0.34371
1844 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 1084 | М2 | -1.71 | -12 | -12.13 | -12.55 |  | -12.55 | -12.55 | -12.69 | -14.31 | -0.23 | [7 empty] | -4.15 | -7.03 | -2.9
[7 empty] | -0.13 | -12 |  | -12 |  | -0.14 |  | -0.03078 | [7 empty] | -0.49761 | -0.8379 | -0.34371
1845 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 1085,1086,1087 | М2 | -1.71 | 4.67 | 4.64 | 4.88 |  | 4.88 | 4.88 | 4.85 | 5.47 | 0.09 | [7 empty] | 1.59 | 3.79
[7 empty] | -0.03 | 4.67 |  | 4.67 |  | -0.03 |  | -0.03078 | [7 empty] | -0.49761 | -0.8379 | -0.34371
1846 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1088,1089 | М2 | 0.82 | 4.18 | 4.22 | 4.37 |  | 4.37 | 4.37 | 4.41 | 4.96 | 0.08 | [7 empty] | 1.44 | 3.44
[7 empty] | 0.04 | 4.18 |  | 4.18 |  | 0.04 |  | 0.01476 | [7 empty] | 0.23862 | 0.4018 | 0.16482
1847 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1090,1091 | М2 | 5.44 | 19.86 | 19.93 | 20.77 |  | 20.77 | 20.77 | 20.84 | 23.52 | 0.38 | [7 empty] | 6.81 | 11.55 | 4.78
[7 empty] | 0.07 | 19.86 |  | 19.86 |  | 0.07 |  | 0.09792 | [7 empty] | 1.583 | 2.6656 | 1.0934
1848 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1092 | М2 | 5.44 | 34.36 | 34.74 | 35.93 |  | 35.93 | 35.93 | 36.33 | 40.98 | 0.67 | [7 empty] | 11.88 | 20.13 | 8.3
[7 empty] | 0.38 | 34.36 |  | 34.36 |  | 0.4 |  | 0.09792 | [7 empty] | 1.583 | 2.6656 | 1.0934
1849 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1093,1094,1095 | М2 | 5.44 | 33.38 | 33.59 | 34.91 |  | 34.91 | 34.91 | 35.13 | 39.62 | 0.64 | [7 empty] | 11.48 | 19.47 | 8.03
[7 empty] | 0.21 | 33.38 |  | 33.38 |  | 0.22 |  | 0.09792 | [7 empty] | 1.583 | 2.6656 | 1.0934
1850 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен | 1096 | М2 | 5.44 | 56.3 | 56.9 | 58.87 |  | 58.87 | 58.87 | 59.5 | 67.11 | 1.08 | [7 empty] | 19.45 | 32.97 | 13.61
[7 empty] | 0.6 | 56.3 |  | 56.3 |  | 0.63 |  | 0.09792 | [7 empty] | 1.583 | 2.6656 | 1.0934
1851 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 1097 | М2 | -5.44 | -27.23 | -27.53 | -28.47 |  | -28.47 | -28.47 | -28.78 | -32.46 | -0.53 | [7 empty] | -9.4 | -15.94 | -6.59
[7 empty] | -0.3 | -27.23 |  | -27.23 |  | -0.31 |  | -0.09792 | [7 empty] | -1.583 | -2.6656 | -1.0934
1852 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1098,1099,1100,1101 | М2 | -5.44 | 17.66 | 17.59 | 18.47 |  | 18.47 | 18.47 | 18.4 | 20.74 | 0.33 | [7 empty] | 6.01 | 10.19 | 4.21
[7 empty] | -0.07 | 17.66 |  | 17.66 |  | -0.07 |  | -0.09792 | [7 empty] | -1.583 | -2.6656 | -1.0934
1853 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)* простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих с | 1102,1103 | М2 | 5.66 | 89.5 | 90.48 | 93.59 |  | 93.59 | 93.59 | 94.61 | 106.72 | 1.72 | [7 empty] | 30.92 | 52.43 | 21.65
[7 empty] | 0.98 | 89.5 |  | 89.5 |  | 1.02 |  | 0.10188 | [7 empty] | 1.6471 | 2.7734 | 1.1377
1854 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 1104,1105,1106,1107 | М2 | 5.66 | 82.84 | 83.35 | 86.63 |  | 86.63 | 86.63 | 87.16 | 98.31 | 1.59 | [7 empty] | 28.49 | 48.29 | 19.94
[7 empty] | 0.51 | 82.84 |  | 82.84 |  | 0.53 |  | 0.10188 | [7 empty] | 1.6471 | 2.7734 | 1.1377
1855 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1108 | М2 ПОКРЫТИЯ | 5.66 | 10.58 | 10.62 | 11.06 |  | 11.06 | 11.06 | 11.1 | 12.52 | 0.2 | [7 empty] | 3.63 | 6.15 | 2.54
[7 empty] | 0.04 | 10.58 |  | 10.58 |  | 0.04 |  | 0.10188 | [7 empty] | 1.6471 | 2.7734 | 1.1377
1856 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 1109 | М2 | 5.66 | 58.6 | 59.22 | 61.28 |  | 61.28 | 61.28 | 61.93 | 69.86 | 1.13 | [7 empty] | 20.24 | 34.32 | 14.17
[7 empty] | 0.62 | 58.6 |  | 58.6 |  | 0.65 |  | 0.10188 | [7 empty] | 1.6471 | 2.7734 | 1.1377
1857 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1110,1111,1112,1113,1114 | М2 | -5.66 | 22.43 | 22.36 | 23.46 |  | 23.46 | 23.46 | 23.39 | 26.38 | 0.43 | [7 empty] | 7.65 | 12.96 | 5.34
[7 empty] | -0.07 | 22.43 |  | 22.43 |  | -0.07 |  | -0.10188 | [7 empty] | -1.6471 | -2.7734 | -1.1377
1858 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1115,1116 | М2 | 0.8 | 4.08 | 4.13 | 4.27 |  | 4.27 | 4.27 | 4.32 | 4.87 | 0.08 | [7 empty] | 1.41 | 2.39 | 0.99
[7 empty] | 0.05 | 4.08 |  | 4.08 |  | 0.05 |  | 0.0144 | [7 empty] | 0.2328 | 0.392 | 0.1608
1859 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1117,1118 | М2 | 5.31 | 19.39 | 19.46 | 20.28 |  | 20.28 | 20.28 | 20.35 | 22.96 | 0.38 | [7 empty] | 6.65 | 11.28 | 4.65
[7 empty] | 0.07 | 19.39 |  | 19.39 |  | 0.07 |  | 0.09558 | [7 empty] | 1.5452 | 2.6019 | 1.0673
1860 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1119 | М2 | 5.31 | 33.54 | 33.91 | 35.07 |  | 35.07 | 35.07 | 35.46 | 40.02 | 0.65 | [7 empty] | 11.6 | 19.65 | 8.12
[7 empty] | 0.37 | 33.54 |  | 33.54 |  | 0.39 |  | 0.09558 | [7 empty] | 1.5452 | 2.6019 | 1.0673
1861 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1120,1121,1122 | М2 | 5.31 | 32.58 | 32.77 | 34.07 |  | 34.07 | 34.07 | 34.27 | 38.66 | 0.62 | [7 empty] | 11.2 | 18.98 | 7.86
[7 empty] | 0.19 | 32.58 |  | 32.58 |  | 0.2 |  | 0.09558 | [7 empty] | 1.5452 | 2.6019 | 1.0673
1862 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1123 | М2 | 5.31 | 87.06 | 88.01 | 91.04 |  | 91.04 | 91.04 | 92.03 | 103.81 | 1.68 | [7 empty] | 30.08 | 50.99 | 21.06
[7 empty] | 0.95 | 87.06 |  | 87.06 |  | 0.99 |  | 0.09558 | [7 empty] | 1.5452 | 2.6019 | 1.0673
1863 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1124,1125,1126,1127 | М2 | -5.31 | 25.94 | 25.87 | 27.13 |  | 27.13 | 27.13 | 27.06 | 30.53 | 0.5 | [7 empty] | 8.84 | 14.99 | 6.2
[7 empty] | -0.07 | 25.94 |  | 25.94 |  | -0.07 |  | -0.09558 | [7 empty] | -1.5452 | -2.6019 | -1.0673
1864 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1128,1129 | М2 | 1.29 | 20.39 | 20.62 | 21.32 |  | 21.32 | 21.32 | 21.56 | 24.32 | 0.39 | [7 empty] | 7.05 | 11.95 | 4.93
[7 empty] | 0.23 | 20.39 |  | 20.39 |  | 0.24 |  | 0.02322 | [7 empty] | 0.37539 | 0.6321 | 0.25929
1865 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1130,1131,1132,1133 | М2 | 1.29 | 27.26 | 27.46 | 28.51 |  | 28.51 | 28.51 | 28.72 | 32.4 | 0.52 | [7 empty] | 9.39 | 15.92 | 6.57
[7 empty] | 0.2 | 27.26 |  | 27.26 |  | 0.21 |  | 0.02322 | [7 empty] | 0.37539 | 0.6321 | 0.25929
1866 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1134 | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.29 | 2.41 | 2.42 | 2.52 |  | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.85 | 0.05 | [7 empty] | 0.82 | 1.4 | 0.58
[7 empty] | 0.01 | 2.41 |  | 2.41 |  | 0.01 |  | 0.02322 | [7 empty] | 0.37539 | 0.6321 | 0.25929
1867 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1135 | М2 | 1.29 | 21.14 | 21.37 | 22.11 |  | 22.11 | 22.11 | 22.35 | 25.21 | 0.41 | [7 empty] | 7.3 | 12.38 | 5.12
[7 empty] | 0.23 | 21.14 |  | 21.14 |  | 0.24 |  | 0.02322 | [7 empty] | 0.37539 | 0.6321 | 0.25929
1868 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1136,1137,1138,1139 | М2 | -1.29 | 6.22 | 6.2 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.48 | 7.32 | 0.12 | [7 empty] | 2.11 | 3.6 | 1.49
[7 empty] | -0.02 | 6.22 |  | 6.22 |  | -0.02 |  | -0.02322 | [7 empty] | -0.37539 | -0.6321 | -0.25929
1869 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 1140,1141 | М2 | 4.85 | 94.34 | 95.38 | 98.65 |  | 98.65 | 98.65 | 99.74 | 112.5 | 1.82 | [7 empty] | 32.61 | 55.26 | 22.81
[7 empty] | 1.04 | 94.34 |  | 94.34 |  | 1.09 |  | 0.0873 | [7 empty] | 1.4114 | 2.3765 | 0.97485
1870 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 1142 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -4.85 | -65.89 | -66.62 | -68.9 |  | -68.9 | -68.9 | -69.66 | -78.58 | -1.27 | [7 empty] | -22.77 | -38.6 | -15.94
[7 empty] | -0.73 | -65.89 |  | -65.89 |  | -0.76 |  | -0.0873 | [7 empty] | -1.4114 | -2.3765 | -0.97485
1871 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 1143,1144,1145,1146 | М2 | -4.85 | 26.02 | 25.96 | 27.21 |  | 27.21 | 27.21 | 27.15 | 30.64 | 0.5 | [7 empty] | 8.88 | 15.04 | 6.22
[7 empty] | -0.06 | 26.02 |  | 26.02 |  | -0.06 |  | -0.0873 | [7 empty] | -1.4114 | -2.3765 | -0.97485
1872 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детал | 1147,1148 | М2 | 2.05 | 32.4 | 32.76 | 33.88 |  | 33.88 | 33.88 | 34.26 | 38.65 | 0.63 | [7 empty] | 11.2 | 18.98 | 7.84
[7 empty] | 0.36 | 32.4 |  | 32.4 |  | 0.38 |  | 0.0369 | [7 empty] | 0.59655 | 1.0045 | 0.41205
1873 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 1149,1150,1151,1152 | М2 | 2.05 | 29.99 | 30.18 | 31.36 |  | 31.36 | 31.36 | 31.56 | 35.61 | 0.57 | [7 empty] | 10.33 | 17.49 | 7.22
[7 empty] | 0.19 | 29.99 |  | 29.99 |  | 0.2 |  | 0.0369 | [7 empty] | 0.59655 | 1.0045 | 0.41205
1874 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 1153 | М2 | 2.05 | 39.89 | 40.32 | 41.71 |  | 41.71 | 41.71 | 42.16 | 47.56 | 0.77 | [7 empty] | 13.79 | 23.36 | 9.64
[7 empty] | 0.43 | 39.89 |  | 39.89 |  | 0.45 |  | 0.0369 | [7 empty] | 0.59655 | 1.0045 | 0.41205
1875 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 1154 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -2.05 | -27.83 | -28.14 | -29.1 |  | -29.1 | -29.1 | -29.42 | -33.2 | -0.54 | [7 empty] | -9.62 | -16.31 | -6.73
[7 empty] | -0.31 | -27.83 |  | -27.83 |  | -0.32 |  | -0.0369 | [7 empty] | -0.59655 | -1.0045 | -0.41205
1876 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 1155,1156,1157,1158 | М2 | -2.05 | 10.96 | 10.93 | 11.46 |  | 11.46 | 11.46 | 11.43 | 12.89 | 0.21 | [7 empty] | 3.73 | 6.34 | 2.61
[7 empty] | -0.03 | 10.96 |  | 10.96 |  | -0.03 |  | -0.0369 | [7 empty] | -0.59655 | -1.0045 | -0.41205
1877 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1159,1160 | М2 | 1.79 | 9.16 | 9.25 | 9.58 |  | 9.58 | 9.58 | 9.67 | 10.9 | 0.17 | [7 empty] | 3.16 | 5.35 | 2.22
[7 empty] | 0.09 | 9.16 |  | 9.16 |  | 0.09 |  | 0.03222 | [7 empty] | 0.52089 | 0.8771 | 0.35979
1878 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1161,1162 | М2 | 11.95 | 43.64 | 43.8 | 45.63 |  | 45.63 | 45.63 | 45.8 | 51.66 | 0.83 | [7 empty] | 14.98 | 25.37 | 10.48
[7 empty] | 0.16 | 43.64 |  | 43.64 |  | 0.17 |  | 0.2151 | [7 empty] | 3.4775 | 5.8555 | 2.4019
1879 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1163 | М2 | 11.95 | 75.49 | 76.33 | 78.94 |  | 78.94 | 78.94 | 79.82 | 90.04 | 1.46 | [7 empty] | 26.09 | 44.23 | 18.26
[7 empty] | 0.84 | 75.49 |  | 75.49 |  | 0.88 |  | 0.2151 | [7 empty] | 3.4775 | 5.8555 | 2.4019
1880 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1164,1165,1166 | М2 | 11.95 | 73.36 | 73.8 | 76.71 |  | 76.71 | 76.71 | 77.17 | 87.05 | 1.41 | [7 empty] | 25.22 | 42.76 | 17.66
[7 empty] | 0.44 | 73.36 |  | 73.36 |  | 0.46 |  | 0.2151 | [7 empty] | 3.4775 | 5.8555 | 2.4019
1881 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен | 1167 | М2 | 11.95 | 123.74 | 125.06 | 129.39 |  | 129.39 | 129.39 | 130.77 | 147.52 | 2.39 | [7 empty] | 42.75 | 72.45 | 29.93
[7 empty] | 1.32 | 123.74 |  | 123.74 |  | 1.38 |  | 0.2151 | [7 empty] | 3.4775 | 5.8555 | 2.4019
1882 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 1168 | М2 | -11.95 | -59.81 | -60.47 | -62.54 |  | -62.54 | -62.54 | -63.23 | -71.34 | -1.16 | [7 empty] | -20.68 | -35.03 | -14.47
[7 empty] | -0.66 | -59.81 |  | -59.81 |  | -0.69 |  | -0.2151 | [7 empty] | -3.4775 | -5.8555 | -2.4019
1883 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1169,1170,1171,1172 | М2 | -11.95 | 38.65 | 38.5 | 40.42 |  | 40.42 | 40.42 | 40.26 | 45.41 | 0.74 | [7 empty] | 13.16 | 22.31 | 9.2
[7 empty] | -0.15 | 38.65 |  | 38.65 |  | -0.16 |  | -0.2151 | [7 empty] | -3.4775 | -5.8555 | -2.4019
1884 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 1173,1174 | М2 | 35.43 | 560.04 | 566.22 | 585.63 |  | 585.63 | 585.63 | 592.09 | 667.91 | 10.81 | [7 empty] | 193.56 | 328.07 | 135.47
[7 empty] | 6.18 | 560.04 |  | 560.04 |  | 6.46 |  | 0.63774 | [7 empty] | 10.3101 | 17.3607 | 7.1214
1885 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 1175,1176,1177,1178 | М2 | 35.43 | 518.44 | 521.69 | 542.13 |  | 542.13 | 542.13 | 545.53 | 615.38 | 9.95 | [7 empty] | 178.34 | 302.27 | 124.82
[7 empty] | 3.25 | 518.44 |  | 518.44 |  | 3.4 |  | 0.63774 | [7 empty] | 10.3101 | 17.3607 | 7.1214
1886 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1179 | М2 ПОКРЫТИЯ | 35.43 | 66.32 | 66.58 | 69.35 |  | 69.35 | 69.35 | 69.62 | 78.53 | 1.27 | [7 empty] | 22.76 | 38.57 | 15.93
[7 empty] | 0.26 | 66.32 |  | 66.32 |  | 0.27 |  | 0.63774 | [7 empty] | 10.3101 | 17.3607 | 7.1214
1887 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 1180 | М2 | 35.43 | 366.79 | 370.72 | 383.55 |  | 383.55 | 383.55 | 387.66 | 437.3 | 7.08 | [7 empty] | 126.72 | 214.8 | 88.7
[7 empty] | 3.93 | 366.79 |  | 366.79 |  | 4.11 |  | 0.63774 | [7 empty] | 10.3101 | 17.3607 | 7.1214
1888 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1181,1182,1183,1184,1185 | М2 | -35.43 | 150.86 | 150.41 | 157.75 |  | 157.75 | 157.75 | 157.28 | 177.42 | 2.87 | [7 empty] | 51.43 | 87.15 | 35.97
[7 empty] | -0.45 | 150.86 |  | 150.86 |  | -0.47 |  | -0.63774 | [7 empty] | -10.3101 | -17.3607 | -7.1214
1889 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1186,1187 | М2 | 24.24 | 123.9 | 125.28 | 129.56 |  | 129.56 | 129.56 | 131 | 147.77 | 2.39 | [7 empty] | 42.82 | 72.58 | 29.98
[7 empty] | 1.38 | 123.9 |  | 123.9 |  | 1.44 |  | 0.43632 | [7 empty] | 7.0538 | 11.8776 | 4.8722
1890 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1188,1189 | М2 | 161.6 | 589.92 | 592.01 | 616.88 |  | 616.88 | 616.88 | 619.07 | 698.34 | 11.29 | [7 empty] | 202.38 | 343.02 | 141.65
[7 empty] | 2.09 | 589.92 |  | 589.92 |  | 2.19 |  | 2.9088 | [7 empty] | 47.0256 | 79.184 | 32.4816
1891 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1190 | М2 | 161.6 | 1020.62 | 1031.9 | 1067.26 |  | 1067.26 | 1067.26 | 1079.06 | 1217.24 | 19.7 | [7 empty] | 352.75 | 597.9 | 246.89
[7 empty] | 11.28 | 1020.62 |  | 1020.62 |  | 11.8 |  | 2.9088 | [7 empty] | 47.0256 | 79.184 | 32.4816
1892 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1191,1192,1193 | М2 | 161.6 | 992.18 | 998.12 | 1037.52 |  | 1037.52 | 1037.52 | 1043.73 | 1177.38 | 19.05 | [7 empty] | 341.21 | 578.32 | 238.8
[7 empty] | 5.94 | 992.18 |  | 992.18 |  | 6.21 |  | 2.9088 | [7 empty] | 47.0256 | 79.184 | 32.4816
1893 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1194 | М2 | 161.6 | 2649.79 | 2678.56 | 2770.89 |  | 2770.89 | 2770.89 | 2800.97 | 3159.62 | 51.12 | [7 empty] | 915.66 | 1552 | 640.84
[7 empty] | 28.77 | 2649.79 |  | 2649.79 |  | 30.08 |  | 2.9088 | [7 empty] | 47.0256 | 79.184 | 32.4816
1894 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1195,1196,1197,1198 | М2 | -161.6 | 789.04 | 786.95 | 825.1 |  | 825.1 | 825.1 | 822.91 | 928.28 | 15.01 | [7 empty] | 269.01 | 455.97 | 188.29
[7 empty] | -2.09 | 789.04 |  | 789.04 |  | -2.19 |  | -2.9088 | [7 empty] | -47.0256 | -79.184 | -32.4816
1895 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1199,1200 | М2 | 205.15 | 3242.68 | 3278.5 | 3390.87 |  | 3390.87 | 3390.87 | 3428.33 | 3867.32 | 62.56 | [7 empty] | 1120.75 | 1899.62 | 784.39
[7 empty] | 35.82 | 3242.68 |  | 3242.68 |  | 37.46 |  | 3.6927 | [7 empty] | 59.6987 | 100.5235 | 41.2351
1896 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1201,1202,1203,1204 | М2 | 205.15 | 4339.79 | 4369.97 | 4538.12 |  | 4538.12 | 4538.12 | 4569.68 | 5154.83 | 83.4 | [7 empty] | 1493.87 | 2532.03 | 1045.53
[7 empty] | 30.18 | 4339.79 |  | 4339.79 |  | 31.56 |  | 3.6927 | [7 empty] | 59.6987 | 100.5235 | 41.2351
1897 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1205 | М2 ПОКРЫТИЯ | 205.15 | 384.05 | 385.5 | 401.6 |  | 401.6 | 401.6 | 403.12 | 454.74 | 7.36 | [7 empty] | 131.79 | 223.36 | 92.23
[7 empty] | 1.45 | 384.05 |  | 384.05 |  | 1.52 |  | 3.6927 | [7 empty] | 59.6987 | 100.5235 | 41.2351
1898 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1206 | М2 | 205.15 | 3363.9 | 3400.42 | 3517.63 |  | 3517.63 | 3517.63 | 3555.82 | 4011.13 | 64.89 | [7 empty] | 1162.43 | 1970.25 | 813.56
[7 empty] | 36.52 | 3363.9 |  | 3363.9 |  | 38.19 |  | 3.6927 | [7 empty] | 59.6987 | 100.5235 | 41.2351
1899 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1207,1208,1209,1210 | М2 | -205.15 | 1001.64 | 998.99 | 1047.41 |  | 1047.41 | 1047.41 | 1044.64 | 1178.41 | 19.06 | [7 empty] | 341.5 | 578.83 | 239.02
[7 empty] | -2.65 | 1001.64 |  | 1001.64 |  | -2.77 |  | -3.6927 | [7 empty] | -59.6987 | -100.5235 | -41.2351
1900 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1211,1212 | М2 | 0.68 | 3.47 | 3.5 | 3.63 |  | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 4.14 | 0.07 | [7 empty] | 1.2 | 2.03 | 0.84
[7 empty] | 0.03 | 3.47 |  | 3.47 |  | 0.03 |  | 0.01224 | [7 empty] | 0.19788 | 0.3332 | 0.13668
1901 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1213,1214 | М2 | 4.55 | 16.61 | 16.67 | 17.37 |  | 17.37 | 17.37 | 17.43 | 19.64 | 0.31 | [7 empty] | 5.69 | 9.65 | 3.99
[7 empty] | 0.06 | 16.61 |  | 16.61 |  | 0.06 |  | 0.0819 | [7 empty] | 1.324 | 2.2295 | 0.91455
1902 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1215 | М2 | 4.55 | 28.73 | 29.04 | 30.04 |  | 30.04 | 30.04 | 30.36 | 34.26 | 0.56 | [7 empty] | 9.92 | 16.83 | 6.95
[7 empty] | 0.31 | 28.73 |  | 28.73 |  | 0.32 |  | 0.0819 | [7 empty] | 1.324 | 2.2295 | 0.91455
1903 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1216,1217,1218 | М2 | 4.55 | 27.96 | 28.13 | 29.24 |  | 29.24 | 29.24 | 29.42 | 33.18 | 0.54 | [7 empty] | 9.62 | 16.3 | 6.72
[7 empty] | 0.17 | 27.96 |  | 27.96 |  | 0.18 |  | 0.0819 | [7 empty] | 1.324 | 2.2295 | 0.91455
1904 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 1219,1220 | М2 | 4.55 | 6.26 | 6.32 | 6.55 |  | 6.55 | 6.55 | 6.61 | 7.46 | 0.12 | [7 empty] | 2.17 | 3.66 | 1.51
[7 empty] | 0.06 | 6.26 |  | 6.26 |  | 0.06 |  | 0.0819 | [7 empty] | 1.324 | 2.2295 | 0.91455
1905 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 1221,1222,1223,1224,1225 | М2 | 4.55 | 299.9 | 302.51 | 313.61 |  | 313.61 | 313.61 | 316.34 | 356.84 | 5.77 | [7 empty] | 103.41 | 175.28 | 72.38
[7 empty] | 2.61 | 299.9 |  | 299.9 |  | 2.73 |  | 0.0819 | [7 empty] | 1.324 | 2.2295 | 0.91455
1906 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1226,1227 | М2 | 32.8 | 518.45 | 524.17 | 542.14 |  | 542.14 | 542.14 | 548.12 | 618.3 | 10 | [7 empty] | 179.18 | 303.71 | 125.41
[7 empty] | 5.72 | 518.45 |  | 518.45 |  | 5.98 |  | 0.5904 | [7 empty] | 9.5448 | 16.072 | 6.5928
1907 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1228,1229,1230,1231 | М2 | 32.8 | 693.85 | 698.68 | 725.56 |  | 725.56 | 725.56 | 730.61 | 824.16 | 13.33 | [7 empty] | 238.84 | 404.82 | 167.17
[7 empty] | 4.83 | 693.85 |  | 693.85 |  | 5.05 |  | 0.5904 | [7 empty] | 9.5448 | 16.072 | 6.5928
1908 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1232 | М2 ПОКРЫТИЯ | 32.8 | 61.4 | 61.63 | 64.21 |  | 64.21 | 64.21 | 64.45 | 72.69 | 1.18 | [7 empty] | 21.08 | 35.7 | 14.73
[7 empty] | 0.23 | 61.4 |  | 61.4 |  | 0.24 |  | 0.5904 | [7 empty] | 9.5448 | 16.072 | 6.5928
1909 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 1233,1234 | М2 | 32.8 | 44.93 | 45.35 | 46.98 |  | 46.98 | 46.98 | 47.42 | 53.49 | 0.87 | [7 empty] | 15.5 | 26.27 | 10.85
[7 empty] | 0.42 | 44.93 |  | 44.93 |  | 0.44 |  | 0.5904 | [7 empty] | 9.5448 | 16.072 | 6.5928
1910 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 1235,1236,1237,1238,1239 | М2 | 32.8 | 2161.16 | 2179.93 | 2259.93 |  | 2259.93 | 2259.93 | 2279.56 | 2571.45 | 41.6 | [7 empty] | 745.21 | 1263.09 | 521.55
[7 empty] | 18.77 | 2161.16 |  | 2161.16 |  | 19.63 |  | 0.5904 | [7 empty] | 9.5448 | 16.072 | 6.5928
1911 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар4 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл | 1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246 | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 3.97 | 276.66 | 279.04 | 289.3 |  | 289.3 | 289.3 | 291.79 | 329.15 | 5.33 | [7 empty] | 95.39 | 161.68 | 66.75
[7 empty] | 2.38 | 276.66 |  | 276.66 |  | 2.49 |  | 0.07146 | [7 empty] | 1.1553 | 1.9453 | 0.79797
1912 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 1247,1248 | М2 | 38.18 | 742.78 | 750.88 | 776.73 |  | 776.73 | 776.73 | 785.2 | 885.73 | 14.32 | [7 empty] | 256.69 | 435.07 | 179.65
[7 empty] | 8.1 | 742.78 |  | 742.78 |  | 8.47 |  | 0.68724 | [7 empty] | 11.1104 | 18.7082 | 7.6742
1913 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 1249 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -38.18 | -518.59 | -524.35 | -542.29 |  | -542.29 | -542.29 | -548.31 | -618.52 | -10 | [7 empty] | -179.25 | -303.82 | -125.45
[7 empty] | -5.76 | -518.59 |  | -518.59 |  | -6.02 |  | -0.68724 | [7 empty] | -11.1104 | -18.7082 | -7.6742
1914 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 1250,1251,1252 | М2 | -38.18 | 189.13 | 188.64 | 197.77 |  | 197.77 | 197.77 | 197.26 | 222.52 | 3.6 | [7 empty] | 64.48 | 109.31 | 45.13
[7 empty] | -0.49 | 189.13 |  | 189.13 |  | -0.51 |  | -0.68724 | [7 empty] | -11.1104 | -18.7082 | -7.6742
1915 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу* штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детали 3 ар4 л | 1253,1254 | М2 | 16.28 | 257.34 | 260.18 | 269.1 |  | 269.1 | 269.1 | 272.07 | 306.91 | 4.96 | [7 empty] | 88.94 | 150.76 | 62.25
[7 empty] | 2.84 | 257.34 |  | 257.34 |  | 2.97 |  | 0.29304 | [7 empty] | 4.7375 | 7.9772 | 3.2723
1916 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 1255,1256,1257,1258 | М2 | 16.28 | 238.21 | 239.71 | 249.1 |  | 249.1 | 249.1 | 250.67 | 282.77 | 4.57 | [7 empty] | 81.95 | 138.9 | 57.35
[7 empty] | 1.5 | 238.21 |  | 238.21 |  | 1.57 |  | 0.29304 | [7 empty] | 4.7375 | 7.9772 | 3.2723
1917 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции | 1259 | М2 | 16.28 | 316.75 | 320.21 | 331.23 |  | 331.23 | 331.23 | 334.85 | 377.73 | 6.11 | [7 empty] | 109.46 | 185.54 | 76.62
[7 empty] | 3.46 | 316.75 |  | 316.75 |  | 3.62 |  | 0.29304 | [7 empty] | 4.7375 | 7.9772 | 3.2723
1918 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 1260 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -16.28 | -221.15 | -223.61 | -231.26 |  | -231.26 | -231.26 | -233.83 | -263.77 | -4.27 | [7 empty] | -76.44 | -129.56 | -53.5
[7 empty] | -2.46 | -221.15 |  | -221.15 |  | -2.57 |  | -0.29304 | [7 empty] | -4.7375 | -7.9772 | -3.2723
1919 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 1261,1262,1263 | М2 | -16.28 | 80.62 | 80.4 | 84.3 |  | 84.3 | 84.3 | 84.07 | 94.83 | 1.54 | [7 empty] | 27.48 | 46.58 | 19.23
[7 empty] | -0.22 | 80.62 |  | 80.62 |  | -0.23 |  | -0.29304 | [7 empty] | -4.7375 | -7.9772 | -3.2723
1920 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции | 1264,1265 | М2 | 11.01 | 180.53 | 182.48 | 188.78 |  | 188.78 | 188.78 | 190.82 | 215.27 | 3.49 | [7 empty] | 62.38 | 105.73 | 43.67
[7 empty] | 1.95 | 180.53 |  | 180.53 |  | 2.04 |  | 0.19818 | [7 empty] | 3.2039 | 5.3949 | 2.213
1921 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1266,1267,1268,1269 | М2 | -11.01 | 53.78 | 53.64 | 56.24 |  | 56.24 | 56.24 | 56.09 | 63.27 | 1.02 | [7 empty] | 18.34 | 31.08 | 12.83
[7 empty] | -0.14 | 53.78 |  | 53.78 |  | -0.15 |  | -0.19818 | [7 empty] | -3.2039 | -5.3949 | -2.213
1922 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1270,1271 | М2 | 28.4 | 145.16 | 146.77 | 151.79 |  | 151.79 | 151.79 | 153.47 | 173.12 | 2.8 | [7 empty] | 50.17 | 85.04 | 35.11
[7 empty] | 1.61 | 145.16 |  | 145.16 |  | 1.68 |  | 0.5112 | [7 empty] | 8.2644 | 13.916 | 5.7084
1923 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1272,1273 | М2 | 189.32 | 691.12 | 693.56 | 722.7 |  | 722.7 | 722.7 | 725.25 | 818.11 | 13.24 | [7 empty] | 237.09 | 401.85 | 165.93
[7 empty] | 2.44 | 691.12 |  | 691.12 |  | 2.55 |  | 3.4078 | [7 empty] | 55.0921 | 92.7668 | 38.0533
1924 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1274 | М2 | 189.32 | 1195.68 | 1208.89 | 1250.32 |  | 1250.32 | 1250.32 | 1264.13 | 1426 | 23.07 | [7 empty] | 413.25 | 700.45 | 289.23
[7 empty] | 13.21 | 1195.68 |  | 1195.68 |  | 13.81 |  | 3.4078 | [7 empty] | 55.0921 | 92.7668 | 38.0533
1925 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1275,1276,1277 | М2 | 189.32 | 1162.38 | 1169.34 | 1215.5 |  | 1215.5 | 1215.5 | 1222.78 | 1379.35 | 22.31 | [7 empty] | 399.74 | 677.53 | 279.77
[7 empty] | 6.96 | 1162.38 |  | 1162.38 |  | 7.28 |  | 3.4078 | [7 empty] | 55.0921 | 92.7668 | 38.0533
1926 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1278,1279 | М2 | 112.18 | 1773.16 | 1792.74 | 1854.19 |  | 1854.19 | 1854.19 | 1874.66 | 2114.69 | 34.21 | [7 empty] | 612.84 | 1038.73 | 428.91
[7 empty] | 19.58 | 1773.16 |  | 1773.16 |  | 20.47 |  | 2.0192 | [7 empty] | 32.6444 | 54.9682 | 22.5482
1927 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1280,1281,1282,1283 | М2 | 112.18 | 2373.13 | 2389.63 | 2481.58 |  | 2481.58 | 2481.58 | 2498.83 | 2818.8 | 45.6 | [7 empty] | 816.89 | 1384.58 | 571.73
[7 empty] | 16.5 | 2373.13 |  | 2373.13 |  | 17.25 |  | 2.0192 | [7 empty] | 32.6444 | 54.9682 | 22.5482
1928 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1284 | М2 ПОКРЫТИЯ | 112.18 | 210.02 | 210.82 | 219.62 |  | 219.62 | 219.62 | 220.46 | 248.7 | 4.02 | [7 empty] | 72.07 | 122.16 | 50.45
[7 empty] | 0.8 | 210.02 |  | 210.02 |  | 0.84 |  | 2.0192 | [7 empty] | 32.6444 | 54.9682 | 22.5482
1929 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по стенам выше подвесного потолка* огрунтовка поверхности стен под штукатурку | 1285,1286,1287,1288 | М2 | 8.23 | 11.28 | 11.39 | 11.8 |  | 11.8 | 11.8 | 11.92 | 13.44 | 0.21 | [7 empty] | 3.89 | 6.61 | 2.73
[7 empty] | 0.11 | 11.28 |  | 11.28 |  | 0.12 |  | 0.14814 | [7 empty] | 2.3949 | 4.0327 | 1.6542
1930 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1289,1290 | М2 | 21.4 | 109.39 | 110.6 | 114.39 |  | 114.39 | 114.39 | 115.66 | 130.47 | 2.11 | [7 empty] | 37.82 | 64.08 | 26.46
[7 empty] | 1.21 | 109.39 |  | 109.39 |  | 1.27 |  | 0.3852 | [7 empty] | 6.2274 | 10.486 | 4.3014
1931 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1291,1292 | М2 | 142.67 | 520.8 | 522.65 | 544.6 |  | 544.6 | 544.6 | 546.53 | 616.52 | 9.98 | [7 empty] | 178.67 | 302.82 | 125.05
[7 empty] | 1.85 | 520.8 |  | 520.8 |  | 1.93 |  | 2.5681 | [7 empty] | 41.517 | 69.9083 | 28.6767
1932 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1293 | М2 | 142.67 | 901.07 | 911.03 | 942.25 |  | 942.25 | 942.25 | 952.67 | 1074.65 | 17.38 | [7 empty] | 311.44 | 527.86 | 217.97
[7 empty] | 9.96 | 901.07 |  | 901.07 |  | 10.42 |  | 2.5681 | [7 empty] | 41.517 | 69.9083 | 28.6767
1933 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1294,1295,1296 | М2 | 142.67 | 875.93 | 881.17 | 915.96 |  | 915.96 | 915.96 | 921.44 | 1039.43 | 16.82 | [7 empty] | 301.22 | 510.57 | 210.82
[7 empty] | 5.24 | 875.93 |  | 875.93 |  | 5.48 |  | 2.5681 | [7 empty] | 41.517 | 69.9083 | 28.6767
1934 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1297,1298 | М2 | 84.19 | 1330.75 | 1345.45 | 1391.57 |  | 1391.57 | 1391.57 | 1406.94 | 1587.1 | 25.68 | [7 empty] | 459.94 | 779.58 | 321.9
[7 empty] | 14.7 | 1330.75 |  | 1330.75 |  | 15.37 |  | 1.5154 | [7 empty] | 24.4993 | 41.2531 | 16.9222
1935 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1299,1300,1301,1302 | М2 | 84.19 | 1781 | 1793.39 | 1862.39 |  | 1862.39 | 1862.39 | 1875.35 | 2115.49 | 34.22 | [7 empty] | 613.08 | 1039.11 | 429.08
[7 empty] | 12.39 | 1781 |  | 1781 |  | 12.96 |  | 1.5154 | [7 empty] | 24.4993 | 41.2531 | 16.9222
1936 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1303 | М2 ПОКРЫТИЯ | 84.19 | 157.61 | 158.21 | 164.81 |  | 164.81 | 164.81 | 165.44 | 186.62 | 3.02 | [7 empty] | 54.09 | 91.67 | 37.84
[7 empty] | 0.6 | 157.61 |  | 157.61 |  | 0.63 |  | 1.5154 | [7 empty] | 24.4993 | 41.2531 | 16.9222
1937 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 1304,1305 | М2 | 34.62 | 602 | 608.64 | 629.51 |  | 629.51 | 629.51 | 636.45 | 717.97 | 11.62 | [7 empty] | 208.07 | 352.66 | 145.62
[7 empty] | 6.64 | 602 |  | 602 |  | 6.94 |  | 0.62316 | [7 empty] | 10.0744 | 16.9638 | 6.9586
1938 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 1306,1307,1308,1309 | М2 | 34.62 | 399.36 | 401.27 | 417.61 |  | 417.61 | 417.61 | 419.61 | 473.35 | 7.66 | [7 empty] | 137.17 | 232.51 | 96.01
[7 empty] | 1.91 | 399.36 |  | 399.36 |  | 2 |  | 0.62316 | [7 empty] | 10.0744 | 16.9638 | 6.9586
1939 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1310,1311,1312 | М2 ПОКРЫТИЯ | 34.62 | 64.8 | 65.04 | 67.76 |  | 67.76 | 67.76 | 68.01 | 76.71 | 1.24 | [7 empty] | 22.23 | 37.68 | 15.56
[7 empty] | 0.24 | 64.8 |  | 64.8 |  | 0.25 |  | 0.62316 | [7 empty] | 10.0744 | 16.9638 | 6.9586
1940 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1313,1314 | М2 | 14.07 | 71.93 | 72.73 | 75.22 |  | 75.22 | 75.22 | 76.06 | 85.8 | 1.39 | [7 empty] | 24.86 | 42.15 | 17.4
[7 empty] | 0.8 | 71.93 |  | 71.93 |  | 0.84 |  | 0.25326 | [7 empty] | 4.0944 | 6.8943 | 2.8281
1941 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1315,1316 | М2 | 93.82 | 342.49 | 343.7 | 358.14 |  | 358.14 | 358.14 | 359.41 | 405.42 | 6.56 | [7 empty] | 117.5 | 199.14 | 82.22
[7 empty] | 1.21 | 342.49 |  | 342.49 |  | 1.27 |  | 1.6888 | [7 empty] | 27.3016 | 45.9718 | 18.8578
1942 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1317 | М2 | 93.82 | 592.52 | 599.08 | 619.6 |  | 619.6 | 619.6 | 626.46 | 706.68 | 11.43 | [7 empty] | 204.79 | 347.11 | 143.35
[7 empty] | 6.56 | 592.52 |  | 592.52 |  | 6.86 |  | 1.6888 | [7 empty] | 27.3016 | 45.9718 | 18.8578
1943 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1318,1319,1320 | М2 | 93.82 | 576.01 | 579.47 | 602.33 |  | 602.33 | 602.33 | 605.95 | 683.54 | 11.06 | [7 empty] | 198.09 | 335.75 | 138.64
[7 empty] | 3.46 | 576.01 |  | 576.01 |  | 3.62 |  | 1.6888 | [7 empty] | 27.3016 | 45.9718 | 18.8578
1944 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1321,1322 | М2 | 107.33 | 1696.5 | 1715.24 | 1774.03 |  | 1774.03 | 1774.03 | 1793.63 | 2023.3 | 32.73 | [7 empty] | 586.35 | 993.83 | 410.39
[7 empty] | 18.74 | 1696.5 |  | 1696.5 |  | 19.6 |  | 1.9319 | [7 empty] | 31.233 | 52.5917 | 21.5733
1945 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1323,1324,1325,1326 | М2 | 107.33 | 2270.47 | 2286.26 | 2374.23 |  | 2374.23 | 2374.23 | 2390.74 | 2696.88 | 43.63 | [7 empty] | 781.56 | 1324.69 | 547
[7 empty] | 15.79 | 2270.47 |  | 2270.47 |  | 16.51 |  | 1.9319 | [7 empty] | 31.233 | 52.5917 | 21.5733
1946 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1327,1328,1329 | М2 ПОКРЫТИЯ | 107.33 | 200.94 | 201.7 | 210.12 |  | 210.12 | 210.12 | 210.91 | 237.91 | 3.84 | [7 empty] | 68.94 | 116.87 | 48.26
[7 empty] | 0.76 | 200.94 |  | 200.94 |  | 0.79 |  | 1.9319 | [7 empty] | 31.233 | 52.5917 | 21.5733
1947 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1330,1331 | М2 | 12.68 | 64.82 | 65.54 | 67.78 |  | 67.78 | 67.78 | 68.53 | 77.31 | 1.25 | [7 empty] | 22.4 | 37.97 | 15.69
[7 empty] | 0.72 | 64.82 |  | 64.82 |  | 0.75 |  | 0.22824 | [7 empty] | 3.6899 | 6.2132 | 2.5487
1948 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1332,1333 | М2 | 84.54 | 308.63 | 309.72 | 322.73 |  | 322.73 | 322.73 | 323.87 | 365.33 | 5.91 | [7 empty] | 105.87 | 179.45 | 74.1
[7 empty] | 1.09 | 308.63 |  | 308.63 |  | 1.14 |  | 1.5217 | [7 empty] | 24.6011 | 41.4246 | 16.9925
1949 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1334 | М2 | 84.54 | 533.93 | 539.83 | 558.33 |  | 558.33 | 558.33 | 564.5 | 636.78 | 10.3 | [7 empty] | 184.54 | 312.78 | 129.16
[7 empty] | 5.9 | 533.93 |  | 533.93 |  | 6.17 |  | 1.5217 | [7 empty] | 24.6011 | 41.4246 | 16.9925
1950 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1335,1336,1337 | М2 | 84.54 | 519.08 | 522.19 | 542.8 |  | 542.8 | 542.8 | 546.05 | 615.96 | 9.96 | [7 empty] | 178.5 | 302.56 | 124.94
[7 empty] | 3.11 | 519.08 |  | 519.08 |  | 3.25 |  | 1.5217 | [7 empty] | 24.6011 | 41.4246 | 16.9925
1951 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1338,1339 | М2 | 98.18 | 1551.86 | 1569 | 1622.78 |  | 1622.78 | 1622.78 | 1640.7 | 1850.79 | 29.94 | [7 empty] | 536.36 | 909.1 | 375.39
[7 empty] | 17.14 | 1551.86 |  | 1551.86 |  | 17.92 |  | 1.7672 | [7 empty] | 28.5704 | 48.1082 | 19.7342
1952 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1340,1341,1342,1343 | М2 | 98.18 | 2076.98 | 2091.43 | 2171.9 |  | 2171.9 | 2171.9 | 2187.01 | 2467.06 | 39.91 | [7 empty] | 714.95 | 1211.8 | 500.4
[7 empty] | 14.45 | 2076.98 |  | 2076.98 |  | 15.11 |  | 1.7672 | [7 empty] | 28.5704 | 48.1082 | 19.7342
1953 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1344 | М2 ПОКРЫТИЯ | 98.18 | 183.82 | 184.51 | 192.22 |  | 192.22 | 192.22 | 192.94 | 217.64 | 3.52 | [7 empty] | 63.08 | 106.91 | 44.13
[7 empty] | 0.69 | 183.82 |  | 183.82 |  | 0.72 |  | 1.7672 | [7 empty] | 28.5704 | 48.1082 | 19.7342
1954 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 1345,1346 | М2 | 28.34 | 492.8 | 498.24 | 515.32 |  | 515.32 | 515.32 | 521.01 | 587.72 | 9.51 | [7 empty] | 170.33 | 288.69 | 119.19
[7 empty] | 5.44 | 492.8 |  | 492.8 |  | 5.69 |  | 0.51012 | [7 empty] | 8.2469 | 13.8866 | 5.6963
1955 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 1347,1348,1349,1350 | М2 | 28.34 | 326.92 | 328.48 | 341.86 |  | 341.86 | 341.86 | 343.49 | 387.46 | 6.26 | [7 empty] | 112.29 | 190.32 | 78.59
[7 empty] | 1.56 | 326.92 |  | 326.92 |  | 1.63 |  | 0.51012 | [7 empty] | 8.2469 | 13.8866 | 5.6963
1956 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1351 | М2 ПОКРЫТИЯ | 28.34 | 53.04 | 53.24 | 55.46 |  | 55.46 | 55.46 | 55.67 | 62.8 | 1.01 | [7 empty] | 18.2 | 30.86 | 12.73
[7 empty] | 0.2 | 53.04 |  | 53.04 |  | 0.21 |  | 0.51012 | [7 empty] | 8.2469 | 13.8866 | 5.6963
1957 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции | 1352,1353 | М2 | 46.12 | 756.22 | 764.42 | 790.78 |  | 790.78 | 790.78 | 799.35 | 901.71 | 14.59 | [7 empty] | 261.32 | 442.91 | 182.89
[7 empty] | 8.2 | 756.22 |  | 756.22 |  | 8.57 |  | 0.83016 | [7 empty] | 13.4209 | 22.5988 | 9.2701
1958 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1354,1355,1356,1357 | М2 | -46.12 | 225.22 | 224.62 | 235.51 |  | 235.51 | 235.51 | 234.88 | 264.96 | 4.29 | [7 empty] | 76.78 | 130.14 | 53.75
[7 empty] | -0.6 | 225.22 |  | 225.22 |  | -0.63 |  | -0.83016 | [7 empty] | -13.4209 | -22.5988 | -9.2701
1959 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1358,1359 | М2 | 3.19 | 16.32 | 16.5 | 17.07 |  | 17.07 | 17.07 | 17.26 | 19.45 | 0.31 | [7 empty] | 5.64 | 9.56 | 3.94
[7 empty] | 0.18 | 16.32 |  | 16.32 |  | 0.19 |  | 0.05742 | [7 empty] | 0.92829 | 1.5631 | 0.64119
1960 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1360,1361 | М2 | 21.25 | 77.57 | 77.84 | 81.11 |  | 81.11 | 81.11 | 81.39 | 91.82 | 1.49 | [7 empty] | 26.6 | 45.1 | 18.63
[7 empty] | 0.27 | 77.57 |  | 77.57 |  | 0.28 |  | 0.3825 | [7 empty] | 6.1837 | 10.4125 | 4.2713
1961 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1362 | М2 | 21.25 | 134.22 | 135.71 | 140.35 |  | 140.35 | 140.35 | 141.91 | 160.08 | 2.59 | [7 empty] | 46.39 | 78.63 | 32.47
[7 empty] | 1.49 | 134.22 |  | 134.22 |  | 1.56 |  | 0.3825 | [7 empty] | 6.1837 | 10.4125 | 4.2713
1962 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1363,1364,1365 | М2 | 21.25 | 130.49 | 131.27 | 136.45 |  | 136.45 | 136.45 | 137.27 | 154.84 | 2.5 | [7 empty] | 44.88 | 76.06 | 31.4
[7 empty] | 0.78 | 130.49 |  | 130.49 |  | 0.82 |  | 0.3825 | [7 empty] | 6.1837 | 10.4125 | 4.2713
1963 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1366 | М2 | 21.25 | 348.43 | 352.21 | 364.35 |  | 364.35 | 364.35 | 368.3 | 415.45 | 6.72 | [7 empty] | 120.4 | 204.07 | 84.26
[7 empty] | 3.78 | 348.43 |  | 348.43 |  | 3.95 |  | 0.3825 | [7 empty] | 6.1837 | 10.4125 | 4.2713
1964 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1367,1368,1369,1370 | М2 | -21.25 | 103.79 | 103.51 | 108.53 |  | 108.53 | 108.53 | 108.24 | 122.11 | 1.97 | [7 empty] | 35.39 | 59.98 | 24.77
[7 empty] | -0.28 | 103.79 |  | 103.79 |  | -0.29 |  | -0.3825 | [7 empty] | -6.1837 | -10.4125 | -4.2713
1965 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1371,1372 | М2 | 19.36 | 306.01 | 309.4 | 319.99 |  | 319.99 | 319.99 | 323.53 | 364.95 | 5.9 | [7 empty] | 105.77 | 179.27 | 74.01
[7 empty] | 3.39 | 306.01 |  | 306.01 |  | 3.54 |  | 0.34848 | [7 empty] | 5.6338 | 9.4864 | 3.8914
1966 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1373,1374,1375,1376 | М2 | 19.36 | 409.56 | 412.4 | 428.28 |  | 428.28 | 428.28 | 431.25 | 486.47 | 7.87 | [7 empty] | 140.98 | 238.96 | 98.66
[7 empty] | 2.84 | 409.56 |  | 409.56 |  | 2.97 |  | 0.34848 | [7 empty] | 5.6338 | 9.4864 | 3.8914
1967 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1377 | М2 ПОКРЫТИЯ | 19.36 | 36.25 | 36.38 | 37.91 |  | 37.91 | 37.91 | 38.05 | 42.92 | 0.69 | [7 empty] | 12.44 | 21.09 | 8.7
[7 empty] | 0.13 | 36.25 |  | 36.25 |  | 0.14 |  | 0.34848 | [7 empty] | 5.6338 | 9.4864 | 3.8914
1968 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1378 | М2 | 19.36 | 317.47 | 320.92 | 331.98 |  | 331.98 | 331.98 | 335.59 | 378.57 | 6.13 | [7 empty] | 109.71 | 185.95 | 76.78
[7 empty] | 3.45 | 317.47 |  | 317.47 |  | 3.61 |  | 0.34848 | [7 empty] | 5.6338 | 9.4864 | 3.8914
1969 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1379,1380,1381,1382,1383,1384 | М2 | -19.36 | 94.54 | 94.28 | 98.86 |  | 98.86 | 98.86 | 98.59 | 111.22 | 1.8 | [7 empty] | 32.23 | 54.63 | 22.56
[7 empty] | -0.26 | 94.54 |  | 94.54 |  | -0.27 |  | -0.34848 | [7 empty] | -5.6338 | -9.4864 | -3.8914
1970 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1385,1386 | М2 | 4.52 | 23.11 | 23.36 | 24.17 |  | 24.17 | 24.17 | 24.43 | 27.55 | 0.45 | [7 empty] | 7.98 | 13.53 | 5.59
[7 empty] | 0.25 | 23.11 |  | 23.11 |  | 0.26 |  | 0.08136 | [7 empty] | 1.3153 | 2.2148 | 0.90852
1971 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1387,1388 | М2 | 30.11 | 109.92 | 110.3 | 114.94 |  | 114.94 | 114.94 | 115.34 | 130.11 | 2.11 | [7 empty] | 37.71 | 63.91 | 26.38
[7 empty] | 0.38 | 109.92 |  | 109.92 |  | 0.4 |  | 0.54198 | [7 empty] | 8.762 | 14.7539 | 6.0521
1972 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1389 | М2 | 30.11 | 190.18 | 192.28 | 198.87 |  | 198.87 | 198.87 | 201.07 | 226.82 | 3.67 | [7 empty] | 65.73 | 111.42 | 46
[7 empty] | 2.1 | 190.18 |  | 190.18 |  | 2.2 |  | 0.54198 | [7 empty] | 8.762 | 14.7539 | 6.0521
1973 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1390,1391,1392 | М2 | 30.11 | 184.86 | 185.96 | 193.31 |  | 193.31 | 193.31 | 194.46 | 219.36 | 3.55 | [7 empty] | 63.57 | 107.75 | 44.49
[7 empty] | 1.1 | 184.86 |  | 184.86 |  | 1.15 |  | 0.54198 | [7 empty] | 8.762 | 14.7539 | 6.0521
1974 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая акриловая покраска стен | 1393 | М2 | 30.11 | 311.75 | 315.08 | 326 |  | 326 | 326 | 329.48 | 371.67 | 6.01 | [7 empty] | 107.72 | 182.56 | 75.38
[7 empty] | 3.33 | 311.75 |  | 311.75 |  | 3.48 |  | 0.54198 | [7 empty] | 8.762 | 14.7539 | 6.0521
1975 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 1394 | М2 | -30.11 | -150.62 | -152.29 | -157.5 |  | -157.5 | -157.5 | -159.25 | -179.65 | -2.91 | [7 empty] | -52.06 | -88.25 | -36.43
[7 empty] | -1.67 | -150.62 |  | -150.62 |  | -1.75 |  | -0.54198 | [7 empty] | -8.762 | -14.7539 | -6.0521
1976 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1395,1396,1397 | М2 | -30.11 | 89.92 | 89.53 | 94.03 |  | 94.03 | 94.03 | 93.62 | 105.62 | 1.7 | [7 empty] | 30.61 | 51.87 | 21.44
[7 empty] | -0.39 | 89.92 |  | 89.92 |  | -0.41 |  | -0.54198 | [7 empty] | -8.762 | -14.7539 | -6.0521
1977 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)* | 1398,1399 | М2 | 19.46 | 338.38 | 342.11 | 353.84 |  | 353.84 | 353.84 | 357.74 | 403.55 | 6.53 | [7 empty] | 116.95 | 198.22 | 81.85
[7 empty] | 3.73 | 338.38 |  | 338.38 |  | 3.9 |  | 0.35028 | [7 empty] | 5.6629 | 9.5354 | 3.9115
1978 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 1400,1401,1402,1403 | М2 | 19.46 | 224.47 | 225.54 | 234.73 |  | 234.73 | 234.73 | 235.85 | 266.05 | 4.31 | [7 empty] | 77.11 | 130.68 | 53.95
[7 empty] | 1.07 | 224.47 |  | 224.47 |  | 1.12 |  | 0.35028 | [7 empty] | 5.6629 | 9.5354 | 3.9115
1979 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1404 | М2 ПОКРЫТИЯ | 19.46 | 36.41 | 36.54 | 38.07 |  | 38.07 | 38.07 | 38.21 | 43.11 | 0.7 | [7 empty] | 12.5 | 21.17 | 8.74
[7 empty] | 0.13 | 36.41 |  | 36.41 |  | 0.14 |  | 0.35028 | [7 empty] | 5.6629 | 9.5354 | 3.9115
1980 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 1405 | М2 | 19.46 | 201.46 | 203.62 | 210.67 |  | 210.67 | 210.67 | 212.93 | 240.19 | 3.88 | [7 empty] | 69.6 | 117.98 | 48.73
[7 empty] | 2.16 | 201.46 |  | 201.46 |  | 2.26 |  | 0.35028 | [7 empty] | 5.6629 | 9.5354 | 3.9115
1981 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1406,1407,1408,1409,1410 | М2 | -19.46 | 101.83 | 101.58 | 106.48 |  | 106.48 | 106.48 | 106.22 | 119.84 | 1.95 | [7 empty] | 34.73 | 58.87 | 24.29
[7 empty] | -0.25 | 101.83 |  | 101.83 |  | -0.26 |  | -0.35028 | [7 empty] | -5.6629 | -9.5354 | -3.9115
1982 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая покраска по гкл/гвл*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая | 1411,1412 | М2 | 2.62 | 50.99 | 51.54 | 53.32 |  | 53.32 | 53.32 | 53.9 | 60.8 | 0.98 | [7 empty] | 17.63 | 29.87 | 12.32
[7 empty] | 0.55 | 50.99 |  | 50.99 |  | 0.58 |  | 0.04716 | [7 empty] | 0.76242 | 1.2838 | 0.52662
1983 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске | 1413 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -2.62 | -35.58 | -35.98 | -37.21 |  | -37.21 | -37.21 | -37.63 | -42.45 | -0.69 | [7 empty] | -12.31 | -20.84 | -8.61
[7 empty] | -0.4 | -35.58 |  | -35.58 |  | -0.42 |  | -0.04716 | [7 empty] | -0.76242 | -1.2838 | -0.52662
1984 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 | 1414,1415,1416 | М2 | -2.62 | 12.97 | 12.94 | 13.56 |  | 13.56 | 13.56 | 13.53 | 15.26 | 0.24 | [7 empty] | 4.43 | 7.49 | 3.1
[7 empty] | -0.03 | 12.97 |  | 12.97 |  | -0.03 |  | -0.04716 | [7 empty] | -0.76242 | -1.2838 | -0.52662
1985 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)* | 1417,1418 | М2 | 50.49 | 258.13 | 261 | 269.93 |  | 269.93 | 269.93 | 272.93 | 307.87 | 4.98 | [7 empty] | 89.22 | 151.23 | 62.44
[7 empty] | 2.87 | 258.13 |  | 258.13 |  | 3 |  | 0.90882 | [7 empty] | 14.6926 | 24.7401 | 10.1485
1986 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1419,1420 | М2 | 336.6 | 1228.76 | 1233.11 | 1284.91 |  | 1284.91 | 1284.91 | 1289.46 | 1454.57 | 23.53 | [7 empty] | 421.54 | 714.48 | 295.02
[7 empty] | 4.35 | 1228.76 |  | 1228.76 |  | 4.55 |  | 6.0588 | [7 empty] | 97.9506 | 164.934 | 67.6566
1987 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1421 | М2 | 336.6 | 2125.9 | 2149.39 | 2223.05 |  | 2223.05 | 2223.05 | 2247.61 | 2535.42 | 41.01 | [7 empty] | 734.77 | 1245.38 | 514.26
[7 empty] | 23.49 | 2125.9 |  | 2125.9 |  | 24.56 |  | 6.0588 | [7 empty] | 97.9506 | 164.934 | 67.6566
1988 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1422,1423,1424 | М2 | 336.6 | 2066.63 | 2079.01 | 2161.07 |  | 2161.07 | 2161.07 | 2174.02 | 2452.4 | 39.68 | [7 empty] | 710.7 | 1204.61 | 497.41
[7 empty] | 12.38 | 2066.63 |  | 2066.63 |  | 12.95 |  | 6.0588 | [7 empty] | 97.9506 | 164.934 | 67.6566
1989 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1425 | М2 | 336.6 | 5519.29 | 5579.21 | 5771.52 |  | 5771.52 | 5771.52 | 5834.18 | 6581.23 | 106.46 | [7 empty] | 1907.24 | 3232.67 | 1334.86
[7 empty] | 59.92 | 5519.29 |  | 5519.29 |  | 62.66 |  | 6.0588 | [7 empty] | 97.9506 | 164.934 | 67.6566
1990 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1426,1427,1428,1429 | М2 | -336.6 | 1643.5 | 1639.15 | 1718.61 |  | 1718.61 | 1718.61 | 1714.06 | 1933.54 | 31.28 | [7 empty] | 560.34 | 949.75 | 392.17
[7 empty] | -4.35 | 1643.5 |  | 1643.5 |  | -4.55 |  | -6.0588 | [7 empty] | -97.9506 | -164.934 | -67.6566
1991 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)* | 1430,1431 | М2 | 255.23 | 4034.24 | 4078.8 | 4218.6 |  | 4218.6 | 4218.6 | 4265.2 | 4811.35 | 77.83 | [7 empty] | 1394.33 | 2363.31 | 975.88
[7 empty] | 44.56 | 4034.24 |  | 4034.24 |  | 46.6 |  | 4.5941 | [7 empty] | 74.2719 | 125.0627 | 51.3012
1992 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1432,1433,1434,1435 | М2 | 255.23 | 5399.27 | 5436.82 | 5646.02 |  | 5646.02 | 5646.02 | 5685.29 | 6413.27 | 103.75 | [7 empty] | 1858.57 | 3150.17 | 1300.78
[7 empty] | 37.55 | 5399.27 |  | 5399.27 |  | 39.27 |  | 4.5941 | [7 empty] | 74.2719 | 125.0627 | 51.3012
1993 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1436 | М2 ПОКРЫТИЯ | 255.23 | 477.79 | 479.59 | 499.63 |  | 499.63 | 499.63 | 501.51 | 565.71 | 9.14 | [7 empty] | 163.94 | 277.88 | 114.75
[7 empty] | 1.8 | 477.79 |  | 477.79 |  | 1.88 |  | 4.5941 | [7 empty] | 74.2719 | 125.0627 | 51.3012
1994 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1437 | М2 | 255.23 | 4185.07 | 4230.5 | 4376.33 |  | 4376.33 | 4376.33 | 4423.84 | 4990.31 | 80.73 | [7 empty] | 1446.19 | 2451.21 | 1012.18
[7 empty] | 45.43 | 4185.07 |  | 4185.07 |  | 47.51 |  | 4.5941 | [7 empty] | 74.2719 | 125.0627 | 51.3012
1995 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1438,1439,1440,1441 | М2 | -255.23 | 1246.15 | 1242.85 | 1303.1 |  | 1303.1 | 1303.1 | 1299.65 | 1466.06 | 23.72 | [7 empty] | 424.86 | 720.13 | 297.35
[7 empty] | -3.3 | 1246.15 |  | 1246.15 |  | -3.45 |  | -4.5941 | [7 empty] | -74.2719 | -125.0627 | -51.3012
1996 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)* | 1442,1443 | М2 | 12.4 | 215.62 | 217.99 | 225.47 |  | 225.47 | 225.47 | 227.95 | 257.15 | 4.17 | [7 empty] | 74.52 | 126.3 | 52.16
[7 empty] | 2.37 | 215.62 |  | 215.62 |  | 2.48 |  | 0.2232 | [7 empty] | 3.6084 | 6.076 | 2.4924
1997 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 1444,1445,1446,1447 | М2 | 12.4 | 143.04 | 143.72 | 149.58 |  | 149.58 | 149.58 | 150.29 | 169.53 | 2.74 | [7 empty] | 49.13 | 83.27 | 34.39
[7 empty] | 0.68 | 143.04 |  | 143.04 |  | 0.71 |  | 0.2232 | [7 empty] | 3.6084 | 6.076 | 2.4924
1998 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1448 | М2 ПОКРЫТИЯ | 12.4 | 23.2 | 23.28 | 24.26 |  | 24.26 | 24.26 | 24.34 | 27.46 | 0.45 | [7 empty] | 7.96 | 13.49 | 5.56
[7 empty] | 0.08 | 23.2 |  | 23.2 |  | 0.08 |  | 0.2232 | [7 empty] | 3.6084 | 6.076 | 2.4924
1999 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1449 | М2 | 12.4 | 203.33 | 205.54 | 212.62 |  | 212.62 | 212.62 | 214.93 | 242.45 | 3.92 | [7 empty] | 70.26 | 119.09 | 49.18
[7 empty] | 2.21 | 203.33 |  | 203.33 |  | 2.31 |  | 0.2232 | [7 empty] | 3.6084 | 6.076 | 2.4924
2000 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1450,1451,1452,1453,1454 | М2 | -12.4 | 76.91 | 76.75 | 80.42 |  | 80.42 | 80.42 | 80.25 | 90.52 | 1.47 | [7 empty] | 26.23 | 44.47 | 18.35
[7 empty] | -0.16 | 76.91 |  | 76.91 |  | -0.17 |  | -0.2232 | [7 empty] | -3.6084 | -6.076 | -2.4924
2001 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар4 л. 42)* | 1455,1456 | М2 | 7.42 | 144.37 | 145.94 | 150.97 |  | 150.97 | 150.97 | 152.61 | 172.17 | 2.79 | [7 empty] | 49.89 | 84.57 | 34.92
[7 empty] | 1.57 | 144.37 |  | 144.37 |  | 1.64 |  | 0.13356 | [7 empty] | 2.1592 | 3.6358 | 1.4914
2002 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз | 1457,1458,1459,1460,1461 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -7.42 | -15.07 | -15.78 | -15.76 |  | -15.76 | -15.76 | -16.5 | -18.61 | -0.29 | [7 empty] | -5.4 | -9.14 | -3.78
[7 empty] | -0.71 | -15.07 |  | -15.07 |  | -0.74 |  | -0.13356 | [7 empty] | -2.1592 | -3.6358 | -1.4914
2003 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1462,1463 | М2 | 1.52 | 7.78 | 7.86 | 8.14 |  | 8.14 | 8.14 | 8.22 | 9.28 | 0.15 | [7 empty] | 2.69 | 4.55 | 1.89
[7 empty] | 0.08 | 7.78 |  | 7.78 |  | 0.08 |  | 0.02736 | [7 empty] | 0.44232 | 0.7448 | 0.30552
2004 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1464,1465 | М2 | 10.16 | 37.07 | 37.2 | 38.76 |  | 38.76 | 38.76 | 38.9 | 43.88 | 0.71 | [7 empty] | 12.72 | 21.55 | 8.9
[7 empty] | 0.13 | 37.07 |  | 37.07 |  | 0.14 |  | 0.18288 | [7 empty] | 2.9566 | 4.9784 | 2.0422
2005 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1466 | М2 | 10.16 | 64.18 | 64.88 | 67.11 |  | 67.11 | 67.11 | 67.84 | 76.53 | 1.24 | [7 empty] | 22.18 | 37.58 | 15.53
[7 empty] | 0.7 | 64.18 |  | 64.18 |  | 0.73 |  | 0.18288 | [7 empty] | 2.9566 | 4.9784 | 2.0422
2006 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1467,1468,1469 | М2 | 10.16 | 62.38 | 62.75 | 65.23 |  | 65.23 | 65.23 | 65.62 | 74.03 | 1.2 | [7 empty] | 21.45 | 36.36 | 15.02
[7 empty] | 0.37 | 62.38 |  | 62.38 |  | 0.39 |  | 0.18288 | [7 empty] | 2.9566 | 4.9784 | 2.0422
2007 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 1470,1471 | М2 | 10.16 | 13.88 | 14.02 | 14.51 |  | 14.51 | 14.51 | 14.66 | 16.52 | 0.26 | [7 empty] | 4.79 | 8.12 | 3.35
[7 empty] | 0.14 | 13.88 |  | 13.88 |  | 0.15 |  | 0.18288 | [7 empty] | 2.9566 | 4.9784 | 2.0422
2008 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 1472,1473,1474,1475,1476 | М2 | 10.16 | 669.44 | 675.25 | 700.03 |  | 700.03 | 700.03 | 706.11 | 796.53 | 12.88 | [7 empty] | 230.84 | 391.25 | 161.56
[7 empty] | 5.81 | 669.44 |  | 669.44 |  | 6.08 |  | 0.18288 | [7 empty] | 2.9566 | 4.9784 | 2.0422
2009 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпи | 1477,1478 | М2 | 36.44 | 575.99 | 582.35 | 602.31 |  | 602.31 | 602.31 | 608.96 | 686.92 | 11.11 | [7 empty] | 199.07 | 337.41 | 139.33
[7 empty] | 6.36 | 575.99 |  | 575.99 |  | 6.65 |  | 0.65592 | [7 empty] | 10.604 | 17.8556 | 7.3244
2010 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1479,1480,1481,1482 | М2 | 36.44 | 770.86 | 776.22 | 806.09 |  | 806.09 | 806.09 | 811.69 | 915.62 | 14.81 | [7 empty] | 265.35 | 449.74 | 185.72
[7 empty] | 5.36 | 770.86 |  | 770.86 |  | 5.6 |  | 0.65592 | [7 empty] | 10.604 | 17.8556 | 7.3244
2011 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1483 | М2 ПОКРЫТИЯ | 36.44 | 68.23 | 68.48 | 71.35 |  | 71.35 | 71.35 | 71.61 | 80.76 | 1.3 | [7 empty] | 23.4 | 39.67 | 16.39
[7 empty] | 0.25 | 68.23 |  | 68.23 |  | 0.26 |  | 0.65592 | [7 empty] | 10.604 | 17.8556 | 7.3244
2012 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку | 1484,1485 | М2 | 36.44 | 49.91 | 50.38 | 52.19 |  | 52.19 | 52.19 | 52.68 | 59.41 | 0.96 | [7 empty] | 17.22 | 29.18 | 12.05
[7 empty] | 0.47 | 49.91 |  | 49.91 |  | 0.49 |  | 0.65592 | [7 empty] | 10.604 | 17.8556 | 7.3244
2013 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов | 1486,1487,1488,1489,1490 | М2 | 36.44 | 2401.03 | 2421.88 | 2510.76 |  | 2510.76 | 2510.76 | 2532.56 | 2856.86 | 46.21 | [7 empty] | 827.92 | 1403.27 | 579.46
[7 empty] | 20.85 | 2401.03 |  | 2401.03 |  | 21.8 |  | 0.65592 | [7 empty] | 10.604 | 17.8556 | 7.3244
2014 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар4 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл | 1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497 | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 15.07 | 1050.3 | 1059.32 | 1098.3 |  | 1098.3 | 1098.3 | 1107.73 | 1249.57 | 20.21 | [7 empty] | 362.13 | 613.79 | 253.44
[7 empty] | 9.02 | 1050.3 |  | 1050.3 |  | 9.43 |  | 0.27126 | [7 empty] | 4.3854 | 7.3843 | 3.0291
2015 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1498,1499 | М2 | 29.95 | 153.12 | 154.82 | 160.12 |  | 160.12 | 160.12 | 161.9 | 182.63 | 2.95 | [7 empty] | 52.92 | 89.71 | 37.05
[7 empty] | 1.7 | 153.12 |  | 153.12 |  | 1.78 |  | 0.5391 | [7 empty] | 8.7155 | 14.6755 | 6.0199
2016 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1500,1501 | М2 | 199.68 | 728.94 | 731.52 | 762.25 |  | 762.25 | 762.25 | 764.95 | 862.9 | 13.96 | [7 empty] | 250.06 | 423.85 | 175.03
[7 empty] | 2.58 | 728.94 |  | 728.94 |  | 2.7 |  | 3.5942 | [7 empty] | 58.1069 | 97.8432 | 40.1357
2017 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1502 | М2 | 199.68 | 1261.15 | 1275.08 | 1318.78 |  | 1318.78 | 1318.78 | 1333.35 | 1504.08 | 24.34 | [7 empty] | 435.88 | 738.79 | 305.07
[7 empty] | 13.93 | 1261.15 |  | 1261.15 |  | 14.57 |  | 3.5942 | [7 empty] | 58.1069 | 97.8432 | 40.1357
2018 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1503,1504,1505 | М2 | 199.68 | 1225.98 | 1233.32 | 1282.01 |  | 1282.01 | 1282.01 | 1289.69 | 1454.85 | 23.54 | [7 empty] | 421.61 | 714.61 | 295.09
[7 empty] | 7.34 | 1225.98 |  | 1225.98 |  | 7.68 |  | 3.5942 | [7 empty] | 58.1069 | 97.8432 | 40.1357
2019 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1506,1507 | М2 | 301.09 | 4759.15 | 4811.71 | 4976.64 |  | 4976.64 | 4976.64 | 5031.6 | 5675.88 | 91.82 | [7 empty] | 1644.88 | 2787.96 | 1151.22
[7 empty] | 52.56 | 4759.15 |  | 4759.15 |  | 54.96 |  | 5.4196 | [7 empty] | 87.6172 | 147.5341 | 60.5191
2020 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1508,1509,1510,1511 | М2 | 301.09 | 6369.35 | 6413.64 | 6660.43 |  | 6660.43 | 6660.43 | 6706.74 | 7565.53 | 122.39 | [7 empty] | 2192.5 | 3716.15 | 1534.49
[7 empty] | 44.29 | 6369.35 |  | 6369.35 |  | 46.31 |  | 5.4196 | [7 empty] | 87.6172 | 147.5341 | 60.5191
2021 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1512 | М2 ПОКРЫТИЯ | 301.09 | 563.68 | 565.8 | 589.44 |  | 589.44 | 589.44 | 591.66 | 667.43 | 10.8 | [7 empty] | 193.43 | 327.84 | 135.36
[7 empty] | 2.12 | 563.68 |  | 563.68 |  | 2.22 |  | 5.4196 | [7 empty] | 87.6172 | 147.5341 | 60.5191
2022 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 1513,1514 | М2 | 116.38 | 2023.74 | 2046.06 | 2116.22 |  | 2116.22 | 2116.22 | 2139.56 | 2413.53 | 39.05 | [7 empty] | 699.44 | 1185.51 | 489.53
[7 empty] | 22.32 | 2023.74 |  | 2023.74 |  | 23.34 |  | 2.0948 | [7 empty] | 33.8666 | 57.0262 | 23.3924
2023 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 1515,1516,1517,1518 | М2 | 116.38 | 1342.52 | 1348.94 | 1403.87 |  | 1403.87 | 1403.87 | 1410.58 | 1591.2 | 25.74 | [7 empty] | 461.13 | 781.6 | 322.73
[7 empty] | 6.42 | 1342.52 |  | 1342.52 |  | 6.71 |  | 2.0948 | [7 empty] | 33.8666 | 57.0262 | 23.3924
2024 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1519 | М2 ПОКРЫТИЯ | 116.38 | 217.88 | 218.71 | 227.84 |  | 227.84 | 227.84 | 228.71 | 257.99 | 4.18 | [7 empty] | 74.76 | 126.72 | 52.33
[7 empty] | 0.83 | 217.88 |  | 217.88 |  | 0.87 |  | 2.0948 | [7 empty] | 33.8666 | 57.0262 | 23.3924
2025 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по стенам выше подвесного потолка* | 1520,1521,1522 | М2 | 54.82 | 75.07 | 75.78 | 78.5 |  | 78.5 | 78.5 | 79.24 | 89.38 | 1.44 | [7 empty] | 25.9 | 43.9 | 18.14
[7 empty] | 0.71 | 75.07 |  | 75.07 |  | 0.74 |  | 0.98676 | [7 empty] | 15.9526 | 26.8618 | 11.0188
2026 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1523,1524 | М2 | 4.43 | 22.63 | 22.88 | 23.66 |  | 23.66 | 23.66 | 23.92 | 26.98 | 0.44 | [7 empty] | 7.82 | 13.25 | 5.47
[7 empty] | 0.25 | 22.63 |  | 22.63 |  | 0.26 |  | 0.07974 | [7 empty] | 1.2891 | 2.1707 | 0.89043
2027 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1525,1526 | М2 | 29.51 | 107.74 | 108.12 | 112.66 |  | 112.66 | 112.66 | 113.06 | 127.54 | 2.07 | [7 empty] | 36.96 | 62.64 | 25.87
[7 empty] | 0.38 | 107.74 |  | 107.74 |  | 0.4 |  | 0.53118 | [7 empty] | 8.5874 | 14.4599 | 5.9315
2028 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1527 | М2 | 29.51 | 186.37 | 188.44 | 194.89 |  | 194.89 | 194.89 | 197.05 | 222.29 | 3.6 | [7 empty] | 64.42 | 109.19 | 45.08
[7 empty] | 2.07 | 186.37 |  | 186.37 |  | 2.16 |  | 0.53118 | [7 empty] | 8.5874 | 14.4599 | 5.9315
2029 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1528,1529,1530 | М2 | 29.51 | 181.2 | 182.28 | 189.48 |  | 189.48 | 189.48 | 190.61 | 215.02 | 3.48 | [7 empty] | 62.31 | 105.62 | 43.61
[7 empty] | 1.08 | 181.2 |  | 181.2 |  | 1.13 |  | 0.53118 | [7 empty] | 8.5874 | 14.4599 | 5.9315
2030 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен | 1531 | М2 | 29.51 | 305.5 | 308.77 | 319.46 |  | 319.46 | 319.46 | 322.88 | 364.22 | 5.89 | [7 empty] | 105.55 | 178.91 | 73.87
[7 empty] | 3.27 | 305.5 |  | 305.5 |  | 3.42 |  | 0.53118 | [7 empty] | 8.5874 | 14.4599 | 5.9315
2031 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 1532 | М2 | -29.51 | -147.61 | -149.26 | -154.36 |  | -154.36 | -154.36 | -156.09 | -176.08 | -2.85 | [7 empty] | -51.03 | -86.49 | -35.71
[7 empty] | -1.65 | -147.61 |  | -147.61 |  | -1.73 |  | -0.53118 | [7 empty] | -8.5874 | -14.4599 | -5.9315
2032 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1533,1534,1535 | М2 | -29.51 | 88.09 | 87.71 | 92.12 |  | 92.12 | 92.12 | 91.72 | 103.46 | 1.67 | [7 empty] | 29.99 | 50.82 | 20.98
[7 empty] | -0.38 | 88.09 |  | 88.09 |  | -0.4 |  | -0.53118 | [7 empty] | -8.5874 | -14.4599 | -5.9315
2033 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 1536,1537 | М2 | 19.27 | 304.61 | 307.97 | 318.53 |  | 318.53 | 318.53 | 322.04 | 363.28 | 5.87 | [7 empty] | 105.28 | 178.44 | 73.69
[7 empty] | 3.36 | 304.61 |  | 304.61 |  | 3.51 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
2034 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 1538,1539,1540,1541 | М2 | 19.27 | 282 | 283.78 | 294.89 |  | 294.89 | 294.89 | 296.75 | 334.75 | 5.41 | [7 empty] | 97.01 | 164.43 | 67.9
[7 empty] | 1.78 | 282 |  | 282 |  | 1.86 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
2035 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1542 | М2 ПОКРЫТИЯ | 19.27 | 36.08 | 36.22 | 37.73 |  | 37.73 | 37.73 | 37.88 | 42.72 | 0.69 | [7 empty] | 12.38 | 20.99 | 8.66
[7 empty] | 0.14 | 36.08 |  | 36.08 |  | 0.15 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
2036 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 1543 | М2 | 19.27 | 199.51 | 201.65 | 208.63 |  | 208.63 | 208.63 | 210.87 | 237.86 | 3.85 | [7 empty] | 68.93 | 116.84 | 48.24
[7 empty] | 2.14 | 199.51 |  | 199.51 |  | 2.24 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
2037 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1544,1545,1546,1547 | М2 | -19.27 | 75.43 | 75.18 | 78.88 |  | 78.88 | 78.88 | 78.62 | 88.7 | 1.44 | [7 empty] | 25.7 | 43.57 | 17.99
[7 empty] | -0.25 | 75.43 |  | 75.43 |  | -0.26 |  | -0.34686 | [7 empty] | -5.6076 | -9.4423 | -3.8733
2038 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 11б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм | 1548,1549 | М2 | 13.42 | 233.36 | 235.93 | 244.02 |  | 244.02 | 244.02 | 246.71 | 278.3 | 4.5 | [7 empty] | 80.65 | 136.7 | 56.45
[7 empty] | 2.57 | 233.36 |  | 233.36 |  | 2.69 |  | 0.24156 | [7 empty] | 3.9052 | 6.5758 | 2.6974
2039 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм | 1550,1551,1552,1553 | М2 | 13.42 | 154.79 | 155.53 | 161.86 |  | 161.86 | 161.86 | 162.63 | 183.45 | 2.96 | [7 empty] | 53.16 | 90.11 | 37.22
[7 empty] | 0.74 | 154.79 |  | 154.79 |  | 0.77 |  | 0.24156 | [7 empty] | 3.9052 | 6.5758 | 2.6974
2040 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1554 | М2 ПОКРЫТИЯ | 13.42 | 25.14 | 25.24 | 26.29 |  | 26.29 | 26.29 | 26.39 | 29.76 | 0.48 | [7 empty] | 8.62 | 14.62 | 6.04
[7 empty] | 0.1 | 25.14 |  | 25.14 |  | 0.1 |  | 0.24156 | [7 empty] | 3.9052 | 6.5758 | 2.6974
2041 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 1555 | М2 | 13.42 | 138.95 | 140.44 | 145.3 |  | 145.3 | 145.3 | 146.86 | 165.67 | 2.69 | [7 empty] | 48.01 | 81.37 | 33.6
[7 empty] | 1.49 | 138.95 |  | 138.95 |  | 1.56 |  | 0.24156 | [7 empty] | 3.9052 | 6.5758 | 2.6974
2042 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1556,1557,1558,1559,1560 | М2 | -13.42 | 70.24 | 70.07 | 73.45 |  | 73.45 | 73.45 | 73.27 | 82.66 | 1.34 | [7 empty] | 23.95 | 40.6 | 16.77
[7 empty] | -0.17 | 70.24 |  | 70.24 |  | -0.18 |  | -0.24156 | [7 empty] | -3.9052 | -6.5758 | -2.6974
2043 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1561,1562 | М2 | 1.68 | 8.6 | 8.7 | 8.99 |  | 8.99 | 8.99 | 9.09 | 10.26 | 0.16 | [7 empty] | 2.97 | 5.05 | 2.08
[7 empty] | 0.1 | 8.6 |  | 8.6 |  | 0.1 |  | 0.03024 | [7 empty] | 0.48888 | 0.8232 | 0.33768
2044 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1563,1564 | М2 | 11.18 | 40.8 | 40.94 | 42.66 |  | 42.66 | 42.66 | 42.81 | 48.28 | 0.78 | [7 empty] | 13.99 | 23.71 | 9.8
[7 empty] | 0.14 | 40.8 |  | 40.8 |  | 0.15 |  | 0.20124 | [7 empty] | 3.2534 | 5.4782 | 2.2472
2045 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1565 | М2 | 11.18 | 70.62 | 71.4 | 73.85 |  | 73.85 | 73.85 | 74.67 | 84.22 | 1.36 | [7 empty] | 24.41 | 41.37 | 17.08
[7 empty] | 0.78 | 70.62 |  | 70.62 |  | 0.82 |  | 0.20124 | [7 empty] | 3.2534 | 5.4782 | 2.2472
2046 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1566,1567,1568 | М2 | 11.18 | 68.63 | 69.04 | 71.77 |  | 71.77 | 71.77 | 72.2 | 81.45 | 1.32 | [7 empty] | 23.61 | 40.01 | 16.51
[7 empty] | 0.41 | 68.63 |  | 68.63 |  | 0.43 |  | 0.20124 | [7 empty] | 3.2534 | 5.4782 | 2.2472
2047 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1569 | М2 | 3.83 | 62.81 | 63.49 | 65.68 |  | 65.68 | 65.68 | 66.39 | 74.89 | 1.21 | [7 empty] | 21.7 | 36.78 | 15.2
[7 empty] | 0.68 | 62.81 |  | 62.81 |  | 0.71 |  | 0.06894 | [7 empty] | 1.1145 | 1.8767 | 0.76983
2048 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1570,1571,1572,1573 | М2 | -3.83 | 18.71 | 18.66 | 19.57 |  | 19.57 | 19.57 | 19.52 | 22 | 0.35 | [7 empty] | 6.37 | 10.81 | 4.47
[7 empty] | -0.05 | 18.71 |  | 18.71 |  | -0.05 |  | -0.06894 | [7 empty] | -1.1145 | -1.8767 | -0.76983
2049 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен | 1574,1575,1576 | М2 | 7.35 | 174.83 | 175.97 | 182.82 |  | 182.82 | 182.82 | 184.01 | 207.57 | 3.36 | [7 empty] | 60.15 | 101.96 | 42.1
[7 empty] | 1.14 | 174.83 |  | 174.83 |  | 1.19 |  | 0.1323 | [7 empty] | 2.1389 | 3.6015 | 1.4773
2050 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 1577,1578 | М2 | 7.33 | 115.87 | 117.16 | 121.17 |  | 121.17 | 121.17 | 122.52 | 138.21 | 2.23 | [7 empty] | 40.05 | 67.89 | 28.04
[7 empty] | 1.29 | 115.87 |  | 115.87 |  | 1.35 |  | 0.13194 | [7 empty] | 2.133 | 3.5917 | 1.4733
2051 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 1579,1580,1581,1582 | М2 | 7.33 | 155.05 | 156.13 | 162.14 |  | 162.14 | 162.14 | 163.27 | 184.18 | 2.98 | [7 empty] | 53.37 | 90.47 | 37.36
[7 empty] | 1.08 | 155.05 |  | 155.05 |  | 1.13 |  | 0.13194 | [7 empty] | 2.133 | 3.5917 | 1.4733
2052 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1583 | М2 ПОКРЫТИЯ | 7.33 | 13.74 | 13.79 | 14.37 |  | 14.37 | 14.37 | 14.42 | 16.27 | 0.26 | [7 empty] | 4.72 | 7.99 | 3.3
[7 empty] | 0.05 | 13.74 |  | 13.74 |  | 0.05 |  | 0.13194 | [7 empty] | 2.133 | 3.5917 | 1.4733
2053 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 1584 | М2 | 6.81 | 111.66 | 112.87 | 116.76 |  | 116.76 | 116.76 | 118.03 | 133.14 | 2.15 | [7 empty] | 38.59 | 65.39 | 27.01
[7 empty] | 1.21 | 111.66 |  | 111.66 |  | 1.27 |  | 0.12258 | [7 empty] | 1.9817 | 3.3369 | 1.3688
2054 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1585,1586,1587,1588 | М2 | -6.81 | 33.25 | 33.17 | 34.77 |  | 34.77 | 34.77 | 34.69 | 39.14 | 0.64 | [7 empty] | 11.34 | 19.23 | 7.93
[7 empty] | -0.08 | 33.25 |  | 33.25 |  | -0.08 |  | -0.12258 | [7 empty] | -1.9817 | -3.3369 | -1.3688
2055 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен | 1589,1590,1591 | М2 | 0.52 | 12.35 | 12.43 | 12.91 |  | 12.91 | 12.91 | 12.99 | 14.65 | 0.23 | [7 empty] | 4.25 | 7.2 | 2.97
[7 empty] | 0.08 | 12.35 |  | 12.35 |  | 0.08 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
2056 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска стен по теплоизоляции | 1592,1593 | М2 | 10.85 | 112.34 | 113.54 | 117.47 |  | 117.47 | 117.47 | 118.72 | 133.93 | 2.16 | [7 empty] | 38.81 | 65.78 | 27.18
[7 empty] | 1.2 | 112.34 |  | 112.34 |  | 1.25 |  | 0.1953 | [7 empty] | 3.1574 | 5.3165 | 2.1808
2057 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 1594 | М2 | -10.85 | -54.29 | -54.89 | -56.77 |  | -56.77 | -56.77 | -57.4 | -64.75 | -1.04 | [7 empty] | -18.77 | -31.81 | -13.13
[7 empty] | -0.6 | -54.29 |  | -54.29 |  | -0.63 |  | -0.1953 | [7 empty] | -3.1574 | -5.3165 | -2.1808
2058 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1595,1596,1597 | М2 | -10.85 | 32.39 | 32.24 | 33.87 |  | 33.87 | 33.87 | 33.71 | 38.03 | 0.62 | [7 empty] | 11.03 | 18.68 | 7.7
[7 empty] | -0.15 | 32.39 |  | 32.39 |  | -0.16 |  | -0.1953 | [7 empty] | -3.1574 | -5.3165 | -2.1808
2059 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции | 1598,1599 | М2 | 2.03 | 33.29 | 33.65 | 34.81 |  | 34.81 | 34.81 | 35.19 | 39.7 | 0.65 | [7 empty] | 11.5 | 19.5 | 8.05
[7 empty] | 0.36 | 33.29 |  | 33.29 |  | 0.38 |  | 0.03654 | [7 empty] | 0.59073 | 0.9947 | 0.40803
2060 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1600,1601,1602,1603 | М2 | -2.03 | 10.01 | 9.98 | 10.47 |  | 10.47 | 10.47 | 10.44 | 11.77 | 0.19 | [7 empty] | 3.42 | 5.78 | 2.38
[7 empty] | -0.03 | 10.01 |  | 10.01 |  | -0.03 |  | -0.03654 | [7 empty] | -0.59073 | -0.9947 | -0.40803
2061 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону | 1604,1605 | М2 | 0.41 | 2.1 | 2.12 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 | 2.22 | 2.5 | 0.04 | [7 empty] | 0.73 | 1.23 | 0.5
[7 empty] | 0.02 | 2.1 |  | 2.1 |  | 0.02 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
2062 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 1606,1607 | М2 | 2.7 | 9.88 | 9.91 | 10.33 |  | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 11.7 | 0.19 | [7 empty] | 3.39 | 5.74 | 2.38
[7 empty] | 0.03 | 9.88 |  | 9.88 |  | 0.03 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
2063 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 1608 | М2 | 2.7 | 17.03 | 17.22 | 17.81 |  | 17.81 | 17.81 | 18.01 | 20.32 | 0.32 | [7 empty] | 5.89 | 9.98 | 4.13
[7 empty] | 0.19 | 17.03 |  | 17.03 |  | 0.2 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
2064 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 1609,1610,1611 | М2 | 2.7 | 16.56 | 16.66 | 17.32 |  | 17.32 | 17.32 | 17.42 | 19.64 | 0.31 | [7 empty] | 5.69 | 9.66 | 3.98
[7 empty] | 0.1 | 16.56 |  | 16.56 |  | 0.1 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
2065 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен | 1612 | М2 | 2.7 | 27.94 | 28.24 | 29.22 |  | 29.22 | 29.22 | 29.53 | 33.31 | 0.55 | [7 empty] | 9.65 | 16.36 | 6.75
[7 empty] | 0.3 | 27.94 |  | 27.94 |  | 0.31 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
2066 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 1613 | М2 | -2.7 | -13.49 | -13.63 | -14.11 |  | -14.11 | -14.11 | -14.26 | -16.07 | -0.25 | [7 empty] | -4.67 | -7.89 | -3.26
[7 empty] | -0.14 | -13.49 |  | -13.49 |  | -0.15 |  | -0.0486 | [7 empty] | -0.7857 | -1.323 | -0.5427
2067 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1614,1615,1616 | М2 | -2.7 | 8.04 | 8 | 8.41 |  | 8.41 | 8.41 | 8.37 | 9.44 | 0.15 | [7 empty] | 2.74 | 4.64 | 1.91
[7 empty] | -0.04 | 8.04 |  | 8.04 |  | -0.04 |  | -0.0486 | [7 empty] | -0.7857 | -1.323 | -0.5427
2068 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 1617,1618 | М2 | 1.95 | 30.83 | 31.16 | 32.24 |  | 32.24 | 32.24 | 32.59 | 36.77 | 0.6 | [7 empty] | 10.65 | 18.06 | 7.46
[7 empty] | 0.33 | 30.83 |  | 30.83 |  | 0.35 |  | 0.0351 | [7 empty] | 0.56745 | 0.9555 | 0.39195
2069 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 1619,1620,1621,1622 | М2 | 1.95 | 28.58 | 28.76 | 29.89 |  | 29.89 | 29.89 | 30.08 | 33.93 | 0.55 | [7 empty] | 9.83 | 16.68 | 6.87
[7 empty] | 0.18 | 28.58 |  | 28.58 |  | 0.19 |  | 0.0351 | [7 empty] | 0.56745 | 0.9555 | 0.39195
2070 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 1623 | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.95 | 3.66 | 3.67 | 3.83 |  | 3.83 | 3.83 | 3.84 | 4.34 | 0.07 | [7 empty] | 1.25 | 2.14 | 0.88
[7 empty] | 0.01 | 3.66 |  | 3.66 |  | 0.01 |  | 0.0351 | [7 empty] | 0.56745 | 0.9555 | 0.39195
2071 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 1624 | М2 | 1.95 | 20.18 | 20.4 | 21.1 |  | 21.1 | 21.1 | 21.33 | 24.07 | 0.39 | [7 empty] | 6.98 | 11.82 | 4.88
[7 empty] | 0.22 | 20.18 |  | 20.18 |  | 0.23 |  | 0.0351 | [7 empty] | 0.56745 | 0.9555 | 0.39195
2072 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1625,1626,1627,1628 | М2 | -1.95 | 7.7 | 7.68 | 8.05 |  | 8.05 | 8.05 | 8.03 | 9.05 | 0.14 | [7 empty] | 2.62 | 4.45 | 1.84
[7 empty] | -0.02 | 7.7 |  | 7.7 |  | -0.02 |  | -0.0351 | [7 empty] | -0.56745 | -0.9555 | -0.39195
2073 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 2 - звукоизоляция потолка приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм | 1629,1630,1631 | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.16 | 0.83 | 0.84 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.5 | 0.19
[7 empty] | 0.01 | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.01 |  | 0.02088 | [7 empty] | 0.33756 | 0.5684 | 0.23316
2074 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство каркаса звукоизоляции потолка по профилям потолочным пп60/27 с подвесами прямыми с облицовкой листами гклв и гвлв | 1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642 | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 23.12 | 2089.01 | 2105.96 | 2184.48 |  | 2184.48 | 2184.48 | 2202.2 | 2484.17 | 40.18 | [7 empty] | 719.91 | 1220.23 | 503.85
[7 empty] | 16.95 | 2089.01 |  | 2089.01 |  | 17.72 |  | 0.41616 | [7 empty] | 6.7279 | 11.3288 | 4.6471
2075 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв | 1643,1644 | М2 | 23.12 | 696.07 | 700.84 | 727.88 |  | 727.88 | 727.88 | 732.87 | 826.7 | 13.37 | [7 empty] | 239.58 | 406.07 | 167.68
[7 empty] | 4.77 | 696.07 |  | 696.07 |  | 4.99 |  | 0.41616 | [7 empty] | 6.7279 | 11.3288 | 4.6471
2076 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) заполнение каркаса потолков плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм | 1645,1646 | М2 | 23.12 | 265.68 | 268.19 | 277.82 |  | 277.82 | 277.82 | 280.44 | 316.36 | 5.12 | [7 empty] | 91.69 | 155.39 | 64.16
[7 empty] | 2.51 | 265.68 |  | 265.68 |  | 2.62 |  | 0.41616 | [7 empty] | 6.7279 | 11.3288 | 4.6471
2077 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбель-гвоздями полипропиленовыми (6шт/м2) | 1647 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 138.74 | 284.53 | 287.05 | 297.53 |  | 297.53 | 297.53 | 300.17 | 338.59 | 5.48 | [7 empty] | 98.12 | 166.32 | 68.67
[7 empty] | 2.52 | 284.53 |  | 284.53 |  | 2.64 |  | 2.4973 | [7 empty] | 40.3733 | 67.9826 | 27.8867
2078 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 3 - звукоизоляция перегородки приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм | 1648,1649,1650 | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.07 | 2.21 | 2.23 | 2.31 |  | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.61 | 0.04 | [7 empty] | 0.76 | 1.29 | 0.52
[7 empty] | 0.02 | 2.21 |  | 2.21 |  | 0.02 |  | 0.05526 | [7 empty] | 0.89337 | 1.5043 | 0.61707
2079 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство звукоизоляции стен - зашивка по профилям пс50/50 с облицовкой листами гклв и гвлв | 1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659 | М2 | 61.36 | 4162.88 | 4192.73 | 4353.12 |  | 4353.12 | 4353.12 | 4384.33 | 4945.73 | 80.01 | [7 empty] | 1433.28 | 2429.32 | 1003.12
[7 empty] | 29.85 | 4162.88 |  | 4162.88 |  | 31.21 |  | 1.1045 | [7 empty] | 17.8558 | 30.0664 | 12.3334
2080 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв | 1660,1661 | М2 | 61.36 | 1847.26 | 1859.89 | 1931.68 |  | 1931.68 | 1931.68 | 1944.89 | 2193.93 | 35.49 | [7 empty] | 635.81 | 1077.64 | 444.99
[7 empty] | 12.63 | 1847.26 |  | 1847.26 |  | 13.21 |  | 1.1045 | [7 empty] | 17.8558 | 30.0664 | 12.3334
2081 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) заполнение каркаса стен плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм | 1662,1663 | М2 | 61.36 | 673.86 | 680.18 | 704.66 |  | 704.66 | 704.66 | 711.27 | 802.33 | 12.97 | [7 empty] | 232.52 | 394.1 | 162.74
[7 empty] | 6.32 | 673.86 |  | 673.86 |  | 6.61 |  | 1.1045 | [7 empty] | 17.8558 | 30.0664 | 12.3334
2082 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничной клетки, венткамер и лифтового блока в пределах технического эта | 1664,1665 | М2 | 111.54 | 354.96 | 358.91 | 371.18 |  | 371.18 | 371.18 | 375.31 | 423.37 | 6.85 | [7 empty] | 122.69 | 207.96 | 85.87
[7 empty] | 3.95 | 354.96 |  | 354.96 |  | 4.13 |  | 2.0077 | [7 empty] | 32.4581 | 54.6546 | 22.4195
2083 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) огрунтовка | 1666,1667 | М2 | 111.54 | 131.03 | 132.23 | 137.02 |  | 137.02 | 137.02 | 138.27 | 155.97 | 2.52 | [7 empty] | 45.2 | 76.61 | 31.64
[7 empty] | 1.2 | 131.03 |  | 131.03 |  | 1.25 |  | 2.0077 | [7 empty] | 32.4581 | 54.6546 | 22.4195
2084 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 1668,1669,1670 | М2 | 111.54 | 5258.12 | 5278.85 | 5498.42 |  | 5498.42 | 5498.42 | 5520.1 | 6226.95 | 100.74 | [7 empty] | 1804.57 | 3058.65 | 1262.99
[7 empty] | 20.73 | 5258.12 |  | 5258.12 |  | 21.68 |  | 2.0077 | [7 empty] | 32.4581 | 54.6546 | 22.4195
2085 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами | 1671 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 669.25 | 1618.49 | 1634.2 | 1692.45 |  | 1692.45 | 1692.45 | 1708.88 | 1927.69 | 31.18 | [7 empty] | 558.64 | 946.87 | 391
[7 empty] | 15.71 | 1618.49 |  | 1618.49 |  | 16.43 |  | 12.0465 | [7 empty] | 194.7517 | 327.9325 | 134.5192
2086 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 1672,1673 | М2 | 111.54 | 2461.26 | 2482.76 | 2573.74 |  | 2573.74 | 2573.74 | 2596.22 | 2928.67 | 47.38 | [7 empty] | 848.73 | 1438.55 | 594.01
[7 empty] | 21.5 | 2461.26 |  | 2461.26 |  | 22.48 |  | 2.0077 | [7 empty] | 32.4581 | 54.6546 | 22.4195
2087 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя | 1674,1675 | М2 | 111.54 | 2207.27 | 2227.6 | 2308.14 |  | 2308.14 | 2308.14 | 2329.4 | 2627.66 | 42.51 | [7 empty] | 761.5 | 1290.7 | 532.95
[7 empty] | 20.33 | 2207.27 |  | 2207.27 |  | 21.26 |  | 2.0077 | [7 empty] | 32.4581 | 54.6546 | 22.4195
2088 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 1676,1677 | М2 | 111.54 | 2220.07 | 2243.08 | 2321.53 |  | 2321.53 | 2321.53 | 2345.59 | 2645.94 | 42.81 | [7 empty] | 766.81 | 1299.67 | 536.65
[7 empty] | 23.01 | 2220.07 |  | 2220.07 |  | 24.06 |  | 2.0077 | [7 empty] | 32.4581 | 54.6546 | 22.4195
2089 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 6 - теплоизоляция перегородки (стены) технического подполья* | 1678,1679 | М2 | 7.06 | 22.46 | 22.72 | 23.49 |  | 23.49 | 23.49 | 23.76 | 26.8 | 0.43 | [7 empty] | 7.77 | 13.17 | 5.43
[7 empty] | 0.26 | 22.46 |  | 22.46 |  | 0.27 |  | 0.12708 | [7 empty] | 2.0545 | 3.4594 | 1.4191
2090 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) огрунтовка | 1680,1681 | М2 | 7.06 | 8.28 | 8.35 | 8.66 |  | 8.66 | 8.66 | 8.73 | 9.84 | 0.16 | [7 empty] | 2.85 | 4.83 | 2
[7 empty] | 0.07 | 8.28 |  | 8.28 |  | 0.07 |  | 0.12708 | [7 empty] | 2.0545 | 3.4594 | 1.4191
2091 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 40мм на клею | 1682,1683,1684 | М2 | 7.06 | 217.45 | 218.76 | 227.39 |  | 227.39 | 227.39 | 228.76 | 258.06 | 4.18 | [7 empty] | 74.79 | 126.75 | 52.34
[7 empty] | 1.31 | 217.45 |  | 217.45 |  | 1.37 |  | 0.12708 | [7 empty] | 2.0545 | 3.4594 | 1.4191
2092 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами | 1685 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 42.36 | 102.43 | 103.43 | 107.11 |  | 107.11 | 107.11 | 108.16 | 122.01 | 1.98 | [7 empty] | 35.36 | 59.92 | 24.75
[7 empty] | 1 | 102.43 |  | 102.43 |  | 1.05 |  | 0.76248 | [7 empty] | 12.3268 | 20.7564 | 8.5144
2093 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 1686,1687 | М2 | 7.06 | 155.82 | 157.18 | 162.94 |  | 162.94 | 162.94 | 164.36 | 185.4 | 3 | [7 empty] | 53.73 | 91.07 | 37.6
[7 empty] | 1.36 | 155.82 |  | 155.82 |  | 1.42 |  | 0.12708 | [7 empty] | 2.0545 | 3.4594 | 1.4191
2094 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя | 1688,1689 | М2 | 7.06 | 139.69 | 140.98 | 146.07 |  | 146.07 | 146.07 | 147.42 | 166.3 | 2.69 | [7 empty] | 48.2 | 81.68 | 33.73
[7 empty] | 1.29 | 139.69 |  | 139.69 |  | 1.35 |  | 0.12708 | [7 empty] | 2.0545 | 3.4594 | 1.4191
2095 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 1690,1691 | М2 | 7.06 | 265.21 | 266.66 | 277.33 |  | 277.33 | 277.33 | 278.85 | 314.56 | 5.09 | [7 empty] | 91.16 | 154.5 | 63.81
[7 empty] | 1.45 | 265.21 |  | 265.21 |  | 1.52 |  | 0.12708 | [7 empty] | 2.0545 | 3.4594 | 1.4191
2096 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 7 - утепление потолка водомерного узла, тамбуров, электрощитовой и мусоросборной камеры*/ подготовка нижней поверхности перекрытия | 1692,1693 | М2 | 40.07 | 161.65 | 163.44 | 169.04 |  | 169.04 | 169.04 | 170.91 | 192.79 | 3.11 | [7 empty] | 55.87 | 94.7 | 39.11
[7 empty] | 1.79 | 161.65 |  | 161.65 |  | 1.87 |  | 0.72126 | [7 empty] | 11.6604 | 19.6343 | 8.0541
2097 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) огрунтовка | 1694,1695 | М2 | 40.07 | 55.44 | 56 | 57.97 |  | 57.97 | 57.97 | 58.56 | 66.05 | 1.06 | [7 empty] | 19.14 | 32.46 | 13.39
[7 empty] | 0.56 | 55.44 |  | 55.44 |  | 0.59 |  | 0.72126 | [7 empty] | 11.6604 | 19.6343 | 8.0541
2098 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 1696,1697,1698 | М2 | 40.07 | 2077.51 | 2086.34 | 2172.45 |  | 2172.45 | 2172.45 | 2181.68 | 2461.04 | 39.81 | [7 empty] | 713.21 | 1208.85 | 499.17
[7 empty] | 8.83 | 2077.51 |  | 2077.51 |  | 9.23 |  | 0.72126 | [7 empty] | 11.6604 | 19.6343 | 8.0541
2099 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит | 1699 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 320.54 | 641.56 | 647.39 | 670.88 |  | 670.88 | 670.88 | 676.98 | 763.67 | 12.36 | [7 empty] | 221.31 | 375.11 | 154.89
[7 empty] | 5.83 | 641.56 |  | 641.56 |  | 6.1 |  | 5.7697 | [7 empty] | 93.2771 | 157.0646 | 64.4285
2100 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 1700,1701 | М2 | 40.07 | 1035.79 | 1045.04 | 1083.13 |  | 1083.13 | 1083.13 | 1092.8 | 1232.73 | 19.95 | [7 empty] | 357.24 | 605.51 | 250.03
[7 empty] | 9.25 | 1035.79 |  | 1035.79 |  | 9.67 |  | 0.72126 | [7 empty] | 11.6604 | 19.6343 | 8.0541
2101 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 1702,1703 | М2 | 40.07 | 797.58 | 805.85 | 834.03 |  | 834.03 | 834.03 | 842.68 | 950.59 | 15.38 | [7 empty] | 275.48 | 466.91 | 192.82
[7 empty] | 8.27 | 797.58 |  | 797.58 |  | 8.65 |  | 0.72126 | [7 empty] | 11.6604 | 19.6343 | 8.0541
2102 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) узел 1 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к потолку*/ нанесение герметика полиуретанового | 1704,1705 | М ШВОВ | 24.04 | 63 | 63.46 | 65.88 |  | 65.88 | 65.88 | 66.36 | 74.87 | 1.22 | [7 empty] | 21.7 | 36.77 | 15.18
[7 empty] | 0.46 | 63 |  | 63 |  | 0.48 |  | 0.43272 | [7 empty] | 6.9956 | 11.7796 | 4.832
2103 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) узел 2 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к полу*/ нанесение герметика полиуретанового | 1706,1707 | М ШВОВ | 24.04 | 63 | 63.46 | 65.88 |  | 65.88 | 65.88 | 66.36 | 74.87 | 1.22 | [7 empty] | 21.7 | 36.77 | 15.18
[7 empty] | 0.46 | 63 |  | 63 |  | 0.48 |  | 0.43272 | [7 empty] | 6.9956 | 11.7796 | 4.832
2104 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 4) (ар4 л. 42) деталь а - зашивки в виде бордюра для труб вк (прим. п. 47 ар4 л. 42, схема - ар4 л. 42)*/ устройство зашивки труб по профилям пн50/40, пс50/50 | 1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717 | М2 | 3.97 | 269.36 | 271.3 | 281.67 |  | 281.67 | 281.67 | 283.7 | 320.02 | 5.18 | [7 empty] | 92.75 | 157.19 | 64.9
[7 empty] | 1.94 | 269.36 |  | 269.36 |  | 2.03 |  | 0.07146 | [7 empty] | 1.1553 | 1.9453 | 0.79797
2105 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 4) (ар4 л. 42) добавляется второй слой из листа гклв | 1718,1719 | М2 | 3.97 | 94.22 | 95.04 | 98.53 |  | 98.53 | 98.53 | 99.39 | 112.13 | 1.81 | [7 empty] | 32.49 | 55.08 | 22.75
[7 empty] | 0.82 | 94.22 |  | 94.22 |  | 0.86 |  | 0.07146 | [7 empty] | 1.1553 | 1.9453 | 0.79797
2106 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 4) (ар4 л. 42) нанесение гидроизоляционного эластичного состава толщ. 3мм | 1720,1721,1722,1723 | М2 | 3.97 | 166.45 | 166.76 | 174.06 |  | 174.06 | 174.06 | 174.38 | 196.71 | 3.18 | [7 empty] | 57 | 96.63 | 39.9
[7 empty] | 0.31 | 166.45 |  | 166.45 |  | 0.32 |  | 0.07146 | [7 empty] | 1.1553 | 1.9453 | 0.79797
2107 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) отделка низа лестничных площадок и маршей (прим. п. 24 ар4 л. 42)* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 1724,1725,1726,1727 | М2 | 97.91 | 380 | 381.52 | 397.37 |  | 397.37 | 397.37 | 398.96 | 450.05 | 7.28 | [7 empty] | 130.42 | 221.06 | 91.29
[7 empty] | 1.52 | 380 |  | 380 |  | 1.59 |  | 1.7624 | [7 empty] | 28.4918 | 47.9759 | 19.6799
2108 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 1728,1729,1730 | М2 | 97.91 | 1113.37 | 1123.75 | 1164.25 |  | 1164.25 | 1164.25 | 1175.1 | 1325.57 | 21.45 | [7 empty] | 384.16 | 651.11 | 268.85
[7 empty] | 10.38 | 1113.37 |  | 1113.37 |  | 10.85 |  | 1.7624 | [7 empty] | 28.4918 | 47.9759 | 19.6799
2109 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 1731,1732,1733,1734 | М2 | 97.91 | 1919.09 | 1934.44 | 2006.79 |  | 2006.79 | 2006.79 | 2022.84 | 2281.85 | 36.91 | [7 empty] | 661.29 | 1120.84 | 462.81
[7 empty] | 15.35 | 1919.09 |  | 1919.09 |  | 16.05 |  | 1.7624 | [7 empty] | 28.4918 | 47.9759 | 19.6799
2110 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) обработка ниш инженерных коммуникаций с дверями (прим. п. 25 ар4 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) | 1735,1736,1737 | М2 | 23.38 | 271.07 | 271.67 | 283.46 |  | 283.46 | 283.46 | 284.09 | 320.47 | 5.18 | [7 empty] | 92.88 | 157.42 | 64.99
[7 empty] | 0.6 | 271.07 |  | 271.07 |  | 0.63 |  | 0.42084 | [7 empty] | 6.8036 | 11.4562 | 4.6994
2111 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) угловые пвх профили при облицовке стен (прим. п. 32 ар4 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке | 1738,1739,1740,1741 | М | 49.4 | 156.1 | 157.25 | 163.23 |  | 163.23 | 163.23 | 164.43 | 185.47 | 3 | [7 empty] | 53.75 | 91.1 | 37.62
[7 empty] | 1.15 | 156.1 |  | 156.1 |  | 1.2 |  | 0.8892 | [7 empty] | 14.3754 | 24.206 | 9.9294
2112 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) угловые профили с армирующей сеткой (прим. п. 33 ар4 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке | 1742,1743,1744,1745 | М | 232.13 | 724.88 | 730.3 | 758.01 |  | 758.01 | 758.01 | 763.68 | 861.46 | 13.93 | [7 empty] | 249.65 | 423.14 | 174.74
[7 empty] | 5.42 | 724.88 |  | 724.88 |  | 5.67 |  | 4.1783 | [7 empty] | 67.5498 | 113.7437 | 46.6581
2113 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) отделка откосов (прим. п. 34 ар4 л. 42)*/ штукатурка откосов по кирпичу и бетону | 1746,1747,1748,1749,1750 | М2 ОТКОСА | 15 | 679.78 | 686.58 | 710.85 |  | 710.85 | 710.85 | 717.96 | 809.9 | 13.11 | [7 empty] | 234.71 | 397.82 | 164.26
[7 empty] | 6.8 | 679.78 |  | 679.78 |  | 7.11 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
2114 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска откосов | 1751 | М2 | 15 | 245.94 | 248.6 | 257.18 |  | 257.18 | 257.18 | 259.96 | 293.25 | 4.74 | [7 empty] | 84.99 | 144.04 | 59.48
[7 empty] | 2.66 | 245.94 |  | 245.94 |  | 2.78 |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
2115 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 1752,1753,1754,1755 | М2 | -15 | 73.26 | 73.07 | 76.61 |  | 76.61 | 76.61 | 76.41 | 86.19 | 1.4 | [7 empty] | 24.97 | 42.34 | 17.48
[7 empty] | -0.19 | 73.26 |  | 73.26 |  | -0.2 |  | -0.27 | [7 empty] | -4.365 | -7.35 | -3.015
2116 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) штукатурка откосов по ячеистому бетону (для пом. с черновой отделкой) | 1756,1757,1758,1759 | М2 ОТКОСА | 23.89 | 1131.16 | 1142.29 | 1182.85 |  | 1182.85 | 1182.85 | 1194.49 | 1347.44 | 21.79 | [7 empty] | 390.5 | 661.86 | 273.29
[7 empty] | 11.13 | 1131.16 |  | 1131.16 |  | 11.64 |  | 0.43002 | [7 empty] | 6.952 | 11.7061 | 4.8019
2117 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) поверхности монолитных стен, покрытий и приямков лифтовых шахт (прим. п. 38 ар4 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) | 1760,1761,1762 | М2 | 106.05 | 1229.63 | 1232.36 | 1285.82 |  | 1285.82 | 1285.82 | 1288.67 | 1453.68 | 23.51 | [7 empty] | 421.27 | 714.04 | 294.86
[7 empty] | 2.73 | 1229.63 |  | 1229.63 |  | 2.85 |  | 1.9089 | [7 empty] | 30.8605 | 51.9645 | 21.3161
2118 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60)/ устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) | 1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772 | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 0.51 | 45.68 | 46.06 | 47.77 |  | 47.77 | 47.77 | 48.17 | 54.34 | 0.88 | [7 empty] | 15.75 | 26.69 | 11.02
[7 empty] | 0.38 | 45.68 |  | 45.68 |  | 0.4 |  | 0.00918 | [7 empty] | 0.14841 | 0.2499 | 0.10251
2119 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая по гипсокартону | 1773 | М2 | 0.51 | 9.89 | 10 | 10.34 |  | 10.34 | 10.34 | 10.46 | 11.81 | 0.19 | [7 empty] | 3.42 | 5.8 | 2.4
[7 empty] | 0.11 | 9.89 |  | 9.89 |  | 0.12 |  | 0.00918 | [7 empty] | 0.14841 | 0.2499 | 0.10251
2120 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз | 1774,1775,1776,1777,1778 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -0.51 | -1.02 | -1.07 | -1.07 |  | -1.07 | -1.07 | -1.12 | -1.27 | -0.02 | [7 empty] | -0.37 | -0.62 | -0.26
[7 empty] | -0.05 | -1.02 |  | -1.02 |  | -0.05 |  | -0.00918 | [7 empty] | -0.14841 | -0.2499 | -0.10251
2121 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 | 1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788 | М2 | 3.42 | 243.31 | 245.12 | 254.43 |  | 254.43 | 254.43 | 256.32 | 289.14 | 4.67 | [7 empty] | 83.8 | 142.03 | 58.64
[7 empty] | 1.81 | 243.31 |  | 243.31 |  | 1.89 |  | 0.06156 | [7 empty] | 0.99522 | 1.6758 | 0.68742
2122 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки | 1789,1790,1791 | М2 ПОТОЛКА | 0.77 | 80.5 | 80.81 | 84.18 |  | 84.18 | 84.18 | 84.5 | 95.32 | 1.55 | [7 empty] | 27.62 | 46.83 | 19.32
[7 empty] | 0.31 | 80.5 |  | 80.5 |  | 0.32 |  | 0.01386 | [7 empty] | 0.22407 | 0.3773 | 0.15477
2123 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60)/ устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) | 1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801 | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 21.67 | 1938.97 | 1954.86 | 2027.58 |  | 2027.58 | 2027.58 | 2044.2 | 2305.94 | 37.3 | [7 empty] | 668.27 | 1132.67 | 467.7
[7 empty] | 15.89 | 1938.97 |  | 1938.97 |  | 16.62 |  | 0.39006 | [7 empty] | 6.306 | 10.6183 | 4.3557
2124 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая по гипсокартону | 1802 | М2 | 21.67 | 421.62 | 426.22 | 440.89 |  | 440.89 | 440.89 | 445.7 | 502.77 | 8.14 | [7 empty] | 145.7 | 246.97 | 101.96
[7 empty] | 4.6 | 421.62 |  | 421.62 |  | 4.81 |  | 0.39006 | [7 empty] | 6.306 | 10.6183 | 4.3557
2125 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз | 1803,1804,1805,1806,1807 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -21.67 | -43.97 | -46.03 | -45.98 |  | -45.98 | -45.98 | -48.13 | -54.29 | -0.88 | [7 empty] | -15.73 | -26.67 | -11.01
[7 empty] | -2.06 | -43.97 |  | -43.97 |  | -2.15 |  | -0.39006 | [7 empty] | -6.306 | -10.6183 | -4.3557
2126 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 | 1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817 | М2 | 85.76 | 6103.74 | 6149.1 | 6382.68 |  | 6382.68 | 6382.68 | 6430.11 | 7253.49 | 117.35 | [7 empty] | 2102.07 | 3562.87 | 1471.2
[7 empty] | 45.36 | 6103.74 |  | 6103.74 |  | 47.43 |  | 1.5437 | [7 empty] | 24.9562 | 42.0224 | 17.2378
2127 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки | 1818,1819,1820 | М2 ПОТОЛКА | 14.54 | 1522.61 | 1528.55 | 1592.19 |  | 1592.19 | 1592.19 | 1598.4 | 1803.07 | 29.17 | [7 empty] | 522.53 | 885.66 | 365.71
[7 empty] | 5.94 | 1522.61 |  | 1522.61 |  | 6.21 |  | 0.26172 | [7 empty] | 4.2311 | 7.1246 | 2.9225
2128 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 4) (ар4 л. 42) / ремонт бетонных поверхностей в осях 4-21/а-л с отм. 0. 000 по отм. +21. 900 (прим. п. 5 ар4 л. 42) | 1,2,3,1821 | М2 | 69.43 | 1893.08 | 1905.67 | 1979.59 |  | 1979.59 | 1979.59 | 1992.76 | 2247.94 | 36.36 | [7 empty] | 651.46 | 1104.18 | 455.94
[7 empty] | 12.59 | 1893.08 |  | 1893.08 |  | 13.17 |  | 1.2497 | [7 empty] | 20.2041 | 34.0207 | 13.9554
|  | Итого по смете 2.501. : |  |  |  | 416004.63 | 419350.36 | 435016.04 |  | 435016.04 | 435016.04 | 438514.67 | 494665.36 | 8002.14 | [7 empty] | 143354.47 | 242982.84 | 100325.91
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 416004.63 | 419350.36 | 435016.04 |  | 435016.04 | 435016.04 | 438514.67 | 494665.36 | 8002.14 | [7 empty] | 143354.47 | 242982.84 | 100325.91
2.502. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с120 общестроительные работы (двери)
2129 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,10,13,14,17,24-26,42,49) (ар3 л. 48 прим. 17) | 4,5 | ПРИБОРОВ | -14 | -52.01 | -52.58 | -54.39 |  | -54.39 | -54.39 | -54.99 | -62.03 | -1 | [7 empty] | -17.98 | -30.47 | -12.58
[7 empty] | -0.57 | -52.01 |  | -52.01 |  | -0.6 |  | -0.252 | [7 empty] | -4.074 | -6.86 | -2.814
2130 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям исключается из л. с. n439 п. 162*/ герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар3 л. 48 прим. 21) | 6,7 | М | -172.17 | -1861.24 | -1870.44 | -1946.3 |  | -1946.3 | -1946.3 | -1955.92 | -2206.36 | -35.69 | [7 empty] | -639.4 | -1083.76 | -447.51
[7 empty] | -9.2 | -1861.24 |  | -1861.24 |  | -9.62 |  | -3.0991 | [7 empty] | -50.1015 | -84.3633 | -34.6062
2131 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,12,17,19,20,27,28,46) (ар4 л. 48 прим. 17) | 1,2,3,8,9 | ПРИБОРОВ | -12 | -44.59 | -45.08 | -46.63 |  | -46.63 | -46.63 | -47.14 | -53.18 | -0.86 | [7 empty] | -15.41 | -26.12 | -10.79
[7 empty] | -0.49 | -44.59 |  | -44.59 |  | -0.51 |  | -0.216 | [7 empty] | -3.492 | -5.88 | -2.412
2132 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям исключается из л. с. n439 п. 176*/ герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар4 л. 48 прим. 21) | 10,11 | М | -173.49 | -1875.49 | -1884.77 | -1961.2 |  | -1961.2 | -1961.2 | -1970.9 | -2223.28 | -35.97 | [7 empty] | -644.31 | -1092.06 | -450.94
[7 empty] | -9.28 | -1875.49 |  | -1875.49 |  | -9.7 |  | -3.1228 | [7 empty] | -50.4856 | -85.0101 | -34.8715
|  | Итого по смете 2.502. : |  |  |  | -3833.33 | -3852.87 | -4008.52 |  | -4008.52 | -4008.52 | -4028.95 | -4544.85 | -73.52 | [7 empty] | -1317.1 | -2232.41 | -921.82
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -3833.33 | -3852.87 | -4008.52 |  | -4008.52 | -4008.52 | -4028.95 | -4544.85 | -73.52 | [7 empty] | -1317.1 | -2232.41 | -921.82
2.530. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с129 общестроительные работы (полы) с выходом данной сметы л. с. n441 на сумму 138,264тыс. руб. аннулируется
2133 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 1*/ устройство покрытия бетонного толщиной 80мм (расценка заменена по замечаниям экспертизы) | 4,5 | М3 | 0.373 | 76.61 | 76.96 | 80.11 |  | 80.11 | 80.11 | 80.48 | 90.79 | 1.47 | [7 empty] | 26.31 | 44.59 | 18.42
[7 empty] | 0.35 | 76.61 |  | 76.61 |  | 0.37 |  | 0.006714 | [7 empty] | 0.10854 | 0.18277 | 0.074973
2134 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 6,7 | М | 4.86 | 15.1 | 15.25 | 15.79 |  | 15.79 | 15.79 | 15.95 | 17.99 | 0.28 | [7 empty] | 5.21 | 8.84 | 3.66
[7 empty] | 0.15 | 15.1 |  | 15.1 |  | 0.16 |  | 0.08748 | [7 empty] | 1.4143 | 2.3814 | 0.97686
2135 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 8,9 | М3 | 0.242 | 49.73 | 49.96 | 52 |  | 52 | 52 | 52.24 | 58.92 | 0.95 | [7 empty] | 17.08 | 28.94 | 11.95
[7 empty] | 0.23 | 49.73 |  | 49.73 |  | 0.24 |  | 0.004356 | [7 empty] | 0.070422 | 0.11858 | 0.048642
2136 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 10 | М2 | 2.95 | 43.78 | 44.17 | 45.78 |  | 45.78 | 45.78 | 46.19 | 52.09 | 0.84 | [7 empty] | 15.09 | 25.59 | 10.57
[7 empty] | 0.39 | 43.78 |  | 43.78 |  | 0.41 |  | 0.0531 | [7 empty] | 0.85845 | 1.4455 | 0.59295
2137 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 11 | М2 | 2.95 | 10.21 | 10.25 | 10.68 |  | 10.68 | 10.68 | 10.72 | 12.08 | 0.19 | [7 empty] | 3.5 | 5.93 | 2.46
[7 empty] | 0.04 | 10.21 |  | 10.21 |  | 0.04 |  | 0.0531 | [7 empty] | 0.85845 | 1.4455 | 0.59295
2138 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 12,13 | М2 | 0.08 | 1.74 | 1.74 | 1.82 |  | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.06 | 0.03 | [7 empty] | 0.6 | 1.01 | 0.42
[8 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  | 0.00144 | [7 empty] | 0.02328 | 0.0392 | 0.01608
2139 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 14 | М | 1.47 | 3.86 | 3.89 | 4.04 |  | 4.04 | 4.04 | 4.07 | 4.6 | 0.07 | [7 empty] | 1.34 | 2.26 | 0.93
[7 empty] | 0.03 | 3.86 |  | 3.86 |  | 0.03 |  | 0.02646 | [7 empty] | 0.42777 | 0.7203 | 0.29547
2140 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 15,16 | М2 | 3.03 | 7 | 7.02 | 7.32 |  | 7.32 | 7.32 | 7.34 | 8.27 | 0.13 | [7 empty] | 2.4 | 4.07 | 1.67
[7 empty] | 0.02 | 7 |  | 7 |  | 0.02 |  | 0.05454 | [7 empty] | 0.88173 | 1.4847 | 0.60903
2141 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 17,18,19 | М2 | 4.2 | 62.75 | 63.17 | 65.62 |  | 65.62 | 65.62 | 66.06 | 74.52 | 1.21 | [7 empty] | 21.6 | 36.6 | 15.11
[7 empty] | 0.42 | 62.75 |  | 62.75 |  | 0.44 |  | 0.0756 | [7 empty] | 1.2222 | 2.058 | 0.8442
2142 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 20,21 | М | 3.93 | 8.78 | 8.86 | 9.18 |  | 9.18 | 9.18 | 9.26 | 10.46 | 0.17 | [7 empty] | 3.03 | 5.13 | 2.13
[7 empty] | 0.08 | 8.78 |  | 8.78 |  | 0.08 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
2143 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 22,23,24,25,26 | М2 | 3.03 | 172.87 | 174.24 | 180.77 |  | 180.77 | 180.77 | 182.2 | 205.54 | 3.32 | [7 empty] | 59.56 | 100.96 | 41.7
[7 empty] | 1.37 | 172.87 |  | 172.87 |  | 1.43 |  | 0.05454 | [7 empty] | 0.88173 | 1.4847 | 0.60903
2144 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 27,28,29,30,31 | М | 3.93 | 41.69 | 42.08 | 43.6 |  | 43.6 | 43.6 | 44.01 | 49.64 | 0.8 | [7 empty] | 14.39 | 24.38 | 10.07
[7 empty] | 0.39 | 41.69 |  | 41.69 |  | 0.41 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
2145 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 3*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 32,33 | М3 | 11.54 | 2369.98 | 2380.8 | 2478.29 |  | 2478.29 | 2478.29 | 2489.6 | 2808.4 | 45.44 | [7 empty] | 813.87 | 1379.47 | 569.62
[7 empty] | 10.82 | 2369.98 |  | 2369.98 |  | 11.31 |  | 0.20772 | [7 empty] | 3.3581 | 5.6546 | 2.3195
2146 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 34 | М2 | 141.78 | 2103.35 | 2122.22 | 2199.47 |  | 2199.47 | 2199.47 | 2219.2 | 2503.36 | 40.5 | [7 empty] | 725.48 | 1229.64 | 507.74
[7 empty] | 18.87 | 2103.35 |  | 2103.35 |  | 19.73 |  | 2.552 | [7 empty] | 41.258 | 69.4722 | 28.4978
2147 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 35 | М2 | 141.78 | 490.8 | 492.58 | 513.23 |  | 513.23 | 513.23 | 515.09 | 581.05 | 9.4 | [7 empty] | 168.39 | 285.4 | 117.86
[7 empty] | 1.78 | 490.8 |  | 490.8 |  | 1.86 |  | 2.552 | [7 empty] | 41.258 | 69.4722 | 28.4978
2148 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 36,37 | М2 | 2.47 | 54.64 | 54.76 | 57.14 |  | 57.14 | 57.14 | 57.27 | 64.59 | 1.04 | [7 empty] | 18.72 | 31.73 | 13.1
[7 empty] | 0.12 | 54.64 |  | 54.64 |  | 0.13 |  | 0.04446 | [7 empty] | 0.71877 | 1.2103 | 0.49647
2149 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 38 | М | 70.89 | 185.75 | 187.08 | 194.24 |  | 194.24 | 194.24 | 195.63 | 220.68 | 3.58 | [7 empty] | 63.94 | 108.4 | 44.76
[7 empty] | 1.33 | 185.75 |  | 185.75 |  | 1.39 |  | 1.276 | [7 empty] | 20.629 | 34.7361 | 14.2489
2150 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 39,40 | М2 | 144.25 | 334.21 | 335.41 | 349.48 |  | 349.48 | 349.48 | 350.73 | 395.64 | 6.4 | [7 empty] | 114.66 | 194.34 | 80.24
[7 empty] | 1.2 | 334.21 |  | 334.21 |  | 1.25 |  | 2.5965 | [7 empty] | 41.9768 | 70.6825 | 28.9943
2151 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 41,42,43,44,45 | М2 | 144.25 | 8235.11 | 8300.42 | 8611.45 |  | 8611.45 | 8611.45 | 8679.74 | 9791.15 | 158.4 | [7 empty] | 2837.48 | 4809.37 | 1985.9
[7 empty] | 65.31 | 8235.11 |  | 8235.11 |  | 68.29 |  | 2.5965 | [7 empty] | 41.9768 | 70.6825 | 28.9943
2152 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 46,47,48,49,50 | М | 123.6 | 1311.44 | 1323.95 | 1371.37 |  | 1371.37 | 1371.37 | 1384.45 | 1561.73 | 25.26 | [7 empty] | 452.6 | 767.11 | 316.76
[7 empty] | 12.51 | 1311.44 |  | 1311.44 |  | 13.08 |  | 2.2248 | [7 empty] | 35.9676 | 60.564 | 24.8436
2153 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2^*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 51,52 | М3 | 2.1496 | 441.43 | 443.45 | 461.6 |  | 461.6 | 461.6 | 463.71 | 523.08 | 8.46 | [7 empty] | 151.6 | 256.93 | 106.09
[7 empty] | 2.02 | 441.43 |  | 441.43 |  | 2.11 |  | 0.038693 | [7 empty] | 0.62553 | 1.0533 | 0.43207
2154 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 53 | М2 | 26.33 | 390.61 | 394.12 | 408.46 |  | 408.46 | 408.46 | 412.13 | 464.9 | 7.52 | [7 empty] | 134.73 | 228.36 | 94.29
[7 empty] | 3.51 | 390.61 |  | 390.61 |  | 3.67 |  | 0.47394 | [7 empty] | 7.662 | 12.9017 | 5.2923
2155 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 54 | М2 | 26.33 | 91.14 | 91.48 | 95.31 |  | 95.31 | 95.31 | 95.67 | 107.92 | 1.75 | [7 empty] | 31.28 | 53.01 | 21.88
[7 empty] | 0.34 | 91.14 |  | 91.14 |  | 0.36 |  | 0.47394 | [7 empty] | 7.662 | 12.9017 | 5.2923
2156 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 55,56 | М2 | 0.54 | 11.89 | 11.92 | 12.43 |  | 12.43 | 12.43 | 12.46 | 14.07 | 0.22 | [7 empty] | 4.08 | 6.91 | 2.86
[7 empty] | 0.03 | 11.89 |  | 11.89 |  | 0.03 |  | 0.00972 | [7 empty] | 0.15714 | 0.2646 | 0.10854
2157 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 57 | М | 13.17 | 34.51 | 34.76 | 36.09 |  | 36.09 | 36.09 | 36.35 | 40.99 | 0.66 | [7 empty] | 11.88 | 20.13 | 8.32
[7 empty] | 0.25 | 34.51 |  | 34.51 |  | 0.26 |  | 0.23706 | [7 empty] | 3.8325 | 6.4533 | 2.6472
2158 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 58,59 | М2 | 26.87 | 62.27 | 62.5 | 65.12 |  | 65.12 | 65.12 | 65.36 | 73.72 | 1.19 | [7 empty] | 21.37 | 36.21 | 14.95
[7 empty] | 0.23 | 62.27 |  | 62.27 |  | 0.24 |  | 0.48366 | [7 empty] | 7.8192 | 13.1663 | 5.4009
2159 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 60,61,62 | М2 | 34.93 | 521.3 | 524.81 | 545.12 |  | 545.12 | 545.12 | 548.79 | 619.06 | 10.02 | [7 empty] | 179.4 | 304.08 | 125.56
[7 empty] | 3.51 | 521.3 |  | 521.3 |  | 3.67 |  | 0.62874 | [7 empty] | 10.1646 | 17.1157 | 7.0209
2160 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 63,64 | М | 26.86 | 59.88 | 60.36 | 62.62 |  | 62.62 | 62.62 | 63.12 | 71.2 | 1.16 | [7 empty] | 20.63 | 34.97 | 14.44
[7 empty] | 0.48 | 59.88 |  | 59.88 |  | 0.5 |  | 0.48348 | [7 empty] | 7.8163 | 13.1614 | 5.3989
2161 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 65,66,67,68,69 | М2 | 26.87 | 1533.95 | 1546.12 | 1604.05 |  | 1604.05 | 1604.05 | 1616.78 | 1823.8 | 29.5 | [7 empty] | 528.54 | 895.84 | 369.92
[7 empty] | 12.17 | 1533.95 |  | 1533.95 |  | 12.73 |  | 0.48366 | [7 empty] | 7.8192 | 13.1663 | 5.4009
2162 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 70,71,72,73,74 | М | 26.86 | 284.99 | 287.7 | 298.01 |  | 298.01 | 298.01 | 300.84 | 339.37 | 5.48 | [7 empty] | 98.35 | 166.69 | 68.85
[7 empty] | 2.71 | 284.99 |  | 284.99 |  | 2.83 |  | 0.48348 | [7 empty] | 7.8163 | 13.1614 | 5.3989
2163 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 3*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 75,76 | М3 | 2.3128 | 474.95 | 477.12 | 496.66 |  | 496.66 | 496.66 | 498.93 | 562.82 | 9.1 | [7 empty] | 163.11 | 276.45 | 114.16
[7 empty] | 2.17 | 474.95 |  | 474.95 |  | 2.27 |  | 0.04163 | [7 empty] | 0.67302 | 1.1333 | 0.46487
2164 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 77 | М2 | 27.97 | 414.95 | 418.67 | 433.91 |  | 433.91 | 433.91 | 437.8 | 493.86 | 7.99 | [7 empty] | 143.12 | 242.59 | 100.16
[7 empty] | 3.72 | 414.95 |  | 414.95 |  | 3.89 |  | 0.50346 | [7 empty] | 8.1393 | 13.7053 | 5.622
2165 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 78 | М2 | 27.97 | 96.84 | 97.19 | 101.27 |  | 101.27 | 101.27 | 101.64 | 114.67 | 1.86 | [7 empty] | 33.23 | 56.32 | 23.26
[7 empty] | 0.35 | 96.84 |  | 96.84 |  | 0.37 |  | 0.50346 | [7 empty] | 8.1393 | 13.7053 | 5.622
2166 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 79,80 | М2 | 0.94 | 20.82 | 20.87 | 21.77 |  | 21.77 | 21.77 | 21.82 | 24.62 | 0.4 | [7 empty] | 7.14 | 12.1 | 4.98
[7 empty] | 0.05 | 20.82 |  | 20.82 |  | 0.05 |  | 0.01692 | [7 empty] | 0.27354 | 0.4606 | 0.18894
2167 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 81 | М | 13.98 | 36.64 | 36.9 | 38.31 |  | 38.31 | 38.31 | 38.58 | 43.52 | 0.7 | [7 empty] | 12.62 | 21.38 | 8.82
[7 empty] | 0.26 | 36.64 |  | 36.64 |  | 0.27 |  | 0.25164 | [7 empty] | 4.0682 | 6.8502 | 2.81
2168 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 82,83 | М2 | 27.97 | 64.8 | 65.03 | 67.76 |  | 67.76 | 67.76 | 68 | 76.69 | 1.24 | [7 empty] | 22.23 | 37.67 | 15.55
[7 empty] | 0.23 | 64.8 |  | 64.8 |  | 0.24 |  | 0.50346 | [7 empty] | 8.1393 | 13.7053 | 5.622
2169 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 84,85,86,87,88 | М2 | 28.91 | 1650.62 | 1663.72 | 1726.05 |  | 1726.05 | 1726.05 | 1739.75 | 1962.52 | 31.75 | [7 empty] | 568.74 | 963.98 | 398.05
[7 empty] | 13.1 | 1650.62 |  | 1650.62 |  | 13.7 |  | 0.52038 | [7 empty] | 8.4128 | 14.1659 | 5.8109
2170 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 89,90,91,92,93 | М | 47.18 | 500.58 | 505.36 | 523.46 |  | 523.46 | 523.46 | 528.46 | 596.12 | 9.64 | [7 empty] | 172.76 | 292.82 | 120.9
[7 empty] | 4.78 | 500.58 |  | 500.58 |  | 5 |  | 0.84924 | [7 empty] | 13.7294 | 23.1182 | 9.4832
2171 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 4*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 94,95 | М3 | 8.544 | 1754.68 | 1762.69 | 1834.87 |  | 1834.87 | 1834.87 | 1843.25 | 2079.28 | 33.64 | [7 empty] | 602.58 | 1021.33 | 421.73
[7 empty] | 8.01 | 1754.68 |  | 1754.68 |  | 8.38 |  | 0.15379 | [7 empty] | 2.4863 | 4.1866 | 1.7173
2172 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 96 | М2 | 104.51 | 1550.44 | 1564.34 | 1621.3 |  | 1621.3 | 1621.3 | 1635.84 | 1845.31 | 29.85 | [7 empty] | 534.77 | 906.41 | 374.28
[7 empty] | 13.9 | 1550.44 |  | 1550.44 |  | 14.54 |  | 1.8812 | [7 empty] | 30.4124 | 51.2099 | 21.0065
2173 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 97 | М2 | 104.51 | 361.78 | 363.08 | 378.31 |  | 378.31 | 378.31 | 379.67 | 428.28 | 6.92 | [7 empty] | 124.12 | 210.37 | 86.87
[7 empty] | 1.3 | 361.78 |  | 361.78 |  | 1.36 |  | 1.8812 | [7 empty] | 30.4124 | 51.2099 | 21.0065
2174 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 98,99 | М2 | 2.29 | 50.52 | 50.64 | 52.83 |  | 52.83 | 52.83 | 52.96 | 59.74 | 0.96 | [7 empty] | 17.31 | 29.35 | 12.12
[7 empty] | 0.12 | 50.52 |  | 50.52 |  | 0.13 |  | 0.04122 | [7 empty] | 0.66639 | 1.1221 | 0.46029
2175 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 100 | М | 52.26 | 136.91 | 137.89 | 143.17 |  | 143.17 | 143.17 | 144.19 | 162.66 | 2.64 | [7 empty] | 47.13 | 79.9 | 32.99
[7 empty] | 0.98 | 136.91 |  | 136.91 |  | 1.02 |  | 0.94068 | [7 empty] | 15.2077 | 25.6074 | 10.5043
2176 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 5*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 101,102 | М3 | 0.8224 | 168.92 | 169.69 | 176.64 |  | 176.64 | 176.64 | 177.45 | 200.16 | 3.23 | [7 empty] | 58 | 98.32 | 40.61
[7 empty] | 0.77 | 168.92 |  | 168.92 |  | 0.81 |  | 0.014803 | [7 empty] | 0.23932 | 0.40298 | 0.1653
2177 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 103 | М2 | 10.06 | 149.24 | 150.59 | 156.06 |  | 156.06 | 156.06 | 157.47 | 177.63 | 2.88 | [7 empty] | 51.47 | 87.25 | 36.03
[7 empty] | 1.35 | 149.24 |  | 149.24 |  | 1.41 |  | 0.18108 | [7 empty] | 2.9275 | 4.9294 | 2.0221
2178 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 104 | М2 | 10.06 | 34.85 | 34.98 | 36.44 |  | 36.44 | 36.44 | 36.58 | 41.27 | 0.67 | [7 empty] | 11.96 | 20.28 | 8.36
[7 empty] | 0.13 | 34.85 |  | 34.85 |  | 0.14 |  | 0.18108 | [7 empty] | 2.9275 | 4.9294 | 2.0221
2179 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 105,106 | М2 | 0.22 | 4.86 | 4.87 | 5.08 |  | 5.08 | 5.08 | 5.09 | 5.74 | 0.09 | [7 empty] | 1.66 | 2.83 | 1.16
[7 empty] | 0.01 | 4.86 |  | 4.86 |  | 0.01 |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
2180 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 107 | М | 5.03 | 13.2 | 13.3 | 13.8 |  | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 15.67 | 0.25 | [7 empty] | 4.55 | 7.7 | 3.17
[7 empty] | 0.1 | 13.2 |  | 13.2 |  | 0.1 |  | 0.09054 | [7 empty] | 1.4637 | 2.4647 | 1.011
2181 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 108,109 | М2 | 10.28 | 23.82 | 23.9 | 24.91 |  | 24.91 | 24.91 | 24.99 | 28.19 | 0.46 | [7 empty] | 8.17 | 13.85 | 5.71
[7 empty] | 0.08 | 23.82 |  | 23.82 |  | 0.08 |  | 0.18504 | [7 empty] | 2.9915 | 5.0372 | 2.0663
2182 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 110,111,112 | М2 | 13.58 | 202.67 | 204.04 | 211.93 |  | 211.93 | 211.93 | 213.36 | 240.68 | 3.89 | [7 empty] | 69.75 | 118.22 | 48.82
[7 empty] | 1.37 | 202.67 |  | 202.67 |  | 1.43 |  | 0.24444 | [7 empty] | 3.9518 | 6.6542 | 2.7296
2183 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 113,114 | М | 11 | 24.52 | 24.71 | 25.64 |  | 25.64 | 25.64 | 25.84 | 29.15 | 0.47 | [7 empty] | 8.45 | 14.31 | 5.92
[7 empty] | 0.19 | 24.52 |  | 24.52 |  | 0.2 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
2184 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 115,116,117,118,119 | М2 | 10.28 | 586.78 | 591.43 | 613.6 |  | 613.6 | 613.6 | 618.46 | 697.65 | 11.28 | [7 empty] | 202.18 | 342.68 | 141.51
[7 empty] | 4.65 | 586.78 |  | 586.78 |  | 4.86 |  | 0.18504 | [7 empty] | 2.9915 | 5.0372 | 2.0663
2185 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 5^*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 120,121 | М3 | 0.6544 | 134.39 | 135 | 140.53 |  | 140.53 | 140.53 | 141.17 | 159.25 | 2.57 | [7 empty] | 46.15 | 78.22 | 32.31
[7 empty] | 0.61 | 134.39 |  | 134.39 |  | 0.64 |  | 0.011779 | [7 empty] | 0.19043 | 0.32066 | 0.13153
2186 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 122 | М2 | 8 | 118.69 | 119.76 | 124.11 |  | 124.11 | 124.11 | 125.23 | 141.27 | 2.28 | [7 empty] | 40.95 | 69.38 | 28.66
[7 empty] | 1.07 | 118.69 |  | 118.69 |  | 1.12 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
2187 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 123 | М2 | 8 | 27.68 | 27.78 | 28.94 |  | 28.94 | 28.94 | 29.04 | 32.75 | 0.53 | [7 empty] | 9.49 | 16.09 | 6.64
[7 empty] | 0.1 | 27.68 |  | 27.68 |  | 0.1 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
2188 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 124,125 | М2 | 0.18 | 3.9 | 3.91 | 4.08 |  | 4.08 | 4.08 | 4.09 | 4.61 | 0.07 | [7 empty] | 1.34 | 2.27 | 0.93
[7 empty] | 0.01 | 3.9 |  | 3.9 |  | 0.01 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
2189 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 126 | М | 4 | 10.46 | 10.54 | 10.94 |  | 10.94 | 10.94 | 11.02 | 12.42 | 0.2 | [7 empty] | 3.6 | 6.1 | 2.52
[7 empty] | 0.08 | 10.46 |  | 10.46 |  | 0.08 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
2190 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 127,128 | М2 | 8.18 | 18.96 | 19.03 | 19.83 |  | 19.83 | 19.83 | 19.9 | 22.44 | 0.36 | [7 empty] | 6.5 | 11.03 | 4.55
[7 empty] | 0.07 | 18.96 |  | 18.96 |  | 0.07 |  | 0.14724 | [7 empty] | 2.3804 | 4.0082 | 1.6442
2191 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 129,130,131 | М2 | 10.81 | 161.3 | 162.38 | 168.67 |  | 168.67 | 168.67 | 169.8 | 191.55 | 3.1 | [7 empty] | 55.51 | 94.09 | 38.85
[7 empty] | 1.08 | 161.3 |  | 161.3 |  | 1.13 |  | 0.19458 | [7 empty] | 3.1457 | 5.2969 | 2.1728
2192 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 132,133 | М | 8.75 | 19.51 | 19.67 | 20.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.57 | 23.21 | 0.38 | [7 empty] | 6.73 | 11.4 | 4.7
[7 empty] | 0.16 | 19.51 |  | 19.51 |  | 0.17 |  | 0.1575 | [7 empty] | 2.5463 | 4.2875 | 1.7588
2193 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 134,135,136,137,138 | М2 | 8.18 | 466.99 | 470.7 | 488.33 |  | 488.33 | 488.33 | 492.21 | 555.25 | 8.98 | [7 empty] | 160.91 | 272.73 | 112.63
[7 empty] | 3.71 | 466.99 |  | 466.99 |  | 3.88 |  | 0.14724 | [7 empty] | 2.3804 | 4.0082 | 1.6442
2194 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 6*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17мм | 139,140 | М2 | 28.39 | 421.18 | 424.96 | 440.43 |  | 440.43 | 440.43 | 444.38 | 501.28 | 8.11 | [7 empty] | 145.28 | 246.23 | 101.66
[7 empty] | 3.78 | 421.18 |  | 421.18 |  | 3.95 |  | 0.51102 | [7 empty] | 8.2615 | 13.9111 | 5.7064
2195 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм | 141 | М2 | -28.39 | -14.74 | -14.78 | -15.41 |  | -15.41 | -15.41 | -15.45 | -17.42 | -0.28 | [7 empty] | -5.04 | -8.56 | -3.54
[7 empty] | -0.04 | -14.74 |  | -14.74 |  | -0.04 |  | -0.51102 | [7 empty] | -8.2615 | -13.9111 | -5.7064
2196 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 142,143 | М2 | 0.8 | 17.72 | 17.76 | 18.53 |  | 18.53 | 18.53 | 18.57 | 20.95 | 0.33 | [7 empty] | 6.07 | 10.29 | 4.26
[7 empty] | 0.04 | 17.72 |  | 17.72 |  | 0.04 |  | 0.0144 | [7 empty] | 0.2328 | 0.392 | 0.1608
2197 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 144 | М | 14.19 | 37.16 | 37.43 | 38.86 |  | 38.86 | 38.86 | 39.14 | 44.16 | 0.72 | [7 empty] | 12.8 | 21.69 | 8.95
[7 empty] | 0.27 | 37.16 |  | 37.16 |  | 0.28 |  | 0.25542 | [7 empty] | 4.1293 | 6.9531 | 2.8522
2198 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 145,146 | М2 | 29.19 | 67.63 | 67.87 | 70.72 |  | 70.72 | 70.72 | 70.97 | 80.06 | 1.29 | [7 empty] | 23.2 | 39.32 | 16.25
[7 empty] | 0.24 | 67.63 |  | 67.63 |  | 0.25 |  | 0.52542 | [7 empty] | 8.4943 | 14.3031 | 5.8672
2199 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 147,148,149,150,151 | М2 | 29.19 | 1666.5 | 1679.71 | 1742.66 |  | 1742.66 | 1742.66 | 1756.47 | 1981.37 | 32.05 | [7 empty] | 574.2 | 973.24 | 401.88
[7 empty] | 13.21 | 1666.5 |  | 1666.5 |  | 13.81 |  | 0.52542 | [7 empty] | 8.4943 | 14.3031 | 5.8672
2200 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 152,153,154,155,156 | М | 40.15 | 426.01 | 430.07 | 445.48 |  | 445.48 | 445.48 | 449.73 | 507.31 | 8.21 | [7 empty] | 147.02 | 249.19 | 102.89
[7 empty] | 4.06 | 426.01 |  | 426.01 |  | 4.25 |  | 0.7227 | [7 empty] | 11.6837 | 19.6735 | 8.0701
2201 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 7*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17мм | 157,158 | М2 | 52.87 | 784.31 | 791.35 | 820.15 |  | 820.15 | 820.15 | 827.51 | 933.46 | 15.09 | [7 empty] | 270.52 | 458.51 | 189.34
[7 empty] | 7.04 | 784.31 |  | 784.31 |  | 7.36 |  | 0.95166 | [7 empty] | 15.3852 | 25.9063 | 10.6269
2202 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм | 159 | М2 | -52.87 | -27.44 | -27.54 | -28.69 |  | -28.69 | -28.69 | -28.79 | -32.48 | -0.53 | [7 empty] | -9.41 | -15.96 | -6.58
[7 empty] | -0.1 | -27.44 |  | -27.44 |  | -0.1 |  | -0.95166 | [7 empty] | -15.3852 | -25.9063 | -10.6269
2203 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 160,161 | М2 | 1.13 | 25.03 | 25.09 | 26.17 |  | 26.17 | 26.17 | 26.23 | 29.59 | 0.48 | [7 empty] | 8.58 | 14.53 | 6
[7 empty] | 0.06 | 25.03 |  | 25.03 |  | 0.06 |  | 0.02034 | [7 empty] | 0.32883 | 0.5537 | 0.22713
2204 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 162 | М | 26.43 | 69.24 | 69.73 | 72.4 |  | 72.4 | 72.4 | 72.91 | 82.25 | 1.33 | [7 empty] | 23.84 | 40.4 | 16.68
[7 empty] | 0.49 | 69.24 |  | 69.24 |  | 0.51 |  | 0.47574 | [7 empty] | 7.6911 | 12.9507 | 5.3124
2205 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 163,164 | М2 | 54 | 125.11 | 125.56 | 130.83 |  | 130.83 | 130.83 | 131.3 | 148.12 | 2.39 | [7 empty] | 42.92 | 72.76 | 30.05
[7 empty] | 0.45 | 125.11 |  | 125.11 |  | 0.47 |  | 0.972 | [7 empty] | 15.714 | 26.46 | 10.854
2206 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 облицовка лестниц плиткой грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 165,166,167,168,169 | М2 | 54 | 3213.28 | 3239.22 | 3360.13 |  | 3360.13 | 3360.13 | 3387.26 | 3821 | 61.81 | [7 empty] | 1107.33 | 1876.85 | 775.01
[7 empty] | 25.94 | 3213.28 |  | 3213.28 |  | 27.13 |  | 0.972 | [7 empty] | 15.714 | 26.46 | 10.854
2207 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 170,171,172,173,174 | М | 56.72 | 601.8 | 607.54 | 629.3 |  | 629.3 | 629.3 | 635.3 | 716.64 | 11.6 | [7 empty] | 207.69 | 352.01 | 145.34
[7 empty] | 5.74 | 601.8 |  | 601.8 |  | 6 |  | 1.021 | [7 empty] | 16.5055 | 27.7928 | 11.4007
2208 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 8*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм/40мм | 175,176,177 | М2 | 14.46 | 348.96 | 349.31 | 364.91 |  | 364.91 | 364.91 | 365.28 | 412.05 | 6.67 | [7 empty] | 119.41 | 202.41 | 83.56
[7 empty] | 0.35 | 348.96 |  | 348.96 |  | 0.37 |  | 0.26028 | [7 empty] | 4.2079 | 7.0854 | 2.9065
2209 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 178 | М2 | 14.39 | 199.84 | 201.6 | 208.97 |  | 208.97 | 208.97 | 210.81 | 237.79 | 3.84 | [7 empty] | 68.91 | 116.81 | 48.23
[7 empty] | 1.76 | 199.84 |  | 199.84 |  | 1.84 |  | 0.25902 | [7 empty] | 4.1875 | 7.0511 | 2.8924
2210 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм | 179 | М2 | 14.39 | 67.24 | 67.48 | 70.31 |  | 70.31 | 70.31 | 70.56 | 79.59 | 1.29 | [7 empty] | 23.06 | 39.1 | 16.14
[7 empty] | 0.24 | 67.24 |  | 67.24 |  | 0.25 |  | 0.25902 | [7 empty] | 4.1875 | 7.0511 | 2.8924
2211 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 180,181 | М2 | 0.07 | 1.57 | 1.57 | 1.64 |  | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 0.03 | [7 empty] | 0.54 | 0.9 | 0.38
[8 empty] | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
2212 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 182 | М | 7.2 | 18.88 | 19.01 | 19.74 |  | 19.74 | 19.74 | 19.88 | 22.42 | 0.36 | [7 empty] | 6.5 | 11.01 | 4.55
[7 empty] | 0.13 | 18.88 |  | 18.88 |  | 0.14 |  | 0.1296 | [7 empty] | 2.0952 | 3.528 | 1.4472
2213 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 183,184 | М2 | 14.46 | 33.49 | 33.61 | 35.02 |  | 35.02 | 35.02 | 35.15 | 39.64 | 0.64 | [7 empty] | 11.49 | 19.47 | 8.04
[7 empty] | 0.12 | 33.49 |  | 33.49 |  | 0.13 |  | 0.26028 | [7 empty] | 4.2079 | 7.0854 | 2.9065
2214 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 185,186,187,188,189 | М2 | 14.46 | 825.5 | 832.06 | 863.23 |  | 863.23 | 863.23 | 870.09 | 981.51 | 15.88 | [7 empty] | 284.44 | 482.11 | 199.08
[7 empty] | 6.56 | 825.5 |  | 825.5 |  | 6.86 |  | 0.26028 | [7 empty] | 4.2079 | 7.0854 | 2.9065
2215 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 190,191,192,193,194 | М | 3.54 | 37.54 | 37.9 | 39.26 |  | 39.26 | 39.26 | 39.64 | 44.72 | 0.73 | [7 empty] | 12.95 | 21.97 | 9.07
[7 empty] | 0.36 | 37.54 |  | 37.54 |  | 0.38 |  | 0.06372 | [7 empty] | 1.0301 | 1.7346 | 0.71154
2216 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 9*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 195,196 | М2 | 17.31 | 256.8 | 259.1 | 268.54 |  | 268.54 | 268.54 | 270.95 | 305.65 | 4.94 | [7 empty] | 88.58 | 150.13 | 62
[7 empty] | 2.3 | 256.8 |  | 256.8 |  | 2.41 |  | 0.31158 | [7 empty] | 5.0372 | 8.4819 | 3.4793
2217 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм | 197 | М2 | 17.31 | 80.9 | 81.19 | 84.6 |  | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 95.78 | 1.55 | [7 empty] | 27.76 | 47.04 | 19.43
[7 empty] | 0.29 | 80.9 |  | 80.9 |  | 0.3 |  | 0.31158 | [7 empty] | 5.0372 | 8.4819 | 3.4793
2218 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 198,199 | М2 | 0.5 | 11.02 | 11.04 | 11.52 |  | 11.52 | 11.52 | 11.54 | 13.01 | 0.21 | [7 empty] | 3.77 | 6.39 | 2.64
[7 empty] | 0.02 | 11.02 |  | 11.02 |  | 0.02 |  | 0.009 | [7 empty] | 0.1455 | 0.245 | 0.1005
2219 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 200 | М | 8.66 | 22.69 | 22.86 | 23.73 |  | 23.73 | 23.73 | 23.91 | 26.97 | 0.44 | [7 empty] | 7.82 | 13.25 | 5.46
[7 empty] | 0.17 | 22.69 |  | 22.69 |  | 0.18 |  | 0.15588 | [7 empty] | 2.5201 | 4.2434 | 1.7407
2220 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 201,202 | М2 | 17.81 | 41.26 | 41.4 | 43.15 |  | 43.15 | 43.15 | 43.3 | 48.84 | 0.79 | [7 empty] | 14.16 | 23.99 | 9.9
[7 empty] | 0.14 | 41.26 |  | 41.26 |  | 0.15 |  | 0.32058 | [7 empty] | 5.1827 | 8.7269 | 3.5798
2221 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 203,204,205,206,207 | М2 | 17.81 | 1016.76 | 1024.82 | 1063.23 |  | 1063.23 | 1063.23 | 1071.66 | 1208.88 | 19.55 | [7 empty] | 350.34 | 593.79 | 245.2
[7 empty] | 8.06 | 1016.76 |  | 1016.76 |  | 8.43 |  | 0.32058 | [7 empty] | 5.1827 | 8.7269 | 3.5798
2222 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 208,209,210,211,212 | М | 24.93 | 264.53 | 267.05 | 276.62 |  | 276.62 | 276.62 | 279.26 | 315.01 | 5.1 | [7 empty] | 91.29 | 154.73 | 63.89
[7 empty] | 2.52 | 264.53 |  | 264.53 |  | 2.64 |  | 0.44874 | [7 empty] | 7.2546 | 12.2157 | 5.0109
2223 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 10* затирка подступенков составом из сухих смесей толщ. 5мм | 213,214 | М2 | 9.13 | 57.67 | 58.31 | 60.31 |  | 60.31 | 60.31 | 60.98 | 68.8 | 1.12 | [7 empty] | 19.94 | 33.79 | 13.95
[7 empty] | 0.64 | 57.67 |  | 57.67 |  | 0.67 |  | 0.16434 | [7 empty] | 2.6568 | 4.4737 | 1.8351
2224 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до средней толщины выравнивающего слоя 5мм | 215,216,217,218 | М2 | 9.13 | 56.05 | 56.39 | 58.61 |  | 58.61 | 58.61 | 58.97 | 66.53 | 1.07 | [7 empty] | 19.29 | 32.68 | 13.49
[7 empty] | 0.34 | 56.05 |  | 56.05 |  | 0.36 |  | 0.16434 | [7 empty] | 2.6568 | 4.4737 | 1.8351
2225 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 11*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм | 219,220,221 | М2 | 276.88 | 9710.94 | 9717.62 | 10154.73 |  | 10154.73 | 10154.73 | 10161.72 | 11462.91 | 185.44 | [7 empty] | 3321.97 | 5630.53 | 2324.97
[7 empty] | 6.68 | 9710.94 |  | 9710.94 |  | 6.99 |  | 4.9838 | [7 empty] | 80.5721 | 135.6712 | 55.6529
2226 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 222 | М2 | 270.95 | 3762.88 | 3796.13 | 3934.84 |  | 3934.84 | 3934.84 | 3969.61 | 4477.92 | 72.44 | [7 empty] | 1297.71 | 2199.53 | 908.24
[7 empty] | 33.25 | 3762.88 |  | 3762.88 |  | 34.77 |  | 4.8771 | [7 empty] | 78.8465 | 132.7655 | 54.4609
2227 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм | 223 | М2 | 270.95 | 938 | 941.4 | 980.87 |  | 980.87 | 980.87 | 984.43 | 1110.47 | 17.96 | [7 empty] | 321.81 | 545.47 | 225.23
[7 empty] | 3.4 | 938 |  | 938 |  | 3.56 |  | 4.8771 | [7 empty] | 78.8465 | 132.7655 | 54.4609
2228 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 224,225 | М2 | 5.93 | 130.97 | 131.27 | 136.96 |  | 136.96 | 136.96 | 137.27 | 154.85 | 2.51 | [7 empty] | 44.88 | 76.06 | 31.4
[7 empty] | 0.3 | 130.97 |  | 130.97 |  | 0.31 |  | 0.10674 | [7 empty] | 1.7256 | 2.9057 | 1.1919
2229 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 226 | М | 135.48 | 354.96 | 357.5 | 371.18 |  | 371.18 | 371.18 | 373.84 | 421.71 | 6.82 | [7 empty] | 122.21 | 207.14 | 85.54
[7 empty] | 2.54 | 354.96 |  | 354.96 |  | 2.66 |  | 2.4386 | [7 empty] | 39.4247 | 66.3852 | 27.2315
2230 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 12*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм | 227,228,229 | М2 | 6.77 | 237.47 | 237.64 | 248.32 |  | 248.32 | 248.32 | 248.5 | 280.32 | 4.53 | [7 empty] | 81.24 | 137.7 | 56.85
[7 empty] | 0.17 | 237.47 |  | 237.47 |  | 0.18 |  | 0.12186 | [7 empty] | 1.9701 | 3.3173 | 1.3608
2231 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 230 | М2 | 6.61 | 91.79 | 92.6 | 95.98 |  | 95.98 | 95.98 | 96.83 | 109.23 | 1.77 | [7 empty] | 31.66 | 53.65 | 22.15
[7 empty] | 0.81 | 91.79 |  | 91.79 |  | 0.85 |  | 0.11898 | [7 empty] | 1.9235 | 3.2389 | 1.3286
2232 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 47мм | 231 | М2 | 6.61 | 30.89 | 31 | 32.3 |  | 32.3 | 32.3 | 32.42 | 36.58 | 0.59 | [7 empty] | 10.6 | 17.97 | 7.42
[7 empty] | 0.11 | 30.89 |  | 30.89 |  | 0.12 |  | 0.11898 | [7 empty] | 1.9235 | 3.2389 | 1.3286
2233 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 232,233 | М2 | 0.16 | 3.58 | 3.59 | 3.74 |  | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 4.22 | 0.07 | [7 empty] | 1.22 | 2.08 | 0.85
[7 empty] | 0.01 | 3.58 |  | 3.58 |  | 0.01 |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
2234 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 234 | М | 3.3 | 8.64 | 8.7 | 9.03 |  | 9.03 | 9.03 | 9.09 | 10.24 | 0.16 | [7 empty] | 2.97 | 5.03 | 2.08
[7 empty] | 0.06 | 8.64 |  | 8.64 |  | 0.06 |  | 0.0594 | [7 empty] | 0.9603 | 1.617 | 0.6633
2235 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 235,236 | М2 | 6.77 | 15.7 | 15.76 | 16.42 |  | 16.42 | 16.42 | 16.48 | 18.58 | 0.3 | [7 empty] | 5.39 | 9.13 | 3.76
[7 empty] | 0.06 | 15.7 |  | 15.7 |  | 0.06 |  | 0.12186 | [7 empty] | 1.9701 | 3.3173 | 1.3608
2236 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 237,238,239,240,241 | М2 | 6.77 | 386.56 | 389.62 | 404.23 |  | 404.23 | 404.23 | 407.43 | 459.61 | 7.44 | [7 empty] | 133.2 | 225.75 | 93.22
[7 empty] | 3.06 | 386.56 |  | 386.56 |  | 3.2 |  | 0.12186 | [7 empty] | 1.9701 | 3.3173 | 1.3608
2237 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 242,243,244,245,246 | М | 8.15 | 86.45 | 87.28 | 90.4 |  | 90.4 | 90.4 | 91.27 | 102.95 | 1.67 | [7 empty] | 29.84 | 50.57 | 20.87
[7 empty] | 0.83 | 86.45 |  | 86.45 |  | 0.87 |  | 0.1467 | [7 empty] | 2.3716 | 3.9935 | 1.6381
2238 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 13*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм | 247,248,249 | М2 | 16.69 | 493.99 | 494.4 | 516.57 |  | 516.57 | 516.57 | 517 | 583.21 | 9.44 | [7 empty] | 169.01 | 286.47 | 118.29
[7 empty] | 0.41 | 493.99 |  | 493.99 |  | 0.43 |  | 0.30042 | [7 empty] | 4.8568 | 8.1781 | 3.3547
2239 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 250 | М2 | 16.33 | 226.78 | 228.78 | 237.14 |  | 237.14 | 237.14 | 239.23 | 269.87 | 4.37 | [7 empty] | 78.21 | 132.56 | 54.73
[7 empty] | 2 | 226.78 |  | 226.78 |  | 2.09 |  | 0.29394 | [7 empty] | 4.752 | 8.0017 | 3.2823
2240 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм | 251 | М2 | 16.33 | 56.54 | 56.75 | 59.12 |  | 59.12 | 59.12 | 59.34 | 66.92 | 1.07 | [7 empty] | 19.39 | 32.88 | 13.58
[7 empty] | 0.21 | 56.54 |  | 56.54 |  | 0.22 |  | 0.29394 | [7 empty] | 4.752 | 8.0017 | 3.2823
2241 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 252,253 | М2 | 0.36 | 7.93 | 7.96 | 8.29 |  | 8.29 | 8.29 | 8.32 | 9.39 | 0.15 | [7 empty] | 2.72 | 4.61 | 1.91
[7 empty] | 0.03 | 7.93 |  | 7.93 |  | 0.03 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
2242 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 254 | М | 8.17 | 21.41 | 21.56 | 22.39 |  | 22.39 | 22.39 | 22.55 | 25.43 | 0.41 | [7 empty] | 7.37 | 12.49 | 5.16
[7 empty] | 0.15 | 21.41 |  | 21.41 |  | 0.16 |  | 0.14706 | [7 empty] | 2.3775 | 4.0033 | 1.6422
2243 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 255,256 | М2 | 16.69 | 38.65 | 38.8 | 40.42 |  | 40.42 | 40.42 | 40.58 | 45.77 | 0.74 | [7 empty] | 13.26 | 22.49 | 9.28
[7 empty] | 0.15 | 38.65 |  | 38.65 |  | 0.16 |  | 0.30042 | [7 empty] | 4.8568 | 8.1781 | 3.3547
2244 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 257,258,259 | М2 | 22.05 | 329.11 | 331.32 | 344.15 |  | 344.15 | 344.15 | 346.46 | 390.84 | 6.32 | [7 empty] | 113.27 | 191.97 | 79.28
[7 empty] | 2.21 | 329.11 |  | 329.11 |  | 2.31 |  | 0.3969 | [7 empty] | 6.4165 | 10.8045 | 4.4321
2245 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 260,261 | М | 17.86 | 39.79 | 40.12 | 41.61 |  | 41.61 | 41.61 | 41.96 | 47.33 | 0.77 | [7 empty] | 13.71 | 23.25 | 9.6
[7 empty] | 0.33 | 39.79 |  | 39.79 |  | 0.35 |  | 0.32148 | [7 empty] | 5.1973 | 8.7514 | 3.5899
2246 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 14*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм | 262,263,264 | М2 | 9.9 | 347.21 | 347.45 | 363.08 |  | 363.08 | 363.08 | 363.33 | 409.85 | 6.63 | [7 empty] | 118.78 | 201.32 | 83.12
[7 empty] | 0.24 | 347.21 |  | 347.21 |  | 0.25 |  | 0.1782 | [7 empty] | 2.8809 | 4.851 | 1.9899
2247 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм | 265 | М2 | 9.73 | 135.14 | 136.34 | 141.32 |  | 141.32 | 141.32 | 142.57 | 160.83 | 2.6 | [7 empty] | 46.6 | 79 | 32.63
[7 empty] | 1.2 | 135.14 |  | 135.14 |  | 1.25 |  | 0.17514 | [7 empty] | 2.8314 | 4.7677 | 1.9557
2248 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 44мм | 266 | М2 | 9.73 | 40.44 | 40.58 | 42.29 |  | 42.29 | 42.29 | 42.44 | 47.87 | 0.77 | [7 empty] | 13.88 | 23.51 | 9.71
[7 empty] | 0.14 | 40.44 |  | 40.44 |  | 0.15 |  | 0.17514 | [7 empty] | 2.8314 | 4.7677 | 1.9557
2249 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 267,268 | М2 | 0.17 | 3.74 | 3.76 | 3.91 |  | 3.91 | 3.91 | 3.93 | 4.44 | 0.07 | [7 empty] | 1.29 | 2.18 | 0.9
[7 empty] | 0.02 | 3.74 |  | 3.74 |  | 0.02 |  | 0.00306 | [7 empty] | 0.04947 | 0.0833 | 0.03417
2250 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 269 | М | 4.87 | 12.74 | 12.84 | 13.32 |  | 13.32 | 13.32 | 13.42 | 15.14 | 0.24 | [7 empty] | 4.39 | 7.44 | 3.07
[7 empty] | 0.1 | 12.74 |  | 12.74 |  | 0.1 |  | 0.08766 | [7 empty] | 1.4172 | 2.3863 | 0.97887
2251 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 270,271 | М2 | 9.9 | 22.94 | 23.03 | 23.99 |  | 23.99 | 23.99 | 24.08 | 27.17 | 0.44 | [7 empty] | 7.87 | 13.35 | 5.51
[7 empty] | 0.09 | 22.94 |  | 22.94 |  | 0.09 |  | 0.1782 | [7 empty] | 2.8809 | 4.851 | 1.9899
2252 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 272,273,274 | М2 | 12.44 | 185.66 | 186.91 | 194.14 |  | 194.14 | 194.14 | 195.45 | 220.48 | 3.56 | [7 empty] | 63.89 | 108.3 | 44.73
[7 empty] | 1.25 | 185.66 |  | 185.66 |  | 1.31 |  | 0.22392 | [7 empty] | 3.62 | 6.0956 | 2.5004
2253 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 275,276 | М | 8.48 | 18.91 | 19.07 | 19.77 |  | 19.77 | 19.77 | 19.94 | 22.49 | 0.36 | [7 empty] | 6.52 | 11.05 | 4.56
[7 empty] | 0.16 | 18.91 |  | 18.91 |  | 0.17 |  | 0.15264 | [7 empty] | 2.4677 | 4.1552 | 1.7045
2254 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 277,278,279,280,281 | М2 | 9.9 | 565.36 | 569.84 | 591.2 |  | 591.2 | 591.2 | 595.88 | 672.18 | 10.88 | [7 empty] | 194.8 | 330.17 | 136.33
[7 empty] | 4.48 | 565.36 |  | 565.36 |  | 4.68 |  | 0.1782 | [7 empty] | 2.8809 | 4.851 | 1.9899
2255 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 282,283,284,285,286 | М | 8.48 | 89.95 | 90.8 | 94.06 |  | 94.06 | 94.06 | 94.95 | 107.11 | 1.73 | [7 empty] | 31.04 | 52.61 | 21.73
[7 empty] | 0.85 | 89.95 |  | 89.95 |  | 0.89 |  | 0.15264 | [7 empty] | 2.4677 | 4.1552 | 1.7045
2256 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 15*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм | 287,288,289 | М2 | 19.77 | 693.37 | 693.85 | 725.06 |  | 725.06 | 725.06 | 725.56 | 818.47 | 13.24 | [7 empty] | 237.19 | 402.03 | 166.01
[7 empty] | 0.48 | 693.37 |  | 693.37 |  | 0.5 |  | 0.35586 | [7 empty] | 5.7531 | 9.6873 | 3.9738
2257 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 290 | М2 | 19.35 | 268.73 | 271.1 | 281.01 |  | 281.01 | 281.01 | 283.49 | 319.79 | 5.18 | [7 empty] | 92.67 | 157.07 | 64.87
[7 empty] | 2.37 | 268.73 |  | 268.73 |  | 2.48 |  | 0.3483 | [7 empty] | 5.6308 | 9.4815 | 3.8893
2258 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм | 291 | М2 | 19.35 | 67 | 67.24 | 70.06 |  | 70.06 | 70.06 | 70.31 | 79.32 | 1.28 | [7 empty] | 22.99 | 38.96 | 16.09
[7 empty] | 0.24 | 67 |  | 67 |  | 0.25 |  | 0.3483 | [7 empty] | 5.6308 | 9.4815 | 3.8893
2259 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 292,293 | М2 | 0.42 | 9.35 | 9.37 | 9.78 |  | 9.78 | 9.78 | 9.8 | 11.06 | 0.18 | [7 empty] | 3.21 | 5.43 | 2.24
[7 empty] | 0.02 | 9.35 |  | 9.35 |  | 0.02 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
2260 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 294 | М | 9.67 | 25.33 | 25.51 | 26.49 |  | 26.49 | 26.49 | 26.68 | 30.1 | 0.49 | [7 empty] | 8.72 | 14.79 | 6.1
[7 empty] | 0.18 | 25.33 |  | 25.33 |  | 0.19 |  | 0.17406 | [7 empty] | 2.814 | 4.7383 | 1.9437
2261 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 295,296 | М2 | 19.77 | 45.83 | 46 | 47.92 |  | 47.92 | 47.92 | 48.1 | 54.25 | 0.87 | [7 empty] | 15.72 | 26.65 | 11.01
[7 empty] | 0.17 | 45.83 |  | 45.83 |  | 0.18 |  | 0.35586 | [7 empty] | 5.7531 | 9.6873 | 3.9738
2262 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 297,298,299 | М2 | 26.12 | 389.86 | 392.47 | 407.68 |  | 407.68 | 407.68 | 410.41 | 462.95 | 7.49 | [7 empty] | 134.16 | 227.4 | 93.9
[7 empty] | 2.61 | 389.86 |  | 389.86 |  | 2.73 |  | 0.47016 | [7 empty] | 7.6009 | 12.7988 | 5.2501
2263 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 300,301 | М | 21.15 | 47.15 | 47.53 | 49.3 |  | 49.3 | 49.3 | 49.7 | 56.06 | 0.91 | [7 empty] | 16.25 | 27.54 | 11.36
[7 empty] | 0.38 | 47.15 |  | 47.15 |  | 0.4 |  | 0.3807 | [7 empty] | 6.1547 | 10.3635 | 4.2511
2264 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 19*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм | 302,303,304 | М2 | 277.58 | 3657.35 | 3664.06 | 3824.49 |  | 3824.49 | 3824.49 | 3831.51 | 4322.13 | 69.92 | [7 empty] | 1252.56 | 2123.01 | 876.64
[7 empty] | 6.71 | 3657.35 |  | 3657.35 |  | 7.02 |  | 4.9964 | [7 empty] | 80.7758 | 136.0142 | 55.7936
2265 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 305 | М2 | 271.64 | 3772.46 | 3805.8 | 3944.86 |  | 3944.86 | 3944.86 | 3979.72 | 4489.33 | 72.63 | [7 empty] | 1301.01 | 2205.13 | 910.56
[7 empty] | 33.34 | 3772.46 |  | 3772.46 |  | 34.86 |  | 4.8895 | [7 empty] | 79.0472 | 133.1036 | 54.5996
2266 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40мм | 306 | М2 | 271.64 | 940.42 | 943.82 | 983.4 |  | 983.4 | 983.4 | 986.96 | 1113.32 | 18 | [7 empty] | 322.64 | 546.87 | 225.81
[7 empty] | 3.4 | 940.42 |  | 940.42 |  | 3.56 |  | 4.8895 | [7 empty] | 79.0472 | 133.1036 | 54.5996
2267 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 307,308 | М2 | 5.94 | 131.27 | 131.57 | 137.27 |  | 137.27 | 137.27 | 137.58 | 155.2 | 2.51 | [7 empty] | 44.98 | 76.23 | 31.48
[7 empty] | 0.3 | 131.27 |  | 131.27 |  | 0.31 |  | 0.10692 | [7 empty] | 1.7285 | 2.9106 | 1.1939
2268 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 309 | М | 135.82 | 355.85 | 358.39 | 372.11 |  | 372.11 | 372.11 | 374.77 | 422.75 | 6.84 | [7 empty] | 122.51 | 207.65 | 85.75
[7 empty] | 2.54 | 355.85 |  | 355.85 |  | 2.66 |  | 2.4448 | [7 empty] | 39.5236 | 66.5518 | 27.2998
2269 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 20*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм | 310,311,312 | М2 | 97.5 | 1284.65 | 1287 | 1343.36 |  | 1343.36 | 1343.36 | 1345.82 | 1518.13 | 24.55 | [7 empty] | 439.96 | 745.71 | 307.91
[7 empty] | 2.35 | 1284.65 |  | 1284.65 |  | 2.46 |  | 1.755 | [7 empty] | 28.3725 | 47.775 | 19.5975
2270 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 313 | М2 | 95.88 | 1331.57 | 1343.33 | 1392.42 |  | 1392.42 | 1392.42 | 1404.72 | 1584.59 | 25.63 | [7 empty] | 459.21 | 778.35 | 321.4
[7 empty] | 11.76 | 1331.57 |  | 1331.57 |  | 12.3 |  | 1.7258 | [7 empty] | 27.9011 | 46.9812 | 19.2719
2271 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 47мм | 314 | М2 | 95.88 | 448.13 | 449.75 | 468.61 |  | 468.61 | 468.61 | 470.3 | 530.53 | 8.58 | [7 empty] | 153.75 | 260.59 | 107.61
[7 empty] | 1.62 | 448.13 |  | 448.13 |  | 1.69 |  | 1.7258 | [7 empty] | 27.9011 | 46.9812 | 19.2719
2272 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 315,316 | М2 | 1.62 | 35.84 | 35.93 | 37.48 |  | 37.48 | 37.48 | 37.57 | 42.38 | 0.68 | [7 empty] | 12.29 | 20.82 | 8.59
[7 empty] | 0.09 | 35.84 |  | 35.84 |  | 0.09 |  | 0.02916 | [7 empty] | 0.47142 | 0.7938 | 0.32562
2273 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 317 | М | 47.94 | 125.59 | 126.49 | 131.33 |  | 131.33 | 131.33 | 132.27 | 149.22 | 2.41 | [7 empty] | 43.25 | 73.29 | 30.27
[7 empty] | 0.9 | 125.59 |  | 125.59 |  | 0.94 |  | 0.86292 | [7 empty] | 13.9505 | 23.4906 | 9.6359
2274 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 318,319 | М2 | 97.5 | 225.9 | 226.7 | 236.22 |  | 236.22 | 236.22 | 237.06 | 267.42 | 4.33 | [7 empty] | 77.49 | 131.36 | 54.24
[7 empty] | 0.8 | 225.9 |  | 225.9 |  | 0.84 |  | 1.755 | [7 empty] | 28.3725 | 47.775 | 19.5975
2275 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 320,321,322,323,324 | М2 | 97.5 | 5566.42 | 5610.56 | 5820.81 |  | 5820.81 | 5820.81 | 5866.97 | 6618.23 | 107.06 | [7 empty] | 1917.97 | 3250.85 | 1342.35
[7 empty] | 44.14 | 5566.42 |  | 5566.42 |  | 46.16 |  | 1.755 | [7 empty] | 28.3725 | 47.775 | 19.5975
2276 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 325,326,327,328,329 | М | 81.07 | 860.2 | 868.39 | 899.51 |  | 899.51 | 899.51 | 908.07 | 1024.34 | 16.57 | [7 empty] | 296.86 | 503.15 | 207.76
[7 empty] | 8.19 | 860.2 |  | 860.2 |  | 8.56 |  | 1.4593 | [7 empty] | 23.5914 | 39.7243 | 16.2951
2277 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 21*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм | 330,331,332 | М2 | 4.53 | 59.65 | 59.76 | 62.38 |  | 62.38 | 62.38 | 62.5 | 70.51 | 1.14 | [7 empty] | 20.43 | 34.64 | 14.3
[7 empty] | 0.11 | 59.65 |  | 59.65 |  | 0.12 |  | 0.08154 | [7 empty] | 1.3182 | 2.2197 | 0.91053
2278 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм | 333 | М2 | 4.43 | 61.52 | 62.06 | 64.33 |  | 64.33 | 64.33 | 64.89 | 73.2 | 1.19 | [7 empty] | 21.21 | 35.95 | 14.85
[7 empty] | 0.54 | 61.52 |  | 61.52 |  | 0.56 |  | 0.07974 | [7 empty] | 1.2891 | 2.1707 | 0.89043
2279 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм | 334 | М2 | 4.43 | 18.43 | 18.5 | 19.27 |  | 19.27 | 19.27 | 19.34 | 21.81 | 0.35 | [7 empty] | 6.32 | 10.71 | 4.43
[7 empty] | 0.07 | 18.43 |  | 18.43 |  | 0.07 |  | 0.07974 | [7 empty] | 1.2891 | 2.1707 | 0.89043
2280 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 335,336 | М2 | 0.1 | 2.16 | 2.16 | 2.26 |  | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.55 | 0.04 | [7 empty] | 0.74 | 1.26 | 0.51
[8 empty] | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
2281 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 337 | М | 2.22 | 5.83 | 5.87 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 6.14 | 6.93 | 0.11 | [7 empty] | 2.01 | 3.4 | 1.41
[7 empty] | 0.04 | 5.83 |  | 5.83 |  | 0.04 |  | 0.03996 | [7 empty] | 0.64602 | 1.0878 | 0.44622
2282 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 338,339 | М2 | 4.53 | 10.5 | 10.54 | 10.98 |  | 10.98 | 10.98 | 11.02 | 12.43 | 0.2 | [7 empty] | 3.6 | 6.1 | 2.53
[7 empty] | 0.04 | 10.5 |  | 10.5 |  | 0.04 |  | 0.08154 | [7 empty] | 1.3182 | 2.2197 | 0.91053
2283 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 340,341,342 | М2 | 5.98 | 89.24 | 89.84 | 93.32 |  | 93.32 | 93.32 | 93.95 | 105.97 | 1.71 | [7 empty] | 30.72 | 52.06 | 21.48
[7 empty] | 0.6 | 89.24 |  | 89.24 |  | 0.63 |  | 0.10764 | [7 empty] | 1.7402 | 2.9302 | 1.202
2284 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 343,344 | М | 4.85 | 10.8 | 10.88 | 11.29 |  | 11.29 | 11.29 | 11.37 | 12.82 | 0.2 | [7 empty] | 3.73 | 6.29 | 2.6
[7 empty] | 0.08 | 10.8 |  | 10.8 |  | 0.08 |  | 0.0873 | [7 empty] | 1.4114 | 2.3765 | 0.97485
2285 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 345,346,347,348,349 | М2 | 4.53 | 258.74 | 260.8 | 270.56 |  | 270.56 | 270.56 | 272.71 | 307.63 | 4.98 | [7 empty] | 89.15 | 151.1 | 62.4
[7 empty] | 2.06 | 258.74 |  | 258.74 |  | 2.15 |  | 0.08154 | [7 empty] | 1.3182 | 2.2197 | 0.91053
2286 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 22*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм | 350,351,352 | М2 | 9.55 | 125.83 | 126.06 | 131.58 |  | 131.58 | 131.58 | 131.82 | 148.68 | 2.4 | [7 empty] | 43.09 | 73.03 | 30.16
[7 empty] | 0.23 | 125.83 |  | 125.83 |  | 0.24 |  | 0.1719 | [7 empty] | 2.779 | 4.6795 | 1.9196
2287 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм | 353 | М2 | 9.35 | 129.84 | 130.99 | 135.77 |  | 135.77 | 135.77 | 136.97 | 154.49 | 2.49 | [7 empty] | 44.78 | 75.89 | 31.33
[7 empty] | 1.15 | 129.84 |  | 129.84 |  | 1.2 |  | 0.1683 | [7 empty] | 2.7208 | 4.5815 | 1.8794
2288 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм | 354 | М2 | 9.35 | 38.83 | 38.98 | 40.6 |  | 40.6 | 40.6 | 40.76 | 45.98 | 0.74 | [7 empty] | 13.32 | 22.58 | 9.34
[7 empty] | 0.15 | 38.83 |  | 38.83 |  | 0.16 |  | 0.1683 | [7 empty] | 2.7208 | 4.5815 | 1.8794
2289 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 355,356 | М2 | 0.2 | 4.52 | 4.54 | 4.73 |  | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 5.35 | 0.09 | [7 empty] | 1.56 | 3.7
[7 empty] | 0.02 | 4.52 |  | 4.52 |  | 0.02 |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
2290 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 357 | М | 4.67 | 12.23 | 12.31 | 12.79 |  | 12.79 | 12.79 | 12.87 | 14.52 | 0.23 | [7 empty] | 4.21 | 7.13 | 2.95
[7 empty] | 0.08 | 12.23 |  | 12.23 |  | 0.08 |  | 0.08406 | [7 empty] | 1.359 | 2.2883 | 0.93867
2291 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 358,359 | М2 | 9.55 | 22.12 | 22.2 | 23.13 |  | 23.13 | 23.13 | 23.21 | 26.18 | 0.43 | [7 empty] | 7.59 | 12.85 | 5.31
[7 empty] | 0.08 | 22.12 |  | 22.12 |  | 0.08 |  | 0.1719 | [7 empty] | 2.779 | 4.6795 | 1.9196
2292 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 360,361,362 | М2 | 12.62 | 188.3 | 189.58 | 196.91 |  | 196.91 | 196.91 | 198.25 | 223.63 | 3.61 | [7 empty] | 64.81 | 109.85 | 45.36
[7 empty] | 1.28 | 188.3 |  | 188.3 |  | 1.34 |  | 0.22716 | [7 empty] | 3.6724 | 6.1838 | 2.5366
2293 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 363,364 | М | 10.22 | 22.78 | 22.96 | 23.82 |  | 23.82 | 23.82 | 24.01 | 27.09 | 0.44 | [7 empty] | 7.85 | 13.31 | 5.49
[7 empty] | 0.18 | 22.78 |  | 22.78 |  | 0.19 |  | 0.18396 | [7 empty] | 2.974 | 5.0078 | 2.0542
2294 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 365,366,367,368,369 | М2 | 9.55 | 545.28 | 549.6 | 570.2 |  | 570.2 | 570.2 | 574.72 | 648.31 | 10.48 | [7 empty] | 187.89 | 318.45 | 131.49
[7 empty] | 4.32 | 545.28 |  | 545.28 |  | 4.52 |  | 0.1719 | [7 empty] | 2.779 | 4.6795 | 1.9196
2295 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 23*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 | 370,371 | М2 | 5.03 | 74.6 | 75.28 | 78.01 |  | 78.01 | 78.01 | 78.72 | 88.79 | 1.43 | [7 empty] | 25.73 | 43.61 | 18.02
[7 empty] | 0.68 | 74.6 |  | 74.6 |  | 0.71 |  | 0.09054 | [7 empty] | 1.4637 | 2.4647 | 1.011
2296 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40 | 372 | М2 | 5.03 | 27.88 | 27.97 | 29.15 |  | 29.15 | 29.15 | 29.24 | 32.99 | 0.53 | [7 empty] | 9.56 | 16.2 | 6.7
[7 empty] | 0.09 | 27.88 |  | 27.88 |  | 0.09 |  | 0.09054 | [7 empty] | 1.4637 | 2.4647 | 1.011
2297 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 373,374 | М2 | 0.16 | 3.59 | 3.6 | 3.75 |  | 3.75 | 3.75 | 3.76 | 4.23 | 0.07 | [7 empty] | 1.22 | 2.09 | 0.85
[7 empty] | 0.01 | 3.59 |  | 3.59 |  | 0.01 |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
2298 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 375 | М | 2.51 | 6.58 | 6.62 | 6.88 |  | 6.88 | 6.88 | 6.92 | 7.79 | 0.12 | [7 empty] | 2.26 | 3.83 | 1.58
[7 empty] | 0.04 | 6.58 |  | 6.58 |  | 0.04 |  | 0.04518 | [7 empty] | 0.73041 | 1.2299 | 0.50451
2299 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 376,377 | М2 | 5.19 | 12.02 | 12.07 | 12.57 |  | 12.57 | 12.57 | 12.62 | 14.25 | 0.23 | [7 empty] | 4.13 | 7 | 2.89
[7 empty] | 0.05 | 12.02 |  | 12.02 |  | 0.05 |  | 0.09342 | [7 empty] | 1.5103 | 2.5431 | 1.0432
2300 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 378,379,380 | М2 | 7.64 | 114.1 | 114.86 | 119.31 |  | 119.31 | 119.31 | 120.1 | 135.48 | 2.19 | [7 empty] | 39.26 | 66.55 | 27.48
[7 empty] | 0.76 | 114.1 |  | 114.1 |  | 0.79 |  | 0.13752 | [7 empty] | 2.2232 | 3.7436 | 1.5356
2301 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 381,382 | М | 8.18 | 18.24 | 18.38 | 19.07 |  | 19.07 | 19.07 | 19.22 | 21.66 | 0.34 | [7 empty] | 6.28 | 10.64 | 4.4
[7 empty] | 0.14 | 18.24 |  | 18.24 |  | 0.15 |  | 0.14724 | [7 empty] | 2.3804 | 4.0082 | 1.6442
2302 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 383,384,385,386,387 | М2 | 5.19 | 296.34 | 298.69 | 309.88 |  | 309.88 | 309.88 | 312.34 | 352.32 | 5.7 | [7 empty] | 102.11 | 173.06 | 71.45
[7 empty] | 2.35 | 296.34 |  | 296.34 |  | 2.46 |  | 0.09342 | [7 empty] | 1.5103 | 2.5431 | 1.0432
2303 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 388,389,390,391,392 | М | 8.18 | 86.76 | 87.59 | 90.72 |  | 90.72 | 90.72 | 91.59 | 103.31 | 1.67 | [7 empty] | 29.94 | 50.74 | 20.96
[7 empty] | 0.83 | 86.76 |  | 86.76 |  | 0.87 |  | 0.14724 | [7 empty] | 2.3804 | 4.0082 | 1.6442
2304 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 27*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 393,394 | М2 | 3.34 | 13.73 | 13.81 | 14.36 |  | 14.36 | 14.36 | 14.44 | 16.3 | 0.26 | [7 empty] | 4.73 | 8 | 3.31
[7 empty] | 0.08 | 13.73 |  | 13.73 |  | 0.08 |  | 0.06012 | [7 empty] | 0.97194 | 1.6366 | 0.67134
2305 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 /устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм | 395,396 | М2 | 2.86 | 84.68 | 84.76 | 88.55 |  | 88.55 | 88.55 | 88.63 | 99.98 | 1.61 | [7 empty] | 28.98 | 49.11 | 20.28
[7 empty] | 0.08 | 84.68 |  | 84.68 |  | 0.08 |  | 0.05148 | [7 empty] | 0.83226 | 1.4014 | 0.57486
2306 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 397 | М2 | 2.79 | 38.72 | 39.07 | 40.49 |  | 40.49 | 40.49 | 40.86 | 46.1 | 0.75 | [7 empty] | 13.35 | 22.65 | 9.35
[7 empty] | 0.35 | 38.72 |  | 38.72 |  | 0.37 |  | 0.05022 | [7 empty] | 0.81189 | 1.3671 | 0.56079
2307 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм | 398 | М2 | 2.79 | 9.68 | 9.72 | 10.12 |  | 10.12 | 10.12 | 10.16 | 11.44 | 0.18 | [7 empty] | 3.31 | 5.63 | 2.32
[7 empty] | 0.04 | 9.68 |  | 9.68 |  | 0.04 |  | 0.05022 | [7 empty] | 0.81189 | 1.3671 | 0.56079
2308 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 399,400 | М2 | 0.07 | 1.51 | 1.51 | 1.58 |  | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.78 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.87 | 0.36
[8 empty] | 1.51 |  | 1.51 |  |  |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
2309 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 401 | М | 1.4 | 3.65 | 3.67 | 3.82 |  | 3.82 | 3.82 | 3.84 | 4.33 | 0.07 | [7 empty] | 1.26 | 2.12 | 0.88
[7 empty] | 0.02 | 3.65 |  | 3.65 |  | 0.02 |  | 0.0252 | [7 empty] | 0.4074 | 0.686 | 0.2814
2310 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 402,403 | М2 | 2.86 | 6.61 | 6.64 | 6.91 |  | 6.91 | 6.91 | 6.94 | 7.83 | 0.12 | [7 empty] | 2.27 | 3.85 | 1.59
[7 empty] | 0.03 | 6.61 |  | 6.61 |  | 0.03 |  | 0.05148 | [7 empty] | 0.83226 | 1.4014 | 0.57486
2311 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 404,405,406,407,408 | М2 | 2.86 | 163.21 | 164.51 | 170.67 |  | 170.67 | 170.67 | 172.03 | 194.05 | 3.13 | [7 empty] | 56.23 | 95.32 | 39.37
[7 empty] | 1.3 | 163.21 |  | 163.21 |  | 1.36 |  | 0.05148 | [7 empty] | 0.83226 | 1.4014 | 0.57486
2312 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 409,410,411,412,413 | М | 3.39 | 35.96 | 36.31 | 37.6 |  | 37.6 | 37.6 | 37.97 | 42.84 | 0.7 | [7 empty] | 12.41 | 21.04 | 8.69
[7 empty] | 0.35 | 35.96 |  | 35.96 |  | 0.37 |  | 0.06102 | [7 empty] | 0.98649 | 1.6611 | 0.68139
2313 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 28* /устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 414,415 | М2 | 36.52 | 149.93 | 150.86 | 156.78 |  | 156.78 | 156.78 | 157.75 | 177.96 | 2.88 | [7 empty] | 51.57 | 87.41 | 36.1
[7 empty] | 0.93 | 149.93 |  | 149.93 |  | 0.97 |  | 0.65736 | [7 empty] | 10.6273 | 17.8948 | 7.3405
2314 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм | 416,417 | М2 | 33.32 | 986.26 | 987.06 | 1031.33 |  | 1031.33 | 1031.33 | 1032.17 | 1164.34 | 18.84 | [7 empty] | 337.42 | 571.92 | 236.16
[7 empty] | 0.8 | 986.26 |  | 986.26 |  | 0.84 |  | 0.59976 | [7 empty] | 9.6961 | 16.3268 | 6.6973
2315 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм | 418 | М2 | 32.9 | 456.9 | 460.93 | 477.78 |  | 477.78 | 477.78 | 481.99 | 543.71 | 8.8 | [7 empty] | 157.57 | 267.06 | 110.28
[7 empty] | 4.03 | 456.9 |  | 456.9 |  | 4.21 |  | 0.5922 | [7 empty] | 9.5739 | 16.121 | 6.6129
2316 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 50мм | 419 | М2 | 32.9 | 170.83 | 171.46 | 178.64 |  | 178.64 | 178.64 | 179.3 | 202.26 | 3.27 | [7 empty] | 58.61 | 99.35 | 41.03
[7 empty] | 0.63 | 170.83 |  | 170.83 |  | 0.66 |  | 0.5922 | [7 empty] | 9.5739 | 16.121 | 6.6129
2317 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 420,421 | М2 | 0.43 | 9.43 | 9.46 | 9.86 |  | 9.86 | 9.86 | 9.89 | 11.15 | 0.18 | [7 empty] | 3.23 | 5.48 | 2.26
[7 empty] | 0.03 | 9.43 |  | 9.43 |  | 0.03 |  | 0.00774 | [7 empty] | 0.12513 | 0.2107 | 0.08643
2318 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 422 | М | 16.45 | 43.1 | 43.42 | 45.07 |  | 45.07 | 45.07 | 45.4 | 51.22 | 0.83 | [7 empty] | 14.85 | 25.15 | 10.39
[7 empty] | 0.32 | 43.1 |  | 43.1 |  | 0.33 |  | 0.2961 | [7 empty] | 4.787 | 8.0605 | 3.3064
2319 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250. плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 423,424 | М | 21.29 | 66.19 | 66.88 | 69.21 |  | 69.21 | 69.21 | 69.93 | 78.89 | 1.28 | [7 empty] | 22.87 | 38.75 | 15.99
[7 empty] | 0.69 | 66.19 |  | 66.19 |  | 0.72 |  | 0.38322 | [7 empty] | 6.1954 | 10.4321 | 4.2793
2320 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 29* / устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 425,426 | М2 | 6.3 | 25.86 | 26.03 | 27.04 |  | 27.04 | 27.04 | 27.22 | 30.7 | 0.5 | [7 empty] | 8.9 | 15.08 | 6.22
[7 empty] | 0.17 | 25.86 |  | 25.86 |  | 0.18 |  | 0.1134 | [7 empty] | 1.8333 | 3.087 | 1.2663
2321 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 180мм | 427,428 | М2 | 5.04 | 259.52 | 259.64 | 271.38 |  | 271.38 | 271.38 | 271.51 | 306.26 | 4.95 | [7 empty] | 88.75 | 150.44 | 62.12
[7 empty] | 0.12 | 259.52 |  | 259.52 |  | 0.13 |  | 0.09072 | [7 empty] | 1.4666 | 2.4696 | 1.013
2322 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250. устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 429 | М2 | 4.93 | 68.47 | 69.07 | 71.6 |  | 71.6 | 71.6 | 72.23 | 81.48 | 1.32 | [7 empty] | 23.62 | 40.02 | 16.52
[7 empty] | 0.6 | 68.47 |  | 68.47 |  | 0.63 |  | 0.08874 | [7 empty] | 1.4346 | 2.4157 | 0.99093
2323 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250. добавляется до толщ. 40мм | 430 | М2 | 4.93 | 17.08 | 17.14 | 17.86 |  | 17.86 | 17.86 | 17.92 | 20.2 | 0.32 | [7 empty] | 5.86 | 9.92 | 4.1
[7 empty] | 0.06 | 17.08 |  | 17.08 |  | 0.06 |  | 0.08874 | [7 empty] | 1.4346 | 2.4157 | 0.99093
2324 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 431,432 | М2 | 0.11 | 2.5 | 2.5 | 2.61 |  | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.94 | 0.05 | [7 empty] | 0.85 | 1.45 | 0.59
[8 empty] | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
2325 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 433 | М | 2.46 | 6.43 | 6.48 | 6.72 |  | 6.72 | 6.72 | 6.77 | 7.64 | 0.12 | [7 empty] | 2.22 | 3.75 | 1.55
[7 empty] | 0.05 | 6.43 |  | 6.43 |  | 0.05 |  | 0.04428 | [7 empty] | 0.71586 | 1.2054 | 0.49446
2326 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 434,435 | М | 5.71 | 17.78 | 17.96 | 18.59 |  | 18.59 | 18.59 | 18.78 | 21.18 | 0.33 | [7 empty] | 6.14 | 10.41 | 4.3
[7 empty] | 0.18 | 17.78 |  | 17.78 |  | 0.19 |  | 0.10278 | [7 empty] | 1.6616 | 2.7979 | 1.1477
2327 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 30* устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 436,437 | М2 | 7.8 | 31.99 | 32.2 | 33.45 |  | 33.45 | 33.45 | 33.67 | 37.97 | 0.61 | [7 empty] | 11 | 18.65 | 7.71
[7 empty] | 0.21 | 31.99 |  | 31.99 |  | 0.22 |  | 0.1404 | [7 empty] | 2.2698 | 3.822 | 1.5678
2328 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 230мм | 438,439 | М2 | 6.17 | 402.01 | 402.16 | 420.38 |  | 420.38 | 420.38 | 420.54 | 474.38 | 7.67 | [7 empty] | 137.48 | 233.02 | 96.21
[7 empty] | 0.15 | 402.01 |  | 402.01 |  | 0.16 |  | 0.11106 | [7 empty] | 1.7955 | 3.0233 | 1.2402
2329 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 440 | М2 | 6.05 | 84.02 | 84.77 | 87.86 |  | 87.86 | 87.86 | 88.64 | 99.98 | 1.61 | [7 empty] | 28.98 | 49.11 | 20.28
[7 empty] | 0.75 | 84.02 |  | 84.02 |  | 0.78 |  | 0.1089 | [7 empty] | 1.7606 | 2.9645 | 1.2161
2330 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 441 | М2 | 6.05 | 20.94 | 21.01 | 21.9 |  | 21.9 | 21.9 | 21.97 | 24.79 | 0.4 | [7 empty] | 7.18 | 12.17 | 5.04
[7 empty] | 0.07 | 20.94 |  | 20.94 |  | 0.07 |  | 0.1089 | [7 empty] | 1.7606 | 2.9645 | 1.2161
2331 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 442,443 | М2 | 0.12 | 2.7 | 2.71 | 2.82 |  | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 3.19 | 0.05 | [7 empty] | 0.92 | 1.57 | 0.65
[7 empty] | 0.01 | 2.7 |  | 2.7 |  | 0.01 |  | 0.00216 | [7 empty] | 0.03492 | 0.0588 | 0.02412
2332 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 444 | М | 3.02 | 7.91 | 7.97 | 8.27 |  | 8.27 | 8.27 | 8.33 | 9.39 | 0.15 | [7 empty] | 2.73 | 4.61 | 1.9
[7 empty] | 0.06 | 7.91 |  | 7.91 |  | 0.06 |  | 0.05436 | [7 empty] | 0.87882 | 1.4798 | 0.60702
2333 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 445,446 | М2 | 6.17 | 10.46 | 10.57 | 10.94 |  | 10.94 | 10.94 | 11.06 | 12.47 | 0.2 | [7 empty] | 3.61 | 6.13 | 2.53
[7 empty] | 0.11 | 10.46 |  | 10.46 |  | 0.12 |  | 0.11106 | [7 empty] | 1.7955 | 3.0233 | 1.2402
2334 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 447,448 | М | 6.06 | 18.85 | 19.04 | 19.71 |  | 19.71 | 19.71 | 19.91 | 22.46 | 0.35 | [7 empty] | 6.52 | 11.03 | 4.56
[7 empty] | 0.19 | 18.85 |  | 18.85 |  | 0.2 |  | 0.10908 | [7 empty] | 1.7635 | 2.9694 | 1.2181
2335 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 31* укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в 2 слоя | 449,450,451 | М2 | 2.62 | 14.46 | 14.5 | 15.12 |  | 15.12 | 15.12 | 15.16 | 17.09 | 0.27 | [7 empty] | 4.95 | 8.4 | 3.47
[7 empty] | 0.04 | 14.46 |  | 14.46 |  | 0.04 |  | 0.04716 | [7 empty] | 0.76242 | 1.2838 | 0.52662
2336 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 35мм | 452 | М2 | 2.56 | 35.54 | 35.86 | 37.16 |  | 37.16 | 37.16 | 37.49 | 42.29 | 0.69 | [7 empty] | 12.25 | 20.77 | 8.58
[7 empty] | 0.32 | 35.54 |  | 35.54 |  | 0.33 |  | 0.04608 | [7 empty] | 0.74496 | 1.2544 | 0.51456
2337 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 35мм | 453 | М2 | 2.56 | 6.62 | 6.65 | 6.92 |  | 6.92 | 6.92 | 6.95 | 7.83 | 0.12 | [7 empty] | 2.27 | 3.85 | 1.59
[7 empty] | 0.03 | 6.62 |  | 6.62 |  | 0.03 |  | 0.04608 | [7 empty] | 0.74496 | 1.2544 | 0.51456
2338 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 454,455 | М2 | 0.06 | 1.25 | 1.25 | 1.31 |  | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.47 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.72 | 0.3
[8 empty] | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 0.00108 | [7 empty] | 0.01746 | 0.0294 | 0.01206
2339 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 456 | М | 1.28 | 3.34 | 3.36 | 3.49 |  | 3.49 | 3.49 | 3.51 | 3.96 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.94 | 0.8
[7 empty] | 0.02 | 3.34 |  | 3.34 |  | 0.02 |  | 0.02304 | [7 empty] | 0.37248 | 0.6272 | 0.25728
2340 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 затирка из цементно-песчаного раствора м150 толщ. 10мм | 457 | М2 | 2.62 | 38.87 | 39.22 | 40.65 |  | 40.65 | 40.65 | 41.02 | 46.28 | 0.75 | [7 empty] | 13.41 | 22.74 | 9.38
[7 empty] | 0.35 | 38.87 |  | 38.87 |  | 0.37 |  | 0.04716 | [7 empty] | 0.76242 | 1.2838 | 0.52662
2341 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 исключается до толщ. 10мм | 458 | М2 | -2.62 | -4.52 | -4.54 | -4.73 |  | -4.73 | -4.73 | -4.75 | -5.35 | -0.09 | [7 empty] | -1.56 | -3.7
[7 empty] | -0.02 | -4.52 |  | -4.52 |  | -0.02 |  | -0.04716 | [7 empty] | -0.76242 | -1.2838 | -0.52662
2342 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 459,460 | М2 | 2.62 | 4.45 | 4.5 | 4.65 |  | 4.65 | 4.65 | 4.7 | 5.29 | 0.08 | [7 empty] | 1.54 | 3.67
[7 empty] | 0.05 | 4.45 |  | 4.45 |  | 0.05 |  | 0.04716 | [7 empty] | 0.76242 | 1.2838 | 0.52662
2343 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 32* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм | 461,462,463 | М2 | 6.17 | 115.02 | 115.16 | 120.28 |  | 120.28 | 120.28 | 120.43 | 135.84 | 2.2 | [7 empty] | 39.37 | 66.73 | 27.54
[7 empty] | 0.14 | 115.02 |  | 115.02 |  | 0.15 |  | 0.11106 | [7 empty] | 1.7955 | 3.0233 | 1.2402
2344 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 464 | М2 | 6.13 | 85.12 | 85.87 | 89.01 |  | 89.01 | 89.01 | 89.79 | 101.28 | 1.63 | [7 empty] | 29.35 | 49.74 | 20.56
[7 empty] | 0.75 | 85.12 |  | 85.12 |  | 0.78 |  | 0.11034 | [7 empty] | 1.7838 | 3.0037 | 1.2321
2345 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 465 | М2 | 6.13 | 21.2 | 21.28 | 22.17 |  | 22.17 | 22.17 | 22.25 | 25.11 | 0.41 | [7 empty] | 7.28 | 12.32 | 5.1
[7 empty] | 0.08 | 21.2 |  | 21.2 |  | 0.08 |  | 0.11034 | [7 empty] | 1.7838 | 3.0037 | 1.2321
2346 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 466,467 | М2 | 0.04 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.51 | 0.2
[8 empty] | 0.88 |  | 0.88 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
2347 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 468 | М | 3.06 | 8.02 | 8.08 | 8.39 |  | 8.39 | 8.39 | 8.45 | 9.52 | 0.15 | [7 empty] | 2.76 | 4.68 | 1.93
[7 empty] | 0.06 | 8.02 |  | 8.02 |  | 0.06 |  | 0.05508 | [7 empty] | 0.89046 | 1.4994 | 0.61506
2348 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 469,470 | М2 | 6.17 | 10.46 | 10.57 | 10.94 |  | 10.94 | 10.94 | 11.06 | 12.47 | 0.2 | [7 empty] | 3.61 | 6.13 | 2.53
[7 empty] | 0.11 | 10.46 |  | 10.46 |  | 0.12 |  | 0.11106 | [7 empty] | 1.7955 | 3.0233 | 1.2402
2349 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 471,472 | М | 1.93 | 5.99 | 6.05 | 6.26 |  | 6.26 | 6.26 | 6.32 | 7.11 | 0.11 | [7 empty] | 2.06 | 3.5 | 1.44
[7 empty] | 0.06 | 5.99 |  | 5.99 |  | 0.06 |  | 0.03474 | [7 empty] | 0.56163 | 0.9457 | 0.38793
2350 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 23* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 | 473,474 | М2 | 1.47 | 21.8 | 22 | 22.8 |  | 22.8 | 22.8 | 23.01 | 25.96 | 0.42 | [7 empty] | 7.52 | 12.75 | 5.27
[7 empty] | 0.2 | 21.8 |  | 21.8 |  | 0.21 |  | 0.02646 | [7 empty] | 0.42777 | 0.7203 | 0.29547
2351 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 | 475 | М2 | 1.47 | 8.15 | 8.17 | 8.52 |  | 8.52 | 8.52 | 8.54 | 9.63 | 0.15 | [7 empty] | 2.8 | 4.73 | 1.95
[7 empty] | 0.02 | 8.15 |  | 8.15 |  | 0.02 |  | 0.02646 | [7 empty] | 0.42777 | 0.7203 | 0.29547
2352 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 476,477 | М2 | 0.04 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.49 | 0.19
[8 empty] | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
2353 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 478 | М | 0.73 | 1.92 | 1.93 | 2.01 |  | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.27 | 0.04 | [7 empty] | 0.65 | 1.12 | 0.46
[7 empty] | 0.01 | 1.92 |  | 1.92 |  | 0.01 |  | 0.01314 | [7 empty] | 0.21243 | 0.3577 | 0.14673
2354 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 479,480 | М2 | 1.5 | 3.47 | 3.48 | 3.63 |  | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 4.11 | 0.07 | [7 empty] | 1.19 | 2.02 | 0.83
[7 empty] | 0.01 | 3.47 |  | 3.47 |  | 0.01 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
2355 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 481,482,483 | М2 | 2.04 | 30.37 | 30.58 | 31.76 |  | 31.76 | 31.76 | 31.98 | 36.07 | 0.58 | [7 empty] | 10.45 | 17.72 | 7.32
[7 empty] | 0.21 | 30.37 |  | 30.37 |  | 0.22 |  | 0.03672 | [7 empty] | 0.59364 | 0.9996 | 0.41004
2356 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 484,485 | М | 1.79 | 4.01 | 4.04 | 4.19 |  | 4.19 | 4.19 | 4.22 | 4.77 | 0.08 | [7 empty] | 1.38 | 2.34 | 0.97
[7 empty] | 0.03 | 4.01 |  | 4.01 |  | 0.03 |  | 0.03222 | [7 empty] | 0.52089 | 0.8771 | 0.35979
2357 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 486,487,488,489,490 | М2 | 1.5 | 85.52 | 86.21 | 89.43 |  | 89.43 | 89.43 | 90.15 | 101.69 | 1.64 | [7 empty] | 29.47 | 49.95 | 20.63
[7 empty] | 0.69 | 85.52 |  | 85.52 |  | 0.72 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
2358 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 491,492,493,494,495 | М | 1.79 | 19.02 | 19.2 | 19.89 |  | 19.89 | 19.89 | 20.08 | 22.64 | 0.36 | [7 empty] | 6.56 | 11.14 | 4.58
[7 empty] | 0.18 | 19.02 |  | 19.02 |  | 0.19 |  | 0.03222 | [7 empty] | 0.52089 | 0.8771 | 0.35979
2359 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям отделка стен под изоляцию (ар3 л. 38 прим. 36)* полимерное грунтование поверхности основания | 496,497,498 | М2 | 36.92 | 100.85 | 101.33 | 105.46 |  | 105.46 | 105.46 | 105.96 | 119.53 | 1.94 | [7 empty] | 34.64 | 58.72 | 24.23
[7 empty] | 0.48 | 100.85 |  | 100.85 |  | 0.5 |  | 0.66456 | [7 empty] | 10.7437 | 18.0908 | 7.4209
2360 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям затирка поверхности стен цементно-известковым раствором раствором м50. затирка поверхности стен цементно-известковым раствором раствором м50 | 499 | М2 | 36.92 | 986.83 | 996.77 | 1031.93 |  | 1031.93 | 1031.93 | 1042.32 | 1175.81 | 19.02 | [7 empty] | 340.75 | 577.55 | 238.49
[7 empty] | 9.94 | 986.83 |  | 986.83 |  | 10.39 |  | 0.66456 | [7 empty] | 10.7437 | 18.0908 | 7.4209
2361 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям устройство штрабы 30х10мм в кирпиче и керамзитобетоне по периметру помещений | 500,501,502,503 | М | 9.24 | 36.88 | 37.24 | 38.57 |  | 38.57 | 38.57 | 38.95 | 43.93 | 0.71 | [7 empty] | 12.72 | 21.58 | 8.92
[7 empty] | 0.36 | 36.88 |  | 36.88 |  | 0.38 |  | 0.16632 | [7 empty] | 2.6888 | 4.5276 | 1.8572
2362 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям полимерное грунтование подготовленной поверхности основания | 504,505,506 | М2 | 36.92 | 100.85 | 101.33 | 105.46 |  | 105.46 | 105.46 | 105.96 | 119.53 | 1.94 | [7 empty] | 34.64 | 58.72 | 24.23
[7 empty] | 0.48 | 100.85 |  | 100.85 |  | 0.5 |  | 0.66456 | [7 empty] | 10.7437 | 18.0908 | 7.4209
2363 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям устройство пандусов (ар3 л. 38 прим. 13)* устройство плиты пандуса из бетона с16/20 | 507,508 | М3 | 0.67 | 118.01 | 118.26 | 123.4 |  | 123.4 | 123.4 | 123.66 | 139.48 | 2.25 | [7 empty] | 40.42 | 68.52 | 28.29
[7 empty] | 0.25 | 118.01 |  | 118.01 |  | 0.26 |  | 0.01206 | [7 empty] | 0.19497 | 0.3283 | 0.13467
2364 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям масляная окраска пола | 509 | М2 | 1.58 | 3.79 | 3.82 | 3.96 |  | 3.96 | 3.96 | 3.99 | 4.5 | 0.07 | [7 empty] | 1.3 | 2.21 | 0.92
[7 empty] | 0.03 | 3.79 |  | 3.79 |  | 0.03 |  | 0.02844 | [7 empty] | 0.45978 | 0.7742 | 0.31758
2365 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям инженерные ниши (ар3 л. 38 прим. 40)* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм | 510,511 | М2 | 0.46 | 6.79 | 6.85 | 7.1 |  | 7.1 | 7.1 | 7.16 | 8.09 | 0.13 | [7 empty] | 2.35 | 3.97 | 1.64
[7 empty] | 0.06 | 6.79 |  | 6.79 |  | 0.06 |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
2366 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям добавляется до толщ. 50мм | 512 | М2 | 0.46 | 2.4 | 2.41 | 2.51 |  | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.84 | 0.05 | [7 empty] | 0.82 | 1.4 | 0.57
[7 empty] | 0.01 | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.01 |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
2367 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям ниши отопления (ар3 л. 38 прим. 41)* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 10-15мм | 513,514 | М2 | 1.5 | 22.26 | 22.46 | 23.28 |  | 23.28 | 23.28 | 23.49 | 26.51 | 0.43 | [7 empty] | 7.68 | 13.02 | 5.38
[7 empty] | 0.2 | 22.26 |  | 22.26 |  | 0.21 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
2368 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям исключается до толщ. 10-15мм | 515 | М2 | -1.5 | -1.97 | -1.98 | -2.06 |  | -2.06 | -2.06 | -2.07 | -2.33 | -0.04 | [7 empty] | -0.67 | -1.15 | -0.47
[7 empty] | -0.01 | -1.97 |  | -1.97 |  | -0.01 |  | -0.027 | [7 empty] | -0.4365 | -0.735 | -0.3015
2369 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 516,517 | М2 | 1.5 | 3.47 | 3.48 | 3.63 |  | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 4.11 | 0.07 | [7 empty] | 1.19 | 2.02 | 0.83
[7 empty] | 0.01 | 3.47 |  | 3.47 |  | 0.01 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
2370 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 518,519,520 | М2 | 1.99 | 29.64 | 29.84 | 30.99 |  | 30.99 | 30.99 | 31.2 | 35.2 | 0.57 | [7 empty] | 10.2 | 17.3 | 7.13
[7 empty] | 0.2 | 29.64 |  | 29.64 |  | 0.21 |  | 0.03582 | [7 empty] | 0.57909 | 0.9751 | 0.39999
2371 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 521,522 | М | 1.61 | 3.59 | 3.61 | 3.75 |  | 3.75 | 3.75 | 3.77 | 4.24 | 0.07 | [7 empty] | 1.23 | 2.09 | 0.85
[7 empty] | 0.02 | 3.59 |  | 3.59 |  | 0.02 |  | 0.02898 | [7 empty] | 0.46851 | 0.7889 | 0.32361
2372 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям рифленые маты перед входами (ар3 л. 38 прим. 43)* крепление рифленых матов для вытирая ног | 523,524,525 | ШТ | 2.49 | 49.66 | 49.72 | 51.93 |  | 51.93 | 51.93 | 51.99 | 58.63 | 0.94 | [7 empty] | 16.99 | 28.81 | 11.89
[7 empty] | 0.06 | 49.66 |  | 49.66 |  | 0.06 |  | 0.04482 | [7 empty] | 0.72459 | 1.2201 | 0.50049
2373 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 1* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 526,527 | М3 | 0.2516 | 51.68 | 51.92 | 54.04 |  | 54.04 | 54.04 | 54.29 | 61.23 | 0.98 | [7 empty] | 17.75 | 30.08 | 12.42
[7 empty] | 0.24 | 51.68 |  | 51.68 |  | 0.25 |  | 0.0045288 | [7 empty] | 0.073216 | 0.12328 | 0.050572
2374 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 528 | М2 | 3.06 | 45.4 | 45.8 | 47.47 |  | 47.47 | 47.47 | 47.89 | 54.02 | 0.87 | [7 empty] | 15.65 | 26.53 | 10.97
[7 empty] | 0.4 | 45.4 |  | 45.4 |  | 0.42 |  | 0.05508 | [7 empty] | 0.89046 | 1.4994 | 0.61506
2375 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 529 | М2 | 3.06 | 10.61 | 10.64 | 11.09 |  | 11.09 | 11.09 | 11.12 | 12.55 | 0.2 | [7 empty] | 3.64 | 6.16 | 2.55
[7 empty] | 0.03 | 10.61 |  | 10.61 |  | 0.03 |  | 0.05508 | [7 empty] | 0.89046 | 1.4994 | 0.61506
2376 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 530,531 | М2 | 0.08 | 1.85 | 1.85 | 1.93 |  | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.17 | 0.03 | [7 empty] | 0.63 | 1.07 | 0.44
[8 empty] | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 0.00144 | [7 empty] | 0.02328 | 0.0392 | 0.01608
2377 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 532 | М | 1.53 | 4.02 | 4.04 | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.22 | 4.76 | 0.08 | [7 empty] | 1.38 | 2.34 | 0.96
[7 empty] | 0.02 | 4.02 |  | 4.02 |  | 0.02 |  | 0.02754 | [7 empty] | 0.44523 | 0.7497 | 0.30753
2378 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 533,534 | М2 | 3.15 | 7.27 | 7.3 | 7.6 |  | 7.6 | 7.6 | 7.63 | 8.61 | 0.14 | [7 empty] | 2.49 | 4.23 | 1.75
[7 empty] | 0.03 | 7.27 |  | 7.27 |  | 0.03 |  | 0.0567 | [7 empty] | 0.91665 | 1.5435 | 0.63315
2379 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 535,536,537 | М2 | 4.41 | 65.78 | 66.23 | 68.79 |  | 68.79 | 68.79 | 69.26 | 78.13 | 1.27 | [7 empty] | 22.64 | 38.38 | 15.84
[7 empty] | 0.45 | 65.78 |  | 65.78 |  | 0.47 |  | 0.07938 | [7 empty] | 1.2833 | 2.1609 | 0.88641
2380 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 538,539 | М | 4.22 | 9.41 | 9.48 | 9.84 |  | 9.84 | 9.84 | 9.91 | 11.17 | 0.18 | [7 empty] | 3.23 | 5.49 | 2.27
[7 empty] | 0.07 | 9.41 |  | 9.41 |  | 0.07 |  | 0.07596 | [7 empty] | 1.228 | 2.0678 | 0.84822
2381 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 540,541,542,543,544 | М2 | 3.15 | 179.86 | 181.28 | 188.08 |  | 188.08 | 188.08 | 189.56 | 213.83 | 3.47 | [7 empty] | 61.96 | 105.03 | 43.37
[7 empty] | 1.42 | 179.86 |  | 179.86 |  | 1.48 |  | 0.0567 | [7 empty] | 0.91665 | 1.5435 | 0.63315
2382 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 545,546,547,548,549 | М | 4.22 | 44.8 | 45.23 | 46.85 |  | 46.85 | 46.85 | 47.3 | 53.35 | 0.86 | [7 empty] | 15.46 | 26.21 | 10.82
[7 empty] | 0.43 | 44.8 |  | 44.8 |  | 0.45 |  | 0.07596 | [7 empty] | 1.228 | 2.0678 | 0.84822
2383 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 550,551 | М3 | 11.0352 | 2266.28 | 2276.63 | 2369.85 |  | 2369.85 | 2369.85 | 2380.67 | 2685.53 | 43.45 | [7 empty] | 778.27 | 1319.12 | 544.69
[7 empty] | 10.35 | 2266.28 |  | 2266.28 |  | 10.82 |  | 0.19863 | [7 empty] | 3.2112 | 5.4072 | 2.2181
2384 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 552 | М2 | 135.41 | 2008.87 | 2026.9 | 2100.68 |  | 2100.68 | 2100.68 | 2119.53 | 2390.92 | 38.67 | [7 empty] | 692.89 | 1174.41 | 484.95
[7 empty] | 18.03 | 2008.87 |  | 2008.87 |  | 18.85 |  | 2.4374 | [7 empty] | 39.4043 | 66.3509 | 27.2174
2385 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 553 | М2 | 135.41 | 468.77 | 470.47 | 490.19 |  | 490.19 | 490.19 | 491.97 | 554.97 | 8.97 | [7 empty] | 160.83 | 272.6 | 112.57
[7 empty] | 1.7 | 468.77 |  | 468.77 |  | 1.78 |  | 2.4374 | [7 empty] | 39.4043 | 66.3509 | 27.2174
2386 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 554,555 | М2 | 2.53 | 55.99 | 56.12 | 58.55 |  | 58.55 | 58.55 | 58.69 | 66.2 | 1.06 | [7 empty] | 19.19 | 32.52 | 13.43
[7 empty] | 0.13 | 55.99 |  | 55.99 |  | 0.14 |  | 0.04554 | [7 empty] | 0.73623 | 1.2397 | 0.50853
2387 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 556 | М | 67.7 | 177.37 | 178.64 | 185.48 |  | 185.48 | 185.48 | 186.81 | 210.73 | 3.41 | [7 empty] | 61.06 | 103.52 | 42.74
[7 empty] | 1.27 | 177.37 |  | 177.37 |  | 1.33 |  | 1.2186 | [7 empty] | 19.7007 | 33.173 | 13.6077
2388 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 557,558 | М2 | 137.94 | 319.58 | 320.72 | 334.18 |  | 334.18 | 334.18 | 335.37 | 378.31 | 6.12 | [7 empty] | 109.64 | 185.83 | 76.72
[7 empty] | 1.14 | 319.58 |  | 319.58 |  | 1.19 |  | 2.4829 | [7 empty] | 40.1405 | 67.5906 | 27.7259
2389 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 559,560,561,562,563 | М2 | 137.94 | 7875.05 | 7937.5 | 8234.94 |  | 8234.94 | 8234.94 | 8300.24 | 9363.07 | 151.47 | [7 empty] | 2713.43 | 4599.09 | 1899.08
[7 empty] | 62.45 | 7875.05 |  | 7875.05 |  | 65.3 |  | 2.4829 | [7 empty] | 40.1405 | 67.5906 | 27.7259
2390 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 564,565,566,567,568 | М | 126.74 | 1344.74 | 1357.56 | 1406.19 |  | 1406.19 | 1406.19 | 1419.6 | 1601.38 | 25.9 | [7 empty] | 464.08 | 786.59 | 324.81
[7 empty] | 12.82 | 1344.74 |  | 1344.74 |  | 13.41 |  | 2.2813 | [7 empty] | 36.8813 | 62.1026 | 25.4747
2391 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 1^* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 569,570 | М3 | 1.416 | 290.81 | 292.14 | 304.1 |  | 304.1 | 304.1 | 305.49 | 344.61 | 5.58 | [7 empty] | 99.86 | 169.27 | 69.9
[7 empty] | 1.33 | 290.81 |  | 290.81 |  | 1.39 |  | 0.025488 | [7 empty] | 0.41206 | 0.69384 | 0.28462
2392 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 571 | М2 | 17.22 | 255.47 | 257.76 | 267.14 |  | 267.14 | 267.14 | 269.53 | 304.04 | 4.92 | [7 empty] | 88.11 | 149.34 | 61.67
[7 empty] | 2.29 | 255.47 |  | 255.47 |  | 2.39 |  | 0.30996 | [7 empty] | 5.011 | 8.4378 | 3.4612
2393 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 572 | М2 | 17.22 | 59.63 | 59.84 | 62.36 |  | 62.36 | 62.36 | 62.58 | 70.59 | 1.14 | [7 empty] | 20.46 | 34.68 | 14.31
[7 empty] | 0.21 | 59.63 |  | 59.63 |  | 0.22 |  | 0.30996 | [7 empty] | 5.011 | 8.4378 | 3.4612
2394 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 573,574 | М2 | 0.48 | 10.54 | 10.56 | 11.02 |  | 11.02 | 11.02 | 11.04 | 12.47 | 0.2 | [7 empty] | 3.62 | 6.12 | 2.53
[7 empty] | 0.02 | 10.54 |  | 10.54 |  | 0.02 |  | 0.00864 | [7 empty] | 0.13968 | 0.2352 | 0.09648
2395 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 575 | М | 8.61 | 22.55 | 22.7 | 23.58 |  | 23.58 | 23.58 | 23.74 | 26.79 | 0.43 | [7 empty] | 7.76 | 13.15 | 5.45
[7 empty] | 0.15 | 22.55 |  | 22.55 |  | 0.16 |  | 0.15498 | [7 empty] | 2.5055 | 4.2189 | 1.7306
2396 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 576,577 | М2 | 17.7 | 40.99 | 41.14 | 42.86 |  | 42.86 | 42.86 | 43.02 | 48.53 | 0.78 | [7 empty] | 14.06 | 23.84 | 9.85
[7 empty] | 0.15 | 40.99 |  | 40.99 |  | 0.16 |  | 0.3186 | [7 empty] | 5.1507 | 8.673 | 3.5577
2397 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 578,579,580 | М2 | 24.85 | 370.93 | 373.43 | 387.88 |  | 387.88 | 387.88 | 390.49 | 440.5 | 7.13 | [7 empty] | 127.65 | 216.37 | 89.35
[7 empty] | 2.5 | 370.93 |  | 370.93 |  | 2.61 |  | 0.4473 | [7 empty] | 7.2313 | 12.1765 | 4.9948
2398 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 581,582 | М | 23.84 | 53.14 | 53.57 | 55.57 |  | 55.57 | 55.57 | 56.02 | 63.19 | 1.02 | [7 empty] | 18.32 | 31.04 | 12.81
[7 empty] | 0.43 | 53.14 |  | 53.14 |  | 0.45 |  | 0.42912 | [7 empty] | 6.9374 | 11.6816 | 4.7918
2399 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 583,584,585,586,587 | М2 | 17.7 | 1010.63 | 1018.64 | 1056.82 |  | 1056.82 | 1056.82 | 1065.2 | 1201.59 | 19.43 | [7 empty] | 348.22 | 590.21 | 243.73
[7 empty] | 8.01 | 1010.63 |  | 1010.63 |  | 8.38 |  | 0.3186 | [7 empty] | 5.1507 | 8.673 | 3.5577
2400 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 588,589,590,591,592 | М | 23.84 | 253 | 255.41 | 264.56 |  | 264.56 | 264.56 | 267.08 | 301.29 | 4.88 | [7 empty] | 87.31 | 147.99 | 61.11
[7 empty] | 2.41 | 253 |  | 253 |  | 2.52 |  | 0.42912 | [7 empty] | 6.9374 | 11.6816 | 4.7918
2401 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 593,594 | М3 | 2.7136 | 557.29 | 559.84 | 582.76 |  | 582.76 | 582.76 | 585.43 | 660.39 | 10.68 | [7 empty] | 191.38 | 324.38 | 133.95
[7 empty] | 2.55 | 557.29 |  | 557.29 |  | 2.67 |  | 0.048845 | [7 empty] | 0.78966 | 1.3297 | 0.54543
2402 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 595 | М2 | 32.96 | 488.99 | 493.38 | 511.34 |  | 511.34 | 511.34 | 515.93 | 581.98 | 9.41 | [7 empty] | 168.66 | 285.87 | 118.04
[7 empty] | 4.39 | 488.99 |  | 488.99 |  | 4.59 |  | 0.59328 | [7 empty] | 9.5914 | 16.1504 | 6.625
2403 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 596 | М2 | 32.96 | 114.11 | 114.52 | 119.32 |  | 119.32 | 119.32 | 119.75 | 135.09 | 2.19 | [7 empty] | 39.14 | 66.36 | 27.4
[7 empty] | 0.41 | 114.11 |  | 114.11 |  | 0.43 |  | 0.59328 | [7 empty] | 9.5914 | 16.1504 | 6.625
2404 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 597,598 | М2 | 0.96 | 21.22 | 21.26 | 22.19 |  | 22.19 | 22.19 | 22.23 | 25.08 | 0.41 | [7 empty] | 7.27 | 12.31 | 5.09
[7 empty] | 0.04 | 21.22 |  | 21.22 |  | 0.04 |  | 0.01728 | [7 empty] | 0.27936 | 0.4704 | 0.19296
2405 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 599 | М | 16.48 | 43.19 | 43.5 | 45.16 |  | 45.16 | 45.16 | 45.48 | 51.3 | 0.83 | [7 empty] | 14.86 | 25.2 | 10.41
[7 empty] | 0.31 | 43.19 |  | 43.19 |  | 0.32 |  | 0.29664 | [7 empty] | 4.7957 | 8.0752 | 3.3125
2406 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 600,601 | М2 | 33.92 | 78.6 | 78.88 | 82.19 |  | 82.19 | 82.19 | 82.48 | 93.04 | 1.51 | [7 empty] | 26.96 | 45.7 | 18.87
[7 empty] | 0.28 | 78.6 |  | 78.6 |  | 0.29 |  | 0.61056 | [7 empty] | 9.8707 | 16.6208 | 6.8179
2407 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 602,603,604,605,606 | М2 | 33.92 | 1936.61 | 1951.97 | 2025.11 |  | 2025.11 | 2025.11 | 2041.17 | 2302.53 | 37.24 | [7 empty] | 667.28 | 1130.99 | 467.02
[7 empty] | 15.36 | 1936.61 |  | 1936.61 |  | 16.06 |  | 0.61056 | [7 empty] | 9.8707 | 16.6208 | 6.8179
2408 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 607,608,609,610,611 | М | 47.98 | 509.11 | 513.96 | 532.38 |  | 532.38 | 532.38 | 537.45 | 606.27 | 9.8 | [7 empty] | 175.7 | 297.8 | 122.97
[7 empty] | 4.85 | 509.11 |  | 509.11 |  | 5.07 |  | 0.86364 | [7 empty] | 13.9622 | 23.5102 | 9.644
2409 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 3* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 612,613 | М3 | 11.0352 | 2266.28 | 2276.63 | 2369.85 |  | 2369.85 | 2369.85 | 2380.67 | 2685.53 | 43.45 | [7 empty] | 778.27 | 1319.12 | 544.69
[7 empty] | 10.35 | 2266.28 |  | 2266.28 |  | 10.82 |  | 0.19863 | [7 empty] | 3.2112 | 5.4072 | 2.2181
2410 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 614 | М2 | 134.99 | 2002.64 | 2020.62 | 2094.16 |  | 2094.16 | 2094.16 | 2112.96 | 2383.52 | 38.55 | [7 empty] | 690.75 | 1170.78 | 483.44
[7 empty] | 17.98 | 2002.64 |  | 2002.64 |  | 18.8 |  | 2.4298 | [7 empty] | 39.2821 | 66.1451 | 27.133
2411 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 615 | М2 | 134.99 | 467.33 | 469.02 | 488.69 |  | 488.69 | 488.69 | 490.46 | 553.25 | 8.95 | [7 empty] | 160.34 | 271.76 | 112.2
[7 empty] | 1.69 | 467.33 |  | 467.33 |  | 1.77 |  | 2.4298 | [7 empty] | 39.2821 | 66.1451 | 27.133
2412 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 616,617 | М2 | 2.95 | 65.23 | 65.38 | 68.21 |  | 68.21 | 68.21 | 68.37 | 77.13 | 1.25 | [7 empty] | 22.35 | 37.88 | 15.65
[7 empty] | 0.15 | 65.23 |  | 65.23 |  | 0.16 |  | 0.0531 | [7 empty] | 0.85845 | 1.4455 | 0.59295
2413 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 618 | М | 67.49 | 176.82 | 178.08 | 184.9 |  | 184.9 | 184.9 | 186.22 | 210.06 | 3.4 | [7 empty] | 60.88 | 103.18 | 42.6
[7 empty] | 1.26 | 176.82 |  | 176.82 |  | 1.32 |  | 1.2148 | [7 empty] | 19.6396 | 33.0701 | 13.5655
2414 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 4* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм | 619,620 | М3 | 0.6264 | 128.66 | 129.25 | 134.54 |  | 134.54 | 134.54 | 135.16 | 152.45 | 2.46 | [7 empty] | 44.18 | 74.88 | 30.93
[7 empty] | 0.59 | 128.66 |  | 128.66 |  | 0.62 |  | 0.011275 | [7 empty] | 0.18228 | 0.30694 | 0.12591
2415 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 621 | М2 | 7.66 | 113.63 | 114.65 | 118.82 |  | 118.82 | 118.82 | 119.89 | 135.24 | 2.19 | [7 empty] | 39.2 | 66.43 | 27.42
[7 empty] | 1.02 | 113.63 |  | 113.63 |  | 1.07 |  | 0.13788 | [7 empty] | 2.2291 | 3.7534 | 1.5397
2416 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм | 622 | М2 | 7.66 | 26.53 | 26.63 | 27.74 |  | 27.74 | 27.74 | 27.84 | 31.41 | 0.51 | [7 empty] | 9.1 | 15.43 | 6.37
[7 empty] | 0.1 | 26.53 |  | 26.53 |  | 0.1 |  | 0.13788 | [7 empty] | 2.2291 | 3.7534 | 1.5397
2417 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 623,624 | М2 | 0.17 | 3.71 | 3.72 | 3.88 |  | 3.88 | 3.88 | 3.89 | 4.39 | 0.07 | [7 empty] | 1.27 | 2.16 | 0.89
[7 empty] | 0.01 | 3.71 |  | 3.71 |  | 0.01 |  | 0.00306 | [7 empty] | 0.04947 | 0.0833 | 0.03417
2418 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 625 | М | 3.83 | 10.03 | 10.1 | 10.49 |  | 10.49 | 10.49 | 10.56 | 11.91 | 0.19 | [7 empty] | 3.45 | 5.85 | 2.42
[7 empty] | 0.07 | 10.03 |  | 10.03 |  | 0.07 |  | 0.06894 | [7 empty] | 1.1145 | 1.8767 | 0.76983
2419 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 626,627 | М2 | 7.83 | 18.14 | 18.2 | 18.97 |  | 18.97 | 18.97 | 19.03 | 21.46 | 0.34 | [7 empty] | 6.22 | 10.55 | 4.35
[7 empty] | 0.06 | 18.14 |  | 18.14 |  | 0.06 |  | 0.14094 | [7 empty] | 2.2785 | 3.8367 | 1.5738
2420 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 628,629,630 | М2 | 10.34 | 154.38 | 155.41 | 161.44 |  | 161.44 | 161.44 | 162.52 | 183.34 | 2.97 | [7 empty] | 53.13 | 90.06 | 37.18
[7 empty] | 1.03 | 154.38 |  | 154.38 |  | 1.08 |  | 0.18612 | [7 empty] | 3.0089 | 5.0666 | 2.0783
2421 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 631,632 | М | 8.38 | 18.67 | 18.83 | 19.52 |  | 19.52 | 19.52 | 19.69 | 22.2 | 0.35 | [7 empty] | 6.44 | 10.9 | 4.51
[7 empty] | 0.16 | 18.67 |  | 18.67 |  | 0.17 |  | 0.15084 | [7 empty] | 2.4386 | 4.1062 | 1.6844
2422 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 633,634,635,636,637 | М2 | 7.83 | 446.96 | 450.5 | 467.39 |  | 467.39 | 467.39 | 471.09 | 531.42 | 8.6 | [7 empty] | 154 | 261.03 | 107.79
[7 empty] | 3.54 | 446.96 |  | 446.96 |  | 3.7 |  | 0.14094 | [7 empty] | 2.2785 | 3.8367 | 1.5738
2423 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 5* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17мм | 638,639 | М2 | 35.15 | 521.48 | 526.16 | 545.31 |  | 545.31 | 545.31 | 550.2 | 620.66 | 10.05 | [7 empty] | 179.87 | 304.86 | 125.88
[7 empty] | 4.68 | 521.48 |  | 521.48 |  | 4.89 |  | 0.6327 | [7 empty] | 10.2287 | 17.2235 | 7.0652
2424 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм | 640 | М2 | -35.15 | -18.28 | -18.35 | -19.12 |  | -19.12 | -19.12 | -19.19 | -21.65 | -0.34 | [7 empty] | -6.27 | -10.64 | -4.4
[7 empty] | -0.07 | -18.28 |  | -18.28 |  | -0.07 |  | -0.6327 | [7 empty] | -10.2287 | -17.2235 | -7.0652
2425 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 641,642 | М2 | 0.89 | 19.58 | 19.63 | 20.47 |  | 20.47 | 20.47 | 20.52 | 23.16 | 0.38 | [7 empty] | 6.72 | 11.37 | 4.69
[7 empty] | 0.05 | 19.58 |  | 19.58 |  | 0.05 |  | 0.01602 | [7 empty] | 0.25899 | 0.4361 | 0.17889
2426 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 643 | М | 17.58 | 46.04 | 46.37 | 48.14 |  | 48.14 | 48.14 | 48.49 | 54.7 | 0.89 | [7 empty] | 15.85 | 26.87 | 11.09
[7 empty] | 0.33 | 46.04 |  | 46.04 |  | 0.35 |  | 0.31644 | [7 empty] | 5.1158 | 8.6142 | 3.5336
2427 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 644,645 | М2 | 36.04 | 83.52 | 83.82 | 87.34 |  | 87.34 | 87.34 | 87.65 | 98.88 | 1.6 | [7 empty] | 28.66 | 48.57 | 20.05
[7 empty] | 0.3 | 83.52 |  | 83.52 |  | 0.31 |  | 0.64872 | [7 empty] | 10.4876 | 17.6596 | 7.244
2428 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 646,647,648,649,650 | М2 | 36.04 | 2057.46 | 2073.78 | 2151.49 |  | 2151.49 | 2151.49 | 2168.56 | 2446.24 | 39.57 | [7 empty] | 708.92 | 1201.58 | 496.17
[7 empty] | 16.32 | 2057.46 |  | 2057.46 |  | 17.07 |  | 0.64872 | [7 empty] | 10.4876 | 17.6596 | 7.244
2429 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 651,652,653,654,655 | М | 44.34 | 470.47 | 474.96 | 491.97 |  | 491.97 | 491.97 | 496.67 | 560.28 | 9.07 | [7 empty] | 162.37 | 275.2 | 113.64
[7 empty] | 4.49 | 470.47 |  | 470.47 |  | 4.7 |  | 0.79812 | [7 empty] | 12.9029 | 21.7266 | 8.9123
2430 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 6* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17м | 656,657 | М2 | 58.66 | 870.26 | 878.08 | 910.03 |  | 910.03 | 910.03 | 918.21 | 1035.79 | 16.76 | [7 empty] | 300.17 | 508.77 | 210.09
[7 empty] | 7.82 | 870.26 |  | 870.26 |  | 8.18 |  | 1.0559 | [7 empty] | 17.0701 | 28.7434 | 11.7907
2431 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм | 658 | М2 | -58.66 | -30.47 | -30.58 | -31.86 |  | -31.86 | -31.86 | -31.98 | -36.08 | -0.58 | [7 empty] | -10.45 | -17.72 | -7.33
[7 empty] | -0.11 | -30.47 |  | -30.47 |  | -0.12 |  | -1.0559 | [7 empty] | -17.0701 | -28.7434 | -11.7907
2432 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 659,660 | М2 | 1.15 | 25.43 | 25.49 | 26.59 |  | 26.59 | 26.59 | 26.65 | 30.06 | 0.49 | [7 empty] | 8.72 | 14.76 | 6.09
[7 empty] | 0.06 | 25.43 |  | 25.43 |  | 0.06 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
2433 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 661 | М | 29.33 | 76.86 | 77.41 | 80.37 |  | 80.37 | 80.37 | 80.95 | 91.31 | 1.48 | [7 empty] | 26.47 | 44.85 | 18.51
[7 empty] | 0.55 | 76.86 |  | 76.86 |  | 0.58 |  | 0.52794 | [7 empty] | 8.535 | 14.3717 | 5.8953
2434 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 662,663 | М2 | 59.81 | 138.58 | 139.07 | 144.91 |  | 144.91 | 144.91 | 145.42 | 164.05 | 2.66 | [7 empty] | 47.54 | 80.58 | 33.27
[7 empty] | 0.49 | 138.58 |  | 138.58 |  | 0.51 |  | 1.0766 | [7 empty] | 17.4047 | 29.3069 | 12.0218
2435 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 облицовка лестниц плиткой грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 664,665,666,667,668 | М2 | 59.81 | 3558.96 | 3587.7 | 3721.6 |  | 3721.6 | 3721.6 | 3751.65 | 4232.03 | 68.46 | [7 empty] | 1226.45 | 2078.75 | 858.37
[7 empty] | 28.74 | 3558.96 |  | 3558.96 |  | 30.05 |  | 1.0766 | [7 empty] | 17.4047 | 29.3069 | 12.0218
2436 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 669,670,671,672,673 | М | 57.6 | 611.18 | 617.02 | 639.11 |  | 639.11 | 639.11 | 645.22 | 727.85 | 11.77 | [7 empty] | 210.93 | 357.51 | 147.64
[7 empty] | 5.84 | 611.18 |  | 611.18 |  | 6.11 |  | 1.0368 | [7 empty] | 16.7616 | 28.224 | 11.5776
2437 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 7* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм/40мм | 674,675,676 | М2 | 15.21 | 366.89 | 367.26 | 383.66 |  | 383.66 | 383.66 | 384.05 | 433.24 | 7.02 | [7 empty] | 125.56 | 212.8 | 87.86
[7 empty] | 0.37 | 366.89 |  | 366.89 |  | 0.39 |  | 0.27378 | [7 empty] | 4.4261 | 7.4529 | 3.0572
2438 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 677 | М2 | 15.13 | 210.12 | 211.98 | 219.72 |  | 219.72 | 219.72 | 221.67 | 250.06 | 4.04 | [7 empty] | 72.47 | 122.82 | 50.73
[7 empty] | 1.86 | 210.12 |  | 210.12 |  | 1.95 |  | 0.27234 | [7 empty] | 4.4028 | 7.4137 | 3.0411
2439 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм | 678 | М2 | 14.39 | 67.24 | 67.48 | 70.31 |  | 70.31 | 70.31 | 70.56 | 79.59 | 1.29 | [7 empty] | 23.06 | 39.1 | 16.14
[7 empty] | 0.24 | 67.24 |  | 67.24 |  | 0.25 |  | 0.25902 | [7 empty] | 4.1875 | 7.0511 | 2.8924
2440 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 679,680 | М2 | 0.07 | 1.61 | 1.61 | 1.68 |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.9 | 0.03 | [7 empty] | 0.55 | 0.93 | 0.39
[8 empty] | 1.61 |  | 1.61 |  |  |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
2441 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 681 | М | 7.57 | 19.84 | 19.98 | 20.75 |  | 20.75 | 20.75 | 20.9 | 23.58 | 0.38 | [7 empty] | 6.84 | 11.58 | 4.78
[7 empty] | 0.14 | 19.84 |  | 19.84 |  | 0.15 |  | 0.13626 | [7 empty] | 2.2029 | 3.7093 | 1.5216
2442 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 682,683 | М2 | 15.21 | 35.24 | 35.38 | 36.85 |  | 36.85 | 36.85 | 37 | 41.72 | 0.67 | [7 empty] | 12.09 | 20.5 | 8.46
[7 empty] | 0.14 | 35.24 |  | 35.24 |  | 0.15 |  | 0.27378 | [7 empty] | 4.4261 | 7.4529 | 3.0572
2443 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 684,685,686,687,688 | М2 | 15.21 | 868.28 | 875.17 | 907.96 |  | 907.96 | 907.96 | 915.16 | 1032.34 | 16.7 | [7 empty] | 299.17 | 507.08 | 209.39
[7 empty] | 6.89 | 868.28 |  | 868.28 |  | 7.2 |  | 0.27378 | [7 empty] | 4.4261 | 7.4529 | 3.0572
2444 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 689,690,691,692,693 | М | 3.65 | 38.72 | 39.1 | 40.49 |  | 40.49 | 40.49 | 40.89 | 46.13 | 0.75 | [7 empty] | 13.36 | 22.66 | 9.36
[7 empty] | 0.38 | 38.72 |  | 38.72 |  | 0.4 |  | 0.0657 | [7 empty] | 1.0621 | 1.7885 | 0.73365
2445 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 8* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 694,695 | М2 | 16.51 | 244.94 | 247.14 | 256.13 |  | 256.13 | 256.13 | 258.43 | 291.52 | 4.71 | [7 empty] | 84.48 | 143.19 | 59.14
[7 empty] | 2.2 | 244.94 |  | 244.94 |  | 2.3 |  | 0.29718 | [7 empty] | 4.8044 | 8.0899 | 3.3185
2446 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм | 696 | М2 | 16.51 | 77.18 | 77.46 | 80.71 |  | 80.71 | 80.71 | 81 | 91.37 | 1.48 | [7 empty] | 26.48 | 44.88 | 18.53
[7 empty] | 0.28 | 77.18 |  | 77.18 |  | 0.29 |  | 0.29718 | [7 empty] | 4.8044 | 8.0899 | 3.3185
2447 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 697,698 | М2 | 0.49 | 10.82 | 10.85 | 11.31 |  | 11.31 | 11.31 | 11.34 | 12.78 | 0.2 | [7 empty] | 3.71 | 6.28 | 2.59
[7 empty] | 0.03 | 10.82 |  | 10.82 |  | 0.03 |  | 0.00882 | [7 empty] | 0.14259 | 0.2401 | 0.09849
2448 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 699 | М | 8.26 | 21.65 | 21.8 | 22.64 |  | 22.64 | 22.64 | 22.8 | 25.72 | 0.42 | [7 empty] | 7.45 | 12.63 | 5.22
[7 empty] | 0.15 | 21.65 |  | 21.65 |  | 0.16 |  | 0.14868 | [7 empty] | 2.4037 | 4.0474 | 1.6603
2449 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 700,701 | М2 | 17 | 39.36 | 39.5 | 41.16 |  | 41.16 | 41.16 | 41.31 | 46.59 | 0.75 | [7 empty] | 13.51 | 22.89 | 9.44
[7 empty] | 0.14 | 39.36 |  | 39.36 |  | 0.15 |  | 0.306 | [7 empty] | 4.947 | 8.33 | 3.417
2450 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 702,703,704,705,706 | М2 | 17 | 970.52 | 978.22 | 1014.87 |  | 1014.87 | 1014.87 | 1022.92 | 1153.9 | 18.67 | [7 empty] | 334.4 | 566.8 | 234.03
[7 empty] | 7.7 | 970.52 |  | 970.52 |  | 8.05 |  | 0.306 | [7 empty] | 4.947 | 8.33 | 3.417
2451 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 707,708,709,710,711 | М | 24.51 | 260.06 | 262.55 | 271.94 |  | 271.94 | 271.94 | 274.54 | 309.69 | 5.01 | [7 empty] | 89.74 | 152.12 | 62.82
[7 empty] | 2.49 | 260.06 |  | 260.06 |  | 2.6 |  | 0.44118 | [7 empty] | 7.1324 | 12.0099 | 4.9265
2452 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 9* затирка подступенков составом из сухих смесей толщ. 5мм | 712,713 | М2 | 8.88 | 56.09 | 56.71 | 58.65 |  | 58.65 | 58.65 | 59.3 | 66.89 | 1.08 | [7 empty] | 19.39 | 32.86 | 13.56
[7 empty] | 0.62 | 56.09 |  | 56.09 |  | 0.65 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2453 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до средней толщины выравнивающего слоя 5мм | 714,715,716,717 | М2 | 8.88 | 54.52 | 54.84 | 57.01 |  | 57.01 | 57.01 | 57.34 | 64.68 | 1.05 | [7 empty] | 18.75 | 31.76 | 13.12
[7 empty] | 0.32 | 54.52 |  | 54.52 |  | 0.33 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2454 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 | 718,719,720 | М2 | 260.46 | 9135.07 | 9141.36 | 9552.54 |  | 9552.54 | 9552.54 | 9559.12 | 10783.15 | 174.44 | [7 empty] | 3124.97 | 5296.63 | 2187.11
[7 empty] | 6.29 | 9135.07 |  | 9135.07 |  | 6.58 |  | 4.6883 | [7 empty] | 75.7939 | 127.6254 | 52.3525
2455 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 721 | М2 | 254.89 | 3539.82 | 3571.09 | 3701.59 |  | 3701.59 | 3701.59 | 3734.29 | 4212.46 | 68.15 | [7 empty] | 1220.77 | 2069.14 | 854.4
[7 empty] | 31.27 | 3539.82 |  | 3539.82 |  | 32.7 |  | 4.588 | [7 empty] | 74.173 | 124.8961 | 51.2329
2456 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм | 722 | М2 | 254.89 | 882.42 | 885.61 | 922.75 |  | 922.75 | 922.75 | 926.09 | 1044.67 | 16.9 | [7 empty] | 302.75 | 513.14 | 211.88
[7 empty] | 3.19 | 882.42 |  | 882.42 |  | 3.34 |  | 4.588 | [7 empty] | 74.173 | 124.8961 | 51.2329
2457 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 723,724 | М2 | 5.57 | 129.32 | 129.6 | 135.23 |  | 135.23 | 135.23 | 135.52 | 152.88 | 2.47 | [7 empty] | 44.3 | 75.09 | 31.02
[7 empty] | 0.28 | 129.32 |  | 129.32 |  | 0.29 |  | 0.10026 | [7 empty] | 1.6209 | 2.7293 | 1.1196
2458 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 725 | М | 127.44 | 333.89 | 336.28 | 349.15 |  | 349.15 | 349.15 | 351.65 | 396.7 | 6.42 | [7 empty] | 114.96 | 194.85 | 80.47
[7 empty] | 2.39 | 333.89 |  | 333.89 |  | 2.5 |  | 2.2939 | [7 empty] | 37.085 | 62.4456 | 25.6154
2459 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 11* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм | 726,727,728 | М2 | 4.6 | 161.3 | 161.41 | 168.67 |  | 168.67 | 168.67 | 168.79 | 190.41 | 3.08 | [7 empty] | 55.18 | 93.53 | 38.62
[7 empty] | 0.11 | 161.3 |  | 161.3 |  | 0.12 |  | 0.0828 | [7 empty] | 1.3386 | 2.254 | 0.9246
2460 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 729 | М2 | 4.47 | 62.06 | 62.62 | 64.9 |  | 64.9 | 64.9 | 65.49 | 73.87 | 1.2 | [7 empty] | 21.41 | 36.29 | 14.97
[7 empty] | 0.56 | 62.06 |  | 62.06 |  | 0.59 |  | 0.08046 | [7 empty] | 1.3008 | 2.1903 | 0.89847
2461 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 47мм | 730 | М2 | 4.47 | 20.88 | 20.95 | 21.83 |  | 21.83 | 21.83 | 21.9 | 24.71 | 0.4 | [7 empty] | 7.15 | 12.14 | 5.02
[7 empty] | 0.07 | 20.88 |  | 20.88 |  | 0.07 |  | 0.08046 | [7 empty] | 1.3008 | 2.1903 | 0.89847
2462 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 731,732 | М2 | 0.13 | 2.9 | 2.92 | 3.03 |  | 3.03 | 3.03 | 3.05 | 3.42 | 0.05 | [7 empty] | 1 | 1.68 | 0.69
[7 empty] | 0.02 | 2.9 |  | 2.9 |  | 0.02 |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
2463 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 733 | М | 2.23 | 5.83 | 5.87 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 6.14 | 6.93 | 0.11 | [7 empty] | 2.01 | 3.4 | 1.41
[7 empty] | 0.04 | 5.83 |  | 5.83 |  | 0.04 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
2464 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 734,735 | М2 | 4.6 | 10.66 | 10.69 | 11.15 |  | 11.15 | 11.15 | 11.18 | 12.6 | 0.2 | [7 empty] | 3.65 | 6.19 | 2.56
[7 empty] | 0.03 | 10.66 |  | 10.66 |  | 0.03 |  | 0.0828 | [7 empty] | 1.3386 | 2.254 | 0.9246
2465 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 736,737,738,739,740 | М2 | 4.6 | 262.63 | 264.72 | 274.63 |  | 274.63 | 274.63 | 276.82 | 312.26 | 5.05 | [7 empty] | 90.5 | 153.38 | 63.33
[7 empty] | 2.09 | 262.63 |  | 262.63 |  | 2.19 |  | 0.0828 | [7 empty] | 1.3386 | 2.254 | 0.9246
2466 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 741,742,743,744,745 | М | 6.54 | 69.4 | 70.06 | 72.57 |  | 72.57 | 72.57 | 73.26 | 82.65 | 1.34 | [7 empty] | 23.96 | 40.59 | 16.76
[7 empty] | 0.66 | 69.4 |  | 69.4 |  | 0.69 |  | 0.11772 | [7 empty] | 1.9031 | 3.2046 | 1.3145
2467 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 12* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм | 746,747,748 | М2 | 15.23 | 450.78 | 451.15 | 471.38 |  | 471.38 | 471.38 | 471.77 | 532.19 | 8.61 | [7 empty] | 154.23 | 261.41 | 107.94
[7 empty] | 0.37 | 450.78 |  | 450.78 |  | 0.39 |  | 0.27414 | [7 empty] | 4.4319 | 7.4627 | 3.0612
2468 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 749 | М2 | 14.9 | 206.9 | 208.73 | 216.36 |  | 216.36 | 216.36 | 218.27 | 246.21 | 3.97 | [7 empty] | 71.35 | 120.95 | 49.94
[7 empty] | 1.83 | 206.9 |  | 206.9 |  | 1.91 |  | 0.2682 | [7 empty] | 4.3359 | 7.301 | 2.9949
2469 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм | 750 | М2 | 14.9 | 51.59 | 51.78 | 53.95 |  | 53.95 | 53.95 | 54.15 | 61.09 | 0.98 | [7 empty] | 17.71 | 30.01 | 12.39
[7 empty] | 0.19 | 51.59 |  | 51.59 |  | 0.2 |  | 0.2682 | [7 empty] | 4.3359 | 7.301 | 2.9949
2470 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 751,752 | М2 | 0.33 | 7.21 | 7.22 | 7.54 |  | 7.54 | 7.54 | 7.55 | 8.51 | 0.14 | [7 empty] | 2.46 | 4.18 | 1.73
[7 empty] | 0.01 | 7.21 |  | 7.21 |  | 0.01 |  | 0.00594 | [7 empty] | 0.09603 | 0.1617 | 0.06633
2471 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 753 | М | 7.45 | 19.5 | 19.64 | 20.39 |  | 20.39 | 20.39 | 20.54 | 23.17 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.38 | 4.7
[7 empty] | 0.14 | 19.5 |  | 19.5 |  | 0.15 |  | 0.1341 | [7 empty] | 2.1679 | 3.6505 | 1.4974
2472 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 754,755 | М2 | 15.23 | 35.28 | 35.41 | 36.89 |  | 36.89 | 36.89 | 37.03 | 41.77 | 0.67 | [7 empty] | 12.1 | 20.52 | 8.48
[7 empty] | 0.13 | 35.28 |  | 35.28 |  | 0.14 |  | 0.27414 | [7 empty] | 4.4319 | 7.4627 | 3.0612
2473 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 756,757,758 | М2 | 20.12 | 300.3 | 302.32 | 314.02 |  | 314.02 | 314.02 | 316.13 | 356.62 | 5.77 | [7 empty] | 103.35 | 175.17 | 72.33
[7 empty] | 2.02 | 300.3 |  | 300.3 |  | 2.11 |  | 0.36216 | [7 empty] | 5.8549 | 9.8588 | 4.0441
2474 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 759,760 | М | 16.3 | 36.32 | 36.61 | 37.98 |  | 37.98 | 37.98 | 38.28 | 43.19 | 0.7 | [7 empty] | 12.51 | 21.21 | 8.77
[7 empty] | 0.29 | 36.32 |  | 36.32 |  | 0.3 |  | 0.2934 | [7 empty] | 4.7433 | 7.987 | 3.2763
2475 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 13* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм | 761,762,763 | М2 | 12.37 | 433.82 | 434.12 | 453.65 |  | 453.65 | 453.65 | 453.96 | 512.09 | 8.29 | [7 empty] | 148.4 | 251.54 | 103.86
[7 empty] | 0.3 | 433.82 |  | 433.82 |  | 0.31 |  | 0.22266 | [7 empty] | 3.5997 | 6.0613 | 2.4864
2476 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм | 764 | М2 | 12.16 | 168.85 | 170.34 | 176.57 |  | 176.57 | 176.57 | 178.13 | 200.94 | 3.25 | [7 empty] | 58.23 | 98.7 | 40.76
[7 empty] | 1.49 | 168.85 |  | 168.85 |  | 1.56 |  | 0.21888 | [7 empty] | 3.5386 | 5.9584 | 2.4442
2477 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 44мм | 765 | М2 | 12.16 | 50.51 | 50.69 | 52.82 |  | 52.82 | 52.82 | 53.01 | 59.8 | 0.96 | [7 empty] | 17.33 | 29.38 | 12.13
[7 empty] | 0.18 | 50.51 |  | 50.51 |  | 0.19 |  | 0.21888 | [7 empty] | 3.5386 | 5.9584 | 2.4442
2478 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 766,767 | М2 | 0.21 | 3.94 | 3.95 | 4.12 |  | 4.12 | 4.12 | 4.13 | 4.65 | 0.07 | [7 empty] | 1.35 | 2.29 | 0.94
[7 empty] | 0.01 | 3.94 |  | 3.94 |  | 0.01 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
2479 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 768 | М | 6.08 | 15.92 | 16.04 | 16.65 |  | 16.65 | 16.65 | 16.78 | 18.92 | 0.3 | [7 empty] | 5.49 | 9.3 | 3.83
[7 empty] | 0.12 | 15.92 |  | 15.92 |  | 0.13 |  | 0.10944 | [7 empty] | 1.7693 | 2.9792 | 1.2221
2480 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 769,770 | М2 | 12.37 | 28.67 | 28.78 | 29.98 |  | 29.98 | 29.98 | 30.1 | 33.96 | 0.55 | [7 empty] | 9.84 | 16.68 | 6.89
[7 empty] | 0.11 | 28.67 |  | 28.67 |  | 0.12 |  | 0.22266 | [7 empty] | 3.5997 | 6.0613 | 2.4864
2481 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 771,772,773 | М2 | 15.55 | 232.03 | 233.59 | 242.63 |  | 242.63 | 242.63 | 244.26 | 275.52 | 4.46 | [7 empty] | 79.85 | 135.34 | 55.87
[7 empty] | 1.56 | 232.03 |  | 232.03 |  | 1.63 |  | 0.2799 | [7 empty] | 4.5251 | 7.6195 | 3.1256
2482 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 774,775 | М | 10.6 | 23.62 | 23.81 | 24.7 |  | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 28.1 | 0.45 | [7 empty] | 8.15 | 13.79 | 5.71
[7 empty] | 0.19 | 23.62 |  | 23.62 |  | 0.2 |  | 0.1908 | [7 empty] | 3.0846 | 5.194 | 2.1306
2483 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 776,777,778,779,780 | М2 | 12.37 | 706.26 | 711.86 | 738.54 |  | 738.54 | 738.54 | 744.4 | 839.72 | 13.58 | [7 empty] | 243.36 | 412.46 | 170.32
[7 empty] | 5.6 | 706.26 |  | 706.26 |  | 5.86 |  | 0.22266 | [7 empty] | 3.5997 | 6.0613 | 2.4864
2484 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 781,782,783,784,785 | М | 10.6 | 112.46 | 113.53 | 117.6 |  | 117.6 | 117.6 | 118.72 | 133.93 | 2.17 | [7 empty] | 38.81 | 65.78 | 27.17
[7 empty] | 1.07 | 112.46 |  | 112.46 |  | 1.12 |  | 0.1908 | [7 empty] | 3.0846 | 5.194 | 2.1306
2485 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 14* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм | 786,787,788 | М2 | 15.85 | 555.91 | 556.3 | 581.32 |  | 581.32 | 581.32 | 581.73 | 656.21 | 10.61 | [7 empty] | 190.16 | 322.34 | 133.1
[7 empty] | 0.39 | 555.91 |  | 555.91 |  | 0.41 |  | 0.2853 | [7 empty] | 4.6124 | 7.7665 | 3.1858
2486 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 789 | М2 | 15.51 | 215.41 | 217.32 | 225.25 |  | 225.25 | 225.25 | 227.25 | 256.36 | 4.15 | [7 empty] | 74.29 | 125.92 | 52
[7 empty] | 1.91 | 215.41 |  | 215.41 |  | 2 |  | 0.27918 | [7 empty] | 4.5134 | 7.5999 | 3.1175
2487 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм | 790 | М2 | 15.51 | 53.69 | 53.88 | 56.14 |  | 56.14 | 56.14 | 56.34 | 63.56 | 1.02 | [7 empty] | 18.43 | 31.22 | 12.89
[7 empty] | 0.19 | 53.69 |  | 53.69 |  | 0.2 |  | 0.27918 | [7 empty] | 4.5134 | 7.5999 | 3.1175
2488 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 791,792 | М2 | 0.34 | 7.51 | 7.52 | 7.85 |  | 7.85 | 7.85 | 7.86 | 8.86 | 0.14 | [7 empty] | 2.56 | 4.36 | 1.8
[7 empty] | 0.01 | 7.51 |  | 7.51 |  | 0.01 |  | 0.00612 | [7 empty] | 0.09894 | 0.1666 | 0.06834
2489 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 793 | М | 7.76 | 20.33 | 20.47 | 21.26 |  | 21.26 | 21.26 | 21.41 | 24.14 | 0.39 | [7 empty] | 7 | 11.86 | 4.89
[7 empty] | 0.14 | 20.33 |  | 20.33 |  | 0.15 |  | 0.13968 | [7 empty] | 2.2582 | 3.8024 | 1.5598
2490 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 794,795 | М2 | 15.85 | 36.71 | 36.84 | 38.39 |  | 38.39 | 38.39 | 38.53 | 43.47 | 0.7 | [7 empty] | 12.6 | 21.35 | 8.82
[7 empty] | 0.13 | 36.71 |  | 36.71 |  | 0.14 |  | 0.2853 | [7 empty] | 4.6124 | 7.7665 | 3.1858
2491 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 796,797,798 | М2 | 20.94 | 312.46 | 314.56 | 326.74 |  | 326.74 | 326.74 | 328.94 | 371.05 | 6 | [7 empty] | 107.53 | 182.26 | 75.26
[7 empty] | 2.1 | 312.46 |  | 312.46 |  | 2.2 |  | 0.37692 | [7 empty] | 6.0935 | 10.2606 | 4.2089
2492 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 799,800 | М | 16.96 | 37.8 | 38.1 | 39.53 |  | 39.53 | 39.53 | 39.84 | 44.94 | 0.73 | [7 empty] | 13.02 | 22.07 | 9.12
[7 empty] | 0.3 | 37.8 |  | 37.8 |  | 0.31 |  | 0.30528 | [7 empty] | 4.9354 | 8.3104 | 3.409
2493 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 18*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм | 801,802,803 | М2 | 292.41 | 3852.72 | 3859.78 | 4028.79 |  | 4028.79 | 4028.79 | 4036.17 | 4552.98 | 73.65 | [7 empty] | 1319.46 | 2236.41 | 923.46
[7 empty] | 7.06 | 3852.72 |  | 3852.72 |  | 7.38 |  | 5.2634 | [7 empty] | 85.0913 | 143.2809 | 58.7744
2494 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 804 | М2 | 286.15 | 3973.98 | 4009.09 | 4155.59 |  | 4155.59 | 4155.59 | 4192.3 | 4729.12 | 76.5 | [7 empty] | 1370.51 | 2322.92 | 959.19
[7 empty] | 35.11 | 3973.98 |  | 3973.98 |  | 36.71 |  | 5.1507 | [7 empty] | 83.2696 | 140.2135 | 57.5162
2495 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40мм | 805 | М2 | 286.15 | 990.64 | 994.22 | 1035.91 |  | 1035.91 | 1035.91 | 1039.65 | 1172.78 | 18.98 | [7 empty] | 339.87 | 576.06 | 237.87
[7 empty] | 3.58 | 990.64 |  | 990.64 |  | 3.74 |  | 5.1507 | [7 empty] | 83.2696 | 140.2135 | 57.5162
2496 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 806,807 | М2 | 6.26 | 138.3 | 138.61 | 144.62 |  | 144.62 | 144.62 | 144.94 | 163.5 | 2.65 | [7 empty] | 47.37 | 80.31 | 33.17
[7 empty] | 0.31 | 138.3 |  | 138.3 |  | 0.32 |  | 0.11268 | [7 empty] | 1.8217 | 3.0674 | 1.2583
2497 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 808 | М | 143.08 | 374.87 | 377.56 | 392 |  | 392 | 392 | 394.81 | 445.37 | 7.21 | [7 empty] | 129.07 | 218.76 | 90.33
[7 empty] | 2.69 | 374.87 |  | 374.87 |  | 2.81 |  | 2.5754 | [7 empty] | 41.6363 | 70.1092 | 28.7591
2498 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 19* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм | 809,810,811 | М2 | 98.12 | 1292.78 | 1295.15 | 1351.86 |  | 1351.86 | 1351.86 | 1354.34 | 1527.76 | 24.72 | [7 empty] | 442.74 | 750.42 | 309.88
[7 empty] | 2.37 | 1292.78 |  | 1292.78 |  | 2.48 |  | 1.7662 | [7 empty] | 28.5529 | 48.0788 | 19.7221
2499 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм | 812 | М2 | 96.28 | 1337.1 | 1348.91 | 1398.21 |  | 1398.21 | 1398.21 | 1410.56 | 1591.19 | 25.75 | [7 empty] | 461.13 | 781.57 | 322.74
[7 empty] | 11.81 | 1337.1 |  | 1337.1 |  | 12.35 |  | 1.733 | [7 empty] | 28.0175 | 47.1772 | 19.3523
2500 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 47мм | 813 | М2 | 96.28 | 449.98 | 451.61 | 470.54 |  | 470.54 | 470.54 | 472.24 | 532.72 | 8.62 | [7 empty] | 154.39 | 261.66 | 108.05
[7 empty] | 1.63 | 449.98 |  | 449.98 |  | 1.7 |  | 1.733 | [7 empty] | 28.0175 | 47.1772 | 19.3523
2501 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 814,815 | М2 | 1.84 | 40.6 | 40.69 | 42.46 |  | 42.46 | 42.46 | 42.55 | 48 | 0.77 | [7 empty] | 13.92 | 23.58 | 9.73
[7 empty] | 0.09 | 40.6 |  | 40.6 |  | 0.09 |  | 0.03312 | [7 empty] | 0.53544 | 0.9016 | 0.36984
2502 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 816 | М | 48.14 | 126.14 | 127.04 | 131.9 |  | 131.9 | 131.9 | 132.84 | 149.86 | 2.42 | [7 empty] | 43.43 | 73.6 | 30.41
[7 empty] | 0.9 | 126.14 |  | 126.14 |  | 0.94 |  | 0.86652 | [7 empty] | 14.0087 | 23.5886 | 9.6761
2503 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 817,818 | М2 | 98.12 | 227.32 | 228.13 | 237.71 |  | 237.71 | 237.71 | 238.56 | 269.12 | 4.36 | [7 empty] | 77.99 | 132.19 | 54.58
[7 empty] | 0.81 | 227.32 |  | 227.32 |  | 0.85 |  | 1.7662 | [7 empty] | 28.5529 | 48.0788 | 19.7221
2504 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 819,820,821,822,823 | М2 | 98.12 | 5601.73 | 5646.16 | 5857.73 |  | 5857.73 | 5857.73 | 5904.19 | 6660.21 | 107.75 | [7 empty] | 1930.14 | 3271.46 | 1350.86
[7 empty] | 44.43 | 5601.73 |  | 5601.73 |  | 46.46 |  | 1.7662 | [7 empty] | 28.5529 | 48.0788 | 19.7221
2505 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 824,825,826,827,828 | М | 91.78 | 973.86 | 983.15 | 1018.37 |  | 1018.37 | 1018.37 | 1028.08 | 1159.72 | 18.76 | [7 empty] | 336.09 | 569.65 | 235.22
[7 empty] | 9.29 | 973.86 |  | 973.86 |  | 9.71 |  | 1.652 | [7 empty] | 26.708 | 44.9722 | 18.4478
2506 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 20* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм | 829,830,831 | М2 | 4.8 | 63.24 | 63.36 | 66.13 |  | 66.13 | 66.13 | 66.26 | 74.74 | 1.21 | [7 empty] | 21.65 | 36.71 | 15.17
[7 empty] | 0.12 | 63.24 |  | 63.24 |  | 0.13 |  | 0.0864 | [7 empty] | 1.3968 | 2.352 | 0.9648
2507 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм | 832 | М2 | 4.7 | 65.28 | 65.86 | 68.26 |  | 68.26 | 68.26 | 68.87 | 77.7 | 1.26 | [7 empty] | 22.51 | 38.17 | 15.76
[7 empty] | 0.58 | 65.28 |  | 65.28 |  | 0.61 |  | 0.0846 | [7 empty] | 1.3677 | 2.303 | 0.9447
2508 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм | 833 | М2 | 4.7 | 19.54 | 19.61 | 20.43 |  | 20.43 | 20.43 | 20.5 | 23.13 | 0.38 | [7 empty] | 6.7 | 11.36 | 4.69
[7 empty] | 0.07 | 19.54 |  | 19.54 |  | 0.07 |  | 0.0846 | [7 empty] | 1.3677 | 2.303 | 0.9447
2509 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 834,835 | М2 | 0.1 | 2.27 | 2.27 | 2.37 |  | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.68 | 0.04 | [7 empty] | 0.78 | 1.31 | 0.55
[8 empty] | 2.27 |  | 2.27 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
2510 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 836 | М | 2.35 | 6.16 | 6.2 | 6.44 |  | 6.44 | 6.44 | 6.48 | 7.3 | 0.12 | [7 empty] | 2.11 | 3.59 | 1.48
[7 empty] | 0.04 | 6.16 |  | 6.16 |  | 0.04 |  | 0.0423 | [7 empty] | 0.68385 | 1.1515 | 0.47235
2511 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 837,838 | М2 | 4.8 | 11.12 | 11.16 | 11.63 |  | 11.63 | 11.63 | 11.67 | 13.16 | 0.21 | [7 empty] | 3.81 | 6.47 | 2.67
[7 empty] | 0.04 | 11.12 |  | 11.12 |  | 0.04 |  | 0.0864 | [7 empty] | 1.3968 | 2.352 | 0.9648
2512 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 839,840,841 | М2 | 6.34 | 94.58 | 95.22 | 98.9 |  | 98.9 | 98.9 | 99.57 | 112.31 | 1.81 | [7 empty] | 32.55 | 55.17 | 22.78
[7 empty] | 0.64 | 94.58 |  | 94.58 |  | 0.67 |  | 0.11412 | [7 empty] | 1.8449 | 3.1066 | 1.2743
2513 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 842,843 | М | 5.14 | 11.46 | 11.56 | 11.98 |  | 11.98 | 11.98 | 12.08 | 13.63 | 0.22 | [7 empty] | 3.95 | 6.7 | 2.76
[7 empty] | 0.1 | 11.46 |  | 11.46 |  | 0.1 |  | 0.09252 | [7 empty] | 1.4957 | 2.5186 | 1.0331
2514 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 844,845,846,847,848 | М2 | 4.8 | 274.06 | 276.23 | 286.58 |  | 286.58 | 286.58 | 288.85 | 325.84 | 5.27 | [7 empty] | 94.42 | 160.05 | 66.1
[7 empty] | 2.17 | 274.06 |  | 274.06 |  | 2.27 |  | 0.0864 | [7 empty] | 1.3968 | 2.352 | 0.9648
2515 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 21* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 20мм | 849,850,851 | М2 | 10.94 | 84.25 | 84.52 | 88.1 |  | 88.1 | 88.1 | 88.38 | 99.7 | 1.62 | [7 empty] | 28.89 | 48.98 | 20.21
[7 empty] | 0.27 | 84.25 |  | 84.25 |  | 0.28 |  | 0.19692 | [7 empty] | 3.1835 | 5.3606 | 2.1989
2516 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм | 852 | М2 | 10.71 | 148.69 | 150 | 155.49 |  | 155.49 | 155.49 | 156.86 | 176.95 | 2.87 | [7 empty] | 51.28 | 86.92 | 35.88
[7 empty] | 1.31 | 148.69 |  | 148.69 |  | 1.37 |  | 0.19278 | [7 empty] | 3.1166 | 5.2479 | 2.1527
2517 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм | 853 | М2 | 10.71 | 44.5 | 44.65 | 46.53 |  | 46.53 | 46.53 | 46.69 | 52.66 | 0.85 | [7 empty] | 15.26 | 25.87 | 10.68
[7 empty] | 0.15 | 44.5 |  | 44.5 |  | 0.16 |  | 0.19278 | [7 empty] | 3.1166 | 5.2479 | 2.1527
2518 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 854,855 | М2 | 0.23 | 5.16 | 5.17 | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 | 5.41 | 6.11 | 0.1 | [7 empty] | 1.76 | 3.01 | 1.24
[7 empty] | 0.01 | 5.16 |  | 5.16 |  | 0.01 |  | 0.00414 | [7 empty] | 0.06693 | 0.1127 | 0.04623
2519 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 856 | М | 5.35 | 14.02 | 14.11 | 14.66 |  | 14.66 | 14.66 | 14.75 | 16.64 | 0.26 | [7 empty] | 4.83 | 8.17 | 3.38
[7 empty] | 0.09 | 14.02 |  | 14.02 |  | 0.09 |  | 0.0963 | [7 empty] | 1.5569 | 2.6215 | 1.0754
2520 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 857,858 | М2 | 10.94 | 25.36 | 25.45 | 26.52 |  | 26.52 | 26.52 | 26.61 | 30.02 | 0.49 | [7 empty] | 8.7 | 14.74 | 6.09
[7 empty] | 0.09 | 25.36 |  | 25.36 |  | 0.09 |  | 0.19692 | [7 empty] | 3.1835 | 5.3606 | 2.1989
2521 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 859,860,861 | М2 | 14.45 | 215.7 | 217.15 | 225.56 |  | 225.56 | 225.56 | 227.08 | 256.17 | 4.15 | [7 empty] | 74.24 | 125.82 | 51.96
[7 empty] | 1.45 | 215.7 |  | 215.7 |  | 1.52 |  | 0.2601 | [7 empty] | 4.205 | 7.0805 | 2.9045
2522 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 862,863 | М | 11.71 | 26.09 | 26.29 | 27.28 |  | 27.28 | 27.28 | 27.49 | 31.02 | 0.5 | [7 empty] | 8.99 | 15.24 | 6.29
[7 empty] | 0.2 | 26.09 |  | 26.09 |  | 0.21 |  | 0.21078 | [7 empty] | 3.4076 | 5.7379 | 2.3537
2523 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 864,865,866,867,868 | М2 | 10.94 | 624.66 | 629.62 | 653.21 |  | 653.21 | 653.21 | 658.4 | 742.72 | 12.01 | [7 empty] | 215.24 | 364.82 | 150.65
[7 empty] | 4.96 | 624.66 |  | 624.66 |  | 5.19 |  | 0.19692 | [7 empty] | 3.1835 | 5.3606 | 2.1989
2524 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 22* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 | 869,870 | М2 | 5.03 | 74.6 | 75.28 | 78.01 |  | 78.01 | 78.01 | 78.72 | 88.79 | 1.43 | [7 empty] | 25.73 | 43.61 | 18.02
[7 empty] | 0.68 | 74.6 |  | 74.6 |  | 0.71 |  | 0.09054 | [7 empty] | 1.4637 | 2.4647 | 1.011
2525 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40 | 871 | М2 | 5.03 | 27.88 | 27.97 | 29.15 |  | 29.15 | 29.15 | 29.24 | 32.99 | 0.53 | [7 empty] | 9.56 | 16.2 | 6.7
[7 empty] | 0.09 | 27.88 |  | 27.88 |  | 0.09 |  | 0.09054 | [7 empty] | 1.4637 | 2.4647 | 1.011
2526 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 872,873 | М2 | 0.16 | 3.61 | 3.62 | 3.77 |  | 3.77 | 3.77 | 3.78 | 4.28 | 0.07 | [7 empty] | 1.24 | 2.1 | 0.87
[7 empty] | 0.01 | 3.61 |  | 3.61 |  | 0.01 |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
2527 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 874 | М | 2.51 | 6.58 | 6.62 | 6.88 |  | 6.88 | 6.88 | 6.92 | 7.79 | 0.12 | [7 empty] | 2.26 | 3.83 | 1.58
[7 empty] | 0.04 | 6.58 |  | 6.58 |  | 0.04 |  | 0.04518 | [7 empty] | 0.73041 | 1.2299 | 0.50451
2528 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 875,876 | М2 | 5.19 | 12.02 | 12.07 | 12.57 |  | 12.57 | 12.57 | 12.62 | 14.25 | 0.23 | [7 empty] | 4.13 | 7 | 2.89
[7 empty] | 0.05 | 12.02 |  | 12.02 |  | 0.05 |  | 0.09342 | [7 empty] | 1.5103 | 2.5431 | 1.0432
2529 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 877,878,879 | М2 | 7.66 | 114.35 | 115.12 | 119.58 |  | 119.58 | 119.58 | 120.39 | 135.79 | 2.19 | [7 empty] | 39.35 | 66.7 | 27.55
[7 empty] | 0.77 | 114.35 |  | 114.35 |  | 0.81 |  | 0.13788 | [7 empty] | 2.2291 | 3.7534 | 1.5397
2530 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 880,881 | М | 8.23 | 18.37 | 18.52 | 19.21 |  | 19.21 | 19.21 | 19.37 | 21.84 | 0.35 | [7 empty] | 6.33 | 10.73 | 4.43
[7 empty] | 0.15 | 18.37 |  | 18.37 |  | 0.16 |  | 0.14814 | [7 empty] | 2.3949 | 4.0327 | 1.6542
2531 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 882,883,884,885,886 | М2 | 5.19 | 296.34 | 298.69 | 309.88 |  | 309.88 | 309.88 | 312.34 | 352.32 | 5.7 | [7 empty] | 102.11 | 173.06 | 71.45
[7 empty] | 2.35 | 296.34 |  | 296.34 |  | 2.46 |  | 0.09342 | [7 empty] | 1.5103 | 2.5431 | 1.0432
2532 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 887,888,889,890,891 | М | 8.23 | 87.31 | 88.14 | 91.3 |  | 91.3 | 91.3 | 92.17 | 103.97 | 1.68 | [7 empty] | 30.13 | 51.07 | 21.09
[7 empty] | 0.83 | 87.31 |  | 87.31 |  | 0.87 |  | 0.14814 | [7 empty] | 2.3949 | 4.0327 | 1.6542
2533 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 26*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 892,893 | М2 | 3.31 | 13.58 | 13.67 | 14.2 |  | 14.2 | 14.2 | 14.29 | 16.11 | 0.26 | [7 empty] | 4.67 | 7.92 | 3.26
[7 empty] | 0.09 | 13.58 |  | 13.58 |  | 0.09 |  | 0.05958 | [7 empty] | 0.96321 | 1.6219 | 0.66531
2534 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм | 894,895 | М2 | 2.84 | 84.16 | 84.23 | 88.01 |  | 88.01 | 88.01 | 88.08 | 99.36 | 1.6 | [7 empty] | 28.79 | 48.8 | 20.17
[7 empty] | 0.07 | 84.16 |  | 84.16 |  | 0.07 |  | 0.05112 | [7 empty] | 0.82644 | 1.3916 | 0.57084
2535 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 896 | М2 | 2.78 | 38.59 | 38.93 | 40.35 |  | 40.35 | 40.35 | 40.71 | 45.93 | 0.75 | [7 empty] | 13.31 | 22.56 | 9.31
[7 empty] | 0.34 | 38.59 |  | 38.59 |  | 0.36 |  | 0.05004 | [7 empty] | 0.80898 | 1.3622 | 0.55878
2536 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм | 897 | М2 | 2.78 | 9.62 | 9.66 | 10.06 |  | 10.06 | 10.06 | 10.1 | 11.38 | 0.18 | [7 empty] | 3.3 | 5.59 | 2.31
[7 empty] | 0.04 | 9.62 |  | 9.62 |  | 0.04 |  | 0.05004 | [7 empty] | 0.80898 | 1.3622 | 0.55878
2537 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 898,899 | М2 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1.57 |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.78 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.87 | 0.36
[8 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
2538 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 900 | М | 1.39 | 3.64 | 3.66 | 3.81 |  | 3.81 | 3.81 | 3.83 | 4.33 | 0.07 | [7 empty] | 1.26 | 2.12 | 0.88
[7 empty] | 0.02 | 3.64 |  | 3.64 |  | 0.02 |  | 0.02502 | [7 empty] | 0.40449 | 0.6811 | 0.27939
2539 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 901,902 | М2 | 2.84 | 6.59 | 6.61 | 6.89 |  | 6.89 | 6.89 | 6.91 | 7.78 | 0.12 | [7 empty] | 2.26 | 3.83 | 1.57
[7 empty] | 0.02 | 6.59 |  | 6.59 |  | 0.02 |  | 0.05112 | [7 empty] | 0.82644 | 1.3916 | 0.57084
2540 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 903,904,905,906,907 | М2 | 2.84 | 162.14 | 163.43 | 169.55 |  | 169.55 | 169.55 | 170.9 | 192.78 | 3.11 | [7 empty] | 55.87 | 94.7 | 39.1
[7 empty] | 1.29 | 162.14 |  | 162.14 |  | 1.35 |  | 0.05112 | [7 empty] | 0.82644 | 1.3916 | 0.57084
2541 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею | 908,909,910,911,912 | М | 3.33 | 35.34 | 35.68 | 36.96 |  | 36.96 | 36.96 | 37.32 | 42.11 | 0.69 | [7 empty] | 12.21 | 20.68 | 8.53
[7 empty] | 0.34 | 35.34 |  | 35.34 |  | 0.36 |  | 0.05994 | [7 empty] | 0.96903 | 1.6317 | 0.66933
2542 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 27* / устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 913,914 | М2 | 37.86 | 155.4 | 156.37 | 162.5 |  | 162.5 | 162.5 | 163.51 | 184.46 | 2.99 | [7 empty] | 53.46 | 90.61 | 37.4
[7 empty] | 0.97 | 155.4 |  | 155.4 |  | 1.01 |  | 0.68148 | [7 empty] | 11.0173 | 18.5514 | 7.6099
2543 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100ммё | 915,916 | М2 | 34.21 | 1012.46 | 1013.29 | 1058.73 |  | 1058.73 | 1058.73 | 1059.6 | 1195.28 | 19.34 | [7 empty] | 346.39 | 587.12 | 242.43
[7 empty] | 0.83 | 1012.46 |  | 1012.46 |  | 0.87 |  | 0.61578 | [7 empty] | 9.9551 | 16.7629 | 6.8762
2544 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм | 917 | М2 | 33.72 | 468.28 | 472.42 | 489.68 |  | 489.68 | 489.68 | 494.01 | 557.26 | 9.01 | [7 empty] | 161.5 | 273.72 | 113.03
[7 empty] | 4.14 | 468.28 |  | 468.28 |  | 4.33 |  | 0.60696 | [7 empty] | 9.8125 | 16.5228 | 6.7777
2545 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 50мм | 918 | М2 | 33.72 | 175.09 | 175.73 | 183.09 |  | 183.09 | 183.09 | 183.76 | 207.28 | 3.36 | [7 empty] | 60.07 | 101.81 | 42.04
[7 empty] | 0.64 | 175.09 |  | 175.09 |  | 0.67 |  | 0.60696 | [7 empty] | 9.8125 | 16.5228 | 6.7777
2546 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 919,920 | М2 | 0.49 | 10.76 | 10.79 | 11.25 |  | 11.25 | 11.25 | 11.28 | 12.71 | 0.2 | [7 empty] | 3.68 | 6.25 | 2.58
[7 empty] | 0.03 | 10.76 |  | 10.76 |  | 0.03 |  | 0.00882 | [7 empty] | 0.14259 | 0.2401 | 0.09849
2547 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 921 | М | 16.86 | 44.16 | 44.47 | 46.18 |  | 46.18 | 46.18 | 46.5 | 52.45 | 0.85 | [7 empty] | 15.2 | 25.77 | 10.63
[7 empty] | 0.31 | 44.16 |  | 44.16 |  | 0.32 |  | 0.30348 | [7 empty] | 4.9063 | 8.2614 | 3.3889
2548 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 922,923 | М | 24.33 | 75.65 | 76.44 | 79.11 |  | 79.11 | 79.11 | 79.94 | 90.18 | 1.46 | [7 empty] | 26.13 | 44.29 | 18.3
[7 empty] | 0.79 | 75.65 |  | 75.65 |  | 0.83 |  | 0.43794 | [7 empty] | 7.08 | 11.9217 | 4.8903
2549 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 28*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 924,925 | М2 | 4.44 | 18.22 | 18.34 | 19.05 |  | 19.05 | 19.05 | 19.18 | 21.62 | 0.34 | [7 empty] | 6.26 | 10.62 | 4.4
[7 empty] | 0.12 | 18.22 |  | 18.22 |  | 0.13 |  | 0.07992 | [7 empty] | 1.292 | 2.1756 | 0.89244
2550 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 180мм | 926,927 | М2 | 3.38 | 173.96 | 174.05 | 181.91 |  | 181.91 | 181.91 | 182 | 205.31 | 3.32 | [7 empty] | 59.5 | 100.85 | 41.64
[7 empty] | 0.09 | 173.96 |  | 173.96 |  | 0.09 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
2551 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 928 | М2 | 3.28 | 45.55 | 45.96 | 47.63 |  | 47.63 | 47.63 | 48.06 | 54.21 | 0.88 | [7 empty] | 15.71 | 26.63 | 10.99
[7 empty] | 0.41 | 45.55 |  | 45.55 |  | 0.43 |  | 0.05904 | [7 empty] | 0.95448 | 1.6072 | 0.65928
2552 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм | 929 | М2 | 3.28 | 11.35 | 11.39 | 11.87 |  | 11.87 | 11.87 | 11.91 | 13.43 | 0.21 | [7 empty] | 3.89 | 6.6 | 2.73
[7 empty] | 0.04 | 11.35 |  | 11.35 |  | 0.04 |  | 0.05904 | [7 empty] | 0.95448 | 1.6072 | 0.65928
2553 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 930,931 | М2 | 0.1 | 2.15 | 2.15 | 2.25 |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.52 | 0.04 | [7 empty] | 0.73 | 1.24 | 0.51
[8 empty] | 2.15 |  | 2.15 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
2554 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 932 | М | 1.64 | 4.31 | 4.34 | 4.51 |  | 4.51 | 4.51 | 4.54 | 5.11 | 0.08 | [7 empty] | 1.48 | 3.55
[7 empty] | 0.03 | 4.31 |  | 4.31 |  | 0.03 |  | 0.02952 | [7 empty] | 0.47724 | 0.8036 | 0.32964
2555 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 933,934 | М | 4.81 | 14.95 | 15.11 | 15.63 |  | 15.63 | 15.63 | 15.8 | 17.81 | 0.28 | [7 empty] | 5.17 | 8.75 | 3.61
[7 empty] | 0.16 | 14.95 |  | 14.95 |  | 0.17 |  | 0.08658 | [7 empty] | 1.3997 | 2.3569 | 0.96681
2556 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 30*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 935,936 | М2 | 8.46 | 34.73 | 34.94 | 36.32 |  | 36.32 | 36.32 | 36.54 | 41.21 | 0.66 | [7 empty] | 11.94 | 20.25 | 8.36
[7 empty] | 0.21 | 34.73 |  | 34.73 |  | 0.22 |  | 0.15228 | [7 empty] | 2.4619 | 4.1454 | 1.7005
2557 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 230мм | 937,938 | М2 | 6.76 | 440.81 | 440.98 | 460.96 |  | 460.96 | 460.96 | 461.14 | 520.17 | 8.41 | [7 empty] | 150.75 | 255.51 | 105.5
[7 empty] | 0.17 | 440.81 |  | 440.81 |  | 0.18 |  | 0.12168 | [7 empty] | 1.9672 | 3.3124 | 1.3588
2558 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 939 | М2 | 6.64 | 92.2 | 93.01 | 96.41 |  | 96.41 | 96.41 | 97.26 | 109.71 | 1.78 | [7 empty] | 31.8 | 53.89 | 22.24
[7 empty] | 0.81 | 92.2 |  | 92.2 |  | 0.85 |  | 0.11952 | [7 empty] | 1.9322 | 3.2536 | 1.3346
2559 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм | 940 | М2 | 6.64 | 23.02 | 23.1 | 24.07 |  | 24.07 | 24.07 | 24.15 | 27.24 | 0.44 | [7 empty] | 7.89 | 13.37 | 5.54
[7 empty] | 0.08 | 23.02 |  | 23.02 |  | 0.08 |  | 0.11952 | [7 empty] | 1.9322 | 3.2536 | 1.3346
2560 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 941,942 | М2 | 0.13 | 2.81 | 2.82 | 2.94 |  | 2.94 | 2.94 | 2.95 | 3.33 | 0.05 | [7 empty] | 0.97 | 1.64 | 0.67
[7 empty] | 0.01 | 2.81 |  | 2.81 |  | 0.01 |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
2561 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 943 | М | 3.32 | 8.69 | 8.75 | 9.09 |  | 9.09 | 9.09 | 9.15 | 10.31 | 0.16 | [7 empty] | 3 | 5.06 | 2.09
[7 empty] | 0.06 | 8.69 |  | 8.69 |  | 0.06 |  | 0.05976 | [7 empty] | 0.96612 | 1.6268 | 0.66732
2562 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 944,945 | М2 | 6.76 | 11.47 | 11.58 | 11.99 |  | 11.99 | 11.99 | 12.11 | 13.67 | 0.22 | [7 empty] | 3.96 | 6.72 | 2.77
[7 empty] | 0.11 | 11.47 |  | 11.47 |  | 0.12 |  | 0.12168 | [7 empty] | 1.9672 | 3.3124 | 1.3588
2563 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* /устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 946,947 | М | 6.29 | 19.52 | 19.73 | 20.41 |  | 20.41 | 20.41 | 20.63 | 23.27 | 0.38 | [7 empty] | 6.74 | 11.43 | 4.72
[7 empty] | 0.21 | 19.52 |  | 19.52 |  | 0.22 |  | 0.11322 | [7 empty] | 1.8304 | 3.0821 | 1.2643
2564 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 30*/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в 2 слоя | 948,949,950 | М2 | 2.62 | 14.46 | 14.5 | 15.12 |  | 15.12 | 15.12 | 15.16 | 17.09 | 0.27 | [7 empty] | 4.95 | 8.4 | 3.47
[7 empty] | 0.04 | 14.46 |  | 14.46 |  | 0.04 |  | 0.04716 | [7 empty] | 0.76242 | 1.2838 | 0.52662
2565 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 35мм | 951 | М2 | 2.56 | 35.54 | 35.86 | 37.16 |  | 37.16 | 37.16 | 37.49 | 42.29 | 0.69 | [7 empty] | 12.25 | 20.77 | 8.58
[7 empty] | 0.32 | 35.54 |  | 35.54 |  | 0.33 |  | 0.04608 | [7 empty] | 0.74496 | 1.2544 | 0.51456
2566 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 35мм | 952 | М2 | 2.56 | 6.62 | 6.65 | 6.92 |  | 6.92 | 6.92 | 6.95 | 7.83 | 0.12 | [7 empty] | 2.27 | 3.85 | 1.59
[7 empty] | 0.03 | 6.62 |  | 6.62 |  | 0.03 |  | 0.04608 | [7 empty] | 0.74496 | 1.2544 | 0.51456
2567 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 / укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 953,954 | М2 | 0.06 | 1.25 | 1.25 | 1.31 |  | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.47 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.72 | 0.3
[8 empty] | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 0.00108 | [7 empty] | 0.01746 | 0.0294 | 0.01206
2568 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 955 | М | 1.28 | 3.34 | 3.36 | 3.49 |  | 3.49 | 3.49 | 3.51 | 3.96 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.94 | 0.8
[7 empty] | 0.02 | 3.34 |  | 3.34 |  | 0.02 |  | 0.02304 | [7 empty] | 0.37248 | 0.6272 | 0.25728
2569 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ затирка из цементно-песчаного раствора м150 толщ. 10мм | 956 | М2 | 2.62 | 38.87 | 39.22 | 40.65 |  | 40.65 | 40.65 | 41.02 | 46.28 | 0.75 | [7 empty] | 13.41 | 22.74 | 9.38
[7 empty] | 0.35 | 38.87 |  | 38.87 |  | 0.37 |  | 0.04716 | [7 empty] | 0.76242 | 1.2838 | 0.52662
2570 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ исключается до толщ. 10мм | 957 | М2 | -2.62 | -4.52 | -4.54 | -4.73 |  | -4.73 | -4.73 | -4.75 | -5.35 | -0.09 | [7 empty] | -1.56 | -3.7
[7 empty] | -0.02 | -4.52 |  | -4.52 |  | -0.02 |  | -0.04716 | [7 empty] | -0.76242 | -1.2838 | -0.52662
2571 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 958,959 | М2 | 2.62 | 4.45 | 4.5 | 4.65 |  | 4.65 | 4.65 | 4.7 | 5.29 | 0.08 | [7 empty] | 1.54 | 3.67
[7 empty] | 0.05 | 4.45 |  | 4.45 |  | 0.05 |  | 0.04716 | [7 empty] | 0.76242 | 1.2838 | 0.52662
2572 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 31*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм | 960,961,962 | М2 | 1.74 | 32.39 | 32.44 | 33.87 |  | 33.87 | 33.87 | 33.92 | 38.27 | 0.62 | [7 empty] | 11.1 | 18.8 | 7.75
[7 empty] | 0.05 | 32.39 |  | 32.39 |  | 0.05 |  | 0.03132 | [7 empty] | 0.50634 | 0.8526 | 0.34974
2573 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 963 | М2 | 1.7 | 23.6 | 23.81 | 24.68 |  | 24.68 | 24.68 | 24.9 | 28.09 | 0.45 | [7 empty] | 8.14 | 13.79 | 5.71
[7 empty] | 0.21 | 23.6 |  | 23.6 |  | 0.22 |  | 0.0306 | [7 empty] | 0.4947 | 0.833 | 0.3417
2574 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 964 | М2 | 1.7 | 5.89 | 5.92 | 6.16 |  | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 6.99 | 0.11 | [7 empty] | 2.02 | 3.44 | 1.42
[7 empty] | 0.03 | 5.89 |  | 5.89 |  | 0.03 |  | 0.0306 | [7 empty] | 0.4947 | 0.833 | 0.3417
2575 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 965,966 | М2 | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.01 | 0.02 | [7 empty] | 0.29 | 0.5 | 0.2
[8 empty] | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
2576 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 967 | М | 0.85 | 2.24 | 2.26 | 2.34 |  | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.66 | 0.04 | [7 empty] | 0.77 | 1.31 | 0.54
[7 empty] | 0.02 | 2.24 |  | 2.24 |  | 0.02 |  | 0.0153 | [7 empty] | 0.24735 | 0.4165 | 0.17085
2577 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 968,969 | М2 | 1.74 | 2.98 | 3 | 3.12 |  | 3.12 | 3.12 | 3.14 | 3.55 | 0.06 | [7 empty] | 1.03 | 1.74 | 0.72
[7 empty] | 0.02 | 2.98 |  | 2.98 |  | 0.02 |  | 0.03132 | [7 empty] | 0.50634 | 0.8526 | 0.34974
2578 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 970,971 | М | 1.92 | 5.96 | 6.02 | 6.23 |  | 6.23 | 6.23 | 6.29 | 7.07 | 0.11 | [7 empty] | 2.05 | 3.48 | 1.43
[7 empty] | 0.06 | 5.96 |  | 5.96 |  | 0.06 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
2579 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 22*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 | 972,973 | М2 | 1.47 | 21.8 | 22 | 22.8 |  | 22.8 | 22.8 | 23.01 | 25.96 | 0.42 | [7 empty] | 7.52 | 12.75 | 5.27
[7 empty] | 0.2 | 21.8 |  | 21.8 |  | 0.21 |  | 0.02646 | [7 empty] | 0.42777 | 0.7203 | 0.29547
2580 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 | 974 | М2 | 1.47 | 8.15 | 8.17 | 8.52 |  | 8.52 | 8.52 | 8.54 | 9.63 | 0.15 | [7 empty] | 2.8 | 4.73 | 1.95
[7 empty] | 0.02 | 8.15 |  | 8.15 |  | 0.02 |  | 0.02646 | [7 empty] | 0.42777 | 0.7203 | 0.29547
2581 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 /укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 975,976 | М2 | 0.04 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.49 | 0.19
[8 empty] | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
2582 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 977 | М | 0.73 | 1.92 | 1.93 | 2.01 |  | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.27 | 0.04 | [7 empty] | 0.65 | 1.12 | 0.46
[7 empty] | 0.01 | 1.92 |  | 1.92 |  | 0.01 |  | 0.01314 | [7 empty] | 0.21243 | 0.3577 | 0.14673
2583 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 978,979 | М2 | 1.5 | 3.47 | 3.48 | 3.63 |  | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 4.11 | 0.07 | [7 empty] | 1.19 | 2.02 | 0.83
[7 empty] | 0.01 | 3.47 |  | 3.47 |  | 0.01 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
2584 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 980,981,982 | М2 | 2.04 | 30.37 | 30.58 | 31.76 |  | 31.76 | 31.76 | 31.98 | 36.07 | 0.58 | [7 empty] | 10.45 | 17.72 | 7.32
[7 empty] | 0.21 | 30.37 |  | 30.37 |  | 0.22 |  | 0.03672 | [7 empty] | 0.59364 | 0.9996 | 0.41004
2585 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 983,984 | М | 1.79 | 4.01 | 4.04 | 4.19 |  | 4.19 | 4.19 | 4.22 | 4.77 | 0.08 | [7 empty] | 1.38 | 2.34 | 0.97
[7 empty] | 0.03 | 4.01 |  | 4.01 |  | 0.03 |  | 0.03222 | [7 empty] | 0.52089 | 0.8771 | 0.35979
2586 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 985,986,987,988,989 | М2 | 1.5 | 85.54 | 86.22 | 89.45 |  | 89.45 | 89.45 | 90.16 | 101.69 | 1.64 | [7 empty] | 29.47 | 49.95 | 20.63
[7 empty] | 0.68 | 85.54 |  | 85.54 |  | 0.71 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
2587 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/укладка плинтуса из плитки грес на клею | 990,991,992,993,994 | М | 1.79 | 19.02 | 19.2 | 19.89 |  | 19.89 | 19.89 | 20.08 | 22.64 | 0.36 | [7 empty] | 6.56 | 11.14 | 4.58
[7 empty] | 0.18 | 19.02 |  | 19.02 |  | 0.19 |  | 0.03222 | [7 empty] | 0.52089 | 0.8771 | 0.35979
2588 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям отделка стен под изоляцию (ар4 л. 38 прим. 35)*/ полимерное грунтование поверхности основания | 1,2,3,995,996,997 | М2 | 32.15 | 87.84 | 88.26 | 91.85 |  | 91.85 | 91.85 | 92.29 | 104.1 | 1.68 | [7 empty] | 30.17 | 51.14 | 21.11
[7 empty] | 0.42 | 87.84 |  | 87.84 |  | 0.44 |  | 0.5787 | [7 empty] | 9.3557 | 15.7535 | 6.4622
2589 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям затирка поверхности стен цементно-известковым раствором раствором м50 | 998 | М2 | 32.15 | 859.31 | 867.96 | 898.58 |  | 898.58 | 898.58 | 907.63 | 1023.85 | 16.56 | [7 empty] | 296.72 | 502.9 | 207.67
[7 empty] | 8.65 | 859.31 |  | 859.31 |  | 9.05 |  | 0.5787 | [7 empty] | 9.3557 | 15.7535 | 6.4622
2590 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство штрабы 30х10мм в кирпиче и керамзитобетоне по периметру помещений | 999,1000,1001,1002 | М | 7.25 | 28.94 | 29.23 | 30.26 |  | 30.26 | 30.26 | 30.56 | 34.49 | 0.56 | [7 empty] | 10 | 16.94 | 6.99
[7 empty] | 0.29 | 28.94 |  | 28.94 |  | 0.3 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
2591 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям полимерное грунтование подготовленной поверхности основания | 1003,1004,1005 | М2 | 32.15 | 87.84 | 88.26 | 91.85 |  | 91.85 | 91.85 | 92.29 | 104.1 | 1.68 | [7 empty] | 30.17 | 51.14 | 21.11
[7 empty] | 0.42 | 87.84 |  | 87.84 |  | 0.44 |  | 0.5787 | [7 empty] | 9.3557 | 15.7535 | 6.4622
2592 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство пандусов (ар4 л. 38 прим. 12)*/ устройство плиты пандуса из бетона с16/20 | 1006,1007 | М3 | 0.06 | 10.56 | 10.58 | 11.04 |  | 11.04 | 11.04 | 11.06 | 12.48 | 0.2 | [7 empty] | 3.62 | 6.13 | 2.53
[7 empty] | 0.02 | 10.56 |  | 10.56 |  | 0.02 |  | 0.00108 | [7 empty] | 0.01746 | 0.0294 | 0.01206
2593 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям масляная окраска пола | 1008 | М2 | 1.47 | 3.52 | 3.54 | 3.68 |  | 3.68 | 3.68 | 3.7 | 4.17 | 0.07 | [7 empty] | 1.21 | 2.05 | 0.84
[7 empty] | 0.02 | 3.52 |  | 3.52 |  | 0.02 |  | 0.02646 | [7 empty] | 0.42777 | 0.7203 | 0.29547
2594 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям инженерные ниши (ар4 л. 38 прим. 40)*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм | 1009,1010 | М2 | 0.43 | 6.36 | 6.42 | 6.65 |  | 6.65 | 6.65 | 6.71 | 7.58 | 0.12 | [7 empty] | 2.2 | 3.72 | 1.54
[7 empty] | 0.06 | 6.36 |  | 6.36 |  | 0.06 |  | 0.00774 | [7 empty] | 0.12513 | 0.2107 | 0.08643
2595 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям добавляется до толщ. 50мм | 1011 | М2 | 0.43 | 2.22 | 2.23 | 2.32 |  | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.64 | 0.04 | [7 empty] | 0.76 | 1.3 | 0.54
[7 empty] | 0.01 | 2.22 |  | 2.22 |  | 0.01 |  | 0.00774 | [7 empty] | 0.12513 | 0.2107 | 0.08643
2596 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям ниши отопления (ар4 л. 38 прим. 41)*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 10-15мм | 1012,1013 | М2 | 1.64 | 24.32 | 24.54 | 25.43 |  | 25.43 | 25.43 | 25.66 | 28.95 | 0.47 | [7 empty] | 8.39 | 14.22 | 5.87
[7 empty] | 0.22 | 24.32 |  | 24.32 |  | 0.23 |  | 0.02952 | [7 empty] | 0.47724 | 0.8036 | 0.32964
2597 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям исключается до толщ. 10-15мм | 1014 | М2 | -1.64 | -2.12 | -2.14 | -2.22 |  | -2.22 | -2.22 | -2.24 | -2.53 | -0.04 | [7 empty] | -0.74 | -1.24 | -0.51
[7 empty] | -0.02 | -2.12 |  | -2.12 |  | -0.02 |  | -0.02952 | [7 empty] | -0.47724 | -0.8036 | -0.32964
2598 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 1015,1016 | М2 | 1.64 | 3.79 | 3.8 | 3.96 |  | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 4.47 | 0.07 | [7 empty] | 1.29 | 2.2 | 0.91
[7 empty] | 0.01 | 3.79 |  | 3.79 |  | 0.01 |  | 0.02952 | [7 empty] | 0.47724 | 0.8036 | 0.32964
2599 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 1017,1018,1019 | М2 | 2.17 | 32.42 | 32.64 | 33.9 |  | 33.9 | 33.9 | 34.13 | 38.5 | 0.62 | [7 empty] | 11.16 | 18.91 | 7.81
[7 empty] | 0.22 | 32.42 |  | 32.42 |  | 0.23 |  | 0.03906 | [7 empty] | 0.63147 | 1.0633 | 0.43617
2600 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 1020,1021 | М | 1.76 | 3.94 | 3.97 | 4.12 |  | 4.12 | 4.12 | 4.15 | 4.68 | 0.07 | [7 empty] | 1.36 | 2.3 | 0.95
[7 empty] | 0.03 | 3.94 |  | 3.94 |  | 0.03 |  | 0.03168 | [7 empty] | 0.51216 | 0.8624 | 0.35376
2601 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям рифленые маты перед входами (ар4 л. 38 прим. 43)* крепление рифленых матов для вытирая ног | 1022,1023,1024 | ШТ | 2.49 | 49.66 | 49.72 | 51.93 |  | 51.93 | 51.93 | 51.99 | 58.63 | 0.94 | [7 empty] | 16.99 | 28.81 | 11.89
[7 empty] | 0.06 | 49.66 |  | 49.66 |  | 0.06 |  | 0.04482 | [7 empty] | 0.72459 | 1.2201 | 0.50049
|  | Итого по смете 2.530. : |  |  |  | 169148.8 | 170189.46 | 176878.79 |  | 176878.79 | 176878.79 | 177966.98 | 200754.82 | 3247.17 | [7 empty] | 58179.15 | 98612.14 | 40716.36
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 169148.8 | 170189.46 | 176878.79 |  | 176878.79 | 176878.79 | 177966.98 | 200754.82 | 3247.17 | [7 empty] | 58179.15 | 98612.14 | 40716.36
2.531. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с130 общестроительные работы (кровля, водосточная система. грузопассажирские подъемники) с выходом данной сметы л. с. n440 на сумму 90,082тыс. руб аннулируется
2602 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 1к* / устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 4,5,6 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 39.45 | 684.29 | 686.6 | 715.56 |  | 715.56 | 715.56 | 717.98 | 809.91 | 13.1 | [7 empty] | 234.72 | 397.82 | 164.27
[7 empty] | 2.31 | 684.29 |  | 684.29 |  | 2.42 |  | 0.7101 | [7 empty] | 11.48 | 19.3305 | 7.9295
2603 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 7,8 | М3 | 3.6453 | 1080.8 | 1086.3 | 1130.19 |  | 1130.19 | 1130.19 | 1135.94 | 1281.41 | 20.72 | [7 empty] | 371.36 | 629.42 | 259.91
[7 empty] | 5.5 | 1080.8 |  | 1080.8 |  | 5.75 |  | 0.065615 | [7 empty] | 1.0608 | 1.7862 | 0.73271
2604 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм | 9 | М2 | 34.72 | 435.79 | 439.76 | 455.71 |  | 455.71 | 455.71 | 459.86 | 518.75 | 8.39 | [7 empty] | 150.33 | 254.81 | 105.22
[7 empty] | 3.97 | 435.79 |  | 435.79 |  | 4.15 |  | 0.62496 | [7 empty] | 10.1035 | 17.0128 | 6.9787
2605 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 10 | М2 | 34.72 | 212.56 | 214.91 | 222.27 |  | 222.27 | 222.27 | 224.73 | 253.5 | 4.1 | [7 empty] | 73.46 | 124.52 | 51.42
[7 empty] | 2.35 | 212.56 |  | 212.56 |  | 2.46 |  | 0.62496 | [7 empty] | 10.1035 | 17.0128 | 6.9787
2606 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 11,12 | М2 | 34.72 | 1216.73 | 1218.5 | 1272.33 |  | 1272.33 | 1272.33 | 1274.18 | 1437.34 | 23.25 | [7 empty] | 416.54 | 706.02 | 291.53
[7 empty] | 1.77 | 1216.73 |  | 1216.73 |  | 1.85 |  | 0.62496 | [7 empty] | 10.1035 | 17.0128 | 6.9787
2607 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 13,14 | М2 | 34.72 | 797.69 | 804.66 | 834.14 |  | 834.14 | 834.14 | 841.43 | 949.17 | 15.35 | [7 empty] | 275.06 | 466.23 | 192.53
[7 empty] | 6.97 | 797.69 |  | 797.69 |  | 7.29 |  | 0.62496 | [7 empty] | 10.1035 | 17.0128 | 6.9787
2608 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 15,16 | М ШВА | 23.14 | 141.56 | 142.9 | 148.03 |  | 148.03 | 148.03 | 149.43 | 168.59 | 2.73 | [7 empty] | 48.86 | 82.8 | 34.2
[7 empty] | 1.34 | 141.56 |  | 141.56 |  | 1.4 |  | 0.41652 | [7 empty] | 6.7337 | 11.3386 | 4.6511
2609 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 17,18 | М2 | 34.72 | 96.53 | 97.06 | 100.94 |  | 100.94 | 100.94 | 101.49 | 114.49 | 1.86 | [7 empty] | 33.17 | 56.23 | 23.23
[7 empty] | 0.53 | 96.53 |  | 96.53 |  | 0.55 |  | 0.62496 | [7 empty] | 10.1035 | 17.0128 | 6.9787
2610 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 19,20,21 | М2 | 34.72 | 781.6 | 783.68 | 817.32 |  | 817.32 | 817.32 | 819.5 | 924.43 | 14.95 | [7 empty] | 267.9 | 454.08 | 187.5
[7 empty] | 2.08 | 781.6 |  | 781.6 |  | 2.18 |  | 0.62496 | [7 empty] | 10.1035 | 17.0128 | 6.9787
2611 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 2к* / устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 22,23,24 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 7.6 | 131.84 | 132.29 | 137.87 |  | 137.87 | 137.87 | 138.34 | 156.05 | 2.52 | [7 empty] | 45.22 | 76.66 | 31.65
[7 empty] | 0.45 | 131.84 |  | 131.84 |  | 0.47 |  | 0.1368 | [7 empty] | 2.2116 | 3.724 | 1.5276
2612 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 25,26 | М3 | 0.664 | 196.85 | 197.84 | 205.85 |  | 205.85 | 205.85 | 206.89 | 233.38 | 3.78 | [7 empty] | 67.63 | 114.64 | 47.33
[7 empty] | 0.99 | 196.85 |  | 196.85 |  | 1.04 |  | 0.011952 | [7 empty] | 0.19322 | 0.32536 | 0.13346
2613 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 27 | М2 | 6.32 | 38.7 | 39.13 | 40.47 |  | 40.47 | 40.47 | 40.92 | 46.15 | 0.75 | [7 empty] | 13.38 | 22.67 | 9.35
[7 empty] | 0.43 | 38.7 |  | 38.7 |  | 0.45 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2614 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 28,29 | М2 | 6.32 | 221.59 | 221.92 | 231.72 |  | 231.72 | 231.72 | 232.07 | 261.78 | 4.24 | [7 empty] | 75.86 | 128.58 | 53.1
[7 empty] | 0.33 | 221.59 |  | 221.59 |  | 0.35 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2615 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 30,31 | М2 | 6.32 | 145.19 | 146.46 | 151.83 |  | 151.83 | 151.83 | 153.16 | 172.76 | 2.79 | [7 empty] | 50.06 | 84.87 | 35.04
[7 empty] | 1.27 | 145.19 |  | 145.19 |  | 1.33 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2616 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 32,33 | М ШВА | 4.22 | 25.81 | 26.05 | 26.99 |  | 26.99 | 26.99 | 27.24 | 30.73 | 0.5 | [7 empty] | 8.9 | 15.1 | 6.23
[7 empty] | 0.24 | 25.81 |  | 25.81 |  | 0.25 |  | 0.07596 | [7 empty] | 1.228 | 2.0678 | 0.84822
2617 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 34,35 | М2 | 6.32 | 17.57 | 17.66 | 18.37 |  | 18.37 | 18.37 | 18.46 | 20.82 | 0.33 | [7 empty] | 6.04 | 10.23 | 4.22
[7 empty] | 0.09 | 17.57 |  | 17.57 |  | 0.09 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2618 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 36,37,38 | М2 | 6.32 | 142.36 | 142.74 | 148.87 |  | 148.87 | 148.87 | 149.27 | 168.39 | 2.73 | [7 empty] | 48.8 | 82.71 | 34.15
[7 empty] | 0.38 | 142.36 |  | 142.36 |  | 0.4 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2619 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство слоя полиэтиленовой пленки | 39 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 6.32 | 29.78 | 29.99 | 31.14 |  | 31.14 | 31.14 | 31.36 | 35.38 | 0.57 | [7 empty] | 10.25 | 17.38 | 7.18
[7 empty] | 0.21 | 29.78 |  | 29.78 |  | 0.22 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2620 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка слоя геотекстиля | 40,41 | М2 ПОКРЫТИЯ | 6.32 | 12.79 | 12.83 | 13.37 |  | 13.37 | 13.37 | 13.41 | 15.12 | 0.24 | [7 empty] | 4.38 | 7.43 | 3.07
[7 empty] | 0.04 | 12.79 |  | 12.79 |  | 0.04 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2621 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар3 л. 28 прим. 17) | 42,43,44 | М2 | 6.32 | 297.56 | 299.74 | 311.16 |  | 311.16 | 311.16 | 313.44 | 353.57 | 5.72 | [7 empty] | 102.47 | 173.67 | 71.71
[7 empty] | 2.18 | 297.56 |  | 297.56 |  | 2.28 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
2622 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 3к* устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 45,46,47 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 5.21 | 90.34 | 90.64 | 94.47 |  | 94.47 | 94.47 | 94.78 | 106.91 | 1.73 | [7 empty] | 30.98 | 52.51 | 21.69
[7 empty] | 0.3 | 90.34 |  | 90.34 |  | 0.31 |  | 0.09378 | [7 empty] | 1.5161 | 2.5529 | 1.0472
2623 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 48,49 | М3 | 0.5223 | 154.85 | 155.64 | 161.93 |  | 161.93 | 161.93 | 162.76 | 183.6 | 2.97 | [7 empty] | 53.2 | 90.19 | 37.24
[7 empty] | 0.79 | 154.85 |  | 154.85 |  | 0.83 |  | 0.0094014 | [7 empty] | 0.15199 | 0.25593 | 0.10498
2624 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 | 50 | М2 | 4.97 | 35.92 | 36.31 | 37.56 |  | 37.56 | 37.56 | 37.97 | 42.83 | 0.7 | [7 empty] | 12.41 | 21.04 | 8.68
[7 empty] | 0.39 | 35.92 |  | 35.92 |  | 0.41 |  | 0.08946 | [7 empty] | 1.4463 | 2.4353 | 0.99897
2625 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя руф-60 | 51,52 | М2 | 4.97 | 169.3 | 169.6 | 177.04 |  | 177.04 | 177.04 | 177.35 | 3.24 | 3.24
[7 empty] | 0.3 | 169.3 |  | 169.3 |  | 0.31 | [11 empty] | 0.99897
2626 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 53,54 | М2 | 4.97 | 114.23 | 115.22 | 119.45 |  | 119.45 | 119.45 | 120.49 | 135.93 | 2.2 | [7 empty] | 39.39 | 66.77 | 27.57
[7 empty] | 0.99 | 114.23 |  | 114.23 |  | 1.04 |  | 0.08946 | [7 empty] | 1.4463 | 2.4353 | 0.99897
2627 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 55,56 | М ШВА | 3.32 | 20.32 | 20.51 | 21.25 |  | 21.25 | 21.25 | 21.45 | 24.2 | 0.39 | [7 empty] | 7.01 | 11.88 | 4.92
[7 empty] | 0.19 | 20.32 |  | 20.32 |  | 0.2 |  | 0.05976 | [7 empty] | 0.96612 | 1.6268 | 0.66732
2628 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство слоя противоконденсатной пленки | 57,58 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 4.97 | 28.14 | 28.31 | 29.43 |  | 29.43 | 29.43 | 29.61 | 33.41 | 0.54 | [7 empty] | 9.68 | 16.41 | 6.78
[7 empty] | 0.17 | 28.14 |  | 28.14 |  | 0.18 |  | 0.08946 | [7 empty] | 1.4463 | 2.4353 | 0.99897
2629 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 59,60 | М2 | 4.97 | 13.79 | 13.86 | 14.42 |  | 14.42 | 14.42 | 14.49 | 16.35 | 0.26 | [7 empty] | 4.74 | 8.03 | 3.32
[7 empty] | 0.07 | 13.79 |  | 13.79 |  | 0.07 |  | 0.08946 | [7 empty] | 1.4463 | 2.4353 | 0.99897
2630 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 61,62,63 | М2 | 4.97 | 111.94 | 112.24 | 117.06 |  | 117.06 | 117.06 | 117.37 | 132.39 | 2.15 | [7 empty] | 38.36 | 65.03 | 26.85
[7 empty] | 0.3 | 111.94 |  | 111.94 |  | 0.31 |  | 0.08946 | [7 empty] | 1.4463 | 2.4353 | 0.99897
2631 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 4к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 64,65,66 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 1.28 | 22.21 | 22.28 | 23.22 |  | 23.22 | 23.22 | 23.29 | 26.27 | 0.43 | [7 empty] | 7.61 | 12.91 | 5.32
[7 empty] | 0.07 | 22.21 |  | 22.21 |  | 0.07 |  | 0.02304 | [7 empty] | 0.37248 | 0.6272 | 0.25728
2632 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 67,68 | М3 | 0.0999 | 29.62 | 29.77 | 30.97 |  | 30.97 | 30.97 | 31.13 | 35.12 | 0.57 | [7 empty] | 10.17 | 17.26 | 7.12
[7 empty] | 0.15 | 29.62 |  | 29.62 |  | 0.16 |  | 0.0017982 | [7 empty] | 0.029071 | 0.048951 | 0.02008
2633 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 | 69 | М2 | 0.95 | 6.88 | 6.95 | 7.19 |  | 7.19 | 7.19 | 7.26 | 8.19 | 0.13 | [7 empty] | 2.37 | 4.02 | 1.67
[7 empty] | 0.07 | 6.88 |  | 6.88 |  | 0.07 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2634 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя руф-60 | 70,71 | М2 | 0.95 | 32.38 | 32.44 | 33.86 |  | 33.86 | 33.86 | 33.92 | 38.26 | 0.62 | [7 empty] | 11.09 | 18.79 | 7.76
[7 empty] | 0.06 | 32.38 |  | 32.38 |  | 0.06 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2635 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 72,73 | М2 | 0.95 | 21.82 | 22.01 | 22.82 |  | 22.82 | 22.82 | 23.02 | 25.97 | 0.42 | [7 empty] | 7.53 | 12.75 | 5.27
[7 empty] | 0.19 | 21.82 |  | 21.82 |  | 0.2 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2636 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 74,75 | М ШВА | 0.63 | 3.85 | 3.89 | 4.03 |  | 4.03 | 4.03 | 4.07 | 4.57 | 0.07 | [7 empty] | 1.32 | 2.25 | 0.93
[7 empty] | 0.04 | 3.85 |  | 3.85 |  | 0.04 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
2637 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 76,77 | М2 | 0.95 | 2.64 | 2.65 | 2.76 |  | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 3.12 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.54 | 0.63
[7 empty] | 0.01 | 2.64 |  | 2.64 |  | 0.01 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2638 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 78,79,80 | М2 | 0.95 | 21.41 | 21.47 | 22.39 |  | 22.39 | 22.39 | 22.45 | 25.31 | 0.41 | [7 empty] | 7.34 | 12.43 | 5.13
[7 empty] | 0.06 | 21.41 |  | 21.41 |  | 0.06 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2639 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство слоя полиэтиленовой пленки | 81 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.95 | 4.48 | 4.51 | 4.68 |  | 4.68 | 4.68 | 4.71 | 5.3 | 0.08 | [7 empty] | 1.54 | 3.68
[7 empty] | 0.03 | 4.48 |  | 4.48 |  | 0.03 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2640 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка слоя геотекстиля | 82,83 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.95 | 1.92 | 1.92 | 2.01 |  | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.26 | 0.04 | [7 empty] | 0.65 | 1.11 | 0.46
[8 empty] | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2641 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар3 л. 28 прим. 17) | 84,85,86 | М2 | 0.95 | 44.75 | 45.07 | 46.8 |  | 46.8 | 46.8 | 47.13 | 53.17 | 0.86 | [7 empty] | 15.41 | 26.11 | 10.79
[7 empty] | 0.32 | 44.75 |  | 44.75 |  | 0.33 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
2642 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 3*/ устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к аэратору | 87,88,89,90 | ШТ | 0.7273 | 22.68 | 22.81 | 23.72 |  | 23.72 | 23.72 | 23.86 | 26.92 | 0.44 | [7 empty] | 7.8 | 13.22 | 5.46
[7 empty] | 0.13 | 22.68 |  | 22.68 |  | 0.14 |  | 0.013091 | [7 empty] | 0.21164 | 0.35638 | 0.14619
2643 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 4*/ устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока | 91,92,93,94 | ШТ | 0.42 | 24.95 | 25.16 | 26.09 |  | 26.09 | 26.09 | 26.31 | 29.68 | 0.48 | [7 empty] | 8.6 | 14.57 | 6.03
[7 empty] | 0.21 | 24.95 |  | 24.95 |  | 0.22 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
2644 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 5*/ устройство примыкания кровли к стояку водостока из 2-х дополнительных слоев с устройством фартука, с герметизацией и установкой хомута | 95,96,97,98,99,100 | ШТ | 0.4156 | 15.88 | 15.95 | 16.61 |  | 16.61 | 16.61 | 16.68 | 18.81 | 0.3 | [7 empty] | 5.45 | 9.24 | 3.82
[7 empty] | 0.07 | 15.88 |  | 15.88 |  | 0.07 |  | 0.0074808 | [7 empty] | 0.12094 | 0.20364 | 0.083536
2645 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка просмоленной пакли | 101 | М | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.01 | [7 empty] | 0.1 | 0.18 | 0.07
[8 empty] | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
2646 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 8*/ устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах | 102,103,104 | М | 9.2 | 266.83 | 267.37 | 279.02 |  | 279.02 | 279.02 | 279.58 | 315.38 | 5.1 | [7 empty] | 91.39 | 154.91 | 63.98
[7 empty] | 0.54 | 266.83 |  | 266.83 |  | 0.56 |  | 0.1656 | [7 empty] | 2.6772 | 4.508 | 1.8492
2647 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 конек*/ устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра на коньке | 105,106,107 | М | 0.99 | 27.04 | 27.1 | 28.28 |  | 28.28 | 28.28 | 28.34 | 31.97 | 0.52 | [7 empty] | 9.27 | 15.7 | 6.48
[7 empty] | 0.06 | 27.04 |  | 27.04 |  | 0.06 |  | 0.01782 | [7 empty] | 0.28809 | 0.4851 | 0.19899
2648 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 1*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 | 108,109 | М3 | 3.1783 | 1027.04 | 1032.26 | 1073.98 |  | 1073.98 | 1073.98 | 1079.44 | 1217.66 | 19.7 | [7 empty] | 352.88 | 598.11 | 246.97
[7 empty] | 5.22 | 1027.04 |  | 1027.04 |  | 5.46 |  | 0.057209 | [7 empty] | 0.92489 | 1.5574 | 0.63884
2649 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 110 | М2 | -8.36 | -55.13 | -55.74 | -57.65 |  | -57.65 | -57.65 | -58.29 | -65.75 | -1.06 | [7 empty] | -19.06 | -32.3 | -13.33
[7 empty] | -0.61 | -55.13 |  | -55.13 |  | -0.64 |  | -0.15048 | [7 empty] | -2.4328 | -4.0964 | -1.6804
2650 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар3 л. 28 прим. 14) | 111 | М2 | 8.36 | 226.08 | 228.41 | 236.41 |  | 236.41 | 236.41 | 238.85 | 269.43 | 4.36 | [7 empty] | 78.09 | 132.34 | 54.64
[7 empty] | 2.33 | 226.08 |  | 226.08 |  | 2.44 |  | 0.15048 | [7 empty] | 2.4328 | 4.0964 | 1.6804
2651 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 откос из цементно-песчаного раствора м100 | 112 | М2 | 3.21 | 40.3 | 40.67 | 42.14 |  | 42.14 | 42.14 | 42.53 | 47.98 | 0.78 | [7 empty] | 13.9 | 23.57 | 9.73
[7 empty] | 0.37 | 40.3 |  | 40.3 |  | 0.39 |  | 0.05778 | [7 empty] | 0.93411 | 1.5729 | 0.64521
2652 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм | 113 | М | 6.69 | 97.21 | 98.08 | 101.65 |  | 101.65 | 101.65 | 102.56 | 115.71 | 1.88 | [7 empty] | 33.53 | 56.83 | 23.47
[7 empty] | 0.87 | 97.21 |  | 97.21 |  | 0.91 |  | 0.12042 | [7 empty] | 1.9468 | 3.2781 | 1.3447
2653 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется до высоты парапета 1250мм | 114,115,116,117 | М | 6.69 | 221.94 | 222.02 | 232.08 |  | 232.08 | 232.08 | 232.16 | 261.88 | 4.24 | [7 empty] | 75.9 | 128.63 | 53.11
[7 empty] | 0.08 | 221.94 |  | 221.94 |  | 0.08 |  | 0.12042 | [7 empty] | 1.9468 | 3.2781 | 1.3447
2654 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 | 118,119,120 | М2 ПОКРЫТИЯ | 5.75 | 498.32 | 500.03 | 521.09 |  | 521.09 | 521.09 | 522.88 | 589.84 | 9.54 | [7 empty] | 170.94 | 289.72 | 119.64
[7 empty] | 1.71 | 498.32 |  | 498.32 |  | 1.79 |  | 0.1035 | [7 empty] | 1.6732 | 2.8175 | 1.1558
2655 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 и окраска огрунтованных поверхностей эмадью пф-115 исключены на основании замечаний экспертизы (ар3 л. 28 прим. 22)* | 121,122,123 | М | 0.1 | 2 | 2.03 | 2.09 |  | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 2.4 | 0.04 | [7 empty] | 0.7 | 1.17 | 0.49
[7 empty] | 0.03 | 2 |  | 2 |  | 0.03 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
2656 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается до высоты 150мм | 124,125,126,127,128,129 | М | -0.1 | 5.39 | 5.39 | 5.64 |  | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 6.35 | 0.1 | [7 empty] | 1.84 | 3.12 | 1.29
[8 empty] | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  | -0.0018 | [7 empty] | -0.0291 | -0.049 | -0.0201
2657 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 и окраска огрунтованных поверхностей эмадью пф-115 исключены на основании замечаний экспертизы (ар3 л. 28 прим. 22)* | 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 | М | 3.32 | 240.56 | 241.2 | 251.55 |  | 251.55 | 251.55 | 252.22 | 284.5 | 4.6 | [7 empty] | 82.45 | 139.75 | 57.7
[7 empty] | 0.64 | 240.56 |  | 240.56 |  | 0.67 |  | 0.05976 | [7 empty] | 0.96612 | 1.6268 | 0.66732
2658 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 работа по установке костылей км-3 исключена на основании замечанй экспертизы* огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 и окраска огрунтованных поверхностей эмадью пф-115 исключены на осно | 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 | М | 1.1 | 58.84 | 59.05 | 61.53 |  | 61.53 | 61.53 | 61.75 | 69.65 | 1.13 | [7 empty] | 20.19 | 34.21 | 14.12
[7 empty] | 0.21 | 58.84 |  | 58.84 |  | 0.22 |  | 0.0198 | [7 empty] | 0.3201 | 0.539 | 0.2211
2659 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 9*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 | 150,151 | М3 | 0.3103 | 100.27 | 100.78 | 104.85 |  | 104.85 | 104.85 | 105.38 | 118.86 | 1.93 | [7 empty] | 34.44 | 58.39 | 24.1
[7 empty] | 0.51 | 100.27 |  | 100.27 |  | 0.53 |  | 0.0055854 | [7 empty] | 0.090297 | 0.15205 | 0.06237
2660 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 152 | М2 | -0.82 | -5.39 | -5.45 | -5.64 |  | -5.64 | -5.64 | -5.7 | -6.41 | -0.1 | [7 empty] | -1.86 | -3.15 | -1.3
[7 empty] | -0.06 | -5.39 |  | -5.39 |  | -0.06 |  | -0.01476 | [7 empty] | -0.23862 | -0.4018 | -0.16482
2661 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар3 л. 28 прим. 14) | 153 | М2 | 0.82 | 22.18 | 22.4 | 23.19 |  | 23.19 | 23.19 | 23.42 | 26.42 | 0.43 | [7 empty] | 7.66 | 12.98 | 5.35
[7 empty] | 0.22 | 22.18 |  | 22.18 |  | 0.23 |  | 0.01476 | [7 empty] | 0.23862 | 0.4018 | 0.16482
2662 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 откос из цементно-песчаного раствора м100 | 154 | М2 | 0.52 | 6.54 | 6.6 | 6.84 |  | 6.84 | 6.84 | 6.9 | 7.77 | 0.12 | [7 empty] | 2.26 | 3.82 | 1.57
[7 empty] | 0.06 | 6.54 |  | 6.54 |  | 0.06 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
2663 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм | 155 | М | 2.72 | 39.52 | 39.86 | 41.33 |  | 41.33 | 41.33 | 41.69 | 47.03 | 0.76 | [7 empty] | 13.63 | 23.1 | 9.54
[7 empty] | 0.34 | 39.52 |  | 39.52 |  | 0.36 |  | 0.04896 | [7 empty] | 0.79152 | 1.3328 | 0.54672
2664 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается до высоты парапета 600мм | 156,157,158,159 | М | -2.72 | 50.21 | 50.16 | 52.5 |  | 52.5 | 52.5 | 52.45 | 59.17 | 0.96 | [7 empty] | 17.15 | 29.07 | 11.99
[7 empty] | -0.05 | 50.21 |  | 50.21 |  | -0.05 |  | -0.04896 | [7 empty] | -0.79152 | -1.3328 | -0.54672
2665 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка утеплителя из плит минераловатных | 160,161 | М3 | 0.02 | 3.78 | 3.8 | 3.95 |  | 3.95 | 3.95 | 3.97 | 4.47 | 0.07 | [7 empty] | 1.3 | 2.2 | 0.9
[7 empty] | 0.02 | 3.78 |  | 3.78 |  | 0.02 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
2666 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка жгута типа стенофлекс 400 ф40мм | 162,163 | М | 1.36 | 5.22 | 5.24 | 5.46 |  | 5.46 | 5.46 | 5.48 | 6.19 | 0.1 | [7 empty] | 1.8 | 3.04 | 1.25
[7 empty] | 0.02 | 5.22 |  | 5.22 |  | 0.02 |  | 0.02448 | [7 empty] | 0.39576 | 0.6664 | 0.27336
2667 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка полосы типа neodyl n | 164,165 | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.09 | 35.74 | 35.75 | 37.37 |  | 37.37 | 37.37 | 37.38 | 42.16 | 0.68 | [7 empty] | 12.21 | 20.71 | 8.56
[7 empty] | 0.01 | 35.74 |  | 35.74 |  | 0.01 |  | 0.01962 | [7 empty] | 0.31719 | 0.5341 | 0.21909
2668 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 установка компенсатора из оцинкованной стали толщ. 0,6мм (поз. 5) | 166,167 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.38 | 22.3 | 22.4 | 23.32 |  | 23.32 | 23.32 | 23.42 | 26.43 | 0.43 | [7 empty] | 7.66 | 12.99 | 5.35
[7 empty] | 0.1 | 22.3 |  | 22.3 |  | 0.1 |  | 0.00684 | [7 empty] | 0.11058 | 0.1862 | 0.07638
2669 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820. деталь 5к* устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 168,169,170 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 11.07 | 192.64 | 193.3 | 201.44 |  | 201.44 | 201.44 | 202.13 | 228.01 | 3.69 | [7 empty] | 66.08 | 112 | 46.24
[7 empty] | 0.66 | 192.64 |  | 192.64 |  | 0.69 |  | 0.19926 | [7 empty] | 3.2214 | 5.4243 | 2.2251
2670 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 171,172 | М3 | 0.9327 | 277.67 | 279.08 | 290.36 |  | 290.36 | 290.36 | 291.83 | 329.2 | 5.33 | [7 empty] | 95.4 | 161.7 | 66.77
[7 empty] | 1.41 | 277.67 |  | 277.67 |  | 1.47 |  | 0.016789 | [7 empty] | 0.27142 | 0.45702 | 0.18747
2671 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 173 | М2 | 8.88 | 54.89 | 55.5 | 57.4 |  | 57.4 | 57.4 | 58.04 | 65.47 | 1.05 | [7 empty] | 18.97 | 32.16 | 13.29
[7 empty] | 0.61 | 54.89 |  | 54.89 |  | 0.64 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2672 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 174,175 | М2 | 8.88 | 636.07 | 636.53 | 665.14 |  | 665.14 | 665.14 | 665.62 | 750.87 | 12.15 | [7 empty] | 217.61 | 368.82 | 152.29
[7 empty] | 0.46 | 636.07 |  | 636.07 |  | 0.48 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2673 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 176,177 | М2 | 8.88 | 205.57 | 207.37 | 214.96 |  | 214.96 | 214.96 | 216.84 | 244.6 | 3.95 | [7 empty] | 70.88 | 120.15 | 49.62
[7 empty] | 1.8 | 205.57 |  | 205.57 |  | 1.88 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2674 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 178,179 | М ШВА | 5.92 | 36.44 | 36.79 | 38.11 |  | 38.11 | 38.11 | 38.48 | 43.41 | 0.71 | [7 empty] | 12.58 | 21.32 | 8.8
[7 empty] | 0.35 | 36.44 |  | 36.44 |  | 0.37 |  | 0.10656 | [7 empty] | 1.7227 | 2.9008 | 1.1899
2675 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 180,181 | М2 | 8.88 | 24.84 | 24.97 | 25.98 |  | 25.98 | 25.98 | 26.12 | 29.47 | 0.48 | [7 empty] | 8.54 | 14.48 | 5.97
[7 empty] | 0.13 | 24.84 |  | 24.84 |  | 0.14 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2676 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 182,183,184 | М2 | 8.88 | 200.44 | 200.98 | 209.6 |  | 209.6 | 209.6 | 210.16 | 237.07 | 3.83 | [7 empty] | 68.7 | 116.44 | 48.1
[7 empty] | 0.54 | 200.44 |  | 200.44 |  | 0.56 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2677 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство слоя полиэтиленовой пленки | 185 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 8.88 | 42.12 | 42.41 | 44.04 |  | 44.04 | 44.04 | 44.34 | 50.02 | 0.81 | [7 empty] | 14.5 | 24.57 | 10.14
[7 empty] | 0.29 | 42.12 |  | 42.12 |  | 0.3 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2678 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 укладка слоя геотекстиля | 186,187 | М2 ПОКРЫТИЯ | 8.88 | 17.95 | 18.01 | 18.77 |  | 18.77 | 18.77 | 18.83 | 21.22 | 0.34 | [7 empty] | 6.15 | 10.43 | 4.3
[7 empty] | 0.06 | 17.95 |  | 17.95 |  | 0.06 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2679 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар3 л. 28 прим. 17) | 188,189,190 | М2 | 8.88 | 418.07 | 421.12 | 437.18 |  | 437.18 | 437.18 | 440.37 | 496.76 | 8.04 | [7 empty] | 143.96 | 244.01 | 100.75
[7 empty] | 3.05 | 418.07 |  | 418.07 |  | 3.19 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
2680 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 8* устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах | 191,192,193 | М | 2.17 | 63.11 | 63.24 | 65.99 |  | 65.99 | 65.99 | 66.13 | 74.6 | 1.21 | [7 empty] | 21.62 | 36.65 | 15.12
[7 empty] | 0.13 | 63.11 |  | 63.11 |  | 0.14 |  | 0.03906 | [7 empty] | 0.63147 | 1.0633 | 0.43617
2681 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 1* кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 | 194,195 | М3 | 1.1415 | 368.87 | 370.74 | 385.73 |  | 385.73 | 385.73 | 387.69 | 437.34 | 7.08 | [7 empty] | 126.74 | 214.82 | 88.7
[7 empty] | 1.87 | 368.87 |  | 368.87 |  | 1.96 |  | 0.020547 | [7 empty] | 0.33218 | 0.55934 | 0.22944
2682 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 196 | М2 | -4.57 | -30.14 | -30.48 | -31.52 |  | -31.52 | -31.52 | -31.88 | -35.97 | -0.59 | [7 empty] | -10.42 | -17.66 | -7.3
[7 empty] | -0.34 | -30.14 |  | -30.14 |  | -0.36 |  | -0.08226 | [7 empty] | -1.3299 | -2.2393 | -0.91857
2683 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар3 л. 28 прим. 14) | 197 | М2 | 4.57 | 124.74 | 126.02 | 130.44 |  | 130.44 | 130.44 | 131.78 | 148.64 | 2.4 | [7 empty] | 43.08 | 73.02 | 30.14
[7 empty] | 1.28 | 124.74 |  | 124.74 |  | 1.34 |  | 0.08226 | [7 empty] | 1.3299 | 2.2393 | 0.91857
2684 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 откос из цементно-песчаного раствора м100 | 198 | М2 | 1.32 | 16.56 | 16.72 | 17.32 |  | 17.32 | 17.32 | 17.49 | 19.72 | 0.31 | [7 empty] | 5.72 | 9.69 | 4
[7 empty] | 0.16 | 16.56 |  | 16.56 |  | 0.17 |  | 0.02376 | [7 empty] | 0.38412 | 0.6468 | 0.26532
2685 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 250 мм | 199 | М | 3.77 | 52.64 | 53.11 | 55.05 |  | 55.05 | 55.05 | 55.54 | 62.65 | 1.01 | [7 empty] | 18.16 | 30.77 | 12.71
[7 empty] | 0.47 | 52.64 |  | 52.64 |  | 0.49 |  | 0.06786 | [7 empty] | 1.0971 | 1.8473 | 0.75777
2686 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется до высоты парапета 1210мм | 200,201,202,203 | М | 3.77 | 113.03 | 113.06 | 118.2 |  | 118.2 | 118.2 | 118.23 | 133.37 | 2.16 | [7 empty] | 38.65 | 65.52 | 27.04
[7 empty] | 0.03 | 113.03 |  | 113.03 |  | 0.03 |  | 0.06786 | [7 empty] | 1.0971 | 1.8473 | 0.75777
2687 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 | 204,205,206 | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.25 | 189.23 | 190.2 | 197.88 |  | 197.88 | 197.88 | 198.89 | 224.36 | 3.63 | [7 empty] | 65.02 | 110.2 | 45.51
[7 empty] | 0.97 | 189.23 |  | 189.23 |  | 1.01 |  | 0.0585 | [7 empty] | 0.94575 | 1.5925 | 0.65325
2688 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 10*/ кладка парапета из кирпича кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м100 | 207,208 | М3 | 0.039 | 13.33 | 13.39 | 13.94 |  | 13.94 | 13.94 | 14 | 15.78 | 0.25 | [7 empty] | 4.58 | 7.75 | 3.2
[7 empty] | 0.06 | 13.33 |  | 13.33 |  | 0.06 |  | 0.000702 | [7 empty] | 0.011349 | 0.01911 | 0.007839
2689 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 209 | М2 | -0.16 | -1.04 | -1.06 | -1.09 |  | -1.09 | -1.09 | -1.11 | -1.25 | -0.02 | [7 empty] | -0.37 | -0.61 | -0.25
[7 empty] | -0.02 | -1.04 |  | -1.04 |  | -0.02 |  | -0.00288 | [7 empty] | -0.04656 | -0.0784 | -0.03216
2690 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство 2-х дополнительных слоев рулонного ковра: нижнего материала марки к-пх-бэ-пп/пп-3. 5 и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 210,211,212 | М | 0.62 | 14.77 | 14.81 | 15.44 |  | 15.44 | 15.44 | 15.48 | 17.45 | 0.28 | [7 empty] | 5.05 | 8.58 | 3.54
[7 empty] | 0.04 | 14.77 |  | 14.77 |  | 0.04 |  | 0.01116 | [7 empty] | 0.18042 | 0.3038 | 0.12462
2691 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 установка отлива из оцинкованной стали толщ. 0,8мм (поз. 4) | 213,214 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.72 | 42.04 | 42.25 | 43.96 |  | 43.96 | 43.96 | 44.18 | 49.83 | 0.8 | [7 empty] | 14.44 | 24.48 | 10.11
[7 empty] | 0.21 | 42.04 |  | 42.04 |  | 0.22 |  | 0.01296 | [7 empty] | 0.20952 | 0.3528 | 0.14472
2692 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 примыкание к вентшахтам по узлам 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 | 215,216,217,218,219,220,221,222 | М | 0.76 | 41 | 41.15 | 42.87 |  | 42.87 | 42.87 | 43.03 | 48.54 | 0.78 | [7 empty] | 14.07 | 23.85 | 9.84
[7 empty] | 0.15 | 41 |  | 41 |  | 0.16 |  | 0.01368 | [7 empty] | 0.22116 | 0.3724 | 0.15276
2693 | Ж2-90-90 | 3 секция: сетчатое ограждение кровли | 223,224,225 | М ОГРАЖДЕНИЯ | 1.62 | 64.09 | 64.19 | 67.02 |  | 67.02 | 67.02 | 67.12 | 75.72 | 1.23 | [7 empty] | 21.94 | 37.2 | 15.35
[7 empty] | 0.1 | 64.09 |  | 64.09 |  | 0.1 |  | 0.02916 | [7 empty] | 0.47142 | 0.7938 | 0.32562
2694 | Ж2-90-90 | 3 секция: грузопассажирские подъемники/ эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей | 226,227 | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 47.81 | 8914.32 | 8979.31 | 9321.7 |  | 9321.7 | 9321.7 | 9389.66 | 10592.01 | 171.35 | [7 empty] | 3069.57 | 5202.74 | 2148.35
[7 empty] | 64.99 | 8914.32 |  | 8914.32 |  | 67.96 |  | 0.86058 | [7 empty] | 13.9127 | 23.4269 | 9.6098
2695 | Ж2-90-90 | 3 секция: грузопассажирские подъемники эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж | 228 | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 47.81 | 24066.24 | 24241.69 | 25166.07 |  | 25166.07 | 25166.07 | 25349.54 | 28595.5 | 462.59 | [7 empty] | 8287.01 | 14045.97 | 5799.93
[7 empty] | 175.45 | 24066.24 |  | 24066.24 |  | 183.47 |  | 0.86058 | [7 empty] | 13.9127 | 23.4269 | 9.6098
2696 | Ж2-90-90 | 3 секция: водосточная система (ар3 л. 28) водосточная система кровли*/ установка водосточных труб с установкой элементов крепления | 229,230,231,232,233,234 | М | 0.31 | 14.35 | 14.4 | 15.01 |  | 15.01 | 15.01 | 15.06 | 16.99 | 0.27 | [7 empty] | 4.93 | 8.34 | 3.45
[7 empty] | 0.05 | 14.35 |  | 14.35 |  | 0.05 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
2697 | Ж2-90-90 | 3 секция: водосточная система (ар3 л. 28) установка водосточных желобов (с установкой держателей) | 235,236,237,238 | М | 1.87 | 43.13 | 43.3 | 45.1 |  | 45.1 | 45.1 | 45.28 | 51.07 | 0.82 | [7 empty] | 14.8 | 25.09 | 10.36
[7 empty] | 0.17 | 43.13 |  | 43.13 |  | 0.18 |  | 0.03366 | [7 empty] | 0.54417 | 0.9163 | 0.37587
2698 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 1к* устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 239,240,241 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 43.52 | 754.97 | 757.52 | 789.47 |  | 789.47 | 789.47 | 792.14 | 893.58 | 14.46 | [7 empty] | 258.96 | 438.92 | 181.24
[7 empty] | 2.55 | 754.97 |  | 754.97 |  | 2.67 |  | 0.78336 | [7 empty] | 12.6643 | 21.3248 | 8.7475
2699 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 242,243 | М3 | 3.9583 | 1173.6 | 1179.58 | 1227.23 |  | 1227.23 | 1227.23 | 1233.48 | 1391.42 | 22.5 | [7 empty] | 403.23 | 683.46 | 282.23
[7 empty] | 5.98 | 1173.6 |  | 1173.6 |  | 6.25 |  | 0.071249 | [7 empty] | 1.1519 | 1.9396 | 0.79562
2700 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм | 244 | М2 | 37.7 | 473.21 | 477.53 | 494.84 |  | 494.84 | 494.84 | 499.36 | 563.3 | 9.11 | [7 empty] | 163.25 | 276.69 | 114.25
[7 empty] | 4.32 | 473.21 |  | 473.21 |  | 4.52 |  | 0.6786 | [7 empty] | 10.9707 | 18.473 | 7.5777
2701 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 245 | М2 | 37.7 | 230.78 | 233.34 | 241.33 |  | 241.33 | 241.33 | 244.01 | 275.26 | 4.45 | [7 empty] | 79.78 | 135.2 | 55.83
[7 empty] | 2.56 | 230.78 |  | 230.78 |  | 2.68 |  | 0.6786 | [7 empty] | 10.9707 | 18.473 | 7.5777
2702 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 246,247 | М2 | 37.7 | 1321.19 | 1323.12 | 1381.57 |  | 1381.57 | 1381.57 | 1383.59 | 1560.75 | 25.25 | [7 empty] | 452.31 | 766.64 | 316.55
[7 empty] | 1.93 | 1321.19 |  | 1321.19 |  | 2.02 |  | 0.6786 | [7 empty] | 10.9707 | 18.473 | 7.5777
2703 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 248,249 | М2 | 37.7 | 866.14 | 873.71 | 905.72 |  | 905.72 | 905.72 | 913.64 | 1030.62 | 16.66 | [7 empty] | 298.67 | 506.24 | 209.05
[7 empty] | 7.57 | 866.14 |  | 866.14 |  | 7.92 |  | 0.6786 | [7 empty] | 10.9707 | 18.473 | 7.5777
2704 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 250,251 | М ШВА | 25.13 | 153.72 | 155.17 | 160.75 |  | 160.75 | 160.75 | 162.27 | 183.05 | 2.96 | [7 empty] | 53.05 | 89.91 | 37.13
[7 empty] | 1.45 | 153.72 |  | 153.72 |  | 1.52 |  | 0.45234 | [7 empty] | 7.3128 | 12.3137 | 5.0511
2705 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 252,253 | М2 | 37.7 | 104.86 | 105.43 | 109.65 |  | 109.65 | 109.65 | 110.25 | 124.38 | 2.01 | [7 empty] | 36.05 | 61.09 | 25.23
[7 empty] | 0.57 | 104.86 |  | 104.86 |  | 0.6 |  | 0.6786 | [7 empty] | 10.9707 | 18.473 | 7.5777
2706 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 254,255,256 | М2 | 37.7 | 848.69 | 850.96 | 887.48 |  | 887.48 | 887.48 | 889.85 | 1003.78 | 16.23 | [7 empty] | 290.9 | 493.06 | 203.59
[7 empty] | 2.27 | 848.69 |  | 848.69 |  | 2.37 |  | 0.6786 | [7 empty] | 10.9707 | 18.473 | 7.5777
2707 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 2к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 257,258,259 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 5.61 | 97.34 | 97.67 | 101.79 |  | 101.79 | 101.79 | 102.14 | 115.22 | 1.87 | [7 empty] | 33.39 | 56.59 | 23.37
[7 empty] | 0.33 | 97.34 |  | 97.34 |  | 0.35 |  | 0.10098 | [7 empty] | 1.6325 | 2.7489 | 1.1276
2708 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 260,261 | М3 | 0.5413 | 160.48 | 161.29 | 167.81 |  | 167.81 | 167.81 | 168.66 | 190.26 | 3.08 | [7 empty] | 55.14 | 93.46 | 38.58
[7 empty] | 0.81 | 160.48 |  | 160.48 |  | 0.85 |  | 0.0097434 | [7 empty] | 0.15752 | 0.26524 | 0.1088
2709 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 262 | М2 | 5.16 | 31.62 | 31.97 | 33.07 |  | 33.07 | 33.07 | 33.44 | 37.73 | 0.62 | [7 empty] | 10.93 | 18.53 | 7.65
[7 empty] | 0.35 | 31.62 |  | 31.62 |  | 0.37 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2710 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 263,264 | М2 | 5.16 | 180.71 | 180.97 | 188.97 |  | 188.97 | 188.97 | 189.24 | 213.47 | 3.45 | [7 empty] | 61.87 | 104.86 | 43.29
[7 empty] | 0.26 | 180.71 |  | 180.71 |  | 0.27 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2711 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 265,266 | М2 | 5.16 | 118.55 | 119.58 | 123.97 |  | 123.97 | 123.97 | 125.05 | 141.07 | 2.28 | [7 empty] | 40.88 | 69.3 | 28.61
[7 empty] | 1.03 | 118.55 |  | 118.55 |  | 1.08 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2712 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 267,268 | М ШВА | 3.44 | 21.04 | 21.24 | 22 |  | 22 | 22 | 22.21 | 25.06 | 0.41 | [7 empty] | 7.26 | 12.31 | 5.08
[7 empty] | 0.2 | 21.04 |  | 21.04 |  | 0.21 |  | 0.06192 | [7 empty] | 1.001 | 1.6856 | 0.69144
2713 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 269,270 | М2 | 5.16 | 14.34 | 14.42 | 15 |  | 15 | 15 | 15.08 | 17.01 | 0.27 | [7 empty] | 4.94 | 8.35 | 3.45
[7 empty] | 0.08 | 14.34 |  | 14.34 |  | 0.08 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2714 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 271,272,273 | М2 | 5.16 | 116.09 | 116.4 | 121.4 |  | 121.4 | 121.4 | 121.72 | 137.3 | 2.23 | [7 empty] | 39.79 | 67.45 | 27.83
[7 empty] | 0.31 | 116.09 |  | 116.09 |  | 0.32 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2715 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство слоя полиэтиленовой пленки | 274 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 5.16 | 24.32 | 24.49 | 25.43 |  | 25.43 | 25.43 | 25.61 | 28.89 | 0.47 | [7 empty] | 8.37 | 14.19 | 5.86
[7 empty] | 0.17 | 24.32 |  | 24.32 |  | 0.18 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2716 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка слоя геотекстиля | 275,276 | М2 ПОКРЫТИЯ | 5.16 | 10.43 | 10.46 | 10.91 |  | 10.91 | 10.91 | 10.94 | 12.34 | 0.2 | [7 empty] | 3.57 | 6.07 | 2.5
[7 empty] | 0.03 | 10.43 |  | 10.43 |  | 0.03 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2717 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар4 л. 28 прим. 17) | 277,278,279 | М2 | 5.16 | 242.86 | 244.63 | 253.96 |  | 253.96 | 253.96 | 255.81 | 288.56 | 4.66 | [7 empty] | 83.62 | 141.75 | 58.53
[7 empty] | 1.77 | 242.86 |  | 242.86 |  | 1.85 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
2718 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 3к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 280,281,282 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 3.62 | 62.78 | 63 | 65.65 |  | 65.65 | 65.65 | 65.88 | 74.33 | 1.2 | [7 empty] | 21.54 | 36.51 | 15.08
[7 empty] | 0.22 | 62.78 |  | 62.78 |  | 0.23 |  | 0.06516 | [7 empty] | 1.0534 | 1.7738 | 0.72762
2719 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 283,284 | М3 | 0.3549 | 105.22 | 105.76 | 110.03 |  | 110.03 | 110.03 | 110.59 | 124.75 | 2.02 | [7 empty] | 36.15 | 61.27 | 25.31
[7 empty] | 0.54 | 105.22 |  | 105.22 |  | 0.56 |  | 0.0063882 | [7 empty] | 0.10328 | 0.1739 | 0.071335
2720 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 | 285 | М2 | 3.38 | 24.42 | 24.68 | 25.54 |  | 25.54 | 25.54 | 25.81 | 29.12 | 0.47 | [7 empty] | 8.44 | 14.3 | 5.91
[7 empty] | 0.26 | 24.42 |  | 24.42 |  | 0.27 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
2721 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя руф-60 | 286,287 | М2 | 3.38 | 115.03 | 115.24 | 120.29 |  | 120.29 | 120.29 | 120.51 | 135.93 | 2.2 | [7 empty] | 39.39 | 66.77 | 27.57
[7 empty] | 0.21 | 115.03 |  | 115.03 |  | 0.22 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
2722 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 288,289 | М2 | 3.38 | 77.63 | 78.31 | 81.18 |  | 81.18 | 81.18 | 81.89 | 92.36 | 1.49 | [7 empty] | 26.76 | 45.37 | 18.74
[7 empty] | 0.68 | 77.63 |  | 77.63 |  | 0.71 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
2723 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 290,291 | М ШВА | 2.25 | 13.78 | 13.91 | 14.41 |  | 14.41 | 14.41 | 14.55 | 16.41 | 0.26 | [7 empty] | 4.76 | 8.06 | 3.33
[7 empty] | 0.13 | 13.78 |  | 13.78 |  | 0.14 |  | 0.0405 | [7 empty] | 0.65475 | 1.1025 | 0.45225
2724 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство слоя противоконденсатной пленки | 292,293 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 3.38 | 19.09 | 19.2 | 19.96 |  | 19.96 | 19.96 | 20.08 | 22.65 | 0.36 | [7 empty] | 6.57 | 11.13 | 4.59
[7 empty] | 0.11 | 19.09 |  | 19.09 |  | 0.12 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
2725 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 294,295 | М2 | 3.38 | 9.37 | 9.42 | 9.8 |  | 9.8 | 9.8 | 9.85 | 11.11 | 0.18 | [7 empty] | 3.22 | 5.46 | 2.25
[7 empty] | 0.05 | 9.37 |  | 9.37 |  | 0.05 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
2726 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 296,297,298 | М2 | 3.38 | 76.06 | 76.26 | 79.54 |  | 79.54 | 79.54 | 79.75 | 89.97 | 1.45 | [7 empty] | 26.08 | 44.19 | 18.25
[7 empty] | 0.2 | 76.06 |  | 76.06 |  | 0.21 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
2727 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 4к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 299,300,301 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 1.35 | 23.46 | 23.54 | 24.53 |  | 24.53 | 24.53 | 24.61 | 27.76 | 0.45 | [7 empty] | 8.05 | 13.63 | 5.63
[7 empty] | 0.08 | 23.46 |  | 23.46 |  | 0.08 |  | 0.0243 | [7 empty] | 0.39285 | 0.6615 | 0.27135
2728 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 302,303 | М3 | 0.125 | 37.06 | 37.25 | 38.75 |  | 38.75 | 38.75 | 38.95 | 43.94 | 0.71 | [7 empty] | 12.74 | 21.58 | 8.91
[7 empty] | 0.19 | 37.06 |  | 37.06 |  | 0.2 |  | 0.00225 | [7 empty] | 0.036375 | 0.06125 | 0.025125
2729 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 | 304 | М2 | 1.19 | 8.6 | 8.7 | 8.99 |  | 8.99 | 8.99 | 9.09 | 10.26 | 0.16 | [7 empty] | 2.97 | 5.05 | 2.08
[7 empty] | 0.1 | 8.6 |  | 8.6 |  | 0.1 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2730 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя руф-60 | 305,306 | М2 | 1.19 | 40.54 | 40.61 | 42.39 |  | 42.39 | 42.39 | 42.46 | 47.9 | 0.77 | [7 empty] | 13.88 | 23.53 | 9.72
[7 empty] | 0.07 | 40.54 |  | 40.54 |  | 0.07 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2731 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 307,308 | М2 | 1.19 | 27.36 | 27.6 | 28.61 |  | 28.61 | 28.61 | 28.86 | 32.56 | 0.52 | [7 empty] | 9.44 | 15.99 | 6.61
[7 empty] | 0.24 | 27.36 |  | 27.36 |  | 0.25 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2732 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 309,310 | М ШВА | 0.79 | 4.81 | 4.86 | 5.03 |  | 5.03 | 5.03 | 5.08 | 5.72 | 0.09 | [7 empty] | 1.66 | 2.81 | 1.16
[7 empty] | 0.05 | 4.81 |  | 4.81 |  | 0.05 |  | 0.01422 | [7 empty] | 0.22989 | 0.3871 | 0.15879
2733 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 311,312 | М2 | 1.19 | 3.31 | 3.34 | 3.46 |  | 3.46 | 3.46 | 3.49 | 3.95 | 0.06 | [7 empty] | 1.14 | 1.94 | 0.81
[7 empty] | 0.03 | 3.31 |  | 3.31 |  | 0.03 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2734 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 313,314,315 | М2 | 1.19 | 26.8 | 26.87 | 28.02 |  | 28.02 | 28.02 | 28.09 | 31.7 | 0.51 | [7 empty] | 9.18 | 15.57 | 6.44
[7 empty] | 0.07 | 26.8 |  | 26.8 |  | 0.07 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2735 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство слоя полиэтиленовой пленки | 316 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 1.19 | 5.62 | 5.65 | 5.88 |  | 5.88 | 5.88 | 5.91 | 6.67 | 0.11 | [7 empty] | 1.93 | 3.28 | 1.35
[7 empty] | 0.03 | 5.62 |  | 5.62 |  | 0.03 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2736 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка слоя геотекстиля | 317,318 | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.19 | 2.4 | 2.41 | 2.51 |  | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.84 | 0.05 | [7 empty] | 0.82 | 1.4 | 0.57
[7 empty] | 0.01 | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.01 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2737 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар4 л. 28 прим. 17) | 319,320,321 | М2 | 1.19 | 56 | 56.41 | 58.56 |  | 58.56 | 58.56 | 58.99 | 66.54 | 1.07 | [7 empty] | 19.28 | 32.68 | 13.51
[7 empty] | 0.41 | 56 |  | 56 |  | 0.43 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
2738 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 3*/ устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к аэратору | 322,323,324,325 | ШТ | 0.9351 | 29.2 | 29.36 | 30.53 |  | 30.53 | 30.53 | 30.7 | 34.64 | 0.56 | [7 empty] | 10.04 | 17.01 | 7.03
[7 empty] | 0.16 | 29.2 |  | 29.2 |  | 0.17 |  | 0.016832 | [7 empty] | 0.27211 | 0.4582 | 0.18796
2739 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 4*/устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока | 326,327,328,329 | ШТ | 0.62 | 36.94 | 37.25 | 38.63 |  | 38.63 | 38.63 | 38.95 | 43.94 | 0.72 | [7 empty] | 12.73 | 21.59 | 8.9
[7 empty] | 0.31 | 36.94 |  | 36.94 |  | 0.32 |  | 0.01116 | [7 empty] | 0.18042 | 0.3038 | 0.12462
2740 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 5*/ устройство примыкания кровли к стояку водостока из 2-х дополнительных слоев с устройством фартука, с герметизацией и установкой хомута | 330,331,332,333,334,335 | ШТ | 0.4156 | 15.88 | 15.95 | 16.61 |  | 16.61 | 16.61 | 16.68 | 18.81 | 0.3 | [7 empty] | 5.45 | 9.24 | 3.82
[7 empty] | 0.07 | 15.88 |  | 15.88 |  | 0.07 |  | 0.0074808 | [7 empty] | 0.12094 | 0.20364 | 0.083536
2741 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка просмоленной пакли | 336 | М | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.01 | [7 empty] | 0.1 | 0.18 | 0.07
[8 empty] | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
2742 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 8*/ устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах | 337,338,339 | М | 9.76 | 283.1 | 283.68 | 296.04 |  | 296.04 | 296.04 | 296.65 | 334.63 | 5.41 | [7 empty] | 96.98 | 164.37 | 67.87
[7 empty] | 0.58 | 283.1 |  | 283.1 |  | 0.61 |  | 0.17568 | [7 empty] | 2.8402 | 4.7824 | 1.9618
2743 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 конек* устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра на коньке | 340,341,342 | М | 1.44 | 39.49 | 39.58 | 41.29 |  | 41.29 | 41.29 | 41.38 | 46.68 | 0.75 | [7 empty] | 13.53 | 22.93 | 9.47
[7 empty] | 0.09 | 39.49 |  | 39.49 |  | 0.09 |  | 0.02592 | [7 empty] | 0.41904 | 0.7056 | 0.28944
2744 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 1*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 | 343,344 | М3 | 4.037 | 1304.54 | 1311.17 | 1364.16 |  | 1364.16 | 1364.16 | 1371.09 | 1546.67 | 25.02 | [7 empty] | 448.23 | 759.71 | 313.71
[7 empty] | 6.63 | 1304.54 |  | 1304.54 |  | 6.93 |  | 0.072666 | [7 empty] | 1.1748 | 1.9781 | 0.81144
2745 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 345 | М2 | -10.62 | -70.06 | -70.84 | -73.26 |  | -73.26 | -73.26 | -74.08 | -83.57 | -1.35 | [7 empty] | -24.22 | -41.05 | -16.95
[7 empty] | -0.78 | -70.06 |  | -70.06 |  | -0.82 |  | -0.19116 | [7 empty] | -3.0904 | -5.2038 | -2.1346
2746 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 28 прим. 14) | 346 | М2 | 10.62 | 287.22 | 290.17 | 300.35 |  | 300.35 | 300.35 | 303.43 | 342.29 | 5.54 | [7 empty] | 99.2 | 168.13 | 69.42
[7 empty] | 2.95 | 287.22 |  | 287.22 |  | 3.08 |  | 0.19116 | [7 empty] | 3.0904 | 5.2038 | 2.1346
2747 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 откос из цементно-песчаного раствора м100 | 347 | М2 | 4.08 | 51.22 | 51.68 | 53.56 |  | 53.56 | 53.56 | 54.04 | 60.96 | 0.98 | [7 empty] | 17.67 | 29.94 | 12.37
[7 empty] | 0.46 | 51.22 |  | 51.22 |  | 0.48 |  | 0.07344 | [7 empty] | 1.1873 | 1.9992 | 0.82008
2748 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм | 348 | М | 8.5 | 123.52 | 124.62 | 129.16 |  | 129.16 | 129.16 | 130.31 | 147 | 2.37 | [7 empty] | 42.61 | 72.21 | 29.81
[7 empty] | 1.1 | 123.52 |  | 123.52 |  | 1.15 |  | 0.153 | [7 empty] | 2.4735 | 4.165 | 1.7085
2749 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется до высоты парапета 1250мм | 349,350,351,352 | М | 8.5 | 281.96 | 282.06 | 294.85 |  | 294.85 | 294.85 | 294.95 | 332.72 | 5.38 | [7 empty] | 96.42 | 163.44 | 67.48
[7 empty] | 0.1 | 281.96 |  | 281.96 |  | 0.1 |  | 0.153 | [7 empty] | 2.4735 | 4.165 | 1.7085
2750 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 | 353,354,355 | М2 ПОКРЫТИЯ | 7.31 | 616.42 | 618.58 | 644.59 |  | 644.59 | 644.59 | 646.85 | 729.68 | 11.8 | [7 empty] | 211.47 | 358.41 | 148
[7 empty] | 2.16 | 616.42 |  | 616.42 |  | 2.26 |  | 0.13158 | [7 empty] | 2.1272 | 3.5819 | 1.4693
2751 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 2*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 2) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм | 356,357,358 | М | 0.1 | 2 | 2.03 | 2.09 |  | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 2.4 | 0.04 | [7 empty] | 0.7 | 1.17 | 0.49
[7 empty] | 0.03 | 2 |  | 2 |  | 0.03 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
2752 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается до высоты 150мм | 359,360,361,362,363,364 | М | -0.1 | 5.39 | 5.39 | 5.64 |  | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 6.35 | 0.1 | [7 empty] | 1.84 | 3.12 | 1.29
[8 empty] | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  | -0.0018 | [7 empty] | -0.0291 | -0.049 | -0.0201
2753 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление кирпичной стены минераловатной плитой учтено в смете на наружную отделку* узел 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизо | 365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375 | М | 1.74 | 156.11 | 156.44 | 163.24 |  | 163.24 | 163.24 | 163.59 | 184.53 | 2.99 | [7 empty] | 53.47 | 90.64 | 37.43
[7 empty] | 0.33 | 156.11 |  | 156.11 |  | 0.35 |  | 0.03132 | [7 empty] | 0.50634 | 0.8526 | 0.34974
2754 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 примыкание к вентшахтам по узлам 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм | 376,377,378,379,380,381,382,383,384 | М | 1.95 | 104.38 | 104.75 | 109.15 |  | 109.15 | 109.15 | 109.54 | 123.59 | 2 | [7 empty] | 35.81 | 60.7 | 25.08
[7 empty] | 0.37 | 104.38 |  | 104.38 |  | 0.39 |  | 0.0351 | [7 empty] | 0.56745 | 0.9555 | 0.39195
2755 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 9*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 | 385,386 | М3 | 0.6207 | 200.57 | 201.59 | 209.74 |  | 209.74 | 209.74 | 210.81 | 237.79 | 3.85 | [7 empty] | 68.91 | 116.8 | 48.23
[7 empty] | 1.02 | 200.57 |  | 200.57 |  | 1.07 |  | 0.011173 | [7 empty] | 0.18062 | 0.30414 | 0.12476
2756 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 387 | М2 | -1.63 | -10.75 | -10.87 | -11.24 |  | -11.24 | -11.24 | -11.37 | -12.81 | -0.2 | [7 empty] | -3.71 | -6.3 | -2.6
[7 empty] | -0.12 | -10.75 |  | -10.75 |  | -0.13 |  | -0.02934 | [7 empty] | -0.47433 | -0.7987 | -0.32763
2757 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 28 прим. 14) | 388 | М2 | 1.63 | 44.1 | 44.56 | 46.12 |  | 46.12 | 46.12 | 46.6 | 52.58 | 0.85 | [7 empty] | 15.24 | 25.83 | 10.66
[7 empty] | 0.46 | 44.1 |  | 44.1 |  | 0.48 |  | 0.02934 | [7 empty] | 0.47433 | 0.7987 | 0.32763
2758 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 откос из цементно-песчаного раствора м100 | 389 | М2 | 0.52 | 6.54 | 6.6 | 6.84 |  | 6.84 | 6.84 | 6.9 | 7.77 | 0.12 | [7 empty] | 2.26 | 3.82 | 1.57
[7 empty] | 0.06 | 6.54 |  | 6.54 |  | 0.06 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
2759 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм | 390 | М | 2.72 | 39.52 | 39.86 | 41.33 |  | 41.33 | 41.33 | 41.69 | 47.03 | 0.76 | [7 empty] | 13.63 | 23.1 | 9.54
[7 empty] | 0.34 | 39.52 |  | 39.52 |  | 0.36 |  | 0.04896 | [7 empty] | 0.79152 | 1.3328 | 0.54672
2760 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается до высоты парапета 600мм | 391,392,393,394 | М | -2.72 | 50.21 | 50.16 | 52.5 |  | 52.5 | 52.5 | 52.45 | 59.17 | 0.96 | [7 empty] | 17.15 | 29.07 | 11.99
[7 empty] | -0.05 | 50.21 |  | 50.21 |  | -0.05 |  | -0.04896 | [7 empty] | -0.79152 | -1.3328 | -0.54672
2761 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка утеплителя из плит минераловатных | 395,396 | М3 | 0.02 | 3.78 | 3.8 | 3.95 |  | 3.95 | 3.95 | 3.97 | 4.47 | 0.07 | [7 empty] | 1.3 | 2.2 | 0.9
[7 empty] | 0.02 | 3.78 |  | 3.78 |  | 0.02 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
2762 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка жгута типа стенофлекс 400 ф40мм | 397,398 | М | 1.36 | 5.22 | 5.24 | 5.46 |  | 5.46 | 5.46 | 5.48 | 6.19 | 0.1 | [7 empty] | 1.8 | 3.04 | 1.25
[7 empty] | 0.02 | 5.22 |  | 5.22 |  | 0.02 |  | 0.02448 | [7 empty] | 0.39576 | 0.6664 | 0.27336
2763 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка полосы типа neodyl n | 399,400 | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.09 | 35.74 | 35.75 | 37.37 |  | 37.37 | 37.37 | 37.38 | 42.16 | 0.68 | [7 empty] | 12.21 | 20.71 | 8.56
[7 empty] | 0.01 | 35.74 |  | 35.74 |  | 0.01 |  | 0.01962 | [7 empty] | 0.31719 | 0.5341 | 0.21909
2764 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 установка компенсатора из оцинкованной стали толщ. 0,6мм (поз. 5) | 401,402 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.38 | 22.3 | 22.4 | 23.32 |  | 23.32 | 23.32 | 23.42 | 26.43 | 0.43 | [7 empty] | 7.66 | 12.99 | 5.35
[7 empty] | 0.1 | 22.3 |  | 22.3 |  | 0.1 |  | 0.00684 | [7 empty] | 0.11058 | 0.1862 | 0.07638
2765 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 деталь 5к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 403,404,405 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 11.21 | 194.96 | 195.62 | 203.87 |  | 203.87 | 203.87 | 204.56 | 230.76 | 3.73 | [7 empty] | 66.88 | 113.35 | 46.8
[7 empty] | 0.66 | 194.96 |  | 194.96 |  | 0.69 |  | 0.20178 | [7 empty] | 3.2621 | 5.4929 | 2.2532
2766 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 406,407 | М3 | 0.9271 | 276.02 | 277.44 | 288.63 |  | 288.63 | 288.63 | 290.11 | 327.25 | 5.3 | [7 empty] | 94.83 | 160.75 | 66.37
[7 empty] | 1.42 | 276.02 |  | 276.02 |  | 1.48 |  | 0.016688 | [7 empty] | 0.26979 | 0.45428 | 0.18635
2767 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 408 | М2 | 8.83 | 54.59 | 55.19 | 57.08 |  | 57.08 | 57.08 | 57.71 | 65.1 | 1.05 | [7 empty] | 18.87 | 31.98 | 13.2
[7 empty] | 0.6 | 54.59 |  | 54.59 |  | 0.63 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2768 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 409,410 | М2 | 8.83 | 632.28 | 632.74 | 661.18 |  | 661.18 | 661.18 | 661.66 | 746.39 | 12.07 | [7 empty] | 216.3 | 366.63 | 151.39
[7 empty] | 0.46 | 632.28 |  | 632.28 |  | 0.48 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2769 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 411,412 | М2 | 8.83 | 204.41 | 206.2 | 213.75 |  | 213.75 | 213.75 | 215.62 | 243.23 | 3.93 | [7 empty] | 70.49 | 119.48 | 49.33
[7 empty] | 1.79 | 204.41 |  | 204.41 |  | 1.87 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2770 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 413,414 | М ШВА | 5.89 | 36.28 | 36.62 | 37.94 |  | 37.94 | 37.94 | 38.3 | 43.21 | 0.7 | [7 empty] | 12.52 | 21.22 | 8.77
[7 empty] | 0.34 | 36.28 |  | 36.28 |  | 0.36 |  | 0.10602 | [7 empty] | 1.714 | 2.8861 | 1.1839
2771 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 415,416 | М2 | 8.83 | 24.7 | 24.83 | 25.83 |  | 25.83 | 25.83 | 25.97 | 29.31 | 0.47 | [7 empty] | 8.5 | 14.4 | 5.94
[7 empty] | 0.13 | 24.7 |  | 24.7 |  | 0.14 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2772 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 417,418,419 | М2 | 8.83 | 199.27 | 199.81 | 208.38 |  | 208.38 | 208.38 | 208.94 | 235.69 | 3.81 | [7 empty] | 68.3 | 115.78 | 47.8
[7 empty] | 0.54 | 199.27 |  | 199.27 |  | 0.56 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2773 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство слоя полиэтиленовой пленки | 420 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 8.83 | 41.84 | 42.13 | 43.75 |  | 43.75 | 43.75 | 44.05 | 49.7 | 0.81 | [7 empty] | 14.4 | 24.41 | 10.08
[7 empty] | 0.29 | 41.84 |  | 41.84 |  | 0.3 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2774 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 укладка слоя геотекстиля | 421,422 | М2 ПОКРЫТИЯ | 8.83 | 17.84 | 17.9 | 18.66 |  | 18.66 | 18.66 | 18.72 | 21.11 | 0.34 | [7 empty] | 6.12 | 10.37 | 4.28
[7 empty] | 0.06 | 17.84 |  | 17.84 |  | 0.06 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2775 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар4 л. 28 прим. 17) | 423,424,425 | М2 | 8.83 | 415.64 | 418.68 | 434.63 |  | 434.63 | 434.63 | 437.81 | 493.88 | 7.99 | [7 empty] | 143.13 | 242.59 | 100.17
[7 empty] | 3.04 | 415.64 |  | 415.64 |  | 3.18 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
2776 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 8*/устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах | 426,427,428 | М | 2.12 | 61.61 | 61.73 | 64.43 |  | 64.43 | 64.43 | 64.56 | 72.82 | 1.18 | [7 empty] | 21.1 | 35.77 | 14.77
[7 empty] | 0.12 | 61.61 |  | 61.61 |  | 0.13 |  | 0.03816 | [7 empty] | 0.61692 | 1.0388 | 0.42612
2777 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 1*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 | 429,430 | М3 | 1.02 | 329.62 | 331.3 | 344.68 |  | 344.68 | 344.68 | 346.44 | 390.81 | 6.32 | [7 empty] | 113.26 | 191.96 | 79.27
[7 empty] | 1.68 | 329.62 |  | 329.62 |  | 1.76 |  | 0.01836 | [7 empty] | 0.29682 | 0.4998 | 0.20502
2778 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 431 | М2 | -4.08 | -26.92 | -27.22 | -28.15 |  | -28.15 | -28.15 | -28.46 | -32.1 | -0.53 | [7 empty] | -9.3 | -15.76 | -6.51
[7 empty] | -0.3 | -26.92 |  | -26.92 |  | -0.31 |  | -0.07344 | [7 empty] | -1.1873 | -1.9992 | -0.82008
2779 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 28 прим. 14) | 432 | М2 | 4.08 | 111.32 | 112.46 | 116.41 |  | 116.41 | 116.41 | 117.6 | 132.65 | 2.15 | [7 empty] | 38.45 | 65.16 | 26.89
[7 empty] | 1.14 | 111.32 |  | 111.32 |  | 1.19 |  | 0.07344 | [7 empty] | 1.1873 | 1.9992 | 0.82008
2780 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 откос из цементно-песчаного раствора м100 | 433 | М2 | 1.3 | 16.31 | 16.45 | 17.06 |  | 17.06 | 17.06 | 17.21 | 19.39 | 0.31 | [7 empty] | 5.62 | 9.53 | 3.93
[7 empty] | 0.14 | 16.31 |  | 16.31 |  | 0.15 |  | 0.0234 | [7 empty] | 0.3783 | 0.637 | 0.2613
2781 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 250 мм | 434 | М | 3.71 | 51.83 | 52.28 | 54.2 |  | 54.2 | 54.2 | 54.67 | 61.67 | 1 | [7 empty] | 17.87 | 30.29 | 12.51
[7 empty] | 0.45 | 51.83 |  | 51.83 |  | 0.47 |  | 0.06678 | [7 empty] | 1.0796 | 1.8179 | 0.74571
2782 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется до высоты парапета 1100мм | 435,436,437,438 | М | 3.71 | 101.8 | 101.81 | 106.45 |  | 106.45 | 106.45 | 106.46 | 120.09 | 1.95 | [7 empty] | 34.8 | 58.99 | 24.35
[7 empty] | 0.01 | 101.8 |  | 101.8 |  | 0.01 |  | 0.06678 | [7 empty] | 1.0796 | 1.8179 | 0.74571
2783 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 | 439,440,441 | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.19 | 185.84 | 186.79 | 194.33 |  | 194.33 | 194.33 | 195.32 | 220.33 | 3.57 | [7 empty] | 63.85 | 108.22 | 44.69
[7 empty] | 0.95 | 185.84 |  | 185.84 |  | 0.99 |  | 0.05742 | [7 empty] | 0.92829 | 1.5631 | 0.64119
2784 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 5*/ устройство примыкания кровли к стояку водостока из 2-х дополнительных слоев с устройством фартука, с герметизацией и установкой хомута | 442,443,444,445,446,447 | ШТ | 0.2078 | 7.96 | 7.99 | 8.32 |  | 8.32 | 8.32 | 8.35 | 9.42 | 0.15 | [7 empty] | 2.73 | 4.63 | 1.91
[7 empty] | 0.03 | 7.96 |  | 7.96 |  | 0.03 |  | 0.0037404 | [7 empty] | 0.06047 | 0.10182 | 0.041768
2785 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 укладка просмоленной пакли | 448 | М | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | [8 empty] | 0.06 | 0.09 | 0.03
[8 empty] | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
2786 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 10*/ кладка парапета из кирпича кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м100 | 449,450 | М3 | 0.0395 | 13.51 | 13.57 | 14.13 |  | 14.13 | 14.13 | 14.19 | 15.99 | 0.25 | [7 empty] | 4.64 | 7.86 | 3.24
[7 empty] | 0.06 | 13.51 |  | 13.51 |  | 0.06 |  | 0.000711 | [7 empty] | 0.011494 | 0.019355 | 0.0079395
2787 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 451 | М2 | -0.16 | -1.04 | -1.06 | -1.09 |  | -1.09 | -1.09 | -1.11 | -1.25 | -0.02 | [7 empty] | -0.37 | -0.61 | -0.25
[7 empty] | -0.02 | -1.04 |  | -1.04 |  | -0.02 |  | -0.00288 | [7 empty] | -0.04656 | -0.0784 | -0.03216
2788 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство 2-х дополнительных слоев рулонного ковра: нижнего материала марки к-пх-бэ-пп/пп-3. 5 и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 452,453,454 | М | 0.63 | 14.98 | 15.01 | 15.66 |  | 15.66 | 15.66 | 15.69 | 17.7 | 0.28 | [7 empty] | 5.13 | 8.69 | 3.6
[7 empty] | 0.03 | 14.98 |  | 14.98 |  | 0.03 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
2789 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 установка отлива из оцинкованной стали толщ. 0,8мм (поз. 4) | 455,456 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.73 | 42.64 | 42.85 | 44.59 |  | 44.59 | 44.59 | 44.81 | 50.54 | 0.81 | [7 empty] | 14.65 | 24.83 | 10.25
[7 empty] | 0.21 | 42.64 |  | 42.64 |  | 0.22 |  | 0.01314 | [7 empty] | 0.21243 | 0.3577 | 0.14673
2790 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 примыкание к вентшахтам по узлам 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм | 457,458,459,460,461,462,463,464 | М | 0.72 | 38.83 | 38.98 | 40.6 |  | 40.6 | 40.6 | 40.76 | 45.98 | 0.74 | [7 empty] | 13.32 | 22.58 | 9.34
[7 empty] | 0.15 | 38.83 |  | 38.83 |  | 0.16 |  | 0.01296 | [7 empty] | 0.20952 | 0.3528 | 0.14472
2791 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) деталь 11*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 465,466,467 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.51 | 8.24 | 8.27 | 8.62 |  | 8.62 | 8.62 | 8.65 | 9.76 | 0.16 | [7 empty] | 2.83 | 4.79 | 1.98
[7 empty] | 0.03 | 8.24 |  | 8.24 |  | 0.03 |  | 0.00918 | [7 empty] | 0.14841 | 0.2499 | 0.10251
2792 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 468,469 | М3 | 0.0273 | 7.33 | 7.37 | 7.66 |  | 7.66 | 7.66 | 7.7 | 8.68 | 0.14 | [7 empty] | 2.52 | 4.26 | 1.76
[7 empty] | 0.04 | 7.33 |  | 7.33 |  | 0.04 |  | 0.0004914 | [7 empty] | 0.0079443 | 0.013377 | 0.0054873
2793 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 470 | М2 | 0.26 | 1.21 | 1.22 | 1.27 |  | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.45 | 0.02 | [7 empty] | 0.42 | 0.71 | 0.3
[7 empty] | 0.01 | 1.21 |  | 1.21 |  | 0.01 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
2794 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 471,472 | М2 | 0.26 | 18.34 | 18.35 | 19.18 |  | 19.18 | 19.18 | 19.19 | 21.64 | 0.35 | [7 empty] | 6.27 | 10.64 | 4.38
[7 empty] | 0.01 | 18.34 |  | 18.34 |  | 0.01 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
2795 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 473,474 | М2 | 0.26 | 4.93 | 4.97 | 5.16 |  | 5.16 | 5.16 | 5.2 | 5.86 | 0.09 | [7 empty] | 1.7 | 2.88 | 1.19
[7 empty] | 0.04 | 4.93 |  | 4.93 |  | 0.04 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
2796 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 475,476 | М ШВА | 0.17 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |  | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.09 | 0.02 | [7 empty] | 0.31 | 0.54 | 0.22
[7 empty] | 0.01 | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.01 |  | 0.00306 | [7 empty] | 0.04947 | 0.0833 | 0.03417
2797 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 477,478 | М2 | 0.26 | 0.62 | 0.62 | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.01 | [7 empty] | 0.21 | 0.36 | 0.15
[8 empty] | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
2798 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 479,480,481 | М2 | 0.26 | 5.51 | 5.52 | 5.76 |  | 5.76 | 5.76 | 5.77 | 6.51 | 0.1 | [7 empty] | 1.89 | 3.2 | 1.32
[7 empty] | 0.01 | 5.51 |  | 5.51 |  | 0.01 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
2799 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 11*/ кладка парапета из кирпича кро 175/50 на цементно-песчаном растворе м100 | 482,483 | М3 | 0.0187 | 6.6 | 6.64 | 6.9 |  | 6.9 | 6.9 | 6.94 | 7.82 | 0.12 | [7 empty] | 2.27 | 3.84 | 1.59
[7 empty] | 0.04 | 6.6 |  | 6.6 |  | 0.04 |  | 0.0003366 | [7 empty] | 0.0054417 | 0.009163 | 0.0037587
2800 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 484 | М2 | -0.07 | -0.46 | -0.46 | -0.48 |  | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.55 | -0.01 | [7 empty] | -0.16 | -0.27 | -0.11
[8 empty] | -0.46 |  | -0.46 |  |  |  | -0.00126 | [7 empty] | -0.02037 | -0.0343 | -0.01407
2801 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 70 прим. 1) | 485 | М2 | 0.07 | 1.51 | 1.52 | 1.58 |  | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.79 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.88 | 0.36
[7 empty] | 0.01 | 1.51 |  | 1.51 |  | 0.01 |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
2802 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 400 мм | 486 | М | 0.12 | 1.45 | 1.46 | 1.52 |  | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.72 | 0.03 | [7 empty] | 0.49 | 0.85 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.45 |  | 1.45 |  | 0.01 |  | 0.00216 | [7 empty] | 0.03492 | 0.0588 | 0.02412
2803 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается до высоты парапета 600мм | 487,488,489,490 | М | -0.12 | 2.29 | 2.29 | 2.39 |  | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.7 | 0.04 | [7 empty] | 0.79 | 1.32 | 0.55
[8 empty] | 2.29 |  | 2.29 |  |  |  | -0.00216 | [7 empty] | -0.03492 | -0.0588 | -0.02412
2804 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 | 491,492,493,494 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.11 | 8.93 | 8.95 | 9.34 |  | 9.34 | 9.34 | 9.36 | 10.57 | 0.17 | [7 empty] | 3.07 | 5.19 | 2.14
[7 empty] | 0.02 | 8.93 |  | 8.93 |  | 0.02 |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
2805 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) деталь 11^*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции | 495,496,497 | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.57 | 9.32 | 9.35 | 9.75 |  | 9.75 | 9.75 | 9.78 | 11.05 | 0.18 | [7 empty] | 3.2 | 5.43 | 2.24
[7 empty] | 0.03 | 9.32 |  | 9.32 |  | 0.03 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
2806 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 498,499 | М3 | 0.0316 | 8.52 | 8.56 | 8.91 |  | 8.91 | 8.91 | 8.95 | 10.09 | 0.16 | [7 empty] | 2.92 | 4.96 | 2.05
[7 empty] | 0.04 | 8.52 |  | 8.52 |  | 0.04 |  | 0.0005688 | [7 empty] | 0.0091956 | 0.015484 | 0.0063516
2807 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р | 500 | М2 | 0.3 | 1.42 | 1.43 | 1.48 |  | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.69 | 0.03 | [7 empty] | 0.48 | 0.84 | 0.34
[7 empty] | 0.01 | 1.42 |  | 1.42 |  | 0.01 |  | 0.0054 | [7 empty] | 0.0873 | 0.147 | 0.0603
2808 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р | 501,502 | М2 | 0.3 | 21.24 | 21.25 | 22.21 |  | 22.21 | 22.21 | 22.22 | 25.07 | 0.41 | [7 empty] | 7.26 | 12.31 | 5.09
[7 empty] | 0.01 | 21.24 |  | 21.24 |  | 0.01 |  | 0.0054 | [7 empty] | 0.0873 | 0.147 | 0.0603
2809 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 503,504 | М2 | 0.3 | 5.69 | 5.74 | 5.95 |  | 5.95 | 5.95 | 6 | 6.78 | 0.11 | [7 empty] | 1.96 | 3.33 | 1.38
[7 empty] | 0.05 | 5.69 |  | 5.69 |  | 0.05 |  | 0.0054 | [7 empty] | 0.0873 | 0.147 | 0.0603
2810 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм | 505,506 | М ШВА | 0.2 | 1.08 | 1.09 | 1.13 |  | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.28 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.63 | 0.26
[7 empty] | 0.01 | 1.08 |  | 1.08 |  | 0.01 |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
2811 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 507,508 | М2 | 0.3 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.01 | [7 empty] | 0.26 | 0.44 | 0.18
[8 empty] | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  | 0.0054 | [7 empty] | 0.0873 | 0.147 | 0.0603
2812 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 509,510,511 | М2 | 0.3 | 6.42 | 6.43 | 6.71 |  | 6.71 | 6.71 | 6.72 | 7.58 | 0.12 | [7 empty] | 2.19 | 3.73 | 1.54
[7 empty] | 0.01 | 6.42 |  | 6.42 |  | 0.01 |  | 0.0054 | [7 empty] | 0.0873 | 0.147 | 0.0603
2813 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 11^*/ кладка парапета из кирпича кро 175/50 на цементно-песчаном растворе м100 | 512,513 | М3 | 0.0382 | 13.46 | 13.52 | 14.08 |  | 14.08 | 14.08 | 14.14 | 15.94 | 0.25 | [7 empty] | 4.63 | 7.83 | 3.23
[7 empty] | 0.06 | 13.46 |  | 13.46 |  | 0.06 |  | 0.0006876 | [7 empty] | 0.011116 | 0.018718 | 0.0076782
2814 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 514 | М2 | -0.15 | -0.98 | -1 | -1.02 |  | -1.02 | -1.02 | -1.04 | -1.19 | -0.02 | [7 empty] | -0.35 | -0.58 | -0.24
[7 empty] | -0.02 | -0.98 |  | -0.98 |  | -0.02 |  | -0.0027 | [7 empty] | -0.04365 | -0.0735 | -0.03015
2815 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 70 прим. 1) | 515 | М2 | 0.15 | 3.26 | 3.3 | 3.41 |  | 3.41 | 3.41 | 3.45 | 3.89 | 0.06 | [7 empty] | 1.12 | 1.91 | 0.8
[7 empty] | 0.04 | 3.26 |  | 3.26 |  | 0.04 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
2816 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 400 мм | 516 | М | 0.25 | 2.96 | 2.99 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 | 3.13 | 3.54 | 0.06 | [7 empty] | 1.02 | 1.74 | 0.72
[7 empty] | 0.03 | 2.96 |  | 2.96 |  | 0.03 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
2817 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается до высоты парапета 600мм | 517,518,519,520 | М | -0.25 | 4.68 | 4.68 | 4.89 |  | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 5.51 | 0.09 | [7 empty] | 1.6 | 3.82
[8 empty] | 4.68 |  | 4.68 |  |  |  | -0.0045 | [7 empty] | -0.07275 | -0.1225 | -0.05025
2818 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 2), с крепелением металлическими костылями км-2 | 521,522,523,524 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.23 | 17.57 | 17.62 | 18.37 |  | 18.37 | 18.37 | 18.42 | 20.78 | 0.33 | [7 empty] | 6.03 | 10.21 | 4.21
[7 empty] | 0.05 | 17.57 |  | 17.57 |  | 0.05 |  | 0.00414 | [7 empty] | 0.06693 | 0.1127 | 0.04623
2819 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство фартука примыкания из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 3) | 525,526 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.18 | 10.46 | 10.52 | 10.94 |  | 10.94 | 10.94 | 11 | 12.39 | 0.2 | [7 empty] | 3.59 | 6.09 | 2.51
[7 empty] | 0.06 | 10.46 |  | 10.46 |  | 0.06 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
2820 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 12*/армирование стяжки сеткой 5s500-100/5 s500-100 | 527,528,529 | Т | 0.0011 | 7.42 | 7.42 | 7.76 |  | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 8.76 | 0.14 | [7 empty] | 2.54 | 4.3 | 1.78
[8 empty] | 7.42 |  | 7.42 |  |  |  | 1.98e-05 | [7 empty] | 0.0003201 | 0.000539 | 0.0002211
2821 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) кладка парапета из кирпича кро 175/50 на цементно-песчаном растворе м100 | 530 | М3 | 0.0322 | 11.36 | 11.41 | 11.88 |  | 11.88 | 11.88 | 11.93 | 13.46 | 0.21 | [7 empty] | 3.91 | 6.61 | 2.73
[7 empty] | 0.05 | 11.36 |  | 11.36 |  | 0.05 |  | 0.0005796 | [7 empty] | 0.0093702 | 0.015778 | 0.0064722
2822 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 | 531 | М2 | -0.13 | -0.85 | -0.86 | -0.89 |  | -0.89 | -0.89 | -0.9 | -1.02 | -0.02 | [7 empty] | -0.29 | -0.51 | -0.2
[7 empty] | -0.01 | -0.85 |  | -0.85 |  | -0.01 |  | -0.00234 | [7 empty] | -0.03783 | -0.0637 | -0.02613
2823 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 70 прим. 1) | 532 | М2 | 0.13 | 2.8 | 2.82 | 2.93 |  | 2.93 | 2.93 | 2.95 | 3.32 | 0.05 | [7 empty] | 0.96 | 1.64 | 0.67
[7 empty] | 0.02 | 2.8 |  | 2.8 |  | 0.02 |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
2824 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство 2-х дополнительных слоев рулонного ковра: нижнего материала марки к-пх-бэ-пп/пп-3. 5 и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0 | 533,534,535 | М | 0.34 | 7.14 | 7.15 | 7.47 |  | 7.47 | 7.47 | 7.48 | 8.43 | 0.13 | [7 empty] | 2.44 | 4.15 | 1.71
[7 empty] | 0.01 | 7.14 |  | 7.14 |  | 0.01 |  | 0.00612 | [7 empty] | 0.09894 | 0.1666 | 0.06834
2825 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) установка фартука примыкания из оцинкованной стали толщ. 0,8мм (поз. 4) | 536,537,538,539 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.41 | 28.24 | 28.33 | 29.53 |  | 29.53 | 29.53 | 29.62 | 33.41 | 0.54 | [7 empty] | 9.68 | 16.41 | 6.78
[7 empty] | 0.09 | 28.24 |  | 28.24 |  | 0.09 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
2826 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство фартука примыкания из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 5) | 540,541 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.14 | 8.2 | 8.24 | 8.57 |  | 8.57 | 8.57 | 8.61 | 9.7 | 0.15 | [7 empty] | 2.81 | 4.77 | 1.97
[7 empty] | 0.04 | 8.2 |  | 8.2 |  | 0.04 |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
2827 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство уплотнителя под фартук (поз. 8) | 542 | М | 0.34 | 2.33 | 2.34 | 2.44 |  | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.77 | 0.04 | [7 empty] | 0.8 | 1.37 | 0.56
[7 empty] | 0.01 | 2.33 |  | 2.33 |  | 0.01 |  | 0.00612 | [7 empty] | 0.09894 | 0.1666 | 0.06834
2828 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство герметизации мастикой примыкания фартука | 543 | М | 0.35 | 3.79 | 3.82 | 3.96 |  | 3.96 | 3.96 | 3.99 | 4.5 | 0.07 | [7 empty] | 1.3 | 2.21 | 0.92
[7 empty] | 0.03 | 3.79 |  | 3.79 |  | 0.03 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
2829 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) заливка кровельной мастикой | 544 | М | 0.35 | 3.73 | 3.76 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 | 3.93 | 4.43 | 0.07 | [7 empty] | 1.28 | 2.18 | 0.9
[7 empty] | 0.03 | 3.73 |  | 3.73 |  | 0.03 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
2830 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 13*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 6) к поверхности стены и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 300 мм | 545,546 | М | 0.25 | 3.98 | 4.02 | 4.16 |  | 4.16 | 4.16 | 4.2 | 4.74 | 0.07 | [7 empty] | 1.37 | 2.33 | 0.97
[7 empty] | 0.04 | 3.98 |  | 3.98 |  | 0.04 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
2831 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется до высоты примыкания 300мм | 547,548,549,550,551,552 | М | 0.25 | 5.32 | 5.32 | 5.56 |  | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.27 | 0.1 | [7 empty] | 1.82 | 3.08 | 1.27
[8 empty] | 5.32 |  | 5.32 |  |  |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
2832 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) герметизация примыкания фартука герметиком типа elvurs-t | 553 | М | 0.25 | 2.7 | 2.72 | 2.82 |  | 2.82 | 2.82 | 2.84 | 3.2 | 0.05 | [7 empty] | 0.93 | 1.57 | 0.65
[7 empty] | 0.02 | 2.7 |  | 2.7 |  | 0.02 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
2833 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 14*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 7) к поверхности стены и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 320 мм | 554,555 | М | 0.26 | 4.14 | 4.18 | 4.33 |  | 4.33 | 4.33 | 4.37 | 4.93 | 0.08 | [7 empty] | 1.43 | 2.42 | 1
[7 empty] | 0.04 | 4.14 |  | 4.14 |  | 0.04 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
2834 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется до высоты примыкания 320мм | 556,557,558,559,560,561,562,563 | М | 0.26 | 10.96 | 10.96 | 11.46 |  | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 12.93 | 0.21 | [7 empty] | 3.74 | 6.36 | 2.62
[8 empty] | 10.96 |  | 10.96 |  |  |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
2835 | Ж2-90-90 | 4 секция: сетчатое ограждение кровли/монтаж сетчатого ограждения кровли н=1800мм (ар4 л. 28 прим. 26) | 564,565,566 | М ОГРАЖДЕНИЯ | 1.83 | 72.3 | 72.41 | 75.6 |  | 75.6 | 75.6 | 75.72 | 85.41 | 1.38 | [7 empty] | 24.75 | 41.95 | 17.33
[7 empty] | 0.11 | 72.3 |  | 72.3 |  | 0.12 |  | 0.03294 | [7 empty] | 0.53253 | 0.8967 | 0.36783
2836 | Ж2-90-90 | 4 секция: грузопассажирские подъемники/ эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей | 567,568 | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 51.96 | 9688.12 | 9758.75 | 10130.87 |  | 10130.87 | 10130.87 | 10204.73 | 11511.44 | 186.23 | [7 empty] | 3336.02 | 5654.37 | 2334.82
[7 empty] | 70.63 | 9688.12 |  | 9688.12 |  | 73.86 |  | 0.93528 | [7 empty] | 15.1204 | 25.4604 | 10.444
2837 | Ж2-90-90 | 4 секция: грузопассажирские подъемники эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж | 569 | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 51.96 | 26155.22 | 26345.9 | 27350.51 |  | 27350.51 | 27350.51 | 27549.9 | 31077.61 | 502.74 | [7 empty] | 9006.32 | 15265.18 | 6303.37
[7 empty] | 190.68 | 26155.22 |  | 26155.22 |  | 199.39 |  | 0.93528 | [7 empty] | 15.1204 | 25.4604 | 10.444
2838 | Ж2-90-90 | 4 секция: водосточная система (ар4 л. 28) водосточная система кровли*/ водосточная система кровли | 1,2,3,570,571,572,573,574,575 | М | 0.31 | 14.35 | 14.4 | 15.01 |  | 15.01 | 15.01 | 15.06 | 16.99 | 0.27 | [7 empty] | 4.93 | 8.34 | 3.45
[7 empty] | 0.05 | 14.35 |  | 14.35 |  | 0.05 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
2839 | Ж2-90-90 | 4 секция: водосточная система (ар4 л. 28) установка водосточных желобов (с установкой держателей) | 576,577,578,579 | М | 1.87 | 43.13 | 43.3 | 45.1 |  | 45.1 | 45.1 | 45.28 | 51.07 | 0.82 | [7 empty] | 14.8 | 25.09 | 10.36
[7 empty] | 0.17 | 43.13 |  | 43.13 |  | 0.18 |  | 0.03366 | [7 empty] | 0.54417 | 0.9163 | 0.37587
|  | Итого по смете 2.531. : |  |  |  | 97499.02 | 98136.35 | 101954.76 |  | 101954.76 | 101954.76 | 102621.14 | 115564.67 | 1872.47 | [7 empty] | 33489.81 | 56765.66 | 23436.73
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 97499.02 | 98136.35 | 101954.76 |  | 101954.76 | 101954.76 | 102621.14 | 115564.67 | 1872.47 | [7 empty] | 33489.81 | 56765.66 | 23436.73
2.541. 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 1 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р
2840 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* внутренняя бытовая канализация (к1. 2)*/прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | 105 | 4210.28 | 4238.56 | 4402.69 |  | 4402.69 | 4402.69 | 4432.26 | 4999.81 | 80.88 | [7 empty] | 1448.95 | 2455.88 | 1014.1
[7 empty] | 28.28 | 4210.28 |  | 4210.28 |  | 29.57 |  | 1.89 | [7 empty] | 30.555 | 51.45 | 21.105
2841 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 12,13 | М | 5 | 1098.5 | 1099.84 | 1148.7 |  | 1148.7 | 1148.7 | 1150.1 | 1297.38 | 21 | [7 empty] | 375.98 | 637.26 | 263.14
[7 empty] | 1.34 | 1098.5 |  | 1098.5 |  | 1.4 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
2842 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки)/ крепления трубопроводов (стояки) | 14,15,16,17 | ШТ | 54 | 276.7 | 276.7 | 289.35 |  | 289.35 | 289.35 | 289.35 | 326.39 | 5.28 | [7 empty] | 94.59 | 160.32 | 66.2
[8 empty] | 276.7 |  | 276.7 |  |  |  | 0.972 | [7 empty] | 15.714 | 26.46 | 10.854
|  | Итого по смете 2.541. : |  |  |  | 5585.48 | 5615.1 | 5840.74 |  | 5840.74 | 5840.74 | 5871.71 | 6623.58 | 107.16 | [7 empty] | 1919.52 | 3253.46 | 1343.44
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 5585.48 | 5615.1 | 5840.74 |  | 5840.74 | 5840.74 | 5871.71 | 6623.58 | 107.16 | [7 empty] | 1919.52 | 3253.46 | 1343.44
2.543. 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 1 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р
2843 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения*/ прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | М | 105 | 4210.28 | 4238.56 | 4402.69 |  | 4402.69 | 4402.69 | 4432.26 | 4999.81 | 80.88 | [7 empty] | 1448.95 | 2455.88 | 1014.1
[7 empty] | 28.28 | 4210.28 |  | 4210.28 |  | 29.57 |  | 1.89 | [7 empty] | 30.555 | 51.45 | 21.105
2844 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм/прокладка по стенам зданий | 12,13 | М | 5 | 1098.5 | 1099.84 | 1148.7 |  | 1148.7 | 1148.7 | 1150.1 | 1297.38 | 21 | [7 empty] | 375.98 | 637.26 | 263.14
[7 empty] | 1.34 | 1098.5 |  | 1098.5 |  | 1.4 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
2845 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки)/ крепления трубопроводов (стояки) | 14,15,16,17 | ШТ | 55 | 281.82 | 281.82 | 294.7 |  | 294.7 | 294.7 | 294.7 | 332.43 | 5.37 | [7 empty] | 96.34 | 163.29 | 67.43
[8 empty] | 281.82 |  | 281.82 |  |  |  | 0.99 | [7 empty] | 16.005 | 26.95 | 11.055
|  | Итого по смете 2.543. : |  |  |  | 5590.6 | 5620.22 | 5846.09 |  | 5846.09 | 5846.09 | 5877.06 | 6629.62 | 107.25 | [7 empty] | 1921.27 | 3256.43 | 1344.67
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 5590.6 | 5620.22 | 5846.09 |  | 5846.09 | 5846.09 | 5877.06 | 6629.62 | 107.25 | [7 empty] | 1921.27 | 3256.43 | 1344.67
2.546. 46. 21-03. 7 ас-с135 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) с выходом данной сметы лок. см. n444 на сумму 209,827тыс. руб. аннулируется
2846 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар3 л. 47)*/ устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике | 1,2,3,4,5,6,7 | М2 | 23.53 | 1448.2 | 1452.37 | 1514.38 |  | 1514.38 | 1514.38 | 1518.74 | 1713.23 | 27.72 | [7 empty] | 496.49 | 841.53 | 347.49
[7 empty] | 4.17 | 1448.2 |  | 1448.2 |  | 4.36 |  | 0.42354 | [7 empty] | 6.8472 | 11.5297 | 4.7295
2847 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар3 л. 47)*/ устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике | 8,9,10,11 | М2 | 5.46 | 249.5 | 250.48 | 260.9 |  | 260.9 | 260.9 | 261.92 | 295.45 | 4.78 | [7 empty] | 85.62 | 145.13 | 59.92
[7 empty] | 0.98 | 249.5 |  | 249.5 |  | 1.02 |  | 0.09828 | [7 empty] | 1.5889 | 2.6754 | 1.0975
2848 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар3 л. 47)* / теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм | 12,13,14 | М2 | 99.03 | 3616.79 | 3629.1 | 3782.08 |  | 3782.08 | 3782.08 | 3794.95 | 4280.87 | 69.25 | [7 empty] | 1240.61 | 2102.75 | 868.26
[7 empty] | 12.31 | 3616.79 |  | 3616.79 |  | 12.87 |  | 1.7825 | [7 empty] | 28.8177 | 48.5247 | 19.905
2849 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)*/теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм | 15,16,17 | М2 | 7.02 | 151.97 | 152.84 | 158.92 |  | 158.92 | 158.92 | 159.83 | 180.31 | 2.92 | [7 empty] | 52.26 | 88.56 | 36.57
[7 empty] | 0.87 | 151.97 |  | 151.97 |  | 0.91 |  | 0.12636 | [7 empty] | 2.0428 | 3.4398 | 1.411
2850 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47)* утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47)*/ устройство теплоизоляции о | 18,19,20,21,22 | М | 32 | 213.61 | 215.15 | 223.37 |  | 223.37 | 223.37 | 224.98 | 253.8 | 4.11 | [7 empty] | 73.55 | 124.66 | 51.48
[7 empty] | 1.54 | 213.61 |  | 213.61 |  | 1.61 |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
2851 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным | 23,24 | М | 32 | 369.35 | 372.95 | 386.23 |  | 386.23 | 386.23 | 389.99 | 439.93 | 7.12 | [7 empty] | 127.49 | 216.08 | 89.24
[7 empty] | 3.6 | 369.35 |  | 369.35 |  | 3.76 |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
2852 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар3 л. 47)*/подготовка поверхности | 25,26,27 | М2 | 2.23 | 8.54 | 8.64 | 8.93 |  | 8.93 | 8.93 | 9.03 | 10.18 | 0.16 | [7 empty] | 2.95 | 5.01 | 2.06
[7 empty] | 0.1 | 8.54 |  | 8.54 |  | 0.1 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
2853 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 28,29 | М2 | 2.23 | 3.18 | 3.22 | 3.33 |  | 3.33 | 3.33 | 3.37 | 3.79 | 0.06 | [7 empty] | 1.1 | 1.86 | 0.77
[7 empty] | 0.04 | 3.18 |  | 3.18 |  | 0.04 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
2854 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм | 30,31,32 | М2 | 2.23 | 156.59 | 157.03 | 163.75 |  | 163.75 | 163.75 | 164.21 | 185.24 | 3 | [7 empty] | 53.68 | 90.99 | 37.57
[7 empty] | 0.44 | 156.59 |  | 156.59 |  | 0.46 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
2855 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 33 | ШТ | 13.35 | 39.71 | 40.08 | 41.52 |  | 41.52 | 41.52 | 41.91 | 47.28 | 0.77 | [7 empty] | 13.7 | 23.22 | 9.59
[7 empty] | 0.37 | 39.71 |  | 39.71 |  | 0.39 |  | 0.2403 | [7 empty] | 3.8849 | 6.5415 | 2.6833
2856 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 34,35 | М2 | 2.23 | 54.2 | 54.68 | 56.68 |  | 56.68 | 56.68 | 57.18 | 64.49 | 1.04 | [7 empty] | 18.68 | 31.68 | 13.09
[7 empty] | 0.48 | 54.2 |  | 54.2 |  | 0.5 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
2857 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 36,37 | М2 | 2.23 | 53.4 | 53.94 | 55.84 |  | 55.84 | 55.84 | 56.4 | 63.62 | 1.03 | [7 empty] | 18.44 | 31.25 | 12.9
[7 empty] | 0.54 | 53.4 |  | 53.4 |  | 0.56 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
2858 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар3 л. 47)*/подготовка поверхности | 38,39,40 | М2 | 1.34 | 5.12 | 5.18 | 5.35 |  | 5.35 | 5.35 | 5.41 | 6.1 | 0.1 | [7 empty] | 1.77 | 2.99 | 1.24
[7 empty] | 0.06 | 5.12 |  | 5.12 |  | 0.06 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
2859 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 41,42 | М2 | 1.34 | 1.94 | 1.97 | 2.03 |  | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.33 | 0.04 | [7 empty] | 0.67 | 1.14 | 0.48
[7 empty] | 0.03 | 1.94 |  | 1.94 |  | 0.03 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
2860 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм | 43,44,45 | М2 | 1.34 | 75.96 | 76.22 | 79.43 |  | 79.43 | 79.43 | 79.7 | 89.9 | 1.45 | [7 empty] | 26.05 | 44.16 | 18.24
[7 empty] | 0.26 | 75.96 |  | 75.96 |  | 0.27 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
2861 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 46 | ШТ | 8.04 | 23.9 | 24.13 | 24.99 |  | 24.99 | 24.99 | 25.23 | 28.45 | 0.46 | [7 empty] | 8.25 | 13.98 | 5.76
[7 empty] | 0.23 | 23.9 |  | 23.9 |  | 0.24 |  | 0.14472 | [7 empty] | 2.3396 | 3.9396 | 1.616
2862 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 47,48 | М2 | 1.34 | 32.54 | 32.83 | 34.03 |  | 34.03 | 34.03 | 34.33 | 38.74 | 0.63 | [7 empty] | 11.22 | 19.02 | 7.87
[7 empty] | 0.29 | 32.54 |  | 32.54 |  | 0.3 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
2863 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 49,50 | М2 | 1.34 | 32.12 | 32.45 | 33.59 |  | 33.59 | 33.59 | 33.94 | 38.28 | 0.62 | [7 empty] | 11.09 | 18.8 | 7.77
[7 empty] | 0.33 | 32.12 |  | 32.12 |  | 0.35 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
2864 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)*/ подготовка поверхности | 51,52,53 | М2 | 17.33 | 66.32 | 67.06 | 69.35 |  | 69.35 | 69.35 | 70.12 | 79.1 | 1.28 | [7 empty] | 22.92 | 38.85 | 16.05
[7 empty] | 0.74 | 66.32 |  | 66.32 |  | 0.77 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
2865 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 54,55 | М2 | 17.33 | 24.94 | 25.19 | 26.08 |  | 26.08 | 26.08 | 26.34 | 29.7 | 0.48 | [7 empty] | 8.61 | 14.59 | 6.02
[7 empty] | 0.25 | 24.94 |  | 24.94 |  | 0.26 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
2866 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 56,57,58 | М2 | 17.33 | 840.92 | 844.42 | 879.35 |  | 879.35 | 879.35 | 883.01 | 996.09 | 16.12 | [7 empty] | 288.67 | 489.27 | 202.03
[7 empty] | 3.5 | 840.92 |  | 840.92 |  | 3.66 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
2867 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 59 | ШТ | 103.96 | 212.22 | 214.14 | 221.92 |  | 221.92 | 221.92 | 223.93 | 252.61 | 4.09 | [7 empty] | 73.21 | 124.07 | 51.24
[7 empty] | 1.92 | 212.22 |  | 212.22 |  | 2.01 |  | 1.8713 | [7 empty] | 30.2524 | 50.9404 | 20.896
2868 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 60,61 | М2 | 17.33 | 421.04 | 424.81 | 440.28 |  | 440.28 | 440.28 | 444.22 | 501.1 | 8.11 | [7 empty] | 145.22 | 246.14 | 101.63
[7 empty] | 3.77 | 421.04 |  | 421.04 |  | 3.94 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
2869 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 62,63 | М2 | 17.33 | 415.04 | 419.23 | 434.01 |  | 434.01 | 434.01 | 438.39 | 494.54 | 8 | [7 empty] | 143.32 | 242.91 | 100.31
[7 empty] | 4.19 | 415.04 |  | 415.04 |  | 4.38 |  | 0.31194 | [7 empty] | 5.043 | 8.4917 | 3.4833
2870 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)*/ подготовка поверхности | 64,65,66 | М2 | 39.96 | 152.96 | 154.67 | 159.95 |  | 159.95 | 159.95 | 161.74 | 182.44 | 2.95 | [7 empty] | 52.88 | 89.62 | 36.99
[7 empty] | 1.71 | 152.96 |  | 152.96 |  | 1.79 |  | 0.71928 | [7 empty] | 11.6284 | 19.5804 | 8.032
2871 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 67,68 | М2 | 39.96 | 57.43 | 58.01 | 60.05 |  | 60.05 | 60.05 | 60.66 | 68.43 | 1.1 | [7 empty] | 19.83 | 33.61 | 13.89
[7 empty] | 0.58 | 57.43 |  | 57.43 |  | 0.61 |  | 0.71928 | [7 empty] | 11.6284 | 19.5804 | 8.032
2872 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 69,70,71 | М2 | 39.96 | 1394.96 | 1403 | 1458.71 |  | 1458.71 | 1458.71 | 1467.12 | 1654.97 | 26.77 | [7 empty] | 479.61 | 812.92 | 335.67
[7 empty] | 8.04 | 1394.96 |  | 1394.96 |  | 8.41 |  | 0.71928 | [7 empty] | 11.6284 | 19.5804 | 8.032
2873 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 72 | ШТ | 239.74 | 692 | 698.76 | 723.62 |  | 723.62 | 723.62 | 730.69 | 824.26 | 13.34 | [7 empty] | 238.86 | 404.87 | 167.19
[7 empty] | 6.76 | 692 |  | 692 |  | 7.07 |  | 4.3153 | [7 empty] | 69.7643 | 117.4726 | 48.1877
2874 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 73,74 | М2 | 39.96 | 970.8 | 979.5 | 1015.17 |  | 1015.17 | 1015.17 | 1024.27 | 1155.41 | 18.69 | [7 empty] | 334.83 | 567.53 | 234.36
[7 empty] | 8.7 | 970.8 |  | 970.8 |  | 9.1 |  | 0.71928 | [7 empty] | 11.6284 | 19.5804 | 8.032
2875 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 75,76 | М2 | 39.96 | 957 | 966.65 | 1000.73 |  | 1000.73 | 1000.73 | 1010.82 | 1140.26 | 18.44 | [7 empty] | 330.45 | 560.09 | 231.28
[7 empty] | 9.65 | 957 |  | 957 |  | 10.09 |  | 0.71928 | [7 empty] | 11.6284 | 19.5804 | 8.032
2876 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар3 л. 47)*/ подготовка поверхности | 77,78,79 | М2 | 0.86 | 3.3 | 3.34 | 3.45 |  | 3.45 | 3.45 | 3.49 | 3.92 | 0.06 | [7 empty] | 1.13 | 1.93 | 0.8
[7 empty] | 0.04 | 3.3 |  | 3.3 |  | 0.04 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
2877 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 80,81 | М2 | 0.86 | 1.26 | 1.27 | 1.32 |  | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.51 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.75 | 0.31
[7 empty] | 0.01 | 1.26 |  | 1.26 |  | 0.01 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
2878 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 82,83,84 | М2 | 0.86 | 53.62 | 53.78 | 56.07 |  | 56.07 | 56.07 | 56.24 | 63.43 | 1.02 | [7 empty] | 18.39 | 31.15 | 12.87
[7 empty] | 0.16 | 53.62 |  | 53.62 |  | 0.17 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
2879 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) | 85,86 | М2 | 0.86 | 23.88 | 23.99 | 24.97 |  | 24.97 | 24.97 | 25.09 | 28.31 | 0.46 | [7 empty] | 8.21 | 13.91 | 5.73
[7 empty] | 0.11 | 23.88 |  | 23.88 |  | 0.12 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
2880 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 87,88 | М2 | 0.86 | 20.92 | 21.11 | 21.88 |  | 21.88 | 21.88 | 22.08 | 24.92 | 0.4 | [7 empty] | 7.23 | 12.23 | 5.06
[7 empty] | 0.19 | 20.92 |  | 20.92 |  | 0.2 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
2881 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 89,90 | М2 | 0.86 | 20.65 | 20.86 | 21.59 |  | 21.59 | 21.59 | 21.81 | 24.59 | 0.4 | [7 empty] | 7.12 | 12.08 | 4.99
[7 empty] | 0.21 | 20.65 |  | 20.65 |  | 0.22 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
2882 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар3 л. 47)*/дополнительный слой стеклосетки | 91,92,93 | М2 | 15.59 | 308.48 | 311.33 | 322.58 |  | 322.58 | 322.58 | 325.56 | 367.23 | 5.94 | [7 empty] | 106.42 | 180.38 | 74.49
[7 empty] | 2.85 | 308.48 |  | 308.48 |  | 2.98 |  | 0.28062 | [7 empty] | 4.5367 | 7.6391 | 3.1336
2883 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар3 л. 47)*/ монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 94,95,96,97,98 | М | 12.99 | 138.36 | 139.6 | 144.68 |  | 144.68 | 144.68 | 145.98 | 164.67 | 2.66 | [7 empty] | 47.72 | 80.88 | 33.41
[7 empty] | 1.24 | 138.36 |  | 138.36 |  | 1.3 |  | 0.23382 | [7 empty] | 3.7801 | 6.3651 | 2.611
2884 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек*/ монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 99,100,101,102 | М | 246.76 | 2987.51 | 3014.87 | 3124.04 |  | 3124.04 | 3124.04 | 3152.65 | 3556.34 | 57.53 | [7 empty] | 1030.63 | 1746.86 | 721.32
[7 empty] | 27.36 | 2987.51 |  | 2987.51 |  | 28.61 |  | 4.4417 | [7 empty] | 71.8072 | 120.9124 | 49.5988
2885 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) узлы б,в,г (ар3 л. 46)*/ заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар3 л. 46) | 103,104 | М | 112.21 | 1213.02 | 1219.02 | 1268.46 |  | 1268.46 | 1268.46 | 1274.73 | 1437.95 | 23.26 | [7 empty] | 416.72 | 706.32 | 291.65
[7 empty] | 6 | 1213.02 |  | 1213.02 |  | 6.27 |  | 2.0198 | [7 empty] | 32.6531 | 54.9829 | 22.5542
2886 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар3 л. 46) | 105,106 | М | 98.91 | 676.85 | 678.78 | 707.78 |  | 707.78 | 707.78 | 709.8 | 800.7 | 12.96 | [7 empty] | 232.04 | 393.29 | 162.41
[7 empty] | 1.93 | 676.85 |  | 676.85 |  | 2.02 |  | 1.7804 | [7 empty] | 28.7828 | 48.4659 | 19.8809
2887 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71)/ теплоизоляционная штукатурка средней толщ. 8мм | 107,108,109,110,111,112 | М2 | 198.54 | 8438.94 | 8496.12 | 8824.6 |  | 8824.6 | 8824.6 | 8884.39 | 10022.03 | 162.12 | [7 empty] | 2904.4 | 4922.77 | 2032.74
[7 empty] | 57.18 | 8438.94 |  | 8438.94 |  | 59.79 |  | 3.5737 | [7 empty] | 57.7751 | 97.2846 | 39.9065
2888 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) нанесение декоративной штукатурки толщ. 2мм | 113,114,115,116 | М2 | 198.54 | 3522.83 | 3554.58 | 3683.82 |  | 3683.82 | 3683.82 | 3717.02 | 4192.98 | 67.84 | [7 empty] | 1215.12 | 2059.57 | 850.45
[7 empty] | 31.75 | 3522.83 |  | 3522.83 |  | 33.2 |  | 3.5737 | [7 empty] | 57.7751 | 97.2846 | 39.9065
2889 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных стен (поз. 3 ар3 л. 34)*/ окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) | 117,118,119,120 | М2 | 153.28 | 1518.84 | 1525.27 | 1588.25 |  | 1588.25 | 1588.25 | 1594.97 | 1799.19 | 29.1 | [7 empty] | 521.41 | 883.75 | 364.93
[7 empty] | 6.43 | 1518.84 |  | 1518.84 |  | 6.72 |  | 2.759 | [7 empty] | 44.6045 | 75.1072 | 30.8093
2890 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар3 л. 34)*/облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 121,122,123,124 | М2 | 167.12 | 56655.28 | 56910.94 | 59244.43 |  | 59244.43 | 59244.43 | 59511.77 | 67132.14 | 1086 | [7 empty] | 19454.96 | 32974.99 | 13616.19
[7 empty] | 255.66 | 56655.28 |  | 56655.28 |  | 267.34 |  | 3.0082 | [7 empty] | 48.6319 | 81.8888 | 33.5911
2891 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка козырьков (поз. 6 ар3 л. 34)*/облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 125,126,127,128,129 | М2 | 2.7 | 915.59 | 919.72 | 957.43 |  | 957.43 | 957.43 | 961.75 | 1084.9 | 17.55 | [7 empty] | 314.4 | 532.89 | 220.06
[7 empty] | 4.13 | 915.59 |  | 915.59 |  | 4.32 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
2892 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка цоколя (поз. 16 ар3 л. 34)*/облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (ар3 л. 71, узел с6 ар4 л. 73) | 130,131,132,133 | М2 | 1.13 | 233.03 | 234.64 | 243.68 |  | 243.68 | 243.68 | 245.36 | 276.77 | 4.48 | [7 empty] | 80.21 | 135.95 | 56.13
[7 empty] | 1.61 | 233.03 |  | 233.03 |  | 1.68 |  | 0.02034 | [7 empty] | 0.32883 | 0.5537 | 0.22713
2893 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 20 ар3 л. 34)*/ окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) | 134,135,136,137 | М2 | 2.06 | 20.4 | 20.48 | 21.33 |  | 21.33 | 21.33 | 21.41 | 24.16 | 0.39 | [7 empty] | 7.01 | 11.86 | 4.9
[7 empty] | 0.08 | 20.4 |  | 20.4 |  | 0.08 |  | 0.03708 | [7 empty] | 0.59946 | 1.0094 | 0.41406
2894 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 21 ар3 л. 34)* /монтаж стального откоса | 138,139,140 | М2 | 27.02 | 1995 | 2001.17 | 2086.17 |  | 2086.17 | 2086.17 | 2092.62 | 2360.58 | 38.19 | [7 empty] | 684.1 | 1159.5 | 478.79
[7 empty] | 6.17 | 1995 |  | 1995 |  | 6.45 |  | 0.48636 | [7 empty] | 7.8628 | 13.2398 | 5.431
2895 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) стоимость эксплуатации люлек | 141 | МАШ/Ч | 315.5303 | 1537.26 | 1537.26 | 1607.51 |  | 1607.51 | 1607.51 | 1607.51 | 1813.35 | 29.34 | [7 empty] | 525.52 | 890.71 | 367.78
[8 empty] | 1537.26 |  | 1537.26 |  |  |  | 5.6795 | [7 empty] | 91.8193 | 154.6098 | 63.4216
2896 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) /демонтаж существующего слоя экструдированного пенополистирола (прим. п. 1 ар3 л. 47) | 142 | М2 | 35.61 | 171.11 | 173 | 178.93 |  | 178.93 | 178.93 | 180.91 | 204.08 | 3.3 | [7 empty] | 59.15 | 100.25 | 41.38
[7 empty] | 1.89 | 171.11 |  | 171.11 |  | 1.98 |  | 0.64098 | [7 empty] | 10.3625 | 17.4489 | 7.1576
2897 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3)/погрузка материалов от демонтажа | 143 | М3 | 3.56 | 13.02 | 13.09 | 13.62 |  | 13.62 | 13.62 | 13.69 | 15.44 | 0.25 | [7 empty] | 4.47 | 7.58 | 3.14
[7 empty] | 0.07 | 13.02 |  | 13.02 |  | 0.07 |  | 0.06408 | [7 empty] | 1.036 | 1.7444 | 0.71556
2898 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) | 144 | Т | 0.1346 | 1.33 | 1.33 | 1.39 |  | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.57 | 0.03 | [7 empty] | 0.45 | 0.77 | 0.32
[8 empty] | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  | 0.0024228 | [7 empty] | 0.039169 | 0.065954 | 0.027055
2899 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов | 145 | М3 | 3.5607 | 106.82 | 106.82 | 111.7 |  | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 126.01 | 2.04 | [7 empty] | 36.51 | 61.89 | 25.57
[8 empty] | 106.82 |  | 106.82 |  |  |  | 0.064093 | [7 empty] | 1.0362 | 1.7447 | 0.7157
2900 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар4 л. 47)*/устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике | 146,147,148,149 | М2 | 25.77 | 1585.91 | 1590.48 | 1658.39 |  | 1658.39 | 1658.39 | 1663.17 | 1876.13 | 30.35 | [7 empty] | 543.7 | 921.55 | 380.53
[7 empty] | 4.57 | 1585.91 |  | 1585.91 |  | 4.78 |  | 0.46386 | [7 empty] | 7.4991 | 12.6273 | 5.1798
2901 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар4 л. 47)*/устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике | 150,151,152,153 | М2 | 4.39 | 200.53 | 201.31 | 209.69 |  | 209.69 | 209.69 | 210.51 | 237.46 | 3.83 | [7 empty] | 68.82 | 116.64 | 48.17
[7 empty] | 0.78 | 200.53 |  | 200.53 |  | 0.82 |  | 0.07902 | [7 empty] | 1.2775 | 2.1511 | 0.88239
2902 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар4 л. 47)*/теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм | 154,155,156 | М2 | 178.44 | 6517 | 6539.18 | 6814.83 |  | 6814.83 | 6814.83 | 6838.02 | 7713.62 | 124.78 | [7 empty] | 2235.42 | 3788.9 | 1564.52
[7 empty] | 22.18 | 6517 |  | 6517 |  | 23.19 |  | 3.2119 | [7 empty] | 51.926 | 87.4356 | 35.8664
2903 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)* | 157,158,159 | М2 | 4.03 | 87.22 | 87.72 | 91.21 |  | 91.21 | 91.21 | 91.73 | 103.49 | 1.67 | [7 empty] | 29.99 | 50.83 | 21
[7 empty] | 0.5 | 87.22 |  | 87.22 |  | 0.52 |  | 0.07254 | [7 empty] | 1.1727 | 1.9747 | 0.81003
2904 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар4 л. 47)*/ устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм | 160,161,162,163,164 | М | 49.33 | 329.3 | 331.68 | 344.35 |  | 344.35 | 344.35 | 346.84 | 391.26 | 6.34 | [7 empty] | 113.39 | 192.18 | 79.35
[7 empty] | 2.38 | 329.3 |  | 329.3 |  | 2.49 |  | 0.88794 | [7 empty] | 14.355 | 24.1717 | 9.9153
2905 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным*/ устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным | 165,166 | М | 49.33 | 569.36 | 574.91 | 595.38 |  | 595.38 | 595.38 | 601.18 | 678.17 | 10.98 | [7 empty] | 196.54 | 333.11 | 137.54
[7 empty] | 5.55 | 569.36 |  | 569.36 |  | 5.8 |  | 0.88794 | [7 empty] | 14.355 | 24.1717 | 9.9153
2906 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар4 л. 47)*/ подготовка поверхности | 167,168,169 | М2 | 4.34 | 16.61 | 16.79 | 17.37 |  | 17.37 | 17.37 | 17.56 | 19.79 | 0.31 | [7 empty] | 5.73 | 9.73 | 4.02
[7 empty] | 0.18 | 16.61 |  | 16.61 |  | 0.19 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
2907 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 170,171 | М2 | 4.34 | 6.24 | 6.3 | 6.53 |  | 6.53 | 6.53 | 6.59 | 7.42 | 0.12 | [7 empty] | 2.15 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.06 | 6.24 |  | 6.24 |  | 0.06 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
2908 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм | 172,173,174 | М2 | 4.34 | 305.09 | 305.96 | 319.03 |  | 319.03 | 319.03 | 319.94 | 360.92 | 5.84 | [7 empty] | 104.6 | 177.27 | 73.21
[7 empty] | 0.87 | 305.09 |  | 305.09 |  | 0.91 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
2909 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 175 | ШТ | 26.03 | 77.45 | 78.18 | 80.99 |  | 80.99 | 80.99 | 81.75 | 92.21 | 1.49 | [7 empty] | 26.73 | 45.3 | 18.69
[7 empty] | 0.73 | 77.45 |  | 77.45 |  | 0.76 |  | 0.46854 | [7 empty] | 7.5747 | 12.7547 | 5.232
2910 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 176,177 | М2 | 4.34 | 105.44 | 106.39 | 110.26 |  | 110.26 | 110.26 | 111.25 | 125.5 | 2.03 | [7 empty] | 36.37 | 61.65 | 25.45
[7 empty] | 0.95 | 105.44 |  | 105.44 |  | 0.99 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
2911 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 178,179 | М2 | 4.34 | 103.96 | 105 | 108.71 |  | 108.71 | 108.71 | 109.8 | 123.86 | 2.01 | [7 empty] | 35.89 | 60.84 | 25.12
[7 empty] | 1.04 | 103.96 |  | 103.96 |  | 1.09 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
2912 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар4 л. 47)*/ подготовка поверхности | 180,181,182 | М2 | 5.54 | 21.19 | 21.43 | 22.16 |  | 22.16 | 22.16 | 22.41 | 25.29 | 0.41 | [7 empty] | 7.33 | 12.42 | 5.13
[7 empty] | 0.24 | 21.19 |  | 21.19 |  | 0.25 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
2913 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 183,184 | М2 | 5.54 | 7.98 | 8.06 | 8.34 |  | 8.34 | 8.34 | 8.42 | 9.5 | 0.15 | [7 empty] | 2.76 | 4.66 | 1.93
[7 empty] | 0.08 | 7.98 |  | 7.98 |  | 0.08 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
2914 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм | 185,186,187 | М2 | 5.54 | 314.12 | 315.24 | 328.48 |  | 328.48 | 328.48 | 329.65 | 371.86 | 6.01 | [7 empty] | 107.77 | 182.66 | 75.42
[7 empty] | 1.12 | 314.12 |  | 314.12 |  | 1.17 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
2915 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 188 | ШТ | 33.25 | 98.94 | 99.88 | 103.46 |  | 103.46 | 103.46 | 104.44 | 117.82 | 1.91 | [7 empty] | 34.15 | 57.87 | 23.89
[7 empty] | 0.94 | 98.94 |  | 98.94 |  | 0.98 |  | 0.5985 | [7 empty] | 9.6758 | 16.2925 | 6.6833
2916 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 189,190 | М2 | 5.54 | 134.58 | 135.79 | 140.73 |  | 140.73 | 140.73 | 142 | 160.17 | 2.58 | [7 empty] | 46.42 | 78.68 | 32.49
[7 empty] | 1.21 | 134.58 |  | 134.58 |  | 1.27 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
2917 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 191,192 | М2 | 5.54 | 132.7 | 134.03 | 138.76 |  | 138.76 | 138.76 | 140.15 | 158.09 | 2.56 | [7 empty] | 45.81 | 77.65 | 32.07
[7 empty] | 1.33 | 132.7 |  | 132.7 |  | 1.39 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
2918 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47)*/подготовка поверхности | 193,194,195 | М2 | 35.78 | 136.96 | 138.48 | 143.22 |  | 143.22 | 143.22 | 144.81 | 163.35 | 2.65 | [7 empty] | 47.34 | 80.24 | 33.12
[7 empty] | 1.52 | 136.96 |  | 136.96 |  | 1.59 |  | 0.64404 | [7 empty] | 10.412 | 17.5322 | 7.1918
2919 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 196,197 | М2 | 35.78 | 51.46 | 51.97 | 53.81 |  | 53.81 | 53.81 | 54.34 | 61.29 | 0.99 | [7 empty] | 17.76 | 30.11 | 12.43
[7 empty] | 0.51 | 51.46 |  | 51.46 |  | 0.53 |  | 0.64404 | [7 empty] | 10.412 | 17.5322 | 7.1918
2920 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 198,199,200 | М2 | 35.78 | 1736.41 | 1743.61 | 1815.76 |  | 1815.76 | 1815.76 | 1823.29 | 2056.76 | 33.27 | [7 empty] | 596.05 | 1010.27 | 417.17
[7 empty] | 7.2 | 1736.41 |  | 1736.41 |  | 7.53 |  | 0.64404 | [7 empty] | 10.412 | 17.5322 | 7.1918
2921 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 201 | ШТ | 214.69 | 438.28 | 442.25 | 458.31 |  | 458.31 | 458.31 | 462.46 | 521.68 | 8.44 | [7 empty] | 151.19 | 256.24 | 105.81
[7 empty] | 3.97 | 438.28 |  | 438.28 |  | 4.15 |  | 3.8644 | [7 empty] | 62.4748 | 105.1981 | 43.1527
2922 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 202,203 | М2 | 35.78 | 869.34 | 877.13 | 909.07 |  | 909.07 | 909.07 | 917.22 | 1034.66 | 16.74 | [7 empty] | 299.84 | 508.22 | 209.86
[7 empty] | 7.79 | 869.34 |  | 869.34 |  | 8.15 |  | 0.64404 | [7 empty] | 10.412 | 17.5322 | 7.1918
2923 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 204,205 | М2 | 35.78 | 856.9 | 865.54 | 896.06 |  | 896.06 | 896.06 | 905.09 | 1020.98 | 16.51 | [7 empty] | 295.88 | 501.5 | 207.09
[7 empty] | 8.64 | 856.9 |  | 856.9 |  | 9.03 |  | 0.64404 | [7 empty] | 10.412 | 17.5322 | 7.1918
2924 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47)*/ подготовка поверхности | 206,207,208 | М2 | 91.35 | 349.7 | 353.59 | 365.68 |  | 365.68 | 365.68 | 369.75 | 417.1 | 6.74 | [7 empty] | 120.87 | 204.88 | 84.61
[7 empty] | 3.89 | 349.7 |  | 349.7 |  | 4.07 |  | 1.6443 | [7 empty] | 26.5829 | 44.7615 | 18.3614
2925 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 209,210 | М2 | 91.35 | 131.35 | 132.67 | 137.35 |  | 137.35 | 137.35 | 138.73 | 156.49 | 2.53 | [7 empty] | 45.35 | 76.86 | 31.75
[7 empty] | 1.32 | 131.35 |  | 131.35 |  | 1.38 |  | 1.6443 | [7 empty] | 26.5829 | 44.7615 | 18.3614
2926 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 211,212,213 | М2 | 91.35 | 3189.06 | 3207.44 | 3334.8 |  | 3334.8 | 3334.8 | 3354.02 | 3783.49 | 61.21 | [7 empty] | 1096.46 | 1858.43 | 767.39
[7 empty] | 18.38 | 3189.06 |  | 3189.06 |  | 19.22 |  | 1.6443 | [7 empty] | 26.5829 | 44.7615 | 18.3614
2927 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 214 | ШТ | 548.08 | 1582.08 | 1597.51 | 1654.38 |  | 1654.38 | 1654.38 | 1670.52 | 1884.42 | 30.48 | [7 empty] | 546.11 | 925.62 | 382.21
[7 empty] | 15.43 | 1582.08 |  | 1582.08 |  | 16.14 |  | 9.8654 | [7 empty] | 159.4913 | 268.5592 | 110.1641
2928 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 215,216 | М2 | 91.35 | 2219.41 | 2239.3 | 2320.84 |  | 2320.84 | 2320.84 | 2341.64 | 2641.5 | 42.74 | [7 empty] | 765.5 | 1297.49 | 535.77
[7 empty] | 19.89 | 2219.41 |  | 2219.41 |  | 20.8 |  | 1.6443 | [7 empty] | 26.5829 | 44.7615 | 18.3614
2929 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 217,218 | М2 | 91.35 | 2187.78 | 2209.84 | 2287.76 |  | 2287.76 | 2287.76 | 2310.83 | 2606.73 | 42.17 | [7 empty] | 755.43 | 1280.41 | 528.72
[7 empty] | 22.06 | 2187.78 |  | 2187.78 |  | 23.07 |  | 1.6443 | [7 empty] | 26.5829 | 44.7615 | 18.3614
2930 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар4 л. 47)*/подготовка поверхности | 219,220,221 | М2 | 1.43 | 5.47 | 5.53 | 5.72 |  | 5.72 | 5.72 | 5.78 | 6.5 | 0.1 | [7 empty] | 1.88 | 3.2 | 1.32
[7 empty] | 0.06 | 5.47 |  | 5.47 |  | 0.06 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
2931 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 222,223 | М2 | 1.43 | 2.06 | 2.09 | 2.15 |  | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.47 | 0.04 | [7 empty] | 0.72 | 1.21 | 0.5
[7 empty] | 0.03 | 2.06 |  | 2.06 |  | 0.03 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
2932 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 224,225,226 | М2 | 1.43 | 89.05 | 89.34 | 93.12 |  | 93.12 | 93.12 | 93.42 | 105.39 | 1.71 | [7 empty] | 30.54 | 51.77 | 21.37
[7 empty] | 0.29 | 89.05 |  | 89.05 |  | 0.3 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
2933 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) | 227,228 | М2 | 1.43 | 39.66 | 39.84 | 41.47 |  | 41.47 | 41.47 | 41.66 | 46.99 | 0.76 | [7 empty] | 13.62 | 23.09 | 9.52
[7 empty] | 0.18 | 39.66 |  | 39.66 |  | 0.19 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
2934 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 229,230 | М2 | 1.43 | 34.75 | 35.06 | 36.34 |  | 36.34 | 36.34 | 36.66 | 41.35 | 0.67 | [7 empty] | 11.97 | 20.32 | 8.39
[7 empty] | 0.31 | 34.75 |  | 34.75 |  | 0.32 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
2935 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 231,232 | М2 | 1.43 | 34.22 | 34.57 | 35.78 |  | 35.78 | 35.78 | 36.15 | 40.78 | 0.66 | [7 empty] | 11.81 | 20.03 | 8.28
[7 empty] | 0.35 | 34.22 |  | 34.22 |  | 0.37 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
2936 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижней грани плиты перекрытия над проходом в осях 20-21 и а-е (поз. 15 ар4 л. 47)*/подготовка нижней поверхности перекрытия | 233,234 | М2 | 4.49 | 18.1 | 18.3 | 18.93 |  | 18.93 | 18.93 | 19.14 | 21.59 | 0.34 | [7 empty] | 6.26 | 10.61 | 4.38
[7 empty] | 0.2 | 18.1 |  | 18.1 |  | 0.21 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
2937 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 235,236 | М2 | 4.49 | 6.24 | 6.3 | 6.53 |  | 6.53 | 6.53 | 6.59 | 7.42 | 0.12 | [7 empty] | 2.15 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.06 | 6.24 |  | 6.24 |  | 0.06 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
2938 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 250мм | 237,238,239 | М2 | 4.49 | 422.04 | 423.04 | 441.33 |  | 441.33 | 441.33 | 442.38 | 499.03 | 8.07 | [7 empty] | 144.62 | 245.12 | 101.22
[7 empty] | 1 | 422.04 |  | 422.04 |  | 1.05 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
2939 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 240 | ШТ | 26.96 | 53.98 | 54.47 | 56.45 |  | 56.45 | 56.45 | 56.96 | 64.26 | 1.04 | [7 empty] | 18.63 | 31.56 | 13.03
[7 empty] | 0.49 | 53.98 |  | 53.98 |  | 0.51 |  | 0.48528 | [7 empty] | 7.8454 | 13.2104 | 5.419
2940 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 241,242 | М2 | 4.49 | 116.09 | 117.12 | 121.4 |  | 121.4 | 121.4 | 122.48 | 138.16 | 2.24 | [7 empty] | 40.04 | 67.87 | 28.01
[7 empty] | 1.03 | 116.09 |  | 116.09 |  | 1.08 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
2941 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя | 243,244 | М2 | 4.49 | 93.32 | 94.25 | 97.58 |  | 97.58 | 97.58 | 98.55 | 111.16 | 1.8 | [7 empty] | 32.22 | 54.6 | 22.54
[7 empty] | 0.93 | 93.32 |  | 93.32 |  | 0.97 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
2942 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 150мм между торцами 3 и 4 секции (поз. 17 ар4 л. 47) | 245,246 | М3 | 2.42 | 891.6 | 894.25 | 932.35 |  | 932.35 | 932.35 | 935.12 | 1054.86 | 17.06 | [7 empty] | 305.7 | 518.14 | 213.96
[7 empty] | 2.65 | 891.6 |  | 891.6 |  | 2.77 |  | 0.04356 | [7 empty] | 0.70422 | 1.1858 | 0.48642
2943 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар4 л. 47)*/ дополнительный слой стеклосетки | 247,248,249 | М2 | 9.87 | 195.29 | 197.09 | 204.21 |  | 204.21 | 204.21 | 206.09 | 232.47 | 3.76 | [7 empty] | 67.37 | 114.19 | 47.15
[7 empty] | 1.8 | 195.29 |  | 195.29 |  | 1.88 |  | 0.17766 | [7 empty] | 2.8722 | 4.8363 | 1.9839
2944 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар4 л. 47)*/монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 250,251,252,253,254 | М | 19.74 | 210.22 | 212.09 | 219.83 |  | 219.83 | 219.83 | 221.79 | 250.19 | 4.05 | [7 empty] | 72.5 | 122.9 | 50.74
[7 empty] | 1.87 | 210.22 |  | 210.22 |  | 1.96 |  | 0.35532 | [7 empty] | 5.7443 | 9.6726 | 3.9677
2945 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек*/ монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 255,256,257,258 | М | 375.08 | 4541.04 | 4582.63 | 4748.57 |  | 4748.57 | 4748.57 | 4792.06 | 5405.68 | 87.44 | [7 empty] | 1566.57 | 2655.25 | 1096.42
[7 empty] | 41.59 | 4541.04 |  | 4541.04 |  | 43.49 |  | 6.7514 | [7 empty] | 109.1483 | 183.7892 | 75.3911
2946 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) узлы б,в,г (ар4 л. 46)*/ заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар4 л. 46) | 259,260 | М | 143.38 | 1549.98 | 1557.65 | 1620.81 |  | 1620.81 | 1620.81 | 1628.83 | 1837.39 | 29.72 | [7 empty] | 532.48 | 902.52 | 372.67
[7 empty] | 7.67 | 1549.98 |  | 1549.98 |  | 8.02 |  | 2.5808 | [7 empty] | 41.7236 | 70.2562 | 28.8194
2947 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар4 л. 46) | 261,262 | М | 100.78 | 689.65 | 691.63 | 721.17 |  | 721.17 | 721.17 | 723.24 | 815.86 | 13.2 | [7 empty] | 236.44 | 400.74 | 165.48
[7 empty] | 1.98 | 689.65 |  | 689.65 |  | 2.07 |  | 1.814 | [7 empty] | 29.327 | 49.3822 | 20.2568
2948 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) подготовка поверхностей из блоков ячеистого бетона (прим. п. 8 ар4 л. 47)*/теплоизоляционная штукатурка средней толщ. 8мм | 263,264,265,266,267,268 | М2 | 238.21 | 10124.74 | 10193.34 | 10587.44 |  | 10587.44 | 10587.44 | 10659.18 | 12024.06 | 194.51 | [7 empty] | 3484.59 | 5906.17 | 2438.79
[7 empty] | 68.6 | 10124.74 |  | 10124.74 |  | 71.74 |  | 4.2878 | [7 empty] | 69.3191 | 116.7229 | 47.8802
2949 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) нанесение декоративной штукатурки толщ. 2мм | 269,270,271,272 | М2 | 238.21 | 4226.72 | 4264.81 | 4419.88 |  | 4419.88 | 4419.88 | 4459.71 | 5030.77 | 81.39 | [7 empty] | 1457.93 | 2471.09 | 1020.36
[7 empty] | 38.09 | 4226.72 |  | 4226.72 |  | 39.83 |  | 4.2878 | [7 empty] | 69.3191 | 116.7229 | 47.8802
2950 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных стен (поз. 3 ар4 л. 34)*/ окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) | 273,274,275,276 | М2 | 304.41 | 3016.37 | 3029.15 | 3154.22 |  | 3154.22 | 3154.22 | 3167.58 | 3573.18 | 57.8 | [7 empty] | 1035.52 | 1755.13 | 724.73
[7 empty] | 12.78 | 3016.37 |  | 3016.37 |  | 13.36 |  | 5.4794 | [7 empty] | 88.5833 | 149.1609 | 61.1864
2951 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар4 л. 34)*/ облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 277,278,279,280 | М2 | 348.96 | 118300.8 | 118834.64 | 123707.15 |  | 123707.15 | 123707.15 | 124265.39 | 140177.34 | 2267.65 | [7 empty] | 40623.52 | 68854.46 | 28431.71
[7 empty] | 533.84 | 118300.8 |  | 118300.8 |  | 558.24 |  | 6.2813 | [7 empty] | 101.5474 | 170.9904 | 70.141
2952 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34)*/ облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 281,282,283,284,285 | М2 | 2.51 | 850.18 | 854.02 | 889.03 |  | 889.03 | 889.03 | 893.05 | 1007.39 | 16.29 | [7 empty] | 291.94 | 494.83 | 204.33
[7 empty] | 3.84 | 850.18 |  | 850.18 |  | 4.02 |  | 0.04518 | [7 empty] | 0.73041 | 1.2299 | 0.50451
2953 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка цоколя (поз. 16 ар4 л. 34)*/облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (узел с6 ар4 л. 73) | 286,287,288,289 | М2 | 1.92 | 395.86 | 398.58 | 413.95 |  | 413.95 | 413.95 | 416.79 | 470.15 | 7.6 | [7 empty] | 136.25 | 230.94 | 95.36
[7 empty] | 2.72 | 395.86 |  | 395.86 |  | 2.84 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
2954 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 20 ар4 л. 34)*/окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) | 290,291,292,293 | М2 | 6.66 | 66.01 | 66.29 | 69.03 |  | 69.03 | 69.03 | 69.32 | 78.2 | 1.27 | [7 empty] | 22.66 | 38.4 | 15.87
[7 empty] | 0.28 | 66.01 |  | 66.01 |  | 0.29 |  | 0.11988 | [7 empty] | 1.9381 | 3.2634 | 1.3387
2955 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 21 ар4 л. 34)*/ монтаж стального откоса | 294,295,296 | М2 | 26.76 | 1975.84 | 1981.94 | 2066.14 |  | 2066.14 | 2066.14 | 2072.52 | 2337.9 | 37.82 | [7 empty] | 677.53 | 1148.37 | 474.18
[7 empty] | 6.1 | 1975.84 |  | 1975.84 |  | 6.38 |  | 0.48168 | [7 empty] | 7.7872 | 13.1124 | 5.3788
2956 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4)/стоимость эксплуатации люлек | 297 | МАШ/Ч | 536.469 | 2613.67 | 2613.67 | 2733.11 |  | 2733.11 | 2733.11 | 2733.11 | 3083.08 | 49.88 | [7 empty] | 893.48 | 1514.39 | 625.33
[8 empty] | 2613.67 |  | 2613.67 |  |  |  | 9.6564 | [7 empty] | 156.1125 | 262.8698 | 107.8303
|  | Итого по смете 2.546. : |  |  |  | 268244.85 | 269610.42 | 280503.65 |  | 280503.65 | 280503.65 | 281931.58 | 318032.3 | 5144.8 | [7 empty] | 92166.07 | 156215.95 | 64505.48
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 268244.85 | 269610.42 | 280503.65 |  | 280503.65 | 280503.65 | 281931.58 | 318032.3 | 5144.8 | [7 empty] | 92166.07 | 156215.95 | 64505.48
2.555. 46. 21-03. 7 пспа-с3 доп . 1 дополнительные работы на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7-я очередь) дополнительно к лс n348
2957 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется извещатель пожарный ручной (ип 513-7-випр-7) | 1,2,3,4,5 | ШТ | 4 | 120.62 | 120.62 | 126.13 |  | 126.13 | 126.13 | 126.13 | 142.28 | 2.3 | [7 empty] | 41.23 | 69.88 | 28.87
[8 empty] | 120.62 |  | 120.62 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
2958 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-2шт) | 6 | ШТ | 3 | 55.46 | 56.23 | 57.99 |  | 57.99 | 57.99 | 58.8 | 66.32 | 1.06 | [7 empty] | 19.22 | 32.59 | 13.45
[7 empty] | 0.77 | 55.46 |  | 55.46 |  | 0.81 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
2959 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтаж оповещателя зос-3м | 7,8 | ШТ | 5 | 373.72 | 376.3 | 390.8 |  | 390.8 | 390.8 | 393.5 | 443.89 | 7.18 | [7 empty] | 128.63 | 218.04 | 90.04
[7 empty] | 2.58 | 373.72 |  | 373.72 |  | 2.7 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
2960 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется оповещение о пожаре* извещатель пожарный ручной (ип 513-7-випр-7) | 9,10 | ШТ | 3 | 178.6 | 178.6 | 186.76 |  | 186.76 | 186.76 | 186.76 | 210.68 | 3.41 | [7 empty] | 61.06 | 103.48 | 42.73
[8 empty] | 178.6 |  | 178.6 |  |  |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
2961 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтаж оповещателей опр-тс 12 | 11 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 3 | 34.14 | 34.62 | 35.7 |  | 35.7 | 35.7 | 36.2 | 40.83 | 0.66 | [7 empty] | 11.83 | 20.06 | 8.28
[7 empty] | 0.48 | 34.14 |  | 34.14 |  | 0.5 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
2962 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется кабели и провода* | 12,13,14,15 | М | 200 | 117.08 | 117.08 | 122.43 |  | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 138.11 | 2.23 | [7 empty] | 40.03 | 67.84 | 28.01
[8 empty] | 117.08 |  | 117.08 |  |  |  | 3.6 | [7 empty] | 58.2 | 98 | 40.2
2963 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 16,17 | М | 196 | 720.6 | 729.05 | 753.53 |  | 753.53 | 753.53 | 762.37 | 860 | 13.91 | [7 empty] | 249.23 | 422.43 | 174.43
[7 empty] | 8.45 | 720.6 |  | 720.6 |  | 8.84 |  | 3.528 | [7 empty] | 57.036 | 96.04 | 39.396
2964 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм | 18,19 | М | 65 | 91.26 | 91.26 | 95.43 |  | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 107.65 | 1.74 | [7 empty] | 31.2 | 52.88 | 21.83
[8 empty] | 91.26 |  | 91.26 |  |  |  | 1.17 | [7 empty] | 18.915 | 31.85 | 13.065
2965 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм | 20 | М | 63.05 | 324.49 | 327.65 | 339.32 |  | 339.32 | 339.32 | 342.62 | 386.49 | 6.25 | [7 empty] | 112 | 189.85 | 78.39
[7 empty] | 3.16 | 324.49 |  | 324.49 |  | 3.3 |  | 1.1349 | [7 empty] | 18.3475 | 30.8945 | 12.673
|  | Итого по смете 2.555. : |  |  |  | 2015.97 | 2031.41 | 2108.09 |  | 2108.09 | 2108.09 | 2124.24 | 2396.25 | 38.74 | [7 empty] | 694.43 | 1177.05 | 486.03
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 2015.97 | 2031.41 | 2108.09 |  | 2108.09 | 2108.09 | 2124.24 | 2396.25 | 38.74 | [7 empty] | 694.43 | 1177.05 | 486.03
2.556. 46. 21-03. 7 пспа-с4 доп . 1 дополнительные работы на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7-я очередь) дополнительно к лс n349
2966 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется извещатель пожарный ручной (ип 513-7-випр-7) | 1,2,3,4,5 | ШТ | 4 | 120.62 | 120.62 | 126.13 |  | 126.13 | 126.13 | 126.13 | 142.28 | 2.3 | [7 empty] | 41.23 | 69.88 | 28.87
[8 empty] | 120.62 |  | 120.62 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
2967 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-2шт) | 6 | ШТ | 3 | 55.46 | 56.23 | 57.99 |  | 57.99 | 57.99 | 58.8 | 66.32 | 1.06 | [7 empty] | 19.22 | 32.59 | 13.45
[7 empty] | 0.77 | 55.46 |  | 55.46 |  | 0.81 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
2968 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтаж оповещателя зос-3м | 7,8 | ШТ | 5 | 373.72 | 376.3 | 390.8 |  | 390.8 | 390.8 | 393.5 | 443.89 | 7.18 | [7 empty] | 128.63 | 218.04 | 90.04
[7 empty] | 2.58 | 373.72 |  | 373.72 |  | 2.7 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
2969 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется оповещение о пожаре* транспарант сигнальный световой выход опр-тс 12 | 9,10 | ШТ | 3 | 178.6 | 178.6 | 186.76 |  | 186.76 | 186.76 | 186.76 | 210.68 | 3.41 | [7 empty] | 61.06 | 103.48 | 42.73
[8 empty] | 178.6 |  | 178.6 |  |  |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
2970 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтаж оповещателей опр-тс 12 | 11 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 3 | 34.14 | 34.62 | 35.7 |  | 35.7 | 35.7 | 36.2 | 40.83 | 0.66 | [7 empty] | 11.83 | 20.06 | 8.28
[7 empty] | 0.48 | 34.14 |  | 34.14 |  | 0.5 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
2971 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется кабели и провода* | 12,13,14,15 | М | 175 | 83.93 | 83.93 | 87.77 |  | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 99.01 | 1.6 | [7 empty] | 28.69 | 48.64 | 20.08
[8 empty] | 83.93 |  | 83.93 |  |  |  | 3.15 | [7 empty] | 50.925 | 85.75 | 35.175
2972 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 16,17 | М | 171.5 | 630.54 | 637.93 | 659.36 |  | 659.36 | 659.36 | 667.09 | 752.51 | 12.17 | [7 empty] | 218.08 | 369.63 | 152.63
[7 empty] | 7.39 | 630.54 |  | 630.54 |  | 7.73 |  | 3.087 | [7 empty] | 49.9065 | 84.035 | 34.4715
2973 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм | 18,19 | М | 45 | 63.18 | 63.18 | 66.07 |  | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 74.53 | 1.21 | [7 empty] | 21.6 | 36.6 | 15.12
[8 empty] | 63.18 |  | 63.18 |  |  |  | 0.81 | [7 empty] | 13.095 | 22.05 | 9.045
2974 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм | 20 | М | 43.65 | 224.66 | 226.85 | 234.93 |  | 234.93 | 234.93 | 237.22 | 267.6 | 4.33 | [7 empty] | 77.55 | 131.45 | 54.27
[7 empty] | 2.19 | 224.66 |  | 224.66 |  | 2.29 |  | 0.7857 | [7 empty] | 12.7021 | 21.3885 | 8.7736
|  | Итого по смете 2.556. : |  |  |  | 1764.85 | 1778.26 | 1845.51 |  | 1845.51 | 1845.51 | 1859.54 | 2097.65 | 33.92 | [7 empty] | 607.89 | 1030.37 | 425.47
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1764.85 | 1778.26 | 1845.51 |  | 1845.51 | 1845.51 | 1859.54 | 2097.65 | 33.92 | [7 empty] | 607.89 | 1030.37 | 425.47
2.562. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с144 общестроительные работы (вентшахты)
2975 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 | 4,5,6 | М3 | -1.8266 | -588.04 | -591.04 | -614.91 |  | -614.91 | -614.91 | -618.05 | -697.19 | -11.28 | [7 empty] | -202.05 | -342.46 | -141.4
[7 empty] | -3 | -588.04 |  | -588.04 |  | -3.14 |  | -0.032879 | [7 empty] | -0.53154 | -0.89503 | -0.36715
2976 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 5* кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 100/75 на цементно-песчаном растворе м75 | 7,8 | М3 | 1.8266 | 586.74 | 589.74 | 613.55 |  | 613.55 | 613.55 | 616.69 | 695.66 | 11.25 | [7 empty] | 201.6 | 341.7 | 141.11
[7 empty] | 3 | 586.74 |  | 586.74 |  | 3.14 |  | 0.032879 | [7 empty] | 0.53154 | 0.89503 | 0.36715
2977 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-1* | 9,10,11 | М2 | -0.09 | -2.09 | -2.09 | -2.19 |  | -2.19 | -2.19 | -2.19 | -2.47 | -0.04 | [7 empty] | -0.72 | -1.21 | -0.5
[8 empty] | -2.09 |  | -2.09 |  |  |  | -0.00162 | [7 empty] | -0.02619 | -0.0441 | -0.01809
2978 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 19* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 12,13,14,15,16 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 3.95 | 13.78 | 13.84 | 14.41 |  | 14.41 | 14.41 | 14.47 | 16.31 | 0.26 | [7 empty] | 4.73 | 8.01 | 3.31
[7 empty] | 0.06 | 13.78 |  | 13.78 |  | 0.06 |  | 0.0711 | [7 empty] | 1.1495 | 1.9355 | 0.79395
2979 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-2* исключается из л. с. n453 п. 31* | 17,18,19 | М2 | -0.18 | -4.16 | -4.16 | -4.35 |  | -4.35 | -4.35 | -4.35 | -4.91 | -0.08 | [7 empty] | -1.43 | -2.41 | -0.99
[8 empty] | -4.16 |  | -4.16 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
2980 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 31* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 20,21,22,23,24 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 5.65 | 22.56 | 22.64 | 23.59 |  | 23.59 | 23.59 | 23.67 | 26.71 | 0.43 | [7 empty] | 7.74 | 13.11 | 5.43
[7 empty] | 0.08 | 22.56 |  | 22.56 |  | 0.08 |  | 0.1017 | [7 empty] | 1.6442 | 2.7685 | 1.1357
2981 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-3* исключается из л. с. n453 п. 43* | 25,26,27 | М2 | -0.18 | -4.16 | -4.16 | -4.35 |  | -4.35 | -4.35 | -4.35 | -4.91 | -0.08 | [7 empty] | -1.43 | -2.41 | -0.99
[8 empty] | -4.16 |  | -4.16 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
2982 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 43* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 28,29,30,31,32 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 5.65 | 22.56 | 22.64 | 23.59 |  | 23.59 | 23.59 | 23.67 | 26.71 | 0.43 | [7 empty] | 7.74 | 13.11 | 5.43
[7 empty] | 0.08 | 22.56 |  | 22.56 |  | 0.08 |  | 0.1017 | [7 empty] | 1.6442 | 2.7685 | 1.1357
2983 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-4* исключается из л. с. n453 п. 55* | 33,34,35 | М2 | -0.18 | -4.16 | -4.16 | -4.35 |  | -4.35 | -4.35 | -4.35 | -4.91 | -0.08 | [7 empty] | -1.43 | -2.41 | -0.99
[8 empty] | -4.16 |  | -4.16 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
2984 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 55* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 36,37,38,39,40 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 5.3 | 20.51 | 20.59 | 21.45 |  | 21.45 | 21.45 | 21.53 | 24.29 | 0.4 | [7 empty] | 7.04 | 11.92 | 4.93
[7 empty] | 0.08 | 20.51 |  | 20.51 |  | 0.08 |  | 0.0954 | [7 empty] | 1.5423 | 2.597 | 1.0653
2985 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-5* исключается из л. с. n453 п. 64* | 41,42,43 | М2 | -0.01 | -0.24 | -0.24 | -0.25 |  | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.28 | [8 empty] | -0.08 | -0.14 | -0.06
[8 empty] | -0.24 |  | -0.24 |  |  |  | -0.00018 | [7 empty] | -0.00291 | -0.0049 | -0.00201
2986 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 64* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 44,45,46,47,48 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 1.91 | 32.06 | 32.09 | 33.53 |  | 33.53 | 33.53 | 33.56 | 37.86 | 0.61 | [7 empty] | 10.97 | 18.6 | 7.68
[7 empty] | 0.03 | 32.06 |  | 32.06 |  | 0.03 |  | 0.03438 | [7 empty] | 0.55581 | 0.9359 | 0.38391
2987 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты исключается из л. с. n453 п. 67* кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 | 1,2,3,49,50,51 | М3 | 1.8411 | 592.72 | 595.74 | 619.81 |  | 619.81 | 619.81 | 622.97 | 702.74 | 11.37 | [7 empty] | 203.65 | 345.19 | 142.53
[7 empty] | 3.02 | 592.72 |  | 592.72 |  | 3.16 |  | 0.03314 | [7 empty] | 0.53576 | 0.90214 | 0.37006
2988 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 67* кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 100/75 на цементно-песчаном растворе м75 | 52,53 | М3 | 1.8411 | 591.41 | 594.43 | 618.44 |  | 618.44 | 618.44 | 621.6 | 701.19 | 11.34 | [7 empty] | 203.21 | 344.43 | 142.21
[7 empty] | 3.02 | 591.41 |  | 591.41 |  | 3.16 |  | 0.03314 | [7 empty] | 0.53576 | 0.90214 | 0.37006
2989 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-1* исключается из л. с. n453 п. 81* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 54,55,56 | М2 | -0.09 | -2.09 | -2.09 | -2.19 |  | -2.19 | -2.19 | -2.19 | -2.47 | -0.04 | [7 empty] | -0.72 | -1.21 | -0.5
[8 empty] | -2.09 |  | -2.09 |  |  |  | -0.00162 | [7 empty] | -0.02619 | -0.0441 | -0.01809
2990 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 81* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 57,58,59,60,61 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 3.95 | 13.78 | 13.84 | 14.41 |  | 14.41 | 14.41 | 14.47 | 16.31 | 0.26 | [7 empty] | 4.73 | 8.01 | 3.31
[7 empty] | 0.06 | 13.78 |  | 13.78 |  | 0.06 |  | 0.0711 | [7 empty] | 1.1495 | 1.9355 | 0.79395
2991 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-2*исключается из л. с. n453 п. 93* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 62,63,64 | М2 | -0.18 | -4.16 | -4.16 | -4.35 |  | -4.35 | -4.35 | -4.35 | -4.91 | -0.08 | [7 empty] | -1.43 | -2.41 | -0.99
[8 empty] | -4.16 |  | -4.16 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
2992 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 93* | 65,66,67,68,69 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 5.77 | 22.76 | 22.85 | 23.8 |  | 23.8 | 23.8 | 23.89 | 26.96 | 0.44 | [7 empty] | 7.82 | 13.24 | 5.46
[7 empty] | 0.09 | 22.76 |  | 22.76 |  | 0.09 |  | 0.10386 | [7 empty] | 1.6791 | 2.8273 | 1.1598
2993 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-3* исключается из л. с. n453 п. 105* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 70,71,72 | М2 | -0.2 | -4.64 | -4.66 | -4.85 |  | -4.85 | -4.85 | -4.87 | -5.48 | -0.09 | [7 empty] | -1.59 | -3.8
[7 empty] | -0.02 | -4.64 |  | -4.64 |  | -0.02 |  | -0.0036 | [7 empty] | -0.0582 | -0.098 | -0.0402
2994 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 105* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 73,74,75,76,77 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 6.03 | 23.78 | 23.88 | 24.87 |  | 24.87 | 24.87 | 24.97 | 28.16 | 0.46 | [7 empty] | 8.16 | 13.84 | 5.7
[7 empty] | 0.1 | 23.78 |  | 23.78 |  | 0.1 |  | 0.10854 | [7 empty] | 1.7547 | 2.9547 | 1.212
2995 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-4* исключается из л. с. n453 п. 117* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 | 78,79,80 | М2 | -0.16 | -3.7 | -3.7 | -3.87 |  | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -4.38 | -0.07 | [7 empty] | -1.27 | -2.15 | -0.89
[8 empty] | -3.7 |  | -3.7 |  |  |  | -0.00288 | [7 empty] | -0.04656 | -0.0784 | -0.03216
2996 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 117* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 81,82,83,84,85 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 5.3 | 20.51 | 20.59 | 21.45 |  | 21.45 | 21.45 | 21.53 | 24.29 | 0.4 | [7 empty] | 7.04 | 11.92 | 4.93
[7 empty] | 0.08 | 20.51 |  | 20.51 |  | 0.08 |  | 0.0954 | [7 empty] | 1.5423 | 2.597 | 1.0653
2997 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-5* исключается из л. с. n453 п. 126* | 86,87,88 | М2 | -0.01 | -0.24 | -0.24 | -0.25 |  | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.28 | [8 empty] | -0.08 | -0.14 | -0.06
[8 empty] | -0.24 |  | -0.24 |  |  |  | -0.00018 | [7 empty] | -0.00291 | -0.0049 | -0.00201
2998 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 126* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) | 89,90,91,92,93 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 1.91 | 32.06 | 32.09 | 33.53 |  | 33.53 | 33.53 | 33.56 | 37.86 | 0.61 | [7 empty] | 10.97 | 18.6 | 7.68
[7 empty] | 0.03 | 32.06 |  | 32.06 |  | 0.03 |  | 0.03438 | [7 empty] | 0.55581 | 0.9359 | 0.38391
|  | Итого по смете 2.562. : |  |  |  | 1377.55 | 1384.26 | 1440.52 |  | 1440.52 | 1440.52 | 1447.51 | 1632.86 | 26.42 | [7 empty] | 473.17 | 800.93 | 332.34
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1377.55 | 1384.26 | 1440.52 |  | 1440.52 | 1440.52 | 1447.51 | 1632.86 | 26.42 | [7 empty] | 473.17 | 800.93 | 332.34
2.566. 46. 21-03. 7 ас-с146 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (фундаменты под оборудование,металлическая лестница) с выходом данной сметы л. с. n477 на сумму 3,824тыс. руб аннулируется
2999 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 1 на отм. -3. 150 (кр10 л. 2)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 4,5 | Т | 0.0044 | 2.04 | 2.05 | 2.13 |  | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.42 | 0.04 | [7 empty] | 0.7 | 1.19 | 0.49
[7 empty] | 0.01 | 2.04 |  | 2.04 |  | 0.01 |  | 7.92e-05 | [7 empty] | 0.0012804 | 0.002156 | 0.0008844
3000 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 6 | Т | 0.0044 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.18 | 0.08
[8 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 7.92e-05 | [7 empty] | 0.0012804 | 0.002156 | 0.0008844
3001 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 7,8,9 | ШТ БОЛТОВ | 1.66 | 72.08 | 72.14 | 75.37 |  | 75.37 | 75.37 | 75.43 | 85.09 | 1.38 | [7 empty] | 24.66 | 41.79 | 17.26
[7 empty] | 0.06 | 72.08 |  | 72.08 |  | 0.06 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3002 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 10 | ОТВЕРСТИЙ | 1.66 | 19.48 | 19.63 | 20.37 |  | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 23.17 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.38 | 4.7
[7 empty] | 0.15 | 19.48 |  | 19.48 |  | 0.16 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3003 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм | 11 | ОТВЕРСТИЙ | -1.66 | -1.72 | -1.72 | -1.8 |  | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2.02 | -0.03 | [7 empty] | -0.58 | -1 | -0.41
[8 empty] | -1.72 |  | -1.72 |  |  |  | -0.02988 | [7 empty] | -0.48306 | -0.8134 | -0.33366
3004 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов | 12 | Т | 0.0124 | 26.18 | 26.45 | 27.38 |  | 27.38 | 27.38 | 27.66 | 31.21 | 0.51 | [7 empty] | 9.04 | 15.34 | 6.32
[7 empty] | 0.27 | 26.18 |  | 26.18 |  | 0.28 |  | 0.0002232 | [7 empty] | 0.0036084 | 0.006076 | 0.0024924
3005 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 13,14,15 | Т | 0.0124 | 122.99 | 123.01 | 128.61 |  | 128.61 | 128.61 | 128.63 | 145.1 | 2.34 | [7 empty] | 42.06 | 71.27 | 29.43
[7 empty] | 0.02 | 122.99 |  | 122.99 |  | 0.02 |  | 0.0002232 | [7 empty] | 0.0036084 | 0.006076 | 0.0024924
3006 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) устройство ж/б тумб под металлические конструкции фо-1. 1 из бетона класса с16/20 w4 | 16,17,18 | М3 | 0.03 | 14 | 14.05 | 14.64 |  | 14.64 | 14.64 | 14.69 | 16.57 | 0.26 | [7 empty] | 4.81 | 8.14 | 3.36
[7 empty] | 0.05 | 14 |  | 14 |  | 0.05 |  | 0.00054 | [7 empty] | 0.00873 | 0.0147 | 0.00603
3007 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 19,20 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 | 38.17 | 38.17 | 39.91 |  | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 45.02 | 0.73 | [7 empty] | 13.04 | 22.12 | 9.13
[8 empty] | 38.17 |  | 38.17 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3008 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 2 на отм. +70. 120 (кр10 л. 3)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 21,22 | Т | 0.0052 | 2.4 | 2.42 | 2.51 |  | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.85 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.4 | 0.57
[7 empty] | 0.02 | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.02 |  | 9.36e-05 | [7 empty] | 0.0015132 | 0.002548 | 0.0010452
3009 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 23 | Т | 0.0052 | 0.38 | 0.38 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.01 | [7 empty] | 0.13 | 0.23 | 0.09
[8 empty] | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 9.36e-05 | [7 empty] | 0.0015132 | 0.002548 | 0.0010452
3010 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 24,25,26 | ШТ БОЛТОВ | 1.66 | 79.67 | 79.73 | 83.31 |  | 83.31 | 83.31 | 83.37 | 94.04 | 1.52 | [7 empty] | 27.25 | 46.19 | 19.08
[7 empty] | 0.06 | 79.67 |  | 79.67 |  | 0.06 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3011 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 27 | ОТВЕРСТИЙ | 1.66 | 19.48 | 19.63 | 20.37 |  | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 23.17 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.38 | 4.7
[7 empty] | 0.15 | 19.48 |  | 19.48 |  | 0.16 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3012 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм | 28 | ОТВЕРСТИЙ | -1.66 | -1.72 | -1.72 | -1.8 |  | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2.02 | -0.03 | [7 empty] | -0.58 | -1 | -0.41
[8 empty] | -1.72 |  | -1.72 |  |  |  | -0.02988 | [7 empty] | -0.48306 | -0.8134 | -0.33366
3013 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов | 29 | Т | 0.024 | 50.68 | 51.18 | 53 |  | 53 | 53 | 53.52 | 60.37 | 0.97 | [7 empty] | 17.49 | 29.66 | 12.25
[7 empty] | 0.5 | 50.68 |  | 50.68 |  | 0.52 |  | 0.000432 | [7 empty] | 0.006984 | 0.01176 | 0.004824
3014 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 30,31,32 | Т | 0.024 | 236.1 | 236.16 | 246.89 |  | 246.89 | 246.89 | 246.95 | 278.56 | 4.5 | [7 empty] | 80.73 | 136.83 | 56.5
[7 empty] | 0.06 | 236.1 |  | 236.1 |  | 0.06 |  | 0.000432 | [7 empty] | 0.006984 | 0.01176 | 0.004824
3015 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 33,34 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 | 38.17 | 38.17 | 39.91 |  | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 45.02 | 0.73 | [7 empty] | 13.04 | 22.12 | 9.13
[8 empty] | 38.17 |  | 38.17 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3016 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 3, фо-1. 4, фо-1. 5 на отм. +70. 120 (кр10 л. 4)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 35,36 | Т | 0.0158 | 7.31 | 7.37 | 7.64 |  | 7.64 | 7.64 | 7.7 | 8.67 | 0.14 | [7 empty] | 2.51 | 4.26 | 1.76
[7 empty] | 0.06 | 7.31 |  | 7.31 |  | 0.06 |  | 0.0002844 | [7 empty] | 0.0045978 | 0.007742 | 0.0031758
3017 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 37 | Т | 0.0158 | 1.2 | 1.21 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.4 | 0.02 | [7 empty] | 0.4 | 0.7 | 0.28
[7 empty] | 0.01 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.01 |  | 0.0002844 | [7 empty] | 0.0045978 | 0.007742 | 0.0031758
3018 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 38,39,40 | ШТ БОЛТОВ | 4.99 | 240.94 | 241.13 | 251.95 |  | 251.95 | 251.95 | 252.15 | 284.44 | 4.6 | [7 empty] | 82.44 | 139.72 | 57.68
[7 empty] | 0.19 | 240.94 |  | 240.94 |  | 0.2 |  | 0.08982 | [7 empty] | 1.4521 | 2.4451 | 1.003
3019 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 41 | ОТВЕРСТИЙ | 4.99 | 58.56 | 59.03 | 61.24 |  | 61.24 | 61.24 | 61.73 | 69.64 | 1.13 | [7 empty] | 20.18 | 34.21 | 14.12
[7 empty] | 0.47 | 58.56 |  | 58.56 |  | 0.49 |  | 0.08982 | [7 empty] | 1.4521 | 2.4451 | 1.003
3020 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм | 42 | ОТВЕРСТИЙ | -4.99 | -5.22 | -5.23 | -5.46 |  | -5.46 | -5.46 | -5.47 | -6.18 | -0.1 | [7 empty] | -1.79 | -3.04 | -1.25
[7 empty] | -0.01 | -5.22 |  | -5.22 |  | -0.01 |  | -0.08982 | [7 empty] | -1.4521 | -2.4451 | -1.003
3021 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов | 43 | Т | 0.0655 | 138.29 | 139.68 | 144.61 |  | 144.61 | 144.61 | 146.06 | 164.76 | 2.67 | [7 empty] | 47.74 | 80.93 | 33.42
[7 empty] | 1.39 | 138.29 |  | 138.29 |  | 1.45 |  | 0.001179 | [7 empty] | 0.019061 | 0.032095 | 0.013166
3022 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 44,45,46 | Т | 0.0655 | 645.38 | 645.54 | 674.87 |  | 674.87 | 674.87 | 675.04 | 761.47 | 12.32 | [7 empty] | 220.68 | 374.03 | 154.44
[7 empty] | 0.16 | 645.38 |  | 645.38 |  | 0.17 |  | 0.001179 | [7 empty] | 0.019061 | 0.032095 | 0.013166
3023 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 47,48 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.06 | 114.56 | 114.56 | 119.8 |  | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 135.14 | 2.19 | [7 empty] | 39.16 | 66.38 | 27.41
[8 empty] | 114.56 |  | 114.56 |  |  |  | 0.00108 | [7 empty] | 0.01746 | 0.0294 | 0.01206
3024 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 6 на отм. +73. 120 (кр10 л. 5)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 49,50 | Т | 0.0072 | 3.32 | 3.35 | 3.47 |  | 3.47 | 3.47 | 3.5 | 3.95 | 0.06 | [7 empty] | 1.14 | 1.94 | 0.81
[7 empty] | 0.03 | 3.32 |  | 3.32 |  | 0.03 |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
3025 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 51 | Т | 0.0072 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.01 | [7 empty] | 0.19 | 0.32 | 0.14
[8 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
3026 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 52,53,54 | ШТ БОЛТОВ | 1.66 | 98.63 | 98.69 | 103.14 |  | 103.14 | 103.14 | 103.2 | 116.41 | 1.89 | [7 empty] | 33.73 | 57.18 | 23.61
[7 empty] | 0.06 | 98.63 |  | 98.63 |  | 0.06 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3027 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 55 | ОТВЕРСТИЙ | 1.66 | 19.48 | 19.63 | 20.37 |  | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 23.17 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.38 | 4.7
[7 empty] | 0.15 | 19.48 |  | 19.48 |  | 0.16 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3028 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм | 56 | ОТВЕРСТИЙ | -1.66 | -1.72 | -1.72 | -1.8 |  | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2.02 | -0.03 | [7 empty] | -0.58 | -1 | -0.41
[8 empty] | -1.72 |  | -1.72 |  |  |  | -0.02988 | [7 empty] | -0.48306 | -0.8134 | -0.33366
3029 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов | 57 | Т | 0.0218 | 46.02 | 46.49 | 48.12 |  | 48.12 | 48.12 | 48.61 | 54.83 | 0.89 | [7 empty] | 15.89 | 26.93 | 11.12
[7 empty] | 0.47 | 46.02 |  | 46.02 |  | 0.49 |  | 0.0003924 | [7 empty] | 0.0063438 | 0.010682 | 0.0043818
3030 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка | 58,59,60 | Т | 0.0218 | 216.13 | 216.18 | 226.01 |  | 226.01 | 226.01 | 226.06 | 255.01 | 4.13 | [7 empty] | 73.91 | 125.25 | 51.72
[7 empty] | 0.05 | 216.13 |  | 216.13 |  | 0.05 |  | 0.0003924 | [7 empty] | 0.0063438 | 0.010682 | 0.0043818
3031 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 61,62 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 | 38.17 | 38.17 | 39.91 |  | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 45.02 | 0.73 | [7 empty] | 13.04 | 22.12 | 9.13
[8 empty] | 38.17 |  | 38.17 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3032 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 1 на отм. -3. 150 (кр10 л. 6)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 63,64 | Т | 0.0044 | 2.04 | 2.05 | 2.13 |  | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.42 | 0.04 | [7 empty] | 0.7 | 1.19 | 0.49
[7 empty] | 0.01 | 2.04 |  | 2.04 |  | 0.01 |  | 7.92e-05 | [7 empty] | 0.0012804 | 0.002156 | 0.0008844
3033 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 65 | Т | 0.0044 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.18 | 0.08
[8 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 7.92e-05 | [7 empty] | 0.0012804 | 0.002156 | 0.0008844
3034 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 66,67,68 | ШТ БОЛТОВ | 1.66 | 72.08 | 72.14 | 75.37 |  | 75.37 | 75.37 | 75.43 | 85.09 | 1.38 | [7 empty] | 24.66 | 41.79 | 17.26
[7 empty] | 0.06 | 72.08 |  | 72.08 |  | 0.06 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3035 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 69 | ОТВЕРСТИЙ | 1.66 | 19.48 | 19.63 | 20.37 |  | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 23.17 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.38 | 4.7
[7 empty] | 0.15 | 19.48 |  | 19.48 |  | 0.16 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3036 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм | 70 | ОТВЕРСТИЙ | -1.66 | -1.72 | -1.72 | -1.8 |  | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2.02 | -0.03 | [7 empty] | -0.58 | -1 | -0.41
[8 empty] | -1.72 |  | -1.72 |  |  |  | -0.02988 | [7 empty] | -0.48306 | -0.8134 | -0.33366
3037 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов | 71 | Т | 0.0113 | 23.84 | 24.08 | 24.93 |  | 24.93 | 24.93 | 25.18 | 28.4 | 0.46 | [7 empty] | 8.22 | 13.96 | 5.76
[7 empty] | 0.24 | 23.84 |  | 23.84 |  | 0.25 |  | 0.0002034 | [7 empty] | 0.0032883 | 0.005537 | 0.0022713
3038 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 72,73,74 | Т | 0.0113 | 112.28 | 112.31 | 117.41 |  | 117.41 | 117.41 | 117.44 | 132.48 | 2.14 | [7 empty] | 38.4 | 65.07 | 26.87
[7 empty] | 0.03 | 112.28 |  | 112.28 |  | 0.03 |  | 0.0002034 | [7 empty] | 0.0032883 | 0.005537 | 0.0022713
3039 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) устройство ж/б тумб под металлические конструкции фо-1. 1 из бетона класса с16/20 w4 | 75,76,77 | М3 | 0.03 | 14 | 14.05 | 14.64 |  | 14.64 | 14.64 | 14.69 | 16.57 | 0.26 | [7 empty] | 4.81 | 8.14 | 3.36
[7 empty] | 0.05 | 14 |  | 14 |  | 0.05 |  | 0.00054 | [7 empty] | 0.00873 | 0.0147 | 0.00603
3040 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 78,79 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 | 38.17 | 38.17 | 39.91 |  | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 45.02 | 0.73 | [7 empty] | 13.04 | 22.12 | 9.13
[8 empty] | 38.17 |  | 38.17 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3041 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 2 на отм. +70. 120 (кр10 л. 7)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 80,81 | Т | 0.0052 | 2.4 | 2.42 | 2.51 |  | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.85 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.4 | 0.57
[7 empty] | 0.02 | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.02 |  | 9.36e-05 | [7 empty] | 0.0015132 | 0.002548 | 0.0010452
3042 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 82 | Т | 0.0052 | 0.38 | 0.38 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.01 | [7 empty] | 0.13 | 0.23 | 0.09
[8 empty] | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 9.36e-05 | [7 empty] | 0.0015132 | 0.002548 | 0.0010452
3043 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 83,84,85 | ШТ БОЛТОВ | 1.66 | 79.67 | 79.73 | 83.31 |  | 83.31 | 83.31 | 83.37 | 94.04 | 1.52 | [7 empty] | 27.25 | 46.19 | 19.08
[7 empty] | 0.06 | 79.67 |  | 79.67 |  | 0.06 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3044 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 86 | ОТВЕРСТИЙ | 1.66 | 19.48 | 19.63 | 20.37 |  | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 23.17 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.38 | 4.7
[7 empty] | 0.15 | 19.48 |  | 19.48 |  | 0.16 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3045 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм | 87 | ОТВЕРСТИЙ | -1.66 | -1.72 | -1.72 | -1.8 |  | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2.02 | -0.03 | [7 empty] | -0.58 | -1 | -0.41
[8 empty] | -1.72 |  | -1.72 |  |  |  | -0.02988 | [7 empty] | -0.48306 | -0.8134 | -0.33366
3046 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов | 88 | Т | 0.024 | 50.68 | 51.18 | 53 |  | 53 | 53 | 53.52 | 60.37 | 0.97 | [7 empty] | 17.49 | 29.66 | 12.25
[7 empty] | 0.5 | 50.68 |  | 50.68 |  | 0.52 |  | 0.000432 | [7 empty] | 0.006984 | 0.01176 | 0.004824
3047 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 89,90,91 | Т | 0.024 | 236.1 | 236.16 | 246.89 |  | 246.89 | 246.89 | 246.95 | 278.56 | 4.5 | [7 empty] | 80.73 | 136.83 | 56.5
[7 empty] | 0.06 | 236.1 |  | 236.1 |  | 0.06 |  | 0.000432 | [7 empty] | 0.006984 | 0.01176 | 0.004824
3048 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 92,93 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 | 38.17 | 38.17 | 39.91 |  | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 45.02 | 0.73 | [7 empty] | 13.04 | 22.12 | 9.13
[8 empty] | 38.17 |  | 38.17 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3049 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 3, фо-2. 4, фо-2. 5 на отм. +70. 120 (кр10 л. 8)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 94,95 | Т | 0.0158 | 7.31 | 7.37 | 7.64 |  | 7.64 | 7.64 | 7.7 | 8.67 | 0.14 | [7 empty] | 2.51 | 4.26 | 1.76
[7 empty] | 0.06 | 7.31 |  | 7.31 |  | 0.06 |  | 0.0002844 | [7 empty] | 0.0045978 | 0.007742 | 0.0031758
3050 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 96 | Т | 0.0158 | 1.2 | 1.21 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.4 | 0.02 | [7 empty] | 0.4 | 0.7 | 0.28
[7 empty] | 0.01 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.01 |  | 0.0002844 | [7 empty] | 0.0045978 | 0.007742 | 0.0031758
3051 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 97,98,99 | ШТ БОЛТОВ | 4.99 | 240.94 | 241.13 | 251.95 |  | 251.95 | 251.95 | 252.15 | 284.44 | 4.6 | [7 empty] | 82.44 | 139.72 | 57.68
[7 empty] | 0.19 | 240.94 |  | 240.94 |  | 0.2 |  | 0.08982 | [7 empty] | 1.4521 | 2.4451 | 1.003
3052 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 100 | ОТВЕРСТИЙ | 4.99 | 58.56 | 59.03 | 61.24 |  | 61.24 | 61.24 | 61.73 | 69.64 | 1.13 | [7 empty] | 20.18 | 34.21 | 14.12
[7 empty] | 0.47 | 58.56 |  | 58.56 |  | 0.49 |  | 0.08982 | [7 empty] | 1.4521 | 2.4451 | 1.003
3053 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм | 101 | ОТВЕРСТИЙ | -4.99 | -5.22 | -5.23 | -5.46 |  | -5.46 | -5.46 | -5.47 | -6.18 | -0.1 | [7 empty] | -1.79 | -3.04 | -1.25
[7 empty] | -0.01 | -5.22 |  | -5.22 |  | -0.01 |  | -0.08982 | [7 empty] | -1.4521 | -2.4451 | -1.003
3054 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов | 102 | Т | 0.0655 | 138.29 | 139.68 | 144.61 |  | 144.61 | 144.61 | 146.06 | 164.76 | 2.67 | [7 empty] | 47.74 | 80.93 | 33.42
[7 empty] | 1.39 | 138.29 |  | 138.29 |  | 1.45 |  | 0.001179 | [7 empty] | 0.019061 | 0.032095 | 0.013166
3055 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 103,104,105 | Т | 0.0655 | 645.38 | 645.54 | 674.87 |  | 674.87 | 674.87 | 675.04 | 761.47 | 12.32 | [7 empty] | 220.68 | 374.03 | 154.44
[7 empty] | 0.16 | 645.38 |  | 645.38 |  | 0.17 |  | 0.001179 | [7 empty] | 0.019061 | 0.032095 | 0.013166
3056 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 106,107 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.06 | 114.56 | 114.56 | 119.8 |  | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 135.14 | 2.19 | [7 empty] | 39.16 | 66.38 | 27.41
[8 empty] | 114.56 |  | 114.56 |  |  |  | 0.00108 | [7 empty] | 0.01746 | 0.0294 | 0.01206
3057 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 6 на отм. +73. 120 (кр10 л. 9)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) | 108,109 | Т | 0.0072 | 3.32 | 3.35 | 3.47 |  | 3.47 | 3.47 | 3.5 | 3.95 | 0.06 | [7 empty] | 1.14 | 1.94 | 0.81
[7 empty] | 0.03 | 3.32 |  | 3.32 |  | 0.03 |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
3058 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 110 | Т | 0.0072 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.01 | [7 empty] | 0.19 | 0.32 | 0.14
[8 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
3059 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) | 111,112,113 | ШТ БОЛТОВ | 1.66 | 98.63 | 98.69 | 103.14 |  | 103.14 | 103.14 | 103.2 | 116.41 | 1.89 | [7 empty] | 33.73 | 57.18 | 23.61
[7 empty] | 0.06 | 98.63 |  | 98.63 |  | 0.06 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3060 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) | 114 | ОТВЕРСТИЙ | 1.66 | 19.48 | 19.63 | 20.37 |  | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 23.17 | 0.38 | [7 empty] | 6.71 | 11.38 | 4.7
[7 empty] | 0.15 | 19.48 |  | 19.48 |  | 0.16 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3061 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм | 115 | ОТВЕРСТИЙ | -1.66 | -1.72 | -1.72 | -1.8 |  | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2.02 | -0.03 | [7 empty] | -0.58 | -1 | -0.41
[8 empty] | -1.72 |  | -1.72 |  |  |  | -0.02988 | [7 empty] | -0.48306 | -0.8134 | -0.33366
3062 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов | 116 | Т | 0.0218 | 46.02 | 46.49 | 48.12 |  | 48.12 | 48.12 | 48.61 | 54.83 | 0.89 | [7 empty] | 15.89 | 26.93 | 11.12
[7 empty] | 0.47 | 46.02 |  | 46.02 |  | 0.49 |  | 0.0003924 | [7 empty] | 0.0063438 | 0.010682 | 0.0043818
3063 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка | 117,118,119 | Т | 0.0218 | 214.84 | 214.88 | 224.66 |  | 224.66 | 224.66 | 224.7 | 253.48 | 4.1 | [7 empty] | 73.46 | 124.5 | 51.42
[7 empty] | 0.04 | 214.84 |  | 214.84 |  | 0.04 |  | 0.0003924 | [7 empty] | 0.0063438 | 0.010682 | 0.0043818
3064 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) | 120,121 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 | 38.17 | 38.17 | 39.91 |  | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 45.02 | 0.73 | [7 empty] | 13.04 | 22.12 | 9.13
[8 empty] | 38.17 |  | 38.17 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3065 | Ж2-90-90 | Металлическая лестница (секции 3,4) (кр9 л. 1,2) металлическая лестница мл-1 (2шт. )* монтаж м/к лестниц | 1,2,3,122,123,124,125 | Т | 0.0444 | 428.82 | 429.37 | 448.42 |  | 448.42 | 448.42 | 449 | 506.48 | 8.19 | [7 empty] | 146.78 | 248.79 | 102.72
[7 empty] | 0.55 | 428.82 |  | 428.82 |  | 0.58 |  | 0.0007992 | [7 empty] | 0.01292 | 0.021756 | 0.0089244
3066 | Ж2-90-90 | Металлическая лестница (секции 3,4) (кр9 л. 1,2) сверление в ячеистобетонной стене под установку химических анкеров (сеч. 1-1, узел в) | 126,127 | ОТВЕРСТИЙ | 1.66 | 2.39 | 2.41 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 2.85 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.4 | 0.57
[7 empty] | 0.02 | 2.39 |  | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
3067 | Ж2-90-90 | Металлическая лестница (секции 3,4) (кр9 л. 1,2) монтаж шпильки на химическую инжекционную массу | 128,129,130,131 | АНКЕРОВ | 1.66 | 36.61 | 36.67 | 38.28 |  | 38.28 | 38.28 | 38.34 | 43.23 | 0.7 | [7 empty] | 12.53 | 21.24 | 8.76
[7 empty] | 0.06 | 36.61 |  | 36.61 |  | 0.06 |  | 0.02988 | [7 empty] | 0.48306 | 0.8134 | 0.33366
|  | Итого по смете 2.566. : |  |  |  | 5134.08 | 5143.44 | 5368.66 |  | 5368.66 | 5368.66 | 5378.41 | 6067.12 | 98.22 | [7 empty] | 1758.21 | 2980.16 | 1230.53
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 5134.08 | 5143.44 | 5368.66 |  | 5368.66 | 5368.66 | 5378.41 | 6067.12 | 98.22 | [7 empty] | 1758.21 | 2980.16 | 1230.53
2.569. 46. 21-03. 7 ас-с149 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (перемычки) взамен лок. см. n238 на сумму 12,901тыс. руб
3068 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. -3. 150 (кж5 л. 2)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 4,5,6,7,8,9 | ШТ | 1.97 | 49.45 | 49.76 | 51.71 |  | 51.71 | 51.71 | 52.03 | 58.69 | 0.95 | [7 empty] | 17.01 | 28.83 | 11.9
[7 empty] | 0.31 | 49.45 |  | 49.45 |  | 0.32 |  | 0.03546 | [7 empty] | 0.57327 | 0.9653 | 0.39597
3069 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 10,11,12,13 | М | 2.61 | 10.45 | 10.55 | 10.93 |  | 10.93 | 10.93 | 11.03 | 12.44 | 0.2 | [7 empty] | 3.6 | 6.12 | 2.52
[7 empty] | 0.1 | 10.45 |  | 10.45 |  | 0.1 |  | 0.04698 | [7 empty] | 0.75951 | 1.2789 | 0.52461
3070 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 | 14,15 | Т | 0.0016 | 8.16 | 8.2 | 8.53 |  | 8.53 | 8.53 | 8.57 | 9.66 | 0.15 | [7 empty] | 2.8 | 4.75 | 1.96
[7 empty] | 0.04 | 8.16 |  | 8.16 |  | 0.04 |  | 2.88e-05 | [7 empty] | 0.0004656 | 0.000784 | 0.0003216
3071 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 16 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 3.36 | 3.38 | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.98 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.95 | 0.81
[7 empty] | 0.02 | 3.36 |  | 3.36 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3072 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм | 17 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -0.5 | -0.5 | -0.52 |  | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.01 | [7 empty] | -0.17 | -0.28 | -0.11
[8 empty] | -0.5 |  | -0.5 |  |  |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
3073 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 18,19,20 | ШТ БОЛТОВ | 0.21 | 2.6 | 2.62 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.09 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.51 | 0.63
[7 empty] | 0.02 | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3074 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 21,22 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.24 | 0.1
[8 empty] | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3075 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. 0. 000 (кж5 л. 3)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 23,24 | ШТ | 27 | 396.72 | 401.03 | 414.85 |  | 414.85 | 414.85 | 419.36 | 473.05 | 7.65 | [7 empty] | 137.09 | 232.37 | 95.94
[7 empty] | 4.31 | 396.72 |  | 396.72 |  | 4.51 |  | 0.486 | [7 empty] | 7.857 | 13.23 | 5.427
3076 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 | ШТ | 4 | 1021.61 | 1021.97 | 1068.3 |  | 1068.3 | 1068.3 | 1068.68 | 1205.53 | 19.51 | [7 empty] | 349.36 | 592.15 | 244.51
[7 empty] | 0.36 | 1021.61 |  | 1021.61 |  | 0.38 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3077 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 39,40,41,42 | М | 20.3 | 81.28 | 82.07 | 84.99 |  | 84.99 | 84.99 | 85.82 | 96.81 | 1.57 | [7 empty] | 28.05 | 47.56 | 19.63
[7 empty] | 0.79 | 81.28 |  | 81.28 |  | 0.83 |  | 0.3654 | [7 empty] | 5.9073 | 9.947 | 4.0803
3078 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 | 43,44 | Т | 0.0125 | 63.67 | 63.91 | 66.58 |  | 66.58 | 66.58 | 66.83 | 75.39 | 1.22 | [7 empty] | 21.84 | 37.03 | 15.3
[7 empty] | 0.24 | 63.67 |  | 63.67 |  | 0.25 |  | 0.000225 | [7 empty] | 0.0036375 | 0.006125 | 0.0025125
3079 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 45 | ОТВЕРСТИЙ | 2 | 31.96 | 32.23 | 33.42 |  | 33.42 | 33.42 | 33.7 | 38.02 | 0.62 | [7 empty] | 11.02 | 18.68 | 7.7
[7 empty] | 0.27 | 31.96 |  | 31.96 |  | 0.28 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
3080 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм | 46 | ОТВЕРСТИЙ | -2 | -4.78 | -4.81 | -5 |  | -5 | -5 | -5.03 | -5.69 | -0.09 | [7 empty] | -1.65 | -2.79 | -1.16
[7 empty] | -0.03 | -4.78 |  | -4.78 |  | -0.03 |  | -0.036 | [7 empty] | -0.582 | -0.98 | -0.402
3081 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 47,48,49 | ШТ БОЛТОВ | 2 | 23.93 | 24.01 | 25.02 |  | 25.02 | 25.02 | 25.1 | 28.32 | 0.46 | [7 empty] | 8.21 | 13.9 | 5.75
[7 empty] | 0.08 | 23.93 |  | 23.93 |  | 0.08 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
3082 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 50 | ОТВЕРСТИЙ | 2 | 3.92 | 3.95 | 4.1 |  | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 4.65 | 0.07 | [7 empty] | 1.35 | 2.29 | 0.94
[7 empty] | 0.03 | 3.92 |  | 3.92 |  | 0.03 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
3083 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) | 51 | М2 | 0.04 | 3.1 | 3.11 | 3.24 |  | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.67 | 0.06 | [7 empty] | 1.06 | 1.81 | 0.74
[7 empty] | 0.01 | 3.1 |  | 3.1 |  | 0.01 |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
3084 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +4. 200 (кж5 л. 4)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 52,53 | ШТ | 37 | 543.67 | 549.58 | 568.52 |  | 568.52 | 568.52 | 574.7 | 648.28 | 10.48 | [7 empty] | 187.88 | 318.43 | 131.49
[7 empty] | 5.91 | 543.67 |  | 543.67 |  | 6.18 |  | 0.666 | [7 empty] | 10.767 | 18.13 | 7.437
3085 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 54,55,56,57,58,59,60,61,62 | ШТ | 16 | 2495.06 | 2496.49 | 2609.08 |  | 2609.08 | 2609.08 | 2610.58 | 2944.86 | 47.64 | [7 empty] | 853.42 | 1446.5 | 597.3
[7 empty] | 1.43 | 2495.06 |  | 2495.06 |  | 1.5 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
3086 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 63,64,65,66 | М | 34.3 | 137.33 | 138.67 | 143.61 |  | 143.61 | 143.61 | 145.01 | 163.59 | 2.65 | [7 empty] | 47.41 | 80.35 | 33.18
[7 empty] | 1.34 | 137.33 |  | 137.33 |  | 1.4 |  | 0.6174 | [7 empty] | 9.9813 | 16.807 | 6.8943
3087 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 | 67,68 | Т | 0.0212 | 108 | 108.41 | 112.94 |  | 112.94 | 112.94 | 113.37 | 127.9 | 2.07 | [7 empty] | 37.07 | 62.82 | 25.94
[7 empty] | 0.41 | 108 |  | 108 |  | 0.43 |  | 0.0003816 | [7 empty] | 0.0061692 | 0.010388 | 0.0042612
3088 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +70. 200 (кж5 л. 26)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 69,70 | ШТ | 2.49 | 36.58 | 36.97 | 38.25 |  | 38.25 | 38.25 | 38.66 | 43.6 | 0.71 | [7 empty] | 12.63 | 21.42 | 8.84
[7 empty] | 0.39 | 36.58 |  | 36.58 |  | 0.41 |  | 0.04482 | [7 empty] | 0.72459 | 1.2201 | 0.50049
3089 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 71,72,73,74,75,76,77 | ШТ | 0.1 | 78.52 | 78.53 | 82.11 |  | 82.11 | 82.11 | 82.12 | 92.63 | 1.5 | [7 empty] | 26.84 | 45.5 | 18.79
[7 empty] | 0.01 | 78.52 |  | 78.52 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3090 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 78 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 3.36 | 3.38 | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.98 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.95 | 0.81
[7 empty] | 0.02 | 3.36 |  | 3.36 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3091 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм | 79 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -0.5 | -0.5 | -0.52 |  | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.01 | [7 empty] | -0.17 | -0.28 | -0.11
[8 empty] | -0.5 |  | -0.5 |  |  |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
3092 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 80,81,82 | ШТ БОЛТОВ | 0.21 | 2.6 | 2.62 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.09 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.51 | 0.63
[7 empty] | 0.02 | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3093 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 83,84 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.24 | 0.1
[8 empty] | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3094 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +73. 200 (кж5 л. 27)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 85,86,87,88 | ШТ | 0.42 | 11.35 | 11.42 | 11.87 |  | 11.87 | 11.87 | 11.94 | 13.47 | 0.21 | [7 empty] | 3.9 | 6.62 | 2.74
[7 empty] | 0.07 | 11.35 |  | 11.35 |  | 0.07 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3095 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. -3. 150 (кж5 л. 28)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 1,2,3,89,90,91,92,93 | ШТ | 1.97 | 49.61 | 49.92 | 51.88 |  | 51.88 | 51.88 | 52.2 | 58.87 | 0.95 | [7 empty] | 17.06 | 28.92 | 11.94
[7 empty] | 0.31 | 49.61 |  | 49.61 |  | 0.32 |  | 0.03546 | [7 empty] | 0.57327 | 0.9653 | 0.39597
3096 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) | 94 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 3.36 | 3.38 | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.98 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.95 | 0.81
[7 empty] | 0.02 | 3.36 |  | 3.36 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3097 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм | 95 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -0.5 | -0.5 | -0.52 |  | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.01 | [7 empty] | -0.17 | -0.28 | -0.11
[8 empty] | -0.5 |  | -0.5 |  |  |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
3098 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками | 96,97,98 | ШТ БОЛТОВ | 0.21 | 2.6 | 2.62 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.09 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.51 | 0.63
[7 empty] | 0.02 | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.02 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3099 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 99,100 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.24 | 0.1
[8 empty] | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3100 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. 0. 000 (кж5 л. 29)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 101,102 | ШТ | 18 | 264.48 | 267.36 | 276.57 |  | 276.57 | 276.57 | 279.58 | 315.38 | 5.1 | [7 empty] | 91.39 | 154.92 | 63.97
[7 empty] | 2.88 | 264.48 |  | 264.48 |  | 3.01 |  | 0.324 | [7 empty] | 5.238 | 8.82 | 3.618
3101 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 | ШТ | 3 | 710.27 | 710.53 | 742.73 |  | 742.73 | 742.73 | 743 | 838.13 | 13.55 | [7 empty] | 242.89 | 411.69 | 170
[7 empty] | 0.26 | 710.27 |  | 710.27 |  | 0.27 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
3102 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 113,114,115,116 | М | 23.5 | 94.08 | 94.99 | 98.38 |  | 98.38 | 98.38 | 99.33 | 112.05 | 1.81 | [7 empty] | 32.47 | 55.05 | 22.72
[7 empty] | 0.91 | 94.08 |  | 94.08 |  | 0.95 |  | 0.423 | [7 empty] | 6.8385 | 11.515 | 4.7235
3103 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 | 117,118 | Т | 0.0145 | 73.86 | 74.14 | 77.24 |  | 77.24 | 77.24 | 77.53 | 87.46 | 1.42 | [7 empty] | 25.34 | 42.96 | 17.74
[7 empty] | 0.28 | 73.86 |  | 73.86 |  | 0.29 |  | 0.000261 | [7 empty] | 0.0042195 | 0.007105 | 0.0029145
3104 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +4. 200 (кж5 л. 30)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 119,120 | ШТ | 41 | 602.45 | 609 | 629.98 |  | 629.98 | 629.98 | 636.83 | 718.39 | 11.63 | [7 empty] | 208.18 | 352.87 | 145.71
[7 empty] | 6.55 | 602.45 |  | 602.45 |  | 6.85 |  | 0.738 | [7 empty] | 11.931 | 20.09 | 8.241
3105 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 | ШТ | 16 | 2768.82 | 2770.25 | 2895.36 |  | 2895.36 | 2895.36 | 2896.86 | 3267.8 | 52.87 | [7 empty] | 947.01 | 1605.13 | 662.79
[7 empty] | 1.43 | 2768.82 |  | 2768.82 |  | 1.5 |  | 0.288 | [7 empty] | 4.656 | 7.84 | 3.216
3106 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) | 131,132,133,134 | М | 37.5 | 150.16 | 151.62 | 157.02 |  | 157.02 | 157.02 | 158.55 | 178.85 | 2.9 | [7 empty] | 51.83 | 87.85 | 36.27
[7 empty] | 1.46 | 150.16 |  | 150.16 |  | 1.53 |  | 0.675 | [7 empty] | 10.9125 | 18.375 | 7.5375
3107 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 | 135,136 | Т | 0.0231 | 117.66 | 118.1 | 123.04 |  | 123.04 | 123.04 | 123.5 | 139.32 | 2.25 | [7 empty] | 40.37 | 68.43 | 28.27
[7 empty] | 0.44 | 117.66 |  | 117.66 |  | 0.46 |  | 0.0004158 | [7 empty] | 0.0067221 | 0.011319 | 0.0046431
3108 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а,б) | 137 | ОТВЕРСТИЙ | 4 | 63.94 | 64.49 | 66.86 |  | 66.86 | 66.86 | 67.44 | 76.08 | 1.23 | [7 empty] | 22.05 | 37.37 | 15.43
[7 empty] | 0.55 | 63.94 |  | 63.94 |  | 0.58 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3109 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм | 138 | ОТВЕРСТИЙ | -4 | -9.54 | -9.6 | -9.98 |  | -9.98 | -9.98 | -10.04 | -11.32 | -0.18 | [7 empty] | -3.28 | -5.56 | -2.3
[7 empty] | -0.06 | -9.54 |  | -9.54 |  | -0.06 |  | -0.072 | [7 empty] | -1.164 | -1.96 | -0.804
3110 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1,ук-2 дюбель-шпильками | 139,140,141 | ШТ БОЛТОВ | 4 | 47.83 | 47.99 | 50.02 |  | 50.02 | 50.02 | 50.19 | 56.62 | 0.91 | [7 empty] | 16.42 | 27.81 | 11.48
[7 empty] | 0.16 | 47.83 |  | 47.83 |  | 0.17 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3111 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) | 142 | ОТВЕРСТИЙ | 4 | 7.82 | 7.88 | 8.18 |  | 8.18 | 8.18 | 8.24 | 9.28 | 0.15 | [7 empty] | 2.69 | 4.56 | 1.88
[7 empty] | 0.06 | 7.82 |  | 7.82 |  | 0.06 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3112 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) | 143 | М2 | 0.15 | 11.57 | 11.63 | 12.1 |  | 12.1 | 12.1 | 12.16 | 13.71 | 0.22 | [7 empty] | 3.97 | 6.74 | 2.78
[7 empty] | 0.06 | 11.57 |  | 11.57 |  | 0.06 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3113 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +70. 200 и 73. 200 (кж5 л. 52)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 144,145 | ШТ | 2.91 | 42.76 | 43.22 | 44.71 |  | 44.71 | 44.71 | 45.19 | 50.99 | 0.82 | [7 empty] | 14.78 | 25.05 | 10.34
[7 empty] | 0.46 | 42.76 |  | 42.76 |  | 0.48 |  | 0.05238 | [7 empty] | 0.84681 | 1.4259 | 0.58491
3114 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) | 146,147,148,149,150,151,152 | ШТ | 0.1 | 89.69 | 89.7 | 93.79 |  | 93.79 | 93.79 | 93.8 | 105.81 | 1.71 | [7 empty] | 30.66 | 51.98 | 21.46
[7 empty] | 0.01 | 89.69 |  | 89.69 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
|  | Итого по смете 2.569. : |  |  |  | 10203.05 | 10235 | 10669.35 |  | 10669.35 | 10669.35 | 10702.75 | 12073.29 | 195.3 | [7 empty] | 3498.84 | 5930.37 | 2448.78
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 10203.05 | 10235 | 10669.35 |  | 10669.35 | 10669.35 | 10702.75 | 12073.29 | 195.3 | [7 empty] | 3498.84 | 5930.37 | 2448.78
2.572. 46. 21-03. 7 ас-с152 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (земляные работы,крыльца,облицовка и ограждения крылец) с выходом данной сметы лок. см. n471 на сумму 126,902тыс. руб аннулируется
3115 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 | 4 | М3 | 235.3 | 628.43 | 632.2 | 657.15 |  | 657.15 | 657.15 | 661.09 | 745.74 | 12.06 | [7 empty] | 216.12 | 366.3 | 151.26
[7 empty] | 3.77 | 628.43 |  | 628.43 |  | 3.94 |  | 4.2354 | [7 empty] | 68.4723 | 115.297 | 47.2953
3116 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта вручную | 5 | М3 | 58.81 | 1861.07 | 1881.74 | 1946.12 |  | 1946.12 | 1946.12 | 1967.73 | 2219.67 | 35.9 | [7 empty] | 643.26 | 1090.3 | 450.21
[7 empty] | 20.67 | 1861.07 |  | 1861.07 |  | 21.61 |  | 1.0586 | [7 empty] | 17.1137 | 28.8169 | 11.8208
3117 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы | 6 | М3 | 58.8 | 157.04 | 157.99 | 164.22 |  | 164.22 | 164.22 | 165.21 | 186.37 | 3.02 | [7 empty] | 54.01 | 91.55 | 37.79
[7 empty] | 0.95 | 157.04 |  | 157.04 |  | 0.99 |  | 1.0584 | [7 empty] | 17.1108 | 28.812 | 11.8188
3118 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) | 7 | Т | 154.8904 | 1055.74 | 1055.74 | 1103.99 |  | 1103.99 | 1103.99 | 1103.99 | 1245.35 | 20.14 | [7 empty] | 360.9 | 611.72 | 252.59
[8 empty] | 1055.74 |  | 1055.74 |  |  |  | 2.788 | [7 empty] | 45.0731 | 75.8963 | 31.133
3119 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) транспорт грунта на 5км (временный отвал) | 8 | Т | 345.0312 | 803.23 | 803.23 | 839.94 |  | 839.94 | 839.94 | 839.94 | 947.49 | 15.33 | [7 empty] | 274.58 | 465.4 | 192.18
[8 empty] | 803.23 |  | 803.23 |  |  |  | 6.2106 | [7 empty] | 100.4041 | 169.0653 | 69.3513
3120 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) работа на отвале, грунт 1 группы | 9 | М3 | 91.1 | 26.62 | 26.81 | 27.84 |  | 27.84 | 27.84 | 28.04 | 31.63 | 0.51 | [7 empty] | 9.17 | 15.53 | 6.42
[7 empty] | 0.19 | 26.62 |  | 26.62 |  | 0.2 |  | 1.6398 | [7 empty] | 26.5101 | 44.639 | 18.3111
3121 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 | 10 | М3 | 203 | 542.16 | 545.41 | 566.94 |  | 566.94 | 566.94 | 570.34 | 643.37 | 10.4 | [7 empty] | 186.45 | 316.02 | 130.5
[7 empty] | 3.25 | 542.16 |  | 542.16 |  | 3.4 |  | 3.654 | [7 empty] | 59.073 | 99.47 | 40.803
3122 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) транспорт грунта на 5км (временный отвал) | 11 | Т | 345.0312 | 803.23 | 803.23 | 839.94 |  | 839.94 | 839.94 | 839.94 | 947.49 | 15.33 | [7 empty] | 274.58 | 465.4 | 192.18
[8 empty] | 803.23 |  | 803.23 |  |  |  | 6.2106 | [7 empty] | 100.4041 | 169.0653 | 69.3513
3123 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5м | 12 | М3 | 81.2 | 43.99 | 44.24 | 46 |  | 46 | 46 | 46.26 | 52.17 | 0.84 | [7 empty] | 15.12 | 25.63 | 10.58
[7 empty] | 0.25 | 43.99 |  | 43.99 |  | 0.26 |  | 1.4616 | [7 empty] | 23.6292 | 39.788 | 16.3212
3124 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) добавляется до 10м | 13 | М3 | 81.2 | 21.74 | 21.86 | 22.73 |  | 22.73 | 22.73 | 22.86 | 25.79 | 0.42 | [7 empty] | 7.47 | 12.67 | 5.23
[7 empty] | 0.12 | 21.74 |  | 21.74 |  | 0.13 |  | 1.4616 | [7 empty] | 23.6292 | 39.788 | 16.3212
3125 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5м3 (подсыпка под плиту крыльца) | 14 | М3 | 81.2 | 148.78 | 149.69 | 155.58 |  | 155.58 | 155.58 | 156.53 | 176.59 | 2.86 | [7 empty] | 51.17 | 86.73 | 35.83
[7 empty] | 0.91 | 148.78 |  | 148.78 |  | 0.95 |  | 1.4616 | [7 empty] | 23.6292 | 39.788 | 16.3212
3126 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 15 | М3 | 40.59 | 963.26 | 973.97 | 1007.28 |  | 1007.28 | 1007.28 | 1018.48 | 1148.89 | 18.58 | [7 empty] | 332.95 | 564.34 | 233.02
[7 empty] | 10.71 | 963.26 |  | 963.26 |  | 11.2 |  | 0.73062 | [7 empty] | 11.8117 | 19.8891 | 8.1586
3127 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 16 | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН | 162.37 | 1373.53 | 1385.06 | 1436.3 |  | 1436.3 | 1436.3 | 1448.36 | 1633.83 | 26.43 | [7 empty] | 473.48 | 802.53 | 331.39
[7 empty] | 11.53 | 1373.53 |  | 1373.53 |  | 12.06 |  | 2.9227 | [7 empty] | 47.2497 | 79.5613 | 32.6364
3128 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) крыльцо кр-1 (кр6 л. 2,3,8)* фундаменты фм1 (кр6 л. 3,8)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 17,18,19 | М3 | 0.43 | 71.35 | 71.57 | 74.61 |  | 74.61 | 74.61 | 74.84 | 84.42 | 1.36 | [7 empty] | 24.47 | 41.47 | 17.12
[7 empty] | 0.22 | 71.35 |  | 71.35 |  | 0.23 |  | 0.00774 | [7 empty] | 0.12513 | 0.2107 | 0.08643
3129 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 20,21,22 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 8.88 | 433.99 | 437.82 | 453.82 |  | 453.82 | 453.82 | 457.83 | 516.46 | 8.35 | [7 empty] | 149.67 | 253.68 | 104.76
[7 empty] | 3.83 | 433.99 |  | 433.99 |  | 4.01 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
3130 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 23 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 8.88 | 279.06 | 281.62 | 291.81 |  | 291.81 | 291.81 | 294.49 | 332.19 | 5.37 | [7 empty] | 96.28 | 163.17 | 67.37
[7 empty] | 2.56 | 279.06 |  | 279.06 |  | 2.68 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
3131 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 24 | М3 | 1.43 | 223.94 | 224.2 | 234.17 |  | 234.17 | 234.17 | 234.44 | 264.46 | 4.28 | [7 empty] | 76.64 | 129.9 | 53.64
[7 empty] | 0.26 | 223.94 |  | 223.94 |  | 0.27 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
3132 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование | 25,26,27,28 | Т | 0.0787 | 281.4 | 281.54 | 294.26 |  | 294.26 | 294.26 | 294.41 | 332.1 | 5.37 | [7 empty] | 96.25 | 163.13 | 67.35
[7 empty] | 0.14 | 281.4 |  | 281.4 |  | 0.15 |  | 0.0014166 | [7 empty] | 0.022902 | 0.038563 | 0.015819
3133 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) плита, стенки, фундаменты (кр6 л. 2,3)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 29,30 | М3 | 18.81 | 3120.56 | 3129.98 | 3263.17 |  | 3263.17 | 3263.17 | 3273.02 | 3692.12 | 59.73 | [7 empty] | 1069.98 | 1813.55 | 748.86
[7 empty] | 9.42 | 3120.56 |  | 3120.56 |  | 9.85 |  | 0.33858 | [7 empty] | 5.4737 | 9.2169 | 3.7808
3134 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 3) | 31 | М3 | 19.01 | 4313.2 | 4326.62 | 4510.31 |  | 4510.31 | 4510.31 | 4524.34 | 5103.67 | 82.57 | [7 empty] | 1479.05 | 2506.89 | 1035.16
[7 empty] | 13.42 | 4313.2 |  | 4313.2 |  | 14.03 |  | 0.34218 | [7 empty] | 5.5319 | 9.3149 | 3.821
3135 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 | 32,33,34 | М3 | 2.25 | 3754.3 | 3757.76 | 3925.87 |  | 3925.87 | 3925.87 | 3929.49 | 4432.67 | 71.72 | [7 empty] | 1284.59 | 2177.31 | 899.05
[7 empty] | 3.46 | 3754.3 |  | 3754.3 |  | 3.62 |  | 0.0405 | [7 empty] | 0.65475 | 1.1025 | 0.45225
3136 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 35,36,37,38 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 81.19 | 3950.14 | 3983.26 | 4130.66 |  | 4130.66 | 4130.66 | 4165.29 | 4698.65 | 76.01 | [7 empty] | 1361.67 | 2307.95 | 953.02
[7 empty] | 33.12 | 3950.14 |  | 3950.14 |  | 34.63 |  | 1.4614 | [7 empty] | 23.6263 | 39.7831 | 16.3192
3137 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 39 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 81.19 | 2777.02 | 2801.83 | 2903.93 |  | 2903.93 | 2903.93 | 2929.87 | 3305.03 | 53.46 | [7 empty] | 957.8 | 1623.42 | 670.35
[7 empty] | 24.81 | 2777.02 |  | 2777.02 |  | 25.94 |  | 1.4614 | [7 empty] | 23.6263 | 39.7831 | 16.3192
3138 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 40 | М3 | 20.56 | 4745.32 | 4761.25 | 4962.18 |  | 4962.18 | 4962.18 | 4978.84 | 5616.37 | 90.85 | [7 empty] | 1627.63 | 2758.74 | 1139.15
[7 empty] | 15.93 | 4745.32 |  | 4745.32 |  | 16.66 |  | 0.37008 | [7 empty] | 5.983 | 10.0744 | 4.1326
3139 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование | 41,42,43,44 | Т | 1.6304 | 6526.48 | 6538.27 | 6824.74 |  | 6824.74 | 6824.74 | 6837.07 | 7712.55 | 124.78 | [7 empty] | 2235.1 | 3788.36 | 1564.31
[7 empty] | 11.79 | 6526.48 |  | 6526.48 |  | 12.33 |  | 0.029347 | [7 empty] | 0.47445 | 0.7989 | 0.32771
3140 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 45,46,47 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 88 | 4300.92 | 4338.82 | 4497.47 |  | 4497.47 | 4497.47 | 4537.1 | 5118.07 | 82.79 | [7 empty] | 1483.22 | 2513.97 | 1038.09
[7 empty] | 37.9 | 4300.92 |  | 4300.92 |  | 39.63 |  | 1.584 | [7 empty] | 25.608 | 43.12 | 17.688
3141 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 48 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 88 | 2765.4 | 2790.71 | 2891.78 |  | 2891.78 | 2891.78 | 2918.25 | 3291.93 | 53.25 | [7 empty] | 954 | 1616.98 | 667.7
[7 empty] | 25.31 | 2765.4 |  | 2765.4 |  | 26.47 |  | 1.584 | [7 empty] | 25.608 | 43.12 | 17.688
3142 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 49 | М3 | 9.81 | 1536.18 | 1537.87 | 1606.38 |  | 1606.38 | 1606.38 | 1608.15 | 1814.06 | 29.34 | [7 empty] | 525.72 | 891.07 | 367.93
[7 empty] | 1.69 | 1536.18 |  | 1536.18 |  | 1.77 |  | 0.17658 | [7 empty] | 2.8547 | 4.8069 | 1.9718
3143 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование | 50,51,52 | Т | 0.6633 | 2302.36 | 2303.57 | 2407.58 |  | 2407.58 | 2407.58 | 2408.85 | 2717.31 | 43.96 | [7 empty] | 787.49 | 1334.72 | 551.14
[7 empty] | 1.21 | 2302.36 |  | 2302.36 |  | 1.27 |  | 0.011939 | [7 empty] | 0.19302 | 0.32502 | 0.13332
3144 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж закладных изделий мн1 | 53,54 | Т | 0.0498 | 474.37 | 475.54 | 496.05 |  | 496.05 | 496.05 | 497.27 | 560.94 | 9.07 | [7 empty] | 162.56 | 275.53 | 113.78
[7 empty] | 1.17 | 474.37 |  | 474.37 |  | 1.22 |  | 0.0008964 | [7 empty] | 0.014492 | 0.024402 | 0.01001
3145 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 55 | М2 | 1.15 | 2.7 | 2.72 | 2.82 |  | 2.82 | 2.82 | 2.84 | 3.2 | 0.05 | [7 empty] | 0.93 | 1.57 | 0.65
[7 empty] | 0.02 | 2.7 |  | 2.7 |  | 0.02 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
3146 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 56 | М2 | 1.15 | 4.22 | 4.25 | 4.41 |  | 4.41 | 4.41 | 4.44 | 5 | 0.08 | [7 empty] | 1.45 | 3.47
[7 empty] | 0.03 | 4.22 |  | 4.22 |  | 0.03 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
3147 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 3) | 57 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.4122 | 237.98 | 239.38 | 248.86 |  | 248.86 | 248.86 | 250.32 | 282.38 | 4.57 | [7 empty] | 81.84 | 138.7 | 57.27
[7 empty] | 1.4 | 237.98 |  | 237.98 |  | 1.46 |  | 0.0074196 | [7 empty] | 0.11995 | 0.20198 | 0.082852
3148 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой | 58 | М | 112.13 | 1109.16 | 1118.58 | 1159.85 |  | 1159.85 | 1159.85 | 1169.7 | 1319.48 | 21.35 | [7 empty] | 382.39 | 648.13 | 267.61
[7 empty] | 9.42 | 1109.16 |  | 1109.16 |  | 9.85 |  | 2.0183 | [7 empty] | 32.6298 | 54.9437 | 22.5381
3149 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) укладка труб бнт 125 (тр1, прим. п. 8 кр6 л. 3) | 59 | КМ | 0.0022 | 26.3 | 26.54 | 27.5 |  | 27.5 | 27.5 | 27.75 | 31.3 | 0.51 | [7 empty] | 9.07 | 15.37 | 6.35
[7 empty] | 0.24 | 26.3 |  | 26.3 |  | 0.25 |  | 3.96e-05 | [7 empty] | 0.0006402 | 0.001078 | 0.0004422
3150 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 60,61 | М | -2.15 | 12.64 | 12.59 | 13.22 |  | 13.22 | 13.22 | 13.17 | 14.87 | 0.24 | [7 empty] | 4.31 | 7.3 | 3.02
[7 empty] | -0.05 | 12.64 |  | 12.64 |  | -0.05 |  | -0.0387 | [7 empty] | -0.62565 | -1.0535 | -0.43215
3151 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) укладка гравийно-песчаной смеси под трубу (сеч. 1-1 кр6 л. 2) | 62,63 | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.8 | 49.03 | 49.26 | 51.27 |  | 51.27 | 51.27 | 51.51 | 58.1 | 0.93 | [7 empty] | 16.84 | 28.54 | 11.79
[7 empty] | 0.23 | 49.03 |  | 49.03 |  | 0.24 |  | 0.0144 | [7 empty] | 0.2328 | 0.392 | 0.1608
3152 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) нарезка швов 6х6 в бетонном покрытии (прим. п. 5 кр6 л. 3) | 64,65 | М | 42.22 | 140.62 | 141.79 | 147.05 |  | 147.05 | 147.05 | 148.27 | 167.26 | 2.71 | [7 empty] | 48.47 | 82.15 | 33.93
[7 empty] | 1.17 | 140.62 |  | 140.62 |  | 1.22 |  | 0.75996 | [7 empty] | 12.286 | 20.6878 | 8.4862
3153 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 3) | 66 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.1098 | 63.41 | 63.78 | 66.31 |  | 66.31 | 66.31 | 66.7 | 75.25 | 1.22 | [7 empty] | 21.81 | 36.96 | 15.26
[7 empty] | 0.37 | 63.41 |  | 63.41 |  | 0.39 |  | 0.0019764 | [7 empty] | 0.031952 | 0.053802 | 0.02207
3154 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой | 67 | М | 42.22 | 417.65 | 421.19 | 436.74 |  | 436.74 | 436.74 | 440.44 | 496.84 | 8.04 | [7 empty] | 143.98 | 244.04 | 100.78
[7 empty] | 3.54 | 417.65 |  | 417.65 |  | 3.7 |  | 0.75996 | [7 empty] | 12.286 | 20.6878 | 8.4862
3155 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж лотка водоприемного с решеткой (ар3 л. 62) | 68,69 | РЕШЕТКА | 8 | 981.42 | 986.45 | 1026.27 |  | 1026.27 | 1026.27 | 1031.53 | 1163.61 | 18.82 | [7 empty] | 337.21 | 571.56 | 236.02
[7 empty] | 5.03 | 981.42 |  | 981.42 |  | 5.26 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
3156 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) крыльцо кр-2 (кр6 л. 4)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 70,71 | М3 | 0.55 | 91.22 | 91.5 | 95.39 |  | 95.39 | 95.39 | 95.68 | 107.93 | 1.75 | [7 empty] | 31.28 | 53.01 | 21.89
[7 empty] | 0.28 | 91.22 |  | 91.22 |  | 0.29 |  | 0.0099 | [7 empty] | 0.16005 | 0.2695 | 0.11055
3157 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 4) | 72 | М3 | 0.18 | 40.85 | 40.98 | 42.72 |  | 42.72 | 42.72 | 42.86 | 48.35 | 0.78 | [7 empty] | 14.01 | 23.75 | 9.81
[7 empty] | 0.13 | 40.85 |  | 40.85 |  | 0.14 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
3158 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 | 73,74,75 | М3 | 0.44 | 276.54 | 277.22 | 289.18 |  | 289.18 | 289.18 | 289.89 | 326.99 | 5.29 | [7 empty] | 94.76 | 160.62 | 66.32
[7 empty] | 0.68 | 276.54 |  | 276.54 |  | 0.71 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
3159 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 76,77,78,79 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 8.12 | 394.99 | 398.3 | 413.04 |  | 413.04 | 413.04 | 416.5 | 469.82 | 7.59 | [7 empty] | 136.15 | 230.78 | 95.3
[7 empty] | 3.31 | 394.99 |  | 394.99 |  | 3.46 |  | 0.14616 | [7 empty] | 2.3629 | 3.9788 | 1.6321
3160 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 80 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 8.12 | 277.73 | 280.21 | 290.42 |  | 290.42 | 290.42 | 293.01 | 330.53 | 5.35 | [7 empty] | 95.79 | 162.36 | 67.03
[7 empty] | 2.48 | 277.73 |  | 277.73 |  | 2.59 |  | 0.14616 | [7 empty] | 2.3629 | 3.9788 | 1.6321
3161 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 81 | М3 | 2.02 | 466.2 | 467.76 | 487.51 |  | 487.51 | 487.51 | 489.14 | 551.77 | 8.93 | [7 empty] | 159.91 | 271.03 | 111.9
[7 empty] | 1.56 | 466.2 |  | 466.2 |  | 1.63 |  | 0.03636 | [7 empty] | 0.58782 | 0.9898 | 0.40602
3162 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование | 82,83,84,85 | Т | 0.1547 | 615.71 | 616.82 | 643.85 |  | 643.85 | 643.85 | 645.01 | 727.61 | 11.77 | [7 empty] | 210.86 | 357.4 | 147.58
[7 empty] | 1.11 | 615.71 |  | 615.71 |  | 1.16 |  | 0.0027846 | [7 empty] | 0.045018 | 0.075803 | 0.031095
3163 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж закладных изделий мн1 | 86,87 | Т | 0.0091 | 86.66 | 86.88 | 90.62 |  | 90.62 | 90.62 | 90.85 | 102.48 | 1.65 | [7 empty] | 29.7 | 50.34 | 20.79
[7 empty] | 0.22 | 86.66 |  | 86.66 |  | 0.23 |  | 0.0001638 | [7 empty] | 0.0026481 | 0.004459 | 0.0018291
3164 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 88 | М2 | 0.21 | 0.5 | 0.5 | 0.52 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.01 | [7 empty] | 0.17 | 0.28 | 0.11
[8 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3165 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 89 | М2 | 0.21 | 0.78 | 0.78 | 0.82 |  | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.01 | [7 empty] | 0.27 | 0.45 | 0.18
[8 empty] | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3166 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 4) | 90 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.0457 | 26.39 | 26.54 | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 | 27.76 | 31.32 | 0.51 | [7 empty] | 9.07 | 15.38 | 6.36
[7 empty] | 0.15 | 26.39 |  | 26.39 |  | 0.16 |  | 0.0008226 | [7 empty] | 0.013299 | 0.022393 | 0.0091857
3167 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой | 91 | М | 14.47 | 143.15 | 144.36 | 149.69 |  | 149.69 | 149.69 | 150.96 | 170.29 | 2.75 | [7 empty] | 49.36 | 83.64 | 34.54
[7 empty] | 1.21 | 143.15 |  | 143.15 |  | 1.27 |  | 0.26046 | [7 empty] | 4.2108 | 7.0903 | 2.9085
3168 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) крыльцо кр-5 (кр6 л. 7)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 92,93 | М3 | 0.79 | 131.04 | 131.44 | 137.03 |  | 137.03 | 137.03 | 137.45 | 155.05 | 2.51 | [7 empty] | 44.94 | 76.15 | 31.45
[7 empty] | 0.4 | 131.04 |  | 131.04 |  | 0.42 |  | 0.01422 | [7 empty] | 0.22989 | 0.3871 | 0.15879
3169 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 7) | 94 | М3 | 0.27 | 61.22 | 61.42 | 64.02 |  | 64.02 | 64.02 | 64.23 | 72.46 | 1.17 | [7 empty] | 21 | 35.59 | 14.7
[7 empty] | 0.2 | 61.22 |  | 61.22 |  | 0.21 |  | 0.00486 | [7 empty] | 0.07857 | 0.1323 | 0.05427
3170 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 | 95,96,97 | М3 | 0.67 | 384.5 | 385.54 | 402.07 |  | 402.07 | 402.07 | 403.16 | 454.79 | 7.36 | [7 empty] | 131.8 | 223.38 | 92.25
[7 empty] | 1.04 | 384.5 |  | 384.5 |  | 1.09 |  | 0.01206 | [7 empty] | 0.19497 | 0.3283 | 0.13467
3171 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 98,99,100,101 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 8.12 | 394.99 | 398.3 | 413.04 |  | 413.04 | 413.04 | 416.5 | 469.82 | 7.59 | [7 empty] | 136.15 | 230.78 | 95.3
[7 empty] | 3.31 | 394.99 |  | 394.99 |  | 3.46 |  | 0.14616 | [7 empty] | 2.3629 | 3.9788 | 1.6321
3172 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 102 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 8.12 | 277.73 | 280.21 | 290.42 |  | 290.42 | 290.42 | 293.01 | 330.53 | 5.35 | [7 empty] | 95.79 | 162.36 | 67.03
[7 empty] | 2.48 | 277.73 |  | 277.73 |  | 2.59 |  | 0.14616 | [7 empty] | 2.3629 | 3.9788 | 1.6321
3173 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 103 | М3 | 1.35 | 311.6 | 312.65 | 325.84 |  | 325.84 | 325.84 | 326.94 | 368.8 | 5.97 | [7 empty] | 106.88 | 181.15 | 74.8
[7 empty] | 1.05 | 311.6 |  | 311.6 |  | 1.1 |  | 0.0243 | [7 empty] | 0.39285 | 0.6615 | 0.27135
3174 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование | 104,105,106,107 | Т | 0.0876 | 350.02 | 350.65 | 366.02 |  | 366.02 | 366.02 | 366.68 | 413.63 | 6.69 | [7 empty] | 119.87 | 203.18 | 83.89
[7 empty] | 0.63 | 350.02 |  | 350.02 |  | 0.66 |  | 0.0015768 | [7 empty] | 0.025492 | 0.042924 | 0.017608
3175 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж закладных изделий мн1 | 108,109 | Т | 0.0136 | 129.55 | 129.88 | 135.47 |  | 135.47 | 135.47 | 135.82 | 153.2 | 2.48 | [7 empty] | 44.39 | 75.25 | 31.08
[7 empty] | 0.33 | 129.55 |  | 129.55 |  | 0.35 |  | 0.0002448 | [7 empty] | 0.0039576 | 0.006664 | 0.0027336
3176 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 110 | М2 | 0.31 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |  | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.9 | 0.01 | [7 empty] | 0.26 | 0.45 | 0.18
[7 empty] | 0.01 | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.01 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
3177 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 111 | М2 | 0.31 | 1.12 | 1.13 | 1.17 |  | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.32 | 0.02 | [7 empty] | 0.38 | 0.65 | 0.27
[7 empty] | 0.01 | 1.12 |  | 1.12 |  | 0.01 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
3178 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 7) | 112 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.0483 | 27.91 | 28.08 | 29.19 |  | 29.19 | 29.19 | 29.37 | 33.13 | 0.54 | [7 empty] | 9.6 | 16.27 | 6.72
[7 empty] | 0.17 | 27.91 |  | 27.91 |  | 0.18 |  | 0.0008694 | [7 empty] | 0.014055 | 0.023667 | 0.0097083
3179 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой | 113 | М | 15.14 | 149.75 | 151.02 | 156.59 |  | 156.59 | 156.59 | 157.92 | 178.13 | 2.88 | [7 empty] | 51.62 | 87.51 | 36.12
[7 empty] | 1.27 | 149.75 |  | 149.75 |  | 1.33 |  | 0.27252 | [7 empty] | 4.4057 | 7.4186 | 3.0431
3180 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) крыльцо кр-1 (ар3 л. 62,63)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 | 114,115,116,117 | М2 | 119.22 | 4989.38 | 5018.18 | 5217.39 |  | 5217.39 | 5217.39 | 5247.51 | 5919.45 | 95.76 | [7 empty] | 1715.46 | 2907.6 | 1200.63
[7 empty] | 28.8 | 4989.38 |  | 4989.38 |  | 30.12 |  | 2.146 | [7 empty] | 34.693 | 58.4178 | 23.9632
3181 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плиткой тротуарной тактильной на цементно-песчаном растворе м100 | 118,119,120 | М2 | 5.5 | 355.64 | 356.98 | 371.89 |  | 371.89 | 371.89 | 373.29 | 421.1 | 6.81 | [7 empty] | 122.03 | 206.85 | 85.41
[7 empty] | 1.34 | 355.64 |  | 355.64 |  | 1.4 |  | 0.099 | [7 empty] | 1.6005 | 2.695 | 1.1055
3182 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 121,122,123,124 | М2 | 27.52 | 3497.89 | 3521.11 | 3657.74 |  | 3657.74 | 3657.74 | 3682.02 | 4153.5 | 67.19 | [7 empty] | 1203.69 | 2040.17 | 842.45
[7 empty] | 23.22 | 3497.89 |  | 3497.89 |  | 24.28 |  | 0.49536 | [7 empty] | 8.0083 | 13.4848 | 5.5315
3183 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 125,126,127 | М2 | 42.98 | 8749 | 8810 | 9148.83 |  | 9148.83 | 9148.83 | 9212.62 | 10392.28 | 168.11 | [7 empty] | 3011.69 | 5104.65 | 2107.83
[7 empty] | 61 | 8749 |  | 8749 |  | 63.79 |  | 0.77364 | [7 empty] | 12.5072 | 21.0602 | 8.639
3184 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) укладка ступеней | 128,129,130 | М | 58.05 | 2583.17 | 2603.52 | 2701.22 |  | 2701.22 | 2701.22 | 2722.5 | 3071.12 | 49.68 | [7 empty] | 890.02 | 1508.52 | 622.9
[7 empty] | 20.35 | 2583.17 |  | 2583.17 |  | 21.28 |  | 1.0449 | [7 empty] | 16.8925 | 28.4445 | 11.668
3185 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) установка грязезащитных решеток | 131,132 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 28 | 894.2 | 894.72 | 935.06 |  | 935.06 | 935.06 | 935.6 | 1055.4 | 17.07 | [7 empty] | 305.86 | 518.41 | 214.06
[7 empty] | 0.52 | 894.2 |  | 894.2 |  | 0.54 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
3186 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) монтаж ограждений | 133,134 | Т | 2.3027 | 22556.38 | 22584.71 | 23587.21 |  | 23587.21 | 23587.21 | 23616.83 | 26640.91 | 430.97 | [7 empty] | 7720.56 | 13085.89 | 5403.49
[7 empty] | 28.33 | 22556.38 |  | 22556.38 |  | 29.62 |  | 0.041449 | [7 empty] | 0.67009 | 1.1283 | 0.46284
3187 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) крыльцо кр-2 (ар3 л. 64)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 | 135,136,137,138 | М2 | 0.75 | 31.4 | 31.58 | 32.83 |  | 32.83 | 32.83 | 33.02 | 37.24 | 0.6 | [7 empty] | 10.79 | 18.3 | 7.55
[7 empty] | 0.18 | 31.4 |  | 31.4 |  | 0.19 |  | 0.0135 | [7 empty] | 0.21825 | 0.3675 | 0.15075
3188 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 139,140,141,142 | М2 | 2.24 | 284.7 | 286.58 | 297.71 |  | 297.71 | 297.71 | 299.68 | 338.05 | 5.47 | [7 empty] | 97.96 | 166.05 | 68.57
[7 empty] | 1.88 | 284.7 |  | 284.7 |  | 1.97 |  | 0.04032 | [7 empty] | 0.65184 | 1.0976 | 0.45024
3189 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 143,144,145 | М2 | 4.46 | 907.88 | 914.22 | 949.37 |  | 949.37 | 949.37 | 956 | 1078.42 | 17.45 | [7 empty] | 312.53 | 529.71 | 218.73
[7 empty] | 6.34 | 907.88 |  | 907.88 |  | 6.63 |  | 0.08028 | [7 empty] | 1.2979 | 2.1854 | 0.89646
3190 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) укладка ступеней | 146,147,148 | М | 12.04 | 540.12 | 544.34 | 564.8 |  | 564.8 | 564.8 | 569.21 | 642.09 | 10.39 | [7 empty] | 186.08 | 315.39 | 130.23
[7 empty] | 4.22 | 540.12 |  | 540.12 |  | 4.41 |  | 0.21672 | [7 empty] | 3.5036 | 5.8996 | 2.42
3191 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) установка грязезащитных решеток | 149,150 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 4 | 127.73 | 127.8 | 133.57 |  | 133.57 | 133.57 | 133.64 | 150.75 | 2.43 | [7 empty] | 43.69 | 74.05 | 30.58
[7 empty] | 0.07 | 127.73 |  | 127.73 |  | 0.07 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3192 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) монтаж ограждений | 151,152 | Т | 0.0626 | 613.18 | 613.94 | 641.2 |  | 641.2 | 641.2 | 641.99 | 724.2 | 11.71 | [7 empty] | 209.88 | 355.73 | 146.88
[7 empty] | 0.76 | 613.18 |  | 613.18 |  | 0.79 |  | 0.0011268 | [7 empty] | 0.018217 | 0.030674 | 0.012583
3193 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) крыльцо кр-5 (ар3 л. 64)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 | 153,154,155,156 | М2 | 1.52 | 63.61 | 63.98 | 66.52 |  | 66.52 | 66.52 | 66.91 | 75.49 | 1.23 | [7 empty] | 21.88 | 37.07 | 15.31
[7 empty] | 0.37 | 63.61 |  | 63.61 |  | 0.39 |  | 0.02736 | [7 empty] | 0.44232 | 0.7448 | 0.30552
3194 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 157,158,159,160 | М2 | 3.04 | 386.41 | 388.98 | 404.07 |  | 404.07 | 404.07 | 406.76 | 458.85 | 7.42 | [7 empty] | 132.97 | 225.38 | 93.08
[7 empty] | 2.57 | 386.41 |  | 386.41 |  | 2.69 |  | 0.05472 | [7 empty] | 0.88464 | 1.4896 | 0.61104
3195 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 161,162,163 | М2 | 3.71 | 755.24 | 760.51 | 789.75 |  | 789.75 | 789.75 | 795.26 | 897.09 | 14.52 | [7 empty] | 259.98 | 440.65 | 181.94
[7 empty] | 5.27 | 755.24 |  | 755.24 |  | 5.51 |  | 0.06678 | [7 empty] | 1.0796 | 1.8179 | 0.74571
3196 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) укладка ступеней | 164,165,166 | М | 18.92 | 848.78 | 855.42 | 887.57 |  | 887.57 | 887.57 | 894.51 | 1009.06 | 16.33 | [7 empty] | 292.42 | 495.65 | 204.66
[7 empty] | 6.64 | 848.78 |  | 848.78 |  | 6.94 |  | 0.34056 | [7 empty] | 5.5057 | 9.2708 | 3.8029
3197 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) установка грязезащитных решеток | 167,168 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 4 | 127.73 | 127.8 | 133.57 |  | 133.57 | 133.57 | 133.64 | 150.75 | 2.43 | [7 empty] | 43.69 | 74.05 | 30.58
[7 empty] | 0.07 | 127.73 |  | 127.73 |  | 0.07 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3198 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) монтаж ограждений | 169,170 | Т | 0.0784 | 767.98 | 768.94 | 803.08 |  | 803.08 | 803.08 | 804.08 | 907.04 | 14.68 | [7 empty] | 262.87 | 445.53 | 183.96
[7 empty] | 0.96 | 767.98 |  | 767.98 |  | 1 |  | 0.0014112 | [7 empty] | 0.022814 | 0.038416 | 0.015758
3199 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 | 171 | М3 | 183.8 | 490.87 | 493.82 | 513.3 |  | 513.3 | 513.3 | 516.38 | 582.51 | 9.43 | [7 empty] | 168.81 | 286.13 | 118.14
[7 empty] | 2.95 | 490.87 |  | 490.87 |  | 3.08 |  | 3.3084 | [7 empty] | 53.4858 | 90.062 | 36.9438
3200 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта вручную | 172 | М3 | 45.95 | 1454.11 | 1470.26 | 1520.56 |  | 1520.56 | 1520.56 | 1537.45 | 1734.32 | 28.06 | [7 empty] | 502.6 | 851.89 | 351.77
[7 empty] | 16.15 | 1454.11 |  | 1454.11 |  | 16.89 |  | 0.8271 | [7 empty] | 13.3714 | 22.5155 | 9.236
3201 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы | 173 | М3 | 46 | 122.83 | 123.56 | 128.44 |  | 128.44 | 128.44 | 129.2 | 145.73 | 2.35 | [7 empty] | 42.24 | 71.59 | 29.55
[7 empty] | 0.73 | 122.83 |  | 122.83 |  | 0.76 |  | 0.828 | [7 empty] | 13.386 | 22.54 | 9.246
3202 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) | 174 | Т | 123.1242 | 839.22 | 839.22 | 877.57 |  | 877.57 | 877.57 | 877.57 | 989.94 | 16.02 | [7 empty] | 286.88 | 486.26 | 200.78
[8 empty] | 839.22 |  | 839.22 |  |  |  | 2.2162 | [7 empty] | 35.8291 | 60.3309 | 24.748
3203 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) транспорт грунта на 5км (временный отвал) | 175 | Т | 267.4542 | 622.63 | 622.63 | 651.08 |  | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 734.45 | 11.88 | [7 empty] | 212.84 | 360.76 | 148.97
[8 empty] | 622.63 |  | 622.63 |  |  |  | 4.8142 | [7 empty] | 77.8292 | 131.0526 | 53.7583
3204 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) работа на отвале, грунт 1 группы | 176 | М3 | 72.4 | 21.16 | 21.3 | 22.13 |  | 22.13 | 22.13 | 22.28 | 25.13 | 0.41 | [7 empty] | 7.28 | 12.34 | 5.1
[7 empty] | 0.14 | 21.16 |  | 21.16 |  | 0.15 |  | 1.3032 | [7 empty] | 21.0684 | 35.476 | 14.5524
3205 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 | 177 | М3 | 157.3 | 420.08 | 422.6 | 439.28 |  | 439.28 | 439.28 | 441.92 | 498.49 | 8.07 | [7 empty] | 144.46 | 244.86 | 101.1
[7 empty] | 2.52 | 420.08 |  | 420.08 |  | 2.64 |  | 2.8314 | [7 empty] | 45.7743 | 77.077 | 31.6173
3206 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) транспорт грунта на 5км (временный отвал) | 178 | Т | 267.4542 | 622.63 | 622.63 | 651.08 |  | 651.08 | 651.08 | 651.08 | 734.45 | 11.88 | [7 empty] | 212.84 | 360.76 | 148.97
[8 empty] | 622.63 |  | 622.63 |  |  |  | 4.8142 | [7 empty] | 77.8292 | 131.0526 | 53.7583
3207 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5м | 179 | М3 | 62.9 | 34.07 | 34.26 | 35.63 |  | 35.63 | 35.63 | 35.83 | 40.42 | 0.65 | [7 empty] | 11.72 | 19.85 | 8.2
[7 empty] | 0.19 | 34.07 |  | 34.07 |  | 0.2 |  | 1.1322 | [7 empty] | 18.3039 | 30.821 | 12.6429
3208 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) добавляется до 10м | 180 | М3 | 62.9 | 16.84 | 16.93 | 17.61 |  | 17.61 | 17.61 | 17.7 | 19.96 | 0.32 | [7 empty] | 5.78 | 9.81 | 4.05
[7 empty] | 0.09 | 16.84 |  | 16.84 |  | 0.09 |  | 1.1322 | [7 empty] | 18.3039 | 30.821 | 12.6429
3209 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5м3 (подсыпка под плиту крыльца) | 181 | М3 | 62.9 | 115.28 | 115.99 | 120.55 |  | 120.55 | 120.55 | 121.29 | 136.82 | 2.21 | [7 empty] | 39.65 | 67.21 | 27.75
[7 empty] | 0.71 | 115.28 |  | 115.28 |  | 0.74 |  | 1.1322 | [7 empty] | 18.3039 | 30.821 | 12.6429
3210 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 182 | М3 | 31.47 | 746.83 | 755.12 | 780.96 |  | 780.96 | 780.96 | 789.63 | 890.72 | 14.41 | [7 empty] | 258.13 | 437.52 | 180.66
[7 empty] | 8.29 | 746.83 |  | 746.83 |  | 8.67 |  | 0.56646 | [7 empty] | 9.1578 | 15.4203 | 6.3255
3211 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 183 | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН | 125.86 | 1064.68 | 1073.62 | 1113.34 |  | 1113.34 | 1113.34 | 1122.69 | 1266.46 | 20.49 | [7 empty] | 367.02 | 622.08 | 256.87
[7 empty] | 8.94 | 1064.68 |  | 1064.68 |  | 9.35 |  | 2.2655 | [7 empty] | 36.6253 | 61.6714 | 25.2979
3212 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) крыльцо кр-1 (кр6 л. 9,10)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 184,185 | М3 | 11.36 | 1884.58 | 1890.26 | 1970.71 |  | 1970.71 | 1970.71 | 1976.65 | 2229.76 | 36.07 | [7 empty] | 646.19 | 1095.25 | 452.25
[7 empty] | 5.68 | 1884.58 |  | 1884.58 |  | 5.94 |  | 0.20448 | [7 empty] | 3.3058 | 5.5664 | 2.2834
3213 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 9) | 186 | М3 | 11.09 | 2516.23 | 2524.07 | 2631.22 |  | 2631.22 | 2631.22 | 2639.42 | 2977.39 | 48.16 | [7 empty] | 862.86 | 1462.48 | 603.89
[7 empty] | 7.84 | 2516.23 |  | 2516.23 |  | 8.2 |  | 0.19962 | [7 empty] | 3.2272 | 5.4341 | 2.2291
3214 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 | 187,188,189 | М3 | 1.84 | 2542.14 | 2544.97 | 2658.32 |  | 2658.32 | 2658.32 | 2661.28 | 3002.06 | 48.56 | [7 empty] | 870 | 1474.6 | 608.9
[7 empty] | 2.83 | 2542.14 |  | 2542.14 |  | 2.96 |  | 0.03312 | [7 empty] | 0.53544 | 0.9016 | 0.36984
3215 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 190,191,192,193 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 75.44 | 3670.27 | 3701.04 | 3838 |  | 3838 | 3838 | 3870.18 | 4365.75 | 70.62 | [7 empty] | 1265.2 | 2144.44 | 885.49
[7 empty] | 30.77 | 3670.27 |  | 3670.27 |  | 32.18 |  | 1.3579 | [7 empty] | 21.953 | 36.9656 | 15.1634
3216 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 194 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 75.44 | 2580.36 | 2603.42 | 2698.28 |  | 2698.28 | 2698.28 | 2722.39 | 3070.99 | 49.68 | [7 empty] | 889.97 | 1508.46 | 622.88
[7 empty] | 23.06 | 2580.36 |  | 2580.36 |  | 24.11 |  | 1.3579 | [7 empty] | 21.953 | 36.9656 | 15.1634
3217 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 195 | М3 | 18.08 | 4172.95 | 4186.97 | 4363.65 |  | 4363.65 | 4363.65 | 4378.31 | 4938.94 | 79.9 | [7 empty] | 1431.31 | 2425.99 | 1001.74
[7 empty] | 14.02 | 4172.95 |  | 4172.95 |  | 14.66 |  | 0.32544 | [7 empty] | 5.2613 | 8.8592 | 3.6341
3218 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование | 196,197,198,199 | Т | 1.4321 | 5726.75 | 5737.12 | 5988.46 |  | 5988.46 | 5988.46 | 5999.3 | 6767.5 | 109.48 | [7 empty] | 1961.22 | 3324.17 | 1372.63
[7 empty] | 10.37 | 5726.75 |  | 5726.75 |  | 10.84 |  | 0.025778 | [7 empty] | 0.41674 | 0.70173 | 0.28785
3219 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 200,201,202 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 56.98 | 2784.72 | 2809.26 | 2911.98 |  | 2911.98 | 2911.98 | 2937.64 | 3313.8 | 53.61 | [7 empty] | 960.35 | 1627.72 | 672.12
[7 empty] | 24.54 | 2784.72 |  | 2784.72 |  | 25.66 |  | 1.0256 | [7 empty] | 16.5812 | 27.9202 | 11.453
3220 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 203 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 56.98 | 1790.57 | 1806.95 | 1872.4 |  | 1872.4 | 1872.4 | 1889.53 | 2131.49 | 34.48 | [7 empty] | 617.71 | 1046.98 | 432.32
[7 empty] | 16.38 | 1790.57 |  | 1790.57 |  | 17.13 |  | 1.0256 | [7 empty] | 16.5812 | 27.9202 | 11.453
3221 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 204 | М3 | 6.26 | 980.28 | 981.36 | 1025.08 |  | 1025.08 | 1025.08 | 1026.21 | 1157.62 | 18.72 | [7 empty] | 335.48 | 568.62 | 234.8
[7 empty] | 1.08 | 980.28 |  | 980.28 |  | 1.13 |  | 0.11268 | [7 empty] | 1.8217 | 3.0674 | 1.2583
3222 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование | 205,206,207 | Т | 0.4287 | 1488.05 | 1488.83 | 1556.05 |  | 1556.05 | 1556.05 | 1556.87 | 1756.23 | 28.41 | [7 empty] | 508.96 | 862.64 | 356.22
[7 empty] | 0.78 | 1488.05 |  | 1488.05 |  | 0.82 |  | 0.0077166 | [7 empty] | 0.12475 | 0.21006 | 0.086169
3223 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж закладных изделий мн1 | 208,209 | Т | 0.0453 | 431.52 | 432.59 | 451.24 |  | 451.24 | 451.24 | 452.36 | 510.28 | 8.25 | [7 empty] | 147.88 | 250.65 | 103.5
[7 empty] | 1.07 | 431.52 |  | 431.52 |  | 1.12 |  | 0.0008154 | [7 empty] | 0.013182 | 0.022197 | 0.0091053
3224 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 210 | М2 | 1.04 | 2.45 | 2.47 | 2.56 |  | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.89 | 0.05 | [7 empty] | 0.84 | 1.42 | 0.58
[7 empty] | 0.02 | 2.45 |  | 2.45 |  | 0.02 |  | 0.01872 | [7 empty] | 0.30264 | 0.5096 | 0.20904
3225 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 211 | М2 | 1.04 | 3.85 | 3.88 | 4.03 |  | 4.03 | 4.03 | 4.06 | 4.57 | 0.07 | [7 empty] | 1.32 | 2.25 | 0.93
[7 empty] | 0.03 | 3.85 |  | 3.85 |  | 0.03 |  | 0.01872 | [7 empty] | 0.30264 | 0.5096 | 0.20904
3226 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 10) | 212 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.3393 | 195.91 | 197.06 | 204.86 |  | 204.86 | 204.86 | 206.06 | 232.44 | 3.76 | [7 empty] | 67.36 | 114.17 | 47.15
[7 empty] | 1.15 | 195.91 |  | 195.91 |  | 1.2 |  | 0.0061074 | [7 empty] | 0.098736 | 0.16626 | 0.068199
3227 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой | 213 | М | 88.35 | 873.96 | 881.38 | 913.9 |  | 913.9 | 913.9 | 921.66 | 1039.69 | 16.82 | [7 empty] | 301.3 | 510.68 | 210.89
[7 empty] | 7.42 | 873.96 |  | 873.96 |  | 7.76 |  | 1.5903 | [7 empty] | 25.7098 | 43.2915 | 17.7584
3228 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) укладка труб бнт 125 (тр1, прим. п. 8 кр6 л. 10) | 214 | КМ | 0.0013 | 15.54 | 15.68 | 16.25 |  | 16.25 | 16.25 | 16.4 | 18.48 | 0.29 | [7 empty] | 5.36 | 9.08 | 3.75
[7 empty] | 0.14 | 15.54 |  | 15.54 |  | 0.15 |  | 2.34e-05 | [7 empty] | 0.0003783 | 0.000637 | 0.0002613
3229 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 215,216 | М | -1.29 | 7.58 | 7.56 | 7.93 |  | 7.93 | 7.93 | 7.91 | 8.93 | 0.14 | [7 empty] | 2.59 | 4.39 | 1.81
[7 empty] | -0.02 | 7.58 |  | 7.58 |  | -0.02 |  | -0.02322 | [7 empty] | -0.37539 | -0.6321 | -0.25929
3230 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) укладка гравийно-песчаной смеси под трубу (сеч. 1-1 кр6 л. 9) | 217,218 | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.8 | 48.6 | 48.83 | 50.82 |  | 50.82 | 50.82 | 51.06 | 57.59 | 0.92 | [7 empty] | 16.7 | 28.29 | 11.68
[7 empty] | 0.23 | 48.6 |  | 48.6 |  | 0.24 |  | 0.0144 | [7 empty] | 0.2328 | 0.392 | 0.1608
3231 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) нарезка швов 6х6 в бетонном покрытии (прим. п. 5 кр6 л. 10) | 219,220 | М | 24.64 | 82.09 | 82.78 | 85.84 |  | 85.84 | 85.84 | 86.56 | 97.64 | 1.58 | [7 empty] | 28.3 | 47.96 | 19.8
[7 empty] | 0.69 | 82.09 |  | 82.09 |  | 0.72 |  | 0.44352 | [7 empty] | 7.1702 | 12.0736 | 4.9526
3232 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 10) | 221 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.0641 | 37.03 | 37.25 | 38.72 |  | 38.72 | 38.72 | 38.95 | 43.94 | 0.71 | [7 empty] | 12.74 | 21.58 | 8.91
[7 empty] | 0.22 | 37.03 |  | 37.03 |  | 0.23 |  | 0.0011538 | [7 empty] | 0.018653 | 0.031409 | 0.012884
3233 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой | 222 | М | 24.64 | 243.73 | 245.8 | 254.87 |  | 254.87 | 254.87 | 257.03 | 289.94 | 4.69 | [7 empty] | 84.03 | 142.43 | 58.79
[7 empty] | 2.07 | 243.73 |  | 243.73 |  | 2.16 |  | 0.44352 | [7 empty] | 7.1702 | 12.0736 | 4.9526
3234 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) крыльцо кр-2 (кр6 л. 11)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 223,224 | М3 | 1.71 | 283.7 | 284.56 | 296.67 |  | 296.67 | 296.67 | 297.57 | 335.67 | 5.43 | [7 empty] | 97.27 | 164.88 | 68.09
[7 empty] | 0.86 | 283.7 |  | 283.7 |  | 0.9 |  | 0.03078 | [7 empty] | 0.49761 | 0.8379 | 0.34371
3235 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 11) | 225 | М3 | 0.84 | 190.58 | 191.17 | 199.29 |  | 199.29 | 199.29 | 199.91 | 225.5 | 3.65 | [7 empty] | 65.35 | 110.76 | 45.74
[7 empty] | 0.59 | 190.58 |  | 190.58 |  | 0.62 |  | 0.01512 | [7 empty] | 0.24444 | 0.4116 | 0.16884
3236 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 | 226,227,228 | М3 | 1.39 | 795.32 | 797.47 | 831.67 |  | 831.67 | 831.67 | 833.92 | 940.71 | 15.22 | [7 empty] | 272.63 | 462.07 | 190.79
[7 empty] | 2.15 | 795.32 |  | 795.32 |  | 2.25 |  | 0.02502 | [7 empty] | 0.40449 | 0.6811 | 0.27939
3237 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 229,230,231,232 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 10.58 | 514.87 | 519.19 | 538.4 |  | 538.4 | 538.4 | 542.92 | 612.43 | 9.9 | [7 empty] | 177.48 | 300.83 | 124.22
[7 empty] | 4.32 | 514.87 |  | 514.87 |  | 4.52 |  | 0.19044 | [7 empty] | 3.0788 | 5.1842 | 2.1266
3238 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 233 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 10.58 | 361.87 | 365.11 | 378.41 |  | 378.41 | 378.41 | 381.8 | 430.69 | 6.96 | [7 empty] | 124.82 | 211.55 | 87.36
[7 empty] | 3.24 | 361.87 |  | 361.87 |  | 3.39 |  | 0.19044 | [7 empty] | 3.0788 | 5.1842 | 2.1266
3239 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 234 | М3 | 2.25 | 519.29 | 521.03 | 543.02 |  | 543.02 | 543.02 | 544.84 | 614.6 | 9.93 | [7 empty] | 178.11 | 301.89 | 124.67
[7 empty] | 1.74 | 519.29 |  | 519.29 |  | 1.82 |  | 0.0405 | [7 empty] | 0.65475 | 1.1025 | 0.45225
3240 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование | 235,236,237,238 | Т | 0.1916 | 765.22 | 766.61 | 800.19 |  | 800.19 | 800.19 | 801.64 | 904.28 | 14.63 | [7 empty] | 262.06 | 444.18 | 183.41
[7 empty] | 1.39 | 765.22 |  | 765.22 |  | 1.45 |  | 0.0034488 | [7 empty] | 0.055756 | 0.093884 | 0.038512
3241 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 239,240,241 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 2.4 | 117.35 | 118.38 | 122.71 |  | 122.71 | 122.71 | 123.79 | 139.65 | 2.26 | [7 empty] | 40.47 | 68.6 | 28.32
[7 empty] | 1.03 | 117.35 |  | 117.35 |  | 1.08 |  | 0.0432 | [7 empty] | 0.6984 | 1.176 | 0.4824
3242 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 242 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 2.4 | 75.41 | 76.1 | 78.86 |  | 78.86 | 78.86 | 79.58 | 89.76 | 1.45 | [7 empty] | 26.02 | 44.09 | 18.2
[7 empty] | 0.69 | 75.41 |  | 75.41 |  | 0.72 |  | 0.0432 | [7 empty] | 0.6984 | 1.176 | 0.4824
3243 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 243 | М3 | 0.26 | 40.7 | 40.75 | 42.56 |  | 42.56 | 42.56 | 42.61 | 48.07 | 0.78 | [7 empty] | 13.93 | 23.61 | 9.75
[7 empty] | 0.05 | 40.7 |  | 40.7 |  | 0.05 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
3244 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование | 244,245,246 | Т | 0.0187 | 64.92 | 64.96 | 67.89 |  | 67.89 | 67.89 | 67.93 | 76.63 | 1.24 | [7 empty] | 22.21 | 37.64 | 15.54
[7 empty] | 0.04 | 64.92 |  | 64.92 |  | 0.04 |  | 0.0003366 | [7 empty] | 0.0054417 | 0.009163 | 0.0037587
3245 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж закладных изделий мн1 | 247,248 | Т | 0.0091 | 86.66 | 86.88 | 90.62 |  | 90.62 | 90.62 | 90.85 | 102.48 | 1.65 | [7 empty] | 29.7 | 50.34 | 20.79
[7 empty] | 0.22 | 86.66 |  | 86.66 |  | 0.23 |  | 0.0001638 | [7 empty] | 0.0026481 | 0.004459 | 0.0018291
3246 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 249 | М2 | 0.21 | 0.5 | 0.5 | 0.52 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.01 | [7 empty] | 0.17 | 0.28 | 0.11
[8 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3247 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 250 | М2 | 0.21 | 0.78 | 0.78 | 0.82 |  | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.01 | [7 empty] | 0.27 | 0.45 | 0.18
[8 empty] | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3248 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 11) | 251 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.0595 | 34.36 | 34.56 | 35.93 |  | 35.93 | 35.93 | 36.14 | 40.77 | 0.66 | [7 empty] | 11.82 | 20.03 | 8.26
[7 empty] | 0.2 | 34.36 |  | 34.36 |  | 0.21 |  | 0.001071 | [7 empty] | 0.017315 | 0.029155 | 0.011959
3249 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой | 252 | М | 14.39 | 142.34 | 143.56 | 148.84 |  | 148.84 | 148.84 | 150.12 | 169.34 | 2.74 | [7 empty] | 49.07 | 83.18 | 34.35
[7 empty] | 1.22 | 142.34 |  | 142.34 |  | 1.28 |  | 0.25902 | [7 empty] | 4.1875 | 7.0511 | 2.8924
3250 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) крыльцо кр-3 и кр4 (кр6 л. 12,15)* фм-1 фундамент под кирпичный простенок (кр6 л. 12,15)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 253,254,255 | М3 | 0.11 | 18.26 | 18.32 | 19.09 |  | 19.09 | 19.09 | 19.15 | 21.59 | 0.34 | [7 empty] | 6.27 | 10.6 | 4.38
[7 empty] | 0.06 | 18.26 |  | 18.26 |  | 0.06 |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
3251 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 256,257,258 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 6.16 | 300.42 | 303.07 | 314.15 |  | 314.15 | 314.15 | 316.92 | 357.49 | 5.78 | [7 empty] | 103.61 | 175.59 | 72.51
[7 empty] | 2.65 | 300.42 |  | 300.42 |  | 2.77 |  | 0.11088 | [7 empty] | 1.7926 | 3.0184 | 1.2382
3252 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 259 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 6.16 | 193.6 | 195.37 | 202.45 |  | 202.45 | 202.45 | 204.3 | 230.46 | 3.72 | [7 empty] | 66.78 | 113.21 | 46.75
[7 empty] | 1.77 | 193.6 |  | 193.6 |  | 1.85 |  | 0.11088 | [7 empty] | 1.7926 | 3.0184 | 1.2382
3253 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 260 | М3 | 0.84 | 131.53 | 131.68 | 137.54 |  | 137.54 | 137.54 | 137.7 | 155.32 | 2.51 | [7 empty] | 45.01 | 76.29 | 31.51
[7 empty] | 0.15 | 131.53 |  | 131.53 |  | 0.16 |  | 0.01512 | [7 empty] | 0.24444 | 0.4116 | 0.16884
3254 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование | 261,262,263,264 | Т | 0.0542 | 189.84 | 189.94 | 198.52 |  | 198.52 | 198.52 | 198.62 | 224.05 | 3.62 | [7 empty] | 64.93 | 110.05 | 45.45
[7 empty] | 0.1 | 189.84 |  | 189.84 |  | 0.1 |  | 0.0009756 | [7 empty] | 0.015772 | 0.026558 | 0.010894
3255 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) горизонтальная гидроизоляция из наплавляемых рулонных материалов (прим. п. 9 кр6 л. 12) | 265,266 | М2 | 0.5 | 8.17 | 8.2 | 8.54 |  | 8.54 | 8.54 | 8.57 | 9.68 | 0.15 | [7 empty] | 2.81 | 4.75 | 1.97
[7 empty] | 0.03 | 8.17 |  | 8.17 |  | 0.03 |  | 0.009 | [7 empty] | 0.1455 | 0.245 | 0.1005
3256 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) плита, стенки, фундаменты (кр6 л. 12)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 267,268 | М3 | 1.57 | 260.47 | 261.25 | 272.37 |  | 272.37 | 272.37 | 273.19 | 308.17 | 4.98 | [7 empty] | 89.31 | 151.37 | 62.51
[7 empty] | 0.78 | 260.47 |  | 260.47 |  | 0.82 |  | 0.02826 | [7 empty] | 0.45687 | 0.7693 | 0.31557
3257 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 12) | 269 | М3 | 1.15 | 260.92 | 261.73 | 272.84 |  | 272.84 | 272.84 | 273.69 | 308.74 | 5 | [7 empty] | 89.48 | 151.65 | 62.61
[7 empty] | 0.81 | 260.92 |  | 260.92 |  | 0.85 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
3258 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 | 270,271,272 | М3 | 0.68 | 490.73 | 491.77 | 513.16 |  | 513.16 | 513.16 | 514.25 | 580.1 | 9.39 | [7 empty] | 168.12 | 284.94 | 117.65
[7 empty] | 1.04 | 490.73 |  | 490.73 |  | 1.09 |  | 0.01224 | [7 empty] | 0.19788 | 0.3332 | 0.13668
3259 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 273,274,275,276 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 5.24 | 254.88 | 257.02 | 266.53 |  | 266.53 | 266.53 | 268.77 | 303.18 | 4.91 | [7 empty] | 87.86 | 148.92 | 61.49
[7 empty] | 2.14 | 254.88 |  | 254.88 |  | 2.24 |  | 0.09432 | [7 empty] | 1.5248 | 2.5676 | 1.0532
3260 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен | 277 | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 5.24 | 179.24 | 180.85 | 187.43 |  | 187.43 | 187.43 | 189.11 | 213.32 | 3.45 | [7 empty] | 61.82 | 104.78 | 43.27
[7 empty] | 1.61 | 179.24 |  | 179.24 |  | 1.68 |  | 0.09432 | [7 empty] | 1.5248 | 2.5676 | 1.0532
3261 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 278 | М3 | 1.13 | 260.83 | 261.71 | 272.75 |  | 272.75 | 272.75 | 273.67 | 308.71 | 5 | [7 empty] | 89.46 | 151.64 | 62.61
[7 empty] | 0.88 | 260.83 |  | 260.83 |  | 0.92 |  | 0.02034 | [7 empty] | 0.32883 | 0.5537 | 0.22713
3262 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование | 279,280,281,282 | Т | 0.1182 | 475.1 | 475.96 | 496.81 |  | 496.81 | 496.81 | 497.71 | 561.44 | 9.08 | [7 empty] | 162.7 | 275.78 | 113.88
[7 empty] | 0.86 | 475.1 |  | 475.1 |  | 0.9 |  | 0.0021276 | [7 empty] | 0.034396 | 0.057918 | 0.023758
3263 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 283,284,285 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 11.36 | 555.28 | 560.17 | 580.66 |  | 580.66 | 580.66 | 585.77 | 660.77 | 10.68 | [7 empty] | 191.49 | 324.57 | 134.03
[7 empty] | 4.89 | 555.28 |  | 555.28 |  | 5.11 |  | 0.20448 | [7 empty] | 3.3058 | 5.5664 | 2.2834
3264 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов | 286 | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 11.36 | 357.01 | 360.28 | 373.33 |  | 373.33 | 373.33 | 376.75 | 424.99 | 6.87 | [7 empty] | 123.17 | 208.75 | 86.2
[7 empty] | 3.27 | 357.01 |  | 357.01 |  | 3.42 |  | 0.20448 | [7 empty] | 3.3058 | 5.5664 | 2.2834
3265 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр | 287 | М3 | 1.25 | 195.76 | 195.97 | 204.71 |  | 204.71 | 204.71 | 204.93 | 231.16 | 3.73 | [7 empty] | 66.99 | 113.55 | 46.89
[7 empty] | 0.21 | 195.76 |  | 195.76 |  | 0.22 |  | 0.0225 | [7 empty] | 0.36375 | 0.6125 | 0.25125
3266 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование | 288,289,290 | Т | 0.0825 | 286.34 | 286.5 | 299.43 |  | 299.43 | 299.43 | 299.6 | 337.95 | 5.46 | [7 empty] | 97.94 | 166 | 68.55
[7 empty] | 0.16 | 286.34 |  | 286.34 |  | 0.17 |  | 0.001485 | [7 empty] | 0.024008 | 0.040425 | 0.016583
3267 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж закладных изделий мн1 | 291,292 | Т | 0.0045 | 42.85 | 42.96 | 44.81 |  | 44.81 | 44.81 | 44.93 | 50.68 | 0.82 | [7 empty] | 14.69 | 24.9 | 10.27
[7 empty] | 0.11 | 42.85 |  | 42.85 |  | 0.12 |  | 8.1e-05 | [7 empty] | 0.0013095 | 0.002205 | 0.0009045
3268 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 293 | М2 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [8 empty] | 0.08 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3269 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) | 294 | М2 | 0.1 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3270 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 12) | 295 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.0773 | 44.63 | 44.89 | 46.67 |  | 46.67 | 46.67 | 46.94 | 52.95 | 0.85 | [7 empty] | 15.35 | 26.01 | 10.74
[7 empty] | 0.26 | 44.63 |  | 44.63 |  | 0.27 |  | 0.0013914 | [7 empty] | 0.022494 | 0.037877 | 0.015537
3271 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой | 296 | М | 22.82 | 225.72 | 227.64 | 236.04 |  | 236.04 | 236.04 | 238.05 | 268.54 | 4.35 | [7 empty] | 77.83 | 131.9 | 54.46
[7 empty] | 1.92 | 225.72 |  | 225.72 |  | 2.01 |  | 0.41076 | [7 empty] | 6.6406 | 11.1818 | 4.5868
3272 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) нарезка швов 6х6 в бетонном покрытии (прим. п. 5 кр6 л. 12) | 297,298 | М | 2.56 | 8.52 | 8.59 | 8.91 |  | 8.91 | 8.91 | 8.98 | 10.13 | 0.16 | [7 empty] | 2.93 | 4.98 | 2.06
[7 empty] | 0.07 | 8.52 |  | 8.52 |  | 0.07 |  | 0.04608 | [7 empty] | 0.74496 | 1.2544 | 0.51456
3273 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 5 кр6 л. 12) | 299 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.0066 | 3.83 | 3.85 | 4.01 |  | 4.01 | 4.01 | 4.03 | 4.54 | 0.07 | [7 empty] | 1.32 | 2.23 | 0.92
[7 empty] | 0.02 | 3.83 |  | 3.83 |  | 0.02 |  | 0.0001188 | [7 empty] | 0.0019206 | 0.003234 | 0.0013266
3274 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой | 300 | М | 2.56 | 25.32 | 25.54 | 26.48 |  | 26.48 | 26.48 | 26.71 | 30.13 | 0.49 | [7 empty] | 8.74 | 14.81 | 6.09
[7 empty] | 0.22 | 25.32 |  | 25.32 |  | 0.23 |  | 0.04608 | [7 empty] | 0.74496 | 1.2544 | 0.51456
3275 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-1 (ар4 л. 62,63)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 | 1,2,3,301,302,303,304 | М2 | 66.93 | 2801 | 2817.17 | 2929.01 |  | 2929.01 | 2929.01 | 2945.92 | 3323.15 | 53.76 | [7 empty] | 963.05 | 1632.31 | 674.03
[7 empty] | 16.17 | 2801 |  | 2801 |  | 16.91 |  | 1.2047 | [7 empty] | 19.4766 | 32.7957 | 13.4529
3276 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плиткой тротуарной тактильной на цементно-песчаном растворе м100 | 305,306,307 | М2 | 4.66 | 301.34 | 302.47 | 315.11 |  | 315.11 | 315.11 | 316.29 | 356.8 | 5.77 | [7 empty] | 103.41 | 175.25 | 72.37
[7 empty] | 1.13 | 301.34 |  | 301.34 |  | 1.18 |  | 0.08388 | [7 empty] | 1.3561 | 2.2834 | 0.93666
3277 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 308,309,310,311 | М2 | 24.56 | 3121.64 | 3142.37 | 3264.3 |  | 3264.3 | 3264.3 | 3285.98 | 3706.75 | 59.97 | [7 empty] | 1074.22 | 1820.74 | 751.82
[7 empty] | 20.73 | 3121.64 |  | 3121.64 |  | 21.68 |  | 0.44208 | [7 empty] | 7.147 | 12.0344 | 4.9366
3278 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 312,313,314 | М2 | 37.92 | 7718.99 | 7772.81 | 8071.75 |  | 8071.75 | 8071.75 | 8128.03 | 9168.81 | 148.33 | [7 empty] | 2657.13 | 4503.67 | 1859.68
[7 empty] | 53.82 | 7718.99 |  | 7718.99 |  | 56.28 |  | 0.68256 | [7 empty] | 11.0347 | 18.5808 | 7.6219
3279 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней | 315,316,317 | М | 43 | 1913.47 | 1928.56 | 2000.92 |  | 2000.92 | 2000.92 | 2016.7 | 2274.93 | 36.81 | [7 empty] | 659.28 | 1117.43 | 461.41
[7 empty] | 15.09 | 1913.47 |  | 1913.47 |  | 15.78 |  | 0.774 | [7 empty] | 12.513 | 21.07 | 8.643
3280 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток | 318,319 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 20 | 638.72 | 639.1 | 667.91 |  | 667.91 | 667.91 | 668.31 | 753.89 | 12.2 | [7 empty] | 218.47 | 370.31 | 152.91
[7 empty] | 0.38 | 638.72 |  | 638.72 |  | 0.4 |  | 0.36 | [7 empty] | 5.82 | 9.8 | 4.02
3281 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений | 320,321 | Т | 0.5403 | 5292.54 | 5299.19 | 5534.41 |  | 5534.41 | 5534.41 | 5541.36 | 6250.92 | 101.12 | [7 empty] | 1811.52 | 3070.42 | 1267.86
[7 empty] | 6.65 | 5292.54 |  | 5292.54 |  | 6.95 |  | 0.0097254 | [7 empty] | 0.15723 | 0.26475 | 0.1086
3282 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж лотка водоприемного с решеткой (ар4 л. 62) | 322,323 | РЕШЕТКА | 4 | 490.7 | 493.21 | 513.12 |  | 513.12 | 513.12 | 515.74 | 581.79 | 9.42 | [7 empty] | 168.61 | 285.77 | 117.99
[7 empty] | 2.51 | 490.7 |  | 490.7 |  | 2.62 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3283 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-2 (ар4 л. 64)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 | 324,325,326,327 | М2 | 3.71 | 155.24 | 156.14 | 162.33 |  | 162.33 | 162.33 | 163.27 | 184.18 | 2.98 | [7 empty] | 53.38 | 90.46 | 37.36
[7 empty] | 0.9 | 155.24 |  | 155.24 |  | 0.94 |  | 0.06678 | [7 empty] | 1.0796 | 1.8179 | 0.74571
3284 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плиткой тротуарной тактильной на цементно-песчаном растворе м100 | 328,329,330 | М2 | 2.58 | 166.84 | 167.46 | 174.46 |  | 174.46 | 174.46 | 175.11 | 197.53 | 3.19 | [7 empty] | 57.25 | 97.03 | 40.06
[7 empty] | 0.62 | 166.84 |  | 166.84 |  | 0.65 |  | 0.04644 | [7 empty] | 0.75078 | 1.2642 | 0.51858
3285 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 331,332,333,334 | М2 | 2.8 | 355.88 | 358.25 | 372.14 |  | 372.14 | 372.14 | 374.62 | 422.58 | 6.84 | [7 empty] | 122.46 | 207.57 | 85.71
[7 empty] | 2.37 | 355.88 |  | 355.88 |  | 2.48 |  | 0.0504 | [7 empty] | 0.8148 | 1.372 | 0.5628
3286 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 335,336,337 | М2 | 6.25 | 1272.28 | 1281.14 | 1330.42 |  | 1330.42 | 1330.42 | 1339.68 | 1511.22 | 24.45 | [7 empty] | 437.95 | 742.31 | 306.51
[7 empty] | 8.86 | 1272.28 |  | 1272.28 |  | 9.26 |  | 0.1125 | [7 empty] | 1.8188 | 3.0625 | 1.2563
3287 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней | 338,339,340 | М | 36.55 | 1626.44 | 1639.26 | 1700.77 |  | 1700.77 | 1700.77 | 1714.18 | 1933.67 | 31.27 | [7 empty] | 560.37 | 949.82 | 392.21
[7 empty] | 12.82 | 1626.44 |  | 1626.44 |  | 13.41 |  | 0.6579 | [7 empty] | 10.636 | 17.9095 | 7.3465
3288 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток | 341,342 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 8 | 255.48 | 255.62 | 267.16 |  | 267.16 | 267.16 | 267.31 | 301.53 | 4.88 | [7 empty] | 87.38 | 148.11 | 61.16
[7 empty] | 0.14 | 255.48 |  | 255.48 |  | 0.15 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
3289 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений | 343,344 | Т | 0.0864 | 846.37 | 847.44 | 885.05 |  | 885.05 | 885.05 | 886.17 | 999.64 | 16.17 | [7 empty] | 289.7 | 491.01 | 202.76
[7 empty] | 1.07 | 846.37 |  | 846.37 |  | 1.12 |  | 0.0015552 | [7 empty] | 0.025142 | 0.042336 | 0.017366
3290 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-3 (ар4 л. 65)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 | 345,346,347,348 | М2 | 1.57 | 65.7 | 66.08 | 68.7 |  | 68.7 | 68.7 | 69.1 | 77.95 | 1.27 | [7 empty] | 22.59 | 38.28 | 15.81
[7 empty] | 0.38 | 65.7 |  | 65.7 |  | 0.4 |  | 0.02826 | [7 empty] | 0.45687 | 0.7693 | 0.31557
3291 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 349,350,351,352 | М2 | 1.44 | 183.04 | 184.25 | 191.4 |  | 191.4 | 191.4 | 192.67 | 217.34 | 3.52 | [7 empty] | 62.99 | 106.76 | 44.07
[7 empty] | 1.21 | 183.04 |  | 183.04 |  | 1.27 |  | 0.02592 | [7 empty] | 0.41904 | 0.7056 | 0.28944
3292 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 353,354,355 | М2 | 3.02 | 614.76 | 619.04 | 642.85 |  | 642.85 | 642.85 | 647.33 | 730.21 | 11.81 | [7 empty] | 211.61 | 358.68 | 148.11
[7 empty] | 4.28 | 614.76 |  | 614.76 |  | 4.48 |  | 0.05436 | [7 empty] | 0.87882 | 1.4798 | 0.60702
3293 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней | 356,357,358 | М | 18.92 | 840.98 | 847.62 | 879.41 |  | 879.41 | 879.41 | 886.35 | 999.86 | 16.18 | [7 empty] | 289.76 | 491.12 | 202.8
[7 empty] | 6.64 | 840.98 |  | 840.98 |  | 6.94 |  | 0.34056 | [7 empty] | 5.5057 | 9.2708 | 3.8029
3294 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток | 359,360 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 4 | 127.73 | 127.8 | 133.57 |  | 133.57 | 133.57 | 133.64 | 150.75 | 2.43 | [7 empty] | 43.69 | 74.05 | 30.58
[7 empty] | 0.07 | 127.73 |  | 127.73 |  | 0.07 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3295 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений | 361,362 | Т | 0.064 | 626.94 | 627.73 | 655.59 |  | 655.59 | 655.59 | 656.42 | 740.47 | 11.98 | [7 empty] | 214.59 | 363.72 | 150.18
[7 empty] | 0.79 | 626.94 |  | 626.94 |  | 0.83 |  | 0.001152 | [7 empty] | 0.018624 | 0.03136 | 0.012864
3296 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-6 (ар4 л. 66)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 | 363,364,365,366 | М2 | 1.48 | 61.96 | 62.32 | 64.79 |  | 64.79 | 64.79 | 65.17 | 73.52 | 1.2 | [7 empty] | 21.3 | 36.11 | 14.91
[7 empty] | 0.36 | 61.96 |  | 61.96 |  | 0.38 |  | 0.02664 | [7 empty] | 0.43068 | 0.7252 | 0.29748
3297 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 367,368,369,370 | М2 | 2.72 | 345.72 | 348.01 | 361.52 |  | 361.52 | 361.52 | 363.91 | 410.5 | 6.64 | [7 empty] | 118.96 | 201.63 | 83.27
[7 empty] | 2.29 | 345.72 |  | 345.72 |  | 2.39 |  | 0.04896 | [7 empty] | 0.79152 | 1.3328 | 0.54672
3298 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 371,372,373 | М2 | 2.96 | 602.52 | 606.72 | 630.06 |  | 630.06 | 630.06 | 634.45 | 715.69 | 11.58 | [7 empty] | 207.42 | 351.54 | 145.15
[7 empty] | 4.2 | 602.52 |  | 602.52 |  | 4.39 |  | 0.05328 | [7 empty] | 0.86136 | 1.4504 | 0.59496
3299 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней | 374,375,376 | М | 12.04 | 540.12 | 544.34 | 564.8 |  | 564.8 | 564.8 | 569.21 | 642.09 | 10.39 | [7 empty] | 186.08 | 315.39 | 130.23
[7 empty] | 4.22 | 540.12 |  | 540.12 |  | 4.41 |  | 0.21672 | [7 empty] | 3.5036 | 5.8996 | 2.42
3300 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток | 377,378 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 4 | 127.73 | 127.8 | 133.57 |  | 133.57 | 133.57 | 133.64 | 150.75 | 2.43 | [7 empty] | 43.69 | 74.05 | 30.58
[7 empty] | 0.07 | 127.73 |  | 127.73 |  | 0.07 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3301 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений | 379,380 | Т | 0.0806 | 789.53 | 790.52 | 825.61 |  | 825.61 | 825.61 | 826.65 | 932.52 | 15.09 | [7 empty] | 270.24 | 458.05 | 189.14
[7 empty] | 0.99 | 789.53 |  | 789.53 |  | 1.04 |  | 0.0014508 | [7 empty] | 0.023455 | 0.039494 | 0.016201
|  | Итого по смете 2.572. : |  |  |  | 186349.04 | 187225.54 | 194865.2 |  | 194865.2 | 194865.2 | 195781.77 | 220851.01 | 3572.58 | [7 empty] | 64002.95 | 108482.06 | 44793.42
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 186349.04 | 187225.54 | 194865.2 |  | 194865.2 | 194865.2 | 195781.77 | 220851.01 | 3572.58 | [7 empty] | 64002.95 | 108482.06 | 44793.42
2.574. 46. 21-03. 7 ас-с154 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (земляные работы,приямки,облицовка и ограждение приямков) с выходом данной сметы лок. см. n475 на сумму 3,537тыс. руб. аннулируется
3302 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 | 4 | М3 | 2.8 | 7.46 | 7.51 | 7.8 |  | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 8.86 | 0.14 | [7 empty] | 2.57 | 4.35 | 1.8
[7 empty] | 0.05 | 7.46 |  | 7.46 |  | 0.05 |  | 0.0504 | [7 empty] | 0.8148 | 1.372 | 0.5628
3303 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта вручную | 5 | М3 | 1.89 | 59.82 | 60.48 | 62.55 |  | 62.55 | 62.55 | 63.24 | 71.35 | 1.16 | [7 empty] | 20.68 | 35.04 | 14.47
[7 empty] | 0.66 | 59.82 |  | 59.82 |  | 0.69 |  | 0.03402 | [7 empty] | 0.54999 | 0.9261 | 0.37989
3304 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы | 6 | М3 | 1.9 | 5.06 | 5.1 | 5.29 |  | 5.29 | 5.29 | 5.33 | 6.01 | 0.1 | [7 empty] | 1.74 | 2.95 | 1.22
[7 empty] | 0.04 | 5.06 |  | 5.06 |  | 0.04 |  | 0.0342 | [7 empty] | 0.5529 | 0.931 | 0.3819
3305 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) | 7 | Т | 8.0404 | 54.8 | 54.8 | 57.3 |  | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 64.63 | 1.04 | [7 empty] | 18.73 | 31.75 | 13.11
[8 empty] | 54.8 |  | 54.8 |  |  |  | 0.14473 | [7 empty] | 2.3398 | 3.9398 | 1.6161
3306 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) работа на отвале, грунт 1 группы | 8 | М3 | 4.7 | 1.36 | 1.37 | 1.42 |  | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.62 | 0.03 | [7 empty] | 0.46 | 0.8 | 0.33
[7 empty] | 0.01 | 1.36 |  | 1.36 |  | 0.01 |  | 0.0846 | [7 empty] | 1.3677 | 2.303 | 0.9447
3307 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) устройство слоя уплотненного песчано-гравийного грунта толщ. 300мм под бетонную подготовку (прим. п. 4 кр5 л. 4) | 9,10 | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.6265 | 36.31 | 36.48 | 37.97 |  | 37.97 | 37.97 | 38.15 | 43.03 | 0.69 | [7 empty] | 12.47 | 21.14 | 8.73
[7 empty] | 0.17 | 36.31 |  | 36.31 |  | 0.18 |  | 0.011277 | [7 empty] | 0.18231 | 0.30699 | 0.12593
3308 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр1, пр2, пр3 (кр5 л. 2,4)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 11,12,13 | М3 | 0.1 | 16.58 | 16.63 | 17.34 |  | 17.34 | 17.34 | 17.39 | 19.61 | 0.31 | [7 empty] | 5.69 | 9.64 | 3.97
[7 empty] | 0.05 | 16.58 |  | 16.58 |  | 0.05 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3309 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 14,15,16,17 | М3 | 0.85 | 534.55 | 536.1 | 558.98 |  | 558.98 | 558.98 | 560.6 | 632.39 | 10.23 | [7 empty] | 183.26 | 310.63 | 128.27
[7 empty] | 1.55 | 534.55 |  | 534.55 |  | 1.62 |  | 0.0153 | [7 empty] | 0.24735 | 0.4165 | 0.17085
3310 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 18,19 | Т | 0.0052 | 41.08 | 41.1 | 42.96 |  | 42.96 | 42.96 | 42.98 | 48.47 | 0.78 | [7 empty] | 14.05 | 23.81 | 9.83
[7 empty] | 0.02 | 41.08 |  | 41.08 |  | 0.02 |  | 9.36e-05 | [7 empty] | 0.0015132 | 0.002548 | 0.0010452
3311 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 | 20 | КМ | 0.0012 | 14.35 | 14.48 | 15.01 |  | 15.01 | 15.01 | 15.15 | 17.09 | 0.27 | [7 empty] | 4.96 | 8.39 | 3.47
[7 empty] | 0.13 | 14.35 |  | 14.35 |  | 0.14 |  | 2.16e-05 | [7 empty] | 0.0003492 | 0.000588 | 0.0002412
3312 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 21,22 | М | -1.18 | 3.61 | 3.59 | 3.77 |  | 3.77 | 3.77 | 3.75 | 4.25 | 0.07 | [7 empty] | 1.23 | 2.08 | 0.87
[7 empty] | -0.02 | 3.61 |  | 3.61 |  | -0.02 |  | -0.02124 | [7 empty] | -0.34338 | -0.5782 | -0.23718
3313 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 4 | 23 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 3.31 | 65.4 | 65.8 | 68.39 |  | 68.39 | 68.39 | 68.81 | 77.63 | 1.26 | [7 empty] | 22.5 | 38.12 | 15.75
[7 empty] | 0.4 | 65.4 |  | 65.4 |  | 0.42 |  | 0.05958 | [7 empty] | 0.96321 | 1.6219 | 0.66531
3314 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр4 (кр5 л. 2,5)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 24,25 | М3 | 0.02 | 3.34 | 3.35 | 3.49 |  | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.95 | 0.06 | [7 empty] | 1.15 | 1.94 | 0.8
[7 empty] | 0.01 | 3.34 |  | 3.34 |  | 0.01 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3315 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 26,27,28,29 | М3 | 0.26 | 151.63 | 152.1 | 158.56 |  | 158.56 | 158.56 | 159.05 | 179.41 | 2.9 | [7 empty] | 51.99 | 88.12 | 36.4
[7 empty] | 0.47 | 151.63 |  | 151.63 |  | 0.49 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
3316 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 30,31 | Т | 0.0012 | 9.48 | 9.48 | 9.91 |  | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 11.19 | 0.18 | [7 empty] | 3.24 | 5.5 | 2.27
[8 empty] | 9.48 |  | 9.48 |  |  |  | 2.16e-05 | [7 empty] | 0.0003492 | 0.000588 | 0.0002412
3317 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 | 32 | КМ | 0.0001 | 1.19 | 1.2 | 1.24 |  | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.4 | 0.02 | [7 empty] | 0.4 | 0.7 | 0.28
[7 empty] | 0.01 | 1.19 |  | 1.19 |  | 0.01 |  | 1.8e-06 | [7 empty] | 2.91e-05 | 4.9e-05 | 2.01e-05
3318 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 33,34 | М | -0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.01 | [7 empty] | 0.13 | 0.23 | 0.09
[8 empty] | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | -0.00234 | [7 empty] | -0.03783 | -0.0637 | -0.02613
3319 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 5 | 35 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.66 | 13.04 | 13.13 | 13.64 |  | 13.64 | 13.64 | 13.73 | 15.48 | 0.25 | [7 empty] | 4.49 | 7.6 | 3.14
[7 empty] | 0.09 | 13.04 |  | 13.04 |  | 0.09 |  | 0.01188 | [7 empty] | 0.19206 | 0.3234 | 0.13266
3320 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр5 (кр5 л. 2,6)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 36,37 | М3 | 0.02 | 3.34 | 3.35 | 3.49 |  | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.95 | 0.06 | [7 empty] | 1.15 | 1.94 | 0.8
[7 empty] | 0.01 | 3.34 |  | 3.34 |  | 0.01 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3321 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 38,39,40,41 | М3 | 0.26 | 150.32 | 150.79 | 157.19 |  | 157.19 | 157.19 | 157.68 | 177.86 | 2.88 | [7 empty] | 51.54 | 87.36 | 36.08
[7 empty] | 0.47 | 150.32 |  | 150.32 |  | 0.49 |  | 0.00468 | [7 empty] | 0.07566 | 0.1274 | 0.05226
3322 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 42,43 | Т | 0.0012 | 9.48 | 9.48 | 9.91 |  | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 11.19 | 0.18 | [7 empty] | 3.24 | 5.5 | 2.27
[8 empty] | 9.48 |  | 9.48 |  |  |  | 2.16e-05 | [7 empty] | 0.0003492 | 0.000588 | 0.0002412
3323 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 | 44 | КМ | 0.0005 | 5.96 | 6.01 | 6.23 |  | 6.23 | 6.23 | 6.28 | 7.07 | 0.11 | [7 empty] | 2.05 | 3.48 | 1.43
[7 empty] | 0.05 | 5.96 |  | 5.96 |  | 0.05 |  | 9e-06 | [7 empty] | 0.0001455 | 0.000245 | 0.0001005
3324 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 45,46 | М | -0.49 | 1.5 | 1.49 | 1.57 |  | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.77 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.86 | 0.36
[7 empty] | -0.01 | 1.5 |  | 1.5 |  | -0.01 |  | -0.00882 | [7 empty] | -0.14259 | -0.2401 | -0.09849
3325 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 6 | 47 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.75 | 14.83 | 14.93 | 15.51 |  | 15.51 | 15.51 | 15.61 | 17.6 | 0.28 | [7 empty] | 5.1 | 8.65 | 3.57
[7 empty] | 0.1 | 14.83 |  | 14.83 |  | 0.1 |  | 0.0135 | [7 empty] | 0.21825 | 0.3675 | 0.15075
3326 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр6 (кр5 л. 2,7)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 48,49 | М3 | 0.06 | 9.95 | 9.97 | 10.4 |  | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 11.76 | 0.19 | [7 empty] | 3.41 | 5.78 | 2.38
[7 empty] | 0.02 | 9.95 |  | 9.95 |  | 0.02 |  | 0.00108 | [7 empty] | 0.01746 | 0.0294 | 0.01206
3327 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 50,51,52,53 | М3 | 0.5 | 310.04 | 310.96 | 324.21 |  | 324.21 | 324.21 | 325.17 | 366.8 | 5.94 | [7 empty] | 106.3 | 180.17 | 74.39
[7 empty] | 0.92 | 310.04 |  | 310.04 |  | 0.96 |  | 0.009 | [7 empty] | 0.1455 | 0.245 | 0.1005
3328 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 54,55 | Т | 0.0025 | 19.73 | 19.74 | 20.63 |  | 20.63 | 20.63 | 20.64 | 23.28 | 0.38 | [7 empty] | 6.74 | 11.44 | 4.72
[7 empty] | 0.01 | 19.73 |  | 19.73 |  | 0.01 |  | 4.5e-05 | [7 empty] | 0.0007275 | 0.001225 | 0.0005025
3329 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 | 56 | КМ | 0.0001 | 1.19 | 1.2 | 1.24 |  | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.4 | 0.02 | [7 empty] | 0.4 | 0.7 | 0.28
[7 empty] | 0.01 | 1.19 |  | 1.19 |  | 0.01 |  | 1.8e-06 | [7 empty] | 2.91e-05 | 4.9e-05 | 2.01e-05
3330 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 57,58 | М | -0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  | -0.00216 | [7 empty] | -0.03492 | -0.0588 | -0.02412
3331 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 7 | 59 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1.87 | 36.98 | 37.21 | 38.67 |  | 38.67 | 38.67 | 38.91 | 43.88 | 0.71 | [7 empty] | 12.72 | 21.56 | 8.89
[7 empty] | 0.23 | 36.98 |  | 36.98 |  | 0.24 |  | 0.03366 | [7 empty] | 0.54417 | 0.9163 | 0.37587
3332 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) облицовка* облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 60,61,62,63,64 | М2 | 0.15 | 19.13 | 19.26 | 20 |  | 20 | 20 | 20.14 | 22.72 | 0.36 | [7 empty] | 6.59 | 11.16 | 4.61
[7 empty] | 0.13 | 19.13 |  | 19.13 |  | 0.14 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3333 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 65,66,67 | М2 | 0.04 | 8.26 | 8.32 | 8.64 |  | 8.64 | 8.64 | 8.7 | 9.8 | 0.16 | [7 empty] | 2.84 | 4.81 | 1.99
[7 empty] | 0.06 | 8.26 |  | 8.26 |  | 0.06 |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
3334 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) решетки* установка решеток приямка | 68,69,70 | Т | 0.0198 | 203.92 | 204.22 | 213.24 |  | 213.24 | 213.24 | 213.55 | 240.9 | 3.9 | [7 empty] | 69.81 | 118.33 | 48.86
[7 empty] | 0.3 | 203.92 |  | 203.92 |  | 0.31 |  | 0.0003564 | [7 empty] | 0.0057618 | 0.009702 | 0.0039798
3335 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) монтаж сеток | 71 | М2 | 0.49 | 11.33 | 11.34 | 11.85 |  | 11.85 | 11.85 | 11.86 | 13.38 | 0.21 | [7 empty] | 3.88 | 6.58 | 2.71
[7 empty] | 0.01 | 11.33 |  | 11.33 |  | 0.01 |  | 0.00882 | [7 empty] | 0.14259 | 0.2401 | 0.09849
3336 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар3 л. 66) | 72 | М2 | 0.78 | 1.44 | 1.45 | 1.51 |  | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.71 | 0.03 | [7 empty] | 0.49 | 0.85 | 0.34
[7 empty] | 0.01 | 1.44 |  | 1.44 |  | 0.01 |  | 0.01404 | [7 empty] | 0.22698 | 0.3822 | 0.15678
3337 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) ограждение* монтаж ограждений | 73,74,75 | Т | 0.0019 | 15.19 | 15.22 | 15.88 |  | 15.88 | 15.88 | 15.91 | 17.95 | 0.29 | [7 empty] | 5.2 | 8.82 | 3.64
[7 empty] | 0.03 | 15.19 |  | 15.19 |  | 0.03 |  | 3.42e-05 | [7 empty] | 0.0005529 | 0.000931 | 0.0003819
3338 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар3 л. 66) | 76 | М2 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.03
[8 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
3339 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) сверление отверстий ф60мм глубиной 250мм под установку стоек ограждения (прим. п. 11 ар3 л. 66) | 77 | ОТВЕРСТИЙ | 0.73 | 9 | 9.07 | 9.41 |  | 9.41 | 9.41 | 9.48 | 10.69 | 0.17 | [7 empty] | 3.1 | 5.25 | 2.17
[7 empty] | 0.07 | 9 |  | 9 |  | 0.07 |  | 0.01314 | [7 empty] | 0.21243 | 0.3577 | 0.14673
3340 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) добавляется до глубины сверления 250мм | 78 | ОТВЕРСТИЙ | 0.73 | 1.49 | 1.5 | 1.56 |  | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.76 | 0.03 | [7 empty] | 0.51 | 0.87 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.49 |  | 1.49 |  | 0.01 |  | 0.01314 | [7 empty] | 0.21243 | 0.3577 | 0.14673
3341 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) заделка мест установки стоек полимерцементным раствором (прим. п. 11 ар3 л. 66 | 79,80 | М3 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 3.6e-06 | [7 empty] | 5.82e-05 | 9.8e-05 | 4.02e-05
3342 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) отделка внутренней поверхности стен приямков (прим. п. 10 ар3 л. 66)* грунтование поверхности стен перед оштукатуриванием | 81,82,83 | М2 | 5.27 | 6.73 | 6.79 | 7.04 |  | 7.04 | 7.04 | 7.1 | 8.01 | 0.13 | [7 empty] | 2.32 | 3.93 | 1.63
[7 empty] | 0.06 | 6.73 |  | 6.73 |  | 0.06 |  | 0.09486 | [7 empty] | 1.5336 | 2.5823 | 1.0593
3343 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором м150 | 84 | М2 | 5.27 | 114.52 | 115.66 | 119.75 |  | 119.75 | 119.75 | 120.94 | 136.43 | 2.21 | [7 empty] | 39.54 | 67.02 | 27.66
[7 empty] | 1.14 | 114.52 |  | 114.52 |  | 1.19 |  | 0.09486 | [7 empty] | 1.5336 | 2.5823 | 1.0593
3344 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) окраска стен приямков по оштукатуренным и утепленным поверхностям | 85,86,87 | М2 | 7.57 | 75.02 | 75.34 | 78.45 |  | 78.45 | 78.45 | 78.78 | 88.88 | 1.44 | [7 empty] | 25.76 | 43.65 | 18.03
[7 empty] | 0.32 | 75.02 |  | 75.02 |  | 0.33 |  | 0.13626 | [7 empty] | 2.2029 | 3.7093 | 1.5216
3345 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 | 88 | М3 | 3.6 | 9.6 | 9.66 | 10.04 |  | 10.04 | 10.04 | 10.1 | 11.38 | 0.18 | [7 empty] | 3.3 | 5.59 | 2.31
[7 empty] | 0.06 | 9.6 |  | 9.6 |  | 0.06 |  | 0.0648 | [7 empty] | 1.0476 | 1.764 | 0.7236
3346 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта вручную | 89 | М3 | 2.37 | 75 | 75.83 | 78.43 |  | 78.43 | 78.43 | 79.3 | 89.46 | 1.45 | [7 empty] | 25.92 | 43.94 | 18.15
[7 empty] | 0.83 | 75 |  | 75 |  | 0.87 |  | 0.04266 | [7 empty] | 0.68967 | 1.1613 | 0.47637
3347 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы | 90 | М3 | 2.4 | 6.42 | 6.46 | 6.71 |  | 6.71 | 6.71 | 6.75 | 7.61 | 0.12 | [7 empty] | 2.2 | 3.74 | 1.55
[7 empty] | 0.04 | 6.42 |  | 6.42 |  | 0.04 |  | 0.0432 | [7 empty] | 0.6984 | 1.176 | 0.4824
3348 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) | 91 | Т | 10.0617 | 68.58 | 68.58 | 71.71 |  | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 80.9 | 1.31 | [7 empty] | 23.45 | 39.74 | 16.4
[8 empty] | 68.58 |  | 68.58 |  |  |  | 0.18111 | [7 empty] | 2.928 | 4.9302 | 2.0224
3349 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) работа на отвале, грунт 1 группы | 92 | М3 | 5.9 | 1.72 | 1.73 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 2.03 | 0.03 | [7 empty] | 0.58 | 1.01 | 0.41
[7 empty] | 0.01 | 1.72 |  | 1.72 |  | 0.01 |  | 0.1062 | [7 empty] | 1.7169 | 2.891 | 1.1859
3350 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) устройство слоя уплотненного песчано-гравийного грунта толщ. 300мм под бетонную подготовку (прим. п. 4 кр5 л. 4) | 93,94,95 | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.7231 | 41.9 | 42.1 | 43.81 |  | 43.81 | 43.81 | 44.02 | 49.66 | 0.8 | [7 empty] | 14.39 | 24.4 | 10.07
[7 empty] | 0.2 | 41.9 |  | 41.9 |  | 0.21 |  | 0.013016 | [7 empty] | 0.21042 | 0.35432 | 0.14534
3351 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр1 (кр5 л. 3,8)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 96,97 | М3 | 0.04 | 6.66 | 6.68 | 6.96 |  | 6.96 | 6.96 | 6.98 | 7.88 | 0.13 | [7 empty] | 2.29 | 3.87 | 1.59
[7 empty] | 0.02 | 6.66 |  | 6.66 |  | 0.02 |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
3352 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 98,99,100,101 | М3 | 0.24 | 149.17 | 149.6 | 155.99 |  | 155.99 | 155.99 | 156.44 | 176.48 | 2.86 | [7 empty] | 51.14 | 86.69 | 35.79
[7 empty] | 0.43 | 149.17 |  | 149.17 |  | 0.45 |  | 0.00432 | [7 empty] | 0.06984 | 0.1176 | 0.04824
3353 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 102,103 | Т | 0.0015 | 11.82 | 11.83 | 12.36 |  | 12.36 | 12.36 | 12.37 | 13.94 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.86 | 2.82
[7 empty] | 0.01 | 11.82 |  | 11.82 |  | 0.01 |  | 2.7e-05 | [7 empty] | 0.0004365 | 0.000735 | 0.0003015
3354 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 | 104 | КМ | 0.0005 | 5.96 | 6.01 | 6.23 |  | 6.23 | 6.23 | 6.28 | 7.07 | 0.11 | [7 empty] | 2.05 | 3.48 | 1.43
[7 empty] | 0.05 | 5.96 |  | 5.96 |  | 0.05 |  | 9e-06 | [7 empty] | 0.0001455 | 0.000245 | 0.0001005
3355 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 105,106 | М | -0.46 | 1.4 | 1.39 | 1.46 |  | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.63 | 0.03 | [7 empty] | 0.47 | 0.8 | 0.33
[7 empty] | -0.01 | 1.4 |  | 1.4 |  | -0.01 |  | -0.00828 | [7 empty] | -0.13386 | -0.2254 | -0.09246
3356 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. | 107 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.87 | 17.18 | 17.29 | 17.97 |  | 17.97 | 17.97 | 18.09 | 20.41 | 0.32 | [7 empty] | 5.92 | 10.03 | 4.14
[7 empty] | 0.11 | 17.18 |  | 17.18 |  | 0.12 |  | 0.01566 | [7 empty] | 0.25317 | 0.4263 | 0.17487
3357 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр2, пр3 (кр5 л. 3,9)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 108,109 | М3 | 0.07 | 11.6 | 11.64 | 12.13 |  | 12.13 | 12.13 | 12.17 | 13.73 | 0.22 | [7 empty] | 3.98 | 6.74 | 2.79
[7 empty] | 0.04 | 11.6 |  | 11.6 |  | 0.04 |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
3358 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 110,111,112,113 | М3 | 0.57 | 358.63 | 359.66 | 375.02 |  | 375.02 | 375.02 | 376.1 | 424.27 | 6.86 | [7 empty] | 122.95 | 208.4 | 86.06
[7 empty] | 1.03 | 358.63 |  | 358.63 |  | 1.08 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
3359 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 114,115 | Т | 0.0035 | 27.62 | 27.64 | 28.88 |  | 28.88 | 28.88 | 28.9 | 32.6 | 0.53 | [7 empty] | 9.45 | 16.01 | 6.61
[7 empty] | 0.02 | 27.62 |  | 27.62 |  | 0.02 |  | 6.3e-05 | [7 empty] | 0.0010185 | 0.001715 | 0.0007035
3360 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 | 116 | КМ | 0.0006 | 7.19 | 7.25 | 7.52 |  | 7.52 | 7.52 | 7.58 | 8.54 | 0.14 | [7 empty] | 2.48 | 4.19 | 1.73
[7 empty] | 0.06 | 7.19 |  | 7.19 |  | 0.06 |  | 1.08e-05 | [7 empty] | 0.0001746 | 0.000294 | 0.0001206
3361 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 117,118 | М | -0.64 | 1.97 | 1.96 | 2.06 |  | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.31 | 0.04 | [7 empty] | 0.67 | 1.13 | 0.47
[7 empty] | -0.01 | 1.97 |  | 1.97 |  | -0.01 |  | -0.01152 | [7 empty] | -0.18624 | -0.3136 | -0.12864
3362 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. | 119 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 2.23 | 44.06 | 44.34 | 46.07 |  | 46.07 | 46.07 | 46.36 | 52.29 | 0.85 | [7 empty] | 15.15 | 25.68 | 10.61
[7 empty] | 0.28 | 44.06 |  | 44.06 |  | 0.29 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
3363 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр4 (кр5 л. 3,10)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 120,121 | М3 | 0.03 | 4.98 | 4.99 | 5.21 |  | 5.21 | 5.21 | 5.22 | 5.89 | 0.09 | [7 empty] | 1.71 | 2.89 | 1.2
[7 empty] | 0.01 | 4.98 |  | 4.98 |  | 0.01 |  | 0.00054 | [7 empty] | 0.00873 | 0.0147 | 0.00603
3364 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 122,123,124,125 | М3 | 0.31 | 165.78 | 166.34 | 173.36 |  | 173.36 | 173.36 | 173.95 | 196.22 | 3.17 | [7 empty] | 56.87 | 96.39 | 39.79
[7 empty] | 0.56 | 165.78 |  | 165.78 |  | 0.59 |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
3365 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 126,127 | Т | 0.0015 | 11.82 | 11.83 | 12.36 |  | 12.36 | 12.36 | 12.37 | 13.94 | 0.22 | [7 empty] | 4.04 | 6.86 | 2.82
[7 empty] | 0.01 | 11.82 |  | 11.82 |  | 0.01 |  | 2.7e-05 | [7 empty] | 0.0004365 | 0.000735 | 0.0003015
3366 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 | 128 | КМ | 0.0001 | 1.19 | 1.2 | 1.24 |  | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.4 | 0.02 | [7 empty] | 0.4 | 0.7 | 0.28
[7 empty] | 0.01 | 1.19 |  | 1.19 |  | 0.01 |  | 1.8e-06 | [7 empty] | 2.91e-05 | 4.9e-05 | 2.01e-05
3367 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 129,130 | М | -0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  | -0.00216 | [7 empty] | -0.03492 | -0.0588 | -0.02412
3368 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. | 131 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.63 | 12.42 | 12.49 | 12.99 |  | 12.99 | 12.99 | 13.06 | 14.73 | 0.23 | [7 empty] | 4.27 | 7.24 | 2.99
[7 empty] | 0.07 | 12.42 |  | 12.42 |  | 0.07 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
3369 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр-5, пр-6 (кр5 л. 3,11)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 132,133 | М3 | 0.08 | 13.26 | 13.3 | 13.87 |  | 13.87 | 13.87 | 13.91 | 15.7 | 0.25 | [7 empty] | 4.55 | 7.71 | 3.19
[7 empty] | 0.04 | 13.26 |  | 13.26 |  | 0.04 |  | 0.00144 | [7 empty] | 0.02328 | 0.0392 | 0.01608
3370 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 134,135,136,137 | М3 | 0.6 | 370.79 | 371.88 | 387.74 |  | 387.74 | 387.74 | 388.88 | 438.67 | 7.1 | [7 empty] | 127.12 | 215.47 | 88.98
[7 empty] | 1.09 | 370.79 |  | 370.79 |  | 1.14 |  | 0.0108 | [7 empty] | 0.1746 | 0.294 | 0.1206
3371 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 138,139 | Т | 0.0038 | 30.04 | 30.05 | 31.41 |  | 31.41 | 31.41 | 31.42 | 35.44 | 0.58 | [7 empty] | 10.27 | 17.41 | 7.18
[7 empty] | 0.01 | 30.04 |  | 30.04 |  | 0.01 |  | 6.84e-05 | [7 empty] | 0.0011058 | 0.001862 | 0.0007638
3372 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 | 140 | КМ | 0.0002 | 2.39 | 2.41 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 2.85 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.4 | 0.57
[7 empty] | 0.02 | 2.39 |  | 2.39 |  | 0.02 |  | 3.6e-06 | [7 empty] | 5.82e-05 | 9.8e-05 | 4.02e-05
3373 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 141,142 | М | -0.25 | 0.77 | 0.77 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.01 | [7 empty] | 0.27 | 0.45 | 0.18
[8 empty] | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | -0.0045 | [7 empty] | -0.07275 | -0.1225 | -0.05025
3374 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. | 143 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 2.06 | 40.69 | 40.94 | 42.55 |  | 42.55 | 42.55 | 42.81 | 48.28 | 0.78 | [7 empty] | 13.99 | 23.72 | 9.79
[7 empty] | 0.25 | 40.69 |  | 40.69 |  | 0.26 |  | 0.03708 | [7 empty] | 0.59946 | 1.0094 | 0.41406
3375 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр-7 (кр5 л. 3,12)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 | 144,145 | М3 | 0.03 | 4.98 | 4.99 | 5.21 |  | 5.21 | 5.21 | 5.22 | 5.89 | 0.09 | [7 empty] | 1.71 | 2.89 | 1.2
[7 empty] | 0.01 | 4.98 |  | 4.98 |  | 0.01 |  | 0.00054 | [7 empty] | 0.00873 | 0.0147 | 0.00603
3376 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 | 146,147,148,149 | М3 | 0.22 | 145.86 | 146.26 | 152.53 |  | 152.53 | 152.53 | 152.95 | 172.55 | 2.8 | [7 empty] | 50.01 | 84.75 | 34.99
[7 empty] | 0.4 | 145.86 |  | 145.86 |  | 0.42 |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
3377 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок | 150,151 | Т | 0.0014 | 11.05 | 11.06 | 11.55 |  | 11.55 | 11.55 | 11.56 | 13.03 | 0.21 | [7 empty] | 3.77 | 6.41 | 2.64
[7 empty] | 0.01 | 11.05 |  | 11.05 |  | 0.01 |  | 2.52e-05 | [7 empty] | 0.0004074 | 0.000686 | 0.0002814
3378 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 | 152 | КМ | 0.0004 | 4.78 | 4.82 | 5 |  | 5 | 5 | 5.04 | 5.69 | 0.09 | [7 empty] | 1.65 | 2.79 | 1.16
[7 empty] | 0.04 | 4.78 |  | 4.78 |  | 0.04 |  | 7.2e-06 | [7 empty] | 0.0001164 | 0.000196 | 8.04e-05
3379 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 153,154 | М | -0.36 | 1.09 | 1.08 | 1.14 |  | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.27 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.62 | 0.26
[7 empty] | -0.01 | 1.09 |  | 1.09 |  | -0.01 |  | -0.00648 | [7 empty] | -0.10476 | -0.1764 | -0.07236
3380 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. | 155 | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.94 | 18.56 | 18.68 | 19.41 |  | 19.41 | 19.41 | 19.54 | 22.03 | 0.35 | [7 empty] | 6.39 | 10.82 | 4.47
[7 empty] | 0.12 | 18.56 |  | 18.56 |  | 0.13 |  | 0.01692 | [7 empty] | 0.27354 | 0.4606 | 0.18894
3381 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) облицовка* облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 | 1,2,3,156,157,158,159,160 | М2 | 0.42 | 53.58 | 53.94 | 56.03 |  | 56.03 | 56.03 | 56.41 | 63.63 | 1.03 | [7 empty] | 18.43 | 31.25 | 12.92
[7 empty] | 0.36 | 53.58 |  | 53.58 |  | 0.38 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3382 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 | 161,162,163 | М2 | 0.24 | 48.88 | 49.21 | 51.11 |  | 51.11 | 51.11 | 51.46 | 58.04 | 0.94 | [7 empty] | 16.81 | 28.51 | 11.78
[7 empty] | 0.33 | 48.88 |  | 48.88 |  | 0.35 |  | 0.00432 | [7 empty] | 0.06984 | 0.1176 | 0.04824
3383 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) решетки* установка решеток приямка | 164,165,166 | Т | 0.0278 | 286.32 | 286.74 | 299.4 |  | 299.4 | 299.4 | 299.84 | 338.22 | 5.47 | [7 empty] | 98.02 | 166.14 | 68.59
[7 empty] | 0.42 | 286.32 |  | 286.32 |  | 0.44 |  | 0.0005004 | [7 empty] | 0.0080898 | 0.013622 | 0.0055878
3384 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар4 л. 67) | 167 | М2 | 1.08 | 1.99 | 2 | 2.08 |  | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.37 | 0.04 | [7 empty] | 0.69 | 1.16 | 0.48
[7 empty] | 0.01 | 1.99 |  | 1.99 |  | 0.01 |  | 0.01944 | [7 empty] | 0.31428 | 0.5292 | 0.21708
3385 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) ограждение* монтаж ограждений | 168,169,170 | Т | 0.0035 | 27.98 | 28.03 | 29.26 |  | 29.26 | 29.26 | 29.31 | 33.07 | 0.54 | [7 empty] | 9.58 | 16.25 | 6.7
[7 empty] | 0.05 | 27.98 |  | 27.98 |  | 0.05 |  | 6.3e-05 | [7 empty] | 0.0010185 | 0.001715 | 0.0007035
3386 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар4 л. 67) | 171 | М2 | 0.16 | 0.3 | 0.3 | 0.31 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.01 | [7 empty] | 0.1 | 0.17 | 0.07
[8 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
3387 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) сверление отверстий ф60мм глубиной 250мм под установку стоек ограждения (прим. п. 11 ар4 л. 67) | 172 | ОТВЕРСТИЙ | 0.62 | 7.67 | 7.73 | 8.02 |  | 8.02 | 8.02 | 8.08 | 9.09 | 0.14 | [7 empty] | 2.64 | 4.47 | 1.84
[7 empty] | 0.06 | 7.67 |  | 7.67 |  | 0.06 |  | 0.01116 | [7 empty] | 0.18042 | 0.3038 | 0.12462
3388 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) добавляется до глубины сверления 250мм | 173 | ОТВЕРСТИЙ | 0.62 | 1.24 | 1.25 | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.48 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.73 | 0.3
[7 empty] | 0.01 | 1.24 |  | 1.24 |  | 0.01 |  | 0.01116 | [7 empty] | 0.18042 | 0.3038 | 0.12462
3389 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) заделка мест установки стоек полимерцементным раствором (прим. п. 11 ар4 л. 67 | 174,175 | М3 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 3.6e-06 | [7 empty] | 5.82e-05 | 9.8e-05 | 4.02e-05
3390 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) отделка внутренней поверхности стен приямков (прим. п. 10 ар4 л. 67)* грунтование поверхности стен перед оштукатуриванием | 176,177,178 | М2 | 5.76 | 7.32 | 7.39 | 7.65 |  | 7.65 | 7.65 | 7.72 | 8.72 | 0.14 | [7 empty] | 2.53 | 4.28 | 1.77
[7 empty] | 0.07 | 7.32 |  | 7.32 |  | 0.07 |  | 0.10368 | [7 empty] | 1.6762 | 2.8224 | 1.1578
3391 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором м150 | 179 | М2 | 5.76 | 125.18 | 126.43 | 130.9 |  | 130.9 | 130.9 | 132.21 | 149.14 | 2.41 | [7 empty] | 43.22 | 73.26 | 30.25
[7 empty] | 1.25 | 125.18 |  | 125.18 |  | 1.31 |  | 0.10368 | [7 empty] | 1.6762 | 2.8224 | 1.1578
3392 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) окраска стен приямков по оштукатуренным и утепленным поверхностям | 180,181,182 | М2 | 8.78 | 86.96 | 87.34 | 90.93 |  | 90.93 | 90.93 | 91.33 | 103.03 | 1.67 | [7 empty] | 29.86 | 50.61 | 20.89
[7 empty] | 0.38 | 86.96 |  | 86.96 |  | 0.4 |  | 0.15804 | [7 empty] | 2.555 | 4.3022 | 1.7648
|  | Итого по смете 2.574. : |  |  |  | 4384.06 | 4400.4 | 4584.39 |  | 4584.39 | 4584.39 | 4601.44 | 5190.49 | 83.9 | [7 empty] | 1504.21 | 2549.67 | 1052.71
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 4384.06 | 4400.4 | 4584.39 |  | 4584.39 | 4584.39 | 4601.44 | 5190.49 | 83.9 | [7 empty] | 1504.21 | 2549.67 | 1052.71
2.576. 46. 21-03. 7 ас-с156 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (козырьки, водосточная система) с выходом данной сметы лок. см. n488 на сумму 128,325тыс. руб. аннулируется
3393 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 4,5,6)* монтаж м/к балок | 4,5 | Т | 6.1716 | 3441.55 | 3475.13 | 3598.83 |  | 3598.83 | 3598.83 | 3633.94 | 4099.25 | 66.31 | [7 empty] | 1187.97 | 2013.54 | 831.43
[7 empty] | 33.58 | 3441.55 |  | 3441.55 |  | 35.11 |  | 0.11109 | [7 empty] | 1.7959 | 3.0241 | 1.2405
3394 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка | 6 | Т | 6.1716 | 1897.08 | 1911.22 | 1983.78 |  | 1983.78 | 1983.78 | 1998.57 | 2254.48 | 36.47 | [7 empty] | 653.35 | 1107.39 | 457.27
[7 empty] | 14.14 | 1897.08 |  | 1897.08 |  | 14.79 |  | 0.11109 | [7 empty] | 1.7959 | 3.0241 | 1.2405
3395 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж м/к стоек | 7 | Т | 0.8398 | 380.15 | 383.52 | 397.52 |  | 397.52 | 397.52 | 401.04 | 452.39 | 7.32 | [7 empty] | 131.1 | 222.21 | 91.76
[7 empty] | 3.37 | 380.15 |  | 380.15 |  | 3.52 |  | 0.015116 | [7 empty] | 0.24438 | 0.4115 | 0.1688
3396 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка | 8,9,10,11,12 | Т | 0.8398 | 72909.18 | 72909.67 | 76241.13 |  | 76241.13 | 76241.13 | 76241.64 | 86004.24 | 1391.29 | [7 empty] | 24924.11 | 42244.88 | 17443.96
[7 empty] | 0.49 | 72909.18 |  | 72909.18 |  | 0.51 |  | 0.015116 | [7 empty] | 0.24438 | 0.4115 | 0.1688
3397 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 13 | М2 | 146.1 | 8143.7 | 8165.8 | 8515.87 |  | 8515.87 | 8515.87 | 8538.98 | 9632.39 | 155.83 | [7 empty] | 2791.47 | 4731.39 | 1953.7
[7 empty] | 22.1 | 8143.7 |  | 8143.7 |  | 23.11 |  | 2.6298 | [7 empty] | 42.5151 | 71.589 | 29.3661
3398 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 7)* монтаж м/к балок | 14,15 | Т | 0.2847 | 158.77 | 160.32 | 166.03 |  | 166.03 | 166.03 | 167.65 | 189.12 | 3.06 | [7 empty] | 54.8 | 92.89 | 38.37
[7 empty] | 1.55 | 158.77 |  | 158.77 |  | 1.62 |  | 0.0051246 | [7 empty] | 0.082848 | 0.1395 | 0.057225
3399 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка | 16 | Т | 0.2847 | 87.52 | 88.16 | 91.52 |  | 91.52 | 91.52 | 92.19 | 103.99 | 1.68 | [7 empty] | 30.14 | 51.08 | 21.09
[7 empty] | 0.64 | 87.52 |  | 87.52 |  | 0.67 |  | 0.0051246 | [7 empty] | 0.082848 | 0.1395 | 0.057225
3400 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж м/к стоек | 17 | Т | 0.082 | 37.1 | 37.43 | 38.8 |  | 38.8 | 38.8 | 39.15 | 44.16 | 0.72 | [7 empty] | 12.79 | 21.69 | 8.96
[7 empty] | 0.33 | 37.1 |  | 37.1 |  | 0.35 |  | 0.001476 | [7 empty] | 0.023862 | 0.04018 | 0.016482
3401 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка | 18,19,20,21,22 | Т | 0.082 | 3834.2 | 3834.25 | 4009.42 |  | 4009.42 | 4009.42 | 4009.47 | 4522.88 | 73.17 | [7 empty] | 1310.74 | 2221.62 | 917.35
[7 empty] | 0.05 | 3834.2 |  | 3834.2 |  | 0.05 |  | 0.001476 | [7 empty] | 0.023862 | 0.04018 | 0.016482
3402 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 23 | М2 | 6.28 | 350.06 | 351.01 | 366.06 |  | 366.06 | 366.06 | 367.05 | 414.05 | 6.7 | [7 empty] | 119.98 | 203.38 | 83.99
[7 empty] | 0.95 | 350.06 |  | 350.06 |  | 0.99 |  | 0.11304 | [7 empty] | 1.8275 | 3.0772 | 1.2623
3403 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) устройство пояса монолитного мп-1 из керамзитобетона lc16/18 | 24,25,26,27 | М3 | 0.19 | 137.38 | 137.99 | 143.66 |  | 143.66 | 143.66 | 144.3 | 162.78 | 2.64 | [7 empty] | 47.18 | 79.95 | 33.01
[7 empty] | 0.61 | 137.38 |  | 137.38 |  | 0.64 |  | 0.00342 | [7 empty] | 0.05529 | 0.0931 | 0.03819
3404 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) козырек к-5 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 9)* монтаж м/к балок | 28,29 | Т | 0.6336 | 353.28 | 356.72 | 369.42 |  | 369.42 | 369.42 | 373.02 | 420.79 | 6.81 | [7 empty] | 121.95 | 206.69 | 85.34
[7 empty] | 3.44 | 353.28 |  | 353.28 |  | 3.6 |  | 0.011405 | [7 empty] | 0.18438 | 0.31046 | 0.12735
3405 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка | 30 | Т | 0.6336 | 194.76 | 196.21 | 203.66 |  | 203.66 | 203.66 | 205.18 | 231.45 | 3.75 | [7 empty] | 67.08 | 113.68 | 46.94
[7 empty] | 1.45 | 194.76 |  | 194.76 |  | 1.52 |  | 0.011405 | [7 empty] | 0.18438 | 0.31046 | 0.12735
3406 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж м/к стоек | 31 | Т | 0.1369 | 61.97 | 62.52 | 64.8 |  | 64.8 | 64.8 | 65.38 | 73.75 | 1.2 | [7 empty] | 21.38 | 36.22 | 14.95
[7 empty] | 0.55 | 61.97 |  | 61.97 |  | 0.58 |  | 0.0024642 | [7 empty] | 0.039838 | 0.067081 | 0.027517
3407 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка | 32,33,34,35,36 | Т | 0.1369 | 8008.87 | 8008.96 | 8374.88 |  | 8374.88 | 8374.88 | 8374.97 | 9447.37 | 152.83 | [7 empty] | 2737.86 | 4640.5 | 1916.18
[7 empty] | 0.09 | 8008.87 |  | 8008.87 |  | 0.09 |  | 0.0024642 | [7 empty] | 0.039838 | 0.067081 | 0.027517
3408 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 37 | М2 | 16.74 | 933.11 | 935.64 | 975.75 |  | 975.75 | 975.75 | 978.4 | 1103.69 | 17.85 | [7 empty] | 319.85 | 542.13 | 223.86
[7 empty] | 2.53 | 933.11 |  | 933.11 |  | 2.65 |  | 0.30132 | [7 empty] | 4.8713 | 8.2026 | 3.3647
3409 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) устройство пояса монолитного мп-4 из керамзитобетона lc16/18 | 38,39,40,41 | М3 | 0.18 | 129.11 | 129.7 | 135.01 |  | 135.01 | 135.01 | 135.63 | 152.98 | 2.47 | [7 empty] | 44.34 | 75.14 | 31.03
[7 empty] | 0.59 | 129.11 |  | 129.11 |  | 0.62 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
3410 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) вс-1 (1шт. )* установка водосточных труб с установкой элементов крепления | 42,43,44,45,46,47,48 | М | 16.8 | 866.38 | 868.97 | 905.97 |  | 905.97 | 905.97 | 908.68 | 1025.04 | 16.59 | [7 empty] | 297.06 | 503.5 | 207.89
[7 empty] | 2.59 | 866.38 |  | 866.38 |  | 2.71 |  | 0.3024 | [7 empty] | 4.8888 | 8.232 | 3.3768
3411 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) установка водосточных желобов (с установкой держателей) | 49,50,51,52,53,54 | М | 41.1 | 1202.65 | 1206.44 | 1257.61 |  | 1257.61 | 1257.61 | 1261.57 | 1423.1 | 23.02 | [7 empty] | 412.41 | 699.02 | 288.65
[7 empty] | 3.79 | 1202.65 |  | 1202.65 |  | 3.96 |  | 0.7398 | [7 empty] | 11.9601 | 20.139 | 8.2611
3412 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) вс-2 (1шт. )* установка водосточных труб с установкой элементов крепления | 55,56,57,58,59,60,61 | М | 3.1 | 203.86 | 204.34 | 213.18 |  | 213.18 | 213.18 | 213.68 | 241.03 | 3.9 | [7 empty] | 69.86 | 118.4 | 48.87
[7 empty] | 0.48 | 203.86 |  | 203.86 |  | 0.5 |  | 0.0558 | [7 empty] | 0.9021 | 1.519 | 0.6231
3413 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) установка водосточных желобов (с установкой держателей) | 62,63,64,65 | М | 2.1 | 72.1 | 72.29 | 75.39 |  | 75.39 | 75.39 | 75.59 | 85.28 | 1.38 | [7 empty] | 24.72 | 41.88 | 17.3
[7 empty] | 0.19 | 72.1 |  | 72.1 |  | 0.2 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
3414 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) вс-5 (1шт. )* установка водосточных труб с установкой элементов крепления | 66,67,68,69,70,71,72 | М | 3.1 | 203.86 | 204.34 | 213.18 |  | 213.18 | 213.18 | 213.68 | 241.03 | 3.9 | [7 empty] | 69.86 | 118.4 | 48.87
[7 empty] | 0.48 | 203.86 |  | 203.86 |  | 0.5 |  | 0.0558 | [7 empty] | 0.9021 | 1.519 | 0.6231
3415 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) установка водосточных желобов (с установкой держателей) | 73,74,75,76 | М | 5.3 | 157.33 | 157.82 | 164.52 |  | 164.52 | 164.52 | 165.03 | 186.16 | 3.01 | [7 empty] | 53.96 | 91.43 | 37.76
[7 empty] | 0.49 | 157.33 |  | 157.33 |  | 0.51 |  | 0.0954 | [7 empty] | 1.5423 | 2.597 | 1.0653
3416 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 11,12,13)* монтаж м/к балок | 77,78 | Т | 4.7133 | 2628.32 | 2653.97 | 2748.43 |  | 2748.43 | 2748.43 | 2775.25 | 3130.61 | 50.64 | [7 empty] | 907.25 | 1537.74 | 634.98
[7 empty] | 25.65 | 2628.32 |  | 2628.32 |  | 26.82 |  | 0.084839 | [7 empty] | 1.3716 | 2.3095 | 0.94737
3417 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка | 79 | Т | 4.7133 | 1448.82 | 1459.62 | 1515.03 |  | 1515.03 | 1515.03 | 1526.32 | 1721.77 | 27.86 | [7 empty] | 498.96 | 845.72 | 349.23
[7 empty] | 10.8 | 1448.82 |  | 1448.82 |  | 11.29 |  | 0.084839 | [7 empty] | 1.3716 | 2.3095 | 0.94737
3418 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж м/к стоек | 80 | Т | 0.7452 | 337.32 | 340.31 | 352.74 |  | 352.74 | 352.74 | 355.87 | 401.45 | 6.5 | [7 empty] | 116.34 | 197.18 | 81.43
[7 empty] | 2.99 | 337.32 |  | 337.32 |  | 3.13 |  | 0.013414 | [7 empty] | 0.21685 | 0.36515 | 0.14979
3419 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка | 81,82,83,84,85,86 | Т | 0.7452 | 56908.67 | 56909.1 | 59509.4 |  | 59509.4 | 59509.4 | 59509.85 | 67129.98 | 1085.96 | [7 empty] | 19454.34 | 32973.94 | 13615.74
[7 empty] | 0.43 | 56908.67 |  | 56908.67 |  | 0.45 |  | 0.013414 | [7 empty] | 0.21685 | 0.36515 | 0.14979
3420 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 87 | М2 | 109.8 | 6120.32 | 6136.92 | 6400.02 |  | 6400.02 | 6400.02 | 6417.38 | 7239.12 | 117.11 | [7 empty] | 2097.91 | 3555.82 | 1468.28
[7 empty] | 16.6 | 6120.32 |  | 6120.32 |  | 17.36 |  | 1.9764 | [7 empty] | 31.9518 | 53.802 | 22.0698
3421 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 14)* монтаж м/к балок | 88,89 | Т | 0.5799 | 323.38 | 326.53 | 338.16 |  | 338.16 | 338.16 | 341.45 | 385.16 | 6.23 | [7 empty] | 111.62 | 189.19 | 78.12
[7 empty] | 3.15 | 323.38 |  | 323.38 |  | 3.29 |  | 0.010438 | [7 empty] | 0.16875 | 0.28415 | 0.11656
3422 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка | 90 | Т | 0.5799 | 178.27 | 179.6 | 186.42 |  | 186.42 | 186.42 | 187.81 | 211.86 | 3.44 | [7 empty] | 61.39 | 104.07 | 42.96
[7 empty] | 1.33 | 178.27 |  | 178.27 |  | 1.39 |  | 0.010438 | [7 empty] | 0.16875 | 0.28415 | 0.11656
3423 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж м/к стоек | 91 | Т | 0.1478 | 66.91 | 67.5 | 69.97 |  | 69.97 | 69.97 | 70.59 | 79.62 | 1.29 | [7 empty] | 23.07 | 39.12 | 16.14
[7 empty] | 0.59 | 66.91 |  | 66.91 |  | 0.62 |  | 0.0026604 | [7 empty] | 0.04301 | 0.072422 | 0.029708
3424 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка | 92,93,94,95,96 | Т | 0.1478 | 7596.19 | 7596.28 | 7943.34 |  | 7943.34 | 7943.34 | 7943.43 | 8960.56 | 144.95 | [7 empty] | 2596.78 | 4401.39 | 1817.44
[7 empty] | 0.09 | 7596.19 |  | 7596.19 |  | 0.09 |  | 0.0026604 | [7 empty] | 0.04301 | 0.072422 | 0.029708
3425 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 97 | М2 | 12.9 | 719.04 | 721 | 751.9 |  | 751.9 | 751.9 | 753.95 | 850.5 | 13.76 | [7 empty] | 246.47 | 417.76 | 172.51
[7 empty] | 1.96 | 719.04 |  | 719.04 |  | 2.05 |  | 0.2322 | [7 empty] | 3.7539 | 6.321 | 2.5929
3426 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) вс-1 (1шт)* установка водосточных труб с установкой элементов крепления | 1,2,3,98,99,100,101,102,103,104 | М | 4.2 | 498.07 | 498.72 | 520.83 |  | 520.83 | 520.83 | 521.51 | 588.29 | 9.51 | [7 empty] | 170.48 | 288.97 | 119.33
[7 empty] | 0.65 | 498.07 |  | 498.07 |  | 0.68 |  | 0.0756 | [7 empty] | 1.2222 | 2.058 | 0.8442
3427 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) установка водосточных желобов (с установкой держателей) | 105,106,107,108,109,110 | М | 29.9 | 897.82 | 900.58 | 938.85 |  | 938.85 | 938.85 | 941.74 | 1062.31 | 17.18 | [7 empty] | 307.86 | 521.81 | 215.46
[7 empty] | 2.76 | 897.82 |  | 897.82 |  | 2.89 |  | 0.5382 | [7 empty] | 8.7009 | 14.651 | 6.0099
3428 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) вс-2 (1шт)* установка водосточных труб с установкой элементов крепления | 111,112,113,114,115,116,117 | М | 4.2 | 216.59 | 217.24 | 226.49 |  | 226.49 | 226.49 | 227.17 | 256.27 | 4.15 | [7 empty] | 74.26 | 125.88 | 51.98
[7 empty] | 0.65 | 216.59 |  | 216.59 |  | 0.68 |  | 0.0756 | [7 empty] | 1.2222 | 2.058 | 0.8442
3429 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) установка водосточных желобов (с установкой держателей) | 118,119,120,121 | М | 4.2 | 126.83 | 127.21 | 132.63 |  | 132.63 | 132.63 | 133.03 | 150.06 | 2.43 | [7 empty] | 43.49 | 73.71 | 30.43
[7 empty] | 0.38 | 126.83 |  | 126.83 |  | 0.4 |  | 0.0756 | [7 empty] | 1.2222 | 2.058 | 0.8442
|  | Итого по смете 2.576. : |  |  |  | 181830.52 | 181993.03 | 190140.2 |  | 190140.2 | 190140.2 | 190310.14 | 214678.96 | 3472.91 | [7 empty] | 62214.18 | 105449.31 | 43542.56
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 181830.52 | 181993.03 | 190140.2 |  | 190140.2 | 190140.2 | 190310.14 | 214678.96 | 3472.91 | [7 empty] | 62214.18 | 105449.31 | 43542.56
2.577. 46. 21-03. 7 ас-с157 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100, устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180) взамен л. с. n251 на сумму 0
3430 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) сбивка бетона продольных вертикальных стенок отверстия (прим. п. 1 кр4 л. 3) | 4 | М2 | 0.25 | 1.45 | 1.46 | 1.52 |  | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.72 | 0.03 | [7 empty] | 0.49 | 0.85 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.45 |  | 1.45 |  | 0.01 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
3431 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) | 5 | М2 | 0.418 | 4.04 | 4.09 | 4.22 |  | 4.22 | 4.22 | 4.27 | 4.83 | 0.08 | [7 empty] | 1.4 | 2.37 | 0.98
[7 empty] | 0.05 | 4.04 |  | 4.04 |  | 0.05 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
3432 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) | 6 | М2 | 0.418 | 2.18 | 2.21 | 2.28 |  | 2.28 | 2.28 | 2.31 | 2.61 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.29 | 0.53
[7 empty] | 0.03 | 2.18 |  | 2.18 |  | 0.03 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
3433 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 3) | 7,8,9 | М2 | 0.42 | 2.45 | 2.46 | 2.56 |  | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.88 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.42 | 0.58
[7 empty] | 0.01 | 2.45 |  | 2.45 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3434 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) заделка отверстий бетоном с25/30 | 10,11 | М3 | 0.05 | 62.88 | 63.26 | 65.75 |  | 65.75 | 65.75 | 66.15 | 74.62 | 1.21 | [7 empty] | 21.62 | 36.65 | 15.14
[7 empty] | 0.38 | 62.88 |  | 62.88 |  | 0.4 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
3435 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) сбивка бетона продольных вертикальных стенок отверстия (прим. п. 1 кр4 л. 4) | 12 | М2 | 0.25 | 1.45 | 1.46 | 1.52 |  | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.72 | 0.03 | [7 empty] | 0.49 | 0.85 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.45 |  | 1.45 |  | 0.01 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
3436 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) | 13 | М2 | 0.418 | 4.04 | 4.09 | 4.22 |  | 4.22 | 4.22 | 4.27 | 4.83 | 0.08 | [7 empty] | 1.4 | 2.37 | 0.98
[7 empty] | 0.05 | 4.04 |  | 4.04 |  | 0.05 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
3437 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) | 14 | М2 | 0.418 | 2.18 | 2.21 | 2.28 |  | 2.28 | 2.28 | 2.31 | 2.61 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.29 | 0.53
[7 empty] | 0.03 | 2.18 |  | 2.18 |  | 0.03 |  | 0.007524 | [7 empty] | 0.12164 | 0.20482 | 0.084018
3438 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 4) | 15,16,17 | М2 | 0.42 | 2.45 | 2.46 | 2.56 |  | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.88 | 0.05 | [7 empty] | 0.83 | 1.42 | 0.58
[7 empty] | 0.01 | 2.45 |  | 2.45 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3439 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) заделка отверстий бетоном с25/30 | 18,19 | М3 | 0.05 | 62.88 | 63.26 | 65.75 |  | 65.75 | 65.75 | 66.15 | 74.62 | 1.21 | [7 empty] | 21.62 | 36.65 | 15.14
[7 empty] | 0.38 | 62.88 |  | 62.88 |  | 0.4 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
3440 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) сверление с нижней стороны плиты перекрытия отверстий для установления реального расположения арматурных стержней по буквенным и цифровым осям (прим. п. 1,2 кр4 л. 5) | 20 | ОТВЕРСТИЙ | 4 | 46.93 | 47.32 | 49.07 |  | 49.07 | 49.07 | 49.48 | 55.81 | 0.9 | [7 empty] | 16.17 | 27.41 | 11.33
[7 empty] | 0.39 | 46.93 |  | 46.93 |  | 0.41 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3441 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) сверление ф100мм в монолитном ж/б перекрытии толщ. 200мм для устройства отверстия 400х200мм (прим. п. 3 кр4 л. 5) | 21 | ОТВЕРСТИЙ | 8 | 113.4 | 114.26 | 118.58 |  | 118.58 | 118.58 | 119.48 | 134.79 | 2.18 | [7 empty] | 39.06 | 66.2 | 27.35
[7 empty] | 0.86 | 113.4 |  | 113.4 |  | 0.9 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
3442 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) демонтаж участка плиты перекрытия (прим. п. 3 кр4 л. 5) | 22 | М3 | 0.016 | 4.75 | 4.8 | 4.97 |  | 4.97 | 4.97 | 5.02 | 5.65 | 0.09 | [7 empty] | 1.65 | 3.91
[7 empty] | 0.05 | 4.75 |  | 4.75 |  | 0.05 |  | 0.000288 | [7 empty] | 0.004656 | 0.00784 | 0.003216
3443 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 5 кр4 л. 5) | 23,24,25 | М2 | 0.25 | 1.46 | 1.48 | 1.53 |  | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.76 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.86 | 0.35
[7 empty] | 0.02 | 1.46 |  | 1.46 |  | 0.02 |  | 0.0045 | [7 empty] | 0.07275 | 0.1225 | 0.05025
3444 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) погрузка материалов после разборки (ж/б) | 1,2,3,27 | М3 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.01
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3445 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) транспорт мусора (30км) | 28 | Т | 0.0384 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.01 | [7 empty] | 0.16 | 0.27 | 0.11
[8 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.0006912 | [7 empty] | 0.011174 | 0.018816 | 0.0077184
3446 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) стоимость содержания полигона | 29 | Т | 0.0384 | 1.38 | 1.38 | 1.44 |  | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.63 | 0.03 | [7 empty] | 0.47 | 0.8 | 0.33
[8 empty] | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  | 0.0006912 | [7 empty] | 0.011174 | 0.018816 | 0.0077184
|  | Итого по смете 2.577. : |  |  |  | 314.45 | 316.73 | 328.8 |  | 328.8 | 328.8 | 331.18 | 373.57 | 6.06 | [7 empty] | 108.23 | 184.64 | 74.64
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 314.45 | 316.73 | 328.8 |  | 328.8 | 328.8 | 331.18 | 373.57 | 6.06 | [7 empty] | 108.23 | 184.64 | 74.64
2.591. 46. 21-03. 7 ас-с165 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100) взамен л. с. n375 на сумму -0,002тыс. руб. к лок. см. n577
3447 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (исключается) | 4,5 | М3 | -0.05 | -55.36 | -55.74 | -57.89 |  | -57.89 | -57.89 | -58.29 | -65.75 | -1.06 | [7 empty] | -19.06 | -32.3 | -13.33
[7 empty] | -0.38 | -55.36 |  | -55.36 |  | -0.4 |  | -0.0009 | [7 empty] | -0.01455 | -0.0245 | -0.01005
3448 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (исключается) | 6,7 | М3 | -0.05 | -55.36 | -55.74 | -57.89 |  | -57.89 | -57.89 | -58.29 | -65.75 | -1.06 | [7 empty] | -19.06 | -32.3 | -13.33
[7 empty] | -0.38 | -55.36 |  | -55.36 |  | -0.4 |  | -0.0009 | [7 empty] | -0.01455 | -0.0245 | -0.01005
3449 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (добавляется) | 8,9 | М3 | 0.05 | 53.81 | 54.19 | 56.27 |  | 56.27 | 56.27 | 56.67 | 63.93 | 1.03 | [7 empty] | 18.52 | 31.4 | 12.98
[7 empty] | 0.38 | 53.81 |  | 53.81 |  | 0.4 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
3450 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 18 лок. см. n577* заделка отверстий бетоном с16/20 | 1,2,3,10,11 | М3 | 0.05 | 53.81 | 54.19 | 56.27 |  | 56.27 | 56.27 | 56.67 | 63.93 | 1.03 | [7 empty] | 18.52 | 31.4 | 12.98
[7 empty] | 0.38 | 53.81 |  | 53.81 |  | 0.4 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
|  | Итого по смете 2.591. : |  |  |  | -3.1 | -3.1 | -3.24 |  | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.64 | -0.06 | [7 empty] | -1.08 | -1.8 | -0.7
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -3.1 | -3.1 | -3.24 |  | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.64 | -0.06 | [7 empty] | -1.08 | -1.8 | -0.7
2.592. 46. 21-03. 7 ас-с166 встроенные помещения (общестроительные работы) исключение лок. см. n238,n251,n335,n375
3451 | Ж2-90-90 | Локальная смета n238 (исключение) исключается лок. см. n238 | 4 | РУБ | -1 | -15918.54 | -15954.41 | -16646.02 |  | -16646.02 | -16646.02 | -16683.53 | -18819.81 | -304.44 | [7 empty] | -5454 | -9244.21 | -3817.16
[7 empty] | -35.87 | -15918.54 |  | -15918.54 |  | -37.51 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3452 | Ж2-90-90 | Локальная смета n251 (исключение) исключается лок. см. n238 | 5 | РУБ | -1 | -314.71 | -317 | -329.09 |  | -329.09 | -329.09 | -331.48 | -373.92 | -6.04 | [7 empty] | -108.37 | -183.66 | -75.85
[7 empty] | -2.29 | -314.71 |  | -314.71 |  | -2.39 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3453 | Ж2-90-90 | Локальная смета n335 (исключение) исключается лок. см. n335 | 6 | РУБ | -1 | -241162.44 | -242607.23 | -252183.56 |  | -252183.56 | -252183.56 | -253694.38 | -286179.45 | -4629.51 | [7 empty] | -82935.08 | -140570.02 | -58044.84
[7 empty] | -1444.79 | -241162.44 |  | -241162.44 |  | -1510.82 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3454 | Ж2-90-90 | Локальная смета n375 (исключение) исключается лок. см. n375 | 1,2,3,7 | РУБ | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.51 |  | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.83 | 0.05 | [7 empty] | 0.82 | 1.39 | 0.57
[8 empty] | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
|  | Итого по смете 2.592. : |  |  |  | -257393.29 | -258876.24 | -269156.16 |  | -269156.16 | -269156.16 | -270706.88 | -305370.35 | -4939.94 | [7 empty] | -88496.63 | -149996.5 | -61937.28
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -257393.29 | -258876.24 | -269156.16 |  | -269156.16 | -269156.16 | -270706.88 | -305370.35 | -4939.94 | [7 empty] | -88496.63 | -149996.5 | -61937.28
2.595. 46. 21-03. 7 ас-с169 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (связи крепления крана)
3455 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана монтаж м/к (кр л. 4) | 4 | Т | 0.286 | 621.46 | 628.09 | 649.86 |  | 649.86 | 649.86 | 656.79 | 740.9 | 11.99 | [7 empty] | 214.72 | 363.92 | 150.27
[7 empty] | 6.63 | 621.46 |  | 621.46 |  | 6.93 |  | 0.005148 | [7 empty] | 0.083226 | 0.14014 | 0.057486
3456 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сварка | 5 | Т | 0.286 | 20.72 | 20.89 | 21.67 |  | 21.67 | 21.67 | 21.85 | 24.65 | 0.4 | [7 empty] | 7.15 | 12.11 | 4.99
[7 empty] | 0.17 | 20.72 |  | 20.72 |  | 0.18 |  | 0.005148 | [7 empty] | 0.083226 | 0.14014 | 0.057486
3457 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана монтаж шпилек с гайками и шайбами (кр л. 4) | 6,7,8,9,10,11 | ШТ БОЛТОВ | 3.01 | 2429.88 | 2430 | 2540.93 |  | 2540.93 | 2540.93 | 2541.06 | 2866.42 | 46.37 | [7 empty] | 830.69 | 1407.98 | 581.38
[7 empty] | 0.12 | 2429.88 |  | 2429.88 |  | 0.13 |  | 0.05418 | [7 empty] | 0.87591 | 1.4749 | 0.60501
3458 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сверление ф25мм в бетоне под болты (прим. п. 1 кр л. 5) | 12 | ОТВЕРСТИЙ | 2.81 | 33.53 | 33.79 | 35.06 |  | 35.06 | 35.06 | 35.33 | 39.86 | 0.64 | [7 empty] | 11.55 | 19.58 | 8.09
[7 empty] | 0.26 | 33.53 |  | 33.53 |  | 0.27 |  | 0.05058 | [7 empty] | 0.81771 | 1.3769 | 0.56481
3459 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана нанесение клеевого раствора полимикс-к толщ. до 5мм (прим. п. 3 кр л. 5) | 13,14 | М2 | 0.2 | 4 | 4.03 | 4.18 |  | 4.18 | 4.18 | 4.21 | 4.77 | 0.08 | [7 empty] | 1.38 | 2.34 | 0.97
[7 empty] | 0.03 | 4 |  | 4 |  | 0.03 |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
3460 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сверление отверстий ф41мм в деталях поз. 4 (прим. п. 5 кр л. 3. 1) | 15 | ОТВЕРСТИЙ | 0.31 | 2.29 | 2.29 | 2.39 |  | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.7 | 0.04 | [7 empty] | 0.79 | 1.32 | 0.55
[8 empty] | 2.29 |  | 2.29 |  |  |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
3461 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сверление отверстий ф41мм в деталях поз. 5 (прим. п. 5 кр л. 3. 1) | 16 | ОТВЕРСТИЙ | 0.31 | 1.6 | 1.6 | 1.67 |  | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.9 | 0.03 | [7 empty] | 0.55 | 0.93 | 0.39
[8 empty] | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 0.00558 | [7 empty] | 0.09021 | 0.1519 | 0.06231
3462 | Ж2-90-90 | Демонтаж демонтаж м/к связей | 1,2,3,17 | Т | 0.286 | 186.76 | 188.75 | 195.29 |  | 195.29 | 195.29 | 197.37 | 222.65 | 3.61 | [7 empty] | 64.52 | 109.36 | 45.16
[7 empty] | 1.99 | 186.76 |  | 186.76 |  | 2.08 |  | 0.005148 | [7 empty] | 0.083226 | 0.14014 | 0.057486
3463 | Ж2-90-90 | Демонтаж возврат металлолома | 18 | Т | 0.286
[14 empty] | 0.005148 | [7 empty] | 0.083226 | 0.14014 | 0.057486
|  | Итого по смете 2.595. : |  |  |  | 3300.24 | 3309.44 | 3451.05 |  | 3451.05 | 3451.05 | 3460.67 | 3903.85 | 63.16 | [7 empty] | 1131.35 | 1917.54 | 791.8
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3300.24 | 3309.44 | 3451.05 |  | 3451.05 | 3451.05 | 3460.67 | 3903.85 | 63.16 | [7 empty] | 1131.35 | 1917.54 | 791.8
2.597. 46. 21-03. 7 ас-с171 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (горизонтальная и вертикальная гидроизоляция,отмостка) с выходом данной сметы лок. см. n481 на сумму 3,901тыс. руб. аннулируется
3464 | Ж2-20-30 | Горизонтальная гидроизоляция (секция 3) | 4,5 | М2 | 1.92 | 62.87 | 63 | 65.74 |  | 65.74 | 65.74 | 65.88 | 74.32 | 1.2 | [7 empty] | 21.54 | 36.5 | 15.08
[7 empty] | 0.13 | 62.87 |  | 62.87 |  | 0.14 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
3465 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) | 6,7 | М2 | 36.45 | 832.99 | 837.5 | 871.06 |  | 871.06 | 871.06 | 875.78 | 987.93 | 15.99 | [7 empty] | 286.3 | 485.27 | 200.37
[7 empty] | 4.51 | 832.99 |  | 832.99 |  | 4.72 |  | 0.6561 | [7 empty] | 10.6069 | 17.8605 | 7.3265
3466 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) добавляется при устройстве второго слоя | 8 | М2 | 36.45 | 541.99 | 544.25 | 566.76 |  | 566.76 | 566.76 | 569.12 | 641.99 | 10.38 | [7 empty] | 186.05 | 315.34 | 130.22
[7 empty] | 2.26 | 541.99 |  | 541.99 |  | 2.36 |  | 0.6561 | [7 empty] | 10.6069 | 17.8605 | 7.3265
3467 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) устройство бортика из цементно-песчаного раствора (для узла 1,2) | 9 | М | 8.13 | 45.79 | 46.19 | 47.88 |  | 47.88 | 47.88 | 48.3 | 54.49 | 0.88 | [7 empty] | 15.79 | 26.76 | 11.06
[7 empty] | 0.4 | 45.79 |  | 45.79 |  | 0.42 |  | 0.14634 | [7 empty] | 2.3658 | 3.9837 | 1.6341
3468 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) заполнение минеральной ватой (для узла 1) | 10,11 | М3 | 0.02 | 6.66 | 6.68 | 6.96 |  | 6.96 | 6.96 | 6.98 | 7.88 | 0.13 | [7 empty] | 2.29 | 3.87 | 1.59
[7 empty] | 0.02 | 6.66 |  | 6.66 |  | 0.02 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3469 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) герметизация зазоров мастикой (для узла 1) | 12 | М ШВОВ | 2.33 | 6.1 | 6.14 | 6.38 |  | 6.38 | 6.38 | 6.42 | 7.24 | 0.11 | [7 empty] | 2.1 | 3.56 | 1.47
[7 empty] | 0.04 | 6.1 |  | 6.1 |  | 0.04 |  | 0.04194 | [7 empty] | 0.67803 | 1.1417 | 0.46833
3470 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 3) сверление отверстий ф14мм глубиной 120мм в ж/б стене под установку стержней ст-1 для фиксации утеплителя | 13 | ОТВЕРСТИЙ | 23.21 | 371.03 | 374.26 | 387.99 |  | 387.99 | 387.99 | 391.37 | 441.47 | 7.14 | [7 empty] | 127.94 | 216.86 | 89.53
[7 empty] | 3.23 | 371.03 |  | 371.03 |  | 3.38 |  | 0.41778 | [7 empty] | 6.7541 | 11.3729 | 4.6652
3471 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 3) исключается до глубины сверления 120мм | 14 | ОТВЕРСТИЙ | -23.21 | -63.26 | -63.67 | -66.15 |  | -66.15 | -66.15 | -66.58 | -75.12 | -1.22 | [7 empty] | -21.77 | -36.89 | -15.24
[7 empty] | -0.41 | -63.26 |  | -63.26 |  | -0.43 |  | -0.41778 | [7 empty] | -6.7541 | -11.3729 | -4.6652
3472 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 3) установка стержней арматуры ст-1 | 15,16 | Т | 0.0045 | 22.46 | 22.55 | 23.49 |  | 23.49 | 23.49 | 23.58 | 26.6 | 0.43 | [7 empty] | 7.71 | 13.07 | 5.39
[7 empty] | 0.09 | 22.46 |  | 22.46 |  | 0.09 |  | 8.1e-05 | [7 empty] | 0.0013095 | 0.002205 | 0.0009045
3473 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) устройство корыта под отмостку | 17 | М3 | 0.53 | 16.78 | 16.97 | 17.55 |  | 17.55 | 17.55 | 17.75 | 20.02 | 0.32 | [7 empty] | 5.81 | 9.83 | 4.06
[7 empty] | 0.19 | 16.78 |  | 16.78 |  | 0.2 |  | 0.00954 | [7 empty] | 0.15423 | 0.2597 | 0.10653
3474 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) дренирующий слой из песка | 18,19 | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.5299 | 33.65 | 33.79 | 35.19 |  | 35.19 | 35.19 | 35.34 | 39.85 | 0.64 | [7 empty] | 11.55 | 19.57 | 8.09
[7 empty] | 0.14 | 33.65 |  | 33.65 |  | 0.15 |  | 0.0095382 | [7 empty] | 0.1542 | 0.25965 | 0.10651
3475 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 60мм по выравнивающему слою из песка,обработанного цементом, толщ. 40мм | 20,21,22 | М2 | 1.77 | 96.61 | 97.27 | 101.03 |  | 101.03 | 101.03 | 101.72 | 114.75 | 1.86 | [7 empty] | 33.26 | 56.35 | 23.28
[7 empty] | 0.66 | 96.61 |  | 96.61 |  | 0.69 |  | 0.03186 | [7 empty] | 0.51507 | 0.8673 | 0.35577
3476 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 23,24,25 | М | 1.77 | 55.32 | 55.69 | 57.85 |  | 57.85 | 57.85 | 58.24 | 65.71 | 1.06 | [7 empty] | 19.04 | 32.28 | 13.33
[7 empty] | 0.37 | 55.32 |  | 55.32 |  | 0.39 |  | 0.03186 | [7 empty] | 0.51507 | 0.8673 | 0.35577
3477 | Ж2-20-30 | Горизонтальная гидроизоляция (секция 4) устройство горизонтальной гидроизоляции в два слоя из гидроизоляционного материала г-ст-б-пп/пп-2. 0, склеенных между собой холодной битумной мастикой и уложенных по выровненной цементно-песчаным раствором м10 | 26,27 | М2 | 2.39 | 78.23 | 78.38 | 81.81 |  | 81.81 | 81.81 | 81.97 | 92.46 | 1.49 | [7 empty] | 26.8 | 45.42 | 18.75
[7 empty] | 0.15 | 78.23 |  | 78.23 |  | 0.16 |  | 0.04302 | [7 empty] | 0.69549 | 1.1711 | 0.48039
3478 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) вертикальная гидроизоляция наружных стен из двух слоев битумно-полимерного гидроизоляционного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по огрунтовке битумным праймером (узел 1,2) | 28,29 | М2 | 49.46 | 1130.24 | 1136.36 | 1181.89 |  | 1181.89 | 1181.89 | 1188.29 | 1340.44 | 21.68 | [7 empty] | 388.46 | 658.43 | 271.87
[7 empty] | 6.12 | 1130.24 |  | 1130.24 |  | 6.4 |  | 0.89028 | [7 empty] | 14.3929 | 24.2354 | 9.9415
3479 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) добавляется при устройстве второго слоя | 30 | М2 | 49.46 | 735.43 | 738.49 | 769.04 |  | 769.04 | 769.04 | 772.24 | 871.13 | 14.09 | [7 empty] | 252.46 | 427.89 | 176.69
[7 empty] | 3.06 | 735.43 |  | 735.43 |  | 3.2 |  | 0.89028 | [7 empty] | 14.3929 | 24.2354 | 9.9415
3480 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) устройство бортика из цементно-песчаного раствора (для узла 1,2) | 31 | М | 10.99 | 61.94 | 62.48 | 64.77 |  | 64.77 | 64.77 | 65.33 | 73.7 | 1.2 | [7 empty] | 21.36 | 36.2 | 14.94
[7 empty] | 0.54 | 61.94 |  | 61.94 |  | 0.56 |  | 0.19782 | [7 empty] | 3.1981 | 5.3851 | 2.209
3481 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) заполнение минеральной ватой 150кг/м3 (для узла 1) | 32,33 | М3 | 0.02 | 7.73 | 7.75 | 8.08 |  | 8.08 | 8.08 | 8.1 | 9.13 | 0.15 | [7 empty] | 2.65 | 4.49 | 1.84
[7 empty] | 0.02 | 7.73 |  | 7.73 |  | 0.02 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3482 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) герметизация зазоров мастикой (для узла 1) | 34 | М ШВОВ | 2.86 | 7.5 | 7.55 | 7.84 |  | 7.84 | 7.84 | 7.89 | 8.9 | 0.14 | [7 empty] | 2.58 | 4.37 | 1.81
[7 empty] | 0.05 | 7.5 |  | 7.5 |  | 0.05 |  | 0.05148 | [7 empty] | 0.83226 | 1.4014 | 0.57486
3483 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 4) | 35 | ОТВЕРСТИЙ | 31.41 | 502.12 | 506.48 | 525.07 |  | 525.07 | 525.07 | 529.63 | 597.45 | 9.66 | [7 empty] | 173.15 | 293.46 | 121.18
[7 empty] | 4.36 | 502.12 |  | 502.12 |  | 4.56 |  | 0.56538 | [7 empty] | 9.1403 | 15.3909 | 6.3134
3484 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 4) исключается до глубины сверления 120мм | 36 | ОТВЕРСТИЙ | -31.41 | -85.63 | -86.18 | -89.54 |  | -89.54 | -89.54 | -90.12 | -101.66 | -1.64 | [7 empty] | -29.47 | -49.93 | -20.62
[7 empty] | -0.55 | -85.63 |  | -85.63 |  | -0.58 |  | -0.56538 | [7 empty] | -9.1403 | -15.3909 | -6.3134
3485 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 4) установка стержней арматуры ст-1 | 37,38 | Т | 0.0061 | 30.49 | 30.61 | 31.88 |  | 31.88 | 31.88 | 32.01 | 36.11 | 0.58 | [7 empty] | 10.47 | 17.73 | 7.33
[7 empty] | 0.12 | 30.49 |  | 30.49 |  | 0.13 |  | 0.0001098 | [7 empty] | 0.0017751 | 0.002989 | 0.0012261
3486 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) устройство корыта под отмостку | 1,2,3,39 | М3 | 1.18 | 37.34 | 37.76 | 39.05 |  | 39.05 | 39.05 | 39.49 | 44.54 | 0.72 | [7 empty] | 12.9 | 21.87 | 9.05
[7 empty] | 0.42 | 37.34 |  | 37.34 |  | 0.44 |  | 0.02124 | [7 empty] | 0.34338 | 0.5782 | 0.23718
3487 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) дренирующий слой из песка | 40,41 | М3 ОСНОВАНИЯ | 1.1845 | 75.16 | 75.48 | 78.59 |  | 78.59 | 78.59 | 78.92 | 89.04 | 1.44 | [7 empty] | 25.8 | 43.73 | 18.07
[7 empty] | 0.32 | 75.16 |  | 75.16 |  | 0.33 |  | 0.021321 | [7 empty] | 0.34469 | 0.5804 | 0.23808
3488 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 60мм по выравнивающему слою из песка,обработанного цементом, толщ. 40мм | 42,43,44 | М2 | 3.95 | 215.71 | 217.18 | 225.57 |  | 225.57 | 225.57 | 227.11 | 256.19 | 4.15 | [7 empty] | 74.24 | 125.84 | 51.96
[7 empty] | 1.47 | 215.71 |  | 215.71 |  | 1.54 |  | 0.0711 | [7 empty] | 1.1495 | 1.9355 | 0.79395
3489 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 45,46,47 | М | 3.95 | 123.52 | 124.33 | 129.16 |  | 129.16 | 129.16 | 130.01 | 146.66 | 2.37 | [7 empty] | 42.51 | 72.04 | 29.74
[7 empty] | 0.81 | 123.52 |  | 123.52 |  | 0.85 |  | 0.0711 | [7 empty] | 1.1495 | 1.9355 | 0.79395
|  | Итого по смете 2.597. : |  |  |  | 4948.77 | 4977.29 | 5174.94 |  | 5174.94 | 5174.94 | 5204.77 | 5871.22 | 94.95 | [7 empty] | 1701.52 | 2883.91 | 1190.84
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 4948.77 | 4977.29 | 5174.94 |  | 5174.94 | 5174.94 | 5204.77 | 5871.22 | 94.95 | [7 empty] | 1701.52 | 2883.91 | 1190.84
2.599. 46. 21-03. 7 ов2-с3 доп. 1 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов-с3 n464 на сумму 262,45 т. р. )
3490 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 запорный клапан угловой rlv-kd-kvs-y(003l0242) | 1,2,3,4 | ШТ | -39 | -3764.12 | -3764.12 | -3936.14 |  | -3936.14 | -3936.14 | -3936.14 | -4440.16 | -71.83 | [7 empty] | -1286.76 | -2180.99 | -900.58
[8 empty] | -3764.12 |  | -3764.12 |  |  |  | -0.702 | [7 empty] | -11.349 | -19.11 | -7.839
3491 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 исключается установка клапана запорный клапан прямой rlv-kd-kvs-п(003l0240) | 5,6 | ШТ | -39 | 3396.54 | 3392.83 | 3551.76 |  | 3551.76 | 3551.76 | 3547.88 | 4002.17 | 64.74 | [7 empty] | 1159.83 | 1965.85 | 811.75
[7 empty] | -3.71 | 3396.54 |  | 3396.54 |  | -3.88 |  | -0.702 | [7 empty] | -11.349 | -19.11 | -7.839
3492 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана | 7 | ШТ | 39 | 367.58 | 371.29 | 384.38 |  | 384.38 | 384.38 | 388.26 | 437.99 | 7.09 | [7 empty] | 126.92 | 215.14 | 88.84
[7 empty] | 3.71 | 367.58 |  | 367.58 |  | 3.88 |  | 0.702 | [7 empty] | 11.349 | 19.11 | 7.839
|  | Итого по смете 2.599. : |  |  |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14 | 3.4106e-13 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13 | 2.2737e-13 | 1.0658e-14 | -3.5527e-15 | [7 empty] | -0.01 | 1.1369e-13 | 0.01
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14 | 3.4106e-13 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13 | 2.2737e-13 | 1.0658e-14 | -3.5527e-15 | [7 empty] | -0.01 | 1.1369e-13 | 0.01
2.601. 46. 21-03. 7 ов1-с3 доп. 1 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 3(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов1-с3 n460 на сумму 265,491 т. р. )
3493 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 запорный клапан угловой rlv-kd-kvs-y(003l0242) | 1,2,3,4 | ШТ | -38 | -3667.61 | -3667.61 | -3835.22 |  | -3835.22 | -3835.22 | -3835.22 | -4326.31 | -69.98 | [7 empty] | -1253.77 | -2125.07 | -877.49
[8 empty] | -3667.61 |  | -3667.61 |  |  |  | -0.684 | [7 empty] | -11.058 | -18.62 | -7.638
3494 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 исключается установка клапана | 5,6 | ШТ | -38 | 3309.44 | 3305.83 | 3460.68 |  | 3460.68 | 3460.68 | 3456.91 | 3899.56 | 63.08 | [7 empty] | 1130.1 | 1915.44 | 790.94
[7 empty] | -3.61 | 3309.44 |  | 3309.44 |  | -3.77 |  | -0.684 | [7 empty] | -11.058 | -18.62 | -7.638
3495 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана | 7,8 | ШТ | 38 | 418.93 | 422.54 | 438.08 |  | 438.08 | 438.08 | 441.85 | 498.43 | 8.07 | [7 empty] | 144.44 | 244.83 | 101.09
[7 empty] | 3.61 | 418.93 |  | 418.93 |  | 3.77 |  | 0.684 | [7 empty] | 11.058 | 18.62 | 7.638
|  | Итого по смете 2.601. : |  |  |  | 60.76 | 60.76 | 63.54 |  | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 71.68 | 1.17 | [7 empty] | 20.77 | 35.2 | 14.54
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 60.76 | 60.76 | 63.54 |  | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 71.68 | 1.17 | [7 empty] | 20.77 | 35.2 | 14.54
2.627. 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 2 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р
3496 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1. 3)* встроенные помещения* клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16б1бк диаметром 15 мм | 4,5,6 | ШТ | 9 | 78.73 | 78.73 | 82.33 |  | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 92.88 | 1.5 | [7 empty] | 26.92 | 45.62 | 18.84
[8 empty] | 78.73 |  | 78.73 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
3497 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм | 7 | ШТ | 4 | 29.38 | 29.38 | 30.72 |  | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 34.65 | 0.56 | [7 empty] | 10.04 | 17.02 | 7.03
[8 empty] | 29.38 |  | 29.38 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3498 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм | 8,9,10,11 | КРЕПЛЕНИЙ | 4 | 62.14 | 62.78 | 64.98 |  | 64.98 | 64.98 | 65.65 | 74.05 | 1.2 | [7 empty] | 21.46 | 36.37 | 15.02
[7 empty] | 0.64 | 62.14 |  | 62.14 |  | 0.67 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3499 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение горячее водоснабжение (т3. 3,т4. 3)* клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16б1бк диаметром 15 мм | 12,13,14 | ШТ | 9 | 78.73 | 78.73 | 82.33 |  | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 92.88 | 1.5 | [7 empty] | 26.92 | 45.62 | 18.84
[8 empty] | 78.73 |  | 78.73 |  |  |  | 0.162 | [7 empty] | 2.619 | 4.41 | 1.809
3500 | Ж3-10-40 | Гильзы из полипропиленовых труб д57пп l=0,35м | 15 | М | -4.2 | -25.36 | -25.36 | -26.52 |  | -26.52 | -26.52 | -26.52 | -29.92 | -0.49 | [7 empty] | -8.67 | -14.69 | -6.07
[8 empty] | -25.36 |  | -25.36 |  |  |  | -0.0756 | [7 empty] | -1.2222 | -2.058 | -0.8442
3501 | Ж3-10-40 | Гильзы из полипропиленовых труб д50пп l=0,38м | 16 | М | 4.56 | 27.53 | 27.53 | 28.79 |  | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 32.48 | 0.53 | [7 empty] | 9.41 | 15.96 | 6.58
[8 empty] | 27.53 |  | 27.53 |  |  |  | 0.08208 | [7 empty] | 1.327 | 2.2344 | 0.91656
3502 | Ж3-10-40 | Муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм | 17 | ШТ | 4 | 29.38 | 29.38 | 30.72 |  | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 34.65 | 0.56 | [7 empty] | 10.04 | 17.02 | 7.03
[8 empty] | 29.38 |  | 29.38 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3503 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм | 18,19 | КРЕПЛЕНИЙ | 4 | 62.14 | 62.78 | 64.98 |  | 64.98 | 64.98 | 65.65 | 74.05 | 1.2 | [7 empty] | 21.46 | 36.37 | 15.02
[7 empty] | 0.64 | 62.14 |  | 62.14 |  | 0.67 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3504 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения* муфта противопожарная мп-4-110-60-пл д110мм | 1,2,3,20,21,22 | ШТ | 31 | 600.78 | 600.78 | 628.24 |  | 628.24 | 628.24 | 628.24 | 708.69 | 11.47 | [7 empty] | 205.38 | 348.11 | 143.73
[8 empty] | 600.78 |  | 600.78 |  |  |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
3505 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка муфт противопожарных д110мм | 23,24 | КРЕПЛЕНИЙ | 31 | 534.98 | 540.53 | 559.43 |  | 559.43 | 559.43 | 565.23 | 637.61 | 10.32 | [7 empty] | 184.78 | 313.18 | 129.33
[7 empty] | 5.55 | 534.98 |  | 534.98 |  | 5.8 |  | 0.558 | [7 empty] | 9.021 | 15.19 | 6.231
|  | Итого по смете 2.627. : |  |  |  | 1478.43 | 1485.26 | 1546 |  | 1546 | 1546 | 1553.14 | 1752.02 | 28.35 | [7 empty] | 507.74 | 860.58 | 355.35
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1478.43 | 1485.26 | 1546 |  | 1546 | 1546 | 1553.14 | 1752.02 | 28.35 | [7 empty] | 507.74 | 860.58 | 355.35
2.696. 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 2 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р
3506 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение муфта противопожарная мп-4-020-25-пл д20мм | 1,2,3,4,5 | ШТ | 7 | 51.41 | 51.41 | 53.76 |  | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 60.65 | 0.98 | [7 empty] | 17.57 | 29.79 | 12.31
[8 empty] | 51.41 |  | 51.41 |  |  |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
3507 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм | 6,7,8 | КРЕПЛЕНИЙ | 7 | 145.54 | 146.66 | 152.19 |  | 152.19 | 152.19 | 153.36 | 173 | 2.8 | [7 empty] | 50.14 | 84.97 | 35.09
[7 empty] | 1.12 | 145.54 |  | 145.54 |  | 1.17 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
3508 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм | 9,10 | КРЕПЛЕНИЙ | 5 | 77.72 | 78.53 | 81.27 |  | 81.27 | 81.27 | 82.12 | 92.64 | 1.5 | [7 empty] | 26.85 | 45.5 | 18.79
[7 empty] | 0.81 | 77.72 |  | 77.72 |  | 0.85 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
3509 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм | 11,12,13,14 | КРЕПЛЕНИЙ | 8 | 183.08 | 184.37 | 191.45 |  | 191.45 | 191.45 | 192.8 | 217.48 | 3.52 | [7 empty] | 63.02 | 106.83 | 44.11
[7 empty] | 1.29 | 183.08 |  | 183.08 |  | 1.35 |  | 0.144 | [7 empty] | 2.328 | 3.92 | 1.608
3510 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм | 15,16,17 | КРЕПЛЕНИЙ | 6 | 137.32 | 138.28 | 143.6 |  | 143.6 | 143.6 | 144.6 | 163.12 | 2.64 | [7 empty] | 47.28 | 80.11 | 33.09
[7 empty] | 0.96 | 137.32 |  | 137.32 |  | 1 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
3511 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка муфт противопожарных д110мм | 18,19,20,21 | КРЕПЛЕНИЙ | 10 | 334.15 | 335.94 | 349.42 |  | 349.42 | 349.42 | 351.29 | 396.28 | 6.41 | [7 empty] | 114.84 | 194.66 | 80.37
[7 empty] | 1.79 | 334.15 |  | 334.15 |  | 1.87 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
|  | Итого по смете 2.696. : |  |  |  | 929.22 | 935.19 | 971.69 |  | 971.69 | 971.69 | 977.93 | 1103.17 | 17.85 | [7 empty] | 319.7 | 541.86 | 223.76
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 929.22 | 935.19 | 971.69 |  | 971.69 | 971.69 | 977.93 | 1103.17 | 17.85 | [7 empty] | 319.7 | 541.86 | 223.76
2.698. 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р
3512 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1. 3)* муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм | 4,5 | ШТ | 1 | 7.34 | 7.34 | 7.68 |  | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 8.65 | 0.14 | [7 empty] | 2.51 | 4.25 | 1.75
[8 empty] | 7.34 |  | 7.34 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
3513 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм | 6,7,8 | КРЕПЛЕНИЙ | 1 | 52.27 | 52.43 | 54.66 |  | 54.66 | 54.66 | 54.83 | 61.84 | 0.99 | [7 empty] | 17.93 | 30.37 | 12.55
[7 empty] | 0.16 | 52.27 |  | 52.27 |  | 0.17 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
3514 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм | 9,10 | КРЕПЛЕНИЙ | 5 | 77.69 | 78.49 | 81.24 |  | 81.24 | 81.24 | 82.08 | 92.6 | 1.5 | [7 empty] | 26.83 | 45.49 | 18.78
[7 empty] | 0.8 | 77.69 |  | 77.69 |  | 0.84 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
3515 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение горячее водоснабжение (т3. 3,т4. 3)* муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм | 1,2,3,11,12 | ШТ | 2 | 14.69 | 14.69 | 15.36 |  | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 17.32 | 0.28 | [7 empty] | 5.02 | 8.51 | 3.51
[8 empty] | 14.69 |  | 14.69 |  |  |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
3516 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм | 13,14,15 | КРЕПЛЕНИЙ | 2 | 75.13 | 75.46 | 78.56 |  | 78.56 | 78.56 | 78.91 | 89.01 | 1.44 | [7 empty] | 25.79 | 43.71 | 18.07
[7 empty] | 0.33 | 75.13 |  | 75.13 |  | 0.35 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
3517 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм | 16,17 | КРЕПЛЕНИЙ | 6 | 93.22 | 94.18 | 97.48 |  | 97.48 | 97.48 | 98.48 | 111.09 | 1.79 | [7 empty] | 32.2 | 54.57 | 22.53
[7 empty] | 0.96 | 93.22 |  | 93.22 |  | 1 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
|  | Итого по смете 2.698. : |  |  |  | 320.34 | 322.59 | 334.98 |  | 334.98 | 334.98 | 337.34 | 380.51 | 6.14 | [7 empty] | 110.28 | 186.9 | 77.19
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 320.34 | 322.59 | 334.98 |  | 334.98 | 334.98 | 337.34 | 380.51 | 6.14 | [7 empty] | 110.28 | 186.9 | 77.19
2.733. 46. 21-03. 7 пспа-с3 доп. 2 на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7-я очередь) дополнительно к лс n348, n555
3518 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: извещатель пожарный дымовой (ип-212-2идпо-2) | 1,2,3,4 | ШТ | 4 | 106.18 | 106.18 | 111.03 |  | 111.03 | 111.03 | 111.03 | 125.26 | 2.03 | [7 empty] | 36.3 | 61.52 | 25.41
[8 empty] | 106.18 |  | 106.18 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3519 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: монтаж извещателей ип-212-2 | 5 | ШТ | 4 | 147.73 | 149.8 | 154.48 |  | 154.48 | 154.48 | 156.64 | 176.7 | 2.86 | [7 empty] | 51.21 | 86.8 | 35.83
[7 empty] | 2.07 | 147.73 |  | 147.73 |  | 2.16 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
3520 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: кабели и провода* | 6,7 | М | 80 | 13.4 | 13.4 | 14.01 |  | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 15.8 | 0.25 | [7 empty] | 4.58 | 7.76 | 3.21
[8 empty] | 13.4 |  | 13.4 |  |  |  | 1.44 | [7 empty] | 23.28 | 39.2 | 16.08
3521 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 8,9 | М | 78.4 | 288.23 | 291.61 | 301.4 |  | 301.4 | 301.4 | 304.93 | 343.97 | 5.56 | [7 empty] | 99.68 | 168.97 | 69.76
[7 empty] | 3.38 | 288.23 |  | 288.23 |  | 3.53 |  | 1.4112 | [7 empty] | 22.8144 | 38.416 | 15.7584
3522 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм | 10,11 | М | 15 | 21.06 | 21.06 | 22.02 |  | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 24.84 | 0.41 | [7 empty] | 7.2 | 12.2 | 5.03
[8 empty] | 21.06 |  | 21.06 |  |  |  | 0.27 | [7 empty] | 4.365 | 7.35 | 3.015
3523 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм | 12 | М | 14.55 | 74.9 | 75.64 | 78.32 |  | 78.32 | 78.32 | 79.09 | 89.22 | 1.44 | [7 empty] | 25.85 | 43.83 | 18.1
[7 empty] | 0.74 | 74.9 |  | 74.9 |  | 0.77 |  | 0.2619 | [7 empty] | 4.234 | 7.1295 | 2.9245
|  | Итого по смете 2.733. : |  |  |  | 651.5 | 657.69 | 681.26 |  | 681.26 | 681.26 | 687.72 | 775.79 | 12.55 | [7 empty] | 224.82 | 381.08 | 157.34
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 651.5 | 657.69 | 681.26 |  | 681.26 | 681.26 | 687.72 | 775.79 | 12.55 | [7 empty] | 224.82 | 381.08 | 157.34
2.734. 46. 21-03. 7 пспа-с4 доп. 2 на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7-я очередь) дополнительно к лс n349, n556
3524 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: извещатель пожарный дымовой (ип-212-2идпо-2) | 1,2,3,4 | ШТ | 3 | 79.63 | 79.63 | 83.27 |  | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 93.94 | 1.52 | [7 empty] | 27.22 | 46.14 | 19.06
[8 empty] | 79.63 |  | 79.63 |  |  |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
3525 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: монтаж извещателей ип-212-2 | 5 | ШТ | 3 | 110.81 | 112.36 | 115.87 |  | 115.87 | 115.87 | 117.49 | 132.54 | 2.15 | [7 empty] | 38.41 | 65.11 | 26.87
[7 empty] | 1.55 | 110.81 |  | 110.81 |  | 1.62 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
3526 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: кабели и провода* | 6,7 | М | 60 | 10.06 | 10.06 | 10.52 |  | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 11.85 | 0.19 | [7 empty] | 3.44 | 5.82 | 2.4
[8 empty] | 10.06 |  | 10.06 |  |  |  | 1.08 | [7 empty] | 17.46 | 29.4 | 12.06
3527 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 8,9 | М | 58.8 | 216.18 | 218.71 | 226.06 |  | 226.06 | 226.06 | 228.71 | 258.01 | 4.18 | [7 empty] | 74.77 | 126.73 | 52.33
[7 empty] | 2.53 | 216.18 |  | 216.18 |  | 2.65 |  | 1.0584 | [7 empty] | 17.1108 | 28.812 | 11.8188
3528 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм | 10,11 | М | 5 | 7.02 | 7.02 | 7.34 |  | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 8.28 | 0.13 | [7 empty] | 2.4 | 4.07 | 1.68
[8 empty] | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
3529 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм | 12 | М | 4.85 | 24.98 | 25.22 | 26.12 |  | 26.12 | 26.12 | 26.37 | 29.75 | 0.48 | [7 empty] | 8.62 | 14.61 | 6.04
[7 empty] | 0.24 | 24.98 |  | 24.98 |  | 0.25 |  | 0.0873 | [7 empty] | 1.4114 | 2.3765 | 0.97485
|  | Итого по смете 2.734. : |  |  |  | 448.68 | 453 | 469.18 |  | 469.18 | 469.18 | 473.7 | 534.37 | 8.65 | [7 empty] | 154.86 | 262.48 | 108.38
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 448.68 | 453 | 469.18 |  | 469.18 | 469.18 | 473.7 | 534.37 | 8.65 | [7 empty] | 154.86 | 262.48 | 108.38
2.743. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с208 общестроительные работы (двери)
3530 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,49)* исключается из л. с. n439 п. 71-78* установка дверей деревянных потивопожарных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 46) | 4,5,6,7,8,9,10 | М2 | -5.46 | -6868.9 | -6870.24 | -7182.81 |  | -7182.81 | -7182.81 | -7184.21 | -8104.14 | -131.1 | [7 empty] | -2348.59 | -3980.72 | -1643.73
[7 empty] | -1.34 | -6868.9 |  | -6868.9 |  | -1.4 |  | -0.09828 | [7 empty] | -1.5889 | -2.6754 | -1.0975
3531 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м2 | 11 | М2 | -2.73 | -12.66 | -12.73 | -13.24 |  | -13.24 | -13.24 | -13.31 | -15.02 | -0.24 | [7 empty] | -4.35 | -7.38 | -3.05
[7 empty] | -0.07 | -12.66 |  | -12.66 |  | -0.07 |  | -0.04914 | [7 empty] | -0.79443 | -1.3377 | -0.54873
3532 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из ячеистого бетона при площади проема свыше 2м2 | 12 | М2 | -2.73 | -11.92 | -11.99 | -12.46 |  | -12.46 | -12.46 | -12.53 | -14.14 | -0.22 | [7 empty] | -4.1 | -6.95 | -2.87
[7 empty] | -0.07 | -11.92 |  | -11.92 |  | -0.07 |  | -0.04914 | [7 empty] | -0.79443 | -1.3377 | -0.54873
3533 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние противопожарные комбинированные (поз. 42,49)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 71-78* установка дверей противопожарных комбинированных (поз. 42,49) | 13,14,15,16,17 | М2 | 5.46 | 8794.9 | 8797.76 | 9196.83 |  | 9196.83 | 9196.83 | 9199.82 | 10377.83 | 167.87 | [7 empty] | 3007.51 | 5097.55 | 2104.9
[7 empty] | 2.86 | 8794.9 |  | 8794.9 |  | 2.99 |  | 0.09828 | [7 empty] | 1.5889 | 2.6754 | 1.0975
3534 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной | 18,19 | М | 11 | 47.8 | 48.31 | 49.98 |  | 49.98 | 49.98 | 50.51 | 56.96 | 0.92 | [7 empty] | 16.5 | 27.98 | 11.56
[7 empty] | 0.51 | 47.8 |  | 47.8 |  | 0.53 |  | 0.198 | [7 empty] | 3.201 | 5.39 | 2.211
3535 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,48)* исключается из л. с. n439 п. 117-123* установка дверей деревянных потивопожарных в стенах из железобетона при площади проема свыше 2м2 (поз. 48) | 1,2,3,20,21,22,23,24,25,26 | М2 | -4.62 | -5814.5 | -5815.67 | -6080.22 |  | -6080.22 | -6080.22 | -6081.44 | -6860.16 | -110.97 | [7 empty] | -1988.08 | -3369.68 | -1391.43
[7 empty] | -1.17 | -5814.5 |  | -5814.5 |  | -1.22 |  | -0.08316 | [7 empty] | -1.3444 | -2.2638 | -0.92862
3536 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и железобетона при площади проема свыше 2м2 | 27 | М2 | -4.62 | -21.42 | -21.54 | -22.4 |  | -22.4 | -22.4 | -22.53 | -25.41 | -0.41 | [7 empty] | -7.36 | -12.49 | -5.15
[7 empty] | -0.12 | -21.42 |  | -21.42 |  | -0.13 |  | -0.08316 | [7 empty] | -1.3444 | -2.2638 | -0.92862
3537 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние противопожарные комбинированные (поз. 46,48)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 117-123* установка дверей противопожарных комбинированных (поз. 46,48) | 28,29,30,31,32 | М2 | 4.62 | 7441.79 | 7444.21 | 7781.88 |  | 7781.88 | 7781.88 | 7784.41 | 8781.19 | 142.05 | [7 empty] | 2544.8 | 4313.28 | 1781.06
[7 empty] | 2.42 | 7441.79 |  | 7441.79 |  | 2.53 |  | 0.08316 | [7 empty] | 1.3444 | 2.2638 | 0.92862
3538 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной | 33,34 | М | 10.6 | 46.02 | 46.52 | 48.12 |  | 48.12 | 48.12 | 48.64 | 54.87 | 0.89 | [7 empty] | 15.9 | 26.95 | 11.13
[7 empty] | 0.5 | 46.02 |  | 46.02 |  | 0.52 |  | 0.1908 | [7 empty] | 3.0846 | 5.194 | 2.1306
|  | Итого по смете 2.743. : |  |  |  | 3601.11 | 3604.63 | 3765.68 |  | 3765.68 | 3765.68 | 3769.36 | 4251.98 | 68.79 | [7 empty] | 1232.23 | 2088.54 | 862.42
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3601.11 | 3604.63 | 3765.68 |  | 3765.68 | 3765.68 | 3769.36 | 4251.98 | 68.79 | [7 empty] | 1232.23 | 2088.54 | 862.42
2.745. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с210 общестроительные работы (полы)
3539 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 27* добавляется к л. с. n530 п. 394-413* устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 4,5,6 | М2 | 0.16 | 0.66 | 0.66 | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.01 | [7 empty] | 0.22 | 0.38 | 0.16
[8 empty] | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
3540 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм | 7,8 | М2 | 0.11 | 3.26 | 3.26 | 3.41 |  | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.85 | 0.06 | [7 empty] | 1.11 | 1.89 | 0.79
[8 empty] | 3.26 |  | 3.26 |  |  |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
3541 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 9 | М2 | 0.1 | 1.39 | 1.4 | 1.45 |  | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.64 | 0.03 | [7 empty] | 0.47 | 0.81 | 0.33
[7 empty] | 0.01 | 1.39 |  | 1.39 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3542 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 10 | М2 | 0.1 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3543 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 11,12 | М2 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | [8 empty] | 0.06 | 0.1 | 0.05
[8 empty] | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
3544 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 13 | М | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.03
[8 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
3545 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 14,15 | М2 | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | [8 empty] | 0.09 | 0.15 | 0.06
[8 empty] | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
3546 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 16,17,18,19,20 | М2 | 0.11 | 6.43 | 6.48 | 6.72 |  | 6.72 | 6.72 | 6.77 | 7.64 | 0.12 | [7 empty] | 2.22 | 3.75 | 1.55
[7 empty] | 0.05 | 6.43 |  | 6.43 |  | 0.05 |  | 0.00198 | [7 empty] | 0.03201 | 0.0539 | 0.02211
3547 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 21,22,23,24,25 | М | 0.35 | 3.71 | 3.74 | 3.88 |  | 3.88 | 3.88 | 3.91 | 4.42 | 0.07 | [7 empty] | 1.28 | 2.17 | 0.9
[7 empty] | 0.03 | 3.71 |  | 3.71 |  | 0.03 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3548 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 32* исключается из л. с. n530 п. 462-472* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм | 26,27,28,29 | М2 | -6.17 | -115.02 | -115.16 | -120.28 |  | -120.28 | -120.28 | -120.43 | -135.84 | -2.2 | [7 empty] | -39.37 | -66.73 | -27.54
[7 empty] | -0.14 | -115.02 |  | -115.02 |  | -0.15 |  | -0.11106 | [7 empty] | -1.7955 | -3.0233 | -1.2402
3549 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 30 | М2 | -6.13 | -85.12 | -85.87 | -89.01 |  | -89.01 | -89.01 | -89.79 | -101.28 | -1.63 | [7 empty] | -29.35 | -49.74 | -20.56
[7 empty] | -0.75 | -85.12 |  | -85.12 |  | -0.78 |  | -0.11034 | [7 empty] | -1.7838 | -3.0037 | -1.2321
3550 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 31 | М2 | -6.13 | -21.2 | -21.28 | -22.17 |  | -22.17 | -22.17 | -22.25 | -25.11 | -0.41 | [7 empty] | -7.28 | -12.32 | -5.1
[7 empty] | -0.08 | -21.2 |  | -21.2 |  | -0.08 |  | -0.11034 | [7 empty] | -1.7838 | -3.0037 | -1.2321
3551 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 32,33 | М2 | -0.04 | -0.88 | -0.88 | -0.92 |  | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.03 | -0.02 | [7 empty] | -0.3 | -0.51 | -0.2
[8 empty] | -0.88 |  | -0.88 |  |  |  | -0.00072 | [7 empty] | -0.01164 | -0.0196 | -0.00804
3552 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 34 | М | -3.06 | -8.02 | -8.08 | -8.39 |  | -8.39 | -8.39 | -8.45 | -9.52 | -0.15 | [7 empty] | -2.76 | -4.68 | -1.93
[7 empty] | -0.06 | -8.02 |  | -8.02 |  | -0.06 |  | -0.05508 | [7 empty] | -0.89046 | -1.4994 | -0.61506
3553 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 35,36 | М2 | -6.17 | -10.46 | -10.57 | -10.94 |  | -10.94 | -10.94 | -11.06 | -12.47 | -0.2 | [7 empty] | -3.61 | -6.13 | -2.53
[7 empty] | -0.11 | -10.46 |  | -10.46 |  | -0.12 |  | -0.11106 | [7 empty] | -1.7955 | -3.0233 | -1.2402
3554 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 37,38 | М | -1.93 | -5.99 | -6.05 | -6.26 |  | -6.26 | -6.26 | -6.32 | -7.11 | -0.11 | [7 empty] | -2.06 | -3.5 | -1.44
[7 empty] | -0.06 | -5.99 |  | -5.99 |  | -0.06 |  | -0.03474 | [7 empty] | -0.56163 | -0.9457 | -0.38793
3555 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 32* добавляется взамен исключенного из л. с. n530 п. 462-472* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм | 39,40,41,42 | М2 | 1.92 | 35.78 | 35.83 | 37.42 |  | 37.42 | 37.42 | 37.47 | 42.27 | 0.68 | [7 empty] | 12.25 | 20.77 | 8.57
[7 empty] | 0.05 | 35.78 |  | 35.78 |  | 0.05 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
3556 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 43 | М2 | 1.87 | 25.97 | 26.2 | 27.16 |  | 27.16 | 27.16 | 27.4 | 30.9 | 0.5 | [7 empty] | 8.95 | 15.18 | 6.27
[7 empty] | 0.23 | 25.97 |  | 25.97 |  | 0.24 |  | 0.03366 | [7 empty] | 0.54417 | 0.9163 | 0.37587
3557 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 44 | М2 | 1.87 | 6.49 | 6.52 | 6.79 |  | 6.79 | 6.79 | 6.82 | 7.7 | 0.12 | [7 empty] | 2.23 | 3.79 | 1.56
[7 empty] | 0.03 | 6.49 |  | 6.49 |  | 0.03 |  | 0.03366 | [7 empty] | 0.54417 | 0.9163 | 0.37587
3558 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 45,46 | М2 | 0.05 | 1.07 | 1.07 | 1.12 |  | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.27 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.62 | 0.26
[8 empty] | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
3559 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 47 | М | 0.94 | 2.48 | 2.5 | 2.59 |  | 2.59 | 2.59 | 2.61 | 2.94 | 0.05 | [7 empty] | 0.85 | 1.45 | 0.59
[7 empty] | 0.02 | 2.48 |  | 2.48 |  | 0.02 |  | 0.01692 | [7 empty] | 0.27354 | 0.4606 | 0.18894
3560 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 48,49 | М2 | 1.92 | 3.28 | 3.31 | 3.43 |  | 3.43 | 3.43 | 3.46 | 3.91 | 0.06 | [7 empty] | 1.13 | 1.92 | 0.8
[7 empty] | 0.03 | 3.28 |  | 3.28 |  | 0.03 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
3561 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 50,51 | М | 2.39 | 7.43 | 7.5 | 7.77 |  | 7.77 | 7.77 | 7.84 | 8.85 | 0.14 | [7 empty] | 2.56 | 4.35 | 1.8
[7 empty] | 0.07 | 7.43 |  | 7.43 |  | 0.07 |  | 0.04302 | [7 empty] | 0.69549 | 1.1711 | 0.48039
3562 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 23* исключается из л. с. n530 п. 474-495* | 52,53,54 | М2 | -1.47 | -21.8 | -22 | -22.8 |  | -22.8 | -22.8 | -23.01 | -25.96 | -0.42 | [7 empty] | -7.52 | -12.75 | -5.27
[7 empty] | -0.2 | -21.8 |  | -21.8 |  | -0.21 |  | -0.02646 | [7 empty] | -0.42777 | -0.7203 | -0.29547
3563 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 | 55 | М2 | -1.47 | -8.15 | -8.17 | -8.52 |  | -8.52 | -8.52 | -8.54 | -9.63 | -0.15 | [7 empty] | -2.8 | -4.73 | -1.95
[7 empty] | -0.02 | -8.15 |  | -8.15 |  | -0.02 |  | -0.02646 | [7 empty] | -0.42777 | -0.7203 | -0.29547
3564 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 56,57 | М2 | -0.04 | -0.83 | -0.83 | -0.87 |  | -0.87 | -0.87 | -0.87 | -0.98 | -0.02 | [7 empty] | -0.28 | -0.49 | -0.19
[8 empty] | -0.83 |  | -0.83 |  |  |  | -0.00072 | [7 empty] | -0.01164 | -0.0196 | -0.00804
3565 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 58 | М | -0.73 | -1.92 | -1.93 | -2.01 |  | -2.01 | -2.01 | -2.02 | -2.27 | -0.04 | [7 empty] | -0.65 | -1.12 | -0.46
[7 empty] | -0.01 | -1.92 |  | -1.92 |  | -0.01 |  | -0.01314 | [7 empty] | -0.21243 | -0.3577 | -0.14673
3566 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 59,60 | М2 | -1.5 | -3.47 | -3.48 | -3.63 |  | -3.63 | -3.63 | -3.64 | -4.11 | -0.07 | [7 empty] | -1.19 | -2.02 | -0.83
[7 empty] | -0.01 | -3.47 |  | -3.47 |  | -0.01 |  | -0.027 | [7 empty] | -0.4365 | -0.735 | -0.3015
3567 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 61,62,63 | М2 | -2.04 | -30.37 | -30.58 | -31.76 |  | -31.76 | -31.76 | -31.98 | -36.07 | -0.58 | [7 empty] | -10.45 | -17.72 | -7.32
[7 empty] | -0.21 | -30.37 |  | -30.37 |  | -0.22 |  | -0.03672 | [7 empty] | -0.59364 | -0.9996 | -0.41004
3568 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 64,65 | М | -1.79 | -4.01 | -4.04 | -4.19 |  | -4.19 | -4.19 | -4.22 | -4.77 | -0.08 | [7 empty] | -1.38 | -2.34 | -0.97
[7 empty] | -0.03 | -4.01 |  | -4.01 |  | -0.03 |  | -0.03222 | [7 empty] | -0.52089 | -0.8771 | -0.35979
3569 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 66,67,68,69,70 | М2 | -1.5 | -85.52 | -86.21 | -89.43 |  | -89.43 | -89.43 | -90.15 | -101.69 | -1.64 | [7 empty] | -29.47 | -49.95 | -20.63
[7 empty] | -0.69 | -85.52 |  | -85.52 |  | -0.72 |  | -0.027 | [7 empty] | -0.4365 | -0.735 | -0.3015
3570 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 71,72,73,74,75 | М | -1.79 | -19.02 | -19.2 | -19.89 |  | -19.89 | -19.89 | -20.08 | -22.64 | -0.36 | [7 empty] | -6.56 | -11.14 | -4.58
[7 empty] | -0.18 | -19.02 |  | -19.02 |  | -0.19 |  | -0.03222 | [7 empty] | -0.52089 | -0.8771 | -0.35979
3571 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 23* добавляется взамен исключенного из л. с. n530 п. 474-495* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 | 76,77,78 | М2 | 1.02 | 15.12 | 15.25 | 15.81 |  | 15.81 | 15.81 | 15.95 | 17.99 | 0.28 | [7 empty] | 5.22 | 8.84 | 3.65
[7 empty] | 0.13 | 15.12 |  | 15.12 |  | 0.14 |  | 0.01836 | [7 empty] | 0.29682 | 0.4998 | 0.20502
3572 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 | 79 | М2 | 1.02 | 5.65 | 5.68 | 5.91 |  | 5.91 | 5.91 | 5.94 | 6.71 | 0.11 | [7 empty] | 1.94 | 3.3 | 1.36
[7 empty] | 0.03 | 5.65 |  | 5.65 |  | 0.03 |  | 0.01836 | [7 empty] | 0.29682 | 0.4998 | 0.20502
3573 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) | 80,81 | М2 | 0.05 | 1.04 | 1.04 | 1.09 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.23 | 0.02 | [7 empty] | 0.36 | 0.6 | 0.25
[8 empty] | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
3574 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) | 82 | М | 0.51 | 1.33 | 1.34 | 1.39 |  | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.58 | 0.03 | [7 empty] | 0.45 | 0.78 | 0.32
[7 empty] | 0.01 | 1.33 |  | 1.33 |  | 0.01 |  | 0.00918 | [7 empty] | 0.14841 | 0.2499 | 0.10251
3575 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 83,84 | М2 | 1.07 | 2.46 | 2.47 | 2.57 |  | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.91 | 0.05 | [7 empty] | 0.84 | 1.43 | 0.59
[7 empty] | 0.01 | 2.46 |  | 2.46 |  | 0.01 |  | 0.01926 | [7 empty] | 0.31137 | 0.5243 | 0.21507
3576 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 85,86,87 | М2 | 1.76 | 35.81 | 35.99 | 37.45 |  | 37.45 | 37.45 | 37.64 | 42.46 | 0.68 | [7 empty] | 12.31 | 20.86 | 8.61
[7 empty] | 0.18 | 35.81 |  | 35.81 |  | 0.19 |  | 0.03168 | [7 empty] | 0.51216 | 0.8624 | 0.35376
3577 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) | 88,89 | М | 2.31 | 5.16 | 5.2 | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 | 5.44 | 6.14 | 0.1 | [7 empty] | 1.77 | 3.02 | 1.25
[7 empty] | 0.04 | 5.16 |  | 5.16 |  | 0.04 |  | 0.04158 | [7 empty] | 0.67221 | 1.1319 | 0.46431
3578 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 90,91,92,93,94 | М2 | 1.07 | 60.91 | 61.39 | 63.69 |  | 63.69 | 63.69 | 64.19 | 72.41 | 1.18 | [7 empty] | 20.98 | 35.57 | 14.68
[7 empty] | 0.48 | 60.91 |  | 60.91 |  | 0.5 |  | 0.01926 | [7 empty] | 0.31137 | 0.5243 | 0.21507
3579 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 95,96,97,98,99 | М | 2.31 | 24.49 | 24.72 | 25.61 |  | 25.61 | 25.61 | 25.85 | 29.15 | 0.47 | [7 empty] | 8.45 | 14.32 | 5.91
[7 empty] | 0.23 | 24.49 |  | 24.49 |  | 0.24 |  | 0.04158 | [7 empty] | 0.67221 | 1.1319 | 0.46431
3580 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 26* добавляется к л. с. n530 п. 893-912* устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки | 1,2,3,100,101,102 | М2 | 0.21 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.01 | 0.02 | [7 empty] | 0.29 | 0.5 | 0.2
[8 empty] | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3581 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм | 103,104 | М2 | 0.14 | 4.26 | 4.26 | 4.45 |  | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.01 | 0.08 | [7 empty] | 1.45 | 3.48
[8 empty] | 4.26 |  | 4.26 |  |  |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
3582 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 105 | М2 | 0.13 | 1.82 | 1.84 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 | 1.92 | 2.15 | 0.03 | [7 empty] | 0.63 | 1.06 | 0.43
[7 empty] | 0.02 | 1.82 |  | 1.82 |  | 0.02 |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
3583 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 106 | М2 | 0.13 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.01 | [7 empty] | 0.16 | 0.27 | 0.11
[8 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
3584 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 107,108 | М2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
3585 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 109 | М | 0.07 | 0.19 | 0.19 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  | 0.00126 | [7 empty] | 0.02037 | 0.0343 | 0.01407
3586 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 110,111 | М2 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.01 | [7 empty] | 0.1 | 0.18 | 0.07
[8 empty] | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
3587 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 112,113,114,115,116 | М2 | 0.14 | 8.15 | 8.21 | 8.52 |  | 8.52 | 8.52 | 8.58 | 9.67 | 0.15 | [7 empty] | 2.81 | 4.75 | 1.96
[7 empty] | 0.06 | 8.15 |  | 8.15 |  | 0.06 |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
3588 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 117,118,119,120,121 | М | 0.49 | 5.2 | 5.24 | 5.44 |  | 5.44 | 5.44 | 5.48 | 6.17 | 0.1 | [7 empty] | 1.78 | 3.04 | 1.25
[7 empty] | 0.04 | 5.2 |  | 5.2 |  | 0.04 |  | 0.00882 | [7 empty] | 0.14259 | 0.2401 | 0.09849
3589 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 31* добавляется к л. с. n530 п. 961-971* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм | 122,123,124,125 | М2 | 0.16 | 3 | 3 | 3.14 |  | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.54 | 0.06 | [7 empty] | 1.02 | 1.74 | 0.72
[8 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
3590 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм | 126 | М2 | 0.15 | 2.06 | 2.09 | 2.15 |  | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.47 | 0.04 | [7 empty] | 0.72 | 1.21 | 0.5
[7 empty] | 0.03 | 2.06 |  | 2.06 |  | 0.03 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3591 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм | 127 | М2 | 0.15 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.29 | 0.13
[8 empty] | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3592 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 128,129 | М2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
3593 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 130 | М | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.00144 | [7 empty] | 0.02328 | 0.0392 | 0.01608
3594 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности | 131,132 | М2 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | [8 empty] | 0.09 | 0.15 | 0.06
[8 empty] | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
3595 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм | 133,134 | М | 0.46 | 1.44 | 1.45 | 1.51 |  | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.71 | 0.03 | [7 empty] | 0.49 | 0.85 | 0.34
[7 empty] | 0.01 | 1.44 |  | 1.44 |  | 0.01 |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
3596 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 22* исключается из л. с. n530 п. 973-994* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 | 135,136,137 | М2 | -0.44 | -6.54 | -6.6 | -6.84 |  | -6.84 | -6.84 | -6.9 | -7.77 | -0.12 | [7 empty] | -2.26 | -3.82 | -1.57
[7 empty] | -0.06 | -6.54 |  | -6.54 |  | -0.06 |  | -0.00792 | [7 empty] | -0.12804 | -0.2156 | -0.08844
3597 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 | 138 | М2 | -0.44 | -2.45 | -2.46 | -2.56 |  | -2.56 | -2.56 | -2.57 | -2.88 | -0.05 | [7 empty] | -0.83 | -1.42 | -0.58
[7 empty] | -0.01 | -2.45 |  | -2.45 |  | -0.01 |  | -0.00792 | [7 empty] | -0.12804 | -0.2156 | -0.08844
3598 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) | 139,140 | М2 | -0.01 | -0.14 | -0.14 | -0.15 |  | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | [8 empty] | -0.04 | -0.08 | -0.03
[8 empty] | -0.14 |  | -0.14 |  |  |  | -0.00018 | [7 empty] | -0.00291 | -0.0049 | -0.00201
3599 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) | 141 | М | -0.22 | -0.56 | -0.56 | -0.59 |  | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.67 | -0.01 | [7 empty] | -0.19 | -0.33 | -0.14
[8 empty] | -0.56 |  | -0.56 |  |  |  | -0.00396 | [7 empty] | -0.06402 | -0.1078 | -0.04422
3600 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 | 142,143 | М2 | -0.44 | -1.02 | -1.02 | -1.07 |  | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.21 | -0.02 | [7 empty] | -0.35 | -0.59 | -0.25
[8 empty] | -1.02 |  | -1.02 |  |  |  | -0.00792 | [7 empty] | -0.12804 | -0.2156 | -0.08844
3601 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены | 144,145,146 | М2 | -0.53 | -7.88 | -7.93 | -8.24 |  | -8.24 | -8.24 | -8.29 | -9.37 | -0.15 | [7 empty] | -2.72 | -4.6 | -1.9
[7 empty] | -0.05 | -7.88 |  | -7.88 |  | -0.05 |  | -0.00954 | [7 empty] | -0.15423 | -0.2597 | -0.10653
3602 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) | 147,148 | М | -0.29 | -0.64 | -0.64 | -0.67 |  | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.74 | -0.01 | [7 empty] | -0.21 | -0.37 | -0.15
[8 empty] | -0.64 |  | -0.64 |  |  |  | -0.00522 | [7 empty] | -0.08439 | -0.1421 | -0.05829
3603 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой | 149,150,151,152,153 | М2 | -0.44 | -25.06 | -25.26 | -26.21 |  | -26.21 | -26.21 | -26.42 | -29.81 | -0.48 | [7 empty] | -8.64 | -14.64 | -6.05
[7 empty] | -0.2 | -25.06 |  | -25.06 |  | -0.21 |  | -0.00792 | [7 empty] | -0.12804 | -0.2156 | -0.08844
3604 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею | 154,155,156,157,158 | М | -0.29 | -3.11 | -3.13 | -3.25 |  | -3.25 | -3.25 | -3.27 | -3.69 | -0.06 | [7 empty] | -1.08 | -1.81 | -0.74
[7 empty] | -0.02 | -3.11 |  | -3.11 |  | -0.02 |  | -0.00522 | [7 empty] | -0.08439 | -0.1421 | -0.05829
|  | Итого по смете 2.745. : |  |  |  | -189.21 | -190.31 | -197.88 |  | -197.88 | -197.88 | -199.04 | -224.47 | -3.65 | [7 empty] | -65.08 | -109.23 | -46.51
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -189.21 | -190.31 | -197.88 |  | -197.88 | -197.88 | -199.04 | -224.47 | -3.65 | [7 empty] | -65.08 | -109.23 | -46.51
2.750. 46. 21-03. 7 ас-с215 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,внутренняя отделка стен и потолков,теплоизоляция потолков и стен) к лок. см. n546,n501
3605 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключается из п. п. 53-63,66-76 лок. см. n546* утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)* | 4,5,6,7 | М2 | -3.96 | -15.18 | -15.35 | -15.87 |  | -15.87 | -15.87 | -16.05 | -18.1 | -0.29 | [7 empty] | -5.25 | -8.9 | -3.66
[7 empty] | -0.17 | -15.18 |  | -15.18 |  | -0.18 |  | -0.07128 | [7 empty] | -1.1524 | -1.9404 | -0.79596
3606 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) огрунтовка | 8,9 | М2 | -3.96 | -5.68 | -5.74 | -5.94 |  | -5.94 | -5.94 | -6 | -6.75 | -0.11 | [7 empty] | -1.96 | -3.32 | -1.36
[7 empty] | -0.06 | -5.68 |  | -5.68 |  | -0.06 |  | -0.07128 | [7 empty] | -1.1524 | -1.9404 | -0.79596
3607 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 10,11,12 | М2 | -3.96 | -192.25 | -193.04 | -201.04 |  | -201.04 | -201.04 | -201.87 | -227.73 | -3.69 | [7 empty] | -65.99 | -111.86 | -46.19
[7 empty] | -0.79 | -192.25 |  | -192.25 |  | -0.83 |  | -0.07128 | [7 empty] | -1.1524 | -1.9404 | -0.79596
3608 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит | 13 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | -23.78 | -48.55 | -49 | -50.77 |  | -50.77 | -50.77 | -51.24 | -57.79 | -0.93 | [7 empty] | -16.74 | -28.39 | -11.73
[7 empty] | -0.45 | -48.55 |  | -48.55 |  | -0.47 |  | -0.42804 | [7 empty] | -6.92 | -11.6522 | -4.7798
3609 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 14,15 | М2 | -3.96 | -96.24 | -97.1 | -100.64 |  | -100.64 | -100.64 | -101.54 | -114.54 | -1.85 | [7 empty] | -33.19 | -56.26 | -23.24
[7 empty] | -0.86 | -96.24 |  | -96.24 |  | -0.9 |  | -0.07128 | [7 empty] | -1.1524 | -1.9404 | -0.79596
3610 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя | 16,17 | М2 | -3.96 | -94.87 | -95.83 | -99.21 |  | -99.21 | -99.21 | -100.21 | -113.04 | -1.83 | [7 empty] | -32.76 | -55.52 | -22.93
[7 empty] | -0.96 | -94.87 |  | -94.87 |  | -1 |  | -0.07128 | [7 empty] | -1.1524 | -1.9404 | -0.79596
3611 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)* утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 18,19,20,21 | М2 | 34.56 | 132.28 | 133.74 | 138.33 |  | 138.33 | 138.33 | 139.86 | 157.78 | 2.55 | [7 empty] | 45.72 | 77.5 | 32.01
[7 empty] | 1.46 | 132.28 |  | 132.28 |  | 1.53 |  | 0.62208 | [7 empty] | 10.057 | 16.9344 | 6.9466
3612 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) огрунтовка | 22,23 | М2 | 34.56 | 49.67 | 50.17 | 51.94 |  | 51.94 | 51.94 | 52.46 | 59.18 | 0.95 | [7 empty] | 17.14 | 29.07 | 12.02
[7 empty] | 0.5 | 49.67 |  | 49.67 |  | 0.52 |  | 0.62208 | [7 empty] | 10.057 | 16.9344 | 6.9466
3613 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 24,25,26 | М2 | 34.56 | 1206.46 | 1213.42 | 1261.6 |  | 1261.6 | 1261.6 | 1268.88 | 1431.35 | 23.15 | [7 empty] | 414.81 | 703.07 | 290.32
[7 empty] | 6.96 | 1206.46 |  | 1206.46 |  | 7.28 |  | 0.62208 | [7 empty] | 10.057 | 16.9344 | 6.9466
3614 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит | 27 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 207.34 | 598.51 | 604.36 | 625.86 |  | 625.86 | 625.86 | 631.98 | 712.9 | 11.54 | [7 empty] | 206.6 | 350.17 | 144.59
[7 empty] | 5.85 | 598.51 |  | 598.51 |  | 6.12 |  | 3.7321 | [7 empty] | 60.3359 | 101.5966 | 41.6753
3615 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 28,29 | М2 | 34.56 | 839.62 | 847.14 | 877.99 |  | 877.99 | 877.99 | 885.85 | 999.29 | 16.16 | [7 empty] | 289.6 | 490.85 | 202.68
[7 empty] | 7.52 | 839.62 |  | 839.62 |  | 7.86 |  | 0.62208 | [7 empty] | 10.057 | 16.9344 | 6.9466
3616 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) нанесение защитно-отделочного слоя | 30,31 | М2 | 34.56 | 827.64 | 835.99 | 865.46 |  | 865.46 | 865.46 | 874.19 | 986.14 | 15.96 | [7 empty] | 285.78 | 484.39 | 200.01
[7 empty] | 8.35 | 827.64 |  | 827.64 |  | 8.73 |  | 0.62208 | [7 empty] | 10.057 | 16.9344 | 6.9466
3617 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) добавляется к лок. см. n546* утепление по плите перекрытия в пом. 24 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 16 ар3 л. 47 - узел 7 ар3 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия | 32,33,34 | М2 | 4.59 | 18.53 | 18.73 | 19.38 |  | 19.38 | 19.38 | 19.59 | 22.1 | 0.35 | [7 empty] | 6.41 | 10.86 | 4.48
[7 empty] | 0.2 | 18.53 |  | 18.53 |  | 0.21 |  | 0.08262 | [7 empty] | 1.3357 | 2.2491 | 0.92259
3618 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) огрунтовка | 35,36 | М2 | 4.59 | 6.36 | 6.42 | 6.65 |  | 6.65 | 6.65 | 6.71 | 7.58 | 0.12 | [7 empty] | 2.2 | 3.72 | 1.54
[7 empty] | 0.06 | 6.36 |  | 6.36 |  | 0.06 |  | 0.08262 | [7 empty] | 1.3357 | 2.2491 | 0.92259
3619 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 37,38,39 | М2 | 4.59 | 237.97 | 238.98 | 248.85 |  | 248.85 | 248.85 | 249.91 | 281.92 | 4.56 | [7 empty] | 81.71 | 138.48 | 57.17
[7 empty] | 1.01 | 237.97 |  | 237.97 |  | 1.06 |  | 0.08262 | [7 empty] | 1.3357 | 2.2491 | 0.92259
3620 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит | 40 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 36.72 | 73.49 | 74.16 | 76.85 |  | 76.85 | 76.85 | 77.55 | 87.49 | 1.41 | [7 empty] | 25.35 | 42.98 | 17.75
[7 empty] | 0.67 | 73.49 |  | 73.49 |  | 0.7 |  | 0.66096 | [7 empty] | 10.6855 | 17.9928 | 7.3807
3621 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 41,42 | М2 | 4.59 | 118.63 | 119.69 | 124.05 |  | 124.05 | 124.05 | 125.16 | 141.18 | 2.28 | [7 empty] | 40.91 | 69.35 | 28.64
[7 empty] | 1.06 | 118.63 |  | 118.63 |  | 1.11 |  | 0.08262 | [7 empty] | 1.3357 | 2.2491 | 0.92259
3622 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя | 43,44 | М2 | 4.59 | 90.84 | 91.68 | 94.99 |  | 94.99 | 94.99 | 95.87 | 108.15 | 1.75 | [7 empty] | 31.34 | 53.13 | 21.93
[7 empty] | 0.84 | 90.84 |  | 90.84 |  | 0.88 |  | 0.08262 | [7 empty] | 1.3357 | 2.2491 | 0.92259
3623 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) нанесение защитно-отделочного слоя | 45,46 | М2 | 4.59 | 95.4 | 96.35 | 99.76 |  | 99.76 | 99.76 | 100.75 | 113.64 | 1.84 | [7 empty] | 32.93 | 55.82 | 23.05
[7 empty] | 0.95 | 95.4 |  | 95.4 |  | 0.99 |  | 0.08262 | [7 empty] | 1.3357 | 2.2491 | 0.92259
3624 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* шлифование поверхности потолков | 47,48,49 | М2 | 0.1 | 0.66 | 0.67 | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.78 | 0.01 | [7 empty] | 0.22 | 0.39 | 0.16
[7 empty] | 0.01 | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3625 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 50,51 | М2 | 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.01 | [7 empty] | 0.13 | 0.23 | 0.09
[8 empty] | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3626 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 52,53,54 | М2 | 0.1 | 1.14 | 1.15 | 1.19 |  | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.35 | 0.02 | [7 empty] | 0.39 | 0.67 | 0.27
[7 empty] | 0.01 | 1.14 |  | 1.14 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3627 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 55,56,57,58 | М2 | 0.1 | 1.93 | 1.94 | 2.02 |  | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.3 | 0.04 | [7 empty] | 0.66 | 1.13 | 0.47
[7 empty] | 0.01 | 1.93 |  | 1.93 |  | 0.01 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3628 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 148-158 лок. см. n501* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* шлифование поверхности потолков | 59,60,61 | М2 | 0.15 | 0.98 | 1 | 1.02 |  | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.19 | 0.02 | [7 empty] | 0.35 | 0.58 | 0.24
[7 empty] | 0.02 | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.02 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3629 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 62,63 | М2 | 0.15 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.01 | [7 empty] | 0.19 | 0.33 | 0.14
[8 empty] | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3630 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 64,65,66 | М2 | 0.15 | 1.73 | 1.74 | 1.81 |  | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 2.06 | 0.03 | [7 empty] | 0.6 | 1.02 | 0.41
[7 empty] | 0.01 | 1.73 |  | 1.73 |  | 0.01 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3631 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска потолков | 67 | М2 | 0.15 | 2.17 | 2.2 | 2.27 |  | 2.27 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.28 | 0.53
[7 empty] | 0.03 | 2.17 |  | 2.17 |  | 0.03 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3632 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 68 | М2 | -0.15 | -1.04 | -1.06 | -1.09 |  | -1.09 | -1.09 | -1.11 | -1.25 | -0.02 | [7 empty] | -0.37 | -0.61 | -0.25
[7 empty] | -0.02 | -1.04 |  | -1.04 |  | -0.02 |  | -0.0027 | [7 empty] | -0.04365 | -0.0735 | -0.03015
3633 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 69,70,71 | М2 | -0.15 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.25 | 0.1
[8 empty] | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | -0.0027 | [7 empty] | -0.04365 | -0.0735 | -0.03015
3634 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 652-663,668-678,696-700 лок. см. n501* улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)* шлифовка швов по бетону | 72,73,74 | М2 | 0.1 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.31 | 0.13
[8 empty] | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3635 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 75,76 | М2 | 0.64 | 2.35 | 2.36 | 2.46 |  | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.79 | 0.04 | [7 empty] | 0.81 | 1.38 | 0.56
[7 empty] | 0.01 | 2.35 |  | 2.35 |  | 0.01 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
3636 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 77 | М2 | 0.64 | 4 | 4.04 | 4.18 |  | 4.18 | 4.18 | 4.22 | 4.77 | 0.08 | [7 empty] | 1.38 | 2.34 | 0.97
[7 empty] | 0.04 | 4 |  | 4 |  | 0.04 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
3637 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 78,79,80 | М2 | 0.64 | 3.92 | 3.95 | 4.1 |  | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 4.65 | 0.07 | [7 empty] | 1.35 | 2.29 | 0.94
[7 empty] | 0.03 | 3.92 |  | 3.92 |  | 0.03 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
3638 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 81 | М2 | 0.64 | 10.46 | 10.57 | 10.94 |  | 10.94 | 10.94 | 11.06 | 12.47 | 0.2 | [7 empty] | 3.61 | 6.13 | 2.53
[7 empty] | 0.11 | 10.46 |  | 10.46 |  | 0.12 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
3639 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 82,83,84,85 | М2 | -0.64 | 3.08 | 3.07 | 3.22 |  | 3.22 | 3.22 | 3.21 | 3.64 | 0.06 | [7 empty] | 1.06 | 1.78 | 0.74
[7 empty] | -0.01 | 3.08 |  | 3.08 |  | -0.01 |  | -0.01152 | [7 empty] | -0.18624 | -0.3136 | -0.12864
3640 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)* штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу | 86,87 | М2 | 0.46 | 7.27 | 7.36 | 7.6 |  | 7.6 | 7.6 | 7.69 | 8.67 | 0.14 | [7 empty] | 2.51 | 4.26 | 1.76
[7 empty] | 0.09 | 7.27 |  | 7.27 |  | 0.09 |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
3641 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 88,89,90,91 | М2 | 0.46 | 9.85 | 9.92 | 10.3 |  | 10.3 | 10.3 | 10.37 | 11.71 | 0.19 | [7 empty] | 3.39 | 5.75 | 2.38
[7 empty] | 0.07 | 9.85 |  | 9.85 |  | 0.07 |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
3642 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 92 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.46 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.01 | 0.02 | [7 empty] | 0.29 | 0.5 | 0.2
[8 empty] | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
3643 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 93 | М2 | 0.46 | 7.54 | 7.62 | 7.88 |  | 7.88 | 7.88 | 7.96 | 8.96 | 0.14 | [7 empty] | 2.6 | 4.4 | 1.82
[7 empty] | 0.08 | 7.54 |  | 7.54 |  | 0.08 |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
3644 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 94,95,96,97 | М2 | -0.46 | 2.22 | 2.22 | 2.32 |  | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.63 | 0.04 | [7 empty] | 0.76 | 1.29 | 0.54
[8 empty] | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  | -0.00828 | [7 empty] | -0.13386 | -0.2254 | -0.09246
3645 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по теплоизоляции* улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции | 98,99 | М2 | 0.18 | 2.95 | 2.99 | 3.08 |  | 3.08 | 3.08 | 3.12 | 3.53 | 0.06 | [7 empty] | 1.02 | 1.73 | 0.72
[7 empty] | 0.04 | 2.95 |  | 2.95 |  | 0.04 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
3646 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 100,101,102,103 | М2 | -0.18 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
3647 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 702-713,715-725 лок. см. n501* простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)* шлифовка швов по бетону | 104,105,106 | М2 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.25 | 0.1
[8 empty] | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  | 0.00144 | [7 empty] | 0.02328 | 0.0392 | 0.01608
3648 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 107,108 | М2 | 0.56 | 2.05 | 2.06 | 2.14 |  | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.43 | 0.04 | [7 empty] | 0.7 | 1.2 | 0.49
[7 empty] | 0.01 | 2.05 |  | 2.05 |  | 0.01 |  | 0.01008 | [7 empty] | 0.16296 | 0.2744 | 0.11256
3649 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 109 | М2 | 0.56 | 3.52 | 3.55 | 3.68 |  | 3.68 | 3.68 | 3.71 | 4.19 | 0.07 | [7 empty] | 1.21 | 2.06 | 0.85
[7 empty] | 0.03 | 3.52 |  | 3.52 |  | 0.03 |  | 0.01008 | [7 empty] | 0.16296 | 0.2744 | 0.11256
3650 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 110,111,112 | М2 | 0.56 | 3.43 | 3.46 | 3.59 |  | 3.59 | 3.59 | 3.62 | 4.08 | 0.06 | [7 empty] | 1.18 | 2.01 | 0.83
[7 empty] | 0.03 | 3.43 |  | 3.43 |  | 0.03 |  | 0.01008 | [7 empty] | 0.16296 | 0.2744 | 0.11256
3651 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен | 113 | М2 | 0.56 | 5.8 | 5.86 | 6.07 |  | 6.07 | 6.07 | 6.13 | 6.91 | 0.11 | [7 empty] | 2.01 | 3.39 | 1.4
[7 empty] | 0.06 | 5.8 |  | 5.8 |  | 0.06 |  | 0.01008 | [7 empty] | 0.16296 | 0.2744 | 0.11256
3652 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 114 | М2 | -0.56 | -2.82 | -2.86 | -2.95 |  | -2.95 | -2.95 | -2.99 | -3.37 | -0.05 | [7 empty] | -0.98 | -1.66 | -0.68
[7 empty] | -0.04 | -2.82 |  | -2.82 |  | -0.04 |  | -0.01008 | [7 empty] | -0.16296 | -0.2744 | -0.11256
3653 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 115,116,117 | М2 | -0.56 | 1.68 | 1.67 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.96 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.96 | 0.4
[7 empty] | -0.01 | 1.68 |  | 1.68 |  | -0.01 |  | -0.01008 | [7 empty] | -0.16296 | -0.2744 | -0.11256
3654 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)* штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 118,119 | М2 | 0.39 | 6.18 | 6.25 | 6.46 |  | 6.46 | 6.46 | 6.53 | 7.37 | 0.12 | [7 empty] | 2.13 | 3.62 | 1.5
[7 empty] | 0.07 | 6.18 |  | 6.18 |  | 0.07 |  | 0.00702 | [7 empty] | 0.11349 | 0.1911 | 0.07839
3655 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 120,121,122,123 | М2 | 0.39 | 5.66 | 5.7 | 5.92 |  | 5.92 | 5.92 | 5.96 | 6.71 | 0.11 | [7 empty] | 1.94 | 3.3 | 1.36
[7 empty] | 0.04 | 5.66 |  | 5.66 |  | 0.04 |  | 0.00702 | [7 empty] | 0.11349 | 0.1911 | 0.07839
3656 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 124 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.39 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 0.01 | [7 empty] | 0.25 | 0.43 | 0.17
[8 empty] | 0.74 |  | 0.74 |  |  |  | 0.00702 | [7 empty] | 0.11349 | 0.1911 | 0.07839
3657 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 125 | М2 | 0.39 | 4.02 | 4.07 | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.25 | 4.8 | 0.08 | [7 empty] | 1.39 | 2.36 | 0.97
[7 empty] | 0.05 | 4.02 |  | 4.02 |  | 0.05 |  | 0.00702 | [7 empty] | 0.11349 | 0.1911 | 0.07839
3658 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 126,127,128,129 | М2 | -0.39 | 1.54 | 1.54 | 1.61 |  | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.81 | 0.03 | [7 empty] | 0.53 | 0.89 | 0.36
[8 empty] | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  | -0.00702 | [7 empty] | -0.11349 | -0.1911 | -0.07839
3659 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к лок. см. n501* простая покраска по теплоизоляции* простая акриловая покраска стен по теплоизоляции | 130,131,132 | М2 | 0.17 | 1.76 | 1.79 | 1.84 |  | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 2.12 | 0.03 | [7 empty] | 0.62 | 1.04 | 0.43
[7 empty] | 0.03 | 1.76 |  | 1.76 |  | 0.03 |  | 0.00306 | [7 empty] | 0.04947 | 0.0833 | 0.03417
3660 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 133 | М2 | -0.17 | -0.85 | -0.86 | -0.89 |  | -0.89 | -0.89 | -0.9 | -1.02 | -0.02 | [7 empty] | -0.29 | -0.51 | -0.2
[7 empty] | -0.01 | -0.85 |  | -0.85 |  | -0.01 |  | -0.00306 | [7 empty] | -0.04947 | -0.0833 | -0.03417
3661 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 134,135,136 | М2 | -0.17 | 0.48 | 0.48 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.01 | [7 empty] | 0.17 | 0.28 | 0.11
[8 empty] | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  | -0.00306 | [7 empty] | -0.04947 | -0.0833 | -0.03417
3662 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) добавляется к п. п. 762-774 лок. см. n501* деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничной | 137,138,139 | М2 | 0.35 | 1.12 | 1.13 | 1.17 |  | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.32 | 0.02 | [7 empty] | 0.38 | 0.65 | 0.27
[7 empty] | 0.01 | 1.12 |  | 1.12 |  | 0.01 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3663 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) огрунтовка | 140,141 | М2 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.01 | [7 empty] | 0.13 | 0.23 | 0.09
[8 empty] | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3664 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 142,143,144 | М2 | 0.35 | 16.45 | 16.51 | 17.2 |  | 17.2 | 17.2 | 17.26 | 19.46 | 0.31 | [7 empty] | 5.65 | 9.56 | 3.94
[7 empty] | 0.06 | 16.45 |  | 16.45 |  | 0.06 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3665 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) крепление плит дюбель-анкерами | 145 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 2.09 | 5.05 | 5.1 | 5.28 |  | 5.28 | 5.28 | 5.33 | 6.03 | 0.1 | [7 empty] | 1.75 | 2.96 | 1.22
[7 empty] | 0.05 | 5.05 |  | 5.05 |  | 0.05 |  | 0.03762 | [7 empty] | 0.60819 | 1.0241 | 0.42009
3666 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 146,147 | М2 | 0.35 | 7.73 | 7.8 | 8.08 |  | 8.08 | 8.08 | 8.15 | 9.19 | 0.15 | [7 empty] | 2.66 | 4.52 | 1.86
[7 empty] | 0.07 | 7.73 |  | 7.73 |  | 0.07 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3667 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя | 148,149 | М2 | 0.35 | 6.92 | 6.98 | 7.24 |  | 7.24 | 7.24 | 7.3 | 8.23 | 0.13 | [7 empty] | 2.39 | 4.04 | 1.67
[7 empty] | 0.06 | 6.92 |  | 6.92 |  | 0.06 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3668 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 150,151 | М2 | 0.35 | 6.98 | 7.06 | 7.3 |  | 7.3 | 7.3 | 7.38 | 8.32 | 0.13 | [7 empty] | 2.41 | 4.09 | 1.69
[7 empty] | 0.08 | 6.98 |  | 6.98 |  | 0.08 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3669 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается из п. 141 лок. см. n546* стоимость эксплуатации люлек | 152,153 | МАШ/Ч | -7.2863 | -35.5 | -35.5 | -37.12 |  | -37.12 | -37.12 | -37.12 | -41.87 | -0.68 | [7 empty] | -12.13 | -20.57 | -8.49
[8 empty] | -35.5 |  | -35.5 |  |  |  | -0.13115 | [7 empty] | -2.1203 | -3.5703 | -1.4645
3670 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (добавляется) добавляется к п. 141 лок. см. n546* стоимость эксплуатации люлек | 154,155 | МАШ/Ч | 0.2039 | 1 | 1 | 1.05 |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 0.02 | [7 empty] | 0.35 | 0.58 | 0.24
[8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.0036702 | [7 empty] | 0.059335 | 0.099911 | 0.040984
3671 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) исключается из п. п. 195-205,208-218 лок. см. n546* утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 156,157,158,159 | М2 | -4.77 | -18.25 | -18.46 | -19.08 |  | -19.08 | -19.08 | -19.3 | -21.75 | -0.34 | [7 empty] | -6.3 | -10.69 | -4.42
[7 empty] | -0.21 | -18.25 |  | -18.25 |  | -0.22 |  | -0.08586 | [7 empty] | -1.3881 | -2.3373 | -0.95877
3672 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) огрунтовка | 160,161 | М2 | -4.77 | -6.88 | -6.95 | -7.19 |  | -7.19 | -7.19 | -7.26 | -8.19 | -0.13 | [7 empty] | -2.37 | -4.02 | -1.67
[7 empty] | -0.07 | -6.88 |  | -6.88 |  | -0.07 |  | -0.08586 | [7 empty] | -1.3881 | -2.3373 | -0.95877
3673 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 162,163,164 | М2 | -4.77 | -231.47 | -232.43 | -242.05 |  | -242.05 | -242.05 | -243.05 | -274.17 | -4.44 | [7 empty] | -79.46 | -134.66 | -55.61
[7 empty] | -0.96 | -231.47 |  | -231.47 |  | -1 |  | -0.08586 | [7 empty] | -1.3881 | -2.3373 | -0.95877
3674 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит | 165 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | -28.62 | -58.43 | -58.96 | -61.1 |  | -61.1 | -61.1 | -61.65 | -69.55 | -1.13 | [7 empty] | -20.15 | -34.16 | -14.11
[7 empty] | -0.53 | -58.43 |  | -58.43 |  | -0.55 |  | -0.51516 | [7 empty] | -8.3284 | -14.0238 | -5.7526
3675 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 166,167 | М2 | -4.77 | -115.87 | -116.92 | -121.17 |  | -121.17 | -121.17 | -122.27 | -137.93 | -2.23 | [7 empty] | -39.97 | -67.75 | -27.98
[7 empty] | -1.05 | -115.87 |  | -115.87 |  | -1.1 |  | -0.08586 | [7 empty] | -1.3881 | -2.3373 | -0.95877
3676 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя | 168,169 | М2 | -4.77 | -114.25 | -115.4 | -119.47 |  | -119.47 | -119.47 | -120.67 | -136.11 | -2.2 | [7 empty] | -39.45 | -66.86 | -27.6
[7 empty] | -1.15 | -114.25 |  | -114.25 |  | -1.2 |  | -0.08586 | [7 empty] | -1.3881 | -2.3373 | -0.95877
3677 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 170,171,172 | М2 | -22.95 | -87.83 | -88.8 | -91.84 |  | -91.84 | -91.84 | -92.85 | -104.74 | -1.69 | [7 empty] | -30.36 | -51.45 | -21.24
[7 empty] | -0.97 | -87.83 |  | -87.83 |  | -1.01 |  | -0.4131 | [7 empty] | -6.6784 | -11.2455 | -4.6129
3678 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) огрунтовка | 173,174 | М2 | -22.95 | -33 | -33.34 | -34.51 |  | -34.51 | -34.51 | -34.87 | -39.34 | -0.64 | [7 empty] | -11.4 | -19.32 | -7.98
[7 empty] | -0.34 | -33 |  | -33 |  | -0.36 |  | -0.4131 | [7 empty] | -6.6784 | -11.2455 | -4.6129
3679 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 175,176,177 | М2 | -22.95 | -801.24 | -805.86 | -837.86 |  | -837.86 | -837.86 | -842.69 | -950.61 | -15.38 | [7 empty] | -275.49 | -466.93 | -192.81
[7 empty] | -4.62 | -801.24 |  | -801.24 |  | -4.83 |  | -0.4131 | [7 empty] | -6.6784 | -11.2455 | -4.6129
3680 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит | 178 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | -137.72 | -397.55 | -401.42 | -415.72 |  | -415.72 | -415.72 | -419.77 | -473.51 | -7.65 | [7 empty] | -137.22 | -232.58 | -96.06
[7 empty] | -3.87 | -397.55 |  | -397.55 |  | -4.05 |  | -2.479 | [7 empty] | -40.0765 | -67.4828 | -27.6817
3681 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 179,180 | М2 | -22.95 | -557.58 | -562.57 | -583.06 |  | -583.06 | -583.06 | -588.28 | -663.61 | -10.74 | [7 empty] | -192.32 | -325.96 | -134.59
[7 empty] | -4.99 | -557.58 |  | -557.58 |  | -5.22 |  | -0.4131 | [7 empty] | -6.6784 | -11.2455 | -4.6129
3682 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя | 181,182 | М2 | -22.95 | -549.65 | -555.19 | -574.77 |  | -574.77 | -574.77 | -580.56 | -654.9 | -10.6 | [7 empty] | -189.79 | -321.69 | -132.82
[7 empty] | -5.54 | -549.65 |  | -549.65 |  | -5.79 |  | -0.4131 | [7 empty] | -6.6784 | -11.2455 | -4.6129
3683 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) добавляется к лок. см. n546* утепление по плите перекрытия в пом. 25 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 18 ар4 л. 47 - узел 7 ар4 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия | 183,184,185 | М2 | 5.2 | 20.99 | 21.22 | 21.95 |  | 21.95 | 21.95 | 22.19 | 25.03 | 0.41 | [7 empty] | 7.26 | 12.3 | 5.06
[7 empty] | 0.23 | 20.99 |  | 20.99 |  | 0.24 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
3684 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) огрунтовка | 186,187 | М2 | 5.2 | 7.19 | 7.26 | 7.52 |  | 7.52 | 7.52 | 7.59 | 8.56 | 0.14 | [7 empty] | 2.48 | 4.2 | 1.74
[7 empty] | 0.07 | 7.19 |  | 7.19 |  | 0.07 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
3685 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 188,189,190 | М2 | 5.2 | 269.63 | 270.78 | 281.95 |  | 281.95 | 281.95 | 283.15 | 319.39 | 5.17 | [7 empty] | 92.56 | 156.89 | 64.77
[7 empty] | 1.15 | 269.63 |  | 269.63 |  | 1.2 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
3686 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит | 191 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 41.6 | 83.26 | 84.01 | 87.06 |  | 87.06 | 87.06 | 87.84 | 99.08 | 1.6 | [7 empty] | 28.71 | 48.67 | 20.1
[7 empty] | 0.75 | 83.26 |  | 83.26 |  | 0.78 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
3687 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 192,193 | М2 | 5.2 | 134.4 | 135.6 | 140.54 |  | 140.54 | 140.54 | 141.79 | 159.95 | 2.58 | [7 empty] | 46.36 | 78.56 | 32.45
[7 empty] | 1.2 | 134.4 |  | 134.4 |  | 1.25 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
3688 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) добавляется при устройстве второго слоя | 194,195 | М2 | 5.2 | 102.89 | 103.84 | 107.59 |  | 107.59 | 107.59 | 108.58 | 122.49 | 1.99 | [7 empty] | 35.49 | 60.17 | 24.84
[7 empty] | 0.95 | 102.89 |  | 102.89 |  | 0.99 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
3689 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя | 196,197 | М2 | 5.2 | 108.04 | 109.1 | 112.98 |  | 112.98 | 112.98 | 114.09 | 128.7 | 2.08 | [7 empty] | 37.3 | 63.22 | 26.1
[7 empty] | 1.06 | 108.04 |  | 108.04 |  | 1.11 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
3690 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1052-1057,1063-1066 лок. см. n501* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)* шлифование поверхности потол | 198,199,200 | М2 | 0.15 | 0.98 | 1 | 1.02 |  | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.19 | 0.02 | [7 empty] | 0.35 | 0.58 | 0.24
[7 empty] | 0.02 | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.02 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3691 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 201,202 | М2 | 0.15 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.01 | [7 empty] | 0.19 | 0.32 | 0.14
[8 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3692 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 203,204,205 | М2 | 0.15 | 1.73 | 1.74 | 1.81 |  | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 2.06 | 0.03 | [7 empty] | 0.6 | 1.02 | 0.41
[7 empty] | 0.01 | 1.73 |  | 1.73 |  | 0.01 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3693 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков | 206,207,208,209 | М2 | 0.15 | 2.94 | 2.96 | 3.07 |  | 3.07 | 3.07 | 3.09 | 3.49 | 0.06 | [7 empty] | 1.01 | 1.71 | 0.71
[7 empty] | 0.02 | 2.94 |  | 2.94 |  | 0.02 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3694 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1077-1087 лок. см. n501* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)* шлифование поверхности потолков | 210,211,212 | М2 | 0.15 | 0.98 | 1 | 1.02 |  | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.19 | 0.02 | [7 empty] | 0.35 | 0.58 | 0.24
[7 empty] | 0.02 | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.02 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3695 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 213,214 | М2 | 0.15 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.01 | [7 empty] | 0.19 | 0.33 | 0.14
[8 empty] | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3696 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 215,216,217 | М2 | 0.15 | 1.73 | 1.74 | 1.81 |  | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 2.06 | 0.03 | [7 empty] | 0.6 | 1.02 | 0.41
[7 empty] | 0.01 | 1.73 |  | 1.73 |  | 0.01 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3697 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска потолков | 218 | М2 | 0.15 | 2.17 | 2.2 | 2.27 |  | 2.27 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.28 | 0.53
[7 empty] | 0.03 | 2.17 |  | 2.17 |  | 0.03 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3698 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 219 | М2 | -0.15 | -1.04 | -1.06 | -1.09 |  | -1.09 | -1.09 | -1.11 | -1.25 | -0.02 | [7 empty] | -0.37 | -0.61 | -0.25
[7 empty] | -0.02 | -1.04 |  | -1.04 |  | -0.02 |  | -0.0027 | [7 empty] | -0.04365 | -0.0735 | -0.03015
3699 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 220,221,222 | М2 | -0.15 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.25 | 0.1
[8 empty] | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  | -0.0027 | [7 empty] | -0.04365 | -0.0735 | -0.03015
3700 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1562-1573,1578-1588,1599-1603 лок. см. n501* улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)* шлифовка швов по бетон | 223,224,225 | М2 | 0.1 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.31 | 0.13
[8 empty] | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3701 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 226,227 | М2 | 0.63 | 2.29 | 2.3 | 2.39 |  | 2.39 | 2.39 | 2.4 | 2.71 | 0.04 | [7 empty] | 0.79 | 1.33 | 0.55
[7 empty] | 0.01 | 2.29 |  | 2.29 |  | 0.01 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
3702 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 228 | М2 | 0.63 | 3.98 | 4.03 | 4.16 |  | 4.16 | 4.16 | 4.21 | 4.76 | 0.07 | [7 empty] | 1.38 | 2.34 | 0.97
[7 empty] | 0.05 | 3.98 |  | 3.98 |  | 0.05 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
3703 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 229,230,231 | М2 | 0.63 | 3.9 | 3.92 | 4.08 |  | 4.08 | 4.08 | 4.1 | 4.62 | 0.07 | [7 empty] | 1.35 | 2.27 | 0.93
[7 empty] | 0.02 | 3.9 |  | 3.9 |  | 0.02 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
3704 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 232 | М2 | 0.63 | 10.3 | 10.4 | 10.77 |  | 10.77 | 10.77 | 10.87 | 12.25 | 0.19 | [7 empty] | 3.55 | 6.03 | 2.48
[7 empty] | 0.1 | 10.3 |  | 10.3 |  | 0.1 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
3705 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 233,234,235,236 | М2 | -0.63 | 3.11 | 3.1 | 3.25 |  | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.66 | 0.06 | [7 empty] | 1.07 | 1.79 | 0.74
[7 empty] | -0.01 | 3.11 |  | 3.11 |  | -0.01 |  | -0.01134 | [7 empty] | -0.18333 | -0.3087 | -0.12663
3706 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)* | 237,238 | М2 | 0.45 | 7.1 | 7.19 | 7.42 |  | 7.42 | 7.42 | 7.51 | 8.48 | 0.13 | [7 empty] | 2.46 | 4.17 | 1.72
[7 empty] | 0.09 | 7.1 |  | 7.1 |  | 0.09 |  | 0.0081 | [7 empty] | 0.13095 | 0.2205 | 0.09045
3707 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 239,240,241,242 | М2 | 0.45 | 9.53 | 9.6 | 9.97 |  | 9.97 | 9.97 | 10.04 | 11.33 | 0.18 | [7 empty] | 3.28 | 5.57 | 2.3
[7 empty] | 0.07 | 9.53 |  | 9.53 |  | 0.07 |  | 0.0081 | [7 empty] | 0.13095 | 0.2205 | 0.09045
3708 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 243 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.45 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |  | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.02 | [7 empty] | 0.29 | 0.49 | 0.2
[8 empty] | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  | 0.0081 | [7 empty] | 0.13095 | 0.2205 | 0.09045
3709 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 244 | М2 | 0.45 | 7.38 | 7.46 | 7.72 |  | 7.72 | 7.72 | 7.8 | 8.79 | 0.14 | [7 empty] | 2.56 | 4.31 | 1.78
[7 empty] | 0.08 | 7.38 |  | 7.38 |  | 0.08 |  | 0.0081 | [7 empty] | 0.13095 | 0.2205 | 0.09045
3710 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 245,246,247,248 | М2 | -0.45 | 2.21 | 2.21 | 2.31 |  | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.59 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.28 | 0.52
[8 empty] | 2.21 |  | 2.21 |  |  |  | -0.0081 | [7 empty] | -0.13095 | -0.2205 | -0.09045
3711 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по теплоизоляции* улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции | 249,250 | М2 | 0.18 | 2.95 | 2.99 | 3.08 |  | 3.08 | 3.08 | 3.12 | 3.53 | 0.06 | [7 empty] | 1.02 | 1.73 | 0.72
[7 empty] | 0.04 | 2.95 |  | 2.95 |  | 0.04 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
3712 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 251,252,253,254 | М2 | -0.18 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
3713 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1605-1628 лок. см. n501* простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)* шлифовка швов по бетону | 255,256,257 | М2 | 0.09 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.01 | [7 empty] | 0.16 | 0.27 | 0.11
[8 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
3714 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 258,259 | М2 | 0.57 | 2.08 | 2.09 | 2.18 |  | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.47 | 0.04 | [7 empty] | 0.71 | 1.22 | 0.5
[7 empty] | 0.01 | 2.08 |  | 2.08 |  | 0.01 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
3715 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 260 | М2 | 0.57 | 3.59 | 3.62 | 3.75 |  | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 4.26 | 0.07 | [7 empty] | 1.23 | 2.1 | 0.86
[7 empty] | 0.03 | 3.59 |  | 3.59 |  | 0.03 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
3716 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 261,262,263 | М2 | 0.57 | 3.49 | 3.52 | 3.65 |  | 3.65 | 3.65 | 3.68 | 4.15 | 0.07 | [7 empty] | 1.2 | 2.04 | 0.84
[7 empty] | 0.03 | 3.49 |  | 3.49 |  | 0.03 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
3717 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен | 264 | М2 | 0.57 | 5.89 | 5.95 | 6.16 |  | 6.16 | 6.16 | 6.22 | 7.01 | 0.11 | [7 empty] | 2.03 | 3.45 | 1.42
[7 empty] | 0.06 | 5.89 |  | 5.89 |  | 0.06 |  | 0.01026 | [7 empty] | 0.16587 | 0.2793 | 0.11457
3718 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 265 | М2 | -0.57 | -2.86 | -2.89 | -2.99 |  | -2.99 | -2.99 | -3.02 | -3.41 | -0.05 | [7 empty] | -0.99 | -1.68 | -0.69
[7 empty] | -0.03 | -2.86 |  | -2.86 |  | -0.03 |  | -0.01026 | [7 empty] | -0.16587 | -0.2793 | -0.11457
3719 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 266,267,268 | М2 | -0.57 | 1.72 | 1.7 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 2 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.99 | 0.41
[7 empty] | -0.02 | 1.72 |  | 1.72 |  | -0.02 |  | -0.01026 | [7 empty] | -0.16587 | -0.2793 | -0.11457
3720 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)* штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу | 269,270 | М2 | 0.4 | 6.36 | 6.43 | 6.65 |  | 6.65 | 6.65 | 6.72 | 7.6 | 0.12 | [7 empty] | 2.2 | 3.73 | 1.55
[7 empty] | 0.07 | 6.36 |  | 6.36 |  | 0.07 |  | 0.0072 | [7 empty] | 0.1164 | 0.196 | 0.0804
3721 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм | 271,272,273,274 | М2 | 0.4 | 5.86 | 5.89 | 6.13 |  | 6.13 | 6.13 | 6.16 | 6.94 | 0.11 | [7 empty] | 2.01 | 3.41 | 1.41
[7 empty] | 0.03 | 5.86 |  | 5.86 |  | 0.03 |  | 0.0072 | [7 empty] | 0.1164 | 0.196 | 0.0804
3722 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 275 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.4 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.01 | [7 empty] | 0.26 | 0.44 | 0.18
[8 empty] | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  | 0.0072 | [7 empty] | 0.1164 | 0.196 | 0.0804
3723 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием | 276 | М2 | 0.4 | 4.13 | 4.18 | 4.32 |  | 4.32 | 4.32 | 4.37 | 4.95 | 0.08 | [7 empty] | 1.44 | 2.43 | 1
[7 empty] | 0.05 | 4.13 |  | 4.13 |  | 0.05 |  | 0.0072 | [7 empty] | 0.1164 | 0.196 | 0.0804
3724 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 277,278,279,280 | М2 | -0.4 | 1.57 | 1.57 | 1.64 |  | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 0.03 | [7 empty] | 0.54 | 0.9 | 0.38
[8 empty] | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  | -0.0072 | [7 empty] | -0.1164 | -0.196 | -0.0804
3725 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к лок. см. n501* простая покраска по теплоизоляции* простая акриловая покраска стен по теплоизоляции | 281,282,283 | М2 | 0.17 | 1.76 | 1.79 | 1.84 |  | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 2.12 | 0.03 | [7 empty] | 0.62 | 1.04 | 0.43
[7 empty] | 0.03 | 1.76 |  | 1.76 |  | 0.03 |  | 0.00306 | [7 empty] | 0.04947 | 0.0833 | 0.03417
3726 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз | 284 | М2 | -0.17 | -0.85 | -0.86 | -0.89 |  | -0.89 | -0.89 | -0.9 | -1.02 | -0.02 | [7 empty] | -0.29 | -0.51 | -0.2
[7 empty] | -0.01 | -0.85 |  | -0.85 |  | -0.01 |  | -0.00306 | [7 empty] | -0.04947 | -0.0833 | -0.03417
3727 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 285,286,287 | М2 | -0.17 | 0.48 | 0.48 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.01 | [7 empty] | 0.17 | 0.28 | 0.11
[8 empty] | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  | -0.00306 | [7 empty] | -0.04947 | -0.0833 | -0.03417
3728 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) добавляется к п. п. 1665-1677 лок. см. n501* деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничн | 288,289,290 | М2 | 0.35 | 1.12 | 1.13 | 1.17 |  | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.32 | 0.02 | [7 empty] | 0.38 | 0.65 | 0.27
[7 empty] | 0.01 | 1.12 |  | 1.12 |  | 0.01 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3729 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) огрунтовка | 291,292 | М2 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.01 | [7 empty] | 0.13 | 0.23 | 0.09
[8 empty] | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3730 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 293,294,295 | М2 | 0.35 | 16.45 | 16.51 | 17.2 |  | 17.2 | 17.2 | 17.26 | 19.46 | 0.31 | [7 empty] | 5.65 | 9.56 | 3.94
[7 empty] | 0.06 | 16.45 |  | 16.45 |  | 0.06 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3731 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) крепление плит дюбель-анкерами | 296 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 2.09 | 5.05 | 5.1 | 5.28 |  | 5.28 | 5.28 | 5.33 | 6.03 | 0.1 | [7 empty] | 1.75 | 2.96 | 1.22
[7 empty] | 0.05 | 5.05 |  | 5.05 |  | 0.05 |  | 0.03762 | [7 empty] | 0.60819 | 1.0241 | 0.42009
3732 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 297,298 | М2 | 0.35 | 7.73 | 7.8 | 8.08 |  | 8.08 | 8.08 | 8.15 | 9.19 | 0.15 | [7 empty] | 2.66 | 4.52 | 1.86
[7 empty] | 0.07 | 7.73 |  | 7.73 |  | 0.07 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3733 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя | 299,300 | М2 | 0.35 | 6.92 | 6.98 | 7.24 |  | 7.24 | 7.24 | 7.3 | 8.23 | 0.13 | [7 empty] | 2.39 | 4.04 | 1.67
[7 empty] | 0.06 | 6.92 |  | 6.92 |  | 0.06 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3734 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 301,302 | М2 | 0.35 | 6.98 | 7.06 | 7.3 |  | 7.3 | 7.3 | 7.38 | 8.32 | 0.13 | [7 empty] | 2.41 | 4.09 | 1.69
[7 empty] | 0.08 | 6.98 |  | 6.98 |  | 0.08 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
3735 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) (исключается) стоимость эксплуатации люлек | 1,2,3,303,304 | МАШ/Ч | -56.1813 | -273.72 | -273.72 | -286.23 |  | -286.23 | -286.23 | -286.23 | -322.88 | -5.22 | [7 empty] | -93.57 | -158.59 | -65.5
[8 empty] | -273.72 |  | -273.72 |  |  |  | -1.0113 | [7 empty] | -16.3488 | -27.5288 | -11.2924
|  | Итого по смете 2.750. : |  |  |  | 1577 | 1592.49 | 1649.03 |  | 1649.03 | 1649.03 | 1665.13 | 1878.64 | 30.31 | [7 empty] | 544.45 | 922.9 | 380.98
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1577 | 1592.49 | 1649.03 |  | 1649.03 | 1649.03 | 1665.13 | 1878.64 | 30.31 | [7 empty] | 544.45 | 922.9 | 380.98
2.751. 46. 21-03. 7 ас-с216 очередь 7 жд n3 секция 3,4 жилой дом общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,внутренняя отделка,работы по планам) к лок. см. n546,n501
3736 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) добавляется к п. п. 66-76 лок. см. n546* утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 4,5,6,7 | М2 | 25.86 | 98.99 | 100.09 | 103.51 |  | 103.51 | 103.51 | 104.66 | 118.07 | 1.91 | [7 empty] | 34.22 | 57.99 | 23.95
[7 empty] | 1.1 | 98.99 |  | 98.99 |  | 1.15 |  | 0.46548 | [7 empty] | 7.5253 | 12.6714 | 5.1979
3737 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) огрунтовка | 8,9 | М2 | 25.86 | 37.21 | 37.58 | 38.91 |  | 38.91 | 38.91 | 39.3 | 44.34 | 0.72 | [7 empty] | 12.85 | 21.78 | 8.99
[7 empty] | 0.37 | 37.21 |  | 37.21 |  | 0.39 |  | 0.46548 | [7 empty] | 7.5253 | 12.6714 | 5.1979
3738 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 10,11,12 | М2 | 25.86 | 902.71 | 907.92 | 943.96 |  | 943.96 | 943.96 | 949.41 | 1070.98 | 17.32 | [7 empty] | 310.37 | 526.06 | 217.23
[7 empty] | 5.21 | 902.71 |  | 902.71 |  | 5.45 |  | 0.46548 | [7 empty] | 7.5253 | 12.6714 | 5.1979
3739 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит | 13 | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 155.14 | 447.83 | 452.2 | 468.3 |  | 468.3 | 468.3 | 472.87 | 533.42 | 8.63 | [7 empty] | 154.59 | 262.01 | 108.19
[7 empty] | 4.37 | 447.83 |  | 447.83 |  | 4.57 |  | 2.7925 | [7 empty] | 45.1457 | 76.0186 | 31.1831
3740 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 14,15 | М2 | 25.86 | 628.25 | 633.88 | 656.96 |  | 656.96 | 656.96 | 662.85 | 747.73 | 12.1 | [7 empty] | 216.7 | 367.28 | 151.65
[7 empty] | 5.63 | 628.25 |  | 628.25 |  | 5.89 |  | 0.46548 | [7 empty] | 7.5253 | 12.6714 | 5.1979
3741 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) нанесение защитно-отделочного слоя | 16,17 | М2 | 25.86 | 619.31 | 625.55 | 647.61 |  | 647.61 | 647.61 | 654.14 | 737.89 | 11.94 | [7 empty] | 213.83 | 362.46 | 149.66
[7 empty] | 6.24 | 619.31 |  | 619.31 |  | 6.53 |  | 0.46548 | [7 empty] | 7.5253 | 12.6714 | 5.1979
3742 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (добавляется) добавляется к п. 141 лок. см. n546* стоимость эксплуатации люлек | 18,19 | МАШ/Ч | 53.4067 | 260.2 | 260.2 | 272.09 |  | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 306.93 | 4.97 | [7 empty] | 88.95 | 150.76 | 62.25
[8 empty] | 260.2 |  | 260.2 |  |  |  | 0.96132 | [7 empty] | 15.5413 | 26.1693 | 10.7347
3743 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключается из п. п. 1418-1429,1499-1505 лок. см. n501* улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л | 20,21,22 | М2 | -3.32 | -16.97 | -17.16 | -17.75 |  | -17.75 | -17.75 | -17.95 | -20.25 | -0.32 | [7 empty] | -5.88 | -9.95 | -4.1
[7 empty] | -0.19 | -16.97 |  | -16.97 |  | -0.2 |  | -0.05976 | [7 empty] | -0.96612 | -1.6268 | -0.66732
3744 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 23,24 | М2 | -22.16 | -80.92 | -81.2 | -84.62 |  | -84.62 | -84.62 | -84.91 | -95.78 | -1.55 | [7 empty] | -27.75 | -47.04 | -19.44
[7 empty] | -0.28 | -80.92 |  | -80.92 |  | -0.29 |  | -0.39888 | [7 empty] | -6.4486 | -10.8584 | -4.4542
3745 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 25 | М2 | -22.16 | -139.94 | -141.49 | -146.34 |  | -146.34 | -146.34 | -147.96 | -166.91 | -2.7 | [7 empty] | -48.36 | -81.99 | -33.86
[7 empty] | -1.55 | -139.94 |  | -139.94 |  | -1.62 |  | -0.39888 | [7 empty] | -6.4486 | -10.8584 | -4.4542
3746 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 26,27,28 | М2 | -22.16 | -136.07 | -136.88 | -142.29 |  | -142.29 | -142.29 | -143.14 | -161.48 | -2.62 | [7 empty] | -46.8 | -79.31 | -32.75
[7 empty] | -0.81 | -136.07 |  | -136.07 |  | -0.85 |  | -0.39888 | [7 empty] | -6.4486 | -10.8584 | -4.4542
3747 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 29 | М2 | -22.16 | -363.38 | -367.33 | -379.99 |  | -379.99 | -379.99 | -384.12 | -433.3 | -7.01 | [7 empty] | -125.58 | -212.84 | -87.87
[7 empty] | -3.95 | -363.38 |  | -363.38 |  | -4.13 |  | -0.39888 | [7 empty] | -6.4486 | -10.8584 | -4.4542
3748 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 30,31,32,33 | М2 | 22.16 | -108.23 | -107.94 | -113.18 |  | -113.18 | -113.18 | -112.88 | -127.31 | -2.06 | [7 empty] | -36.9 | -62.54 | -25.81
[7 empty] | 0.29 | -108.23 |  | -108.23 |  | 0.3 |  | 0.39888 | [7 empty] | 6.4486 | 10.8584 | 4.4542
3749 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)* | 34,35 | М2 | -1.8 | -9.19 | -9.3 | -9.61 |  | -9.61 | -9.61 | -9.73 | -10.99 | -0.17 | [7 empty] | -3.19 | -5.4 | -2.23
[7 empty] | -0.11 | -9.19 |  | -9.19 |  | -0.12 |  | -0.0324 | [7 empty] | -0.5238 | -0.882 | -0.3618
3750 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) огрунтовка поверхности стен под выравнивание | 36,37 | М2 | -12.01 | -43.85 | -44 | -45.85 |  | -45.85 | -45.85 | -46.01 | -51.9 | -0.84 | [7 empty] | -15.04 | -25.5 | -10.52
[7 empty] | -0.15 | -43.85 |  | -43.85 |  | -0.16 |  | -0.21618 | [7 empty] | -3.4949 | -5.8849 | -2.414
3751 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм | 38 | М2 | -12.01 | -75.84 | -76.68 | -79.31 |  | -79.31 | -79.31 | -80.19 | -90.46 | -1.47 | [7 empty] | -26.22 | -44.43 | -18.34
[7 empty] | -0.84 | -75.84 |  | -75.84 |  | -0.88 |  | -0.21618 | [7 empty] | -3.4949 | -5.8849 | -2.414
3752 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм | 39,40,41 | М2 | -12.01 | -73.74 | -74.18 | -77.11 |  | -77.11 | -77.11 | -77.57 | -87.5 | -1.42 | [7 empty] | -25.36 | -42.97 | -17.75
[7 empty] | -0.44 | -73.74 |  | -73.74 |  | -0.46 |  | -0.21618 | [7 empty] | -3.4949 | -5.8849 | -2.414
3753 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется к п. п. 1431-1441,1507-1512 лок. см. n501* улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л | 42,43,44 | М2 | 22.65 | 358.02 | 361.98 | 374.38 |  | 374.38 | 374.38 | 378.52 | 426.99 | 6.91 | [7 empty] | 123.73 | 209.74 | 86.61
[7 empty] | 3.96 | 358.02 |  | 358.02 |  | 4.14 |  | 0.4077 | [7 empty] | 6.5911 | 11.0985 | 4.5526
3754 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 45,46,47,48 | М2 | 22.65 | 479.18 | 482.52 | 501.08 |  | 501.08 | 501.08 | 504.57 | 569.17 | 9.2 | [7 empty] | 164.94 | 279.58 | 115.45
[7 empty] | 3.34 | 479.18 |  | 479.18 |  | 3.49 |  | 0.4077 | [7 empty] | 6.5911 | 11.0985 | 4.5526
3755 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 49 | М2 ПОКРЫТИЯ | 22.65 | 42.42 | 42.58 | 44.36 |  | 44.36 | 44.36 | 44.53 | 50.22 | 0.81 | [7 empty] | 14.56 | 24.67 | 10.18
[7 empty] | 0.16 | 42.42 |  | 42.42 |  | 0.17 |  | 0.4077 | [7 empty] | 6.5911 | 11.0985 | 4.5526
3756 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки | 50 | М2 | 22.65 | 371.4 | 375.43 | 388.37 |  | 388.37 | 388.37 | 392.58 | 442.86 | 7.17 | [7 empty] | 128.35 | 217.52 | 89.82
[7 empty] | 4.03 | 371.4 |  | 371.4 |  | 4.21 |  | 0.4077 | [7 empty] | 6.5911 | 11.0985 | 4.5526
3757 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 51,52,53,54 | М2 | -22.65 | 110.57 | 110.28 | 115.62 |  | 115.62 | 115.62 | 115.32 | 130.07 | 2.1 | [7 empty] | 37.7 | 63.89 | 26.38
[7 empty] | -0.29 | 110.57 |  | 110.57 |  | -0.3 |  | -0.4077 | [7 empty] | -6.5911 | -11.0985 | -4.5526
3758 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)* штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпи | 55,56 | М2 | 12.01 | 189.84 | 191.94 | 198.52 |  | 198.52 | 198.52 | 200.72 | 226.42 | 3.66 | [7 empty] | 65.62 | 111.21 | 45.93
[7 empty] | 2.1 | 189.84 |  | 189.84 |  | 2.2 |  | 0.21618 | [7 empty] | 3.4949 | 5.8849 | 2.414
3759 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм | 57,58,59,60 | М2 | 12.01 | 254.06 | 255.83 | 265.67 |  | 265.67 | 265.67 | 267.52 | 301.78 | 4.88 | [7 empty] | 87.45 | 148.24 | 61.21
[7 empty] | 1.77 | 254.06 |  | 254.06 |  | 1.85 |  | 0.21618 | [7 empty] | 3.4949 | 5.8849 | 2.414
3760 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) | 61 | М2 ПОКРЫТИЯ | 12.01 | 22.51 | 22.6 | 23.54 |  | 23.54 | 23.54 | 23.63 | 26.67 | 0.43 | [7 empty] | 7.73 | 13.09 | 5.42
[7 empty] | 0.09 | 22.51 |  | 22.51 |  | 0.09 |  | 0.21618 | [7 empty] | 3.4949 | 5.8849 | 2.414
3761 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 27) монтаж лестницы металлической с уклоном 45 градусов (1 ступень, перепад высот) (прим. п. 9 ар3 л. 27) | 1,2,3,62,63 | Т | 0.002 | 17.23 | 17.26 | 18.02 |  | 18.02 | 18.02 | 18.05 | 20.36 | 0.32 | [7 empty] | 5.9 | 10 | 4.14
[7 empty] | 0.03 | 17.23 |  | 17.23 |  | 0.03 |  | 3.6e-05 | [7 empty] | 0.000582 | 0.00098 | 0.000402
|  | Итого по смете 2.751. : |  |  |  | 3791.6 | 3821.68 | 3964.85 |  | 3964.85 | 3964.85 | 3996.3 | 4508.02 | 72.91 | [7 empty] | 1306.41 | 2214.31 | 914.39
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3791.6 | 3821.68 | 3964.85 |  | 3964.85 | 3964.85 | 3996.3 | 4508.02 | 72.91 | [7 empty] | 1306.41 | 2214.31 | 914.39
2.752. 46. 21-03. 7 ас-с217 очередь 7 жд n3 секция 3,4 жилой дом общестроительные работы (козырьки,наружная отделка козырьков) к лок. см. n576,n546
3762 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6) (добавляется) добавляется к п. п. 5,6,9,12 лок. см. n576* козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 4,5,6)* монтаж м/к балок | 4,5,6 | Т | 0.1574 | 87.78 | 88.63 | 91.79 |  | 91.79 | 91.79 | 92.68 | 104.54 | 1.69 | [7 empty] | 30.3 | 51.35 | 21.2
[7 empty] | 0.85 | 87.78 |  | 87.78 |  | 0.89 |  | 0.0028332 | [7 empty] | 0.045803 | 0.077126 | 0.031637
3763 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6) (добавляется) электродуговая сварка | 7,8,9 | Т | 0.1574 | 1633.42 | 1633.78 | 1708.07 |  | 1708.07 | 1708.07 | 1708.45 | 1927.21 | 31.18 | [7 empty] | 558.51 | 946.63 | 390.89
[7 empty] | 0.36 | 1633.42 |  | 1633.42 |  | 0.38 |  | 0.0028332 | [7 empty] | 0.045803 | 0.077126 | 0.031637
3764 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 7,9) (исключается) исключается из п. 23 лок. см. n576* козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 7)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 10,11,12 | М2 | -2.72 | -151.62 | -152.03 | -158.55 |  | -158.55 | -158.55 | -158.98 | -179.34 | -2.9 | [7 empty] | -51.97 | -88.09 | -36.38
[7 empty] | -0.41 | -151.62 |  | -151.62 |  | -0.43 |  | -0.04896 | [7 empty] | -0.79152 | -1.3328 | -0.54672
3765 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 7,9) (исключается) исключается из п. 37 лок. см. n576* козырек к-5 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 9)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 13,14,15 | М2 | -6 | -334.44 | -335.35 | -349.72 |  | -349.72 | -349.72 | -350.67 | -395.58 | -6.4 | [7 empty] | -114.64 | -194.3 | -80.24
[7 empty] | -0.91 | -334.44 |  | -334.44 |  | -0.95 |  | -0.108 | [7 empty] | -1.746 | -2.94 | -1.206
3766 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (исключается) исключается из п. 87 лок. см. n576* козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 11,12,13)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 16,17,18 | М2 | -21.52 | -1199.54 | -1202.8 | -1254.36 |  | -1254.36 | -1254.36 | -1257.77 | -1418.81 | -22.95 | [7 empty] | -411.17 | -696.92 | -287.77
[7 empty] | -3.26 | -1199.54 |  | -1199.54 |  | -3.41 |  | -0.38736 | [7 empty] | -6.2623 | -10.5448 | -4.3255
3767 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (исключается) исключается из п. 97 лок. см. n576* козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 14)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 | 19,20,21 | М2 | -4.8 | -267.54 | -268.26 | -279.77 |  | -279.77 | -279.77 | -280.52 | -316.45 | -5.12 | [7 empty] | -91.71 | -155.44 | -64.18
[7 empty] | -0.72 | -267.54 |  | -267.54 |  | -0.75 |  | -0.0864 | [7 empty] | -1.3968 | -2.352 | -0.9648
3768 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) добавляется к п. п. 78,79,82,86 лок. см. n576* козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 11,12,13)* монтаж м/к балок | 22,23,24 | Т | 0.0437 | 24.41 | 24.65 | 25.53 |  | 25.53 | 25.53 | 25.78 | 29.09 | 0.47 | [7 empty] | 8.43 | 14.29 | 5.9
[7 empty] | 0.24 | 24.41 |  | 24.41 |  | 0.25 |  | 0.0007866 | [7 empty] | 0.012717 | 0.021413 | 0.0087837
3769 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) электродуговая сварка | 25,26,27 | Т | 0.0437 | 462.31 | 462.41 | 483.44 |  | 483.44 | 483.44 | 483.54 | 545.46 | 8.82 | [7 empty] | 158.07 | 267.94 | 110.63
[7 empty] | 0.1 | 462.31 |  | 462.31 |  | 0.1 |  | 0.0007866 | [7 empty] | 0.012717 | 0.021413 | 0.0087837
3770 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) добавляется к п. п. 89,90,93,96 лок. см. n576* козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 14)* монтаж м/к балок | 28,29,30 | Т | 0.0014 | 0.77 | 0.78 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 0.01 | [7 empty] | 0.27 | 0.46 | 0.18
[7 empty] | 0.01 | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.01 |  | 2.52e-05 | [7 empty] | 0.0004074 | 0.000686 | 0.0002814
3771 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) электродуговая сварка | 31,32,33 | Т | 0.0014 | 14.86 | 14.86 | 15.54 |  | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 17.53 | 0.28 | [7 empty] | 5.08 | 8.61 | 3.56
[8 empty] | 14.86 |  | 14.86 |  |  |  | 2.52e-05 | [7 empty] | 0.0004074 | 0.000686 | 0.0002814
3772 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 126-128 лок. см. n546* отделка козырьков (поз. 6 ар3 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 34,35,36,37,38 | М2 | -2.7 | -915.59 | -919.72 | -957.43 |  | -957.43 | -957.43 | -961.75 | -1084.9 | -17.55 | [7 empty] | -314.4 | -532.89 | -220.06
[7 empty] | -4.13 | -915.59 |  | -915.59 |  | -4.32 |  | -0.0486 | [7 empty] | -0.7857 | -1.323 | -0.5427
3773 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (добавляется) (авт. ) добавляется взамен исключенных п. п. 126-128 лок. см. n546* отделка козырьков (для к-1) (поз. 6 ар3 л. 34)* | 39,40,41,42,43 | М2 | 26 | 8814.26 | 8854.04 | 9217.07 |  | 9217.07 | 9217.07 | 9258.67 | 10444.23 | 168.96 | [7 empty] | 3026.75 | 5130.15 | 2118.37
[7 empty] | 39.78 | 8814.26 |  | 8814.26 |  | 41.6 |  | 0.468 | [7 empty] | 7.566 | 12.74 | 5.226
3774 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (добавляется) (авт. ) покрытие бортиков козырьков профлистом (для к-2,к-5) (поз. 7 ар3 л. 34)* облицовка профлистом с полимерным покрытием | 44,45 | М2 | 8.51 | 474.35 | 475.63 | 496.03 |  | 496.03 | 496.03 | 497.37 | 561.05 | 9.07 | [7 empty] | 162.59 | 275.58 | 113.81
[7 empty] | 1.28 | 474.35 |  | 474.35 |  | 1.34 |  | 0.15318 | [7 empty] | 2.4764 | 4.1699 | 1.7105
3775 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 282-284 лок. см. n546* отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 46,47,48,49,50 | М2 | -2.51 | -850.18 | -854.02 | -889.03 |  | -889.03 | -889.03 | -893.05 | -1007.39 | -16.29 | [7 empty] | -291.94 | -494.83 | -204.33
[7 empty] | -3.84 | -850.18 |  | -850.18 |  | -4.02 |  | -0.04518 | [7 empty] | -0.73041 | -1.2299 | -0.50451
3776 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (добавляется) (авт. ) добавляется взамен исключенных п. п. 282-284 лок. см. n546* отделка козырьков (для к-1,к-2) (поз. 6 ар4 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по м | 1,2,3,51,52,53,54,55,56 | М2 | 24.12 | 8176.93 | 8213.83 | 8550.62 |  | 8550.62 | 8550.62 | 8589.21 | 9689.04 | 156.73 | [7 empty] | 2807.9 | 4759.21 | 1965.2
[7 empty] | 36.9 | 8176.93 |  | 8176.93 |  | 38.59 |  | 0.43416 | [7 empty] | 7.0189 | 11.8188 | 4.8481
|  | Итого по смете 2.752. : |  |  |  | 15970.18 | 16036.43 | 16700.04 |  | 16700.04 | 16700.04 | 16769.32 | 18916.6 | 306 | [7 empty] | 5482.07 | 9291.75 | 3836.78
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 15970.18 | 16036.43 | 16700.04 |  | 16700.04 | 16700.04 | 16769.32 | 18916.6 | 306 | [7 empty] | 5482.07 | 9291.75 | 3836.78
2.754. 46. 21-03. 7 ас-с219 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (стены,перегородки,работы по планам) взамен лок. см. n335 на сумму 186,287тыс. руб лок. см. n633 аннулируется
3777 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены цоколя из кирпича (ар1 л. 12,40)* кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 | 4,5 | М3 | 0.666 | 227.65 | 228.74 | 238.05 |  | 238.05 | 238.05 | 239.19 | 269.82 | 4.36 | [7 empty] | 78.19 | 132.53 | 54.74
[7 empty] | 1.09 | 227.65 |  | 227.65 |  | 1.14 |  | 0.011988 | [7 empty] | 0.19381 | 0.32634 | 0.13387
3778 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из блоков ячеистого бетона* кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (к | 6,7,8 | М3 СТЕНЫ | 7.1528 | 1650.35 | 1659.64 | 1725.77 |  | 1725.77 | 1725.77 | 1735.48 | 1957.7 | 31.67 | [7 empty] | 567.34 | 961.62 | 397.07
[7 empty] | 9.29 | 1650.35 |  | 1650.35 |  | 9.71 |  | 0.12875 | [7 empty] | 2.0815 | 3.5049 | 1.4377
3779 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 9,10 | М3 СТЕНЫ | 2.4489 | 594.14 | 597.65 | 621.29 |  | 621.29 | 621.29 | 624.96 | 704.98 | 11.4 | [7 empty] | 204.31 | 346.28 | 142.99
[7 empty] | 3.51 | 594.14 |  | 594.14 |  | 3.67 |  | 0.04408 | [7 empty] | 0.71263 | 1.2 | 0.49223
3780 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм,600мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 11,12 | М3 СТЕНЫ | 97.6317 | 25563.49 | 25717.03 | 26731.74 |  | 26731.74 | 26731.74 | 26892.3 | 30335.82 | 490.74 | [7 empty] | 8791.35 | 14900.81 | 6152.92
[7 empty] | 153.54 | 25563.49 |  | 25563.49 |  | 160.56 |  | 1.7574 | [7 empty] | 28.4108 | 47.8395 | 19.624
3781 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 13,14 | М3 СТЕНЫ | 5.95 | 1372.81 | 1380.54 | 1435.55 |  | 1435.55 | 1435.55 | 1443.63 | 1628.5 | 26.35 | [7 empty] | 471.94 | 799.91 | 330.3
[7 empty] | 7.73 | 1372.81 |  | 1372.81 |  | 8.08 |  | 0.1071 | [7 empty] | 1.7314 | 2.9155 | 1.196
3782 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) | 15,16,17,18,19,20 | Т | 0.2251 | 3234.37 | 3237.68 | 3382.18 |  | 3382.18 | 3382.18 | 3385.64 | 3819.16 | 61.78 | [7 empty] | 1106.79 | 1875.96 | 774.63
[7 empty] | 3.31 | 3234.37 |  | 3234.37 |  | 3.46 |  | 0.0040518 | [7 empty] | 0.065504 | 0.1103 | 0.045245
3783 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий | 21,22 | Т | 0.3424 | 1278.32 | 1278.32 | 1336.74 |  | 1336.74 | 1336.74 | 1336.74 | 1507.9 | 24.39 | [7 empty] | 436.99 | 740.67 | 305.85
[8 empty] | 1278.32 |  | 1278.32 |  |  |  | 0.0061632 | [7 empty] | 0.099638 | 0.16778 | 0.068822
3784 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) | 23 | М2 ПОКРЫТИЯ | 31.95 | 35.35 | 35.56 | 36.97 |  | 36.97 | 36.97 | 37.19 | 41.95 | 0.68 | [7 empty] | 12.16 | 20.61 | 8.5
[7 empty] | 0.21 | 35.35 |  | 35.35 |  | 0.22 |  | 0.5751 | [7 empty] | 9.2974 | 15.6555 | 6.4219
3785 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам | 24 | М2 | 42.92 | 311.96 | 314.74 | 326.22 |  | 326.22 | 326.22 | 329.13 | 371.27 | 6 | [7 empty] | 107.59 | 182.37 | 75.31
[7 empty] | 2.78 | 311.96 |  | 311.96 |  | 2.91 |  | 0.77256 | [7 empty] | 12.4897 | 21.0308 | 8.6269
3786 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 25 | М2 | -42.92 | -49.87 | -50.42 | -52.15 |  | -52.15 | -52.15 | -52.73 | -59.47 | -0.96 | [7 empty] | -17.24 | -29.21 | -12.06
[7 empty] | -0.55 | -49.87 |  | -49.87 |  | -0.58 |  | -0.77256 | [7 empty] | -12.4897 | -21.0308 | -8.6269
3787 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания стен ячеистобетонных толщ. 400мм к колоннам и дж из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 26,27 | М3 | 0.05 | 19.44 | 19.5 | 20.33 |  | 20.33 | 20.33 | 20.39 | 22.99 | 0.38 | [7 empty] | 6.67 | 11.29 | 4.65
[7 empty] | 0.06 | 19.44 |  | 19.44 |  | 0.06 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
3788 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 28,29,30,31 | М | 96.65 | 477.52 | 482.14 | 499.34 |  | 499.34 | 499.34 | 504.17 | 568.73 | 9.2 | [7 empty] | 164.82 | 279.36 | 115.35
[7 empty] | 4.62 | 477.52 |  | 477.52 |  | 4.83 |  | 1.7397 | [7 empty] | 28.1252 | 47.3585 | 19.4266
3789 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 32,33 | М ШВОВ | 96.65 | 840.72 | 842.53 | 879.14 |  | 879.14 | 879.14 | 881.03 | 993.85 | 16.07 | [7 empty] | 288.02 | 488.18 | 201.58
[7 empty] | 1.81 | 840.72 |  | 840.72 |  | 1.89 |  | 1.7397 | [7 empty] | 28.1252 | 47.3585 | 19.4266
3790 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из кирпича* кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 34,35 | М3 | 1.7445 | 512.14 | 515 | 535.54 |  | 535.54 | 535.54 | 538.53 | 607.48 | 9.82 | [7 empty] | 176.05 | 298.39 | 123.22
[7 empty] | 2.86 | 512.14 |  | 512.14 |  | 2.99 |  | 0.031401 | [7 empty] | 0.50765 | 0.85481 | 0.35064
3791 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м | 36 | М3 | 15.4 | 4388.63 | 4412.89 | 4589.19 |  | 4589.19 | 4589.19 | 4614.56 | 5205.43 | 84.21 | [7 empty] | 1508.53 | 2556.89 | 1055.8
[7 empty] | 24.26 | 4388.63 |  | 4388.63 |  | 25.37 |  | 0.2772 | [7 empty] | 4.4814 | 7.546 | 3.0954
3792 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 37 | М3 | 0.1081 | 32.8 | 32.99 | 34.3 |  | 34.3 | 34.3 | 34.5 | 38.92 | 0.63 | [7 empty] | 11.28 | 19.12 | 7.89
[7 empty] | 0.19 | 32.8 |  | 32.8 |  | 0.2 |  | 0.0019458 | [7 empty] | 0.031457 | 0.052969 | 0.021728
3793 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м | 38 | М3 | 1.58 | 464.27 | 466.91 | 485.49 |  | 485.49 | 485.49 | 488.25 | 550.77 | 8.91 | [7 empty] | 159.61 | 270.54 | 111.71
[7 empty] | 2.64 | 464.27 |  | 464.27 |  | 2.76 |  | 0.02844 | [7 empty] | 0.45978 | 0.7742 | 0.31758
3794 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* | 39,40,41 | Т | 0.0545 | 398.87 | 398.87 | 417.1 |  | 417.1 | 417.1 | 417.1 | 470.5 | 7.61 | [7 empty] | 136.36 | 231.11 | 95.42
[8 empty] | 398.87 |  | 398.87 |  |  |  | 0.000981 | [7 empty] | 0.015859 | 0.026705 | 0.010955
3795 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) пристрелка закладных элементами крепления (кр1 л. 5,6) | 42 | ВЫСТРЕЛОВ | 48.16 | 81.84 | 82.74 | 85.58 |  | 85.58 | 85.58 | 86.52 | 97.6 | 1.58 | [7 empty] | 28.28 | 47.93 | 19.81
[7 empty] | 0.9 | 81.84 |  | 81.84 |  | 0.94 |  | 0.86688 | [7 empty] | 14.0146 | 23.5984 | 9.6802
3796 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) добавляется на каждое последующее крепление | 43,44,45 | ВЫСТРЕЛОВ | 72.23 | 114.84 | 115.68 | 120.09 |  | 120.09 | 120.09 | 120.97 | 136.47 | 2.21 | [7 empty] | 39.55 | 67.03 | 27.68
[7 empty] | 0.84 | 114.84 |  | 114.84 |  | 0.88 |  | 1.3001 | [7 empty] | 21.0189 | 35.3927 | 14.5182
3797 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий | 46,47 | Т | 0.0545 | 166.02 | 166.02 | 173.61 |  | 173.61 | 173.61 | 173.61 | 195.84 | 3.16 | [7 empty] | 56.75 | 96.2 | 39.73
[8 empty] | 166.02 |  | 166.02 |  |  |  | 0.000981 | [7 empty] | 0.015859 | 0.026705 | 0.010955
3798 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) | 48 | М2 ПОКРЫТИЯ | 4.82 | 5.35 | 5.39 | 5.59 |  | 5.59 | 5.59 | 5.63 | 6.34 | 0.1 | [7 empty] | 1.84 | 3.12 | 1.28
[7 empty] | 0.04 | 5.35 |  | 5.35 |  | 0.04 |  | 0.08676 | [7 empty] | 1.4026 | 2.3618 | 0.96882
3799 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 49,50 | М3 | 0.14 | 52.86 | 53.02 | 55.28 |  | 55.28 | 55.28 | 55.45 | 62.55 | 1.01 | [7 empty] | 18.14 | 30.72 | 12.68
[7 empty] | 0.16 | 52.86 |  | 52.86 |  | 0.17 |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
3800 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам | 51 | М2 | 14.11 | 102.55 | 103.46 | 107.24 |  | 107.24 | 107.24 | 108.19 | 122.05 | 1.98 | [7 empty] | 35.37 | 59.95 | 24.75
[7 empty] | 0.91 | 102.55 |  | 102.55 |  | 0.95 |  | 0.25398 | [7 empty] | 4.106 | 6.9139 | 2.8361
3801 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 52 | М2 | -14.11 | -16.37 | -16.55 | -17.12 |  | -17.12 | -17.12 | -17.31 | -19.52 | -0.31 | [7 empty] | -5.65 | -9.6 | -3.96
[7 empty] | -0.18 | -16.37 |  | -16.37 |  | -0.19 |  | -0.25398 | [7 empty] | -4.106 | -6.9139 | -2.8361
3802 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 53,54,55,56 | М | 19.27 | 95.22 | 96.14 | 99.57 |  | 99.57 | 99.57 | 100.53 | 113.39 | 1.83 | [7 empty] | 32.85 | 55.7 | 23.01
[7 empty] | 0.92 | 95.22 |  | 95.22 |  | 0.96 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
3803 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 57,58 | М ШВОВ | 19.27 | 167.64 | 168 | 175.3 |  | 175.3 | 175.3 | 175.68 | 198.17 | 3.21 | [7 empty] | 57.42 | 97.35 | 40.19
[7 empty] | 0.36 | 167.64 |  | 167.64 |  | 0.38 |  | 0.34686 | [7 empty] | 5.6076 | 9.4423 | 3.8733
3804 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) перегородки из кирпича* кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 59,60,61,62,63 | М2 | 354.86 | 21398.05 | 21552.34 | 22375.94 |  | 22375.94 | 22375.94 | 22537.28 | 25423.13 | 411.27 | [7 empty] | 7367.65 | 12487.73 | 5156.48
[7 empty] | 154.29 | 21398.05 |  | 21398.05 |  | 161.34 |  | 6.3875 | [7 empty] | 103.2643 | 173.8814 | 71.3269
3805 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка перегородок воздушных завес толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (прим. п. 14 ар1 | 64,65,66,67 | М2 | 1.47 | 88.7 | 89.34 | 92.75 |  | 92.75 | 92.75 | 93.42 | 105.37 | 1.7 | [7 empty] | 30.54 | 51.76 | 21.37
[7 empty] | 0.64 | 88.7 |  | 88.7 |  | 0.67 |  | 0.02646 | [7 empty] | 0.42777 | 0.7203 | 0.29547
3806 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 68,69 | М2 | 384.27 | 18450.2 | 18583.82 | 19293.37 |  | 19293.37 | 19293.37 | 19433.1 | 21921.46 | 354.62 | [7 empty] | 6352.86 | 10767.72 | 4446.26
[7 empty] | 133.62 | 18450.2 |  | 18450.2 |  | 139.73 |  | 6.9169 | [7 empty] | 111.8226 | 188.2923 | 77.2383
3807 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 (прим. п. 9 ар1 л. 36) | 70 | М2 | 3.03 | 179.82 | 181.09 | 188.04 |  | 188.04 | 188.04 | 189.37 | 213.61 | 3.45 | [7 empty] | 61.9 | 104.93 | 43.33
[7 empty] | 1.27 | 179.82 |  | 179.82 |  | 1.33 |  | 0.05454 | [7 empty] | 0.88173 | 1.4847 | 0.60903
3808 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) перегородки из блоков ячеистого бетона* кладка перегородок толщ. 120мм из блоков ячеистого бетона на клею с установкой деталей крпления и устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 | 71,72,73,74 | М2 | 4.18 | 213.01 | 214.57 | 222.74 |  | 222.74 | 222.74 | 224.37 | 253.1 | 4.1 | [7 empty] | 73.35 | 124.32 | 51.33
[7 empty] | 1.56 | 213.01 |  | 213.01 |  | 1.63 |  | 0.07524 | [7 empty] | 1.2164 | 2.0482 | 0.84018
3809 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-62-3,е8-62-2,е8-64-1 (по зам. эксп. ) | 75,76,77,78,79,80,81,82,83 | Т | 0.5373 | 10188.46 | 10196.36 | 10654.07 |  | 10654.07 | 10654.07 | 10662.33 | 12027.63 | 194.57 | [7 empty] | 3485.61 | 5907.91 | 2439.54
[7 empty] | 7.9 | 10188.46 |  | 10188.46 |  | 8.26 |  | 0.0096714 | [7 empty] | 0.15635 | 0.26328 | 0.108
3810 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) | 84,85 | Т | 0.2507 | 2012.05 | 2016.88 | 2104 |  | 2104 | 2104 | 2109.05 | 2379.11 | 38.48 | [7 empty] | 689.46 | 1168.61 | 482.56
[7 empty] | 4.83 | 2012.05 |  | 2012.05 |  | 5.05 |  | 0.0045126 | [7 empty] | 0.072954 | 0.12284 | 0.050391
3811 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (узел 3,4,5 кр1 л. 4) | 86,87 | М3 | 2.02 | 744.05 | 746.27 | 778.05 |  | 778.05 | 778.05 | 780.37 | 880.3 | 14.23 | [7 empty] | 255.11 | 432.4 | 178.56
[7 empty] | 2.22 | 744.05 |  | 744.05 |  | 2.32 |  | 0.03636 | [7 empty] | 0.58782 | 0.9898 | 0.40602
3812 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам (узел 2,3,4,5 кр1 л. 4) | 88 | М2 | 355.56 | 2584.28 | 2607.2 | 2702.38 |  | 2702.38 | 2702.38 | 2726.35 | 3075.45 | 49.75 | [7 empty] | 891.27 | 1510.65 | 623.78
[7 empty] | 22.92 | 2584.28 |  | 2584.28 |  | 23.97 |  | 6.4001 | [7 empty] | 103.468 | 174.2244 | 71.4676
3813 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 89 | М2 | -355.56 | -413.29 | -417.89 | -432.18 |  | -432.18 | -432.18 | -436.99 | -492.95 | -7.98 | [7 empty] | -142.85 | -242.14 | -99.98
[7 empty] | -4.6 | -413.29 |  | -413.29 |  | -4.81 |  | -6.4001 | [7 empty] | -103.468 | -174.2244 | -71.4676
3814 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 90,91,92,93 | М | 306.4 | 1513.84 | 1528.46 | 1583.02 |  | 1583.02 | 1583.02 | 1598.31 | 1802.98 | 29.16 | [7 empty] | 522.51 | 885.61 | 365.7
[7 empty] | 14.62 | 1513.84 |  | 1513.84 |  | 15.29 |  | 5.5152 | [7 empty] | 89.1624 | 150.136 | 61.5864
3815 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 94,95 | М ШВОВ | 306.4 | 2665.22 | 2670.97 | 2787.02 |  | 2787.02 | 2787.02 | 2793.03 | 3150.67 | 50.97 | [7 empty] | 913.06 | 1547.6 | 639.04
[7 empty] | 5.75 | 2665.22 |  | 2665.22 |  | 6.01 |  | 5.5152 | [7 empty] | 89.1624 | 150.136 | 61.5864
3816 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 2,4)* схема 5 (кр2 л. 4)* | 96,97,98,99 | Т | 0.0205 | 230.22 | 230.52 | 240.74 |  | 240.74 | 240.74 | 241.05 | 271.92 | 4.4 | [7 empty] | 78.81 | 133.56 | 55.15
[7 empty] | 0.3 | 230.22 |  | 230.22 |  | 0.31 |  | 0.000369 | [7 empty] | 0.0059655 | 0.010045 | 0.0041205
3817 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (прим. п. 3 кр2 л. 2) | 100,101 | Т | 0.0058 | 46.55 | 46.66 | 48.68 |  | 48.68 | 48.68 | 48.8 | 55.05 | 0.89 | [7 empty] | 15.96 | 27.04 | 11.16
[7 empty] | 0.11 | 46.55 |  | 46.55 |  | 0.12 |  | 0.0001044 | [7 empty] | 0.0016878 | 0.002842 | 0.0011658
3818 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 | 102,103 | Т | 0.0039 | 39.04 | 39.1 | 40.82 |  | 40.82 | 40.82 | 40.88 | 46.12 | 0.74 | [7 empty] | 13.37 | 22.65 | 9.36
[7 empty] | 0.06 | 39.04 |  | 39.04 |  | 0.06 |  | 7.02e-05 | [7 empty] | 0.0011349 | 0.001911 | 0.0007839
3819 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар3 л. 47) | 104 | М2 | 2.44 | 175.44 | 176.33 | 183.46 |  | 183.46 | 183.46 | 184.39 | 208.01 | 3.37 | [7 empty] | 60.28 | 102.18 | 42.18
[7 empty] | 0.89 | 175.44 |  | 175.44 |  | 0.93 |  | 0.04392 | [7 empty] | 0.71004 | 1.1956 | 0.49044
3820 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) | 105 | ОТВЕРСТИЙ | 7.25 | 115.92 | 116.93 | 121.22 |  | 121.22 | 121.22 | 122.28 | 137.94 | 2.23 | [7 empty] | 39.98 | 67.76 | 27.97
[7 empty] | 1.01 | 115.92 |  | 115.92 |  | 1.06 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
3821 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм | 106 | ОТВЕРСТИЙ | -7.25 | -24.7 | -24.85 | -25.83 |  | -25.83 | -25.83 | -25.99 | -29.33 | -0.47 | [7 empty] | -8.5 | -14.41 | -5.95
[7 empty] | -0.15 | -24.7 |  | -24.7 |  | -0.16 |  | -0.1305 | [7 empty] | -2.1098 | -3.5525 | -1.4572
3822 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе | 107,108,109 | АНКЕРОВ | 7.25 | 50.4 | 50.68 | 52.7 |  | 52.7 | 52.7 | 52.99 | 59.77 | 0.97 | [7 empty] | 17.32 | 29.36 | 12.12
[7 empty] | 0.28 | 50.4 |  | 50.4 |  | 0.29 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
3823 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 | 110 | Т | 0.0013 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [8 empty] | 0.02 | 0.05 | 0.02
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 2.34e-05 | [7 empty] | 0.0003783 | 0.000637 | 0.0002613
3824 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 111 | М2 | 0.42 | 1.68 | 1.69 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.98 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.98 | 0.4
[7 empty] | 0.01 | 1.68 |  | 1.68 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3825 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 112 | М2 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.01
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
3826 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 113 | М2 | 0.42 | 1.55 | 1.56 | 1.62 |  | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.84 | 0.03 | [7 empty] | 0.53 | 0.9 | 0.38
[7 empty] | 0.01 | 1.55 |  | 1.55 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3827 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 | 114,115,116 | Т | 0.0024 | 31.63 | 31.79 | 33.08 |  | 33.08 | 33.08 | 33.25 | 37.51 | 0.61 | [7 empty] | 10.88 | 18.42 | 7.6
[7 empty] | 0.16 | 31.63 |  | 31.63 |  | 0.17 |  | 4.32e-05 | [7 empty] | 0.0006984 | 0.001176 | 0.0004824
3828 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) схема 6 (кр2 л. 4)* монтаж ограждений ог-1 | 117,118,119 | Т | 0.0072 | 70.76 | 70.85 | 73.99 |  | 73.99 | 73.99 | 74.08 | 83.57 | 1.35 | [7 empty] | 24.22 | 41.05 | 16.95
[7 empty] | 0.09 | 70.76 |  | 70.76 |  | 0.09 |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
3829 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (поз. 3,4 кр2 л. 4) | 120,121,122 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.85 | 70.51 | 70.7 | 73.73 |  | 73.73 | 73.73 | 73.93 | 83.41 | 1.35 | [7 empty] | 24.18 | 40.97 | 16.91
[7 empty] | 0.19 | 70.51 |  | 70.51 |  | 0.2 |  | 0.0153 | [7 empty] | 0.24735 | 0.4165 | 0.17085
3830 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 123 | М2 | 0.22 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.31 | 0.13
[8 empty] | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
3831 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 124 | М2 | 0.22 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.52 | 0.22
[8 empty] | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
3832 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) | 125 | М2 | 0.22 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.49 | 0.19
[8 empty] | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
3833 | Ж2-90-90 | Леса (секция 3) установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6м | 126 | М2 | 311.7 | 6979.31 | 7046.57 | 7298.26 |  | 7298.26 | 7298.26 | 7368.59 | 8312.12 | 134.46 | [7 empty] | 2408.86 | 4082.88 | 1685.92
[7 empty] | 67.26 | 6979.31 |  | 6979.31 |  | 70.33 |  | 5.6106 | [7 empty] | 90.7047 | 152.733 | 62.6517
3834 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) деформационный шов (прим. п. 19 ар1 л. 11)* заполнение деформационного шва между 2 и 3 секцией минеральной ватой белтеп фасад 15 толщ. 150мм | 127,128,129 | М3 | 2.89 | 1066.13 | 1069.3 | 1114.85 |  | 1114.85 | 1114.85 | 1118.16 | 1261.33 | 20.41 | [7 empty] | 365.53 | 619.56 | 255.83
[7 empty] | 3.17 | 1066.13 |  | 1066.13 |  | 3.31 |  | 0.05202 | [7 empty] | 0.84099 | 1.4161 | 0.58089
3835 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы отопления (прим. п. 11 ар1 л. 12)* сверление ф100мм в перегородках из кирпича | 130,131 | ОТВЕРСТИЙ | 0.42 | 14.06 | 14.2 | 14.7 |  | 14.7 | 14.7 | 14.85 | 16.73 | 0.26 | [7 empty] | 4.86 | 8.22 | 3.39
[7 empty] | 0.14 | 14.06 |  | 14.06 |  | 0.15 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3836 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 132 | ОТВЕРСТИЙ | -0.42 | -2.89 | -2.92 | -3.02 |  | -3.02 | -3.02 | -3.05 | -3.44 | -0.05 | [7 empty] | -1 | -1.69 | -0.7
[7 empty] | -0.03 | -2.89 |  | -2.89 |  | -0.03 |  | -0.00756 | [7 empty] | -0.12222 | -0.2058 | -0.08442
3837 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф50мм в железобетонных стенах | 133 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 4.32 | 4.36 | 4.52 |  | 4.52 | 4.52 | 4.56 | 5.12 | 0.08 | [7 empty] | 1.49 | 3.55
[7 empty] | 0.04 | 4.32 |  | 4.32 |  | 0.04 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3838 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из кирпича | 134 | ОТВЕРСТИЙ | 3.12 | 87.49 | 88.32 | 91.49 |  | 91.49 | 91.49 | 92.36 | 104.17 | 1.69 | [7 empty] | 30.18 | 51.17 | 21.13
[7 empty] | 0.83 | 87.49 |  | 87.49 |  | 0.87 |  | 0.05616 | [7 empty] | 0.90792 | 1.5288 | 0.62712
3839 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 135 | ОТВЕРСТИЙ | -3.12 | -16.2 | -16.33 | -16.94 |  | -16.94 | -16.94 | -17.08 | -19.27 | -0.3 | [7 empty] | -5.59 | -9.47 | -3.91
[7 empty] | -0.13 | -16.2 |  | -16.2 |  | -0.14 |  | -0.05616 | [7 empty] | -0.90792 | -1.5288 | -0.62712
3840 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из ячеистого бетона | 136 | ОТВЕРСТИЙ | 14.55 | 408.08 | 411.94 | 426.73 |  | 426.73 | 426.73 | 430.77 | 485.92 | 7.86 | [7 empty] | 140.82 | 238.69 | 98.55
[7 empty] | 3.86 | 408.08 |  | 408.08 |  | 4.04 |  | 0.2619 | [7 empty] | 4.234 | 7.1295 | 2.9245
3841 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 137 | ОТВЕРСТИЙ | -14.55 | -75.58 | -76.2 | -79.03 |  | -79.03 | -79.03 | -79.68 | -89.88 | -1.45 | [7 empty] | -26.05 | -44.14 | -18.24
[7 empty] | -0.62 | -75.58 |  | -75.58 |  | -0.65 |  | -0.2619 | [7 empty] | -4.234 | -7.1295 | -2.9245
3842 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы водопровода и канализации (прим. п. 12 ар1 л. 12)* сверление отверстий ф100мм для устройства отверстий ф200мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона | 138,139 | ОТВЕРСТИЙ | 100 | 3347.23 | 3378.5 | 3500.2 |  | 3500.2 | 3500.2 | 3532.9 | 3985.29 | 64.47 | [7 empty] | 1154.94 | 1957.56 | 808.32
[7 empty] | 31.27 | 3347.23 |  | 3347.23 |  | 32.7 |  | 1.8 | [7 empty] | 29.1 | 49 | 20.1
3843 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 140 | ОТВЕРСТИЙ | -100 | -690.55 | -696.3 | -722.11 |  | -722.11 | -722.11 | -728.12 | -821.35 | -13.29 | [7 empty] | -238.02 | -403.44 | -166.6
[7 empty] | -5.75 | -690.55 |  | -690.55 |  | -6.01 |  | -1.8 | [7 empty] | -29.1 | -49 | -20.1
3844 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф150мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона | 141 | ОТВЕРСТИЙ | 50 | 2249.4 | 2269.96 | 2352.2 |  | 2352.2 | 2352.2 | 2373.7 | 2677.65 | 43.31 | [7 empty] | 775.99 | 1315.25 | 543.1
[7 empty] | 20.56 | 2249.4 |  | 2249.4 |  | 21.5 |  | 0.9 | [7 empty] | 14.55 | 24.5 | 10.05
3845 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 142 | ОТВЕРСТИЙ | -50 | -478.51 | -482.36 | -500.38 |  | -500.38 | -500.38 | -504.41 | -568.99 | -9.2 | [7 empty] | -164.9 | -279.49 | -115.4
[7 empty] | -3.85 | -478.51 |  | -478.51 |  | -4.03 |  | -0.9 | [7 empty] | -14.55 | -24.5 | -10.05
3846 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф100мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона | 143 | ОТВЕРСТИЙ | 70 | 2343.07 | 2364.97 | 2450.15 |  | 2450.15 | 2450.15 | 2473.05 | 2789.72 | 45.13 | [7 empty] | 808.46 | 1370.29 | 565.84
[7 empty] | 21.9 | 2343.07 |  | 2343.07 |  | 22.9 |  | 1.26 | [7 empty] | 20.37 | 34.3 | 14.07
3847 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм | 144 | ОТВЕРСТИЙ | -70 | -483.41 | -487.43 | -505.5 |  | -505.5 | -505.5 | -509.7 | -574.97 | -9.31 | [7 empty] | -166.62 | -282.42 | -116.62
[7 empty] | -4.02 | -483.41 |  | -483.41 |  | -4.2 |  | -1.26 | [7 empty] | -20.37 | -34.3 | -14.07
3848 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) трубы ввода сетей (ар1 л. 10)* монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 | 145,146,147 | КМ | 0.0009 | 17.53 | 17.6 | 18.33 |  | 18.33 | 18.33 | 18.4 | 20.75 | 0.33 | [7 empty] | 6.01 | 10.19 | 4.22
[7 empty] | 0.07 | 17.53 |  | 17.53 |  | 0.07 |  | 1.62e-05 | [7 empty] | 0.0002619 | 0.000441 | 0.0001809
3849 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 | 148 | М | -0.89 | -1.61 | -1.62 | -1.68 |  | -1.68 | -1.68 | -1.69 | -1.91 | -0.03 | [7 empty] | -0.55 | -0.94 | -0.39
[7 empty] | -0.01 | -1.61 |  | -1.61 |  | -0.01 |  | -0.01602 | [7 empty] | -0.25899 | -0.4361 | -0.17889
3850 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) укладка труб хризотилцементных ф118мм | 149 | КМ | 0.0016 | 26.92 | 27.08 | 28.15 |  | 28.15 | 28.15 | 28.32 | 31.94 | 0.52 | [7 empty] | 9.26 | 15.68 | 6.48
[7 empty] | 0.16 | 26.92 |  | 26.92 |  | 0.17 |  | 2.88e-05 | [7 empty] | 0.0004656 | 0.000784 | 0.0003216
3851 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 150 | М | -1.56 | -2.82 | -2.86 | -2.95 |  | -2.95 | -2.95 | -2.99 | -3.37 | -0.05 | [7 empty] | -0.98 | -1.66 | -0.68
[7 empty] | -0.04 | -2.82 |  | -2.82 |  | -0.04 |  | -0.02808 | [7 empty] | -0.45396 | -0.7644 | -0.31356
3852 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) штраба для систем водопровода и канализации (прим. п. 13 ар1 л. 12)* устройство штраб 40х40мм | 151,152,153,154,155 | М | 4.16 | 16.64 | 16.81 | 17.4 |  | 17.4 | 17.4 | 17.58 | 19.82 | 0.31 | [7 empty] | 5.74 | 9.75 | 4.02
[7 empty] | 0.17 | 16.64 |  | 16.64 |  | 0.18 |  | 0.07488 | [7 empty] | 1.2106 | 2.0384 | 0.83616
3853 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены цоколя из кирпича* кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 | 156,157 | М3 | 1.2312 | 420.8 | 422.82 | 440.03 |  | 440.03 | 440.03 | 442.14 | 498.75 | 8.07 | [7 empty] | 144.54 | 244.98 | 101.16
[7 empty] | 2.02 | 420.8 |  | 420.8 |  | 2.11 |  | 0.022162 | [7 empty] | 0.35828 | 0.60329 | 0.24747
3854 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из блоков ячеистого бетона* кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (к | 158,159,160 | М3 СТЕНЫ | 6.8826 | 1588.02 | 1596.96 | 1660.59 |  | 1660.59 | 1660.59 | 1669.94 | 1883.77 | 30.47 | [7 empty] | 545.92 | 925.3 | 382.08
[7 empty] | 8.94 | 1588.02 |  | 1588.02 |  | 9.35 |  | 0.12389 | [7 empty] | 2.0028 | 3.3725 | 1.3834
3855 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 161,162 | М3 СТЕНЫ | 2.4385 | 591.65 | 595.13 | 618.69 |  | 618.69 | 618.69 | 622.33 | 702.02 | 11.36 | [7 empty] | 203.45 | 344.83 | 142.38
[7 empty] | 3.48 | 591.65 |  | 591.65 |  | 3.64 |  | 0.043893 | [7 empty] | 0.7096 | 1.1949 | 0.49014
3856 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 163,164 | М3 СТЕНЫ | 100.21 | 26238.58 | 26396.17 | 27437.68 |  | 27437.68 | 27437.68 | 27602.47 | 31136.92 | 503.71 | [7 empty] | 9023.5 | 15294.31 | 6315.4
[7 empty] | 157.59 | 26238.58 |  | 26238.58 |  | 164.79 |  | 1.8038 | [7 empty] | 29.1611 | 49.1029 | 20.1422
3857 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 300мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 165,166 | М3 СТЕНЫ | 2.55 | 588.36 | 591.67 | 615.25 |  | 615.25 | 615.25 | 618.71 | 697.92 | 11.28 | [7 empty] | 202.26 | 342.82 | 141.56
[7 empty] | 3.31 | 588.36 |  | 588.36 |  | 3.46 |  | 0.0459 | [7 empty] | 0.74205 | 1.2495 | 0.51255
3858 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 167,168 | М3 СТЕНЫ | 4.41 | 1017.52 | 1023.24 | 1064.02 |  | 1064.02 | 1064.02 | 1070 | 1207.01 | 19.52 | [7 empty] | 349.79 | 592.88 | 244.82
[7 empty] | 5.72 | 1017.52 |  | 1017.52 |  | 5.98 |  | 0.07938 | [7 empty] | 1.2833 | 2.1609 | 0.88641
3859 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) | 169,170,171,172,173,174 | Т | 0.2232 | 3024.8 | 3028.09 | 3163.03 |  | 3163.03 | 3163.03 | 3166.47 | 3571.93 | 57.78 | [7 empty] | 1035.14 | 1754.51 | 724.5
[7 empty] | 3.29 | 3024.8 |  | 3024.8 |  | 3.44 |  | 0.0040176 | [7 empty] | 0.064951 | 0.10937 | 0.044863
3860 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий | 175,176 | Т | 0.344 | 1211.59 | 1211.59 | 1266.96 |  | 1266.96 | 1266.96 | 1266.96 | 1429.19 | 23.12 | [7 empty] | 414.19 | 702.01 | 289.87
[8 empty] | 1211.59 |  | 1211.59 |  |  |  | 0.006192 | [7 empty] | 0.1001 | 0.16856 | 0.069144
3861 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) | 177 | М2 ПОКРЫТИЯ | 34.46 | 38.12 | 38.34 | 39.86 |  | 39.86 | 39.86 | 40.09 | 45.22 | 0.73 | [7 empty] | 13.11 | 22.21 | 9.17
[7 empty] | 0.22 | 38.12 |  | 38.12 |  | 0.23 |  | 0.62028 | [7 empty] | 10.0279 | 16.8854 | 6.9265
3862 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам | 178 | М2 | 55.27 | 401.7 | 405.26 | 420.06 |  | 420.06 | 420.06 | 423.78 | 478.04 | 7.73 | [7 empty] | 138.54 | 234.81 | 96.96
[7 empty] | 3.56 | 401.7 |  | 401.7 |  | 3.72 |  | 0.99486 | [7 empty] | 16.0836 | 27.0823 | 11.1093
3863 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 179 | М2 | -55.27 | -64.25 | -64.96 | -67.19 |  | -67.19 | -67.19 | -67.93 | -76.63 | -1.24 | [7 empty] | -22.2 | -37.64 | -15.55
[7 empty] | -0.71 | -64.25 |  | -64.25 |  | -0.74 |  | -0.99486 | [7 empty] | -16.0836 | -27.0823 | -11.1093
3864 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 180,181 | М3 | 0.08 | 29.33 | 29.41 | 30.67 |  | 30.67 | 30.67 | 30.75 | 34.69 | 0.56 | [7 empty] | 10.05 | 17.04 | 7.04
[7 empty] | 0.08 | 29.33 |  | 29.33 |  | 0.08 |  | 0.00144 | [7 empty] | 0.02328 | 0.0392 | 0.01608
3865 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 182,183,184,185 | М | 103.6 | 467.14 | 472.08 | 488.49 |  | 488.49 | 488.49 | 493.66 | 556.86 | 9 | [7 empty] | 161.38 | 273.53 | 112.95
[7 empty] | 4.94 | 467.14 |  | 467.14 |  | 5.17 |  | 1.8648 | [7 empty] | 30.1476 | 50.764 | 20.8236
3866 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) | 186,187 | М ШВОВ | 103.6 | 901.18 | 903.12 | 942.36 |  | 942.36 | 942.36 | 944.39 | 1065.31 | 17.23 | [7 empty] | 308.73 | 523.28 | 216.07
[7 empty] | 1.94 | 901.18 |  | 901.18 |  | 2.03 |  | 1.8648 | [7 empty] | 30.1476 | 50.764 | 20.8236
3867 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из кирпича* стены из кирпича* кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 188,189 | М3 | 6.03 | 1770.22 | 1780.12 | 1851.12 |  | 1851.12 | 1851.12 | 1861.47 | 2099.82 | 33.97 | [7 empty] | 608.53 | 1031.42 | 425.9
[7 empty] | 9.9 | 1770.22 |  | 1770.22 |  | 10.35 |  | 0.10854 | [7 empty] | 1.7547 | 2.9547 | 1.212
3868 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м | 190 | М3 | 1.79 | 510.11 | 512.93 | 533.42 |  | 533.42 | 533.42 | 536.37 | 605.04 | 9.78 | [7 empty] | 175.35 | 297.2 | 122.71
[7 empty] | 2.82 | 510.11 |  | 510.11 |  | 2.95 |  | 0.03222 | [7 empty] | 0.52089 | 0.8771 | 0.35979
3869 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м | 191 | М3 | 0.82 | 248.74 | 250.16 | 260.11 |  | 260.11 | 260.11 | 261.59 | 295.08 | 4.77 | [7 empty] | 85.51 | 144.94 | 59.86
[7 empty] | 1.42 | 248.74 |  | 248.74 |  | 1.48 |  | 0.01476 | [7 empty] | 0.23862 | 0.4018 | 0.16482
3870 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стена из кирпича в осях 6-7,а-д в пределах 2-го этажа (отм. +4. 200) (ар2 л. 6)* | 192,193 | М3 | 2.4325 | 714.07 | 718.07 | 746.7 |  | 746.7 | 746.7 | 750.88 | 847.05 | 13.71 | [7 empty] | 245.47 | 416.06 | 171.81
[7 empty] | 4 | 714.07 |  | 714.07 |  | 4.18 |  | 0.043785 | [7 empty] | 0.70786 | 1.1919 | 0.48893
3871 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 | 194 | М3 | 3.115 | 1027.42 | 1032.85 | 1074.37 |  | 1074.37 | 1074.37 | 1080.05 | 1218.36 | 19.71 | [7 empty] | 353.08 | 598.45 | 247.12
[7 empty] | 5.43 | 1027.42 |  | 1027.42 |  | 5.68 |  | 0.05607 | [7 empty] | 0.90646 | 1.5264 | 0.62611
3872 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* | 195,196,197 | Т | 0.0171 | 125.16 | 125.16 | 130.88 |  | 130.88 | 130.88 | 130.88 | 147.64 | 2.39 | [7 empty] | 42.79 | 72.52 | 29.94
[8 empty] | 125.16 |  | 125.16 |  |  |  | 0.0003078 | [7 empty] | 0.0049761 | 0.008379 | 0.0034371
3873 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление дюбелями (кр1 л. 5,6) | 198 | ВЫСТРЕЛОВ | 15.12 | 25.7 | 25.99 | 26.87 |  | 26.87 | 26.87 | 27.17 | 30.66 | 0.5 | [7 empty] | 8.88 | 15.06 | 6.22
[7 empty] | 0.29 | 25.7 |  | 25.7 |  | 0.3 |  | 0.27216 | [7 empty] | 4.3999 | 7.4088 | 3.0391
3874 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) добавляется на каждый последующий дюбель | 199,200,201,202,203 | ВЫСТРЕЛОВ | 22.68 | 88.16 | 88.43 | 92.19 |  | 92.19 | 92.19 | 92.47 | 104.31 | 1.69 | [7 empty] | 30.23 | 51.24 | 21.15
[7 empty] | 0.27 | 88.16 |  | 88.16 |  | 0.28 |  | 0.40824 | [7 empty] | 6.5999 | 11.1132 | 4.5587
3875 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) | 204 | М2 ПОКРЫТИЯ | 5.07 | 5.62 | 5.65 | 5.88 |  | 5.88 | 5.88 | 5.91 | 6.67 | 0.11 | [7 empty] | 1.93 | 3.28 | 1.35
[7 empty] | 0.03 | 5.62 |  | 5.62 |  | 0.03 |  | 0.09126 | [7 empty] | 1.4754 | 2.4843 | 1.0191
3876 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) | 205,206 | М3 | 0.15 | 55.91 | 56.08 | 58.47 |  | 58.47 | 58.47 | 58.65 | 66.16 | 1.06 | [7 empty] | 19.17 | 32.5 | 13.43
[7 empty] | 0.17 | 55.91 |  | 55.91 |  | 0.18 |  | 0.0027 | [7 empty] | 0.04365 | 0.0735 | 0.03015
3877 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам | 207 | М2 | 8.66 | 62.94 | 63.5 | 65.82 |  | 65.82 | 65.82 | 66.41 | 74.91 | 1.21 | [7 empty] | 21.7 | 36.8 | 15.2
[7 empty] | 0.56 | 62.94 |  | 62.94 |  | 0.59 |  | 0.15588 | [7 empty] | 2.5201 | 4.2434 | 1.7407
3878 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 208 | М2 | -8.66 | -10.07 | -10.18 | -10.53 |  | -10.53 | -10.53 | -10.65 | -12.01 | -0.19 | [7 empty] | -3.48 | -5.9 | -2.44
[7 empty] | -0.11 | -10.07 |  | -10.07 |  | -0.12 |  | -0.15588 | [7 empty] | -2.5201 | -4.2434 | -1.7407
3879 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 209,210,211,212 | М | 20.29 | 91.52 | 92.5 | 95.7 |  | 95.7 | 95.7 | 96.72 | 109.1 | 1.76 | [7 empty] | 31.62 | 53.59 | 22.13
[7 empty] | 0.98 | 91.52 |  | 91.52 |  | 1.02 |  | 0.36522 | [7 empty] | 5.9044 | 9.9421 | 4.0783
3880 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) | 213,214 | М ШВОВ | 20.29 | 176.5 | 176.88 | 184.57 |  | 184.57 | 184.57 | 184.97 | 208.66 | 3.38 | [7 empty] | 60.47 | 102.49 | 42.32
[7 empty] | 0.38 | 176.5 |  | 176.5 |  | 0.4 |  | 0.36522 | [7 empty] | 5.9044 | 9.9421 | 4.0783
3881 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) перегородки из кирпича* кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 215,216,217,218,219 | М2 | 474.92 | 28547.15 | 28753.63 | 29851.75 |  | 29851.75 | 29851.75 | 30067.67 | 33917.79 | 548.69 | [7 empty] | 9829.41 | 16660.26 | 6879.43
[7 empty] | 206.48 | 28547.15 |  | 28547.15 |  | 215.92 |  | 8.5486 | [7 empty] | 138.2017 | 232.7108 | 95.4589
3882 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок воздушных завес толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (ар2 л. 4 прим. 1 | 220,221,222,223 | М2 | 9.08 | 568.42 | 572.36 | 594.4 |  | 594.4 | 594.4 | 598.52 | 675.16 | 10.93 | [7 empty] | 195.66 | 331.64 | 136.93
[7 empty] | 3.94 | 568.42 |  | 568.42 |  | 4.12 |  | 0.16344 | [7 empty] | 2.6423 | 4.4492 | 1.8251
3883 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка ограждения лоджий и балконов незадымляемых лестниц прямолинейных толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м (ар2 л. 4 прим. 14) | 224 | М2 | 2.36 | 140.05 | 141.04 | 146.45 |  | 146.45 | 146.45 | 147.49 | 166.39 | 2.7 | [7 empty] | 48.22 | 81.73 | 33.74
[7 empty] | 0.99 | 140.05 |  | 140.05 |  | 1.04 |  | 0.04248 | [7 empty] | 0.68676 | 1.1564 | 0.47436
3884 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 10 на цементно-песчаном растворе м75 (ар2 л. 29 прим. 9) | 225 | М2 | 2.91 | 172.69 | 173.92 | 180.58 |  | 180.58 | 180.58 | 181.87 | 205.14 | 3.31 | [7 empty] | 59.45 | 100.76 | 41.62
[7 empty] | 1.23 | 172.69 |  | 172.69 |  | 1.29 |  | 0.05238 | [7 empty] | 0.84681 | 1.4259 | 0.58491
3885 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) | 226,227 | М2 | 338.3 | 16246.6 | 16364.23 | 16989.07 |  | 16989.07 | 16989.07 | 17112.08 | 19303.24 | 312.26 | [7 empty] | 5594.1 | 9481.66 | 3915.22
[7 empty] | 117.63 | 16246.6 |  | 16246.6 |  | 123.01 |  | 6.0894 | [7 empty] | 98.4453 | 165.767 | 67.9983
3886 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение пространства в сдвоенных перегородках* заполнение пространства в сдвоенных перегородках минераловатными плитами белтеп лайт толщ. 40мм | 228,229,230 | М2 | 10.15 | 132.55 | 133.6 | 138.61 |  | 138.61 | 138.61 | 139.71 | 157.59 | 2.54 | [7 empty] | 45.68 | 77.41 | 31.96
[7 empty] | 1.05 | 132.55 |  | 132.55 |  | 1.1 |  | 0.1827 | [7 empty] | 2.9537 | 4.9735 | 2.0402
3887 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-62-3,е8-62-2,е8-64-1 (по зам. эксп. ) | 231,232,233,234,235,236,237,238,239 | Т | 0.4279 | 8367.78 | 8374.08 | 8750.19 |  | 8750.19 | 8750.19 | 8756.78 | 9878.06 | 159.79 | [7 empty] | 2862.67 | 4852.06 | 2003.54
[7 empty] | 6.3 | 8367.78 |  | 8367.78 |  | 6.59 |  | 0.0077022 | [7 empty] | 0.12452 | 0.20967 | 0.086008
3888 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) | 240,241 | Т | 0.2317 | 1859.53 | 1864 | 1944.51 |  | 1944.51 | 1944.51 | 1949.18 | 2198.78 | 35.57 | [7 empty] | 637.21 | 1080.03 | 445.97
[7 empty] | 4.47 | 1859.53 |  | 1859.53 |  | 4.67 |  | 0.0041706 | [7 empty] | 0.067425 | 0.11353 | 0.046572
3889 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 4) | 242,243 | М3 | 2.13 | 784.92 | 787.26 | 820.79 |  | 820.79 | 820.79 | 823.24 | 928.65 | 15.01 | [7 empty] | 269.12 | 456.16 | 188.36
[7 empty] | 2.34 | 784.92 |  | 784.92 |  | 2.45 |  | 0.03834 | [7 empty] | 0.61983 | 1.0437 | 0.42813
3890 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам | 244 | М2 | 725.33 | 5271.88 | 5318.63 | 5512.8 |  | 5512.8 | 5512.8 | 5561.69 | 6273.86 | 101.49 | [7 empty] | 1818.16 | 3081.69 | 1272.52
[7 empty] | 46.75 | 5271.88 |  | 5271.88 |  | 48.89 |  | 13.0559 | [7 empty] | 211.071 | 355.4117 | 145.7913
3891 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 245 | М2 | -725.33 | -843.05 | -852.42 | -881.58 |  | -881.58 | -881.58 | -891.38 | -1005.52 | -16.27 | [7 empty] | -291.4 | -493.9 | -203.95
[7 empty] | -9.37 | -843.05 |  | -843.05 |  | -9.8 |  | -13.0559 | [7 empty] | -211.071 | -355.4117 | -145.7913
3892 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 246,247,248,249 | М | 267.65 | 1206.89 | 1219.67 | 1262.04 |  | 1262.04 | 1262.04 | 1275.4 | 1438.71 | 23.27 | [7 empty] | 416.94 | 706.69 | 291.81
[7 empty] | 12.78 | 1206.89 |  | 1206.89 |  | 13.36 |  | 4.8177 | [7 empty] | 77.8862 | 131.1485 | 53.7976
3893 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) | 250,251 | М ШВОВ | 267.65 | 2328.16 | 2333.17 | 2434.56 |  | 2434.56 | 2434.56 | 2439.8 | 2752.21 | 44.52 | [7 empty] | 797.59 | 1351.87 | 558.23
[7 empty] | 5.01 | 2328.16 |  | 2328.16 |  | 5.24 |  | 4.8177 | [7 empty] | 77.8862 | 131.1485 | 53.7976
3894 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 3,5)* | 252,253,254,255 | Т | 0.0205 | 230.22 | 230.52 | 240.74 |  | 240.74 | 240.74 | 241.05 | 271.92 | 4.4 | [7 empty] | 78.81 | 133.56 | 55.15
[7 empty] | 0.3 | 230.22 |  | 230.22 |  | 0.31 |  | 0.000369 | [7 empty] | 0.0059655 | 0.010045 | 0.0041205
3895 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (кр2 л. 3 прим. 3) | 256,257 | Т | 0.0058 | 46.55 | 46.66 | 48.68 |  | 48.68 | 48.68 | 48.8 | 55.05 | 0.89 | [7 empty] | 15.96 | 27.04 | 11.16
[7 empty] | 0.11 | 46.55 |  | 46.55 |  | 0.12 |  | 0.0001044 | [7 empty] | 0.0016878 | 0.002842 | 0.0011658
3896 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 | 258,259 | Т | 0.0039 | 39.04 | 39.1 | 40.82 |  | 40.82 | 40.82 | 40.88 | 46.12 | 0.74 | [7 empty] | 13.37 | 22.65 | 9.36
[7 empty] | 0.06 | 39.04 |  | 39.04 |  | 0.06 |  | 7.02e-05 | [7 empty] | 0.0011349 | 0.001911 | 0.0007839
3897 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар4 л. 47) | 260 | М2 | 2.44 | 175.44 | 176.33 | 183.46 |  | 183.46 | 183.46 | 184.39 | 208.01 | 3.37 | [7 empty] | 60.28 | 102.18 | 42.18
[7 empty] | 0.89 | 175.44 |  | 175.44 |  | 0.93 |  | 0.04392 | [7 empty] | 0.71004 | 1.1956 | 0.49044
3898 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) | 261 | ОТВЕРСТИЙ | 7.25 | 115.92 | 116.93 | 121.22 |  | 121.22 | 121.22 | 122.28 | 137.94 | 2.23 | [7 empty] | 39.98 | 67.76 | 27.97
[7 empty] | 1.01 | 115.92 |  | 115.92 |  | 1.06 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
3899 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм | 262 | ОТВЕРСТИЙ | -7.25 | -24.7 | -24.85 | -25.83 |  | -25.83 | -25.83 | -25.99 | -29.33 | -0.47 | [7 empty] | -8.5 | -14.41 | -5.95
[7 empty] | -0.15 | -24.7 |  | -24.7 |  | -0.16 |  | -0.1305 | [7 empty] | -2.1098 | -3.5525 | -1.4572
3900 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе | 263,264,265 | АНКЕРОВ | 7.25 | 50.4 | 50.68 | 52.7 |  | 52.7 | 52.7 | 52.99 | 59.77 | 0.97 | [7 empty] | 17.32 | 29.36 | 12.12
[7 empty] | 0.28 | 50.4 |  | 50.4 |  | 0.29 |  | 0.1305 | [7 empty] | 2.1098 | 3.5525 | 1.4572
3901 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 | 266 | Т | 0.0013 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [8 empty] | 0.02 | 0.05 | 0.02
[8 empty] | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 2.34e-05 | [7 empty] | 0.0003783 | 0.000637 | 0.0002613
3902 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) | 267 | М2 | 0.42 | 1.68 | 1.69 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.98 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.98 | 0.4
[7 empty] | 0.01 | 1.68 |  | 1.68 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3903 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 3) | 268 | М2 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.01
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
3904 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) | 269 | М2 | 0.42 | 1.55 | 1.56 | 1.62 |  | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.84 | 0.03 | [7 empty] | 0.53 | 0.9 | 0.38
[7 empty] | 0.01 | 1.55 |  | 1.55 |  | 0.01 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
3905 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 | 270,271,272 | Т | 0.0024 | 31.63 | 31.79 | 33.08 |  | 33.08 | 33.08 | 33.25 | 37.51 | 0.61 | [7 empty] | 10.88 | 18.42 | 7.6
[7 empty] | 0.16 | 31.63 |  | 31.63 |  | 0.17 |  | 4.32e-05 | [7 empty] | 0.0006984 | 0.001176 | 0.0004824
3906 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) схема 7 (кр2 л. 5)* монтаж ограждений ог-1 | 273,274,275 | Т | 0.0072 | 70.76 | 70.85 | 73.99 |  | 73.99 | 73.99 | 74.08 | 83.57 | 1.35 | [7 empty] | 24.22 | 41.05 | 16.95
[7 empty] | 0.09 | 70.76 |  | 70.76 |  | 0.09 |  | 0.0001296 | [7 empty] | 0.0020952 | 0.003528 | 0.0014472
3907 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (кр2 л. 5 поз. 3,4) | 276,277,278 | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.85 | 70.51 | 70.7 | 73.73 |  | 73.73 | 73.73 | 73.93 | 83.41 | 1.35 | [7 empty] | 24.18 | 40.97 | 16.91
[7 empty] | 0.19 | 70.51 |  | 70.51 |  | 0.2 |  | 0.0153 | [7 empty] | 0.24735 | 0.4165 | 0.17085
3908 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр2 л. 3 прим. 5) | 279 | М2 | 0.22 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.31 | 0.13
[8 empty] | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
3909 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) | 280 | М2 | 0.2199 | 5.69 | 5.75 | 5.95 |  | 5.95 | 5.95 | 6.01 | 6.78 | 0.11 | [7 empty] | 1.96 | 3.33 | 1.38
[7 empty] | 0.06 | 5.69 |  | 5.69 |  | 0.06 |  | 0.0039582 | [7 empty] | 0.063991 | 0.10775 | 0.0442
3910 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) | 281 | М2 | 0.22 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.49 | 0.19
[8 empty] | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  | 0.00396 | [7 empty] | 0.06402 | 0.1078 | 0.04422
3911 | Ж2-90-90 | Леса (секция 4) установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6м | 282 | М2 | 329.8 | 7384.6 | 7455.76 | 7722.08 |  | 7722.08 | 7722.08 | 7796.49 | 8794.82 | 142.28 | [7 empty] | 2548.76 | 4319.97 | 1783.81
[7 empty] | 71.16 | 7384.6 |  | 7384.6 |  | 74.41 |  | 5.9364 | [7 empty] | 95.9718 | 161.602 | 66.2898
3912 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) укладка труб (ар2 л. 3)* монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 | 1,2,3,283,284,285 | КМ | 0.0007 | 14 | 14.06 | 14.64 |  | 14.64 | 14.64 | 14.7 | 16.57 | 0.26 | [7 empty] | 4.81 | 8.14 | 3.36
[7 empty] | 0.06 | 14 |  | 14 |  | 0.06 |  | 1.26e-05 | [7 empty] | 0.0002037 | 0.000343 | 0.0001407
3913 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 | 286 | М | -0.73 | -1.31 | -1.32 | -1.37 |  | -1.37 | -1.37 | -1.38 | -1.56 | -0.02 | [7 empty] | -0.45 | -0.77 | -0.32
[7 empty] | -0.01 | -1.31 |  | -1.31 |  | -0.01 |  | -0.01314 | [7 empty] | -0.21243 | -0.3577 | -0.14673
3914 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) укладка труб хризотилцементных диаметром 118мм | 287 | КМ | 0.0028 | 47.1 | 47.4 | 49.25 |  | 49.25 | 49.25 | 49.56 | 55.91 | 0.91 | [7 empty] | 16.2 | 27.46 | 11.34
[7 empty] | 0.3 | 47.1 |  | 47.1 |  | 0.31 |  | 5.04e-05 | [7 empty] | 0.0008148 | 0.001372 | 0.0005628
3915 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 | 288 | М | -2.81 | -5.06 | -5.12 | -5.29 |  | -5.29 | -5.29 | -5.35 | -6.03 | -0.1 | [7 empty] | -1.75 | -2.96 | -1.22
[7 empty] | -0.06 | -5.06 |  | -5.06 |  | -0.06 |  | -0.05058 | [7 empty] | -0.81771 | -1.3769 | -0.56481
3916 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство деформационного шва (ар2 л. 4 прим. 19)* устройство деформационного шва из плит теплоизоляционных минераловатных белтеп фасад15 | 289,290,291 | М3 | 10.64 | 3921.24 | 3932.93 | 4100.44 |  | 4100.44 | 4100.44 | 4112.66 | 4639.27 | 75.05 | [7 empty] | 1344.46 | 2278.8 | 940.96
[7 empty] | 11.69 | 3921.24 |  | 3921.24 |  | 12.22 |  | 0.19152 | [7 empty] | 3.0962 | 5.2136 | 2.1386
3917 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для системы отопления (ар2 л. 5 прим. 11)* сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 125мм, на глубину 120мм | 292,293 | ОТВЕРСТИЙ | 0.21 | 9.22 | 9.3 | 9.64 |  | 9.64 | 9.64 | 9.72 | 10.97 | 0.17 | [7 empty] | 3.19 | 5.38 | 2.23
[7 empty] | 0.08 | 9.22 |  | 9.22 |  | 0.08 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
3918 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 294 | ОТВЕРСТИЙ | -0.21 | -1.87 | -1.88 | -1.96 |  | -1.96 | -1.96 | -1.97 | -2.22 | -0.04 | [7 empty] | -0.64 | -1.1 | -0.44
[7 empty] | -0.01 | -1.87 |  | -1.87 |  | -0.01 |  | -0.00378 | [7 empty] | -0.06111 | -0.1029 | -0.04221
3919 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 80мм, на глубину 120мм | 295 | ОТВЕРСТИЙ | 1.56 | 43.75 | 44.16 | 45.75 |  | 45.75 | 45.75 | 46.18 | 52.09 | 0.84 | [7 empty] | 15.09 | 25.59 | 10.57
[7 empty] | 0.41 | 43.75 |  | 43.75 |  | 0.43 |  | 0.02808 | [7 empty] | 0.45396 | 0.7644 | 0.31356
3920 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 296 | ОТВЕРСТИЙ | -1.56 | -8.09 | -8.16 | -8.46 |  | -8.46 | -8.46 | -8.53 | -9.62 | -0.15 | [7 empty] | -2.78 | -4.73 | -1.96
[7 empty] | -0.07 | -8.09 |  | -8.09 |  | -0.07 |  | -0.02808 | [7 empty] | -0.45396 | -0.7644 | -0.31356
3921 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 80мм, на глубину 120мм | 297 | ОТВЕРСТИЙ | 10.39 | 291.41 | 294.16 | 304.73 |  | 304.73 | 304.73 | 307.61 | 347 | 5.62 | [7 empty] | 100.56 | 170.45 | 70.37
[7 empty] | 2.75 | 291.41 |  | 291.41 |  | 2.88 |  | 0.18702 | [7 empty] | 3.0235 | 5.0911 | 2.0884
3922 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 298 | ОТВЕРСТИЙ | -10.39 | -53.99 | -54.43 | -56.46 |  | -56.46 | -56.46 | -56.92 | -64.21 | -1.04 | [7 empty] | -18.61 | -31.54 | -13.02
[7 empty] | -0.44 | -53.99 |  | -53.99 |  | -0.46 |  | -0.18702 | [7 empty] | -3.0235 | -5.0911 | -2.0884
3923 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)* сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 100мм, на глубину 120мм (для устройства отверс | 299,300 | ОТВЕРСТИЙ | 100 | 3347.23 | 3378.5 | 3500.2 |  | 3500.2 | 3500.2 | 3532.9 | 3985.29 | 64.47 | [7 empty] | 1154.94 | 1957.56 | 808.32
[7 empty] | 31.27 | 3347.23 |  | 3347.23 |  | 32.7 |  | 1.8 | [7 empty] | 29.1 | 49 | 20.1
3924 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 301 | ОТВЕРСТИЙ | -100 | -690.55 | -696.3 | -722.11 |  | -722.11 | -722.11 | -728.12 | -821.35 | -13.29 | [7 empty] | -238.02 | -403.44 | -166.6
[7 empty] | -5.75 | -690.55 |  | -690.55 |  | -6.01 |  | -1.8 | [7 empty] | -29.1 | -49 | -20.1
3925 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 150мм, на глубину 120мм | 302 | ОТВЕРСТИЙ | 50 | 2249.4 | 2269.96 | 2352.2 |  | 2352.2 | 2352.2 | 2373.7 | 2677.65 | 43.31 | [7 empty] | 775.99 | 1315.25 | 543.1
[7 empty] | 20.56 | 2249.4 |  | 2249.4 |  | 21.5 |  | 0.9 | [7 empty] | 14.55 | 24.5 | 10.05
3926 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 303 | ОТВЕРСТИЙ | -50 | -478.51 | -482.36 | -500.38 |  | -500.38 | -500.38 | -504.41 | -568.99 | -9.2 | [7 empty] | -164.9 | -279.49 | -115.4
[7 empty] | -3.85 | -478.51 |  | -478.51 |  | -4.03 |  | -0.9 | [7 empty] | -14.55 | -24.5 | -10.05
3927 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 100мм, на глубину 120мм | 304 | ОТВЕРСТИЙ | 70 | 2343.07 | 2364.97 | 2450.15 |  | 2450.15 | 2450.15 | 2473.05 | 2789.72 | 45.13 | [7 empty] | 808.46 | 1370.29 | 565.84
[7 empty] | 21.9 | 2343.07 |  | 2343.07 |  | 22.9 |  | 1.26 | [7 empty] | 20.37 | 34.3 | 14.07
3928 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм | 305 | ОТВЕРСТИЙ | -70 | -483.41 | -487.43 | -505.5 |  | -505.5 | -505.5 | -509.7 | -574.97 | -9.31 | [7 empty] | -166.62 | -282.42 | -116.62
[7 empty] | -4.02 | -483.41 |  | -483.41 |  | -4.2 |  | -1.26 | [7 empty] | -20.37 | -34.3 | -14.07
3929 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство штрабы для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)* устройство штраб 40х40мм | 306,307,308,309,310 | М | 4.16 | 16.64 | 16.81 | 17.4 |  | 17.4 | 17.4 | 17.58 | 19.82 | 0.31 | [7 empty] | 5.74 | 9.75 | 4.02
[7 empty] | 0.17 | 16.64 |  | 16.64 |  | 0.18 |  | 0.07488 | [7 empty] | 1.2106 | 2.0384 | 0.83616
|  | Итого по смете 2.754. : |  |  |  | 242258.51 | 243732.05 | 253329.67 |  | 253329.67 | 253329.67 | 254870.53 | 287506.04 | 4650.85 | [7 empty] | 83319.56 | 141222.77 | 58312.86
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 242258.51 | 243732.05 | 253329.67 |  | 253329.67 | 253329.67 | 254870.53 | 287506.04 | 4650.85 | [7 empty] | 83319.56 | 141222.77 | 58312.86
2.759. 46. 21-03. 7 аов1-с2 доп. 1 дополнительные работы на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7 очередь) дополниельно к лс n359
3930 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 | 4,5 | КОМПЛ | -1 | -2765.22 | -2765.22 | -2891.59 |  | -2891.59 | -2891.59 | -2891.59 | -3261.85 | -52.77 | [7 empty] | -945.28 | -1602.21 | -661.59
[8 empty] | -2765.22 |  | -2765.22 |  |  |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3931 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается монтаж тепловычислителя | 6 | ШТ | -1 | -11.63 | -11.8 | -12.16 |  | -12.16 | -12.16 | -12.34 | -13.92 | -0.22 | [7 empty] | -4.04 | -6.84 | -2.82
[7 empty] | -0.17 | -11.63 |  | -11.63 |  | -0.18 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3932 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается монтаж датчика потока | 7 | ШТ | -1 | -67.06 | -68.02 | -70.12 |  | -70.12 | -70.12 | -71.12 | -80.23 | -1.3 | [7 empty] | -23.25 | -39.4 | -16.28
[7 empty] | -0.96 | -67.06 |  | -67.06 |  | -1 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3933 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается монтаж датчика температуры | 8 | ШТ | -1 | -11.63 | -11.8 | -12.16 |  | -12.16 | -12.16 | -12.34 | -13.92 | -0.22 | [7 empty] | -4.04 | -6.84 | -2.82
[7 empty] | -0.17 | -11.63 |  | -11.63 |  | -0.18 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3934 | Ж3-60-40 | К лс n359 добавляется теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 | 1,2,3,9 | КОМПЛ | 1 | 2640.37 | 2640.37 | 2761.03 |  | 2761.03 | 2761.03 | 2761.03 | 3114.58 | 50.39 | [7 empty] | 902.61 | 1529.86 | 631.72
[8 empty] | 2640.37 |  | 2640.37 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
3935 | Ж3-60-40 | К лс n359 добавляется монтаж теплосчетчика | 10,11 | ШТ | 1 | 262.86 | 265.02 | 274.87 |  | 274.87 | 274.87 | 277.13 | 312.62 | 5.06 | [7 empty] | 90.6 | 153.56 | 63.4
[7 empty] | 2.16 | 262.86 |  | 262.86 |  | 2.26 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
|  | Итого по смете 2.759. : |  |  |  | 47.69 | 48.55 | 49.87 |  | 49.87 | 49.87 | 50.77 | 57.28 | 0.94 | [7 empty] | 16.6 | 28.13 | 11.61
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 47.69 | 48.55 | 49.87 |  | 49.87 | 49.87 | 50.77 | 57.28 | 0.94 | [7 empty] | 16.6 | 28.13 | 11.61
2.760. 46. 21-03. 7 аов2-с2 доп. 1 дополнительные работы на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7 очередь) дополнительно кл с n363
3936 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 | 4,5 | КОМПЛ | -1 | -2765.22 | -2765.22 | -2891.59 |  | -2891.59 | -2891.59 | -2891.59 | -3261.85 | -52.77 | [7 empty] | -945.28 | -1602.21 | -661.59
[8 empty] | -2765.22 |  | -2765.22 |  |  |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3937 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается монтаж тепловычислителя | 6 | ШТ | -1 | -11.63 | -11.8 | -12.16 |  | -12.16 | -12.16 | -12.34 | -13.92 | -0.22 | [7 empty] | -4.04 | -6.84 | -2.82
[7 empty] | -0.17 | -11.63 |  | -11.63 |  | -0.18 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3938 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается монтаж датчика потока | 7 | ШТ | -1 | -67.06 | -68.02 | -70.12 |  | -70.12 | -70.12 | -71.12 | -80.23 | -1.3 | [7 empty] | -23.25 | -39.4 | -16.28
[7 empty] | -0.96 | -67.06 |  | -67.06 |  | -1 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3939 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается монтаж датчика температуры | 8 | ШТ | -1 | -11.63 | -11.8 | -12.16 |  | -12.16 | -12.16 | -12.34 | -13.92 | -0.22 | [7 empty] | -4.04 | -6.84 | -2.82
[7 empty] | -0.17 | -11.63 |  | -11.63 |  | -0.18 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
3940 | Ж3-60-40 | К лс n363 добавляется теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 | 1,2,3,9 | КОМПЛ | 1 | 2640.37 | 2640.37 | 2761.03 |  | 2761.03 | 2761.03 | 2761.03 | 3114.58 | 50.39 | [7 empty] | 902.61 | 1529.86 | 631.72
[8 empty] | 2640.37 |  | 2640.37 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
3941 | Ж3-60-40 | К лс n363 добавляется монтаж теплосчетчика | 10,11 | ШТ | 1 | 262.86 | 265.02 | 274.87 |  | 274.87 | 274.87 | 277.13 | 312.62 | 5.06 | [7 empty] | 90.6 | 153.56 | 63.4
[7 empty] | 2.16 | 262.86 |  | 262.86 |  | 2.26 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
|  | Итого по смете 2.760. : |  |  |  | 47.69 | 48.55 | 49.87 |  | 49.87 | 49.87 | 50.77 | 57.28 | 0.94 | [7 empty] | 16.6 | 28.13 | 11.61
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 47.69 | 48.55 | 49.87 |  | 49.87 | 49.87 | 50.77 | 57.28 | 0.94 | [7 empty] | 16.6 | 28.13 | 11.61
2.764. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с223 общестроительные работы (двери)
3942 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 22,23,24)* исключается из л. с. n439 п. 57-61* | 4,5,6,7,8,9 | М2 ПРОЕМОВ | -7.46 | -4653.4 | -4656.43 | -4866.06 |  | -4866.06 | -4866.06 | -4869.23 | -5492.75 | -88.86 | [7 empty] | -1591.8 | -2698.01 | -1114.08
[7 empty] | -3.03 | -4653.4 |  | -4653.4 |  | -3.17 |  | -0.13428 | [7 empty] | -2.1709 | -3.6554 | -1.4995
3943 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной | 10 | М2 ПРОЕМОВ | -7.46 | -51.56 | -51.83 | -53.92 |  | -53.92 | -53.92 | -54.2 | -61.15 | -0.99 | [7 empty] | -17.72 | -30.04 | -12.4
[7 empty] | -0.27 | -51.56 |  | -51.56 |  | -0.28 |  | -0.13428 | [7 empty] | -2.1709 | -3.6554 | -1.4995
3944 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные дымонепроницаемые (поз. 22,23,24)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 57-61* установка дверей деревянных дымонепроницаемых в бетонных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. | 11,12,13,14,15,16,17 | М2 ПРОЕМОВ | 7.46 | 863.92 | 865.84 | 903.4 |  | 903.4 | 903.4 | 905.41 | 1021.34 | 16.52 | [7 empty] | 295.99 | 501.68 | 207.15
[7 empty] | 1.92 | 863.92 |  | 863.92 |  | 2.01 |  | 0.13428 | [7 empty] | 2.1709 | 3.6554 | 1.4995
3945 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м | 18 | М2 ПРОЕМОВ | 7.46 | 34.61 | 34.81 | 36.19 |  | 36.19 | 36.19 | 36.4 | 41.07 | 0.66 | [7 empty] | 11.9 | 20.17 | 8.34
[7 empty] | 0.2 | 34.61 |  | 34.61 |  | 0.21 |  | 0.13428 | [7 empty] | 2.1709 | 3.6554 | 1.4995
3946 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 25,26,28)* исключается из л. с. n439 п. 107-112* установка дверей пвх во внутренних стенах и перегородках из железобетона при площади проема до 3м2 (поз. 25, 26, 28(1шт)) | 1,2,3,19,20,21 | М2 ПРОЕМОВ | -7.14 | -285.55 | -288.46 | -298.6 |  | -298.6 | -298.6 | -301.64 | -340.26 | -5.5 | [7 empty] | -98.6 | -167.13 | -69.03
[7 empty] | -2.91 | -285.55 |  | -285.55 |  | -3.04 |  | -0.12852 | [7 empty] | -2.0777 | -3.4986 | -1.4351
3947 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей пвх во внутренних стенах и перегородках из кирпича при площади проема до 3м2 (поз. 28(1шт)) | 22,23,24,25 | М2 ПРОЕМОВ | -2.52 | -5732.47 | -5733.37 | -5994.44 |  | -5994.44 | -5994.44 | -5995.38 | -6763.09 | -109.41 | [7 empty] | -1959.95 | -3322 | -1371.73
[7 empty] | -0.9 | -5732.47 |  | -5732.47 |  | -0.94 |  | -0.04536 | [7 empty] | -0.73332 | -1.2348 | -0.50652
3948 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной | 26 | М2 ПРОЕМОВ | -9.66 | -66.72 | -67.07 | -69.77 |  | -69.77 | -69.77 | -70.14 | -79.13 | -1.29 | [7 empty] | -22.93 | -38.87 | -16.04
[7 empty] | -0.35 | -66.72 |  | -66.72 |  | -0.37 |  | -0.17388 | [7 empty] | -2.8111 | -4.7334 | -1.9417
3949 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные дымонепроницаемые (поз. 25,26,28)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 107-112* установка дверей деревянных дымонепроницаемых в бетонных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. | 27,28,29 | М2 ПРОЕМОВ | 7.14 | 176.8 | 178.63 | 184.88 |  | 184.88 | 184.88 | 186.79 | 210.71 | 3.41 | [7 empty] | 61.06 | 103.5 | 42.74
[7 empty] | 1.83 | 176.8 |  | 176.8 |  | 1.91 |  | 0.12852 | [7 empty] | 2.0777 | 3.4986 | 1.4351
3950 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных дымонепроницаемых в бетонных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 28(1шт)) | 30,31,32,33,34 | М2 ПРОЕМОВ | 2.52 | 974.88 | 975.5 | 1019.43 |  | 1019.43 | 1019.43 | 1020.08 | 1150.7 | 18.61 | [7 empty] | 333.47 | 565.22 | 233.4
[7 empty] | 0.62 | 974.88 |  | 974.88 |  | 0.65 |  | 0.04536 | [7 empty] | 0.73332 | 1.2348 | 0.50652
3951 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м | 35 | М2 ПРОЕМОВ | 9.66 | 44.81 | 45.06 | 46.86 |  | 46.86 | 46.86 | 47.12 | 53.13 | 0.85 | [7 empty] | 15.4 | 26.1 | 10.78
[7 empty] | 0.25 | 44.81 |  | 44.81 |  | 0.26 |  | 0.17388 | [7 empty] | 2.8111 | 4.7334 | 1.9417
|  | Итого по смете 2.764. : |  |  |  | -8694.68 | -8697.32 | -9092.03 |  | -9092.03 | -9092.03 | -9094.79 | -10259.43 | -166 | [7 empty] | -2973.18 | -5039.38 | -2080.87
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -8694.68 | -8697.32 | -9092.03 |  | -9092.03 | -9092.03 | -9094.79 | -10259.43 | -166 | [7 empty] | -2973.18 | -5039.38 | -2080.87
2.766. 46. 21-03. 7 ас-с225 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия)
3952 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия (секция 3) (кр4 л. 25) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 25) | 4,5,6,7 | М3 | 0.71 | 897.16 | 899.14 | 938.16 |  | 938.16 | 938.16 | 940.23 | 1060.63 | 17.16 | [7 empty] | 307.37 | 520.98 | 215.12
[7 empty] | 1.98 | 897.16 |  | 897.16 |  | 2.07 |  | 0.01278 | [7 empty] | 0.20661 | 0.3479 | 0.14271
3953 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия (секция 3) (кр4 л. 25) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 25) | 8,9,10,11 | М3 | 0.55 | 691.76 | 693.3 | 723.37 |  | 723.37 | 723.37 | 724.98 | 817.82 | 13.23 | [7 empty] | 237.01 | 401.7 | 165.88
[7 empty] | 1.54 | 691.76 |  | 691.76 |  | 1.61 |  | 0.0099 | [7 empty] | 0.16005 | 0.2695 | 0.11055
3954 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 26) | 12,13 | ОТВЕРСТИЙ | 1.45 | 23.18 | 23.39 | 24.24 |  | 24.24 | 24.24 | 24.46 | 27.58 | 0.45 | [7 empty] | 7.99 | 13.55 | 5.59
[7 empty] | 0.21 | 23.18 |  | 23.18 |  | 0.22 |  | 0.0261 | [7 empty] | 0.42195 | 0.7105 | 0.29145
3955 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) исключается до глубины серления 50мм | 14 | ОТВЕРСТИЙ | -1.45 | -7.43 | -7.48 | -7.77 |  | -7.77 | -7.77 | -7.82 | -8.83 | -0.14 | [7 empty] | -2.56 | -4.34 | -1.79
[7 empty] | -0.05 | -7.43 |  | -7.43 |  | -0.05 |  | -0.0261 | [7 empty] | -0.42195 | -0.7105 | -0.29145
3956 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 26) | 15 | ОТВЕРСТИЙ | 1.45 | 1.91 | 1.92 | 2 |  | 2 | 2 | 2.01 | 2.27 | 0.04 | [7 empty] | 0.65 | 1.12 | 0.46
[7 empty] | 0.01 | 1.91 |  | 1.91 |  | 0.01 |  | 0.0261 | [7 empty] | 0.42195 | 0.7105 | 0.29145
3957 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 | 16,17,18 | Т | 0.0004 | 8.29 | 8.32 | 8.67 |  | 8.67 | 8.67 | 8.7 | 9.82 | 0.16 | [7 empty] | 2.84 | 4.83 | 1.99
[7 empty] | 0.03 | 8.29 |  | 8.29 |  | 0.03 |  | 7.2e-06 | [7 empty] | 0.0001164 | 0.000196 | 8.04e-05
3958 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 26) | 19,20 | М2 | 0.02 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.2 | 0.08
[8 empty] | 0.34 |  | 0.34 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3959 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) | 21 | М2 | 0.1419 | 1.37 | 1.38 | 1.43 |  | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.63 | 0.03 | [7 empty] | 0.47 | 0.8 | 0.33
[7 empty] | 0.01 | 1.37 |  | 1.37 |  | 0.01 |  | 0.0025542 | [7 empty] | 0.041293 | 0.069531 | 0.028522
3960 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) | 22 | М2 | 0.1419 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.88 | 0.01 | [7 empty] | 0.26 | 0.44 | 0.17
[7 empty] | 0.02 | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.02 |  | 0.0025542 | [7 empty] | 0.041293 | 0.069531 | 0.028522
3961 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 26) | 23,24,25 | М2 | 0.14 | 0.82 | 0.82 | 0.86 |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.47 | 0.19
[8 empty] | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
3962 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 26) | 26,27 | М3 | 0.02 | 11.87 | 11.93 | 12.41 |  | 12.41 | 12.41 | 12.47 | 14.05 | 0.22 | [7 empty] | 4.08 | 6.91 | 2.84
[7 empty] | 0.06 | 11.87 |  | 11.87 |  | 0.06 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3963 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) фрагмент б (пд)* сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 26) | 28,29 | ОТВЕРСТИЙ | 1.25 | 20 | 20.18 | 20.91 |  | 20.91 | 20.91 | 21.1 | 23.8 | 0.39 | [7 empty] | 6.89 | 11.7 | 4.82
[7 empty] | 0.18 | 20 |  | 20 |  | 0.19 |  | 0.0225 | [7 empty] | 0.36375 | 0.6125 | 0.25125
3964 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) исключается до глубины серления 50мм | 30 | ОТВЕРСТИЙ | -1.25 | -6.4 | -6.43 | -6.69 |  | -6.69 | -6.69 | -6.72 | -7.59 | -0.12 | [7 empty] | -2.2 | -3.73 | -1.54
[7 empty] | -0.03 | -6.4 |  | -6.4 |  | -0.03 |  | -0.0225 | [7 empty] | -0.36375 | -0.6125 | -0.25125
3965 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 26) | 31 | ОТВЕРСТИЙ | 1.25 | 1.66 | 1.67 | 1.74 |  | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.97 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.97 | 0.4
[7 empty] | 0.01 | 1.66 |  | 1.66 |  | 0.01 |  | 0.0225 | [7 empty] | 0.36375 | 0.6125 | 0.25125
3966 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 | 32,33,34 | Т | 0.0003 | 6.71 | 6.73 | 7.02 |  | 7.02 | 7.02 | 7.04 | 7.94 | 0.13 | [7 empty] | 2.3 | 3.9 | 1.61
[7 empty] | 0.02 | 6.71 |  | 6.71 |  | 0.02 |  | 5.4e-06 | [7 empty] | 8.73e-05 | 0.000147 | 6.03e-05
3967 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 26) | 35,36 | М2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
3968 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) | 37 | М2 | 0.1039 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |  | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.22 | 0.02 | [7 empty] | 0.35 | 0.6 | 0.25
[7 empty] | 0.01 | 1.02 |  | 1.02 |  | 0.01 |  | 0.0018702 | [7 empty] | 0.030235 | 0.050911 | 0.020884
3969 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) | 38 | М2 | 0.1039 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.01 | [7 empty] | 0.19 | 0.32 | 0.14
[8 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.0018702 | [7 empty] | 0.030235 | 0.050911 | 0.020884
3970 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 26) | 39,40,41 | М2 | 0.1 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.01 | [7 empty] | 0.2 | 0.34 | 0.14
[8 empty] | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3971 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 26) | 42,43 | М3 | 0.01 | 6.28 | 6.3 | 6.57 |  | 6.57 | 6.57 | 6.59 | 7.43 | 0.12 | [7 empty] | 2.16 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.02 | 6.28 |  | 6.28 |  | 0.02 |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
3972 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) фрагмент а (ду)* сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 27) | 1,2,3,44,45 | ОТВЕРСТИЙ | 1.45 | 23.18 | 23.39 | 24.24 |  | 24.24 | 24.24 | 24.46 | 27.58 | 0.45 | [7 empty] | 7.99 | 13.55 | 5.59
[7 empty] | 0.21 | 23.18 |  | 23.18 |  | 0.22 |  | 0.0261 | [7 empty] | 0.42195 | 0.7105 | 0.29145
3973 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) исключается до глубины серления 50мм | 46 | ОТВЕРСТИЙ | -1.45 | -7.43 | -7.48 | -7.77 |  | -7.77 | -7.77 | -7.82 | -8.83 | -0.14 | [7 empty] | -2.56 | -4.34 | -1.79
[7 empty] | -0.05 | -7.43 |  | -7.43 |  | -0.05 |  | -0.0261 | [7 empty] | -0.42195 | -0.7105 | -0.29145
3974 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 27) | 47 | ОТВЕРСТИЙ | 1.45 | 1.91 | 1.92 | 2 |  | 2 | 2 | 2.01 | 2.27 | 0.04 | [7 empty] | 0.65 | 1.12 | 0.46
[7 empty] | 0.01 | 1.91 |  | 1.91 |  | 0.01 |  | 0.0261 | [7 empty] | 0.42195 | 0.7105 | 0.29145
3975 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 | 48,49,50 | Т | 0.0004 | 8.29 | 8.32 | 8.67 |  | 8.67 | 8.67 | 8.7 | 9.82 | 0.16 | [7 empty] | 2.84 | 4.83 | 1.99
[7 empty] | 0.03 | 8.29 |  | 8.29 |  | 0.03 |  | 7.2e-06 | [7 empty] | 0.0001164 | 0.000196 | 8.04e-05
3976 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 27) | 51,52 | М2 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.2 | 0.08
[8 empty] | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3977 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) | 53 | М2 | 0.1432 | 1.4 | 1.42 | 1.46 |  | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.66 | 0.03 | [7 empty] | 0.48 | 0.82 | 0.33
[7 empty] | 0.02 | 1.4 |  | 1.4 |  | 0.02 |  | 0.0025776 | [7 empty] | 0.041671 | 0.070168 | 0.028783
3978 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) | 54 | М2 | 0.1432 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.88 | 0.01 | [7 empty] | 0.26 | 0.44 | 0.17
[7 empty] | 0.02 | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.02 |  | 0.0025776 | [7 empty] | 0.041671 | 0.070168 | 0.028783
3979 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 27) | 55,56,57 | М2 | 0.14 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.02 | [7 empty] | 0.28 | 0.49 | 0.19
[8 empty] | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
3980 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 27) | 58,59 | М3 | 0.02 | 11.87 | 11.93 | 12.41 |  | 12.41 | 12.41 | 12.47 | 14.05 | 0.22 | [7 empty] | 4.08 | 6.91 | 2.84
[7 empty] | 0.06 | 11.87 |  | 11.87 |  | 0.06 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
3981 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) фрагмент б (пд)* сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 27) | 60,61 | ОТВЕРСТИЙ | 1.25 | 20 | 20.18 | 20.91 |  | 20.91 | 20.91 | 21.1 | 23.8 | 0.39 | [7 empty] | 6.89 | 11.7 | 4.82
[7 empty] | 0.18 | 20 |  | 20 |  | 0.19 |  | 0.0225 | [7 empty] | 0.36375 | 0.6125 | 0.25125
3982 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) исключается до глубины серления 50мм | 62 | ОТВЕРСТИЙ | -1.25 | -6.4 | -6.43 | -6.69 |  | -6.69 | -6.69 | -6.72 | -7.59 | -0.12 | [7 empty] | -2.2 | -3.73 | -1.54
[7 empty] | -0.03 | -6.4 |  | -6.4 |  | -0.03 |  | -0.0225 | [7 empty] | -0.36375 | -0.6125 | -0.25125
3983 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 27) | 63 | ОТВЕРСТИЙ | 1.25 | 1.66 | 1.67 | 1.74 |  | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.97 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.97 | 0.4
[7 empty] | 0.01 | 1.66 |  | 1.66 |  | 0.01 |  | 0.0225 | [7 empty] | 0.36375 | 0.6125 | 0.25125
3984 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 | 64,65,66 | Т | 0.0003 | 6.71 | 6.73 | 7.02 |  | 7.02 | 7.02 | 7.04 | 7.94 | 0.13 | [7 empty] | 2.3 | 3.9 | 1.61
[7 empty] | 0.02 | 6.71 |  | 6.71 |  | 0.02 |  | 5.4e-06 | [7 empty] | 8.73e-05 | 0.000147 | 6.03e-05
3985 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 27) | 67,68 | М2 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | [8 empty] | 0.08 | 0.12 | 0.06
[8 empty] | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
3986 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) | 69 | М2 | 0.1045 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |  | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.22 | 0.02 | [7 empty] | 0.35 | 0.6 | 0.25
[7 empty] | 0.01 | 1.02 |  | 1.02 |  | 0.01 |  | 0.001881 | [7 empty] | 0.030409 | 0.051205 | 0.021004
3987 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) | 70 | М2 | 0.1045 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.01 | [7 empty] | 0.19 | 0.32 | 0.14
[8 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.001881 | [7 empty] | 0.030409 | 0.051205 | 0.021004
3988 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 27) | 71,72,73 | М2 | 0.1 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.01 | [7 empty] | 0.2 | 0.34 | 0.14
[8 empty] | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
3989 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 27) | 74,75 | М3 | 0.01 | 6.28 | 6.3 | 6.57 |  | 6.57 | 6.57 | 6.59 | 7.43 | 0.12 | [7 empty] | 2.16 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.02 | 6.28 |  | 6.28 |  | 0.02 |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
|  | Итого по смете 2.766. : |  |  |  | 1732.39 | 1736.92 | 1811.6 |  | 1811.6 | 1811.6 | 1816.33 | 2048.76 | 33.17 | [7 empty] | 593.71 | 1006.41 | 415.47
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1732.39 | 1736.92 | 1811.6 |  | 1811.6 | 1811.6 | 1816.33 | 2048.76 | 33.17 | [7 empty] | 593.71 | 1006.41 | 415.47
2.805. 46. 21-03. 7 ас-с238 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (стены,перегородки) к лок. см. n754
3990 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключаются п. п. 24,25 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам | 4,5,6 | М2 | -42.92 | -311.96 | -314.74 | -326.22 |  | -326.22 | -326.22 | -329.13 | -371.27 | -6 | [7 empty] | -107.59 | -182.37 | -75.31
[7 empty] | -2.78 | -311.96 |  | -311.96 |  | -2.91 |  | -0.77256 | [7 empty] | -12.4897 | -21.0308 | -8.6269
3991 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 7 | М2 | 42.92 | 49.87 | 50.42 | 52.15 |  | 52.15 | 52.15 | 52.73 | 59.47 | 0.96 | [7 empty] | 17.24 | 29.21 | 12.06
[7 empty] | 0.55 | 49.87 |  | 49.87 |  | 0.58 |  | 0.77256 | [7 empty] | 12.4897 | 21.0308 | 8.6269
3992 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключаются п. п. 51,52 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам | 8,9,10 | М2 | -14.11 | -102.55 | -103.46 | -107.24 |  | -107.24 | -107.24 | -108.19 | -122.05 | -1.98 | [7 empty] | -35.37 | -59.95 | -24.75
[7 empty] | -0.91 | -102.55 |  | -102.55 |  | -0.95 |  | -0.25398 | [7 empty] | -4.106 | -6.9139 | -2.8361
3993 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 11 | М2 | 14.11 | 16.37 | 16.55 | 17.12 |  | 17.12 | 17.12 | 17.31 | 19.52 | 0.31 | [7 empty] | 5.65 | 9.6 | 3.96
[7 empty] | 0.18 | 16.37 |  | 16.37 |  | 0.19 |  | 0.25398 | [7 empty] | 4.106 | 6.9139 | 2.8361
3994 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (исключается) исключаются п. п. 88,89 лок. см. n754* крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к | 12,13,14 | М2 | -355.56 | -2584.28 | -2607.2 | -2702.38 |  | -2702.38 | -2702.38 | -2726.35 | -3075.45 | -49.75 | [7 empty] | -891.27 | -1510.65 | -623.78
[7 empty] | -22.92 | -2584.28 |  | -2584.28 |  | -23.97 |  | -6.4001 | [7 empty] | -103.468 | -174.2244 | -71.4676
3995 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 15 | М2 | 355.56 | 413.29 | 417.89 | 432.18 |  | 432.18 | 432.18 | 436.99 | 492.95 | 7.98 | [7 empty] | 142.85 | 242.14 | 99.98
[7 empty] | 4.6 | 413.29 |  | 413.29 |  | 4.81 |  | 6.4001 | [7 empty] | 103.468 | 174.2244 | 71.4676
3996 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключаются п. п. 178,179 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам | 16,17,18 | М2 | -55.27 | -401.7 | -405.26 | -420.06 |  | -420.06 | -420.06 | -423.78 | -478.04 | -7.73 | [7 empty] | -138.54 | -234.81 | -96.96
[7 empty] | -3.56 | -401.7 |  | -401.7 |  | -3.72 |  | -0.99486 | [7 empty] | -16.0836 | -27.0823 | -11.1093
3997 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 19 | М2 | 55.27 | 64.25 | 64.96 | 67.19 |  | 67.19 | 67.19 | 67.93 | 76.63 | 1.24 | [7 empty] | 22.2 | 37.64 | 15.55
[7 empty] | 0.71 | 64.25 |  | 64.25 |  | 0.74 |  | 0.99486 | [7 empty] | 16.0836 | 27.0823 | 11.1093
3998 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключаются п. п. 207,208 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам | 20,21,22 | М2 | -8.66 | -62.94 | -63.5 | -65.82 |  | -65.82 | -65.82 | -66.41 | -74.91 | -1.21 | [7 empty] | -21.7 | -36.8 | -15.2
[7 empty] | -0.56 | -62.94 |  | -62.94 |  | -0.59 |  | -0.15588 | [7 empty] | -2.5201 | -4.2434 | -1.7407
3999 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 23 | М2 | 8.66 | 10.07 | 10.18 | 10.53 |  | 10.53 | 10.53 | 10.65 | 12.01 | 0.19 | [7 empty] | 3.48 | 5.9 | 2.44
[7 empty] | 0.11 | 10.07 |  | 10.07 |  | 0.12 |  | 0.15588 | [7 empty] | 2.5201 | 4.2434 | 1.7407
4000 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (исключается) исключаются п. п. 244,245 лок. см. n754* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам | 24,25 | М2 | -725.33 | -5271.88 | -5318.63 | -5512.8 |  | -5512.8 | -5512.8 | -5561.69 | -6273.86 | -101.49 | [7 empty] | -1818.16 | -3081.69 | -1272.52
[7 empty] | -46.75 | -5271.88 |  | -5271.88 |  | -48.89 |  | -13.0559 | [7 empty] | -211.071 | -355.4117 | -145.7913
4001 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 26 | М2 | 725.33 | 843.05 | 852.42 | 881.58 |  | 881.58 | 881.58 | 891.38 | 1005.52 | 16.27 | [7 empty] | 291.4 | 493.9 | 203.95
[7 empty] | 9.37 | 843.05 |  | 843.05 |  | 9.8 |  | 13.0559 | [7 empty] | 211.071 | 355.4117 | 145.7913
4002 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 24,25 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам | 27,28,29 | М2 | 42.92 | 304.1 | 306.88 | 318 |  | 318 | 318 | 320.91 | 362 | 5.85 | [7 empty] | 104.91 | 177.81 | 73.43
[7 empty] | 2.78 | 304.1 |  | 304.1 |  | 2.91 |  | 0.77256 | [7 empty] | 12.4897 | 21.0308 | 8.6269
4003 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 30,31 | М2 | -42.92 | 27.95 | 27.4 | 29.23 |  | 29.23 | 29.23 | 28.65 | 32.32 | 0.53 | [7 empty] | 9.37 | 15.87 | 6.55
[7 empty] | -0.55 | 27.95 |  | 27.95 |  | -0.58 |  | -0.77256 | [7 empty] | -12.4897 | -21.0308 | -8.6269
4004 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 51,52 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (расход клея 3,5кг/м2 приминительно из | 32,33,34 | М2 | 14.11 | 99.97 | 100.88 | 104.54 |  | 104.54 | 104.54 | 105.49 | 119.01 | 1.93 | [7 empty] | 34.48 | 58.45 | 24.15
[7 empty] | 0.91 | 99.97 |  | 99.97 |  | 0.95 |  | 0.25398 | [7 empty] | 4.106 | 6.9139 | 2.8361
4005 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 35,36 | М2 | -14.11 | 9.23 | 9.05 | 9.65 |  | 9.65 | 9.65 | 9.46 | 10.68 | 0.17 | [7 empty] | 3.1 | 5.24 | 2.17
[7 empty] | -0.18 | 9.23 |  | 9.23 |  | -0.19 |  | -0.25398 | [7 empty] | -4.106 | -6.9139 | -2.8361
4006 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 88,89 лок. см. n754* крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеист | 37,38,39 | М2 | 355.56 | 2519.27 | 2542.19 | 2634.4 |  | 2634.4 | 2634.4 | 2658.37 | 2998.76 | 48.51 | [7 empty] | 869.05 | 1472.98 | 608.22
[7 empty] | 22.92 | 2519.27 |  | 2519.27 |  | 23.97 |  | 6.4001 | [7 empty] | 103.468 | 174.2244 | 71.4676
4007 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 40,41 | М2 | -355.56 | 231.49 | 226.9 | 242.07 |  | 242.07 | 242.07 | 237.27 | 267.64 | 4.33 | [7 empty] | 77.56 | 131.46 | 54.29
[7 empty] | -4.59 | 231.49 |  | 231.49 |  | -4.8 |  | -6.4001 | [7 empty] | -103.468 | -174.2244 | -71.4676
4008 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 178,179 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стена | 42,43,44 | М2 | 55.27 | 391.6 | 395.16 | 409.5 |  | 409.5 | 409.5 | 413.22 | 466.13 | 7.54 | [7 empty] | 135.08 | 228.97 | 94.54
[7 empty] | 3.56 | 391.6 |  | 391.6 |  | 3.72 |  | 0.99486 | [7 empty] | 16.0836 | 27.0823 | 11.1093
4009 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 45,46 | М2 | -55.27 | 36.01 | 35.3 | 37.66 |  | 37.66 | 37.66 | 36.92 | 41.65 | 0.68 | [7 empty] | 12.07 | 20.45 | 8.45
[7 empty] | -0.71 | 36.01 |  | 36.01 |  | -0.74 |  | -0.99486 | [7 empty] | -16.0836 | -27.0823 | -11.1093
4010 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 207,208 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (расход клея 3,5кг/м2 приминительно | 47,48,49 | М2 | 8.66 | 61.36 | 61.92 | 64.16 |  | 64.16 | 64.16 | 64.75 | 73.03 | 1.18 | [7 empty] | 21.16 | 35.88 | 14.81
[7 empty] | 0.56 | 61.36 |  | 61.36 |  | 0.59 |  | 0.15588 | [7 empty] | 2.5201 | 4.2434 | 1.7407
4011 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 50,51 | М2 | -8.66 | 5.63 | 5.52 | 5.89 |  | 5.89 | 5.89 | 5.77 | 6.5 | 0.11 | [7 empty] | 1.88 | 3.2 | 1.31
[7 empty] | -0.11 | 5.63 |  | 5.63 |  | -0.12 |  | -0.15588 | [7 empty] | -2.5201 | -4.2434 | -1.7407
4012 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 244,245 лок. см. n754* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам (расход клея 3,5кг/м2 примини | 1,2,3,52,53 | М2 | 725.33 | 5139.23 | 5185.98 | 5374.09 |  | 5374.09 | 5374.09 | 5422.98 | 6117.38 | 98.95 | [7 empty] | 1772.82 | 3004.83 | 1240.78
[7 empty] | 46.75 | 5139.23 |  | 5139.23 |  | 48.89 |  | 13.0559 | [7 empty] | 211.071 | 355.4117 | 145.7913
4013 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 | 54,55 | М2 | -725.33 | 472.2 | 462.83 | 493.78 |  | 493.78 | 493.78 | 483.98 | 545.96 | 8.83 | [7 empty] | 158.22 | 268.17 | 110.74
[7 empty] | -9.37 | 472.2 |  | 472.2 |  | -9.8 |  | -13.0559 | [7 empty] | -211.071 | -355.4117 | -145.7913
|  | Итого по смете 2.805. : |  |  |  | 1959.63 | 1959.64 | 2049.2 |  | 2049.2 | 2049.2 | 2049.21 | 2311.58 | 37.4 | [7 empty] | 669.89 | 1135.43 | 468.86
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1959.63 | 1959.64 | 2049.2 |  | 2049.2 | 2049.2 | 2049.21 | 2311.58 | 37.4 | [7 empty] | 669.89 | 1135.43 | 468.86
2.807. 46. 21-03. 7 ас-с240 жилой дом общестроительные работы (ограждения,фундамент под ограждения)
4014 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) монтаж стоек | 4,5,6 | Т | 0.0119 | 134.28 | 134.51 | 140.42 |  | 140.42 | 140.42 | 140.66 | 158.65 | 2.56 | [7 empty] | 45.98 | 77.94 | 32.17
[7 empty] | 0.23 | 134.28 |  | 134.28 |  | 0.24 |  | 0.0002142 | [7 empty] | 0.0034629 | 0.005831 | 0.0023919
4015 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) монтаж элементов ограждения ог-1 | 7,8,9,10,11,12 | Т | 0.0199 | 102.53 | 102.77 | 107.22 |  | 107.22 | 107.22 | 107.47 | 121.23 | 1.96 | [7 empty] | 35.13 | 59.55 | 24.59
[7 empty] | 0.24 | 102.53 |  | 102.53 |  | 0.25 |  | 0.0003582 | [7 empty] | 0.0057909 | 0.009751 | 0.0039999
4016 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) фундамент ф-1* устройство фундаментов железобетонных из бетона класса с25/30, общего назначения объемом до 5 м3 | 13,14,15,16,17 | М3 | 0.02 | 12.7 | 12.72 | 13.28 |  | 13.28 | 13.28 | 13.3 | 15 | 0.24 | [7 empty] | 4.35 | 7.37 | 3.04
[7 empty] | 0.02 | 12.7 |  | 12.7 |  | 0.02 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4017 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) работы по примечаниям* сверление отверстий в стальных уголках 40х4мм для используемого запорного устройства для калитки к-1 (п. 8 кр9 л. 3) | 18,19 | ОТВЕРСТИЙ | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
4018 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. 4 л. 3 кр9) | 20 | М2 | 1.1 | 2.6 | 2.63 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 3.11 | 0.05 | [7 empty] | 0.9 | 1.52 | 0.64
[7 empty] | 0.03 | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.03 |  | 0.0198 | [7 empty] | 0.3201 | 0.539 | 0.2211
4019 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза (прим. 4 л. 3 кр9) | 21 | М2 | 1.5 | 5.54 | 5.58 | 5.79 |  | 5.79 | 5.79 | 5.83 | 6.56 | 0.1 | [7 empty] | 1.9 | 3.23 | 1.33
[7 empty] | 0.04 | 5.54 |  | 5.54 |  | 0.04 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
4020 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) приварка петли усиленной к левой стойке ограждения ст-1(п. 4 л. 3 кр9) | 22,23 | Т | 0.0001 | 4.43 | 4.43 | 4.63 |  | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 5.22 | 0.08 | [7 empty] | 1.52 | 3.62
[8 empty] | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  | 1.8e-06 | [7 empty] | 2.91e-05 | 4.9e-05 | 2.01e-05
4021 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) монтаж стоек | 1,2,3,24,25,26 | Т | 0.0132 | 148.93 | 149.18 | 155.74 |  | 155.74 | 155.74 | 156 | 175.96 | 2.84 | [7 empty] | 50.99 | 86.43 | 35.7
[7 empty] | 0.25 | 148.93 |  | 148.93 |  | 0.26 |  | 0.0002376 | [7 empty] | 0.0038412 | 0.006468 | 0.0026532
4022 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) монтаж элементов ограждения ог-1 | 27,28,29,30,31,32 | Т | 0.0242 | 123.14 | 123.44 | 128.77 |  | 128.77 | 128.77 | 129.08 | 145.6 | 2.36 | [7 empty] | 42.19 | 71.52 | 29.53
[7 empty] | 0.3 | 123.14 |  | 123.14 |  | 0.31 |  | 0.0004356 | [7 empty] | 0.0070422 | 0.011858 | 0.0048642
4023 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) фундамент ф-1* устройство фундаментов железобетонных из бетона класса с25/30, общего назначения объемом до 5 м3 | 33,34,35,36,37 | М3 | 0.02 | 13.28 | 13.31 | 13.89 |  | 13.89 | 13.89 | 13.92 | 15.71 | 0.25 | [7 empty] | 4.55 | 7.72 | 3.19
[7 empty] | 0.03 | 13.28 |  | 13.28 |  | 0.03 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4024 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) работы по примечаниям* сверление отверстий в стальных уголках 40х4мм для используемого запорного устройства для калитки к-1 (п. 8 кр9 л. 4) | 38,39 | ОТВЕРСТИЙ | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
4025 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. 4 л. 4 кр9) | 40 | М2 | 1.33 | 3.17 | 3.19 | 3.31 |  | 3.31 | 3.31 | 3.33 | 3.75 | 0.06 | [7 empty] | 1.09 | 1.84 | 0.76
[7 empty] | 0.02 | 3.17 |  | 3.17 |  | 0.02 |  | 0.02394 | [7 empty] | 0.38703 | 0.6517 | 0.26733
4026 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза (прим. 4 л. 4 кр9) | 41 | М2 | 1.78 | 6.56 | 6.61 | 6.86 |  | 6.86 | 6.86 | 6.91 | 7.8 | 0.12 | [7 empty] | 2.27 | 3.83 | 1.58
[7 empty] | 0.05 | 6.56 |  | 6.56 |  | 0.05 |  | 0.03204 | [7 empty] | 0.51798 | 0.8722 | 0.35778
4027 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) приварка петли усиленной к левой стойке ограждения ст-1(п. 4 л. 4 кр9) | 42,43 | Т | 0.0001 | 4.43 | 4.43 | 4.63 |  | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 5.22 | 0.08 | [7 empty] | 1.52 | 3.62
[8 empty] | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  | 1.8e-06 | [7 empty] | 2.91e-05 | 4.9e-05 | 2.01e-05
4028 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) резка в сетке с-1 отверстие 950х950мм для пропуска вентиляционного короба (п. 6 л. 4 кр9) | 44 | М РЕЗА | 0.3948 | 5.98 | 6.04 | 6.25 |  | 6.25 | 6.25 | 6.31 | 7.1 | 0.11 | [7 empty] | 2.06 | 3.49 | 1.44
[7 empty] | 0.06 | 5.98 |  | 5.98 |  | 0.06 |  | 0.0071064 | [7 empty] | 0.11489 | 0.19345 | 0.079355
|  | Итого по смете 2.807. : |  |  |  | 568.29 | 569.56 | 594.27 |  | 594.27 | 594.27 | 595.58 | 671.77 | 10.83 | [7 empty] | 194.69 | 332.1 | 134.15
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 568.29 | 569.56 | 594.27 |  | 594.27 | 594.27 | 595.58 | 671.77 | 10.83 | [7 empty] | 194.69 | 332.1 | 134.15
2.811. 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 4 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р
4029 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм | 1,2,3,4,5,6 | М | -10 | -391.39 | -394.74 | -409.28 |  | -409.28 | -409.28 | -412.78 | -465.63 | -7.53 | [7 empty] | -134.94 | -228.72 | -94.44
[7 empty] | -3.35 | -391.39 |  | -391.39 |  | -3.5 |  | -0.18 | [7 empty] | -2.91 | -4.9 | -2.01
4030 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм | 7 | М | 10 | 413.65 | 417 | 432.55 |  | 432.55 | 432.55 | 436.05 | 491.87 | 7.96 | [7 empty] | 142.54 | 241.61 | 99.76
[7 empty] | 3.35 | 413.65 |  | 413.65 |  | 3.5 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
4031 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм | 8 | М | -28 | -791.03 | -796.56 | -827.18 |  | -827.18 | -827.18 | -832.96 | -939.62 | -15.21 | [7 empty] | -272.3 | -461.54 | -190.57
[7 empty] | -5.53 | -791.03 |  | -791.03 |  | -5.78 |  | -0.504 | [7 empty] | -8.148 | -13.72 | -5.628
4032 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм | 9 | М | 28 | 791.03 | 796.56 | 827.18 |  | 827.18 | 827.18 | 832.96 | 939.62 | 15.21 | [7 empty] | 272.3 | 461.54 | 190.57
[7 empty] | 5.53 | 791.03 |  | 791.03 |  | 5.78 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
|  | Итого по смете 2.811. : |  |  |  | 22.26 | 22.26 | 23.27 |  | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 26.24 | 0.43 | [7 empty] | 7.6 | 12.89 | 5.32
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 22.26 | 22.26 | 23.27 |  | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 26.24 | 0.43 | [7 empty] | 7.6 | 12.89 | 5.32
2.812. 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р
4033 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм | 1,2,3,4,5,6 | М | -5 | -195.68 | -197.35 | -204.62 |  | -204.62 | -204.62 | -206.37 | -232.79 | -3.76 | [7 empty] | -67.46 | -114.34 | -47.23
[7 empty] | -1.67 | -195.68 |  | -195.68 |  | -1.75 |  | -0.09 | [7 empty] | -1.455 | -2.45 | -1.005
4034 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм | 7 | М | 5 | 206.82 | 208.49 | 216.27 |  | 216.27 | 216.27 | 218.02 | 245.93 | 3.97 | [7 empty] | 71.27 | 120.8 | 49.89
[7 empty] | 1.67 | 206.82 |  | 206.82 |  | 1.75 |  | 0.09 | [7 empty] | 1.455 | 2.45 | 1.005
4035 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм | 8 | М | -28 | -791.03 | -796.56 | -827.18 |  | -827.18 | -827.18 | -832.96 | -939.62 | -15.21 | [7 empty] | -272.3 | -461.54 | -190.57
[7 empty] | -5.53 | -791.03 |  | -791.03 |  | -5.78 |  | -0.504 | [7 empty] | -8.148 | -13.72 | -5.628
4036 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм | 9 | М | 28 | 791.03 | 796.56 | 827.18 |  | 827.18 | 827.18 | 832.96 | 939.62 | 15.21 | [7 empty] | 272.3 | 461.54 | 190.57
[7 empty] | 5.53 | 791.03 |  | 791.03 |  | 5.78 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
|  | Итого по смете 2.812. : |  |  |  | 11.14 | 11.14 | 11.65 |  | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 13.14 | 0.21 | [7 empty] | 3.81 | 6.46 | 2.66
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 11.14 | 11.14 | 11.65 |  | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 13.14 | 0.21 | [7 empty] | 3.81 | 6.46 | 2.66
2.813. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с242 общестроительные работы (отливы, ограждение французских балконов)
4037 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) исключается из л. с. n437 п. 182-212* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-11) | 4,5,6,7,8,9 | М2 | -0.37 | -139.61 | -139.86 | -145.99 |  | -145.99 | -145.99 | -146.25 | -164.97 | -2.67 | [7 empty] | -47.8 | -81.04 | -33.46
[7 empty] | -0.25 | -139.61 |  | -139.61 |  | -0.26 |  | -0.00666 | [7 empty] | -0.10767 | -0.1813 | -0.07437
4038 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-7, ок-8) | 10,11,12,13,14,15,16 | М2 | -1.12 | -378.54 | -378.94 | -395.84 |  | -395.84 | -395.84 | -396.26 | -447 | -7.24 | [7 empty] | -129.54 | -219.56 | -90.66
[7 empty] | -0.4 | -378.54 |  | -378.54 |  | -0.42 |  | -0.02016 | [7 empty] | -0.32592 | -0.5488 | -0.22512
4039 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-4, ок-5, ок-6) | 17,18,19,20,21,22,23,24 | М2 | -4.69 | -1673.2 | -1674.73 | -1749.67 |  | -1749.67 | -1749.67 | -1751.27 | -1975.52 | -31.95 | [7 empty] | -572.5 | -970.37 | -400.7
[7 empty] | -1.53 | -1673.2 |  | -1673.2 |  | -1.6 |  | -0.08442 | [7 empty] | -1.3648 | -2.2981 | -0.94269
4040 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар3 л. 53 узел 3) | 25,26,27 | М | -4.27 | -133.08 | -133.85 | -139.16 |  | -139.16 | -139.16 | -139.97 | -157.89 | -2.54 | [7 empty] | -45.76 | -77.56 | -32.03
[7 empty] | -0.77 | -133.08 |  | -133.08 |  | -0.81 |  | -0.07686 | [7 empty] | -1.2426 | -2.0923 | -0.85827
4041 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) узлы примыкания оконных блоков (ар3 л. 53)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в | 28,29,30,31 | М | -17.72 | -98.03 | -98.72 | -102.51 |  | -102.51 | -102.51 | -103.23 | -116.45 | -1.89 | [7 empty] | -33.75 | -57.2 | -23.61
[7 empty] | -0.69 | -98.03 |  | -98.03 |  | -0.72 |  | -0.31896 | [7 empty] | -5.1565 | -8.6828 | -3.5617
4042 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | 32 | М | -13.49 | -63.53 | -63.98 | -66.43 |  | -66.43 | -66.43 | -66.9 | -75.48 | -1.23 | [7 empty] | -21.87 | -37.07 | -15.31
[7 empty] | -0.45 | -63.53 |  | -63.53 |  | -0.47 |  | -0.24282 | [7 empty] | -3.9256 | -6.6101 | -2.7115
4043 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком | 33 | М | -13.49 | -26.75 | -26.9 | -27.97 |  | -27.97 | -27.97 | -28.13 | -31.73 | -0.51 | [7 empty] | -9.19 | -15.59 | -6.44
[7 empty] | -0.15 | -26.75 |  | -26.75 |  | -0.16 |  | -0.24282 | [7 empty] | -3.9256 | -6.6101 | -2.7115
4044 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) укладка шумопоглащающей прокладки (ар3 л. 53 узел 3) | 34,35 | М | -4.23 | -9.58 | -9.65 | -10.02 |  | -10.02 | -10.02 | -10.09 | -11.38 | -0.18 | [7 empty] | -3.3 | -5.59 | -2.31
[7 empty] | -0.07 | -9.58 |  | -9.58 |  | -0.07 |  | -0.07614 | [7 empty] | -1.2309 | -2.0727 | -0.85023
4045 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) исключается из л. с. n437 п. 213-251* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-12) | 36,37,38,39,40,41 | М2 | -0.4 | -149.42 | -149.69 | -156.25 |  | -156.25 | -156.25 | -156.53 | -176.57 | -2.86 | [7 empty] | -51.17 | -86.73 | -35.81
[7 empty] | -0.27 | -149.42 |  | -149.42 |  | -0.28 |  | -0.0072 | [7 empty] | -0.1164 | -0.196 | -0.0804
4046 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4, ок-7, ок-8) | 42,43,44,45,46,47,48,49 | М2 | -1.59 | -567.97 | -568.54 | -593.93 |  | -593.93 | -593.93 | -594.53 | -670.67 | -10.85 | [7 empty] | -194.36 | -329.43 | -136.03
[7 empty] | -0.57 | -567.97 |  | -567.97 |  | -0.6 |  | -0.02862 | [7 empty] | -0.46269 | -0.7791 | -0.31959
4047 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-5, ок-6) | 50,51,52,53,54,55,56 | М2 | -4.57 | -1631.89 | -1633.38 | -1706.47 |  | -1706.47 | -1706.47 | -1708.03 | -1926.74 | -31.17 | [7 empty] | -558.37 | -946.4 | -390.8
[7 empty] | -1.49 | -1631.89 |  | -1631.89 |  | -1.56 |  | -0.08226 | [7 empty] | -1.3299 | -2.2393 | -0.91857
4048 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар4 л. 54 узел 3) | 57,58,59 | М | -4.57 | -142.31 | -143.14 | -148.81 |  | -148.81 | -148.81 | -149.68 | -168.85 | -2.74 | [7 empty] | -48.92 | -82.94 | -34.25
[7 empty] | -0.83 | -142.31 |  | -142.31 |  | -0.87 |  | -0.08226 | [7 empty] | -1.3299 | -2.2393 | -0.91857
4049 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) узлы примыкания оконных блоков (ар4 л. 54)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в | 60,61,62,63 | М | -18.85 | -104.3 | -105.04 | -109.07 |  | -109.07 | -109.07 | -109.84 | -123.91 | -2 | [7 empty] | -35.91 | -60.86 | -25.14
[7 empty] | -0.74 | -104.3 |  | -104.3 |  | -0.77 |  | -0.3393 | [7 empty] | -5.4854 | -9.2365 | -3.7889
4050 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | 64 | М | -14.29 | -67.28 | -67.76 | -70.35 |  | -70.35 | -70.35 | -70.85 | -79.93 | -1.3 | [7 empty] | -23.16 | -39.26 | -16.21
[7 empty] | -0.48 | -67.28 |  | -67.28 |  | -0.5 |  | -0.25722 | [7 empty] | -4.1584 | -7.0021 | -2.8723
4051 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком | 65 | М | -14.29 | -28.36 | -28.52 | -29.66 |  | -29.66 | -29.66 | -29.83 | -33.65 | -0.54 | [7 empty] | -9.75 | -16.52 | -6.84
[7 empty] | -0.16 | -28.36 |  | -28.36 |  | -0.17 |  | -0.25722 | [7 empty] | -4.1584 | -7.0021 | -2.8723
4052 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) укладка шумопоглащающей прокладки (ар4 л. 54 узел3) | 66,67 | М | -4.56 | -10.36 | -10.44 | -10.83 |  | -10.83 | -10.83 | -10.91 | -12.3 | -0.19 | [7 empty] | -3.57 | -6.04 | -2.5
[7 empty] | -0.08 | -10.36 |  | -10.36 |  | -0.08 |  | -0.08208 | [7 empty] | -1.327 | -2.2344 | -0.91656
4053 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) работы по примечаниям* монтаж регулируемого приточного клапана (ар4 л. 49 прим. 4) | 68,69,70 | ПРИБОРОВ | -2.7 | -46.32 | -46.43 | -48.44 |  | -48.44 | -48.44 | -48.56 | -54.79 | -0.88 | [7 empty] | -15.88 | -26.92 | -11.11
[7 empty] | -0.11 | -46.32 |  | -46.32 |  | -0.12 |  | -0.0486 | [7 empty] | -0.7857 | -1.323 | -0.5427
4054 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) монтаж детских замков безопасности (ар4 л. 49 прим. 5) | 71,72 | ПРИБОРОВ | -0.31 | -4.88 | -4.9 | -5.1 |  | -5.1 | -5.1 | -5.12 | -5.77 | -0.09 | [7 empty] | -1.67 | -2.84 | -1.17
[7 empty] | -0.02 | -4.88 |  | -4.88 |  | -0.02 |  | -0.00558 | [7 empty] | -0.09021 | -0.1519 | -0.06231
4055 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел3) | 73,74,75 | М | -4.56 | -158.94 | -159.3 | -166.2 |  | -166.2 | -166.2 | -166.58 | -187.91 | -3.04 | [7 empty] | -54.45 | -92.3 | -38.12
[7 empty] | -0.36 | -158.94 |  | -158.94 |  | -0.38 |  | -0.08208 | [7 empty] | -1.327 | -2.2344 | -0.91656
4056 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 182-212* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2) | 76,77,78,79,80 | М2 | 1.65 | 769.04 | 770.15 | 804.19 |  | 804.19 | 804.19 | 805.35 | 908.47 | 14.7 | [7 empty] | 263.28 | 446.23 | 184.26
[7 empty] | 1.11 | 769.04 |  | 769.04 |  | 1.16 |  | 0.0297 | [7 empty] | 0.48015 | 0.8085 | 0.33165
4057 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-7, ок-8) | 81,82,83,84,85 | М2 | 5.08 | 1811.44 | 1813.24 | 1894.22 |  | 1894.22 | 1894.22 | 1896.1 | 2138.87 | 34.6 | [7 empty] | 619.85 | 1050.61 | 433.81
[7 empty] | 1.8 | 1811.44 |  | 1811.44 |  | 1.88 |  | 0.09144 | [7 empty] | 1.4783 | 2.4892 | 1.0211
4058 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-4, ок-5, ок-6) | 86,87,88,89,90,91,92,93 | М2 | 45.12 | 16102.93 | 16117.66 | 16838.83 |  | 16838.83 | 16838.83 | 16854.23 | 19012.36 | 307.56 | [7 empty] | 5509.8 | 9338.79 | 3856.21
[7 empty] | 14.73 | 16102.93 |  | 16102.93 |  | 15.4 |  | 0.81216 | [7 empty] | 13.1299 | 22.1088 | 9.0691
4059 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар3 л. 53 узел 3) | 94,95,96 | М | 36.8 | 1180.08 | 1186.7 | 1234.01 |  | 1234.01 | 1234.01 | 1240.93 | 1399.82 | 22.65 | [7 empty] | 405.67 | 687.58 | 283.92
[7 empty] | 6.62 | 1180.08 |  | 1180.08 |  | 6.92 |  | 0.6624 | [7 empty] | 10.7088 | 18.032 | 7.3968
4060 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) узлы примыкания оконных блоков (ар3 л. 53)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в | 97,98,99,100 | М | 137.32 | 759.76 | 765.11 | 794.48 |  | 794.48 | 794.48 | 800.07 | 902.53 | 14.6 | [7 empty] | 261.55 | 443.32 | 183.06
[7 empty] | 5.35 | 759.76 |  | 759.76 |  | 5.59 |  | 2.4718 | [7 empty] | 39.9601 | 67.2868 | 27.6013
4061 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | 101 | М | 103.74 | 488.36 | 491.86 | 510.68 |  | 510.68 | 510.68 | 514.34 | 580.22 | 9.39 | [7 empty] | 168.15 | 284.99 | 117.69
[7 empty] | 3.5 | 488.36 |  | 488.36 |  | 3.66 |  | 1.8673 | [7 empty] | 30.1883 | 50.8326 | 20.8517
4062 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком | 102 | М | 103.74 | 205.8 | 207.01 | 215.21 |  | 215.21 | 215.21 | 216.48 | 244.19 | 3.94 | [7 empty] | 70.78 | 119.94 | 49.53
[7 empty] | 1.21 | 205.8 |  | 205.8 |  | 1.27 |  | 1.8673 | [7 empty] | 30.1883 | 50.8326 | 20.8517
4063 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) укладка шумопоглащающей прокладки (ар3 л. 53 узел 3) | 103,104 | М | 33.58 | 76.13 | 76.73 | 79.61 |  | 79.61 | 79.61 | 80.24 | 90.51 | 1.46 | [7 empty] | 26.24 | 44.46 | 18.35
[7 empty] | 0.6 | 76.13 |  | 76.13 |  | 0.63 |  | 0.60444 | [7 empty] | 9.7718 | 16.4542 | 6.7496
4064 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) работы по примечаниям* монтаж регулируемого приточного клапана (ар3 л. 49 прим. 4) | 105,106,107 | ПРИБОРОВ | 23 | 394.54 | 395.48 | 412.57 |  | 412.57 | 412.57 | 413.55 | 466.5 | 7.55 | [7 empty] | 135.2 | 229.14 | 94.61
[7 empty] | 0.94 | 394.54 |  | 394.54 |  | 0.98 |  | 0.414 | [7 empty] | 6.693 | 11.27 | 4.623
4065 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3, ар3 л. 53 прим. 3,5,6) | 108,109,110,111 | М | 29.26 | 1212.86 | 1215.18 | 1268.29 |  | 1268.29 | 1268.29 | 1270.72 | 1433.44 | 23.19 | [7 empty] | 415.4 | 704.1 | 290.75
[7 empty] | 2.32 | 1212.86 |  | 1212.86 |  | 2.43 |  | 0.52668 | [7 empty] | 8.5147 | 14.3374 | 5.8813
4066 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар3 л. 53 прим. 7) | 112,113 | М | 13.96 | 137.23 | 137.83 | 143.5 |  | 143.5 | 143.5 | 144.13 | 162.59 | 2.63 | [7 empty] | 47.12 | 79.87 | 32.97
[7 empty] | 0.6 | 137.23 |  | 137.23 |  | 0.63 |  | 0.25128 | [7 empty] | 4.0624 | 6.8404 | 2.806
4067 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар3 л. 53 прим. 4) | 114,115,116 | М2 | 5.59 | 163.04 | 163.42 | 170.49 |  | 170.49 | 170.49 | 170.89 | 192.77 | 3.12 | [7 empty] | 55.86 | 94.69 | 39.1
[7 empty] | 0.38 | 163.04 |  | 163.04 |  | 0.4 |  | 0.10062 | [7 empty] | 1.6267 | 2.7391 | 1.1236
4068 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар3 л. 53 прим. 4) | 117,118 | М | 13.96 | 125.6 | 125.86 | 131.34 |  | 131.34 | 131.34 | 131.61 | 148.46 | 2.39 | [7 empty] | 43.03 | 72.93 | 30.11
[7 empty] | 0.26 | 125.6 |  | 125.6 |  | 0.27 |  | 0.25128 | [7 empty] | 4.0624 | 6.8404 | 2.806
4069 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 213-251* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2) | 1,2,3,119,120,121,122,123 | М2 | 1.65 | 769.04 | 770.15 | 804.19 |  | 804.19 | 804.19 | 805.35 | 908.47 | 14.7 | [7 empty] | 263.28 | 446.23 | 184.26
[7 empty] | 1.11 | 769.04 |  | 769.04 |  | 1.16 |  | 0.0297 | [7 empty] | 0.48015 | 0.8085 | 0.33165
4070 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4) | 124,125,126,127,128,129 | М2 | 9.54 | 3632.57 | 3635.94 | 3798.58 |  | 3798.58 | 3798.58 | 3802.1 | 4288.95 | 69.37 | [7 empty] | 1242.95 | 2106.71 | 869.92
[7 empty] | 3.37 | 3632.57 |  | 3632.57 |  | 3.52 |  | 0.17172 | [7 empty] | 2.7761 | 4.6746 | 1.9175
4071 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-5, ок-6) | 130,131,132,133,134,135,136 | М2 | 44 | 15707.24 | 15721.61 | 16425.06 |  | 16425.06 | 16425.06 | 16440.09 | 18545.21 | 300 | [7 empty] | 5374.41 | 9109.33 | 3761.47
[7 empty] | 14.37 | 15707.24 |  | 15707.24 |  | 15.03 |  | 0.792 | [7 empty] | 12.804 | 21.56 | 8.844
4072 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар4 л. 54 узел 3) | 137,138,139 | М | 39.7 | 1275.6 | 1282.74 | 1333.89 |  | 1333.89 | 1333.89 | 1341.36 | 1513.12 | 24.48 | [7 empty] | 438.5 | 743.24 | 306.9
[7 empty] | 7.14 | 1275.6 |  | 1275.6 |  | 7.47 |  | 0.7146 | [7 empty] | 11.5527 | 19.453 | 7.9797
4073 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) узлы примыкания оконных блоков (ар4 л. 54)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в | 140,141,142,143 | М | 147.8 | 817.73 | 823.49 | 855.1 |  | 855.1 | 855.1 | 861.12 | 971.4 | 15.71 | [7 empty] | 281.51 | 477.15 | 197.03
[7 empty] | 5.76 | 817.73 |  | 817.73 |  | 6.02 |  | 2.6604 | [7 empty] | 43.0098 | 72.422 | 29.7078
4074 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | 144 | М | 111.6 | 525.4 | 529.15 | 549.41 |  | 549.41 | 549.41 | 553.33 | 624.18 | 10.1 | [7 empty] | 180.89 | 306.59 | 126.6
[7 empty] | 3.75 | 525.4 |  | 525.4 |  | 3.92 |  | 2.0088 | [7 empty] | 32.4756 | 54.684 | 22.4316
4075 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком | 145 | М | 111.6 | 221.39 | 222.68 | 231.51 |  | 231.51 | 231.51 | 232.86 | 262.68 | 4.25 | [7 empty] | 76.12 | 129.03 | 53.28
[7 empty] | 1.29 | 221.39 |  | 221.39 |  | 1.35 |  | 2.0088 | [7 empty] | 32.4756 | 54.684 | 22.4316
4076 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) укладка шумопоглащающей прокладки (ар4 л. 54 узел3) | 146,147 | М | 36.2 | 82.06 | 82.7 | 85.81 |  | 85.81 | 85.81 | 86.48 | 97.55 | 1.57 | [7 empty] | 28.27 | 47.92 | 19.79
[7 empty] | 0.64 | 82.06 |  | 82.06 |  | 0.67 |  | 0.6516 | [7 empty] | 10.5342 | 17.738 | 7.2762
4077 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) работы по примечаниям* монтаж регулируемого приточного клапана (ар4 л. 49 прим. 4) | 148,149,150 | ПРИБОРОВ | 25 | 428.84 | 429.86 | 448.44 |  | 448.44 | 448.44 | 449.51 | 507.05 | 8.2 | [7 empty] | 146.95 | 249.07 | 102.83
[7 empty] | 1.02 | 428.84 |  | 428.84 |  | 1.07 |  | 0.45 | [7 empty] | 7.275 | 12.25 | 5.025
4078 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) работы по примечаниям* установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел 4, ар4 л. 54 прим. 3,5,6) | 151,152,153,154,155 | М | 29.55 | 1225.28 | 1227.62 | 1281.28 |  | 1281.28 | 1281.28 | 1283.73 | 1448.11 | 23.42 | [7 empty] | 419.66 | 711.31 | 293.72
[7 empty] | 2.34 | 1225.28 |  | 1225.28 |  | 2.45 |  | 0.5319 | [7 empty] | 8.5991 | 14.4795 | 5.9395
4079 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар4 л. 54 прим. 7) | 156,157 | М | 14.06 | 138.18 | 138.79 | 144.49 |  | 144.49 | 144.49 | 145.13 | 163.72 | 2.65 | [7 empty] | 47.45 | 80.41 | 33.21
[7 empty] | 0.61 | 138.18 |  | 138.18 |  | 0.64 |  | 0.25308 | [7 empty] | 4.0915 | 6.8894 | 2.8261
4080 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар4 л. 54 прим. 4) | 158,159,160 | М2 | 5.62 | 164.11 | 164.48 | 171.61 |  | 171.61 | 171.61 | 172 | 194.03 | 3.14 | [7 empty] | 56.23 | 95.31 | 39.35
[7 empty] | 0.37 | 164.11 |  | 164.11 |  | 0.39 |  | 0.10116 | [7 empty] | 1.6354 | 2.7538 | 1.1296
4081 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар4 л. 54 прим. 4) | 161,162 | М | 14.06 | 126.46 | 126.71 | 132.24 |  | 132.24 | 132.24 | 132.5 | 149.46 | 2.41 | [7 empty] | 43.31 | 73.42 | 30.32
[7 empty] | 0.25 | 126.46 |  | 126.46 |  | 0.26 |  | 0.25308 | [7 empty] | 4.0915 | 6.8894 | 2.8261
|  | Итого по смете 2.813. : |  |  |  | 43106.36 | 43178.38 | 45076.33 |  | 45076.33 | 45076.33 | 45151.64 | 50933.15 | 823.91 | [7 empty] | 14760.54 | 25018.15 | 10330.55
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 43106.36 | 43178.38 | 45076.33 |  | 45076.33 | 45076.33 | 45151.64 | 50933.15 | 823.91 | [7 empty] | 14760.54 | 25018.15 | 10330.55
2.816. 46. 21-03. 7 ас-с245 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) исключения из лок. см. n546,n750,n751,n752
4082 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) исключаются все п. п. 1-297 лок. см. n546* исключаются разделы из лок. см. n546 | 4,5 | РУБ | -1 | -268138.48 | -269504.05 | -280392.41 |  | -280392.41 | -280392.41 | -281820.39 | -317906.95 | -5142.77 | [7 empty] | -92129.73 | -156154.42 | -64480.03
[7 empty] | -1365.57 | -268138.48 |  | -268138.48 |  | -1427.98 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4083 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) затраты по приемке отходов | 6 | М3 | -3.5607 | -106.82 | -106.82 | -111.7 |  | -111.7 | -111.7 | -111.7 | -126.01 | -2.04 | [7 empty] | -36.51 | -61.89 | -25.57
[8 empty] | -106.82 |  | -106.82 |  |  |  | -0.064093 | [7 empty] | -1.0362 | -1.7447 | -0.7157
4084 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 7-17 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 | 7,8 | РУБ | 1 | 451.54 | 454.81 | 472.18 |  | 472.18 | 472.18 | 475.6 | 536.5 | 8.68 | [7 empty] | 155.48 | 263.52 | 108.82
[7 empty] | 3.27 | 451.54 |  | 451.54 |  | 3.42 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4085 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 21-46 лок. см. n750* исключается раздел из лок. см. n750 | 9,10 | РУБ | -1 | -4296.26 | -4331.69 | -4492.6 |  | -4492.6 | -4492.6 | -4529.65 | -5109.68 | -82.67 | [7 empty] | -1480.79 | -2509.84 | -1036.38
[7 empty] | -35.43 | -4296.26 |  | -4296.26 |  | -37.05 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4086 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается п. 153 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 | 11,12 | РУБ | 1 | 36 | 36 | 37.65 |  | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 42.47 | 0.69 | [7 empty] | 12.31 | 20.86 | 8.61
[8 empty] | 36 |  | 36 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4087 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается п. 155 лок. см. n750* исключается раздел из лок. см. n750 | 13,14 | РУБ | -1 | -1.2 | -1.2 | -1.25 |  | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.39 | -0.02 | [7 empty] | -0.4 | -0.69 | -0.28
[8 empty] | -1.2 |  | -1.2 |  |  |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4088 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 159-197 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 | 15,16 | РУБ | 1 | 2245.75 | 2264.62 | 2348.38 |  | 2348.38 | 2348.38 | 2368.11 | 2671.33 | 43.21 | [7 empty] | 774.16 | 1312.15 | 541.81
[7 empty] | 18.87 | 2245.75 |  | 2245.75 |  | 19.73 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4089 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) (исключается) исключается п. 304 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 | 17,18 | РУБ | 1 | 273.6 | 273.6 | 286.1 |  | 286.1 | 286.1 | 286.1 | 322.73 | 5.22 | [7 empty] | 93.53 | 158.53 | 65.45
[8 empty] | 273.6 |  | 273.6 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4090 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 7-17 лок. см. n751* исключается раздел из лок. см. n751 исключаются п. п. 7-17 лок. см. n751* исключается раздел из лок. см. n751 | 19,20 | РУБ | -1 | -2734.43 | -2757.36 | -2859.39 |  | -2859.39 | -2859.39 | -2883.37 | -3252.59 | -52.62 | [7 empty] | -942.6 | -1597.65 | -659.72
[7 empty] | -22.93 | -2734.43 |  | -2734.43 |  | -23.98 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4091 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается п. 19 лок. см. n751* исключается раздел из лок. см. n751 | 21,22 | РУБ | -1 | -260.4 | -260.4 | -272.3 |  | -272.3 | -272.3 | -272.3 | -307.17 | -4.97 | [7 empty] | -89.02 | -150.88 | -62.3
[8 empty] | -260.4 |  | -260.4 |  |  |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4092 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 36-38 лок. см. n752 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n752 | 23,24 | РУБ | 1 | 916.42 | 920.56 | 958.3 |  | 958.3 | 958.3 | 962.63 | 1085.9 | 17.57 | [7 empty] | 314.7 | 533.39 | 220.24
[7 empty] | 4.14 | 916.42 |  | 916.42 |  | 4.33 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4093 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 41-43 лок. см. n752* исключается раздел из лок. см. n752 | 25,26 | РУБ | -1 | -8815.51 | -8855.3 | -9218.38 |  | -9218.38 | -9218.38 | -9259.99 | -10445.71 | -168.98 | [7 empty] | -3027.18 | -5130.89 | -2118.66
[7 empty] | -39.79 | -8815.51 |  | -8815.51 |  | -41.61 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4094 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключается п. 45 лок. см. n752* исключается раздел из лок. см. n752 | 27,28 | РУБ | -1 | -473.44 | -474.71 | -495.08 |  | -495.08 | -495.08 | -496.41 | -559.96 | -9.05 | [7 empty] | -162.28 | -275.06 | -113.57
[7 empty] | -1.27 | -473.44 |  | -473.44 |  | -1.33 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4095 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 48-50 лок. см. n752 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n752 | 29,30 | РУБ | 1 | 849.46 | 853.31 | 888.28 |  | 888.28 | 888.28 | 892.31 | 1006.56 | 16.28 | [7 empty] | 291.71 | 494.42 | 204.15
[7 empty] | 3.85 | 849.46 |  | 849.46 |  | 4.03 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4096 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 53-56 лок. см. n752* исключается раздел из лок. см. n752 | 1,2,3,31,32 | РУБ | -1 | -8175.88 | -8212.76 | -8549.52 |  | -8549.52 | -8549.52 | -8588.09 | -9687.77 | -156.71 | [7 empty] | -2807.53 | -4758.59 | -1964.94
[7 empty] | -36.88 | -8175.88 |  | -8175.88 |  | -38.57 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
|  | Итого по смете 2.816. : |  |  |  | -288229.65 | -289701.39 | -301401.74 |  | -301401.74 | -301401.74 | -302940.75 | -341731.74 | -5528.18 | [7 empty] | -99034.15 | -167857.04 | -69312.37
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -288229.65 | -289701.39 | -301401.74 |  | -301401.74 | -301401.74 | -302940.75 | -341731.74 | -5528.18 | [7 empty] | -99034.15 | -167857.04 | -69312.37
2.818. 46. 21-03. 7 ас-с247 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) взамен исключенного в лок. см. n816
4097 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар3 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике | 4,5,6,7 | М2 | 14.71 | 905.1 | 907.72 | 946.46 |  | 946.46 | 946.46 | 949.2 | 1070.76 | 17.33 | [7 empty] | 310.31 | 525.95 | 217.17
[7 empty] | 2.62 | 905.1 |  | 905.1 |  | 2.74 |  | 0.26478 | [7 empty] | 4.2806 | 7.2079 | 2.9567
4098 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар3 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 50мм на мастике | 8,9,10,11 | М2 | 2.66 | 121.56 | 122.03 | 127.12 |  | 127.12 | 127.12 | 127.61 | 143.94 | 2.33 | [7 empty] | 41.71 | 70.71 | 29.19
[7 empty] | 0.47 | 121.56 |  | 121.56 |  | 0.49 |  | 0.04788 | [7 empty] | 0.77406 | 1.3034 | 0.53466
4099 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар3 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм | 12,13,14 | М2 | 99.03 | 3616.79 | 3629.1 | 3782.08 |  | 3782.08 | 3782.08 | 3794.95 | 4280.87 | 69.25 | [7 empty] | 1240.61 | 2102.75 | 868.26
[7 empty] | 12.31 | 3616.79 |  | 3616.79 |  | 12.87 |  | 1.7825 | [7 empty] | 28.8177 | 48.5247 | 19.905
4100 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм | 15,16,17 | М2 | 7.02 | 151.97 | 152.84 | 158.92 |  | 158.92 | 158.92 | 159.83 | 180.31 | 2.92 | [7 empty] | 52.26 | 88.56 | 36.57
[7 empty] | 0.87 | 151.97 |  | 151.97 |  | 0.91 |  | 0.12636 | [7 empty] | 2.0428 | 3.4398 | 1.411
4101 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47)* устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм | 18,19,20,21,22 | М | 32 | 213.61 | 215.15 | 223.37 |  | 223.37 | 223.37 | 224.98 | 253.8 | 4.11 | [7 empty] | 73.55 | 124.66 | 51.48
[7 empty] | 1.54 | 213.61 |  | 213.61 |  | 1.61 |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
4102 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным | 23,24 | М | 32 | 369.35 | 372.95 | 386.23 |  | 386.23 | 386.23 | 389.99 | 439.93 | 7.12 | [7 empty] | 127.49 | 216.08 | 89.24
[7 empty] | 3.6 | 369.35 |  | 369.35 |  | 3.76 |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
4103 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 25,26,27 | М2 | 2.23 | 8.54 | 8.64 | 8.93 |  | 8.93 | 8.93 | 9.03 | 10.18 | 0.16 | [7 empty] | 2.95 | 5.01 | 2.06
[7 empty] | 0.1 | 8.54 |  | 8.54 |  | 0.1 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4104 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 28,29 | М2 | 2.23 | 3.18 | 3.22 | 3.33 |  | 3.33 | 3.33 | 3.37 | 3.79 | 0.06 | [7 empty] | 1.1 | 1.86 | 0.77
[7 empty] | 0.04 | 3.18 |  | 3.18 |  | 0.04 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4105 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм | 30,31,32 | М2 | 2.23 | 156.59 | 157.03 | 163.75 |  | 163.75 | 163.75 | 164.21 | 185.24 | 3 | [7 empty] | 53.68 | 90.99 | 37.57
[7 empty] | 0.44 | 156.59 |  | 156.59 |  | 0.46 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4106 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 33 | ШТ | 13.35 | 39.71 | 40.08 | 41.52 |  | 41.52 | 41.52 | 41.91 | 47.28 | 0.77 | [7 empty] | 13.7 | 23.22 | 9.59
[7 empty] | 0.37 | 39.71 |  | 39.71 |  | 0.39 |  | 0.2403 | [7 empty] | 3.8849 | 6.5415 | 2.6833
4107 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 34,35 | М2 | 2.23 | 54.2 | 54.68 | 56.68 |  | 56.68 | 56.68 | 57.18 | 64.49 | 1.04 | [7 empty] | 18.68 | 31.68 | 13.09
[7 empty] | 0.48 | 54.2 |  | 54.2 |  | 0.5 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4108 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 36,37,38 | М2 | 203.69 | 779.72 | 788.39 | 815.35 |  | 815.35 | 815.35 | 824.42 | 930 | 15.05 | [7 empty] | 269.52 | 456.81 | 188.62
[7 empty] | 8.67 | 779.72 |  | 779.72 |  | 9.07 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4109 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 39,40 | М2 | 203.69 | 292.74 | 295.68 | 306.12 |  | 306.12 | 306.12 | 309.19 | 348.78 | 5.65 | [7 empty] | 101.07 | 171.32 | 70.74
[7 empty] | 2.94 | 292.74 |  | 292.74 |  | 3.07 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4110 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 41,42,43 | М2 | 203.69 | 12658.39 | 12699.4 | 13236.88 |  | 13236.88 | 13236.88 | 13279.76 | 14980.21 | 242.33 | [7 empty] | 4341.28 | 7358.21 | 3038.39
[7 empty] | 41.01 | 12658.39 |  | 12658.39 |  | 42.88 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4111 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 44 | ШТ | 1222.16 | 2541.12 | 2563.69 | 2657.25 |  | 2657.25 | 2657.25 | 2680.85 | 3024.14 | 48.92 | [7 empty] | 876.4 | 1485.44 | 613.38
[7 empty] | 22.57 | 2541.12 |  | 2541.12 |  | 23.6 |  | 21.9989 | [7 empty] | 355.6486 | 598.8584 | 245.6542
4112 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 45,46 | М2 | 203.69 | 4948.78 | 4993.12 | 5174.94 |  | 5174.94 | 5174.94 | 5221.31 | 5889.89 | 95.29 | [7 empty] | 1706.9 | 2893.08 | 1194.62
[7 empty] | 44.34 | 4948.78 |  | 4948.78 |  | 46.37 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4113 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 47,48,49 | М2 | 1.34 | 5.12 | 5.18 | 5.35 |  | 5.35 | 5.35 | 5.41 | 6.1 | 0.1 | [7 empty] | 1.77 | 2.99 | 1.24
[7 empty] | 0.06 | 5.12 |  | 5.12 |  | 0.06 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4114 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 50,51 | М2 | 1.34 | 1.94 | 1.97 | 2.03 |  | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.33 | 0.04 | [7 empty] | 0.67 | 1.14 | 0.48
[7 empty] | 0.03 | 1.94 |  | 1.94 |  | 0.03 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4115 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм | 52,53,54 | М2 | 1.34 | 75.96 | 76.22 | 79.43 |  | 79.43 | 79.43 | 79.7 | 89.9 | 1.45 | [7 empty] | 26.05 | 44.16 | 18.24
[7 empty] | 0.26 | 75.96 |  | 75.96 |  | 0.27 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4116 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 55 | ШТ | 8.04 | 23.9 | 24.13 | 24.99 |  | 24.99 | 24.99 | 25.23 | 28.45 | 0.46 | [7 empty] | 8.25 | 13.98 | 5.76
[7 empty] | 0.23 | 23.9 |  | 23.9 |  | 0.24 |  | 0.14472 | [7 empty] | 2.3396 | 3.9396 | 1.616
4117 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 56,57 | М2 | 1.34 | 32.54 | 32.83 | 34.03 |  | 34.03 | 34.03 | 34.33 | 38.74 | 0.63 | [7 empty] | 11.22 | 19.02 | 7.87
[7 empty] | 0.29 | 32.54 |  | 32.54 |  | 0.3 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4118 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 58,59,60 | М2 | 16.77 | 64.2 | 64.91 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 67.87 | 76.56 | 1.24 | [7 empty] | 22.18 | 37.6 | 15.54
[7 empty] | 0.71 | 64.2 |  | 64.2 |  | 0.74 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4119 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 61,62 | М2 | 16.77 | 24.14 | 24.38 | 25.24 |  | 25.24 | 25.24 | 25.49 | 28.76 | 0.46 | [7 empty] | 8.33 | 14.13 | 5.84
[7 empty] | 0.24 | 24.14 |  | 24.14 |  | 0.25 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4120 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 63,64,65 | М2 | 16.77 | 813.85 | 817.22 | 851.04 |  | 851.04 | 851.04 | 854.56 | 963.98 | 15.59 | [7 empty] | 279.36 | 473.5 | 195.53
[7 empty] | 3.37 | 813.85 |  | 813.85 |  | 3.52 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4121 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 66 | ШТ | 100.63 | 205.42 | 207.28 | 214.81 |  | 214.81 | 214.81 | 216.76 | 244.52 | 3.96 | [7 empty] | 70.86 | 120.11 | 49.59
[7 empty] | 1.86 | 205.42 |  | 205.42 |  | 1.95 |  | 1.8113 | [7 empty] | 29.2833 | 49.3087 | 20.2266
4122 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 67,68 | М2 | 16.77 | 407.42 | 411.07 | 426.04 |  | 426.04 | 426.04 | 429.86 | 484.91 | 7.85 | [7 empty] | 140.53 | 238.19 | 98.34
[7 empty] | 3.65 | 407.42 |  | 407.42 |  | 3.82 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4123 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 69,70,71 | М2 | 78.88 | 301.96 | 305.32 | 315.76 |  | 315.76 | 315.76 | 319.27 | 360.15 | 5.82 | [7 empty] | 104.38 | 176.9 | 73.05
[7 empty] | 3.36 | 301.96 |  | 301.96 |  | 3.51 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4124 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 72,73 | М2 | 78.88 | 113.41 | 114.55 | 118.59 |  | 118.59 | 118.59 | 119.78 | 135.12 | 2.18 | [7 empty] | 39.16 | 66.37 | 27.41
[7 empty] | 1.14 | 113.41 |  | 113.41 |  | 1.19 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4125 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 74,75,76 | М2 | 78.88 | 2753.77 | 2769.65 | 2879.62 |  | 2879.62 | 2879.62 | 2896.23 | 3267.09 | 52.85 | [7 empty] | 946.81 | 1604.77 | 662.66
[7 empty] | 15.88 | 2753.77 |  | 2753.77 |  | 16.61 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4126 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 77 | ШТ | 473.27 | 1366.13 | 1379.46 | 1428.56 |  | 1428.56 | 1428.56 | 1442.5 | 1627.2 | 26.31 | [7 empty] | 471.57 | 799.27 | 330.05
[7 empty] | 13.33 | 1366.13 |  | 1366.13 |  | 13.94 |  | 8.5189 | [7 empty] | 137.7216 | 231.9023 | 95.1273
4127 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 78,79 | М2 | 78.88 | 1916.46 | 1933.63 | 2004.04 |  | 2004.04 | 2004.04 | 2021.99 | 2280.91 | 36.9 | [7 empty] | 661.01 | 1120.37 | 462.63
[7 empty] | 17.17 | 1916.46 |  | 1916.46 |  | 17.95 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4128 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар3 л. 47)* подготовка поверхности | 80,81,82 | М2 | 0.86 | 3.3 | 3.34 | 3.45 |  | 3.45 | 3.45 | 3.49 | 3.92 | 0.06 | [7 empty] | 1.13 | 1.93 | 0.8
[7 empty] | 0.04 | 3.3 |  | 3.3 |  | 0.04 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4129 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 83,84 | М2 | 0.86 | 1.26 | 1.27 | 1.32 |  | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.51 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.75 | 0.31
[7 empty] | 0.01 | 1.26 |  | 1.26 |  | 0.01 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4130 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 85,86,87 | М2 | 0.86 | 53.62 | 53.78 | 56.07 |  | 56.07 | 56.07 | 56.24 | 63.43 | 1.02 | [7 empty] | 18.39 | 31.15 | 12.87
[7 empty] | 0.16 | 53.62 |  | 53.62 |  | 0.17 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4131 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) | 88,89 | М2 | 0.86 | 23.88 | 23.99 | 24.97 |  | 24.97 | 24.97 | 25.09 | 28.31 | 0.46 | [7 empty] | 8.21 | 13.91 | 5.73
[7 empty] | 0.11 | 23.88 |  | 23.88 |  | 0.12 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4132 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 90,91 | М2 | 0.86 | 20.92 | 21.11 | 21.88 |  | 21.88 | 21.88 | 22.08 | 24.92 | 0.4 | [7 empty] | 7.23 | 12.23 | 5.06
[7 empty] | 0.19 | 20.92 |  | 20.92 |  | 0.2 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4133 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 15 ар3 л. 47)* подготовка нижней поверхности перекрытия | 92,93 | М2 | 3.93 | 15.85 | 16.03 | 16.57 |  | 16.57 | 16.57 | 16.76 | 18.89 | 0.3 | [7 empty] | 5.47 | 9.29 | 3.83
[7 empty] | 0.18 | 15.85 |  | 15.85 |  | 0.19 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4134 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 94,95 | М2 | 3.93 | 5.45 | 5.51 | 5.7 |  | 5.7 | 5.7 | 5.76 | 6.48 | 0.1 | [7 empty] | 1.88 | 3.18 | 1.32
[7 empty] | 0.06 | 5.45 |  | 5.45 |  | 0.06 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4135 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 96,97,98 | М2 | 3.93 | 148.68 | 149.54 | 155.47 |  | 155.47 | 155.47 | 156.37 | 176.39 | 2.86 | [7 empty] | 51.11 | 86.64 | 35.78
[7 empty] | 0.86 | 148.68 |  | 148.68 |  | 0.9 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4136 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 99 | ШТ | 23.6 | 47.23 | 47.66 | 49.39 |  | 49.39 | 49.39 | 49.84 | 56.22 | 0.91 | [7 empty] | 16.29 | 27.62 | 11.4
[7 empty] | 0.43 | 47.23 |  | 47.23 |  | 0.45 |  | 0.4248 | [7 empty] | 6.8676 | 11.564 | 4.7436
4137 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 100,101 | М2 | 3.93 | 101.59 | 102.5 | 106.23 |  | 106.23 | 106.23 | 107.18 | 120.91 | 1.96 | [7 empty] | 35.03 | 59.39 | 24.53
[7 empty] | 0.91 | 101.59 |  | 101.59 |  | 0.95 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4138 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 24 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 16 ар3 л. 47 - узел 7 ар3 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия | 102,103 | М2 | 3.35 | 13.51 | 13.67 | 14.13 |  | 14.13 | 14.13 | 14.3 | 16.12 | 0.25 | [7 empty] | 4.68 | 7.92 | 3.27
[7 empty] | 0.16 | 13.51 |  | 13.51 |  | 0.17 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4139 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 104,105 | М2 | 3.35 | 4.64 | 4.69 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 5.51 | 0.09 | [7 empty] | 1.6 | 3.82
[7 empty] | 0.05 | 4.64 |  | 4.64 |  | 0.05 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4140 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 106,107,108 | М2 | 3.35 | 173.7 | 174.44 | 181.64 |  | 181.64 | 181.64 | 182.41 | 205.77 | 3.33 | [7 empty] | 59.63 | 101.07 | 41.74
[7 empty] | 0.74 | 173.7 |  | 173.7 |  | 0.77 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4141 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 109 | ШТ | 26.8 | 53.65 | 54.14 | 56.1 |  | 56.1 | 56.1 | 56.61 | 63.87 | 1.03 | [7 empty] | 18.52 | 31.37 | 12.95
[7 empty] | 0.49 | 53.65 |  | 53.65 |  | 0.51 |  | 0.4824 | [7 empty] | 7.7988 | 13.132 | 5.3868
4142 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 110,111 | М2 | 3.35 | 86.59 | 87.36 | 90.55 |  | 90.55 | 90.55 | 91.36 | 103.05 | 1.66 | [7 empty] | 29.86 | 50.62 | 20.91
[7 empty] | 0.77 | 86.59 |  | 86.59 |  | 0.81 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4143 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя | 112,113 | М2 | 3.35 | 66.25 | 66.86 | 69.28 |  | 69.28 | 69.28 | 69.92 | 78.88 | 1.28 | [7 empty] | 22.86 | 38.74 | 16
[7 empty] | 0.61 | 66.25 |  | 66.25 |  | 0.64 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4144 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар3 л. 47)* дополнительный слой стеклосетки | 114,115,116 | М2 | 15.59 | 308.48 | 311.33 | 322.58 |  | 322.58 | 322.58 | 325.56 | 367.23 | 5.94 | [7 empty] | 106.42 | 180.38 | 74.49
[7 empty] | 2.85 | 308.48 |  | 308.48 |  | 2.98 |  | 0.28062 | [7 empty] | 4.5367 | 7.6391 | 3.1336
4145 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 30 ар3 л. 47)* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 117,118,119,120,121 | М | 15.33 | 163.27 | 164.72 | 170.73 |  | 170.73 | 170.73 | 172.25 | 194.31 | 3.14 | [7 empty] | 56.31 | 95.44 | 39.42
[7 empty] | 1.45 | 163.27 |  | 163.27 |  | 1.52 |  | 0.27594 | [7 empty] | 4.461 | 7.5117 | 3.0813
4146 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 122,123,124,125 | М | 291.18 | 3525.31 | 3557.6 | 3686.42 |  | 3686.42 | 3686.42 | 3720.19 | 4196.56 | 67.9 | [7 empty] | 1216.17 | 2061.33 | 851.16
[7 empty] | 32.29 | 3525.31 |  | 3525.31 |  | 33.77 |  | 5.2412 | [7 empty] | 84.7334 | 142.6782 | 58.5272
4147 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) узлы б,в,г (ар3 л. 46)* заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар3 л. 46) | 126,127 | М | 112.21 | 1213.02 | 1219.02 | 1268.46 |  | 1268.46 | 1268.46 | 1274.73 | 1437.95 | 23.26 | [7 empty] | 416.72 | 706.32 | 291.65
[7 empty] | 6 | 1213.02 |  | 1213.02 |  | 6.27 |  | 2.0198 | [7 empty] | 32.6531 | 54.9829 | 22.5542
4148 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар3 л. 46) | 128,129,130,131 | М | 98.91 | 676.85 | 678.78 | 707.78 |  | 707.78 | 707.78 | 709.8 | 800.7 | 12.96 | [7 empty] | 232.04 | 393.29 | 162.41
[7 empty] | 1.93 | 676.85 |  | 676.85 |  | 2.02 |  | 1.7804 | [7 empty] | 28.7828 | 48.4659 | 19.8809
4149 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) проклейка стеклосеткой и заполнение мастикой типа alfa sealant учтено в лок. смете на кладку наружных стен* подготовка поверхностей из блоков ячеистого бетона (прим. п. 8 ар3 л. 47)* теплоизоляцион | 132,133,134,135,136,137 | М2 | 223.24 | 9488.77 | 9553.07 | 9922.41 |  | 9922.41 | 9922.41 | 9989.65 | 11268.81 | 182.29 | [7 empty] | 3265.71 | 5535.19 | 2285.62
[7 empty] | 64.3 | 9488.77 |  | 9488.77 |  | 67.24 |  | 4.0183 | [7 empty] | 64.9628 | 109.3876 | 44.8712
4150 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение декоративной теплоизоляционной штукатурки толщ. 2мм | 138 | М2 | 223.24 | 3213.73 | 3249.43 | 3360.6 |  | 3360.6 | 3360.6 | 3397.93 | 3833.02 | 62 | [7 empty] | 1110.81 | 1882.76 | 777.45
[7 empty] | 35.7 | 3213.73 |  | 3213.73 |  | 37.33 |  | 4.0183 | [7 empty] | 64.9628 | 109.3876 | 44.8712
4151 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 139,140,141,142 | М2 | -223.24 | 887.02 | 884.89 | 927.56 |  | 927.56 | 927.56 | 925.33 | 1043.81 | 16.89 | [7 empty] | 302.5 | 512.71 | 211.71
[7 empty] | -2.13 | 887.02 |  | 887.02 |  | -2.23 |  | -4.0183 | [7 empty] | -64.9628 | -109.3876 | -44.8712
4152 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 35 ар3 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм | 143,144,145,146 | М2 | 152.34 | 3952.52 | 3989.32 | 4133.15 |  | 4133.15 | 4133.15 | 4171.63 | 4705.79 | 76.13 | [7 empty] | 1363.75 | 2311.46 | 954.45
[7 empty] | 36.8 | 3952.52 |  | 3952.52 |  | 38.48 |  | 2.7421 | [7 empty] | 44.3309 | 74.6466 | 30.6203
4153 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 35 ар3 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 147,148,149,150 | М2 | 7.68 | 167.5 | 169.08 | 175.15 |  | 175.15 | 175.15 | 176.8 | 199.44 | 3.22 | [7 empty] | 57.8 | 97.96 | 40.46
[7 empty] | 1.58 | 167.5 |  | 167.5 |  | 1.65 |  | 0.13824 | [7 empty] | 2.2349 | 3.7632 | 1.5437
4154 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 151,152,153 | М2 | 146 | 3646.96 | 3682.21 | 3813.63 |  | 3813.63 | 3813.63 | 3850.49 | 4343.53 | 70.27 | [7 empty] | 1258.77 | 2133.52 | 880.97
[7 empty] | 35.25 | 3646.96 |  | 3646.96 |  | 36.86 |  | 2.628 | [7 empty] | 42.486 | 71.54 | 29.346
4155 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 35 ар3 л. 47)* отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 154,155,156,157 | М2 | 4.28 | 93.34 | 94.22 | 97.61 |  | 97.61 | 97.61 | 98.53 | 111.14 | 1.8 | [7 empty] | 32.2 | 54.6 | 22.54
[7 empty] | 0.88 | 93.34 |  | 93.34 |  | 0.92 |  | 0.07704 | [7 empty] | 1.2455 | 2.0972 | 0.86028
4156 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 36 ар3 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм | 158,159,160,161 | М2 | 25.72 | 667.26 | 673.48 | 697.75 |  | 697.75 | 697.75 | 704.25 | 794.43 | 12.85 | [7 empty] | 230.23 | 390.22 | 161.13
[7 empty] | 6.22 | 667.26 |  | 667.26 |  | 6.5 |  | 0.46296 | [7 empty] | 7.4845 | 12.6028 | 5.1697
4157 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 36 ар3 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 162,163,164,165 | М2 | 4.22 | 105.43 | 106.45 | 110.25 |  | 110.25 | 110.25 | 111.32 | 125.58 | 2.03 | [7 empty] | 36.39 | 61.68 | 25.48
[7 empty] | 1.02 | 105.43 |  | 105.43 |  | 1.07 |  | 0.07596 | [7 empty] | 1.228 | 2.0678 | 0.84822
4158 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 37 ар3 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 166,167,168 | М2 | 3.19 | 45.92 | 46.44 | 48.02 |  | 48.02 | 48.02 | 48.56 | 54.78 | 0.88 | [7 empty] | 15.87 | 26.91 | 11.12
[7 empty] | 0.52 | 45.92 |  | 45.92 |  | 0.54 |  | 0.05742 | [7 empty] | 0.92829 | 1.5631 | 0.64119
4159 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 169,170,171,172 | М2 | -3.19 | 9.58 | 9.54 | 10.02 |  | 10.02 | 10.02 | 9.98 | 11.26 | 0.18 | [7 empty] | 3.27 | 5.53 | 2.28
[7 empty] | -0.04 | 9.58 |  | 9.58 |  | -0.04 |  | -0.05742 | [7 empty] | -0.92829 | -1.5631 | -0.64119
4160 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных стен (поз. 3 ар3 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) | 173,174,175,176 | М2 | 153.28 | 1518.84 | 1525.27 | 1588.25 |  | 1588.25 | 1588.25 | 1594.97 | 1799.19 | 29.1 | [7 empty] | 521.41 | 883.75 | 364.93
[7 empty] | 6.43 | 1518.84 |  | 1518.84 |  | 6.72 |  | 2.759 | [7 empty] | 44.6045 | 75.1072 | 30.8093
4161 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар3 л. 34)* облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 177,178,179,180 | М2 | 167.12 | 56655.28 | 56910.94 | 59244.43 |  | 59244.43 | 59244.43 | 59511.77 | 67132.14 | 1086 | [7 empty] | 19454.96 | 32974.99 | 13616.19
[7 empty] | 255.66 | 56655.28 |  | 56655.28 |  | 267.34 |  | 3.0082 | [7 empty] | 48.6319 | 81.8888 | 33.5911
4162 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка козырьков (для к-1) (поз. 6 ар3 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 181,182,183,184 | М2 | 26 | 8814.26 | 8854.04 | 9217.07 |  | 9217.07 | 9217.07 | 9258.67 | 10444.23 | 168.96 | [7 empty] | 3026.75 | 5130.15 | 2118.37
[7 empty] | 39.78 | 8814.26 |  | 8814.26 |  | 41.6 |  | 0.468 | [7 empty] | 7.566 | 12.74 | 5.226
4163 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) покрытие бортиков козырьков профлистом (для к-2,к-5) (поз. 7 ар3 л. 34)* облицовка профлистом с полимерным покрытием | 185,186 | М2 | 8.51 | 474.35 | 475.63 | 496.03 |  | 496.03 | 496.03 | 497.37 | 561.05 | 9.07 | [7 empty] | 162.59 | 275.58 | 113.81
[7 empty] | 1.28 | 474.35 |  | 474.35 |  | 1.34 |  | 0.15318 | [7 empty] | 2.4764 | 4.1699 | 1.7105
4164 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка цоколя (поз. 16 ар3 л. 34)* облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (ар3 л. 71, узел с6 ар4 л. 73) | 187,188,189,190 | М2 | 1.13 | 233.03 | 234.64 | 243.68 |  | 243.68 | 243.68 | 245.36 | 276.77 | 4.48 | [7 empty] | 80.21 | 135.95 | 56.13
[7 empty] | 1.61 | 233.03 |  | 233.03 |  | 1.68 |  | 0.02034 | [7 empty] | 0.32883 | 0.5537 | 0.22713
4165 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 20 ар3 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) | 191,192,193,194 | М2 | 2.06 | 20.4 | 20.48 | 21.33 |  | 21.33 | 21.33 | 21.41 | 24.16 | 0.39 | [7 empty] | 7.01 | 11.86 | 4.9
[7 empty] | 0.08 | 20.4 |  | 20.4 |  | 0.08 |  | 0.03708 | [7 empty] | 0.59946 | 1.0094 | 0.41406
4166 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 21 ар3 л. 34)* монтаж стального откоса | 195,196,197 | М2 | 27.02 | 1995 | 2001.17 | 2086.17 |  | 2086.17 | 2086.17 | 2092.62 | 2360.58 | 38.19 | [7 empty] | 684.1 | 1159.5 | 478.79
[7 empty] | 6.17 | 1995 |  | 1995 |  | 6.45 |  | 0.48636 | [7 empty] | 7.8628 | 13.2398 | 5.431
4167 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле | 198 | ПЕРЕСТАНОВОК | 2.099 | 103.28 | 104.44 | 108 |  | 108 | 108 | 109.21 | 123.2 | 1.99 | [7 empty] | 35.71 | 60.51 | 24.99
[7 empty] | 1.16 | 103.28 |  | 103.28 |  | 1.21 |  | 0.037782 | [7 empty] | 0.61081 | 1.0285 | 0.4219
4168 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) стоимость эксплуатации люлек | 199 | МАШ/Ч | 956.4491 | 4659.82 | 4659.82 | 4872.77 |  | 4872.77 | 4872.77 | 4872.77 | 5496.72 | 88.92 | [7 empty] | 1592.96 | 2699.97 | 1114.87
[8 empty] | 4659.82 |  | 4659.82 |  |  |  | 17.2161 | [7 empty] | 278.3267 | 468.6601 | 192.2463
4169 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего слоя экструдированного пенополистирола (прим. п. 1 ар3 л. 47) | 200 | М2 | 35.61 | 171.11 | 173 | 178.93 |  | 178.93 | 178.93 | 180.91 | 204.08 | 3.3 | [7 empty] | 59.15 | 100.25 | 41.38
[7 empty] | 1.89 | 171.11 |  | 171.11 |  | 1.98 |  | 0.64098 | [7 empty] | 10.3625 | 17.4489 | 7.1576
4170 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего минераловатного утеплителя (прим. п. 1 ар3 л. 47) | 201 | М2 | 105.5 | 530.04 | 535.92 | 554.26 |  | 554.26 | 554.26 | 560.41 | 632.17 | 10.23 | [7 empty] | 183.2 | 310.52 | 128.22
[7 empty] | 5.88 | 530.04 |  | 530.04 |  | 6.15 |  | 1.899 | [7 empty] | 30.7005 | 51.695 | 21.2055
4171 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) погрузка материалов от демонтажа | 202 | М3 | 6.67 | 24.4 | 24.53 | 25.52 |  | 25.52 | 25.52 | 25.66 | 28.96 | 0.47 | [7 empty] | 8.4 | 14.22 | 5.87
[7 empty] | 0.13 | 24.4 |  | 24.4 |  | 0.14 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4172 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) | 203 | Т | 15.9596 | 158 | 158 | 165.22 |  | 165.22 | 165.22 | 165.22 | 186.37 | 3.01 | [7 empty] | 54.01 | 91.55 | 37.8
[8 empty] | 158 |  | 158 |  |  |  | 0.28727 | [7 empty] | 4.6442 | 7.8202 | 3.2079
4173 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов | 204 | М3 | 6.6703 | 200.11 | 200.11 | 209.26 |  | 209.26 | 209.26 | 209.26 | 236.05 | 3.82 | [7 empty] | 68.4 | 115.95 | 47.88
[8 empty] | 200.11 |  | 200.11 |  |  |  | 0.12007 | [7 empty] | 1.9411 | 3.2684 | 1.3407
4174 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар4 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике | 205,206,207,208 | М2 | 21.11 | 1299.35 | 1303.09 | 1358.73 |  | 1358.73 | 1358.73 | 1362.64 | 1537.12 | 24.87 | [7 empty] | 445.46 | 755.03 | 311.76
[7 empty] | 3.74 | 1299.35 |  | 1299.35 |  | 3.91 |  | 0.37998 | [7 empty] | 6.143 | 10.3439 | 4.2431
4175 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар4 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике | 209,210,211,212 | М2 | 2.17 | 99.01 | 99.4 | 103.53 |  | 103.53 | 103.53 | 103.94 | 117.26 | 1.9 | [7 empty] | 33.98 | 57.6 | 23.78
[7 empty] | 0.39 | 99.01 |  | 99.01 |  | 0.41 |  | 0.03906 | [7 empty] | 0.63147 | 1.0633 | 0.43617
4176 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар4 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм | 213,214,215 | М2 | 178.44 | 6517 | 6539.18 | 6814.83 |  | 6814.83 | 6814.83 | 6838.02 | 7713.62 | 124.78 | [7 empty] | 2235.42 | 3788.9 | 1564.52
[7 empty] | 22.18 | 6517 |  | 6517 |  | 23.19 |  | 3.2119 | [7 empty] | 51.926 | 87.4356 | 35.8664
4177 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм | 216,217,218 | М2 | 4.03 | 87.22 | 87.72 | 91.21 |  | 91.21 | 91.21 | 91.73 | 103.49 | 1.67 | [7 empty] | 29.99 | 50.83 | 21
[7 empty] | 0.5 | 87.22 |  | 87.22 |  | 0.52 |  | 0.07254 | [7 empty] | 1.1727 | 1.9747 | 0.81003
4178 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар4 л. 47)* устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм | 219,220,221,222,223 | М | 49.33 | 329.3 | 331.68 | 344.35 |  | 344.35 | 344.35 | 346.84 | 391.26 | 6.34 | [7 empty] | 113.39 | 192.18 | 79.35
[7 empty] | 2.38 | 329.3 |  | 329.3 |  | 2.49 |  | 0.88794 | [7 empty] | 14.355 | 24.1717 | 9.9153
4179 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным | 224,225 | М | 49.33 | 569.36 | 574.91 | 595.38 |  | 595.38 | 595.38 | 601.18 | 678.17 | 10.98 | [7 empty] | 196.54 | 333.11 | 137.54
[7 empty] | 5.55 | 569.36 |  | 569.36 |  | 5.8 |  | 0.88794 | [7 empty] | 14.355 | 24.1717 | 9.9153
4180 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 226,227,228 | М2 | 4.34 | 16.61 | 16.79 | 17.37 |  | 17.37 | 17.37 | 17.56 | 19.79 | 0.31 | [7 empty] | 5.73 | 9.73 | 4.02
[7 empty] | 0.18 | 16.61 |  | 16.61 |  | 0.19 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4181 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 229,230 | М2 | 4.34 | 6.24 | 6.3 | 6.53 |  | 6.53 | 6.53 | 6.59 | 7.42 | 0.12 | [7 empty] | 2.15 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.06 | 6.24 |  | 6.24 |  | 0.06 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4182 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм | 231,232,233 | М2 | 4.34 | 305.09 | 305.96 | 319.03 |  | 319.03 | 319.03 | 319.94 | 360.92 | 5.84 | [7 empty] | 104.6 | 177.27 | 73.21
[7 empty] | 0.87 | 305.09 |  | 305.09 |  | 0.91 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4183 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 234 | ШТ | 26.03 | 77.45 | 78.18 | 80.99 |  | 80.99 | 80.99 | 81.75 | 92.21 | 1.49 | [7 empty] | 26.73 | 45.3 | 18.69
[7 empty] | 0.73 | 77.45 |  | 77.45 |  | 0.76 |  | 0.46854 | [7 empty] | 7.5747 | 12.7547 | 5.232
4184 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 235,236 | М2 | 4.34 | 105.44 | 106.39 | 110.26 |  | 110.26 | 110.26 | 111.25 | 125.5 | 2.03 | [7 empty] | 36.37 | 61.65 | 25.45
[7 empty] | 0.95 | 105.44 |  | 105.44 |  | 0.99 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4185 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 237,238,239 | М2 | 330.22 | 1264.08 | 1278.12 | 1321.85 |  | 1321.85 | 1321.85 | 1336.53 | 1507.67 | 24.39 | [7 empty] | 436.93 | 740.56 | 305.79
[7 empty] | 14.04 | 1264.08 |  | 1264.08 |  | 14.68 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4186 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 240,241 | М2 | 330.22 | 474.66 | 479.42 | 496.35 |  | 496.35 | 496.35 | 501.33 | 565.52 | 9.14 | [7 empty] | 163.89 | 277.78 | 114.71
[7 empty] | 4.76 | 474.66 |  | 474.66 |  | 4.98 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4187 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 242,243,244 | М2 | 330.22 | 20521.36 | 20587.84 | 21459.19 |  | 21459.19 | 21459.19 | 21528.71 | 24285.43 | 392.87 | [7 empty] | 7037.94 | 11928.88 | 4925.74
[7 empty] | 66.48 | 20521.36 |  | 20521.36 |  | 69.52 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4188 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 245 | ШТ | 1981.31 | 4119.54 | 4156.14 | 4307.8 |  | 4307.8 | 4307.8 | 4346.07 | 4902.59 | 79.31 | [7 empty] | 1420.77 | 2408.13 | 994.38
[7 empty] | 36.6 | 4119.54 |  | 4119.54 |  | 38.27 |  | 35.6636 | [7 empty] | 576.5612 | 970.8419 | 398.2433
4189 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 246,247 | М2 | 330.22 | 8022.86 | 8094.74 | 8389.5 |  | 8389.5 | 8389.5 | 8464.66 | 9548.55 | 154.46 | [7 empty] | 2767.17 | 4690.2 | 1936.72
[7 empty] | 71.88 | 8022.86 |  | 8022.86 |  | 75.16 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4190 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 248,249,250 | М2 | 5.54 | 21.19 | 21.43 | 22.16 |  | 22.16 | 22.16 | 22.41 | 25.29 | 0.41 | [7 empty] | 7.33 | 12.42 | 5.13
[7 empty] | 0.24 | 21.19 |  | 21.19 |  | 0.25 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4191 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 251,252 | М2 | 5.54 | 7.98 | 8.06 | 8.34 |  | 8.34 | 8.34 | 8.42 | 9.5 | 0.15 | [7 empty] | 2.76 | 4.66 | 1.93
[7 empty] | 0.08 | 7.98 |  | 7.98 |  | 0.08 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4192 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм | 253,254,255 | М2 | 5.54 | 314.12 | 315.24 | 328.48 |  | 328.48 | 328.48 | 329.65 | 371.86 | 6.01 | [7 empty] | 107.77 | 182.66 | 75.42
[7 empty] | 1.12 | 314.12 |  | 314.12 |  | 1.17 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4193 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 256 | ШТ | 33.25 | 98.94 | 99.88 | 103.46 |  | 103.46 | 103.46 | 104.44 | 117.82 | 1.91 | [7 empty] | 34.15 | 57.87 | 23.89
[7 empty] | 0.94 | 98.94 |  | 98.94 |  | 0.98 |  | 0.5985 | [7 empty] | 9.6758 | 16.2925 | 6.6833
4194 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 257,258 | М2 | 5.54 | 134.58 | 135.79 | 140.73 |  | 140.73 | 140.73 | 142 | 160.17 | 2.58 | [7 empty] | 46.42 | 78.68 | 32.49
[7 empty] | 1.21 | 134.58 |  | 134.58 |  | 1.27 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4195 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 259,260,261 | М2 | 31.01 | 118.72 | 120.04 | 124.15 |  | 124.15 | 124.15 | 125.53 | 141.61 | 2.29 | [7 empty] | 41.04 | 69.55 | 28.73
[7 empty] | 1.32 | 118.72 |  | 118.72 |  | 1.38 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4196 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 262,263 | М2 | 31.01 | 44.57 | 45.01 | 46.61 |  | 46.61 | 46.61 | 47.07 | 53.1 | 0.86 | [7 empty] | 15.38 | 26.08 | 10.78
[7 empty] | 0.44 | 44.57 |  | 44.57 |  | 0.46 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4197 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 264,265,266 | М2 | 31.01 | 1504.91 | 1511.15 | 1573.68 |  | 1573.68 | 1573.68 | 1580.21 | 1782.55 | 28.84 | [7 empty] | 516.58 | 875.58 | 361.55
[7 empty] | 6.24 | 1504.91 |  | 1504.91 |  | 6.53 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4198 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 267 | ШТ | 186.07 | 379.86 | 383.29 | 397.22 |  | 397.22 | 397.22 | 400.81 | 452.13 | 7.32 | [7 empty] | 131.02 | 222.09 | 91.7
[7 empty] | 3.43 | 379.86 |  | 379.86 |  | 3.59 |  | 3.3493 | [7 empty] | 54.1464 | 91.1743 | 37.4001
4199 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 268,269 | М2 | 31.01 | 753.42 | 760.16 | 787.85 |  | 787.85 | 787.85 | 794.9 | 896.69 | 14.51 | [7 empty] | 259.85 | 440.46 | 181.87
[7 empty] | 6.74 | 753.42 |  | 753.42 |  | 7.05 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4200 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 270,271,272 | М2 | 67.6 | 258.77 | 261.65 | 270.6 |  | 270.6 | 270.6 | 273.61 | 308.64 | 4.99 | [7 empty] | 89.44 | 151.6 | 62.61
[7 empty] | 2.88 | 258.77 |  | 258.77 |  | 3.01 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4201 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 273,274 | М2 | 67.6 | 97.16 | 98.14 | 101.6 |  | 101.6 | 101.6 | 102.62 | 115.76 | 1.88 | [7 empty] | 33.55 | 56.86 | 23.47
[7 empty] | 0.98 | 97.16 |  | 97.16 |  | 1.02 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4202 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 275,276,277 | М2 | 67.6 | 2360.03 | 2373.64 | 2467.88 |  | 2467.88 | 2467.88 | 2482.11 | 2799.93 | 45.29 | [7 empty] | 811.42 | 1375.31 | 567.91
[7 empty] | 13.61 | 2360.03 |  | 2360.03 |  | 14.23 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4203 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 278 | ШТ | 405.62 | 1170.84 | 1182.26 | 1224.35 |  | 1224.35 | 1224.35 | 1236.29 | 1394.59 | 22.56 | [7 empty] | 404.16 | 685.02 | 282.85
[7 empty] | 11.42 | 1170.84 |  | 1170.84 |  | 11.94 |  | 7.3012 | [7 empty] | 118.0354 | 198.7538 | 81.5296
4204 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 279,280 | М2 | 67.6 | 1642.39 | 1657.1 | 1717.45 |  | 1717.45 | 1717.45 | 1732.83 | 1954.71 | 31.62 | [7 empty] | 566.48 | 960.14 | 396.47
[7 empty] | 14.71 | 1642.39 |  | 1642.39 |  | 15.38 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4205 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар4 л. 47)* подготовка поверхности | 281,282,283 | М2 | 1.43 | 5.47 | 5.53 | 5.72 |  | 5.72 | 5.72 | 5.78 | 6.5 | 0.1 | [7 empty] | 1.88 | 3.2 | 1.32
[7 empty] | 0.06 | 5.47 |  | 5.47 |  | 0.06 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4206 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 284,285 | М2 | 1.43 | 2.06 | 2.09 | 2.15 |  | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.47 | 0.04 | [7 empty] | 0.72 | 1.21 | 0.5
[7 empty] | 0.03 | 2.06 |  | 2.06 |  | 0.03 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4207 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 286,287,288 | М2 | 1.43 | 89.05 | 89.34 | 93.12 |  | 93.12 | 93.12 | 93.42 | 105.39 | 1.71 | [7 empty] | 30.54 | 51.77 | 21.37
[7 empty] | 0.29 | 89.05 |  | 89.05 |  | 0.3 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4208 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) | 289,290 | М2 | 1.43 | 39.66 | 39.84 | 41.47 |  | 41.47 | 41.47 | 41.66 | 46.99 | 0.76 | [7 empty] | 13.62 | 23.09 | 9.52
[7 empty] | 0.18 | 39.66 |  | 39.66 |  | 0.19 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4209 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 291,292 | М2 | 1.43 | 34.75 | 35.06 | 36.34 |  | 36.34 | 36.34 | 36.66 | 41.35 | 0.67 | [7 empty] | 11.97 | 20.32 | 8.39
[7 empty] | 0.31 | 34.75 |  | 34.75 |  | 0.32 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4210 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижней грани плиты перекрытия над проходом в осях 20-21 и а-е (поз. 15 ар4 л. 47)* подготовка нижней поверхности перекрытия | 293,294 | М2 | 4.49 | 18.1 | 18.3 | 18.93 |  | 18.93 | 18.93 | 19.14 | 21.59 | 0.34 | [7 empty] | 6.26 | 10.61 | 4.38
[7 empty] | 0.2 | 18.1 |  | 18.1 |  | 0.21 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4211 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 295,296 | М2 | 4.49 | 6.24 | 6.3 | 6.53 |  | 6.53 | 6.53 | 6.59 | 7.42 | 0.12 | [7 empty] | 2.15 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.06 | 6.24 |  | 6.24 |  | 0.06 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4212 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 250мм | 297,298,299 | М2 | 4.49 | 422.04 | 423.04 | 441.33 |  | 441.33 | 441.33 | 442.38 | 499.03 | 8.07 | [7 empty] | 144.62 | 245.12 | 101.22
[7 empty] | 1 | 422.04 |  | 422.04 |  | 1.05 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4213 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 300 | ШТ | 26.96 | 53.98 | 54.47 | 56.45 |  | 56.45 | 56.45 | 56.96 | 64.26 | 1.04 | [7 empty] | 18.63 | 31.56 | 13.03
[7 empty] | 0.49 | 53.98 |  | 53.98 |  | 0.51 |  | 0.48528 | [7 empty] | 7.8454 | 13.2104 | 5.419
4214 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 301,302 | М2 | 4.49 | 116.09 | 117.12 | 121.4 |  | 121.4 | 121.4 | 122.48 | 138.16 | 2.24 | [7 empty] | 40.04 | 67.87 | 28.01
[7 empty] | 1.03 | 116.09 |  | 116.09 |  | 1.08 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4215 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 16 ар4 л. 47)* подготовка нижней поверхности перекрытия | 303,304 | М2 | 3.53 | 14.24 | 14.4 | 14.89 |  | 14.89 | 14.89 | 15.06 | 16.97 | 0.27 | [7 empty] | 4.92 | 8.34 | 3.44
[7 empty] | 0.16 | 14.24 |  | 14.24 |  | 0.17 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4216 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 305,306 | М2 | 3.53 | 4.86 | 4.91 | 5.08 |  | 5.08 | 5.08 | 5.13 | 5.79 | 0.09 | [7 empty] | 1.68 | 2.85 | 1.17
[7 empty] | 0.05 | 4.86 |  | 4.86 |  | 0.05 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4217 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 307,308,309 | М2 | 3.53 | 133.5 | 134.28 | 139.6 |  | 139.6 | 139.6 | 140.42 | 158.39 | 2.55 | [7 empty] | 45.9 | 77.8 | 32.14
[7 empty] | 0.78 | 133.5 |  | 133.5 |  | 0.82 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4218 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 310 | ШТ | 21.17 | 42.38 | 42.77 | 44.32 |  | 44.32 | 44.32 | 44.73 | 50.45 | 0.82 | [7 empty] | 14.62 | 24.79 | 10.22
[7 empty] | 0.39 | 42.38 |  | 42.38 |  | 0.41 |  | 0.38106 | [7 empty] | 6.1605 | 10.3733 | 4.2552
4219 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 311,312 | М2 | 3.53 | 91.24 | 92.05 | 95.41 |  | 95.41 | 95.41 | 96.26 | 108.58 | 1.76 | [7 empty] | 31.47 | 53.33 | 22.02
[7 empty] | 0.81 | 91.24 |  | 91.24 |  | 0.85 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4220 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление между торцами 3 и 4 секци1 (поз. 17 ар4 л. 47)* утепление минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 150мм между торцами 3 и 4 секции | 313,314,315 | М3 | 2.42 | 891.6 | 894.25 | 932.35 |  | 932.35 | 932.35 | 935.12 | 1054.86 | 17.06 | [7 empty] | 305.7 | 518.14 | 213.96
[7 empty] | 2.65 | 891.6 |  | 891.6 |  | 2.77 |  | 0.04356 | [7 empty] | 0.70422 | 1.1858 | 0.48642
4221 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 25 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 18 ар4 л. 47 - узел 7 ар4 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия | 316,317 | М2 | 5.2 | 20.99 | 21.22 | 21.95 |  | 21.95 | 21.95 | 22.19 | 25.03 | 0.41 | [7 empty] | 7.26 | 12.3 | 5.06
[7 empty] | 0.23 | 20.99 |  | 20.99 |  | 0.24 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4222 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 318,319 | М2 | 5.2 | 7.19 | 7.26 | 7.52 |  | 7.52 | 7.52 | 7.59 | 8.56 | 0.14 | [7 empty] | 2.48 | 4.2 | 1.74
[7 empty] | 0.07 | 7.19 |  | 7.19 |  | 0.07 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4223 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 320,321,322 | М2 | 5.2 | 269.63 | 270.78 | 281.95 |  | 281.95 | 281.95 | 283.15 | 319.39 | 5.17 | [7 empty] | 92.56 | 156.89 | 64.77
[7 empty] | 1.15 | 269.63 |  | 269.63 |  | 1.2 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4224 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 323 | ШТ | 41.6 | 83.26 | 84.01 | 87.06 |  | 87.06 | 87.06 | 87.84 | 99.08 | 1.6 | [7 empty] | 28.71 | 48.67 | 20.1
[7 empty] | 0.75 | 83.26 |  | 83.26 |  | 0.78 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
4225 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 324,325 | М2 | 5.2 | 134.4 | 135.6 | 140.54 |  | 140.54 | 140.54 | 141.79 | 159.95 | 2.58 | [7 empty] | 46.36 | 78.56 | 32.45
[7 empty] | 1.2 | 134.4 |  | 134.4 |  | 1.25 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4226 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя | 326,327 | М2 | 5.2 | 102.89 | 103.84 | 107.59 |  | 107.59 | 107.59 | 108.58 | 122.49 | 1.99 | [7 empty] | 35.49 | 60.17 | 24.84
[7 empty] | 0.95 | 102.89 |  | 102.89 |  | 0.99 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4227 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар4 л. 47)* дополнительный слой стеклосетки | 328,329,330 | М2 | 9.87 | 195.29 | 197.09 | 204.21 |  | 204.21 | 204.21 | 206.09 | 232.47 | 3.76 | [7 empty] | 67.37 | 114.19 | 47.15
[7 empty] | 1.8 | 195.29 |  | 195.29 |  | 1.88 |  | 0.17766 | [7 empty] | 2.8722 | 4.8363 | 1.9839
4228 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар4 л. 47)* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 331,332,333,334,335 | М | 17.97 | 191.42 | 193.13 | 200.17 |  | 200.17 | 200.17 | 201.96 | 227.83 | 3.68 | [7 empty] | 66.03 | 111.9 | 46.22
[7 empty] | 1.71 | 191.42 |  | 191.42 |  | 1.79 |  | 0.32346 | [7 empty] | 5.2293 | 8.8053 | 3.612
4229 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 336,337,338,339 | М | 341.52 | 4134.74 | 4172.62 | 4323.7 |  | 4323.7 | 4323.7 | 4363.31 | 4922.01 | 79.62 | [7 empty] | 1426.41 | 2417.67 | 998.31
[7 empty] | 37.88 | 4134.74 |  | 4134.74 |  | 39.61 |  | 6.1474 | [7 empty] | 99.3823 | 167.3448 | 68.6455
4230 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) узлы б,в,г (ар4 л. 46)* заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар4 л. 46) | 340,341 | М | 143.38 | 1549.98 | 1557.65 | 1620.81 |  | 1620.81 | 1620.81 | 1628.83 | 1837.39 | 29.72 | [7 empty] | 532.48 | 902.52 | 372.67
[7 empty] | 7.67 | 1549.98 |  | 1549.98 |  | 8.02 |  | 2.5808 | [7 empty] | 41.7236 | 70.2562 | 28.8194
4231 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар4 л. 46) | 342,343,344,345 | М | 100.78 | 689.65 | 691.63 | 721.17 |  | 721.17 | 721.17 | 723.24 | 815.86 | 13.2 | [7 empty] | 236.44 | 400.74 | 165.48
[7 empty] | 1.98 | 689.65 |  | 689.65 |  | 2.07 |  | 1.814 | [7 empty] | 29.327 | 49.3822 | 20.2568
4232 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) подготовка поверхностей из блоков ячеистого бетона (прим. п. 8 ар4 л. 47)* теплоизоляционная штукатурка толщ. 8мм | 346,347,348,349,350,351 | М2 | 240.93 | 10240.39 | 10309.78 | 10708.38 |  | 10708.38 | 10708.38 | 10780.94 | 12161.4 | 196.73 | [7 empty] | 3524.39 | 5973.63 | 2466.65
[7 empty] | 69.39 | 10240.39 |  | 10240.39 |  | 72.56 |  | 4.3367 | [7 empty] | 70.1106 | 118.0557 | 48.4269
4233 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение декоративной теплоизоляционной штукатурки толщ. 2мм | 352 | М2 | 240.93 | 3468.4 | 3506.93 | 3626.91 |  | 3626.91 | 3626.91 | 3667.2 | 4136.78 | 66.92 | [7 empty] | 1198.84 | 2031.97 | 839.05
[7 empty] | 38.53 | 3468.4 |  | 3468.4 |  | 40.29 |  | 4.3367 | [7 empty] | 70.1106 | 118.0557 | 48.4269
4234 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 353,354,355,356 | М2 | -240.93 | 956.9 | 954.61 | 1000.63 |  | 1000.63 | 1000.63 | 998.24 | 1126.07 | 18.22 | [7 empty] | 326.33 | 553.12 | 228.4
[7 empty] | -2.29 | 956.9 |  | 956.9 |  | -2.39 |  | -4.3367 | [7 empty] | -70.1106 | -118.0557 | -48.4269
4235 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 36 ар4 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм | 357,358,359,360 | М2 | 211.39 | 5484.85 | 5535.9 | 5735.51 |  | 5735.51 | 5735.51 | 5788.89 | 6530.14 | 105.63 | [7 empty] | 1892.44 | 3207.58 | 1324.49
[7 empty] | 51.05 | 5484.85 |  | 5484.85 |  | 53.38 |  | 3.805 | [7 empty] | 61.5145 | 103.5811 | 42.4894
4236 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 36 ар4 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 361,362,363,364 | М2 | 12.45 | 271.51 | 274.08 | 283.92 |  | 283.92 | 283.92 | 286.61 | 323.32 | 5.23 | [7 empty] | 93.7 | 158.81 | 65.58
[7 empty] | 2.57 | 271.51 |  | 271.51 |  | 2.69 |  | 0.2241 | [7 empty] | 3.6229 | 6.1005 | 2.5025
4237 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 365,366,367 | М2 | 236.61 | 5910.29 | 5967.43 | 6180.39 |  | 6180.39 | 6180.39 | 6240.14 | 7039.17 | 113.88 | [7 empty] | 2039.95 | 3457.61 | 1427.73
[7 empty] | 57.14 | 5910.29 |  | 5910.29 |  | 59.75 |  | 4.259 | [7 empty] | 68.8535 | 115.9389 | 47.5586
4238 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 36 ар4 л. 47)* отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 368,369,370,371 | М2 | 8.56 | 186.67 | 188.44 | 195.2 |  | 195.2 | 195.2 | 197.05 | 222.28 | 3.59 | [7 empty] | 64.41 | 109.19 | 45.09
[7 empty] | 1.77 | 186.67 |  | 186.67 |  | 1.85 |  | 0.15408 | [7 empty] | 2.491 | 4.1944 | 1.7206
4239 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 37 ар4 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм | 372,373,374,375 | М2 | 28.46 | 738.6 | 745.48 | 772.35 |  | 772.35 | 772.35 | 779.54 | 879.35 | 14.22 | [7 empty] | 254.83 | 431.93 | 178.37
[7 empty] | 6.88 | 738.6 |  | 738.6 |  | 7.19 |  | 0.51228 | [7 empty] | 8.2819 | 13.9454 | 5.7205
4240 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 37 ар4 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 376,377,378,379 | М2 | 4.4 | 109.91 | 110.98 | 114.93 |  | 114.93 | 114.93 | 116.05 | 130.92 | 2.12 | [7 empty] | 37.94 | 64.31 | 26.55
[7 empty] | 1.07 | 109.91 |  | 109.91 |  | 1.12 |  | 0.0792 | [7 empty] | 1.2804 | 2.156 | 0.8844
4241 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 38 ар4 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k | 380,381,382 | М2 | 3.46 | 49.81 | 50.36 | 52.09 |  | 52.09 | 52.09 | 52.67 | 59.41 | 0.96 | [7 empty] | 17.22 | 29.18 | 12.05
[7 empty] | 0.55 | 49.81 |  | 49.81 |  | 0.58 |  | 0.06228 | [7 empty] | 1.0069 | 1.6954 | 0.69546
4242 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 383,384,385,386 | М2 | -3.46 | 10.39 | 10.36 | 10.86 |  | 10.86 | 10.86 | 10.83 | 12.21 | 0.2 | [7 empty] | 3.54 | 6 | 2.47
[7 empty] | -0.03 | 10.39 |  | 10.39 |  | -0.03 |  | -0.06228 | [7 empty] | -1.0069 | -1.6954 | -0.69546
4243 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных стен (поз. 3 ар4 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) | 387,388,389,390 | М2 | 304.41 | 3016.37 | 3029.15 | 3154.22 |  | 3154.22 | 3154.22 | 3167.58 | 3573.18 | 57.8 | [7 empty] | 1035.52 | 1755.13 | 724.73
[7 empty] | 12.78 | 3016.37 |  | 3016.37 |  | 13.36 |  | 5.4794 | [7 empty] | 88.5833 | 149.1609 | 61.1864
4244 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар4 л. 34)* облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 391,392,393,394 | М2 | 348.96 | 118300.8 | 118834.64 | 123707.15 |  | 123707.15 | 123707.15 | 124265.39 | 140177.34 | 2267.65 | [7 empty] | 40623.52 | 68854.46 | 28431.71
[7 empty] | 533.84 | 118300.8 |  | 118300.8 |  | 558.24 |  | 6.2813 | [7 empty] | 101.5474 | 170.9904 | 70.141
4245 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 395,396,397,398 | М2 | 24.12 | 8176.93 | 8213.83 | 8550.62 |  | 8550.62 | 8550.62 | 8589.21 | 9689.04 | 156.73 | [7 empty] | 2807.9 | 4759.21 | 1965.2
[7 empty] | 36.9 | 8176.93 |  | 8176.93 |  | 38.59 |  | 0.43416 | [7 empty] | 7.0189 | 11.8188 | 4.8481
4246 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка цоколя (поз. 16 ар4 л. 34)* облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (узел с6 ар4 л. 73) | 399,400,401,402 | М2 | 1.92 | 395.86 | 398.58 | 413.95 |  | 413.95 | 413.95 | 416.79 | 470.15 | 7.6 | [7 empty] | 136.25 | 230.94 | 95.36
[7 empty] | 2.72 | 395.86 |  | 395.86 |  | 2.84 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
4247 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 20 ар4 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) | 403,404,405,406 | М2 | 6.66 | 66.01 | 66.29 | 69.03 |  | 69.03 | 69.03 | 69.32 | 78.2 | 1.27 | [7 empty] | 22.66 | 38.4 | 15.87
[7 empty] | 0.28 | 66.01 |  | 66.01 |  | 0.29 |  | 0.11988 | [7 empty] | 1.9381 | 3.2634 | 1.3387
4248 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 21 ар4 л. 34)* монтаж стального откоса | 407,408,409 | М2 | 26.76 | 1975.84 | 1981.94 | 2066.14 |  | 2066.14 | 2066.14 | 2072.52 | 2337.9 | 37.82 | [7 empty] | 677.53 | 1148.37 | 474.18
[7 empty] | 6.1 | 1975.84 |  | 1975.84 |  | 6.38 |  | 0.48168 | [7 empty] | 7.7872 | 13.1124 | 5.3788
4249 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле | 1,2,3,410 | ПЕРЕСТАНОВОК | 2.587 | 127.28 | 128.7 | 133.1 |  | 133.1 | 133.1 | 134.58 | 151.81 | 2.46 | [7 empty] | 43.99 | 74.57 | 30.79
[7 empty] | 1.42 | 127.28 |  | 127.28 |  | 1.48 |  | 0.046566 | [7 empty] | 0.75282 | 1.2676 | 0.51999
4250 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) стоимость эксплуатации люлек | 411 | МАШ/Ч | 1391.3056 | 6778.44 | 6778.44 | 7088.21 |  | 7088.21 | 7088.21 | 7088.21 | 7995.84 | 129.35 | [7 empty] | 2317.2 | 3927.52 | 1621.77
[8 empty] | 6778.44 |  | 6778.44 |  |  |  | 25.0435 | [7 empty] | 404.8699 | 681.7397 | 279.6524
|  | Итого по смете 2.818. : |  |  |  | 367842.57 | 369778.18 | 384653.04 |  | 384653.04 | 384653.04 | 386677.02 | 436190.16 | 7056.18 | [7 empty] | 126408.38 | 214255.68 | 88469.92
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 367842.57 | 369778.18 | 384653.04 |  | 384653.04 | 384653.04 | 386677.02 | 436190.16 | 7056.18 | [7 empty] | 126408.38 | 214255.68 | 88469.92
2.819. 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 4 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р
4251 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2) добавляется к смете вк2-с3 доп. 3 n812 встроенные помещения прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб | 1,2,3,4,5,6,7 | М | -7 | -197.76 | -199.14 | -206.8 |  | -206.8 | -206.8 | -208.24 | -234.91 | -3.8 | [7 empty] | -68.08 | -115.38 | -47.65
[7 empty] | -1.38 | -197.76 |  | -197.76 |  | -1.44 |  | -0.126 | [7 empty] | -2.037 | -3.43 | -1.407
4252 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм | 8 | М | 7 | 197.76 | 199.14 | 206.8 |  | 206.8 | 206.8 | 208.24 | 234.91 | 3.8 | [7 empty] | 68.08 | 115.38 | 47.65
[7 empty] | 1.38 | 197.76 |  | 197.76 |  | 1.44 |  | 0.126 | [7 empty] | 2.037 | 3.43 | 1.407
Итого по смете 2.819. :
Итого по объектной смете 2. :
2.837. 46. 21-03. 7 ов1-с3 доп. 2 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 3(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов1-с3 n460)
4253 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 автоматический балансировочный клапан ав-рм д15(003z1402)ё | 1,2,3,4 | ШТ | -7 | -680.57 | -680.57 | -711.67 |  | -711.67 | -711.67 | -711.67 | -802.8 | -12.99 | [7 empty] | -232.66 | -394.33 | -162.82
[8 empty] | -680.57 |  | -680.57 |  |  |  | -0.126 | [7 empty] | -2.037 | -3.43 | -1.407
4254 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях исключается | 5 | ШТ | -7 | -133.6 | -134.92 | -139.71 |  | -139.71 | -139.71 | -141.09 | -159.15 | -2.57 | [7 empty] | -46.13 | -78.17 | -32.28
[7 empty] | -1.32 | -133.6 |  | -133.6 |  | -1.38 |  | -0.126 | [7 empty] | -2.037 | -3.43 | -1.407
4255 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях | 6,7,8,9,10,11 | ШТ | 14 | 2131.6 | 2134.22 | 2229.01 |  | 2229.01 | 2229.01 | 2231.75 | 2517.52 | 40.72 | [7 empty] | 729.58 | 1236.59 | 510.63
[7 empty] | 2.62 | 2131.6 |  | 2131.6 |  | 2.74 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
4256 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления | 12 | РУБ | 1 | 3.82 | 3.85 | 3.99 |  | 3.99 | 3.99 | 4.02 | 4.54 | 0.07 | [7 empty] | 1.31 | 2.24 | 0.92
[7 empty] | 0.03 | 3.82 |  | 3.82 |  | 0.03 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
|  | Итого по смете 2.837. : |  |  |  | 1321.25 | 1322.58 | 1381.62 |  | 1381.62 | 1381.62 | 1383.01 | 1560.11 | 25.23 | [7 empty] | 452.1 | 766.33 | 316.45
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1321.25 | 1322.58 | 1381.62 |  | 1381.62 | 1381.62 | 1383.01 | 1560.11 | 25.23 | [7 empty] | 452.1 | 766.33 | 316.45
2.839. 46. 21-03. 7 ов2-с3 доп. 2 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов2-с3 n464)
4257 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 автоматический балансировочный клапан ав-рм д15(003z1402) | 1,2,3,4 | ШТ | -7 | -680.57 | -680.57 | -711.67 |  | -711.67 | -711.67 | -711.67 | -802.8 | -12.99 | [7 empty] | -232.66 | -394.33 | -162.82
[8 empty] | -680.57 |  | -680.57 |  |  |  | -0.126 | [7 empty] | -2.037 | -3.43 | -1.407
4258 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях исключается | 5 | ШТ | -7 | -133.6 | -134.92 | -139.71 |  | -139.71 | -139.71 | -141.09 | -159.15 | -2.57 | [7 empty] | -46.13 | -78.17 | -32.28
[7 empty] | -1.32 | -133.6 |  | -133.6 |  | -1.38 |  | -0.126 | [7 empty] | -2.037 | -3.43 | -1.407
4259 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях | 6,7,8,9,10,11,12 | ШТ | 14 | 2132.44 | 2135.06 | 2229.89 |  | 2229.89 | 2229.89 | 2232.63 | 2518.52 | 40.74 | [7 empty] | 729.87 | 1237.09 | 510.82
[7 empty] | 2.62 | 2132.44 |  | 2132.44 |  | 2.74 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
4260 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления | 13 | РУБ | 1 | 3.82 | 3.85 | 3.99 |  | 3.99 | 3.99 | 4.02 | 4.54 | 0.07 | [7 empty] | 1.31 | 2.24 | 0.92
[7 empty] | 0.03 | 3.82 |  | 3.82 |  | 0.03 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
|  | Итого по смете 2.839. : |  |  |  | 1322.09 | 1323.42 | 1382.5 |  | 1382.5 | 1382.5 | 1383.89 | 1561.11 | 25.25 | [7 empty] | 452.39 | 766.83 | 316.64
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1322.09 | 1323.42 | 1382.5 |  | 1382.5 | 1382.5 | 1383.89 | 1561.11 | 25.25 | [7 empty] | 452.39 | 766.83 | 316.64
2.844. 46. 21-03. 7 ас-с250 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (внутренняя отделка) к лок. см. n501,n750,n751
4261 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 190-193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раство | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М2 | -1.15 | -14.32 | -14.44 | -14.97 |  | -14.97 | -14.97 | -15.1 | -17.04 | -0.27 | [7 empty] | -4.94 | -8.37 | -3.46
[7 empty] | -0.12 | -14.32 |  | -14.32 |  | -0.13 |  | -0.0207 | [7 empty] | -0.33465 | -0.5635 | -0.23115
4262 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 190-193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное | 10,11,12,13,14,15 | М2 | 1.15 | 26.86 | 27.08 | 28.09 |  | 28.09 | 28.09 | 28.32 | 31.95 | 0.52 | [7 empty] | 9.26 | 15.69 | 6.48
[7 empty] | 0.22 | 26.86 |  | 26.86 |  | 0.23 |  | 0.0207 | [7 empty] | 0.33465 | 0.5635 | 0.23115
4263 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 261-264 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из с | 16,17,18,19,20,21 | М2 | -130.39 | -1624.13 | -1638.02 | -1698.35 |  | -1698.35 | -1698.35 | -1712.87 | -1932.2 | -31.25 | [7 empty] | -559.96 | -949.09 | -391.9
[7 empty] | -13.89 | -1624.13 |  | -1624.13 |  | -14.52 |  | -2.347 | [7 empty] | -37.9435 | -63.8911 | -26.2084
4264 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 351-354 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5 | 22,23,24,25,26,27 | Т | -125.88 | -1567.91 | -1581.32 | -1639.56 |  | -1639.56 | -1639.56 | -1653.58 | -1865.33 | -30.18 | [7 empty] | -540.57 | -916.23 | -378.35
[7 empty] | -13.41 | -1567.91 |  | -1567.91 |  | -14.02 |  | -2.2658 | [7 empty] | -36.6311 | -61.6812 | -25.3019
4265 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 261-264 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнив | 28,29,30,31,32,33 | М2 | 130.39 | 3041.46 | 3067.34 | 3180.45 |  | 3180.45 | 3180.45 | 3207.51 | 3618.22 | 58.53 | [7 empty] | 1048.57 | 1777.25 | 733.87
[7 empty] | 25.88 | 3041.46 |  | 3041.46 |  | 27.06 |  | 2.347 | [7 empty] | 37.9435 | 63.8911 | 26.2084
4266 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 351-354 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из су | 34,35,36,37,38,39 | М2 | 125.88 | 2936.23 | 2961.22 | 3070.42 |  | 3070.42 | 3070.42 | 3096.55 | 3493.06 | 56.51 | [7 empty] | 1012.29 | 1715.78 | 708.48
[7 empty] | 24.99 | 2936.23 |  | 2936.23 |  | 26.13 |  | 2.2658 | [7 empty] | 36.6311 | 61.6812 | 25.3019
4267 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 396-372 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес | 40,41,42,43,44,45 | М2 | -98.74 | -1229.88 | -1240.4 | -1286.09 |  | -1286.09 | -1286.09 | -1297.09 | -1463.19 | -23.67 | [7 empty] | -424.03 | -718.71 | -296.78
[7 empty] | -10.52 | -1229.88 |  | -1229.88 |  | -11 |  | -1.7773 | [7 empty] | -28.7333 | -48.3826 | -19.8467
4268 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 396-372 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст | 46,47,48,49,50,51 | М2 | 98.74 | 2303.17 | 2322.77 | 2408.42 |  | 2408.42 | 2408.42 | 2428.92 | 2739.93 | 44.32 | [7 empty] | 794.03 | 1345.85 | 555.73
[7 empty] | 19.6 | 2303.17 |  | 2303.17 |  | 20.5 |  | 1.7773 | [7 empty] | 28.7333 | 48.3826 | 19.8467
4269 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 393-396 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес | 52,53,54,55,56,57 | М2 | -62.24 | -775.24 | -781.87 | -810.67 |  | -810.67 | -810.67 | -817.6 | -922.31 | -14.92 | [7 empty] | -267.28 | -453.03 | -187.08
[7 empty] | -6.63 | -775.24 |  | -775.24 |  | -6.93 |  | -1.1203 | [7 empty] | -18.1118 | -30.4976 | -12.5102
4270 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 393-396 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст | 58,59,60,61,62,63 | М2 | 62.24 | 1451.78 | 1464.14 | 1518.13 |  | 1518.13 | 1518.13 | 1531.05 | 1727.11 | 27.95 | [7 empty] | 500.52 | 848.34 | 350.3
[7 empty] | 12.36 | 1451.78 |  | 1451.78 |  | 12.92 |  | 1.1203 | [7 empty] | 18.1118 | 30.4976 | 12.5102
4271 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 417-420 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание рас | 64,65,66,67,68,69 | М2 | -36.55 | -455.24 | -459.14 | -476.04 |  | -476.04 | -476.04 | -480.12 | -541.58 | -8.76 | [7 empty] | -156.95 | -266.03 | -109.84
[7 empty] | -3.9 | -455.24 |  | -455.24 |  | -4.08 |  | -0.6579 | [7 empty] | -10.636 | -17.9095 | -7.3465
4272 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 461-464 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес | 70,71,72,73,74,75 | М2 | -188.56 | -1174.28 | -1184.33 | -1227.94 |  | -1227.94 | -1227.94 | -1238.45 | -1397.02 | -22.59 | [7 empty] | -404.86 | -686.21 | -283.36
[7 empty] | -10.05 | -1174.28 |  | -1174.28 |  | -10.51 |  | -3.3941 | [7 empty] | -54.871 | -92.3944 | -37.9006
4273 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 417-420 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошн | 76,77,78,79,80,81 | М2 | 36.55 | 852.55 | 859.81 | 891.51 |  | 891.51 | 891.51 | 899.1 | 1014.23 | 16.41 | [7 empty] | 293.92 | 498.19 | 205.71
[7 empty] | 7.26 | 852.55 |  | 852.55 |  | 7.59 |  | 0.6579 | [7 empty] | 10.636 | 17.9095 | 7.3465
4274 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 461-464 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст | 82,83,84,85,86,87 | М2 | 94.28 | 2199.1 | 2217.82 | 2299.6 |  | 2299.6 | 2299.6 | 2319.18 | 2616.16 | 42.32 | [7 empty] | 758.16 | 1285.04 | 530.64
[7 empty] | 18.72 | 2199.1 |  | 2199.1 |  | 19.58 |  | 1.697 | [7 empty] | 27.4355 | 46.1972 | 18.9503
4275 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 511-514 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошн | 88,89,90,91,92,93 | М2 | -258.27 | -3216.86 | -3244.39 | -3363.87 |  | -3363.87 | -3363.87 | -3392.66 | -3827.1 | -61.92 | [7 empty] | -1109.1 | -1879.85 | -776.23
[7 empty] | -27.53 | -3216.86 |  | -3216.86 |  | -28.79 |  | -4.6489 | [7 empty] | -75.1566 | -126.5523 | -51.9123
4276 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 592-595 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст | 94,95,96,97,98,99 | М2 | -161.2 | -2007.84 | -2025.02 | -2099.6 |  | -2099.6 | -2099.6 | -2117.57 | -2388.72 | -38.64 | [7 empty] | -692.24 | -1173.33 | -484.51
[7 empty] | -17.18 | -2007.84 |  | -2007.84 |  | -17.97 |  | -2.9016 | [7 empty] | -46.9092 | -78.988 | -32.4012
4277 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 511-514 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в | 100,101,102,103,104,105 | М2 | 258.27 | 6024.28 | 6075.54 | 6299.59 |  | 6299.59 | 6299.59 | 6353.19 | 7166.69 | 115.93 | [7 empty] | 2076.91 | 3520.25 | 1453.6
[7 empty] | 51.26 | 6024.28 |  | 6024.28 |  | 53.6 |  | 4.6489 | [7 empty] | 75.1566 | 126.5523 | 51.9123
4278 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 592-595 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошно | 106,107,108,109,110,111 | М2 | 161.2 | 3760.07 | 3792.07 | 3931.91 |  | 3931.91 | 3931.91 | 3965.37 | 4473.13 | 72.36 | [7 empty] | 1296.32 | 2197.18 | 907.27
[7 empty] | 32 | 3760.07 |  | 3760.07 |  | 33.46 |  | 2.9016 | [7 empty] | 46.9092 | 78.988 | 32.4012
4279 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 655-658 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смес | 112,113,114,115,116,117 | М2 | -13.11 | -163.3 | -164.69 | -170.76 |  | -170.76 | -170.76 | -172.21 | -194.25 | -3.14 | [7 empty] | -56.29 | -95.41 | -39.41
[7 empty] | -1.39 | -163.3 |  | -163.3 |  | -1.45 |  | -0.23598 | [7 empty] | -3.815 | -6.4239 | -2.6351
4280 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 655-658 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раст | 118,119,120,121,122,123 | М2 | 13.11 | 305.77 | 308.38 | 319.74 |  | 319.74 | 319.74 | 322.47 | 363.75 | 5.89 | [7 empty] | 105.41 | 178.67 | 73.78
[7 empty] | 2.61 | 305.77 |  | 305.77 |  | 2.73 |  | 0.23598 | [7 empty] | 3.815 | 6.4239 | 2.6351
4281 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 1119-1122 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раст | 124,125,126,127,128,129 | М2 | -5.31 | -66.12 | -66.68 | -69.14 |  | -69.14 | -69.14 | -69.73 | -78.65 | -1.27 | [7 empty] | -22.79 | -38.64 | -15.95
[7 empty] | -0.56 | -66.12 |  | -66.12 |  | -0.59 |  | -0.09558 | [7 empty] | -1.5452 | -2.6019 | -1.0673
4282 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1119-1122 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошно | 130,131,132,133,134,135 | М2 | 5.31 | 123.85 | 124.91 | 129.51 |  | 129.51 | 129.51 | 130.62 | 147.34 | 2.38 | [7 empty] | 42.7 | 72.38 | 29.88
[7 empty] | 1.06 | 123.85 |  | 123.85 |  | 1.11 |  | 0.09558 | [7 empty] | 1.5452 | 2.6019 | 1.0673
4283 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 1190-1193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из | 136,137,138,139,140,141 | М2 | -161.6 | -2012.78 | -2030 | -2104.76 |  | -2104.76 | -2104.76 | -2122.77 | -2394.59 | -38.74 | [7 empty] | -693.96 | -1176.21 | -485.68
[7 empty] | -17.22 | -2012.78 |  | -2012.78 |  | -18.01 |  | -2.9088 | [7 empty] | -47.0256 | -79.184 | -32.4816
4284 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 1274-1277 лок. см. n501 исключаются п. п. 1274-1277 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное | 142,143,144,145,146,147 | М2 | -189.32 | -2358.07 | -2378.24 | -2465.83 |  | -2465.83 | -2465.83 | -2486.92 | -2805.37 | -45.37 | [7 empty] | -813 | -1377.99 | -569.01
[7 empty] | -20.17 | -2358.07 |  | -2358.07 |  | -21.09 |  | -3.4078 | [7 empty] | -55.0921 | -92.7668 | -38.0533
4285 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1190-1193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравн | 148,149,150,151,152,153 | М2 | 161.6 | 3769.39 | 3801.47 | 3941.65 |  | 3941.65 | 3941.65 | 3975.2 | 4484.22 | 72.54 | [7 empty] | 1299.53 | 2202.63 | 909.52
[7 empty] | 32.08 | 3769.39 |  | 3769.39 |  | 33.55 |  | 2.9088 | [7 empty] | 47.0256 | 79.184 | 32.4816
4286 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1274-1277 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из | 154,155,156,157,158,159 | М2 | 189.32 | 4415.99 | 4453.57 | 4617.8 |  | 4617.8 | 4617.8 | 4657.1 | 5253.44 | 84.99 | [7 empty] | 1522.45 | 2580.46 | 1065.54
[7 empty] | 37.58 | 4415.99 |  | 4415.99 |  | 39.3 |  | 3.4078 | [7 empty] | 55.0921 | 92.7668 | 38.0533
4287 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1293-1296 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см | 160,161,162,163,164,165 | М2 | -142.67 | -1777.01 | -1792.21 | -1858.22 |  | -1858.22 | -1858.22 | -1874.11 | -2114.09 | -34.2 | [7 empty] | -612.66 | -1038.43 | -428.8
[7 empty] | -15.2 | -1777.01 |  | -1777.01 |  | -15.89 |  | -2.5681 | [7 empty] | -41.517 | -69.9083 | -28.6767
4288 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1293-1296 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра | 166,167,168,169,170,171 | М2 | 142.67 | 3327.89 | 3356.21 | 3479.97 |  | 3479.97 | 3479.97 | 3509.58 | 3958.97 | 64.04 | [7 empty] | 1147.31 | 1944.64 | 802.98
[7 empty] | 28.32 | 3327.89 |  | 3327.89 |  | 29.61 |  | 2.5681 | [7 empty] | 41.517 | 69.9083 | 28.6767
4289 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1317-1320 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см | 172,173,174,175,176,177 | М2 | -93.82 | -1168.54 | -1178.53 | -1221.94 |  | -1221.94 | -1221.94 | -1232.39 | -1390.2 | -22.48 | [7 empty] | -402.88 | -682.86 | -281.98
[7 empty] | -9.99 | -1168.54 |  | -1168.54 |  | -10.45 |  | -1.6888 | [7 empty] | -27.3016 | -45.9718 | -18.8578
4290 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1317-1320 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра | 178,179,180,181,182,183 | М2 | 93.82 | 2188.42 | 2207.04 | 2288.43 |  | 2288.43 | 2288.43 | 2307.9 | 2603.43 | 42.12 | [7 empty] | 754.47 | 1278.79 | 528.05
[7 empty] | 18.62 | 2188.42 |  | 2188.42 |  | 19.47 |  | 1.6888 | [7 empty] | 27.3016 | 45.9718 | 18.8578
4291 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1334-1337 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см | 184,185,186,187,188,189 | М2 | -84.54 | -1053.01 | -1062.02 | -1101.13 |  | -1101.13 | -1101.13 | -1110.55 | -1252.75 | -20.26 | [7 empty] | -363.05 | -615.34 | -254.1
[7 empty] | -9.01 | -1053.01 |  | -1053.01 |  | -9.42 |  | -1.5217 | [7 empty] | -24.6011 | -41.4246 | -16.9925
4292 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1362-1365 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание р | 190,191,192,193,194,195 | М2 | -21.25 | -264.71 | -266.98 | -276.81 |  | -276.81 | -276.81 | -279.18 | -314.92 | -5.09 | [7 empty] | -91.26 | -154.69 | -63.88
[7 empty] | -2.27 | -264.71 |  | -264.71 |  | -2.37 |  | -0.3825 | [7 empty] | -6.1837 | -10.4125 | -4.2713
4293 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1334-1337 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра | 196,197,198,199,200,201 | М2 | 84.54 | 1971.96 | 1988.74 | 2062.08 |  | 2062.08 | 2062.08 | 2079.63 | 2345.92 | 37.95 | [7 empty] | 679.86 | 1152.3 | 475.81
[7 empty] | 16.78 | 1971.96 |  | 1971.96 |  | 17.55 |  | 1.5217 | [7 empty] | 24.6011 | 41.4246 | 16.9925
4294 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1362-1365 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) спло | 202,203,204,205,206,207 | М2 | 21.25 | 495.7 | 499.92 | 518.35 |  | 518.35 | 518.35 | 522.76 | 589.69 | 9.54 | [7 empty] | 170.89 | 289.65 | 119.61
[7 empty] | 4.22 | 495.7 |  | 495.7 |  | 4.41 |  | 0.3825 | [7 empty] | 6.1837 | 10.4125 | 4.2713
4295 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1421-1424 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) спло | 208,209,210,211,212,213 | М2 | -336.6 | -4192.52 | -4228.39 | -4384.12 |  | -4384.12 | -4384.12 | -4421.63 | -4987.8 | -80.68 | [7 empty] | -1445.47 | -2449.99 | -1011.66
[7 empty] | -35.87 | -4192.52 |  | -4192.52 |  | -37.51 |  | -6.0588 | [7 empty] | -97.9506 | -164.934 | -67.6566
4296 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (исключается) исключаются п. п. 1502-1505 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) по бетону (прим. п. 12 | 214,215,216,217,218,219 | М2 | -199.68 | -2487.13 | -2508.41 | -2600.79 |  | -2600.79 | -2600.79 | -2623.04 | -2958.92 | -47.87 | [7 empty] | -857.49 | -1453.41 | -600.15
[7 empty] | -21.28 | -2487.13 |  | -2487.13 |  | -22.25 |  | -3.5942 | [7 empty] | -58.1069 | -97.8432 | -40.1357
4297 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1421-1424 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 1 | 220,221,222,223,224,225 | М2 | 336.6 | 7851.4 | 7918.21 | 8210.21 |  | 8210.21 | 8210.21 | 8280.07 | 9340.31 | 151.09 | [7 empty] | 2706.83 | 4587.92 | 1894.47
[7 empty] | 66.81 | 7851.4 |  | 7851.4 |  | 69.86 |  | 6.0588 | [7 empty] | 97.9506 | 164.934 | 67.6566
4298 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1502-1505 лок. см. n501 по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплош | 226,227,228,229,230,231 | М2 | 199.68 | 4657.67 | 4697.3 | 4870.53 |  | 4870.53 | 4870.53 | 4911.97 | 5540.94 | 89.64 | [7 empty] | 1605.77 | 2721.68 | 1123.85
[7 empty] | 39.63 | 4657.67 |  | 4657.67 |  | 41.44 |  | 3.5942 | [7 empty] | 58.1069 | 97.8432 | 40.1357
4299 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 1565-1568 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих см | 232,233,234,235,236,237 | М2 | -11.18 | -139.25 | -140.44 | -145.61 |  | -145.61 | -145.61 | -146.85 | -165.66 | -2.68 | [7 empty] | -48.01 | -81.37 | -33.6
[7 empty] | -1.19 | -139.25 |  | -139.25 |  | -1.24 |  | -0.20124 | [7 empty] | -3.2534 | -5.4782 | -2.2472
4300 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 1565-1568 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание ра | 238,239,240,241,242,243 | М2 | 11.18 | 260.78 | 263 | 272.7 |  | 272.7 | 272.7 | 275.02 | 310.24 | 5.02 | [7 empty] | 89.91 | 152.39 | 62.92
[7 empty] | 2.22 | 260.78 |  | 260.78 |  | 2.32 |  | 0.20124 | [7 empty] | 3.2534 | 5.4782 | 2.2472
4301 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (исключается) исключаются п. п. 77-80 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей то | 244,245,246,247,248,249 | М2 | -0.64 | -7.93 | -8 | -8.29 |  | -8.29 | -8.29 | -8.36 | -9.43 | -0.15 | [7 empty] | -2.73 | -4.63 | -1.92
[7 empty] | -0.07 | -7.93 |  | -7.93 |  | -0.07 |  | -0.01152 | [7 empty] | -0.18624 | -0.3136 | -0.12864
4302 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 77-80 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раствором | 250,251,252,253,254,255 | М2 | 0.64 | 14.89 | 15.02 | 15.57 |  | 15.57 | 15.57 | 15.71 | 17.72 | 0.28 | [7 empty] | 5.14 | 8.71 | 3.59
[7 empty] | 0.13 | 14.89 |  | 14.89 |  | 0.14 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
4303 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (исключается) исключаются п. п. 228-231 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей | 256,257,258,259,260,261 | М2 | -0.63 | -7.88 | -7.96 | -8.24 |  | -8.24 | -8.24 | -8.32 | -9.4 | -0.15 | [7 empty] | -2.73 | -4.61 | -1.91
[7 empty] | -0.08 | -7.88 |  | -7.88 |  | -0.08 |  | -0.01134 | [7 empty] | -0.18333 | -0.3087 | -0.12663
4304 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 228-231 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) сплошное выравнивание раствор | 262,263,264,265,266,267 | М2 | 0.63 | 14.74 | 14.86 | 15.41 |  | 15.41 | 15.41 | 15.54 | 17.52 | 0.28 | [7 empty] | 5.07 | 8.61 | 3.56
[7 empty] | 0.12 | 14.74 |  | 14.74 |  | 0.13 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
4305 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключаются п. п. 25-28 лок. см. n751 (исключается исключение) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12 | 268,269,270,271,272,273 | М2 | 22.16 | 276.02 | 278.39 | 288.63 |  | 288.63 | 288.63 | 291.11 | 328.38 | 5.32 | [7 empty] | 95.16 | 161.3 | 66.6
[7 empty] | 2.37 | 276.02 |  | 276.02 |  | 2.48 |  | 0.39888 | [7 empty] | 6.4486 | 10.8584 | 4.4542
4306 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключаются п. п. 38-41 лок. см. n751 (исключается исключение) исключаются п. п. 38-41 лок. см. n751 (и | 274,275,276,277,278,279 | М2 | 12.01 | 149.59 | 150.88 | 156.43 |  | 156.43 | 156.43 | 157.78 | 177.99 | 2.88 | [7 empty] | 51.58 | 87.43 | 36.1
[7 empty] | 1.29 | 149.59 |  | 149.59 |  | 1.35 |  | 0.21618 | [7 empty] | 3.4949 | 5.8849 | 2.414
4307 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 25-28 лок. см. n751 (добавляется исключение) улучшенная покраска по бе | 280,281,282,283,284,285 | М2 | -22.16 | -516.91 | -521.32 | -540.53 |  | -540.53 | -540.53 | -545.14 | -614.93 | -9.94 | [7 empty] | -178.21 | -302.05 | -124.73
[7 empty] | -4.41 | -516.91 |  | -516.91 |  | -4.61 |  | -0.39888 | [7 empty] | -6.4486 | -10.8584 | -4.4542
4308 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 38-41 лок. см. n751 (добавляется исключение) по бетону (прим. п. 12в | 286,287,288,289,290,291 | М2 | -12.01 | -280.16 | -282.55 | -292.96 |  | -292.96 | -292.96 | -295.46 | -333.3 | -5.39 | [7 empty] | -96.59 | -163.72 | -67.6
[7 empty] | -2.39 | -280.16 |  | -280.16 |  | -2.5 |  | -0.21618 | [7 empty] | -3.4949 | -5.8849 | -2.414
|  | Итого по смете 2.844. : |  |  |  | 23858.54 | 24060.34 | 24948.91 |  | 24948.91 | 24948.91 | 25159.95 | 28381.59 | 459.2 | [7 empty] | 8225.01 | 13940.93 | 5756.45
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 23858.54 | 24060.34 | 24948.91 |  | 24948.91 | 24948.91 | 25159.95 | 28381.59 | 459.2 | [7 empty] | 8225.01 | 13940.93 | 5756.45
2.848. 46. 21-03. 7 ас-с254 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) к лок. см. n818
4309 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) исключаются все п. п. 1-411 лок. см. n818 исключаются п. п. 1-203,205-411 лок. см. n818 | 1,2,3,4,5 | РУБ | -1 | -367644.14 | -369579.74 | -384445.48 |  | -384445.48 | -384445.48 | -386469.54 | -435956.24 | -7052.46 | [7 empty] | -126340.52 | -214139.69 | -88423.57
[7 empty] | -1935.6 | -367644.14 |  | -367644.14 |  | -2024.06 |  | -0.018 | [7 empty] | -0.291 | -0.49 | -0.201
4310 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) исключается п. 204 лок. см. n818 затраты по приемке отходов | 6,7 | М3 | -6.6703 | -200.11 | -200.11 | -209.26 |  | -209.26 | -209.26 | -209.26 | -236.05 | -3.82 | [7 empty] | -68.4 | -115.95 | -47.88
[8 empty] | -200.11 |  | -200.11 |  |  |  | -0.12007 | [7 empty] | -1.9411 | -3.2684 | -1.3407
4311 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике | 8,9,10,11 | М2 | 14.71 | 905.1 | 907.72 | 946.46 |  | 946.46 | 946.46 | 949.2 | 1070.76 | 17.33 | [7 empty] | 310.31 | 525.95 | 217.17
[7 empty] | 2.62 | 905.1 |  | 905.1 |  | 2.74 |  | 0.26478 | [7 empty] | 4.2806 | 7.2079 | 2.9567
4312 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 50мм на мастике | 12,13,14,15 | М2 | 2.66 | 121.56 | 122.03 | 127.12 |  | 127.12 | 127.12 | 127.61 | 143.94 | 2.33 | [7 empty] | 41.71 | 70.71 | 29.19
[7 empty] | 0.47 | 121.56 |  | 121.56 |  | 0.49 |  | 0.04788 | [7 empty] | 0.77406 | 1.3034 | 0.53466
4313 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 50мм на мастике | 16,17,18 | М2 | 99.03 | 3616.79 | 3629.1 | 3782.08 |  | 3782.08 | 3782.08 | 3794.95 | 4280.87 | 69.25 | [7 empty] | 1240.61 | 2102.75 | 868.26
[7 empty] | 12.31 | 3616.79 |  | 3616.79 |  | 12.87 |  | 1.7825 | [7 empty] | 28.8177 | 48.5247 | 19.905
4314 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47) теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм | 19,20,21 | М2 | 7.02 | 151.97 | 152.84 | 158.92 |  | 158.92 | 158.92 | 159.83 | 180.31 | 2.92 | [7 empty] | 52.26 | 88.56 | 36.57
[7 empty] | 0.87 | 151.97 |  | 151.97 |  | 0.91 |  | 0.12636 | [7 empty] | 2.0428 | 3.4398 | 1.411
4315 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47) устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм | 22,23,24,25,26 | М | 32 | 213.61 | 215.15 | 223.37 |  | 223.37 | 223.37 | 224.98 | 253.8 | 4.11 | [7 empty] | 73.55 | 124.66 | 51.48
[7 empty] | 1.54 | 213.61 |  | 213.61 |  | 1.61 |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
4316 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным | 27,28 | М | 32 | 369.35 | 372.95 | 386.23 |  | 386.23 | 386.23 | 389.99 | 439.93 | 7.12 | [7 empty] | 127.49 | 216.08 | 89.24
[7 empty] | 3.6 | 369.35 |  | 369.35 |  | 3.76 |  | 0.576 | [7 empty] | 9.312 | 15.68 | 6.432
4317 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 29,30,31 | М2 | 2.23 | 8.54 | 8.64 | 8.93 |  | 8.93 | 8.93 | 9.03 | 10.18 | 0.16 | [7 empty] | 2.95 | 5.01 | 2.06
[7 empty] | 0.1 | 8.54 |  | 8.54 |  | 0.1 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4318 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 32,33 | М2 | 2.23 | 3.18 | 3.22 | 3.33 |  | 3.33 | 3.33 | 3.37 | 3.79 | 0.06 | [7 empty] | 1.1 | 1.86 | 0.77
[7 empty] | 0.04 | 3.18 |  | 3.18 |  | 0.04 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4319 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм | 34,35,36 | М2 | 2.23 | 156.59 | 157.03 | 163.75 |  | 163.75 | 163.75 | 164.21 | 185.24 | 3 | [7 empty] | 53.68 | 90.99 | 37.57
[7 empty] | 0.44 | 156.59 |  | 156.59 |  | 0.46 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4320 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 37 | ШТ | 13.35 | 39.71 | 40.08 | 41.52 |  | 41.52 | 41.52 | 41.91 | 47.28 | 0.77 | [7 empty] | 13.7 | 23.22 | 9.59
[7 empty] | 0.37 | 39.71 |  | 39.71 |  | 0.39 |  | 0.2403 | [7 empty] | 3.8849 | 6.5415 | 2.6833
4321 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 38,39 | М2 | 2.23 | 54.2 | 54.68 | 56.68 |  | 56.68 | 56.68 | 57.18 | 64.49 | 1.04 | [7 empty] | 18.68 | 31.68 | 13.09
[7 empty] | 0.48 | 54.2 |  | 54.2 |  | 0.5 |  | 0.04014 | [7 empty] | 0.64893 | 1.0927 | 0.44823
4322 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 40,41,42 | М2 | 203.69 | 779.72 | 788.39 | 815.35 |  | 815.35 | 815.35 | 824.42 | 930 | 15.05 | [7 empty] | 269.52 | 456.81 | 188.62
[7 empty] | 8.67 | 779.72 |  | 779.72 |  | 9.07 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4323 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 43,44 | М2 | 203.69 | 292.74 | 295.68 | 306.12 |  | 306.12 | 306.12 | 309.19 | 348.78 | 5.65 | [7 empty] | 101.07 | 171.32 | 70.74
[7 empty] | 2.94 | 292.74 |  | 292.74 |  | 3.07 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4324 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 45,46,47 | М2 | 203.69 | 12658.39 | 12699.4 | 13236.88 |  | 13236.88 | 13236.88 | 13279.76 | 14980.21 | 242.33 | [7 empty] | 4341.28 | 7358.21 | 3038.39
[7 empty] | 41.01 | 12658.39 |  | 12658.39 |  | 42.88 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4325 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 48 | ШТ | 1222.16 | 2541.12 | 2563.69 | 2657.25 |  | 2657.25 | 2657.25 | 2680.85 | 3024.14 | 48.92 | [7 empty] | 876.4 | 1485.44 | 613.38
[7 empty] | 22.57 | 2541.12 |  | 2541.12 |  | 23.6 |  | 21.9989 | [7 empty] | 355.6486 | 598.8584 | 245.6542
4326 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 49,50 | М2 | 203.69 | 4948.78 | 4993.12 | 5174.94 |  | 5174.94 | 5174.94 | 5221.31 | 5889.89 | 95.29 | [7 empty] | 1706.9 | 2893.08 | 1194.62
[7 empty] | 44.34 | 4948.78 |  | 4948.78 |  | 46.37 |  | 3.6664 | [7 empty] | 59.2738 | 99.8081 | 40.9417
4327 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 51,52,53 | М2 | 1.34 | 5.12 | 5.18 | 5.35 |  | 5.35 | 5.35 | 5.41 | 6.1 | 0.1 | [7 empty] | 1.77 | 2.99 | 1.24
[7 empty] | 0.06 | 5.12 |  | 5.12 |  | 0.06 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4328 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 54,55 | М2 | 1.34 | 1.94 | 1.97 | 2.03 |  | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.33 | 0.04 | [7 empty] | 0.67 | 1.14 | 0.48
[7 empty] | 0.03 | 1.94 |  | 1.94 |  | 0.03 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4329 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм | 56,57,58 | М2 | 1.34 | 75.96 | 76.22 | 79.43 |  | 79.43 | 79.43 | 79.7 | 89.9 | 1.45 | [7 empty] | 26.05 | 44.16 | 18.24
[7 empty] | 0.26 | 75.96 |  | 75.96 |  | 0.27 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4330 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 59 | ШТ | 8.04 | 23.9 | 24.13 | 24.99 |  | 24.99 | 24.99 | 25.23 | 28.45 | 0.46 | [7 empty] | 8.25 | 13.98 | 5.76
[7 empty] | 0.23 | 23.9 |  | 23.9 |  | 0.24 |  | 0.14472 | [7 empty] | 2.3396 | 3.9396 | 1.616
4331 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 60,61 | М2 | 1.34 | 32.54 | 32.83 | 34.03 |  | 34.03 | 34.03 | 34.33 | 38.74 | 0.63 | [7 empty] | 11.22 | 19.02 | 7.87
[7 empty] | 0.29 | 32.54 |  | 32.54 |  | 0.3 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4332 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 62,63,64 | М2 | 16.77 | 64.2 | 64.91 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 67.87 | 76.56 | 1.24 | [7 empty] | 22.18 | 37.6 | 15.54
[7 empty] | 0.71 | 64.2 |  | 64.2 |  | 0.74 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4333 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 65,66 | М2 | 16.77 | 24.14 | 24.38 | 25.24 |  | 25.24 | 25.24 | 25.49 | 28.76 | 0.46 | [7 empty] | 8.33 | 14.13 | 5.84
[7 empty] | 0.24 | 24.14 |  | 24.14 |  | 0.25 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4334 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 67,68,69 | М2 | 16.77 | 813.85 | 817.22 | 851.04 |  | 851.04 | 851.04 | 854.56 | 963.98 | 15.59 | [7 empty] | 279.36 | 473.5 | 195.53
[7 empty] | 3.37 | 813.85 |  | 813.85 |  | 3.52 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4335 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 70 | ШТ | 100.63 | 205.42 | 207.28 | 214.81 |  | 214.81 | 214.81 | 216.76 | 244.52 | 3.96 | [7 empty] | 70.86 | 120.11 | 49.59
[7 empty] | 1.86 | 205.42 |  | 205.42 |  | 1.95 |  | 1.8113 | [7 empty] | 29.2833 | 49.3087 | 20.2266
4336 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 71,72 | М2 | 16.77 | 407.42 | 411.07 | 426.04 |  | 426.04 | 426.04 | 429.86 | 484.91 | 7.85 | [7 empty] | 140.53 | 238.19 | 98.34
[7 empty] | 3.65 | 407.42 |  | 407.42 |  | 3.82 |  | 0.30186 | [7 empty] | 4.8801 | 8.2173 | 3.3708
4337 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 73,74,75 | М2 | 78.88 | 301.96 | 305.32 | 315.76 |  | 315.76 | 315.76 | 319.27 | 360.15 | 5.82 | [7 empty] | 104.38 | 176.9 | 73.05
[7 empty] | 3.36 | 301.96 |  | 301.96 |  | 3.51 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4338 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 76,77 | М2 | 78.88 | 113.41 | 114.55 | 118.59 |  | 118.59 | 118.59 | 119.78 | 135.12 | 2.18 | [7 empty] | 39.16 | 66.37 | 27.41
[7 empty] | 1.14 | 113.41 |  | 113.41 |  | 1.19 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4339 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 78,79,80 | М2 | 78.88 | 2753.77 | 2769.65 | 2879.62 |  | 2879.62 | 2879.62 | 2896.23 | 3267.09 | 52.85 | [7 empty] | 946.81 | 1604.77 | 662.66
[7 empty] | 15.88 | 2753.77 |  | 2753.77 |  | 16.61 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4340 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 81 | ШТ | 473.27 | 1366.13 | 1379.46 | 1428.56 |  | 1428.56 | 1428.56 | 1442.5 | 1627.2 | 26.31 | [7 empty] | 471.57 | 799.27 | 330.05
[7 empty] | 13.33 | 1366.13 |  | 1366.13 |  | 13.94 |  | 8.5189 | [7 empty] | 137.7216 | 231.9023 | 95.1273
4341 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 82,83 | М2 | 78.88 | 1916.46 | 1933.63 | 2004.04 |  | 2004.04 | 2004.04 | 2021.99 | 2280.91 | 36.9 | [7 empty] | 661.01 | 1120.37 | 462.63
[7 empty] | 17.17 | 1916.46 |  | 1916.46 |  | 17.95 |  | 1.4198 | [7 empty] | 22.9541 | 38.6512 | 15.8549
4342 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 84,85,86 | М2 | 0.86 | 3.3 | 3.34 | 3.45 |  | 3.45 | 3.45 | 3.49 | 3.92 | 0.06 | [7 empty] | 1.13 | 1.93 | 0.8
[7 empty] | 0.04 | 3.3 |  | 3.3 |  | 0.04 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4343 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 87,88 | М2 | 0.86 | 1.26 | 1.27 | 1.32 |  | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.51 | 0.02 | [7 empty] | 0.43 | 0.75 | 0.31
[7 empty] | 0.01 | 1.26 |  | 1.26 |  | 0.01 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4344 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 89,90,91 | М2 | 0.86 | 53.62 | 53.78 | 56.07 |  | 56.07 | 56.07 | 56.24 | 63.43 | 1.02 | [7 empty] | 18.39 | 31.15 | 12.87
[7 empty] | 0.16 | 53.62 |  | 53.62 |  | 0.17 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4345 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) | 92,93 | М2 | 0.86 | 23.88 | 23.99 | 24.97 |  | 24.97 | 24.97 | 25.09 | 28.31 | 0.46 | [7 empty] | 8.21 | 13.91 | 5.73
[7 empty] | 0.11 | 23.88 |  | 23.88 |  | 0.12 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4346 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 94,95 | М2 | 0.86 | 20.92 | 21.11 | 21.88 |  | 21.88 | 21.88 | 22.08 | 24.92 | 0.4 | [7 empty] | 7.23 | 12.23 | 5.06
[7 empty] | 0.19 | 20.92 |  | 20.92 |  | 0.2 |  | 0.01548 | [7 empty] | 0.25026 | 0.4214 | 0.17286
4347 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 15 ар3 л. 47) подготовка нижней поверхности перекрытия | 96,97 | М2 | 3.93 | 15.85 | 16.03 | 16.57 |  | 16.57 | 16.57 | 16.76 | 18.89 | 0.3 | [7 empty] | 5.47 | 9.29 | 3.83
[7 empty] | 0.18 | 15.85 |  | 15.85 |  | 0.19 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4348 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 98,99 | М2 | 3.93 | 5.45 | 5.51 | 5.7 |  | 5.7 | 5.7 | 5.76 | 6.48 | 0.1 | [7 empty] | 1.88 | 3.18 | 1.32
[7 empty] | 0.06 | 5.45 |  | 5.45 |  | 0.06 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4349 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 100,101,102 | М2 | 3.93 | 148.68 | 149.54 | 155.47 |  | 155.47 | 155.47 | 156.37 | 176.39 | 2.86 | [7 empty] | 51.11 | 86.64 | 35.78
[7 empty] | 0.86 | 148.68 |  | 148.68 |  | 0.9 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4350 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 103 | ШТ | 23.6 | 47.23 | 47.66 | 49.39 |  | 49.39 | 49.39 | 49.84 | 56.22 | 0.91 | [7 empty] | 16.29 | 27.62 | 11.4
[7 empty] | 0.43 | 47.23 |  | 47.23 |  | 0.45 |  | 0.4248 | [7 empty] | 6.8676 | 11.564 | 4.7436
4351 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 104,105 | М2 | 3.93 | 101.59 | 102.5 | 106.23 |  | 106.23 | 106.23 | 107.18 | 120.91 | 1.96 | [7 empty] | 35.03 | 59.39 | 24.53
[7 empty] | 0.91 | 101.59 |  | 101.59 |  | 0.95 |  | 0.07074 | [7 empty] | 1.1436 | 1.9257 | 0.78993
4352 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 24 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 16 ар3 л. 47 - узел 7 ар3 л. 43) подготовка нижней поверхности перекрытия | 106,107 | М2 | 3.35 | 13.51 | 13.67 | 14.13 |  | 14.13 | 14.13 | 14.3 | 16.12 | 0.25 | [7 empty] | 4.68 | 7.92 | 3.27
[7 empty] | 0.16 | 13.51 |  | 13.51 |  | 0.17 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4353 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка | 108,109 | М2 | 3.35 | 4.64 | 4.69 | 4.85 |  | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 5.51 | 0.09 | [7 empty] | 1.6 | 3.82
[7 empty] | 0.05 | 4.64 |  | 4.64 |  | 0.05 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4354 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 110,111,112 | М2 | 3.35 | 173.7 | 174.44 | 181.64 |  | 181.64 | 181.64 | 182.41 | 205.77 | 3.33 | [7 empty] | 59.63 | 101.07 | 41.74
[7 empty] | 0.74 | 173.7 |  | 173.7 |  | 0.77 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4355 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 113 | ШТ | 26.8 | 53.65 | 54.14 | 56.1 |  | 56.1 | 56.1 | 56.61 | 63.87 | 1.03 | [7 empty] | 18.52 | 31.37 | 12.95
[7 empty] | 0.49 | 53.65 |  | 53.65 |  | 0.51 |  | 0.4824 | [7 empty] | 7.7988 | 13.132 | 5.3868
4356 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 114,115 | М2 | 3.35 | 86.59 | 87.36 | 90.55 |  | 90.55 | 90.55 | 91.36 | 103.05 | 1.66 | [7 empty] | 29.86 | 50.62 | 20.91
[7 empty] | 0.77 | 86.59 |  | 86.59 |  | 0.81 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4357 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя | 116,117 | М2 | 3.35 | 66.25 | 66.86 | 69.28 |  | 69.28 | 69.28 | 69.92 | 78.88 | 1.28 | [7 empty] | 22.86 | 38.74 | 16
[7 empty] | 0.61 | 66.25 |  | 66.25 |  | 0.64 |  | 0.0603 | [7 empty] | 0.97485 | 1.6415 | 0.67335
4358 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар3 л. 47) дополнительный слой стеклосетки | 118,119,120 | М2 | 15.59 | 308.48 | 311.33 | 322.58 |  | 322.58 | 322.58 | 325.56 | 367.23 | 5.94 | [7 empty] | 106.42 | 180.38 | 74.49
[7 empty] | 2.85 | 308.48 |  | 308.48 |  | 2.98 |  | 0.28062 | [7 empty] | 4.5367 | 7.6391 | 3.1336
4359 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 30 ар3 л. 47) монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 121,122,123,124,125 | М | 15.33 | 163.27 | 164.72 | 170.73 |  | 170.73 | 170.73 | 172.25 | 194.31 | 3.14 | [7 empty] | 56.31 | 95.44 | 39.42
[7 empty] | 1.45 | 163.27 |  | 163.27 |  | 1.52 |  | 0.27594 | [7 empty] | 4.461 | 7.5117 | 3.0813
4360 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 126,127,128,129 | М | 291.18 | 3525.31 | 3557.6 | 3686.42 |  | 3686.42 | 3686.42 | 3720.19 | 4196.56 | 67.9 | [7 empty] | 1216.17 | 2061.33 | 851.16
[7 empty] | 32.29 | 3525.31 |  | 3525.31 |  | 33.77 |  | 5.2412 | [7 empty] | 84.7334 | 142.6782 | 58.5272
4361 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) узлы б,в,г (ар3 л. 46) заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар3 л. 46) | 130,131 | М | 112.21 | 1213.02 | 1219.02 | 1268.46 |  | 1268.46 | 1268.46 | 1274.73 | 1437.95 | 23.26 | [7 empty] | 416.72 | 706.32 | 291.65
[7 empty] | 6 | 1213.02 |  | 1213.02 |  | 6.27 |  | 2.0198 | [7 empty] | 32.6531 | 54.9829 | 22.5542
4362 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар3 л. 46) | 132 | М | 98.91 | 676.85 | 678.78 | 707.78 |  | 707.78 | 707.78 | 709.8 | 800.7 | 12.96 | [7 empty] | 232.04 | 393.29 | 162.41
[7 empty] | 1.93 | 676.85 |  | 676.85 |  | 2.02 |  | 1.7804 | [7 empty] | 28.7828 | 48.4659 | 19.8809
4363 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) проклейка стеклосеткой и заполнение мастикой типа alfa sealant учтено в лок. смете на кладку наружных стен легкая штукатурка capatect 170 толщ. 15мм с предварительной огрунтовкой sylitol grund konzen | 133,134,135,136,137,138 | М2 | 223.24 | 5812.43 | 5876.72 | 6078.06 |  | 6078.06 | 6078.06 | 6145.29 | 6932.19 | 112.15 | [7 empty] | 2008.96 | 3405.06 | 1406.02
[7 empty] | 64.29 | 5812.43 |  | 5812.43 |  | 67.23 |  | 4.0183 | [7 empty] | 64.9628 | 109.3876 | 44.8712
4364 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) добавляется до толщины слоя 15мм к расценке е15-275-21 | 139,140,141,142 | М2 | 223.24 | 5846.45 | 5876.15 | 6113.63 |  | 6113.63 | 6113.63 | 6144.69 | 6931.51 | 112.14 | [7 empty] | 2008.76 | 3404.72 | 1405.89
[7 empty] | 29.7 | 5846.45 |  | 5846.45 |  | 31.06 |  | 4.0183 | [7 empty] | 64.9628 | 109.3876 | 44.8712
4365 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) армирование штукатурного состава стеклосеткой | 143 | М2 | 223.24 | 417.94 | 419.51 | 437.04 |  | 437.04 | 437.04 | 438.68 | 494.86 | 8.01 | [7 empty] | 143.41 | 243.07 | 100.37
[7 empty] | 1.57 | 417.94 |  | 417.94 |  | 1.64 |  | 4.0183 | [7 empty] | 64.9628 | 109.3876 | 44.8712
4366 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение декоративного слоя штукатурки diamant 200 толщ. 2мм с огрунтовкой caparol putzgrund 610 | 144 | М2 | 223.24 | 3213.73 | 3249.43 | 3360.6 |  | 3360.6 | 3360.6 | 3397.93 | 3833.02 | 62 | [7 empty] | 1110.81 | 1882.76 | 777.45
[7 empty] | 35.7 | 3213.73 |  | 3213.73 |  | 37.33 |  | 4.0183 | [7 empty] | 64.9628 | 109.3876 | 44.8712
4367 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 145,146,147,148 | М2 | -223.24 | 669.22 | 667.09 | 699.8 |  | 699.8 | 699.8 | 697.57 | 786.88 | 12.73 | [7 empty] | 228.04 | 386.51 | 159.6
[7 empty] | -2.13 | 669.22 |  | 669.22 |  | -2.23 |  | -4.0183 | [7 empty] | -64.9628 | -109.3876 | -44.8712
4368 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 36 ар3 л. 47) отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 149,150,151,152 | М2 | 15.3 | 313.27 | 316.43 | 327.59 |  | 327.59 | 327.59 | 330.89 | 373.27 | 6.04 | [7 empty] | 108.17 | 183.35 | 75.71
[7 empty] | 3.16 | 313.27 |  | 313.27 |  | 3.3 |  | 0.2754 | [7 empty] | 4.4523 | 7.497 | 3.0753
4369 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 153,154,155 | М2 | 290.72 | 6874.7 | 6944.92 | 7188.87 |  | 7188.87 | 7188.87 | 7262.3 | 8192.23 | 132.53 | [7 empty] | 2374.11 | 4023.99 | 1661.6
[7 empty] | 70.22 | 6874.7 |  | 6874.7 |  | 73.43 |  | 5.233 | [7 empty] | 84.5995 | 142.4528 | 58.4347
4370 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 36 ар3 л. 47) отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 156,157,158,159 | М2 | 4.28 | 87.62 | 88.51 | 91.62 |  | 91.62 | 91.62 | 92.55 | 104.4 | 1.69 | [7 empty] | 30.25 | 51.28 | 21.18
[7 empty] | 0.89 | 87.62 |  | 87.62 |  | 0.93 |  | 0.07704 | [7 empty] | 1.2455 | 2.0972 | 0.86028
4371 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 37 ар3 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 160,161,162,163 | М2 | 29.94 | 707.98 | 715.21 | 740.33 |  | 740.33 | 740.33 | 747.89 | 843.66 | 13.65 | [7 empty] | 244.5 | 414.4 | 171.11
[7 empty] | 7.23 | 707.98 |  | 707.98 |  | 7.56 |  | 0.53892 | [7 empty] | 8.7125 | 14.6706 | 6.0179
4372 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 38 ар3 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 164,165,166 | М2 | 3.19 | 45.92 | 46.44 | 48.02 |  | 48.02 | 48.02 | 48.56 | 54.78 | 0.88 | [7 empty] | 15.87 | 26.91 | 11.12
[7 empty] | 0.52 | 45.92 |  | 45.92 |  | 0.54 |  | 0.05742 | [7 empty] | 0.92829 | 1.5631 | 0.64119
4373 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 167,168,169,170 | М2 | -3.19 | 5.33 | 5.29 | 5.57 |  | 5.57 | 5.57 | 5.53 | 6.24 | 0.1 | [7 empty] | 1.81 | 3.07 | 1.26
[7 empty] | -0.04 | 5.33 |  | 5.33 |  | -0.04 |  | -0.05742 | [7 empty] | -0.92829 | -1.5631 | -0.64119
4374 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных стен (поз. 3 ар3 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) | 171,172,173,174 | М2 | 153.28 | 1518.84 | 1525.27 | 1588.25 |  | 1588.25 | 1588.25 | 1594.97 | 1799.19 | 29.1 | [7 empty] | 521.41 | 883.75 | 364.93
[7 empty] | 6.43 | 1518.84 |  | 1518.84 |  | 6.72 |  | 2.759 | [7 empty] | 44.6045 | 75.1072 | 30.8093
4375 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар3 л. 34) облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 175,176,177,178 | М2 | 167.12 | 56655.28 | 56910.94 | 59244.43 |  | 59244.43 | 59244.43 | 59511.77 | 67132.14 | 1086 | [7 empty] | 19454.96 | 32974.99 | 13616.19
[7 empty] | 255.66 | 56655.28 |  | 56655.28 |  | 267.34 |  | 3.0082 | [7 empty] | 48.6319 | 81.8888 | 33.5911
4376 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка козырьков (для к-1) (поз. 6 ар3 л. 34) облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 179,180,181,182 | М2 | 26 | 8814.26 | 8854.04 | 9217.07 |  | 9217.07 | 9217.07 | 9258.67 | 10444.23 | 168.96 | [7 empty] | 3026.75 | 5130.15 | 2118.37
[7 empty] | 39.78 | 8814.26 |  | 8814.26 |  | 41.6 |  | 0.468 | [7 empty] | 7.566 | 12.74 | 5.226
4377 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) покрытие бортиков козырьков профлистом (для к-2,к-5) (поз. 7 ар3 л. 34) облицовка профлистом с полимерным покрытием | 183,184 | М2 | 8.51 | 474.35 | 475.63 | 496.03 |  | 496.03 | 496.03 | 497.37 | 561.05 | 9.07 | [7 empty] | 162.59 | 275.58 | 113.81
[7 empty] | 1.28 | 474.35 |  | 474.35 |  | 1.34 |  | 0.15318 | [7 empty] | 2.4764 | 4.1699 | 1.7105
4378 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка цоколя (поз. 16 ар3 л. 34) облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (ар3 л. 71, узел с6 ар4 л. 73) | 185,186,187,188 | М2 | 1.13 | 233.03 | 234.64 | 243.68 |  | 243.68 | 243.68 | 245.36 | 276.77 | 4.48 | [7 empty] | 80.21 | 135.95 | 56.13
[7 empty] | 1.61 | 233.03 |  | 233.03 |  | 1.68 |  | 0.02034 | [7 empty] | 0.32883 | 0.5537 | 0.22713
4379 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 20 ар3 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) | 189,190,191,192 | М2 | 2.06 | 20.4 | 20.48 | 21.33 |  | 21.33 | 21.33 | 21.41 | 24.16 | 0.39 | [7 empty] | 7.01 | 11.86 | 4.9
[7 empty] | 0.08 | 20.4 |  | 20.4 |  | 0.08 |  | 0.03708 | [7 empty] | 0.59946 | 1.0094 | 0.41406
4380 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 21 ар3 л. 34) монтаж стального откоса | 193,194,195 | М2 | 27.02 | 1995 | 2001.17 | 2086.17 |  | 2086.17 | 2086.17 | 2092.62 | 2360.58 | 38.19 | [7 empty] | 684.1 | 1159.5 | 478.79
[7 empty] | 6.17 | 1995 |  | 1995 |  | 6.45 |  | 0.48636 | [7 empty] | 7.8628 | 13.2398 | 5.431
4381 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле | 196 | ПЕРЕСТАНОВОК | 2.099 | 103.28 | 104.44 | 108 |  | 108 | 108 | 109.21 | 123.2 | 1.99 | [7 empty] | 35.71 | 60.51 | 24.99
[7 empty] | 1.16 | 103.28 |  | 103.28 |  | 1.21 |  | 0.037782 | [7 empty] | 0.61081 | 1.0285 | 0.4219
4382 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) стоимость эксплуатации люлек | 197 | МАШ/Ч | 991.4811 | 4830.49 | 4830.49 | 5051.24 |  | 5051.24 | 5051.24 | 5051.24 | 5698.04 | 92.17 | [7 empty] | 1651.3 | 2798.85 | 1155.72
[8 empty] | 4830.49 |  | 4830.49 |  |  |  | 17.8467 | [7 empty] | 288.521 | 485.8257 | 199.2877
4383 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего слоя экструдированного пенополистирола (прим. п. 1 ар3 л. 47) | 198 | М2 | 35.61 | 171.11 | 173 | 178.93 |  | 178.93 | 178.93 | 180.91 | 204.08 | 3.3 | [7 empty] | 59.15 | 100.25 | 41.38
[7 empty] | 1.89 | 171.11 |  | 171.11 |  | 1.98 |  | 0.64098 | [7 empty] | 10.3625 | 17.4489 | 7.1576
4384 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего минераловатного утеплителя (прим. п. 1 ар3 л. 47) | 199 | М2 | 105.5 | 530.04 | 535.92 | 554.26 |  | 554.26 | 554.26 | 560.41 | 632.17 | 10.23 | [7 empty] | 183.2 | 310.52 | 128.22
[7 empty] | 5.88 | 530.04 |  | 530.04 |  | 6.15 |  | 1.899 | [7 empty] | 30.7005 | 51.695 | 21.2055
4385 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) погрузка материалов от демонтажа | 200 | М3 | 6.67 | 24.4 | 24.53 | 25.52 |  | 25.52 | 25.52 | 25.66 | 28.96 | 0.47 | [7 empty] | 8.4 | 14.22 | 5.87
[7 empty] | 0.13 | 24.4 |  | 24.4 |  | 0.14 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4386 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) | 201 | Т | 15.9596 | 158 | 158 | 165.22 |  | 165.22 | 165.22 | 165.22 | 186.37 | 3.01 | [7 empty] | 54.01 | 91.55 | 37.8
[8 empty] | 158 |  | 158 |  |  |  | 0.28727 | [7 empty] | 4.6442 | 7.8202 | 3.2079
4387 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов | 202 | М3 | 6.6703 | 200.11 | 200.11 | 209.26 |  | 209.26 | 209.26 | 209.26 | 236.05 | 3.82 | [7 empty] | 68.4 | 115.95 | 47.88
[8 empty] | 200.11 |  | 200.11 |  |  |  | 0.12007 | [7 empty] | 1.9411 | 3.2684 | 1.3407
4388 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар4 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике | 203,204,205,206 | М2 | 21.11 | 1299.35 | 1303.09 | 1358.73 |  | 1358.73 | 1358.73 | 1362.64 | 1537.12 | 24.87 | [7 empty] | 445.46 | 755.03 | 311.76
[7 empty] | 3.74 | 1299.35 |  | 1299.35 |  | 3.91 |  | 0.37998 | [7 empty] | 6.143 | 10.3439 | 4.2431
4389 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар4 л. 47) устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике | 207,208,209,210 | М2 | 2.17 | 99.01 | 99.4 | 103.53 |  | 103.53 | 103.53 | 103.94 | 117.26 | 1.9 | [7 empty] | 33.98 | 57.6 | 23.78
[7 empty] | 0.39 | 99.01 |  | 99.01 |  | 0.41 |  | 0.03906 | [7 empty] | 0.63147 | 1.0633 | 0.43617
4390 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар4 л. 47) теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм | 211,212,213 | М2 | 178.44 | 6517 | 6539.18 | 6814.83 |  | 6814.83 | 6814.83 | 6838.02 | 7713.62 | 124.78 | [7 empty] | 2235.42 | 3788.9 | 1564.52
[7 empty] | 22.18 | 6517 |  | 6517 |  | 23.19 |  | 3.2119 | [7 empty] | 51.926 | 87.4356 | 35.8664
4391 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47) теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм | 214,215,216 | М2 | 4.03 | 87.22 | 87.72 | 91.21 |  | 91.21 | 91.21 | 91.73 | 103.49 | 1.67 | [7 empty] | 29.99 | 50.83 | 21
[7 empty] | 0.5 | 87.22 |  | 87.22 |  | 0.52 |  | 0.07254 | [7 empty] | 1.1727 | 1.9747 | 0.81003
4392 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар4 л. 47) устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм | 217,218,219,220,221 | М | 49.33 | 329.3 | 331.68 | 344.35 |  | 344.35 | 344.35 | 346.84 | 391.26 | 6.34 | [7 empty] | 113.39 | 192.18 | 79.35
[7 empty] | 2.38 | 329.3 |  | 329.3 |  | 2.49 |  | 0.88794 | [7 empty] | 14.355 | 24.1717 | 9.9153
4393 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным | 222,223 | М | 49.33 | 569.36 | 574.91 | 595.38 |  | 595.38 | 595.38 | 601.18 | 678.17 | 10.98 | [7 empty] | 196.54 | 333.11 | 137.54
[7 empty] | 5.55 | 569.36 |  | 569.36 |  | 5.8 |  | 0.88794 | [7 empty] | 14.355 | 24.1717 | 9.9153
4394 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар4 л. 47) подготовка поверхности | 224,225,226 | М2 | 4.34 | 16.61 | 16.79 | 17.37 |  | 17.37 | 17.37 | 17.56 | 19.79 | 0.31 | [7 empty] | 5.73 | 9.73 | 4.02
[7 empty] | 0.18 | 16.61 |  | 16.61 |  | 0.19 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4395 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 227,228 | М2 | 4.34 | 6.24 | 6.3 | 6.53 |  | 6.53 | 6.53 | 6.59 | 7.42 | 0.12 | [7 empty] | 2.15 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.06 | 6.24 |  | 6.24 |  | 0.06 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4396 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм | 229,230,231 | М2 | 4.34 | 305.09 | 305.96 | 319.03 |  | 319.03 | 319.03 | 319.94 | 360.92 | 5.84 | [7 empty] | 104.6 | 177.27 | 73.21
[7 empty] | 0.87 | 305.09 |  | 305.09 |  | 0.91 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4397 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 232 | ШТ | 26.03 | 77.45 | 78.18 | 80.99 |  | 80.99 | 80.99 | 81.75 | 92.21 | 1.49 | [7 empty] | 26.73 | 45.3 | 18.69
[7 empty] | 0.73 | 77.45 |  | 77.45 |  | 0.76 |  | 0.46854 | [7 empty] | 7.5747 | 12.7547 | 5.232
4398 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 233,234 | М2 | 4.34 | 105.44 | 106.39 | 110.26 |  | 110.26 | 110.26 | 111.25 | 125.5 | 2.03 | [7 empty] | 36.37 | 61.65 | 25.45
[7 empty] | 0.95 | 105.44 |  | 105.44 |  | 0.99 |  | 0.07812 | [7 empty] | 1.2629 | 2.1266 | 0.87234
4399 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар4 л. 47) подготовка поверхности | 235,236,237 | М2 | 330.22 | 1264.08 | 1278.12 | 1321.85 |  | 1321.85 | 1321.85 | 1336.53 | 1507.67 | 24.39 | [7 empty] | 436.93 | 740.56 | 305.79
[7 empty] | 14.04 | 1264.08 |  | 1264.08 |  | 14.68 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4400 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 238,239 | М2 | 330.22 | 474.66 | 479.42 | 496.35 |  | 496.35 | 496.35 | 501.33 | 565.52 | 9.14 | [7 empty] | 163.89 | 277.78 | 114.71
[7 empty] | 4.76 | 474.66 |  | 474.66 |  | 4.98 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4401 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 240,241,242 | М2 | 330.22 | 20521.36 | 20587.84 | 21459.19 |  | 21459.19 | 21459.19 | 21528.71 | 24285.43 | 392.87 | [7 empty] | 7037.94 | 11928.88 | 4925.74
[7 empty] | 66.48 | 20521.36 |  | 20521.36 |  | 69.52 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4402 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 243 | ШТ | 1981.31 | 4119.54 | 4156.14 | 4307.8 |  | 4307.8 | 4307.8 | 4346.07 | 4902.59 | 79.31 | [7 empty] | 1420.77 | 2408.13 | 994.38
[7 empty] | 36.6 | 4119.54 |  | 4119.54 |  | 38.27 |  | 35.6636 | [7 empty] | 576.5612 | 970.8419 | 398.2433
4403 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 244,245 | М2 | 330.22 | 8022.86 | 8094.74 | 8389.5 |  | 8389.5 | 8389.5 | 8464.66 | 9548.55 | 154.46 | [7 empty] | 2767.17 | 4690.2 | 1936.72
[7 empty] | 71.88 | 8022.86 |  | 8022.86 |  | 75.16 |  | 5.944 | [7 empty] | 96.094 | 161.8078 | 66.3742
4404 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар4 л. 47) подготовка поверхности | 246,247,248 | М2 | 5.54 | 21.19 | 21.43 | 22.16 |  | 22.16 | 22.16 | 22.41 | 25.29 | 0.41 | [7 empty] | 7.33 | 12.42 | 5.13
[7 empty] | 0.24 | 21.19 |  | 21.19 |  | 0.25 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4405 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 249,250 | М2 | 5.54 | 7.98 | 8.06 | 8.34 |  | 8.34 | 8.34 | 8.42 | 9.5 | 0.15 | [7 empty] | 2.76 | 4.66 | 1.93
[7 empty] | 0.08 | 7.98 |  | 7.98 |  | 0.08 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4406 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм | 251,252,253 | М2 | 5.54 | 314.12 | 315.24 | 328.48 |  | 328.48 | 328.48 | 329.65 | 371.86 | 6.01 | [7 empty] | 107.77 | 182.66 | 75.42
[7 empty] | 1.12 | 314.12 |  | 314.12 |  | 1.17 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4407 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 254 | ШТ | 33.25 | 98.94 | 99.88 | 103.46 |  | 103.46 | 103.46 | 104.44 | 117.82 | 1.91 | [7 empty] | 34.15 | 57.87 | 23.89
[7 empty] | 0.94 | 98.94 |  | 98.94 |  | 0.98 |  | 0.5985 | [7 empty] | 9.6758 | 16.2925 | 6.6833
4408 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 255,256 | М2 | 5.54 | 134.58 | 135.79 | 140.73 |  | 140.73 | 140.73 | 142 | 160.17 | 2.58 | [7 empty] | 46.42 | 78.68 | 32.49
[7 empty] | 1.21 | 134.58 |  | 134.58 |  | 1.27 |  | 0.09972 | [7 empty] | 1.6121 | 2.7146 | 1.1135
4409 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47) подготовка поверхности | 257,258,259 | М2 | 31.01 | 118.72 | 120.04 | 124.15 |  | 124.15 | 124.15 | 125.53 | 141.61 | 2.29 | [7 empty] | 41.04 | 69.55 | 28.73
[7 empty] | 1.32 | 118.72 |  | 118.72 |  | 1.38 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4410 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 260,261 | М2 | 31.01 | 44.57 | 45.01 | 46.61 |  | 46.61 | 46.61 | 47.07 | 53.1 | 0.86 | [7 empty] | 15.38 | 26.08 | 10.78
[7 empty] | 0.44 | 44.57 |  | 44.57 |  | 0.46 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4411 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 262,263,264 | М2 | 31.01 | 1504.91 | 1511.15 | 1573.68 |  | 1573.68 | 1573.68 | 1580.21 | 1782.55 | 28.84 | [7 empty] | 516.58 | 875.58 | 361.55
[7 empty] | 6.24 | 1504.91 |  | 1504.91 |  | 6.53 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4412 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 265 | ШТ | 186.07 | 379.86 | 383.29 | 397.22 |  | 397.22 | 397.22 | 400.81 | 452.13 | 7.32 | [7 empty] | 131.02 | 222.09 | 91.7
[7 empty] | 3.43 | 379.86 |  | 379.86 |  | 3.59 |  | 3.3493 | [7 empty] | 54.1464 | 91.1743 | 37.4001
4413 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 266,267 | М2 | 31.01 | 753.42 | 760.16 | 787.85 |  | 787.85 | 787.85 | 794.9 | 896.69 | 14.51 | [7 empty] | 259.85 | 440.46 | 181.87
[7 empty] | 6.74 | 753.42 |  | 753.42 |  | 7.05 |  | 0.55818 | [7 empty] | 9.0239 | 15.1949 | 6.233
4414 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47) подготовка поверхности | 268,269,270 | М2 | 67.6 | 258.77 | 261.65 | 270.6 |  | 270.6 | 270.6 | 273.61 | 308.64 | 4.99 | [7 empty] | 89.44 | 151.6 | 62.61
[7 empty] | 2.88 | 258.77 |  | 258.77 |  | 3.01 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4415 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 271,272 | М2 | 67.6 | 97.16 | 98.14 | 101.6 |  | 101.6 | 101.6 | 102.62 | 115.76 | 1.88 | [7 empty] | 33.55 | 56.86 | 23.47
[7 empty] | 0.98 | 97.16 |  | 97.16 |  | 1.02 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4416 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 273,274,275 | М2 | 67.6 | 2360.03 | 2373.64 | 2467.88 |  | 2467.88 | 2467.88 | 2482.11 | 2799.93 | 45.29 | [7 empty] | 811.42 | 1375.31 | 567.91
[7 empty] | 13.61 | 2360.03 |  | 2360.03 |  | 14.23 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4417 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 276 | ШТ | 405.62 | 1170.84 | 1182.26 | 1224.35 |  | 1224.35 | 1224.35 | 1236.29 | 1394.59 | 22.56 | [7 empty] | 404.16 | 685.02 | 282.85
[7 empty] | 11.42 | 1170.84 |  | 1170.84 |  | 11.94 |  | 7.3012 | [7 empty] | 118.0354 | 198.7538 | 81.5296
4418 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 277,278 | М2 | 67.6 | 1642.39 | 1657.1 | 1717.45 |  | 1717.45 | 1717.45 | 1732.83 | 1954.71 | 31.62 | [7 empty] | 566.48 | 960.14 | 396.47
[7 empty] | 14.71 | 1642.39 |  | 1642.39 |  | 15.38 |  | 1.2168 | [7 empty] | 19.6716 | 33.124 | 13.5876
4419 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар4 л. 47) подготовка поверхности | 279,280,281 | М2 | 1.43 | 5.47 | 5.53 | 5.72 |  | 5.72 | 5.72 | 5.78 | 6.5 | 0.1 | [7 empty] | 1.88 | 3.2 | 1.32
[7 empty] | 0.06 | 5.47 |  | 5.47 |  | 0.06 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4420 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 282,283 | М2 | 1.43 | 2.06 | 2.09 | 2.15 |  | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.47 | 0.04 | [7 empty] | 0.72 | 1.21 | 0.5
[7 empty] | 0.03 | 2.06 |  | 2.06 |  | 0.03 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4421 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 284,285,286 | М2 | 1.43 | 89.05 | 89.34 | 93.12 |  | 93.12 | 93.12 | 93.42 | 105.39 | 1.71 | [7 empty] | 30.54 | 51.77 | 21.37
[7 empty] | 0.29 | 89.05 |  | 89.05 |  | 0.3 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4422 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) | 287,288 | М2 | 1.43 | 39.66 | 39.84 | 41.47 |  | 41.47 | 41.47 | 41.66 | 46.99 | 0.76 | [7 empty] | 13.62 | 23.09 | 9.52
[7 empty] | 0.18 | 39.66 |  | 39.66 |  | 0.19 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4423 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 289,290 | М2 | 1.43 | 34.75 | 35.06 | 36.34 |  | 36.34 | 36.34 | 36.66 | 41.35 | 0.67 | [7 empty] | 11.97 | 20.32 | 8.39
[7 empty] | 0.31 | 34.75 |  | 34.75 |  | 0.32 |  | 0.02574 | [7 empty] | 0.41613 | 0.7007 | 0.28743
4424 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижней грани плиты перекрытия над проходом в осях 20-21 и а-е (поз. 15 ар4 л. 47) подготовка нижней поверхности перекрытия | 291,292 | М2 | 4.49 | 18.1 | 18.3 | 18.93 |  | 18.93 | 18.93 | 19.14 | 21.59 | 0.34 | [7 empty] | 6.26 | 10.61 | 4.38
[7 empty] | 0.2 | 18.1 |  | 18.1 |  | 0.21 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4425 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 293,294 | М2 | 4.49 | 6.24 | 6.3 | 6.53 |  | 6.53 | 6.53 | 6.59 | 7.42 | 0.12 | [7 empty] | 2.15 | 3.65 | 1.5
[7 empty] | 0.06 | 6.24 |  | 6.24 |  | 0.06 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4426 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 250мм | 295,296,297 | М2 | 4.49 | 422.04 | 423.04 | 441.33 |  | 441.33 | 441.33 | 442.38 | 499.03 | 8.07 | [7 empty] | 144.62 | 245.12 | 101.22
[7 empty] | 1 | 422.04 |  | 422.04 |  | 1.05 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4427 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 298 | ШТ | 26.96 | 53.98 | 54.47 | 56.45 |  | 56.45 | 56.45 | 56.96 | 64.26 | 1.04 | [7 empty] | 18.63 | 31.56 | 13.03
[7 empty] | 0.49 | 53.98 |  | 53.98 |  | 0.51 |  | 0.48528 | [7 empty] | 7.8454 | 13.2104 | 5.419
4428 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 299,300 | М2 | 4.49 | 116.09 | 117.12 | 121.4 |  | 121.4 | 121.4 | 122.48 | 138.16 | 2.24 | [7 empty] | 40.04 | 67.87 | 28.01
[7 empty] | 1.03 | 116.09 |  | 116.09 |  | 1.08 |  | 0.08082 | [7 empty] | 1.3066 | 2.2001 | 0.90249
4429 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 16 ар4 л. 47) подготовка нижней поверхности перекрытия | 301,302 | М2 | 3.53 | 14.24 | 14.4 | 14.89 |  | 14.89 | 14.89 | 15.06 | 16.97 | 0.27 | [7 empty] | 4.92 | 8.34 | 3.44
[7 empty] | 0.16 | 14.24 |  | 14.24 |  | 0.17 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4430 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 303,304 | М2 | 3.53 | 4.86 | 4.91 | 5.08 |  | 5.08 | 5.08 | 5.13 | 5.79 | 0.09 | [7 empty] | 1.68 | 2.85 | 1.17
[7 empty] | 0.05 | 4.86 |  | 4.86 |  | 0.05 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4431 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 305,306,307 | М2 | 3.53 | 133.5 | 134.28 | 139.6 |  | 139.6 | 139.6 | 140.42 | 158.39 | 2.55 | [7 empty] | 45.9 | 77.8 | 32.14
[7 empty] | 0.78 | 133.5 |  | 133.5 |  | 0.82 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4432 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 308 | ШТ | 21.17 | 42.38 | 42.77 | 44.32 |  | 44.32 | 44.32 | 44.73 | 50.45 | 0.82 | [7 empty] | 14.62 | 24.79 | 10.22
[7 empty] | 0.39 | 42.38 |  | 42.38 |  | 0.41 |  | 0.38106 | [7 empty] | 6.1605 | 10.3733 | 4.2552
4433 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 309,310 | М2 | 3.53 | 91.24 | 92.05 | 95.41 |  | 95.41 | 95.41 | 96.26 | 108.58 | 1.76 | [7 empty] | 31.47 | 53.33 | 22.02
[7 empty] | 0.81 | 91.24 |  | 91.24 |  | 0.85 |  | 0.06354 | [7 empty] | 1.0272 | 1.7297 | 0.70953
4434 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление между торцами 3 и 4 секци1 (поз. 17 ар4 л. 47) утепление минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 150мм между торцами 3 и 4 секции | 311,312,313 | М3 | 2.42 | 891.6 | 894.25 | 932.35 |  | 932.35 | 932.35 | 935.12 | 1054.86 | 17.06 | [7 empty] | 305.7 | 518.14 | 213.96
[7 empty] | 2.65 | 891.6 |  | 891.6 |  | 2.77 |  | 0.04356 | [7 empty] | 0.70422 | 1.1858 | 0.48642
4435 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 25 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 18 ар4 л. 47 - узел 7 ар4 л. 43) подготовка нижней поверхности перекрытия | 314,315 | М2 | 5.2 | 20.99 | 21.22 | 21.95 |  | 21.95 | 21.95 | 22.19 | 25.03 | 0.41 | [7 empty] | 7.26 | 12.3 | 5.06
[7 empty] | 0.23 | 20.99 |  | 20.99 |  | 0.24 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4436 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 316,317 | М2 | 5.2 | 7.19 | 7.26 | 7.52 |  | 7.52 | 7.52 | 7.59 | 8.56 | 0.14 | [7 empty] | 2.48 | 4.2 | 1.74
[7 empty] | 0.07 | 7.19 |  | 7.19 |  | 0.07 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4437 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 318,319,320 | М2 | 5.2 | 269.63 | 270.78 | 281.95 |  | 281.95 | 281.95 | 283.15 | 319.39 | 5.17 | [7 empty] | 92.56 | 156.89 | 64.77
[7 empty] | 1.15 | 269.63 |  | 269.63 |  | 1.2 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4438 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 321 | ШТ | 41.6 | 83.26 | 84.01 | 87.06 |  | 87.06 | 87.06 | 87.84 | 99.08 | 1.6 | [7 empty] | 28.71 | 48.67 | 20.1
[7 empty] | 0.75 | 83.26 |  | 83.26 |  | 0.78 |  | 0.7488 | [7 empty] | 12.1056 | 20.384 | 8.3616
4439 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 322,323 | М2 | 5.2 | 134.4 | 135.6 | 140.54 |  | 140.54 | 140.54 | 141.79 | 159.95 | 2.58 | [7 empty] | 46.36 | 78.56 | 32.45
[7 empty] | 1.2 | 134.4 |  | 134.4 |  | 1.25 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4440 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя | 324,325 | М2 | 5.2 | 102.89 | 103.84 | 107.59 |  | 107.59 | 107.59 | 108.58 | 122.49 | 1.99 | [7 empty] | 35.49 | 60.17 | 24.84
[7 empty] | 0.95 | 102.89 |  | 102.89 |  | 0.99 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
4441 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар4 л. 47) дополнительный слой стеклосетки | 326,327,328 | М2 | 9.87 | 195.29 | 197.09 | 204.21 |  | 204.21 | 204.21 | 206.09 | 232.47 | 3.76 | [7 empty] | 67.37 | 114.19 | 47.15
[7 empty] | 1.8 | 195.29 |  | 195.29 |  | 1.88 |  | 0.17766 | [7 empty] | 2.8722 | 4.8363 | 1.9839
4442 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар4 л. 47) монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 329,330,331,332,333 | М | 17.97 | 191.42 | 193.13 | 200.17 |  | 200.17 | 200.17 | 201.96 | 227.83 | 3.68 | [7 empty] | 66.03 | 111.9 | 46.22
[7 empty] | 1.71 | 191.42 |  | 191.42 |  | 1.79 |  | 0.32346 | [7 empty] | 5.2293 | 8.8053 | 3.612
4443 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками | 334,335,336,337 | М | 341.52 | 4134.74 | 4172.62 | 4323.7 |  | 4323.7 | 4323.7 | 4363.31 | 4922.01 | 79.62 | [7 empty] | 1426.41 | 2417.67 | 998.31
[7 empty] | 37.88 | 4134.74 |  | 4134.74 |  | 39.61 |  | 6.1474 | [7 empty] | 99.3823 | 167.3448 | 68.6455
4444 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) узлы б,в,г (ар4 л. 46) заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар4 л. 46) | 338,339 | М | 143.38 | 1549.98 | 1557.65 | 1620.81 |  | 1620.81 | 1620.81 | 1628.83 | 1837.39 | 29.72 | [7 empty] | 532.48 | 902.52 | 372.67
[7 empty] | 7.67 | 1549.98 |  | 1549.98 |  | 8.02 |  | 2.5808 | [7 empty] | 41.7236 | 70.2562 | 28.8194
4445 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар4 л. 46) | 340 | М | 100.78 | 689.65 | 691.63 | 721.17 |  | 721.17 | 721.17 | 723.24 | 815.86 | 13.2 | [7 empty] | 236.44 | 400.74 | 165.48
[7 empty] | 1.98 | 689.65 |  | 689.65 |  | 2.07 |  | 1.814 | [7 empty] | 29.327 | 49.3822 | 20.2568
4446 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) проклейка стеклосеткой и заполнение мастикой типа alfa sealant учтено в лок. смете на кладку наружных стен легкая штукатурка capatect 170 толщ. 15мм с предварительной огрунтовкой sylitol grund konzen | 341,342,343,344,345,346 | М2 | 240.93 | 6273 | 6342.38 | 6559.68 |  | 6559.68 | 6559.68 | 6632.23 | 7481.47 | 121.02 | [7 empty] | 2168.14 | 3674.86 | 1517.45
[7 empty] | 69.38 | 6273 |  | 6273 |  | 72.55 |  | 4.3367 | [7 empty] | 70.1106 | 118.0557 | 48.4269
4447 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) добавляется до толщины слоя 15мм к расценке е15-275-21 | 347,348,349,350 | М2 | 240.93 | 6309.71 | 6341.76 | 6598.06 |  | 6598.06 | 6598.06 | 6631.57 | 7480.72 | 121.02 | [7 empty] | 2167.92 | 3674.5 | 1517.28
[7 empty] | 32.05 | 6309.71 |  | 6309.71 |  | 33.51 |  | 4.3367 | [7 empty] | 70.1106 | 118.0557 | 48.4269
4448 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) армирование штукатурного состава стеклосеткой | 351 | М2 | 240.93 | 451.04 | 452.75 | 471.65 |  | 471.65 | 471.65 | 473.44 | 534.07 | 8.64 | [7 empty] | 154.78 | 262.33 | 108.32
[7 empty] | 1.71 | 451.04 |  | 451.04 |  | 1.79 |  | 4.3367 | [7 empty] | 70.1106 | 118.0557 | 48.4269
4449 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение декоративного слоя штукатурки diamant 200 толщ. 2мм с огрунтовкой caparol putzgrund 610 | 352 | М2 | 240.93 | 3468.4 | 3506.93 | 3626.91 |  | 3626.91 | 3626.91 | 3667.2 | 4136.78 | 66.92 | [7 empty] | 1198.84 | 2031.97 | 839.05
[7 empty] | 38.53 | 3468.4 |  | 3468.4 |  | 40.29 |  | 4.3367 | [7 empty] | 70.1106 | 118.0557 | 48.4269
4450 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 353,354,355,356 | М2 | -240.93 | 722.27 | 719.98 | 755.28 |  | 755.28 | 755.28 | 752.89 | 849.3 | 13.75 | [7 empty] | 246.13 | 417.18 | 172.24
[7 empty] | -2.29 | 722.27 |  | 722.27 |  | -2.39 |  | -4.3367 | [7 empty] | -70.1106 | -118.0557 | -48.4269
4451 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 36 ар4 л. 47) отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 357,358,359,360 | М2 | 23.02 | 471.31 | 476.06 | 492.85 |  | 492.85 | 492.85 | 497.82 | 561.56 | 9.08 | [7 empty] | 162.74 | 275.84 | 113.9
[7 empty] | 4.75 | 471.31 |  | 471.31 |  | 4.97 |  | 0.41436 | [7 empty] | 6.6988 | 11.2798 | 4.627
4452 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 361,362,363 | М2 | 437.43 | 10343.94 | 10449.58 | 10816.66 |  | 10816.66 | 10816.66 | 10927.13 | 12326.33 | 199.41 | [7 empty] | 3572.18 | 6054.63 | 2500.11
[7 empty] | 105.64 | 10343.94 |  | 10343.94 |  | 110.47 |  | 7.8737 | [7 empty] | 127.2921 | 214.3407 | 87.9234
4453 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 36 ар4 л. 47) отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 364,365,366,367 | М2 | 8.56 | 175.27 | 177.04 | 183.28 |  | 183.28 | 183.28 | 185.13 | 208.83 | 3.38 | [7 empty] | 60.51 | 102.59 | 42.35
[7 empty] | 1.77 | 175.27 |  | 175.27 |  | 1.85 |  | 0.15408 | [7 empty] | 2.491 | 4.1944 | 1.7206
4454 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 200 (прим. п. 37 ар4 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 368,369,370,371 | М2 | 32.86 | 777.02 | 784.96 | 812.53 |  | 812.53 | 812.53 | 820.83 | 925.94 | 14.98 | [7 empty] | 268.34 | 454.82 | 187.8
[7 empty] | 7.94 | 777.02 |  | 777.02 |  | 8.3 |  | 0.59148 | [7 empty] | 9.5623 | 16.1014 | 6.6049
4455 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 38 ар4 л. 47) отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 200 | 372,373,374 | М2 | 3.46 | 49.81 | 50.36 | 52.09 |  | 52.09 | 52.09 | 52.67 | 59.41 | 0.96 | [7 empty] | 17.22 | 29.18 | 12.05
[7 empty] | 0.55 | 49.81 |  | 49.81 |  | 0.58 |  | 0.06228 | [7 empty] | 1.0069 | 1.6954 | 0.69546
4456 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 | 375,376,377,378 | М2 | -3.46 | 5.78 | 5.75 | 6.04 |  | 6.04 | 6.04 | 6.01 | 6.78 | 0.11 | [7 empty] | 1.97 | 3.33 | 1.37
[7 empty] | -0.03 | 5.78 |  | 5.78 |  | -0.03 |  | -0.06228 | [7 empty] | -1.0069 | -1.6954 | -0.69546
4457 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных стен (поз. 3 ар4 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) | 379,380,381,382 | М2 | 304.41 | 3016.37 | 3029.15 | 3154.22 |  | 3154.22 | 3154.22 | 3167.58 | 3573.18 | 57.8 | [7 empty] | 1035.52 | 1755.13 | 724.73
[7 empty] | 12.78 | 3016.37 |  | 3016.37 |  | 13.36 |  | 5.4794 | [7 empty] | 88.5833 | 149.1609 | 61.1864
4458 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар4 л. 34) облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 383,384,385,386 | М2 | 348.96 | 118300.8 | 118834.64 | 123707.15 |  | 123707.15 | 123707.15 | 124265.39 | 140177.34 | 2267.65 | [7 empty] | 40623.52 | 68854.46 | 28431.71
[7 empty] | 533.84 | 118300.8 |  | 118300.8 |  | 558.24 |  | 6.2813 | [7 empty] | 101.5474 | 170.9904 | 70.141
4459 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34) облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу | 387,388,389,390 | М2 | 24.12 | 8176.93 | 8213.83 | 8550.62 |  | 8550.62 | 8550.62 | 8589.21 | 9689.04 | 156.73 | [7 empty] | 2807.9 | 4759.21 | 1965.2
[7 empty] | 36.9 | 8176.93 |  | 8176.93 |  | 38.59 |  | 0.43416 | [7 empty] | 7.0189 | 11.8188 | 4.8481
4460 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка цоколя (поз. 16 ар4 л. 34) облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (узел с6 ар4 л. 73) | 391,392,393,394 | М2 | 1.92 | 395.86 | 398.58 | 413.95 |  | 413.95 | 413.95 | 416.79 | 470.15 | 7.6 | [7 empty] | 136.25 | 230.94 | 95.36
[7 empty] | 2.72 | 395.86 |  | 395.86 |  | 2.84 |  | 0.03456 | [7 empty] | 0.55872 | 0.9408 | 0.38592
4461 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 20 ар4 л. 34) окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) | 395,396,397,398 | М2 | 6.66 | 66.01 | 66.29 | 69.03 |  | 69.03 | 69.03 | 69.32 | 78.2 | 1.27 | [7 empty] | 22.66 | 38.4 | 15.87
[7 empty] | 0.28 | 66.01 |  | 66.01 |  | 0.29 |  | 0.11988 | [7 empty] | 1.9381 | 3.2634 | 1.3387
4462 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 21 ар4 л. 34) монтаж стального откоса | 399,400,401 | М2 | 26.76 | 1975.84 | 1981.94 | 2066.14 |  | 2066.14 | 2066.14 | 2072.52 | 2337.9 | 37.82 | [7 empty] | 677.53 | 1148.37 | 474.18
[7 empty] | 6.1 | 1975.84 |  | 1975.84 |  | 6.38 |  | 0.48168 | [7 empty] | 7.7872 | 13.1124 | 5.3788
4463 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле | 402 | ПЕРЕСТАНОВОК | 2.587 | 127.28 | 128.7 | 133.1 |  | 133.1 | 133.1 | 134.58 | 151.81 | 2.46 | [7 empty] | 43.99 | 74.57 | 30.79
[7 empty] | 1.42 | 127.28 |  | 127.28 |  | 1.48 |  | 0.046566 | [7 empty] | 0.75282 | 1.2676 | 0.51999
4464 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) стоимость эксплуатации люлек | 403 | МАШ/Ч | 1428.3026 | 6958.69 | 6958.69 | 7276.7 |  | 7276.7 | 7276.7 | 7276.7 | 8208.47 | 132.79 | [7 empty] | 2378.82 | 4031.96 | 1664.9
[8 empty] | 6958.69 |  | 6958.69 |  |  |  | 25.7094 | [7 empty] | 415.6361 | 699.8683 | 287.0888
|  | Итого по смете 2.848. : |  |  |  | 3685.63 | 3750.02 | 3854.1 |  | 3854.1 | 3854.1 | 3921.35 | 4423.41 | 71.54 | [7 empty] | 1281.99 | 2173.84 | 896.04
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3685.63 | 3750.02 | 3854.1 |  | 3854.1 | 3854.1 | 3921.35 | 4423.41 | 71.54 | [7 empty] | 1281.99 | 2173.84 | 896.04
2.869. 46. 21-03. 7. п1 крэ-с2 автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии встроенные помещения жилой дом n3 секция 3-4 взамен лс n410 на сумму 0,241 тыс. руб; лс n689 на сумму 0,004 тыс. руб
4465 | Ж3-60-60 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система контроля и учета электроэнергии | 1,2,3,4 | КОМПЛ | 0.1039 | 282.32 | 282.32 | 295.22 |  | 295.22 | 295.22 | 295.22 | 333.02 | 5.38 | [7 empty] | 96.51 | 163.58 | 67.55
[8 empty] | 282.32 |  | 282.32 |  |  |  | 0.0018702 | [7 empty] | 0.030235 | 0.050911 | 0.020884
4466 | Ж3-60-60 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система контроля и учета электроэнергии монтаж унк энергомера-а | 5 | ШТ | 0.1039 | 8.78 | 8.88 | 9.18 |  | 9.18 | 9.18 | 9.28 | 10.48 | 0.17 | [7 empty] | 3.03 | 5.15 | 2.13
[7 empty] | 0.1 | 8.78 |  | 8.78 |  | 0.1 |  | 0.0018702 | [7 empty] | 0.030235 | 0.050911 | 0.020884
|  | Итого по смете 2.869. : |  |  |  | 291.1 | 291.2 | 304.4 |  | 304.4 | 304.4 | 304.5 | 343.5 | 5.55 | [7 empty] | 99.54 | 168.73 | 69.68
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 291.1 | 291.2 | 304.4 |  | 304.4 | 304.4 | 304.5 | 343.5 | 5.55 | [7 empty] | 99.54 | 168.73 | 69.68
2.887. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с257 общестроительные работы (полы,внутренняя отделка) к лок. см. n501,n530,n750,n844
4467 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 (ар3 л. 36) (добавляется) добавляется к лок. см. n530 тип пола 10 улучшенная покраска специализированным влагостойким составом | 1,2,3,4,5,6,7 | М2 | 2.54 | 33.55 | 33.66 | 35.08 |  | 35.08 | 35.08 | 35.2 | 39.72 | 0.64 | [7 empty] | 11.51 | 19.51 | 8.06
[7 empty] | 0.11 | 33.55 |  | 33.55 |  | 0.12 |  | 0.04572 | [7 empty] | 0.73914 | 1.2446 | 0.51054
4468 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 659-663 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя сл | 8,9,10 | М2 | -5.57 | -91.33 | -92.33 | -95.5 |  | -95.5 | -95.5 | -96.55 | -108.91 | -1.76 | [7 empty] | -31.56 | -53.49 | -22.1
[7 empty] | -1 | -91.33 |  | -91.33 |  | -1.05 |  | -0.10026 | [7 empty] | -1.6209 | -2.7293 | -1.1196
4469 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 11,12,13,14 | М2 | 5.57 | -27.26 | -27.19 | -28.51 |  | -28.51 | -28.51 | -28.44 | -32.08 | -0.52 | [7 empty] | -9.3 | -15.76 | -6.5
[7 empty] | 0.07 | -27.26 |  | -27.26 |  | 0.07 |  | 0.10026 | [7 empty] | 1.6209 | 2.7293 | 1.1196
4470 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 81-85 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоя | 15,16,17 | М2 | -0.64 | -10.46 | -10.57 | -10.94 |  | -10.94 | -10.94 | -11.06 | -12.47 | -0.2 | [7 empty] | -3.61 | -6.13 | -2.53
[7 empty] | -0.11 | -10.46 |  | -10.46 |  | -0.12 |  | -0.01152 | [7 empty] | -0.18624 | -0.3136 | -0.12864
4471 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 18,19,20,21 | М2 | 0.64 | -3.08 | -3.07 | -3.22 |  | -3.22 | -3.22 | -3.21 | -3.64 | -0.06 | [7 empty] | -1.06 | -1.78 | -0.74
[7 empty] | 0.01 | -3.08 |  | -3.08 |  | 0.01 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
4472 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 674-678 лок. см. n501 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя с | 22,23,24 | М2 | -4.93 | -80.84 | -81.72 | -84.53 |  | -84.53 | -84.53 | -85.45 | -96.4 | -1.56 | [7 empty] | -27.94 | -47.35 | -19.55
[7 empty] | -0.88 | -80.84 |  | -80.84 |  | -0.92 |  | -0.08874 | [7 empty] | -1.4346 | -2.4157 | -0.99093
4473 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 25,26,27,28 | М2 | 4.93 | -24.04 | -23.98 | -25.14 |  | -25.14 | -25.14 | -25.08 | -28.3 | -0.46 | [7 empty] | -8.2 | -13.9 | -5.74
[7 empty] | 0.06 | -24.04 |  | -24.04 |  | 0.06 |  | 0.08874 | [7 empty] | 1.4346 | 2.4157 | 0.99093
4474 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 93-97 лок. см. n750 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя сло | 29,30,31 | М2 | -0.46 | -7.54 | -7.62 | -7.88 |  | -7.88 | -7.88 | -7.96 | -8.96 | -0.14 | [7 empty] | -2.6 | -4.4 | -1.82
[7 empty] | -0.08 | -7.54 |  | -7.54 |  | -0.08 |  | -0.00828 | [7 empty] | -0.13386 | -0.2254 | -0.09246
4475 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 32,33,34,35 | М2 | 0.46 | -2.22 | -2.22 | -2.32 |  | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.63 | -0.04 | [7 empty] | -0.76 | -1.29 | -0.54
[8 empty] | -2.22 |  | -2.22 |  |  |  | 0.00828 | [7 empty] | 0.13386 | 0.2254 | 0.09246
4476 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 683-688 лок. см. n501 улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар3 л. 42) улучшенная покраска воднодисперсионная акрил | 36,37,38 | М2 | -0.2 | -3.9 | -3.95 | -4.08 |  | -4.08 | -4.08 | -4.13 | -4.66 | -0.07 | [7 empty] | -1.36 | -2.29 | -0.94
[7 empty] | -0.05 | -3.9 |  | -3.9 |  | -0.05 |  | -0.0036 | [7 empty] | -0.0582 | -0.098 | -0.0402
4477 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз | 39,40,41,42,43 | М2 | 0.2 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.45 | 0.01 | [7 empty] | 0.13 | 0.22 | 0.09
[7 empty] | 0.02 | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.02 |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
4478 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 696-700 лок. см. n501 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по | 44,45,46 | М2 | -3.09 | -50.68 | -51.23 | -53 |  | -53 | -53 | -53.58 | -60.43 | -0.97 | [7 empty] | -17.51 | -29.69 | -12.26
[7 empty] | -0.55 | -50.68 |  | -50.68 |  | -0.58 |  | -0.05562 | [7 empty] | -0.89919 | -1.5141 | -0.62109
4479 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 47,48,49,50 | М2 | 3.09 | -15.14 | -15.11 | -15.83 |  | -15.83 | -15.83 | -15.8 | -17.82 | -0.28 | [7 empty] | -5.17 | -8.76 | -3.61
[7 empty] | 0.03 | -15.14 |  | -15.14 |  | 0.03 |  | 0.05562 | [7 empty] | 0.89919 | 1.5141 | 0.62109
4480 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 99-103 лок. см. n750 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по тепл | 51,52,53 | М2 | -0.18 | -2.95 | -2.99 | -3.08 |  | -3.08 | -3.08 | -3.12 | -3.53 | -0.06 | [7 empty] | -1.02 | -1.73 | -0.72
[7 empty] | -0.04 | -2.95 |  | -2.95 |  | -0.04 |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
4481 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 54,55,56,57 | М2 | 0.18 | -0.89 | -0.89 | -0.93 |  | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -1.06 | -0.02 | [7 empty] | -0.3 | -0.52 | -0.22
[8 empty] | -0.89 |  | -0.89 |  |  |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
4482 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 и лок. см. n750 здпс по бетону (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной | 58,59,60,61 | М2 | 6.21 | 8.54 | 8.63 | 8.93 |  | 8.93 | 8.93 | 9.02 | 10.17 | 0.16 | [7 empty] | 2.95 | 5 | 2.06
[7 empty] | 0.09 | 8.54 |  | 8.54 |  | 0.09 |  | 0.11178 | [7 empty] | 1.8071 | 3.0429 | 1.2482
4483 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом | 62,63,64 | М2 | 6.21 | 53.29 | 53.6 | 55.73 |  | 55.73 | 55.73 | 56.05 | 63.22 | 1.02 | [7 empty] | 18.32 | 31.06 | 12.82
[7 empty] | 0.31 | 53.29 |  | 53.29 |  | 0.32 |  | 0.11178 | [7 empty] | 1.8071 | 3.0429 | 1.2482
4484 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по бетону учтена в лок. см. n501,n844 добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 и лок. см. n750 здпс по кирпичу (п | 65,66,67,68,69 | М2 | 5.38 | 7.37 | 7.44 | 7.71 |  | 7.71 | 7.71 | 7.78 | 8.77 | 0.14 | [7 empty] | 2.54 | 4.31 | 1.78
[7 empty] | 0.07 | 7.37 |  | 7.37 |  | 0.07 |  | 0.09684 | [7 empty] | 1.5656 | 2.6362 | 1.0814
4485 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом | 70,71,72 | М2 | 5.38 | 46.19 | 46.46 | 48.3 |  | 48.3 | 48.3 | 48.58 | 54.81 | 0.89 | [7 empty] | 15.89 | 26.93 | 11.1
[7 empty] | 0.27 | 46.19 |  | 46.19 |  | 0.28 |  | 0.09684 | [7 empty] | 1.5656 | 2.6362 | 1.0814
4486 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по кирпичу учтена в лок. см. n501 добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 здпс по гкл/гвл (прим. ар л. 42) огрун | 73,74,75,76,77 | М2 | 0.2 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.31 | 0.13
[8 empty] | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
4487 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом | 78,79,80 | М2 | 0.2 | 1.73 | 1.74 | 1.81 |  | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 2.06 | 0.03 | [7 empty] | 0.6 | 1.02 | 0.41
[7 empty] | 0.01 | 1.73 |  | 1.73 |  | 0.01 |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
4488 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 и лок. см. n750 здпс по теплоизоляции (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной | 81,82,83,84 | М2 | 3.28 | 4.52 | 4.57 | 4.73 |  | 4.73 | 4.73 | 4.78 | 5.38 | 0.09 | [7 empty] | 1.57 | 3.72
[7 empty] | 0.05 | 4.52 |  | 4.52 |  | 0.05 |  | 0.05904 | [7 empty] | 0.95448 | 1.6072 | 0.65928
4489 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом | 85,86,87 | М2 | 3.28 | 28.13 | 28.3 | 29.42 |  | 29.42 | 29.42 | 29.6 | 33.4 | 0.54 | [7 empty] | 9.68 | 16.41 | 6.77
[7 empty] | 0.17 | 28.13 |  | 28.13 |  | 0.18 |  | 0.05904 | [7 empty] | 0.95448 | 1.6072 | 0.65928
4490 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 (ар4 л. 36) (добавляется) добавляется к лок. см. n530 тип пола 9 улучшенная покраска специализированным влагостойким составом | 88,89,90,91 | М2 | 2.51 | 33.2 | 33.31 | 34.72 |  | 34.72 | 34.72 | 34.84 | 39.31 | 0.63 | [7 empty] | 11.39 | 19.3 | 7.99
[7 empty] | 0.11 | 33.2 |  | 33.2 |  | 0.12 |  | 0.04518 | [7 empty] | 0.73041 | 1.2299 | 0.50451
4491 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 1569-1573 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя | 92,93,94 | М2 | -3.83 | -62.81 | -63.49 | -65.68 |  | -65.68 | -65.68 | -66.39 | -74.89 | -1.21 | [7 empty] | -21.7 | -36.78 | -15.2
[7 empty] | -0.68 | -62.81 |  | -62.81 |  | -0.71 |  | -0.06894 | [7 empty] | -1.1145 | -1.8767 | -0.76983
4492 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 95,96,97,98 | М2 | 3.83 | -18.71 | -18.66 | -19.57 |  | -19.57 | -19.57 | -19.52 | -22 | -0.35 | [7 empty] | -6.37 | -10.81 | -4.47
[7 empty] | 0.05 | -18.71 |  | -18.71 |  | 0.05 |  | 0.06894 | [7 empty] | 1.1145 | 1.8767 | 0.76983
4493 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 232-236 лок. см. n750 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в | 99,100,101 | М2 | -0.63 | -10.3 | -10.4 | -10.77 |  | -10.77 | -10.77 | -10.87 | -12.25 | -0.19 | [7 empty] | -3.55 | -6.03 | -2.48
[7 empty] | -0.1 | -10.3 |  | -10.3 |  | -0.1 |  | -0.01134 | [7 empty] | -0.18333 | -0.3087 | -0.12663
4494 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 102,103,104,105 | М2 | 0.63 | -3.11 | -3.1 | -3.25 |  | -3.25 | -3.25 | -3.24 | -3.66 | -0.06 | [7 empty] | -1.07 | -1.79 | -0.74
[7 empty] | 0.01 | -3.11 |  | -3.11 |  | 0.01 |  | 0.01134 | [7 empty] | 0.18333 | 0.3087 | 0.12663
4495 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 1584-1588 лок. см. n501 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с дв | 106,107,108 | М2 | -6.81 | -111.66 | -112.87 | -116.76 |  | -116.76 | -116.76 | -118.03 | -133.14 | -2.15 | [7 empty] | -38.59 | -65.39 | -27.01
[7 empty] | -1.21 | -111.66 |  | -111.66 |  | -1.27 |  | -0.12258 | [7 empty] | -1.9817 | -3.3369 | -1.3688
4496 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 109,110,111,112 | М2 | 6.81 | -33.25 | -33.17 | -34.77 |  | -34.77 | -34.77 | -34.69 | -39.14 | -0.64 | [7 empty] | -11.34 | -19.23 | -7.93
[7 empty] | 0.08 | -33.25 |  | -33.25 |  | 0.08 |  | 0.12258 | [7 empty] | 1.9817 | 3.3369 | 1.3688
4497 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 244-248 лок. см. n750 улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя с | 113,114,115 | М2 | -0.45 | -7.38 | -7.46 | -7.72 |  | -7.72 | -7.72 | -7.8 | -8.79 | -0.14 | [7 empty] | -2.56 | -4.31 | -1.78
[7 empty] | -0.08 | -7.38 |  | -7.38 |  | -0.08 |  | -0.0081 | [7 empty] | -0.13095 | -0.2205 | -0.09045
4498 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 116,117,118,119 | М2 | 0.45 | -2.21 | -2.21 | -2.31 |  | -2.31 | -2.31 | -2.31 | -2.59 | -0.04 | [7 empty] | -0.75 | -1.28 | -0.52
[8 empty] | -2.21 |  | -2.21 |  |  |  | 0.0081 | [7 empty] | 0.13095 | 0.2205 | 0.09045
4499 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 1599-1603 лок. см. n501 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки п | 120,121,122 | М2 | -1.5 | -24.59 | -24.85 | -25.71 |  | -25.71 | -25.71 | -25.98 | -29.31 | -0.47 | [7 empty] | -8.49 | -14.4 | -5.95
[7 empty] | -0.26 | -24.59 |  | -24.59 |  | -0.27 |  | -0.027 | [7 empty] | -0.4365 | -0.735 | -0.3015
4500 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 123,124,125,126 | М2 | 1.5 | -7.33 | -7.31 | -7.66 |  | -7.66 | -7.66 | -7.64 | -8.62 | -0.14 | [7 empty] | -2.5 | -4.23 | -1.75
[7 empty] | 0.02 | -7.33 |  | -7.33 |  | 0.02 |  | 0.027 | [7 empty] | 0.4365 | 0.735 | 0.3015
4501 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключаются п. п. 250-254 лок. см. n750 улучшенная покраска по теплоизоляции улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теп | 127,128,129 | М2 | -0.18 | -2.95 | -2.99 | -3.08 |  | -3.08 | -3.08 | -3.12 | -3.53 | -0.06 | [7 empty] | -1.02 | -1.73 | -0.72
[7 empty] | -0.04 | -2.95 |  | -2.95 |  | -0.04 |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
4502 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз | 130,131,132,133 | М2 | 0.18 | -0.89 | -0.89 | -0.93 |  | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -1.06 | -0.02 | [7 empty] | -0.3 | -0.52 | -0.22
[8 empty] | -0.89 |  | -0.89 |  |  |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
4503 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 здпс по бетону (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной | 134,135,136,137 | М2 | 4.47 | 6.1 | 6.16 | 6.38 |  | 6.38 | 6.38 | 6.44 | 7.26 | 0.11 | [7 empty] | 2.11 | 3.57 | 1.47
[7 empty] | 0.06 | 6.1 |  | 6.1 |  | 0.06 |  | 0.08046 | [7 empty] | 1.3008 | 2.1903 | 0.89847
4504 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом | 138,139,140 | М2 | 4.47 | 38.35 | 38.58 | 40.1 |  | 40.1 | 40.1 | 40.34 | 45.49 | 0.73 | [7 empty] | 13.19 | 22.35 | 9.22
[7 empty] | 0.23 | 38.35 |  | 38.35 |  | 0.24 |  | 0.08046 | [7 empty] | 1.3008 | 2.1903 | 0.89847
4505 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по бетону учтена в лок. см. n501,n844 добавляется взамен исключенного из лок. см. n501 здпс по кирпичу (прим. ар л. 42) о | 141,142,143,144,145 | М2 | 7.26 | 9.97 | 10.07 | 10.43 |  | 10.43 | 10.43 | 10.53 | 11.89 | 0.19 | [7 empty] | 3.45 | 5.84 | 2.41
[7 empty] | 0.1 | 9.97 |  | 9.97 |  | 0.1 |  | 0.13068 | [7 empty] | 2.1127 | 3.5574 | 1.4593
4506 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом | 146,147,148 | М2 | 7.26 | 62.33 | 62.7 | 65.18 |  | 65.18 | 65.18 | 65.57 | 73.98 | 1.2 | [7 empty] | 21.44 | 36.34 | 15
[7 empty] | 0.37 | 62.33 |  | 62.33 |  | 0.39 |  | 0.13068 | [7 empty] | 2.1127 | 3.5574 | 1.4593
4507 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) подготовка под здпс по кирпичу учтена в лок. см. n501 здпс по теплоизоляции (прим. ар л. 42) огрунтовка стен грунтовкой полимерной | 149,150,151,152 | М2 | 1.68 | 2.3 | 2.33 | 2.41 |  | 2.41 | 2.41 | 2.44 | 2.75 | 0.04 | [7 empty] | 0.8 | 1.35 | 0.56
[7 empty] | 0.03 | 2.3 |  | 2.3 |  | 0.03 |  | 0.03024 | [7 empty] | 0.48888 | 0.8232 | 0.33768
4508 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) (добавляется) отделка стен защитно-декоративным полимерным составом | 153,154,155 | М2 | 1.68 | 14.45 | 14.53 | 15.11 |  | 15.11 | 15.11 | 15.19 | 17.13 | 0.27 | [7 empty] | 4.97 | 8.41 | 3.48
[7 empty] | 0.08 | 14.45 |  | 14.45 |  | 0.08 |  | 0.03024 | [7 empty] | 0.48888 | 0.8232 | 0.33768
|  | Итого по смете 2.887. : |  |  |  | -254.61 | -257.28 | -266.2 |  | -266.2 | -266.2 | -269.02 | -303.45 | -4.91 | [7 empty] | -87.91 | -147.94 | -62.69
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -254.61 | -257.28 | -266.2 |  | -266.2 | -266.2 | -269.02 | -303.45 | -4.91 | [7 empty] | -87.91 | -147.94 | -62.69
2.890. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с260 общестроительные работы (кровля) к лок. см. n531
4509 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 7-9,13,14 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | -3.6453 | -1080.8 | -1086.3 | -1130.19 |  | -1130.19 | -1130.19 | -1135.94 | -1281.41 | -20.72 | [7 empty] | -371.36 | -629.42 | -259.91
[7 empty] | -5.5 | -1080.8 |  | -1080.8 |  | -5.75 |  | -0.065615 | [7 empty] | -1.0608 | -1.7862 | -0.73271
4510 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм | 8 | М2 | -34.72 | -435.79 | -439.76 | -455.71 |  | -455.71 | -455.71 | -459.86 | -518.75 | -8.39 | [7 empty] | -150.33 | -254.81 | -105.22
[7 empty] | -3.97 | -435.79 |  | -435.79 |  | -4.15 |  | -0.62496 | [7 empty] | -10.1035 | -17.0128 | -6.9787
4511 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 9,10 | М2 | -34.72 | -797.69 | -804.66 | -834.14 |  | -834.14 | -834.14 | -841.43 | -949.17 | -15.35 | [7 empty] | -275.06 | -466.23 | -192.53
[7 empty] | -6.97 | -797.69 |  | -797.69 |  | -7.29 |  | -0.62496 | [7 empty] | -10.1035 | -17.0128 | -6.9787
4512 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 25,26,30,31 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 11,12,13,14 | М3 | -0.664 | -196.85 | -197.84 | -205.85 |  | -205.85 | -205.85 | -206.89 | -233.38 | -3.78 | [7 empty] | -67.63 | -114.64 | -47.33
[7 empty] | -0.99 | -196.85 |  | -196.85 |  | -1.04 |  | -0.011952 | [7 empty] | -0.19322 | -0.32536 | -0.13346
4513 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 15,16 | М2 | -6.32 | -145.19 | -146.46 | -151.83 |  | -151.83 | -151.83 | -153.16 | -172.76 | -2.79 | [7 empty] | -50.06 | -84.87 | -35.04
[7 empty] | -1.27 | -145.19 |  | -145.19 |  | -1.33 |  | -0.11376 | [7 empty] | -1.8391 | -3.0968 | -1.2703
4514 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 48,49,53,54 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 17,18,19,20 | М3 | -0.5223 | -154.85 | -155.64 | -161.93 |  | -161.93 | -161.93 | -162.76 | -183.6 | -2.97 | [7 empty] | -53.2 | -90.19 | -37.24
[7 empty] | -0.79 | -154.85 |  | -154.85 |  | -0.83 |  | -0.0094014 | [7 empty] | -0.15199 | -0.25593 | -0.10498
4515 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 21,22 | М2 | -4.97 | -114.23 | -115.22 | -119.45 |  | -119.45 | -119.45 | -120.49 | -135.93 | -2.2 | [7 empty] | -39.39 | -66.77 | -27.57
[7 empty] | -0.99 | -114.23 |  | -114.23 |  | -1.04 |  | -0.08946 | [7 empty] | -1.4463 | -2.4353 | -0.99897
4516 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) исключаются п. п. 67,68,72,73 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 23,24,25,26 | М3 | -0.0999 | -29.62 | -29.77 | -30.97 |  | -30.97 | -30.97 | -31.13 | -35.12 | -0.57 | [7 empty] | -10.17 | -17.26 | -7.12
[7 empty] | -0.15 | -29.62 |  | -29.62 |  | -0.16 |  | -0.0017982 | [7 empty] | -0.029071 | -0.048951 | -0.02008
4517 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 27,28 | М2 | -0.95 | -21.82 | -22.01 | -22.82 |  | -22.82 | -22.82 | -23.02 | -25.97 | -0.42 | [7 empty] | -7.53 | -12.75 | -5.27
[7 empty] | -0.19 | -21.82 |  | -21.82 |  | -0.2 |  | -0.0171 | [7 empty] | -0.27645 | -0.4655 | -0.19095
4518 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) исключаются п. п. 171,172,176,177 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 29,30,31,32 | М3 | -0.9327 | -277.67 | -279.08 | -290.36 |  | -290.36 | -290.36 | -291.83 | -329.2 | -5.33 | [7 empty] | -95.4 | -161.7 | -66.77
[7 empty] | -1.41 | -277.67 |  | -277.67 |  | -1.47 |  | -0.016789 | [7 empty] | -0.27142 | -0.45702 | -0.18747
4519 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 33,34 | М2 | -8.88 | -205.57 | -207.37 | -214.96 |  | -214.96 | -214.96 | -216.84 | -244.6 | -3.95 | [7 empty] | -70.88 | -120.15 | -49.62
[7 empty] | -1.8 | -205.57 |  | -205.57 |  | -1.88 |  | -0.15984 | [7 empty] | -2.5841 | -4.3512 | -1.7849
4520 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 242-244,248,249 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 35,36,37,38 | М3 | -3.9583 | -1173.6 | -1179.58 | -1227.23 |  | -1227.23 | -1227.23 | -1233.48 | -1391.42 | -22.5 | [7 empty] | -403.23 | -683.46 | -282.23
[7 empty] | -5.98 | -1173.6 |  | -1173.6 |  | -6.25 |  | -0.071249 | [7 empty] | -1.1519 | -1.9396 | -0.79562
4521 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм | 39 | М2 | -37.7 | -473.21 | -477.53 | -494.84 |  | -494.84 | -494.84 | -499.36 | -563.3 | -9.11 | [7 empty] | -163.25 | -276.69 | -114.25
[7 empty] | -4.32 | -473.21 |  | -473.21 |  | -4.52 |  | -0.6786 | [7 empty] | -10.9707 | -18.473 | -7.5777
4522 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 40,41 | М2 | -37.7 | -866.14 | -873.71 | -905.72 |  | -905.72 | -905.72 | -913.64 | -1030.62 | -16.66 | [7 empty] | -298.67 | -506.24 | -209.05
[7 empty] | -7.57 | -866.14 |  | -866.14 |  | -7.92 |  | -0.6786 | [7 empty] | -10.9707 | -18.473 | -7.5777
4523 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 260,261,265,266 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 42,43,44,45 | М3 | -0.5413 | -160.48 | -161.29 | -167.81 |  | -167.81 | -167.81 | -168.66 | -190.26 | -3.08 | [7 empty] | -55.14 | -93.46 | -38.58
[7 empty] | -0.81 | -160.48 |  | -160.48 |  | -0.85 |  | -0.0097434 | [7 empty] | -0.15752 | -0.26524 | -0.1088
4524 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 46,47 | М2 | -5.16 | -118.55 | -119.58 | -123.97 |  | -123.97 | -123.97 | -125.05 | -141.07 | -2.28 | [7 empty] | -40.88 | -69.3 | -28.61
[7 empty] | -1.03 | -118.55 |  | -118.55 |  | -1.08 |  | -0.09288 | [7 empty] | -1.5016 | -2.5284 | -1.0372
4525 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 283,284,288,289 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 48,49,50,51 | М3 | -0.3549 | -105.22 | -105.76 | -110.03 |  | -110.03 | -110.03 | -110.59 | -124.75 | -2.02 | [7 empty] | -36.15 | -61.27 | -25.31
[7 empty] | -0.54 | -105.22 |  | -105.22 |  | -0.56 |  | -0.0063882 | [7 empty] | -0.10328 | -0.1739 | -0.071335
4526 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 52,53 | М2 | -3.38 | -77.63 | -78.31 | -81.18 |  | -81.18 | -81.18 | -81.89 | -92.36 | -1.49 | [7 empty] | -26.76 | -45.37 | -18.74
[7 empty] | -0.68 | -77.63 |  | -77.63 |  | -0.71 |  | -0.06084 | [7 empty] | -0.98358 | -1.6562 | -0.67938
4527 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) исключаются п. п. 302,303,307,308 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 54,55,56,57 | М3 | -0.125 | -37.06 | -37.25 | -38.75 |  | -38.75 | -38.75 | -38.95 | -43.94 | -0.71 | [7 empty] | -12.74 | -21.58 | -8.91
[7 empty] | -0.19 | -37.06 |  | -37.06 |  | -0.2 |  | -0.00225 | [7 empty] | -0.036375 | -0.06125 | -0.025125
4528 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 58,59 | М2 | -1.19 | -27.36 | -27.6 | -28.61 |  | -28.61 | -28.61 | -28.86 | -32.56 | -0.52 | [7 empty] | -9.44 | -15.99 | -6.61
[7 empty] | -0.24 | -27.36 |  | -27.36 |  | -0.25 |  | -0.02142 | [7 empty] | -0.34629 | -0.5831 | -0.23919
4529 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) исключаются п. п. 406,407,411,412 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 | 60,61,62,63 | М3 | -0.9271 | -276.02 | -277.44 | -288.63 |  | -288.63 | -288.63 | -290.11 | -327.25 | -5.3 | [7 empty] | -94.83 | -160.75 | -66.37
[7 empty] | -1.42 | -276.02 |  | -276.02 |  | -1.48 |  | -0.016688 | [7 empty] | -0.26979 | -0.45428 | -0.18635
4530 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (исключается) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра | 64,65 | М2 | -8.83 | -204.41 | -206.2 | -213.75 |  | -213.75 | -213.75 | -215.62 | -243.23 | -3.93 | [7 empty] | -70.49 | -119.48 | -49.33
[7 empty] | -1.79 | -204.41 |  | -204.41 |  | -1.87 |  | -0.15894 | [7 empty] | -2.5695 | -4.3267 | -1.7748
4531 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 7-9,13,14 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 66,67,68,69 | М3 | 3.6453 | 1018.57 | 1024.07 | 1065.12 |  | 1065.12 | 1065.12 | 1070.87 | 1208 | 19.53 | [7 empty] | 350.08 | 593.37 | 245.02
[7 empty] | 5.5 | 1018.57 |  | 1018.57 |  | 5.75 |  | 0.065615 | [7 empty] | 1.0608 | 1.7862 | 0.73271
4532 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 70,71 | М2 | 34.72 | 989.36 | 996.34 | 1034.57 |  | 1034.57 | 1034.57 | 1041.87 | 1175.28 | 19.01 | [7 empty] | 340.6 | 577.29 | 238.38
[7 empty] | 6.98 | 989.36 |  | 989.36 |  | 7.3 |  | 0.62496 | [7 empty] | 10.1035 | 17.0128 | 6.9787
4533 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 25,26,30,31 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 72,73,74,75 | М3 | 0.664 | 185.51 | 186.5 | 193.99 |  | 193.99 | 193.99 | 195.03 | 220.01 | 3.56 | [7 empty] | 63.76 | 108.07 | 44.62
[7 empty] | 0.99 | 185.51 |  | 185.51 |  | 1.04 |  | 0.011952 | [7 empty] | 0.19322 | 0.32536 | 0.13346
4534 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 76,77 | М2 | 6.32 | 180.11 | 181.38 | 188.34 |  | 188.34 | 188.34 | 189.67 | 213.94 | 3.46 | [7 empty] | 62 | 105.1 | 43.38
[7 empty] | 1.27 | 180.11 |  | 180.11 |  | 1.33 |  | 0.11376 | [7 empty] | 1.8391 | 3.0968 | 1.2703
4535 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 48,49,53,54 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 78,79,80,81 | М3 | 0.5223 | 145.93 | 146.72 | 152.6 |  | 152.6 | 152.6 | 153.43 | 173.08 | 2.81 | [7 empty] | 50.16 | 85.01 | 35.1
[7 empty] | 0.79 | 145.93 |  | 145.93 |  | 0.83 |  | 0.0094014 | [7 empty] | 0.15199 | 0.25593 | 0.10498
4536 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 82,83 | М2 | 4.97 | 141.6 | 142.6 | 148.07 |  | 148.07 | 148.07 | 149.12 | 168.22 | 2.73 | [7 empty] | 48.75 | 82.62 | 34.12
[7 empty] | 1 | 141.6 |  | 141.6 |  | 1.05 |  | 0.08946 | [7 empty] | 1.4463 | 2.4353 | 0.99897
4537 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 67,68,72,73 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 84,85,86,87 | М3 | 0.0999 | 27.91 | 28.07 | 29.19 |  | 29.19 | 29.19 | 29.36 | 33.12 | 0.54 | [7 empty] | 9.6 | 16.26 | 6.72
[7 empty] | 0.16 | 27.91 |  | 27.91 |  | 0.17 |  | 0.0017982 | [7 empty] | 0.029071 | 0.048951 | 0.02008
4538 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 88,89 | М2 | 0.95 | 26.95 | 27.14 | 28.18 |  | 28.18 | 28.18 | 28.38 | 32.02 | 0.52 | [7 empty] | 9.28 | 15.73 | 6.49
[7 empty] | 0.19 | 26.95 |  | 26.95 |  | 0.2 |  | 0.0171 | [7 empty] | 0.27645 | 0.4655 | 0.19095
4539 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 171,172,176,177 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 90,91,92,93 | М3 | 0.9327 | 261.74 | 263.16 | 273.7 |  | 273.7 | 273.7 | 275.18 | 310.42 | 5.03 | [7 empty] | 89.96 | 152.47 | 62.96
[7 empty] | 1.42 | 261.74 |  | 261.74 |  | 1.48 |  | 0.016789 | [7 empty] | 0.27142 | 0.45702 | 0.18747
4540 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 94,95 | М2 | 8.88 | 254.36 | 256.16 | 265.98 |  | 265.98 | 265.98 | 267.86 | 302.15 | 4.89 | [7 empty] | 87.56 | 148.42 | 61.28
[7 empty] | 1.8 | 254.36 |  | 254.36 |  | 1.88 |  | 0.15984 | [7 empty] | 2.5841 | 4.3512 | 1.7849
4541 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 242-244,248,249 лок. см. n531 деталь 1к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 96,97,98,99 | М3 | 3.9583 | 1106.02 | 1111.99 | 1156.57 |  | 1156.57 | 1156.57 | 1162.81 | 1311.71 | 21.22 | [7 empty] | 380.13 | 644.31 | 266.05
[7 empty] | 5.97 | 1106.02 |  | 1106.02 |  | 6.24 |  | 0.071249 | [7 empty] | 1.1519 | 1.9396 | 0.79562
4542 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 100,101 | М2 | 37.7 | 1074.06 | 1081.63 | 1123.14 |  | 1123.14 | 1123.14 | 1131.06 | 1275.88 | 20.64 | [7 empty] | 369.75 | 626.71 | 258.78
[7 empty] | 7.57 | 1074.06 |  | 1074.06 |  | 7.92 |  | 0.6786 | [7 empty] | 10.9707 | 18.473 | 7.5777
4543 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 260,261,265,266 лок. см. n531 деталь 2к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 102,103,104,105 | М3 | 0.5413 | 151.24 | 152.05 | 158.15 |  | 158.15 | 158.15 | 159 | 179.37 | 2.91 | [7 empty] | 51.98 | 88.1 | 36.38
[7 empty] | 0.81 | 151.24 |  | 151.24 |  | 0.85 |  | 0.0097434 | [7 empty] | 0.15752 | 0.26524 | 0.1088
4544 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 106,107 | М2 | 5.16 | 147.12 | 148.15 | 153.84 |  | 153.84 | 153.84 | 154.92 | 174.76 | 2.83 | [7 empty] | 50.64 | 85.84 | 35.45
[7 empty] | 1.03 | 147.12 |  | 147.12 |  | 1.08 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
4545 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 283,284,288,289 лок. см. n531 деталь 3к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 108,109,110,111 | М3 | 0.3549 | 99.17 | 99.71 | 103.7 |  | 103.7 | 103.7 | 104.26 | 117.61 | 1.91 | [7 empty] | 34.08 | 57.77 | 23.85
[7 empty] | 0.54 | 99.17 |  | 99.17 |  | 0.56 |  | 0.0063882 | [7 empty] | 0.10328 | 0.1739 | 0.071335
4546 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 112,113 | М2 | 3.38 | 96.29 | 96.97 | 100.69 |  | 100.69 | 100.69 | 101.4 | 114.37 | 1.84 | [7 empty] | 33.15 | 56.18 | 23.2
[7 empty] | 0.68 | 96.29 |  | 96.29 |  | 0.71 |  | 0.06084 | [7 empty] | 0.98358 | 1.6562 | 0.67938
4547 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 302,303,307,308 лок. см. n531 деталь 4к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 114,115,116,117 | М3 | 0.125 | 34.92 | 35.11 | 36.52 |  | 36.52 | 36.52 | 36.72 | 41.43 | 0.67 | [7 empty] | 12.01 | 20.34 | 8.41
[7 empty] | 0.19 | 34.92 |  | 34.92 |  | 0.2 |  | 0.00225 | [7 empty] | 0.036375 | 0.06125 | 0.025125
4548 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 118,119 | М2 | 1.19 | 34.12 | 34.36 | 35.68 |  | 35.68 | 35.68 | 35.93 | 40.53 | 0.65 | [7 empty] | 11.74 | 19.91 | 8.23
[7 empty] | 0.24 | 34.12 |  | 34.12 |  | 0.25 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
4549 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 406,407,411,412 лок. см. n531 деталь 5к разуклонка из полистиролбетона d250 толщ. 30 | 120,121,122,123 | М3 | 0.9271 | 260.18 | 261.6 | 272.07 |  | 272.07 | 272.07 | 273.55 | 308.58 | 5 | [7 empty] | 89.42 | 151.57 | 62.59
[7 empty] | 1.42 | 260.18 |  | 260.18 |  | 1.48 |  | 0.016688 | [7 empty] | 0.26979 | 0.45428 | 0.18635
4550 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 (добавляется) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с армированием сеткой ф4мм s500 с ячейкой 150х150мм | 124,125 | М2 | 8.83 | 253.22 | 255.01 | 264.79 |  | 264.79 | 264.79 | 266.66 | 300.81 | 4.87 | [7 empty] | 87.17 | 147.76 | 61.01
[7 empty] | 1.79 | 253.22 |  | 253.22 |  | 1.87 |  | 0.15894 | [7 empty] | 2.5695 | 4.3267 | 1.7748
|  | Итого по смете 2.890. : |  |  |  | -491.38 | -499.64 | -513.84 |  | -513.84 | -513.84 | -522.48 | -589.36 | -9.45 | [7 empty] | -170.77 | -289.55 | -119.59
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -491.38 | -499.64 | -513.84 |  | -513.84 | -513.84 | -522.48 | -589.36 | -9.45 | [7 empty] | -170.77 | -289.55 | -119.59
2.894. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с264 общестроительные работы (внутренняя отделка потолков,теплоизоляция потолков) к лок. см. n501
4551 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из п. п. 129-139 лок. см. n501 покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42) шлифование поверхности потолков | 1,2,3,4,5,6 | М2 | -5.73 | -37.15 | -37.56 | -38.85 |  | -38.85 | -38.85 | -39.28 | -44.32 | -0.72 | [7 empty] | -12.85 | -21.77 | -8.98
[7 empty] | -0.41 | -37.15 |  | -37.15 |  | -0.43 |  | -0.10314 | [7 empty] | -1.6674 | -2.8077 | -1.1517
4552 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание | 7,8 | М2 | -5.73 | -22.22 | -22.31 | -23.24 |  | -23.24 | -23.24 | -23.33 | -26.32 | -0.43 | [7 empty] | -7.62 | -12.93 | -5.34
[7 empty] | -0.09 | -22.22 |  | -22.22 |  | -0.09 |  | -0.10314 | [7 empty] | -1.6674 | -2.8077 | -1.1517
4553 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм | 9,10,11 | М2 | -5.73 | -65.17 | -65.78 | -68.15 |  | -68.15 | -68.15 | -68.79 | -77.6 | -1.26 | [7 empty] | -22.49 | -38.11 | -15.74
[7 empty] | -0.61 | -65.17 |  | -65.17 |  | -0.64 |  | -0.10314 | [7 empty] | -1.6674 | -2.8077 | -1.1517
4554 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) простая акриловая покраска потолков | 12 | М2 | -5.73 | -82.99 | -83.89 | -86.78 |  | -86.78 | -86.78 | -87.72 | -98.96 | -1.6 | [7 empty] | -28.68 | -48.6 | -20.08
[7 empty] | -0.9 | -82.99 |  | -82.99 |  | -0.94 |  | -0.10314 | [7 empty] | -1.6674 | -2.8077 | -1.1517
4555 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 13 | М2 | 5.73 | 40.27 | 40.72 | 42.11 |  | 42.11 | 42.11 | 42.58 | 48.03 | 0.78 | [7 empty] | 13.91 | 23.59 | 9.75
[7 empty] | 0.45 | 40.27 |  | 40.27 |  | 0.47 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4556 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (исключается) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 14,15,16 | М2 | 5.73 | -15.78 | -15.7 | -16.5 |  | -16.5 | -16.5 | -16.42 | -18.52 | -0.3 | [7 empty] | -5.36 | -9.1 | -3.76
[7 empty] | 0.08 | -15.78 |  | -15.78 |  | 0.08 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4557 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) добавляется взамен исключенно выше из лок. см. n501 простая покраска по теплоизоляции/ простая акриловая покраска по теплоизоляции | 17,18,19 | М2 | 5.73 | 82.99 | 83.89 | 86.78 |  | 86.78 | 86.78 | 87.72 | 98.96 | 1.6 | [7 empty] | 28.68 | 48.6 | 20.08
[7 empty] | 0.9 | 82.99 |  | 82.99 |  | 0.94 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4558 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз | 20 | М2 | -5.73 | -40.27 | -40.72 | -42.11 |  | -42.11 | -42.11 | -42.58 | -48.03 | -0.78 | [7 empty] | -13.91 | -23.59 | -9.75
[7 empty] | -0.45 | -40.27 |  | -40.27 |  | -0.47 |  | -0.10314 | [7 empty] | -1.6674 | -2.8077 | -1.1517
4559 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз | 21,22,23 | М2 | -5.73 | 15.78 | 15.7 | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 16.42 | 18.52 | 0.3 | [7 empty] | 5.36 | 9.1 | 3.76
[7 empty] | -0.08 | 15.78 |  | 15.78 |  | -0.08 |  | -0.10314 | [7 empty] | -1.6674 | -2.8077 | -1.1517
4560 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) добавляется к п. п. 790-795,799-805 лок. см. n501 деталь 7 - утепление потолка венткамер (пом. 4,5,6,7) подготовка нижней поверхности перекрытия | 24,25,26 | М2 | 5.73 | 23.1 | 23.35 | 24.16 |  | 24.16 | 24.16 | 24.42 | 27.54 | 0.44 | [7 empty] | 7.98 | 13.53 | 5.59
[7 empty] | 0.25 | 23.1 |  | 23.1 |  | 0.26 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4561 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) огрунтовка | 27,28 | М2 | 5.73 | 7.96 | 8.04 | 8.32 |  | 8.32 | 8.32 | 8.4 | 9.47 | 0.15 | [7 empty] | 2.75 | 4.65 | 1.92
[7 empty] | 0.08 | 7.96 |  | 7.96 |  | 0.08 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4562 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею | 29,30,31 | М2 | 5.73 | 297.01 | 298.27 | 310.58 |  | 310.58 | 310.58 | 311.9 | 351.83 | 5.69 | [7 empty] | 101.96 | 172.82 | 71.36
[7 empty] | 1.26 | 297.01 |  | 297.01 |  | 1.32 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4563 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит | 32 | ШТ | 45.82 | 91.72 | 92.54 | 95.91 |  | 95.91 | 95.91 | 96.77 | 109.17 | 1.77 | [7 empty] | 31.63 | 53.63 | 22.14
[7 empty] | 0.82 | 91.72 |  | 91.72 |  | 0.86 |  | 0.82476 | [7 empty] | 13.3336 | 22.4518 | 9.2098
4564 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) устройство армирующего слоя из полимерных материалов | 33,34 | М2 | 5.73 | 148.12 | 149.44 | 154.89 |  | 154.89 | 154.89 | 156.27 | 176.29 | 2.86 | [7 empty] | 51.08 | 86.59 | 35.76
[7 empty] | 1.32 | 148.12 |  | 148.12 |  | 1.38 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4565 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя | 35,36 | М2 | 5.73 | 113.36 | 114.41 | 118.54 |  | 118.54 | 118.54 | 119.64 | 134.97 | 2.18 | [7 empty] | 39.12 | 66.29 | 27.38
[7 empty] | 1.05 | 113.36 |  | 113.36 |  | 1.1 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
4566 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) (добавляется) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю | 37,38 | М2 | 5.73 | 114.06 | 115.24 | 119.27 |  | 119.27 | 119.27 | 120.5 | 135.92 | 2.2 | [7 empty] | 39.39 | 66.76 | 27.57
[7 empty] | 1.18 | 114.06 |  | 114.06 |  | 1.23 |  | 0.10314 | [7 empty] | 1.6674 | 2.8077 | 1.1517
|  | Итого по смете 2.894. : |  |  |  | 670.79 | 675.64 | 701.43 |  | 701.43 | 701.43 | 706.5 | 796.95 | 12.88 | [7 empty] | 230.95 | 391.46 | 161.66
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 670.79 | 675.64 | 701.43 |  | 701.43 | 701.43 | 706.5 | 796.95 | 12.88 | [7 empty] | 230.95 | 391.46 | 161.66
2.898. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с268 общестроительные работы (заделка проема)
4567 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) монтаж уголка (поз. 1) с креплением анкерами а1 | 1,2,3,4 | Т | 0.0218 | 13.8 | 13.94 | 14.43 |  | 14.43 | 14.43 | 14.58 | 16.43 | 0.26 | [7 empty] | 4.77 | 8.07 | 3.33
[7 empty] | 0.14 | 13.8 |  | 13.8 |  | 0.15 |  | 0.0003924 | [7 empty] | 0.0063438 | 0.010682 | 0.0043818
4568 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) монтаж уголка (поз. 2) с креплением анкерами а1 | 5,6,7 | Т | 0.02 | 184.33 | 184.72 | 192.75 |  | 192.75 | 192.75 | 193.16 | 217.89 | 3.53 | [7 empty] | 63.14 | 107.03 | 44.19
[7 empty] | 0.39 | 184.33 |  | 184.33 |  | 0.41 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4569 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) сверление в уголках (прим. п. 6 ар3 л. 76) | 8 | ОТВЕРСТИЙ | 10 | 13.16 | 13.28 | 13.76 |  | 13.76 | 13.76 | 13.89 | 15.65 | 0.25 | [7 empty] | 4.53 | 7.69 | 3.18
[7 empty] | 0.12 | 13.16 |  | 13.16 |  | 0.13 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
4570 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) монтаж щита щ1 | 9,10 | Т | 0.2128 | 1830.84 | 1833.46 | 1914.51 |  | 1914.51 | 1914.51 | 1917.25 | 2162.76 | 34.99 | [7 empty] | 626.77 | 1062.33 | 438.67
[7 empty] | 2.62 | 1830.84 |  | 1830.84 |  | 2.74 |  | 0.0038304 | [7 empty] | 0.061925 | 0.10427 | 0.042773
4571 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) покрытие уголков грунтовкой гф-021 (прим. п. 4 ар3 л. 76) | 11 | М2 | 1.38 | 3.26 | 3.29 | 3.41 |  | 3.41 | 3.41 | 3.44 | 3.89 | 0.06 | [7 empty] | 1.12 | 1.91 | 0.8
[7 empty] | 0.03 | 3.26 |  | 3.26 |  | 0.03 |  | 0.02484 | [7 empty] | 0.40158 | 0.6762 | 0.27738
4572 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 2/г-д низ на отм. +4. 100 (3 секция) (ар3 л. 76) покрытие уголков по огрунтованной поверхности эмалью пф-115 общей толщиной не менее 80мкм (прим. п. 4 ар3 л. 76) | 12 | М2 | 1.38 | 5.09 | 5.12 | 5.32 |  | 5.32 | 5.32 | 5.35 | 6.05 | 0.1 | [7 empty] | 1.75 | 2.97 | 1.23
[7 empty] | 0.03 | 5.09 |  | 5.09 |  | 0.03 |  | 0.02484 | [7 empty] | 0.40158 | 0.6762 | 0.27738
4573 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) монтаж уголка (поз. 1) с креплением анкерами а1 | 13,14,15 | Т | 0.0338 | 179.8 | 180.44 | 188.02 |  | 188.02 | 188.02 | 188.69 | 212.85 | 3.44 | [7 empty] | 61.68 | 104.55 | 43.18
[7 empty] | 0.64 | 179.8 |  | 179.8 |  | 0.67 |  | 0.0006084 | [7 empty] | 0.0098358 | 0.016562 | 0.0067938
4574 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) сверление в уголках (прим. п. 5 ар4 л. 77) | 16 | ОТВЕРСТИЙ | 10 | 13.16 | 13.28 | 13.76 |  | 13.76 | 13.76 | 13.89 | 15.65 | 0.25 | [7 empty] | 4.53 | 7.69 | 3.18
[7 empty] | 0.12 | 13.16 |  | 13.16 |  | 0.13 |  | 0.18 | [7 empty] | 2.91 | 4.9 | 2.01
4575 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) монтаж щита щ1 | 17,18 | Т | 0.1755 | 1509.95 | 1512.11 | 1578.95 |  | 1578.95 | 1578.95 | 1581.21 | 1783.68 | 28.85 | [7 empty] | 516.91 | 876.14 | 361.78
[7 empty] | 2.16 | 1509.95 |  | 1509.95 |  | 2.26 |  | 0.003159 | [7 empty] | 0.05107 | 0.085995 | 0.035276
4576 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) покрытие уголков грунтовкой гф-021 (прим. п. 4 ар4 л. 77) | 19 | М2 | 1.12 | 2.65 | 2.68 | 2.77 |  | 2.77 | 2.77 | 2.8 | 3.18 | 0.05 | [7 empty] | 0.92 | 1.56 | 0.65
[7 empty] | 0.03 | 2.65 |  | 2.65 |  | 0.03 |  | 0.02016 | [7 empty] | 0.32592 | 0.5488 | 0.22512
4577 | Ж2-90-90 | Заделка проема в осях 7-8/г-д (секция 4) (ар4 л. 77) покрытие уголков по огрунтованной поверхности эмалью пф-115 общей толщиной не менее 80мкм (прим. п. 4 ар4 л. 77) | 20 | М2 | 1.12 | 4.13 | 4.15 | 4.32 |  | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.91 | 0.08 | [7 empty] | 1.43 | 2.41 | 0.99
[7 empty] | 0.02 | 4.13 |  | 4.13 |  | 0.02 |  | 0.02016 | [7 empty] | 0.32592 | 0.5488 | 0.22512
|  | Итого по смете 2.898. : |  |  |  | 3760.17 | 3766.47 | 3932 |  | 3932 | 3932 | 3938.6 | 4442.94 | 71.86 | [7 empty] | 1287.55 | 2182.35 | 901.18
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 3760.17 | 3766.47 | 3932 |  | 3932 | 3932 | 3938.6 | 4442.94 | 71.86 | [7 empty] | 1287.55 | 2182.35 | 901.18
2.900. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с270 общестроительные работы (лючки) к лок. см. n439
4578 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки (добавляется) добавляется к лок. см. n439 лючки стальные (поз. л-14) установка стальных лючков | 1,2,3,4,5,6,7 | М2 | 0.02 | 5.38 | 5.39 | 5.63 |  | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 6.36 | 0.1 | [7 empty] | 1.84 | 3.13 | 1.29
[7 empty] | 0.01 | 5.38 |  | 5.38 |  | 0.01 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
|  | Итого по смете 2.900. : |  |  |  | 5.38 | 5.39 | 5.63 |  | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 6.36 | 0.1 | [7 empty] | 1.84 | 3.13 | 1.29
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 5.38 | 5.39 | 5.63 |  | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 6.36 | 0.1 | [7 empty] | 1.84 | 3.13 | 1.29
2.902. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с272 временные общестроительные работы (временное покрытие приямка)
4579 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) монтаж м/к покрытия | 1,2,3,4,5,6,7 | Т | 0.0111 | 108.66 | 108.76 | 113.63 |  | 113.63 | 113.63 | 113.73 | 128.29 | 2.08 | [7 empty] | 37.18 | 63.02 | 26.01
[7 empty] | 0.1 | 108.66 |  | 108.66 |  | 0.1 |  | 0.0001998 | [7 empty] | 0.0032301 | 0.005439 | 0.0022311
4580 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) заполнение приопорных пустот трубы б2 плитами минераловатными белтеп универсал (прим. п. 6 ар3 л. 77) | 8,9 | М3 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 3.6e-06 | [7 empty] | 5.82e-05 | 9.8e-05 | 4.02e-05
4581 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) покрытие м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 ар3 л. 77) | 10 | М2 | 0.41 | 0.77 | 0.77 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.01 | [7 empty] | 0.27 | 0.45 | 0.18
[8 empty] | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
4582 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) монтаж профнастила с21-1000х0,6 | 11,12 | М2 | 0.5 | 27.82 | 27.89 | 29.09 |  | 29.09 | 29.09 | 29.16 | 32.9 | 0.53 | [7 empty] | 9.54 | 16.15 | 6.68
[7 empty] | 0.07 | 27.82 |  | 27.82 |  | 0.07 |  | 0.009 | [7 empty] | 0.1455 | 0.245 | 0.1005
4583 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) герметизация мест нахлеста профлиста лентой герлен-т | 13,14 | М | 0.75 | 3.26 | 3.28 | 3.41 |  | 3.41 | 3.41 | 3.43 | 3.87 | 0.06 | [7 empty] | 1.12 | 1.9 | 0.79
[7 empty] | 0.02 | 3.26 |  | 3.26 |  | 0.02 |  | 0.0135 | [7 empty] | 0.21825 | 0.3675 | 0.15075
4584 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях 10-и (секция 3) (ар3 л. 77,78) монтаж нащельников и планок примыкания (прим. п. 3 ар3 л. 77) | 15,16 | М2 | 0.18 | 13.74 | 13.78 | 14.37 |  | 14.37 | 14.37 | 14.41 | 16.25 | 0.26 | [7 empty] | 4.71 | 7.98 | 3.3
[7 empty] | 0.04 | 13.74 |  | 13.74 |  | 0.04 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
4585 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) монтаж м/к покрытия | 17,18,19,20 | Т | 0.0102 | 100.42 | 100.5 | 105.01 |  | 105.01 | 105.01 | 105.09 | 118.55 | 1.92 | [7 empty] | 34.36 | 58.22 | 24.05
[7 empty] | 0.08 | 100.42 |  | 100.42 |  | 0.08 |  | 0.0001836 | [7 empty] | 0.0029682 | 0.004998 | 0.0020502
4586 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) заполнение приопорных пустот трубы б2 плитами минераловатными белтеп универсал (прим. п. 6 ар4 л. 78) | 21,22 | М3 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 3.6e-06 | [7 empty] | 5.82e-05 | 9.8e-05 | 4.02e-05
4587 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) покрытие м/к эмалью пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 ар4 л. 78) | 23 | М2 | 0.39 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.01 | [7 empty] | 0.25 | 0.42 | 0.17
[8 empty] | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  | 0.00702 | [7 empty] | 0.11349 | 0.1911 | 0.07839
4588 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) монтаж профнастила с21-1000х0,6 | 24,25 | М2 | 0.47 | 26.11 | 26.18 | 27.3 |  | 27.3 | 27.3 | 27.37 | 30.88 | 0.5 | [7 empty] | 8.94 | 15.17 | 6.27
[7 empty] | 0.07 | 26.11 |  | 26.11 |  | 0.07 |  | 0.00846 | [7 empty] | 0.13677 | 0.2303 | 0.09447
4589 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) герметизация мест нахлеста профлиста лентой герлен-т | 26,27 | М | 0.69 | 2.9 | 2.92 | 3.03 |  | 3.03 | 3.03 | 3.05 | 3.42 | 0.05 | [7 empty] | 1 | 1.68 | 0.69
[7 empty] | 0.02 | 2.9 |  | 2.9 |  | 0.02 |  | 0.01242 | [7 empty] | 0.20079 | 0.3381 | 0.13869
4590 | Ж2-90-90 | Временное покрытие приямка в осях б-1 (секция 4) (ар3 л. 78,79) монтаж нащельников и планок примыкания (прим. п. 3 ар4 л. 78) | 28,29 | М2 | 0.14 | 10.58 | 10.62 | 11.06 |  | 11.06 | 11.06 | 11.1 | 12.52 | 0.2 | [7 empty] | 3.63 | 6.15 | 2.54
[7 empty] | 0.04 | 10.58 |  | 10.58 |  | 0.04 |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
|  | Итого по смете 2.902. : |  |  |  | 295.02 | 295.46 | 308.5 |  | 308.5 | 308.5 | 308.94 | 348.48 | 5.62 | [7 empty] | 101.02 | 171.16 | 70.68
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 295.02 | 295.46 | 308.5 |  | 308.5 | 308.5 | 308.94 | 348.48 | 5.62 | [7 empty] | 101.02 | 171.16 | 70.68
2.904. 46. 21-03. 7 ас-с274 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов) к лок. см. n848
4591 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) исключается из п. п. 42-50 лок. см. n848 утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 1,2,3,4,5,6,7 | М2 | -22.2 | -85 | -85.94 | -88.88 |  | -88.88 | -88.88 | -89.86 | -101.36 | -1.64 | [7 empty] | -29.37 | -49.79 | -20.56
[7 empty] | -0.94 | -85 |  | -85 |  | -0.98 |  | -0.3996 | [7 empty] | -6.4602 | -10.878 | -4.4622
4592 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) огрунтовка | 8,9 | М2 | -22.2 | -31.88 | -32.21 | -33.34 |  | -33.34 | -33.34 | -33.69 | -38.01 | -0.62 | [7 empty] | -11.01 | -18.67 | -7.71
[7 empty] | -0.33 | -31.88 |  | -31.88 |  | -0.35 |  | -0.3996 | [7 empty] | -6.4602 | -10.878 | -4.4622
4593 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм | 10,11,12 | М2 | -22.2 | -1379.44 | -1383.9 | -1442.48 |  | -1442.48 | -1442.48 | -1447.14 | -1632.45 | -26.41 | [7 empty] | -473.08 | -801.85 | -331.11
[7 empty] | -4.46 | -1379.44 |  | -1379.44 |  | -4.66 |  | -0.3996 | [7 empty] | -6.4602 | -10.878 | -4.4622
4594 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит | 13 | ШТ | -133.17 | -276.89 | -279.35 | -289.54 |  | -289.54 | -289.54 | -292.11 | -329.52 | -5.33 | [7 empty] | -95.5 | -161.85 | -66.84
[7 empty] | -2.46 | -276.89 |  | -276.89 |  | -2.57 |  | -2.3971 | [7 empty] | -38.7525 | -65.2533 | -26.7672
4595 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 14,15 | М2 | -22.2 | -539.35 | -544.19 | -564 |  | -564 | -564 | -569.06 | -641.92 | -10.38 | [7 empty] | -186.02 | -315.31 | -130.21
[7 empty] | -4.84 | -539.35 |  | -539.35 |  | -5.06 |  | -0.3996 | [7 empty] | -6.4602 | -10.878 | -4.4622
4596 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) добавляется к п. п. 75-83 лок. см. n848 утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47) подготовка поверхности | 16,17,18,19 | М2 | 22.2 | 85 | 85.94 | 88.88 |  | 88.88 | 88.88 | 89.86 | 101.36 | 1.64 | [7 empty] | 29.37 | 49.79 | 20.56
[7 empty] | 0.94 | 85 |  | 85 |  | 0.98 |  | 0.3996 | [7 empty] | 6.4602 | 10.878 | 4.4622
4597 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) огрунтовка | 20,21 | М2 | 22.2 | 31.88 | 32.21 | 33.34 |  | 33.34 | 33.34 | 33.69 | 38.01 | 0.62 | [7 empty] | 11.01 | 18.67 | 7.71
[7 empty] | 0.33 | 31.88 |  | 31.88 |  | 0.35 |  | 0.3996 | [7 empty] | 6.4602 | 10.878 | 4.4622
4598 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 22,23,24 | М2 | 22.2 | 775.06 | 779.52 | 810.48 |  | 810.48 | 810.48 | 815.14 | 919.52 | 14.88 | [7 empty] | 266.47 | 451.67 | 186.5
[7 empty] | 4.46 | 775.06 |  | 775.06 |  | 4.66 |  | 0.3996 | [7 empty] | 6.4602 | 10.878 | 4.4622
4599 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит | 25 | ШТ | 133.2 | 384.5 | 388.26 | 402.07 |  | 402.07 | 402.07 | 406 | 457.99 | 7.41 | [7 empty] | 132.72 | 224.96 | 92.9
[7 empty] | 3.76 | 384.5 |  | 384.5 |  | 3.93 |  | 2.3976 | [7 empty] | 38.7612 | 65.268 | 26.7732
4600 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 26,27 | М2 | 22.2 | 539.35 | 544.19 | 564 |  | 564 | 564 | 569.06 | 641.92 | 10.38 | [7 empty] | 186.02 | 315.31 | 130.21
[7 empty] | 4.84 | 539.35 |  | 539.35 |  | 5.06 |  | 0.3996 | [7 empty] | 6.4602 | 10.878 | 4.4622
|  | Итого по смете 2.904. : |  |  |  | -496.77 | -495.47 | -519.47 |  | -519.47 | -519.47 | -518.11 | -584.46 | -9.45 | [7 empty] | -169.39 | -287.07 | -118.55
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -496.77 | -495.47 | -519.47 |  | -519.47 | -519.47 | -518.11 | -584.46 | -9.45 | [7 empty] | -169.39 | -287.07 | -118.55
2.913. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с279 общестроительные работы (полы)
4601 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 1 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 1,2,3,4,5 | М3 | 1.03 | 24.1 | 24.36 | 25.2 |  | 25.2 | 25.2 | 25.47 | 28.73 | 0.46 | [7 empty] | 8.32 | 14.12 | 5.83
[7 empty] | 0.26 | 24.1 |  | 24.1 |  | 0.27 |  | 0.01854 | [7 empty] | 0.29973 | 0.5047 | 0.20703
4602 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 6 | М3 | 1.0256 | 26.2 | 26.47 | 27.4 |  | 27.4 | 27.4 | 27.68 | 31.23 | 0.51 | [7 empty] | 9.04 | 15.35 | 6.33
[7 empty] | 0.27 | 26.2 |  | 26.2 |  | 0.28 |  | 0.018461 | [7 empty] | 0.29845 | 0.50254 | 0.20615
4603 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 7,8 | М3 | 0.4 | 9.35 | 9.44 | 9.78 |  | 9.78 | 9.78 | 9.87 | 11.14 | 0.18 | [7 empty] | 3.23 | 5.47 | 2.26
[7 empty] | 0.09 | 9.35 |  | 9.35 |  | 0.09 |  | 0.0072 | [7 empty] | 0.1164 | 0.196 | 0.0804
4604 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 9 | М3 | 0.4009 | 10.24 | 10.34 | 10.71 |  | 10.71 | 10.71 | 10.81 | 12.2 | 0.19 | [7 empty] | 3.54 | 6 | 2.47
[7 empty] | 0.1 | 10.24 |  | 10.24 |  | 0.1 |  | 0.0072162 | [7 empty] | 0.11666 | 0.19644 | 0.080581
4605 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 3 | 10,11 | М3 | 24.09 | 563.32 | 569.41 | 589.06 |  | 589.06 | 589.06 | 595.43 | 671.67 | 10.87 | [7 empty] | 194.65 | 329.92 | 136.23
[7 empty] | 6.09 | 563.32 |  | 563.32 |  | 6.37 |  | 0.43362 | [7 empty] | 7.0102 | 11.8041 | 4.8421
4606 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 12 | М3 | 24.0898 | 615.68 | 622.22 | 643.82 |  | 643.82 | 643.82 | 650.66 | 733.97 | 11.87 | [7 empty] | 212.71 | 360.52 | 148.87
[7 empty] | 6.54 | 615.68 |  | 615.68 |  | 6.84 |  | 0.43362 | [7 empty] | 7.0101 | 11.804 | 4.842
4607 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2^ транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 13,14 | М3 | 3.36 | 78.58 | 79.43 | 82.17 |  | 82.17 | 82.17 | 83.06 | 93.69 | 1.52 | [7 empty] | 27.15 | 46.02 | 19
[7 empty] | 0.85 | 78.58 |  | 78.58 |  | 0.89 |  | 0.06048 | [7 empty] | 0.97776 | 1.6464 | 0.67536
4608 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 15 | М3 | 3.3588 | 85.85 | 86.76 | 89.77 |  | 89.77 | 89.77 | 90.72 | 102.33 | 1.66 | [7 empty] | 29.65 | 50.27 | 20.75
[7 empty] | 0.91 | 85.85 |  | 85.85 |  | 0.95 |  | 0.060458 | [7 empty] | 0.97741 | 1.6458 | 0.67512
4609 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 3 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 16,17 | М3 | 4.83 | 112.97 | 114.19 | 118.13 |  | 118.13 | 118.13 | 119.41 | 134.69 | 2.18 | [7 empty] | 39.04 | 66.16 | 27.31
[7 empty] | 1.22 | 112.97 |  | 112.97 |  | 1.28 |  | 0.08694 | [7 empty] | 1.4055 | 2.3667 | 0.97083
4610 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 18 | М3 | 4.828 | 123.37 | 124.68 | 129.01 |  | 129.01 | 129.01 | 130.38 | 147.08 | 2.38 | [7 empty] | 42.62 | 72.24 | 29.84
[7 empty] | 1.31 | 123.37 |  | 123.37 |  | 1.37 |  | 0.086904 | [7 empty] | 1.4049 | 2.3657 | 0.97043
4611 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 4 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 19,20 | М3 | 17.09 | 399.64 | 403.96 | 417.9 |  | 417.9 | 417.9 | 422.42 | 476.5 | 7.7 | [7 empty] | 138.1 | 234.05 | 96.65
[7 empty] | 4.32 | 399.64 |  | 399.64 |  | 4.52 |  | 0.30762 | [7 empty] | 4.9732 | 8.3741 | 3.4351
4612 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 21 | М3 | 17.088 | 436.73 | 441.37 | 456.69 |  | 456.69 | 456.69 | 461.54 | 520.64 | 8.42 | [7 empty] | 150.89 | 255.74 | 105.59
[7 empty] | 4.64 | 436.73 |  | 436.73 |  | 4.85 |  | 0.30758 | [7 empty] | 4.9726 | 8.3731 | 3.4347
4613 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 5 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 22,23 | М3 | 1.58 | 36.96 | 37.36 | 38.65 |  | 38.65 | 38.65 | 39.07 | 44.08 | 0.72 | [7 empty] | 12.78 | 21.65 | 8.93
[7 empty] | 0.4 | 36.96 |  | 36.96 |  | 0.42 |  | 0.02844 | [7 empty] | 0.45978 | 0.7742 | 0.31758
4614 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 24 | М3 | 1.5831 | 40.46 | 40.9 | 42.31 |  | 42.31 | 42.31 | 42.77 | 48.25 | 0.78 | [7 empty] | 13.98 | 23.69 | 9.8
[7 empty] | 0.44 | 40.46 |  | 40.46 |  | 0.46 |  | 0.028496 | [7 empty] | 0.46068 | 0.77572 | 0.3182
4615 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 5^ транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 25,26 | М3 | 1.34 | 31.32 | 31.66 | 32.75 |  | 32.75 | 32.75 | 33.11 | 37.36 | 0.61 | [7 empty] | 10.83 | 18.35 | 7.57
[7 empty] | 0.34 | 31.32 |  | 31.32 |  | 0.36 |  | 0.02412 | [7 empty] | 0.38994 | 0.6566 | 0.26934
4616 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 27 | М3 | 1.3415 | 34.3 | 34.66 | 35.87 |  | 35.87 | 35.87 | 36.25 | 40.9 | 0.67 | [7 empty] | 11.85 | 20.09 | 8.29
[7 empty] | 0.36 | 34.3 |  | 34.3 |  | 0.38 |  | 0.024147 | [7 empty] | 0.39038 | 0.65734 | 0.26964
4617 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 1 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 28,29 | М3 | 0.42 | 9.84 | 9.95 | 10.29 |  | 10.29 | 10.29 | 10.41 | 11.75 | 0.19 | [7 empty] | 3.4 | 5.77 | 2.39
[7 empty] | 0.11 | 9.84 |  | 9.84 |  | 0.12 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
4618 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 30 | М3 | 0.4167 | 10.64 | 10.75 | 11.13 |  | 11.13 | 11.13 | 11.25 | 12.69 | 0.2 | [7 empty] | 3.68 | 6.23 | 2.58
[7 empty] | 0.11 | 10.64 |  | 10.64 |  | 0.12 |  | 0.0075006 | [7 empty] | 0.12126 | 0.20418 | 0.083757
4619 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 31,32 | М3 | 23.04 | 538.79 | 544.61 | 563.41 |  | 563.41 | 563.41 | 569.5 | 642.41 | 10.39 | [7 empty] | 186.17 | 315.55 | 130.3
[7 empty] | 5.82 | 538.79 |  | 538.79 |  | 6.09 |  | 0.41472 | [7 empty] | 6.7046 | 11.2896 | 4.631
4620 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 33 | М3 | 23.036 | 588.76 | 595.01 | 615.67 |  | 615.67 | 615.67 | 622.21 | 701.88 | 11.35 | [7 empty] | 203.41 | 344.76 | 142.36
[7 empty] | 6.25 | 588.76 |  | 588.76 |  | 6.54 |  | 0.41465 | [7 empty] | 6.7035 | 11.2876 | 4.6302
4621 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 1^ транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 34,35 | М3 | 2.21 | 51.68 | 52.25 | 54.04 |  | 54.04 | 54.04 | 54.64 | 61.63 | 0.99 | [7 empty] | 17.87 | 30.27 | 12.5
[7 empty] | 0.57 | 51.68 |  | 51.68 |  | 0.6 |  | 0.03978 | [7 empty] | 0.64311 | 1.0829 | 0.44421
4622 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 36 | М3 | 2.2125 | 56.54 | 57.14 | 59.12 |  | 59.12 | 59.12 | 59.75 | 67.39 | 1.08 | [7 empty] | 19.53 | 33.11 | 13.67
[7 empty] | 0.6 | 56.54 |  | 56.54 |  | 0.63 |  | 0.039825 | [7 empty] | 0.64384 | 1.0841 | 0.44471
4623 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 2 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 37,38 | М3 | 5.66 | 132.35 | 133.78 | 138.4 |  | 138.4 | 138.4 | 139.9 | 157.81 | 2.55 | [7 empty] | 45.73 | 77.52 | 32.01
[7 empty] | 1.43 | 132.35 |  | 132.35 |  | 1.5 |  | 0.10188 | [7 empty] | 1.6471 | 2.7734 | 1.1377
4624 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 39 | М3 | 5.6646 | 144.78 | 146.32 | 151.4 |  | 151.4 | 151.4 | 153.01 | 172.61 | 2.8 | [7 empty] | 50.03 | 84.78 | 35
[7 empty] | 1.54 | 144.78 |  | 144.78 |  | 1.61 |  | 0.10196 | [7 empty] | 1.6484 | 2.7757 | 1.1386
4625 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 3 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 40,41 | М3 | 22.07 | 516.11 | 521.69 | 539.7 |  | 539.7 | 539.7 | 545.54 | 615.4 | 9.95 | [7 empty] | 178.34 | 302.28 | 124.83
[7 empty] | 5.58 | 516.11 |  | 516.11 |  | 5.84 |  | 0.39726 | [7 empty] | 6.4224 | 10.8143 | 4.4361
4626 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 42 | М3 | 22.0704 | 564.1 | 570.08 | 589.88 |  | 589.88 | 589.88 | 596.13 | 672.46 | 10.88 | [7 empty] | 194.88 | 330.31 | 136.39
[7 empty] | 5.98 | 564.1 |  | 564.1 |  | 6.25 |  | 0.39727 | [7 empty] | 6.4225 | 10.8145 | 4.4362
4627 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 тип пола 4 транспортировка грунта, служащего основанием под полы | 43,44 | М3 | 1.21 | 28.28 | 28.58 | 29.57 |  | 29.57 | 29.57 | 29.88 | 33.71 | 0.55 | [7 empty] | 9.76 | 16.56 | 6.84
[7 empty] | 0.3 | 28.28 |  | 28.28 |  | 0.31 |  | 0.02178 | [7 empty] | 0.35211 | 0.5929 | 0.24321
4628 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150: добавляется к л. с. n530 уплотнение грунта | 45 | М3 | 1.2058 | 30.82 | 31.14 | 32.23 |  | 32.23 | 32.23 | 32.56 | 36.75 | 0.6 | [7 empty] | 10.65 | 18.04 | 7.46
[7 empty] | 0.32 | 30.82 |  | 30.82 |  | 0.33 |  | 0.021704 | [7 empty] | 0.35089 | 0.59084 | 0.24237
|  | Итого по смете 2.913. : |  |  |  | 5301.76 | 5358.51 | 5544.06 |  | 5544.06 | 5544.06 | 5603.43 | 6320.95 | 102.25 | [7 empty] | 1831.83 | 3104.82 | 1282.05
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 5301.76 | 5358.51 | 5544.06 |  | 5544.06 | 5544.06 | 5603.43 | 6320.95 | 102.25 | [7 empty] | 1831.83 | 3104.82 | 1282.05
2.923. 46. 21-03. 7 пспа-с4 доп. 3 на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 дополнительно к лс n349, n734
4629 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется извещатель пожарный дымовой (ип-212-2идпо-2) | 1,2,3,4 | ШТ | 4 | 106.18 | 106.18 | 111.03 |  | 111.03 | 111.03 | 111.03 | 125.26 | 2.03 | [7 empty] | 36.3 | 61.52 | 25.41
[8 empty] | 106.18 |  | 106.18 |  |  |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
4630 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж извещателей ип-212-2 | 5 | ШТ | 4 | 147.73 | 149.8 | 154.48 |  | 154.48 | 154.48 | 156.64 | 176.7 | 2.86 | [7 empty] | 51.21 | 86.8 | 35.83
[7 empty] | 2.07 | 147.73 |  | 147.73 |  | 2.16 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
4631 | Ж3-80-40 | Модуль расширения мр-а24/8 | 6 | ШТ | 1 | 167.05 | 167.05 | 174.68 |  | 174.68 | 174.68 | 174.68 | 197.05 | 3.18 | [7 empty] | 57.1 | 96.79 | 39.98
[8 empty] | 167.05 |  | 167.05 |  |  |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4632 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж модуля расширения | 7 | ПЛАТА | 1 | 9.64 | 9.77 | 10.08 |  | 10.08 | 10.08 | 10.22 | 11.53 | 0.18 | [7 empty] | 3.34 | 5.67 | 2.34
[7 empty] | 0.13 | 9.64 |  | 9.64 |  | 0.14 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4633 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 8,9,10 | М | 44.1 | 169.66 | 171.55 | 177.41 |  | 177.41 | 177.41 | 179.39 | 202.36 | 3.27 | [7 empty] | 58.65 | 99.4 | 41.04
[7 empty] | 1.89 | 169.66 |  | 169.66 |  | 1.98 |  | 0.7938 | [7 empty] | 12.8331 | 21.609 | 8.8641
4634 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж вуос | 11,12 | ШТ | 4 | 168.08 | 170.15 | 175.76 |  | 175.76 | 175.76 | 177.92 | 200.7 | 3.24 | [7 empty] | 58.17 | 98.58 | 40.71
[7 empty] | 2.07 | 168.08 |  | 168.08 |  | 2.16 |  | 0.072 | [7 empty] | 1.164 | 1.96 | 0.804
4635 | Ж3-80-40 | К лс n349, n734 добавляется монтаж решетки защитной | 13,14,15 | ШТ | 28 | 412.19 | 413.87 | 431.03 |  | 431.03 | 431.03 | 432.79 | 488.21 | 7.9 | [7 empty] | 141.49 | 239.8 | 99.02
[7 empty] | 1.68 | 412.19 |  | 412.19 |  | 1.76 |  | 0.504 | [7 empty] | 8.148 | 13.72 | 5.628
|  | Итого по смете 2.923. : |  |  |  | 1180.53 | 1188.37 | 1234.47 |  | 1234.47 | 1234.47 | 1242.67 | 1401.81 | 22.66 | [7 empty] | 406.26 | 688.56 | 284.33
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 1180.53 | 1188.37 | 1234.47 |  | 1234.47 | 1234.47 | 1242.67 | 1401.81 | 22.66 | [7 empty] | 406.26 | 688.56 | 284.33
2.926. 46. 21-03. 7 ас-с281 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов) доп. к л. с. n848
4636 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47) исключается из л. с. n848 п. 259-267 подготовка поверхности | 1,2,3,4,5,6,7 | М2 | -14.66 | -56.11 | -56.74 | -58.67 |  | -58.67 | -58.67 | -59.33 | -66.93 | -1.08 | [7 empty] | -19.4 | -32.88 | -13.57
[7 empty] | -0.63 | -56.11 |  | -56.11 |  | -0.66 |  | -0.26388 | [7 empty] | -4.2661 | -7.1834 | -2.9467
4637 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 8,9 | М2 | -14.66 | -21.04 | -21.25 | -22 |  | -22 | -22 | -22.22 | -25.06 | -0.41 | [7 empty] | -7.26 | -12.31 | -5.08
[7 empty] | -0.21 | -21.04 |  | -21.04 |  | -0.22 |  | -0.26388 | [7 empty] | -4.2661 | -7.1834 | -2.9467
4638 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм | 10,11,12 | М2 | -14.66 | -711.47 | -714.42 | -743.98 |  | -743.98 | -743.98 | -747.06 | -842.72 | -13.63 | [7 empty] | -244.23 | -413.94 | -170.92
[7 empty] | -2.95 | -711.47 |  | -711.47 |  | -3.08 |  | -0.26388 | [7 empty] | -4.2661 | -7.1834 | -2.9467
4639 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 13 | ШТ | -87.97 | -179.56 | -181.18 | -187.77 |  | -187.77 | -187.77 | -189.46 | -213.72 | -3.46 | [7 empty] | -61.93 | -104.98 | -43.35
[7 empty] | -1.62 | -179.56 |  | -179.56 |  | -1.69 |  | -1.5835 | [7 empty] | -25.5993 | -43.1053 | -17.682
4640 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 14,15 | М2 | -14.66 | -356.18 | -359.38 | -372.46 |  | -372.46 | -372.46 | -375.81 | -423.94 | -6.85 | [7 empty] | -122.87 | -208.24 | -85.98
[7 empty] | -3.2 | -356.18 |  | -356.18 |  | -3.35 |  | -0.26388 | [7 empty] | -4.2661 | -7.1834 | -2.9467
4641 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47) добавляется к л. с. n848 п. 270-278 добавляется к л. с. n848 п. 270-278 | 16,17,18,19 | М2 | 14.66 | 56.11 | 56.74 | 58.67 |  | 58.67 | 58.67 | 59.33 | 66.93 | 1.08 | [7 empty] | 19.4 | 32.88 | 13.57
[7 empty] | 0.63 | 56.11 |  | 56.11 |  | 0.66 |  | 0.26388 | [7 empty] | 4.2661 | 7.1834 | 2.9467
4642 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка | 20,21 | М2 | 14.66 | 21.04 | 21.25 | 22 |  | 22 | 22 | 22.22 | 25.06 | 0.41 | [7 empty] | 7.26 | 12.31 | 5.08
[7 empty] | 0.21 | 21.04 |  | 21.04 |  | 0.22 |  | 0.26388 | [7 empty] | 4.2661 | 7.1834 | 2.9467
4643 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм | 22,23,24 | М2 | 14.66 | 511.81 | 514.76 | 535.2 |  | 535.2 | 535.2 | 538.28 | 607.21 | 9.82 | [7 empty] | 175.97 | 298.26 | 123.16
[7 empty] | 2.95 | 511.81 |  | 511.81 |  | 3.08 |  | 0.26388 | [7 empty] | 4.2661 | 7.1834 | 2.9467
4644 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит | 25 | ШТ | 87.97 | 253.94 | 256.42 | 265.55 |  | 265.55 | 265.55 | 268.14 | 302.49 | 4.9 | [7 empty] | 87.67 | 148.58 | 61.34
[7 empty] | 2.48 | 253.94 |  | 253.94 |  | 2.59 |  | 1.5835 | [7 empty] | 25.5993 | 43.1053 | 17.682
4645 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным | 26,27 | М2 | 14.66 | 356.18 | 359.38 | 372.46 |  | 372.46 | 372.46 | 375.81 | 423.94 | 6.85 | [7 empty] | 122.87 | 208.24 | 85.98
[7 empty] | 3.2 | 356.18 |  | 356.18 |  | 3.35 |  | 0.26388 | [7 empty] | 4.2661 | 7.1834 | 2.9467
4646 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) исключается из л. с. n848 п. 403 стоимость эксплуатации люлек | 28,29 | МАШ/Ч | -162.6132 | -792.25 | -792.25 | -828.46 |  | -828.46 | -828.46 | -828.46 | -934.55 | -15.12 | [7 empty] | -270.83 | -459.05 | -189.55
[8 empty] | -792.25 |  | -792.25 |  |  |  | -2.927 | [7 empty] | -47.3204 | -79.6805 | -32.6853
4647 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) добавляется взамен исключенного из л. с. n848 п. 403 стоимость эксплуатации люлек | 30,31 | МАШ/Ч | 165.9386 | 808.45 | 808.45 | 845.4 |  | 845.4 | 845.4 | 845.4 | 953.65 | 15.43 | [7 empty] | 276.37 | 468.43 | 193.42
[8 empty] | 808.45 |  | 808.45 |  |  |  | 2.9869 | [7 empty] | 48.2881 | 81.3099 | 33.3537
|  | Итого по смете 2.926. : |  |  |  | -109.08 | -108.22 | -114.06 |  | -114.06 | -114.06 | -113.16 | -127.64 | -2.06 | [7 empty] | -36.98 | -62.7 | -25.9
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -109.08 | -108.22 | -114.06 |  | -114.06 | -114.06 | -113.16 | -127.64 | -2.06 | [7 empty] | -36.98 | -62.7 | -25.9
2.933. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с288 общестроительные работы (отливы)
4648 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери исключается из л. с. n813 п. 108-118 установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3, ар3 л. 53 прим. 3,5,6) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М | -29.26 | -1212.86 | -1215.18 | -1268.29 |  | -1268.29 | -1268.29 | -1270.72 | -1433.44 | -23.19 | [7 empty] | -415.4 | -704.1 | -290.75
[7 empty] | -2.32 | -1212.86 |  | -1212.86 |  | -2.43 |  | -0.52668 | [7 empty] | -8.5147 | -14.3374 | -5.8813
4649 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар3 л. 53 прим. 7) | 10,11 | М | -13.96 | -137.23 | -137.83 | -143.5 |  | -143.5 | -143.5 | -144.13 | -162.59 | -2.63 | [7 empty] | -47.12 | -79.87 | -32.97
[7 empty] | -0.6 | -137.23 |  | -137.23 |  | -0.63 |  | -0.25128 | [7 empty] | -4.0624 | -6.8404 | -2.806
4650 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар3 л. 53 прим. 4) | 12,13,14 | М2 | -5.59 | -163.04 | -163.42 | -170.49 |  | -170.49 | -170.49 | -170.89 | -192.77 | -3.12 | [7 empty] | -55.86 | -94.69 | -39.1
[7 empty] | -0.38 | -163.04 |  | -163.04 |  | -0.4 |  | -0.10062 | [7 empty] | -1.6267 | -2.7391 | -1.1236
4651 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар3 л. 53 прим. 4) | 15,16 | М | -13.96 | -125.6 | -125.86 | -131.34 |  | -131.34 | -131.34 | -131.61 | -148.46 | -2.39 | [7 empty] | -43.03 | -72.93 | -30.11
[7 empty] | -0.26 | -125.6 |  | -125.6 |  | -0.27 |  | -0.25128 | [7 empty] | -4.0624 | -6.8404 | -2.806
4652 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери добавляется к л. с. n813 (устройство отливов по узлу 3) установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3) | 17,18,19,20 | М | 33.58 | 1169.47 | 1172.12 | 1222.91 |  | 1222.91 | 1222.91 | 1225.68 | 1382.61 | 22.36 | [7 empty] | 400.69 | 679.14 | 280.42
[7 empty] | 2.65 | 1169.47 |  | 1169.47 |  | 2.77 |  | 0.60444 | [7 empty] | 9.7718 | 16.4542 | 6.7496
4653 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери исключается из л. с. n813 п. 152-162 установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел 4, ар4 л. 54 прим. 3,5,6) | 21,22,23,24,25,26 | М | -29.55 | -1225.28 | -1227.62 | -1281.28 |  | -1281.28 | -1281.28 | -1283.73 | -1448.11 | -23.42 | [7 empty] | -419.66 | -711.31 | -293.72
[7 empty] | -2.34 | -1225.28 |  | -1225.28 |  | -2.45 |  | -0.5319 | [7 empty] | -8.5991 | -14.4795 | -5.9395
4654 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар4 л. 54 прим. 7) | 27,28 | М | -14.06 | -138.18 | -138.79 | -144.49 |  | -144.49 | -144.49 | -145.13 | -163.72 | -2.65 | [7 empty] | -47.45 | -80.41 | -33.21
[7 empty] | -0.61 | -138.18 |  | -138.18 |  | -0.64 |  | -0.25308 | [7 empty] | -4.0915 | -6.8894 | -2.8261
4655 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар4 л. 54 прим. 4) | 29,30,31 | М2 | -5.62 | -164.11 | -164.48 | -171.61 |  | -171.61 | -171.61 | -172 | -194.03 | -3.14 | [7 empty] | -56.23 | -95.31 | -39.35
[7 empty] | -0.37 | -164.11 |  | -164.11 |  | -0.39 |  | -0.10116 | [7 empty] | -1.6354 | -2.7538 | -1.1296
4656 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар4 л. 54 прим. 4) | 32,33 | М | -14.06 | -126.46 | -126.71 | -132.24 |  | -132.24 | -132.24 | -132.5 | -149.46 | -2.41 | [7 empty] | -43.31 | -73.42 | -30.32
[7 empty] | -0.25 | -126.46 |  | -126.46 |  | -0.26 |  | -0.25308 | [7 empty] | -4.0915 | -6.8894 | -2.8261
4657 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери добавляется к л. с. n813 (устройство отливов по узлу 3) установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3) | 34,35,36,37 | М | 36.2 | 1260.41 | 1263.26 | 1318.01 |  | 1318.01 | 1318.01 | 1320.99 | 1490.13 | 24.1 | [7 empty] | 431.84 | 731.94 | 302.25
[7 empty] | 2.85 | 1260.41 |  | 1260.41 |  | 2.98 |  | 0.6516 | [7 empty] | 10.5342 | 17.738 | 7.2762
|  | Итого по смете 2.933. : |  |  |  | -862.88 | -864.51 | -902.32 |  | -902.32 | -902.32 | -904.04 | -1019.84 | -16.49 | [7 empty] | -295.53 | -500.96 | -206.86
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | -862.88 | -864.51 | -902.32 |  | -902.32 | -902.32 | -904.04 | -1019.84 | -16.49 | [7 empty] | -295.53 | -500.96 | -206.86
2.935. 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с290 общестроительные работы (отливы)
4658 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. исключается из л. с. n933 п. 20 балконные двери отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 360 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белыйё | 1,2,3,4,5,6 | М | -34.2516 | -607.49 | -607.49 | -635.25 |  | -635.25 | -635.25 | -635.25 | -716.59 | -11.59 | [7 empty] | -207.67 | -351.98 | -145.35
[8 empty] | -607.49 |  | -607.49 |  |  |  | -0.61653 | [7 empty] | -9.9672 | -16.7833 | -6.8846
4659 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна. балконные двери добавляется взамен исключенного из л. с. n933 п. 20 отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной | 7,8 | М | 34.2516 | 693.8 | 693.8 | 725.51 |  | 725.51 | 725.51 | 725.51 | 818.41 | 13.24 | [7 empty] | 237.17 | 402 | 166
[8 empty] | 693.8 |  | 693.8 |  |  |  | 0.61653 | [7 empty] | 9.9672 | 16.7833 | 6.8846
4660 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери исключается из л. с. n933 п. 37 отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 360 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый | 9,10,11 | М | -36.924 | -654.89 | -654.89 | -684.82 |  | -684.82 | -684.82 | -684.82 | -772.51 | -12.5 | [7 empty] | -223.87 | -379.45 | -156.69
[8 empty] | -654.89 |  | -654.89 |  |  |  | -0.66463 | [7 empty] | -10.7449 | -18.0928 | -7.4217
4661 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна. балконные двери добавляется взамен исключенного из л. с. n933 п. 37 отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной | 12,13 | М | 36.924 | 747.94 | 747.94 | 782.12 |  | 782.12 | 782.12 | 782.12 | 882.27 | 14.27 | [7 empty] | 255.69 | 433.37 | 178.94
[8 empty] | 747.94 |  | 747.94 |  |  |  | 0.66463 | [7 empty] | 10.7449 | 18.0928 | 7.4217
|  | Итого по смете 2.935. : |  |  |  | 179.36 | 179.36 | 187.56 |  | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 211.58 | 3.42 | [7 empty] | 61.32 | 103.94 | 42.9
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 179.36 | 179.36 | 187.56 |  | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 211.58 | 3.42 | [7 empty] | 61.32 | 103.94 | 42.9
2.945. 46. 21-03. 7 ов2-с3 доп. 3 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов2-с3 n464)
4662 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов исключается расширитель с бобышкой | 1,2,3,4,5 | ШТ | -2 | -126.04 | -128.29 | -131.8 |  | -131.8 | -131.8 | -134.15 | -151.32 | -2.44 | [7 empty] | -43.85 | -74.33 | -30.7
[7 empty] | -2.25 | -126.04 |  | -126.04 |  | -2.35 |  | -0.036 | [7 empty] | -0.582 | -0.98 | -0.402
4663 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка расширителя с бобышкой | 6 | ШТ | 2 | 194.86 | 197.11 | 203.77 |  | 203.77 | 203.77 | 206.12 | 232.51 | 3.76 | [7 empty] | 67.39 | 114.21 | 47.15
[7 empty] | 2.25 | 194.86 |  | 194.86 |  | 2.35 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
|  | Итого по смете 2.945. : |  |  |  | 68.82 | 68.82 | 71.97 |  | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 81.19 | 1.32 | [7 empty] | 23.54 | 39.88 | 16.45
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 68.82 | 68.82 | 71.97 |  | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 81.19 | 1.32 | [7 empty] | 23.54 | 39.88 | 16.45
2.955. 46. 21-03. 7 ас-с295 очередь 7 жд n3 секция 4 встроенные помещения общестроительные работы (приямки) к лок. см. n574
4664 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 10) (добавляется) добавляется к лок. см. n574 приямок пр4 (кр5 л. 10) сверление отверстий ф100мм в существующей ж/б стене для устройства проема 1200х1500мм (прим. п. 7 кр5 л. 10) | 1,2,3,4,5,6 | ОТВЕРСТИЙ | 5.61 | 176.34 | 177.95 | 184.4 |  | 184.4 | 184.4 | 186.08 | 209.91 | 3.4 | [7 empty] | 60.83 | 103.11 | 42.57
[7 empty] | 1.61 | 176.34 |  | 176.34 |  | 1.68 |  | 0.10098 | [7 empty] | 1.6325 | 2.7489 | 1.1276
4665 | Ж2-90-60 | Сверление отверстий ф100мм в существующей ж/б стене для устройства проема 1200х1500мм (прим. п. 7 кр5 л. 10) резка ж/б стены на куски, удобные для выноса | 7,8 | М | 1.65 | 10.07 | 10.13 | 10.53 |  | 10.53 | 10.53 | 10.59 | 11.93 | 0.19 | [7 empty] | 3.46 | 5.86 | 2.42
[7 empty] | 0.06 | 10.07 |  | 10.07 |  | 0.06 |  | 0.0297 | [7 empty] | 0.48015 | 0.8085 | 0.33165
4666 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 4) | 9 | М3 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.03
[8 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
4667 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 4) транспорт мусора (30км) | 10 | Т | 0.0935 | 0.92 | 0.92 | 0.96 |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.02 | [7 empty] | 0.31 | 0.53 | 0.22
[8 empty] | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  | 0.001683 | [7 empty] | 0.027209 | 0.045815 | 0.018794
4668 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 4) стоимость содержания полигона | 11 | Т | 0.0935 | 2.81 | 2.81 | 2.94 |  | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.32 | 0.05 | [7 empty] | 0.97 | 1.63 | 0.67
[8 empty] | 2.81 |  | 2.81 |  |  |  | 0.001683 | [7 empty] | 0.027209 | 0.045815 | 0.018794
|  | Итого по смете 2.955. : |  |  |  | 190.28 | 191.95 | 198.98 |  | 198.98 | 198.98 | 200.72 | 226.39 | 3.66 | [7 empty] | 65.61 | 111.21 | 45.91
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 190.28 | 191.95 | 198.98 |  | 198.98 | 198.98 | 200.72 | 226.39 | 3.66 | [7 empty] | 65.61 | 111.21 | 45.91
2.957. 46. 21-03. 7 ас-с297 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (перегородки,вентрешетки на фасаде) к лок. см. n754
4669 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (исключается) исключается п. 104 лок. см. n754 схема 5 (кр2 л. 4) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар3 л. 47) | 1,2,3,4,5,6 | М2 | -2.44 | -175.44 | -176.33 | -183.46 |  | -183.46 | -183.46 | -184.39 | -208.01 | -3.37 | [7 empty] | -60.28 | -102.18 | -42.18
[7 empty] | -0.89 | -175.44 |  | -175.44 |  | -0.93 |  | -0.04392 | [7 empty] | -0.71004 | -1.1956 | -0.49044
4670 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (исключается) исключается п. 260 лок. см. n754 схема 6 (кр2 л. 5) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар4 л. 47) | 7,8,9 | М2 | -2.44 | -175.44 | -176.33 | -183.46 |  | -183.46 | -183.46 | -184.39 | -208.01 | -3.37 | [7 empty] | -60.28 | -102.18 | -42.18
[7 empty] | -0.89 | -175.44 |  | -175.44 |  | -0.93 |  | -0.04392 | [7 empty] | -0.71004 | -1.1956 | -0.49044
4671 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 104 лок. см. n754 схема 5 (кр2 л. 4) | 10,11,12 | М2 | 5.07 | 142.63 | 144 | 149.15 |  | 149.15 | 149.15 | 150.58 | 169.88 | 2.75 | [7 empty] | 49.23 | 83.43 | 34.47
[7 empty] | 1.37 | 142.63 |  | 142.63 |  | 1.43 |  | 0.09126 | [7 empty] | 1.4754 | 2.4843 | 1.0191
4672 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 104 лок. см. n754 схема 5 (кр2 л. 4) армирование штукатурного состава стеклосеткой | 13 | М2 | 5.07 | 9.52 | 9.55 | 9.96 |  | 9.96 | 9.96 | 9.99 | 11.28 | 0.18 | [7 empty] | 3.27 | 5.54 | 2.29
[7 empty] | 0.03 | 9.52 |  | 9.52 |  | 0.03 |  | 0.09126 | [7 empty] | 1.4754 | 2.4843 | 1.0191
4673 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 260 лок. см. n754 схема 6 (кр2 л. 5) оштукатуривание цементно-песчаным раствором м75 (прим. п. 6 ар4 л. 47) | 14,15,16 | М2 | 4.3 | 120.97 | 122.12 | 126.5 |  | 126.5 | 126.5 | 127.7 | 144.04 | 2.33 | [7 empty] | 41.74 | 70.76 | 29.21
[7 empty] | 1.15 | 120.97 |  | 120.97 |  | 1.2 |  | 0.0774 | [7 empty] | 1.2513 | 2.107 | 0.8643
4674 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) армирование штукатурного состава стеклосеткой | 17 | М2 | 4.3 | 8.08 | 8.11 | 8.45 |  | 8.45 | 8.45 | 8.48 | 9.57 | 0.15 | [7 empty] | 2.77 | 4.7 | 1.95
[7 empty] | 0.03 | 8.08 |  | 8.08 |  | 0.03 |  | 0.0774 | [7 empty] | 1.2513 | 2.107 | 0.8643
4675 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 3) (ар3 л. 30,31) | 18,19 | РЕШЕТКА | 0.4156 | 26.69 | 26.86 | 27.91 |  | 27.91 | 27.91 | 28.09 | 31.69 | 0.51 | [7 empty] | 9.18 | 15.57 | 6.43
[7 empty] | 0.17 | 26.69 |  | 26.69 |  | 0.18 |  | 0.0074808 | [7 empty] | 0.12094 | 0.20364 | 0.083536
4676 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 3) (ар3 л. 30,31) монтаж решеток 1360х1360мм | 20,21 | РЕШЕТКА | 0.2078 | 110.88 | 111.05 | 115.95 |  | 115.95 | 115.95 | 116.13 | 130.99 | 2.12 | [7 empty] | 37.96 | 64.35 | 26.56
[7 empty] | 0.17 | 110.88 |  | 110.88 |  | 0.18 |  | 0.0037404 | [7 empty] | 0.06047 | 0.10182 | 0.041768
4677 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 3) (ар3 л. 30,31) монтаж решеток 1660х1660мм | 22,23 | РЕШЕТКА | 0.1039 | 79.75 | 79.85 | 83.39 |  | 83.39 | 83.39 | 83.49 | 94.17 | 1.52 | [7 empty] | 27.29 | 46.26 | 19.1
[7 empty] | 0.1 | 79.75 |  | 79.75 |  | 0.1 |  | 0.0018702 | [7 empty] | 0.030235 | 0.050911 | 0.020884
4678 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 4) (ар4 л. 30,31) | 24,25 | РЕШЕТКА | 0.2078 | 13.34 | 13.43 | 13.95 |  | 13.95 | 13.95 | 14.04 | 15.83 | 0.25 | [7 empty] | 4.59 | 7.78 | 3.21
[7 empty] | 0.09 | 13.34 |  | 13.34 |  | 0.09 |  | 0.0037404 | [7 empty] | 0.06047 | 0.10182 | 0.041768
4679 | Ж2-90-90 | Вентрешетки на фасаде (секция 4) (ар4 л. 30,31) монтаж решеток 1360х1360мм | 26,27 | РЕШЕТКА | 0.2078 | 110.88 | 111.05 | 115.95 |  | 115.95 | 115.95 | 116.13 | 130.99 | 2.12 | [7 empty] | 37.96 | 64.35 | 26.56
[7 empty] | 0.17 | 110.88 |  | 110.88 |  | 0.18 |  | 0.0037404 | [7 empty] | 0.06047 | 0.10182 | 0.041768
|  | Итого по смете 2.957. : |  |  |  | 271.86 | 273.36 | 284.29 |  | 284.29 | 284.29 | 285.85 | 322.42 | 5.19 | [7 empty] | 93.43 | 158.38 | 65.42
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 271.86 | 273.36 | 284.29 |  | 284.29 | 284.29 | 285.85 | 322.42 | 5.19 | [7 empty] | 93.43 | 158.38 | 65.42
2.961. 46. 21-03. 7 ас-с298 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (приямки, накрывочные экраны) доп. к л. с. n574
4680 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Решетки Исключается из л. С. N574 п. 69-72 Установка решеток приямка | 1,2,3,4,5,6,7 | Т | -0.006 | -61.81 | -61.91 | -64.63 |  | -64.63 | -64.63 | -64.73 | -73.02 | -1.18 | [7 empty] | -21.16 | -35.87 | -14.81
[7 empty] | -0.1 | -61.81 |  | -61.81 |  | -0.1 |  | -0.000108 | [7 empty] | -0.001746 | -0.00294 | -0.001206
4681 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Монтаж сеток | 8 | М2 | -0.14 | -3.23 | -3.23 | -3.38 |  | -3.38 | -3.38 | -3.38 | -3.81 | -0.06 | [7 empty] | -1.1 | -1.88 | -0.77
[8 empty] | -3.23 |  | -3.23 |  |  |  | -0.00252 | [7 empty] | -0.04074 | -0.0686 | -0.02814
4682 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар3 л. 66) | 9 | М2 | -0.24 | -0.44 | -0.44 | -0.46 |  | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.52 | -0.01 | [7 empty] | -0.15 | -0.26 | -0.1
[8 empty] | -0.44 |  | -0.44 |  |  |  | -0.00432 | [7 empty] | -0.06984 | -0.1176 | -0.04824
4683 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Накрывочный экран Добавляется к л. С. N574 Установка опор накрывочного экрана | 10,11,12,13,14 | Т | 0.0008 | 7.88 | 7.9 | 8.24 |  | 8.24 | 8.24 | 8.26 | 9.33 | 0.15 | [7 empty] | 2.71 | 4.58 | 1.89
[7 empty] | 0.02 | 7.88 |  | 7.88 |  | 0.02 |  | 1.44e-05 | [7 empty] | 0.0002328 | 0.000392 | 0.0001608
4684 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Монтаж химического анкера | 15,16,17 | АНКЕРОВ | 1.04 | 10.24 | 10.27 | 10.71 |  | 10.71 | 10.71 | 10.74 | 12.13 | 0.19 | [7 empty] | 3.52 | 5.96 | 2.46
[7 empty] | 0.03 | 10.24 |  | 10.24 |  | 0.03 |  | 0.01872 | [7 empty] | 0.30264 | 0.5096 | 0.20904
4685 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический | 18,19 | М2 | 0.47 | 65.92 | 65.94 | 68.93 |  | 68.93 | 68.93 | 68.95 | 77.79 | 1.26 | [7 empty] | 22.55 | 38.21 | 15.77
[7 empty] | 0.02 | 65.92 |  | 65.92 |  | 0.02 |  | 0.00846 | [7 empty] | 0.13677 | 0.2303 | 0.09447
4686 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната | 20,21 | М | 0.41 | 6.43 | 6.49 | 6.72 |  | 6.72 | 6.72 | 6.78 | 7.64 | 0.12 | [7 empty] | 2.22 | 3.75 | 1.55
[7 empty] | 0.06 | 6.43 |  | 6.43 |  | 0.06 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
4687 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком | 22 | М | 0.41 | 1.07 | 1.08 | 1.12 |  | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.28 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.63 | 0.26
[7 empty] | 0.01 | 1.07 |  | 1.07 |  | 0.01 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
4688 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Решетки Исключается из л. С. N574 п. 165-167 Установка решеток приямка | 23,24,25,26 | Т | -0.0083 | -85.49 | -85.61 | -89.4 |  | -89.4 | -89.4 | -89.53 | -100.98 | -1.63 | [7 empty] | -29.27 | -49.61 | -20.47
[7 empty] | -0.12 | -85.49 |  | -85.49 |  | -0.13 |  | -0.0001494 | [7 empty] | -0.0024153 | -0.004067 | -0.0016683
4689 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар4 л. 67) | 27 | М2 | -0.32 | -0.58 | -0.58 | -0.61 |  | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.69 | -0.01 | [7 empty] | -0.2 | -0.34 | -0.14
[8 empty] | -0.58 |  | -0.58 |  |  |  | -0.00576 | [7 empty] | -0.09312 | -0.1568 | -0.06432
4690 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Накрывочные экраны Добавляется к л. С. N574 Установка опор накрывочного экрана | 28,29,30,31,32,33 | Т | 0.0014 | 12.66 | 12.68 | 13.24 |  | 13.24 | 13.24 | 13.26 | 14.96 | 0.24 | [7 empty] | 4.34 | 7.35 | 3.03
[7 empty] | 0.02 | 12.66 |  | 12.66 |  | 0.02 |  | 2.52e-05 | [7 empty] | 0.0004074 | 0.000686 | 0.0002814
4691 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Монтаж химического анкера | 34,35,36 | АНКЕРОВ | 1.87 | 18.38 | 18.46 | 19.22 |  | 19.22 | 19.22 | 19.3 | 21.76 | 0.35 | [7 empty] | 6.31 | 10.69 | 4.41
[7 empty] | 0.08 | 18.38 |  | 18.38 |  | 0.08 |  | 0.03366 | [7 empty] | 0.54417 | 0.9163 | 0.37587
4692 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический | 37,38 | М2 | 0.48 | 66.86 | 66.89 | 69.92 |  | 69.92 | 69.92 | 69.95 | 78.91 | 1.28 | [7 empty] | 22.87 | 38.76 | 16
[7 empty] | 0.03 | 66.86 |  | 66.86 |  | 0.03 |  | 0.00864 | [7 empty] | 0.13968 | 0.2352 | 0.09648
4693 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната | 39,40 | М | 0.44 | 6.92 | 7 | 7.24 |  | 7.24 | 7.24 | 7.32 | 8.26 | 0.13 | [7 empty] | 2.4 | 4.05 | 1.68
[7 empty] | 0.08 | 6.92 |  | 6.92 |  | 0.08 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
4694 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком | 41 | М | 0.44 | 1.18 | 1.19 | 1.23 |  | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.39 | 0.02 | [7 empty] | 0.4 | 0.69 | 0.28
[7 empty] | 0.01 | 1.18 |  | 1.18 |  | 0.01 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
|  | Итого по смете 2.961. : |  |  |  | 45.99 | 46.13 | 48.09 |  | 48.09 | 48.09 | 48.22 | 54.43 | 0.87 | [7 empty] | 15.81 | 26.71 | 11.04
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 45.99 | 46.13 | 48.09 |  | 48.09 | 48.09 | 48.22 | 54.43 | 0.87 | [7 empty] | 15.81 | 26.71 | 11.04
2.972. 46. 21-03. 7 ас-с302 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (приямки) в счет непредвиденных затрат к лок. см. n574
4695 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) (добавляется) Добавляется к лок. См. N574 Решетки Установка решеток приямка | 1,2,3,4,5,6,7 | Т | 0.006 | 61.81 | 61.91 | 64.63 |  | 64.63 | 64.63 | 64.73 | 73.02 | 1.18 | [7 empty] | 21.16 | 35.87 | 14.81
[7 empty] | 0.1 | 61.81 |  | 61.81 |  | 0.1 |  | 0.000108 | [7 empty] | 0.001746 | 0.00294 | 0.001206
4696 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) (добавляется) Монтаж сеток | 8 | М2 | 0.14 | 3.23 | 3.23 | 3.38 |  | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.81 | 0.06 | [7 empty] | 1.1 | 1.88 | 0.77
[8 empty] | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
4697 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) (добавляется) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар3 л. 66) | 9 | М2 | 0.24 | 0.44 | 0.44 | 0.46 |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.01 | [7 empty] | 0.15 | 0.26 | 0.1
[8 empty] | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 0.00432 | [7 empty] | 0.06984 | 0.1176 | 0.04824
4698 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Исключаются п. П. 30-41 лок. См. N961 Накрывочные экраны Установка опор накрывочного экрана | 10,11,12,13,14,15 | Т | -0.0014 | -12.66 | -12.68 | -13.24 |  | -13.24 | -13.24 | -13.26 | -14.96 | -0.24 | [7 empty] | -4.34 | -7.35 | -3.03
[7 empty] | -0.02 | -12.66 |  | -12.66 |  | -0.02 |  | -2.52e-05 | [7 empty] | -0.0004074 | -0.000686 | -0.0002814
4699 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Монтаж химического анкера | 16,17,18 | АНКЕРОВ | -1.87 | -18.38 | -18.46 | -19.22 |  | -19.22 | -19.22 | -19.3 | -21.76 | -0.35 | [7 empty] | -6.31 | -10.69 | -4.41
[7 empty] | -0.08 | -18.38 |  | -18.38 |  | -0.08 |  | -0.03366 | [7 empty] | -0.54417 | -0.9163 | -0.37587
4700 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический | 19,20 | М2 | -0.48 | -66.86 | -66.89 | -69.92 |  | -69.92 | -69.92 | -69.95 | -78.91 | -1.28 | [7 empty] | -22.87 | -38.76 | -16
[7 empty] | -0.03 | -66.86 |  | -66.86 |  | -0.03 |  | -0.00864 | [7 empty] | -0.13968 | -0.2352 | -0.09648
4701 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната | 21,22 | М | -0.44 | -6.92 | -7 | -7.24 |  | -7.24 | -7.24 | -7.32 | -8.26 | -0.13 | [7 empty] | -2.4 | -4.05 | -1.68
[7 empty] | -0.08 | -6.92 |  | -6.92 |  | -0.08 |  | -0.00792 | [7 empty] | -0.12804 | -0.2156 | -0.08844
4702 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (исключается) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком | 23 | М | -0.44 | -1.18 | -1.19 | -1.23 |  | -1.23 | -1.23 | -1.24 | -1.39 | -0.02 | [7 empty] | -0.4 | -0.69 | -0.28
[7 empty] | -0.01 | -1.18 |  | -1.18 |  | -0.01 |  | -0.00792 | [7 empty] | -0.12804 | -0.2156 | -0.08844
4703 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Добавляется к лок. См. N574 Решетки Установка решеток приямка | 24,25,26,27 | Т | 0.0083 | 85.49 | 85.61 | 89.4 |  | 89.4 | 89.4 | 89.53 | 100.98 | 1.63 | [7 empty] | 29.27 | 49.61 | 20.47
[7 empty] | 0.12 | 85.49 |  | 85.49 |  | 0.13 |  | 0.0001494 | [7 empty] | 0.0024153 | 0.004067 | 0.0016683
4704 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. П. 7 ар4 л. 67) | 28 | М2 | 0.32 | 0.58 | 0.58 | 0.61 |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.01 | [7 empty] | 0.2 | 0.34 | 0.14
[8 empty] | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  | 0.00576 | [7 empty] | 0.09312 | 0.1568 | 0.06432
4705 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Добавляется взамен исключенных п. П. 30-41 лок. См. N961 Накрывочные экраны Установка опор накрывочного экрана | 29,30,31,32,33,34 | Т | 0.0018 | 16.66 | 16.69 | 17.42 |  | 17.42 | 17.42 | 17.45 | 19.69 | 0.31 | [7 empty] | 5.71 | 9.68 | 3.99
[7 empty] | 0.03 | 16.66 |  | 16.66 |  | 0.03 |  | 3.24e-05 | [7 empty] | 0.0005238 | 0.000882 | 0.0003618
4706 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Монтаж химического анкера | 35,36,37 | АНКЕРОВ | 2.6 | 25.55 | 25.64 | 26.72 |  | 26.72 | 26.72 | 26.81 | 30.24 | 0.49 | [7 empty] | 8.77 | 14.85 | 6.13
[7 empty] | 0.09 | 25.55 |  | 25.55 |  | 0.09 |  | 0.0468 | [7 empty] | 0.7566 | 1.274 | 0.5226
4707 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Установка накрывочного экрана из монолитного поликарбоната на каркас металлический | 38,39 | М2 | 0.78 | 110.18 | 110.22 | 115.22 |  | 115.22 | 115.22 | 115.26 | 130.01 | 2.1 | [7 empty] | 37.68 | 63.86 | 26.37
[7 empty] | 0.04 | 110.18 |  | 110.18 |  | 0.04 |  | 0.01404 | [7 empty] | 0.22698 | 0.3822 | 0.15678
4708 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Установка листа оцинкованного поверх накрывочного экрана из поликарбоната | 40,41 | М | 0.84 | 13.16 | 13.3 | 13.76 |  | 13.76 | 13.76 | 13.91 | 15.67 | 0.25 | [7 empty] | 4.54 | 7.7 | 3.18
[7 empty] | 0.14 | 13.16 |  | 13.16 |  | 0.15 |  | 0.01512 | [7 empty] | 0.24444 | 0.4116 | 0.16884
4709 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) (добавляется) Заполнение шва прозрачным силиконовым герметиком | 42 | М | 0.83 | 2.18 | 2.2 | 2.28 |  | 2.28 | 2.28 | 2.3 | 2.59 | 0.04 | [7 empty] | 0.75 | 1.28 | 0.52
[7 empty] | 0.02 | 2.18 |  | 2.18 |  | 0.02 |  | 0.01494 | [7 empty] | 0.24153 | 0.4067 | 0.16683
|  | Итого по смете 2.972. : |  |  |  | 213.28 | 213.6 | 223.03 |  | 223.03 | 223.03 | 223.37 | 251.94 | 4.06 | [7 empty] | 73.01 | 123.79 | 51.08
|  | Итого по объектной смете 2. : |  |  |  | 213.28 | 213.6 | 223.03 |  | 223.03 | 223.03 | 223.37 | 251.94 | 4.06 | [7 empty] | 73.01 | 123.79 | 51.08
3. Сети водопровода (7 оч)
Итого по смете 3.-1. :
Итого по объектной смете 3. :
3.157. 46. 21-7-крн3-с5 наращивание колодцев на сетях водопровода встроенные помещения 7 очередь строительства
4710 | Ж6-20-20 | Наращивание колодца в1сущ6/ демонтаж люка | 4 | ШТ | 1 | 35.45 | 35.82 | 37.07 |  | 37.07 | 37.07 | 37.46 | 42.27 | 0.69 | [7 empty] | 12.25 | 20.76 | 8.57
[7 empty] | 0.37 | 35.45 |  | 35.45 |  | 0.39 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4711 | Ж6-20-20 | Наращивание колодца в1сущ6 наращивание горловины колодца | 5,6 | М3 | 0.04 | 58.9 | 58.99 | 61.59 |  | 61.59 | 61.59 | 61.68 | 69.58 | 1.13 | [7 empty] | 20.16 | 34.18 | 14.11
[7 empty] | 0.09 | 58.9 |  | 58.9 |  | 0.09 |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
4712 | Ж6-20-20 | Наращивание колодца в1сущ6 установка люка | 7 | ШТ | 1 | 45.07 | 45.54 | 47.13 |  | 47.13 | 47.13 | 47.62 | 53.71 | 0.87 | [7 empty] | 15.56 | 26.38 | 10.9
[7 empty] | 0.47 | 45.07 |  | 45.07 |  | 0.49 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4713 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5/ демонтаж люков | 1,2,3,8 | ШТ | 2 | 26.62 | 26.89 | 27.84 |  | 27.84 | 27.84 | 28.12 | 31.72 | 0.52 | [7 empty] | 9.19 | 15.58 | 6.43
[7 empty] | 0.27 | 26.62 |  | 26.62 |  | 0.28 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4714 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 демонтаж существующих опорных колец | 9 | М3 | 0.04 | 3.41 | 3.43 | 3.57 |  | 3.57 | 3.57 | 3.59 | 4.05 | 0.06 | [7 empty] | 1.18 | 1.99 | 0.82
[7 empty] | 0.02 | 3.41 |  | 3.41 |  | 0.02 |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
4715 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 наращивание горловин | 10,11,12 | М3 | 0.52 | 562.02 | 563.28 | 587.7 |  | 587.7 | 587.7 | 589.02 | 664.44 | 10.75 | [7 empty] | 192.55 | 326.37 | 134.77
[7 empty] | 1.26 | 562.02 |  | 562.02 |  | 1.32 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
4716 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 установка люков | 13,14 | ШТ | 2 | 748.16 | 749.1 | 782.35 |  | 782.35 | 782.35 | 783.33 | 883.62 | 14.29 | [7 empty] | 256.07 | 434.03 | 179.23
[7 empty] | 0.94 | 748.16 |  | 748.16 |  | 0.98 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4717 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 погрузка строительных отходов погрузчиками | 15 | М3 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.03
[8 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  | 0.00072 | [7 empty] | 0.01164 | 0.0196 | 0.00804
4718 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 перевозка на переработку до 30 км | 16 | Т | 0.072 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.01 | [7 empty] | 0.25 | 0.41 | 0.17
[8 empty] | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  | 0.001296 | [7 empty] | 0.020952 | 0.03528 | 0.014472
4719 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 тариф на прием боя железобетонных изделий | 17 | Т | 0.072 | 2.16 | 2.16 | 2.26 |  | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.55 | 0.04 | [7 empty] | 0.74 | 1.26 | 0.51
[8 empty] | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  | 0.001296 | [7 empty] | 0.020952 | 0.03528 | 0.014472
4720 | Ж6-20-20 | Наращивание в камере в1сущ5 возврат металлолома | 18,19,20 | Т | 0.12
[14 empty] | 0.00216 | [7 empty] | 0.03492 | 0.0588 | 0.02412
|  | Итого по смете 3.157. : |  |  |  | 1482.64 | 1486.06 | 1550.4 |  | 1550.4 | 1550.4 | 1553.97 | 1752.93 | 28.36 | [7 empty] | 507.99 | 861.04 | 355.54
|  | Итого по объектной смете 3. : |  |  |  | 1482.64 | 1486.06 | 1550.4 |  | 1550.4 | 1550.4 | 1553.97 | 1752.93 | 28.36 | [7 empty] | 507.99 | 861.04 | 355.54
3.224. 46. 21-7-нвк-с3 прокладка хозяйственно-питьевого водопровода в1 встроенные помещения 7 очередь строительства
4721 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы / разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы | 4 | М3 | 317 | 743.35 | 747.91 | 777.32 |  | 777.32 | 777.32 | 782.09 | 882.23 | 14.27 | [7 empty] | 255.67 | 433.35 | 178.94
[7 empty] | 4.56 | 743.35 |  | 743.35 |  | 4.77 |  | 5.706 | [7 empty] | 92.247 | 155.33 | 63.717
4722 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную | 5 | М3 | 9.8 | 485.68 | 491.08 | 507.88 |  | 507.88 | 507.88 | 513.53 | 579.29 | 9.37 | [7 empty] | 167.88 | 284.54 | 117.5
[7 empty] | 5.4 | 485.68 |  | 485.68 |  | 5.65 |  | 0.1764 | [7 empty] | 2.8518 | 4.802 | 1.9698
4723 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы | 6 | М3 | 0.7 | 1.74 | 1.75 | 1.82 |  | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 2.07 | 0.03 | [7 empty] | 0.6 | 1.02 | 0.42
[7 empty] | 0.01 | 1.74 |  | 1.74 |  | 0.01 |  | 0.0126 | [7 empty] | 0.2037 | 0.343 | 0.1407
4724 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км | 7 | Т | 1.3088 | 8.92 | 8.92 | 9.33 |  | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 10.54 | 0.17 | [7 empty] | 3.06 | 5.17 | 2.14
[8 empty] | 8.92 |  | 8.92 |  |  |  | 0.023558 | [7 empty] | 0.38086 | 0.64131 | 0.26307
4725 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы | 8 | М3 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | [8 empty] | 0.09 | 0.15 | 0.06
[8 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.0126 | [7 empty] | 0.2037 | 0.343 | 0.1407
4726 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей и обсыпка труб | 9 | М3 | 18.84 | 491.05 | 496.51 | 513.49 |  | 513.49 | 513.49 | 519.2 | 585.68 | 9.47 | [7 empty] | 169.74 | 287.68 | 118.79
[7 empty] | 5.46 | 491.05 |  | 491.05 |  | 5.71 |  | 0.33912 | [7 empty] | 5.4824 | 9.2316 | 3.7868
4727 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 10 | М3 | 303.1 | 164.18 | 165.12 | 171.68 |  | 171.68 | 171.68 | 172.66 | 194.76 | 3.15 | [7 empty] | 56.45 | 95.66 | 39.5
[7 empty] | 0.94 | 164.18 |  | 164.18 |  | 0.98 |  | 5.4558 | [7 empty] | 88.2021 | 148.519 | 60.9231
4728 | Ж6-20-10 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы | 11,12 | М3 | 303.13 | 2564.21 | 2585.74 | 2681.39 |  | 2681.39 | 2681.39 | 2703.9 | 3050.14 | 49.35 | [7 empty] | 883.93 | 1498.21 | 618.65
[7 empty] | 21.53 | 2564.21 |  | 2564.21 |  | 22.51 |  | 5.4563 | [7 empty] | 88.2108 | 148.5337 | 60.9291
4729 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы/ укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 1,2,3,13,14 | КМ | 0.0455 | 526.75 | 529.93 | 550.82 |  | 550.82 | 550.82 | 554.15 | 625.11 | 10.11 | [7 empty] | 181.16 | 307.05 | 126.79
[7 empty] | 3.18 | 526.75 |  | 526.75 |  | 3.33 |  | 0.000819 | [7 empty] | 0.013241 | 0.022295 | 0.0091455
4730 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 15 | КМ | 0.0585 | 88.86 | 89.83 | 92.92 |  | 92.92 | 92.92 | 93.93 | 105.96 | 1.71 | [7 empty] | 30.71 | 52.05 | 21.49
[7 empty] | 0.97 | 88.86 |  | 88.86 |  | 1.01 |  | 0.001053 | [7 empty] | 0.017024 | 0.028665 | 0.011758
4731 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы установка муфты компрессионной | 16,17 | ШТ | 2 | 68.52 | 69.01 | 71.65 |  | 71.65 | 71.65 | 72.16 | 81.4 | 1.32 | [7 empty] | 23.59 | 39.98 | 16.51
[7 empty] | 0.49 | 68.52 |  | 68.52 |  | 0.51 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4732 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы установка гильз из труб пэ диаметром 110 мм | 18,19 | КМ | 0.0004 | 9.91 | 9.95 | 10.36 |  | 10.36 | 10.36 | 10.4 | 11.72 | 0.19 | [7 empty] | 3.39 | 5.76 | 2.38
[7 empty] | 0.04 | 9.91 |  | 9.91 |  | 0.04 |  | 7.2e-06 | [7 empty] | 0.0001164 | 0.000196 | 8.04e-05
4733 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы установка отводов | 20,21,22 | ШТ | 2 | 75.17 | 75.66 | 78.61 |  | 78.61 | 78.61 | 79.12 | 89.26 | 1.44 | [7 empty] | 25.87 | 43.84 | 18.11
[7 empty] | 0.49 | 75.17 |  | 75.17 |  | 0.51 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4734 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм | 23,24 | КМ | 0.013 | 1196.74 | 1198.4 | 1251.43 |  | 1251.43 | 1251.43 | 1253.17 | 1413.64 | 22.87 | [7 empty] | 409.68 | 694.37 | 286.72
[7 empty] | 1.66 | 1196.74 |  | 1196.74 |  | 1.74 |  | 0.000234 | [7 empty] | 0.003783 | 0.00637 | 0.002613
4735 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметром до 200 мм | 25,26 | М | 13 | 604.88 | 608.63 | 632.52 |  | 632.52 | 632.52 | 636.44 | 717.93 | 11.62 | [7 empty] | 208.05 | 352.64 | 145.62
[7 empty] | 3.75 | 604.88 |  | 604.88 |  | 3.92 |  | 0.234 | [7 empty] | 3.783 | 6.37 | 2.613
4736 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы врезка в ранее запроектированную сеть диаметром 50 мм | 27 | ВРЕЗКА | 1 | 129.66 | 130.86 | 135.59 |  | 135.59 | 135.59 | 136.84 | 154.36 | 2.49 | [7 empty] | 44.74 | 75.82 | 31.31
[7 empty] | 1.2 | 129.66 |  | 129.66 |  | 1.25 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
4737 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы укладка ленты | 28,29 | М | 58.5 | 30.01 | 30.26 | 31.38 |  | 31.38 | 31.38 | 31.64 | 35.68 | 0.57 | [7 empty] | 10.34 | 17.53 | 7.24
[7 empty] | 0.25 | 30.01 |  | 30.01 |  | 0.26 |  | 1.053 | [7 empty] | 17.0235 | 28.665 | 11.7585
4738 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диа | 30 | ОТВЕРСТИЙ | 2 | 84.88 | 85.63 | 88.76 |  | 88.76 | 88.76 | 89.54 | 101 | 1.63 | [7 empty] | 29.27 | 49.61 | 20.49
[7 empty] | 0.75 | 84.88 |  | 84.88 |  | 0.78 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4739 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы исключается до глубины 90 мм | 31 | ОТВЕРСТИЙ | -2 | -23.32 | -23.5 | -24.39 |  | -24.39 | -24.39 | -24.58 | -27.73 | -0.45 | [7 empty] | -8.04 | -13.62 | -5.62
[7 empty] | -0.18 | -23.32 |  | -23.32 |  | -0.19 |  | -0.036 | [7 empty] | -0.582 | -0.98 | -0.402
4740 | Ж6-20-30 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. трубопроводы заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 | 32,33 | М3 | 0.02 | 4.85 | 4.87 | 5.07 |  | 5.07 | 5.07 | 5.09 | 5.73 | 0.09 | [7 empty] | 1.67 | 2.81 | 1.16
[7 empty] | 0.02 | 4.85 |  | 4.85 |  | 0.02 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
|  | Итого по смете 3.224. : |  |  |  | 7256.29 | 7306.81 | 7587.89 |  | 7587.89 | 7587.89 | 7640.7 | 8619.07 | 139.4 | [7 empty] | 2497.85 | 4233.62 | 1748.2
|  | Итого по объектной смете 3. : |  |  |  | 7256.29 | 7306.81 | 7587.89 |  | 7587.89 | 7587.89 | 7640.7 | 8619.07 | 139.4 | [7 empty] | 2497.85 | 4233.62 | 1748.2
3.876. 46. 21-7-нвк-с3-доп. 1 прокладка хозяйственно-питьевого водопровода в1 встроенные помещения доп. к смете n224 на сумму 5,533т. р. 7 очередь строительства
4741 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы | 1,2,3,4 | М3 | 198.1 | 464.53 | 467.39 | 485.76 |  | 485.76 | 485.76 | 488.75 | 551.32 | 8.91 | [7 empty] | 159.78 | 270.81 | 111.82
[7 empty] | 2.86 | 464.53 |  | 464.53 |  | 2.99 |  | 3.5658 | [7 empty] | 57.6471 | 97.069 | 39.8181
4742 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 5 | М3 | 198.1 | 107.32 | 107.93 | 112.22 |  | 112.22 | 112.22 | 112.86 | 127.31 | 2.06 | [7 empty] | 36.9 | 62.53 | 25.82
[7 empty] | 0.61 | 107.32 |  | 107.32 |  | 0.64 |  | 3.5658 | [7 empty] | 57.6471 | 97.069 | 39.8181
4743 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы | 6 | М3 | 198.13 | 1675.98 | 1690.04 | 1752.57 |  | 1752.57 | 1752.57 | 1767.27 | 1993.58 | 32.26 | [7 empty] | 577.74 | 979.24 | 404.34
[7 empty] | 14.06 | 1675.98 |  | 1675.98 |  | 14.7 |  | 3.5663 | [7 empty] | 57.6558 | 97.0837 | 39.8241
4744 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы демонтаж чугунных труб диаметром 150 мм | 7 | КМ | 0.025 | 77.95 | 78.82 | 81.51 |  | 81.51 | 81.51 | 82.42 | 92.98 | 1.51 | [7 empty] | 26.95 | 45.66 | 18.86
[7 empty] | 0.87 | 77.95 |  | 77.95 |  | 0.91 |  | 0.00045 | [7 empty] | 0.007275 | 0.01225 | 0.005025
4745 | Ж6-20-90 | Инженерная инфраструктура. сети водоснабжения. демонтажные работы возврат стоимости металлолома | 8,9,10 | Т | 0.9075
[14 empty] | 0.016335 | [7 empty] | 0.26408 | 0.44467 | 0.18241
|  | Итого по смете 3.876. : |  |  |  | 2325.78 | 2344.18 | 2432.06 |  | 2432.06 | 2432.06 | 2451.3 | 2765.19 | 44.74 | [7 empty] | 801.37 | 1358.24 | 560.84
|  | Итого по объектной смете 3. : |  |  |  | 2325.78 | 2344.18 | 2432.06 |  | 2432.06 | 2432.06 | 2451.3 | 2765.19 | 44.74 | [7 empty] | 801.37 | 1358.24 | 560.84
4. Малые формы (7 оч)
Итого по смете 4.-1. :
Итого по объектной смете 4. :
4.159. 46. 21-7-гп-с7 малые архитектурные формы встроенные помещения 7 очередь строительства
4746 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы | 1,2,3,4,5,6 | ИЗДЕЛИЙ | 0.42 | 400.86 | 400.94 | 419.18 |  | 419.18 | 419.18 | 419.26 | 472.94 | 7.65 | [7 empty] | 137.06 | 232.31 | 95.92
[7 empty] | 0.08 | 400.86 |  | 400.86 |  | 0.08 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
4747 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка урн | 7,8 | ШТ | 0.52 | 309.49 | 309.6 | 323.63 |  | 323.63 | 323.63 | 323.75 | 365.21 | 5.91 | [7 empty] | 105.84 | 179.39 | 74.07
[7 empty] | 0.11 | 309.49 |  | 309.49 |  | 0.12 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
4748 | Ж7-30 | Малые архитектурные формы установка контейнеров для сбора тко в помещении мусорокамеры | 9,10 | ШТ | 0.21 | 117.38 | 117.43 | 122.74 |  | 122.74 | 122.74 | 122.79 | 138.52 | 2.24 | [7 empty] | 40.15 | 68.04 | 28.09
[7 empty] | 0.05 | 117.38 |  | 117.38 |  | 0.05 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
|  | Итого по смете 4.159. : |  |  |  | 827.73 | 827.97 | 865.55 |  | 865.55 | 865.55 | 865.8 | 976.67 | 15.8 | [7 empty] | 283.05 | 479.74 | 198.08
|  | Итого по объектной смете 4. : |  |  |  | 827.73 | 827.97 | 865.55 |  | 865.55 | 865.55 | 865.8 | 976.67 | 15.8 | [7 empty] | 283.05 | 479.74 | 198.08
4.239. 46. 21-7 ас-с35 очередь 7 к жилым домам n3,n4 встроенные помещения общестроительные работы (фундаменты под скамью ск-1м, крепление скамьи, крепление урн)
4749 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) /фундаменты фм1*/ разработка грунта под устройство фундаментов вручную | 4,5 | М3 | 0.72 | 29.71 | 30.05 | 31.07 |  | 31.07 | 31.07 | 31.43 | 35.46 | 0.58 | [7 empty] | 10.28 | 17.41 | 7.19
[7 empty] | 0.34 | 29.71 |  | 29.71 |  | 0.36 |  | 0.01296 | [7 empty] | 0.20952 | 0.3528 | 0.14472
4750 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) устройство слоя песчано-гравийной смеси толщ. 200мм под фундаменты (сеч. 1-1 крн1 л. 2) (прим. п. 5 крн1 л. 2) | 6,7 | М3 | 0.02 | 1.16 | 1.16 | 1.21 |  | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.35 | 0.02 | [7 empty] | 0.39 | 0.67 | 0.27
[8 empty] | 1.16 |  | 1.16 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4751 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) устройство фундаментов из бетона класса с16/20 f100 w4 | 8 | М3 | 0.02 | 3.34 | 3.35 | 3.49 |  | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.95 | 0.06 | [7 empty] | 1.15 | 1.94 | 0.8
[7 empty] | 0.01 | 3.34 |  | 3.34 |  | 0.01 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4752 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) обратная засыпка грунта с уплотнением | 9 | М3 | 0.68 | 17.72 | 17.92 | 18.53 |  | 18.53 | 18.53 | 18.74 | 21.15 | 0.33 | [7 empty] | 6.13 | 10.39 | 4.3
[7 empty] | 0.2 | 17.72 |  | 17.72 |  | 0.21 |  | 0.01224 | [7 empty] | 0.19788 | 0.3332 | 0.13668
4753 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) крпеление скамьи*/ сверление отверстий ф14мм в существующей опорной пластине (прим. п. 7 крн1 л. 2) | 10,11 | ОТВЕРСТИЙ | 2 | 3.92 | 3.95 | 4.1 |  | 4.1 | 4.1 | 4.13 | 4.65 | 0.07 | [7 empty] | 1.35 | 2.29 | 0.94
[7 empty] | 0.03 | 3.92 |  | 3.92 |  | 0.03 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4754 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) сверление отверстий в бетоне под установку анкер-шпильки (сеч. 1-1 крн1 л. 2) | 12,13 | ОТВЕРСТИЙ | 2 | 10.75 | 10.86 | 11.24 |  | 11.24 | 11.24 | 11.36 | 12.81 | 0.2 | [7 empty] | 3.71 | 6.3 | 2.6
[7 empty] | 0.11 | 10.75 |  | 10.75 |  | 0.12 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4755 | Ж2-20-10-50 | Фундаменты под скамью ск-1м с креплением (крн1 л. 2) установка анкер-шпилек для крепления скамьи | 14,15 | ШТ | 2 | 36.73 | 36.82 | 38.41 |  | 38.41 | 38.41 | 38.5 | 43.43 | 0.7 | [7 empty] | 12.59 | 21.33 | 8.81
[7 empty] | 0.09 | 36.73 |  | 36.73 |  | 0.09 |  | 0.036 | [7 empty] | 0.582 | 0.98 | 0.402
4756 | Ж2-90-90 | Крепление урны проспект (крн1 л. 2)/ сверление отверстий в бетоне под установку анкер-шпильки (деталь крепления крн1 л. 2) | 1,2,3,16 | ОТВЕРСТИЙ | 1.6 | 8.24 | 8.33 | 8.62 |  | 8.62 | 8.62 | 8.71 | 9.82 | 0.16 | [7 empty] | 2.85 | 4.82 | 1.99
[7 empty] | 0.09 | 8.24 |  | 8.24 |  | 0.09 |  | 0.0288 | [7 empty] | 0.4656 | 0.784 | 0.3216
4757 | Ж2-90-90 | Крепление урны проспект (крн1 л. 2) исключается до глубины сверления 45мм | 17,18 | ОТВЕРСТИЙ | -1.6 | -6.25 | -6.32 | -6.54 |  | -6.54 | -6.54 | -6.61 | -7.44 | -0.12 | [7 empty] | -2.15 | -3.66 | -1.51
[7 empty] | -0.07 | -6.25 |  | -6.25 |  | -0.07 |  | -0.0288 | [7 empty] | -0.4656 | -0.784 | -0.3216
4758 | Ж2-90-90 | Крепление урны проспект (крн1 л. 2) установка анкер-шпилек для крепления урны | 19,20 | ШТ | 1.6 | 12.28 | 12.34 | 12.84 |  | 12.84 | 12.84 | 12.9 | 14.54 | 0.23 | [7 empty] | 4.22 | 7.14 | 2.95
[7 empty] | 0.06 | 12.28 |  | 12.28 |  | 0.06 |  | 0.0288 | [7 empty] | 0.4656 | 0.784 | 0.3216
|  | Итого по смете 4.239. : |  |  |  | 117.6 | 118.46 | 122.97 |  | 122.97 | 122.97 | 123.87 | 139.72 | 2.23 | [7 empty] | 40.52 | 68.63 | 28.34
|  | Итого по объектной смете 4. : |  |  |  | 117.6 | 118.46 | 122.97 |  | 122.97 | 122.97 | 123.87 | 139.72 | 2.23 | [7 empty] | 40.52 | 68.63 | 28.34
5. Озеленение (7 оч)
Итого по смете 5.-1. :
Итого по объектной смете 5. :
5.162. 46. 21-7-гп-с10 озеленение встроенные помещения 7 очередь строительства
4759 | Ж7-50 | Озеленение/ разбивка участка | 1,2,3,4,5 | М2 | 229.83 | 488.51 | 493.86 | 510.83 |  | 510.83 | 510.83 | 516.42 | 582.55 | 9.42 | [7 empty] | 168.82 | 286.15 | 118.16
[7 empty] | 5.35 | 488.51 |  | 488.51 |  | 5.59 |  | 4.1369 | [7 empty] | 66.8805 | 112.6167 | 46.1958
4760 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м, с добавлением растительной земли до 100 % | 6,7 | ЯМ | 1.455 | 369.44 | 372.29 | 386.32 |  | 386.32 | 386.32 | 389.3 | 439.14 | 7.1 | [7 empty] | 127.26 | 215.71 | 89.07
[7 empty] | 2.85 | 369.44 |  | 369.44 |  | 2.98 |  | 0.02619 | [7 empty] | 0.4234 | 0.71295 | 0.29246
4761 | Ж7-50 | Озеленение посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м | 8,9,10 | ДЕРЕВЬЕВ | 1.455 | 211.67 | 213.29 | 221.34 |  | 221.34 | 221.34 | 223.03 | 251.59 | 4.06 | [7 empty] | 72.91 | 123.59 | 51.03
[7 empty] | 1.62 | 211.67 |  | 211.67 |  | 1.69 |  | 0.02619 | [7 empty] | 0.4234 | 0.71295 | 0.29246
4762 | Ж7-50 | Озеленение подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100 % | 11,12 | ЯМ | 3.948 | 140.56 | 141.67 | 146.98 |  | 146.98 | 146.98 | 148.14 | 167.12 | 2.71 | [7 empty] | 48.43 | 82.08 | 33.9
[7 empty] | 1.11 | 140.56 |  | 140.56 |  | 1.16 |  | 0.071064 | [7 empty] | 1.1489 | 1.9345 | 0.79355
4763 | Ж7-50 | Озеленение посадка кустарников-саженцев группами в ямы размером 0,7х0,5 м | 13,14,15 | КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ | 3.948 | 77.3 | 77.58 | 80.83 |  | 80.83 | 80.83 | 81.12 | 91.51 | 1.48 | [7 empty] | 26.51 | 44.95 | 18.57
[7 empty] | 0.28 | 77.3 |  | 77.3 |  | 0.29 |  | 0.071064 | [7 empty] | 1.1489 | 1.9345 | 0.79355
4764 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 16 | М2 | 183.86 | 1446.94 | 1462.98 | 1513.07 |  | 1513.07 | 1513.07 | 1529.84 | 1725.74 | 27.93 | [7 empty] | 500.11 | 847.67 | 350.03
[7 empty] | 16.04 | 1446.94 |  | 1446.94 |  | 16.77 |  | 3.3095 | [7 empty] | 53.5033 | 90.0914 | 36.9559
4765 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 17,18 | М2 | 45.97 | 2364.04 | 2370.01 | 2472.08 |  | 2472.08 | 2472.08 | 2478.32 | 2795.66 | 45.22 | [7 empty] | 810.19 | 1373.22 | 567.03
[7 empty] | 5.97 | 2364.04 |  | 2364.04 |  | 6.24 |  | 0.82746 | [7 empty] | 13.3773 | 22.5253 | 9.24
4766 | Ж7-50 | Озеленение посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 19 | М2 | 229.83 | 418.61 | 422.53 | 437.74 |  | 437.74 | 437.74 | 441.84 | 498.42 | 8.06 | [7 empty] | 144.44 | 244.82 | 101.1
[7 empty] | 3.92 | 418.61 |  | 418.61 |  | 4.1 |  | 4.1369 | [7 empty] | 66.8805 | 112.6167 | 46.1958
|  | Итого по смете 5.162. : |  |  |  | 5517.07 | 5554.21 | 5769.19 |  | 5769.19 | 5769.19 | 5808.01 | 6551.73 | 105.98 | [7 empty] | 1898.67 | 3218.19 | 1328.89
|  | Итого по объектной смете 5. : |  |  |  | 5517.07 | 5554.21 | 5769.19 |  | 5769.19 | 5769.19 | 5808.01 | 6551.73 | 105.98 | [7 empty] | 1898.67 | 3218.19 | 1328.89
5.310. 46. 21-7-гп-с10доп. 1 доп. смета на озеленение встроенные помещения 7 очередь строительства к смете n162
4767 | Ж7-50 | Озеленение | 1,2,3,4,5 | М2 | 0.52 | 1.09 | 1.1 | 1.14 |  | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.29 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.64 | 0.26
[7 empty] | 0.01 | 1.09 |  | 1.09 |  | 0.01 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
4768 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 6 | М2 | 0.42 | 3.31 | 3.35 | 3.46 |  | 3.46 | 3.46 | 3.5 | 3.95 | 0.06 | [7 empty] | 1.14 | 1.94 | 0.81
[7 empty] | 0.04 | 3.31 |  | 3.31 |  | 0.04 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
4769 | Ж7-50 | Озеленение подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 7,8 | М2 | 0.1 | 5.3 | 5.32 | 5.54 |  | 5.54 | 5.54 | 5.56 | 6.25 | 0.1 | [7 empty] | 1.82 | 3.07 | 1.26
[7 empty] | 0.02 | 5.3 |  | 5.3 |  | 0.02 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
4770 | Ж7-50 | Озеленение посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 9 | М2 | 0.52 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.13 | 0.02 | [7 empty] | 0.33 | 0.55 | 0.23
[7 empty] | 0.01 | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.01 |  | 0.00936 | [7 empty] | 0.15132 | 0.2548 | 0.10452
|  | Итого по смете 5.310. : |  |  |  | 10.64 | 10.72 | 11.12 |  | 11.12 | 11.12 | 11.2 | 12.62 | 0.2 | [7 empty] | 3.66 | 6.2 | 2.56
|  | Итого по объектной смете 5. : |  |  |  | 10.64 | 10.72 | 11.12 |  | 11.12 | 11.12 | 11.2 | 12.62 | 0.2 | [7 empty] | 3.66 | 6.2 | 2.56
5.910. 46. 21-7-гп-с10-доп. 2 озеленение встроенные помещения доп. к сметам n162 (4,220т. р. ), n310 (0,007т. р. ) 7 очередь строительства
4771 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 разбивка участка | 1,2,3,4,5 | М2 | -11.53 | -24.5 | -24.77 | -25.62 |  | -25.62 | -25.62 | -25.9 | -29.22 | -0.48 | [7 empty] | -8.47 | -14.35 | -5.92
[7 empty] | -0.27 | -24.5 |  | -24.5 |  | -0.28 |  | -0.20754 | [7 empty] | -3.3552 | -5.6497 | -2.3175
4772 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | 6,7 | М2 | -11.53 | -101.21 | -101.65 | -105.84 |  | -105.84 | -105.84 | -106.3 | -119.91 | -1.95 | [7 empty] | -34.75 | -58.89 | -24.32
[7 empty] | -0.44 | -101.21 |  | -101.21 |  | -0.46 |  | -0.20754 | [7 empty] | -3.3552 | -5.6497 | -2.3175
|  | Итого по смете 5.910. : |  |  |  | -125.71 | -126.42 | -131.46 |  | -131.46 | -131.46 | -132.2 | -149.13 | -2.43 | [7 empty] | -43.22 | -73.24 | -30.24
|  | Итого по объектной смете 5. : |  |  |  | -125.71 | -126.42 | -131.46 |  | -131.46 | -131.46 | -132.2 | -149.13 | -2.43 | [7 empty] | -43.22 | -73.24 | -30.24
5.917. 46. 21-7-гп-с10-доп. 3 озеленение встроенные помещения доп. к сметам n162 (4,220т. р. ), n310 (0,007т. р. ), n910 (-0,099т. р. ) 7 очередь строительства
4773 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 разбивка участка | 1,2,3,4,5 | М2 | -10.7 | -22.75 | -23 | -23.79 |  | -23.79 | -23.79 | -24.05 | -27.12 | -0.44 | [7 empty] | -7.85 | -13.33 | -5.5
[7 empty] | -0.25 | -22.75 |  | -22.75 |  | -0.26 |  | -0.1926 | [7 empty] | -3.1137 | -5.243 | -2.1507
4774 | Ж7-50 | Озеленение. исключается из сметы n162 подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | 6,7 | М2 | -10.7 | -93.92 | -94.33 | -98.21 |  | -98.21 | -98.21 | -98.64 | -111.27 | -1.8 | [7 empty] | -32.25 | -54.65 | -22.57
[7 empty] | -0.41 | -93.92 |  | -93.92 |  | -0.43 |  | -0.1926 | [7 empty] | -3.1137 | -5.243 | -2.1507
|  | Итого по смете 5.917. : |  |  |  | -116.67 | -117.33 | -122 |  | -122 | -122 | -122.69 | -138.39 | -2.24 | [7 empty] | -40.1 | -67.98 | -28.07
|  | Итого по объектной смете 5. : |  |  |  | -116.67 | -117.33 | -122 |  | -122 | -122 | -122.69 | -138.39 | -2.24 | [7 empty] | -40.1 | -67.98 | -28.07
6. Сети теплоснабжения (7 оч)
Итого по смете 6.-1. :
Итого по объектной смете 6. :
6.23. 46. 21-2,7,9-тс-с1 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) встроенные помещения стадия с
4775 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы/ протяженность тепловой сети 42 м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы | 4,5 | М3 | 17.8 | 41.72 | 41.98 | 43.63 |  | 43.63 | 43.63 | 43.9 | 49.52 | 0.8 | [7 empty] | 14.36 | 24.33 | 10.03
[7 empty] | 0.26 | 41.72 |  | 41.72 |  | 0.27 |  | 0.3204 | [7 empty] | 5.1798 | 8.722 | 3.5778
4776 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную | 6 | М3 | 1.13 | 55.99 | 56.62 | 58.55 |  | 58.55 | 58.55 | 59.21 | 66.79 | 1.07 | [7 empty] | 19.36 | 32.81 | 13.55
[7 empty] | 0.63 | 55.99 |  | 55.99 |  | 0.66 |  | 0.02034 | [7 empty] | 0.32883 | 0.5537 | 0.22713
4777 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы | 7 | М3 | 2.4 | 7.54 | 7.58 | 7.88 |  | 7.88 | 7.88 | 7.92 | 8.91 | 0.14 | [7 empty] | 2.58 | 4.38 | 1.81
[7 empty] | 0.04 | 7.54 |  | 7.54 |  | 0.04 |  | 0.0432 | [7 empty] | 0.6984 | 1.176 | 0.4824
4778 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км | 8 | Т | 4.3546 | 29.68 | 29.68 | 31.04 |  | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 35.01 | 0.57 | [7 empty] | 10.14 | 17.2 | 7.1
[8 empty] | 29.68 |  | 29.68 |  |  |  | 0.078383 | [7 empty] | 1.2672 | 2.1338 | 0.87527
4779 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 9 | М3 | 3.7 | 96.44 | 97.51 | 100.85 |  | 100.85 | 100.85 | 101.97 | 115.03 | 1.87 | [7 empty] | 33.34 | 56.5 | 23.32
[7 empty] | 1.07 | 96.44 |  | 96.44 |  | 1.12 |  | 0.0666 | [7 empty] | 1.0767 | 1.813 | 0.7437
4780 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 10 | М3 | 12.8 | 6.92 | 6.96 | 7.24 |  | 7.24 | 7.24 | 7.28 | 8.21 | 0.13 | [7 empty] | 2.38 | 4.03 | 1.67
[7 empty] | 0.04 | 6.92 |  | 6.92 |  | 0.04 |  | 0.2304 | [7 empty] | 3.7248 | 6.272 | 2.5728
4781 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы | 11 | М3 | 8.94 | 75.62 | 76.26 | 79.08 |  | 79.08 | 79.08 | 79.75 | 89.96 | 1.45 | [7 empty] | 26.07 | 44.19 | 18.25
[7 empty] | 0.64 | 75.62 |  | 75.62 |  | 0.67 |  | 0.16092 | [7 empty] | 2.6015 | 4.3806 | 1.7969
4782 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 12 | М3 | 3.8 | 3.62 | 3.65 | 3.79 |  | 3.79 | 3.79 | 3.82 | 4.32 | 0.07 | [7 empty] | 1.25 | 2.12 | 0.88
[7 empty] | 0.03 | 3.62 |  | 3.62 |  | 0.03 |  | 0.0684 | [7 empty] | 1.1058 | 1.862 | 0.7638
4783 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 13 | М3 | 3.8 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | [8 empty] | 0.09 | 0.15 | 0.06
[8 empty] | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  | 0.0684 | [7 empty] | 1.1058 | 1.862 | 0.7638
4784 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы/ прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм | 14,15,16,17,18,19,20,21 | КМ | 0.0051 | 1326.28 | 1327.37 | 1386.89 |  | 1386.89 | 1386.89 | 1388.03 | 1565.75 | 25.32 | [7 empty] | 453.75 | 769.1 | 317.58
[7 empty] | 1.09 | 1326.28 |  | 1326.28 |  | 1.14 |  | 9.18e-05 | [7 empty] | 0.0014841 | 0.002499 | 0.0010251
4785 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм | 22,23,24 | СТЫК | 1.62 | 497.11 | 501.14 | 519.83 |  | 519.83 | 519.83 | 524.04 | 591.15 | 9.57 | [7 empty] | 171.32 | 290.37 | 119.89
[7 empty] | 4.03 | 497.11 |  | 497.11 |  | 4.21 |  | 0.02916 | [7 empty] | 0.47142 | 0.7938 | 0.32562
4786 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка ленты защитно-сигнальной | 25,26 | М | 10.35 | 6.77 | 6.83 | 7.08 |  | 7.08 | 7.08 | 7.14 | 8.04 | 0.13 | [7 empty] | 2.33 | 3.95 | 1.63
[7 empty] | 0.06 | 6.77 |  | 6.77 |  | 0.06 |  | 0.1863 | [7 empty] | 3.0118 | 5.0715 | 2.0804
4787 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2/ установка кранов шаровых диаметром 25 мм | 27,28 | КОМПЛЕКТ | 0.54 | 79.45 | 79.9 | 83.08 |  | 83.08 | 83.08 | 83.55 | 94.24 | 1.53 | [7 empty] | 27.31 | 46.29 | 19.11
[7 empty] | 0.45 | 79.45 |  | 79.45 |  | 0.47 |  | 0.00972 | [7 empty] | 0.15714 | 0.2646 | 0.10854
4788 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка кранов шаровых диаметром 100 мм | 29,30 | КОМПЛЕКТ | 0.18 | 58.92 | 59.17 | 61.61 |  | 61.61 | 61.61 | 61.87 | 69.78 | 1.13 | [7 empty] | 20.22 | 34.28 | 14.15
[7 empty] | 0.25 | 58.92 |  | 58.92 |  | 0.26 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
4789 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка фасонных частей стальных сварных | 31,32 | Т | 0.0007 | 19.76 | 19.87 | 20.66 |  | 20.66 | 20.66 | 20.78 | 23.45 | 0.38 | [7 empty] | 6.79 | 11.51 | 4.77
[7 empty] | 0.11 | 19.76 |  | 19.76 |  | 0.12 |  | 1.26e-05 | [7 empty] | 0.0002037 | 0.000343 | 0.0001407
4790 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка хризотилцементных с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм | 33,34 | КМ | 0.0003 | 8.46 | 8.5 | 8.85 |  | 8.85 | 8.85 | 8.89 | 10.04 | 0.16 | [7 empty] | 2.91 | 4.93 | 2.04
[7 empty] | 0.04 | 8.46 |  | 8.46 |  | 0.04 |  | 5.4e-06 | [7 empty] | 8.73e-05 | 0.000147 | 6.03e-05
4791 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм | 35,36 | КМ | 0.0003 | 15.84 | 15.91 | 16.56 |  | 16.56 | 16.56 | 16.63 | 18.75 | 0.3 | [7 empty] | 5.43 | 9.21 | 3.81
[7 empty] | 0.07 | 15.84 |  | 15.84 |  | 0.07 |  | 5.4e-06 | [7 empty] | 8.73e-05 | 0.000147 | 6.03e-05
4792 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 150 мм | 37,38 | КМ | 0.0001 | 9.22 | 9.25 | 9.64 |  | 9.64 | 9.64 | 9.67 | 10.92 | 0.17 | [7 empty] | 3.17 | 5.36 | 2.22
[7 empty] | 0.03 | 9.22 |  | 9.22 |  | 0.03 |  | 1.8e-06 | [7 empty] | 2.91e-05 | 4.9e-05 | 2.01e-05
4793 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка клапана обратного д150 мм | 39,40 | Т | 0.0006 | 33.48 | 33.58 | 35.01 |  | 35.01 | 35.01 | 35.11 | 39.6 | 0.64 | [7 empty] | 11.48 | 19.45 | 8.03
[7 empty] | 0.1 | 33.48 |  | 33.48 |  | 0.1 |  | 1.08e-05 | [7 empty] | 0.0001746 | 0.000294 | 0.0001206
4794 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 41,42 | ШТ | 0.36 | 43.5 | 43.63 | 45.49 |  | 45.49 | 45.49 | 45.63 | 51.47 | 0.83 | [7 empty] | 14.92 | 25.29 | 10.43
[7 empty] | 0.13 | 43.5 |  | 43.5 |  | 0.14 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
4795 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка воронок диаметром 150 мм | 43,44,45 | ШТ | 0.54 | 45.34 | 45.59 | 47.41 |  | 47.41 | 47.41 | 47.67 | 53.76 | 0.86 | [7 empty] | 15.58 | 26.41 | 10.91
[7 empty] | 0.25 | 45.34 |  | 45.34 |  | 0.26 |  | 0.00972 | [7 empty] | 0.15714 | 0.2646 | 0.10854
4796 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка гильз диаметром 250 мм | 46,47 | КМ | 0.0002 | 29.83 | 29.87 | 31.19 |  | 31.19 | 31.19 | 31.23 | 35.23 | 0.57 | [7 empty] | 10.21 | 17.3 | 7.15
[7 empty] | 0.04 | 29.83 |  | 29.83 |  | 0.04 |  | 3.6e-06 | [7 empty] | 5.82e-05 | 9.8e-05 | 4.02e-05
4797 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка гильз при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм | 48 | САЛЬНИК | 0.36 | 125.88 | 126.25 | 131.63 |  | 131.63 | 131.63 | 132.02 | 148.94 | 2.41 | [7 empty] | 43.16 | 73.16 | 30.21
[7 empty] | 0.37 | 125.88 |  | 125.88 |  | 0.39 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
4798 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка отверстй бетоном | 49 | М3 | 0.02 | 4.93 | 4.96 | 5.16 |  | 5.16 | 5.16 | 5.19 | 5.86 | 0.09 | [7 empty] | 1.7 | 2.88 | 1.19
[7 empty] | 0.03 | 4.93 |  | 4.93 |  | 0.03 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4799 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб до 50 мм | 50,51,52 | КМ | 0.0011 | 40.25 | 40.46 | 42.09 |  | 42.09 | 42.09 | 42.31 | 47.72 | 0.77 | [7 empty] | 13.83 | 23.44 | 9.68
[7 empty] | 0.21 | 40.25 |  | 40.25 |  | 0.22 |  | 1.98e-05 | [7 empty] | 0.0003201 | 0.000539 | 0.0002211
4800 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 53 | М2 | 0.64 | 1.5 | 1.51 | 1.57 |  | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.79 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.88 | 0.36
[7 empty] | 0.01 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.01 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
4801 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой | 54 | М2 | 0.64 | 1.33 | 1.34 | 1.39 |  | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.58 | 0.03 | [7 empty] | 0.45 | 0.78 | 0.32
[7 empty] | 0.01 | 1.33 |  | 1.33 |  | 0.01 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
4802 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 | 1,2,3,55 | М | 0.918 | 8.08 | 8.17 | 8.45 |  | 8.45 | 8.45 | 8.54 | 9.63 | 0.15 | [7 empty] | 2.79 | 4.73 | 1.96
[7 empty] | 0.09 | 8.08 |  | 8.08 |  | 0.09 |  | 0.016524 | [7 empty] | 0.26714 | 0.44982 | 0.18452
4803 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопрово | 56,57,58,59 | М | 0.45 | 47.24 | 47.3 | 49.4 |  | 49.4 | 49.4 | 49.46 | 55.78 | 0.9 | [7 empty] | 16.17 | 27.41 | 11.3
[7 empty] | 0.06 | 47.24 |  | 47.24 |  | 0.06 |  | 0.0081 | [7 empty] | 0.13095 | 0.2205 | 0.09045
|  | Итого по смете 6.23. : |  |  |  | 2720.96 | 2731.1 | 2845.32 |  | 2845.32 | 2845.32 | 2855.9 | 3221.53 | 52.07 | [7 empty] | 933.61 | 1582.44 | 653.41
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | 2720.96 | 2731.1 | 2845.32 |  | 2845.32 | 2845.32 | 2855.9 | 3221.53 | 52.07 | [7 empty] | 933.61 | 1582.44 | 653.41
6.69. 46. 21-7 одк-с4 система оперативного дистанционного контроля 7-я очередь встроенные помещения
4804 | Ж3-60-71 | Строительные работы | 4 | М3 | 0.3 | 12.4 | 12.53 | 12.97 |  | 12.97 | 12.97 | 13.11 | 14.79 | 0.23 | [7 empty] | 4.29 | 7.27 | 3
[7 empty] | 0.13 | 12.4 |  | 12.4 |  | 0.14 |  | 0.0054 | [7 empty] | 0.0873 | 0.147 | 0.0603
4805 | Ж3-60-71 | Строительные работы укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 5 | КМ | 0.0011 | 10.57 | 10.68 | 11.05 |  | 11.05 | 11.05 | 11.17 | 12.61 | 0.2 | [7 empty] | 3.66 | 6.19 | 2.56
[7 empty] | 0.11 | 10.57 |  | 10.57 |  | 0.12 |  | 1.98e-05 | [7 empty] | 0.0003201 | 0.000539 | 0.0002211
4806 | Ж3-60-71 | Строительные работы нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 6 | КМ | 0.0011 | 22.49 | 22.58 | 23.52 |  | 23.52 | 23.52 | 23.61 | 26.64 | 0.43 | [7 empty] | 7.71 | 13.08 | 5.42
[7 empty] | 0.09 | 22.49 |  | 22.49 |  | 0.09 |  | 1.98e-05 | [7 empty] | 0.0003201 | 0.000539 | 0.0002211
4807 | Ж3-60-71 | Строительные работы засыпка траншеи | 7 | М3 | 0.28 | 7.31 | 7.39 | 7.64 |  | 7.64 | 7.64 | 7.72 | 8.7 | 0.14 | [7 empty] | 2.52 | 4.27 | 1.77
[7 empty] | 0.08 | 7.31 |  | 7.31 |  | 0.08 |  | 0.00504 | [7 empty] | 0.08148 | 0.1372 | 0.05628
4808 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля монтаж ящика ковера | 8,9 | ШТ | 0.56 | 113.66 | 114.01 | 118.85 |  | 118.85 | 118.85 | 119.22 | 134.49 | 2.18 | [7 empty] | 38.98 | 66.07 | 27.26
[7 empty] | 0.35 | 113.66 |  | 113.66 |  | 0.37 |  | 0.01008 | [7 empty] | 0.16296 | 0.2744 | 0.11256
4809 | Ж3-60-72 | Ящики, приборы и средства контроля/ монтаж терминалов монтаж терминалов | 10,11,12 | ШТ | 0.42 | 31.88 | 32 | 33.34 |  | 33.34 | 33.34 | 33.47 | 37.76 | 0.61 | [7 empty] | 10.94 | 18.55 | 7.66
[7 empty] | 0.12 | 31.88 |  | 31.88 |  | 0.13 |  | 0.00756 | [7 empty] | 0.12222 | 0.2058 | 0.08442
4810 | Ж3-60-72 | Изделия и материалы/ кабель nyм 3х1,5 | 13 | М | 6.44 | 17.08 | 17.08 | 17.86 |  | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 20.14 | 0.32 | [7 empty] | 5.84 | 9.89 | 4.09
[8 empty] | 17.08 |  | 17.08 |  |  |  | 0.11592 | [7 empty] | 1.874 | 3.1556 | 1.2944
4811 | Ж3-60-72 | Изделия и материалы монтаж кабеля nyм | 14 | М | 6.31 | 23.11 | 23.35 | 24.17 |  | 24.17 | 24.17 | 24.42 | 27.55 | 0.45 | [7 empty] | 7.98 | 13.53 | 5.59
[7 empty] | 0.24 | 23.11 |  | 23.11 |  | 0.25 |  | 0.11358 | [7 empty] | 1.8362 | 3.0919 | 1.2683
4812 | Ж3-60-72 | Изделия и материалы присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5мм2 | 15,16 | ШТ | 5.04 | 20.32 | 20.52 | 21.25 |  | 21.25 | 21.25 | 21.46 | 24.21 | 0.39 | [7 empty] | 7.01 | 11.89 | 4.92
[7 empty] | 0.2 | 20.32 |  | 20.32 |  | 0.21 |  | 0.09072 | [7 empty] | 1.4666 | 2.4696 | 1.013
4813 | Ж3-60-72 | Трубы/ труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | 1,2,3,17 | М | 6.44 | 106.26 | 106.26 | 111.12 |  | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 125.35 | 2.03 | [7 empty] | 36.33 | 61.57 | 25.42
[8 empty] | 106.26 |  | 106.26 |  |  |  | 0.11592 | [7 empty] | 1.874 | 3.1556 | 1.2944
4814 | Ж3-60-72 | Трубы монтаж трубы стальной водогазопроводной д=50 по стене | 18 | М | 5.16 | 142.51 | 143.76 | 149.02 |  | 149.02 | 149.02 | 150.33 | 169.58 | 2.74 | [7 empty] | 49.14 | 83.3 | 34.4
[7 empty] | 1.25 | 142.51 |  | 142.51 |  | 1.31 |  | 0.09288 | [7 empty] | 1.5016 | 2.5284 | 1.0372
4815 | Ж3-60-72 | Трубы монтаж трубы гофрированной | 19,20 | М | 0.21 | 2.5 | 2.51 | 2.61 |  | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.95 | 0.05 | [7 empty] | 0.85 | 1.46 | 0.59
[7 empty] | 0.01 | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.01 |  | 0.00378 | [7 empty] | 0.06111 | 0.1029 | 0.04221
|  | Итого по смете 6.69. : |  |  |  | 510.09 | 512.67 | 533.4 |  | 533.4 | 533.4 | 536.11 | 604.77 | 9.77 | [7 empty] | 175.25 | 297.07 | 122.68
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | 510.09 | 512.67 | 533.4 |  | 533.4 | 533.4 | 536.11 | 604.77 | 9.77 | [7 empty] | 175.25 | 297.07 | 122.68
6.99. 46. 21-7-крн2-с1 конструкции железобетонные на тепловых сетях (7 очередь) встроенные помещения стадия с
4816 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры | 4,5,6 | М3 | 0.432 | 27.42 | 27.54 | 28.67 |  | 28.67 | 28.67 | 28.8 | 32.49 | 0.53 | [7 empty] | 9.41 | 15.96 | 6.59
[7 empty] | 0.12 | 27.42 |  | 27.42 |  | 0.13 |  | 0.007776 | [7 empty] | 0.12571 | 0.21168 | 0.086832
4817 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 7,8,9,10,11,12 | М3 | 1.08 | 804.48 | 805.93 | 841.24 |  | 841.24 | 841.24 | 842.76 | 950.69 | 15.38 | [7 empty] | 275.51 | 466.97 | 192.83
[7 empty] | 1.45 | 804.48 |  | 804.48 |  | 1.52 |  | 0.01944 | [7 empty] | 0.31428 | 0.5292 | 0.21708
4818 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры установка опорных уголков | 13,14 | Т | 0.0035 | 12.22 | 12.23 | 12.78 |  | 12.78 | 12.78 | 12.79 | 14.43 | 0.23 | [7 empty] | 4.18 | 7.09 | 2.93
[7 empty] | 0.01 | 12.22 |  | 12.22 |  | 0.01 |  | 6.3e-05 | [7 empty] | 0.0010185 | 0.001715 | 0.0007035
4819 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 15 | М2 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [8 empty] | 0.08 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
4820 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 | 16 | М2 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | [8 empty] | 0.07 | 0.11 | 0.05
[8 empty] | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
4821 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры монолитные участки из бетона с16/20 | 17 | М3 | 0.14 | 68.84 | 69.29 | 71.99 |  | 71.99 | 71.99 | 72.46 | 81.74 | 1.33 | [7 empty] | 23.69 | 40.15 | 16.57
[7 empty] | 0.45 | 68.84 |  | 68.84 |  | 0.47 |  | 0.00252 | [7 empty] | 0.04074 | 0.0686 | 0.02814
4822 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры окраска свободной от оклеечной изоляции поверхности битумно-полимерной мастикой мбпх общей толщиной 2 мм (2 слоя) ( | 18 | М2 | 5.27 | 115.79 | 116.17 | 121.08 |  | 121.08 | 121.08 | 121.48 | 137.04 | 2.22 | [7 empty] | 39.71 | 67.31 | 27.8
[7 empty] | 0.38 | 115.79 |  | 115.79 |  | 0.4 |  | 0.09486 | [7 empty] | 1.5336 | 2.5823 | 1.0593
4823 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается слой грунтовки из расценки е8-4-7 | 19,20 | М2 | -5.27 | 4.82 | 4.76 | 5.04 |  | 5.04 | 5.04 | 4.98 | 5.62 | 0.09 | [7 empty] | 1.63 | 2.76 | 1.14
[7 empty] | -0.06 | 4.82 |  | 4.82 |  | -0.06 |  | -0.09486 | [7 empty] | -1.5336 | -2.5823 | -1.0593
4824 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры гидроизоляция плит перекрытия*/ устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 21,22 | М2 | 6.82 | 85.61 | 86.39 | 89.52 |  | 89.52 | 89.52 | 90.34 | 101.9 | 1.64 | [7 empty] | 29.53 | 50.05 | 20.68
[7 empty] | 0.78 | 85.61 |  | 85.61 |  | 0.82 |  | 0.12276 | [7 empty] | 1.9846 | 3.3418 | 1.3708
4825 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется до толщины 30 мм | 23 | М2 | 6.82 | 11.39 | 11.44 | 11.91 |  | 11.91 | 11.91 | 11.96 | 13.49 | 0.21 | [7 empty] | 3.92 | 6.63 | 2.73
[7 empty] | 0.05 | 11.39 |  | 11.39 |  | 0.05 |  | 0.12276 | [7 empty] | 1.9846 | 3.3418 | 1.3708
4826 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство гидроизоляции в 2 слоя г-пх-бэ пп/пп-3. 5 (л. 2 примеч. 4) | 24,25 | М2 | 9.98 | 318.76 | 319.8 | 333.33 |  | 333.33 | 333.33 | 334.42 | 377.24 | 6.1 | [7 empty] | 109.33 | 185.29 | 76.52
[7 empty] | 1.04 | 318.76 |  | 318.76 |  | 1.09 |  | 0.17964 | [7 empty] | 2.9042 | 4.8902 | 2.006
4827 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается слой грунтовки из расценки е11-4-11тование наружных поверхностей стен | 26 | М2 | -9.98 | -10.69 | -10.81 | -11.18 |  | -11.18 | -11.18 | -11.31 | -12.75 | -0.2 | [7 empty] | -3.69 | -6.27 | -2.59
[7 empty] | -0.12 | -10.69 |  | -10.69 |  | -0.13 |  | -0.17964 | [7 empty] | -2.9042 | -4.8902 | -2.006
4828 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры защитный слой из гравия | 27,28 | М2 | 6.82 | 156.84 | 157.42 | 164.01 |  | 164.01 | 164.01 | 164.62 | 185.7 | 3 | [7 empty] | 53.82 | 91.21 | 37.67
[7 empty] | 0.58 | 156.84 |  | 156.84 |  | 0.61 |  | 0.12276 | [7 empty] | 1.9846 | 3.3418 | 1.3708
4829 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 29,30,31 | М3 | 0.16 | 164.5 | 164.88 | 172.02 |  | 172.02 | 172.02 | 172.42 | 194.5 | 3.15 | [7 empty] | 56.37 | 95.54 | 39.44
[7 empty] | 0.38 | 164.5 |  | 164.5 |  | 0.4 |  | 0.00288 | [7 empty] | 0.04656 | 0.0784 | 0.03216
4830 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) укладка балок перекрытий массой до 1 т | 32,33 | ШТ | 0.09 | 23.64 | 23.69 | 24.72 |  | 24.72 | 24.72 | 24.77 | 27.95 | 0.45 | [7 empty] | 8.1 | 13.72 | 5.68
[7 empty] | 0.05 | 23.64 |  | 23.64 |  | 0.05 |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
4831 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) установка люка | 34,35 | ШТ | 0.36 | 125.74 | 125.9 | 131.49 |  | 131.49 | 131.49 | 131.66 | 148.52 | 2.4 | [7 empty] | 43.04 | 72.95 | 30.13
[7 empty] | 0.16 | 125.74 |  | 125.74 |  | 0.17 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
4832 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) монтаж лестниц | 36,37 | Т | 0.0108 | 86.44 | 86.57 | 90.39 |  | 90.39 | 90.39 | 90.53 | 102.12 | 1.65 | [7 empty] | 29.6 | 50.16 | 20.71
[7 empty] | 0.13 | 86.44 |  | 86.44 |  | 0.14 |  | 0.0001944 | [7 empty] | 0.0031428 | 0.005292 | 0.0021708
4833 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 600 мм, глубиной резки 200 мм | 38,39 | М | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | [8 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.01
[8 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4834 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) пробивка проемов в конструкциях из бетона | 40 | М3 | 0.0032 | 5.74 | 5.78 | 6 |  | 6 | 6 | 6.04 | 6.82 | 0.11 | [7 empty] | 1.98 | 3.34 | 1.39
[7 empty] | 0.04 | 5.74 |  | 5.74 |  | 0.04 |  | 5.76e-05 | [7 empty] | 0.0009312 | 0.001568 | 0.0006432
4835 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) разборка части пола камеры (л. 5 прим. 2) | 41 | М3 | 0.0045 | 2 | 2.02 | 2.09 |  | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.38 | 0.04 | [7 empty] | 0.7 | 1.16 | 0.48
[7 empty] | 0.02 | 2 |  | 2 |  | 0.02 |  | 8.1e-05 | [7 empty] | 0.0013095 | 0.002205 | 0.0009045
4836 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий гл | 42 | ОТВЕРСТИЙ | 0.36 | 14.9 | 15.04 | 15.58 |  | 15.58 | 15.58 | 15.73 | 17.73 | 0.28 | [7 empty] | 5.14 | 8.71 | 3.6
[7 empty] | 0.14 | 14.9 |  | 14.9 |  | 0.15 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
4837 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) добавляется до глубины 250 мм | 43 | ОТВЕРСТИЙ | 0.36 | 1.49 | 1.5 | 1.56 |  | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.76 | 0.03 | [7 empty] | 0.51 | 0.87 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.49 |  | 1.49 |  | 0.01 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
4838 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) гидроизоляция */ устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 44,45 | М2 | 0.41 | 5.15 | 5.2 | 5.39 |  | 5.39 | 5.39 | 5.44 | 6.14 | 0.1 | [7 empty] | 1.78 | 3.02 | 1.24
[7 empty] | 0.05 | 5.15 |  | 5.15 |  | 0.05 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
4839 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) добавляется до толщины 30 мм | 46 | М2 | 0.41 | 0.7 | 0.7 | 0.73 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.01 | [7 empty] | 0.24 | 0.41 | 0.17
[8 empty] | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
4840 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) устройство гидроизоляции в 2 слоя г-пх-бэ пп/пп-3. 5 (л. 2 примеч. 4) | 47,48 | М2 | 0.41 | 13.08 | 13.13 | 13.68 |  | 13.68 | 13.68 | 13.73 | 15.49 | 0.25 | [7 empty] | 4.49 | 7.61 | 3.14
[7 empty] | 0.05 | 13.08 |  | 13.08 |  | 0.05 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
4841 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) исключается слой грунтовки из расценки е11-4-11тование наружных поверхностей стен | 49 | М2 | -0.41 | -0.42 | -0.42 | -0.44 |  | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.51 | -0.01 | [7 empty] | -0.15 | -0.25 | -0.1
[8 empty] | -0.42 |  | -0.42 |  |  |  | -0.00738 | [7 empty] | -0.11931 | -0.2009 | -0.08241
4842 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. камера ут-2 (сущ. ) (лист 5) защитный слой из гравия | 50,51 | М2 | 0.41 | 25.76 | 25.8 | 26.94 |  | 26.94 | 26.94 | 26.98 | 30.44 | 0.49 | [7 empty] | 8.82 | 14.95 | 6.18
[7 empty] | 0.04 | 25.76 |  | 25.76 |  | 0.04 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
4843 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1/ установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 1,2,3,52,53,54,55,56,57 | М3 | 0.1 | 78.12 | 78.36 | 81.69 |  | 81.69 | 81.69 | 81.94 | 92.43 | 1.49 | [7 empty] | 26.78 | 45.41 | 18.75
[7 empty] | 0.24 | 78.12 |  | 78.12 |  | 0.25 |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
4844 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 установка люка | 58 | ШТ | 0.09 | 18.12 | 18.16 | 18.95 |  | 18.95 | 18.95 | 18.99 | 21.42 | 0.34 | [7 empty] | 6.2 | 10.53 | 4.35
[7 empty] | 0.04 | 18.12 |  | 18.12 |  | 0.04 |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
4845 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной | 59 | ОТВЕРСТИЙ | 0.36 | 14.9 | 15.04 | 15.58 |  | 15.58 | 15.58 | 15.73 | 17.73 | 0.28 | [7 empty] | 5.14 | 8.71 | 3.6
[7 empty] | 0.14 | 14.9 |  | 14.9 |  | 0.15 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
4846 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 исключается до глубины 80 мм | 60 | ОТВЕРСТИЙ | -0.36 | -3.53 | -3.55 | -3.69 |  | -3.69 | -3.69 | -3.71 | -4.18 | -0.07 | [7 empty] | -1.21 | -2.06 | -0.84
[7 empty] | -0.02 | -3.53 |  | -3.53 |  | -0.02 |  | -0.00648 | [7 empty] | -0.10476 | -0.1764 | -0.07236
4847 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 заделка прохода трубы через стенку железобетонного колодца, диаметром от 250 мм до 500 мм | 61,62 | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 2.33 | 2.35 | 2.44 |  | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.78 | 0.04 | [7 empty] | 0.81 | 1.37 | 0.56
[7 empty] | 0.02 | 2.33 |  | 2.33 |  | 0.02 |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
4848 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. дренажный колодец дк-1 обмазка поверхностей железобетонных элементов битумно-полимерной мастикой мбпх общей толщиной 2 мм (2 слоя) по огрунтованной поверности (прим. 4 лист 7) | 63,64 | М2 | 1.38 | 33.71 | 33.8 | 35.25 |  | 35.25 | 35.25 | 35.34 | 39.87 | 0.64 | [7 empty] | 11.56 | 19.58 | 8.09
[7 empty] | 0.09 | 33.71 |  | 33.71 |  | 0.09 |  | 0.02484 | [7 empty] | 0.40158 | 0.6762 | 0.27738
|  | Итого по смете 6.99. : |  |  |  | 2208.35 | 2214.61 | 2309.28 |  | 2309.28 | 2309.28 | 2315.84 | 2612.38 | 42.2 | [7 empty] | 757.11 | 1283.16 | 529.91
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | 2208.35 | 2214.61 | 2309.28 |  | 2309.28 | 2309.28 | 2315.84 | 2612.38 | 42.2 | [7 empty] | 757.11 | 1283.16 | 529.91
6.321. 46. 21-2,7,9-тс-с1 доп 1 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) встроенные помещения стадия с
4849 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы/ исключить из сметы n23 п 39-42*/ установка клапана обратного д150 мм | 1,2,3,4,5,6 | Т | -0.0006 | -33.48 | -33.58 | -35.01 |  | -35.01 | -35.01 | -35.11 | -39.6 | -0.64 | [7 empty] | -11.48 | -19.45 | -8.03
[7 empty] | -0.1 | -33.48 |  | -33.48 |  | -0.1 |  | -1.08e-05 | [7 empty] | -0.0001746 | -0.000294 | -0.0001206
4850 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 7,8 | ШТ | -0.36 | -43.5 | -43.63 | -45.49 |  | -45.49 | -45.49 | -45.63 | -51.47 | -0.83 | [7 empty] | -14.92 | -25.29 | -10.43
[7 empty] | -0.13 | -43.5 |  | -43.5 |  | -0.14 |  | -0.00648 | [7 empty] | -0.10476 | -0.1764 | -0.07236
4851 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 9 | Т | 0.003 | 57.94 | 58.42 | 60.59 |  | 60.59 | 60.59 | 61.09 | 68.91 | 1.12 | [7 empty] | 19.97 | 33.85 | 13.97
[7 empty] | 0.48 | 57.94 |  | 57.94 |  | 0.5 |  | 5.4e-05 | [7 empty] | 0.000873 | 0.00147 | 0.000603
4852 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы сборка клапана захлопки массой до 20 кг | 10,11 | Т | 0.003 | 31.7 | 31.75 | 33.15 |  | 33.15 | 33.15 | 33.2 | 37.45 | 0.61 | [7 empty] | 10.86 | 18.39 | 7.59
[7 empty] | 0.05 | 31.7 |  | 31.7 |  | 0.05 |  | 5.4e-05 | [7 empty] | 0.000873 | 0.00147 | 0.000603
|  | Итого по смете 6.321. : |  |  |  | 12.66 | 12.96 | 13.24 |  | 13.24 | 13.24 | 13.55 | 15.29 | 0.26 | [7 empty] | 4.43 | 7.5 | 3.1
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | 12.66 | 12.96 | 13.24 |  | 13.24 | 13.24 | 13.55 | 15.29 | 0.26 | [7 empty] | 4.43 | 7.5 | 3.1
6.612. 46. 21-2,7,9-тс-с1 доп. 2 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) доп. к лс n23 на сумму 2,165 т. р. встроенные помещения стадия с
4853 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается п. 19 из лс n23* исключается п. 19 из лс n23* | 1,2,3,4,5 | ШТ | -0.18 | -68.44 | -68.44 | -71.57 |  | -71.57 | -71.57 | -71.57 | -80.74 | -1.31 | [7 empty] | -23.4 | -39.66 | -16.37
[8 empty] | -68.44 |  | -68.44 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
|  | Итого по смете 6.612. : |  |  |  | -68.44 | -68.44 | -71.57 |  | -71.57 | -71.57 | -71.57 | -80.74 | -1.31 | [7 empty] | -23.4 | -39.66 | -16.37
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | -68.44 | -68.44 | -71.57 |  | -71.57 | -71.57 | -71.57 | -80.74 | -1.31 | [7 empty] | -23.4 | -39.66 | -16.37
6.631. 46. 21-7 одк-с4 доп. 1 дополнительные работы на систему оперативного дистанционного контроля 7-я очередь встроенные помещения дополнительно к лс n69
4854 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается ящики, приборы и средства контроля* терминал тройной кт-16 | 1,2,3,4,5 | ШТ | -0.14 | -8.72 | -8.72 | -9.12 |  | -9.12 | -9.12 | -9.12 | -10.27 | -0.16 | [7 empty] | -2.98 | -5.05 | -2.08
[8 empty] | -8.72 |  | -8.72 |  |  |  | -0.00252 | [7 empty] | -0.04074 | -0.0686 | -0.02814
4855 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается монтаж терминалов | 6 | ШТ | -0.14 | -3.26 | -3.3 | -3.41 |  | -3.41 | -3.41 | -3.45 | -3.89 | -0.06 | [7 empty] | -1.12 | -1.91 | -0.8
[7 empty] | -0.04 | -3.26 |  | -3.26 |  | -0.04 |  | -0.00252 | [7 empty] | -0.04074 | -0.0686 | -0.02814
4856 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается изделия и материалы* кабель nyм 3х1,5 | 7,8 | М | -0.84 | -2.22 | -2.22 | -2.32 |  | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.63 | -0.04 | [7 empty] | -0.76 | -1.29 | -0.54
[8 empty] | -2.22 |  | -2.22 |  |  |  | -0.01512 | [7 empty] | -0.24444 | -0.4116 | -0.16884
4857 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается монтаж кабеля nyм | 9 | М КАБЕЛЯ | -0.82 | -3.01 | -3.05 | -3.15 |  | -3.15 | -3.15 | -3.19 | -3.59 | -0.06 | [7 empty] | -1.04 | -1.76 | -0.73
[7 empty] | -0.04 | -3.01 |  | -3.01 |  | -0.04 |  | -0.01476 | [7 empty] | -0.23862 | -0.4018 | -0.16482
4858 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5мм2 | 10,11 | ШТ | -1.96 | -7.14 | -7.21 | -7.47 |  | -7.47 | -7.47 | -7.54 | -8.5 | -0.13 | [7 empty] | -2.46 | -4.18 | -1.73
[7 empty] | -0.07 | -7.14 |  | -7.14 |  | -0.07 |  | -0.03528 | [7 empty] | -0.57036 | -0.9604 | -0.39396
4859 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается трубы* труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | 12,13 | М | -0.84 | -13.86 | -13.86 | -14.49 |  | -14.49 | -14.49 | -14.49 | -16.34 | -0.26 | [7 empty] | -4.74 | -8.03 | -3.31
[8 empty] | -13.86 |  | -13.86 |  |  |  | -0.01512 | [7 empty] | -0.24444 | -0.4116 | -0.16884
4860 | Ж3-60-71 | Из лс n69 исключается монтаж трубы стальной водогазопроводной д=50 по стене | 14 | М | -0.81 | -22.37 | -22.56 | -23.39 |  | -23.39 | -23.39 | -23.59 | -26.62 | -0.43 | [7 empty] | -7.72 | -13.07 | -5.4
[7 empty] | -0.19 | -22.37 |  | -22.37 |  | -0.2 |  | -0.01458 | [7 empty] | -0.23571 | -0.3969 | -0.16281
|  | Итого по смете 6.631. : |  |  |  | -60.58 | -60.92 | -63.35 |  | -63.35 | -63.35 | -63.7 | -71.84 | -1.14 | [7 empty] | -20.82 | -35.29 | -14.59
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | -60.58 | -60.92 | -63.35 |  | -63.35 | -63.35 | -63.7 | -71.84 | -1.14 | [7 empty] | -20.82 | -35.29 | -14.59
6.822. 46. 21-2,7,9-тс-с1 доп. 4 наружные сети теплоснабжения (7 очередь) жилые помещения (с ндс)) стадия с
4861 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы исключается из локальной сметы n 23 разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы | 1,2,3,4,5 | М3 | -17.8 | -41.72 | -41.98 | -43.63 |  | -43.63 | -43.63 | -43.9 | -49.52 | -0.8 | [7 empty] | -14.36 | -24.33 | -10.03
[7 empty] | -0.26 | -41.72 |  | -41.72 |  | -0.27 |  | -0.3204 | [7 empty] | -5.1798 | -8.722 | -3.5778
4862 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную | 6 | М3 | -1.13 | -55.99 | -56.62 | -58.55 |  | -58.55 | -58.55 | -59.21 | -66.79 | -1.07 | [7 empty] | -19.36 | -32.81 | -13.55
[7 empty] | -0.63 | -55.99 |  | -55.99 |  | -0.66 |  | -0.02034 | [7 empty] | -0.32883 | -0.5537 | -0.22713
4863 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы | 7 | М3 | -2.4 | -7.54 | -7.58 | -7.88 |  | -7.88 | -7.88 | -7.92 | -8.91 | -0.14 | [7 empty] | -2.58 | -4.38 | -1.81
[7 empty] | -0.04 | -7.54 |  | -7.54 |  | -0.04 |  | -0.0432 | [7 empty] | -0.6984 | -1.176 | -0.4824
4864 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км | 8 | Т | -4.3546 | -29.68 | -29.68 | -31.04 |  | -31.04 | -31.04 | -31.04 | -35.01 | -0.57 | [7 empty] | -10.14 | -17.2 | -7.1
[8 empty] | -29.68 |  | -29.68 |  |  |  | -0.078383 | [7 empty] | -1.2672 | -2.1338 | -0.87527
4865 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 9 | М3 | -3.7 | -96.44 | -97.51 | -100.85 |  | -100.85 | -100.85 | -101.97 | -115.03 | -1.87 | [7 empty] | -33.34 | -56.5 | -23.32
[7 empty] | -1.07 | -96.44 |  | -96.44 |  | -1.12 |  | -0.0666 | [7 empty] | -1.0767 | -1.813 | -0.7437
4866 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 10 | М3 | -12.8 | -6.92 | -6.96 | -7.24 |  | -7.24 | -7.24 | -7.28 | -8.21 | -0.13 | [7 empty] | -2.38 | -4.03 | -1.67
[7 empty] | -0.04 | -6.92 |  | -6.92 |  | -0.04 |  | -0.2304 | [7 empty] | -3.7248 | -6.272 | -2.5728
4867 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы | 11 | М3 | -8.94 | -75.62 | -76.26 | -79.08 |  | -79.08 | -79.08 | -79.75 | -89.96 | -1.45 | [7 empty] | -26.07 | -44.19 | -18.25
[7 empty] | -0.64 | -75.62 |  | -75.62 |  | -0.67 |  | -0.16092 | [7 empty] | -2.6015 | -4.3806 | -1.7969
4868 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 12 | М3 | -3.8 | -3.62 | -3.65 | -3.79 |  | -3.79 | -3.79 | -3.82 | -4.32 | -0.07 | [7 empty] | -1.25 | -2.12 | -0.88
[7 empty] | -0.03 | -3.62 |  | -3.62 |  | -0.03 |  | -0.0684 | [7 empty] | -1.1058 | -1.862 | -0.7638
4869 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 13 | М3 | -3.8 | -0.26 | -0.26 | -0.27 |  | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.3 | [8 empty] | -0.09 | -0.15 | -0.06
[8 empty] | -0.26 |  | -0.26 |  |  |  | -0.0684 | [7 empty] | -1.1058 | -1.862 | -0.7638
4870 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается из локальной сметы n 23 прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм | 14,15,16,17,18,19,20,21,22 | КМ | -0.0051 | -1326.28 | -1327.37 | -1386.89 |  | -1386.89 | -1386.89 | -1388.03 | -1565.75 | -25.32 | [7 empty] | -453.75 | -769.1 | -317.58
[7 empty] | -1.09 | -1326.28 |  | -1326.28 |  | -1.14 |  | -9.18e-05 | [7 empty] | -0.0014841 | -0.002499 | -0.0010251
4871 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм | 23,24,25 | СТЫК | -1.62 | -497.11 | -501.14 | -519.83 |  | -519.83 | -519.83 | -524.04 | -591.15 | -9.57 | [7 empty] | -171.32 | -290.37 | -119.89
[7 empty] | -4.03 | -497.11 |  | -497.11 |  | -4.21 |  | -0.02916 | [7 empty] | -0.47142 | -0.7938 | -0.32562
4872 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка ленты защитно-сигнальной | 26,27 | М | -10.35 | -6.77 | -6.83 | -7.08 |  | -7.08 | -7.08 | -7.14 | -8.04 | -0.13 | [7 empty] | -2.33 | -3.95 | -1.63
[7 empty] | -0.06 | -6.77 |  | -6.77 |  | -0.06 |  | -0.1863 | [7 empty] | -3.0118 | -5.0715 | -2.0804
4873 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 исключается из локальной сметы n 23 установка кранов шаровых диаметром 25 мм | 28,29,30 | КОМПЛЕКТ | -0.54 | -79.45 | -79.9 | -83.08 |  | -83.08 | -83.08 | -83.55 | -94.24 | -1.53 | [7 empty] | -27.31 | -46.29 | -19.11
[7 empty] | -0.45 | -79.45 |  | -79.45 |  | -0.47 |  | -0.00972 | [7 empty] | -0.15714 | -0.2646 | -0.10854
4874 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка кранов шаровых диаметром 100 мм | 31,32 | КОМПЛЕКТ | -0.18 | -58.92 | -59.17 | -61.61 |  | -61.61 | -61.61 | -61.87 | -69.78 | -1.13 | [7 empty] | -20.22 | -34.28 | -14.15
[7 empty] | -0.25 | -58.92 |  | -58.92 |  | -0.26 |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
4875 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка фасонных частей стальных сварных | 33,34 | Т | -0.0007 | -19.76 | -19.87 | -20.66 |  | -20.66 | -20.66 | -20.78 | -23.45 | -0.38 | [7 empty] | -6.79 | -11.51 | -4.77
[7 empty] | -0.11 | -19.76 |  | -19.76 |  | -0.12 |  | -1.26e-05 | [7 empty] | -0.0002037 | -0.000343 | -0.0001407
4876 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка хризотилцементных с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм | 35,36 | КМ | -0.0003 | -8.46 | -8.5 | -8.85 |  | -8.85 | -8.85 | -8.89 | -10.04 | -0.16 | [7 empty] | -2.91 | -4.93 | -2.04
[7 empty] | -0.04 | -8.46 |  | -8.46 |  | -0.04 |  | -5.4e-06 | [7 empty] | -8.73e-05 | -0.000147 | -6.03e-05
4877 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 100 мм | 37,38 | КМ | -0.0003 | -15.84 | -15.91 | -16.56 |  | -16.56 | -16.56 | -16.63 | -18.75 | -0.3 | [7 empty] | -5.43 | -9.21 | -3.81
[7 empty] | -0.07 | -15.84 |  | -15.84 |  | -0.07 |  | -5.4e-06 | [7 empty] | -8.73e-05 | -0.000147 | -6.03e-05
4878 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб 150 мм | 39,40 | КМ | -0.0001 | -9.22 | -9.25 | -9.64 |  | -9.64 | -9.64 | -9.67 | -10.92 | -0.17 | [7 empty] | -3.17 | -5.36 | -2.22
[7 empty] | -0.03 | -9.22 |  | -9.22 |  | -0.03 |  | -1.8e-06 | [7 empty] | -2.91e-05 | -4.9e-05 | -2.01e-05
4879 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 установка воронок диаметром 150 мм | 41,42,43 | ШТ | -0.54 | -45.34 | -45.59 | -47.41 |  | -47.41 | -47.41 | -47.67 | -53.76 | -0.86 | [7 empty] | -15.58 | -26.41 | -10.91
[7 empty] | -0.25 | -45.34 |  | -45.34 |  | -0.26 |  | -0.00972 | [7 empty] | -0.15714 | -0.2646 | -0.10854
4880 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 укладка гильз диаметром 250 мм | 44,45 | КМ | -0.0002 | -29.83 | -29.87 | -31.19 |  | -31.19 | -31.19 | -31.23 | -35.23 | -0.57 | [7 empty] | -10.21 | -17.3 | -7.15
[7 empty] | -0.04 | -29.83 |  | -29.83 |  | -0.04 |  | -3.6e-06 | [7 empty] | -5.82e-05 | -9.8e-05 | -4.02e-05
4881 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка гильз при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм | 46 | САЛЬНИК | -0.36 | -125.88 | -126.25 | -131.63 |  | -131.63 | -131.63 | -132.02 | -148.94 | -2.41 | [7 empty] | -43.16 | -73.16 | -30.21
[7 empty] | -0.37 | -125.88 |  | -125.88 |  | -0.39 |  | -0.00648 | [7 empty] | -0.10476 | -0.1764 | -0.07236
4882 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 заделка отверстй бетоном | 47 | М3 | -0.02 | -4.93 | -4.96 | -5.16 |  | -5.16 | -5.16 | -5.19 | -5.86 | -0.09 | [7 empty] | -1.7 | -2.88 | -1.19
[7 empty] | -0.03 | -4.93 |  | -4.93 |  | -0.03 |  | -0.00036 | [7 empty] | -0.00582 | -0.0098 | -0.00402
4883 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметром труб до 50 мм | 48,49,50 | КМ | -0.0011 | -40.25 | -40.46 | -42.09 |  | -42.09 | -42.09 | -42.31 | -47.72 | -0.77 | [7 empty] | -13.83 | -23.44 | -9.68
[7 empty] | -0.21 | -40.25 |  | -40.25 |  | -0.22 |  | -1.98e-05 | [7 empty] | -0.0003201 | -0.000539 | -0.0002211
4884 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 51 | М2 | -0.64 | -1.5 | -1.51 | -1.57 |  | -1.57 | -1.57 | -1.58 | -1.79 | -0.03 | [7 empty] | -0.52 | -0.88 | -0.36
[7 empty] | -0.01 | -1.5 |  | -1.5 |  | -0.01 |  | -0.01152 | [7 empty] | -0.18624 | -0.3136 | -0.12864
4885 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. камера ут2 окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой | 52 | М2 | -0.64 | -1.33 | -1.34 | -1.39 |  | -1.39 | -1.39 | -1.4 | -1.58 | -0.03 | [7 empty] | -0.45 | -0.78 | -0.32
[7 empty] | -0.01 | -1.33 |  | -1.33 |  | -0.01 |  | -0.01152 | [7 empty] | -0.18624 | -0.3136 | -0.12864
4886 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 | 53,54 | М | -0.918 | -8.08 | -8.17 | -8.45 |  | -8.45 | -8.45 | -8.54 | -9.63 | -0.15 | [7 empty] | -2.79 | -4.73 | -1.96
[7 empty] | -0.09 | -8.08 |  | -8.08 |  | -0.09 |  | -0.016524 | [7 empty] | -0.26714 | -0.44982 | -0.18452
4887 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопрово | 55,56,57,58 | М | -0.45 | -47.24 | -47.3 | -49.4 |  | -49.4 | -49.4 | -49.46 | -55.78 | -0.9 | [7 empty] | -16.17 | -27.41 | -11.3
[7 empty] | -0.06 | -47.24 |  | -47.24 |  | -0.06 |  | -0.0081 | [7 empty] | -0.13095 | -0.2205 | -0.09045
4888 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 исключается из локальной сметы n 321 установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-25 | 59,60 | Т | -0.003 | -57.94 | -58.42 | -60.59 |  | -60.59 | -60.59 | -61.09 | -68.91 | -1.12 | [7 empty] | -19.97 | -33.85 | -13.97
[7 empty] | -0.48 | -57.94 |  | -57.94 |  | -0.5 |  | -5.4e-05 | [7 empty] | -0.000873 | -0.00147 | -0.000603
4889 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13 сборка клапана захлопки массой до 20 кг | 61,62 | Т | -0.003 | -31.7 | -31.75 | -33.15 |  | -33.15 | -33.15 | -33.2 | -37.45 | -0.61 | [7 empty] | -10.86 | -18.39 | -7.59
[7 empty] | -0.05 | -31.7 |  | -31.7 |  | -0.05 |  | -5.4e-05 | [7 empty] | -0.000873 | -0.00147 | -0.000603
4890 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы добавляется к локальной смете n 23 замленые работы учтены в разделе крн2 протяженность тепловой сети в канеле 2х108х4,0-42 м прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давл | 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 | КМ | 0.0051 | 1229.18 | 1230.28 | 1285.35 |  | 1285.35 | 1285.35 | 1286.5 | 1451.24 | 23.48 | [7 empty] | 420.58 | 712.84 | 294.34
[7 empty] | 1.1 | 1229.18 |  | 1229.18 |  | 1.15 |  | 9.18e-05 | [7 empty] | 0.0014841 | 0.002499 | 0.0010251
4891 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. трубопроводы теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм | 73,74,75 | СТЫК | 2.7 | 828.49 | 835.21 | 866.35 |  | 866.35 | 866.35 | 873.38 | 985.23 | 15.94 | [7 empty] | 285.52 | 483.94 | 199.83
[7 empty] | 6.72 | 828.49 |  | 828.49 |  | 7.03 |  | 0.0486 | [7 empty] | 0.7857 | 1.323 | 0.5427
4892 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка кранов шаровых диаметром 100 мм | 76,77 | КОМПЛЕКТ | 0.18 | 58.92 | 59.17 | 61.61 |  | 61.61 | 61.61 | 61.87 | 69.78 | 1.13 | [7 empty] | 20.22 | 34.28 | 14.15
[7 empty] | 0.25 | 58.92 |  | 58.92 |  | 0.26 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
4893 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка кранов шаровых диаметром 25 мм | 78,79 | КОМПЛЕКТ | 0.54 | 79.45 | 79.9 | 83.08 |  | 83.08 | 83.08 | 83.55 | 94.24 | 1.53 | [7 empty] | 27.31 | 46.29 | 19.11
[7 empty] | 0.45 | 79.45 |  | 79.45 |  | 0.47 |  | 0.00972 | [7 empty] | 0.15714 | 0.2646 | 0.10854
4894 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных | 80,81 | Т | 0.0005 | 15.95 | 16.03 | 16.68 |  | 16.68 | 16.68 | 16.76 | 18.9 | 0.3 | [7 empty] | 5.48 | 9.28 | 3.84
[7 empty] | 0.08 | 15.95 |  | 15.95 |  | 0.08 |  | 9e-06 | [7 empty] | 0.0001455 | 0.000245 | 0.0001005
4895 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка хризотилцементных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм | 82,83 | КМ | 0.0003 | 8.46 | 8.5 | 8.85 |  | 8.85 | 8.85 | 8.89 | 10.04 | 0.16 | [7 empty] | 2.91 | 4.93 | 2.04
[7 empty] | 0.04 | 8.46 |  | 8.46 |  | 0.04 |  | 5.4e-06 | [7 empty] | 8.73e-05 | 0.000147 | 6.03e-05
4896 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108 мм | 84,85 | М | 0.27 | 14.98 | 15.05 | 15.66 |  | 15.66 | 15.66 | 15.73 | 17.74 | 0.28 | [7 empty] | 5.14 | 8.71 | 3.61
[7 empty] | 0.07 | 14.98 |  | 14.98 |  | 0.07 |  | 0.00486 | [7 empty] | 0.07857 | 0.1323 | 0.05427
4897 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159 мм | 86,87 | М | 0.09 | 9.11 | 9.14 | 9.53 |  | 9.53 | 9.53 | 9.56 | 10.79 | 0.17 | [7 empty] | 3.12 | 5.3 | 2.2
[7 empty] | 0.03 | 9.11 |  | 9.11 |  | 0.03 |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
4898 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 88 | Т | 0.003 | 57.94 | 58.42 | 60.59 |  | 60.59 | 60.59 | 61.09 | 68.91 | 1.12 | [7 empty] | 19.97 | 33.85 | 13.97
[7 empty] | 0.48 | 57.94 |  | 57.94 |  | 0.5 |  | 5.4e-05 | [7 empty] | 0.000873 | 0.00147 | 0.000603
4899 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы сборка клапана захлопки массой до 20 кг | 89,90 | Т | 0.003 | 27.31 | 27.36 | 28.56 |  | 28.56 | 28.56 | 28.61 | 32.29 | 0.52 | [7 empty] | 9.36 | 15.85 | 6.56
[7 empty] | 0.05 | 27.31 |  | 27.31 |  | 0.05 |  | 5.4e-05 | [7 empty] | 0.000873 | 0.00147 | 0.000603
4900 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы установка воронок диаметром 150 мм | 91,92 | ШТ | 0.54 | 33.23 | 33.48 | 34.75 |  | 34.75 | 34.75 | 35.01 | 39.49 | 0.64 | [7 empty] | 11.44 | 19.4 | 8.01
[7 empty] | 0.25 | 33.23 |  | 33.23 |  | 0.26 |  | 0.00972 | [7 empty] | 0.15714 | 0.2646 | 0.10854
4901 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы укладка гильз из стальных элестросварных труб диаметром диаметром 273 мм | 93,94 | КМ | 0.0002 | 29.48 | 29.52 | 30.83 |  | 30.83 | 30.83 | 30.87 | 34.83 | 0.56 | [7 empty] | 10.09 | 17.11 | 7.07
[7 empty] | 0.04 | 29.48 |  | 29.48 |  | 0.04 |  | 3.6e-06 | [7 empty] | 5.82e-05 | 9.8e-05 | 4.02e-05
4902 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 400 мм | 95 | М | -0.18 | -0.32 | -0.32 | -0.33 |  | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.38 | -0.01 | [7 empty] | -0.11 | -0.18 | -0.08
[8 empty] | -0.32 |  | -0.32 |  |  |  | -0.00324 | [7 empty] | -0.05238 | -0.0882 | -0.03618
4903 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм | 96,97 | САЛЬНИК | 0.36 | 170.87 | 171.31 | 178.68 |  | 178.68 | 178.68 | 179.14 | 202.08 | 3.27 | [7 empty] | 58.57 | 99.25 | 40.99
[7 empty] | 0.44 | 170.87 |  | 170.87 |  | 0.46 |  | 0.00648 | [7 empty] | 0.10476 | 0.1764 | 0.07236
4904 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы заделка отверстй бетоном | 98 | М3 | 0.02 | 4.93 | 4.96 | 5.16 |  | 5.16 | 5.16 | 5.19 | 5.86 | 0.09 | [7 empty] | 1.7 | 2.88 | 1.19
[7 empty] | 0.03 | 4.93 |  | 4.93 |  | 0.03 |  | 0.00036 | [7 empty] | 0.00582 | 0.0098 | 0.00402
4905 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 99,100,101 | М | 1.08 | 35.44 | 35.64 | 37.06 |  | 37.06 | 37.06 | 37.27 | 42.05 | 0.68 | [7 empty] | 12.18 | 20.66 | 8.53
[7 empty] | 0.2 | 35.44 |  | 35.44 |  | 0.21 |  | 0.01944 | [7 empty] | 0.31428 | 0.5292 | 0.21708
4906 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы исключается гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм | 102 | М | -1.08 | -1.96 | -1.98 | -2.05 |  | -2.05 | -2.05 | -2.07 | -2.33 | -0.04 | [7 empty] | -0.68 | -1.14 | -0.47
[7 empty] | -0.02 | -1.96 |  | -1.96 |  | -0.02 |  | -0.01944 | [7 empty] | -0.31428 | -0.5292 | -0.21708
4907 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 103 | М2 | 0.64 | 1.5 | 1.51 | 1.57 |  | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.79 | 0.03 | [7 empty] | 0.52 | 0.88 | 0.36
[7 empty] | 0.01 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.01 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
4908 | Ж6-30-40 | Инженерная инфраструктура. камера ут2. сети теплоснабжения. трубопроводы окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой | 104 | М2 | 0.64 | 1.33 | 1.34 | 1.39 |  | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.58 | 0.03 | [7 empty] | 0.45 | 0.78 | 0.32
[7 empty] | 0.01 | 1.33 |  | 1.33 |  | 0.01 |  | 0.01152 | [7 empty] | 0.18624 | 0.3136 | 0.12864
4909 | Ж6-30-70 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. изоляция трубопроводов с фасонными частями сальниковых компенсаторов, п-образных компенсаторов (лист 13) | 105,106 | М3 | 0.0334 | 43.03 | 43.2 | 45 |  | 45 | 45 | 45.18 | 50.96 | 0.82 | [7 empty] | 14.78 | 25.03 | 10.33
[7 empty] | 0.17 | 43.03 |  | 43.03 |  | 0.18 |  | 0.0006012 | [7 empty] | 0.0097194 | 0.016366 | 0.0067134
|  | Итого по смете 6.822. : |  |  |  | -86.3 | -86.34 | -90.24 |  | -90.24 | -90.24 | -90.27 | -101.73 | -1.63 | [7 empty] | -29.49 | -50 | -20.61
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | -86.3 | -86.34 | -90.24 |  | -90.24 | -90.24 | -90.27 | -101.73 | -1.63 | [7 empty] | -29.49 | -50 | -20.61
6.832. 46. 21-7-крн2-с1 доп. 1 конструкции железобетонные на тепловых сетях (7 очередь)(дополнительно к локальной смете n99) встроенные помещения стадия с
4910 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы добавляется к локальной смете n99 | 1,2,3,4,5 | М3 | 49.1 | 115.15 | 115.86 | 120.41 |  | 120.41 | 120.41 | 121.15 | 136.66 | 2.21 | [7 empty] | 39.6 | 67.13 | 27.72
[7 empty] | 0.71 | 115.15 |  | 115.15 |  | 0.74 |  | 0.8838 | [7 empty] | 14.2881 | 24.059 | 9.8691
4911 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы доработка грунта вручную | 6 | М3 | 1.49 | 73.85 | 74.66 | 77.22 |  | 77.22 | 77.22 | 78.07 | 88.07 | 1.43 | [7 empty] | 25.52 | 43.26 | 17.86
[7 empty] | 0.81 | 73.85 |  | 73.85 |  | 0.85 |  | 0.02682 | [7 empty] | 0.43359 | 0.7301 | 0.29949
4912 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перемещение грунта во временный отвол бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы | 7 | М3 | 31.9 | 24.67 | 24.82 | 25.8 |  | 25.8 | 25.8 | 25.96 | 29.29 | 0.47 | [7 empty] | 8.49 | 14.38 | 5.95
[7 empty] | 0.15 | 24.67 |  | 24.67 |  | 0.16 |  | 0.5742 | [7 empty] | 9.2829 | 15.631 | 6.4119
4913 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перемещение грунта во временный отвол бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы | 8 | М3 | 31.9 | 21.1 | 21.22 | 22.06 |  | 22.06 | 22.06 | 22.19 | 25.02 | 0.41 | [7 empty] | 7.25 | 12.29 | 5.07
[7 empty] | 0.12 | 21.1 |  | 21.1 |  | 0.13 |  | 0.5742 | [7 empty] | 9.2829 | 15.631 | 6.4119
4914 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы | 9 | М3 | 17.2 | 53.92 | 54.25 | 56.38 |  | 56.38 | 56.38 | 56.73 | 63.98 | 1.03 | [7 empty] | 18.54 | 31.43 | 12.98
[7 empty] | 0.33 | 53.92 |  | 53.92 |  | 0.35 |  | 0.3096 | [7 empty] | 5.0052 | 8.428 | 3.4572
4915 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км | 10 | Т | 33.3765 | 227.5 | 227.5 | 237.9 |  | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 268.36 | 4.34 | [7 empty] | 77.77 | 131.82 | 54.43
[8 empty] | 227.5 |  | 227.5 |  |  |  | 0.60078 | [7 empty] | 9.7126 | 16.3545 | 6.7087
4916 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы | 11 | М3 | 17.2 | 6.12 | 6.17 | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 | 6.45 | 7.29 | 0.12 | [7 empty] | 2.11 | 3.58 | 1.48
[7 empty] | 0.05 | 6.12 |  | 6.12 |  | 0.05 |  | 0.3096 | [7 empty] | 5.0052 | 8.428 | 3.4572
4917 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 12,13 | М3 | 9.77 | 564.84 | 567.67 | 590.65 |  | 590.65 | 590.65 | 593.61 | 669.63 | 10.83 | [7 empty] | 194.06 | 328.92 | 135.82
[7 empty] | 2.83 | 564.84 |  | 564.84 |  | 2.96 |  | 0.17586 | [7 empty] | 2.8431 | 4.7873 | 1.9638
4918 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 14 | М3 | 31.9 | 17.28 | 17.38 | 18.07 |  | 18.07 | 18.07 | 18.17 | 20.49 | 0.33 | [7 empty] | 5.94 | 10.07 | 4.15
[7 empty] | 0.1 | 17.28 |  | 17.28 |  | 0.1 |  | 0.5742 | [7 empty] | 9.2829 | 15.631 | 6.4119
4919 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м (до 20м), грунт 2 группы | 15 | М3 | 31.9 | 25.63 | 25.78 | 26.8 |  | 26.8 | 26.8 | 26.96 | 30.42 | 0.49 | [7 empty] | 8.81 | 14.94 | 6.18
[7 empty] | 0.15 | 25.63 |  | 25.63 |  | 0.16 |  | 0.5742 | [7 empty] | 9.2829 | 15.631 | 6.4119
4920 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы | 16 | М3 | 9.57 | 80.94 | 81.62 | 84.64 |  | 84.64 | 84.64 | 85.35 | 96.26 | 1.55 | [7 empty] | 27.9 | 47.28 | 19.53
[7 empty] | 0.68 | 80.94 |  | 80.94 |  | 0.71 |  | 0.17226 | [7 empty] | 2.7849 | 4.6893 | 1.9236
4921 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 17 | М3 | 22.3 | 21.13 | 21.25 | 22.1 |  | 22.1 | 22.1 | 22.23 | 25.07 | 0.41 | [7 empty] | 7.26 | 12.32 | 5.08
[7 empty] | 0.12 | 21.13 |  | 21.13 |  | 0.13 |  | 0.4014 | [7 empty] | 6.4893 | 10.927 | 4.4823
4922 | Ж6-30-10 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. земляные работы уплотнение грунта самоходными вибрационными катками на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 18 | М3 | 22.3 | 1.58 | 1.6 | 1.65 |  | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.89 | 0.03 | [7 empty] | 0.55 | 0.93 | 0.38
[7 empty] | 0.02 | 1.58 |  | 1.58 |  | 0.02 |  | 0.4014 | [7 empty] | 6.4893 | 10.927 | 4.4823
4923 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется к локальной смете n99 устройство песчаного основания | 19,20,21 | М3 | 0.9909 | 62.89 | 63.16 | 65.76 |  | 65.76 | 65.76 | 66.04 | 74.5 | 1.21 | [7 empty] | 21.59 | 36.59 | 15.11
[7 empty] | 0.27 | 62.89 |  | 62.89 |  | 0.28 |  | 0.017836 | [7 empty] | 0.28835 | 0.48554 | 0.19917
4924 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 22,23,24,25,26,27 | М3 | 0.35 | 282.31 | 282.78 | 295.21 |  | 295.21 | 295.21 | 295.7 | 333.56 | 5.39 | [7 empty] | 96.67 | 163.84 | 67.66
[7 empty] | 0.47 | 282.31 |  | 282.31 |  | 0.49 |  | 0.0063 | [7 empty] | 0.10185 | 0.1715 | 0.07035
4925 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры установка опорных уголков | 28,29 | Т | 0.0046 | 16.04 | 16.07 | 16.77 |  | 16.77 | 16.77 | 16.8 | 18.96 | 0.3 | [7 empty] | 5.49 | 9.32 | 3.85
[7 empty] | 0.03 | 16.04 |  | 16.04 |  | 0.03 |  | 8.28e-05 | [7 empty] | 0.0013386 | 0.002254 | 0.0009246
4926 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 30 | М2 | 0.2 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.01 | [7 empty] | 0.16 | 0.27 | 0.11
[8 empty] | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
4927 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 | 31 | М2 | 0.2 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.0036 | [7 empty] | 0.0582 | 0.098 | 0.0402
4928 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры монолитные участки из бетона с16/20 | 32 | М3 | 0.19 | 93.38 | 93.98 | 97.65 |  | 97.65 | 97.65 | 98.28 | 110.86 | 1.79 | [7 empty] | 32.14 | 54.46 | 22.47
[7 empty] | 0.6 | 93.38 |  | 93.38 |  | 0.63 |  | 0.00342 | [7 empty] | 0.05529 | 0.0931 | 0.03819
4929 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается из локальной сметы n99 окраска свободной от оклеечной изоляции поверхности битумно-полимерной мастикой | 33,34 | М2 | -5.27 | -115.79 | -116.17 | -121.08 |  | -121.08 | -121.08 | -121.48 | -137.04 | -2.22 | [7 empty] | -39.71 | -67.31 | -27.8
[7 empty] | -0.38 | -115.79 |  | -115.79 |  | -0.4 |  | -0.09486 | [7 empty] | -1.5336 | -2.5823 | -1.0593
4930 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется к локальной смете n99 окраска свободной от оклеечной изоляции поверхности битумно-полимерной мастикой м | 35,36,37 | М2 | 6.06 | 117.3 | 117.74 | 122.66 |  | 122.66 | 122.66 | 123.12 | 138.88 | 2.25 | [7 empty] | 40.24 | 68.21 | 28.18
[7 empty] | 0.44 | 117.3 |  | 117.3 |  | 0.46 |  | 0.10908 | [7 empty] | 1.7635 | 2.9694 | 1.2181
4931 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется слой грунтовки из расценки е8-4-7 | 38 | М2 | 5.27 | 5.62 | 5.68 | 5.88 |  | 5.88 | 5.88 | 5.94 | 6.69 | 0.11 | [7 empty] | 1.94 | 3.29 | 1.35
[7 empty] | 0.06 | 5.62 |  | 5.62 |  | 0.06 |  | 0.09486 | [7 empty] | 1.5336 | 2.5823 | 1.0593
4932 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры гидроизоляция плит перекрытия исключается из локальной сметы n99 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм | 39,40,41 | М2 | -1.07 | -13.44 | -13.56 | -14.05 |  | -14.05 | -14.05 | -14.18 | -15.97 | -0.25 | [7 empty] | -4.63 | -7.85 | -3.24
[7 empty] | -0.12 | -13.44 |  | -13.44 |  | -0.13 |  | -0.01926 | [7 empty] | -0.31137 | -0.5243 | -0.21507
4933 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется до толщины 30 мм | 42 | М2 | -1.07 | -1.79 | -1.8 | -1.87 |  | -1.87 | -1.87 | -1.88 | -2.12 | -0.03 | [7 empty] | -0.61 | -1.05 | -0.43
[7 empty] | -0.01 | -1.79 |  | -1.79 |  | -0.01 |  | -0.01926 | [7 empty] | -0.31137 | -0.5243 | -0.21507
4934 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры устройство гидроизоляции в 2 слоя г-пх-бэ пп/пп-3. 5 (л. 2 примеч. 4) | 43,44 | М2 | -1.54 | -49.2 | -49.36 | -51.45 |  | -51.45 | -51.45 | -51.62 | -58.23 | -0.94 | [7 empty] | -16.88 | -28.6 | -11.81
[7 empty] | -0.16 | -49.2 |  | -49.2 |  | -0.17 |  | -0.02772 | [7 empty] | -0.44814 | -0.7546 | -0.30954
4935 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры добавляется слой грунтовки к локальной смете n99 слой грунтовки к расценки е11-4-11тование наружных поверхностей ст | 45,46 | М2 | 1.54 | 1.64 | 1.67 | 1.71 |  | 1.71 | 1.71 | 1.74 | 1.97 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.97 | 0.4
[7 empty] | 0.03 | 1.64 |  | 1.64 |  | 0.03 |  | 0.02772 | [7 empty] | 0.44814 | 0.7546 | 0.30954
4936 | Ж6-30-20 | Инженерная инфраструктура. сети теплоснабжения. железобетонные каналы, лотки, углы поворота, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры исключается из локальной сметы n99 защитный слой из гравия | 47,48,49 | М2 | -1.26 | -28.97 | -29.08 | -30.29 |  | -30.29 | -30.29 | -30.41 | -34.31 | -0.56 | [7 empty] | -9.94 | -16.85 | -6.96
[7 empty] | -0.11 | -28.97 |  | -28.97 |  | -0.12 |  | -0.02268 | [7 empty] | -0.36666 | -0.6174 | -0.25326
|  | Итого по смете 6.832. : |  |  |  | 1604.53 | 1611.72 | 1677.85 |  | 1677.85 | 1677.85 | 1685.36 | 1901.16 | 30.75 | [7 empty] | 550.95 | 933.85 | 385.61
|  | Итого по объектной смете 6. : |  |  |  | 1604.53 | 1611.72 | 1677.85 |  | 1677.85 | 1677.85 | 1685.36 | 1901.16 | 30.75 | [7 empty] | 550.95 | 933.85 | 385.61
7. Сети электроснабжения (7 оч)
Итого по смете 7.-1. :
Итого по объектной смете 7. :
7.91. 46. 21-7 эс-с12 кабельные линии 0,4кв 7-я очередь встроенные помещения
4937 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 10.6 | 42.3 | 42.59 | 44.23 |  | 44.23 | 44.23 | 44.53 | 50.24 | 0.82 | [7 empty] | 14.56 | 24.67 | 10.19
[7 empty] | 0.29 | 42.3 |  | 42.3 |  | 0.3 |  | 0.1908 | [7 empty] | 3.0846 | 5.194 | 2.1306
4938 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 7 | М3 | 2.66 | 109.87 | 111.1 | 114.89 |  | 114.89 | 114.89 | 116.18 | 131.05 | 2.12 | [7 empty] | 37.98 | 64.37 | 26.58
[7 empty] | 1.23 | 109.87 |  | 109.87 |  | 1.29 |  | 0.04788 | [7 empty] | 0.77406 | 1.3034 | 0.53466
4939 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки | 8 | М3 | 4.5 | 24.61 | 24.78 | 25.73 |  | 25.73 | 25.73 | 25.91 | 29.23 | 0.47 | [7 empty] | 8.47 | 14.36 | 5.93
[7 empty] | 0.17 | 24.61 |  | 24.61 |  | 0.18 |  | 0.081 | [7 empty] | 1.3095 | 2.205 | 0.9045
4940 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) перевозка на 20км | 9 | Т | 7.8766 | 53.69 | 53.69 | 56.14 |  | 56.14 | 56.14 | 56.14 | 63.33 | 1.02 | [7 empty] | 18.36 | 31.11 | 12.84
[8 empty] | 53.69 |  | 53.69 |  |  |  | 0.14178 | [7 empty] | 2.2921 | 3.8595 | 1.5832
4941 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) работа на отвале | 10,11 | М3 | 4.5 | 114.52 | 114.53 | 119.75 |  | 119.75 | 119.75 | 119.76 | 135.1 | 2.19 | [7 empty] | 39.15 | 66.37 | 27.39
[7 empty] | 0.01 | 114.52 |  | 114.52 |  | 0.01 |  | 0.081 | [7 empty] | 1.3095 | 2.205 | 0.9045
4942 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 12 | М3 | 7.1 | 3.84 | 3.86 | 4.02 |  | 4.02 | 4.02 | 4.04 | 4.55 | 0.07 | [7 empty] | 1.32 | 2.24 | 0.92
[7 empty] | 0.02 | 3.84 |  | 3.84 |  | 0.02 |  | 0.1278 | [7 empty] | 2.0661 | 3.479 | 1.4271
4943 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы | 13 | М3 | 7.1 | 1.91 | 1.92 | 2 |  | 2 | 2 | 2.01 | 2.27 | 0.04 | [7 empty] | 0.65 | 1.12 | 0.46
[7 empty] | 0.01 | 1.91 |  | 1.91 |  | 0.01 |  | 0.1278 | [7 empty] | 2.0661 | 3.479 | 1.4271
4944 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) уплотнение грунта | 14 | М3 | 7.08 | 59.88 | 60.38 | 62.62 |  | 62.62 | 62.62 | 63.14 | 71.23 | 1.16 | [7 empty] | 20.64 | 34.98 | 14.45
[7 empty] | 0.5 | 59.88 |  | 59.88 |  | 0.52 |  | 0.12744 | [7 empty] | 2.0603 | 3.4692 | 1.4231
4945 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 15 | М3 | 1.77 | 46.15 | 46.67 | 48.26 |  | 48.26 | 48.26 | 48.8 | 55.04 | 0.89 | [7 empty] | 15.95 | 27.04 | 11.16
[7 empty] | 0.52 | 46.15 |  | 46.15 |  | 0.54 |  | 0.03186 | [7 empty] | 0.51507 | 0.8673 | 0.35577
4946 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) устройство трубопровода | 16,17,18 | КАНАЛ-КМ | 0.0607 | 905.96 | 908.2 | 947.36 |  | 947.36 | 947.36 | 949.7 | 1071.32 | 17.33 | [7 empty] | 310.46 | 526.23 | 217.3
[7 empty] | 2.24 | 905.96 |  | 905.96 |  | 2.34 |  | 0.0010926 | [7 empty] | 0.017664 | 0.029743 | 0.012201
4947 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) огнезащитная обработка краской | 19,20 | М2 | 1.19 | 47.21 | 47.36 | 49.37 |  | 49.37 | 49.37 | 49.53 | 55.86 | 0.9 | [7 empty] | 16.19 | 27.44 | 11.33
[7 empty] | 0.15 | 47.21 |  | 47.21 |  | 0.16 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
4948 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) огнезащитная обработка лаком | 21,22 | М2 | 1.19 | 7.57 | 7.62 | 7.92 |  | 7.92 | 7.92 | 7.97 | 8.98 | 0.14 | [7 empty] | 2.6 | 4.42 | 1.82
[7 empty] | 0.05 | 7.57 |  | 7.57 |  | 0.05 |  | 0.02142 | [7 empty] | 0.34629 | 0.5831 | 0.23919
4949 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) шурфы* рытье шурфов | 23,24 | М3 | 1.41 | 66.96 | 67.7 | 70.02 |  | 70.02 | 70.02 | 70.79 | 79.86 | 1.29 | [7 empty] | 23.14 | 39.23 | 16.2
[7 empty] | 0.74 | 66.96 |  | 66.96 |  | 0.77 |  | 0.02538 | [7 empty] | 0.41031 | 0.6909 | 0.28341
4950 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) засыпка шурфов | 25 | М3 | 1.41 | 36.77 | 37.18 | 38.45 |  | 38.45 | 38.45 | 38.88 | 43.86 | 0.71 | [7 empty] | 12.71 | 21.54 | 8.9
[7 empty] | 0.41 | 36.77 |  | 36.77 |  | 0.43 |  | 0.02538 | [7 empty] | 0.41031 | 0.6909 | 0.28341
4951 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж*/ устройство постели при одном кабеле в траншее | 26,27 | М | 16.5 | 44.65 | 45.13 | 46.69 |  | 46.69 | 46.69 | 47.19 | 53.23 | 0.86 | [7 empty] | 15.43 | 26.15 | 10.79
[7 empty] | 0.48 | 44.65 |  | 44.65 |  | 0.5 |  | 0.297 | [7 empty] | 4.8015 | 8.085 | 3.3165
4952 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 | 28 | М | 49.51 | 53.47 | 54.04 | 55.91 |  | 55.91 | 55.91 | 56.51 | 63.74 | 1.03 | [7 empty] | 18.48 | 31.31 | 12.92
[7 empty] | 0.57 | 53.47 |  | 53.47 |  | 0.6 |  | 0.89118 | [7 empty] | 14.4074 | 24.2599 | 9.9515
4953 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 29 | М | 16.5 | 108.73 | 109.63 | 113.7 |  | 113.7 | 113.7 | 114.64 | 129.33 | 2.1 | [7 empty] | 37.48 | 63.52 | 26.23
[7 empty] | 0.9 | 108.73 |  | 108.73 |  | 0.94 |  | 0.297 | [7 empty] | 4.8015 | 8.085 | 3.3165
4954 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее | 30,31 | М | 49.51 | 308.41 | 309.96 | 322.5 |  | 322.5 | 322.5 | 324.12 | 365.62 | 5.92 | [7 empty] | 105.96 | 179.6 | 74.14
[7 empty] | 1.55 | 308.41 |  | 308.41 |  | 1.62 |  | 0.89118 | [7 empty] | 14.4074 | 24.2599 | 9.9515
4955 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (авббшв 4х185) | 32 | М | 27.94 | 289.91 | 292.4 | 303.16 |  | 303.16 | 303.16 | 305.76 | 344.92 | 5.59 | [7 empty] | 99.96 | 169.42 | 69.95
[7 empty] | 2.49 | 289.91 |  | 289.91 |  | 2.6 |  | 0.50292 | [7 empty] | 8.1305 | 13.6906 | 5.6159
4956 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж авббшв 4х185 в трубе | 33 | М | 27.34 | 247.61 | 250.22 | 258.93 |  | 258.93 | 258.93 | 261.66 | 295.16 | 4.77 | [7 empty] | 85.54 | 144.99 | 59.86
[7 empty] | 2.61 | 247.61 |  | 247.61 |  | 2.73 |  | 0.49212 | [7 empty] | 7.9559 | 13.3966 | 5.4953
4957 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж авббшв 4х185 в канале тп | 34 | М | 6.67 | 52.78 | 53.33 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.77 | 62.91 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.77
[7 empty] | 0.55 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4958 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж авббшв 4х185 по конструкциям в тп | 35 | М | 6.67 | 52.78 | 53.33 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.77 | 62.91 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.77
[7 empty] | 0.55 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4959 | Ж6-60-10 | Кабель силовой марки авббшв 4х185-1 с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлорида, с четырьмя жилами сечением 185 мм2, на напряжение 1 кв | 36 | М | 70 | 2885.9 | 2885.9 | 3017.79 |  | 3017.79 | 3017.79 | 3017.79 | 3404.22 | 55.07 | [7 empty] | 986.55 | 1672.14 | 690.46
[8 empty] | 2885.9 |  | 2885.9 |  |  |  | 1.26 | [7 empty] | 20.37 | 34.3 | 14.07
4960 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (апвббшв 4х185) | 37 | М | 35.01 | 363.26 | 366.4 | 379.86 |  | 379.86 | 379.86 | 383.14 | 432.2 | 6.99 | [7 empty] | 125.25 | 212.3 | 87.66
[7 empty] | 3.14 | 363.26 |  | 363.26 |  | 3.28 |  | 0.63018 | [7 empty] | 10.1879 | 17.1549 | 7.037
4961 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж апвббшв 4х185 в трубе | 38 | М | 33.34 | 301.97 | 305.15 | 315.77 |  | 315.77 | 315.77 | 319.1 | 359.97 | 5.82 | [7 empty] | 104.32 | 176.82 | 73.01
[7 empty] | 3.18 | 301.97 |  | 301.97 |  | 3.33 |  | 0.60012 | [7 empty] | 9.7019 | 16.3366 | 6.7013
4962 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж апвббшв 4х185 в канале тп | 39 | М | 6.67 | 52.78 | 53.33 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.77 | 62.91 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.77
[7 empty] | 0.55 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4963 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж апвббшв 4х185 по конструкциям в тп | 40 | М | 6.67 | 52.78 | 53.33 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.77 | 62.91 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.77
[7 empty] | 0.55 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4964 | Ж6-60-10 | Кабель апвббшв 4х185 | 41 | М | 83.35 | 5045 | 5045 | 5275.56 |  | 5275.56 | 5275.56 | 5275.56 | 5951.08 | 96.27 | [7 empty] | 1724.63 | 2923.14 | 1207.04
[8 empty] | 5045 |  | 5045 |  |  |  | 1.5003 | [7 empty] | 24.2549 | 40.8415 | 16.7534
4965 | Ж6-60-10 | Кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3) монтаж муфты концевой 4пквнтпб-в-150/240 | 42,43 | ШТ | 2.6672 | 403.31 | 404.75 | 421.74 |  | 421.74 | 421.74 | 423.25 | 477.44 | 7.72 | [7 empty] | 138.36 | 234.52 | 96.84
[7 empty] | 1.44 | 403.31 |  | 403.31 |  | 1.51 |  | 0.04801 | [7 empty] | 0.77616 | 1.3069 | 0.53611
|  | Итого по смете 7.91. : |  |  |  | 11784.58 | 11809.48 | 12323.13 |  | 12323.13 | 12323.13 | 12349.18 | 13930.47 | 225.33 | [7 empty] | 4037.06 | 6842.63 | 2825.45
|  | Итого по объектной смете 7. : |  |  |  | 11784.58 | 11809.48 | 12323.13 |  | 12323.13 | 12323.13 | 12349.18 | 13930.47 | 225.33 | [7 empty] | 4037.06 | 6842.63 | 2825.45
7.92. 46. 21-7 эс-с26 наружные заземляющие устройства 7-я очередь встроенные помещения
4966 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3)/ протяженность трассы - 260м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимос | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 6.2 | 24.73 | 24.9 | 25.86 |  | 25.86 | 25.86 | 26.04 | 29.38 | 0.48 | [7 empty] | 8.52 | 14.43 | 5.95
[7 empty] | 0.17 | 24.73 |  | 24.73 |  | 0.18 |  | 0.1116 | [7 empty] | 1.8042 | 3.038 | 1.2462
4967 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 7 | М3 | 1.56 | 64.44 | 65.16 | 67.38 |  | 67.38 | 67.38 | 68.13 | 76.86 | 1.24 | [7 empty] | 22.28 | 37.76 | 15.58
[7 empty] | 0.72 | 64.44 |  | 64.44 |  | 0.75 |  | 0.02808 | [7 empty] | 0.45396 | 0.7644 | 0.31356
4968 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 груп | 8 | М3 | 6.2 | 3.37 | 3.4 | 3.52 |  | 3.52 | 3.52 | 3.55 | 4 | 0.06 | [7 empty] | 1.16 | 1.96 | 0.82
[7 empty] | 0.03 | 3.37 |  | 3.37 |  | 0.03 |  | 0.1116 | [7 empty] | 1.8042 | 3.038 | 1.2462
4969 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт | 9 | М3 | 6.2 | 1.67 | 1.68 | 1.75 |  | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.98 | 0.03 | [7 empty] | 0.57 | 0.98 | 0.4
[7 empty] | 0.01 | 1.67 |  | 1.67 |  | 0.01 |  | 0.1116 | [7 empty] | 1.8042 | 3.038 | 1.2462
4970 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) уплотнение грунта | 10 | М3 | 6.24 | 52.78 | 53.22 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.65 | 62.78 | 1.01 | [7 empty] | 18.19 | 30.83 | 12.75
[7 empty] | 0.44 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.46 |  | 0.11232 | [7 empty] | 1.8158 | 3.0576 | 1.2542
4971 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 11 | М3 | 1.56 | 40.67 | 41.12 | 42.53 |  | 42.53 | 42.53 | 43 | 48.51 | 0.79 | [7 empty] | 14.06 | 23.83 | 9.83
[7 empty] | 0.45 | 40.67 |  | 40.67 |  | 0.47 |  | 0.02808 | [7 empty] | 0.45396 | 0.7644 | 0.31356
4972 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) монтаж*/ монтаж стали полосовой 25х4 | 12,13,14 | М | 43.34 | 435.18 | 437.46 | 455.07 |  | 455.07 | 455.07 | 457.45 | 516.02 | 8.34 | [7 empty] | 149.55 | 253.47 | 104.66
[7 empty] | 2.28 | 435.18 |  | 435.18 |  | 2.38 |  | 0.78012 | [7 empty] | 12.6119 | 21.2366 | 8.7113
4973 | Ж6-60-10 | Повторное защитное заземление грщ (дом n по г. п секции 1,2), совмещенное с молниезащитой (rz не норм. ) (эс. со4 л. 1-2 п. 3) монтаж трубы пэ63 | 15,16,17 | М | 6.44 | 111.28 | 111.64 | 116.37 |  | 116.37 | 116.37 | 116.75 | 131.71 | 2.13 | [7 empty] | 38.16 | 64.69 | 26.73
[7 empty] | 0.36 | 111.28 |  | 111.28 |  | 0.38 |  | 0.11592 | [7 empty] | 1.874 | 3.1556 | 1.2944
|  | Итого по смете 7.92. : |  |  |  | 734.12 | 738.58 | 767.67 |  | 767.67 | 767.67 | 772.33 | 871.24 | 14.08 | [7 empty] | 252.49 | 427.95 | 176.72
|  | Итого по объектной смете 7. : |  |  |  | 734.12 | 738.58 | 767.67 |  | 767.67 | 767.67 | 772.33 | 871.24 | 14.08 | [7 empty] | 252.49 | 427.95 | 176.72
7.524. 46. 21-7 эс-с12 доп. 1 дополнителные работы на кабельные линии 0,4кв 7-я очередь встроенные помещения дополнительно к лс n91
4974 | Ж6-60-10 | Из лс n91 исключается кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3)*/ строительные работы* | 1,2,3,4,5,6,7,8 | КАНАЛ-КМ | -0.008 | -119.51 | -119.81 | -124.97 |  | -124.97 | -124.97 | -125.28 | -141.32 | -2.29 | [7 empty] | -40.96 | -69.42 | -28.65
[7 empty] | -0.3 | -119.51 |  | -119.51 |  | -0.31 |  | -0.000144 | [7 empty] | -0.002328 | -0.00392 | -0.001608
|  | Итого по смете 7.524. : |  |  |  | -119.51 | -119.81 | -124.97 |  | -124.97 | -124.97 | -125.28 | -141.32 | -2.29 | [7 empty] | -40.96 | -69.42 | -28.65
|  | Итого по объектной смете 7. : |  |  |  | -119.51 | -119.81 | -124.97 |  | -124.97 | -124.97 | -125.28 | -141.32 | -2.29 | [7 empty] | -40.96 | -69.42 | -28.65
7.665. 46. 21-7 эс-с12 кабельные линии 0,4кв 7-я очередь встроенные помещения дополнительно к лс n91
4975 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается/ строительные работы*/ устройство трубопровода | 4,5,6,7,8 | КАНАЛ-КМ | -0.01 | -149.38 | -149.75 | -156.21 |  | -156.21 | -156.21 | -156.6 | -176.66 | -2.86 | [7 empty] | -51.2 | -86.77 | -35.83
[7 empty] | -0.37 | -149.38 |  | -149.38 |  | -0.39 |  | -0.00018 | [7 empty] | -0.00291 | -0.0049 | -0.00201
4976 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж*/ кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (авббшв 4х185) | 9,10 | М | -27.94 | -289.91 | -292.4 | -303.16 |  | -303.16 | -303.16 | -305.76 | -344.92 | -5.59 | [7 empty] | -99.96 | -169.42 | -69.95
[7 empty] | -2.49 | -289.91 |  | -289.91 |  | -2.6 |  | -0.50292 | [7 empty] | -8.1305 | -13.6906 | -5.6159
4977 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж авббшв 4х185 в трубе | 11 | М | -27.34 | -247.61 | -250.22 | -258.93 |  | -258.93 | -258.93 | -261.66 | -295.16 | -4.77 | [7 empty] | -85.54 | -144.99 | -59.86
[7 empty] | -2.61 | -247.61 |  | -247.61 |  | -2.73 |  | -0.49212 | [7 empty] | -7.9559 | -13.3966 | -5.4953
4978 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж авббшв 4х185 в канале тп | 12 | М | -6.67 | -52.78 | -53.33 | -55.19 |  | -55.19 | -55.19 | -55.77 | -62.91 | -1.01 | [7 empty] | -18.23 | -30.9 | -12.77
[7 empty] | -0.55 | -52.78 |  | -52.78 |  | -0.58 |  | -0.12006 | [7 empty] | -1.941 | -3.2683 | -1.3407
4979 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж авббшв 4х185 по конструкциям в тп | 13,14 | М | -6.67 | -2938.68 | -2939.23 | -3072.98 |  | -3072.98 | -3072.98 | -3073.56 | -3467.11 | -56.08 | [7 empty] | -1004.78 | -1703.03 | -703.22
[7 empty] | -0.55 | -2938.68 |  | -2938.68 |  | -0.58 |  | -0.12006 | [7 empty] | -1.941 | -3.2683 | -1.3407
4980 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (апвббшв 4х185) | 15 | М | -35.01 | -363.26 | -366.4 | -379.86 |  | -379.86 | -379.86 | -383.14 | -432.2 | -6.99 | [7 empty] | -125.25 | -212.3 | -87.66
[7 empty] | -3.14 | -363.26 |  | -363.26 |  | -3.28 |  | -0.63018 | [7 empty] | -10.1879 | -17.1549 | -7.037
4981 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж апвббшв 4х185 в трубе | 16 | М | -33.34 | -301.97 | -305.15 | -315.77 |  | -315.77 | -315.77 | -319.1 | -359.97 | -5.82 | [7 empty] | -104.32 | -176.82 | -73.01
[7 empty] | -3.18 | -301.97 |  | -301.97 |  | -3.33 |  | -0.60012 | [7 empty] | -9.7019 | -16.3366 | -6.7013
4982 | Ж6-60-10 | Из лс n91, n524 исключается монтаж апвббшв 4х185 в канале тп | 17 | М | -6.67 | -52.78 | -53.33 | -55.19 |  | -55.19 | -55.19 | -55.77 | -62.91 | -1.01 | [7 empty] | -18.23 | -30.9 | -12.77
[7 empty] | -0.55 | -52.78 |  | -52.78 |  | -0.58 |  | -0.12006 | [7 empty] | -1.941 | -3.2683 | -1.3407
4983 | Ж6-60-10 | Монтаж апвббшв 4х185 по конструкциям в тп | 18 | М | -6.67 | -52.78 | -53.33 | -55.19 |  | -55.19 | -55.19 | -55.77 | -62.91 | -1.01 | [7 empty] | -18.23 | -30.9 | -12.77
[7 empty] | -0.55 | -52.78 |  | -52.78 |  | -0.58 |  | -0.12006 | [7 empty] | -1.941 | -3.2683 | -1.3407
4984 | Ж6-60-10 | Кабель апвббшв 4х185 | 19 | М | -83.35 | -5045 | -5045 | -5275.56 |  | -5275.56 | -5275.56 | -5275.56 | -5951.08 | -96.27 | [7 empty] | -1724.63 | -2923.14 | -1207.04
[8 empty] | -5045 |  | -5045 |  |  |  | -1.5003 | [7 empty] | -24.2549 | -40.8415 | -16.7534
4985 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется кл-0,4кв ж/д n3 секция 3,4 (5н, 6н, 7н, 8н) (эс л. 5; эс. со2 л. 2 п. 3)* монтаж*/ кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (авбшв 4х185) | 1,2,3,20,21,22 | М | 25.27 | 262.19 | 264.46 | 274.17 |  | 274.17 | 274.17 | 276.54 | 311.93 | 5.05 | [7 empty] | 90.39 | 153.22 | 63.27
[7 empty] | 2.27 | 262.19 |  | 262.19 |  | 2.37 |  | 0.45486 | [7 empty] | 7.3536 | 12.3823 | 5.0793
4986 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж авбшв 4х185 в трубе | 23 | М | 30.01 | 271.78 | 274.64 | 284.2 |  | 284.2 | 284.2 | 287.19 | 323.97 | 5.24 | [7 empty] | 93.89 | 159.14 | 65.7
[7 empty] | 2.86 | 271.78 |  | 271.78 |  | 2.99 |  | 0.54018 | [7 empty] | 8.7329 | 14.7049 | 6.032
4987 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж авбшв 4х185 в канале тп | 24 | М | 6.67 | 52.78 | 53.33 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.77 | 62.91 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.77
[7 empty] | 0.55 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4988 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж авбшв 4х185 по конструкциям в тп | 25,26 | М | 6.67 | 2470.78 | 2471.33 | 2583.69 |  | 2583.69 | 2583.69 | 2584.27 | 2915.17 | 47.16 | [7 empty] | 844.82 | 1431.92 | 591.27
[7 empty] | 0.55 | 2470.78 |  | 2470.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4989 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг (апвббшв 4х185) | 27 | М | 31.67 | 328.63 | 331.46 | 343.65 |  | 343.65 | 343.65 | 346.61 | 391 | 6.33 | [7 empty] | 113.31 | 192.06 | 79.3
[7 empty] | 2.83 | 328.63 |  | 328.63 |  | 2.96 |  | 0.57006 | [7 empty] | 9.216 | 15.5183 | 6.3657
4990 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж апвббшв 4х185 в трубе | 28 | М | 36.67 | 332.1 | 335.6 | 347.28 |  | 347.28 | 347.28 | 350.94 | 395.89 | 6.41 | [7 empty] | 114.73 | 194.46 | 80.29
[7 empty] | 3.5 | 332.1 |  | 332.1 |  | 3.66 |  | 0.66006 | [7 empty] | 10.671 | 17.9683 | 7.3707
4991 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж апвббшв 4х185 в канале тп | 29 | М | 6.67 | 52.78 | 53.33 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.77 | 62.91 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.77
[7 empty] | 0.55 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4992 | Ж6-60-10 | К лс n91 добавляется монтаж апвббшв 4х185 по конструкциям в тп | 30 | М | 6.67 | 52.78 | 53.33 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.77 | 62.91 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.77
[7 empty] | 0.55 | 52.78 |  | 52.78 |  | 0.58 |  | 0.12006 | [7 empty] | 1.941 | 3.2683 | 1.3407
4993 | Ж6-60-10 | Кабель апвббшв 4х185 | 31 | М | 83.35 | 5045 | 5045 | 5275.56 |  | 5275.56 | 5275.56 | 5275.56 | 5951.08 | 96.27 | [7 empty] | 1724.63 | 2923.14 | 1207.04
[8 empty] | 5045 |  | 5045 |  |  |  | 1.5003 | [7 empty] | 24.2549 | 40.8415 | 16.7534
|  | Итого по смете 7.665. : |  |  |  | -625.33 | -625.66 | -653.92 |  | -653.92 | -653.92 | -654.27 | -738.06 | -11.92 | [7 empty] | -213.91 | -362.53 | -149.7
|  | Итого по объектной смете 7. : |  |  |  | -625.33 | -625.66 | -653.92 |  | -653.92 | -653.92 | -654.27 | -738.06 | -11.92 | [7 empty] | -213.91 | -362.53 | -149.7
8. Наружное освещение (7 оч)
Итого по смете 8.-1. :
Итого по объектной смете 8. :
8.200. 46. 21-7 эс-с20 наружное освещение 7-я очередь встроенные помещения
4994 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3)/ протяженность трассы - 232м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 8.4 | 33.52 | 33.74 | 35.05 |  | 35.05 | 35.05 | 35.28 | 39.81 | 0.64 | [7 empty] | 11.54 | 19.55 | 8.08
[7 empty] | 0.22 | 33.52 |  | 33.52 |  | 0.23 |  | 0.1512 | [7 empty] | 2.4444 | 4.116 | 1.6884
4995 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 7 | М3 | 2.09 | 86.29 | 87.25 | 90.23 |  | 90.23 | 90.23 | 91.23 | 102.91 | 1.66 | [7 empty] | 29.83 | 50.54 | 20.88
[7 empty] | 0.96 | 86.29 |  | 86.29 |  | 1 |  | 0.03762 | [7 empty] | 0.60819 | 1.0241 | 0.42009
4996 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки | 8 | М3 | 3.5 | 19.14 | 19.27 | 20.01 |  | 20.01 | 20.01 | 20.15 | 22.73 | 0.36 | [7 empty] | 6.59 | 11.16 | 4.62
[7 empty] | 0.13 | 19.14 |  | 19.14 |  | 0.14 |  | 0.063 | [7 empty] | 1.0185 | 1.715 | 0.7035
4997 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) перевозка на 20км | 9 | Т | 6.1262 | 41.76 | 41.76 | 43.67 |  | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 49.26 | 0.8 | [7 empty] | 14.28 | 24.2 | 9.98
[8 empty] | 41.76 |  | 41.76 |  |  |  | 0.11027 | [7 empty] | 1.7827 | 3.0018 | 1.2314
4998 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) работа на отвале | 10,11 | М3 | 3.5 | 99.44 | 99.46 | 103.98 |  | 103.98 | 103.98 | 104 | 117.31 | 1.9 | [7 empty] | 34 | 57.62 | 23.79
[7 empty] | 0.02 | 99.44 |  | 99.44 |  | 0.02 |  | 0.063 | [7 empty] | 1.0185 | 1.715 | 0.7035
4999 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 12 | М3 | 5.6 | 3.04 | 3.05 | 3.18 |  | 3.18 | 3.18 | 3.19 | 3.6 | 0.06 | [7 empty] | 1.04 | 1.77 | 0.73
[7 empty] | 0.01 | 3.04 |  | 3.04 |  | 0.01 |  | 0.1008 | [7 empty] | 1.6296 | 2.744 | 1.1256
5000 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы | 13 | М3 | 5.6 | 1.49 | 1.5 | 1.56 |  | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.76 | 0.03 | [7 empty] | 0.51 | 0.87 | 0.35
[7 empty] | 0.01 | 1.49 |  | 1.49 |  | 0.01 |  | 0.1008 | [7 empty] | 1.6296 | 2.744 | 1.1256
5001 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) уплотнение грунта | 14 | М3 | 5.57 | 47.09 | 47.48 | 49.24 |  | 49.24 | 49.24 | 49.65 | 56.01 | 0.91 | [7 empty] | 16.23 | 27.52 | 11.35
[7 empty] | 0.39 | 47.09 |  | 47.09 |  | 0.41 |  | 0.10026 | [7 empty] | 1.6209 | 2.7293 | 1.1196
5002 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 15 | М3 | 1.39 | 36.23 | 36.64 | 37.89 |  | 37.89 | 37.89 | 38.32 | 43.23 | 0.7 | [7 empty] | 12.53 | 21.24 | 8.76
[7 empty] | 0.41 | 36.23 |  | 36.23 |  | 0.43 |  | 0.02502 | [7 empty] | 0.40449 | 0.6811 | 0.27939
5003 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство трубопровода | 16,17,18 | КАНАЛ-КМ | 0.0153 | 228.76 | 229.32 | 239.21 |  | 239.21 | 239.21 | 239.8 | 270.5 | 4.38 | [7 empty] | 78.39 | 132.87 | 54.86
[7 empty] | 0.56 | 228.76 |  | 228.76 |  | 0.59 |  | 0.0002754 | [7 empty] | 0.0044523 | 0.007497 | 0.0030753
5004 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) шурфы* рытье шурфов | 19,20 | М3 | 0.5 | 23.74 | 24 | 24.82 |  | 24.82 | 24.82 | 25.09 | 28.3 | 0.46 | [7 empty] | 8.2 | 13.9 | 5.74
[7 empty] | 0.26 | 23.74 |  | 23.74 |  | 0.27 |  | 0.009 | [7 empty] | 0.1455 | 0.245 | 0.1005
5005 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка шурфов | 21 | М3 | 0.5 | 13.02 | 13.16 | 13.62 |  | 13.62 | 13.62 | 13.77 | 15.52 | 0.25 | [7 empty] | 4.5 | 7.62 | 3.15
[7 empty] | 0.14 | 13.02 |  | 13.02 |  | 0.15 |  | 0.009 | [7 empty] | 0.1455 | 0.245 | 0.1005
5006 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка опор* установка опор ом1ак-8 | 22,23,24 | ОПОРА | 1.1669 | 1525.85 | 1527.41 | 1595.58 |  | 1595.58 | 1595.58 | 1597.21 | 1801.73 | 29.15 | [7 empty] | 522.14 | 884.99 | 365.45
[7 empty] | 1.56 | 1525.85 |  | 1525.85 |  | 1.63 |  | 0.021004 | [7 empty] | 0.33957 | 0.57178 | 0.23455
5007 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж вводных щитков tb-2 | 25,26 | ШТ | 1.1669 | 238.32 | 238.84 | 249.21 |  | 249.21 | 249.21 | 249.75 | 281.73 | 4.56 | [7 empty] | 81.65 | 138.38 | 57.14
[7 empty] | 0.52 | 238.32 |  | 238.32 |  | 0.54 |  | 0.021004 | [7 empty] | 0.33957 | 0.57178 | 0.23455
5008 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка фундаментальных блоков фб-2-l-1500 | 27,28,29,30 | М3 | 0.23 | 796.19 | 797.39 | 832.58 |  | 832.58 | 832.58 | 833.83 | 940.6 | 15.22 | [7 empty] | 272.59 | 462.01 | 190.78
[7 empty] | 1.2 | 796.19 |  | 796.19 |  | 1.25 |  | 0.00414 | [7 empty] | 0.06693 | 0.1127 | 0.04623
5009 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж светильников дку | 31,32,33 | СВЕТИЛЬНИК | 2.1671 | 1225.67 | 1227.89 | 1281.68 |  | 1281.68 | 1281.68 | 1284 | 1448.42 | 23.43 | [7 empty] | 419.75 | 711.46 | 293.78
[7 empty] | 2.22 | 1225.67 |  | 1225.67 |  | 2.32 |  | 0.039008 | [7 empty] | 0.63063 | 1.0619 | 0.43559
5010 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) электроканализация (эс. со3 л. 4 п. 3. 16. 1-3. 16. 7)* | 34,35 | М3 | 1.8 | 7.2 | 7.25 | 7.53 |  | 7.53 | 7.53 | 7.58 | 8.55 | 0.14 | [7 empty] | 2.48 | 4.2 | 1.73
[7 empty] | 0.05 | 7.2 |  | 7.2 |  | 0.05 |  | 0.0324 | [7 empty] | 0.5238 | 0.882 | 0.3618
5011 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 36 | М3 | 0.44 | 18.18 | 18.38 | 19.01 |  | 19.01 | 19.01 | 19.22 | 21.68 | 0.34 | [7 empty] | 6.28 | 10.65 | 4.41
[7 empty] | 0.2 | 18.18 |  | 18.18 |  | 0.21 |  | 0.00792 | [7 empty] | 0.12804 | 0.2156 | 0.08844
5012 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта для отвозки | 37 | М3 | 0.7 | 3.8 | 3.83 | 3.97 |  | 3.97 | 3.97 | 4 | 4.53 | 0.07 | [7 empty] | 1.31 | 2.23 | 0.92
[7 empty] | 0.03 | 3.8 |  | 3.8 |  | 0.03 |  | 0.0126 | [7 empty] | 0.2037 | 0.343 | 0.1407
5013 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) перевозка на 20км | 38 | Т | 1.1669 | 7.96 | 7.96 | 8.32 |  | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 9.38 | 0.15 | [7 empty] | 2.72 | 4.61 | 1.9
[8 empty] | 7.96 |  | 7.96 |  |  |  | 0.021004 | [7 empty] | 0.33957 | 0.57178 | 0.23455
5014 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) работа на отвале | 39 | М3 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | [8 empty] | 0.09 | 0.15 | 0.06
[8 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.0126 | [7 empty] | 0.2037 | 0.343 | 0.1407
5015 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 40 | М3 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 0.68 |  | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.01 | [7 empty] | 0.22 | 0.37 | 0.16
[8 empty] | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  | 0.0216 | [7 empty] | 0.3492 | 0.588 | 0.2412
5016 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы | 41 | М3 | 1.2 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.01 | [7 empty] | 0.1 | 0.18 | 0.07
[8 empty] | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 0.0216 | [7 empty] | 0.3492 | 0.588 | 0.2412
5017 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) уплотнение грунта | 42 | М3 | 1.16 | 9.83 | 9.91 | 10.28 |  | 10.28 | 10.28 | 10.36 | 11.7 | 0.19 | [7 empty] | 3.39 | 5.74 | 2.38
[7 empty] | 0.08 | 9.83 |  | 9.83 |  | 0.08 |  | 0.02088 | [7 empty] | 0.33756 | 0.5684 | 0.23316
5018 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 43 | М3 | 0.29 | 7.56 | 7.64 | 7.91 |  | 7.91 | 7.91 | 7.99 | 9.01 | 0.14 | [7 empty] | 2.61 | 4.43 | 1.83
[7 empty] | 0.08 | 7.56 |  | 7.56 |  | 0.08 |  | 0.00522 | [7 empty] | 0.08439 | 0.1421 | 0.05829
5019 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка ккс13. 10. 15 | 44,45 | КОЛОДЕЦ | 0.1667 | 170.16 | 170.68 | 177.94 |  | 177.94 | 177.94 | 178.48 | 201.33 | 3.25 | [7 empty] | 58.35 | 98.89 | 40.84
[7 empty] | 0.52 | 170.16 |  | 170.16 |  | 0.54 |  | 0.0030006 | [7 empty] | 0.04851 | 0.081683 | 0.033507
5020 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) окраска колодцев | 46 | М2 | 1.13 | 21.56 | 21.65 | 22.55 |  | 22.55 | 22.55 | 22.64 | 25.55 | 0.42 | [7 empty] | 7.4 | 12.55 | 5.18
[7 empty] | 0.09 | 21.56 |  | 21.56 |  | 0.09 |  | 0.02034 | [7 empty] | 0.32883 | 0.5537 | 0.22713
5021 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) установка колец ко-6 | 47,48,49 | М3 | 0.01 | 321.55 | 321.58 | 336.24 |  | 336.24 | 336.24 | 336.27 | 379.33 | 6.13 | [7 empty] | 109.93 | 186.33 | 76.94
[7 empty] | 0.03 | 321.55 |  | 321.55 |  | 0.03 |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
5022 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство дна колодца (бетон б15) | 50 | М3 | 0.05 | 8.87 | 8.89 | 9.28 |  | 9.28 | 9.28 | 9.3 | 10.5 | 0.17 | [7 empty] | 3.04 | 5.16 | 2.13
[7 empty] | 0.02 | 8.87 |  | 8.87 |  | 0.02 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
5023 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство ввода труб в колодцы | 51,52 | КАНАЛОВ | 0.333 | 12.13 | 12.22 | 12.68 |  | 12.68 | 12.68 | 12.77 | 14.4 | 0.23 | [7 empty] | 4.18 | 7.07 | 2.92
[7 empty] | 0.09 | 12.13 |  | 12.13 |  | 0.09 |  | 0.005994 | [7 empty] | 0.096903 | 0.16317 | 0.066933
5024 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) устройство трубопровода | 53,54,55 | КАНАЛ-КМ | 0.0042 | 62.3 | 62.46 | 65.15 |  | 65.15 | 65.15 | 65.32 | 73.69 | 1.19 | [7 empty] | 21.36 | 36.19 | 14.95
[7 empty] | 0.16 | 62.3 |  | 62.3 |  | 0.17 |  | 7.56e-05 | [7 empty] | 0.0012222 | 0.002058 | 0.0008442
5025 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж* устройство постели при одном кабеле в траншее | 56,57 | М | 24.5 | 66.28 | 66.98 | 69.31 |  | 69.31 | 69.31 | 70.04 | 79.01 | 1.28 | [7 empty] | 22.9 | 38.8 | 16.03
[7 empty] | 0.7 | 66.28 |  | 66.28 |  | 0.73 |  | 0.441 | [7 empty] | 7.1295 | 12.005 | 4.9245
5026 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг (авббшв 4х25) | 58 | М | 4.29 | 26.65 | 26.88 | 27.87 |  | 27.87 | 27.87 | 28.11 | 31.7 | 0.51 | [7 empty] | 9.19 | 15.58 | 6.42
[7 empty] | 0.23 | 26.65 |  | 26.65 |  | 0.24 |  | 0.07722 | [7 empty] | 1.2484 | 2.1021 | 0.86229
5027 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж авббшв 4х25 в трубе (в т. ч в эк) | 59,60 | М | 6 | 124.04 | 124.38 | 129.71 |  | 129.71 | 129.71 | 130.07 | 146.73 | 2.37 | [7 empty] | 42.53 | 72.07 | 29.76
[7 empty] | 0.34 | 124.04 |  | 124.04 |  | 0.36 |  | 0.108 | [7 empty] | 1.746 | 2.94 | 1.206
5028 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг (авббшв 4х16) | 61 | М | 19.33 | 115.92 | 116.9 | 121.22 |  | 121.22 | 121.22 | 122.24 | 137.89 | 2.23 | [7 empty] | 39.96 | 67.74 | 27.96
[7 empty] | 0.98 | 115.92 |  | 115.92 |  | 1.02 |  | 0.34794 | [7 empty] | 5.625 | 9.4717 | 3.8853
5029 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж авббшв 4х16 в трубе | 62,63 | М | 13.5 | 275.06 | 275.58 | 287.63 |  | 287.63 | 287.63 | 288.17 | 325.07 | 5.26 | [7 empty] | 94.21 | 159.67 | 65.93
[7 empty] | 0.52 | 275.06 |  | 275.06 |  | 0.54 |  | 0.243 | [7 empty] | 3.9285 | 6.615 | 2.7135
5030 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж аввг 3х2,5 по опоре | 64,65 | М | 21.24 | 99.68 | 100.5 | 104.24 |  | 104.24 | 104.24 | 105.1 | 118.57 | 1.93 | [7 empty] | 34.35 | 58.24 | 24.05
[7 empty] | 0.82 | 99.68 |  | 99.68 |  | 0.86 |  | 0.38232 | [7 empty] | 6.1808 | 10.4076 | 4.2692
5031 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж муфты 4пквнтпб-в-25, 4пквнтпб-в-16 | 66,67,68 | ШТ | 3.0006 | 223.93 | 224.64 | 234.16 |  | 234.16 | 234.16 | 234.9 | 264.98 | 4.28 | [7 empty] | 76.79 | 130.16 | 53.75
[7 empty] | 0.71 | 223.93 |  | 223.93 |  | 0.74 |  | 0.054011 | [7 empty] | 0.87317 | 1.4703 | 0.60312
5032 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) заделка кабельная концевая | 69,70 | ШТ | 4.3342 | 256.98 | 258 | 268.72 |  | 268.72 | 268.72 | 269.79 | 304.33 | 4.93 | [7 empty] | 88.2 | 149.48 | 61.72
[7 empty] | 1.02 | 256.98 |  | 256.98 |  | 1.07 |  | 0.078016 | [7 empty] | 1.2613 | 2.1238 | 0.87117
5033 | Ж7-70 | Наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3) монтаж ленты-сигнальной лзс-250х3,5 | 71 | М | 19.17 | 62.96 | 63.07 | 65.84 |  | 65.84 | 65.84 | 65.96 | 74.41 | 1.21 | [7 empty] | 21.56 | 36.55 | 15.09
[7 empty] | 0.11 | 62.96 |  | 62.96 |  | 0.12 |  | 0.34506 | [7 empty] | 5.5785 | 9.3933 | 3.8532
|  | Итого по смете 8.200. : |  |  |  | 6323.36 | 6338.75 | 6612.33 |  | 6612.33 | 6612.33 | 6628.4 | 7477.18 | 120.95 | [7 empty] | 2166.92 | 3672.74 | 1516.57
|  | Итого по объектной смете 8. : |  |  |  | 6323.36 | 6338.75 | 6612.33 |  | 6612.33 | 6612.33 | 6628.4 | 7477.18 | 120.95 | [7 empty] | 2166.92 | 3672.74 | 1516.57
8.669. 46. 21-7 эс-с20 доп. 1 дополнительные работы на наружное освещение 7-я очередь жилая часть дополнительно к лс n200
5034 | Ж7-70 | Из лс n200 исключается | 4,5,6 | М КАБЕЛЯ | -20 | -54.12 | -54.71 | -56.59 |  | -56.59 | -56.59 | -57.21 | -64.52 | -1.04 | [7 empty] | -18.7 | -31.7 | -13.08
[7 empty] | -0.59 | -54.12 |  | -54.12 |  | -0.62 |  | -0.36 | [7 empty] | -5.82 | -9.8 | -4.02
5035 | Ж7-70 | Из лс n200 исключается кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг (авббшв 4х16) | 7 | М КАБЕЛЯ | -19.33 | -115.92 | -116.9 | -121.22 |  | -121.22 | -121.22 | -122.24 | -137.89 | -2.23 | [7 empty] | -39.96 | -67.74 | -27.96
[7 empty] | -0.98 | -115.92 |  | -115.92 |  | -1.02 |  | -0.34794 | [7 empty] | -5.625 | -9.4717 | -3.8853
5036 | Ж7-70 | Из лс n200 исключается монтаж авббшв 4х16 в трубе | 8,9 | М КАБЕЛЯ | -13.5 | -275.06 | -275.58 | -287.63 |  | -287.63 | -287.63 | -288.17 | -325.07 | -5.26 | [7 empty] | -94.21 | -159.67 | -65.93
[7 empty] | -0.52 | -275.06 |  | -275.06 |  | -0.54 |  | -0.243 | [7 empty] | -3.9285 | -6.615 | -2.7135
5037 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется наружное освещение территории (2но, 5но, 10но) (эс л. 7; эс. со3 л. 3-4 п. 3)* строительные работы* устройство трубопровода | 1,2,3,10,11,12,13 | КАНАЛ-КМ | 0.0005 | 7.28 | 7.31 | 7.61 |  | 7.61 | 7.61 | 7.64 | 8.62 | 0.14 | [7 empty] | 2.49 | 4.24 | 1.75
[7 empty] | 0.03 | 7.28 |  | 7.28 |  | 0.03 |  | 9e-06 | [7 empty] | 0.0001455 | 0.000245 | 0.0001005
5038 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется монтаж* устройство постели при одном кабеле в траншее | 14,15 | М КАБЕЛЯ | 19.5 | 52.76 | 53.33 | 55.17 |  | 55.17 | 55.17 | 55.77 | 62.92 | 1.01 | [7 empty] | 18.23 | 30.9 | 12.78
[7 empty] | 0.57 | 52.76 |  | 52.76 |  | 0.6 |  | 0.351 | [7 empty] | 5.6745 | 9.555 | 3.9195
5039 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг (авббшв 4х16) | 16 | М КАБЕЛЯ | 18.83 | 112.92 | 113.88 | 118.08 |  | 118.08 | 118.08 | 119.08 | 134.33 | 2.18 | [7 empty] | 38.93 | 65.98 | 27.24
[7 empty] | 0.96 | 112.92 |  | 112.92 |  | 1 |  | 0.33894 | [7 empty] | 5.4795 | 9.2267 | 3.7848
5040 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется монтаж авббшв 4х16 в трубе | 17,18 | М КАБЕЛЯ | 14 | 276.91 | 277.45 | 289.56 |  | 289.56 | 289.56 | 290.12 | 327.27 | 5.29 | [7 empty] | 94.84 | 160.75 | 66.39
[7 empty] | 0.54 | 276.91 |  | 276.91 |  | 0.56 |  | 0.252 | [7 empty] | 4.074 | 6.86 | 2.814
5041 | Ж7-70 | К лс n200 добавляется монтаж муфты 4пквнтпб-в-25, 4пквнтпб-в-16 | 19,20 | ШТ | 0.3334 | 24.88 | 24.96 | 26.02 |  | 26.02 | 26.02 | 26.1 | 29.44 | 0.48 | [7 empty] | 8.53 | 14.46 | 5.97
[7 empty] | 0.08 | 24.88 |  | 24.88 |  | 0.08 |  | 0.0060012 | [7 empty] | 0.097019 | 0.16337 | 0.067013
|  | Итого по смете 8.669. : |  |  |  | 29.65 | 29.74 | 31 |  | 31 | 31 | 31.09 | 35.1 | 0.57 | [7 empty] | 10.15 | 17.22 | 7.16
|  | Итого по объектной смете 8. : |  |  |  | 29.65 | 29.74 | 31 |  | 31 | 31 | 31.09 | 35.1 | 0.57 | [7 empty] | 10.15 | 17.22 | 7.16
9. Сети связи внутриплощадочные (7 оч)
Итого по смете 9.-1. :
Итого по объектной смете 9. :
9.70. 46. 21-7 ссн-с6 внутриплощадочные сети связи 7-я очередь встроенные помещения
5042 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) строительные работы* протяженность трассы 25м*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (тк-2) | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 1 | 4.01 | 4.03 | 4.19 |  | 4.19 | 4.19 | 4.21 | 4.75 | 0.08 | [7 empty] | 1.38 | 2.33 | 0.96
[7 empty] | 0.02 | 4.01 |  | 4.01 |  | 0.02 |  | 0.018 | [7 empty] | 0.291 | 0.49 | 0.201
5043 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (тк-2) | 7 | М3 | 0.13 | 5.38 | 5.44 | 5.63 |  | 5.63 | 5.63 | 5.69 | 6.41 | 0.1 | [7 empty] | 1.86 | 3.15 | 1.3
[7 empty] | 0.06 | 5.38 |  | 5.38 |  | 0.06 |  | 0.00234 | [7 empty] | 0.03783 | 0.0637 | 0.02613
5044 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 8 | М3 | 0.9 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.01 | [7 empty] | 0.17 | 0.28 | 0.11
[8 empty] | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  | 0.0162 | [7 empty] | 0.2619 | 0.441 | 0.1809
5045 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы | 9 | М3 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | [8 empty] | 0.09 | 0.15 | 0.06
[8 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.0162 | [7 empty] | 0.2619 | 0.441 | 0.1809
5046 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) уплотнение грунта | 10 | М3 | 0.94 | 7.97 | 8.04 | 8.33 |  | 8.33 | 8.33 | 8.4 | 9.46 | 0.15 | [7 empty] | 2.74 | 4.65 | 1.92
[7 empty] | 0.07 | 7.97 |  | 7.97 |  | 0.07 |  | 0.01692 | [7 empty] | 0.27354 | 0.4606 | 0.18894
5047 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | 11 | М3 | 0.12 | 3.14 | 3.18 | 3.28 |  | 3.28 | 3.28 | 3.32 | 3.74 | 0.06 | [7 empty] | 1.08 | 1.84 | 0.76
[7 empty] | 0.04 | 3.14 |  | 3.14 |  | 0.04 |  | 0.00216 | [7 empty] | 0.03492 | 0.0588 | 0.02412
5048 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) устройство трубопровода | 12,13,14 | КАНАЛ-КМ | 0.007 | 110.44 | 110.69 | 115.49 |  | 115.49 | 115.49 | 115.75 | 130.56 | 2.11 | [7 empty] | 37.84 | 64.13 | 26.48
[7 empty] | 0.25 | 110.44 |  | 110.44 |  | 0.26 |  | 0.000126 | [7 empty] | 0.002037 | 0.00343 | 0.001407
5049 | Ж6-50-10 | Телефонная канализация (ссн л. 9; ссн. со л. 3 п. 5) сверление отверстий д120 в шпунтированной стене | 15 | ОТВЕРСТИЙ | 0.56 | 23.16 | 23.38 | 24.22 |  | 24.22 | 24.22 | 24.45 | 27.58 | 0.45 | [7 empty] | 8 | 13.55 | 5.58
[7 empty] | 0.22 | 23.16 |  | 23.16 |  | 0.23 |  | 0.01008 | [7 empty] | 0.16296 | 0.2744 | 0.11256
|  | Итого по смете 9.70. : |  |  |  | 154.84 | 155.5 | 161.91 |  | 161.91 | 161.91 | 162.59 | 183.37 | 2.96 | [7 empty] | 53.16 | 90.08 | 37.17
|  | Итого по объектной смете 9. : |  |  |  | 154.84 | 155.5 | 161.91 |  | 161.91 | 161.91 | 162.59 | 183.37 | 2.96 | [7 empty] | 53.16 | 90.08 | 37.17
10. Вертикальная планировка и устройство покрытия (7 оч)
Итого по смете 10.-1. :
Итого по объектной смете 10. :
10.161. 46. 21-7-гп-с9 устройство покрытия встроенные помещения 7 очередь строительства
5050 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4/ устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 4,5,6 | М3 | 37.47 | 1709.83 | 1712.03 | 1787.97 |  | 1787.97 | 1787.97 | 1790.27 | 2019.51 | 32.66 | [7 empty] | 585.26 | 991.98 | 409.61
[7 empty] | 2.2 | 1709.83 |  | 1709.83 |  | 2.3 |  | 0.67446 | [7 empty] | 10.9038 | 18.3603 | 7.5315
5051 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 устройство щебеночно-гравийно-песчаного основания толщиной 15 см | 7,8,9 | М2 | 127.4 | 1230.19 | 1232.76 | 1286.41 |  | 1286.41 | 1286.41 | 1289.1 | 1454.17 | 23.53 | [7 empty] | 421.42 | 714.28 | 294.94
[7 empty] | 2.57 | 1230.19 |  | 1230.19 |  | 2.69 |  | 2.2932 | [7 empty] | 37.0734 | 62.426 | 25.6074
5052 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком | 10,11,12,13,14,15 | М2 | 132.89 | 7404.72 | 7450.43 | 7743.12 |  | 7743.12 | 7743.12 | 7790.92 | 8788.53 | 142.17 | [7 empty] | 2546.93 | 4316.89 | 1782.54
[7 empty] | 45.71 | 7404.72 |  | 7404.72 |  | 47.8 |  | 2.392 | [7 empty] | 38.671 | 65.1161 | 26.7109
5053 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 16,17 | М | 49.66 | 1496.92 | 1507.2 | 1565.33 |  | 1565.33 | 1565.33 | 1576.08 | 1777.89 | 28.77 | [7 empty] | 515.23 | 873.29 | 360.6
[7 empty] | 10.28 | 1496.92 |  | 1496.92 |  | 10.75 |  | 0.89388 | [7 empty] | 14.4511 | 24.3334 | 9.9817
5054 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 4 установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках с применением ручных захватов | 18,19,20 | М | 5.2 | 148.06 | 149.06 | 154.83 |  | 154.83 | 154.83 | 155.88 | 175.83 | 2.85 | [7 empty] | 50.96 | 86.37 | 35.65
[7 empty] | 1 | 148.06 |  | 148.06 |  | 1.05 |  | 0.0936 | [7 empty] | 1.5132 | 2.548 | 1.0452
5055 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 5 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 21,22 | М3 | 0.75 | 34.36 | 34.4 | 35.93 |  | 35.93 | 35.93 | 35.97 | 40.57 | 0.66 | [7 empty] | 11.76 | 19.93 | 8.22
[7 empty] | 0.04 | 34.36 |  | 34.36 |  | 0.04 |  | 0.0135 | [7 empty] | 0.21825 | 0.3675 | 0.15075
5056 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 5 устройство щебеночно-гравийно-песчаного основания толщиной 15 см | 23,24,25 | М2 | 3 | 29.03 | 29.09 | 30.36 |  | 30.36 | 30.36 | 30.42 | 34.31 | 0.56 | [7 empty] | 9.94 | 16.86 | 6.95
[7 empty] | 0.06 | 29.03 |  | 29.03 |  | 0.06 |  | 0.054 | [7 empty] | 0.873 | 1.47 | 0.603
5057 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 5 устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит автопогрузчиком | 26,27,28 | М2 | 3.01 | 239.45 | 240.48 | 250.39 |  | 250.39 | 250.39 | 251.47 | 283.67 | 4.59 | [7 empty] | 82.2 | 139.34 | 57.54
[7 empty] | 1.03 | 239.45 |  | 239.45 |  | 1.08 |  | 0.05418 | [7 empty] | 0.87591 | 1.4749 | 0.60501
5058 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 7 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см | 1,2,3,29,30,31 | М2 | 12.5 | 112.14 | 112.4 | 117.26 |  | 117.26 | 117.26 | 117.53 | 132.58 | 2.14 | [7 empty] | 38.42 | 65.13 | 26.89
[7 empty] | 0.26 | 112.14 |  | 112.14 |  | 0.27 |  | 0.225 | [7 empty] | 3.6375 | 6.125 | 2.5125
|  | Итого по смете 10.161. : |  |  |  | 12404.7 | 12467.85 | 12971.6 |  | 12971.6 | 12971.6 | 13037.64 | 14707.06 | 237.93 | [7 empty] | 4262.12 | 7224.07 | 2982.94
|  | Итого по объектной смете 10. : |  |  |  | 12404.7 | 12467.85 | 12971.6 |  | 12971.6 | 12971.6 | 13037.64 | 14707.06 | 237.93 | [7 empty] | 4262.12 | 7224.07 | 2982.94
10.309. 46. 21-7-гп-с6и земляные работы встроенные помещения 7 очередь строительства взамен сметы n158
5059 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы | 1,2,3,4,5,6 | М3 | 110.7 | 81.7 | 82.16 | 85.43 |  | 85.43 | 85.43 | 85.91 | 96.92 | 1.57 | [7 empty] | 28.09 | 47.61 | 19.65
[7 empty] | 0.46 | 81.7 |  | 81.7 |  | 0.48 |  | 1.9926 | [7 empty] | 32.2137 | 54.243 | 22.2507
5060 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л. с. ) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы | 7 | М3 | 110.7 | 68.65 | 69.04 | 71.79 |  | 71.79 | 71.79 | 72.2 | 81.45 | 1.32 | [7 empty] | 23.6 | 40.01 | 16.52
[7 empty] | 0.39 | 68.65 |  | 68.65 |  | 0.41 |  | 1.9926 | [7 empty] | 32.2137 | 54.243 | 22.2507
5061 | Ж7-10 | Земляные работы разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,8 м3, грунт 2 группы | 8 | М3 | 79.6 | 198.44 | 199.4 | 207.51 |  | 207.51 | 207.51 | 208.51 | 235.21 | 3.81 | [7 empty] | 68.17 | 115.53 | 47.7
[7 empty] | 0.96 | 198.44 |  | 198.44 |  | 1 |  | 1.4328 | [7 empty] | 23.1636 | 39.004 | 15.9996
5062 | Ж7-10 | Земляные работы перевозка из временного отвала до 5 км | 9 | Т | 139.278 | 324.24 | 324.24 | 339.06 |  | 339.06 | 339.06 | 339.06 | 382.48 | 6.18 | [7 empty] | 110.85 | 187.87 | 77.58
[8 empty] | 324.24 |  | 324.24 |  |  |  | 2.507 | [7 empty] | 40.5299 | 68.2462 | 27.9949
5063 | Ж7-10 | Земляные работы грунт (транспорт - 50 км) | 10 | М3 | 88.9384 | 2619.06 | 2619.06 | 2738.75 |  | 2738.75 | 2738.75 | 2738.75 | 3089.44 | 49.98 | [7 empty] | 895.33 | 1517.52 | 626.61
[8 empty] | 2619.06 |  | 2619.06 |  |  |  | 1.6009 | [7 empty] | 25.8811 | 43.5798 | 17.8766
5064 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 11 | М3 | 279.2 | 291.66 | 293.3 | 304.99 |  | 304.99 | 304.99 | 306.7 | 345.98 | 5.6 | [7 empty] | 100.26 | 169.95 | 70.17
[7 empty] | 1.64 | 291.66 |  | 291.66 |  | 1.71 |  | 5.0256 | [7 empty] | 81.2472 | 136.808 | 56.1192
5065 | Ж7-10 | Земляные работы уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 12 | М3 | 279.2 | 319.32 | 320.94 | 333.91 |  | 333.91 | 333.91 | 335.6 | 378.57 | 6.12 | [7 empty] | 109.71 | 185.96 | 76.78
[7 empty] | 1.62 | 319.32 |  | 319.32 |  | 1.69 |  | 5.0256 | [7 empty] | 81.2472 | 136.808 | 56.1192
5066 | Ж7-10 | Земляные работы планировка площадей механизированным способом, грунт 2 группы | 13 | М2 | 391.5 | 32.93 | 33.1 | 34.43 |  | 34.43 | 34.43 | 34.61 | 39.05 | 0.63 | [7 empty] | 11.32 | 19.18 | 7.92
[7 empty] | 0.17 | 32.93 |  | 32.93 |  | 0.18 |  | 7.047 | [7 empty] | 113.9265 | 191.835 | 78.6915
|  | Итого по смете 10.309. : |  |  |  | 3936 | 3941.24 | 4115.87 |  | 4115.87 | 4115.87 | 4121.34 | 4649.1 | 75.21 | [7 empty] | 1347.33 | 2283.63 | 942.93
|  | Итого по объектной смете 10. : |  |  |  | 3936 | 3941.24 | 4115.87 |  | 4115.87 | 4115.87 | 4121.34 | 4649.1 | 75.21 | [7 empty] | 1347.33 | 2283.63 | 942.93
10.909. 46. 21-7-гп-с9-доп. 1 устройство покрытия встроенные помещения доп. к смете n161 на сумму 9,696тыс. руб. 7 очередь строительства
5067 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 7. добавляется к смете n161 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см | 1,2,3,4,5,6,7 | М2 | 11.5 | 103.58 | 103.82 | 108.31 |  | 108.31 | 108.31 | 108.56 | 122.46 | 1.98 | [7 empty] | 35.49 | 60.15 | 24.84
[7 empty] | 0.24 | 103.58 |  | 103.58 |  | 0.25 |  | 0.207 | [7 empty] | 3.3465 | 5.635 | 2.3115
|  | Итого по смете 10.909. : |  |  |  | 103.58 | 103.82 | 108.31 |  | 108.31 | 108.31 | 108.56 | 122.46 | 1.98 | [7 empty] | 35.49 | 60.15 | 24.84
|  | Итого по объектной смете 10. : |  |  |  | 103.58 | 103.82 | 108.31 |  | 108.31 | 108.31 | 108.56 | 122.46 | 1.98 | [7 empty] | 35.49 | 60.15 | 24.84
10.916. 46. 21-7-гп-с9-доп. 2 устройство покрытия встроенные помещения доп. к сметам n161 (9,696т. р. ), n909 (0,085т. р. ) 7 очередь строительства
5068 | Ж7-20 | Устройство покрытия. тип 7. добавляется к смете n161 укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см | 1,2,3,4,5,6,7 | М2 | 10.7 | 96.17 | 96.4 | 100.56 |  | 100.56 | 100.56 | 100.8 | 113.69 | 1.83 | [7 empty] | 32.95 | 55.84 | 23.07
[7 empty] | 0.23 | 96.17 |  | 96.17 |  | 0.24 |  | 0.1926 | [7 empty] | 3.1137 | 5.243 | 2.1507
|  | Итого по смете 10.916. : |  |  |  | 96.17 | 96.4 | 100.56 |  | 100.56 | 100.56 | 100.8 | 113.69 | 1.83 | [7 empty] | 32.95 | 55.84 | 23.07
|  | Итого по объектной смете 10. : |  |  |  | 96.17 | 96.4 | 100.56 |  | 100.56 | 100.56 | 100.8 | 113.69 | 1.83 | [7 empty] | 32.95 | 55.84 | 23.07
11. Сети канализации (7 оч)
Итого по смете 11.-1. :
Итого по объектной смете 11. :
11.155. 46. 21-7-крн3-с3 наращивание колодцев на сетях канализации к1 встроенные помещения 7 очередь строительства
5069 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 демонтаж люков | 1,2,3,4,5 | ШТ | 0.03 | 1.08 | 1.09 | 1.13 |  | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.28 | 0.02 | [7 empty] | 0.37 | 0.63 | 0.26
[7 empty] | 0.01 | 1.08 |  | 1.08 |  | 0.01 |  | 0.00054 | [7 empty] | 0.00873 | 0.0147 | 0.00603
5070 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 демонтаж существующих опорных колец | 6 | М3
5071 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 наращивание горловин колодцев | 7,8,9 | М3 | 0.01 | 7.51 | 7.54 | 7.85 |  | 7.85 | 7.85 | 7.88 | 8.89 | 0.14 | [7 empty] | 2.57 | 4.37 | 1.81
[7 empty] | 0.03 | 7.51 |  | 7.51 |  | 0.03 |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
5072 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 установка люков | 10 | ШТ | 0.03 | 1.37 | 1.38 | 1.43 |  | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.63 | 0.03 | [7 empty] | 0.47 | 0.8 | 0.33
[7 empty] | 0.01 | 1.37 |  | 1.37 |  | 0.01 |  | 0.00054 | [7 empty] | 0.00873 | 0.0147 | 0.00603
5073 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 погрузка строительных отходов погрузчиками | 11 | М3
5074 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 перевозка на переработку до 30 км | 12 | Т | 0.0011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 1.98e-05 | [7 empty] | 0.0003201 | 0.000539 | 0.0002211
5075 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев на сети к1 тариф на прием боя железобетонных изделий | 13,14,15 | Т | 0.0011 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [8 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.01
[8 empty] | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  | 1.98e-05 | [7 empty] | 0.0003201 | 0.000539 | 0.0002211
|  | Итого по смете 11.155. : |  |  |  | 10.01 | 10.06 | 10.46 |  | 10.46 | 10.46 | 10.51 | 11.84 | 0.19 | [7 empty] | 3.42 | 5.82 | 2.41
|  | Итого по объектной смете 11. : |  |  |  | 10.01 | 10.06 | 10.46 |  | 10.46 | 10.46 | 10.51 | 11.84 | 0.19 | [7 empty] | 3.42 | 5.82 | 2.41
11.156. 46. 21-7-крн3-с4 наращивание колодцев на сетях канализации к2 встроенные помещения 7 очередь строительства
5076 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 демонтаж люка | 4,5 | ШТ | 0.015 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.01 | [7 empty] | 0.18 | 0.29 | 0.13
[8 empty] | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  | 0.00027 | [7 empty] | 0.004365 | 0.00735 | 0.003015
5077 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 демонтаж существующего опорного кольца | 6 | М3
5078 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 наращивание горловины колодца | 7,8,9 | ШТ | 0.06 | 2.38 | 2.38 | 2.49 |  | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.8 | 0.04 | [7 empty] | 0.81 | 1.38 | 0.57
[8 empty] | 2.38 |  | 2.38 |  |  |  | 0.00108 | [7 empty] | 0.01746 | 0.0294 | 0.01206
5079 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 установка люка | 10 | ШТ | 0.015 | 0.66 | 0.67 | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.78 | 0.01 | [7 empty] | 0.22 | 0.39 | 0.16
[7 empty] | 0.01 | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.01 |  | 0.00027 | [7 empty] | 0.004365 | 0.00735 | 0.003015
5080 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 погрузка строительных отходов погрузчиками | 11
5081 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 перевозка на переработку до 30 км | 12 | Т | 0.0005
[14 empty] | 9e-06 | [7 empty] | 0.0001455 | 0.000245 | 0.0001005
5082 | Ж6-10-20 | Наращивание колодца к2сущ7 тариф на прием боя железобетонных изделий | 13 | Т | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 9e-06 | [7 empty] | 0.0001455 | 0.000245 | 0.0001005
5083 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 демонтаж люков | 1,2,3,14 | ШТ | 0.045 | 0.6 | 0.61 | 0.63 |  | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.72 | 0.01 | [7 empty] | 0.2 | 0.36 | 0.15
[7 empty] | 0.01 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.01 |  | 0.00081 | [7 empty] | 0.013095 | 0.02205 | 0.009045
5084 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 демонтаж существующих опорных колец | 15 | М3
5085 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 наращивание горловин колодцев | 16,17,18 | М3 | 0.01 | 10.09 | 10.12 | 10.55 |  | 10.55 | 10.55 | 10.58 | 11.94 | 0.19 | [7 empty] | 3.46 | 5.87 | 2.42
[7 empty] | 0.03 | 10.09 |  | 10.09 |  | 0.03 |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
5086 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 установка люков | 19,20 | ШТ | 0.045 | 16.86 | 16.88 | 17.63 |  | 17.63 | 17.63 | 17.65 | 19.9 | 0.32 | [7 empty] | 5.77 | 9.78 | 4.03
[7 empty] | 0.02 | 16.86 |  | 16.86 |  | 0.02 |  | 0.00081 | [7 empty] | 0.013095 | 0.02205 | 0.009045
5087 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 погрузка строительных отходов погрузчиками | 21 | М3
5088 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 перевозка на переработку до 30 км | 22 | Т | 0.0016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 2.88e-05 | [7 empty] | 0.0004656 | 0.000784 | 0.0003216
5089 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 тариф на прием боя железобетонных изделий | 23 | Т | 0.0016 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | [8 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.01
[8 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 2.88e-05 | [7 empty] | 0.0004656 | 0.000784 | 0.0003216
5090 | Ж6-10-20 | Наращивание колодцев к2сущ6, к2сущ8, к2сущ9 возврат металлолома | 24,25,26 | Т | 0.0027
[14 empty] | 4.86e-05 | [7 empty] | 0.0007857 | 0.001323 | 0.0005427
|  | Итого по смете 11.156. : |  |  |  | 31.18 | 31.25 | 32.6 |  | 32.6 | 32.6 | 32.67 | 36.79 | 0.58 | [7 empty] | 10.65 | 18.09 | 7.47
|  | Итого по объектной смете 11. : |  |  |  | 31.18 | 31.25 | 32.6 |  | 32.6 | 32.6 | 32.67 | 36.79 | 0.58 | [7 empty] | 10.65 | 18.09 | 7.47
11.211. 46. 21-7-нвк-с6 прокладка хозяйственно-бытовой канализации к1 встроенные помещения 7 очередь строительства
5091 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы/ установка стояка из поливинилхлоридных труб диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | СТОЯК-ТРУБА | 0.09 | 8.15 | 8.21 | 8.52 |  | 8.52 | 8.52 | 8.58 | 9.67 | 0.15 | [7 empty] | 2.81 | 4.75 | 1.96
[7 empty] | 0.06 | 8.15 |  | 8.15 |  | 0.06 |  | 0.00162 | [7 empty] | 0.02619 | 0.0441 | 0.01809
5092 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы установка поливинилхлоридных фасонных частей: тройников, отводов диаметром 110-160 мм в перепадных колодцах | 10,11,12 | ШТ | 0.18 | 6.29 | 6.35 | 6.58 |  | 6.58 | 6.58 | 6.64 | 7.47 | 0.12 | [7 empty] | 2.17 | 3.67 | 1.51
[7 empty] | 0.06 | 6.29 |  | 6.29 |  | 0.06 |  | 0.00324 | [7 empty] | 0.05238 | 0.0882 | 0.03618
5093 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы установка гильз из труб пэ диаметром 160 мм | 13,14 | М | 0.018 | 0.62 | 0.62 | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.01 | [7 empty] | 0.21 | 0.36 | 0.15
[8 empty] | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  | 0.000324 | [7 empty] | 0.005238 | 0.00882 | 0.003618
5094 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром | 15 | ОТВЕРСТИЙ | 0.27 | 11.16 | 11.27 | 11.67 |  | 11.67 | 11.67 | 11.79 | 13.32 | 0.21 | [7 empty] | 3.86 | 6.54 | 2.71
[7 empty] | 0.11 | 11.16 |  | 11.16 |  | 0.12 |  | 0.00486 | [7 empty] | 0.07857 | 0.1323 | 0.05427
5095 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы исключается до глубины 90 мм | 16 | ОТВЕРСТИЙ | -0.27 | -2.44 | -2.45 | -2.55 |  | -2.55 | -2.55 | -2.56 | -2.88 | -0.05 | [7 empty] | -0.83 | -1.42 | -0.58
[7 empty] | -0.01 | -2.44 |  | -2.44 |  | -0.01 |  | -0.00486 | [7 empty] | -0.07857 | -0.1323 | -0.05427
5096 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 | 17,18 | М3
|  | Итого по смете 11.211. : |  |  |  | 23.78 | 24 | 24.87 |  | 24.87 | 24.87 | 25.1 | 28.31 | 0.44 | [7 empty] | 8.22 | 13.9 | 5.75
|  | Итого по объектной смете 11. : |  |  |  | 23.78 | 24 | 24.87 |  | 24.87 | 24.87 | 25.1 | 28.31 | 0.44 | [7 empty] | 8.22 | 13.9 | 5.75
11.212. 46. 21-7-нвк-с7 прокладка дождевой канализации к2 встроенные помещения 7 очередь строительства
5097 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы | 4,5 | М3 | 2.1 | 4.96 | 4.99 | 5.19 |  | 5.19 | 5.19 | 5.22 | 5.88 | 0.09 | [7 empty] | 1.71 | 2.89 | 1.19
[7 empty] | 0.03 | 4.96 |  | 4.96 |  | 0.03 |  | 0.0378 | [7 empty] | 0.6111 | 1.029 | 0.4221
5098 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы доработка грунта вручную | 6 | М3 | 0.05 | 2.5 | 2.52 | 2.61 |  | 2.61 | 2.61 | 2.63 | 2.96 | 0.05 | [7 empty] | 0.86 | 1.46 | 0.59
[7 empty] | 0.02 | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.02 |  | 0.0009 | [7 empty] | 0.01455 | 0.0245 | 0.01005
5099 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы | 7 | М3 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | [8 empty] | 0.08 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
5100 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы перевозка лишнего грунта до 20 км | 8 | Т | 0.1527 | 1.04 | 1.04 | 1.09 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.23 | 0.02 | [7 empty] | 0.36 | 0.6 | 0.25
[8 empty] | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  | 0.0027486 | [7 empty] | 0.044436 | 0.074823 | 0.030693
5101 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы работа на отвале, грунт 2-3 группы | 9 | М3 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 0.0018 | [7 empty] | 0.0291 | 0.049 | 0.0201
5102 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка вручную котлованов и обсыпка труб | 10 | М3 | 0.41 | 10.69 | 10.81 | 11.18 |  | 11.18 | 11.18 | 11.31 | 12.75 | 0.2 | [7 empty] | 3.69 | 6.27 | 2.59
[7 empty] | 0.12 | 10.69 |  | 10.69 |  | 0.13 |  | 0.00738 | [7 empty] | 0.11931 | 0.2009 | 0.08241
5103 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы | 11 | М3 | 1.6 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | 0.02 | [7 empty] | 0.3 | 0.51 | 0.2
[8 empty] | 0.88 |  | 0.88 |  |  |  | 0.0288 | [7 empty] | 0.4656 | 0.784 | 0.3216
5104 | Ж6-10-10 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. земляные работы уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы | 12 | М3 | 1.63 | 13.8 | 13.92 | 14.43 |  | 14.43 | 14.43 | 14.56 | 16.41 | 0.26 | [7 empty] | 4.76 | 8.06 | 3.33
[7 empty] | 0.12 | 13.8 |  | 13.8 |  | 0.13 |  | 0.02934 | [7 empty] | 0.47433 | 0.7987 | 0.32763
5105 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы | 13,14 | М | 0.006 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | [7 empty] | 0.11 | 0.18 | 0.08
[8 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 0.000108 | [7 empty] | 0.001746 | 0.00294 | 0.001206
5106 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы унифицированные знаки | 15,16 | ШТ | 0.015 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.01 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.09
[8 empty] | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  | 0.00027 | [7 empty] | 0.004365 | 0.00735 | 0.003015
5107 | Ж6-10-30 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. трубопроводы присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в сухих грунтах | 17 | ВРЕЗКА | 0.015 | 7.88 | 7.97 | 8.24 |  | 8.24 | 8.24 | 8.33 | 9.41 | 0.15 | [7 empty] | 2.73 | 4.62 | 1.91
[7 empty] | 0.09 | 7.88 |  | 7.88 |  | 0.09 |  | 0.00027 | [7 empty] | 0.004365 | 0.00735 | 0.003015
5108 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы | 1,2,3,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | М3 | 0.045 | 38.23 | 38.41 | 39.98 |  | 39.98 | 39.98 | 40.17 | 45.31 | 0.73 | [7 empty] | 13.13 | 22.26 | 9.19
[7 empty] | 0.18 | 38.23 |  | 38.23 |  | 0.19 |  | 0.00081 | [7 empty] | 0.013095 | 0.02205 | 0.009045
5109 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы окраска люков в серый цвет | 27 | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | 0.00018 | [7 empty] | 0.00291 | 0.0049 | 0.00201
5110 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром | 28 | ОТВЕРСТИЙ | 0.12 | 4.96 | 5 | 5.19 |  | 5.19 | 5.19 | 5.23 | 5.88 | 0.09 | [7 empty] | 1.71 | 2.89 | 1.19
[7 empty] | 0.04 | 4.96 |  | 4.96 |  | 0.04 |  | 0.00216 | [7 empty] | 0.03492 | 0.0588 | 0.02412
5111 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы исключается до глубины 90 мм | 29 | ОТВЕРСТИЙ | -0.12 | -1.08 | -1.09 | -1.13 |  | -1.13 | -1.13 | -1.14 | -1.28 | -0.02 | [7 empty] | -0.37 | -0.63 | -0.26
[7 empty] | -0.01 | -1.08 |  | -1.08 |  | -0.01 |  | -0.00216 | [7 empty] | -0.03492 | -0.0588 | -0.02412
5112 | Ж6-10-20 | Инженерная инфраструктура. сети канализации. колодцы заделка отверстий бетоном кл. с8/10, f100 | 30,31 | М3
|  | Итого по смете 11.212. : |  |  |  | 84.82 | 85.41 | 88.7 |  | 88.7 | 88.7 | 89.32 | 100.69 | 1.61 | [7 empty] | 29.2 | 49.47 | 20.41
|  | Итого по объектной смете 11. : |  |  |  | 84.82 | 85.41 | 88.7 |  | 88.7 | 88.7 | 89.32 | 100.69 | 1.61 | [7 empty] | 29.2 | 49.47 | 20.41
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 3299996.62 | 3314965.95 | 3450805.95 |  | 3450805.95 | 3450805.95 | 3466458.61 | 3910133.02 | 63255.1 | [7 empty] | 1133159.97 | 1920664.9 | 793053.05
Подрядчик |  |  | Заказчик
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата |  | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## Ведомость расчетных показателей
Приложение
к договору строительного подряда
от 27.09.2021 № 4/26-2021
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | *МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ТОРГОВО-АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПОДЗЕМНЫМИ ГАРАЖАМИ-СТОЯНКАМИ В ГРАНИЦАХ ПР.ДЗЕРЖИНСКОГО,УЛ.ЩОРСА (N3,N4 ПО ГЕНПЛАНУ)
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | 1 HОЯБРЯ 2021 | Дата начала строительства | 1 HОЯБРЯ 2021
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0457
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [14 empty] | В ценах на дату начала работ |  |  | В ценах на дату окончания работ | Коэффициенты к статьям затрат | [7 empty] | исполнитель работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Разъездной характер | Отч.фонд разв.стройотрасли Указ№ 259 | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Материал заказчика | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.) |  |  | ВСЕГО (без.зимн.удор.) |  | ЗП | ЭММ | в.т.ЗП | транспорт | материал |  | оборудование
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | Перевозка рабочих |  | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | Транспорт заказчика | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0457 | 0.8845 | ВСЕГО (c зимн.удор.) | Сумма индексации | ОХР и ОПР | ПП | временные | зимние | подрядчика | заказчика | подрядчика | заказчика
объект 1 |  | Подготовительные работы (7 оч) |  |  |  | 1.7 | 18.42 | 0 | 9.54 | 0.5 | 86 | 4.93 | 0 | 0 | 7.88 |  | 0 | 0 | 98.74 | 117.97 | 123.36 | 0 | 123.36 | 139.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10.7 | 3.82 | 36.26 | 10.15 | 0.43 |  | 0 | 0 |  | 98.81 | 0 | -0.07 | 0 | 19.75 | 118.49 | 0.54 | 0 | 123.9 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
смета 1.160. |  | 46. 21-7-гп-с8 разборка покрытия встроенные помещения 7 очередь строительства |  |  |  | 1.7 | 18.42 | 0 | 9.54 | 0.5 | 86 | 4.93 | 0 | 0 | 7.88 |  | 0 | 0 | 98.74 | 117.97 | 123.36 | 0 | 123.36 | 139.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10.7 | 3.82 | 36.26 | 10.15 | 0.43 |  | 0 | 0 |  | 98.81 | 0 | -0.07 | 0 | 19.75 | 118.49 | 0.54 | 0 | 123.9 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Ж7-20 | Разборка покрытия/ разборка покрытий асфальтобетонных |  |  | М3 | 1.37 | 13.05 |  | 7.85 | 0.41 | 39.43 | 4.06 |  |  |  | 1 |  |  | 43.43 | 51.68 | 54.04 | 0 | 54.04 | 61.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.94 | 9.41 | 2.54 |  | 8.35 | 0.36 |  |  |  |  | 43.49 |  | -0.06 |  | 8.69 | 52.12 |  |  | 54.5 | 6.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка существующего покрытия из бетонных плит толщиной 8 см |  |  | М2 | 0.11 | 0.05 |  | 0.44 | 0.02 | 1.66 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 1.89 | 2.24 | 2.34 | 0 | 2.34 | 2.68 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.52 | 0.66 | 0.01 |  | 0.47 | 0.02 |  |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 0.38 | 2.27 |  |  | 2.37 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3 | Ж7-20 | Разборка покрытия разборка бортовых камней на бетонном основании |  |  | М3 | 0.09 | 0.87 |  | 0.53 | 0.03 | 2.64 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.91 | 3.47 | 3.63 | 0 | 3.63 | 4.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.13 | 0.63 | 0.17 |  | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.91 |  |  |  | 0.58 | 3.49 |  |  | 3.65 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4 | Ж7-20 | Разборка покрытия погрузка строительных отходов погрузчиками |  |  | М3 | 0.13 | 4.45 |  | 0.72 | 0.04 | 6.01 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 6.37 | 7.61 | 7.96 | 0 | 7.96 | 9.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.08 |  | 1.1 |  | 0.77 | 0.03 |  |  |  |  | 6.38 |  | -0.01 |  | 1.27 | 7.64 |  |  | 7.99 | 1.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
5 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка асфальтобетонного лома (30 км) |  |  | Т | [5 empty] | 33.66 |  |  |  |  | 1 |  |  | 33.66 | 40.39 | 42.24 | 0 | 42.24 | 47.65 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.0802 |  |  | 33.66 | [6 empty] | 33.66 |  |  |  | 6.73 | 40.39 |  |  | 42.24 | 5.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
6 | Ж7-20 | Разборка покрытия отвозка боя бетонных изделий (30 км) |  |  | Т | [5 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.6 | 3.12 | 3.26 | 0 | 3.26 | 3.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.3151 |  |  | 2.6 | [6 empty] | 2.6 |  |  |  | 0.52 | 3.12 |  |  | 3.26 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
7 | Ж7-20 | Разборка покрытия тариф на прием боя бетонных изделий |  |  | Т | [9 empty] | 7.88 | 1 |  |  | 7.88 | 9.46 | 9.89 | 0 | 9.89 | 11.17 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.3151 | [9 empty] | 7.88 |  |  |  | 1.58 | 9.46 |  |  | 9.89 | 1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
объект 2 |  | Встроенные помещения (жилой дом n3 (секции 3-4) (7 оч) (без ндс) |  |  |  | 51205.73 | 84901.09 | 1264463.79 | 270833.25 | 13938 | 2388216.37 | 137718.81 | 0 | 0 | 768.82 |  | 0 | 0 | 2524613.01 | 3240770.06 | 3388872.82 | 0 | 3388872.82 | 3840170.89 |  |  |  |  | 1264463.79 | 0 | 225953.31
[6 empty] | 378683.1 | 26371.73 | 92143.25 | 270988.35 | 12265.54 |  | 0 | 0 |  | 2526704 | 0 | -2090.99 | 0 | 504922.51 | 3255488.83 | 15390.73 | 0 | 3404263.55 | 435907.34 |  |  |  |  | 87582.3 | 0 | 0
смета 2.238. |  | 46. 21-03. 7 ас-с34 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (перемычки) |  |  |  | 127.97 | 194.75 | 9613.46 | 648.06 | 34.01 | 12964.84 | 335.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13295.37 | 15918.62 | 16646.1 | 0 | 16646.1 | 18819.79 |  |  |  |  | 9613.46 | 0 | 0
[6 empty] | 940.62 | 46.42 | 814.37 | 689.71 | 29.86 |  | 0 | 0 |  | 13300.46 | 0 | -5.09 | 0 | 2659.07 | 15954.44 | 37.42 | 0 | 16683.52 | 2136.27 |  |  |  |  | 814.37 | 0 | 0
8 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26)/укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.15 | 0.78 | 15.72 | 5.69 | 0.3 | 38.7 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 41.59 | 49.6 | 51.87 | 0 | 51.87 | 58.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.72
[5 empty] | 1.97 | 8.48 | 0.18 | 1.42 | 6.05 | 0.26 |  |  |  |  | 41.64 |  | -0.05 |  | 8.32 | 49.91 |  |  | 52.19 | 6.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.42
9 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 0.37 | 0.18 | 0.83 | 1.84 | 0.1 | 7.86 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 8.79 | 10.45 | 10.93 | 0 | 10.93 | 12.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83
[5 empty] | 2.61 | 2.8 |  | 0.07 | 1.96 | 0.08 |  |  |  |  | 8.81 |  | -0.02 |  | 1.76 | 10.55 |  |  | 11.03 | 1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
10 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 0.1 | 0.14 | 4.12 | 0.56 | 0.03 | 6.55 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 6.84 | 8.17 | 8.54 | 0 | 8.54 | 9.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.12
[5 empty] | 0.0016 | 0.84 | 0.01 | 0.24 | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 6.84 |  |  |  | 1.37 | 8.21 |  |  | 8.58 | 1.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
11 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | 0.03 | 2.55 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.82 | 3.36 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 0.21 | 0.8 |  | 0.03 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  | 0.56 | 3.38 |  |  | 3.53 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
12 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.06 |  | -0.39 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.42 | -0.5 | -0.52 | 0 | -0.52 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.15
[5 empty] | -0.21 | -0.09 |  | -0.01 | -0.06 | [5 empty] | -0.42 |  |  |  | -0.08 | -0.5 |  |  | -0.52 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
13 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ | 0.03 |  | 1.46 | 0.13 | 0.01 | 2.1 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.18 | 2.6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 3.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.46
[5 empty] | 0.21 | 0.23 |  | 0.1 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0.44 | 2.62 |  |  | 2.74 | 0.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
14 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.31 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.21 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.07 | 0.41 |  |  | 0.43 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
15 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. 0. 000 (кж5 л. 3)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 16.94 | 23.24 | 749.99 | 84.44 | 4.42 | 1145.99 | 43.69 |  |  |  | 1 |  |  | 1189.02 | 1422.16 | 1487.15 | 0 | 1487.15 | 1683.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 749.99
[5 empty] | 31 | 122.6 | 5.89 | 67.61 | 89.8 | 3.89 |  |  |  |  | 1189.68 |  | -0.66 |  | 237.8 | 1426.82 |  |  | 1492.02 | 191.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 67.61
16 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 2.9 | 1.38 | 6.42 | 14.33 | 0.75 | 61.09 | 7.41 |  |  |  | 1 |  |  | 68.39 | 81.28 | 84.99 | 0 | 84.99 | 96.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.42
[5 empty] | 20.3 | 21.8 |  | 0.51 | 15.24 | 0.66 |  |  |  |  | 68.5 |  | -0.11 |  | 13.68 | 82.07 |  |  | 85.82 | 10.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
17 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 0.81 | 1.09 | 32.22 | 4.35 | 0.23 | 51.09 | 2.25 |  |  |  | 1 |  |  | 53.31 | 63.73 | 66.64 | 0 | 66.64 | 75.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.22
[5 empty] | 0.0125 | 6.53 | 0.09 | 1.84 | 4.63 | 0.2 |  |  |  |  | 53.34 |  | -0.03 |  | 10.66 | 63.97 |  |  | 66.89 | 8.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.84
18 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.88 | 1.4 | 4.05 | 5.03 | 0.26 | 24.3 | 2.6 |  |  |  | 1 |  |  | 26.86 | 31.96 | 33.42 | 0 | 33.42 | 38.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.05
[5 empty] | 2 | 7.66 |  | 0.32 | 5.35 | 0.23 |  |  |  |  | 26.9 |  | -0.04 |  | 5.37 | 32.23 |  |  | 33.7 | 4.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
19 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.1 | -0.15 | -1.42 | -0.55 | -0.03 | -3.72 | -0.29 |  |  |  | 1 |  |  | -4.01 | -4.78 | -5 | 0 | -5 | -5.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.42
[5 empty] | -2 | -0.84 |  | -0.11 | -0.59 | -0.03 |  |  |  |  | -4.01 |  |  |  | -0.8 | -4.81 |  |  | -5.03 | -0.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.11
20 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ | 0.26 | 0.01 | 13.36 | 1.24 | 0.07 | 19.28 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 20.01 | 23.93 | 25.02 | 0 | 25.02 | 28.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.36
[5 empty] | 2 | 2.16 | 0.01 | 0.91 | 1.46 | 0.07 |  |  |  |  | 20.02 |  | -0.01 |  | 4 | 24.01 |  |  | 25.1 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
21 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.1 | 0.02 | 1.06 | 0.51 | 0.03 | 3.03 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 3.29 | 3.92 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
[5 empty] | 2 | 0.77 |  | 0.08 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 0.66 | 3.95 |  |  | 4.13 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
22 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) |  |  | М2 | 0.06 | 0.01 | 1.28 | 0.29 | 0.02 | 2.44 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 2.59 | 3.1 | 3.24 | 0 | 3.24 | 3.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.28
[5 empty] | 0.04 | 0.44 |  | 0.08 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 2.59 |  |  |  | 0.52 | 3.11 |  |  | 3.25 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
23 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм |  |  | М2 | 1.7 | 0.07 | 525.61 | 9.17 | 0.48 | 601.2 | 4.75 |  |  |  | 1 |  |  | 605.88 | 726.55 | 759.75 | 0 | 759.75 | 857.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 525.61
[5 empty] | 2.73 | 13.96 |  | 41.73 | 9.76 | 0.42 |  |  |  |  | 605.95 |  | -0.07 |  | 121.18 | 727.06 |  |  | 760.28 | 97.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.73
24 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +4. 200 (кж5 л. 4)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 26.42 | 64.96 | 1782.11 | 132.65 | 6.95 | 2479.17 | 68.63 |  |  |  | 1 |  |  | 2546.76 | 3048.78 | 3188.11 | 0 | 3188.11 | 3604.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1782.11
[5 empty] | 53 | 184.64 | 17.2 | 160.68 | 141.07 | 6.11 |  |  |  |  | 2547.8 |  | -1.04 |  | 509.35 | 3056.11 |  |  | 3195.77 | 409.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 160.68
25 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 4.9 | 2.34 | 10.83 | 24.21 | 1.27 | 103.22 | 12.53 |  |  |  | 1 |  |  | 115.56 | 137.33 | 143.61 | 0 | 143.61 | 163.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.83
[5 empty] | 34.3 | 36.84 |  | 0.86 | 25.75 | 1.12 |  |  |  |  | 115.75 |  | -0.19 |  | 23.11 | 138.67 |  |  | 145.01 | 18.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
26 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 1.37 | 1.85 | 54.64 | 7.38 | 0.39 | 86.66 | 3.82 |  |  |  | 1 |  |  | 90.42 | 108.1 | 113.04 | 0 | 113.04 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.64
[5 empty] | 0.0212 | 11.08 | 0.15 | 3.13 | 7.85 | 0.34 |  |  |  |  | 90.48 |  | -0.06 |  | 18.08 | 108.5 |  |  | 113.46 | 14.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.13
27 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм |  |  | М2 | 4.78 | 0.18 | 1474.28 | 25.77 | 1.35 | 1686.42 | 13.33 |  |  |  | 1 |  |  | 1699.55 | 2038.03 | 2131.17 | 0 | 2131.17 | 2405.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1474.28
[5 empty] | 7.67 | 39.21 |  | 117.04 | 27.4 | 1.19 |  |  |  |  | 1699.75 |  | -0.2 |  | 339.91 | 2039.46 |  |  | 2132.67 | 273.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 117.04
28 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +70. 200 (кж5 л. 26)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.42 | 1.25 | 58 | 7.06 | 0.37 | 90.2 | 3.66 |  |  |  | 1 |  |  | 93.8 | 112.16 | 117.29 | 0 | 117.29 | 132.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58
[5 empty] | 2.49 | 10.45 | 0.3 | 5.23 | 7.51 | 0.33 |  |  |  |  | 93.86 |  | -0.06 |  | 18.76 | 112.56 |  |  | 117.71 | 15.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.23
29 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | 0.03 | 2.55 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.82 | 3.36 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 0.21 | 0.8 |  | 0.03 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  | 0.56 | 3.38 |  |  | 3.53 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
30 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.06 |  | -0.39 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.42 | -0.5 | -0.52 | 0 | -0.52 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.15
[5 empty] | -0.21 | -0.09 |  | -0.01 | -0.06 | [5 empty] | -0.42 |  |  |  | -0.08 | -0.5 |  |  | -0.52 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
31 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ | 0.03 |  | 1.46 | 0.13 | 0.01 | 2.1 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.18 | 2.6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 3.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.46
[5 empty] | 0.21 | 0.23 |  | 0.1 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0.44 | 2.62 |  |  | 2.74 | 0.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
32 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.31 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.21 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.07 | 0.41 |  |  | 0.43 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
33 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.17 | 0.01 | 53.29 | 0.94 | 0.05 | 60.99 | 0.49 |  |  |  | 1 |  |  | 61.47 | 73.72 | 77.09 | 0 | 77.09 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.29
[5 empty] | 0.28 | 1.43 |  | 4.23 | 1 | 0.04 |  |  |  |  | 61.48 |  | -0.01 |  | 12.29 | 73.76 |  |  | 77.13 | 9.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.23
34 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +73. 200 (кж5 л. 27)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 0.18 | 0.12 | 2.7 | 0.9 | 0.05 | 6.35 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 6.81 | 8.12 | 8.49 | 0 | 8.49 | 9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7
[5 empty] | 0.31 | 1.34 | 0.03 | 0.24 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 6.82 |  | -0.01 |  | 1.36 | 8.17 |  |  | 8.54 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
35 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. -3. 150 (кж5 л. 28)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.15 | 0.78 | 15.84 | 5.69 | 0.3 | 38.83 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 41.72 | 49.75 | 52.02 | 0 | 52.02 | 59.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.84
[5 empty] | 1.97 | 8.48 | 0.18 | 1.43 | 6.05 | 0.26 |  |  |  |  | 41.77 |  | -0.05 |  | 8.34 | 50.06 |  |  | 52.34 | 6.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.43
36 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | 0.03 | 2.55 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.82 | 3.36 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 0.21 | 0.8 |  | 0.03 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  | 0.56 | 3.38 |  |  | 3.53 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
37 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.06 |  | -0.39 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.42 | -0.5 | -0.52 | 0 | -0.52 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.15
[5 empty] | -0.21 | -0.09 |  | -0.01 | -0.06 | [5 empty] | -0.42 |  |  |  | -0.08 | -0.5 |  |  | -0.52 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
38 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ | 0.03 |  | 1.46 | 0.13 | 0.01 | 2.1 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.18 | 2.6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 3.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.46
[5 empty] | 0.21 | 0.23 |  | 0.1 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0.44 | 2.62 |  |  | 2.74 | 0.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
39 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.31 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.21 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.07 | 0.41 |  |  | 0.43 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
40 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. 0. 000 (кж5 л. 29)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 11.39 | 16.54 | 519.71 | 56.83 | 2.98 | 788.22 | 29.4 |  |  |  | 1 |  |  | 817.17 | 977.46 | 1022.13 | 0 | 1022.13 | 1156.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519.71
[5 empty] | 21 | 82.26 | 4.22 | 46.84 | 60.44 | 2.62 |  |  |  |  | 817.62 |  | -0.45 |  | 163.43 | 980.6 |  |  | 1025.41 | 131.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.84
41 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 3.36 | 1.6 | 7.42 | 16.59 | 0.87 | 70.71 | 8.58 |  |  |  | 1 |  |  | 79.16 | 94.08 | 98.38 | 0 | 98.38 | 112.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.42
[5 empty] | 23.5 | 25.24 |  | 0.59 | 17.64 | 0.76 |  |  |  |  | 79.29 |  | -0.13 |  | 15.83 | 94.99 |  |  | 99.33 | 12.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
42 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 0.93 | 1.27 | 37.37 | 5.05 | 0.26 | 59.27 | 2.61 |  |  |  | 1 |  |  | 61.84 | 73.93 | 77.31 | 0 | 77.31 | 87.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.37
[5 empty] | 0.0145 | 7.58 | 0.1 | 2.14 | 5.37 | 0.23 |  |  |  |  | 61.88 |  | -0.04 |  | 12.37 | 74.21 |  |  | 77.6 | 9.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.14
43 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм |  |  | М2 | 1.12 | 0.04 | 346.13 | 6.05 | 0.32 | 395.93 | 3.13 |  |  |  | 1 |  |  | 399.01 | 478.48 | 500.35 | 0 | 500.35 | 564.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 346.13
[5 empty] | 1.8 | 9.2 |  | 27.48 | 6.43 | 0.28 |  |  |  |  | 399.06 |  | -0.05 |  | 79.8 | 478.81 |  |  | 500.7 | 64.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.48
44 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +4. 200 (кж5 л. 30)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 28.75 | 66.54 | 1991.48 | 144.21 | 7.55 | 2751.16 | 74.61 |  |  |  | 1 |  |  | 2824.64 | 3381.6 | 3536.14 | 0 | 3536.14 | 3998.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1991.48
[5 empty] | 57 | 201.87 | 17.56 | 179.51 | 153.36 | 6.64 |  |  |  |  | 2825.77 |  | -1.13 |  | 564.93 | 3389.57 |  |  | 3544.47 | 453.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 179.51
45 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 5.36 | 2.56 | 11.85 | 26.47 | 1.39 | 112.86 | 13.7 |  |  |  | 1 |  |  | 126.35 | 150.16 | 157.02 | 0 | 157.02 | 178.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.85
[5 empty] | 37.5 | 40.28 |  | 0.94 | 28.15 | 1.22 |  |  |  |  | 126.56 |  | -0.21 |  | 25.27 | 151.62 |  |  | 158.55 | 20.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.94
46 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 1.49 | 2.02 | 59.54 | 8.04 | 0.42 | 94.42 | 4.16 |  |  |  | 1 |  |  | 98.52 | 117.78 | 123.16 | 0 | 123.16 | 139.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.54
[5 empty] | 0.0231 | 12.07 | 0.16 | 3.41 | 8.55 | 0.37 |  |  |  |  | 98.58 |  | -0.06 |  | 19.7 | 118.22 |  |  | 123.62 | 15.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.41
47 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а,б) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.76 | 2.8 | 8.11 | 10.06 | 0.53 | 48.61 | 5.21 |  |  |  | 1 |  |  | 53.74 | 63.94 | 66.86 | 0 | 66.86 | 76.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.11
[5 empty] | 4 | 15.31 |  | 0.64 | 10.7 | 0.46 |  |  |  |  | 53.82 |  | -0.08 |  | 10.75 | 64.49 |  |  | 67.44 | 8.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
48 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.19 | -0.31 | -2.84 | -1.1 | -0.06 | -7.44 | -0.57 |  |  |  | 1 |  |  | -8 | -9.54 | -9.98 | 0 | -9.98 | -11.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.84
[5 empty] | -4 | -1.68 |  | -0.23 | -1.17 | -0.05 |  |  |  |  | -8.01 |  | 0.01 |  | -1.6 | -9.6 |  |  | -10.04 | -1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
49 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1,ук-2 дюбель-шпильками |  |  | ШТ | 0.53 | 0.02 | 26.72 | 2.47 | 0.15 | 38.54 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 39.99 | 47.83 | 50.02 | 0 | 50.02 | 56.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.72
[5 empty] | 4 | 4.31 | 0.01 | 1.83 | 2.91 | 0.13 |  |  |  |  | 40.01 |  | -0.02 |  | 8 | 47.99 |  |  | 50.19 | 6.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.83
50 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.2 | 0.04 | 2.12 | 1.01 | 0.05 | 6.06 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 6.57 | 7.82 | 8.18 | 0 | 8.18 | 9.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.12
[5 empty] | 4 | 1.54 |  | 0.17 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 6.58 |  | -0.01 |  | 1.31 | 7.88 |  |  | 8.24 | 1.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
51 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) |  |  | М2 | 0.22 | 0.02 | 4.82 | 1.09 | 0.06 | 9.14 | 0.56 |  |  |  | 1 |  |  | 9.69 | 11.57 | 12.1 | 0 | 12.1 | 13.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.82
[5 empty] | 0.15 | 1.65 | 0.01 | 0.29 | 1.16 | 0.05 |  |  |  |  | 9.7 |  | -0.01 |  | 1.94 | 11.63 |  |  | 12.16 | 1.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
52 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм |  |  | М2 | 5.4 | 0.21 | 1666.58 | 29.13 | 1.53 | 1906.4 | 15.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1921.24 | 2303.88 | 2409.17 | 0 | 2409.17 | 2719.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1666.58
[5 empty] | 8.67 | 44.32 |  | 132.31 | 30.98 | 1.34 |  |  |  |  | 1921.47 |  | -0.23 |  | 384.25 | 2305.49 |  |  | 2410.85 | 308.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 132.31
53 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +70. 200 и 73. 200 (кж5 л. 52)* укладка перемычек на слой цементно-песчаного раствора м50 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.54 | 1.34 | 64.02 | 7.67 | 0.4 | 99.06 | 3.97 |  |  |  | 1 |  |  | 102.97 | 123.14 | 128.77 | 0 | 128.77 | 145.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.02
[5 empty] | 2.7 | 11.36 | 0.32 | 5.76 | 8.16 | 0.35 |  |  |  |  | 103.03 |  | -0.06 |  | 20.59 | 123.56 |  |  | 129.21 | 16.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.76
54 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) утепление перемычек плитами минераловатными белтеп фасад 12 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.19 | 0.01 | 59.95 | 1.04 | 0.05 | 68.54 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 69.07 | 82.82 | 86.6 | 0 | 86.6 | 97.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.95
[5 empty] | 0.31 | 1.58 |  | 4.76 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 69.08 |  | -0.01 |  | 13.81 | 82.88 |  |  | 86.66 | 11.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.76
смета 2.251. |  | 46. 21-03. 7 ас-с41 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100, устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180) |  |  |  | 7.58 | 9.77 | 77.38 | 40.78 | 2.13 | 242.37 | 21.09 | 0 | 0 | 1.15 |  | 0 | 0 | 264.31 | 314.89 | 329.26 | 0 | 329.26 | 374.09 |  |  |  |  | 77.38 | 0 | 0
[6 empty] | 60.83 | 1.21 | 6.22 | 43.37 | 1.89 |  | 0 | 0 |  | 264.61 | 0 | -0.3 | 0 | 52.86 | 317.17 | 2.38 | 0 | 331.64 | 42.45 |  |  |  |  | 5.84 | 0 | 0
55 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.06 |  |  | 0.29 | 0.02 | 1.07 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.22 | 1.45 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.25 | 0.44 |  |  | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  | 0.24 | 1.46 |  |  | 1.53 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
56 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.16 |  |  | 0.81 | 0.04 | 3 | 0.42 |  |  |  | 1 |  |  | 3.41 | 4.04 | 4.22 | 0 | 4.22 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 1.24 |  |  | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 3.42 |  | -0.01 |  | 0.68 | 4.09 |  |  | 4.27 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
57 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.08 | 0.54 |  | 0.39 | 0.02 | 1.64 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.84 | 2.18 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 0.26 | 0.33 |  | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  | 0.37 | 2.21 |  |  | 2.31 | 0.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
58 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.91 | 0.26 | 0.01 | 1.92 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 2.05 | 2.45 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 0.42 | 0.39 |  | 0.07 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 0.41 | 2.46 |  |  | 2.57 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
59 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) заделка отверстий бетоном с25/30 |  |  | М3 | 1.37 | 1.2 | 21.47 | 6.9 | 0.36 | 49.38 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 52.9 | 63.1 | 65.98 | 0 | 65.98 | 74.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.47
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.56 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 52.95 |  | -0.05 |  | 10.58 | 63.48 |  |  | 66.38 | 8.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
60 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.06 |  |  | 0.29 | 0.02 | 1.07 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.22 | 1.45 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.25 | 0.44 |  |  | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  | 0.24 | 1.46 |  |  | 1.53 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
61 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.16 |  |  | 0.81 | 0.04 | 3 | 0.42 |  |  |  | 1 |  |  | 3.41 | 4.04 | 4.22 | 0 | 4.22 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 1.24 |  |  | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 3.42 |  | -0.01 |  | 0.68 | 4.09 |  |  | 4.27 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
62 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.08 | 0.54 |  | 0.39 | 0.02 | 1.64 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.84 | 2.18 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 0.26 | 0.33 |  | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  | 0.37 | 2.21 |  |  | 2.31 | 0.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
63 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.91 | 0.26 | 0.01 | 1.92 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 2.05 | 2.45 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 0.42 | 0.39 |  | 0.07 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 0.41 | 2.46 |  |  | 2.57 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
64 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) заделка отверстий бетоном с25/30 |  |  | М3 | 1.37 | 1.2 | 21.47 | 6.9 | 0.36 | 49.38 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 52.9 | 63.1 | 65.98 | 0 | 65.98 | 74.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.47
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.56 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 52.95 |  | -0.05 |  | 10.58 | 63.48 |  |  | 66.38 | 8.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
65 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.2 | 1.91 | 8.1 | 6.86 | 0.36 | 35.93 | 3.55 |  |  |  | 1 |  |  | 39.43 | 46.93 | 49.07 | 0 | 49.07 | 55.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1
[5 empty] | 4 | 10.44 |  | 0.64 | 7.3 | 0.32 |  |  |  |  | 39.48 |  | -0.05 |  | 7.89 | 47.32 |  |  | 49.48 | 6.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
66 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) сверление ф100мм в монолитном ж/б перекрытии толщ. 200мм для устройства отверстия 400х200мм (прим. п. 3 кр4 л. 5) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.72 | 4.33 | 23.78 | 15.56 | 0.81 | 87.29 | 8.05 |  |  |  | 1 |  |  | 95.22 | 113.4 | 118.58 | 0 | 118.58 | 134.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.78
[5 empty] | 8 | 23.67 |  | 1.88 | 16.54 | 0.72 |  |  |  |  | 95.34 |  | -0.12 |  | 19.04 | 114.26 |  |  | 119.48 | 15.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.88
67 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) демонтаж участка плиты перекрытия (прим. п. 3 кр4 л. 5) |  |  | М3 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.9 | 0.05 | 3.54 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.75 | 4.97 | 0 | 4.97 | 5.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.016 | 1.37 |  | 0.02 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 4.01 |  | -0.01 |  | 0.8 | 4.8 |  |  | 5.02 | 0.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
68 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 5 кр4 л. 5) |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.55 | 0.15 | 0.01 | 1.15 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 1.23 | 1.46 | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.55
[5 empty] | 0.25 | 0.23 |  | 0.04 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  | 0.25 | 1.48 |  |  | 1.55 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
69 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) погрузка материалов после разборки (ж/б) |  |  | М3 |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.06 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
70 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) транспорт мусора (30км) |  |  | Т | [5 empty] | 0.38 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0384 |  |  | 0.38 | [6 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.08 | 0.46 |  |  | 0.48 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
71 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) стоимость содержания полигона |  |  | Т | [9 empty] | 1.15 | 1 |  |  | 1.15 | 1.38 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0384 | [9 empty] | 1.15 |  |  |  | 0.23 | 1.38 |  |  | 1.44 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.325. |  | 46. 21-03. 7 ас-с52 встроенные помещения: общестроительные работы (визуально-адресное ориентирование) |  |  |  | 123.76 | 9.69 | 38926.39 | 651.62 | 34.11 | 44425.07 | 337.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44757.05 | 53672.44 | 56125.28 | 0 | 56125.28 | 63354.48 |  |  |  |  | 38926.39 | 0 | 0
[6 empty] | 989.73 | 1.75 | 3090.54 | 692.96 | 30.03 |  | 0 | 0 |  | 44762.17 | 0 | -5.12 | 0 | 8951.41 | 53708.46 | 37.65 | 0 | 56162.93 | 7191.55 |  |  |  |  | 3090.54 | 0 | 0
72 | Ж2-90-90 | Секция 3: пиктограммы |  |  | ШТ | 13.02 |  | 1702.26 | 65.28 | 3.42 | 2077.96 | 33.77 |  |  |  | 1 |  |  | 2111.22 | 2529.85 | 2645.46 | 0 | 2645.46 | 2988.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1702.26
[5 empty] | 21 | 99.33 |  | 135.24 | 69.42 | 3.01 |  |  |  |  | 2111.73 |  | -0.51 |  | 422.24 | 2533.46 |  |  | 2649.23 | 339.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 135.24
73 | Ж2-90-90 | Секция 3: информационные указатели |  |  | ШТ | 13.64 |  | 1543.56 | 68.39 | 3.58 | 1918.08 | 35.38 |  |  |  | 1 |  |  | 1952.92 | 2339.72 | 2446.65 | 0 | 2446.65 | 2764.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1543.56
[5 empty] | 22 | 104.06 |  | 122.61 | 72.73 | 3.15 |  |  |  |  | 1953.46 |  | -0.54 |  | 390.58 | 2343.5 |  |  | 2450.6 | 313.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 122.61
74 | Ж2-90-90 | Секция 3: звуковые информаторов |  |  | ШТ | 4.09 | 1.26 | 13108.86 | 18.94 | 0.99 | 14220.78 | 9.8 |  |  |  | 1 |  |  | 14230.43 | 17075.47 | 17855.82 | 0 | 17855.82 | 20143.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13108.86
[5 empty] | 68 | 28.82 |  | 1040.9 | 20.14 | 0.87 |  |  |  |  | 14230.58 |  | -0.15 |  | 2846.09 | 17076.52 |  |  | 17856.92 | 2286.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1040.9
75 | Ж2-90-90 | Секция 3: напольные тактильные информационные указатели |  |  | М2 | 17.4 | 3.13 | 866.15 | 94.62 | 4.95 | 1285.95 | 48.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1334.16 | 1595.76 | 1668.69 | 0 | 1668.69 | 1888.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 866.15
[5 empty] | 30.64 | 143.28 | 0.69 | 68.84 | 100.62 | 4.36 |  |  |  |  | 1334.9 |  | -0.74 |  | 266.83 | 1600.99 |  |  | 1674.16 | 214.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 68.84
76 | Ж2-90-90 | Секция 3: напольные тактильные информационные указатели устройство предупреждающей тактильной полосы пвх, шириной 50мм, на самоклеящейся основе |  |  | М2 | 11.78 | 0.29 | 1351.51 | 69.29 | 3.63 | 1713.77 | 35.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1749.08 | 2095.07 | 2190.81 | 0 | 2190.81 | 2475.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1351.51
[5 empty] | 4.99 | 105.26 | 0.17 | 106.91 | 73.69 | 3.19 |  |  |  |  | 1749.62 |  | -0.54 |  | 349.82 | 2098.9 |  |  | 2194.82 | 281.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 106.91
77 | Ж2-90-90 | Секция 3: адресный аншлаг |  |  | ШТ | 0.03 | 0.01 | 13.08 | 0.12 | 0.01 | 14.58 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 14.64 | 17.56 | 18.36 | 0 | 18.36 | 20.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.08
[5 empty] | 0.42 | 0.18 |  | 1.04 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 14.64 |  |  |  | 2.93 | 17.57 |  |  | 18.37 | 2.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.04
78 | Ж2-90-90 | Секция 4: пиктограммы |  |  | ШТ | 13.64 |  | 1783.32 | 68.39 | 3.58 | 2176.91 | 35.38 |  |  |  | 1 |  |  | 2211.75 | 2650.32 | 2771.44 | 0 | 2771.44 | 3130.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1783.32
[5 empty] | 22 | 104.06 |  | 141.68 | 72.73 | 3.15 |  |  |  |  | 2212.29 |  | -0.54 |  | 442.35 | 2654.1 |  |  | 2775.39 | 355.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 141.68
79 | Ж2-90-90 | Секция 4: информационные указатели |  |  | ШТ | 16.74 |  | 1788.28 | 83.93 | 4.39 | 2239.49 | 43.42 |  |  |  | 1 |  |  | 2282.25 | 2734.06 | 2859.01 | 0 | 2859.01 | 3230.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1788.28
[5 empty] | 27 | 127.71 |  | 142.05 | 89.26 | 3.87 |  |  |  |  | 2282.91 |  | -0.66 |  | 456.45 | 2738.7 |  |  | 2863.86 | 366.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 142.05
80 | Ж2-90-90 | Секция 4: звуковые информаторов |  |  | ШТ | 4.57 | 1.41 | 14651.08 | 21.17 | 1.11 | 15893.83 | 10.95 |  |  |  | 1 |  |  | 15904.61 | 19084.36 | 19956.52 | 0 | 19956.52 | 22513.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14651.08
[5 empty] | 76 | 32.21 |  | 1163.36 | 22.51 | 0.98 |  |  |  |  | 15904.78 |  | -0.17 |  | 3180.92 | 19085.53 |  |  | 19957.74 | 2555.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1163.36
81 | Ж2-90-90 | Секция 4: напольные тактильные информационные указатели |  |  | М2 | 18.48 | 3.33 | 920.44 | 100.55 | 5.26 | 1366.53 | 52.02 |  |  |  | 1 |  |  | 1417.76 | 1695.76 | 1773.26 | 0 | 1773.26 | 2006.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 920.44
[5 empty] | 32.56 | 152.25 | 0.74 | 73.15 | 106.92 | 4.63 |  |  |  |  | 1418.55 |  | -0.79 |  | 283.55 | 1701.31 |  |  | 1779.06 | 227.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 73.15
82 | Ж2-90-90 | Секция 4: напольные тактильные информационные указатели устройство предупреждающей тактильной полосы пвх, шириной 50мм, на самоклеящейся основе |  |  | М2 | 10.34 | 0.25 | 1184.77 | 60.82 | 3.18 | 1502.61 | 31.46 |  |  |  | 1 |  |  | 1533.59 | 1836.95 | 1920.9 | 0 | 1920.9 | 2170.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1184.77
[5 empty] | 4.38 | 92.39 | 0.15 | 93.72 | 64.68 | 2.8 |  |  |  |  | 1534.07 |  | -0.48 |  | 306.72 | 1840.31 |  |  | 1924.41 | 246.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 93.72
83 | Ж2-90-90 | Секция 4: адресный аншлаг/ монтаж адресного аншлага |  |  | ШТ | 0.03 | 0.01 | 13.08 | 0.12 | 0.01 | 14.58 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 14.64 | 17.56 | 18.36 | 0 | 18.36 | 20.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.08
[5 empty] | 0.42 | 0.18 |  | 1.04 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 14.64 |  |  |  | 2.93 | 17.57 |  |  | 18.37 | 2.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.04
смета 2.335. |  | 46. 21-03. 7 ас-с62 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (стены,перегородки,работы по планам) с выходом данной сметы лок. см. n253 на сумму 223,361тыс. руб аннулируется |  |  |  | 5144.65 | 3747.84 | 83787.28 | 26131.22 | 1368.22 | 188859.78 | 13518.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 202173.25 | 241163.14 | 252184.25 | 0 | 252184.25 | 286180 |  |  |  |  | 83787.28 | 0 | 0
[6 empty] | 39056.96 | 704.03 | 5775.37 | 27788.93 | 1203.96 |  | 0 | 0 |  | 202378.49 | 0 | -205.24 | 0 | 40434.68 | 242607.93 | 1510.83 | 0 | 253695.08 | 32484.92 |  |  |  |  | 5775.37 | 0 | 0
84 | Ж2-50-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий |  |  | Т |  |  | 2729.77 |  |  | 2729.77 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2729.77 | 3275.72 | 3425.42 | 0 | 3425.42 | 3864.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2729.77
[5 empty] | 0.7156 | [9 empty] | 2729.77 |  |  |  | 545.95 | 3275.72 |  |  | 3425.42 | 438.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
85 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) |  |  | Т | 16.17 | 21.92 | 1225.66 | 87.25 | 4.57 | 1637.33 | 45.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1681.78 | 2013.31 | 2105.32 | 0 | 2105.32 | 2380.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1225.66
[5 empty] | 0.2507 | 131.01 | 1.75 | 70.11 | 92.79 | 4.02 |  |  |  |  | 1682.47 |  | -0.69 |  | 336.36 | 2018.14 |  |  | 2110.37 | 270.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 70.11
86 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (узел 3,4,5 кр1 л. 4) |  |  | М3 | 8.58 | 0.29 | 415.78 | 39.72 | 2.08 | 595.22 | 20.55 |  |  |  | 1 |  |  | 615.46 | 736.36 | 770.01 | 0 | 770.01 | 871.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 415.78
[5 empty] | 2 | 60.26 | 0.18 | 33.02 | 42.24 | 1.83 |  |  |  |  | 615.77 |  | -0.31 |  | 123.09 | 738.55 |  |  | 772.3 | 98.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.02
87 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам (узел 2,3,4,5 кр1 л. 4) (по зам. эксп. ) |  |  | М | 35.26 |  | 613.58 | 190.02 | 9.95 | 1361.56 | 98.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1458.37 | 1739.53 | 1819.03 | 0 | 1819.03 | 2064.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 613.58
[5 empty] | 586.71 | 289.13 |  | 48.05 | 202.07 | 8.76 |  |  |  |  | 1459.86 |  | -1.49 |  | 291.67 | 1750.04 |  |  | 1830.02 | 234.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 48.05
88 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М | 53.47 | 24.08 | 129.26 | 263.93 | 13.82 | 1135.78 | 136.54 |  |  |  | 1 |  |  | 1270.25 | 1509.71 | 1578.7 | 0 | 1578.7 | 1798.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.26
[5 empty] | 305.56 | 401.6 |  | 10.25 | 280.68 | 12.16 |  |  |  |  | 1272.32 |  | -2.07 |  | 254.05 | 1524.3 |  |  | 1593.96 | 204.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.25
89 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М | 22.37 |  | 1647.85 | 103.64 | 5.43 | 2166.94 | 53.62 |  |  |  | 1 |  |  | 2219.75 | 2657.96 | 2779.43 | 0 | 2779.43 | 3142.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1647.85
[5 empty] | 305.56 | 157.7 |  | 137.32 | 110.22 | 4.78 |  |  |  |  | 2220.56 |  | -0.81 |  | 443.95 | 2663.7 |  |  | 2785.43 | 356.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 137.32
90 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 2,4)* |  |  | Т | 0.96 | 1.8 | 158.55 | 5.46 | 0.29 | 189.31 | 2.83 |  |  |  | 1 |  |  | 192.1 | 230.22 | 240.74 | 0 | 240.74 | 271.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.55
[5 empty] | 0.0205 | 7.96 | 0.35 | 9.19 | 5.81 | 0.25 |  |  |  |  | 192.14 |  | -0.04 |  | 38.42 | 230.52 |  |  | 241.05 | 30.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.19
91 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (прим. п. 3 кр2 л. 2) |  |  | Т | 0.37 | 0.51 | 28.36 | 2.02 | 0.11 | 37.89 | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 38.91 | 46.58 | 48.71 | 0 | 48.71 | 55.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.36
[5 empty] | 0.0058 | 3.03 | 0.04 | 1.62 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 38.93 |  | -0.02 |  | 7.78 | 46.69 |  |  | 48.83 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.62
92 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 |  |  | Т | 0.18 | 0.34 | 26.43 | 1.04 | 0.05 | 32.05 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 32.58 | 39.04 | 40.82 | 0 | 40.82 | 46.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.43
[5 empty] | 0.0039 | 1.51 | 0.07 | 1.53 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 32.59 |  | -0.01 |  | 6.52 | 39.1 |  |  | 40.88 | 5.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
93 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. ар3 л. 47) |  |  | М2 | 3.2 | 0.33 | 75.19 | 16.02 | 0.84 | 138.78 | 8.29 |  |  |  | 1 |  |  | 146.94 | 175.44 | 183.46 | 0 | 183.46 | 208.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.19
[5 empty] | 2.44 | 24.18 | 0.2 | 4.44 | 17.04 | 0.74 |  |  |  |  | 147.07 |  | -0.13 |  | 29.39 | 176.33 |  |  | 184.39 | 23.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.44
94 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.19 | 5.08 | 14.69 | 18.24 | 0.96 | 88.14 | 9.44 |  |  |  | 1 |  |  | 97.44 | 115.92 | 121.22 | 0 | 121.22 | 137.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.69
[5 empty] | 7.25 | 27.76 |  | 1.17 | 19.4 | 0.84 |  |  |  |  | 97.58 |  | -0.14 |  | 19.49 | 116.93 |  |  | 122.28 | 15.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
95 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.5 | -0.8 | -7.34 | -2.86 | -0.15 | -19.25 | -1.48 |  |  |  | 1 |  |  | -20.71 | -24.7 | -25.83 | 0 | -25.83 | -29.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.34
[5 empty] | -7.25 | -4.35 |  | -0.58 | -3.04 | -0.13 |  |  |  |  | -20.73 |  | 0.02 |  | -4.14 | -24.85 |  |  | -25.99 | -3.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.58
96 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе |  |  | АНКЕРОВ | 0.92 |  | 20.03 | 4.98 | 0.26 | 39.7 | 2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 42.23 | 50.4 | 52.7 | 0 | 52.7 | 59.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.03
[5 empty] | 7.25 | 7.57 |  | 1.34 | 5.29 | 0.23 |  |  |  |  | 42.27 |  | -0.04 |  | 8.45 | 50.68 |  |  | 52.99 | 6.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.34
97 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 |  |  | Т |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.0013 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
98 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.04 |  | 0.54 | 0.2 | 0.01 | 1.31 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.41 | 1.68 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.04 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  | 0.28 | 1.69 |  |  | 1.77 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
99 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.04 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
100 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.2 | 0.01 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.3 | 1.55 | 1.62 | 0 | 1.62 | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.03 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.26 | 1.56 |  |  | 1.63 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
101 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 |  |  | Т | 0.52 | 0.04 | 13.91 | 2.8 | 0.15 | 25.06 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 26.49 | 31.63 | 33.08 | 0 | 33.08 | 37.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.91
[5 empty] | 0.0024 | 4.25 | 0.01 | 0.8 | 2.98 | 0.13 |  |  |  |  | 26.51 |  | -0.02 |  | 5.3 | 31.79 |  |  | 33.25 | 4.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
102 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) схема 6 (кр2 л. 4)*/монтаж ограждений ог-1 |  |  | Т | 0.27 | 2.26 | 47.99 | 1.71 | 0.08 | 58.51 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 59.32 | 71.1 | 74.35 | 0 | 74.35 | 83.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.99
[5 empty] | 0.0072 | 1.97 | 0.43 | 2.75 | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 59.33 |  | -0.01 |  | 11.86 | 71.18 |  |  | 74.43 | 9.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.75
103 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (поз. 3,4 кр2 л. 4) |  |  | М2 | 0.76 | 0.09 | 41.74 | 3.51 | 0.18 | 57.13 | 1.82 |  |  |  | 1 |  |  | 58.92 | 70.51 | 73.73 | 0 | 73.73 | 83.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.74
[5 empty] | 0.85 | 5.33 | 0.01 | 2.39 | 3.73 | 0.16 |  |  |  |  | 58.95 |  | -0.03 |  | 11.78 | 70.7 |  |  | 73.93 | 9.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
104 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |  | 0.41 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.22 | 0.13 |  | 0.01 | 0.09 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.09 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
105 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 0.69 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.74 | 0.89 | 0.93 | 0 | 0.93 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.28
[5 empty] | 0.22 | 0.16 |  | 0.02 | 0.11 | [5 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.15 | 0.89 |  |  | 0.93 | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
106 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.64 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[5 empty] | 0.22 | 0.16 |  | 0.02 | 0.11 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.14 | 0.83 |  |  | 0.87 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
107 | Ж2-90-90 | Леса (секция 3) |  |  | М2 | 239.2 | 8.01 | 717.44 | 1216.41 | 63.69 | 5252.38 | 629.31 |  |  |  | 1 |  |  | 5872.14 | 6979.31 | 7298.26 | 0 | 7298.26 | 8312.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 717.44
[5 empty] | 311.7 | 1846.07 | 4.83 | 51.12 | 1293.59 | 56.05 |  |  |  |  | 5881.69 |  | -9.55 |  | 1174.43 | 7046.57 |  |  | 7368.59 | 943.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.12
108 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12)/ заполнение деформационного шва между 2 и 3 секцией минеральной ватой белтеп фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М3 | 12.39 | 0.43 | 602.43 | 57.39 | 3.01 | 861.84 | 29.69 |  |  |  | 1 |  |  | 891.08 | 1066.13 | 1114.85 | 0 | 1114.85 | 1261.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 602.43
[5 empty] | 2.89 | 87.07 | 0.26 | 47.84 | 61.03 | 2.64 |  |  |  |  | 891.53 |  | -0.45 |  | 178.22 | 1069.3 |  |  | 1118.16 | 143.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.84
109 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы отопления (прим. п. 11 ар1 л. 12)*/сверление ф100мм в перегородках из кирпича |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.44 | 0.57 | 1.2 | 2.38 | 0.12 | 10.62 | 1.23 |  |  |  | 1 |  |  | 11.83 | 14.06 | 14.7 | 0 | 14.7 | 16.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
[5 empty] | 0.42 | 3.62 |  | 0.09 | 2.53 | 0.11 |  |  |  |  | 11.85 |  | -0.02 |  | 2.37 | 14.2 |  |  | 14.85 | 1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
110 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.08 | -0.12 | -0.46 | -0.43 | -0.02 | -2.21 | -0.22 |  |  |  | 1 |  |  | -2.43 | -2.89 | -3.02 | 0 | -3.02 | -3.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.46
[5 empty] | -0.42 | -0.66 |  | -0.04 | -0.46 | -0.02 |  |  |  |  | -2.43 |  |  |  | -0.49 | -2.92 |  |  | -3.05 | -0.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
111 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф50мм в железобетонных стенах |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.72 | 0.04 | 3.27 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 3.63 | 4.32 | 4.52 | 0 | 4.52 | 5.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4
[5 empty] | 0.21 | 1.09 |  | 0.03 | 0.76 | 0.03 |  |  |  |  | 3.64 |  | -0.01 |  | 0.73 | 4.36 |  |  | 4.56 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
112 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из кирпича |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.77 | 3.42 | 7.03 | 14.93 | 0.78 | 66 | 7.72 |  |  |  | 1 |  |  | 73.6 | 87.49 | 91.49 | 0 | 91.49 | 104.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.03
[5 empty] | 3.12 | 22.72 |  | 0.55 | 15.88 | 0.69 |  |  |  |  | 73.72 |  | -0.12 |  | 14.72 | 88.32 |  |  | 92.36 | 11.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
113 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.45 | -0.62 | -2.69 | -2.41 | -0.13 | -12.39 | -1.24 |  |  |  | 1 |  |  | -13.61 | -16.2 | -16.94 | 0 | -16.94 | -19.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.69
[5 empty] | -3.12 | -3.66 |  | -0.21 | -2.56 | -0.11 |  |  |  |  | -13.63 |  | 0.02 |  | -2.72 | -16.33 |  |  | -17.08 | -2.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.21
114 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 12.92 | 15.93 | 32.79 | 69.64 | 3.65 | 307.8 | 36.03 |  |  |  | 1 |  |  | 343.28 | 408.08 | 426.73 | 0 | 426.73 | 485.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.79
[5 empty] | 14.55 | 105.97 |  | 2.55 | 74.06 | 3.21 |  |  |  |  | 343.83 |  | -0.55 |  | 68.66 | 411.94 |  |  | 430.77 | 55.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
115 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -2.08 | -2.89 | -12.56 | -11.22 | -0.59 | -57.78 | -5.81 |  |  |  | 1 |  |  | -63.5 | -75.58 | -79.03 | 0 | -79.03 | -89.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.56
[5 empty] | -14.55 | -17.08 |  | -0.98 | -11.94 | -0.52 |  |  |  |  | -63.59 |  | 0.09 |  | -12.7 | -76.2 |  |  | -79.68 | -10.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.98
116 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы водопровода и канализации (прим. п. 12 ар1 л. 12)*/ сверление отверстий ф100мм для устройства отверстий ф200мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 104.97 | 134.86 | 286.28 | 565.68 | 29.62 | 2527.2 | 292.66 |  |  |  | 1 |  |  | 2815.42 | 3347.23 | 3500.2 | 0 | 3500.2 | 3985.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.28
[5 empty] | 100 | 860.75 |  | 22.37 | 601.58 | 26.06 |  |  |  |  | 2819.86 |  | -4.44 |  | 563.08 | 3378.5 |  |  | 3532.9 | 452.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.37
117 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -19.28 | -27.55 | -108.56 | -103.9 | -5.44 | -527.32 | -53.75 |  |  |  | 1 |  |  | -580.25 | -690.55 | -722.11 | 0 | -722.11 | -821.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | -108.56
[5 empty] | - 100 | -158.1 |  | -8.48 | -110.5 | -4.79 |  |  |  |  | -581.07 |  | 0.82 |  | -116.05 | -696.3 |  |  | -728.12 | -93.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.48
118 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф150мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 68.97 | 93.07 | 222.58 | 371.71 | 19.46 | 1702.25 | 192.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1891.63 | 2249.4 | 2352.2 | 0 | 2352.2 | 2677.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.58
[5 empty] | 50 | 565.6 |  | 17.4 | 395.3 | 17.13 |  |  |  |  | 1894.55 |  | -2.92 |  | 378.33 | 2269.96 |  |  | 2373.7 | 303.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.4
119 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -12.92 | -19.01 | -84.4 | -69.63 | -3.65 | -366.5 | -36.02 |  |  |  | 1 |  |  | -401.97 | -478.51 | -500.38 | 0 | -500.38 | -568.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | -84.4
[5 empty] | -50 | -105.95 |  | -6.6 | -74.05 | -3.21 |  |  |  |  | -402.52 |  | 0.55 |  | -80.39 | -482.36 |  |  | -504.41 | -64.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.6
120 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф100мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 73.48 | 94.4 | 200.4 | 395.98 | 20.73 | 1769.06 | 204.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1970.81 | 2343.07 | 2450.15 | 0 | 2450.15 | 2789.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.4
[5 empty] | 70 | 602.53 |  | 15.66 | 421.11 | 18.25 |  |  |  |  | 1973.92 |  | -3.11 |  | 394.16 | 2364.97 |  |  | 2473.05 | 316.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.66
121 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -13.5 | -19.29 | -75.99 | -72.73 | -3.81 | -369.13 | -37.63 |  |  |  | 1 |  |  | -406.19 | -483.41 | -505.5 | 0 | -505.5 | -574.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -75.99
[5 empty] | -70 | -110.67 |  | -5.94 | -77.35 | -3.35 |  |  |  |  | -406.76 |  | 0.57 |  | -81.24 | -487.43 |  |  | -509.7 | -65.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.94
122 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) трубы ввода сетей (ар1 л. 10)*/ монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 |  |  | КМ | 0.23 | 1.02 | 8.07 | 1.31 | 0.07 | 14.01 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 14.68 | 17.54 | 18.34 | 0 | 18.34 | 20.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.07
[5 empty] | 0.0009 | 1.71 | 0.28 | 0.38 | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 14.69 |  | -0.01 |  | 2.94 | 17.62 |  |  | 18.42 | 2.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
123 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 |  |  | М | -0.05 |  |  | -0.32 | -0.02 | -1.18 | -0.17 |  |  |  | 1 |  |  | -1.35 | -1.61 | -1.68 | 0 | -1.68 | -1.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.89 | -0.49 |  |  | -0.34 | -0.01 |  |  |  |  | -1.35 |  |  |  | -0.27 | -1.62 |  |  | -1.69 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
124 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) укладка труб хризотилцементных ф118мм |  |  | КМ | 0.56 | 0.15 | 9.11 | 3.08 | 0.16 | 21 | 1.59 |  |  |  | 1 |  |  | 22.57 | 26.92 | 28.15 | 0 | 28.15 | 31.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.11
[5 empty] | 0.0016 | 4.65 | 0.04 | 0.43 | 3.28 | 0.14 |  |  |  |  | 22.59 |  | -0.02 |  | 4.51 | 27.08 |  |  | 28.32 | 3.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
125 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.09 |  |  | -0.57 | -0.03 | -2.09 | -0.29 |  |  |  | 1 |  |  | -2.38 | -2.82 | -2.95 | 0 | -2.95 | -3.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.56 | -0.86 |  |  | -0.6 | -0.03 |  |  |  |  | -2.38 |  |  |  | -0.48 | -2.86 |  |  | -2.99 | -0.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
126 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) штраба для систем водопровода и канализации (прим. п. 13 ар1 л. 12)*/ устройство штраб 40х40мм |  |  | М | 0.59 | 0.28 | 1.31 | 2.94 | 0.15 | 12.51 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 14.01 | 16.64 | 17.4 | 0 | 17.4 | 19.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[5 empty] | 4.16 | 4.47 |  | 0.1 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 14.03 |  | -0.02 |  | 2.8 | 16.81 |  |  | 17.58 | 2.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
127 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1)/ кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 7.33 | 26.93 | 169.47 | 36.56 | 1.91 | 337.8 | 18.91 |  |  |  | 1 |  |  | 356.42 | 425.69 | 445.14 | 0 | 445.14 | 504.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.47
[5 empty] | 1.2312 | 49.17 | 6.46 | 13.2 | 38.88 | 1.68 |  |  |  |  | 356.71 |  | -0.29 |  | 71.28 | 427.7 |  |  | 447.24 | 57.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.2
128 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из блоков ячеистого бетона*/ кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей ( |  |  | М3 | 32.14 | 18.79 | 590.96 | 161.7 | 8.47 | 1251.23 | 83.66 |  |  |  | 1 |  |  | 1333.62 | 1591.4 | 1664.13 | 0 | 1664.13 | 1887.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 590.96
[5 empty] | 6.8826 | 241.92 | 4.13 | 49.98 | 171.96 | 7.45 |  |  |  |  | 1334.89 |  | -1.27 |  | 266.72 | 1600.34 |  |  | 1673.48 | 214.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 49.98
129 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 12.53 | 7.32 | 209.37 | 63.02 | 3.3 | 464.94 | 32.6 |  |  |  | 1 |  |  | 497.04 | 592.97 | 620.07 | 0 | 620.07 | 703.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.37
[5 empty] | 2.4385 | 94.3 | 1.59 | 17.71 | 67.02 | 2.9 |  |  |  |  | 497.54 |  | -0.5 |  | 99.41 | 596.45 |  |  | 623.71 | 79.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.71
130 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 567.19 | 241.51 | 9119.29 | 2850.34 | 149.24 | 20578.67 | 1474.61 |  |  |  | 1 |  |  | 22030.89 | 26279.47 | 27480.44 | 0 | 27480.44 | 31185.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9119.29
[5 empty] | 100.21 | 4286.98 | 50.11 | 768.79 | 3031.19 | 131.33 |  |  |  |  | 22053.28 |  | -22.39 |  | 4406.18 | 26437.07 |  |  | 27645.24 | 3539.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 768.79
131 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 300мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 11.91 | 6.96 | 218.95 | 59.91 | 3.14 | 463.58 | 30.99 |  |  |  | 1 |  |  | 494.1 | 589.61 | 616.56 | 0 | 616.56 | 699.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.95
[5 empty] | 2.55 | 89.63 | 1.53 | 18.52 | 63.71 | 2.76 |  |  |  |  | 494.57 |  | -0.47 |  | 98.82 | 592.92 |  |  | 620.02 | 79.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.52
132 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 20.59 | 12.04 | 378.65 | 103.61 | 5.43 | 801.72 | 53.6 |  |  |  | 1 |  |  | 854.51 | 1019.69 | 1066.29 | 0 | 1066.29 | 1209.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 378.65
[5 empty] | 4.41 | 155.01 | 2.65 | 32.02 | 110.19 | 4.77 |  |  |  |  | 855.32 |  | -0.81 |  | 170.9 | 1025.41 |  |  | 1072.27 | 137.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.02
133 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)*/ добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) |  |  | Т | 13.09 | 24.63 | 2465.26 | 74.78 | 3.92 | 2905.11 | 38.69 |  |  |  | 1 |  |  | 2943.21 | 3527.71 | 3688.93 | 0 | 3688.93 | 4166.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2465.26
[5 empty] | 0.2809 | 109.02 | 4.77 | 144.52 | 79.53 | 3.45 |  |  |  |  | 2943.8 |  | -0.59 |  | 588.64 | 3531.85 |  |  | 3693.26 | 472.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 144.52
134 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий |  |  | Т |  |  | 1140.96 |  |  | 1140.96 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1140.96 | 1369.15 | 1431.72 | 0 | 1431.72 | 1615.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1140.96
[5 empty] | 0.4016 | [9 empty] | 1140.96 |  |  |  | 228.19 | 1369.15 |  |  | 1431.72 | 183.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
135 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 0.79 |  | 14.55 | 3.9 | 0.2 | 29.96 | 2.02 |  |  |  | 1 |  |  | 31.95 | 38.12 | 39.86 | 0 | 39.86 | 45.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.55
[5 empty] | 34.46 | 5.93 |  | 1.06 | 4.14 | 0.18 |  |  |  |  | 31.98 |  | -0.03 |  | 6.39 | 38.34 |  |  | 40.09 | 5.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.06
136 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам (по зам. эксп. ) |  |  | М | 16.61 |  | 96.34 | 89.51 | 4.69 | 433.59 | 46.31 |  |  |  | 1 |  |  | 479.2 | 570.1 | 596.15 | 0 | 596.15 | 678.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.34
[5 empty] | 276.37 | 136.2 |  | 7.54 | 95.19 | 4.12 |  |  |  |  | 479.9 |  | -0.7 |  | 95.84 | 575.04 |  |  | 601.32 | 76.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.54
137 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.34 | 0.01 | 16.54 | 1.59 | 0.08 | 23.7 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 24.51 | 29.33 | 30.67 | 0 | 30.67 | 34.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.54
[5 empty] | 0.08 | 2.41 | 0.01 | 1.31 | 1.69 | 0.07 |  |  |  |  | 24.52 |  | -0.01 |  | 4.9 | 29.41 |  |  | 30.75 | 3.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.31
138 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М | 18.13 | 8.16 | 9.31 | 89.48 | 4.69 | 347.81 | 46.29 |  |  |  | 1 |  |  | 393.4 | 467.14 | 488.49 | 0 | 488.49 | 556.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.31
[5 empty] | 103.6 | 136.16 |  | 0.73 | 95.16 | 4.12 |  |  |  |  | 394.1 |  | -0.7 |  | 78.68 | 472.08 |  |  | 493.66 | 63.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
139 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М | 7.58 |  | 558.7 | 35.14 | 1.84 | 734.7 | 18.18 |  |  |  | 1 |  |  | 752.6 | 901.18 | 942.36 | 0 | 942.36 | 1065.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558.7
[5 empty] | 103.6 | 53.47 |  | 46.56 | 37.37 | 1.62 |  |  |  |  | 752.88 |  | -0.28 |  | 150.52 | 903.12 |  |  | 944.39 | 120.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.56
140 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из кирпича*/ кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 35.88 | 131.88 | 605.11 | 179.09 | 9.38 | 1412.09 | 92.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1503.33 | 1794.1 | 1876.09 | 0 | 1876.09 | 2127.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 605.11
[5 empty] | 6.03 | 240.84 | 31.66 | 47.09 | 190.45 | 8.25 |  |  |  |  | 1504.74 |  | -1.41 |  | 300.67 | 1804 |  |  | 1886.44 | 241.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.09
141 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м |  |  | М3 | 10.26 | 32.88 | 179.63 | 51.01 | 2.67 | 406.39 | 26.39 |  |  |  | 1 |  |  | 432.38 | 516.04 | 539.62 | 0 | 539.62 | 612.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179.63
[5 empty] | 1.79 | 69.63 | 7.98 | 13.98 | 54.24 | 2.35 |  |  |  |  | 432.78 |  | -0.4 |  | 86.48 | 518.86 |  |  | 542.57 | 69.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.98
142 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 4.73 | 18.29 | 82.3 | 25.91 | 1.36 | 198.03 | 13.4 |  |  |  | 1 |  |  | 211.23 | 252.05 | 263.57 | 0 | 263.57 | 299.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.3
[5 empty] | 0.82 | 35.03 | 4.39 | 6.4 | 27.55 | 1.19 |  |  |  |  | 211.43 |  | -0.2 |  | 42.25 | 253.48 |  |  | 265.07 | 33.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.4
143 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* |  |  | Т |  |  | 98.65 |  |  | 104.3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 104.3 | 125.16 | 130.88 | 0 | 130.88 | 147.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.65
[5 empty] | 0.0142 |  |  | 5.65 | [6 empty] | 104.3 |  |  |  | 20.86 | 125.16 |  |  | 130.88 | 16.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.65
144 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление дюбелями (кр1 л. 5,6) |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 0.79 | 0.13 |  | 5.13 | 0.27 | 19.04 | 2.66 |  |  |  | 1 |  |  | 21.66 | 25.7 | 26.87 | 0 | 26.87 | 30.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 15.12 | 7.81 |  |  | 5.46 | 0.24 |  |  |  |  | 21.7 |  | -0.04 |  | 4.33 | 25.99 |  |  | 27.17 | 3.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
145 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) добавляется на каждый последующий дюбель |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 0.74 | 0.2 | 52.71 | 4.78 | 0.25 | 71.26 | 2.47 |  |  |  | 1 |  |  | 73.69 | 88.16 | 92.19 | 0 | 92.19 | 104.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.71
[5 empty] | 22.68 | 7.27 |  | 0.75 | 5.08 | 0.22 |  |  |  |  | 73.73 |  | -0.04 |  | 14.74 | 88.43 |  |  | 92.47 | 11.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
146 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 0.07 |  | 1.22 | 0.33 | 0.02 | 2.53 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 2.7 | 3.22 | 3.37 | 0 | 3.37 | 3.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22
[5 empty] | 2.89 | 0.5 |  | 0.09 | 0.35 | 0.02 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 0.54 | 3.24 |  |  | 3.39 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
147 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.38 | 0.01 | 18.03 | 1.79 | 0.09 | 26.04 | 0.92 |  |  |  | 1 |  |  | 26.95 | 32.24 | 33.71 | 0 | 33.71 | 38.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.03
[5 empty] | 0.09 | 2.71 | 0.01 | 1.43 | 1.9 | 0.08 |  |  |  |  | 26.96 |  | -0.01 |  | 5.39 | 32.34 |  |  | 33.81 | 4.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.43
148 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (по зам. эксп. ) |  |  | М | 1.95 |  | 11.3 | 10.5 | 0.55 | 50.87 | 5.43 |  |  |  | 1 |  |  | 56.22 | 66.89 | 69.95 | 0 | 69.95 | 79.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3
[5 empty] | 32.42 | 15.98 |  | 0.89 | 11.17 | 0.48 |  |  |  |  | 56.3 |  | -0.08 |  | 11.24 | 67.46 |  |  | 70.55 | 9.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
149 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М | 2.02 | 0.91 | 1.04 | 9.97 | 0.52 | 38.75 | 5.16 |  |  |  | 1 |  |  | 43.83 | 52.04 | 54.42 | 0 | 54.42 | 62.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04
[5 empty] | 11.54 | 15.17 |  | 0.08 | 10.6 | 0.46 |  |  |  |  | 43.91 |  | -0.08 |  | 8.77 | 52.6 |  |  | 55.01 | 7.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
150 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М | 0.84 |  | 62.23 | 3.92 | 0.21 | 81.86 | 2.03 |  |  |  | 1 |  |  | 83.86 | 100.42 | 105.01 | 0 | 105.01 | 118.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.23
[5 empty] | 11.54 | 5.96 |  | 5.19 | 4.17 | 0.18 |  |  |  |  | 83.89 |  | -0.03 |  | 16.77 | 100.63 |  |  | 105.23 | 13.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.19
151 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) |  |  | М2 | 740.88 | 636.35 | 7335.68 | 3734.58 | 195.54 | 22158.26 | 1932.07 |  |  |  | 1 |  |  | 24061 | 28666.72 | 29976.79 | 0 | 29976.79 | 34058.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7335.68
[5 empty] | 474.92 | 5538.85 | 143.71 | 573.65 | 3971.54 | 172.07 |  |  |  |  | 24090.33 |  | -29.33 |  | 4812.2 | 28873.2 |  |  | 30192.71 | 3866.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 573.65
152 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок воздушных завес толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (ар2 л. 4 прим. 1 |  |  | М2 | 13.31 | 11.43 | 148.14 | 67.07 | 3.51 | 415.63 | 34.7 |  |  |  | 1 |  |  | 449.8 | 536.05 | 560.55 | 0 | 560.55 | 636.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.14
[5 empty] | 8.53 | 99.48 | 2.58 | 11.58 | 71.33 | 3.09 |  |  |  |  | 450.33 |  | -0.53 |  | 89.96 | 539.76 |  |  | 564.43 | 72.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.58
153 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка ограждения лоджий и балконов незадымляемых лестниц прямолинейных толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м (ар2 л. 4 прим. 14) |  |  | М2 | 3.54 | 5.38 | 36.44 | 17.88 | 0.94 | 109.23 | 9.25 |  |  |  | 1 |  |  | 118.34 | 141.02 | 147.46 | 0 | 147.46 | 167.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.44
[5 empty] | 2.36 | 25.91 | 1.3 | 2.84 | 19.02 | 0.82 |  |  |  |  | 118.48 |  | -0.14 |  | 23.67 | 142.01 |  |  | 148.5 | 19.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.84
154 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 10 на цементно-песчаном растворе м75 (ар2 л. 29 прим. 9) |  |  | М2 | 4.36 | 6.64 | 44.93 | 22.05 | 1.15 | 134.69 | 11.41 |  |  |  | 1 |  |  | 145.93 | 173.89 | 181.84 | 0 | 181.84 | 206.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.93
[5 empty] | 2.91 | 31.95 | 1.6 | 3.5 | 23.45 | 1.02 |  |  |  |  | 146.1 |  | -0.17 |  | 29.19 | 175.12 |  |  | 183.13 | 23.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
155 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 422.54 | 298.08 | 4202.77 | 2127.64 | 111.4 | 12599.39 | 1100.73 |  |  |  | 1 |  |  | 13683.41 | 16302.46 | 17047.48 | 0 | 17047.48 | 19369.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4202.77
[5 empty] | 338.3 | 3170.31 | 67.12 | 328.52 | 2262.64 | 98.03 |  |  |  |  | 13700.12 |  | -16.71 |  | 2736.68 | 16420.09 |  |  | 17170.49 | 2198.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 328.52
156 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение пространства в сдвоенных перегородках*/кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М2 | 3.71 | 0.17 | 29.63 | 18.91 | 0.99 | 101.7 | 9.78 |  |  |  | 1 |  |  | 111.33 | 132.55 | 138.61 | 0 | 138.61 | 157.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.63
[5 empty] | 10.15 | 28.67 | 0.1 | 2.35 | 20.11 | 0.87 |  |  |  |  | 111.48 |  | -0.15 |  | 22.27 | 133.6 |  |  | 139.71 | 17.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.35
157 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)*/ добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-62-3,е8-62-2,е8-64-1 (по зам. эксп. ) |  |  | Т | 19.94 | 37.53 | 3897.66 | 113.95 | 5.97 | 4579.03 | 58.95 |  |  |  | 1 |  |  | 4637.08 | 5558.2 | 5812.21 | 0 | 5812.21 | 6563.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3897.66
[5 empty] | 0.428 | 166.11 | 7.27 | 231.38 | 121.18 | 5.25 |  |  |  |  | 4637.98 |  | -0.9 |  | 927.42 | 5564.5 |  |  | 5818.8 | 745.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 231.38
158 | Ж2-50-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий до 1кг |  |  | Т |  |  | 2341.44 |  |  | 2341.44 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2341.44 | 2809.73 | 2938.13 | 0 | 2938.13 | 3314.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2341.44
[5 empty] | 0.6138 | [9 empty] | 2341.44 |  |  |  | 468.29 | 2809.73 |  |  | 2938.13 | 376.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
159 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) |  |  | Т | 14.94 | 20.26 | 1132.77 | 80.63 | 4.22 | 1513.22 | 41.71 |  |  |  | 1 |  |  | 1554.3 | 1860.7 | 1945.73 | 0 | 1945.73 | 2200.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1132.77
[5 empty] | 0.2317 | 121.08 | 1.61 | 64.79 | 85.75 | 3.72 |  |  |  |  | 1554.93 |  | -0.63 |  | 310.86 | 1865.16 |  |  | 1950.39 | 249.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 64.79
160 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 4) |  |  | М3 | 9.13 | 0.31 | 443.15 | 42.3 | 2.21 | 634.26 | 21.88 |  |  |  | 1 |  |  | 655.81 | 784.63 | 820.49 | 0 | 820.49 | 928.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 443.15
[5 empty] | 2.13 | 64.17 | 0.19 | 35.19 | 44.98 | 1.95 |  |  |  |  | 656.14 |  | -0.33 |  | 131.16 | 786.97 |  |  | 822.94 | 105.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.19
161 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам (по зам. эксп. ) |  |  | М | 72.64 |  | 1263.94 | 391.42 | 20.49 | 2804.71 | 202.5 |  |  |  | 1 |  |  | 3004.14 | 3583.33 | 3747.09 | 0 | 3747.09 | 4252.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1263.94
[5 empty] | 1 208.59 | 595.59 |  | 98.98 | 416.26 | 18.03 |  |  |  |  | 3007.21 |  | -3.07 |  | 600.83 | 3604.97 |  |  | 3769.72 | 482.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 98.98
162 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М | 46.79 | 21.07 | 24.04 | 230.93 | 12.09 | 897.65 | 119.47 |  |  |  | 1 |  |  | 1015.31 | 1205.6 | 1260.7 | 0 | 1260.7 | 1437.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.04
[5 empty] | 267.36 | 351.39 |  | 1.9 | 245.59 | 10.64 |  |  |  |  | 1017.12 |  | -1.81 |  | 203.06 | 1218.37 |  |  | 1274.05 | 163.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.9
163 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М | 19.57 |  | 1441.84 | 90.68 | 4.75 | 1896.01 | 46.91 |  |  |  | 1 |  |  | 1942.21 | 2325.64 | 2431.92 | 0 | 2431.92 | 2749.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1441.84
[5 empty] | 267.36 | 137.98 |  | 120.15 | 96.43 | 4.18 |  |  |  |  | 1942.92 |  | -0.71 |  | 388.44 | 2330.65 |  |  | 2437.16 | 312.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 120.15
164 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 3,5)*/ монтаж стоек ст-2 |  |  | Т | 0.96 | 1.8 | 158.55 | 5.46 | 0.29 | 189.31 | 2.83 |  |  |  | 1 |  |  | 192.1 | 230.22 | 240.74 | 0 | 240.74 | 271.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.55
[5 empty] | 0.0205 | 7.96 | 0.35 | 9.19 | 5.81 | 0.25 |  |  |  |  | 192.14 |  | -0.04 |  | 38.42 | 230.52 |  |  | 241.05 | 30.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.19
165 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (кр2 л. 3 прим. 3) |  |  | Т | 0.37 | 0.51 | 28.36 | 2.02 | 0.11 | 37.89 | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 38.91 | 46.58 | 48.71 | 0 | 48.71 | 55.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.36
[5 empty] | 0.0058 | 3.03 | 0.04 | 1.62 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 38.93 |  | -0.02 |  | 7.78 | 46.69 |  |  | 48.83 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.62
166 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 |  |  | Т | 0.18 | 0.34 | 26.43 | 1.04 | 0.05 | 32.05 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 32.58 | 39.04 | 40.82 | 0 | 40.82 | 46.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.43
[5 empty] | 0.0039 | 1.51 | 0.07 | 1.53 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 32.59 |  | -0.01 |  | 6.52 | 39.1 |  |  | 40.88 | 5.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
167 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. ар3 л. 47) |  |  | М2 | 3.2 | 0.33 | 75.19 | 16.02 | 0.84 | 138.78 | 8.29 |  |  |  | 1 |  |  | 146.94 | 175.44 | 183.46 | 0 | 183.46 | 208.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.19
[5 empty] | 2.44 | 24.18 | 0.2 | 4.44 | 17.04 | 0.74 |  |  |  |  | 147.07 |  | -0.13 |  | 29.39 | 176.33 |  |  | 184.39 | 23.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.44
168 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.19 | 5.08 | 14.69 | 18.24 | 0.96 | 88.14 | 9.44 |  |  |  | 1 |  |  | 97.44 | 115.92 | 121.22 | 0 | 121.22 | 137.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.69
[5 empty] | 7.25 | 27.76 |  | 1.17 | 19.4 | 0.84 |  |  |  |  | 97.58 |  | -0.14 |  | 19.49 | 116.93 |  |  | 122.28 | 15.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
169 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.5 | -0.8 | -7.34 | -2.86 | -0.15 | -19.25 | -1.48 |  |  |  | 1 |  |  | -20.71 | -24.7 | -25.83 | 0 | -25.83 | -29.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.34
[5 empty] | -7.25 | -4.35 |  | -0.58 | -3.04 | -0.13 |  |  |  |  | -20.73 |  | 0.02 |  | -4.14 | -24.85 |  |  | -25.99 | -3.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.58
170 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе |  |  | АНКЕРОВ | 0.92 |  | 20.03 | 4.98 | 0.26 | 39.7 | 2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 42.23 | 50.4 | 52.7 | 0 | 52.7 | 59.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.03
[5 empty] | 7.25 | 7.57 |  | 1.34 | 5.29 | 0.23 |  |  |  |  | 42.27 |  | -0.04 |  | 8.45 | 50.68 |  |  | 52.99 | 6.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.34
171 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 |  |  | Т |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.0013 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
172 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.04 |  | 0.54 | 0.2 | 0.01 | 1.31 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.41 | 1.68 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.04 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  | 0.28 | 1.69 |  |  | 1.77 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
173 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 3) |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.04 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
174 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.2 | 0.01 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.3 | 1.55 | 1.62 | 0 | 1.62 | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.03 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.26 | 1.56 |  |  | 1.63 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
175 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 |  |  | Т | 0.52 | 0.04 | 13.91 | 2.8 | 0.15 | 25.06 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 26.49 | 31.63 | 33.08 | 0 | 33.08 | 37.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.91
[5 empty] | 0.0024 | 4.25 | 0.01 | 0.8 | 2.98 | 0.13 |  |  |  |  | 26.51 |  | -0.02 |  | 5.3 | 31.79 |  |  | 33.25 | 4.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
176 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) схема 7 (кр2 л. 5)* |  |  | Т | 0.27 | 2.26 | 47.99 | 1.71 | 0.08 | 58.51 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 59.32 | 71.1 | 74.35 | 0 | 74.35 | 83.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.99
[5 empty] | 0.0072 | 1.97 | 0.43 | 2.75 | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 59.33 |  | -0.01 |  | 11.86 | 71.18 |  |  | 74.43 | 9.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.75
177 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (кр2 л. 5 поз. 3,4) |  |  | М2 | 0.76 | 0.09 | 41.74 | 3.51 | 0.18 | 57.13 | 1.82 |  |  |  | 1 |  |  | 58.92 | 70.51 | 73.73 | 0 | 73.73 | 83.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.74
[5 empty] | 0.85 | 5.33 | 0.01 | 2.39 | 3.73 | 0.16 |  |  |  |  | 58.95 |  | -0.03 |  | 11.78 | 70.7 |  |  | 73.93 | 9.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
178 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |  | 0.41 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.22 | 0.13 |  | 0.01 | 0.09 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.09 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
179 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.23 |  | 0.02 | 1.14 | 0.06 | 4.21 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 4.79 | 5.69 | 5.95 | 0 | 5.95 | 6.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.2199 | 1.73 |  |  | 1.21 | 0.05 |  |  |  |  | 4.8 |  | -0.01 |  | 0.96 | 5.75 |  |  | 6.01 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
180 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.64 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[5 empty] | 0.22 | 0.16 |  | 0.02 | 0.11 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.14 | 0.83 |  |  | 0.87 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
181 | Ж2-90-90 | Леса (секция 4) |  |  | М2 | 253.09 | 8.48 | 759.1 | 1287.05 | 67.39 | 5557.39 | 665.85 |  |  |  | 1 |  |  | 6213.13 | 7384.6 | 7722.08 | 0 | 7722.08 | 8794.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759.1
[5 empty] | 329.8 | 1953.27 | 5.11 | 54.09 | 1368.71 | 59.3 |  |  |  |  | 6223.24 |  | -10.11 |  | 1242.63 | 7455.76 |  |  | 7796.49 | 998.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 54.09
182 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5)/ укладка труб (ар2 л. 3)*/ монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 |  |  | КМ | 0.18 | 0.79 | 6.57 | 1.02 | 0.05 | 11.2 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 11.72 | 14 | 14.64 | 0 | 14.64 | 16.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.57
[5 empty] | 0.0007 | 1.33 | 0.22 | 0.31 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 11.73 |  | -0.01 |  | 2.34 | 14.06 |  |  | 14.7 | 1.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
183 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 |  |  | М | -0.04 |  |  | -0.26 | -0.01 | -0.96 | -0.14 |  |  |  | 1 |  |  | -1.1 | -1.31 | -1.37 | 0 | -1.37 | -1.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.73 | -0.4 |  |  | -0.28 | -0.01 |  |  |  |  | -1.1 |  |  |  | -0.22 | -1.32 |  |  | -1.38 | -0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
184 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) укладка труб хризотилцементных диаметром 118мм |  |  | КМ | 0.99 | 0.27 | 15.94 | 5.39 | 0.28 | 36.75 | 2.79 |  |  |  | 1 |  |  | 39.5 | 47.1 | 49.25 | 0 | 49.25 | 55.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.94
[5 empty] | 0.0028 | 8.14 | 0.06 | 0.75 | 5.73 | 0.25 |  |  |  |  | 39.54 |  | -0.04 |  | 7.9 | 47.4 |  |  | 49.56 | 6.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
185 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.17 |  |  | -1.02 | -0.05 | -3.75 | -0.53 |  |  |  | 1 |  |  | -4.27 | -5.06 | -5.29 | 0 | -5.29 | -6.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -2.81 | -1.55 |  |  | -1.08 | -0.05 |  |  |  |  | -4.28 |  | 0.01 |  | -0.85 | -5.12 |  |  | -5.35 | -0.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
186 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство деформационного шва (ар2 л. 4 прим. 19)*/ устройство деформационного шва из плит теплоизоляционных минераловатных белтеп фасад15 |  |  | М3 | 45.59 | 1.57 | 2214.97 | 211.3 | 11.06 | 3169.79 | 109.31 |  |  |  | 1 |  |  | 3277.44 | 3921.24 | 4100.44 | 0 | 4100.44 | 4639.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2214.97
[5 empty] | 10.64 | 320.57 | 0.94 | 175.88 | 224.7 | 9.74 |  |  |  |  | 3279.1 |  | -1.66 |  | 655.49 | 3932.93 |  |  | 4112.66 | 526.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 175.88
187 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для системы отопления (ар2 л. 5 прим. 11)*/ сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 125мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.29 | 0.39 | 0.76 | 1.56 | 0.08 | 6.95 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 7.75 | 9.22 | 9.64 | 0 | 9.64 | 10.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76
[5 empty] | 0.21 | 2.37 |  | 0.06 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 7.76 |  | -0.01 |  | 1.55 | 9.3 |  |  | 9.72 | 1.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
188 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.05 | -0.08 | -0.29 | -0.28 | -0.01 | -1.42 | -0.15 |  |  |  | 1 |  |  | -1.57 | -1.87 | -1.96 | 0 | -1.96 | -2.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.29
[5 empty] | -0.21 | -0.43 |  | -0.02 | -0.3 | -0.01 |  |  |  |  | -1.57 |  |  |  | -0.31 | -1.88 |  |  | -1.97 | -0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
189 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 80мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.39 | 1.71 | 3.52 | 7.47 | 0.39 | 33 | 3.86 |  |  |  | 1 |  |  | 36.8 | 43.75 | 45.75 | 0 | 45.75 | 52.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.52
[5 empty] | 1.56 | 11.36 |  | 0.27 | 7.94 | 0.34 |  |  |  |  | 36.86 |  | -0.06 |  | 7.36 | 44.16 |  |  | 46.18 | 5.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
190 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.22 | -0.31 | -1.35 | -1.2 | -0.06 | -6.19 | -0.62 |  |  |  | 1 |  |  | -6.8 | -8.09 | -8.46 | 0 | -8.46 | -9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.35
[5 empty] | -1.56 | -1.83 |  | -0.1 | -1.28 | -0.06 |  |  |  |  | -6.81 |  | 0.01 |  | -1.36 | -8.16 |  |  | -8.53 | -1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.1
191 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 80мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 9.23 | 11.38 | 23.41 | 49.73 | 2.6 | 219.79 | 25.73 |  |  |  | 1 |  |  | 245.13 | 291.41 | 304.73 | 0 | 304.73 | 347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.41
[5 empty] | 10.39 | 75.67 |  | 1.82 | 52.89 | 2.29 |  |  |  |  | 245.52 |  | -0.39 |  | 49.03 | 294.16 |  |  | 307.61 | 39.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
192 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -1.49 | -2.06 | -8.97 | -8.02 | -0.42 | -41.27 | -4.15 |  |  |  | 1 |  |  | -45.36 | -53.99 | -56.46 | 0 | -56.46 | -64.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.97
[5 empty] | -10.39 | -12.2 |  | -0.7 | -8.53 | -0.37 |  |  |  |  | -45.42 |  | 0.06 |  | -9.07 | -54.43 |  |  | -56.92 | -7.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.7
193 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)* |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 104.97 | 134.86 | 286.28 | 565.68 | 29.62 | 2527.2 | 292.66 |  |  |  | 1 |  |  | 2815.42 | 3347.23 | 3500.2 | 0 | 3500.2 | 3985.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.28
[5 empty] | 100 | 860.75 |  | 22.37 | 601.58 | 26.06 |  |  |  |  | 2819.86 |  | -4.44 |  | 563.08 | 3378.5 |  |  | 3532.9 | 452.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.37
194 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -19.28 | -27.55 | -108.56 | -103.9 | -5.44 | -527.32 | -53.75 |  |  |  | 1 |  |  | -580.25 | -690.55 | -722.11 | 0 | -722.11 | -821.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | -108.56
[5 empty] | - 100 | -158.1 |  | -8.48 | -110.5 | -4.79 |  |  |  |  | -581.07 |  | 0.82 |  | -116.05 | -696.3 |  |  | -728.12 | -93.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.48
195 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 150мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 68.97 | 93.07 | 222.58 | 371.71 | 19.46 | 1702.25 | 192.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1891.63 | 2249.4 | 2352.2 | 0 | 2352.2 | 2677.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.58
[5 empty] | 50 | 565.6 |  | 17.4 | 395.3 | 17.13 |  |  |  |  | 1894.55 |  | -2.92 |  | 378.33 | 2269.96 |  |  | 2373.7 | 303.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.4
196 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -12.92 | -19.01 | -84.4 | -69.63 | -3.65 | -366.5 | -36.02 |  |  |  | 1 |  |  | -401.97 | -478.51 | -500.38 | 0 | -500.38 | -568.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | -84.4
[5 empty] | -50 | -105.95 |  | -6.6 | -74.05 | -3.21 |  |  |  |  | -402.52 |  | 0.55 |  | -80.39 | -482.36 |  |  | -504.41 | -64.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.6
197 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 100мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 73.48 | 94.4 | 200.4 | 395.98 | 20.73 | 1769.06 | 204.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1970.81 | 2343.07 | 2450.15 | 0 | 2450.15 | 2789.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.4
[5 empty] | 70 | 602.53 |  | 15.66 | 421.11 | 18.25 |  |  |  |  | 1973.92 |  | -3.11 |  | 394.16 | 2364.97 |  |  | 2473.05 | 316.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.66
198 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -13.5 | -19.29 | -75.99 | -72.73 | -3.81 | -369.13 | -37.63 |  |  |  | 1 |  |  | -406.19 | -483.41 | -505.5 | 0 | -505.5 | -574.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -75.99
[5 empty] | -70 | -110.67 |  | -5.94 | -77.35 | -3.35 |  |  |  |  | -406.76 |  | 0.57 |  | -81.24 | -487.43 |  |  | -509.7 | -65.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.94
199 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство штрабы для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)*/ устройство штраб 40х40мм |  |  | М | 0.59 | 0.28 | 1.31 | 2.94 | 0.15 | 12.51 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 14.01 | 16.64 | 17.4 | 0 | 17.4 | 19.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[5 empty] | 4.16 | 4.47 |  | 0.1 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 14.03 |  | -0.02 |  | 2.8 | 16.81 |  |  | 17.58 | 2.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
200 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1)/ кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 3.97 | 14.57 | 91.67 | 19.78 | 1.04 | 182.75 | 10.23 |  |  |  | 1 |  |  | 192.82 | 230.29 | 240.81 | 0 | 240.81 | 272.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.67
[5 empty] | 0.666 | 26.6 | 3.5 | 7.14 | 21.04 | 0.91 |  |  |  |  | 192.98 |  | -0.16 |  | 38.56 | 231.38 |  |  | 241.95 | 30.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.14
201 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из блоков ячеистого бетона* / кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей |  |  | М3 | 33.4 | 19.53 | 614.15 | 168.05 | 8.8 | 1300.35 | 86.94 |  |  |  | 1 |  |  | 1385.97 | 1653.88 | 1729.46 | 0 | 1729.46 | 1961.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 614.15
[5 empty] | 7.1528 | 251.42 | 4.29 | 51.94 | 178.72 | 7.74 |  |  |  |  | 1387.29 |  | -1.32 |  | 277.19 | 1663.16 |  |  | 1739.16 | 222.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.94
202 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 12.58 | 7.35 | 210.27 | 63.28 | 3.31 | 466.91 | 32.74 |  |  |  | 1 |  |  | 499.15 | 595.48 | 622.69 | 0 | 622.69 | 706.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210.27
[5 empty] | 2.4489 | 94.7 | 1.59 | 17.78 | 67.3 | 2.92 |  |  |  |  | 499.65 |  | -0.5 |  | 99.83 | 598.98 |  |  | 626.35 | 80.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.78
203 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм,600мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 552.59 | 235.29 | 8884.66 | 2777 | 145.4 | 20049.19 | 1436.67 |  |  |  | 1 |  |  | 21464.05 | 25603.32 | 26773.39 | 0 | 26773.39 | 30382.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8884.66
[5 empty] | 97.6317 | 4176.68 | 48.82 | 749.01 | 2953.2 | 127.95 |  |  |  |  | 21485.86 |  | -21.81 |  | 4292.81 | 25756.86 |  |  | 26933.95 | 3448.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 749.01
204 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 27.79 | 16.24 | 510.88 | 139.79 | 7.32 | 1081.67 | 72.32 |  |  |  | 1 |  |  | 1152.89 | 1375.74 | 1438.61 | 0 | 1438.61 | 1631.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 510.88
[5 empty] | 5.95 | 209.14 | 3.57 | 43.2 | 148.66 | 6.44 |  |  |  |  | 1153.99 |  | -1.1 |  | 230.58 | 1383.47 |  |  | 1446.69 | 185.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.2
205 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)*/ добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) |  |  | Т | 12.62 | 23.75 | 2556.5 | 72.12 | 3.78 | 2995.03 | 37.31 |  |  |  | 1 |  |  | 3031.77 | 3634.14 | 3800.22 | 0 | 3800.22 | 4291.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2556.5
[5 empty] | 0.2709 | 105.14 | 4.6 | 153.72 | 76.7 | 3.32 |  |  |  |  | 3032.34 |  | -0.57 |  | 606.35 | 3638.12 |  |  | 3804.38 | 487.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 153.72
206 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий |  |  | Т |  |  | 1169.67 |  |  | 1169.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1169.67 | 1403.6 | 1467.74 | 0 | 1467.74 | 1655.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1169.67
[5 empty] | 0.3882 | [9 empty] | 1169.67 |  |  |  | 233.93 | 1403.6 |  |  | 1467.74 | 187.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
207 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 0.73 |  | 13.49 | 3.61 | 0.19 | 27.79 | 1.87 |  |  |  | 1 |  |  | 29.63 | 35.35 | 36.97 | 0 | 36.97 | 41.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.49
[5 empty] | 31.95 | 5.5 |  | 0.99 | 3.84 | 0.17 |  |  |  |  | 29.66 |  | -0.03 |  | 5.93 | 35.56 |  |  | 37.19 | 4.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
208 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам (по зам. эксп. ) |  |  | М | 12.9 |  | 74.81 | 69.51 | 3.64 | 336.7 | 35.96 |  |  |  | 1 |  |  | 372.11 | 442.69 | 462.92 | 0 | 462.92 | 526.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.81
[5 empty] | 214.61 | 105.76 |  | 5.86 | 73.92 | 3.2 |  |  |  |  | 372.66 |  | -0.55 |  | 74.42 | 446.53 |  |  | 466.94 | 59.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.86
209 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания стен ячеистобетонных толщ. 400мм к колоннам и дж из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.21 | 0.01 | 11.19 | 0.99 | 0.05 | 15.75 | 0.51 |  |  |  | 1 |  |  | 16.25 | 19.44 | 20.33 | 0 | 20.33 | 22.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.19
[5 empty] | 0.05 | 1.51 |  | 0.89 | 1.06 | 0.05 |  |  |  |  | 16.26 |  | -0.01 |  | 3.25 | 19.5 |  |  | 20.39 | 2.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
210 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М | 16.91 | 7.62 | 40.88 | 83.48 | 4.37 | 359.25 | 43.19 |  |  |  | 1 |  |  | 401.78 | 477.52 | 499.34 | 0 | 499.34 | 568.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.88
[5 empty] | 96.65 | 127.03 |  | 3.24 | 88.78 | 3.85 |  |  |  |  | 402.44 |  | -0.66 |  | 80.36 | 482.14 |  |  | 504.17 | 64.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.24
211 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М | 7.07 |  | 521.22 | 32.78 | 1.72 | 685.41 | 16.96 |  |  |  | 1 |  |  | 702.11 | 840.72 | 879.14 | 0 | 879.14 | 993.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521.22
[5 empty] | 96.65 | 49.88 |  | 43.44 | 34.86 | 1.51 |  |  |  |  | 702.37 |  | -0.26 |  | 140.42 | 842.53 |  |  | 881.03 | 112.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.44
212 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из кирпича*/ кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 10.38 | 38.15 | 175.06 | 51.81 | 2.71 | 408.52 | 26.81 |  |  |  | 1 |  |  | 434.92 | 519.04 | 542.76 | 0 | 542.76 | 615.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175.06
[5 empty] | 1.7445 | 69.68 | 9.16 | 13.62 | 55.1 | 2.39 |  |  |  |  | 435.33 |  | -0.41 |  | 86.98 | 521.9 |  |  | 545.75 | 69.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.62
213 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м |  |  | М3 | 88.24 | 282.9 | 1545.39 | 438.84 | 22.98 | 3496.34 | 227.03 |  |  |  | 1 |  |  | 3719.92 | 4439.64 | 4642.53 | 0 | 4642.53 | 5265.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1545.39
[5 empty] | 15.4 | 599.06 | 68.68 | 120.27 | 466.68 | 20.22 |  |  |  |  | 3723.37 |  | -3.45 |  | 743.98 | 4463.9 |  |  | 4667.9 | 597.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 120.27
214 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 0.62 | 2.41 | 10.85 | 3.42 | 0.18 | 26.11 | 1.77 |  |  |  | 1 |  |  | 27.85 | 33.23 | 34.75 | 0 | 34.75 | 39.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.85
[5 empty] | 0.1081 | 4.62 | 0.58 | 0.84 | 3.63 | 0.16 |  |  |  |  | 27.88 |  | -0.03 |  | 5.57 | 33.42 |  |  | 34.95 | 4.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
215 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м |  |  | М3 | 8.74 | 29.7 | 158.57 | 47.73 | 2.5 | 369.23 | 24.69 |  |  |  | 1 |  |  | 393.54 | 469.61 | 491.07 | 0 | 491.07 | 557.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.57
[5 empty] | 1.58 | 65.43 | 7.2 | 12.34 | 50.76 | 2.2 |  |  |  |  | 393.92 |  | -0.38 |  | 78.71 | 472.25 |  |  | 493.83 | 63.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.34
216 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* |  |  | Т |  |  | 314.4 |  |  | 332.39 |  |  |  |  | 1 |  |  | 332.39 | 398.87 | 417.1 | 0 | 417.1 | 470.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.4
[5 empty] | 0.0453 |  |  | 17.99 | [6 empty] | 332.39 |  |  |  | 66.48 | 398.87 |  |  | 417.1 | 53.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.99
217 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) пристрелка закладных элементами крепления (кр1 л. 5,6) |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 2.53 | 0.42 |  | 16.34 | 0.86 | 60.62 | 8.46 |  |  |  | 1 |  |  | 68.95 | 81.84 | 85.58 | 0 | 85.58 | 97.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 48.16 | 24.87 |  |  | 17.38 | 0.75 |  |  |  |  | 69.08 |  | -0.13 |  | 13.79 | 82.74 |  |  | 86.52 | 11.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
218 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) добавляется на каждое последующее крепление |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 2.35 | 0.63 | 29.56 | 15.22 | 0.8 | 88.65 | 7.87 |  |  |  | 1 |  |  | 96.4 | 114.84 | 120.09 | 0 | 120.09 | 136.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.56
[5 empty] | 72.23 | 23.16 |  | 2.39 | 16.19 | 0.7 |  |  |  |  | 96.52 |  | -0.12 |  | 19.28 | 115.68 |  |  | 120.97 | 15.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
219 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий |  |  | Т |  |  | 138.35 |  |  | 138.35 |  |  |  |  | 1 |  |  | 138.35 | 166.02 | 173.61 | 0 | 173.61 | 195.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.35
[5 empty] | 0.0545 | [9 empty] | 138.35 |  |  |  | 27.67 | 166.02 |  |  | 173.61 | 22.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
220 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 0.11 |  | 2.04 | 0.55 | 0.03 | 4.21 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 4.49 | 5.35 | 5.59 | 0 | 5.59 | 6.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.04
[5 empty] | 4.82 | 0.83 |  | 0.15 | 0.58 | 0.03 |  |  |  |  | 4.49 |  |  |  | 0.9 | 5.39 |  |  | 5.63 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
221 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.6 | 0.02 | 30.11 | 2.78 | 0.15 | 42.76 | 1.44 |  |  |  | 1 |  |  | 44.18 | 52.86 | 55.28 | 0 | 55.28 | 62.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.11
[5 empty] | 0.14 | 4.22 | 0.01 | 2.39 | 2.96 | 0.13 |  |  |  |  | 44.2 |  | -0.02 |  | 8.84 | 53.02 |  |  | 55.45 | 7.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
222 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (по зам. эксп. ) |  |  | М | 4.24 |  | 24.6 | 22.86 | 1.2 | 110.73 | 11.83 |  |  |  | 1 |  |  | 122.38 | 145.6 | 152.25 | 0 | 152.25 | 173.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.6
[5 empty] | 70.57 | 34.78 |  | 1.93 | 24.31 | 1.05 |  |  |  |  | 122.56 |  | -0.18 |  | 24.48 | 146.86 |  |  | 153.57 | 19.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.93
223 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М | 3.37 | 1.52 | 8.15 | 16.65 | 0.87 | 71.64 | 8.61 |  |  |  | 1 |  |  | 80.12 | 95.22 | 99.57 | 0 | 99.57 | 113.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.15
[5 empty] | 19.27 | 25.33 |  | 0.65 | 17.7 | 0.77 |  |  |  |  | 80.25 |  | -0.13 |  | 16.02 | 96.14 |  |  | 100.53 | 12.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
224 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М | 1.41 |  | 103.93 | 6.54 | 0.34 | 136.67 | 3.38 |  |  |  | 1 |  |  | 140 | 167.64 | 175.3 | 0 | 175.3 | 198.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.93
[5 empty] | 19.27 | 9.95 |  | 8.66 | 6.95 | 0.3 |  |  |  |  | 140.05 |  | -0.05 |  | 28 | 168 |  |  | 175.68 | 22.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.66
225 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) /кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 553.58 | 475.48 | 5533.43 | 2790.48 | 146.11 | 16613.01 | 1443.64 |  |  |  | 1 |  |  | 18034.73 | 21487.39 | 22469.36 | 0 | 22469.36 | 25528.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5533.43
[5 empty] | 354.86 | 4138.63 | 107.38 | 432.77 | 2967.54 | 128.57 |  |  |  |  | 18056.65 |  | -21.92 |  | 3606.95 | 21641.68 |  |  | 22630.7 | 2897.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 432.77
226 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 479.96 | 338.58 | 4770.73 | 2416.75 | 126.54 | 14308.08 | 1250.3 |  |  |  | 1 |  |  | 15539.4 | 18513.66 | 19359.73 | 0 | 19359.73 | 21996.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770.73
[5 empty] | 384.27 | 3601.11 | 76.24 | 372.92 | 2570.1 | 111.35 |  |  |  |  | 15558.38 |  | -18.98 |  | 3107.88 | 18647.28 |  |  | 19499.46 | 2496.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 372.92
227 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 (прим. п. 9 ар1 л. 36) |  |  | М2 | 4.53 | 6.91 | 46.79 | 22.96 | 1.2 | 140.25 | 11.88 |  |  |  | 1 |  |  | 151.95 | 181.07 | 189.34 | 0 | 189.34 | 215.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.79
[5 empty] | 3.03 | 33.27 | 1.67 | 3.64 | 24.42 | 1.06 |  |  |  |  | 152.13 |  | -0.18 |  | 30.39 | 182.34 |  |  | 190.67 | 24.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.64
228 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) перегородки из блоков ячеистого бетона* кладка перегородок толщ. 120мм из блоков ячеистого бетона на клею с установкой деталей крпления и устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 |  |  | М2 | 5.6 | 4.33 | 53.33 | 28.2 | 1.48 | 165.11 | 14.59 |  |  |  | 1 |  |  | 179.48 | 213.82 | 223.59 | 0 | 223.59 | 254.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.33
[5 empty] | 4.18 | 41.96 | 0.95 | 4.52 | 29.99 | 1.3 |  |  |  |  | 179.7 |  | -0.22 |  | 35.9 | 215.38 |  |  | 225.22 | 28.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.52
229 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* |  |  | Т | 25.03 | 47.11 | 4836.08 | 143.05 | 7.49 | 5694.32 | 74 |  |  |  | 1 |  |  | 5767.2 | 6912.73 | 7228.64 | 0 | 7228.64 | 8163.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4836.08
[5 empty] | 0.5373 | 208.53 | 9.13 | 293.35 | 152.12 | 6.59 |  |  |  |  | 5768.32 |  | -1.12 |  | 1153.44 | 6920.64 |  |  | 7236.91 | 926.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 293.35
смета 2.348. |  | 46. 21-03. 7 пспа-с3 пожарная сигнализация встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7-я очередь) |  |  |  | 454.71 | 216.17 | 5100 | 1884.21 | 126.11 | 12766.33 | 1246.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13993.57 | 23525.58 | 24600.7 | 0 | 24600.7 | 27907.9 |  |  |  |  | 5100 | 0 | 6866.48
[6 empty] | 3604.16 | 61 | 284.71 | 1439.99 | 110.98 |  | 0 | 0 |  | 14012.48 | 0 | -18.91 | 0 | 2798.72 | 23658.77 | 139.28 | 0 | 24739.98 | 3167.92 |  |  |  |  | 284.71 | 0 | 0
230 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация/ прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/4 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1868.78 | 1954.18 | 0 | 1954.18 | 2204.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1868.78
[5 empty] | 4 | [14 empty] | 1868.78 |  |  | 1954.18 | 250.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
231 | Ж3-80-40 | Прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/8 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 355.28 | 371.52 | 0 | 371.52 | 419.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 355.28
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 355.28 |  |  | 371.52 | 47.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
232 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж ппкпиу |  |  | ПРИБОР | 13.75 | 0.8 | 7.75 | 46.44 | 4.16 | 229.12 | 41.07 |  |  |  | 1 |  |  | 269.57 | 319.09 | 333.67 | 0 | 333.67 | 381.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.75
[5 empty] | 5 | 120.8 |  | 0.45 | 45.06 | 3.66 |  |  |  |  | 270.19 |  | -0.62 |  | 53.91 | 323.48 |  |  | 338.26 | 43.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
233 | Ж3-80-40 | Объектовый ретранслятор уоо молния |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 3133.44 | 3276.64 | 0 | 3276.64 | 3696.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3133.44
[5 empty] | 5 | [14 empty] | 3133.44 |  |  | 3276.64 | 419.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
234 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж уоо молния |  |  | ВНЕШНЕЕ | 8.5 | 0.1 | 7.1 | 28.43 | 2.54 | 142.34 | 25.14 |  |  |  | 1 |  |  | 167.1 | 197.83 | 206.87 | 0 | 206.87 | 236.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1
[5 empty] | 5 | 73.95 |  | 0.4 | 27.58 | 2.24 |  |  |  |  | 167.48 |  | -0.38 |  | 33.42 | 200.52 |  |  | 209.68 | 26.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
235 | Ж3-80-40 | Блок управления нагрузкой бун 3-12 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1039.86 | 1087.38 | 0 | 1087.38 | 1226.62 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1039.86
[5 empty] | 5 | [14 empty] | 1039.86 |  |  | 1087.38 | 139.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
236 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж бун |  |  | ВНЕШНЕЕ | 9 | 0.4 | 7.3 | 30.1 | 2.69 | 150.82 | 26.62 |  |  |  | 1 |  |  | 177.04 | 209.6 | 219.18 | 0 | 219.18 | 250.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3
[5 empty] | 5 | 78.3 |  | 0.45 | 29.21 | 2.37 |  |  |  |  | 177.44 |  | -0.4 |  | 35.41 | 212.45 |  |  | 222.16 | 28.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
237 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип-212-2 (резерв-7шт) |  |  | ШТ | 110.88 | 2.64 | 1566.66 | 360.26 | 32.25 | 3360.71 | 318.65 |  |  |  | 1 |  |  | 3674.52 | 4375.37 | 4575.32 | 0 | 4575.32 | 5201.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1566.66
[5 empty] | 66 | 937.2 |  | 83.74 | 349.58 | 28.38 |  |  |  |  | 3679.36 |  | -4.84 |  | 734.9 | 4409.42 |  |  | 4610.93 | 590.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 83.74
238 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-1шт) |  |  | ШТ | 8.4 | 0.2 | 265.16 | 27.29 | 2.44 | 408.89 | 24.14 |  |  |  | 1 |  |  | 432.66 | 516.61 | 540.22 | 0 | 540.22 | 612.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265.16
[5 empty] | 10 | 71 |  | 14.17 | 26.48 | 2.15 |  |  |  |  | 433.03 |  | -0.37 |  | 86.53 | 519.19 |  |  | 542.92 | 69.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.17
239 | Ж3-80-40 | Аккумулятор акб12х9ач |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 468.78 | 490.2 | 0 | 490.2 | 552.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 468.78
[5 empty] | 5 | [14 empty] | 468.78 |  |  | 490.2 | 62.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
240 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация оповещение о пожаре*/ звуковой оповещатель опр3-12 |  |  | ШТ |  |  | 336.84 |  |  | 354.76 |  |  |  |  | 1 |  |  | 354.76 | 425.71 | 445.16 | 0 | 445.16 | 502.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 336.84
[5 empty] | 14 |  |  | 17.92 | [6 empty] | 354.76 |  |  |  | 70.95 | 425.71 |  |  | 445.16 | 57.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.92
241 | Ж3-80-40 | Транспарант сигнальный световой выход опр-тс 12 |  |  | ШТ |  |  | 565.2 |  |  | 595.32 |  |  |  |  | 1 |  |  | 595.32 | 714.38 | 747.03 | 0 | 747.03 | 842.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 565.2
[5 empty] | 12 |  |  | 30.12 | [6 empty] | 595.32 |  |  |  | 119.06 | 714.38 |  |  | 747.03 | 95.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.12
242 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж оповещателей опр3-12,опр-тс 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 14.82 | 1.04 | 4.42 | 43.48 | 3.89 | 212.06 | 38.45 |  |  |  | 1 |  |  | 249.93 | 295.81 | 309.33 | 0 | 309.33 | 353.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.42
[5 empty] | 26 | 113.1 |  | 0.52 | 42.19 | 3.42 |  |  |  |  | 250.51 |  | -0.58 |  | 49.99 | 299.92 |  |  | 313.63 | 40.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
243 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабели и провода* |  |  | М |  |  | 961.28 |  |  | 1012.13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1012.13 | 1214.56 | 1270.07 | 0 | 1270.07 | 1432.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 961.28
[5 empty] | 1 305 |  |  | 50.85 | [6 empty] | 1012.13 |  |  |  | 202.43 | 1214.56 |  |  | 1270.07 | 162.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 50.85
244 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 197.59 | 205.65 | 166.01 | 903.62 | 52.2 | 3456.22 | 515.75 |  |  |  | 1 |  |  | 3964.14 | 4701.85 | 4916.72 | 0 | 4916.72 | 5611.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.01
[5 empty] | 1 278.9 | 1455.9 | 61 | 11.96 | 614.95 | 45.93 |  |  |  |  | 3971.97 |  | -7.83 |  | 792.83 | 4756.97 |  |  | 4974.36 | 636.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.96
245 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтажные изделия и материалы*/короб пвх 25х25мм |  |  | М |  |  | 527.25 |  |  | 555.75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 555.75 | 666.9 | 697.38 | 0 | 697.38 | 786.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 527.25
[5 empty] | 475 |  |  | 28.5 | [6 empty] | 555.75 |  |  |  | 111.15 | 666.9 |  |  | 697.38 | 89.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.5
246 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм |  |  | М | 77.45 | 5.34 | 433.11 | 378.33 | 21.85 | 1782.68 | 215.93 |  |  |  | 1 |  |  | 1995.33 | 2371.32 | 2479.69 | 0 | 2479.69 | 2824.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 433.11
[5 empty] | 460.75 | 635.1 |  | 32.25 | 257.47 | 19.23 |  |  |  |  | 1998.61 |  | -3.28 |  | 399.07 | 2394.4 |  |  | 2503.82 | 320.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.25
247 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж резисторов |  |  | ШТ | 2.8 |  | 0.31 | 8.21 | 0.74 | 39.27 | 7.27 |  |  |  | 1 |  |  | 46.43 | 54.94 | 57.45 | 0 | 57.45 | 65.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 27 | 21.37 |  | 0.02 | 7.97 | 0.65 |  |  |  |  | 46.54 |  | -0.11 |  | 9.29 | 55.72 |  |  | 58.27 | 7.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
248 | Ж3-80-40 | Резисторы 1,5ком;2,7ком |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0.34 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.34
[5 empty] | 27 | [14 empty] | 0.34 |  |  | 0.36 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
249 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация герметизация проходов мин. ватой и герметиком |  |  | ПРОХОД | 11.52 |  | 251.61 | 58.05 | 3.35 | 466.26 | 33.13 |  |  |  | 1 |  |  | 498.89 | 595.13 | 622.33 | 0 | 622.33 | 706.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251.61
[5 empty] | 24 | 97.44 |  | 13.36 | 39.5 | 2.95 |  |  |  |  | 499.39 |  | -0.5 |  | 99.78 | 598.67 |  |  | 626.03 | 80.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.36
смета 2.349. |  | 46. 21-03. 7 пспа-с4 пожарная сигнализация встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7-я очередь) |  |  |  | 473.72 | 217.68 | 5290.98 | 1956.03 | 131.54 | 13270.13 | 1299.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14550.23 | 24187.84 | 25293.22 | 0 | 25293.22 | 28695.89 |  |  |  |  | 5290.98 | 0 | 6866.5
[6 empty] | 3761.86 | 61.24 | 295.67 | 1500.6 | 115.77 |  | 0 | 0 |  | 14569.96 | 0 | -19.73 | 0 | 2910.05 | 24326.78 | 145.29 | 0 | 25438.51 | 3257.38 |  |  |  |  | 295.67 | 0 | 0
250 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация/ прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/4 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1868.78 | 1954.18 | 0 | 1954.18 | 2204.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1868.78
[5 empty] | 4 | [14 empty] | 1868.78 |  |  | 1954.18 | 250.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
251 | Ж3-80-40 | Прибор приемно-контрольный пожарный и управления ппкпиу а24/8 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 355.28 | 371.52 | 0 | 371.52 | 419.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 355.28
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 355.28 |  |  | 371.52 | 47.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
252 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж ппкпиу |  |  | ПРИБОР | 13.75 | 0.8 | 7.75 | 46.44 | 4.16 | 229.12 | 41.07 |  |  |  | 1 |  |  | 269.57 | 319.09 | 333.67 | 0 | 333.67 | 381.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.75
[5 empty] | 5 | 120.8 |  | 0.45 | 45.06 | 3.66 |  |  |  |  | 270.19 |  | -0.62 |  | 53.91 | 323.48 |  |  | 338.26 | 43.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
253 | Ж3-80-40 | Объектовый ретранслятор уоо молния |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 3133.44 | 3276.64 | 0 | 3276.64 | 3696.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3133.44
[5 empty] | 5 | [14 empty] | 3133.44 |  |  | 3276.64 | 419.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
254 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж уоо молния |  |  | ВНЕШНЕЕ | 8.5 | 0.1 | 7.1 | 28.43 | 2.54 | 142.34 | 25.14 |  |  |  | 1 |  |  | 167.1 | 197.83 | 206.87 | 0 | 206.87 | 236.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1
[5 empty] | 5 | 73.95 |  | 0.4 | 27.58 | 2.24 |  |  |  |  | 167.48 |  | -0.38 |  | 33.42 | 200.52 |  |  | 209.68 | 26.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
255 | Ж3-80-40 | Блок управления нагрузкой бун 3-12 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1039.86 | 1087.38 | 0 | 1087.38 | 1226.62 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1039.86
[5 empty] | 5 | [14 empty] | 1039.86 |  |  | 1087.38 | 139.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
256 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж бун |  |  | ВНЕШНЕЕ | 9 | 0.4 | 7.3 | 30.1 | 2.69 | 150.82 | 26.62 |  |  |  | 1 |  |  | 177.04 | 209.6 | 219.18 | 0 | 219.18 | 250.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3
[5 empty] | 5 | 78.3 |  | 0.45 | 29.21 | 2.37 |  |  |  |  | 177.44 |  | -0.4 |  | 35.41 | 212.45 |  |  | 222.16 | 28.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
257 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип-212-2 (резерв-8шт) |  |  | ШТ | 122.64 | 2.92 | 1738.23 | 398.47 | 35.67 | 3722.84 | 352.44 |  |  |  | 1 |  |  | 4069.93 | 4846.25 | 5067.72 | 0 | 5067.72 | 5761.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1738.23
[5 empty] | 73 | 1036.6 |  | 92.91 | 386.65 | 31.39 |  |  |  |  | 4075.28 |  | -5.35 |  | 813.99 | 4883.92 |  |  | 5107.11 | 653.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 92.91
258 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-1шт) |  |  | ШТ | 8.4 | 0.2 | 265.16 | 27.29 | 2.44 | 408.89 | 24.14 |  |  |  | 1 |  |  | 432.66 | 516.61 | 540.22 | 0 | 540.22 | 612.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265.16
[5 empty] | 10 | 71 |  | 14.17 | 26.48 | 2.15 |  |  |  |  | 433.03 |  | -0.37 |  | 86.53 | 519.19 |  |  | 542.92 | 69.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.17
259 | Ж3-80-40 | Аккумулятор акб12х9ач |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 468.78 | 490.2 | 0 | 490.2 | 552.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 468.78
[5 empty] | 5 | [14 empty] | 468.78 |  |  | 490.2 | 62.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
260 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация оповещение о пожаре*/ звуковой оповещатель опр3-12 |  |  | ШТ |  |  | 384.96 |  |  | 405.44 |  |  |  |  | 1 |  |  | 405.44 | 486.53 | 508.76 | 0 | 508.76 | 573.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 384.96
[5 empty] | 16 |  |  | 20.48 | [6 empty] | 405.44 |  |  |  | 81.09 | 486.53 |  |  | 508.76 | 65.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.48
261 | Ж3-80-40 | Транспарант сигнальный световой выход опр-тс 12 |  |  | ШТ |  |  | 518.1 |  |  | 545.71 |  |  |  |  | 1 |  |  | 545.71 | 654.85 | 684.78 | 0 | 684.78 | 772.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 518.1
[5 empty] | 11 |  |  | 27.61 | [6 empty] | 545.71 |  |  |  | 109.14 | 654.85 |  |  | 684.78 | 87.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.61
262 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж оповещателей опр3-12,опр-тс 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 15.39 | 1.08 | 4.59 | 45.15 | 4.04 | 220.22 | 39.93 |  |  |  | 1 |  |  | 259.54 | 307.18 | 321.22 | 0 | 321.22 | 367.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.59
[5 empty] | 27 | 117.45 |  | 0.54 | 43.81 | 3.56 |  |  |  |  | 260.15 |  | -0.61 |  | 51.91 | 311.45 |  |  | 325.69 | 41.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.54
263 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабели и провода* |  |  | М |  |  | 908.09 |  |  | 956.12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 956.12 | 1147.34 | 1199.77 | 0 | 1199.77 | 1353.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 908.09
[5 empty] | 1 310 |  |  | 48.03 | [6 empty] | 956.12 |  |  |  | 191.22 | 1147.34 |  |  | 1199.77 | 153.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 48.03
264 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 198.35 | 206.44 | 166.64 | 907.08 | 52.4 | 3469.47 | 517.72 |  |  |  | 1 |  |  | 3979.33 | 4719.86 | 4935.56 | 0 | 4935.56 | 5632.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.64
[5 empty] | 1 283.8 | 1461.48 | 61.24 | 12.01 | 617.31 | 46.11 |  |  |  |  | 3987.19 |  | -7.86 |  | 795.87 | 4775.2 |  |  | 4993.43 | 639.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.01
265 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтажные изделия и материалы* |  |  | М |  |  | 566.1 |  |  | 596.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 596.7 | 716.04 | 748.76 | 0 | 748.76 | 844.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 566.1
[5 empty] | 510 |  |  | 30.6 | [6 empty] | 596.7 |  |  |  | 119.34 | 716.04 |  |  | 748.76 | 95.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.6
266 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм |  |  | М | 83.16 | 5.74 | 465.02 | 406.2 | 23.46 | 1914.03 | 231.84 |  |  |  | 1 |  |  | 2142.35 | 2546.04 | 2662.39 | 0 | 2662.39 | 3032.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 465.02
[5 empty] | 494.7 | 681.89 |  | 34.63 | 276.44 | 20.65 |  |  |  |  | 2145.87 |  | -3.52 |  | 428.47 | 2570.82 |  |  | 2688.3 | 344.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.63
267 | Ж3-80-40 | Резисторы 1,5ком;2,7ком |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.36
[5 empty] | 29 | [14 empty] | 0.36 |  |  | 0.38 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
268 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация монтаж резисторов |  |  | ШТ | 3.01 |  | 0.33 | 8.82 | 0.79 | 42.17 | 7.8 |  |  |  | 1 |  |  | 49.85 | 58.99 | 61.69 | 0 | 61.69 | 70.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33
[5 empty] | 29 | 22.95 |  | 0.03 | 8.56 | 0.69 |  |  |  |  | 49.97 |  | -0.12 |  | 9.97 | 59.82 |  |  | 62.56 | 8.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
269 | Ж3-80-40 | Пожарная сигнализация герметизация проходов мин. ватой и герметиком |  |  | ПРОХОД | 11.52 |  | 251.61 | 58.05 | 3.35 | 466.26 | 33.13 |  |  |  | 1 |  |  | 498.89 | 595.13 | 622.33 | 0 | 622.33 | 706.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251.61
[5 empty] | 24 | 97.44 |  | 13.36 | 39.5 | 2.95 |  |  |  |  | 499.39 |  | -0.5 |  | 99.78 | 598.67 |  |  | 626.03 | 80.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.36
смета 2.359. |  | 46. 21-03. 7 аов1-с2 на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7 очередь) |  |  |  | 207.42 | 78.47 | 2560.7 | 876.91 | 55.95 | 6015.4 | 553 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6560.01 | 10578.11 | 11061.51 | 0 | 11061.51 | 12547.7 |  |  |  |  | 2560.7 | 0 | 2765.22
[6 empty] | 1611.31 | 15.19 | 137.55 | 645.24 | 49.27 |  | 0 | 0 |  | 6568.4 | 0 | -8.39 | 0 | 1312.04 | 10637.27 | 61.88 | 0 | 11123.39 | 1424.31 |  |  |  |  | 137.55 | 0 | 0
270 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом/ теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2557.14 | 2674 | 0 | 2674 | 3016.39 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2557.14
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 2557.14 |  |  | 2674 | 342.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
271 | Ж3-60-40 | Комплект монтажных частей (фланцы) |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 208.08 | 217.59 | 0 | 217.59 | 245.45 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 208.08
[5 empty] | 4 | [14 empty] | 208.08 |  |  | 217.59 | 27.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
272 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж тепловычислителя |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
273 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика потока |  |  | ШТ | 3.05 |  |  | 10.1 | 0.9 | 47.88 | 8.94 |  |  |  | 1 |  |  | 56.68 | 67.06 | 70.12 | 0 | 70.12 | 80.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 26.28 |  |  | 9.8 | 0.8 |  |  |  |  | 56.82 |  | -0.14 |  | 11.34 | 68.02 |  |  | 71.12 | 9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
274 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
275 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом приборы и аппаратура, поставляемые комплектно с установками раздела ов*/ монтаж датчика температуры воздуха кана |  |  | ШТ | 2.08 |  | 0.64 | 6.89 | 0.62 | 33.33 | 6.09 |  |  |  | 1 |  |  | 39.33 | 46.55 | 48.68 | 0 | 48.68 | 55.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64
[5 empty] | 4 | 17.92 |  | 0.04 | 6.68 | 0.54 |  |  |  |  | 39.42 |  | -0.09 |  | 7.87 | 47.2 |  |  | 49.36 | 6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
276 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж капиллярного термостата защиты от замораживания по воздуху |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
277 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры защиты от замерзания |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
278 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж реле давления защиты насоса от сухого хода |  |  | ШТ | 0.44 |  |  | 1.46 | 0.13 | 6.9 | 1.29 |  |  |  | 1 |  |  | 8.17 | 9.67 | 10.11 | 0 | 10.11 | 11.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 3.79 |  |  | 1.41 | 0.11 |  |  |  |  | 8.19 |  | -0.02 |  | 1.63 | 9.8 |  |  | 10.25 | 1.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
279 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле дифференциального давления воздуха |  |  | ШТ | 2.64 |  |  | 8.74 | 0.78 | 41.43 | 7.73 |  |  |  | 1 |  |  | 49.04 | 58.02 | 60.67 | 0 | 60.67 | 69.43 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6 | 22.74 |  |  | 8.48 | 0.69 |  |  |  |  | 49.16 |  | -0.12 |  | 9.81 | 58.85 |  |  | 61.54 | 7.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
280 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж преобразователя частоты |  |  | ШТ | 6.1 |  |  | 20.2 | 1.81 | 95.76 | 17.87 |  |  |  | 1 |  |  | 113.36 | 134.12 | 140.25 | 0 | 140.25 | 160.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 52.56 |  |  | 19.6 | 1.59 |  |  |  |  | 113.63 |  | -0.27 |  | 22.67 | 136.03 |  |  | 142.25 | 18.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
281 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пульта управления |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.42 | 5.69 | 0.51 | 28.48 | 5.03 |  |  |  | 1 |  |  | 33.43 | 39.58 | 41.39 | 0 | 41.39 | 47.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.42
[5 empty] | 1 | 14.79 |  | 0.08 | 5.52 | 0.45 |  |  |  |  | 33.51 |  | -0.08 |  | 6.69 | 40.12 |  |  | 41.95 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
282 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом щит автоматики щау-т2 (лист 6)*/ монтаж датчика температуры наружного воздуха тсп |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
283 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры теплоносителя погружного тсп |  |  | ШТ | 2.08 |  | 0.64 | 6.89 | 0.62 | 33.33 | 6.09 |  |  |  | 1 |  |  | 39.33 | 46.55 | 48.68 | 0 | 48.68 | 55.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64
[5 empty] | 4 | 17.92 |  | 0.04 | 6.68 | 0.54 |  |  |  |  | 39.42 |  | -0.09 |  | 7.87 | 47.2 |  |  | 49.36 | 6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
284 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле давления |  |  | ШТ | 1.32 |  |  | 4.37 | 0.39 | 20.71 | 3.87 |  |  |  | 1 |  |  | 24.52 | 29.02 | 30.35 | 0 | 30.35 | 34.71 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 | 11.37 |  |  | 4.24 | 0.34 |  |  |  |  | 24.58 |  | -0.06 |  | 4.9 | 29.42 |  |  | 30.77 | 3.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
285 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле разности давления |  |  | ШТ | 0.88 |  |  | 2.91 | 0.26 | 13.81 | 2.58 |  |  |  | 1 |  |  | 16.35 | 19.34 | 20.22 | 0 | 20.22 | 23.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 7.58 |  |  | 2.83 | 0.23 |  |  |  |  | 16.39 |  | -0.04 |  | 3.27 | 19.62 |  |  | 20.51 | 2.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
286 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  | КОНЦОВ | 27.35 |  | 27.8 | 91.46 | 8.19 | 462.86 | 80.9 |  |  |  | 1 |  |  | 542.53 | 642.38 | 671.74 | 0 | 671.74 | 767.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.8
[5 empty] | 242 | 237.94 |  | 1.51 | 88.75 | 7.21 |  |  |  |  | 543.76 |  | -1.23 |  | 108.51 | 651.04 |  |  | 680.8 | 87.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
287 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабели и провода* |  |  | М |  |  | 5.85 |  |  | 6.16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6.16 | 7.39 | 7.73 | 0 | 7.73 | 8.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85
[5 empty] | 6 |  |  | 0.31 | [6 empty] | 6.16 |  |  |  | 1.23 | 7.39 |  |  | 7.73 | 0.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
288 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пув 4. 0 |  |  | М | 2.38 | 0.61 | 12.77 | 11.99 | 0.69 | 55.59 | 6.84 |  |  |  | 1 |  |  | 62.33 | 74.06 | 77.44 | 0 | 77.44 | 88.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.77
[5 empty] | 5.82 | 20.08 | 0.05 | 0.68 | 8.16 | 0.61 |  |  |  |  | 62.43 |  | -0.1 |  | 12.47 | 74.8 |  |  | 78.21 | 10.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
289 | Ж3-60-40 | Кабели* |  |  | М |  |  | 862.54 |  |  | 908.16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 908.16 | 1089.79 | 1139.59 | 0 | 1139.59 | 1285.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 862.54
[5 empty] | 321 |  |  | 45.62 | [6 empty] | 908.16 |  |  |  | 181.63 | 1089.79 |  |  | 1139.59 | 145.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.62
290 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 9.84 | 10.24 | 6.29 | 45.01 | 2.6 | 170.07 | 25.69 |  |  |  | 1 |  |  | 195.37 | 231.7 | 242.29 | 0 | 242.29 | 276.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29
[5 empty] | 63.7 | 72.52 | 3.04 | 0.49 | 30.63 | 2.29 |  |  |  |  | 195.76 |  | -0.39 |  | 39.07 | 234.44 |  |  | 245.16 | 31.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.49
291 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительн |  |  | М | 5.34 | 3.87 | 1.31 | 24.38 | 1.41 | 88.78 | 13.92 |  |  |  | 1 |  |  | 102.49 | 121.5 | 127.05 | 0 | 127.05 | 145.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[5 empty] | 21.56 | 39.9 | 1.03 | 0.08 | 16.59 | 1.24 |  |  |  |  | 102.7 |  | -0.21 |  | 20.5 | 122.99 |  |  | 128.61 | 16.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
292 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой отв |  |  | М | 106.72 | 57.12 | 239.41 | 485.88 | 28.07 | 1983.98 | 277.32 |  |  |  | 1 |  |  | 2257.09 | 2678.87 | 2801.29 | 0 | 2801.29 | 3194.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239.41
[5 empty] | 229.32 | 804.71 | 10.94 | 13.43 | 330.66 | 24.7 |  |  |  |  | 2261.3 |  | -4.21 |  | 451.42 | 2708.51 |  |  | 2832.28 | 362.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.43
293 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж трубы т18х1,6 |  |  | М | 0.86 | 0.49 | 14.03 | 4.19 | 0.24 | 29.8 | 2.39 |  |  |  | 1 |  |  | 32.15 | 38.33 | 40.08 | 0 | 40.08 | 45.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.03
[5 empty] | 2.94 | 7.02 | 0.01 | 0.77 | 2.85 | 0.21 |  |  |  |  | 32.19 |  | -0.04 |  | 6.43 | 38.58 |  |  | 40.34 | 5.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.77
294 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 22.39 | 5.63 | 327.7 | 95.62 | 5.52 | 682.73 | 54.58 |  |  |  | 1 |  |  | 736.48 | 877.94 | 918.06 | 0 | 918.06 | 1042.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 327.7
[5 empty] | 60.76 | 160.4 | 0.12 | 17.93 | 65.07 | 4.86 |  |  |  |  | 737.31 |  | -0.83 |  | 147.3 | 883.78 |  |  | 924.17 | 118.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.93
295 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтажные изделия*/ лотки перфорированные |  |  | ШТ |  |  | 225.3 |  |  | 237.31 |  |  |  |  | 1 |  |  | 237.31 | 284.77 | 297.78 | 0 | 297.78 | 335.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225.3
[5 empty] | 11 |  |  | 12.01 | [6 empty] | 237.31 |  |  |  | 47.46 | 284.77 |  |  | 297.78 | 38.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.01
296 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж лотков |  |  | М | 9.65 | 0.49 | 834.2 | 42.53 | 2.46 | 1026.68 | 24.27 |  |  |  | 1 |  |  | 1050.58 | 1258.1 | 1315.6 | 0 | 1315.6 | 1487.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 834.2
[5 empty] | 22 | 71.39 |  | 44.51 | 28.94 | 2.16 |  |  |  |  | 1050.95 |  | -0.37 |  | 210.12 | 1260.7 |  |  | 1318.32 | 168.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 44.51
смета 2.363. |  | 46. 21-03. 7 аов2-с2 на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7 очередь) |  |  |  | 200.38 | 75.44 | 2394.26 | 847.43 | 54.23 | 5734.32 | 535.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6262.11 | 10222.47 | 10689.62 | 0 | 10689.62 | 12125.98 |  |  |  |  | 2394.26 | 0 | 2765.22
[6 empty] | 1561.73 | 14.58 | 128.52 | 624.97 | 47.74 |  | 0 | 0 |  | 6270.25 | 0 | -8.14 | 0 | 1252.45 | 10279.78 | 59.93 | 0 | 10749.55 | 1376.43 |  |  |  |  | 128.52 | 0 | 0
297 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом/ теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2557.14 | 2674 | 0 | 2674 | 3016.39 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2557.14
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 2557.14 |  |  | 2674 | 342.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
298 | Ж3-60-40 | Комплект монтажных частей (фланцы) |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 208.08 | 217.59 | 0 | 217.59 | 245.45 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 208.08
[5 empty] | 4 | [14 empty] | 208.08 |  |  | 217.59 | 27.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
299 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж тепловычислителя |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
300 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика потока |  |  | ШТ | 3.05 |  |  | 10.1 | 0.9 | 47.88 | 8.94 |  |  |  | 1 |  |  | 56.68 | 67.06 | 70.12 | 0 | 70.12 | 80.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 26.28 |  |  | 9.8 | 0.8 |  |  |  |  | 56.82 |  | -0.14 |  | 11.34 | 68.02 |  |  | 71.12 | 9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
301 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
302 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом приборы и аппаратура, поставляемые комплектно с установками раздела ов* щит автоматики щау-п4в4 (лист 4)*/монтаж |  |  | ШТ | 2.08 |  | 0.64 | 6.89 | 0.62 | 33.33 | 6.09 |  |  |  | 1 |  |  | 39.33 | 46.55 | 48.68 | 0 | 48.68 | 55.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64
[5 empty] | 4 | 17.92 |  | 0.04 | 6.68 | 0.54 |  |  |  |  | 39.42 |  | -0.09 |  | 7.87 | 47.2 |  |  | 49.36 | 6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
303 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж капиллярного термостата защиты от замораживания по воздуху |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
304 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры защиты от замерзания |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
305 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж реле давления защиты насоса от сухого хода |  |  | ШТ | 0.44 |  |  | 1.46 | 0.13 | 6.9 | 1.29 |  |  |  | 1 |  |  | 8.17 | 9.67 | 10.11 | 0 | 10.11 | 11.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 3.79 |  |  | 1.41 | 0.11 |  |  |  |  | 8.19 |  | -0.02 |  | 1.63 | 9.8 |  |  | 10.25 | 1.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
306 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле дифференциального давления воздуха |  |  | ШТ | 2.64 |  |  | 8.74 | 0.78 | 41.43 | 7.73 |  |  |  | 1 |  |  | 49.04 | 58.02 | 60.67 | 0 | 60.67 | 69.43 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6 | 22.74 |  |  | 8.48 | 0.69 |  |  |  |  | 49.16 |  | -0.12 |  | 9.81 | 58.85 |  |  | 61.54 | 7.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
307 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж преобразователя частоты |  |  | ШТ | 6.1 |  |  | 20.2 | 1.81 | 95.76 | 17.87 |  |  |  | 1 |  |  | 113.36 | 134.12 | 140.25 | 0 | 140.25 | 160.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 52.56 |  |  | 19.6 | 1.59 |  |  |  |  | 113.63 |  | -0.27 |  | 22.67 | 136.03 |  |  | 142.25 | 18.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
308 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пульта управления |  |  | ВНЕШНЕЕ | 1.7 | 0.02 | 1.42 | 5.69 | 0.51 | 28.48 | 5.03 |  |  |  | 1 |  |  | 33.43 | 39.58 | 41.39 | 0 | 41.39 | 47.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.42
[5 empty] | 1 | 14.79 |  | 0.08 | 5.52 | 0.45 |  |  |  |  | 33.51 |  | -0.08 |  | 6.69 | 40.12 |  |  | 41.95 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
309 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом щит автоматики щау-т2 (лист 6)*/монтаж датчика температуры наружного воздуха тсп |  |  | ШТ | 0.52 |  | 0.16 | 1.72 | 0.15 | 8.33 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.83 | 11.63 | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1 | 4.48 |  | 0.01 | 1.67 | 0.14 |  |  |  |  | 9.85 |  | -0.02 |  | 1.97 | 11.8 |  |  | 12.34 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
310 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика температуры теплоносителя погружного тсп |  |  | ШТ | 2.08 |  | 0.64 | 6.89 | 0.62 | 33.33 | 6.09 |  |  |  | 1 |  |  | 39.33 | 46.55 | 48.68 | 0 | 48.68 | 55.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64
[5 empty] | 4 | 17.92 |  | 0.04 | 6.68 | 0.54 |  |  |  |  | 39.42 |  | -0.09 |  | 7.87 | 47.2 |  |  | 49.36 | 6.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
311 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле давления |  |  | ШТ | 1.32 |  |  | 4.37 | 0.39 | 20.71 | 3.87 |  |  |  | 1 |  |  | 24.52 | 29.02 | 30.35 | 0 | 30.35 | 34.71 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 | 11.37 |  |  | 4.24 | 0.34 |  |  |  |  | 24.58 |  | -0.06 |  | 4.9 | 29.42 |  |  | 30.77 | 3.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
312 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж датчика-реле разности давления |  |  | ШТ | 0.88 |  |  | 2.91 | 0.26 | 13.81 | 2.58 |  |  |  | 1 |  |  | 16.35 | 19.34 | 20.22 | 0 | 20.22 | 23.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 7.58 |  |  | 2.83 | 0.23 |  |  |  |  | 16.39 |  | -0.04 |  | 3.27 | 19.62 |  |  | 20.51 | 2.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
313 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом присоединение под винт с оконцеванием наконечником |  |  | КОНЦОВ | 27.12 |  | 27.57 | 90.71 | 8.12 | 459.04 | 80.23 |  |  |  | 1 |  |  | 538.05 | 637.08 | 666.19 | 0 | 666.19 | 761.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.57
[5 empty] | 240 | 235.97 |  | 1.5 | 88.02 | 7.15 |  |  |  |  | 539.27 |  | -1.22 |  | 107.61 | 645.66 |  |  | 675.16 | 86.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.5
314 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабели и провода* |  |  | М |  |  | 5.85 |  |  | 6.16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6.16 | 7.39 | 7.73 | 0 | 7.73 | 8.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85
[5 empty] | 6 |  |  | 0.31 | [6 empty] | 6.16 |  |  |  | 1.23 | 7.39 |  |  | 7.73 | 0.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
315 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж пув 4. 0 |  |  | М | 2.38 | 0.61 | 12.77 | 11.99 | 0.69 | 55.59 | 6.84 |  |  |  | 1 |  |  | 62.33 | 74.06 | 77.44 | 0 | 77.44 | 88.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.77
[5 empty] | 5.82 | 20.08 | 0.05 | 0.68 | 8.16 | 0.61 |  |  |  |  | 62.43 |  | -0.1 |  | 12.47 | 74.8 |  |  | 78.21 | 10.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
316 | Ж3-60-40 | Кабель кввгнг 4х1. 0 |  |  | М |  |  | 814.51 |  |  | 857.61 |  |  |  |  | 1 |  |  | 857.61 | 1029.13 | 1076.16 | 0 | 1076.16 | 1213.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 814.51
[5 empty] | 309 |  |  | 43.1 | [6 empty] | 857.61 |  |  |  | 171.52 | 1029.13 |  |  | 1076.16 | 137.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.1
317 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 6.21 | 6.46 | 3.97 | 28.39 | 1.64 | 107.27 | 16.2 |  |  |  | 1 |  |  | 123.22 | 146.14 | 152.82 | 0 | 152.82 | 174.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.97
[5 empty] | 40.18 | 45.74 | 1.92 | 0.31 | 19.32 | 1.44 |  |  |  |  | 123.47 |  | -0.25 |  | 24.64 | 147.86 |  |  | 154.62 | 19.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
318 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительн |  |  | М | 5.34 | 3.87 | 1.31 | 24.38 | 1.41 | 88.78 | 13.92 |  |  |  | 1 |  |  | 102.49 | 121.5 | 127.05 | 0 | 127.05 | 145.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[5 empty] | 21.56 | 39.9 | 1.03 | 0.08 | 16.59 | 1.24 |  |  |  |  | 102.7 |  | -0.21 |  | 20.5 | 122.99 |  |  | 128.61 | 16.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
319 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой отв |  |  | М | 112.2 | 60.05 | 250.4 | 510.79 | 29.51 | 2084.35 | 291.54 |  |  |  | 1 |  |  | 2371.46 | 2814.6 | 2943.23 | 0 | 2943.23 | 3356.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.4
[5 empty] | 241.08 | 845.97 | 11.5 | 14.05 | 347.62 | 25.96 |  |  |  |  | 2375.89 |  | -4.43 |  | 474.29 | 2845.75 |  |  | 2975.8 | 381.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.05
320 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж трубы т18х1,6 |  |  | М | 0.86 | 0.49 | 14.03 | 4.19 | 0.24 | 29.8 | 2.39 |  |  |  | 1 |  |  | 32.15 | 38.33 | 40.08 | 0 | 40.08 | 45.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.03
[5 empty] | 2.94 | 7.02 | 0.01 | 0.77 | 2.85 | 0.21 |  |  |  |  | 32.19 |  | -0.04 |  | 6.43 | 38.58 |  |  | 40.34 | 5.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.77
321 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 13.73 | 3.45 | 200.85 | 58.6 | 3.39 | 418.45 | 33.45 |  |  |  | 1 |  |  | 451.39 | 538.09 | 562.68 | 0 | 562.68 | 638.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.85
[5 empty] | 37.24 | 98.31 | 0.07 | 10.99 | 39.88 | 2.98 |  |  |  |  | 451.9 |  | -0.51 |  | 90.28 | 541.67 |  |  | 566.42 | 72.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.99
322 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтажные изделия*/ лотки перфорированные |  |  | ШТ |  |  | 225.3 |  |  | 237.31 |  |  |  |  | 1 |  |  | 237.31 | 284.77 | 297.78 | 0 | 297.78 | 335.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225.3
[5 empty] | 11 |  |  | 12.01 | [6 empty] | 237.31 |  |  |  | 47.46 | 284.77 |  |  | 297.78 | 38.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.01
323 | Ж3-60-40 | Здание - инженерное обеспечение. автоматизация и автоматизированные системы управления. автоматизированная система управления процессом монтаж лотков |  |  | М | 9.65 | 0.49 | 834.2 | 42.53 | 2.46 | 1026.68 | 24.27 |  |  |  | 1 |  |  | 1050.58 | 1258.1 | 1315.6 | 0 | 1315.6 | 1487.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 834.2
[5 empty] | 22 | 71.39 |  | 44.51 | 28.94 | 2.16 |  |  |  |  | 1050.95 |  | -0.37 |  | 210.12 | 1260.7 |  |  | 1318.32 | 168.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 44.51
смета 2.367. |  | 46. 21-03. 7 ссв1-с2 на внутренние сети связи жилой дом n3,секция 3 (7-я очередь) административные помещения |  |  |  | 277.37 | 937.32 | 5327.79 | 1228.45 | 74.33 | 10914.6 | 734.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11637.39 | 14784.28 | 15459.78 | 0 | 15459.78 | 17532.01 |  |  |  |  | 5327.79 | 0 | 897.94
[6 empty] | 2106.43 | 52.51 | 286.3 | 888.52 | 65.46 |  | 0 | 0 |  | 11648.66 | 0 | -11.27 | 0 | 2327.48 | 14862.81 | 82.06 | 0 | 15541.84 | 1990.17 |  |  |  |  | 286.3 | 0 | 0
324 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 73.19 | 15.52 | 0.7 | 130.16 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 136.96 | 163.61 | 171.09 | 0 | 171.09 | 193.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.19
[5 empty] | 2 | 17.3 | 3.02 | 4.07 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 137.07 |  | -0.11 |  | 27.39 | 164.35 |  |  | 171.86 | 22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.07
325 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.03 |  | 34.26 | 5.77 | 0.52 | 63.31 | 5.11 |  |  |  | 1 |  |  | 68.34 | 81.47 | 85.19 | 0 | 85.19 | 96.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.26
[5 empty] | 27.44 | 15.02 |  | 1.69 | 5.6 | 0.45 |  |  |  |  | 68.42 |  | -0.08 |  | 13.67 | 82.01 |  |  | 85.75 | 10.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.69
326 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
327 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 36.96 |  |  | 38.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 38.94 | 46.73 | 48.87 | 0 | 48.87 | 55.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.96
[5 empty] | 22 |  |  | 1.98 | [6 empty] | 38.94 |  |  |  | 7.79 | 46.73 |  |  | 48.87 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.98
328 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 8.02 | 1.43 | 119.8 | 34.25 | 1.98 | 246.38 | 19.55 |  |  |  | 1 |  |  | 265.63 | 316.67 | 331.14 | 0 | 331.14 | 376.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.8
[5 empty] | 21.56 | 57.43 | 0.06 | 6.44 | 23.31 | 1.74 |  |  |  |  | 265.93 |  | -0.3 |  | 53.13 | 318.76 |  |  | 333.33 | 42.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.44
329 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
330 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
331 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.31 |  | 22.02 | 3.71 | 0.33 | 40.69 | 3.28 |  |  |  | 1 |  |  | 43.92 | 52.36 | 54.75 | 0 | 54.75 | 62.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.02
[5 empty] | 17.64 | 9.65 |  | 1.09 | 3.6 | 0.29 |  |  |  |  | 43.97 |  | -0.05 |  | 8.78 | 52.7 |  |  | 55.11 | 7.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.09
332 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
333 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 20.16 |  |  | 21.24 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21.24 | 25.49 | 26.65 | 0 | 26.65 | 30.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.16
[5 empty] | 12 |  |  | 1.08 | [6 empty] | 21.24 |  |  |  | 4.25 | 25.49 |  |  | 26.65 | 3.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
334 | Ж3-80-70 | Творческая мастерская трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 4.37 | 0.78 | 65.35 | 18.68 | 1.08 | 134.38 | 10.66 |  |  |  | 1 |  |  | 144.88 | 172.72 | 180.61 | 0 | 180.61 | 205.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.35
[5 empty] | 11.76 | 31.32 | 0.04 | 3.51 | 12.71 | 0.95 |  |  |  |  | 145.04 |  | -0.16 |  | 28.98 | 173.86 |  |  | 181.8 | 23.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.51
335 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
336 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
337 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.76 |  | 46.49 | 7.83 | 0.7 | 85.91 | 6.93 |  |  |  | 1 |  |  | 92.73 | 110.53 | 115.58 | 0 | 115.58 | 131.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.49
[5 empty] | 37.24 | 20.38 |  | 2.29 | 7.6 | 0.62 |  |  |  |  | 92.84 |  | -0.11 |  | 18.55 | 111.28 |  |  | 116.36 | 14.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.29
338 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
339 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 53.76 |  |  | 56.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 56.64 | 67.97 | 71.08 | 0 | 71.08 | 80.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.76
[5 empty] | 32 |  |  | 2.88 | [6 empty] | 56.64 |  |  |  | 11.33 | 67.97 |  |  | 71.08 | 9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.88
340 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 11.67 | 2.08 | 207.86 | 49.81 | 2.88 | 393.76 | 28.43 |  |  |  | 1 |  |  | 421.76 | 503.08 | 526.07 | 0 | 526.07 | 597.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.86
[5 empty] | 31.36 | 83.53 | 0.09 | 11.17 | 33.9 | 2.53 |  |  |  |  | 422.19 |  | -0.43 |  | 84.35 | 506.11 |  |  | 529.24 | 67.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.17
341 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
342 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
343 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.6 |  | 26.92 | 4.54 | 0.41 | 49.76 | 4.01 |  |  |  | 1 |  |  | 53.71 | 64.02 | 66.95 | 0 | 66.95 | 76.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.92
[5 empty] | 21.56 | 11.8 |  | 1.33 | 4.4 | 0.36 |  |  |  |  | 53.77 |  | -0.06 |  | 10.74 | 64.45 |  |  | 67.4 | 8.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.33
344 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
345 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 30.24 |  |  | 31.86 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.86 | 38.23 | 39.98 | 0 | 39.98 | 45.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24
[5 empty] | 18 |  |  | 1.62 | [6 empty] | 31.86 |  |  |  | 6.37 | 38.23 |  |  | 39.98 | 5.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.62
346 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 6.57 | 1.17 | 131.62 | 28.02 | 1.62 | 236.98 | 15.99 |  |  |  | 1 |  |  | 252.73 | 301.57 | 315.35 | 0 | 315.35 | 357.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.62
[5 empty] | 17.64 | 46.99 | 0.05 | 7.07 | 19.07 | 1.42 |  |  |  |  | 252.97 |  | -0.24 |  | 50.55 | 303.28 |  |  | 317.14 | 40.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.07
347 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
348 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
349 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.81 |  | 30.59 | 5.15 | 0.46 | 56.53 | 4.56 |  |  |  | 1 |  |  | 61.02 | 72.73 | 76.05 | 0 | 76.05 | 86.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.59
[5 empty] | 24.5 | 13.41 |  | 1.51 | 5 | 0.41 |  |  |  |  | 61.09 |  | -0.07 |  | 12.2 | 73.22 |  |  | 76.56 | 9.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
350 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
351 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 30.24 |  |  | 31.86 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.86 | 38.23 | 39.98 | 0 | 39.98 | 45.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.24
[5 empty] | 18 |  |  | 1.62 | [6 empty] | 31.86 |  |  |  | 6.37 | 38.23 |  |  | 39.98 | 5.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.62
352 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 6.57 | 1.17 | 114.82 | 28.02 | 1.62 | 219.28 | 15.99 |  |  |  | 1 |  |  | 235.03 | 280.33 | 293.14 | 0 | 293.14 | 332.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.82
[5 empty] | 17.64 | 46.99 | 0.05 | 6.17 | 19.07 | 1.42 |  |  |  |  | 235.27 |  | -0.24 |  | 47.01 | 282.04 |  |  | 294.93 | 37.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.17
353 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1/коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
354 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
355 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.76 |  | 46.49 | 7.83 | 0.7 | 85.91 | 6.93 |  |  |  | 1 |  |  | 92.73 | 110.53 | 115.58 | 0 | 115.58 | 131.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.49
[5 empty] | 37.24 | 20.38 |  | 2.29 | 7.6 | 0.62 |  |  |  |  | 92.84 |  | -0.11 |  | 18.55 | 111.28 |  |  | 116.36 | 14.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.29
356 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
357 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 53.76 |  |  | 56.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 56.64 | 67.97 | 71.08 | 0 | 71.08 | 80.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.76
[5 empty] | 32 |  |  | 2.88 | [6 empty] | 56.64 |  |  |  | 11.33 | 67.97 |  |  | 71.08 | 9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.88
358 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 11.67 | 2.08 | 207.86 | 49.81 | 2.88 | 393.76 | 28.43 |  |  |  | 1 |  |  | 421.76 | 503.08 | 526.07 | 0 | 526.07 | 597.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.86
[5 empty] | 31.36 | 83.53 | 0.09 | 11.17 | 33.9 | 2.53 |  |  |  |  | 422.19 |  | -0.43 |  | 84.35 | 506.11 |  |  | 529.24 | 67.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.17
359 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
360 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
361 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.76 |  | 46.49 | 7.83 | 0.7 | 85.91 | 6.93 |  |  |  | 1 |  |  | 92.73 | 110.53 | 115.58 | 0 | 115.58 | 131.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.49
[5 empty] | 37.24 | 20.38 |  | 2.29 | 7.6 | 0.62 |  |  |  |  | 92.84 |  | -0.11 |  | 18.55 | 111.28 |  |  | 116.36 | 14.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.29
362 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
363 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 53.76 |  |  | 56.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 56.64 | 67.97 | 71.08 | 0 | 71.08 | 80.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.76
[5 empty] | 32 |  |  | 2.88 | [6 empty] | 56.64 |  |  |  | 11.33 | 67.97 |  |  | 71.08 | 9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.88
364 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 11.67 | 2.08 | 207.86 | 49.81 | 2.88 | 393.76 | 28.43 |  |  |  | 1 |  |  | 421.76 | 503.08 | 526.07 | 0 | 526.07 | 597.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.86
[5 empty] | 31.36 | 83.53 | 0.09 | 11.17 | 33.9 | 2.53 |  |  |  |  | 422.19 |  | -0.43 |  | 84.35 | 506.11 |  |  | 529.24 | 67.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.17
365 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3/ коробка этажная распределительная пюрк. 301241. 023 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
366 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
367 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.32 |  | 39.15 | 6.6 | 0.59 | 72.35 | 5.83 |  |  |  | 1 |  |  | 78.09 | 93.08 | 97.33 | 0 | 97.33 | 110.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.15
[5 empty] | 31.36 | 17.16 |  | 1.93 | 6.4 | 0.52 |  |  |  |  | 78.18 |  | -0.09 |  | 15.62 | 93.71 |  |  | 97.99 | 12.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.93
368 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
369 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 47.04 |  |  | 49.56 |  |  |  |  | 1 |  |  | 49.56 | 59.47 | 62.19 | 0 | 62.19 | 70.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.04
[5 empty] | 28 |  |  | 2.52 | [6 empty] | 49.56 |  |  |  | 9.91 | 59.47 |  |  | 62.19 | 7.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.52
370 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 10.21 | 1.82 | 186.08 | 43.59 | 2.52 | 348.98 | 24.88 |  |  |  | 1 |  |  | 373.48 | 445.51 | 465.87 | 0 | 465.87 | 528.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.08
[5 empty] | 27.44 | 73.09 | 0.08 | 10 | 29.66 | 2.22 |  |  |  |  | 373.86 |  | -0.38 |  | 74.7 | 448.18 |  |  | 468.66 | 60.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10
371 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
372 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
373 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.03 |  | 34.26 | 5.77 | 0.52 | 63.31 | 5.11 |  |  |  | 1 |  |  | 68.34 | 81.47 | 85.19 | 0 | 85.19 | 96.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.26
[5 empty] | 27.44 | 15.02 |  | 1.69 | 5.6 | 0.45 |  |  |  |  | 68.42 |  | -0.08 |  | 13.67 | 82.01 |  |  | 85.75 | 10.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.69
374 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
375 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 36.96 |  |  | 38.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 38.94 | 46.73 | 48.87 | 0 | 48.87 | 55.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.96
[5 empty] | 22 |  |  | 1.98 | [6 empty] | 38.94 |  |  |  | 7.79 | 46.73 |  |  | 48.87 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.98
376 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 8.02 | 1.43 | 153.4 | 34.25 | 1.98 | 281.78 | 19.55 |  |  |  | 1 |  |  | 301.03 | 359.15 | 375.56 | 0 | 375.56 | 426.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.4
[5 empty] | 21.56 | 57.43 | 0.06 | 8.24 | 23.31 | 1.74 |  |  |  |  | 301.33 |  | -0.3 |  | 60.21 | 361.24 |  |  | 377.75 | 48.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.24
377 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
378 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
379 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.18 |  | 36.7 | 6.18 | 0.55 | 67.82 | 5.47 |  |  |  | 1 |  |  | 73.21 | 140.08 | 146.48 | 0 | 146.48 | 165.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.7 |  | 52.82
[5 empty] | 29.4 | 16.09 |  | 1.81 | 6 | 0.49 |  |  |  |  | 73.29 |  | -0.08 |  | 14.64 | 140.67 |  |  | 147.1 | 18.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.81
380 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 42 |  |  | 44.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 44.25 | 53.1 | 55.53 | 0 | 55.53 | 62.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
[5 empty] | 25 |  |  | 2.25 | [6 empty] | 44.25 |  |  |  | 8.85 | 53.1 |  |  | 55.53 | 7.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.25
381 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 9.12 | 1.62 | 169.74 | 38.92 | 2.25 | 315.37 | 22.21 |  |  |  | 1 |  |  | 337.24 | 402.31 | 420.7 | 0 | 420.7 | 477.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.74
[5 empty] | 24.5 | 65.26 | 0.07 | 9.12 | 26.48 | 1.98 |  |  |  |  | 337.58 |  | -0.34 |  | 67.45 | 404.69 |  |  | 423.19 | 54.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.12
382 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
383 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
384 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.54 |  | 42.82 | 7.22 | 0.65 | 79.14 | 6.38 |  |  |  | 1 |  |  | 85.42 | 101.82 | 106.47 | 0 | 106.47 | 120.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.82
[5 empty] | 34.3 | 18.77 |  | 2.11 | 7 | 0.57 |  |  |  |  | 85.52 |  | -0.1 |  | 17.08 | 102.5 |  |  | 107.18 | 13.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.11
385 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
386 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 50.4 |  |  | 53.1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 53.1 | 63.72 | 66.63 | 0 | 66.63 | 75.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.4
[5 empty] | 30 |  |  | 2.7 | [6 empty] | 53.1 |  |  |  | 10.62 | 63.72 |  |  | 66.63 | 8.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.7
387 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 10.94 | 1.95 | 196.97 | 46.7 | 2.7 | 371.36 | 26.66 |  |  |  | 1 |  |  | 397.61 | 474.29 | 495.97 | 0 | 495.97 | 562.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196.97
[5 empty] | 29.4 | 78.31 | 0.09 | 10.58 | 31.78 | 2.37 |  |  |  |  | 398.02 |  | -0.41 |  | 79.52 | 477.13 |  |  | 498.94 | 63.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.58
388 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
389 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 46.53 | 15.52 | 0.7 | 101.92 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 108.72 | 129.72 | 135.65 | 0 | 135.65 | 153.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.53
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 2.49 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 108.83 |  | -0.11 |  | 21.74 | 130.46 |  |  | 136.42 | 17.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.49
390 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.32 |  | 0.11 | 6.6 | 0.59 | 31.39 | 5.83 |  |  |  | 1 |  |  | 37.13 | 96.75 | 101.17 | 0 | 101.17 | 114.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11 |  | 52.82
[5 empty] | 31.36 | 17.16 |  | 0.01 | 6.4 | 0.52 |  |  |  |  | 37.22 |  | -0.09 |  | 7.43 | 97.38 |  |  | 101.83 | 13.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
391 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 47.04 |  |  | 49.56 |  |  |  |  | 1 |  |  | 49.56 | 59.47 | 62.19 | 0 | 62.19 | 70.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.04
[5 empty] | 28 |  |  | 2.52 | [6 empty] | 49.56 |  |  |  | 9.91 | 59.47 |  |  | 62.19 | 7.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.52
392 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 10.21 | 1.82 | 186.08 | 43.59 | 2.52 | 348.98 | 24.88 |  |  |  | 1 |  |  | 373.48 | 445.51 | 465.87 | 0 | 465.87 | 528.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.08
[5 empty] | 27.44 | 73.09 | 0.08 | 10 | 29.66 | 2.22 |  |  |  |  | 373.86 |  | -0.38 |  | 74.7 | 448.18 |  |  | 468.66 | 60.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10
393 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
394 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
395 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.03 |  | 34.26 | 5.77 | 0.52 | 63.31 | 5.11 |  |  |  | 1 |  |  | 68.34 | 81.47 | 85.19 | 0 | 85.19 | 96.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.26
[5 empty] | 27.44 | 15.02 |  | 1.69 | 5.6 | 0.45 |  |  |  |  | 68.42 |  | -0.08 |  | 13.67 | 82.01 |  |  | 85.75 | 10.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.69
396 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
397 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 36.96 |  |  | 38.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 38.94 | 46.73 | 48.87 | 0 | 48.87 | 55.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.96
[5 empty] | 22 |  |  | 1.98 | [6 empty] | 38.94 |  |  |  | 7.79 | 46.73 |  |  | 48.87 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.98
398 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 8.02 | 1.43 | 153.4 | 34.25 | 1.98 | 281.78 | 19.55 |  |  |  | 1 |  |  | 301.03 | 359.15 | 375.56 | 0 | 375.56 | 426.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.4
[5 empty] | 21.56 | 57.43 | 0.06 | 8.24 | 23.31 | 1.74 |  |  |  |  | 301.33 |  | -0.3 |  | 60.21 | 361.24 |  |  | 377.75 | 48.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.24
399 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
400 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
401 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.81 |  | 30.59 | 5.15 | 0.46 | 56.53 | 4.56 |  |  |  | 1 |  |  | 61.02 | 72.73 | 76.05 | 0 | 76.05 | 86.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.59
[5 empty] | 24.5 | 13.41 |  | 1.51 | 5 | 0.41 |  |  |  |  | 61.09 |  | -0.07 |  | 12.2 | 73.22 |  |  | 76.56 | 9.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
402 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
403 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 33.6 |  |  | 35.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 35.4 | 42.48 | 44.42 | 0 | 44.42 | 50.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.6
[5 empty] | 20 |  |  | 1.8 | [6 empty] | 35.4 |  |  |  | 7.08 | 42.48 |  |  | 44.42 | 5.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.8
404 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 7.3 | 1.3 | 142.51 | 31.14 | 1.8 | 259.38 | 17.77 |  |  |  | 1 |  |  | 276.88 | 330.36 | 345.46 | 0 | 345.46 | 391.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.51
[5 empty] | 19.6 | 52.21 | 0.06 | 7.65 | 21.19 | 1.58 |  |  |  |  | 277.15 |  | -0.27 |  | 55.38 | 332.26 |  |  | 347.45 | 44.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.65
405 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
406 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
407 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.89 |  | 31.81 | 5.36 | 0.48 | 58.79 | 4.74 |  |  |  | 1 |  |  | 63.46 | 75.65 | 79.11 | 0 | 79.11 | 89.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.81
[5 empty] | 25.48 | 13.95 |  | 1.57 | 5.2 | 0.42 |  |  |  |  | 63.53 |  | -0.07 |  | 12.69 | 76.15 |  |  | 79.63 | 10.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.57
408 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
409 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 33.6 |  |  | 35.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 35.4 | 42.48 | 44.42 | 0 | 44.42 | 50.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.6
[5 empty] | 20 |  |  | 1.8 | [6 empty] | 35.4 |  |  |  | 7.08 | 42.48 |  |  | 44.42 | 5.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.8
410 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 7.3 | 1.3 | 142.51 | 31.14 | 1.8 | 259.38 | 17.77 |  |  |  | 1 |  |  | 276.88 | 330.36 | 345.46 | 0 | 345.46 | 391.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.51
[5 empty] | 19.6 | 52.21 | 0.06 | 7.65 | 21.19 | 1.58 |  |  |  |  | 277.15 |  | -0.27 |  | 55.38 | 332.26 |  |  | 347.45 | 44.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.65
411 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
412 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
413 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.18 |  | 36.7 | 6.18 | 0.55 | 67.82 | 5.47 |  |  |  | 1 |  |  | 73.21 | 87.26 | 91.25 | 0 | 91.25 | 103.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.7
[5 empty] | 29.4 | 16.09 |  | 1.81 | 6 | 0.49 |  |  |  |  | 73.29 |  | -0.08 |  | 14.64 | 87.85 |  |  | 91.87 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.81
414 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
415 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 42 |  |  | 44.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 44.25 | 53.1 | 55.53 | 0 | 55.53 | 62.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
[5 empty] | 25 |  |  | 2.25 | [6 empty] | 44.25 |  |  |  | 8.85 | 53.1 |  |  | 55.53 | 7.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.25
416 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 9.12 | 1.62 | 169.74 | 38.92 | 2.25 | 315.37 | 22.21 |  |  |  | 1 |  |  | 337.24 | 402.31 | 420.7 | 0 | 420.7 | 477.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.74
[5 empty] | 24.5 | 65.26 | 0.07 | 9.12 | 26.48 | 1.98 |  |  |  |  | 337.58 |  | -0.34 |  | 67.45 | 404.69 |  |  | 423.19 | 54.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.12
417 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
418 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
419 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.18 |  | 36.7 | 6.18 | 0.55 | 67.82 | 5.47 |  |  |  | 1 |  |  | 73.21 | 87.26 | 91.25 | 0 | 91.25 | 103.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.7
[5 empty] | 29.4 | 16.09 |  | 1.81 | 6 | 0.49 |  |  |  |  | 73.29 |  | -0.08 |  | 14.64 | 87.85 |  |  | 91.87 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.81
420 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
421 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 42 |  |  | 44.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 44.25 | 53.1 | 55.53 | 0 | 55.53 | 62.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
[5 empty] | 25 |  |  | 2.25 | [6 empty] | 44.25 |  |  |  | 8.85 | 53.1 |  |  | 55.53 | 7.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.25
422 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 9.12 | 1.62 | 169.74 | 38.92 | 2.25 | 315.37 | 22.21 |  |  |  | 1 |  |  | 337.24 | 402.31 | 420.7 | 0 | 420.7 | 477.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.74
[5 empty] | 24.5 | 65.26 | 0.07 | 9.12 | 26.48 | 1.98 |  |  |  |  | 337.58 |  | -0.34 |  | 67.45 | 404.69 |  |  | 423.19 | 54.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.12
423 | Ж3-80-70 | Строительные работы |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 13.68 | 16.48 | 32.93 | 73.74 | 3.86 | 323.6 | 38.15 |  |  |  | 1 |  |  | 361.17 | 429.32 | 448.94 | 0 | 448.94 | 511.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.93
[5 empty] | 17 | 112.2 |  | 2.57 | 78.42 | 3.4 |  |  |  |  | 361.75 |  | -0.58 |  | 72.23 | 433.4 |  |  | 453.21 | 58.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.57
424 | Ж3-80-70 | Строительные работы пробивка штраб в стене 35х35мм |  |  | М | 4.86 | 2.32 | 9.89 | 24 | 1.26 | 101.4 | 12.42 |  |  |  | 1 |  |  | 113.63 | 135.02 | 141.19 | 0 | 141.19 | 160.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.89
[5 empty] | 34 | 36.52 |  | 0.78 | 25.52 | 1.11 |  |  |  |  | 113.82 |  | -0.19 |  | 22.73 | 136.36 |  |  | 142.59 | 18.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
425 | Ж3-80-70 | Строительные работы стыки (монтаж и измерение) оптических волокон |  |  | СТЫК | 31.28 | 701.76 | 9.52 | 123.38 | 11.04 | 1296.1 | 109.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1403.57 | 1672.62 | 1749.06 | 0 | 1749.06 | 1986.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.52
[5 empty] | 136 | 320.96 |  |  | 119.72 | 9.72 |  |  |  |  | 1405.23 |  | -1.66 |  | 280.71 | 1684.28 |  |  | 1761.25 | 225.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.370. |  | 46. 21-03. 7 ссв2-с2 на внутренние сети связи жилой дом n3,секция 4 (7-я очередь) административные помещения |  |  |  | 309.31 | 942.21 | 5937.18 | 1360.87 | 82.32 | 12033.52 | 812.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12833.95 | 16211.67 | 16952.37 | 0 | 16952.37 | 19225.66 |  |  |  |  | 5937.18 | 0 | 897.94
[6 empty] | 2337.99 | 52.75 | 318.81 | 981.64 | 72.5 |  | 0 | 0 |  | 12846.41 | 0 | -12.46 | 0 | 2566.72 | 16298.61 | 90.84 | 0 | 17043.21 | 2182.45 |  |  |  |  | 318.81 | 0 | 0
426 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
427 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
428 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.09 |  | 18.35 | 3.09 | 0.28 | 33.91 | 2.74 |  |  |  | 1 |  |  | 36.61 | 43.64 | 45.63 | 0 | 45.63 | 51.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.35
[5 empty] | 14.7 | 8.05 |  | 0.9 | 3 | 0.24 |  |  |  |  | 36.65 |  | -0.04 |  | 7.32 | 43.93 |  |  | 45.93 | 5.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.9
429 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
430 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 20.16 |  |  | 21.24 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21.24 | 25.49 | 26.65 | 0 | 26.65 | 30.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.16
[5 empty] | 12 |  |  | 1.08 | [6 empty] | 21.24 |  |  |  | 4.25 | 25.49 |  |  | 26.65 | 3.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
431 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 4.37 | 0.78 | 65.35 | 18.68 | 1.08 | 134.38 | 10.66 |  |  |  | 1 |  |  | 144.88 | 172.72 | 180.61 | 0 | 180.61 | 205.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.35
[5 empty] | 11.76 | 31.32 | 0.04 | 3.51 | 12.71 | 0.95 |  |  |  |  | 145.04 |  | -0.16 |  | 28.98 | 173.86 |  |  | 181.8 | 23.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.51
432 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
433 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
434 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.81 |  | 30.59 | 5.15 | 0.46 | 56.53 | 4.56 |  |  |  | 1 |  |  | 61.02 | 72.73 | 76.05 | 0 | 76.05 | 86.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.59
[5 empty] | 24.5 | 13.41 |  | 1.51 | 5 | 0.41 |  |  |  |  | 61.09 |  | -0.07 |  | 12.2 | 73.22 |  |  | 76.56 | 9.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
435 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
436 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 36.96 |  |  | 38.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 38.94 | 46.73 | 48.87 | 0 | 48.87 | 55.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.96
[5 empty] | 22 |  |  | 1.98 | [6 empty] | 38.94 |  |  |  | 7.79 | 46.73 |  |  | 48.87 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.98
437 | Ж3-80-70 | Пункт проката спорт. оборудования 2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 8.02 | 1.43 | 119.8 | 34.25 | 1.98 | 246.38 | 19.55 |  |  |  | 1 |  |  | 265.63 | 316.67 | 331.14 | 0 | 331.14 | 376.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.8
[5 empty] | 21.56 | 57.43 | 0.06 | 6.44 | 23.31 | 1.74 |  |  |  |  | 265.93 |  | -0.3 |  | 53.13 | 318.76 |  |  | 333.33 | 42.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.44
438 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
439 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
440 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.74 |  | 29.36 | 4.95 | 0.44 | 54.26 | 4.38 |  |  |  | 1 |  |  | 58.57 | 69.82 | 73.01 | 0 | 73.01 | 82.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.36
[5 empty] | 23.52 | 12.87 |  | 1.45 | 4.8 | 0.39 |  |  |  |  | 58.64 |  | -0.07 |  | 11.71 | 70.28 |  |  | 73.49 | 9.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.45
441 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
442 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 35.28 |  |  | 37.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 37.17 | 44.6 | 46.64 | 0 | 46.64 | 52.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.28
[5 empty] | 21 |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.17 |  |  |  | 7.43 | 44.6 |  |  | 46.64 | 5.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.89
443 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 7.66 | 1.36 | 147.96 | 32.69 | 1.89 | 270.58 | 18.66 |  |  |  | 1 |  |  | 288.96 | 344.76 | 360.52 | 0 | 360.52 | 409.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.96
[5 empty] | 20.58 | 54.82 | 0.06 | 7.95 | 22.25 | 1.66 |  |  |  |  | 289.24 |  | -0.28 |  | 57.79 | 346.75 |  |  | 362.6 | 46.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.95
444 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
445 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
446 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.74 |  | 29.36 | 4.95 | 0.44 | 54.26 | 4.38 |  |  |  | 1 |  |  | 58.57 | 69.82 | 73.01 | 0 | 73.01 | 82.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.36
[5 empty] | 23.52 | 12.87 |  | 1.45 | 4.8 | 0.39 |  |  |  |  | 58.64 |  | -0.07 |  | 11.71 | 70.28 |  |  | 73.49 | 9.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.45
447 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
448 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 35.28 |  |  | 37.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 37.17 | 44.6 | 46.64 | 0 | 46.64 | 52.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.28
[5 empty] | 21 |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.17 |  |  |  | 7.43 | 44.6 |  |  | 46.64 | 5.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.89
449 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 7.66 | 1.36 | 147.96 | 32.69 | 1.89 | 270.58 | 18.66 |  |  |  | 1 |  |  | 288.96 | 344.76 | 360.52 | 0 | 360.52 | 409.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.96
[5 empty] | 20.58 | 54.82 | 0.06 | 7.95 | 22.25 | 1.66 |  |  |  |  | 289.24 |  | -0.28 |  | 57.79 | 346.75 |  |  | 362.6 | 46.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.95
450 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
451 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
452 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 1.81 |  | 30.59 | 5.15 | 0.46 | 56.53 | 4.56 |  |  |  | 1 |  |  | 61.02 | 72.73 | 76.05 | 0 | 76.05 | 86.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.59
[5 empty] | 24.5 | 13.41 |  | 1.51 | 5 | 0.41 |  |  |  |  | 61.09 |  | -0.07 |  | 12.2 | 73.22 |  |  | 76.56 | 9.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
453 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
454 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 36.96 |  |  | 38.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 38.94 | 46.73 | 48.87 | 0 | 48.87 | 55.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.96
[5 empty] | 22 |  |  | 1.98 | [6 empty] | 38.94 |  |  |  | 7.79 | 46.73 |  |  | 48.87 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.98
455 | Ж3-80-70 | Блок встроенных помещений n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 8.02 | 1.43 | 136.6 | 34.25 | 1.98 | 264.08 | 19.55 |  |  |  | 1 |  |  | 283.33 | 337.91 | 353.35 | 0 | 353.35 | 401.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.6
[5 empty] | 21.56 | 57.43 | 0.06 | 7.34 | 23.31 | 1.74 |  |  |  |  | 283.63 |  | -0.3 |  | 56.67 | 340 |  |  | 355.54 | 45.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.34
456 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
457 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
458 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.9 |  | 48.94 | 8.25 | 0.74 | 90.44 | 7.29 |  |  |  | 1 |  |  | 97.62 | 116.36 | 121.68 | 0 | 121.68 | 138.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.94
[5 empty] | 39.2 | 21.45 |  | 2.41 | 8 | 0.65 |  |  |  |  | 97.73 |  | -0.11 |  | 19.52 | 117.14 |  |  | 122.5 | 15.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.41
459 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
460 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 60.48 |  |  | 63.72 |  |  |  |  | 1 |  |  | 63.72 | 76.46 | 79.95 | 0 | 79.95 | 90.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.48
[5 empty] | 36 |  |  | 3.24 | [6 empty] | 63.72 |  |  |  | 12.74 | 76.46 |  |  | 79.95 | 10.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.24
461 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n1 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 13.12 | 2.34 | 229.64 | 56.04 | 3.24 | 438.56 | 31.99 |  |  |  | 1 |  |  | 470.06 | 560.65 | 586.27 | 0 | 586.27 | 665.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229.64
[5 empty] | 35.28 | 93.97 | 0.11 | 12.34 | 38.14 | 2.85 |  |  |  |  | 470.55 |  | -0.49 |  | 94.01 | 564.07 |  |  | 589.85 | 75.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.34
462 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
463 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
464 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.97 |  | 50.16 | 8.45 | 0.76 | 92.7 | 7.48 |  |  |  | 1 |  |  | 100.07 | 119.28 | 124.73 | 0 | 124.73 | 141.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.16
[5 empty] | 40.18 | 21.99 |  | 2.47 | 8.2 | 0.67 |  |  |  |  | 100.18 |  | -0.11 |  | 20.01 | 120.08 |  |  | 125.57 | 16.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.47
465 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
466 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 62.16 |  |  | 65.49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 65.49 | 78.59 | 82.18 | 0 | 82.18 | 92.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.16
[5 empty] | 37 |  |  | 3.33 | [6 empty] | 65.49 |  |  |  | 13.1 | 78.59 |  |  | 82.18 | 10.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.33
467 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n2 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 13.49 | 2.4 | 235.09 | 57.6 | 3.33 | 449.76 | 32.87 |  |  |  | 1 |  |  | 482.13 | 575.04 | 601.32 | 0 | 601.32 | 682.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235.09
[5 empty] | 36.26 | 96.58 | 0.11 | 12.63 | 39.2 | 2.93 |  |  |  |  | 482.63 |  | -0.5 |  | 96.43 | 578.56 |  |  | 605 | 77.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.63
468 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
469 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
470 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 3.05 |  | 51.38 | 8.66 | 0.78 | 94.96 | 7.66 |  |  |  | 1 |  |  | 102.5 | 122.18 | 127.76 | 0 | 127.76 | 145.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.38
[5 empty] | 41.16 | 22.53 |  | 2.53 | 8.4 | 0.68 |  |  |  |  | 102.62 |  | -0.12 |  | 20.5 | 123 |  |  | 128.62 | 16.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.53
471 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
472 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 63.84 |  |  | 67.26 |  |  |  |  | 1 |  |  | 67.26 | 80.71 | 84.4 | 0 | 84.4 | 95.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.84
[5 empty] | 38 |  |  | 3.42 | [6 empty] | 67.26 |  |  |  | 13.45 | 80.71 |  |  | 84.4 | 10.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.42
473 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n3 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 13.85 | 2.47 | 240.54 | 59.15 | 3.42 | 460.96 | 33.76 |  |  |  | 1 |  |  | 494.21 | 589.44 | 616.38 | 0 | 616.38 | 699.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240.54
[5 empty] | 37.24 | 99.19 | 0.11 | 12.92 | 40.26 | 3.01 |  |  |  |  | 494.72 |  | -0.51 |  | 98.84 | 593.05 |  |  | 620.15 | 79.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.92
474 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
475 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
476 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.76 |  | 46.49 | 7.83 | 0.7 | 85.91 | 6.93 |  |  |  | 1 |  |  | 92.73 | 110.53 | 115.58 | 0 | 115.58 | 131.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.49
[5 empty] | 37.24 | 20.38 |  | 2.29 | 7.6 | 0.62 |  |  |  |  | 92.84 |  | -0.11 |  | 18.55 | 111.28 |  |  | 116.36 | 14.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.29
477 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
478 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 50.4 |  |  | 53.1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 53.1 | 63.72 | 66.63 | 0 | 66.63 | 75.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.4
[5 empty] | 30 |  |  | 2.7 | [6 empty] | 53.1 |  |  |  | 10.62 | 63.72 |  |  | 66.63 | 8.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.7
479 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 10.94 | 1.95 | 168.13 | 46.7 | 2.7 | 340.96 | 26.66 |  |  |  | 1 |  |  | 367.21 | 437.81 | 457.82 | 0 | 457.82 | 519.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.13
[5 empty] | 29.4 | 78.31 | 0.09 | 9.02 | 31.78 | 2.37 |  |  |  |  | 367.62 |  | -0.41 |  | 73.44 | 440.65 |  |  | 460.79 | 59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.02
480 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n4 кабель-каналы пвх, сечение до 20х10 мм |  |  | М | 0.47 | 0.03 | 35.81 | 2.31 | 0.13 | 45.8 | 1.32 |  |  |  | 1 |  |  | 47.1 | 56.38 | 58.96 | 0 | 58.96 | 66.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.81
[5 empty] | 3.88 | 3.87 |  | 1.96 | 1.57 | 0.12 |  |  |  |  | 47.12 |  | -0.02 |  | 9.42 | 56.52 |  |  | 59.11 | 7.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.96
481 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
482 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
483 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.61 |  | 44.04 | 7.42 | 0.66 | 81.38 | 6.57 |  |  |  | 1 |  |  | 87.85 | 104.72 | 109.51 | 0 | 109.51 | 124.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.04
[5 empty] | 35.28 | 19.31 |  | 2.17 | 7.2 | 0.58 |  |  |  |  | 87.95 |  | -0.1 |  | 17.57 | 105.42 |  |  | 110.24 | 14.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.17
484 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
485 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 53.76 |  |  | 56.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 56.64 | 67.97 | 71.08 | 0 | 71.08 | 80.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.76
[5 empty] | 32 |  |  | 2.88 | [6 empty] | 56.64 |  |  |  | 11.33 | 67.97 |  |  | 71.08 | 9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.88
486 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n5 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 11.67 | 2.08 | 207.86 | 49.81 | 2.88 | 393.76 | 28.43 |  |  |  | 1 |  |  | 421.76 | 503.08 | 526.07 | 0 | 526.07 | 597.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.86
[5 empty] | 31.36 | 83.53 | 0.09 | 11.17 | 33.9 | 2.53 |  |  |  |  | 422.19 |  | -0.43 |  | 84.35 | 506.11 |  |  | 529.24 | 67.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.17
487 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
488 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
489 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.32 |  | 39.15 | 6.6 | 0.59 | 72.35 | 5.83 |  |  |  | 1 |  |  | 78.09 | 93.08 | 97.33 | 0 | 97.33 | 110.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.15
[5 empty] | 31.36 | 17.16 |  | 1.93 | 6.4 | 0.52 |  |  |  |  | 78.18 |  | -0.09 |  | 15.62 | 93.71 |  |  | 97.99 | 12.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.93
490 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
491 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 47.04 |  |  | 49.56 |  |  |  |  | 1 |  |  | 49.56 | 59.47 | 62.19 | 0 | 62.19 | 70.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.04
[5 empty] | 28 |  |  | 2.52 | [6 empty] | 49.56 |  |  |  | 9.91 | 59.47 |  |  | 62.19 | 7.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.52
492 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 10.21 | 1.82 | 162 | 43.59 | 2.52 | 323.58 | 24.88 |  |  |  | 1 |  |  | 348.08 | 415.03 | 434 | 0 | 434 | 492.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162
[5 empty] | 27.44 | 73.09 | 0.08 | 8.68 | 29.66 | 2.22 |  |  |  |  | 348.46 |  | -0.38 |  | 69.62 | 417.7 |  |  | 436.79 | 55.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.68
493 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n6 кабель-каналы пвх, сечение до 20х10 мм |  |  | М | 0.94 | 0.06 | 38.02 | 4.6 | 0.27 | 56.17 | 2.63 |  |  |  | 1 |  |  | 58.76 | 70.24 | 73.45 | 0 | 73.45 | 83.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.02
[5 empty] | 7.76 | 7.73 |  | 2.13 | 3.13 | 0.23 |  |  |  |  | 58.8 |  | -0.04 |  | 11.75 | 70.51 |  |  | 73.73 | 9.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.13
494 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
495 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
496 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.18 |  | 36.7 | 6.18 | 0.55 | 67.82 | 5.47 |  |  |  | 1 |  |  | 73.21 | 87.26 | 91.25 | 0 | 91.25 | 103.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.7
[5 empty] | 29.4 | 16.09 |  | 1.81 | 6 | 0.49 |  |  |  |  | 73.29 |  | -0.08 |  | 14.64 | 87.85 |  |  | 91.87 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.81
497 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
498 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 43.68 |  |  | 46.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 46.02 | 55.22 | 57.74 | 0 | 57.74 | 65.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.68
[5 empty] | 26 |  |  | 2.34 | [6 empty] | 46.02 |  |  |  | 9.2 | 55.22 |  |  | 57.74 | 7.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
499 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n7 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 9.48 | 1.69 | 175.19 | 40.48 | 2.34 | 326.59 | 23.1 |  |  |  | 1 |  |  | 349.34 | 416.74 | 435.79 | 0 | 435.79 | 494.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175.19
[5 empty] | 25.48 | 67.87 | 0.08 | 9.41 | 27.55 | 2.06 |  |  |  |  | 349.69 |  | -0.35 |  | 69.87 | 419.21 |  |  | 438.37 | 56.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.41
500 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
501 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
502 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.32 |  | 39.15 | 6.6 | 0.59 | 72.35 | 5.83 |  |  |  | 1 |  |  | 78.09 | 93.08 | 97.33 | 0 | 97.33 | 110.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.15
[5 empty] | 31.36 | 17.16 |  | 1.93 | 6.4 | 0.52 |  |  |  |  | 78.18 |  | -0.09 |  | 15.62 | 93.71 |  |  | 97.99 | 12.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.93
503 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
504 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 47.04 |  |  | 49.56 |  |  |  |  | 1 |  |  | 49.56 | 59.47 | 62.19 | 0 | 62.19 | 70.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.04
[5 empty] | 28 |  |  | 2.52 | [6 empty] | 49.56 |  |  |  | 9.91 | 59.47 |  |  | 62.19 | 7.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.52
505 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n8 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 10.21 | 1.82 | 186.08 | 43.59 | 2.52 | 348.98 | 24.88 |  |  |  | 1 |  |  | 373.48 | 445.51 | 465.87 | 0 | 465.87 | 528.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.08
[5 empty] | 27.44 | 73.09 | 0.08 | 10 | 29.66 | 2.22 |  |  |  |  | 373.86 |  | -0.38 |  | 74.7 | 448.18 |  |  | 468.66 | 60.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10
506 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
507 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
508 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.54 |  | 42.82 | 7.22 | 0.65 | 79.14 | 6.38 |  |  |  | 1 |  |  | 85.42 | 101.82 | 106.47 | 0 | 106.47 | 120.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.82
[5 empty] | 34.3 | 18.77 |  | 2.11 | 7 | 0.57 |  |  |  |  | 85.52 |  | -0.1 |  | 17.08 | 102.5 |  |  | 107.18 | 13.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.11
509 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
510 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 52.08 |  |  | 54.87 |  |  |  |  | 1 |  |  | 54.87 | 65.84 | 68.85 | 0 | 68.85 | 77.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.08
[5 empty] | 31 |  |  | 2.79 | [6 empty] | 54.87 |  |  |  | 10.97 | 65.84 |  |  | 68.85 | 8.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.79
511 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n9 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 11.3 | 2.01 | 202.42 | 48.26 | 2.79 | 382.56 | 27.54 |  |  |  | 1 |  |  | 409.68 | 488.68 | 511.01 | 0 | 511.01 | 579.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 202.42
[5 empty] | 30.38 | 80.92 | 0.09 | 10.87 | 32.84 | 2.45 |  |  |  |  | 410.1 |  | -0.42 |  | 81.94 | 491.62 |  |  | 514.08 | 65.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.87
512 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
513 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
514 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 3.05 |  | 51.38 | 8.66 | 0.78 | 94.96 | 7.66 |  |  |  | 1 |  |  | 102.5 | 122.18 | 127.76 | 0 | 127.76 | 145.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.38
[5 empty] | 41.16 | 22.53 |  | 2.53 | 8.4 | 0.68 |  |  |  |  | 102.62 |  | -0.12 |  | 20.5 | 123 |  |  | 128.62 | 16.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.53
515 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
516 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 63.84 |  |  | 67.26 |  |  |  |  | 1 |  |  | 67.26 | 80.71 | 84.4 | 0 | 84.4 | 95.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.84
[5 empty] | 38 |  |  | 3.42 | [6 empty] | 67.26 |  |  |  | 13.45 | 80.71 |  |  | 84.4 | 10.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.42
517 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n10 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 13.85 | 2.47 | 240.54 | 59.15 | 3.42 | 460.96 | 33.76 |  |  |  | 1 |  |  | 494.21 | 589.44 | 616.38 | 0 | 616.38 | 699.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240.54
[5 empty] | 37.24 | 99.19 | 0.11 | 12.92 | 40.26 | 3.01 |  |  |  |  | 494.72 |  | -0.51 |  | 98.84 | 593.05 |  |  | 620.15 | 79.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.92
518 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
519 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
520 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 3.05 |  | 51.38 | 8.66 | 0.78 | 94.96 | 7.66 |  |  |  | 1 |  |  | 102.5 | 122.18 | 127.76 | 0 | 127.76 | 145.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.38
[5 empty] | 41.16 | 22.53 |  | 2.53 | 8.4 | 0.68 |  |  |  |  | 102.62 |  | -0.12 |  | 20.5 | 123 |  |  | 128.62 | 16.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.53
521 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
522 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 63.84 |  |  | 67.26 |  |  |  |  | 1 |  |  | 67.26 | 80.71 | 84.4 | 0 | 84.4 | 95.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.84
[5 empty] | 38 |  |  | 3.42 | [6 empty] | 67.26 |  |  |  | 13.45 | 80.71 |  |  | 84.4 | 10.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.42
523 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n11 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 13.85 | 2.47 | 240.54 | 59.15 | 3.42 | 460.96 | 33.76 |  |  |  | 1 |  |  | 494.21 | 589.44 | 616.38 | 0 | 616.38 | 699.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240.54
[5 empty] | 37.24 | 99.19 | 0.11 | 12.92 | 40.26 | 3.01 |  |  |  |  | 494.72 |  | -0.51 |  | 98.84 | 593.05 |  |  | 620.15 | 79.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.92
524 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 |  |  | КОМПЛ |  |  | 65.7 |  |  | 69.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.2 | 83.04 | 86.83 | 0 | 86.83 | 97.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.7
[5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [6 empty] | 69.2 |  |  |  | 13.84 | 83.04 |  |  | 86.83 | 11.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
525 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 монтаж коробок распределительных пюрк |  |  | КОРОБОК | 2.42 | 11.18 | 7.49 | 15.52 | 0.7 | 60.96 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 67.76 | 80.57 | 84.25 | 0 | 84.25 | 95.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.49
[5 empty] | 1 | 17.3 | 3.02 | 0.57 | 7.58 | 0.62 |  |  |  |  | 67.87 |  | -0.11 |  | 13.55 | 81.31 |  |  | 85.02 | 10.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
526 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 кабель волоконно-оптический в трубе пвх |  |  | М | 2.18 |  | 36.7 | 6.18 | 0.55 | 67.82 | 5.47 |  |  |  | 1 |  |  | 73.21 | 87.26 | 91.25 | 0 | 91.25 | 103.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.7
[5 empty] | 29.4 | 16.09 |  | 1.81 | 6 | 0.49 |  |  |  |  | 73.29 |  | -0.08 |  | 14.64 | 87.85 |  |  | 91.87 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.81
527 | Ж3-80-70 | Укв-чм приемник |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 52.82 | 55.23 | 0 | 55.23 | 62.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 52.82
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 52.82 |  |  | 55.23 | 7.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
528 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 труба гладкая жесткая пвх, диаметр 32 мм |  |  | М |  |  | 42 |  |  | 44.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 44.25 | 53.1 | 55.53 | 0 | 55.53 | 62.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
[5 empty] | 25 |  |  | 2.25 | [6 empty] | 44.25 |  |  |  | 8.85 | 53.1 |  |  | 55.53 | 7.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.25
529 | Ж3-80-70 | Офисное помещение n12 трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм |  |  | М | 9.12 | 1.62 | 169.74 | 38.92 | 2.25 | 315.37 | 22.21 |  |  |  | 1 |  |  | 337.24 | 402.31 | 420.7 | 0 | 420.7 | 477.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.74
[5 empty] | 24.5 | 65.26 | 0.07 | 9.12 | 26.48 | 1.98 |  |  |  |  | 337.58 |  | -0.34 |  | 67.45 | 404.69 |  |  | 423.19 | 54.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.12
530 | Ж3-80-70 | Строительные работы |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 13.68 | 16.48 | 32.93 | 73.74 | 3.86 | 323.6 | 38.15 |  |  |  | 1 |  |  | 361.17 | 429.32 | 448.94 | 0 | 448.94 | 511.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.93
[5 empty] | 17 | 112.2 |  | 2.57 | 78.42 | 3.4 |  |  |  |  | 361.75 |  | -0.58 |  | 72.23 | 433.4 |  |  | 453.21 | 58.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.57
531 | Ж3-80-70 | Строительные работы пробивка штраб в стене 35х35мм |  |  | М | 4.86 | 2.32 | 9.89 | 24 | 1.26 | 101.4 | 12.42 |  |  |  | 1 |  |  | 113.63 | 135.02 | 141.19 | 0 | 141.19 | 160.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.89
[5 empty] | 34 | 36.52 |  | 0.78 | 25.52 | 1.11 |  |  |  |  | 113.82 |  | -0.19 |  | 22.73 | 136.36 |  |  | 142.59 | 18.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
532 | Ж3-80-70 | Строительные работы стыки (монтаж и измерение) оптических волокон |  |  | СТЫК | 31.28 | 701.76 | 9.52 | 123.38 | 11.04 | 1296.1 | 109.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1403.57 | 1672.62 | 1749.06 | 0 | 1749.06 | 1986.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.52
[5 empty] | 136 | 320.96 |  |  | 119.72 | 9.72 |  |  |  |  | 1405.23 |  | -1.66 |  | 280.71 | 1684.28 |  |  | 1761.25 | 225.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.375. |  | 46. 21-03. 7 ас-с64 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100) к лок. см. n251 |  |  |  | 0 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | -2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.58 | -3.1 | -3.24 | 0 | -3.24 | -3.66 |  |  |  |  | -2.4 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -2.58 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | -3.1 | 0 | 0 | -3.24 | -0.42 |  |  |  |  | -0.18 | 0 | 0
533 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (исключается) |  |  | М3 | -1.37 | -1.2 | -15.54 | -6.9 | -0.36 | -43.11 | -3.57 |  |  |  | 1 |  |  | -46.63 | -55.57 | -58.11 | 0 | -58.11 | -66.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.54
[5 empty] | -0.05 | -10.23 | -0.27 | -1.22 | -7.34 | -0.32 |  |  |  |  | -46.68 |  | 0.05 |  | -9.33 | -55.96 |  |  | -58.52 | -7.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.22
534 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (исключается)/ заделка отверстий бетоном с25/30 |  |  | М3 | -1.37 | -1.2 | -15.54 | -6.9 | -0.36 | -43.11 | -3.57 |  |  |  | 1 |  |  | -46.63 | -55.57 | -58.11 | 0 | -58.11 | -66.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.54
[5 empty] | -0.05 | -10.23 | -0.27 | -1.22 | -7.34 | -0.32 |  |  |  |  | -46.68 |  | 0.05 |  | -9.33 | -55.96 |  |  | -58.52 | -7.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.22
535 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (добавляется)/ заделка отверстий бетоном с16/20 |  |  | М3 | 1.37 | 1.2 | 14.34 | 6.9 | 0.36 | 41.82 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 45.34 | 54.02 | 56.49 | 0 | 56.49 | 64.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.34
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.13 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 45.39 |  | -0.05 |  | 9.07 | 54.41 |  |  | 56.9 | 7.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.13
536 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (добавляется)/ заделка отверстий бетоном с16/20 |  |  | М3 | 1.37 | 1.2 | 14.34 | 6.9 | 0.36 | 41.82 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 45.34 | 54.02 | 56.49 | 0 | 56.49 | 64.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.34
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.13 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 45.39 |  | -0.05 |  | 9.07 | 54.41 |  |  | 56.9 | 7.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.13
смета 2.403. |  | 46. 21-03. 7 эм1-с2 на силовое электрооборудование встроенные помещения жилой дом n3 секция 3 |  |  |  | 1034.82 | 1317.32 | 13425.83 | 4961.55 | 284.61 | 32205.78 | 2812.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34975.09 | 57852.24 | 60496.1 | 0 | 60496.1 | 68596.96 |  |  |  |  | 13425.83 | 0 | 16182.63
[6 empty] | 7715.53 | 555.15 | 731.85 | 3518.64 | 250.45 |  | 0 | 0 |  | 35017.8 | 0 | -42.71 | 0 | 6995.05 | 58152.77 | 314.28 | 0 | 60810.38 | 7786.58 |  |  |  |  | 731.85 | 0 | 0
537 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 6627.96 | 6930.86 | 0 | 6930.86 | 7818.34 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6627.96
[5 empty] | 19 | [14 empty] | 6627.96 |  |  | 6930.86 | 887.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
538 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж счетчиков ce301by |  |  | ШТ | 18.39 | 9.88 | 1.71 | 94.73 | 5.47 | 336.88 | 54.07 |  |  |  | 1 |  |  | 390.13 | 462.37 | 483.5 | 0 | 483.5 | 552.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.71
[5 empty] | 19 | 155.61 | 3.42 | 0.19 | 64.47 | 4.82 |  |  |  |  | 390.95 |  | -0.82 |  | 78.03 | 468.16 |  |  | 489.55 | 62.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
539 | Ж3-40-20 | Пускатель магнитный пмл1210 с ртл1014 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 65.4 | 68.39 | 0 | 68.39 | 77.15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 65.4
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 65.4 |  |  | 68.39 | 8.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
540 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж пмл |  |  | ШТ | 3.35 | 0.83 | 21.88 | 16.72 | 0.97 | 81.84 | 9.54 |  |  |  | 1 |  |  | 91.23 | 108.46 | 113.42 | 0 | 113.42 | 129.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.88
[5 empty] | 1 | 27.95 | 0.12 | 1.26 | 11.38 | 0.85 |  |  |  |  | 91.38 |  | -0.15 |  | 18.25 | 109.48 |  |  | 114.49 | 14.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.26
541 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование щитки, пункты*/ устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-17 (3щс-6) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2438.98 | 2550.44 | 0 | 2550.44 | 2877.02 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2438.98
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 2438.98 |  |  | 2550.44 | 326.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
542 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж увр-17 (3щс-6) |  |  | ШТ | 5.6 | 30.74 | 3.97 | 29.36 | 1.7 | 127.72 | 16.76 |  |  |  | 1 |  |  | 144.22 | 171.28 | 179.11 | 0 | 179.11 | 204.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.97
[5 empty] | 1 | 40.16 | 9.12 | 0.32 | 19.98 | 1.49 |  |  |  |  | 144.48 |  | -0.26 |  | 28.84 | 173.06 |  |  | 180.97 | 23.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
543 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны |  |  | ЖИЛ | 21.52 | 0.6 | 70.02 | 110.51 | 6.38 | 457.84 | 63.07 |  |  |  | 1 |  |  | 519.95 | 617.2 | 645.41 | 0 | 645.41 | 736.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.02
[5 empty] | 128 | 185.31 | 0.2 | 4.19 | 75.21 | 5.62 |  |  |  |  | 520.91 |  | -0.96 |  | 103.99 | 623.94 |  |  | 652.46 | 83.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.19
544 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны |  |  | ЖИЛ | 3.88 | 0.46 | 9.21 | 19.94 | 1.15 | 79.42 | 11.38 |  |  |  | 1 |  |  | 90.63 | 107.54 | 112.45 | 0 | 112.45 | 128.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.21
[5 empty] | 10 | 33.44 | 0.04 | 0.64 | 13.57 | 1.01 |  |  |  |  | 90.8 |  | -0.17 |  | 18.13 | 108.76 |  |  | 113.73 | 14.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
545 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-08-н-21 (3авр-4вп) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 949.34 | 992.72 | 0 | 992.72 | 1119.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 949.34
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 949.34 |  |  | 992.72 | 127.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
546 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-08-н-21 (3авр-4вп) |  |  | ШТ | 2.77 | 14.11 | 2.76 | 14.26 | 0.82 | 63.02 | 8.14 |  |  |  | 1 |  |  | 71.04 | 84.38 | 88.24 | 0 | 88.24 | 100.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.76
[5 empty] | 1 | 20.42 | 3.52 | 0.22 | 9.71 | 0.72 |  |  |  |  | 71.16 |  | -0.12 |  | 14.21 | 85.25 |  |  | 89.15 | 11.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
547 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны |  |  | ЖИЛ | 3.02 | 0.08 | 9.85 | 15.54 | 0.9 | 64.39 | 8.87 |  |  |  | 1 |  |  | 73.12 | 86.8 | 90.77 | 0 | 90.77 | 103.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.85
[5 empty] | 18 | 26.06 | 0.03 | 0.59 | 10.58 | 0.79 |  |  |  |  | 73.26 |  | -0.14 |  | 14.62 | 87.74 |  |  | 91.75 | 11.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
548 | Ж3-40-20 | Щиток распределительный утопленного исп. щоу-45 (3щс-7) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 924.19 | 966.43 | 0 | 966.43 | 1090.17 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 924.19
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 924.19 |  |  | 966.43 | 123.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
549 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щоу-45 (3щс-7) |  |  | ШТ | 2.54 | 8.11 | 3.85 | 13.18 | 0.76 | 55.84 | 7.52 |  |  |  | 1 |  |  | 63.25 | 75.1 | 78.53 | 0 | 78.53 | 89.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85
[5 empty] | 1 | 19.99 | 2.13 | 0.31 | 8.97 | 0.67 |  |  |  |  | 63.36 |  | -0.11 |  | 12.65 | 75.9 |  |  | 79.37 | 10.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
550 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны |  |  | ЖИЛ | 23.2 | 0.65 | 75.49 | 119.14 | 6.88 | 493.59 | 68 |  |  |  | 1 |  |  | 560.56 | 665.4 | 695.81 | 0 | 695.81 | 793.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.49
[5 empty] | 138 | 199.78 | 0.22 | 4.51 | 81.08 | 6.06 |  |  |  |  | 561.59 |  | -1.03 |  | 112.11 | 672.67 |  |  | 703.41 | 90.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.51
551 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (3щс6. 1, 3щс6. 2) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 618.62 | 646.89 | 0 | 646.89 | 729.72 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 618.62
[5 empty] | 2 | [14 empty] | 618.62 |  |  | 646.89 | 82.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
552 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-16-н-21 (3щс6. 1, 3щс6. 2) |  |  | ШТ | 5.54 | 28.22 | 5.52 | 28.52 | 1.65 | 126.05 | 16.28 |  |  |  | 1 |  |  | 142.08 | 168.76 | 176.47 | 0 | 176.47 | 201.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.52
[5 empty] | 2 | 40.84 | 7.04 | 0.44 | 19.41 | 1.45 |  |  |  |  | 142.33 |  | -0.25 |  | 28.42 | 170.5 |  |  | 178.29 | 22.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
553 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны |  |  | ЖИЛ | 2.02 | 0.06 | 6.56 | 10.36 | 0.6 | 42.92 | 5.91 |  |  |  | 1 |  |  | 48.74 | 57.85 | 60.49 | 0 | 60.49 | 68.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.56
[5 empty] | 12 | 17.37 | 0.02 | 0.39 | 7.05 | 0.53 |  |  |  |  | 48.83 |  | -0.09 |  | 9.75 | 58.49 |  |  | 61.16 | 7.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
554 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (3щс6. 3, 3щс6. 4, 3щс6. 5) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1009.55 | 1055.69 | 0 | 1055.69 | 1190.87 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1009.55
[5 empty] | 3 | [14 empty] | 1009.55 |  |  | 1055.69 | 135.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
555 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-16-н-21 (3щс6. 3, 3щс6. 4, 3щс6. 5) |  |  | ШТ | 8.31 | 42.33 | 8.28 | 42.78 | 2.47 | 189.07 | 24.42 |  |  |  | 1 |  |  | 213.12 | 253.14 | 264.71 | 0 | 264.71 | 301.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.28
[5 empty] | 3 | 61.26 | 10.56 | 0.66 | 29.12 | 2.17 |  |  |  |  | 213.49 |  | -0.37 |  | 42.62 | 255.74 |  |  | 267.43 | 34.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
556 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленны |  |  | ЖИЛ | 9.08 | 0.25 | 29.54 | 46.63 | 2.69 | 193.16 | 26.61 |  |  |  | 1 |  |  | 219.37 | 260.4 | 272.3 | 0 | 272.3 | 310.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.54
[5 empty] | 54 | 78.18 | 0.09 | 1.77 | 31.73 | 2.37 |  |  |  |  | 219.77 |  | -0.4 |  | 43.87 | 263.24 |  |  | 275.27 | 35.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.77
557 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (3щс7. 1-3щс7. 12) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 3548.59 | 3710.76 | 0 | 3710.76 | 4185.91 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3548.59
[5 empty] | 12 | [14 empty] | 3548.59 |  |  | 3710.76 | 475.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
558 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж щур-16-н-21 (3щс7. 1-3щс7. 12) |  |  | ШТ | 33.24 | 169.32 | 33.12 | 171.13 | 9.89 | 756.3 | 97.68 |  |  |  | 1 |  |  | 852.5 | 1012.56 | 1058.83 | 0 | 1058.83 | 1206.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.12
[5 empty] | 12 | 245.04 | 42.24 | 2.64 | 116.46 | 8.7 |  |  |  |  | 853.98 |  | -1.48 |  | 170.5 | 1023 |  |  | 1069.75 | 136.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.64
559 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, м |  |  | ШТ | 21.78 | 5.22 | 296.82 | 111.84 | 6.46 | 707.87 | 63.83 |  |  |  | 1 |  |  | 770.73 | 918.06 | 960.02 | 0 | 960.02 | 1090.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296.82
[5 empty] | 18 | 187.74 |  | 18 | 76.11 | 5.68 |  |  |  |  | 771.7 |  | -0.97 |  | 154.15 | 924.88 |  |  | 967.15 | 123.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18
560 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабельные изделия* |  |  | М |  |  | 7733.41 |  |  | 8144.83 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8144.83 | 9773.8 | 10220.46 | 0 | 10220.46 | 11529.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7733.41
[5 empty] | 1 585 |  |  | 411.42 | [6 empty] | 8144.83 |  |  |  | 1628.97 | 9773.8 |  |  | 10220.46 | 1308.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 411.42
561 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж кабеля ввгнг(а)-ls 5х25мм2 |  |  | М | 5.16 | 8.85 | 25.67 | 26.14 | 1.51 | 124.23 | 14.92 |  |  |  | 1 |  |  | 138.92 | 165.11 | 172.66 | 0 | 172.66 | 196.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.67
[5 empty] | 24.5 | 41.55 | 2.33 | 1.39 | 17.79 | 1.33 |  |  |  |  | 139.15 |  | -0.23 |  | 27.78 | 166.7 |  |  | 174.32 | 22.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.39
562 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж кабеля ввгнг(а) 5х95мм2 |  |  | М | 6.6 | 20.14 | 18.99 | 33.6 | 1.94 | 151.76 | 19.18 |  |  |  | 1 |  |  | 170.65 | 202.73 | 211.99 | 0 | 211.99 | 241.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.99
[5 empty] | 17.64 | 51.48 | 4.93 | 1.03 | 22.87 | 1.71 |  |  |  |  | 170.94 |  | -0.29 |  | 34.13 | 204.78 |  |  | 214.13 | 27.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.03
563 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок |  |  | М | 120.14 | 17.3 | 80.7 | 586.97 | 33.91 | 2137.57 | 335.02 |  |  |  | 1 |  |  | 2467.5 | 2925.19 | 3058.87 | 0 | 3058.87 | 3492.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.7
[5 empty] | 245 | 984.61 | 0.74 | 4.78 | 399.46 | 29.84 |  |  |  |  | 2472.59 |  | -5.09 |  | 493.5 | 2961 |  |  | 3096.32 | 396.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.78
564 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 34.07 | 35.46 | 21.79 | 155.8 | 9 | 588.72 | 88.92 |  |  |  | 1 |  |  | 676.29 | 802.04 | 838.69 | 0 | 838.69 | 957.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.79
[5 empty] | 220.5 | 251.02 | 10.52 | 1.7 | 106.03 | 7.92 |  |  |  |  | 677.64 |  | -1.35 |  | 135.26 | 811.55 |  |  | 848.63 | 108.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.7
565 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полос |  |  | М | 13.12 | 9.49 | 3.22 | 59.84 | 3.46 | 217.9 | 34.15 |  |  |  | 1 |  |  | 251.53 | 298.19 | 311.82 | 0 | 311.82 | 356.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.22
[5 empty] | 52.92 | 97.93 | 2.52 | 0.2 | 40.72 | 3.04 |  |  |  |  | 252.05 |  | -0.52 |  | 50.31 | 301.84 |  |  | 315.64 | 40.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
566 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепле |  |  | М | 462.02 | 247.29 | 1082.24 | 2103.4 | 121.5 | 8636.99 | 1200.53 |  |  |  | 1 |  |  | 9819.29 | 11654.84 | 12187.47 | 0 | 12187.47 | 13899.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1082.24
[5 empty] | 992.74 | 3483.62 | 47.35 | 60.56 | 1431.46 | 106.92 |  |  |  |  | 9837.52 |  | -18.23 |  | 1963.86 | 11783.15 |  |  | 12321.64 | 1577.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 60.56
567 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы* труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 20 мм |  |  | М |  |  | 9.75 |  |  | 10.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10.25 | 12.3 | 12.86 | 0 | 12.86 | 14.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.75
[5 empty] | 25 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 10.25 |  |  |  | 2.05 | 12.3 |  |  | 12.86 | 1.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
568 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 9.03 | 2.27 | 114.89 | 38.56 | 2.23 | 257.06 | 22.01 |  |  |  | 1 |  |  | 278.74 | 332.14 | 347.32 | 0 | 347.32 | 394.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.89
[5 empty] | 24.5 | 64.68 | 0.05 | 6.23 | 26.24 | 1.96 |  |  |  |  | 279.07 |  | -0.33 |  | 55.75 | 334.49 |  |  | 349.78 | 44.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.23
569 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж пэ63 |  |  | М | 0.47 | 0.42 | 9.62 | 2.36 | 0.14 | 18.72 | 1.35 |  |  |  | 1 |  |  | 20.05 | 23.92 | 25.01 | 0 | 25.01 | 28.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.62
[5 empty] | 2.97 | 3.9 | 0.07 | 0.55 | 1.61 | 0.12 |  |  |  |  | 20.07 |  | -0.02 |  | 4.01 | 24.06 |  |  | 25.16 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
570 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм, крепление пристрелкой |  |  | М | 45.89 | 256.76 | 574.71 | 228.72 | 13.21 | 1479.1 | 130.54 |  |  |  | 1 |  |  | 1607.66 | 1915.24 | 2002.77 | 0 | 2002.77 | 2275.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 574.71
[5 empty] | 92.15 | 206.29 | 177.66 | 32.13 | 155.65 | 11.63 |  |  |  |  | 1609.64 |  | -1.98 |  | 321.53 | 1929.19 |  |  | 2017.36 | 258.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.13
571 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм, крепление пристрелкой |  |  | М | 59.88 | 330.72 | 842.13 | 298.65 | 17.25 | 2026.46 | 170.46 |  |  |  | 1 |  |  | 2194.33 | 2614.98 | 2734.48 | 0 | 2734.48 | 3106.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 842.13
[5 empty] | 87.3 | 273.41 | 227.94 | 45.87 | 203.25 | 15.18 |  |  |  |  | 2196.92 |  | -2.59 |  | 438.87 | 2633.2 |  |  | 2753.53 | 352.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.87
572 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование металлорукава*/ шланг шэм22у2 |  |  | М |  |  | 27.24 |  |  | 28.68 |  |  |  |  | 1 |  |  | 28.68 | 34.42 | 35.99 | 0 | 35.99 | 40.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.24
[5 empty] | 12 |  |  | 1.44 | [6 empty] | 28.68 |  |  |  | 5.74 | 34.42 |  |  | 35.99 | 4.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.44
573 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж шэм22у2 |  |  | М | 3.82 | 5.94 | 82.53 | 19.24 | 1.11 | 159.16 | 10.98 |  |  |  | 1 |  |  | 169.97 | 202.79 | 212.06 | 0 | 212.06 | 240.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.53
[5 empty] | 11.64 | 31.73 | 0.56 | 4.54 | 13.09 | 0.98 |  |  |  |  | 170.14 |  | -0.17 |  | 33.99 | 203.96 |  |  | 213.28 | 27.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.54
574 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование изделия электроустановочные*/ розетка одноместная рс16-312 с заземляющим контактом брызгозащищенная скрытой установки |  |  | ШТ |  |  | 29.07 |  |  | 30.6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 30.6 | 36.72 | 38.4 | 0 | 38.4 | 43.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.07
[5 empty] | 9 |  |  | 1.53 | [6 empty] | 30.6 |  |  |  | 6.12 | 36.72 |  |  | 38.4 | 4.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
575 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля (рс16-312) |  |  | ШТ | 3.41 | 0.41 | 2.22 | 17.49 | 1.01 | 63.35 | 9.98 |  |  |  | 1 |  |  | 73.18 | 86.75 | 90.71 | 0 | 90.71 | 103.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.22
[5 empty] | 9 | 29.29 | 0.07 | 0.14 | 11.9 | 0.89 |  |  |  |  | 73.33 |  | -0.15 |  | 14.64 | 87.82 |  |  | 91.83 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
576 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (выключатель с выдержкой времени; с110-801 |  |  | ШТ | 4.54 | 0.63 | 40.96 | 23.33 | 1.35 | 124.58 | 13.31 |  |  |  | 1 |  |  | 137.69 | 163.8 | 171.29 | 0 | 171.29 | 194.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.96
[5 empty] | 14 | 39.05 | 0.11 | 2.19 | 15.88 | 1.19 |  |  |  |  | 137.89 |  | -0.2 |  | 27.54 | 165.23 |  |  | 172.79 | 22.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.19
577 | Ж3-40-20 | Коробка монтажная |  |  | ШТ |  |  | 926.79 |  |  | 976.08 |  |  |  |  | 1 |  |  | 976.08 | 1171.3 | 1224.83 | 0 | 1224.83 | 1381.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 926.79
[5 empty] | 71 |  |  | 49.29 | [6 empty] | 976.08 |  |  |  | 195.22 | 1171.3 |  |  | 1224.83 | 156.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 49.29
578 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование изделия электромонтажные* |  |  | ШТ |  |  | 321.38 |  |  | 338.58 |  |  |  |  | 1 |  |  | 338.58 | 406.3 | 424.87 | 0 | 424.87 | 479.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321.38
[5 empty] | 20 |  |  | 17.2 | [6 empty] | 338.58 |  |  |  | 67.72 | 406.3 |  |  | 424.87 | 54.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.2
579 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж лотков нл5-п1. 87у3, нл10-п1. 87у3 |  |  | Т | 5.96 | 1.77 | 7.84 | 29.15 | 1.68 | 110.93 | 16.64 |  |  |  | 1 |  |  | 127.32 | 151.01 | 157.91 | 0 | 157.91 | 180.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.84
[5 empty] | 0.0625 | 48.55 | 0.38 | 0.62 | 19.84 | 1.48 |  |  |  |  | 127.57 |  | -0.25 |  | 25.46 | 152.78 |  |  | 159.76 | 20.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.62
580 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж стоек к1150 |  |  | ШТ | 14.19 | 4.61 | 294.13 | 69.38 | 4.01 | 554.33 | 39.6 |  |  |  | 1 |  |  | 593.33 | 707.76 | 740.1 | 0 | 740.1 | 839.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294.13
[5 empty] | 36 | 115.69 | 0.78 | 15.76 | 47.22 | 3.53 |  |  |  |  | 593.93 |  | -0.6 |  | 118.67 | 712 |  |  | 744.53 | 95.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.76
581 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж полок к1160 |  |  | ШТ | 1.74 | 1.45 | 51.84 | 7.37 | 0.43 | 81.21 | 4.21 |  |  |  | 1 |  |  | 85.36 | 101.99 | 106.65 | 0 | 106.65 | 120.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.84
[5 empty] | 36 | 11.98 | 0.39 | 2.76 | 5.01 | 0.37 |  |  |  |  | 85.42 |  | -0.06 |  | 17.07 | 102.43 |  |  | 107.11 | 13.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.76
582 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж муфт 5пквнтп-в-16/25 |  |  | ШТ | 2.12 | 0.08 | 94.18 | 10.35 | 0.6 | 135.23 | 5.91 |  |  |  | 1 |  |  | 141.05 | 168.62 | 176.33 | 0 | 176.33 | 199.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.18
[5 empty] | 2 | 17.38 |  | 5.06 | 7.05 | 0.53 |  |  |  |  | 141.14 |  | -0.09 |  | 28.21 | 169.26 |  |  | 177 | 22.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.06
583 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование монтаж муфт 5пквнтп-в-70/120 |  |  | ШТ | 7.28 | 0.28 | 274 | 35.55 | 2.05 | 412.36 | 20.29 |  |  |  | 1 |  |  | 432.34 | 516.64 | 540.25 | 0 | 540.25 | 611.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 274
[5 empty] | 4 | 59.68 |  | 14.8 | 24.19 | 1.81 |  |  |  |  | 432.65 |  | -0.31 |  | 86.47 | 518.81 |  |  | 542.52 | 69.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.8
584 | Ж3-40-20 | Строительные работы/ сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 24.69 | 28.51 | 63.7 | 133.05 | 6.97 | 587.27 | 68.83 |  |  |  | 1 |  |  | 655.05 | 778.7 | 814.29 | 0 | 814.29 | 927.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.7
[5 empty] | 35 | 202.45 |  | 4.97 | 141.49 | 6.13 |  |  |  |  | 656.1 |  | -1.05 |  | 131.01 | 786.06 |  |  | 821.99 | 105.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.97
585 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 5.9 | 9.39 | 19.04 | 34.06 | 1.78 | 155.4 | 17.62 |  |  |  | 1 |  |  | 172.75 | 205.42 | 214.81 | 0 | 214.81 | 244.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04
[5 empty] | 10 | 51.83 |  | 1.51 | 36.22 | 1.57 |  |  |  |  | 173.02 |  | -0.27 |  | 34.55 | 207.3 |  |  | 216.78 | 27.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
586 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в перекрытиях |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 4.8 | 7.64 | 28.54 | 27.44 | 1.44 | 139.53 | 14.2 |  |  |  | 1 |  |  | 153.51 | 182.7 | 191.05 | 0 | 191.05 | 217.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.54
[5 empty] | 15 | 41.76 |  | 2.26 | 29.19 | 1.26 |  |  |  |  | 153.73 |  | -0.22 |  | 30.7 | 184.21 |  |  | 192.63 | 24.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.26
587 | Ж3-40-20 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках |  |  | М | 35.75 | 17.05 | 66.67 | 176.46 | 9.24 | 738.99 | 91.29 |  |  |  | 1 |  |  | 828.89 | 984.91 | 1029.92 | 0 | 1029.92 | 1173.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.67
[5 empty] | 250 | 268.5 |  | 5.29 | 187.65 | 8.13 |  |  |  |  | 830.28 |  | -1.39 |  | 165.78 | 994.67 |  |  | 1040.13 | 133.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.29
смета 2.407. |  | 46. 21-03. 7 эм2-с4 на силовое электрооборудование встроенные помещения жилой дом n3 секция 3 |  |  |  | 1009.37 | 1161.19 | 13608.3 | 4842.17 | 277.75 | 31951.01 | 2744.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34653.9 | 59904.91 | 62642.57 | 0 | 62642.57 | 71009.9 |  |  |  |  | 13608.3 | 0 | 18613.57
[6 empty] | 7643.81 | 428.45 | 740.74 | 3432.61 | 244.44 |  | 0 | 0 |  | 34695.57 | 0 | -41.67 | 0 | 6930.77 | 60198.24 | 306.8 | 0 | 62949.37 | 8060.53 |  |  |  |  | 740.74 | 0 | 0
588 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 7674.48 | 8025.2 | 0 | 8025.2 | 9052.81 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7674.48
[5 empty] | 22 | [14 empty] | 7674.48 |  |  | 8025.2 | 1027.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
589 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж счетчиков ce301by |  |  | ШТ | 21.3 | 11.44 | 1.98 | 109.69 | 6.34 | 390.08 | 62.61 |  |  |  | 1 |  |  | 451.74 | 535.39 | 559.86 | 0 | 559.86 | 639.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98
[5 empty] | 22 | 180.18 | 3.96 | 0.22 | 74.65 | 5.58 |  |  |  |  | 452.69 |  | -0.95 |  | 90.35 | 542.09 |  |  | 566.87 | 72.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
590 | Ж3-40-20 | Пускатель магнитный пмл1210 с ртл1014 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 130.8 | 136.78 | 0 | 136.78 | 154.29 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 130.8
[5 empty] | 2 | [14 empty] | 130.8 |  |  | 136.78 | 17.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
591 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж пмл |  |  | ШТ | 6.7 | 1.66 | 43.76 | 33.44 | 1.93 | 163.67 | 19.09 |  |  |  | 1 |  |  | 182.47 | 216.92 | 226.83 | 0 | 226.83 | 258.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.76
[5 empty] | 2 | 55.9 | 0.24 | 2.52 | 22.76 | 1.7 |  |  |  |  | 182.76 |  | -0.29 |  | 36.49 | 218.96 |  |  | 228.96 | 29.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.52
592 | Ж3-40-20 | Устройство вводно-распределительное напольного исп. увр-17 (4щс-6) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2814.07 | 2942.67 | 0 | 2942.67 | 3319.47 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2814.07
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 2814.07 |  |  | 2942.67 | 376.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
593 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж увр-17 (4щс-6) |  |  | ШТ | 5.6 | 30.74 | 3.97 | 29.36 | 1.7 | 127.72 | 16.76 |  |  |  | 1 |  |  | 144.22 | 171.28 | 179.11 | 0 | 179.11 | 204.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.97
[5 empty] | 1 | 40.16 | 9.12 | 0.32 | 19.98 | 1.49 |  |  |  |  | 144.48 |  | -0.26 |  | 28.84 | 173.06 |  |  | 180.97 | 23.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
594 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло |  |  | ЖИЛ | 24.88 | 0.7 | 80.96 | 127.78 | 7.38 | 529.38 | 72.93 |  |  |  | 1 |  |  | 601.2 | 713.64 | 746.25 | 0 | 746.25 | 851.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.96
[5 empty] | 148 | 214.26 | 0.24 | 4.84 | 86.96 | 6.5 |  |  |  |  | 602.31 |  | -1.11 |  | 120.24 | 721.44 |  |  | 754.41 | 96.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.84
595 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло |  |  | ЖИЛ | 3.88 | 0.46 | 9.21 | 19.94 | 1.15 | 79.42 | 11.38 |  |  |  | 1 |  |  | 90.63 | 107.54 | 112.45 | 0 | 112.45 | 128.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.21
[5 empty] | 10 | 33.44 | 0.04 | 0.64 | 13.57 | 1.01 |  |  |  |  | 90.8 |  | -0.17 |  | 18.13 | 108.76 |  |  | 113.73 | 14.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
596 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-08-н-21 (4авр-4вп) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 949.34 | 992.72 | 0 | 992.72 | 1119.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 949.34
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 949.34 |  |  | 992.72 | 127.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
597 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-08-н-21 (4авр-4вп) |  |  | ШТ | 2.77 | 14.11 | 2.76 | 14.26 | 0.82 | 63.02 | 8.14 |  |  |  | 1 |  |  | 71.04 | 84.38 | 88.24 | 0 | 88.24 | 100.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.76
[5 empty] | 1 | 20.42 | 3.52 | 0.22 | 9.71 | 0.72 |  |  |  |  | 71.16 |  | -0.12 |  | 14.21 | 85.25 |  |  | 89.15 | 11.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
598 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло |  |  | ЖИЛ | 3.02 | 0.08 | 9.85 | 15.54 | 0.9 | 64.39 | 8.87 |  |  |  | 1 |  |  | 73.12 | 86.8 | 90.77 | 0 | 90.77 | 103.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.85
[5 empty] | 18 | 26.06 | 0.03 | 0.59 | 10.58 | 0.79 |  |  |  |  | 73.26 |  | -0.14 |  | 14.62 | 87.74 |  |  | 91.75 | 11.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
599 | Ж3-40-20 | Щиток распределительный утопленного исп. щоу-45 (4щс-7) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 967.37 | 1011.58 | 0 | 1011.58 | 1141.11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 967.37
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 967.37 |  |  | 1011.58 | 129.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
600 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щоу-45 (4щс-7) |  |  | ШТ | 2.54 | 8.11 | 3.85 | 13.18 | 0.76 | 55.84 | 7.52 |  |  |  | 1 |  |  | 63.25 | 75.1 | 78.53 | 0 | 78.53 | 89.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85
[5 empty] | 1 | 19.99 | 2.13 | 0.31 | 8.97 | 0.67 |  |  |  |  | 63.36 |  | -0.11 |  | 12.65 | 75.9 |  |  | 79.37 | 10.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
601 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло |  |  | ЖИЛ | 24.88 | 0.7 | 80.96 | 127.78 | 7.38 | 529.38 | 72.93 |  |  |  | 1 |  |  | 601.2 | 713.64 | 746.25 | 0 | 746.25 | 851.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.96
[5 empty] | 148 | 214.26 | 0.24 | 4.84 | 86.96 | 6.5 |  |  |  |  | 602.31 |  | -1.11 |  | 120.24 | 721.44 |  |  | 754.41 | 96.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.84
602 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (4щс6. 1, 4щс6. 2, 4щс6. 3) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 927.94 | 970.35 | 0 | 970.35 | 1094.59 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 927.94
[5 empty] | 3 | [14 empty] | 927.94 |  |  | 970.35 | 124.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
603 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-16-н-21 (4щс6. 1, 4щс6. 2, 4щс6. 3) |  |  | ШТ | 8.31 | 42.33 | 8.28 | 42.78 | 2.47 | 189.07 | 24.42 |  |  |  | 1 |  |  | 213.12 | 253.14 | 264.71 | 0 | 264.71 | 301.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.28
[5 empty] | 3 | 61.26 | 10.56 | 0.66 | 29.12 | 2.17 |  |  |  |  | 213.49 |  | -0.37 |  | 42.62 | 255.74 |  |  | 267.43 | 34.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
604 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло |  |  | ЖИЛ | 3.02 | 0.08 | 9.85 | 15.54 | 0.9 | 64.39 | 8.87 |  |  |  | 1 |  |  | 73.12 | 86.8 | 90.77 | 0 | 90.77 | 103.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.85
[5 empty] | 18 | 26.06 | 0.03 | 0.59 | 10.58 | 0.79 |  |  |  |  | 73.26 |  | -0.14 |  | 14.62 | 87.74 |  |  | 91.75 | 11.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
605 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (4щс6. 5, 4щс6. 6, 4щс6. 7) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1009.55 | 1055.69 | 0 | 1055.69 | 1190.87 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1009.55
[5 empty] | 3 | [14 empty] | 1009.55 |  |  | 1055.69 | 135.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
606 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-16-н-21 (4щс6. 5, 4щс6. 6, 4щс6. 7) |  |  | ШТ | 8.31 | 42.33 | 8.28 | 42.78 | 2.47 | 189.07 | 24.42 |  |  |  | 1 |  |  | 213.12 | 253.14 | 264.71 | 0 | 264.71 | 301.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.28
[5 empty] | 3 | 61.26 | 10.56 | 0.66 | 29.12 | 2.17 |  |  |  |  | 213.49 |  | -0.37 |  | 42.62 | 255.74 |  |  | 267.43 | 34.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
607 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к бло |  |  | ЖИЛ | 8.75 | 0.24 | 28.44 | 44.89 | 2.59 | 185.97 | 25.62 |  |  |  | 1 |  |  | 211.2 | 250.7 | 262.16 | 0 | 262.16 | 298.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.44
[5 empty] | 52 | 75.28 | 0.08 | 1.7 | 30.55 | 2.28 |  |  |  |  | 211.59 |  | -0.39 |  | 42.24 | 253.44 |  |  | 265.03 | 33.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.7
608 | Ж3-40-20 | Щиток учетно-распределительный навесного исп. щур-16-н-21 (4щс6. 4, 4щс7. 1-4щс7. 13) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4140.02 | 4329.22 | 0 | 4329.22 | 4883.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4140.02
[5 empty] | 14 | [14 empty] | 4140.02 |  |  | 4329.22 | 554.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
609 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж щур-16-н-21 (4щс6. 4, 4щс7. 1-4щс7. 13) |  |  | ШТ | 38.78 | 197.54 | 38.64 | 199.65 | 11.53 | 882.34 | 113.95 |  |  |  | 1 |  |  | 994.56 | 1181.29 | 1235.27 | 0 | 1235.27 | 1407.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.64
[5 empty] | 14 | 285.88 | 49.28 | 3.08 | 135.87 | 10.15 |  |  |  |  | 996.29 |  | -1.73 |  | 198.91 | 1193.47 |  |  | 1248.01 | 159.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.08
610 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической |  |  | ШТ | 22.99 | 5.51 | 313.31 | 118.05 | 6.82 | 747.2 | 67.38 |  |  |  | 1 |  |  | 813.56 | 969.07 | 1013.36 | 0 | 1013.36 | 1151.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 313.31
[5 empty] | 19 | 198.17 |  | 19 | 80.34 | 6 |  |  |  |  | 814.58 |  | -1.02 |  | 162.71 | 976.27 |  |  | 1020.89 | 130.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19
611 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабельные изделия* |  |  | М |  |  | 8177.79 |  |  | 8612.84 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8612.84 | 10335.41 | 10807.74 | 0 | 10807.74 | 12191.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8177.79
[5 empty] | 1 514 |  |  | 435.05 | [6 empty] | 8612.84 |  |  |  | 1722.57 | 10335.41 |  |  | 10807.74 | 1383.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 435.05
612 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж кабеля ввгнг(а) 5х25мм2 |  |  | М | 4.12 | 7.08 | 20.53 | 20.91 | 1.21 | 99.37 | 11.93 |  |  |  | 1 |  |  | 111.12 | 132.07 | 138.11 | 0 | 138.11 | 157.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.53
[5 empty] | 19.6 | 33.24 | 1.86 | 1.11 | 14.23 | 1.06 |  |  |  |  | 111.3 |  | -0.18 |  | 22.22 | 133.34 |  |  | 139.44 | 17.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.11
613 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж кабеля ввгнг(а) 5х95мм2 |  |  | М | 9.53 | 29.09 | 27.43 | 48.53 | 2.8 | 219.19 | 27.7 |  |  |  | 1 |  |  | 246.47 | 292.8 | 306.18 | 0 | 306.18 | 348.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.43
[5 empty] | 25.48 | 74.35 | 7.12 | 1.49 | 33.03 | 2.47 |  |  |  |  | 246.89 |  | -0.42 |  | 49.29 | 295.76 |  |  | 309.28 | 39.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
614 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с |  |  | М | 115.34 | 16.61 | 77.47 | 563.49 | 32.55 | 2052.05 | 321.62 |  |  |  | 1 |  |  | 2368.79 | 2808.18 | 2936.51 | 0 | 2936.51 | 3353.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.47
[5 empty] | 235.2 | 945.22 | 0.71 | 4.59 | 383.48 | 28.64 |  |  |  |  | 2373.67 |  | -4.88 |  | 473.76 | 2842.55 |  |  | 2972.45 | 380.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.59
615 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (каб |  |  | М | 24.23 | 25.21 | 15.49 | 110.79 | 6.4 | 418.63 | 63.23 |  |  |  | 1 |  |  | 480.9 | 570.32 | 596.38 | 0 | 596.38 | 680.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.49
[5 empty] | 156.8 | 178.5 | 7.48 | 1.21 | 75.4 | 5.63 |  |  |  |  | 481.86 |  | -0.96 |  | 96.18 | 577.08 |  |  | 603.45 | 77.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.21
616 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и л |  |  | М | 16.52 | 11.95 | 4.05 | 75.36 | 4.35 | 274.39 | 43.01 |  |  |  | 1 |  |  | 316.75 | 375.5 | 392.66 | 0 | 392.66 | 448.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.05
[5 empty] | 66.64 | 123.32 | 3.18 | 0.25 | 51.28 | 3.83 |  |  |  |  | 317.4 |  | -0.65 |  | 63.35 | 380.1 |  |  | 397.47 | 50.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
617 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (сте |  |  | М | 456.1 | 244.12 | 1070.49 | 2076.41 | 119.94 | 8528.42 | 1185.13 |  |  |  | 1 |  |  | 9695.56 | 11508.01 | 12033.93 | 0 | 12033.93 | 13724.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1070.49
[5 empty] | 980 | 3438.92 | 46.75 | 59.9 | 1413.09 | 105.55 |  |  |  |  | 9713.55 |  | -17.99 |  | 1939.11 | 11634.67 |  |  | 12166.38 | 1557.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 59.9
618 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы* |  |  | М |  |  | 9.75 |  |  | 10.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10.25 | 12.3 | 12.86 | 0 | 12.86 | 14.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.75
[5 empty] | 25 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 10.25 |  |  |  | 2.05 | 12.3 |  |  | 12.86 | 1.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
619 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 9.03 | 2.27 | 114.89 | 38.56 | 2.23 | 257.06 | 22.01 |  |  |  | 1 |  |  | 278.74 | 332.14 | 347.32 | 0 | 347.32 | 394.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.89
[5 empty] | 24.5 | 64.68 | 0.05 | 6.23 | 26.24 | 1.96 |  |  |  |  | 279.07 |  | -0.33 |  | 55.75 | 334.49 |  |  | 349.78 | 44.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.23
620 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж пэ63 |  |  | М | 1.1 | 0.98 | 22.43 | 5.52 | 0.32 | 43.68 | 3.15 |  |  |  | 1 |  |  | 46.78 | 55.8 | 58.35 | 0 | 58.35 | 66.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.43
[5 empty] | 6.93 | 9.1 | 0.17 | 1.29 | 3.76 | 0.28 |  |  |  |  | 46.83 |  | -0.05 |  | 9.36 | 56.14 |  |  | 58.71 | 7.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.29
621 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диам |  |  | М | 13.04 | 72.97 | 166.09 | 65 | 3.75 | 423.26 | 37.1 |  |  |  | 1 |  |  | 459.8 | 547.8 | 572.83 | 0 | 572.83 | 650.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.09
[5 empty] | 26.19 | 58.63 | 50.49 | 9.28 | 44.24 | 3.3 |  |  |  |  | 460.36 |  | -0.56 |  | 91.96 | 551.76 |  |  | 576.97 | 73.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.28
622 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диам |  |  | М | 57.22 | 316.02 | 804.7 | 285.38 | 16.48 | 1936.39 | 162.88 |  |  |  | 1 |  |  | 2096.8 | 2498.75 | 2612.94 | 0 | 2612.94 | 2968.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 804.7
[5 empty] | 83.42 | 261.26 | 217.81 | 43.83 | 194.21 | 14.51 |  |  |  |  | 2099.27 |  | -2.47 |  | 419.36 | 2516.16 |  |  | 2631.15 | 336.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.83
623 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz металлорукава*/ шланг шэм22у2 |  |  | М |  |  | 34.05 |  |  | 35.85 |  |  |  |  | 1 |  |  | 35.85 | 43.02 | 44.99 | 0 | 44.99 | 50.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.05
[5 empty] | 15 |  |  | 1.8 | [6 empty] | 35.85 |  |  |  | 7.17 | 43.02 |  |  | 44.99 | 5.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.8
624 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж шэм22у2 |  |  | М | 4.76 | 7.43 | 103.16 | 24.05 | 1.39 | 198.96 | 13.73 |  |  |  | 1 |  |  | 212.48 | 253.51 | 265.1 | 0 | 265.1 | 300.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.16
[5 empty] | 14.55 | 39.67 | 0.71 | 5.67 | 16.37 | 1.22 |  |  |  |  | 212.69 |  | -0.21 |  | 42.5 | 254.98 |  |  | 266.64 | 34.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.67
625 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz изделия электроустановочные*/ розетка одноместная рс16-312 с заземляющим контакто |  |  | ШТ |  |  | 25.84 |  |  | 27.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 27.2 | 32.64 | 34.13 | 0 | 34.13 | 38.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.84
[5 empty] | 8 |  |  | 1.36 | [6 empty] | 27.2 |  |  |  | 5.44 | 32.64 |  |  | 34.13 | 4.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.36
626 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорн |  |  | ШТ | 3.03 | 0.36 | 1.98 | 15.55 | 0.9 | 56.33 | 8.87 |  |  |  | 1 |  |  | 65.06 | 77.12 | 80.64 | 0 | 80.64 | 92.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98
[5 empty] | 8 | 26.04 | 0.06 | 0.13 | 10.58 | 0.79 |  |  |  |  | 65.2 |  | -0.14 |  | 13.01 | 78.07 |  |  | 81.63 | 10.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
627 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на р |  |  | ШТ | 4.54 | 0.63 | 41.6 | 23.33 | 1.35 | 125.25 | 13.31 |  |  |  | 1 |  |  | 138.36 | 164.6 | 172.12 | 0 | 172.12 | 195.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.6
[5 empty] | 14 | 39.05 | 0.11 | 2.22 | 15.88 | 1.19 |  |  |  |  | 138.56 |  | -0.2 |  | 27.67 | 166.03 |  |  | 173.62 | 22.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.22
628 | Ж3-40-20 | Коробка монтажная |  |  | ШТ |  |  | 934.66 |  |  | 984.38 |  |  |  |  | 1 |  |  | 984.38 | 1181.26 | 1235.24 | 0 | 1235.24 | 1393.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 934.66
[5 empty] | 75 |  |  | 49.72 | [6 empty] | 984.38 |  |  |  | 196.88 | 1181.26 |  |  | 1235.24 | 158.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 49.72
629 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz изделия электромонтажные* |  |  | ШТ |  |  | 323.34 |  |  | 340.68 |  |  |  |  | 1 |  |  | 340.68 | 408.82 | 427.5 | 0 | 427.5 | 482.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 323.34
[5 empty] | 34 |  |  | 17.34 | [6 empty] | 340.68 |  |  |  | 68.14 | 408.82 |  |  | 427.5 | 54.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.34
630 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж лотков нл5-п1. 87у3 |  |  | Т | 6.58 | 1.95 | 8.65 | 32.18 | 1.86 | 122.47 | 18.37 |  |  |  | 1 |  |  | 140.56 | 166.7 | 174.32 | 0 | 174.32 | 198.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.65
[5 empty] | 0.069 | 53.6 | 0.42 | 0.69 | 21.9 | 1.64 |  |  |  |  | 140.84 |  | -0.28 |  | 28.11 | 168.67 |  |  | 176.38 | 22.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.69
631 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж стоек к1150 |  |  | ШТ | 18.13 | 5.89 | 375.83 | 88.66 | 5.12 | 708.32 | 50.6 |  |  |  | 1 |  |  | 758.15 | 904.37 | 945.7 | 0 | 945.7 | 1073.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 375.83
[5 empty] | 46 | 147.83 | 1 | 20.14 | 60.34 | 4.51 |  |  |  |  | 758.92 |  | -0.77 |  | 151.63 | 909.78 |  |  | 951.36 | 121.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.14
632 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж полок к1160 |  |  | ШТ | 2.22 | 1.86 | 66.24 | 9.42 | 0.54 | 103.78 | 5.38 |  |  |  | 1 |  |  | 109.08 | 130.32 | 136.28 | 0 | 136.28 | 154.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.24
[5 empty] | 46 | 15.31 | 0.5 | 3.52 | 6.41 | 0.48 |  |  |  |  | 109.16 |  | -0.08 |  | 21.82 | 130.9 |  |  | 136.89 | 17.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.52
633 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж муфт 5пквнтп-в-16/25 |  |  | ШТ | 2.12 | 0.08 | 94.18 | 10.35 | 0.6 | 135.23 | 5.91 |  |  |  | 1 |  |  | 141.05 | 168.62 | 176.33 | 0 | 176.33 | 199.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.18
[5 empty] | 2 | 17.38 |  | 5.06 | 7.05 | 0.53 |  |  |  |  | 141.14 |  | -0.09 |  | 28.21 | 169.26 |  |  | 177 | 22.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.06
634 | Ж3-40-20 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. силовое электрооборудование/ счетчик эл. энергии прямого вкл. ce301by s31 146 jpqvz монтаж муфт 5пквнтп-в-70/120 |  |  | ШТ | 7.28 | 0.28 | 274 | 35.55 | 2.05 | 412.36 | 20.29 |  |  |  | 1 |  |  | 432.34 | 516.64 | 540.25 | 0 | 540.25 | 611.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 274
[5 empty] | 4 | 59.68 |  | 14.8 | 24.19 | 1.81 |  |  |  |  | 432.65 |  | -0.31 |  | 86.47 | 518.81 |  |  | 542.52 | 69.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.8
635 | Ж3-40-20 | Строительные работы/ сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 24.69 | 28.51 | 63.7 | 133.05 | 6.97 | 587.27 | 68.83 |  |  |  | 1 |  |  | 655.05 | 778.7 | 814.29 | 0 | 814.29 | 927.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.7
[5 empty] | 35 | 202.45 |  | 4.97 | 141.49 | 6.13 |  |  |  |  | 656.1 |  | -1.05 |  | 131.01 | 786.06 |  |  | 821.99 | 105.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.97
636 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 5.9 | 9.39 | 19.04 | 34.06 | 1.78 | 155.4 | 17.62 |  |  |  | 1 |  |  | 172.75 | 205.42 | 214.81 | 0 | 214.81 | 244.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.04
[5 empty] | 10 | 51.83 |  | 1.51 | 36.22 | 1.57 |  |  |  |  | 173.02 |  | -0.27 |  | 34.55 | 207.3 |  |  | 216.78 | 27.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
637 | Ж3-40-20 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в перекрытиях |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.84 | 6.11 | 22.83 | 21.96 | 1.15 | 111.63 | 11.36 |  |  |  | 1 |  |  | 122.82 | 146.17 | 152.85 | 0 | 152.85 | 173.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.83
[5 empty] | 12 | 33.41 |  | 1.81 | 23.35 | 1.01 |  |  |  |  | 122.99 |  | -0.17 |  | 24.56 | 147.38 |  |  | 154.12 | 19.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.81
638 | Ж3-40-20 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках |  |  | М | 34.32 | 16.37 | 63.99 | 169.4 | 8.87 | 709.43 | 87.64 |  |  |  | 1 |  |  | 795.74 | 945.52 | 988.73 | 0 | 988.73 | 1126.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.99
[5 empty] | 240 | 257.76 |  | 5.08 | 180.15 | 7.81 |  |  |  |  | 797.07 |  | -1.33 |  | 159.15 | 954.89 |  |  | 998.53 | 127.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.08
смета 2.416. |  | 46. 21-03. 7 эо1-с2 на электроосвещение встроенные помещения жилой дом n3 секция 3 |  |  |  | 703.69 | 310.76 | 17621.43 | 3337.3 | 190.45 | 30490.56 | 1881.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32343.82 | 38611.48 | 40376.03 | 0 | 40376.03 | 45783.3 |  |  |  |  | 17621.43 | 0 | 0
[6 empty] | 5481.44 | 53.33 | 945.9 | 2435.7 | 167.58 |  | 0 | 0 |  | 32372.4 | 0 | -28.58 | 0 | 6468.74 | 38812.56 | 210.29 | 0 | 40586.32 | 5196.98 |  |  |  |  | 945.9 | 0 | 0
639 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение/ светильник дво12-04-36-20 |  |  | ШТ |  |  | 2064.67 |  |  | 2174.49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2174.49 | 2609.39 | 2728.64 | 0 | 2728.64 | 3078.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2064.67
[5 empty] | 11 |  |  | 109.82 | [6 empty] | 2174.49 |  |  |  | 434.9 | 2609.39 |  |  | 2728.64 | 349.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 109.82
640 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дво12-04-36-20. о а |  |  | ШТ | 17.79 | 0.91 | 6.36 | 86.92 | 5.02 | 309.04 | 49.61 |  |  |  | 1 |  |  | 357.9 | 424.18 | 443.57 | 0 | 443.57 | 506.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.36
[5 empty] | 11 | 145.91 |  | 0.35 | 59.15 | 4.42 |  |  |  |  | 358.65 |  | -0.75 |  | 71.58 | 429.48 |  |  | 449.11 | 57.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
641 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо12-301-36-20. о, дпо12-03-18-20. см, дпо22-401-18-20. о |  |  | ШТ | 97.04 | 9.31 | 8646.84 | 440.79 | 25.46 | 10645.02 | 251.58 |  |  |  | 1 |  |  | 10892.78 | 13044.44 | 13640.57 | 0 | 13640.57 | 15418.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8646.84
[5 empty] | 50 | 739.95 |  | 460.28 | 299.98 | 22.41 |  |  |  |  | 10896.6 |  | -3.82 |  | 2178.56 | 13071.34 |  |  | 13668.7 | 1750.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 460.28
642 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо01-9-706, дпо01-9-702, дбп06-12-011 |  |  | ШТ | 20.5 | 2.65 | 622.2 | 97.33 | 5.62 | 995.51 | 55.55 |  |  |  | 1 |  |  | 1050.22 | 1254.32 | 1311.64 | 0 | 1311.64 | 1486.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 622.2
[5 empty] | 23 | 163.38 |  | 33.15 | 66.23 | 4.95 |  |  |  |  | 1051.06 |  | -0.84 |  | 210.04 | 1260.26 |  |  | 1317.85 | 168.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.15
643 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпп12-004-36-120 |  |  | ШТ | 7.76 | 0.74 | 398.58 | 35.27 | 2.04 | 542.86 | 20.13 |  |  |  | 1 |  |  | 562.68 | 673.07 | 703.83 | 0 | 703.83 | 796.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 398.58
[5 empty] | 4 | 59.2 |  | 21.24 | 24 | 1.79 |  |  |  |  | 562.99 |  | -0.31 |  | 112.54 | 675.22 |  |  | 706.08 | 90.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.24
644 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение аппараты низкого напряжения*/ звонок электрический с кнопкой |  |  | ШТ |  |  | 21.1 |  |  | 22.22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22.22 | 26.66 | 27.88 | 0 | 27.88 | 31.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.1
[5 empty] | 2 |  |  | 1.12 | [6 empty] | 22.22 |  |  |  | 4.44 | 26.66 |  |  | 27.88 | 3.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.12
645 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж звонка совместно с кнопкой |  |  | КОМПЛЕКТОВ | 1.42 | 0.35 | 1.34 | 7.33 | 0.42 | 27.16 | 4.19 |  |  |  | 1 |  |  | 31.29 | 37.1 | 38.8 | 0 | 38.8 | 44.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.34
[5 empty] | 2 | 12.27 | 0.04 | 0.09 | 4.99 | 0.37 |  |  |  |  | 31.35 |  | -0.06 |  | 6.26 | 37.55 |  |  | 39.27 | 5.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
646 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабельные изделия* |  |  | М |  |  | 1937.84 |  |  | 2040.93 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2040.93 | 2449.12 | 2561.04 | 0 | 2561.04 | 2888.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1937.84
[5 empty] | 1 000 |  |  | 103.09 | [6 empty] | 2040.93 |  |  |  | 408.19 | 2449.12 |  |  | 2561.04 | 327.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 103.09
647 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок |  |  | М | 136.96 | 19.72 | 92 | 669.14 | 38.65 | 2436.8 | 381.92 |  |  |  | 1 |  |  | 2812.92 | 3334.69 | 3487.09 | 0 | 3487.09 | 3981.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92
[5 empty] | 279.3 | 1122.45 | 0.84 | 5.45 | 455.38 | 34.01 |  |  |  |  | 2818.72 |  | -5.8 |  | 562.58 | 3375.5 |  |  | 3529.77 | 451.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.45
648 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 3.03 | 3.15 | 1.94 | 13.84 | 0.8 | 52.31 | 7.9 |  |  |  | 1 |  |  | 60.09 | 71.27 | 74.53 | 0 | 74.53 | 85.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.94
[5 empty] | 19.6 | 22.31 | 0.93 | 0.15 | 9.42 | 0.7 |  |  |  |  | 60.21 |  | -0.12 |  | 12.02 | 72.11 |  |  | 75.41 | 9.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
649 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжк |  |  | М | 46.16 | 33.39 | 11.32 | 210.56 | 12.16 | 766.71 | 120.18 |  |  |  | 1 |  |  | 885.07 | 1049.24 | 1097.19 | 0 | 1097.19 | 1252.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.32
[5 empty] | 186.2 | 344.58 | 8.88 | 0.71 | 143.29 | 10.7 |  |  |  |  | 886.89 |  | -1.82 |  | 177.01 | 1062.08 |  |  | 1110.62 | 142.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
650 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полоска |  |  | М | 230.32 | 123.28 | 642.05 | 1048.59 | 60.57 | 4413.7 | 598.49 |  |  |  | 1 |  |  | 5003.1 | 5939.76 | 6211.21 | 0 | 6211.21 | 7081.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 642.05
[5 empty] | 494.9 | 1736.65 | 23.61 | 35.65 | 713.61 | 53.3 |  |  |  |  | 5012.19 |  | -9.09 |  | 1000.62 | 6003.72 |  |  | 6278.09 | 803.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.65
651 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж пв1 4мм2 |  |  | М | 2.17 | 2.91 | 19.58 | 10.95 | 0.63 | 60.56 | 6.25 |  |  |  | 1 |  |  | 66.72 | 79.39 | 83.02 | 0 | 83.02 | 94.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.58
[5 empty] | 14.55 | 17.39 | 0.99 | 1.09 | 7.45 | 0.56 |  |  |  |  | 66.81 |  | -0.09 |  | 13.34 | 80.06 |  |  | 83.72 | 10.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.09
652 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электромонтажные изделия* |  |  | ШТ |  |  | 644.64 |  |  | 678.54 |  |  |  |  | 1 |  |  | 678.54 | 814.25 | 851.46 | 0 | 851.46 | 960.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 644.64
[5 empty] | 138 |  |  | 33.9 | [6 empty] | 678.54 |  |  |  | 135.71 | 814.25 |  |  | 851.46 | 109.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.9
653 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение ящик с понижающим трансформатором |  |  | ШТ | 4.11 | 3.96 | 1.68 | 21.18 | 1.22 | 78.03 | 12.09 |  |  |  | 1 |  |  | 89.94 | 106.63 | 111.5 | 0 | 111.5 | 127.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68
[5 empty] | 3 | 34.38 | 1.17 | 0.12 | 14.41 | 1.08 |  |  |  |  | 90.12 |  | -0.18 |  | 17.99 | 107.93 |  |  | 112.86 | 14.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
654 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж лотков нл5-п1. 87у3 |  |  | Т | 14.52 | 4.31 | 1634.6 | 71.03 | 4.1 | 1971.32 | 40.54 |  |  |  | 1 |  |  | 2011.24 | 2409.16 | 2519.26 | 0 | 2519.26 | 2846.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1634.6
[5 empty] | 0.1523 | 118.31 | 0.92 | 87.02 | 48.34 | 3.61 |  |  |  |  | 2011.86 |  | -0.62 |  | 402.25 | 2413.49 |  |  | 2523.79 | 323.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 87.02
655 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж полосы к106у2 |  |  | М | 5.76 | 28.7 | 234.16 | 29 | 1.68 | 361.35 | 16.55 |  |  |  | 1 |  |  | 377.65 | 451.42 | 472.05 | 0 | 472.05 | 534.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 234.16
[5 empty] | 40 | 33.8 | 14.89 | 12.8 | 19.74 | 1.47 |  |  |  |  | 377.9 |  | -0.25 |  | 75.53 | 453.18 |  |  | 473.89 | 60.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.8
656 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электроустановочные изделия*/выключатель с110-801 |  |  | ШТ |  |  | 43.26 |  |  | 45.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 45.5 | 54.6 | 57.1 | 0 | 57.1 | 64.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.26
[5 empty] | 14 |  |  | 2.24 | [6 empty] | 45.5 |  |  |  | 9.1 | 54.6 |  |  | 57.1 | 7.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.24
657 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-801) |  |  | ШТ | 4.54 | 0.63 | 3.46 | 23.33 | 1.35 | 85.11 | 13.31 |  |  |  | 1 |  |  | 98.22 | 116.44 | 121.76 | 0 | 121.76 | 139.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.46
[5 empty] | 14 | 39.05 | 0.11 | 0.22 | 15.88 | 1.19 |  |  |  |  | 98.42 |  | -0.2 |  | 19.64 | 117.86 |  |  | 123.24 | 15.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
658 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с510-803) |  |  | ШТ | 1.62 | 0.23 | 20.31 | 8.36 | 0.48 | 50.61 | 4.77 |  |  |  | 1 |  |  | 55.31 | 65.86 | 68.87 | 0 | 68.87 | 78.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.31
[5 empty] | 5 | 14 | 0.04 | 1.11 | 5.69 | 0.43 |  |  |  |  | 55.38 |  | -0.07 |  | 11.06 | 66.37 |  |  | 69.4 | 8.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.11
659 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с610-807) |  |  | ШТ | 0.98 | 0.14 | 11.65 | 5.03 | 0.29 | 29.84 | 2.87 |  |  |  | 1 |  |  | 32.67 | 38.89 | 40.67 | 0 | 40.67 | 46.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.65
[5 empty] | 3 | 8.41 | 0.02 | 0.64 | 3.42 | 0.26 |  |  |  |  | 32.71 |  | -0.04 |  | 6.53 | 39.2 |  |  | 40.99 | 5.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
660 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-813) |  |  | ШТ | 2.6 | 0.36 | 37.18 | 13.33 | 0.77 | 85.68 | 7.61 |  |  |  | 1 |  |  | 93.17 | 110.99 | 116.06 | 0 | 116.06 | 131.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.18
[5 empty] | 8 | 22.32 | 0.06 | 1.97 | 9.07 | 0.68 |  |  |  |  | 93.29 |  | -0.12 |  | 18.63 | 111.8 |  |  | 116.91 | 14.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.97
661 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а16-131) |  |  | ШТ | 0.74 | 0.13 | 5.71 | 3.79 | 0.22 | 19.27 | 2.16 |  |  |  | 1 |  |  | 21.4 | 25.45 | 26.61 | 0 | 26.61 | 30.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.71
[5 empty] | 2 | 6.34 | 0.02 | 0.31 | 2.58 | 0.19 |  |  |  |  | 21.43 |  | -0.03 |  | 4.28 | 25.68 |  |  | 26.85 | 3.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
662 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а56-134) |  |  | ШТ | 1.23 | 0.2 | 9.62 | 6.34 | 0.37 | 32.32 | 3.62 |  |  |  | 1 |  |  | 35.88 | 42.67 | 44.62 | 0 | 44.62 | 50.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.62
[5 empty] | 3 | 10.63 | 0.02 | 0.52 | 4.32 | 0.32 |  |  |  |  | 35.94 |  | -0.06 |  | 7.18 | 43.06 |  |  | 45.03 | 5.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
663 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель неутопленного типа при открытой проводке (а610-147) |  |  | ШТ | 3.31 | 0.55 | 28.47 | 17 | 0.98 | 89.48 | 9.7 |  |  |  | 1 |  |  | 99.03 | 117.8 | 123.18 | 0 | 123.18 | 140.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.47
[5 empty] | 9 | 28.46 | 0.07 | 1.59 | 11.57 | 0.86 |  |  |  |  | 99.18 |  | -0.15 |  | 19.81 | 118.84 |  |  | 124.27 | 15.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.59
664 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а110-214) |  |  | ШТ | 1.47 | 0.27 | 15.73 | 7.57 | 0.44 | 43.08 | 4.32 |  |  |  | 1 |  |  | 47.33 | 56.34 | 58.91 | 0 | 58.91 | 67.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.73
[5 empty] | 4 | 12.68 | 0.03 | 0.86 | 5.15 | 0.38 |  |  |  |  | 47.4 |  | -0.07 |  | 9.47 | 56.8 |  |  | 59.39 | 7.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
665 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель (а16-222, а1-230-038) |  |  | ШТ | 9.09 | 1.51 | 108.79 | 46.67 | 2.7 | 277.98 | 26.64 |  |  |  | 1 |  |  | 304.21 | 362.21 | 378.76 | 0 | 378.76 | 430.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.79
[5 empty] | 12 | 78.09 | 0.26 | 6.09 | 31.76 | 2.37 |  |  |  |  | 304.62 |  | -0.41 |  | 60.84 | 365.05 |  |  | 381.73 | 48.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.09
666 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы* /труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 25 мм |  |  | М |  |  | 11.6 |  |  | 12.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12.2 | 14.64 | 15.31 | 0 | 15.31 | 17.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.6
[5 empty] | 20 |  |  | 0.6 | [6 empty] | 12.2 |  |  |  | 2.44 | 14.64 |  |  | 15.31 | 1.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
667 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 7.22 | 1.81 | 91.91 | 30.85 | 1.78 | 205.63 | 17.61 |  |  |  | 1 |  |  | 222.97 | 265.68 | 277.82 | 0 | 277.82 | 315.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.91
[5 empty] | 19.6 | 51.74 | 0.04 | 4.98 | 20.99 | 1.57 |  |  |  |  | 223.24 |  | -0.27 |  | 44.59 | 267.56 |  |  | 279.79 | 35.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.98
668 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение металлы*/металлоконструкции |  |  | Т |  |  | 47.66 |  |  | 50.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 50.2 | 60.24 | 62.99 | 0 | 62.99 | 71.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.66
[5 empty] | 0.01 |  |  | 2.54 | [6 empty] | 50.2 |  |  |  | 10.04 | 60.24 |  |  | 62.99 | 8.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.54
669 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж металлоконструкций |  |  | Т | 0.66 | 1.65 | 1.95 | 3.37 | 0.19 | 15.03 | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 16.92 | 20.1 | 21.02 | 0 | 21.02 | 23.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.95
[5 empty] | 0.01 | 5.26 | 0.39 | 0.15 | 2.29 | 0.17 |  |  |  |  | 16.95 |  | -0.03 |  | 3.38 | 20.3 |  |  | 21.23 | 2.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
670 | Ж3-40-10 | Строительные работы/сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 24.69 | 28.51 | 63.7 | 133.05 | 6.97 | 587.27 | 68.83 |  |  |  | 1 |  |  | 655.05 | 778.7 | 814.29 | 0 | 814.29 | 927.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.7
[5 empty] | 35 | 202.45 |  | 4.97 | 141.49 | 6.13 |  |  |  |  | 656.1 |  | -1.05 |  | 131.01 | 786.06 |  |  | 821.99 | 105.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.97
671 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 8.85 | 14.08 | 28.56 | 51.09 | 2.68 | 233.09 | 26.43 |  |  |  | 1 |  |  | 259.12 | 308.12 | 322.2 | 0 | 322.2 | 366.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.56
[5 empty] | 15 | 77.74 |  | 2.26 | 54.33 | 2.35 |  |  |  |  | 259.52 |  | -0.4 |  | 51.82 | 310.94 |  |  | 325.15 | 41.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.26
672 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в стенах толщиной 500мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.71 | 0.81 | 1.82 | 3.8 | 0.2 | 16.77 | 1.97 |  |  |  | 1 |  |  | 18.71 | 22.24 | 23.26 | 0 | 23.26 | 26.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 1 | 5.78 |  | 0.14 | 4.04 | 0.18 |  |  |  |  | 18.74 |  | -0.03 |  | 3.74 | 22.45 |  |  | 23.48 | 3.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
673 | Ж3-40-10 | Строительные работы добавляется до толщины 500мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.48 | 0.65 | 2.7 | 2.59 | 0.14 | 13.1 | 1.34 |  |  |  | 1 |  |  | 14.42 | 17.16 | 17.94 | 0 | 17.94 | 20.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7
[5 empty] | 1 | 3.94 |  | 0.21 | 2.75 | 0.12 |  |  |  |  | 14.44 |  | -0.02 |  | 2.88 | 17.3 |  |  | 18.09 | 2.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
674 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.2 | 5.09 | 19.03 | 18.3 | 0.96 | 93.03 | 9.47 |  |  |  | 1 |  |  | 102.36 | 121.82 | 127.39 | 0 | 127.39 | 144.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.03
[5 empty] | 10 | 27.84 |  | 1.51 | 19.46 | 0.84 |  |  |  |  | 102.5 |  | -0.14 |  | 20.47 | 122.83 |  |  | 128.45 | 16.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
675 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках |  |  | М | 22.88 | 10.91 | 42.67 | 112.93 | 5.91 | 472.96 | 58.43 |  |  |  | 1 |  |  | 530.5 | 630.36 | 659.17 | 0 | 659.17 | 750.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.67
[5 empty] | 160 | 171.84 |  | 3.4 | 120.1 | 5.2 |  |  |  |  | 531.39 |  | -0.89 |  | 106.1 | 636.6 |  |  | 665.7 | 85.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.4
676 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штраб 15х15мм в ж/б стенах |  |  | М | 21.88 | 9.85 | 44.75 | 107.97 | 5.65 | 455.86 | 55.86 |  |  |  | 1 |  |  | 510.87 | 607.08 | 634.82 | 0 | 634.82 | 723.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.75
[5 empty] | 125 | 164.29 |  | 3.56 | 114.82 | 4.97 |  |  |  |  | 511.72 |  | -0.85 |  | 102.17 | 613.04 |  |  | 641.05 | 82.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.56
смета 2.420. |  | 46. 21-03. 7 эо2-с4 на электроосвещение встроенные помещения жилой дом n3 секция 4 |  |  |  | 692.14 | 319.73 | 17287.65 | 3285.56 | 187.34 | 29973.79 | 1851.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31796.72 | 37958.24 | 39692.94 | 0 | 39692.94 | 45008.85 |  |  |  |  | 17287.65 | 0 | 0
[6 empty] | 5390.37 | 53.79 | 928.39 | 2409.88 | 164.87 |  | 0 | 0 |  | 31824.83 | 0 | -28.11 | 0 | 6359.31 | 38156.03 | 206.84 | 0 | 39899.78 | 5109.07 |  |  |  |  | 928.39 | 0 | 0
677 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение /светильник дво12-04-36-20 |  |  | ШТ |  |  | 2349.65 |  |  | 2474.63 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2474.63 | 2969.56 | 3105.27 | 0 | 3105.27 | 3502.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2349.65
[5 empty] | 13 |  |  | 124.98 | [6 empty] | 2474.63 |  |  |  | 494.93 | 2969.56 |  |  | 3105.27 | 397.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 124.98
678 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дво12-04-36-20. о а |  |  | ШТ | 21.03 | 1.08 | 7.51 | 102.72 | 5.93 | 365.22 | 58.63 |  |  |  | 1 |  |  | 422.96 | 501.29 | 524.2 | 0 | 524.2 | 598.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.51
[5 empty] | 13 | 172.44 |  | 0.41 | 69.91 | 5.22 |  |  |  |  | 423.85 |  | -0.89 |  | 84.59 | 507.55 |  |  | 530.75 | 67.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
679 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо12-301-36-20. о, дпо12-03-18-20. см, дпо22-401-18-20. о |  |  | ШТ | 85.4 | 8.19 | 7462.85 | 387.89 | 22.41 | 9213.43 | 221.39 |  |  |  | 1 |  |  | 9431.46 | 11294.09 | 11810.23 | 0 | 11810.23 | 13350.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7462.85
[5 empty] | 44 | 651.15 |  | 397.24 | 263.98 | 19.72 |  |  |  |  | 9434.82 |  | -3.36 |  | 1886.29 | 11317.75 |  |  | 11834.97 | 1515.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 397.24
680 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпо01-9-706, дпо01-9-702, дбп06-12-011 |  |  | ШТ | 24.07 | 3.11 | 739.16 | 114.25 | 6.6 | 1177.86 | 65.21 |  |  |  | 1 |  |  | 1242.08 | 1483.52 | 1551.32 | 0 | 1551.32 | 1758.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 739.16
[5 empty] | 27 | 191.79 |  | 39.39 | 77.75 | 5.81 |  |  |  |  | 1243.07 |  | -0.99 |  | 248.42 | 1490.5 |  |  | 1558.62 | 199.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.39
681 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дпп12-004-36-120 |  |  | ШТ | 5.82 | 0.56 | 298.94 | 26.45 | 1.53 | 407.15 | 15.1 |  |  |  | 1 |  |  | 422.02 | 504.82 | 527.89 | 0 | 527.89 | 597.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298.94
[5 empty] | 3 | 44.4 |  | 15.93 | 18 | 1.34 |  |  |  |  | 422.25 |  | -0.23 |  | 84.4 | 506.42 |  |  | 529.56 | 67.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.93
682 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж светильников дво12-04-12-20. о |  |  | ШТ | 3.24 | 0.17 | 469.23 | 15.8 | 0.91 | 549.16 | 9.02 |  |  |  | 1 |  |  | 558.04 | 668.69 | 699.25 | 0 | 699.25 | 789.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 469.23
[5 empty] | 2 | 26.53 |  | 24.96 | 10.76 | 0.8 |  |  |  |  | 558.18 |  | -0.14 |  | 111.61 | 669.65 |  |  | 700.25 | 89.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.96
683 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение аппараты низкого напряжения* /звонок электрический с кнопкой |  |  | ШТ |  |  | 10.55 |  |  | 11.11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11.11 | 13.33 | 13.94 | 0 | 13.94 | 15.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.55
[5 empty] | 1 |  |  | 0.56 | [6 empty] | 11.11 |  |  |  | 2.22 | 13.33 |  |  | 13.94 | 1.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.56
684 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж звонка совместно с кнопкой |  |  | КОМПЛЕКТОВ | 0.71 | 0.18 | 0.67 | 3.67 | 0.21 | 13.6 | 2.09 |  |  |  | 1 |  |  | 15.66 | 18.56 | 19.41 | 0 | 19.41 | 22.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67
[5 empty] | 1 | 6.14 | 0.02 | 0.04 | 2.5 | 0.19 |  |  |  |  | 15.69 |  | -0.03 |  | 3.13 | 18.79 |  |  | 19.65 | 2.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
685 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабельные изделия* |  |  | М |  |  | 1961.84 |  |  | 2066.21 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2066.21 | 2479.45 | 2592.76 | 0 | 2592.76 | 2924.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1961.84
[5 empty] | 995 |  |  | 104.37 | [6 empty] | 2066.21 |  |  |  | 413.24 | 2479.45 |  |  | 2592.76 | 331.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 104.37
686 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок |  |  | М | 124.96 | 17.99 | 83.93 | 610.44 | 35.26 | 2223.04 | 348.42 |  |  |  | 1 |  |  | 2566.17 | 3042.17 | 3181.2 | 0 | 3181.2 | 3632.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.93
[5 empty] | 254.8 | 1023.99 | 0.76 | 4.97 | 415.43 | 31.03 |  |  |  |  | 2571.46 |  | -5.29 |  | 513.23 | 3079.4 |  |  | 3220.13 | 412.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.97
687 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 4.54 | 4.73 | 2.9 | 20.77 | 1.2 | 78.5 | 11.86 |  |  |  | 1 |  |  | 90.18 | 106.94 | 111.83 | 0 | 111.83 | 127.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9
[5 empty] | 29.4 | 33.47 | 1.4 | 0.23 | 14.14 | 1.06 |  |  |  |  | 90.36 |  | -0.18 |  | 18.04 | 108.22 |  |  | 113.17 | 14.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
688 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжк |  |  | М | 51.02 | 36.9 | 12.51 | 232.72 | 13.44 | 847.41 | 132.83 |  |  |  | 1 |  |  | 978.22 | 1159.67 | 1212.67 | 0 | 1212.67 | 1384.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.51
[5 empty] | 205.8 | 380.85 | 9.82 | 0.78 | 158.38 | 11.83 |  |  |  |  | 980.24 |  | -2.02 |  | 195.64 | 1173.86 |  |  | 1227.51 | 157.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
689 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полоска |  |  | М | 225.76 | 120.84 | 634.1 | 1027.82 | 59.37 | 4331.31 | 586.64 |  |  |  | 1 |  |  | 4909.04 | 5828.15 | 6094.5 | 0 | 6094.5 | 6948.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 634.1
[5 empty] | 485.1 | 1702.26 | 23.14 | 35.19 | 699.48 | 52.25 |  |  |  |  | 4917.95 |  | -8.91 |  | 981.81 | 5890.85 |  |  | 6160.07 | 788.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.19
690 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж пв1 4мм2 |  |  | М | 2.17 | 2.91 | 19.58 | 10.95 | 0.63 | 60.56 | 6.25 |  |  |  | 1 |  |  | 66.72 | 79.39 | 83.02 | 0 | 83.02 | 94.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.58
[5 empty] | 14.55 | 17.39 | 0.99 | 1.09 | 7.45 | 0.56 |  |  |  |  | 66.81 |  | -0.09 |  | 13.34 | 80.06 |  |  | 83.72 | 10.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.09
691 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электромонтажные изделия* |  |  | ШТ |  |  | 472.21 |  |  | 496.91 |  |  |  |  | 1 |  |  | 496.91 | 596.29 | 623.54 | 0 | 623.54 | 703.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 472.21
[5 empty] | 142 |  |  | 24.7 | [6 empty] | 496.91 |  |  |  | 99.38 | 596.29 |  |  | 623.54 | 79.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.7
692 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение ящик с понижающим трансформатором |  |  | ШТ | 2.74 | 2.64 | 1.12 | 14.12 | 0.82 | 52.03 | 8.06 |  |  |  | 1 |  |  | 59.97 | 71.1 | 74.35 | 0 | 74.35 | 84.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.12
[5 empty] | 2 | 22.92 | 0.78 | 0.08 | 9.61 | 0.72 |  |  |  |  | 60.09 |  | -0.12 |  | 11.99 | 71.96 |  |  | 75.25 | 9.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
693 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж лотков нл5-п1. 87у3 |  |  | Т | 16.46 | 4.88 | 1852.55 | 80.49 | 4.65 | 2234.12 | 45.94 |  |  |  | 1 |  |  | 2279.36 | 2730.32 | 2855.1 | 0 | 2855.1 | 3226.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852.55
[5 empty] | 0.1726 | 134.07 | 1.04 | 98.62 | 54.77 | 4.09 |  |  |  |  | 2280.06 |  | -0.7 |  | 455.87 | 2735.23 |  |  | 2860.23 | 366.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 98.62
694 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж полосы к106у2 |  |  | М | 5.76 | 28.7 | 234.16 | 29 | 1.68 | 361.35 | 16.55 |  |  |  | 1 |  |  | 377.65 | 451.42 | 472.05 | 0 | 472.05 | 534.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 234.16
[5 empty] | 40 | 33.8 | 14.89 | 12.8 | 19.74 | 1.47 |  |  |  |  | 377.9 |  | -0.25 |  | 75.53 | 453.18 |  |  | 473.89 | 60.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.8
695 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение электроустановочные изделия*/выключатель с110-801 |  |  | ШТ |  |  | 33.99 |  |  | 35.75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 35.75 | 42.9 | 44.86 | 0 | 44.86 | 50.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.99
[5 empty] | 11 |  |  | 1.76 | [6 empty] | 35.75 |  |  |  | 7.15 | 42.9 |  |  | 44.86 | 5.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.76
696 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-801) |  |  | ШТ | 3.57 | 0.5 | 2.72 | 18.33 | 1.06 | 66.86 | 10.46 |  |  |  | 1 |  |  | 77.16 | 91.48 | 95.66 | 0 | 95.66 | 109.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.72
[5 empty] | 11 | 30.68 | 0.09 | 0.17 | 12.47 | 0.93 |  |  |  |  | 77.32 |  | -0.16 |  | 15.43 | 92.59 |  |  | 96.82 | 12.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
697 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с510-803) |  |  | ШТ | 2.28 | 0.32 | 28.43 | 11.71 | 0.68 | 70.86 | 6.68 |  |  |  | 1 |  |  | 77.44 | 92.21 | 96.42 | 0 | 96.42 | 109.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.43
[5 empty] | 7 | 19.6 | 0.05 | 1.55 | 7.97 | 0.6 |  |  |  |  | 77.54 |  | -0.1 |  | 15.49 | 92.93 |  |  | 97.17 | 12.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.55
698 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с610-807) |  |  | ШТ | 0.65 | 0.09 | 7.76 | 3.35 | 0.19 | 19.87 | 1.91 |  |  |  | 1 |  |  | 21.75 | 25.9 | 27.08 | 0 | 27.08 | 30.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.76
[5 empty] | 2 | 5.61 | 0.02 | 0.42 | 2.28 | 0.17 |  |  |  |  | 21.78 |  | -0.03 |  | 4.35 | 26.1 |  |  | 27.29 | 3.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
699 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (с110-813) |  |  | ШТ | 2.28 | 0.32 | 32.53 | 11.66 | 0.67 | 74.96 | 6.66 |  |  |  | 1 |  |  | 81.52 | 97.12 | 101.56 | 0 | 101.56 | 115.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.53
[5 empty] | 7 | 19.53 | 0.05 | 1.72 | 7.94 | 0.59 |  |  |  |  | 81.62 |  | -0.1 |  | 16.3 | 97.82 |  |  | 102.29 | 13.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.72
700 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а16-131) |  |  | ШТ | 0.37 | 0.07 | 2.85 | 1.89 | 0.11 | 9.63 | 1.08 |  |  |  | 1 |  |  | 10.69 | 12.71 | 13.29 | 0 | 13.29 | 15.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85
[5 empty] | 1 | 3.17 | 0.01 | 0.15 | 1.29 | 0.1 |  |  |  |  | 10.71 |  | -0.02 |  | 2.14 | 12.83 |  |  | 13.42 | 1.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
701 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а56-134) |  |  | ШТ | 0.41 | 0.07 | 3.21 | 2.11 | 0.12 | 10.77 | 1.21 |  |  |  | 1 |  |  | 11.96 | 14.22 | 14.87 | 0 | 14.87 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.21
[5 empty] | 1 | 3.54 | 0.01 | 0.17 | 1.44 | 0.11 |  |  |  |  | 11.98 |  | -0.02 |  | 2.39 | 14.35 |  |  | 15.01 | 1.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
702 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение переключатель неутопленного типа при открытой проводке (а610-147) |  |  | ШТ | 3.68 | 0.61 | 31.64 | 18.88 | 1.09 | 99.42 | 10.78 |  |  |  | 1 |  |  | 110.04 | 130.9 | 136.88 | 0 | 136.88 | 155.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.64
[5 empty] | 10 | 31.62 | 0.08 | 1.77 | 12.85 | 0.96 |  |  |  |  | 110.2 |  | -0.16 |  | 22.01 | 132.05 |  |  | 138.08 | 17.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.77
703 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (а110-214) |  |  | ШТ | 1.1 | 0.2 | 11.8 | 5.68 | 0.33 | 32.31 | 3.24 |  |  |  | 1 |  |  | 35.5 | 42.25 | 44.18 | 0 | 44.18 | 50.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.8
[5 empty] | 3 | 9.51 | 0.02 | 0.64 | 3.86 | 0.29 |  |  |  |  | 35.55 |  | -0.05 |  | 7.1 | 42.6 |  |  | 44.55 | 5.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
704 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель (а1-230-038) |  |  | ШТ | 6.06 | 1.01 | 91.52 | 31.11 | 1.8 | 205.3 | 17.76 |  |  |  | 1 |  |  | 222.79 | 265.45 | 277.58 | 0 | 277.58 | 315.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.52
[5 empty] | 8 | 52.06 | 0.17 | 5.05 | 21.17 | 1.58 |  |  |  |  | 223.06 |  | -0.27 |  | 44.56 | 267.35 |  |  | 279.57 | 35.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.05
705 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы*/ труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 25 мм |  |  | М |  |  | 17.4 |  |  | 18.3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18.3 | 21.96 | 22.96 | 0 | 22.96 | 25.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.4
[5 empty] | 30 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 18.3 |  |  |  | 3.66 | 21.96 |  |  | 22.96 | 2.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.9
706 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм |  |  | М | 10.84 | 2.72 | 137.87 | 46.27 | 2.67 | 308.46 | 26.41 |  |  |  | 1 |  |  | 334.47 | 398.54 | 416.75 | 0 | 416.75 | 473.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.87
[5 empty] | 29.4 | 77.61 | 0.06 | 7.48 | 31.49 | 2.35 |  |  |  |  | 334.87 |  | -0.4 |  | 66.89 | 401.36 |  |  | 419.7 | 53.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.48
707 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение металлы*/ металлоконструкции |  |  | Т |  |  | 47.66 |  |  | 50.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 50.2 | 60.24 | 62.99 | 0 | 62.99 | 71.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.66
[5 empty] | 0.01 |  |  | 2.54 | [6 empty] | 50.2 |  |  |  | 10.04 | 60.24 |  |  | 62.99 | 8.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.54
708 | Ж3-40-10 | Здание - инженерное обеспечение. электроосвещение и силовое электрооборудование. электроосвещение монтаж металлоконструкций |  |  | Т | 0.66 | 1.65 | 1.95 | 3.37 | 0.19 | 15.03 | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 16.92 | 20.1 | 21.02 | 0 | 21.02 | 23.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.95
[5 empty] | 0.01 | 5.26 | 0.39 | 0.15 | 2.29 | 0.17 |  |  |  |  | 16.95 |  | -0.03 |  | 3.38 | 20.3 |  |  | 21.23 | 2.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
709 | Ж3-40-10 | Строительные работы/ сверление отверстий д=50мм в кирпичных стенах и перегородках |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 28.22 | 32.58 | 72.8 | 152.06 | 7.96 | 671.16 | 78.67 |  |  |  | 1 |  |  | 748.64 | 889.96 | 930.63 | 0 | 930.63 | 1059.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.8
[5 empty] | 40 | 231.37 |  | 5.68 | 161.7 | 7.01 |  |  |  |  | 749.83 |  | -1.19 |  | 149.73 | 898.37 |  |  | 939.42 | 120.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.68
710 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в ж/б стенах |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 11.8 | 18.77 | 38.08 | 68.13 | 3.57 | 310.82 | 35.24 |  |  |  | 1 |  |  | 345.52 | 410.86 | 429.64 | 0 | 429.64 | 489.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.08
[5 empty] | 20 | 103.66 |  | 3.02 | 72.45 | 3.14 |  |  |  |  | 346.06 |  | -0.54 |  | 69.1 | 414.62 |  |  | 433.57 | 55.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.02
711 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в стенах толщиной 500мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.71 | 0.81 | 1.82 | 3.8 | 0.2 | 16.77 | 1.97 |  |  |  | 1 |  |  | 18.71 | 22.24 | 23.26 | 0 | 23.26 | 26.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 1 | 5.78 |  | 0.14 | 4.04 | 0.18 |  |  |  |  | 18.74 |  | -0.03 |  | 3.74 | 22.45 |  |  | 23.48 | 3.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
712 | Ж3-40-10 | Строительные работы добавляется до толщины 500мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.48 | 0.65 | 2.7 | 2.59 | 0.14 | 13.1 | 1.34 |  |  |  | 1 |  |  | 14.42 | 17.16 | 17.94 | 0 | 17.94 | 20.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7
[5 empty] | 1 | 3.94 |  | 0.21 | 2.75 | 0.12 |  |  |  |  | 14.44 |  | -0.02 |  | 2.88 | 17.3 |  |  | 18.09 | 2.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
713 | Ж3-40-10 | Строительные работы сверление отверстий д=50мм в плитах перекрытий |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 4.8 | 7.64 | 28.54 | 27.44 | 1.44 | 139.53 | 14.2 |  |  |  | 1 |  |  | 153.51 | 182.7 | 191.05 | 0 | 191.05 | 217.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.54
[5 empty] | 15 | 41.76 |  | 2.26 | 29.19 | 1.26 |  |  |  |  | 153.73 |  | -0.22 |  | 30.7 | 184.21 |  |  | 192.63 | 24.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.26
714 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штрабы 30х30 в стенах и перегородках |  |  | М | 22.17 | 10.57 | 41.33 | 109.4 | 5.73 | 458.17 | 56.6 |  |  |  | 1 |  |  | 513.91 | 610.64 | 638.55 | 0 | 638.55 | 727.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.33
[5 empty] | 155 | 166.47 |  | 3.28 | 116.35 | 5.04 |  |  |  |  | 514.77 |  | -0.86 |  | 102.78 | 616.69 |  |  | 644.88 | 82.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.28
715 | Ж3-40-10 | Строительные работы пробивка штраб 15х15мм в ж/б стенах |  |  | М | 18.38 | 8.27 | 37.59 | 90.69 | 4.75 | 382.92 | 46.92 |  |  |  | 1 |  |  | 429.13 | 509.94 | 533.24 | 0 | 533.24 | 607.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.59
[5 empty] | 105 | 138 |  | 2.99 | 96.45 | 4.18 |  |  |  |  | 429.84 |  | -0.71 |  | 85.83 | 514.96 |  |  | 538.49 | 68.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.99
смета 2.430. |  | 46. 21-03. 7 вк1-с3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) |  |  |  | 968.84 | 744.14 | 24644.98 | 6444.91 | 275.34 | 47679.64 | 2720.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50358.94 | 60140.01 | 62888.4 | 0 | 62888.4 | 71283.96 |  |  |  |  | 24644.98 | 0 | 0
[6 empty] | 7743.23 | 258.66 | 1714.67 | 5870.05 | 242.32 |  | 0 | 0 |  | 50400.27 | 0 | -41.33 | 0 | 10071.79 | 60430.73 | 303.99 | 0 | 63192.39 | 8091.57 |  |  |  |  | 1714.67 | 0 | 0
716 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. водомерный узел для встроенных помещений*/ счетчик холодной воды крыльчатый д15мм типа етк-м-d в комплекте с еdс модулем |  |  | ШТ |  |  | 218.07 |  |  | 233.88 |  |  |  |  | 1 |  |  | 233.88 | 280.66 | 293.49 | 0 | 293.49 | 331.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.07
[5 empty] | 1 |  |  | 15.81 | [6 empty] | 233.88 |  |  |  | 46.78 | 280.66 |  |  | 293.49 | 37.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.81
717 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | ШТ | 0.5 | 0.12 | 0.43 | 3.41 | 0.14 | 11.48 | 1.43 |  |  |  | 1 |  |  | 12.89 | 15.31 | 16.01 | 0 | 16.01 | 18.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 1 | 4.14 | 0.07 | 0.02 | 3.09 | 0.13 |  |  |  |  | 12.91 |  | -0.02 |  | 2.58 | 15.47 |  |  | 16.18 | 2.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
718 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка манометров |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.25 |  | 13.6 | 1.72 | 0.07 | 20.13 | 0.72 |  |  |  | 1 |  |  | 20.84 | 24.94 | 26.08 | 0 | 26.08 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.6
[5 empty] | 1 | 2.13 |  | 0.98 | 1.57 | 0.06 |  |  |  |  | 20.85 |  | -0.01 |  | 4.17 | 25.01 |  |  | 26.15 | 3.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.98
719 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение закладная конструкция:* |  |  | ШТ | 0.71 | 1.11 | 18.78 | 3.33 | 0.21 | 34.01 | 2.04 |  |  |  | 1 |  |  | 36.02 | 43.01 | 44.98 | 0 | 44.98 | 50.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.78
[5 empty] | 1 | 5.99 |  | 1.37 | 3.04 | 0.18 |  |  |  |  | 36.05 |  | -0.03 |  | 7.2 | 43.22 |  |  | 45.2 | 5.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.37
720 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | ШТ | 5.1 | 3.87 | 533.88 | 34.5 | 1.47 | 687.22 | 14.48 |  |  |  | 1 |  |  | 701.48 | 840.23 | 878.63 | 0 | 878.63 | 992.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 533.88
[5 empty] | 3 | 42.18 | 0.42 | 38.73 | 31.3 | 1.29 |  |  |  |  | 701.7 |  | -0.22 |  | 140.3 | 841.78 |  |  | 880.25 | 112.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.73
721 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных д15мм |  |  | ШТ | 1.69 | 1.18 | 139.89 | 11.44 | 0.49 | 188.05 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 192.78 | 230.82 | 241.37 | 0 | 241.37 | 272.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.89
[5 empty] | 1 | 14.06 | 0.07 | 10.18 | 10.38 | 0.43 |  |  |  |  | 192.85 |  | -0.07 |  | 38.56 | 231.34 |  |  | 241.91 | 30.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.18
722 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 38) |  |  | М | 0.22 | 0.35 | 6.51 | 1.11 | 0.06 | 11.02 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 11.64 | 13.9 | 14.54 | 0 | 14.54 | 16.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.51
[5 empty] | 1 | 1.8 | 0.06 | 0.38 | 0.75 | 0.06 |  |  |  |  | 11.65 |  | -0.01 |  | 2.33 | 13.97 |  |  | 14.61 | 1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
723 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3*/ счетчик холодной воды д15мм типа етк-м-к с р-модулем |  |  | ШТ |  |  | 1858.5 |  |  | 1993.23 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1993.23 | 2391.88 | 2501.19 | 0 | 2501.19 | 2821.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1858.5
[5 empty] | 9 |  |  | 134.73 | [6 empty] | 1993.23 |  |  |  | 398.65 | 2391.88 |  |  | 2501.19 | 320.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 134.73
724 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | ШТ | 4.5 | 1.08 | 113.94 | 30.68 | 1.3 | 221.35 | 12.88 |  |  |  | 1 |  |  | 234.03 | 279.46 | 292.23 | 0 | 292.23 | 331.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.94
[5 empty] | 9 | 37.26 | 0.63 | 8.1 | 27.84 | 1.15 |  |  |  |  | 234.23 |  | -0.2 |  | 46.81 | 280.84 |  |  | 293.67 | 37.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
725 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 117.17 | 32.27 | 1.37 | 230.01 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 243.35 | 290.57 | 303.85 | 0 | 303.85 | 344.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.17
[5 empty] | 9 | 39.85 |  | 8.49 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 243.56 |  | -0.21 |  | 48.67 | 292.02 |  |  | 305.37 | 39.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.49
726 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 13.29 | 11 | 63.54 | 89.09 | 3.79 | 358.48 | 37.4 |  |  |  | 1 |  |  | 395.31 | 470.38 | 491.88 | 0 | 491.88 | 559.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.54
[5 empty] | 7 | 103.46 | 6.55 | 3.43 | 80.84 | 3.33 |  |  |  |  | 395.88 |  | -0.57 |  | 79.06 | 474.37 |  |  | 496.05 | 63.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.43
727 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм |  |  | М | 55.3 | 35.95 | 373.29 | 371.46 | 15.78 | 1604.6 | 155.96 |  |  |  | 1 |  |  | 1758.19 | 2093.16 | 2188.82 | 0 | 2188.82 | 2488.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 373.29
[5 empty] | 36 | 437.49 | 21.22 | 19.68 | 337.06 | 13.89 |  |  |  |  | 1760.56 |  | -2.37 |  | 351.64 | 2109.83 |  |  | 2206.25 | 282.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.68
728 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  | М | 8.08 | 5.34 | 71.15 | 54.26 | 2.31 | 251.96 | 22.78 |  |  |  | 1 |  |  | 274.39 | 326.83 | 341.77 | 0 | 341.77 | 388.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.15
[5 empty] | 5 | 63.89 | 3.12 | 3.74 | 49.24 | 2.03 |  |  |  |  | 274.74 |  | -0.35 |  | 54.88 | 329.27 |  |  | 344.32 | 44.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.74
729 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм |  |  | М | 36.24 | 24.15 | 380.63 | 243.41 | 10.34 | 1195.31 | 102.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1295.96 | 1544.23 | 1614.8 | 0 | 1614.8 | 1834.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380.63
[5 empty] | 21 | 286.5 | 14.08 | 20.31 | 220.87 | 9.1 |  |  |  |  | 1297.51 |  | -1.55 |  | 259.19 | 1555.15 |  |  | 1626.22 | 208.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.31
730 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм |  |  | М | 25.88 | 19.96 | 286.61 | 173.64 | 7.38 | 869.38 | 72.9 |  |  |  | 1 |  |  | 941.17 | 1121.62 | 1172.88 | 0 | 1172.88 | 1332.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.61
[5 empty] | 14 | 202.76 | 11.66 | 14.98 | 157.56 | 6.49 |  |  |  |  | 942.28 |  | -1.11 |  | 188.23 | 1129.4 |  |  | 1181.02 | 151.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.98
731 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 4.97 |  | 1.68 | 37.1 | 1.58 | 121.29 | 15.58 |  |  |  | 1 |  |  | 136.63 | 162.29 | 169.71 | 0 | 169.71 | 193.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68
[5 empty] | 83 | 45.81 |  | 0.07 | 33.66 | 1.39 |  |  |  |  | 136.87 |  | -0.24 |  | 27.33 | 163.96 |  |  | 171.46 | 21.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
732 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко |  |  | М2 | 0.16 |  | 0.31 | 0.8 | 0.04 | 3.27 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.67 | 4.36 | 4.56 | 0 | 4.56 | 5.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.22 | 1.21 |  | 0.02 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 3.68 |  | -0.01 |  | 0.73 | 4.4 |  |  | 4.6 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
733 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  | М | 46.79 | 3.73 | 1259.43 | 313.88 | 13.34 | 2365.55 | 131.78 |  |  |  | 1 |  |  | 2495.33 | 2980.31 | 3116.51 | 0 | 3116.51 | 3532.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1259.43
[5 empty] | 97 | 387.53 | 0.07 | 91.09 | 284.81 | 11.74 |  |  |  |  | 2497.33 |  | -2 |  | 499.07 | 2994.4 |  |  | 3131.24 | 400.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 91.09
734 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 7.76 |  | 1.54 | 44.31 | 1.88 | 144.35 | 18.6 |  |  |  | 1 |  |  | 162.67 | 193.21 | 202.04 | 0 | 202.04 | 230.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.54
[5 empty] | 97 | 54.72 |  | 0.03 | 40.21 | 1.66 |  |  |  |  | 162.95 |  | -0.28 |  | 32.53 | 195.2 |  |  | 204.12 | 26.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
735 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 7.86 | 0.53 | 0.77 | 55.37 | 2.35 | 179.7 | 23.25 |  |  |  | 1 |  |  | 202.6 | 240.64 | 251.64 | 0 | 251.64 | 286.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77
[5 empty] | 97 | 68.37 |  |  | 50.24 | 2.07 |  |  |  |  | 202.95 |  | -0.35 |  | 40.52 | 243.12 |  |  | 254.23 | 32.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
736 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм |  |  | М | 11.58 | 1.03 | 357.5 | 77.67 | 3.3 | 634.8 | 32.61 |  |  |  | 1 |  |  | 666.91 | 796.81 | 833.22 | 0 | 833.22 | 944.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357.5
[5 empty] | 25 | 95.86 | 0.05 | 26.07 | 70.47 | 2.9 |  |  |  |  | 667.41 |  | -0.5 |  | 133.38 | 800.29 |  |  | 836.86 | 107.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.07
737 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2 |  | 0.53 | 11.42 | 0.49 | 37.34 | 4.79 |  |  |  | 1 |  |  | 42.06 | 49.96 | 52.24 | 0 | 52.24 | 59.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53
[5 empty] | 25 | 14.1 |  | 0.01 | 10.36 | 0.43 |  |  |  |  | 42.13 |  | -0.07 |  | 8.41 | 50.47 |  |  | 52.77 | 6.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
738 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2.03 | 0.18 | 0.49 | 14.27 | 0.61 | 46.67 | 5.99 |  |  |  | 1 |  |  | 52.57 | 62.45 | 65.3 | 0 | 65.3 | 74.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 25 | 17.62 |  | 0.02 | 12.95 | 0.53 |  |  |  |  | 52.66 |  | -0.09 |  | 10.51 | 63.08 |  |  | 65.96 | 8.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
739 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм |  |  | М | 18.48 | 4.74 | 42.65 | 124 | 5.27 | 449.27 | 52.06 |  |  |  | 1 |  |  | 500.54 | 595.08 | 622.28 | 0 | 622.28 | 708.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.65
[5 empty] | 15 | 153.12 | 0.01 | 2.33 | 112.52 | 4.64 |  |  |  |  | 501.33 |  | -0.79 |  | 100.11 | 600.65 |  |  | 628.1 | 80.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
740 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.2 |  | 0.24 | 6.85 | 0.29 | 22.32 | 2.88 |  |  |  | 1 |  |  | 25.16 | 29.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 35.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24
[5 empty] | 15 | 8.46 |  |  | 6.22 | 0.26 |  |  |  |  | 25.2 |  | -0.04 |  | 5.03 | 30.19 |  |  | 31.57 | 4.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
741 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.21 | 0.08 | 0.12 | 8.56 | 0.36 | 27.78 | 3.59 |  |  |  | 1 |  |  | 31.32 | 37.2 | 38.9 | 0 | 38.9 | 44.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 15 | 10.57 |  |  | 7.77 | 0.32 |  |  |  |  | 31.37 |  | -0.05 |  | 6.26 | 37.58 |  |  | 39.3 | 5.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
742 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп |  |  | М | 4.41 |  | 12.49 | 25.21 | 1.07 | 94.64 | 10.58 |  |  |  | 1 |  |  | 105.06 | 124.94 | 130.65 | 0 | 130.65 | 148.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.49
[5 empty] | 15 | 31.13 |  | 0.93 | 22.87 | 0.94 |  |  |  |  | 105.22 |  | -0.16 |  | 21.01 | 126.07 |  |  | 131.83 | 16.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
743 | Ж3-10-10 | Арматура муфтовая. переходы |  |  | ШТ |  |  | 256.59 |  |  | 275.18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 275.18 | 330.22 | 345.31 | 0 | 345.31 | 389.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256.59
[5 empty] | 38 |  |  | 18.59 | [6 empty] | 275.18 |  |  |  | 55.04 | 330.22 |  |  | 345.31 | 44.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.59
744 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 4.8 |  | 51.26 | 31.91 | 1.36 | 157.89 | 13.4 |  |  |  | 1 |  |  | 171.09 | 203.88 | 213.2 | 0 | 213.2 | 242.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.26
[5 empty] | 20 | 39.4 |  | 3.82 | 28.95 | 1.19 |  |  |  |  | 171.29 |  | -0.2 |  | 34.22 | 205.31 |  |  | 214.7 | 27.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.82
745 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  | ШТ | 2.4 |  | 42.42 | 15.95 | 0.68 | 97.02 | 6.7 |  |  |  | 1 |  |  | 103.62 | 123.62 | 129.27 | 0 | 129.27 | 146.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.42
[5 empty] | 10 | 19.7 |  | 3.19 | 14.48 | 0.6 |  |  |  |  | 103.72 |  | -0.1 |  | 20.72 | 124.34 |  |  | 130.02 | 16.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.19
746 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение устройство упора на вводе водопровода д40мм-1шт. для труб пэ д50мм |  |  | КГ | 1.33 | 0.62 | 161.7 | 8.9 | 0.38 | 202.76 | 3.74 |  |  |  | 1 |  |  | 206.44 | 247.33 | 258.63 | 0 | 258.63 | 292.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161.7
[5 empty] | 21.92 | 10.93 | 0.06 | 11.82 | 8.08 | 0.33 |  |  |  |  | 206.5 |  | -0.06 |  | 41.29 | 247.73 |  |  | 259.05 | 33.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.82
747 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  |  | М | 4.32 | 2.09 | 44.65 | 29.56 | 1.26 | 144.42 | 12.41 |  |  |  | 1 |  |  | 156.64 | 186.64 | 195.17 | 0 | 195.17 | 221.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.65
[5 empty] | 3 | 35.88 | 0.62 | 3.05 | 26.82 | 1.11 |  |  |  |  | 156.83 |  | -0.19 |  | 31.33 | 187.97 |  |  | 196.56 | 25.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.05
748 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:*/ установка |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 11.2 | 32.27 | 1.37 | 116.33 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 129.67 | 154.15 | 161.19 | 0 | 161.19 | 183.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.2
[5 empty] | 9 | 39.85 |  | 0.78 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 129.88 |  | -0.21 |  | 25.93 | 155.6 |  |  | 162.71 | 20.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
749 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3/ крепления трубопроводов (подводки) |  |  | ШТ |  |  | 145.46 |  |  | 155.49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 155.49 | 186.59 | 195.12 | 0 | 195.12 | 220.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.46
[5 empty] | 114 |  |  | 10.03 | [6 empty] | 155.49 |  |  |  | 31.1 | 186.59 |  |  | 195.12 | 24.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.03
750 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 169.07 |  |  | 180.96 |  |  |  |  | 1 |  |  | 180.96 | 217.15 | 227.07 | 0 | 227.07 | 256.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.07
[5 empty] | 100 |  |  | 11.89 | [6 empty] | 180.96 |  |  |  | 36.19 | 217.15 |  |  | 227.07 | 29.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.89
751 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) |  |  | ШТ |  |  | 398.1 |  |  | 427.29 |  |  |  |  | 1 |  |  | 427.29 | 512.75 | 536.18 | 0 | 536.18 | 604.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 398.1
[5 empty] | 159 |  |  | 29.19 | [6 empty] | 427.29 |  |  |  | 85.46 | 512.75 |  |  | 536.18 | 68.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.19
752 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. горячее водоснабжение (т3. 3,т4. 3)* встроенные помещения*/ счетчик горячей воды д15мм типа етw-м-к с р-модулем |  |  | ШТ |  |  | 1591.11 |  |  | 1706.49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1706.49 | 2047.79 | 2141.37 | 0 | 2141.37 | 2415.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1591.11
[5 empty] | 9 |  |  | 115.38 | [6 empty] | 1706.49 |  |  |  | 341.3 | 2047.79 |  |  | 2141.37 | 274.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 115.38
753 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | ШТ | 4.5 | 1.08 | 113.94 | 30.68 | 1.3 | 221.35 | 12.88 |  |  |  | 1 |  |  | 234.03 | 279.46 | 292.23 | 0 | 292.23 | 331.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.94
[5 empty] | 9 | 37.26 | 0.63 | 8.1 | 27.84 | 1.15 |  |  |  |  | 234.23 |  | -0.2 |  | 46.81 | 280.84 |  |  | 293.67 | 37.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
754 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 117.17 | 32.27 | 1.37 | 230.01 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 243.35 | 290.57 | 303.85 | 0 | 303.85 | 344.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.17
[5 empty] | 9 | 39.85 |  | 8.49 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 243.56 |  | -0.21 |  | 48.67 | 292.02 |  |  | 305.37 | 39.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.49
755 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 47.48 | 39.29 | 226.94 | 318.18 | 13.52 | 1280.3 | 133.59 |  |  |  | 1 |  |  | 1411.86 | 1679.95 | 1756.72 | 0 | 1756.72 | 1998.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226.94
[5 empty] | 25 | 369.5 | 23.41 | 12.26 | 288.71 | 11.9 |  |  |  |  | 1413.89 |  | -2.03 |  | 282.37 | 1694.23 |  |  | 1771.65 | 226.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.26
756 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм |  |  | М | 90.62 | 58.92 | 611.78 | 608.78 | 25.87 | 2629.77 | 255.6 |  |  |  | 1 |  |  | 2881.49 | 3430.48 | 3587.25 | 0 | 3587.25 | 4078.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 611.78
[5 empty] | 59 | 717 | 34.77 | 32.26 | 552.4 | 22.76 |  |  |  |  | 2885.37 |  | -3.88 |  | 576.3 | 3457.79 |  |  | 3615.81 | 462.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.26
757 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  | М | 45.24 | 29.88 | 400.53 | 303.91 | 12.91 | 1413.29 | 127.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1538.95 | 1833.11 | 1916.88 | 0 | 1916.88 | 2178.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400.53
[5 empty] | 28 | 357.8 | 17.49 | 21.14 | 275.76 | 11.36 |  |  |  |  | 1540.89 |  | -1.94 |  | 307.79 | 1846.74 |  |  | 1931.13 | 247.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.14
758 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 6.71 |  | 2.27 | 50.05 | 2.13 | 163.64 | 21.02 |  |  |  | 1 |  |  | 184.34 | 218.96 | 228.97 | 0 | 228.97 | 260.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.27
[5 empty] | 112 | 61.81 |  | 0.09 | 45.42 | 1.87 |  |  |  |  | 184.66 |  | -0.32 |  | 36.87 | 221.21 |  |  | 231.32 | 29.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
759 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , количество окрасо |  |  | М2 | 0.16 |  | 0.31 | 0.8 | 0.04 | 3.27 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.67 | 4.36 | 4.56 | 0 | 4.56 | 5.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.22 | 1.21 |  | 0.02 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 3.68 |  | -0.01 |  | 0.73 | 4.4 |  |  | 4.6 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
760 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм |  |  | М | 44.38 | 3.54 | 1194.51 | 297.7 | 12.65 | 2243.62 | 124.99 |  |  |  | 1 |  |  | 2366.71 | 2826.7 | 2955.88 | 0 | 2955.88 | 3350.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1194.51
[5 empty] | 92 | 367.56 | 0.06 | 86.4 | 270.13 | 11.13 |  |  |  |  | 2368.61 |  | -1.9 |  | 473.34 | 2840.05 |  |  | 2969.84 | 380.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 86.4
761 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 7.36 |  | 1.46 | 42.03 | 1.79 | 136.92 | 17.65 |  |  |  | 1 |  |  | 154.3 | 183.28 | 191.66 | 0 | 191.66 | 218.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.46
[5 empty] | 92 | 51.9 |  | 0.03 | 38.14 | 1.57 |  |  |  |  | 154.57 |  | -0.27 |  | 30.86 | 185.16 |  |  | 193.63 | 24.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
762 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 7.45 | 0.51 | 0.73 | 52.51 | 2.23 | 170.42 | 22.05 |  |  |  | 1 |  |  | 192.14 | 228.22 | 238.65 | 0 | 238.65 | 271.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 92 | 64.84 |  |  | 47.64 | 1.96 |  |  |  |  | 192.47 |  | -0.33 |  | 38.43 | 230.57 |  |  | 241.11 | 30.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
763 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм |  |  | М | 11.58 | 1.03 | 356.95 | 77.67 | 3.3 | 634.2 | 32.61 |  |  |  | 1 |  |  | 666.31 | 796.09 | 832.47 | 0 | 832.47 | 943.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356.95
[5 empty] | 25 | 95.86 | 0.05 | 26.02 | 70.47 | 2.9 |  |  |  |  | 666.81 |  | -0.5 |  | 133.26 | 799.57 |  |  | 836.11 | 107.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.02
764 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2 |  | 0.53 | 11.42 | 0.49 | 37.34 | 4.79 |  |  |  | 1 |  |  | 42.06 | 49.96 | 52.24 | 0 | 52.24 | 59.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53
[5 empty] | 25 | 14.1 |  | 0.01 | 10.36 | 0.43 |  |  |  |  | 42.13 |  | -0.07 |  | 8.41 | 50.47 |  |  | 52.77 | 6.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
765 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2.03 | 0.18 | 0.49 | 14.27 | 0.61 | 46.67 | 5.99 |  |  |  | 1 |  |  | 52.57 | 62.45 | 65.3 | 0 | 65.3 | 74.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 25 | 17.62 |  | 0.02 | 12.95 | 0.53 |  |  |  |  | 52.66 |  | -0.09 |  | 10.51 | 63.08 |  |  | 65.96 | 8.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
766 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм |  |  | М | 18.48 | 4.74 | 42.65 | 124 | 5.27 | 449.27 | 52.06 |  |  |  | 1 |  |  | 500.54 | 595.08 | 622.28 | 0 | 622.28 | 708.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.65
[5 empty] | 15 | 153.12 | 0.01 | 2.33 | 112.52 | 4.64 |  |  |  |  | 501.33 |  | -0.79 |  | 100.11 | 600.65 |  |  | 628.1 | 80.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
767 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.2 |  | 0.24 | 6.85 | 0.29 | 22.32 | 2.88 |  |  |  | 1 |  |  | 25.16 | 29.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 35.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24
[5 empty] | 15 | 8.46 |  |  | 6.22 | 0.26 |  |  |  |  | 25.2 |  | -0.04 |  | 5.03 | 30.19 |  |  | 31.57 | 4.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
768 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.21 | 0.08 | 0.12 | 8.56 | 0.36 | 27.78 | 3.59 |  |  |  | 1 |  |  | 31.32 | 37.2 | 38.9 | 0 | 38.9 | 44.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 15 | 10.57 |  |  | 7.77 | 0.32 |  |  |  |  | 31.37 |  | -0.05 |  | 6.26 | 37.58 |  |  | 39.3 | 5.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
769 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп |  |  | М | 4.41 |  | 12.49 | 25.21 | 1.07 | 94.64 | 10.58 |  |  |  | 1 |  |  | 105.06 | 124.94 | 130.65 | 0 | 130.65 | 148.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.49
[5 empty] | 15 | 31.13 |  | 0.93 | 22.87 | 0.94 |  |  |  |  | 105.22 |  | -0.16 |  | 21.01 | 126.07 |  |  | 131.83 | 16.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
770 | Ж3-10-40 | Арматура муфтовая, вентили, переходы |  |  | ШТ |  |  | 235.2 |  |  | 252.28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 252.28 | 302.74 | 316.58 | 0 | 316.58 | 357.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235.2
[5 empty] | 40 |  |  | 17.08 | [6 empty] | 252.28 |  |  |  | 50.46 | 302.74 |  |  | 316.58 | 40.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.08
771 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.42 |  | 6.12 | 2.89 | 0.12 | 15.85 | 1.21 |  |  |  | 1 |  |  | 17.04 | 20.32 | 21.25 | 0 | 21.25 | 24.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.12
[5 empty] | 3 | 3.57 |  | 0.42 | 2.62 | 0.11 |  |  |  |  | 17.06 |  | -0.02 |  | 3.41 | 20.45 |  |  | 21.39 | 2.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
772 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 4.8 |  | 51.26 | 31.91 | 1.36 | 157.89 | 13.4 |  |  |  | 1 |  |  | 171.09 | 203.88 | 213.2 | 0 | 213.2 | 242.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.26
[5 empty] | 20 | 39.4 |  | 3.82 | 28.95 | 1.19 |  |  |  |  | 171.29 |  | -0.2 |  | 34.22 | 205.31 |  |  | 214.7 | 27.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.82
773 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  | ШТ | 2.88 |  | 49.22 | 19.14 | 0.81 | 114.61 | 8.04 |  |  |  | 1 |  |  | 122.53 | 146.17 | 152.85 | 0 | 152.85 | 173.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.22
[5 empty] | 12 | 23.64 |  | 3.71 | 17.37 | 0.72 |  |  |  |  | 122.65 |  | -0.12 |  | 24.51 | 147.04 |  |  | 153.76 | 19.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.71
774 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) |  |  | ШТ |  |  | 114.84 |  |  | 122.76 |  |  |  |  | 1 |  |  | 122.76 | 147.31 | 154.04 | 0 | 154.04 | 173.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.84
[5 empty] | 90 |  |  | 7.92 | [6 empty] | 122.76 |  |  |  | 24.55 | 147.31 |  |  | 154.04 | 19.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.92
775 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 185.42 |  |  | 198.45 |  |  |  |  | 1 |  |  | 198.45 | 238.14 | 249.02 | 0 | 249.02 | 280.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185.42
[5 empty] | 110 |  |  | 13.03 | [6 empty] | 198.45 |  |  |  | 39.69 | 238.14 |  |  | 249.02 | 31.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.03
776 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) |  |  | ШТ |  |  | 540.52 |  |  | 580.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 580.02 | 696.02 | 727.83 | 0 | 727.83 | 821.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 540.52
[5 empty] | 222 |  |  | 39.5 | [6 empty] | 580.02 |  |  |  | 116 | 696.02 |  |  | 727.83 | 93.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.5
777 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:*/ установка |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 11.2 | 32.27 | 1.37 | 116.33 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 129.67 | 154.15 | 161.19 | 0 | 161.19 | 183.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.2
[5 empty] | 18 | 39.85 |  | 0.78 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 129.88 |  | -0.21 |  | 25.93 | 155.6 |  |  | 162.71 | 20.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
778 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. внутренняя бытовая канализация (к1. 2)*/ прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=2,6м |  |  | М | 11.72 | 0.44 | 248.8 | 80.22 | 3.41 | 525.48 | 33.68 |  |  |  | 1 |  |  | 558.65 | 666.78 | 697.25 | 0 | 697.25 | 790.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 248.8
[5 empty] | 19 | 98.91 | 0.15 | 17.91 | 72.79 | 3 |  |  |  |  | 559.16 |  | -0.51 |  | 111.73 | 670.38 |  |  | 701.01 | 89.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.91
779 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм |  |  | М | 93.09 | 2.03 | 1255.37 | 618.08 | 26.26 | 3324.32 | 259.51 |  |  |  | 1 |  |  | 3579.89 | 4268.14 | 4463.19 | 0 | 4463.19 | 5067.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1255.37
[5 empty] | 103 | 762.67 | 0.58 | 75.96 | 560.84 | 23.11 |  |  |  |  | 3583.83 |  | -3.94 |  | 715.98 | 4295.87 |  |  | 4492.19 | 575.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 75.96
780 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм |  |  | М | 23.57 | 0.91 | 188.75 | 156.49 | 6.65 | 704.59 | 65.71 |  |  |  | 1 |  |  | 769.3 | 916.14 | 958.01 | 0 | 958.01 | 1088.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188.75
[5 empty] | 21 | 193.19 | 0.06 | 10.75 | 142 | 5.85 |  |  |  |  | 770.3 |  | -1 |  | 153.86 | 923.16 |  |  | 965.35 | 123.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.75
781 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм |  |  | М | 11.22 | 0.43 | 125.77 | 74.53 | 3.17 | 374.04 | 31.29 |  |  |  | 1 |  |  | 404.85 | 482.47 | 504.52 | 0 | 504.52 | 573.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.77
[5 empty] | 10 | 92 | 0.03 | 7.73 | 67.62 | 2.79 |  |  |  |  | 405.33 |  | -0.48 |  | 80.97 | 485.82 |  |  | 508.02 | 65.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.73
782 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой корсис, диаметром до 250 мм |  |  | М | 0.08 | 0.05 | 36.82 | 0.42 | 0.02 | 40.14 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 40.36 | 48.41 | 50.62 | 0 | 50.62 | 57.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.82
[5 empty] | 4 | 0.62 | 0.02 | 1.74 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 40.36 |  |  |  | 8.07 | 48.43 |  |  | 50.64 | 6.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.74
783 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм |  |  | М | 18.03 | 0.33 | 200.52 | 123.37 | 5.24 | 612.79 | 51.8 |  |  |  | 1 |  |  | 663.8 | 791.03 | 827.18 | 0 | 827.18 | 939.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.52
[5 empty] | 28 | 152.24 | 0.11 | 14.53 | 111.95 | 4.61 |  |  |  |  | 664.59 |  | -0.79 |  | 132.76 | 796.56 |  |  | 832.96 | 106.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.53
784 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д50мм |  |  | М | 16.1 | 0.3 | 508.48 | 110.16 | 4.68 | 900.49 | 46.25 |  |  |  | 1 |  |  | 946.04 | 1130.3 | 1181.95 | 0 | 1181.95 | 1339.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 508.48
[5 empty] | 25 | 135.93 | 0.1 | 36.87 | 99.95 | 4.12 |  |  |  |  | 946.74 |  | -0.7 |  | 189.21 | 1135.25 |  |  | 1187.13 | 151.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.87
785 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т |  |  | НАСОС | 14.69 | 4.01 | 1042.25 | 101.58 | 4.32 | 1448.31 | 42.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1490.31 | 1783.81 | 1865.33 | 0 | 1865.33 | 2109.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1042.25
[5 empty] | 1 | 124.6 | 0.84 | 75.58 | 92.17 | 3.8 |  |  |  |  | 1490.96 |  | -0.65 |  | 298.06 | 1788.37 |  |  | 1870.1 | 239.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 75.58
786 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т |  |  | НАСОС | 29.39 | 8.02 | 1751.16 | 203.16 | 8.63 | 2539.1 | 85.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2623.11 | 3138.61 | 3282.04 | 0 | 3282.04 | 3713.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1751.16
[5 empty] | 2 | 249.2 | 1.68 | 126.98 | 184.35 | 7.6 |  |  |  |  | 2624.4 |  | -1.29 |  | 524.62 | 3147.73 |  |  | 3291.58 | 421.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 126.98
787 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (магистрали) |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 48.6 | 3.65 | 559.69 | 322.72 | 13.71 | 1642.87 | 135.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1776.31 | 2117.09 | 2213.84 | 0 | 2213.84 | 2514.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 559.69
[5 empty] | 90 | 398.52 |  | 39.68 | 292.83 | 12.07 |  |  |  |  | 1778.37 |  | -2.06 |  | 355.26 | 2131.57 |  |  | 2228.98 | 285.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.68
788 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 131.34 |  |  | 140.91 |  |  |  |  | 1 |  |  | 140.91 | 169.09 | 176.82 | 0 | 176.82 | 199.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.34
[5 empty] | 33 |  |  | 9.57 | [6 empty] | 140.91 |  |  |  | 28.18 | 169.09 |  |  | 176.82 | 22.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.57
789 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (подводки) |  |  | ШТ |  |  | 235.71 |  |  | 252.46 |  |  |  |  | 1 |  |  | 252.46 | 302.95 | 316.79 | 0 | 316.79 | 357.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235.71
[5 empty] | 18 |  |  | 16.75 | [6 empty] | 252.46 |  |  |  | 50.49 | 302.95 |  |  | 316.79 | 40.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.75
790 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка гильз из стальных электросварных труб д325х4,0мм l=9,0м |  |  | КМ | 6.91 | 70.84 | 961.97 | 49.94 | 2.12 | 1248.25 | 20.97 |  |  |  | 1 |  |  | 1268.9 | 1520.44 | 1589.92 | 0 | 1589.92 | 1796.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 961.97
[5 empty] | 0.009 | 46.44 | 15.23 | 69.75 | 45.32 | 1.87 |  |  |  |  | 1269.22 |  | -0.32 |  | 253.78 | 1522.68 |  |  | 1592.26 | 203.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.75
791 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр (гильзу),диаметром до 315мм |  |  | М | 12.83 | 40.41 | 2.02 | 83.71 | 3.56 | 300 | 35.15 |  |  |  | 1 |  |  | 334.62 | 397.79 | 415.97 | 0 | 415.97 | 473.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.02
[5 empty] | 9 | 91.05 | 12.32 | 0.16 | 75.96 | 3.13 |  |  |  |  | 335.15 |  | -0.53 |  | 66.92 | 401.54 |  |  | 419.89 | 53.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
792 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка гильз из стальных электросварных труб д325х4,0мм l=8,5м |  |  | КМ | 6.53 | 66.9 | 908.53 | 47.16 | 2 | 1178.88 | 19.8 |  |  |  | 1 |  |  | 1198.38 | 1435.94 | 1501.56 | 0 | 1501.56 | 1696.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 908.53
[5 empty] | 0.0085 | 43.86 | 14.38 | 65.88 | 42.79 | 1.76 |  |  |  |  | 1198.68 |  | -0.3 |  | 239.68 | 1438.06 |  |  | 1503.78 | 192.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 65.88
793 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр (гильзу),диаметром до 315мм |  |  | М | 12.12 | 38.17 | 262.9 | 79.06 | 3.36 | 563.23 | 33.19 |  |  |  | 1 |  |  | 595.92 | 711.55 | 744.07 | 0 | 744.07 | 843.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.9
[5 empty] | 8.5 | 85.99 | 11.64 | 19.05 | 71.74 | 2.96 |  |  |  |  | 596.42 |  | -0.5 |  | 119.18 | 715.1 |  |  | 747.78 | 95.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.05
794 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм |  |  | КМ | 0.62 | 1.96 | 25.84 | 4.25 | 0.18 | 42.14 | 1.79 |  |  |  | 1 |  |  | 43.9 | 52.49 | 54.89 | 0 | 54.89 | 62.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.84
[5 empty] | 0.001 | 4.63 | 0.62 | 1.26 | 3.86 | 0.16 |  |  |  |  | 43.93 |  | -0.03 |  | 8.78 | 52.68 |  |  | 55.09 | 7.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.26
795 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.06 |  | -0.69 | -0.45 | -0.02 | -2.13 | -0.19 |  |  |  | 1 |  |  | -2.32 | -2.76 | -2.89 | 0 | -2.89 | -3.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.69
[5 empty] | -1 | -0.55 |  |  | -0.4 | -0.02 |  |  |  |  | -2.32 |  |  |  | -0.46 | -2.78 |  |  | -2.91 | -0.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
796 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметром 300мм |  |  | М | 1.43 | 4.49 | 0.22 | 9.3 | 0.4 | 33.34 | 3.91 |  |  |  | 1 |  |  | 37.19 | 44.21 | 46.23 | 0 | 46.23 | 52.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[5 empty] | 1 | 10.12 | 1.37 | 0.02 | 8.44 | 0.35 |  |  |  |  | 37.25 |  | -0.06 |  | 7.44 | 44.63 |  |  | 46.67 | 5.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
797 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы*/ разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы |  |  | М3 | 6.81 | 183.81 |  | 40.35 | 2.11 | 286.17 | 20.88 |  |  |  | 1 |  |  | 306.73 | 365.84 | 382.56 | 0 | 382.56 | 434.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 158.1 | 15.13 | 46.27 |  | 42.91 | 1.86 |  |  |  |  | 307.05 |  | -0.32 |  | 61.35 | 368.08 |  |  | 384.9 | 49.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
798 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную |  |  | М3 | 10.51 |  |  | 48.7 | 2.55 | 179.38 | 25.19 |  |  |  | 1 |  |  | 204.19 | 242.34 | 253.41 | 0 | 253.41 | 289.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.89 | 74.1 |  |  | 51.79 | 2.24 |  |  |  |  | 204.57 |  | -0.38 |  | 40.84 | 245.03 |  |  | 256.22 | 32.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
799 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 9.25 |  |  | 42.84 | 2.24 | 157.8 | 22.16 |  |  |  | 1 |  |  | 179.62 | 213.18 | 222.92 | 0 | 222.92 | 254.27 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.18 | 65.19 |  |  | 45.56 | 1.97 |  |  |  |  | 179.96 |  | -0.34 |  | 35.92 | 215.54 |  |  | 225.39 | 28.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
800 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 1.45 | 47.26 |  | 8.62 | 0.45 | 65.89 | 4.46 |  |  |  | 1 |  |  | 70.28 | 83.86 | 87.69 | 0 | 87.69 | 99.48 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 154.8 |  | 13.11 |  | 9.16 | 0.4 |  |  |  |  | 70.35 |  | -0.07 |  | 14.06 | 84.34 |  |  | 88.19 | 11.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
801 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы/ установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды |  |  | КОМПЛЕКТ | 9.96 | 0.6 | 1202.18 | 66.18 | 2.81 | 1503.22 | 27.78 |  |  |  | 1 |  |  | 1530.58 | 1833.73 | 1917.53 | 0 | 1917.53 | 2166.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1202.18
[5 empty] | 12 | 81.72 |  | 87.21 | 60.05 | 2.47 |  |  |  |  | 1531 |  | -0.42 |  | 306.12 | 1836.7 |  |  | 1920.64 | 245.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 87.21
802 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка полотенцесушителей |  |  | ШТ | 1.42 | 0.24 | 107.9 | 9.41 | 0.4 | 146.14 | 3.95 |  |  |  | 1 |  |  | 150.03 | 179.62 | 187.83 | 0 | 187.83 | 212.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.9
[5 empty] | 2 | 11.48 | 0.14 | 7.82 | 8.54 | 0.35 |  |  |  |  | 150.09 |  | -0.06 |  | 30.01 | 180.04 |  |  | 188.27 | 24.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.82
803 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт |  |  | КОМПЛЕКТ | 23.51 | 10.53 | 1675.7 | 160.7 | 6.83 | 2321.57 | 67.47 |  |  |  | 1 |  |  | 2388.02 | 2858.41 | 2989.04 | 0 | 2989.04 | 3380.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1675.7
[5 empty] | 9 | 193.95 | 4.5 | 122.03 | 145.82 | 6.01 |  |  |  |  | 2389.04 |  | -1.02 |  | 477.6 | 2865.62 |  |  | 2996.58 | 383.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 122.03
804 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка моек стальных эмалированных мс со смесителем,сифоном бутылочным пластмассовым с металлическим выпуском для моек,на кронштейнах,на о |  |  | КОМПЛЕКТ | 3.65 | 0.92 | 191.56 | 24.96 | 1.06 | 286.34 | 10.48 |  |  |  | 1 |  |  | 296.66 | 354.88 | 371.1 | 0 | 371.1 | 419.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191.56
[5 empty] | 2 | 30.42 | 0.4 | 13.84 | 22.65 | 0.93 |  |  |  |  | 296.82 |  | -0.16 |  | 59.33 | 355.99 |  |  | 372.26 | 47.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.84
смета 2.431. |  | 46. 21-03. 7 вк1-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) |  |  |  | 81.95 | 0.29 | 1391.59 | 454.64 | 22.79 | 2992.57 | 225.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3214.37 | 3833.18 | 4008.35 | 0 | 4008.35 | 4549.96 |  |  |  |  | 1391.59 | 0 | 0
[6 empty] | 662.45 | 0 | 109.47 | 331.29 | 20.05 |  | 0 | 0 |  | 3217.79 | 0 | -3.42 | 0 | 642.87 | 3857.24 | 25.16 | 0 | 4033.51 | 516.45 |  |  |  |  | 109.47 | 0 | 0
805 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов |  |  | М | 11.4 | 0.04 | 144.73 | 63.25 | 3.17 | 363.56 | 31.33 |  |  |  | 1 |  |  | 394.41 | 469.94 | 491.42 | 0 | 491.42 | 558.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144.73
[5 empty] | 40 | 92.16 |  | 11.33 | 46.09 | 2.79 |  |  |  |  | 394.89 |  | -0.48 |  | 78.88 | 473.29 |  |  | 494.92 | 63.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.33
806 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 13.11 | 0.05 | 57.13 | 72.73 | 3.65 | 300.21 | 36.03 |  |  |  | 1 |  |  | 335.69 | 398.98 | 417.21 | 0 | 417.21 | 475.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.13
[5 empty] | 46 | 105.98 |  | 4.46 | 53 | 3.21 |  |  |  |  | 336.24 |  | -0.55 |  | 67.14 | 402.83 |  |  | 421.24 | 53.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.46
807 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 5.99 | 0.02 | 27.05 | 33.2 | 1.66 | 138.06 | 16.45 |  |  |  | 1 |  |  | 154.26 | 183.36 | 191.74 | 0 | 191.74 | 218.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.05
[5 empty] | 21 | 48.38 |  | 2.1 | 24.19 | 1.46 |  |  |  |  | 154.51 |  | -0.25 |  | 30.85 | 185.11 |  |  | 193.57 | 24.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.1
808 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 4.42 | 0.01 | 19.28 | 24.55 | 1.23 | 101.31 | 12.16 |  |  |  | 1 |  |  | 113.29 | 134.65 | 140.8 | 0 | 140.8 | 160.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.28
[5 empty] | 14 | 35.77 |  | 1.5 | 17.89 | 1.08 |  |  |  |  | 113.47 |  | -0.18 |  | 22.66 | 135.95 |  |  | 142.16 | 18.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.5
809 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов стоимость цилиндров теплоизоляционных |  |  | М.П. |  |  | 359.21 |  |  | 387.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 387.7 | 465.24 | 486.5 | 0 | 486.5 | 548.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 359.21
[5 empty] | 81 |  |  | 28.49 | [6 empty] | 387.7 |  |  |  | 77.54 | 465.24 |  |  | 486.5 | 62.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.49
810 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов/ изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на пря |  |  | М | 15.68 | 0.06 | 198.16 | 86.97 | 4.36 | 498.97 | 43.08 |  |  |  | 1 |  |  | 541.4 | 645.07 | 674.55 | 0 | 674.55 | 766.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198.16
[5 empty] | 55 | 126.72 |  | 15.49 | 63.37 | 3.84 |  |  |  |  | 542.05 |  | -0.65 |  | 108.28 | 649.68 |  |  | 679.37 | 86.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.49
811 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 31.35 | 0.11 | 586.03 | 173.94 | 8.72 | 1202.76 | 86.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1287.62 | 1535.94 | 1606.13 | 0 | 1606.13 | 1822.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 586.03
[5 empty] | 110 | 253.44 |  | 46.1 | 126.75 | 7.67 |  |  |  |  | 1288.93 |  | -1.31 |  | 257.52 | 1545.14 |  |  | 1615.75 | 206.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.1
смета 2.432. |  | 46. 21-03. 7 вк2-с3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) |  |  |  | 863.03 | 485.39 | 21391.16 | 5759.19 | 245.45 | 41758.29 | 2425.46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44146.92 | 52717.1 | 55126.26 | 0 | 55126.26 | 62490.73 |  |  |  |  | 21391.16 | 0 | 0
[6 empty] | 6942.54 | 191.21 | 1482.34 | 5236.16 | 216.06 |  | 0 | 0 |  | 44183.75 | 0 | -36.83 | 0 | 8829.37 | 52976.29 | 271.06 | 0 | 55397.32 | 7093.41 |  |  |  |  | 1482.34 | 0 | 0
812 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение/счетчик холодной воды крыльчатый д15мм типа етк-м-d в комплекте с еdс модулем |  |  | ШТ |  |  | 218.07 |  |  | 233.88 |  |  |  |  | 1 |  |  | 233.88 | 280.66 | 293.49 | 0 | 293.49 | 331.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.07
[5 empty] | 1 |  |  | 15.81 | [6 empty] | 233.88 |  |  |  | 46.78 | 280.66 |  |  | 293.49 | 37.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.81
813 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | ШТ | 0.5 | 0.12 | 0.43 | 3.41 | 0.14 | 11.48 | 1.43 |  |  |  | 1 |  |  | 12.89 | 15.31 | 16.01 | 0 | 16.01 | 18.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 1 | 4.14 | 0.07 | 0.02 | 3.09 | 0.13 |  |  |  |  | 12.91 |  | -0.02 |  | 2.58 | 15.47 |  |  | 16.18 | 2.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
814 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка манометров |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.25 |  | 13.6 | 1.72 | 0.07 | 20.13 | 0.72 |  |  |  | 1 |  |  | 20.84 | 24.94 | 26.08 | 0 | 26.08 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.6
[5 empty] | 1 | 2.13 |  | 0.98 | 1.57 | 0.06 |  |  |  |  | 20.85 |  | -0.01 |  | 4.17 | 25.01 |  |  | 26.15 | 3.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.98
815 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение закладная конструкция:*/ установка отводов |  |  | ШТ | 0.71 | 1.11 | 18.78 | 3.33 | 0.21 | 34.01 | 2.04 |  |  |  | 1 |  |  | 36.02 | 43.01 | 44.98 | 0 | 44.98 | 50.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.78
[5 empty] | 1 | 5.99 |  | 1.37 | 3.04 | 0.18 |  |  |  |  | 36.05 |  | -0.03 |  | 7.2 | 43.22 |  |  | 45.2 | 5.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.37
816 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | ШТ | 5.1 | 3.87 | 533.88 | 34.5 | 1.47 | 687.22 | 14.48 |  |  |  | 1 |  |  | 701.48 | 840.23 | 878.63 | 0 | 878.63 | 992.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 533.88
[5 empty] | 3 | 42.18 | 0.42 | 38.73 | 31.3 | 1.29 |  |  |  |  | 701.7 |  | -0.22 |  | 140.3 | 841.78 |  |  | 880.25 | 112.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.73
817 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка фильтров осадочных д15мм |  |  | ШТ | 1.69 | 1.18 | 139.89 | 11.44 | 0.49 | 188.05 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 192.78 | 230.82 | 241.37 | 0 | 241.37 | 272.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.89
[5 empty] | 1 | 14.06 | 0.07 | 10.18 | 10.38 | 0.43 |  |  |  |  | 192.85 |  | -0.07 |  | 38.56 | 231.34 |  |  | 241.91 | 30.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.18
818 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение деталь заземления ввода водопровода,полоса 40х4 длиной 1м (лист 38) |  |  | М | 0.22 | 0.35 | 6.51 | 1.11 | 0.06 | 11.02 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 11.64 | 13.9 | 14.54 | 0 | 14.54 | 16.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.51
[5 empty] | 1 | 1.8 | 0.06 | 0.38 | 0.75 | 0.06 |  |  |  |  | 11.65 |  | -0.01 |  | 2.33 | 13.97 |  |  | 14.61 | 1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
819 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3*/ счетчик холодной воды д15мм типа етк-м-к с р-модулем |  |  | ШТ |  |  | 1858.5 |  |  | 1993.23 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1993.23 | 2391.88 | 2501.19 | 0 | 2501.19 | 2821.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1858.5
[5 empty] | 9 |  |  | 134.73 | [6 empty] | 1993.23 |  |  |  | 398.65 | 2391.88 |  |  | 2501.19 | 320.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 134.73
820 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | ШТ | 4.5 | 1.08 | 113.94 | 30.68 | 1.3 | 221.35 | 12.88 |  |  |  | 1 |  |  | 234.03 | 279.46 | 292.23 | 0 | 292.23 | 331.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.94
[5 empty] | 9 | 37.26 | 0.63 | 8.1 | 27.84 | 1.15 |  |  |  |  | 234.23 |  | -0.2 |  | 46.81 | 280.84 |  |  | 293.67 | 37.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
821 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 117.17 | 32.27 | 1.37 | 230.01 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 243.35 | 290.57 | 303.85 | 0 | 303.85 | 344.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.17
[5 empty] | 9 | 39.85 |  | 8.49 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 243.56 |  | -0.21 |  | 48.67 | 292.02 |  |  | 305.37 | 39.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.49
822 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 28.49 | 23.58 | 136.16 | 190.9 | 8.11 | 768.17 | 80.15 |  |  |  | 1 |  |  | 847.1 | 1007.95 | 1054.01 | 0 | 1054.01 | 1199.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.16
[5 empty] | 15 | 221.7 | 14.04 | 7.36 | 173.22 | 7.14 |  |  |  |  | 848.32 |  | -1.22 |  | 169.42 | 1016.52 |  |  | 1062.97 | 136.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.36
823 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм |  |  | М | 21.5 | 13.98 | 145.17 | 144.46 | 6.14 | 624.02 | 60.65 |  |  |  | 1 |  |  | 683.75 | 814.02 | 851.22 | 0 | 851.22 | 967.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.17
[5 empty] | 14 | 170.14 | 8.25 | 7.65 | 131.08 | 5.4 |  |  |  |  | 684.67 |  | -0.92 |  | 136.75 | 820.5 |  |  | 858 | 109.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.65
824 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  | М | 54.93 | 36.29 | 483.81 | 369.03 | 15.68 | 1713.4 | 154.94 |  |  |  | 1 |  |  | 1865.99 | 2222.63 | 2324.2 | 0 | 2324.2 | 2641.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483.81
[5 empty] | 34 | 434.47 | 21.24 | 25.46 | 334.86 | 13.8 |  |  |  |  | 1868.34 |  | -2.35 |  | 373.2 | 2239.19 |  |  | 2341.52 | 299.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.46
825 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 40 мм |  |  | М | 31.44 | 24.24 | 347.64 | 210.84 | 8.96 | 1055.24 | 88.52 |  |  |  | 1 |  |  | 1142.42 | 1361.45 | 1423.67 | 0 | 1423.67 | 1617.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347.64
[5 empty] | 17 | 246.21 | 14.15 | 18.16 | 191.31 | 7.88 |  |  |  |  | 1143.76 |  | -1.34 |  | 228.48 | 1370.9 |  |  | 1433.55 | 183.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.16
826 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 4.79 |  | 1.62 | 35.75 | 1.52 | 116.88 | 15.01 |  |  |  | 1 |  |  | 131.66 | 156.38 | 163.53 | 0 | 163.53 | 186.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.62
[5 empty] | 80 | 44.15 |  | 0.06 | 32.44 | 1.34 |  |  |  |  | 131.89 |  | -0.23 |  | 26.33 | 157.99 |  |  | 165.21 | 21.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
827 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , ко |  |  | М2 | 0.16 |  | 0.31 | 0.8 | 0.04 | 3.27 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.67 | 4.36 | 4.56 | 0 | 4.56 | 5.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.22 | 1.21 |  | 0.02 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 3.68 |  | -0.01 |  | 0.73 | 4.4 |  |  | 4.6 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
828 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20мм |  |  | М | 55.96 | 4.47 | 1506.12 | 375.36 | 15.95 | 2828.91 | 157.6 |  |  |  | 1 |  |  | 2984.12 | 3564.1 | 3726.98 | 0 | 3726.98 | 4224.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1506.12
[5 empty] | 116 | 463.44 | 0.08 | 108.94 | 340.59 | 14.04 |  |  |  |  | 2986.51 |  | -2.39 |  | 596.82 | 3580.94 |  |  | 3744.59 | 479.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 108.94
829 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 9.28 |  | 1.84 | 52.99 | 2.25 | 172.62 | 22.25 |  |  |  | 1 |  |  | 194.53 | 231.06 | 241.62 | 0 | 241.62 | 275.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.84
[5 empty] | 116 | 65.44 |  | 0.03 | 48.09 | 1.98 |  |  |  |  | 194.87 |  | -0.34 |  | 38.91 | 233.44 |  |  | 244.11 | 31.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
830 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 9.4 | 0.64 | 0.92 | 66.21 | 2.81 | 214.9 | 27.8 |  |  |  | 1 |  |  | 242.28 | 287.76 | 300.91 | 0 | 300.91 | 342.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92
[5 empty] | 116 | 81.76 |  |  | 60.08 | 2.48 |  |  |  |  | 242.7 |  | -0.42 |  | 48.46 | 290.74 |  |  | 304.03 | 38.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
831 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм |  |  | М | 11.58 | 1.03 | 359.82 | 77.67 | 3.3 | 637.33 | 32.61 |  |  |  | 1 |  |  | 669.44 | 799.85 | 836.4 | 0 | 836.4 | 947.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 359.82
[5 empty] | 25 | 95.86 | 0.05 | 26.28 | 70.47 | 2.9 |  |  |  |  | 669.94 |  | -0.5 |  | 133.89 | 803.33 |  |  | 840.04 | 107.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.28
832 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2 |  | 0.53 | 11.42 | 0.49 | 37.34 | 4.79 |  |  |  | 1 |  |  | 42.06 | 49.96 | 52.24 | 0 | 52.24 | 59.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53
[5 empty] | 25 | 14.1 |  | 0.01 | 10.36 | 0.43 |  |  |  |  | 42.13 |  | -0.07 |  | 8.41 | 50.47 |  |  | 52.77 | 6.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
833 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2.03 | 0.18 | 0.49 | 14.27 | 0.61 | 46.67 | 5.99 |  |  |  | 1 |  |  | 52.57 | 62.45 | 65.3 | 0 | 65.3 | 74.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 25 | 17.62 |  | 0.02 | 12.95 | 0.53 |  |  |  |  | 52.66 |  | -0.09 |  | 10.51 | 63.08 |  |  | 65.96 | 8.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
834 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм |  |  | М | 13.56 | 3.47 | 33.96 | 90.94 | 3.86 | 332.36 | 38.18 |  |  |  | 1 |  |  | 369.96 | 439.87 | 459.97 | 0 | 459.97 | 523.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.96
[5 empty] | 11 | 112.29 | 0.01 | 1.92 | 82.52 | 3.4 |  |  |  |  | 370.54 |  | -0.58 |  | 73.99 | 443.95 |  |  | 464.24 | 59.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.92
835 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 0.88 |  | 0.17 | 5.03 | 0.21 | 16.37 | 2.11 |  |  |  | 1 |  |  | 18.45 | 21.91 | 22.91 | 0 | 22.91 | 26.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17
[5 empty] | 11 | 6.21 |  |  | 4.56 | 0.19 |  |  |  |  | 18.48 |  | -0.03 |  | 3.69 | 22.14 |  |  | 23.15 | 2.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
836 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 0.89 | 0.06 | 0.09 | 6.28 | 0.27 | 20.37 | 2.64 |  |  |  | 1 |  |  | 22.97 | 27.29 | 28.54 | 0 | 28.54 | 32.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[5 empty] | 11 | 7.75 |  |  | 5.69 | 0.23 |  |  |  |  | 23.01 |  | -0.04 |  | 4.59 | 27.56 |  |  | 28.82 | 3.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
837 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп |  |  | М | 3.24 |  | 9.04 | 18.49 | 0.79 | 69.3 | 7.76 |  |  |  | 1 |  |  | 76.94 | 91.5 | 95.68 | 0 | 95.68 | 108.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.04
[5 empty] | 11 | 22.83 |  | 0.68 | 16.78 | 0.69 |  |  |  |  | 77.06 |  | -0.12 |  | 15.39 | 92.33 |  |  | 96.55 | 12.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
838 | Ж3-10-10 | Арматура муфтовая, переходы. вентили |  |  | ШТ |  |  | 172.88 |  |  | 185.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 185.4 | 222.48 | 232.65 | 0 | 232.65 | 262.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172.88
[5 empty] | 31 |  |  | 12.52 | [6 empty] | 185.4 |  |  |  | 37.08 | 222.48 |  |  | 232.65 | 29.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.52
839 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 4.32 |  | 46.13 | 28.72 | 1.22 | 142.09 | 12.06 |  |  |  | 1 |  |  | 153.97 | 183.48 | 191.87 | 0 | 191.87 | 217.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.13
[5 empty] | 18 | 35.46 |  | 3.43 | 26.06 | 1.07 |  |  |  |  | 154.15 |  | -0.18 |  | 30.79 | 184.76 |  |  | 193.21 | 24.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.43
840 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  | ШТ | 2.16 |  | 54.04 | 14.36 | 0.61 | 104.33 | 6.03 |  |  |  | 1 |  |  | 110.27 | 131.68 | 137.7 | 0 | 137.7 | 156.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.04
[5 empty] | 9 | 17.73 |  | 4.02 | 13.03 | 0.54 |  |  |  |  | 110.36 |  | -0.09 |  | 22.05 | 132.32 |  |  | 138.37 | 17.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.02
841 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение устройство упора на вводе водопровода д40мм-1шт. для труб пэ д50мм |  |  | КГ | 1.33 | 0.62 | 161.7 | 8.9 | 0.38 | 202.76 | 3.74 |  |  |  | 1 |  |  | 206.44 | 247.33 | 258.63 | 0 | 258.63 | 292.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161.7
[5 empty] | 21.92 | 10.93 | 0.06 | 11.82 | 8.08 | 0.33 |  |  |  |  | 206.5 |  | -0.06 |  | 41.29 | 247.73 |  |  | 259.05 | 33.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.82
842 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  |  | М | 4.32 | 2.09 | 44.65 | 29.56 | 1.26 | 144.42 | 12.41 |  |  |  | 1 |  |  | 156.64 | 186.64 | 195.17 | 0 | 195.17 | 221.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.65
[5 empty] | 3 | 35.88 | 0.62 | 3.05 | 26.82 | 1.11 |  |  |  |  | 156.83 |  | -0.19 |  | 31.33 | 187.97 |  |  | 196.56 | 25.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.05
843 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:*/ установка |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 11.2 | 32.27 | 1.37 | 116.33 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 129.67 | 154.15 | 161.19 | 0 | 161.19 | 183.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.2
[5 empty] | 18 | 39.85 |  | 0.78 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 129.88 |  | -0.21 |  | 25.93 | 155.6 |  |  | 162.71 | 20.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
844 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение в1. 3 |  |  | ШТ |  |  | 155.67 |  |  | 166.41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 166.41 | 199.69 | 208.82 | 0 | 208.82 | 235.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155.67
[5 empty] | 122 |  |  | 10.74 | [6 empty] | 166.41 |  |  |  | 33.28 | 199.69 |  |  | 208.82 | 26.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.74
845 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 169.07 |  |  | 180.96 |  |  |  |  | 1 |  |  | 180.96 | 217.15 | 227.07 | 0 | 227.07 | 256.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.07
[5 empty] | 100 |  |  | 11.89 | [6 empty] | 180.96 |  |  |  | 36.19 | 217.15 |  |  | 227.07 | 29.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.89
846 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) |  |  | ШТ |  |  | 91.5 |  |  | 98.07 |  |  |  |  | 1 |  |  | 98.07 | 117.68 | 123.06 | 0 | 123.06 | 138.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.5
[5 empty] | 35 |  |  | 6.57 | [6 empty] | 98.07 |  |  |  | 19.61 | 117.68 |  |  | 123.06 | 15.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.57
847 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение/ счетчик горячей воды д15мм типа етw-м-к с р-модулем |  |  | ШТ |  |  | 1591.11 |  |  | 1706.49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1706.49 | 2047.79 | 2141.37 | 0 | 2141.37 | 2415.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1591.11
[5 empty] | 9 |  |  | 115.38 | [6 empty] | 1706.49 |  |  |  | 341.3 | 2047.79 |  |  | 2141.37 | 274.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 115.38
848 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | ШТ | 4.5 | 1.08 | 113.94 | 30.68 | 1.3 | 221.35 | 12.88 |  |  |  | 1 |  |  | 234.03 | 279.46 | 292.23 | 0 | 292.23 | 331.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.94
[5 empty] | 9 | 37.26 | 0.63 | 8.1 | 27.84 | 1.15 |  |  |  |  | 234.23 |  | -0.2 |  | 46.81 | 280.84 |  |  | 293.67 | 37.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
849 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка комплекта монтажного для крепления счетчиков км 15-110 |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 117.17 | 32.27 | 1.37 | 230.01 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 243.35 | 290.57 | 303.85 | 0 | 303.85 | 344.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.17
[5 empty] | 9 | 39.85 |  | 8.49 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 243.56 |  | -0.21 |  | 48.67 | 292.02 |  |  | 305.37 | 39.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.49
850 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 34.19 | 28.29 | 163.39 | 229.08 | 9.73 | 921.8 | 96.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1016.52 | 1209.54 | 1264.82 | 0 | 1264.82 | 1438.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.39
[5 empty] | 18 | 266.04 | 16.85 | 8.83 | 207.87 | 8.57 |  |  |  |  | 1017.98 |  | -1.46 |  | 203.3 | 1219.82 |  |  | 1275.57 | 163.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.83
851 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм |  |  | М | 73.73 | 47.93 | 497.72 | 495.28 | 21.05 | 2139.47 | 207.95 |  |  |  | 1 |  |  | 2344.26 | 2790.89 | 2918.43 | 0 | 2918.43 | 3318.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 497.72
[5 empty] | 48 | 583.32 | 28.29 | 26.24 | 449.41 | 18.52 |  |  |  |  | 2347.42 |  | -3.16 |  | 468.85 | 2813.11 |  |  | 2941.67 | 376.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.24
852 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  | М | 66.25 | 43.76 | 585.43 | 445.01 | 18.91 | 2068.32 | 186.84 |  |  |  | 1 |  |  | 2252.32 | 2682.82 | 2805.42 | 0 | 2805.42 | 3188.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 585.43
[5 empty] | 41 | 523.92 | 25.61 | 30.86 | 403.79 | 16.64 |  |  |  |  | 2255.16 |  | -2.84 |  | 450.46 | 2702.78 |  |  | 2826.29 | 361.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.86
853 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 6.41 |  | 2.17 | 47.82 | 2.03 | 156.34 | 20.08 |  |  |  | 1 |  |  | 176.12 | 209.2 | 218.76 | 0 | 218.76 | 249.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.17
[5 empty] | 107 | 59.05 |  | 0.09 | 43.39 | 1.79 |  |  |  |  | 176.42 |  | -0.3 |  | 35.22 | 211.34 |  |  | 221 | 28.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
854 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т. п. , количество окрасо |  |  | М2 | 0.16 |  | 0.31 | 0.8 | 0.04 | 3.27 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.67 | 4.36 | 4.56 | 0 | 4.56 | 5.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.22 | 1.21 |  | 0.02 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 3.68 |  | -0.01 |  | 0.73 | 4.4 |  |  | 4.6 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
855 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм |  |  | М | 53.55 | 4.27 | 1441.2 | 359.19 | 15.26 | 2706.98 | 150.81 |  |  |  | 1 |  |  | 2855.5 | 3410.48 | 3566.34 | 0 | 3566.34 | 4042.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1441.2
[5 empty] | 111 | 443.47 | 0.08 | 104.24 | 325.92 | 13.43 |  |  |  |  | 2857.79 |  | -2.29 |  | 571.1 | 3426.6 |  |  | 3583.2 | 458.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 104.24
856 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 8.88 |  | 1.76 | 50.71 | 2.15 | 165.18 | 21.29 |  |  |  | 1 |  |  | 186.15 | 221.1 | 231.2 | 0 | 231.2 | 263.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.76
[5 empty] | 111 | 62.62 |  | 0.03 | 46.01 | 1.9 |  |  |  |  | 186.47 |  | -0.32 |  | 37.23 | 223.38 |  |  | 233.58 | 29.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
857 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 8.99 | 0.61 | 0.88 | 63.35 | 2.69 | 205.61 | 26.6 |  |  |  | 1 |  |  | 231.81 | 275.33 | 287.91 | 0 | 287.91 | 328.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88
[5 empty] | 111 | 78.23 |  |  | 57.48 | 2.37 |  |  |  |  | 232.21 |  | -0.4 |  | 46.36 | 278.17 |  |  | 290.88 | 37.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
858 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д25мм |  |  | М | 11.58 | 1.03 | 359.04 | 77.67 | 3.3 | 636.48 | 32.61 |  |  |  | 1 |  |  | 668.59 | 798.83 | 835.34 | 0 | 835.34 | 946.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 359.04
[5 empty] | 25 | 95.86 | 0.05 | 26.21 | 70.47 | 2.9 |  |  |  |  | 669.09 |  | -0.5 |  | 133.72 | 802.31 |  |  | 838.98 | 107.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.21
859 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2 |  | 0.53 | 11.42 | 0.49 | 37.34 | 4.79 |  |  |  | 1 |  |  | 42.06 | 49.96 | 52.24 | 0 | 52.24 | 59.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53
[5 empty] | 25 | 14.1 |  | 0.01 | 10.36 | 0.43 |  |  |  |  | 42.13 |  | -0.07 |  | 8.41 | 50.47 |  |  | 52.77 | 6.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
860 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм |  |  | М | 2.03 | 0.18 | 10.55 | 14.27 | 0.61 | 57.53 | 5.99 |  |  |  | 1 |  |  | 63.43 | 75.48 | 78.93 | 0 | 78.93 | 89.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.55
[5 empty] | 25 | 17.62 |  | 0.82 | 12.95 | 0.53 |  |  |  |  | 63.52 |  | -0.09 |  | 12.69 | 76.12 |  |  | 79.6 | 10.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
861 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д20х3,4мм |  |  | М | 19.72 | 5.05 | 34.76 | 132.27 | 5.62 | 467.63 | 55.54 |  |  |  | 1 |  |  | 522.33 | 620.86 | 649.23 | 0 | 649.23 | 739.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.76
[5 empty] | 16 | 163.33 | 0.01 | 1.63 | 120.02 | 4.95 |  |  |  |  | 523.17 |  | -0.84 |  | 104.47 | 626.8 |  |  | 655.44 | 83.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.63
862 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.28 |  | 0.25 | 7.31 | 0.31 | 23.81 | 3.07 |  |  |  | 1 |  |  | 26.83 | 31.87 | 33.33 | 0 | 33.33 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
[5 empty] | 16 | 9.03 |  |  | 6.64 | 0.27 |  |  |  |  | 26.88 |  | -0.05 |  | 5.37 | 32.2 |  |  | 33.68 | 4.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
863 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм |  |  | М | 1.3 | 0.09 | 0.13 | 9.13 | 0.39 | 29.65 | 3.84 |  |  |  | 1 |  |  | 33.43 | 39.71 | 41.52 | 0 | 41.52 | 47.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 16 | 11.28 |  |  | 8.29 | 0.34 |  |  |  |  | 33.49 |  | -0.06 |  | 6.69 | 40.12 |  |  | 41.95 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
864 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка шланга гофрированного шг-пэнд д25пп |  |  | М | 4.71 |  | 13.24 | 26.89 | 1.14 | 100.87 | 11.29 |  |  |  | 1 |  |  | 111.99 | 133.18 | 139.27 | 0 | 139.27 | 158.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.24
[5 empty] | 16 | 33.2 |  | 0.99 | 24.4 | 1.01 |  |  |  |  | 112.16 |  | -0.17 |  | 22.4 | 134.39 |  |  | 140.54 | 17.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
865 | Ж3-10-40 | Арматура муфтовая, вентели. переходы |  |  | ШТ |  |  | 208.29 |  |  | 223.41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 223.41 | 268.09 | 280.34 | 0 | 280.34 | 316.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.29
[5 empty] | 36 |  |  | 15.12 | [6 empty] | 223.41 |  |  |  | 44.68 | 268.09 |  |  | 280.34 | 35.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.12
866 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка кранов воздушных |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.14 |  | 2.04 | 0.96 | 0.04 | 5.28 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 5.67 | 6.76 | 7.07 | 0 | 7.07 | 8.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.04
[5 empty] | 1 | 1.19 |  | 0.14 | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 5.68 |  | -0.01 |  | 1.13 | 6.8 |  |  | 7.11 | 0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
867 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 3.12 |  | 33.32 | 20.74 | 0.88 | 102.63 | 8.71 |  |  |  | 1 |  |  | 111.21 | 132.52 | 138.58 | 0 | 138.58 | 157.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.32
[5 empty] | 13 | 25.61 |  | 2.48 | 18.82 | 0.78 |  |  |  |  | 111.34 |  | -0.13 |  | 22.24 | 133.45 |  |  | 139.55 | 17.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.48
868 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  | ШТ | 2.64 |  | 68.16 | 17.55 | 0.75 | 129.78 | 7.37 |  |  |  | 1 |  |  | 137.04 | 163.66 | 171.14 | 0 | 171.14 | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.16
[5 empty] | 11 | 21.67 |  | 5.07 | 15.92 | 0.66 |  |  |  |  | 137.15 |  | -0.11 |  | 27.41 | 164.45 |  |  | 171.97 | 22.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.07
869 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (подводки) |  |  | ШТ |  |  | 125.05 |  |  | 133.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 133.67 | 160.4 | 167.73 | 0 | 167.73 | 189.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.05
[5 empty] | 98 |  |  | 8.62 | [6 empty] | 133.67 |  |  |  | 26.73 | 160.4 |  |  | 167.73 | 21.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.62
870 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 182.42 |  |  | 195.45 |  |  |  |  | 1 |  |  | 195.45 | 234.54 | 245.26 | 0 | 245.26 | 276.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.42
[5 empty] | 110 |  |  | 13.03 | [6 empty] | 195.45 |  |  |  | 39.09 | 234.54 |  |  | 245.26 | 31.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.03
871 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение крепления трубопроводов (магистрали) |  |  | ШТ |  |  | 136.79 |  |  | 146.76 |  |  |  |  | 1 |  |  | 146.76 | 176.11 | 184.16 | 0 | 184.16 | 207.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.79
[5 empty] | 56 |  |  | 9.97 | [6 empty] | 146.76 |  |  |  | 29.35 | 176.11 |  |  | 184.16 | 23.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.97
872 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение зажим заземления тип 3бх-с:* хомут д15мм |  |  | ШТ |  |  | 9.27 |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9.9 | 11.88 | 12.42 | 0 | 12.42 | 14.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.27
[5 empty] | 9 |  |  | 0.63 | [6 empty] | 9.9 |  |  |  | 1.98 | 11.88 |  |  | 12.42 | 1.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
873 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.86 | 0.37 | 1.93 | 32.27 | 1.37 | 106.43 | 13.55 |  |  |  | 1 |  |  | 119.77 | 142.27 | 148.77 | 0 | 148.77 | 169.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.93
[5 empty] | 9 | 39.85 |  | 0.15 | 29.28 | 1.21 |  |  |  |  | 119.98 |  | -0.21 |  | 23.95 | 143.72 |  |  | 150.29 | 19.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
874 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация/ прокладка трубопроводов канализации из труб пвх канализационных д110мм,прокладываемых в земле,снаружи здания н=2,6м |  |  | М | 5.55 | 0.21 | 117.85 | 38 | 1.61 | 248.9 | 15.95 |  |  |  | 1 |  |  | 264.61 | 315.83 | 330.26 | 0 | 330.26 | 374.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.85
[5 empty] | 9 | 46.85 | 0.07 | 8.48 | 34.48 | 1.42 |  |  |  |  | 264.85 |  | -0.24 |  | 52.92 | 317.53 |  |  | 332.04 | 42.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.48
875 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм |  |  | М | 77.73 | 1.69 | 1065.55 | 516.07 | 21.93 | 2792.92 | 216.68 |  |  |  | 1 |  |  | 3006.31 | 3584.41 | 3748.22 | 0 | 3748.22 | 4255.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1065.55
[5 empty] | 86 | 636.8 | 0.48 | 63.31 | 468.27 | 19.3 |  |  |  |  | 3009.6 |  | -3.29 |  | 601.26 | 3607.57 |  |  | 3772.44 | 483.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 63.31
876 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д50мм |  |  | М | 17.96 | 0.69 | 143.49 | 119.23 | 5.07 | 536.47 | 50.06 |  |  |  | 1 |  |  | 585.77 | 697.57 | 729.45 | 0 | 729.45 | 829.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.49
[5 empty] | 16 | 147.19 | 0.04 | 8.16 | 108.18 | 4.46 |  |  |  |  | 586.53 |  | -0.76 |  | 117.15 | 702.92 |  |  | 735.04 | 94.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.16
877 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм |  |  | М | 5.61 | 0.22 | 95.22 | 37.26 | 1.58 | 221.7 | 15.64 |  |  |  | 1 |  |  | 237.1 | 282.85 | 295.78 | 0 | 295.78 | 335.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.22
[5 empty] | 5 | 46 | 0.01 | 6.22 | 33.81 | 1.39 |  |  |  |  | 237.34 |  | -0.24 |  | 47.42 | 284.52 |  |  | 297.53 | 38.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.22
878 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация укладка труб полиэтиленовых гофрированных двухслойных диаметром 160 мм |  |  | М | 0.08 | 0.05 | 39.04 | 0.52 | 0.02 | 42.64 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 42.86 | 51.41 | 53.76 | 0 | 53.76 | 60.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.04
[5 empty] | 4 | 0.62 | 0.02 | 1.9 | 0.47 | 0.02 |  |  |  |  | 42.86 |  |  |  | 8.57 | 51.43 |  |  | 53.78 | 6.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.9
879 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм |  |  | М | 22.54 | 0.41 | 250.66 | 154.23 | 6.55 | 766.03 | 64.75 |  |  |  | 1 |  |  | 829.8 | 988.84 | 1034.03 | 0 | 1034.03 | 1174.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.66
[5 empty] | 35 | 190.31 | 0.14 | 18.16 | 139.94 | 5.77 |  |  |  |  | 830.78 |  | -0.98 |  | 165.96 | 995.76 |  |  | 1041.27 | 133.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.16
880 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д50мм |  |  | М | 5.79 | 0.11 | 311.84 | 39.66 | 1.69 | 462.33 | 16.65 |  |  |  | 1 |  |  | 478.73 | 572.7 | 598.87 | 0 | 598.87 | 677.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 311.84
[5 empty] | 9 | 48.94 | 0.04 | 22.62 | 35.99 | 1.48 |  |  |  |  | 478.98 |  | -0.25 |  | 95.75 | 574.48 |  |  | 600.73 | 76.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.62
881 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т |  |  | НАСОС | 14.69 | 4.01 | 2558.08 | 101.58 | 4.32 | 3074.03 | 42.65 |  |  |  | 1 |  |  | 3116.03 | 3734.68 | 3905.35 | 0 | 3905.35 | 4410.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558.08
[5 empty] | 1 | 124.6 | 0.84 | 185.47 | 92.17 | 3.8 |  |  |  |  | 3116.68 |  | -0.65 |  | 623.21 | 3739.24 |  |  | 3910.12 | 500.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 185.47
882 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т |  |  | НАСОС | 29.39 | 8.02 | 59.5 | 203.16 | 8.63 | 724.8 | 85.3 |  |  |  | 1 |  |  | 808.81 | 961.45 | 1005.39 | 0 | 1005.39 | 1144.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.5
[5 empty] | 2 | 249.2 | 1.68 | 4.34 | 184.35 | 7.6 |  |  |  |  | 810.1 |  | -1.29 |  | 161.76 | 970.57 |  |  | 1014.93 | 129.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.34
883 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (магистрали) |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 20.52 | 1.54 | 332.75 | 136.26 | 5.79 | 797.06 | 57.21 |  |  |  | 1 |  |  | 853.4 | 1017.96 | 1064.48 | 0 | 1064.48 | 1208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 332.75
[5 empty] | 38 | 168.26 |  | 23.72 | 123.64 | 5.1 |  |  |  |  | 854.27 |  | -0.87 |  | 170.68 | 1024.08 |  |  | 1070.88 | 137.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.72
884 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 133.65 |  |  | 143.34 |  |  |  |  | 1 |  |  | 143.34 | 172.01 | 179.87 | 0 | 179.87 | 202.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.65
[5 empty] | 36 |  |  | 9.69 | [6 empty] | 143.34 |  |  |  | 28.67 | 172.01 |  |  | 179.87 | 23.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.69
885 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (подводки)/ хомуты |  |  | ШТ |  |  | 942.15 |  |  | 1010.21 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1010.21 | 1212.25 | 1267.65 | 0 | 1267.65 | 1429.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 942.15
[5 empty] | 54 |  |  | 68.06 | [6 empty] | 1010.21 |  |  |  | 202.04 | 1212.25 |  |  | 1267.65 | 162.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 68.06
886 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка гильз из стальных электросварных труб д325х4,0мм l=7,5м |  |  | КМ | 5.75 | 59.03 | 11.59 | 41.62 | 1.77 | 192.86 | 17.47 |  |  |  | 1 |  |  | 210.06 | 250.2 | 261.63 | 0 | 261.63 | 297.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.59
[5 empty] | 0.0075 | 38.7 | 12.69 | 0.83 | 37.76 | 1.56 |  |  |  |  | 210.33 |  | -0.27 |  | 42.01 | 252.07 |  |  | 263.59 | 33.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
887 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр (гильзу),диаметром до 315мм |  |  | М | 10.69 | 33.67 | 103.18 | 69.76 | 2.96 | 358.85 | 29.29 |  |  |  | 1 |  |  | 387.7 | 462.11 | 483.23 | 0 | 483.23 | 548.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.18
[5 empty] | 7.5 | 75.88 | 10.27 | 7.49 | 63.3 | 2.61 |  |  |  |  | 388.14 |  | -0.44 |  | 77.54 | 465.24 |  |  | 486.5 | 62.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.49
888 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация футляр из труб хризотилцементных l=0,5м д300мм |  |  | КМ | 0.31 | 0.98 | 12.92 | 2.12 | 0.09 | 21.06 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 21.94 | 26.23 | 27.43 | 0 | 27.43 | 31.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.92
[5 empty] | 0.0005 | 2.31 | 0.31 | 0.63 | 1.93 | 0.08 |  |  |  |  | 21.95 |  | -0.01 |  | 4.39 | 26.33 |  |  | 27.53 | 3.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
889 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  |  | М | -0.03 |  | -0.35 | -0.23 | -0.01 | -1.09 | -0.1 |  |  |  | 1 |  |  | -1.19 | -1.42 | -1.48 | 0 | -1.48 | -1.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.35
[5 empty] | -0.5 | -0.28 |  |  | -0.21 | -0.01 |  |  |  |  | -1.19 |  |  |  | -0.24 | -1.43 |  |  | -1.49 | -0.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
890 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация протягивание полиэтиленовых труб в футляр, диаметром 300мм |  |  | М | 0.71 | 2.25 | 0.11 | 4.65 | 0.2 | 16.67 | 1.95 |  |  |  | 1 |  |  | 18.59 | 22.1 | 23.11 | 0 | 23.11 | 26.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.5 | 5.06 | 0.68 | 0.01 | 4.22 | 0.17 |  |  |  |  | 18.62 |  | -0.03 |  | 3.72 | 22.31 |  |  | 23.33 | 2.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
891 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация строительные работы* |  |  | М3 | 3.23 | 87.08 |  | 19.12 | 1 | 135.58 | 9.89 |  |  |  | 1 |  |  | 145.32 | 173.33 | 181.25 | 0 | 181.25 | 205.7 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 74.9 | 7.17 | 21.92 |  | 20.33 | 0.88 |  |  |  |  | 145.47 |  | -0.15 |  | 29.06 | 174.38 |  |  | 182.35 | 23.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
892 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация доработка грунта вручную |  |  | М3 | 4.99 |  |  | 23.11 | 1.21 | 85.11 | 11.95 |  |  |  | 1 |  |  | 96.88 | 114.98 | 120.23 | 0 | 120.23 | 137.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.32 | 35.16 |  |  | 24.57 | 1.06 |  |  |  |  | 97.06 |  | -0.18 |  | 19.38 | 116.26 |  |  | 121.57 | 15.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
893 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы |  |  | М3 | 4.37 |  |  | 20.27 | 1.06 | 74.65 | 10.49 |  |  |  | 1 |  |  | 84.98 | 100.86 | 105.47 | 0 | 105.47 | 120.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.87 | 30.84 |  |  | 21.55 | 0.93 |  |  |  |  | 85.14 |  | -0.16 |  | 17 | 101.98 |  |  | 106.64 | 13.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
894 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с. ) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы |  |  | М3 | 0.69 | 22.38 |  | 4.08 | 0.21 | 31.2 | 2.11 |  |  |  | 1 |  |  | 33.28 | 39.71 | 41.52 | 0 | 41.52 | 47.09 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 73.3 |  | 6.21 |  | 4.34 | 0.19 |  |  |  |  | 33.31 |  | -0.03 |  | 6.66 | 39.94 |  |  | 41.76 | 5.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
895 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы |  |  | КОМПЛЕКТ | 6.64 | 0.4 | 829.92 | 44.12 | 1.87 | 1032.67 | 18.52 |  |  |  | 1 |  |  | 1050.91 | 1259.11 | 1316.65 | 0 | 1316.65 | 1487.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 829.92
[5 empty] | 8 | 54.48 |  | 60.2 | 40.03 | 1.65 |  |  |  |  | 1051.19 |  | -0.28 |  | 210.18 | 1261.09 |  |  | 1318.72 | 168.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 60.2
896 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка полотенцесушителей |  |  | ШТ | 1.42 | 0.24 | 107.9 | 9.41 | 0.4 | 146.14 | 3.95 |  |  |  | 1 |  |  | 150.03 | 179.62 | 187.83 | 0 | 187.83 | 212.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.9
[5 empty] | 2 | 11.48 | 0.14 | 7.82 | 8.54 | 0.35 |  |  |  |  | 150.09 |  | -0.06 |  | 30.01 | 180.04 |  |  | 188.27 | 24.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.82
897 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой компакт |  |  | КОМПЛЕКТ | 20.9 | 9.36 | 1428.4 | 142.85 | 6.07 | 1998.08 | 59.98 |  |  |  | 1 |  |  | 2057.15 | 2462.17 | 2574.69 | 0 | 2574.69 | 2911.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1428.4
[5 empty] | 8 | 172.4 | 4 | 104.04 | 129.62 | 5.34 |  |  |  |  | 2058.06 |  | -0.91 |  | 411.43 | 2468.58 |  |  | 2581.39 | 330.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 104.04
898 | Ж3-10-55 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. оборудование и приборы установка моек стальных эмалированных мс со смесителем,сифоном бутылочным пластмассовым с металлическим выпуском для моек,на кронштейнах,на о |  |  | КОМПЛЕКТ | 3.65 | 0.92 | 191.56 | 24.96 | 1.06 | 286.34 | 10.48 |  |  |  | 1 |  |  | 296.66 | 354.88 | 371.1 | 0 | 371.1 | 419.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191.56
[5 empty] | 2 | 30.42 | 0.4 | 13.84 | 22.65 | 0.93 |  |  |  |  | 296.82 |  | -0.16 |  | 59.33 | 355.99 |  |  | 372.26 | 47.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.84
смета 2.433. |  | 46. 21-03. 7 вк2-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) |  |  |  | 82.61 | 0.3 | 1382.09 | 458.32 | 22.97 | 2994.27 | 227.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3217.88 | 3837.16 | 4012.52 | 0 | 4012.52 | 4554.95 |  |  |  |  | 1382.09 | 0 | 0
[6 empty] | 667.82 | 0 | 108.57 | 333.96 | 20.24 |  | 0 | 0 |  | 3221.32 | 0 | -3.44 | 0 | 643.57 | 3861.45 | 25.39 | 0 | 4037.91 | 517.04 |  |  |  |  | 108.57 | 0 | 0
899 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов |  |  | М | 14.25 | 0.05 | 180.35 | 79.06 | 3.96 | 453.82 | 39.17 |  |  |  | 1 |  |  | 492.4 | 586.69 | 613.5 | 0 | 613.5 | 696.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180.35
[5 empty] | 50 | 115.2 |  | 14.1 | 57.61 | 3.49 |  |  |  |  | 492.99 |  | -0.59 |  | 98.48 | 590.88 |  |  | 617.88 | 79.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.1
900 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 17.38 | 0.06 | 75.76 | 96.45 | 4.84 | 398.11 | 47.78 |  |  |  | 1 |  |  | 445.16 | 529.08 | 553.26 | 0 | 553.26 | 630.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.76
[5 empty] | 61 | 140.54 |  | 5.92 | 70.28 | 4.26 |  |  |  |  | 445.89 |  | -0.73 |  | 89.03 | 534.19 |  |  | 558.6 | 71.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.92
901 | Ж3-10-12 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым с |  |  | М | 5.37 | 0.02 | 23.41 | 29.81 | 1.49 | 123.03 | 14.77 |  |  |  | 1 |  |  | 137.58 | 163.51 | 170.98 | 0 | 170.98 | 194.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.41
[5 empty] | 17 | 43.44 |  | 1.82 | 21.72 | 1.32 |  |  |  |  | 137.8 |  | -0.22 |  | 27.52 | 165.1 |  |  | 172.64 | 22.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
902 | Ж3-10-12 | Стоимость цилиндров теплоизоляционных из минеральной ваты |  |  | М.П. |  |  | 339.53 |  |  | 366.32 |  |  |  |  | 1 |  |  | 366.32 | 439.58 | 459.67 | 0 | 459.67 | 518.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 339.53
[5 empty] | 78 |  |  | 26.79 | [6 empty] | 366.32 |  |  |  | 73.26 | 439.58 |  |  | 459.67 | 58.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.79
903 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов/ изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на пря |  |  | М | 15.68 | 0.06 | 198.16 | 86.97 | 4.36 | 498.97 | 43.08 |  |  |  | 1 |  |  | 541.4 | 645.07 | 674.55 | 0 | 674.55 | 766.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198.16
[5 empty] | 55 | 126.72 |  | 15.49 | 63.37 | 3.84 |  |  |  |  | 542.05 |  | -0.65 |  | 108.28 | 649.68 |  |  | 679.37 | 86.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.49
904 | Ж3-10-42 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение. изоляция трубопроводов изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прям |  |  | М | 29.93 | 0.11 | 564.88 | 166.03 | 8.32 | 1154.02 | 82.25 |  |  |  | 1 |  |  | 1235.02 | 1473.23 | 1540.56 | 0 | 1540.56 | 1748.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 564.88
[5 empty] | 105 | 241.92 |  | 44.45 | 120.98 | 7.33 |  |  |  |  | 1236.27 |  | -1.25 |  | 247 | 1482.02 |  |  | 1549.75 | 198.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 44.45
смета 2.439. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с75 общестроительные работы (двери, лючки, окна, витражи) взамен л. с. n439 на сумму 226,556тыс. руб |  |  |  | 1266.88 | 505.09 | 190272.6 | 6462.37 | 346.98 | 227151.41 | 3428.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230527.73 | 276266.9 | 288892.26 | 0 | 288892.26 | 326316.63 |  |  |  |  | 190272.6 | 0 | 0
[6 empty] | 9995.51 | 88.02 | 12263.62 | 6999.92 | 305.32 |  | 0 | 0 |  | 230579.84 | 0 | -52.11 | 0 | 46105.58 | 276633.31 | 383.15 | 0 | 289275.41 | 37041.22 |  |  |  |  | 12263.62 | 0 | 0
905 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные |  |  | М2 | 15.53 | 3.84 | 18.5 | 71.95 | 3.77 | 289.2 | 37.22 |  |  |  | 1 |  |  | 325.85 | 387.04 | 404.73 | 0 | 404.73 | 461.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
[5 empty] | 8.51 | 109.48 |  | 1.82 | 76.52 | 3.32 |  |  |  |  | 326.42 |  | -0.57 |  | 65.17 | 391.02 |  |  | 408.89 | 52.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
906 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные установка дверей пвх в наружных стенах из ячеистого бетона при площади проема до 3м2 (поз. 2) |  |  | М2 | 4.42 | 0.99 | 6.06 | 20.5 | 1.07 | 83.17 | 10.61 |  |  |  | 1 |  |  | 93.62 | 111.22 | 116.3 | 0 | 116.3 | 132.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.06
[5 empty] | 2.84 | 31.2 |  | 0.6 | 21.81 | 0.94 |  |  |  |  | 93.78 |  | -0.16 |  | 18.72 | 112.34 |  |  | 117.47 | 15.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
907 | Ж2-30-50-10 | Стоимость блоков дверных дн п ч2 |  |  | М2 |  |  | 5947.1 |  |  | 6419.31 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6419.31 | 7703.17 | 8055.2 | 0 | 8055.2 | 9086.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5947.1
[5 empty] | 11.34 |  |  | 472.21 | [6 empty] | 6419.31 |  |  |  | 1283.86 | 7703.17 |  |  | 8055.2 | 1031.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 472.21
908 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной |  |  | М2 | 1.6 |  | 34.56 | 7.41 | 0.39 | 61.85 | 3.83 |  |  |  | 1 |  |  | 65.62 | 78.34 | 81.92 | 0 | 81.92 | 92.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.56
[5 empty] | 11.34 | 11.27 |  |  | 7.88 | 0.34 |  |  |  |  | 65.68 |  | -0.06 |  | 13.12 | 78.74 |  |  | 82.34 | 10.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
909 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные двери наружные стальные (поз. 4)* |  |  | Т | 19.43 | 2.36 | 1521.76 | 84.68 | 5.1 | 1953.65 | 50.37 |  |  |  | 1 |  |  | 2003.25 | 2398.51 | 2508.12 | 0 | 2508.12 | 2835.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1521.76
[5 empty] | 0.2165 | 148.15 |  | 87.23 | 99.88 | 4.49 |  |  |  |  | 2004.02 |  | -0.77 |  | 400.65 | 2403.9 |  |  | 2513.76 | 321.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 87.23
910 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные исключается установка деревянных наличников из расценки е9-323-2 |  |  | М | -0.64 | -0.06 |  | -2.98 | -0.16 | -11.02 | -1.54 |  |  |  | 1 |  |  | -12.54 | -14.88 | -15.56 | 0 | -15.56 | -17.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -8.05 | -4.51 | -0.03 |  | -3.17 | -0.14 |  |  |  |  | -12.56 |  | 0.02 |  | -2.51 | -15.05 |  |  | -15.74 | -2.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
911 | Ж2-30-50-10 | 3 секция: двери наружные исключается окраска деревянных наличников из расценки е9-323-2 |  |  | М2 | -0.75 |  |  | -3.99 | -0.21 | -14.69 | -2.06 |  |  |  | 1 |  |  | -16.72 | -19.85 | -20.76 | 0 | -20.76 | -23.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.81 | -6.07 |  |  | -4.24 | -0.18 |  |  |  |  | -16.75 |  | 0.03 |  | -3.34 | -20.06 |  |  | -20.98 | -2.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
912 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные |  |  | М2 | 15.53 | 3.84 | 18.5 | 71.95 | 3.77 | 289.2 | 37.22 |  |  |  | 1 |  |  | 325.85 | 387.04 | 404.73 | 0 | 404.73 | 461.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
[5 empty] | 8.51 | 109.48 |  | 1.82 | 76.52 | 3.32 |  |  |  |  | 326.42 |  | -0.57 |  | 65.17 | 391.02 |  |  | 408.89 | 52.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
913 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные установка дверей пвх в наружных стенах из ячеистого бетона при площади проема до 3м2 (поз. 2) |  |  | М2 | 4.42 | 0.99 | 6.06 | 20.5 | 1.07 | 83.17 | 10.61 |  |  |  | 1 |  |  | 93.62 | 111.22 | 116.3 | 0 | 116.3 | 132.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.06
[5 empty] | 2.84 | 31.2 |  | 0.6 | 21.81 | 0.94 |  |  |  |  | 93.78 |  | -0.16 |  | 18.72 | 112.34 |  |  | 117.47 | 15.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
914 | Ж2-30-50-10 | Стоимость дверного блока дн п ч2 |  |  | М2 |  |  | 5947.1 |  |  | 6419.31 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6419.31 | 7703.17 | 8055.2 | 0 | 8055.2 | 9086.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5947.1
[5 empty] | 11.34 |  |  | 472.21 | [6 empty] | 6419.31 |  |  |  | 1283.86 | 7703.17 |  |  | 8055.2 | 1031.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 472.21
915 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной |  |  | М2 | 1.6 |  | 34.56 | 7.41 | 0.39 | 61.85 | 3.83 |  |  |  | 1 |  |  | 65.62 | 78.34 | 81.92 | 0 | 81.92 | 92.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.56
[5 empty] | 11.34 | 11.27 |  |  | 7.88 | 0.34 |  |  |  |  | 65.68 |  | -0.06 |  | 13.12 | 78.74 |  |  | 82.34 | 10.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
916 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные двери наружные стальные (поз. 4,8)* |  |  | Т | 19.43 | 2.36 | 1521.76 | 84.68 | 5.1 | 1953.65 | 50.37 |  |  |  | 1 |  |  | 2003.25 | 2398.51 | 2508.12 | 0 | 2508.12 | 2835.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1521.76
[5 empty] | 0.2165 | 148.15 |  | 87.23 | 99.88 | 4.49 |  |  |  |  | 2004.02 |  | -0.77 |  | 400.65 | 2403.9 |  |  | 2513.76 | 321.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 87.23
917 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные исключается установка деревянных наличников из расценки е9-323-2 |  |  | М | -0.64 | -0.06 |  | -2.98 | -0.16 | -11.02 | -1.54 |  |  |  | 1 |  |  | -12.54 | -14.88 | -15.56 | 0 | -15.56 | -17.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -8.05 | -4.51 | -0.03 |  | -3.17 | -0.14 |  |  |  |  | -12.56 |  | 0.02 |  | -2.51 | -15.05 |  |  | -15.74 | -2.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
918 | Ж2-30-50-10 | 4 секция: двери наружные исключается окраска деревянных наличников из расценки е9-323-2 |  |  | М2 | -0.75 |  |  | -3.99 | -0.21 | -14.69 | -2.06 |  |  |  | 1 |  |  | -16.72 | -19.85 | -20.76 | 0 | -20.76 | -23.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.81 | -6.07 |  |  | -4.24 | -0.18 |  |  |  |  | -16.75 |  | 0.03 |  | -3.34 | -20.06 |  |  | -20.98 | -2.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
919 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние |  |  | М2 | 2.44 | 0.54 | 800.61 | 9.85 | 0.59 | 886.75 | 5.86 |  |  |  | 1 |  |  | 892.52 | 1070.4 | 1119.32 | 0 | 1119.32 | 1263.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800.61
[5 empty] | 2.52 | 17.16 | 0.08 | 45.86 | 11.62 | 0.52 |  |  |  |  | 892.61 |  | -0.09 |  | 178.5 | 1071.02 |  |  | 1119.97 | 143.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.86
920 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | 0.38 |  | 3.53 | 1.88 | 0.1 | 10.74 | 0.97 |  |  |  | 1 |  |  | 11.69 | 13.92 | 14.56 | 0 | 14.56 | 16.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.53
[5 empty] | 2.52 | 2.86 |  | 0.28 | 2 | 0.09 |  |  |  |  | 11.71 |  | -0.02 |  | 2.34 | 14.03 |  |  | 14.68 | 1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
921 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные (поз. 10,13,14,20,21,25-33)* |  |  | М2 | 7.19 | 1.84 | 6.7 | 33.31 | 1.74 | 131.89 | 17.23 |  |  |  | 1 |  |  | 148.86 | 176.8 | 184.88 | 0 | 184.88 | 210.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.7
[5 empty] | 7.14 | 50.69 |  | 0.65 | 35.43 | 1.53 |  |  |  |  | 149.12 |  | -0.26 |  | 29.77 | 178.63 |  |  | 186.79 | 23.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
922 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема до 2м2 (поз. 28, 29, 31, 32, 33) |  |  | М2 | 22.77 | 4.83 | 29.23 | 105.54 | 5.53 | 425.64 | 54.6 |  |  |  | 1 |  |  | 479.41 | 569.46 | 595.48 | 0 | 595.48 | 678.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.23
[5 empty] | 18.9 | 160.59 |  | 2.82 | 112.24 | 4.86 |  |  |  |  | 480.24 |  | -0.83 |  | 95.88 | 575.29 |  |  | 601.58 | 77.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.82
923 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 14, 20(9шт), 21, 25, 26, 27, 30) |  |  | М2 | 44.7 | 11.54 | 647.07 | 207.14 | 10.85 | 1473.44 | 107.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1578.97 | 1883.32 | 1969.39 | 0 | 1969.39 | 2235.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 647.07
[5 empty] | 46.2 | 315.18 |  | 51.84 | 220.28 | 9.54 |  |  |  |  | 1580.6 |  | -1.63 |  | 315.79 | 1894.76 |  |  | 1981.35 | 253.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.84
924 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дв3 д |  |  | М2 |  |  | 8812.5 |  |  | 9512.13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9512.13 | 11414.56 | 11936.21 | 0 | 11936.21 | 13464.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8812.5
[5 empty] | 72.24 |  |  | 699.63 | [6 empty] | 9512.13 |  |  |  | 1902.43 | 11414.56 |  |  | 11936.21 | 1528.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 699.63
925 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в кирпичных стенах при площади проема до 2м2 |  |  | М2 | 3.48 |  | 48.2 | 16.11 | 0.84 | 107.55 | 8.34 |  |  |  | 1 |  |  | 115.76 | 138.02 | 144.33 | 0 | 144.33 | 163.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.2
[5 empty] | 18.9 | 24.52 |  |  | 17.14 | 0.74 |  |  |  |  | 115.89 |  | -0.13 |  | 23.15 | 138.91 |  |  | 145.26 | 18.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
926 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и бетона при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | 5.53 |  | 100.01 | 25.6 | 1.34 | 194.32 | 13.25 |  |  |  | 1 |  |  | 207.37 | 247.43 | 258.74 | 0 | 258.74 | 293.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.01
[5 empty] | 53.34 | 38.96 |  |  | 27.23 | 1.18 |  |  |  |  | 207.57 |  | -0.2 |  | 41.47 | 248.84 |  |  | 260.21 | 33.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
927 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 22,23,24)* |  |  | М2 | 11.83 | 3.37 | 3378.49 | 54.84 | 2.87 | 3852.42 | 28.37 |  |  |  | 1 |  |  | 3880.36 | 4653.4 | 4866.06 | 0 | 4866.06 | 5492.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3378.49
[5 empty] | 7.46 | 83.45 |  | 268.55 | 58.32 | 2.53 |  |  |  |  | 3880.79 |  | -0.43 |  | 776.07 | 4656.43 |  |  | 4869.23 | 623.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 268.55
928 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной |  |  | М2 | 1.05 |  | 22.74 | 4.88 | 0.26 | 40.71 | 2.52 |  |  |  | 1 |  |  | 43.19 | 51.56 | 53.92 | 0 | 53.92 | 61.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.74
[5 empty] | 7.46 | 7.42 |  |  | 5.19 | 0.22 |  |  |  |  | 43.23 |  | -0.04 |  | 8.64 | 51.83 |  |  | 54.2 | 6.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
929 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние комбинированные (поз. 34)* |  |  | М2 | 3.55 | 1.59 | 1577.24 | 19.95 | 1.04 | 1776.58 | 10.32 |  |  |  | 1 |  |  | 1786.74 | 2142.98 | 2240.91 | 0 | 2240.91 | 2529.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1577.24
[5 empty] | 2.1 | 29.39 | 0.96 | 125.24 | 21.21 | 0.92 |  |  |  |  | 1786.9 |  | -0.16 |  | 357.35 | 2144.09 |  |  | 2242.07 | 287.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 125.24
930 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 3м2 |  |  | М2 | 0.3 |  | 6.4 | 1.37 | 0.07 | 11.45 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 12.15 | 14.51 | 15.17 | 0 | 15.17 | 17.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4
[5 empty] | 2.1 | 2.09 |  |  | 1.46 | 0.06 |  |  |  |  | 12.16 |  | -0.01 |  | 2.43 | 14.58 |  |  | 15.24 | 1.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
931 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние стальные противопожарные (поз. 44)* |  |  | М2 | 2.23 | 0.44 | 747.59 | 8.99 | 0.54 | 827.13 | 5.34 |  |  |  | 1 |  |  | 832.39 | 998.29 | 1043.91 | 0 | 1043.91 | 1178.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 747.59
[5 empty] | 1.89 | 15.67 | 0.05 | 42.82 | 10.6 | 0.48 |  |  |  |  | 832.47 |  | -0.08 |  | 166.48 | 998.87 |  |  | 1044.52 | 133.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.82
932 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным раствором |  |  | М | 1.1 | 0.16 | 1.09 | 4.46 | 0.27 | 19.34 | 2.66 |  |  |  | 1 |  |  | 21.96 | 26.06 | 27.25 | 0 | 27.25 | 31.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09
[5 empty] | 6 | 7.77 | 0.04 | 0.08 | 5.27 | 0.24 |  |  |  |  | 22 |  | -0.04 |  | 4.39 | 26.35 |  |  | 27.55 | 3.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
933 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,49)* |  |  | М2 | 2.64 | 0.68 | 2.56 | 12.24 | 0.64 | 48.56 | 6.33 |  |  |  | 1 |  |  | 54.79 | 65.08 | 68.05 | 0 | 68.05 | 77.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.56
[5 empty] | 2.73 | 18.62 |  | 0.25 | 13.01 | 0.56 |  |  |  |  | 54.89 |  | -0.1 |  | 10.96 | 65.75 |  |  | 68.75 | 8.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
934 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние установка дверей деревянных потивопожарных в стенах из ячеистого бетона при площади проема свыше 2м2 (поз. 49) |  |  | М2 | 2.6 | 0.67 | 42.98 | 12.07 | 0.63 | 91.54 | 6.24 |  |  |  | 1 |  |  | 97.69 | 116.56 | 121.89 | 0 | 121.89 | 138.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.98
[5 empty] | 2.73 | 18.36 |  | 3.44 | 12.83 | 0.56 |  |  |  |  | 97.78 |  | -0.09 |  | 19.54 | 117.23 |  |  | 122.59 | 15.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.44
935 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дп-2-д-д-ч-2п-рп-лк |  |  | ШТ |  |  | 5162.8 |  |  | 5572.72 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5572.72 | 6687.26 | 6992.87 | 0 | 6992.87 | 7888.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5162.8
[5 empty] | 2 |  |  | 409.92 | [6 empty] | 5572.72 |  |  |  | 1114.54 | 6687.26 |  |  | 6992.87 | 895.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 409.92
936 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | 0.28 |  | 5.12 | 1.31 | 0.07 | 9.94 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 10.61 | 12.66 | 13.24 | 0 | 13.24 | 15.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.12
[5 empty] | 2.73 | 1.99 |  |  | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 10.62 |  | -0.01 |  | 2.12 | 12.73 |  |  | 13.31 | 1.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
937 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из ячеистого бетона при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | 0.28 |  | 4.5 | 1.31 | 0.07 | 9.32 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 9.99 | 11.92 | 12.46 | 0 | 12.46 | 14.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5
[5 empty] | 2.73 | 1.99 |  |  | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 10 |  | -0.01 |  | 2 | 11.99 |  |  | 12.53 | 1.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
938 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние |  |  | М2 | 4.16 | 0.62 | 692.1 | 16.81 | 1.01 | 800.17 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 810.02 | 970.96 | 1015.33 | 0 | 1015.33 | 1146.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 692.1
[5 empty] | 2.1 | 29.29 | 0.12 | 39.62 | 19.83 | 0.89 |  |  |  |  | 810.17 |  | -0.15 |  | 162 | 972.02 |  |  | 1016.44 | 130.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.62
939 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | 0.31 |  | 2.94 | 1.57 | 0.08 | 8.95 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 9.75 | 11.62 | 12.15 | 0 | 12.15 | 13.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.94
[5 empty] | 2.1 | 2.39 |  | 0.23 | 1.67 | 0.07 |  |  |  |  | 9.76 |  | -0.01 |  | 1.95 | 11.7 |  |  | 12.23 | 1.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
940 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные (поз. 11,12,14,17-20,22,27,29-35)* |  |  | М2 | 3.74 | 0.79 | 4.55 | 17.32 | 0.91 | 69.59 | 8.96 |  |  |  | 1 |  |  | 78.41 | 93.13 | 97.39 | 0 | 97.39 | 110.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.55
[5 empty] | 2.94 | 26.36 |  | 0.44 | 18.42 | 0.8 |  |  |  |  | 78.55 |  | -0.14 |  | 15.68 | 94.09 |  |  | 98.39 | 12.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
941 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в стенах из железобетона при площади проема свыше 2м2 (поз. 19, 27, 33 (1шт)) |  |  | М2 | 7.4 | 1.89 | 6.9 | 34.29 | 1.8 | 135.77 | 17.74 |  |  |  | 1 |  |  | 153.24 | 181.99 | 190.31 | 0 | 190.31 | 216.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9
[5 empty] | 7.35 | 52.18 |  | 0.66 | 36.47 | 1.58 |  |  |  |  | 153.51 |  | -0.27 |  | 30.65 | 183.89 |  |  | 192.3 | 24.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
942 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема до 2м2 (поз. 18, 29 |  |  | М2 | 13.41 | 2.84 | 17.21 | 62.15 | 3.25 | 250.63 | 32.15 |  |  |  | 1 |  |  | 282.29 | 335.32 | 350.64 | 0 | 350.64 | 399.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.21
[5 empty] | 11.13 | 94.57 |  | 1.66 | 66.09 | 2.86 |  |  |  |  | 282.78 |  | -0.49 |  | 56.46 | 338.75 |  |  | 354.23 | 45.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.66
943 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 11, 12, 14, 17, 20, 32, 33(2шт), 35) |  |  | М2 | 50.59 | 13.06 | 645.06 | 234.44 | 12.27 | 1573.44 | 121.28 |  |  |  | 1 |  |  | 1692.88 | 2018.5 | 2110.75 | 0 | 2110.75 | 2396.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 645.06
[5 empty] | 52.29 | 356.72 |  | 51.78 | 249.31 | 10.8 |  |  |  |  | 1694.72 |  | -1.84 |  | 338.58 | 2031.46 |  |  | 2124.3 | 272.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.78
944 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дв3 д г |  |  | М2 |  |  | 8803.22 |  |  | 9502.08 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9502.08 | 11402.5 | 11923.59 | 0 | 11923.59 | 13450.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8803.22
[5 empty] | 73.5 |  |  | 698.86 | [6 empty] | 9502.08 |  |  |  | 1900.42 | 11402.5 |  |  | 11923.59 | 1526.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 698.86
945 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и бетона при площади проема до 2м2 |  |  | М2 | 2.59 |  | 35.88 | 11.99 | 0.63 | 80.05 | 6.21 |  |  |  | 1 |  |  | 86.17 | 102.74 | 107.44 | 0 | 107.44 | 121.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.88
[5 empty] | 14.07 | 18.25 |  |  | 12.75 | 0.55 |  |  |  |  | 86.26 |  | -0.09 |  | 17.23 | 103.4 |  |  | 108.13 | 13.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
946 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и бетона при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | 6.18 |  | 111.83 | 28.63 | 1.5 | 217.3 | 14.81 |  |  |  | 1 |  |  | 231.88 | 276.67 | 289.31 | 0 | 289.31 | 328.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.83
[5 empty] | 59.64 | 43.57 |  |  | 30.45 | 1.32 |  |  |  |  | 232.11 |  | -0.23 |  | 46.38 | 278.26 |  |  | 290.97 | 37.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
947 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 25,26,28)* |  |  | М2 | 11.33 | 3.22 | 15.53 | 52.49 | 2.75 | 213.63 | 27.16 |  |  |  | 1 |  |  | 240.38 | 285.55 | 298.6 | 0 | 298.6 | 340.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.53
[5 empty] | 7.14 | 79.87 |  | 1.53 | 55.82 | 2.42 |  |  |  |  | 240.79 |  | -0.41 |  | 48.08 | 288.46 |  |  | 301.64 | 38.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
948 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей пвх во внутренних стенах и перегородках из кирпича при площади проема до 3м2 (поз. 28(1шт)) |  |  | М2 | 3.52 | 0.9 | 5.38 | 16.3 | 0.85 | 66.84 | 8.43 |  |  |  | 1 |  |  | 75.14 | 89.27 | 93.35 | 0 | 93.35 | 106.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.38
[5 empty] | 2.52 | 24.8 |  | 0.53 | 17.33 | 0.75 |  |  |  |  | 75.27 |  | -0.13 |  | 15.03 | 90.17 |  |  | 94.29 | 12.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
949 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дв5 д1 п ч |  |  | М2 |  |  | 4356.75 |  |  | 4702.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4702.67 | 5643.2 | 5901.09 | 0 | 5901.09 | 6656.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4356.75
[5 empty] | 9.66 |  |  | 345.92 | [6 empty] | 4702.67 |  |  |  | 940.53 | 5643.2 |  |  | 5901.09 | 755.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 345.92
950 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной |  |  | М2 | 1.36 |  | 29.44 | 6.31 | 0.33 | 52.68 | 3.26 |  |  |  | 1 |  |  | 55.89 | 66.72 | 69.77 | 0 | 69.77 | 79.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.44
[5 empty] | 9.66 | 9.6 |  |  | 6.71 | 0.29 |  |  |  |  | 55.94 |  | -0.05 |  | 11.18 | 67.07 |  |  | 70.14 | 8.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
951 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние комбинированные (поз. 37)* |  |  | М2 | 3.55 | 1.59 | 1577.24 | 19.95 | 1.04 | 1776.58 | 10.32 |  |  |  | 1 |  |  | 1786.74 | 2142.98 | 2240.91 | 0 | 2240.91 | 2529.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1577.24
[5 empty] | 2.1 | 29.39 | 0.96 | 125.24 | 21.21 | 0.92 |  |  |  |  | 1786.9 |  | -0.16 |  | 357.35 | 2144.09 |  |  | 2242.07 | 287.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 125.24
952 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 3м2 |  |  | М2 | 0.3 |  | 6.4 | 1.37 | 0.07 | 11.45 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 12.15 | 14.51 | 15.17 | 0 | 15.17 | 17.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4
[5 empty] | 2.1 | 2.09 |  |  | 1.46 | 0.06 |  |  |  |  | 12.16 |  | -0.01 |  | 2.43 | 14.58 |  |  | 15.24 | 1.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
953 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,48)* |  |  | М2 | 2.11 | 0.54 | 1.97 | 9.8 | 0.51 | 38.79 | 5.07 |  |  |  | 1 |  |  | 43.78 | 52 | 54.38 | 0 | 54.38 | 61.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.97
[5 empty] | 2.1 | 14.91 |  | 0.19 | 10.42 | 0.45 |  |  |  |  | 43.86 |  | -0.08 |  | 8.76 | 52.54 |  |  | 54.94 | 7.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
954 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных потивопожарных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 46) |  |  | М2 | 2.44 | 0.63 | 36.33 | 11.3 | 0.59 | 81.48 | 5.84 |  |  |  | 1 |  |  | 87.23 | 104.05 | 108.81 | 0 | 108.81 | 123.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.33
[5 empty] | 2.52 | 17.19 |  | 2.91 | 12.01 | 0.52 |  |  |  |  | 87.32 |  | -0.09 |  | 17.45 | 104.68 |  |  | 109.47 | 14.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.91
955 | Ж2-40-60-10 | Стоимость дверных блоков дп-2-д-д-ч-2п-рп-лк |  |  | ШТ |  |  | 4368.52 |  |  | 4715.38 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4715.38 | 5658.46 | 5917.05 | 0 | 5917.05 | 6674.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4368.52
[5 empty] | 2 |  |  | 346.86 | [6 empty] | 4715.38 |  |  |  | 943.08 | 5658.46 |  |  | 5917.05 | 757.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 346.86
956 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и железобетона при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | 0.48 |  | 8.66 | 2.21 | 0.12 | 16.82 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 17.95 | 21.42 | 22.4 | 0 | 22.4 | 25.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.66
[5 empty] | 4.62 | 3.37 |  |  | 2.36 | 0.1 |  |  |  |  | 17.97 |  | -0.02 |  | 3.59 | 21.54 |  |  | 22.53 | 2.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
957 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки/ установка стальных лючков |  |  | М2 | 1.13 | 0.09 | 76.33 | 4.56 | 0.27 | 99.3 | 2.71 |  |  |  | 1 |  |  | 101.97 | 122.08 | 127.66 | 0 | 127.66 | 144.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.33
[5 empty] | 0.71 | 7.97 |  | 4.47 | 5.37 | 0.24 |  |  |  |  | 102.01 |  | -0.04 |  | 20.39 | 122.36 |  |  | 127.95 | 16.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.47
958 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки лючки стальные противопожарные (поз. л-13)*/ установка люков стальных противопожарных |  |  | М2 | 0.13 | 0.03 | 50.62 | 0.52 | 0.03 | 55.65 | 0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 55.96 | 67.12 | 70.19 | 0 | 70.19 | 79.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.62
[5 empty] | 0.11 | 0.91 |  | 2.9 | 0.61 | 0.03 |  |  |  |  | 55.96 |  |  |  | 11.19 | 67.15 |  |  | 70.22 | 9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.9
959 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: лючки заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным раствором |  |  | М | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.33 | 0.02 | 1.44 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.64 | 1.94 | 2.03 | 0 | 2.03 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.45 | 0.58 |  | 0.01 | 0.39 | 0.02 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.33 | 1.97 |  |  | 2.06 | 0.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
960 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: лючки/ установка стальных лючков |  |  | М2 | 1.27 | 0.1 | 100.42 | 5.13 | 0.31 | 127.11 | 3.05 |  |  |  | 1 |  |  | 130.11 | 155.81 | 162.93 | 0 | 162.93 | 184.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.42
[5 empty] | 0.8 | 8.98 |  | 5.85 | 6.05 | 0.27 |  |  |  |  | 130.16 |  | -0.05 |  | 26.02 | 156.13 |  |  | 163.26 | 20.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.85
961 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,10,13,14,17,24-26,42,49) (ар3 л. 48 прим. 17) |  |  | ПРИБОРОВ | 2.07 |  | 151.43 | 10.39 | 0.54 | 201.76 | 5.38 |  |  |  | 1 |  |  | 207.06 | 247.9 | 259.23 | 0 | 259.23 | 293.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.43
[5 empty] | 14 | 15.81 |  | 12.06 | 11.05 | 0.48 |  |  |  |  | 207.14 |  | -0.08 |  | 41.41 | 248.47 |  |  | 259.83 | 33.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.06
962 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям установка дверных упоров уд-1 (для поз. 1-4,22-30,32-34,42,44,49) (ар3 л. 48 прим. 18) |  |  | ШТ | 2.75 | 1.06 | 321.97 | 12.74 | 0.67 | 395.67 | 6.59 |  |  |  | 1 |  |  | 402.16 | 481.88 | 503.9 | 0 | 503.9 | 569.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321.97
[5 empty] | 30 | 19.38 |  | 25.72 | 13.54 | 0.59 |  |  |  |  | 402.26 |  | -0.1 |  | 80.43 | 482.59 |  |  | 504.64 | 64.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.72
963 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям установка закрывателей зд-1 (для поз. 1-4,22-30,32-34,42,44,49) (ар3 л. 48 прим. 18) |  |  | ШТ | 21.15 | 1.02 | 1213.62 | 105.99 | 5.55 | 1701.51 | 54.84 |  |  |  | 1 |  |  | 1755.52 | 2100.77 | 2196.78 | 0 | 2196.78 | 2484.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1213.62
[5 empty] | 30 | 161.28 |  | 96.45 | 112.72 | 4.88 |  |  |  |  | 1756.35 |  | -0.83 |  | 351.1 | 2106.62 |  |  | 2202.9 | 282.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 96.45
964 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям устройство уплотняющих прокладок в упорах (для поз. 1-4,22-30,32-34,42,44,49) (ар3 л. 48 прим. 18) |  |  | М | 11.94 |  | 77.34 | 68.92 | 3.61 | 338.03 | 35.66 |  |  |  | 1 |  |  | 373.15 | 443.96 | 464.25 | 0 | 464.25 | 528.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.34
[5 empty] | 156.05 | 104.87 |  | 6.82 | 73.29 | 3.18 |  |  |  |  | 373.69 |  | -0.54 |  | 74.63 | 447.78 |  |  | 468.24 | 59.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.82
965 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар3 л. 48 прим. 21) |  |  | М | 44.06 | 0.59 | 1135.99 | 237.43 | 12.43 | 2101.14 | 122.84 |  |  |  | 1 |  |  | 2222.12 | 2653.42 | 2774.68 | 0 | 2774.68 | 3145.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1135.99
[5 empty] | 245.45 | 361.28 |  | 89.98 | 252.5 | 10.94 |  |  |  |  | 2223.98 |  | -1.86 |  | 444.42 | 2666.54 |  |  | 2788.4 | 357.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 89.98
966 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям отделка поверхности откосов учтена в смете на внутреннюю отделку*/ контрастная маркировка дверных полотен (для поз. 1,2,3,24) (ар3 л. 48 прим. 34) |  |  | М | 0.06 |  | 0.09 | 0.32 | 0.02 | 1.28 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1.45 | 1.73 | 1.81 | 0 | 1.81 | 2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[5 empty] | 1 | 0.49 |  | 0.01 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 0.29 | 1.74 |  |  | 1.82 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
967 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям крепление противоударной полосы на дверь (для поз. 1,2,3,24) (ар3 л. 48 прим. 36) |  |  | ШТ | 1.83 | 0.7 | 213.53 | 8.49 | 0.44 | 262.48 | 4.39 |  |  |  | 1 |  |  | 266.8 | 319.69 | 334.3 | 0 | 334.3 | 377.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.53
[5 empty] | 20 | 12.92 |  | 16.98 | 9.03 | 0.39 |  |  |  |  | 266.87 |  | -0.07 |  | 53.36 | 320.16 |  |  | 334.79 | 42.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.98
968 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,12,17,19,20,27,28,46) (ар4 л. 48 прим. 17) |  |  | ПРИБОРОВ | 1.78 |  | 129.8 | 8.91 | 0.47 | 172.95 | 4.61 |  |  |  | 1 |  |  | 177.49 | 212.5 | 222.21 | 0 | 222.21 | 251.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.8
[5 empty] | 12 | 13.55 |  | 10.34 | 9.47 | 0.41 |  |  |  |  | 177.56 |  | -0.07 |  | 35.5 | 212.99 |  |  | 222.72 | 28.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.34
969 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям установка дверных упоров уд-1 (для поз. 1-4,8,25-35,46,48) (ар4 л. 48 прим. 18) |  |  | ШТ | 2.56 | 0.99 | 300.51 | 11.89 | 0.62 | 369.3 | 6.15 |  |  |  | 1 |  |  | 375.36 | 449.77 | 470.32 | 0 | 470.32 | 531.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.51
[5 empty] | 28 | 18.09 |  | 24.01 | 12.64 | 0.55 |  |  |  |  | 375.45 |  | -0.09 |  | 75.07 | 450.43 |  |  | 471.01 | 60.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.01
970 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям установка автоматических закрывателей (доводчиков) (для поз. 1-4,8,25-35,46,48) (ар4 л. 48 прим. 18) |  |  | ШТ | 19.74 | 0.95 | 1132.71 | 98.93 | 5.18 | 1588.09 | 51.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1638.49 | 1960.72 | 2050.32 | 0 | 2050.32 | 2319.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1132.71
[5 empty] | 28 | 150.53 |  | 90.02 | 105.21 | 4.56 |  |  |  |  | 1639.27 |  | -0.78 |  | 327.7 | 1966.19 |  |  | 2056.04 | 263.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 90.02
971 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство уплотняющих прокладок в упорах (для поз. 1-4,8,25-35,46,48) (ар4 л. 48 прим. 18) |  |  | М | 11.16 |  | 72.31 | 64.43 | 3.37 | 316.01 | 33.33 |  |  |  | 1 |  |  | 348.83 | 415.03 | 434 | 0 | 434 | 493.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.31
[5 empty] | 145.9 | 98.04 |  | 6.37 | 68.52 | 2.97 |  |  |  |  | 349.34 |  | -0.51 |  | 69.77 | 418.6 |  |  | 437.73 | 56.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.37
972 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар4 л. 48 прим. 21) |  |  | М | 46.9 | 0.63 | 1209.35 | 252.77 | 13.23 | 2236.83 | 130.77 |  |  |  | 1 |  |  | 2365.62 | 2824.76 | 2953.85 | 0 | 2953.85 | 3348.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1209.35
[5 empty] | 261.3 | 384.61 |  | 95.79 | 268.8 | 11.65 |  |  |  |  | 2367.6 |  | -1.98 |  | 473.12 | 2838.74 |  |  | 2968.47 | 380.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 95.79
973 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям отделка поверхности откосов учтена в смете на внутреннюю отделку*/контрастная маркировка дверных полотен (для поз. 1,2,3,27) (ар4 л. 48 прим. 34) |  |  | М | 0.06 |  | 0.9 | 0.32 | 0.02 | 2.15 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 2.32 | 2.77 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
[5 empty] | 1 | 0.49 |  | 0.07 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 2.32 |  |  |  | 0.46 | 2.78 |  |  | 2.91 | 0.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
974 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям крепление противоударной полосы на дверь (для поз. 1,2,3,27) (ар4 л. 48 прим. 36) |  |  | ШТ | 1.83 | 0.7 | 213.53 | 8.49 | 0.44 | 262.48 | 4.39 |  |  |  | 1 |  |  | 266.8 | 319.69 | 334.3 | 0 | 334.3 | 377.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.53
[5 empty] | 20 | 12.92 |  | 16.98 | 9.03 | 0.39 |  |  |  |  | 266.87 |  | -0.07 |  | 53.36 | 320.16 |  |  | 334.79 | 42.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.98
975 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна/ установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-11) |  |  | М2 | 0.83 | 0.03 | 90.61 | 4.46 | 0.23 | 114.27 | 2.31 |  |  |  | 1 |  |  | 116.55 | 139.61 | 145.99 | 0 | 145.99 | 164.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.61
[5 empty] | 0.37 | 6.79 |  | 7.19 | 4.75 | 0.21 |  |  |  |  | 116.58 |  | -0.03 |  | 23.31 | 139.86 |  |  | 146.25 | 18.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.19
976 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-7, ок-8) |  |  | М2 | 1.33 | 0.05 | 264.61 | 7.17 | 0.38 | 312.13 | 3.71 |  |  |  | 1 |  |  | 315.78 | 378.54 | 395.84 | 0 | 395.84 | 447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264.61
[5 empty] | 1.12 | 10.91 |  | 21.06 | 7.62 | 0.33 |  |  |  |  | 315.84 |  | -0.06 |  | 63.16 | 378.94 |  |  | 396.26 | 50.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.06
977 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-4, ок-5, ок-6) |  |  | М2 | 5.14 | 0.16 | 1185.13 | 27.68 | 1.45 | 1381.51 | 14.32 |  |  |  | 1 |  |  | 1395.61 | 1673.2 | 1749.67 | 0 | 1749.67 | 1975.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1185.13
[5 empty] | 4.69 | 42.12 |  | 94.25 | 29.44 | 1.28 |  |  |  |  | 1395.83 |  | -0.22 |  | 279.12 | 1674.73 |  |  | 1751.27 | 224.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 94.25
978 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | 2.77 |  | 49.48 | 13.9 | 0.73 | 104.46 | 7.19 |  |  |  | 1 |  |  | 111.54 | 133.08 | 139.16 | 0 | 139.16 | 157.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.48
[5 empty] | 4.27 | 21.15 |  | 3.78 | 14.78 | 0.64 |  |  |  |  | 111.65 |  | -0.11 |  | 22.31 | 133.85 |  |  | 139.97 | 17.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.78
979 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна узлы примыкания оконных блоков (ар3 л. 53)*/ устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в |  |  | М | 2.69 |  | 27.72 | 12.48 | 0.65 | 75.91 | 6.46 |  |  |  | 1 |  |  | 82.27 | 98.03 | 102.51 | 0 | 102.51 | 116.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.72
[5 empty] | 17.72 | 18.99 |  | 2.22 | 13.27 | 0.58 |  |  |  |  | 82.37 |  | -0.1 |  | 16.45 | 98.72 |  |  | 103.23 | 13.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.22
980 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  | М | 1.77 |  | 18.89 | 8.21 | 0.43 | 49.13 | 4.25 |  |  |  | 1 |  |  | 53.32 | 63.53 | 66.43 | 0 | 66.43 | 75.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.89
[5 empty] | 13.49 | 12.49 |  |  | 8.73 | 0.38 |  |  |  |  | 53.38 |  | -0.06 |  | 10.66 | 63.98 |  |  | 66.9 | 8.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
981 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком |  |  | М | 0.53 |  | 9.73 | 2.84 | 0.15 | 20.97 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 22.42 | 26.75 | 27.97 | 0 | 27.97 | 31.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.73
[5 empty] | 13.49 | 4.32 |  | 0.78 | 3.02 | 0.13 |  |  |  |  | 22.44 |  | -0.02 |  | 4.48 | 26.9 |  |  | 28.13 | 3.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
982 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна укладка шумопоглащающей прокладки (ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | 0.25 |  | 2.13 | 1.37 | 0.07 | 7.34 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 8.04 | 9.58 | 10.02 | 0 | 10.02 | 11.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.13
[5 empty] | 4.23 | 2.08 |  | 0.18 | 1.45 | 0.06 |  |  |  |  | 8.05 |  | -0.01 |  | 1.61 | 9.65 |  |  | 10.09 | 1.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
983 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна/ установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-12) |  |  | М2 | 0.9 | 0.03 | 96.77 | 4.83 | 0.25 | 122.28 | 2.5 |  |  |  | 1 |  |  | 124.74 | 149.42 | 156.25 | 0 | 156.25 | 176.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.77
[5 empty] | 0.4 | 7.35 |  | 7.69 | 5.14 | 0.22 |  |  |  |  | 124.78 |  | -0.04 |  | 24.95 | 149.69 |  |  | 156.53 | 20.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.69
984 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4, ок-7, ок-8) |  |  | М2 | 1.89 | 0.07 | 399.27 | 10.18 | 0.53 | 468.59 | 5.27 |  |  |  | 1 |  |  | 473.78 | 567.97 | 593.93 | 0 | 593.93 | 670.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399.27
[5 empty] | 1.59 | 15.49 |  | 31.75 | 10.83 | 0.47 |  |  |  |  | 473.86 |  | -0.08 |  | 94.76 | 568.54 |  |  | 594.53 | 76.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.75
985 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-5, ок-6) |  |  | М2 | 5.01 | 0.15 | 1156.02 | 26.97 | 1.41 | 1347.41 | 13.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1361.15 | 1631.89 | 1706.47 | 0 | 1706.47 | 1926.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1156.02
[5 empty] | 4.57 | 41.04 |  | 91.9 | 28.68 | 1.24 |  |  |  |  | 1361.36 |  | -0.21 |  | 272.23 | 1633.38 |  |  | 1708.03 | 218.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 91.9
986 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар4 л. 54 узел 3) |  |  | М | 2.97 |  | 52.85 | 14.88 | 0.78 | 111.7 | 7.7 |  |  |  | 1 |  |  | 119.28 | 142.31 | 148.81 | 0 | 148.81 | 168.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.85
[5 empty] | 4.57 | 22.64 |  | 4.04 | 15.82 | 0.69 |  |  |  |  | 119.4 |  | -0.12 |  | 23.86 | 143.14 |  |  | 149.68 | 19.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.04
987 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна узлы примыкания оконных блоков (ар4 л. 54)*/ устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в |  |  | М | 2.87 |  | 29.5 | 13.28 | 0.7 | 80.77 | 6.87 |  |  |  | 1 |  |  | 87.53 | 104.3 | 109.07 | 0 | 109.07 | 123.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.5
[5 empty] | 18.85 | 20.2 |  | 2.36 | 14.12 | 0.61 |  |  |  |  | 87.64 |  | -0.11 |  | 17.51 | 105.04 |  |  | 109.84 | 14.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.36
988 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  | М | 1.88 |  | 20.01 | 8.69 | 0.46 | 52.04 | 4.5 |  |  |  | 1 |  |  | 56.47 | 67.28 | 70.35 | 0 | 70.35 | 79.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.01
[5 empty] | 14.29 | 13.23 |  |  | 9.25 | 0.4 |  |  |  |  | 56.54 |  | -0.07 |  | 11.29 | 67.76 |  |  | 70.85 | 9.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
989 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком |  |  | М | 0.56 |  | 10.31 | 3.01 | 0.16 | 22.23 | 1.56 |  |  |  | 1 |  |  | 23.77 | 28.36 | 29.66 | 0 | 29.66 | 33.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.31
[5 empty] | 14.29 | 4.58 |  | 0.83 | 3.2 | 0.14 |  |  |  |  | 23.79 |  | -0.02 |  | 4.75 | 28.52 |  |  | 29.83 | 3.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
990 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна укладка шумопоглащающей прокладки (ар4 л. 54 узел3) |  |  | М | 0.27 |  | 2.3 | 1.48 | 0.08 | 7.94 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 8.7 | 10.36 | 10.83 | 0 | 10.83 | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3
[5 empty] | 4.56 | 2.25 |  | 0.19 | 1.57 | 0.07 |  |  |  |  | 8.71 |  | -0.01 |  | 1.74 | 10.44 |  |  | 10.91 | 1.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
991 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна работы по примечаниям*/ монтаж регулируемого приточного клапана (ар4 л. 49 прим. 4) |  |  | ПРИБОРОВ | 0.4 |  | 28.08 | 2 | 0.1 | 37.67 | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 38.69 | 46.32 | 48.44 | 0 | 48.44 | 54.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.08
[5 empty] | 2.7 | 3.05 |  | 2.22 | 2.13 | 0.09 |  |  |  |  | 38.71 |  | -0.02 |  | 7.74 | 46.43 |  |  | 48.56 | 6.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.22
992 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна монтаж детских замков безопасности (ар4 л. 49 прим. 5) |  |  | ПРИБОРОВ | 0.05 |  | 2.89 | 0.23 | 0.01 | 3.96 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 4.08 | 4.88 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.89
[5 empty] | 0.31 | 0.35 |  | 0.23 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 0.82 | 4.9 |  |  | 5.12 | 0.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
993 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел3) |  |  | М | 1.3 | 0.04 | 99.62 | 6.52 | 0.34 | 129.43 | 3.37 |  |  |  | 1 |  |  | 132.75 | 158.94 | 166.2 | 0 | 166.2 | 187.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.62
[5 empty] | 4.56 | 9.92 |  | 5.76 | 6.93 | 0.3 |  |  |  |  | 132.8 |  | -0.05 |  | 26.55 | 159.3 |  |  | 166.58 | 21.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.76
994 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55)/ монтаж алюминиевых конструкций витражей |  |  | Т | 87.05 | 25.15 | 124.24 | 442.8 | 23.18 | 1790.06 | 229.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2015.66 | 2394.31 | 2503.73 | 0 | 2503.73 | 2853.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.24
[5 empty] | 0.7008 | 673.52 | 0.25 | 9.87 | 470.9 | 20.4 |  |  |  |  | 2019.14 |  | -3.48 |  | 403.13 | 2418.79 |  |  | 2529.33 | 323.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.87
995 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверей алюминиевых |  |  | М2 | 6.76 | 1.11 | 6.29 | 29.47 | 1.77 | 127.15 | 17.53 |  |  |  | 1 |  |  | 144.41 | 171.42 | 179.25 | 0 | 179.25 | 204.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29
[5 empty] | 6.58 | 51.55 |  | 0.64 | 34.76 | 1.56 |  |  |  |  | 144.68 |  | -0.27 |  | 28.88 | 173.29 |  |  | 181.21 | 23.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
996 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) остекление алюминиевых конструкций |  |  | М2 | 102.02 | 99.65 | 39532.87 | 579.96 | 30.37 | 44005.22 | 300.04 |  |  |  | 1 |  |  | 44300.7 | 53128.78 | 55556.77 | 0 | 55556.77 | 62708.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39532.87
[5 empty] | 76 | 856.7 | 25.77 | 2262.19 | 616.76 | 26.72 |  |  |  |  | 44305.26 |  | -4.56 |  | 8860.14 | 53160.84 |  |  | 55590.3 | 7118.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2262.19
997 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам |  |  | М | 10.39 |  | 88.34 | 41.87 | 2.52 | 260.4 | 24.91 |  |  |  | 1 |  |  | 284.93 | 339.25 | 354.75 | 0 | 354.75 | 403.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.34
[5 empty] | 66.8 | 73.25 |  | 2.81 | 49.39 | 2.22 |  |  |  |  | 285.31 |  | -0.38 |  | 56.99 | 341.92 |  |  | 357.54 | 45.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.81
998 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка подоконных досок |  |  | М | 3.48 | 0.02 | 138.73 | 16.12 | 0.84 | 207.09 | 8.34 |  |  |  | 1 |  |  | 215.3 | 257.47 | 269.24 | 0 | 269.24 | 304.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.73
[5 empty] | 9.35 | 24.53 |  | 8.97 | 17.14 | 0.74 |  |  |  |  | 215.43 |  | -0.13 |  | 43.06 | 258.36 |  |  | 270.17 | 34.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.97
999 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка отливов |  |  | М | 3.57 | 0.12 | 208.9 | 17.87 | 0.94 | 286.92 | 9.24 |  |  |  | 1 |  |  | 296.02 | 354.24 | 370.43 | 0 | 370.43 | 419.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.9
[5 empty] | 12.5 | 27.19 |  | 12.08 | 19 | 0.82 |  |  |  |  | 296.16 |  | -0.14 |  | 59.2 | 355.22 |  |  | 371.45 | 47.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.08
1000 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) наклеивание ударопрочной пленкой на двери остекленные (ар3 л. 54 прим. 6) |  |  | М2 | 15.23 | 0.09 | 308.18 | 90.4 | 4.73 | 665.63 | 46.77 |  |  |  | 1 |  |  | 711.69 | 849.02 | 887.82 | 0 | 887.82 | 1007.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 308.18
[5 empty] | 20 | 137.5 | 0.06 | 24.42 | 96.14 | 4.17 |  |  |  |  | 712.4 |  | -0.71 |  | 142.34 | 854.03 |  |  | 893.06 | 114.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.42
1001 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) крепление противоударной полосы на дверь (ар3 л. 54 прим. 6) |  |  | ШТ | 1.1 | 0.42 | 144.36 | 5.09 | 0.27 | 175.02 | 2.64 |  |  |  | 1 |  |  | 177.62 | 212.87 | 222.6 | 0 | 222.6 | 251.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144.36
[5 empty] | 12 | 7.75 |  | 11.48 | 5.42 | 0.23 |  |  |  |  | 177.66 |  | -0.04 |  | 35.52 | 213.14 |  |  | 222.88 | 28.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.48
1002 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверных упоров уд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | ШТ | 0.27 | 0.11 | 32.2 | 1.27 | 0.07 | 39.58 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 40.23 | 48.2 | 50.4 | 0 | 50.4 | 56.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.2
[5 empty] | 3 | 1.94 |  | 2.57 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 40.24 |  | -0.01 |  | 8.05 | 48.28 |  |  | 50.48 | 6.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.57
1003 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка закрывателей зд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | ШТ | 2.11 | 0.1 | 121.36 | 10.6 | 0.56 | 170.16 | 5.48 |  |  |  | 1 |  |  | 175.56 | 210.08 | 219.68 | 0 | 219.68 | 248.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.36
[5 empty] | 3 | 16.13 |  | 9.65 | 11.27 | 0.49 |  |  |  |  | 175.64 |  | -0.08 |  | 35.11 | 210.67 |  |  | 220.3 | 28.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.65
1004 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | М | 1.24 |  | 8.07 | 7.18 | 0.38 | 35.24 | 3.72 |  |  |  | 1 |  |  | 38.9 | 46.28 | 48.39 | 0 | 48.39 | 55.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.07
[5 empty] | 16.27 | 10.93 |  | 0.71 | 7.64 | 0.33 |  |  |  |  | 38.96 |  | -0.06 |  | 7.78 | 46.68 |  |  | 48.81 | 6.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
1005 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка шпингалетов на двупольные двери (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | ПРИБОРОВ | 0.44 |  | 7.55 | 2.23 | 0.12 | 16.36 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 17.49 | 20.87 | 21.82 | 0 | 21.82 | 24.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.55
[5 empty] | 3 | 3.39 |  | 0.6 | 2.37 | 0.1 |  |  |  |  | 17.51 |  | -0.02 |  | 3.5 | 20.99 |  |  | 21.95 | 2.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
1006 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) контрастная маркировка дверных полотен (ар3 л. 54 прим. 20) |  |  | М | 0.04 |  | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.78 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.88 | 1.04 | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.18 | 1.06 |  |  | 1.11 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1007 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) витражи тамбурные*/ монтаж алюминиевых конструкций витражей внутренних |  |  | М2 | 61.43 | 36.36 |  | 305.26 | 18.38 | 1266.06 | 181.58 |  |  |  | 1 |  |  | 1444.88 | 1714.45 | 1792.8 | 0 | 1792.8 | 2045.27 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 25.54 | 529.83 | 4.22 |  | 360.06 | 16.17 |  |  |  |  | 1447.64 |  | -2.76 |  | 288.98 | 1733.86 |  |  | 1813.1 | 232.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1008 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверей алюминиевых |  |  | М2 | 10.19 | 1.68 | 9.48 | 44.42 | 2.67 | 191.66 | 26.42 |  |  |  | 1 |  |  | 217.68 | 258.4 | 270.21 | 0 | 270.21 | 308.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.48
[5 empty] | 9.92 | 77.71 |  | 0.96 | 52.39 | 2.35 |  |  |  |  | 218.08 |  | -0.4 |  | 43.54 | 261.22 |  |  | 273.16 | 34.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.96
1009 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) остекление алюминиевых конструкций |  |  | М2 | 44.35 | 42.82 | 17542.23 | 256.87 | 13.45 | 19524.08 | 132.89 |  |  |  | 1 |  |  | 19654.95 | 23571.73 | 24648.96 | 0 | 24648.96 | 27821.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17542.23
[5 empty] | 33.72 | 379.78 | 11.07 | 1003.92 | 273.17 | 11.84 |  |  |  |  | 19656.97 |  | -2.02 |  | 3930.99 | 23585.94 |  |  | 24663.82 | 3158.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1003.92
1010 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам |  |  | М | 6.49 |  | 55.17 | 26.15 | 1.57 | 162.62 | 15.56 |  |  |  | 1 |  |  | 177.94 | 211.86 | 221.54 | 0 | 221.54 | 251.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.17
[5 empty] | 41.72 | 45.75 |  | 1.75 | 30.84 | 1.39 |  |  |  |  | 178.18 |  | -0.24 |  | 35.59 | 213.53 |  |  | 223.29 | 28.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
1011 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) крепление противоударной полосы на дверь (ар3 л. 54 прим. 6) |  |  | ШТ | 1.1 | 0.42 | 145.93 | 5.09 | 0.27 | 176.71 | 2.64 |  |  |  | 1 |  |  | 179.31 | 214.9 | 224.72 | 0 | 224.72 | 253.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.93
[5 empty] | 12 | 7.75 |  | 11.6 | 5.42 | 0.23 |  |  |  |  | 179.35 |  | -0.04 |  | 35.86 | 215.17 |  |  | 225 | 28.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.6
1012 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка дверных упоров уд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | ШТ | 0.27 | 0.11 | 32.2 | 1.27 | 0.07 | 39.58 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 40.23 | 48.2 | 50.4 | 0 | 50.4 | 56.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.2
[5 empty] | 3 | 1.94 |  | 2.57 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 40.24 |  | -0.01 |  | 8.05 | 48.28 |  |  | 50.48 | 6.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.57
1013 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка закрывателей зд-1 (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | ШТ | 2.11 | 0.1 | 121.36 | 10.6 | 0.56 | 170.16 | 5.48 |  |  |  | 1 |  |  | 175.56 | 210.08 | 219.68 | 0 | 219.68 | 248.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.36
[5 empty] | 3 | 16.13 |  | 9.65 | 11.27 | 0.49 |  |  |  |  | 175.64 |  | -0.08 |  | 35.11 | 210.67 |  |  | 220.3 | 28.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.65
1014 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | М | 1.24 |  | 8.03 | 7.16 | 0.37 | 35.1 | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 38.74 | 46.09 | 48.2 | 0 | 48.2 | 54.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.03
[5 empty] | 16.21 | 10.89 |  | 0.71 | 7.61 | 0.33 |  |  |  |  | 38.8 |  | -0.06 |  | 7.75 | 46.49 |  |  | 48.62 | 6.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
1015 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) установка шпингалетов на двупольные двери (ар3 л. 54 прим. 8) |  |  | ПРИБОРОВ | 0.44 |  | 7.55 | 2.23 | 0.12 | 16.36 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 17.49 | 20.87 | 21.82 | 0 | 21.82 | 24.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.55
[5 empty] | 3 | 3.39 |  | 0.6 | 2.37 | 0.1 |  |  |  |  | 17.51 |  | -0.02 |  | 3.5 | 20.99 |  |  | 21.95 | 2.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
1016 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: витражи (ар3 л. 54,55) контрастная маркировка дверных полотен (ар3 л. 54 прим. 20) |  |  | М | 0.04 |  | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.78 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.88 | 1.04 | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.18 | 1.06 |  |  | 1.11 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1017 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56)/ монтаж алюминиевых конструкций витражей |  |  | Т | 106.21 | 30.69 | 151.6 | 540.3 | 28.29 | 2184.2 | 279.52 |  |  |  | 1 |  |  | 2459.48 | 2921.51 | 3055.02 | 0 | 3055.02 | 3481.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.6
[5 empty] | 0.8551 | 821.81 | 0.31 | 12.04 | 574.58 | 24.89 |  |  |  |  | 2463.72 |  | -4.24 |  | 491.9 | 2951.38 |  |  | 3086.26 | 395.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.04
1018 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверей алюминиевых |  |  | М2 | 9.92 | 1.63 | 9.23 | 43.26 | 2.6 | 186.64 | 25.73 |  |  |  | 1 |  |  | 211.98 | 251.63 | 263.13 | 0 | 263.13 | 300.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.23
[5 empty] | 9.66 | 75.68 |  | 0.93 | 51.02 | 2.29 |  |  |  |  | 212.37 |  | -0.39 |  | 42.4 | 254.38 |  |  | 266.01 | 34.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
1019 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) остекление алюминиевых конструкций |  |  | М2 | 121.36 | 118.55 | 47029.29 | 689.93 | 36.12 | 52349.69 | 356.93 |  |  |  | 1 |  |  | 52701.2 | 63203.29 | 66091.68 | 0 | 66091.68 | 74599.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47029.29
[5 empty] | 90.41 | 1019.14 | 30.66 | 2691.16 | 733.71 | 31.79 |  |  |  |  | 52706.62 |  | -5.42 |  | 10540.24 | 63241.44 |  |  | 66131.57 | 8468.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2691.16
1020 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам |  |  | М | 13.96 |  | 118.72 | 56.26 | 3.39 | 349.91 | 33.47 |  |  |  | 1 |  |  | 382.87 | 455.87 | 476.7 | 0 | 476.7 | 541.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.72
[5 empty] | 89.77 | 98.43 |  | 3.77 | 66.36 | 2.98 |  |  |  |  | 383.38 |  | -0.51 |  | 76.57 | 459.44 |  |  | 480.43 | 61.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.77
1021 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка подоконных досок |  |  | М | 6.71 | 0.03 | 257.87 | 31.1 | 1.63 | 389.03 | 16.09 |  |  |  | 1 |  |  | 404.88 | 484.14 | 506.27 | 0 | 506.27 | 573.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257.87
[5 empty] | 18.04 | 47.32 |  | 16.58 | 33.07 | 1.43 |  |  |  |  | 405.12 |  | -0.24 |  | 80.98 | 485.86 |  |  | 508.07 | 65.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.58
1022 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка отливов |  |  | М | 5.4 | 0.18 | 362.83 | 27.05 | 1.42 | 483.65 | 13.99 |  |  |  | 1 |  |  | 497.43 | 595.42 | 622.63 | 0 | 622.63 | 704.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.83
[5 empty] | 18.92 | 41.16 |  | 20.99 | 28.77 | 1.25 |  |  |  |  | 497.64 |  | -0.21 |  | 99.49 | 596.92 |  |  | 624.2 | 79.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.99
1023 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) наклеивание ударопрочной пленкой на двери остекленные (ар4 л. 55 прим. 16) |  |  | М2 | 14.01 | 0.09 | 283.53 | 83.17 | 4.35 | 612.38 | 43.03 |  |  |  | 1 |  |  | 654.76 | 781.12 | 816.82 | 0 | 816.82 | 926.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283.53
[5 empty] | 18.4 | 126.5 | 0.05 | 22.46 | 88.45 | 3.83 |  |  |  |  | 655.41 |  | -0.65 |  | 130.95 | 785.71 |  |  | 821.62 | 105.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.46
1024 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) крепление противоударной полосы на дверь (ар4 л. 55 прим. 21) |  |  | ШТ | 1.1 | 0.42 | 140.69 | 5.09 | 0.27 | 171.06 | 2.64 |  |  |  | 1 |  |  | 173.66 | 208.12 | 217.63 | 0 | 217.63 | 245.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140.69
[5 empty] | 12 | 7.75 |  | 11.19 | 5.42 | 0.23 |  |  |  |  | 173.7 |  | -0.04 |  | 34.73 | 208.39 |  |  | 217.91 | 27.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.19
1025 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверных упоров уд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) |  |  | ШТ | 0.27 | 0.11 | 32.2 | 1.27 | 0.07 | 39.58 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 40.23 | 48.2 | 50.4 | 0 | 50.4 | 56.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.2
[5 empty] | 3 | 1.94 |  | 2.57 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 40.24 |  | -0.01 |  | 8.05 | 48.28 |  |  | 50.48 | 6.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.57
1026 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка закрывателей зд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) |  |  | ШТ | 2.11 | 0.1 | 121.36 | 10.6 | 0.56 | 170.16 | 5.48 |  |  |  | 1 |  |  | 175.56 | 210.08 | 219.68 | 0 | 219.68 | 248.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.36
[5 empty] | 3 | 16.13 |  | 9.65 | 11.27 | 0.49 |  |  |  |  | 175.64 |  | -0.08 |  | 35.11 | 210.67 |  |  | 220.3 | 28.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.65
1027 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар4 л. 55 прим. 12) |  |  | М | 1.24 |  | 8.01 | 7.14 | 0.37 | 35.01 | 3.69 |  |  |  | 1 |  |  | 38.64 | 45.97 | 48.07 | 0 | 48.07 | 54.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.01
[5 empty] | 16.16 | 10.86 |  | 0.71 | 7.59 | 0.33 |  |  |  |  | 38.7 |  | -0.06 |  | 7.73 | 46.37 |  |  | 48.49 | 6.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
1028 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка шпингалетов на двупольные двери (ар4 л. 55 прим. 13) |  |  | ПРИБОРОВ | 0.44 |  | 7.55 | 2.23 | 0.12 | 16.36 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 17.49 | 20.87 | 21.82 | 0 | 21.82 | 24.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.55
[5 empty] | 3 | 3.39 |  | 0.6 | 2.37 | 0.1 |  |  |  |  | 17.51 |  | -0.02 |  | 3.5 | 20.99 |  |  | 21.95 | 2.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
1029 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) контрастная маркировка дверных полотен (ар4 л. 55 прим. 19) |  |  | М | 0.04 |  | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.78 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.88 | 1.04 | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.18 | 1.06 |  |  | 1.11 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1030 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) витражи тамбурные*/ монтаж алюминиевых профилей витражей внутренних |  |  | М2 | 52.89 | 31.31 |  | 262.83 | 15.82 | 1090.06 | 156.34 |  |  |  | 1 |  |  | 1244.03 | 1476.13 | 1543.59 | 0 | 1543.59 | 1760.95 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 21.99 | 456.18 | 3.63 |  | 310 | 13.92 |  |  |  |  | 1246.4 |  | -2.37 |  | 248.81 | 1492.84 |  |  | 1561.06 | 199.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1031 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверей алюминиевых |  |  | М2 | 9.82 | 1.61 | 9.14 | 42.81 | 2.58 | 184.71 | 25.46 |  |  |  | 1 |  |  | 209.78 | 249.01 | 260.39 | 0 | 260.39 | 296.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.14
[5 empty] | 9.56 | 74.89 |  | 0.92 | 50.49 | 2.27 |  |  |  |  | 210.17 |  | -0.39 |  | 41.96 | 251.74 |  |  | 263.24 | 33.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.92
1032 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) остекление алюминиевых конструкций |  |  | М2 | 39.44 | 38.08 | 15604.62 | 228.46 | 11.96 | 17367.41 | 118.19 |  |  |  | 1 |  |  | 17483.81 | 20967.94 | 21926.17 | 0 | 21926.17 | 24748.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15604.62
[5 empty] | 29.99 | 337.77 | 9.85 | 893.04 | 242.95 | 10.53 |  |  |  |  | 17485.6 |  | -1.79 |  | 3496.76 | 20980.57 |  |  | 21939.38 | 2809.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 893.04
1033 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) герметизация мест примыкания алюминиевого профиля к стенам |  |  | М | 6.49 |  | 55.23 | 26.17 | 1.58 | 162.78 | 15.57 |  |  |  | 1 |  |  | 178.11 | 212.06 | 221.75 | 0 | 221.75 | 252.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.23
[5 empty] | 41.76 | 45.79 |  | 1.75 | 30.87 | 1.39 |  |  |  |  | 178.35 |  | -0.24 |  | 35.62 | 213.73 |  |  | 223.5 | 28.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
1034 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) крепление противоударной полосы на дверь (ар4 л. 55 прим. 21) |  |  | ШТ | 1.1 | 0.42 | 140.69 | 5.09 | 0.27 | 171.06 | 2.64 |  |  |  | 1 |  |  | 173.66 | 208.12 | 217.63 | 0 | 217.63 | 245.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140.69
[5 empty] | 12 | 7.75 |  | 11.19 | 5.42 | 0.23 |  |  |  |  | 173.7 |  | -0.04 |  | 34.73 | 208.39 |  |  | 217.91 | 27.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.19
1035 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка дверных упоров уд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) |  |  | ШТ | 0.27 | 0.11 | 32.2 | 1.27 | 0.07 | 39.58 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 40.23 | 48.2 | 50.4 | 0 | 50.4 | 56.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.2
[5 empty] | 3 | 1.94 |  | 2.57 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 40.24 |  | -0.01 |  | 8.05 | 48.28 |  |  | 50.48 | 6.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.57
1036 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка закрывателей зд-1 (ар4 л. 55 прим. 12) |  |  | ШТ | 2.11 | 0.1 | 121.36 | 10.6 | 0.56 | 170.16 | 5.48 |  |  |  | 1 |  |  | 175.56 | 210.08 | 219.68 | 0 | 219.68 | 248.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.36
[5 empty] | 3 | 16.13 |  | 9.65 | 11.27 | 0.49 |  |  |  |  | 175.64 |  | -0.08 |  | 35.11 | 210.67 |  |  | 220.3 | 28.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.65
1037 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) устройство уплотняющих прокладок в упорах (ар4 л. 55 прим. 12) |  |  | М | 1.24 |  | 8.01 | 7.14 | 0.37 | 35.01 | 3.69 |  |  |  | 1 |  |  | 38.64 | 45.97 | 48.07 | 0 | 48.07 | 54.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.01
[5 empty] | 16.16 | 10.86 |  | 0.71 | 7.59 | 0.33 |  |  |  |  | 38.7 |  | -0.06 |  | 7.73 | 46.37 |  |  | 48.49 | 6.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
1038 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) установка шпингалетов на двупольные двери (ар4 л. 55 прим. 13) |  |  | ПРИБОРОВ | 0.44 |  | 7.55 | 2.23 | 0.12 | 16.36 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 17.49 | 20.87 | 21.82 | 0 | 21.82 | 24.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.55
[5 empty] | 3 | 3.39 |  | 0.6 | 2.37 | 0.1 |  |  |  |  | 17.51 |  | -0.02 |  | 3.5 | 20.99 |  |  | 21.95 | 2.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
1039 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: витражи (ар3 л. 55,56) контрастная маркировка дверных полотен (ар4 л. 55 прим. 19) |  |  | М | 0.04 |  | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.78 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.88 | 1.04 | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.18 | 1.06 |  |  | 1.11 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.452. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с86 общестроительные работы (зашивки) |  |  |  | 492.08 | 63.66 | 5454.42 | 2540.31 | 133.03 | 15321.2 | 1314.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16615.43 | 19798.05 | 20702.82 | 0 | 20702.82 | 23519.36 |  |  |  |  | 5454.42 | 0 | 0
[6 empty] | 3865.37 | 0 | 445.8 | 2701.55 | 117.06 |  | 0 | 0 |  | 16635.42 | 0 | -19.99 | 0 | 3323.07 | 19938.5 | 146.86 | 0 | 20849.68 | 2669.68 |  |  |  |  | 445.8 | 0 | 0
1040 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-1 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 21.6 | 2.77 | 311.64 | 113.12 | 5.92 | 756.95 | 58.52 |  |  |  | 1 |  |  | 814.58 | 971.24 | 1015.63 | 0 | 1015.63 | 1153.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 311.64
[5 empty] | 12.86 | 172.13 |  | 25.86 | 120.3 | 5.21 |  |  |  |  | 815.47 |  | -0.89 |  | 162.92 | 977.5 |  |  | 1022.18 | 130.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.86
1041 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 9.56 | 1.21 | 50.82 | 47.91 | 2.51 | 232.25 | 24.79 |  |  |  | 1 |  |  | 256.66 | 305.34 | 319.29 | 0 | 319.29 | 363.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.82
[5 empty] | 12.86 | 72.9 |  | 3.74 | 50.95 | 2.21 |  |  |  |  | 257.04 |  | -0.38 |  | 51.33 | 307.99 |  |  | 322.06 | 41.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.74
1042 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-2 (ар3 л. 74)* / устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 11.39 | 1.46 | 164.48 | 59.64 | 3.12 | 399.27 | 30.86 |  |  |  | 1 |  |  | 429.66 | 512.29 | 535.7 | 0 | 535.7 | 608.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.48
[5 empty] | 6.78 | 90.75 |  | 13.64 | 63.43 | 2.75 |  |  |  |  | 430.13 |  | -0.47 |  | 85.93 | 515.59 |  |  | 539.15 | 69.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.64
1043 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 5.04 | 0.64 | 26.8 | 25.26 | 1.32 | 122.44 | 13.07 |  |  |  | 1 |  |  | 135.31 | 160.98 | 168.34 | 0 | 168.34 | 191.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.8
[5 empty] | 6.78 | 38.43 |  | 1.97 | 26.86 | 1.16 |  |  |  |  | 135.51 |  | -0.2 |  | 27.06 | 162.37 |  |  | 169.79 | 21.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.97
1044 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-3 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 17.63 | 2.26 | 290.89 | 92.36 | 4.84 | 657.39 | 47.78 |  |  |  | 1 |  |  | 704.44 | 840.22 | 878.62 | 0 | 878.62 | 997.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290.89
[5 empty] | 10.5 | 140.54 |  | 24.02 | 98.22 | 4.26 |  |  |  |  | 705.17 |  | -0.73 |  | 140.89 | 845.33 |  |  | 883.96 | 113.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.02
1045 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 7.81 | 0.99 | 41.49 | 39.12 | 2.05 | 189.62 | 20.24 |  |  |  | 1 |  |  | 209.55 | 249.3 | 260.69 | 0 | 260.69 | 296.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.49
[5 empty] | 10.5 | 59.52 |  | 3.05 | 41.6 | 1.8 |  |  |  |  | 209.86 |  | -0.31 |  | 41.91 | 251.46 |  |  | 262.95 | 33.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.05
1046 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-4 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 13.57 | 1.74 | 173.52 | 71.08 | 3.72 | 451.55 | 36.77 |  |  |  | 1 |  |  | 487.76 | 581.39 | 607.96 | 0 | 607.96 | 690.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.52
[5 empty] | 8.08 | 108.15 |  | 14.48 | 75.59 | 3.27 |  |  |  |  | 488.32 |  | -0.56 |  | 97.55 | 585.31 |  |  | 612.06 | 78.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.48
1047 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 6.01 | 0.76 | 31.93 | 30.1 | 1.58 | 145.92 | 15.57 |  |  |  | 1 |  |  | 161.25 | 191.83 | 200.6 | 0 | 200.6 | 228.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.93
[5 empty] | 8.08 | 45.8 |  | 2.35 | 32.01 | 1.39 |  |  |  |  | 161.49 |  | -0.24 |  | 32.25 | 193.5 |  |  | 202.35 | 25.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.35
1048 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-5 (ар3 л. 74)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 11.25 | 1.45 | 213.68 | 58.94 | 3.09 | 449.78 | 30.49 |  |  |  | 1 |  |  | 479.81 | 572.51 | 598.67 | 0 | 598.67 | 679.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.68
[5 empty] | 6.7 | 89.68 |  | 17.54 | 62.68 | 2.72 |  |  |  |  | 480.27 |  | -0.46 |  | 95.96 | 575.77 |  |  | 602.08 | 77.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.54
1049 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 4.98 | 0.63 | 26.48 | 24.96 | 1.31 | 120.99 | 12.91 |  |  |  | 1 |  |  | 133.7 | 159.06 | 166.33 | 0 | 166.33 | 189.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.48
[5 empty] | 6.7 | 37.98 |  | 1.94 | 26.54 | 1.15 |  |  |  |  | 133.9 |  | -0.2 |  | 26.74 | 160.44 |  |  | 167.77 | 21.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.94
1050 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-6 (ар3 л. 75)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 21.68 | 2.78 | 311.97 | 113.56 | 5.95 | 758.95 | 58.75 |  |  |  | 1 |  |  | 816.81 | 973.9 | 1018.41 | 0 | 1018.41 | 1156.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 311.97
[5 empty] | 12.91 | 172.8 |  | 25.89 | 120.77 | 5.23 |  |  |  |  | 817.7 |  | -0.89 |  | 163.36 | 980.17 |  |  | 1024.97 | 131.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.89
1051 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 9.6 | 1.22 | 51.01 | 48.09 | 2.52 | 233.14 | 24.88 |  |  |  | 1 |  |  | 257.64 | 306.5 | 320.51 | 0 | 320.51 | 364.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.01
[5 empty] | 12.91 | 73.18 |  | 3.75 | 51.15 | 2.22 |  |  |  |  | 258.02 |  | -0.38 |  | 51.53 | 309.17 |  |  | 323.3 | 41.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.75
1052 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-7 (ар3 л. 75)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 3.24 | 0.42 | 71.95 | 16.98 | 0.89 | 140.78 | 8.78 |  |  |  | 1 |  |  | 149.43 | 178.38 | 186.53 | 0 | 186.53 | 211.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.95
[5 empty] | 1.93 | 25.83 |  | 5.88 | 18.05 | 0.78 |  |  |  |  | 149.56 |  | -0.13 |  | 29.89 | 179.32 |  |  | 187.51 | 24.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.88
1053 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 1.43 | 0.18 | 7.63 | 7.19 | 0.38 | 34.86 | 3.72 |  |  |  | 1 |  |  | 38.52 | 45.83 | 47.92 | 0 | 47.92 | 54.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.63
[5 empty] | 1.93 | 10.94 |  | 0.56 | 7.65 | 0.33 |  |  |  |  | 38.58 |  | -0.06 |  | 7.7 | 46.22 |  |  | 48.33 | 6.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.56
1054 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшв-8 (ар3 л. 75)*/ / устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 19.15 | 2.46 | 195.63 | 100.28 | 5.25 | 583.97 | 51.88 |  |  |  | 1 |  |  | 635.06 | 756.53 | 791.1 | 0 | 791.1 | 898.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195.63
[5 empty] | 11.4 | 152.59 |  | 16.49 | 106.65 | 4.62 |  |  |  |  | 635.85 |  | -0.79 |  | 127.01 | 762.07 |  |  | 796.89 | 102.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.49
1055 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 8.47 | 1.08 | 45.05 | 42.47 | 2.22 | 205.87 | 21.97 |  |  |  | 1 |  |  | 227.51 | 270.66 | 283.03 | 0 | 283.03 | 322.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.05
[5 empty] | 11.4 | 64.62 |  | 3.31 | 45.16 | 1.96 |  |  |  |  | 227.84 |  | -0.33 |  | 45.5 | 273.01 |  |  | 285.49 | 36.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.31
1056 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) зашивки зшт (ар3 л. 4)*/ устройство зашивок из гкл и гклв |  |  | М2 | 61.5 | 7.9 | 885.56 | 322.13 | 16.87 | 2153.51 | 166.65 |  |  |  | 1 |  |  | 2317.63 | 2763.35 | 2889.64 | 0 | 2889.64 | 3280.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 885.56
[5 empty] | 36.62 | 490.16 |  | 73.48 | 342.57 | 14.84 |  |  |  |  | 2320.16 |  | -2.53 |  | 463.53 | 2781.16 |  |  | 2908.26 | 372.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 73.48
1057 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство 2-го слоя из гкл и гклв |  |  | М2 | 27.22 | 3.45 | 144.36 | 136.42 | 7.14 | 660.96 | 70.58 |  |  |  | 1 |  |  | 730.47 | 869.02 | 908.73 | 0 | 908.73 | 1033.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144.36
[5 empty] | 36.62 | 207.58 |  | 10.64 | 145.08 | 6.29 |  |  |  |  | 731.54 |  | -1.07 |  | 146.09 | 876.56 |  |  | 916.61 | 117.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.64
1058 | Ж2-50-10-30 | 3 секция: сантехнические зашивки (ар3 л. 74,75) устройство дверного проема |  |  | ПРОЕМ | 3.11 | 0.76 | 36.33 | 14.65 | 0.77 | 93.94 | 7.58 |  |  |  | 1 |  |  | 101.4 | 120.88 | 126.4 | 0 | 126.4 | 143.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.33
[5 empty] | 1 | 22.29 |  | 2.89 | 15.58 | 0.67 |  |  |  |  | 101.52 |  | -0.12 |  | 20.28 | 121.68 |  |  | 127.24 | 16.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.89
1059 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-1 (ар4 л. 75)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 4.5 | 0.58 | 86.74 | 23.57 | 1.23 | 181.28 | 12.2 |  |  |  | 1 |  |  | 193.3 | 230.65 | 241.19 | 0 | 241.19 | 273.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.74
[5 empty] | 2.68 | 35.87 |  | 7.13 | 25.07 | 1.09 |  |  |  |  | 193.48 |  | -0.18 |  | 38.66 | 231.96 |  |  | 242.56 | 31.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.13
1060 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 1.99 | 0.25 | 10.59 | 9.98 | 0.52 | 48.39 | 5.16 |  |  |  | 1 |  |  | 53.47 | 63.61 | 66.52 | 0 | 66.52 | 75.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.59
[5 empty] | 2.68 | 15.19 |  | 0.78 | 10.62 | 0.46 |  |  |  |  | 53.55 |  | -0.08 |  | 10.69 | 64.16 |  |  | 67.1 | 8.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
1061 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-2 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 28.17 | 3.62 | 322.5 | 147.52 | 7.72 | 896.54 | 76.32 |  |  |  | 1 |  |  | 971.7 | 1157.88 | 1210.8 | 0 | 1210.8 | 1375.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 322.5
[5 empty] | 16.77 | 224.46 |  | 27.04 | 156.88 | 6.8 |  |  |  |  | 972.86 |  | -1.16 |  | 194.34 | 1166.04 |  |  | 1219.33 | 156.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.04
1062 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 12.47 | 1.58 | 66.27 | 62.47 | 3.27 | 302.84 | 32.32 |  |  |  | 1 |  |  | 334.67 | 398.15 | 416.35 | 0 | 416.35 | 473.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.27
[5 empty] | 16.77 | 95.06 |  | 4.87 | 66.44 | 2.88 |  |  |  |  | 335.16 |  | -0.49 |  | 66.93 | 401.6 |  |  | 419.96 | 53.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.87
1063 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-3 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 20.19 | 2.59 | 211.78 | 105.74 | 5.54 | 621.69 | 54.7 |  |  |  | 1 |  |  | 675.56 | 804.83 | 841.61 | 0 | 841.61 | 956.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.78
[5 empty] | 12.02 | 160.89 |  | 17.83 | 112.45 | 4.87 |  |  |  |  | 676.39 |  | -0.83 |  | 135.11 | 810.67 |  |  | 847.72 | 108.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.83
1064 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 8.94 | 1.13 | 47.5 | 44.78 | 2.34 | 217.06 | 23.17 |  |  |  | 1 |  |  | 239.88 | 285.38 | 298.42 | 0 | 298.42 | 339.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.5
[5 empty] | 12.02 | 68.14 |  | 3.49 | 47.62 | 2.06 |  |  |  |  | 240.23 |  | -0.35 |  | 47.98 | 287.86 |  |  | 301.01 | 38.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.49
1065 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-4 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 29.61 | 3.8 | 350.53 | 155.09 | 8.12 | 954.95 | 80.23 |  |  |  | 1 |  |  | 1033.96 | 1232.17 | 1288.48 | 0 | 1288.48 | 1463.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350.53
[5 empty] | 17.63 | 235.98 |  | 29.35 | 164.93 | 7.15 |  |  |  |  | 1035.18 |  | -1.22 |  | 206.79 | 1240.75 |  |  | 1297.45 | 166.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.35
1066 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 13.11 | 1.66 | 69.67 | 65.68 | 3.44 | 318.39 | 33.98 |  |  |  | 1 |  |  | 351.85 | 418.58 | 437.71 | 0 | 437.71 | 498.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.67
[5 empty] | 17.63 | 99.94 |  | 5.12 | 69.85 | 3.03 |  |  |  |  | 352.37 |  | -0.52 |  | 70.37 | 422.22 |  |  | 441.52 | 56.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.12
1067 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-5 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 16.93 | 2.17 | 200.65 | 88.67 | 4.64 | 546.21 | 45.87 |  |  |  | 1 |  |  | 591.38 | 704.75 | 736.96 | 0 | 736.96 | 837.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.65
[5 empty] | 10.08 | 134.92 |  | 16.77 | 94.3 | 4.09 |  |  |  |  | 592.08 |  | -0.7 |  | 118.28 | 709.66 |  |  | 742.09 | 95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.77
1068 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 7.49 | 0.95 | 39.83 | 37.55 | 1.97 | 182.04 | 19.43 |  |  |  | 1 |  |  | 201.17 | 239.33 | 250.27 | 0 | 250.27 | 284.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.83
[5 empty] | 10.08 | 57.14 |  | 2.93 | 39.94 | 1.73 |  |  |  |  | 201.47 |  | -0.3 |  | 40.23 | 241.4 |  |  | 252.43 | 32.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.93
1069 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшв-6 (ар4 л. 76)*/ устройство зашивок из гклв |  |  | М2 | 11.69 | 1.5 | 156 | 61.22 | 3.21 | 396.01 | 31.67 |  |  |  | 1 |  |  | 427.2 | 509.26 | 532.53 | 0 | 532.53 | 604.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156
[5 empty] | 6.96 | 93.16 |  | 12.99 | 65.11 | 2.82 |  |  |  |  | 427.68 |  | -0.48 |  | 85.44 | 512.64 |  |  | 536.06 | 68.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.99
1070 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гклв (ар3 л. 72 прим. 5) |  |  | М2 | 5.17 | 0.66 | 27.51 | 25.93 | 1.36 | 125.69 | 13.41 |  |  |  | 1 |  |  | 138.9 | 165.25 | 172.8 | 0 | 172.8 | 196.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.51
[5 empty] | 6.96 | 39.45 |  | 2.02 | 27.57 | 1.19 |  |  |  |  | 139.1 |  | -0.2 |  | 27.78 | 166.68 |  |  | 174.3 | 22.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.02
1071 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) зашивки зшт (ар4 л. 4)*/ устройство зашивок из гкл и гклв |  |  | М2 | 44.69 | 5.74 | 642.95 | 234.07 | 12.26 | 1564.3 | 121.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1683.56 | 2007.32 | 2099.05 | 0 | 2099.05 | 2383.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 642.95
[5 empty] | 26.61 | 356.17 |  | 53.39 | 248.93 | 10.79 |  |  |  |  | 1685.4 |  | -1.84 |  | 336.71 | 2020.27 |  |  | 2112.59 | 270.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 53.39
1072 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство 2-го слоя из гкл и гклв |  |  | М2 | 19.78 | 2.51 | 104.35 | 99.13 | 5.19 | 479.73 | 51.29 |  |  |  | 1 |  |  | 530.24 | 630.8 | 659.63 | 0 | 659.63 | 750.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.35
[5 empty] | 26.61 | 150.84 |  | 7.72 | 105.42 | 4.57 |  |  |  |  | 531.02 |  | -0.78 |  | 106.05 | 636.29 |  |  | 665.37 | 85.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.72
1073 | Ж2-50-10-30 | 4 секция: сантехнические зашивки (ар4 л. 75,76) устройство дверного проема |  |  | ПРОЕМ | 3.11 | 0.76 | 36.33 | 14.65 | 0.77 | 93.94 | 7.58 |  |  |  | 1 |  |  | 101.4 | 120.88 | 126.4 | 0 | 126.4 | 143.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.33
[5 empty] | 1 | 22.29 |  | 2.89 | 15.58 | 0.67 |  |  |  |  | 101.52 |  | -0.12 |  | 20.28 | 121.68 |  |  | 127.24 | 16.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.89
смета 2.453. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с87 общестроительные работы (вентшахты) взамен л. с. 453 на сумму 3,119тыс. руб |  |  |  | 74.45 | 84.34 | 1573.71 | 376.38 | 19.85 | 3142.72 | 195.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3335.47 | 3981.69 | 4163.63 | 0 | 4163.63 | 4721.38 |  |  |  |  | 1573.71 | 0 | 0
[6 empty] | 551.36 | 24.05 | 118 | 401.69 | 17.39 |  | 0 | 0 |  | 3338.41 | 0 | -2.94 | 0 | 667.11 | 4002.58 | 21.81 | 0 | 4185.44 | 535.94 |  |  |  |  | 118 | 0 | 0
1074 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты/ кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | 10.86 | 33.92 | 223.36 | 54.25 | 2.84 | 464.9 | 28.06 |  |  |  | 1 |  |  | 492.53 | 588.04 | 614.91 | 0 | 614.91 | 697.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 223.36
[5 empty] | 1.8266 | 72.95 | 9.59 | 17.39 | 57.69 | 2.5 |  |  |  |  | 492.96 |  | -0.43 |  | 98.51 | 591.04 |  |  | 618.05 | 79.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.39
1075 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты теплоизоляция стен плитами минераловатными типа белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 6.41 | 0.25 | 241.13 | 34.54 | 1.81 | 387.74 | 17.87 |  |  |  | 1 |  |  | 405.34 | 484.5 | 506.64 | 0 | 506.64 | 573.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241.13
[5 empty] | 10.28 | 52.55 |  | 19.14 | 36.73 | 1.59 |  |  |  |  | 405.61 |  | -0.27 |  | 81.07 | 486.41 |  |  | 508.64 | 65.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.14
1076 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты защитно-отделочная штукатурка (ар л. 50 прим. 31) |  |  | М2 | 7.11 | 0.06 | 10.61 | 38.34 | 2.01 | 152.74 | 19.84 |  |  |  | 1 |  |  | 172.28 | 204.61 | 213.96 | 0 | 213.96 | 243.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.61
[5 empty] | 10.28 | 58.34 |  | 0.84 | 40.77 | 1.77 |  |  |  |  | 172.58 |  | -0.3 |  | 34.46 | 206.74 |  |  | 216.19 | 27.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
1077 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-1* / установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.24 | 0.8 | 5.38 | 1.27 | 0.07 | 11.11 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 11.76 | 14.04 | 14.68 | 0 | 14.68 | 16.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.38
[5 empty] | 0.1 | 1.7 | 0.23 | 0.48 | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 11.77 |  | -0.01 |  | 2.35 | 14.11 |  |  | 14.75 | 1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.48
1078 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | 1.02 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.14 | 1.36 | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.11 | 0.34 |  | 0.01 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 0.23 | 1.37 |  |  | 1.43 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1079 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 |  |  | 0.11 | 0.02 |  | 0.19 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.11 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.04 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1080 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 0.64 | 0.08 | 15.35 | 2.98 | 0.16 | 27.29 | 1.54 |  |  |  | 1 |  |  | 28.81 | 34.4 | 35.97 | 0 | 35.97 | 40.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.35
[5 empty] | 0.72 | 4.52 | 0.01 | 0.89 | 3.17 | 0.14 |  |  |  |  | 28.83 |  | -0.02 |  | 5.76 | 34.57 |  |  | 36.15 | 4.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
1081 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 1.43 | 0.05 |  | 1.71 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 | 2.09 | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43
[5 empty] | 0.09 | 0.08 |  | 0.08 | 0.06 | [5 empty] | 1.74 |  |  |  | 0.35 | 2.09 |  |  | 2.19 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
1082 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-2*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.48 | 1.67 | 19.53 | 2.66 | 0.14 | 32.27 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 33.63 | 40.21 | 42.05 | 0 | 42.05 | 47.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.53
[5 empty] | 0.21 | 3.57 | 0.48 | 1.75 | 2.83 | 0.12 |  |  |  |  | 33.65 |  | -0.02 |  | 6.73 | 40.36 |  |  | 42.21 | 5.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
1083 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.19 | 0.05 | 0.73 | 0.91 | 0.05 | 4.18 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4.64 | 5.52 | 5.77 | 0 | 5.77 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 0.44 | 1.37 | 0.02 | 0.06 | 0.97 | 0.04 |  |  |  |  | 4.65 |  | -0.01 |  | 0.93 | 5.57 |  |  | 5.82 | 0.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1084 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.07 |  | 0.71 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.75 | 0.9 | 0.94 | 0 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.44 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.15 | 0.9 |  |  | 0.94 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1085 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 1.21 | 0.15 | 27.78 | 5.62 | 0.29 | 50.22 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 53.09 | 63.4 | 66.3 | 0 | 66.3 | 75.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.78
[5 empty] | 1.36 | 8.53 | 0.02 | 1.61 | 5.98 | 0.26 |  |  |  |  | 53.13 |  | -0.04 |  | 10.62 | 63.71 |  |  | 66.62 | 8.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.61
1086 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.15 | 0.04 | 14.5 | 0.71 | 0.04 | 18.28 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 18.64 | 22.33 | 23.35 | 0 | 23.35 | 26.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5
[5 empty] | 0.84 | 1.06 | 0.02 | 1.15 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 18.65 |  | -0.01 |  | 3.73 | 22.37 |  |  | 23.39 | 3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.15
1087 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 2.87 | 0.11 | 0.01 | 3.42 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 3.47 | 4.16 | 4.35 | 0 | 4.35 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87
[5 empty] | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.11 | [5 empty] | 3.47 |  |  |  | 0.69 | 4.16 |  |  | 4.35 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
1088 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-3*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.48 | 1.67 | 19.53 | 2.66 | 0.14 | 32.27 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 33.63 | 40.21 | 42.05 | 0 | 42.05 | 47.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.53
[5 empty] | 0.21 | 3.57 | 0.48 | 1.75 | 2.83 | 0.12 |  |  |  |  | 33.65 |  | -0.02 |  | 6.73 | 40.36 |  |  | 42.21 | 5.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
1089 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.19 | 0.05 | 0.73 | 0.91 | 0.05 | 4.18 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4.64 | 5.52 | 5.77 | 0 | 5.77 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 0.44 | 1.37 | 0.02 | 0.06 | 0.97 | 0.04 |  |  |  |  | 4.65 |  | -0.01 |  | 0.93 | 5.57 |  |  | 5.82 | 0.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1090 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.07 |  | 0.71 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.75 | 0.9 | 0.94 | 0 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.44 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.15 | 0.9 |  |  | 0.94 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1091 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 1.21 | 0.15 | 27.78 | 5.62 | 0.29 | 50.22 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 53.09 | 63.4 | 66.3 | 0 | 66.3 | 75.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.78
[5 empty] | 1.36 | 8.53 | 0.02 | 1.61 | 5.98 | 0.26 |  |  |  |  | 53.13 |  | -0.04 |  | 10.62 | 63.71 |  |  | 66.62 | 8.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.61
1092 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.15 | 0.04 | 14.5 | 0.71 | 0.04 | 18.28 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 18.64 | 22.33 | 23.35 | 0 | 23.35 | 26.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5
[5 empty] | 0.84 | 1.06 | 0.02 | 1.15 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 18.65 |  | -0.01 |  | 3.73 | 22.37 |  |  | 23.39 | 3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.15
1093 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 2.87 | 0.11 | 0.01 | 3.42 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 3.47 | 4.16 | 4.35 | 0 | 4.35 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87
[5 empty] | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.11 | [5 empty] | 3.47 |  |  |  | 0.69 | 4.16 |  |  | 4.35 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
1094 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-4*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.24 | 0.8 | 7.25 | 1.27 | 0.07 | 13.15 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 13.8 | 16.49 | 17.24 | 0 | 17.24 | 19.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.25
[5 empty] | 0.1 | 1.7 | 0.23 | 0.65 | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 13.81 |  | -0.01 |  | 2.76 | 16.56 |  |  | 17.31 | 2.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
1095 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.34 | 0.02 | 1.55 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1.72 | 2.04 | 2.13 | 0 | 2.13 | 2.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 0.16 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 1.72 |  |  |  | 0.34 | 2.06 |  |  | 2.15 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
1096 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.15 | 0.03 |  | 0.26 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15
[5 empty] | 0.16 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 | [5 empty] | 0.27 |  |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1097 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 1.03 | 0.12 | 23.08 | 4.79 | 0.25 | 42.16 | 2.48 |  |  |  | 1 |  |  | 44.6 | 53.26 | 55.69 | 0 | 55.69 | 63.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.08
[5 empty] | 1.16 | 7.28 | 0.01 | 1.33 | 5.09 | 0.22 |  |  |  |  | 44.64 |  | -0.04 |  | 8.92 | 53.52 |  |  | 55.96 | 7.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.33
1098 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.1 | 0.03 | 9.84 | 0.48 | 0.03 | 12.41 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 12.66 | 15.17 | 15.86 | 0 | 15.86 | 17.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.84
[5 empty] | 0.57 | 0.72 | 0.01 | 0.78 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 12.66 |  |  |  | 2.53 | 15.19 |  |  | 15.88 | 2.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
1099 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 2.87 | 0.11 | 0.01 | 3.42 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 3.47 | 4.16 | 4.35 | 0 | 4.35 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87
[5 empty] | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.11 | [5 empty] | 3.47 |  |  |  | 0.69 | 4.16 |  |  | 4.35 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
1100 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-5*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.24 | 0.8 | 5.11 | 1.27 | 0.07 | 10.81 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 11.46 | 13.68 | 14.31 | 0 | 14.31 | 16.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.11
[5 empty] | 0.1 | 1.7 | 0.23 | 0.45 | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 11.47 |  | -0.01 |  | 2.29 | 13.75 |  |  | 14.38 | 1.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
1101 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.2 | 0.01 | 0.94 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 1.05 | 1.25 | 1.31 | 0 | 1.31 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17
[5 empty] | 0.1 | 0.31 |  | 0.01 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 0.21 | 1.26 |  |  | 1.32 | 0.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1102 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 0.15 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[5 empty] | 0.1 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.03 | 0.19 |  |  | 0.2 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1103 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 0.6 | 0.07 | 14.57 | 2.81 | 0.15 | 25.84 | 1.46 |  |  |  | 1 |  |  | 27.28 | 32.58 | 34.07 | 0 | 34.07 | 38.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.57
[5 empty] | 0.68 | 4.27 | 0.01 | 0.85 | 2.99 | 0.13 |  |  |  |  | 27.3 |  | -0.02 |  | 5.46 | 32.74 |  |  | 34.24 | 4.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.85
1104 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 |  |  | 0.16 | 0.01 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.04 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1105 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты на все вентшахты*/ кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | 10.95 | 34.19 | 225.13 | 54.68 | 2.86 | 468.59 | 28.29 |  |  |  | 1 |  |  | 496.45 | 592.72 | 619.81 | 0 | 619.81 | 702.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225.13
[5 empty] | 1.8411 | 73.53 | 9.67 | 17.53 | 58.15 | 2.52 |  |  |  |  | 496.88 |  | -0.43 |  | 99.29 | 595.74 |  |  | 622.97 | 79.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.53
1106 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты теплоизоляция стен плитами минераловатными типа белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 5.97 | 0.23 | 224.79 | 32.18 | 1.69 | 361.42 | 16.65 |  |  |  | 1 |  |  | 377.82 | 451.61 | 472.25 | 0 | 472.25 | 534.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224.79
[5 empty] | 9.58 | 48.97 |  | 17.85 | 34.23 | 1.48 |  |  |  |  | 378.07 |  | -0.25 |  | 75.56 | 453.38 |  |  | 474.1 | 60.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.85
1107 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты защитно-отделочная штукатурка |  |  | М2 | 6.63 | 0.05 | 9.88 | 35.73 | 1.87 | 142.33 | 18.49 |  |  |  | 1 |  |  | 160.54 | 190.67 | 199.38 | 0 | 199.38 | 227.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.88
[5 empty] | 9.58 | 54.37 |  | 0.78 | 38 | 1.65 |  |  |  |  | 160.82 |  | -0.28 |  | 32.11 | 192.65 |  |  | 201.45 | 25.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
1108 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-1*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.24 | 0.8 | 5.38 | 1.27 | 0.07 | 11.11 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 11.76 | 14.04 | 14.68 | 0 | 14.68 | 16.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.38
[5 empty] | 0.1 | 1.7 | 0.23 | 0.48 | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 11.77 |  | -0.01 |  | 2.35 | 14.11 |  |  | 14.75 | 1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.48
1109 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | 1.02 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.14 | 1.36 | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.11 | 0.34 |  | 0.01 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 0.23 | 1.37 |  |  | 1.43 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1110 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 |  |  | 0.11 | 0.02 |  | 0.19 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.11 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.04 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1111 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 0.64 | 0.08 | 15.35 | 2.98 | 0.16 | 27.29 | 1.54 |  |  |  | 1 |  |  | 28.81 | 34.4 | 35.97 | 0 | 35.97 | 40.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.35
[5 empty] | 0.72 | 4.52 | 0.01 | 0.89 | 3.17 | 0.14 |  |  |  |  | 28.83 |  | -0.02 |  | 5.76 | 34.57 |  |  | 36.15 | 4.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
1112 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 1.43 | 0.05 |  | 1.71 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 | 2.09 | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43
[5 empty] | 0.09 | 0.08 |  | 0.08 | 0.06 | [5 empty] | 1.74 |  |  |  | 0.35 | 2.09 |  |  | 2.19 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
1113 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-2*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.48 | 1.67 | 19.53 | 2.66 | 0.14 | 32.27 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 33.63 | 40.21 | 42.05 | 0 | 42.05 | 47.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.53
[5 empty] | 0.21 | 3.57 | 0.48 | 1.75 | 2.83 | 0.12 |  |  |  |  | 33.65 |  | -0.02 |  | 6.73 | 40.36 |  |  | 42.21 | 5.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
1114 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.19 | 0.05 | 0.73 | 0.91 | 0.05 | 4.18 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4.64 | 5.52 | 5.77 | 0 | 5.77 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 0.44 | 1.37 | 0.02 | 0.06 | 0.97 | 0.04 |  |  |  |  | 4.65 |  | -0.01 |  | 0.93 | 5.57 |  |  | 5.82 | 0.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1115 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.07 |  | 0.71 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.75 | 0.9 | 0.94 | 0 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.44 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.15 | 0.9 |  |  | 0.94 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1116 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 1.21 | 0.15 | 27.78 | 5.62 | 0.29 | 50.22 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 53.09 | 63.4 | 66.3 | 0 | 66.3 | 75.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.78
[5 empty] | 1.36 | 8.53 | 0.02 | 1.61 | 5.98 | 0.26 |  |  |  |  | 53.13 |  | -0.04 |  | 10.62 | 63.71 |  |  | 66.62 | 8.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.61
1117 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.14 | 0.04 | 13.48 | 0.66 | 0.03 | 17 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 17.34 | 20.77 | 21.72 | 0 | 21.72 | 24.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.48
[5 empty] | 0.78 | 0.99 | 0.01 | 1.07 | 0.7 | 0.03 |  |  |  |  | 17.34 |  |  |  | 3.47 | 20.81 |  |  | 21.76 | 2.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.07
1118 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 2.87 | 0.11 | 0.01 | 3.42 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 3.47 | 4.16 | 4.35 | 0 | 4.35 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87
[5 empty] | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.11 | [5 empty] | 3.47 |  |  |  | 0.69 | 4.16 |  |  | 4.35 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
1119 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-3*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.48 | 1.67 | 19.53 | 2.66 | 0.14 | 32.27 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 33.63 | 40.21 | 42.05 | 0 | 42.05 | 47.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.53
[5 empty] | 0.21 | 3.57 | 0.48 | 1.75 | 2.83 | 0.12 |  |  |  |  | 33.65 |  | -0.02 |  | 6.73 | 40.36 |  |  | 42.21 | 5.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
1120 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.19 | 0.05 | 0.73 | 0.91 | 0.05 | 4.18 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4.64 | 5.52 | 5.77 | 0 | 5.77 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 0.44 | 1.37 | 0.02 | 0.06 | 0.97 | 0.04 |  |  |  |  | 4.65 |  | -0.01 |  | 0.93 | 5.57 |  |  | 5.82 | 0.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1121 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.07 |  | 0.71 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.75 | 0.9 | 0.94 | 0 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.44 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.15 | 0.9 |  |  | 0.94 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1122 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 1.15 | 0.14 | 26.59 | 5.33 | 0.28 | 47.89 | 2.76 |  |  |  | 1 |  |  | 50.61 | 60.43 | 63.19 | 0 | 63.19 | 71.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.59
[5 empty] | 1.29 | 8.09 | 0.02 | 1.54 | 5.67 | 0.25 |  |  |  |  | 50.65 |  | -0.04 |  | 10.12 | 60.73 |  |  | 63.5 | 8.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.54
1123 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.15 | 0.04 | 14.08 | 0.7 | 0.04 | 17.79 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 18.14 | 21.73 | 22.72 | 0 | 22.72 | 25.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.08
[5 empty] | 0.82 | 1.04 | 0.02 | 1.12 | 0.74 | 0.03 |  |  |  |  | 18.15 |  | -0.01 |  | 3.63 | 21.77 |  |  | 22.76 | 2.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.12
1124 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 3.19 | 0.12 | 0.01 | 3.82 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 3.88 | 4.64 | 4.85 | 0 | 4.85 | 5.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.19
[5 empty] | 0.2 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  | 0.78 | 4.66 |  |  | 4.87 | 0.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
1125 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-4*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.24 | 0.8 | 7.25 | 1.27 | 0.07 | 13.15 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 13.8 | 16.49 | 17.24 | 0 | 17.24 | 19.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.25
[5 empty] | 0.1 | 1.7 | 0.23 | 0.65 | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 13.81 |  | -0.01 |  | 2.76 | 16.56 |  |  | 17.31 | 2.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
1126 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.34 | 0.02 | 1.55 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1.72 | 2.04 | 2.13 | 0 | 2.13 | 2.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 0.16 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 1.72 |  |  |  | 0.34 | 2.06 |  |  | 2.15 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
1127 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.15 | 0.03 |  | 0.26 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15
[5 empty] | 0.16 | 0.04 |  | 0.01 | 0.03 | [5 empty] | 0.27 |  |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1128 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 1.03 | 0.12 | 23.08 | 4.79 | 0.25 | 42.16 | 2.48 |  |  |  | 1 |  |  | 44.6 | 53.26 | 55.69 | 0 | 55.69 | 63.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.08
[5 empty] | 1.16 | 7.28 | 0.01 | 1.33 | 5.09 | 0.22 |  |  |  |  | 44.64 |  | -0.04 |  | 8.92 | 53.52 |  |  | 55.96 | 7.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.33
1129 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-4. 0 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.1 | 0.03 | 9.84 | 0.48 | 0.03 | 12.41 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 12.66 | 15.17 | 15.86 | 0 | 15.86 | 17.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.84
[5 empty] | 0.57 | 0.72 | 0.01 | 0.78 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 12.66 |  |  |  | 2.53 | 15.19 |  |  | 15.88 | 2.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
1130 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 2.55 | 0.09 |  | 3.03 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 3.08 | 3.7 | 3.87 | 0 | 3.87 | 4.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.55
[5 empty] | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | [5 empty] | 3.08 |  |  |  | 0.62 | 3.7 |  |  | 3.87 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
1131 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-5*/ установка плит перекрытия с опиранием на две стороны, площадью до 5м2 |  |  | ШТ | 0.24 | 0.8 | 5.11 | 1.27 | 0.07 | 10.81 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 11.46 | 13.68 | 14.31 | 0 | 14.31 | 16.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.11
[5 empty] | 0.1 | 1.7 | 0.23 | 0.45 | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 11.47 |  | -0.01 |  | 2.29 | 13.75 |  |  | 14.38 | 1.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
1132 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 15 |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.2 | 0.01 | 0.94 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 1.05 | 1.25 | 1.31 | 0 | 1.31 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17
[5 empty] | 0.1 | 0.31 |  | 0.01 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 0.21 | 1.26 |  |  | 1.32 | 0.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1133 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется до толщины 15 |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 0.15 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[5 empty] | 0.1 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.03 | 0.19 |  |  | 0.2 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1134 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство покрытия вентшахты из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм, с крепелением металлическими костылями км1 |  |  | М2 | 0.6 | 0.07 | 14.57 | 2.81 | 0.15 | 25.84 | 1.46 |  |  |  | 1 |  |  | 27.28 | 32.58 | 34.07 | 0 | 34.07 | 38.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.57
[5 empty] | 0.68 | 4.27 | 0.01 | 0.85 | 2.99 | 0.13 |  |  |  |  | 27.3 |  | -0.02 |  | 5.46 | 32.74 |  |  | 34.24 | 4.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.85
1135 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 |  |  | 0.16 | 0.01 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.04 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1136 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт кладка из кирпича вокруг вентблоков учтена в л. с. на устройство перегородок (кр8 л. 2 прим. 3)*/ устройство деревянных пробок 160х65(н) |  |  | М3 | 0.98 | 0.26 | 15.16 | 4.53 | 0.24 | 33.08 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 35.38 | 42.2 | 44.13 | 0 | 44.13 | 50.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.16
[5 empty] | 0.0226 | 6.77 | 0.12 | 1.09 | 4.82 | 0.21 |  |  |  |  | 35.42 |  | -0.04 |  | 7.08 | 42.46 |  |  | 44.4 | 5.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.09
1137 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт натягивание тканевой проволочной сетки |  |  | М2 | 0.26 | 0.13 | 36.01 | 1.3 | 0.07 | 42.9 | 0.67 |  |  |  | 1 |  |  | 43.56 | 52.2 | 54.59 | 0 | 54.59 | 61.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.01
[5 empty] | 2.26 | 1.9 | 0.08 | 2.05 | 1.38 | 0.06 |  |  |  |  | 43.57 |  | -0.01 |  | 8.71 | 52.27 |  |  | 54.66 | 7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.05
1138 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт устройство хризотилцементного листа 1440х730х6 |  |  | М2 | 1.65 | 0.2 | 11.77 | 7.68 | 0.4 | 41.17 | 3.97 |  |  |  | 1 |  |  | 45.08 | 53.68 | 56.13 | 0 | 56.13 | 63.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.77
[5 empty] | 1.86 | 11.67 | 0.02 | 0.93 | 8.17 | 0.35 |  |  |  |  | 45.14 |  | -0.06 |  | 9.02 | 54.1 |  |  | 56.57 | 7.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
1139 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт устройство деревянного бруска 120х140(н) |  |  | М3 | 1.53 | 0.41 | 23.61 | 7.06 | 0.37 | 51.54 | 3.65 |  |  |  | 1 |  |  | 55.13 | 65.76 | 68.77 | 0 | 68.77 | 78.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.61
[5 empty] | 0.0352 | 10.55 | 0.19 | 1.7 | 7.51 | 0.33 |  |  |  |  | 55.19 |  | -0.06 |  | 11.03 | 66.16 |  |  | 69.19 | 8.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.7
1140 | Ж2-90-90 | 3 секция: оголовка вентшахт устройство переборки между вентканалами из хризотилцементного листа (кр8 л. 2 прим. 4) |  |  | М2 | 1.24 | 0.17 | 13.63 | 5.9 | 0.36 | 38.64 | 3.51 |  |  |  | 1 |  |  | 42.1 | 50.15 | 52.44 | 0 | 52.44 | 59.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.63
[5 empty] | 2.34 | 10.23 | 0.1 | 1.08 | 6.96 | 0.31 |  |  |  |  | 42.15 |  | -0.05 |  | 8.42 | 50.52 |  |  | 52.83 | 6.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
1141 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт кладка из кирпича вокруг вентблоков учтена в л. с. на устройство перегородок (кр8 л. 3 прим. 3)*/ устройство деревянных пробок 160х65(н) |  |  | М3 | 0.97 | 0.26 | 14.96 | 4.47 | 0.23 | 32.64 | 2.31 |  |  |  | 1 |  |  | 34.92 | 41.65 | 43.55 | 0 | 43.55 | 49.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.96
[5 empty] | 0.0223 | 6.68 | 0.12 | 1.08 | 4.75 | 0.21 |  |  |  |  | 34.95 |  | -0.03 |  | 6.98 | 41.9 |  |  | 43.81 | 5.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
1142 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт натягивание тканевой проволочной сетки |  |  | М2 | 0.28 | 0.14 | 38.56 | 1.4 | 0.07 | 45.96 | 0.72 |  |  |  | 1 |  |  | 46.67 | 55.93 | 58.49 | 0 | 58.49 | 66.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.56
[5 empty] | 2.42 | 2.04 | 0.09 | 2.2 | 1.49 | 0.06 |  |  |  |  | 46.68 |  | -0.01 |  | 9.33 | 56 |  |  | 58.56 | 7.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.2
1143 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт устройство хризотилцементного листа 1440х730х6 |  |  | М2 | 2.04 | 0.25 | 14.53 | 9.46 | 0.5 | 50.75 | 4.89 |  |  |  | 1 |  |  | 55.56 | 66.14 | 69.16 | 0 | 69.16 | 78.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.53
[5 empty] | 2.29 | 14.36 | 0.03 | 1.15 | 10.06 | 0.44 |  |  |  |  | 55.64 |  | -0.08 |  | 11.11 | 66.67 |  |  | 69.71 | 8.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.15
1144 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт устройство деревянного бруска 120х140(н) |  |  | М3 | 1.56 | 0.42 | 24.08 | 7.2 | 0.38 | 52.56 | 3.73 |  |  |  | 1 |  |  | 56.23 | 67.08 | 70.15 | 0 | 70.15 | 79.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.08
[5 empty] | 0.0359 | 10.76 | 0.2 | 1.73 | 7.66 | 0.33 |  |  |  |  | 56.29 |  | -0.06 |  | 11.25 | 67.48 |  |  | 70.57 | 9.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.73
1145 | Ж2-90-90 | 4 секция: оголовка вентшахт устройство переборки между вентканалами из хризотилцементного листа (кр8 л. 3 прим. 4) |  |  | М2 | 1.26 | 0.17 | 13.77 | 5.98 | 0.36 | 39.11 | 3.56 |  |  |  | 1 |  |  | 42.62 | 50.76 | 53.08 | 0 | 53.08 | 60.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.77
[5 empty] | 2.37 | 10.36 | 0.11 | 1.09 | 7.06 | 0.32 |  |  |  |  | 42.67 |  | -0.05 |  | 8.52 | 51.14 |  |  | 53.48 | 6.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.09
смета 2.456. |  | 46. 21-03. 7 ас-с90 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (поручни фол,ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 |  |  |  | 51.71 | 134.22 | 5194.6 | 277.36 | 14.08 | 6598.9 | 139.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6736.02 | 8068.35 | 8437.07 | 0 | 8437.07 | 9534.94 |  |  |  |  | 5194.6 | 0 | 0
[6 empty] | 380.65 | 28.92 | 299.21 | 286.37 | 12.41 |  | 0 | 0 |  | 6738.15 | 0 | -2.13 | 0 | 1347.2 | 8083.22 | 15.57 | 0 | 8452.64 | 1082.3 |  |  |  |  | 299.21 | 0 | 0
1146 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) поручень п1* /монтаж проручня |  |  | Т | 4.21 | 0.97 | 532.03 | 22.74 | 1.19 | 644.69 | 11.76 |  |  |  | 1 |  |  | 656.27 | 786.26 | 822.19 | 0 | 822.19 | 928.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 532.03
[5 empty] | 0.066 | 34.21 | 0.39 | 28.32 | 24.18 | 1.05 |  |  |  |  | 656.45 |  | -0.18 |  | 131.25 | 787.52 |  |  | 823.51 | 105.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.32
1147 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) поручень п2*/ монтаж проручня |  |  | Т | 0.69 | 0.16 | 86.78 | 3.72 | 0.19 | 105.22 | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 107.11 | 128.33 | 134.19 | 0 | 134.19 | 151.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.78
[5 empty] | 0.0108 | 5.6 | 0.06 | 4.64 | 3.96 | 0.17 |  |  |  |  | 107.14 |  | -0.03 |  | 21.42 | 128.53 |  |  | 134.4 | 17.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.64
1148 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) поручень п3*/ монтаж проручня |  |  | Т | 1.51 | 0.34 | 188.99 | 8.1 | 0.42 | 229.09 | 4.19 |  |  |  | 1 |  |  | 233.22 | 279.42 | 292.19 | 0 | 292.19 | 330.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188.99
[5 empty] | 0.0235 | 12.18 | 0.14 | 10.08 | 8.61 | 0.37 |  |  |  |  | 233.28 |  | -0.06 |  | 46.64 | 279.86 |  |  | 292.65 | 37.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.08
1149 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 3) (ар3 л. 60,61) нащельник поручня*/ крепление нащельников анкерами нps-1 8х70 |  |  | ШТ | 3.61 | 1.12 | 207.38 | 16.71 | 0.88 | 283.48 | 8.65 |  |  |  | 1 |  |  | 292 | 349.48 | 365.45 | 0 | 365.45 | 413.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.38
[5 empty] | 60 | 25.43 |  | 13.42 | 17.77 | 0.77 |  |  |  |  | 292.13 |  | -0.13 |  | 58.4 | 350.4 |  |  | 366.41 | 46.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.42
1150 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61)/ монтаж проручня |  |  | Т | 3.52 | 0.81 | 443.35 | 18.95 | 0.99 | 537.23 | 9.8 |  |  |  | 1 |  |  | 546.88 | 655.21 | 685.15 | 0 | 685.15 | 774.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 443.35
[5 empty] | 0.055 | 28.51 | 0.32 | 23.6 | 20.15 | 0.87 |  |  |  |  | 547.03 |  | -0.15 |  | 109.38 | 656.26 |  |  | 686.25 | 87.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.6
1151 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) поручень п2*/ монтаж проручня |  |  | Т | 0.34 | 0.08 | 43.39 | 1.86 | 0.1 | 52.62 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 53.56 | 64.16 | 67.09 | 0 | 67.09 | 75.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.39
[5 empty] | 0.0054 | 2.8 | 0.03 | 2.32 | 1.98 | 0.09 |  |  |  |  | 53.58 |  | -0.02 |  | 10.71 | 64.27 |  |  | 67.21 | 8.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.32
1152 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) поручень п2*/ монтаж проручня |  |  | Т | 0.15 | 0.03 | 18.46 | 0.79 | 0.04 | 22.37 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 22.77 | 27.28 | 28.53 | 0 | 28.53 | 32.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.46
[5 empty] | 0.0023 | 1.19 | 0.01 | 0.98 | 0.84 | 0.04 |  |  |  |  | 22.78 |  | -0.01 |  | 4.55 | 27.32 |  |  | 28.57 | 3.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.98
1153 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) поручень п3*/ монтаж проручня |  |  | Т | 1.51 | 0.34 | 99.34 | 8.1 | 0.42 | 134.31 | 4.19 |  |  |  | 1 |  |  | 138.44 | 165.68 | 173.25 | 0 | 173.25 | 195.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.34
[5 empty] | 0.0235 | 12.18 | 0.14 | 4.95 | 8.61 | 0.37 |  |  |  |  | 138.5 |  | -0.06 |  | 27.69 | 166.13 |  |  | 173.72 | 22.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.95
1154 | Ж2-90-90 | Поручни фол (секция 4) (ар3 л. 61) нащельник поручня*/ крепление нащельников анкерами нps-1 8х70 |  |  | ШТ | 2.88 | 0.89 | 165.91 | 13.37 | 0.7 | 226.79 | 6.92 |  |  |  | 1 |  |  | 233.6 | 279.58 | 292.36 | 0 | 292.36 | 330.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165.91
[5 empty] | 48 | 20.34 |  | 10.74 | 14.22 | 0.62 |  |  |  |  | 233.71 |  | -0.11 |  | 46.72 | 280.32 |  |  | 293.13 | 37.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.74
1155 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150/ монтаж ограждений |  |  | Т | 7.99 | 60.52 | 1362.9 | 49.4 | 2.38 | 1659.77 | 23.53 |  |  |  | 1 |  |  | 1682.94 | 2017.01 | 2109.19 | 0 | 2109.19 | 2382.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1362.9
[5 empty] | 0.2044 | 55.92 | 13.3 | 78.11 | 48.44 | 2.1 |  |  |  |  | 1683.3 |  | -0.36 |  | 336.59 | 2019.53 |  |  | 2111.83 | 270.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 78.11
1156 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 крепление стойки анкерами нps-1 8х70 |  |  | ШТ | 4.09 | 1.26 | 232.79 | 18.94 | 0.99 | 318.9 | 9.8 |  |  |  | 1 |  |  | 328.55 | 393.22 | 411.19 | 0 | 411.19 | 465.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232.79
[5 empty] | 68 | 28.82 |  | 15.09 | 20.14 | 0.87 |  |  |  |  | 328.7 |  | -0.15 |  | 65.71 | 394.26 |  |  | 412.28 | 52.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.09
1157 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 монтаж рельефных обозначений поручнях (прим. п. 9 ар3 л. 69) |  |  | ШТ | 3.72 |  | 18.54 | 18.65 | 0.98 | 88.74 | 9.65 |  |  |  | 1 |  |  | 98.24 | 116.86 | 122.2 | 0 | 122.2 | 139.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.54
[5 empty] | 6 | 28.38 |  | 1.5 | 19.83 | 0.86 |  |  |  |  | 98.39 |  | -0.15 |  | 19.65 | 117.89 |  |  | 123.28 | 15.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.5
1158 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150/ монтаж ограждений |  |  | Т | 8.72 | 66.14 | 1488.85 | 53.98 | 2.6 | 1813.24 | 25.72 |  |  |  | 1 |  |  | 1838.57 | 2203.54 | 2304.24 | 0 | 2304.24 | 2602.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1488.85
[5 empty] | 0.2234 | 61.11 | 14.53 | 85.34 | 52.93 | 2.29 |  |  |  |  | 1838.96 |  | -0.39 |  | 367.71 | 2206.28 |  |  | 2307.11 | 295.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 85.34
1159 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 крепление стойки анкерами нps-1 8х70 |  |  | ШТ | 5.05 | 1.56 | 287.35 | 23.4 | 1.22 | 393.71 | 12.1 |  |  |  | 1 |  |  | 405.63 | 485.46 | 507.65 | 0 | 507.65 | 574.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 287.35
[5 empty] | 84 | 35.6 |  | 18.62 | 24.88 | 1.08 |  |  |  |  | 405.81 |  | -0.18 |  | 81.13 | 486.76 |  |  | 509.01 | 65.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.62
1160 | Ж2-90-90 | Ограждения лестничных клеток на отм. -3. 150 монтаж рельефных обозначений поручнях (прим. п. 9 ар4 л. 71) |  |  | ШТ | 3.72 |  | 18.54 | 18.65 | 0.98 | 88.74 | 9.65 |  |  |  | 1 |  |  | 98.24 | 116.86 | 122.2 | 0 | 122.2 | 139.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.54
[5 empty] | 6 | 28.38 |  | 1.5 | 19.83 | 0.86 |  |  |  |  | 98.39 |  | -0.15 |  | 19.65 | 117.89 |  |  | 123.28 | 15.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.5
смета 2.460. |  | 46. 21-03. 7 ов1-с3 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 3(7-я очередь стр-ва) |  |  |  | 3001.03 | 1411.61 | 121371.47 | 19301.96 | 851.54 | 194101.65 | 8413.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 202387.81 | 329555.59 | 344616.31 | 0 | 344616.31 | 389804.55 |  |  |  |  | 121371.47 | 0 | 87589.44
[6 empty] | 24107.05 | 639.48 | 8756.4 | 17552.28 | 749.34 |  | 0 | 0 |  | 202515.49 | 0 | -127.68 | 0 | 40477.53 | 330454.78 | 940.26 | 0 | 345556.57 | 44247.98 |  |  |  |  | 8756.4 | 0 | 0
1161 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения)/ блок ввода и учета д32(шхдхв-300/2200/1400) в комплекте(вес-200кг) |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  | 9216.72 | 9637.92 | 0 | 9637.92 | 10872.03 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9216.72
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 9216.72 |  |  | 9637.92 | 1234.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1162 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) монтаж блока ввода и учета |  |  | ШТ | 34.8 | 9.29 | 148.64 | 115.37 | 10.33 | 710.71 | 102.05 |  |  |  | 1 |  |  | 811.21 | 962.54 | 1006.53 | 0 | 1006.53 | 1148.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.64
[5 empty] | 1 | 297.64 | 2.5 | 8.4 | 111.95 | 9.09 |  |  |  |  | 812.76 |  | -1.55 |  | 162.24 | 973.45 |  |  | 1017.94 | 130.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.4
1163 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для отопления (25/32) в комплекте( вес-250кг) |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  | 41456.88 | 43351.46 | 0 | 43351.46 | 48902.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 41456.88
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 41456.88 |  |  | 43351.46 | 5551.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1164 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для отопления |  |  | ШТ | 37.97 | 10.13 | 162.14 | 125.86 | 11.27 | 775.31 | 111.33 |  |  |  | 1 |  |  | 884.95 | 1050.05 | 1098.04 | 0 | 1098.04 | 1252.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162.14
[5 empty] | 1 | 324.7 | 2.73 | 9.17 | 122.13 | 9.91 |  |  |  |  | 886.64 |  | -1.69 |  | 176.99 | 1061.94 |  |  | 1110.47 | 142.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.17
1165 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для гвс в комплекте( вес-250кг) |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  | 36854.64 | 38538.9 | 0 | 38538.9 | 43473.74 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 36854.64
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 36854.64 |  |  | 38538.9 | 4934.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1166 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для гвс |  |  | ШТ | 37.97 | 10.13 | 162.14 | 125.86 | 11.27 | 775.31 | 111.33 |  |  |  | 1 |  |  | 884.95 | 1050.05 | 1098.04 | 0 | 1098.04 | 1252.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162.14
[5 empty] | 1 | 324.7 | 2.73 | 9.17 | 122.13 | 9.91 |  |  |  |  | 886.64 |  | -1.69 |  | 176.99 | 1061.94 |  |  | 1110.47 | 142.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.17
1167 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прибор учета тепловой энергии и устройство сбора и передачи данных учтены в разделе аов1* |  |  | ШТ |  |  | 178.43 |  |  | 191.37 |  |  |  |  | 1 |  |  | 191.37 | 229.64 | 240.13 | 0 | 240.13 | 270.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.43
[5 empty] | 1 |  |  | 12.94 | [6 empty] | 191.37 |  |  |  | 38.27 | 229.64 |  |  | 240.13 | 30.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.94
1168 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 |  |  | БАК | 4.25 | 2.94 | 62.82 | 29.31 | 1.25 | 163.52 | 12.3 |  |  |  | 1 |  |  | 175.63 | 209.44 | 219.01 | 0 | 219.01 | 248.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.82
[5 empty] | 1 | 34.99 | 1.2 | 4.52 | 26.59 | 1.1 |  |  |  |  | 175.82 |  | -0.19 |  | 35.13 | 210.76 |  |  | 220.39 | 28.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.52
1169 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) отборное устройство с клапаном трехходовым |  |  | ШТ | 7.36 | 5.88 | 57.1 | 34.59 | 2.14 | 197.44 | 21.13 |  |  |  | 1 |  |  | 218.25 | 259.64 | 271.51 | 0 | 271.51 | 308.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.1
[5 empty] | 2 | 60.68 | 1.47 | 3.65 | 31.52 | 1.88 |  |  |  |  | 218.57 |  | -0.32 |  | 43.65 | 261.9 |  |  | 273.87 | 35.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.65
1170 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) отвод с клапаном трехходовым |  |  | ШТ | 7.36 | 5.88 | 57.1 | 34.59 | 2.14 | 197.44 | 21.13 |  |  |  | 1 |  |  | 218.25 | 259.64 | 271.51 | 0 | 271.51 | 308.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.1
[5 empty] | 2 | 60.68 | 1.47 | 3.65 | 31.52 | 1.88 |  |  |  |  | 218.57 |  | -0.32 |  | 43.65 | 261.9 |  |  | 273.87 | 35.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.65
1171 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) бобышка |  |  | ШТ | 1.48 | 3.42 | 2.66 | 6.96 | 0.43 | 32.91 | 4.25 |  |  |  | 1 |  |  | 37.1 | 44.06 | 46.07 | 0 | 46.07 | 52.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.66
[5 empty] | 2 | 12.51 |  | 0.2 | 6.35 | 0.38 |  |  |  |  | 37.16 |  | -0.06 |  | 7.42 | 44.52 |  |  | 46.55 | 5.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
1172 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка термометров в оправе прямых или угловых |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.72 |  | 39.22 | 4.97 | 0.21 | 58.06 | 2.09 |  |  |  | 1 |  |  | 60.12 | 71.92 | 75.21 | 0 | 75.21 | 85.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.22
[5 empty] | 2 | 6.14 |  | 2.82 | 4.51 | 0.19 |  |  |  |  | 60.15 |  | -0.03 |  | 12.02 | 72.14 |  |  | 75.44 | 9.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.82
1173 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка манометров |  |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 54.4 | 6.9 | 0.29 | 80.55 | 2.9 |  |  |  | 1 |  |  | 83.41 | 99.78 | 104.34 | 0 | 104.34 | 118.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.4
[5 empty] | 4 | 8.52 |  | 3.92 | 6.26 | 0.26 |  |  |  |  | 83.45 |  | -0.04 |  | 16.68 | 100.09 |  |  | 104.66 | 13.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.92
1174 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | М | 11.64 | 4.5 | 644.61 | 78.09 | 3.32 | 945.83 | 32.79 |  |  |  | 1 |  |  | 978.12 | 1170.24 | 1223.72 | 0 | 1223.72 | 1384.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 644.61
[5 empty] | 36 | 94.86 | 1.57 | 46.67 | 70.86 | 2.92 |  |  |  |  | 978.62 |  | -0.5 |  | 195.62 | 1173.74 |  |  | 1227.38 | 157.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.67
1175 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | М | 0.97 | 0.39 | 45.93 | 6.51 | 0.28 | 70.51 | 2.73 |  |  |  | 1 |  |  | 73.2 | 87.55 | 91.55 | 0 | 91.55 | 103.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.93
[5 empty] | 3 | 7.9 | 0.13 | 3.35 | 5.91 | 0.24 |  |  |  |  | 73.24 |  | -0.04 |  | 14.64 | 87.84 |  |  | 91.85 | 11.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.35
1176 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | М | 5.18 | 2.14 | 222.12 | 34.73 | 1.48 | 351.63 | 14.58 |  |  |  | 1 |  |  | 365.99 | 437.63 | 457.63 | 0 | 457.63 | 518.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.12
[5 empty] | 16 | 42.16 | 0.73 | 16.18 | 31.52 | 1.3 |  |  |  |  | 366.21 |  | -0.22 |  | 73.2 | 439.19 |  |  | 459.26 | 58.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.18
1177 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 3.29 |  | 1.12 | 24.58 | 1.04 | 80.35 | 10.32 |  |  |  | 1 |  |  | 90.51 | 107.51 | 112.42 | 0 | 112.42 | 128.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.12
[5 empty] | 55 | 30.35 |  | 0.04 | 22.3 | 0.92 |  |  |  |  | 90.67 |  | -0.16 |  | 18.1 | 108.61 |  |  | 113.57 | 14.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
1178 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  | М | 12.93 | 8.54 | 113.84 | 86.83 | 3.69 | 403.16 | 36.46 |  |  |  | 1 |  |  | 439.07 | 522.98 | 546.88 | 0 | 546.88 | 621.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.84
[5 empty] | 8 | 102.23 | 5 | 5.99 | 78.79 | 3.25 |  |  |  |  | 439.62 |  | -0.55 |  | 87.81 | 526.88 |  |  | 550.96 | 70.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.99
1179 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм |  |  | М | 6.14 | 3.99 | 41.48 | 41.28 | 1.75 | 178.29 | 17.33 |  |  |  | 1 |  |  | 195.36 | 232.58 | 243.21 | 0 | 243.21 | 276.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.48
[5 empty] | 4 | 48.61 | 2.36 | 2.19 | 37.45 | 1.54 |  |  |  |  | 195.62 |  | -0.26 |  | 39.07 | 234.43 |  |  | 245.14 | 31.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.19
1180 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 7.6 | 6.29 | 36.61 | 50.9 | 2.16 | 205.15 | 21.37 |  |  |  | 1 |  |  | 226.2 | 269.16 | 281.46 | 0 | 281.46 | 320.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.61
[5 empty] | 4 | 59.12 | 3.74 | 1.98 | 46.19 | 1.9 |  |  |  |  | 226.52 |  | -0.32 |  | 45.24 | 271.44 |  |  | 283.84 | 36.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.98
1181 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 0.96 |  | 0.32 | 7.15 | 0.3 | 23.37 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 26.32 | 31.26 | 32.69 | 0 | 32.69 | 37.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[5 empty] | 16 | 8.83 |  | 0.01 | 6.49 | 0.27 |  |  |  |  | 26.37 |  | -0.05 |  | 5.26 | 31.58 |  |  | 33.02 | 4.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1182 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) окраска труб |  |  | М2 | 0.31 |  | 0.62 | 1.59 | 0.08 | 6.52 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 7.33 | 8.71 | 9.11 | 0 | 9.11 | 10.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62
[5 empty] | 0.44 | 2.42 |  | 0.05 | 1.69 | 0.07 |  |  |  |  | 7.34 |  | -0.01 |  | 1.47 | 8.8 |  |  | 9.2 | 1.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
1183 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм |  |  | ШТ | 0.54 |  | 6.5 | 3.58 | 0.15 | 18.55 | 1.5 |  |  |  | 1 |  |  | 20.03 | 23.88 | 24.97 | 0 | 24.97 | 28.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5
[5 empty] | 2 | 4.42 |  | 0.52 | 3.25 | 0.13 |  |  |  |  | 20.05 |  | -0.02 |  | 4.01 | 24.04 |  |  | 25.14 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
1184 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  | ШТ | 0.48 |  | 4.92 | 3.19 | 0.14 | 15.59 | 1.34 |  |  |  | 1 |  |  | 16.91 | 20.15 | 21.07 | 0 | 21.07 | 23.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.92
[5 empty] | 2 | 3.94 |  | 0.38 | 2.9 | 0.12 |  |  |  |  | 16.93 |  | -0.02 |  | 3.38 | 20.29 |  |  | 21.22 | 2.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
1185 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 0.72 |  | 15.83 | 4.79 | 0.2 | 32.41 | 2.01 |  |  |  | 1 |  |  | 34.39 | 41.05 | 42.93 | 0 | 42.93 | 48.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.83
[5 empty] | 3 | 5.91 |  | 1.16 | 4.34 | 0.18 |  |  |  |  | 34.42 |  | -0.03 |  | 6.88 | 41.27 |  |  | 43.16 | 5.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.16
1186 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 2(встроенные помещения) крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 18.36 | 1.38 | 116.12 | 121.92 | 5.18 | 518.76 | 51.19 |  |  |  | 1 |  |  | 569.17 | 677.53 | 708.49 | 0 | 708.49 | 805.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.12
[5 empty] | 34 | 150.55 |  | 8.43 | 110.62 | 4.56 |  |  |  |  | 569.95 |  | -0.78 |  | 113.83 | 683 |  |  | 714.21 | 91.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.43
1187 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3/ прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | М | 2.58 | 1 | 143.25 | 17.35 | 0.74 | 210.19 | 7.29 |  |  |  | 1 |  |  | 217.37 | 260.06 | 271.94 | 0 | 271.94 | 307.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.25
[5 empty] | 8 | 21.08 | 0.35 | 10.37 | 15.75 | 0.65 |  |  |  |  | 217.48 |  | -0.11 |  | 43.47 | 260.84 |  |  | 272.76 | 34.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.37
1188 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | М | 10.36 | 4.14 | 489.96 | 69.44 | 2.95 | 752.14 | 29.16 |  |  |  | 1 |  |  | 780.86 | 933.91 | 976.59 | 0 | 976.59 | 1105.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489.96
[5 empty] | 32 | 84.32 | 1.43 | 35.72 | 63.01 | 2.6 |  |  |  |  | 781.3 |  | -0.44 |  | 156.17 | 937.03 |  |  | 979.85 | 125.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.72
1189 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | М | 18.77 | 7.77 | 805.2 | 125.92 | 5.35 | 1274.69 | 52.87 |  |  |  | 1 |  |  | 1326.76 | 1586.46 | 1658.96 | 0 | 1658.96 | 1878.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 805.2
[5 empty] | 58 | 152.83 | 2.66 | 58.66 | 114.25 | 4.71 |  |  |  |  | 1327.56 |  | -0.8 |  | 265.35 | 1592.11 |  |  | 1664.87 | 213.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 58.66
1190 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | М | 26.23 | 11.28 | 807.24 | 175.92 | 7.48 | 1439.9 | 73.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1512.64 | 1807.27 | 1889.86 | 0 | 1889.86 | 2141.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 807.24
[5 empty] | 81 | 213.44 | 3.8 | 58.33 | 159.63 | 6.58 |  |  |  |  | 1513.76 |  | -1.12 |  | 302.53 | 1815.17 |  |  | 1898.12 | 243.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 58.33
1191 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 10.72 |  | 3.63 | 80 | 3.4 | 261.54 | 33.59 |  |  |  | 1 |  |  | 294.62 | 349.96 | 365.95 | 0 | 365.95 | 417.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.63
[5 empty] | 179 | 98.79 |  | 0.14 | 72.59 | 2.99 |  |  |  |  | 295.13 |  | -0.51 |  | 58.92 | 353.54 |  |  | 369.69 | 47.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
1192 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 окраска труб |  |  | М2 | 3.52 | 0.01 | 1901.98 | 17.9 | 0.94 | 2107.66 | 9.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2116.78 | 2539.15 | 2655.19 | 0 | 2655.19 | 2996.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1901.98
[5 empty] | 4.95 | 27.23 | 0.01 | 139.74 | 19.04 | 0.82 |  |  |  |  | 2116.92 |  | -0.14 |  | 423.36 | 2540.14 |  |  | 2656.23 | 340.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 139.74
1193 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка труб |  |  | М | 353.99 | 12.56 | 609.18 | 2350.61 | 99.88 | 8240.86 | 986.92 |  |  |  | 1 |  |  | 9212.8 | 10949.88 | 11450.29 | 0 | 11450.29 | 13040.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 609.18
[5 empty] | 530 | 2902.7 |  | 45.13 | 2132.9 | 87.9 |  |  |  |  | 9227.78 |  | -14.98 |  | 1842.56 | 11055.36 |  |  | 11560.59 | 1480.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.13
1194 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка труб |  |  | М | 77.48 | 2.75 | 1315.48 | 514.47 | 21.86 | 3071.03 | 216.01 |  |  |  | 1 |  |  | 3283.76 | 3917.42 | 4096.45 | 0 | 4096.45 | 4648.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1315.48
[5 empty] | 116 | 635.31 |  | 95.09 | 466.83 | 19.24 |  |  |  |  | 3287.04 |  | -3.28 |  | 656.75 | 3940.51 |  |  | 4120.6 | 527.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 95.09
1195 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубы |  |  | М | 64.19 | 2.37 | 14.52 | 426.25 | 18.11 | 1391.47 | 178.96 |  |  |  | 1 |  |  | 1567.71 | 1862.12 | 1947.22 | 0 | 1947.22 | 2219.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.52
[5 empty] | 100 | 526.36 |  | 1.15 | 386.77 | 15.94 |  |  |  |  | 1570.43 |  | -2.72 |  | 313.54 | 1881.25 |  |  | 1967.22 | 251.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.15
1196 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм |  |  | М | 77.58 | 21.86 | 38.12 | 541.41 | 23.01 | 1805.08 | 227.31 |  |  |  | 1 |  |  | 2028.94 | 2410.44 | 2520.6 | 0 | 2520.6 | 2872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.12
[5 empty] | 746 | 668.57 |  | 0.6 | 491.27 | 20.24 |  |  |  |  | 2032.39 |  | -3.45 |  | 405.79 | 2434.73 |  |  | 2546 | 326 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
1197 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм |  |  | М | 27.98 | 123.91 | 437.62 | 164.92 | 7.01 | 1075.16 | 69.24 |  |  |  | 1 |  |  | 1143.35 | 1364.62 | 1426.98 | 0 | 1426.98 | 1618.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 437.62
[5 empty] | 746 | 157.78 | 45.88 | 28.1 | 149.65 | 6.17 |  |  |  |  | 1144.4 |  | -1.05 |  | 228.67 | 1372.02 |  |  | 1434.72 | 183.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.1
1198 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 20.89 | 17.29 | 100.06 | 140 | 5.95 | 563.56 | 58.78 |  |  |  | 1 |  |  | 621.45 | 739.46 | 773.25 | 0 | 773.25 | 879.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.06
[5 empty] | 11 | 162.58 | 10.3 | 5.42 | 127.03 | 5.23 |  |  |  |  | 622.34 |  | -0.89 |  | 124.29 | 745.74 |  |  | 779.82 | 99.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.42
1199 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 0.66 |  | 431.92 | 4.92 | 0.21 | 477.33 | 2.06 |  |  |  | 1 |  |  | 479.36 | 575.02 | 601.3 | 0 | 601.3 | 678.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 431.92
[5 empty] | 11 | 6.07 |  | 29.57 | 4.46 | 0.18 |  |  |  |  | 479.39 |  | -0.03 |  | 95.87 | 575.23 |  |  | 601.52 | 77.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.57
1200 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 2.89 | 0.19 | 292.8 | 19.17 | 0.81 | 375.98 | 8.05 |  |  |  | 1 |  |  | 383.91 | 459.83 | 480.84 | 0 | 480.84 | 543.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292.8
[5 empty] | 2.17 | 23.66 | 0.01 | 21.24 | 17.39 | 0.72 |  |  |  |  | 384.03 |  | -0.12 |  | 76.78 | 460.69 |  |  | 481.74 | 61.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.24
1201 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 1.52 | 0.1 | 3672.33 | 10.07 | 0.43 | 3971.19 | 4.23 |  |  |  | 1 |  |  | 3975.36 | 4769.98 | 4987.97 | 0 | 4987.97 | 5627.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3672.33
[5 empty] | 1.14 | 12.43 | 0.01 | 266.31 | 9.14 | 0.38 |  |  |  |  | 3975.42 |  | -0.06 |  | 795.07 | 4770.43 |  |  | 4988.44 | 638.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 266.31
1202 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 28.54 | 1.83 | 626.63 | 189.56 | 8.05 | 1284.65 | 79.59 |  |  |  | 1 |  |  | 1363.03 | 1627.13 | 1701.49 | 0 | 1701.49 | 1929.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 626.63
[5 empty] | 21.46 | 233.95 | 0.13 | 45.54 | 172 | 7.09 |  |  |  |  | 1364.24 |  | -1.21 |  | 272.61 | 1635.64 |  |  | 1710.39 | 219.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.54
1203 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 7.58 | 0.49 | 410.84 | 50.35 | 2.14 | 603.33 | 21.14 |  |  |  | 1 |  |  | 624.15 | 746.72 | 780.85 | 0 | 780.85 | 883.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 410.84
[5 empty] | 5.7 | 62.14 | 0.03 | 29.81 | 45.68 | 1.88 |  |  |  |  | 624.47 |  | -0.32 |  | 124.83 | 748.98 |  |  | 783.21 | 100.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.81
1204 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 1.74 | 0.11 | 1036.09 | 11.57 | 0.49 | 1148.58 | 4.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1153.37 | 1383.53 | 1446.76 | 0 | 1446.76 | 1632.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1036.09
[5 empty] | 1.31 | 14.28 | 0.01 | 75.11 | 10.5 | 0.43 |  |  |  |  | 1153.44 |  | -0.07 |  | 230.67 | 1384.04 |  |  | 1447.29 | 185.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 75.11
1205 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 10.21 | 0.66 | 1264.93 | 67.85 | 2.88 | 1575.89 | 28.49 |  |  |  | 1 |  |  | 1603.95 | 1921.69 | 2009.51 | 0 | 2009.51 | 2270.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1264.93
[5 empty] | 7.68 | 83.73 | 0.05 | 91.74 | 61.56 | 2.54 |  |  |  |  | 1604.38 |  | -0.43 |  | 320.79 | 1924.74 |  |  | 2012.7 | 257.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 91.74
1206 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 11.95 | 0.77 | 3848.96 | 79.32 | 3.37 | 4384.56 | 33.3 |  |  |  | 1 |  |  | 4417.35 | 5297.26 | 5539.34 | 0 | 5539.34 | 6252.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3848.96
[5 empty] | 8.98 | 97.9 | 0.05 | 279.3 | 71.97 | 2.97 |  |  |  |  | 4417.86 |  | -0.51 |  | 883.47 | 5300.82 |  |  | 5543.06 | 709.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 279.3
1207 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана |  |  | ШТ | 12.16 |  | 4411.81 | 80.62 | 3.43 | 4981.73 | 33.85 |  |  |  | 1 |  |  | 5015.07 | 6014.47 | 6289.33 | 0 | 6289.33 | 7098.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4411.81
[5 empty] | 38 | 99.56 |  | 310.14 | 73.16 | 3.01 |  |  |  |  | 5015.58 |  | -0.51 |  | 1003.01 | 6018.08 |  |  | 6293.1 | 805.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 310.14
1208 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана |  |  | ШТ | 2.88 |  | 134.02 | 19.1 | 0.81 | 205.31 | 8.02 |  |  |  | 1 |  |  | 213.21 | 255 | 266.65 | 0 | 266.65 | 301.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.02
[5 empty] | 9 | 23.58 |  | 9.76 | 17.33 | 0.71 |  |  |  |  | 213.33 |  | -0.12 |  | 42.64 | 255.85 |  |  | 267.54 | 34.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.76
1209 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка вентиля |  |  | ШТ | 0.95 |  | 77.43 | 7.63 | 0.32 | 107.63 | 3.2 |  |  |  | 1 |  |  | 110.78 | 132.59 | 138.65 | 0 | 138.65 | 156.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.43
[5 empty] | 2 | 9.42 |  | 5.62 | 6.92 | 0.29 |  |  |  |  | 110.83 |  | -0.05 |  | 22.16 | 132.94 |  |  | 139.02 | 17.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.62
1210 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана |  |  | ШТ | 0.64 |  | 2160.08 | 4.24 | 0.18 | 2330.17 | 1.78 |  |  |  | 1 |  |  | 2331.92 | 2798.11 | 2925.98 | 0 | 2925.98 | 3300.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2160.08
[5 empty] | 2 | 5.24 |  | 156.42 | 3.85 | 0.16 |  |  |  |  | 2331.95 |  | -0.03 |  | 466.38 | 2798.3 |  |  | 2926.18 | 374.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 156.42
1211 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм |  |  | ШТ | 49.28 | 1.4 | 55.79 | 337.23 | 14.33 | 1147.84 | 141.59 |  |  |  | 1 |  |  | 1287.28 | 1529.6 | 1599.5 | 0 | 1599.5 | 1822.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.79
[5 empty] | 7 | 416.43 |  | 4.06 | 305.99 | 12.61 |  |  |  |  | 1289.43 |  | -2.15 |  | 257.46 | 1544.74 |  |  | 1615.33 | 206.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.06
1212 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 закладные конструкции под термодатчик |  |  | ШТ | 5.18 | 11.98 | 60.49 | 24.37 | 1.51 | 170.11 | 14.89 |  |  |  | 1 |  |  | 184.77 | 220.13 | 230.19 | 0 | 230.19 | 261.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.49
[5 empty] | 7 | 43.8 |  | 4.41 | 22.22 | 1.33 |  |  |  |  | 185 |  | -0.23 |  | 36.95 | 221.72 |  |  | 231.85 | 29.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.41
1213 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка фильтра |  |  | ШТ | 11.83 | 8.26 | 865.55 | 80.1 | 3.4 | 1194.16 | 33.63 |  |  |  | 1 |  |  | 1227.28 | 1469.14 | 1536.28 | 0 | 1536.28 | 1737.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 865.55
[5 empty] | 7 | 98.42 | 0.49 | 62.75 | 72.68 | 3 |  |  |  |  | 1227.79 |  | -0.51 |  | 245.46 | 1472.74 |  |  | 1540.04 | 197.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 62.75
1214 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ | 4.2 | 0.21 | 2313.36 | 29.31 | 1.25 | 2560.5 | 12.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2572.61 | 3085.81 | 3226.83 | 0 | 3226.83 | 3641.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2313.36
[5 empty] | 7 | 36.19 |  | 152.49 | 26.59 | 1.1 |  |  |  |  | 2572.8 |  | -0.19 |  | 514.52 | 3087.13 |  |  | 3228.21 | 413.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 152.49
1215 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 2.88 |  | 24 | 19.14 | 0.81 | 87.48 | 8.04 |  |  |  | 1 |  |  | 95.4 | 113.62 | 118.81 | 0 | 118.81 | 135.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
[5 empty] | 12 | 23.64 |  | 1.8 | 17.37 | 0.72 |  |  |  |  | 95.52 |  | -0.12 |  | 19.08 | 114.48 |  |  | 119.71 | 15.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.8
1216 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм |  |  | ШТ | 3.84 |  | 70.33 | 25.52 | 1.08 | 157.8 | 10.72 |  |  |  | 1 |  |  | 168.36 | 200.89 | 210.07 | 0 | 210.07 | 238.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.33
[5 empty] | 16 | 31.52 |  | 5.24 | 23.16 | 0.95 |  |  |  |  | 168.52 |  | -0.16 |  | 33.67 | 202.03 |  |  | 211.26 | 27.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.24
1217 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 36.72 | 2.76 | 201.75 | 243.83 | 10.36 | 1004.52 | 102.37 |  |  |  | 1 |  |  | 1105.34 | 1315.46 | 1375.58 | 0 | 1375.58 | 1564.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201.75
[5 empty] | 68 | 301.1 |  | 14.35 | 221.25 | 9.12 |  |  |  |  | 1106.89 |  | -1.55 |  | 221.07 | 1326.41 |  |  | 1387.03 | 177.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.35
1218 | Ж3-30-10 | Вентиляция система п3/в3*/приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла в комплекте с автоматикой |  |  | К-Т |  |  | 17610.3 |  |  | 18887.05 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18887.05 | 22664.46 | 23700.23 | 0 | 23700.23 | 26735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17610.3
[5 empty] | 1 |  |  | 1276.75 | [6 empty] | 18887.05 |  |  |  | 3777.41 | 22664.46 |  |  | 23700.23 | 3034.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1276.75
1219 | Ж3-30-10 | Вентиляция монтаж приточно-вытяжной установки |  |  | ШТ | 48.49 | 11.43 | 66.85 | 157.33 | 14.08 | 826.44 | 139.16 |  |  |  | 1 |  |  | 963.49 | 1141.32 | 1193.48 | 0 | 1193.48 | 1363.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.85
[5 empty] | 1 | 406.74 | 2.54 | 4.96 | 152.66 | 12.39 |  |  |  |  | 965.6 |  | -2.11 |  | 192.7 | 1156.19 |  |  | 1209.03 | 154.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.96
1220 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в23-в26,в28,в30,в32-в36*/ вентилятор канальный |  |  | ШТ |  |  | 3637.81 |  |  | 3901.48 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3901.48 | 4681.78 | 4895.74 | 0 | 4895.74 | 5522.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3637.81
[5 empty] | 11 |  |  | 263.67 | [6 empty] | 3901.48 |  |  |  | 780.3 | 4681.78 |  |  | 4895.74 | 626.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 263.67
1221 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных |  |  | ШТ | 46.2 | 15.18 | 5.28 | 315.69 | 13.41 | 1034.9 | 132.55 |  |  |  | 1 |  |  | 1165.44 | 1384.37 | 1447.64 | 0 | 1447.64 | 1649.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.28
[5 empty] | 11 | 386.76 | 3.08 | 0.33 | 286.45 | 11.8 |  |  |  |  | 1167.45 |  | -2.01 |  | 233.09 | 1398.53 |  |  | 1462.45 | 187.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.33
1222 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в29,в31*/ вентилятор канальный |  |  | ШТ |  |  | 807.3 |  |  | 865.84 |  |  |  |  | 1 |  |  | 865.84 | 1039.01 | 1086.49 | 0 | 1086.49 | 1225.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 807.3
[5 empty] | 2 |  |  | 58.54 | [6 empty] | 865.84 |  |  |  | 173.17 | 1039.01 |  |  | 1086.49 | 139.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 58.54
1223 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных |  |  | ШТ | 8.4 | 2.76 | 0.96 | 57.4 | 2.44 | 188.17 | 24.1 |  |  |  | 1 |  |  | 211.9 | 251.7 | 263.2 | 0 | 263.2 | 299.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[5 empty] | 2 | 70.32 | 0.56 | 0.06 | 52.08 | 2.15 |  |  |  |  | 212.27 |  | -0.37 |  | 42.38 | 254.28 |  |  | 265.9 | 34.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1224 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в27*/ вентилятор канальный |  |  | ШТ |  |  | 534.83 |  |  | 573.61 |  |  |  |  | 1 |  |  | 573.61 | 688.33 | 719.79 | 0 | 719.79 | 811.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 534.83
[5 empty] | 1 |  |  | 38.78 | [6 empty] | 573.61 |  |  |  | 114.72 | 688.33 |  |  | 719.79 | 92.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.78
1225 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных |  |  | ШТ | 4.2 | 1.38 | 0.48 | 28.7 | 1.22 | 94.08 | 12.05 |  |  |  | 1 |  |  | 105.95 | 125.86 | 131.61 | 0 | 131.61 | 149.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 1 | 35.16 | 0.28 | 0.03 | 26.04 | 1.07 |  |  |  |  | 106.13 |  | -0.18 |  | 21.19 | 127.14 |  |  | 132.95 | 17.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1226 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 49.68 | 27.72 | 859.26 | 325.05 | 13.81 | 1994.4 | 136.48 |  |  |  | 1 |  |  | 2128.81 | 2539.99 | 2656.07 | 0 | 2656.07 | 3013.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 859.26
[5 empty] | 36 | 398.88 | 2.52 | 62.58 | 294.95 | 12.15 |  |  |  |  | 2130.88 |  | -2.07 |  | 425.76 | 2554.57 |  |  | 2671.32 | 342.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 62.58
1227 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 6.9 | 3.85 | 110.06 | 45.15 | 1.92 | 267.06 | 18.96 |  |  |  | 1 |  |  | 285.73 | 340.85 | 356.43 | 0 | 356.43 | 404.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.06
[5 empty] | 5 | 55.4 | 0.35 | 8.02 | 40.97 | 1.69 |  |  |  |  | 286.02 |  | -0.29 |  | 57.15 | 342.88 |  |  | 358.55 | 45.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.02
1228 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров |  |  | ШТ | 11.04 | 8.48 | 99.14 | 73.21 | 3.11 | 350.23 | 30.74 |  |  |  | 1 |  |  | 380.5 | 453.31 | 474.03 | 0 | 474.03 | 538.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.14
[5 empty] | 8 | 89.84 | 0.56 | 7.28 | 66.43 | 2.74 |  |  |  |  | 380.97 |  | -0.47 |  | 76.1 | 456.6 |  |  | 477.47 | 61.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.28
1229 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров |  |  | ШТ | 1.38 | 1.06 | 12.39 | 9.15 | 0.39 | 43.77 | 3.84 |  |  |  | 1 |  |  | 47.55 | 56.65 | 59.24 | 0 | 59.24 | 67.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.39
[5 empty] | 1 | 11.23 | 0.07 | 0.91 | 8.3 | 0.34 |  |  |  |  | 47.61 |  | -0.06 |  | 9.51 | 57.06 |  |  | 59.67 | 7.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
1230 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм |  |  | М | 6.29 | 0.15 | 354.88 | 41.78 | 1.78 | 515.42 | 17.54 |  |  |  | 1 |  |  | 532.69 | 637.36 | 666.49 | 0 | 666.49 | 754.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354.88
[5 empty] | 14 | 51.59 |  | 25.77 | 37.91 | 1.56 |  |  |  |  | 532.96 |  | -0.27 |  | 106.54 | 639.23 |  |  | 668.45 | 85.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.77
1231 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм |  |  | М | 2.25 | 0.06 | 29.77 | 14.92 | 0.63 | 80.07 | 6.27 |  |  |  | 1 |  |  | 86.25 | 102.83 | 107.53 | 0 | 107.53 | 122.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.77
[5 empty] | 5 | 18.43 |  | 2.16 | 13.54 | 0.56 |  |  |  |  | 86.34 |  | -0.09 |  | 17.25 | 103.5 |  |  | 108.23 | 13.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.16
1232 | Ж3-30-10 | Дроссель-клапаны |  |  | ШТ |  |  | 1144.26 |  |  | 1227.23 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1227.23 | 1472.68 | 1539.98 | 0 | 1539.98 | 1737.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1144.26
[5 empty] | 39 |  |  | 82.97 | [6 empty] | 1227.23 |  |  |  | 245.45 | 1472.68 |  |  | 1539.98 | 197.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 82.97
1233 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов обратных диаметром до 355 мм |  |  | ШТ | 2.34 | 0.76 | 54.12 | 15.52 | 0.66 | 108.66 | 6.51 |  |  |  | 1 |  |  | 115.07 | 137.39 | 143.67 | 0 | 143.67 | 162.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.12
[5 empty] | 2 | 19.02 | 0.14 | 3.92 | 14.08 | 0.58 |  |  |  |  | 115.17 |  | -0.1 |  | 23.01 | 138.08 |  |  | 144.39 | 18.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.92
1234 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов противопожарных |  |  | ШТ | 113.75 | 28.25 | 23006.79 | 755.14 | 32.09 | 27133.37 | 317.05 |  |  |  | 1 |  |  | 27445.61 | 32900.84 | 34404.41 | 0 | 34404.41 | 38849.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23006.79
[5 empty] | 25 | 930.75 | 1.75 | 1666.91 | 685.2 | 28.24 |  |  |  |  | 27450.42 |  | -4.81 |  | 5489.12 | 32934.73 |  |  | 34439.85 | 4409.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1666.91
1235 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа гтк 1-3 круглого сечения диаметром обечайки 250 мм |  |  | ШТ | 4.92 | 1.56 | 782.08 | 32.17 | 1.37 | 943.37 | 13.5 |  |  |  | 1 |  |  | 956.66 | 1146.55 | 1198.95 | 0 | 1198.95 | 1354.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 782.08
[5 empty] | 4 | 39.44 | 0.28 | 56.36 | 29.19 | 1.2 |  |  |  |  | 956.87 |  | -0.21 |  | 191.33 | 1147.99 |  |  | 1200.46 | 153.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 56.36
1236 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | М2 | 1108.39 | 703.62 | 24636.55 | 7355.49 | 312.55 | 50441.83 | 3088.25 |  |  |  | 1 |  |  | 53483.2 | 63849.79 | 66767.73 | 0 | 66767.73 | 75706.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24636.55
[5 empty] | 610.78 | 8691.09 | 392 | 1793.24 | 6674.25 | 275.04 |  |  |  |  | 53530.08 |  | -46.88 |  | 10696.64 | 64179.84 |  |  | 67112.86 | 8593.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1793.24
1237 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  | М2 | 4.29 | 2.72 | 93.17 | 28.42 | 1.21 | 192.73 | 11.93 |  |  |  | 1 |  |  | 204.48 | 244.1 | 255.26 | 0 | 255.26 | 289.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.17
[5 empty] | 2.36 | 33.58 | 1.52 | 6.78 | 25.79 | 1.06 |  |  |  |  | 204.66 |  | -0.18 |  | 40.9 | 245.38 |  |  | 256.6 | 32.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.78
1238 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | М2 | 14.16 | 8.98 | 341.26 | 93.93 | 3.99 | 672.72 | 39.44 |  |  |  | 1 |  |  | 711.56 | 849.66 | 888.49 | 0 | 888.49 | 1007.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341.26
[5 empty] | 7.8 | 110.99 | 5 | 24.83 | 85.23 | 3.51 |  |  |  |  | 712.16 |  | -0.6 |  | 142.31 | 853.87 |  |  | 892.89 | 114.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.83
1239 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм |  |  | М2 | 192.63 | 121.25 | 4988.87 | 1278.45 | 54.32 | 9524.69 | 536.76 |  |  |  | 1 |  |  | 10053.3 | 12006.6 | 12555.3 | 0 | 12555.3 | 14230.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4988.87
[5 empty] | 116 | 1511.27 | 67.45 | 362.69 | 1160.04 | 47.8 |  |  |  |  | 10061.45 |  | -8.15 |  | 2010.66 | 12063.96 |  |  | 12615.28 | 1615.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 362.69
1240 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм толщ. 0,7мм |  |  | М2 | 6.65 | 4.18 | 196.75 | 44.09 | 1.87 | 354.96 | 18.51 |  |  |  | 1 |  |  | 373.19 | 445.85 | 466.23 | 0 | 466.23 | 528.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196.75
[5 empty] | 4 | 52.11 | 2.33 | 14.31 | 40 | 1.65 |  |  |  |  | 373.47 |  | -0.28 |  | 74.64 | 447.83 |  |  | 468.3 | 59.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.31
1241 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  |  | М2 | 55.3 | 34.81 | 1637.94 | 367 | 15.59 | 2955.01 | 154.09 |  |  |  | 1 |  |  | 3106.76 | 3711.65 | 3881.27 | 0 | 3881.27 | 4397.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1637.94
[5 empty] | 33.3 | 433.84 | 19.36 | 119.1 | 333.01 | 13.72 |  |  |  |  | 3109.1 |  | -2.34 |  | 621.35 | 3728.11 |  |  | 3898.48 | 499.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 119.1
1242 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм толщ. 0,5мм |  |  | М2 | 1.49 | 0.94 | 38.71 | 9.92 | 0.42 | 73.9 | 4.17 |  |  |  | 1 |  |  | 78.01 | 93.17 | 97.43 | 0 | 97.43 | 110.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.71
[5 empty] | 0.9 | 11.73 | 0.52 | 2.81 | 9 | 0.37 |  |  |  |  | 78.07 |  | -0.06 |  | 15.6 | 93.61 |  |  | 97.89 | 12.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.81
1243 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а |  |  | М2 | 2.88 | 1.82 | 83.28 | 19.18 | 0.81 | 151.94 | 8.05 |  |  |  | 1 |  |  | 159.87 | 190.98 | 199.71 | 0 | 199.71 | 226.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.28
[5 empty] | 1.74 | 22.67 | 1.01 | 6.06 | 17.4 | 0.72 |  |  |  |  | 159.99 |  | -0.12 |  | 31.97 | 191.84 |  |  | 200.61 | 25.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.06
1244 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а |  |  | М2 | 5.03 | 3.18 | 268.87 | 33.36 | 1.42 | 397.34 | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 411.13 | 491.86 | 514.34 | 0 | 514.34 | 581.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268.87
[5 empty] | 4.65 | 39.44 | 1.75 | 19.55 | 30.27 | 1.25 |  |  |  |  | 411.34 |  | -0.21 |  | 82.23 | 493.36 |  |  | 515.91 | 66.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.55
1245 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление круглых воздуховодов* |  |  | КГ |  |  | 4825.21 |  |  | 5172.19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5172.19 | 6206.63 | 6490.27 | 0 | 6490.27 | 7321.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4825.21
[5 empty] | 381.9 |  |  | 346.98 | [6 empty] | 5172.19 |  |  |  | 1034.44 | 6206.63 |  |  | 6490.27 | 831.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 346.98
1246 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление прямоугольных воздуховодов* |  |  | КГ |  |  | 805.29 |  |  | 863.41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 863.41 | 1036.09 | 1083.44 | 0 | 1083.44 | 1222.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 805.29
[5 empty] | 70 |  |  | 58.12 | [6 empty] | 863.41 |  |  |  | 172.68 | 1036.09 |  |  | 1083.44 | 138.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 58.12
1247 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов/ насос циркуляционный |  |  | ШТ |  |  | 1564.58 |  |  | 1678.01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1678.01 | 2013.61 | 2105.63 | 0 | 2105.63 | 2375.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1564.58
[5 empty] | 1 |  |  | 113.43 | [6 empty] | 1678.01 |  |  |  | 335.6 | 2013.61 |  |  | 2105.63 | 269.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 113.43
1248 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка насоса |  |  | НАСОС | 14.69 | 4.01 | 435.1 | 101.58 | 4.32 | 797.14 | 42.65 |  |  |  | 1 |  |  | 839.14 | 1002.41 | 1048.22 | 0 | 1048.22 | 1187.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 435.1
[5 empty] | 1 | 124.6 | 0.84 | 31.56 | 92.17 | 3.8 |  |  |  |  | 839.79 |  | -0.65 |  | 167.83 | 1006.97 |  |  | 1052.99 | 134.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.56
1249 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана |  |  | ШТ | 0.6 | 0.03 | 37.7 | 4.19 | 0.18 | 53.94 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 55.67 | 66.61 | 69.65 | 0 | 69.65 | 78.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.7
[5 empty] | 1 | 5.17 |  | 2.71 | 3.8 | 0.16 |  |  |  |  | 55.7 |  | -0.03 |  | 11.13 | 66.8 |  |  | 69.85 | 8.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.71
1250 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | ШТ | 5.07 | 3.54 | 91.95 | 34.33 | 1.46 | 212.58 | 14.41 |  |  |  | 1 |  |  | 226.77 | 270.59 | 282.96 | 0 | 282.96 | 321.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.95
[5 empty] | 3 | 42.18 | 0.21 | 6.69 | 31.15 | 1.28 |  |  |  |  | 226.99 |  | -0.22 |  | 45.35 | 272.12 |  |  | 284.56 | 36.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.69
1251 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка фильтра |  |  | ШТ | 1.69 | 1.18 | 20.45 | 11.44 | 0.49 | 59.93 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 64.66 | 77.08 | 80.6 | 0 | 80.6 | 91.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.45
[5 empty] | 1 | 14.06 | 0.07 | 1.5 | 10.38 | 0.43 |  |  |  |  | 64.73 |  | -0.07 |  | 12.93 | 77.59 |  |  | 81.13 | 10.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.5
1252 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | ШТ | 1.69 | 1.18 | 17.53 | 11.44 | 0.49 | 56.8 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 61.53 | 73.32 | 76.67 | 0 | 76.67 | 87.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.53
[5 empty] | 1 | 14.06 | 0.07 | 1.29 | 10.38 | 0.43 |  |  |  |  | 61.6 |  | -0.07 |  | 12.31 | 73.84 |  |  | 77.21 | 9.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.29
1253 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов/ расширитель с бобышкой |  |  | ШТ | 7.36 | 5.88 | 42.04 | 34.59 | 2.14 | 181.28 | 21.13 |  |  |  | 1 |  |  | 202.09 | 240.25 | 251.23 | 0 | 251.23 | 286.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.04
[5 empty] | 2 | 60.68 | 1.47 | 2.55 | 31.52 | 1.88 |  |  |  |  | 202.41 |  | -0.32 |  | 40.42 | 242.51 |  |  | 253.59 | 32.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
1254 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отборное устройство с клапаном запорным |  |  | ШТ | 18.4 | 14.7 | 143.44 | 86.46 | 5.35 | 494.32 | 52.82 |  |  |  | 1 |  |  | 546.34 | 649.97 | 679.67 | 0 | 679.67 | 773.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.44
[5 empty] | 5 | 151.69 | 3.67 | 9.18 | 78.8 | 4.7 |  |  |  |  | 547.14 |  | -0.8 |  | 109.27 | 655.61 |  |  | 685.57 | 87.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.18
1255 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отвод с краном трехходовым |  |  | ШТ | 22.08 | 17.64 | 285.68 | 103.75 | 6.42 | 714.96 | 63.39 |  |  |  | 1 |  |  | 777.39 | 926.09 | 968.41 | 0 | 968.41 | 1100.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 285.68
[5 empty] | 6 | 182.03 | 4.4 | 19.23 | 94.56 | 5.65 |  |  |  |  | 778.35 |  | -0.96 |  | 155.48 | 932.87 |  |  | 975.5 | 124.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.23
1256 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана |  |  | ШТ | 0.6 | 0.03 | 10.22 | 4.19 | 0.18 | 24.48 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 26.21 | 31.26 | 32.69 | 0 | 32.69 | 37.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.22
[5 empty] | 1 | 5.17 |  | 0.73 | 3.8 | 0.16 |  |  |  |  | 26.24 |  | -0.03 |  | 5.24 | 31.45 |  |  | 32.89 | 4.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
1257 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов датчик давления защиты насоса от сухого хода |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 61.2 | 64 | 0 | 64 | 72.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 61.2
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 61.2 |  |  | 64 | 8.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1258 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов монтаж датчика |  |  | ШТ | 1.08 |  | 0.78 | 3.82 | 0.34 | 18.96 | 3.38 |  |  |  | 1 |  |  | 22.29 | 26.39 | 27.6 | 0 | 27.6 | 31.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[5 empty] | 1 | 9.95 |  | 0.06 | 3.71 | 0.3 |  |  |  |  | 22.34 |  | -0.05 |  | 4.46 | 26.75 |  |  | 27.98 | 3.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1259 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 13.29 | 11 | 63.67 | 89.09 | 3.79 | 358.62 | 37.4 |  |  |  | 1 |  |  | 395.45 | 470.54 | 492.04 | 0 | 492.04 | 559.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.67
[5 empty] | 7 | 103.46 | 6.55 | 3.44 | 80.84 | 3.33 |  |  |  |  | 396.02 |  | -0.57 |  | 79.09 | 474.54 |  |  | 496.22 | 63.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.44
1260 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | М | 3.56 | 1.47 | 152.71 | 23.88 | 1.01 | 241.75 | 10.03 |  |  |  | 1 |  |  | 251.63 | 300.89 | 314.64 | 0 | 314.64 | 356.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152.71
[5 empty] | 11 | 28.99 | 0.5 | 11.13 | 21.67 | 0.89 |  |  |  |  | 251.78 |  | -0.15 |  | 50.33 | 301.96 |  |  | 315.76 | 40.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.13
1261 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 1.08 |  | 0.37 | 8.04 | 0.34 | 26.29 | 3.38 |  |  |  | 1 |  |  | 29.62 | 35.18 | 36.79 | 0 | 36.79 | 41.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 18 | 9.93 |  | 0.01 | 7.3 | 0.3 |  |  |  |  | 29.67 |  | -0.05 |  | 5.92 | 35.54 |  |  | 37.17 | 4.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1262 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов окраска труб |  |  | М2 | 0.55 |  | 1.09 | 2.79 | 0.15 | 11.45 | 1.44 |  |  |  | 1 |  |  | 12.87 | 15.29 | 15.99 | 0 | 15.99 | 18.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09
[5 empty] | 0.77 | 4.24 |  | 0.09 | 2.96 | 0.13 |  |  |  |  | 12.89 |  | -0.02 |  | 2.57 | 15.44 |  |  | 16.15 | 2.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
1263 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 0.48 |  | 6.25 | 3.19 | 0.14 | 17 | 1.34 |  |  |  | 1 |  |  | 18.32 | 21.84 | 22.84 | 0 | 22.84 | 25.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25
[5 empty] | 2 | 3.94 |  | 0.46 | 2.9 | 0.12 |  |  |  |  | 18.34 |  | -0.02 |  | 3.66 | 21.98 |  |  | 22.99 | 2.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
1264 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов швеллер n10,хомут с гайками,уголок |  |  | КГ | 2.43 | 1.14 | 295.44 | 16.26 | 0.69 | 370.45 | 6.83 |  |  |  | 1 |  |  | 377.18 | 451.88 | 472.53 | 0 | 472.53 | 533.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295.44
[5 empty] | 40.05 | 19.97 | 0.11 | 21.59 | 14.75 | 0.61 |  |  |  |  | 377.28 |  | -0.1 |  | 75.44 | 452.62 |  |  | 473.3 | 60.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.59
1265 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов крепление трубопроводов* |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 2.16 | 0.16 | 13.51 | 14.34 | 0.61 | 60.86 | 6.02 |  |  |  | 1 |  |  | 66.79 | 79.5 | 83.13 | 0 | 83.13 | 94.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.51
[5 empty] | 4 | 17.71 |  | 0.98 | 13.01 | 0.54 |  |  |  |  | 66.88 |  | -0.09 |  | 13.36 | 80.15 |  |  | 83.81 | 10.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.98
1266 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов приборы и средства автоматизации* / манометр общего назначения |  |  | ШТ |  |  | 159.12 |  |  | 170.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 170.64 | 204.77 | 214.13 | 0 | 214.13 | 241.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159.12
[5 empty] | 12 |  |  | 11.52 | [6 empty] | 170.64 |  |  |  | 34.13 | 204.77 |  |  | 214.13 | 27.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.52
1267 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов приборы и средства автоматизации* / установка манометров(2шт в запасе) |  |  | КОМПЛЕКТ | 2.5 |  | 78.7 | 17.25 | 0.73 | 139.97 | 7.24 |  |  |  | 1 |  |  | 147.1 | 175.75 | 183.78 | 0 | 183.78 | 208.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.7
[5 empty] | 10 | 21.3 |  | 5.7 | 15.65 | 0.64 |  |  |  |  | 147.21 |  | -0.11 |  | 29.42 | 176.52 |  |  | 184.59 | 23.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.7
1268 | Ж3-20-10 | Термометры |  |  | ШТ |  |  | 76.4 |  |  | 81.92 |  |  |  |  | 1 |  |  | 81.92 | 98.3 | 102.79 | 0 | 102.79 | 115.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.4
[5 empty] | 4 |  |  | 5.52 | [6 empty] | 81.92 |  |  |  | 16.38 | 98.3 |  |  | 102.79 | 13.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.52
1269 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка термометров(2шт в запасе) |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.5 |  | 42.26 | 3.45 | 0.15 | 56.44 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 57.87 | 69.29 | 72.46 | 0 | 72.46 | 81.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.26
[5 empty] | 2 | 4.26 |  | 3.06 | 3.13 | 0.13 |  |  |  |  | 57.89 |  | -0.02 |  | 11.57 | 69.44 |  |  | 72.62 | 9.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.06
1270 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  | РУБ | 30.19 | 8.27 |  | 202 | 8.58 | 656.48 | 84.81 |  |  |  | 1 |  |  | 740 | 878.94 | 919.11 | 0 | 919.11 | 1047.49 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 246.79 | 2.65 |  | 183.29 | 7.55 |  |  |  |  | 741.29 |  | -1.29 |  | 148 | 888 |  |  | 928.58 | 118.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1271 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции |  |  | РУБ | 82.4 | 48.64 |  | 547.19 | 23.25 | 1786.73 | 229.74 |  |  |  | 1 |  |  | 2012.98 | 2391.02 | 2500.29 | 0 | 2500.29 | 2849.42 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 650.68 | 25.03 |  | 496.51 | 20.46 |  |  |  |  | 2016.47 |  | -3.49 |  | 402.6 | 2415.58 |  |  | 2525.97 | 323.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.461. |  | 46. 21-03. 7 ов1-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения |  |  |  | 169.44 | 17.26 | 4359.63 | 952.85 | 47.79 | 7843.74 | 472.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8308.87 | 9920.16 | 10373.52 | 0 | 10373.52 | 11761.38 |  |  |  |  | 4359.63 | 0 | 0
[6 empty] | 1380.62 | 8.45 | 345.57 | 697.95 | 42.07 |  | 0 | 0 |  | 8316.03 | 0 | -7.16 | 0 | 1661.78 | 9970.65 | 52.79 | 0 | 10426.31 | 1335.07 |  |  |  |  | 345.57 | 0 | 0
1272 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения |  |  | М2 | 0.72 | 0.8 | 19.35 | 3.88 | 0.2 | 35.93 | 2.01 |  |  |  | 1 |  |  | 37.91 | 45.28 | 47.35 | 0 | 47.35 | 53.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.35
[5 empty] | 21.68 | 5.87 | 0.03 | 1.53 | 4.12 | 0.18 |  |  |  |  | 37.94 |  | -0.03 |  | 7.58 | 45.49 |  |  | 47.57 | 6.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
1273 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина и |  |  | М | 8.84 | 0.03 | 7.35 | 49.02 | 2.46 | 168.69 | 24.28 |  |  |  | 1 |  |  | 192.6 | 228.53 | 238.97 | 0 | 238.97 | 272.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.35
[5 empty] | 31 | 71.42 |  | 0.53 | 35.72 | 2.16 |  |  |  |  | 192.97 |  | -0.37 |  | 38.52 | 231.12 |  |  | 241.68 | 30.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
1274 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32мм, толщина и |  |  | М | 10.26 | 0.04 | 305.72 | 56.92 | 2.85 | 516.73 | 28.2 |  |  |  | 1 |  |  | 544.5 | 650.39 | 680.11 | 0 | 680.11 | 770.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 305.72
[5 empty] | 36 | 82.94 |  | 24.27 | 41.48 | 2.51 |  |  |  |  | 544.93 |  | -0.43 |  | 108.9 | 653.4 |  |  | 683.26 | 87.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.27
1275 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция бака расширительного матами теплоизоляционными с покровным слоем из алюминиевой фольги толщ. 40мм |  |  | М3 | 0.07 | 0.01 | 25.28 | 0.37 | 0.02 | 28.52 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 28.7 | 34.42 | 35.99 | 0 | 35.99 | 40.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.28
[5 empty] | 0.004 | 0.54 |  | 2.01 | 0.27 | 0.02 |  |  |  |  | 28.7 |  |  |  | 5.74 | 34.44 |  |  | 36.01 | 4.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.01
1276 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения /антикоррозийное покрытие |  |  | М2 | 1.2 | 1.34 | 32.24 | 6.45 | 0.34 | 59.86 | 3.34 |  |  |  | 1 |  |  | 63.15 | 75.42 | 78.87 | 0 | 78.87 | 89.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.24
[5 empty] | 36.12 | 9.77 | 0.05 | 2.56 | 6.86 | 0.3 |  |  |  |  | 63.2 |  | -0.05 |  | 12.63 | 75.78 |  |  | 79.25 | 10.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.56
1277 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 40 |  |  | М | 37.05 | 0.13 | 30.81 | 205.56 | 10.31 | 707.4 | 101.84 |  |  |  | 1 |  |  | 807.69 | 958.34 | 1002.14 | 0 | 1002.14 | 1143.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.81
[5 empty] | 130 | 299.52 |  | 2.21 | 149.79 | 9.07 |  |  |  |  | 809.24 |  | -1.55 |  | 161.54 | 969.23 |  |  | 1013.53 | 129.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.21
1278 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32мм, толщина изоляционного слоя 40 |  |  | М | 2.28 | 0.01 | 594.48 | 12.65 | 0.63 | 682.86 | 6.27 |  |  |  | 1 |  |  | 689.04 | 826.18 | 863.94 | 0 | 863.94 | 975.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 594.48
[5 empty] | 8 | 18.43 |  | 46.88 | 9.22 | 0.56 |  |  |  |  | 689.13 |  | -0.09 |  | 137.81 | 826.85 |  |  | 864.64 | 110.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.88
1279 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения/ антикоррозийное покрытие |  |  | М2 | 0.09 | 0.11 | 2.55 | 0.51 | 0.03 | 4.73 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 4.99 | 5.96 | 6.23 | 0 | 6.23 | 7.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.55
[5 empty] | 2.86 | 0.77 |  | 0.2 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 4.99 |  |  |  | 1 | 5.99 |  |  | 6.26 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
1280 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного сл |  |  | М | 3.14 | 0.01 | 48.59 | 17.39 | 0.87 | 109.46 | 8.62 |  |  |  | 1 |  |  | 117.95 | 140.62 | 147.05 | 0 | 147.05 | 166.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.59
[5 empty] | 11 | 25.34 |  | 3.82 | 12.67 | 0.77 |  |  |  |  | 118.08 |  | -0.13 |  | 23.59 | 141.54 |  |  | 148.01 | 18.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.82
1281 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция арматуры футлярами из минераловатных плит с покрытием из алюминиевой фольги |  |  | ШТ | 4.31 |  | 28.28 | 24.23 | 1.21 | 109.97 | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 121.79 | 144.86 | 151.48 | 0 | 151.48 | 172.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.28
[5 empty] | 7 | 35.3 |  | 2.23 | 17.65 | 1.07 |  |  |  |  | 121.97 |  | -0.18 |  | 24.36 | 146.15 |  |  | 152.83 | 19.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.23
1282 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения/ изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 40мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги |  |  | М3 | 78.95 | 9.56 | 2045.21 | 448.11 | 22.47 | 3681.2 | 222 |  |  |  | 1 |  |  | 3899.83 | 4656.07 | 4868.85 | 0 | 4868.85 | 5520.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2045.21
[5 empty] | 4.802 | 647.17 | 5.76 | 162.38 | 326.53 | 19.77 |  |  |  |  | 3903.2 |  | -3.37 |  | 779.97 | 4679.8 |  |  | 4893.66 | 626.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 162.38
1283 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 60мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги |  |  | М3 | 8.34 | 1.01 | 247.18 | 47.31 | 2.37 | 422.42 | 23.44 |  |  |  | 1 |  |  | 445.5 | 532.09 | 556.41 | 0 | 556.41 | 630.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 247.18
[5 empty] | 0.507 | 68.33 | 0.61 | 19.65 | 34.48 | 2.09 |  |  |  |  | 445.86 |  | -0.36 |  | 89.1 | 534.6 |  |  | 559.03 | 71.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.65
1284 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения огнезащитное покрытие на основе системы типа птк-вент-мбор |  |  | М2 | 14.19 | 4.21 | 972.59 | 80.45 | 4.03 | 1315.97 | 39.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1355.22 | 1622 | 1696.13 | 0 | 1696.13 | 1918.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 972.59
[5 empty] | 22.03 | 115.22 | 2 | 77.3 | 58.62 | 3.55 |  |  |  |  | 1355.82 |  | -0.6 |  | 271.04 | 1626.26 |  |  | 1700.58 | 217.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 77.3
смета 2.464. |  | 46. 21-03. 7 ов2-с3 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва) |  |  |  | 3012.47 | 1415.76 | 118302.51 | 19377.85 | 854.84 | 191066.21 | 8445.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 199383.96 | 325947.46 | 340843.26 | 0 | 340843.26 | 385552.51 |  |  |  |  | 118302.51 | 0 | 87589.44
[6 empty] | 24201.63 | 639.49 | 8539.74 | 17621.63 | 752.25 |  | 0 | 0 |  | 199512.18 | 0 | -128.22 | 0 | 39876.81 | 326850.21 | 944.04 | 0 | 341787.3 | 43765.21 |  |  |  |  | 8539.74 | 0 | 0
1285 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) / блок ввода и учета д32(шхдхв-300/2200/1400) в комплекте(вес-200кг) |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  | 9216.72 | 9637.92 | 0 | 9637.92 | 10872.03 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9216.72
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 9216.72 |  |  | 9637.92 | 1234.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1286 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) монтаж блока ввода и учета |  |  | ШТ | 34.8 | 9.29 | 148.64 | 115.37 | 10.33 | 710.71 | 102.05 |  |  |  | 1 |  |  | 811.21 | 962.54 | 1006.53 | 0 | 1006.53 | 1148.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.64
[5 empty] | 1 | 297.64 | 2.5 | 8.4 | 111.95 | 9.09 |  |  |  |  | 812.76 |  | -1.55 |  | 162.24 | 973.45 |  |  | 1017.94 | 130.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.4
1287 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для отопления (25/32) в комплекте( вес-250кг) |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  | 41456.88 | 43351.46 | 0 | 43351.46 | 48902.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 41456.88
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 41456.88 |  |  | 43351.46 | 5551.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1288 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для отопления |  |  | ШТ | 37.97 | 10.13 | 162.14 | 125.86 | 11.27 | 775.31 | 111.33 |  |  |  | 1 |  |  | 884.95 | 1050.05 | 1098.04 | 0 | 1098.04 | 1252.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162.14
[5 empty] | 1 | 324.7 | 2.73 | 9.17 | 122.13 | 9.91 |  |  |  |  | 886.64 |  | -1.69 |  | 176.99 | 1061.94 |  |  | 1110.47 | 142.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.17
1289 | Ж3-20-10 | Блочный тепловой узел для гвс в комплекте( вес-250кг) |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  | 36854.64 | 38538.9 | 0 | 38538.9 | 43473.74 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 36854.64
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 36854.64 |  |  | 38538.9 | 4934.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1290 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) монтаж блочного теплового узла для гвс |  |  | ШТ | 37.97 | 10.13 | 162.14 | 125.86 | 11.27 | 775.31 | 111.33 |  |  |  | 1 |  |  | 884.95 | 1050.05 | 1098.04 | 0 | 1098.04 | 1252.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162.14
[5 empty] | 1 | 324.7 | 2.73 | 9.17 | 122.13 | 9.91 |  |  |  |  | 886.64 |  | -1.69 |  | 176.99 | 1061.94 |  |  | 1110.47 | 142.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.17
1291 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прибор учета тепловой энергии и устройство сбора и передачи данных учтены в разделе аов2*/ баки расширительные мембранные для отопления емкостью 80 л |  |  | ШТ |  |  | 178.43 |  |  | 191.37 |  |  |  |  | 1 |  |  | 191.37 | 229.64 | 240.13 | 0 | 240.13 | 270.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.43
[5 empty] | 1 |  |  | 12.94 | [6 empty] | 191.37 |  |  |  | 38.27 | 229.64 |  |  | 240.13 | 30.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.94
1292 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 |  |  | БАК | 4.25 | 2.94 | 66.7 | 29.31 | 1.25 | 167.68 | 12.3 |  |  |  | 1 |  |  | 179.79 | 214.43 | 224.23 | 0 | 224.23 | 254.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.7
[5 empty] | 1 | 34.99 | 1.2 | 4.8 | 26.59 | 1.1 |  |  |  |  | 179.98 |  | -0.19 |  | 35.96 | 215.75 |  |  | 225.61 | 28.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.8
1293 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) отборное устройство с клапаном трехходовым |  |  | ШТ | 7.36 | 5.88 | 75.42 | 34.59 | 2.14 | 217.08 | 21.13 |  |  |  | 1 |  |  | 237.89 | 283.21 | 296.15 | 0 | 296.15 | 336.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.42
[5 empty] | 2 | 60.68 | 1.47 | 4.97 | 31.52 | 1.88 |  |  |  |  | 238.21 |  | -0.32 |  | 47.58 | 285.47 |  |  | 298.51 | 38.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.97
1294 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) отвод с клапаном трехходовым |  |  | ШТ | 7.36 | 5.88 | 57.1 | 34.59 | 2.14 | 197.44 | 21.13 |  |  |  | 1 |  |  | 218.25 | 259.64 | 271.51 | 0 | 271.51 | 308.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.1
[5 empty] | 2 | 60.68 | 1.47 | 3.65 | 31.52 | 1.88 |  |  |  |  | 218.57 |  | -0.32 |  | 43.65 | 261.9 |  |  | 273.87 | 35.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.65
1295 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) бобышка |  |  | ШТ | 1.48 | 3.42 | 2.66 | 6.96 | 0.43 | 32.91 | 4.25 |  |  |  | 1 |  |  | 37.1 | 44.06 | 46.07 | 0 | 46.07 | 52.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.66
[5 empty] | 2 | 12.51 |  | 0.2 | 6.35 | 0.38 |  |  |  |  | 37.16 |  | -0.06 |  | 7.42 | 44.52 |  |  | 46.55 | 5.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
1296 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка термометров в оправе прямых или угловых |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.72 |  | 39.22 | 4.97 | 0.21 | 58.06 | 2.09 |  |  |  | 1 |  |  | 60.12 | 71.92 | 75.21 | 0 | 75.21 | 85.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.22
[5 empty] | 2 | 6.14 |  | 2.82 | 4.51 | 0.19 |  |  |  |  | 60.15 |  | -0.03 |  | 12.02 | 72.14 |  |  | 75.44 | 9.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.82
1297 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка манометров |  |  | КОМПЛЕКТ | 1 |  | 54.4 | 6.9 | 0.29 | 80.55 | 2.9 |  |  |  | 1 |  |  | 83.41 | 99.78 | 104.34 | 0 | 104.34 | 118.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.4
[5 empty] | 4 | 8.52 |  | 3.92 | 6.26 | 0.26 |  |  |  |  | 83.45 |  | -0.04 |  | 16.68 | 100.09 |  |  | 104.66 | 13.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.92
1298 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | М | 10.03 | 3.88 | 555.08 | 67.25 | 2.86 | 814.48 | 28.23 |  |  |  | 1 |  |  | 842.28 | 1007.72 | 1053.77 | 0 | 1053.77 | 1192.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555.08
[5 empty] | 31 | 81.69 | 1.35 | 40.19 | 61.02 | 2.51 |  |  |  |  | 842.71 |  | -0.43 |  | 168.46 | 1010.74 |  |  | 1056.93 | 135.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.19
1299 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | М | 0.65 | 0.26 | 30.62 | 4.34 | 0.18 | 47 | 1.82 |  |  |  | 1 |  |  | 48.79 | 58.36 | 61.03 | 0 | 61.03 | 69.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.62
[5 empty] | 2 | 5.27 | 0.09 | 2.23 | 3.94 | 0.16 |  |  |  |  | 48.82 |  | -0.03 |  | 9.76 | 58.55 |  |  | 61.23 | 7.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.23
1300 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | М | 2.58 | 1.07 | 111.06 | 17.37 | 0.74 | 175.82 | 7.29 |  |  |  | 1 |  |  | 183 | 218.82 | 228.82 | 0 | 228.82 | 259.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.06
[5 empty] | 8 | 21.08 | 0.37 | 8.09 | 15.76 | 0.65 |  |  |  |  | 183.11 |  | -0.11 |  | 36.6 | 219.6 |  |  | 229.64 | 29.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.09
1301 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 2.46 |  | 0.83 | 18.33 | 0.78 | 59.92 | 7.69 |  |  |  | 1 |  |  | 67.49 | 80.16 | 83.82 | 0 | 83.82 | 95.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83
[5 empty] | 41 | 22.63 |  | 0.03 | 16.63 | 0.69 |  |  |  |  | 67.61 |  | -0.12 |  | 13.5 | 80.99 |  |  | 84.69 | 10.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1302 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм |  |  | М | 12.93 | 8.54 | 113.84 | 86.83 | 3.69 | 403.16 | 36.46 |  |  |  | 1 |  |  | 439.07 | 522.98 | 546.88 | 0 | 546.88 | 621.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.84
[5 empty] | 8 | 102.23 | 5 | 5.99 | 78.79 | 3.25 |  |  |  |  | 439.62 |  | -0.55 |  | 87.81 | 526.88 |  |  | 550.96 | 70.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.99
1303 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 20 мм |  |  | М | 3.07 | 2 | 20.74 | 20.64 | 0.88 | 89.16 | 8.67 |  |  |  | 1 |  |  | 97.7 | 116.32 | 121.64 | 0 | 121.64 | 138.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.74
[5 empty] | 2 | 24.31 | 1.18 | 1.09 | 18.73 | 0.77 |  |  |  |  | 97.83 |  | -0.13 |  | 19.54 | 117.24 |  |  | 122.6 | 15.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.09
1304 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 9.49 | 7.86 | 45.67 | 63.63 | 2.7 | 256.35 | 26.72 |  |  |  | 1 |  |  | 282.66 | 336.34 | 351.71 | 0 | 351.71 | 400.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.67
[5 empty] | 5 | 73.9 | 4.68 | 2.47 | 57.74 | 2.38 |  |  |  |  | 283.07 |  | -0.41 |  | 56.53 | 339.19 |  |  | 354.69 | 45.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.47
1305 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 0.9 |  | 0.3 | 6.71 | 0.28 | 21.91 | 2.82 |  |  |  | 1 |  |  | 24.69 | 29.33 | 30.67 | 0 | 30.67 | 34.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
[5 empty] | 15 | 8.28 |  | 0.01 | 6.08 | 0.25 |  |  |  |  | 24.73 |  | -0.04 |  | 4.94 | 29.63 |  |  | 30.98 | 3.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1306 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) окраска труб |  |  | М2 | 0.39 |  | 0.78 | 1.99 | 0.1 | 8.17 | 1.03 |  |  |  | 1 |  |  | 9.18 | 10.91 | 11.41 | 0 | 11.41 | 13.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[5 empty] | 0.55 | 3.03 |  | 0.06 | 2.12 | 0.09 |  |  |  |  | 9.2 |  | -0.02 |  | 1.84 | 11.02 |  |  | 11.53 | 1.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1307 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм |  |  | ШТ | 0.54 |  | 6.5 | 3.58 | 0.15 | 18.55 | 1.5 |  |  |  | 1 |  |  | 20.03 | 23.88 | 24.97 | 0 | 24.97 | 28.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5
[5 empty] | 2 | 4.42 |  | 0.52 | 3.25 | 0.13 |  |  |  |  | 20.05 |  | -0.02 |  | 4.01 | 24.04 |  |  | 25.14 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
1308 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм |  |  | ШТ | 0.48 |  | 4.92 | 3.19 | 0.14 | 15.59 | 1.34 |  |  |  | 1 |  |  | 16.91 | 20.15 | 21.07 | 0 | 21.07 | 23.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.92
[5 empty] | 2 | 3.94 |  | 0.38 | 2.9 | 0.12 |  |  |  |  | 16.93 |  | -0.02 |  | 3.38 | 20.29 |  |  | 21.22 | 2.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
1309 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 0.72 |  | 6 | 4.79 | 0.2 | 21.87 | 2.01 |  |  |  | 1 |  |  | 23.85 | 28.4 | 29.7 | 0 | 29.7 | 33.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
[5 empty] | 3 | 5.91 |  | 0.45 | 4.34 | 0.18 |  |  |  |  | 23.88 |  | -0.03 |  | 4.77 | 28.62 |  |  | 29.93 | 3.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
1310 | Ж3-20-10 | Гильзы из стальных электросварных труб |  |  | М |  |  | 9.83 |  |  | 10.54 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10.54 | 12.65 | 13.23 | 0 | 13.23 | 14.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.83
[5 empty] | 1.4 |  |  | 0.71 | [6 empty] | 10.54 |  |  |  | 2.11 | 12.65 |  |  | 13.23 | 1.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
1311 | Ж3-20-10 | Индивидуальный тепловой пункт итп 3(встроенные помещения) крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 11.88 | 0.89 | 75.44 | 78.89 | 3.35 | 335.99 | 33.12 |  |  |  | 1 |  |  | 368.61 | 438.79 | 458.84 | 0 | 458.84 | 521.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.44
[5 empty] | 22 | 97.42 |  | 5.47 | 71.58 | 2.95 |  |  |  |  | 369.11 |  | -0.5 |  | 73.72 | 442.33 |  |  | 462.54 | 59.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.47
1312 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 |  |  | М | 10.68 | 4.27 | 505.27 | 71.62 | 3.04 | 775.66 | 30.07 |  |  |  | 1 |  |  | 805.27 | 963.11 | 1007.12 | 0 | 1007.12 | 1139.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 505.27
[5 empty] | 33 | 86.96 | 1.48 | 36.83 | 64.99 | 2.68 |  |  |  |  | 805.73 |  | -0.46 |  | 161.05 | 966.32 |  |  | 1010.48 | 129.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.83
1313 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | М | 25.9 | 10.71 | 1110.62 | 173.67 | 7.38 | 1758.17 | 72.92 |  |  |  | 1 |  |  | 1829.98 | 2188.19 | 2288.19 | 0 | 2288.19 | 2590.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1110.62
[5 empty] | 80 | 210.8 | 3.66 | 80.91 | 157.59 | 6.49 |  |  |  |  | 1831.09 |  | -1.11 |  | 366 | 2195.98 |  |  | 2296.34 | 294.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 80.91
1314 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | М | 21.37 | 9.19 | 657.75 | 143.34 | 6.09 | 1173.24 | 60.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1232.51 | 1472.58 | 1539.88 | 0 | 1539.88 | 1744.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 657.75
[5 empty] | 66 | 173.91 | 3.1 | 47.53 | 130.07 | 5.36 |  |  |  |  | 1233.42 |  | -0.91 |  | 246.5 | 1479.01 |  |  | 1546.6 | 198.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.53
1315 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 10.72 |  | 3.63 | 80 | 3.4 | 261.54 | 33.59 |  |  |  | 1 |  |  | 294.62 | 349.96 | 365.95 | 0 | 365.95 | 417.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.63
[5 empty] | 179 | 98.79 |  | 0.14 | 72.59 | 2.99 |  |  |  |  | 295.13 |  | -0.51 |  | 58.92 | 353.54 |  |  | 369.69 | 47.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
1316 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 окраска труб |  |  | М2 | 4.03 | 0.01 | 8.04 | 20.5 | 1.07 | 84.2 | 10.61 |  |  |  | 1 |  |  | 94.65 | 112.45 | 117.59 | 0 | 117.59 | 133.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.04
[5 empty] | 5.67 | 31.19 | 0.01 | 0.64 | 21.81 | 0.94 |  |  |  |  | 94.81 |  | -0.16 |  | 18.93 | 113.58 |  |  | 118.77 | 15.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
1317 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка труб |  |  | М | 371.35 | 13.18 | 2057.92 | 2465.92 | 104.78 | 10168.22 | 1035.33 |  |  |  | 1 |  |  | 11187.83 | 13314.74 | 13923.22 | 0 | 13923.22 | 15836.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2057.92
[5 empty] | 556 | 3045.1 |  | 151.57 | 2237.54 | 92.21 |  |  |  |  | 11203.55 |  | -15.72 |  | 2237.57 | 13425.4 |  |  | 14038.94 | 1797.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 151.57
1318 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка труб |  |  | М | 69.46 | 2.46 | 499.43 | 461.25 | 19.6 | 2024.86 | 193.66 |  |  |  | 1 |  |  | 2215.58 | 2638 | 2758.56 | 0 | 2758.56 | 3136.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 499.43
[5 empty] | 104 | 569.59 |  | 36.75 | 418.53 | 17.25 |  |  |  |  | 2218.52 |  | -2.94 |  | 443.12 | 2658.7 |  |  | 2780.21 | 356.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.75
1319 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубы |  |  | М | 77.03 | 2.84 | 1578.48 | 511.49 | 21.73 | 3343.52 | 214.75 |  |  |  | 1 |  |  | 3555.01 | 4243.06 | 4436.97 | 0 | 4436.97 | 5032.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1578.48
[5 empty] | 120 | 631.63 |  | 114.1 | 464.12 | 19.13 |  |  |  |  | 3558.27 |  | -3.26 |  | 711 | 4266.01 |  |  | 4460.97 | 571.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 114.1
1320 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм |  |  | М | 81.12 | 22.85 | 39.86 | 566.08 | 24.05 | 1887.32 | 237.67 |  |  |  | 1 |  |  | 2121.38 | 2520.25 | 2635.43 | 0 | 2635.43 | 3002.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.86
[5 empty] | 780 | 699.04 |  | 0.62 | 513.65 | 21.17 |  |  |  |  | 2124.99 |  | -3.61 |  | 424.28 | 2545.66 |  |  | 2662 | 340.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.62
1321 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм |  |  | М | 29.25 | 129.56 | 82.37 | 172.44 | 7.33 | 719.59 | 72.4 |  |  |  | 1 |  |  | 790.89 | 941.33 | 984.35 | 0 | 984.35 | 1119.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.37
[5 empty] | 780 | 164.97 | 47.97 |  | 156.47 | 6.45 |  |  |  |  | 791.99 |  | -1.1 |  | 158.18 | 949.07 |  |  | 992.44 | 127.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1322 | Ж3-20-10 | Труба защитная гофрированная типа пешель для прокладки труб |  |  | М |  |  | 379.03 |  |  | 408.69 |  |  |  |  | 1 |  |  | 408.69 | 490.43 | 512.84 | 0 | 512.84 | 578.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379.03
[5 empty] | 795.6 |  |  | 29.66 | [6 empty] | 408.69 |  |  |  | 81.74 | 490.43 |  |  | 512.84 | 65.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.66
1323 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 24.69 | 20.43 | 118.25 | 165.45 | 7.03 | 666.02 | 69.47 |  |  |  | 1 |  |  | 734.44 | 873.9 | 913.84 | 0 | 913.84 | 1039.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.25
[5 empty] | 13 | 192.14 | 12.17 | 6.4 | 150.13 | 6.19 |  |  |  |  | 735.49 |  | -1.05 |  | 146.89 | 881.33 |  |  | 921.61 | 118.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.4
1324 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 0.78 |  | 0.26 | 5.81 | 0.25 | 18.99 | 2.44 |  |  |  | 1 |  |  | 21.39 | 25.4 | 26.56 | 0 | 26.56 | 30.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[5 empty] | 13 | 7.17 |  | 0.01 | 5.27 | 0.22 |  |  |  |  | 21.43 |  | -0.04 |  | 4.28 | 25.67 |  |  | 26.84 | 3.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1325 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 2.58 | 0.17 | 420.82 | 17.14 | 0.73 | 504.91 | 7.19 |  |  |  | 1 |  |  | 511.99 | 613.62 | 641.66 | 0 | 641.66 | 724.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 420.82
[5 empty] | 1.94 | 21.15 | 0.01 | 28.71 | 15.55 | 0.64 |  |  |  |  | 512.1 |  | -0.11 |  | 102.4 | 614.39 |  |  | 642.47 | 82.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.71
1326 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 21.03 | 1.35 | 3151.82 | 139.65 | 5.93 | 3831.64 | 58.63 |  |  |  | 1 |  |  | 3889.38 | 4660.99 | 4874 | 0 | 4874 | 5505.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3151.82
[5 empty] | 15.81 | 172.36 | 0.09 | 228.59 | 126.72 | 5.22 |  |  |  |  | 3890.27 |  | -0.89 |  | 777.88 | 4667.26 |  |  | 4880.56 | 624.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 228.59
1327 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб |  |  | КВТ | 36.71 | 2.36 | 4268.81 | 243.8 | 10.36 | 5366.18 | 102.36 |  |  |  | 1 |  |  | 5466.99 | 6549.44 | 6848.75 | 0 | 6848.75 | 7738.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4268.81
[5 empty] | 27.6 | 300.89 | 0.17 | 309.62 | 221.22 | 9.12 |  |  |  |  | 5468.54 |  | -1.55 |  | 1093.4 | 6560.39 |  |  | 6860.2 | 878.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 309.62
1328 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана |  |  | ШТ | 12.48 |  | 7738.97 | 82.75 | 3.52 | 8556.87 | 34.74 |  |  |  | 1 |  |  | 8591.08 | 10305.59 | 10776.56 | 0 | 10776.56 | 12160.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7738.97
[5 empty] | 39 | 102.18 |  | 551.28 | 75.08 | 3.09 |  |  |  |  | 8591.61 |  | -0.53 |  | 1718.22 | 10309.3 |  |  | 10780.44 | 1380.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 551.28
1329 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана |  |  | ШТ | 2.88 |  | 676.71 | 19.1 | 0.81 | 787.38 | 8.02 |  |  |  | 1 |  |  | 795.28 | 953.48 | 997.05 | 0 | 997.05 | 1125.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 676.71
[5 empty] | 9 | 23.58 |  | 49.14 | 17.33 | 0.71 |  |  |  |  | 795.4 |  | -0.12 |  | 159.06 | 954.34 |  |  | 997.95 | 127.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 49.14
1330 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка вентиля |  |  | ШТ | 0.95 |  | 132.93 | 7.63 | 0.32 | 167.15 | 3.2 |  |  |  | 1 |  |  | 170.3 | 204.01 | 213.33 | 0 | 213.33 | 241.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.93
[5 empty] | 2 | 9.42 |  | 9.64 | 6.92 | 0.29 |  |  |  |  | 170.35 |  | -0.05 |  | 34.06 | 204.36 |  |  | 213.7 | 27.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.64
1331 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана |  |  | ШТ | 0.64 |  | 77.04 | 4.24 | 0.18 | 96.29 | 1.78 |  |  |  | 1 |  |  | 98.04 | 117.46 | 122.83 | 0 | 122.83 | 138.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.04
[5 empty] | 2 | 5.24 |  | 5.58 | 3.85 | 0.16 |  |  |  |  | 98.07 |  | -0.03 |  | 19.61 | 117.65 |  |  | 123.03 | 15.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.58
1332 | Ж3-20-10 | Кран шаровой муфтовый д15-д25 |  |  | ШТ |  |  | 488.06 |  |  | 523.26 |  |  |  |  | 1 |  |  | 523.26 | 627.91 | 656.61 | 0 | 656.61 | 740.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 488.06
[5 empty] | 69 |  |  | 35.2 | [6 empty] | 523.26 |  |  |  | 104.65 | 627.91 |  |  | 656.61 | 84.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.2
1333 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм |  |  | ШТ | 49.28 | 1.4 | 1756.79 | 337.23 | 14.33 | 2972.18 | 141.59 |  |  |  | 1 |  |  | 3111.62 | 3718.81 | 3888.76 | 0 | 3888.76 | 4404.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1756.79
[5 empty] | 7 | 416.43 |  | 127.4 | 305.99 | 12.61 |  |  |  |  | 3113.77 |  | -2.15 |  | 622.32 | 3733.94 |  |  | 3904.58 | 499.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 127.4
1334 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 закладные конструкции под термодатчик |  |  | ШТ | 5.18 | 11.98 | 9.32 | 24.37 | 1.51 | 115.24 | 14.89 |  |  |  | 1 |  |  | 129.9 | 154.28 | 161.33 | 0 | 161.33 | 183.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.32
[5 empty] | 7 | 43.8 |  | 0.71 | 22.22 | 1.33 |  |  |  |  | 130.13 |  | -0.23 |  | 25.98 | 155.88 |  |  | 163 | 20.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
1335 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка фильтра |  |  | ШТ | 11.83 | 8.26 | 89.93 | 80.1 | 3.4 | 362.35 | 33.63 |  |  |  | 1 |  |  | 395.47 | 470.96 | 492.48 | 0 | 492.48 | 559.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.93
[5 empty] | 7 | 98.42 | 0.49 | 6.56 | 72.68 | 3 |  |  |  |  | 395.98 |  | -0.51 |  | 79.09 | 474.56 |  |  | 496.24 | 63.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.56
1336 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ | 4.2 | 0.21 | 889.04 | 29.31 | 1.25 | 1048.06 | 12.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1060.17 | 1270.88 | 1328.96 | 0 | 1328.96 | 1500.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 889.04
[5 empty] | 7 | 36.19 |  | 64.37 | 26.59 | 1.1 |  |  |  |  | 1060.36 |  | -0.19 |  | 212.03 | 1272.2 |  |  | 1330.34 | 170.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 64.37
1337 | Ж3-20-10 | Фитинги |  |  | ШТ |  |  | 2071.06 |  |  | 2212.22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2212.22 | 2654.66 | 2775.98 | 0 | 2775.98 | 3131.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2071.06
[5 empty] | 372 |  |  | 141.16 | [6 empty] | 2212.22 |  |  |  | 442.44 | 2654.66 |  |  | 2775.98 | 355.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 141.16
1338 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 2.4 |  | 20 | 15.95 | 0.68 | 72.91 | 6.7 |  |  |  | 1 |  |  | 79.51 | 94.69 | 99.02 | 0 | 99.02 | 112.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
[5 empty] | 10 | 19.7 |  | 1.5 | 14.48 | 0.6 |  |  |  |  | 79.61 |  | -0.1 |  | 15.9 | 95.41 |  |  | 99.77 | 12.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.5
1339 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм |  |  | ШТ | 3.36 |  | 21.56 | 22.33 | 0.95 | 95.21 | 9.38 |  |  |  | 1 |  |  | 104.45 | 124.33 | 130.01 | 0 | 130.01 | 147.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.56
[5 empty] | 14 | 27.58 |  | 1.68 | 20.27 | 0.84 |  |  |  |  | 104.59 |  | -0.14 |  | 20.89 | 125.34 |  |  | 131.07 | 16.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.68
1340 | Ж3-20-10 | Гильзы из стальных электросварных труб |  |  | М |  |  | 41.55 |  |  | 44.57 |  |  |  |  | 1 |  |  | 44.57 | 53.48 | 55.92 | 0 | 55.92 | 63.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.55
[5 empty] | 7.44 |  |  | 3.02 | [6 empty] | 44.57 |  |  |  | 8.91 | 53.48 |  |  | 55.92 | 7.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.02
1341 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 37.26 | 2.8 | 204.23 | 247.42 | 10.51 | 1018.79 | 103.88 |  |  |  | 1 |  |  | 1121.09 | 1334.21 | 1395.18 | 0 | 1395.18 | 1586.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204.23
[5 empty] | 69 | 305.53 |  | 14.55 | 224.5 | 9.25 |  |  |  |  | 1122.67 |  | -1.58 |  | 224.22 | 1345.31 |  |  | 1406.79 | 180.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.55
1342 | Ж3-30-10 | Вентиляция/ приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла в комплекте с автоматикой |  |  | К-Т |  |  | 17610.3 |  |  | 18887.05 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18887.05 | 22664.46 | 23700.23 | 0 | 23700.23 | 26735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17610.3
[5 empty] | 1 |  |  | 1276.75 | [6 empty] | 18887.05 |  |  |  | 3777.41 | 22664.46 |  |  | 23700.23 | 3034.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1276.75
1343 | Ж3-30-10 | Вентиляция монтаж приточно-вытяжной установки |  |  | ШТ | 48.49 | 11.43 | 66.85 | 157.33 | 14.08 | 826.44 | 139.16 |  |  |  | 1 |  |  | 963.49 | 1141.32 | 1193.48 | 0 | 1193.48 | 1363.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.85
[5 empty] | 1 | 406.74 | 2.54 | 4.96 | 152.66 | 12.39 |  |  |  |  | 965.6 |  | -2.11 |  | 192.7 | 1156.19 |  |  | 1209.03 | 154.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.96
1344 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в39,в40,в42,в44,в46-в50*/ вентилятор канальный |  |  | ШТ |  |  | 2976.39 |  |  | 3192.12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3192.12 | 3830.54 | 4005.6 | 0 | 4005.6 | 4518.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2976.39
[5 empty] | 9 |  |  | 215.73 | [6 empty] | 3192.12 |  |  |  | 638.42 | 3830.54 |  |  | 4005.6 | 512.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 215.73
1345 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных |  |  | ШТ | 37.8 | 12.42 | 4.32 | 258.29 | 10.98 | 846.75 | 108.45 |  |  |  | 1 |  |  | 953.55 | 1132.67 | 1184.43 | 0 | 1184.43 | 1349.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.32
[5 empty] | 9 | 316.44 | 2.52 | 0.27 | 234.37 | 9.66 |  |  |  |  | 955.2 |  | -1.65 |  | 190.71 | 1144.26 |  |  | 1196.55 | 153.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
1346 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в37,в38,в43,в45*/ вентилятор канальный |  |  | ШТ |  |  | 1614.6 |  |  | 1731.68 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1731.68 | 2078.02 | 2172.99 | 0 | 2172.99 | 2451.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1614.6
[5 empty] | 4 |  |  | 117.08 | [6 empty] | 1731.68 |  |  |  | 346.34 | 2078.02 |  |  | 2172.99 | 278.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 117.08
1347 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных |  |  | ШТ | 16.8 | 5.52 | 1.92 | 114.8 | 4.88 | 376.34 | 48.2 |  |  |  | 1 |  |  | 423.81 | 503.42 | 526.43 | 0 | 526.43 | 599.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.92
[5 empty] | 4 | 140.64 | 1.12 | 0.12 | 104.17 | 4.29 |  |  |  |  | 424.54 |  | -0.73 |  | 84.76 | 508.57 |  |  | 531.82 | 68.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
1348 | Ж3-30-10 | Вентиляция система в41*/ вентилятор канальный |  |  | ШТ |  |  | 556.01 |  |  | 596.33 |  |  |  |  | 1 |  |  | 596.33 | 715.6 | 748.3 | 0 | 748.3 | 844.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 556.01
[5 empty] | 1 |  |  | 40.32 | [6 empty] | 596.33 |  |  |  | 119.27 | 715.6 |  |  | 748.3 | 95.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.32
1349 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка вентиляторов канальных |  |  | ШТ | 4.2 | 1.38 | 0.48 | 28.7 | 1.22 | 94.08 | 12.05 |  |  |  | 1 |  |  | 105.95 | 125.86 | 131.61 | 0 | 131.61 | 149.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 1 | 35.16 | 0.28 | 0.03 | 26.04 | 1.07 |  |  |  |  | 106.13 |  | -0.18 |  | 21.19 | 127.14 |  |  | 132.95 | 17.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1350 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 55.2 | 30.8 | 946.12 | 361.17 | 15.35 | 2206.79 | 151.64 |  |  |  | 1 |  |  | 2356.13 | 2811.14 | 2939.61 | 0 | 2939.61 | 3335.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 946.12
[5 empty] | 40 | 443.2 | 2.8 | 68.92 | 327.72 | 13.51 |  |  |  |  | 2358.43 |  | -2.3 |  | 471.23 | 2827.36 |  |  | 2956.57 | 378.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 68.92
1351 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка решеток |  |  | РЕШЕТКА | 4.14 | 2.31 | 62.13 | 27.09 | 1.15 | 156.04 | 11.37 |  |  |  | 1 |  |  | 167.24 | 199.48 | 208.6 | 0 | 208.6 | 236.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.13
[5 empty] | 3 | 33.24 | 0.21 | 4.53 | 24.58 | 1.01 |  |  |  |  | 167.41 |  | -0.17 |  | 33.45 | 200.69 |  |  | 209.87 | 26.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.53
1352 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров |  |  | ШТ | 12.42 | 9.54 | 109.47 | 82.36 | 3.5 | 391.79 | 34.58 |  |  |  | 1 |  |  | 425.84 | 507.31 | 530.49 | 0 | 530.49 | 602.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.47
[5 empty] | 9 | 101.07 | 0.63 | 8.04 | 74.73 | 3.08 |  |  |  |  | 426.37 |  | -0.53 |  | 85.17 | 511.01 |  |  | 534.36 | 68.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.04
1353 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка диффузоров |  |  | ШТ | 1.38 | 1.06 | 12.39 | 9.15 | 0.39 | 43.77 | 3.84 |  |  |  | 1 |  |  | 47.55 | 56.65 | 59.24 | 0 | 59.24 | 67.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.39
[5 empty] | 1 | 11.23 | 0.07 | 0.91 | 8.3 | 0.34 |  |  |  |  | 47.61 |  | -0.06 |  | 9.51 | 57.06 |  |  | 59.67 | 7.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
1354 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм |  |  | М | 6.29 | 0.15 | 362.58 | 41.78 | 1.78 | 523.68 | 17.54 |  |  |  | 1 |  |  | 540.95 | 647.27 | 676.85 | 0 | 676.85 | 765.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.58
[5 empty] | 14 | 51.59 |  | 26.33 | 37.91 | 1.56 |  |  |  |  | 541.22 |  | -0.27 |  | 108.19 | 649.14 |  |  | 678.81 | 86.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.33
1355 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм |  |  | М | 2.25 | 0.06 | 44.45 | 14.92 | 0.63 | 95.84 | 6.27 |  |  |  | 1 |  |  | 102.02 | 121.75 | 127.31 | 0 | 127.31 | 144.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.45
[5 empty] | 5 | 18.43 |  | 3.25 | 13.54 | 0.56 |  |  |  |  | 102.11 |  | -0.09 |  | 20.4 | 122.42 |  |  | 128.01 | 16.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.25
1356 | Ж3-30-10 | Дроссель-клапаны |  |  | ШТ |  |  | 1145.76 |  |  | 1228.85 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1228.85 | 1474.62 | 1542.01 | 0 | 1542.01 | 1739.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1145.76
[5 empty] | 40 |  |  | 83.09 | [6 empty] | 1228.85 |  |  |  | 245.77 | 1474.62 |  |  | 1542.01 | 197.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 83.09
1357 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом, периметром до 1000 мм |  |  | ШТ | 1.33 | 0.38 | 49.38 | 8.82 | 0.37 | 81.7 | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 85.34 | 102.01 | 106.67 | 0 | 106.67 | 120.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.38
[5 empty] | 1 | 10.82 | 0.07 | 3.6 | 8 | 0.33 |  |  |  |  | 85.4 |  | -0.06 |  | 17.07 | 102.41 |  |  | 107.09 | 13.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.6
1358 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов обратных диаметром до 355 мм |  |  | ШТ | 2.34 | 0.76 | 54.12 | 15.52 | 0.66 | 108.66 | 6.51 |  |  |  | 1 |  |  | 115.07 | 137.39 | 143.67 | 0 | 143.67 | 162.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.12
[5 empty] | 2 | 19.02 | 0.14 | 3.92 | 14.08 | 0.58 |  |  |  |  | 115.17 |  | -0.1 |  | 23.01 | 138.08 |  |  | 144.39 | 18.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.92
1359 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка клапанов противопожарных |  |  | ШТ | 104.65 | 25.99 | 19683.89 | 694.73 | 29.52 | 23372.86 | 291.69 |  |  |  | 1 |  |  | 23660.12 | 28360.97 | 29657.07 | 0 | 29657.07 | 33491.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19683.89
[5 empty] | 23 | 856.29 | 1.61 | 1426.08 | 630.38 | 25.98 |  |  |  |  | 23664.55 |  | -4.43 |  | 4732.02 | 28392.14 |  |  | 29689.66 | 3801.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1426.08
1360 | Ж3-30-10 | Вентиляция установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа гтк 1-3 круглого сечения диаметром обечайки 250 мм |  |  | ШТ | 4.92 | 1.56 | 803.04 | 32.17 | 1.37 | 965.85 | 13.5 |  |  |  | 1 |  |  | 979.14 | 1173.53 | 1227.16 | 0 | 1227.16 | 1386 | 1 | 1 | 1 | 1 | 803.04
[5 empty] | 4 | 39.44 | 0.28 | 57.88 | 29.19 | 1.2 |  |  |  |  | 979.35 |  | -0.21 |  | 195.83 | 1174.97 |  |  | 1228.67 | 157.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.88
1361 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | М2 | 1113.84 | 707.09 | 24736.9 | 7391.73 | 314.09 | 50667.82 | 3103.47 |  |  |  | 1 |  |  | 53724.18 | 64137.34 | 67068.42 | 0 | 67068.42 | 76047.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24736.9
[5 empty] | 613.79 | 8733.92 | 393.93 | 1800.55 | 6707.14 | 276.4 |  |  |  |  | 53771.29 |  | -47.11 |  | 10744.84 | 64469.02 |  |  | 67415.26 | 8632.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1800.55
1362 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  | М2 | 11.4 | 7.23 | 248.42 | 75.64 | 3.21 | 513.38 | 31.76 |  |  |  | 1 |  |  | 544.66 | 650.2 | 679.91 | 0 | 679.91 | 770.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 248.42
[5 empty] | 6.28 | 89.36 | 4.04 | 18.06 | 68.63 | 2.83 |  |  |  |  | 545.14 |  | -0.48 |  | 108.93 | 653.59 |  |  | 683.45 | 87.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.06
1363 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | М2 | 38.11 | 24.17 | 918.79 | 252.88 | 10.75 | 1811.18 | 106.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1915.75 | 2287.55 | 2392.09 | 0 | 2392.09 | 2711.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 918.79
[5 empty] | 21 | 298.82 | 13.46 | 66.85 | 229.46 | 9.46 |  |  |  |  | 1917.36 |  | -1.61 |  | 383.15 | 2298.9 |  |  | 2403.96 | 307.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 66.85
1364 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм |  |  | М2 | 2.65 | 1.67 | 68.81 | 17.64 | 0.75 | 131.38 | 7.41 |  |  |  | 1 |  |  | 138.68 | 165.62 | 173.19 | 0 | 173.19 | 196.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.81
[5 empty] | 1.6 | 20.85 | 0.93 | 5 | 16 | 0.66 |  |  |  |  | 138.79 |  | -0.11 |  | 27.74 | 166.42 |  |  | 174.03 | 22.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5
1365 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  |  | М2 | 58.29 | 36.69 | 1726.48 | 386.84 | 16.44 | 3114.76 | 162.42 |  |  |  | 1 |  |  | 3274.71 | 3912.29 | 4091.08 | 0 | 4091.08 | 4635.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1726.48
[5 empty] | 35.1 | 457.29 | 20.41 | 125.54 | 351.01 | 14.47 |  |  |  |  | 3277.18 |  | -2.47 |  | 654.94 | 3929.65 |  |  | 4109.23 | 526.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 125.54
1366 | Ж3-30-10 | Вентиляция прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм толщ. 0,5мм |  |  | М2 | 146.46 | 92.2 | 3793.26 | 972.07 | 41.31 | 7242.09 | 408.13 |  |  |  | 1 |  |  | 7644.02 | 9129.2 | 9546.4 | 0 | 9546.4 | 10820.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3793.26
[5 empty] | 88.2 | 1149.09 | 51.29 | 275.77 | 882.04 | 36.35 |  |  |  |  | 7650.22 |  | -6.2 |  | 1528.8 | 9172.82 |  |  | 9592.01 | 1228.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 275.77
1367 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а |  |  | М2 | 0.4 | 0.25 | 11.49 | 2.65 | 0.11 | 20.97 | 1.11 |  |  |  | 1 |  |  | 22.06 | 26.35 | 27.55 | 0 | 27.55 | 31.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.49
[5 empty] | 0.24 | 3.13 | 0.14 | 0.84 | 2.4 | 0.1 |  |  |  |  | 22.08 |  | -0.02 |  | 4.41 | 26.47 |  |  | 27.68 | 3.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
1368 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а |  |  | М2 | 5.03 | 3.18 | 268.87 | 33.36 | 1.42 | 397.34 | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 411.13 | 491.86 | 514.34 | 0 | 514.34 | 581.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268.87
[5 empty] | 4.65 | 39.44 | 1.75 | 19.55 | 30.27 | 1.25 |  |  |  |  | 411.34 |  | -0.21 |  | 82.23 | 493.36 |  |  | 515.91 | 66.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.55
1369 | Ж3-30-10 | Вентиляция коробки из оцинкованной стали класс а |  |  | М2 | 2.32 | 1.46 | 72.48 | 15.43 | 0.66 | 128.12 | 6.48 |  |  |  | 1 |  |  | 134.5 | 160.7 | 168.04 | 0 | 168.04 | 190.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.48
[5 empty] | 1.4 | 18.24 | 0.81 | 5.27 | 14 | 0.58 |  |  |  |  | 134.6 |  | -0.1 |  | 26.9 | 161.4 |  |  | 168.77 | 21.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.27
1370 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление круглых воздуховодов* |  |  | КГ |  |  | 5036.83 |  |  | 5399.03 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5399.03 | 6478.84 | 6774.92 | 0 | 6774.92 | 7642.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5036.83
[5 empty] | 398.65 |  |  | 362.2 | [6 empty] | 5399.03 |  |  |  | 1079.81 | 6478.84 |  |  | 6774.92 | 867.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 362.2
1371 | Ж3-30-10 | Вентиляция крепление прямоугольных воздуховодов* |  |  | КГ |  |  | 402.65 |  |  | 431.71 |  |  |  |  | 1 |  |  | 431.71 | 518.05 | 541.72 | 0 | 541.72 | 611.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 402.65
[5 empty] | 35 |  |  | 29.06 | [6 empty] | 431.71 |  |  |  | 86.34 | 518.05 |  |  | 541.72 | 69.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.06
1372 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка насоса |  |  | НАСОС | 14.69 | 4.01 | 1594.33 | 101.58 | 4.32 | 2040.41 | 42.65 |  |  |  | 1 |  |  | 2082.41 | 2494.33 | 2608.32 | 0 | 2608.32 | 2947.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1594.33
[5 empty] | 2 | 124.6 | 0.84 | 115.6 | 92.17 | 3.8 |  |  |  |  | 2083.06 |  | -0.65 |  | 416.48 | 2498.89 |  |  | 2613.09 | 334.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 115.6
1373 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана |  |  | ШТ | 0.6 | 0.03 | 415.57 | 4.19 | 0.18 | 459.22 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 460.95 | 552.95 | 578.22 | 0 | 578.22 | 652.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 415.57
[5 empty] | 1 | 5.17 |  | 30.12 | 3.8 | 0.16 |  |  |  |  | 460.98 |  | -0.03 |  | 92.19 | 553.14 |  |  | 578.42 | 74.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.12
1374 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | ШТ | 5.07 | 3.54 | 72.21 | 34.33 | 1.46 | 191.4 | 14.41 |  |  |  | 1 |  |  | 205.59 | 245.17 | 256.37 | 0 | 256.37 | 291.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.21
[5 empty] | 3 | 42.18 | 0.21 | 5.25 | 31.15 | 1.28 |  |  |  |  | 205.81 |  | -0.22 |  | 41.12 | 246.71 |  |  | 257.98 | 33.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.25
1375 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка фильтра |  |  | ШТ | 1.69 | 1.18 | 52.67 | 11.44 | 0.49 | 94.48 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 99.21 | 118.54 | 123.96 | 0 | 123.96 | 140.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.67
[5 empty] | 1 | 14.06 | 0.07 | 3.83 | 10.38 | 0.43 |  |  |  |  | 99.28 |  | -0.07 |  | 19.84 | 119.05 |  |  | 124.49 | 15.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.83
1376 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | ШТ | 1.69 | 1.18 | 32.53 | 11.44 | 0.49 | 72.89 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 77.62 | 92.63 | 96.86 | 0 | 96.86 | 109.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.53
[5 empty] | 1 | 14.06 | 0.07 | 2.38 | 10.38 | 0.43 |  |  |  |  | 77.69 |  | -0.07 |  | 15.52 | 93.14 |  |  | 97.39 | 12.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.38
1377 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов датчик температуры накладной идет в комплекте с установкой*/ расширитель с бобышкой |  |  | ШТ | 7.36 | 5.88 | 42.04 | 34.59 | 2.14 | 181.28 | 21.13 |  |  |  | 1 |  |  | 202.09 | 240.25 | 251.23 | 0 | 251.23 | 286.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.04
[5 empty] | 2 | 60.68 | 1.47 | 2.55 | 31.52 | 1.88 |  |  |  |  | 202.41 |  | -0.32 |  | 40.42 | 242.51 |  |  | 253.59 | 32.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
1378 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отборное устройство с клапаном запорным |  |  | ШТ | 18.4 | 14.7 | 143.44 | 86.46 | 5.35 | 494.32 | 52.82 |  |  |  | 1 |  |  | 546.34 | 649.97 | 679.67 | 0 | 679.67 | 773.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.44
[5 empty] | 5 | 151.69 | 3.67 | 9.18 | 78.8 | 4.7 |  |  |  |  | 547.14 |  | -0.8 |  | 109.27 | 655.61 |  |  | 685.57 | 87.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.18
1379 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов отвод с краном трехходовым |  |  | ШТ | 22.08 | 17.64 | 210.14 | 103.75 | 6.42 | 633.94 | 63.39 |  |  |  | 1 |  |  | 696.37 | 828.86 | 866.74 | 0 | 866.74 | 985.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210.14
[5 empty] | 6 | 182.03 | 4.4 | 13.75 | 94.56 | 5.65 |  |  |  |  | 697.33 |  | -0.96 |  | 139.27 | 835.64 |  |  | 873.83 | 111.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.75
1380 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка клапана |  |  | ШТ | 0.6 | 0.03 | 85.76 | 4.19 | 0.18 | 105.5 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 107.23 | 128.48 | 134.35 | 0 | 134.35 | 151.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.76
[5 empty] | 1 | 5.17 |  | 6.21 | 3.8 | 0.16 |  |  |  |  | 107.26 |  | -0.03 |  | 21.45 | 128.68 |  |  | 134.56 | 17.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.21
1381 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов датчик давления защиты насоса от сухого хода |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  | 61.2 | 64 | 0 | 64 | 72.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 61.2
[5 empty] | 1 | [14 empty] | 61.2 |  |  | 64 | 8.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1382 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов монтаж датчика |  |  | ШТ | 1.08 |  | 0.78 | 3.82 | 0.34 | 18.96 | 3.38 |  |  |  | 1 |  |  | 22.29 | 26.39 | 27.6 | 0 | 27.6 | 31.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[5 empty] | 1 | 9.95 |  | 0.06 | 3.71 | 0.3 |  |  |  |  | 22.34 |  | -0.05 |  | 4.46 | 26.75 |  |  | 27.98 | 3.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1383 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм |  |  | М | 13.29 | 11 | 63.67 | 89.09 | 3.79 | 358.62 | 37.4 |  |  |  | 1 |  |  | 395.45 | 470.54 | 492.04 | 0 | 492.04 | 559.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.67
[5 empty] | 7 | 103.46 | 6.55 | 3.44 | 80.84 | 3.33 |  |  |  |  | 396.02 |  | -0.57 |  | 79.09 | 474.54 |  |  | 496.22 | 63.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.44
1384 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | М | 11.01 | 4.55 | 472.02 | 73.81 | 3.14 | 747.24 | 30.99 |  |  |  | 1 |  |  | 777.76 | 930 | 972.5 | 0 | 972.5 | 1100.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 472.02
[5 empty] | 34 | 89.59 | 1.56 | 34.39 | 66.98 | 2.76 |  |  |  |  | 778.23 |  | -0.47 |  | 155.55 | 933.31 |  |  | 975.96 | 124.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.39
1385 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | М | 2.46 |  | 0.83 | 18.33 | 0.78 | 59.92 | 7.69 |  |  |  | 1 |  |  | 67.49 | 80.16 | 83.82 | 0 | 83.82 | 95.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83
[5 empty] | 41 | 22.63 |  | 0.03 | 16.63 | 0.69 |  |  |  |  | 67.61 |  | -0.12 |  | 13.5 | 80.99 |  |  | 84.69 | 10.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1386 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов окраска труб |  |  | М2 | 0.55 |  | 1.09 | 2.79 | 0.15 | 11.45 | 1.44 |  |  |  | 1 |  |  | 12.87 | 15.29 | 15.99 | 0 | 15.99 | 18.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09
[5 empty] | 0.77 | 4.24 |  | 0.09 | 2.96 | 0.13 |  |  |  |  | 12.89 |  | -0.02 |  | 2.57 | 15.44 |  |  | 16.15 | 2.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
1387 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм |  |  | ШТ | 0.48 |  | 6.25 | 3.19 | 0.14 | 17 | 1.34 |  |  |  | 1 |  |  | 18.32 | 21.84 | 22.84 | 0 | 22.84 | 25.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25
[5 empty] | 2 | 3.94 |  | 0.46 | 2.9 | 0.12 |  |  |  |  | 18.34 |  | -0.02 |  | 3.66 | 21.98 |  |  | 22.99 | 2.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
1388 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов швеллер n10,хомут с гайками,уголок |  |  | КГ | 2.43 | 1.14 | 295.44 | 16.26 | 0.69 | 370.45 | 6.83 |  |  |  | 1 |  |  | 377.18 | 451.88 | 472.53 | 0 | 472.53 | 533.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295.44
[5 empty] | 40.05 | 19.97 | 0.11 | 21.59 | 14.75 | 0.61 |  |  |  |  | 377.28 |  | -0.1 |  | 75.44 | 452.62 |  |  | 473.3 | 60.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.59
1389 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов крепление трубопроводов*/ установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 6.48 | 0.49 | 40.07 | 43.03 | 1.83 | 182.13 | 18.07 |  |  |  | 1 |  |  | 199.93 | 237.98 | 248.86 | 0 | 248.86 | 283.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.07
[5 empty] | 12 | 53.14 |  | 2.91 | 39.05 | 1.61 |  |  |  |  | 200.2 |  | -0.27 |  | 39.99 | 239.92 |  |  | 250.89 | 32.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.91
1390 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов приборы и средства автоматизации*/ манометр общего назначения |  |  | ШТ |  |  | 159.12 |  |  | 170.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 170.64 | 204.77 | 214.13 | 0 | 214.13 | 241.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159.12
[5 empty] | 12 |  |  | 11.52 | [6 empty] | 170.64 |  |  |  | 34.13 | 204.77 |  |  | 214.13 | 27.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.52
1391 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка манометров(2шт в запасе) |  |  | КОМПЛЕКТ | 2.5 |  | 78.7 | 17.25 | 0.73 | 139.97 | 7.24 |  |  |  | 1 |  |  | 147.1 | 175.75 | 183.78 | 0 | 183.78 | 208.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.7
[5 empty] | 10 | 21.3 |  | 5.7 | 15.65 | 0.64 |  |  |  |  | 147.21 |  | -0.11 |  | 29.42 | 176.52 |  |  | 184.59 | 23.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.7
1392 | Ж3-20-10 | Теплоснабжение калориферов установка термометров(2шт в запасе) |  |  | КОМПЛЕКТ | 0.5 |  | 118.66 | 3.45 | 0.15 | 138.36 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 139.79 | 167.59 | 175.25 | 0 | 175.25 | 197.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.66
[5 empty] | 2 | 4.26 |  | 8.58 | 3.13 | 0.13 |  |  |  |  | 139.81 |  | -0.02 |  | 27.96 | 167.75 |  |  | 175.42 | 22.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.58
1393 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  | РУБ | 31 | 8.6 |  | 207.36 | 8.81 | 673.96 | 87.06 |  |  |  | 1 |  |  | 759.7 | 902.34 | 943.58 | 0 | 943.58 | 1075.38 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 253.29 | 2.77 |  | 188.15 | 7.75 |  |  |  |  | 761.02 |  | -1.32 |  | 151.94 | 911.64 |  |  | 953.31 | 122.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1394 | Ж3-30-93 | Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции |  |  | РУБ | 81.61 | 48.29 |  | 541.89 | 23.03 | 1769.51 | 227.51 |  |  |  | 1 |  |  | 1993.57 | 2367.97 | 2476.19 | 0 | 2476.19 | 2821.94 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 644.34 | 24.82 |  | 491.7 | 20.26 |  |  |  |  | 1997.02 |  | -3.45 |  | 398.71 | 2392.28 |  |  | 2501.61 | 320.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.465. |  | 46. 21-03. 7 ов2-с4 теплоизоляционные работы встроенные помещения |  |  |  | 164.45 | 16.5 | 4191.62 | 924.78 | 46.39 | 7569.76 | 458.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8021.18 | 9576.42 | 10014.05 | 0 | 10014.05 | 11354.14 |  |  |  |  | 4191.62 | 0 | 0
[6 empty] | 1340.04 | 8.1 | 332.23 | 677.37 | 40.83 |  | 0 | 0 |  | 8028.13 | 0 | -6.95 | 0 | 1604.24 | 9625.42 | 51.24 | 0 | 10065.29 | 1288.85 |  |  |  |  | 332.23 | 0 | 0
1395 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения/ антикоррозийное покрытие |  |  | М2 | 0.54 | 0.61 | 14.67 | 2.94 | 0.15 | 27.24 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 28.74 | 34.32 | 35.89 | 0 | 35.89 | 40.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.67
[5 empty] | 16.44 | 4.45 | 0.02 | 1.16 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 28.76 |  | -0.02 |  | 5.75 | 34.49 |  |  | 36.07 | 4.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.16
1396 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина и |  |  | М | 5.13 | 0.02 | 4.27 | 28.46 | 1.43 | 97.96 | 14.1 |  |  |  | 1 |  |  | 111.85 | 132.71 | 138.77 | 0 | 138.77 | 158.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.27
[5 empty] | 18 | 41.47 |  | 0.31 | 20.74 | 1.26 |  |  |  |  | 112.06 |  | -0.21 |  | 22.37 | 134.22 |  |  | 140.35 | 17.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
1397 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 32мм, толщина и |  |  | М | 8.84 | 0.03 | 7.53 | 49.02 | 2.46 | 168.87 | 24.28 |  |  |  | 1 |  |  | 192.78 | 228.74 | 239.19 | 0 | 239.19 | 272.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.53
[5 empty] | 31 | 71.42 |  | 0.53 | 35.72 | 2.16 |  |  |  |  | 193.15 |  | -0.37 |  | 38.56 | 231.34 |  |  | 241.91 | 30.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
1398 | Ж3-20-12 | Стоимость цилиндра теплоизоляционного с покрытием из алюминиевой фольги |  |  | М |  |  | 219.45 |  |  | 236.96 |  |  |  |  | 1 |  |  | 236.96 | 284.35 | 297.34 | 0 | 297.34 | 335.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219.45
[5 empty] | 49 |  |  | 17.51 | [6 empty] | 236.96 |  |  |  | 47.39 | 284.35 |  |  | 297.34 | 38.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.51
1399 | Ж3-20-12 | Индивидуальный тепловой пункт встроенные помещения изоляция бака расширительного матами теплоизоляционными с покровным слоем из алюминиевой фольги толщ. 40мм |  |  | М3 | 0.07 | 0.01 | 18.58 | 0.37 | 0.02 | 21.29 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 21.47 | 25.74 | 26.92 | 0 | 26.92 | 30.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.58
[5 empty] | 0.004 | 0.54 |  | 1.48 | 0.27 | 0.02 |  |  |  |  | 21.47 |  |  |  | 4.29 | 25.76 |  |  | 26.94 | 3.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.48
1400 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения |  |  | М2 | 1.11 | 1.23 | 29.68 | 5.95 | 0.31 | 55.12 | 3.08 |  |  |  | 1 |  |  | 58.15 | 69.46 | 72.63 | 0 | 72.63 | 82.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.68
[5 empty] | 33.26 | 9 | 0.05 | 2.35 | 6.33 | 0.27 |  |  |  |  | 58.2 |  | -0.05 |  | 11.63 | 69.78 |  |  | 72.96 | 9.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.35
1401 | Ж3-20-12 | Отопление встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 40 |  |  | М | 36.48 | 0.13 | 584.5 | 202.4 | 10.15 | 1294.38 | 100.27 |  |  |  | 1 |  |  | 1393.13 | 1661.04 | 1736.95 | 0 | 1736.95 | 1971.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 584.5
[5 empty] | 128 | 294.91 |  | 45.88 | 147.48 | 8.93 |  |  |  |  | 1394.65 |  | -1.52 |  | 278.63 | 1671.76 |  |  | 1748.16 | 223.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.88
1402 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения/ антикоррозийное покрытие |  |  | М2 | 0.29 | 0.33 | 7.89 | 1.58 | 0.08 | 14.65 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 15.46 | 18.47 | 19.31 | 0 | 19.31 | 21.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.89
[5 empty] | 8.84 | 2.39 | 0.01 | 0.63 | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 15.47 |  | -0.01 |  | 3.09 | 18.55 |  |  | 19.39 | 2.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
1403 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного сл |  |  | М | 9.69 | 0.03 | 150.18 | 53.76 | 2.7 | 338.36 | 26.64 |  |  |  | 1 |  |  | 364.59 | 434.66 | 454.52 | 0 | 454.52 | 516.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.18
[5 empty] | 34 | 78.34 |  | 11.8 | 39.18 | 2.37 |  |  |  |  | 365 |  | -0.41 |  | 72.92 | 437.51 |  |  | 457.5 | 58.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.8
1404 | Ж3-20-12 | Теплоснабжение встроенные помещения изоляция арматуры футлярами из минераловатных плит с покрытием из алюминиевой фольги |  |  | ШТ | 4.31 |  | 35.73 | 24.23 | 1.21 | 118.01 | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 129.83 | 154.51 | 161.57 | 0 | 161.57 | 183.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.73
[5 empty] | 7 | 35.3 |  | 2.82 | 17.65 | 1.07 |  |  |  |  | 130.01 |  | -0.18 |  | 25.97 | 155.8 |  |  | 162.92 | 20.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.82
1405 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения/ изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 40мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги |  |  | М3 | 78.29 | 9.48 | 2028.18 | 444.37 | 22.28 | 3650.52 | 220.14 |  |  |  | 1 |  |  | 3867.32 | 4617.25 | 4828.26 | 0 | 4828.26 | 5474.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028.18
[5 empty] | 4.762 | 641.77 | 5.71 | 161.03 | 323.8 | 19.61 |  |  |  |  | 3870.66 |  | -3.34 |  | 773.46 | 4640.78 |  |  | 4852.87 | 621.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 161.03
1406 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения изоляция воздуховодов матами теплоизоляционными толщ. 60мм из минеральной ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги |  |  | М3 | 6.89 | 0.83 | 213.06 | 39.1 | 1.96 | 358.59 | 19.37 |  |  |  | 1 |  |  | 377.67 | 451.13 | 471.75 | 0 | 471.75 | 534.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.06
[5 empty] | 0.419 | 56.47 | 0.5 | 16.95 | 28.49 | 1.73 |  |  |  |  | 377.96 |  | -0.29 |  | 75.53 | 453.2 |  |  | 473.91 | 60.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.95
1407 | Ж3-30-12 | Вентиляция встроенные помещения огнезащитное покрытие на основе системы типа птк-вент-мбор |  |  | М2 | 12.81 | 3.8 | 877.9 | 72.6 | 3.64 | 1187.81 | 35.97 |  |  |  | 1 |  |  | 1223.23 | 1464.04 | 1530.95 | 0 | 1530.95 | 1731.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 877.9
[5 empty] | 19.88 | 103.98 | 1.81 | 69.78 | 52.91 | 3.2 |  |  |  |  | 1223.78 |  | -0.55 |  | 244.65 | 1467.88 |  |  | 1534.97 | 196.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.78
смета 2.501. |  | 46. 21-03. 7 ас-с119 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (внутренняя отделка,теплоизоляция,звукоизоляция,зашивки труб вк,работы по планам,подвесные потолки,работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки поме |  |  |  | 12018.34 | 1840.63 | 87093.31 | 60509.14 | 3168.15 | 318032.2 | 31304.36 | 0 | 0 | 597.42 |  | 0 | 0 | 349458.66 | 416004.63 | 435016.04 | 0 | 435016.04 | 494665.36 |  |  |  |  | 87093.31 | 0 | 0
[6 empty] | 91157.74 | 913.63 | 7126.64 | 64348.56 | 2788.03 |  | 0 | 0 |  | 349933.98 | 0 | -475.32 | 0 | 69891.7 | 419350.36 | 3498.63 | 0 | 438514.67 | 56150.69 |  |  |  |  | 6890.06 | 0 | 0
1408 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 1.06 |  |  | 5.32 | 0.28 | 19.58 | 2.75 |  |  |  | 1 |  |  | 22.29 | 26.46 | 27.67 | 0 | 27.67 | 31.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.08 | 8.09 |  |  | 5.65 | 0.24 |  |  |  |  | 22.33 |  | -0.04 |  | 4.46 | 26.75 |  |  | 27.97 | 3.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1409 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.25 |  | 7.83 | 1.14 | 0.06 | 12.67 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 13.25 | 15.84 | 16.56 | 0 | 16.56 | 18.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.83
[5 empty] | 4.08 | 1.74 |  | 0.63 | 1.22 | 0.05 |  |  |  |  | 13.26 |  | -0.01 |  | 2.65 | 15.9 |  |  | 16.62 | 2.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
1410 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 1.45 | 0.27 | 5.64 | 7.83 | 0.41 | 35.03 | 4.05 |  |  |  | 1 |  |  | 39.02 | 46.39 | 48.51 | 0 | 48.51 | 55.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.64
[5 empty] | 4.08 | 11.75 | 0.16 | 0.45 | 8.32 | 0.36 |  |  |  |  | 39.08 |  | -0.06 |  | 7.8 | 46.82 |  |  | 48.96 | 6.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
1411 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 2.42 | 0.02 | 1.17 | 11.57 | 0.61 | 43.88 | 5.98 |  |  |  | 1 |  |  | 49.77 | 59.09 | 61.79 | 0 | 61.79 | 70.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.17
[5 empty] | 4.08 | 17.59 | 0.01 | 0.09 | 12.3 | 0.53 |  |  |  |  | 49.86 |  | -0.09 |  | 9.95 | 59.72 |  |  | 62.45 | 8.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
1412 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -1.07 | -0.01 |  | -5.76 | -0.3 | -21.23 | -2.98 |  |  |  | 1 |  |  | -24.16 | -28.67 | -29.98 | 0 | -29.98 | -34.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.08 | -8.76 | -0.01 |  | -6.13 | -0.27 |  |  |  |  | -24.21 |  | 0.05 |  | -4.83 | -28.99 |  |  | -30.31 | -3.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1413 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.25 |  | 13.08 | -1.14 | -0.06 | 9.9 | -0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 9.32 | 11.24 | 11.75 | 0 | 11.75 | 13.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.08
[5 empty] | -4.08 | -1.74 |  | 1.03 | -1.22 | -0.05 |  |  |  |  | 9.31 |  | 0.01 |  | 1.86 | 11.18 |  |  | 11.69 | 1.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.03
1414 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по детали звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 2.42 | 0.03 | 0.92 | 12.5 | 0.65 | 47.05 | 6.47 |  |  |  | 1 |  |  | 53.42 | 63.41 | 66.31 | 0 | 66.31 | 75.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92
[5 empty] | 3.26 | 19.01 | 0.01 | 0.07 | 13.29 | 0.58 |  |  |  |  | 53.52 |  | -0.1 |  | 10.68 | 64.1 |  |  | 67.03 | 8.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
1415 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -1.65 | -0.02 |  | -8.89 | -0.47 | -32.77 | -4.6 |  |  |  | 1 |  |  | -37.3 | -44.27 | -46.29 | 0 | -46.29 | -52.8 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.26 | -13.52 | -0.01 |  | -9.46 | -0.41 |  |  |  |  | -37.37 |  | 0.07 |  | -7.46 | -44.76 |  |  | -46.8 | -6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1416 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.16 |  | 15.42 | -0.76 | -0.04 | 13.83 | -0.39 |  |  |  | 1 |  |  | 13.45 | 16.19 | 16.93 | 0 | 16.93 | 19.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.42
[5 empty] | -3.26 | -1.16 |  | 1.22 | -0.81 | -0.04 |  |  |  |  | 13.44 |  | 0.01 |  | 2.69 | 16.14 |  |  | 16.88 | 2.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.22
1417 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 46.33 |  |  | 232.19 | 12.16 | 855.27 | 120.12 |  |  |  | 1 |  |  | 973.57 | 1155.44 | 1208.24 | 0 | 1208.24 | 1378.11 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 178.21 | 353.3 |  |  | 246.92 | 10.7 |  |  |  |  | 975.39 |  | -1.82 |  | 194.71 | 1168.28 |  |  | 1221.67 | 156.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1418 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 10.76 |  | 342.07 | 49.88 | 2.61 | 553.25 | 25.81 |  |  |  | 1 |  |  | 578.67 | 691.64 | 723.25 | 0 | 723.25 | 819.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 342.07
[5 empty] | 178.21 | 75.9 |  | 27.44 | 53.05 | 2.3 |  |  |  |  | 579.06 |  | -0.39 |  | 115.73 | 694.4 |  |  | 726.14 | 92.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.44
1419 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 63.57 | 11.83 | 246.51 | 341.85 | 17.9 | 1530.31 | 176.85 |  |  |  | 1 |  |  | 1704.47 | 2026.46 | 2119.07 | 0 | 2119.07 | 2412.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 246.51
[5 empty] | 178.21 | 513.37 | 6.79 | 19.56 | 363.54 | 15.75 |  |  |  |  | 1707.16 |  | -2.69 |  | 340.89 | 2045.36 |  |  | 2138.83 | 273.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.56
1420 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 26.48 | 0.19 | 12.85 | 126.7 | 6.63 | 480.65 | 65.55 |  |  |  | 1 |  |  | 545.21 | 647.24 | 676.82 | 0 | 676.82 | 771.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.85
[5 empty] | 44.69 | 192.69 | 0.09 | 1.02 | 134.73 | 5.84 |  |  |  |  | 546.2 |  | -0.99 |  | 109.04 | 654.25 |  |  | 684.15 | 87.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
1421 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -11.71 | -0.13 |  | -63.09 | -3.3 | -232.46 | -32.64 |  |  |  | 1 |  |  | -264.6 | -314.03 | -328.38 | 0 | -328.38 | -374.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -44.69 | -95.94 | -0.06 |  | -67.09 | -2.91 |  |  |  |  | -265.1 |  | 0.5 |  | -52.92 | -317.52 |  |  | -332.03 | -42.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1422 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -2.7 |  | 143.19 | -12.51 | -0.65 | 108.46 | -6.47 |  |  |  | 1 |  |  | 102.09 | 123.2 | 128.83 | 0 | 128.83 | 144.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.19
[5 empty] | -44.69 | -19.03 |  | 11.34 | -13.3 | -0.58 |  |  |  |  | 101.99 |  | 0.1 |  | 20.42 | 122.51 |  |  | 128.11 | 16.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.34
1423 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 79.11 | 0.57 | 566.04 | 378.53 | 19.82 | 2005.48 | 195.83 |  |  |  | 1 |  |  | 2198.34 | 2617.08 | 2736.68 | 0 | 2736.68 | 3111.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 566.04
[5 empty] | 133.52 | 575.7 | 0.28 | 44.83 | 402.55 | 17.44 |  |  |  |  | 2201.31 |  | -2.97 |  | 439.67 | 2638.01 |  |  | 2758.57 | 353.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 44.83
1424 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 9.29 | 0.11 | 3.54 | 47.93 | 2.51 | 180.44 | 24.8 |  |  |  | 1 |  |  | 204.86 | 243.18 | 254.29 | 0 | 254.29 | 289.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.54
[5 empty] | 12.5 | 72.89 | 0.04 | 0.28 | 50.97 | 2.21 |  |  |  |  | 205.24 |  | -0.38 |  | 40.97 | 245.83 |  |  | 257.06 | 32.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
1425 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -6.33 | -0.09 |  | -34.11 | -1.79 | -125.69 | -17.65 |  |  |  | 1 |  |  | -143.07 | -169.8 | -177.56 | 0 | -177.56 | -202.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -12.5 | -51.86 | -0.04 |  | -36.27 | -1.57 |  |  |  |  | -143.34 |  | 0.27 |  | -28.61 | -171.68 |  |  | -179.53 | -22.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1426 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.63 |  | 59.05 | -2.92 | -0.15 | 52.97 | -1.51 |  |  |  | 1 |  |  | 51.48 | 61.93 | 64.76 | 0 | 64.76 | 72.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.05
[5 empty] | -12.5 | -4.44 |  | 4.66 | -3.1 | -0.13 |  |  |  |  | 51.46 |  | 0.02 |  | 10.3 | 61.78 |  |  | 64.6 | 8.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.66
1427 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 12.86 | 0.09 | 6.24 | 61.52 | 3.22 | 233.37 | 31.83 |  |  |  | 1 |  |  | 264.72 | 314.27 | 328.63 | 0 | 328.63 | 374.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.24
[5 empty] | 21.7 | 93.56 | 0.05 | 0.49 | 65.42 | 2.83 |  |  |  |  | 265.2 |  | -0.48 |  | 52.94 | 317.66 |  |  | 332.17 | 42.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.49
1428 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -5.68 | -0.06 |  | -30.64 | -1.6 | -112.88 | -15.85 |  |  |  | 1 |  |  | -128.49 | -152.5 | -159.47 | 0 | -159.47 | -181.88 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -21.7 | -46.59 | -0.03 |  | -32.58 | -1.41 |  |  |  |  | -128.73 |  | 0.24 |  | -25.7 | -154.19 |  |  | -161.24 | -20.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1429 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -1.31 |  | 69.52 | -6.07 | -0.32 | 52.65 | -3.14 |  |  |  | 1 |  |  | 49.56 | 59.81 | 62.54 | 0 | 62.54 | 70.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.52
[5 empty] | -21.7 | -9.24 |  | 5.5 | -6.46 | -0.28 |  |  |  |  | 49.51 |  | 0.05 |  | 9.91 | 59.47 |  |  | 62.18 | 7.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.5
1430 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 4.56 | 0.03 | 32.66 | 21.83 | 1.14 | 115.68 | 11.29 |  |  |  | 1 |  |  | 126.8 | 150.95 | 157.85 | 0 | 157.85 | 179.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.66
[5 empty] | 7.7 | 33.2 | 0.02 | 2.59 | 23.22 | 1.01 |  |  |  |  | 126.97 |  | -0.17 |  | 25.36 | 152.16 |  |  | 159.12 | 20.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.59
1431 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков |  |  | М2 | 1.57 |  | 4.18 | 7.29 | 0.38 | 31.36 | 3.77 |  |  |  | 1 |  |  | 35.07 | 41.68 | 43.58 | 0 | 43.58 | 49.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.18
[5 empty] | 26.04 | 11.09 |  | 0.33 | 7.75 | 0.34 |  |  |  |  | 35.13 |  | -0.06 |  | 7.01 | 42.08 |  |  | 44 | 5.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.33
1432 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 27.62 |  |  | 138.42 | 7.25 | 509.87 | 71.61 |  |  |  | 1 |  |  | 580.39 | 688.81 | 720.29 | 0 | 720.29 | 821.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 106.24 | 210.62 |  |  | 147.2 | 6.38 |  |  |  |  | 581.48 |  | -1.09 |  | 116.08 | 696.47 |  |  | 728.3 | 93.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1433 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 6.42 |  | 203.93 | 29.74 | 1.56 | 329.84 | 15.39 |  |  |  | 1 |  |  | 345 | 412.36 | 431.2 | 0 | 431.2 | 488.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203.93
[5 empty] | 106.24 | 45.25 |  | 16.36 | 31.63 | 1.37 |  |  |  |  | 345.23 |  | -0.23 |  | 69 | 414 |  |  | 432.91 | 55.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.36
1434 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 37.89 | 7.05 | 146.95 | 203.8 | 10.67 | 912.3 | 105.43 |  |  |  | 1 |  |  | 1016.13 | 1208.09 | 1263.3 | 0 | 1263.3 | 1438.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146.95
[5 empty] | 106.24 | 306.05 | 4.05 | 11.66 | 216.73 | 9.39 |  |  |  |  | 1017.73 |  | -1.6 |  | 203.23 | 1219.36 |  |  | 1275.09 | 163.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.66
1435 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 8.86 |  |  | 44.37 | 2.32 | 163.44 | 22.96 |  |  |  | 1 |  |  | 186.05 | 220.81 | 230.9 | 0 | 230.9 | 263.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 34.06 | 67.52 |  |  | 47.19 | 2.04 |  |  |  |  | 186.4 |  | -0.35 |  | 37.21 | 223.26 |  |  | 233.46 | 29.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1436 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 2.06 |  | 65.38 | 9.54 | 0.5 | 105.76 | 4.93 |  |  |  | 1 |  |  | 110.61 | 132.2 | 138.24 | 0 | 138.24 | 156.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.38
[5 empty] | 34.06 | 14.51 |  | 5.25 | 10.14 | 0.44 |  |  |  |  | 110.69 |  | -0.08 |  | 22.12 | 132.73 |  |  | 138.79 | 17.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.25
1437 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 12.15 | 2.26 | 47.12 | 65.34 | 3.42 | 292.49 | 33.8 |  |  |  | 1 |  |  | 325.78 | 387.32 | 405.02 | 0 | 405.02 | 461.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.12
[5 empty] | 34.06 | 98.12 | 1.3 | 3.74 | 69.48 | 3.01 |  |  |  |  | 326.29 |  | -0.51 |  | 65.16 | 390.94 |  |  | 408.81 | 52.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.74
1438 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 19.5 |  |  | 97.73 | 5.12 | 359.99 | 50.56 |  |  |  | 1 |  |  | 409.78 | 486.34 | 508.57 | 0 | 508.57 | 580.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 75.01 | 148.71 |  |  | 103.93 | 4.5 |  |  |  |  | 410.55 |  | -0.77 |  | 81.96 | 491.74 |  |  | 514.22 | 65.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1439 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 4.53 |  | 143.98 | 21 | 1.1 | 232.88 | 10.86 |  |  |  | 1 |  |  | 243.57 | 291.12 | 304.42 | 0 | 304.42 | 344.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.98
[5 empty] | 75.01 | 31.95 |  | 11.55 | 22.33 | 0.97 |  |  |  |  | 243.74 |  | -0.17 |  | 48.71 | 292.28 |  |  | 305.63 | 39.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.55
1440 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 26.76 | 4.98 | 103.76 | 143.89 | 7.53 | 644.12 | 74.44 |  |  |  | 1 |  |  | 717.43 | 852.96 | 891.94 | 0 | 891.94 | 1015.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.76
[5 empty] | 75.01 | 216.08 | 2.86 | 8.23 | 153.02 | 6.63 |  |  |  |  | 718.56 |  | -1.13 |  | 143.49 | 860.92 |  |  | 900.26 | 115.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.23
1441 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* / шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 1.71 |  |  | 8.58 | 0.45 | 31.62 | 4.44 |  |  |  | 1 |  |  | 35.99 | 42.71 | 44.66 | 0 | 44.66 | 50.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.59 | 13.06 |  |  | 9.13 | 0.4 |  |  |  |  | 36.06 |  | -0.07 |  | 7.2 | 43.19 |  |  | 45.16 | 5.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1442 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.4 |  | 12.65 | 1.85 | 0.1 | 20.47 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 21.41 | 25.58 | 26.75 | 0 | 26.75 | 30.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.65
[5 empty] | 6.59 | 2.81 |  | 1.01 | 1.96 | 0.09 |  |  |  |  | 21.43 |  | -0.02 |  | 4.28 | 25.69 |  |  | 26.87 | 3.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.01
1443 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 2.36 | 0.44 | 9.11 | 12.64 | 0.66 | 56.57 | 6.54 |  |  |  | 1 |  |  | 63.01 | 74.92 | 78.34 | 0 | 78.34 | 89.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.11
[5 empty] | 6.59 | 18.98 | 0.25 | 0.72 | 13.44 | 0.58 |  |  |  |  | 63.11 |  | -0.1 |  | 12.6 | 75.61 |  |  | 79.06 | 10.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.72
1444 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 3.9 | 0.03 | 27.91 | 18.68 | 0.98 | 98.94 | 9.66 |  |  |  | 1 |  |  | 108.45 | 129.11 | 135.01 | 0 | 135.01 | 153.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.91
[5 empty] | 6.59 | 28.41 | 0.01 | 2.21 | 19.86 | 0.86 |  |  |  |  | 108.6 |  | -0.15 |  | 21.69 | 130.14 |  |  | 136.09 | 17.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.21
1445 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 5.12 | 0.04 | 36.65 | 24.49 | 1.28 | 129.8 | 12.67 |  |  |  | 1 |  |  | 142.28 | 169.38 | 177.12 | 0 | 177.12 | 201.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.65
[5 empty] | 8.64 | 37.25 | 0.02 | 2.91 | 26.05 | 1.13 |  |  |  |  | 142.47 |  | -0.19 |  | 28.46 | 170.74 |  |  | 178.54 | 22.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.91
1446 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 30.83 |  |  | 154.49 | 8.09 | 569.06 | 79.92 |  |  |  | 1 |  |  | 647.77 | 768.78 | 803.91 | 0 | 803.91 | 916.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 118.57 | 235.07 |  |  | 164.29 | 7.12 |  |  |  |  | 648.98 |  | -1.21 |  | 129.55 | 777.32 |  |  | 812.84 | 104.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1447 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 7.16 |  | 227.6 | 33.19 | 1.74 | 368.11 | 17.17 |  |  |  | 1 |  |  | 385.02 | 460.19 | 481.22 | 0 | 481.22 | 544.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227.6
[5 empty] | 118.57 | 50.5 |  | 18.26 | 35.29 | 1.53 |  |  |  |  | 385.28 |  | -0.26 |  | 77 | 462.02 |  |  | 483.13 | 61.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.26
1448 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 42.29 | 7.87 | 164 | 227.44 | 11.91 | 1018.15 | 117.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1134.03 | 1348.26 | 1409.88 | 0 | 1409.88 | 1605.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164
[5 empty] | 118.57 | 341.56 | 4.52 | 13.01 | 241.88 | 10.48 |  |  |  |  | 1135.82 |  | -1.79 |  | 226.81 | 1360.84 |  |  | 1423.03 | 182.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.01
1449 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 15.23 |  |  | 76.31 | 4 | 281.11 | 39.48 |  |  |  | 1 |  |  | 319.99 | 379.76 | 397.12 | 0 | 397.12 | 452.95 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 58.57 | 116.12 |  |  | 81.16 | 3.52 |  |  |  |  | 320.59 |  | -0.6 |  | 64 | 383.99 |  |  | 401.54 | 51.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1450 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 3.54 |  | 112.43 | 16.39 | 0.86 | 181.83 | 8.48 |  |  |  | 1 |  |  | 190.18 | 227.3 | 237.69 | 0 | 237.69 | 269.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.43
[5 empty] | 58.57 | 24.94 |  | 9.02 | 17.43 | 0.76 |  |  |  |  | 190.31 |  | -0.13 |  | 38.04 | 228.22 |  |  | 238.65 | 30.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.02
1451 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 20.9 | 3.89 | 81 | 112.35 | 5.88 | 502.93 | 58.12 |  |  |  | 1 |  |  | 560.17 | 665.99 | 696.43 | 0 | 696.43 | 792.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81
[5 empty] | 58.57 | 168.72 | 2.23 | 6.43 | 119.48 | 5.18 |  |  |  |  | 561.05 |  | -0.88 |  | 112.03 | 672.2 |  |  | 702.92 | 90.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.43
1452 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 5.13 | 0.04 | 2.49 | 24.55 | 1.29 | 93.15 | 12.7 |  |  |  | 1 |  |  | 105.66 | 125.44 | 131.17 | 0 | 131.17 | 149.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.49
[5 empty] | 8.66 | 37.34 | 0.02 | 0.2 | 26.11 | 1.13 |  |  |  |  | 105.85 |  | -0.19 |  | 21.13 | 126.79 |  |  | 132.58 | 16.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
1453 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -2.27 | -0.03 |  | -12.22 | -0.64 | -45.04 | -6.32 |  |  |  | 1 |  |  | -51.26 | -60.84 | -63.62 | 0 | -63.62 | -72.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -8.66 | -18.59 | -0.01 |  | -13 | -0.56 |  |  |  |  | -51.36 |  | 0.1 |  | -10.25 | -61.51 |  |  | -64.32 | -8.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1454 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.52 |  | 27.73 | -2.43 | -0.13 | 20.98 | -1.25 |  |  |  | 1 |  |  | 19.75 | 23.83 | 24.92 | 0 | 24.92 | 27.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.73
[5 empty] | -8.66 | -3.69 |  | 2.19 | -2.58 | -0.11 |  |  |  |  | 19.73 |  | 0.02 |  | 3.95 | 23.7 |  |  | 24.78 | 3.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.19
1455 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 29.57 | 0.21 | 211.59 | 141.5 | 7.41 | 749.66 | 73.2 |  |  |  | 1 |  |  | 821.75 | 978.28 | 1022.99 | 0 | 1022.99 | 1163.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.59
[5 empty] | 49.91 | 215.2 | 0.1 | 16.76 | 150.47 | 6.52 |  |  |  |  | 822.86 |  | -1.11 |  | 164.35 | 986.1 |  |  | 1031.17 | 132.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.76
1456 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков |  |  | М2 | 5.83 |  | 15.53 | 27.04 | 1.42 | 116.36 | 13.99 |  |  |  | 1 |  |  | 130.14 | 154.67 | 161.74 | 0 | 161.74 | 184.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.53
[5 empty] | 96.59 | 41.14 |  | 1.23 | 28.75 | 1.25 |  |  |  |  | 130.35 |  | -0.21 |  | 26.03 | 156.17 |  |  | 163.31 | 20.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.23
1457 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 69.08 |  |  | 346.15 | 18.12 | 1275.05 | 179.08 |  |  |  | 1 |  |  | 1451.41 | 1722.55 | 1801.27 | 0 | 1801.27 | 2054.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 265.68 | 526.71 |  |  | 368.12 | 15.95 |  |  |  |  | 1454.13 |  | -2.72 |  | 290.28 | 1741.69 |  |  | 1821.28 | 233.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1458 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 16.05 |  | 509.97 | 74.36 | 3.89 | 824.79 | 38.47 |  |  |  | 1 |  |  | 862.68 | 1031.1 | 1078.22 | 0 | 1078.22 | 1221.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 509.97
[5 empty] | 265.68 | 113.15 |  | 40.91 | 79.08 | 3.43 |  |  |  |  | 863.26 |  | -0.58 |  | 172.54 | 1035.22 |  |  | 1082.53 | 138.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.91
1459 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 94.76 | 17.64 | 367.49 | 509.63 | 26.68 | 2281.39 | 263.66 |  |  |  | 1 |  |  | 2541.05 | 3021.08 | 3159.14 | 0 | 3159.14 | 3596.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367.49
[5 empty] | 265.68 | 765.34 | 10.12 | 29.16 | 541.97 | 23.48 |  |  |  |  | 2545.05 |  | -4 |  | 508.21 | 3049.26 |  |  | 3188.61 | 408.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.16
1460 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 13.07 |  |  | 65.48 | 3.43 | 241.21 | 33.88 |  |  |  | 1 |  |  | 274.58 | 325.87 | 340.76 | 0 | 340.76 | 388.68 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 50.26 | 99.64 |  |  | 69.64 | 3.02 |  |  |  |  | 275.09 |  | -0.51 |  | 54.92 | 329.5 |  |  | 344.56 | 44.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1461 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 3.04 |  | 96.48 | 14.07 | 0.74 | 156.05 | 7.28 |  |  |  | 1 |  |  | 163.22 | 195.08 | 204 | 0 | 204 | 231.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.48
[5 empty] | 50.26 | 21.41 |  | 7.74 | 14.96 | 0.65 |  |  |  |  | 163.33 |  | -0.11 |  | 32.64 | 195.86 |  |  | 204.82 | 26.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.74
1462 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 17.93 | 3.34 | 69.53 | 96.4 | 5.05 | 431.58 | 49.87 |  |  |  | 1 |  |  | 480.69 | 571.5 | 597.62 | 0 | 597.62 | 680.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.53
[5 empty] | 50.26 | 144.78 | 1.91 | 5.52 | 102.52 | 4.44 |  |  |  |  | 481.45 |  | -0.76 |  | 96.14 | 576.83 |  |  | 603.19 | 77.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.52
1463 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 26.56 | 0.19 | 12.89 | 127.09 | 6.65 | 482.14 | 65.75 |  |  |  | 1 |  |  | 546.89 | 649.24 | 678.91 | 0 | 678.91 | 774.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.89
[5 empty] | 44.83 | 193.29 | 0.09 | 1.02 | 135.15 | 5.86 |  |  |  |  | 547.89 |  | -1 |  | 109.38 | 656.27 |  |  | 686.26 | 87.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
1464 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -11.75 | -0.13 |  | -63.29 | -3.31 | -233.19 | -32.74 |  |  |  | 1 |  |  | -265.43 | -315.01 | -329.41 | 0 | -329.41 | -375.73 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -44.83 | -96.24 | -0.06 |  | -67.3 | -2.92 |  |  |  |  | -265.93 |  | 0.5 |  | -53.09 | -318.52 |  |  | -333.08 | -42.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1465 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -2.71 |  | 143.64 | -12.55 | -0.66 | 108.79 | -6.49 |  |  |  | 1 |  |  | 102.4 | 123.58 | 129.23 | 0 | 129.23 | 144.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.64
[5 empty] | -44.83 | -19.09 |  | 11.37 | -13.34 | -0.58 |  |  |  |  | 102.3 |  | 0.1 |  | 20.48 | 122.88 |  |  | 128.5 | 16.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.37
1466 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 1.68 | 0.01 | 11.97 | 8.02 | 0.42 | 42.46 | 4.15 |  |  |  | 1 |  |  | 46.55 | 55.42 | 57.95 | 0 | 57.95 | 65.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.97
[5 empty] | 2.83 | 12.2 | 0.01 | 0.94 | 8.53 | 0.37 |  |  |  |  | 46.61 |  | -0.06 |  | 9.31 | 55.86 |  |  | 58.41 | 7.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.94
1467 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная масляная покраска потолков |  |  | М2 | 1.65 | 0.21 | 21.23 | 8.87 | 0.46 | 55.68 | 4.59 |  |  |  | 1 |  |  | 60.2 | 71.75 | 75.03 | 0 | 75.03 | 85.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.23
[5 empty] | 2.6 | 13.37 | 0.13 | 1.69 | 9.44 | 0.41 |  |  |  |  | 60.27 |  | -0.07 |  | 12.04 | 72.24 |  |  | 75.54 | 9.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.69
1468 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 0.45 |  |  | 2.24 | 0.12 | 8.25 | 1.16 |  |  |  | 1 |  |  | 9.39 | 11.15 | 11.66 | 0 | 11.66 | 13.28 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.72 | 3.41 |  |  | 2.38 | 0.1 |  |  |  |  | 9.41 |  | -0.02 |  | 1.88 | 11.27 |  |  | 11.79 | 1.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1469 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.1 |  | 3.31 | 0.48 | 0.03 | 5.35 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 5.6 | 6.7 | 7.01 | 0 | 7.01 | 7.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.31
[5 empty] | 1.72 | 0.73 |  | 0.27 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 1.12 | 6.72 |  |  | 7.03 | 0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
1470 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 0.61 | 0.11 | 2.37 | 3.3 | 0.17 | 14.75 | 1.71 |  |  |  | 1 |  |  | 16.43 | 19.54 | 20.43 | 0 | 20.43 | 23.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.37
[5 empty] | 1.72 | 4.95 | 0.07 | 0.19 | 3.51 | 0.15 |  |  |  |  | 16.46 |  | -0.03 |  | 3.29 | 19.72 |  |  | 20.62 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
1471 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 1.02 | 0.01 | 0.49 | 4.88 | 0.26 | 18.51 | 2.52 |  |  |  | 1 |  |  | 20.99 | 24.92 | 26.06 | 0 | 26.06 | 29.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 1.72 | 7.42 |  | 0.04 | 5.19 | 0.22 |  |  |  |  | 21.03 |  | -0.04 |  | 4.2 | 25.19 |  |  | 26.34 | 3.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
1472 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -0.45 |  |  | -2.43 | -0.13 | -8.94 | -1.25 |  |  |  | 1 |  |  | -10.17 | -12.07 | -12.62 | 0 | -12.62 | -14.39 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.72 | -3.69 |  |  | -2.58 | -0.11 |  |  |  |  | -10.19 |  | 0.02 |  | -2.03 | -12.2 |  |  | -12.76 | -1.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1473 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.1 |  | 5.52 | -0.48 | -0.03 | 4.19 | -0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 3.94 | 4.75 | 4.97 | 0 | 4.97 | 5.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.52
[5 empty] | -1.72 | -0.73 |  | 0.44 | -0.51 | -0.02 |  |  |  |  | 3.94 |  |  |  | 0.79 | 4.73 |  |  | 4.95 | 0.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
1474 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.15 |  |  | 0.73 | 0.04 | 2.69 | 0.38 |  |  |  | 1 |  |  | 3.06 | 3.64 | 3.81 | 0 | 3.81 | 4.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.71 | 1.11 |  |  | 0.78 | 0.03 |  |  |  |  | 3.07 |  | -0.01 |  | 0.61 | 3.67 |  |  | 3.84 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1475 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.24 |  | 9.08 | 1.1 | 0.06 | 13.87 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 14.43 | 17.26 | 18.05 | 0 | 18.05 | 20.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.08
[5 empty] | 4.73 | 1.68 |  | 0.73 | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 14.44 |  | -0.01 |  | 2.89 | 17.32 |  |  | 18.11 | 2.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
1476 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 1.12 | 0.31 |  | 5.97 | 0.31 | 22.13 | 3.09 |  |  |  | 1 |  |  | 25.17 | 29.87 | 31.24 | 0 | 31.24 | 35.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.73 | 8.91 | 0.18 |  | 6.35 | 0.28 |  |  |  |  | 25.22 |  | -0.05 |  | 5.03 | 30.2 |  |  | 31.59 | 4.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1477 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.63 | 0.21 | 10.24 | 3.15 | 0.16 | 22.74 | 1.63 |  |  |  | 1 |  |  | 24.35 | 29.04 | 30.37 | 0 | 30.37 | 34.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.24
[5 empty] | 4.73 | 4.67 | 0.12 | 0.81 | 3.35 | 0.15 |  |  |  |  | 24.37 |  | -0.02 |  | 4.87 | 29.22 |  |  | 30.56 | 3.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.81
1478 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 2.01 | 0.01 | 1.36 | 9.49 | 0.5 | 36.43 | 4.91 |  |  |  | 1 |  |  | 41.26 | 48.98 | 51.22 | 0 | 51.22 | 58.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.36
[5 empty] | 4.73 | 14.43 | 0.01 | 0.11 | 10.09 | 0.44 |  |  |  |  | 41.34 |  | -0.08 |  | 8.25 | 49.51 |  |  | 51.77 | 6.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
1479 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.88 | -0.01 |  | -4.76 | -0.25 | -17.53 | -2.46 |  |  |  | 1 |  |  | -19.95 | -23.68 | -24.76 | 0 | -24.76 | -28.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.73 | -7.23 | -0.01 |  | -5.06 | -0.22 |  |  |  |  | -19.99 |  | 0.04 |  | -3.99 | -23.94 |  |  | -25.03 | -3.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1480 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.24 |  | 15.8 | -1.1 | -0.06 | 12.99 | -0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 12.43 | 14.98 | 15.66 | 0 | 15.66 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.8
[5 empty] | -4.73 | -1.68 |  | 1.25 | -1.17 | -0.05 |  |  |  |  | 12.42 |  | 0.01 |  | 2.49 | 14.92 |  |  | 15.6 | 2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.25
1481 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 4.08 | 1.11 |  | 20.71 | 1.08 | 76.8 | 10.72 |  |  |  | 1 |  |  | 87.36 | 103.69 | 108.43 | 0 | 108.43 | 123.65 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.56 | 30.92 | 0.6 |  | 22.03 | 0.95 |  |  |  |  | 87.52 |  | -0.16 |  | 17.47 | 104.83 |  |  | 109.62 | 14.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1482 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 2.18 | 0.73 | 31.92 | 10.91 | 0.57 | 74.95 | 5.64 |  |  |  | 1 |  |  | 80.5 | 96 | 100.39 | 0 | 100.39 | 113.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.92
[5 empty] | 6.56 | 16.18 | 0.42 | 2.54 | 11.6 | 0.5 |  |  |  |  | 80.59 |  | -0.09 |  | 16.1 | 96.6 |  |  | 101.02 | 12.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.54
1483 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.17 |  | 6.28 | 0.84 | 0.04 | 9.84 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 10.27 | 12.28 | 12.84 | 0 | 12.84 | 14.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.28
[5 empty] | 6.56 | 1.28 |  | 0.47 | 0.89 | 0.04 |  |  |  |  | 10.28 |  | -0.01 |  | 2.05 | 12.32 |  |  | 12.88 | 1.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
1484 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 2.79 | 0.02 | 1.89 | 13.16 | 0.69 | 50.52 | 6.81 |  |  |  | 1 |  |  | 57.23 | 67.94 | 71.04 | 0 | 71.04 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.89
[5 empty] | 6.56 | 20.01 | 0.01 | 0.15 | 13.99 | 0.61 |  |  |  |  | 57.33 |  | -0.1 |  | 11.45 | 68.68 |  |  | 71.81 | 9.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
1485 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.33 |  | 26.2 | -1.53 | -0.08 | 22.63 | -0.79 |  |  |  | 1 |  |  | 21.85 | 26.3 | 27.5 | 0 | 27.5 | 30.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.2
[5 empty] | -6.56 | -2.33 |  | 2.07 | -1.63 | -0.07 |  |  |  |  | 21.84 |  | 0.01 |  | 4.37 | 26.22 |  |  | 27.42 | 3.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.07
1486 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.03 |  |  | 0.18 | 0.01 | 0.66 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 0.75 | 0.89 | 0.93 | 0 | 0.93 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.17 | 0.27 |  |  | 0.19 | 0.01 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.15 | 0.9 |  |  | 0.94 | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1487 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.06 |  | 2.22 | 0.27 | 0.01 | 3.39 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 3.53 | 4.22 | 4.41 | 0 | 4.41 | 4.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.22
[5 empty] | 1.15 | 0.41 |  | 0.18 | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  | 0.71 | 4.24 |  |  | 4.43 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
1488 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 0.27 | 0.08 |  | 1.45 | 0.08 | 5.39 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 6.13 | 7.27 | 7.6 | 0 | 7.6 | 8.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.15 | 2.17 | 0.04 |  | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 6.14 |  | -0.01 |  | 1.23 | 7.36 |  |  | 7.69 | 0.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1489 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.15 | 0.05 | 2.49 | 0.76 | 0.04 | 5.52 | 0.39 |  |  |  | 1 |  |  | 5.9 | 7.03 | 7.35 | 0 | 7.35 | 8.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.49
[5 empty] | 1.15 | 1.13 | 0.03 | 0.2 | 0.81 | 0.04 |  |  |  |  | 5.91 |  | -0.01 |  | 1.18 | 7.08 |  |  | 7.4 | 0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
1490 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 0.8 | 0.01 | 0.33 | 3.7 | 0.19 | 13.99 | 1.91 |  |  |  | 1 |  |  | 15.87 | 18.84 | 19.7 | 0 | 19.7 | 22.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33
[5 empty] | 1.15 | 5.63 |  | 0.03 | 3.93 | 0.17 |  |  |  |  | 15.9 |  | -0.03 |  | 3.17 | 19.04 |  |  | 19.91 | 2.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1491 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.06 |  | 5.36 | -0.27 | -0.01 | 4.8 | -0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 4.66 | 5.6 | 5.86 | 0 | 5.86 | 6.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.36
[5 empty] | -1.15 | -0.41 |  | 0.43 | -0.29 | -0.01 |  |  |  |  | 4.66 |  |  |  | 0.93 | 5.59 |  |  | 5.85 | 0.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
1492 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 1.91 | 0.52 |  | 9.69 | 0.51 | 35.95 | 5.02 |  |  |  | 1 |  |  | 40.89 | 48.53 | 50.75 | 0 | 50.75 | 57.87 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.07 | 14.47 | 0.28 |  | 10.31 | 0.45 |  |  |  |  | 40.97 |  | -0.08 |  | 8.18 | 49.07 |  |  | 51.31 | 6.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1493 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 1.63 | 0.55 | 18.56 | 8.17 | 0.43 | 50.37 | 4.23 |  |  |  | 1 |  |  | 54.54 | 64.99 | 67.96 | 0 | 67.96 | 77.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.56
[5 empty] | 3.07 | 12.12 | 0.31 | 1.47 | 8.69 | 0.38 |  |  |  |  | 54.6 |  | -0.06 |  | 10.91 | 65.45 |  |  | 68.44 | 8.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.47
1494 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.08 |  | 2.94 | 0.39 | 0.02 | 4.61 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 4.81 | 5.75 | 6.01 | 0 | 6.01 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.94
[5 empty] | 3.07 | 0.6 |  | 0.22 | 0.42 | 0.02 |  |  |  |  | 4.81 |  |  |  | 0.96 | 5.77 |  |  | 6.03 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
1495 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 2.13 | 0.02 | 0.88 | 9.88 | 0.52 | 37.37 | 5.11 |  |  |  | 1 |  |  | 42.4 | 50.33 | 52.63 | 0 | 52.63 | 60.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88
[5 empty] | 3.07 | 15.03 | 0.01 | 0.07 | 10.51 | 0.46 |  |  |  |  | 42.48 |  | -0.08 |  | 8.48 | 50.88 |  |  | 53.21 | 6.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
1496 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.15 |  | 14.4 | -0.72 | -0.04 | 12.9 | -0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 12.54 | 15.08 | 15.77 | 0 | 15.77 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.4
[5 empty] | -3.07 | -1.09 |  | 1.14 | -0.76 | -0.03 |  |  |  |  | 12.53 |  | 0.01 |  | 2.51 | 15.05 |  |  | 15.74 | 2.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.14
1497 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 3.09 | 0.04 | 1.18 | 15.95 | 0.84 | 60.05 | 8.25 |  |  |  | 1 |  |  | 68.17 | 80.93 | 84.63 | 0 | 84.63 | 96.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18
[5 empty] | 4.16 | 24.26 | 0.01 | 0.09 | 16.96 | 0.73 |  |  |  |  | 68.3 |  | -0.13 |  | 13.63 | 81.8 |  |  | 85.54 | 10.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
1498 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -2.1 | -0.03 |  | -11.35 | -0.59 | -41.82 | -5.87 |  |  |  | 1 |  |  | -47.6 | -56.5 | -59.08 | 0 | -59.08 | -67.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.16 | -17.26 | -0.01 |  | -12.07 | -0.52 |  |  |  |  | -47.69 |  | 0.09 |  | -9.52 | -57.12 |  |  | -59.73 | -7.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1499 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.21 |  | 20.94 | -0.97 | -0.05 | 19.03 | -0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 18.54 | 22.3 | 23.32 | 0 | 23.32 | 26.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.94
[5 empty] | -4.16 | -1.48 |  | 1.66 | -1.03 | -0.04 |  |  |  |  | 18.53 |  | 0.01 |  | 3.71 | 22.25 |  |  | 23.27 | 2.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.66
1500 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детал |  |  | М2 | 2.05 | 0.56 |  | 10.42 | 0.55 | 38.64 | 5.39 |  |  |  | 1 |  |  | 43.95 | 52.16 | 54.54 | 0 | 54.54 | 62.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.3 | 15.55 | 0.3 |  | 11.08 | 0.48 |  |  |  |  | 44.03 |  | -0.08 |  | 8.79 | 52.74 |  |  | 55.15 | 7.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1501 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 1.1 | 0.37 | 16.05 | 5.49 | 0.29 | 37.7 | 2.84 |  |  |  | 1 |  |  | 40.5 | 48.3 | 50.51 | 0 | 50.51 | 57.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.05
[5 empty] | 3.3 | 8.14 | 0.21 | 1.27 | 5.84 | 0.25 |  |  |  |  | 40.54 |  | -0.04 |  | 8.1 | 48.6 |  |  | 50.82 | 6.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.27
1502 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 2.45 | 0.03 | 0.93 | 12.65 | 0.66 | 47.61 | 6.55 |  |  |  | 1 |  |  | 54.06 | 64.18 | 67.11 | 0 | 67.11 | 76.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93
[5 empty] | 3.3 | 19.24 | 0.01 | 0.07 | 13.45 | 0.58 |  |  |  |  | 54.16 |  | -0.1 |  | 10.81 | 64.87 |  |  | 67.83 | 8.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
1503 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -1.67 | -0.02 |  | -9 | -0.47 | -33.16 | -4.66 |  |  |  | 1 |  |  | -37.75 | -44.81 | -46.86 | 0 | -46.86 | -53.43 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.3 | -13.69 | -0.01 |  | -9.57 | -0.41 |  |  |  |  | -37.82 |  | 0.07 |  | -7.55 | -45.3 |  |  | -47.37 | -6.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1504 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.17 |  | 16.58 | -0.77 | -0.04 | 15.05 | -0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 14.66 | 17.64 | 18.45 | 0 | 18.45 | 20.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.58
[5 empty] | -3.3 | -1.17 |  | 1.31 | -0.82 | -0.04 |  |  |  |  | 14.65 |  | 0.01 |  | 2.93 | 17.59 |  |  | 18.4 | 2.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.31
1505 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42)/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 3.59 |  |  | 17.98 | 0.94 | 66.23 | 9.3 |  |  |  | 1 |  |  | 75.39 | 89.47 | 93.56 | 0 | 93.56 | 106.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 17.5 | 27.36 |  |  | 19.12 | 0.83 |  |  |  |  | 75.53 |  | -0.14 |  | 15.08 | 90.47 |  |  | 94.61 | 12.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1506 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 5.88 |  | 223.95 | 27.25 | 1.43 | 342.3 | 14.1 |  |  |  | 1 |  |  | 356.19 | 425.92 | 445.38 | 0 | 445.38 | 504.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 223.95
[5 empty] | 116.67 | 41.46 |  | 17.97 | 28.98 | 1.26 |  |  |  |  | 356.4 |  | -0.21 |  | 71.24 | 427.43 |  |  | 446.96 | 57.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.97
1507 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 27.42 | 7.75 |  | 147.28 | 7.71 | 545.8 | 76.19 |  |  |  | 1 |  |  | 620.83 | 736.85 | 770.52 | 0 | 770.52 | 878.8 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 116.67 | 219.65 | 4.45 |  | 156.62 | 6.79 |  |  |  |  | 621.99 |  | -1.16 |  | 124.17 | 745 |  |  | 779.04 | 99.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1508 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 15.52 | 5.19 | 252.84 | 77.6 | 4.06 | 560.98 | 40.15 |  |  |  | 1 |  |  | 600.52 | 716.33 | 749.07 | 0 | 749.07 | 850.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252.84
[5 empty] | 116.67 | 115.12 | 2.96 | 20.06 | 82.53 | 3.58 |  |  |  |  | 601.13 |  | -0.61 |  | 120.1 | 720.62 |  |  | 753.56 | 96.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.06
1509 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 49.67 | 0.36 | 33.54 | 233.95 | 12.25 | 898.15 | 121.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1017.34 | 1207.87 | 1263.07 | 0 | 1263.07 | 1440.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.54
[5 empty] | 116.67 | 355.82 | 0.16 | 2.66 | 248.79 | 10.78 |  |  |  |  | 1019.18 |  | -1.84 |  | 203.47 | 1220.81 |  |  | 1276.6 | 163.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.66
1510 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -21.76 | -0.34 |  | -117.24 | -6.14 | -432.04 | -60.66 |  |  |  | 1 |  |  | -491.78 | -583.66 | -610.33 | 0 | -610.33 | -696.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - 116.67 | -178.24 | -0.16 |  | -124.68 | -5.4 |  |  |  |  | -492.7 |  | 0.92 |  | -98.36 | -590.14 |  |  | -617.11 | -79.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1511 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -5.88 |  | 379.14 | -27.25 | -1.43 | 308.8 | -14.1 |  |  |  | 1 |  |  | 294.91 | 355.4 | 371.64 | 0 | 371.64 | 417.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379.14
[5 empty] | - 116.67 | -41.46 |  | 30.04 | -28.98 | -1.26 |  |  |  |  | 294.7 |  | 0.21 |  | 58.98 | 353.89 |  |  | 370.06 | 47.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.04
1512 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 20.57 | 5.61 |  | 104.45 | 5.47 | 387.32 | 54.04 |  |  |  | 1 |  |  | 440.54 | 522.88 | 546.78 | 0 | 546.78 | 623.59 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 33.08 | 155.9 | 3.03 |  | 111.08 | 4.81 |  |  |  |  | 441.36 |  | -0.82 |  | 88.11 | 528.65 |  |  | 552.81 | 70.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1513 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 11 | 3.68 | 160.89 | 55.01 | 2.88 | 377.85 | 28.46 |  |  |  | 1 |  |  | 405.88 | 484.02 | 506.14 | 0 | 506.14 | 574.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160.89
[5 empty] | 33.08 | 81.6 | 2.1 | 12.76 | 58.5 | 2.53 |  |  |  |  | 406.31 |  | -0.43 |  | 81.18 | 487.06 |  |  | 509.32 | 65.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.76
1514 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.86 |  | 31.69 | 4.23 | 0.22 | 49.64 | 2.19 |  |  |  | 1 |  |  | 51.8 | 61.93 | 64.76 | 0 | 64.76 | 73.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.69
[5 empty] | 33.08 | 6.43 |  | 2.39 | 4.49 | 0.19 |  |  |  |  | 51.83 |  | -0.03 |  | 10.36 | 62.16 |  |  | 65 | 8.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
1515 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 14.09 | 0.1 | 9.51 | 66.34 | 3.47 | 254.67 | 34.32 |  |  |  | 1 |  |  | 288.47 | 342.49 | 358.14 | 0 | 358.14 | 408.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.51
[5 empty] | 33.08 | 100.89 | 0.05 | 0.75 | 70.55 | 3.06 |  |  |  |  | 288.99 |  | -0.52 |  | 57.69 | 346.16 |  |  | 361.98 | 46.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
1516 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.67 |  | 139.49 | -7.73 | -0.4 | 122.11 | -4 |  |  |  | 1 |  |  | 118.17 | 142.24 | 148.74 | 0 | 148.74 | 167.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.49
[5 empty] | -33.08 | -11.76 |  | 11.09 | -8.22 | -0.36 |  |  |  |  | 118.11 |  | 0.06 |  | 23.63 | 141.8 |  |  | 148.28 | 18.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.09
1517 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 4.01 |  |  | 20.1 | 1.05 | 74.03 | 10.4 |  |  |  | 1 |  |  | 84.27 | 100.01 | 104.58 | 0 | 104.58 | 119.29 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 19.56 | 30.58 |  |  | 21.37 | 0.93 |  |  |  |  | 84.43 |  | -0.16 |  | 16.85 | 101.12 |  |  | 105.74 | 13.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1518 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 6.57 |  | 250.28 | 30.45 | 1.59 | 382.53 | 15.76 |  |  |  | 1 |  |  | 398.05 | 475.98 | 497.73 | 0 | 497.73 | 563.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.28
[5 empty] | 130.39 | 46.34 |  | 20.08 | 32.39 | 1.4 |  |  |  |  | 398.29 |  | -0.24 |  | 79.61 | 477.66 |  |  | 499.49 | 63.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.08
1519 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 30.64 | 8.66 |  | 164.6 | 8.62 | 610 | 85.16 |  |  |  | 1 |  |  | 693.87 | 823.55 | 861.19 | 0 | 861.19 | 982.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 130.39 | 245.49 | 4.97 |  | 175.05 | 7.58 |  |  |  |  | 695.16 |  | -1.29 |  | 138.77 | 832.64 |  |  | 870.7 | 111.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1520 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 17.34 | 5.8 | 282.58 | 86.73 | 4.54 | 626.96 | 44.87 |  |  |  | 1 |  |  | 671.15 | 800.58 | 837.17 | 0 | 837.17 | 950.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282.58
[5 empty] | 130.39 | 128.66 | 3.31 | 22.42 | 92.23 | 4 |  |  |  |  | 671.83 |  | -0.68 |  | 134.23 | 805.38 |  |  | 842.19 | 107.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.42
1521 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 90.59 | 0.94 | 37.55 | 419.76 | 21.98 | 1587.18 | 217.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1801.04 | 2138.04 | 2235.75 | 0 | 2235.75 | 2549.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.55
[5 empty] | 130.39 | 638.25 | 0.46 | 2.97 | 446.39 | 19.34 |  |  |  |  | 1804.34 |  | -3.3 |  | 360.21 | 2161.25 |  |  | 2260.02 | 289.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.97
1522 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -6.57 |  | 608.66 | -30.45 | -1.59 | 544.71 | -15.76 |  |  |  | 1 |  |  | 529.19 | 636.71 | 665.81 | 0 | 665.81 | 749.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 608.66
[5 empty] | - 130.39 | -46.34 |  | 48.22 | -32.39 | -1.4 |  |  |  |  | 528.95 |  | 0.24 |  | 105.84 | 635.03 |  |  | 664.05 | 85.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 48.22
1523 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 138.94 | 37.87 |  | 705.47 | 36.94 | 2615.97 | 364.97 |  |  |  | 1 |  |  | 2975.4 | 3531.48 | 3692.87 | 0 | 3692.87 | 4211.73 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 223.42 | 1052.96 | 20.49 |  | 750.23 | 32.5 |  |  |  |  | 2980.94 |  | -5.54 |  | 595.08 | 3570.48 |  |  | 3733.65 | 478.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1524 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 118.86 | 39.7 | 1349.5 | 594.42 | 31.12 | 3663.1 | 307.52 |  |  |  | 1 |  |  | 3965.95 | 4726.27 | 4942.26 | 0 | 4942.26 | 5613.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1349.5
[5 empty] | 223.42 | 881.79 | 22.68 | 107.05 | 632.13 | 27.39 |  |  |  |  | 3970.62 |  | -4.67 |  | 793.19 | 4759.14 |  |  | 4976.63 | 637.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 107.05
1525 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 5.79 |  | 214.01 | 28.56 | 1.5 | 335.33 | 14.78 |  |  |  | 1 |  |  | 349.88 | 418.27 | 437.38 | 0 | 437.38 | 495.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.01
[5 empty] | 223.42 | 43.46 |  | 16.11 | 30.37 | 1.32 |  |  |  |  | 350.11 |  | -0.23 |  | 69.98 | 419.86 |  |  | 439.04 | 56.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.11
1526 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 155.21 | 1.61 | 64.34 | 719.24 | 37.66 | 2719.58 | 372.1 |  |  |  | 1 |  |  | 3086.03 | 3663.47 | 3830.89 | 0 | 3830.89 | 4368.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.34
[5 empty] | 223.42 | 1093.62 | 0.78 | 5.09 | 764.88 | 33.14 |  |  |  |  | 3091.68 |  | -5.65 |  | 617.21 | 3703.24 |  |  | 3872.48 | 495.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.09
1527 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -11.26 |  | 1042.82 | -52.18 | -2.73 | 933.25 | -27 |  |  |  | 1 |  |  | 906.66 | 1090.87 | 1140.72 | 0 | 1140.72 | 1283.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1042.82
[5 empty] | - 223.42 | -79.4 |  | 82.63 | -55.49 | -2.4 |  |  |  |  | 906.25 |  | 0.41 |  | 181.33 | 1087.99 |  |  | 1137.71 | 145.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 82.63
1528 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.74 |  |  | 3.73 | 0.2 | 13.73 | 1.93 |  |  |  | 1 |  |  | 15.63 | 18.55 | 19.4 | 0 | 19.4 | 22.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.63 | 5.67 |  |  | 3.96 | 0.17 |  |  |  |  | 15.66 |  | -0.03 |  | 3.13 | 18.76 |  |  | 19.62 | 2.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1529 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 1.22 |  | 46.43 | 5.65 | 0.3 | 70.98 | 2.92 |  |  |  | 1 |  |  | 73.85 | 88.31 | 92.35 | 0 | 92.35 | 104.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.43
[5 empty] | 24.19 | 8.6 |  | 3.73 | 6.01 | 0.26 |  |  |  |  | 73.9 |  | -0.05 |  | 14.77 | 88.62 |  |  | 92.67 | 11.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.73
1530 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 5.68 | 1.61 |  | 30.53 | 1.6 | 113.16 | 15.8 |  |  |  | 1 |  |  | 128.72 | 152.77 | 159.75 | 0 | 159.75 | 182.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 24.19 | 45.54 | 0.92 |  | 32.47 | 1.41 |  |  |  |  | 128.96 |  | -0.24 |  | 25.74 | 154.46 |  |  | 161.52 | 20.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1531 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 3.22 | 1.08 | 52.42 | 16.09 | 0.84 | 116.31 | 8.32 |  |  |  | 1 |  |  | 124.5 | 148.51 | 155.3 | 0 | 155.3 | 176.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.42
[5 empty] | 24.19 | 23.87 | 0.61 | 4.16 | 17.11 | 0.74 |  |  |  |  | 124.63 |  | -0.13 |  | 24.9 | 149.4 |  |  | 156.23 | 20.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.16
1532 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 1.22 |  | 3.91 | 5.65 | 0.3 | 25.04 | 2.92 |  |  |  | 1 |  |  | 27.91 | 33.18 | 34.7 | 0 | 34.7 | 39.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.91
[5 empty] | 24.19 | 8.6 |  | 0.31 | 6.01 | 0.26 |  |  |  |  | 27.96 |  | -0.05 |  | 5.58 | 33.49 |  |  | 35.02 | 4.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
1533 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 46.46 | 0.75 | 268.55 | 250.31 | 13.11 | 1212.13 | 129.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1339.66 | 1593.76 | 1666.59 | 0 | 1666.59 | 1896.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 268.55
[5 empty] | 24.19 | 380.37 | 0.51 | 21.31 | 266.2 | 11.53 |  |  |  |  | 1341.63 |  | -1.97 |  | 267.93 | 1607.59 |  |  | 1681.05 | 215.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.31
1534 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 30.93 | 8.43 |  | 157.02 | 8.22 | 582.26 | 81.24 |  |  |  | 1 |  |  | 662.27 | 786.05 | 821.97 | 0 | 821.97 | 937.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 49.73 | 234.37 | 4.56 |  | 166.99 | 7.23 |  |  |  |  | 663.5 |  | -1.23 |  | 132.45 | 794.72 |  |  | 831.04 | 106.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1535 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 26.46 | 8.84 | 300.37 | 132.31 | 6.93 | 815.34 | 68.45 |  |  |  | 1 |  |  | 882.75 | 1051.98 | 1100.06 | 0 | 1100.06 | 1249.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.37
[5 empty] | 49.73 | 196.27 | 5.05 | 23.82 | 140.7 | 6.1 |  |  |  |  | 883.79 |  | -1.04 |  | 176.55 | 1059.3 |  |  | 1107.71 | 141.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.82
1536 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.29 |  | 47.64 | 6.36 | 0.33 | 74.64 | 3.29 |  |  |  | 1 |  |  | 77.88 | 93.11 | 97.37 | 0 | 97.37 | 110.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.64
[5 empty] | 49.73 | 9.67 |  | 3.59 | 6.76 | 0.29 |  |  |  |  | 77.93 |  | -0.05 |  | 15.58 | 93.46 |  |  | 97.74 | 12.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.59
1537 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 2.51 |  | 7.98 | 11.61 | 0.61 | 51.39 | 6.01 |  |  |  | 1 |  |  | 57.31 | 68.12 | 71.23 | 0 | 71.23 | 81.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.98
[5 empty] | 49.73 | 17.67 |  | 0.63 | 12.35 | 0.54 |  |  |  |  | 57.4 |  | -0.09 |  | 11.46 | 68.77 |  |  | 71.91 | 9.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
1538 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 95.51 | 1.55 | 552.32 | 514.6 | 26.94 | 2492.14 | 266.23 |  |  |  | 1 |  |  | 2754.33 | 3276.74 | 3426.49 | 0 | 3426.49 | 3898.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 552.32
[5 empty] | 49.73 | 781.97 | 1.05 | 43.8 | 547.25 | 23.71 |  |  |  |  | 2758.37 |  | -4.04 |  | 550.87 | 3305.2 |  |  | 3456.25 | 442.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.8
1539 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар3 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 11.66 | 0.13 | 72.28 | 64.08 | 3.36 | 314.13 | 33.15 |  |  |  | 1 |  |  | 346.78 | 412.6 | 431.46 | 0 | 431.46 | 490.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.28
[5 empty] | 5.92 | 97.45 | 0.06 | 5.73 | 68.15 | 2.95 |  |  |  |  | 347.28 |  | -0.5 |  | 69.36 | 416.14 |  |  | 435.16 | 55.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.73
1540 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 16.76 | 0.19 | 6.38 | 86.51 | 4.53 | 325.67 | 44.76 |  |  |  | 1 |  |  | 369.75 | 438.91 | 458.97 | 0 | 458.97 | 523.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.38
[5 empty] | 22.56 | 131.56 | 0.08 | 0.51 | 92 | 3.99 |  |  |  |  | 370.43 |  | -0.68 |  | 73.95 | 443.7 |  |  | 463.98 | 59.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
1541 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -11.42 | -0.16 |  | -61.56 | -3.22 | -226.84 | -31.85 |  |  |  | 1 |  |  | -258.21 | -306.44 | -320.44 | 0 | -320.44 | -365.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -22.56 | -93.59 | -0.08 |  | -65.47 | -2.84 |  |  |  |  | -258.69 |  | 0.48 |  | -51.64 | -309.85 |  |  | -324.01 | -41.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1542 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -1.14 |  | 106.57 | -5.27 | -0.28 | 95.57 | -2.73 |  |  |  | 1 |  |  | 92.88 | 111.74 | 116.85 | 0 | 116.85 | 131.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.57
[5 empty] | -22.56 | -8.02 |  | 8.42 | -5.61 | -0.24 |  |  |  |  | 92.84 |  | 0.04 |  | 18.58 | 111.46 |  |  | 116.56 | 14.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.42
1543 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детали 3 ар3 |  |  | М2 | 10.78 | 2.94 |  | 54.72 | 2.86 | 202.9 | 28.31 |  |  |  | 1 |  |  | 230.78 | 273.91 | 286.43 | 0 | 286.43 | 326.7 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 17.33 | 81.67 | 1.59 |  | 58.19 | 2.52 |  |  |  |  | 231.21 |  | -0.43 |  | 46.16 | 276.94 |  |  | 289.6 | 37.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1544 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 5.77 | 1.93 | 84.3 | 28.82 | 1.51 | 197.98 | 14.91 |  |  |  | 1 |  |  | 212.66 | 253.6 | 265.19 | 0 | 265.19 | 301.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.3
[5 empty] | 17.33 | 42.75 | 1.1 | 6.69 | 30.65 | 1.33 |  |  |  |  | 212.89 |  | -0.23 |  | 42.53 | 255.19 |  |  | 266.85 | 34.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.69
1545 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 12.88 | 0.15 | 4.9 | 66.46 | 3.48 | 250.17 | 34.38 |  |  |  | 1 |  |  | 284.03 | 337.16 | 352.57 | 0 | 352.57 | 402.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9
[5 empty] | 17.33 | 101.06 | 0.06 | 0.39 | 70.67 | 3.06 |  |  |  |  | 284.55 |  | -0.52 |  | 56.81 | 340.84 |  |  | 356.42 | 45.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
1546 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -8.78 | -0.12 |  | -47.29 | -2.48 | -174.25 | -24.46 |  |  |  | 1 |  |  | -198.34 | -235.39 | -246.15 | 0 | -246.15 | -280.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -17.33 | -71.89 | -0.06 |  | -50.29 | -2.18 |  |  |  |  | -198.71 |  | 0.37 |  | -39.67 | -238.01 |  |  | -248.89 | -31.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1547 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.87 |  | 81.86 | -4.05 | -0.21 | 73.4 | -2.09 |  |  |  | 1 |  |  | 71.34 | 85.84 | 89.76 | 0 | 89.76 | 100.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.86
[5 empty] | -17.33 | -6.16 |  | 6.46 | -4.31 | -0.19 |  |  |  |  | 71.31 |  | 0.03 |  | 14.27 | 85.61 |  |  | 89.52 | 11.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.46
1548 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска стен по теплоизоляции |  |  | М2 | 13.82 | 0.1 | 9.33 | 65.06 | 3.41 | 249.76 | 33.66 |  |  |  | 1 |  |  | 282.91 | 335.89 | 351.24 | 0 | 351.24 | 400.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.33
[5 empty] | 32.44 | 98.94 | 0.05 | 0.74 | 69.18 | 3 |  |  |  |  | 283.42 |  | -0.51 |  | 56.58 | 339.49 |  |  | 355 | 45.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
1549 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -6.05 | -0.09 |  | -32.6 | -1.71 | -120.13 | -16.87 |  |  |  | 1 |  |  | -136.74 | -162.29 | -169.71 | 0 | -169.71 | -193.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -32.44 | -49.56 | -0.05 |  | -34.67 | -1.5 |  |  |  |  | -137 |  | 0.26 |  | -27.35 | -164.09 |  |  | -171.59 | -21.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1550 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.63 |  | 103.94 | -7.58 | -0.4 | 84.25 | -3.92 |  |  |  | 1 |  |  | 80.39 | 96.89 | 101.32 | 0 | 101.32 | 113.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.94
[5 empty] | -32.44 | -11.53 |  | 8.23 | -8.06 | -0.35 |  |  |  |  | 80.33 |  | 0.06 |  | 16.08 | 96.47 |  |  | 100.88 | 12.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.23
1551 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции |  |  | М2 | 11.41 | 0.12 | 4.73 | 52.86 | 2.77 | 199.87 | 27.35 |  |  |  | 1 |  |  | 226.8 | 269.23 | 281.53 | 0 | 281.53 | 321.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.73
[5 empty] | 16.42 | 80.37 | 0.06 | 0.37 | 56.21 | 2.44 |  |  |  |  | 227.22 |  | -0.42 |  | 45.36 | 272.16 |  |  | 284.59 | 36.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
1552 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.83 |  | 76.65 | -3.84 | -0.2 | 68.59 | -1.99 |  |  |  | 1 |  |  | 66.63 | 80.17 | 83.83 | 0 | 83.83 | 94.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.65
[5 empty] | -16.42 | -5.84 |  | 6.08 | -4.08 | -0.18 |  |  |  |  | 66.6 |  | 0.03 |  | 13.33 | 79.96 |  |  | 83.61 | 10.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.08
1553 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 3.87 |  |  | 19.39 | 1.02 | 71.43 | 10.03 |  |  |  | 1 |  |  | 81.31 | 96.5 | 100.91 | 0 | 100.91 | 115.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 18.88 | 29.51 |  |  | 20.62 | 0.89 |  |  |  |  | 81.46 |  | -0.15 |  | 16.26 | 97.57 |  |  | 102.03 | 13.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1554 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 6.34 |  | 241.63 | 29.4 | 1.54 | 369.32 | 15.21 |  |  |  | 1 |  |  | 384.3 | 459.54 | 480.54 | 0 | 480.54 | 543.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241.63
[5 empty] | 125.88 | 44.74 |  | 19.39 | 31.27 | 1.35 |  |  |  |  | 384.53 |  | -0.23 |  | 76.86 | 461.16 |  |  | 482.23 | 61.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.39
1555 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 29.58 | 8.36 |  | 158.9 | 8.32 | 588.88 | 82.21 |  |  |  | 1 |  |  | 669.84 | 795.02 | 831.35 | 0 | 831.35 | 948.16 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 125.88 | 236.99 | 4.8 |  | 168.99 | 7.32 |  |  |  |  | 671.09 |  | -1.25 |  | 133.97 | 803.81 |  |  | 840.54 | 107.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1556 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 16.74 | 5.6 | 272.8 | 83.73 | 4.38 | 605.27 | 43.32 |  |  |  | 1 |  |  | 647.93 | 772.88 | 808.2 | 0 | 808.2 | 917.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 272.8
[5 empty] | 125.88 | 124.21 | 3.2 | 21.64 | 89.05 | 3.86 |  |  |  |  | 648.59 |  | -0.66 |  | 129.59 | 777.52 |  |  | 813.05 | 104.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.64
1557 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 44.02 | 12 |  | 223.49 | 11.7 | 828.74 | 115.62 |  |  |  | 1 |  |  | 942.6 | 1118.76 | 1169.89 | 0 | 1169.89 | 1334.27 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 70.78 | 333.58 | 6.49 |  | 237.67 | 10.3 |  |  |  |  | 944.36 |  | -1.76 |  | 188.52 | 1131.12 |  |  | 1182.81 | 151.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1558 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 37.66 | 12.58 | 427.52 | 188.31 | 9.86 | 1160.47 | 97.42 |  |  |  | 1 |  |  | 1256.41 | 1497.28 | 1565.71 | 0 | 1565.71 | 1778.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427.52
[5 empty] | 70.78 | 279.35 | 7.18 | 33.91 | 200.26 | 8.68 |  |  |  |  | 1257.89 |  | -1.48 |  | 251.28 | 1507.69 |  |  | 1576.6 | 201.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.91
1559 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.83 |  | 67.8 | 9.05 | 0.47 | 106.23 | 4.68 |  |  |  | 1 |  |  | 110.84 | 132.5 | 138.56 | 0 | 138.56 | 156.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.8
[5 empty] | 70.78 | 13.77 |  | 5.1 | 9.62 | 0.42 |  |  |  |  | 110.91 |  | -0.07 |  | 22.17 | 133.01 |  |  | 139.09 | 17.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.1
1560 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) по стенам выше подвесного потолка*/ огрунтовка поверхности стен под штукатурку |  |  | М2 | 1.03 |  | 3.27 | 4.75 | 0.25 | 21.03 | 2.46 |  |  |  | 1 |  |  | 23.45 | 27.88 | 29.15 | 0 | 29.15 | 33.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.27
[5 empty] | 20.35 | 7.23 |  | 0.26 | 5.05 | 0.22 |  |  |  |  | 23.49 |  | -0.04 |  | 4.69 | 28.14 |  |  | 29.42 | 3.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
1561 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)* шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 3.04 |  |  | 15.21 | 0.8 | 56.04 | 7.87 |  |  |  | 1 |  |  | 63.79 | 75.71 | 79.17 | 0 | 79.17 | 90.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 14.81 | 23.15 |  |  | 16.18 | 0.7 |  |  |  |  | 63.91 |  | -0.12 |  | 12.76 | 76.55 |  |  | 80.05 | 10.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1562 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 4.98 |  | 189.53 | 23.06 | 1.21 | 289.68 | 11.93 |  |  |  | 1 |  |  | 301.43 | 360.44 | 376.91 | 0 | 376.91 | 426.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189.53
[5 empty] | 98.74 | 35.09 |  | 15.21 | 24.52 | 1.06 |  |  |  |  | 301.61 |  | -0.18 |  | 60.29 | 361.72 |  |  | 378.25 | 48.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.21
1563 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 23.2 | 6.56 |  | 124.64 | 6.53 | 461.92 | 64.48 |  |  |  | 1 |  |  | 525.42 | 623.62 | 652.12 | 0 | 652.12 | 743.74 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 98.74 | 185.9 | 3.76 |  | 132.55 | 5.74 |  |  |  |  | 526.4 |  | -0.98 |  | 105.08 | 630.5 |  |  | 659.31 | 84.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1564 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 13.14 | 4.39 | 213.99 | 65.68 | 3.44 | 474.79 | 33.98 |  |  |  | 1 |  |  | 508.25 | 606.26 | 633.97 | 0 | 633.97 | 719.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213.99
[5 empty] | 98.74 | 97.43 | 2.51 | 16.98 | 69.85 | 3.03 |  |  |  |  | 508.77 |  | -0.52 |  | 101.65 | 609.9 |  |  | 637.78 | 81.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.98
1565 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 76.06 | 20.73 |  | 386.17 | 20.22 | 1431.97 | 199.78 |  |  |  | 1 |  |  | 1628.72 | 1933.12 | 2021.46 | 0 | 2021.46 | 2305.49 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 122.3 | 576.39 | 11.21 |  | 410.67 | 17.79 |  |  |  |  | 1631.75 |  | -3.03 |  | 325.74 | 1954.46 |  |  | 2043.78 | 261.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1566 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 65.06 | 21.73 | 738.74 | 325.38 | 17.04 | 2005.2 | 168.33 |  |  |  | 1 |  |  | 2170.97 | 2587.18 | 2705.41 | 0 | 2705.41 | 3073.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 738.74
[5 empty] | 122.3 | 482.69 | 12.41 | 58.6 | 346.03 | 14.99 |  |  |  |  | 2173.53 |  | -2.56 |  | 434.19 | 2605.16 |  |  | 2724.21 | 348.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 58.6
1567 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.17 |  | 117.15 | 15.63 | 0.82 | 183.56 | 8.09 |  |  |  | 1 |  |  | 191.53 | 228.97 | 239.43 | 0 | 239.43 | 271.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.15
[5 empty] | 122.3 | 23.79 |  | 8.82 | 16.63 | 0.72 |  |  |  |  | 191.65 |  | -0.12 |  | 38.31 | 229.84 |  |  | 240.34 | 30.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.82
1568 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 8.37 | 2.47 |  | 42.51 | 2.23 | 157.95 | 21.99 |  |  |  | 1 |  |  | 179.61 | 213.18 | 222.92 | 0 | 222.92 | 254.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 12.26 | 63.57 | 1.12 |  | 45.21 | 1.96 |  |  |  |  | 179.94 |  | -0.33 |  | 35.92 | 215.53 |  |  | 225.38 | 28.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1569 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 2.45 | 0.82 | 61.93 | 12.23 | 0.64 | 112.17 | 6.33 |  |  |  | 1 |  |  | 118.4 | 141.41 | 147.87 | 0 | 147.87 | 167.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.93
[5 empty] | 12.26 | 18.14 | 0.47 | 4.84 | 13.01 | 0.56 |  |  |  |  | 118.5 |  | -0.1 |  | 23.68 | 142.08 |  |  | 148.57 | 19.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.84
1570 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.32 |  | 11.74 | 1.56 | 0.08 | 18.37 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 19.17 | 22.92 | 23.97 | 0 | 23.97 | 27.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.74
[5 empty] | 12.26 | 2.38 |  | 0.88 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 19.18 |  | -0.01 |  | 3.83 | 23 |  |  | 24.05 | 3.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.88
1571 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 1.91 |  |  | 9.6 | 0.5 | 35.34 | 4.96 |  |  |  | 1 |  |  | 40.22 | 47.74 | 49.92 | 0 | 49.92 | 56.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 9.34 | 14.6 |  |  | 10.2 | 0.44 |  |  |  |  | 40.3 |  | -0.08 |  | 8.04 | 48.26 |  |  | 50.46 | 6.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1572 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 3.14 |  | 119.47 | 14.54 | 0.76 | 182.6 | 7.52 |  |  |  | 1 |  |  | 190.01 | 227.21 | 237.59 | 0 | 237.59 | 268.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.47
[5 empty] | 62.24 | 22.12 |  | 9.58 | 15.46 | 0.67 |  |  |  |  | 190.12 |  | -0.11 |  | 38 | 228.01 |  |  | 238.43 | 30.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.58
1573 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 14.63 | 4.13 |  | 78.57 | 4.11 | 291.16 | 40.65 |  |  |  | 1 |  |  | 331.19 | 393.08 | 411.04 | 0 | 411.04 | 468.8 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 62.24 | 117.18 | 2.37 |  | 83.55 | 3.62 |  |  |  |  | 331.81 |  | -0.62 |  | 66.24 | 397.43 |  |  | 415.59 | 53.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1574 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 8.27 | 2.77 | 134.9 | 41.4 | 2.17 | 299.28 | 21.42 |  |  |  | 1 |  |  | 320.37 | 382.15 | 399.61 | 0 | 399.61 | 453.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.9
[5 empty] | 62.24 | 61.41 | 1.58 | 10.7 | 44.02 | 1.91 |  |  |  |  | 320.7 |  | -0.33 |  | 64.07 | 384.44 |  |  | 402 | 51.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.7
1575 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 73.31 | 19.98 |  | 372.24 | 19.49 | 1380.32 | 192.58 |  |  |  | 1 |  |  | 1569.98 | 1863.4 | 1948.56 | 0 | 1948.56 | 2222.34 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 117.89 | 555.6 | 10.81 |  | 395.86 | 17.15 |  |  |  |  | 1572.9 |  | -2.92 |  | 314 | 1883.98 |  |  | 1970.08 | 252.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1576 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 62.72 | 20.95 | 712.1 | 313.66 | 16.42 | 1932.92 | 162.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2092.73 | 2493.94 | 2607.91 | 0 | 2607.91 | 2962.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 712.1
[5 empty] | 117.89 | 465.29 | 11.97 | 56.49 | 333.56 | 14.45 |  |  |  |  | 2095.19 |  | -2.46 |  | 418.55 | 2511.28 |  |  | 2626.04 | 336.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 56.49
1577 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.05 |  | 112.93 | 15.07 | 0.79 | 176.94 | 7.8 |  |  |  | 1 |  |  | 184.62 | 220.72 | 230.81 | 0 | 230.81 | 261.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.93
[5 empty] | 117.89 | 22.93 |  | 8.5 | 16.03 | 0.69 |  |  |  |  | 184.74 |  | -0.12 |  | 36.92 | 221.54 |  |  | 231.67 | 29.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.5
1578 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 6.98 | 2.06 |  | 35.44 | 1.86 | 131.67 | 18.34 |  |  |  | 1 |  |  | 149.73 | 177.72 | 185.84 | 0 | 185.84 | 211.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 10.22 | 52.99 | 0.94 |  | 37.69 | 1.63 |  |  |  |  | 150.01 |  | -0.28 |  | 29.95 | 179.68 |  |  | 187.89 | 24.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1579 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 2.04 | 0.68 | 51.62 | 10.2 | 0.53 | 93.52 | 5.28 |  |  |  | 1 |  |  | 98.72 | 117.9 | 123.29 | 0 | 123.29 | 139.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.62
[5 empty] | 10.22 | 15.13 | 0.39 | 4.04 | 10.85 | 0.47 |  |  |  |  | 98.8 |  | -0.08 |  | 19.74 | 118.46 |  |  | 123.88 | 15.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.04
1580 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.26 |  | 9.79 | 1.31 | 0.07 | 15.35 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 16.02 | 19.15 | 20.03 | 0 | 20.03 | 22.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.79
[5 empty] | 10.22 | 1.99 |  | 0.74 | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 16.03 |  | -0.01 |  | 3.2 | 19.22 |  |  | 20.1 | 2.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
1581 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 1.12 |  |  | 5.63 | 0.29 | 20.74 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 23.61 | 28.02 | 29.3 | 0 | 29.3 | 33.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.48 | 8.57 |  |  | 5.99 | 0.26 |  |  |  |  | 23.65 |  | -0.04 |  | 4.72 | 28.33 |  |  | 29.62 | 3.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1582 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 1.84 |  | 70.16 | 8.54 | 0.45 | 107.24 | 4.42 |  |  |  | 1 |  |  | 111.59 | 133.44 | 139.54 | 0 | 139.54 | 157.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.16
[5 empty] | 36.55 | 12.99 |  | 5.63 | 9.08 | 0.39 |  |  |  |  | 111.66 |  | -0.07 |  | 22.32 | 133.91 |  |  | 140.03 | 17.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.63
1583 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 8.59 | 2.43 |  | 46.14 | 2.42 | 170.99 | 23.87 |  |  |  | 1 |  |  | 194.5 | 230.84 | 241.39 | 0 | 241.39 | 275.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 36.55 | 68.81 | 1.39 |  | 49.06 | 2.13 |  |  |  |  | 194.86 |  | -0.36 |  | 38.9 | 233.4 |  |  | 244.07 | 31.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1584 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 4.86 | 1.63 | 79.22 | 24.31 | 1.27 | 175.74 | 12.58 |  |  |  | 1 |  |  | 188.13 | 224.41 | 234.67 | 0 | 234.67 | 266.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.22
[5 empty] | 36.55 | 36.06 | 0.93 | 6.28 | 25.85 | 1.12 |  |  |  |  | 188.32 |  | -0.19 |  | 37.63 | 225.76 |  |  | 236.08 | 30.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.28
1585 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 25.39 | 0.26 | 10.53 | 117.67 | 6.16 | 444.91 | 60.87 |  |  |  | 1 |  |  | 504.86 | 599.33 | 626.72 | 0 | 626.72 | 714.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.53
[5 empty] | 36.55 | 178.91 | 0.13 | 0.83 | 125.13 | 5.42 |  |  |  |  | 505.78 |  | -0.92 |  | 100.97 | 605.83 |  |  | 633.52 | 81.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
1586 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.84 |  | 170.61 | -8.54 | -0.45 | 152.67 | -4.42 |  |  |  | 1 |  |  | 148.32 | 178.45 | 186.61 | 0 | 186.61 | 209.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170.61
[5 empty] | -36.55 | -12.99 |  | 13.51 | -9.08 | -0.39 |  |  |  |  | 148.25 |  | 0.07 |  | 29.66 | 177.98 |  |  | 186.12 | 23.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.51
1587 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 13.39 | 3.65 |  | 67.98 | 3.56 | 252.08 | 35.17 |  |  |  | 1 |  |  | 286.72 | 340.31 | 355.86 | 0 | 355.86 | 405.85 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 21.53 | 101.47 | 1.97 |  | 72.29 | 3.13 |  |  |  |  | 287.25 |  | -0.53 |  | 57.34 | 344.06 |  |  | 359.78 | 46.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1588 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 11.45 | 3.83 | 130.06 | 57.28 | 3 | 353.02 | 29.63 |  |  |  | 1 |  |  | 382.2 | 455.47 | 476.28 | 0 | 476.28 | 541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.06
[5 empty] | 21.53 | 84.97 | 2.19 | 10.32 | 60.92 | 2.64 |  |  |  |  | 382.65 |  | -0.45 |  | 76.44 | 458.64 |  |  | 479.59 | 61.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.32
1589 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.56 |  | 20.62 | 2.75 | 0.14 | 32.31 | 1.42 |  |  |  | 1 |  |  | 33.71 | 40.3 | 42.14 | 0 | 42.14 | 47.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.62
[5 empty] | 21.53 | 4.19 |  | 1.55 | 2.93 | 0.13 |  |  |  |  | 33.73 |  | -0.02 |  | 6.74 | 40.45 |  |  | 42.3 | 5.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.55
1590 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 14.96 | 0.16 | 6.2 | 69.31 | 3.63 | 262.08 | 35.86 |  |  |  | 1 |  |  | 297.4 | 353.05 | 369.18 | 0 | 369.18 | 420.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2
[5 empty] | 21.53 | 105.39 | 0.08 | 0.49 | 73.71 | 3.19 |  |  |  |  | 297.94 |  | -0.54 |  | 59.48 | 356.88 |  |  | 373.19 | 47.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.49
1591 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.09 |  | 100.53 | -5.03 | -0.26 | 89.98 | -2.6 |  |  |  | 1 |  |  | 87.42 | 105.18 | 109.99 | 0 | 109.99 | 123.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.53
[5 empty] | -21.53 | -7.65 |  | 7.97 | -5.35 | -0.23 |  |  |  |  | 87.38 |  | 0.04 |  | 17.48 | 104.9 |  |  | 109.7 | 14.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.97
1592 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)* |  |  | М2 | 5.53 | 1.63 |  | 28.06 | 1.47 | 104.24 | 14.51 |  |  |  | 1 |  |  | 118.53 | 140.69 | 147.12 | 0 | 147.12 | 167.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.09 | 41.95 | 0.74 |  | 29.84 | 1.29 |  |  |  |  | 118.75 |  | -0.22 |  | 23.71 | 142.24 |  |  | 148.74 | 19.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1593 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 1.61 | 0.54 | 40.86 | 8.07 | 0.42 | 74 | 4.18 |  |  |  | 1 |  |  | 78.12 | 93.3 | 97.56 | 0 | 97.56 | 110.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.86
[5 empty] | 8.09 | 11.97 | 0.31 | 3.19 | 8.58 | 0.37 |  |  |  |  | 78.18 |  | -0.06 |  | 15.62 | 93.74 |  |  | 98.02 | 12.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.19
1594 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.21 |  | 7.75 | 1.03 | 0.05 | 12.13 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 12.65 | 15.12 | 15.81 | 0 | 15.81 | 17.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.75
[5 empty] | 8.09 | 1.57 |  | 0.58 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 12.66 |  | -0.01 |  | 2.53 | 15.18 |  |  | 15.87 | 2.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.58
1595 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 5.62 | 0.06 | 2.33 | 26.04 | 1.36 | 98.47 | 13.47 |  |  |  | 1 |  |  | 111.74 | 132.65 | 138.71 | 0 | 138.71 | 158.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.33
[5 empty] | 8.09 | 39.6 | 0.03 | 0.18 | 27.7 | 1.2 |  |  |  |  | 111.94 |  | -0.2 |  | 22.35 | 134.09 |  |  | 140.22 | 17.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
1596 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.41 |  | 46.01 | -1.89 | -0.1 | 42.69 | -0.98 |  |  |  | 1 |  |  | 41.73 | 50.18 | 52.47 | 0 | 52.47 | 59.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.01
[5 empty] | -8.09 | -2.88 |  | 3.65 | -2.01 | -0.09 |  |  |  |  | 41.71 |  | 0.02 |  | 8.35 | 50.08 |  |  | 52.37 | 6.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.65
1597 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции |  |  | М2 | 13.06 | 0.14 | 5.41 | 60.52 | 3.17 | 228.84 | 31.31 |  |  |  | 1 |  |  | 259.67 | 308.26 | 322.35 | 0 | 322.35 | 367.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.41
[5 empty] | 18.8 | 92.02 | 0.07 | 0.43 | 64.36 | 2.79 |  |  |  |  | 260.15 |  | -0.48 |  | 51.93 | 311.6 |  |  | 325.84 | 41.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
1598 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.95 |  | 87.78 | -4.39 | -0.23 | 78.56 | -2.27 |  |  |  | 1 |  |  | 76.32 | 91.82 | 96.02 | 0 | 96.02 | 108.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.78
[5 empty] | -18.8 | -6.68 |  | 6.95 | -4.67 | -0.2 |  |  |  |  | 76.29 |  | 0.03 |  | 15.26 | 91.58 |  |  | 95.77 | 12.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.95
1599 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 2.9 |  |  | 14.52 | 0.76 | 53.5 | 7.51 |  |  |  | 1 |  |  | 60.9 | 72.28 | 75.58 | 0 | 75.58 | 86.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 14.14 | 22.1 |  |  | 15.45 | 0.67 |  |  |  |  | 61.01 |  | -0.11 |  | 12.18 | 73.08 |  |  | 76.42 | 9.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1600 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 4.75 |  | 180.96 | 22.02 | 1.15 | 276.59 | 11.39 |  |  |  | 1 |  |  | 287.81 | 344.16 | 359.89 | 0 | 359.89 | 407.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180.96
[5 empty] | 94.28 | 33.51 |  | 14.52 | 23.42 | 1.01 |  |  |  |  | 287.98 |  | -0.17 |  | 57.56 | 345.37 |  |  | 361.16 | 46.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.52
1601 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 22.16 | 6.26 |  | 119.01 | 6.23 | 441.04 | 61.57 |  |  |  | 1 |  |  | 501.68 | 595.44 | 622.65 | 0 | 622.65 | 710.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 94.28 | 177.5 | 3.59 |  | 126.56 | 5.48 |  |  |  |  | 502.61 |  | -0.93 |  | 100.34 | 602.02 |  |  | 629.53 | 80.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1602 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 12.54 | 4.2 | 204.31 | 62.71 | 3.28 | 453.32 | 32.44 |  |  |  | 1 |  |  | 485.27 | 578.86 | 605.31 | 0 | 605.31 | 686.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204.31
[5 empty] | 94.28 | 93.03 | 2.39 | 16.21 | 66.69 | 2.89 |  |  |  |  | 485.76 |  | -0.49 |  | 97.05 | 582.32 |  |  | 608.93 | 77.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.21
1603 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 54.64 | 14.89 |  | 277.46 | 14.53 | 1028.84 | 143.54 |  |  |  | 1 |  |  | 1170.2 | 1388.9 | 1452.37 | 0 | 1452.37 | 1656.43 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 87.87 | 414.12 | 8.06 |  | 295.06 | 12.78 |  |  |  |  | 1172.38 |  | -2.18 |  | 234.04 | 1404.24 |  |  | 1468.41 | 188.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1604 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 46.75 | 15.61 | 530.78 | 233.79 | 12.24 | 1440.72 | 120.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1559.83 | 1858.87 | 1943.82 | 0 | 1943.82 | 2207.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 530.78
[5 empty] | 87.87 | 346.81 | 8.92 | 42.1 | 248.62 | 10.77 |  |  |  |  | 1561.67 |  | -1.84 |  | 311.97 | 1871.8 |  |  | 1957.34 | 250.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.1
1605 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 2.28 |  | 84.17 | 11.23 | 0.59 | 131.88 | 5.81 |  |  |  | 1 |  |  | 137.6 | 164.5 | 172.02 | 0 | 172.02 | 194.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.17
[5 empty] | 87.87 | 17.09 |  | 6.34 | 11.94 | 0.52 |  |  |  |  | 137.69 |  | -0.09 |  | 27.52 | 165.12 |  |  | 172.67 | 22.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.34
1606 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 20.37 | 6.02 |  | 103.41 | 5.41 | 384.19 | 53.5 |  |  |  | 1 |  |  | 436.88 | 518.54 | 542.24 | 0 | 542.24 | 618.4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 29.82 | 154.62 | 2.73 |  | 109.97 | 4.76 |  |  |  |  | 437.69 |  | -0.81 |  | 87.38 | 524.26 |  |  | 548.22 | 70.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1607 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 5.95 | 1.99 | 150.64 | 29.75 | 1.56 | 272.85 | 15.39 |  |  |  | 1 |  |  | 288.01 | 343.97 | 359.69 | 0 | 359.69 | 407.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.64
[5 empty] | 29.82 | 44.13 | 1.14 | 11.77 | 31.64 | 1.37 |  |  |  |  | 288.24 |  | -0.23 |  | 57.6 | 345.61 |  |  | 361.4 | 46.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.77
1608 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.77 |  | 28.56 | 3.81 | 0.2 | 44.75 | 1.97 |  |  |  | 1 |  |  | 46.69 | 55.81 | 58.36 | 0 | 58.36 | 66.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.56
[5 empty] | 29.82 | 5.8 |  | 2.15 | 4.05 | 0.18 |  |  |  |  | 46.72 |  | -0.03 |  | 9.34 | 56.03 |  |  | 58.59 | 7.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.15
1609 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.9 |  |  | 4.49 | 0.24 | 16.54 | 2.32 |  |  |  | 1 |  |  | 18.82 | 22.33 | 23.35 | 0 | 23.35 | 26.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.37 | 6.83 |  |  | 4.77 | 0.21 |  |  |  |  | 18.86 |  | -0.04 |  | 3.76 | 22.58 |  |  | 23.61 | 3.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1610 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 1.47 |  | 55.97 | 6.81 | 0.36 | 85.54 | 3.52 |  |  |  | 1 |  |  | 89.01 | 106.44 | 111.3 | 0 | 111.3 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.97
[5 empty] | 29.16 | 10.36 |  | 4.49 | 7.24 | 0.31 |  |  |  |  | 89.06 |  | -0.05 |  | 17.8 | 106.81 |  |  | 111.69 | 14.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.49
1611 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 6.86 | 1.94 |  | 36.81 | 1.93 | 136.43 | 19.04 |  |  |  | 1 |  |  | 155.18 | 184.18 | 192.6 | 0 | 192.6 | 219.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 29.16 | 54.9 | 1.11 |  | 39.15 | 1.7 |  |  |  |  | 155.47 |  | -0.29 |  | 31.04 | 186.22 |  |  | 194.73 | 24.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1612 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 3.87 | 1.3 | 63.19 | 19.39 | 1.02 | 140.19 | 10.03 |  |  |  | 1 |  |  | 150.07 | 179.02 | 187.2 | 0 | 187.2 | 212.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.19
[5 empty] | 29.16 | 28.77 | 0.74 | 5.01 | 20.62 | 0.89 |  |  |  |  | 150.22 |  | -0.15 |  | 30.01 | 180.08 |  |  | 188.31 | 24.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.01
1613 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 12.42 | 0.09 | 8.38 | 58.47 | 3.06 | 224.46 | 30.25 |  |  |  | 1 |  |  | 254.25 | 301.87 | 315.67 | 0 | 315.67 | 359.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.38
[5 empty] | 29.16 | 88.93 | 0.04 | 0.66 | 62.18 | 2.69 |  |  |  |  | 254.71 |  | -0.46 |  | 50.85 | 305.1 |  |  | 319.05 | 40.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
1614 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -5.44 | -0.08 |  | -29.3 | -1.53 | -107.97 | -15.16 |  |  |  | 1 |  |  | -122.9 | -145.86 | -152.53 | 0 | -152.53 | -173.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -29.16 | -44.55 | -0.04 |  | -31.16 | -1.35 |  |  |  |  | -123.13 |  | 0.23 |  | -24.58 | -147.48 |  |  | -154.22 | -19.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1615 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.47 |  | 93.42 | -6.81 | -0.36 | 75.74 | -3.52 |  |  |  | 1 |  |  | 72.27 | 87.1 | 91.08 | 0 | 91.08 | 102.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.42
[5 empty] | -29.16 | -10.36 |  | 7.4 | -7.24 | -0.31 |  |  |  |  | 72.22 |  | 0.05 |  | 14.45 | 86.72 |  |  | 90.68 | 11.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.4
1616 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 2.3 | 0.68 |  | 11.72 | 0.61 | 43.55 | 6.07 |  |  |  | 1 |  |  | 49.53 | 58.79 | 61.48 | 0 | 61.48 | 70.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.38 | 17.53 | 0.31 |  | 12.47 | 0.54 |  |  |  |  | 49.62 |  | -0.09 |  | 9.91 | 59.44 |  |  | 62.16 | 7.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1617 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 0.68 | 0.23 | 17.09 | 3.37 | 0.18 | 30.95 | 1.74 |  |  |  | 1 |  |  | 32.66 | 39 | 40.78 | 0 | 40.78 | 46.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.09
[5 empty] | 3.38 | 5 | 0.13 | 1.33 | 3.59 | 0.16 |  |  |  |  | 32.69 |  | -0.03 |  | 6.53 | 39.19 |  |  | 40.98 | 5.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.33
1618 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.09 |  | 3.24 | 0.43 | 0.02 | 5.07 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 5.29 | 6.32 | 6.61 | 0 | 6.61 | 7.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.24
[5 empty] | 3.38 | 0.66 |  | 0.24 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 5.29 |  |  |  | 1.06 | 6.35 |  |  | 6.64 | 0.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
1619 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 1.44 | 0.01 | 0.97 | 6.78 | 0.35 | 26.02 | 3.51 |  |  |  | 1 |  |  | 29.48 | 35 | 36.6 | 0 | 36.6 | 41.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97
[5 empty] | 3.38 | 10.31 |  | 0.08 | 7.21 | 0.31 |  |  |  |  | 29.53 |  | -0.05 |  | 5.9 | 35.38 |  |  | 37 | 4.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
1620 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.17 |  | 16.68 | -0.79 | -0.04 | 15.09 | -0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 14.69 | 17.68 | 18.49 | 0 | 18.49 | 20.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.68
[5 empty] | -3.38 | -1.2 |  | 1.32 | -0.84 | -0.04 |  |  |  |  | 14.68 |  | 0.01 |  | 2.94 | 17.63 |  |  | 18.44 | 2.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.32
1621 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 7.94 |  |  | 39.8 | 2.08 | 146.6 | 20.59 |  |  |  | 1 |  |  | 166.88 | 198.06 | 207.11 | 0 | 207.11 | 236.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 38.74 | 60.56 |  |  | 42.33 | 1.83 |  |  |  |  | 167.19 |  | -0.31 |  | 33.38 | 200.26 |  |  | 209.41 | 26.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1622 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 13.02 |  | 495.75 | 60.32 | 3.16 | 757.72 | 31.21 |  |  |  | 1 |  |  | 788.46 | 942.82 | 985.91 | 0 | 985.91 | 1116.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 495.75
[5 empty] | 258.27 | 91.79 |  | 39.77 | 64.15 | 2.78 |  |  |  |  | 788.93 |  | -0.47 |  | 157.69 | 946.15 |  |  | 989.39 | 126.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.77
1623 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 60.69 | 17.15 |  | 326.02 | 17.07 | 1208.21 | 168.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1374.32 | 1631.16 | 1705.7 | 0 | 1705.7 | 1945.36 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 258.27 | 486.24 | 9.84 |  | 346.71 | 15.02 |  |  |  |  | 1376.88 |  | -2.56 |  | 274.86 | 1649.18 |  |  | 1724.54 | 220.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1624 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 34.35 | 11.49 | 559.7 | 171.79 | 8.99 | 1241.82 | 88.88 |  |  |  | 1 |  |  | 1329.35 | 1585.72 | 1658.19 | 0 | 1658.19 | 1881.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 559.7
[5 empty] | 258.27 | 254.84 | 6.56 | 44.4 | 182.69 | 7.92 |  |  |  |  | 1330.7 |  | -1.35 |  | 265.87 | 1595.22 |  |  | 1668.12 | 213.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 44.4
1625 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 179.42 | 1.86 | 74.38 | 831.43 | 43.53 | 3143.8 | 430.14 |  |  |  | 1 |  |  | 3567.41 | 4234.92 | 4428.46 | 0 | 4428.46 | 5049.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.38
[5 empty] | 258.27 | 1264.21 | 0.9 | 5.89 | 884.19 | 38.31 |  |  |  |  | 3573.94 |  | -6.53 |  | 713.48 | 4280.89 |  |  | 4476.53 | 573.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.89
1626 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -13.02 |  | 1205.52 | -60.32 | -3.16 | 1078.84 | -31.21 |  |  |  | 1 |  |  | 1048.1 | 1261.06 | 1318.69 | 0 | 1318.69 | 1483.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1205.52
[5 empty] | - 258.27 | -91.79 |  | 95.52 | -64.15 | -2.78 |  |  |  |  | 1047.63 |  | 0.47 |  | 209.62 | 1257.72 |  |  | 1315.2 | 168.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 95.52
1627 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовк |  |  | М2 | 170.68 | 46.52 |  | 866.57 | 45.37 | 3213.36 | 448.32 |  |  |  | 1 |  |  | 3654.87 | 4337.93 | 4536.17 | 0 | 4536.17 | 5173.53 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 274.44 | 1293.41 | 25.17 |  | 921.56 | 39.93 |  |  |  |  | 3661.68 |  | -6.81 |  | 730.97 | 4385.84 |  |  | 4586.27 | 587.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1628 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 146 | 48.77 | 1657.68 | 730.16 | 38.23 | 4499.63 | 377.75 |  |  |  | 1 |  |  | 4871.65 | 5805.61 | 6070.93 | 0 | 6070.93 | 6895.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1657.68
[5 empty] | 274.44 | 1083.16 | 27.86 | 131.5 | 776.49 | 33.64 |  |  |  |  | 4877.38 |  | -5.73 |  | 974.33 | 5845.98 |  |  | 6113.14 | 782.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 131.5
1629 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 7.11 |  | 262.89 | 35.08 | 1.84 | 411.91 | 18.15 |  |  |  | 1 |  |  | 429.78 | 513.79 | 537.27 | 0 | 537.27 | 608.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262.89
[5 empty] | 274.44 | 53.38 |  | 19.79 | 37.31 | 1.62 |  |  |  |  | 430.06 |  | -0.28 |  | 85.96 | 515.74 |  |  | 539.31 | 69.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.79
1630 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 190.66 | 1.98 | 79.04 | 883.49 | 46.26 | 3340.65 | 457.07 |  |  |  | 1 |  |  | 3790.78 | 4500.08 | 4705.73 | 0 | 4705.73 | 5365.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.04
[5 empty] | 274.44 | 1343.36 | 0.96 | 6.26 | 939.55 | 40.71 |  |  |  |  | 3797.72 |  | -6.94 |  | 758.16 | 4548.94 |  |  | 4756.82 | 609.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.26
1631 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -13.83 |  | 1281 | -64.1 | -3.36 | 1146.38 | -33.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1113.72 | 1340 | 1401.24 | 0 | 1401.24 | 1576.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1281
[5 empty] | - 274.44 | -97.54 |  | 101.5 | -68.17 | -2.95 |  |  |  |  | 1113.22 |  | 0.5 |  | 222.74 | 1336.46 |  |  | 1397.54 | 178.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 101.5
1632 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 28.47 | 8.42 |  | 144.6 | 7.57 | 537.24 | 74.81 |  |  |  | 1 |  |  | 610.91 | 725.1 | 758.24 | 0 | 758.24 | 864.76 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 41.7 | 216.21 | 3.82 |  | 153.78 | 6.66 |  |  |  |  | 612.05 |  | -1.14 |  | 122.18 | 733.09 |  |  | 766.6 | 98.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1633 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 8.32 | 2.78 | 210.69 | 41.61 | 2.18 | 381.62 | 21.53 |  |  |  | 1 |  |  | 402.82 | 481.08 | 503.07 | 0 | 503.07 | 570.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210.69
[5 empty] | 41.7 | 61.72 | 1.59 | 16.47 | 44.25 | 1.92 |  |  |  |  | 403.15 |  | -0.33 |  | 80.56 | 483.38 |  |  | 505.48 | 64.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.47
1634 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.08 |  | 39.94 | 5.33 | 0.28 | 62.59 | 2.76 |  |  |  | 1 |  |  | 65.31 | 78.07 | 81.64 | 0 | 81.64 | 92.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.94
[5 empty] | 41.7 | 8.11 |  | 3.01 | 5.67 | 0.25 |  |  |  |  | 65.35 |  | -0.04 |  | 13.06 | 78.37 |  |  | 81.95 | 10.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.01
1635 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 28.97 | 0.3 | 12.01 | 134.25 | 7.03 | 507.61 | 69.45 |  |  |  | 1 |  |  | 576.01 | 683.78 | 715.03 | 0 | 715.03 | 815.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.01
[5 empty] | 41.7 | 204.12 | 0.15 | 0.95 | 142.76 | 6.19 |  |  |  |  | 577.06 |  | -1.05 |  | 115.2 | 691.21 |  |  | 722.8 | 92.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
1636 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -2.1 |  | 237.07 | -9.74 | -0.51 | 220 | -5.04 |  |  |  | 1 |  |  | 215.04 | 258.59 | 270.41 | 0 | 270.41 | 304.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237.07
[5 empty] | -41.7 | -14.82 |  | 18.81 | -10.36 | -0.45 |  |  |  |  | 214.96 |  | 0.08 |  | 43.01 | 258.05 |  |  | 269.85 | 34.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.81
1637 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар3 л. 42)* |  |  | М2 | 1.51 | 0.02 | 0.58 | 7.83 | 0.41 | 29.47 | 4.05 |  |  |  | 1 |  |  | 33.46 | 39.72 | 41.54 | 0 | 41.54 | 47.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58
[5 empty] | 2.04 | 11.9 | 0.01 | 0.05 | 8.32 | 0.36 |  |  |  |  | 33.52 |  | -0.06 |  | 6.69 | 40.15 |  |  | 41.99 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
1638 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -0.65 | -0.01 | 10.34 | -3.52 | -0.18 | -1.8 | -1.82 |  |  |  | 1 |  |  | -3.59 | -4.12 | -4.31 | 0 | -4.31 | -5.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.34
[5 empty] | -2.04 | -5.35 |  | 0.82 | -3.74 | -0.16 |  |  |  |  | -3.62 |  | 0.03 |  | -0.72 | -4.31 |  |  | -4.51 | -0.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
1639 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.32 |  |  | 1.58 | 0.08 | 5.82 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 6.63 | 7.87 | 8.23 | 0 | 8.23 | 9.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.54 | 2.41 |  |  | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 6.64 |  | -0.01 |  | 1.33 | 7.96 |  |  | 8.32 | 1.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1640 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.52 |  | 19.67 | 2.39 | 0.13 | 30.06 | 1.24 |  |  |  | 1 |  |  | 31.28 | 37.4 | 39.11 | 0 | 39.11 | 44.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.67
[5 empty] | 10.25 | 3.64 |  | 1.58 | 2.54 | 0.11 |  |  |  |  | 31.3 |  | -0.02 |  | 6.26 | 37.54 |  |  | 39.26 | 5.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.58
1641 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 2.41 | 0.68 |  | 12.94 | 0.68 | 47.96 | 6.69 |  |  |  | 1 |  |  | 54.55 | 64.74 | 67.7 | 0 | 67.7 | 77.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 10.25 | 19.3 | 0.39 |  | 13.76 | 0.6 |  |  |  |  | 54.65 |  | -0.1 |  | 10.91 | 65.46 |  |  | 68.45 | 8.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1642 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 1.37 | 0.46 | 22.23 | 6.82 | 0.36 | 49.3 | 3.53 |  |  |  | 1 |  |  | 52.78 | 62.96 | 65.84 | 0 | 65.84 | 74.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.23
[5 empty] | 10.25 | 10.11 | 0.26 | 1.76 | 7.25 | 0.31 |  |  |  |  | 52.83 |  | -0.05 |  | 10.56 | 63.34 |  |  | 66.24 | 8.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.76
1643 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 0.52 |  | 1.66 | 2.39 | 0.13 | 10.6 | 1.24 |  |  |  | 1 |  |  | 11.82 | 14.05 | 14.69 | 0 | 14.69 | 16.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.66
[5 empty] | 10.25 | 3.64 |  | 0.13 | 2.54 | 0.11 |  |  |  |  | 11.84 |  | -0.02 |  | 2.36 | 14.18 |  |  | 14.83 | 1.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
1644 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 19.69 | 0.32 | 113.78 | 106.07 | 5.55 | 513.6 | 54.87 |  |  |  | 1 |  |  | 567.64 | 675.3 | 706.16 | 0 | 706.16 | 803.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.78
[5 empty] | 10.25 | 161.17 | 0.22 | 9.02 | 112.8 | 4.89 |  |  |  |  | 568.47 |  | -0.83 |  | 113.53 | 681.17 |  |  | 712.3 | 91.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.02
1645 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпи |  |  | М2 | 25.87 | 7.05 |  | 131.35 | 6.88 | 487.08 | 67.96 |  |  |  | 1 |  |  | 554.01 | 657.55 | 687.6 | 0 | 687.6 | 784.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 41.6 | 196.06 | 3.81 |  | 139.69 | 6.05 |  |  |  |  | 555.04 |  | -1.03 |  | 110.8 | 664.81 |  |  | 695.19 | 89.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1646 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 22.13 | 7.39 | 251.29 | 110.68 | 5.79 | 682.07 | 57.26 |  |  |  | 1 |  |  | 738.46 | 880.03 | 920.25 | 0 | 920.25 | 1045.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251.29
[5 empty] | 41.6 | 164.19 | 4.22 | 19.93 | 117.7 | 5.1 |  |  |  |  | 739.33 |  | -0.87 |  | 147.69 | 886.15 |  |  | 926.65 | 118.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.93
1647 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 1.08 |  | 39.85 | 5.32 | 0.28 | 62.43 | 2.75 |  |  |  | 1 |  |  | 65.14 | 77.88 | 81.44 | 0 | 81.44 | 92.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.85
[5 empty] | 41.6 | 8.09 |  | 3 | 5.65 | 0.24 |  |  |  |  | 65.18 |  | -0.04 |  | 13.03 | 78.17 |  |  | 81.74 | 10.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3
1648 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 2.1 |  | 6.7 | 9.71 | 0.51 | 43.01 | 5.03 |  |  |  | 1 |  |  | 47.96 | 57.01 | 59.62 | 0 | 59.62 | 67.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.7
[5 empty] | 41.6 | 14.78 |  | 0.53 | 10.33 | 0.45 |  |  |  |  | 48.04 |  | -0.08 |  | 9.59 | 57.55 |  |  | 60.18 | 7.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
1649 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 79.89 | 1.29 | 461.89 | 430.47 | 22.54 | 2084.58 | 222.7 |  |  |  | 1 |  |  | 2303.9 | 2740.88 | 2866.14 | 0 | 2866.14 | 3261.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 461.89
[5 empty] | 41.6 | 654.13 | 0.88 | 36.64 | 457.79 | 19.83 |  |  |  |  | 2307.28 |  | -3.38 |  | 460.78 | 2764.68 |  |  | 2891.03 | 370.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.64
1650 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар3 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 23.16 | 0.26 | 143.55 | 127.31 | 6.67 | 624 | 65.86 |  |  |  | 1 |  |  | 688.86 | 819.59 | 857.05 | 0 | 857.05 | 975.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.55
[5 empty] | 11.76 | 193.59 | 0.12 | 11.37 | 135.38 | 5.87 |  |  |  |  | 689.86 |  | -1 |  | 137.77 | 826.63 |  |  | 864.41 | 110.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.37
1651 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 4.96 |  |  | 24.84 | 1.3 | 91.5 | 12.85 |  |  |  | 1 |  |  | 104.15 | 123.61 | 129.26 | 0 | 129.26 | 147.42 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 24.18 | 37.8 |  |  | 26.42 | 1.14 |  |  |  |  | 104.35 |  | -0.2 |  | 20.83 | 124.98 |  |  | 130.69 | 16.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1652 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 8.12 |  | 309.42 | 37.65 | 1.97 | 472.92 | 19.48 |  |  |  | 1 |  |  | 492.1 | 588.44 | 615.33 | 0 | 615.33 | 696.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 309.42
[5 empty] | 161.2 | 57.29 |  | 24.82 | 40.04 | 1.73 |  |  |  |  | 492.4 |  | -0.3 |  | 98.42 | 590.52 |  |  | 617.51 | 79.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.82
1653 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 37.88 | 10.7 |  | 203.49 | 10.65 | 754.11 | 105.27 |  |  |  | 1 |  |  | 857.78 | 1018.08 | 1064.61 | 0 | 1064.61 | 1214.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 161.2 | 303.49 | 6.14 |  | 216.4 | 9.38 |  |  |  |  | 859.38 |  | -1.6 |  | 171.56 | 1029.34 |  |  | 1076.38 | 137.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1654 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 21.44 | 7.17 | 349.35 | 107.22 | 5.61 | 775.09 | 55.47 |  |  |  | 1 |  |  | 829.72 | 989.74 | 1034.97 | 0 | 1034.97 | 1174.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349.35
[5 empty] | 161.2 | 159.06 | 4.09 | 27.71 | 114.03 | 4.94 |  |  |  |  | 830.56 |  | -0.84 |  | 165.94 | 995.66 |  |  | 1041.16 | 133.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.71
1655 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 225.31 | 61.41 |  | 1143.96 | 59.9 | 4241.97 | 591.82 |  |  |  | 1 |  |  | 4824.8 | 5726.51 | 5988.21 | 0 | 5988.21 | 6829.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 362.29 | 1707.44 | 33.22 |  | 1216.55 | 52.71 |  |  |  |  | 4833.79 |  | -8.99 |  | 964.96 | 5789.76 |  |  | 6054.35 | 775.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1656 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 192.74 | 64.38 | 2188.34 | 963.89 | 50.47 | 5940.02 | 498.66 |  |  |  | 1 |  |  | 6431.11 | 7664.04 | 8014.29 | 0 | 8014.29 | 9103.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2188.34
[5 empty] | 362.29 | 1429.89 | 36.77 | 173.59 | 1025.05 | 44.41 |  |  |  |  | 6438.68 |  | -7.57 |  | 1286.22 | 7717.33 |  |  | 8070.02 | 1033.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 173.59
1657 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 9.38 |  | 347.04 | 46.31 | 2.42 | 543.74 | 23.96 |  |  |  | 1 |  |  | 567.34 | 678.25 | 709.25 | 0 | 709.25 | 803.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347.04
[5 empty] | 362.29 | 70.47 |  | 26.12 | 49.25 | 2.13 |  |  |  |  | 567.7 |  | -0.36 |  | 113.47 | 680.81 |  |  | 711.93 | 91.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.12
1658 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 62.29 | 18.41 |  | 316.3 | 16.56 | 1175.13 | 163.64 |  |  |  | 1 |  |  | 1336.29 | 1586.06 | 1658.54 | 0 | 1658.54 | 1891.54 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 91.21 | 472.92 | 8.36 |  | 336.37 | 14.57 |  |  |  |  | 1338.77 |  | -2.48 |  | 267.26 | 1603.55 |  |  | 1676.83 | 214.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1659 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 18.19 | 6.07 | 460.82 | 91 | 4.76 | 834.63 | 47.08 |  |  |  | 1 |  |  | 881 | 1052.17 | 1100.25 | 0 | 1100.25 | 1247.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 460.82
[5 empty] | 91.21 | 134.99 | 3.48 | 36.02 | 96.78 | 4.19 |  |  |  |  | 881.71 |  | -0.71 |  | 176.2 | 1057.2 |  |  | 1105.51 | 141.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.02
1660 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 2.36 |  | 87.37 | 11.66 | 0.61 | 136.9 | 6.03 |  |  |  | 1 |  |  | 142.84 | 170.76 | 178.56 | 0 | 178.56 | 202.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.37
[5 empty] | 91.21 | 17.74 |  | 6.58 | 12.4 | 0.54 |  |  |  |  | 142.93 |  | -0.09 |  | 28.57 | 171.41 |  |  | 179.24 | 22.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.58
1661 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 3) (ар3 л. 40,42) по стенам выше подвесного потолка* огрунтовка поверхности стен под штукатурку |  |  | М2 | 2.54 |  | 8.09 | 11.78 | 0.62 | 52.13 | 6.1 |  |  |  | 1 |  |  | 58.14 | 69.12 | 72.28 | 0 | 72.28 | 82.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.09
[5 empty] | 50.45 | 17.93 |  | 0.64 | 12.53 | 0.54 |  |  |  |  | 58.23 |  | -0.09 |  | 11.63 | 69.77 |  |  | 72.96 | 9.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
1662 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.94 |  |  | 4.73 | 0.25 | 17.42 | 2.44 |  |  |  | 1 |  |  | 19.82 | 23.52 | 24.59 | 0 | 24.59 | 28.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.6 | 7.19 |  |  | 5.03 | 0.22 |  |  |  |  | 19.86 |  | -0.04 |  | 3.96 | 23.78 |  |  | 24.86 | 3.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1663 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 1.54 |  | 58.8 | 7.16 | 0.37 | 89.88 | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 93.52 | 111.83 | 116.94 | 0 | 116.94 | 132.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.8
[5 empty] | 30.63 | 10.89 |  | 4.72 | 7.61 | 0.33 |  |  |  |  | 93.58 |  | -0.06 |  | 18.7 | 112.22 |  |  | 117.35 | 15.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.72
1664 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 7.2 | 2.03 |  | 38.67 | 2.02 | 143.29 | 20.01 |  |  |  | 1 |  |  | 163 | 193.46 | 202.3 | 0 | 202.3 | 230.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 30.63 | 57.67 | 1.17 |  | 41.12 | 1.78 |  |  |  |  | 163.3 |  | -0.3 |  | 32.6 | 195.6 |  |  | 204.54 | 26.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1665 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 4.07 | 1.36 | 66.4 | 20.37 | 1.07 | 147.3 | 10.54 |  |  |  | 1 |  |  | 157.68 | 188.09 | 196.69 | 0 | 196.69 | 223.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.4
[5 empty] | 30.63 | 30.22 | 0.78 | 5.27 | 21.67 | 0.94 |  |  |  |  | 157.84 |  | -0.16 |  | 31.54 | 189.22 |  |  | 197.87 | 25.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.27
1666 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 13.05 | 0.09 | 8.81 | 61.42 | 3.22 | 235.81 | 31.78 |  |  |  | 1 |  |  | 267.11 | 317.14 | 331.63 | 0 | 331.63 | 378.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.81
[5 empty] | 30.63 | 93.42 | 0.04 | 0.7 | 65.32 | 2.83 |  |  |  |  | 267.59 |  | -0.48 |  | 53.42 | 320.53 |  |  | 335.17 | 42.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
1667 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -5.72 | -0.09 |  | -30.78 | -1.61 | -113.42 | -15.92 |  |  |  | 1 |  |  | -129.1 | -153.22 | -160.22 | 0 | -160.22 | -182.74 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -30.63 | -46.79 | -0.04 |  | -32.73 | -1.42 |  |  |  |  | -129.34 |  | 0.24 |  | -25.82 | -154.92 |  |  | -162 | -20.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1668 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.54 |  | 98.16 | -7.16 | -0.37 | 79.57 | -3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 75.93 | 91.51 | 95.69 | 0 | 95.69 | 107.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.16
[5 empty] | -30.63 | -10.89 |  | 7.77 | -7.61 | -0.33 |  |  |  |  | 75.87 |  | 0.06 |  | 15.19 | 91.12 |  |  | 95.28 | 12.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.77
1669 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 10.6 | 2.89 |  | 53.8 | 2.82 | 199.52 | 27.84 |  |  |  | 1 |  |  | 226.94 | 269.35 | 281.66 | 0 | 281.66 | 321.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 17.04 | 80.31 | 1.56 |  | 57.22 | 2.48 |  |  |  |  | 227.36 |  | -0.42 |  | 45.39 | 272.33 |  |  | 284.78 | 36.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1670 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 5.66 | 1.89 | 82.88 | 28.33 | 1.48 | 194.63 | 14.66 |  |  |  | 1 |  |  | 209.07 | 249.31 | 260.7 | 0 | 260.7 | 295.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.88
[5 empty] | 17.04 | 42.03 | 1.08 | 6.58 | 30.13 | 1.31 |  |  |  |  | 209.29 |  | -0.22 |  | 41.81 | 250.88 |  |  | 262.34 | 33.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.58
1671 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.44 |  | 16.32 | 2.18 | 0.11 | 25.56 | 1.13 |  |  |  | 1 |  |  | 26.67 | 31.88 | 33.34 | 0 | 33.34 | 37.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.32
[5 empty] | 17.04 | 3.31 |  | 1.23 | 2.31 | 0.1 |  |  |  |  | 26.69 |  | -0.02 |  | 5.33 | 32 |  |  | 33.47 | 4.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.23
1672 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 7.25 | 0.05 | 4.9 | 34.17 | 1.79 | 131.18 | 17.68 |  |  |  | 1 |  |  | 148.59 | 176.42 | 184.48 | 0 | 184.48 | 210.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9
[5 empty] | 17.04 | 51.97 | 0.02 | 0.39 | 36.34 | 1.57 |  |  |  |  | 148.86 |  | -0.27 |  | 29.72 | 178.31 |  |  | 186.46 | 23.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
1673 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.86 |  | 66.74 | -3.98 | -0.21 | 57.36 | -2.06 |  |  |  | 1 |  |  | 55.33 | 66.61 | 69.65 | 0 | 69.65 | 78.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.74
[5 empty] | -17.04 | -6.06 |  | 5.29 | -4.24 | -0.18 |  |  |  |  | 55.3 |  | 0.03 |  | 11.07 | 66.4 |  |  | 69.43 | 8.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.29
1674 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 11б ар3 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 9.22 | 2.72 |  | 46.79 | 2.45 | 173.82 | 24.2 |  |  |  | 1 |  |  | 197.65 | 234.59 | 245.31 | 0 | 245.31 | 279.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 13.49 | 69.95 | 1.24 |  | 49.75 | 2.16 |  |  |  |  | 198.02 |  | -0.37 |  | 39.53 | 237.18 |  |  | 248.02 | 31.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1675 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 2.69 | 0.9 | 68.17 | 13.46 | 0.7 | 123.46 | 6.96 |  |  |  | 1 |  |  | 130.31 | 155.63 | 162.74 | 0 | 162.74 | 184.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.17
[5 empty] | 13.49 | 19.97 | 0.51 | 5.33 | 14.31 | 0.62 |  |  |  |  | 130.42 |  | -0.11 |  | 26.06 | 156.37 |  |  | 163.51 | 20.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.33
1676 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.35 |  | 12.92 | 1.72 | 0.09 | 20.23 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 21.11 | 25.24 | 26.39 | 0 | 26.39 | 29.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.92
[5 empty] | 13.49 | 2.62 |  | 0.97 | 1.83 | 0.08 |  |  |  |  | 21.12 |  | -0.01 |  | 4.22 | 25.33 |  |  | 26.48 | 3.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.97
1677 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 5.74 | 0.04 | 3.88 | 27.05 | 1.42 | 103.86 | 13.99 |  |  |  | 1 |  |  | 117.64 | 139.67 | 146.05 | 0 | 146.05 | 166.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.88
[5 empty] | 13.49 | 41.14 | 0.02 | 0.31 | 28.77 | 1.25 |  |  |  |  | 117.85 |  | -0.21 |  | 23.53 | 141.17 |  |  | 147.62 | 18.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
1678 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.68 |  | 66.6 | -3.15 | -0.16 | 60.27 | -1.63 |  |  |  | 1 |  |  | 58.66 | 70.57 | 73.8 | 0 | 73.8 | 83.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.6
[5 empty] | -13.49 | -4.79 |  | 5.27 | -3.35 | -0.15 |  |  |  |  | 58.64 |  | 0.02 |  | 11.73 | 70.39 |  |  | 73.61 | 9.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.27
1679 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.4 |  |  | 2.02 | 0.11 | 7.45 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 8.48 | 10.07 | 10.53 | 0 | 10.53 | 12.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.97 | 3.08 |  |  | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 8.5 |  | -0.02 |  | 1.7 | 10.18 |  |  | 10.65 | 1.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1680 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.66 |  | 25.17 | 3.06 | 0.16 | 38.47 | 1.58 |  |  |  | 1 |  |  | 40.03 | 47.87 | 50.06 | 0 | 50.06 | 56.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.17
[5 empty] | 13.11 | 4.66 |  | 2.02 | 3.26 | 0.14 |  |  |  |  | 40.05 |  | -0.02 |  | 8.01 | 48.04 |  |  | 50.24 | 6.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.02
1681 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 3.08 | 0.87 |  | 16.55 | 0.87 | 61.33 | 8.56 |  |  |  | 1 |  |  | 69.76 | 82.8 | 86.58 | 0 | 86.58 | 98.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 13.11 | 24.68 | 0.5 |  | 17.6 | 0.76 |  |  |  |  | 69.89 |  | -0.13 |  | 13.95 | 83.71 |  |  | 87.53 | 11.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1682 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 1.75 | 0.58 | 28.42 | 8.72 | 0.46 | 63.05 | 4.51 |  |  |  | 1 |  |  | 67.49 | 80.51 | 84.19 | 0 | 84.19 | 95.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.42
[5 empty] | 13.11 | 12.94 | 0.33 | 2.26 | 9.27 | 0.4 |  |  |  |  | 67.56 |  | -0.07 |  | 13.5 | 80.99 |  |  | 84.69 | 10.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.26
1683 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 3.87 | 0.04 | 1.6 | 17.93 | 0.94 | 67.8 | 9.28 |  |  |  | 1 |  |  | 76.94 | 91.33 | 95.5 | 0 | 95.5 | 108.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6
[5 empty] | 5.57 | 27.26 | 0.02 | 0.13 | 19.07 | 0.83 |  |  |  |  | 77.08 |  | -0.14 |  | 15.39 | 92.33 |  |  | 96.55 | 12.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
1684 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.28 |  | 26.04 | -1.3 | -0.07 | 23.32 | -0.67 |  |  |  | 1 |  |  | 22.66 | 27.26 | 28.51 | 0 | 28.51 | 32.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.04
[5 empty] | -5.57 | -1.98 |  | 2.07 | -1.38 | -0.06 |  |  |  |  | 22.65 |  | 0.01 |  | 4.53 | 27.19 |  |  | 28.44 | 3.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.07
1685 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен |  |  | М2 | 3.95 | 0.4 | 56.63 | 21.26 | 1.11 | 139.6 | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 150.43 | 179.34 | 187.54 | 0 | 187.54 | 212.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.63
[5 empty] | 7.54 | 32.11 | 0.24 | 4.5 | 22.61 | 0.98 |  |  |  |  | 150.6 |  | -0.17 |  | 30.09 | 180.52 |  |  | 188.77 | 24.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.5
1686 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 3.43 | 0.93 |  | 17.4 | 0.91 | 64.52 | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 73.38 | 87.1 | 91.08 | 0 | 91.08 | 103.87 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.51 | 25.97 | 0.51 |  | 18.51 | 0.8 |  |  |  |  | 73.52 |  | -0.14 |  | 14.68 | 88.06 |  |  | 92.08 | 11.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1687 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 2.93 | 0.98 | 33.33 | 14.66 | 0.77 | 90.4 | 7.59 |  |  |  | 1 |  |  | 97.87 | 116.63 | 121.96 | 0 | 121.96 | 138.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33
[5 empty] | 5.51 | 21.75 | 0.56 | 2.64 | 15.59 | 0.68 |  |  |  |  | 97.99 |  | -0.12 |  | 19.57 | 117.44 |  |  | 122.81 | 15.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.64
1688 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.14 |  | 5.28 | 0.7 | 0.04 | 8.27 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 8.62 | 10.31 | 10.78 | 0 | 10.78 | 12.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.28
[5 empty] | 5.51 | 1.07 |  | 0.4 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 8.63 |  | -0.01 |  | 1.72 | 10.34 |  |  | 10.81 | 1.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
1689 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 3.42 | 0.04 | 1.42 | 15.87 | 0.83 | 60.01 | 8.21 |  |  |  | 1 |  |  | 68.1 | 80.84 | 84.53 | 0 | 84.53 | 96.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.42
[5 empty] | 4.93 | 24.13 | 0.02 | 0.11 | 16.88 | 0.73 |  |  |  |  | 68.22 |  | -0.12 |  | 13.62 | 81.72 |  |  | 85.45 | 10.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
1690 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.25 |  | 22.98 | -1.15 | -0.06 | 20.57 | -0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 19.98 | 24.04 | 25.14 | 0 | 25.14 | 28.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.98
[5 empty] | -4.93 | -1.75 |  | 1.82 | -1.22 | -0.05 |  |  |  |  | 19.97 |  | 0.01 |  | 4 | 23.98 |  |  | 25.08 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
1691 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен |  |  | М2 | 0.31 | 0.03 | 4.4 | 1.66 | 0.09 | 10.89 | 0.86 |  |  |  | 1 |  |  | 11.74 | 13.99 | 14.63 | 0 | 14.63 | 16.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.4
[5 empty] | 0.59 | 2.51 | 0.02 | 0.35 | 1.77 | 0.08 |  |  |  |  | 11.75 |  | -0.01 |  | 2.35 | 14.09 |  |  | 14.73 | 1.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
1692 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар3 л. 42)*/ улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая |  |  | М2 | 0.15 |  | 0.06 | 0.77 | 0.04 | 2.9 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 3.29 | 3.9 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06
[5 empty] | 0.2 | 1.17 |  |  | 0.82 | 0.04 |  |  |  |  | 3.3 |  | -0.01 |  | 0.66 | 3.95 |  |  | 4.13 | 0.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1693 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -0.06 |  | 1.03 | -0.34 | -0.02 | -0.14 | -0.18 |  |  |  | 1 |  |  | -0.32 | -0.36 | -0.38 | 0 | -0.38 | -0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03
[5 empty] | -0.2 | -0.52 |  | 0.09 | -0.36 | -0.02 |  |  |  |  | -0.32 |  |  |  | -0.06 | -0.38 |  |  | -0.4 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
1694 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по теплоизоляции* |  |  | М2 | 4.29 | 0.03 | 2.9 | 20.21 | 1.06 | 77.59 | 10.46 |  |  |  | 1 |  |  | 87.89 | 104.35 | 109.12 | 0 | 109.12 | 124.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9
[5 empty] | 10.08 | 30.74 | 0.01 | 0.23 | 21.49 | 0.93 |  |  |  |  | 88.05 |  | -0.16 |  | 17.58 | 105.47 |  |  | 110.29 | 14.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
1695 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -1.88 | -0.03 |  | -10.13 | -0.53 | -37.33 | -5.24 |  |  |  | 1 |  |  | -42.49 | -50.42 | -52.72 | 0 | -52.72 | -60.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -10.08 | -15.4 | -0.01 |  | -10.77 | -0.47 |  |  |  |  | -42.57 |  | 0.08 |  | -8.5 | -50.99 |  |  | -53.32 | -6.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1696 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.51 |  | 32.28 | -2.35 | -0.12 | 26.17 | -1.22 |  |  |  | 1 |  |  | 24.97 | 30.1 | 31.48 | 0 | 31.48 | 35.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.28
[5 empty] | -10.08 | -3.58 |  | 2.55 | -2.5 | -0.11 |  |  |  |  | 24.95 |  | 0.02 |  | 4.99 | 29.96 |  |  | 31.33 | 4.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
1697 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) улучшенная покраска по теплоизоляции* |  |  | М2 | 2.38 | 0.02 | 0.99 | 11.04 | 0.58 | 41.75 | 5.71 |  |  |  | 1 |  |  | 47.37 | 56.23 | 58.8 | 0 | 58.8 | 67.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99
[5 empty] | 3.43 | 16.79 | 0.01 | 0.08 | 11.74 | 0.51 |  |  |  |  | 47.46 |  | -0.09 |  | 9.47 | 56.84 |  |  | 59.44 | 7.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
1698 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.17 |  | 15.96 | -0.8 | -0.04 | 14.28 | -0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 13.88 | 16.7 | 17.46 | 0 | 17.46 | 19.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.96
[5 empty] | -3.43 | -1.22 |  | 1.27 | -0.85 | -0.04 |  |  |  |  | 13.87 |  | 0.01 |  | 2.78 | 16.66 |  |  | 17.42 | 2.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.27
1699 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.08 |  |  | 0.42 | 0.02 | 1.55 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1.77 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.41 | 0.64 |  |  | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  | 0.35 | 2.12 |  |  | 2.22 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1700 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.14 |  | 5.29 | 0.64 | 0.03 | 8.07 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 8.4 | 10.04 | 10.5 | 0 | 10.5 | 11.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.29
[5 empty] | 2.76 | 0.98 |  | 0.42 | 0.68 | 0.03 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 1.68 | 10.08 |  |  | 10.54 | 1.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
1701 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 0.64 | 0.18 |  | 3.49 | 0.18 | 12.92 | 1.81 |  |  |  | 1 |  |  | 14.7 | 17.45 | 18.25 | 0 | 18.25 | 20.82 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.76 | 5.2 | 0.11 |  | 3.71 | 0.16 |  |  |  |  | 14.73 |  | -0.03 |  | 2.94 | 17.64 |  |  | 18.45 | 2.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1702 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.37 | 0.12 | 5.98 | 1.83 | 0.1 | 13.25 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 14.18 | 16.92 | 17.69 | 0 | 17.69 | 20.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.98
[5 empty] | 2.76 | 2.72 | 0.07 | 0.47 | 1.95 | 0.08 |  |  |  |  | 14.2 |  | -0.02 |  | 2.84 | 17.02 |  |  | 17.79 | 2.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
1703 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 1.17 | 0.01 | 0.79 | 5.53 | 0.29 | 21.23 | 2.86 |  |  |  | 1 |  |  | 24.05 | 28.56 | 29.87 | 0 | 29.87 | 34.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79
[5 empty] | 2.76 | 8.42 |  | 0.06 | 5.88 | 0.25 |  |  |  |  | 24.09 |  | -0.04 |  | 4.81 | 28.86 |  |  | 30.18 | 3.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1704 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.51 | -0.01 |  | -2.77 | -0.15 | -10.23 | -1.43 |  |  |  | 1 |  |  | -11.64 | -13.81 | -14.44 | 0 | -14.44 | -16.48 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -2.76 | -4.22 |  |  | -2.95 | -0.13 |  |  |  |  | -11.66 |  | 0.02 |  | -2.33 | -13.97 |  |  | -14.61 | -1.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1705 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.14 |  | 8.81 | -0.64 | -0.03 | 7.15 | -0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 6.82 | 8.22 | 8.6 | 0 | 8.6 | 9.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.81
[5 empty] | -2.76 | -0.98 |  | 0.7 | -0.68 | -0.03 |  |  |  |  | 6.82 |  |  |  | 1.36 | 8.18 |  |  | 8.56 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
1706 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 1.19 | 0.33 |  | 6.07 | 0.32 | 22.5 | 3.14 |  |  |  | 1 |  |  | 25.59 | 30.37 | 31.76 | 0 | 31.76 | 36.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.92 | 9.05 | 0.18 |  | 6.45 | 0.28 |  |  |  |  | 25.64 |  | -0.05 |  | 5.12 | 30.71 |  |  | 32.12 | 4.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1707 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 0.64 | 0.21 | 9.38 | 3.19 | 0.17 | 21.99 | 1.65 |  |  |  | 1 |  |  | 23.61 | 28.15 | 29.44 | 0 | 29.44 | 33.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.38
[5 empty] | 1.92 | 4.74 | 0.12 | 0.75 | 3.4 | 0.15 |  |  |  |  | 23.64 |  | -0.03 |  | 4.72 | 28.33 |  |  | 29.63 | 3.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
1708 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.05 |  | 1.84 | 0.24 | 0.01 | 2.87 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.59 | 3.75 | 0 | 3.75 | 4.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.84
[5 empty] | 1.92 | 0.37 |  | 0.14 | 0.26 | 0.01 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.6 | 3.6 |  |  | 3.76 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
1709 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 0.82 | 0.01 | 0.55 | 3.85 | 0.2 | 14.79 | 1.99 |  |  |  | 1 |  |  | 16.75 | 19.88 | 20.79 | 0 | 20.79 | 23.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.55
[5 empty] | 1.92 | 5.86 |  | 0.04 | 4.1 | 0.18 |  |  |  |  | 16.78 |  | -0.03 |  | 3.35 | 20.1 |  |  | 21.02 | 2.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
1710 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.1 |  | 7.52 | -0.45 | -0.02 | 6.47 | -0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 6.24 | 7.51 | 7.85 | 0 | 7.85 | 8.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.52
[5 empty] | -1.92 | -0.68 |  | 0.6 | -0.48 | -0.02 |  |  |  |  | 6.24 |  |  |  | 1.25 | 7.49 |  |  | 7.83 | 1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
1711 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 2 - звукоизоляция потолка приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.43 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.48 | 0.58 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[5 empty] | 0.79 | 0.14 |  | 0.01 | 0.1 | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.1 | 0.58 |  |  | 0.61 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
1712 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство каркаса звукоизоляции потолка по профилям потолочным пп60/27 с подвесами прямыми с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 39.9 | 2.67 | 294.42 | 208.98 | 10.94 | 1089.86 | 108.11 |  |  |  | 1 |  |  | 1196.33 | 1424.04 | 1489.12 | 0 | 1489.12 | 1693.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294.42
[5 empty] | 15.76 | 317.98 |  | 23 | 222.24 | 9.63 |  |  |  |  | 1197.97 |  | -1.64 |  | 239.27 | 1435.6 |  |  | 1501.21 | 192.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23
1713 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 11.72 | 1.49 | 139.66 | 58.71 | 3.07 | 368.21 | 30.38 |  |  |  | 1 |  |  | 398.13 | 474.5 | 496.18 | 0 | 496.18 | 563.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.66
[5 empty] | 15.76 | 89.34 |  | 10.79 | 62.44 | 2.71 |  |  |  |  | 398.59 |  | -0.46 |  | 79.63 | 477.76 |  |  | 499.59 | 63.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.79
1714 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) заполнение каркаса потолков плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 6.09 | 0.26 | 20.75 | 30.97 | 1.62 | 136.57 | 16.02 |  |  |  | 1 |  |  | 152.35 | 181.1 | 189.38 | 0 | 189.38 | 215.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.75
[5 empty] | 15.76 | 46.96 | 0.16 | 1.65 | 32.93 | 1.43 |  |  |  |  | 152.59 |  | -0.24 |  | 30.47 | 182.82 |  |  | 191.18 | 24.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.65
1715 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбель-гвоздями полипропиленовыми (6шт/м2) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 6.71 | 3.02 | 27.8 | 31.11 | 1.63 | 147.21 | 16.1 |  |  |  | 1 |  |  | 163.07 | 193.97 | 202.83 | 0 | 202.83 | 230.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.8
[5 empty] | 94.57 | 47.34 |  | 1.79 | 33.09 | 1.43 |  |  |  |  | 163.31 |  | -0.24 |  | 32.61 | 195.68 |  |  | 204.62 | 26.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.79
1716 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 3 - звукоизоляция перегородки приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.05 |  | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 1.29 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1.43 | 1.7 | 1.78 | 0 | 1.78 | 2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.28
[5 empty] | 2.37 | 0.41 |  | 0.02 | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 0.29 | 1.72 |  |  | 1.8 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
1717 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство звукоизоляции стен - зашивка по профилям пс50/50 с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  | М2 | 79.51 | 10.21 | 870.89 | 416.43 | 21.8 | 2483.51 | 215.44 |  |  |  | 1 |  |  | 2695.68 | 3211.79 | 3358.57 | 0 | 3358.57 | 3815.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 870.89
[5 empty] | 47.34 | 633.64 |  | 68.5 | 442.85 | 19.19 |  |  |  |  | 2698.95 |  | -3.27 |  | 539.14 | 3234.82 |  |  | 3382.65 | 433.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 68.5
1718 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 35.19 | 4.46 | 419.47 | 176.36 | 9.23 | 1105.95 | 91.24 |  |  |  | 1 |  |  | 1195.81 | 1425.22 | 1490.35 | 0 | 1490.35 | 1692.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 419.47
[5 empty] | 47.34 | 268.35 |  | 32.4 | 187.55 | 8.13 |  |  |  |  | 1197.19 |  | -1.38 |  | 239.16 | 1434.97 |  |  | 1500.55 | 192.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.4
1719 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) заполнение каркаса стен плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 17.34 | 0.78 | 62.33 | 88.18 | 4.62 | 392.39 | 45.62 |  |  |  | 1 |  |  | 437.32 | 519.91 | 543.67 | 0 | 543.67 | 619.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.33
[5 empty] | 47.34 | 133.7 | 0.47 | 4.95 | 93.77 | 4.06 |  |  |  |  | 438.01 |  | -0.69 |  | 87.46 | 524.78 |  |  | 548.76 | 70.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.95
1720 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничной клетки, венткамер и лифтового блока в пределах технического эта |  |  | М2 | 15.31 |  |  | 70.94 | 3.71 | 261.32 | 36.7 |  |  |  | 1 |  |  | 297.46 | 353.03 | 369.16 | 0 | 369.16 | 421.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 110.93 | 107.95 |  |  | 75.45 | 3.27 |  |  |  |  | 298.02 |  | -0.56 |  | 59.49 | 356.95 |  |  | 373.26 | 47.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1721 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) огрунтовка |  |  | М2 | 4.65 | 0.04 | 17.84 | 21.54 | 1.13 | 98.63 | 11.14 |  |  |  | 1 |  |  | 109.6 | 130.33 | 136.29 | 0 | 136.29 | 155.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.84
[5 empty] | 110.93 | 32.77 |  | 1.42 | 22.9 | 0.99 |  |  |  |  | 109.77 |  | -0.17 |  | 21.92 | 131.52 |  |  | 137.53 | 17.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.42
1722 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 69.15 | 2.67 | 2603.08 | 372.67 | 19.51 | 4185.15 | 192.8 |  |  |  | 1 |  |  | 4375.02 | 5229.42 | 5468.4 | 0 | 5468.4 | 6192.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2603.08
[5 empty] | 110.93 | 567.06 |  | 206.67 | 396.32 | 17.17 |  |  |  |  | 4377.95 |  | -2.93 |  | 875 | 5250.02 |  |  | 5489.94 | 702.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 206.67
1723 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 60.97 | 23.43 | 134.72 | 282.54 | 14.79 | 1210.45 | 146.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1354.4 | 1609.66 | 1683.22 | 0 | 1683.22 | 1917.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.72
[5 empty] | 665.6 | 429.91 |  | 11.58 | 300.46 | 13.02 |  |  |  |  | 1356.62 |  | -2.22 |  | 270.88 | 1625.28 |  |  | 1699.55 | 217.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.58
1724 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 71.78 | 1.68 | 402.63 | 386.84 | 20.25 | 1860.62 | 200.13 |  |  |  | 1 |  |  | 2057.71 | 2447.87 | 2559.74 | 0 | 2559.74 | 2912.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 402.63
[5 empty] | 110.93 | 588.62 |  | 31.39 | 411.39 | 17.82 |  |  |  |  | 2060.75 |  | -3.04 |  | 411.54 | 2469.25 |  |  | 2582.1 | 330.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.39
1725 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 67.86 | 0.94 | 289.57 | 365.67 | 19.15 | 1659.88 | 189.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1846.19 | 2195.21 | 2295.53 | 0 | 2295.53 | 2613.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 289.57
[5 empty] | 110.93 | 556.41 |  | 22.42 | 388.87 | 16.85 |  |  |  |  | 1849.06 |  | -2.87 |  | 369.24 | 2215.43 |  |  | 2316.67 | 296.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.42
1726 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 76.77 | 0.63 | 114.51 | 413.74 | 21.66 | 1648.2 | 214.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1859 | 2207.93 | 2308.83 | 0 | 2308.83 | 2631.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.51
[5 empty] | 110.93 | 629.55 |  | 9.06 | 439.99 | 19.06 |  |  |  |  | 1862.25 |  | -3.25 |  | 371.8 | 2230.8 |  |  | 2332.75 | 298.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.06
1727 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 6 - теплоизоляция перегородки (стены) технического подполья*/ подготовка |  |  | М2 | 4.73 |  |  | 21.94 | 1.15 | 80.83 | 11.35 |  |  |  | 1 |  |  | 92.01 | 109.2 | 114.19 | 0 | 114.19 | 130.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 34.31 | 33.39 |  |  | 23.34 | 1.01 |  |  |  |  | 92.18 |  | -0.17 |  | 18.4 | 110.41 |  |  | 115.46 | 14.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1728 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) огрунтовка |  |  | М2 | 1.44 | 0.01 | 5.52 | 6.66 | 0.35 | 30.52 | 3.45 |  |  |  | 1 |  |  | 33.92 | 40.33 | 42.17 | 0 | 42.17 | 48.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.52
[5 empty] | 34.31 | 10.14 |  | 0.44 | 7.09 | 0.31 |  |  |  |  | 33.97 |  | -0.05 |  | 6.78 | 40.7 |  |  | 42.56 | 5.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
1729 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 50мм на клею |  |  | М2 | 21.39 | 0.83 | 444.42 | 115.27 | 6.04 | 905.12 | 59.63 |  |  |  | 1 |  |  | 963.84 | 1150.24 | 1202.81 | 0 | 1202.81 | 1364.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 444.42
[5 empty] | 34.31 | 175.39 |  | 35.28 | 122.58 | 5.31 |  |  |  |  | 964.75 |  | -0.91 |  | 192.77 | 1156.61 |  |  | 1209.47 | 154.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.28
1730 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 18.86 | 7.25 | 41.67 | 87.38 | 4.58 | 374.38 | 45.21 |  |  |  | 1 |  |  | 418.9 | 497.84 | 520.59 | 0 | 520.59 | 592.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.67
[5 empty] | 205.86 | 132.96 |  | 3.58 | 92.93 | 4.03 |  |  |  |  | 419.59 |  | -0.69 |  | 83.78 | 502.68 |  |  | 525.65 | 67.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.58
1731 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 22.2 | 0.52 | 124.55 | 119.65 | 6.26 | 575.5 | 61.9 |  |  |  | 1 |  |  | 636.46 | 757.14 | 791.74 | 0 | 791.74 | 900.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.55
[5 empty] | 34.31 | 182.06 |  | 9.71 | 127.24 | 5.51 |  |  |  |  | 637.4 |  | -0.94 |  | 127.29 | 763.75 |  |  | 798.65 | 102.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.71
1732 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 20.99 | 0.29 | 89.56 | 113.1 | 5.92 | 513.39 | 58.51 |  |  |  | 1 |  |  | 571.01 | 678.96 | 709.99 | 0 | 709.99 | 808.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.56
[5 empty] | 34.31 | 172.1 |  | 6.93 | 120.28 | 5.21 |  |  |  |  | 571.9 |  | -0.89 |  | 114.2 | 685.21 |  |  | 716.53 | 91.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.93
1733 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 23.75 | 0.2 | 35.4 | 127.97 | 6.7 | 509.78 | 66.2 |  |  |  | 1 |  |  | 574.97 | 682.88 | 714.09 | 0 | 714.09 | 813.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.4
[5 empty] | 34.31 | 194.72 |  | 2.8 | 136.09 | 5.9 |  |  |  |  | 575.98 |  | -1.01 |  | 114.99 | 689.96 |  |  | 721.49 | 92.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.8
1734 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) деталь 7 - утепление потолка техподполья, тамбуров и мусоросборной камеры*/ подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 9.98 | 0.26 |  | 53.02 | 2.78 | 195.57 | 27.43 |  |  |  | 1 |  |  | 222.58 | 264.17 | 276.24 | 0 | 276.24 | 315.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 65.48 | 80.68 |  |  | 56.39 | 2.44 |  |  |  |  | 223 |  | -0.42 |  | 44.52 | 267.1 |  |  | 279.3 | 35.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1735 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) огрунтовка |  |  | М2 | 3.63 |  | 5.25 | 16.84 | 0.88 | 67.7 | 8.71 |  |  |  | 1 |  |  | 76.28 | 90.6 | 94.74 | 0 | 94.74 | 107.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.25
[5 empty] | 65.48 | 25.62 |  | 0.42 | 17.91 | 0.78 |  |  |  |  | 76.41 |  | -0.13 |  | 15.26 | 91.54 |  |  | 95.72 | 12.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
1736 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 37.68 | 0.72 | 1080.97 | 174.62 | 9.14 | 1810.73 | 90.34 |  |  |  | 1 |  |  | 1899.7 | 2269.98 | 2373.72 | 0 | 2373.72 | 2689.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1080.97
[5 empty] | 43.78 | 265.7 |  | 85.83 | 185.7 | 8.05 |  |  |  |  | 1901.07 |  | -1.37 |  | 379.94 | 2279.64 |  |  | 2383.82 | 305.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 85.83
1737 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 50мм на клею |  |  | М2 | 18.68 | 0.36 | 300.77 | 86.55 | 4.53 | 643.83 | 44.78 |  |  |  | 1 |  |  | 687.93 | 820.73 | 858.24 | 0 | 858.24 | 973.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.77
[5 empty] | 21.7 | 131.7 |  | 23.88 | 92.05 | 3.99 |  |  |  |  | 688.61 |  | -0.68 |  | 137.59 | 825.52 |  |  | 863.25 | 110.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.88
1738 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 37.19 | 16.71 | 132.43 | 172.34 | 9.02 | 793.84 | 89.16 |  |  |  | 1 |  |  | 881.65 | 1048.45 | 1096.36 | 0 | 1096.36 | 1247.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.43
[5 empty] | 523.84 | 262.23 |  | 9.9 | 183.27 | 7.94 |  |  |  |  | 883 |  | -1.35 |  | 176.33 | 1057.98 |  |  | 1106.33 | 141.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.9
1739 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 58.98 | 1.06 | 255.92 | 273.34 | 14.31 | 1283.84 | 141.41 |  |  |  | 1 |  |  | 1423.1 | 1692.61 | 1769.96 | 0 | 1769.96 | 2014.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255.92
[5 empty] | 65.48 | 415.91 |  | 20.03 | 290.68 | 12.59 |  |  |  |  | 1425.25 |  | -2.15 |  | 284.62 | 1707.72 |  |  | 1785.76 | 228.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.03
1740 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 40.05 | 0.56 | 170.92 | 215.85 | 11.3 | 979.81 | 111.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1089.78 | 1295.8 | 1355.02 | 0 | 1355.02 | 1542.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170.92
[5 empty] | 65.48 | 328.44 |  | 13.24 | 229.55 | 9.95 |  |  |  |  | 1091.48 |  | -1.7 |  | 217.96 | 1307.74 |  |  | 1367.51 | 175.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.24
1741 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 45.32 | 0.37 | 67.59 | 244.22 | 12.79 | 972.9 | 126.35 |  |  |  | 1 |  |  | 1097.33 | 1303.3 | 1362.86 | 0 | 1362.86 | 1553.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.59
[5 empty] | 65.48 | 371.61 |  | 5.35 | 259.72 | 11.25 |  |  |  |  | 1099.25 |  | -1.92 |  | 219.47 | 1316.8 |  |  | 1376.98 | 176.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.35
1742 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) узел 1 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к потолку*/ нанесение герметика полиуретанового |  |  | М ШВОВ | 1.15 |  | 11.32 | 5.34 | 0.28 | 31.91 | 2.76 |  |  |  | 1 |  |  | 34.63 | 41.26 | 43.15 | 0 | 43.15 | 49.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.32
[5 empty] | 15.75 | 8.13 |  | 0.91 | 5.68 | 0.25 |  |  |  |  | 34.67 |  | -0.04 |  | 6.93 | 41.56 |  |  | 43.46 | 5.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
1743 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 43) узел 2 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к полу*/ нанесение герметика полиуретанового |  |  | М ШВОВ | 1.15 |  | 11.32 | 5.34 | 0.28 | 31.91 | 2.76 |  |  |  | 1 |  |  | 34.63 | 41.26 | 43.15 | 0 | 43.15 | 49.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.32
[5 empty] | 15.75 | 8.13 |  | 0.91 | 5.68 | 0.25 |  |  |  |  | 34.67 |  | -0.04 |  | 6.93 | 41.56 |  |  | 43.46 | 5.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
1744 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 3) (ар3 л. 42) деталь а - зашивки в виде бордюра для труб вк (прим. п. 48 ар3 л. 42, схема - ар3 л. 41)*/ устройство зашивки труб по профилям пн50/40, пс50/50 |  |  | М2 | 9.94 | 1.28 | 108.89 | 52.08 | 2.73 | 310.56 | 26.94 |  |  |  | 1 |  |  | 337.09 | 401.63 | 419.98 | 0 | 419.98 | 477.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.89
[5 empty] | 5.92 | 79.24 |  | 8.56 | 55.38 | 2.4 |  |  |  |  | 337.5 |  | -0.41 |  | 67.42 | 404.51 |  |  | 422.99 | 54.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.56
1745 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 3) (ар3 л. 42) добавляется второй слой из листа гклв |  |  | М2 | 4.4 | 0.56 | 23.4 | 22.06 | 1.15 | 106.92 | 11.41 |  |  |  | 1 |  |  | 118.16 | 140.57 | 146.99 | 0 | 146.99 | 167.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.4
[5 empty] | 5.92 | 33.56 |  | 1.71 | 23.46 | 1.02 |  |  |  |  | 118.33 |  | -0.17 |  | 23.63 | 141.79 |  |  | 148.27 | 18.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.71
1746 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 3) (ар3 л. 42) нанесение гидроизоляционного эластичного состава толщ. 3мм |  |  | М2 | 1.6 | 0.05 | 159.44 | 8.37 | 0.44 | 202.98 | 4.33 |  |  |  | 1 |  |  | 207.24 | 248.22 | 259.56 | 0 | 259.56 | 293.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159.44
[5 empty] | 5.92 | 12.73 |  | 12.66 | 8.9 | 0.39 |  |  |  |  | 207.31 |  | -0.07 |  | 41.45 | 248.69 |  |  | 260.05 | 33.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.66
1747 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) отделка низа лестничных площадок и маршей (прим. п. 24 ар3 л. 42)* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)*/ огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 5.72 |  | 181.82 | 26.51 | 1.39 | 294.06 | 13.72 |  |  |  | 1 |  |  | 307.57 | 367.62 | 384.42 | 0 | 384.42 | 435.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181.82
[5 empty] | 94.72 | 40.34 |  | 14.59 | 28.19 | 1.22 |  |  |  |  | 307.78 |  | -0.21 |  | 61.51 | 369.08 |  |  | 385.95 | 49.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.59
1748 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 33.79 | 6.29 | 131.01 | 181.7 | 9.51 | 813.35 | 94 |  |  |  | 1 |  |  | 905.92 | 1077.06 | 1126.28 | 0 | 1126.28 | 1282.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.01
[5 empty] | 94.72 | 272.86 | 3.61 | 10.39 | 193.22 | 8.37 |  |  |  |  | 907.35 |  | -1.43 |  | 181.18 | 1087.1 |  |  | 1136.78 | 145.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.39
1749 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 56.12 | 0.41 | 401.57 | 268.53 | 14.06 | 1422.72 | 138.92 |  |  |  | 1 |  |  | 1559.53 | 1856.59 | 1941.44 | 0 | 1941.44 | 2207.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401.57
[5 empty] | 94.72 | 408.4 | 0.2 | 31.81 | 285.57 | 12.37 |  |  |  |  | 1561.64 |  | -2.11 |  | 311.91 | 1871.44 |  |  | 1956.97 | 250.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.81
1750 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) обработка ниш инженерных коммуникаций с дверями (прим. п. 25 ар3 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) |  |  | М2 | 2.42 |  | 172.06 | 11.23 | 0.59 | 227.06 | 5.81 |  |  |  | 1 |  |  | 232.78 | 278.71 | 291.45 | 0 | 291.45 | 329.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172.06
[5 empty] | 24.04 | 17.09 |  | 13.63 | 11.94 | 0.52 |  |  |  |  | 232.87 |  | -0.09 |  | 46.56 | 279.34 |  |  | 292.11 | 37.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.63
1751 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) экранирование помещение электрощитовой (прим. п. 26 ар3 л. 42)*/ устройство заземленных экранов из сетки стальной с ячейкой 50х50 ф5мм |  |  | М2 | 25.58 |  | 156.2 | 137.87 | 7.22 | 672.92 | 71.33 |  |  |  | 1 |  |  | 743.17 | 884.18 | 924.59 | 0 | 924.59 | 1051.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156.2
[5 empty] | 5.408 | 209.78 |  | 8.88 | 146.62 | 6.35 |  |  |  |  | 744.25 |  | -1.08 |  | 148.63 | 891.8 |  |  | 932.56 | 119.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.88
1752 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) угловые пвх профили при облицовке стен (прим. п. 33 ар3 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке |  |  | М | 2.34 | 0.01 | 25.32 | 12.99 | 0.68 | 75.09 | 6.72 |  |  |  | 1 |  |  | 81.71 | 97.33 | 101.78 | 0 | 101.78 | 115.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.32
[5 empty] | 30.8 | 19.76 |  | 1.92 | 13.81 | 0.6 |  |  |  |  | 81.81 |  | -0.1 |  | 16.34 | 98.05 |  |  | 102.53 | 13.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.92
1753 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) угловые профили с армирующей сеткой (прим. п. 34 ар3 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке |  |  | М | 2.34 | 0.01 | 24.38 | 12.99 | 0.68 | 74.15 | 6.72 |  |  |  | 1 |  |  | 80.77 | 96.2 | 100.6 | 0 | 100.6 | 114.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.38
[5 empty] | 30.8 | 19.76 |  | 1.92 | 13.81 | 0.6 |  |  |  |  | 80.87 |  | -0.1 |  | 16.15 | 96.92 |  |  | 101.35 | 12.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.92
1754 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) отделка откосов (прим. п. 35 ар3 л. 42)*/ штукатурка откосов по кирпичу и бетону |  |  | М2 ОТКОСА | 31.55 | 3.09 | 65.23 | 158.02 | 8.27 | 653.78 | 81.75 |  |  |  | 1 |  |  | 734.29 | 872.41 | 912.28 | 0 | 912.28 | 1039.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.23
[5 empty] | 19.25 | 238.67 | 1.77 | 5.18 | 168.04 | 7.28 |  |  |  |  | 735.53 |  | -1.24 |  | 146.86 | 881.15 |  |  | 921.42 | 117.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.18
1755 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) улучшенная акриловая покраска откосов |  |  | М2 | 12.44 | 0.13 | 5.16 | 57.62 | 3.02 | 217.9 | 29.81 |  |  |  | 1 |  |  | 247.26 | 293.52 | 306.93 | 0 | 306.93 | 349.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.16
[5 empty] | 17.9 | 87.62 | 0.06 | 0.41 | 61.28 | 2.66 |  |  |  |  | 247.71 |  | -0.45 |  | 49.45 | 296.71 |  |  | 310.27 | 39.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
1756 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.9 |  | 83.55 | -4.18 | -0.22 | 74.78 | -2.16 |  |  |  | 1 |  |  | 72.65 | 87.41 | 91.4 | 0 | 91.4 | 102.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.55
[5 empty] | -17.9 | -6.36 |  | 6.63 | -4.45 | -0.19 |  |  |  |  | 72.62 |  | 0.03 |  | 14.53 | 87.18 |  |  | 91.16 | 11.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.63
1757 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) простая акриловая покраска откосов |  |  | М2 | 0.57 |  | 0.39 | 2.71 | 0.14 | 10.39 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  | 11.77 | 13.98 | 14.62 | 0 | 14.62 | 16.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.39
[5 empty] | 1.35 | 4.12 |  | 0.03 | 2.88 | 0.12 |  |  |  |  | 11.79 |  | -0.02 |  | 2.35 | 14.12 |  |  | 14.77 | 1.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1758 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.25 |  |  | -1.35 | -0.07 | -4.98 | -0.7 |  |  |  | 1 |  |  | -5.67 | -6.73 | -7.04 | 0 | -7.04 | -8.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.35 | -2.06 |  |  | -1.44 | -0.06 |  |  |  |  | -5.68 |  | 0.01 |  | -1.13 | -6.8 |  |  | -7.11 | -0.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1759 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.07 |  | 4.35 | -0.32 | -0.02 | 3.53 | -0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 3.37 | 4.06 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.35
[5 empty] | -1.35 | -0.48 |  | 0.35 | -0.34 | -0.01 |  |  |  |  | 3.37 |  |  |  | 0.67 | 4.04 |  |  | 4.23 | 0.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
1760 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) штукатурка откосов по ячеистому бетону (для пом. с черновой отделкой) |  |  | М2 ОТКОСА | 47.87 | 5.6 | 115.97 | 239.73 | 12.55 | 1010.61 | 124.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1132.76 | 1346.05 | 1407.56 | 0 | 1407.56 | 1603.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.97
[5 empty] | 28.43 | 361.57 | 3.21 | 9.2 | 254.94 | 11.05 |  |  |  |  | 1134.64 |  | -1.88 |  | 226.55 | 1359.31 |  |  | 1421.43 | 182 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.2
1761 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 42) поверхности монолитных стен, покрытий и приямков лифтовых шахт (прим. п. 39 ар3 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) |  |  | М2 | 10.69 |  | 759.13 | 49.54 | 2.59 | 1001.73 | 25.63 |  |  |  | 1 |  |  | 1026.97 | 1229.63 | 1285.82 | 0 | 1285.82 | 1453.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759.13
[5 empty] | 106.05 | 75.38 |  | 60.13 | 52.68 | 2.28 |  |  |  |  | 1027.36 |  | -0.39 |  | 205.39 | 1232.36 |  |  | 1288.67 | 165.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 60.13
1762 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (скекция 3) (ар3 л. 56-59)/ устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки |  |  | М2 ПОТОЛКА | 2.44 | 0.09 | 98.05 | 13.81 | 0.72 | 156.79 | 7.14 |  |  |  | 1 |  |  | 163.82 | 195.82 | 204.77 | 0 | 204.77 | 231.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.05
[5 empty] | 1.87 | 21.01 |  | 7.79 | 14.68 | 0.64 |  |  |  |  | 163.93 |  | -0.11 |  | 32.76 | 196.58 |  |  | 205.56 | 26.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.79
1763 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 |  |  | М2 | 1.47 | 0.03 | 13.92 | 7.37 | 0.39 | 42.21 | 3.81 |  |  |  | 1 |  |  | 45.96 | 54.74 | 57.24 | 0 | 57.24 | 65.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.92
[5 empty] | 0.77 | 11.21 |  | 1.12 | 7.83 | 0.34 |  |  |  |  | 46.02 |  | -0.06 |  | 9.19 | 55.15 |  |  | 57.67 | 7.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.12
1764 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59)/ устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) |  |  | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 21.7 | 1.45 | 154.26 | 113.64 | 5.95 | 586.35 | 58.79 |  |  |  | 1 |  |  | 644.25 | 766.81 | 801.85 | 0 | 801.85 | 911.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154.26
[5 empty] | 8.57 | 172.91 |  | 12.05 | 120.85 | 5.24 |  |  |  |  | 645.14 |  | -0.89 |  | 128.85 | 773.1 |  |  | 808.43 | 103.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.05
1765 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая по гипсокартону |  |  | М2 | 6.36 | 0.07 | 2.43 | 32.87 | 1.72 | 123.72 | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 140.46 | 166.74 | 174.36 | 0 | 174.36 | 198.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.43
[5 empty] | 8.57 | 49.98 | 0.03 | 0.19 | 34.95 | 1.51 |  |  |  |  | 140.72 |  | -0.26 |  | 28.09 | 168.55 |  |  | 176.25 | 22.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
1766 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -2.74 | -0.04 | 43.36 | -14.77 | -0.77 | -7.65 | -7.64 |  |  |  | 1 |  |  | -15.17 | -17.39 | -18.18 | 0 | -18.18 | -21.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.36
[5 empty] | -8.57 | -22.46 | -0.02 | 3.42 | -15.71 | -0.68 |  |  |  |  | -15.29 |  | 0.12 |  | -3.03 | -18.2 |  |  | -19.03 | -2.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.42
1767 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 |  |  | М2 | 154.01 | 3.05 | 1464.93 | 771.78 | 40.41 | 4427.46 | 399.28 |  |  |  | 1 |  |  | 4820.68 | 5742.14 | 6004.56 | 0 | 6004.56 | 6823.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1464.93
[5 empty] | 80.68 | 1174.35 |  | 116.63 | 820.75 | 35.56 |  |  |  |  | 4826.74 |  | -6.06 |  | 964.14 | 5784.82 |  |  | 6049.19 | 774.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 116.63
1768 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 3) (ар3 л. 56-59) устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки |  |  | М2 ПОТОЛКА | 17.02 | 0.61 | 684.85 | 96.41 | 5.05 | 1095.04 | 49.88 |  |  |  | 1 |  |  | 1144.16 | 1367.66 | 1430.16 | 0 | 1430.16 | 1619.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 684.85
[5 empty] | 13.06 | 146.7 |  | 54.45 | 102.53 | 4.44 |  |  |  |  | 1144.92 |  | -0.76 |  | 228.83 | 1372.99 |  |  | 1435.73 | 183.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 54.45
1769 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42)/ шлифовка перекрытий и вертикальных конструкций в уровне 3-6,23 и тех. этажей (прим. п. 9 ар3 л. 42) |  |  | М2 | 169.12 |  |  | 847.52 | 44.37 | 3121.82 | 438.46 |  |  |  | 1 |  |  | 3553.62 | 4217.48 | 4410.22 | 0 | 4410.22 | 5030.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 824.97 | 1289.59 |  |  | 901.29 | 39.05 |  |  |  |  | 3560.28 |  | -6.66 |  | 710.72 | 4264.34 |  |  | 4459.22 | 571 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1770 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42) шлифовка перекрытий в уровне 1-тех. этажей (прим. п. 10 ар3 л. 42) |  |  | М2 | 77.31 |  |  | 387.43 | 20.29 | 1427.11 | 200.44 |  |  |  | 1 |  |  | 1624.51 | 1927.99 | 2016.1 | 0 | 2016.1 | 2299.53 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 297.36 | 589.52 |  |  | 412.02 | 17.85 |  |  |  |  | 1627.55 |  | -3.04 |  | 324.9 | 1949.41 |  |  | 2038.5 | 261.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1771 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42) уборка мусора в уровне 1-23 этажей (прим. п. 13 ар3 л. 42) |  |  | Т | 38.43 |  |  | 178.09 | 9.32 | 656 | 92.14 |  |  |  | 1 |  |  | 746.74 | 886.24 | 926.74 | 0 | 926.74 | 1057.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 28.6764 | 270.99 |  |  | 189.39 | 8.21 |  |  |  |  | 748.14 |  | -1.4 |  | 149.35 | 896.09 |  |  | 937.04 | 120 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1772 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 3) (ар3 л. 42) ремонт бетонных поверхностей в уровне 1-2 и 7-технического этажей (прим. п. 14 ар3 л. 42) |  |  | М2 | 19.05 | 4.08 | 244.41 | 95.33 | 4.99 | 616.56 | 49.32 |  |  |  | 1 |  |  | 665.13 | 792.89 | 829.13 | 0 | 829.13 | 941.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244.41
[5 empty] | 29.08 | 142.6 | 2.46 | 19.38 | 101.38 | 4.39 |  |  |  |  | 665.88 |  | -0.75 |  | 133.03 | 798.16 |  |  | 834.64 | 106.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.38
1773 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3)/ погрузка материалов от демонтажа |  |  | М3 | 1.54 | 51.1 |  | 8.29 | 0.43 | 69.02 | 4.29 |  |  |  | 1 |  |  | 73.25 | 87.44 | 91.44 | 0 | 91.44 | 103.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 23.9 |  | 12.62 |  | 8.82 | 0.38 |  |  |  |  | 73.31 |  | -0.06 |  | 14.65 | 87.9 |  |  | 91.92 | 11.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1774 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) |  |  | Т | [5 empty] | 236.58 |  |  |  |  | 1 |  |  | 236.58 | 283.9 | 296.87 | 0 | 296.87 | 334.88 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 28.6764 |  |  | 236.58 | [6 empty] | 236.58 |  |  |  | 47.32 | 283.9 |  |  | 296.87 | 38.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1775 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов |  |  | М3 | [9 empty] | 597.42 | 1 |  |  | 597.42 | 716.9 | 749.66 | 0 | 749.66 | 845.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 23.897 | [9 empty] | 597.42 |  |  |  | 119.48 | 716.9 |  |  | 749.66 | 96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1776 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 0.24 |  |  | 1.21 | 0.06 | 4.46 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 5.08 | 6.02 | 6.3 | 0 | 6.3 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.93 | 1.84 |  |  | 1.29 | 0.06 |  |  |  |  | 5.09 |  | -0.01 |  | 1.02 | 6.1 |  |  | 6.38 | 0.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1777 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.06 |  | 1.78 | 0.26 | 0.01 | 2.88 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 3.02 | 3.61 | 3.77 | 0 | 3.77 | 4.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.78
[5 empty] | 0.93 | 0.4 |  | 0.14 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  | 0.6 | 3.62 |  |  | 3.78 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
1778 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 0.34 | 0.06 | 1.29 | 1.79 | 0.09 | 7.99 | 0.92 |  |  |  | 1 |  |  | 8.9 | 10.58 | 11.06 | 0 | 11.06 | 12.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.29
[5 empty] | 0.93 | 2.68 | 0.04 | 0.1 | 1.9 | 0.08 |  |  |  |  | 8.91 |  | -0.01 |  | 1.78 | 10.68 |  |  | 11.16 | 1.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
1779 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 0.55 |  | 0.27 | 2.64 | 0.14 | 10 | 1.36 |  |  |  | 1 |  |  | 11.34 | 13.46 | 14.08 | 0 | 14.08 | 16.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 0.93 | 4.01 |  | 0.02 | 2.8 | 0.12 |  |  |  |  | 11.36 |  | -0.02 |  | 2.27 | 13.61 |  |  | 14.24 | 1.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
1780 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -0.24 |  |  | -1.31 | -0.07 | -4.84 | -0.68 |  |  |  | 1 |  |  | -5.51 | -6.54 | -6.84 | 0 | -6.84 | -7.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.93 | -2 |  |  | -1.4 | -0.06 |  |  |  |  | -5.52 |  | 0.01 |  | -1.1 | -6.61 |  |  | -6.91 | -0.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1781 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.06 |  | 2.96 | -0.26 | -0.01 | 2.23 | -0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 2.09 | 2.52 | 2.64 | 0 | 2.64 | 2.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.96
[5 empty] | -0.93 | -0.4 |  | 0.23 | -0.28 | -0.01 |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  | 0.42 | 2.51 |  |  | 2.63 | 0.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
1782 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 2.74 | 0.03 | 1.04 | 14.15 | 0.74 | 53.26 | 7.32 |  |  |  | 1 |  |  | 60.47 | 71.78 | 75.06 | 0 | 75.06 | 85.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04
[5 empty] | 3.69 | 21.52 | 0.01 | 0.08 | 15.05 | 0.65 |  |  |  |  | 60.58 |  | -0.11 |  | 12.09 | 72.56 |  |  | 75.88 | 9.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
1783 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -1.87 | -0.03 |  | -10.07 | -0.53 | -37.11 | -5.21 |  |  |  | 1 |  |  | -42.24 | -50.14 | -52.43 | 0 | -52.43 | -59.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.69 | -15.31 | -0.01 |  | -10.71 | -0.46 |  |  |  |  | -42.32 |  | 0.08 |  | -8.45 | -50.69 |  |  | -53.01 | -6.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1784 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.19 |  | 17.46 | -0.86 | -0.05 | 15.66 | -0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 15.22 | 18.31 | 19.15 | 0 | 19.15 | 21.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.46
[5 empty] | -3.69 | -1.31 |  | 1.38 | -0.92 | -0.04 |  |  |  |  | 15.21 |  | 0.01 |  | 3.04 | 18.26 |  |  | 19.1 | 2.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.38
1785 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 0.98 | 0.01 | 0.47 | 4.67 | 0.24 | 17.73 | 2.42 |  |  |  | 1 |  |  | 20.11 | 23.87 | 24.96 | 0 | 24.96 | 28.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47
[5 empty] | 1.65 | 7.11 |  | 0.04 | 4.97 | 0.22 |  |  |  |  | 20.15 |  | -0.04 |  | 4.02 | 24.13 |  |  | 25.23 | 3.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
1786 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -0.43 |  |  | -2.33 | -0.12 | -8.57 | -1.2 |  |  |  | 1 |  |  | -9.75 | -11.57 | -12.1 | 0 | -12.1 | -13.81 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.65 | -3.54 |  |  | -2.47 | -0.11 |  |  |  |  | -9.77 |  | 0.02 |  | -1.95 | -11.7 |  |  | -12.24 | -1.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1787 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.1 |  | 5.29 | -0.46 | -0.02 | 4.02 | -0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 3.78 | 4.56 | 4.77 | 0 | 4.77 | 5.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.29
[5 empty] | -1.65 | -0.7 |  | 0.42 | -0.49 | -0.02 |  |  |  |  | 3.78 |  |  |  | 0.76 | 4.54 |  |  | 4.75 | 0.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
1788 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 1.22 | 0.01 | 8.78 | 5.84 | 0.31 | 31 | 3.02 |  |  |  | 1 |  |  | 33.97 | 40.44 | 42.29 | 0 | 42.29 | 48.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.78
[5 empty] | 2.06 | 8.88 |  | 0.7 | 6.21 | 0.27 |  |  |  |  | 34.02 |  | -0.05 |  | 6.79 | 40.76 |  |  | 42.62 | 5.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
1789 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 33.42 |  |  | 167.47 | 8.77 | 616.89 | 86.64 |  |  |  | 1 |  |  | 702.21 | 833.39 | 871.48 | 0 | 871.48 | 993.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 128.54 | 254.83 |  |  | 178.1 | 7.72 |  |  |  |  | 703.53 |  | -1.32 |  | 140.44 | 842.65 |  |  | 881.16 | 112.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1790 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 7.76 |  | 246.73 | 35.98 | 1.88 | 399.06 | 18.62 |  |  |  | 1 |  |  | 417.4 | 498.89 | 521.69 | 0 | 521.69 | 590.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 246.73
[5 empty] | 128.54 | 54.75 |  | 19.8 | 38.26 | 1.66 |  |  |  |  | 417.68 |  | -0.28 |  | 83.48 | 500.88 |  |  | 523.77 | 67.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.8
1791 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 45.85 | 8.54 | 177.79 | 246.57 | 12.91 | 1103.79 | 127.56 |  |  |  | 1 |  |  | 1229.41 | 1461.66 | 1528.46 | 0 | 1528.46 | 1740.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177.79
[5 empty] | 128.54 | 370.29 | 4.9 | 14.11 | 262.22 | 11.36 |  |  |  |  | 1231.35 |  | -1.94 |  | 245.88 | 1475.29 |  |  | 1542.71 | 197.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.11
1792 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 61.8 | 0.45 | 29.99 | 295.69 | 15.48 | 1121.78 | 152.98 |  |  |  | 1 |  |  | 1272.44 | 1510.58 | 1579.61 | 0 | 1579.61 | 1801.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.99
[5 empty] | 104.3 | 449.71 | 0.22 | 2.38 | 314.46 | 13.62 |  |  |  |  | 1274.76 |  | -2.32 |  | 254.49 | 1526.93 |  |  | 1596.71 | 204.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.38
1793 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -27.33 | -0.3 |  | -147.25 | -7.71 | -542.55 | -76.18 |  |  |  | 1 |  |  | -617.57 | -732.95 | -766.45 | 0 | -766.45 | -874.18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - 104.3 | -223.91 | -0.15 |  | -156.6 | -6.78 |  |  |  |  | -618.73 |  | 1.16 |  | -123.51 | -741.08 |  |  | -774.95 | -99.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1794 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -6.3 |  | 334.15 | -29.19 | -1.53 | 253.06 | -15.1 |  |  |  | 1 |  |  | 238.19 | 287.45 | 300.59 | 0 | 300.59 | 337.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 334.15
[5 empty] | - 104.3 | -44.42 |  | 26.45 | -31.05 | -1.35 |  |  |  |  | 237.96 |  | 0.23 |  | 47.64 | 285.83 |  |  | 298.9 | 38.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.45
1795 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 14.36 | 0.1 | 102.81 | 68.72 | 3.6 | 364.14 | 35.55 |  |  |  | 1 |  |  | 399.15 | 475.18 | 496.9 | 0 | 496.9 | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.81
[5 empty] | 24.24 | 104.52 | 0.05 | 8.14 | 73.08 | 3.17 |  |  |  |  | 399.69 |  | -0.54 |  | 79.83 | 478.98 |  |  | 500.87 | 64.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.14
1796 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 14.46 | 0.17 | 5.51 | 74.63 | 3.91 | 280.94 | 38.61 |  |  |  | 1 |  |  | 318.96 | 378.62 | 395.92 | 0 | 395.92 | 451.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.51
[5 empty] | 19.46 | 113.48 | 0.07 | 0.44 | 79.36 | 3.44 |  |  |  |  | 319.55 |  | -0.59 |  | 63.79 | 382.75 |  |  | 400.24 | 51.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
1797 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -9.85 | -0.14 |  | -53.1 | -2.78 | -195.67 | -27.47 |  |  |  | 1 |  |  | -222.72 | -264.32 | -276.4 | 0 | -276.4 | -315.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -19.46 | -80.73 | -0.07 |  | -56.47 | -2.45 |  |  |  |  | -223.14 |  | 0.42 |  | -44.54 | -267.26 |  |  | -279.47 | -35.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1798 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.98 |  | 91.92 | -4.55 | -0.24 | 82.42 | -2.35 |  |  |  | 1 |  |  | 80.11 | 96.38 | 100.78 | 0 | 100.78 | 113.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.92
[5 empty] | -19.46 | -6.92 |  | 7.26 | -4.84 | -0.21 |  |  |  |  | 80.07 |  | 0.04 |  | 16.02 | 96.13 |  |  | 100.52 | 12.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.26
1799 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 2.94 | 0.02 | 21.09 | 14.09 | 0.74 | 74.67 | 7.29 |  |  |  | 1 |  |  | 81.85 | 97.44 | 101.89 | 0 | 101.89 | 115.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.09
[5 empty] | 4.97 | 21.43 | 0.01 | 1.67 | 14.98 | 0.65 |  |  |  |  | 81.96 |  | -0.11 |  | 16.37 | 98.22 |  |  | 102.71 | 13.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.67
1800 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков |  |  | М2 | 1.83 |  | 4.87 | 8.5 | 0.45 | 36.58 | 4.4 |  |  |  | 1 |  |  | 40.91 | 48.62 | 50.84 | 0 | 50.84 | 57.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.87
[5 empty] | 30.38 | 12.94 |  | 0.39 | 9.04 | 0.39 |  |  |  |  | 40.98 |  | -0.07 |  | 8.18 | 49.09 |  |  | 51.33 | 6.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
1801 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 37.19 |  |  | 186.38 | 9.76 | 686.54 | 96.42 |  |  |  | 1 |  |  | 781.5 | 927.49 | 969.88 | 0 | 969.88 | 1106.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 143.05 | 283.6 |  |  | 198.21 | 8.59 |  |  |  |  | 782.96 |  | -1.46 |  | 156.3 | 937.8 |  |  | 980.66 | 125.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1802 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 8.64 |  | 274.58 | 40.04 | 2.1 | 444.09 | 20.71 |  |  |  | 1 |  |  | 464.48 | 555.17 | 580.54 | 0 | 580.54 | 657.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 274.58
[5 empty] | 143.05 | 60.92 |  | 22.03 | 42.58 | 1.84 |  |  |  |  | 464.8 |  | -0.32 |  | 92.9 | 557.38 |  |  | 582.85 | 74.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.03
1803 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 51.02 | 9.5 | 197.87 | 274.4 | 14.37 | 1228.37 | 141.96 |  |  |  | 1 |  |  | 1368.17 | 1626.64 | 1700.98 | 0 | 1700.98 | 1936.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 197.87
[5 empty] | 143.05 | 412.08 | 5.45 | 15.7 | 291.81 | 12.64 |  |  |  |  | 1370.33 |  | -2.16 |  | 273.63 | 1641.8 |  |  | 1716.83 | 219.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.7
1804 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 292.68 |  |  | 1466.69 | 76.79 | 5402.53 | 758.78 |  |  |  | 1 |  |  | 6149.79 | 7298.65 | 7632.2 | 0 | 7632.2 | 8705.16 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 125.71 | 2231.72 |  |  | 1559.75 | 67.58 |  |  |  |  | 6161.31 |  | -11.52 |  | 1229.96 | 7379.75 |  |  | 7717.01 | 988.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1805 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 67.99 |  | 2160.8 | 315.09 | 16.5 | 3494.79 | 163.01 |  |  |  | 1 |  |  | 3655.32 | 4368.96 | 4568.62 | 0 | 4568.62 | 5174.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2160.8
[5 empty] | 1 125.71 | 479.44 |  | 173.36 | 335.08 | 14.52 |  |  |  |  | 3657.8 |  | -2.48 |  | 731.06 | 4386.38 |  |  | 4586.84 | 587.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 173.36
1806 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 401.54 | 74.75 | 1557.09 | 2159.38 | 113.06 | 9666.53 | 1117.14 |  |  |  | 1 |  |  | 10766.71 | 12800.66 | 13385.65 | 0 | 13385.65 | 15240.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1557.09
[5 empty] | 1 125.71 | 3242.83 | 42.89 | 123.54 | 2296.39 | 99.49 |  |  |  |  | 10783.67 |  | -16.96 |  | 2153.34 | 12920.05 |  |  | 13510.5 | 1729.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 123.54
1807 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42)/ по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 17.81 |  |  | 89.26 | 4.67 | 328.78 | 46.18 |  |  |  | 1 |  |  | 374.26 | 444.18 | 464.48 | 0 | 464.48 | 529.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 68.51 | 135.82 |  |  | 94.92 | 4.11 |  |  |  |  | 374.96 |  | -0.7 |  | 74.85 | 449.11 |  |  | 469.64 | 60.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1808 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 4.14 |  | 131.5 | 19.18 | 1 | 212.68 | 9.92 |  |  |  | 1 |  |  | 222.45 | 265.88 | 278.03 | 0 | 278.03 | 314.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.5
[5 empty] | 68.51 | 29.18 |  | 10.55 | 20.39 | 0.88 |  |  |  |  | 222.6 |  | -0.15 |  | 44.49 | 266.94 |  |  | 279.14 | 35.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.55
1809 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 24.44 | 4.55 | 94.78 | 131.42 | 6.88 | 588.33 | 67.99 |  |  |  | 1 |  |  | 655.29 | 779.08 | 814.68 | 0 | 814.68 | 927.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.78
[5 empty] | 68.51 | 197.36 | 2.61 | 7.52 | 139.76 | 6.06 |  |  |  |  | 656.32 |  | -1.03 |  | 131.06 | 786.35 |  |  | 822.28 | 105.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.52
1810 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 1.25 |  |  | 6.26 | 0.33 | 23.05 | 3.24 |  |  |  | 1 |  |  | 26.24 | 31.14 | 32.56 | 0 | 32.56 | 37.16 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.8 | 9.52 |  |  | 6.65 | 0.29 |  |  |  |  | 26.29 |  | -0.05 |  | 5.25 | 31.49 |  |  | 32.93 | 4.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1811 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.29 |  | 9.21 | 1.34 | 0.07 | 14.89 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 15.57 | 18.61 | 19.46 | 0 | 19.46 | 22.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.21
[5 empty] | 4.8 | 2.04 |  | 0.74 | 1.43 | 0.06 |  |  |  |  | 15.58 |  | -0.01 |  | 3.11 | 18.68 |  |  | 19.53 | 2.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
1812 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 1.72 | 0.32 | 6.64 | 9.21 | 0.48 | 41.22 | 4.76 |  |  |  | 1 |  |  | 45.91 | 54.59 | 57.08 | 0 | 57.08 | 64.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.64
[5 empty] | 4.8 | 13.83 | 0.18 | 0.53 | 9.79 | 0.42 |  |  |  |  | 45.98 |  | -0.07 |  | 9.18 | 55.09 |  |  | 57.6 | 7.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
1813 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 2.84 | 0.02 | 20.38 | 13.61 | 0.71 | 72.13 | 7.04 |  |  |  | 1 |  |  | 79.06 | 94.12 | 98.42 | 0 | 98.42 | 111.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.38
[5 empty] | 4.8 | 20.7 | 0.01 | 1.61 | 14.47 | 0.63 |  |  |  |  | 79.17 |  | -0.11 |  | 15.81 | 94.87 |  |  | 99.2 | 12.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.61
1814 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции* улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска по теплоизо |  |  | М2 | 6.3 | 0.05 | 45.09 | 30.17 | 1.58 | 159.8 | 15.61 |  |  |  | 1 |  |  | 175.17 | 208.54 | 218.07 | 0 | 218.07 | 247.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.09
[5 empty] | 10.64 | 45.88 | 0.02 | 3.56 | 32.08 | 1.39 |  |  |  |  | 175.41 |  | -0.24 |  | 35.03 | 210.2 |  |  | 219.81 | 28.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.56
1815 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 19.44 |  |  | 97.39 | 5.1 | 358.74 | 50.38 |  |  |  | 1 |  |  | 408.35 | 484.63 | 506.78 | 0 | 506.78 | 578.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 74.75 | 148.19 |  |  | 103.57 | 4.49 |  |  |  |  | 409.12 |  | -0.77 |  | 81.67 | 490.02 |  |  | 512.42 | 65.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1816 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 4.51 |  | 143.48 | 20.93 | 1.1 | 232.07 | 10.83 |  |  |  | 1 |  |  | 242.73 | 290.12 | 303.38 | 0 | 303.38 | 343.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.48
[5 empty] | 74.75 | 31.84 |  | 11.51 | 22.25 | 0.96 |  |  |  |  | 242.9 |  | -0.17 |  | 48.55 | 291.28 |  |  | 304.59 | 39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.51
1817 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 26.66 | 4.96 | 103.39 | 143.39 | 7.51 | 641.88 | 74.18 |  |  |  | 1 |  |  | 714.93 | 849.98 | 888.82 | 0 | 888.82 | 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.39
[5 empty] | 74.75 | 215.33 | 2.85 | 8.2 | 152.49 | 6.61 |  |  |  |  | 716.06 |  | -1.13 |  | 142.99 | 857.92 |  |  | 897.12 | 114.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.2
1818 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 14.61 |  |  | 73.23 | 3.83 | 269.72 | 37.88 |  |  |  | 1 |  |  | 307.03 | 364.39 | 381.04 | 0 | 381.04 | 434.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 56.2 | 111.42 |  |  | 77.87 | 3.37 |  |  |  |  | 307.6 |  | -0.57 |  | 61.41 | 368.44 |  |  | 385.28 | 49.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1819 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 3.39 |  | 107.88 | 15.73 | 0.82 | 174.47 | 8.14 |  |  |  | 1 |  |  | 182.49 | 218.12 | 228.09 | 0 | 228.09 | 258.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.88
[5 empty] | 56.2 | 23.94 |  | 8.65 | 16.73 | 0.72 |  |  |  |  | 182.61 |  | -0.12 |  | 36.5 | 218.99 |  |  | 229 | 29.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.65
1820 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 20.04 | 3.73 | 77.73 | 107.81 | 5.64 | 482.6 | 55.77 |  |  |  | 1 |  |  | 537.52 | 639.06 | 668.27 | 0 | 668.27 | 760.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.73
[5 empty] | 56.2 | 161.9 | 2.14 | 6.17 | 114.65 | 4.97 |  |  |  |  | 538.37 |  | -0.85 |  | 107.5 | 645.02 |  |  | 674.5 | 86.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.17
1821 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 5.1 | 0.04 | 2.48 | 24.44 | 1.28 | 92.73 | 12.64 |  |  |  | 1 |  |  | 105.18 | 124.86 | 130.57 | 0 | 130.57 | 148.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.48
[5 empty] | 8.62 | 37.17 | 0.02 | 0.2 | 25.99 | 1.13 |  |  |  |  | 105.37 |  | -0.19 |  | 21.04 | 126.22 |  |  | 131.99 | 16.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
1822 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -2.26 | -0.02 |  | -12.17 | -0.64 | -44.84 | -6.3 |  |  |  | 1 |  |  | -51.04 | -60.58 | -63.35 | 0 | -63.35 | -72.25 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -8.62 | -18.51 | -0.01 |  | -12.94 | -0.56 |  |  |  |  | -51.14 |  | 0.1 |  | -10.21 | -61.25 |  |  | -64.05 | -8.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1823 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.52 |  | 27.6 | -2.41 | -0.13 | 20.9 | -1.25 |  |  |  | 1 |  |  | 19.67 | 23.74 | 24.82 | 0 | 24.82 | 27.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.6
[5 empty] | -8.62 | -3.67 |  | 2.18 | -2.56 | -0.11 |  |  |  |  | 19.65 |  | 0.02 |  | 3.93 | 23.6 |  |  | 24.67 | 3.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.18
1824 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 28.19 | 0.2 | 201.71 | 134.89 | 7.06 | 714.65 | 69.79 |  |  |  | 1 |  |  | 783.38 | 932.59 | 975.21 | 0 | 975.21 | 1108.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201.71
[5 empty] | 47.58 | 205.15 | 0.1 | 15.97 | 143.45 | 6.22 |  |  |  |  | 784.44 |  | -1.06 |  | 156.68 | 940.06 |  |  | 983.02 | 125.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.97
1825 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) под подвесными потолками*/ огрунтовка поверхности потолков |  |  | М2 | 6.61 |  | 17.57 | 30.63 | 1.6 | 131.79 | 15.85 |  |  |  | 1 |  |  | 147.4 | 175.19 | 183.2 | 0 | 183.2 | 208.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.57
[5 empty] | 109.45 | 46.61 |  | 1.39 | 32.58 | 1.41 |  |  |  |  | 147.64 |  | -0.24 |  | 29.48 | 176.88 |  |  | 184.97 | 23.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.39
1826 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 69.58 |  |  | 348.67 | 18.26 | 1284.33 | 180.38 |  |  |  | 1 |  |  | 1461.97 | 1735.08 | 1814.37 | 0 | 1814.37 | 2069.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 267.61 | 530.54 |  |  | 370.79 | 16.07 |  |  |  |  | 1464.71 |  | -2.74 |  | 292.39 | 1754.36 |  |  | 1834.53 | 234.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1827 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 16.16 |  | 513.68 | 74.91 | 3.92 | 830.81 | 38.75 |  |  |  | 1 |  |  | 868.97 | 1038.62 | 1086.08 | 0 | 1086.08 | 1230.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.68
[5 empty] | 267.61 | 113.98 |  | 41.21 | 79.66 | 3.45 |  |  |  |  | 869.56 |  | -0.59 |  | 173.79 | 1042.76 |  |  | 1090.41 | 139.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.21
1828 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 95.46 | 17.77 | 370.16 | 513.34 | 26.88 | 2297.98 | 265.57 |  |  |  | 1 |  |  | 2559.52 | 3043.04 | 3182.11 | 0 | 3182.11 | 3623.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370.16
[5 empty] | 267.61 | 770.9 | 10.2 | 29.37 | 545.91 | 23.65 |  |  |  |  | 2563.55 |  | -4.03 |  | 511.9 | 3071.42 |  |  | 3211.79 | 411.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.37
1829 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 11.84 |  |  | 59.35 | 3.11 | 218.6 | 30.7 |  |  |  | 1 |  |  | 248.83 | 295.32 | 308.82 | 0 | 308.82 | 352.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45.55 | 90.3 |  |  | 63.11 | 2.73 |  |  |  |  | 249.3 |  | -0.47 |  | 49.77 | 298.6 |  |  | 312.25 | 39.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1830 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 2.75 |  | 87.44 | 12.75 | 0.67 | 141.43 | 6.6 |  |  |  | 1 |  |  | 147.93 | 176.81 | 184.89 | 0 | 184.89 | 209.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.44
[5 empty] | 45.55 | 19.4 |  | 7.02 | 13.56 | 0.59 |  |  |  |  | 148.03 |  | -0.1 |  | 29.59 | 177.52 |  |  | 185.63 | 23.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.02
1831 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 16.25 | 3.02 | 63 | 87.38 | 4.58 | 391.16 | 45.21 |  |  |  | 1 |  |  | 435.68 | 517.98 | 541.65 | 0 | 541.65 | 616.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63
[5 empty] | 45.55 | 131.22 | 1.74 | 5 | 92.93 | 4.03 |  |  |  |  | 436.37 |  | -0.69 |  | 87.14 | 522.82 |  |  | 546.71 | 70 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5
1832 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 23.79 | 0.17 | 11.55 | 113.85 | 5.96 | 431.94 | 58.9 |  |  |  | 1 |  |  | 489.95 | 581.64 | 608.22 | 0 | 608.22 | 693.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.55
[5 empty] | 40.16 | 173.16 | 0.08 | 0.92 | 121.08 | 5.25 |  |  |  |  | 490.84 |  | -0.89 |  | 97.99 | 587.94 |  |  | 614.81 | 78.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.92
1833 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -10.52 | -0.12 |  | -56.7 | -2.97 | -208.92 | -29.34 |  |  |  | 1 |  |  | -237.81 | -282.24 | -295.14 | 0 | -295.14 | -336.62 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -40.16 | -86.22 | -0.06 |  | -60.3 | -2.61 |  |  |  |  | -238.26 |  | 0.45 |  | -47.56 | -285.37 |  |  | -298.41 | -38.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1834 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -2.43 |  | 128.64 | -11.24 | -0.59 | 97.42 | -5.81 |  |  |  | 1 |  |  | 91.7 | 110.66 | 115.72 | 0 | 115.72 | 129.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.64
[5 empty] | -40.16 | -17.1 |  | 10.18 | -11.95 | -0.52 |  |  |  |  | 91.61 |  | 0.09 |  | 18.34 | 110.04 |  |  | 115.07 | 14.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.18
1835 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 1.65 | 0.01 | 11.86 | 7.91 | 0.41 | 41.92 | 4.09 |  |  |  | 1 |  |  | 45.95 | 54.71 | 57.21 | 0 | 57.21 | 65.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.86
[5 empty] | 2.79 | 12.03 | 0.01 | 0.93 | 8.41 | 0.36 |  |  |  |  | 46.01 |  | -0.06 |  | 9.19 | 55.14 |  |  | 57.66 | 7.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
1836 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная масляная покраска потолков |  |  | М2 | 1.65 | 0.21 | 21.23 | 8.87 | 0.46 | 55.68 | 4.59 |  |  |  | 1 |  |  | 60.2 | 71.75 | 75.03 | 0 | 75.03 | 85.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.23
[5 empty] | 2.6 | 13.37 | 0.13 | 1.69 | 9.44 | 0.41 |  |  |  |  | 60.27 |  | -0.07 |  | 12.04 | 72.24 |  |  | 75.54 | 9.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.69
1837 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по теплоизоляции*/простая акриловая покраска по теплоизоляции |  |  | М2 | 3.73 | 0.03 | 1.81 | 17.86 | 0.93 | 67.74 | 9.24 |  |  |  | 1 |  |  | 76.84 | 91.22 | 95.39 | 0 | 95.39 | 108.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.81
[5 empty] | 6.3 | 27.16 | 0.01 | 0.14 | 18.99 | 0.82 |  |  |  |  | 76.98 |  | -0.14 |  | 15.37 | 92.21 |  |  | 96.43 | 12.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
1838 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -1.65 | -0.02 |  | -8.89 | -0.47 | -32.77 | -4.6 |  |  |  | 1 |  |  | -37.3 | -44.27 | -46.29 | 0 | -46.29 | -52.8 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -6.3 | -13.52 | -0.01 |  | -9.46 | -0.41 |  |  |  |  | -37.37 |  | 0.07 |  | -7.46 | -44.76 |  |  | -46.8 | -6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1839 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.38 |  | 20.22 | -1.76 | -0.09 | 15.34 | -0.91 |  |  |  | 1 |  |  | 14.44 | 17.42 | 18.22 | 0 | 18.22 | 20.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.22
[5 empty] | -6.3 | -2.68 |  | 1.6 | -1.87 | -0.08 |  |  |  |  | 14.43 |  | 0.01 |  | 2.89 | 17.33 |  |  | 18.13 | 2.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.6
1840 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 0.44 |  |  | 2.23 | 0.12 | 8.21 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 9.34 | 11.09 | 11.6 | 0 | 11.6 | 13.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.71 | 3.39 |  |  | 2.37 | 0.1 |  |  |  |  | 9.36 |  | -0.02 |  | 1.87 | 11.21 |  |  | 11.73 | 1.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1841 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.1 |  | 3.27 | 0.48 | 0.03 | 5.3 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 5.55 | 6.64 | 6.94 | 0 | 6.94 | 7.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.27
[5 empty] | 1.71 | 0.73 |  | 0.26 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 5.55 |  |  |  | 1.11 | 6.66 |  |  | 6.96 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
1842 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 0.61 | 0.11 | 2.35 | 3.29 | 0.17 | 14.68 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 16.35 | 19.44 | 20.33 | 0 | 20.33 | 23.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35
[5 empty] | 1.71 | 4.93 | 0.07 | 0.19 | 3.49 | 0.15 |  |  |  |  | 16.38 |  | -0.03 |  | 3.27 | 19.62 |  |  | 20.52 | 2.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
1843 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 1.01 | 0.01 | 0.49 | 4.84 | 0.25 | 18.37 | 2.51 |  |  |  | 1 |  |  | 20.84 | 24.74 | 25.87 | 0 | 25.87 | 29.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 1.71 | 7.37 |  | 0.04 | 5.15 | 0.22 |  |  |  |  | 20.88 |  | -0.04 |  | 4.17 | 25.01 |  |  | 26.15 | 3.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
1844 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -0.45 |  |  | -2.41 | -0.13 | -8.88 | -1.25 |  |  |  | 1 |  |  | -10.11 | -12 | -12.55 | 0 | -12.55 | -14.31 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.71 | -3.67 |  |  | -2.56 | -0.11 |  |  |  |  | -10.13 |  | 0.02 |  | -2.02 | -12.13 |  |  | -12.69 | -1.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1845 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.1 |  | 5.46 | -0.48 | -0.03 | 4.12 | -0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 3.87 | 4.67 | 4.88 | 0 | 4.88 | 5.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.46
[5 empty] | -1.71 | -0.73 |  | 0.43 | -0.51 | -0.02 |  |  |  |  | 3.87 |  |  |  | 0.77 | 4.64 |  |  | 4.85 | 0.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
1846 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.17 |  |  | 0.84 | 0.04 | 3.09 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 3.52 | 4.18 | 4.37 | 0 | 4.37 | 4.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.82 | 1.28 |  |  | 0.89 | 0.04 |  |  |  |  | 3.53 |  | -0.01 |  | 0.7 | 4.22 |  |  | 4.41 | 0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1847 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.27 |  | 10.44 | 1.27 | 0.07 | 15.96 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 16.61 | 19.86 | 20.77 | 0 | 20.77 | 23.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.44
[5 empty] | 5.44 | 1.93 |  | 0.84 | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 16.62 |  | -0.01 |  | 3.32 | 19.93 |  |  | 20.84 | 2.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
1848 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 1.28 | 0.36 |  | 6.87 | 0.36 | 25.45 | 3.55 |  |  |  | 1 |  |  | 28.95 | 34.36 | 35.93 | 0 | 35.93 | 40.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.44 | 10.24 | 0.21 |  | 7.3 | 0.32 |  |  |  |  | 29 |  | -0.05 |  | 5.79 | 34.74 |  |  | 36.33 | 4.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1849 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.72 | 0.24 | 11.78 | 3.62 | 0.19 | 26.15 | 1.87 |  |  |  | 1 |  |  | 27.99 | 33.38 | 34.91 | 0 | 34.91 | 39.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.78
[5 empty] | 5.44 | 5.37 | 0.14 | 0.93 | 3.85 | 0.17 |  |  |  |  | 28.02 |  | -0.03 |  | 5.6 | 33.59 |  |  | 35.13 | 4.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
1850 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 2.32 | 0.02 | 1.56 | 10.91 | 0.57 | 41.87 | 5.64 |  |  |  | 1 |  |  | 47.42 | 56.3 | 58.87 | 0 | 58.87 | 67.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.56
[5 empty] | 5.44 | 16.59 | 0.01 | 0.12 | 11.6 | 0.5 |  |  |  |  | 47.51 |  | -0.09 |  | 9.48 | 56.9 |  |  | 59.5 | 7.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
1851 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -1.01 | -0.02 |  | -5.47 | -0.29 | -20.15 | -2.83 |  |  |  | 1 |  |  | -22.94 | -27.23 | -28.47 | 0 | -28.47 | -32.46 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -5.44 | -8.31 | -0.01 |  | -5.81 | -0.25 |  |  |  |  | -22.98 |  | 0.04 |  | -4.59 | -27.53 |  |  | -28.78 | -3.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1852 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.27 |  | 18.52 | -1.27 | -0.07 | 15.31 | -0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 14.66 | 17.66 | 18.47 | 0 | 18.47 | 20.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.52
[5 empty] | -5.44 | -1.93 |  | 1.47 | -1.35 | -0.06 |  |  |  |  | 14.65 |  | 0.01 |  | 2.93 | 17.59 |  |  | 18.4 | 2.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.47
1853 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)* простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих с |  |  | М2 | 3.52 | 0.96 |  | 17.88 | 0.94 | 66.29 | 9.25 |  |  |  | 1 |  |  | 75.4 | 89.5 | 93.59 | 0 | 93.59 | 106.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.66 | 26.68 | 0.52 |  | 19.01 | 0.82 |  |  |  |  | 75.54 |  | -0.14 |  | 15.08 | 90.48 |  |  | 94.61 | 12.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1854 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 1.88 | 0.63 | 27.55 | 9.41 | 0.49 | 64.66 | 4.87 |  |  |  | 1 |  |  | 69.46 | 82.84 | 86.63 | 0 | 86.63 | 98.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.55
[5 empty] | 5.66 | 13.96 | 0.36 | 2.18 | 10.01 | 0.43 |  |  |  |  | 69.53 |  | -0.07 |  | 13.89 | 83.35 |  |  | 87.16 | 11.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.18
1855 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.15 |  | 5.42 | 0.72 | 0.04 | 8.49 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 8.85 | 10.58 | 11.06 | 0 | 11.06 | 12.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.42
[5 empty] | 5.66 | 1.1 |  | 0.41 | 0.77 | 0.03 |  |  |  |  | 8.86 |  | -0.01 |  | 1.77 | 10.62 |  |  | 11.1 | 1.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
1856 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 2.41 | 0.02 | 1.63 | 11.35 | 0.59 | 43.57 | 5.87 |  |  |  | 1 |  |  | 49.35 | 58.6 | 61.28 | 0 | 61.28 | 69.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.63
[5 empty] | 5.66 | 17.26 | 0.01 | 0.13 | 12.07 | 0.52 |  |  |  |  | 49.44 |  | -0.09 |  | 9.87 | 59.22 |  |  | 61.93 | 7.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
1857 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.29 |  | 22.39 | -1.32 | -0.07 | 19.3 | -0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 18.63 | 22.43 | 23.46 | 0 | 23.46 | 26.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.39
[5 empty] | -5.66 | -2.01 |  | 1.77 | -1.4 | -0.06 |  |  |  |  | 18.62 |  | 0.01 |  | 3.73 | 22.36 |  |  | 23.39 | 2.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.77
1858 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.16 |  |  | 0.82 | 0.04 | 3.02 | 0.43 |  |  |  | 1 |  |  | 3.44 | 4.08 | 4.27 | 0 | 4.27 | 4.87 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.8 | 1.25 |  |  | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 3.45 |  | -0.01 |  | 0.69 | 4.13 |  |  | 4.32 | 0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1859 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.27 |  | 10.19 | 1.24 | 0.07 | 15.59 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 16.22 | 19.39 | 20.28 | 0 | 20.28 | 22.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.19
[5 empty] | 5.31 | 1.89 |  | 0.82 | 1.32 | 0.06 |  |  |  |  | 16.23 |  | -0.01 |  | 3.24 | 19.46 |  |  | 20.35 | 2.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
1860 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 1.25 | 0.35 |  | 6.7 | 0.35 | 24.84 | 3.47 |  |  |  | 1 |  |  | 28.26 | 33.54 | 35.07 | 0 | 35.07 | 40.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.31 | 10 | 0.2 |  | 7.13 | 0.31 |  |  |  |  | 28.31 |  | -0.05 |  | 5.65 | 33.91 |  |  | 35.46 | 4.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1861 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.71 | 0.24 | 11.5 | 3.53 | 0.18 | 25.51 | 1.83 |  |  |  | 1 |  |  | 27.31 | 32.58 | 34.07 | 0 | 34.07 | 38.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5
[5 empty] | 5.31 | 5.24 | 0.13 | 0.91 | 3.75 | 0.16 |  |  |  |  | 27.34 |  | -0.03 |  | 5.46 | 32.77 |  |  | 34.27 | 4.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
1862 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 3.69 | 0.04 | 1.53 | 17.09 | 0.9 | 64.64 | 8.84 |  |  |  | 1 |  |  | 73.34 | 87.06 | 91.04 | 0 | 91.04 | 103.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.53
[5 empty] | 5.31 | 25.99 | 0.02 | 0.12 | 18.18 | 0.79 |  |  |  |  | 73.48 |  | -0.14 |  | 14.67 | 88.01 |  |  | 92.03 | 11.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
1863 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.27 |  | 24.81 | -1.24 | -0.07 | 22.19 | -0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 21.56 | 25.94 | 27.13 | 0 | 27.13 | 30.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.81
[5 empty] | -5.31 | -1.89 |  | 1.96 | -1.32 | -0.06 |  |  |  |  | 21.55 |  | 0.01 |  | 4.31 | 25.87 |  |  | 27.06 | 3.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.96
1864 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 0.81 | 0.22 |  | 4.07 | 0.21 | 15.1 | 2.11 |  |  |  | 1 |  |  | 17.18 | 20.39 | 21.32 | 0 | 21.32 | 24.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.29 | 6.08 | 0.12 |  | 4.33 | 0.19 |  |  |  |  | 17.21 |  | -0.03 |  | 3.44 | 20.62 |  |  | 21.56 | 2.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1865 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 0.69 | 0.23 | 7.78 | 3.43 | 0.18 | 21.14 | 1.77 |  |  |  | 1 |  |  | 22.88 | 27.26 | 28.51 | 0 | 28.51 | 32.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.78
[5 empty] | 1.29 | 5.09 | 0.13 | 0.62 | 3.65 | 0.16 |  |  |  |  | 22.91 |  | -0.03 |  | 4.58 | 27.46 |  |  | 28.72 | 3.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.62
1866 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.03 |  | 1.24 | 0.16 | 0.01 | 1.93 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 2.02 | 2.41 | 2.52 | 0 | 2.52 | 2.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.24
[5 empty] | 1.29 | 0.25 |  | 0.09 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 2.02 |  |  |  | 0.4 | 2.42 |  |  | 2.53 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
1867 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 0.9 | 0.01 | 0.37 | 4.15 | 0.22 | 15.69 | 2.15 |  |  |  | 1 |  |  | 17.81 | 21.14 | 22.11 | 0 | 22.11 | 25.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 1.29 | 6.31 |  | 0.03 | 4.41 | 0.19 |  |  |  |  | 17.84 |  | -0.03 |  | 3.56 | 21.37 |  |  | 22.35 | 2.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
1868 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.07 |  | 5.97 | -0.3 | -0.02 | 5.33 | -0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 5.17 | 6.22 | 6.5 | 0 | 6.5 | 7.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.97
[5 empty] | -1.29 | -0.46 |  | 0.47 | -0.32 | -0.01 |  |  |  |  | 5.17 |  |  |  | 1.03 | 6.2 |  |  | 6.48 | 0.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
1869 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 3.6 | 0.04 | 1.37 | 18.6 | 0.97 | 70.01 | 9.62 |  |  |  | 1 |  |  | 79.48 | 94.34 | 98.65 | 0 | 98.65 | 112.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[5 empty] | 4.85 | 28.28 | 0.02 | 0.11 | 19.78 | 0.86 |  |  |  |  | 79.63 |  | -0.15 |  | 15.9 | 95.38 |  |  | 99.74 | 12.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
1870 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -2.45 | -0.03 |  | -13.24 | -0.69 | -48.77 | -6.85 |  |  |  | 1 |  |  | -55.52 | -65.89 | -68.9 | 0 | -68.9 | -78.58 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.85 | -20.12 | -0.02 |  | -14.08 | -0.61 |  |  |  |  | -55.62 |  | 0.1 |  | -11.1 | -66.62 |  |  | -69.66 | -8.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1871 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.24 |  | 24.43 | -1.13 | -0.06 | 22.2 | -0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 21.63 | 26.02 | 27.21 | 0 | 27.21 | 30.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.43
[5 empty] | -4.85 | -1.72 |  | 1.93 | -1.2 | -0.05 |  |  |  |  | 21.62 |  | 0.01 |  | 4.33 | 25.96 |  |  | 27.15 | 3.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.93
1872 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детал |  |  | М2 | 1.28 | 0.35 |  | 6.47 | 0.34 | 24 | 3.35 |  |  |  | 1 |  |  | 27.3 | 32.4 | 33.88 | 0 | 33.88 | 38.65 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.05 | 9.66 | 0.19 |  | 6.88 | 0.3 |  |  |  |  | 27.35 |  | -0.05 |  | 5.46 | 32.76 |  |  | 34.26 | 4.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1873 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 0.68 | 0.23 | 9.96 | 3.41 | 0.18 | 23.42 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 25.15 | 29.99 | 31.36 | 0 | 31.36 | 35.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.96
[5 empty] | 2.05 | 5.06 | 0.13 | 0.79 | 3.63 | 0.16 |  |  |  |  | 25.18 |  | -0.03 |  | 5.03 | 30.18 |  |  | 31.56 | 4.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.79
1874 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 1.52 | 0.02 | 0.58 | 7.86 | 0.41 | 29.59 | 4.07 |  |  |  | 1 |  |  | 33.6 | 39.89 | 41.71 | 0 | 41.71 | 47.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58
[5 empty] | 2.05 | 11.95 | 0.01 | 0.05 | 8.36 | 0.36 |  |  |  |  | 33.66 |  | -0.06 |  | 6.72 | 40.32 |  |  | 42.16 | 5.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
1875 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -1.04 | -0.01 |  | -5.59 | -0.29 | -20.6 | -2.89 |  |  |  | 1 |  |  | -23.45 | -27.83 | -29.1 | 0 | -29.1 | -33.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -2.05 | -8.5 | -0.01 |  | -5.95 | -0.26 |  |  |  |  | -23.49 |  | 0.04 |  | -4.69 | -28.14 |  |  | -29.42 | -3.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1876 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.1 |  | 10.31 | -0.48 | -0.03 | 9.36 | -0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 9.11 | 10.96 | 11.46 | 0 | 11.46 | 12.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.31
[5 empty] | -2.05 | -0.73 |  | 0.82 | -0.51 | -0.02 |  |  |  |  | 9.11 |  |  |  | 1.82 | 10.93 |  |  | 11.43 | 1.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
1877 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.37 |  |  | 1.84 | 0.1 | 6.78 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 7.71 | 9.16 | 9.58 | 0 | 9.58 | 10.9 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.79 | 2.8 |  |  | 1.96 | 0.08 |  |  |  |  | 7.73 |  | -0.02 |  | 1.54 | 9.25 |  |  | 9.67 | 1.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1878 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.6 |  | 22.94 | 2.79 | 0.15 | 35.07 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 36.5 | 43.64 | 45.63 | 0 | 45.63 | 51.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.94
[5 empty] | 11.95 | 4.25 |  | 1.84 | 2.97 | 0.13 |  |  |  |  | 36.52 |  | -0.02 |  | 7.3 | 43.8 |  |  | 45.8 | 5.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.84
1879 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 2.8 | 0.79 |  | 15.09 | 0.79 | 55.92 | 7.81 |  |  |  | 1 |  |  | 63.61 | 75.49 | 78.94 | 0 | 78.94 | 90.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 11.95 | 22.5 | 0.46 |  | 16.05 | 0.7 |  |  |  |  | 63.73 |  | -0.12 |  | 12.72 | 76.33 |  |  | 79.82 | 10.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1880 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 1.59 | 0.53 | 25.89 | 7.95 | 0.42 | 57.45 | 4.11 |  |  |  | 1 |  |  | 61.5 | 73.36 | 76.71 | 0 | 76.71 | 87.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.89
[5 empty] | 11.95 | 11.79 | 0.3 | 2.05 | 8.45 | 0.37 |  |  |  |  | 61.56 |  | -0.06 |  | 12.3 | 73.8 |  |  | 77.17 | 9.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.05
1881 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 5.09 | 0.04 | 3.44 | 23.97 | 1.25 | 92.01 | 12.4 |  |  |  | 1 |  |  | 104.22 | 123.74 | 129.39 | 0 | 129.39 | 147.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.44
[5 empty] | 11.95 | 36.45 | 0.02 | 0.27 | 25.49 | 1.1 |  |  |  |  | 104.41 |  | -0.19 |  | 20.84 | 125.06 |  |  | 130.77 | 16.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
1882 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -2.23 | -0.03 |  | -12.01 | -0.63 | -44.26 | -6.22 |  |  |  | 1 |  |  | -50.39 | -59.81 | -62.54 | 0 | -62.54 | -71.34 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -11.95 | -18.26 | -0.02 |  | -12.78 | -0.55 |  |  |  |  | -50.48 |  | 0.09 |  | -10.08 | -60.47 |  |  | -63.23 | -8.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1883 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.6 |  | 40.58 | -2.79 | -0.15 | 33.51 | -1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 32.08 | 38.65 | 40.42 | 0 | 40.42 | 45.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.58
[5 empty] | -11.95 | -4.25 |  | 3.22 | -2.97 | -0.13 |  |  |  |  | 32.06 |  | 0.02 |  | 6.42 | 38.5 |  |  | 40.26 | 5.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.22
1884 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 22.03 | 6.01 |  | 111.88 | 5.86 | 414.85 | 57.88 |  |  |  | 1 |  |  | 471.85 | 560.04 | 585.63 | 0 | 585.63 | 667.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 35.43 | 166.98 | 3.25 |  | 118.97 | 5.15 |  |  |  |  | 472.73 |  | -0.88 |  | 94.37 | 566.22 |  |  | 592.09 | 75.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1885 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 11.78 | 3.94 | 172.34 | 58.92 | 3.08 | 404.72 | 30.48 |  |  |  | 1 |  |  | 434.74 | 518.44 | 542.13 | 0 | 542.13 | 615.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172.34
[5 empty] | 35.43 | 87.4 | 2.25 | 13.67 | 62.66 | 2.71 |  |  |  |  | 435.2 |  | -0.46 |  | 86.95 | 521.69 |  |  | 545.53 | 69.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.67
1886 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.92 |  | 33.94 | 4.53 | 0.24 | 53.18 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 55.48 | 66.32 | 69.35 | 0 | 69.35 | 78.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.94
[5 empty] | 35.43 | 6.89 |  | 2.55 | 4.82 | 0.21 |  |  |  |  | 55.52 |  | -0.04 |  | 11.1 | 66.58 |  |  | 69.62 | 8.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
1887 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 15.09 | 0.11 | 10.19 | 71.04 | 3.72 | 272.74 | 36.75 |  |  |  | 1 |  |  | 308.93 | 366.79 | 383.55 | 0 | 383.55 | 437.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.19
[5 empty] | 35.43 | 108.05 | 0.05 | 0.81 | 75.55 | 3.27 |  |  |  |  | 309.49 |  | -0.56 |  | 61.79 | 370.72 |  |  | 387.66 | 49.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.81
1888 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.79 |  | 148.25 | -8.27 | -0.43 | 129.56 | -4.28 |  |  |  | 1 |  |  | 125.34 | 150.86 | 157.75 | 0 | 157.75 | 177.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.25
[5 empty] | -35.43 | -12.59 |  | 11.78 | -8.8 | -0.38 |  |  |  |  | 125.28 |  | 0.06 |  | 25.07 | 150.41 |  |  | 157.28 | 20.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.78
1889 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 4.97 |  |  | 24.9 | 1.3 | 91.72 | 12.88 |  |  |  | 1 |  |  | 104.4 | 123.9 | 129.56 | 0 | 129.56 | 147.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 24.24 | 37.89 |  |  | 26.48 | 1.15 |  |  |  |  | 104.6 |  | -0.2 |  | 20.88 | 125.28 |  |  | 131 | 16.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1890 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 8.14 |  | 310.19 | 37.74 | 1.98 | 474.11 | 19.53 |  |  |  | 1 |  |  | 493.34 | 589.92 | 616.88 | 0 | 616.88 | 698.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 310.19
[5 empty] | 161.6 | 57.43 |  | 24.89 | 40.14 | 1.74 |  |  |  |  | 493.64 |  | -0.3 |  | 98.67 | 592.01 |  |  | 619.07 | 79.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.89
1891 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 37.97 | 10.73 |  | 203.99 | 10.68 | 755.98 | 105.54 |  |  |  | 1 |  |  | 859.92 | 1020.62 | 1067.26 | 0 | 1067.26 | 1217.24 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 161.6 | 304.24 | 6.16 |  | 216.94 | 9.4 |  |  |  |  | 861.52 |  | -1.6 |  | 171.98 | 1031.9 |  |  | 1079.06 | 138.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1892 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 21.49 | 7.19 | 350.2 | 107.49 | 5.63 | 777 | 55.61 |  |  |  | 1 |  |  | 831.77 | 992.18 | 1037.52 | 0 | 1037.52 | 1177.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350.2
[5 empty] | 161.6 | 159.45 | 4.1 | 27.78 | 114.31 | 4.95 |  |  |  |  | 832.61 |  | -0.84 |  | 166.35 | 998.12 |  |  | 1043.73 | 133.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.78
1893 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 112.26 | 1.16 | 46.54 | 520.23 | 27.24 | 1967.08 | 269.14 |  |  |  | 1 |  |  | 2232.13 | 2649.79 | 2770.89 | 0 | 2770.89 | 3159.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.54
[5 empty] | 161.6 | 791.02 | 0.57 | 3.68 | 553.24 | 23.97 |  |  |  |  | 2236.22 |  | -4.09 |  | 446.43 | 2678.56 |  |  | 2800.97 | 358.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.68
1894 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -8.14 |  | 754.28 | -37.74 | -1.98 | 675.02 | -19.53 |  |  |  | 1 |  |  | 655.79 | 789.04 | 825.1 | 0 | 825.1 | 928.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 754.28
[5 empty] | - 161.6 | -57.43 |  | 59.77 | -40.14 | -1.74 |  |  |  |  | 655.49 |  | 0.3 |  | 131.16 | 786.95 |  |  | 822.91 | 105.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 59.77
1895 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 127.59 | 34.77 |  | 647.78 | 33.92 | 2402.05 | 335.12 |  |  |  | 1 |  |  | 2732.08 | 3242.68 | 3390.87 | 0 | 3390.87 | 3867.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 205.15 | 966.85 | 18.81 |  | 688.88 | 29.85 |  |  |  |  | 2737.17 |  | -5.09 |  | 546.42 | 3278.5 |  |  | 3428.33 | 438.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1896 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 109.14 | 36.46 | 1239.13 | 545.81 | 28.58 | 3363.56 | 282.37 |  |  |  | 1 |  |  | 3641.64 | 4339.79 | 4538.12 | 0 | 4538.12 | 5154.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1239.13
[5 empty] | 205.15 | 809.69 | 20.82 | 98.3 | 580.44 | 25.15 |  |  |  |  | 3645.93 |  | -4.29 |  | 728.33 | 4369.97 |  |  | 4569.68 | 585.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 98.3
1897 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 5.31 |  | 196.51 | 26.22 | 1.37 | 307.89 | 13.57 |  |  |  | 1 |  |  | 321.25 | 384.05 | 401.6 | 0 | 401.6 | 454.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196.51
[5 empty] | 205.15 | 39.9 |  | 14.79 | 27.89 | 1.21 |  |  |  |  | 321.46 |  | -0.21 |  | 64.25 | 385.5 |  |  | 403.12 | 51.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.79
1898 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 142.52 | 1.48 | 59.08 | 660.43 | 34.58 | 2497.2 | 341.67 |  |  |  | 1 |  |  | 2833.68 | 3363.9 | 3517.63 | 0 | 3517.63 | 4011.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.08
[5 empty] | 205.15 | 1004.19 | 0.72 | 4.68 | 702.33 | 30.43 |  |  |  |  | 2838.87 |  | -5.19 |  | 566.74 | 3400.42 |  |  | 3555.82 | 455.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.68
1899 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -10.34 |  | 957.54 | -47.92 | -2.51 | 856.9 | -24.79 |  |  |  | 1 |  |  | 832.49 | 1001.64 | 1047.41 | 0 | 1047.41 | 1178.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 957.54
[5 empty] | - 205.15 | -72.91 |  | 75.87 | -50.96 | -2.21 |  |  |  |  | 832.11 |  | 0.38 |  | 166.5 | 998.99 |  |  | 1044.64 | 133.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 75.87
1900 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.14 |  |  | 0.7 | 0.04 | 2.57 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 2.92 | 3.47 | 3.63 | 0 | 3.63 | 4.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.68 | 1.06 |  |  | 0.74 | 0.03 |  |  |  |  | 2.93 |  | -0.01 |  | 0.58 | 3.5 |  |  | 3.66 | 0.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1901 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.23 |  | 8.73 | 1.06 | 0.06 | 13.35 | 0.55 |  |  |  | 1 |  |  | 13.89 | 16.61 | 17.37 | 0 | 17.37 | 19.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.73
[5 empty] | 4.55 | 1.62 |  | 0.7 | 1.13 | 0.05 |  |  |  |  | 13.9 |  | -0.01 |  | 2.78 | 16.67 |  |  | 17.43 | 2.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
1902 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 1.06 | 0.3 |  | 5.74 | 0.3 | 21.28 | 2.97 |  |  |  | 1 |  |  | 24.2 | 28.73 | 30.04 | 0 | 30.04 | 34.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.55 | 8.57 | 0.17 |  | 6.11 | 0.26 |  |  |  |  | 24.25 |  | -0.05 |  | 4.84 | 29.04 |  |  | 30.36 | 3.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1903 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.61 | 0.2 | 9.87 | 3.03 | 0.16 | 21.89 | 1.57 |  |  |  | 1 |  |  | 23.44 | 27.96 | 29.24 | 0 | 29.24 | 33.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.87
[5 empty] | 4.55 | 4.49 | 0.12 | 0.78 | 3.22 | 0.14 |  |  |  |  | 23.46 |  | -0.02 |  | 4.69 | 28.13 |  |  | 29.42 | 3.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
1904 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 0.23 |  | 0.75 | 1.06 | 0.06 | 4.73 | 0.55 |  |  |  | 1 |  |  | 5.27 | 6.26 | 6.55 | 0 | 6.55 | 7.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75
[5 empty] | 4.55 | 1.62 |  | 0.06 | 1.13 | 0.05 |  |  |  |  | 5.28 |  | -0.01 |  | 1.05 | 6.32 |  |  | 6.61 | 0.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1905 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 8.74 | 0.14 | 50.58 | 47.09 | 2.47 | 228.1 | 24.36 |  |  |  | 1 |  |  | 252.09 | 299.9 | 313.61 | 0 | 313.61 | 356.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.58
[5 empty] | 4.55 | 71.55 | 0.1 | 4.02 | 50.08 | 2.17 |  |  |  |  | 252.46 |  | -0.37 |  | 50.42 | 302.51 |  |  | 316.34 | 40.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.02
1906 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 20.4 | 5.56 |  | 103.57 | 5.42 | 384.04 | 53.58 |  |  |  | 1 |  |  | 436.81 | 518.45 | 542.14 | 0 | 542.14 | 618.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 32.8 | 154.58 | 3.01 |  | 110.14 | 4.77 |  |  |  |  | 437.62 |  | -0.81 |  | 87.36 | 524.17 |  |  | 548.12 | 70.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1907 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 17.45 | 5.83 | 198.09 | 87.27 | 4.57 | 537.77 | 45.15 |  |  |  | 1 |  |  | 582.23 | 693.85 | 725.56 | 0 | 725.56 | 824.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198.09
[5 empty] | 32.8 | 129.46 | 3.33 | 15.72 | 92.81 | 4.02 |  |  |  |  | 582.92 |  | -0.69 |  | 116.45 | 698.68 |  |  | 730.61 | 93.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.72
1908 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.85 |  | 31.42 | 4.19 | 0.22 | 49.22 | 2.17 |  |  |  | 1 |  |  | 51.36 | 61.4 | 64.21 | 0 | 64.21 | 72.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.42
[5 empty] | 32.8 | 6.38 |  | 2.36 | 4.46 | 0.19 |  |  |  |  | 51.39 |  | -0.03 |  | 10.27 | 61.63 |  |  | 64.45 | 8.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.36
1909 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 1.65 |  | 5.25 | 7.66 | 0.4 | 33.89 | 3.96 |  |  |  | 1 |  |  | 37.79 | 44.93 | 46.98 | 0 | 46.98 | 53.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.25
[5 empty] | 32.8 | 11.66 |  | 0.42 | 8.15 | 0.35 |  |  |  |  | 37.85 |  | -0.06 |  | 7.56 | 45.35 |  |  | 47.42 | 6.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
1910 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 63 | 1.02 | 364.23 | 339.42 | 17.77 | 1643.68 | 175.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1816.61 | 2161.16 | 2259.93 | 0 | 2259.93 | 2571.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 364.23
[5 empty] | 32.8 | 515.76 | 0.7 | 28.89 | 360.95 | 15.64 |  |  |  |  | 1819.28 |  | -2.67 |  | 363.32 | 2179.93 |  |  | 2279.56 | 291.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.89
1911 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар4 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 7.82 | 0.09 | 48.46 | 42.97 | 2.25 | 210.64 | 22.23 |  |  |  | 1 |  |  | 232.53 | 276.66 | 289.3 | 0 | 289.3 | 329.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.46
[5 empty] | 3.97 | 65.35 | 0.04 | 3.84 | 45.7 | 1.98 |  |  |  |  | 232.87 |  | -0.34 |  | 46.51 | 279.04 |  |  | 291.79 | 37.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.84
1912 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по бетону*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 28.36 | 0.33 | 10.8 | 146.4 | 7.67 | 551.14 | 75.74 |  |  |  | 1 |  |  | 625.73 | 742.78 | 776.73 | 0 | 776.73 | 885.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.8
[5 empty] | 38.18 | 222.64 | 0.13 | 0.86 | 155.69 | 6.75 |  |  |  |  | 626.88 |  | -1.15 |  | 125.15 | 750.88 |  |  | 785.2 | 100.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
1913 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -19.34 | -0.27 |  | -104.18 | -5.45 | -383.88 | -53.9 |  |  |  | 1 |  |  | -436.96 | -518.59 | -542.29 | 0 | -542.29 | -618.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -38.18 | -158.39 | -0.13 |  | -110.79 | -4.8 |  |  |  |  | -437.78 |  | 0.82 |  | -87.39 | -524.35 |  |  | -548.31 | -70.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1914 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -1.92 |  | 180.35 | -8.92 | -0.47 | 161.74 | -4.61 |  |  |  | 1 |  |  | 157.2 | 189.13 | 197.77 | 0 | 197.77 | 222.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180.35
[5 empty] | -38.18 | -13.57 |  | 14.24 | -9.48 | -0.41 |  |  |  |  | 157.13 |  | 0.07 |  | 31.44 | 188.64 |  |  | 197.26 | 25.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.24
1915 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска по звукоизоляции по кирпичу* штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу (по кладке, согласно детали 3 ар4 л |  |  | М2 | 10.12 | 2.76 |  | 51.41 | 2.69 | 190.63 | 26.59 |  |  |  | 1 |  |  | 216.82 | 257.34 | 269.1 | 0 | 269.1 | 306.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 16.28 | 76.73 | 1.49 |  | 54.67 | 2.37 |  |  |  |  | 217.22 |  | -0.4 |  | 43.36 | 260.18 |  |  | 272.07 | 34.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1916 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 5.42 | 1.81 | 79.19 | 27.07 | 1.42 | 185.97 | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 199.76 | 238.21 | 249.1 | 0 | 249.1 | 282.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.19
[5 empty] | 16.28 | 40.16 | 1.03 | 6.28 | 28.79 | 1.25 |  |  |  |  | 199.97 |  | -0.21 |  | 39.95 | 239.71 |  |  | 250.67 | 32.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.28
1917 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) простая покраска воднодисперсионная акриловая по звукоизоляции |  |  | М2 | 12.1 | 0.14 | 4.61 | 62.43 | 3.27 | 235.03 | 32.3 |  |  |  | 1 |  |  | 266.84 | 316.75 | 331.23 | 0 | 331.23 | 377.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.61
[5 empty] | 16.28 | 94.94 | 0.06 | 0.36 | 66.4 | 2.88 |  |  |  |  | 267.33 |  | -0.49 |  | 53.37 | 320.21 |  |  | 334.85 | 42.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
1918 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -8.25 | -0.11 |  | -44.43 | -2.33 | -163.71 | -22.98 |  |  |  | 1 |  |  | -186.34 | -221.15 | -231.26 | 0 | -231.26 | -263.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -16.28 | -67.54 | -0.06 |  | -47.25 | -2.05 |  |  |  |  | -186.69 |  | 0.35 |  | -37.27 | -223.61 |  |  | -233.83 | -29.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1919 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.82 |  | 76.9 | -3.81 | -0.2 | 68.94 | -1.97 |  |  |  | 1 |  |  | 67 | 80.62 | 84.3 | 0 | 84.3 | 94.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.9
[5 empty] | -16.28 | -5.79 |  | 6.07 | -4.05 | -0.18 |  |  |  |  | 66.97 |  | 0.03 |  | 13.4 | 80.4 |  |  | 84.07 | 10.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.07
1920 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции |  |  | М2 | 7.65 | 0.08 | 3.17 | 35.44 | 1.86 | 134.01 | 18.34 |  |  |  | 1 |  |  | 152.07 | 180.53 | 188.78 | 0 | 188.78 | 215.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.17
[5 empty] | 11.01 | 53.89 | 0.04 | 0.25 | 37.69 | 1.63 |  |  |  |  | 152.35 |  | -0.28 |  | 30.41 | 182.48 |  |  | 190.82 | 24.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
1921 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.55 |  | 51.39 | -2.57 | -0.13 | 46.01 | -1.33 |  |  |  | 1 |  |  | 44.7 | 53.78 | 56.24 | 0 | 56.24 | 63.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.39
[5 empty] | -11.01 | -3.91 |  | 4.08 | -2.73 | -0.12 |  |  |  |  | 44.68 |  | 0.02 |  | 8.94 | 53.64 |  |  | 56.09 | 7.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.08
1922 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 5.82 |  |  | 29.17 | 1.53 | 107.45 | 15.09 |  |  |  | 1 |  |  | 122.31 | 145.16 | 151.79 | 0 | 151.79 | 173.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 28.4 | 44.39 |  |  | 31.02 | 1.34 |  |  |  |  | 122.54 |  | -0.23 |  | 24.46 | 146.77 |  |  | 153.47 | 19.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1923 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 9.54 |  | 363.4 | 44.22 | 2.32 | 555.44 | 22.88 |  |  |  | 1 |  |  | 577.97 | 691.12 | 722.7 | 0 | 722.7 | 818.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363.4
[5 empty] | 189.32 | 67.28 |  | 29.16 | 47.02 | 2.04 |  |  |  |  | 578.32 |  | -0.35 |  | 115.59 | 693.56 |  |  | 725.25 | 92.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.16
1924 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 44.49 | 12.57 |  | 238.98 | 12.51 | 885.65 | 123.64 |  |  |  | 1 |  |  | 1007.41 | 1195.68 | 1250.32 | 0 | 1250.32 | 1426 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 189.32 | 356.43 | 7.21 |  | 254.15 | 11.01 |  |  |  |  | 1009.29 |  | -1.88 |  | 201.48 | 1208.89 |  |  | 1264.13 | 161.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1925 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 25.18 | 8.42 | 410.28 | 125.93 | 6.59 | 910.29 | 65.15 |  |  |  | 1 |  |  | 974.45 | 1162.38 | 1215.5 | 0 | 1215.5 | 1379.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 410.28
[5 empty] | 189.32 | 186.8 | 4.81 | 32.55 | 133.92 | 5.8 |  |  |  |  | 975.44 |  | -0.99 |  | 194.89 | 1169.34 |  |  | 1222.78 | 156.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.55
1926 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 69.77 | 19.01 |  | 354.22 | 18.55 | 1313.48 | 183.25 |  |  |  | 1 |  |  | 1493.95 | 1773.16 | 1854.19 | 0 | 1854.19 | 2114.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 112.18 | 528.69 | 10.29 |  | 376.69 | 16.32 |  |  |  |  | 1496.73 |  | -2.78 |  | 298.79 | 1792.74 |  |  | 1874.66 | 240.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1927 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 59.68 | 19.93 | 677.62 | 298.46 | 15.63 | 1839.29 | 154.41 |  |  |  | 1 |  |  | 1991.36 | 2373.13 | 2481.58 | 0 | 2481.58 | 2818.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 677.62
[5 empty] | 112.18 | 442.75 | 11.39 | 53.75 | 317.4 | 13.75 |  |  |  |  | 1993.7 |  | -2.34 |  | 398.27 | 2389.63 |  |  | 2498.83 | 319.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 53.75
1928 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 2.91 |  | 107.46 | 14.34 | 0.75 | 168.37 | 7.42 |  |  |  | 1 |  |  | 175.68 | 210.02 | 219.62 | 0 | 219.62 | 248.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.46
[5 empty] | 112.18 | 21.82 |  | 8.09 | 15.25 | 0.66 |  |  |  |  | 175.79 |  | -0.11 |  | 35.14 | 210.82 |  |  | 220.46 | 28.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.09
1929 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 39,42) по стенам выше подвесного потолка* огрунтовка поверхности стен под штукатурку |  |  | М2 | 0.41 |  | 1.34 | 1.92 | 0.1 | 8.52 | 0.99 |  |  |  | 1 |  |  | 9.49 | 11.28 | 11.8 | 0 | 11.8 | 13.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.34
[5 empty] | 8.23 | 2.92 |  | 0.11 | 2.04 | 0.09 |  |  |  |  | 9.51 |  | -0.02 |  | 1.9 | 11.39 |  |  | 11.92 | 1.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
1930 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 4.39 |  |  | 21.98 | 1.15 | 80.97 | 11.37 |  |  |  | 1 |  |  | 92.17 | 109.39 | 114.39 | 0 | 114.39 | 130.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 21.4 | 33.45 |  |  | 23.38 | 1.01 |  |  |  |  | 92.34 |  | -0.17 |  | 18.43 | 110.6 |  |  | 115.66 | 14.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1931 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 7.19 |  | 273.86 | 33.32 | 1.74 | 418.56 | 17.24 |  |  |  | 1 |  |  | 435.54 | 520.8 | 544.6 | 0 | 544.6 | 616.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 273.86
[5 empty] | 142.67 | 50.7 |  | 21.97 | 35.43 | 1.54 |  |  |  |  | 435.8 |  | -0.26 |  | 87.11 | 522.65 |  |  | 546.53 | 69.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.97
1932 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 33.53 | 9.47 |  | 180.1 | 9.43 | 667.43 | 93.17 |  |  |  | 1 |  |  | 759.19 | 901.07 | 942.25 | 0 | 942.25 | 1074.65 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 142.67 | 268.6 | 5.44 |  | 191.53 | 8.3 |  |  |  |  | 760.6 |  | -1.41 |  | 151.84 | 911.03 |  |  | 952.67 | 121.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1933 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 18.97 | 6.35 | 309.18 | 94.89 | 4.97 | 685.97 | 49.09 |  |  |  | 1 |  |  | 734.31 | 875.93 | 915.96 | 0 | 915.96 | 1039.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 309.18
[5 empty] | 142.67 | 140.77 | 3.62 | 24.53 | 100.91 | 4.37 |  |  |  |  | 735.06 |  | -0.75 |  | 146.86 | 881.17 |  |  | 921.44 | 117.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.53
1934 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 52.35 | 14.27 |  | 265.84 | 13.92 | 985.77 | 137.53 |  |  |  | 1 |  |  | 1121.21 | 1330.75 | 1391.57 | 0 | 1391.57 | 1587.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 84.19 | 396.78 | 7.72 |  | 282.71 | 12.25 |  |  |  |  | 1123.3 |  | -2.09 |  | 224.24 | 1345.45 |  |  | 1406.94 | 180.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1935 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 44.79 | 14.96 | 508.54 | 223.99 | 11.73 | 1380.37 | 115.88 |  |  |  | 1 |  |  | 1494.49 | 1781 | 1862.39 | 0 | 1862.39 | 2115.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 508.54
[5 empty] | 84.19 | 332.28 | 8.55 | 40.34 | 238.21 | 10.32 |  |  |  |  | 1496.25 |  | -1.76 |  | 298.9 | 1793.39 |  |  | 1875.35 | 240.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.34
1936 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 2.18 |  | 80.65 | 10.76 | 0.56 | 126.35 | 5.57 |  |  |  | 1 |  |  | 131.84 | 157.61 | 164.81 | 0 | 164.81 | 186.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.65
[5 empty] | 84.19 | 16.37 |  | 6.07 | 11.44 | 0.5 |  |  |  |  | 131.92 |  | -0.08 |  | 26.37 | 158.21 |  |  | 165.44 | 21.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.07
1937 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 23.64 | 6.99 |  | 120.05 | 6.29 | 446.03 | 62.11 |  |  |  | 1 |  |  | 507.2 | 602 | 629.51 | 0 | 629.51 | 717.97 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 34.62 | 179.5 | 3.17 |  | 127.67 | 5.53 |  |  |  |  | 508.14 |  | -0.94 |  | 101.44 | 608.64 |  |  | 636.45 | 81.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1938 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 6.91 | 2.31 | 174.9 | 34.54 | 1.81 | 316.79 | 17.87 |  |  |  | 1 |  |  | 334.39 | 399.36 | 417.61 | 0 | 417.61 | 473.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.9
[5 empty] | 34.62 | 51.24 | 1.32 | 13.67 | 36.73 | 1.59 |  |  |  |  | 334.66 |  | -0.27 |  | 66.88 | 401.27 |  |  | 419.61 | 53.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.67
1939 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.9 |  | 33.16 | 4.42 | 0.23 | 51.94 | 2.29 |  |  |  | 1 |  |  | 54.2 | 64.8 | 67.76 | 0 | 67.76 | 76.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.16
[5 empty] | 34.62 | 6.73 |  | 2.5 | 4.7 | 0.2 |  |  |  |  | 54.23 |  | -0.03 |  | 10.84 | 65.04 |  |  | 68.01 | 8.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.5
1940 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 2.88 |  |  | 14.45 | 0.76 | 53.24 | 7.48 |  |  |  | 1 |  |  | 60.61 | 71.93 | 75.22 | 0 | 75.22 | 85.8 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 14.07 | 21.99 |  |  | 15.37 | 0.67 |  |  |  |  | 60.72 |  | -0.11 |  | 12.12 | 72.73 |  |  | 76.06 | 9.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1941 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 4.73 |  | 180.09 | 21.91 | 1.15 | 275.25 | 11.34 |  |  |  | 1 |  |  | 286.42 | 342.49 | 358.14 | 0 | 358.14 | 405.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180.09
[5 empty] | 93.82 | 33.34 |  | 14.45 | 23.3 | 1.01 |  |  |  |  | 286.59 |  | -0.17 |  | 57.28 | 343.7 |  |  | 359.41 | 46.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.45
1942 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 22.05 | 6.23 |  | 118.43 | 6.2 | 438.89 | 61.27 |  |  |  | 1 |  |  | 499.23 | 592.52 | 619.6 | 0 | 619.6 | 706.68 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 93.82 | 176.63 | 3.57 |  | 125.94 | 5.46 |  |  |  |  | 500.16 |  | -0.93 |  | 99.85 | 599.08 |  |  | 626.46 | 80.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1943 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 12.48 | 4.17 | 203.32 | 62.4 | 3.27 | 451.1 | 32.28 |  |  |  | 1 |  |  | 482.89 | 576.01 | 602.33 | 0 | 602.33 | 683.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203.32
[5 empty] | 93.82 | 92.57 | 2.38 | 16.13 | 66.36 | 2.88 |  |  |  |  | 483.38 |  | -0.49 |  | 96.58 | 579.47 |  |  | 605.95 | 77.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.13
1944 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 66.75 | 18.19 |  | 338.9 | 17.74 | 1256.7 | 175.33 |  |  |  | 1 |  |  | 1429.37 | 1696.5 | 1774.03 | 0 | 1774.03 | 2023.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 107.33 | 505.84 | 9.84 |  | 360.41 | 15.62 |  |  |  |  | 1432.03 |  | -2.66 |  | 285.87 | 1715.24 |  |  | 1793.63 | 229.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1945 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 57.1 | 19.07 | 648.29 | 285.55 | 14.95 | 1759.73 | 147.73 |  |  |  | 1 |  |  | 1905.22 | 2270.47 | 2374.23 | 0 | 2374.23 | 2696.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 648.29
[5 empty] | 107.33 | 423.61 | 10.89 | 51.43 | 303.67 | 13.16 |  |  |  |  | 1907.46 |  | -2.24 |  | 381.04 | 2286.26 |  |  | 2390.74 | 306.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.43
1946 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n2 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 2.78 |  | 102.81 | 13.72 | 0.72 | 161.09 | 7.1 |  |  |  | 1 |  |  | 168.08 | 200.94 | 210.12 | 0 | 210.12 | 237.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.81
[5 empty] | 107.33 | 20.88 |  | 7.74 | 14.59 | 0.63 |  |  |  |  | 168.19 |  | -0.11 |  | 33.62 | 201.7 |  |  | 210.91 | 27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.74
1947 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 2.6 |  |  | 13.03 | 0.68 | 47.98 | 6.74 |  |  |  | 1 |  |  | 54.62 | 64.82 | 67.78 | 0 | 67.78 | 77.31 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 12.68 | 19.82 |  |  | 13.85 | 0.6 |  |  |  |  | 54.72 |  | -0.1 |  | 10.92 | 65.54 |  |  | 68.53 | 8.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1948 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 4.26 |  | 162.27 | 19.75 | 1.03 | 248.03 | 10.22 |  |  |  | 1 |  |  | 258.1 | 308.63 | 322.73 | 0 | 322.73 | 365.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162.27
[5 empty] | 84.54 | 30.05 |  | 13.02 | 21 | 0.91 |  |  |  |  | 258.25 |  | -0.15 |  | 51.62 | 309.72 |  |  | 323.87 | 41.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.02
1949 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 19.87 | 5.61 |  | 106.72 | 5.59 | 395.49 | 55.21 |  |  |  | 1 |  |  | 449.86 | 533.93 | 558.33 | 0 | 558.33 | 636.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 84.54 | 159.16 | 3.22 |  | 113.49 | 4.92 |  |  |  |  | 450.7 |  | -0.84 |  | 89.97 | 539.83 |  |  | 564.5 | 72.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1950 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 11.24 | 3.76 | 183.22 | 56.24 | 2.94 | 406.51 | 29.09 |  |  |  | 1 |  |  | 435.16 | 519.08 | 542.8 | 0 | 542.8 | 615.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183.22
[5 empty] | 84.54 | 83.42 | 2.15 | 14.54 | 59.8 | 2.59 |  |  |  |  | 435.6 |  | -0.44 |  | 87.03 | 522.19 |  |  | 546.05 | 69.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.54
1951 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 61.06 | 16.64 |  | 310.01 | 16.23 | 1149.55 | 160.38 |  |  |  | 1 |  |  | 1307.5 | 1551.86 | 1622.78 | 0 | 1622.78 | 1850.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 98.18 | 462.71 | 9 |  | 329.68 | 14.28 |  |  |  |  | 1309.93 |  | -2.43 |  | 261.5 | 1569 |  |  | 1640.7 | 210.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1952 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 52.23 | 17.45 | 593.05 | 261.22 | 13.68 | 1609.77 | 135.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1742.86 | 2076.98 | 2171.9 | 0 | 2171.9 | 2467.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593.05
[5 empty] | 98.18 | 387.5 | 9.97 | 47.04 | 277.79 | 12.04 |  |  |  |  | 1744.91 |  | -2.05 |  | 348.57 | 2091.43 |  |  | 2187.01 | 280.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.04
1953 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 2.54 |  | 94.05 | 12.55 | 0.66 | 147.37 | 6.49 |  |  |  | 1 |  |  | 153.76 | 183.82 | 192.22 | 0 | 192.22 | 217.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.05
[5 empty] | 98.18 | 19.1 |  | 7.08 | 13.35 | 0.58 |  |  |  |  | 153.86 |  | -0.1 |  | 30.75 | 184.51 |  |  | 192.94 | 24.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.08
1954 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 19.35 | 5.72 |  | 98.28 | 5.15 | 365.13 | 50.84 |  |  |  | 1 |  |  | 415.2 | 492.8 | 515.32 | 0 | 515.32 | 587.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 28.34 | 146.94 | 2.6 |  | 104.51 | 4.53 |  |  |  |  | 415.97 |  | -0.77 |  | 83.04 | 498.24 |  |  | 521.01 | 66.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1955 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 5.65 | 1.89 | 143.18 | 28.27 | 1.48 | 259.32 | 14.63 |  |  |  | 1 |  |  | 273.73 | 326.92 | 341.86 | 0 | 341.86 | 387.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.18
[5 empty] | 28.34 | 41.94 | 1.08 | 11.19 | 30.07 | 1.3 |  |  |  |  | 273.95 |  | -0.22 |  | 54.75 | 328.48 |  |  | 343.49 | 43.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.19
1956 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.73 |  | 27.15 | 3.62 | 0.19 | 42.53 | 1.87 |  |  |  | 1 |  |  | 44.37 | 53.04 | 55.46 | 0 | 55.46 | 62.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.15
[5 empty] | 28.34 | 5.51 |  | 2.04 | 3.85 | 0.17 |  |  |  |  | 44.4 |  | -0.03 |  | 8.87 | 53.24 |  |  | 55.67 | 7.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.04
1957 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции |  |  | М2 | 32.04 | 0.33 | 13.28 | 148.47 | 7.77 | 561.38 | 76.81 |  |  |  | 1 |  |  | 637.02 | 756.22 | 790.78 | 0 | 790.78 | 901.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.28
[5 empty] | 46.12 | 225.75 | 0.16 | 1.05 | 157.89 | 6.84 |  |  |  |  | 638.19 |  | -1.17 |  | 127.4 | 764.42 |  |  | 799.35 | 102.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
1958 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -2.32 |  | 215.29 | -10.77 | -0.56 | 192.67 | -5.57 |  |  |  | 1 |  |  | 187.18 | 225.22 | 235.51 | 0 | 235.51 | 264.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215.29
[5 empty] | -46.12 | -16.39 |  | 17.05 | -11.45 | -0.5 |  |  |  |  | 187.1 |  | 0.08 |  | 37.44 | 224.62 |  |  | 234.88 | 30.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.05
1959 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.65 |  |  | 3.28 | 0.17 | 12.08 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 13.75 | 16.32 | 17.07 | 0 | 17.07 | 19.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.19 | 4.99 |  |  | 3.49 | 0.15 |  |  |  |  | 13.78 |  | -0.03 |  | 2.75 | 16.5 |  |  | 17.26 | 2.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1960 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 1.07 |  | 40.79 | 4.96 | 0.26 | 62.34 | 2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 64.87 | 77.57 | 81.11 | 0 | 81.11 | 91.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.79
[5 empty] | 21.25 | 7.55 |  | 3.27 | 5.28 | 0.23 |  |  |  |  | 64.91 |  | -0.04 |  | 12.97 | 77.84 |  |  | 81.39 | 10.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.27
1961 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 4.99 | 1.41 |  | 26.83 | 1.4 | 99.42 | 13.88 |  |  |  | 1 |  |  | 113.09 | 134.22 | 140.35 | 0 | 140.35 | 160.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 21.25 | 40.01 | 0.81 |  | 28.53 | 1.24 |  |  |  |  | 113.3 |  | -0.21 |  | 22.62 | 135.71 |  |  | 141.91 | 18.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1962 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 2.83 | 0.95 | 46.06 | 14.14 | 0.74 | 102.19 | 7.31 |  |  |  | 1 |  |  | 109.39 | 130.49 | 136.45 | 0 | 136.45 | 154.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.06
[5 empty] | 21.25 | 20.97 | 0.54 | 3.65 | 15.03 | 0.65 |  |  |  |  | 109.5 |  | -0.11 |  | 21.88 | 131.27 |  |  | 137.27 | 17.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.65
1963 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 14.76 | 0.15 | 6.12 | 68.41 | 3.58 | 258.66 | 35.39 |  |  |  | 1 |  |  | 293.51 | 348.43 | 364.35 | 0 | 364.35 | 415.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.12
[5 empty] | 21.25 | 104.02 | 0.07 | 0.48 | 72.75 | 3.15 |  |  |  |  | 294.05 |  | -0.54 |  | 58.7 | 352.21 |  |  | 368.3 | 47.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.48
1964 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.07 |  | 99.21 | -4.96 | -0.26 | 88.79 | -2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 86.26 | 103.79 | 108.53 | 0 | 108.53 | 122.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.21
[5 empty] | -21.25 | -7.55 |  | 7.86 | -5.28 | -0.23 |  |  |  |  | 86.22 |  | 0.04 |  | 17.25 | 103.51 |  |  | 108.24 | 13.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.86
1965 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 12.04 | 3.28 |  | 61.13 | 3.2 | 226.68 | 31.63 |  |  |  | 1 |  |  | 257.83 | 306.01 | 319.99 | 0 | 319.99 | 364.95 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 19.36 | 91.24 | 1.78 |  | 65.01 | 2.82 |  |  |  |  | 258.31 |  | -0.48 |  | 51.57 | 309.4 |  |  | 323.53 | 41.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1966 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 10.3 | 3.44 | 116.94 | 51.51 | 2.7 | 317.43 | 26.65 |  |  |  | 1 |  |  | 343.67 | 409.56 | 428.28 | 0 | 428.28 | 486.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.94
[5 empty] | 19.36 | 76.41 | 1.97 | 9.28 | 54.78 | 2.37 |  |  |  |  | 344.08 |  | -0.41 |  | 68.73 | 412.4 |  |  | 431.25 | 55.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.28
1967 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.5 |  | 18.54 | 2.48 | 0.13 | 29.06 | 1.28 |  |  |  | 1 |  |  | 30.32 | 36.25 | 37.91 | 0 | 37.91 | 42.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.54
[5 empty] | 19.36 | 3.77 |  | 1.4 | 2.63 | 0.11 |  |  |  |  | 30.34 |  | -0.02 |  | 6.06 | 36.38 |  |  | 38.05 | 4.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.4
1968 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 13.45 | 0.14 | 5.58 | 62.33 | 3.26 | 235.67 | 32.25 |  |  |  | 1 |  |  | 267.43 | 317.47 | 331.98 | 0 | 331.98 | 378.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.58
[5 empty] | 19.36 | 94.77 | 0.07 | 0.44 | 66.28 | 2.87 |  |  |  |  | 267.92 |  | -0.49 |  | 53.49 | 320.92 |  |  | 335.59 | 42.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
1969 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n3 1-го этажа на отм. 0. 000 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.98 |  | 90.37 | -4.52 | -0.24 | 80.87 | -2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 78.57 | 94.54 | 98.86 | 0 | 98.86 | 111.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.37
[5 empty] | -19.36 | -6.88 |  | 7.16 | -4.81 | -0.21 |  |  |  |  | 78.53 |  | 0.04 |  | 15.71 | 94.28 |  |  | 98.59 | 12.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.16
1970 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.93 |  |  | 4.65 | 0.24 | 17.11 | 2.4 |  |  |  | 1 |  |  | 19.47 | 23.11 | 24.17 | 0 | 24.17 | 27.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.52 | 7.07 |  |  | 4.94 | 0.21 |  |  |  |  | 19.51 |  | -0.04 |  | 3.89 | 23.36 |  |  | 24.43 | 3.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1971 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 1.52 |  | 57.8 | 7.03 | 0.37 | 88.34 | 3.64 |  |  |  | 1 |  |  | 91.92 | 109.92 | 114.94 | 0 | 114.94 | 130.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.8
[5 empty] | 30.11 | 10.7 |  | 4.64 | 7.48 | 0.32 |  |  |  |  | 91.98 |  | -0.06 |  | 18.38 | 110.3 |  |  | 115.34 | 14.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.64
1972 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 7.07 | 2 |  | 38.01 | 1.99 | 140.86 | 19.67 |  |  |  | 1 |  |  | 160.23 | 190.18 | 198.87 | 0 | 198.87 | 226.82 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 30.11 | 56.69 | 1.15 |  | 40.42 | 1.75 |  |  |  |  | 160.53 |  | -0.3 |  | 32.05 | 192.28 |  |  | 201.07 | 25.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1973 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 4.01 | 1.34 | 65.25 | 20.02 | 1.05 | 144.77 | 10.36 |  |  |  | 1 |  |  | 154.97 | 184.86 | 193.31 | 0 | 193.31 | 219.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.25
[5 empty] | 30.11 | 29.71 | 0.76 | 5.18 | 21.3 | 0.92 |  |  |  |  | 155.13 |  | -0.16 |  | 30.99 | 185.96 |  |  | 194.46 | 24.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.18
1974 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 12.82 | 0.09 | 8.66 | 60.38 | 3.16 | 231.8 | 31.24 |  |  |  | 1 |  |  | 262.57 | 311.75 | 326 | 0 | 326 | 371.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.66
[5 empty] | 30.11 | 91.83 | 0.04 | 0.69 | 64.21 | 2.78 |  |  |  |  | 263.04 |  | -0.47 |  | 52.51 | 315.08 |  |  | 329.48 | 42.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.69
1975 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -5.62 | -0.09 |  | -30.26 | -1.58 | -111.5 | -15.65 |  |  |  | 1 |  |  | -126.91 | -150.62 | -157.5 | 0 | -157.5 | -179.65 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -30.11 | -46 | -0.04 |  | -32.18 | -1.39 |  |  |  |  | -127.15 |  | 0.24 |  | -25.38 | -152.29 |  |  | -159.25 | -20.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1976 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.52 |  | 96.46 | -7.03 | -0.37 | 78.19 | -3.64 |  |  |  | 1 |  |  | 74.61 | 89.92 | 94.03 | 0 | 94.03 | 105.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.46
[5 empty] | -30.11 | -10.7 |  | 7.63 | -7.48 | -0.32 |  |  |  |  | 74.55 |  | 0.06 |  | 14.92 | 89.53 |  |  | 93.62 | 12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.63
1977 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)* |  |  | М2 | 13.29 | 3.93 |  | 67.48 | 3.53 | 250.71 | 34.91 |  |  |  | 1 |  |  | 285.09 | 338.38 | 353.84 | 0 | 353.84 | 403.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 19.46 | 100.9 | 1.78 |  | 71.76 | 3.11 |  |  |  |  | 285.62 |  | -0.53 |  | 57.02 | 342.11 |  |  | 357.74 | 45.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1978 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 3.89 | 1.3 | 98.31 | 19.41 | 1.02 | 178.06 | 10.04 |  |  |  | 1 |  |  | 187.95 | 224.47 | 234.73 | 0 | 234.73 | 266.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.31
[5 empty] | 19.46 | 28.8 | 0.74 | 7.68 | 20.65 | 0.89 |  |  |  |  | 188.1 |  | -0.15 |  | 37.59 | 225.54 |  |  | 235.85 | 30.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.68
1979 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.5 |  | 18.64 | 2.48 | 0.13 | 29.18 | 1.29 |  |  |  | 1 |  |  | 30.45 | 36.41 | 38.07 | 0 | 38.07 | 43.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.64
[5 empty] | 19.46 | 3.78 |  | 1.4 | 2.64 | 0.11 |  |  |  |  | 30.47 |  | -0.02 |  | 6.09 | 36.54 |  |  | 38.21 | 4.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.4
1980 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 8.28 | 0.06 | 5.59 | 39.02 | 2.04 | 149.8 | 20.19 |  |  |  | 1 |  |  | 169.68 | 201.46 | 210.67 | 0 | 210.67 | 240.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.59
[5 empty] | 19.46 | 59.35 | 0.03 | 0.44 | 41.5 | 1.8 |  |  |  |  | 169.99 |  | -0.31 |  | 33.94 | 203.62 |  |  | 212.93 | 27.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
1981 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.98 |  | 96.09 | -4.55 | -0.24 | 86.96 | -2.35 |  |  |  | 1 |  |  | 84.65 | 101.83 | 106.48 | 0 | 106.48 | 119.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.09
[5 empty] | -19.46 | -6.92 |  | 7.63 | -4.84 | -0.21 |  |  |  |  | 84.61 |  | 0.04 |  | 16.93 | 101.58 |  |  | 106.22 | 13.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.63
1982 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) простая покраска по гкл/гвл*/ простая покраска воднодисперсионная акриловая |  |  | М2 | 1.95 | 0.02 | 0.74 | 10.05 | 0.53 | 37.83 | 5.2 |  |  |  | 1 |  |  | 42.95 | 50.99 | 53.32 | 0 | 53.32 | 60.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74
[5 empty] | 2.62 | 15.28 | 0.01 | 0.06 | 10.69 | 0.46 |  |  |  |  | 43.03 |  | -0.08 |  | 8.59 | 51.54 |  |  | 53.9 | 6.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
1983 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за два раза и грунтование за один раз при простой окраске |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -1.33 | -0.02 |  | -7.15 | -0.37 | -26.34 | -3.7 |  |  |  | 1 |  |  | -29.98 | -35.58 | -37.21 | 0 | -37.21 | -42.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -2.62 | -10.87 | -0.01 |  | -7.6 | -0.33 |  |  |  |  | -30.04 |  | 0.06 |  | -6 | -35.98 |  |  | -37.63 | -4.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1984 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается грунтование за один раз из расценки е15-338-1 |  |  | М2 | -0.13 |  | 12.38 | -0.61 | -0.03 | 11.1 | -0.32 |  |  |  | 1 |  |  | 10.78 | 12.97 | 13.56 | 0 | 13.56 | 15.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.38
[5 empty] | -2.62 | -0.93 |  | 0.97 | -0.65 | -0.03 |  |  |  |  | 10.78 |  |  |  | 2.16 | 12.94 |  |  | 13.53 | 1.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.97
1985 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)* |  |  | М2 | 10.35 |  |  | 51.87 | 2.72 | 191.07 | 26.84 |  |  |  | 1 |  |  | 217.5 | 258.13 | 269.93 | 0 | 269.93 | 307.87 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 50.49 | 78.93 |  |  | 55.16 | 2.39 |  |  |  |  | 217.91 |  | -0.41 |  | 43.5 | 261 |  |  | 272.93 | 34.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1986 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 16.96 |  | 646.1 | 78.62 | 4.12 | 987.54 | 40.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1027.59 | 1228.76 | 1284.91 | 0 | 1284.91 | 1454.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 646.1
[5 empty] | 336.6 | 119.63 |  | 51.84 | 83.61 | 3.62 |  |  |  |  | 1028.21 |  | -0.62 |  | 205.52 | 1233.11 |  |  | 1289.46 | 165.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.84
1987 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 79.1 | 22.35 |  | 424.91 | 22.25 | 1574.68 | 219.82 |  |  |  | 1 |  |  | 1791.16 | 2125.9 | 2223.05 | 0 | 2223.05 | 2535.42 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 336.6 | 633.72 | 12.82 |  | 451.87 | 19.58 |  |  |  |  | 1794.5 |  | -3.34 |  | 358.23 | 2149.39 |  |  | 2247.61 | 287.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1988 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 44.77 | 14.98 | 729.45 | 223.89 | 11.72 | 1618.44 | 115.83 |  |  |  | 1 |  |  | 1732.51 | 2066.63 | 2161.07 | 0 | 2161.07 | 2452.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 729.45
[5 empty] | 336.6 | 332.12 | 8.55 | 57.87 | 238.09 | 10.32 |  |  |  |  | 1734.27 |  | -1.76 |  | 346.5 | 2079.01 |  |  | 2174.02 | 278.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.87
1989 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 233.84 | 2.42 | 96.94 | 1083.59 | 56.74 | 4097.26 | 560.59 |  |  |  | 1 |  |  | 4649.34 | 5519.29 | 5771.52 | 0 | 5771.52 | 6581.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.94
[5 empty] | 336.6 | 1647.62 | 1.18 | 7.67 | 1152.35 | 49.93 |  |  |  |  | 4657.85 |  | -8.51 |  | 929.87 | 5579.21 |  |  | 5834.18 | 747.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.67
1990 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -16.96 |  | 1571.12 | -78.62 | -4.12 | 1406.01 | -40.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1365.96 | 1643.5 | 1718.61 | 0 | 1718.61 | 1933.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1571.12
[5 empty] | - 336.6 | -119.63 |  | 124.49 | -83.61 | -3.62 |  |  |  |  | 1365.34 |  | 0.62 |  | 273.19 | 1639.15 |  |  | 1714.06 | 219.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 124.49
1991 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)* |  |  | М2 | 158.73 | 43.26 |  | 805.9 | 42.2 | 2988.4 | 416.93 |  |  |  | 1 |  |  | 3399 | 4034.24 | 4218.6 | 0 | 4218.6 | 4811.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 255.23 | 1202.87 | 23.4 |  | 857.04 | 37.13 |  |  |  |  | 3405.33 |  | -6.33 |  | 679.8 | 4078.8 |  |  | 4265.2 | 546.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1992 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 135.79 | 45.35 | 1541.68 | 679.05 | 35.55 | 4184.7 | 351.31 |  |  |  | 1 |  |  | 4530.68 | 5399.27 | 5646.02 | 0 | 5646.02 | 6413.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1541.68
[5 empty] | 255.23 | 1007.34 | 25.91 | 122.3 | 722.14 | 31.29 |  |  |  |  | 4536.01 |  | -5.33 |  | 906.14 | 5436.82 |  |  | 5685.29 | 727.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 122.3
1993 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 6.61 |  | 244.48 | 32.62 | 1.71 | 383.04 | 16.88 |  |  |  | 1 |  |  | 399.66 | 477.79 | 499.63 | 0 | 499.63 | 565.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244.48
[5 empty] | 255.23 | 49.64 |  | 18.4 | 34.69 | 1.5 |  |  |  |  | 399.92 |  | -0.26 |  | 79.93 | 479.59 |  |  | 501.51 | 64.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.4
1994 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 177.31 | 1.84 | 73.51 | 821.64 | 43.02 | 3106.8 | 425.07 |  |  |  | 1 |  |  | 3525.42 | 4185.07 | 4376.33 | 0 | 4376.33 | 4990.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.51
[5 empty] | 255.23 | 1249.33 | 0.89 | 5.82 | 873.78 | 37.86 |  |  |  |  | 3531.87 |  | -6.45 |  | 705.08 | 4230.5 |  |  | 4423.84 | 566.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.82
1995 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -12.86 |  | 1191.29 | -59.61 | -3.12 | 1066.08 | -30.84 |  |  |  | 1 |  |  | 1035.71 | 1246.15 | 1303.1 | 0 | 1303.1 | 1466.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1191.29
[5 empty] | - 255.23 | -90.71 |  | 94.38 | -63.4 | -2.75 |  |  |  |  | 1035.24 |  | 0.47 |  | 207.14 | 1242.85 |  |  | 1299.65 | 166.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 94.38
1996 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)* |  |  | М2 | 8.47 | 2.5 |  | 43 | 2.25 | 159.75 | 22.25 |  |  |  | 1 |  |  | 181.66 | 215.62 | 225.47 | 0 | 225.47 | 257.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 12.4 | 64.29 | 1.14 |  | 45.73 | 1.98 |  |  |  |  | 182 |  | -0.34 |  | 36.33 | 217.99 |  |  | 227.95 | 29.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
1997 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 2.48 | 0.83 | 62.65 | 12.37 | 0.65 | 113.47 | 6.4 |  |  |  | 1 |  |  | 119.77 | 143.04 | 149.58 | 0 | 149.58 | 169.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.65
[5 empty] | 12.4 | 18.35 | 0.47 | 4.9 | 13.15 | 0.57 |  |  |  |  | 119.87 |  | -0.1 |  | 23.95 | 143.72 |  |  | 150.29 | 19.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.9
1998 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.32 |  | 11.88 | 1.58 | 0.08 | 18.59 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 19.4 | 23.2 | 24.26 | 0 | 24.26 | 27.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.88
[5 empty] | 12.4 | 2.41 |  | 0.89 | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 19.41 |  | -0.01 |  | 3.88 | 23.28 |  |  | 24.34 | 3.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
1999 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 8.62 | 0.09 | 3.57 | 39.92 | 2.09 | 150.94 | 20.65 |  |  |  | 1 |  |  | 171.28 | 203.33 | 212.62 | 0 | 212.62 | 242.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.57
[5 empty] | 12.4 | 60.7 | 0.04 | 0.28 | 42.45 | 1.84 |  |  |  |  | 171.59 |  | -0.31 |  | 34.26 | 205.54 |  |  | 214.93 | 27.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
2000 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.62 |  | 70.52 | -2.9 | -0.15 | 65.44 | -1.5 |  |  |  | 1 |  |  | 63.96 | 76.91 | 80.42 | 0 | 80.42 | 90.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.52
[5 empty] | -12.4 | -4.41 |  | 5.59 | -3.08 | -0.13 |  |  |  |  | 63.94 |  | 0.02 |  | 12.79 | 76.75 |  |  | 80.25 | 10.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.59
2001 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) улучшенная покраска по гкл/гвл (прим. п. 12г ар4 л. 42)* |  |  | М2 | 5.51 | 0.06 | 2.1 | 28.46 | 1.49 | 107.12 | 14.72 |  |  |  | 1 |  |  | 121.62 | 144.37 | 150.97 | 0 | 150.97 | 172.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1
[5 empty] | 7.42 | 43.27 | 0.03 | 0.17 | 30.26 | 1.31 |  |  |  |  | 121.84 |  | -0.22 |  | 24.32 | 145.94 |  |  | 152.61 | 19.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
2002 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -2.37 | -0.03 | 37.55 | -12.8 | -0.67 | -6.63 | -6.62 |  |  |  | 1 |  |  | -13.15 | -15.07 | -15.76 | 0 | -15.76 | -18.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.55
[5 empty] | -7.42 | -19.45 | -0.02 | 2.97 | -13.61 | -0.59 |  |  |  |  | -13.25 |  | 0.1 |  | -2.63 | -15.78 |  |  | -16.5 | -2.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.97
2003 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка по бетону (прим. п. 13в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.31 |  |  | 1.56 | 0.08 | 5.75 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 6.55 | 7.78 | 8.14 | 0 | 8.14 | 9.28 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.52 | 2.38 |  |  | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 6.56 |  | -0.01 |  | 1.31 | 7.86 |  |  | 8.22 | 1.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2004 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.51 |  | 19.5 | 2.37 | 0.12 | 29.79 | 1.23 |  |  |  | 1 |  |  | 31 | 37.07 | 38.76 | 0 | 38.76 | 43.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.5
[5 empty] | 10.16 | 3.61 |  | 1.56 | 2.52 | 0.11 |  |  |  |  | 31.02 |  | -0.02 |  | 6.2 | 37.2 |  |  | 38.9 | 4.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
2005 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 2.38 | 0.67 |  | 12.83 | 0.67 | 47.53 | 6.64 |  |  |  | 1 |  |  | 54.07 | 64.18 | 67.11 | 0 | 67.11 | 76.53 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 10.16 | 19.13 | 0.39 |  | 13.64 | 0.59 |  |  |  |  | 54.17 |  | -0.1 |  | 10.81 | 64.88 |  |  | 67.84 | 8.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2006 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 1.35 | 0.45 | 22.02 | 6.76 | 0.35 | 48.84 | 3.5 |  |  |  | 1 |  |  | 52.29 | 62.38 | 65.23 | 0 | 65.23 | 74.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.02
[5 empty] | 10.16 | 10.02 | 0.26 | 1.75 | 7.18 | 0.31 |  |  |  |  | 52.34 |  | -0.05 |  | 10.46 | 62.75 |  |  | 65.62 | 8.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
2007 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 0.51 |  | 1.61 | 2.37 | 0.12 | 10.47 | 1.23 |  |  |  | 1 |  |  | 11.68 | 13.88 | 14.51 | 0 | 14.51 | 16.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.61
[5 empty] | 10.16 | 3.61 |  | 0.13 | 2.52 | 0.11 |  |  |  |  | 11.7 |  | -0.02 |  | 2.34 | 14.02 |  |  | 14.66 | 1.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2008 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 19.51 | 0.32 | 112.84 | 105.14 | 5.5 | 509.15 | 54.39 |  |  |  | 1 |  |  | 562.71 | 669.44 | 700.03 | 0 | 700.03 | 796.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.84
[5 empty] | 10.16 | 159.76 | 0.22 | 8.94 | 111.81 | 4.84 |  |  |  |  | 563.54 |  | -0.83 |  | 112.54 | 675.25 |  |  | 706.11 | 90.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.94
2009 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка по кирпичу (прим. п. 13а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпи |  |  | М2 | 22.66 | 6.18 |  | 115.06 | 6.02 | 426.66 | 59.53 |  |  |  | 1 |  |  | 485.29 | 575.99 | 602.31 | 0 | 602.31 | 686.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 36.44 | 171.74 | 3.34 |  | 122.36 | 5.3 |  |  |  |  | 486.19 |  | -0.9 |  | 97.06 | 582.35 |  |  | 608.96 | 77.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2010 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 19.38 | 6.48 | 220.09 | 96.95 | 5.08 | 597.45 | 50.16 |  |  |  | 1 |  |  | 646.85 | 770.86 | 806.09 | 0 | 806.09 | 915.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220.09
[5 empty] | 36.44 | 143.82 | 3.7 | 17.46 | 103.1 | 4.47 |  |  |  |  | 647.61 |  | -0.76 |  | 129.37 | 776.22 |  |  | 811.69 | 103.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.46
2011 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.94 |  | 34.91 | 4.66 | 0.24 | 54.7 | 2.41 |  |  |  | 1 |  |  | 57.07 | 68.23 | 71.35 | 0 | 71.35 | 80.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.91
[5 empty] | 36.44 | 7.09 |  | 2.63 | 4.96 | 0.21 |  |  |  |  | 57.11 |  | -0.04 |  | 11.41 | 68.48 |  |  | 71.61 | 9.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.63
2012 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под облицовку |  |  | М2 | 1.84 |  | 5.84 | 8.51 | 0.45 | 37.65 | 4.4 |  |  |  | 1 |  |  | 41.98 | 49.91 | 52.19 | 0 | 52.19 | 59.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.84
[5 empty] | 36.44 | 12.95 |  | 0.46 | 9.05 | 0.39 |  |  |  |  | 42.05 |  | -0.07 |  | 8.4 | 50.38 |  |  | 52.68 | 6.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
2013 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка керамической глазурованной плиткой поверхности внутренних стен с заделкой межплиточных швов |  |  | М2 | 69.99 | 1.13 | 404.71 | 377.08 | 19.74 | 1826.11 | 195.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2018.23 | 2401.03 | 2510.76 | 0 | 2510.76 | 2856.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 404.71
[5 empty] | 36.44 | 572.99 | 0.77 | 32.09 | 401 | 17.37 |  |  |  |  | 2021.19 |  | -2.96 |  | 403.65 | 2421.88 |  |  | 2532.56 | 324.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.09
2014 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) облицовка по гкл/гвл (прим. п. 13г ар4 л. 42)*/ облицовка стен плиткой керамической по гкл/гвл |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦ | 29.67 | 0.33 | 183.97 | 163.14 | 8.54 | 799.65 | 84.4 |  |  |  | 1 |  |  | 882.77 | 1050.3 | 1098.3 | 0 | 1098.3 | 1249.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183.97
[5 empty] | 15.07 | 248.08 | 0.15 | 14.58 | 173.49 | 7.52 |  |  |  |  | 884.05 |  | -1.28 |  | 176.55 | 1059.32 |  |  | 1107.73 | 141.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.58
2015 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 6.14 |  |  | 30.77 | 1.61 | 113.34 | 15.92 |  |  |  | 1 |  |  | 129.02 | 153.12 | 160.12 | 0 | 160.12 | 182.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 29.95 | 46.82 |  |  | 32.72 | 1.42 |  |  |  |  | 129.26 |  | -0.24 |  | 25.8 | 154.82 |  |  | 161.9 | 20.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2016 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 10.06 |  | 383.29 | 46.64 | 2.44 | 585.84 | 24.13 |  |  |  | 1 |  |  | 609.6 | 728.94 | 762.25 | 0 | 762.25 | 862.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383.29
[5 empty] | 199.68 | 70.97 |  | 30.75 | 49.6 | 2.15 |  |  |  |  | 609.97 |  | -0.37 |  | 121.92 | 731.52 |  |  | 764.95 | 97.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.75
2017 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 46.93 | 13.26 |  | 252.07 | 13.2 | 934.14 | 130.41 |  |  |  | 1 |  |  | 1062.57 | 1261.15 | 1318.78 | 0 | 1318.78 | 1504.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 199.68 | 375.94 | 7.61 |  | 268.06 | 11.61 |  |  |  |  | 1064.55 |  | -1.98 |  | 212.51 | 1275.08 |  |  | 1333.35 | 170.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2018 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 26.56 | 8.89 | 432.74 | 132.81 | 6.95 | 960.1 | 68.71 |  |  |  | 1 |  |  | 1027.77 | 1225.98 | 1282.01 | 0 | 1282.01 | 1454.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 432.74
[5 empty] | 199.68 | 197.02 | 5.07 | 34.33 | 141.24 | 6.12 |  |  |  |  | 1028.81 |  | -1.04 |  | 205.55 | 1233.32 |  |  | 1289.69 | 165.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.33
2019 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 187.24 | 51.03 |  | 950.72 | 49.78 | 3525.38 | 491.85 |  |  |  | 1 |  |  | 4009.76 | 4759.15 | 4976.64 | 0 | 4976.64 | 5675.88 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 301.09 | 1419.01 | 27.61 |  | 1011.04 | 43.8 |  |  |  |  | 4017.23 |  | -7.47 |  | 801.95 | 4811.71 |  |  | 5031.6 | 644.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2020 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 160.18 | 53.5 | 1818.65 | 801.06 | 41.94 | 4936.56 | 414.43 |  |  |  | 1 |  |  | 5344.7 | 6369.35 | 6660.43 | 0 | 6660.43 | 7565.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1818.65
[5 empty] | 301.09 | 1188.34 | 30.56 | 144.27 | 851.89 | 36.91 |  |  |  |  | 5350.99 |  | -6.29 |  | 1068.94 | 6413.64 |  |  | 6706.74 | 858.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 144.27
2021 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 7.8 |  | 288.41 | 38.49 | 2.02 | 451.89 | 19.91 |  |  |  | 1 |  |  | 471.5 | 563.68 | 589.44 | 0 | 589.44 | 667.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288.41
[5 empty] | 301.09 | 58.56 |  | 21.71 | 40.93 | 1.77 |  |  |  |  | 471.8 |  | -0.3 |  | 94.3 | 565.8 |  |  | 591.66 | 75.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.71
2022 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по ячеистобетонным блокам (прим. п. 12б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 79.47 | 23.49 |  | 403.59 | 21.13 | 1499.43 | 208.79 |  |  |  | 1 |  |  | 1705.05 | 2023.74 | 2116.22 | 0 | 2116.22 | 2413.53 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 116.38 | 603.43 | 10.67 |  | 429.19 | 18.6 |  |  |  |  | 1708.22 |  | -3.17 |  | 341.01 | 2046.06 |  |  | 2139.56 | 273.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2023 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 23.22 | 7.75 | 587.99 | 116.11 | 6.08 | 1064.96 | 60.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1124.12 | 1342.52 | 1403.87 | 0 | 1403.87 | 1591.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 587.99
[5 empty] | 116.38 | 172.24 | 4.43 | 45.97 | 123.47 | 5.35 |  |  |  |  | 1125.03 |  | -0.91 |  | 224.82 | 1348.94 |  |  | 1410.58 | 180.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.97
2024 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.01 |  | 111.48 | 14.88 | 0.78 | 174.68 | 7.7 |  |  |  | 1 |  |  | 182.26 | 217.88 | 227.84 | 0 | 227.84 | 257.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.48
[5 empty] | 116.38 | 22.64 |  | 8.39 | 15.82 | 0.69 |  |  |  |  | 182.38 |  | -0.12 |  | 36.45 | 218.71 |  |  | 228.71 | 29.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.39
2025 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40,42) по стенам выше подвесного потолка* |  |  | М2 | 2.76 |  | 8.78 | 12.8 | 0.67 | 56.63 | 6.62 |  |  |  | 1 |  |  | 63.15 | 75.07 | 78.5 | 0 | 78.5 | 89.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.78
[5 empty] | 54.82 | 19.48 |  | 0.7 | 13.61 | 0.59 |  |  |  |  | 63.25 |  | -0.1 |  | 12.63 | 75.78 |  |  | 79.24 | 10.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
2026 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.91 |  |  | 4.55 | 0.24 | 16.76 | 2.35 |  |  |  | 1 |  |  | 19.07 | 22.63 | 23.66 | 0 | 23.66 | 26.98 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.43 | 6.92 |  |  | 4.84 | 0.21 |  |  |  |  | 19.11 |  | -0.04 |  | 3.81 | 22.88 |  |  | 23.92 | 3.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2027 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 1.49 |  | 56.65 | 6.89 | 0.36 | 86.58 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 90.1 | 107.74 | 112.66 | 0 | 112.66 | 127.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.65
[5 empty] | 29.51 | 10.49 |  | 4.54 | 7.33 | 0.32 |  |  |  |  | 90.15 |  | -0.05 |  | 18.02 | 108.12 |  |  | 113.06 | 14.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.54
2028 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 6.94 | 1.96 |  | 37.25 | 1.95 | 138.05 | 19.27 |  |  |  | 1 |  |  | 157.03 | 186.37 | 194.89 | 0 | 194.89 | 222.29 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 29.51 | 55.56 | 1.12 |  | 39.61 | 1.72 |  |  |  |  | 157.32 |  | -0.29 |  | 31.41 | 188.44 |  |  | 197.05 | 25.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2029 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 3.93 | 1.31 | 63.95 | 19.63 | 1.03 | 141.89 | 10.16 |  |  |  | 1 |  |  | 151.9 | 181.2 | 189.48 | 0 | 189.48 | 215.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.95
[5 empty] | 29.51 | 29.12 | 0.75 | 5.07 | 20.88 | 0.9 |  |  |  |  | 152.05 |  | -0.15 |  | 30.38 | 182.28 |  |  | 190.61 | 24.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.07
2030 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 12.57 | 0.09 | 8.48 | 59.17 | 3.1 | 227.17 | 30.61 |  |  |  | 1 |  |  | 257.31 | 305.5 | 319.46 | 0 | 319.46 | 364.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.48
[5 empty] | 29.51 | 90 | 0.04 | 0.67 | 62.93 | 2.73 |  |  |  |  | 257.78 |  | -0.47 |  | 51.46 | 308.77 |  |  | 322.88 | 41.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
2031 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -5.51 | -0.09 |  | -29.65 | -1.55 | -109.27 | -15.34 |  |  |  | 1 |  |  | -124.38 | -147.61 | -154.36 | 0 | -154.36 | -176.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -29.51 | -45.08 | -0.04 |  | -31.53 | -1.37 |  |  |  |  | -124.61 |  | 0.23 |  | -24.88 | -149.26 |  |  | -156.09 | -19.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2032 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.49 |  | 94.52 | -6.89 | -0.36 | 76.61 | -3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 73.09 | 88.09 | 92.12 | 0 | 92.12 | 103.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.52
[5 empty] | -29.51 | -10.49 |  | 7.48 | -7.33 | -0.32 |  |  |  |  | 73.04 |  | 0.05 |  | 14.62 | 87.71 |  |  | 91.72 | 11.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.48
2033 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 11.98 | 3.27 |  | 60.85 | 3.19 | 225.64 | 31.48 |  |  |  | 1 |  |  | 256.64 | 304.61 | 318.53 | 0 | 318.53 | 363.28 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 19.27 | 90.82 | 1.77 |  | 64.71 | 2.8 |  |  |  |  | 257.12 |  | -0.48 |  | 51.33 | 307.97 |  |  | 322.04 | 41.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2034 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 6.4 | 2.14 | 93.77 | 32.04 | 1.68 | 220.15 | 16.58 |  |  |  | 1 |  |  | 236.48 | 282 | 294.89 | 0 | 294.89 | 334.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.77
[5 empty] | 19.27 | 47.53 | 1.22 | 7.44 | 34.07 | 1.48 |  |  |  |  | 236.73 |  | -0.25 |  | 47.3 | 283.78 |  |  | 296.75 | 38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.44
2035 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.5 |  | 18.46 | 2.46 | 0.13 | 28.92 | 1.28 |  |  |  | 1 |  |  | 30.18 | 36.08 | 37.73 | 0 | 37.73 | 42.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.46
[5 empty] | 19.27 | 3.75 |  | 1.39 | 2.62 | 0.11 |  |  |  |  | 30.2 |  | -0.02 |  | 6.04 | 36.22 |  |  | 37.88 | 4.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.39
2036 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 8.2 | 0.06 | 5.54 | 38.64 | 2.02 | 148.35 | 19.99 |  |  |  | 1 |  |  | 168.04 | 199.51 | 208.63 | 0 | 208.63 | 237.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.54
[5 empty] | 19.27 | 58.77 | 0.03 | 0.44 | 41.1 | 1.78 |  |  |  |  | 168.34 |  | -0.3 |  | 33.61 | 201.65 |  |  | 210.87 | 26.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
2037 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.97 |  | 75.54 | -4.5 | -0.24 | 64.94 | -2.33 |  |  |  | 1 |  |  | 62.65 | 75.43 | 78.88 | 0 | 78.88 | 88.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.54
[5 empty] | -19.27 | -6.85 |  | 5.99 | -4.79 | -0.21 |  |  |  |  | 62.61 |  | 0.04 |  | 12.53 | 75.18 |  |  | 78.62 | 10.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.99
2038 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по ячеистобетонным блокам (прим. п. 11б ар4 л. 42)*/ улучшенная штукатурка толщ. 10мм |  |  | М2 | 9.16 | 2.71 |  | 46.54 | 2.44 | 172.9 | 24.08 |  |  |  | 1 |  |  | 196.61 | 233.36 | 244.02 | 0 | 244.02 | 278.3 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 13.42 | 69.58 | 1.23 |  | 49.49 | 2.14 |  |  |  |  | 196.98 |  | -0.37 |  | 39.32 | 235.93 |  |  | 246.71 | 31.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2039 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 10мм |  |  | М2 | 2.67 | 0.89 | 67.79 | 13.39 | 0.7 | 122.79 | 6.93 |  |  |  | 1 |  |  | 129.61 | 154.79 | 161.86 | 0 | 161.86 | 183.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.79
[5 empty] | 13.42 | 19.86 | 0.51 | 5.3 | 14.24 | 0.62 |  |  |  |  | 129.72 |  | -0.11 |  | 25.92 | 155.53 |  |  | 162.63 | 20.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.3
2040 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.35 |  | 12.86 | 1.72 | 0.09 | 20.15 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 21.03 | 25.14 | 26.29 | 0 | 26.29 | 29.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.86
[5 empty] | 13.42 | 2.61 |  | 0.97 | 1.82 | 0.08 |  |  |  |  | 21.04 |  | -0.01 |  | 4.21 | 25.24 |  |  | 26.39 | 3.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.97
2041 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 5.71 | 0.04 | 3.86 | 26.91 | 1.41 | 103.32 | 13.92 |  |  |  | 1 |  |  | 117.03 | 138.95 | 145.3 | 0 | 145.3 | 165.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86
[5 empty] | 13.42 | 40.93 | 0.02 | 0.31 | 28.62 | 1.24 |  |  |  |  | 117.24 |  | -0.21 |  | 23.41 | 140.44 |  |  | 146.86 | 18.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2042 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.68 |  | 66.27 | -3.13 | -0.16 | 59.99 | -1.62 |  |  |  | 1 |  |  | 58.39 | 70.24 | 73.45 | 0 | 73.45 | 82.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.27
[5 empty] | -13.42 | -4.77 |  | 5.25 | -3.33 | -0.14 |  |  |  |  | 58.37 |  | 0.02 |  | 11.68 | 70.07 |  |  | 73.27 | 9.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.25
2043 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.34 |  |  | 1.73 | 0.09 | 6.37 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 7.25 | 8.6 | 8.99 | 0 | 8.99 | 10.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.68 | 2.63 |  |  | 1.84 | 0.08 |  |  |  |  | 7.26 |  | -0.01 |  | 1.45 | 8.7 |  |  | 9.09 | 1.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2044 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.56 |  | 21.46 | 2.61 | 0.14 | 32.79 | 1.35 |  |  |  | 1 |  |  | 34.12 | 40.8 | 42.66 | 0 | 42.66 | 48.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.46
[5 empty] | 11.18 | 3.97 |  | 1.72 | 2.77 | 0.12 |  |  |  |  | 34.14 |  | -0.02 |  | 6.82 | 40.94 |  |  | 42.81 | 5.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.72
2045 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 2.63 | 0.74 |  | 14.12 | 0.74 | 52.31 | 7.3 |  |  |  | 1 |  |  | 59.5 | 70.62 | 73.85 | 0 | 73.85 | 84.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 11.18 | 21.05 | 0.43 |  | 15.01 | 0.65 |  |  |  |  | 59.61 |  | -0.11 |  | 11.9 | 71.4 |  |  | 74.67 | 9.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2046 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 1.49 | 0.5 | 24.23 | 7.43 | 0.39 | 53.74 | 3.85 |  |  |  | 1 |  |  | 57.53 | 68.63 | 71.77 | 0 | 71.77 | 81.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.23
[5 empty] | 11.18 | 11.03 | 0.28 | 1.92 | 7.9 | 0.34 |  |  |  |  | 57.59 |  | -0.06 |  | 11.51 | 69.04 |  |  | 72.2 | 9.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.92
2047 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 2.66 | 0.03 | 1.1 | 12.33 | 0.65 | 46.63 | 6.38 |  |  |  | 1 |  |  | 52.91 | 62.81 | 65.68 | 0 | 65.68 | 74.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1
[5 empty] | 3.83 | 18.75 | 0.01 | 0.09 | 13.11 | 0.57 |  |  |  |  | 53.01 |  | -0.1 |  | 10.58 | 63.49 |  |  | 66.39 | 8.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2048 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.19 |  | 17.88 | -0.89 | -0.05 | 16 | -0.46 |  |  |  | 1 |  |  | 15.55 | 18.71 | 19.57 | 0 | 19.57 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.88
[5 empty] | -3.83 | -1.36 |  | 1.41 | -0.95 | -0.04 |  |  |  |  | 15.54 |  | 0.01 |  | 3.11 | 18.66 |  |  | 19.52 | 2.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.41
2049 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен |  |  | М2 | 3.85 | 0.39 | 55.22 | 20.72 | 1.08 | 136.08 | 10.72 |  |  |  | 1 |  |  | 146.64 | 174.83 | 182.82 | 0 | 182.82 | 207.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.22
[5 empty] | 7.35 | 31.3 | 0.23 | 4.38 | 22.04 | 0.95 |  |  |  |  | 146.8 |  | -0.16 |  | 29.33 | 175.97 |  |  | 184.01 | 23.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.38
2050 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)*/ штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 4.56 | 1.24 |  | 23.15 | 1.21 | 85.84 | 11.97 |  |  |  | 1 |  |  | 97.63 | 115.87 | 121.17 | 0 | 121.17 | 138.21 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.33 | 34.55 | 0.67 |  | 24.62 | 1.07 |  |  |  |  | 97.81 |  | -0.18 |  | 19.53 | 117.16 |  |  | 122.52 | 15.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2051 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 3.9 | 1.3 | 44.27 | 19.5 | 1.02 | 120.17 | 10.09 |  |  |  | 1 |  |  | 130.11 | 155.05 | 162.14 | 0 | 162.14 | 184.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.27
[5 empty] | 7.33 | 28.93 | 0.74 | 3.51 | 20.74 | 0.9 |  |  |  |  | 130.26 |  | -0.15 |  | 26.02 | 156.13 |  |  | 163.27 | 20.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.51
2052 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.19 |  | 7.02 | 0.94 | 0.05 | 11.01 | 0.49 |  |  |  | 1 |  |  | 11.49 | 13.74 | 14.37 | 0 | 14.37 | 16.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.02
[5 empty] | 7.33 | 1.43 |  | 0.53 | 1 | 0.04 |  |  |  |  | 11.5 |  | -0.01 |  | 2.3 | 13.79 |  |  | 14.42 | 1.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
2053 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 4.73 | 0.05 | 1.96 | 21.92 | 1.15 | 82.89 | 11.34 |  |  |  | 1 |  |  | 94.06 | 111.66 | 116.76 | 0 | 116.76 | 133.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.96
[5 empty] | 6.81 | 33.33 | 0.02 | 0.16 | 23.31 | 1.01 |  |  |  |  | 94.23 |  | -0.17 |  | 18.81 | 112.87 |  |  | 118.03 | 15.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
2054 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.34 |  | 31.78 | -1.59 | -0.08 | 28.45 | -0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 27.64 | 33.25 | 34.77 | 0 | 34.77 | 39.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.78
[5 empty] | -6.81 | -2.42 |  | 2.52 | -1.69 | -0.07 |  |  |  |  | 27.63 |  | 0.01 |  | 5.53 | 33.17 |  |  | 34.69 | 4.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.52
2055 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная масляная покраска стен |  |  | М2 | 0.27 | 0.03 | 3.88 | 1.47 | 0.08 | 9.61 | 0.76 |  |  |  | 1 |  |  | 10.36 | 12.35 | 12.91 | 0 | 12.91 | 14.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.88
[5 empty] | 0.52 | 2.21 | 0.02 | 0.31 | 1.56 | 0.07 |  |  |  |  | 10.37 |  | -0.01 |  | 2.07 | 12.43 |  |  | 12.99 | 1.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2056 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по теплоизоляции*/ простая акриловая покраска стен по теплоизоляции |  |  | М2 | 4.62 | 0.03 | 3.12 | 21.76 | 1.14 | 83.53 | 11.26 |  |  |  | 1 |  |  | 94.62 | 112.34 | 117.47 | 0 | 117.47 | 133.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.12
[5 empty] | 10.85 | 33.09 | 0.02 | 0.25 | 23.14 | 1 |  |  |  |  | 94.79 |  | -0.17 |  | 18.92 | 113.54 |  |  | 118.72 | 15.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
2057 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -2.02 | -0.03 |  | -10.91 | -0.57 | -40.19 | -5.64 |  |  |  | 1 |  |  | -45.74 | -54.29 | -56.77 | 0 | -56.77 | -64.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -10.85 | -16.58 | -0.02 |  | -11.6 | -0.5 |  |  |  |  | -45.83 |  | 0.09 |  | -9.15 | -54.89 |  |  | -57.4 | -7.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2058 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.55 |  | 34.75 | -2.54 | -0.13 | 28.16 | -1.31 |  |  |  | 1 |  |  | 26.87 | 32.39 | 33.87 | 0 | 33.87 | 38.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.75
[5 empty] | -10.85 | -3.86 |  | 2.76 | -2.7 | -0.12 |  |  |  |  | 26.85 |  | 0.02 |  | 5.37 | 32.24 |  |  | 33.71 | 4.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.76
2059 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) улучшенная покраска по теплоизоляции*/ улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции |  |  | М2 | 1.41 | 0.01 | 0.58 | 6.54 | 0.34 | 24.71 | 3.38 |  |  |  | 1 |  |  | 28.04 | 33.29 | 34.81 | 0 | 34.81 | 39.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58
[5 empty] | 2.03 | 9.94 | 0.01 | 0.05 | 6.95 | 0.3 |  |  |  |  | 28.09 |  | -0.05 |  | 5.61 | 33.65 |  |  | 35.19 | 4.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
2060 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.1 |  | 9.53 | -0.47 | -0.02 | 8.56 | -0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 8.32 | 10.01 | 10.47 | 0 | 10.47 | 11.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.53
[5 empty] | -2.03 | -0.72 |  | 0.76 | -0.5 | -0.02 |  |  |  |  | 8.32 |  |  |  | 1.66 | 9.98 |  |  | 10.44 | 1.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.76
2061 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)*/ шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.08 |  |  | 0.42 | 0.02 | 1.55 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1.77 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.41 | 0.64 |  |  | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  | 0.35 | 2.12 |  |  | 2.22 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2062 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.14 |  | 5.19 | 0.63 | 0.03 | 7.93 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 8.26 | 9.88 | 10.33 | 0 | 10.33 | 11.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.19
[5 empty] | 2.7 | 0.96 |  | 0.42 | 0.67 | 0.03 |  |  |  |  | 8.26 |  |  |  | 1.65 | 9.91 |  |  | 10.36 | 1.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
2063 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 0.63 | 0.18 |  | 3.4 | 0.18 | 12.62 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 14.35 | 17.03 | 17.81 | 0 | 17.81 | 20.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.7 | 5.08 | 0.1 |  | 3.62 | 0.16 |  |  |  |  | 14.38 |  | -0.03 |  | 2.87 | 17.22 |  |  | 18.01 | 2.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2064 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.36 | 0.12 | 5.85 | 1.79 | 0.09 | 12.96 | 0.93 |  |  |  | 1 |  |  | 13.88 | 16.56 | 17.32 | 0 | 17.32 | 19.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85
[5 empty] | 2.7 | 2.66 | 0.07 | 0.46 | 1.91 | 0.08 |  |  |  |  | 13.89 |  | -0.01 |  | 2.78 | 16.66 |  |  | 17.42 | 2.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
2065 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 1.15 | 0.01 | 0.78 | 5.41 | 0.28 | 20.77 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  | 23.53 | 27.94 | 29.22 | 0 | 29.22 | 33.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78
[5 empty] | 2.7 | 8.23 |  | 0.06 | 5.75 | 0.25 |  |  |  |  | 23.57 |  | -0.04 |  | 4.71 | 28.24 |  |  | 29.53 | 3.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2066 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.5 | -0.01 |  | -2.71 | -0.14 | -9.98 | -1.4 |  |  |  | 1 |  |  | -11.36 | -13.49 | -14.11 | 0 | -14.11 | -16.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -2.7 | -4.12 |  |  | -2.88 | -0.12 |  |  |  |  | -11.38 |  | 0.02 |  | -2.27 | -13.63 |  |  | -14.26 | -1.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2067 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.14 |  | 8.64 | -0.63 | -0.03 | 7 | -0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 6.67 | 8.04 | 8.41 | 0 | 8.41 | 9.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.64
[5 empty] | -2.7 | -0.96 |  | 0.68 | -0.67 | -0.03 |  |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 1.33 | 8 |  |  | 8.37 | 1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
2068 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)*/ штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 1.22 | 0.33 |  | 6.16 | 0.32 | 22.83 | 3.19 |  |  |  | 1 |  |  | 25.97 | 30.83 | 32.24 | 0 | 32.24 | 36.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.95 | 9.19 | 0.18 |  | 6.55 | 0.28 |  |  |  |  | 26.02 |  | -0.05 |  | 5.19 | 31.16 |  |  | 32.59 | 4.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2069 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 0.65 | 0.22 | 9.52 | 3.24 | 0.17 | 22.32 | 1.68 |  |  |  | 1 |  |  | 23.97 | 28.58 | 29.89 | 0 | 29.89 | 33.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.52
[5 empty] | 1.95 | 4.81 | 0.12 | 0.76 | 3.45 | 0.15 |  |  |  |  | 24 |  | -0.03 |  | 4.79 | 28.76 |  |  | 30.08 | 3.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.76
2070 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.05 |  | 1.87 | 0.25 | 0.01 | 2.93 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 3.06 | 3.66 | 3.83 | 0 | 3.83 | 4.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87
[5 empty] | 1.95 | 0.38 |  | 0.14 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 3.06 |  |  |  | 0.61 | 3.67 |  |  | 3.84 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2071 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 0.83 | 0.01 | 0.56 | 3.91 | 0.2 | 15.01 | 2.02 |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 20.18 | 21.1 | 0 | 21.1 | 24.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56
[5 empty] | 1.95 | 5.95 |  | 0.04 | 4.16 | 0.18 |  |  |  |  | 17.03 |  | -0.03 |  | 3.4 | 20.4 |  |  | 21.33 | 2.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2072 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41,42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.1 |  | 7.68 | -0.45 | -0.02 | 6.63 | -0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 6.4 | 7.7 | 8.05 | 0 | 8.05 | 9.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.68
[5 empty] | -1.95 | -0.69 |  | 0.61 | -0.48 | -0.02 |  |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 1.28 | 7.68 |  |  | 8.03 | 1.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.61
2073 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 2 - звукоизоляция потолка приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.03 |  | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.63 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.7 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 1.16 | 0.2 |  | 0.01 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.14 | 0.84 |  |  | 0.88 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2074 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство каркаса звукоизоляции потолка по профилям потолочным пп60/27 с подвесами прямыми с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 58.53 | 3.92 | 431.9 | 306.57 | 16.05 | 1598.78 | 158.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1754.97 | 2089.01 | 2184.48 | 0 | 2184.48 | 2484.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 431.9
[5 empty] | 23.12 | 466.48 |  | 33.71 | 326.02 | 14.13 |  |  |  |  | 1757.38 |  | -2.41 |  | 350.99 | 2105.96 |  |  | 2202.2 | 281.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.71
2075 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 17.19 | 2.18 | 204.87 | 86.13 | 4.51 | 540.15 | 44.56 |  |  |  | 1 |  |  | 584.03 | 696.07 | 727.88 | 0 | 727.88 | 826.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204.87
[5 empty] | 23.12 | 131.06 |  | 15.83 | 91.6 | 3.97 |  |  |  |  | 584.71 |  | -0.68 |  | 116.81 | 700.84 |  |  | 732.87 | 93.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.83
2076 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) заполнение каркаса потолков плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 8.93 | 0.38 | 30.44 | 45.43 | 2.38 | 200.35 | 23.5 |  |  |  | 1 |  |  | 223.49 | 265.68 | 277.82 | 0 | 277.82 | 316.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.44
[5 empty] | 23.12 | 68.9 | 0.23 | 2.42 | 48.31 | 2.09 |  |  |  |  | 223.85 |  | -0.36 |  | 44.7 | 268.19 |  |  | 280.44 | 35.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.42
2077 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит дюбель-гвоздями полипропиленовыми (6шт/м2) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 9.85 | 4.43 | 40.79 | 45.64 | 2.39 | 215.96 | 23.61 |  |  |  | 1 |  |  | 239.21 | 284.53 | 297.53 | 0 | 297.53 | 338.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.79
[5 empty] | 138.74 | 69.45 |  | 2.62 | 48.54 | 2.1 |  |  |  |  | 239.57 |  | -0.36 |  | 47.84 | 287.05 |  |  | 300.17 | 38.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.62
2078 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 3 - звукоизоляция перегородки приточно-вытяжной венткамеры и итп*/ устройство слоя из материала стенофон 290 а толщ. 5мм |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.07 |  | 0.36 | 0.35 | 0.02 | 1.68 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.86 | 2.21 | 2.31 | 0 | 2.31 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36
[5 empty] | 3.07 | 0.53 |  | 0.03 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  | 0.37 | 2.23 |  |  | 2.33 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2079 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство звукоизоляции стен - зашивка по профилям пс50/50 с облицовкой листами гклв и гвлв |  |  | М2 | 103.05 | 13.24 | 1128.71 | 539.76 | 28.26 | 3218.94 | 279.24 |  |  |  | 1 |  |  | 3493.94 | 4162.88 | 4353.12 | 0 | 4353.12 | 4945.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1128.71
[5 empty] | 61.36 | 821.3 |  | 88.79 | 574.01 | 24.87 |  |  |  |  | 3498.18 |  | -4.24 |  | 698.79 | 4192.73 |  |  | 4384.33 | 561.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 88.79
2080 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется второй слой из листа гвлв |  |  | М2 | 45.62 | 5.79 | 543.65 | 228.59 | 11.97 | 1433.45 | 118.26 |  |  |  | 1 |  |  | 1549.91 | 1847.26 | 1931.68 | 0 | 1931.68 | 2193.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 543.65
[5 empty] | 61.36 | 347.83 |  | 41.99 | 243.1 | 10.53 |  |  |  |  | 1551.71 |  | -1.8 |  | 309.98 | 1859.89 |  |  | 1944.89 | 249.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.99
2081 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) заполнение каркаса стен плитами из стекловолокна неман+ марки п-15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 22.48 | 1.01 | 80.78 | 114.29 | 5.98 | 508.59 | 59.13 |  |  |  | 1 |  |  | 566.82 | 673.86 | 704.66 | 0 | 704.66 | 802.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.78
[5 empty] | 61.36 | 173.3 | 0.61 | 6.41 | 121.55 | 5.27 |  |  |  |  | 567.72 |  | -0.9 |  | 113.36 | 680.18 |  |  | 711.27 | 91.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.41
2082 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничной клетки, венткамер и лифтового блока в пределах технического эта |  |  | М2 | 15.39 |  |  | 71.33 | 3.73 | 262.75 | 36.9 |  |  |  | 1 |  |  | 299.09 | 354.96 | 371.18 | 0 | 371.18 | 423.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 111.54 | 108.54 |  |  | 75.86 | 3.29 |  |  |  |  | 299.65 |  | -0.56 |  | 59.82 | 358.91 |  |  | 375.31 | 48.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2083 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) огрунтовка |  |  | М2 | 4.67 | 0.04 | 17.94 | 21.65 | 1.13 | 99.16 | 11.2 |  |  |  | 1 |  |  | 110.19 | 131.03 | 137.02 | 0 | 137.02 | 155.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.94
[5 empty] | 111.54 | 32.95 |  | 1.42 | 23.03 | 1 |  |  |  |  | 110.36 |  | -0.17 |  | 22.04 | 132.23 |  |  | 138.27 | 17.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.42
2084 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 69.53 | 2.69 | 2617.34 | 374.72 | 19.62 | 4208.12 | 193.86 |  |  |  | 1 |  |  | 4399.04 | 5258.12 | 5498.42 | 0 | 5498.42 | 6226.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2617.34
[5 empty] | 111.54 | 570.18 |  | 207.8 | 398.5 | 17.27 |  |  |  |  | 4401.98 |  | -2.94 |  | 879.81 | 5278.85 |  |  | 5520.1 | 706.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 207.8
2085 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 61.3 | 23.56 | 135.46 | 284.09 | 14.87 | 1217.09 | 146.97 |  |  |  | 1 |  |  | 1361.83 | 1618.49 | 1692.45 | 0 | 1692.45 | 1927.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.46
[5 empty] | 669.25 | 432.27 |  | 11.64 | 302.11 | 13.09 |  |  |  |  | 1364.06 |  | -2.23 |  | 272.37 | 1634.2 |  |  | 1708.88 | 218.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.64
2086 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 72.18 | 1.68 | 404.82 | 388.96 | 20.37 | 1870.8 | 201.23 |  |  |  | 1 |  |  | 2068.97 | 2461.26 | 2573.74 | 0 | 2573.74 | 2928.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 404.82
[5 empty] | 111.54 | 591.85 |  | 31.56 | 413.64 | 17.92 |  |  |  |  | 2072.03 |  | -3.06 |  | 413.79 | 2482.76 |  |  | 2596.22 | 332.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.56
2087 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 68.23 | 0.95 | 291.15 | 367.68 | 19.25 | 1669 | 190.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1856.33 | 2207.27 | 2308.14 | 0 | 2308.14 | 2627.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 291.15
[5 empty] | 111.54 | 559.47 |  | 22.55 | 391.01 | 16.94 |  |  |  |  | 1859.22 |  | -2.89 |  | 371.27 | 2227.6 |  |  | 2329.4 | 298.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.55
2088 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 77.2 | 0.64 | 115.15 | 416.01 | 21.78 | 1657.28 | 215.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1869.23 | 2220.07 | 2321.53 | 0 | 2321.53 | 2645.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.15
[5 empty] | 111.54 | 633.01 |  | 9.11 | 442.41 | 19.17 |  |  |  |  | 1872.5 |  | -3.27 |  | 373.85 | 2243.08 |  |  | 2345.59 | 300.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.11
2089 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 6 - теплоизоляция перегородки (стены) технического подполья* |  |  | М2 | 0.97 |  |  | 4.51 | 0.24 | 16.63 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 18.93 | 22.46 | 23.49 | 0 | 23.49 | 26.8 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.06 | 6.87 |  |  | 4.8 | 0.21 |  |  |  |  | 18.97 |  | -0.04 |  | 3.79 | 22.72 |  |  | 23.76 | 3.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2090 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) огрунтовка |  |  | М2 | 0.3 |  | 1.12 | 1.37 | 0.07 | 6.26 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 6.96 | 8.28 | 8.66 | 0 | 8.66 | 9.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.12
[5 empty] | 7.06 | 2.09 |  | 0.09 | 1.46 | 0.06 |  |  |  |  | 6.97 |  | -0.01 |  | 1.39 | 8.35 |  |  | 8.73 | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2091 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 40мм на клею |  |  | М2 | 4.4 | 0.17 | 76.61 | 23.72 | 1.24 | 170.22 | 12.27 |  |  |  | 1 |  |  | 182.3 | 217.45 | 227.39 | 0 | 227.39 | 258.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.61
[5 empty] | 7.06 | 36.09 |  | 6.08 | 25.22 | 1.09 |  |  |  |  | 182.49 |  | -0.19 |  | 36.46 | 218.76 |  |  | 228.76 | 29.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.08
2092 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) крепление плит дюбель-анкерами |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 3.88 | 1.49 | 8.57 | 17.98 | 0.94 | 77.03 | 9.3 |  |  |  | 1 |  |  | 86.19 | 102.43 | 107.11 | 0 | 107.11 | 122.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.57
[5 empty] | 42.36 | 27.36 |  | 0.74 | 19.12 | 0.83 |  |  |  |  | 86.33 |  | -0.14 |  | 17.24 | 103.43 |  |  | 108.16 | 13.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
2093 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 4.57 | 0.11 | 25.64 | 24.62 | 1.29 | 118.43 | 12.74 |  |  |  | 1 |  |  | 130.98 | 155.82 | 162.94 | 0 | 162.94 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.64
[5 empty] | 7.06 | 37.46 |  | 2 | 26.18 | 1.13 |  |  |  |  | 131.17 |  | -0.19 |  | 26.2 | 157.18 |  |  | 164.36 | 21.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2
2094 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 4.32 | 0.06 | 18.42 | 23.27 | 1.22 | 105.62 | 12.04 |  |  |  | 1 |  |  | 117.48 | 139.69 | 146.07 | 0 | 146.07 | 166.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.42
[5 empty] | 7.06 | 35.41 |  | 1.42 | 24.75 | 1.07 |  |  |  |  | 117.66 |  | -0.18 |  | 23.5 | 140.98 |  |  | 147.42 | 18.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.42
2095 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 4.89 | 0.04 | 103.56 | 26.33 | 1.38 | 208.81 | 13.62 |  |  |  | 1 |  |  | 222.22 | 265.21 | 277.33 | 0 | 277.33 | 314.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.56
[5 empty] | 7.06 | 40.07 |  | 8.22 | 28 | 1.21 |  |  |  |  | 222.43 |  | -0.21 |  | 44.44 | 266.66 |  |  | 278.85 | 35.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.22
2096 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) деталь 7 - утепление потолка водомерного узла, тамбуров, электрощитовой и мусоросборной камеры*/ подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 6.11 | 0.16 |  | 32.45 | 1.7 | 119.67 | 16.79 |  |  |  | 1 |  |  | 136.2 | 161.65 | 169.04 | 0 | 169.04 | 192.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 40.07 | 49.37 |  |  | 34.5 | 1.49 |  |  |  |  | 136.46 |  | -0.26 |  | 27.24 | 163.44 |  |  | 170.91 | 21.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2097 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) огрунтовка |  |  | М2 | 2.22 |  | 3.21 | 10.3 | 0.54 | 41.42 | 5.33 |  |  |  | 1 |  |  | 46.67 | 55.44 | 57.97 | 0 | 57.97 | 66.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.21
[5 empty] | 40.07 | 15.68 |  | 0.26 | 10.96 | 0.47 |  |  |  |  | 46.75 |  | -0.08 |  | 9.33 | 56 |  |  | 58.56 | 7.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
2098 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 34.49 | 0.66 | 989.3 | 159.82 | 8.37 | 1657.2 | 82.68 |  |  |  | 1 |  |  | 1738.62 | 2077.51 | 2172.45 | 0 | 2172.45 | 2461.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 989.3
[5 empty] | 40.07 | 243.18 |  | 78.55 | 169.96 | 7.36 |  |  |  |  | 1739.88 |  | -1.26 |  | 347.72 | 2086.34 |  |  | 2181.68 | 279.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 78.55
2099 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 22.76 | 10.23 | 81.03 | 105.45 | 5.52 | 485.76 | 54.56 |  |  |  | 1 |  |  | 539.49 | 641.56 | 670.88 | 0 | 670.88 | 763.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.03
[5 empty] | 320.54 | 160.46 |  | 6.06 | 112.15 | 4.86 |  |  |  |  | 540.32 |  | -0.83 |  | 107.9 | 647.39 |  |  | 676.98 | 86.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.06
2100 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 36.1 | 0.65 | 156.62 | 167.26 | 8.76 | 785.65 | 86.53 |  |  |  | 1 |  |  | 870.87 | 1035.79 | 1083.13 | 0 | 1083.13 | 1232.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156.62
[5 empty] | 40.07 | 254.51 |  | 12.26 | 177.88 | 7.71 |  |  |  |  | 872.18 |  | -1.31 |  | 174.17 | 1045.04 |  |  | 1092.8 | 139.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.26
2101 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 27.73 | 0.23 | 41.37 | 149.45 | 7.83 | 595.39 | 77.32 |  |  |  | 1 |  |  | 671.54 | 797.58 | 834.03 | 0 | 834.03 | 950.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.37
[5 empty] | 40.07 | 227.41 |  | 3.27 | 158.94 | 6.89 |  |  |  |  | 672.71 |  | -1.17 |  | 134.31 | 805.85 |  |  | 842.68 | 107.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.27
2102 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) узел 1 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к потолку*/ нанесение герметика полиуретанового |  |  | М ШВОВ | 1.76 |  | 17.28 | 8.16 | 0.43 | 48.72 | 4.22 |  |  |  | 1 |  |  | 52.88 | 63 | 65.88 | 0 | 65.88 | 74.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.28
[5 empty] | 24.04 | 12.41 |  | 1.39 | 8.67 | 0.38 |  |  |  |  | 52.94 |  | -0.06 |  | 10.58 | 63.46 |  |  | 66.36 | 8.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.39
2103 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 43) узел 2 - примыкание звукоизолируемой перегородки (стены) к полу*/ нанесение герметика полиуретанового |  |  | М ШВОВ | 1.76 |  | 17.28 | 8.16 | 0.43 | 48.72 | 4.22 |  |  |  | 1 |  |  | 52.88 | 63 | 65.88 | 0 | 65.88 | 74.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.28
[5 empty] | 24.04 | 12.41 |  | 1.39 | 8.67 | 0.38 |  |  |  |  | 52.94 |  | -0.06 |  | 10.58 | 63.46 |  |  | 66.36 | 8.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.39
2104 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 4) (ар4 л. 42) деталь а - зашивки в виде бордюра для труб вк (прим. п. 47 ар4 л. 42, схема - ар4 л. 42)*/ устройство зашивки труб по профилям пн50/40, пс50/50 |  |  | М2 | 6.67 | 0.86 | 73.03 | 34.92 | 1.83 | 208.28 | 18.07 |  |  |  | 1 |  |  | 226.08 | 269.36 | 281.67 | 0 | 281.67 | 320.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.03
[5 empty] | 3.97 | 53.14 |  | 5.75 | 37.14 | 1.61 |  |  |  |  | 226.35 |  | -0.27 |  | 45.22 | 271.3 |  |  | 283.7 | 36.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.75
2105 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 4) (ар4 л. 42) добавляется второй слой из листа гклв |  |  | М2 | 2.95 | 0.37 | 15.68 | 14.79 | 0.77 | 71.67 | 7.65 |  |  |  | 1 |  |  | 79.2 | 94.22 | 98.53 | 0 | 98.53 | 112.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.68
[5 empty] | 3.97 | 22.5 |  | 1.15 | 15.73 | 0.68 |  |  |  |  | 79.32 |  | -0.12 |  | 15.84 | 95.04 |  |  | 99.39 | 12.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.15
2106 | Ж2-90-90 | Зашивки труб вк (секция 4) (ар4 л. 42) нанесение гидроизоляционного эластичного состава толщ. 3мм |  |  | М2 | 1.07 | 0.03 | 106.92 | 5.61 | 0.29 | 136.11 | 2.9 |  |  |  | 1 |  |  | 138.97 | 166.45 | 174.06 | 0 | 174.06 | 196.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.92
[5 empty] | 3.97 | 8.54 |  | 8.49 | 5.97 | 0.26 |  |  |  |  | 139.01 |  | -0.04 |  | 27.79 | 166.76 |  |  | 174.38 | 22.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.49
2107 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) отделка низа лестничных площадок и маршей (прим. п. 24 ар4 л. 42)* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)*/ огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 5.91 |  | 187.94 | 27.41 | 1.43 | 303.96 | 14.18 |  |  |  | 1 |  |  | 317.93 | 380 | 397.37 | 0 | 397.37 | 450.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187.94
[5 empty] | 97.91 | 41.7 |  | 15.08 | 29.14 | 1.26 |  |  |  |  | 318.14 |  | -0.21 |  | 63.59 | 381.52 |  |  | 398.96 | 51.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.08
2108 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 34.93 | 6.5 | 135.44 | 187.81 | 9.83 | 840.76 | 97.17 |  |  |  | 1 |  |  | 936.46 | 1113.37 | 1164.25 | 0 | 1164.25 | 1325.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.44
[5 empty] | 97.91 | 282.05 | 3.73 | 10.75 | 199.73 | 8.65 |  |  |  |  | 937.93 |  | -1.47 |  | 187.29 | 1123.75 |  |  | 1175.1 | 150.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.75
2109 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 58.01 | 0.42 | 415.06 | 277.58 | 14.53 | 1470.6 | 143.61 |  |  |  | 1 |  |  | 1612.03 | 1919.09 | 2006.79 | 0 | 2006.79 | 2281.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 415.06
[5 empty] | 97.91 | 422.16 | 0.21 | 32.87 | 295.19 | 12.79 |  |  |  |  | 1614.21 |  | -2.18 |  | 322.41 | 1934.44 |  |  | 2022.84 | 259.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.87
2110 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) обработка ниш инженерных коммуникаций с дверями (прим. п. 25 ар4 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) |  |  | М2 | 2.36 |  | 167.34 | 10.92 | 0.57 | 220.83 | 5.65 |  |  |  | 1 |  |  | 226.39 | 271.07 | 283.46 | 0 | 283.46 | 320.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.34
[5 empty] | 23.38 | 16.62 |  | 13.26 | 11.62 | 0.5 |  |  |  |  | 226.48 |  | -0.09 |  | 45.28 | 271.67 |  |  | 284.09 | 36.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.26
2111 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) угловые пвх профили при облицовке стен (прим. п. 32 ар4 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке |  |  | М | 3.75 | 0.01 | 40.62 | 20.83 | 1.09 | 120.43 | 10.77 |  |  |  | 1 |  |  | 131.04 | 156.1 | 163.23 | 0 | 163.23 | 185.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.62
[5 empty] | 49.4 | 31.69 |  | 3.08 | 22.15 | 0.96 |  |  |  |  | 131.2 |  | -0.16 |  | 26.21 | 157.25 |  |  | 164.43 | 21.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.08
2112 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) угловые профили с армирующей сеткой (прим. п. 33 ар4 л. 42)*/ установка углового штукатурного профиля пвх на выступающие углы при облицовке |  |  | М | 17.62 | 0.05 | 183.74 | 97.85 | 5.12 | 558.73 | 50.62 |  |  |  | 1 |  |  | 608.58 | 724.88 | 758.01 | 0 | 758.01 | 861.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183.74
[5 empty] | 232.13 | 148.89 |  | 14.51 | 104.06 | 4.51 |  |  |  |  | 609.35 |  | -0.77 |  | 121.72 | 730.3 |  |  | 763.68 | 97.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.51
2113 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) отделка откосов (прим. п. 34 ар4 л. 42)*/ штукатурка откосов по кирпичу и бетону |  |  | М2 ОТКОСА | 24.59 | 2.4 | 50.81 | 123.13 | 6.45 | 509.42 | 63.7 |  |  |  | 1 |  |  | 572.15 | 679.78 | 710.85 | 0 | 710.85 | 809.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.81
[5 empty] | 15 | 185.98 | 1.38 | 4.03 | 130.95 | 5.67 |  |  |  |  | 573.12 |  | -0.97 |  | 114.43 | 686.58 |  |  | 717.96 | 91.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.03
2114 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) улучшенная акриловая покраска откосов |  |  | М2 | 10.42 | 0.11 | 4.32 | 48.28 | 2.53 | 182.57 | 24.98 |  |  |  | 1 |  |  | 207.17 | 245.94 | 257.18 | 0 | 257.18 | 293.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.32
[5 empty] | 15 | 73.42 | 0.05 | 0.34 | 51.35 | 2.22 |  |  |  |  | 207.55 |  | -0.38 |  | 41.43 | 248.6 |  |  | 259.96 | 33.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.34
2115 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.76 |  | 70.02 | -3.5 | -0.18 | 62.67 | -1.81 |  |  |  | 1 |  |  | 60.89 | 73.26 | 76.61 | 0 | 76.61 | 86.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.02
[5 empty] | -15 | -5.33 |  | 5.55 | -3.73 | -0.16 |  |  |  |  | 60.86 |  | 0.03 |  | 12.18 | 73.07 |  |  | 76.41 | 9.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.55
2116 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) штукатурка откосов по ячеистому бетону (для пом. с черновой отделкой) |  |  | М2 ОТКОСА | 40.23 | 4.71 | 97.49 | 201.44 | 10.55 | 849.27 | 104.22 |  |  |  | 1 |  |  | 951.91 | 1131.16 | 1182.85 | 0 | 1182.85 | 1347.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.49
[5 empty] | 23.89 | 303.83 | 2.69 | 7.74 | 214.23 | 9.28 |  |  |  |  | 953.49 |  | -1.58 |  | 190.38 | 1142.29 |  |  | 1194.49 | 152.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.74
2117 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар4 л. 42) поверхности монолитных стен, покрытий и приямков лифтовых шахт (прим. п. 38 ар4 л. 42)*/ обработка ниш составом максибетон за 2 раза (по зам. эксп. ) |  |  | М2 | 10.69 |  | 759.13 | 49.54 | 2.59 | 1001.73 | 25.63 |  |  |  | 1 |  |  | 1026.97 | 1229.63 | 1285.82 | 0 | 1285.82 | 1453.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759.13
[5 empty] | 106.05 | 75.38 |  | 60.13 | 52.68 | 2.28 |  |  |  |  | 1027.36 |  | -0.39 |  | 205.39 | 1232.36 |  |  | 1288.67 | 165.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 60.13
2118 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60)/ устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) |  |  | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 1.29 | 0.09 | 9.22 | 6.76 | 0.35 | 34.93 | 3.5 |  |  |  | 1 |  |  | 38.38 | 45.68 | 47.77 | 0 | 47.77 | 54.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.22
[5 empty] | 0.51 | 10.29 |  | 0.72 | 7.19 | 0.31 |  |  |  |  | 38.43 |  | -0.05 |  | 7.68 | 46.06 |  |  | 48.17 | 6.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.72
2119 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая по гипсокартону |  |  | М2 | 0.38 |  | 0.14 | 1.95 | 0.1 | 7.34 | 1.01 |  |  |  | 1 |  |  | 8.33 | 9.89 | 10.34 | 0 | 10.34 | 11.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[5 empty] | 0.51 | 2.97 |  | 0.01 | 2.08 | 0.09 |  |  |  |  | 8.35 |  | -0.02 |  | 1.67 | 10 |  |  | 10.46 | 1.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2120 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -0.16 |  | 2.6 | -0.88 | -0.05 | -0.44 | -0.46 |  |  |  | 1 |  |  | -0.89 | -1.02 | -1.07 | 0 | -1.07 | -1.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6
[5 empty] | -0.51 | -1.34 |  | 0.21 | -0.94 | -0.04 |  |  |  |  | -0.9 |  | 0.01 |  | -0.18 | -1.07 |  |  | -1.12 | -0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
2121 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 |  |  | М2 | 6.53 | 0.13 | 62.02 | 32.72 | 1.71 | 187.6 | 16.93 |  |  |  | 1 |  |  | 204.27 | 243.31 | 254.43 | 0 | 254.43 | 289.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.02
[5 empty] | 3.42 | 49.78 |  | 4.94 | 34.79 | 1.51 |  |  |  |  | 204.53 |  | -0.26 |  | 40.85 | 245.12 |  |  | 256.32 | 32.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.94
2122 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки подвала на отм. -3. 150 (секция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки |  |  | М2 ПОТОЛКА | 1 | 0.04 | 40.27 | 5.68 | 0.3 | 64.45 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 67.34 | 80.5 | 84.18 | 0 | 84.18 | 95.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.27
[5 empty] | 0.77 | 8.65 |  | 3.2 | 6.05 | 0.26 |  |  |  |  | 67.39 |  | -0.05 |  | 13.47 | 80.81 |  |  | 84.5 | 10.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.2
2123 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60)/ устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл) |  |  | М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕР | 54.86 | 3.68 | 390.05 | 287.35 | 15.05 | 1482.65 | 148.66 |  |  |  | 1 |  |  | 1629.05 | 1938.97 | 2027.58 | 0 | 2027.58 | 2305.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 390.05
[5 empty] | 21.67 | 437.23 |  | 30.47 | 305.58 | 13.24 |  |  |  |  | 1631.31 |  | -2.26 |  | 325.81 | 1954.86 |  |  | 2044.2 | 261.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.47
2124 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) улучшенная покраска воднодисперсионная акриловая по гипсокартону |  |  | М2 | 16.1 | 0.19 | 6.13 | 83.1 | 4.35 | 312.84 | 42.99 |  |  |  | 1 |  |  | 355.18 | 421.62 | 440.89 | 0 | 440.89 | 502.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.13
[5 empty] | 21.67 | 126.37 | 0.08 | 0.49 | 88.38 | 3.83 |  |  |  |  | 355.83 |  | -0.65 |  | 71.04 | 426.22 |  |  | 445.7 | 57.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.49
2125 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) исключается из расценки е15-338-1 шпатлевание стен за один раз и грунтование за один раз |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | -6.94 | -0.09 | 109.67 | -37.36 | -1.96 | -19.32 | -19.33 |  |  |  | 1 |  |  | -38.36 | -43.97 | -45.98 | 0 | -45.98 | -54.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.67
[5 empty] | -21.67 | -56.79 | -0.05 | 8.66 | -39.73 | -1.72 |  |  |  |  | -38.65 |  | 0.29 |  | -7.67 | -46.03 |  |  | -48.13 | -6.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.66
2126 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка типа армстронг 600х600 |  |  | М2 | 163.71 | 3.24 | 1557.2 | 820.38 | 42.95 | 4706.27 | 424.42 |  |  |  | 1 |  |  | 5124.25 | 6103.74 | 6382.68 | 0 | 6382.68 | 7253.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1557.2
[5 empty] | 85.76 | 1248.3 |  | 123.96 | 872.44 | 37.8 |  |  |  |  | 5130.69 |  | -6.44 |  | 1024.85 | 6149.1 |  |  | 6430.11 | 823.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 123.96
2127 | Ж2-60-30-40 | Подвесные потолки 2-го этажа на отм. +4. 200 (скекция 4) (ар4 л. 57-60) устройство подвесного потолка из алюминиевой рейки |  |  | М2 ПОТОЛКА | 18.95 | 0.68 | 762.45 | 107.33 | 5.62 | 1219.1 | 55.53 |  |  |  | 1 |  |  | 1273.79 | 1522.61 | 1592.19 | 0 | 1592.19 | 1803.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 762.45
[5 empty] | 14.54 | 163.32 |  | 60.61 | 114.14 | 4.95 |  |  |  |  | 1274.63 |  | -0.84 |  | 254.76 | 1528.55 |  |  | 1598.4 | 204.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 60.61
2128 | Ж2-40-90 | Работы по устранению дефектов ранее выполненной отделки помещений (секция 4) (ар4 л. 42) / ремонт бетонных поверхностей в осях 4-21/а-л с отм. 0. 000 по отм. +21. 900 (прим. п. 5 ар4 л. 42) |  |  | М2 | 45.48 | 9.74 | 583.54 | 227.61 | 11.92 | 1472.09 | 117.76 |  |  |  | 1 |  |  | 1588.06 | 1893.08 | 1979.59 | 0 | 1979.59 | 2247.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 583.54
[5 empty] | 69.43 | 340.47 | 5.87 | 46.26 | 242.06 | 10.49 |  |  |  |  | 1589.85 |  | -1.79 |  | 317.61 | 1905.67 |  |  | 1992.76 | 255.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.26
смета 2.502. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с120 общестроительные работы (двери) |  |  |  | -65.89 | -0.83 | -1600.22 | -353.67 | -18.52 | -3030.54 | -182.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3210.73 | -3833.33 | -4008.52 | 0 | -4008.52 | -4544.85 |  |  |  |  | -1600.22 | 0 | 0
[6 empty] | -538.14 | 0 | -126.76 | -376.11 | -16.29 |  | 0 | 0 |  | -3213.51 | 0 | 2.78 | 0 | -642.14 | -3852.87 | -20.43 | 0 | -4028.95 | -515.9 |  |  |  |  | -126.76 | 0 | 0
2129 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,10,13,14,17,24-26,42,49) (ар3 л. 48 прим. 17) |  |  | ПРИБОРОВ | -2.07 |  | -0.23 | -10.39 | -0.54 | -38.52 | -5.38 |  |  |  | 1 |  |  | -43.82 | -52.01 | -54.39 | 0 | -54.39 | -62.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.23
[5 empty] | -14 | -15.81 |  | -0.02 | -11.05 | -0.48 |  |  |  |  | -43.9 |  | 0.08 |  | -8.76 | -52.58 |  |  | -54.99 | -7.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
2130 | Ж2-90-90 | 3 секция: работы по примечаниям исключается из л. с. n439 п. 162*/ герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар3 л. 48 прим. 21) |  |  | М | -30.9 | -0.41 | -796.84 | -166.55 | -8.72 | -1473.85 | -86.16 |  |  |  | 1 |  |  | -1558.7 | -1861.24 | -1946.3 | 0 | -1946.3 | -2206.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -796.84
[5 empty] | - 172.17 | -253.42 |  | -63.12 | -177.12 | -7.67 |  |  |  |  | -1560.01 |  | 1.31 |  | -311.74 | -1870.44 |  |  | -1955.92 | -250.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -63.12
2131 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям/ установка фиксаторов на двупольные двери (для поз. 1-3,12,17,19,20,27,28,46) (ар4 л. 48 прим. 17) |  |  | ПРИБОРОВ | -1.78 |  | -0.2 | -8.91 | -0.47 | -33.03 | -4.61 |  |  |  | 1 |  |  | -37.57 | -44.59 | -46.63 | 0 | -46.63 | -53.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.2
[5 empty] | -12 | -13.55 |  | -0.02 | -9.47 | -0.41 |  |  |  |  | -37.64 |  | 0.07 |  | -7.51 | -45.08 |  |  | -47.14 | -6.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
2132 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям исключается из л. с. n439 п. 176*/ герметизация стыка между откосом и дверной коробкой (ар4 л. 48 прим. 21) |  |  | М | -31.14 | -0.42 | -802.95 | -167.82 | -8.79 | -1485.14 | -86.82 |  |  |  | 1 |  |  | -1570.64 | -1875.49 | -1961.2 | 0 | -1961.2 | -2223.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -802.95
[5 empty] | - 173.49 | -255.36 |  | -63.6 | -178.47 | -7.73 |  |  |  |  | -1571.96 |  | 1.32 |  | -314.13 | -1884.77 |  |  | -1970.9 | -252.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -63.6
смета 2.530. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с129 общестроительные работы (полы) с выходом данной сметы л. с. n441 на сумму 138,264тыс. руб. аннулируется |  |  |  | 3847.11 | 2298.92 | 56986.24 | 18817.95 | 985.22 | 132236.75 | 9735.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 141824.45 | 169148.8 | 176878.79 | 0 | 176878.79 | 200754.82 |  |  |  |  | 56986.24 | 0 | 0
[6 empty] | 27773.6 | 860.16 | 4495.64 | 20012.09 | 867.09 |  | 0 | 0 |  | 141972.26 | 0 | -147.81 | 0 | 28365.01 | 170189.46 | 1088.19 | 0 | 177966.98 | 22787.84 |  |  |  |  | 4495.64 | 0 | 0
2133 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 1*/ устройство покрытия бетонного толщиной 80мм (расценка заменена по замечаниям экспертизы) |  |  | М3 | 1.37 | 0.11 | 34.79 | 6.33 | 0.33 | 60.91 | 3.27 |  |  |  | 1 |  |  | 64.13 | 76.61 | 80.11 | 0 | 80.11 | 90.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.79
[5 empty] | 0.373 | 9.63 |  | 2.7 | 6.73 | 0.29 |  |  |  |  | 64.18 |  | -0.05 |  | 12.83 | 76.96 |  |  | 80.48 | 10.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.7
2134 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.51 | 0.02 | 0.73 | 2.84 | 0.15 | 11.26 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 12.71 | 15.1 | 15.79 | 0 | 15.79 | 17.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 4.86 | 4.31 | 0.01 | 0.06 | 3.02 | 0.13 |  |  |  |  | 12.73 |  | -0.02 |  | 2.54 | 15.25 |  |  | 15.95 | 2.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2135 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 0.89 | 0.07 | 22.57 | 4.11 | 0.22 | 39.53 | 2.13 |  |  |  | 1 |  |  | 41.63 | 49.73 | 52 | 0 | 52 | 58.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.57
[5 empty] | 0.242 | 6.25 |  | 1.75 | 4.37 | 0.19 |  |  |  |  | 41.66 |  | -0.03 |  | 8.33 | 49.96 |  |  | 52.24 | 6.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
2136 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 1.5 | 1.84 | 5.41 | 7.1 | 0.37 | 33.19 | 3.68 |  |  |  | 1 |  |  | 36.81 | 43.78 | 45.78 | 0 | 45.78 | 52.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.41
[5 empty] | 2.95 | 10.16 | 0.65 | 0.42 | 7.56 | 0.33 |  |  |  |  | 36.87 |  | -0.06 |  | 7.36 | 44.17 |  |  | 46.19 | 5.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
2137 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.14 | 0.5 | 5.04 | 0.67 | 0.04 | 8.2 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 8.54 | 10.21 | 10.68 | 0 | 10.68 | 12.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.04
[5 empty] | 2.95 | 0.82 | 0.2 | 0.39 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 8.55 |  | -0.01 |  | 1.71 | 10.25 |  |  | 10.72 | 1.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
2138 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 1.07 | 0.07 |  | 1.41 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 1.45 | 1.74 | 1.82 | 0 | 1.82 | 2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07
[5 empty] | 0.08 | 0.11 |  | 0.08 | 0.08 | [5 empty] | 1.45 |  |  |  | 0.29 | 1.74 |  |  | 1.82 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2139 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.11 |  | 1.06 | 0.5 | 0.03 | 2.98 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 3.24 | 3.86 | 4.04 | 0 | 4.04 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
[5 empty] | 1.47 | 0.76 |  | 0.08 | 0.53 | 0.02 |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  | 0.65 | 3.89 |  |  | 4.07 | 0.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2140 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.1 |  | 3.67 | 0.45 | 0.02 | 5.62 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 5.85 | 7 | 7.32 | 0 | 7.32 | 8.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.67
[5 empty] | 3.03 | 0.69 |  | 0.29 | 0.48 | 0.02 |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  | 1.17 | 7.02 |  |  | 7.34 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
2141 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 1.48 | 0.05 | 19.11 | 7.62 | 0.4 | 48.76 | 3.94 |  |  |  | 1 |  |  | 52.64 | 62.75 | 65.62 | 0 | 65.62 | 74.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.11
[5 empty] | 4.2 | 11.6 |  | 1.52 | 8.11 | 0.35 |  |  |  |  | 52.7 |  | -0.06 |  | 10.53 | 63.17 |  |  | 66.06 | 8.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.52
2142 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.24 |  | 1.86 | 1.27 | 0.07 | 6.73 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 7.38 | 8.78 | 9.18 | 0 | 9.18 | 10.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.86
[5 empty] | 3.93 | 1.94 |  | 0.17 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 7.39 |  | -0.01 |  | 1.48 | 8.86 |  |  | 9.26 | 1.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
2143 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 4.95 | 0.42 | 37.8 | 24.82 | 1.3 | 132.56 | 12.84 |  |  |  | 1 |  |  | 145.2 | 172.87 | 180.77 | 0 | 180.77 | 205.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.8
[5 empty] | 3.03 | 37.7 | 0.06 | 2.99 | 26.39 | 1.14 |  |  |  |  | 145.4 |  | -0.2 |  | 29.04 | 174.24 |  |  | 182.2 | 23.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.99
2144 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 1.43 | 0.04 | 4.54 | 7.19 | 0.38 | 31.41 | 3.72 |  |  |  | 1 |  |  | 35.07 | 41.69 | 43.6 | 0 | 43.6 | 49.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.54
[5 empty] | 3.93 | 10.93 | 0.01 | 0.35 | 7.65 | 0.33 |  |  |  |  | 35.13 |  | -0.06 |  | 7.01 | 42.08 |  |  | 44.01 | 5.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
2145 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 3*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 42.24 | 3.46 | 1076.34 | 195.75 | 10.25 | 1884.27 | 101.27 |  |  |  | 1 |  |  | 1984 | 2369.98 | 2478.29 | 0 | 2478.29 | 2808.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1076.34
[5 empty] | 11.54 | 297.85 |  | 83.43 | 208.17 | 9.02 |  |  |  |  | 1985.54 |  | -1.54 |  | 396.8 | 2380.8 |  |  | 2489.6 | 318.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 83.43
2146 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 72.22 | 88.56 | 259.78 | 341.36 | 17.87 | 1594.6 | 176.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1768.52 | 2103.35 | 2199.47 | 0 | 2199.47 | 2503.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259.78
[5 empty] | 141.78 | 488.29 | 31.13 | 19.99 | 363.02 | 15.73 |  |  |  |  | 1771.2 |  | -2.68 |  | 353.7 | 2122.22 |  |  | 2219.2 | 284.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.99
2147 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 6.75 | 24.03 | 242.33 | 32.15 | 1.68 | 394.1 | 16.63 |  |  |  | 1 |  |  | 410.48 | 490.8 | 513.23 | 0 | 513.23 | 581.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242.33
[5 empty] | 141.78 | 39.41 | 9.51 | 18.83 | 34.19 | 1.48 |  |  |  |  | 410.73 |  | -0.25 |  | 82.1 | 492.58 |  |  | 515.09 | 65.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.83
2148 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.45 |  | 33.61 | 2.23 | 0.12 | 44.49 | 1.16 |  |  |  | 1 |  |  | 45.63 | 54.64 | 57.14 | 0 | 57.14 | 64.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.61
[5 empty] | 2.47 | 3.4 |  | 2.65 | 2.38 | 0.1 |  |  |  |  | 45.65 |  | -0.02 |  | 9.13 | 54.76 |  |  | 57.27 | 7.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.65
2149 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 5.19 |  | 50.97 | 24.05 | 1.26 | 143.65 | 12.44 |  |  |  | 1 |  |  | 155.9 | 185.75 | 194.24 | 0 | 194.24 | 220.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.97
[5 empty] | 70.89 | 36.59 |  | 4.1 | 25.57 | 1.11 |  |  |  |  | 156.09 |  | -0.19 |  | 31.18 | 187.08 |  |  | 195.63 | 25.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.1
2150 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 4.67 |  | 174.83 | 21.66 | 1.13 | 268.47 | 11.21 |  |  |  | 1 |  |  | 279.51 | 334.21 | 349.48 | 0 | 349.48 | 395.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.83
[5 empty] | 144.25 | 32.96 |  | 13.85 | 23.04 | 1 |  |  |  |  | 279.68 |  | -0.17 |  | 55.9 | 335.41 |  |  | 350.73 | 44.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.85
2151 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 235.63 | 20.07 | 1804.03 | 1181.22 | 61.85 | 6315.2 | 611.1 |  |  |  | 1 |  |  | 6917.02 | 8235.11 | 8611.45 | 0 | 8611.45 | 9791.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1804.03
[5 empty] | 144.25 | 1794.64 | 2.71 | 142.79 | 1256.17 | 54.43 |  |  |  |  | 6926.3 |  | -9.28 |  | 1383.4 | 8300.42 |  |  | 8679.74 | 1111.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 142.79
2152 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 45.11 | 1.35 | 142.87 | 226.12 | 11.84 | 988.09 | 116.98 |  |  |  | 1 |  |  | 1103.29 | 1311.44 | 1371.37 | 0 | 1371.37 | 1561.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.87
[5 empty] | 123.6 | 343.72 | 0.35 | 11.3 | 240.47 | 10.42 |  |  |  |  | 1105.07 |  | -1.78 |  | 220.66 | 1323.95 |  |  | 1384.45 | 177.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.3
2153 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2^*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 7.87 | 0.64 | 200.49 | 36.46 | 1.91 | 350.97 | 18.86 |  |  |  | 1 |  |  | 369.54 | 441.43 | 461.6 | 0 | 461.6 | 523.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.49
[5 empty] | 2.1496 | 55.48 |  | 15.54 | 38.77 | 1.68 |  |  |  |  | 369.83 |  | -0.29 |  | 73.91 | 443.45 |  |  | 463.71 | 59.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.54
2154 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 13.41 | 16.45 | 48.24 | 63.39 | 3.32 | 296.13 | 32.8 |  |  |  | 1 |  |  | 328.43 | 390.61 | 408.46 | 0 | 408.46 | 464.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.24
[5 empty] | 26.33 | 90.68 | 5.78 | 3.71 | 67.42 | 2.92 |  |  |  |  | 328.93 |  | -0.5 |  | 65.69 | 394.12 |  |  | 412.13 | 52.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.71
2155 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 1.25 | 4.46 | 45 | 5.97 | 0.31 | 73.19 | 3.09 |  |  |  | 1 |  |  | 76.23 | 91.14 | 95.31 | 0 | 95.31 | 107.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
[5 empty] | 26.33 | 7.32 | 1.77 | 3.5 | 6.35 | 0.28 |  |  |  |  | 76.28 |  | -0.05 |  | 15.25 | 91.48 |  |  | 95.67 | 12.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
2156 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.1 |  | 7.3 | 0.49 | 0.03 | 9.68 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 9.93 | 11.89 | 12.43 | 0 | 12.43 | 14.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3
[5 empty] | 0.54 | 0.74 |  | 0.58 | 0.52 | 0.02 |  |  |  |  | 9.93 |  |  |  | 1.99 | 11.92 |  |  | 12.46 | 1.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.58
2157 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.96 |  | 9.47 | 4.47 | 0.23 | 26.69 | 2.31 |  |  |  | 1 |  |  | 28.97 | 34.51 | 36.09 | 0 | 36.09 | 40.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.47
[5 empty] | 13.17 | 6.8 |  | 0.76 | 4.75 | 0.21 |  |  |  |  | 29 |  | -0.03 |  | 5.79 | 34.76 |  |  | 36.35 | 4.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.76
2158 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.87 |  | 32.57 | 4.04 | 0.21 | 50.02 | 2.09 |  |  |  | 1 |  |  | 52.08 | 62.27 | 65.12 | 0 | 65.12 | 73.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.57
[5 empty] | 26.87 | 6.14 |  | 2.58 | 4.29 | 0.19 |  |  |  |  | 52.11 |  | -0.03 |  | 10.42 | 62.5 |  |  | 65.36 | 8.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.58
2159 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 12.28 | 0.41 | 158.52 | 63.4 | 3.32 | 405.04 | 32.8 |  |  |  | 1 |  |  | 437.34 | 521.3 | 545.12 | 0 | 545.12 | 619.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.52
[5 empty] | 34.93 | 96.47 |  | 12.58 | 67.42 | 2.92 |  |  |  |  | 437.84 |  | -0.5 |  | 87.47 | 524.81 |  |  | 548.79 | 70.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.58
2160 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 1.61 |  | 12.69 | 8.7 | 0.46 | 45.87 | 4.5 |  |  |  | 1 |  |  | 50.3 | 59.88 | 62.62 | 0 | 62.62 | 71.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.69
[5 empty] | 26.86 | 13.24 |  | 1.13 | 9.25 | 0.4 |  |  |  |  | 50.37 |  | -0.07 |  | 10.06 | 60.36 |  |  | 63.12 | 8.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.13
2161 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 43.89 | 3.74 | 335.98 | 220.04 | 11.52 | 1176.32 | 113.84 |  |  |  | 1 |  |  | 1288.43 | 1533.95 | 1604.05 | 0 | 1604.05 | 1823.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335.98
[5 empty] | 26.87 | 334.3 | 0.51 | 26.6 | 234 | 10.14 |  |  |  |  | 1290.16 |  | -1.73 |  | 257.69 | 1546.12 |  |  | 1616.78 | 207.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.6
2162 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 9.81 | 0.29 | 31.05 | 49.14 | 2.57 | 214.72 | 25.42 |  |  |  | 1 |  |  | 239.75 | 284.99 | 298.01 | 0 | 298.01 | 339.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.05
[5 empty] | 26.86 | 74.69 | 0.08 | 2.46 | 52.26 | 2.26 |  |  |  |  | 240.14 |  | -0.39 |  | 47.95 | 287.7 |  |  | 300.84 | 38.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.46
2163 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 3*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 8.46 | 0.69 | 215.71 | 39.23 | 2.05 | 377.62 | 20.29 |  |  |  | 1 |  |  | 397.6 | 474.95 | 496.66 | 0 | 496.66 | 562.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215.71
[5 empty] | 2.3128 | 59.69 |  | 16.72 | 41.72 | 1.81 |  |  |  |  | 397.91 |  | -0.31 |  | 79.52 | 477.12 |  |  | 498.93 | 63.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.72
2164 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 14.25 | 17.47 | 51.25 | 67.34 | 3.53 | 314.58 | 34.84 |  |  |  | 1 |  |  | 348.89 | 414.95 | 433.91 | 0 | 433.91 | 493.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.25
[5 empty] | 27.97 | 96.33 | 6.14 | 3.94 | 71.62 | 3.1 |  |  |  |  | 349.42 |  | -0.53 |  | 69.78 | 418.67 |  |  | 437.8 | 56.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.94
2165 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 1.34 | 4.74 | 47.81 | 6.35 | 0.33 | 77.76 | 3.28 |  |  |  | 1 |  |  | 80.99 | 96.84 | 101.27 | 0 | 101.27 | 114.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.81
[5 empty] | 27.97 | 7.78 | 1.88 | 3.71 | 6.75 | 0.29 |  |  |  |  | 81.04 |  | -0.05 |  | 16.2 | 97.19 |  |  | 101.64 | 13.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.71
2166 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.17 |  | 12.83 | 0.85 | 0.04 | 16.96 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 17.39 | 20.82 | 21.77 | 0 | 21.77 | 24.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.83
[5 empty] | 0.94 | 1.29 |  | 1.01 | 0.9 | 0.04 |  |  |  |  | 17.4 |  | -0.01 |  | 3.48 | 20.87 |  |  | 21.82 | 2.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.01
2167 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 1.02 |  | 10.05 | 4.74 | 0.25 | 28.34 | 2.45 |  |  |  | 1 |  |  | 30.75 | 36.64 | 38.31 | 0 | 38.31 | 43.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.05
[5 empty] | 13.98 | 7.22 |  | 0.81 | 5.05 | 0.22 |  |  |  |  | 30.79 |  | -0.04 |  | 6.15 | 36.9 |  |  | 38.58 | 4.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.81
2168 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.91 |  | 33.9 | 4.2 | 0.22 | 52.05 | 2.17 |  |  |  | 1 |  |  | 54.19 | 64.8 | 67.76 | 0 | 67.76 | 76.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.9
[5 empty] | 27.97 | 6.39 |  | 2.68 | 4.47 | 0.19 |  |  |  |  | 54.22 |  | -0.03 |  | 10.84 | 65.03 |  |  | 68 | 8.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.68
2169 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 47.22 | 4.02 | 361.68 | 236.74 | 12.4 | 1265.82 | 122.47 |  |  |  | 1 |  |  | 1386.43 | 1650.62 | 1726.05 | 0 | 1726.05 | 1962.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 361.68
[5 empty] | 28.91 | 359.68 | 0.54 | 28.63 | 251.76 | 10.91 |  |  |  |  | 1388.29 |  | -1.86 |  | 277.29 | 1663.72 |  |  | 1739.75 | 222.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.63
2170 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 17.22 | 0.51 | 54.54 | 86.31 | 4.52 | 377.16 | 44.65 |  |  |  | 1 |  |  | 421.13 | 500.58 | 523.46 | 0 | 523.46 | 596.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.54
[5 empty] | 47.18 | 131.2 | 0.13 | 4.31 | 91.79 | 3.98 |  |  |  |  | 421.81 |  | -0.68 |  | 84.23 | 505.36 |  |  | 528.46 | 67.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.31
2171 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 4*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 31.27 | 2.56 | 796.9 | 144.93 | 7.59 | 1395.07 | 74.98 |  |  |  | 1 |  |  | 1468.91 | 1754.68 | 1834.87 | 0 | 1834.87 | 2079.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 796.9
[5 empty] | 8.544 | 220.52 |  | 61.77 | 154.12 | 6.68 |  |  |  |  | 1470.05 |  | -1.14 |  | 293.78 | 1762.69 |  |  | 1843.25 | 236.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 61.77
2172 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 53.24 | 65.28 | 191.49 | 251.63 | 13.17 | 1175.42 | 130.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1303.62 | 1550.44 | 1621.3 | 0 | 1621.3 | 1845.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191.49
[5 empty] | 104.51 | 359.93 | 22.95 | 14.74 | 267.59 | 11.59 |  |  |  |  | 1305.6 |  | -1.98 |  | 260.72 | 1564.34 |  |  | 1635.84 | 209.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.74
2173 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 4.97 | 17.71 | 178.63 | 23.7 | 1.24 | 290.5 | 12.26 |  |  |  | 1 |  |  | 302.57 | 361.78 | 378.31 | 0 | 378.31 | 428.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.63
[5 empty] | 104.51 | 29.05 | 7.01 | 13.88 | 25.2 | 1.09 |  |  |  |  | 302.76 |  | -0.19 |  | 60.51 | 363.08 |  |  | 379.67 | 48.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.88
2174 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.42 |  | 31.07 | 2.07 | 0.11 | 41.15 | 1.07 |  |  |  | 1 |  |  | 42.2 | 50.52 | 52.83 | 0 | 52.83 | 59.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.07
[5 empty] | 2.29 | 3.15 |  | 2.45 | 2.2 | 0.1 |  |  |  |  | 42.22 |  | -0.02 |  | 8.44 | 50.64 |  |  | 52.96 | 6.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.45
2175 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 3.83 |  | 37.57 | 17.72 | 0.93 | 105.88 | 9.17 |  |  |  | 1 |  |  | 114.91 | 136.91 | 143.17 | 0 | 143.17 | 162.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.57
[5 empty] | 52.26 | 26.97 |  | 3.02 | 18.85 | 0.82 |  |  |  |  | 115.05 |  | -0.14 |  | 22.98 | 137.89 |  |  | 144.19 | 18.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.02
2176 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 5*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 3.01 | 0.25 | 76.71 | 13.95 | 0.73 | 134.3 | 7.22 |  |  |  | 1 |  |  | 141.41 | 168.92 | 176.64 | 0 | 176.64 | 200.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.71
[5 empty] | 0.8224 | 21.23 |  | 5.95 | 14.84 | 0.64 |  |  |  |  | 141.52 |  | -0.11 |  | 28.28 | 169.69 |  |  | 177.45 | 22.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.95
2177 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 5.12 | 6.28 | 18.43 | 24.22 | 1.27 | 113.15 | 12.53 |  |  |  | 1 |  |  | 125.49 | 149.24 | 156.06 | 0 | 156.06 | 177.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.43
[5 empty] | 10.06 | 34.65 | 2.21 | 1.42 | 25.76 | 1.12 |  |  |  |  | 125.68 |  | -0.19 |  | 25.1 | 150.59 |  |  | 157.47 | 20.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.42
2178 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.48 | 1.71 | 17.19 | 2.29 | 0.12 | 27.99 | 1.18 |  |  |  | 1 |  |  | 29.15 | 34.85 | 36.44 | 0 | 36.44 | 41.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.19
[5 empty] | 10.06 | 2.8 | 0.68 | 1.34 | 2.43 | 0.11 |  |  |  |  | 29.17 |  | -0.02 |  | 5.83 | 34.98 |  |  | 36.58 | 4.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.34
2179 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.04 |  | 2.99 | 0.2 | 0.01 | 3.96 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.06 | 4.86 | 5.08 | 0 | 5.08 | 5.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.99
[5 empty] | 0.22 | 0.3 |  | 0.24 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 4.06 |  |  |  | 0.81 | 4.87 |  |  | 5.09 | 0.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
2180 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.37 |  | 3.62 | 1.71 | 0.09 | 10.21 | 0.88 |  |  |  | 1 |  |  | 11.08 | 13.2 | 13.8 | 0 | 13.8 | 15.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.62
[5 empty] | 5.03 | 2.6 |  | 0.29 | 1.82 | 0.08 |  |  |  |  | 11.09 |  | -0.01 |  | 2.22 | 13.3 |  |  | 13.9 | 1.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
2181 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.33 |  | 12.46 | 1.54 | 0.08 | 19.13 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | 19.92 | 23.82 | 24.91 | 0 | 24.91 | 28.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.46
[5 empty] | 10.28 | 2.35 |  | 0.99 | 1.64 | 0.07 |  |  |  |  | 19.93 |  | -0.01 |  | 3.98 | 23.9 |  |  | 24.99 | 3.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
2182 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 4.77 | 0.16 | 61.63 | 24.65 | 1.29 | 157.47 | 12.75 |  |  |  | 1 |  |  | 170.03 | 202.67 | 211.93 | 0 | 211.93 | 240.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.63
[5 empty] | 13.58 | 37.5 |  | 4.89 | 26.21 | 1.14 |  |  |  |  | 170.22 |  | -0.19 |  | 34.01 | 204.04 |  |  | 213.36 | 27.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.89
2183 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.66 |  | 5.2 | 3.56 | 0.19 | 18.78 | 1.84 |  |  |  | 1 |  |  | 20.59 | 24.52 | 25.64 | 0 | 25.64 | 29.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2
[5 empty] | 11 | 5.42 |  | 0.46 | 3.79 | 0.16 |  |  |  |  | 20.62 |  | -0.03 |  | 4.12 | 24.71 |  |  | 25.84 | 3.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
2184 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 16.79 | 1.43 | 128.48 | 84.18 | 4.41 | 449.97 | 43.55 |  |  |  | 1 |  |  | 492.86 | 586.78 | 613.6 | 0 | 613.6 | 697.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.48
[5 empty] | 10.28 | 127.9 | 0.19 | 10.17 | 89.52 | 3.88 |  |  |  |  | 493.52 |  | -0.66 |  | 98.57 | 591.43 |  |  | 618.46 | 79.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.17
2185 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 5^*/ устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 2.4 | 0.2 | 61.04 | 11.1 | 0.58 | 106.85 | 5.74 |  |  |  | 1 |  |  | 112.5 | 134.39 | 140.53 | 0 | 140.53 | 159.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.04
[5 empty] | 0.6544 | 16.89 |  | 4.73 | 11.8 | 0.51 |  |  |  |  | 112.59 |  | -0.09 |  | 22.5 | 135 |  |  | 141.17 | 18.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.73
2186 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 4.07 | 5 | 14.66 | 19.26 | 1.01 | 89.98 | 9.97 |  |  |  | 1 |  |  | 99.8 | 118.69 | 124.11 | 0 | 124.11 | 141.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.66
[5 empty] | 8 | 27.55 | 1.76 | 1.13 | 20.48 | 0.89 |  |  |  |  | 99.95 |  | -0.15 |  | 19.96 | 119.76 |  |  | 125.23 | 16.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.13
2187 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.38 | 1.36 | 13.67 | 1.81 | 0.09 | 22.22 | 0.94 |  |  |  | 1 |  |  | 23.15 | 27.68 | 28.94 | 0 | 28.94 | 32.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.67
[5 empty] | 8 | 2.22 | 0.54 | 1.06 | 1.93 | 0.08 |  |  |  |  | 23.16 |  | -0.01 |  | 4.63 | 27.78 |  |  | 29.04 | 3.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.06
2188 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.38 | 0.16 | 0.01 | 3.17 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 3.26 | 3.9 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.38
[5 empty] | 0.18 | 0.25 |  | 0.19 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  | 0.65 | 3.91 |  |  | 4.09 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
2189 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.29 |  | 2.88 | 1.35 | 0.07 | 8.09 | 0.7 |  |  |  | 1 |  |  | 8.78 | 10.46 | 10.94 | 0 | 10.94 | 12.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.88
[5 empty] | 4 | 2.06 |  | 0.23 | 1.44 | 0.06 |  |  |  |  | 8.79 |  | -0.01 |  | 1.76 | 10.54 |  |  | 11.02 | 1.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
2190 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.27 |  | 9.91 | 1.23 | 0.06 | 15.23 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 15.86 | 18.96 | 19.83 | 0 | 19.83 | 22.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.91
[5 empty] | 8.18 | 1.87 |  | 0.79 | 1.31 | 0.06 |  |  |  |  | 15.87 |  | -0.01 |  | 3.17 | 19.03 |  |  | 19.9 | 2.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.79
2191 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 3.8 | 0.13 | 49.04 | 19.62 | 1.03 | 125.32 | 10.15 |  |  |  | 1 |  |  | 135.32 | 161.3 | 168.67 | 0 | 168.67 | 191.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.04
[5 empty] | 10.81 | 29.85 |  | 3.89 | 20.86 | 0.9 |  |  |  |  | 135.47 |  | -0.15 |  | 27.06 | 162.38 |  |  | 169.8 | 21.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.89
2192 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.53 |  | 4.14 | 2.83 | 0.15 | 14.94 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 16.39 | 19.51 | 20.4 | 0 | 20.4 | 23.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.14
[5 empty] | 8.75 | 4.31 |  | 0.37 | 3.01 | 0.13 |  |  |  |  | 16.41 |  | -0.02 |  | 3.28 | 19.67 |  |  | 20.57 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2193 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 13.37 | 1.14 | 102.31 | 66.98 | 3.51 | 358.13 | 34.65 |  |  |  | 1 |  |  | 392.25 | 466.99 | 488.33 | 0 | 488.33 | 555.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.31
[5 empty] | 8.18 | 101.77 | 0.15 | 8.1 | 71.23 | 3.09 |  |  |  |  | 392.78 |  | -0.53 |  | 78.45 | 470.7 |  |  | 492.21 | 63.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
2194 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 6*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17мм |  |  | М2 | 14.46 | 17.73 | 52.02 | 68.36 | 3.58 | 319.31 | 35.36 |  |  |  | 1 |  |  | 354.13 | 421.18 | 440.43 | 0 | 440.43 | 501.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.02
[5 empty] | 28.39 | 97.78 | 6.23 | 4 | 72.69 | 3.15 |  |  |  |  | 354.67 |  | -0.54 |  | 70.83 | 424.96 |  |  | 444.38 | 56.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4
2195 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм |  |  | М2 | -0.21 | -0.72 | -7.28 | -0.97 | -0.05 | -11.83 | -0.5 |  |  |  | 1 |  |  | -12.32 | -14.74 | -15.41 | 0 | -15.41 | -17.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.28
[5 empty] | -28.39 | -1.18 | -0.29 | -0.56 | -1.03 | -0.04 |  |  |  |  | -12.33 |  | 0.01 |  | -2.46 | -14.78 |  |  | -15.45 | -1.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.56
2196 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.15 |  | 10.92 | 0.72 | 0.04 | 14.44 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 14.8 | 17.72 | 18.53 | 0 | 18.53 | 20.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.92
[5 empty] | 0.8 | 1.1 |  | 0.86 | 0.77 | 0.03 |  |  |  |  | 14.81 |  | -0.01 |  | 2.96 | 17.76 |  |  | 18.57 | 2.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
2197 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 1.04 |  | 10.2 | 4.81 | 0.25 | 28.74 | 2.49 |  |  |  | 1 |  |  | 31.19 | 37.16 | 38.86 | 0 | 38.86 | 44.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.2
[5 empty] | 14.19 | 7.32 |  | 0.82 | 5.12 | 0.22 |  |  |  |  | 31.23 |  | -0.04 |  | 6.24 | 37.43 |  |  | 39.14 | 5.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
2198 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.95 |  | 35.38 | 4.38 | 0.23 | 54.32 | 2.27 |  |  |  | 1 |  |  | 56.56 | 67.63 | 70.72 | 0 | 70.72 | 80.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.38
[5 empty] | 29.19 | 6.67 |  | 2.8 | 4.66 | 0.2 |  |  |  |  | 56.59 |  | -0.03 |  | 11.31 | 67.87 |  |  | 70.97 | 9.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.8
2199 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 47.69 | 4.06 | 365.1 | 239.03 | 12.52 | 1277.98 | 123.66 |  |  |  | 1 |  |  | 1399.76 | 1666.5 | 1742.66 | 0 | 1742.66 | 1981.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365.1
[5 empty] | 29.19 | 363.16 | 0.55 | 28.9 | 254.2 | 11.01 |  |  |  |  | 1401.64 |  | -1.88 |  | 279.95 | 1679.71 |  |  | 1756.47 | 224.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.9
2200 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 14.65 | 0.44 | 46.42 | 73.45 | 3.85 | 320.97 | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 358.39 | 426.01 | 445.48 | 0 | 445.48 | 507.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.42
[5 empty] | 40.15 | 111.65 | 0.11 | 3.67 | 78.11 | 3.38 |  |  |  |  | 358.97 |  | -0.58 |  | 71.68 | 430.07 |  |  | 449.73 | 57.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.67
2201 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 7*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17мм |  |  | М2 | 26.93 | 33.02 | 96.87 | 127.29 | 6.66 | 594.61 | 65.85 |  |  |  | 1 |  |  | 659.46 | 784.31 | 820.15 | 0 | 820.15 | 933.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.87
[5 empty] | 52.87 | 182.08 | 11.61 | 7.45 | 135.37 | 5.87 |  |  |  |  | 660.46 |  | -1 |  | 131.89 | 791.35 |  |  | 827.51 | 105.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.45
2202 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм |  |  | М2 | -0.38 | -1.35 | -13.56 | -1.79 | -0.09 | -22.03 | -0.93 |  |  |  | 1 |  |  | -22.95 | -27.44 | -28.69 | 0 | -28.69 | -32.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13.56
[5 empty] | -52.87 | -2.2 | -0.53 | -1.05 | -1.91 | -0.08 |  |  |  |  | -22.96 |  | 0.01 |  | -4.59 | -27.54 |  |  | -28.79 | -3.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.05
2203 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.21 |  | 15.42 | 1.02 | 0.05 | 20.39 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 20.91 | 25.03 | 26.17 | 0 | 26.17 | 29.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.42
[5 empty] | 1.13 | 1.55 |  | 1.22 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 20.92 |  | -0.01 |  | 4.18 | 25.09 |  |  | 26.23 | 3.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.22
2204 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 1.93 |  | 19 | 8.96 | 0.47 | 53.54 | 4.64 |  |  |  | 1 |  |  | 58.11 | 69.24 | 72.4 | 0 | 72.4 | 82.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
[5 empty] | 26.43 | 13.64 |  | 1.53 | 9.53 | 0.41 |  |  |  |  | 58.18 |  | -0.07 |  | 11.62 | 69.73 |  |  | 72.91 | 9.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
2205 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 1.75 |  | 65.45 | 8.11 | 0.42 | 100.49 | 4.2 |  |  |  | 1 |  |  | 104.63 | 125.11 | 130.83 | 0 | 130.83 | 148.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.45
[5 empty] | 54 | 12.34 |  | 5.18 | 8.62 | 0.37 |  |  |  |  | 104.69 |  | -0.06 |  | 20.93 | 125.56 |  |  | 131.3 | 16.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.18
2206 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 облицовка лестниц плиткой грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 93.61 | 3.96 | 675.36 | 469.26 | 24.57 | 2460.27 | 242.77 |  |  |  | 1 |  |  | 2699.35 | 3213.28 | 3360.13 | 0 | 3360.13 | 3821 | 1 | 1 | 1 | 1 | 675.36
[5 empty] | 54 | 713.01 | 1.02 | 53.45 | 499.04 | 21.62 |  |  |  |  | 2703.04 |  | -3.69 |  | 539.87 | 3239.22 |  |  | 3387.26 | 433.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 53.45
2207 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 20.71 | 0.62 | 65.55 | 103.77 | 5.43 | 453.41 | 53.68 |  |  |  | 1 |  |  | 506.28 | 601.8 | 629.3 | 0 | 629.3 | 716.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.55
[5 empty] | 56.72 | 157.73 | 0.16 | 5.18 | 110.35 | 4.78 |  |  |  |  | 507.09 |  | -0.81 |  | 101.26 | 607.54 |  |  | 635.3 | 81.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.18
2208 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 8*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм/40мм |  |  | М2 | 1.31 | 1.64 | 244.53 | 6.32 | 0.33 | 287.87 | 3.27 |  |  |  | 1 |  |  | 291.09 | 348.96 | 364.91 | 0 | 364.91 | 412.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244.53
[5 empty] | 14.46 | 8.62 | 0.99 | 19.42 | 6.72 | 0.29 |  |  |  |  | 291.14 |  | -0.05 |  | 58.22 | 349.31 |  |  | 365.28 | 46.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.42
2209 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 6.75 | 8.87 | 26.37 | 31.93 | 1.67 | 151.73 | 16.52 |  |  |  | 1 |  |  | 168 | 199.84 | 208.97 | 0 | 208.97 | 237.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.37
[5 empty] | 14.39 | 45.43 | 3.16 | 2.03 | 33.96 | 1.47 |  |  |  |  | 168.25 |  | -0.25 |  | 33.6 | 201.6 |  |  | 210.81 | 26.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.03
2210 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 0.92 | 3.29 | 33.2 | 4.4 | 0.23 | 53.98 | 2.28 |  |  |  | 1 |  |  | 56.23 | 67.24 | 70.31 | 0 | 70.31 | 79.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.2
[5 empty] | 14.39 | 5.4 | 1.3 | 2.58 | 4.68 | 0.2 |  |  |  |  | 56.26 |  | -0.03 |  | 11.25 | 67.48 |  |  | 70.56 | 9.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.58
2211 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.96 | 0.07 |  | 1.28 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.31 | 1.57 | 1.64 | 0 | 1.64 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[5 empty] | 0.07 | 0.1 |  | 0.08 | 0.07 | [5 empty] | 1.31 |  |  |  | 0.26 | 1.57 |  |  | 1.64 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2212 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.53 |  | 5.18 | 2.44 | 0.13 | 14.6 | 1.26 |  |  |  | 1 |  |  | 15.84 | 18.88 | 19.74 | 0 | 19.74 | 22.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.18
[5 empty] | 7.2 | 3.72 |  | 0.42 | 2.6 | 0.11 |  |  |  |  | 15.86 |  | -0.02 |  | 3.17 | 19.01 |  |  | 19.88 | 2.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
2213 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.47 |  | 17.53 | 2.17 | 0.11 | 26.91 | 1.12 |  |  |  | 1 |  |  | 28.01 | 33.49 | 35.02 | 0 | 35.02 | 39.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.53
[5 empty] | 14.46 | 3.3 |  | 1.39 | 2.31 | 0.1 |  |  |  |  | 28.03 |  | -0.02 |  | 5.6 | 33.61 |  |  | 35.15 | 4.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.39
2214 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 23.62 | 2.01 | 180.84 | 118.41 | 6.2 | 633.05 | 61.26 |  |  |  | 1 |  |  | 693.38 | 825.5 | 863.23 | 0 | 863.23 | 981.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180.84
[5 empty] | 14.46 | 179.9 | 0.27 | 14.31 | 125.92 | 5.46 |  |  |  |  | 694.31 |  | -0.93 |  | 138.68 | 832.06 |  |  | 870.09 | 111.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.31
2215 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 1.29 | 0.04 | 4.09 | 6.47 | 0.34 | 28.28 | 3.35 |  |  |  | 1 |  |  | 31.58 | 37.54 | 39.26 | 0 | 39.26 | 44.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09
[5 empty] | 3.54 | 9.84 | 0.01 | 0.32 | 6.88 | 0.3 |  |  |  |  | 31.63 |  | -0.05 |  | 6.32 | 37.9 |  |  | 39.64 | 5.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
2216 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 9*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 8.82 | 10.81 | 31.72 | 41.68 | 2.18 | 194.69 | 21.56 |  |  |  | 1 |  |  | 215.92 | 256.8 | 268.54 | 0 | 268.54 | 305.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.72
[5 empty] | 17.31 | 59.62 | 3.8 | 2.44 | 44.32 | 1.92 |  |  |  |  | 216.25 |  | -0.33 |  | 43.18 | 259.1 |  |  | 270.95 | 34.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.44
2217 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 1.12 | 3.96 | 39.94 | 5.3 | 0.28 | 64.96 | 2.74 |  |  |  | 1 |  |  | 67.66 | 80.9 | 84.6 | 0 | 84.6 | 95.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.94
[5 empty] | 17.31 | 6.5 | 1.57 | 3.1 | 5.64 | 0.24 |  |  |  |  | 67.7 |  | -0.04 |  | 13.53 | 81.19 |  |  | 84.9 | 10.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.1
2218 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.09 |  | 6.78 | 0.45 | 0.02 | 8.97 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 9.2 | 11.02 | 11.52 | 0 | 11.52 | 13.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.78
[5 empty] | 0.5 | 0.69 |  | 0.53 | 0.48 | 0.02 |  |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 1.84 | 11.04 |  |  | 11.54 | 1.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
2219 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.63 |  | 6.23 | 2.94 | 0.15 | 17.55 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 19.05 | 22.69 | 23.73 | 0 | 23.73 | 26.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.23
[5 empty] | 8.66 | 4.47 |  | 0.5 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 19.07 |  | -0.02 |  | 3.81 | 22.86 |  |  | 23.91 | 3.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
2220 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.58 |  | 21.59 | 2.67 | 0.14 | 33.14 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 34.5 | 41.26 | 43.15 | 0 | 43.15 | 48.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.59
[5 empty] | 17.81 | 4.07 |  | 1.71 | 2.84 | 0.12 |  |  |  |  | 34.52 |  | -0.02 |  | 6.9 | 41.4 |  |  | 43.3 | 5.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.71
2221 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 29.09 | 2.48 | 222.75 | 145.84 | 7.64 | 779.72 | 75.45 |  |  |  | 1 |  |  | 854.02 | 1016.76 | 1063.23 | 0 | 1063.23 | 1208.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.75
[5 empty] | 17.81 | 221.58 | 0.33 | 17.62 | 155.09 | 6.72 |  |  |  |  | 855.17 |  | -1.15 |  | 170.8 | 1024.82 |  |  | 1071.66 | 137.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.62
2222 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 9.1 | 0.27 | 28.82 | 45.61 | 2.39 | 199.3 | 23.6 |  |  |  | 1 |  |  | 222.54 | 264.53 | 276.62 | 0 | 276.62 | 315.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.82
[5 empty] | 24.93 | 69.33 | 0.07 | 2.28 | 48.5 | 2.1 |  |  |  |  | 222.9 |  | -0.36 |  | 44.51 | 267.05 |  |  | 279.26 | 35.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.28
2223 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 10* затирка подступенков составом из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 2.15 | 0.61 |  | 11.53 | 0.6 | 42.72 | 5.96 |  |  |  | 1 |  |  | 48.59 | 57.67 | 60.31 | 0 | 60.31 | 68.8 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 9.13 | 17.19 | 0.35 |  | 12.26 | 0.53 |  |  |  |  | 48.68 |  | -0.09 |  | 9.72 | 58.31 |  |  | 60.98 | 7.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2224 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до средней толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 1.21 | 0.41 | 19.78 | 6.07 | 0.32 | 43.9 | 3.14 |  |  |  | 1 |  |  | 46.99 | 56.05 | 58.61 | 0 | 58.61 | 66.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.78
[5 empty] | 9.13 | 9.01 | 0.23 | 1.57 | 6.46 | 0.28 |  |  |  |  | 47.04 |  | -0.05 |  | 9.4 | 56.39 |  |  | 58.97 | 7.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.57
2225 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 11*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм |  |  | М2 | 25.01 | 31.4 | 7021.07 | 120.92 | 6.33 | 8036.41 | 62.56 |  |  |  | 1 |  |  | 8098.02 | 9710.94 | 10154.73 | 0 | 10154.73 | 11462.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7021.07
[5 empty] | 276.88 | 165.05 | 18.94 | 557.48 | 128.59 | 5.57 |  |  |  |  | 8098.97 |  | -0.95 |  | 1619.6 | 9717.62 |  |  | 10161.72 | 1301.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 557.48
2226 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 127.18 | 166.96 | 496.46 | 601.32 | 31.48 | 2857.07 | 311.09 |  |  |  | 1 |  |  | 3163.44 | 3762.88 | 3934.84 | 0 | 3934.84 | 4477.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 496.46
[5 empty] | 270.95 | 855.47 | 59.5 | 38.2 | 639.47 | 27.71 |  |  |  |  | 3168.16 |  | -4.72 |  | 632.69 | 3796.13 |  |  | 3969.61 | 508.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.2
2227 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 12.89 | 45.93 | 463.11 | 61.45 | 3.22 | 753.19 | 31.79 |  |  |  | 1 |  |  | 784.5 | 938 | 980.87 | 0 | 980.87 | 1110.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 463.11
[5 empty] | 270.95 | 75.32 | 18.18 | 35.98 | 65.35 | 2.83 |  |  |  |  | 784.98 |  | -0.48 |  | 156.9 | 941.4 |  |  | 984.43 | 126.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.98
2228 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 1.09 |  | 80.56 | 5.36 | 0.28 | 106.66 | 2.77 |  |  |  | 1 |  |  | 109.39 | 130.97 | 136.96 | 0 | 136.96 | 154.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.56
[5 empty] | 5.93 | 8.16 |  | 6.35 | 5.7 | 0.25 |  |  |  |  | 109.43 |  | -0.04 |  | 21.88 | 131.27 |  |  | 137.27 | 17.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.35
2229 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 9.92 |  | 97.41 | 45.95 | 2.41 | 274.51 | 23.77 |  |  |  | 1 |  |  | 297.92 | 354.96 | 371.18 | 0 | 371.18 | 421.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.41
[5 empty] | 135.48 | 69.92 |  | 7.83 | 48.87 | 2.12 |  |  |  |  | 298.28 |  | -0.36 |  | 59.58 | 357.5 |  |  | 373.84 | 47.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.83
2230 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 12*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм |  |  | М2 | 0.62 | 0.77 | 171.68 | 2.96 | 0.15 | 196.52 | 1.53 |  |  |  | 1 |  |  | 198.03 | 237.47 | 248.32 | 0 | 248.32 | 280.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171.68
[5 empty] | 6.77 | 4.04 | 0.46 | 13.63 | 3.15 | 0.14 |  |  |  |  | 198.05 |  | -0.02 |  | 39.61 | 237.64 |  |  | 248.5 | 31.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.63
2231 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 3.1 | 4.07 | 12.11 | 14.67 | 0.77 | 69.7 | 7.59 |  |  |  | 1 |  |  | 77.17 | 91.79 | 95.98 | 0 | 95.98 | 109.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.11
[5 empty] | 6.61 | 20.87 | 1.45 | 0.93 | 15.6 | 0.68 |  |  |  |  | 77.29 |  | -0.12 |  | 15.43 | 92.6 |  |  | 96.83 | 12.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
2232 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 0.43 | 1.51 | 15.25 | 2.02 | 0.11 | 24.8 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 25.83 | 30.89 | 32.3 | 0 | 32.3 | 36.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.25
[5 empty] | 6.61 | 2.48 | 0.6 | 1.19 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 25.85 |  | -0.02 |  | 5.17 | 31 |  |  | 32.42 | 4.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.19
2233 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.22 | 0.14 | 0.01 | 2.92 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 2.99 | 3.58 | 3.74 | 0 | 3.74 | 4.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.22
[5 empty] | 0.16 | 0.22 |  | 0.17 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  | 0.6 | 3.59 |  |  | 3.75 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
2234 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.24 |  | 2.37 | 1.12 | 0.06 | 6.68 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 7.25 | 8.64 | 9.03 | 0 | 9.03 | 10.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.37
[5 empty] | 3.3 | 1.7 |  | 0.19 | 1.19 | 0.05 |  |  |  |  | 7.26 |  | -0.01 |  | 1.45 | 8.7 |  |  | 9.09 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
2235 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.22 |  | 8.21 | 1.02 | 0.05 | 12.61 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 13.13 | 15.7 | 16.42 | 0 | 16.42 | 18.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.21
[5 empty] | 6.77 | 1.55 |  | 0.65 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 13.14 |  | -0.01 |  | 2.63 | 15.76 |  |  | 16.48 | 2.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
2236 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 11.06 | 0.94 | 84.71 | 55.44 | 2.9 | 296.44 | 28.68 |  |  |  | 1 |  |  | 324.68 | 386.56 | 404.23 | 0 | 404.23 | 459.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.71
[5 empty] | 6.77 | 84.23 | 0.13 | 6.71 | 58.96 | 2.55 |  |  |  |  | 325.12 |  | -0.44 |  | 64.94 | 389.62 |  |  | 407.43 | 52.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.71
2237 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 2.97 | 0.09 | 9.42 | 14.91 | 0.78 | 65.14 | 7.71 |  |  |  | 1 |  |  | 72.73 | 86.45 | 90.4 | 0 | 90.4 | 102.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.42
[5 empty] | 8.15 | 22.66 | 0.02 | 0.74 | 15.85 | 0.69 |  |  |  |  | 72.85 |  | -0.12 |  | 14.55 | 87.28 |  |  | 91.27 | 11.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
2238 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 13*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм |  |  | М2 | 1.51 | 1.89 | 352.69 | 7.29 | 0.38 | 408.29 | 3.77 |  |  |  | 1 |  |  | 412 | 493.99 | 516.57 | 0 | 516.57 | 583.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 352.69
[5 empty] | 16.69 | 9.95 | 1.14 | 28 | 7.75 | 0.34 |  |  |  |  | 412.06 |  | -0.06 |  | 82.4 | 494.4 |  |  | 517 | 66.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28
2239 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 7.66 | 10.06 | 29.92 | 36.24 | 1.9 | 172.19 | 18.75 |  |  |  | 1 |  |  | 190.65 | 226.78 | 237.14 | 0 | 237.14 | 269.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.92
[5 empty] | 16.33 | 51.56 | 3.59 | 2.3 | 38.54 | 1.67 |  |  |  |  | 190.94 |  | -0.29 |  | 38.13 | 228.78 |  |  | 239.23 | 30.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.3
2240 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.77 | 2.77 | 27.91 | 3.71 | 0.19 | 45.4 | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 47.29 | 56.54 | 59.12 | 0 | 59.12 | 66.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.91
[5 empty] | 16.33 | 4.54 | 1.1 | 2.17 | 3.94 | 0.17 |  |  |  |  | 47.32 |  | -0.03 |  | 9.46 | 56.75 |  |  | 59.34 | 7.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.17
2241 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.07 |  | 4.86 | 0.33 | 0.02 | 6.46 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 6.63 | 7.93 | 8.29 | 0 | 8.29 | 9.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.86
[5 empty] | 0.36 | 0.5 |  | 0.38 | 0.35 | 0.02 |  |  |  |  | 6.63 |  |  |  | 1.33 | 7.96 |  |  | 8.32 | 1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
2242 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.6 |  | 5.87 | 2.77 | 0.15 | 16.56 | 1.43 |  |  |  | 1 |  |  | 17.97 | 21.41 | 22.39 | 0 | 22.39 | 25.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.87
[5 empty] | 8.17 | 4.22 |  | 0.47 | 2.95 | 0.13 |  |  |  |  | 17.99 |  | -0.02 |  | 3.59 | 21.56 |  |  | 22.55 | 2.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
2243 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.54 |  | 20.23 | 2.5 | 0.13 | 31.05 | 1.3 |  |  |  | 1 |  |  | 32.33 | 38.65 | 40.42 | 0 | 40.42 | 45.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.23
[5 empty] | 16.69 | 3.81 |  | 1.6 | 2.66 | 0.12 |  |  |  |  | 32.35 |  | -0.02 |  | 6.47 | 38.8 |  |  | 40.58 | 5.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.6
2244 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 7.75 | 0.26 | 100.09 | 40.02 | 2.1 | 255.71 | 20.71 |  |  |  | 1 |  |  | 276.1 | 329.11 | 344.15 | 0 | 344.15 | 390.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.09
[5 empty] | 22.05 | 60.9 |  | 7.94 | 42.56 | 1.84 |  |  |  |  | 276.42 |  | -0.32 |  | 55.22 | 331.32 |  |  | 346.46 | 44.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.94
2245 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 1.07 |  | 8.44 | 5.78 | 0.3 | 30.49 | 2.99 |  |  |  | 1 |  |  | 33.43 | 39.79 | 41.61 | 0 | 41.61 | 47.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.44
[5 empty] | 17.86 | 8.8 |  | 0.75 | 6.15 | 0.27 |  |  |  |  | 33.48 |  | -0.05 |  | 6.69 | 40.12 |  |  | 41.96 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2246 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 14*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм |  |  | М2 | 0.9 | 1.12 | 251.03 | 4.32 | 0.23 | 287.33 | 2.24 |  |  |  | 1 |  |  | 289.54 | 347.21 | 363.08 | 0 | 363.08 | 409.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251.03
[5 empty] | 9.9 | 5.9 | 0.68 | 19.93 | 4.6 | 0.2 |  |  |  |  | 289.57 |  | -0.03 |  | 57.91 | 347.45 |  |  | 363.33 | 46.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.93
2247 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм |  |  | М2 | 4.57 | 6 | 17.83 | 21.6 | 1.13 | 102.62 | 11.17 |  |  |  | 1 |  |  | 113.62 | 135.14 | 141.32 | 0 | 141.32 | 160.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.83
[5 empty] | 9.73 | 30.72 | 2.14 | 1.37 | 22.97 | 1 |  |  |  |  | 113.79 |  | -0.17 |  | 22.72 | 136.34 |  |  | 142.57 | 18.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.37
2248 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 44мм |  |  | М2 | 0.55 | 1.98 | 19.96 | 2.65 | 0.14 | 32.47 | 1.37 |  |  |  | 1 |  |  | 33.82 | 40.44 | 42.29 | 0 | 42.29 | 47.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.96
[5 empty] | 9.73 | 3.25 | 0.78 | 1.55 | 2.82 | 0.12 |  |  |  |  | 33.84 |  | -0.02 |  | 6.76 | 40.58 |  |  | 42.44 | 5.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.55
2249 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.31 | 0.15 | 0.01 | 3.05 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 3.13 | 3.74 | 3.91 | 0 | 3.91 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.31
[5 empty] | 0.17 | 0.23 |  | 0.18 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 3.13 |  |  |  | 0.63 | 3.76 |  |  | 3.93 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2250 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.36 |  | 3.5 | 1.65 | 0.09 | 9.86 | 0.85 |  |  |  | 1 |  |  | 10.7 | 12.74 | 13.32 | 0 | 13.32 | 15.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5
[5 empty] | 4.87 | 2.51 |  | 0.28 | 1.75 | 0.08 |  |  |  |  | 10.71 |  | -0.01 |  | 2.14 | 12.84 |  |  | 13.42 | 1.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
2251 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.32 |  | 12 | 1.49 | 0.08 | 18.43 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 19.19 | 22.94 | 23.99 | 0 | 23.99 | 27.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[5 empty] | 9.9 | 2.26 |  | 0.95 | 1.58 | 0.07 |  |  |  |  | 19.2 |  | -0.01 |  | 3.84 | 23.03 |  |  | 24.08 | 3.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
2252 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 4.37 | 0.15 | 56.46 | 22.58 | 1.18 | 144.26 | 11.68 |  |  |  | 1 |  |  | 155.76 | 185.66 | 194.14 | 0 | 194.14 | 220.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.46
[5 empty] | 12.44 | 34.36 |  | 4.48 | 24.01 | 1.04 |  |  |  |  | 155.94 |  | -0.18 |  | 31.15 | 186.91 |  |  | 195.45 | 25.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.48
2253 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.51 |  | 4.01 | 2.75 | 0.14 | 14.49 | 1.42 |  |  |  | 1 |  |  | 15.89 | 18.91 | 19.77 | 0 | 19.77 | 22.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.01
[5 empty] | 8.48 | 4.18 |  | 0.36 | 2.92 | 0.13 |  |  |  |  | 15.91 |  | -0.02 |  | 3.18 | 19.07 |  |  | 19.94 | 2.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
2254 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 16.17 | 1.38 | 123.94 | 81.07 | 4.24 | 433.57 | 41.94 |  |  |  | 1 |  |  | 474.87 | 565.36 | 591.2 | 0 | 591.2 | 672.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.94
[5 empty] | 9.9 | 123.17 | 0.19 | 9.81 | 86.22 | 3.74 |  |  |  |  | 475.51 |  | -0.64 |  | 94.97 | 569.84 |  |  | 595.88 | 76.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.81
2255 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 3.09 | 0.09 | 9.8 | 15.51 | 0.81 | 67.77 | 8.02 |  |  |  | 1 |  |  | 75.67 | 89.95 | 94.06 | 0 | 94.06 | 107.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.8
[5 empty] | 8.48 | 23.58 | 0.02 | 0.78 | 16.49 | 0.71 |  |  |  |  | 75.79 |  | -0.12 |  | 15.13 | 90.8 |  |  | 94.95 | 12.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
2256 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 15*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм |  |  | М2 | 1.78 | 2.24 | 501.33 | 8.63 | 0.45 | 573.82 | 4.46 |  |  |  | 1 |  |  | 578.21 | 693.37 | 725.06 | 0 | 725.06 | 818.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 501.33
[5 empty] | 19.77 | 11.78 | 1.35 | 39.81 | 9.18 | 0.4 |  |  |  |  | 578.28 |  | -0.07 |  | 115.64 | 693.85 |  |  | 725.56 | 92.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.81
2257 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 9.09 | 11.92 | 35.46 | 42.94 | 2.25 | 204.04 | 22.22 |  |  |  | 1 |  |  | 225.92 | 268.73 | 281.01 | 0 | 281.01 | 319.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.46
[5 empty] | 19.35 | 61.09 | 4.25 | 2.73 | 45.67 | 1.98 |  |  |  |  | 226.26 |  | -0.34 |  | 45.18 | 271.1 |  |  | 283.49 | 36.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.73
2258 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.92 | 3.28 | 33.07 | 4.39 | 0.23 | 53.79 | 2.27 |  |  |  | 1 |  |  | 56.03 | 67 | 70.06 | 0 | 70.06 | 79.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.07
[5 empty] | 19.35 | 5.38 | 1.3 | 2.57 | 4.67 | 0.2 |  |  |  |  | 56.06 |  | -0.03 |  | 11.21 | 67.24 |  |  | 70.31 | 9.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.57
2259 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.08 |  | 5.75 | 0.38 | 0.02 | 7.61 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 7.81 | 9.35 | 9.78 | 0 | 9.78 | 11.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.75
[5 empty] | 0.42 | 0.58 |  | 0.45 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 7.81 |  |  |  | 1.56 | 9.37 |  |  | 9.8 | 1.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
2260 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.71 |  | 6.95 | 3.28 | 0.17 | 19.59 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 21.26 | 25.33 | 26.49 | 0 | 26.49 | 30.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.95
[5 empty] | 9.67 | 4.99 |  | 0.56 | 3.49 | 0.15 |  |  |  |  | 21.29 |  | -0.03 |  | 4.25 | 25.51 |  |  | 26.68 | 3.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.56
2261 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.64 |  | 23.96 | 2.97 | 0.16 | 36.81 | 1.54 |  |  |  | 1 |  |  | 38.33 | 45.83 | 47.92 | 0 | 47.92 | 54.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.96
[5 empty] | 19.77 | 4.52 |  | 1.9 | 3.16 | 0.14 |  |  |  |  | 38.35 |  | -0.02 |  | 7.67 | 46 |  |  | 48.1 | 6.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.9
2262 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 9.18 | 0.31 | 118.55 | 47.41 | 2.48 | 302.9 | 24.53 |  |  |  | 1 |  |  | 327.06 | 389.86 | 407.68 | 0 | 407.68 | 462.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.55
[5 empty] | 26.12 | 72.14 |  | 9.41 | 50.42 | 2.18 |  |  |  |  | 327.43 |  | -0.37 |  | 65.41 | 392.47 |  |  | 410.41 | 52.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.41
2263 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 1.27 |  | 10 | 6.85 | 0.36 | 36.12 | 3.54 |  |  |  | 1 |  |  | 39.61 | 47.15 | 49.3 | 0 | 49.3 | 56.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
[5 empty] | 21.15 | 10.42 |  | 0.89 | 7.28 | 0.32 |  |  |  |  | 39.66 |  | -0.05 |  | 7.92 | 47.53 |  |  | 49.7 | 6.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
2264 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 19*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм |  |  | М2 | 25.06 | 31.48 | 2346.27 | 121.23 | 6.35 | 2991.61 | 62.72 |  |  |  | 1 |  |  | 3053.38 | 3657.35 | 3824.49 | 0 | 3824.49 | 4322.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2346.27
[5 empty] | 277.58 | 165.47 | 18.99 | 186.3 | 128.92 | 5.59 |  |  |  |  | 3054.33 |  | -0.95 |  | 610.68 | 3664.06 |  |  | 3831.51 | 490.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 186.3
2265 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 127.5 | 167.38 | 497.73 | 602.85 | 31.56 | 2864.35 | 311.88 |  |  |  | 1 |  |  | 3171.5 | 3772.46 | 3944.86 | 0 | 3944.86 | 4489.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 497.73
[5 empty] | 271.64 | 857.65 | 59.65 | 38.3 | 641.1 | 27.78 |  |  |  |  | 3176.23 |  | -4.73 |  | 634.3 | 3805.8 |  |  | 3979.72 | 509.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.3
2266 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 12.93 | 46.04 | 464.29 | 61.61 | 3.23 | 755.12 | 31.88 |  |  |  | 1 |  |  | 786.52 | 940.42 | 983.4 | 0 | 983.4 | 1113.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 464.29
[5 empty] | 271.64 | 75.52 | 18.23 | 36.07 | 65.52 | 2.84 |  |  |  |  | 787 |  | -0.48 |  | 157.3 | 943.82 |  |  | 986.96 | 126.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.07
2267 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 1.09 |  | 80.76 | 5.37 | 0.28 | 106.9 | 2.78 |  |  |  | 1 |  |  | 109.64 | 131.27 | 137.27 | 0 | 137.27 | 155.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.76
[5 empty] | 5.94 | 8.17 |  | 6.36 | 5.71 | 0.25 |  |  |  |  | 109.68 |  | -0.04 |  | 21.93 | 131.57 |  |  | 137.58 | 17.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.36
2268 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 9.94 |  | 97.65 | 46.07 | 2.41 | 275.19 | 23.83 |  |  |  | 1 |  |  | 298.66 | 355.85 | 372.11 | 0 | 372.11 | 422.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.65
[5 empty] | 135.82 | 70.1 |  | 7.85 | 48.99 | 2.12 |  |  |  |  | 299.02 |  | -0.36 |  | 59.73 | 358.39 |  |  | 374.77 | 47.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.85
2269 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 20*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм |  |  | М2 | 8.81 | 11.06 | 824.13 | 42.58 | 2.23 | 1050.8 | 22.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1072.5 | 1284.65 | 1343.36 | 0 | 1343.36 | 1518.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 824.13
[5 empty] | 97.5 | 58.12 | 6.67 | 65.44 | 45.28 | 1.96 |  |  |  |  | 1072.83 |  | -0.33 |  | 214.5 | 1287 |  |  | 1345.82 | 172.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 65.44
2270 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 45 | 59.08 | 175.68 | 212.79 | 11.14 | 1011.02 | 110.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1119.44 | 1331.57 | 1392.42 | 0 | 1392.42 | 1584.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175.68
[5 empty] | 95.88 | 302.72 | 21.06 | 13.52 | 226.29 | 9.8 |  |  |  |  | 1121.11 |  | -1.67 |  | 223.89 | 1343.33 |  |  | 1404.72 | 179.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.52
2271 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 6.16 | 21.94 | 221.23 | 29.36 | 1.54 | 359.83 | 15.19 |  |  |  | 1 |  |  | 374.79 | 448.13 | 468.61 | 0 | 468.61 | 530.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 221.23
[5 empty] | 95.88 | 35.99 | 8.69 | 17.19 | 31.23 | 1.35 |  |  |  |  | 375.02 |  | -0.23 |  | 74.96 | 449.75 |  |  | 470.3 | 60.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.19
2272 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.3 |  | 22.04 | 1.47 | 0.08 | 29.19 | 0.76 |  |  |  | 1 |  |  | 29.94 | 35.84 | 37.48 | 0 | 37.48 | 42.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.04
[5 empty] | 1.62 | 2.23 |  | 1.74 | 1.56 | 0.07 |  |  |  |  | 29.95 |  | -0.01 |  | 5.99 | 35.93 |  |  | 37.57 | 4.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.74
2273 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 3.51 |  | 34.47 | 16.26 | 0.85 | 97.13 | 8.41 |  |  |  | 1 |  |  | 105.41 | 125.59 | 131.33 | 0 | 131.33 | 149.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.47
[5 empty] | 47.94 | 24.74 |  | 2.77 | 17.29 | 0.75 |  |  |  |  | 105.54 |  | -0.13 |  | 21.08 | 126.49 |  |  | 132.27 | 16.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.77
2274 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 3.16 |  | 118.17 | 14.64 | 0.77 | 181.46 | 7.58 |  |  |  | 1 |  |  | 188.92 | 225.9 | 236.22 | 0 | 236.22 | 267.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.17
[5 empty] | 97.5 | 22.28 |  | 9.36 | 15.57 | 0.67 |  |  |  |  | 189.04 |  | -0.12 |  | 37.78 | 226.7 |  |  | 237.06 | 30.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.36
2275 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 159.27 | 13.56 | 1219.53 | 798.4 | 41.8 | 4268.69 | 413.05 |  |  |  | 1 |  |  | 4675.47 | 5566.42 | 5820.81 | 0 | 5820.81 | 6618.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1219.53
[5 empty] | 97.5 | 1213.02 | 1.83 | 96.53 | 849.06 | 36.79 |  |  |  |  | 4681.74 |  | -6.27 |  | 935.09 | 5610.56 |  |  | 5866.97 | 751.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 96.53
2276 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 29.59 | 0.88 | 93.71 | 148.32 | 7.77 | 648.1 | 76.73 |  |  |  | 1 |  |  | 723.66 | 860.2 | 899.51 | 0 | 899.51 | 1024.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.71
[5 empty] | 81.07 | 225.45 | 0.23 | 7.41 | 157.73 | 6.83 |  |  |  |  | 724.83 |  | -1.17 |  | 144.73 | 868.39 |  |  | 908.07 | 116.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.41
2277 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 21*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.41 | 0.51 | 38.28 | 1.98 | 0.1 | 48.8 | 1.02 |  |  |  | 1 |  |  | 49.8 | 59.65 | 62.38 | 0 | 62.38 | 70.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.28
[5 empty] | 4.53 | 2.7 | 0.31 | 3.04 | 2.1 | 0.09 |  |  |  |  | 49.82 |  | -0.02 |  | 9.96 | 59.76 |  |  | 62.5 | 8.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.04
2278 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм |  |  | М2 | 2.08 | 2.73 | 8.12 | 9.83 | 0.51 | 46.71 | 5.09 |  |  |  | 1 |  |  | 51.72 | 61.52 | 64.33 | 0 | 64.33 | 73.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.12
[5 empty] | 4.43 | 13.99 | 0.97 | 0.62 | 10.46 | 0.45 |  |  |  |  | 51.8 |  | -0.08 |  | 10.34 | 62.06 |  |  | 64.89 | 8.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.62
2279 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм |  |  | М2 | 0.26 | 0.9 | 9.09 | 1.21 | 0.06 | 14.8 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 15.42 | 18.43 | 19.27 | 0 | 19.27 | 21.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09
[5 empty] | 4.43 | 1.48 | 0.36 | 0.71 | 1.29 | 0.06 |  |  |  |  | 15.43 |  | -0.01 |  | 3.08 | 18.5 |  |  | 19.34 | 2.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
2280 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.32 | 0.09 |  | 1.75 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.8 | 2.16 | 2.26 | 0 | 2.26 | 2.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.32
[5 empty] | 0.1 | 0.14 |  | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 0.36 | 2.16 |  |  | 2.26 | 0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
2281 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.16 |  | 1.6 | 0.76 | 0.04 | 4.51 | 0.39 |  |  |  | 1 |  |  | 4.89 | 5.83 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6
[5 empty] | 2.22 | 1.15 |  | 0.13 | 0.8 | 0.03 |  |  |  |  | 4.9 |  | -0.01 |  | 0.98 | 5.87 |  |  | 6.14 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2282 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.15 |  | 5.49 | 0.68 | 0.04 | 8.44 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 8.78 | 10.5 | 10.98 | 0 | 10.98 | 12.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.49
[5 empty] | 4.53 | 1.04 |  | 0.43 | 0.73 | 0.03 |  |  |  |  | 8.79 |  | -0.01 |  | 1.76 | 10.54 |  |  | 11.02 | 1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
2283 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 2.1 | 0.07 | 27.15 | 10.85 | 0.57 | 69.35 | 5.61 |  |  |  | 1 |  |  | 74.87 | 89.24 | 93.32 | 0 | 93.32 | 105.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.15
[5 empty] | 5.98 | 16.51 |  | 2.16 | 11.54 | 0.5 |  |  |  |  | 74.96 |  | -0.09 |  | 14.97 | 89.84 |  |  | 93.95 | 12.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.16
2284 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.29 |  | 2.29 | 1.57 | 0.08 | 8.27 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 9.07 | 10.8 | 11.29 | 0 | 11.29 | 12.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.29
[5 empty] | 4.85 | 2.39 |  | 0.2 | 1.67 | 0.07 |  |  |  |  | 9.08 |  | -0.01 |  | 1.81 | 10.88 |  |  | 11.37 | 1.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
2285 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 7.4 | 0.63 | 56.75 | 37.1 | 1.94 | 198.43 | 19.19 |  |  |  | 1 |  |  | 217.33 | 258.74 | 270.56 | 0 | 270.56 | 307.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.75
[5 empty] | 4.53 | 56.36 | 0.09 | 4.49 | 39.45 | 1.71 |  |  |  |  | 217.62 |  | -0.29 |  | 43.47 | 260.8 |  |  | 272.71 | 34.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.49
2286 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 22*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.86 | 1.08 | 80.73 | 4.17 | 0.22 | 102.92 | 2.16 |  |  |  | 1 |  |  | 105.05 | 125.83 | 131.58 | 0 | 131.58 | 148.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.73
[5 empty] | 9.55 | 5.69 | 0.65 | 6.41 | 4.43 | 0.19 |  |  |  |  | 105.08 |  | -0.03 |  | 21.01 | 126.06 |  |  | 131.82 | 16.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.41
2287 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм |  |  | М2 | 4.39 | 5.76 | 17.13 | 20.75 | 1.09 | 98.59 | 10.73 |  |  |  | 1 |  |  | 109.16 | 129.84 | 135.77 | 0 | 135.77 | 154.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.13
[5 empty] | 9.35 | 29.52 | 2.05 | 1.32 | 22.06 | 0.96 |  |  |  |  | 109.32 |  | -0.16 |  | 21.83 | 130.99 |  |  | 136.97 | 17.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.32
2288 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм |  |  | М2 | 0.54 | 1.9 | 19.18 | 2.54 | 0.13 | 31.18 | 1.32 |  |  |  | 1 |  |  | 32.48 | 38.83 | 40.6 | 0 | 40.6 | 45.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.18
[5 empty] | 9.35 | 3.12 | 0.75 | 1.49 | 2.7 | 0.12 |  |  |  |  | 32.5 |  | -0.02 |  | 6.5 | 38.98 |  |  | 40.76 | 5.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
2289 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.04 |  | 2.78 | 0.18 | 0.01 | 3.68 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 3.78 | 4.52 | 4.73 | 0 | 4.73 | 5.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.78
[5 empty] | 0.2 | 0.28 |  | 0.22 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 3.78 |  |  |  | 0.76 | 4.54 |  |  | 4.75 | 0.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
2290 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.34 |  | 3.36 | 1.58 | 0.08 | 9.45 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 10.26 | 12.23 | 12.79 | 0 | 12.79 | 14.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.36
[5 empty] | 4.67 | 2.41 |  | 0.27 | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 10.27 |  | -0.01 |  | 2.05 | 12.31 |  |  | 12.87 | 1.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
2291 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.31 |  | 11.57 | 1.43 | 0.08 | 17.77 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 18.5 | 22.12 | 23.13 | 0 | 23.13 | 26.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.57
[5 empty] | 9.55 | 2.18 |  | 0.92 | 1.52 | 0.07 |  |  |  |  | 18.51 |  | -0.01 |  | 3.7 | 22.2 |  |  | 23.21 | 2.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.92
2292 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 4.44 | 0.15 | 57.25 | 22.9 | 1.2 | 146.31 | 11.85 |  |  |  | 1 |  |  | 157.98 | 188.3 | 196.91 | 0 | 196.91 | 223.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.25
[5 empty] | 12.62 | 34.85 |  | 4.54 | 24.36 | 1.06 |  |  |  |  | 158.16 |  | -0.18 |  | 31.6 | 189.58 |  |  | 198.25 | 25.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.54
2293 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.61 |  | 4.83 | 3.31 | 0.17 | 17.45 | 1.71 |  |  |  | 1 |  |  | 19.13 | 22.78 | 23.82 | 0 | 23.82 | 27.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.83
[5 empty] | 10.22 | 5.04 |  | 0.43 | 3.52 | 0.15 |  |  |  |  | 19.16 |  | -0.03 |  | 3.83 | 22.96 |  |  | 24.01 | 3.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
2294 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 15.6 | 1.33 | 119.5 | 78.2 | 4.09 | 418.15 | 40.46 |  |  |  | 1 |  |  | 458 | 545.28 | 570.2 | 0 | 570.2 | 648.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.5
[5 empty] | 9.55 | 118.81 | 0.18 | 9.46 | 83.16 | 3.6 |  |  |  |  | 458.61 |  | -0.61 |  | 91.6 | 549.6 |  |  | 574.72 | 73.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.46
2295 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 23*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 |  |  | М2 | 2.56 | 3.14 | 9.22 | 12.11 | 0.63 | 56.56 | 6.26 |  |  |  | 1 |  |  | 62.73 | 74.6 | 78.01 | 0 | 78.01 | 88.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.22
[5 empty] | 5.03 | 17.32 | 1.1 | 0.71 | 12.87 | 0.56 |  |  |  |  | 62.82 |  | -0.09 |  | 12.55 | 75.28 |  |  | 78.72 | 10.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
2296 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40 |  |  | М2 | 0.38 | 1.36 | 13.76 | 1.83 | 0.1 | 22.38 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 23.31 | 27.88 | 29.15 | 0 | 29.15 | 32.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.76
[5 empty] | 5.03 | 2.24 | 0.54 | 1.07 | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 23.33 |  | -0.02 |  | 4.66 | 27.97 |  |  | 29.24 | 3.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.07
2297 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.22 | 0.14 | 0.01 | 2.93 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.59 | 3.75 | 0 | 3.75 | 4.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.22
[5 empty] | 0.16 | 0.22 |  | 0.18 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.6 | 3.6 |  |  | 3.76 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2298 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.18 |  | 1.8 | 0.85 | 0.04 | 5.09 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 5.52 | 6.58 | 6.88 | 0 | 6.88 | 7.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8
[5 empty] | 2.51 | 1.3 |  | 0.15 | 0.91 | 0.04 |  |  |  |  | 5.53 |  | -0.01 |  | 1.1 | 6.62 |  |  | 6.92 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
2299 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.17 |  | 6.29 | 0.78 | 0.04 | 9.67 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 10.06 | 12.02 | 12.57 | 0 | 12.57 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29
[5 empty] | 5.19 | 1.19 |  | 0.5 | 0.83 | 0.04 |  |  |  |  | 10.07 |  | -0.01 |  | 2.01 | 12.07 |  |  | 12.62 | 1.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
2300 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 2.69 | 0.09 | 34.72 | 13.87 | 0.73 | 88.66 | 7.17 |  |  |  | 1 |  |  | 95.72 | 114.1 | 119.31 | 0 | 119.31 | 135.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.72
[5 empty] | 7.64 | 21.1 |  | 2.76 | 14.75 | 0.64 |  |  |  |  | 95.83 |  | -0.11 |  | 19.14 | 114.86 |  |  | 120.1 | 15.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.76
2301 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.49 |  | 3.87 | 2.65 | 0.14 | 13.97 | 1.37 |  |  |  | 1 |  |  | 15.32 | 18.24 | 19.07 | 0 | 19.07 | 21.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.87
[5 empty] | 8.18 | 4.03 |  | 0.34 | 2.82 | 0.12 |  |  |  |  | 15.34 |  | -0.02 |  | 3.06 | 18.38 |  |  | 19.22 | 2.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.34
2302 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 8.48 | 0.72 | 64.93 | 42.5 | 2.23 | 227.25 | 21.99 |  |  |  | 1 |  |  | 248.91 | 296.34 | 309.88 | 0 | 309.88 | 352.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.93
[5 empty] | 5.19 | 64.57 | 0.1 | 5.14 | 45.2 | 1.96 |  |  |  |  | 249.24 |  | -0.33 |  | 49.78 | 298.69 |  |  | 312.34 | 39.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.14
2303 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 2.98 | 0.09 | 9.45 | 14.96 | 0.78 | 65.37 | 7.74 |  |  |  | 1 |  |  | 72.99 | 86.76 | 90.72 | 0 | 90.72 | 103.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.45
[5 empty] | 8.18 | 22.75 | 0.02 | 0.74 | 15.91 | 0.69 |  |  |  |  | 73.11 |  | -0.12 |  | 14.6 | 87.59 |  |  | 91.59 | 11.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.74
2304 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 27*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.29 | 0.54 | 4.32 | 1.56 | 0.08 | 10.71 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 11.51 | 13.73 | 14.36 | 0 | 14.36 | 16.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.32
[5 empty] | 3.34 | 2.12 | 0.25 | 0.36 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 11.52 |  | -0.01 |  | 2.3 | 13.81 |  |  | 14.44 | 1.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
2305 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 /устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм |  |  | М2 | 0.26 | 0.32 | 60.46 | 1.25 | 0.07 | 69.99 | 0.65 |  |  |  | 1 |  |  | 70.63 | 84.68 | 88.55 | 0 | 88.55 | 99.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.46
[5 empty] | 2.86 | 1.7 | 0.2 | 4.8 | 1.33 | 0.06 |  |  |  |  | 70.64 |  | -0.01 |  | 14.13 | 84.76 |  |  | 88.63 | 11.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.8
2306 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 1.31 | 1.72 | 5.11 | 6.19 | 0.32 | 29.41 | 3.2 |  |  |  | 1 |  |  | 32.56 | 38.72 | 40.49 | 0 | 40.49 | 46.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.11
[5 empty] | 2.79 | 8.81 | 0.61 | 0.39 | 6.58 | 0.29 |  |  |  |  | 32.61 |  | -0.05 |  | 6.51 | 39.07 |  |  | 40.86 | 5.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
2307 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.13 | 0.47 | 4.77 | 0.64 | 0.03 | 7.77 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 8.1 | 9.68 | 10.12 | 0 | 10.12 | 11.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.77
[5 empty] | 2.79 | 0.78 | 0.19 | 0.37 | 0.68 | 0.03 |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 1.62 | 9.72 |  |  | 10.16 | 1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2308 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.92 | 0.07 |  | 1.23 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.26 | 1.51 | 1.58 | 0 | 1.58 | 1.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92
[5 empty] | 0.07 | 0.1 |  | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 1.26 |  |  |  | 0.25 | 1.51 |  |  | 1.58 | 0.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2309 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.1 |  | 1.01 | 0.47 | 0.02 | 2.82 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 3.06 | 3.65 | 3.82 | 0 | 3.82 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01
[5 empty] | 1.4 | 0.72 |  | 0.08 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 3.06 |  |  |  | 0.61 | 3.67 |  |  | 3.84 | 0.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2310 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М2 | 0.09 |  | 3.47 | 0.43 | 0.02 | 5.31 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 5.53 | 6.61 | 6.91 | 0 | 6.91 | 7.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.47
[5 empty] | 2.86 | 0.65 |  | 0.27 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 5.53 |  |  |  | 1.11 | 6.64 |  |  | 6.94 | 0.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
2311 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 4.68 | 0.4 | 35.72 | 23.42 | 1.23 | 125.16 | 12.11 |  |  |  | 1 |  |  | 137.09 | 163.21 | 170.67 | 0 | 170.67 | 194.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.72
[5 empty] | 2.86 | 35.58 | 0.05 | 2.83 | 24.9 | 1.08 |  |  |  |  | 137.27 |  | -0.18 |  | 27.42 | 164.51 |  |  | 172.03 | 22.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.83
2312 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 1.24 | 0.04 | 3.91 | 6.2 | 0.32 | 27.1 | 3.21 |  |  |  | 1 |  |  | 30.26 | 35.96 | 37.6 | 0 | 37.6 | 42.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.91
[5 empty] | 3.39 | 9.43 | 0.01 | 0.31 | 6.6 | 0.29 |  |  |  |  | 30.31 |  | -0.05 |  | 6.05 | 36.31 |  |  | 37.97 | 4.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2313 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 28* /устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 3.23 | 5.95 | 47.22 | 17.03 | 0.89 | 117.04 | 8.81 |  |  |  | 1 |  |  | 125.72 | 149.93 | 156.78 | 0 | 156.78 | 177.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.22
[5 empty] | 36.52 | 23.15 | 2.76 | 3.91 | 18.11 | 0.78 |  |  |  |  | 125.85 |  | -0.13 |  | 25.14 | 150.86 |  |  | 157.75 | 20.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.91
2314 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм |  |  | М2 | 3.01 | 3.78 | 704.13 | 14.55 | 0.76 | 815.13 | 7.53 |  |  |  | 1 |  |  | 822.55 | 986.26 | 1031.33 | 0 | 1031.33 | 1164.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 704.13
[5 empty] | 33.32 | 19.86 | 2.28 | 55.91 | 15.47 | 0.67 |  |  |  |  | 822.66 |  | -0.11 |  | 164.51 | 987.06 |  |  | 1032.17 | 132.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 55.91
2315 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм |  |  | М2 | 15.45 | 20.27 | 60.28 | 73.01 | 3.82 | 346.91 | 37.77 |  |  |  | 1 |  |  | 384.11 | 456.9 | 477.78 | 0 | 477.78 | 543.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.28
[5 empty] | 32.9 | 103.88 | 7.22 | 4.64 | 77.65 | 3.36 |  |  |  |  | 384.68 |  | -0.57 |  | 76.82 | 460.93 |  |  | 481.99 | 61.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.64
2316 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 50мм |  |  | М2 | 2.34 | 8.36 | 84.35 | 11.19 | 0.59 | 137.18 | 5.79 |  |  |  | 1 |  |  | 142.88 | 170.83 | 178.64 | 0 | 178.64 | 202.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.35
[5 empty] | 32.9 | 13.72 | 3.31 | 6.55 | 11.9 | 0.52 |  |  |  |  | 142.97 |  | -0.09 |  | 28.58 | 171.46 |  |  | 179.3 | 22.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.55
2317 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.08 |  | 5.79 | 0.39 | 0.02 | 7.68 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 7.88 | 9.43 | 9.86 | 0 | 9.86 | 11.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.79
[5 empty] | 0.43 | 0.59 |  | 0.46 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 7.88 |  |  |  | 1.58 | 9.46 |  |  | 9.89 | 1.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
2318 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 1.2 |  | 11.83 | 5.58 | 0.29 | 33.33 | 2.89 |  |  |  | 1 |  |  | 36.18 | 43.1 | 45.07 | 0 | 45.07 | 51.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.83
[5 empty] | 16.45 | 8.49 |  | 0.95 | 5.93 | 0.26 |  |  |  |  | 36.22 |  | -0.04 |  | 7.24 | 43.42 |  |  | 45.4 | 5.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
2319 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250. плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 2.22 | 0.1 | 3.2 | 12.46 | 0.65 | 49.38 | 6.45 |  |  |  | 1 |  |  | 55.73 | 66.19 | 69.21 | 0 | 69.21 | 78.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2
[5 empty] | 21.29 | 18.9 | 0.06 | 0.25 | 13.25 | 0.57 |  |  |  |  | 55.83 |  | -0.1 |  | 11.15 | 66.88 |  |  | 69.93 | 8.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
2320 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 29* / устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.55 | 1.03 | 8.15 | 2.94 | 0.15 | 20.19 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 21.69 | 25.86 | 27.04 | 0 | 27.04 | 30.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.15
[5 empty] | 6.3 | 3.99 | 0.48 | 0.67 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 21.71 |  | -0.02 |  | 4.34 | 26.03 |  |  | 27.22 | 3.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
2321 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 180мм |  |  | М2 | 0.46 | 0.57 | 191.72 | 2.2 | 0.11 | 215.25 | 1.14 |  |  |  | 1 |  |  | 216.37 | 259.52 | 271.38 | 0 | 271.38 | 306.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191.72
[5 empty] | 5.04 | 3 | 0.34 | 15.22 | 2.33 | 0.1 |  |  |  |  | 216.39 |  | -0.02 |  | 43.27 | 259.64 |  |  | 271.51 | 34.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.22
2322 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250. устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 2.31 | 3.04 | 9.03 | 10.94 | 0.57 | 51.99 | 5.66 |  |  |  | 1 |  |  | 57.56 | 68.47 | 71.6 | 0 | 71.6 | 81.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.03
[5 empty] | 4.93 | 15.57 | 1.08 | 0.7 | 11.64 | 0.5 |  |  |  |  | 57.65 |  | -0.09 |  | 11.51 | 69.07 |  |  | 72.23 | 9.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
2323 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250. добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.23 | 0.84 | 8.43 | 1.12 | 0.06 | 13.71 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 14.28 | 17.08 | 17.86 | 0 | 17.86 | 20.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.43
[5 empty] | 4.93 | 1.37 | 0.33 | 0.65 | 1.19 | 0.05 |  |  |  |  | 14.29 |  | -0.01 |  | 2.86 | 17.14 |  |  | 17.92 | 2.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
2324 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.55 | 0.1 | 0.01 | 2.03 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 2.08 | 2.5 | 2.61 | 0 | 2.61 | 2.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.55
[5 empty] | 0.11 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1 | [5 empty] | 2.08 |  |  |  | 0.42 | 2.5 |  |  | 2.61 | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
2325 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.18 |  | 1.77 | 0.83 | 0.04 | 4.98 | 0.43 |  |  |  | 1 |  |  | 5.4 | 6.43 | 6.72 | 0 | 6.72 | 7.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.77
[5 empty] | 2.46 | 1.27 |  | 0.14 | 0.89 | 0.04 |  |  |  |  | 5.41 |  | -0.01 |  | 1.08 | 6.48 |  |  | 6.77 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2326 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.59 | 0.03 | 0.86 | 3.35 | 0.18 | 13.27 | 1.73 |  |  |  | 1 |  |  | 14.97 | 17.78 | 18.59 | 0 | 18.59 | 21.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86
[5 empty] | 5.71 | 5.07 | 0.02 | 0.07 | 3.56 | 0.15 |  |  |  |  | 15 |  | -0.03 |  | 2.99 | 17.96 |  |  | 18.78 | 2.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2327 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 30* устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.69 | 1.27 | 10.09 | 3.63 | 0.19 | 24.98 | 1.88 |  |  |  | 1 |  |  | 26.83 | 31.99 | 33.45 | 0 | 33.45 | 37.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.09
[5 empty] | 7.8 | 4.94 | 0.59 | 0.83 | 3.86 | 0.17 |  |  |  |  | 26.86 |  | -0.03 |  | 5.37 | 32.2 |  |  | 33.67 | 4.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
2328 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 230мм |  |  | М2 | 0.56 | 0.7 | 299.76 | 2.69 | 0.14 | 333.76 | 1.39 |  |  |  | 1 |  |  | 335.13 | 402.01 | 420.38 | 0 | 420.38 | 474.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299.76
[5 empty] | 6.17 | 3.68 | 0.42 | 23.8 | 2.87 | 0.12 |  |  |  |  | 335.15 |  | -0.02 |  | 67.03 | 402.16 |  |  | 420.54 | 53.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.8
2329 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 2.84 | 3.73 | 11.09 | 13.43 | 0.7 | 63.8 | 6.95 |  |  |  | 1 |  |  | 70.64 | 84.02 | 87.86 | 0 | 87.86 | 99.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.09
[5 empty] | 6.05 | 19.1 | 1.33 | 0.85 | 14.28 | 0.62 |  |  |  |  | 70.75 |  | -0.11 |  | 14.13 | 84.77 |  |  | 88.64 | 11.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.85
2330 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.28 | 1.03 | 10.34 | 1.37 | 0.07 | 16.81 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 17.51 | 20.94 | 21.9 | 0 | 21.9 | 24.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.34
[5 empty] | 6.05 | 1.68 | 0.41 | 0.8 | 1.46 | 0.06 |  |  |  |  | 17.52 |  | -0.01 |  | 3.5 | 21.01 |  |  | 21.97 | 2.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
2331 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.65 | 0.11 | 0.01 | 2.2 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 2.26 | 2.7 | 2.82 | 0 | 2.82 | 3.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65
[5 empty] | 0.12 | 0.17 |  | 0.13 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 2.26 |  |  |  | 0.45 | 2.71 |  |  | 2.83 | 0.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2332 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.22 |  | 2.17 | 1.03 | 0.05 | 6.12 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 6.64 | 7.91 | 8.27 | 0 | 8.27 | 9.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.17
[5 empty] | 3.02 | 1.56 |  | 0.17 | 1.09 | 0.05 |  |  |  |  | 6.65 |  | -0.01 |  | 1.33 | 7.97 |  |  | 8.33 | 1.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
2333 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.4 |  | 0.96 | 1.85 | 0.1 | 7.87 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 8.81 | 10.46 | 10.94 | 0 | 10.94 | 12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[5 empty] | 6.17 | 2.82 |  | 0.08 | 1.97 | 0.09 |  |  |  |  | 8.83 |  | -0.02 |  | 1.76 | 10.57 |  |  | 11.06 | 1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2334 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.63 | 0.03 | 0.91 | 3.55 | 0.19 | 14.06 | 1.84 |  |  |  | 1 |  |  | 15.87 | 18.85 | 19.71 | 0 | 19.71 | 22.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 6.06 | 5.38 | 0.02 | 0.07 | 3.77 | 0.16 |  |  |  |  | 15.9 |  | -0.03 |  | 3.17 | 19.04 |  |  | 19.91 | 2.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2335 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 31* укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в 2 слоя |  |  | М2 | 0.12 |  | 8.89 | 0.59 | 0.03 | 11.77 | 0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 12.08 | 14.46 | 15.12 | 0 | 15.12 | 17.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.89
[5 empty] | 2.62 | 0.9 |  | 0.7 | 0.63 | 0.03 |  |  |  |  | 12.08 |  |  |  | 2.42 | 14.5 |  |  | 15.16 | 1.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
2336 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 35мм |  |  | М2 | 1.2 | 1.58 | 4.69 | 5.68 | 0.3 | 26.99 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 29.88 | 35.54 | 37.16 | 0 | 37.16 | 42.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.69
[5 empty] | 2.56 | 8.08 | 0.56 | 0.36 | 6.04 | 0.26 |  |  |  |  | 29.93 |  | -0.05 |  | 5.98 | 35.86 |  |  | 37.49 | 4.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
2337 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 35мм |  |  | М2 | 0.09 | 0.33 | 3.28 | 0.43 | 0.02 | 5.32 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 5.54 | 6.62 | 6.92 | 0 | 6.92 | 7.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.28
[5 empty] | 2.56 | 0.53 | 0.13 | 0.25 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  | 1.11 | 6.65 |  |  | 6.95 | 0.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
2338 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.76 | 0.05 |  | 1.01 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.04 | 1.25 | 1.31 | 0 | 1.31 | 1.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76
[5 empty] | 0.06 | 0.08 |  | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | 1.04 |  |  |  | 0.21 | 1.25 |  |  | 1.31 | 0.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2339 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.09 |  | 0.92 | 0.43 | 0.02 | 2.58 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 2.8 | 3.34 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92
[5 empty] | 1.28 | 0.66 |  | 0.07 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.56 | 3.36 |  |  | 3.51 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2340 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 затирка из цементно-песчаного раствора м150 толщ. 10мм |  |  | М2 | 1.34 | 1.64 | 4.8 | 6.31 | 0.33 | 29.47 | 3.26 |  |  |  | 1 |  |  | 32.68 | 38.87 | 40.65 | 0 | 40.65 | 46.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8
[5 empty] | 2.62 | 9.02 | 0.58 | 0.37 | 6.71 | 0.29 |  |  |  |  | 32.73 |  | -0.05 |  | 6.54 | 39.22 |  |  | 41.02 | 5.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2341 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 исключается до толщ. 10мм |  |  | М2 | -0.06 | -0.22 | -2.24 | -0.3 | -0.02 | -3.63 | -0.15 |  |  |  | 1 |  |  | -3.78 | -4.52 | -4.73 | 0 | -4.73 | -5.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.24
[5 empty] | -2.62 | -0.36 | -0.09 | -0.17 | -0.31 | -0.01 |  |  |  |  | -3.78 |  |  |  | -0.76 | -4.54 |  |  | -4.75 | -0.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.17
2342 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.17 |  | 0.41 | 0.79 | 0.04 | 3.35 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.75 | 4.45 | 4.65 | 0 | 4.65 | 5.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41
[5 empty] | 2.62 | 1.2 |  | 0.03 | 0.84 | 0.04 |  |  |  |  | 3.76 |  | -0.01 |  | 0.75 | 4.5 |  |  | 4.7 | 0.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2343 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 32* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм |  |  | М2 | 0.56 | 0.7 | 78.19 | 2.69 | 0.14 | 94.6 | 1.39 |  |  |  | 1 |  |  | 95.97 | 115.02 | 120.28 | 0 | 120.28 | 135.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.19
[5 empty] | 6.17 | 3.68 | 0.42 | 6.21 | 2.87 | 0.12 |  |  |  |  | 95.99 |  | -0.02 |  | 19.19 | 115.16 |  |  | 120.43 | 15.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.21
2344 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 2.88 | 3.78 | 11.23 | 13.6 | 0.71 | 64.63 | 7.04 |  |  |  | 1 |  |  | 71.56 | 85.12 | 89.01 | 0 | 89.01 | 101.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.23
[5 empty] | 6.13 | 19.35 | 1.35 | 0.86 | 14.47 | 0.63 |  |  |  |  | 71.67 |  | -0.11 |  | 14.31 | 85.87 |  |  | 89.79 | 11.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
2345 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.29 | 1.04 | 10.48 | 1.39 | 0.07 | 17.02 | 0.72 |  |  |  | 1 |  |  | 17.73 | 21.2 | 22.17 | 0 | 22.17 | 25.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.48
[5 empty] | 6.13 | 1.7 | 0.41 | 0.81 | 1.47 | 0.06 |  |  |  |  | 17.74 |  | -0.01 |  | 3.55 | 21.28 |  |  | 22.25 | 2.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.81
2346 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.53 | 0.04 |  | 0.71 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.73 | 0.88 | 0.92 | 0 | 0.92 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53
[5 empty] | 0.04 | 0.06 |  | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 0.15 | 0.88 |  |  | 0.92 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2347 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.22 |  | 2.2 | 1.04 | 0.05 | 6.2 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 6.73 | 8.02 | 8.39 | 0 | 8.39 | 9.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2
[5 empty] | 3.06 | 1.58 |  | 0.18 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 6.74 |  | -0.01 |  | 1.35 | 8.08 |  |  | 8.45 | 1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2348 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.4 |  | 0.96 | 1.85 | 0.1 | 7.87 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 8.81 | 10.46 | 10.94 | 0 | 10.94 | 12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[5 empty] | 6.17 | 2.82 |  | 0.08 | 1.97 | 0.09 |  |  |  |  | 8.83 |  | -0.02 |  | 1.76 | 10.57 |  |  | 11.06 | 1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2349 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.2 | 0.01 | 0.29 | 1.13 | 0.06 | 4.47 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 5.04 | 5.99 | 6.26 | 0 | 6.26 | 7.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29
[5 empty] | 1.93 | 1.71 | 0.01 | 0.02 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 5.05 |  | -0.01 |  | 1.01 | 6.05 |  |  | 6.32 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2350 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 23* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 |  |  | М2 | 0.75 | 0.92 | 2.69 | 3.54 | 0.19 | 16.53 | 1.83 |  |  |  | 1 |  |  | 18.33 | 21.8 | 22.8 | 0 | 22.8 | 25.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.69
[5 empty] | 1.47 | 5.06 | 0.32 | 0.21 | 3.76 | 0.16 |  |  |  |  | 18.36 |  | -0.03 |  | 3.67 | 22 |  |  | 23.01 | 2.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
2351 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 |  |  | М2 | 0.11 | 0.4 | 4.02 | 0.53 | 0.03 | 6.53 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 6.81 | 8.15 | 8.52 | 0 | 8.52 | 9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.02
[5 empty] | 1.47 | 0.65 | 0.16 | 0.31 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  | 1.36 | 8.17 |  |  | 8.54 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2352 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.49 | 0.04 |  | 0.67 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 0.04 | 0.06 |  | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.14 | 0.83 |  |  | 0.87 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2353 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.05 |  | 0.52 | 0.25 | 0.01 | 1.48 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1.61 | 1.92 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52
[5 empty] | 0.73 | 0.38 |  | 0.04 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  | 0.32 | 1.93 |  |  | 2.02 | 0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2354 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.05 |  | 1.82 | 0.22 | 0.01 | 2.78 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 2.9 | 3.47 | 3.63 | 0 | 3.63 | 4.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 1.5 | 0.34 |  | 0.14 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 0.58 | 3.48 |  |  | 3.64 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2355 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 0.72 | 0.02 | 9.23 | 3.7 | 0.19 | 23.6 | 1.91 |  |  |  | 1 |  |  | 25.48 | 30.37 | 31.76 | 0 | 31.76 | 36.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.23
[5 empty] | 2.04 | 5.63 |  | 0.73 | 3.93 | 0.17 |  |  |  |  | 25.51 |  | -0.03 |  | 5.1 | 30.58 |  |  | 31.98 | 4.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
2356 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.11 |  | 0.85 | 0.58 | 0.03 | 3.07 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 3.37 | 4.01 | 4.19 | 0 | 4.19 | 4.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
[5 empty] | 1.79 | 0.88 |  | 0.08 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 3.37 |  |  |  | 0.67 | 4.04 |  |  | 4.22 | 0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2357 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 2.45 | 0.21 | 18.69 | 12.28 | 0.64 | 65.59 | 6.35 |  |  |  | 1 |  |  | 71.84 | 85.52 | 89.43 | 0 | 89.43 | 101.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.69
[5 empty] | 1.5 | 18.66 | 0.03 | 1.48 | 13.06 | 0.57 |  |  |  |  | 71.94 |  | -0.1 |  | 14.37 | 86.21 |  |  | 90.15 | 11.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.48
2358 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 0.65 | 0.02 | 2.08 | 3.28 | 0.17 | 14.33 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 19.02 | 19.89 | 0 | 19.89 | 22.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.08
[5 empty] | 1.79 | 4.98 | 0.01 | 0.16 | 3.49 | 0.15 |  |  |  |  | 16.03 |  | -0.03 |  | 3.2 | 19.2 |  |  | 20.08 | 2.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
2359 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям отделка стен под изоляцию (ар3 л. 38 прим. 36)* полимерное грунтование поверхности основания |  |  | М2 | 1.86 |  | 44.75 | 8.62 | 0.45 | 80.05 | 4.46 |  |  |  | 1 |  |  | 84.44 | 100.85 | 105.46 | 0 | 105.46 | 119.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.75
[5 empty] | 36.92 | 13.12 |  | 3.54 | 9.17 | 0.4 |  |  |  |  | 84.51 |  | -0.07 |  | 16.89 | 101.33 |  |  | 105.96 | 13.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.54
2360 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям затирка поверхности стен цементно-известковым раствором раствором м50. затирка поверхности стен цементно-известковым раствором раствором м50 |  |  | М2 | 34.13 | 23.46 | 65.81 | 179.69 | 9.41 | 739.09 | 92.96 |  |  |  | 1 |  |  | 830.64 | 986.83 | 1031.93 | 0 | 1031.93 | 1175.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.81
[5 empty] | 36.92 | 256.21 | 17.2 | 5.14 | 191.09 | 8.28 |  |  |  |  | 832.05 |  | -1.41 |  | 166.13 | 996.77 |  |  | 1042.32 | 133.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.14
2361 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям устройство штрабы 30х10мм в кирпиче и керамзитобетоне по периметру помещений |  |  | М | 1.32 | 0.63 | 2.84 | 6.52 | 0.34 | 27.71 | 3.37 |  |  |  | 1 |  |  | 31.03 | 36.88 | 38.57 | 0 | 38.57 | 43.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.84
[5 empty] | 9.24 | 9.92 |  | 0.23 | 6.93 | 0.3 |  |  |  |  | 31.08 |  | -0.05 |  | 6.21 | 37.24 |  |  | 38.95 | 4.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
2362 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям полимерное грунтование подготовленной поверхности основания |  |  | М2 | 1.86 |  | 44.75 | 8.62 | 0.45 | 80.05 | 4.46 |  |  |  | 1 |  |  | 84.44 | 100.85 | 105.46 | 0 | 105.46 | 119.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.75
[5 empty] | 36.92 | 13.12 |  | 3.54 | 9.17 | 0.4 |  |  |  |  | 84.51 |  | -0.07 |  | 16.89 | 101.33 |  |  | 105.96 | 13.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.54
2363 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям устройство пандусов (ар3 л. 38 прим. 13)* устройство плиты пандуса из бетона с16/20 |  |  | М3 | 0.87 | 3.17 | 71.76 | 4.51 | 0.24 | 96.25 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 98.55 | 118.01 | 123.4 | 0 | 123.4 | 139.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.76
[5 empty] | 0.67 | 5.97 | 0.9 | 5.59 | 4.8 | 0.21 |  |  |  |  | 98.59 |  | -0.04 |  | 19.71 | 118.26 |  |  | 123.66 | 15.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.59
2364 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям масляная окраска пола |  |  | М2 | 0.1 | 0.03 | 0.84 | 0.53 | 0.03 | 2.9 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 3.18 | 3.79 | 3.96 | 0 | 3.96 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84
[5 empty] | 1.58 | 0.81 |  | 0.07 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 3.18 |  |  |  | 0.64 | 3.82 |  |  | 3.99 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2365 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям инженерные ниши (ар3 л. 38 прим. 40)* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм |  |  | М2 | 0.23 | 0.29 | 0.84 | 1.1 | 0.06 | 5.15 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 5.71 | 6.79 | 7.1 | 0 | 7.1 | 8.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84
[5 empty] | 0.46 | 1.58 | 0.1 | 0.06 | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 5.72 |  | -0.01 |  | 1.14 | 6.85 |  |  | 7.16 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2366 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям добавляется до толщ. 50мм |  |  | М2 | 0.04 | 0.12 | 1.18 | 0.16 | 0.01 | 1.93 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.01 | 2.4 | 2.51 | 0 | 2.51 | 2.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18
[5 empty] | 0.46 | 0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  | 0.4 | 2.41 |  |  | 2.52 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2367 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям ниши отопления (ар3 л. 38 прим. 41)* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 10-15мм |  |  | М2 | 0.76 | 0.94 | 2.75 | 3.61 | 0.19 | 16.88 | 1.87 |  |  |  | 1 |  |  | 18.72 | 22.26 | 23.28 | 0 | 23.28 | 26.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.75
[5 empty] | 1.5 | 5.17 | 0.33 | 0.21 | 3.84 | 0.17 |  |  |  |  | 18.75 |  | -0.03 |  | 3.74 | 22.46 |  |  | 23.49 | 3.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
2368 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям исключается до толщ. 10-15мм |  |  | М2 | -0.02 | -0.1 | -0.96 | -0.13 | -0.01 | -1.58 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | -1.65 | -1.97 | -2.06 | 0 | -2.06 | -2.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.96
[5 empty] | -1.5 | -0.16 | -0.04 | -0.07 | -0.14 | -0.01 |  |  |  |  | -1.65 |  |  |  | -0.33 | -1.98 |  |  | -2.07 | -0.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.07
2369 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.05 |  | 1.82 | 0.22 | 0.01 | 2.78 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 2.9 | 3.47 | 3.63 | 0 | 3.63 | 4.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 1.5 | 0.34 |  | 0.14 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 0.58 | 3.48 |  |  | 3.64 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2370 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 0.7 | 0.02 | 8.99 | 3.61 | 0.19 | 23.03 | 1.87 |  |  |  | 1 |  |  | 24.87 | 29.64 | 30.99 | 0 | 30.99 | 35.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.99
[5 empty] | 1.99 | 5.5 |  | 0.71 | 3.84 | 0.17 |  |  |  |  | 24.9 |  | -0.03 |  | 4.97 | 29.84 |  |  | 31.2 | 4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
2371 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.1 |  | 0.76 | 0.52 | 0.03 | 2.74 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 3.01 | 3.59 | 3.75 | 0 | 3.75 | 4.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76
[5 empty] | 1.61 | 0.79 |  | 0.07 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  | 0.6 | 3.61 |  |  | 3.77 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2372 | Ж2-90-90 | 3секция: работы по примечаниям рифленые маты перед входами (ар3 л. 38 прим. 43)* крепление рифленых матов для вытирая ног |  |  | ШТ | 0.23 | 0.09 | 34.18 | 1.06 | 0.06 | 40.89 | 0.55 |  |  |  | 1 |  |  | 41.43 | 49.66 | 51.93 | 0 | 51.93 | 58.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.18
[5 empty] | 2.49 | 1.61 |  | 2.71 | 1.13 | 0.05 |  |  |  |  | 41.44 |  | -0.01 |  | 8.29 | 49.72 |  |  | 51.99 | 6.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.71
2373 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 1* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 0.92 | 0.08 | 23.47 | 4.27 | 0.22 | 41.09 | 2.21 |  |  |  | 1 |  |  | 43.27 | 51.68 | 54.04 | 0 | 54.04 | 61.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.47
[5 empty] | 0.2516 | 6.49 |  | 1.82 | 4.54 | 0.2 |  |  |  |  | 43.3 |  | -0.03 |  | 8.65 | 51.92 |  |  | 54.29 | 6.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
2374 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 1.56 | 1.91 | 5.61 | 7.37 | 0.39 | 34.42 | 3.81 |  |  |  | 1 |  |  | 38.17 | 45.4 | 47.47 | 0 | 47.47 | 54.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.61
[5 empty] | 3.06 | 10.54 | 0.67 | 0.43 | 7.83 | 0.34 |  |  |  |  | 38.23 |  | -0.06 |  | 7.63 | 45.8 |  |  | 47.89 | 6.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
2375 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.15 | 0.52 | 5.23 | 0.7 | 0.04 | 8.52 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 8.87 | 10.61 | 11.09 | 0 | 11.09 | 12.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.23
[5 empty] | 3.06 | 0.85 | 0.21 | 0.41 | 0.74 | 0.03 |  |  |  |  | 8.88 |  | -0.01 |  | 1.77 | 10.64 |  |  | 11.12 | 1.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
2376 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.01 |  | 1.15 | 0.07 |  | 1.5 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 1.54 | 1.85 | 1.93 | 0 | 1.93 | 2.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15
[5 empty] | 0.08 | 0.11 |  | 0.09 | 0.08 | [5 empty] | 1.54 |  |  |  | 0.31 | 1.85 |  |  | 1.93 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2377 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.11 |  | 1.1 | 0.52 | 0.03 | 3.1 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 3.37 | 4.02 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1
[5 empty] | 1.53 | 0.79 |  | 0.09 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 3.37 |  |  |  | 0.67 | 4.04 |  |  | 4.22 | 0.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2378 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.1 |  | 3.81 | 0.47 | 0.02 | 5.84 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 6.08 | 7.27 | 7.6 | 0 | 7.6 | 8.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.81
[5 empty] | 3.15 | 0.72 |  | 0.3 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 6.08 |  |  |  | 1.22 | 7.3 |  |  | 7.63 | 0.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.3
2379 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 1.55 | 0.05 | 19.99 | 8 | 0.42 | 51.11 | 4.14 |  |  |  | 1 |  |  | 55.19 | 65.78 | 68.79 | 0 | 68.79 | 78.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.99
[5 empty] | 4.41 | 12.18 |  | 1.59 | 8.51 | 0.37 |  |  |  |  | 55.25 |  | -0.06 |  | 11.04 | 66.23 |  |  | 69.26 | 8.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.59
2380 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.25 |  | 1.99 | 1.37 | 0.07 | 7.2 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 7.9 | 9.41 | 9.84 | 0 | 9.84 | 11.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.99
[5 empty] | 4.22 | 2.08 |  | 0.18 | 1.45 | 0.06 |  |  |  |  | 7.91 |  | -0.01 |  | 1.58 | 9.48 |  |  | 9.91 | 1.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2381 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 5.15 | 0.44 | 39.4 | 25.8 | 1.35 | 137.92 | 13.35 |  |  |  | 1 |  |  | 151.07 | 179.86 | 188.08 | 0 | 188.08 | 213.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.4
[5 empty] | 3.15 | 39.19 | 0.06 | 3.12 | 27.43 | 1.19 |  |  |  |  | 151.27 |  | -0.2 |  | 30.21 | 181.28 |  |  | 189.56 | 24.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.12
2382 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 1.54 | 0.05 | 4.88 | 7.72 | 0.4 | 33.75 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 37.69 | 44.8 | 46.85 | 0 | 46.85 | 53.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.88
[5 empty] | 4.22 | 11.74 | 0.01 | 0.39 | 8.21 | 0.36 |  |  |  |  | 37.75 |  | -0.06 |  | 7.54 | 45.23 |  |  | 47.3 | 6.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
2383 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 40.39 | 3.31 | 1029.25 | 187.18 | 9.8 | 1801.82 | 96.84 |  |  |  | 1 |  |  | 1897.19 | 2266.28 | 2369.85 | 0 | 2369.85 | 2685.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1029.25
[5 empty] | 11.0352 | 284.82 |  | 79.78 | 199.06 | 8.62 |  |  |  |  | 1898.66 |  | -1.47 |  | 379.44 | 2276.63 |  |  | 2380.67 | 304.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 79.78
2384 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 68.98 | 84.58 | 248.11 | 326.03 | 17.07 | 1522.97 | 168.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1689.08 | 2008.87 | 2100.68 | 0 | 2100.68 | 2390.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 248.11
[5 empty] | 135.41 | 466.35 | 29.74 | 19.09 | 346.72 | 15.02 |  |  |  |  | 1691.64 |  | -2.56 |  | 337.82 | 2026.9 |  |  | 2119.53 | 271.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.09
2385 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 6.44 | 22.95 | 231.44 | 30.71 | 1.61 | 376.41 | 15.89 |  |  |  | 1 |  |  | 392.06 | 468.77 | 490.19 | 0 | 490.19 | 554.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231.44
[5 empty] | 135.41 | 37.64 | 9.09 | 17.98 | 32.66 | 1.42 |  |  |  |  | 392.3 |  | -0.24 |  | 78.41 | 470.47 |  |  | 491.97 | 63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.98
2386 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.46 |  | 34.46 | 2.29 | 0.12 | 45.61 | 1.18 |  |  |  | 1 |  |  | 46.77 | 55.99 | 58.55 | 0 | 58.55 | 66.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.46
[5 empty] | 2.53 | 3.48 |  | 2.72 | 2.43 | 0.11 |  |  |  |  | 46.79 |  | -0.02 |  | 9.35 | 56.12 |  |  | 58.69 | 7.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.72
2387 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 4.96 |  | 48.68 | 22.96 | 1.2 | 137.17 | 11.88 |  |  |  | 1 |  |  | 148.87 | 177.37 | 185.48 | 0 | 185.48 | 210.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.68
[5 empty] | 67.7 | 34.94 |  | 3.91 | 24.42 | 1.06 |  |  |  |  | 149.05 |  | -0.18 |  | 29.77 | 178.64 |  |  | 186.81 | 23.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.91
2388 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 4.47 |  | 167.18 | 20.71 | 1.08 | 256.71 | 10.72 |  |  |  | 1 |  |  | 267.27 | 319.58 | 334.18 | 0 | 334.18 | 378.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.18
[5 empty] | 137.94 | 31.52 |  | 13.24 | 22.03 | 0.95 |  |  |  |  | 267.43 |  | -0.16 |  | 53.45 | 320.72 |  |  | 335.37 | 42.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.24
2389 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 225.32 | 19.19 | 1725.25 | 1129.55 | 59.14 | 6039.08 | 584.37 |  |  |  | 1 |  |  | 6614.58 | 7875.05 | 8234.94 | 0 | 8234.94 | 9363.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1725.25
[5 empty] | 137.94 | 1716.14 | 2.59 | 136.55 | 1201.22 | 52.04 |  |  |  |  | 6623.45 |  | -8.87 |  | 1322.92 | 7937.5 |  |  | 8300.24 | 1062.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 136.55
2390 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 46.26 | 1.38 | 146.5 | 231.86 | 12.14 | 1013.17 | 119.95 |  |  |  | 1 |  |  | 1131.3 | 1344.74 | 1406.19 | 0 | 1406.19 | 1601.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146.5
[5 empty] | 126.74 | 352.45 | 0.35 | 11.59 | 246.57 | 10.68 |  |  |  |  | 1133.12 |  | -1.82 |  | 226.26 | 1357.56 |  |  | 1419.6 | 181.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.59
2391 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 1^* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 5.18 | 0.42 | 132.07 | 24.02 | 1.26 | 231.21 | 12.43 |  |  |  | 1 |  |  | 243.45 | 290.81 | 304.1 | 0 | 304.1 | 344.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.07
[5 empty] | 1.416 | 36.55 |  | 10.24 | 25.54 | 1.11 |  |  |  |  | 243.64 |  | -0.19 |  | 48.69 | 292.14 |  |  | 305.49 | 39.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.24
2392 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 8.78 | 10.76 | 31.55 | 41.46 | 2.17 | 193.68 | 21.45 |  |  |  | 1 |  |  | 214.8 | 255.47 | 267.14 | 0 | 267.14 | 304.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.55
[5 empty] | 17.22 | 59.31 | 3.78 | 2.43 | 44.09 | 1.91 |  |  |  |  | 215.13 |  | -0.33 |  | 42.96 | 257.76 |  |  | 269.53 | 34.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.43
2393 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.82 | 2.92 | 29.43 | 3.91 | 0.2 | 47.88 | 2.02 |  |  |  | 1 |  |  | 49.87 | 59.63 | 62.36 | 0 | 62.36 | 70.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.43
[5 empty] | 17.22 | 4.79 | 1.16 | 2.29 | 4.16 | 0.18 |  |  |  |  | 49.9 |  | -0.03 |  | 9.97 | 59.84 |  |  | 62.58 | 8.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.29
2394 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.09 |  | 6.48 | 0.43 | 0.02 | 8.58 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 8.8 | 10.54 | 11.02 | 0 | 11.02 | 12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.48
[5 empty] | 0.48 | 0.66 |  | 0.51 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 1.76 | 10.56 |  |  | 11.04 | 1.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
2395 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.63 |  | 6.19 | 2.92 | 0.15 | 17.43 | 1.51 |  |  |  | 1 |  |  | 18.92 | 22.55 | 23.58 | 0 | 23.58 | 26.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.19
[5 empty] | 8.61 | 4.44 |  | 0.5 | 3.1 | 0.13 |  |  |  |  | 18.94 |  | -0.02 |  | 3.78 | 22.7 |  |  | 23.74 | 3.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
2396 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.57 |  | 21.45 | 2.66 | 0.14 | 32.93 | 1.37 |  |  |  | 1 |  |  | 34.28 | 40.99 | 42.86 | 0 | 42.86 | 48.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.45
[5 empty] | 17.7 | 4.04 |  | 1.7 | 2.82 | 0.12 |  |  |  |  | 34.3 |  | -0.02 |  | 6.86 | 41.14 |  |  | 43.02 | 5.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.7
2397 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 8.74 | 0.29 | 112.82 | 45.1 | 2.36 | 288.21 | 23.33 |  |  |  | 1 |  |  | 311.19 | 370.93 | 387.88 | 0 | 387.88 | 440.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.82
[5 empty] | 24.85 | 68.63 |  | 8.96 | 47.97 | 2.08 |  |  |  |  | 311.54 |  | -0.35 |  | 62.24 | 373.43 |  |  | 390.49 | 50.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.96
2398 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 1.43 |  | 11.26 | 7.72 | 0.4 | 40.7 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 44.64 | 53.14 | 55.57 | 0 | 55.57 | 63.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.26
[5 empty] | 23.84 | 11.75 |  | 1 | 8.21 | 0.36 |  |  |  |  | 44.7 |  | -0.06 |  | 8.93 | 53.57 |  |  | 56.02 | 7.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1
2399 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 28.91 | 2.46 | 221.49 | 144.94 | 7.59 | 775.03 | 74.98 |  |  |  | 1 |  |  | 848.87 | 1010.63 | 1056.82 | 0 | 1056.82 | 1201.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 221.49
[5 empty] | 17.7 | 220.21 | 0.33 | 17.52 | 154.14 | 6.68 |  |  |  |  | 850.01 |  | -1.14 |  | 169.77 | 1018.64 |  |  | 1065.2 | 136.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.52
2400 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М | 8.7 | 0.26 | 27.56 | 43.62 | 2.28 | 190.61 | 22.57 |  |  |  | 1 |  |  | 212.84 | 253 | 264.56 | 0 | 264.56 | 301.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.56
[5 empty] | 23.84 | 66.3 | 0.07 | 2.19 | 46.39 | 2.01 |  |  |  |  | 213.18 |  | -0.34 |  | 42.57 | 255.41 |  |  | 267.08 | 34.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.19
2401 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 2* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М3 | 9.93 | 0.81 | 253.1 | 46.03 | 2.41 | 443.08 | 23.81 |  |  |  | 1 |  |  | 466.53 | 557.29 | 582.76 | 0 | 582.76 | 660.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 253.1
[5 empty] | 2.7136 | 70.04 |  | 19.62 | 48.95 | 2.12 |  |  |  |  | 466.89 |  | -0.36 |  | 93.31 | 559.84 |  |  | 585.43 | 74.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.62
2402 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 16.79 | 20.59 | 60.39 | 79.36 | 4.16 | 370.71 | 41.06 |  |  |  | 1 |  |  | 411.15 | 488.99 | 511.34 | 0 | 511.34 | 581.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.39
[5 empty] | 32.96 | 113.51 | 7.24 | 4.65 | 84.39 | 3.66 |  |  |  |  | 411.77 |  | -0.62 |  | 82.23 | 493.38 |  |  | 515.93 | 66.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.65
2403 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 1.57 | 5.59 | 56.34 | 7.47 | 0.39 | 91.62 | 3.87 |  |  |  | 1 |  |  | 95.43 | 114.11 | 119.32 | 0 | 119.32 | 135.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.34
[5 empty] | 32.96 | 9.16 | 2.21 | 4.38 | 7.95 | 0.34 |  |  |  |  | 95.49 |  | -0.06 |  | 19.09 | 114.52 |  |  | 119.75 | 15.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.38
2404 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.18 |  | 13.05 | 0.87 | 0.05 | 17.28 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 17.72 | 21.22 | 22.19 | 0 | 22.19 | 25.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.05
[5 empty] | 0.96 | 1.32 |  | 1.03 | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 17.73 |  | -0.01 |  | 3.54 | 21.26 |  |  | 22.23 | 2.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.03
2405 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 1.21 |  | 11.85 | 5.59 | 0.29 | 33.4 | 2.89 |  |  |  | 1 |  |  | 36.25 | 43.19 | 45.16 | 0 | 45.16 | 51.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.85
[5 empty] | 16.48 | 8.51 |  | 0.95 | 5.95 | 0.26 |  |  |  |  | 36.29 |  | -0.04 |  | 7.25 | 43.5 |  |  | 45.48 | 5.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
2406 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 1.1 |  | 41.11 | 5.09 | 0.27 | 63.13 | 2.64 |  |  |  | 1 |  |  | 65.73 | 78.6 | 82.19 | 0 | 82.19 | 93.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.11
[5 empty] | 33.92 | 7.75 |  | 3.26 | 5.42 | 0.23 |  |  |  |  | 65.77 |  | -0.04 |  | 13.15 | 78.88 |  |  | 82.48 | 10.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.26
2407 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 55.4 | 4.72 | 424.31 | 277.77 | 14.54 | 1485.12 | 143.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1626.64 | 1936.61 | 2025.11 | 0 | 2025.11 | 2302.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 424.31
[5 empty] | 33.92 | 422.01 | 0.64 | 33.58 | 295.39 | 12.8 |  |  |  |  | 1628.82 |  | -2.18 |  | 325.33 | 1951.97 |  |  | 2041.17 | 261.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.58
2408 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 17.51 | 0.52 | 55.47 | 87.78 | 4.6 | 383.58 | 45.41 |  |  |  | 1 |  |  | 428.3 | 509.11 | 532.38 | 0 | 532.38 | 606.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.47
[5 empty] | 47.98 | 133.43 | 0.13 | 4.39 | 93.35 | 4.04 |  |  |  |  | 428.99 |  | -0.69 |  | 85.66 | 513.96 |  |  | 537.45 | 68.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.39
2409 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 3* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 40.39 | 3.31 | 1029.25 | 187.18 | 9.8 | 1801.82 | 96.84 |  |  |  | 1 |  |  | 1897.19 | 2266.28 | 2369.85 | 0 | 2369.85 | 2685.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1029.25
[5 empty] | 11.0352 | 284.82 |  | 79.78 | 199.06 | 8.62 |  |  |  |  | 1898.66 |  | -1.47 |  | 379.44 | 2276.63 |  |  | 2380.67 | 304.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 79.78
2410 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 68.77 | 84.31 | 247.34 | 325.02 | 17.02 | 1518.25 | 168.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1683.85 | 2002.64 | 2094.16 | 0 | 2094.16 | 2383.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 247.34
[5 empty] | 134.99 | 464.91 | 29.64 | 19.03 | 345.64 | 14.98 |  |  |  |  | 1686.4 |  | -2.55 |  | 336.77 | 2020.62 |  |  | 2112.96 | 270.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.03
2411 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 6.43 | 22.88 | 230.72 | 30.62 | 1.6 | 375.25 | 15.84 |  |  |  | 1 |  |  | 390.85 | 467.33 | 488.69 | 0 | 488.69 | 553.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230.72
[5 empty] | 134.99 | 37.53 | 9.06 | 17.93 | 32.56 | 1.41 |  |  |  |  | 391.09 |  | -0.24 |  | 78.17 | 469.02 |  |  | 490.46 | 62.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.93
2412 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.54 |  | 40.13 | 2.67 | 0.14 | 53.12 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 54.48 | 65.23 | 68.21 | 0 | 68.21 | 77.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.13
[5 empty] | 2.95 | 4.06 |  | 3.16 | 2.84 | 0.12 |  |  |  |  | 54.5 |  | -0.02 |  | 10.9 | 65.38 |  |  | 68.37 | 8.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.16
2413 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 4.94 |  | 48.53 | 22.89 | 1.2 | 136.74 | 11.84 |  |  |  | 1 |  |  | 148.4 | 176.82 | 184.9 | 0 | 184.9 | 210.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.53
[5 empty] | 67.49 | 34.83 |  | 3.9 | 24.34 | 1.05 |  |  |  |  | 148.58 |  | -0.18 |  | 29.68 | 178.08 |  |  | 186.22 | 23.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.9
2414 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 4* устройство слоя из бетона с8/10, толщиной 80мм |  |  | М3 | 2.29 | 0.19 | 58.42 | 10.63 | 0.56 | 102.29 | 5.5 |  |  |  | 1 |  |  | 107.71 | 128.66 | 134.54 | 0 | 134.54 | 152.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.42
[5 empty] | 0.6264 | 16.17 |  | 4.53 | 11.3 | 0.49 |  |  |  |  | 107.79 |  | -0.08 |  | 21.54 | 129.25 |  |  | 135.16 | 17.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.53
2415 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 3.9 | 4.78 | 14.04 | 18.44 | 0.97 | 86.15 | 9.54 |  |  |  | 1 |  |  | 95.54 | 113.63 | 118.82 | 0 | 118.82 | 135.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.04
[5 empty] | 7.66 | 26.38 | 1.68 | 1.08 | 19.61 | 0.85 |  |  |  |  | 95.69 |  | -0.15 |  | 19.11 | 114.65 |  |  | 119.89 | 15.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
2416 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.37 | 1.3 | 13.09 | 1.74 | 0.09 | 21.3 | 0.9 |  |  |  | 1 |  |  | 22.19 | 26.53 | 27.74 | 0 | 27.74 | 31.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.09
[5 empty] | 7.66 | 2.13 | 0.51 | 1.02 | 1.85 | 0.08 |  |  |  |  | 22.2 |  | -0.01 |  | 4.44 | 26.63 |  |  | 27.84 | 3.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
2417 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.28 | 0.15 | 0.01 | 3.02 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 3.1 | 3.71 | 3.88 | 0 | 3.88 | 4.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.28
[5 empty] | 0.17 | 0.23 |  | 0.18 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.62 | 3.72 |  |  | 3.89 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2418 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.28 |  | 2.75 | 1.3 | 0.07 | 7.76 | 0.67 |  |  |  | 1 |  |  | 8.42 | 10.03 | 10.49 | 0 | 10.49 | 11.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.75
[5 empty] | 3.83 | 1.98 |  | 0.22 | 1.38 | 0.06 |  |  |  |  | 8.43 |  | -0.01 |  | 1.68 | 10.1 |  |  | 10.56 | 1.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
2419 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.25 |  | 9.49 | 1.18 | 0.06 | 14.57 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 15.17 | 18.14 | 18.97 | 0 | 18.97 | 21.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.49
[5 empty] | 7.83 | 1.79 |  | 0.75 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 15.18 |  | -0.01 |  | 3.03 | 18.2 |  |  | 19.03 | 2.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2420 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 3.64 | 0.12 | 46.97 | 18.77 | 0.98 | 119.95 | 9.71 |  |  |  | 1 |  |  | 129.51 | 154.38 | 161.44 | 0 | 161.44 | 183.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.97
[5 empty] | 10.34 | 28.56 |  | 3.73 | 19.96 | 0.86 |  |  |  |  | 129.66 |  | -0.15 |  | 25.9 | 155.41 |  |  | 162.52 | 20.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.73
2421 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.5 |  | 3.96 | 2.71 | 0.14 | 14.31 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  | 15.69 | 18.67 | 19.52 | 0 | 19.52 | 22.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.96
[5 empty] | 8.38 | 4.13 |  | 0.35 | 2.89 | 0.13 |  |  |  |  | 15.71 |  | -0.02 |  | 3.14 | 18.83 |  |  | 19.69 | 2.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
2422 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 12.79 | 1.09 | 97.89 | 64.12 | 3.36 | 342.75 | 33.17 |  |  |  | 1 |  |  | 375.42 | 446.96 | 467.39 | 0 | 467.39 | 531.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.89
[5 empty] | 7.83 | 97.41 | 0.15 | 7.75 | 68.18 | 2.95 |  |  |  |  | 375.92 |  | -0.5 |  | 75.08 | 450.5 |  |  | 471.09 | 60.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.75
2423 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 5* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17мм |  |  | М2 | 17.9 | 21.95 | 64.41 | 84.63 | 4.43 | 395.34 | 43.79 |  |  |  | 1 |  |  | 438.47 | 521.48 | 545.31 | 0 | 545.31 | 620.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.41
[5 empty] | 35.15 | 121.06 | 7.72 | 4.96 | 90 | 3.9 |  |  |  |  | 439.13 |  | -0.66 |  | 87.69 | 526.16 |  |  | 550.2 | 70.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.96
2424 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм |  |  | М2 | -0.25 | -0.9 | -9.01 | -1.2 | -0.06 | -14.68 | -0.62 |  |  |  | 1 |  |  | -15.29 | -18.28 | -19.12 | 0 | -19.12 | -21.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.01
[5 empty] | -35.15 | -1.47 | -0.36 | -0.7 | -1.28 | -0.06 |  |  |  |  | -15.3 |  | 0.01 |  | -3.06 | -18.35 |  |  | -19.19 | -2.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.7
2425 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.16 |  | 12.06 | 0.8 | 0.04 | 15.96 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 16.36 | 19.58 | 20.47 | 0 | 20.47 | 23.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.06
[5 empty] | 0.89 | 1.22 |  | 0.95 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 16.37 |  | -0.01 |  | 3.27 | 19.63 |  |  | 20.52 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
2426 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 1.29 |  | 12.64 | 5.96 | 0.31 | 35.61 | 3.08 |  |  |  | 1 |  |  | 38.64 | 46.04 | 48.14 | 0 | 48.14 | 54.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.64
[5 empty] | 17.58 | 9.07 |  | 1.02 | 6.34 | 0.27 |  |  |  |  | 38.69 |  | -0.05 |  | 7.73 | 46.37 |  |  | 48.49 | 6.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
2427 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 1.17 |  | 43.68 | 5.42 | 0.28 | 67.09 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  | 69.85 | 83.52 | 87.34 | 0 | 87.34 | 98.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.68
[5 empty] | 36.04 | 8.24 |  | 3.46 | 5.76 | 0.25 |  |  |  |  | 69.89 |  | -0.04 |  | 13.97 | 83.82 |  |  | 87.65 | 11.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.46
2428 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 58.87 | 5.01 | 450.71 | 295.12 | 15.45 | 1577.79 | 152.68 |  |  |  | 1 |  |  | 1728.15 | 2057.46 | 2151.49 | 0 | 2151.49 | 2446.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450.71
[5 empty] | 36.04 | 448.38 | 0.68 | 35.67 | 313.85 | 13.6 |  |  |  |  | 1730.47 |  | -2.32 |  | 345.63 | 2073.78 |  |  | 2168.56 | 277.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.67
2429 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 16.18 | 0.48 | 51.24 | 81.12 | 4.25 | 354.47 | 41.97 |  |  |  | 1 |  |  | 395.8 | 470.47 | 491.97 | 0 | 491.97 | 560.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.24
[5 empty] | 44.34 | 123.31 | 0.12 | 4.06 | 86.27 | 3.74 |  |  |  |  | 396.44 |  | -0.64 |  | 79.16 | 474.96 |  |  | 496.67 | 63.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.06
2430 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 6* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 17м |  |  | М2 | 29.88 | 36.64 | 107.48 | 141.24 | 7.4 | 659.77 | 73.07 |  |  |  | 1 |  |  | 731.73 | 870.26 | 910.03 | 0 | 910.03 | 1035.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.48
[5 empty] | 58.66 | 202.03 | 12.88 | 8.27 | 150.2 | 6.51 |  |  |  |  | 732.84 |  | -1.11 |  | 146.35 | 878.08 |  |  | 918.21 | 117.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.27
2431 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 исключается до толщ. 17мм |  |  | М2 | -0.42 | -1.5 | -15.04 | -2 | -0.1 | -24.47 | -1.03 |  |  |  | 1 |  |  | -25.48 | -30.47 | -31.86 | 0 | -31.86 | -36.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.04
[5 empty] | -58.66 | -2.45 | -0.59 | -1.17 | -2.12 | -0.09 |  |  |  |  | -25.5 |  | 0.02 |  | -5.1 | -30.58 |  |  | -31.98 | -4.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.17
2432 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.21 |  | 15.66 | 1.04 | 0.05 | 20.71 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 21.24 | 25.43 | 26.59 | 0 | 26.59 | 30.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.66
[5 empty] | 1.15 | 1.58 |  | 1.23 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 21.25 |  | -0.01 |  | 4.25 | 25.49 |  |  | 26.65 | 3.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.23
2433 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 2.15 |  | 21.09 | 9.95 | 0.52 | 59.44 | 5.15 |  |  |  | 1 |  |  | 64.51 | 76.86 | 80.37 | 0 | 80.37 | 91.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.09
[5 empty] | 29.33 | 15.14 |  | 1.7 | 10.58 | 0.46 |  |  |  |  | 64.59 |  | -0.08 |  | 12.9 | 77.41 |  |  | 80.95 | 10.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.7
2434 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 1.94 |  | 72.49 | 8.98 | 0.47 | 111.31 | 4.65 |  |  |  | 1 |  |  | 115.89 | 138.58 | 144.91 | 0 | 144.91 | 164.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.49
[5 empty] | 59.81 | 13.67 |  | 5.74 | 9.55 | 0.41 |  |  |  |  | 115.96 |  | -0.07 |  | 23.18 | 139.07 |  |  | 145.42 | 18.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.74
2435 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 облицовка лестниц плиткой грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 103.68 | 4.38 | 748.01 | 519.74 | 27.21 | 2724.94 | 268.89 |  |  |  | 1 |  |  | 2989.75 | 3558.96 | 3721.6 | 0 | 3721.6 | 4232.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 748.01
[5 empty] | 59.81 | 789.72 | 1.12 | 59.21 | 552.72 | 23.95 |  |  |  |  | 2993.83 |  | -4.08 |  | 597.95 | 3587.7 |  |  | 3751.65 | 480.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 59.21
2436 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 21.03 | 0.63 | 66.58 | 105.38 | 5.52 | 460.49 | 54.52 |  |  |  | 1 |  |  | 514.18 | 611.18 | 639.11 | 0 | 639.11 | 727.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.58
[5 empty] | 57.6 | 160.18 | 0.16 | 5.28 | 112.06 | 4.86 |  |  |  |  | 515.01 |  | -0.83 |  | 102.84 | 617.02 |  |  | 645.22 | 82.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.28
2437 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 7* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм/40мм |  |  | М2 | 1.38 | 1.72 | 257.09 | 6.64 | 0.35 | 302.66 | 3.44 |  |  |  | 1 |  |  | 306.05 | 366.89 | 383.66 | 0 | 383.66 | 433.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257.09
[5 empty] | 15.21 | 9.07 | 1.04 | 20.41 | 7.07 | 0.31 |  |  |  |  | 306.1 |  | -0.05 |  | 61.21 | 367.26 |  |  | 384.05 | 49.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.41
2438 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 7.11 | 9.32 | 27.72 | 33.58 | 1.76 | 159.54 | 17.37 |  |  |  | 1 |  |  | 176.65 | 210.12 | 219.72 | 0 | 219.72 | 250.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.72
[5 empty] | 15.13 | 47.77 | 3.32 | 2.13 | 35.71 | 1.55 |  |  |  |  | 176.91 |  | -0.26 |  | 35.33 | 211.98 |  |  | 221.67 | 28.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.13
2439 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 0.92 | 3.29 | 33.2 | 4.4 | 0.23 | 53.98 | 2.28 |  |  |  | 1 |  |  | 56.23 | 67.24 | 70.31 | 0 | 70.31 | 79.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.2
[5 empty] | 14.39 | 5.4 | 1.3 | 2.58 | 4.68 | 0.2 |  |  |  |  | 56.26 |  | -0.03 |  | 11.25 | 67.48 |  |  | 70.56 | 9.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.58
2440 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.99 | 0.07 |  | 1.31 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.34 | 1.61 | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99
[5 empty] | 0.07 | 0.1 |  | 0.08 | 0.07 | [5 empty] | 1.34 |  |  |  | 0.27 | 1.61 |  |  | 1.68 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2441 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.55 |  | 5.44 | 2.57 | 0.13 | 15.34 | 1.33 |  |  |  | 1 |  |  | 16.65 | 19.84 | 20.75 | 0 | 20.75 | 23.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.44
[5 empty] | 7.57 | 3.91 |  | 0.44 | 2.73 | 0.12 |  |  |  |  | 16.67 |  | -0.02 |  | 3.33 | 19.98 |  |  | 20.9 | 2.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
2442 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.49 |  | 18.43 | 2.29 | 0.12 | 28.32 | 1.18 |  |  |  | 1 |  |  | 29.48 | 35.24 | 36.85 | 0 | 36.85 | 41.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.43
[5 empty] | 15.21 | 3.48 |  | 1.46 | 2.43 | 0.11 |  |  |  |  | 29.5 |  | -0.02 |  | 5.9 | 35.38 |  |  | 37 | 4.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.46
2443 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 24.85 | 2.12 | 190.18 | 124.55 | 6.52 | 665.85 | 64.44 |  |  |  | 1 |  |  | 729.31 | 868.28 | 907.96 | 0 | 907.96 | 1032.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190.18
[5 empty] | 15.21 | 189.23 | 0.29 | 15.05 | 132.46 | 5.74 |  |  |  |  | 730.29 |  | -0.98 |  | 145.86 | 875.17 |  |  | 915.16 | 117.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.05
2444 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 1.33 | 0.04 | 4.22 | 6.68 | 0.35 | 29.18 | 3.45 |  |  |  | 1 |  |  | 32.58 | 38.72 | 40.49 | 0 | 40.49 | 46.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.22
[5 empty] | 3.65 | 10.15 | 0.01 | 0.33 | 7.1 | 0.31 |  |  |  |  | 32.63 |  | -0.05 |  | 6.52 | 39.1 |  |  | 40.89 | 5.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.33
2445 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 8* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 8.41 | 10.31 | 30.25 | 39.75 | 2.08 | 185.69 | 20.57 |  |  |  | 1 |  |  | 205.95 | 244.94 | 256.13 | 0 | 256.13 | 291.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.25
[5 empty] | 16.51 | 56.86 | 3.63 | 2.33 | 42.28 | 1.83 |  |  |  |  | 206.26 |  | -0.31 |  | 41.19 | 247.14 |  |  | 258.43 | 33.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
2446 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 1.06 | 3.78 | 38.1 | 5.06 | 0.26 | 61.97 | 2.62 |  |  |  | 1 |  |  | 64.55 | 77.18 | 80.71 | 0 | 80.71 | 91.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.1
[5 empty] | 16.51 | 6.2 | 1.5 | 2.96 | 5.38 | 0.23 |  |  |  |  | 64.59 |  | -0.04 |  | 12.91 | 77.46 |  |  | 81 | 10.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.96
2447 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.09 |  | 6.66 | 0.44 | 0.02 | 8.81 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 9.04 | 10.82 | 11.31 | 0 | 11.31 | 12.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.66
[5 empty] | 0.49 | 0.67 |  | 0.53 | 0.47 | 0.02 |  |  |  |  | 9.04 |  |  |  | 1.81 | 10.85 |  |  | 11.34 | 1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
2448 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.6 |  | 5.94 | 2.8 | 0.15 | 16.74 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 18.17 | 21.65 | 22.64 | 0 | 22.64 | 25.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.94
[5 empty] | 8.26 | 4.26 |  | 0.48 | 2.98 | 0.13 |  |  |  |  | 18.19 |  | -0.02 |  | 3.63 | 21.8 |  |  | 22.8 | 2.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.48
2449 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.55 |  | 20.6 | 2.55 | 0.13 | 31.62 | 1.32 |  |  |  | 1 |  |  | 32.92 | 39.36 | 41.16 | 0 | 41.16 | 46.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.6
[5 empty] | 17 | 3.88 |  | 1.63 | 2.71 | 0.12 |  |  |  |  | 32.94 |  | -0.02 |  | 6.58 | 39.5 |  |  | 41.31 | 5.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.63
2450 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 27.77 | 2.36 | 212.61 | 139.21 | 7.29 | 744.25 | 72.02 |  |  |  | 1 |  |  | 815.18 | 970.52 | 1014.87 | 0 | 1014.87 | 1153.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212.61
[5 empty] | 17 | 211.5 | 0.32 | 16.83 | 148.04 | 6.41 |  |  |  |  | 816.27 |  | -1.09 |  | 163.04 | 978.22 |  |  | 1022.92 | 130.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.83
2451 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 8.95 | 0.27 | 28.32 | 44.84 | 2.35 | 195.94 | 23.2 |  |  |  | 1 |  |  | 218.79 | 260.06 | 271.94 | 0 | 271.94 | 309.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.32
[5 empty] | 24.51 | 68.16 | 0.07 | 2.24 | 47.69 | 2.07 |  |  |  |  | 219.14 |  | -0.35 |  | 43.76 | 262.55 |  |  | 274.54 | 35.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.24
2452 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 тип пола 9* затирка подступенков составом из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 2.09 | 0.59 |  | 11.21 | 0.59 | 41.55 | 5.8 |  |  |  | 1 |  |  | 47.26 | 56.09 | 58.65 | 0 | 58.65 | 66.89 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.88 | 16.72 | 0.34 |  | 11.92 | 0.52 |  |  |  |  | 47.35 |  | -0.09 |  | 9.45 | 56.71 |  |  | 59.3 | 7.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2453 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. -3. 150 добавляется до средней толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 1.18 | 0.4 | 19.23 | 5.91 | 0.31 | 42.69 | 3.06 |  |  |  | 1 |  |  | 45.7 | 54.52 | 57.01 | 0 | 57.01 | 64.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.23
[5 empty] | 8.88 | 8.76 | 0.23 | 1.53 | 6.28 | 0.27 |  |  |  |  | 45.75 |  | -0.05 |  | 9.14 | 54.84 |  |  | 57.34 | 7.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
2454 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 |  |  | М2 | 23.52 | 29.54 | 6604.7 | 113.75 | 5.96 | 7559.84 | 58.85 |  |  |  | 1 |  |  | 7617.8 | 9135.07 | 9552.54 | 0 | 9552.54 | 10783.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6604.7
[5 empty] | 260.46 | 155.26 | 17.82 | 524.42 | 120.97 | 5.24 |  |  |  |  | 7618.69 |  | -0.89 |  | 1523.56 | 9141.36 |  |  | 9559.12 | 1224.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 524.42
2455 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 119.64 | 157.06 | 467.03 | 565.67 | 29.62 | 2687.7 | 292.65 |  |  |  | 1 |  |  | 2975.91 | 3539.82 | 3701.59 | 0 | 3701.59 | 4212.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 467.03
[5 empty] | 254.89 | 804.76 | 55.97 | 35.94 | 601.56 | 26.06 |  |  |  |  | 2980.35 |  | -4.44 |  | 595.18 | 3571.09 |  |  | 3734.29 | 478.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.94
2456 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 12.13 | 43.2 | 435.66 | 57.81 | 3.03 | 708.55 | 29.91 |  |  |  | 1 |  |  | 738.01 | 882.42 | 922.75 | 0 | 922.75 | 1044.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 435.66
[5 empty] | 254.89 | 70.86 | 17.1 | 33.85 | 61.48 | 2.66 |  |  |  |  | 738.46 |  | -0.45 |  | 147.6 | 885.61 |  |  | 926.09 | 118.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.85
2457 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 1.02 |  | 80.56 | 5.03 | 0.26 | 105.44 | 2.6 |  |  |  | 1 |  |  | 108 | 129.32 | 135.23 | 0 | 135.23 | 152.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.56
[5 empty] | 5.57 | 7.66 |  | 6.35 | 5.35 | 0.23 |  |  |  |  | 108.04 |  | -0.04 |  | 21.6 | 129.6 |  |  | 135.52 | 17.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.35
2458 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 9.33 |  | 91.63 | 43.22 | 2.26 | 258.21 | 22.36 |  |  |  | 1 |  |  | 280.23 | 333.89 | 349.15 | 0 | 349.15 | 396.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.63
[5 empty] | 127.44 | 65.77 |  | 7.37 | 45.97 | 1.99 |  |  |  |  | 280.57 |  | -0.34 |  | 56.05 | 336.28 |  |  | 351.65 | 45.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.37
2459 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 11* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм |  |  | М2 | 0.41 | 0.52 | 116.65 | 2 | 0.1 | 133.49 | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 134.51 | 161.3 | 168.67 | 0 | 168.67 | 190.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.65
[5 empty] | 4.6 | 2.74 | 0.31 | 9.26 | 2.13 | 0.09 |  |  |  |  | 134.53 |  | -0.02 |  | 26.9 | 161.41 |  |  | 168.79 | 21.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.26
2460 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 2.1 | 2.75 | 8.19 | 9.92 | 0.52 | 47.13 | 5.13 |  |  |  | 1 |  |  | 52.18 | 62.06 | 64.9 | 0 | 64.9 | 73.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.19
[5 empty] | 4.47 | 14.11 | 0.98 | 0.63 | 10.55 | 0.46 |  |  |  |  | 52.26 |  | -0.08 |  | 10.44 | 62.62 |  |  | 65.49 | 8.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
2461 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 0.28 | 1.02 | 10.31 | 1.37 | 0.07 | 16.76 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 17.46 | 20.88 | 21.83 | 0 | 21.83 | 24.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.31
[5 empty] | 4.47 | 1.68 | 0.4 | 0.8 | 1.45 | 0.06 |  |  |  |  | 17.47 |  | -0.01 |  | 3.49 | 20.95 |  |  | 21.9 | 2.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
2462 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.78 | 0.12 | 0.01 | 2.37 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 2.43 | 2.9 | 3.03 | 0 | 3.03 | 3.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.78
[5 empty] | 0.13 | 0.18 |  | 0.14 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 0.49 | 2.92 |  |  | 3.05 | 0.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2463 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.16 |  | 1.6 | 0.76 | 0.04 | 4.51 | 0.39 |  |  |  | 1 |  |  | 4.89 | 5.83 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6
[5 empty] | 2.23 | 1.15 |  | 0.13 | 0.8 | 0.03 |  |  |  |  | 4.9 |  | -0.01 |  | 0.98 | 5.87 |  |  | 6.14 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2464 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.15 |  | 5.58 | 0.69 | 0.04 | 8.56 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 8.91 | 10.66 | 11.15 | 0 | 11.15 | 12.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.58
[5 empty] | 4.6 | 1.05 |  | 0.44 | 0.73 | 0.03 |  |  |  |  | 8.92 |  | -0.01 |  | 1.78 | 10.69 |  |  | 11.18 | 1.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
2465 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 7.52 | 0.64 | 57.54 | 37.67 | 1.97 | 201.41 | 19.49 |  |  |  | 1 |  |  | 220.6 | 262.63 | 274.63 | 0 | 274.63 | 312.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.54
[5 empty] | 4.6 | 57.23 | 0.09 | 4.56 | 40.06 | 1.74 |  |  |  |  | 220.9 |  | -0.3 |  | 44.12 | 264.72 |  |  | 276.82 | 35.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.56
2466 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 2.39 | 0.07 | 7.55 | 11.97 | 0.63 | 52.28 | 6.19 |  |  |  | 1 |  |  | 58.38 | 69.4 | 72.57 | 0 | 72.57 | 82.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.55
[5 empty] | 6.54 | 18.19 | 0.02 | 0.59 | 12.73 | 0.55 |  |  |  |  | 58.47 |  | -0.09 |  | 11.68 | 70.06 |  |  | 73.26 | 9.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
2467 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 12* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм |  |  | М2 | 1.38 | 1.73 | 321.83 | 6.65 | 0.35 | 372.57 | 3.44 |  |  |  | 1 |  |  | 375.96 | 450.78 | 471.38 | 0 | 471.38 | 532.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 321.83
[5 empty] | 15.23 | 9.08 | 1.04 | 25.55 | 7.07 | 0.31 |  |  |  |  | 376.01 |  | -0.05 |  | 75.19 | 451.15 |  |  | 471.77 | 60.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.55
2468 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 6.99 | 9.18 | 27.3 | 33.06 | 1.73 | 157.09 | 17.11 |  |  |  | 1 |  |  | 173.94 | 206.9 | 216.36 | 0 | 216.36 | 246.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.3
[5 empty] | 14.9 | 47.04 | 3.27 | 2.1 | 35.16 | 1.52 |  |  |  |  | 174.2 |  | -0.26 |  | 34.79 | 208.73 |  |  | 218.27 | 27.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.1
2469 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.71 | 2.53 | 25.47 | 3.38 | 0.18 | 41.43 | 1.75 |  |  |  | 1 |  |  | 43.15 | 51.59 | 53.95 | 0 | 53.95 | 61.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.47
[5 empty] | 14.9 | 4.14 | 1 | 1.98 | 3.59 | 0.16 |  |  |  |  | 43.18 |  | -0.03 |  | 8.63 | 51.78 |  |  | 54.15 | 6.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.98
2470 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.06 |  | 4.43 | 0.3 | 0.02 | 5.87 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 6.02 | 7.21 | 7.54 | 0 | 7.54 | 8.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.43
[5 empty] | 0.33 | 0.45 |  | 0.35 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 6.02 |  |  |  | 1.2 | 7.22 |  |  | 7.55 | 0.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
2471 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.55 |  | 5.36 | 2.52 | 0.13 | 15.08 | 1.31 |  |  |  | 1 |  |  | 16.37 | 19.5 | 20.39 | 0 | 20.39 | 23.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.36
[5 empty] | 7.45 | 3.84 |  | 0.43 | 2.68 | 0.12 |  |  |  |  | 16.39 |  | -0.02 |  | 3.27 | 19.64 |  |  | 20.54 | 2.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
2472 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.49 |  | 18.46 | 2.29 | 0.12 | 28.35 | 1.18 |  |  |  | 1 |  |  | 29.51 | 35.28 | 36.89 | 0 | 36.89 | 41.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.46
[5 empty] | 15.23 | 3.48 |  | 1.46 | 2.43 | 0.11 |  |  |  |  | 29.53 |  | -0.02 |  | 5.9 | 35.41 |  |  | 37.03 | 4.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.46
2473 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 7.07 | 0.24 | 91.32 | 36.52 | 1.91 | 233.33 | 18.89 |  |  |  | 1 |  |  | 251.93 | 300.3 | 314.02 | 0 | 314.02 | 356.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.32
[5 empty] | 20.12 | 55.57 |  | 7.25 | 38.84 | 1.68 |  |  |  |  | 252.22 |  | -0.29 |  | 50.39 | 302.32 |  |  | 316.13 | 40.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.25
2474 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.98 |  | 7.7 | 5.28 | 0.28 | 27.82 | 2.73 |  |  |  | 1 |  |  | 30.51 | 36.32 | 37.98 | 0 | 37.98 | 43.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.7
[5 empty] | 16.3 | 8.03 |  | 0.68 | 5.61 | 0.24 |  |  |  |  | 30.55 |  | -0.04 |  | 6.1 | 36.61 |  |  | 38.28 | 4.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
2475 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 13* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм |  |  | М2 | 1.12 | 1.4 | 313.67 | 5.4 | 0.28 | 359.02 | 2.79 |  |  |  | 1 |  |  | 361.77 | 433.82 | 453.65 | 0 | 453.65 | 512.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 313.67
[5 empty] | 12.37 | 7.37 | 0.85 | 24.91 | 5.74 | 0.25 |  |  |  |  | 361.81 |  | -0.04 |  | 72.35 | 434.12 |  |  | 453.96 | 58.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.91
2476 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм |  |  | М2 | 5.71 | 7.49 | 22.28 | 26.98 | 1.41 | 128.2 | 13.96 |  |  |  | 1 |  |  | 141.95 | 168.85 | 176.57 | 0 | 176.57 | 200.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.28
[5 empty] | 12.16 | 38.39 | 2.67 | 1.71 | 28.7 | 1.24 |  |  |  |  | 142.16 |  | -0.21 |  | 28.39 | 170.34 |  |  | 178.13 | 22.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.71
2477 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 44мм |  |  | М2 | 0.7 | 2.47 | 24.94 | 3.31 | 0.17 | 40.56 | 1.71 |  |  |  | 1 |  |  | 42.24 | 50.51 | 52.82 | 0 | 52.82 | 59.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.94
[5 empty] | 12.16 | 4.06 | 0.98 | 1.94 | 3.52 | 0.15 |  |  |  |  | 42.27 |  | -0.03 |  | 8.45 | 50.69 |  |  | 53.01 | 6.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.94
2478 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.04 |  | 2.31 | 0.19 | 0.01 | 3.19 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 3.29 | 3.94 | 4.12 | 0 | 4.12 | 4.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.31
[5 empty] | 0.21 | 0.29 |  | 0.18 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 0.66 | 3.95 |  |  | 4.13 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2479 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.45 |  | 4.37 | 2.06 | 0.11 | 12.32 | 1.07 |  |  |  | 1 |  |  | 13.37 | 15.92 | 16.65 | 0 | 16.65 | 18.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.37
[5 empty] | 6.08 | 3.14 |  | 0.35 | 2.19 | 0.1 |  |  |  |  | 13.39 |  | -0.02 |  | 2.67 | 16.04 |  |  | 16.78 | 2.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
2480 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.4 |  | 14.99 | 1.86 | 0.1 | 23.04 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 23.98 | 28.67 | 29.98 | 0 | 29.98 | 33.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.99
[5 empty] | 12.37 | 2.83 |  | 1.19 | 1.98 | 0.09 |  |  |  |  | 24 |  | -0.02 |  | 4.8 | 28.78 |  |  | 30.1 | 3.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.19
2481 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 5.47 | 0.18 | 70.55 | 28.22 | 1.48 | 180.28 | 14.6 |  |  |  | 1 |  |  | 194.66 | 232.03 | 242.63 | 0 | 242.63 | 275.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.55
[5 empty] | 15.55 | 42.94 |  | 5.6 | 30.01 | 1.3 |  |  |  |  | 194.88 |  | -0.22 |  | 38.93 | 233.59 |  |  | 244.26 | 31.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.6
2482 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.64 |  | 5.01 | 3.43 | 0.18 | 18.1 | 1.77 |  |  |  | 1 |  |  | 19.84 | 23.62 | 24.7 | 0 | 24.7 | 28.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.01
[5 empty] | 10.6 | 5.22 |  | 0.45 | 3.65 | 0.16 |  |  |  |  | 19.87 |  | -0.03 |  | 3.97 | 23.81 |  |  | 24.9 | 3.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
2483 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 20.2 | 1.72 | 154.76 | 101.29 | 5.3 | 541.62 | 52.4 |  |  |  | 1 |  |  | 593.22 | 706.26 | 738.54 | 0 | 738.54 | 839.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154.76
[5 empty] | 12.37 | 153.9 | 0.23 | 12.26 | 107.72 | 4.67 |  |  |  |  | 594.02 |  | -0.8 |  | 118.64 | 711.86 |  |  | 744.4 | 95.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.26
2484 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 3.87 | 0.12 | 12.24 | 19.39 | 1.02 | 84.73 | 10.03 |  |  |  | 1 |  |  | 94.61 | 112.46 | 117.6 | 0 | 117.6 | 133.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.24
[5 empty] | 10.6 | 29.48 | 0.03 | 0.97 | 20.62 | 0.89 |  |  |  |  | 94.76 |  | -0.15 |  | 18.92 | 113.53 |  |  | 118.72 | 15.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.97
2485 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 тип пола 14* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 120мм |  |  | М2 | 1.43 | 1.8 | 401.93 | 6.92 | 0.36 | 460.05 | 3.58 |  |  |  | 1 |  |  | 463.58 | 555.91 | 581.32 | 0 | 581.32 | 656.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401.93
[5 empty] | 15.85 | 9.45 | 1.08 | 31.91 | 7.36 | 0.32 |  |  |  |  | 463.63 |  | -0.05 |  | 92.72 | 556.3 |  |  | 581.73 | 74.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.91
2486 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 7.28 | 9.56 | 28.42 | 34.42 | 1.8 | 163.56 | 17.81 |  |  |  | 1 |  |  | 181.1 | 215.41 | 225.25 | 0 | 225.25 | 256.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.42
[5 empty] | 15.51 | 48.97 | 3.41 | 2.19 | 36.61 | 1.59 |  |  |  |  | 181.37 |  | -0.27 |  | 36.22 | 217.32 |  |  | 227.25 | 29.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.19
2487 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.74 | 2.63 | 26.51 | 3.52 | 0.18 | 43.11 | 1.82 |  |  |  | 1 |  |  | 44.9 | 53.69 | 56.14 | 0 | 56.14 | 63.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.51
[5 empty] | 15.51 | 4.31 | 1.04 | 2.06 | 3.74 | 0.16 |  |  |  |  | 44.93 |  | -0.03 |  | 8.98 | 53.88 |  |  | 56.34 | 7.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.06
2488 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.06 |  | 4.61 | 0.31 | 0.02 | 6.11 | 0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 6.27 | 7.51 | 7.85 | 0 | 7.85 | 8.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.61
[5 empty] | 0.34 | 0.47 |  | 0.36 | 0.33 | 0.01 |  |  |  |  | 6.27 |  |  |  | 1.25 | 7.52 |  |  | 7.86 | 1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
2489 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.57 |  | 5.58 | 2.63 | 0.14 | 15.72 | 1.36 |  |  |  | 1 |  |  | 17.06 | 20.33 | 21.26 | 0 | 21.26 | 24.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.58
[5 empty] | 7.76 | 4 |  | 0.45 | 2.8 | 0.12 |  |  |  |  | 17.08 |  | -0.02 |  | 3.41 | 20.47 |  |  | 21.41 | 2.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
2490 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.51 |  | 19.21 | 2.38 | 0.12 | 29.49 | 1.23 |  |  |  | 1 |  |  | 30.7 | 36.71 | 38.39 | 0 | 38.39 | 43.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.21
[5 empty] | 15.85 | 3.62 |  | 1.52 | 2.53 | 0.11 |  |  |  |  | 30.72 |  | -0.02 |  | 6.14 | 36.84 |  |  | 38.53 | 4.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.52
2491 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 7.36 | 0.24 | 94.99 | 38.01 | 1.99 | 242.77 | 19.66 |  |  |  | 1 |  |  | 262.13 | 312.46 | 326.74 | 0 | 326.74 | 371.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.99
[5 empty] | 20.94 | 57.83 |  | 7.54 | 40.42 | 1.75 |  |  |  |  | 262.43 |  | -0.3 |  | 52.43 | 314.56 |  |  | 328.94 | 42.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.54
2492 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. 0. 000 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 1.02 |  | 8.01 | 5.49 | 0.29 | 28.95 | 2.84 |  |  |  | 1 |  |  | 31.75 | 37.8 | 39.53 | 0 | 39.53 | 44.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.01
[5 empty] | 16.96 | 8.36 |  | 0.71 | 5.84 | 0.25 |  |  |  |  | 31.79 |  | -0.04 |  | 6.35 | 38.1 |  |  | 39.84 | 5.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
2493 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 18*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм |  |  | М2 | 26.41 | 33.16 | 2471.62 | 127.7 | 6.69 | 3151.41 | 66.07 |  |  |  | 1 |  |  | 3216.48 | 3852.72 | 4028.79 | 0 | 4028.79 | 4552.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2471.62
[5 empty] | 292.41 | 174.31 | 20 | 196.25 | 135.8 | 5.88 |  |  |  |  | 3217.48 |  | -1 |  | 643.3 | 3859.78 |  |  | 4036.17 | 516.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 196.25
2494 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 134.32 | 176.33 | 524.31 | 635.05 | 33.25 | 3017.36 | 328.54 |  |  |  | 1 |  |  | 3340.91 | 3973.98 | 4155.59 | 0 | 4155.59 | 4729.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524.31
[5 empty] | 286.15 | 903.46 | 62.84 | 40.35 | 675.35 | 29.26 |  |  |  |  | 3345.9 |  | -4.99 |  | 668.18 | 4009.09 |  |  | 4192.3 | 536.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.35
2495 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 13.62 | 48.5 | 489.09 | 64.9 | 3.4 | 795.45 | 33.58 |  |  |  | 1 |  |  | 828.52 | 990.64 | 1035.91 | 0 | 1035.91 | 1172.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489.09
[5 empty] | 286.15 | 79.55 | 19.2 | 38 | 69.02 | 2.99 |  |  |  |  | 829.03 |  | -0.51 |  | 165.7 | 994.22 |  |  | 1039.65 | 133.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38
2496 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 1.15 |  | 85.08 | 5.66 | 0.3 | 112.63 | 2.93 |  |  |  | 1 |  |  | 115.51 | 138.3 | 144.62 | 0 | 144.62 | 163.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.08
[5 empty] | 6.26 | 8.61 |  | 6.7 | 6.02 | 0.26 |  |  |  |  | 115.56 |  | -0.05 |  | 23.1 | 138.61 |  |  | 144.94 | 18.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.7
2497 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 10.47 |  | 102.87 | 48.53 | 2.54 | 289.9 | 25.11 |  |  |  | 1 |  |  | 314.63 | 374.87 | 392 | 0 | 392 | 445.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.87
[5 empty] | 143.08 | 73.84 |  | 8.27 | 51.61 | 2.24 |  |  |  |  | 315.01 |  | -0.38 |  | 62.93 | 377.56 |  |  | 394.81 | 50.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.27
2498 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 19* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм |  |  | М2 | 8.86 | 11.13 | 829.36 | 42.85 | 2.24 | 1057.46 | 22.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1079.29 | 1292.78 | 1351.86 | 0 | 1351.86 | 1527.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 829.36
[5 empty] | 98.12 | 58.49 | 6.71 | 65.85 | 45.57 | 1.97 |  |  |  |  | 1079.63 |  | -0.34 |  | 215.86 | 1295.15 |  |  | 1354.34 | 173.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 65.85
2499 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 47мм |  |  | М2 | 45.19 | 59.33 | 176.41 | 213.67 | 11.19 | 1015.23 | 110.54 |  |  |  | 1 |  |  | 1124.09 | 1337.1 | 1398.21 | 0 | 1398.21 | 1591.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176.41
[5 empty] | 96.28 | 303.98 | 21.14 | 13.58 | 227.23 | 9.84 |  |  |  |  | 1125.77 |  | -1.68 |  | 224.82 | 1348.91 |  |  | 1410.56 | 180.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.58
2500 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 47мм |  |  | М2 | 6.18 | 22.03 | 222.16 | 29.48 | 1.54 | 361.32 | 15.25 |  |  |  | 1 |  |  | 376.34 | 449.98 | 470.54 | 0 | 470.54 | 532.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.16
[5 empty] | 96.28 | 36.14 | 8.72 | 17.26 | 31.35 | 1.36 |  |  |  |  | 376.57 |  | -0.23 |  | 75.27 | 451.61 |  |  | 472.24 | 60.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.26
2501 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.34 |  | 24.96 | 1.66 | 0.09 | 33.06 | 0.86 |  |  |  | 1 |  |  | 33.91 | 40.6 | 42.46 | 0 | 42.46 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.96
[5 empty] | 1.84 | 2.53 |  | 1.97 | 1.77 | 0.08 |  |  |  |  | 33.92 |  | -0.01 |  | 6.78 | 40.69 |  |  | 42.55 | 5.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.97
2502 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 3.52 |  | 34.61 | 16.33 | 0.86 | 97.55 | 8.45 |  |  |  | 1 |  |  | 105.87 | 126.14 | 131.9 | 0 | 131.9 | 149.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.61
[5 empty] | 48.14 | 24.85 |  | 2.78 | 17.37 | 0.75 |  |  |  |  | 106 |  | -0.13 |  | 21.17 | 127.04 |  |  | 132.84 | 17.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.78
2503 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 3.18 |  | 118.92 | 14.73 | 0.77 | 182.61 | 7.62 |  |  |  | 1 |  |  | 190.11 | 227.32 | 237.71 | 0 | 237.71 | 269.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.92
[5 empty] | 98.12 | 22.42 |  | 9.42 | 15.67 | 0.68 |  |  |  |  | 190.23 |  | -0.12 |  | 38.02 | 228.13 |  |  | 238.56 | 30.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.42
2504 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 160.28 | 13.65 | 1227.24 | 803.47 | 42.07 | 4295.77 | 415.67 |  |  |  | 1 |  |  | 4705.13 | 5601.73 | 5857.73 | 0 | 5857.73 | 6660.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1227.24
[5 empty] | 98.12 | 1220.73 | 1.84 | 97.14 | 854.45 | 37.02 |  |  |  |  | 4711.44 |  | -6.31 |  | 941.03 | 5646.16 |  |  | 5904.19 | 756.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 97.14
2505 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 33.5 | 1 | 106.11 | 167.91 | 8.79 | 733.74 | 86.87 |  |  |  | 1 |  |  | 819.29 | 973.86 | 1018.37 | 0 | 1018.37 | 1159.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.11
[5 empty] | 91.78 | 255.23 | 0.26 | 8.4 | 178.56 | 7.74 |  |  |  |  | 820.61 |  | -1.32 |  | 163.86 | 983.15 |  |  | 1028.08 | 131.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.4
2506 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 20* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.44 | 0.54 | 40.58 | 2.1 | 0.11 | 51.74 | 1.08 |  |  |  | 1 |  |  | 52.8 | 63.24 | 66.13 | 0 | 66.13 | 74.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.58
[5 empty] | 4.8 | 2.86 | 0.33 | 3.22 | 2.23 | 0.1 |  |  |  |  | 52.82 |  | -0.02 |  | 10.56 | 63.36 |  |  | 66.26 | 8.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.22
2507 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм |  |  | М2 | 2.21 | 2.9 | 8.61 | 10.43 | 0.55 | 49.56 | 5.4 |  |  |  | 1 |  |  | 54.88 | 65.28 | 68.26 | 0 | 68.26 | 77.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.61
[5 empty] | 4.7 | 14.84 | 1.03 | 0.66 | 11.09 | 0.48 |  |  |  |  | 54.96 |  | -0.08 |  | 10.98 | 65.86 |  |  | 68.87 | 8.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
2508 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм |  |  | М2 | 0.27 | 0.96 | 9.64 | 1.28 | 0.07 | 15.69 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 16.34 | 19.54 | 20.43 | 0 | 20.43 | 23.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.64
[5 empty] | 4.7 | 1.57 | 0.38 | 0.75 | 1.36 | 0.06 |  |  |  |  | 16.35 |  | -0.01 |  | 3.27 | 19.61 |  |  | 20.5 | 2.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2509 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.4 | 0.09 |  | 1.84 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.89 | 2.27 | 2.37 | 0 | 2.37 | 2.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4
[5 empty] | 0.1 | 0.14 |  | 0.11 | 0.1 | [5 empty] | 1.89 |  |  |  | 0.38 | 2.27 |  |  | 2.37 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
2510 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.17 |  | 1.69 | 0.8 | 0.04 | 4.77 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 5.17 | 6.16 | 6.44 | 0 | 6.44 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.69
[5 empty] | 2.35 | 1.21 |  | 0.14 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 5.18 |  | -0.01 |  | 1.03 | 6.2 |  |  | 6.48 | 0.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2511 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.16 |  | 5.82 | 0.72 | 0.04 | 8.94 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 9.3 | 11.12 | 11.63 | 0 | 11.63 | 13.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.82
[5 empty] | 4.8 | 1.1 |  | 0.46 | 0.77 | 0.03 |  |  |  |  | 9.31 |  | -0.01 |  | 1.86 | 11.16 |  |  | 11.67 | 1.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
2512 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 2.23 | 0.07 | 28.75 | 11.51 | 0.6 | 73.49 | 5.95 |  |  |  | 1 |  |  | 79.35 | 94.58 | 98.9 | 0 | 98.9 | 112.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.75
[5 empty] | 6.34 | 17.51 |  | 2.28 | 12.24 | 0.53 |  |  |  |  | 79.44 |  | -0.09 |  | 15.87 | 95.22 |  |  | 99.57 | 12.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.28
2513 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.31 |  | 2.43 | 1.66 | 0.09 | 8.78 | 0.86 |  |  |  | 1 |  |  | 9.63 | 11.46 | 11.98 | 0 | 11.98 | 13.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.43
[5 empty] | 5.14 | 2.53 |  | 0.22 | 1.77 | 0.08 |  |  |  |  | 9.64 |  | -0.01 |  | 1.93 | 11.56 |  |  | 12.08 | 1.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
2514 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 7.84 | 0.67 | 60.04 | 39.31 | 2.06 | 210.16 | 20.34 |  |  |  | 1 |  |  | 230.19 | 274.06 | 286.58 | 0 | 286.58 | 325.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.04
[5 empty] | 4.8 | 59.72 | 0.09 | 4.75 | 41.8 | 1.81 |  |  |  |  | 230.5 |  | -0.31 |  | 46.04 | 276.23 |  |  | 288.85 | 36.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.75
2515 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 21* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 20мм |  |  | М2 | 0.99 | 1.24 | 46.24 | 4.78 | 0.25 | 68 | 2.47 |  |  |  | 1 |  |  | 70.43 | 84.25 | 88.1 | 0 | 88.1 | 99.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.24
[5 empty] | 10.94 | 6.52 | 0.75 | 3.67 | 5.08 | 0.22 |  |  |  |  | 70.47 |  | -0.04 |  | 14.09 | 84.52 |  |  | 88.38 | 11.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.67
2516 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 44мм |  |  | М2 | 5.03 | 6.6 | 19.62 | 23.76 | 1.24 | 112.9 | 12.29 |  |  |  | 1 |  |  | 125 | 148.69 | 155.49 | 0 | 155.49 | 176.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.62
[5 empty] | 10.71 | 33.81 | 2.35 | 1.51 | 25.27 | 1.09 |  |  |  |  | 125.19 |  | -0.19 |  | 25 | 150 |  |  | 156.86 | 20.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.51
2517 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 44мм |  |  | М2 | 0.61 | 2.18 | 21.97 | 2.91 | 0.15 | 35.72 | 1.51 |  |  |  | 1 |  |  | 37.21 | 44.5 | 46.53 | 0 | 46.53 | 52.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.97
[5 empty] | 10.71 | 3.57 | 0.86 | 1.71 | 3.1 | 0.13 |  |  |  |  | 37.23 |  | -0.02 |  | 7.44 | 44.65 |  |  | 46.69 | 5.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.71
2518 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.04 |  | 3.18 | 0.21 | 0.01 | 4.2 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 4.31 | 5.16 | 5.4 | 0 | 5.4 | 6.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.18
[5 empty] | 0.23 | 0.32 |  | 0.25 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 4.31 |  |  |  | 0.86 | 5.17 |  |  | 5.41 | 0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
2519 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.39 |  | 3.85 | 1.81 | 0.09 | 10.83 | 0.94 |  |  |  | 1 |  |  | 11.76 | 14.02 | 14.66 | 0 | 14.66 | 16.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85
[5 empty] | 5.35 | 2.76 |  | 0.31 | 1.93 | 0.08 |  |  |  |  | 11.77 |  | -0.01 |  | 2.35 | 14.11 |  |  | 14.75 | 1.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2520 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.35 |  | 13.26 | 1.64 | 0.09 | 20.37 | 0.85 |  |  |  | 1 |  |  | 21.21 | 25.36 | 26.52 | 0 | 26.52 | 30.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.26
[5 empty] | 10.94 | 2.5 |  | 1.05 | 1.75 | 0.08 |  |  |  |  | 21.22 |  | -0.01 |  | 4.24 | 25.45 |  |  | 26.61 | 3.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
2521 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 5.08 | 0.17 | 65.61 | 26.23 | 1.37 | 167.6 | 13.57 |  |  |  | 1 |  |  | 180.96 | 215.7 | 225.56 | 0 | 225.56 | 256.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.61
[5 empty] | 14.45 | 39.91 |  | 5.21 | 27.89 | 1.21 |  |  |  |  | 181.17 |  | -0.21 |  | 36.19 | 217.15 |  |  | 227.08 | 29.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.21
2522 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.7 |  | 5.53 | 3.79 | 0.2 | 19.98 | 1.96 |  |  |  | 1 |  |  | 21.91 | 26.09 | 27.28 | 0 | 27.28 | 31.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.53
[5 empty] | 11.71 | 5.77 |  | 0.49 | 4.03 | 0.17 |  |  |  |  | 21.94 |  | -0.03 |  | 4.38 | 26.29 |  |  | 27.49 | 3.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.49
2523 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 17.87 | 1.52 | 136.88 | 89.59 | 4.69 | 479.03 | 46.35 |  |  |  | 1 |  |  | 524.68 | 624.66 | 653.21 | 0 | 653.21 | 742.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.88
[5 empty] | 10.94 | 136.11 | 0.21 | 10.84 | 95.27 | 4.13 |  |  |  |  | 525.38 |  | -0.7 |  | 104.94 | 629.62 |  |  | 658.4 | 84.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.84
2524 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 тип пола 22* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 |  |  | М2 | 2.56 | 3.14 | 9.22 | 12.11 | 0.63 | 56.56 | 6.26 |  |  |  | 1 |  |  | 62.73 | 74.6 | 78.01 | 0 | 78.01 | 88.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.22
[5 empty] | 5.03 | 17.32 | 1.1 | 0.71 | 12.87 | 0.56 |  |  |  |  | 62.82 |  | -0.09 |  | 12.55 | 75.28 |  |  | 78.72 | 10.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
2525 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 добавляется до толщ. 40 |  |  | М2 | 0.38 | 1.36 | 13.76 | 1.83 | 0.1 | 22.38 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 23.31 | 27.88 | 29.15 | 0 | 29.15 | 32.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.76
[5 empty] | 5.03 | 2.24 | 0.54 | 1.07 | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 23.33 |  | -0.02 |  | 4.66 | 27.97 |  |  | 29.24 | 3.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.07
2526 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.03 |  | 2.24 | 0.14 | 0.01 | 2.95 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 3.02 | 3.61 | 3.77 | 0 | 3.77 | 4.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.24
[5 empty] | 0.16 | 0.22 |  | 0.18 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  | 0.6 | 3.62 |  |  | 3.78 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2527 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.18 |  | 1.8 | 0.85 | 0.04 | 5.09 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 5.52 | 6.58 | 6.88 | 0 | 6.88 | 7.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8
[5 empty] | 2.51 | 1.3 |  | 0.15 | 0.91 | 0.04 |  |  |  |  | 5.53 |  | -0.01 |  | 1.1 | 6.62 |  |  | 6.92 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
2528 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.17 |  | 6.29 | 0.78 | 0.04 | 9.67 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 10.06 | 12.02 | 12.57 | 0 | 12.57 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29
[5 empty] | 5.19 | 1.19 |  | 0.5 | 0.83 | 0.04 |  |  |  |  | 10.07 |  | -0.01 |  | 2.01 | 12.07 |  |  | 12.62 | 1.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
2529 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 2.69 | 0.09 | 34.8 | 13.9 | 0.73 | 88.85 | 7.19 |  |  |  | 1 |  |  | 95.93 | 114.35 | 119.58 | 0 | 119.58 | 135.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.8
[5 empty] | 7.66 | 21.15 |  | 2.76 | 14.78 | 0.64 |  |  |  |  | 96.04 |  | -0.11 |  | 19.19 | 115.12 |  |  | 120.39 | 15.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.76
2530 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.49 |  | 3.89 | 2.67 | 0.14 | 14.07 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 15.43 | 18.37 | 19.21 | 0 | 19.21 | 21.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.89
[5 empty] | 8.23 | 4.06 |  | 0.35 | 2.84 | 0.12 |  |  |  |  | 15.45 |  | -0.02 |  | 3.09 | 18.52 |  |  | 19.37 | 2.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
2531 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 8.48 | 0.72 | 64.93 | 42.5 | 2.23 | 227.25 | 21.99 |  |  |  | 1 |  |  | 248.91 | 296.34 | 309.88 | 0 | 309.88 | 352.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.93
[5 empty] | 5.19 | 64.57 | 0.1 | 5.14 | 45.2 | 1.96 |  |  |  |  | 249.24 |  | -0.33 |  | 49.78 | 298.69 |  |  | 312.34 | 39.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.14
2532 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +4. 200 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 3 | 0.09 | 9.5 | 15.06 | 0.79 | 65.78 | 7.79 |  |  |  | 1 |  |  | 73.45 | 87.31 | 91.3 | 0 | 91.3 | 103.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5
[5 empty] | 8.23 | 22.89 | 0.02 | 0.75 | 16.01 | 0.69 |  |  |  |  | 73.57 |  | -0.12 |  | 14.69 | 88.14 |  |  | 92.17 | 11.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2533 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 26*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.29 | 0.54 | 4.28 | 1.54 | 0.08 | 10.6 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | 11.39 | 13.58 | 14.2 | 0 | 14.2 | 16.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.28
[5 empty] | 3.31 | 2.1 | 0.25 | 0.35 | 1.64 | 0.07 |  |  |  |  | 11.4 |  | -0.01 |  | 2.28 | 13.67 |  |  | 14.29 | 1.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
2534 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм |  |  | М2 | 0.26 | 0.32 | 60.11 | 1.24 | 0.06 | 69.56 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 70.19 | 84.16 | 88.01 | 0 | 88.01 | 99.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.11
[5 empty] | 2.84 | 1.69 | 0.19 | 4.77 | 1.31 | 0.06 |  |  |  |  | 70.2 |  | -0.01 |  | 14.04 | 84.23 |  |  | 88.08 | 11.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.77
2535 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 1.3 | 1.71 | 5.09 | 6.17 | 0.32 | 29.3 | 3.19 |  |  |  | 1 |  |  | 32.44 | 38.59 | 40.35 | 0 | 40.35 | 45.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.09
[5 empty] | 2.78 | 8.78 | 0.61 | 0.39 | 6.56 | 0.28 |  |  |  |  | 32.49 |  | -0.05 |  | 6.49 | 38.93 |  |  | 40.71 | 5.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
2536 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.13 | 0.47 | 4.75 | 0.63 | 0.03 | 7.72 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 8.05 | 9.62 | 10.06 | 0 | 10.06 | 11.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.75
[5 empty] | 2.78 | 0.77 | 0.19 | 0.37 | 0.67 | 0.03 |  |  |  |  | 8.05 |  |  |  | 1.61 | 9.66 |  |  | 10.1 | 1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2537 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.91 | 0.07 |  | 1.22 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.5 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 0.07 | 0.1 |  | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 1.25 |  |  |  | 0.25 | 1.5 |  |  | 1.57 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2538 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.1 |  | 1 | 0.47 | 0.02 | 2.81 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 3.05 | 3.64 | 3.81 | 0 | 3.81 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.39 | 0.72 |  | 0.08 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |  | 0.61 | 3.66 |  |  | 3.83 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2539 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.09 |  | 3.45 | 0.43 | 0.02 | 5.29 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 5.51 | 6.59 | 6.89 | 0 | 6.89 | 7.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.45
[5 empty] | 2.84 | 0.65 |  | 0.27 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 5.51 |  |  |  | 1.1 | 6.61 |  |  | 6.91 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
2540 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 4.64 | 0.4 | 35.52 | 23.25 | 1.22 | 124.34 | 12.03 |  |  |  | 1 |  |  | 136.19 | 162.14 | 169.55 | 0 | 169.55 | 192.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.52
[5 empty] | 2.84 | 35.33 | 0.05 | 2.82 | 24.73 | 1.07 |  |  |  |  | 136.37 |  | -0.18 |  | 27.24 | 163.43 |  |  | 170.9 | 21.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.82
2541 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 1.21 | 0.04 | 3.85 | 6.09 | 0.32 | 26.63 | 3.15 |  |  |  | 1 |  |  | 29.73 | 35.34 | 36.96 | 0 | 36.96 | 42.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85
[5 empty] | 3.33 | 9.26 | 0.01 | 0.31 | 6.48 | 0.28 |  |  |  |  | 29.78 |  | -0.05 |  | 5.95 | 35.68 |  |  | 37.32 | 4.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2542 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 27* / устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 3.36 | 6.17 | 48.95 | 17.65 | 0.92 | 121.32 | 9.13 |  |  |  | 1 |  |  | 130.31 | 155.4 | 162.5 | 0 | 162.5 | 184.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.95
[5 empty] | 37.86 | 24 | 2.86 | 4.05 | 18.77 | 0.81 |  |  |  |  | 130.45 |  | -0.14 |  | 26.06 | 156.37 |  |  | 163.51 | 20.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.05
2543 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100ммё |  |  | М2 | 3.09 | 3.88 | 722.84 | 14.94 | 0.78 | 836.8 | 7.73 |  |  |  | 1 |  |  | 844.41 | 1012.46 | 1058.73 | 0 | 1058.73 | 1195.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 722.84
[5 empty] | 34.21 | 20.39 | 2.34 | 57.39 | 15.89 | 0.69 |  |  |  |  | 844.53 |  | -0.12 |  | 168.88 | 1013.29 |  |  | 1059.6 | 135.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.39
2544 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм |  |  | М2 | 15.83 | 20.78 | 61.79 | 74.83 | 3.92 | 355.56 | 38.71 |  |  |  | 1 |  |  | 393.68 | 468.28 | 489.68 | 0 | 489.68 | 557.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.79
[5 empty] | 33.72 | 106.46 | 7.4 | 4.75 | 79.58 | 3.45 |  |  |  |  | 394.27 |  | -0.59 |  | 78.74 | 472.42 |  |  | 494.01 | 63.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.75
2545 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 50мм |  |  | М2 | 2.41 | 8.57 | 86.45 | 11.47 | 0.6 | 140.6 | 5.93 |  |  |  | 1 |  |  | 146.44 | 175.09 | 183.09 | 0 | 183.09 | 207.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.45
[5 empty] | 33.72 | 14.06 | 3.39 | 6.72 | 12.2 | 0.53 |  |  |  |  | 146.53 |  | -0.09 |  | 29.29 | 175.73 |  |  | 183.76 | 23.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.72
2546 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.09 |  | 6.62 | 0.44 | 0.02 | 8.76 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 8.99 | 10.76 | 11.25 | 0 | 11.25 | 12.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.62
[5 empty] | 0.49 | 0.67 |  | 0.52 | 0.47 | 0.02 |  |  |  |  | 8.99 |  |  |  | 1.8 | 10.79 |  |  | 11.28 | 1.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
2547 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 1.23 |  | 12.12 | 5.72 | 0.3 | 34.15 | 2.96 |  |  |  | 1 |  |  | 37.06 | 44.16 | 46.18 | 0 | 46.18 | 52.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12
[5 empty] | 16.86 | 8.7 |  | 0.97 | 6.08 | 0.26 |  |  |  |  | 37.11 |  | -0.05 |  | 7.41 | 44.47 |  |  | 46.5 | 5.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.97
2548 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 2.54 | 0.11 | 3.65 | 14.24 | 0.75 | 56.44 | 7.37 |  |  |  | 1 |  |  | 63.7 | 75.65 | 79.11 | 0 | 79.11 | 90.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.65
[5 empty] | 24.33 | 21.6 | 0.07 | 0.28 | 15.15 | 0.66 |  |  |  |  | 63.81 |  | -0.11 |  | 12.74 | 76.44 |  |  | 79.94 | 10.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
2549 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 28*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.4 | 0.72 | 5.74 | 2.07 | 0.11 | 14.23 | 1.07 |  |  |  | 1 |  |  | 15.28 | 18.22 | 19.05 | 0 | 19.05 | 21.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.74
[5 empty] | 4.44 | 2.81 | 0.34 | 0.48 | 2.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.3 |  | -0.02 |  | 3.06 | 18.34 |  |  | 19.18 | 2.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.48
2550 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 180мм |  |  | М2 | 0.3 | 0.38 | 128.51 | 1.47 | 0.08 | 144.29 | 0.76 |  |  |  | 1 |  |  | 145.04 | 173.96 | 181.91 | 0 | 181.91 | 205.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.51
[5 empty] | 3.38 | 2.01 | 0.23 | 10.2 | 1.57 | 0.07 |  |  |  |  | 145.05 |  | -0.01 |  | 29.01 | 174.05 |  |  | 182 | 23.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.2
2551 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 1.54 | 2.02 | 6.01 | 7.28 | 0.38 | 34.59 | 3.77 |  |  |  | 1 |  |  | 38.3 | 45.55 | 47.63 | 0 | 47.63 | 54.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.01
[5 empty] | 3.28 | 10.36 | 0.72 | 0.46 | 7.74 | 0.34 |  |  |  |  | 38.36 |  | -0.06 |  | 7.66 | 45.96 |  |  | 48.06 | 6.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.46
2552 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.16 | 0.56 | 5.61 | 0.74 | 0.04 | 9.12 | 0.38 |  |  |  | 1 |  |  | 9.49 | 11.35 | 11.87 | 0 | 11.87 | 13.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.61
[5 empty] | 3.28 | 0.91 | 0.22 | 0.44 | 0.79 | 0.03 |  |  |  |  | 9.5 |  | -0.01 |  | 1.9 | 11.39 |  |  | 11.91 | 1.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
2553 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.31 | 0.09 |  | 1.74 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.79 | 2.15 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[5 empty] | 0.1 | 0.14 |  | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 1.79 |  |  |  | 0.36 | 2.15 |  |  | 2.25 | 0.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
2554 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.12 |  | 1.18 | 0.56 | 0.03 | 3.33 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 3.62 | 4.31 | 4.51 | 0 | 4.51 | 5.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18
[5 empty] | 1.64 | 0.85 |  | 0.09 | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 3.62 |  |  |  | 0.72 | 4.34 |  |  | 4.54 | 0.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2555 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.5 | 0.02 | 0.72 | 2.81 | 0.15 | 11.15 | 1.46 |  |  |  | 1 |  |  | 12.59 | 14.95 | 15.63 | 0 | 15.63 | 17.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72
[5 empty] | 4.81 | 4.27 | 0.01 | 0.06 | 2.99 | 0.13 |  |  |  |  | 12.61 |  | -0.02 |  | 2.52 | 15.11 |  |  | 15.8 | 2.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2556 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 30*/ устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.75 | 1.38 | 10.94 | 3.94 | 0.21 | 27.11 | 2.04 |  |  |  | 1 |  |  | 29.12 | 34.73 | 36.32 | 0 | 36.32 | 41.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.94
[5 empty] | 8.46 | 5.36 | 0.64 | 0.91 | 4.19 | 0.18 |  |  |  |  | 29.15 |  | -0.03 |  | 5.82 | 34.94 |  |  | 36.54 | 4.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
2557 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 230мм |  |  | М2 | 0.61 | 0.77 | 328.69 | 2.95 | 0.15 | 365.97 | 1.53 |  |  |  | 1 |  |  | 367.48 | 440.81 | 460.96 | 0 | 460.96 | 520.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 328.69
[5 empty] | 6.76 | 4.03 | 0.46 | 26.1 | 3.14 | 0.14 |  |  |  |  | 367.5 |  | -0.02 |  | 73.5 | 440.98 |  |  | 461.14 | 59.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.1
2558 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 3.12 | 4.09 | 12.17 | 14.73 | 0.77 | 70.01 | 7.62 |  |  |  | 1 |  |  | 77.51 | 92.2 | 96.41 | 0 | 96.41 | 109.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.17
[5 empty] | 6.64 | 20.96 | 1.46 | 0.94 | 15.67 | 0.68 |  |  |  |  | 77.63 |  | -0.12 |  | 15.5 | 93.01 |  |  | 97.26 | 12.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.94
2559 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.32 | 1.13 | 11.35 | 1.51 | 0.08 | 18.48 | 0.78 |  |  |  | 1 |  |  | 19.25 | 23.02 | 24.07 | 0 | 24.07 | 27.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.35
[5 empty] | 6.64 | 1.85 | 0.45 | 0.88 | 1.61 | 0.07 |  |  |  |  | 19.26 |  | -0.01 |  | 3.85 | 23.1 |  |  | 24.15 | 3.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.88
2560 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.02 |  | 1.71 | 0.12 | 0.01 | 2.29 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 2.35 | 2.81 | 2.94 | 0 | 2.94 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.71
[5 empty] | 0.13 | 0.18 |  | 0.13 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 2.35 |  |  |  | 0.47 | 2.82 |  |  | 2.95 | 0.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2561 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.24 |  | 2.39 | 1.12 | 0.06 | 6.72 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 7.29 | 8.69 | 9.09 | 0 | 9.09 | 10.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39
[5 empty] | 3.32 | 1.71 |  | 0.19 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 7.3 |  | -0.01 |  | 1.46 | 8.75 |  |  | 9.15 | 1.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
2562 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.44 |  | 1.06 | 2.03 | 0.11 | 8.62 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 9.65 | 11.47 | 11.99 | 0 | 11.99 | 13.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
[5 empty] | 6.76 | 3.09 |  | 0.08 | 2.16 | 0.09 |  |  |  |  | 9.67 |  | -0.02 |  | 1.93 | 11.58 |  |  | 12.11 | 1.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2563 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* /устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.65 | 0.03 | 0.94 | 3.68 | 0.19 | 14.57 | 1.9 |  |  |  | 1 |  |  | 16.44 | 19.52 | 20.41 | 0 | 20.41 | 23.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94
[5 empty] | 6.29 | 5.58 | 0.02 | 0.07 | 3.91 | 0.17 |  |  |  |  | 16.47 |  | -0.03 |  | 3.29 | 19.73 |  |  | 20.63 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2564 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 30*/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в 2 слоя |  |  | М2 | 0.12 |  | 8.89 | 0.59 | 0.03 | 11.77 | 0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 12.08 | 14.46 | 15.12 | 0 | 15.12 | 17.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.89
[5 empty] | 2.62 | 0.9 |  | 0.7 | 0.63 | 0.03 |  |  |  |  | 12.08 |  |  |  | 2.42 | 14.5 |  |  | 15.16 | 1.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
2565 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 35мм |  |  | М2 | 1.2 | 1.58 | 4.69 | 5.68 | 0.3 | 26.99 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 29.88 | 35.54 | 37.16 | 0 | 37.16 | 42.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.69
[5 empty] | 2.56 | 8.08 | 0.56 | 0.36 | 6.04 | 0.26 |  |  |  |  | 29.93 |  | -0.05 |  | 5.98 | 35.86 |  |  | 37.49 | 4.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
2566 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ добавляется до толщ. 35мм |  |  | М2 | 0.09 | 0.33 | 3.28 | 0.43 | 0.02 | 5.32 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 5.54 | 6.62 | 6.92 | 0 | 6.92 | 7.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.28
[5 empty] | 2.56 | 0.53 | 0.13 | 0.25 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  | 1.11 | 6.65 |  |  | 6.95 | 0.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
2567 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 / укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.76 | 0.05 |  | 1.01 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.04 | 1.25 | 1.31 | 0 | 1.31 | 1.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76
[5 empty] | 0.06 | 0.08 |  | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | 1.04 |  |  |  | 0.21 | 1.25 |  |  | 1.31 | 0.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2568 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.09 |  | 0.92 | 0.43 | 0.02 | 2.58 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 2.8 | 3.34 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92
[5 empty] | 1.28 | 0.66 |  | 0.07 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.56 | 3.36 |  |  | 3.51 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2569 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ затирка из цементно-песчаного раствора м150 толщ. 10мм |  |  | М2 | 1.34 | 1.64 | 4.8 | 6.31 | 0.33 | 29.47 | 3.26 |  |  |  | 1 |  |  | 32.68 | 38.87 | 40.65 | 0 | 40.65 | 46.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8
[5 empty] | 2.62 | 9.02 | 0.58 | 0.37 | 6.71 | 0.29 |  |  |  |  | 32.73 |  | -0.05 |  | 6.54 | 39.22 |  |  | 41.02 | 5.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2570 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ исключается до толщ. 10мм |  |  | М2 | -0.06 | -0.22 | -2.24 | -0.3 | -0.02 | -3.63 | -0.15 |  |  |  | 1 |  |  | -3.78 | -4.52 | -4.73 | 0 | -4.73 | -5.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.24
[5 empty] | -2.62 | -0.36 | -0.09 | -0.17 | -0.31 | -0.01 |  |  |  |  | -3.78 |  |  |  | -0.76 | -4.54 |  |  | -4.75 | -0.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.17
2571 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.17 |  | 0.41 | 0.79 | 0.04 | 3.35 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.75 | 4.45 | 4.65 | 0 | 4.65 | 5.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41
[5 empty] | 2.62 | 1.2 |  | 0.03 | 0.84 | 0.04 |  |  |  |  | 3.76 |  | -0.01 |  | 0.75 | 4.5 |  |  | 4.7 | 0.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2572 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 31*/ устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм |  |  | М2 | 0.16 | 0.2 | 22.01 | 0.76 | 0.04 | 26.65 | 0.39 |  |  |  | 1 |  |  | 27.03 | 32.39 | 33.87 | 0 | 33.87 | 38.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.01
[5 empty] | 1.74 | 1.04 | 0.12 | 1.75 | 0.81 | 0.04 |  |  |  |  | 27.04 |  | -0.01 |  | 5.41 | 32.44 |  |  | 33.92 | 4.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
2573 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 0.8 | 1.05 | 3.11 | 3.77 | 0.2 | 17.92 | 1.95 |  |  |  | 1 |  |  | 19.84 | 23.6 | 24.68 | 0 | 24.68 | 28.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.11
[5 empty] | 1.7 | 5.37 | 0.37 | 0.24 | 4.01 | 0.17 |  |  |  |  | 19.87 |  | -0.03 |  | 3.97 | 23.81 |  |  | 24.9 | 3.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
2574 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.08 | 0.29 | 2.91 | 0.38 | 0.02 | 4.73 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 4.93 | 5.89 | 6.16 | 0 | 6.16 | 6.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.91
[5 empty] | 1.7 | 0.47 | 0.11 | 0.23 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 4.93 |  |  |  | 0.99 | 5.92 |  |  | 6.19 | 0.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
2575 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.52 | 0.04 |  | 0.7 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.72 | 0.86 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52
[5 empty] | 0.04 | 0.06 |  | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.14 | 0.86 |  |  | 0.9 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2576 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.06 |  | 0.61 | 0.29 | 0.02 | 1.73 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.88 | 2.24 | 2.34 | 0 | 2.34 | 2.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.61
[5 empty] | 0.85 | 0.44 |  | 0.05 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.88 |  |  |  | 0.38 | 2.26 |  |  | 2.36 | 0.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
2577 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.11 |  | 0.27 | 0.53 | 0.03 | 2.23 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 2.98 | 3.12 | 0 | 3.12 | 3.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 1.74 | 0.8 |  | 0.02 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0.5 | 3 |  |  | 3.14 | 0.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2578 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/ устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.2 | 0.01 | 0.29 | 1.12 | 0.06 | 4.45 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 5.02 | 5.96 | 6.23 | 0 | 6.23 | 7.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29
[5 empty] | 1.92 | 1.7 | 0.01 | 0.02 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 5.03 |  | -0.01 |  | 1 | 6.02 |  |  | 6.29 | 0.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2579 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 22*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 |  |  | М2 | 0.75 | 0.92 | 2.69 | 3.54 | 0.19 | 16.53 | 1.83 |  |  |  | 1 |  |  | 18.33 | 21.8 | 22.8 | 0 | 22.8 | 25.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.69
[5 empty] | 1.47 | 5.06 | 0.32 | 0.21 | 3.76 | 0.16 |  |  |  |  | 18.36 |  | -0.03 |  | 3.67 | 22 |  |  | 23.01 | 2.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
2580 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 |  |  | М2 | 0.11 | 0.4 | 4.02 | 0.53 | 0.03 | 6.53 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 6.81 | 8.15 | 8.52 | 0 | 8.52 | 9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.02
[5 empty] | 1.47 | 0.65 | 0.16 | 0.31 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  | 1.36 | 8.17 |  |  | 8.54 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2581 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 /укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.49 | 0.04 |  | 0.67 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 0.04 | 0.06 |  | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.14 | 0.83 |  |  | 0.87 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2582 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.05 |  | 0.52 | 0.25 | 0.01 | 1.48 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1.61 | 1.92 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52
[5 empty] | 0.73 | 0.38 |  | 0.04 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  | 0.32 | 1.93 |  |  | 2.02 | 0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2583 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.05 |  | 1.82 | 0.22 | 0.01 | 2.78 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 2.9 | 3.47 | 3.63 | 0 | 3.63 | 4.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 1.5 | 0.34 |  | 0.14 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 0.58 | 3.48 |  |  | 3.64 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2584 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 0.72 | 0.02 | 9.23 | 3.7 | 0.19 | 23.6 | 1.91 |  |  |  | 1 |  |  | 25.48 | 30.37 | 31.76 | 0 | 31.76 | 36.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.23
[5 empty] | 2.04 | 5.63 |  | 0.73 | 3.93 | 0.17 |  |  |  |  | 25.51 |  | -0.03 |  | 5.1 | 30.58 |  |  | 31.98 | 4.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
2585 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.11 |  | 0.85 | 0.58 | 0.03 | 3.07 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 3.37 | 4.01 | 4.19 | 0 | 4.19 | 4.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
[5 empty] | 1.79 | 0.88 |  | 0.08 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 3.37 |  |  |  | 0.67 | 4.04 |  |  | 4.22 | 0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2586 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250/ устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 2.45 | 0.21 | 18.7 | 12.28 | 0.64 | 65.6 | 6.35 |  |  |  | 1 |  |  | 71.85 | 85.54 | 89.45 | 0 | 89.45 | 101.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.7
[5 empty] | 1.5 | 18.66 | 0.03 | 1.48 | 13.06 | 0.57 |  |  |  |  | 71.95 |  | -0.1 |  | 14.37 | 86.22 |  |  | 90.16 | 11.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.48
2587 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус*/укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 0.65 | 0.02 | 2.08 | 3.28 | 0.17 | 14.33 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 19.02 | 19.89 | 0 | 19.89 | 22.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.08
[5 empty] | 1.79 | 4.98 | 0.01 | 0.16 | 3.49 | 0.15 |  |  |  |  | 16.03 |  | -0.03 |  | 3.2 | 19.2 |  |  | 20.08 | 2.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
2588 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям отделка стен под изоляцию (ар4 л. 38 прим. 35)*/ полимерное грунтование поверхности основания |  |  | М2 | 1.62 |  | 38.96 | 7.51 | 0.39 | 69.72 | 3.89 |  |  |  | 1 |  |  | 73.55 | 87.84 | 91.85 | 0 | 91.85 | 104.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.96
[5 empty] | 32.15 | 11.43 |  | 3.09 | 7.99 | 0.35 |  |  |  |  | 73.61 |  | -0.06 |  | 14.71 | 88.26 |  |  | 92.29 | 11.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.09
2589 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям затирка поверхности стен цементно-известковым раствором раствором м50 |  |  | М2 | 29.73 | 20.42 | 57.31 | 156.47 | 8.19 | 643.58 | 80.95 |  |  |  | 1 |  |  | 723.3 | 859.31 | 898.58 | 0 | 898.58 | 1023.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.31
[5 empty] | 32.15 | 223.11 | 14.98 | 4.47 | 166.4 | 7.21 |  |  |  |  | 724.53 |  | -1.23 |  | 144.66 | 867.96 |  |  | 907.63 | 116.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.47
2590 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство штрабы 30х10мм в кирпиче и керамзитобетоне по периметру помещений |  |  | М | 1.04 | 0.49 | 2.23 | 5.12 | 0.27 | 21.75 | 2.65 |  |  |  | 1 |  |  | 24.36 | 28.94 | 30.26 | 0 | 30.26 | 34.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.23
[5 empty] | 7.25 | 7.79 |  | 0.17 | 5.44 | 0.24 |  |  |  |  | 24.4 |  | -0.04 |  | 4.87 | 29.23 |  |  | 30.56 | 3.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
2591 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям полимерное грунтование подготовленной поверхности основания |  |  | М2 | 1.62 |  | 38.96 | 7.51 | 0.39 | 69.72 | 3.89 |  |  |  | 1 |  |  | 73.55 | 87.84 | 91.85 | 0 | 91.85 | 104.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.96
[5 empty] | 32.15 | 11.43 |  | 3.09 | 7.99 | 0.35 |  |  |  |  | 73.61 |  | -0.06 |  | 14.71 | 88.26 |  |  | 92.29 | 11.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.09
2592 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство пандусов (ар4 л. 38 прим. 12)*/ устройство плиты пандуса из бетона с16/20 |  |  | М3 | 0.08 | 0.28 | 6.43 | 0.4 | 0.02 | 8.61 | 0.21 |  |  |  | 1 |  |  | 8.82 | 10.56 | 11.04 | 0 | 11.04 | 12.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.43
[5 empty] | 0.06 | 0.53 | 0.08 | 0.5 | 0.43 | 0.02 |  |  |  |  | 8.82 |  |  |  | 1.76 | 10.58 |  |  | 11.06 | 1.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
2593 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям масляная окраска пола |  |  | М2 | 0.09 | 0.03 | 0.79 | 0.49 | 0.03 | 2.69 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2.95 | 3.52 | 3.68 | 0 | 3.68 | 4.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79
[5 empty] | 1.47 | 0.75 |  | 0.06 | 0.52 | 0.02 |  |  |  |  | 2.95 |  |  |  | 0.59 | 3.54 |  |  | 3.7 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2594 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям инженерные ниши (ар4 л. 38 прим. 40)*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 50мм |  |  | М2 | 0.22 | 0.27 | 0.79 | 1.03 | 0.05 | 4.83 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 5.35 | 6.36 | 6.65 | 0 | 6.65 | 7.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79
[5 empty] | 0.43 | 1.48 | 0.09 | 0.06 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 5.36 |  | -0.01 |  | 1.07 | 6.42 |  |  | 6.71 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2595 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям добавляется до толщ. 50мм |  |  | М2 | 0.04 | 0.11 | 1.1 | 0.14 | 0.01 | 1.79 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1.86 | 2.22 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1
[5 empty] | 0.43 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  | 0.37 | 2.23 |  |  | 2.33 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2596 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям ниши отопления (ар4 л. 38 прим. 41)*/ устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 10-15мм |  |  | М2 | 0.84 | 1.02 | 3 | 3.95 | 0.21 | 18.44 | 2.04 |  |  |  | 1 |  |  | 20.45 | 24.32 | 25.43 | 0 | 25.43 | 28.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
[5 empty] | 1.64 | 5.65 | 0.36 | 0.23 | 4.2 | 0.18 |  |  |  |  | 20.48 |  | -0.03 |  | 4.09 | 24.54 |  |  | 25.66 | 3.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
2597 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям исключается до толщ. 10-15мм |  |  | М2 | -0.03 | -0.1 | -1.05 | -0.14 | -0.01 | -1.71 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | -1.78 | -2.12 | -2.22 | 0 | -2.22 | -2.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.05
[5 empty] | -1.64 | -0.17 | -0.04 | -0.08 | -0.15 | -0.01 |  |  |  |  | -1.78 |  |  |  | -0.36 | -2.14 |  |  | -2.24 | -0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
2598 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.05 |  | 1.99 | 0.24 | 0.01 | 3.04 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 3.17 | 3.79 | 3.96 | 0 | 3.96 | 4.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.99
[5 empty] | 1.64 | 0.37 |  | 0.16 | 0.26 | 0.01 |  |  |  |  | 3.17 |  |  |  | 0.63 | 3.8 |  |  | 3.97 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
2599 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 0.76 | 0.03 | 9.87 | 3.94 | 0.21 | 25.19 | 2.04 |  |  |  | 1 |  |  | 27.2 | 32.42 | 33.9 | 0 | 33.9 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.87
[5 empty] | 2.17 | 5.99 |  | 0.78 | 4.19 | 0.18 |  |  |  |  | 27.23 |  | -0.03 |  | 5.44 | 32.64 |  |  | 34.13 | 4.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
2600 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | 0.11 |  | 0.83 | 0.57 | 0.03 | 3.01 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 3.31 | 3.94 | 4.12 | 0 | 4.12 | 4.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83
[5 empty] | 1.76 | 0.87 |  | 0.07 | 0.61 | 0.03 |  |  |  |  | 3.31 |  |  |  | 0.66 | 3.97 |  |  | 4.15 | 0.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2601 | Ж2-90-90 | 4 секция: работы по примечаниям рифленые маты перед входами (ар4 л. 38 прим. 43)* крепление рифленых матов для вытирая ног |  |  | ШТ | 0.23 | 0.09 | 34.18 | 1.06 | 0.06 | 40.89 | 0.55 |  |  |  | 1 |  |  | 41.43 | 49.66 | 51.93 | 0 | 51.93 | 58.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.18
[5 empty] | 2.49 | 1.61 |  | 2.71 | 1.13 | 0.05 |  |  |  |  | 41.44 |  | -0.01 |  | 8.29 | 49.72 |  |  | 51.99 | 6.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.71
смета 2.531. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с130 общестроительные работы (кровля, водосточная система. грузопассажирские подъемники) с выходом данной сметы л. с. n440 на сумму 90,082тыс. руб аннулируется |  |  |  | 2029.98 | 34069.96 | 12442.01 | 11530.79 | 603.73 | 75905.35 | 5965.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81780.32 | 97499.02 | 101954.76 | 0 | 101954.76 | 115761.49 |  |  |  |  | 12442.01 | 0 | 0
[6 empty] | 3541.48 | 14003.92 | 923.64 | 12262.5 | 531.24 |  | 0 | 0 |  | 81870.83 | 0 | -90.51 | 0 | 16356.03 | 98136.35 | 666.38 | 0 | 102621.14 | 13140.35 |  |  |  |  | 923.64 | 0 | 0
2602 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 1к* / устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 7.91 | 7.3 | 363.47 | 41.87 | 2.19 | 550.84 | 21.66 |  |  |  | 1 |  |  | 572.17 | 684.29 | 715.56 | 0 | 715.56 | 809.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363.47
[5 empty] | 39.45 | 60.46 | 3.25 | 29.09 | 44.53 | 1.93 |  |  |  |  | 572.5 |  | -0.33 |  | 114.43 | 686.6 |  |  | 717.98 | 91.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.09
2603 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 20.95 | 52.71 | 418.16 | 99.49 | 5.21 | 854.56 | 51.47 |  |  |  | 1 |  |  | 905.25 | 1080.8 | 1130.19 | 0 | 1130.19 | 1281.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 418.16
[5 empty] | 3.6453 | 135.39 | 16 | 33.21 | 105.81 | 4.58 |  |  |  |  | 906.03 |  | -0.78 |  | 181.05 | 1086.3 |  |  | 1135.94 | 145.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.21
2604 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм |  |  | М2 | 15.26 | 4.31 | 57.69 | 71.87 | 3.76 | 329.85 | 37.18 |  |  |  | 1 |  |  | 366.47 | 435.79 | 455.71 | 0 | 455.71 | 518.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.69
[5 empty] | 34.72 | 108.01 | 1.35 | 4.47 | 76.43 | 3.31 |  |  |  |  | 367.03 |  | -0.56 |  | 73.29 | 439.76 |  |  | 459.86 | 58.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.47
2605 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 8.5 | 0.64 |  | 42.6 | 2.23 | 157.38 | 22.04 |  |  |  | 1 |  |  | 179.09 | 212.56 | 222.27 | 0 | 222.27 | 253.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 34.72 | 64.65 | 0.17 |  | 45.3 | 1.96 |  |  |  |  | 179.42 |  | -0.33 |  | 35.82 | 214.91 |  |  | 224.73 | 28.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2606 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 6.4 | 0.64 | 815.66 | 32.08 | 1.68 | 999.07 | 16.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1015.42 | 1216.73 | 1272.33 | 0 | 1272.33 | 1437.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 815.66
[5 empty] | 34.72 | 48.65 | 0.17 | 64.76 | 34.12 | 1.48 |  |  |  |  | 1015.67 |  | -0.25 |  | 203.08 | 1218.5 |  |  | 1274.18 | 163.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 64.76
2607 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 25.62 | 9.61 | 128.22 | 126.18 | 6.61 | 606.26 | 65.28 |  |  |  | 1 |  |  | 670.55 | 797.69 | 834.14 | 0 | 834.14 | 949.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.22
[5 empty] | 34.72 | 185.65 | 6.34 | 10 | 134.18 | 5.81 |  |  |  |  | 671.54 |  | -0.99 |  | 134.11 | 804.66 |  |  | 841.43 | 107.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10
2608 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 4.93 | 17.36 | 9.96 | 24.17 | 1.27 | 106.76 | 12.51 |  |  |  | 1 |  |  | 119.08 | 141.56 | 148.03 | 0 | 148.03 | 168.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.96
[5 empty] | 23.14 | 26.39 | 10.39 | 0.79 | 25.71 | 1.11 |  |  |  |  | 119.27 |  | -0.19 |  | 23.82 | 142.9 |  |  | 149.43 | 19.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.79
2609 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 2.08 | 0.1 | 37.49 | 9.63 | 0.5 | 75.98 | 4.98 |  |  |  | 1 |  |  | 80.88 | 96.53 | 100.94 | 0 | 100.94 | 114.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.49
[5 empty] | 34.72 | 14.63 | 0.02 | 2.95 | 10.24 | 0.44 |  |  |  |  | 80.96 |  | -0.08 |  | 16.18 | 97.06 |  |  | 101.49 | 13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.95
2610 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 8.16 | 1.57 | 456.99 | 37.83 | 1.98 | 633.8 | 19.57 |  |  |  | 1 |  |  | 653.07 | 781.6 | 817.32 | 0 | 817.32 | 924.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 456.99
[5 empty] | 34.72 | 56.9 | 0.66 | 36.56 | 40.23 | 1.74 |  |  |  |  | 653.37 |  | -0.3 |  | 130.61 | 783.68 |  |  | 819.5 | 104.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.56
2611 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 2к* / устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 1.52 | 1.41 | 70.02 | 8.07 | 0.42 | 106.12 | 4.18 |  |  |  | 1 |  |  | 110.24 | 131.84 | 137.87 | 0 | 137.87 | 156.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.02
[5 empty] | 7.6 | 11.65 | 0.63 | 5.6 | 8.58 | 0.37 |  |  |  |  | 110.3 |  | -0.06 |  | 22.05 | 132.29 |  |  | 138.34 | 17.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.6
2612 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 3.82 | 9.6 | 76.16 | 18.12 | 0.95 | 155.64 | 9.37 |  |  |  | 1 |  |  | 164.87 | 196.85 | 205.85 | 0 | 205.85 | 233.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.16
[5 empty] | 0.664 | 24.66 | 2.91 | 6.05 | 19.27 | 0.83 |  |  |  |  | 165.01 |  | -0.14 |  | 32.97 | 197.84 |  |  | 206.89 | 26.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.05
2613 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 1.54 | 0.12 |  | 7.75 | 0.41 | 28.66 | 4.01 |  |  |  | 1 |  |  | 32.61 | 38.7 | 40.47 | 0 | 40.47 | 46.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.32 | 11.77 | 0.03 |  | 8.25 | 0.36 |  |  |  |  | 32.67 |  | -0.06 |  | 6.52 | 39.13 |  |  | 40.92 | 5.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2614 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 1.16 | 0.12 | 148.56 | 5.84 | 0.31 | 181.96 | 3.02 |  |  |  | 1 |  |  | 184.93 | 221.59 | 231.72 | 0 | 231.72 | 261.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.56
[5 empty] | 6.32 | 8.85 | 0.03 | 11.8 | 6.21 | 0.27 |  |  |  |  | 184.98 |  | -0.05 |  | 36.99 | 221.92 |  |  | 232.07 | 29.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.8
2615 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 4.66 | 1.75 | 23.35 | 22.96 | 1.2 | 110.35 | 11.88 |  |  |  | 1 |  |  | 122.05 | 145.19 | 151.83 | 0 | 151.83 | 172.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.35
[5 empty] | 6.32 | 33.79 | 1.15 | 1.82 | 24.42 | 1.06 |  |  |  |  | 122.23 |  | -0.18 |  | 24.41 | 146.46 |  |  | 153.16 | 19.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
2616 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.9 | 3.17 | 1.81 | 4.41 | 0.23 | 19.46 | 2.28 |  |  |  | 1 |  |  | 21.71 | 25.81 | 26.99 | 0 | 26.99 | 30.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.81
[5 empty] | 4.22 | 4.81 | 1.9 | 0.14 | 4.69 | 0.2 |  |  |  |  | 21.74 |  | -0.03 |  | 4.34 | 26.05 |  |  | 27.24 | 3.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
2617 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.38 | 0.02 | 6.83 | 1.75 | 0.09 | 13.83 | 0.9 |  |  |  | 1 |  |  | 14.72 | 17.57 | 18.37 | 0 | 18.37 | 20.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.83
[5 empty] | 6.32 | 2.66 |  | 0.54 | 1.86 | 0.08 |  |  |  |  | 14.73 |  | -0.01 |  | 2.94 | 17.66 |  |  | 18.46 | 2.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.54
2618 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 1.49 | 0.29 | 83.24 | 6.89 | 0.36 | 115.44 | 3.56 |  |  |  | 1 |  |  | 118.95 | 142.36 | 148.87 | 0 | 148.87 | 168.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.24
[5 empty] | 6.32 | 10.36 | 0.12 | 6.66 | 7.32 | 0.32 |  |  |  |  | 119 |  | -0.05 |  | 23.79 | 142.74 |  |  | 149.27 | 19.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.66
2619 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство слоя полиэтиленовой пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.7 | 1.03 | 8.17 | 3.72 | 0.19 | 23.1 | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 24.99 | 29.78 | 31.14 | 0 | 31.14 | 35.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.17
[5 empty] | 6.32 | 5.18 | 0.48 | 0.68 | 3.96 | 0.17 |  |  |  |  | 25.02 |  | -0.03 |  | 5 | 29.99 |  |  | 31.36 | 4.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
2620 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка слоя геотекстиля |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.14 |  | 7.1 | 0.72 | 0.04 | 10.33 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 10.69 | 12.79 | 13.37 | 0 | 13.37 | 15.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1
[5 empty] | 6.32 | 1.09 |  | 0.59 | 0.76 | 0.03 |  |  |  |  | 10.7 |  | -0.01 |  | 2.14 | 12.83 |  |  | 13.41 | 1.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
2621 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар3 л. 28 прим. 17) |  |  | М2 | 7.95 | 2.89 | 76.41 | 39.3 | 2.06 | 229.76 | 20.33 |  |  |  | 1 |  |  | 249.78 | 297.56 | 311.16 | 0 | 311.16 | 353.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.41
[5 empty] | 6.32 | 59.24 | 0.56 | 6.26 | 41.79 | 1.81 |  |  |  |  | 250.09 |  | -0.31 |  | 49.96 | 299.74 |  |  | 313.44 | 40.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.26
2622 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 3к* устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 1.05 | 0.96 | 47.98 | 5.53 | 0.29 | 72.71 | 2.86 |  |  |  | 1 |  |  | 75.53 | 90.34 | 94.47 | 0 | 94.47 | 106.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.98
[5 empty] | 5.21 | 7.98 | 0.43 | 3.84 | 5.88 | 0.25 |  |  |  |  | 75.57 |  | -0.04 |  | 15.11 | 90.64 |  |  | 94.78 | 12.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.84
2623 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 3 | 7.55 | 59.91 | 14.25 | 0.75 | 122.44 | 7.37 |  |  |  | 1 |  |  | 129.7 | 154.85 | 161.93 | 0 | 161.93 | 183.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.91
[5 empty] | 0.5223 | 19.4 | 2.29 | 4.76 | 15.16 | 0.66 |  |  |  |  | 129.81 |  | -0.11 |  | 25.94 | 155.64 |  |  | 162.76 | 20.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.76
2624 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 |  |  | М2 | 1.42 | 0.61 |  | 7.11 | 0.37 | 26.64 | 3.68 |  |  |  | 1 |  |  | 30.26 | 35.92 | 37.56 | 0 | 37.56 | 42.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.97 | 10.66 | 0.16 |  | 7.56 | 0.33 |  |  |  |  | 30.32 |  | -0.06 |  | 6.05 | 36.31 |  |  | 37.97 | 4.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2625 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя руф-60 |  |  | М2 | 1.09 | 0.61 | 109.33 | 5.45 | 0.29 | 138.55 | 2.82 |  |  |  | 1 |  |  | 141.33 | 169.3 | 177.04 | 0 | 177.04 | 200.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.33
[5 empty] | 4.97 | 8.14 | 0.16 | 8.68 | 5.8 | 0.25 |  |  |  |  | 141.37 |  | -0.04 |  | 28.27 | 169.6 |  |  | 177.35 | 22.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.68
2626 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 3.67 | 1.38 | 18.36 | 18.07 | 0.95 | 86.81 | 9.35 |  |  |  | 1 |  |  | 96.02 | 114.23 | 119.45 | 0 | 119.45 | 135.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.36
[5 empty] | 4.97 | 26.58 | 0.91 | 1.43 | 19.21 | 0.83 |  |  |  |  | 96.16 |  | -0.14 |  | 19.2 | 115.22 |  |  | 120.49 | 15.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.43
2627 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.71 | 2.49 | 1.43 | 3.47 | 0.18 | 15.32 | 1.8 |  |  |  | 1 |  |  | 17.09 | 20.32 | 21.25 | 0 | 21.25 | 24.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43
[5 empty] | 3.32 | 3.79 | 1.49 | 0.11 | 3.69 | 0.16 |  |  |  |  | 17.12 |  | -0.03 |  | 3.42 | 20.51 |  |  | 21.45 | 2.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
2628 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство слоя противоконденсатной пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.55 | 0.81 | 10.05 | 2.93 | 0.15 | 22.09 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 23.59 | 28.14 | 29.43 | 0 | 29.43 | 33.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.05
[5 empty] | 4.97 | 4.08 | 0.38 | 0.81 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 23.61 |  | -0.02 |  | 4.72 | 28.31 |  |  | 29.61 | 3.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.81
2629 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.3 | 0.01 | 5.37 | 1.37 | 0.07 | 10.85 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 11.55 | 13.79 | 14.42 | 0 | 14.42 | 16.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.37
[5 empty] | 4.97 | 2.09 |  | 0.42 | 1.46 | 0.06 |  |  |  |  | 11.56 |  | -0.01 |  | 2.31 | 13.86 |  |  | 14.49 | 1.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
2630 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 1.17 | 0.22 | 65.48 | 5.41 | 0.28 | 90.77 | 2.8 |  |  |  | 1 |  |  | 93.53 | 111.94 | 117.06 | 0 | 117.06 | 132.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.48
[5 empty] | 4.97 | 8.14 | 0.09 | 5.24 | 5.75 | 0.25 |  |  |  |  | 93.57 |  | -0.04 |  | 18.71 | 112.24 |  |  | 117.37 | 15.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.24
2631 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 деталь 4к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.25 | 0.24 | 11.79 | 1.36 | 0.07 | 17.88 | 0.7 |  |  |  | 1 |  |  | 18.57 | 22.21 | 23.22 | 0 | 23.22 | 26.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.79
[5 empty] | 1.28 | 1.96 | 0.11 | 0.95 | 1.45 | 0.06 |  |  |  |  | 18.58 |  | -0.01 |  | 3.71 | 22.28 |  |  | 23.29 | 2.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
2632 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 0.58 | 1.44 | 11.46 | 2.73 | 0.14 | 23.42 | 1.41 |  |  |  | 1 |  |  | 24.81 | 29.62 | 30.97 | 0 | 30.97 | 35.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.46
[5 empty] | 0.0999 | 3.71 | 0.44 | 0.91 | 2.9 | 0.13 |  |  |  |  | 24.83 |  | -0.02 |  | 4.96 | 29.77 |  |  | 31.13 | 3.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
2633 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 |  |  | М2 | 0.27 | 0.12 |  | 1.36 | 0.07 | 5.1 | 0.7 |  |  |  | 1 |  |  | 5.79 | 6.88 | 7.19 | 0 | 7.19 | 8.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.95 | 2.04 | 0.03 |  | 1.45 | 0.06 |  |  |  |  | 5.8 |  | -0.01 |  | 1.16 | 6.95 |  |  | 7.26 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2634 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется второй слой утеплителя руф-60 |  |  | М2 | 0.2 | 0.12 | 20.91 | 1.04 | 0.05 | 26.5 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 27.03 | 32.38 | 33.86 | 0 | 33.86 | 38.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.91
[5 empty] | 0.95 | 1.56 | 0.03 | 1.66 | 1.11 | 0.05 |  |  |  |  | 27.04 |  | -0.01 |  | 5.41 | 32.44 |  |  | 33.92 | 4.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.66
2635 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 0.7 | 0.26 | 3.51 | 3.45 | 0.18 | 16.58 | 1.79 |  |  |  | 1 |  |  | 18.34 | 21.82 | 22.82 | 0 | 22.82 | 25.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.51
[5 empty] | 0.95 | 5.08 | 0.17 | 0.27 | 3.67 | 0.16 |  |  |  |  | 18.37 |  | -0.03 |  | 3.67 | 22.01 |  |  | 23.02 | 2.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
2636 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.13 | 0.47 | 0.27 | 0.66 | 0.03 | 2.9 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 3.24 | 3.85 | 4.03 | 0 | 4.03 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 0.63 | 0.72 | 0.28 | 0.02 | 0.7 | 0.03 |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  | 0.65 | 3.89 |  |  | 4.07 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2637 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.06 |  | 1.03 | 0.26 | 0.01 | 2.07 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 2.21 | 2.64 | 2.76 | 0 | 2.76 | 3.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03
[5 empty] | 0.95 | 0.4 |  | 0.08 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 2.21 |  |  |  | 0.44 | 2.65 |  |  | 2.77 | 0.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2638 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.22 | 0.04 | 12.52 | 1.04 | 0.05 | 17.36 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 17.89 | 21.41 | 22.39 | 0 | 22.39 | 25.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.52
[5 empty] | 0.95 | 1.56 | 0.02 | 1 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 17.9 |  | -0.01 |  | 3.58 | 21.47 |  |  | 22.45 | 2.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1
2639 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство слоя полиэтиленовой пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.11 | 0.15 | 1.23 | 0.56 | 0.03 | 3.47 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 3.76 | 4.48 | 4.68 | 0 | 4.68 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.23
[5 empty] | 0.95 | 0.78 | 0.07 | 0.1 | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  | 0.75 | 4.51 |  |  | 4.71 | 0.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
2640 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка слоя геотекстиля |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 |  | 1.07 | 0.11 | 0.01 | 1.55 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 1.92 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07
[5 empty] | 0.95 | 0.16 |  | 0.09 | 0.11 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 0.32 | 1.92 |  |  | 2.01 | 0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2641 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар3 л. 28 прим. 17) |  |  | М2 | 1.2 | 0.43 | 11.5 | 5.91 | 0.31 | 34.55 | 3.06 |  |  |  | 1 |  |  | 37.56 | 44.75 | 46.8 | 0 | 46.8 | 53.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5
[5 empty] | 0.95 | 8.91 | 0.08 | 0.94 | 6.28 | 0.27 |  |  |  |  | 37.61 |  | -0.05 |  | 7.51 | 45.07 |  |  | 47.13 | 6.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.94
2642 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 3*/ устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к аэратору |  |  | ШТ | 0.53 | 0.09 | 8.12 | 2.43 | 0.13 | 17.77 | 1.26 |  |  |  | 1 |  |  | 19.01 | 22.68 | 23.72 | 0 | 23.72 | 26.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.12
[5 empty] | 0.7273 | 3.65 | 0.05 | 0.65 | 2.59 | 0.11 |  |  |  |  | 19.03 |  | -0.02 |  | 3.8 | 22.81 |  |  | 23.86 | 3.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
2643 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 4*/ устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока |  |  | ШТ | 0.83 | 0.05 | 4.47 | 3.84 | 0.2 | 19.01 | 1.99 |  |  |  | 1 |  |  | 20.97 | 24.95 | 26.09 | 0 | 26.09 | 29.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.47
[5 empty] | 0.42 | 5.83 | 0.01 | 0.36 | 4.08 | 0.18 |  |  |  |  | 21 |  | -0.03 |  | 4.19 | 25.16 |  |  | 26.31 | 3.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
2644 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 5*/ устройство примыкания кровли к стояку водостока из 2-х дополнительных слоев с устройством фартука, с герметизацией и установкой хомута |  |  | ШТ | 0.3 | 0.05 | 6.99 | 1.39 | 0.07 | 12.58 | 0.72 |  |  |  | 1 |  |  | 13.29 | 15.88 | 16.61 | 0 | 16.61 | 18.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.99
[5 empty] | 0.4156 | 2.09 | 0.03 | 0.45 | 1.48 | 0.06 |  |  |  |  | 13.3 |  | -0.01 |  | 2.66 | 15.95 |  |  | 16.68 | 2.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
2645 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка просмоленной пакли |  |  | М | 0.01 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.23 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.13 | 0.08 |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.26 |  |  |  | 0.05 | 0.31 |  |  | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2646 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 8*/ устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах |  |  | М | 2.11 | 0.35 | 168.17 | 9.77 | 0.51 | 217.84 | 5.05 |  |  |  | 1 |  |  | 222.81 | 266.83 | 279.02 | 0 | 279.02 | 315.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.17
[5 empty] | 9.2 | 14.72 | 0.14 | 13.48 | 10.39 | 0.45 |  |  |  |  | 222.89 |  | -0.08 |  | 44.56 | 267.37 |  |  | 279.58 | 35.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.48
2647 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 конек*/ устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра на коньке |  |  | М | 0.22 | 0.04 | 16.8 | 1.05 | 0.06 | 22.05 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 22.58 | 27.04 | 28.28 | 0 | 28.28 | 31.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.8
[5 empty] | 0.99 | 1.58 | 0.02 | 1.35 | 1.12 | 0.05 |  |  |  |  | 22.59 |  | -0.01 |  | 4.52 | 27.1 |  |  | 28.34 | 3.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.35
2648 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 1*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 18.91 | 59.02 | 391.63 | 94.39 | 4.94 | 812.13 | 48.83 |  |  |  | 1 |  |  | 860.22 | 1027.04 | 1073.98 | 0 | 1073.98 | 1217.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 391.63
[5 empty] | 3.1783 | 126.94 | 16.69 | 30.48 | 100.38 | 4.35 |  |  |  |  | 860.96 |  | -0.74 |  | 172.04 | 1032.26 |  |  | 1079.44 | 138.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.48
2649 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -2 |  |  | -11.08 | -0.58 | -40.81 | -5.73 |  |  |  | 1 |  |  | -46.45 | -55.13 | -57.65 | 0 | -57.65 | -65.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -8.36 | -16.86 |  |  | -11.78 | -0.51 |  |  |  |  | -46.54 |  | 0.09 |  | -9.29 | -55.74 |  |  | -58.29 | -7.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2650 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар3 л. 28 прим. 14) |  |  | М2 | 7.95 | 3.14 | 11.99 | 42.03 | 2.2 | 168.92 | 21.75 |  |  |  | 1 |  |  | 190.34 | 226.08 | 236.41 | 0 | 236.41 | 269.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.99
[5 empty] | 8.36 | 61.99 | 1.97 | 0.93 | 44.7 | 1.94 |  |  |  |  | 190.67 |  | -0.33 |  | 38.07 | 228.41 |  |  | 238.85 | 30.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
2651 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 откос из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 1.41 | 0.4 | 5.33 | 6.64 | 0.35 | 30.5 | 3.44 |  |  |  | 1 |  |  | 33.89 | 40.3 | 42.14 | 0 | 42.14 | 47.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.33
[5 empty] | 3.21 | 9.99 | 0.12 | 0.41 | 7.07 | 0.31 |  |  |  |  | 33.94 |  | -0.05 |  | 6.78 | 40.67 |  |  | 42.53 | 5.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
2652 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм |  |  | М | 3.38 | 0.69 | 14.54 | 15.66 | 0.82 | 73.75 | 8.1 |  |  |  | 1 |  |  | 81.73 | 97.21 | 101.65 | 0 | 101.65 | 115.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.54
[5 empty] | 6.69 | 23.51 | 0.32 | 1.16 | 16.65 | 0.72 |  |  |  |  | 81.85 |  | -0.12 |  | 16.35 | 98.08 |  |  | 102.56 | 13.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.16
2653 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 добавляется до высоты парапета 1250мм |  |  | М | 0.31 | 0.22 | 165.67 | 1.43 | 0.08 | 184.29 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 185.02 | 221.94 | 232.08 | 0 | 232.08 | 261.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165.67
[5 empty] | 6.69 | 2.06 | 0.12 | 13.24 | 1.52 | 0.07 |  |  |  |  | 185.03 |  | -0.01 |  | 37 | 222.02 |  |  | 232.16 | 29.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.24
2654 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 6.63 | 0.62 | 279.67 | 30.72 | 1.61 | 401.04 | 15.89 |  |  |  | 1 |  |  | 416.69 | 498.32 | 521.09 | 0 | 521.09 | 589.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 279.67
[5 empty] | 5.75 | 46.67 | 0.07 | 7.66 | 32.67 | 1.42 |  |  |  |  | 416.93 |  | -0.24 |  | 83.34 | 500.03 |  |  | 522.88 | 66.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.66
2655 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 и окраска огрунтованных поверхностей эмадью пф-115 исключены на основании замечаний экспертизы (ар3 л. 28 прим. 22)* |  |  | М | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.35 | 0.02 | 1.51 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.69 | 2 | 2.09 | 0 | 2.09 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.1 | 0.53 |  | 0.02 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  | 0.34 | 2.03 |  |  | 2.12 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2656 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается до высоты 150мм |  |  | М |  |  | 4.34 | -0.01 |  | 4.49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.49 | 5.39 | 5.64 | 0 | 5.64 | 6.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.34
[5 empty] | -0.1 | -0.01 |  | 0.18 | -0.01 | [5 empty] | 4.49 |  |  |  | 0.9 | 5.39 |  |  | 5.64 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2657 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 и окраска огрунтованных поверхностей эмадью пф-115 исключены на основании замечаний экспертизы (ар3 л. 28 прим. 22)* |  |  | М | 2.5 | 0.44 | 145.28 | 11.56 | 0.61 | 195.11 | 5.98 |  |  |  | 1 |  |  | 201 | 240.56 | 251.55 | 0 | 251.55 | 284.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.28
[5 empty] | 3.32 | 17.53 | 0.06 | 6.87 | 12.29 | 0.53 |  |  |  |  | 201.09 |  | -0.09 |  | 40.2 | 241.2 |  |  | 252.22 | 32.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.87
2658 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 работа по установке костылей км-3 исключена на основании замечанй экспертизы* огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 и окраска огрунтованных поверхностей эмадью пф-115 исключены на осно |  |  | М | 0.82 | 0.15 | 31.68 | 3.83 | 0.2 | 47.26 | 1.98 |  |  |  | 1 |  |  | 49.21 | 58.84 | 61.53 | 0 | 61.53 | 69.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.68
[5 empty] | 1.1 | 5.81 | 0.02 | 1.34 | 4.07 | 0.18 |  |  |  |  | 49.24 |  | -0.03 |  | 9.84 | 59.05 |  |  | 61.75 | 7.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.34
2659 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 узел 9*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 1.85 | 5.76 | 38.24 | 9.21 | 0.48 | 79.28 | 4.77 |  |  |  | 1 |  |  | 83.98 | 100.27 | 104.85 | 0 | 104.85 | 118.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.24
[5 empty] | 0.3103 | 12.39 | 1.63 | 2.98 | 9.8 | 0.42 |  |  |  |  | 84.05 |  | -0.07 |  | 16.8 | 100.78 |  |  | 105.38 | 13.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.98
2660 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.2 |  |  | -1.08 | -0.06 | -3.99 | -0.56 |  |  |  | 1 |  |  | -4.54 | -5.39 | -5.64 | 0 | -5.64 | -6.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.82 | -1.65 |  |  | -1.15 | -0.05 |  |  |  |  | -4.55 |  | 0.01 |  | -0.91 | -5.45 |  |  | -5.7 | -0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2661 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар3 л. 28 прим. 14) |  |  | М2 | 0.78 | 0.31 | 1.18 | 4.12 | 0.22 | 16.57 | 2.13 |  |  |  | 1 |  |  | 18.67 | 22.18 | 23.19 | 0 | 23.19 | 26.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.18
[5 empty] | 0.82 | 6.08 | 0.19 | 0.09 | 4.38 | 0.19 |  |  |  |  | 18.7 |  | -0.03 |  | 3.73 | 22.4 |  |  | 23.42 | 3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2662 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 откос из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 0.23 | 0.06 | 0.86 | 1.08 | 0.06 | 4.95 | 0.56 |  |  |  | 1 |  |  | 5.5 | 6.54 | 6.84 | 0 | 6.84 | 7.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86
[5 empty] | 0.52 | 1.62 | 0.02 | 0.07 | 1.15 | 0.05 |  |  |  |  | 5.51 |  | -0.01 |  | 1.1 | 6.6 |  |  | 6.9 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2663 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм |  |  | М | 1.38 | 0.28 | 5.91 | 6.37 | 0.33 | 29.98 | 3.29 |  |  |  | 1 |  |  | 33.22 | 39.52 | 41.33 | 0 | 41.33 | 47.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.91
[5 empty] | 2.72 | 9.56 | 0.13 | 0.47 | 6.77 | 0.29 |  |  |  |  | 33.27 |  | -0.05 |  | 6.64 | 39.86 |  |  | 41.69 | 5.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
2664 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 исключается до высоты парапета 600мм |  |  | М | -0.2 | -0.14 | 42.37 | -0.93 | -0.05 | 42.27 | -0.48 |  |  |  | 1 |  |  | 41.8 | 50.21 | 52.5 | 0 | 52.5 | 59.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.37
[5 empty] | -2.72 | -1.34 | -0.08 | 3.39 | -0.99 | -0.04 |  |  |  |  | 41.79 |  | 0.01 |  | 8.36 | 50.16 |  |  | 52.45 | 6.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.39
2665 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка утеплителя из плит минераловатных |  |  | М3 | 0.09 |  | 1.41 | 0.39 | 0.02 | 2.97 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 3.17 | 3.78 | 3.95 | 0 | 3.95 | 4.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.41
[5 empty] | 0.02 | 0.6 |  | 0.11 | 0.42 | 0.02 |  |  |  |  | 3.17 |  |  |  | 0.63 | 3.8 |  |  | 3.97 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
2666 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка жгута типа стенофлекс 400 ф40мм |  |  | М | 0.09 |  | 2.17 | 0.48 | 0.03 | 4.12 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 4.37 | 5.22 | 5.46 | 0 | 5.46 | 6.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.17
[5 empty] | 1.36 | 0.73 |  | 0.18 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  | 0.87 | 5.24 |  |  | 5.48 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2667 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 укладка полосы типа neodyl n |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 |  | 27.11 | 0.12 | 0.01 | 29.73 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 29.79 | 35.74 | 37.37 | 0 | 37.37 | 42.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.11
[5 empty] | 1.09 | 0.19 |  | 2.16 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 29.79 |  |  |  | 5.96 | 35.75 |  |  | 37.38 | 4.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.16
2668 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +73. 270 установка компенсатора из оцинкованной стали толщ. 0,6мм (поз. 5) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.44 | 0.04 | 9.4 | 2.02 | 0.11 | 17.64 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 18.67 | 22.3 | 23.32 | 0 | 23.32 | 26.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4
[5 empty] | 0.38 | 3.08 |  | 0.75 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 18.69 |  | -0.02 |  | 3.73 | 22.4 |  |  | 23.42 | 3.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2669 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820. деталь 5к* устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 2.24 | 2.05 | 102.02 | 11.86 | 0.62 | 155.03 | 6.14 |  |  |  | 1 |  |  | 161.08 | 192.64 | 201.44 | 0 | 201.44 | 228.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.02
[5 empty] | 11.07 | 17.14 | 0.91 | 8.17 | 12.62 | 0.55 |  |  |  |  | 161.17 |  | -0.09 |  | 32.22 | 193.3 |  |  | 202.13 | 25.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.17
2670 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 5.41 | 13.49 | 106.99 | 25.68 | 1.34 | 219.48 | 13.29 |  |  |  | 1 |  |  | 232.57 | 277.67 | 290.36 | 0 | 290.36 | 329.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.99
[5 empty] | 0.9327 | 34.99 | 4.09 | 8.5 | 27.31 | 1.18 |  |  |  |  | 232.77 |  | -0.2 |  | 46.51 | 279.08 |  |  | 291.83 | 37.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.5
2671 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 2.19 | 0.16 |  | 11 | 0.58 | 40.65 | 5.69 |  |  |  | 1 |  |  | 46.25 | 54.89 | 57.4 | 0 | 57.4 | 65.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.88 | 16.7 | 0.04 |  | 11.7 | 0.51 |  |  |  |  | 46.34 |  | -0.09 |  | 9.25 | 55.5 |  |  | 58.04 | 7.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2672 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 1.65 | 0.16 | 459.12 | 8.29 | 0.43 | 526.21 | 4.29 |  |  |  | 1 |  |  | 530.44 | 636.07 | 665.14 | 0 | 665.14 | 750.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459.12
[5 empty] | 8.88 | 12.57 | 0.04 | 36.45 | 8.81 | 0.38 |  |  |  |  | 530.5 |  | -0.06 |  | 106.09 | 636.53 |  |  | 665.62 | 85.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.45
2673 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 6.62 | 2.46 | 32.79 | 32.58 | 1.71 | 156.21 | 16.86 |  |  |  | 1 |  |  | 172.81 | 205.57 | 214.96 | 0 | 214.96 | 244.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.79
[5 empty] | 8.88 | 47.96 | 1.62 | 2.56 | 34.65 | 1.5 |  |  |  |  | 173.07 |  | -0.26 |  | 34.56 | 207.37 |  |  | 216.84 | 27.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.56
2674 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 1.27 | 4.44 | 2.55 | 6.23 | 0.33 | 27.49 | 3.22 |  |  |  | 1 |  |  | 30.66 | 36.44 | 38.11 | 0 | 38.11 | 43.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.55
[5 empty] | 5.92 | 6.82 | 2.66 | 0.2 | 6.63 | 0.29 |  |  |  |  | 30.71 |  | -0.05 |  | 6.13 | 36.79 |  |  | 38.48 | 4.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
2675 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.54 | 0.03 | 9.59 | 2.49 | 0.13 | 19.54 | 1.29 |  |  |  | 1 |  |  | 20.81 | 24.84 | 25.98 | 0 | 25.98 | 29.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.59
[5 empty] | 8.88 | 3.78 | 0.01 | 0.76 | 2.65 | 0.11 |  |  |  |  | 20.83 |  | -0.02 |  | 4.16 | 24.97 |  |  | 26.12 | 3.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.76
2676 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 2.1 | 0.4 | 116.92 | 9.77 | 0.51 | 162.5 | 5.06 |  |  |  | 1 |  |  | 167.48 | 200.44 | 209.6 | 0 | 209.6 | 237.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.92
[5 empty] | 8.88 | 14.7 | 0.17 | 9.36 | 10.39 | 0.45 |  |  |  |  | 167.56 |  | -0.08 |  | 33.5 | 200.98 |  |  | 210.16 | 26.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.36
2677 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство слоя полиэтиленовой пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 1 | 1.45 | 11.48 | 5.28 | 0.28 | 32.65 | 2.73 |  |  |  | 1 |  |  | 35.34 | 42.12 | 44.04 | 0 | 44.04 | 50.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.48
[5 empty] | 8.88 | 7.36 | 0.67 | 0.95 | 5.61 | 0.24 |  |  |  |  | 35.38 |  | -0.04 |  | 7.07 | 42.41 |  |  | 44.34 | 5.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.95
2678 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 укладка слоя геотекстиля |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.2 |  | 9.97 | 1.01 | 0.05 | 14.5 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 15.01 | 17.95 | 18.77 | 0 | 18.77 | 21.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.97
[5 empty] | 8.88 | 1.53 |  | 0.82 | 1.07 | 0.05 |  |  |  |  | 15.02 |  | -0.01 |  | 3 | 18.01 |  |  | 18.83 | 2.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
2679 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар3 л. 28 прим. 17) |  |  | М2 | 11.16 | 4.06 | 107.34 | 55.22 | 2.89 | 322.79 | 28.57 |  |  |  | 1 |  |  | 350.93 | 418.07 | 437.18 | 0 | 437.18 | 496.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.34
[5 empty] | 8.88 | 83.24 | 0.78 | 8.78 | 58.72 | 2.54 |  |  |  |  | 351.36 |  | -0.43 |  | 70.19 | 421.12 |  |  | 440.37 | 56.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.78
2680 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 8* устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах |  |  | М | 0.5 | 0.08 | 39.71 | 2.33 | 0.12 | 51.52 | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  | 52.7 | 63.11 | 65.99 | 0 | 65.99 | 74.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.71
[5 empty] | 2.17 | 3.51 | 0.03 | 3.19 | 2.47 | 0.11 |  |  |  |  | 52.72 |  | -0.02 |  | 10.54 | 63.24 |  |  | 66.13 | 8.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.19
2681 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 1* кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 6.79 | 21.2 | 140.66 | 33.9 | 1.77 | 291.68 | 17.54 |  |  |  | 1 |  |  | 308.95 | 368.87 | 385.73 | 0 | 385.73 | 437.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140.66
[5 empty] | 1.1415 | 45.59 | 5.99 | 10.95 | 36.05 | 1.56 |  |  |  |  | 309.22 |  | -0.27 |  | 61.79 | 370.74 |  |  | 387.69 | 49.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.95
2682 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -1.09 |  |  | -6.06 | -0.32 | -22.32 | -3.13 |  |  |  | 1 |  |  | -25.4 | -30.14 | -31.52 | 0 | -31.52 | -35.97 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.57 | -9.22 |  |  | -6.44 | -0.28 |  |  |  |  | -25.45 |  | 0.05 |  | -5.08 | -30.48 |  |  | -31.88 | -4.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2683 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар3 л. 28 прим. 14) |  |  | М2 | 4.38 | 1.72 | 6.55 | 23.21 | 1.22 | 93.19 | 12.01 |  |  |  | 1 |  |  | 105.02 | 124.74 | 130.44 | 0 | 130.44 | 148.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.55
[5 empty] | 4.57 | 34.23 | 1.08 | 0.51 | 24.68 | 1.07 |  |  |  |  | 105.2 |  | -0.18 |  | 21 | 126.02 |  |  | 131.78 | 16.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
2684 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 откос из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 0.58 | 0.16 | 2.19 | 2.73 | 0.14 | 12.54 | 1.41 |  |  |  | 1 |  |  | 13.93 | 16.56 | 17.32 | 0 | 17.32 | 19.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.19
[5 empty] | 1.32 | 4.11 | 0.05 | 0.17 | 2.91 | 0.13 |  |  |  |  | 13.95 |  | -0.02 |  | 2.79 | 16.72 |  |  | 17.49 | 2.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
2685 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 250 мм |  |  | М | 1.81 | 0.36 | 8.15 | 8.41 | 0.44 | 39.98 | 4.35 |  |  |  | 1 |  |  | 44.26 | 52.64 | 55.05 | 0 | 55.05 | 62.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.15
[5 empty] | 3.77 | 12.63 | 0.17 | 0.65 | 8.95 | 0.39 |  |  |  |  | 44.33 |  | -0.07 |  | 8.85 | 53.11 |  |  | 55.54 | 7.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
2686 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется до высоты парапета 1210мм |  |  | М | 0.15 | 0.1 | 84.54 | 0.69 | 0.04 | 93.87 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 94.22 | 113.03 | 118.2 | 0 | 118.2 | 133.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.54
[5 empty] | 3.77 | 0.99 | 0.06 | 6.75 | 0.73 | 0.03 |  |  |  |  | 94.23 |  | -0.01 |  | 18.84 | 113.06 |  |  | 118.23 | 15.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.75
2687 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.79 | 0.35 | 84.52 | 17.54 | 0.92 | 149.57 | 9.07 |  |  |  | 1 |  |  | 158.5 | 189.23 | 197.88 | 0 | 197.88 | 224.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.52
[5 empty] | 3.25 | 26.65 | 0.04 | 0.13 | 18.65 | 0.81 |  |  |  |  | 158.64 |  | -0.14 |  | 31.7 | 190.2 |  |  | 198.89 | 25.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2688 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 10*/ кладка парапета из кирпича кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 0.23 | 0.72 | 5.37 | 1.16 | 0.06 | 10.57 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 11.16 | 13.33 | 13.94 | 0 | 13.94 | 15.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.37
[5 empty] | 0.039 | 1.56 | 0.2 | 0.42 | 1.23 | 0.05 |  |  |  |  | 11.17 |  | -0.01 |  | 2.23 | 13.39 |  |  | 14 | 1.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
2689 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.21 | -0.01 | -0.77 | -0.11 |  |  |  | 1 |  |  | -0.88 | -1.04 | -1.09 | 0 | -1.09 | -1.25 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.16 | -0.32 |  |  | -0.22 | -0.01 |  |  |  |  | -0.88 |  |  |  | -0.18 | -1.06 |  |  | -1.11 | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2690 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство 2-х дополнительных слоев рулонного ковра: нижнего материала марки к-пх-бэ-пп/пп-3. 5 и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М | 0.14 | 0.02 | 8.84 | 0.66 | 0.03 | 12 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 12.34 | 14.77 | 15.44 | 0 | 15.44 | 17.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.84
[5 empty] | 0.62 | 1 | 0.01 | 0.71 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 12.34 |  |  |  | 2.47 | 14.81 |  |  | 15.48 | 1.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
2691 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 установка отлива из оцинкованной стали толщ. 0,8мм (поз. 4) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.84 | 0.08 | 18.83 | 3.88 | 0.2 | 33.23 | 2.01 |  |  |  | 1 |  |  | 35.21 | 42.04 | 43.96 | 0 | 43.96 | 49.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.83
[5 empty] | 0.72 | 5.9 | 0.01 | 0.03 | 4.13 | 0.18 |  |  |  |  | 35.24 |  | -0.03 |  | 7.04 | 42.25 |  |  | 44.18 | 5.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2692 | Ж2-70-10 | 3 секция: кровля на отм. +75. 820 примыкание к вентшахтам по узлам 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 |  |  | М | 0.57 | 0.1 | 22.07 | 2.67 | 0.14 | 32.93 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 34.29 | 41 | 42.87 | 0 | 42.87 | 48.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.07
[5 empty] | 0.76 | 4.05 | 0.01 | 0.94 | 2.84 | 0.12 |  |  |  |  | 34.31 |  | -0.02 |  | 6.86 | 41.15 |  |  | 43.03 | 5.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.94
2693 | Ж2-90-90 | 3 секция: сетчатое ограждение кровли |  |  | М ОГРАЖДЕНИЯ | 0.33 | 0.02 | 43.17 | 1.64 | 0.09 | 52.65 | 0.85 |  |  |  | 1 |  |  | 53.49 | 64.09 | 67.02 | 0 | 67.02 | 75.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.17
[5 empty] | 1.62 | 2.49 | 0.01 | 3.41 | 1.75 | 0.08 |  |  |  |  | 53.5 |  | -0.01 |  | 10.7 | 64.19 |  |  | 67.12 | 8.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.41
2694 | Ж2-90-90 | 3 секция: грузопассажирские подъемники/ эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей |  |  | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 197.85 | 4342.75 |  | 1175.43 | 61.54 | 6883.89 | 608.1 |  |  |  | 1 |  |  | 7482.76 | 8914.32 | 9321.7 | 0 | 9321.7 | 10592.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 47.81 |  | 1788.54 |  | 1250.01 | 54.16 |  |  |  |  | 7491.99 |  | -9.23 |  | 1496.55 | 8979.31 |  |  | 9389.66 | 1202.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2695 | Ж2-90-90 | 3 секция: грузопассажирские подъемники эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж |  |  | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 534.13 | 11724.23 |  | 3173.34 | 166.15 | 18584.62 | 1641.71 |  |  |  | 1 |  |  | 20201.41 | 24066.24 | 25166.07 | 0 | 25166.07 | 28595.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 47.81 |  | 4828.57 |  | 3374.69 | 146.21 |  |  |  |  | 20226.33 |  | -24.92 |  | 4040.28 | 24241.69 |  |  | 25349.54 | 3245.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2696 | Ж2-90-90 | 3 секция: водосточная система (ар3 л. 28) водосточная система кровли*/ установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  | М | 0.16 | 0.01 | 7.74 | 0.87 | 0.05 | 11.56 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 14.35 | 15.01 | 0 | 15.01 | 16.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.74
[5 empty] | 0.31 | 1.32 |  | 0.61 | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 12.01 |  | -0.01 |  | 2.4 | 14.4 |  |  | 15.06 | 1.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.61
2697 | Ж2-90-90 | 3 секция: водосточная система (ар3 л. 28) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 0.58 | 0.04 | 21.26 | 3.12 | 0.16 | 34.48 | 1.62 |  |  |  | 1 |  |  | 36.08 | 43.13 | 45.1 | 0 | 45.1 | 51.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.26
[5 empty] | 1.87 | 4.75 |  | 1.69 | 3.32 | 0.14 |  |  |  |  | 36.1 |  | -0.02 |  | 7.22 | 43.3 |  |  | 45.28 | 5.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.69
2698 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 1к* устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 8.72 | 8.06 | 401 | 46.19 | 2.42 | 607.73 | 23.9 |  |  |  | 1 |  |  | 631.27 | 754.97 | 789.47 | 0 | 789.47 | 893.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401
[5 empty] | 43.52 | 66.7 | 3.59 | 32.1 | 49.13 | 2.13 |  |  |  |  | 631.63 |  | -0.36 |  | 126.25 | 757.52 |  |  | 792.14 | 101.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.1
2699 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 22.75 | 57.24 | 454.06 | 108.04 | 5.66 | 927.94 | 55.89 |  |  |  | 1 |  |  | 982.98 | 1173.6 | 1227.23 | 0 | 1227.23 | 1391.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 454.06
[5 empty] | 3.9583 | 147.01 | 17.38 | 36.06 | 114.89 | 4.98 |  |  |  |  | 983.83 |  | -0.85 |  | 196.6 | 1179.58 |  |  | 1233.48 | 157.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.06
2700 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм |  |  | М2 | 16.58 | 4.67 | 62.65 | 78.04 | 4.09 | 358.18 | 40.37 |  |  |  | 1 |  |  | 397.94 | 473.21 | 494.84 | 0 | 494.84 | 563.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.65
[5 empty] | 37.7 | 117.28 | 1.46 | 4.86 | 82.99 | 3.6 |  |  |  |  | 398.55 |  | -0.61 |  | 79.59 | 477.53 |  |  | 499.36 | 63.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.86
2701 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 9.23 | 0.7 |  | 46.25 | 2.42 | 170.88 | 23.93 |  |  |  | 1 |  |  | 194.45 | 230.78 | 241.33 | 0 | 241.33 | 275.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 37.7 | 70.19 | 0.19 |  | 49.19 | 2.13 |  |  |  |  | 194.81 |  | -0.36 |  | 38.89 | 233.34 |  |  | 244.01 | 31.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2702 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 6.95 | 0.7 | 885.69 | 34.84 | 1.82 | 1084.85 | 18.02 |  |  |  | 1 |  |  | 1102.6 | 1321.19 | 1381.57 | 0 | 1381.57 | 1560.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 885.69
[5 empty] | 37.7 | 52.82 | 0.19 | 70.32 | 37.05 | 1.61 |  |  |  |  | 1102.87 |  | -0.27 |  | 220.52 | 1323.12 |  |  | 1383.59 | 177.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 70.32
2703 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 27.82 | 10.44 | 139.22 | 137.01 | 7.17 | 658.29 | 70.88 |  |  |  | 1 |  |  | 728.09 | 866.14 | 905.72 | 0 | 905.72 | 1030.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.22
[5 empty] | 37.7 | 201.59 | 6.88 | 10.85 | 145.7 | 6.31 |  |  |  |  | 729.17 |  | -1.08 |  | 145.62 | 873.71 |  |  | 913.64 | 116.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.85
2704 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 5.36 | 18.85 | 10.81 | 26.26 | 1.37 | 115.94 | 13.58 |  |  |  | 1 |  |  | 129.31 | 153.72 | 160.75 | 0 | 160.75 | 183.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.81
[5 empty] | 25.13 | 28.66 | 11.29 | 0.86 | 27.92 | 1.21 |  |  |  |  | 129.52 |  | -0.21 |  | 25.86 | 155.17 |  |  | 162.27 | 20.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
2705 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 2.25 | 0.11 | 40.71 | 10.46 | 0.55 | 82.53 | 5.41 |  |  |  | 1 |  |  | 87.86 | 104.86 | 109.65 | 0 | 109.65 | 124.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.71
[5 empty] | 37.7 | 15.89 | 0.03 | 3.2 | 11.13 | 0.48 |  |  |  |  | 87.94 |  | -0.08 |  | 17.57 | 105.43 |  |  | 110.25 | 14.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.2
2706 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 8.86 | 1.7 | 496.22 | 41.08 | 2.15 | 688.2 | 21.25 |  |  |  | 1 |  |  | 709.13 | 848.69 | 887.48 | 0 | 887.48 | 1003.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 496.22
[5 empty] | 37.7 | 61.78 | 0.72 | 39.7 | 43.68 | 1.89 |  |  |  |  | 709.45 |  | -0.32 |  | 141.83 | 850.96 |  |  | 889.85 | 113.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.7
2707 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 2к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 1.12 | 1.04 | 51.72 | 5.95 | 0.31 | 78.36 | 3.08 |  |  |  | 1 |  |  | 81.39 | 97.34 | 101.79 | 0 | 101.79 | 115.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.72
[5 empty] | 5.61 | 8.6 | 0.46 | 4.14 | 6.33 | 0.27 |  |  |  |  | 81.44 |  | -0.05 |  | 16.28 | 97.67 |  |  | 102.14 | 13.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.14
2708 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 3.11 | 7.83 | 62.1 | 14.77 | 0.77 | 126.89 | 7.64 |  |  |  | 1 |  |  | 134.41 | 160.48 | 167.81 | 0 | 167.81 | 190.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.1
[5 empty] | 0.5413 | 20.1 | 2.38 | 4.93 | 15.71 | 0.68 |  |  |  |  | 134.53 |  | -0.12 |  | 26.88 | 161.29 |  |  | 168.66 | 21.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.93
2709 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 1.26 | 0.1 |  | 6.34 | 0.33 | 23.41 | 3.28 |  |  |  | 1 |  |  | 26.64 | 31.62 | 33.07 | 0 | 33.07 | 37.73 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.16 | 9.61 | 0.03 |  | 6.74 | 0.29 |  |  |  |  | 26.69 |  | -0.05 |  | 5.33 | 31.97 |  |  | 33.44 | 4.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2710 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 0.95 | 0.1 | 121.12 | 4.77 | 0.25 | 148.38 | 2.47 |  |  |  | 1 |  |  | 150.81 | 180.71 | 188.97 | 0 | 188.97 | 213.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.12
[5 empty] | 5.16 | 7.23 | 0.03 | 9.62 | 5.07 | 0.22 |  |  |  |  | 150.85 |  | -0.04 |  | 30.16 | 180.97 |  |  | 189.24 | 24.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.62
2711 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 3.8 | 1.43 | 19.06 | 18.75 | 0.98 | 90.1 | 9.7 |  |  |  | 1 |  |  | 99.65 | 118.55 | 123.97 | 0 | 123.97 | 141.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.06
[5 empty] | 5.16 | 27.59 | 0.94 | 1.49 | 19.94 | 0.86 |  |  |  |  | 99.8 |  | -0.15 |  | 19.93 | 119.58 |  |  | 125.05 | 16.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
2712 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.73 | 2.58 | 1.48 | 3.59 | 0.19 | 15.87 | 1.86 |  |  |  | 1 |  |  | 17.7 | 21.04 | 22 | 0 | 22 | 25.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.48
[5 empty] | 3.44 | 3.92 | 1.54 | 0.12 | 3.82 | 0.17 |  |  |  |  | 17.73 |  | -0.03 |  | 3.54 | 21.24 |  |  | 22.21 | 2.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
2713 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.31 | 0.02 | 5.57 | 1.43 | 0.07 | 11.29 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 12.02 | 14.34 | 15 | 0 | 15 | 17.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.57
[5 empty] | 5.16 | 2.17 |  | 0.44 | 1.52 | 0.07 |  |  |  |  | 12.03 |  | -0.01 |  | 2.4 | 14.42 |  |  | 15.08 | 1.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.44
2714 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 1.21 | 0.23 | 67.86 | 5.63 | 0.29 | 94.13 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 97 | 116.09 | 121.4 | 0 | 121.4 | 137.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.86
[5 empty] | 5.16 | 8.46 | 0.1 | 5.42 | 5.98 | 0.26 |  |  |  |  | 97.04 |  | -0.04 |  | 19.4 | 116.4 |  |  | 121.72 | 15.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.42
2715 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство слоя полиэтиленовой пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.57 | 0.84 | 6.67 | 3.04 | 0.16 | 18.86 | 1.57 |  |  |  | 1 |  |  | 20.41 | 24.32 | 25.43 | 0 | 25.43 | 28.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.67
[5 empty] | 5.16 | 4.23 | 0.39 | 0.55 | 3.23 | 0.14 |  |  |  |  | 20.43 |  | -0.02 |  | 4.08 | 24.49 |  |  | 25.61 | 3.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
2716 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка слоя геотекстиля |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.12 |  | 5.79 | 0.58 | 0.03 | 8.42 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 8.72 | 10.43 | 10.91 | 0 | 10.91 | 12.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.79
[5 empty] | 5.16 | 0.89 |  | 0.48 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 8.72 |  |  |  | 1.74 | 10.46 |  |  | 10.94 | 1.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.48
2717 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар4 л. 28 прим. 17) |  |  | М2 | 6.49 | 2.36 | 62.32 | 32.08 | 1.68 | 187.51 | 16.6 |  |  |  | 1 |  |  | 203.86 | 242.86 | 253.96 | 0 | 253.96 | 288.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.32
[5 empty] | 5.16 | 48.37 | 0.45 | 5.1 | 34.12 | 1.48 |  |  |  |  | 204.11 |  | -0.25 |  | 40.77 | 244.63 |  |  | 255.81 | 32.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.1
2718 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 3к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.73 | 0.67 | 33.34 | 3.84 | 0.2 | 50.54 | 1.99 |  |  |  | 1 |  |  | 52.5 | 62.78 | 65.65 | 0 | 65.65 | 74.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.34
[5 empty] | 3.62 | 5.55 | 0.3 | 2.67 | 4.09 | 0.18 |  |  |  |  | 52.53 |  | -0.03 |  | 10.5 | 63 |  |  | 65.88 | 8.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.67
2719 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 2.04 | 5.13 | 40.71 | 9.69 | 0.51 | 83.2 | 5.01 |  |  |  | 1 |  |  | 88.13 | 105.22 | 110.03 | 0 | 110.03 | 124.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.71
[5 empty] | 0.3549 | 13.18 | 1.56 | 3.23 | 10.3 | 0.45 |  |  |  |  | 88.21 |  | -0.08 |  | 17.63 | 105.76 |  |  | 110.59 | 14.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.23
2720 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 |  |  | М2 | 0.96 | 0.41 |  | 4.84 | 0.25 | 18.11 | 2.5 |  |  |  | 1 |  |  | 20.57 | 24.42 | 25.54 | 0 | 25.54 | 29.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.38 | 7.25 | 0.11 |  | 5.14 | 0.22 |  |  |  |  | 20.61 |  | -0.04 |  | 4.11 | 24.68 |  |  | 25.81 | 3.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2721 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя руф-60 |  |  | М2 | 0.74 | 0.41 | 74.27 | 3.71 | 0.19 | 94.14 | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 96.03 | 115.03 | 120.29 | 0 | 120.29 | 135.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.27
[5 empty] | 3.38 | 5.54 | 0.11 | 5.9 | 3.95 | 0.17 |  |  |  |  | 96.06 |  | -0.03 |  | 19.21 | 115.24 |  |  | 120.51 | 15.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.9
2722 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 2.5 | 0.94 | 12.48 | 12.28 | 0.64 | 59.01 | 6.35 |  |  |  | 1 |  |  | 65.26 | 77.63 | 81.18 | 0 | 81.18 | 92.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.48
[5 empty] | 3.38 | 18.07 | 0.62 | 0.97 | 13.06 | 0.57 |  |  |  |  | 65.36 |  | -0.1 |  | 13.05 | 78.31 |  |  | 81.89 | 10.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.97
2723 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.48 | 1.69 | 0.97 | 2.35 | 0.12 | 10.39 | 1.22 |  |  |  | 1 |  |  | 11.59 | 13.78 | 14.41 | 0 | 14.41 | 16.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97
[5 empty] | 2.25 | 2.57 | 1.01 | 0.08 | 2.5 | 0.11 |  |  |  |  | 11.61 |  | -0.02 |  | 2.32 | 13.91 |  |  | 14.55 | 1.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2724 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство слоя противоконденсатной пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.37 | 0.55 | 6.82 | 1.99 | 0.1 | 14.99 | 1.03 |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 19.09 | 19.96 | 0 | 19.96 | 22.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.82
[5 empty] | 3.38 | 2.77 | 0.26 | 0.55 | 2.12 | 0.09 |  |  |  |  | 16.02 |  | -0.02 |  | 3.2 | 19.2 |  |  | 20.08 | 2.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
2725 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.2 | 0.01 | 3.65 | 0.93 | 0.05 | 7.38 | 0.48 |  |  |  | 1 |  |  | 7.85 | 9.37 | 9.8 | 0 | 9.8 | 11.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.65
[5 empty] | 3.38 | 1.42 |  | 0.29 | 0.99 | 0.04 |  |  |  |  | 7.86 |  | -0.01 |  | 1.57 | 9.42 |  |  | 9.85 | 1.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
2726 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.8 | 0.15 | 44.49 | 3.68 | 0.19 | 61.68 | 1.9 |  |  |  | 1 |  |  | 63.55 | 76.06 | 79.54 | 0 | 79.54 | 89.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.49
[5 empty] | 3.38 | 5.54 | 0.06 | 3.55 | 3.91 | 0.17 |  |  |  |  | 63.58 |  | -0.03 |  | 12.71 | 76.26 |  |  | 79.75 | 10.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.55
2727 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 деталь 4к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.27 | 0.25 | 12.48 | 1.43 | 0.08 | 18.89 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 19.62 | 23.46 | 24.53 | 0 | 24.53 | 27.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.48
[5 empty] | 1.35 | 2.07 | 0.11 | 0.99 | 1.52 | 0.07 |  |  |  |  | 19.63 |  | -0.01 |  | 3.92 | 23.54 |  |  | 24.61 | 3.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
2728 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 0.72 | 1.81 | 14.34 | 3.41 | 0.18 | 29.31 | 1.76 |  |  |  | 1 |  |  | 31.04 | 37.06 | 38.75 | 0 | 38.75 | 43.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.34
[5 empty] | 0.125 | 4.64 | 0.55 | 1.14 | 3.63 | 0.16 |  |  |  |  | 31.07 |  | -0.03 |  | 6.21 | 37.25 |  |  | 38.95 | 4.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.14
2729 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление покрытий минераловатными плитами руф-60 |  |  | М2 | 0.33 | 0.15 |  | 1.7 | 0.09 | 6.38 | 0.88 |  |  |  | 1 |  |  | 7.25 | 8.6 | 8.99 | 0 | 8.99 | 10.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.19 | 2.55 | 0.04 |  | 1.81 | 0.08 |  |  |  |  | 7.26 |  | -0.01 |  | 1.45 | 8.7 |  |  | 9.09 | 1.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2730 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется второй слой утеплителя руф-60 |  |  | М2 | 0.26 | 0.15 | 26.16 | 1.31 | 0.07 | 33.17 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 33.84 | 40.54 | 42.39 | 0 | 42.39 | 47.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.16
[5 empty] | 1.19 | 1.95 | 0.04 | 2.08 | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 33.85 |  | -0.01 |  | 6.77 | 40.61 |  |  | 42.46 | 5.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.08
2731 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 0.88 | 0.33 | 4.4 | 4.32 | 0.23 | 20.79 | 2.24 |  |  |  | 1 |  |  | 23 | 27.36 | 28.61 | 0 | 28.61 | 32.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.4
[5 empty] | 1.19 | 6.36 | 0.22 | 0.35 | 4.6 | 0.2 |  |  |  |  | 23.03 |  | -0.03 |  | 4.6 | 27.6 |  |  | 28.86 | 3.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
2732 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.17 | 0.59 | 0.34 | 0.82 | 0.04 | 3.63 | 0.43 |  |  |  | 1 |  |  | 4.05 | 4.81 | 5.03 | 0 | 5.03 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34
[5 empty] | 0.79 | 0.9 | 0.35 | 0.03 | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 4.06 |  | -0.01 |  | 0.81 | 4.86 |  |  | 5.08 | 0.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2733 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.07 |  | 1.29 | 0.33 | 0.02 | 2.61 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 2.78 | 3.31 | 3.46 | 0 | 3.46 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.29
[5 empty] | 1.19 | 0.5 |  | 0.1 | 0.35 | 0.02 |  |  |  |  | 2.78 |  |  |  | 0.56 | 3.34 |  |  | 3.49 | 0.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
2734 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.28 | 0.05 | 15.67 | 1.29 | 0.07 | 21.73 | 0.67 |  |  |  | 1 |  |  | 22.39 | 26.8 | 28.02 | 0 | 28.02 | 31.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.67
[5 empty] | 1.19 | 1.95 | 0.02 | 1.26 | 1.38 | 0.06 |  |  |  |  | 22.4 |  | -0.01 |  | 4.48 | 26.87 |  |  | 28.09 | 3.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.26
2735 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство слоя полиэтиленовой пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.13 | 0.19 | 1.54 | 0.7 | 0.04 | 4.36 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 4.71 | 5.62 | 5.88 | 0 | 5.88 | 6.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.54
[5 empty] | 1.19 | 0.98 | 0.09 | 0.13 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 4.72 |  | -0.01 |  | 0.94 | 5.65 |  |  | 5.91 | 0.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2736 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка слоя геотекстиля |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.03 |  | 1.34 | 0.13 | 0.01 | 1.94 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 2.01 | 2.4 | 2.51 | 0 | 2.51 | 2.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.34
[5 empty] | 1.19 | 0.2 |  | 0.11 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  | 0.4 | 2.41 |  |  | 2.52 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
2737 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар4 л. 28 прим. 17) |  |  | М2 | 1.5 | 0.54 | 14.39 | 7.39 | 0.39 | 43.24 | 3.83 |  |  |  | 1 |  |  | 47.01 | 56 | 58.56 | 0 | 58.56 | 66.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.39
[5 empty] | 1.19 | 11.15 | 0.1 | 1.18 | 7.86 | 0.34 |  |  |  |  | 47.07 |  | -0.06 |  | 9.4 | 56.41 |  |  | 58.99 | 7.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.18
2738 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 3*/ устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к аэратору |  |  | ШТ | 0.68 | 0.12 | 10.46 | 3.13 | 0.16 | 22.87 | 1.62 |  |  |  | 1 |  |  | 24.47 | 29.2 | 30.53 | 0 | 30.53 | 34.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.46
[5 empty] | 0.9351 | 4.69 | 0.07 | 0.84 | 3.33 | 0.14 |  |  |  |  | 24.49 |  | -0.02 |  | 4.89 | 29.36 |  |  | 30.7 | 3.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
2739 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 4*/устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока |  |  | ШТ | 1.22 | 0.08 | 6.7 | 5.66 | 0.3 | 28.16 | 2.93 |  |  |  | 1 |  |  | 31.04 | 36.94 | 38.63 | 0 | 38.63 | 43.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.7
[5 empty] | 0.62 | 8.6 | 0.01 | 0.54 | 6.02 | 0.26 |  |  |  |  | 31.09 |  | -0.05 |  | 6.21 | 37.25 |  |  | 38.95 | 4.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.54
2740 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 5*/ устройство примыкания кровли к стояку водостока из 2-х дополнительных слоев с устройством фартука, с герметизацией и установкой хомута |  |  | ШТ | 0.3 | 0.05 | 6.99 | 1.39 | 0.07 | 12.58 | 0.72 |  |  |  | 1 |  |  | 13.29 | 15.88 | 16.61 | 0 | 16.61 | 18.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.99
[5 empty] | 0.4156 | 2.09 | 0.03 | 0.45 | 1.48 | 0.06 |  |  |  |  | 13.3 |  | -0.01 |  | 2.66 | 15.95 |  |  | 16.68 | 2.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
2741 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка просмоленной пакли |  |  | М | 0.01 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.23 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.13 | 0.08 |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.26 |  |  |  | 0.05 | 0.31 |  |  | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2742 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 8*/ устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах |  |  | М | 2.24 | 0.37 | 178.43 | 10.36 | 0.54 | 231.12 | 5.36 |  |  |  | 1 |  |  | 236.4 | 283.1 | 296.04 | 0 | 296.04 | 334.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.43
[5 empty] | 9.76 | 15.62 | 0.15 | 14.3 | 11.02 | 0.48 |  |  |  |  | 236.48 |  | -0.08 |  | 47.28 | 283.68 |  |  | 296.65 | 37.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.3
2743 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 конек* устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра на коньке |  |  | М | 0.33 | 0.05 | 24.59 | 1.52 | 0.08 | 32.2 | 0.79 |  |  |  | 1 |  |  | 32.98 | 39.49 | 41.29 | 0 | 41.29 | 46.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.59
[5 empty] | 1.44 | 2.3 | 0.02 | 1.97 | 1.62 | 0.07 |  |  |  |  | 32.99 |  | -0.01 |  | 6.6 | 39.58 |  |  | 41.38 | 5.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.97
2744 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 1*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 24.02 | 74.97 | 497.44 | 119.89 | 6.28 | 1031.55 | 62.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1092.64 | 1304.54 | 1364.16 | 0 | 1364.16 | 1546.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 497.44
[5 empty] | 4.037 | 161.24 | 21.19 | 38.71 | 127.5 | 5.52 |  |  |  |  | 1093.58 |  | -0.94 |  | 218.53 | 1311.17 |  |  | 1371.09 | 175.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.71
2745 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -2.53 |  |  | -14.08 | -0.74 | -51.86 | -7.28 |  |  |  | 1 |  |  | -59.03 | -70.06 | -73.26 | 0 | -73.26 | -83.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -10.62 | -21.42 |  |  | -14.97 | -0.65 |  |  |  |  | -59.14 |  | 0.11 |  | -11.81 | -70.84 |  |  | -74.08 | -9.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2746 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 28 прим. 14) |  |  | М2 | 10.09 | 3.99 | 15.23 | 53.4 | 2.8 | 214.6 | 27.63 |  |  |  | 1 |  |  | 241.81 | 287.22 | 300.35 | 0 | 300.35 | 342.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.23
[5 empty] | 10.62 | 78.75 | 2.5 | 1.18 | 56.79 | 2.46 |  |  |  |  | 242.23 |  | -0.42 |  | 48.36 | 290.17 |  |  | 303.43 | 38.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.18
2747 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 откос из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 1.79 | 0.51 | 6.78 | 8.45 | 0.44 | 38.77 | 4.37 |  |  |  | 1 |  |  | 43.07 | 51.22 | 53.56 | 0 | 53.56 | 60.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.78
[5 empty] | 4.08 | 12.69 | 0.16 | 0.53 | 8.98 | 0.39 |  |  |  |  | 43.14 |  | -0.07 |  | 8.61 | 51.68 |  |  | 54.04 | 6.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
2748 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм |  |  | М | 4.3 | 0.88 | 18.47 | 19.9 | 1.04 | 93.71 | 10.3 |  |  |  | 1 |  |  | 103.85 | 123.52 | 129.16 | 0 | 129.16 | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.47
[5 empty] | 8.5 | 29.87 | 0.41 | 1.47 | 21.16 | 0.92 |  |  |  |  | 104.01 |  | -0.16 |  | 20.77 | 124.62 |  |  | 130.31 | 16.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.47
2749 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 добавляется до высоты парапета 1250мм |  |  | М | 0.39 | 0.28 | 210.46 | 1.82 | 0.1 | 234.13 | 0.94 |  |  |  | 1 |  |  | 235.05 | 281.96 | 294.85 | 0 | 294.85 | 332.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210.46
[5 empty] | 8.5 | 2.62 | 0.15 | 16.83 | 1.94 | 0.08 |  |  |  |  | 235.07 |  | -0.02 |  | 47.01 | 282.06 |  |  | 294.95 | 37.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.83
2750 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 8.42 | 0.78 | 342.08 | 39.05 | 2.04 | 495.59 | 20.2 |  |  |  | 1 |  |  | 515.48 | 616.42 | 644.59 | 0 | 644.59 | 729.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 342.08
[5 empty] | 7.31 | 59.33 | 0.09 | 8.98 | 41.53 | 1.8 |  |  |  |  | 515.79 |  | -0.31 |  | 103.1 | 618.58 |  |  | 646.85 | 82.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.98
2751 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 2*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 2) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм |  |  | М | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.35 | 0.02 | 1.51 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.69 | 2 | 2.09 | 0 | 2.09 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.1 | 0.53 |  | 0.02 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  | 0.34 | 2.03 |  |  | 2.12 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2752 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается до высоты 150мм |  |  | М |  |  | 4.34 | -0.01 |  | 4.49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.49 | 5.39 | 5.64 | 0 | 5.64 | 6.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.34
[5 empty] | -0.1 | -0.01 |  | 0.18 | -0.01 | [5 empty] | 4.49 |  |  |  | 0.9 | 5.39 |  |  | 5.64 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2753 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 утепление кирпичной стены минераловатной плитой учтено в смете на наружную отделку* узел 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизо |  |  | М | 1.3 | 0.23 | 99.81 | 6.06 | 0.32 | 127.29 | 3.13 |  |  |  | 1 |  |  | 130.37 | 156.11 | 163.24 | 0 | 163.24 | 184.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.81
[5 empty] | 1.74 | 9.19 | 0.03 | 4.96 | 6.44 | 0.28 |  |  |  |  | 130.42 |  | -0.05 |  | 26.07 | 156.44 |  |  | 163.59 | 20.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.96
2754 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 примыкание к вентшахтам по узлам 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм |  |  | М | 1.46 | 0.26 | 56.22 | 6.79 | 0.36 | 83.83 | 3.51 |  |  |  | 1 |  |  | 87.29 | 104.38 | 109.15 | 0 | 109.15 | 123.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.22
[5 empty] | 1.95 | 10.3 | 0.03 | 2.37 | 7.22 | 0.31 |  |  |  |  | 87.34 |  | -0.05 |  | 17.46 | 104.75 |  |  | 109.54 | 14.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.37
2755 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 узел 9*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 3.69 | 11.53 | 76.48 | 18.43 | 0.97 | 158.6 | 9.54 |  |  |  | 1 |  |  | 167.99 | 200.57 | 209.74 | 0 | 209.74 | 237.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.48
[5 empty] | 0.6207 | 24.79 | 3.26 | 5.95 | 19.6 | 0.85 |  |  |  |  | 168.14 |  | -0.15 |  | 33.6 | 201.59 |  |  | 210.81 | 26.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.95
2756 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.39 |  |  | -2.16 | -0.11 | -7.96 | -1.12 |  |  |  | 1 |  |  | -9.06 | -10.75 | -11.24 | 0 | -11.24 | -12.81 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.63 | -3.29 |  |  | -2.3 | -0.1 |  |  |  |  | -9.08 |  | 0.02 |  | -1.81 | -10.87 |  |  | -11.37 | -1.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2757 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 28 прим. 14) |  |  | М2 | 1.55 | 0.61 | 2.34 | 8.2 | 0.43 | 32.95 | 4.24 |  |  |  | 1 |  |  | 37.13 | 44.1 | 46.12 | 0 | 46.12 | 52.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.34
[5 empty] | 1.63 | 12.09 | 0.38 | 0.18 | 8.72 | 0.38 |  |  |  |  | 37.19 |  | -0.06 |  | 7.43 | 44.56 |  |  | 46.6 | 5.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2758 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 откос из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 0.23 | 0.06 | 0.86 | 1.08 | 0.06 | 4.95 | 0.56 |  |  |  | 1 |  |  | 5.5 | 6.54 | 6.84 | 0 | 6.84 | 7.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86
[5 empty] | 0.52 | 1.62 | 0.02 | 0.07 | 1.15 | 0.05 |  |  |  |  | 5.51 |  | -0.01 |  | 1.1 | 6.6 |  |  | 6.9 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
2759 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм |  |  | М | 1.38 | 0.28 | 5.91 | 6.37 | 0.33 | 29.98 | 3.29 |  |  |  | 1 |  |  | 33.22 | 39.52 | 41.33 | 0 | 41.33 | 47.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.91
[5 empty] | 2.72 | 9.56 | 0.13 | 0.47 | 6.77 | 0.29 |  |  |  |  | 33.27 |  | -0.05 |  | 6.64 | 39.86 |  |  | 41.69 | 5.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
2760 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 исключается до высоты парапета 600мм |  |  | М | -0.2 | -0.14 | 42.37 | -0.93 | -0.05 | 42.27 | -0.48 |  |  |  | 1 |  |  | 41.8 | 50.21 | 52.5 | 0 | 52.5 | 59.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.37
[5 empty] | -2.72 | -1.34 | -0.08 | 3.39 | -0.99 | -0.04 |  |  |  |  | 41.79 |  | 0.01 |  | 8.36 | 50.16 |  |  | 52.45 | 6.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.39
2761 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка утеплителя из плит минераловатных |  |  | М3 | 0.09 |  | 1.41 | 0.39 | 0.02 | 2.97 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 3.17 | 3.78 | 3.95 | 0 | 3.95 | 4.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.41
[5 empty] | 0.02 | 0.6 |  | 0.11 | 0.42 | 0.02 |  |  |  |  | 3.17 |  |  |  | 0.63 | 3.8 |  |  | 3.97 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
2762 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка жгута типа стенофлекс 400 ф40мм |  |  | М | 0.09 |  | 2.17 | 0.48 | 0.03 | 4.12 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 4.37 | 5.22 | 5.46 | 0 | 5.46 | 6.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.17
[5 empty] | 1.36 | 0.73 |  | 0.18 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  | 0.87 | 5.24 |  |  | 5.48 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2763 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 укладка полосы типа neodyl n |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.02 |  | 27.11 | 0.12 | 0.01 | 29.73 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 29.79 | 35.74 | 37.37 | 0 | 37.37 | 42.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.11
[5 empty] | 1.09 | 0.19 |  | 2.16 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 29.79 |  |  |  | 5.96 | 35.75 |  |  | 37.38 | 4.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.16
2764 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +73. 280 установка компенсатора из оцинкованной стали толщ. 0,6мм (поз. 5) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.44 | 0.04 | 9.4 | 2.02 | 0.11 | 17.64 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 18.67 | 22.3 | 23.32 | 0 | 23.32 | 26.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4
[5 empty] | 0.38 | 3.08 |  | 0.75 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 18.69 |  | -0.02 |  | 3.73 | 22.4 |  |  | 23.42 | 3.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2765 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 деталь 5к*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 2.27 | 2.07 | 103.26 | 12.01 | 0.63 | 156.9 | 6.21 |  |  |  | 1 |  |  | 163.02 | 194.96 | 203.87 | 0 | 203.87 | 230.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.26
[5 empty] | 11.21 | 17.35 | 0.92 | 8.26 | 12.77 | 0.55 |  |  |  |  | 163.11 |  | -0.09 |  | 32.6 | 195.62 |  |  | 204.56 | 26.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.26
2766 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 5.38 | 13.41 | 106.35 | 25.53 | 1.34 | 218.19 | 13.21 |  |  |  | 1 |  |  | 231.2 | 276.02 | 288.63 | 0 | 288.63 | 327.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.35
[5 empty] | 0.9271 | 34.78 | 4.07 | 8.45 | 27.15 | 1.18 |  |  |  |  | 231.4 |  | -0.2 |  | 46.24 | 277.44 |  |  | 290.11 | 37.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.45
2767 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 2.18 | 0.16 |  | 10.94 | 0.57 | 40.42 | 5.66 |  |  |  | 1 |  |  | 45.99 | 54.59 | 57.08 | 0 | 57.08 | 65.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.83 | 16.61 | 0.04 |  | 11.64 | 0.5 |  |  |  |  | 46.08 |  | -0.09 |  | 9.2 | 55.19 |  |  | 57.71 | 7.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2768 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 1.64 | 0.16 | 456.38 | 8.24 | 0.43 | 523.08 | 4.26 |  |  |  | 1 |  |  | 527.28 | 632.28 | 661.18 | 0 | 661.18 | 746.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 456.38
[5 empty] | 8.83 | 12.5 | 0.04 | 36.23 | 8.76 | 0.38 |  |  |  |  | 527.34 |  | -0.06 |  | 105.46 | 632.74 |  |  | 661.66 | 84.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.23
2769 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 6.58 | 2.44 | 32.61 | 32.4 | 1.7 | 155.33 | 16.76 |  |  |  | 1 |  |  | 171.83 | 204.41 | 213.75 | 0 | 213.75 | 243.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.61
[5 empty] | 8.83 | 47.69 | 1.61 | 2.54 | 34.46 | 1.49 |  |  |  |  | 172.09 |  | -0.26 |  | 34.37 | 206.2 |  |  | 215.62 | 27.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.54
2770 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 1.27 | 4.42 | 2.54 | 6.2 | 0.32 | 27.36 | 3.21 |  |  |  | 1 |  |  | 30.52 | 36.28 | 37.94 | 0 | 37.94 | 43.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.54
[5 empty] | 5.89 | 6.79 | 2.65 | 0.2 | 6.6 | 0.29 |  |  |  |  | 30.57 |  | -0.05 |  | 6.1 | 36.62 |  |  | 38.3 | 4.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
2771 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.53 | 0.03 | 9.54 | 2.48 | 0.13 | 19.43 | 1.28 |  |  |  | 1 |  |  | 20.69 | 24.7 | 25.83 | 0 | 25.83 | 29.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.54
[5 empty] | 8.83 | 3.76 | 0.01 | 0.75 | 2.63 | 0.11 |  |  |  |  | 20.71 |  | -0.02 |  | 4.14 | 24.83 |  |  | 25.97 | 3.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2772 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 2.09 | 0.4 | 116.22 | 9.72 | 0.51 | 161.56 | 5.03 |  |  |  | 1 |  |  | 166.51 | 199.27 | 208.38 | 0 | 208.38 | 235.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.22
[5 empty] | 8.83 | 14.62 | 0.17 | 9.3 | 10.34 | 0.45 |  |  |  |  | 166.59 |  | -0.08 |  | 33.3 | 199.81 |  |  | 208.94 | 26.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.3
2773 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство слоя полиэтиленовой пленки |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.99 | 1.44 | 11.42 | 5.24 | 0.27 | 32.44 | 2.71 |  |  |  | 1 |  |  | 35.11 | 41.84 | 43.75 | 0 | 43.75 | 49.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.42
[5 empty] | 8.83 | 7.31 | 0.67 | 0.94 | 5.58 | 0.24 |  |  |  |  | 35.15 |  | -0.04 |  | 7.02 | 42.13 |  |  | 44.05 | 5.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.94
2774 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 укладка слоя геотекстиля |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.2 |  | 9.91 | 1 | 0.05 | 14.41 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 14.92 | 17.84 | 18.66 | 0 | 18.66 | 21.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.91
[5 empty] | 8.83 | 1.52 |  | 0.82 | 1.06 | 0.05 |  |  |  |  | 14.93 |  | -0.01 |  | 2.98 | 17.9 |  |  | 18.72 | 2.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
2775 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия из мелкоразмерной бетонной плитки (300х300х30) на сухой цементно-песчаной смеси толщ. 30мм (ар4 л. 28 прим. 17) |  |  | М2 | 11.1 | 4.03 | 106.7 | 54.91 | 2.87 | 320.92 | 28.41 |  |  |  | 1 |  |  | 348.9 | 415.64 | 434.63 | 0 | 434.63 | 493.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.7
[5 empty] | 8.83 | 82.77 | 0.78 | 8.72 | 58.39 | 2.53 |  |  |  |  | 349.33 |  | -0.43 |  | 69.78 | 418.68 |  |  | 437.81 | 56.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.72
2776 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 8*/устройство 2-х дополнительных слоев верхнего рулонного ковра в ендовах |  |  | М | 0.49 | 0.08 | 38.76 | 2.27 | 0.12 | 50.28 | 1.18 |  |  |  | 1 |  |  | 51.44 | 61.61 | 64.43 | 0 | 64.43 | 72.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.76
[5 empty] | 2.12 | 3.43 | 0.03 | 3.1 | 2.42 | 0.1 |  |  |  |  | 51.46 |  | -0.02 |  | 10.29 | 61.73 |  |  | 64.56 | 8.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.1
2777 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 1*/ кладка парапета из кирпича кро 100/35 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 6.07 | 18.94 | 125.68 | 30.3 | 1.59 | 260.65 | 15.67 |  |  |  | 1 |  |  | 276.08 | 329.62 | 344.68 | 0 | 344.68 | 390.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.68
[5 empty] | 1.02 | 40.74 | 5.36 | 9.78 | 32.22 | 1.4 |  |  |  |  | 276.32 |  | -0.24 |  | 55.22 | 331.3 |  |  | 346.44 | 44.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.78
2778 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.97 |  |  | -5.41 | -0.28 | -19.92 | -2.8 |  |  |  | 1 |  |  | -22.68 | -26.92 | -28.15 | 0 | -28.15 | -32.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.08 | -8.23 |  |  | -5.75 | -0.25 |  |  |  |  | -22.72 |  | 0.04 |  | -4.54 | -27.22 |  |  | -28.46 | -3.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2779 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 28 прим. 14) |  |  | М2 | 3.92 | 1.53 | 5.85 | 20.71 | 1.08 | 83.16 | 10.72 |  |  |  | 1 |  |  | 93.72 | 111.32 | 116.41 | 0 | 116.41 | 132.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85
[5 empty] | 4.08 | 30.56 | 0.96 | 0.45 | 22.03 | 0.95 |  |  |  |  | 93.88 |  | -0.16 |  | 18.74 | 112.46 |  |  | 117.6 | 15.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
2780 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 откос из цементно-песчаного раствора м100 |  |  | М2 | 0.57 | 0.16 | 2.16 | 2.69 | 0.14 | 12.34 | 1.39 |  |  |  | 1 |  |  | 13.71 | 16.31 | 17.06 | 0 | 17.06 | 19.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.16
[5 empty] | 1.3 | 4.04 | 0.05 | 0.17 | 2.86 | 0.12 |  |  |  |  | 13.73 |  | -0.02 |  | 2.74 | 16.45 |  |  | 17.21 | 2.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
2781 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 250 мм |  |  | М | 1.78 | 0.36 | 8.02 | 8.28 | 0.43 | 39.35 | 4.28 |  |  |  | 1 |  |  | 43.57 | 51.83 | 54.2 | 0 | 54.2 | 61.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.02
[5 empty] | 3.71 | 12.43 | 0.17 | 0.64 | 8.81 | 0.38 |  |  |  |  | 43.63 |  | -0.06 |  | 8.71 | 52.28 |  |  | 54.67 | 7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
2782 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 добавляется до высоты парапета 1100мм |  |  | М | 0.07 | 0.05 | 77.29 | 0.32 | 0.02 | 84.67 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 84.84 | 101.8 | 106.45 | 0 | 106.45 | 120.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.29
[5 empty] | 3.71 | 0.46 | 0.03 | 6.18 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 84.84 |  |  |  | 16.97 | 101.81 |  |  | 106.46 | 13.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.18
2783 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 3.72 | 0.34 | 83.08 | 17.21 | 0.9 | 146.9 | 8.9 |  |  |  | 1 |  |  | 155.66 | 185.84 | 194.33 | 0 | 194.33 | 220.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.08
[5 empty] | 3.19 | 26.15 | 0.04 | 0.13 | 18.3 | 0.79 |  |  |  |  | 155.8 |  | -0.14 |  | 31.13 | 186.79 |  |  | 195.32 | 25.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2784 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 5*/ устройство примыкания кровли к стояку водостока из 2-х дополнительных слоев с устройством фартука, с герметизацией и установкой хомута |  |  | ШТ | 0.15 | 0.03 | 3.49 | 0.7 | 0.04 | 6.31 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 6.66 | 7.96 | 8.32 | 0 | 8.32 | 9.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.49
[5 empty] | 0.2078 | 1.05 | 0.01 | 0.23 | 0.74 | 0.03 |  |  |  |  | 6.67 |  | -0.01 |  | 1.33 | 7.99 |  |  | 8.35 | 1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
2785 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 укладка просмоленной пакли |  |  | М | 0.01 |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.12 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.07 | 0.04 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.13 |  |  |  | 0.03 | 0.16 |  |  | 0.17 | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2786 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 узел 10*/ кладка парапета из кирпича кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 0.23 | 0.73 | 5.44 | 1.18 | 0.06 | 10.71 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 11.31 | 13.51 | 14.13 | 0 | 14.13 | 15.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.44
[5 empty] | 0.0395 | 1.58 | 0.21 | 0.42 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 11.32 |  | -0.01 |  | 2.26 | 13.57 |  |  | 14.19 | 1.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
2787 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.21 | -0.01 | -0.77 | -0.11 |  |  |  | 1 |  |  | -0.88 | -1.04 | -1.09 | 0 | -1.09 | -1.25 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.16 | -0.32 |  |  | -0.22 | -0.01 |  |  |  |  | -0.88 |  |  |  | -0.18 | -1.06 |  |  | -1.11 | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2788 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 устройство 2-х дополнительных слоев рулонного ковра: нижнего материала марки к-пх-бэ-пп/пп-3. 5 и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М | 0.14 | 0.02 | 8.95 | 0.68 | 0.04 | 12.17 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 12.51 | 14.98 | 15.66 | 0 | 15.66 | 17.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.95
[5 empty] | 0.63 | 1.02 | 0.01 | 0.71 | 0.72 | 0.03 |  |  |  |  | 12.52 |  | -0.01 |  | 2.5 | 15.01 |  |  | 15.69 | 2.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
2789 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 установка отлива из оцинкованной стали толщ. 0,8мм (поз. 4) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.85 | 0.08 | 19.09 | 3.94 | 0.21 | 33.7 | 2.04 |  |  |  | 1 |  |  | 35.71 | 42.64 | 44.59 | 0 | 44.59 | 50.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.09
[5 empty] | 0.73 | 5.98 | 0.01 | 0.03 | 4.19 | 0.18 |  |  |  |  | 35.74 |  | -0.03 |  | 7.14 | 42.85 |  |  | 44.81 | 5.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2790 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +75. 820 примыкание к вентшахтам по узлам 6,7*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 3) к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм |  |  | М | 0.54 | 0.1 | 20.89 | 2.53 | 0.13 | 31.19 | 1.31 |  |  |  | 1 |  |  | 32.48 | 38.83 | 40.6 | 0 | 40.6 | 45.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.89
[5 empty] | 0.72 | 3.84 | 0.01 | 0.89 | 2.69 | 0.12 |  |  |  |  | 32.5 |  | -0.02 |  | 6.5 | 38.98 |  |  | 40.76 | 5.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
2791 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) деталь 11*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.08 | 0.09 | 4.7 | 0.42 | 0.02 | 6.67 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 6.89 | 8.24 | 8.62 | 0 | 8.62 | 9.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7
[5 empty] | 0.51 | 0.6 | 0.04 | 0.37 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 6.89 |  |  |  | 1.38 | 8.27 |  |  | 8.65 | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2792 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 0.12 | 0.39 | 3.13 | 0.59 | 0.03 | 5.83 | 0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 6.14 | 7.33 | 7.66 | 0 | 7.66 | 8.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.13
[5 empty] | 0.0273 | 0.78 | 0.12 | 0.25 | 0.63 | 0.03 |  |  |  |  | 6.14 |  |  |  | 1.23 | 7.37 |  |  | 7.7 | 0.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
2793 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 0.05 |  |  | 0.24 | 0.01 | 0.89 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1.02 | 1.21 | 1.27 | 0 | 1.27 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.26 | 0.37 |  |  | 0.26 | 0.01 |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 0.2 | 1.22 |  |  | 1.28 | 0.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2794 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 0.04 |  | 13.44 | 0.18 | 0.01 | 15.19 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 15.29 | 18.34 | 19.18 | 0 | 19.18 | 21.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.44
[5 empty] | 0.26 | 0.28 |  | 1.07 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 15.29 |  |  |  | 3.06 | 18.35 |  |  | 19.19 | 2.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.07
2795 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 0.15 | 0.07 | 0.96 | 0.74 | 0.04 | 3.77 | 0.38 |  |  |  | 1 |  |  | 4.14 | 4.93 | 5.16 | 0 | 5.16 | 5.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[5 empty] | 0.26 | 1.07 | 0.05 | 0.08 | 0.78 | 0.03 |  |  |  |  | 4.15 |  | -0.01 |  | 0.83 | 4.97 |  |  | 5.2 | 0.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
2796 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.69 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 0.77 | 0.91 | 0.95 | 0 | 0.95 | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07
[5 empty] | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  | 0.15 | 0.92 |  |  | 0.96 | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2797 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.28 | 0.05 |  | 0.49 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.28
[5 empty] | 0.26 | 0.08 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 0.52 |  |  |  | 0.1 | 0.62 |  |  | 0.65 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2798 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 3.41 | 0.22 | 0.01 | 4.49 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 4.6 | 5.51 | 5.76 | 0 | 5.76 | 6.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.41
[5 empty] | 0.26 | 0.33 |  | 0.27 | 0.23 | 0.01 |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 0.92 | 5.52 |  |  | 5.77 | 0.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
2799 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 11*/ кладка парапета из кирпича кро 175/50 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 0.11 | 0.35 | 2.72 | 0.56 | 0.03 | 5.24 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 5.53 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.72
[5 empty] | 0.0187 | 0.75 | 0.1 | 0.21 | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 5.53 |  |  |  | 1.11 | 6.64 |  |  | 6.94 | 0.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
2800 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.02 |  |  | -0.09 |  | -0.33 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -0.38 | -0.46 | -0.48 | 0 | -0.48 | -0.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.07 | -0.14 |  |  | -0.1 | [5 empty] | -0.38 |  |  |  | -0.08 | -0.46 |  |  | -0.48 | -0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2801 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 70 прим. 1) |  |  | М2 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.28 | 0.01 | 1.13 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1.27 | 1.51 | 1.58 | 0 | 1.58 | 1.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[5 empty] | 0.07 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 0.25 | 1.52 |  |  | 1.59 | 0.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2802 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 400 мм |  |  | М | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.22 | 0.01 | 1.1 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.22 | 1.45 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[5 empty] | 0.12 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  | 0.24 | 1.46 |  |  | 1.53 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2803 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается до высоты парапета 600мм |  |  | М | -0.01 | -0.01 | 1.9 | -0.03 |  | 1.93 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 1.91 | 2.29 | 2.39 | 0 | 2.39 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9
[5 empty] | -0.12 | -0.05 |  | 0.15 | -0.03 | [5 empty] | 1.91 |  |  |  | 0.38 | 2.29 |  |  | 2.39 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
2804 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 1), с крепелением металлическими костылями км-1 |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.1 | 0.01 | 5.43 | 0.45 | 0.02 | 7.23 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 7.46 | 8.93 | 9.34 | 0 | 9.34 | 10.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.43
[5 empty] | 0.11 | 0.69 |  | 0.13 | 0.48 | 0.02 |  |  |  |  | 7.46 |  |  |  | 1.49 | 8.95 |  |  | 9.36 | 1.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
2805 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) деталь 11^*/ устройство пароизоляции из слоя кровельного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 5 по грунтовке битумным праймером с заводом на прилегающие конструкции |  |  | М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕР | 0.09 | 0.11 | 5.29 | 0.48 | 0.03 | 7.54 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 7.79 | 9.32 | 9.75 | 0 | 9.75 | 11.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.29
[5 empty] | 0.57 | 0.68 | 0.05 | 0.42 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 7.79 |  |  |  | 1.56 | 9.35 |  |  | 9.78 | 1.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
2806 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) разуклонка из керамзитобетона в7,5 d1000 толщ. 30 |  |  | М3 | 0.15 | 0.46 | 3.63 | 0.69 | 0.04 | 6.78 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 7.13 | 8.52 | 8.91 | 0 | 8.91 | 10.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.63
[5 empty] | 0.0316 | 0.91 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | 0.03 |  |  |  |  | 7.14 |  | -0.01 |  | 1.43 | 8.56 |  |  | 8.95 | 1.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
2807 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) утепление покрытий пенополистирольными плитами ппт-35-а-р |  |  | М2 | 0.06 | 0.01 |  | 0.28 | 0.01 | 1.04 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.19 | 1.42 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.3 | 0.43 |  |  | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 0.24 | 1.43 |  |  | 1.49 | 0.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2808 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется второй слой утеплителя ппт-35-а-р |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 15.58 | 0.21 | 0.01 | 17.6 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 17.71 | 21.24 | 22.21 | 0 | 22.21 | 25.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.58
[5 empty] | 0.3 | 0.32 |  | 1.24 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 17.71 |  |  |  | 3.54 | 21.25 |  |  | 22.22 | 2.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.24
2809 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м100 толщиной 40мм с добавлением синтетической фибры в пропорции 1кг на 1м3 р-ра |  |  | М2 | 0.18 | 0.08 | 1.11 | 0.85 | 0.04 | 4.35 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 4.78 | 5.69 | 5.95 | 0 | 5.95 | 6.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.11
[5 empty] | 0.3 | 1.24 | 0.05 | 0.09 | 0.9 | 0.04 |  |  |  |  | 4.79 |  | -0.01 |  | 0.96 | 5.74 |  |  | 6 | 0.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
2810 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40мм |  |  | М ШВА | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 0.82 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 0.91 | 1.08 | 1.13 | 0 | 1.13 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[5 empty] | 0.2 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.01 |  |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.18 | 1.09 |  |  | 1.14 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2811 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.33 | 0.07 |  | 0.6 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.63 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33
[5 empty] | 0.3 | 0.1 |  | 0.03 | 0.07 | [5 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.13 | 0.76 |  |  | 0.79 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2812 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных нижний слой рулонного материала к-пх-бэ-пп/пп-3,5 и верхний слой к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 3.97 | 0.26 | 0.01 | 5.23 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 5.36 | 6.42 | 6.71 | 0 | 6.71 | 7.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.97
[5 empty] | 0.3 | 0.38 | 0.01 | 0.32 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 5.36 |  |  |  | 1.07 | 6.43 |  |  | 6.72 | 0.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
2813 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 11^*/ кладка парапета из кирпича кро 175/50 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 0.23 | 0.71 | 5.56 | 1.14 | 0.06 | 10.69 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 11.27 | 13.46 | 14.08 | 0 | 14.08 | 15.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.56
[5 empty] | 0.0382 | 1.53 | 0.2 | 0.43 | 1.21 | 0.05 |  |  |  |  | 11.28 |  | -0.01 |  | 2.25 | 13.52 |  |  | 14.14 | 1.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
2814 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.2 | -0.01 | -0.73 | -0.1 |  |  |  | 1 |  |  | -0.83 | -0.98 | -1.02 | 0 | -1.02 | -1.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.15 | -0.3 |  |  | -0.21 | -0.01 |  |  |  |  | -0.83 |  |  |  | -0.17 | -1 |  |  | -1.04 | -0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2815 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 70 прим. 1) |  |  | М2 | 0.12 | 0.06 | 0.22 | 0.59 | 0.03 | 2.44 | 0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 2.75 | 3.26 | 3.41 | 0 | 3.41 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[5 empty] | 0.15 | 0.86 | 0.04 | 0.02 | 0.63 | 0.03 |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 0.55 | 3.3 |  |  | 3.45 | 0.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2816 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 400 мм |  |  | М | 0.1 | 0.03 | 0.54 | 0.45 | 0.02 | 2.26 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 2.49 | 2.96 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54
[5 empty] | 0.25 | 0.68 | 0.01 | 0.04 | 0.48 | 0.02 |  |  |  |  | 2.49 |  |  |  | 0.5 | 2.99 |  |  | 3.13 | 0.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2817 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается до высоты парапета 600мм |  |  | М | -0.01 | -0.01 | 3.88 | -0.07 |  | 3.94 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 3.9 | 4.68 | 4.89 | 0 | 4.89 | 5.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.88
[5 empty] | -0.25 | -0.1 | -0.01 | 0.32 | -0.08 | [5 empty] | 3.9 |  |  |  | 0.78 | 4.68 |  |  | 4.89 | 0.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
2818 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 2), с крепелением металлическими костылями км-2 |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.2 | 0.02 | 10.45 | 0.95 | 0.05 | 14.2 | 0.49 |  |  |  | 1 |  |  | 14.68 | 17.57 | 18.37 | 0 | 18.37 | 20.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.45
[5 empty] | 0.23 | 1.44 |  | 0.24 | 1.01 | 0.04 |  |  |  |  | 14.69 |  | -0.01 |  | 2.94 | 17.62 |  |  | 18.42 | 2.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
2819 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство фартука примыкания из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 3) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.2 | 0.01 | 4.49 | 1.02 | 0.05 | 8.25 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 8.77 | 10.46 | 10.94 | 0 | 10.94 | 12.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.49
[5 empty] | 0.18 | 1.55 |  |  | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 8.78 |  | -0.01 |  | 1.75 | 10.52 |  |  | 11 | 1.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2820 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 12*/армирование стяжки сеткой 5s500-100/5 s500-100 |  |  | Т | 0.01 | 0.02 | 5.53 | 0.08 |  | 6.14 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 6.18 | 7.42 | 7.76 | 0 | 7.76 | 8.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.53
[5 empty] | 0.0011 | 0.11 | 0.01 | 0.32 | 0.08 | [5 empty] | 6.18 |  |  |  | 1.24 | 7.42 |  |  | 7.76 | 1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
2821 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) кладка парапета из кирпича кро 175/50 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 0.19 | 0.6 | 4.69 | 0.96 | 0.05 | 9.02 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 9.51 | 11.36 | 11.88 | 0 | 11.88 | 13.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.69
[5 empty] | 0.0322 | 1.29 | 0.17 | 0.37 | 1.02 | 0.04 |  |  |  |  | 9.52 |  | -0.01 |  | 1.9 | 11.41 |  |  | 11.93 | 1.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2822 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) исключается расшивка швов кладки из расценки е8-6-1 |  |  | М2 | -0.03 |  |  | -0.17 | -0.01 | -0.63 | -0.09 |  |  |  | 1 |  |  | -0.72 | -0.85 | -0.89 | 0 | -0.89 | -1.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.13 | -0.26 |  |  | -0.18 | -0.01 |  |  |  |  | -0.72 |  |  |  | -0.14 | -0.86 |  |  | -0.9 | -0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2823 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) оштукатуривание парапетов цементно-песчаным раствором м100 (ар4 л. 70 прим. 1) |  |  | М2 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.51 | 0.03 | 2.09 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2.35 | 2.8 | 2.93 | 0 | 2.93 | 3.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.13 | 0.74 | 0.03 | 0.01 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 2.35 |  |  |  | 0.47 | 2.82 |  |  | 2.95 | 0.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2824 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство 2-х дополнительных слоев рулонного ковра: нижнего материала марки к-пх-бэ-пп/пп-3. 5 и верхнего слоя материала к-пх-бэ-к/пп-5. 0 |  |  | М | 0.06 | 0.01 | 4.42 | 0.28 | 0.01 | 5.81 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 5.96 | 7.14 | 7.47 | 0 | 7.47 | 8.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.42
[5 empty] | 0.34 | 0.42 | 0.01 | 0.36 | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 1.19 | 7.15 |  |  | 7.48 | 0.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
2825 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) установка фартука примыкания из оцинкованной стали толщ. 0,8мм (поз. 4) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.36 | 0.04 | 16.16 | 1.69 | 0.09 | 22.75 | 0.87 |  |  |  | 1 |  |  | 23.61 | 28.24 | 29.53 | 0 | 29.53 | 33.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.16
[5 empty] | 0.41 | 2.57 |  | 0.32 | 1.8 | 0.08 |  |  |  |  | 23.62 |  | -0.01 |  | 4.72 | 28.33 |  |  | 29.62 | 3.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
2826 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство фартука примыкания из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,8мм (поз. 5) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.16 |  | 3.56 | 0.79 | 0.04 | 6.47 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 6.87 | 8.2 | 8.57 | 0 | 8.57 | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.56
[5 empty] | 0.14 | 1.2 |  |  | 0.84 | 0.04 |  |  |  |  | 6.88 |  | -0.01 |  | 1.37 | 8.24 |  |  | 8.61 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2827 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство уплотнителя под фартук (поз. 8) |  |  | М | 0.02 |  | 1.33 | 0.12 | 0.01 | 1.89 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 1.95 | 2.33 | 2.44 | 0 | 2.44 | 2.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33
[5 empty] | 0.34 | 0.18 |  | 0.11 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 1.95 |  |  |  | 0.39 | 2.34 |  |  | 2.45 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
2828 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) устройство герметизации мастикой примыкания фартука |  |  | М | 0.1 | 0.38 | 0.73 | 0.53 | 0.03 | 2.9 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 3.18 | 3.79 | 3.96 | 0 | 3.96 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 0.35 | 0.58 | 0.23 | 0.06 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 3.18 |  |  |  | 0.64 | 3.82 |  |  | 3.99 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2829 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) заливка кровельной мастикой |  |  | М | 0.1 | 0.38 | 0.69 | 0.53 | 0.03 | 2.85 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 3.13 | 3.73 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.69
[5 empty] | 0.35 | 0.58 | 0.23 | 0.05 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 3.13 |  |  |  | 0.63 | 3.76 |  |  | 3.93 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
2830 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 13*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 6) к поверхности стены и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 300 мм |  |  | М | 0.14 | 0.03 | 0.47 | 0.67 | 0.04 | 3.01 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 3.35 | 3.98 | 4.16 | 0 | 4.16 | 4.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47
[5 empty] | 0.25 | 1.02 |  | 0.04 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 3.36 |  | -0.01 |  | 0.67 | 4.02 |  |  | 4.2 | 0.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2831 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется до высоты примыкания 300мм |  |  | М |  |  | 4.21 | 0.01 |  | 4.43 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.43 | 5.32 | 5.56 | 0 | 5.56 | 6.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.21
[5 empty] | 0.25 | 0.01 |  | 0.19 | 0.01 | [5 empty] | 4.43 |  |  |  | 0.89 | 5.32 |  |  | 5.56 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
2832 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) герметизация примыкания фартука герметиком типа elvurs-t |  |  | М | 0.07 | 0.27 | 0.52 | 0.38 | 0.02 | 2.07 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 2.27 | 2.7 | 2.82 | 0 | 2.82 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52
[5 empty] | 0.25 | 0.41 | 0.17 | 0.04 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  | 0.45 | 2.72 |  |  | 2.84 | 0.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2833 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) узел 14*/ устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука (поз. 7) к поверхности стены и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 320 мм |  |  | М | 0.15 | 0.03 | 0.49 | 0.7 | 0.04 | 3.13 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 3.48 | 4.14 | 4.33 | 0 | 4.33 | 4.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | 0.26 | 1.06 |  | 0.04 | 0.74 | 0.03 |  |  |  |  | 3.49 |  | -0.01 |  | 0.7 | 4.18 |  |  | 4.37 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2834 | Ж2-70-10 | 4 секция: кровля на отм. +4. 200 (ар4 л. 70) добавляется до высоты примыкания 320мм |  |  | М |  |  | 8.69 | 0.01 |  | 9.12 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 9.13 | 10.96 | 11.46 | 0 | 11.46 | 12.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.69
[5 empty] | 0.26 | 0.02 |  | 0.39 | 0.01 | [5 empty] | 9.13 |  |  |  | 1.83 | 10.96 |  |  | 11.46 | 1.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.39
2835 | Ж2-90-90 | 4 секция: сетчатое ограждение кровли/монтаж сетчатого ограждения кровли н=1800мм (ар4 л. 28 прим. 26) |  |  | М ОГРАЖДЕНИЯ | 0.37 | 0.02 | 48.71 | 1.85 | 0.1 | 59.4 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 60.34 | 72.3 | 75.6 | 0 | 75.6 | 85.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.71
[5 empty] | 1.83 | 2.81 | 0.01 | 3.85 | 1.97 | 0.09 |  |  |  |  | 60.36 |  | -0.02 |  | 12.07 | 72.41 |  |  | 75.72 | 9.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.85
2836 | Ж2-90-90 | 4 секция: грузопассажирские подъемники/ эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей |  |  | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 215.02 | 4719.71 |  | 1277.46 | 66.89 | 7481.43 | 660.89 |  |  |  | 1 |  |  | 8132.29 | 9688.12 | 10130.87 | 0 | 10130.87 | 11511.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 51.96 |  | 1943.79 |  | 1358.51 | 58.86 |  |  |  |  | 8142.32 |  | -10.03 |  | 1626.46 | 9758.75 |  |  | 10204.73 | 1306.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2837 | Ж2-90-90 | 4 секция: грузопассажирские подъемники эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж |  |  | М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ | 580.5 | 12741.91 |  | 3448.79 | 180.57 | 20197.79 | 1784.22 |  |  |  | 1 |  |  | 21954.92 | 26155.22 | 27350.51 | 0 | 27350.51 | 31077.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 51.96 |  | 5247.7 |  | 3667.62 | 158.9 |  |  |  |  | 21982.01 |  | -27.09 |  | 4390.98 | 26345.9 |  |  | 27549.9 | 3527.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2838 | Ж2-90-90 | 4 секция: водосточная система (ар4 л. 28) водосточная система кровли*/ водосточная система кровли |  |  | М | 0.16 | 0.01 | 7.74 | 0.87 | 0.05 | 11.56 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 14.35 | 15.01 | 0 | 15.01 | 16.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.74
[5 empty] | 0.31 | 1.32 |  | 0.61 | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 12.01 |  | -0.01 |  | 2.4 | 14.4 |  |  | 15.06 | 1.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.61
2839 | Ж2-90-90 | 4 секция: водосточная система (ар4 л. 28) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 0.58 | 0.04 | 21.26 | 3.12 | 0.16 | 34.48 | 1.62 |  |  |  | 1 |  |  | 36.08 | 43.13 | 45.1 | 0 | 45.1 | 51.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.26
[5 empty] | 1.87 | 4.75 |  | 1.69 | 3.32 | 0.14 |  |  |  |  | 36.1 |  | -0.02 |  | 7.22 | 43.3 |  |  | 45.28 | 5.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.69
смета 2.541. |  | 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 1 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р |  |  |  | 99.24 | 3.34 | 2138.47 | 659.79 | 28.03 | 4406.44 | 277.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4679.24 | 5585.48 | 5840.74 | 0 | 5840.74 | 6623.58 |  |  |  |  | 2138.47 | 0 | 0
[6 empty] | 813.6 | 1.16 | 139.85 | 598.69 | 24.67 |  | 0 | 0 |  | 4683.45 | 0 | -4.21 | 0 | 935.86 | 5615.1 | 30.97 | 0 | 5871.71 | 751.87 |  |  |  |  | 139.85 | 0 | 0
2840 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* внутренняя бытовая канализация (к1. 2)*/прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д1 |  |  | М | 94.9 | 2.07 | 1170.37 | 630.08 | 26.77 | 3271.61 | 264.54 |  |  |  | 1 |  |  | 3532.13 | 4210.28 | 4402.69 | 0 | 4402.69 | 4999.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1170.37
[5 empty] | 105 | 777.48 | 0.59 | 69.55 | 571.73 | 23.56 |  |  |  |  | 3536.15 |  | -4.02 |  | 706.43 | 4238.56 |  |  | 4432.26 | 567.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.55
2841 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  | М | 4.34 | 1.27 | 753.18 | 29.71 | 1.26 | 904.25 | 12.47 |  |  |  | 1 |  |  | 916.53 | 1098.5 | 1148.7 | 0 | 1148.7 | 1297.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 753.18
[5 empty] | 5 | 36.12 | 0.57 | 54.64 | 26.96 | 1.11 |  |  |  |  | 916.72 |  | -0.19 |  | 183.31 | 1099.84 |  |  | 1150.1 | 147.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 54.64
2842 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки)/ крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 214.92 |  |  | 230.58 |  |  |  |  | 1 |  |  | 230.58 | 276.7 | 289.35 | 0 | 289.35 | 326.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.92
[5 empty] | 54 |  |  | 15.66 | [6 empty] | 230.58 |  |  |  | 46.12 | 276.7 |  |  | 289.35 | 37.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.66
смета 2.543. |  | 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 1 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р |  |  |  | 99.24 | 3.34 | 2142.45 | 659.79 | 28.03 | 4410.71 | 277.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4683.51 | 5590.6 | 5846.09 | 0 | 5846.09 | 6629.62 |  |  |  |  | 2142.45 | 0 | 0
[6 empty] | 813.6 | 1.16 | 140.14 | 598.69 | 24.67 |  | 0 | 0 |  | 4687.72 | 0 | -4.21 | 0 | 936.71 | 5620.22 | 30.97 | 0 | 5877.06 | 752.56 |  |  |  |  | 140.14 | 0 | 0
2843 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация. внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения*/ прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д110мм |  |  | М | 94.9 | 2.07 | 1170.37 | 630.08 | 26.77 | 3271.61 | 264.54 |  |  |  | 1 |  |  | 3532.13 | 4210.28 | 4402.69 | 0 | 4402.69 | 4999.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1170.37
[5 empty] | 105 | 777.48 | 0.59 | 69.55 | 571.73 | 23.56 |  |  |  |  | 3536.15 |  | -4.02 |  | 706.43 | 4238.56 |  |  | 4432.26 | 567.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.55
2844 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из укрупненных узлов, изготовленных из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм/прокладка по стенам зданий |  |  | М | 4.34 | 1.27 | 753.18 | 29.71 | 1.26 | 904.25 | 12.47 |  |  |  | 1 |  |  | 916.53 | 1098.5 | 1148.7 | 0 | 1148.7 | 1297.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 753.18
[5 empty] | 5 | 36.12 | 0.57 | 54.64 | 26.96 | 1.11 |  |  |  |  | 916.72 |  | -0.19 |  | 183.31 | 1099.84 |  |  | 1150.1 | 147.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 54.64
2845 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация крепления трубопроводов (стояки)/ крепления трубопроводов (стояки) |  |  | ШТ |  |  | 218.9 |  |  | 234.85 |  |  |  |  | 1 |  |  | 234.85 | 281.82 | 294.7 | 0 | 294.7 | 332.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.9
[5 empty] | 55 |  |  | 15.95 | [6 empty] | 234.85 |  |  |  | 46.97 | 281.82 |  |  | 294.7 | 37.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.95
смета 2.546. |  | 46. 21-03. 7 ас-с135 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) с выходом данной сметы лок. см. n444 на сумму 209,827тыс. руб. аннулируется |  |  |  | 4634.74 | 9961.93 | 104815.5 | 24697.97 | 1293.13 | 212002.88 | 12777.42 | 0 | 0 | 89.02 |  | 0 | 0 | 224675.35 | 268244.85 | 280503.65 | 0 | 280503.65 | 318032.3 |  |  |  |  | 104815.5 | 0 | 0
[6 empty] | 35507.91 | 2072.68 | 8323.43 | 26265.05 | 1137.96 |  | 0 | 0 |  | 224869.32 | 0 | -193.97 | 0 | 44935.07 | 269610.42 | 1427.93 | 0 | 281931.58 | 36100.72 |  |  |  |  | 8322.32 | 0 | 0
2846 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар3 л. 47)*/ устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике |  |  | М2 | 14.03 | 0.52 | 826.96 | 75.6 | 3.96 | 1171.79 | 39.11 |  |  |  | 1 |  |  | 1210.31 | 1448.2 | 1514.38 | 0 | 1514.38 | 1713.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 826.96
[5 empty] | 23.53 | 115.03 |  | 65.85 | 80.39 | 3.48 |  |  |  |  | 1210.9 |  | -0.59 |  | 242.06 | 1452.37 |  |  | 1518.74 | 194.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 65.85
2847 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар3 л. 47)*/ устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике |  |  | М2 | 3.26 | 0.12 | 125.09 | 17.54 | 0.92 | 199.8 | 9.07 |  |  |  | 1 |  |  | 208.73 | 249.5 | 260.9 | 0 | 260.9 | 295.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.09
[5 empty] | 5.46 | 26.69 |  | 9.98 | 18.65 | 0.81 |  |  |  |  | 208.87 |  | -0.14 |  | 41.75 | 250.48 |  |  | 261.92 | 33.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.98
2848 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар3 л. 47)* / теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм |  |  | М2 | 44.38 | 15.6 | 1921.05 | 222.69 | 11.66 | 2910.79 | 115.21 |  |  |  | 1 |  |  | 3024.25 | 3616.79 | 3782.08 | 0 | 3782.08 | 4280.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1921.05
[5 empty] | 99.03 | 336.71 | 2.14 | 156 | 236.82 | 10.26 |  |  |  |  | 3026 |  | -1.75 |  | 604.85 | 3629.1 |  |  | 3794.95 | 485.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 156
2849 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)*/теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм |  |  | М2 | 3.15 | 1.11 | 55.55 | 15.79 | 0.83 | 119.32 | 8.17 |  |  |  | 1 |  |  | 127.37 | 151.97 | 158.92 | 0 | 158.92 | 180.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.55
[5 empty] | 7.02 | 23.87 | 0.15 | 4.65 | 16.79 | 0.73 |  |  |  |  | 127.49 |  | -0.12 |  | 25.47 | 152.84 |  |  | 159.83 | 20.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.65
2850 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47)* утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47)*/ устройство теплоизоляции о |  |  | М | 5.16 | 0.07 | 57.97 | 27.82 | 1.46 | 165.12 | 14.39 |  |  |  | 1 |  |  | 179.29 | 213.61 | 223.37 | 0 | 223.37 | 253.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.97
[5 empty] | 32 | 42.33 |  | 4.61 | 29.58 | 1.28 |  |  |  |  | 179.51 |  | -0.22 |  | 35.86 | 215.15 |  |  | 224.98 | 28.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.61
2851 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным |  |  | М | 12.08 | 0.07 | 35.03 | 65.1 | 3.41 | 277.62 | 33.68 |  |  |  | 1 |  |  | 310.79 | 369.35 | 386.23 | 0 | 386.23 | 439.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.03
[5 empty] | 32 | 99.06 |  | 2.72 | 69.23 | 3 |  |  |  |  | 311.3 |  | -0.51 |  | 62.16 | 372.95 |  |  | 389.99 | 49.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.72
2852 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар3 л. 47)*/подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.37 |  |  | 1.72 | 0.09 | 6.32 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 7.2 | 8.54 | 8.93 | 0 | 8.93 | 10.18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.23 | 2.61 |  |  | 1.82 | 0.08 |  |  |  |  | 7.21 |  | -0.01 |  | 1.44 | 8.64 |  |  | 9.03 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2853 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.58 | 0.03 | 2.38 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2.68 | 3.18 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 2.23 | 0.89 |  | 0.02 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.54 | 3.22 |  |  | 3.37 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
2854 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм |  |  | М2 | 1.51 | 0.03 | 89.67 | 8.12 | 0.42 | 126.72 | 4.2 |  |  |  | 1 |  |  | 130.86 | 156.59 | 163.75 | 0 | 163.75 | 185.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.67
[5 empty] | 2.23 | 12.35 |  | 7.13 | 8.63 | 0.37 |  |  |  |  | 130.92 |  | -0.06 |  | 26.17 | 157.03 |  |  | 164.21 | 21.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.13
2855 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.47 | 0.56 | 3.96 | 6.8 | 0.36 | 29.93 | 3.52 |  |  |  | 1 |  |  | 33.4 | 39.71 | 41.52 | 0 | 41.52 | 47.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.96
[5 empty] | 13.35 | 10.34 |  | 0.37 | 7.23 | 0.31 |  |  |  |  | 33.45 |  | -0.05 |  | 6.68 | 40.08 |  |  | 41.91 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2856 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 1.63 | 0.02 | 8.1 | 8.78 | 0.46 | 41.1 | 4.54 |  |  |  | 1 |  |  | 45.57 | 54.2 | 56.68 | 0 | 56.68 | 64.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1
[5 empty] | 2.23 | 13.36 |  | 0.64 | 9.34 | 0.4 |  |  |  |  | 45.64 |  | -0.07 |  | 9.11 | 54.68 |  |  | 57.18 | 7.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
2857 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 1.81 | 0.01 | 3.8 | 9.74 | 0.51 | 39.99 | 5.04 |  |  |  | 1 |  |  | 44.95 | 53.4 | 55.84 | 0 | 55.84 | 63.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8
[5 empty] | 2.23 | 14.82 |  | 0.3 | 10.36 | 0.45 |  |  |  |  | 45.03 |  | -0.08 |  | 8.99 | 53.94 |  |  | 56.4 | 7.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.3
2858 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар3 л. 47)*/подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.22 |  |  | 1.03 | 0.05 | 3.8 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 4.32 | 5.12 | 5.35 | 0 | 5.35 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.34 | 1.57 |  |  | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 4.33 |  | -0.01 |  | 0.86 | 5.18 |  |  | 5.41 | 0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2859 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.16 | 0.35 | 0.02 | 1.46 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.64 | 1.94 | 2.03 | 0 | 2.03 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1.34 | 0.53 |  | 0.01 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.33 | 1.97 |  |  | 2.06 | 0.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2860 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм |  |  | М2 | 0.91 | 0.02 | 39.89 | 4.88 | 0.26 | 61.04 | 2.52 |  |  |  | 1 |  |  | 63.52 | 75.96 | 79.43 | 0 | 79.43 | 89.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.89
[5 empty] | 1.34 | 7.42 |  | 3.16 | 5.19 | 0.22 |  |  |  |  | 63.56 |  | -0.04 |  | 12.7 | 76.22 |  |  | 79.7 | 10.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.16
2861 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 0.88 | 0.34 | 2.39 | 4.09 | 0.21 | 18.02 | 2.12 |  |  |  | 1 |  |  | 20.11 | 23.9 | 24.99 | 0 | 24.99 | 28.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39
[5 empty] | 8.04 | 6.23 |  | 0.22 | 4.35 | 0.19 |  |  |  |  | 20.14 |  | -0.03 |  | 4.02 | 24.13 |  |  | 25.23 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
2862 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.98 | 0.01 | 4.85 | 5.28 | 0.28 | 24.67 | 2.73 |  |  |  | 1 |  |  | 27.36 | 32.54 | 34.03 | 0 | 34.03 | 38.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.85
[5 empty] | 1.34 | 8.03 |  | 0.37 | 5.61 | 0.24 |  |  |  |  | 27.4 |  | -0.04 |  | 5.47 | 32.83 |  |  | 34.33 | 4.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
2863 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 1.09 |  | 2.3 | 5.86 | 0.31 | 24.06 | 3.03 |  |  |  | 1 |  |  | 27.04 | 32.12 | 33.59 | 0 | 33.59 | 38.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3
[5 empty] | 1.34 | 8.91 |  | 0.18 | 6.23 | 0.27 |  |  |  |  | 27.09 |  | -0.05 |  | 5.41 | 32.45 |  |  | 33.94 | 4.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
2864 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)*/ подготовка поверхности |  |  | М2 | 2.88 |  |  | 13.33 | 0.7 | 49.09 | 6.9 |  |  |  | 1 |  |  | 55.88 | 66.32 | 69.35 | 0 | 69.35 | 79.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 17.33 | 20.28 |  |  | 14.17 | 0.61 |  |  |  |  | 55.99 |  | -0.11 |  | 11.18 | 67.06 |  |  | 70.12 | 8.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2865 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.98 | 0.01 | 1.87 | 4.52 | 0.24 | 18.69 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 20.99 | 24.94 | 26.08 | 0 | 26.08 | 29.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87
[5 empty] | 17.33 | 6.88 |  | 0.15 | 4.81 | 0.21 |  |  |  |  | 21.03 |  | -0.04 |  | 4.2 | 25.19 |  |  | 26.34 | 3.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
2866 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 11.71 | 0.23 | 406.61 | 63.1 | 3.3 | 671.54 | 32.64 |  |  |  | 1 |  |  | 703.68 | 840.92 | 879.35 | 0 | 879.35 | 996.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 406.61
[5 empty] | 17.33 | 96.01 |  | 32.28 | 67.1 | 2.91 |  |  |  |  | 704.18 |  | -0.5 |  | 140.74 | 844.42 |  |  | 883.01 | 113.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.28
2867 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 7.5 | 2.32 | 28.68 | 34.73 | 1.82 | 160.75 | 17.97 |  |  |  | 1 |  |  | 178.45 | 212.22 | 221.92 | 0 | 221.92 | 252.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.68
[5 empty] | 103.96 | 52.85 |  | 1.81 | 36.94 | 1.6 |  |  |  |  | 178.72 |  | -0.27 |  | 35.69 | 214.14 |  |  | 223.93 | 28.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.81
2868 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 12.66 | 0.15 | 62.91 | 68.22 | 3.57 | 319.25 | 35.3 |  |  |  | 1 |  |  | 354.01 | 421.04 | 440.28 | 0 | 440.28 | 501.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.91
[5 empty] | 17.33 | 103.81 |  | 4.9 | 72.55 | 3.14 |  |  |  |  | 354.55 |  | -0.54 |  | 70.8 | 424.81 |  |  | 444.22 | 56.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.9
2869 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 14.05 | 0.06 | 29.56 | 75.7 | 3.96 | 310.79 | 39.16 |  |  |  | 1 |  |  | 349.36 | 415.04 | 434.01 | 0 | 434.01 | 494.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.56
[5 empty] | 17.33 | 115.18 |  | 2.34 | 80.5 | 3.49 |  |  |  |  | 349.95 |  | -0.59 |  | 69.87 | 419.23 |  |  | 438.39 | 56.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
2870 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)*/ подготовка поверхности |  |  | М2 | 6.63 |  |  | 30.74 | 1.61 | 113.23 | 15.9 |  |  |  | 1 |  |  | 128.89 | 152.96 | 159.95 | 0 | 159.95 | 182.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 39.96 | 46.77 |  |  | 32.69 | 1.42 |  |  |  |  | 129.13 |  | -0.24 |  | 25.78 | 154.67 |  |  | 161.74 | 20.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2871 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 2.25 | 0.01 | 4.29 | 10.42 | 0.55 | 43.03 | 5.39 |  |  |  | 1 |  |  | 48.34 | 57.43 | 60.05 | 0 | 60.05 | 68.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.29
[5 empty] | 39.96 | 15.86 |  | 0.34 | 11.08 | 0.48 |  |  |  |  | 48.42 |  | -0.08 |  | 9.67 | 58.01 |  |  | 60.66 | 7.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.34
2872 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 27 | 0.53 | 517.54 | 145.48 | 7.62 | 1095.04 | 75.27 |  |  |  | 1 |  |  | 1169.17 | 1394.96 | 1458.71 | 0 | 1458.71 | 1654.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 517.54
[5 empty] | 39.96 | 221.37 |  | 41.08 | 154.72 | 6.7 |  |  |  |  | 1170.31 |  | -1.14 |  | 233.83 | 1403 |  |  | 1467.12 | 187.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.08
2873 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 26.35 | 10.14 | 56.08 | 122.09 | 6.39 | 520.1 | 63.16 |  |  |  | 1 |  |  | 582.3 | 692 | 723.62 | 0 | 723.62 | 824.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.08
[5 empty] | 239.74 | 185.77 |  | 4.17 | 129.83 | 5.63 |  |  |  |  | 583.26 |  | -0.96 |  | 116.46 | 698.76 |  |  | 730.69 | 93.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.17
2874 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 29.19 | 0.35 | 145.01 | 157.31 | 8.24 | 736.11 | 81.38 |  |  |  | 1 |  |  | 816.25 | 970.8 | 1015.17 | 0 | 1015.17 | 1155.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.01
[5 empty] | 39.96 | 239.36 |  | 11.3 | 167.29 | 7.25 |  |  |  |  | 817.49 |  | -1.24 |  | 163.25 | 979.5 |  |  | 1024.27 | 131.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.3
2875 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 32.39 | 0.14 | 68.16 | 174.54 | 9.14 | 716.61 | 90.3 |  |  |  | 1 |  |  | 805.54 | 957 | 1000.73 | 0 | 1000.73 | 1140.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.16
[5 empty] | 39.96 | 265.58 |  | 5.4 | 185.61 | 8.04 |  |  |  |  | 806.91 |  | -1.37 |  | 161.11 | 966.65 |  |  | 1010.82 | 129.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.4
2876 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар3 л. 47)*/ подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.14 |  |  | 0.66 | 0.03 | 2.44 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 2.78 | 3.3 | 3.45 | 0 | 3.45 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.86 | 1.01 |  |  | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 2.78 |  |  |  | 0.56 | 3.34 |  |  | 3.49 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2877 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.94 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.06 | 1.26 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.86 | 0.34 |  | 0.01 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.21 | 1.27 |  |  | 1.33 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2878 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.58 | 0.01 | 29.36 | 3.13 | 0.16 | 43.22 | 1.62 |  |  |  | 1 |  |  | 44.82 | 53.62 | 56.07 | 0 | 56.07 | 63.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.36
[5 empty] | 0.86 | 4.76 |  | 2.33 | 3.33 | 0.14 |  |  |  |  | 44.84 |  | -0.02 |  | 8.96 | 53.78 |  |  | 56.24 | 7.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
2879 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) |  |  | М2 | 0.38 | 0.14 | 10.88 | 1.93 | 0.1 | 19.01 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 19.99 | 23.88 | 24.97 | 0 | 24.97 | 28.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.88
[5 empty] | 0.86 | 2.92 | 0.02 | 0.9 | 2.05 | 0.09 |  |  |  |  | 20.01 |  | -0.02 |  | 4 | 23.99 |  |  | 25.09 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.9
2880 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.63 | 0.01 | 3.14 | 3.38 | 0.18 | 15.87 | 1.75 |  |  |  | 1 |  |  | 17.59 | 20.92 | 21.88 | 0 | 21.88 | 24.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.14
[5 empty] | 0.86 | 5.15 |  | 0.25 | 3.6 | 0.16 |  |  |  |  | 17.62 |  | -0.03 |  | 3.52 | 21.11 |  |  | 22.08 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
2881 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 0.7 |  | 1.5 | 3.76 | 0.2 | 15.47 | 1.94 |  |  |  | 1 |  |  | 17.38 | 20.65 | 21.59 | 0 | 21.59 | 24.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
[5 empty] | 0.86 | 5.72 |  | 0.12 | 4 | 0.17 |  |  |  |  | 17.41 |  | -0.03 |  | 3.48 | 20.86 |  |  | 21.81 | 2.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
2882 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар3 л. 47)*/дополнительный слой стеклосетки |  |  | М2 | 9.54 | 0.13 | 40.67 | 51.39 | 2.69 | 233.25 | 26.59 |  |  |  | 1 |  |  | 259.44 | 308.48 | 322.58 | 0 | 322.58 | 367.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.67
[5 empty] | 15.59 | 78.2 |  | 3.15 | 54.65 | 2.37 |  |  |  |  | 259.84 |  | -0.4 |  | 51.89 | 311.33 |  |  | 325.56 | 41.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.15
2883 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар3 л. 47)*/ монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 4.13 | 0.05 | 21.36 | 22.25 | 1.16 | 104.99 | 11.51 |  |  |  | 1 |  |  | 116.33 | 138.36 | 144.68 | 0 | 144.68 | 164.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.36
[5 empty] | 12.99 | 33.85 |  | 1.63 | 23.66 | 1.03 |  |  |  |  | 116.5 |  | -0.17 |  | 23.27 | 139.6 |  |  | 145.98 | 18.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.63
2884 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек*/ монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 91.84 | 0.49 | 405.64 | 494.94 | 25.91 | 2260.22 | 256.06 |  |  |  | 1 |  |  | 2512.39 | 2987.51 | 3124.04 | 0 | 3124.04 | 3556.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 405.64
[5 empty] | 246.76 | 753.11 |  | 30.98 | 526.35 | 22.8 |  |  |  |  | 2516.28 |  | -3.89 |  | 502.48 | 3014.87 |  |  | 3152.65 | 403.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.98
2885 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) узлы б,в,г (ар3 л. 46)*/ заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар3 л. 46) |  |  | М | 20.14 | 0.27 | 519.33 | 108.54 | 5.68 | 960.55 | 56.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1015.85 | 1213.02 | 1268.46 | 0 | 1268.46 | 1437.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519.33
[5 empty] | 112.21 | 165.16 |  | 41.14 | 115.43 | 5 |  |  |  |  | 1016.7 |  | -0.85 |  | 203.17 | 1219.02 |  |  | 1274.73 | 163.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.14
2886 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар3 л. 46) |  |  | М | 6.51 | 0.35 | 387.87 | 35.05 | 1.84 | 547.8 | 18.13 |  |  |  | 1 |  |  | 565.65 | 676.85 | 707.78 | 0 | 707.78 | 800.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387.87
[5 empty] | 98.91 | 53.12 | 0.21 | 30.69 | 37.27 | 1.61 |  |  |  |  | 565.93 |  | -0.28 |  | 113.13 | 678.78 |  |  | 709.8 | 90.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.69
2887 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71)/ теплоизоляционная штукатурка средней толщ. 8мм |  |  | М2 | 206.36 | 19.3 | 2524.32 | 1034.14 | 54.15 | 6553.21 | 535.01 |  |  |  | 1 |  |  | 7080.1 | 8438.94 | 8824.6 | 0 | 8824.6 | 10022.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2524.32
[5 empty] | 198.54 | 1573.55 |  | 200.35 | 1099.75 | 47.65 |  |  |  |  | 7088.22 |  | -8.12 |  | 1416.02 | 8496.12 |  |  | 8884.39 | 1137.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 200.35
2888 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) нанесение декоративной штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 106.56 | 0.5 | 513.19 | 574.23 | 30.07 | 2669.58 | 297.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2962.15 | 3522.83 | 3683.82 | 0 | 3683.82 | 4192.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.19
[5 empty] | 198.54 | 873.75 |  | 40.72 | 610.66 | 26.46 |  |  |  |  | 2966.66 |  | -4.51 |  | 592.43 | 3554.58 |  |  | 3717.02 | 475.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 40.72
2889 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных стен (поз. 3 ар3 л. 34)*/ окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) |  |  | М2 | 22.58 | 3.4 | 724.52 | 116.4 | 6.09 | 1211.75 | 60.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1271.06 | 1518.84 | 1588.25 | 0 | 1588.25 | 1799.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 724.52
[5 empty] | 153.28 | 175.06 | 2.05 | 57.14 | 123.78 | 5.36 |  |  |  |  | 1271.97 |  | -0.91 |  | 254.21 | 1525.27 |  |  | 1594.97 | 204.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.14
2890 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар3 л. 34)*/облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 850.17 | 2029.94 | 24705.4 | 4623.94 | 242.1 | 45069.92 | 2392.18 |  |  |  | 1 |  |  | 47425.78 | 56655.28 | 59244.43 | 0 | 59244.43 | 67132.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24705.4
[5 empty] | 167.12 | 6376.51 | 659.31 | 1961.65 | 4917.33 | 213.05 |  |  |  |  | 47462.1 |  | -36.32 |  | 9485.16 | 56910.94 |  |  | 59511.77 | 7620.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1961.65
2891 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка козырьков (поз. 6 ар3 л. 34)*/облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 13.74 | 32.8 | 399.34 | 74.7 | 3.91 | 728.37 | 38.65 |  |  |  | 1 |  |  | 766.43 | 915.59 | 957.43 | 0 | 957.43 | 1084.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399.34
[5 empty] | 2.7 | 103.02 | 10.65 | 31.72 | 79.44 | 3.44 |  |  |  |  | 767.02 |  | -0.59 |  | 153.29 | 919.72 |  |  | 961.75 | 123.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.72
2892 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка цоколя (поз. 16 ар3 л. 34)*/облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (ар3 л. 71, узел с6 ар4 л. 73) |  |  | М2 | 5.38 | 0.96 | 68.56 | 29.01 | 1.52 | 180.75 | 15.01 |  |  |  | 1 |  |  | 195.53 | 233.03 | 243.68 | 0 | 243.68 | 276.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.56
[5 empty] | 1.13 | 43.97 | 0.17 | 4.54 | 30.85 | 1.34 |  |  |  |  | 195.76 |  | -0.23 |  | 39.11 | 234.64 |  |  | 245.36 | 31.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.54
2893 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 20 ар3 л. 34)*/ окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) |  |  | М2 | 0.3 | 0.05 | 9.73 | 1.56 | 0.08 | 16.27 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 17.07 | 20.4 | 21.33 | 0 | 21.33 | 24.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.73
[5 empty] | 2.06 | 2.35 | 0.03 | 0.77 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 17.08 |  | -0.01 |  | 3.41 | 20.48 |  |  | 21.41 | 2.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.77
2894 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 21 ар3 л. 34)* /монтаж стального откоса |  |  | М2 | 24.09 | 2.89 | 1109.03 | 111.6 | 5.84 | 1610.78 | 57.74 |  |  |  | 1 |  |  | 1667.64 | 1995 | 2086.17 | 0 | 2086.17 | 2360.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1109.03
[5 empty] | 27.02 | 169.49 | 0.32 | 88.11 | 118.68 | 5.14 |  |  |  |  | 1668.52 |  | -0.88 |  | 333.53 | 2001.17 |  |  | 2092.62 | 267.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 88.11
2895 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 1281.05 |  |  |  | 1281.05 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1281.05 | 1537.26 | 1607.51 | 0 | 1607.51 | 1813.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 315.5303 | [9 empty] | 1281.05 |  |  |  | 256.21 | 1537.26 |  |  | 1607.51 | 205.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2896 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) /демонтаж существующего слоя экструдированного пенополистирола (прим. п. 1 ар3 л. 47) |  |  | М2 | 6.37 | 0.24 |  | 34.33 | 1.8 | 126.68 | 17.76 |  |  |  | 1 |  |  | 144.17 | 171.11 | 178.93 | 0 | 178.93 | 204.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 35.61 | 52.23 |  |  | 36.5 | 1.58 |  |  |  |  | 144.44 |  | -0.27 |  | 28.83 | 173 |  |  | 180.91 | 23.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2897 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3)/погрузка материалов от демонтажа |  |  | М3 | 0.23 | 7.61 |  | 1.24 | 0.06 | 10.28 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 10.91 | 13.02 | 13.62 | 0 | 13.62 | 15.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.56 |  | 1.88 |  | 1.31 | 0.06 |  |  |  |  | 10.92 |  | -0.01 |  | 2.18 | 13.09 |  |  | 13.69 | 1.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2898 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) |  |  | Т | [5 empty] | 1.11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.11 | 1.33 | 1.39 | 0 | 1.39 | 1.57 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1346 |  |  | 1.11 | [6 empty] | 1.11 |  |  |  | 0.22 | 1.33 |  |  | 1.39 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2899 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов |  |  | М3 | [9 empty] | 89.02 | 1 |  |  | 89.02 | 106.82 | 111.7 | 0 | 111.7 | 126.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.5607 | [9 empty] | 89.02 |  |  |  | 17.8 | 106.82 |  |  | 111.7 | 14.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2900 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар4 л. 47)*/устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике |  |  | М2 | 15.36 | 0.57 | 905.57 | 82.79 | 4.33 | 1283.22 | 42.83 |  |  |  | 1 |  |  | 1325.4 | 1585.91 | 1658.39 | 0 | 1658.39 | 1876.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 905.57
[5 empty] | 25.77 | 125.98 |  | 72.12 | 88.05 | 3.81 |  |  |  |  | 1326.05 |  | -0.65 |  | 265.08 | 1590.48 |  |  | 1663.17 | 212.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 72.12
2901 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар4 л. 47)*/устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике |  |  | М2 | 2.62 | 0.1 | 100.51 | 14.1 | 0.74 | 160.57 | 7.3 |  |  |  | 1 |  |  | 167.76 | 200.53 | 209.69 | 0 | 209.69 | 237.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.51
[5 empty] | 4.39 | 21.46 |  | 8.01 | 15 | 0.65 |  |  |  |  | 167.87 |  | -0.11 |  | 33.55 | 201.31 |  |  | 210.51 | 26.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.01
2902 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар4 л. 47)*/теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм |  |  | М2 | 79.96 | 28.1 | 3461.49 | 401.26 | 21.01 | 5244.88 | 207.59 |  |  |  | 1 |  |  | 5449.32 | 6517 | 6814.83 | 0 | 6814.83 | 7713.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3461.49
[5 empty] | 178.44 | 606.71 | 3.85 | 281.1 | 426.72 | 18.49 |  |  |  |  | 5452.47 |  | -3.15 |  | 1089.86 | 6539.18 |  |  | 6838.02 | 875.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 281.1
2903 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)* |  |  | М2 | 1.81 | 0.63 | 31.89 | 9.06 | 0.47 | 68.48 | 4.69 |  |  |  | 1 |  |  | 73.1 | 87.22 | 91.21 | 0 | 91.21 | 103.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.89
[5 empty] | 4.03 | 13.7 | 0.09 | 2.67 | 9.64 | 0.42 |  |  |  |  | 73.17 |  | -0.07 |  | 14.62 | 87.72 |  |  | 91.73 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.67
2904 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар4 л. 47)*/ устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм |  |  | М | 7.96 | 0.11 | 89.38 | 42.88 | 2.25 | 254.55 | 22.19 |  |  |  | 1 |  |  | 276.4 | 329.3 | 344.35 | 0 | 344.35 | 391.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.38
[5 empty] | 49.33 | 65.25 |  | 7.1 | 45.6 | 1.98 |  |  |  |  | 276.74 |  | -0.34 |  | 55.28 | 331.68 |  |  | 346.84 | 44.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.1
2905 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным*/ устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным |  |  | М | 18.62 | 0.11 | 54.02 | 100.35 | 5.25 | 427.96 | 51.92 |  |  |  | 1 |  |  | 479.09 | 569.36 | 595.38 | 0 | 595.38 | 678.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.02
[5 empty] | 49.33 | 152.7 |  | 4.19 | 106.72 | 4.62 |  |  |  |  | 479.88 |  | -0.79 |  | 95.82 | 574.91 |  |  | 601.18 | 76.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.19
2906 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар4 л. 47)*/ подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.72 |  |  | 3.34 | 0.17 | 12.29 | 1.73 |  |  |  | 1 |  |  | 13.99 | 16.61 | 17.37 | 0 | 17.37 | 19.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.34 | 5.08 |  |  | 3.55 | 0.15 |  |  |  |  | 14.02 |  | -0.03 |  | 2.8 | 16.79 |  |  | 17.56 | 2.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2907 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.48 | 1.13 | 0.06 | 4.68 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.24 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 4.34 | 1.72 |  | 0.04 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 5.26 |  | -0.01 |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
2908 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм |  |  | М2 | 2.93 | 0.06 | 174.78 | 15.8 | 0.83 | 246.92 | 8.17 |  |  |  | 1 |  |  | 254.97 | 305.09 | 319.03 | 0 | 319.03 | 360.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.78
[5 empty] | 4.34 | 24.04 |  | 13.88 | 16.8 | 0.73 |  |  |  |  | 255.09 |  | -0.12 |  | 50.99 | 305.96 |  |  | 319.94 | 40.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.88
2909 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 2.86 | 1.1 | 7.73 | 13.26 | 0.69 | 58.39 | 6.86 |  |  |  | 1 |  |  | 65.15 | 77.45 | 80.99 | 0 | 80.99 | 92.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.73
[5 empty] | 26.03 | 20.17 |  | 0.73 | 14.1 | 0.61 |  |  |  |  | 65.25 |  | -0.1 |  | 13.03 | 78.18 |  |  | 81.75 | 10.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
2910 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 3.17 | 0.04 | 15.74 | 17.09 | 0.89 | 79.95 | 8.84 |  |  |  | 1 |  |  | 88.66 | 105.44 | 110.26 | 0 | 110.26 | 125.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.74
[5 empty] | 4.34 | 26 |  | 1.23 | 18.17 | 0.79 |  |  |  |  | 88.79 |  | -0.13 |  | 17.73 | 106.39 |  |  | 111.25 | 14.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.23
2911 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 3.52 | 0.02 | 7.42 | 18.95 | 0.99 | 77.84 | 9.81 |  |  |  | 1 |  |  | 87.5 | 103.96 | 108.71 | 0 | 108.71 | 123.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.42
[5 empty] | 4.34 | 28.84 |  | 0.59 | 20.16 | 0.87 |  |  |  |  | 87.65 |  | -0.15 |  | 17.5 | 105 |  |  | 109.8 | 14.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
2912 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар4 л. 47)*/ подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.92 |  |  | 4.26 | 0.22 | 15.69 | 2.2 |  |  |  | 1 |  |  | 17.86 | 21.19 | 22.16 | 0 | 22.16 | 25.29 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.54 | 6.48 |  |  | 4.53 | 0.2 |  |  |  |  | 17.89 |  | -0.03 |  | 3.57 | 21.43 |  |  | 22.41 | 2.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2913 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.31 |  | 0.59 | 1.45 | 0.08 | 5.98 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 6.72 | 7.98 | 8.34 | 0 | 8.34 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.59
[5 empty] | 5.54 | 2.2 |  | 0.05 | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 6.73 |  | -0.01 |  | 1.34 | 8.06 |  |  | 8.42 | 1.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
2914 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм |  |  | М2 | 3.74 | 0.07 | 164.96 | 20.17 | 1.06 | 252.43 | 10.43 |  |  |  | 1 |  |  | 262.7 | 314.12 | 328.48 | 0 | 328.48 | 371.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.96
[5 empty] | 5.54 | 30.69 |  | 13.1 | 21.45 | 0.93 |  |  |  |  | 262.86 |  | -0.16 |  | 52.54 | 315.24 |  |  | 329.65 | 42.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.1
2915 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 3.65 | 1.41 | 9.87 | 16.94 | 0.89 | 74.6 | 8.76 |  |  |  | 1 |  |  | 83.23 | 98.94 | 103.46 | 0 | 103.46 | 117.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.87
[5 empty] | 33.25 | 25.77 |  | 0.93 | 18.01 | 0.78 |  |  |  |  | 83.36 |  | -0.13 |  | 16.65 | 99.88 |  |  | 104.44 | 13.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
2916 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 4.05 | 0.05 | 20.09 | 21.81 | 1.14 | 102.05 | 11.28 |  |  |  | 1 |  |  | 113.16 | 134.58 | 140.73 | 0 | 140.73 | 160.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.09
[5 empty] | 5.54 | 33.19 |  | 1.56 | 23.2 | 1.01 |  |  |  |  | 113.33 |  | -0.17 |  | 22.63 | 135.79 |  |  | 142 | 18.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
2917 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 4.49 | 0.02 | 9.46 | 24.2 | 1.27 | 99.36 | 12.52 |  |  |  | 1 |  |  | 111.69 | 132.7 | 138.76 | 0 | 138.76 | 158.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.46
[5 empty] | 5.54 | 36.82 |  | 0.75 | 25.73 | 1.11 |  |  |  |  | 111.88 |  | -0.19 |  | 22.34 | 134.03 |  |  | 140.15 | 17.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
2918 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47)*/подготовка поверхности |  |  | М2 | 5.94 |  |  | 27.52 | 1.44 | 101.38 | 14.24 |  |  |  | 1 |  |  | 115.4 | 136.96 | 143.22 | 0 | 143.22 | 163.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 35.78 | 41.88 |  |  | 29.27 | 1.27 |  |  |  |  | 115.62 |  | -0.22 |  | 23.08 | 138.48 |  |  | 144.81 | 18.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2919 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 2.01 | 0.01 | 3.86 | 9.33 | 0.49 | 38.55 | 4.83 |  |  |  | 1 |  |  | 43.31 | 51.46 | 53.81 | 0 | 53.81 | 61.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86
[5 empty] | 35.78 | 14.2 |  | 0.31 | 9.92 | 0.43 |  |  |  |  | 43.38 |  | -0.07 |  | 8.66 | 51.97 |  |  | 54.34 | 6.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
2920 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 24.17 | 0.48 | 839.64 | 130.27 | 6.82 | 1386.64 | 67.39 |  |  |  | 1 |  |  | 1453.01 | 1736.41 | 1815.76 | 0 | 1815.76 | 2056.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 839.64
[5 empty] | 35.78 | 198.22 |  | 66.67 | 138.54 | 6 |  |  |  |  | 1454.03 |  | -1.02 |  | 290.6 | 1743.61 |  |  | 1823.29 | 233.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 66.67
2921 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 15.48 | 4.79 | 59.23 | 71.73 | 3.76 | 331.99 | 37.11 |  |  |  | 1 |  |  | 368.54 | 438.28 | 458.31 | 0 | 458.31 | 521.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.23
[5 empty] | 214.69 | 109.15 |  | 3.74 | 76.28 | 3.31 |  |  |  |  | 369.1 |  | -0.56 |  | 73.71 | 442.25 |  |  | 462.46 | 59.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.74
2922 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 26.14 | 0.31 | 129.88 | 140.86 | 7.38 | 659.18 | 72.87 |  |  |  | 1 |  |  | 730.94 | 869.34 | 909.07 | 0 | 909.07 | 1034.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.88
[5 empty] | 35.78 | 214.33 |  | 10.13 | 149.8 | 6.49 |  |  |  |  | 732.05 |  | -1.11 |  | 146.19 | 877.13 |  |  | 917.22 | 117.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.13
2923 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 29 | 0.13 | 61.04 | 156.28 | 8.18 | 641.66 | 80.85 |  |  |  | 1 |  |  | 721.28 | 856.9 | 896.06 | 0 | 896.06 | 1020.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.04
[5 empty] | 35.78 | 237.8 |  | 4.83 | 166.2 | 7.2 |  |  |  |  | 722.51 |  | -1.23 |  | 144.26 | 865.54 |  |  | 905.09 | 115.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.83
2924 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47)*/ подготовка поверхности |  |  | М2 | 15.16 |  |  | 70.27 | 3.68 | 258.85 | 36.36 |  |  |  | 1 |  |  | 294.66 | 349.7 | 365.68 | 0 | 365.68 | 417.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 91.35 | 106.93 |  |  | 74.73 | 3.24 |  |  |  |  | 295.21 |  | -0.55 |  | 58.93 | 353.59 |  |  | 369.75 | 47.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2925 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 5.14 | 0.03 | 9.8 | 23.84 | 1.25 | 98.42 | 12.33 |  |  |  | 1 |  |  | 110.56 | 131.35 | 137.35 | 0 | 137.35 | 156.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.8
[5 empty] | 91.35 | 36.27 |  | 0.78 | 25.35 | 1.1 |  |  |  |  | 110.75 |  | -0.19 |  | 22.11 | 132.67 |  |  | 138.73 | 17.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
2926 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 61.72 | 1.21 | 1183.2 | 332.59 | 17.41 | 2503.42 | 172.06 |  |  |  | 1 |  |  | 2672.87 | 3189.06 | 3334.8 | 0 | 3334.8 | 3783.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1183.2
[5 empty] | 91.35 | 506.07 |  | 93.93 | 353.69 | 15.32 |  |  |  |  | 2675.48 |  | -2.61 |  | 534.57 | 3207.44 |  |  | 3354.02 | 429.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 93.93
2927 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 60.23 | 23.18 | 128.2 | 279.12 | 14.61 | 1189.05 | 144.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1331.26 | 1582.08 | 1654.38 | 0 | 1654.38 | 1884.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.2
[5 empty] | 548.08 | 424.71 |  | 9.54 | 296.83 | 12.86 |  |  |  |  | 1333.45 |  | -2.19 |  | 266.25 | 1597.51 |  |  | 1670.52 | 213.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.54
2928 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 66.73 | 0.79 | 331.55 | 359.62 | 18.83 | 1682.85 | 186.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1866.08 | 2219.41 | 2320.84 | 0 | 2320.84 | 2641.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 331.55
[5 empty] | 91.35 | 547.2 |  | 25.85 | 382.44 | 16.57 |  |  |  |  | 1868.9 |  | -2.82 |  | 373.22 | 2239.3 |  |  | 2341.64 | 299.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 25.85
2929 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 74.04 | 0.33 | 155.85 | 399 | 20.89 | 1638.24 | 206.42 |  |  |  | 1 |  |  | 1841.53 | 2187.78 | 2287.76 | 0 | 2287.76 | 2606.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155.85
[5 empty] | 91.35 | 607.12 |  | 12.35 | 424.32 | 18.38 |  |  |  |  | 1844.66 |  | -3.13 |  | 368.31 | 2209.84 |  |  | 2310.83 | 295.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.35
2930 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар4 л. 47)*/подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.24 |  |  | 1.1 | 0.06 | 4.05 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 4.61 | 5.47 | 5.72 | 0 | 5.72 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.43 | 1.67 |  |  | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 4.62 |  | -0.01 |  | 0.92 | 5.53 |  |  | 5.78 | 0.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2931 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.16 | 0.37 | 0.02 | 1.55 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 | 2.06 | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1.43 | 0.57 |  | 0.01 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 0.35 | 2.09 |  |  | 2.18 | 0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
2932 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.97 | 0.02 | 48.74 | 5.21 | 0.27 | 71.8 | 2.69 |  |  |  | 1 |  |  | 74.45 | 89.05 | 93.12 | 0 | 93.12 | 105.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.74
[5 empty] | 1.43 | 7.92 |  | 3.86 | 5.54 | 0.24 |  |  |  |  | 74.49 |  | -0.04 |  | 14.89 | 89.34 |  |  | 93.42 | 11.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.86
2933 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) |  |  | М2 | 0.64 | 0.23 | 18.04 | 3.21 | 0.17 | 31.57 | 1.66 |  |  |  | 1 |  |  | 33.2 | 39.66 | 41.47 | 0 | 41.47 | 46.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.04
[5 empty] | 1.43 | 4.86 | 0.03 | 1.49 | 3.42 | 0.15 |  |  |  |  | 33.23 |  | -0.03 |  | 6.64 | 39.84 |  |  | 41.66 | 5.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
2934 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 1.04 | 0.01 | 5.2 | 5.63 | 0.29 | 26.35 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 29.22 | 34.75 | 36.34 | 0 | 36.34 | 41.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2
[5 empty] | 1.43 | 8.57 |  | 0.4 | 5.99 | 0.26 |  |  |  |  | 29.26 |  | -0.04 |  | 5.84 | 35.06 |  |  | 36.66 | 4.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
2935 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 1.16 | 0.01 | 2.43 | 6.24 | 0.33 | 25.63 | 3.23 |  |  |  | 1 |  |  | 28.81 | 34.22 | 35.78 | 0 | 35.78 | 40.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.43
[5 empty] | 1.43 | 9.5 |  | 0.19 | 6.64 | 0.29 |  |  |  |  | 28.86 |  | -0.05 |  | 5.76 | 34.57 |  |  | 36.15 | 4.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
2936 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижней грани плиты перекрытия над проходом в осях 20-21 и а-е (поз. 15 ар4 л. 47)*/подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.68 | 0.02 |  | 3.63 | 0.19 | 13.4 | 1.88 |  |  |  | 1 |  |  | 15.25 | 18.1 | 18.93 | 0 | 18.93 | 21.59 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.49 | 5.53 |  |  | 3.86 | 0.17 |  |  |  |  | 15.28 |  | -0.03 |  | 3.05 | 18.3 |  |  | 19.14 | 2.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
2937 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.25 |  | 0.37 | 1.16 | 0.06 | 4.66 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.24 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 4.49 | 1.76 |  | 0.03 | 1.23 | 0.05 |  |  |  |  | 5.26 |  | -0.01 |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
2938 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 250мм |  |  | М2 | 3.86 | 0.07 | 256.95 | 17.91 | 0.94 | 343.4 | 9.27 |  |  |  | 1 |  |  | 352.53 | 422.04 | 441.33 | 0 | 441.33 | 499.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256.95
[5 empty] | 4.49 | 27.25 |  | 20.4 | 19.05 | 0.83 |  |  |  |  | 352.67 |  | -0.14 |  | 70.51 | 423.04 |  |  | 442.38 | 56.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.4
2939 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.91 | 0.86 | 6.82 | 8.87 | 0.46 | 40.87 | 4.59 |  |  |  | 1 |  |  | 45.39 | 53.98 | 56.45 | 0 | 56.45 | 64.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.82
[5 empty] | 26.96 | 13.5 |  | 0.51 | 9.44 | 0.41 |  |  |  |  | 45.46 |  | -0.07 |  | 9.08 | 54.47 |  |  | 56.96 | 7.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
2940 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 4.04 | 0.07 | 17.57 | 18.74 | 0.98 | 88.05 | 9.7 |  |  |  | 1 |  |  | 97.6 | 116.09 | 121.4 | 0 | 121.4 | 138.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.57
[5 empty] | 4.49 | 28.52 |  | 1.38 | 19.93 | 0.86 |  |  |  |  | 97.75 |  | -0.15 |  | 19.52 | 117.12 |  |  | 122.48 | 15.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.38
2941 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 3.11 | 0.03 | 7.68 | 16.75 | 0.88 | 70.01 | 8.66 |  |  |  | 1 |  |  | 78.54 | 93.32 | 97.58 | 0 | 97.58 | 111.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.68
[5 empty] | 4.49 | 25.48 |  | 0.61 | 17.81 | 0.77 |  |  |  |  | 78.67 |  | -0.13 |  | 15.71 | 94.25 |  |  | 98.55 | 12.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.61
2942 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 150мм между торцами 3 и 4 секции (поз. 17 ар4 л. 47) |  |  | М3 | 10.37 | 0.36 | 503.59 | 48.05 | 2.52 | 720.73 | 24.86 |  |  |  | 1 |  |  | 745.21 | 891.6 | 932.35 | 0 | 932.35 | 1054.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 503.59
[5 empty] | 2.42 | 72.91 | 0.21 | 39.99 | 51.1 | 2.21 |  |  |  |  | 745.59 |  | -0.38 |  | 149.04 | 894.25 |  |  | 935.12 | 119.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.99
2943 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар4 л. 47)*/ дополнительный слой стеклосетки |  |  | М2 | 6.04 | 0.08 | 25.74 | 32.54 | 1.7 | 147.67 | 16.83 |  |  |  | 1 |  |  | 164.24 | 195.29 | 204.21 | 0 | 204.21 | 232.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.74
[5 empty] | 9.87 | 49.51 |  | 2 | 34.6 | 1.5 |  |  |  |  | 164.5 |  | -0.26 |  | 32.85 | 197.09 |  |  | 206.09 | 26.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2
2944 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар4 л. 47)*/монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 6.27 | 0.08 | 32.43 | 33.81 | 1.77 | 159.52 | 17.49 |  |  |  | 1 |  |  | 176.74 | 210.22 | 219.83 | 0 | 219.83 | 250.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.43
[5 empty] | 19.74 | 51.44 |  | 2.48 | 35.95 | 1.56 |  |  |  |  | 177.01 |  | -0.27 |  | 35.35 | 212.09 |  |  | 221.79 | 28.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.48
2945 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек*/ монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 139.6 | 0.75 | 616.54 | 752.32 | 39.39 | 3435.56 | 389.21 |  |  |  | 1 |  |  | 3818.86 | 4541.04 | 4748.57 | 0 | 4748.57 | 5405.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 616.54
[5 empty] | 375.08 | 1144.74 |  | 47.1 | 800.06 | 34.66 |  |  |  |  | 3824.77 |  | -5.91 |  | 763.77 | 4582.63 |  |  | 4792.06 | 613.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.1
2946 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) узлы б,в,г (ар4 л. 46)*/ заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар4 л. 46) |  |  | М | 25.74 | 0.34 | 663.59 | 138.7 | 7.26 | 1227.38 | 71.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1298.04 | 1549.98 | 1620.81 | 0 | 1620.81 | 1837.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 663.59
[5 empty] | 143.38 | 211.04 |  | 52.56 | 147.5 | 6.39 |  |  |  |  | 1299.13 |  | -1.09 |  | 259.61 | 1557.65 |  |  | 1628.83 | 208.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.56
2947 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар4 л. 46) |  |  | М | 6.63 | 0.35 | 395.2 | 35.71 | 1.87 | 558.16 | 18.48 |  |  |  | 1 |  |  | 576.36 | 689.65 | 721.17 | 0 | 721.17 | 815.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 395.2
[5 empty] | 100.78 | 54.13 | 0.21 | 31.27 | 37.98 | 1.65 |  |  |  |  | 576.64 |  | -0.28 |  | 115.27 | 691.63 |  |  | 723.24 | 92.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.27
2948 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) подготовка поверхностей из блоков ячеистого бетона (прим. п. 8 ар4 л. 47)*/теплоизоляционная штукатурка средней толщ. 8мм |  |  | М2 | 247.6 | 23.15 | 3028.41 | 1240.77 | 64.96 | 7862.28 | 641.91 |  |  |  | 1 |  |  | 8494.45 | 10124.74 | 10587.44 | 0 | 10587.44 | 12024.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3028.41
[5 empty] | 238.21 | 1887.96 |  | 240.36 | 1319.5 | 57.17 |  |  |  |  | 8504.19 |  | -9.74 |  | 1698.89 | 10193.34 |  |  | 10659.18 | 1364.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 240.36
2949 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) нанесение декоративной штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 127.85 | 0.6 | 615.73 | 688.97 | 36.07 | 3202.98 | 356.44 |  |  |  | 1 |  |  | 3554.01 | 4226.72 | 4419.88 | 0 | 4419.88 | 5030.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615.73
[5 empty] | 238.21 | 1048.34 |  | 48.85 | 732.68 | 31.74 |  |  |  |  | 3559.42 |  | -5.41 |  | 710.8 | 4264.81 |  |  | 4459.71 | 571.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 48.85
2950 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных стен (поз. 3 ар4 л. 34)*/ окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) |  |  | М2 | 44.84 | 6.76 | 1438.85 | 231.17 | 12.1 | 2406.51 | 119.6 |  |  |  | 1 |  |  | 2524.29 | 3016.37 | 3154.22 | 0 | 3154.22 | 3573.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1438.85
[5 empty] | 304.41 | 347.67 | 4.08 | 113.47 | 245.84 | 10.65 |  |  |  |  | 2526.11 |  | -1.82 |  | 504.86 | 3029.15 |  |  | 3167.58 | 405.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 113.47
2951 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар4 л. 34)*/ облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 1775.22 | 4238.68 | 51586.86 | 9655.16 | 505.53 | 94109.64 | 4995.06 |  |  |  | 1 |  |  | 99028.87 | 118300.8 | 123707.15 | 0 | 123707.15 | 140177.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51586.86
[5 empty] | 348.96 | 13314.67 | 1376.68 | 4096.09 | 10267.78 | 444.87 |  |  |  |  | 99104.7 |  | -75.83 |  | 19805.77 | 118834.64 |  |  | 124265.39 | 15911.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4096.09
2952 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34)*/ облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 12.77 | 30.49 | 370.48 | 69.45 | 3.64 | 676.3 | 35.93 |  |  |  | 1 |  |  | 711.68 | 850.18 | 889.03 | 0 | 889.03 | 1007.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370.48
[5 empty] | 2.51 | 95.77 | 9.9 | 29.42 | 73.85 | 3.2 |  |  |  |  | 712.23 |  | -0.55 |  | 142.34 | 854.02 |  |  | 893.05 | 114.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.42
2953 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка цоколя (поз. 16 ар4 л. 34)*/облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (узел с6 ар4 л. 73) |  |  | М2 | 9.15 | 1.63 | 116.41 | 49.29 | 2.58 | 307.04 | 25.5 |  |  |  | 1 |  |  | 332.15 | 395.86 | 413.95 | 0 | 413.95 | 470.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.41
[5 empty] | 1.92 | 74.71 | 0.29 | 7.73 | 52.42 | 2.27 |  |  |  |  | 332.54 |  | -0.39 |  | 66.43 | 398.58 |  |  | 416.79 | 53.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.73
2954 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 20 ар4 л. 34)*/окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) |  |  | М2 | 0.98 | 0.15 | 31.48 | 5.06 | 0.26 | 52.66 | 2.62 |  |  |  | 1 |  |  | 55.24 | 66.01 | 69.03 | 0 | 69.03 | 78.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.48
[5 empty] | 6.66 | 7.61 | 0.09 | 2.49 | 5.38 | 0.23 |  |  |  |  | 55.28 |  | -0.04 |  | 11.05 | 66.29 |  |  | 69.32 | 8.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.49
2955 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 21 ар4 л. 34)*/ монтаж стального откоса |  |  | М2 | 23.86 | 2.87 | 1098.36 | 110.53 | 5.79 | 1595.31 | 57.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1651.62 | 1975.84 | 2066.14 | 0 | 2066.14 | 2337.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1098.36
[5 empty] | 26.76 | 167.86 | 0.32 | 87.27 | 117.54 | 5.09 |  |  |  |  | 1652.49 |  | -0.87 |  | 330.32 | 1981.94 |  |  | 2072.52 | 265.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 87.27
2956 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4)/стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 2178.06 |  |  |  | 2178.06 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2178.06 | 2613.67 | 2733.11 | 0 | 2733.11 | 3083.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 536.469 | [9 empty] | 2178.06 |  |  |  | 435.61 | 2613.67 |  |  | 2733.11 | 349.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.555. |  | 46. 21-03. 7 пспа-с3 доп . 1 дополнительные работы на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7-я очередь) дополнительно к лс n348 |  |  |  | 53.51 | 32.63 | 639.71 | 230.76 | 14.61 | 1550.63 | 144.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1692.84 | 2015.97 | 2108.09 | 0 | 2108.09 | 2396.25 |  |  |  |  | 639.71 | 0 | 0
[6 empty] | 415.39 | 9.35 | 35.9 | 168.77 | 12.86 |  | 0 | 0 |  | 1695.04 | 0 | -2.2 | 0 | 338.57 | 2031.41 | 16.15 | 0 | 2124.24 | 272.01 |  |  |  |  | 35.9 | 0 | 0
2957 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется извещатель пожарный ручной (ип 513-7-випр-7) |  |  | ШТ |  |  | 95.44 |  |  | 100.52 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100.52 | 120.62 | 126.13 | 0 | 126.13 | 142.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.44
[5 empty] | 4 |  |  | 5.08 | [6 empty] | 100.52 |  |  |  | 20.1 | 120.62 |  |  | 126.13 | 16.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.08
2958 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-2шт) |  |  | ШТ | 2.52 | 0.06 | 0.81 | 8.19 | 0.73 | 39.73 | 7.24 |  |  |  | 1 |  |  | 46.86 | 55.46 | 57.99 | 0 | 57.99 | 66.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81
[5 empty] | 3 | 21.3 |  | 0.06 | 7.94 | 0.64 |  |  |  |  | 46.97 |  | -0.11 |  | 9.37 | 56.23 |  |  | 58.8 | 7.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2959 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтаж оповещателя зос-3м |  |  | ШТ | 8.4 | 0.2 | 152.15 | 27.29 | 2.44 | 289.81 | 24.14 |  |  |  | 1 |  |  | 313.58 | 373.72 | 390.8 | 0 | 390.8 | 443.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152.15
[5 empty] | 5 | 71 |  | 8.1 | 26.48 | 2.15 |  |  |  |  | 313.95 |  | -0.37 |  | 62.72 | 376.3 |  |  | 393.5 | 50.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
2960 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется оповещение о пожаре* извещатель пожарный ручной (ип 513-7-випр-7) |  |  | ШТ |  |  | 141.3 |  |  | 148.83 |  |  |  |  | 1 |  |  | 148.83 | 178.6 | 186.76 | 0 | 186.76 | 210.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.3
[5 empty] | 3 |  |  | 7.53 | [6 empty] | 148.83 |  |  |  | 29.77 | 178.6 |  |  | 186.76 | 23.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.53
2961 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтаж оповещателей опр-тс 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1.71 | 0.12 | 0.51 | 5.02 | 0.45 | 24.48 | 4.44 |  |  |  | 1 |  |  | 28.85 | 34.14 | 35.7 | 0 | 35.7 | 40.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.51
[5 empty] | 3 | 13.05 |  | 0.06 | 4.87 | 0.4 |  |  |  |  | 28.92 |  | -0.07 |  | 5.77 | 34.62 |  |  | 36.2 | 4.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2962 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется кабели и провода* |  |  | М |  |  | 92.64 |  |  | 97.57 |  |  |  |  | 1 |  |  | 97.57 | 117.08 | 122.43 | 0 | 122.43 | 138.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.64
[5 empty] | 200 |  |  | 4.93 | [6 empty] | 97.57 |  |  |  | 19.51 | 117.08 |  |  | 122.43 | 15.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.93
2963 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 30.28 | 31.52 | 25.44 | 138.49 | 8 | 529.7 | 79.04 |  |  |  | 1 |  |  | 607.54 | 720.6 | 753.53 | 0 | 753.53 | 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.44
[5 empty] | 196 | 223.13 | 9.35 | 1.83 | 94.25 | 7.04 |  |  |  |  | 608.74 |  | -1.2 |  | 121.51 | 729.05 |  |  | 762.37 | 97.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.83
2964 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм |  |  | М |  |  | 72.15 |  |  | 76.05 |  |  |  |  | 1 |  |  | 76.05 | 91.26 | 95.43 | 0 | 95.43 | 107.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.15
[5 empty] | 65 |  |  | 3.9 | [6 empty] | 76.05 |  |  |  | 15.21 | 91.26 |  |  | 95.43 | 12.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.9
2965 | Ж3-80-40 | К лс n348 добавляется кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм |  |  | М | 10.6 | 0.73 | 59.27 | 51.77 | 2.99 | 243.94 | 29.55 |  |  |  | 1 |  |  | 273.04 | 324.49 | 339.32 | 0 | 339.32 | 386.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.27
[5 empty] | 63.05 | 86.91 |  | 4.41 | 35.23 | 2.63 |  |  |  |  | 273.49 |  | -0.45 |  | 54.61 | 327.65 |  |  | 342.62 | 43.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.41
смета 2.556. |  | 46. 21-03. 7 пспа-с4 доп . 1 дополнительные работы на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7-я очередь) дополнительно к лс n349 |  |  |  | 46.46 | 28.47 | 569.87 | 197.52 | 12.69 | 1358.35 | 125.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1481.88 | 1764.85 | 1845.51 | 0 | 1845.51 | 2097.65 |  |  |  |  | 569.87 | 0 | 0
[6 empty] | 360.76 | 8.18 | 31.72 | 146.15 | 11.17 |  | 0 | 0 |  | 1483.79 | 0 | -1.91 | 0 | 296.38 | 1778.26 | 14.03 | 0 | 1859.54 | 238.11 |  |  |  |  | 31.72 | 0 | 0
2966 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется извещатель пожарный ручной (ип 513-7-випр-7) |  |  | ШТ |  |  | 95.44 |  |  | 100.52 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100.52 | 120.62 | 126.13 | 0 | 126.13 | 142.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.44
[5 empty] | 4 |  |  | 5.08 | [6 empty] | 100.52 |  |  |  | 20.1 | 120.62 |  |  | 126.13 | 16.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.08
2967 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтаж извещателей ип 513-7-в (резерв-2шт) |  |  | ШТ | 2.52 | 0.06 | 0.81 | 8.19 | 0.73 | 39.73 | 7.24 |  |  |  | 1 |  |  | 46.86 | 55.46 | 57.99 | 0 | 57.99 | 66.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81
[5 empty] | 3 | 21.3 |  | 0.06 | 7.94 | 0.64 |  |  |  |  | 46.97 |  | -0.11 |  | 9.37 | 56.23 |  |  | 58.8 | 7.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2968 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтаж оповещателя зос-3м |  |  | ШТ | 8.4 | 0.2 | 152.15 | 27.29 | 2.44 | 289.81 | 24.14 |  |  |  | 1 |  |  | 313.58 | 373.72 | 390.8 | 0 | 390.8 | 443.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152.15
[5 empty] | 5 | 71 |  | 8.1 | 26.48 | 2.15 |  |  |  |  | 313.95 |  | -0.37 |  | 62.72 | 376.3 |  |  | 393.5 | 50.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
2969 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется оповещение о пожаре* транспарант сигнальный световой выход опр-тс 12 |  |  | ШТ |  |  | 141.3 |  |  | 148.83 |  |  |  |  | 1 |  |  | 148.83 | 178.6 | 186.76 | 0 | 186.76 | 210.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.3
[5 empty] | 3 |  |  | 7.53 | [6 empty] | 148.83 |  |  |  | 29.77 | 178.6 |  |  | 186.76 | 23.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.53
2970 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтаж оповещателей опр-тс 12 |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1.71 | 0.12 | 0.51 | 5.02 | 0.45 | 24.48 | 4.44 |  |  |  | 1 |  |  | 28.85 | 34.14 | 35.7 | 0 | 35.7 | 40.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.51
[5 empty] | 3 | 13.05 |  | 0.06 | 4.87 | 0.4 |  |  |  |  | 28.92 |  | -0.07 |  | 5.77 | 34.62 |  |  | 36.2 | 4.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
2971 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется кабели и провода* |  |  | М |  |  | 66.41 |  |  | 69.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 69.94 | 83.93 | 87.77 | 0 | 87.77 | 99.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.41
[5 empty] | 175 |  |  | 3.53 | [6 empty] | 69.94 |  |  |  | 13.99 | 83.93 |  |  | 87.77 | 11.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.53
2972 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 26.49 | 27.58 | 22.27 | 121.18 | 7 | 463.5 | 69.16 |  |  |  | 1 |  |  | 531.61 | 630.54 | 659.36 | 0 | 659.36 | 752.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.27
[5 empty] | 171.5 | 195.24 | 8.18 | 1.6 | 82.47 | 6.16 |  |  |  |  | 532.66 |  | -1.05 |  | 106.32 | 637.93 |  |  | 667.09 | 85.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.6
2973 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм |  |  | М |  |  | 49.95 |  |  | 52.65 |  |  |  |  | 1 |  |  | 52.65 | 63.18 | 66.07 | 0 | 66.07 | 74.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95
[5 empty] | 45 |  |  | 2.7 | [6 empty] | 52.65 |  |  |  | 10.53 | 63.18 |  |  | 66.07 | 8.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.7
2974 | Ж3-80-40 | К лс n349 добавляется кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм |  |  | М | 7.34 | 0.51 | 41.03 | 35.84 | 2.07 | 168.89 | 20.46 |  |  |  | 1 |  |  | 189.04 | 224.66 | 234.93 | 0 | 234.93 | 267.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.03
[5 empty] | 43.65 | 60.17 |  | 3.06 | 24.39 | 1.82 |  |  |  |  | 189.35 |  | -0.31 |  | 37.81 | 226.85 |  |  | 237.22 | 30.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.06
смета 2.562. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с144 общестроительные работы (вентшахты) |  |  |  | 24.49 | 69.16 | 554.1 | 121.24 | 6.34 | 1091.72 | 62.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1153.55 | 1377.55 | 1440.52 | 0 | 1440.52 | 1632.86 |  |  |  |  | 554.1 | 0 | 0
[6 empty] | 165.23 | 19.28 | 41.1 | 128.95 | 5.6 |  | 0 | 0 |  | 1154.49 | 0 | -0.94 | 0 | 230.71 | 1384.26 | 6.99 | 0 | 1447.51 | 185.35 |  |  |  |  | 41.1 | 0 | 0
2975 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | -10.86 | -33.92 | -223.36 | -54.25 | -2.84 | -464.9 | -28.06 |  |  |  | 1 |  |  | -492.53 | -588.04 | -614.91 | 0 | -614.91 | -697.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | -223.36
[5 empty] | -1.8266 | -72.95 | -9.59 | -17.39 | -57.69 | -2.5 |  |  |  |  | -492.96 |  | 0.43 |  | -98.51 | -591.04 |  |  | -618.05 | -79.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -17.39
2976 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 5* кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 100/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | 10.86 | 33.92 | 222.35 | 54.25 | 2.84 | 463.82 | 28.06 |  |  |  | 1 |  |  | 491.45 | 586.74 | 613.55 | 0 | 613.55 | 695.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.35
[5 empty] | 1.8266 | 72.95 | 9.59 | 17.32 | 57.69 | 2.5 |  |  |  |  | 491.88 |  | -0.43 |  | 98.29 | 589.74 |  |  | 616.69 | 78.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.32
2977 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-1* |  |  | М2 | -0.01 | -0.01 | -1.43 | -0.05 |  | -1.71 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -1.74 | -2.09 | -2.19 | 0 | -2.19 | -2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.43
[5 empty] | -0.09 | -0.08 |  | -0.08 | -0.06 | [5 empty] | -1.74 |  |  |  | -0.35 | -2.09 |  |  | -2.19 | -0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
2978 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 19* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.24 | 0.07 | 6.47 | 1.1 | 0.06 | 10.97 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 11.53 | 13.78 | 14.41 | 0 | 14.41 | 16.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.47
[5 empty] | 3.95 | 1.67 |  | 0.38 | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 11.54 |  | -0.01 |  | 2.31 | 13.84 |  |  | 14.47 | 1.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
2979 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-2* исключается из л. с. n453 п. 31* |  |  | М2 | -0.02 | -0.01 | -2.87 | -0.11 | -0.01 | -3.42 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -3.47 | -4.16 | -4.35 | 0 | -4.35 | -4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.87
[5 empty] | -0.18 | -0.15 | -0.01 | -0.16 | -0.11 | [5 empty] | -3.47 |  |  |  | -0.69 | -4.16 |  |  | -4.35 | -0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
2980 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 31* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.34 | 0.11 | 11.5 | 1.57 | 0.08 | 18.07 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 18.87 | 22.56 | 23.59 | 0 | 23.59 | 26.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5
[5 empty] | 5.65 | 2.39 |  | 0.68 | 1.67 | 0.07 |  |  |  |  | 18.88 |  | -0.01 |  | 3.77 | 22.64 |  |  | 23.67 | 3.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
2981 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-3* исключается из л. с. n453 п. 43* |  |  | М2 | -0.02 | -0.01 | -2.87 | -0.11 | -0.01 | -3.42 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -3.47 | -4.16 | -4.35 | 0 | -4.35 | -4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.87
[5 empty] | -0.18 | -0.15 | -0.01 | -0.16 | -0.11 | [5 empty] | -3.47 |  |  |  | -0.69 | -4.16 |  |  | -4.35 | -0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
2982 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 43* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.34 | 0.11 | 11.5 | 1.57 | 0.08 | 18.07 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 18.87 | 22.56 | 23.59 | 0 | 23.59 | 26.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5
[5 empty] | 5.65 | 2.39 |  | 0.68 | 1.67 | 0.07 |  |  |  |  | 18.88 |  | -0.01 |  | 3.77 | 22.64 |  |  | 23.67 | 3.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
2983 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-4* исключается из л. с. n453 п. 55* |  |  | М2 | -0.02 | -0.01 | -2.87 | -0.11 | -0.01 | -3.42 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -3.47 | -4.16 | -4.35 | 0 | -4.35 | -4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.87
[5 empty] | -0.18 | -0.15 | -0.01 | -0.16 | -0.11 | [5 empty] | -3.47 |  |  |  | -0.69 | -4.16 |  |  | -4.35 | -0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
2984 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 55* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.32 | 0.1 | 10.25 | 1.48 | 0.08 | 16.4 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 17.16 | 20.51 | 21.45 | 0 | 21.45 | 24.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.25
[5 empty] | 5.3 | 2.25 |  | 0.6 | 1.57 | 0.07 |  |  |  |  | 17.17 |  | -0.01 |  | 3.43 | 20.59 |  |  | 21.53 | 2.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
2985 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты вш-5* исключается из л. с. n453 п. 64* |  |  | М2 |  |  | -0.16 | -0.01 |  | -0.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.2 | -0.24 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 | -0.01 | [5 empty] | -0.2 |  |  |  | -0.04 | -0.24 |  |  | -0.25 | -0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
2986 | Ж2-40-70 | 3 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 64* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.11 | 0.04 | 23.14 | 0.53 | 0.03 | 26.46 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 26.74 | 32.06 | 33.53 | 0 | 33.53 | 37.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.14
[5 empty] | 1.91 | 0.81 |  | 1.32 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 26.74 |  |  |  | 5.35 | 32.09 |  |  | 33.56 | 4.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.32
2987 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты исключается из л. с. n453 п. 67* кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 150/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | 10.95 | 34.19 | 225.13 | 54.68 | 2.86 | 468.59 | 28.29 |  |  |  | 1 |  |  | 496.45 | 592.72 | 619.81 | 0 | 619.81 | 702.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225.13
[5 empty] | 1.8411 | 73.53 | 9.67 | 17.53 | 58.15 | 2.52 |  |  |  |  | 496.88 |  | -0.43 |  | 99.29 | 595.74 |  |  | 622.97 | 79.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.53
2988 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 67* кладка стенок вентшахт из кирпича керамического марки кро 100/75 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | 10.95 | 34.19 | 224.12 | 54.68 | 2.86 | 467.5 | 28.29 |  |  |  | 1 |  |  | 495.36 | 591.41 | 618.44 | 0 | 618.44 | 701.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224.12
[5 empty] | 1.8411 | 73.53 | 9.67 | 17.45 | 58.15 | 2.52 |  |  |  |  | 495.79 |  | -0.43 |  | 99.07 | 594.43 |  |  | 621.6 | 79.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.45
2989 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-1* исключается из л. с. n453 п. 81* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | -0.01 | -0.01 | -1.43 | -0.05 |  | -1.71 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -1.74 | -2.09 | -2.19 | 0 | -2.19 | -2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.43
[5 empty] | -0.09 | -0.08 |  | -0.08 | -0.06 | [5 empty] | -1.74 |  |  |  | -0.35 | -2.09 |  |  | -2.19 | -0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
2990 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 81* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.24 | 0.07 | 6.47 | 1.1 | 0.06 | 10.97 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 11.53 | 13.78 | 14.41 | 0 | 14.41 | 16.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.47
[5 empty] | 3.95 | 1.67 |  | 0.38 | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 11.54 |  | -0.01 |  | 2.31 | 13.84 |  |  | 14.47 | 1.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
2991 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-2*исключается из л. с. n453 п. 93* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | -0.02 | -0.01 | -2.87 | -0.11 | -0.01 | -3.42 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -3.47 | -4.16 | -4.35 | 0 | -4.35 | -4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.87
[5 empty] | -0.18 | -0.15 | -0.01 | -0.16 | -0.11 | [5 empty] | -3.47 |  |  |  | -0.69 | -4.16 |  |  | -4.35 | -0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
2992 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 93* |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.35 | 0.11 | 11.51 | 1.61 | 0.08 | 18.22 | 0.83 |  |  |  | 1 |  |  | 19.04 | 22.76 | 23.8 | 0 | 23.8 | 26.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.51
[5 empty] | 5.77 | 2.45 |  | 0.68 | 1.71 | 0.07 |  |  |  |  | 19.05 |  | -0.01 |  | 3.81 | 22.85 |  |  | 23.89 | 3.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.68
2993 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-3* исключается из л. с. n453 п. 105* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | -0.02 | -0.01 | -3.19 | -0.12 | -0.01 | -3.82 | -0.06 |  |  |  | 1 |  |  | -3.88 | -4.64 | -4.85 | 0 | -4.85 | -5.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.19
[5 empty] | -0.2 | -0.17 | -0.01 | -0.18 | -0.13 | -0.01 |  |  |  |  | -3.88 |  |  |  | -0.78 | -4.66 |  |  | -4.87 | -0.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.18
2994 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 105* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.36 | 0.11 | 12.03 | 1.68 | 0.09 | 19.04 | 0.87 |  |  |  | 1 |  |  | 19.9 | 23.78 | 24.87 | 0 | 24.87 | 28.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.03
[5 empty] | 6.03 | 2.56 |  | 0.7 | 1.79 | 0.08 |  |  |  |  | 19.91 |  | -0.01 |  | 3.98 | 23.88 |  |  | 24.97 | 3.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
2995 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-4* исключается из л. с. n453 п. 117* устройство защитной сетки с ячейками 15х15 |  |  | М2 | -0.02 | -0.01 | -2.55 | -0.09 |  | -3.03 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -3.08 | -3.7 | -3.87 | 0 | -3.87 | -4.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.55
[5 empty] | -0.16 | -0.13 | -0.01 | -0.15 | -0.1 | [5 empty] | -3.08 |  |  |  | -0.62 | -3.7 |  |  | -3.87 | -0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.15
2996 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 117* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.32 | 0.1 | 10.25 | 1.48 | 0.08 | 16.4 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 17.16 | 20.51 | 21.45 | 0 | 21.45 | 24.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.25
[5 empty] | 5.3 | 2.25 |  | 0.6 | 1.57 | 0.07 |  |  |  |  | 17.17 |  | -0.01 |  | 3.43 | 20.59 |  |  | 21.53 | 2.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.6
2997 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты вш-5* исключается из л. с. n453 п. 126* |  |  | М2 |  |  | -0.16 | -0.01 |  | -0.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.2 | -0.24 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 | -0.01 | [5 empty] | -0.2 |  |  |  | -0.04 | -0.24 |  |  | -0.25 | -0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
2998 | Ж2-40-70 | 4 секция: вентшахты добавляется взамен исключенного из л. с. n453 п. 126* установка защитной сетки с креплением ее уголками и дюбелями (кр8 л. 5 прим. 4) |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.11 | 0.04 | 23.14 | 0.53 | 0.03 | 26.46 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 26.74 | 32.06 | 33.53 | 0 | 33.53 | 37.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.14
[5 empty] | 1.91 | 0.81 |  | 1.32 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 26.74 |  |  |  | 5.35 | 32.09 |  |  | 33.56 | 4.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.32
смета 2.566. |  | 46. 21-03. 7 ас-с146 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (фундаменты под оборудование,металлическая лестница) с выходом данной сметы л. с. n477 на сумму 3,824тыс. руб аннулируется |  |  |  | 30.1 | 79.21 | 3310.45 | 180.08 | 8.97 | 4199.36 | 88.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4286.27 | 5134.08 | 5368.66 | 0 | 5368.66 | 6067.12 |  |  |  |  | 3310.45 | 0 | 0
[6 empty] | 243.93 | 15.74 | 187.52 | 181.37 | 7.83 |  | 0 | 0 |  | 4287.61 | 0 | -1.34 | 0 | 857.17 | 5143.44 | 9.75 | 0 | 5378.41 | 688.71 |  |  |  |  | 187.52 | 0 | 0
2999 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 1 на отм. -3. 150 (кр10 л. 2)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.06 | 0.38 | 0.07 | 0.34 | 0.02 | 1.55 | 0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1.71 | 2.04 | 2.13 | 0 | 2.13 | 2.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07
[5 empty] | 0.0044 | 0.38 | 0.1 | 0.01 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 0.34 | 2.05 |  |  | 2.14 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3000 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |  | 0.25 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 0.0044 | 0.07 |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.27 |  |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3001 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.22 | 0.01 | 51.69 | 1.28 | 0.06 | 59.52 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 60.12 | 72.08 | 75.37 | 0 | 75.37 | 85.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.69
[5 empty] | 1.66 | 1.79 | 0.01 | 3.38 | 1.26 | 0.05 |  |  |  |  | 60.13 |  | -0.01 |  | 12.02 | 72.14 |  |  | 75.43 | 9.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.38
3002 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.5 | 0.79 | 3.36 | 2.85 | 0.15 | 14.91 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 16.36 | 19.48 | 20.37 | 0 | 20.37 | 23.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.36
[5 empty] | 1.66 | 4.33 |  | 0.27 | 3.03 | 0.13 |  |  |  |  | 16.38 |  | -0.02 |  | 3.27 | 19.63 |  |  | 20.53 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3003 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -1.01 | -0.08 |  | -1.39 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -1.43 | -1.72 | -1.8 | 0 | -1.8 | -2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.01
[5 empty] | -1.66 | -0.12 |  | -0.08 | -0.08 | [5 empty] | -1.43 |  |  |  | -0.29 | -1.72 |  |  | -1.8 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3004 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 0.84 | 1.99 | 0.19 | 5.17 | 0.25 | 19.61 | 2.47 |  |  |  | 1 |  |  | 22.04 | 26.18 | 27.38 | 0 | 27.38 | 31.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.0124 | 6.7 | 0.55 | 0.02 | 5.07 | 0.22 |  |  |  |  | 22.08 |  | -0.04 |  | 4.41 | 26.45 |  |  | 27.66 | 3.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3005 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.08 | 0.49 | 95.14 | 0.56 | 0.03 | 102.24 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 102.51 | 122.99 | 128.61 | 0 | 128.61 | 145.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.14
[5 empty] | 0.0124 | 0.78 |  | 4.67 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 102.51 |  |  |  | 20.5 | 123.01 |  |  | 128.63 | 16.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.67
3006 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) устройство ж/б тумб под металлические конструкции фо-1. 1 из бетона класса с16/20 w4 |  |  | М3 | 0.15 | 0.52 | 7.57 | 0.78 | 0.04 | 11.32 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 11.71 | 14 | 14.64 | 0 | 14.64 | 16.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.57
[5 empty] | 0.03 | 1.04 | 0.14 | 0.51 | 0.82 | 0.04 |  |  |  |  | 11.72 |  | -0.01 |  | 2.34 | 14.05 |  |  | 14.69 | 1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
3007 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 29.47 |  |  | 31.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.81 | 38.17 | 39.91 | 0 | 39.91 | 45.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.47
[5 empty] | 0.02 |  |  | 2.34 | [6 empty] | 31.81 |  |  |  | 6.36 | 38.17 |  |  | 39.91 | 5.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
3008 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 2 на отм. +70. 120 (кр10 л. 3)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.06 | 0.44 | 0.08 | 0.41 | 0.02 | 1.83 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 2.02 | 2.4 | 2.51 | 0 | 2.51 | 2.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.0052 | 0.45 | 0.12 | 0.01 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 2.02 |  |  |  | 0.4 | 2.42 |  |  | 2.53 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3009 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |  | 0.29 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.0052 | 0.08 |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  | 0.4 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3010 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.22 | 0.01 | 57.67 | 1.28 | 0.06 | 65.84 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 66.44 | 79.67 | 83.31 | 0 | 83.31 | 94.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.67
[5 empty] | 1.66 | 1.79 | 0.01 | 3.72 | 1.26 | 0.05 |  |  |  |  | 66.45 |  | -0.01 |  | 13.29 | 79.73 |  |  | 83.37 | 10.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.72
3011 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.5 | 0.79 | 3.36 | 2.85 | 0.15 | 14.91 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 16.36 | 19.48 | 20.37 | 0 | 20.37 | 23.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.36
[5 empty] | 1.66 | 4.33 |  | 0.27 | 3.03 | 0.13 |  |  |  |  | 16.38 |  | -0.02 |  | 3.27 | 19.63 |  |  | 20.53 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3012 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -1.01 | -0.08 |  | -1.39 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -1.43 | -1.72 | -1.8 | 0 | -1.8 | -2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.01
[5 empty] | -1.66 | -0.12 |  | -0.08 | -0.08 | [5 empty] | -1.43 |  |  |  | -0.29 | -1.72 |  |  | -1.8 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3013 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 1.63 | 3.85 | 0.38 | 10.01 | 0.48 | 37.95 | 4.77 |  |  |  | 1 |  |  | 42.65 | 50.68 | 53 | 0 | 53 | 60.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38
[5 empty] | 0.024 | 12.96 | 1.07 | 0.03 | 9.82 | 0.42 |  |  |  |  | 42.72 |  | -0.07 |  | 8.53 | 51.18 |  |  | 53.52 | 6.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3014 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.15 | 0.96 | 182.56 | 1.08 | 0.05 | 196.3 | 0.51 |  |  |  | 1 |  |  | 196.8 | 236.1 | 246.89 | 0 | 246.89 | 278.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.56
[5 empty] | 0.024 | 1.51 |  | 9.03 | 1.06 | 0.05 |  |  |  |  | 196.81 |  | -0.01 |  | 39.36 | 236.16 |  |  | 246.95 | 31.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.03
3015 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 29.47 |  |  | 31.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.81 | 38.17 | 39.91 | 0 | 39.91 | 45.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.47
[5 empty] | 0.02 |  |  | 2.34 | [6 empty] | 31.81 |  |  |  | 6.36 | 38.17 |  |  | 39.91 | 5.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
3016 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 3, фо-1. 4, фо-1. 5 на отм. +70. 120 (кр10 л. 4)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.21 | 1.35 | 0.25 | 1.24 | 0.06 | 5.56 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 6.14 | 7.31 | 7.64 | 0 | 7.64 | 8.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
[5 empty] | 0.0158 | 1.37 | 0.37 | 0.02 | 1.22 | 0.05 |  |  |  |  | 6.15 |  | -0.01 |  | 1.23 | 7.37 |  |  | 7.7 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3017 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 0.92 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1.01 | 1.2 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 0.0158 | 0.25 |  | 0.01 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 0.2 | 1.21 |  |  | 1.26 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3018 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.66 | 0.03 | 174.5 | 3.85 | 0.19 | 199.13 | 1.84 |  |  |  | 1 |  |  | 200.94 | 240.94 | 251.95 | 0 | 251.95 | 284.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.5
[5 empty] | 4.99 | 5.38 | 0.02 | 11.24 | 3.78 | 0.16 |  |  |  |  | 200.97 |  | -0.03 |  | 40.19 | 241.13 |  |  | 252.15 | 32.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.24
3019 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.5 | 2.38 | 10.11 | 8.56 | 0.45 | 44.83 | 4.43 |  |  |  | 1 |  |  | 49.19 | 58.56 | 61.24 | 0 | 61.24 | 69.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.11
[5 empty] | 4.99 | 13.03 |  | 0.8 | 9.11 | 0.39 |  |  |  |  | 49.26 |  | -0.07 |  | 9.84 | 59.03 |  |  | 61.73 | 7.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
3020 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.04 | -0.07 | -3.03 | -0.24 | -0.01 | -4.23 | -0.13 |  |  |  | 1 |  |  | -4.36 | -5.22 | -5.46 | 0 | -5.46 | -6.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.03
[5 empty] | -4.99 | -0.37 |  | -0.24 | -0.26 | -0.01 |  |  |  |  | -4.36 |  |  |  | -0.87 | -5.23 |  |  | -5.47 | -0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.24
3021 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 4.44 | 10.51 | 1.03 | 27.32 | 1.32 | 103.58 | 13.02 |  |  |  | 1 |  |  | 116.4 | 138.29 | 144.61 | 0 | 144.61 | 164.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03
[5 empty] | 0.0655 | 35.37 | 2.91 | 0.08 | 26.79 | 1.16 |  |  |  |  | 116.6 |  | -0.2 |  | 23.28 | 139.68 |  |  | 146.06 | 18.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3022 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.42 | 2.61 | 499.07 | 2.95 | 0.14 | 536.57 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  | 537.95 | 645.38 | 674.87 | 0 | 674.87 | 761.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 499.07
[5 empty] | 0.0655 | 4.13 |  | 24.65 | 2.89 | 0.13 |  |  |  |  | 537.97 |  | -0.02 |  | 107.59 | 645.54 |  |  | 675.04 | 86.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.65
3023 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 88.42 | 0.01 |  | 95.47 |  |  |  |  | 1 |  |  | 95.47 | 114.56 | 119.8 | 0 | 119.8 | 135.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.42
[5 empty] | 0.06 | 0.01 |  | 7.02 | 0.01 | [5 empty] | 95.47 |  |  |  | 19.09 | 114.56 |  |  | 119.8 | 15.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.02
3024 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) фо-1. 6 на отм. +73. 120 (кр10 л. 5)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.1 | 0.62 | 0.11 | 0.56 | 0.03 | 2.52 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.79 | 3.32 | 3.47 | 0 | 3.47 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.0072 | 0.62 | 0.17 | 0.01 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 0.56 | 3.35 |  |  | 3.5 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3025 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |  | 0.42 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.0072 | 0.12 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.58 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3026 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.22 | 0.01 | 72.61 | 1.28 | 0.06 | 81.64 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 82.24 | 98.63 | 103.14 | 0 | 103.14 | 116.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.61
[5 empty] | 1.66 | 1.79 | 0.01 | 4.58 | 1.26 | 0.05 |  |  |  |  | 82.25 |  | -0.01 |  | 16.45 | 98.69 |  |  | 103.2 | 13.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.58
3027 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.5 | 0.79 | 3.36 | 2.85 | 0.15 | 14.91 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 16.36 | 19.48 | 20.37 | 0 | 20.37 | 23.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.36
[5 empty] | 1.66 | 4.33 |  | 0.27 | 3.03 | 0.13 |  |  |  |  | 16.38 |  | -0.02 |  | 3.27 | 19.63 |  |  | 20.53 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3028 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -1.01 | -0.08 |  | -1.39 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -1.43 | -1.72 | -1.8 | 0 | -1.8 | -2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.01
[5 empty] | -1.66 | -0.12 |  | -0.08 | -0.08 | [5 empty] | -1.43 |  |  |  | -0.29 | -1.72 |  |  | -1.8 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3029 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 1.48 | 3.5 | 0.34 | 9.09 | 0.44 | 34.48 | 4.33 |  |  |  | 1 |  |  | 38.74 | 46.02 | 48.12 | 0 | 48.12 | 54.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34
[5 empty] | 0.0218 | 11.77 | 0.97 | 0.03 | 8.92 | 0.39 |  |  |  |  | 38.81 |  | -0.07 |  | 7.75 | 46.49 |  |  | 48.61 | 6.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3030 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.14 | 0.87 | 167.22 | 0.98 | 0.05 | 179.69 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 180.15 | 216.13 | 226.01 | 0 | 226.01 | 255.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167.22
[5 empty] | 0.0218 | 1.37 |  | 8.2 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 180.16 |  | -0.01 |  | 36.03 | 216.18 |  |  | 226.06 | 28.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.2
3031 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 3) (кр10 л. 2-5) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 29.47 |  |  | 31.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.81 | 38.17 | 39.91 | 0 | 39.91 | 45.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.47
[5 empty] | 0.02 |  |  | 2.34 | [6 empty] | 31.81 |  |  |  | 6.36 | 38.17 |  |  | 39.91 | 5.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
3032 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 1 на отм. -3. 150 (кр10 л. 6)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.06 | 0.38 | 0.07 | 0.34 | 0.02 | 1.55 | 0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1.71 | 2.04 | 2.13 | 0 | 2.13 | 2.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07
[5 empty] | 0.0044 | 0.38 | 0.1 | 0.01 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 0.34 | 2.05 |  |  | 2.14 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3033 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |  | 0.25 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 0.0044 | 0.07 |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.27 |  |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3034 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.22 | 0.01 | 51.69 | 1.28 | 0.06 | 59.52 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 60.12 | 72.08 | 75.37 | 0 | 75.37 | 85.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.69
[5 empty] | 1.66 | 1.79 | 0.01 | 3.38 | 1.26 | 0.05 |  |  |  |  | 60.13 |  | -0.01 |  | 12.02 | 72.14 |  |  | 75.43 | 9.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.38
3035 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.5 | 0.79 | 3.36 | 2.85 | 0.15 | 14.91 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 16.36 | 19.48 | 20.37 | 0 | 20.37 | 23.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.36
[5 empty] | 1.66 | 4.33 |  | 0.27 | 3.03 | 0.13 |  |  |  |  | 16.38 |  | -0.02 |  | 3.27 | 19.63 |  |  | 20.53 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3036 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -1.01 | -0.08 |  | -1.39 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -1.43 | -1.72 | -1.8 | 0 | -1.8 | -2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.01
[5 empty] | -1.66 | -0.12 |  | -0.08 | -0.08 | [5 empty] | -1.43 |  |  |  | -0.29 | -1.72 |  |  | -1.8 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3037 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 0.77 | 1.81 | 0.18 | 4.71 | 0.23 | 17.86 | 2.24 |  |  |  | 1 |  |  | 20.07 | 23.84 | 24.93 | 0 | 24.93 | 28.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.0113 | 6.1 | 0.5 | 0.01 | 4.62 | 0.2 |  |  |  |  | 20.1 |  | -0.03 |  | 4.01 | 24.08 |  |  | 25.18 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3038 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.07 | 0.45 | 86.89 | 0.51 | 0.02 | 93.35 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 93.59 | 112.28 | 117.41 | 0 | 117.41 | 132.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.89
[5 empty] | 0.0113 | 0.71 |  | 4.25 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 93.59 |  |  |  | 18.72 | 112.31 |  |  | 117.44 | 15.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.25
3039 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) устройство ж/б тумб под металлические конструкции фо-1. 1 из бетона класса с16/20 w4 |  |  | М3 | 0.15 | 0.52 | 7.57 | 0.78 | 0.04 | 11.32 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 11.71 | 14 | 14.64 | 0 | 14.64 | 16.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.57
[5 empty] | 0.03 | 1.04 | 0.14 | 0.51 | 0.82 | 0.04 |  |  |  |  | 11.72 |  | -0.01 |  | 2.34 | 14.05 |  |  | 14.69 | 1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
3040 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 29.47 |  |  | 31.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.81 | 38.17 | 39.91 | 0 | 39.91 | 45.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.47
[5 empty] | 0.02 |  |  | 2.34 | [6 empty] | 31.81 |  |  |  | 6.36 | 38.17 |  |  | 39.91 | 5.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
3041 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 2 на отм. +70. 120 (кр10 л. 7)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.06 | 0.44 | 0.08 | 0.41 | 0.02 | 1.83 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 2.02 | 2.4 | 2.51 | 0 | 2.51 | 2.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.0052 | 0.45 | 0.12 | 0.01 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 2.02 |  |  |  | 0.4 | 2.42 |  |  | 2.53 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3042 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |  | 0.29 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.0052 | 0.08 |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  | 0.4 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3043 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.22 | 0.01 | 57.67 | 1.28 | 0.06 | 65.84 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 66.44 | 79.67 | 83.31 | 0 | 83.31 | 94.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.67
[5 empty] | 1.66 | 1.79 | 0.01 | 3.72 | 1.26 | 0.05 |  |  |  |  | 66.45 |  | -0.01 |  | 13.29 | 79.73 |  |  | 83.37 | 10.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.72
3044 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.5 | 0.79 | 3.36 | 2.85 | 0.15 | 14.91 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 16.36 | 19.48 | 20.37 | 0 | 20.37 | 23.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.36
[5 empty] | 1.66 | 4.33 |  | 0.27 | 3.03 | 0.13 |  |  |  |  | 16.38 |  | -0.02 |  | 3.27 | 19.63 |  |  | 20.53 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3045 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -1.01 | -0.08 |  | -1.39 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -1.43 | -1.72 | -1.8 | 0 | -1.8 | -2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.01
[5 empty] | -1.66 | -0.12 |  | -0.08 | -0.08 | [5 empty] | -1.43 |  |  |  | -0.29 | -1.72 |  |  | -1.8 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3046 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 1.63 | 3.85 | 0.38 | 10.01 | 0.48 | 37.95 | 4.77 |  |  |  | 1 |  |  | 42.65 | 50.68 | 53 | 0 | 53 | 60.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38
[5 empty] | 0.024 | 12.96 | 1.07 | 0.03 | 9.82 | 0.42 |  |  |  |  | 42.72 |  | -0.07 |  | 8.53 | 51.18 |  |  | 53.52 | 6.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3047 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.15 | 0.96 | 182.56 | 1.08 | 0.05 | 196.3 | 0.51 |  |  |  | 1 |  |  | 196.8 | 236.1 | 246.89 | 0 | 246.89 | 278.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.56
[5 empty] | 0.024 | 1.51 |  | 9.03 | 1.06 | 0.05 |  |  |  |  | 196.81 |  | -0.01 |  | 39.36 | 236.16 |  |  | 246.95 | 31.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.03
3048 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 29.47 |  |  | 31.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.81 | 38.17 | 39.91 | 0 | 39.91 | 45.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.47
[5 empty] | 0.02 |  |  | 2.34 | [6 empty] | 31.81 |  |  |  | 6.36 | 38.17 |  |  | 39.91 | 5.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
3049 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 3, фо-2. 4, фо-2. 5 на отм. +70. 120 (кр10 л. 8)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.21 | 1.35 | 0.25 | 1.24 | 0.06 | 5.56 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 6.14 | 7.31 | 7.64 | 0 | 7.64 | 8.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
[5 empty] | 0.0158 | 1.37 | 0.37 | 0.02 | 1.22 | 0.05 |  |  |  |  | 6.15 |  | -0.01 |  | 1.23 | 7.37 |  |  | 7.7 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3050 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 0.92 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1.01 | 1.2 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 0.0158 | 0.25 |  | 0.01 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 0.2 | 1.21 |  |  | 1.26 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3051 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.66 | 0.03 | 174.5 | 3.85 | 0.19 | 199.13 | 1.84 |  |  |  | 1 |  |  | 200.94 | 240.94 | 251.95 | 0 | 251.95 | 284.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.5
[5 empty] | 4.99 | 5.38 | 0.02 | 11.24 | 3.78 | 0.16 |  |  |  |  | 200.97 |  | -0.03 |  | 40.19 | 241.13 |  |  | 252.15 | 32.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.24
3052 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.5 | 2.38 | 10.11 | 8.56 | 0.45 | 44.83 | 4.43 |  |  |  | 1 |  |  | 49.19 | 58.56 | 61.24 | 0 | 61.24 | 69.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.11
[5 empty] | 4.99 | 13.03 |  | 0.8 | 9.11 | 0.39 |  |  |  |  | 49.26 |  | -0.07 |  | 9.84 | 59.03 |  |  | 61.73 | 7.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
3053 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.04 | -0.07 | -3.03 | -0.24 | -0.01 | -4.23 | -0.13 |  |  |  | 1 |  |  | -4.36 | -5.22 | -5.46 | 0 | -5.46 | -6.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.03
[5 empty] | -4.99 | -0.37 |  | -0.24 | -0.26 | -0.01 |  |  |  |  | -4.36 |  |  |  | -0.87 | -5.23 |  |  | -5.47 | -0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.24
3054 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 4.44 | 10.51 | 1.03 | 27.32 | 1.32 | 103.58 | 13.02 |  |  |  | 1 |  |  | 116.4 | 138.29 | 144.61 | 0 | 144.61 | 164.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03
[5 empty] | 0.0655 | 35.37 | 2.91 | 0.08 | 26.79 | 1.16 |  |  |  |  | 116.6 |  | -0.2 |  | 23.28 | 139.68 |  |  | 146.06 | 18.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3055 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.42 | 2.61 | 499.07 | 2.95 | 0.14 | 536.57 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  | 537.95 | 645.38 | 674.87 | 0 | 674.87 | 761.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 499.07
[5 empty] | 0.0655 | 4.13 |  | 24.65 | 2.89 | 0.13 |  |  |  |  | 537.97 |  | -0.02 |  | 107.59 | 645.54 |  |  | 675.04 | 86.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.65
3056 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 88.42 | 0.01 |  | 95.47 |  |  |  |  | 1 |  |  | 95.47 | 114.56 | 119.8 | 0 | 119.8 | 135.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.42
[5 empty] | 0.06 | 0.01 |  | 7.02 | 0.01 | [5 empty] | 95.47 |  |  |  | 19.09 | 114.56 |  |  | 119.8 | 15.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.02
3057 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) фо-2. 6 на отм. +73. 120 (кр10 л. 9)* монтаж м/к стоек (поз. 1,5) |  |  | Т | 0.1 | 0.62 | 0.11 | 0.56 | 0.03 | 2.52 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.79 | 3.32 | 3.47 | 0 | 3.47 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.0072 | 0.62 | 0.17 | 0.01 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 0.56 | 3.35 |  |  | 3.5 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3058 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |  | 0.42 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.0072 | 0.12 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.58 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3059 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) крепление листа поз. 5 анкер-шпильками (узел а) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.22 | 0.01 | 72.61 | 1.28 | 0.06 | 81.64 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 82.24 | 98.63 | 103.14 | 0 | 103.14 | 116.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.61
[5 empty] | 1.66 | 1.79 | 0.01 | 4.58 | 1.26 | 0.05 |  |  |  |  | 82.25 |  | -0.01 |  | 16.45 | 98.69 |  |  | 103.2 | 13.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.58
3060 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) сверление в ж/б перекрытии глубиной 140мм под установку анкер-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.5 | 0.79 | 3.36 | 2.85 | 0.15 | 14.91 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 16.36 | 19.48 | 20.37 | 0 | 20.37 | 23.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.36
[5 empty] | 1.66 | 4.33 |  | 0.27 | 3.03 | 0.13 |  |  |  |  | 16.38 |  | -0.02 |  | 3.27 | 19.63 |  |  | 20.53 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3061 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) исключается до глубины сверления 140мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -1.01 | -0.08 |  | -1.39 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -1.43 | -1.72 | -1.8 | 0 | -1.8 | -2.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.01
[5 empty] | -1.66 | -0.12 |  | -0.08 | -0.08 | [5 empty] | -1.43 |  |  |  | -0.29 | -1.72 |  |  | -1.8 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3062 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) монтаж м/к фундаментов |  |  | Т | 1.48 | 3.5 | 0.34 | 9.09 | 0.44 | 34.48 | 4.33 |  |  |  | 1 |  |  | 38.74 | 46.02 | 48.12 | 0 | 48.12 | 54.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34
[5 empty] | 0.0218 | 11.77 | 0.97 | 0.03 | 8.92 | 0.39 |  |  |  |  | 38.81 |  | -0.07 |  | 7.75 | 46.49 |  |  | 48.61 | 6.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3063 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.14 | 0.87 | 166.14 | 0.98 | 0.05 | 178.61 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 179.07 | 214.84 | 224.66 | 0 | 224.66 | 253.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166.14
[5 empty] | 0.0218 | 1.37 |  | 8.2 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 179.08 |  | -0.01 |  | 35.81 | 214.88 |  |  | 224.7 | 28.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.2
3064 | Ж2-90-90 | Фундаменты под оборудование (секция 4) (кр10 л. 6-9) укладка вибропоглащающих пластин под фундамент (кр10 л. 1 прим. 18) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ |  |  | 29.47 |  |  | 31.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31.81 | 38.17 | 39.91 | 0 | 39.91 | 45.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.47
[5 empty] | 0.02 |  |  | 2.34 | [6 empty] | 31.81 |  |  |  | 6.36 | 38.17 |  |  | 39.91 | 5.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.34
3065 | Ж2-90-90 | Металлическая лестница (секции 3,4) (кр9 л. 1,2) металлическая лестница мл-1 (2шт. )* монтаж м/к лестниц |  |  | Т | 1.74 | 13.15 | 291.07 | 8.6 | 0.52 | 352.78 | 5.11 |  |  |  | 1 |  |  | 357.81 | 428.82 | 448.42 | 0 | 448.42 | 506.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 291.07
[5 empty] | 0.0444 | 12.15 | 2.89 | 16.69 | 10.14 | 0.46 |  |  |  |  | 357.89 |  | -0.08 |  | 71.56 | 429.37 |  |  | 449 | 57.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.69
3066 | Ж2-90-90 | Металлическая лестница (секции 3,4) (кр9 л. 1,2) сверление в ячеистобетонной стене под установку химических анкеров (сеч. 1-1, узел в) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.45 | 0.02 | 1.78 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 2.01 | 2.39 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 1.66 | 0.68 |  | 0.01 | 0.48 | 0.02 |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  | 0.4 | 2.41 |  |  | 2.52 | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3067 | Ж2-90-90 | Металлическая лестница (секции 3,4) (кр9 л. 1,2) монтаж шпильки на химическую инжекционную массу |  |  | АНКЕРОВ | 0.21 |  | 25.28 | 1.14 | 0.06 | 29.98 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 30.56 | 36.61 | 38.28 | 0 | 38.28 | 43.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.28
[5 empty] | 1.66 | 1.73 |  | 0.51 | 1.21 | 0.05 |  |  |  |  | 30.57 |  | -0.01 |  | 6.11 | 36.67 |  |  | 38.34 | 4.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
смета 2.569. |  | 46. 21-03. 7 ас-с149 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (перемычки) взамен лок. см. n238 на сумму 12,901тыс. руб |  |  |  | 114.92 | 170.64 | 5494.36 | 577.47 | 30.3 | 8234.6 | 299.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8529.15 | 10203.05 | 10669.35 | 0 | 10669.35 | 12073.29 |  |  |  |  | 5494.36 | 0 | 0
[6 empty] | 833.15 | 46.47 | 487.42 | 614.63 | 26.63 |  | 0 | 0 |  | 8533.68 | 0 | -4.53 | 0 | 1705.85 | 10235 | 33.4 | 0 | 10702.75 | 1370.54 |  |  |  |  | 487.42 | 0 | 0
3068 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. -3. 150 (кж5 л. 2)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.15 | 0.66 | 15.72 | 5.69 | 0.3 | 38.58 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 41.47 | 49.45 | 51.71 | 0 | 51.71 | 58.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.72
[5 empty] | 1.97 | 8.48 | 0.18 | 1.42 | 6.05 | 0.26 |  |  |  |  | 41.52 |  | -0.05 |  | 8.29 | 49.76 |  |  | 52.03 | 6.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.42
3069 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 0.37 | 0.18 | 0.83 | 1.84 | 0.1 | 7.86 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 8.79 | 10.45 | 10.93 | 0 | 10.93 | 12.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83
[5 empty] | 2.61 | 2.8 |  | 0.07 | 1.96 | 0.08 |  |  |  |  | 8.81 |  | -0.02 |  | 1.76 | 10.55 |  |  | 11.03 | 1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3070 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 0.1 | 0.13 | 4.12 | 0.56 | 0.03 | 6.54 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 6.83 | 8.16 | 8.53 | 0 | 8.53 | 9.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.12
[5 empty] | 0.0016 | 0.84 | 0.01 | 0.24 | 0.59 | 0.03 |  |  |  |  | 6.83 |  |  |  | 1.37 | 8.2 |  |  | 8.57 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
3071 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | 0.03 | 2.55 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.82 | 3.36 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 0.21 | 0.8 |  | 0.03 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  | 0.56 | 3.38 |  |  | 3.53 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3072 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.06 |  | -0.39 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.42 | -0.5 | -0.52 | 0 | -0.52 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.15
[5 empty] | -0.21 | -0.09 |  | -0.01 | -0.06 | [5 empty] | -0.42 |  |  |  | -0.08 | -0.5 |  |  | -0.52 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3073 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.03 |  | 1.46 | 0.13 | 0.01 | 2.1 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.18 | 2.6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 3.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.46
[5 empty] | 0.21 | 0.23 |  | 0.1 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0.44 | 2.62 |  |  | 2.74 | 0.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3074 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.31 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.21 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.07 | 0.41 |  |  | 0.43 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3075 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. 0. 000 (кж5 л. 3)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 15.72 | 8.98 | 0.53 | 78 | 4.08 | 294.45 | 40.35 |  |  |  | 1 |  |  | 334.19 | 396.72 | 414.85 | 0 | 414.85 | 473.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53
[5 empty] | 27 | 116.28 | 2.41 | 0.04 | 82.95 | 3.59 |  |  |  |  | 334.8 |  | -0.61 |  | 66.84 | 401.03 |  |  | 419.36 | 53.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3076 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.22 | 11.03 | 749.51 | 6.44 | 0.34 | 848.36 | 3.33 |  |  |  | 1 |  |  | 851.64 | 1021.61 | 1068.3 | 0 | 1068.3 | 1205.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 749.51
[5 empty] | 4 | 6.32 | 3.48 | 67.57 | 6.85 | 0.3 |  |  |  |  | 851.69 |  | -0.05 |  | 170.33 | 1021.97 |  |  | 1068.68 | 136.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 67.57
3077 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 2.9 | 1.38 | 6.42 | 14.33 | 0.75 | 61.09 | 7.41 |  |  |  | 1 |  |  | 68.39 | 81.28 | 84.99 | 0 | 84.99 | 96.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.42
[5 empty] | 20.3 | 21.8 |  | 0.51 | 15.24 | 0.66 |  |  |  |  | 68.5 |  | -0.11 |  | 13.68 | 82.07 |  |  | 85.82 | 10.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
3078 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 0.81 | 1.04 | 32.22 | 4.35 | 0.23 | 51.04 | 2.25 |  |  |  | 1 |  |  | 53.26 | 63.67 | 66.58 | 0 | 66.58 | 75.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.22
[5 empty] | 0.0125 | 6.53 | 0.09 | 1.84 | 4.63 | 0.2 |  |  |  |  | 53.29 |  | -0.03 |  | 10.65 | 63.91 |  |  | 66.83 | 8.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.84
3079 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.88 | 1.4 | 4.05 | 5.03 | 0.26 | 24.3 | 2.6 |  |  |  | 1 |  |  | 26.86 | 31.96 | 33.42 | 0 | 33.42 | 38.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.05
[5 empty] | 2 | 7.66 |  | 0.32 | 5.35 | 0.23 |  |  |  |  | 26.9 |  | -0.04 |  | 5.37 | 32.23 |  |  | 33.7 | 4.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.32
3080 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.1 | -0.15 | -1.42 | -0.55 | -0.03 | -3.72 | -0.29 |  |  |  | 1 |  |  | -4.01 | -4.78 | -5 | 0 | -5 | -5.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.42
[5 empty] | -2 | -0.84 |  | -0.11 | -0.59 | -0.03 |  |  |  |  | -4.01 |  |  |  | -0.8 | -4.81 |  |  | -5.03 | -0.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.11
3081 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.26 | 0.01 | 13.36 | 1.24 | 0.07 | 19.28 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 20.01 | 23.93 | 25.02 | 0 | 25.02 | 28.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.36
[5 empty] | 2 | 2.16 | 0.01 | 0.91 | 1.46 | 0.07 |  |  |  |  | 20.02 |  | -0.01 |  | 4 | 24.01 |  |  | 25.1 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.91
3082 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.1 | 0.02 | 1.06 | 0.51 | 0.03 | 3.03 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 3.29 | 3.92 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.06
[5 empty] | 2 | 0.77 |  | 0.08 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 0.66 | 3.95 |  |  | 4.13 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3083 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) |  |  | М2 | 0.06 | 0.01 | 1.28 | 0.29 | 0.02 | 2.44 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 2.59 | 3.1 | 3.24 | 0 | 3.24 | 3.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.28
[5 empty] | 0.04 | 0.44 |  | 0.08 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 2.59 |  |  |  | 0.52 | 3.11 |  |  | 3.25 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3084 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +4. 200 (кж5 л. 4)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 21.55 | 12.31 | 0.73 | 106.89 | 5.6 | 403.52 | 55.3 |  |  |  | 1 |  |  | 457.98 | 543.67 | 568.52 | 0 | 568.52 | 648.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 37 | 159.34 | 3.3 | 0.06 | 113.67 | 4.92 |  |  |  |  | 458.82 |  | -0.84 |  | 91.6 | 549.58 |  |  | 574.7 | 73.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
3085 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 4.87 | 44.11 | 1781.54 | 25.76 | 1.35 | 2067.28 | 13.33 |  |  |  | 1 |  |  | 2080.41 | 2495.06 | 2609.08 | 0 | 2609.08 | 2944.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1781.54
[5 empty] | 16 | 25.3 | 13.9 | 160.63 | 27.4 | 1.19 |  |  |  |  | 2080.61 |  | -0.2 |  | 416.08 | 2496.49 |  |  | 2610.58 | 334.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 160.63
3086 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 4.9 | 2.34 | 10.83 | 24.21 | 1.27 | 103.22 | 12.53 |  |  |  | 1 |  |  | 115.56 | 137.33 | 143.61 | 0 | 143.61 | 163.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.83
[5 empty] | 34.3 | 36.84 |  | 0.86 | 25.75 | 1.12 |  |  |  |  | 115.75 |  | -0.19 |  | 23.11 | 138.67 |  |  | 145.01 | 18.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.86
3087 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 1.37 | 1.77 | 54.64 | 7.38 | 0.39 | 86.58 | 3.82 |  |  |  | 1 |  |  | 90.34 | 108 | 112.94 | 0 | 112.94 | 127.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.64
[5 empty] | 0.0212 | 11.08 | 0.15 | 3.13 | 7.85 | 0.34 |  |  |  |  | 90.4 |  | -0.06 |  | 18.07 | 108.41 |  |  | 113.37 | 14.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.13
3088 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +70. 200 (кж5 л. 26)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.45 | 0.83 | 0.05 | 7.19 | 0.38 | 27.15 | 3.72 |  |  |  | 1 |  |  | 30.81 | 36.58 | 38.25 | 0 | 38.25 | 43.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 2.49 | 10.72 | 0.22 |  | 7.65 | 0.33 |  |  |  |  | 30.87 |  | -0.06 |  | 6.16 | 36.97 |  |  | 38.66 | 4.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3089 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 0.03 | 0.28 | 59.22 | 0.16 | 0.01 | 65.35 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 65.44 | 78.52 | 82.11 | 0 | 82.11 | 92.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.22
[5 empty] | 0.1 | 0.16 | 0.09 | 5.34 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 65.44 |  |  |  | 13.09 | 78.53 |  |  | 82.12 | 10.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.34
3090 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | 0.03 | 2.55 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.82 | 3.36 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 0.21 | 0.8 |  | 0.03 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  | 0.56 | 3.38 |  |  | 3.53 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3091 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.06 |  | -0.39 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.42 | -0.5 | -0.52 | 0 | -0.52 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.15
[5 empty] | -0.21 | -0.09 |  | -0.01 | -0.06 | [5 empty] | -0.42 |  |  |  | -0.08 | -0.5 |  |  | -0.52 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3092 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.03 |  | 1.46 | 0.13 | 0.01 | 2.1 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.18 | 2.6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 3.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.46
[5 empty] | 0.21 | 0.23 |  | 0.1 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0.44 | 2.62 |  |  | 2.74 | 0.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3093 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.31 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.21 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.07 | 0.41 |  |  | 0.43 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3094 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 3) (кж5 л. 2,3,4,26) на отм. +73. 200 (кж5 л. 27)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 0.24 | 0.14 | 3.96 | 1.22 | 0.06 | 8.9 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 9.52 | 11.35 | 11.87 | 0 | 11.87 | 13.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.96
[5 empty] | 0.42 | 1.81 | 0.04 | 0.36 | 1.29 | 0.06 |  |  |  |  | 9.53 |  | -0.01 |  | 1.9 | 11.42 |  |  | 11.94 | 1.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
3095 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. -3. 150 (кж5 л. 28)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.15 | 0.66 | 15.84 | 5.69 | 0.3 | 38.71 | 2.94 |  |  |  | 1 |  |  | 41.6 | 49.61 | 51.88 | 0 | 51.88 | 58.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.84
[5 empty] | 1.97 | 8.48 | 0.18 | 1.43 | 6.05 | 0.26 |  |  |  |  | 41.65 |  | -0.05 |  | 8.32 | 49.92 |  |  | 52.2 | 6.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.43
3096 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.09 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | 0.03 | 2.55 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 2.82 | 3.36 | 3.51 | 0 | 3.51 | 3.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 0.21 | 0.8 |  | 0.03 | 0.56 | 0.02 |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  | 0.56 | 3.38 |  |  | 3.53 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3097 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.06 |  | -0.39 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.42 | -0.5 | -0.52 | 0 | -0.52 | -0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.15
[5 empty] | -0.21 | -0.09 |  | -0.01 | -0.06 | [5 empty] | -0.42 |  |  |  | -0.08 | -0.5 |  |  | -0.52 | -0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3098 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1 дюбель-шпильками |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.03 |  | 1.46 | 0.13 | 0.01 | 2.1 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.18 | 2.6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 3.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.46
[5 empty] | 0.21 | 0.23 |  | 0.1 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0.44 | 2.62 |  |  | 2.74 | 0.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3099 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.11 | 0.05 |  | 0.31 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.21 | 0.08 |  | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.07 | 0.41 |  |  | 0.43 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3100 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. 0. 000 (кж5 л. 29)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 10.48 | 5.99 | 0.35 | 52 | 2.72 | 196.31 | 26.9 |  |  |  | 1 |  |  | 222.8 | 264.48 | 276.57 | 0 | 276.57 | 315.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35
[5 empty] | 18 | 77.52 | 1.61 | 0.03 | 55.3 | 2.4 |  |  |  |  | 223.21 |  | -0.41 |  | 44.56 | 267.36 |  |  | 279.58 | 35.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3101 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 0.91 | 8.27 | 519.39 | 4.83 | 0.25 | 589.65 | 2.5 |  |  |  | 1 |  |  | 592.11 | 710.27 | 742.73 | 0 | 742.73 | 838.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519.39
[5 empty] | 3 | 4.74 | 2.61 | 46.81 | 5.14 | 0.22 |  |  |  |  | 592.15 |  | -0.04 |  | 118.42 | 710.53 |  |  | 743 | 95.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.81
3102 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 3.36 | 1.6 | 7.42 | 16.59 | 0.87 | 70.71 | 8.58 |  |  |  | 1 |  |  | 79.16 | 94.08 | 98.38 | 0 | 98.38 | 112.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.42
[5 empty] | 23.5 | 25.24 |  | 0.59 | 17.64 | 0.76 |  |  |  |  | 79.29 |  | -0.13 |  | 15.83 | 94.99 |  |  | 99.33 | 12.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.59
3103 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 0.93 | 1.21 | 37.37 | 5.05 | 0.26 | 59.21 | 2.61 |  |  |  | 1 |  |  | 61.78 | 73.86 | 77.24 | 0 | 77.24 | 87.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.37
[5 empty] | 0.0145 | 7.58 | 0.1 | 2.14 | 5.37 | 0.23 |  |  |  |  | 61.82 |  | -0.04 |  | 12.36 | 74.14 |  |  | 77.53 | 9.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.14
3104 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +4. 200 (кж5 л. 30)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 23.88 | 13.64 | 0.81 | 118.45 | 6.2 | 447.15 | 61.28 |  |  |  | 1 |  |  | 507.5 | 602.45 | 629.98 | 0 | 629.98 | 718.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81
[5 empty] | 41 | 176.57 | 3.66 | 0.06 | 125.96 | 5.46 |  |  |  |  | 508.43 |  | -0.93 |  | 101.5 | 609 |  |  | 636.83 | 81.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
3105 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 4.87 | 44.11 | 1990.84 | 25.76 | 1.35 | 2295.41 | 13.33 |  |  |  | 1 |  |  | 2308.54 | 2768.82 | 2895.36 | 0 | 2895.36 | 3267.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1990.84
[5 empty] | 16 | 25.3 | 13.9 | 179.46 | 27.4 | 1.19 |  |  |  |  | 2308.74 |  | -0.2 |  | 461.71 | 2770.25 |  |  | 2896.86 | 370.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 179.46
3106 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) устройство штраб 25х25мм в стенах (узел в) |  |  | М | 5.36 | 2.56 | 11.85 | 26.47 | 1.39 | 112.86 | 13.7 |  |  |  | 1 |  |  | 126.35 | 150.16 | 157.02 | 0 | 157.02 | 178.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.85
[5 empty] | 37.5 | 40.28 |  | 0.94 | 28.15 | 1.22 |  |  |  |  | 126.56 |  | -0.21 |  | 25.27 | 151.62 |  |  | 158.55 | 20.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.94
3107 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка стержней ф10 s500 |  |  | Т | 1.49 | 1.92 | 59.54 | 8.04 | 0.42 | 94.32 | 4.16 |  |  |  | 1 |  |  | 98.42 | 117.66 | 123.04 | 0 | 123.04 | 139.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.54
[5 empty] | 0.0231 | 12.07 | 0.16 | 3.41 | 8.55 | 0.37 |  |  |  |  | 98.48 |  | -0.06 |  | 19.68 | 118.1 |  |  | 123.5 | 15.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.41
3108 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий в железобетонных конструкциях под установку дюбель-шпилек (узел а,б) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.76 | 2.8 | 8.11 | 10.06 | 0.53 | 48.61 | 5.21 |  |  |  | 1 |  |  | 53.74 | 63.94 | 66.86 | 0 | 66.86 | 76.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.11
[5 empty] | 4 | 15.31 |  | 0.64 | 10.7 | 0.46 |  |  |  |  | 53.82 |  | -0.08 |  | 10.75 | 64.49 |  |  | 67.44 | 8.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
3109 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) исключается до глубины сверления 130мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.19 | -0.31 | -2.84 | -1.1 | -0.06 | -7.44 | -0.57 |  |  |  | 1 |  |  | -8 | -9.54 | -9.98 | 0 | -9.98 | -11.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.84
[5 empty] | -4 | -1.68 |  | -0.23 | -1.17 | -0.05 |  |  |  |  | -8.01 |  | 0.01 |  | -1.6 | -9.6 |  |  | -10.04 | -1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
3110 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) крепление уголка ук-1,ук-2 дюбель-шпильками |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.53 | 0.02 | 26.72 | 2.47 | 0.15 | 38.54 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 39.99 | 47.83 | 50.02 | 0 | 50.02 | 56.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.72
[5 empty] | 4 | 4.31 | 0.01 | 1.83 | 2.91 | 0.13 |  |  |  |  | 40.01 |  | -0.02 |  | 8 | 47.99 |  |  | 50.19 | 6.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.83
3111 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) сверление отверстий ф14мм в металлических уголках толщ. 10мм (узел а) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.2 | 0.04 | 2.12 | 1.01 | 0.05 | 6.06 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 6.57 | 7.82 | 8.18 | 0 | 8.18 | 9.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.12
[5 empty] | 4 | 1.54 |  | 0.17 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 6.58 |  | -0.01 |  | 1.31 | 7.88 |  |  | 8.24 | 1.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
3112 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) оштукатуривание уголков по сетке (узел а) |  |  | М2 | 0.22 | 0.02 | 4.82 | 1.09 | 0.06 | 9.14 | 0.56 |  |  |  | 1 |  |  | 9.69 | 11.57 | 12.1 | 0 | 12.1 | 13.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.82
[5 empty] | 0.15 | 1.65 | 0.01 | 0.29 | 1.16 | 0.05 |  |  |  |  | 9.7 |  | -0.01 |  | 1.94 | 11.63 |  |  | 12.16 | 1.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
3113 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) на отм. +70. 200 и 73. 200 (кж5 л. 52)* укладка перемычек массой до 100кг на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 1.7 | 0.97 | 0.06 | 8.41 | 0.44 | 31.74 | 4.35 |  |  |  | 1 |  |  | 36.02 | 42.76 | 44.71 | 0 | 44.71 | 50.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06
[5 empty] | 2.91 | 12.53 | 0.26 |  | 8.94 | 0.39 |  |  |  |  | 36.09 |  | -0.07 |  | 7.2 | 43.22 |  |  | 45.19 | 5.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3114 | Ж2-90-90 | Перемычки (секция 4) (кж5 л. 28,29,30,52) укладка перемычек массой до 0,3т на слой цементно-песчаного раствора м75 (прим. п. 2 кж5 л. 1) |  |  | ШТ | 0.03 | 0.28 | 67.76 | 0.16 | 0.01 | 74.66 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 74.75 | 89.69 | 93.79 | 0 | 93.79 | 105.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.76
[5 empty] | 0.1 | 0.16 | 0.09 | 6.11 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 74.75 |  |  |  | 14.95 | 89.7 |  |  | 93.8 | 12.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.11
смета 2.572. |  | 46. 21-03. 7 ас-с152 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (земляные работы,крыльца,облицовка и ограждения крылец) с выходом данной сметы лок. см. n471 на сумму 126,902тыс. руб аннулируется |  |  |  | 3030.6 | 12082.27 | 72050.44 | 15758.79 | 829.96 | 147944.85 | 8200.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 156021.33 | 186349.04 | 194865.2 | 0 | 194865.2 | 220851.01 |  |  |  |  | 72050.44 | 0 | 0
[6 empty] | 20766.99 | 3353.48 | 8895.13 | 16830.86 | 730.41 |  | 0 | 0 |  | 156145.79 | 0 | -124.46 | 0 | 31204.21 | 187225.54 | 916.57 | 0 | 195781.77 | 25069.24 |  |  |  |  | 4939.56 | 0 | 0
3115 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 |  |  | М3 | 11.3 | 324.1 | 0.08 | 68.22 | 3.57 | 492.07 | 35.3 |  |  |  | 1 |  |  | 526.83 | 628.43 | 657.15 | 0 | 657.15 | 745.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 235.3 | 20.41 | 83.4 |  | 72.55 | 3.14 |  |  |  |  | 527.37 |  | -0.54 |  | 105.37 | 632.2 |  |  | 661.09 | 84.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3116 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта вручную |  |  | М3 | 80.7 |  |  | 373.99 | 19.58 | 1377.58 | 193.48 |  |  |  | 1 |  |  | 1568.12 | 1861.07 | 1946.12 | 0 | 1946.12 | 2219.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 58.81 | 569.06 |  |  | 397.72 | 17.23 |  |  |  |  | 1571.06 |  | -2.94 |  | 313.62 | 1881.74 |  |  | 1967.73 | 251.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3117 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы |  |  | М3 | 2.82 | 80.99 | 0.02 | 17.05 | 0.89 | 122.97 | 8.82 |  |  |  | 1 |  |  | 131.66 | 157.04 | 164.22 | 0 | 164.22 | 186.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 58.8 | 5.1 | 20.84 |  | 18.13 | 0.79 |  |  |  |  | 131.79 |  | -0.13 |  | 26.33 | 157.99 |  |  | 165.21 | 21.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3118 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) |  |  | Т | [5 empty] | 879.78 |  |  |  |  | 1 |  |  | 879.78 | 1055.74 | 1103.99 | 0 | 1103.99 | 1245.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 154.8904 |  |  | 879.78 | [6 empty] | 879.78 |  |  |  | 175.96 | 1055.74 |  |  | 1103.99 | 141.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3119 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) транспорт грунта на 5км (временный отвал) |  |  | Т | [5 empty] | 669.36 |  |  |  |  | 1 |  |  | 669.36 | 803.23 | 839.94 | 0 | 839.94 | 947.49 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 345.0312 |  |  | 669.36 | [6 empty] | 669.36 |  |  |  | 133.87 | 803.23 |  |  | 839.94 | 107.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3120 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) работа на отвале, грунт 1 группы |  |  | М3 | 0.6 | 11.25 | 0.02 | 3.38 | 0.18 | 20.62 | 1.75 |  |  |  | 1 |  |  | 22.34 | 26.62 | 27.84 | 0 | 27.84 | 31.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 91.1 | 2.03 | 3.12 |  | 3.6 | 0.16 |  |  |  |  | 22.37 |  | -0.03 |  | 4.47 | 26.81 |  |  | 28.04 | 3.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3121 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 |  |  | М3 | 9.75 | 279.61 | 0.06 | 58.86 | 3.08 | 424.52 | 30.45 |  |  |  | 1 |  |  | 454.51 | 542.16 | 566.94 | 0 | 566.94 | 643.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06
[5 empty] | 203 | 17.61 | 71.95 |  | 62.59 | 2.71 |  |  |  |  | 454.97 |  | -0.46 |  | 90.9 | 545.41 |  |  | 570.34 | 73.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3122 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) транспорт грунта на 5км (временный отвал) |  |  | Т | [5 empty] | 669.36 |  |  |  |  | 1 |  |  | 669.36 | 803.23 | 839.94 | 0 | 839.94 | 947.49 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 345.0312 |  |  | 669.36 | [6 empty] | 669.36 |  |  |  | 133.87 | 803.23 |  |  | 839.94 | 107.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3123 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5м |  |  | М3 | 0.76 | 24.79 |  | 4.52 | 0.24 | 34.57 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 36.87 | 43.99 | 46 | 0 | 46 | 52.17 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 81.2 |  | 6.88 |  | 4.81 | 0.21 |  |  |  |  | 36.91 |  | -0.04 |  | 7.37 | 44.24 |  |  | 46.26 | 5.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3124 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) добавляется до 10м |  |  | М3 | 0.38 | 12.25 |  | 2.23 | 0.12 | 17.08 | 1.16 |  |  |  | 1 |  |  | 18.22 | 21.74 | 22.73 | 0 | 22.73 | 25.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 81.2 |  | 3.4 |  | 2.38 | 0.1 |  |  |  |  | 18.24 |  | -0.02 |  | 3.64 | 21.86 |  |  | 22.86 | 2.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3125 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5м3 (подсыпка под плиту крыльца) |  |  | М3 | 2.77 | 74.75 |  | 16.41 | 0.86 | 116.38 | 8.49 |  |  |  | 1 |  |  | 124.74 | 148.78 | 155.58 | 0 | 155.58 | 176.59 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 81.2 | 6.15 | 18.82 |  | 17.45 | 0.76 |  |  |  |  | 124.87 |  | -0.13 |  | 24.95 | 149.69 |  |  | 156.53 | 20.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3126 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям |  |  | М3 | 41.77 |  |  | 193.57 | 10.14 | 713.02 | 100.14 |  |  |  | 1 |  |  | 811.64 | 963.26 | 1007.28 | 0 | 1007.28 | 1148.89 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 40.59 | 294.54 |  |  | 205.85 | 8.92 |  |  |  |  | 813.16 |  | -1.52 |  | 162.33 | 973.97 |  |  | 1018.48 | 130.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3127 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 3) уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  |  | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН | 40.12 | 442 |  | 208.54 | 10.92 | 1047.97 | 107.89 |  |  |  | 1 |  |  | 1154.22 | 1373.53 | 1436.3 | 0 | 1436.3 | 1633.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 162.37 | 155.13 | 162.18 |  | 221.77 | 9.61 |  |  |  |  | 1155.86 |  | -1.64 |  | 230.84 | 1385.06 |  |  | 1448.36 | 185.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3128 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) крыльцо кр-1 (кр6 л. 2,3,8)* фундаменты фм1 (кр6 л. 3,8)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.81 | 1.35 | 39.27 | 3.9 | 0.2 | 57.65 | 2.02 |  |  |  | 1 |  |  | 59.64 | 71.35 | 74.61 | 0 | 74.61 | 84.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.27
[5 empty] | 0.43 | 5.55 | 0.38 | 3.06 | 4.14 | 0.18 |  |  |  |  | 59.67 |  | -0.03 |  | 11.93 | 71.57 |  |  | 74.84 | 9.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.06
3129 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 13.28 | 84.91 | 11.61 | 69.17 | 3.62 | 329.6 | 35.79 |  |  |  | 1 |  |  | 364.85 | 433.99 | 453.82 | 0 | 453.82 | 516.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.61
[5 empty] | 8.88 | 82.56 | 22.69 | 0.98 | 73.56 | 3.19 |  |  |  |  | 365.39 |  | -0.54 |  | 72.97 | 437.82 |  |  | 457.83 | 58.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.98
3130 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 8.87 | 55.99 | 0.07 | 46.18 | 2.42 | 211.15 | 23.89 |  |  |  | 1 |  |  | 234.68 | 279.06 | 291.81 | 0 | 291.81 | 332.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07
[5 empty] | 8.88 | 55.24 | 15.03 | 0.01 | 49.11 | 2.13 |  |  |  |  | 235.04 |  | -0.36 |  | 46.94 | 281.62 |  |  | 294.49 | 37.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3131 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 0.81 | 8.62 | 150.08 | 4.46 | 0.23 | 184.55 | 2.31 |  |  |  | 1 |  |  | 186.83 | 223.94 | 234.17 | 0 | 234.17 | 264.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.08
[5 empty] | 1.43 | 4.53 | 2.25 | 11.68 | 4.74 | 0.21 |  |  |  |  | 186.86 |  | -0.03 |  | 37.37 | 224.2 |  |  | 234.44 | 30.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.68
3132 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование |  |  | Т | 0.52 | 0.57 | 211.16 | 2.61 | 0.14 | 233.29 | 1.35 |  |  |  | 1 |  |  | 234.62 | 281.4 | 294.26 | 0 | 294.26 | 332.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.16
[5 empty] | 0.0787 | 3.82 | 0.15 | 12.1 | 2.77 | 0.12 |  |  |  |  | 234.64 |  | -0.02 |  | 46.92 | 281.54 |  |  | 294.41 | 37.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.1
3133 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) плита, стенки, фундаменты (кр6 л. 2,3)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 35.59 | 59.25 | 1717.75 | 170.29 | 8.92 | 2521.56 | 88.1 |  |  |  | 1 |  |  | 2608.32 | 3120.56 | 3263.17 | 0 | 3263.17 | 3692.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1717.75
[5 empty] | 18.81 | 242.63 | 16.48 | 133.78 | 181.09 | 7.85 |  |  |  |  | 2609.66 |  | -1.34 |  | 521.66 | 3129.98 |  |  | 3273.02 | 419.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 133.78
3134 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 3) |  |  | М3 | 47.17 | 250.03 | 2214.28 | 242.83 | 12.71 | 3481.8 | 125.63 |  |  |  | 1 |  |  | 3605.52 | 4313.2 | 4510.31 | 0 | 4510.31 | 5103.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2214.28
[5 empty] | 19.01 | 319.86 | 49.63 | 172.66 | 258.24 | 11.19 |  |  |  |  | 3607.43 |  | -1.91 |  | 721.1 | 4326.62 |  |  | 4524.34 | 579.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 172.66
3135 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 11.29 | 40.3 | 2679.78 | 62.74 | 3.29 | 3099.5 | 32.46 |  |  |  | 1 |  |  | 3131.47 | 3754.3 | 3925.87 | 0 | 3925.87 | 4432.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2679.78
[5 empty] | 2.25 | 85.08 | 10.39 | 158.7 | 66.72 | 2.89 |  |  |  |  | 3131.96 |  | -0.49 |  | 626.29 | 3757.76 |  |  | 3929.49 | 503.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 158.7
3136 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 112.63 | 851.53 | 171.02 | 599 | 31.36 | 3014.19 | 309.89 |  |  |  | 1 |  |  | 3319.38 | 3950.14 | 4130.66 | 0 | 4130.66 | 4698.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171.02
[5 empty] | 81.19 | 684.16 | 227.28 | 12.51 | 637.01 | 27.6 |  |  |  |  | 3324.08 |  | -4.7 |  | 663.88 | 3983.26 |  |  | 4165.29 | 533.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.51
3137 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 84.63 | 607.72 | 7.4 | 448.91 | 23.5 | 2106.15 | 232.24 |  |  |  | 1 |  |  | 2334.86 | 2777.02 | 2903.93 | 0 | 2903.93 | 3305.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.4
[5 empty] | 81.19 | 519.97 | 163.09 | 0.58 | 477.39 | 20.68 |  |  |  |  | 2338.39 |  | -3.53 |  | 466.97 | 2801.83 |  |  | 2929.87 | 375.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.58
3138 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 53.47 | 586.59 | 2157.19 | 288.29 | 15.09 | 3820.83 | 149.14 |  |  |  | 1 |  |  | 3967.71 | 4745.32 | 4962.18 | 0 | 4962.18 | 5616.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2157.19
[5 empty] | 20.56 | 285.94 | 152.72 | 167.87 | 306.58 | 13.28 |  |  |  |  | 3969.97 |  | -2.26 |  | 793.54 | 4761.25 |  |  | 4978.84 | 637.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 167.87
3139 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование |  |  | Т | 43.11 | 17.8 | 4291.28 | 213.42 | 11.17 | 5339.83 | 110.41 |  |  |  | 1 |  |  | 5448.56 | 6526.48 | 6824.74 | 0 | 6824.74 | 7712.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4291.28
[5 empty] | 1.6304 | 320.7 | 4.04 | 248.67 | 226.96 | 9.83 |  |  |  |  | 5450.24 |  | -1.68 |  | 1089.71 | 6538.27 |  |  | 6837.07 | 875.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 248.67
3140 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 131.61 | 841.43 | 115.23 | 685.47 | 35.89 | 3266.43 | 354.63 |  |  |  | 1 |  |  | 3615.68 | 4300.92 | 4497.47 | 0 | 4497.47 | 5118.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.23
[5 empty] | 88 | 818.14 | 224.88 | 9.72 | 728.97 | 31.58 |  |  |  |  | 3621.06 |  | -5.38 |  | 723.14 | 4338.82 |  |  | 4537.1 | 580.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.72
3141 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 87.9 | 554.88 | 0.67 | 457.65 | 23.96 | 2092.42 | 236.76 |  |  |  | 1 |  |  | 2325.59 | 2765.4 | 2891.78 | 0 | 2891.78 | 3291.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67
[5 empty] | 88 | 547.43 | 148.93 | 0.05 | 486.69 | 21.09 |  |  |  |  | 2329.18 |  | -3.59 |  | 465.12 | 2790.71 |  |  | 2918.25 | 373.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3142 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 5.51 | 59.14 | 1029.59 | 30.56 | 1.6 | 1265.99 | 15.81 |  |  |  | 1 |  |  | 1281.56 | 1536.18 | 1606.38 | 0 | 1606.38 | 1814.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1029.59
[5 empty] | 9.81 | 31.06 | 15.44 | 80.13 | 32.5 | 1.41 |  |  |  |  | 1281.8 |  | -0.24 |  | 256.31 | 1537.87 |  |  | 1608.15 | 205.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 80.13
3143 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование |  |  | Т | 4.41 | 4.76 | 1725.26 | 21.97 | 1.15 | 1908.44 | 11.37 |  |  |  | 1 |  |  | 1919.64 | 2302.36 | 2407.58 | 0 | 2407.58 | 2717.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1725.26
[5 empty] | 0.6633 | 32.18 | 1.25 | 98.75 | 23.36 | 1.01 |  |  |  |  | 1919.81 |  | -0.17 |  | 383.93 | 2303.57 |  |  | 2408.85 | 308.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 98.75
3144 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж закладных изделий мн1 |  |  | Т | 4.55 | 1.25 | 290.15 | 21.14 | 1.11 | 385.51 | 10.94 |  |  |  | 1 |  |  | 396.28 | 474.37 | 496.05 | 0 | 496.05 | 560.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290.15
[5 empty] | 0.0498 | 31.82 | 0.35 | 16.59 | 22.48 | 0.97 |  |  |  |  | 396.45 |  | -0.17 |  | 79.26 | 475.54 |  |  | 497.27 | 63.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.59
3145 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.07 | 0.04 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 2.05 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 2.27 | 2.7 | 2.82 | 0 | 2.82 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41
[5 empty] | 1.15 | 0.65 |  | 0.03 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  | 0.45 | 2.72 |  |  | 2.84 | 0.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3146 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.1 | 0.04 | 1.15 | 0.54 | 0.03 | 3.26 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 3.54 | 4.22 | 4.41 | 0 | 4.41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15
[5 empty] | 1.15 | 0.82 |  | 0.09 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 3.54 |  |  |  | 0.71 | 4.25 |  |  | 4.44 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
3147 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 3) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 4.56 | 1.78 | 86.26 | 25.2 | 1.32 | 186.64 | 13.04 |  |  |  | 1 |  |  | 199.48 | 237.98 | 248.86 | 0 | 248.86 | 282.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.26
[5 empty] | 0.4122 | 37.27 | 1.08 | 6.85 | 26.8 | 1.16 |  |  |  |  | 199.68 |  | -0.2 |  | 39.9 | 239.38 |  |  | 250.32 | 32.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.85
3148 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой |  |  | М | 33.08 | 122.83 | 156.79 | 170.32 | 8.92 | 845.38 | 88.11 |  |  |  | 1 |  |  | 932.15 | 1109.16 | 1159.85 | 0 | 1159.85 | 1319.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156.79
[5 empty] | 112.13 | 185.09 | 74.07 | 12.45 | 181.13 | 7.85 |  |  |  |  | 933.49 |  | -1.34 |  | 186.43 | 1118.58 |  |  | 1169.7 | 149.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.45
3149 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) укладка труб бнт 125 (тр1, прим. п. 8 кр6 л. 3) |  |  | КМ | 0.77 | 0.21 | 3.99 | 4.24 | 0.22 | 19.96 | 2.19 |  |  |  | 1 |  |  | 22.12 | 26.3 | 27.5 | 0 | 27.5 | 31.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.99
[5 empty] | 0.0022 | 6.4 | 0.05 | 0.19 | 4.51 | 0.2 |  |  |  |  | 22.15 |  | -0.03 |  | 4.42 | 26.54 |  |  | 27.75 | 3.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.19
3150 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.13 |  | 13.13 | -0.78 | -0.04 | 10.88 | -0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 10.49 | 12.64 | 13.22 | 0 | 13.22 | 14.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.13
[5 empty] | -2.15 | -1.19 |  | 0.63 | -0.83 | -0.04 |  |  |  |  | 10.48 |  | 0.01 |  | 2.1 | 12.59 |  |  | 13.17 | 1.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.63
3151 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) укладка гравийно-песчаной смеси под трубу (сеч. 1-1 кр6 л. 2) |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.91 | 0.99 | 3.17 | 4.23 | 0.22 | 38.89 | 2.19 |  |  |  | 1 |  |  | 41.05 | 49.03 | 51.27 | 0 | 51.27 | 58.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.17
[5 empty] | 0.8 | 5.98 | 0.45 | 19.62 | 4.49 | 0.19 |  |  |  |  | 41.08 |  | -0.03 |  | 8.21 | 49.26 |  |  | 51.51 | 6.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.62
3152 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) нарезка швов 6х6 в бетонном покрытии (прим. п. 5 кр6 л. 3) |  |  | М | 3.83 | 20.43 | 7.89 | 21.29 | 1.11 | 107.31 | 11.02 |  |  |  | 1 |  |  | 118.16 | 140.62 | 147.05 | 0 | 147.05 | 167.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.89
[5 empty] | 42.22 | 32.4 |  | 0.57 | 22.64 | 0.98 |  |  |  |  | 118.33 |  | -0.17 |  | 23.63 | 141.79 |  |  | 148.27 | 18.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
3153 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 3) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 1.21 | 0.48 | 22.98 | 6.72 | 0.35 | 49.73 | 3.47 |  |  |  | 1 |  |  | 53.15 | 63.41 | 66.31 | 0 | 66.31 | 75.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.98
[5 empty] | 0.1098 | 9.93 | 0.29 | 1.82 | 7.14 | 0.31 |  |  |  |  | 53.2 |  | -0.05 |  | 10.63 | 63.78 |  |  | 66.7 | 8.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
3154 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой |  |  | М | 12.46 | 46.25 | 59.04 | 64.13 | 3.36 | 318.31 | 33.18 |  |  |  | 1 |  |  | 350.99 | 417.65 | 436.74 | 0 | 436.74 | 496.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.04
[5 empty] | 42.22 | 69.69 | 27.89 | 4.69 | 68.2 | 2.95 |  |  |  |  | 351.49 |  | -0.5 |  | 70.2 | 421.19 |  |  | 440.44 | 56.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.69
3155 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж лотка водоприемного с решеткой (ар3 л. 62) |  |  | РЕШЕТКА | 17.11 | 12.64 | 398.64 | 90.9 | 4.76 | 775.72 | 47.03 |  |  |  | 1 |  |  | 822.04 | 981.42 | 1026.27 | 0 | 1026.27 | 1163.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 398.64
[5 empty] | 8 | 136.48 | 1.84 | 31.44 | 96.67 | 4.19 |  |  |  |  | 822.75 |  | -0.71 |  | 164.41 | 986.45 |  |  | 1031.53 | 132.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.44
3156 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) крыльцо кр-2 (кр6 л. 4)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 1.04 | 1.73 | 50.23 | 4.98 | 0.26 | 73.72 | 2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 76.25 | 91.22 | 95.39 | 0 | 95.39 | 107.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.23
[5 empty] | 0.55 | 7.09 | 0.48 | 3.91 | 5.29 | 0.23 |  |  |  |  | 76.29 |  | -0.04 |  | 15.25 | 91.5 |  |  | 95.68 | 12.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.91
3157 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 4) |  |  | М3 | 0.45 | 2.37 | 20.97 | 2.3 | 0.12 | 32.98 | 1.19 |  |  |  | 1 |  |  | 34.15 | 40.85 | 42.72 | 0 | 42.72 | 48.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.97
[5 empty] | 0.18 | 3.03 | 0.47 | 1.63 | 2.45 | 0.11 |  |  |  |  | 34.17 |  | -0.02 |  | 6.83 | 40.98 |  |  | 42.86 | 5.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.63
3158 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 2.21 | 7.88 | 163.32 | 12.27 | 0.64 | 224.77 | 6.35 |  |  |  | 1 |  |  | 231.02 | 276.54 | 289.18 | 0 | 289.18 | 326.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.32
[5 empty] | 0.44 | 16.64 | 2.03 | 10.4 | 13.05 | 0.57 |  |  |  |  | 231.12 |  | -0.1 |  | 46.2 | 277.22 |  |  | 289.89 | 37.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.4
3159 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 11.26 | 85.16 | 17.08 | 59.9 | 3.14 | 301.4 | 30.99 |  |  |  | 1 |  |  | 331.92 | 394.99 | 413.04 | 0 | 413.04 | 469.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.08
[5 empty] | 8.12 | 68.42 | 22.73 | 1.24 | 63.7 | 2.76 |  |  |  |  | 332.39 |  | -0.47 |  | 66.38 | 398.3 |  |  | 416.5 | 53.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.24
3160 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 8.46 | 60.78 | 0.74 | 44.89 | 2.35 | 210.63 | 23.23 |  |  |  | 1 |  |  | 233.51 | 277.73 | 290.42 | 0 | 290.42 | 330.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74
[5 empty] | 8.12 | 52 | 16.31 | 0.06 | 47.74 | 2.07 |  |  |  |  | 233.86 |  | -0.35 |  | 46.7 | 280.21 |  |  | 293.01 | 37.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
3161 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 5.25 | 57.63 | 211.94 | 28.32 | 1.48 | 375.37 | 14.65 |  |  |  | 1 |  |  | 389.8 | 466.2 | 487.51 | 0 | 487.51 | 551.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211.94
[5 empty] | 2.02 | 28.09 | 15 | 16.49 | 30.12 | 1.3 |  |  |  |  | 390.02 |  | -0.22 |  | 77.96 | 467.76 |  |  | 489.14 | 62.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.49
3162 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование |  |  | Т | 4.09 | 1.69 | 404.38 | 20.25 | 1.06 | 503.7 | 10.48 |  |  |  | 1 |  |  | 514.02 | 615.71 | 643.85 | 0 | 643.85 | 727.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 404.38
[5 empty] | 0.1547 | 30.43 | 0.38 | 23.43 | 21.53 | 0.93 |  |  |  |  | 514.18 |  | -0.16 |  | 102.8 | 616.82 |  |  | 645.01 | 82.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.43
3163 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж закладных изделий мн1 |  |  | Т | 0.83 | 0.23 | 53.02 | 3.86 | 0.2 | 70.43 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 72.4 | 86.66 | 90.62 | 0 | 90.62 | 102.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.02
[5 empty] | 0.0091 | 5.81 | 0.06 | 3.03 | 4.1 | 0.18 |  |  |  |  | 72.43 |  | -0.03 |  | 14.48 | 86.88 |  |  | 90.85 | 11.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.03
3164 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |  | 0.38 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.42 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.21 | 0.12 |  | 0.01 | 0.08 | [5 empty] | 0.42 |  |  |  | 0.08 | 0.5 |  |  | 0.52 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3165 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.1 | 0.01 | 0.6 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 0.21 | 0.15 |  | 0.02 | 0.1 | [5 empty] | 0.65 |  |  |  | 0.13 | 0.78 |  |  | 0.82 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3166 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 4) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.51 | 0.2 | 9.56 | 2.79 | 0.15 | 20.69 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 22.12 | 26.39 | 27.6 | 0 | 27.6 | 31.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.56
[5 empty] | 0.0457 | 4.13 | 0.12 | 0.76 | 2.97 | 0.13 |  |  |  |  | 22.14 |  | -0.02 |  | 4.42 | 26.54 |  |  | 27.76 | 3.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.76
3167 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой |  |  | М | 4.27 | 15.85 | 20.23 | 21.98 | 1.15 | 109.1 | 11.37 |  |  |  | 1 |  |  | 120.3 | 143.15 | 149.69 | 0 | 149.69 | 170.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.23
[5 empty] | 14.47 | 23.89 | 9.56 | 1.61 | 23.38 | 1.01 |  |  |  |  | 120.47 |  | -0.17 |  | 24.06 | 144.36 |  |  | 150.96 | 19.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.61
3168 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) крыльцо кр-5 (кр6 л. 7)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 1.49 | 2.49 | 72.14 | 7.15 | 0.37 | 105.89 | 3.7 |  |  |  | 1 |  |  | 109.53 | 131.04 | 137.03 | 0 | 137.03 | 155.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.14
[5 empty] | 0.79 | 10.19 | 0.69 | 5.62 | 7.6 | 0.33 |  |  |  |  | 109.59 |  | -0.06 |  | 21.91 | 131.44 |  |  | 137.45 | 17.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.62
3169 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 7) |  |  | М3 | 0.67 | 3.55 | 31.45 | 3.44 | 0.18 | 49.43 | 1.78 |  |  |  | 1 |  |  | 51.18 | 61.22 | 64.02 | 0 | 64.02 | 72.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.45
[5 empty] | 0.27 | 4.54 | 0.7 | 2.45 | 3.66 | 0.16 |  |  |  |  | 51.21 |  | -0.03 |  | 10.24 | 61.42 |  |  | 64.23 | 8.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.45
3170 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 3.36 | 12 | 219.84 | 18.68 | 0.98 | 311.76 | 9.67 |  |  |  | 1 |  |  | 321.28 | 384.5 | 402.07 | 0 | 402.07 | 454.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219.84
[5 empty] | 0.67 | 25.34 | 3.09 | 14.19 | 19.87 | 0.86 |  |  |  |  | 321.43 |  | -0.15 |  | 64.26 | 385.54 |  |  | 403.16 | 51.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.19
3171 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 11.26 | 85.16 | 17.08 | 59.9 | 3.14 | 301.4 | 30.99 |  |  |  | 1 |  |  | 331.92 | 394.99 | 413.04 | 0 | 413.04 | 469.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.08
[5 empty] | 8.12 | 68.42 | 22.73 | 1.24 | 63.7 | 2.76 |  |  |  |  | 332.39 |  | -0.47 |  | 66.38 | 398.3 |  |  | 416.5 | 53.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.24
3172 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 8.46 | 60.78 | 0.74 | 44.89 | 2.35 | 210.63 | 23.23 |  |  |  | 1 |  |  | 233.51 | 277.73 | 290.42 | 0 | 290.42 | 330.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74
[5 empty] | 8.12 | 52 | 16.31 | 0.06 | 47.74 | 2.07 |  |  |  |  | 233.86 |  | -0.35 |  | 46.7 | 280.21 |  |  | 293.01 | 37.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
3173 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 3.51 | 38.52 | 141.64 | 18.93 | 0.99 | 250.89 | 9.8 |  |  |  | 1 |  |  | 260.54 | 311.6 | 325.84 | 0 | 325.84 | 368.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.64
[5 empty] | 1.35 | 18.78 | 10.03 | 11.02 | 20.14 | 0.87 |  |  |  |  | 260.69 |  | -0.15 |  | 52.11 | 312.65 |  |  | 326.94 | 41.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.02
3174 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) армирование |  |  | Т | 2.31 | 0.96 | 230.05 | 11.47 | 0.6 | 286.37 | 5.93 |  |  |  | 1 |  |  | 292.21 | 350.02 | 366.02 | 0 | 366.02 | 413.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230.05
[5 empty] | 0.0876 | 17.23 | 0.22 | 13.33 | 12.2 | 0.53 |  |  |  |  | 292.3 |  | -0.09 |  | 58.44 | 350.65 |  |  | 366.68 | 46.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.33
3175 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) монтаж закладных изделий мн1 |  |  | Т | 1.24 | 0.34 | 79.24 | 5.78 | 0.3 | 105.29 | 2.99 |  |  |  | 1 |  |  | 108.23 | 129.55 | 135.47 | 0 | 135.47 | 153.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.24
[5 empty] | 0.0136 | 8.69 | 0.1 | 4.53 | 6.14 | 0.27 |  |  |  |  | 108.28 |  | -0.05 |  | 21.65 | 129.88 |  |  | 135.82 | 17.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.53
3176 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.58 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.31 | 0.18 |  | 0.01 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.13 | 0.77 |  |  | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3177 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 0.31 | 0.14 | 0.01 | 0.87 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.94 | 1.12 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.31 | 0.22 |  | 0.02 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.19 | 1.13 |  |  | 1.18 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3178 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 7) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.54 | 0.21 | 10.11 | 2.96 | 0.15 | 21.89 | 1.53 |  |  |  | 1 |  |  | 23.4 | 27.91 | 29.19 | 0 | 29.19 | 33.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.11
[5 empty] | 0.0483 | 4.37 | 0.13 | 0.8 | 3.15 | 0.14 |  |  |  |  | 23.42 |  | -0.02 |  | 4.68 | 28.08 |  |  | 29.37 | 3.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
3179 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 3) (кр6 л. 2,3,4,7,8) герметизация швов мастикой |  |  | М | 4.47 | 16.58 | 21.17 | 23 | 1.2 | 114.13 | 11.9 |  |  |  | 1 |  |  | 125.85 | 149.75 | 156.59 | 0 | 156.59 | 178.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.17
[5 empty] | 15.14 | 24.99 | 10 | 1.68 | 24.45 | 1.06 |  |  |  |  | 126.03 |  | -0.18 |  | 25.17 | 151.02 |  |  | 157.92 | 20.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.68
3180 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) крыльцо кр-1 (ар3 л. 62,63)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 99.77 | 33.04 | 1752.97 | 520.82 | 27.27 | 3916.47 | 269.44 |  |  |  | 1 |  |  | 4181.82 | 4989.38 | 5217.39 | 0 | 5217.39 | 5919.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752.97
[5 empty] | 119.22 | 772.56 | 19.92 | 231.95 | 553.86 | 24 |  |  |  |  | 4185.91 |  | -4.09 |  | 836.36 | 5018.18 |  |  | 5247.51 | 671.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 231.95
3181 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плиткой тротуарной тактильной на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 4.6 | 1.52 | 178.48 | 24.03 | 1.26 | 285.24 | 12.43 |  |  |  | 1 |  |  | 297.48 | 355.64 | 371.89 | 0 | 371.89 | 421.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.48
[5 empty] | 5.5 | 35.64 | 0.92 | 17.65 | 25.55 | 1.11 |  |  |  |  | 297.67 |  | -0.19 |  | 59.5 | 356.98 |  |  | 373.29 | 47.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.65
3182 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 83.79 | 2.46 | 1086.53 | 419.93 | 21.99 | 2720.31 | 217.25 |  |  |  | 1 |  |  | 2934.26 | 3497.89 | 3657.74 | 0 | 3657.74 | 4153.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1086.53
[5 empty] | 27.52 | 637.28 | 1.69 | 86.19 | 446.58 | 19.35 |  |  |  |  | 2937.56 |  | -3.3 |  | 586.85 | 3521.11 |  |  | 3682.02 | 471.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 86.19
3183 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 204.74 | 36.43 | 2518.14 | 1103.37 | 57.77 | 6779.52 | 570.82 |  |  |  | 1 |  |  | 7341.67 | 8749 | 9148.83 | 0 | 9148.83 | 10392.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2518.14
[5 empty] | 42.98 | 1672.34 | 6.55 | 167.25 | 1173.38 | 50.84 |  |  |  |  | 7350.34 |  | -8.67 |  | 1468.33 | 8810 |  |  | 9212.62 | 1179.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 167.25
3184 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) укладка ступеней |  |  | М | 69.44 | 12.89 | 575.28 | 368.19 | 19.28 | 1982.01 | 190.48 |  |  |  | 1 |  |  | 2169.6 | 2583.17 | 2701.22 | 0 | 2701.22 | 3071.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 575.28
[5 empty] | 58.05 | 552.46 | 7.78 | 45.4 | 391.55 | 16.96 |  |  |  |  | 2172.49 |  | -2.89 |  | 433.92 | 2603.52 |  |  | 2722.5 | 348.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.4
3185 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) установка грязезащитных решеток |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 2.02 | 0.62 | 653.79 | 9.36 | 0.49 | 740.83 | 4.84 |  |  |  | 1 |  |  | 745.6 | 894.2 | 935.06 | 0 | 935.06 | 1055.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 653.79
[5 empty] | 28 | 14.24 |  | 51.95 | 9.95 | 0.43 |  |  |  |  | 745.67 |  | -0.07 |  | 149.12 | 894.72 |  |  | 935.6 | 119.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.95
3186 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) монтаж ограждений |  |  | Т | 89.92 | 681.78 | 15346.46 | 445.7 | 26.83 | 18559.5 | 265.11 |  |  |  | 1 |  |  | 18820.59 | 22556.38 | 23587.21 | 0 | 23587.21 | 26640.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15346.46
[5 empty] | 2.3027 | 629.93 | 149.81 | 879.49 | 525.7 | 23.61 |  |  |  |  | 18824.61 |  | -4.02 |  | 3764.12 | 22584.71 |  |  | 23616.83 | 3024.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 879.49
3187 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) крыльцо кр-2 (ар3 л. 64)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 0.63 | 0.21 | 11.03 | 3.28 | 0.17 | 24.65 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 26.32 | 31.4 | 32.83 | 0 | 32.83 | 37.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.03
[5 empty] | 0.75 | 4.86 | 0.13 | 1.46 | 3.49 | 0.15 |  |  |  |  | 26.35 |  | -0.03 |  | 5.26 | 31.58 |  |  | 33.02 | 4.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.46
3188 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 6.82 | 0.2 | 88.43 | 34.18 | 1.79 | 221.41 | 17.68 |  |  |  | 1 |  |  | 238.82 | 284.7 | 297.71 | 0 | 297.71 | 338.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.43
[5 empty] | 2.24 | 51.87 | 0.14 | 7.02 | 36.35 | 1.57 |  |  |  |  | 239.09 |  | -0.27 |  | 47.76 | 286.58 |  |  | 299.68 | 38.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.02
3189 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 21.24 | 3.78 | 261.31 | 114.5 | 5.99 | 703.52 | 59.23 |  |  |  | 1 |  |  | 761.85 | 907.88 | 949.37 | 0 | 949.37 | 1078.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261.31
[5 empty] | 4.46 | 173.54 | 0.68 | 17.36 | 121.76 | 5.28 |  |  |  |  | 762.75 |  | -0.9 |  | 152.37 | 914.22 |  |  | 956 | 122.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.36
3190 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) укладка ступеней |  |  | М | 14.4 | 2.67 | 122.68 | 76.36 | 4 | 414.72 | 39.5 |  |  |  | 1 |  |  | 453.62 | 540.12 | 564.8 | 0 | 564.8 | 642.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.68
[5 empty] | 12.04 | 114.58 | 1.61 | 9.7 | 81.21 | 3.52 |  |  |  |  | 454.22 |  | -0.6 |  | 90.72 | 544.34 |  |  | 569.21 | 72.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.7
3191 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) установка грязезащитных решеток |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.29 | 0.09 | 93.4 | 1.33 | 0.07 | 105.82 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 106.5 | 127.73 | 133.57 | 0 | 133.57 | 150.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4
[5 empty] | 4 | 2.03 |  | 7.42 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 106.51 |  | -0.01 |  | 21.3 | 127.8 |  |  | 133.64 | 17.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.42
3192 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) монтаж ограждений |  |  | Т | 2.45 | 18.53 | 417.2 | 12.11 | 0.73 | 504.53 | 7.2 |  |  |  | 1 |  |  | 511.62 | 613.18 | 641.2 | 0 | 641.2 | 724.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 417.2
[5 empty] | 0.0626 | 17.12 | 4.07 | 23.91 | 14.29 | 0.64 |  |  |  |  | 511.73 |  | -0.11 |  | 102.32 | 613.94 |  |  | 641.99 | 82.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.91
3193 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) крыльцо кр-5 (ар3 л. 64)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 1.28 | 0.42 | 22.35 | 6.64 | 0.35 | 49.94 | 3.43 |  |  |  | 1 |  |  | 53.32 | 63.61 | 66.52 | 0 | 66.52 | 75.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.35
[5 empty] | 1.52 | 9.85 | 0.25 | 2.96 | 7.06 | 0.31 |  |  |  |  | 53.37 |  | -0.05 |  | 10.66 | 63.98 |  |  | 66.91 | 8.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.96
3194 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 9.25 | 0.27 | 120.02 | 46.39 | 2.43 | 300.51 | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 324.15 | 386.41 | 404.07 | 0 | 404.07 | 458.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.02
[5 empty] | 3.04 | 70.4 | 0.19 | 9.52 | 49.34 | 2.14 |  |  |  |  | 324.51 |  | -0.36 |  | 64.83 | 388.98 |  |  | 406.76 | 52.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.52
3195 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 17.67 | 3.14 | 217.37 | 95.25 | 4.99 | 585.23 | 49.28 |  |  |  | 1 |  |  | 633.76 | 755.24 | 789.75 | 0 | 789.75 | 897.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 217.37
[5 empty] | 3.71 | 144.36 | 0.57 | 14.44 | 101.29 | 4.39 |  |  |  |  | 634.51 |  | -0.75 |  | 126.75 | 760.51 |  |  | 795.26 | 101.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.44
3196 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) укладка ступеней |  |  | М | 22.63 | 4.2 | 192.78 | 120 | 6.28 | 651.71 | 62.08 |  |  |  | 1 |  |  | 712.85 | 848.78 | 887.57 | 0 | 887.57 | 1009.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192.78
[5 empty] | 18.92 | 180.06 | 2.54 | 15.24 | 127.62 | 5.53 |  |  |  |  | 713.79 |  | -0.94 |  | 142.57 | 855.42 |  |  | 894.51 | 114.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.24
3197 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) установка грязезащитных решеток |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.29 | 0.09 | 93.4 | 1.33 | 0.07 | 105.82 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 106.5 | 127.73 | 133.57 | 0 | 133.57 | 150.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4
[5 empty] | 4 | 2.03 |  | 7.42 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 106.51 |  | -0.01 |  | 21.3 | 127.8 |  |  | 133.64 | 17.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.42
3198 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 3) (ар3 л. 62,63,64) монтаж ограждений |  |  | Т | 3.06 | 23.21 | 522.5 | 15.18 | 0.91 | 631.89 | 9.03 |  |  |  | 1 |  |  | 640.78 | 767.98 | 803.08 | 0 | 803.08 | 907.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 522.5
[5 empty] | 0.0784 | 21.45 | 5.1 | 29.94 | 17.9 | 0.8 |  |  |  |  | 640.92 |  | -0.14 |  | 128.16 | 768.94 |  |  | 804.08 | 102.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.94
3199 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 |  |  | М3 | 8.83 | 253.16 | 0.06 | 53.29 | 2.79 | 384.37 | 27.57 |  |  |  | 1 |  |  | 411.52 | 490.87 | 513.3 | 0 | 513.3 | 582.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06
[5 empty] | 183.8 | 15.94 | 65.15 |  | 56.67 | 2.46 |  |  |  |  | 411.94 |  | -0.42 |  | 82.3 | 493.82 |  |  | 516.38 | 66.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3200 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта вручную |  |  | М3 | 63.06 |  |  | 292.21 | 15.3 | 1076.35 | 151.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1225.22 | 1454.11 | 1520.56 | 0 | 1520.56 | 1734.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 45.95 | 444.63 |  |  | 310.75 | 13.46 |  |  |  |  | 1227.52 |  | -2.3 |  | 245.04 | 1470.26 |  |  | 1537.45 | 196.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3201 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы |  |  | М3 | 2.21 | 63.36 | 0.01 | 13.33 | 0.7 | 96.18 | 6.9 |  |  |  | 1 |  |  | 102.97 | 122.83 | 128.44 | 0 | 128.44 | 145.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 46 | 3.99 | 16.3 |  | 14.18 | 0.61 |  |  |  |  | 103.08 |  | -0.11 |  | 20.59 | 123.56 |  |  | 129.2 | 16.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3202 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) |  |  | Т | [5 empty] | 699.35 |  |  |  |  | 1 |  |  | 699.35 | 839.22 | 877.57 | 0 | 877.57 | 989.94 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 123.1242 |  |  | 699.35 | [6 empty] | 699.35 |  |  |  | 139.87 | 839.22 |  |  | 877.57 | 112.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3203 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) транспорт грунта на 5км (временный отвал) |  |  | Т | [5 empty] | 518.86 |  |  |  |  | 1 |  |  | 518.86 | 622.63 | 651.08 | 0 | 651.08 | 734.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 267.4542 |  |  | 518.86 | [6 empty] | 518.86 |  |  |  | 103.77 | 622.63 |  |  | 651.08 | 83.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3204 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) работа на отвале, грунт 1 группы |  |  | М3 | 0.48 | 8.94 | 0.02 | 2.69 | 0.14 | 16.38 | 1.39 |  |  |  | 1 |  |  | 17.75 | 21.16 | 22.13 | 0 | 22.13 | 25.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 72.4 | 1.61 | 2.48 |  | 2.86 | 0.12 |  |  |  |  | 17.77 |  | -0.02 |  | 3.55 | 21.3 |  |  | 22.28 | 2.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3205 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 |  |  | М3 | 7.55 | 216.66 | 0.05 | 45.6 | 2.39 | 328.94 | 23.59 |  |  |  | 1 |  |  | 352.17 | 420.08 | 439.28 | 0 | 439.28 | 498.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 157.3 | 13.64 | 55.75 |  | 48.5 | 2.1 |  |  |  |  | 352.53 |  | -0.36 |  | 70.43 | 422.6 |  |  | 441.92 | 56.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3206 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) транспорт грунта на 5км (временный отвал) |  |  | Т | [5 empty] | 518.86 |  |  |  |  | 1 |  |  | 518.86 | 622.63 | 651.08 | 0 | 651.08 | 734.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 267.4542 |  |  | 518.86 | [6 empty] | 518.86 |  |  |  | 103.77 | 622.63 |  |  | 651.08 | 83.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3207 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 80л. с. при перемещении грунта до 5м |  |  | М3 | 0.59 | 19.2 |  | 3.5 | 0.18 | 26.77 | 1.81 |  |  |  | 1 |  |  | 28.55 | 34.07 | 35.63 | 0 | 35.63 | 40.42 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 62.9 |  | 5.33 |  | 3.73 | 0.16 |  |  |  |  | 28.58 |  | -0.03 |  | 5.71 | 34.26 |  |  | 35.83 | 4.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3208 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) добавляется до 10м |  |  | М3 | 0.29 | 9.49 |  | 1.73 | 0.09 | 13.23 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 14.11 | 16.84 | 17.61 | 0 | 17.61 | 19.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 62.9 |  | 2.63 |  | 1.84 | 0.08 |  |  |  |  | 14.12 |  | -0.01 |  | 2.82 | 16.93 |  |  | 17.7 | 2.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3209 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5м3 (подсыпка под плиту крыльца) |  |  | М3 | 2.15 | 57.91 |  | 12.72 | 0.67 | 90.18 | 6.58 |  |  |  | 1 |  |  | 96.66 | 115.28 | 120.55 | 0 | 120.55 | 136.82 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 62.9 | 4.77 | 14.58 |  | 13.52 | 0.59 |  |  |  |  | 96.76 |  | -0.1 |  | 19.33 | 115.99 |  |  | 121.29 | 15.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3210 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям |  |  | М3 | 32.39 |  |  | 150.08 | 7.86 | 552.81 | 77.64 |  |  |  | 1 |  |  | 629.27 | 746.83 | 780.96 | 0 | 780.96 | 890.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 31.47 | 228.36 |  |  | 159.6 | 6.91 |  |  |  |  | 630.45 |  | -1.18 |  | 125.85 | 755.12 |  |  | 789.63 | 101.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3211 | Ж2-10-30 | Обратная засыпка (секция 4) уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  |  | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН | 31.1 | 342.62 |  | 161.64 | 8.46 | 812.32 | 83.63 |  |  |  | 1 |  |  | 894.68 | 1064.68 | 1113.34 | 0 | 1113.34 | 1266.46 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 125.86 | 120.25 | 125.71 |  | 171.9 | 7.45 |  |  |  |  | 895.95 |  | -1.27 |  | 178.94 | 1073.62 |  |  | 1122.69 | 143.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3212 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) крыльцо кр-1 (кр6 л. 9,10)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 21.5 | 35.78 | 1037.41 | 102.84 | 5.38 | 1522.83 | 53.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1575.22 | 1884.58 | 1970.71 | 0 | 1970.71 | 2229.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1037.41
[5 empty] | 11.36 | 146.53 | 9.95 | 80.79 | 109.36 | 4.74 |  |  |  |  | 1576.03 |  | -0.81 |  | 315.04 | 1890.26 |  |  | 1976.65 | 253.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 80.79
3213 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 9) |  |  | М3 | 27.51 | 145.86 | 1291.76 | 141.66 | 7.42 | 2031.21 | 73.29 |  |  |  | 1 |  |  | 2103.39 | 2516.23 | 2631.22 | 0 | 2631.22 | 2977.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1291.76
[5 empty] | 11.09 | 186.6 | 28.95 | 100.73 | 150.65 | 6.53 |  |  |  |  | 2104.5 |  | -1.11 |  | 420.68 | 2524.07 |  |  | 2639.42 | 337.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 100.73
3214 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 9.23 | 32.95 | 1775.22 | 51.31 | 2.69 | 2094.66 | 26.55 |  |  |  | 1 |  |  | 2120.81 | 2542.14 | 2658.32 | 0 | 2658.32 | 3002.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1775.22
[5 empty] | 1.84 | 69.58 | 8.5 | 105.98 | 54.57 | 2.36 |  |  |  |  | 2121.21 |  | -0.4 |  | 424.16 | 2544.97 |  |  | 2661.28 | 340.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 105.98
3215 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 104.66 | 791.22 | 158.84 | 556.58 | 29.14 | 2800.63 | 287.94 |  |  |  | 1 |  |  | 3084.2 | 3670.27 | 3838 | 0 | 3838 | 4365.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.84
[5 empty] | 75.44 | 635.7 | 211.19 | 11.62 | 591.89 | 25.64 |  |  |  |  | 3088.57 |  | -4.37 |  | 616.84 | 3701.04 |  |  | 3870.18 | 495.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.62
3216 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 78.64 | 564.68 | 6.88 | 417.12 | 21.84 | 1957.01 | 215.79 |  |  |  | 1 |  |  | 2169.52 | 2580.36 | 2698.28 | 0 | 2698.28 | 3070.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.88
[5 empty] | 75.44 | 483.15 | 151.54 | 0.54 | 443.58 | 19.22 |  |  |  |  | 2172.8 |  | -3.28 |  | 433.9 | 2603.42 |  |  | 2722.39 | 348.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.54
3217 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 47.02 | 515.84 | 1896.99 | 253.51 | 13.27 | 3359.97 | 131.16 |  |  |  | 1 |  |  | 3489.14 | 4172.95 | 4363.65 | 0 | 4363.65 | 4938.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1896.99
[5 empty] | 18.08 | 251.45 | 134.3 | 147.63 | 269.6 | 11.68 |  |  |  |  | 3491.13 |  | -1.99 |  | 697.83 | 4186.97 |  |  | 4378.31 | 560.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 147.63
3218 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование |  |  | Т | 37.87 | 15.64 | 3764.65 | 187.46 | 9.82 | 4685.42 | 96.98 |  |  |  | 1 |  |  | 4780.93 | 5726.75 | 5988.46 | 0 | 5988.46 | 6767.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3764.65
[5 empty] | 1.4321 | 281.69 | 3.55 | 218.17 | 199.35 | 8.64 |  |  |  |  | 4782.4 |  | -1.47 |  | 956.19 | 5737.12 |  |  | 5999.3 | 768.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 218.17
3219 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 85.22 | 544.83 | 74.51 | 443.85 | 23.24 | 2114.92 | 229.62 |  |  |  | 1 |  |  | 2341.05 | 2784.72 | 2911.98 | 0 | 2911.98 | 3313.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.51
[5 empty] | 56.98 | 529.75 | 145.61 | 6.28 | 472.01 | 20.45 |  |  |  |  | 2344.54 |  | -3.49 |  | 468.21 | 2809.26 |  |  | 2937.64 | 376.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.28
3220 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 56.92 | 359.28 | 0.43 | 296.32 | 15.52 | 1354.82 | 153.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1505.79 | 1790.57 | 1872.4 | 0 | 1872.4 | 2131.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 56.98 | 354.46 | 96.43 | 0.03 | 315.13 | 13.65 |  |  |  |  | 1508.12 |  | -2.33 |  | 301.16 | 1806.95 |  |  | 1889.53 | 241.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3221 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 3.51 | 37.74 | 657 | 19.51 | 1.02 | 807.86 | 10.09 |  |  |  | 1 |  |  | 817.8 | 980.28 | 1025.08 | 0 | 1025.08 | 1157.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 657
[5 empty] | 6.26 | 19.82 | 9.86 | 51.13 | 20.74 | 0.9 |  |  |  |  | 817.95 |  | -0.15 |  | 163.56 | 981.36 |  |  | 1026.21 | 131.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.13
3222 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование |  |  | Т | 2.85 | 3.08 | 1115.06 | 14.2 | 0.74 | 1233.45 | 7.35 |  |  |  | 1 |  |  | 1240.69 | 1488.05 | 1556.05 | 0 | 1556.05 | 1756.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1115.06
[5 empty] | 0.4287 | 20.8 | 0.81 | 63.82 | 15.1 | 0.65 |  |  |  |  | 1240.8 |  | -0.11 |  | 248.14 | 1488.83 |  |  | 1556.87 | 199.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 63.82
3223 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж закладных изделий мн1 |  |  | Т | 4.13 | 1.14 | 263.93 | 19.23 | 1.01 | 350.69 | 9.95 |  |  |  | 1 |  |  | 360.49 | 431.52 | 451.24 | 0 | 451.24 | 510.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 263.93
[5 empty] | 0.0453 | 28.94 | 0.32 | 15.1 | 20.45 | 0.89 |  |  |  |  | 360.64 |  | -0.15 |  | 72.1 | 432.59 |  |  | 452.36 | 57.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.1
3224 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.02 | 1.86 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 2.06 | 2.45 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 1.04 | 0.59 |  | 0.03 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 2.06 |  |  |  | 0.41 | 2.47 |  |  | 2.58 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3225 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.09 | 0.04 | 1.04 | 0.49 | 0.03 | 2.97 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 3.23 | 3.85 | 4.03 | 0 | 4.03 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04
[5 empty] | 1.04 | 0.75 |  | 0.08 | 0.52 | 0.02 |  |  |  |  | 3.23 |  |  |  | 0.65 | 3.88 |  |  | 4.06 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3226 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 10) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 3.76 | 1.47 | 71 | 20.75 | 1.09 | 153.65 | 10.73 |  |  |  | 1 |  |  | 164.22 | 195.91 | 204.86 | 0 | 204.86 | 232.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71
[5 empty] | 0.3393 | 30.68 | 0.89 | 5.64 | 22.06 | 0.96 |  |  |  |  | 164.38 |  | -0.16 |  | 32.84 | 197.06 |  |  | 206.06 | 26.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.64
3227 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой |  |  | М | 26.06 | 96.78 | 123.54 | 134.2 | 7.03 | 666.1 | 69.43 |  |  |  | 1 |  |  | 734.48 | 873.96 | 913.9 | 0 | 913.9 | 1039.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.54
[5 empty] | 88.35 | 145.84 | 58.36 | 9.81 | 142.72 | 6.18 |  |  |  |  | 735.53 |  | -1.05 |  | 146.9 | 881.38 |  |  | 921.66 | 118.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.81
3228 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) укладка труб бнт 125 (тр1, прим. п. 8 кр6 л. 10) |  |  | КМ | 0.46 | 0.13 | 2.36 | 2.5 | 0.13 | 11.79 | 1.3 |  |  |  | 1 |  |  | 13.07 | 15.54 | 16.25 | 0 | 16.25 | 18.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.36
[5 empty] | 0.0013 | 3.78 | 0.03 | 0.11 | 2.66 | 0.12 |  |  |  |  | 13.09 |  | -0.02 |  | 2.61 | 15.68 |  |  | 16.4 | 2.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
3229 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.08 |  | 7.88 | -0.47 | -0.02 | 6.54 | -0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 6.3 | 7.58 | 7.93 | 0 | 7.93 | 8.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.88
[5 empty] | -1.29 | -0.71 |  | 0.38 | -0.5 | -0.02 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 1.26 | 7.56 |  |  | 7.91 | 1.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
3230 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) укладка гравийно-песчаной смеси под трубу (сеч. 1-1 кр6 л. 9) |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.91 | 0.99 | 3.17 | 4.23 | 0.22 | 38.53 | 2.19 |  |  |  | 1 |  |  | 40.69 | 48.6 | 50.82 | 0 | 50.82 | 57.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.17
[5 empty] | 0.8 | 5.98 | 0.45 | 19.26 | 4.49 | 0.19 |  |  |  |  | 40.72 |  | -0.03 |  | 8.14 | 48.83 |  |  | 51.06 | 6.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.26
3231 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) нарезка швов 6х6 в бетонном покрытии (прим. п. 5 кр6 л. 10) |  |  | М | 2.24 | 11.93 | 4.61 | 12.43 | 0.65 | 62.65 | 6.43 |  |  |  | 1 |  |  | 68.98 | 82.09 | 85.84 | 0 | 85.84 | 97.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.61
[5 empty] | 24.64 | 18.91 |  | 0.33 | 13.22 | 0.57 |  |  |  |  | 69.08 |  | -0.1 |  | 13.8 | 82.78 |  |  | 86.56 | 11.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.33
3232 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 10) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.71 | 0.28 | 13.41 | 3.92 | 0.21 | 29.04 | 2.03 |  |  |  | 1 |  |  | 31.04 | 37.03 | 38.72 | 0 | 38.72 | 43.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.41
[5 empty] | 0.0641 | 5.8 | 0.17 | 1.07 | 4.17 | 0.18 |  |  |  |  | 31.07 |  | -0.03 |  | 6.21 | 37.25 |  |  | 38.95 | 4.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.07
3233 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой |  |  | М | 7.27 | 26.99 | 34.45 | 37.43 | 1.96 | 185.76 | 19.36 |  |  |  | 1 |  |  | 204.83 | 243.73 | 254.87 | 0 | 254.87 | 289.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.45
[5 empty] | 24.64 | 40.67 | 16.28 | 2.74 | 39.8 | 1.72 |  |  |  |  | 205.12 |  | -0.29 |  | 40.97 | 245.8 |  |  | 257.03 | 32.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.74
3234 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) крыльцо кр-2 (кр6 л. 11)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 3.24 | 5.39 | 156.16 | 15.48 | 0.81 | 229.24 | 8.01 |  |  |  | 1 |  |  | 237.13 | 283.7 | 296.67 | 0 | 296.67 | 335.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156.16
[5 empty] | 1.71 | 22.06 | 1.5 | 12.16 | 16.47 | 0.71 |  |  |  |  | 237.25 |  | -0.12 |  | 47.43 | 284.56 |  |  | 297.57 | 38.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.16
3235 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 11) |  |  | М3 | 2.08 | 11.05 | 97.84 | 10.73 | 0.56 | 153.84 | 5.55 |  |  |  | 1 |  |  | 159.31 | 190.58 | 199.29 | 0 | 199.29 | 225.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.84
[5 empty] | 0.84 | 14.13 | 2.19 | 7.63 | 11.41 | 0.49 |  |  |  |  | 159.39 |  | -0.08 |  | 31.86 | 191.17 |  |  | 199.91 | 25.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.63
3236 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 6.97 | 24.89 | 454.22 | 38.76 | 2.03 | 644.81 | 20.05 |  |  |  | 1 |  |  | 664.56 | 795.32 | 831.67 | 0 | 831.67 | 940.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 454.22
[5 empty] | 1.39 | 52.56 | 6.42 | 29.34 | 41.22 | 1.79 |  |  |  |  | 664.86 |  | -0.3 |  | 132.91 | 797.47 |  |  | 833.92 | 106.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.34
3237 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 14.68 | 110.96 | 22.39 | 78.06 | 4.09 | 392.89 | 40.38 |  |  |  | 1 |  |  | 432.66 | 514.87 | 538.4 | 0 | 538.4 | 612.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.39
[5 empty] | 10.58 | 89.15 | 29.62 | 1.63 | 83.01 | 3.6 |  |  |  |  | 433.27 |  | -0.61 |  | 86.53 | 519.19 |  |  | 542.92 | 69.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.63
3238 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 11.03 | 79.19 | 0.96 | 58.5 | 3.06 | 274.46 | 30.26 |  |  |  | 1 |  |  | 304.26 | 361.87 | 378.41 | 0 | 378.41 | 430.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[5 empty] | 10.58 | 67.76 | 21.25 | 0.08 | 62.21 | 2.7 |  |  |  |  | 304.72 |  | -0.46 |  | 60.85 | 365.11 |  |  | 381.8 | 48.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3239 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 5.85 | 64.19 | 236.07 | 31.55 | 1.65 | 418.12 | 16.32 |  |  |  | 1 |  |  | 434.19 | 519.29 | 543.02 | 0 | 543.02 | 614.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 236.07
[5 empty] | 2.25 | 31.29 | 16.71 | 18.37 | 33.55 | 1.45 |  |  |  |  | 434.44 |  | -0.25 |  | 86.84 | 521.03 |  |  | 544.84 | 69.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.37
3240 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование |  |  | Т | 5.07 | 2.09 | 502.9 | 25.09 | 1.31 | 626.06 | 12.98 |  |  |  | 1 |  |  | 638.84 | 765.22 | 800.19 | 0 | 800.19 | 904.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 502.9
[5 empty] | 0.1916 | 37.69 | 0.48 | 29.14 | 26.68 | 1.16 |  |  |  |  | 639.04 |  | -0.2 |  | 127.77 | 766.61 |  |  | 801.64 | 102.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.14
3241 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 3.59 | 22.95 | 3.19 | 18.69 | 0.98 | 89.13 | 9.67 |  |  |  | 1 |  |  | 98.65 | 117.35 | 122.71 | 0 | 122.71 | 139.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.19
[5 empty] | 2.4 | 22.31 | 6.13 | 0.27 | 19.88 | 0.86 |  |  |  |  | 98.8 |  | -0.15 |  | 19.73 | 118.38 |  |  | 123.79 | 15.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3242 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 2.4 | 15.13 | 0.02 | 12.48 | 0.65 | 57.06 | 6.46 |  |  |  | 1 |  |  | 63.42 | 75.41 | 78.86 | 0 | 78.86 | 89.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 2.4 | 14.93 | 4.06 |  | 13.27 | 0.58 |  |  |  |  | 63.52 |  | -0.1 |  | 12.68 | 76.1 |  |  | 79.58 | 10.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3243 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 0.14 | 1.57 | 27.29 | 0.81 | 0.04 | 33.55 | 0.42 |  |  |  | 1 |  |  | 33.96 | 40.7 | 42.56 | 0 | 42.56 | 48.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.29
[5 empty] | 0.26 | 0.82 | 0.41 | 2.12 | 0.86 | 0.04 |  |  |  |  | 33.97 |  | -0.01 |  | 6.79 | 40.75 |  |  | 42.61 | 5.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.12
3244 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование |  |  | Т | 0.12 | 0.13 | 48.64 | 0.62 | 0.03 | 53.81 | 0.32 |  |  |  | 1 |  |  | 54.13 | 64.92 | 67.89 | 0 | 67.89 | 76.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.64
[5 empty] | 0.0187 | 0.91 | 0.04 | 2.79 | 0.66 | 0.03 |  |  |  |  | 54.13 |  |  |  | 10.83 | 64.96 |  |  | 67.93 | 8.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.79
3245 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж закладных изделий мн1 |  |  | Т | 0.83 | 0.23 | 53.02 | 3.86 | 0.2 | 70.43 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 72.4 | 86.66 | 90.62 | 0 | 90.62 | 102.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.02
[5 empty] | 0.0091 | 5.81 | 0.06 | 3.03 | 4.1 | 0.18 |  |  |  |  | 72.43 |  | -0.03 |  | 14.48 | 86.88 |  |  | 90.85 | 11.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.03
3246 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |  | 0.38 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.42 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.21 | 0.12 |  | 0.01 | 0.08 | [5 empty] | 0.42 |  |  |  | 0.08 | 0.5 |  |  | 0.52 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3247 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.1 | 0.01 | 0.6 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 0.21 | 0.15 |  | 0.02 | 0.1 | [5 empty] | 0.65 |  |  |  | 0.13 | 0.78 |  |  | 0.82 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3248 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 11) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.66 | 0.26 | 12.45 | 3.64 | 0.19 | 26.95 | 1.88 |  |  |  | 1 |  |  | 28.8 | 34.36 | 35.93 | 0 | 35.93 | 40.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.45
[5 empty] | 0.0595 | 5.38 | 0.16 | 0.99 | 3.87 | 0.17 |  |  |  |  | 28.83 |  | -0.03 |  | 5.76 | 34.56 |  |  | 36.14 | 4.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
3249 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой |  |  | М | 4.25 | 15.76 | 20.12 | 21.86 | 1.14 | 108.49 | 11.31 |  |  |  | 1 |  |  | 119.63 | 142.34 | 148.84 | 0 | 148.84 | 169.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.12
[5 empty] | 14.39 | 23.75 | 9.51 | 1.6 | 23.25 | 1.01 |  |  |  |  | 119.8 |  | -0.17 |  | 23.93 | 143.56 |  |  | 150.12 | 19.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.6
3250 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) крыльцо кр-3 и кр4 (кр6 л. 12,15)* фм-1 фундамент под кирпичный простенок (кр6 л. 12,15)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.21 | 0.35 | 10.05 | 1 | 0.05 | 14.76 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 15.27 | 18.26 | 19.09 | 0 | 19.09 | 21.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.05
[5 empty] | 0.11 | 1.42 | 0.1 | 0.78 | 1.06 | 0.05 |  |  |  |  | 15.28 |  | -0.01 |  | 3.05 | 18.32 |  |  | 19.15 | 2.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
3251 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 9.22 | 58.9 | 7.71 | 47.98 | 2.51 | 228.12 | 24.82 |  |  |  | 1 |  |  | 252.56 | 300.42 | 314.15 | 0 | 314.15 | 357.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.71
[5 empty] | 6.16 | 57.27 | 15.74 | 0.51 | 51.03 | 2.21 |  |  |  |  | 252.94 |  | -0.38 |  | 50.51 | 303.07 |  |  | 316.92 | 40.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
3252 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 6.15 | 38.84 | 0.05 | 32.04 | 1.68 | 146.48 | 16.58 |  |  |  | 1 |  |  | 162.81 | 193.6 | 202.45 | 0 | 202.45 | 230.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 6.16 | 38.32 | 10.43 |  | 34.07 | 1.48 |  |  |  |  | 163.06 |  | -0.25 |  | 32.56 | 195.37 |  |  | 204.3 | 26.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3253 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 0.47 | 5.06 | 88.16 | 2.62 | 0.14 | 108.4 | 1.35 |  |  |  | 1 |  |  | 109.73 | 131.53 | 137.54 | 0 | 137.54 | 155.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.16
[5 empty] | 0.84 | 2.66 | 1.32 | 6.86 | 2.78 | 0.12 |  |  |  |  | 109.75 |  | -0.02 |  | 21.95 | 131.68 |  |  | 137.7 | 17.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.86
3254 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование |  |  | Т | 0.36 | 0.39 | 142.33 | 1.79 | 0.09 | 157.36 | 0.93 |  |  |  | 1 |  |  | 158.28 | 189.84 | 198.52 | 0 | 198.52 | 224.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.33
[5 empty] | 0.0542 | 2.63 | 0.1 | 8.14 | 1.91 | 0.08 |  |  |  |  | 158.29 |  | -0.01 |  | 31.66 | 189.94 |  |  | 198.62 | 25.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.14
3255 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) горизонтальная гидроизоляция из наплавляемых рулонных материалов (прим. п. 9 кр6 л. 12) |  |  | М2 | 0.1 | 0.01 | 4.49 | 0.47 | 0.02 | 6.59 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 6.83 | 8.17 | 8.54 | 0 | 8.54 | 9.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.49
[5 empty] | 0.5 | 0.72 |  | 0.36 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 6.83 |  |  |  | 1.37 | 8.2 |  |  | 8.57 | 1.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
3256 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) плита, стенки, фундаменты (кр6 л. 12)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 2.97 | 4.95 | 143.37 | 14.22 | 0.74 | 210.47 | 7.35 |  |  |  | 1 |  |  | 217.71 | 260.47 | 272.37 | 0 | 272.37 | 308.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.37
[5 empty] | 1.57 | 20.25 | 1.38 | 11.17 | 15.12 | 0.65 |  |  |  |  | 217.82 |  | -0.11 |  | 43.54 | 261.25 |  |  | 273.19 | 34.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.17
3257 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б плиты из бетона с16/20 f100 (узел 3 кр6 л. 12) |  |  | М3 | 2.86 | 15.13 | 133.95 | 14.69 | 0.77 | 210.63 | 7.6 |  |  |  | 1 |  |  | 218.11 | 260.92 | 272.84 | 0 | 272.84 | 308.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.95
[5 empty] | 1.15 | 19.35 | 3 | 10.44 | 15.62 | 0.68 |  |  |  |  | 218.23 |  | -0.12 |  | 43.62 | 261.73 |  |  | 273.69 | 35.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.44
3258 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство ж/б лестницы из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 3.41 | 12.18 | 302.34 | 18.96 | 0.99 | 400.15 | 9.81 |  |  |  | 1 |  |  | 409.81 | 490.73 | 513.16 | 0 | 513.16 | 580.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 302.34
[5 empty] | 0.68 | 25.71 | 3.14 | 18.94 | 20.16 | 0.87 |  |  |  |  | 409.96 |  | -0.15 |  | 81.96 | 491.77 |  |  | 514.25 | 65.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.94
3259 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 7.27 | 54.96 | 10.98 | 38.66 | 2.02 | 194.48 | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 214.18 | 254.88 | 266.53 | 0 | 266.53 | 303.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.98
[5 empty] | 5.24 | 44.16 | 14.67 | 0.8 | 41.12 | 1.78 |  |  |  |  | 214.48 |  | -0.3 |  | 42.84 | 257.02 |  |  | 268.77 | 34.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
3260 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б стен |  |  | М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ | 5.46 | 39.22 | 0.48 | 28.98 | 1.52 | 135.95 | 14.99 |  |  |  | 1 |  |  | 150.71 | 179.24 | 187.43 | 0 | 187.43 | 213.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 5.24 | 33.56 | 10.53 | 0.04 | 30.81 | 1.34 |  |  |  |  | 150.94 |  | -0.23 |  | 30.14 | 180.85 |  |  | 189.11 | 24.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3261 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство монолитных стен из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 2.94 | 32.24 | 118.56 | 15.85 | 0.83 | 210.01 | 8.2 |  |  |  | 1 |  |  | 218.09 | 260.83 | 272.75 | 0 | 272.75 | 308.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.56
[5 empty] | 1.13 | 15.72 | 8.39 | 9.23 | 16.85 | 0.73 |  |  |  |  | 218.21 |  | -0.12 |  | 43.62 | 261.71 |  |  | 273.67 | 35.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.23
3262 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование |  |  | Т | 3.13 | 1.29 | 312.66 | 15.47 | 0.81 | 388.75 | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 396.63 | 475.1 | 496.81 | 0 | 496.81 | 561.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 312.66
[5 empty] | 0.1182 | 23.25 | 0.29 | 18.11 | 16.45 | 0.71 |  |  |  |  | 396.75 |  | -0.12 |  | 79.33 | 475.96 |  |  | 497.71 | 63.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.11
3263 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 16.99 | 108.62 | 14.91 | 88.49 | 4.63 | 421.72 | 45.78 |  |  |  | 1 |  |  | 466.81 | 555.28 | 580.66 | 0 | 580.66 | 660.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.91
[5 empty] | 11.36 | 105.62 | 29.03 | 1.26 | 94.11 | 4.08 |  |  |  |  | 467.5 |  | -0.69 |  | 93.36 | 560.17 |  |  | 585.77 | 75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.26
3264 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) демонтаж опалубки импортного производства или типа модостр для устройства монолитных ж/б фундаментов |  |  | М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПО | 11.35 | 71.63 | 0.09 | 59.08 | 3.09 | 270.12 | 30.57 |  |  |  | 1 |  |  | 300.23 | 357.01 | 373.33 | 0 | 373.33 | 424.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[5 empty] | 11.36 | 70.67 | 19.23 | 0.01 | 62.83 | 2.72 |  |  |  |  | 300.69 |  | -0.46 |  | 60.05 | 360.28 |  |  | 376.75 | 48.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3265 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) устройство фундаментов из бетона с16/20 f100 в опалубке импортного производства или типа модостр |  |  | М3 | 0.7 | 7.54 | 131.19 | 3.9 | 0.2 | 161.32 | 2.02 |  |  |  | 1 |  |  | 163.31 | 195.76 | 204.71 | 0 | 204.71 | 231.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.19
[5 empty] | 1.25 | 3.96 | 1.97 | 10.21 | 4.14 | 0.18 |  |  |  |  | 163.34 |  | -0.03 |  | 32.66 | 195.97 |  |  | 204.93 | 26.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.21
3266 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) армирование |  |  | Т | 0.55 | 0.59 | 214.58 | 2.73 | 0.14 | 237.36 | 1.41 |  |  |  | 1 |  |  | 238.75 | 286.34 | 299.43 | 0 | 299.43 | 337.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.58
[5 empty] | 0.0825 | 4 | 0.16 | 12.28 | 2.91 | 0.13 |  |  |  |  | 238.77 |  | -0.02 |  | 47.75 | 286.5 |  |  | 299.6 | 38.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.28
3267 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) монтаж закладных изделий мн1 |  |  | Т | 0.41 | 0.11 | 26.22 | 1.91 | 0.1 | 34.83 | 0.99 |  |  |  | 1 |  |  | 35.8 | 42.85 | 44.81 | 0 | 44.81 | 50.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.22
[5 empty] | 0.0045 | 2.88 | 0.03 | 1.49 | 2.03 | 0.09 |  |  |  |  | 35.82 |  | -0.02 |  | 7.16 | 42.96 |  |  | 44.93 | 5.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
3268 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) огрунтовка детали закладной мн1 грунтовкой гф-021 (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.18 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.1 | 0.06 |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.04 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3269 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) покрытие закладных двумя слоями эмали пф-115 по огрунтованной поверхности (прим. п. 2 л. кр6. и-мн1) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.28 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[5 empty] | 0.1 | 0.07 |  | 0.01 | 0.05 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.06 | 0.36 |  |  | 0.38 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3270 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 3,4 кр6 л. 12) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.86 | 0.33 | 16.18 | 4.73 | 0.25 | 35.01 | 2.44 |  |  |  | 1 |  |  | 37.41 | 44.63 | 46.67 | 0 | 46.67 | 52.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.18
[5 empty] | 0.0773 | 6.99 | 0.2 | 1.28 | 5.03 | 0.22 |  |  |  |  | 37.45 |  | -0.04 |  | 7.48 | 44.89 |  |  | 46.94 | 6.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.28
3271 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой |  |  | М | 6.73 | 25 | 31.91 | 34.66 | 1.81 | 172.04 | 17.93 |  |  |  | 1 |  |  | 189.7 | 225.72 | 236.04 | 0 | 236.04 | 268.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.91
[5 empty] | 22.82 | 37.67 | 15.07 | 2.53 | 36.86 | 1.6 |  |  |  |  | 189.97 |  | -0.27 |  | 37.94 | 227.64 |  |  | 238.05 | 30.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.53
3272 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) нарезка швов 6х6 в бетонном покрытии (прим. п. 5 кр6 л. 12) |  |  | М | 0.23 | 1.24 | 0.48 | 1.29 | 0.07 | 6.5 | 0.67 |  |  |  | 1 |  |  | 7.16 | 8.52 | 8.91 | 0 | 8.91 | 10.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 2.56 | 1.96 |  | 0.03 | 1.37 | 0.06 |  |  |  |  | 7.17 |  | -0.01 |  | 1.43 | 8.59 |  |  | 8.98 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3273 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) заполнение деформационного шва пенополистиролом (прим. п. 5 кр6 л. 12) |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.07 | 0.03 | 1.38 | 0.41 | 0.02 | 3 | 0.21 |  |  |  | 1 |  |  | 3.21 | 3.83 | 4.01 | 0 | 4.01 | 4.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.38
[5 empty] | 0.0066 | 0.6 | 0.02 | 0.11 | 0.43 | 0.02 |  |  |  |  | 3.21 |  |  |  | 0.64 | 3.85 |  |  | 4.03 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
3274 | Ж2-90-20 | Крыльца (секция 4) (кр6 л. 9,10,11,12,15) герметизация швов мастикой |  |  | М | 0.76 | 2.8 | 3.58 | 3.89 | 0.2 | 19.3 | 2.01 |  |  |  | 1 |  |  | 21.28 | 25.32 | 26.48 | 0 | 26.48 | 30.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.58
[5 empty] | 2.56 | 4.23 | 1.69 | 0.28 | 4.14 | 0.18 |  |  |  |  | 21.31 |  | -0.03 |  | 4.26 | 25.54 |  |  | 26.71 | 3.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
3275 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-1 (ар4 л. 62,63)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 56.01 | 18.55 | 984.11 | 292.38 | 15.31 | 2198.68 | 151.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2347.64 | 2801 | 2929.01 | 0 | 2929.01 | 3323.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 984.11
[5 empty] | 66.93 | 433.71 | 11.18 | 130.22 | 310.93 | 13.47 |  |  |  |  | 2349.94 |  | -2.3 |  | 469.53 | 2817.17 |  |  | 2945.92 | 377.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 130.22
3276 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плиткой тротуарной тактильной на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 3.9 | 1.29 | 151.22 | 20.36 | 1.07 | 241.69 | 10.53 |  |  |  | 1 |  |  | 252.06 | 301.34 | 315.11 | 0 | 315.11 | 356.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.22
[5 empty] | 4.66 | 30.2 | 0.78 | 14.96 | 21.65 | 0.94 |  |  |  |  | 252.22 |  | -0.16 |  | 50.41 | 302.47 |  |  | 316.29 | 40.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.96
3277 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 74.77 | 2.19 | 969.67 | 374.76 | 19.62 | 2427.7 | 193.88 |  |  |  | 1 |  |  | 2618.64 | 3121.64 | 3264.3 | 0 | 3264.3 | 3706.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 969.67
[5 empty] | 24.56 | 568.73 | 1.51 | 76.92 | 398.54 | 17.27 |  |  |  |  | 2621.58 |  | -2.94 |  | 523.73 | 3142.37 |  |  | 3285.98 | 420.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 76.92
3278 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 180.64 | 32.14 | 2221.69 | 973.47 | 50.97 | 5981.37 | 503.62 |  |  |  | 1 |  |  | 6477.34 | 7718.99 | 8071.75 | 0 | 8071.75 | 9168.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2221.69
[5 empty] | 37.92 | 1475.46 | 5.78 | 147.55 | 1035.24 | 44.85 |  |  |  |  | 6484.99 |  | -7.65 |  | 1295.47 | 7772.81 |  |  | 8128.03 | 1040.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 147.55
3279 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней |  |  | М | 51.44 | 9.55 | 426.14 | 272.73 | 14.28 | 1468.17 | 141.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1607.13 | 1913.47 | 2000.92 | 0 | 2000.92 | 2274.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 426.14
[5 empty] | 43 | 409.23 | 5.76 | 33.63 | 290.04 | 12.57 |  |  |  |  | 1609.27 |  | -2.14 |  | 321.43 | 1928.56 |  |  | 2016.7 | 258.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.63
3280 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 1.44 | 0.45 | 466.99 | 6.68 | 0.35 | 529.17 | 3.46 |  |  |  | 1 |  |  | 532.58 | 638.72 | 667.91 | 0 | 667.91 | 753.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 466.99
[5 empty] | 20 | 10.17 |  | 37.11 | 7.11 | 0.31 |  |  |  |  | 532.63 |  | -0.05 |  | 106.52 | 639.1 |  |  | 668.31 | 85.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 37.11
3281 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений |  |  | Т | 21.1 | 159.97 | 3600.86 | 104.57 | 6.3 | 4354.74 | 62.2 |  |  |  | 1 |  |  | 4415.99 | 5292.54 | 5534.41 | 0 | 5534.41 | 6250.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3600.86
[5 empty] | 0.5403 | 147.8 | 35.15 | 206.36 | 123.34 | 5.54 |  |  |  |  | 4416.94 |  | -0.95 |  | 883.2 | 5299.19 |  |  | 5541.36 | 709.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 206.36
3282 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж лотка водоприемного с решеткой (ар4 л. 62) |  |  | РЕШЕТКА | 8.56 | 6.32 | 199.32 | 45.45 | 2.38 | 387.86 | 23.51 |  |  |  | 1 |  |  | 411.01 | 490.7 | 513.12 | 0 | 513.12 | 581.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 199.32
[5 empty] | 4 | 68.24 | 0.92 | 15.72 | 48.34 | 2.09 |  |  |  |  | 411.37 |  | -0.36 |  | 82.2 | 493.21 |  |  | 515.74 | 66.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.72
3283 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-2 (ар4 л. 64)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 3.11 | 1.03 | 54.55 | 16.21 | 0.85 | 121.87 | 8.38 |  |  |  | 1 |  |  | 130.12 | 155.24 | 162.33 | 0 | 162.33 | 184.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.55
[5 empty] | 3.71 | 24.04 | 0.62 | 7.21 | 17.23 | 0.75 |  |  |  |  | 130.25 |  | -0.13 |  | 26.02 | 156.14 |  |  | 163.27 | 20.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.21
3284 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плиткой тротуарной тактильной на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 2.16 | 0.71 | 83.73 | 11.27 | 0.59 | 133.81 | 5.83 |  |  |  | 1 |  |  | 139.55 | 166.84 | 174.46 | 0 | 174.46 | 197.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.73
[5 empty] | 2.58 | 16.72 | 0.43 | 8.28 | 11.99 | 0.52 |  |  |  |  | 139.64 |  | -0.09 |  | 27.91 | 167.46 |  |  | 175.11 | 22.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.28
3285 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 8.52 | 0.25 | 110.55 | 42.72 | 2.24 | 276.78 | 22.1 |  |  |  | 1 |  |  | 298.54 | 355.88 | 372.14 | 0 | 372.14 | 422.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.55
[5 empty] | 2.8 | 64.84 | 0.17 | 8.77 | 45.44 | 1.97 |  |  |  |  | 298.88 |  | -0.34 |  | 59.71 | 358.25 |  |  | 374.62 | 47.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.77
3286 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 29.78 | 5.3 | 366.19 | 160.45 | 8.4 | 985.87 | 83.01 |  |  |  | 1 |  |  | 1067.62 | 1272.28 | 1330.42 | 0 | 1330.42 | 1511.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 366.19
[5 empty] | 6.25 | 243.19 | 0.95 | 24.32 | 170.63 | 7.39 |  |  |  |  | 1068.88 |  | -1.26 |  | 213.52 | 1281.14 |  |  | 1339.68 | 171.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.32
3287 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней |  |  | М | 43.72 | 8.12 | 362.22 | 231.82 | 12.14 | 1247.94 | 119.93 |  |  |  | 1 |  |  | 1366.05 | 1626.44 | 1700.77 | 0 | 1700.77 | 1933.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.22
[5 empty] | 36.55 | 347.84 | 4.9 | 28.59 | 246.53 | 10.68 |  |  |  |  | 1367.87 |  | -1.82 |  | 273.21 | 1639.26 |  |  | 1714.18 | 219.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.59
3288 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.58 | 0.18 | 186.8 | 2.67 | 0.14 | 211.66 | 1.38 |  |  |  | 1 |  |  | 213.02 | 255.48 | 267.16 | 0 | 267.16 | 301.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.8
[5 empty] | 8 | 4.07 |  | 14.84 | 2.84 | 0.12 |  |  |  |  | 213.04 |  | -0.02 |  | 42.6 | 255.62 |  |  | 267.31 | 34.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.84
3289 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений |  |  | Т | 3.38 | 25.58 | 575.82 | 16.73 | 1.01 | 696.4 | 9.95 |  |  |  | 1 |  |  | 706.2 | 846.37 | 885.05 | 0 | 885.05 | 999.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 575.82
[5 empty] | 0.0864 | 23.64 | 5.62 | 33 | 19.73 | 0.89 |  |  |  |  | 706.35 |  | -0.15 |  | 141.24 | 847.44 |  |  | 886.17 | 113.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33
3290 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-3 (ар4 л. 65)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 1.32 | 0.44 | 23.08 | 6.85 | 0.36 | 51.57 | 3.55 |  |  |  | 1 |  |  | 55.07 | 65.7 | 68.7 | 0 | 68.7 | 77.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.08
[5 empty] | 1.57 | 10.17 | 0.26 | 3.06 | 7.29 | 0.32 |  |  |  |  | 55.12 |  | -0.05 |  | 11.01 | 66.08 |  |  | 69.1 | 8.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.06
3291 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 4.38 | 0.13 | 56.85 | 21.98 | 1.15 | 142.34 | 11.37 |  |  |  | 1 |  |  | 153.54 | 183.04 | 191.4 | 0 | 191.4 | 217.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.85
[5 empty] | 1.44 | 33.35 | 0.09 | 4.5 | 23.37 | 1.01 |  |  |  |  | 153.71 |  | -0.17 |  | 30.71 | 184.25 |  |  | 192.67 | 24.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.5
3292 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 14.39 | 2.56 | 176.94 | 77.53 | 4.06 | 476.37 | 40.11 |  |  |  | 1 |  |  | 515.87 | 614.76 | 642.85 | 0 | 642.85 | 730.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176.94
[5 empty] | 3.02 | 117.51 | 0.46 | 11.75 | 82.45 | 3.57 |  |  |  |  | 516.48 |  | -0.61 |  | 103.17 | 619.04 |  |  | 647.33 | 82.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.75
3293 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней |  |  | М | 22.63 | 4.2 | 186.78 | 120 | 6.28 | 645.21 | 62.08 |  |  |  | 1 |  |  | 706.35 | 840.98 | 879.41 | 0 | 879.41 | 999.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.78
[5 empty] | 18.92 | 180.06 | 2.54 | 14.74 | 127.62 | 5.53 |  |  |  |  | 707.29 |  | -0.94 |  | 141.27 | 847.62 |  |  | 886.35 | 113.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.74
3294 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.29 | 0.09 | 93.4 | 1.33 | 0.07 | 105.82 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 106.5 | 127.73 | 133.57 | 0 | 133.57 | 150.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4
[5 empty] | 4 | 2.03 |  | 7.42 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 106.51 |  | -0.01 |  | 21.3 | 127.8 |  |  | 133.64 | 17.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.42
3295 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений |  |  | Т | 2.5 | 18.95 | 426.54 | 12.39 | 0.75 | 515.85 | 7.37 |  |  |  | 1 |  |  | 523.11 | 626.94 | 655.59 | 0 | 655.59 | 740.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 426.54
[5 empty] | 0.064 | 17.51 | 4.16 | 24.44 | 14.61 | 0.66 |  |  |  |  | 523.22 |  | -0.11 |  | 104.62 | 627.73 |  |  | 656.42 | 84.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 24.44
3296 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) крыльцо кр-6 (ар4 л. 66)* облицовка плиткой тротуарной толщ. 60мм на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М2 | 1.24 | 0.41 | 21.76 | 6.47 | 0.34 | 48.63 | 3.35 |  |  |  | 1 |  |  | 51.93 | 61.96 | 64.79 | 0 | 64.79 | 73.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.76
[5 empty] | 1.48 | 9.59 | 0.25 | 2.88 | 6.88 | 0.3 |  |  |  |  | 51.98 |  | -0.05 |  | 10.39 | 62.32 |  |  | 65.17 | 8.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.88
3297 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 8.28 | 0.24 | 107.39 | 41.51 | 2.17 | 268.87 | 21.47 |  |  |  | 1 |  |  | 290.01 | 345.72 | 361.52 | 0 | 361.52 | 410.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.39
[5 empty] | 2.72 | 62.99 | 0.17 | 8.52 | 44.14 | 1.91 |  |  |  |  | 290.34 |  | -0.33 |  | 58 | 348.01 |  |  | 363.91 | 46.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.52
3298 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 14.11 | 2.51 | 173.42 | 75.99 | 3.98 | 466.89 | 39.31 |  |  |  | 1 |  |  | 505.6 | 602.52 | 630.06 | 0 | 630.06 | 715.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.42
[5 empty] | 2.96 | 115.17 | 0.45 | 11.51 | 80.81 | 3.5 |  |  |  |  | 506.2 |  | -0.6 |  | 101.12 | 606.72 |  |  | 634.45 | 81.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.51
3299 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) укладка ступеней |  |  | М | 14.4 | 2.67 | 122.68 | 76.36 | 4 | 414.72 | 39.5 |  |  |  | 1 |  |  | 453.62 | 540.12 | 564.8 | 0 | 564.8 | 642.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.68
[5 empty] | 12.04 | 114.58 | 1.61 | 9.7 | 81.21 | 3.52 |  |  |  |  | 454.22 |  | -0.6 |  | 90.72 | 544.34 |  |  | 569.21 | 72.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.7
3300 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) установка грязезащитных решеток |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.29 | 0.09 | 93.4 | 1.33 | 0.07 | 105.82 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 106.5 | 127.73 | 133.57 | 0 | 133.57 | 150.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4
[5 empty] | 4 | 2.03 |  | 7.42 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 106.51 |  | -0.01 |  | 21.3 | 127.8 |  |  | 133.64 | 17.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.42
3301 | Ж2-90-20 | Облицовка и ограждение крылец (секция 4) (ар4 л. 62,63,64,65,66) монтаж ограждений |  |  | Т | 3.15 | 23.86 | 537.16 | 15.6 | 0.94 | 649.63 | 9.28 |  |  |  | 1 |  |  | 658.77 | 789.53 | 825.61 | 0 | 825.61 | 932.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 537.16
[5 empty] | 0.0806 | 22.05 | 5.24 | 30.79 | 18.4 | 0.83 |  |  |  |  | 658.91 |  | -0.14 |  | 131.75 | 790.52 |  |  | 826.65 | 105.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.79
смета 2.574. |  | 46. 21-03. 7 ас-с154 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (земляные работы,приямки,облицовка и ограждение приямков) с выходом данной сметы лок. см. n475 на сумму 3,537тыс. руб. аннулируется |  |  |  | 57.29 | 146.36 | 2056.26 | 295.11 | 15.47 | 3516.56 | 152.78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3667.02 | 4384.06 | 4584.39 | 0 | 4584.39 | 5190.49 |  |  |  |  | 2056.26 | 0 | 0
[6 empty] | 409.06 | 40.21 | 266.77 | 313.94 | 13.59 |  | 0 | 0 |  | 3669.34 | 0 | -2.32 | 0 | 733.38 | 4400.4 | 17.05 | 0 | 4601.44 | 589.05 |  |  |  |  | 163.95 | 0 | 0
3302 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 |  |  | М3 | 0.13 | 3.86 |  | 0.81 | 0.04 | 5.85 | 0.42 |  |  |  | 1 |  |  | 6.26 | 7.46 | 7.8 | 0 | 7.8 | 8.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.8 | 0.24 | 0.99 |  | 0.86 | 0.04 |  |  |  |  | 6.27 |  | -0.01 |  | 1.25 | 7.51 |  |  | 7.85 | 1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3303 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) разработка грунта вручную |  |  | М3 | 2.59 |  |  | 12.02 | 0.63 | 44.27 | 6.22 |  |  |  | 1 |  |  | 50.4 | 59.82 | 62.55 | 0 | 62.55 | 71.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.89 | 18.29 |  |  | 12.78 | 0.55 |  |  |  |  | 50.49 |  | -0.09 |  | 10.08 | 60.48 |  |  | 63.24 | 8.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3304 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы |  |  | М3 | 0.09 | 2.62 |  | 0.55 | 0.03 | 3.97 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 4.25 | 5.06 | 5.29 | 0 | 5.29 | 6.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.9 | 0.16 | 0.67 |  | 0.58 | 0.03 |  |  |  |  | 4.25 |  |  |  | 0.85 | 5.1 |  |  | 5.33 | 0.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3305 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) |  |  | Т | [5 empty] | 45.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 45.67 | 54.8 | 57.3 | 0 | 57.3 | 64.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.0404 |  |  | 45.67 | [6 empty] | 45.67 |  |  |  | 9.13 | 54.8 |  |  | 57.3 | 7.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3306 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) работа на отвале, грунт 1 группы |  |  | М3 | 0.03 | 0.58 |  | 0.17 | 0.01 | 1.05 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1.14 | 1.36 | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.62 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.7 | 0.1 | 0.16 |  | 0.18 | 0.01 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 0.23 | 1.37 |  |  | 1.43 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3307 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 3) устройство слоя уплотненного песчано-гравийного грунта толщ. 300мм под бетонную подготовку (прим. п. 4 кр5 л. 4) |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.66 | 0.76 | 2.39 | 3.08 | 0.16 | 28.83 | 1.59 |  |  |  | 1 |  |  | 30.4 | 36.31 | 37.97 | 0 | 37.97 | 43.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39
[5 empty] | 0.6265 | 4.33 | 0.35 | 14.7 | 3.27 | 0.14 |  |  |  |  | 30.42 |  | -0.02 |  | 6.08 | 36.48 |  |  | 38.15 | 4.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.7
3308 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр1, пр2, пр3 (кр5 л. 2,4)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.19 | 0.31 | 9.13 | 0.91 | 0.05 | 13.4 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 13.86 | 16.58 | 17.34 | 0 | 17.34 | 19.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.13
[5 empty] | 0.1 | 1.29 | 0.09 | 0.71 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 13.87 |  | -0.01 |  | 2.77 | 16.63 |  |  | 17.39 | 2.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
3309 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 5.33 | 25.26 | 291.96 | 28 | 1.47 | 432.49 | 14.48 |  |  |  | 1 |  |  | 446.75 | 534.55 | 558.98 | 0 | 558.98 | 632.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 291.96
[5 empty] | 0.85 | 35.98 | 6.62 | 18.76 | 29.77 | 1.29 |  |  |  |  | 446.97 |  | -0.22 |  | 89.35 | 536.1 |  |  | 560.6 | 71.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.76
3310 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.08 | 0.28 | 30.5 | 0.43 | 0.02 | 34.03 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 34.25 | 41.08 | 42.96 | 0 | 42.96 | 48.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.5
[5 empty] | 0.0052 | 0.57 | 0.08 | 1.76 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 34.25 |  |  |  | 6.85 | 41.1 |  |  | 42.98 | 5.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.76
3311 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.42 | 0.12 | 2.18 | 2.31 | 0.12 | 10.89 | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  | 12.07 | 14.35 | 15.01 | 0 | 15.01 | 17.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.18
[5 empty] | 0.0012 | 3.49 | 0.03 | 0.1 | 2.46 | 0.11 |  |  |  |  | 12.09 |  | -0.02 |  | 2.41 | 14.48 |  |  | 15.15 | 1.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3312 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.07 |  | 4.57 | -0.43 | -0.02 | 3.21 | -0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 2.99 | 3.61 | 3.77 | 0 | 3.77 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.57
[5 empty] | -1.18 | -0.65 |  | 0.21 | -0.45 | -0.02 |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  | 0.6 | 3.59 |  |  | 3.75 | 0.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
3313 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 4 |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1.45 |  | 22.56 | 7.27 | 0.38 | 51.13 | 3.76 |  |  |  | 1 |  |  | 54.83 | 65.4 | 68.39 | 0 | 68.39 | 77.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.56
[5 empty] | 3.31 | 11.06 |  | 1.8 | 7.73 | 0.33 |  |  |  |  | 54.89 |  | -0.06 |  | 10.97 | 65.8 |  |  | 68.81 | 8.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.8
3314 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр4 (кр5 л. 2,5)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.04 | 0.06 | 1.83 | 0.18 | 0.01 | 2.69 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 2.79 | 3.34 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.83
[5 empty] | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 0.56 | 3.35 |  |  | 3.5 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
3315 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 1.63 | 7.73 | 79.95 | 8.56 | 0.45 | 122.39 | 4.43 |  |  |  | 1 |  |  | 126.75 | 151.63 | 158.56 | 0 | 158.56 | 179.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.95
[5 empty] | 0.26 | 11 | 2.03 | 5.2 | 9.11 | 0.39 |  |  |  |  | 126.82 |  | -0.07 |  | 25.35 | 152.1 |  |  | 159.05 | 20.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.2
3316 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.02 | 0.06 | 7.04 | 0.1 | 0.01 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 7.9 | 9.48 | 9.91 | 0 | 9.91 | 11.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.04
[5 empty] | 0.0012 | 0.13 | 0.02 | 0.41 | 0.1 | [5 empty] | 7.9 |  |  |  | 1.58 | 9.48 |  |  | 9.91 | 1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
3317 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.19 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.0001 | 0.29 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 | 1.2 |  |  | 1.25 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3318 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.01 |  | 0.49 | -0.05 |  | 0.34 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49
[5 empty] | -0.13 | -0.07 |  | 0.02 | -0.05 | [5 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  | 0.4 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3319 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 5 |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.29 |  | 4.5 | 1.45 | 0.08 | 10.2 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 10.94 | 13.04 | 13.64 | 0 | 13.64 | 15.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5
[5 empty] | 0.66 | 2.2 |  | 0.36 | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 10.95 |  | -0.01 |  | 2.19 | 13.13 |  |  | 13.73 | 1.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.36
3320 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр5 (кр5 л. 2,6)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.04 | 0.06 | 1.83 | 0.18 | 0.01 | 2.69 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 2.79 | 3.34 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.83
[5 empty] | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 0.56 | 3.35 |  |  | 3.5 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
3321 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 1.63 | 7.73 | 78.92 | 8.56 | 0.45 | 121.3 | 4.43 |  |  |  | 1 |  |  | 125.66 | 150.32 | 157.19 | 0 | 157.19 | 177.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.92
[5 empty] | 0.26 | 11 | 2.03 | 5.14 | 9.11 | 0.39 |  |  |  |  | 125.73 |  | -0.07 |  | 25.13 | 150.79 |  |  | 157.68 | 20.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.14
3322 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.02 | 0.06 | 7.04 | 0.1 | 0.01 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 7.9 | 9.48 | 9.91 | 0 | 9.91 | 11.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.04
[5 empty] | 0.0012 | 0.13 | 0.02 | 0.41 | 0.1 | [5 empty] | 7.9 |  |  |  | 1.58 | 9.48 |  |  | 9.91 | 1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
3323 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.18 | 0.05 | 0.91 | 0.96 | 0.05 | 4.52 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 5.01 | 5.96 | 6.23 | 0 | 6.23 | 7.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 0.0005 | 1.45 | 0.01 | 0.04 | 1.02 | 0.04 |  |  |  |  | 5.02 |  | -0.01 |  | 1 | 6.01 |  |  | 6.28 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3324 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.03 |  | 1.9 | -0.18 | -0.01 | 1.33 | -0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1.24 | 1.5 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9
[5 empty] | -0.49 | -0.27 |  | 0.09 | -0.19 | -0.01 |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  | 0.25 | 1.49 |  |  | 1.56 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
3325 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 6 |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.33 |  | 5.11 | 1.65 | 0.09 | 11.6 | 0.85 |  |  |  | 1 |  |  | 12.44 | 14.83 | 15.51 | 0 | 15.51 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.11
[5 empty] | 0.75 | 2.51 |  | 0.41 | 1.75 | 0.08 |  |  |  |  | 12.45 |  | -0.01 |  | 2.49 | 14.93 |  |  | 15.61 | 1.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
3326 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) приямок пр6 (кр5 л. 2,7)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.12 | 0.19 | 5.48 | 0.54 | 0.03 | 8.03 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 8.31 | 9.95 | 10.4 | 0 | 10.4 | 11.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.48
[5 empty] | 0.06 | 0.77 | 0.05 | 0.43 | 0.57 | 0.02 |  |  |  |  | 8.31 |  |  |  | 1.66 | 9.97 |  |  | 10.42 | 1.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
3327 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 3.13 | 14.86 | 168.27 | 16.47 | 0.86 | 250.74 | 8.52 |  |  |  | 1 |  |  | 259.13 | 310.04 | 324.21 | 0 | 324.21 | 366.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.27
[5 empty] | 0.5 | 21.16 | 3.9 | 10.85 | 17.51 | 0.76 |  |  |  |  | 259.26 |  | -0.13 |  | 51.83 | 310.96 |  |  | 325.17 | 41.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.85
3328 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.04 | 0.13 | 14.66 | 0.2 | 0.01 | 16.34 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 16.45 | 19.73 | 20.63 | 0 | 20.63 | 23.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.66
[5 empty] | 0.0025 | 0.27 | 0.04 | 0.84 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 16.45 |  |  |  | 3.29 | 19.74 |  |  | 20.64 | 2.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
3329 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.19 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.0001 | 0.29 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 | 1.2 |  |  | 1.25 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3330 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.01 |  | 0.48 | -0.05 |  | 0.33 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | -0.12 | -0.07 |  | 0.02 | -0.05 | [5 empty] | 0.31 |  |  |  | 0.06 | 0.37 |  |  | 0.39 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3331 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 3) (кр5 л. 2,4-7) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. 7 |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.82 |  | 12.75 | 4.11 | 0.22 | 28.91 | 2.13 |  |  |  | 1 |  |  | 31.01 | 36.98 | 38.67 | 0 | 38.67 | 43.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.75
[5 empty] | 1.87 | 6.25 |  | 1.02 | 4.37 | 0.19 |  |  |  |  | 31.04 |  | -0.03 |  | 6.2 | 37.21 |  |  | 38.91 | 4.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
3332 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) облицовка* облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 0.46 | 0.01 | 5.98 | 2.29 | 0.12 | 14.89 | 1.18 |  |  |  | 1 |  |  | 16.05 | 19.13 | 20 | 0 | 20 | 22.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.98
[5 empty] | 0.15 | 3.47 | 0.01 | 0.48 | 2.43 | 0.11 |  |  |  |  | 16.07 |  | -0.02 |  | 3.21 | 19.26 |  |  | 20.14 | 2.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.48
3333 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 0.19 | 0.03 | 2.42 | 1.03 | 0.05 | 6.41 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 6.93 | 8.26 | 8.64 | 0 | 8.64 | 9.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.42
[5 empty] | 0.04 | 1.56 | 0.01 | 0.17 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 6.94 |  | -0.01 |  | 1.39 | 8.32 |  |  | 8.7 | 1.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
3334 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) решетки* установка решеток приямка |  |  | Т | 1.01 | 2.2 | 138.03 | 5.4 | 0.28 | 167.43 | 2.79 |  |  |  | 1 |  |  | 170.18 | 203.92 | 213.24 | 0 | 213.24 | 240.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.03
[5 empty] | 0.0198 | 7.58 | 0.63 | 7.95 | 5.74 | 0.25 |  |  |  |  | 170.22 |  | -0.04 |  | 34.04 | 204.22 |  |  | 213.55 | 27.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.95
3335 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) монтаж сеток |  |  | М2 | 0.05 | 0.03 | 7.81 | 0.28 | 0.01 | 9.3 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 9.45 | 11.33 | 11.85 | 0 | 11.85 | 13.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.81
[5 empty] | 0.49 | 0.41 | 0.02 | 0.45 | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 9.45 |  |  |  | 1.89 | 11.34 |  |  | 11.86 | 1.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
3336 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар3 л. 66) |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 1.11 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.21 | 1.44 | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.39
[5 empty] | 0.78 | 0.28 |  | 0.03 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 0.24 | 1.45 |  |  | 1.52 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3337 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) ограждение* монтаж ограждений |  |  | Т | 0.07 | 0.56 | 9.96 | 0.37 | 0.02 | 12.46 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 12.68 | 15.19 | 15.88 | 0 | 15.88 | 17.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.96
[5 empty] | 0.0019 | 0.52 | 0.12 | 0.58 | 0.43 | 0.02 |  |  |  |  | 12.68 |  |  |  | 2.54 | 15.22 |  |  | 15.91 | 2.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.58
3338 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар3 л. 66) |  |  | М2 |  |  | 0.04 | 0.02 |  | 0.11 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.09 | 0.03 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.02 | 0.14 |  |  | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3339 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) сверление отверстий ф60мм глубиной 250мм под установку стоек ограждения (прим. п. 11 ар3 л. 66) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.23 | 0.37 | 1.48 | 1.33 | 0.07 | 6.88 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 7.56 | 9 | 9.41 | 0 | 9.41 | 10.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.48
[5 empty] | 0.73 | 2.03 |  | 0.12 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 7.57 |  | -0.01 |  | 1.51 | 9.07 |  |  | 9.48 | 1.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
3340 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) добавляется до глубины сверления 250мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.03 | 0.05 | 0.37 | 0.19 | 0.01 | 1.15 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.25 | 1.49 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 0.73 | 0.29 |  | 0.03 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 0.25 | 1.5 |  |  | 1.57 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3341 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) заделка мест установки стоек полимерцементным раствором (прим. п. 11 ар3 л. 66 |  |  | М3 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.0002 | [9 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3342 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) отделка внутренней поверхности стен приямков (прим. п. 10 ар3 л. 66)* грунтование поверхности стен перед оштукатуриванием |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.86 | 1.13 | 0.06 | 5.09 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 5.66 | 6.73 | 7.04 | 0 | 7.04 | 8.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86
[5 empty] | 5.27 | 1.72 |  | 0.07 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 5.67 |  | -0.01 |  | 1.13 | 6.79 |  |  | 7.1 | 0.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3343 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором м150 |  |  | М2 | 3.92 | 1.98 | 8.36 | 20.66 | 1.08 | 85.85 | 10.69 |  |  |  | 1 |  |  | 96.38 | 114.52 | 119.75 | 0 | 119.75 | 136.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.36
[5 empty] | 5.27 | 30.2 | 1.24 | 0.65 | 21.97 | 0.95 |  |  |  |  | 96.54 |  | -0.16 |  | 19.28 | 115.66 |  |  | 120.94 | 15.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
3344 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 3) (ар3 л. 66) окраска стен приямков по оштукатуренным и утепленным поверхностям |  |  | М2 | 1.11 | 0.17 | 35.78 | 5.75 | 0.3 | 59.85 | 2.98 |  |  |  | 1 |  |  | 62.78 | 75.02 | 78.45 | 0 | 78.45 | 88.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.78
[5 empty] | 7.57 | 8.65 | 0.1 | 2.82 | 6.12 | 0.26 |  |  |  |  | 62.83 |  | -0.05 |  | 12.56 | 75.34 |  |  | 78.78 | 10.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.82
3345 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 |  |  | М3 | 0.17 | 4.96 |  | 1.04 | 0.05 | 7.52 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 8.05 | 9.6 | 10.04 | 0 | 10.04 | 11.38 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.6 | 0.31 | 1.28 |  | 1.11 | 0.05 |  |  |  |  | 8.06 |  | -0.01 |  | 1.61 | 9.66 |  |  | 10.1 | 1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3346 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) разработка грунта вручную |  |  | М3 | 3.25 |  |  | 15.07 | 0.79 | 55.51 | 7.8 |  |  |  | 1 |  |  | 63.19 | 75 | 78.43 | 0 | 78.43 | 89.46 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.37 | 22.93 |  |  | 16.03 | 0.69 |  |  |  |  | 63.31 |  | -0.12 |  | 12.64 | 75.83 |  |  | 79.3 | 10.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3347 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) погрузка грунта, разработанного вручную, на автосамосвалы |  |  | М3 | 0.12 | 3.31 |  | 0.7 | 0.04 | 5.03 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 5.38 | 6.42 | 6.71 | 0 | 6.71 | 7.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.4 | 0.21 | 0.85 |  | 0.74 | 0.03 |  |  |  |  | 5.39 |  | -0.01 |  | 1.08 | 6.46 |  |  | 6.75 | 0.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3348 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) транспорт грунта на 20км (лишний грунт) |  |  | Т | [5 empty] | 57.15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57.15 | 68.58 | 71.71 | 0 | 71.71 | 80.9 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 10.0617 |  |  | 57.15 | [6 empty] | 57.15 |  |  |  | 11.43 | 68.58 |  |  | 71.71 | 9.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3349 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) работа на отвале, грунт 1 группы |  |  | М3 | 0.04 | 0.73 |  | 0.22 | 0.01 | 1.33 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 1.44 | 1.72 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.9 | 0.13 | 0.2 |  | 0.23 | 0.01 |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 0.29 | 1.73 |  |  | 1.81 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3350 | Ж2-10-10 | Земляные работы (секция 4) устройство слоя уплотненного песчано-гравийного грунта толщ. 300мм под бетонную подготовку (прим. п. 4 кр5 л. 4) |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.77 | 0.88 | 2.75 | 3.55 | 0.19 | 33.27 | 1.84 |  |  |  | 1 |  |  | 35.08 | 41.9 | 43.81 | 0 | 43.81 | 49.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.75
[5 empty] | 0.7231 | 5 | 0.4 | 16.97 | 3.77 | 0.16 |  |  |  |  | 35.11 |  | -0.03 |  | 7.02 | 42.1 |  |  | 44.02 | 5.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 16.97
3351 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр1 (кр5 л. 3,8)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.07 | 0.13 | 3.65 | 0.37 | 0.02 | 5.38 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 5.57 | 6.66 | 6.96 | 0 | 6.96 | 7.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.65
[5 empty] | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.28 | 0.39 | 0.02 |  |  |  |  | 5.57 |  |  |  | 1.11 | 6.68 |  |  | 6.98 | 0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
3352 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 1.5 | 7.13 | 81.03 | 7.91 | 0.41 | 120.64 | 4.09 |  |  |  | 1 |  |  | 124.67 | 149.17 | 155.99 | 0 | 155.99 | 176.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.03
[5 empty] | 0.24 | 10.16 | 1.87 | 5.23 | 8.41 | 0.36 |  |  |  |  | 124.73 |  | -0.06 |  | 24.93 | 149.6 |  |  | 156.44 | 20.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.23
3353 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.02 | 0.08 | 8.79 | 0.12 | 0.01 | 9.8 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 9.86 | 11.82 | 12.36 | 0 | 12.36 | 13.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.79
[5 empty] | 0.0015 | 0.16 | 0.02 | 0.5 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 9.86 |  |  |  | 1.97 | 11.83 |  |  | 12.37 | 1.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
3354 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.18 | 0.05 | 0.91 | 0.96 | 0.05 | 4.52 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 5.01 | 5.96 | 6.23 | 0 | 6.23 | 7.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 0.0005 | 1.45 | 0.01 | 0.04 | 1.02 | 0.04 |  |  |  |  | 5.02 |  | -0.01 |  | 1 | 6.01 |  |  | 6.28 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3355 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.03 |  | 1.77 | -0.16 | -0.01 | 1.25 | -0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1.16 | 1.4 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.77
[5 empty] | -0.46 | -0.25 |  | 0.08 | -0.17 | -0.01 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 0.23 | 1.39 |  |  | 1.45 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3356 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.38 |  | 5.93 | 1.91 | 0.1 | 13.44 | 0.99 |  |  |  | 1 |  |  | 14.41 | 17.18 | 17.97 | 0 | 17.97 | 20.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.93
[5 empty] | 0.87 | 2.91 |  | 0.47 | 2.03 | 0.09 |  |  |  |  | 14.43 |  | -0.02 |  | 2.88 | 17.29 |  |  | 18.09 | 2.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
3357 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр2, пр3 (кр5 л. 3,9)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.14 | 0.22 | 6.39 | 0.63 | 0.03 | 9.37 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 9.7 | 11.6 | 12.13 | 0 | 12.13 | 13.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.39
[5 empty] | 0.07 | 0.9 | 0.06 | 0.5 | 0.67 | 0.03 |  |  |  |  | 9.7 |  |  |  | 1.94 | 11.64 |  |  | 12.17 | 1.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
3358 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 3.58 | 16.94 | 195.93 | 18.77 | 0.98 | 290.16 | 9.71 |  |  |  | 1 |  |  | 299.72 | 358.63 | 375.02 | 0 | 375.02 | 424.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195.93
[5 empty] | 0.57 | 24.12 | 4.44 | 12.6 | 19.96 | 0.86 |  |  |  |  | 299.87 |  | -0.15 |  | 59.94 | 359.66 |  |  | 376.1 | 48.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.6
3359 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.06 | 0.19 | 20.53 | 0.28 | 0.01 | 22.88 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 23.03 | 27.62 | 28.88 | 0 | 28.88 | 32.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.53
[5 empty] | 0.0035 | 0.38 | 0.05 | 1.18 | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 23.03 |  |  |  | 4.61 | 27.64 |  |  | 28.9 | 3.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.18
3360 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.21 | 0.06 | 1.09 | 1.16 | 0.06 | 5.45 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 6.04 | 7.19 | 7.52 | 0 | 7.52 | 8.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09
[5 empty] | 0.0006 | 1.75 | 0.01 | 0.05 | 1.23 | 0.05 |  |  |  |  | 6.05 |  | -0.01 |  | 1.21 | 7.25 |  |  | 7.58 | 0.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3361 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.04 |  | 2.47 | -0.23 | -0.01 | 1.75 | -0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.63 | 1.97 | 2.06 | 0 | 2.06 | 2.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.47
[5 empty] | -0.64 | -0.35 |  | 0.12 | -0.24 | -0.01 |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 0.33 | 1.96 |  |  | 2.05 | 0.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
3362 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.98 |  | 15.2 | 4.9 | 0.26 | 34.46 | 2.53 |  |  |  | 1 |  |  | 36.95 | 44.06 | 46.07 | 0 | 46.07 | 52.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.2
[5 empty] | 2.23 | 7.45 |  | 1.21 | 5.21 | 0.23 |  |  |  |  | 36.99 |  | -0.04 |  | 7.39 | 44.34 |  |  | 46.36 | 5.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.21
3363 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр4 (кр5 л. 3,10)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.05 | 0.09 | 2.74 | 0.28 | 0.01 | 4.02 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 4.16 | 4.98 | 5.21 | 0 | 5.21 | 5.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.74
[5 empty] | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.21 | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 4.16 |  |  |  | 0.83 | 4.99 |  |  | 5.22 | 0.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
3364 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 1.95 | 9.21 | 83.48 | 10.21 | 0.53 | 133.42 | 5.28 |  |  |  | 1 |  |  | 138.62 | 165.78 | 173.36 | 0 | 173.36 | 196.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.48
[5 empty] | 0.31 | 13.12 | 2.42 | 5.54 | 10.86 | 0.47 |  |  |  |  | 138.7 |  | -0.08 |  | 27.72 | 166.34 |  |  | 173.95 | 22.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.54
3365 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.02 | 0.08 | 8.79 | 0.12 | 0.01 | 9.8 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 9.86 | 11.82 | 12.36 | 0 | 12.36 | 13.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.79
[5 empty] | 0.0015 | 0.16 | 0.02 | 0.5 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  | 9.86 |  |  |  | 1.97 | 11.83 |  |  | 12.37 | 1.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
3366 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.19 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.0001 | 0.29 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 | 1.2 |  |  | 1.25 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3367 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.01 |  | 0.48 | -0.05 |  | 0.33 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | -0.12 | -0.07 |  | 0.02 | -0.05 | [5 empty] | 0.31 |  |  |  | 0.06 | 0.37 |  |  | 0.39 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3368 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.28 |  | 4.29 | 1.38 | 0.07 | 9.71 | 0.71 |  |  |  | 1 |  |  | 10.41 | 12.42 | 12.99 | 0 | 12.99 | 14.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.29
[5 empty] | 0.63 | 2.1 |  | 0.34 | 1.47 | 0.06 |  |  |  |  | 10.42 |  | -0.01 |  | 2.08 | 12.49 |  |  | 13.06 | 1.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.34
3369 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр-5, пр-6 (кр5 л. 3,11)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 0.15 | 0.25 | 7.31 | 0.72 | 0.04 | 10.72 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 11.08 | 13.26 | 13.87 | 0 | 13.87 | 15.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.31
[5 empty] | 0.08 | 1.03 | 0.07 | 0.57 | 0.77 | 0.03 |  |  |  |  | 11.09 |  | -0.01 |  | 2.22 | 13.3 |  |  | 13.91 | 1.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
3370 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 3.76 | 17.83 | 200.94 | 19.76 | 1.03 | 299.83 | 10.22 |  |  |  | 1 |  |  | 309.9 | 370.79 | 387.74 | 0 | 387.74 | 438.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.94
[5 empty] | 0.6 | 25.39 | 4.68 | 12.95 | 21.02 | 0.91 |  |  |  |  | 310.05 |  | -0.15 |  | 61.98 | 371.88 |  |  | 388.88 | 49.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.95
3371 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.06 | 0.2 | 22.29 | 0.32 | 0.02 | 24.88 | 0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 25.04 | 30.04 | 31.41 | 0 | 31.41 | 35.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.29
[5 empty] | 0.0038 | 0.42 | 0.06 | 1.28 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 25.04 |  |  |  | 5.01 | 30.05 |  |  | 31.42 | 4.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.28
3372 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.07 | 0.02 | 0.36 | 0.38 | 0.02 | 1.81 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 2.01 | 2.39 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36
[5 empty] | 0.0002 | 0.58 |  | 0.02 | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  | 0.4 | 2.41 |  |  | 2.52 | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3373 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.01 |  | 0.97 | -0.09 |  | 0.69 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.64 | 0.77 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97
[5 empty] | -0.25 | -0.14 |  | 0.05 | -0.1 | [5 empty] | 0.64 |  |  |  | 0.13 | 0.77 |  |  | 0.81 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3374 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.9 |  | 14.04 | 4.52 | 0.24 | 31.82 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 34.12 | 40.69 | 42.55 | 0 | 42.55 | 48.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.04
[5 empty] | 2.06 | 6.88 |  | 1.12 | 4.81 | 0.21 |  |  |  |  | 34.16 |  | -0.04 |  | 6.82 | 40.94 |  |  | 42.81 | 5.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.12
3375 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) приямок пр-7 (кр5 л. 3,12)* устройство бетонной подготовки из бетона с8/10 |  |  | М3 | 0.05 | 0.09 | 2.74 | 0.28 | 0.01 | 4.02 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 4.16 | 4.98 | 5.21 | 0 | 5.21 | 5.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.74
[5 empty] | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.21 | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 4.16 |  |  |  | 0.83 | 4.99 |  |  | 5.22 | 0.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
3376 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) устройство ж/б стен и днищ приямка из бетона с16/20 f100 |  |  | М3 | 1.38 | 6.54 | 81.49 | 7.24 | 0.38 | 118.19 | 3.75 |  |  |  | 1 |  |  | 121.88 | 145.86 | 152.53 | 0 | 152.53 | 172.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.49
[5 empty] | 0.22 | 9.31 | 1.71 | 5.2 | 7.7 | 0.33 |  |  |  |  | 121.94 |  | -0.06 |  | 24.38 | 146.26 |  |  | 152.95 | 19.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.2
3377 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) установка закладной детали мн548 для обрамления внутренних граней стенок |  |  | Т | 0.02 | 0.07 | 8.22 | 0.11 | 0.01 | 9.16 | 0.06 |  |  |  | 1 |  |  | 9.22 | 11.05 | 11.55 | 0 | 11.55 | 13.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.22
[5 empty] | 0.0014 | 0.15 | 0.02 | 0.47 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  | 9.22 |  |  |  | 1.84 | 11.06 |  |  | 11.56 | 1.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.47
3378 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) укладка труб бнт 100 |  |  | КМ | 0.14 | 0.04 | 0.73 | 0.77 | 0.04 | 3.63 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 4.02 | 4.78 | 5 | 0 | 5 | 5.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73
[5 empty] | 0.0004 | 1.16 | 0.01 | 0.03 | 0.82 | 0.04 |  |  |  |  | 4.03 |  | -0.01 |  | 0.8 | 4.82 |  |  | 5.04 | 0.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3379 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.02 |  | 1.39 | -0.13 | -0.01 | 0.97 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.9 | 1.09 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.39
[5 empty] | -0.36 | -0.2 |  | 0.07 | -0.14 | -0.01 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.18 | 1.08 |  |  | 1.13 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3380 | Ж2-90-60 | Приямки (секция 4) (кр5 л. 3,8-12) окраска ж/б поверхностей приямка, соприкасающихся с грунтом, тремя слоями битумно-полимерной мастикой аутокрин (0,8кг/м2 на один слой) по огрунтованной битумным праймером аутокрин поверхности (прим. п. 3 кр5 л. |  |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.41 |  | 6.41 | 2.06 | 0.11 | 14.52 | 1.07 |  |  |  | 1 |  |  | 15.57 | 18.56 | 19.41 | 0 | 19.41 | 22.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.41
[5 empty] | 0.94 | 3.14 |  | 0.51 | 2.19 | 0.1 |  |  |  |  | 15.59 |  | -0.02 |  | 3.11 | 18.68 |  |  | 19.54 | 2.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
3381 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) облицовка* облицовка плитами накрывочными 1кбор-цс-2 |  |  | М2 | 1.28 | 0.04 | 16.71 | 6.41 | 0.34 | 41.68 | 3.32 |  |  |  | 1 |  |  | 44.95 | 53.58 | 56.03 | 0 | 56.03 | 63.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.71
[5 empty] | 0.42 | 9.73 | 0.03 | 1.33 | 6.82 | 0.3 |  |  |  |  | 45 |  | -0.05 |  | 8.99 | 53.94 |  |  | 56.41 | 7.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.33
3382 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) облицовка стенок бетонными плитами декоративными 1пб39. 19. 45 на растворе м150 |  |  | М2 | 1.14 | 0.2 | 14.08 | 6.16 | 0.32 | 37.87 | 3.19 |  |  |  | 1 |  |  | 41.01 | 48.88 | 51.11 | 0 | 51.11 | 58.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.08
[5 empty] | 0.24 | 9.34 | 0.04 | 0.93 | 6.56 | 0.28 |  |  |  |  | 41.06 |  | -0.05 |  | 8.2 | 49.21 |  |  | 51.46 | 6.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
3383 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) решетки* установка решеток приямка |  |  | Т | 1.41 | 3.09 | 193.79 | 7.58 | 0.4 | 235.09 | 3.92 |  |  |  | 1 |  |  | 238.95 | 286.32 | 299.4 | 0 | 299.4 | 338.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193.79
[5 empty] | 0.0278 | 10.65 | 0.89 | 11.16 | 8.07 | 0.35 |  |  |  |  | 239.01 |  | -0.06 |  | 47.79 | 286.74 |  |  | 299.84 | 38.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 11.16
3384 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар4 л. 67) |  |  | М2 | 0.05 | 0.02 | 0.54 | 0.26 | 0.01 | 1.54 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 1.67 | 1.99 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54
[5 empty] | 1.08 | 0.39 |  | 0.04 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 1.67 |  |  |  | 0.33 | 2 |  |  | 2.09 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3385 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) ограждение* монтаж ограждений |  |  | Т | 0.13 | 1.04 | 18.36 | 0.68 | 0.04 | 22.97 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 23.36 | 27.98 | 29.26 | 0 | 29.26 | 33.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.36
[5 empty] | 0.0035 | 0.96 | 0.23 | 1.05 | 0.8 | 0.04 |  |  |  |  | 23.37 |  | -0.01 |  | 4.67 | 28.03 |  |  | 29.31 | 3.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
3386 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) покрытие м/к эмалью пф-115 за два раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 7 ар4 л. 67) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.08 | 0.04 |  | 0.23 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.25 | 0.3 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.16 | 0.06 |  | 0.01 | 0.04 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.05 | 0.3 |  |  | 0.31 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3387 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) сверление отверстий ф60мм глубиной 250мм под установку стоек ограждения (прим. п. 11 ар4 л. 67) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.2 | 0.32 | 1.25 | 1.14 | 0.06 | 5.86 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 6.44 | 7.67 | 8.02 | 0 | 8.02 | 9.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25
[5 empty] | 0.62 | 1.73 |  | 0.1 | 1.21 | 0.05 |  |  |  |  | 6.45 |  | -0.01 |  | 1.29 | 7.73 |  |  | 8.08 | 1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3388 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) добавляется до глубины сверления 250мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.16 | 0.01 | 0.96 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 1.04 | 1.24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.62 | 0.24 |  | 0.02 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  | 0.21 | 1.25 |  |  | 1.31 | 0.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3389 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) заделка мест установки стоек полимерцементным раствором (прим. п. 11 ар4 л. 67 |  |  | М3 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.0002 | [9 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3390 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) отделка внутренней поверхности стен приямков (прим. п. 10 ар4 л. 67)* грунтование поверхности стен перед оштукатуриванием |  |  | М2 | 0.27 |  | 0.91 | 1.24 | 0.06 | 5.53 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 6.16 | 7.32 | 7.65 | 0 | 7.65 | 8.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 5.76 | 1.88 |  | 0.07 | 1.31 | 0.06 |  |  |  |  | 6.17 |  | -0.01 |  | 1.23 | 7.39 |  |  | 7.72 | 1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3391 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором м150 |  |  | М2 | 4.27 | 2.16 | 9.14 | 22.59 | 1.18 | 93.85 | 11.69 |  |  |  | 1 |  |  | 105.36 | 125.18 | 130.9 | 0 | 130.9 | 149.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.14
[5 empty] | 5.76 | 33.01 | 1.36 | 0.71 | 24.02 | 1.04 |  |  |  |  | 105.54 |  | -0.18 |  | 21.07 | 126.43 |  |  | 132.21 | 16.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.71
3392 | Ж2-90-60 | Облицовка и ограждение приямков (секция 4) (ар4 л. 67) окраска стен приямков по оштукатуренным и утепленным поверхностям |  |  | М2 | 1.3 | 0.19 | 41.47 | 6.67 | 0.35 | 69.38 | 3.45 |  |  |  | 1 |  |  | 72.78 | 86.96 | 90.93 | 0 | 90.93 | 103.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.47
[5 empty] | 8.78 | 10.03 | 0.12 | 3.27 | 7.09 | 0.31 |  |  |  |  | 72.83 |  | -0.05 |  | 14.56 | 87.34 |  |  | 91.33 | 11.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.27
смета 2.576. |  | 46. 21-03. 7 ас-с156 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (козырьки, водосточная система) с выходом данной сметы лок. см. n488 на сумму 128,325тыс. руб. аннулируется |  |  |  | 521.19 | 2285.85 | 130715.31 | 2588.45 | 153.89 | 150163.44 | 1520.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 151660.84 | 181830.52 | 190140.2 | 0 | 190140.2 | 214678.96 |  |  |  |  | 130715.31 | 0 | 0
[6 empty] | 3980.16 | 491.94 | 7280.03 | 3024.34 | 135.41 |  | 0 | 0 |  | 151683.94 | 0 | -23.1 | 0 | 30332.19 | 181993.03 | 169.94 | 0 | 190310.14 | 24368.82 |  |  |  |  | 7280.03 | 0 | 0
3393 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 4,5,6)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 109.98 | 404.18 | 153.24 | 528.2 | 31.8 | 2586.52 | 314.19 |  |  |  | 1 |  |  | 2895.94 | 3441.55 | 3598.83 | 0 | 3598.83 | 4099.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.24
[5 empty] | 6.1716 | 807.25 | 116.83 | 10.86 | 623.01 | 27.98 |  |  |  |  | 2900.71 |  | -4.77 |  | 579.19 | 3475.13 |  |  | 3633.94 | 465.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.86
3394 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка |  |  | Т | 39.21 | 246.25 | 293.95 | 222.42 | 13.39 | 1462.39 | 132.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1592.68 | 1897.08 | 1983.78 | 0 | 1983.78 | 2254.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 293.95
[5 empty] | 6.1716 | 388.93 | 0.19 | 23.33 | 262.34 | 11.78 |  |  |  |  | 1594.69 |  | -2.01 |  | 318.54 | 1911.22 |  |  | 1998.57 | 255.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.33
3395 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж м/к стоек |  |  | Т | 10.95 | 71.82 | 20.91 | 52.99 | 3.19 | 288.56 | 31.52 |  |  |  | 1 |  |  | 319.6 | 380.15 | 397.52 | 0 | 397.52 | 452.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.91
[5 empty] | 0.8398 | 72.84 | 19.87 | 1.49 | 62.51 | 2.81 |  |  |  |  | 320.08 |  | -0.48 |  | 63.92 | 383.52 |  |  | 401.04 | 51.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
3396 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка |  |  | Т | 1.4 | 8.88 | 57647.6 | 7.67 | 0.46 | 60753.57 | 4.56 |  |  |  | 1 |  |  | 60758.06 | 72909.18 | 76241.13 | 0 | 76241.13 | 86004.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57647.6
[5 empty] | 0.8398 | 13.42 |  | 3066.08 | 9.05 | 0.41 |  |  |  |  | 60758.13 |  | -0.07 |  | 12151.61 | 72909.67 |  |  | 76241.64 | 9762.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3066.08
3397 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | 73.71 | 390.13 | 4549.83 | 347.49 | 20.92 | 6601.28 | 206.69 |  |  |  | 1 |  |  | 6804.83 | 8143.7 | 8515.87 | 0 | 8515.87 | 9632.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4549.83
[5 empty] | 146.1 | 503.58 | 104.34 | 361.06 | 409.86 | 18.41 |  |  |  |  | 6807.97 |  | -3.14 |  | 1360.97 | 8165.8 |  |  | 8538.98 | 1093.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 361.06
3398 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 7)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 5.08 | 18.65 | 7.07 | 24.37 | 1.47 | 119.33 | 14.49 |  |  |  | 1 |  |  | 133.6 | 158.77 | 166.03 | 0 | 166.03 | 189.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.07
[5 empty] | 0.2847 | 37.24 | 5.39 | 0.5 | 28.74 | 1.29 |  |  |  |  | 133.82 |  | -0.22 |  | 26.72 | 160.32 |  |  | 167.65 | 21.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
3399 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка |  |  | Т | 1.81 | 11.36 | 13.56 | 10.26 | 0.62 | 67.46 | 6.1 |  |  |  | 1 |  |  | 73.47 | 87.52 | 91.52 | 0 | 91.52 | 103.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.56
[5 empty] | 0.2847 | 17.94 | 0.01 | 1.08 | 12.1 | 0.54 |  |  |  |  | 73.56 |  | -0.09 |  | 14.69 | 88.16 |  |  | 92.19 | 11.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
3400 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж м/к стоек |  |  | Т | 1.07 | 7.01 | 2.04 | 5.17 | 0.31 | 28.16 | 3.08 |  |  |  | 1 |  |  | 31.19 | 37.1 | 38.8 | 0 | 38.8 | 44.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.04
[5 empty] | 0.082 | 7.11 | 1.94 | 0.15 | 6.1 | 0.27 |  |  |  |  | 31.24 |  | -0.05 |  | 6.24 | 37.43 |  |  | 39.15 | 5.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
3401 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.14 | 0.87 | 3030.04 | 0.75 | 0.05 | 3194.77 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 3195.21 | 3834.2 | 4009.42 | 0 | 4009.42 | 4522.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3030.04
[5 empty] | 0.082 | 1.31 |  | 160.83 | 0.88 | 0.04 |  |  |  |  | 3195.22 |  | -0.01 |  | 639.04 | 3834.25 |  |  | 4009.47 | 513.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 160.83
3402 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | 3.17 | 16.77 | 195.57 | 14.94 | 0.9 | 283.76 | 8.89 |  |  |  | 1 |  |  | 292.51 | 350.06 | 366.06 | 0 | 366.06 | 414.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195.57
[5 empty] | 6.28 | 21.65 | 4.49 | 15.52 | 17.62 | 0.79 |  |  |  |  | 292.65 |  | -0.14 |  | 58.5 | 351.01 |  |  | 367.05 | 47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.52
3403 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) устройство пояса монолитного мп-1 из керамзитобетона lc16/18 |  |  | М3 | 2.06 | 6.02 | 59.46 | 11.12 | 0.58 | 109.33 | 5.75 |  |  |  | 1 |  |  | 114.99 | 137.38 | 143.66 | 0 | 143.66 | 162.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.46
[5 empty] | 0.19 | 15.61 | 1.31 | 4.2 | 11.83 | 0.51 |  |  |  |  | 115.08 |  | -0.09 |  | 23 | 137.99 |  |  | 144.3 | 18.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.2
3404 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) козырек к-5 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 9)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 11.29 | 41.49 | 15.73 | 54.22 | 3.26 | 265.51 | 32.25 |  |  |  | 1 |  |  | 297.27 | 353.28 | 369.42 | 0 | 369.42 | 420.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.73
[5 empty] | 0.6336 | 82.87 | 11.99 | 1.12 | 63.95 | 2.87 |  |  |  |  | 297.76 |  | -0.49 |  | 59.45 | 356.72 |  |  | 373.02 | 47.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.12
3405 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка |  |  | Т | 4.02 | 25.28 | 30.18 | 22.84 | 1.37 | 150.14 | 13.58 |  |  |  | 1 |  |  | 163.51 | 194.76 | 203.66 | 0 | 203.66 | 231.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.18
[5 empty] | 0.6336 | 39.93 | 0.02 | 2.4 | 26.93 | 1.21 |  |  |  |  | 163.72 |  | -0.21 |  | 32.7 | 196.21 |  |  | 205.18 | 26.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.4
3406 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж м/к стоек |  |  | Т | 1.78 | 11.71 | 3.41 | 8.64 | 0.52 | 47.04 | 5.14 |  |  |  | 1 |  |  | 52.1 | 61.97 | 64.8 | 0 | 64.8 | 73.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.41
[5 empty] | 0.1369 | 11.87 | 3.24 | 0.24 | 10.19 | 0.46 |  |  |  |  | 52.18 |  | -0.08 |  | 10.42 | 62.52 |  |  | 65.38 | 8.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
3407 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.23 | 1.45 | 6331.42 | 1.25 | 0.08 | 6673.4 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 6674.13 | 8008.87 | 8374.88 | 0 | 8374.88 | 9447.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6331.42
[5 empty] | 0.1369 | 2.19 |  | 335.46 | 1.48 | 0.07 |  |  |  |  | 6674.14 |  | -0.01 |  | 1334.83 | 8008.96 |  |  | 8374.97 | 1072.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 335.46
3408 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | 8.45 | 44.7 | 521.32 | 39.82 | 2.4 | 756.38 | 23.68 |  |  |  | 1 |  |  | 779.7 | 933.11 | 975.75 | 0 | 975.75 | 1103.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521.32
[5 empty] | 16.74 | 57.7 | 11.96 | 41.37 | 46.96 | 2.11 |  |  |  |  | 780.06 |  | -0.36 |  | 155.94 | 935.64 |  |  | 978.4 | 125.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.37
3409 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6,7,9) устройство пояса монолитного мп-4 из керамзитобетона lc16/18 |  |  | М3 | 1.95 | 5.7 | 55.52 | 10.53 | 0.55 | 102.71 | 5.45 |  |  |  | 1 |  |  | 108.08 | 129.11 | 135.01 | 0 | 135.01 | 152.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.52
[5 empty] | 0.18 | 14.79 | 1.24 | 3.93 | 11.2 | 0.49 |  |  |  |  | 108.16 |  | -0.08 |  | 21.62 | 129.7 |  |  | 135.63 | 17.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.93
3410 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) вс-1 (1шт. )* установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  | М | 8.7 | 0.35 | 488.3 | 46.9 | 2.46 | 700.25 | 24.26 |  |  |  | 1 |  |  | 724.14 | 866.38 | 905.97 | 0 | 905.97 | 1025.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 488.3
[5 empty] | 16.8 | 71.36 |  | 38.85 | 49.87 | 2.16 |  |  |  |  | 724.51 |  | -0.37 |  | 144.83 | 868.97 |  |  | 908.68 | 116.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 38.85
3411 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 12.74 | 0.81 | 664.11 | 68.66 | 3.6 | 970.39 | 35.52 |  |  |  | 1 |  |  | 1005.37 | 1202.65 | 1257.61 | 0 | 1257.61 | 1423.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 664.11
[5 empty] | 41.1 | 104.48 |  | 52.55 | 73.02 | 3.16 |  |  |  |  | 1005.91 |  | -0.54 |  | 201.07 | 1206.44 |  |  | 1261.57 | 161.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.55
3412 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) вс-2 (1шт. )* установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  | М | 1.61 | 0.06 | 124.07 | 8.66 | 0.45 | 165.87 | 4.48 |  |  |  | 1 |  |  | 170.28 | 203.86 | 213.18 | 0 | 213.18 | 241.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.07
[5 empty] | 3.1 | 13.17 |  | 9.86 | 9.2 | 0.4 |  |  |  |  | 170.35 |  | -0.07 |  | 34.06 | 204.34 |  |  | 213.68 | 27.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.86
3413 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 0.65 | 0.04 | 42.15 | 3.51 | 0.18 | 58.45 | 1.82 |  |  |  | 1 |  |  | 60.24 | 72.1 | 75.39 | 0 | 75.39 | 85.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.15
[5 empty] | 2.1 | 5.34 |  | 3.34 | 3.73 | 0.16 |  |  |  |  | 60.27 |  | -0.03 |  | 12.05 | 72.29 |  |  | 75.59 | 9.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.34
3414 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) вс-5 (1шт. )* установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  | М | 1.61 | 0.06 | 124.07 | 8.66 | 0.45 | 165.87 | 4.48 |  |  |  | 1 |  |  | 170.28 | 203.86 | 213.18 | 0 | 213.18 | 241.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.07
[5 empty] | 3.1 | 13.17 |  | 9.86 | 9.2 | 0.4 |  |  |  |  | 170.35 |  | -0.07 |  | 34.06 | 204.34 |  |  | 213.68 | 27.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.86
3415 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 3) (ар3 л. 67,68) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 1.64 | 0.1 | 87.39 | 8.85 | 0.46 | 127.01 | 4.58 |  |  |  | 1 |  |  | 131.52 | 157.33 | 164.52 | 0 | 164.52 | 186.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.39
[5 empty] | 5.3 | 13.47 |  | 6.92 | 9.41 | 0.41 |  |  |  |  | 131.59 |  | -0.07 |  | 26.3 | 157.82 |  |  | 165.03 | 21.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.92
3416 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 11,12,13)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 83.99 | 308.67 | 117.03 | 403.39 | 24.28 | 1975.34 | 239.94 |  |  |  | 1 |  |  | 2211.64 | 2628.32 | 2748.43 | 0 | 2748.43 | 3130.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.03
[5 empty] | 4.7133 | 616.5 | 89.22 | 8.3 | 475.8 | 21.37 |  |  |  |  | 2215.28 |  | -3.64 |  | 442.33 | 2653.97 |  |  | 2775.25 | 355.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.3
3417 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка |  |  | Т | 29.95 | 188.06 | 224.49 | 169.86 | 10.23 | 1116.84 | 101.04 |  |  |  | 1 |  |  | 1216.35 | 1448.82 | 1515.03 | 0 | 1515.03 | 1721.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224.49
[5 empty] | 4.7133 | 297.03 | 0.14 | 17.82 | 200.35 | 9 |  |  |  |  | 1217.88 |  | -1.53 |  | 243.27 | 1459.62 |  |  | 1526.32 | 195.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.82
3418 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж м/к стоек |  |  | Т | 9.72 | 63.73 | 18.56 | 47.02 | 2.83 | 256.04 | 27.97 |  |  |  | 1 |  |  | 283.59 | 337.32 | 352.74 | 0 | 352.74 | 401.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.56
[5 empty] | 0.7452 | 64.63 | 17.63 | 1.32 | 55.46 | 2.49 |  |  |  |  | 284.01 |  | -0.42 |  | 56.72 | 340.31 |  |  | 355.87 | 45.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.32
3419 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка |  |  | Т | 1.24 | 7.88 | 44991.16 | 6.81 | 0.41 | 47420.26 | 4.05 |  |  |  | 1 |  |  | 47424.25 | 56908.67 | 59509.4 | 0 | 59509.4 | 67129.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44991.16
[5 empty] | 0.7452 | 11.91 |  | 2393.7 | 8.03 | 0.36 |  |  |  |  | 47424.31 |  | -0.06 |  | 9484.85 | 56909.1 |  |  | 59509.85 | 7620.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2393.7
3420 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | 55.4 | 293.2 | 3419.38 | 261.15 | 15.72 | 4961.12 | 155.34 |  |  |  | 1 |  |  | 5114.1 | 6120.32 | 6400.02 | 0 | 6400.02 | 7239.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3419.38
[5 empty] | 109.8 | 378.46 | 78.42 | 271.35 | 308.03 | 13.83 |  |  |  |  | 5116.46 |  | -2.36 |  | 1022.82 | 6136.92 |  |  | 6417.38 | 821.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 271.35
3421 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 14)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 10.34 | 37.98 | 14.4 | 49.63 | 2.99 | 243.04 | 29.52 |  |  |  | 1 |  |  | 272.11 | 323.38 | 338.16 | 0 | 338.16 | 385.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.4
[5 empty] | 0.5799 | 75.85 | 10.98 | 1.02 | 58.54 | 2.63 |  |  |  |  | 272.56 |  | -0.45 |  | 54.42 | 326.53 |  |  | 341.45 | 43.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
3422 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка |  |  | Т | 3.68 | 23.14 | 27.62 | 20.9 | 1.26 | 137.43 | 12.43 |  |  |  | 1 |  |  | 149.67 | 178.27 | 186.42 | 0 | 186.42 | 211.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.62
[5 empty] | 0.5799 | 36.55 | 0.02 | 2.19 | 24.66 | 1.11 |  |  |  |  | 149.86 |  | -0.19 |  | 29.93 | 179.6 |  |  | 187.81 | 24.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.19
3423 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж м/к стоек |  |  | Т | 1.93 | 12.64 | 3.68 | 9.33 | 0.56 | 50.78 | 5.55 |  |  |  | 1 |  |  | 56.25 | 66.91 | 69.97 | 0 | 69.97 | 79.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.68
[5 empty] | 0.1478 | 12.82 | 3.5 | 0.26 | 11 | 0.49 |  |  |  |  | 56.33 |  | -0.08 |  | 11.25 | 67.5 |  |  | 70.59 | 9.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
3424 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.25 | 1.56 | 6003.21 | 1.35 | 0.08 | 6329.44 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | 6330.23 | 7596.19 | 7943.34 | 0 | 7943.34 | 8960.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6003.21
[5 empty] | 0.1478 | 2.36 |  | 319.22 | 1.59 | 0.07 |  |  |  |  | 6330.24 |  | -0.01 |  | 1266.05 | 7596.28 |  |  | 7943.43 | 1017.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 319.22
3425 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | 6.51 | 34.45 | 401.73 | 30.68 | 1.85 | 582.86 | 18.25 |  |  |  | 1 |  |  | 600.83 | 719.04 | 751.9 | 0 | 751.9 | 850.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401.73
[5 empty] | 12.9 | 44.46 | 9.21 | 31.88 | 36.18 | 1.63 |  |  |  |  | 601.11 |  | -0.28 |  | 120.17 | 721 |  |  | 753.95 | 96.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.88
3426 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) вс-1 (1шт)* установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  | М | 2.18 | 0.09 | 339.33 | 11.72 | 0.61 | 409.62 | 6.07 |  |  |  | 1 |  |  | 415.6 | 498.07 | 520.83 | 0 | 520.83 | 588.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 339.33
[5 empty] | 4.2 | 17.84 |  | 27.02 | 12.47 | 0.54 |  |  |  |  | 415.69 |  | -0.09 |  | 83.12 | 498.72 |  |  | 521.51 | 66.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.02
3427 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 9.27 | 0.59 | 500.81 | 49.95 | 2.62 | 725.03 | 25.84 |  |  |  | 1 |  |  | 750.48 | 897.82 | 938.85 | 0 | 938.85 | 1062.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500.81
[5 empty] | 29.9 | 76.01 |  | 39.63 | 53.12 | 2.3 |  |  |  |  | 750.87 |  | -0.39 |  | 150.1 | 900.58 |  |  | 941.74 | 120.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.63
3428 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) вс-2 (1шт)* установка водосточных труб с установкой элементов крепления |  |  | М | 2.18 | 0.09 | 122.07 | 11.72 | 0.61 | 175.05 | 6.07 |  |  |  | 1 |  |  | 181.03 | 216.59 | 226.49 | 0 | 226.49 | 256.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.07
[5 empty] | 4.2 | 17.84 |  | 9.71 | 12.47 | 0.54 |  |  |  |  | 181.12 |  | -0.09 |  | 36.21 | 217.24 |  |  | 227.17 | 29.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.71
3429 | Ж2-90-30 | Водосточная система (секция 4) (ар4 л. 68,69) установка водосточных желобов (с установкой держателей) |  |  | М | 1.3 | 0.08 | 70.9 | 7.02 | 0.37 | 102.44 | 3.63 |  |  |  | 1 |  |  | 106.01 | 126.83 | 132.63 | 0 | 132.63 | 150.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.9
[5 empty] | 4.2 | 10.68 |  | 5.61 | 7.46 | 0.32 |  |  |  |  | 106.07 |  | -0.06 |  | 21.2 | 127.21 |  |  | 133.03 | 17.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.61
смета 2.577. |  | 46. 21-03. 7 ас-с157 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100, устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180) взамен л. с. n251 на сумму 0,239 |  |  |  | 7.58 | 9.41 | 77.38 | 40.78 | 2.13 | 242.01 | 21.09 | 0 | 0 | 1.15 |  | 0 | 0 | 263.95 | 314.45 | 328.8 | 0 | 328.8 | 373.57 |  |  |  |  | 77.38 | 0 | 0
[6 empty] | 60.83 | 1.21 | 6.22 | 43.37 | 1.89 |  | 0 | 0 |  | 264.25 | 0 | -0.3 | 0 | 52.78 | 316.73 | 2.38 | 0 | 331.18 | 42.39 |  |  |  |  | 5.84 | 0 | 0
3430 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) сбивка бетона продольных вертикальных стенок отверстия (прим. п. 1 кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.06 |  |  | 0.29 | 0.02 | 1.07 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.22 | 1.45 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.25 | 0.44 |  |  | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  | 0.24 | 1.46 |  |  | 1.53 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3431 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.16 |  |  | 0.81 | 0.04 | 3 | 0.42 |  |  |  | 1 |  |  | 3.41 | 4.04 | 4.22 | 0 | 4.22 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 1.24 |  |  | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 3.42 |  | -0.01 |  | 0.68 | 4.09 |  |  | 4.27 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3432 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.08 | 0.54 |  | 0.39 | 0.02 | 1.64 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.84 | 2.18 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 0.26 | 0.33 |  | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  | 0.37 | 2.21 |  |  | 2.31 | 0.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3433 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 3) |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.91 | 0.26 | 0.01 | 1.92 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 2.05 | 2.45 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 0.42 | 0.39 |  | 0.07 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 0.41 | 2.46 |  |  | 2.57 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3434 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) заделка отверстий бетоном с25/30 |  |  | М3 | 1.37 | 1.02 | 21.47 | 6.9 | 0.36 | 49.2 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 52.72 | 62.88 | 65.75 | 0 | 65.75 | 74.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.47
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.56 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 52.77 |  | -0.05 |  | 10.54 | 63.26 |  |  | 66.15 | 8.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
3435 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) сбивка бетона продольных вертикальных стенок отверстия (прим. п. 1 кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.06 |  |  | 0.29 | 0.02 | 1.07 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.22 | 1.45 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.25 | 0.44 |  |  | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  | 0.24 | 1.46 |  |  | 1.53 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3436 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.16 |  |  | 0.81 | 0.04 | 3 | 0.42 |  |  |  | 1 |  |  | 3.41 | 4.04 | 4.22 | 0 | 4.22 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 1.24 |  |  | 0.87 | 0.04 |  |  |  |  | 3.42 |  | -0.01 |  | 0.68 | 4.09 |  |  | 4.27 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3437 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 2 кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.08 | 0.54 |  | 0.39 | 0.02 | 1.64 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.84 | 2.18 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.418 | 0.26 | 0.33 |  | 0.41 | 0.02 |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  | 0.37 | 2.21 |  |  | 2.31 | 0.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3438 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 3 кр4 л. 4) |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.91 | 0.26 | 0.01 | 1.92 | 0.13 |  |  |  | 1 |  |  | 2.05 | 2.45 | 2.56 | 0 | 2.56 | 2.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 0.42 | 0.39 |  | 0.07 | 0.27 | 0.01 |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 0.41 | 2.46 |  |  | 2.57 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3439 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) заделка отверстий бетоном с25/30 |  |  | М3 | 1.37 | 1.02 | 21.47 | 6.9 | 0.36 | 49.2 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 52.72 | 62.88 | 65.75 | 0 | 65.75 | 74.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.47
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.56 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 52.77 |  | -0.05 |  | 10.54 | 63.26 |  |  | 66.15 | 8.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
3440 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) сверление с нижней стороны плиты перекрытия отверстий для установления реального расположения арматурных стержней по буквенным и цифровым осям (прим. п. 1,2 кр4 л. 5) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.2 | 1.91 | 8.1 | 6.86 | 0.36 | 35.93 | 3.55 |  |  |  | 1 |  |  | 39.43 | 46.93 | 49.07 | 0 | 49.07 | 55.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1
[5 empty] | 4 | 10.44 |  | 0.64 | 7.3 | 0.32 |  |  |  |  | 39.48 |  | -0.05 |  | 7.89 | 47.32 |  |  | 49.48 | 6.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
3441 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) сверление ф100мм в монолитном ж/б перекрытии толщ. 200мм для устройства отверстия 400х200мм (прим. п. 3 кр4 л. 5) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.72 | 4.33 | 23.78 | 15.56 | 0.81 | 87.29 | 8.05 |  |  |  | 1 |  |  | 95.22 | 113.4 | 118.58 | 0 | 118.58 | 134.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.78
[5 empty] | 8 | 23.67 |  | 1.88 | 16.54 | 0.72 |  |  |  |  | 95.34 |  | -0.12 |  | 19.04 | 114.26 |  |  | 119.48 | 15.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.88
3442 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) демонтаж участка плиты перекрытия (прим. п. 3 кр4 л. 5) |  |  | М3 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.9 | 0.05 | 3.54 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.75 | 4.97 | 0 | 4.97 | 5.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.016 | 1.37 |  | 0.02 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 4.01 |  | -0.01 |  | 0.8 | 4.8 |  |  | 5.02 | 0.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3443 | Ж2-90-90 | Устройство отверстия в плите перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 5) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 5 кр4 л. 5) |  |  | М2 | 0.03 |  | 0.55 | 0.15 | 0.01 | 1.15 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 1.23 | 1.46 | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.55
[5 empty] | 0.25 | 0.23 |  | 0.04 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  | 0.25 | 1.48 |  |  | 1.55 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3444 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) погрузка материалов после разборки (ж/б) |  |  | М3 |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.06 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3445 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) транспорт мусора (30км) |  |  | Т | [5 empty] | 0.38 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0384 |  |  | 0.38 | [6 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.08 | 0.46 |  |  | 0.48 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3446 | Ж2-90-90 | Погрузка и отвозка материалов на переработку (секция 3) стоимость содержания полигона |  |  | Т | [9 empty] | 1.15 | 1 |  |  | 1.15 | 1.38 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0384 | [9 empty] | 1.15 |  |  |  | 0.23 | 1.38 |  |  | 1.44 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.591. |  | 46. 21-03. 7 ас-с165 очередь 7 жд n3 секция 3 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180, +4. 100) взамен л. с. n375 на сумму -0,002тыс. руб. к лок. см. n577 |  |  |  | 0 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | -2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.58 | -3.1 | -3.24 | 0 | -3.24 | -3.64 |  |  |  |  | -2.4 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -2.58 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | -3.1 | 0 | 0 | -3.24 | -0.4 |  |  |  |  | -0.18 | 0 | 0
3447 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (исключается) |  |  | М3 | -1.37 | -1.02 | -15.54 | -6.9 | -0.36 | -42.93 | -3.57 |  |  |  | 1 |  |  | -46.45 | -55.36 | -57.89 | 0 | -57.89 | -65.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.54
[5 empty] | -0.05 | -10.23 | -0.27 | -1.22 | -7.34 | -0.32 |  |  |  |  | -46.5 |  | 0.05 |  | -9.29 | -55.74 |  |  | -58.29 | -7.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.22
3448 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (исключается) |  |  | М3 | -1.37 | -1.02 | -15.54 | -6.9 | -0.36 | -42.93 | -3.57 |  |  |  | 1 |  |  | -46.45 | -55.36 | -57.89 | 0 | -57.89 | -65.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.54
[5 empty] | -0.05 | -10.23 | -0.27 | -1.22 | -7.34 | -0.32 |  |  |  |  | -46.5 |  | 0.05 |  | -9.29 | -55.74 |  |  | -58.29 | -7.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.22
3449 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 3) (добавляется) |  |  | М3 | 1.37 | 1.02 | 14.34 | 6.9 | 0.36 | 41.64 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 45.16 | 53.81 | 56.27 | 0 | 56.27 | 63.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.34
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.13 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 45.21 |  | -0.05 |  | 9.03 | 54.19 |  |  | 56.67 | 7.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.13
3450 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия на отм. +4. 100 (секция 3) (кр4 л. 4) (добавляется) добавляется взамен исключенного п. 18 лок. см. n577* заделка отверстий бетоном с16/20 |  |  | М3 | 1.37 | 1.02 | 14.34 | 6.9 | 0.36 | 41.64 | 3.57 |  |  |  | 1 |  |  | 45.16 | 53.81 | 56.27 | 0 | 56.27 | 63.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.34
[5 empty] | 0.05 | 10.23 | 0.27 | 1.13 | 7.34 | 0.32 |  |  |  |  | 45.21 |  | -0.05 |  | 9.03 | 54.19 |  |  | 56.67 | 7.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.13
смета 2.592. |  | 46. 21-03. 7 ас-с166 встроенные помещения (общестроительные работы) исключение лок. см. n238,n251,n335,n375 |  |  |  | -5283 | -3953 | -93475 | -26820.01 | -1404.31 | -202065.11 | -13875.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -215730.2 | -257393.29 | -269156.16 | 0 | -269156.16 | -305370.35 |  |  |  |  | -93475 | 0 | 0
[6 empty] | -40060 | -751 | -6595 | -28522 | -1235.79 |  | 0 | 0 |  | -215940.85 | 0 | 210.65 | 0 | -43146.04 | -258876.24 | -1550.72 | 0 | -270706.88 | -34663.47 |  |  |  |  | -6595 | 0 | 0
3451 | Ж2-90-90 | Локальная смета n238 (исключение) исключается лок. см. n238 |  |  | РУБ | -128 | -195 | -9613 | -648 | -33.96 | -12964.85 | -335.58 |  |  |  | 1 |  |  | -13295.34 | -15918.54 | -16646.02 | 0 | -16646.02 | -18819.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9613
[5 empty] | -1 | -941 | -46 | -814 | -690 | -29.89 |  |  |  |  | -13300.43 |  | 5.09 |  | -2659.07 | -15954.41 |  |  | -16683.53 | -2136.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -814
3452 | Ж2-90-90 | Локальная смета n251 (исключение) исключается лок. см. n238 |  |  | РУБ | -10 | -10 | -77 | -41 | -2.17 | -243.08 | -21.42 |  |  |  | 1 |  |  | -264.17 | -314.71 | -329.09 | 0 | -329.09 | -373.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -77
[5 empty] | -1 | -62 | -1 | -6 | -43 | -1.91 |  |  |  |  | -264.5 |  | 0.33 |  | -52.83 | -317 |  |  | -331.48 | -42.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6
3453 | Ж2-90-90 | Локальная смета n335 (исключение) исключается лок. см. n335 |  |  | РУБ | -5145 | -3748 | -83787 | -26131.01 | -1368.18 | -188859.18 | -13518.74 |  |  |  | 1 |  |  | -202172.69 | -241162.44 | -252183.56 | 0 | -252183.56 | -286179.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -83787
[5 empty] | -1 | -39057 | -704 | -5775 | -27789 | -1203.99 |  |  |  |  | -202377.92 |  | 205.23 |  | -40434.54 | -242607.23 |  |  | -253694.38 | -32485.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5775
3454 | Ж2-90-90 | Локальная смета n375 (исключение) исключается лок. см. n375 |  |  | РУБ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.4 | 2.51 | 0 | 2.51 | 2.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
[5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0.4 | 2.4 |  |  | 2.51 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.595. |  | 46. 21-03. 7 ас-с169 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (связи крепления крана) |  |  |  | 29.47 | 68.86 | 1922.85 | 145.89 | 8.75 | 2672.86 | 86.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2757.87 | 3300.24 | 3451.05 | 0 | 3451.05 | 3903.85 |  |  |  |  | 1922.85 | 0 | 0
[6 empty] | 236.1 | 17.82 | 111.33 | 171.4 | 7.68 |  | 0 | 0 |  | 2759.18 | 0 | -1.31 | 0 | 551.57 | 3309.44 | 9.62 | 0 | 3460.67 | 443.18 |  |  |  |  | 111.33 | 0 | 0
3455 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана монтаж м/к (кр л. 4) |  |  | Т | 21.22 | 49.6 | 4 | 104.41 | 6.29 | 462.25 | 62.1 |  |  |  | 1 |  |  | 523.41 | 621.46 | 649.86 | 0 | 649.86 | 740.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
[5 empty] | 0.286 | 168.96 | 13.7 | 0.31 | 123.15 | 5.53 |  |  |  |  | 524.35 |  | -0.94 |  | 104.68 | 628.09 |  |  | 656.79 | 84.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
3456 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сварка |  |  | Т | 0.48 | 3.02 | 2.13 | 2.61 | 0.16 | 15.88 | 1.55 |  |  |  | 1 |  |  | 17.41 | 20.72 | 21.67 | 0 | 21.67 | 24.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.13
[5 empty] | 0.286 | 4.57 |  | 0.17 | 3.08 | 0.14 |  |  |  |  | 17.43 |  | -0.02 |  | 3.48 | 20.89 |  |  | 21.85 | 2.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
3457 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана монтаж шпилек с гайками и шайбами (кр л. 4) |  |  | ШТ БОЛТОВ | 0.4 | 0.02 | 1906.36 | 1.86 | 0.11 | 2023.91 | 1.11 |  |  |  | 1 |  |  | 2025 | 2429.88 | 2540.93 | 0 | 2540.93 | 2866.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1906.36
[5 empty] | 3.01 | 3.24 | 0.01 | 110.03 | 2.19 | 0.1 |  |  |  |  | 2025.02 |  | -0.02 |  | 405 | 2430 |  |  | 2541.06 | 325.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 110.03
3458 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сверление ф25мм в бетоне под болты (прим. п. 1 кр л. 5) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.84 | 1.34 | 6.14 | 4.82 | 0.25 | 25.71 | 2.49 |  |  |  | 1 |  |  | 28.16 | 33.53 | 35.06 | 0 | 35.06 | 39.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.14
[5 empty] | 2.81 | 7.33 |  | 0.49 | 5.12 | 0.22 |  |  |  |  | 28.2 |  | -0.04 |  | 5.63 | 33.79 |  |  | 35.33 | 4.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.49
3459 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана нанесение клеевого раствора полимикс-к толщ. до 5мм (прим. п. 3 кр л. 5) |  |  | М2 | 0.13 |  | 0.48 | 0.68 | 0.04 | 3.02 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 3.36 | 4 | 4.18 | 0 | 4.18 | 4.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 0.2 | 1.03 |  | 0.04 | 0.72 | 0.03 |  |  |  |  | 3.37 |  | -0.01 |  | 0.67 | 4.03 |  |  | 4.21 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3460 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сверление отверстий ф41мм в деталях поз. 4 (прим. п. 5 кр л. 3. 1) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |  | 1.36 | 0.11 | 0.01 | 1.86 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.91 | 2.29 | 2.39 | 0 | 2.39 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.36
[5 empty] | 0.31 | 0.16 |  | 0.11 | 0.11 | [5 empty] | 1.91 |  |  |  | 0.38 | 2.29 |  |  | 2.39 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
3461 | Ж2-90-90 | Связи крепления крана сверление отверстий ф41мм в деталях поз. 5 (прим. п. 5 кр л. 3. 1) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |  | 0.94 | 0.08 |  | 1.29 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 1.33 | 1.6 | 1.67 | 0 | 1.67 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94
[5 empty] | 0.31 | 0.12 |  | 0.07 | 0.08 | [5 empty] | 1.33 |  |  |  | 0.27 | 1.6 |  |  | 1.67 | 0.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3462 | Ж2-90-90 | Демонтаж демонтаж м/к связей |  |  | Т | 6.36 | 14.88 | 1.44 | 31.32 | 1.89 | 138.94 | 18.63 |  |  |  | 1 |  |  | 157.29 | 186.76 | 195.29 | 0 | 195.29 | 222.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.44
[5 empty] | 0.286 | 50.69 | 4.11 | 0.11 | 36.95 | 1.66 |  |  |  |  | 157.57 |  | -0.28 |  | 31.46 | 188.75 |  |  | 197.37 | 25.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
3463 | Ж2-90-90 | Демонтаж возврат металлолома |  |  | Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.286 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.597. |  | 46. 21-03. 7 ас-с171 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (горизонтальная и вертикальная гидроизоляция,отмостка) с выходом данной сметы лок. см. n481 на сумму 3,901тыс. руб. аннулируется |  |  |  | 100.12 | 173.5 | 1685.49 | 516.05 | 27.02 | 3884.85 | 266.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4147.76 | 4948.77 | 5174.94 | 0 | 5174.94 | 5871.22 |  |  |  |  | 1685.49 | 0 | 0
[6 empty] | 735.02 | 50.22 | 175.18 | 548.8 | 23.79 |  | 0 | 0 |  | 4151.83 | 0 | -4.07 | 0 | 829.53 | 4977.29 | 29.83 | 0 | 5204.77 | 666.45 |  |  |  |  | 175.18 | 0 | 0
3464 | Ж2-20-30 | Горизонтальная гидроизоляция (секция 3) |  |  | М2 | 0.46 | 0.69 | 39.32 | 2.3 | 0.12 | 51.33 | 1.19 |  |  |  | 1 |  |  | 52.5 | 62.87 | 65.74 | 0 | 65.74 | 74.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.32
[5 empty] | 1.92 | 3.21 | 0.29 | 3.13 | 2.45 | 0.11 |  |  |  |  | 52.52 |  | -0.02 |  | 10.5 | 63 |  |  | 65.88 | 8.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.13
3465 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) |  |  | М2 | 16.09 | 54.82 | 297.58 | 81.57 | 4.27 | 656.36 | 42.2 |  |  |  | 1 |  |  | 697.92 | 832.99 | 871.06 | 0 | 871.06 | 987.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297.58
[5 empty] | 36.45 | 104.09 | 20.03 | 23.52 | 86.75 | 3.76 |  |  |  |  | 698.56 |  | -0.64 |  | 139.58 | 837.5 |  |  | 875.78 | 112.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 23.52
3466 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 8.14 | 0.75 | 261.12 | 40.79 | 2.14 | 432.76 | 21.1 |  |  |  | 1 |  |  | 453.54 | 541.99 | 566.76 | 0 | 566.76 | 641.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 261.12
[5 empty] | 36.45 | 62.06 |  | 20.65 | 43.37 | 1.88 |  |  |  |  | 453.86 |  | -0.32 |  | 90.71 | 544.25 |  |  | 569.12 | 72.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.65
3467 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) устройство бортика из цементно-песчаного раствора (для узла 1,2) |  |  | М | 1.45 | 0.44 | 7.38 | 7.24 | 0.38 | 34.8 | 3.75 |  |  |  | 1 |  |  | 38.49 | 45.79 | 47.88 | 0 | 47.88 | 54.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.38
[5 empty] | 8.13 | 10.76 | 0.26 | 0.57 | 7.7 | 0.33 |  |  |  |  | 38.55 |  | -0.06 |  | 7.7 | 46.19 |  |  | 48.3 | 6.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
3468 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) заполнение минеральной ватой (для узла 1) |  |  | М3 | 0.09 |  | 3.63 | 0.39 | 0.02 | 5.37 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 5.57 | 6.66 | 6.96 | 0 | 6.96 | 7.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.63
[5 empty] | 0.02 | 0.6 |  | 0.29 | 0.42 | 0.02 |  |  |  |  | 5.57 |  |  |  | 1.11 | 6.68 |  |  | 6.98 | 0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
3469 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 3) герметизация зазоров мастикой (для узла 1) |  |  | М ШВОВ | 0.17 |  | 1.68 | 0.79 | 0.04 | 4.72 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 5.12 | 6.1 | 6.38 | 0 | 6.38 | 7.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.68
[5 empty] | 2.33 | 1.2 |  | 0.13 | 0.84 | 0.04 |  |  |  |  | 5.13 |  | -0.01 |  | 1.02 | 6.14 |  |  | 6.42 | 0.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.13
3470 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 3) сверление отверстий ф14мм глубиной 120мм в ж/б стене под установку стержней ст-1 для фиксации утеплителя |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 10.21 | 16.25 | 47.04 | 58.4 | 3.06 | 282.13 | 30.21 |  |  |  | 1 |  |  | 311.88 | 371.03 | 387.99 | 0 | 387.99 | 441.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.04
[5 empty] | 23.21 | 88.86 |  | 3.73 | 62.1 | 2.69 |  |  |  |  | 312.34 |  | -0.46 |  | 62.38 | 374.26 |  |  | 391.37 | 50.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.73
3471 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 3) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -1.28 | -2.04 | -18.81 | -7.33 | -0.38 | -49.33 | -3.79 |  |  |  | 1 |  |  | -53.06 | -63.26 | -66.15 | 0 | -66.15 | -75.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.81
[5 empty] | -23.21 | -11.15 |  | -1.49 | -7.79 | -0.34 |  |  |  |  | -53.12 |  | 0.06 |  | -10.61 | -63.67 |  |  | -66.58 | -8.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.49
3472 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 3) установка стержней арматуры ст-1 |  |  | Т | 0.29 | 0.37 | 11.26 | 1.56 | 0.08 | 17.99 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 18.79 | 22.46 | 23.49 | 0 | 23.49 | 26.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.26
[5 empty] | 0.0045 | 2.35 | 0.03 | 0.64 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 18.8 |  | -0.01 |  | 3.76 | 22.55 |  |  | 23.58 | 3.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
3473 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) устройство корыта под отмостку |  |  | М3 | 0.73 |  |  | 3.37 | 0.18 | 12.43 | 1.74 |  |  |  | 1 |  |  | 14.14 | 16.78 | 17.55 | 0 | 17.55 | 20.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.53 | 5.13 |  |  | 3.59 | 0.16 |  |  |  |  | 14.17 |  | -0.03 |  | 2.83 | 16.97 |  |  | 17.75 | 2.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3474 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) дренирующий слой из песка |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 0.56 | 0.65 | 4.41 | 2.6 | 0.14 | 26.83 | 1.35 |  |  |  | 1 |  |  | 28.16 | 33.65 | 35.19 | 0 | 35.19 | 39.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.41
[5 empty] | 0.5299 | 3.66 | 0.3 | 12.48 | 2.77 | 0.12 |  |  |  |  | 28.18 |  | -0.02 |  | 5.63 | 33.79 |  |  | 35.34 | 4.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.48
3475 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 60мм по выравнивающему слою из песка,обработанного цементом, толщ. 40мм |  |  | М2 | 2.4 | 0.65 | 28.19 | 11.87 | 0.62 | 75.01 | 6.14 |  |  |  | 1 |  |  | 81.06 | 96.61 | 101.03 | 0 | 101.03 | 114.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.19
[5 empty] | 1.77 | 17.96 | 0.1 | 2.55 | 12.62 | 0.55 |  |  |  |  | 81.15 |  | -0.09 |  | 16.21 | 97.27 |  |  | 101.72 | 13.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
3476 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 3) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | М | 1.36 | 0.45 | 16.33 | 6.62 | 0.35 | 43.03 | 3.43 |  |  |  | 1 |  |  | 46.41 | 55.32 | 57.85 | 0 | 57.85 | 65.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.33
[5 empty] | 1.77 | 9.96 | 0.12 | 1.97 | 7.04 | 0.31 |  |  |  |  | 46.46 |  | -0.05 |  | 9.28 | 55.69 |  |  | 58.24 | 7.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.97
3477 | Ж2-20-30 | Горизонтальная гидроизоляция (секция 4) устройство горизонтальной гидроизоляции в два слоя из гидроизоляционного материала г-ст-б-пп/пп-2. 0, склеенных между собой холодной битумной мастикой и уложенных по выровненной цементно-песчаным раствором м10 |  |  | М2 | 0.57 | 0.85 | 48.92 | 2.87 | 0.15 | 63.86 | 1.48 |  |  |  | 1 |  |  | 65.32 | 78.23 | 81.81 | 0 | 81.81 | 92.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.92
[5 empty] | 2.39 | 3.99 | 0.37 | 3.9 | 3.05 | 0.13 |  |  |  |  | 65.34 |  | -0.02 |  | 13.06 | 78.38 |  |  | 81.97 | 10.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.9
3478 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) вертикальная гидроизоляция наружных стен из двух слоев битумно-полимерного гидроизоляционного материала г-пх-бэ-пп/пп-3. 0 по огрунтовке битумным праймером (узел 1,2) |  |  | М2 | 21.83 | 74.38 | 403.79 | 110.68 | 5.79 | 890.58 | 57.26 |  |  |  | 1 |  |  | 946.97 | 1130.24 | 1181.89 | 0 | 1181.89 | 1340.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 403.79
[5 empty] | 49.46 | 141.24 | 27.17 | 31.9 | 117.7 | 5.1 |  |  |  |  | 947.84 |  | -0.87 |  | 189.39 | 1136.36 |  |  | 1188.29 | 152.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.9
3479 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 11.04 | 1.01 | 354.32 | 55.35 | 2.9 | 587.22 | 28.63 |  |  |  | 1 |  |  | 615.41 | 735.43 | 769.04 | 0 | 769.04 | 871.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354.32
[5 empty] | 49.46 | 84.22 |  | 28.01 | 58.86 | 2.55 |  |  |  |  | 615.85 |  | -0.44 |  | 123.08 | 738.49 |  |  | 772.24 | 98.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 28.01
3480 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) устройство бортика из цементно-песчаного раствора (для узла 1,2) |  |  | М | 1.96 | 0.59 | 9.98 | 9.8 | 0.51 | 47.08 | 5.07 |  |  |  | 1 |  |  | 52.07 | 61.94 | 64.77 | 0 | 64.77 | 73.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.98
[5 empty] | 10.99 | 14.55 | 0.36 | 0.78 | 10.42 | 0.45 |  |  |  |  | 52.15 |  | -0.08 |  | 10.41 | 62.48 |  |  | 65.33 | 8.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
3481 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) заполнение минеральной ватой 150кг/м3 (для узла 1) |  |  | М3 | 0.09 |  | 4.46 | 0.39 | 0.02 | 6.26 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 6.46 | 7.73 | 8.08 | 0 | 8.08 | 9.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.46
[5 empty] | 0.02 | 0.6 |  | 0.35 | 0.42 | 0.02 |  |  |  |  | 6.46 |  |  |  | 1.29 | 7.75 |  |  | 8.1 | 1.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
3482 | Ж2-20-30 | Вертикальная гидроизоляция (секция 4) герметизация зазоров мастикой (для узла 1) |  |  | М ШВОВ | 0.21 |  | 2.06 | 0.97 | 0.05 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 6.29 | 7.5 | 7.84 | 0 | 7.84 | 8.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.06
[5 empty] | 2.86 | 1.48 |  | 0.17 | 1.03 | 0.04 |  |  |  |  | 6.3 |  | -0.01 |  | 1.26 | 7.55 |  |  | 7.89 | 1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.17
3483 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 4) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 13.82 | 21.99 | 63.66 | 79.03 | 4.14 | 381.8 | 40.89 |  |  |  | 1 |  |  | 422.07 | 502.12 | 525.07 | 0 | 525.07 | 597.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.66
[5 empty] | 31.41 | 120.25 |  | 5.05 | 84.04 | 3.64 |  |  |  |  | 422.69 |  | -0.62 |  | 84.41 | 506.48 |  |  | 529.63 | 67.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.05
3484 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 4) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -1.73 | -2.76 | -25.45 | -9.92 | -0.52 | -66.77 | -5.13 |  |  |  | 1 |  |  | -71.82 | -85.63 | -89.54 | 0 | -89.54 | -101.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | -25.45
[5 empty] | -31.41 | -15.09 |  | -2.02 | -10.55 | -0.46 |  |  |  |  | -71.9 |  | 0.08 |  | -14.36 | -86.18 |  |  | -90.12 | -11.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.02
3485 | Ж2-90-90 | Работы для утепления стен подвала (секция 4) установка стержней арматуры ст-1 |  |  | Т | 0.39 | 0.51 | 15.27 | 2.12 | 0.11 | 24.43 | 1.1 |  |  |  | 1 |  |  | 25.51 | 30.49 | 31.88 | 0 | 31.88 | 36.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.27
[5 empty] | 0.0061 | 3.19 | 0.04 | 0.87 | 2.26 | 0.1 |  |  |  |  | 25.53 |  | -0.02 |  | 5.1 | 30.61 |  |  | 32.01 | 4.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.87
3486 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) устройство корыта под отмостку |  |  | М3 | 1.62 |  |  | 7.51 | 0.39 | 27.65 | 3.88 |  |  |  | 1 |  |  | 31.47 | 37.34 | 39.05 | 0 | 39.05 | 44.54 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.18 | 11.42 |  |  | 7.98 | 0.35 |  |  |  |  | 31.53 |  | -0.06 |  | 6.29 | 37.76 |  |  | 39.49 | 5.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3487 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) дренирующий слой из песка |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 1.25 | 1.45 | 9.85 | 5.81 | 0.3 | 59.94 | 3.01 |  |  |  | 1 |  |  | 62.9 | 75.16 | 78.59 | 0 | 78.59 | 89.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.85
[5 empty] | 1.1845 | 8.18 | 0.66 | 27.9 | 6.18 | 0.27 |  |  |  |  | 62.95 |  | -0.05 |  | 12.58 | 75.48 |  |  | 78.92 | 10.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.9
3488 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) устройство покрытия из плитки тротуарной толщ. 60мм по выравнивающему слою из песка,обработанного цементом, толщ. 40мм |  |  | М2 | 5.36 | 1.45 | 63.02 | 26.48 | 1.39 | 167.49 | 13.7 |  |  |  | 1 |  |  | 180.98 | 215.71 | 225.57 | 0 | 225.57 | 256.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.02
[5 empty] | 3.95 | 40.07 | 0.22 | 5.7 | 28.16 | 1.22 |  |  |  |  | 181.19 |  | -0.21 |  | 36.2 | 217.18 |  |  | 227.11 | 29.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.7
3489 | Ж2-90-90 | Отмостка (секция 4) установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | М | 3.04 | 1 | 36.48 | 14.79 | 0.77 | 96.08 | 7.65 |  |  |  | 1 |  |  | 103.61 | 123.52 | 129.16 | 0 | 129.16 | 146.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.48
[5 empty] | 3.95 | 22.23 | 0.27 | 4.4 | 15.73 | 0.68 |  |  |  |  | 103.73 |  | -0.12 |  | 20.72 | 124.33 |  |  | 130.01 | 16.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.4
смета 2.599. |  | 46. 21-03. 7 ов2-с3 доп. 1 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов-с3 n464 на сумму 262,45 т. р. ) |  |  |  | 0 | 0 | -1.8208e-13 | 0 | 0 | 1.7053e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7053e-13 | 5.6843e-14 | 3.4106e-13 | 0 | 3.4106e-13 | 2.2737e-13 |  |  |  |  | -1.8208e-13 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | -1.1102e-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.6342e-13 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 5.6843e-14 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0 |  |  |  |  | -1.1102e-15 | 0 | 0
3490 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 запорный клапан угловой rlv-kd-kvs-y(003l0242) |  |  | ШТ |  |  | -2924.61 |  |  | -3136.77 |  |  |  |  | 1 |  |  | -3136.77 | -3764.12 | -3936.14 | 0 | -3936.14 | -4440.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2924.61
[5 empty] | -39 |  |  | -212.16 | [6 empty] | -3136.77 |  |  |  | -627.35 | -3764.12 |  |  | -3936.14 | -504.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -212.16
3491 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 исключается установка клапана запорный клапан прямой rlv-kd-kvs-п(003l0240) |  |  | ШТ | -12.48 |  | 2916.81 | -82.75 | -3.52 | 2861.57 | -34.74 |  |  |  | 1 |  |  | 2827.36 | 3396.54 | 3551.76 | 0 | 3551.76 | 4002.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2916.81
[5 empty] | -39 | -102.18 |  | 211.38 | -75.08 | -3.09 |  |  |  |  | 2826.83 |  | 0.53 |  | 565.47 | 3392.83 |  |  | 3547.88 | 454.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 211.38
3492 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка клапана |  |  | ШТ | 12.48 |  | 7.8 | 82.75 | 3.52 | 275.2 | 34.74 |  |  |  | 1 |  |  | 309.41 | 367.58 | 384.38 | 0 | 384.38 | 437.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.8
[5 empty] | 39 | 102.18 |  | 0.78 | 75.08 | 3.09 |  |  |  |  | 309.94 |  | -0.53 |  | 61.88 | 371.29 |  |  | 388.26 | 49.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
смета 2.601. |  | 46. 21-03. 7 ов1-с3 доп. 1 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 3(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов1-с3 n460 на сумму 265,491 т. р. ) |  |  |  | 0 | 0 | 47.22 | 0 | 0 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.64 | 60.76 | 63.54 | 0 | 63.54 | 71.68 |  |  |  |  | 47.22 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 60.76 | 0 | 0 | 63.54 | 8.14 |  |  |  |  | 3.42 | 0 | 0
3493 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 запорный клапан угловой rlv-kd-kvs-y(003l0242) |  |  | ШТ |  |  | -2849.62 |  |  | -3056.34 |  |  |  |  | 1 |  |  | -3056.34 | -3667.61 | -3835.22 | 0 | -3835.22 | -4326.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2849.62
[5 empty] | -38 |  |  | -206.72 | [6 empty] | -3056.34 |  |  |  | -611.27 | -3667.61 |  |  | -3835.22 | -491.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -206.72
3494 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 исключается установка клапана |  |  | ШТ | -12.16 |  | 2842.02 | -80.62 | -3.43 | 2788.2 | -33.85 |  |  |  | 1 |  |  | 2754.86 | 3309.44 | 3460.68 | 0 | 3460.68 | 3899.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2842.02
[5 empty] | -38 | -99.56 |  | 205.96 | -73.16 | -3.01 |  |  |  |  | 2754.35 |  | 0.51 |  | 550.97 | 3305.83 |  |  | 3456.91 | 442.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 205.96
3495 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка клапана |  |  | ШТ | 12.16 |  | 54.82 | 80.62 | 3.43 | 318.78 | 33.85 |  |  |  | 1 |  |  | 352.12 | 418.93 | 438.08 | 0 | 438.08 | 498.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.82
[5 empty] | 38 | 99.56 |  | 4.18 | 73.16 | 3.01 |  |  |  |  | 352.63 |  | -0.51 |  | 70.42 | 422.54 |  |  | 441.85 | 56.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.18
смета 2.627. |  | 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 2 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р |  |  |  | 22.92 | 1.58 | 636.8 | 152.19 | 6.47 | 1174.79 | 63.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1237.72 | 1478.43 | 1546 | 0 | 1546 | 1752.02 |  |  |  |  | 636.8 | 0 | 0
[6 empty] | 187.94 | 0 | 46.02 | 138.09 | 5.7 |  | 0 | 0 |  | 1238.69 | 0 | -0.97 | 0 | 247.54 | 1485.26 | 7.14 | 0 | 1553.14 | 198.88 |  |  |  |  | 46.02 | 0 | 0
3496 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1. 3)* встроенные помещения* клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16б1бк диаметром 15 мм |  |  | ШТ |  |  | 61.2 |  |  | 65.61 |  |  |  |  | 1 |  |  | 65.61 | 78.73 | 82.33 | 0 | 82.33 | 92.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.2
[5 empty] | 9 |  |  | 4.41 | [6 empty] | 65.61 |  |  |  | 13.12 | 78.73 |  |  | 82.33 | 10.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.41
3497 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм |  |  | ШТ |  |  | 22.84 |  |  | 24.48 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24.48 | 29.38 | 30.72 | 0 | 30.72 | 34.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.84
[5 empty] | 4 |  |  | 1.64 | [6 empty] | 24.48 |  |  |  | 4.9 | 29.38 |  |  | 30.72 | 3.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.64
3498 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 2.16 | 0.16 | 0.02 | 14.34 | 0.61 | 46.39 | 6.02 |  |  |  | 1 |  |  | 52.32 | 62.14 | 64.98 | 0 | 64.98 | 74.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 4 | 17.71 |  |  | 13.01 | 0.54 |  |  |  |  | 52.41 |  | -0.09 |  | 10.46 | 62.78 |  |  | 65.65 | 8.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3499 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение горячее водоснабжение (т3. 3,т4. 3)* клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16б1бк диаметром 15 мм |  |  | ШТ |  |  | 61.2 |  |  | 65.61 |  |  |  |  | 1 |  |  | 65.61 | 78.73 | 82.33 | 0 | 82.33 | 92.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.2
[5 empty] | 9 |  |  | 4.41 | [6 empty] | 65.61 |  |  |  | 13.12 | 78.73 |  |  | 82.33 | 10.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.41
3500 | Ж3-10-40 | Гильзы из полипропиленовых труб д57пп l=0,35м |  |  | М |  |  | -19.7 |  |  | -21.13 |  |  |  |  | 1 |  |  | -21.13 | -25.36 | -26.52 | 0 | -26.52 | -29.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -19.7
[5 empty] | -4.2 |  |  | -1.43 | [6 empty] | -21.13 |  |  |  | -4.23 | -25.36 |  |  | -26.52 | -3.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.43
3501 | Ж3-10-40 | Гильзы из полипропиленовых труб д50пп l=0,38м |  |  | М |  |  | 21.39 |  |  | 22.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22.94 | 27.53 | 28.79 | 0 | 28.79 | 32.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.39
[5 empty] | 4.56 |  |  | 1.55 | [6 empty] | 22.94 |  |  |  | 4.59 | 27.53 |  |  | 28.79 | 3.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.55
3502 | Ж3-10-40 | Муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм |  |  | ШТ |  |  | 22.84 |  |  | 24.48 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24.48 | 29.38 | 30.72 | 0 | 30.72 | 34.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.84
[5 empty] | 4 |  |  | 1.64 | [6 empty] | 24.48 |  |  |  | 4.9 | 29.38 |  |  | 30.72 | 3.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.64
3503 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 2.16 | 0.16 | 0.02 | 14.34 | 0.61 | 46.39 | 6.02 |  |  |  | 1 |  |  | 52.32 | 62.14 | 64.98 | 0 | 64.98 | 74.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 4 | 17.71 |  |  | 13.01 | 0.54 |  |  |  |  | 52.41 |  | -0.09 |  | 10.46 | 62.78 |  |  | 65.65 | 8.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3504 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения* муфта противопожарная мп-4-110-60-пл д110мм |  |  | ШТ |  |  | 466.86 |  |  | 500.65 |  |  |  |  | 1 |  |  | 500.65 | 600.78 | 628.24 | 0 | 628.24 | 708.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 466.86
[5 empty] | 31 |  |  | 33.79 | [6 empty] | 500.65 |  |  |  | 100.13 | 600.78 |  |  | 628.24 | 80.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.79
3505 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка муфт противопожарных д110мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 18.6 | 1.26 | 0.13 | 123.51 | 5.25 | 399.37 | 51.86 |  |  |  | 1 |  |  | 450.44 | 534.98 | 559.43 | 0 | 559.43 | 637.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 31 | 152.52 |  | 0.01 | 112.07 | 4.62 |  |  |  |  | 451.23 |  | -0.79 |  | 90.09 | 540.53 |  |  | 565.23 | 72.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
смета 2.696. |  | 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 2 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р |  |  |  | 20.04 | 1.61 | 274.15 | 133.07 | 5.65 | 724.29 | 55.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 779.32 | 929.22 | 971.69 | 0 | 971.69 | 1103.17 |  |  |  |  | 274.15 | 0 | 0
[6 empty] | 164.33 | 0 | 19.76 | 120.75 | 4.97 |  | 0 | 0 |  | 780.16 | 0 | -0.84 | 0 | 155.87 | 935.19 | 6.24 | 0 | 977.93 | 125.24 |  |  |  |  | 19.76 | 0 | 0
3506 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение муфта противопожарная мп-4-020-25-пл д20мм |  |  | ШТ |  |  | 39.97 |  |  | 42.84 |  |  |  |  | 1 |  |  | 42.84 | 51.41 | 53.76 | 0 | 53.76 | 60.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.97
[5 empty] | 7 |  |  | 2.87 | [6 empty] | 42.84 |  |  |  | 8.57 | 51.41 |  |  | 53.76 | 6.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.87
3507 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 3.78 | 0.31 | 28.59 | 25.1 | 1.07 | 111.84 | 10.54 |  |  |  | 1 |  |  | 122.22 | 145.54 | 152.19 | 0 | 152.19 | 173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.59
[5 empty] | 7 | 31 |  | 2.05 | 22.78 | 0.94 |  |  |  |  | 122.38 |  | -0.16 |  | 24.44 | 146.66 |  |  | 153.36 | 19.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.05
3508 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 2.7 | 0.22 | 0.03 | 17.93 | 0.76 | 58.02 | 7.53 |  |  |  | 1 |  |  | 65.44 | 77.72 | 81.27 | 0 | 81.27 | 92.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 5 | 22.14 |  |  | 16.27 | 0.67 |  |  |  |  | 65.55 |  | -0.11 |  | 13.09 | 78.53 |  |  | 82.12 | 10.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3509 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 4.32 | 0.36 | 45.72 | 28.68 | 1.22 | 141.78 | 12.04 |  |  |  | 1 |  |  | 153.64 | 183.08 | 191.45 | 0 | 191.45 | 217.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45.72
[5 empty] | 8 | 35.42 |  | 3.28 | 26.03 | 1.07 |  |  |  |  | 153.82 |  | -0.18 |  | 30.73 | 184.37 |  |  | 192.8 | 24.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.28
3510 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 3.24 | 0.27 | 34.29 | 21.52 | 0.91 | 106.34 | 9.03 |  |  |  | 1 |  |  | 115.23 | 137.32 | 143.6 | 0 | 143.6 | 163.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.29
[5 empty] | 6 | 26.57 |  | 2.46 | 19.52 | 0.8 |  |  |  |  | 115.37 |  | -0.14 |  | 23.05 | 138.28 |  |  | 144.6 | 18.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.46
3511 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация установка муфт противопожарных д110мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 6 | 0.45 | 125.55 | 39.84 | 1.69 | 263.47 | 16.73 |  |  |  | 1 |  |  | 279.95 | 334.15 | 349.42 | 0 | 349.42 | 396.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.55
[5 empty] | 10 | 49.2 |  | 9.1 | 36.15 | 1.49 |  |  |  |  | 280.2 |  | -0.25 |  | 55.99 | 335.94 |  |  | 351.29 | 44.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.1
смета 2.698. |  | 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р |  |  |  | 7.56 | 0.56 | 80 | 50.21 | 2.12 | 248.06 | 21.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.82 | 320.34 | 334.98 | 0 | 334.98 | 380.51 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0
[6 empty] | 62 | 0 | 5.74 | 45.56 | 1.87 |  | 0 | 0 |  | 269.14 | 0 | -0.32 | 0 | 53.77 | 322.59 | 2.36 | 0 | 337.34 | 43.17 |  |  |  |  | 5.74 | 0 | 0
3512 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение хозяйственно-питьевой водопровод (в1. 3)* муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм |  |  | ШТ |  |  | 5.71 |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6.12 | 7.34 | 7.68 | 0 | 7.68 | 8.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.71
[5 empty] | 1 |  |  | 0.41 | [6 empty] | 6.12 |  |  |  | 1.22 | 7.34 |  |  | 7.68 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.41
3513 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 0.54 | 0.04 | 28.55 | 3.59 | 0.15 | 42.2 | 1.51 |  |  |  | 1 |  |  | 43.69 | 52.27 | 54.66 | 0 | 54.66 | 61.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.55
[5 empty] | 1 | 4.43 |  | 2.05 | 3.26 | 0.13 |  |  |  |  | 43.71 |  | -0.02 |  | 8.74 | 52.43 |  |  | 54.83 | 7.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.05
3514 | Ж3-10-10 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. хозяйственно- питьевое водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 2.7 | 0.2 | 0.02 | 17.93 | 0.76 | 57.99 | 7.53 |  |  |  | 1 |  |  | 65.41 | 77.69 | 81.24 | 0 | 81.24 | 92.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 5 | 22.14 |  |  | 16.27 | 0.67 |  |  |  |  | 65.52 |  | -0.11 |  | 13.08 | 78.49 |  |  | 82.08 | 10.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3515 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение горячее водоснабжение (т3. 3,т4. 3)* муфта противопожарная мп-4-025-25-пл д25мм |  |  | ШТ |  |  | 11.42 |  |  | 12.24 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12.24 | 14.69 | 15.36 | 0 | 15.36 | 17.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.42
[5 empty] | 2 |  |  | 0.82 | [6 empty] | 12.24 |  |  |  | 2.45 | 14.69 |  |  | 15.36 | 1.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.82
3516 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д25мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 1.08 | 0.08 | 34.27 | 7.17 | 0.3 | 59.92 | 3.01 |  |  |  | 1 |  |  | 62.88 | 75.13 | 78.56 | 0 | 78.56 | 89.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.27
[5 empty] | 2 | 8.86 |  | 2.46 | 6.51 | 0.27 |  |  |  |  | 62.93 |  | -0.05 |  | 12.58 | 75.46 |  |  | 78.91 | 10.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.46
3517 | Ж3-10-40 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. горячее водоснабжение установка муфт противопожарных д20мм |  |  | КРЕПЛЕНИЙ | 3.24 | 0.24 | 0.03 | 21.52 | 0.91 | 69.59 | 9.03 |  |  |  | 1 |  |  | 78.48 | 93.22 | 97.48 | 0 | 97.48 | 111.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 6 | 26.57 |  |  | 19.52 | 0.8 |  |  |  |  | 78.62 |  | -0.14 |  | 15.7 | 94.18 |  |  | 98.48 | 12.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.733. |  | 46. 21-03. 7 пспа-с3 доп. 2 на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7-я очередь) дополнительно к лс n348, n555 |  |  |  | 21.29 | 12.94 | 137.15 | 89.17 | 5.84 | 491.19 | 57.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 548.07 | 651.5 | 681.26 | 0 | 681.26 | 775.79 |  |  |  |  | 137.15 | 0 | 0
[6 empty] | 166.11 | 3.74 | 7.81 | 67.02 | 5.15 |  | 0 | 0 |  | 548.94 | 0 | -0.87 | 0 | 109.62 | 657.69 | 6.46 | 0 | 687.72 | 88.07 |  |  |  |  | 7.81 | 0 | 0
3518 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: извещатель пожарный дымовой (ип-212-2идпо-2) |  |  | ШТ |  |  | 84 |  |  | 88.48 |  |  |  |  | 1 |  |  | 88.48 | 106.18 | 111.03 | 0 | 111.03 | 125.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84
[5 empty] | 4 |  |  | 4.48 | [6 empty] | 88.48 |  |  |  | 17.7 | 106.18 |  |  | 111.03 | 14.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.48
3519 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: монтаж извещателей ип-212-2 |  |  | ШТ | 6.72 | 0.16 | 2.04 | 21.83 | 1.95 | 105.81 | 19.31 |  |  |  | 1 |  |  | 124.83 | 147.73 | 154.48 | 0 | 154.48 | 176.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.04
[5 empty] | 4 | 56.8 |  | 0.12 | 21.19 | 1.72 |  |  |  |  | 125.12 |  | -0.29 |  | 24.97 | 149.8 |  |  | 156.64 | 20.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
3520 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: кабели и провода* |  |  | М |  |  | 10.61 |  |  | 11.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11.17 | 13.4 | 14.01 | 0 | 14.01 | 15.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.61
[5 empty] | 80 |  |  | 0.56 | [6 empty] | 11.17 |  |  |  | 2.23 | 13.4 |  |  | 14.01 | 1.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.56
3521 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 12.12 | 12.61 | 10.17 | 55.39 | 3.2 | 211.87 | 31.62 |  |  |  | 1 |  |  | 243.01 | 288.23 | 301.4 | 0 | 301.4 | 343.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.17
[5 empty] | 78.4 | 89.25 | 3.74 | 0.73 | 37.7 | 2.82 |  |  |  |  | 243.49 |  | -0.48 |  | 48.6 | 291.61 |  |  | 304.93 | 39.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
3522 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм |  |  | М |  |  | 16.65 |  |  | 17.55 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17.55 | 21.06 | 22.02 | 0 | 22.02 | 24.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.65
[5 empty] | 15 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 17.55 |  |  |  | 3.51 | 21.06 |  |  | 22.02 | 2.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.9
3523 | Ж3-80-40 | К лс n 348, n555 добавляется: кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм |  |  | М | 2.45 | 0.17 | 13.68 | 11.95 | 0.69 | 56.31 | 6.82 |  |  |  | 1 |  |  | 63.03 | 74.9 | 78.32 | 0 | 78.32 | 89.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.68
[5 empty] | 14.55 | 20.06 |  | 1.02 | 8.13 | 0.61 |  |  |  |  | 63.13 |  | -0.1 |  | 12.61 | 75.64 |  |  | 79.09 | 10.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
смета 2.734. |  | 46. 21-03. 7 пспа-с4 доп. 2 на пожарную сигнализацию встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7-я очередь) дополнительно к лс n349, n556 |  |  |  | 14.95 | 9.64 | 90.24 | 61.91 | 4.1 | 337.65 | 40.46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 377.5 | 448.68 | 469.18 | 0 | 469.18 | 534.37 |  |  |  |  | 90.24 | 0 | 0
[6 empty] | 116.23 | 2.8 | 5.06 | 46.87 | 3.6 |  | 0 | 0 |  | 378.11 | 0 | -0.61 | 0 | 75.5 | 453 | 4.52 | 0 | 473.7 | 60.67 |  |  |  |  | 5.06 | 0 | 0
3524 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: извещатель пожарный дымовой (ип-212-2идпо-2) |  |  | ШТ |  |  | 63 |  |  | 66.36 |  |  |  |  | 1 |  |  | 66.36 | 79.63 | 83.27 | 0 | 83.27 | 93.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63
[5 empty] | 3 |  |  | 3.36 | [6 empty] | 66.36 |  |  |  | 13.27 | 79.63 |  |  | 83.27 | 10.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.36
3525 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: монтаж извещателей ип-212-2 |  |  | ШТ | 5.04 | 0.12 | 1.53 | 16.38 | 1.47 | 79.37 | 14.48 |  |  |  | 1 |  |  | 93.63 | 110.81 | 115.87 | 0 | 115.87 | 132.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.53
[5 empty] | 3 | 42.6 |  | 0.09 | 15.89 | 1.29 |  |  |  |  | 93.85 |  | -0.22 |  | 18.73 | 112.36 |  |  | 117.49 | 15.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
3526 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: кабели и провода* |  |  | М |  |  | 7.96 |  |  | 8.38 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8.38 | 10.06 | 10.52 | 0 | 10.52 | 11.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.96
[5 empty] | 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 8.38 |  |  |  | 1.68 | 10.06 |  |  | 10.52 | 1.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.42
3527 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) |  |  | М | 9.09 | 9.46 | 7.64 | 41.54 | 2.4 | 158.91 | 23.71 |  |  |  | 1 |  |  | 182.26 | 216.18 | 226.06 | 0 | 226.06 | 258.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.64
[5 empty] | 58.8 | 66.94 | 2.8 | 0.55 | 28.27 | 2.11 |  |  |  |  | 182.62 |  | -0.36 |  | 36.45 | 218.71 |  |  | 228.71 | 29.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
3528 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: монтажные изделия и материалы* короб пвх 25х25мм |  |  | М |  |  | 5.55 |  |  | 5.85 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5.85 | 7.02 | 7.34 | 0 | 7.34 | 8.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.55
[5 empty] | 5 |  |  | 0.3 | [6 empty] | 5.85 |  |  |  | 1.17 | 7.02 |  |  | 7.34 | 0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.3
3529 | Ж3-80-40 | К лс n349, n556 добавляется: кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм |  |  | М | 0.82 | 0.06 | 4.56 | 3.99 | 0.23 | 18.78 | 2.27 |  |  |  | 1 |  |  | 21.02 | 24.98 | 26.12 | 0 | 26.12 | 29.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.56
[5 empty] | 4.85 | 6.69 |  | 0.34 | 2.71 | 0.2 |  |  |  |  | 21.05 |  | -0.03 |  | 4.2 | 25.22 |  |  | 26.37 | 3.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.34
смета 2.743. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с208 общестроительные работы (двери) |  |  |  | 10.18 | 5.64 | 2535.16 | 61.57 | 3.35 | 2971.27 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3003.87 | 3601.11 | 3765.68 | 0 | 3765.68 | 4251.98 |  |  |  |  | 2535.16 | 0 | 0
[6 empty] | 92.63 | 4.74 | 202.61 | 67.36 | 2.95 |  | 0 | 0 |  | 3004.37 | 0 | -0.5 | 0 | 600.76 | 3604.63 | 3.68 | 0 | 3769.36 | 482.62 |  |  |  |  | 202.61 | 0 | 0
3530 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,49)* исключается из л. с. n439 п. 71-78* установка дверей деревянных потивопожарных в кирпичных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 46) |  |  | М2 | -5.24 | -1.35 | -5208.34 | -24.31 | -1.27 | -5712.82 | -12.57 |  |  |  | 1 |  |  | -5725.2 | -6868.9 | -7182.81 | 0 | -7182.81 | -8104.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5208.34
[5 empty] | -5.46 | -36.98 |  | -413.61 | -25.84 | -1.12 |  |  |  |  | -5725.39 |  | 0.19 |  | -1145.04 | -6870.24 |  |  | -7184.21 | -919.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -413.61
3531 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | -0.28 |  | -5.12 | -1.31 | -0.07 | -9.94 | -0.68 |  |  |  | 1 |  |  | -10.61 | -12.66 | -13.24 | 0 | -13.24 | -15.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.12
[5 empty] | -2.73 | -1.99 |  |  | -1.39 | -0.06 |  |  |  |  | -10.62 |  | 0.01 |  | -2.12 | -12.73 |  |  | -13.31 | -1.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3532 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из ячеистого бетона при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | -0.28 |  | -4.5 | -1.31 | -0.07 | -9.32 | -0.68 |  |  |  | 1 |  |  | -9.99 | -11.92 | -12.46 | 0 | -12.46 | -14.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.5
[5 empty] | -2.73 | -1.99 |  |  | -1.39 | -0.06 |  |  |  |  | -10 |  | 0.01 |  | -2 | -11.99 |  |  | -12.53 | -1.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3533 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние противопожарные комбинированные (поз. 42,49)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 71-78* установка дверей противопожарных комбинированных (поз. 42,49) |  |  | М2 | 9.22 | 4.12 | 6589.21 | 51.86 | 2.72 | 7305.05 | 26.83 |  |  |  | 1 |  |  | 7331.47 | 8794.9 | 9196.83 | 0 | 9196.83 | 10377.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6589.21
[5 empty] | 5.46 | 76.42 | 2.49 | 523.18 | 55.15 | 2.39 |  |  |  |  | 7331.88 |  | -0.41 |  | 1466.29 | 8797.76 |  |  | 9199.82 | 1178.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 523.18
3534 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной |  |  | М | 2.03 | 0.28 | 2 | 8.19 | 0.49 | 35.46 | 4.87 |  |  |  | 1 |  |  | 40.26 | 47.8 | 49.98 | 0 | 49.98 | 56.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
[5 empty] | 11 | 14.25 | 0.08 | 0.16 | 9.66 | 0.43 |  |  |  |  | 40.33 |  | -0.07 |  | 8.05 | 48.31 |  |  | 50.51 | 6.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
3535 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные противопожарные (поз. 46,48)* исключается из л. с. n439 п. 117-123* установка дверей деревянных потивопожарных в стенах из железобетона при площади проема свыше 2м2 (поз. 48) |  |  | М2 | -4.55 | -1.17 | -4406.82 | -21.1 | -1.1 | -4835.65 | -10.91 |  |  |  | 1 |  |  | -4846.39 | -5814.5 | -6080.22 | 0 | -6080.22 | -6860.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4406.82
[5 empty] | -4.62 | -32.1 |  | -349.96 | -22.43 | -0.97 |  |  |  |  | -4846.56 |  | 0.17 |  | -969.28 | -5815.67 |  |  | -6081.44 | -778.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -349.96
3536 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича и железобетона при площади проема свыше 2м2 |  |  | М2 | -0.48 |  | -8.66 | -2.21 | -0.12 | -16.82 | -1.15 |  |  |  | 1 |  |  | -17.95 | -21.42 | -22.4 | 0 | -22.4 | -25.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.66
[5 empty] | -4.62 | -3.37 |  |  | -2.36 | -0.1 |  |  |  |  | -17.97 |  | 0.02 |  | -3.59 | -21.54 |  |  | -22.53 | -2.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3537 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние противопожарные комбинированные (поз. 46,48)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 117-123* установка дверей противопожарных комбинированных (поз. 46,48) |  |  | М2 | 7.8 | 3.49 | 5575.47 | 43.87 | 2.3 | 6181.16 | 22.7 |  |  |  | 1 |  |  | 6203.51 | 7441.79 | 7781.88 | 0 | 7781.88 | 8781.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5575.47
[5 empty] | 4.62 | 64.66 | 2.1 | 442.69 | 46.66 | 2.02 |  |  |  |  | 6203.86 |  | -0.35 |  | 1240.7 | 7444.21 |  |  | 7784.41 | 996.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 442.69
3538 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной |  |  | М | 1.96 | 0.27 | 1.92 | 7.89 | 0.47 | 34.15 | 4.69 |  |  |  | 1 |  |  | 38.77 | 46.02 | 48.12 | 0 | 48.12 | 54.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.92
[5 empty] | 10.6 | 13.73 | 0.07 | 0.15 | 9.3 | 0.42 |  |  |  |  | 38.84 |  | -0.07 |  | 7.75 | 46.52 |  |  | 48.64 | 6.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
смета 2.745. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с210 общестроительные работы (полы) |  |  |  | -4.14 | -4.28 | -68.65 | -19.5 | -1.02 | -148.62 | -10.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -158.57 | -189.21 | -197.88 | 0 | -197.88 | -224.47 |  |  |  |  | -68.65 | 0 | 0
[6 empty] | -28.07 | -1.66 | -5.42 | -20.75 | -0.93 |  | 0 | 0 |  | -158.75 | 0 | 0.18 | 0 | -31.74 | -190.31 | -1.16 | 0 | -199.04 | -25.43 |  |  |  |  | -5.42 | 0 | 0
3539 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 27* добавляется к л. с. n530 п. 394-413* устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.07 |  | 0.51 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.55 | 0.66 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 0.16 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | [5 empty] | 0.55 |  |  |  | 0.11 | 0.66 |  |  | 0.69 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3540 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 2.32 | 0.05 |  | 2.69 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 2.72 | 3.26 | 3.41 | 0 | 3.41 | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.32
[5 empty] | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0.06 | [5 empty] | 2.72 |  |  |  | 0.54 | 3.26 |  |  | 3.41 | 0.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.18
3541 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | 1.05 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.17 | 1.39 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.1 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  | 0.23 | 1.4 |  |  | 1.46 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3542 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 |  | 0.02 | 0.17 | 0.03 |  | 0.29 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17
[5 empty] | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.06 | 0.36 |  |  | 0.38 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3543 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 0.14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1
[5 empty] | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.14 |  |  |  | 0.03 | 0.17 |  |  | 0.18 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3544 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М |  |  | 0.04 | 0.02 |  | 0.11 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.05 | 0.03 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.02 | 0.14 |  |  | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3545 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 |  |  | 0.13 | 0.02 |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 0.11 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.04 | 0.26 |  |  | 0.27 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3546 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 0.18 | 0.02 | 1.48 | 0.9 | 0.05 | 4.94 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 5.4 | 6.43 | 6.72 | 0 | 6.72 | 7.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.48
[5 empty] | 0.11 | 1.37 |  | 0.12 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 5.41 |  | -0.01 |  | 1.08 | 6.48 |  |  | 6.77 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
3547 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 0.13 |  | 0.41 | 0.64 | 0.03 | 2.79 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 3.12 | 3.71 | 3.88 | 0 | 3.88 | 4.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41
[5 empty] | 0.35 | 0.97 |  | 0.03 | 0.68 | 0.03 |  |  |  |  | 3.12 |  |  |  | 0.62 | 3.74 |  |  | 3.91 | 0.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3548 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 32* исключается из л. с. n530 п. 462-472* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм |  |  | М2 | -0.56 | -0.7 | -78.19 | -2.69 | -0.14 | -94.6 | -1.39 |  |  |  | 1 |  |  | -95.97 | -115.02 | -120.28 | 0 | -120.28 | -135.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | -78.19
[5 empty] | -6.17 | -3.68 | -0.42 | -6.21 | -2.87 | -0.12 |  |  |  |  | -95.99 |  | 0.02 |  | -19.19 | -115.16 |  |  | -120.43 | -15.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.21
3549 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | -2.88 | -3.78 | -11.23 | -13.6 | -0.71 | -64.63 | -7.04 |  |  |  | 1 |  |  | -71.56 | -85.12 | -89.01 | 0 | -89.01 | -101.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11.23
[5 empty] | -6.13 | -19.35 | -1.35 | -0.86 | -14.47 | -0.63 |  |  |  |  | -71.67 |  | 0.11 |  | -14.31 | -85.87 |  |  | -89.79 | -11.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.86
3550 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | -0.29 | -1.04 | -10.48 | -1.39 | -0.07 | -17.02 | -0.72 |  |  |  | 1 |  |  | -17.73 | -21.2 | -22.17 | 0 | -22.17 | -25.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10.48
[5 empty] | -6.13 | -1.7 | -0.41 | -0.81 | -1.47 | -0.06 |  |  |  |  | -17.74 |  | 0.01 |  | -3.55 | -21.28 |  |  | -22.25 | -2.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.81
3551 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | -0.01 |  | -0.53 | -0.04 |  | -0.71 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | -0.73 | -0.88 | -0.92 | 0 | -0.92 | -1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.53
[5 empty] | -0.04 | -0.06 |  | -0.04 | -0.04 | [5 empty] | -0.73 |  |  |  | -0.15 | -0.88 |  |  | -0.92 | -0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
3552 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | -0.22 |  | -2.2 | -1.04 | -0.05 | -6.2 | -0.54 |  |  |  | 1 |  |  | -6.73 | -8.02 | -8.39 | 0 | -8.39 | -9.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.2
[5 empty] | -3.06 | -1.58 |  | -0.18 | -1.1 | -0.05 |  |  |  |  | -6.74 |  | 0.01 |  | -1.35 | -8.08 |  |  | -8.45 | -1.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.18
3553 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | -0.4 |  | -0.96 | -1.85 | -0.1 | -7.87 | -0.96 |  |  |  | 1 |  |  | -8.81 | -10.46 | -10.94 | 0 | -10.94 | -12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.96
[5 empty] | -6.17 | -2.82 |  | -0.08 | -1.97 | -0.09 |  |  |  |  | -8.83 |  | 0.02 |  | -1.76 | -10.57 |  |  | -11.06 | -1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3554 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | -0.2 | -0.01 | -0.29 | -1.13 | -0.06 | -4.47 | -0.58 |  |  |  | 1 |  |  | -5.04 | -5.99 | -6.26 | 0 | -6.26 | -7.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.29
[5 empty] | -1.93 | -1.71 | -0.01 | -0.02 | -1.2 | -0.05 |  |  |  |  | -5.05 |  | 0.01 |  | -1.01 | -6.05 |  |  | -6.32 | -0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
3555 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 32* добавляется взамен исключенного из л. с. n530 п. 462-472* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм |  |  | М2 | 0.17 | 0.22 | 24.35 | 0.83 | 0.04 | 29.44 | 0.43 |  |  |  | 1 |  |  | 29.86 | 35.78 | 37.42 | 0 | 37.42 | 42.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.35
[5 empty] | 1.92 | 1.14 | 0.13 | 1.93 | 0.89 | 0.04 |  |  |  |  | 29.87 |  | -0.01 |  | 5.97 | 35.83 |  |  | 37.47 | 4.8 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.93
3556 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 0.87 | 1.15 | 3.43 | 4.15 | 0.22 | 19.71 | 2.15 |  |  |  | 1 |  |  | 21.83 | 25.97 | 27.16 | 0 | 27.16 | 30.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.43
[5 empty] | 1.87 | 5.9 | 0.41 | 0.26 | 4.41 | 0.19 |  |  |  |  | 21.86 |  | -0.03 |  | 4.37 | 26.2 |  |  | 27.4 | 3.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
3557 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.09 | 0.32 | 3.2 | 0.43 | 0.02 | 5.21 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 5.43 | 6.49 | 6.79 | 0 | 6.79 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2
[5 empty] | 1.87 | 0.52 | 0.13 | 0.25 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 5.43 |  |  |  | 1.09 | 6.52 |  |  | 6.82 | 0.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
3558 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.65 | 0.05 |  | 0.87 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.89 | 1.07 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.65
[5 empty] | 0.05 | 0.07 |  | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.89 |  |  |  | 0.18 | 1.07 |  |  | 1.12 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3559 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.07 |  | 0.68 | 0.32 | 0.02 | 1.91 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 2.08 | 2.48 | 2.59 | 0 | 2.59 | 2.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68
[5 empty] | 0.94 | 0.49 |  | 0.05 | 0.34 | 0.01 |  |  |  |  | 2.08 |  |  |  | 0.42 | 2.5 |  |  | 2.61 | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3560 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.12 |  | 0.3 | 0.58 | 0.03 | 2.46 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2.76 | 3.28 | 3.43 | 0 | 3.43 | 3.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
[5 empty] | 1.92 | 0.88 |  | 0.02 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 0.55 | 3.31 |  |  | 3.46 | 0.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3561 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.25 | 0.01 | 0.36 | 1.4 | 0.07 | 5.54 | 0.72 |  |  |  | 1 |  |  | 6.25 | 7.43 | 7.77 | 0 | 7.77 | 8.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36
[5 empty] | 2.39 | 2.12 | 0.01 | 0.03 | 1.49 | 0.06 |  |  |  |  | 6.26 |  | -0.01 |  | 1.25 | 7.5 |  |  | 7.84 | 1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3562 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 23* исключается из л. с. n530 п. 474-495* |  |  | М2 | -0.75 | -0.92 | -2.69 | -3.54 | -0.19 | -16.53 | -1.83 |  |  |  | 1 |  |  | -18.33 | -21.8 | -22.8 | 0 | -22.8 | -25.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.69
[5 empty] | -1.47 | -5.06 | -0.32 | -0.21 | -3.76 | -0.16 |  |  |  |  | -18.36 |  | 0.03 |  | -3.67 | -22 |  |  | -23.01 | -2.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.21
3563 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 |  |  | М2 | -0.11 | -0.4 | -4.02 | -0.53 | -0.03 | -6.53 | -0.28 |  |  |  | 1 |  |  | -6.81 | -8.15 | -8.52 | 0 | -8.52 | -9.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.02
[5 empty] | -1.47 | -0.65 | -0.16 | -0.31 | -0.57 | -0.02 |  |  |  |  | -6.81 |  |  |  | -1.36 | -8.17 |  |  | -8.54 | -1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.31
3564 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | -0.01 |  | -0.49 | -0.04 |  | -0.67 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | -0.69 | -0.83 | -0.87 | 0 | -0.87 | -0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.49
[5 empty] | -0.04 | -0.06 |  | -0.04 | -0.04 | [5 empty] | -0.69 |  |  |  | -0.14 | -0.83 |  |  | -0.87 | -0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
3565 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | -0.05 |  | -0.52 | -0.25 | -0.01 | -1.48 | -0.13 |  |  |  | 1 |  |  | -1.61 | -1.92 | -2.01 | 0 | -2.01 | -2.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.52
[5 empty] | -0.73 | -0.38 |  | -0.04 | -0.27 | -0.01 |  |  |  |  | -1.61 |  |  |  | -0.32 | -1.93 |  |  | -2.02 | -0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
3566 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | -0.05 |  | -1.82 | -0.22 | -0.01 | -2.78 | -0.12 |  |  |  | 1 |  |  | -2.9 | -3.47 | -3.63 | 0 | -3.63 | -4.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.82
[5 empty] | -1.5 | -0.34 |  | -0.14 | -0.24 | -0.01 |  |  |  |  | -2.9 |  |  |  | -0.58 | -3.48 |  |  | -3.64 | -0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.14
3567 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | -0.72 | -0.02 | -9.23 | -3.7 | -0.19 | -23.6 | -1.91 |  |  |  | 1 |  |  | -25.48 | -30.37 | -31.76 | 0 | -31.76 | -36.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.23
[5 empty] | -2.04 | -5.63 |  | -0.73 | -3.93 | -0.17 |  |  |  |  | -25.51 |  | 0.03 |  | -5.1 | -30.58 |  |  | -31.98 | -4.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.73
3568 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | -0.11 |  | -0.85 | -0.58 | -0.03 | -3.07 | -0.3 |  |  |  | 1 |  |  | -3.37 | -4.01 | -4.19 | 0 | -4.19 | -4.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.85
[5 empty] | -1.79 | -0.88 |  | -0.08 | -0.62 | -0.03 |  |  |  |  | -3.37 |  |  |  | -0.67 | -4.04 |  |  | -4.22 | -0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.08
3569 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | -2.45 | -0.21 | -18.69 | -12.28 | -0.64 | -65.59 | -6.35 |  |  |  | 1 |  |  | -71.84 | -85.52 | -89.43 | 0 | -89.43 | -101.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.69
[5 empty] | -1.5 | -18.66 | -0.03 | -1.48 | -13.06 | -0.57 |  |  |  |  | -71.94 |  | 0.1 |  | -14.37 | -86.21 |  |  | -90.15 | -11.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.48
3570 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | -0.65 | -0.02 | -2.08 | -3.28 | -0.17 | -14.33 | -1.7 |  |  |  | 1 |  |  | -16 | -19.02 | -19.89 | 0 | -19.89 | -22.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.08
[5 empty] | -1.79 | -4.98 | -0.01 | -0.16 | -3.49 | -0.15 |  |  |  |  | -16.03 |  | 0.03 |  | -3.2 | -19.2 |  |  | -20.08 | -2.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.16
3571 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 23* добавляется взамен исключенного из л. с. n530 п. 474-495* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 |  |  | М2 | 0.52 | 0.64 | 1.87 | 2.45 | 0.13 | 11.46 | 1.27 |  |  |  | 1 |  |  | 12.71 | 15.12 | 15.81 | 0 | 15.81 | 17.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87
[5 empty] | 1.02 | 3.51 | 0.22 | 0.14 | 2.61 | 0.11 |  |  |  |  | 12.73 |  | -0.02 |  | 2.54 | 15.25 |  |  | 15.95 | 2.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
3572 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 |  |  | М2 | 0.07 | 0.28 | 2.79 | 0.37 | 0.02 | 4.54 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 4.73 | 5.65 | 5.91 | 0 | 5.91 | 6.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.79
[5 empty] | 1.02 | 0.45 | 0.11 | 0.22 | 0.39 | 0.02 |  |  |  |  | 4.73 |  |  |  | 0.95 | 5.68 |  |  | 5.94 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
3573 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар3 л. 38 прим. 16) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.63 | 0.05 |  | 0.85 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.87 | 1.04 | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63
[5 empty] | 0.05 | 0.07 |  | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.87 |  |  |  | 0.17 | 1.04 |  |  | 1.09 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3574 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар3 л. 38 прим. 17) |  |  | М | 0.04 |  | 0.37 | 0.17 | 0.01 | 1.03 | 0.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1.12 | 1.33 | 1.39 | 0 | 1.39 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 0.51 | 0.26 |  | 0.03 | 0.18 | 0.01 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 0.22 | 1.34 |  |  | 1.4 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3575 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.29 | 0.16 | 0.01 | 1.98 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.06 | 2.46 | 2.57 | 0 | 2.57 | 2.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.29
[5 empty] | 1.07 | 0.24 |  | 0.1 | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  | 2.06 |  |  |  | 0.41 | 2.47 |  |  | 2.58 | 0.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3576 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | 0.62 | 0.02 | 15.36 | 3.19 | 0.17 | 28.37 | 1.65 |  |  |  | 1 |  |  | 29.99 | 35.81 | 37.45 | 0 | 37.45 | 42.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.36
[5 empty] | 1.76 | 4.86 |  | 1.22 | 3.4 | 0.15 |  |  |  |  | 30.02 |  | -0.03 |  | 6 | 35.99 |  |  | 37.64 | 4.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.22
3577 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар3 л. 38 прим. 34) |  |  | М | 0.14 |  | 1.09 | 0.75 | 0.04 | 3.95 | 0.39 |  |  |  | 1 |  |  | 4.33 | 5.16 | 5.4 | 0 | 5.4 | 6.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09
[5 empty] | 2.31 | 1.14 |  | 0.1 | 0.8 | 0.03 |  |  |  |  | 4.34 |  | -0.01 |  | 0.87 | 5.2 |  |  | 5.44 | 0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3578 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 1.75 | 0.15 | 13.25 | 8.76 | 0.46 | 46.7 | 4.53 |  |  |  | 1 |  |  | 51.16 | 60.91 | 63.69 | 0 | 63.69 | 72.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.25
[5 empty] | 1.07 | 13.31 | 0.02 | 1.05 | 9.32 | 0.4 |  |  |  |  | 51.23 |  | -0.07 |  | 10.23 | 61.39 |  |  | 64.19 | 8.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
3579 | Ж2-60-40 | 3 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 0.84 | 0.03 | 2.66 | 4.23 | 0.22 | 18.44 | 2.19 |  |  |  | 1 |  |  | 20.6 | 24.49 | 25.61 | 0 | 25.61 | 29.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.66
[5 empty] | 2.31 | 6.42 | 0.01 | 0.2 | 4.49 | 0.19 |  |  |  |  | 20.63 |  | -0.03 |  | 4.12 | 24.72 |  |  | 25.85 | 3.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
3580 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 26* добавляется к л. с. n530 п. 893-912* устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки с заводом на стены на высоту стяжки |  |  | М2 | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 0.1 | 0.01 | 0.66 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.71 | 0.85 | 0.89 | 0 | 0.89 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | [5 empty] | 0.71 |  |  |  | 0.14 | 0.85 |  |  | 0.89 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3581 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 100мм |  |  | М2 | 0.01 | 0.02 | 3.06 | 0.06 |  | 3.52 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 3.55 | 4.26 | 4.45 | 0 | 4.45 | 5.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.06
[5 empty] | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.06 | [5 empty] | 3.55 |  |  |  | 0.71 | 4.26 |  |  | 4.45 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.24
3582 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 1.38 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.53 | 1.82 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24
[5 empty] | 0.13 | 0.41 | 0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 0.31 | 1.84 |  |  | 1.92 | 0.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3583 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.03 |  | 0.36 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[5 empty] | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | [5 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.08 | 0.46 |  |  | 0.48 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3584 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 |  |  | 0.13 | 0.01 |  | 0.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.03 | 0.2 |  |  | 0.21 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3585 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.01 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.15 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.07 | 0.04 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.03 | 0.19 |  |  | 0.2 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3586 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 |  |  | 0.17 | 0.02 |  | 0.25 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.17
[5 empty] | 0.14 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 0.26 |  |  |  | 0.05 | 0.31 |  |  | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3587 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | 0.23 | 0.02 | 1.88 | 1.14 | 0.06 | 6.26 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 6.84 | 8.15 | 8.52 | 0 | 8.52 | 9.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.88
[5 empty] | 0.14 | 1.74 |  | 0.15 | 1.22 | 0.05 |  |  |  |  | 6.85 |  | -0.01 |  | 1.37 | 8.21 |  |  | 8.58 | 1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
3588 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | 0.18 | 0.01 | 0.57 | 0.89 | 0.05 | 3.92 | 0.46 |  |  |  | 1 |  |  | 4.37 | 5.2 | 5.44 | 0 | 5.44 | 6.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57
[5 empty] | 0.49 | 1.36 |  | 0.05 | 0.95 | 0.04 |  |  |  |  | 4.38 |  | -0.01 |  | 0.87 | 5.24 |  |  | 5.48 | 0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3589 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 31* добавляется к л. с. n530 п. 961-971* устройство теплоизоляции из плит ппт-25-а-р толщ. 60мм |  |  | М2 | 0.01 | 0.02 | 2.03 | 0.07 |  | 2.46 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 3 | 3.14 | 0 | 3.14 | 3.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.03
[5 empty] | 0.16 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.08 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 0.5 | 3 |  |  | 3.14 | 0.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
3590 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40мм |  |  | М2 | 0.07 | 0.09 | 0.27 | 0.33 | 0.02 | 1.57 | 0.17 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 | 2.06 | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 0.15 | 0.47 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.02 |  |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 0.35 | 2.09 |  |  | 2.18 | 0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3591 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40мм |  |  | М2 | 0.01 | 0.03 | 0.26 | 0.03 |  | 0.41 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[5 empty] | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | [5 empty] | 0.43 |  |  |  | 0.09 | 0.52 |  |  | 0.54 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3592 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 |  |  | 0.13 | 0.01 |  | 0.17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.03 | 0.2 |  |  | 0.21 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3593 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | 0.01 |  | 0.06 | 0.03 |  | 0.16 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06
[5 empty] | 0.08 | 0.04 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.03 | 0.2 |  |  | 0.21 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3594 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 покраска составом типа максибетон за 2 раза по обыспыленной поверхности |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.03 | 0.05 |  | 0.2 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 0.16 | 0.07 |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.04 | 0.26 |  |  | 0.27 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3595 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* устройство плинтуса из цементно-песчаного раствора н=50мм |  |  | М | 0.05 |  | 0.07 | 0.27 | 0.01 | 1.07 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1.21 | 1.44 | 1.51 | 0 | 1.51 | 1.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07
[5 empty] | 0.46 | 0.41 |  | 0.01 | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 0.24 | 1.45 |  |  | 1.52 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3596 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 тип пола 22* исключается из л. с. n530 п. 973-994* устройство стяжки из цементно-песчаного раствора м150 толщиной 40 |  |  | М2 | -0.22 | -0.27 | -0.81 | -1.06 | -0.06 | -4.96 | -0.55 |  |  |  | 1 |  |  | -5.5 | -6.54 | -6.84 | 0 | -6.84 | -7.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.81
[5 empty] | -0.44 | -1.52 | -0.1 | -0.06 | -1.13 | -0.05 |  |  |  |  | -5.51 |  | 0.01 |  | -1.1 | -6.6 |  |  | -6.9 | -0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.06
3597 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 добавляется до толщ. 40 |  |  | М2 | -0.04 | -0.12 | -1.2 | -0.16 | -0.01 | -1.96 | -0.09 |  |  |  | 1 |  |  | -2.05 | -2.45 | -2.56 | 0 | -2.56 | -2.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.2
[5 empty] | -0.44 | -0.2 | -0.05 | -0.09 | -0.17 | -0.01 |  |  |  |  | -2.05 |  |  |  | -0.41 | -2.46 |  |  | -2.57 | -0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.09
3598 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 укладка ленты полистирольной вспененной марки итэп-80-1 в зазор не менее 20мм на всю толщину стяжки в местах примыкания монолитных стяжек к стенам (ар4 л. 38 прим. 15) |  |  | М2 |  |  | -0.08 | -0.01 |  | -0.12 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.12 | -0.14 | -0.15 | 0 | -0.15 | -0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.08
[5 empty] | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 | -0.01 | [5 empty] | -0.12 |  |  |  | -0.02 | -0.14 |  |  | -0.15 | 0 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3599 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство температурно-усадочных швов с заполнением эластичной мастикой (ар4 л. 38 прим. 16) |  |  | М | -0.02 |  | -0.16 | -0.07 |  | -0.43 | -0.04 |  |  |  | 1 |  |  | -0.47 | -0.56 | -0.59 | 0 | -0.59 | -0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -0.22 | -0.11 |  | -0.01 | -0.08 | [5 empty] | -0.47 |  |  |  | -0.09 | -0.56 |  |  | -0.59 | -0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3600 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 полимерное грунтование поверхности пола по типу ceresit ct17 |  |  | М2 | -0.01 |  | -0.54 | -0.07 |  | -0.82 | -0.03 |  |  |  | 1 |  |  | -0.85 | -1.02 | -1.07 | 0 | -1.07 | -1.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.54
[5 empty] | -0.44 | -0.1 |  | -0.04 | -0.07 | [5 empty] | -0.85 |  |  |  | -0.17 | -1.02 |  |  | -1.07 | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
3601 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство гидроизоляции полимерным составом (3 слоя по 1мм) с заведением на 300 мм на стены |  |  | М2 | -0.19 | -0.01 | -2.39 | -0.96 | -0.05 | -6.12 | -0.5 |  |  |  | 1 |  |  | -6.61 | -7.88 | -8.24 | 0 | -8.24 | -9.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.39
[5 empty] | -0.53 | -1.46 |  | -0.19 | -1.02 | -0.04 |  |  |  |  | -6.62 |  | 0.01 |  | -1.32 | -7.93 |  |  | -8.29 | -1.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
3602 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 наклейка уплотнительной ленты типа sl 152 в местах перегиба гидроизоляции при заводе на стену (ар4 л. 38 прим. 33) |  |  | М | -0.02 |  | -0.14 | -0.09 |  | -0.48 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | -0.53 | -0.64 | -0.67 | 0 | -0.67 | -0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.14
[5 empty] | -0.29 | -0.14 |  | -0.01 | -0.1 | [5 empty] | -0.53 |  |  |  | -0.11 | -0.64 |  |  | -0.67 | -0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3603 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 устройство покрытий пола из плитки грес на клею с заполнением швов фугой водостойкой |  |  | М2 | -0.72 | -0.06 | -5.47 | -3.6 | -0.19 | -19.22 | -1.86 |  |  |  | 1 |  |  | -21.05 | -25.06 | -26.21 | 0 | -26.21 | -29.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.47
[5 empty] | -0.44 | -5.47 | -0.01 | -0.43 | -3.83 | -0.17 |  |  |  |  | -21.08 |  | 0.03 |  | -4.21 | -25.26 |  |  | -26.42 | -3.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.43
3604 | Ж2-60-40 | 4 секция: полы на отм. +70. 250 плинтус* укладка плинтуса из плитки грес на клею |  |  | М | -0.11 |  | -0.35 | -0.53 | -0.03 | -2.33 | -0.28 |  |  |  | 1 |  |  | -2.61 | -3.11 | -3.25 | 0 | -3.25 | -3.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.35
[5 empty] | -0.29 | -0.81 |  | -0.02 | -0.57 | -0.02 |  |  |  |  | -2.61 |  |  |  | -0.52 | -3.13 |  |  | -3.27 | -0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
смета 2.750. |  | 46. 21-03. 7 ас-с215 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,внутренняя отделка стен и потолков,теплоизоляция потолков и стен) к лок. см. n546,n501 |  |  |  | 56.54 | -250.97 | 373.69 | 280.31 | 14.68 | 1184.28 | 145 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1327.09 | 1577 | 1649.03 | 0 | 1649.03 | 1878.64 |  |  |  |  | 373.69 | 0 | 0
[6 empty] | 426.04 | 0.48 | 29.53 | 298.09 | 12.91 |  | 0 | 0 |  | 1329.28 | 0 | -2.19 | 0 | 265.4 | 1592.49 | 16.1 | 0 | 1665.13 | 213.51 |  |  |  |  | 29.53 | 0 | 0
3605 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключается из п. п. 53-63,66-76 лок. см. n546* утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)* |  |  | М2 | -0.66 |  |  | -3.05 | -0.16 | -11.23 | -1.58 |  |  |  | 1 |  |  | -12.79 | -15.18 | -15.87 | 0 | -15.87 | -18.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.96 | -4.64 |  |  | -3.24 | -0.14 |  |  |  |  | -12.81 |  | 0.02 |  | -2.56 | -15.35 |  |  | -16.05 | -2.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3606 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) огрунтовка |  |  | М2 | -0.22 |  | -0.43 | -1.03 | -0.05 | -4.26 | -0.53 |  |  |  | 1 |  |  | -4.78 | -5.68 | -5.94 | 0 | -5.94 | -6.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.43
[5 empty] | -3.96 | -1.57 |  | -0.03 | -1.1 | -0.05 |  |  |  |  | -4.79 |  | 0.01 |  | -0.96 | -5.74 |  |  | -6 | -0.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.03
3607 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | -2.68 | -0.05 | -92.99 | -14.42 | -0.75 | -153.52 | -7.46 |  |  |  | 1 |  |  | -160.87 | -192.25 | -201.04 | 0 | -201.04 | -227.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -92.99
[5 empty] | -3.96 | -21.94 |  | -7.38 | -15.33 | -0.66 |  |  |  |  | -160.98 |  | 0.11 |  | -32.17 | -193.04 |  |  | -201.87 | -25.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -7.38
3608 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | -1.71 | -0.53 | -6.56 | -7.95 | -0.42 | -36.78 | -4.11 |  |  |  | 1 |  |  | -40.83 | -48.55 | -50.77 | 0 | -50.77 | -57.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6.56
[5 empty] | -23.78 | -12.09 |  | -0.41 | -8.45 | -0.37 |  |  |  |  | -40.89 |  | 0.06 |  | -8.17 | -49 |  |  | -51.24 | -6.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.41
3609 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | -2.89 | -0.03 | -14.39 | -15.59 | -0.82 | -72.98 | -8.06 |  |  |  | 1 |  |  | -80.92 | -96.24 | -100.64 | 0 | -100.64 | -114.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14.39
[5 empty] | -3.96 | -23.72 |  | -1.13 | -16.58 | -0.72 |  |  |  |  | -81.04 |  | 0.12 |  | -16.18 | -97.1 |  |  | -101.54 | -13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.13
3610 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | -3.21 | -0.01 | -6.78 | -17.3 | -0.91 | -71.05 | -8.95 |  |  |  | 1 |  |  | -79.86 | -94.87 | -99.21 | 0 | -99.21 | -113.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6.78
[5 empty] | -3.96 | -26.32 |  | -0.53 | -18.4 | -0.8 |  |  |  |  | -80 |  | 0.14 |  | -15.97 | -95.83 |  |  | -100.21 | -12.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.53
3611 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)* утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 5.74 |  |  | 26.58 | 1.39 | 97.91 | 13.75 |  |  |  | 1 |  |  | 111.45 | 132.28 | 138.33 | 0 | 138.33 | 157.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 34.56 | 40.45 |  |  | 28.27 | 1.22 |  |  |  |  | 111.66 |  | -0.21 |  | 22.29 | 133.74 |  |  | 139.86 | 17.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3612 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) огрунтовка |  |  | М2 | 1.95 | 0.01 | 3.7 | 9.02 | 0.47 | 37.22 | 4.66 |  |  |  | 1 |  |  | 41.81 | 49.67 | 51.94 | 0 | 51.94 | 59.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.7
[5 empty] | 34.56 | 13.72 |  | 0.29 | 9.59 | 0.42 |  |  |  |  | 41.88 |  | -0.07 |  | 8.36 | 50.17 |  |  | 52.46 | 6.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
3613 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 23.35 | 0.46 | 447.59 | 125.83 | 6.59 | 947.07 | 65.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1011.18 | 1206.46 | 1261.6 | 0 | 1261.6 | 1431.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 447.59
[5 empty] | 34.56 | 191.46 |  | 35.53 | 133.81 | 5.8 |  |  |  |  | 1012.17 |  | -0.99 |  | 202.24 | 1213.42 |  |  | 1268.88 | 162.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.53
3614 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 22.79 | 8.77 | 48.5 | 105.59 | 5.53 | 449.83 | 54.63 |  |  |  | 1 |  |  | 503.63 | 598.51 | 625.86 | 0 | 625.86 | 712.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.5
[5 empty] | 207.34 | 160.67 |  | 3.61 | 112.29 | 4.87 |  |  |  |  | 504.46 |  | -0.83 |  | 100.73 | 604.36 |  |  | 631.98 | 80.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.61
3615 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 25.25 | 0.3 | 125.41 | 136.05 | 7.12 | 636.63 | 70.39 |  |  |  | 1 |  |  | 705.95 | 839.62 | 877.99 | 0 | 877.99 | 999.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.41
[5 empty] | 34.56 | 207.02 |  | 9.77 | 144.69 | 6.27 |  |  |  |  | 707.02 |  | -1.07 |  | 141.19 | 847.14 |  |  | 885.85 | 113.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.77
3616 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 28.01 | 0.12 | 58.94 | 150.95 | 7.9 | 619.76 | 78.09 |  |  |  | 1 |  |  | 696.66 | 827.64 | 865.46 | 0 | 865.46 | 986.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.94
[5 empty] | 34.56 | 229.69 |  | 4.67 | 160.53 | 6.96 |  |  |  |  | 697.85 |  | -1.19 |  | 139.33 | 835.99 |  |  | 874.19 | 111.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.67
3617 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) добавляется к лок. см. n546* утепление по плите перекрытия в пом. 24 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 16 ар3 л. 47 - узел 7 ар3 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.7 | 0.02 |  | 3.72 | 0.19 | 13.72 | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 15.61 | 18.53 | 19.38 | 0 | 19.38 | 22.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.59 | 5.66 |  |  | 3.96 | 0.17 |  |  |  |  | 15.64 |  | -0.03 |  | 3.12 | 18.73 |  |  | 19.59 | 2.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3618 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) огрунтовка |  |  | М2 | 0.25 |  | 0.37 | 1.18 | 0.06 | 4.75 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 5.35 | 6.36 | 6.65 | 0 | 6.65 | 7.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 4.59 | 1.8 |  | 0.03 | 1.26 | 0.05 |  |  |  |  | 5.36 |  | -0.01 |  | 1.07 | 6.42 |  |  | 6.71 | 0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3619 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 3.95 | 0.08 | 113.31 | 18.31 | 0.96 | 189.82 | 9.47 |  |  |  | 1 |  |  | 199.15 | 237.97 | 248.85 | 0 | 248.85 | 281.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.31
[5 empty] | 4.59 | 27.86 |  | 8.99 | 19.47 | 0.84 |  |  |  |  | 199.29 |  | -0.14 |  | 39.83 | 238.98 |  |  | 249.91 | 32.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.99
3620 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 2.61 | 1.17 | 9.28 | 12.08 | 0.63 | 55.64 | 6.25 |  |  |  | 1 |  |  | 61.8 | 73.49 | 76.85 | 0 | 76.85 | 87.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.28
[5 empty] | 36.72 | 18.38 |  | 0.69 | 12.85 | 0.56 |  |  |  |  | 61.89 |  | -0.09 |  | 12.36 | 74.16 |  |  | 77.55 | 9.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.69
3621 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 4.13 | 0.07 | 17.95 | 19.16 | 1 | 89.98 | 9.91 |  |  |  | 1 |  |  | 99.74 | 118.63 | 124.05 | 0 | 124.05 | 141.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.95
[5 empty] | 4.59 | 29.15 |  | 1.4 | 20.37 | 0.88 |  |  |  |  | 99.89 |  | -0.15 |  | 19.95 | 119.69 |  |  | 125.16 | 16.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.4
3622 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 2.81 | 0.04 | 11.99 | 15.13 | 0.79 | 68.69 | 7.83 |  |  |  | 1 |  |  | 76.4 | 90.84 | 94.99 | 0 | 94.99 | 108.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.99
[5 empty] | 4.59 | 23.02 |  | 0.93 | 16.09 | 0.7 |  |  |  |  | 76.52 |  | -0.12 |  | 15.28 | 91.68 |  |  | 95.87 | 12.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
3623 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 3.18 | 0.03 | 7.85 | 17.12 | 0.9 | 71.57 | 8.86 |  |  |  | 1 |  |  | 80.29 | 95.4 | 99.76 | 0 | 99.76 | 113.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.85
[5 empty] | 4.59 | 26.05 |  | 0.62 | 18.21 | 0.79 |  |  |  |  | 80.43 |  | -0.14 |  | 16.06 | 96.35 |  |  | 100.75 | 12.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.62
3624 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 0.03 |  |  | 0.13 | 0.01 | 0.49 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.56 | 0.66 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.11 | 0.67 |  |  | 0.7 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3625 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.19 | 0.03 |  | 0.31 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19
[5 empty] | 0.1 | 0.04 |  | 0.02 | 0.03 | [5 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  | 0.4 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3626 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.01 | 0.86 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.96 | 1.14 | 1.19 | 0 | 1.19 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14
[5 empty] | 0.1 | 0.29 |  | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.19 | 1.15 |  |  | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3627 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 0.06 |  | 0.41 | 0.28 | 0.01 | 1.47 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.62 | 1.93 | 2.02 | 0 | 2.02 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41
[5 empty] | 0.1 | 0.43 |  | 0.03 | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 0.32 | 1.94 |  |  | 2.03 | 0.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3628 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 148-158 лок. см. n501* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар3 л. 42)* шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 0.04 |  |  | 0.2 | 0.01 | 0.73 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.83 | 0.98 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.17 | 1 |  |  | 1.04 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3629 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.29 | 0.04 |  | 0.45 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29
[5 empty] | 0.15 | 0.06 |  | 0.02 | 0.04 | [5 empty] | 0.47 |  |  |  | 0.09 | 0.56 |  |  | 0.59 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3630 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.29 | 0.02 | 1.3 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.45 | 1.73 | 1.81 | 0 | 1.81 | 2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 0.15 | 0.43 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 0.29 | 1.74 |  |  | 1.82 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3631 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 0.09 |  | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 1.61 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1.83 | 2.17 | 2.27 | 0 | 2.27 | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.15 | 0.65 |  |  | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  | 0.37 | 2.2 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3632 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.21 | -0.01 | -0.77 | -0.11 |  |  |  | 1 |  |  | -0.88 | -1.04 | -1.09 | 0 | -1.09 | -1.25 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.15 | -0.32 |  |  | -0.22 | -0.01 |  |  |  |  | -0.88 |  |  |  | -0.18 | -1.06 |  |  | -1.11 | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3633 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.01 |  | 0.48 | -0.04 |  | 0.38 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | -0.15 | -0.06 |  | 0.04 | -0.04 | [5 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.07 | 0.43 |  |  | 0.45 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3634 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 652-663,668-678,696-700 лок. см. n501* улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42)* шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.02 |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.39 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.44 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1 | 0.16 |  |  | 0.11 | [5 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0.53 |  |  | 0.55 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3635 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.23 | 0.15 | 0.01 | 1.89 | 0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 1.97 | 2.35 | 2.46 | 0 | 2.46 | 2.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.23
[5 empty] | 0.64 | 0.23 |  | 0.1 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 1.97 |  |  |  | 0.39 | 2.36 |  |  | 2.47 | 0.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3636 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 0.15 | 0.04 |  | 0.8 | 0.04 | 2.97 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.37 | 4 | 4.18 | 0 | 4.18 | 4.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.64 | 1.2 | 0.02 |  | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 3.38 |  | -0.01 |  | 0.67 | 4.04 |  |  | 4.22 | 0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3637 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.08 | 0.03 | 1.38 | 0.43 | 0.02 | 3.07 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 3.29 | 3.92 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.38
[5 empty] | 0.64 | 0.63 | 0.02 | 0.11 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 0.66 | 3.95 |  |  | 4.13 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
3638 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 0.44 |  | 0.18 | 2.06 | 0.11 | 7.77 | 1.06 |  |  |  | 1 |  |  | 8.81 | 10.46 | 10.94 | 0 | 10.94 | 12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.64 | 3.13 |  | 0.01 | 2.19 | 0.09 |  |  |  |  | 8.83 |  | -0.02 |  | 1.76 | 10.57 |  |  | 11.06 | 1.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3639 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.03 |  | 2.97 | -0.15 | -0.01 | 2.64 | -0.08 |  |  |  | 1 |  |  | 2.56 | 3.08 | 3.22 | 0 | 3.22 | 3.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97
[5 empty] | -0.64 | -0.23 |  | 0.23 | -0.16 | -0.01 |  |  |  |  | 2.56 |  |  |  | 0.51 | 3.07 |  |  | 3.21 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
3640 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар3 л. 42)* штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 0.29 | 0.08 |  | 1.45 | 0.08 | 5.39 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 6.13 | 7.27 | 7.6 | 0 | 7.6 | 8.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.46 | 2.17 | 0.04 |  | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 6.14 |  | -0.01 |  | 1.23 | 7.36 |  |  | 7.69 | 0.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3641 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 0.25 | 0.08 | 2.87 | 1.23 | 0.06 | 7.64 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 8.27 | 9.85 | 10.3 | 0 | 10.3 | 11.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.87
[5 empty] | 0.46 | 1.82 | 0.05 | 0.21 | 1.31 | 0.06 |  |  |  |  | 8.28 |  | -0.01 |  | 1.65 | 9.92 |  |  | 10.37 | 1.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
3642 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.01 |  | 0.44 | 0.06 |  | 0.68 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.71 | 0.85 | 0.89 | 0 | 0.89 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.44
[5 empty] | 0.46 | 0.09 |  | 0.03 | 0.06 | [5 empty] | 0.71 |  |  |  | 0.14 | 0.85 |  |  | 0.89 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3643 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 0.32 |  | 0.13 | 1.48 | 0.08 | 5.59 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 6.35 | 7.54 | 7.88 | 0 | 7.88 | 8.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 0.46 | 2.25 |  | 0.01 | 1.57 | 0.07 |  |  |  |  | 6.36 |  | -0.01 |  | 1.27 | 7.62 |  |  | 7.96 | 1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3644 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.02 |  | 2.13 | -0.11 | -0.01 | 1.9 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.85 | 2.22 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.13
[5 empty] | -0.46 | -0.16 |  | 0.16 | -0.11 | [5 empty] | 1.85 |  |  |  | 0.37 | 2.22 |  |  | 2.32 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
3645 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по теплоизоляции* улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции |  |  | М2 | 0.12 |  | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 2.19 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2.49 | 2.95 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.18 | 0.88 |  |  | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 2.49 |  |  |  | 0.5 | 2.99 |  |  | 3.12 | 0.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3646 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.01 |  | 0.83 | -0.04 |  | 0.76 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.74 | 0.89 | 0.93 | 0 | 0.93 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83
[5 empty] | -0.18 | -0.06 |  | 0.07 | -0.04 | [5 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.15 | 0.89 |  |  | 0.93 | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3647 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 702-713,715-725 лок. см. n501* простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар3 л. 42)* шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.02 |  |  | 0.09 |  | 0.31 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.51 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.08 | 0.13 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.07 | 0.42 |  |  | 0.44 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3648 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.07 | 0.13 | 0.01 | 1.65 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1.72 | 2.05 | 2.14 | 0 | 2.14 | 2.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.07
[5 empty] | 0.56 | 0.2 |  | 0.09 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 1.72 |  |  |  | 0.34 | 2.06 |  |  | 2.15 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
3649 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 0.13 | 0.04 |  | 0.7 | 0.04 | 2.61 | 0.36 |  |  |  | 1 |  |  | 2.96 | 3.52 | 3.68 | 0 | 3.68 | 4.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.56 | 1.05 | 0.02 |  | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 2.97 |  | -0.01 |  | 0.59 | 3.55 |  |  | 3.71 | 0.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3650 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.07 | 0.02 | 1.22 | 0.37 | 0.02 | 2.69 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 2.88 | 3.43 | 3.59 | 0 | 3.59 | 4.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22
[5 empty] | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 0.1 | 0.39 | 0.02 |  |  |  |  | 2.88 |  |  |  | 0.58 | 3.46 |  |  | 3.62 | 0.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3651 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.16 | 1.12 | 0.06 | 4.31 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 4.88 | 5.8 | 6.07 | 0 | 6.07 | 6.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 0.56 | 1.71 |  | 0.01 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 4.89 |  | -0.01 |  | 0.98 | 5.86 |  |  | 6.13 | 0.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3652 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.1 |  |  | -0.57 | -0.03 | -2.09 | -0.29 |  |  |  | 1 |  |  | -2.38 | -2.82 | -2.95 | 0 | -2.95 | -3.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.56 | -0.86 |  |  | -0.6 | -0.03 |  |  |  |  | -2.38 |  |  |  | -0.48 | -2.86 |  |  | -2.99 | -0.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3653 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.03 |  | 1.81 | -0.13 | -0.01 | 1.46 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1.39 | 1.68 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.81
[5 empty] | -0.56 | -0.2 |  | 0.14 | -0.14 | -0.01 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 0.28 | 1.67 |  |  | 1.75 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
3654 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар3 л. 42)* штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 0.25 | 0.07 |  | 1.24 | 0.06 | 4.58 | 0.64 |  |  |  | 1 |  |  | 5.21 | 6.18 | 6.46 | 0 | 6.46 | 7.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.39 | 1.84 | 0.04 |  | 1.31 | 0.06 |  |  |  |  | 5.22 |  | -0.01 |  | 1.04 | 6.25 |  |  | 6.53 | 0.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3655 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 0.13 | 0.04 | 1.89 | 0.64 | 0.03 | 4.42 | 0.33 |  |  |  | 1 |  |  | 4.75 | 5.66 | 5.92 | 0 | 5.92 | 6.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.89
[5 empty] | 0.39 | 0.96 | 0.02 | 0.15 | 0.68 | 0.03 |  |  |  |  | 4.75 |  |  |  | 0.95 | 5.7 |  |  | 5.96 | 0.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
3656 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.01 |  | 0.37 | 0.05 |  | 0.59 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 0.39 | 0.08 |  | 0.03 | 0.06 | [5 empty] | 0.62 |  |  |  | 0.12 | 0.74 |  |  | 0.77 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3657 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 0.17 |  | 0.11 | 0.78 | 0.04 | 3 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 3.39 | 4.02 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.39 | 1.19 |  | 0.01 | 0.83 | 0.04 |  |  |  |  | 3.4 |  | -0.01 |  | 0.68 | 4.07 |  |  | 4.25 | 0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3658 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.02 |  | 1.54 | -0.09 |  | 1.33 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.28 | 1.54 | 1.61 | 0 | 1.61 | 1.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.54
[5 empty] | -0.39 | -0.14 |  | 0.12 | -0.1 | [5 empty] | 1.28 |  |  |  | 0.26 | 1.54 |  |  | 1.61 | 0.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
3659 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) добавляется к лок. см. n501* простая покраска по теплоизоляции* простая акриловая покраска стен по теплоизоляции |  |  | М2 | 0.07 |  | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 1.31 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.49 | 1.76 | 1.84 | 0 | 1.84 | 2.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.17 | 0.52 |  |  | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 1.49 |  |  |  | 0.3 | 1.79 |  |  | 1.87 | 0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3660 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.03 |  |  | -0.17 | -0.01 | -0.63 | -0.09 |  |  |  | 1 |  |  | -0.72 | -0.85 | -0.89 | 0 | -0.89 | -1.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.17 | -0.26 |  |  | -0.18 | -0.01 |  |  |  |  | -0.72 |  |  |  | -0.14 | -0.86 |  |  | -0.9 | -0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3661 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 3) (ар3 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.01 |  | 0.52 | -0.04 |  | 0.42 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52
[5 empty] | -0.17 | -0.06 |  | 0.04 | -0.04 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.08 | 0.48 |  |  | 0.5 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3662 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) добавляется к п. п. 762-774 лок. см. n501* деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничной |  |  | М2 | 0.05 |  |  | 0.22 | 0.01 | 0.82 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 0.94 | 1.12 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.35 | 0.34 |  |  | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.19 | 1.13 |  |  | 1.18 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3663 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) огрунтовка |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.05 | 0.07 |  | 0.29 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.35 | 0.1 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  | 0.4 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3664 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 0.22 | 0.01 | 8.17 | 1.18 | 0.06 | 13.16 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 13.76 | 16.45 | 17.2 | 0 | 17.2 | 19.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.17
[5 empty] | 0.35 | 1.79 |  | 0.65 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 13.77 |  | -0.01 |  | 2.75 | 16.51 |  |  | 17.26 | 2.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
3665 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) крепление плит дюбель-анкерами |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.19 | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 0.05 | 3.8 | 0.46 |  |  |  | 1 |  |  | 4.25 | 5.05 | 5.28 | 0 | 5.28 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 2.09 | 1.35 |  | 0.04 | 0.94 | 0.04 |  |  |  |  | 4.26 |  | -0.01 |  | 0.85 | 5.1 |  |  | 5.33 | 0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3666 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.23 | 0.01 | 1.27 | 1.22 | 0.06 | 5.88 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 6.5 | 7.73 | 8.08 | 0 | 8.08 | 9.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.27
[5 empty] | 0.35 | 1.86 |  | 0.1 | 1.3 | 0.06 |  |  |  |  | 6.51 |  | -0.01 |  | 1.3 | 7.8 |  |  | 8.15 | 1.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3667 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 0.21 |  | 0.9 | 1.16 | 0.06 | 5.23 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 5.82 | 6.92 | 7.24 | 0 | 7.24 | 8.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
[5 empty] | 0.35 | 1.76 |  | 0.07 | 1.23 | 0.05 |  |  |  |  | 5.83 |  | -0.01 |  | 1.16 | 6.98 |  |  | 7.3 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3668 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 3) (ар3 л. 41,43) (добавляется) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.36 | 1.31 | 0.07 | 5.21 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 5.88 | 6.98 | 7.3 | 0 | 7.3 | 8.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36
[5 empty] | 0.35 | 1.99 |  | 0.03 | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 5.89 |  | -0.01 |  | 1.18 | 7.06 |  |  | 7.38 | 0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3669 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается из п. 141 лок. см. n546* стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | -29.58 |  |  |  | -29.58 |  |  |  |  | 1 |  |  | -29.58 | -35.5 | -37.12 | 0 | -37.12 | -41.87 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -7.2863 | [9 empty] | -29.58 |  |  |  | -5.92 | -35.5 |  |  | -37.12 | -4.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3670 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (добавляется) добавляется к п. 141 лок. см. n546* стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 0.83 |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.83 | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.2039 | [9 empty] | 0.83 |  |  |  | 0.17 | 1 |  |  | 1.05 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3671 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) исключается из п. п. 195-205,208-218 лок. см. n546* утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | -0.79 |  |  | -3.67 | -0.19 | -13.51 | -1.9 |  |  |  | 1 |  |  | -15.38 | -18.25 | -19.08 | 0 | -19.08 | -21.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -4.77 | -5.58 |  |  | -3.9 | -0.17 |  |  |  |  | -15.41 |  | 0.03 |  | -3.08 | -18.46 |  |  | -19.3 | -2.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3672 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) огрунтовка |  |  | М2 | -0.27 |  | -0.54 | -1.24 | -0.07 | -5.16 | -0.64 |  |  |  | 1 |  |  | -5.79 | -6.88 | -7.19 | 0 | -7.19 | -8.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.54
[5 empty] | -4.77 | -1.89 |  | -0.04 | -1.32 | -0.06 |  |  |  |  | -5.8 |  | 0.01 |  | -1.16 | -6.95 |  |  | -7.26 | -0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
3673 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | -3.22 | -0.06 | -111.92 | -17.37 | -0.91 | -184.84 | -8.99 |  |  |  | 1 |  |  | -193.69 | -231.47 | -242.05 | 0 | -242.05 | -274.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | -111.92
[5 empty] | -4.77 | -26.43 |  | -8.88 | -18.47 | -0.8 |  |  |  |  | -193.83 |  | 0.14 |  | -38.74 | -232.43 |  |  | -243.05 | -31.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.88
3674 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | -2.06 | -0.64 | -7.9 | -9.56 | -0.5 | -44.26 | -4.95 |  |  |  | 1 |  |  | -49.13 | -58.43 | -61.1 | 0 | -61.1 | -69.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.9
[5 empty] | -28.62 | -14.55 |  | -0.5 | -10.17 | -0.44 |  |  |  |  | -49.21 |  | 0.08 |  | -9.83 | -58.96 |  |  | -61.65 | -7.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.5
3675 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | -3.48 | -0.04 | -17.31 | -18.78 | -0.98 | -87.87 | -9.71 |  |  |  | 1 |  |  | -97.43 | -115.87 | -121.17 | 0 | -121.17 | -137.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17.31
[5 empty] | -4.77 | -28.57 |  | -1.35 | -19.97 | -0.87 |  |  |  |  | -97.58 |  | 0.15 |  | -19.49 | -116.92 |  |  | -122.27 | -15.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.35
3676 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | -3.87 | -0.02 | -8.15 | -20.83 | -1.09 | -85.55 | -10.78 |  |  |  | 1 |  |  | -96.17 | -114.25 | -119.47 | 0 | -119.47 | -136.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.15
[5 empty] | -4.77 | -31.7 |  | -0.64 | -22.16 | -0.96 |  |  |  |  | -96.33 |  | 0.16 |  | -19.23 | -115.4 |  |  | -120.67 | -15.44 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.64
3677 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | -3.81 |  |  | -17.65 | -0.92 | -65.01 | -9.13 |  |  |  | 1 |  |  | -74 | -87.83 | -91.84 | 0 | -91.84 | -104.74 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -22.95 | -26.86 |  |  | -18.77 | -0.81 |  |  |  |  | -74.14 |  | 0.14 |  | -14.8 | -88.8 |  |  | -92.85 | -11.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3678 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) огрунтовка |  |  | М2 | -1.29 | -0.01 | -2.46 | -5.99 | -0.31 | -24.73 | -3.1 |  |  |  | 1 |  |  | -27.78 | -33 | -34.51 | 0 | -34.51 | -39.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.46
[5 empty] | -22.95 | -9.11 |  | -0.2 | -6.37 | -0.28 |  |  |  |  | -27.83 |  | 0.05 |  | -5.56 | -33.34 |  |  | -34.87 | -4.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.2
3679 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | -15.51 | -0.31 | -297.29 | -83.56 | -4.37 | -628.98 | -43.23 |  |  |  | 1 |  |  | -671.55 | -801.24 | -837.86 | 0 | -837.86 | -950.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | -297.29
[5 empty] | -22.95 | -127.14 |  | -23.6 | -88.86 | -3.85 |  |  |  |  | -672.21 |  | 0.66 |  | -134.31 | -805.86 |  |  | -842.69 | -107.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -23.6
3680 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | -15.14 | -5.83 | -32.21 | -70.14 | -3.67 | -298.79 | -36.28 |  |  |  | 1 |  |  | -334.52 | -397.55 | -415.72 | 0 | -415.72 | -473.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | -32.21
[5 empty] | - 137.72 | -106.72 |  | -2.4 | -74.59 | -3.23 |  |  |  |  | -335.07 |  | 0.55 |  | -66.9 | -401.42 |  |  | -419.77 | -53.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.4
3681 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | -16.76 | -0.2 | -83.3 | -90.35 | -4.73 | -422.78 | -46.74 |  |  |  | 1 |  |  | -468.81 | -557.58 | -583.06 | 0 | -583.06 | -663.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | -83.3
[5 empty] | -22.95 | -137.47 |  | -6.49 | -96.08 | -4.16 |  |  |  |  | -469.52 |  | 0.71 |  | -93.76 | -562.57 |  |  | -588.28 | -75.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.49
3682 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | -18.6 | -0.08 | -39.16 | -100.24 | -5.25 | -411.59 | -51.86 |  |  |  | 1 |  |  | -462.66 | -549.65 | -574.77 | 0 | -574.77 | -654.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -39.16
[5 empty] | -22.95 | -152.53 |  | -3.11 | -106.6 | -4.62 |  |  |  |  | -463.45 |  | 0.79 |  | -92.53 | -555.19 |  |  | -580.56 | -74.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.11
3683 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) добавляется к лок. см. n546* утепление по плите перекрытия в пом. 25 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 18 ар4 л. 47 - узел 7 ар4 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.79 | 0.02 |  | 4.21 | 0.22 | 15.53 | 2.18 |  |  |  | 1 |  |  | 17.68 | 20.99 | 21.95 | 0 | 21.95 | 25.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.2 | 6.41 |  |  | 4.48 | 0.19 |  |  |  |  | 17.71 |  | -0.03 |  | 3.54 | 21.22 |  |  | 22.19 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3684 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) огрунтовка |  |  | М2 | 0.29 |  | 0.43 | 1.33 | 0.07 | 5.37 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 6.05 | 7.19 | 7.52 | 0 | 7.52 | 8.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 5.2 | 2.03 |  | 0.03 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 6.06 |  | -0.01 |  | 1.21 | 7.26 |  |  | 7.59 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3685 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 4.48 | 0.09 | 128.38 | 20.74 | 1.09 | 215.08 | 10.73 |  |  |  | 1 |  |  | 225.65 | 269.63 | 281.95 | 0 | 281.95 | 319.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.38
[5 empty] | 5.2 | 31.56 |  | 10.2 | 22.06 | 0.96 |  |  |  |  | 225.81 |  | -0.16 |  | 45.13 | 270.78 |  |  | 283.15 | 36.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.2
3686 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 2.95 | 1.33 | 10.52 | 13.68 | 0.72 | 63.04 | 7.08 |  |  |  | 1 |  |  | 70.01 | 83.26 | 87.06 | 0 | 87.06 | 99.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.52
[5 empty] | 41.6 | 20.82 |  | 0.79 | 14.55 | 0.63 |  |  |  |  | 70.12 |  | -0.11 |  | 14 | 84.01 |  |  | 87.84 | 11.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.79
3687 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 4.68 | 0.08 | 20.31 | 21.71 | 1.14 | 101.94 | 11.23 |  |  |  | 1 |  |  | 113 | 134.4 | 140.54 | 0 | 140.54 | 159.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.31
[5 empty] | 5.2 | 33.03 |  | 1.59 | 23.08 | 1 |  |  |  |  | 113.17 |  | -0.17 |  | 22.6 | 135.6 |  |  | 141.79 | 18.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.59
3688 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 3.18 | 0.04 | 13.57 | 17.14 | 0.9 | 77.8 | 8.87 |  |  |  | 1 |  |  | 86.53 | 102.89 | 107.59 | 0 | 107.59 | 122.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.57
[5 empty] | 5.2 | 26.08 |  | 1.05 | 18.23 | 0.79 |  |  |  |  | 86.67 |  | -0.14 |  | 17.31 | 103.84 |  |  | 108.58 | 13.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
3689 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 3.6 | 0.03 | 8.88 | 19.39 | 1.02 | 81.04 | 10.03 |  |  |  | 1 |  |  | 90.92 | 108.04 | 112.98 | 0 | 112.98 | 128.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.88
[5 empty] | 5.2 | 29.51 |  | 0.7 | 20.62 | 0.89 |  |  |  |  | 91.07 |  | -0.15 |  | 18.18 | 109.1 |  |  | 114.09 | 14.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.7
3690 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1052-1057,1063-1066 лок. см. n501* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)* шлифование поверхности потол |  |  | М2 | 0.04 |  |  | 0.2 | 0.01 | 0.73 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.83 | 0.98 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.17 | 1 |  |  | 1.04 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3691 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.28 | 0.04 |  | 0.44 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.28
[5 empty] | 0.15 | 0.06 |  | 0.02 | 0.04 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.58 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3692 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.29 | 0.02 | 1.3 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.45 | 1.73 | 1.81 | 0 | 1.81 | 2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 0.15 | 0.43 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 0.29 | 1.74 |  |  | 1.82 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3693 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная воднодисперсионная акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 0.09 |  | 0.63 | 0.43 | 0.02 | 2.25 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 2.47 | 2.94 | 3.07 | 0 | 3.07 | 3.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63
[5 empty] | 0.15 | 0.65 |  | 0.05 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 2.47 |  |  |  | 0.49 | 2.96 |  |  | 3.09 | 0.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
3694 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1077-1087 лок. см. n501* покраска по монолитному бетону (прим. п. 22 ар4 л. 42)* шлифование поверхности потолков |  |  | М2 | 0.04 |  |  | 0.2 | 0.01 | 0.73 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.83 | 0.98 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.17 | 1 |  |  | 1.04 | 0.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3695 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности потолков под оштукатуривание |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.29 | 0.04 |  | 0.45 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29
[5 empty] | 0.15 | 0.06 |  | 0.02 | 0.04 | [5 empty] | 0.47 |  |  |  | 0.09 | 0.56 |  |  | 0.59 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3696 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) штукатурка потолков из сухих смесей толщ. 3мм |  |  | М2 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.29 | 0.02 | 1.3 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.45 | 1.73 | 1.81 | 0 | 1.81 | 2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 0.15 | 0.43 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 0.29 | 1.74 |  |  | 1.82 | 0.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3697 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска потолков |  |  | М2 | 0.09 |  | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 1.61 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1.83 | 2.17 | 2.27 | 0 | 2.27 | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04
[5 empty] | 0.15 | 0.65 |  |  | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  | 0.37 | 2.2 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3698 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 шпатлевание потолков за один раз |  |  | М2 | -0.04 |  |  | -0.21 | -0.01 | -0.77 | -0.11 |  |  |  | 1 |  |  | -0.88 | -1.04 | -1.09 | 0 | -1.09 | -1.25 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.15 | -0.32 |  |  | -0.22 | -0.01 |  |  |  |  | -0.88 |  |  |  | -0.18 | -1.06 |  |  | -1.11 | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3699 | Ж2-60-30-10 | Внутренняя отделка потолков помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-315-1 грунтование потолков за один раз |  |  | М2 | -0.01 |  | 0.47 | -0.04 |  | 0.37 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47
[5 empty] | -0.15 | -0.06 |  | 0.04 | -0.04 | [5 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.07 | 0.42 |  |  | 0.44 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3700 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1562-1573,1578-1588,1599-1603 лок. см. n501* улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)* шлифовка швов по бетон |  |  | М2 | 0.02 |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.39 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.44 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1 | 0.16 |  |  | 0.11 | [5 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.09 | 0.53 |  |  | 0.55 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3701 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.22 | 0.14 | 0.01 | 1.85 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1.92 | 2.29 | 2.39 | 0 | 2.39 | 2.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22
[5 empty] | 0.63 | 0.22 |  | 0.1 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | 0.38 | 2.3 |  |  | 2.4 | 0.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3702 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 0.14 | 0.04 |  | 0.8 | 0.04 | 2.96 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.36 | 3.98 | 4.16 | 0 | 4.16 | 4.76 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.63 | 1.19 | 0.02 |  | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 3.37 |  | -0.01 |  | 0.67 | 4.03 |  |  | 4.21 | 0.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3703 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.08 | 0.03 | 1.38 | 0.42 | 0.02 | 3.05 | 0.22 |  |  |  | 1 |  |  | 3.27 | 3.9 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.38
[5 empty] | 0.63 | 0.62 | 0.02 | 0.11 | 0.45 | 0.02 |  |  |  |  | 3.27 |  |  |  | 0.65 | 3.92 |  |  | 4.1 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.11
3704 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 0.44 |  | 0.18 | 2.02 | 0.11 | 7.64 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 8.67 | 10.3 | 10.77 | 0 | 10.77 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.18
[5 empty] | 0.63 | 3.08 |  | 0.01 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 8.69 |  | -0.02 |  | 1.73 | 10.4 |  |  | 10.87 | 1.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3705 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.03 |  | 2.95 | -0.14 | -0.01 | 2.65 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 2.58 | 3.11 | 3.25 | 0 | 3.25 | 3.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.95
[5 empty] | -0.63 | -0.22 |  | 0.23 | -0.15 | -0.01 |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  | 0.52 | 3.1 |  |  | 3.24 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
3706 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)* |  |  | М2 | 0.28 | 0.08 |  | 1.42 | 0.07 | 5.27 | 0.73 |  |  |  | 1 |  |  | 5.99 | 7.1 | 7.42 | 0 | 7.42 | 8.48 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.45 | 2.12 | 0.04 |  | 1.51 | 0.07 |  |  |  |  | 6 |  | -0.01 |  | 1.2 | 7.19 |  |  | 7.51 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3707 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 0.24 | 0.08 | 2.72 | 1.2 | 0.06 | 7.39 | 0.62 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 9.53 | 9.97 | 0 | 9.97 | 11.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.72
[5 empty] | 0.45 | 1.78 | 0.05 | 0.21 | 1.28 | 0.06 |  |  |  |  | 8.01 |  | -0.01 |  | 1.6 | 9.6 |  |  | 10.04 | 1.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.21
3708 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.01 |  | 0.43 | 0.06 |  | 0.67 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.7 | 0.84 | 0.88 | 0 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 0.45 | 0.09 |  | 0.03 | 0.06 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.14 | 0.84 |  |  | 0.88 | 0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3709 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 0.31 |  | 0.13 | 1.45 | 0.08 | 5.48 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 6.22 | 7.38 | 7.72 | 0 | 7.72 | 8.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13
[5 empty] | 0.45 | 2.2 |  | 0.01 | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 6.23 |  | -0.01 |  | 1.24 | 7.46 |  |  | 7.8 | 0.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3710 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.02 |  | 2.12 | -0.11 | -0.01 | 1.89 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.84 | 2.21 | 2.31 | 0 | 2.31 | 2.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.12
[5 empty] | -0.45 | -0.16 |  | 0.16 | -0.11 | [5 empty] | 1.84 |  |  |  | 0.37 | 2.21 |  |  | 2.31 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
3711 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) улучшенная покраска по теплоизоляции* улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки по теплоизоляции |  |  | М2 | 0.12 |  | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 2.19 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2.49 | 2.95 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.18 | 0.88 |  |  | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 2.49 |  |  |  | 0.5 | 2.99 |  |  | 3.12 | 0.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3712 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +70. 250 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.01 |  | 0.83 | -0.04 |  | 0.76 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.74 | 0.89 | 0.93 | 0 | 0.93 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83
[5 empty] | -0.18 | -0.06 |  | 0.07 | -0.04 | [5 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.15 | 0.89 |  |  | 0.93 | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3713 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к п. п. 1605-1628 лок. см. n501* простая покраска по бетону (прим. п. 11в ар4 л. 42)* шлифовка швов по бетону |  |  | М2 | 0.02 |  |  | 0.09 |  | 0.33 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.09 | 0.14 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.38 |  |  |  | 0.08 | 0.46 |  |  | 0.48 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3714 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | 0.03 |  | 1.09 | 0.13 | 0.01 | 1.67 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 | 2.08 | 2.18 | 0 | 2.18 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09
[5 empty] | 0.57 | 0.2 |  | 0.09 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 0.35 | 2.09 |  |  | 2.19 | 0.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
3715 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | 0.13 | 0.04 |  | 0.72 | 0.04 | 2.66 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 3.02 | 3.59 | 3.75 | 0 | 3.75 | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.57 | 1.07 | 0.02 |  | 0.76 | 0.03 |  |  |  |  | 3.03 |  | -0.01 |  | 0.6 | 3.62 |  |  | 3.78 | 0.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3716 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 1.24 | 0.37 | 0.02 | 2.74 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 2.93 | 3.49 | 3.65 | 0 | 3.65 | 4.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.24
[5 empty] | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 2.93 |  |  |  | 0.59 | 3.52 |  |  | 3.68 | 0.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3717 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.16 | 1.14 | 0.06 | 4.38 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 4.96 | 5.89 | 6.16 | 0 | 6.16 | 7.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 0.57 | 1.74 |  | 0.01 | 1.22 | 0.05 |  |  |  |  | 4.97 |  | -0.01 |  | 0.99 | 5.95 |  |  | 6.22 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3718 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.11 |  |  | -0.57 | -0.03 | -2.11 | -0.3 |  |  |  | 1 |  |  | -2.41 | -2.86 | -2.99 | 0 | -2.99 | -3.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.57 | -0.87 |  |  | -0.61 | -0.03 |  |  |  |  | -2.41 |  |  |  | -0.48 | -2.89 |  |  | -3.02 | -0.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3719 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.03 |  | 1.84 | -0.13 | -0.01 | 1.49 | -0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 1.42 | 1.72 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.84
[5 empty] | -0.57 | -0.2 |  | 0.14 | -0.14 | -0.01 |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 0.28 | 1.7 |  |  | 1.78 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
3720 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая покраска по кирпичу (прим. п. 11а ар4 л. 42)* штукатурка простая из сухих смесей толщ. 12мм по грунтовке по кирпичу |  |  | М2 | 0.25 | 0.07 |  | 1.27 | 0.07 | 4.71 | 0.66 |  |  |  | 1 |  |  | 5.36 | 6.36 | 6.65 | 0 | 6.65 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.4 | 1.89 | 0.04 |  | 1.35 | 0.06 |  |  |  |  | 5.37 |  | -0.01 |  | 1.07 | 6.43 |  |  | 6.72 | 0.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3721 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 12мм |  |  | М2 | 0.13 | 0.04 | 1.94 | 0.67 | 0.04 | 4.57 | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | 4.91 | 5.86 | 6.13 | 0 | 6.13 | 6.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.94
[5 empty] | 0.4 | 0.99 | 0.03 | 0.15 | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 4.92 |  | -0.01 |  | 0.98 | 5.89 |  |  | 6.16 | 0.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
3722 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.01 |  | 0.38 | 0.05 |  | 0.6 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.63 | 0.76 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38
[5 empty] | 0.4 | 0.08 |  | 0.03 | 0.06 | [5 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.13 | 0.76 |  |  | 0.79 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3723 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) простая акриловая покраска стен со шпатлеванием |  |  | М2 | 0.17 |  | 0.12 | 0.8 | 0.04 | 3.08 | 0.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.48 | 4.13 | 4.32 | 0 | 4.32 | 4.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 0.4 | 1.22 |  | 0.01 | 0.85 | 0.04 |  |  |  |  | 3.49 |  | -0.01 |  | 0.7 | 4.18 |  |  | 4.37 | 0.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3724 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.02 |  | 1.57 | -0.09 |  | 1.36 | -0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 1.31 | 1.57 | 1.64 | 0 | 1.64 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.57
[5 empty] | -0.4 | -0.14 |  | 0.12 | -0.1 | [5 empty] | 1.31 |  |  |  | 0.26 | 1.57 |  |  | 1.64 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
3725 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) добавляется к лок. см. n501* простая покраска по теплоизоляции* простая акриловая покраска стен по теплоизоляции |  |  | М2 | 0.07 |  | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 1.31 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.49 | 1.76 | 1.84 | 0 | 1.84 | 2.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.17 | 0.52 |  |  | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 1.49 |  |  |  | 0.3 | 1.79 |  |  | 1.87 | 0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3726 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- шпатлевание стен за один раз |  |  | М2 | -0.03 |  |  | -0.17 | -0.01 | -0.63 | -0.09 |  |  |  | 1 |  |  | -0.72 | -0.85 | -0.89 | 0 | -0.89 | -1.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.17 | -0.26 |  |  | -0.18 | -0.01 |  |  |  |  | -0.72 |  |  |  | -0.14 | -0.86 |  |  | -0.9 | -0.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3727 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений техэтажа на отм. +73. 200 (секция 4) (ар4 л. 41) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -0.01 |  | 0.52 | -0.04 |  | 0.42 | -0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.4 | 0.48 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52
[5 empty] | -0.17 | -0.06 |  | 0.04 | -0.04 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.08 | 0.48 |  |  | 0.5 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3728 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) добавляется к п. п. 1665-1677 лок. см. n501* деталь 5 - теплоизоляция перегородки (стены) тамбуров и мусоросборной камеры 1-го этажа и подвала, незадымляемой лестничн |  |  | М2 | 0.05 |  |  | 0.22 | 0.01 | 0.82 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 0.94 | 1.12 | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.32 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.35 | 0.34 |  |  | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.19 | 1.13 |  |  | 1.18 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3729 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) огрунтовка |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.05 | 0.07 |  | 0.29 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
[5 empty] | 0.35 | 0.1 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.32 |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  | 0.4 | 0.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3730 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) теплоизоляция минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 100мм на клею |  |  | М2 | 0.22 | 0.01 | 8.17 | 1.18 | 0.06 | 13.16 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 13.76 | 16.45 | 17.2 | 0 | 17.2 | 19.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.17
[5 empty] | 0.35 | 1.79 |  | 0.65 | 1.25 | 0.05 |  |  |  |  | 13.77 |  | -0.01 |  | 2.75 | 16.51 |  |  | 17.26 | 2.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
3731 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) крепление плит дюбель-анкерами |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 0.19 | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 0.05 | 3.8 | 0.46 |  |  |  | 1 |  |  | 4.25 | 5.05 | 5.28 | 0 | 5.28 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 2.09 | 1.35 |  | 0.04 | 0.94 | 0.04 |  |  |  |  | 4.26 |  | -0.01 |  | 0.85 | 5.1 |  |  | 5.33 | 0.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3732 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.23 | 0.01 | 1.27 | 1.22 | 0.06 | 5.88 | 0.63 |  |  |  | 1 |  |  | 6.5 | 7.73 | 8.08 | 0 | 8.08 | 9.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.27
[5 empty] | 0.35 | 1.86 |  | 0.1 | 1.3 | 0.06 |  |  |  |  | 6.51 |  | -0.01 |  | 1.3 | 7.8 |  |  | 8.15 | 1.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3733 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 0.21 |  | 0.9 | 1.16 | 0.06 | 5.23 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 5.82 | 6.92 | 7.24 | 0 | 7.24 | 8.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
[5 empty] | 0.35 | 1.76 |  | 0.07 | 1.23 | 0.05 |  |  |  |  | 5.83 |  | -0.01 |  | 1.16 | 6.98 |  |  | 7.3 | 0.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.07
3734 | Ж2-90-90 | Звуко- и теплоизоляция потолков и стен (секция 4) (ар4 л. 41,43) (добавляется) защитно-отделочная штукатурка по утеплителю |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.36 | 1.31 | 0.07 | 5.21 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 5.88 | 6.98 | 7.3 | 0 | 7.3 | 8.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36
[5 empty] | 0.35 | 1.99 |  | 0.03 | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 5.89 |  | -0.01 |  | 1.18 | 7.06 |  |  | 7.38 | 0.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3735 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) (исключается) стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | -228.1 |  |  |  | -228.1 |  |  |  |  | 1 |  |  | -228.1 | -273.72 | -286.23 | 0 | -286.23 | -322.88 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -56.1813 | [9 empty] | -228.1 |  |  |  | -45.62 | -273.72 |  |  | -286.23 | -36.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.751. |  | 46. 21-03. 7 ас-с216 очередь 7 жд n3 секция 3,4 жилой дом общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,внутренняя отделка,работы по планам) к лок. см. n546,n501 |  |  |  | 106.05 | 232.88 | 628.72 | 543.4 | 28.44 | 2907.79 | 281.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3184.7 | 3791.6 | 3964.85 | 0 | 3964.85 | 4508.02 |  |  |  |  | 628.72 | 0 | 0
[6 empty] | 822.27 | 4.66 | 49.13 | 577.92 | 25.03 |  | 0 | 0 |  | 3188.95 | 0 | -4.25 | 0 | 636.98 | 3821.68 | 31.45 | 0 | 3996.3 | 511.72 |  |  |  |  | 49.13 | 0 | 0
3736 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) добавляется к п. п. 66-76 лок. см. n546* утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 4.29 |  |  | 19.89 | 1.04 | 73.28 | 10.29 |  |  |  | 1 |  |  | 83.41 | 98.99 | 103.51 | 0 | 103.51 | 118.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 25.86 | 30.27 |  |  | 21.16 | 0.92 |  |  |  |  | 83.57 |  | -0.16 |  | 16.68 | 100.09 |  |  | 104.66 | 13.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3737 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) огрунтовка |  |  | М2 | 1.46 | 0.01 | 2.79 | 6.75 | 0.35 | 27.88 | 3.49 |  |  |  | 1 |  |  | 31.32 | 37.21 | 38.91 | 0 | 38.91 | 44.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.79
[5 empty] | 25.86 | 10.27 |  | 0.22 | 7.18 | 0.31 |  |  |  |  | 31.37 |  | -0.05 |  | 6.26 | 37.58 |  |  | 39.3 | 5.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
3738 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 17.47 | 0.34 | 334.9 | 94.15 | 4.93 | 708.63 | 48.71 |  |  |  | 1 |  |  | 756.6 | 902.71 | 943.96 | 0 | 943.96 | 1070.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 334.9
[5 empty] | 25.86 | 143.26 |  | 26.59 | 100.12 | 4.34 |  |  |  |  | 757.34 |  | -0.74 |  | 151.32 | 907.92 |  |  | 949.41 | 121.57 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.59
3739 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ ДЮБЕЛЕЙ | 17.05 | 6.56 | 36.29 | 79.01 | 4.14 | 336.58 | 40.87 |  |  |  | 1 |  |  | 376.83 | 447.83 | 468.3 | 0 | 468.3 | 533.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.29
[5 empty] | 155.14 | 120.22 |  | 2.7 | 84.02 | 3.64 |  |  |  |  | 377.45 |  | -0.62 |  | 75.37 | 452.2 |  |  | 472.87 | 60.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.7
3740 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 18.89 | 0.22 | 93.84 | 101.8 | 5.33 | 476.36 | 52.67 |  |  |  | 1 |  |  | 528.23 | 628.25 | 656.96 | 0 | 656.96 | 747.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.84
[5 empty] | 25.86 | 154.9 |  | 7.32 | 108.26 | 4.69 |  |  |  |  | 529.03 |  | -0.8 |  | 105.65 | 633.88 |  |  | 662.85 | 84.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.32
3741 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (добавляется) нанесение защитно-отделочного слоя |  |  | М2 | 20.96 | 0.09 | 44.11 | 112.95 | 5.91 | 463.74 | 58.44 |  |  |  | 1 |  |  | 521.29 | 619.31 | 647.61 | 0 | 647.61 | 737.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.11
[5 empty] | 25.86 | 171.87 |  | 3.49 | 120.12 | 5.2 |  |  |  |  | 522.18 |  | -0.89 |  | 104.26 | 625.55 |  |  | 654.14 | 83.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.49
3742 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (добавляется) добавляется к п. 141 лок. см. n546* стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 216.83 |  |  |  | 216.83 |  |  |  |  | 1 |  |  | 216.83 | 260.2 | 272.09 | 0 | 272.09 | 306.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 53.4067 | [9 empty] | 216.83 |  |  |  | 43.37 | 260.2 |  |  | 272.09 | 34.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3743 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключается из п. п. 1418-1429,1499-1505 лок. см. n501* улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар4 л |  |  | М2 | -0.68 |  |  | -3.41 | -0.18 | -12.57 | -1.76 |  |  |  | 1 |  |  | -14.3 | -16.97 | -17.75 | 0 | -17.75 | -20.25 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.32 | -5.19 |  |  | -3.63 | -0.16 |  |  |  |  | -14.33 |  | 0.03 |  | -2.86 | -17.16 |  |  | -17.95 | -2.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3744 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | -1.12 |  | -42.54 | -5.18 | -0.27 | -65.03 | -2.68 |  |  |  | 1 |  |  | -67.67 | -80.92 | -84.62 | 0 | -84.62 | -95.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | -42.54
[5 empty] | -22.16 | -7.88 |  | -3.41 | -5.51 | -0.24 |  |  |  |  | -67.71 |  | 0.04 |  | -13.53 | -81.2 |  |  | -84.91 | -10.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.41
3745 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | -5.21 | -1.47 |  | -27.97 | -1.46 | -103.66 | -14.47 |  |  |  | 1 |  |  | -117.91 | -139.94 | -146.34 | 0 | -146.34 | -166.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -22.16 | -41.72 | -0.84 |  | -29.75 | -1.29 |  |  |  |  | -118.13 |  | 0.22 |  | -23.58 | -141.49 |  |  | -147.96 | -18.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3746 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | -2.95 | -0.99 | -48.02 | -14.74 | -0.77 | -106.56 | -7.63 |  |  |  | 1 |  |  | -114.07 | -136.07 | -142.29 | 0 | -142.29 | -161.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | -48.02
[5 empty] | -22.16 | -21.87 | -0.56 | -3.81 | -15.68 | -0.68 |  |  |  |  | -114.19 |  | 0.12 |  | -22.81 | -136.88 |  |  | -143.14 | -18.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.81
3747 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | -15.39 | -0.16 | -6.38 | -71.34 | -3.74 | -269.76 | -36.91 |  |  |  | 1 |  |  | -306.11 | -363.38 | -379.99 | 0 | -379.99 | -433.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6.38
[5 empty] | -22.16 | -108.47 | -0.08 | -0.51 | -75.87 | -3.29 |  |  |  |  | -306.67 |  | 0.56 |  | -61.22 | -367.33 |  |  | -384.12 | -49.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.51
3748 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | 1.12 |  | -103.47 | 5.18 | 0.27 | -92.59 | 2.68 |  |  |  | 1 |  |  | -89.95 | -108.23 | -113.18 | 0 | -113.18 | -127.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | -103.47
[5 empty] | 22.16 | 7.88 |  | -8.2 | 5.51 | 0.24 |  |  |  |  | -89.91 |  | -0.04 |  | -17.99 | -107.94 |  |  | -112.88 | -14.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.2
3749 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) по бетону (прим. п. 12в ар4 л. 42)* |  |  | М2 | -0.37 |  |  | -1.85 | -0.1 | -6.81 | -0.96 |  |  |  | 1 |  |  | -7.75 | -9.19 | -9.61 | 0 | -9.61 | -10.99 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.8 | -2.81 |  |  | -1.96 | -0.09 |  |  |  |  | -7.77 |  | 0.02 |  | -1.55 | -9.3 |  |  | -9.73 | -1.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3750 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) огрунтовка поверхности стен под выравнивание |  |  | М2 | -0.61 |  | -23.05 | -2.81 | -0.15 | -35.24 | -1.45 |  |  |  | 1 |  |  | -36.67 | -43.85 | -45.85 | 0 | -45.85 | -51.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -23.05
[5 empty] | -12.01 | -4.27 |  | -1.85 | -2.98 | -0.13 |  |  |  |  | -36.69 |  | 0.02 |  | -7.33 | -44 |  |  | -46.01 | -5.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.85
3751 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) сплошное выравнивание раствором из сухих смесей толщ. 5мм |  |  | М2 | -2.82 | -0.8 |  | -15.16 | -0.79 | -56.18 | -7.84 |  |  |  | 1 |  |  | -63.9 | -75.84 | -79.31 | 0 | -79.31 | -90.46 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -12.01 | -22.61 | -0.46 |  | -16.12 | -0.7 |  |  |  |  | -64.02 |  | 0.12 |  | -12.78 | -76.68 |  |  | -80.19 | -10.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3752 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (исключается) добавляется до толщины выравнивающего слоя 5мм |  |  | М2 | -1.59 | -0.53 | -26.03 | -7.99 | -0.42 | -57.75 | -4.13 |  |  |  | 1 |  |  | -61.82 | -73.74 | -77.11 | 0 | -77.11 | -87.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -26.03
[5 empty] | -12.01 | -11.85 | -0.31 | -2.06 | -8.5 | -0.37 |  |  |  |  | -61.88 |  | 0.06 |  | -12.36 | -74.18 |  |  | -77.57 | -9.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.06
3753 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется к п. п. 1431-1441,1507-1512 лок. см. n501* улучшенная покраска по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л |  |  | М2 | 14.08 | 3.84 |  | 71.52 | 3.74 | 265.21 | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 301.65 | 358.02 | 374.38 | 0 | 374.38 | 426.99 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 22.65 | 106.75 | 2.08 |  | 76.06 | 3.3 |  |  |  |  | 302.21 |  | -0.56 |  | 60.33 | 361.98 |  |  | 378.52 | 48.47 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3754 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 12.05 | 4.02 | 136.82 | 60.27 | 3.16 | 371.39 | 31.18 |  |  |  | 1 |  |  | 402.1 | 479.18 | 501.08 | 0 | 501.08 | 569.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.82
[5 empty] | 22.65 | 89.4 | 2.3 | 10.85 | 64.09 | 2.78 |  |  |  |  | 402.57 |  | -0.47 |  | 80.42 | 482.52 |  |  | 504.57 | 64.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.85
3755 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.59 |  | 21.7 | 2.9 | 0.15 | 34 | 1.5 |  |  |  | 1 |  |  | 35.48 | 42.42 | 44.36 | 0 | 44.36 | 50.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.7
[5 empty] | 22.65 | 4.41 |  | 1.63 | 3.08 | 0.13 |  |  |  |  | 35.5 |  | -0.02 |  | 7.1 | 42.58 |  |  | 44.53 | 5.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.63
3756 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) улучшенная акриловая покраска стен с двумя слоями шпатлевки |  |  | М2 | 15.73 | 0.16 | 6.52 | 72.92 | 3.82 | 275.71 | 37.72 |  |  |  | 1 |  |  | 312.86 | 371.4 | 388.37 | 0 | 388.37 | 442.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.52
[5 empty] | 22.65 | 110.87 | 0.08 | 0.52 | 77.54 | 3.36 |  |  |  |  | 313.43 |  | -0.57 |  | 62.57 | 375.43 |  |  | 392.58 | 50.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.52
3757 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) исключается из расценки е15-314- грунтование стен за один раз |  |  | М2 | -1.14 |  | 105.72 | -5.29 | -0.28 | 94.6 | -2.74 |  |  |  | 1 |  |  | 91.9 | 110.57 | 115.62 | 0 | 115.62 | 130.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.72
[5 empty] | -22.65 | -8.05 |  | 8.37 | -5.63 | -0.24 |  |  |  |  | 91.86 |  | 0.04 |  | 18.38 | 110.28 |  |  | 115.32 | 14.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.37
3758 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) по кирпичу (прим. п. 12а ар4 л. 42)* штукатурка улучшенная из сухих смесей толщ. 15мм по грунтовке по кирпи |  |  | М2 | 7.47 | 2.04 |  | 37.92 | 1.99 | 140.63 | 19.62 |  |  |  | 1 |  |  | 159.95 | 189.84 | 198.52 | 0 | 198.52 | 226.42 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 12.01 | 56.6 | 1.1 |  | 40.33 | 1.75 |  |  |  |  | 160.25 |  | -0.3 |  | 31.99 | 191.94 |  |  | 200.72 | 25.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3759 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) добавляется до толщины штукатурного слоя 15мм |  |  | М2 | 6.39 | 2.13 | 72.56 | 31.95 | 1.67 | 196.91 | 16.53 |  |  |  | 1 |  |  | 213.19 | 254.06 | 265.67 | 0 | 265.67 | 301.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.56
[5 empty] | 12.01 | 47.4 | 1.22 | 5.75 | 33.98 | 1.47 |  |  |  |  | 213.44 |  | -0.25 |  | 42.64 | 255.83 |  |  | 267.52 | 34.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.75
3760 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен встроенных помещений блока n1 офисных помещений 2-го этажа на отм. +4. 200 (секция 4) (ар4 л. 40) (добавляется) армирование штукатурки стеклосеткой (по зам. эксп. ) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.31 |  | 11.5 | 1.54 | 0.08 | 18.04 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | 18.83 | 22.51 | 23.54 | 0 | 23.54 | 26.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5
[5 empty] | 12.01 | 2.34 |  | 0.87 | 1.64 | 0.07 |  |  |  |  | 18.84 |  | -0.01 |  | 3.77 | 22.6 |  |  | 23.63 | 3.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.87
3761 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар3 л. 27) монтаж лестницы металлической с уклоном 45 градусов (1 ступень, перепад высот) (прим. п. 9 ар3 л. 27) |  |  | Т | 0.07 | 0.59 | 11.46 | 0.39 | 0.02 | 14.15 | 0.23 |  |  |  | 1 |  |  | 14.38 | 17.23 | 18.02 | 0 | 18.02 | 20.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.46
[5 empty] | 0.002 | 0.55 | 0.13 | 0.66 | 0.46 | 0.02 |  |  |  |  | 14.38 |  |  |  | 2.88 | 17.26 |  |  | 18.05 | 2.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.66
смета 2.752. |  | 46. 21-03. 7 ас-с217 очередь 7 жд n3 секция 3,4 жилой дом общестроительные работы (козырьки,наружная отделка козырьков) к лок. см. n576,n546 |  |  |  | 219.95 | 496 | 7448.36 | 1204.12 | 62.74 | 12753.13 | 619.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13363.7 | 15970.18 | 16700.04 | 0 | 16700.04 | 18916.6 |  |  |  |  | 7448.36 | 0 | 0
[6 empty] | 1661.36 | 162.07 | 549.26 | 1276.07 | 55.22 |  | 0 | 0 |  | 13373.09 | 0 | -9.39 | 0 | 2672.73 | 16036.43 | 69.28 | 0 | 16769.32 | 2147.28 |  |  |  |  | 549.26 | 0 | 0
3762 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6) (добавляется) добавляется к п. п. 5,6,9,12 лок. см. n576* козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 4,5,6)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 2.81 | 10.31 | 3.91 | 13.47 | 0.81 | 65.97 | 8.01 |  |  |  | 1 |  |  | 73.86 | 87.78 | 91.79 | 0 | 91.79 | 104.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.91
[5 empty] | 0.1574 | 20.59 | 2.98 | 0.28 | 15.89 | 0.71 |  |  |  |  | 73.98 |  | -0.12 |  | 14.77 | 88.63 |  |  | 92.68 | 11.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.28
3763 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 4,5,6) (добавляется) электродуговая сварка |  |  | Т | 1 | 6.28 | 1261.11 | 5.67 | 0.34 | 1358.16 | 3.37 |  |  |  | 1 |  |  | 1361.48 | 1633.42 | 1708.07 | 0 | 1708.07 | 1927.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1261.11
[5 empty] | 0.1574 | 9.92 |  | 67.85 | 6.69 | 0.3 |  |  |  |  | 1361.53 |  | -0.05 |  | 272.3 | 1633.78 |  |  | 1708.45 | 218.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 67.85
3764 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 7,9) (исключается) исключается из п. 23 лок. см. n576* козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 7)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | -1.38 | -7.26 | -84.71 | -6.47 | -0.39 | -122.9 | -3.85 |  |  |  | 1 |  |  | -126.69 | -151.62 | -158.55 | 0 | -158.55 | -179.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | -84.71
[5 empty] | -2.72 | -9.38 | -1.94 | -6.72 | -7.63 | -0.34 |  |  |  |  | -126.75 |  | 0.06 |  | -25.34 | -152.03 |  |  | -158.98 | -20.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.72
3765 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 3) (кр7 л. 7,9) (исключается) исключается из п. 37 лок. см. n576* козырек к-5 (прим. п. 3 кр7 л. 3, кр7 л. 9)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | -3.03 | -16.02 | -186.85 | -14.27 | -0.86 | -271.1 | -8.49 |  |  |  | 1 |  |  | -279.46 | -334.44 | -349.72 | 0 | -349.72 | -395.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -186.85
[5 empty] | -6 | -20.68 | -4.29 | -14.83 | -16.83 | -0.76 |  |  |  |  | -279.59 |  | 0.13 |  | -55.89 | -335.35 |  |  | -350.67 | -44.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -14.83
3766 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (исключается) исключается из п. 87 лок. см. n576* козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 11,12,13)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | -10.86 | -57.46 | -670.17 | -51.19 | -3.08 | -972.34 | -30.45 |  |  |  | 1 |  |  | -1002.33 | -1199.54 | -1254.36 | 0 | -1254.36 | -1418.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | -670.17
[5 empty] | -21.52 | -74.18 | -15.37 | -53.18 | -60.37 | -2.71 |  |  |  |  | -1002.79 |  | 0.46 |  | -200.47 | -1202.8 |  |  | -1257.77 | -161.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -53.18
3767 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (исключается) исключается из п. 97 лок. см. n576* козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 14)* монтаж профнастила нс35-1000-0. 6 |  |  | М2 | -2.43 | -12.82 | -149.48 | -11.41 | -0.69 | -216.86 | -6.79 |  |  |  | 1 |  |  | -223.55 | -267.54 | -279.77 | 0 | -279.77 | -316.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -149.48
[5 empty] | -4.8 | -16.54 | -3.43 | -11.86 | -13.46 | -0.6 |  |  |  |  | -223.65 |  | 0.1 |  | -44.71 | -268.26 |  |  | -280.52 | -35.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -11.86
3768 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) добавляется к п. п. 78,79,82,86 лок. см. n576* козырек к-1 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 11,12,13)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 0.78 | 2.86 | 1.09 | 3.74 | 0.23 | 18.34 | 2.23 |  |  |  | 1 |  |  | 20.54 | 24.41 | 25.53 | 0 | 25.53 | 29.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09
[5 empty] | 0.0437 | 5.72 | 0.83 | 0.08 | 4.42 | 0.2 |  |  |  |  | 20.57 |  | -0.03 |  | 4.11 | 24.65 |  |  | 25.78 | 3.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
3769 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.28 | 1.74 | 357.49 | 1.57 | 0.09 | 384.41 | 0.94 |  |  |  | 1 |  |  | 385.34 | 462.31 | 483.44 | 0 | 483.44 | 545.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357.49
[5 empty] | 0.0437 | 2.75 |  | 18.84 | 1.85 | 0.08 |  |  |  |  | 385.35 |  | -0.01 |  | 77.07 | 462.41 |  |  | 483.54 | 61.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.84
3770 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) добавляется к п. п. 89,90,93,96 лок. см. n576* козырек к-2 (прим. п. 3 кр7 л. 10, кр7 л. 14)* монтаж м/к балок |  |  | Т | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.58 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 0.0014 | 0.18 | 0.03 |  | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.13 | 0.78 |  |  | 0.82 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3771 | Ж2-90-30 | Козырьки (секция 4) (кр7 л. 11,12,13,14) (добавляется) электродуговая сварка |  |  | Т | 0.01 | 0.06 | 11.48 | 0.05 |  | 12.35 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 12.38 | 14.86 | 15.54 | 0 | 15.54 | 17.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.48
[5 empty] | 0.0014 | 0.09 |  | 0.61 | 0.06 | [5 empty] | 12.38 |  |  |  | 2.48 | 14.86 |  |  | 15.54 | 1.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.61
3772 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 126-128 лок. см. n546* отделка козырьков (поз. 6 ар3 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | -13.74 | -32.8 | -399.34 | -74.7 | -3.91 | -728.37 | -38.65 |  |  |  | 1 |  |  | -766.43 | -915.59 | -957.43 | 0 | -957.43 | -1084.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -399.34
[5 empty] | -2.7 | -103.02 | -10.65 | -31.72 | -79.44 | -3.44 |  |  |  |  | -767.02 |  | 0.59 |  | -153.29 | -919.72 |  |  | -961.75 | -123.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -31.72
3773 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (добавляется) (авт. ) добавляется взамен исключенных п. п. 126-128 лок. см. n546* отделка козырьков (для к-1) (поз. 6 ар3 л. 34)* |  |  | М2 | 132.27 | 315.81 | 3843.59 | 719.38 | 37.67 | 7011.85 | 372.17 |  |  |  | 1 |  |  | 7378.37 | 8814.26 | 9217.07 | 0 | 9217.07 | 10444.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3843.59
[5 empty] | 26 | 992.04 | 102.57 | 305.19 | 765.02 | 33.15 |  |  |  |  | 7384.02 |  | -5.65 |  | 1475.67 | 8854.04 |  |  | 9258.67 | 1185.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 305.19
3774 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (добавляется) (авт. ) покрытие бортиков козырьков профлистом (для к-2,к-5) (поз. 7 ар3 л. 34)* облицовка профлистом с полимерным покрытием |  |  | М2 | 4.29 | 22.72 | 265.02 | 20.24 | 1.22 | 384.5 | 12.04 |  |  |  | 1 |  |  | 396.36 | 474.35 | 496.03 | 0 | 496.03 | 561.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265.02
[5 empty] | 8.51 | 29.33 | 6.08 | 21.03 | 23.87 | 1.07 |  |  |  |  | 396.54 |  | -0.18 |  | 79.27 | 475.63 |  |  | 497.37 | 63.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.03
3775 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 282-284 лок. см. n546* отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | -12.77 | -30.49 | -370.48 | -69.45 | -3.64 | -676.3 | -35.93 |  |  |  | 1 |  |  | -711.68 | -850.18 | -889.03 | 0 | -889.03 | -1007.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | -370.48
[5 empty] | -2.51 | -95.77 | -9.9 | -29.42 | -73.85 | -3.2 |  |  |  |  | -712.23 |  | 0.55 |  | -142.34 | -854.02 |  |  | -893.05 | -114.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -29.42
3776 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (добавляется) (авт. ) добавляется взамен исключенных п. п. 282-284 лок. см. n546* отделка козырьков (для к-1,к-2) (поз. 6 ар4 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по м |  |  | М2 | 122.7 | 292.98 | 3565.67 | 667.37 | 34.94 | 6504.84 | 345.26 |  |  |  | 1 |  |  | 6844.86 | 8176.93 | 8550.62 | 0 | 8550.62 | 9689.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3565.67
[5 empty] | 24.12 | 920.31 | 95.16 | 283.11 | 709.71 | 30.75 |  |  |  |  | 6850.1 |  | -5.24 |  | 1368.97 | 8213.83 |  |  | 8589.21 | 1099.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 283.11
смета 2.754. |  | ??? в сср есть, но не исключена смета 335!!!! 46. 21-03. 7 ас-с219 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (стены,перегородки,работы по планам) взамен лок. см. n335 на сумму 186,287тыс. руб лок. см. n633 аннулируетс |  |  |  | 5234.03 | 3397.41 | 82963.21 | 26650.31 | 1395.36 | 189532.11 | 13787.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203110.02 | 242258.51 | 253329.67 | 0 | 253329.67 | 287506.04 |  |  |  |  | 82963.21 | 0 | 0
[6 empty] | 39818.54 | 732.32 | 5738.4 | 28340.97 | 1227.91 |  | 0 | 0 |  | 203319.35 | 0 | -209.33 | 0 | 40622.03 | 243732.05 | 1540.86 | 0 | 254870.53 | 32635.51 |  |  |  |  | 5738.4 | 0 | 0
3777 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены цоколя из кирпича (ар1 л. 12,40)* кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 3.97 | 12.37 | 91.67 | 19.78 | 1.04 | 180.55 | 10.23 |  |  |  | 1 |  |  | 190.62 | 227.65 | 238.05 | 0 | 238.05 | 269.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.67
[5 empty] | 0.666 | 26.6 | 3.5 | 7.14 | 21.04 | 0.91 |  |  |  |  | 190.78 |  | -0.16 |  | 38.12 | 228.74 |  |  | 239.19 | 30.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.14
3778 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из блоков ячеистого бетона* кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (к |  |  | М3 СТЕНЫ | 33.4 | 16.59 | 614.15 | 168.05 | 8.8 | 1297.41 | 86.94 |  |  |  | 1 |  |  | 1383.03 | 1650.35 | 1725.77 | 0 | 1725.77 | 1957.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 614.15
[5 empty] | 7.1528 | 251.42 | 4.29 | 51.94 | 178.72 | 7.74 |  |  |  |  | 1384.35 |  | -1.32 |  | 276.61 | 1659.64 |  |  | 1735.48 | 222.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.94
3779 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 СТЕНЫ | 12.58 | 6.24 | 210.27 | 63.28 | 3.31 | 465.8 | 32.74 |  |  |  | 1 |  |  | 498.04 | 594.14 | 621.29 | 0 | 621.29 | 704.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210.27
[5 empty] | 2.4489 | 94.7 | 1.59 | 17.78 | 67.3 | 2.92 |  |  |  |  | 498.54 |  | -0.5 |  | 99.61 | 597.65 |  |  | 624.96 | 80.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.78
3780 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм,600мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 СТЕНЫ | 552.59 | 202.1 | 8884.66 | 2777 | 145.4 | 20016 | 1436.67 |  |  |  | 1 |  |  | 21430.86 | 25563.49 | 26731.74 | 0 | 26731.74 | 30335.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8884.66
[5 empty] | 97.6317 | 4176.68 | 48.82 | 749.01 | 2953.2 | 127.95 |  |  |  |  | 21452.67 |  | -21.81 |  | 4286.17 | 25717.03 |  |  | 26892.3 | 3443.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 749.01
3781 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 СТЕНЫ | 27.79 | 13.8 | 510.88 | 139.79 | 7.32 | 1079.23 | 72.32 |  |  |  | 1 |  |  | 1150.45 | 1372.81 | 1435.55 | 0 | 1435.55 | 1628.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 510.88
[5 empty] | 5.95 | 209.14 | 3.57 | 43.2 | 148.66 | 6.44 |  |  |  |  | 1151.55 |  | -1.1 |  | 230.09 | 1380.54 |  |  | 1443.63 | 184.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.2
3782 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) |  |  | Т | 10.48 | 19.74 | 2292.29 | 59.92 | 3.14 | 2667.54 | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 2698.07 | 3234.37 | 3382.18 | 0 | 3382.18 | 3819.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2292.29
[5 empty] | 0.2251 | 87.36 | 3.82 | 138.6 | 63.73 | 2.76 |  |  |  |  | 2698.54 |  | -0.47 |  | 539.61 | 3237.68 |  |  | 3385.64 | 433.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 138.6
3783 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий |  |  | Т |  |  | 1065.27 |  |  | 1065.27 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1065.27 | 1278.32 | 1336.74 | 0 | 1336.74 | 1507.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1065.27
[5 empty] | 0.3424 | [9 empty] | 1065.27 |  |  |  | 213.05 | 1278.32 |  |  | 1336.74 | 171.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3784 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.73 |  | 13.49 | 3.61 | 0.19 | 27.79 | 1.87 |  |  |  | 1 |  |  | 29.63 | 35.35 | 36.97 | 0 | 36.97 | 41.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.49
[5 empty] | 31.95 | 5.5 |  | 0.99 | 3.84 | 0.17 |  |  |  |  | 29.66 |  | -0.03 |  | 5.93 | 35.56 |  |  | 37.19 | 4.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.99
3785 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам |  |  | М2 | 9.28 | 0.01 | 48.78 | 50.03 | 2.62 | 236.79 | 25.88 |  |  |  | 1 |  |  | 262.28 | 311.96 | 326.22 | 0 | 326.22 | 371.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.78
[5 empty] | 42.92 | 76.13 |  | 3.7 | 53.21 | 2.31 |  |  |  |  | 262.67 |  | -0.39 |  | 52.46 | 314.74 |  |  | 329.13 | 42.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.7
3786 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -2.16 |  |  | -10.02 | -0.52 | -36.91 | -5.19 |  |  |  | 1 |  |  | -42.02 | -49.87 | -52.15 | 0 | -52.15 | -59.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -42.92 | -15.25 |  |  | -10.66 | -0.46 |  |  |  |  | -42.1 |  | 0.08 |  | -8.4 | -50.42 |  |  | -52.73 | -6.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3787 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания стен ячеистобетонных толщ. 400мм к колоннам и дж из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.21 | 0.01 | 11.19 | 0.99 | 0.05 | 15.75 | 0.51 |  |  |  | 1 |  |  | 16.25 | 19.44 | 20.33 | 0 | 20.33 | 22.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.19
[5 empty] | 0.05 | 1.51 |  | 0.89 | 1.06 | 0.05 |  |  |  |  | 16.26 |  | -0.01 |  | 3.25 | 19.5 |  |  | 20.39 | 2.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.89
3788 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М | 16.91 | 7.62 | 40.88 | 83.48 | 4.37 | 359.25 | 43.19 |  |  |  | 1 |  |  | 401.78 | 477.52 | 499.34 | 0 | 499.34 | 568.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.88
[5 empty] | 96.65 | 127.03 |  | 3.24 | 88.78 | 3.85 |  |  |  |  | 402.44 |  | -0.66 |  | 80.36 | 482.14 |  |  | 504.17 | 64.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.24
3789 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М ШВОВ | 7.07 |  | 521.22 | 32.78 | 1.72 | 685.41 | 16.96 |  |  |  | 1 |  |  | 702.11 | 840.72 | 879.14 | 0 | 879.14 | 993.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521.22
[5 empty] | 96.65 | 49.88 |  | 43.44 | 34.86 | 1.51 |  |  |  |  | 702.37 |  | -0.26 |  | 140.42 | 842.53 |  |  | 881.03 | 112.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 43.44
3790 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) стены из кирпича* кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 10.38 | 32.4 | 175.06 | 51.81 | 2.71 | 402.77 | 26.81 |  |  |  | 1 |  |  | 429.17 | 512.14 | 535.54 | 0 | 535.54 | 607.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175.06
[5 empty] | 1.7445 | 69.68 | 9.16 | 13.62 | 55.1 | 2.39 |  |  |  |  | 429.58 |  | -0.41 |  | 85.83 | 515 |  |  | 538.53 | 68.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.62
3791 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м |  |  | М3 | 88.24 | 240.39 | 1545.39 | 438.84 | 22.98 | 3453.83 | 227.03 |  |  |  | 1 |  |  | 3677.41 | 4388.63 | 4589.19 | 0 | 4589.19 | 5205.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1545.39
[5 empty] | 15.4 | 599.06 | 68.68 | 120.27 | 466.68 | 20.22 |  |  |  |  | 3680.86 |  | -3.45 |  | 735.48 | 4412.89 |  |  | 4614.56 | 590.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 120.27
3792 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 0.62 | 2.05 | 10.85 | 3.42 | 0.18 | 25.75 | 1.77 |  |  |  | 1 |  |  | 27.49 | 32.8 | 34.3 | 0 | 34.3 | 38.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.85
[5 empty] | 0.1081 | 4.62 | 0.58 | 0.84 | 3.63 | 0.16 |  |  |  |  | 27.52 |  | -0.03 |  | 5.5 | 32.99 |  |  | 34.5 | 4.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.84
3793 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м |  |  | М3 | 8.74 | 25.25 | 158.57 | 47.73 | 2.5 | 364.78 | 24.69 |  |  |  | 1 |  |  | 389.09 | 464.27 | 485.49 | 0 | 485.49 | 550.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.57
[5 empty] | 1.58 | 65.43 | 7.2 | 12.34 | 50.76 | 2.2 |  |  |  |  | 389.47 |  | -0.38 |  | 77.82 | 466.91 |  |  | 488.25 | 62.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.34
3794 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* |  |  | Т |  |  | 314.4 |  |  | 332.39 |  |  |  |  | 1 |  |  | 332.39 | 398.87 | 417.1 | 0 | 417.1 | 470.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314.4
[5 empty] | 0.0545 |  |  | 17.99 | [6 empty] | 332.39 |  |  |  | 66.48 | 398.87 |  |  | 417.1 | 53.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.99
3795 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) пристрелка закладных элементами крепления (кр1 л. 5,6) |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 2.53 | 0.42 |  | 16.34 | 0.86 | 60.62 | 8.46 |  |  |  | 1 |  |  | 68.95 | 81.84 | 85.58 | 0 | 85.58 | 97.6 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 48.16 | 24.87 |  |  | 17.38 | 0.75 |  |  |  |  | 69.08 |  | -0.13 |  | 13.79 | 82.74 |  |  | 86.52 | 11.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3796 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) добавляется на каждое последующее крепление |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 2.35 | 0.63 | 29.56 | 15.22 | 0.8 | 88.65 | 7.87 |  |  |  | 1 |  |  | 96.4 | 114.84 | 120.09 | 0 | 120.09 | 136.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.56
[5 empty] | 72.23 | 23.16 |  | 2.39 | 16.19 | 0.7 |  |  |  |  | 96.52 |  | -0.12 |  | 19.28 | 115.68 |  |  | 120.97 | 15.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
3797 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий |  |  | Т |  |  | 138.35 |  |  | 138.35 |  |  |  |  | 1 |  |  | 138.35 | 166.02 | 173.61 | 0 | 173.61 | 195.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.35
[5 empty] | 0.0545 | [9 empty] | 138.35 |  |  |  | 27.67 | 166.02 |  |  | 173.61 | 22.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3798 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.11 |  | 2.04 | 0.55 | 0.03 | 4.21 | 0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 4.49 | 5.35 | 5.59 | 0 | 5.59 | 6.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.04
[5 empty] | 4.82 | 0.83 |  | 0.15 | 0.58 | 0.03 |  |  |  |  | 4.49 |  |  |  | 0.9 | 5.39 |  |  | 5.63 | 0.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
3799 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.6 | 0.02 | 30.11 | 2.78 | 0.15 | 42.76 | 1.44 |  |  |  | 1 |  |  | 44.18 | 52.86 | 55.28 | 0 | 55.28 | 62.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.11
[5 empty] | 0.14 | 4.22 | 0.01 | 2.39 | 2.96 | 0.13 |  |  |  |  | 44.2 |  | -0.02 |  | 8.84 | 53.02 |  |  | 55.45 | 7.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
3800 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам |  |  | М2 | 3.05 |  | 16.04 | 16.45 | 0.86 | 77.84 | 8.51 |  |  |  | 1 |  |  | 86.22 | 102.55 | 107.24 | 0 | 107.24 | 122.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.04
[5 empty] | 14.11 | 25.03 |  | 1.21 | 17.49 | 0.76 |  |  |  |  | 86.35 |  | -0.13 |  | 17.24 | 103.46 |  |  | 108.19 | 13.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.21
3801 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -0.71 |  |  | -3.29 | -0.17 | -12.12 | -1.7 |  |  |  | 1 |  |  | -13.79 | -16.37 | -17.12 | 0 | -17.12 | -19.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -14.11 | -5.01 |  |  | -3.5 | -0.15 |  |  |  |  | -13.82 |  | 0.03 |  | -2.76 | -16.55 |  |  | -17.31 | -2.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3802 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М | 3.37 | 1.52 | 8.15 | 16.65 | 0.87 | 71.64 | 8.61 |  |  |  | 1 |  |  | 80.12 | 95.22 | 99.57 | 0 | 99.57 | 113.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.15
[5 empty] | 19.27 | 25.33 |  | 0.65 | 17.7 | 0.77 |  |  |  |  | 80.25 |  | -0.13 |  | 16.02 | 96.14 |  |  | 100.53 | 12.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
3803 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М ШВОВ | 1.41 |  | 103.93 | 6.54 | 0.34 | 136.67 | 3.38 |  |  |  | 1 |  |  | 140 | 167.64 | 175.3 | 0 | 175.3 | 198.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.93
[5 empty] | 19.27 | 9.95 |  | 8.66 | 6.95 | 0.3 |  |  |  |  | 140.05 |  | -0.05 |  | 28 | 168 |  |  | 175.68 | 22.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.66
3804 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) перегородки из кирпича* кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 553.58 | 401.03 | 5533.43 | 2790.48 | 146.11 | 16538.56 | 1443.64 |  |  |  | 1 |  |  | 17960.28 | 21398.05 | 22375.94 | 0 | 22375.94 | 25423.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5533.43
[5 empty] | 354.86 | 4138.63 | 107.38 | 432.77 | 2967.54 | 128.57 |  |  |  |  | 17982.2 |  | -21.92 |  | 3592.06 | 21552.34 |  |  | 22537.28 | 2885.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 432.77
3805 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка перегородок воздушных завес толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (прим. п. 14 ар1 |  |  | М2 | 2.29 | 1.66 | 22.99 | 11.55 | 0.6 | 68.56 | 5.98 |  |  |  | 1 |  |  | 74.45 | 88.7 | 92.75 | 0 | 92.75 | 105.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.99
[5 empty] | 1.47 | 17.14 | 0.44 | 1.8 | 12.29 | 0.53 |  |  |  |  | 74.54 |  | -0.09 |  | 14.89 | 89.34 |  |  | 93.42 | 11.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.8
3806 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 479.96 | 285.7 | 4770.73 | 2416.75 | 126.54 | 14255.2 | 1250.3 |  |  |  | 1 |  |  | 15486.52 | 18450.2 | 19293.37 | 0 | 19293.37 | 21921.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770.73
[5 empty] | 384.27 | 3601.11 | 76.24 | 372.92 | 2570.1 | 111.35 |  |  |  |  | 15505.5 |  | -18.98 |  | 3097.3 | 18583.82 |  |  | 19433.1 | 2488.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 372.92
3807 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 (прим. п. 9 ар1 л. 36) |  |  | М2 | 4.53 | 5.87 | 46.79 | 22.96 | 1.2 | 139.21 | 11.88 |  |  |  | 1 |  |  | 150.91 | 179.82 | 188.04 | 0 | 188.04 | 213.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.79
[5 empty] | 3.03 | 33.27 | 1.67 | 3.64 | 24.42 | 1.06 |  |  |  |  | 151.09 |  | -0.18 |  | 30.18 | 181.09 |  |  | 189.37 | 24.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.64
3808 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) перегородки из блоков ячеистого бетона* кладка перегородок толщ. 120мм из блоков ячеистого бетона на клею с установкой деталей крпления и устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 |  |  | М2 | 5.6 | 3.66 | 53.33 | 28.2 | 1.48 | 164.44 | 14.59 |  |  |  | 1 |  |  | 178.81 | 213.01 | 222.74 | 0 | 222.74 | 253.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.33
[5 empty] | 4.18 | 41.96 | 0.95 | 4.52 | 29.99 | 1.3 |  |  |  |  | 179.03 |  | -0.22 |  | 35.76 | 214.57 |  |  | 224.37 | 28.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.52
3809 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-62-3,е8-62-2,е8-64-1 (по зам. эксп. ) |  |  | Т | 25.03 | 47.11 | 7565.85 | 143.05 | 7.49 | 8424.09 | 74 |  |  |  | 1 |  |  | 8496.97 | 10188.46 | 10654.07 | 0 | 10654.07 | 12027.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7565.85
[5 empty] | 0.5373 | 208.53 | 9.13 | 293.35 | 152.12 | 6.59 |  |  |  |  | 8498.09 |  | -1.12 |  | 1699.39 | 10196.36 |  |  | 10662.33 | 1365.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 293.35
3810 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) |  |  | Т | 16.17 | 20.87 | 1225.66 | 87.25 | 4.57 | 1636.28 | 45.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1680.73 | 2012.05 | 2104 | 0 | 2104 | 2379.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1225.66
[5 empty] | 0.2507 | 131.01 | 1.75 | 70.11 | 92.79 | 4.02 |  |  |  |  | 1681.42 |  | -0.69 |  | 336.15 | 2016.88 |  |  | 2109.05 | 270.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 70.11
3811 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (узел 3,4,5 кр1 л. 4) |  |  | М3 | 8.66 | 0.3 | 420.2 | 40.12 | 2.1 | 601.46 | 20.75 |  |  |  | 1 |  |  | 621.89 | 744.05 | 778.05 | 0 | 778.05 | 880.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 420.2
[5 empty] | 2.02 | 60.86 | 0.18 | 33.37 | 42.66 | 1.85 |  |  |  |  | 622.21 |  | -0.32 |  | 124.38 | 746.27 |  |  | 780.37 | 99.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33.37
3812 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам (узел 2,3,4,5 кр1 л. 4) |  |  | М2 | 76.91 | 0.11 | 404.09 | 414.47 | 21.7 | 1961.51 | 214.42 |  |  |  | 1 |  |  | 2172.67 | 2584.28 | 2702.38 | 0 | 2702.38 | 3075.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 404.09
[5 empty] | 355.56 | 630.66 |  | 30.61 | 440.77 | 19.1 |  |  |  |  | 2175.93 |  | -3.26 |  | 434.53 | 2607.2 |  |  | 2726.35 | 349.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.61
3813 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -17.92 |  |  | -83.05 | -4.35 | -305.92 | -42.97 |  |  |  | 1 |  |  | -348.24 | -413.29 | -432.18 | 0 | -432.18 | -492.95 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - 355.56 | -126.37 |  |  | -88.32 | -3.83 |  |  |  |  | -348.89 |  | 0.65 |  | -69.65 | -417.89 |  |  | -436.99 | -55.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3814 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М | 53.62 | 24.14 | 129.61 | 264.65 | 13.86 | 1138.88 | 136.92 |  |  |  | 1 |  |  | 1273.72 | 1513.84 | 1583.02 | 0 | 1583.02 | 1802.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.61
[5 empty] | 306.4 | 402.7 |  | 10.28 | 281.45 | 12.19 |  |  |  |  | 1275.8 |  | -2.08 |  | 254.74 | 1528.46 |  |  | 1598.31 | 204.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.28
3815 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М ШВОВ | 22.43 |  | 1652.37 | 103.92 | 5.44 | 2172.87 | 53.76 |  |  |  | 1 |  |  | 2225.81 | 2665.22 | 2787.02 | 0 | 2787.02 | 3150.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1652.37
[5 empty] | 306.4 | 158.13 |  | 137.7 | 110.52 | 4.79 |  |  |  |  | 2226.63 |  | -0.82 |  | 445.16 | 2670.97 |  |  | 2793.03 | 357.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 137.7
3816 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 2,4)* схема 5 (кр2 л. 4)* |  |  | Т | 0.96 | 1.8 | 158.55 | 5.46 | 0.29 | 189.31 | 2.83 |  |  |  | 1 |  |  | 192.1 | 230.22 | 240.74 | 0 | 240.74 | 271.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.55
[5 empty] | 0.0205 | 7.96 | 0.35 | 9.19 | 5.81 | 0.25 |  |  |  |  | 192.14 |  | -0.04 |  | 38.42 | 230.52 |  |  | 241.05 | 30.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.19
3817 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (прим. п. 3 кр2 л. 2) |  |  | Т | 0.37 | 0.48 | 28.36 | 2.02 | 0.11 | 37.86 | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 38.88 | 46.55 | 48.68 | 0 | 48.68 | 55.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.36
[5 empty] | 0.0058 | 3.03 | 0.04 | 1.62 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 38.9 |  | -0.02 |  | 7.78 | 46.66 |  |  | 48.8 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.62
3818 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 |  |  | Т | 0.18 | 0.34 | 26.43 | 1.04 | 0.05 | 32.05 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 32.58 | 39.04 | 40.82 | 0 | 40.82 | 46.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.43
[5 empty] | 0.0039 | 1.51 | 0.07 | 1.53 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 32.59 |  | -0.01 |  | 6.52 | 39.1 |  |  | 40.88 | 5.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
3819 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар3 л. 47) |  |  | М2 | 3.2 | 0.33 | 75.19 | 16.02 | 0.84 | 138.78 | 8.29 |  |  |  | 1 |  |  | 146.94 | 175.44 | 183.46 | 0 | 183.46 | 208.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.19
[5 empty] | 2.44 | 24.18 | 0.2 | 4.44 | 17.04 | 0.74 |  |  |  |  | 147.07 |  | -0.13 |  | 29.39 | 176.33 |  |  | 184.39 | 23.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.44
3820 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.19 | 5.08 | 14.69 | 18.24 | 0.96 | 88.14 | 9.44 |  |  |  | 1 |  |  | 97.44 | 115.92 | 121.22 | 0 | 121.22 | 137.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.69
[5 empty] | 7.25 | 27.76 |  | 1.17 | 19.4 | 0.84 |  |  |  |  | 97.58 |  | -0.14 |  | 19.49 | 116.93 |  |  | 122.28 | 15.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
3821 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.5 | -0.8 | -7.34 | -2.86 | -0.15 | -19.25 | -1.48 |  |  |  | 1 |  |  | -20.71 | -24.7 | -25.83 | 0 | -25.83 | -29.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.34
[5 empty] | -7.25 | -4.35 |  | -0.58 | -3.04 | -0.13 |  |  |  |  | -20.73 |  | 0.02 |  | -4.14 | -24.85 |  |  | -25.99 | -3.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.58
3822 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе |  |  | АНКЕРОВ | 0.92 |  | 20.03 | 4.98 | 0.26 | 39.7 | 2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 42.23 | 50.4 | 52.7 | 0 | 52.7 | 59.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.03
[5 empty] | 7.25 | 7.57 |  | 1.34 | 5.29 | 0.23 |  |  |  |  | 42.27 |  | -0.04 |  | 8.45 | 50.68 |  |  | 52.99 | 6.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.34
3823 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 |  |  | Т |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.0013 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3824 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.04 |  | 0.54 | 0.2 | 0.01 | 1.31 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.41 | 1.68 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.04 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  | 0.28 | 1.69 |  |  | 1.77 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3825 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.04 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3826 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.2 | 0.01 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.3 | 1.55 | 1.62 | 0 | 1.62 | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.03 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.26 | 1.56 |  |  | 1.63 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3827 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 |  |  | Т | 0.52 | 0.04 | 13.91 | 2.8 | 0.15 | 25.06 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 26.49 | 31.63 | 33.08 | 0 | 33.08 | 37.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.91
[5 empty] | 0.0024 | 4.25 | 0.01 | 0.8 | 2.98 | 0.13 |  |  |  |  | 26.51 |  | -0.02 |  | 5.3 | 31.79 |  |  | 33.25 | 4.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
3828 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) схема 6 (кр2 л. 4)* монтаж ограждений ог-1 |  |  | Т | 0.27 | 1.98 | 47.99 | 1.71 | 0.08 | 58.23 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 59.04 | 70.76 | 73.99 | 0 | 73.99 | 83.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.99
[5 empty] | 0.0072 | 1.97 | 0.43 | 2.75 | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 59.05 |  | -0.01 |  | 11.81 | 70.85 |  |  | 74.08 | 9.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.75
3829 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (поз. 3,4 кр2 л. 4) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.76 | 0.09 | 41.74 | 3.51 | 0.18 | 57.13 | 1.82 |  |  |  | 1 |  |  | 58.92 | 70.51 | 73.73 | 0 | 73.73 | 83.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.74
[5 empty] | 0.85 | 5.33 | 0.01 | 2.39 | 3.73 | 0.16 |  |  |  |  | 58.95 |  | -0.03 |  | 11.78 | 70.7 |  |  | 73.93 | 9.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
3830 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |  | 0.41 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.22 | 0.13 |  | 0.01 | 0.09 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.09 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3831 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) обезжиривание м/к (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 0.69 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.74 | 0.89 | 0.93 | 0 | 0.93 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.28
[5 empty] | 0.22 | 0.16 |  | 0.02 | 0.11 | [5 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.15 | 0.89 |  |  | 0.93 | 0.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3832 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (прим. п. 5 кр2 л. 2) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.64 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[5 empty] | 0.22 | 0.16 |  | 0.02 | 0.11 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.14 | 0.83 |  |  | 0.87 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3833 | Ж2-90-90 | Леса (секция 3) установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6м |  |  | М2 | 239.2 | 8.01 | 717.44 | 1216.41 | 63.69 | 5252.38 | 629.31 |  |  |  | 1 |  |  | 5872.14 | 6979.31 | 7298.26 | 0 | 7298.26 | 8312.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 717.44
[5 empty] | 311.7 | 1846.07 | 4.83 | 51.12 | 1293.59 | 56.05 |  |  |  |  | 5881.69 |  | -9.55 |  | 1174.43 | 7046.57 |  |  | 7368.59 | 943.53 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 51.12
3834 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) деформационный шов (прим. п. 19 ар1 л. 11)* заполнение деформационного шва между 2 и 3 секцией минеральной ватой белтеп фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М3 | 12.39 | 0.43 | 602.43 | 57.39 | 3.01 | 861.84 | 29.69 |  |  |  | 1 |  |  | 891.08 | 1066.13 | 1114.85 | 0 | 1114.85 | 1261.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 602.43
[5 empty] | 2.89 | 87.07 | 0.26 | 47.84 | 61.03 | 2.64 |  |  |  |  | 891.53 |  | -0.45 |  | 178.22 | 1069.3 |  |  | 1118.16 | 143.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.84
3835 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы отопления (прим. п. 11 ар1 л. 12)* сверление ф100мм в перегородках из кирпича |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.44 | 0.57 | 1.2 | 2.38 | 0.12 | 10.62 | 1.23 |  |  |  | 1 |  |  | 11.83 | 14.06 | 14.7 | 0 | 14.7 | 16.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
[5 empty] | 0.42 | 3.62 |  | 0.09 | 2.53 | 0.11 |  |  |  |  | 11.85 |  | -0.02 |  | 2.37 | 14.2 |  |  | 14.85 | 1.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.09
3836 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.08 | -0.12 | -0.46 | -0.43 | -0.02 | -2.21 | -0.22 |  |  |  | 1 |  |  | -2.43 | -2.89 | -3.02 | 0 | -3.02 | -3.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.46
[5 empty] | -0.42 | -0.66 |  | -0.04 | -0.46 | -0.02 |  |  |  |  | -2.43 |  |  |  | -0.49 | -2.92 |  |  | -3.05 | -0.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.04
3837 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф50мм в железобетонных стенах |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.72 | 0.04 | 3.27 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 3.63 | 4.32 | 4.52 | 0 | 4.52 | 5.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4
[5 empty] | 0.21 | 1.09 |  | 0.03 | 0.76 | 0.03 |  |  |  |  | 3.64 |  | -0.01 |  | 0.73 | 4.36 |  |  | 4.56 | 0.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3838 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из кирпича |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 2.77 | 3.42 | 7.03 | 14.93 | 0.78 | 66 | 7.72 |  |  |  | 1 |  |  | 73.6 | 87.49 | 91.49 | 0 | 91.49 | 104.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.03
[5 empty] | 3.12 | 22.72 |  | 0.55 | 15.88 | 0.69 |  |  |  |  | 73.72 |  | -0.12 |  | 14.72 | 88.32 |  |  | 92.36 | 11.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.55
3839 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.45 | -0.62 | -2.69 | -2.41 | -0.13 | -12.39 | -1.24 |  |  |  | 1 |  |  | -13.61 | -16.2 | -16.94 | 0 | -16.94 | -19.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.69
[5 empty] | -3.12 | -3.66 |  | -0.21 | -2.56 | -0.11 |  |  |  |  | -13.63 |  | 0.02 |  | -2.72 | -16.33 |  |  | -17.08 | -2.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.21
3840 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление ф80 в перегородках из ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 12.92 | 15.93 | 32.79 | 69.64 | 3.65 | 307.8 | 36.03 |  |  |  | 1 |  |  | 343.28 | 408.08 | 426.73 | 0 | 426.73 | 485.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.79
[5 empty] | 14.55 | 105.97 |  | 2.55 | 74.06 | 3.21 |  |  |  |  | 343.83 |  | -0.55 |  | 68.66 | 411.94 |  |  | 430.77 | 55.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.55
3841 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -2.08 | -2.89 | -12.56 | -11.22 | -0.59 | -57.78 | -5.81 |  |  |  | 1 |  |  | -63.5 | -75.58 | -79.03 | 0 | -79.03 | -89.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12.56
[5 empty] | -14.55 | -17.08 |  | -0.98 | -11.94 | -0.52 |  |  |  |  | -63.59 |  | 0.09 |  | -12.7 | -76.2 |  |  | -79.68 | -10.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.98
3842 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий для системы водопровода и канализации (прим. п. 12 ар1 л. 12)* сверление отверстий ф100мм для устройства отверстий ф200мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 104.97 | 134.86 | 286.28 | 565.68 | 29.62 | 2527.2 | 292.66 |  |  |  | 1 |  |  | 2815.42 | 3347.23 | 3500.2 | 0 | 3500.2 | 3985.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.28
[5 empty] | 100 | 860.75 |  | 22.37 | 601.58 | 26.06 |  |  |  |  | 2819.86 |  | -4.44 |  | 563.08 | 3378.5 |  |  | 3532.9 | 452.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.37
3843 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -19.28 | -27.55 | -108.56 | -103.9 | -5.44 | -527.32 | -53.75 |  |  |  | 1 |  |  | -580.25 | -690.55 | -722.11 | 0 | -722.11 | -821.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | -108.56
[5 empty] | - 100 | -158.1 |  | -8.48 | -110.5 | -4.79 |  |  |  |  | -581.07 |  | 0.82 |  | -116.05 | -696.3 |  |  | -728.12 | -93.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.48
3844 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф150мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 68.97 | 93.07 | 222.58 | 371.71 | 19.46 | 1702.25 | 192.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1891.63 | 2249.4 | 2352.2 | 0 | 2352.2 | 2677.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.58
[5 empty] | 50 | 565.6 |  | 17.4 | 395.3 | 17.13 |  |  |  |  | 1894.55 |  | -2.92 |  | 378.33 | 2269.96 |  |  | 2373.7 | 303.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.4
3845 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -12.92 | -19.01 | -84.4 | -69.63 | -3.65 | -366.5 | -36.02 |  |  |  | 1 |  |  | -401.97 | -478.51 | -500.38 | 0 | -500.38 | -568.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | -84.4
[5 empty] | -50 | -105.95 |  | -6.6 | -74.05 | -3.21 |  |  |  |  | -402.52 |  | 0.55 |  | -80.39 | -482.36 |  |  | -504.41 | -64.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.6
3846 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) сверление отверстий ф100мм в перегородках из кирпича и ячеистого бетона |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 73.48 | 94.4 | 200.4 | 395.98 | 20.73 | 1769.06 | 204.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1970.81 | 2343.07 | 2450.15 | 0 | 2450.15 | 2789.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.4
[5 empty] | 70 | 602.53 |  | 15.66 | 421.11 | 18.25 |  |  |  |  | 1973.92 |  | -3.11 |  | 394.16 | 2364.97 |  |  | 2473.05 | 316.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.66
3847 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -13.5 | -19.29 | -75.99 | -72.73 | -3.81 | -369.13 | -37.63 |  |  |  | 1 |  |  | -406.19 | -483.41 | -505.5 | 0 | -505.5 | -574.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -75.99
[5 empty] | -70 | -110.67 |  | -5.94 | -77.35 | -3.35 |  |  |  |  | -406.76 |  | 0.57 |  | -81.24 | -487.43 |  |  | -509.7 | -65.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.94
3848 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) трубы ввода сетей (ар1 л. 10)* монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 |  |  | КМ | 0.23 | 1.01 | 8.07 | 1.31 | 0.07 | 14 | 0.68 |  |  |  | 1 |  |  | 14.67 | 17.53 | 18.33 | 0 | 18.33 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.07
[5 empty] | 0.0009 | 1.71 | 0.28 | 0.38 | 1.39 | 0.06 |  |  |  |  | 14.68 |  | -0.01 |  | 2.93 | 17.6 |  |  | 18.4 | 2.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.38
3849 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 |  |  | М | -0.05 |  |  | -0.32 | -0.02 | -1.18 | -0.17 |  |  |  | 1 |  |  | -1.35 | -1.61 | -1.68 | 0 | -1.68 | -1.91 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.89 | -0.49 |  |  | -0.34 | -0.01 |  |  |  |  | -1.35 |  |  |  | -0.27 | -1.62 |  |  | -1.69 | -0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3850 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) укладка труб хризотилцементных ф118мм |  |  | КМ | 0.56 | 0.15 | 9.11 | 3.08 | 0.16 | 21 | 1.59 |  |  |  | 1 |  |  | 22.57 | 26.92 | 28.15 | 0 | 28.15 | 31.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.11
[5 empty] | 0.0016 | 4.65 | 0.04 | 0.43 | 3.28 | 0.14 |  |  |  |  | 22.59 |  | -0.02 |  | 4.51 | 27.08 |  |  | 28.32 | 3.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.43
3851 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.09 |  |  | -0.57 | -0.03 | -2.09 | -0.29 |  |  |  | 1 |  |  | -2.38 | -2.82 | -2.95 | 0 | -2.95 | -3.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1.56 | -0.86 |  |  | -0.6 | -0.03 |  |  |  |  | -2.38 |  |  |  | -0.48 | -2.86 |  |  | -2.99 | -0.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3852 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 3) (ар1 л. 11,12) штраба для систем водопровода и канализации (прим. п. 13 ар1 л. 12)* устройство штраб 40х40мм |  |  | М | 0.59 | 0.28 | 1.31 | 2.94 | 0.15 | 12.51 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 14.01 | 16.64 | 17.4 | 0 | 17.4 | 19.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[5 empty] | 4.16 | 4.47 |  | 0.1 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 14.03 |  | -0.02 |  | 2.8 | 16.81 |  |  | 17.58 | 2.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
3853 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены цоколя из кирпича* кладка стен цоколя толщ. 380мм из кирпича кро 150 на цементно-песчаном растворе м100 |  |  | М3 | 7.33 | 22.86 | 169.47 | 36.56 | 1.91 | 333.73 | 18.91 |  |  |  | 1 |  |  | 352.35 | 420.8 | 440.03 | 0 | 440.03 | 498.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169.47
[5 empty] | 1.2312 | 49.17 | 6.46 | 13.2 | 38.88 | 1.68 |  |  |  |  | 352.64 |  | -0.29 |  | 70.47 | 422.82 |  |  | 442.14 | 56.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.2
3854 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из блоков ячеистого бетона* кладка стен наружных прямолинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (к |  |  | М3 СТЕНЫ | 32.14 | 15.97 | 590.96 | 161.7 | 8.47 | 1248.41 | 83.66 |  |  |  | 1 |  |  | 1330.8 | 1588.02 | 1660.59 | 0 | 1660.59 | 1883.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 590.96
[5 empty] | 6.8826 | 241.92 | 4.13 | 49.98 | 171.96 | 7.45 |  |  |  |  | 1332.07 |  | -1.27 |  | 266.16 | 1596.96 |  |  | 1669.94 | 213.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 49.98
3855 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных криволинейных из блоков ячеистого бетона толщ. 400мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 СТЕНЫ | 12.53 | 6.22 | 209.37 | 63.02 | 3.3 | 463.84 | 32.6 |  |  |  | 1 |  |  | 495.94 | 591.65 | 618.69 | 0 | 618.69 | 702.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.37
[5 empty] | 2.4385 | 94.3 | 1.59 | 17.71 | 67.02 | 2.9 |  |  |  |  | 496.44 |  | -0.5 |  | 99.19 | 595.13 |  |  | 622.33 | 79.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.71
3856 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных из блоков ячеистого бетона толщ. 500мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия и колоннам из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 СТЕНЫ | 567.19 | 207.43 | 9119.29 | 2850.34 | 149.24 | 20544.59 | 1474.61 |  |  |  | 1 |  |  | 21996.81 | 26238.58 | 27437.68 | 0 | 27437.68 | 31136.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9119.29
[5 empty] | 100.21 | 4286.98 | 50.11 | 768.79 | 3031.19 | 131.33 |  |  |  |  | 22019.2 |  | -22.39 |  | 4399.36 | 26396.17 |  |  | 27602.47 | 3534.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 768.79
3857 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 300мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 СТЕНЫ | 11.91 | 5.92 | 218.95 | 59.91 | 3.14 | 462.54 | 30.99 |  |  |  | 1 |  |  | 493.06 | 588.36 | 615.25 | 0 | 615.25 | 697.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218.95
[5 empty] | 2.55 | 89.63 | 1.53 | 18.52 | 63.71 | 2.76 |  |  |  |  | 493.53 |  | -0.47 |  | 98.61 | 591.67 |  |  | 618.71 | 79.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.52
3858 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен из блоков ячеистого бетона толщ. 200мм на клею с устройством примыканий к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М3 СТЕНЫ | 20.59 | 10.23 | 378.65 | 103.61 | 5.43 | 799.91 | 53.6 |  |  |  | 1 |  |  | 852.7 | 1017.52 | 1064.02 | 0 | 1064.02 | 1207.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 378.65
[5 empty] | 4.41 | 155.01 | 2.65 | 32.02 | 110.19 | 4.77 |  |  |  |  | 853.51 |  | -0.81 |  | 170.54 | 1023.24 |  |  | 1070 | 137.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32.02
3859 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-65-1,е8-65-2 (по зам. эксп. ) |  |  | Т | 10.4 | 19.57 | 2132.97 | 59.42 | 3.11 | 2493.14 | 30.74 |  |  |  | 1 |  |  | 2523.41 | 3024.8 | 3163.03 | 0 | 3163.03 | 3571.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2132.97
[5 empty] | 0.2232 | 86.63 | 3.79 | 125.51 | 63.19 | 2.74 |  |  |  |  | 2523.88 |  | -0.47 |  | 504.68 | 3028.09 |  |  | 3166.47 | 405.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 125.51
3860 | Ж2-30-10 | Горячее цинкование методом гальванизации для закладных изделий |  |  | Т |  |  | 1009.66 |  |  | 1009.66 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1009.66 | 1211.59 | 1266.96 | 0 | 1266.96 | 1429.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009.66
[5 empty] | 0.344 | [9 empty] | 1009.66 |  |  |  | 201.93 | 1211.59 |  |  | 1266.96 | 162.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3861 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из блоков ячеистого бетона (кр1 л. 5) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.79 |  | 14.55 | 3.9 | 0.2 | 29.96 | 2.02 |  |  |  | 1 |  |  | 31.95 | 38.12 | 39.86 | 0 | 39.86 | 45.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.55
[5 empty] | 34.46 | 5.93 |  | 1.06 | 4.14 | 0.18 |  |  |  |  | 31.98 |  | -0.03 |  | 6.39 | 38.34 |  |  | 40.09 | 5.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.06
3862 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам |  |  | М2 | 11.95 | 0.02 | 62.81 | 64.43 | 3.37 | 304.9 | 33.33 |  |  |  | 1 |  |  | 337.72 | 401.7 | 420.06 | 0 | 420.06 | 478.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.81
[5 empty] | 55.27 | 98.03 |  | 4.76 | 68.51 | 2.97 |  |  |  |  | 338.23 |  | -0.51 |  | 67.54 | 405.26 |  |  | 423.78 | 54.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.76
3863 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -2.79 |  |  | -12.91 | -0.68 | -47.55 | -6.68 |  |  |  | 1 |  |  | -54.13 | -64.25 | -67.19 | 0 | -67.19 | -76.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -55.27 | -19.64 |  |  | -13.73 | -0.59 |  |  |  |  | -54.23 |  | 0.1 |  | -10.83 | -64.96 |  |  | -67.93 | -8.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3864 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.34 | 0.01 | 16.54 | 1.59 | 0.08 | 23.7 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 24.51 | 29.33 | 30.67 | 0 | 30.67 | 34.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.54
[5 empty] | 0.08 | 2.41 | 0.01 | 1.31 | 1.69 | 0.07 |  |  |  |  | 24.52 |  | -0.01 |  | 4.9 | 29.41 |  |  | 30.75 | 3.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.31
3865 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М | 18.13 | 8.16 | 9.31 | 89.48 | 4.69 | 347.81 | 46.29 |  |  |  | 1 |  |  | 393.4 | 467.14 | 488.49 | 0 | 488.49 | 556.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.31
[5 empty] | 103.6 | 136.16 |  | 0.73 | 95.16 | 4.12 |  |  |  |  | 394.1 |  | -0.7 |  | 78.68 | 472.08 |  |  | 493.66 | 63.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
3866 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен кр1 л. 5) |  |  | М ШВОВ | 7.58 |  | 558.7 | 35.14 | 1.84 | 734.7 | 18.18 |  |  |  | 1 |  |  | 752.6 | 901.18 | 942.36 | 0 | 942.36 | 1065.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558.7
[5 empty] | 103.6 | 53.47 |  | 46.56 | 37.37 | 1.62 |  |  |  |  | 752.88 |  | -0.28 |  | 150.52 | 903.12 |  |  | 944.39 | 120.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.56
3867 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стены из кирпича* стены из кирпича* кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 35.88 | 111.98 | 605.11 | 179.09 | 9.38 | 1392.19 | 92.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1483.43 | 1770.22 | 1851.12 | 0 | 1851.12 | 2099.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 605.11
[5 empty] | 6.03 | 240.84 | 31.66 | 47.09 | 190.45 | 8.25 |  |  |  |  | 1484.84 |  | -1.41 |  | 296.69 | 1780.12 |  |  | 1861.47 | 238.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 47.09
3868 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен наружных толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 свыше 4м |  |  | М3 | 10.26 | 27.94 | 179.63 | 51.01 | 2.67 | 401.45 | 26.39 |  |  |  | 1 |  |  | 427.44 | 510.11 | 533.42 | 0 | 533.42 | 605.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179.63
[5 empty] | 1.79 | 69.63 | 7.98 | 13.98 | 54.24 | 2.35 |  |  |  |  | 427.84 |  | -0.4 |  | 85.49 | 512.93 |  |  | 536.37 | 68.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.98
3869 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м |  |  | М3 | 4.73 | 15.53 | 82.3 | 25.91 | 1.36 | 195.27 | 13.4 |  |  |  | 1 |  |  | 208.47 | 248.74 | 260.11 | 0 | 260.11 | 295.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.3
[5 empty] | 0.82 | 35.03 | 4.39 | 6.4 | 27.55 | 1.19 |  |  |  |  | 208.67 |  | -0.2 |  | 41.69 | 250.16 |  |  | 261.59 | 33.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.4
3870 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) стена из кирпича в осях 6-7,а-д в пределах 2-го этажа (отм. +4. 200) (ар2 л. 6)* |  |  | М3 | 14.48 | 45.17 | 244.1 | 72.24 | 3.78 | 561.59 | 37.37 |  |  |  | 1 |  |  | 598.39 | 714.07 | 746.7 | 0 | 746.7 | 847.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244.1
[5 empty] | 2.4325 | 97.15 | 12.77 | 19 | 76.82 | 3.33 |  |  |  |  | 598.96 |  | -0.57 |  | 119.68 | 718.07 |  |  | 750.88 | 96.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19
3871 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) кладка стен внутренних толщ. 250мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 |  |  | М3 | 17.97 | 59 | 376.45 | 98.41 | 5.15 | 810.57 | 50.91 |  |  |  | 1 |  |  | 860.71 | 1027.42 | 1074.37 | 0 | 1074.37 | 1218.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 376.45
[5 empty] | 3.115 | 133.07 | 16.67 | 29.31 | 104.65 | 4.53 |  |  |  |  | 861.48 |  | -0.77 |  | 172.14 | 1032.85 |  |  | 1080.05 | 138.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29.31
3872 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* |  |  | Т |  |  | 98.65 |  |  | 104.3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 104.3 | 125.16 | 130.88 | 0 | 130.88 | 147.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.65
[5 empty] | 0.0171 |  |  | 5.65 | [6 empty] | 104.3 |  |  |  | 20.86 | 125.16 |  |  | 130.88 | 16.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.65
3873 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) крепление дюбелями (кр1 л. 5,6) |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 0.79 | 0.13 |  | 5.13 | 0.27 | 19.04 | 2.66 |  |  |  | 1 |  |  | 21.66 | 25.7 | 26.87 | 0 | 26.87 | 30.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 15.12 | 7.81 |  |  | 5.46 | 0.24 |  |  |  |  | 21.7 |  | -0.04 |  | 4.33 | 25.99 |  |  | 27.17 | 3.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3874 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) добавляется на каждый последующий дюбель |  |  | ВЫСТРЕЛОВ | 0.74 | 0.2 | 52.71 | 4.78 | 0.25 | 71.26 | 2.47 |  |  |  | 1 |  |  | 73.69 | 88.16 | 92.19 | 0 | 92.19 | 104.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.71
[5 empty] | 22.68 | 7.27 |  | 0.75 | 5.08 | 0.22 |  |  |  |  | 73.73 |  | -0.04 |  | 14.74 | 88.43 |  |  | 92.47 | 11.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
3875 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) гидроизоляция по плите перекрытия под кладку стен из кирпича (кр1 л. 5) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.12 |  | 2.14 | 0.57 | 0.03 | 4.41 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 4.71 | 5.62 | 5.88 | 0 | 5.88 | 6.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.14
[5 empty] | 5.07 | 0.87 |  | 0.16 | 0.61 | 0.03 |  |  |  |  | 4.71 |  |  |  | 0.94 | 5.65 |  |  | 5.91 | 0.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.16
3876 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство примыкания к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 5) |  |  | М3 | 0.64 | 0.02 | 31.7 | 2.98 | 0.16 | 45.21 | 1.54 |  |  |  | 1 |  |  | 46.73 | 55.91 | 58.47 | 0 | 58.47 | 66.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.7
[5 empty] | 0.15 | 4.52 | 0.01 | 2.52 | 3.17 | 0.14 |  |  |  |  | 46.75 |  | -0.02 |  | 9.35 | 56.08 |  |  | 58.65 | 7.51 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.52
3877 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам |  |  | М2 | 1.87 |  | 9.84 | 10.09 | 0.53 | 47.78 | 5.22 |  |  |  | 1 |  |  | 52.92 | 62.94 | 65.82 | 0 | 65.82 | 74.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.84
[5 empty] | 8.66 | 15.36 |  | 0.75 | 10.74 | 0.47 |  |  |  |  | 53 |  | -0.08 |  | 10.58 | 63.5 |  |  | 66.41 | 8.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
3878 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -0.44 |  |  | -2.02 | -0.11 | -7.45 | -1.05 |  |  |  | 1 |  |  | -8.48 | -10.07 | -10.53 | 0 | -10.53 | -12.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -8.66 | -3.08 |  |  | -2.15 | -0.09 |  |  |  |  | -8.5 |  | 0.02 |  | -1.7 | -10.18 |  |  | -10.65 | -1.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3879 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М | 3.55 | 1.6 | 1.83 | 17.53 | 0.92 | 68.15 | 9.07 |  |  |  | 1 |  |  | 77.08 | 91.52 | 95.7 | 0 | 95.7 | 109.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.83
[5 empty] | 20.29 | 26.67 |  | 0.15 | 18.64 | 0.81 |  |  |  |  | 77.22 |  | -0.14 |  | 15.42 | 92.5 |  |  | 96.72 | 12.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.15
3880 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел крепления наружных стен из кирпича кр1 л. 5) |  |  | М ШВОВ | 1.49 |  | 109.42 | 6.88 | 0.36 | 143.89 | 3.56 |  |  |  | 1 |  |  | 147.4 | 176.5 | 184.57 | 0 | 184.57 | 208.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.42
[5 empty] | 20.29 | 10.47 |  | 9.12 | 7.32 | 0.32 |  |  |  |  | 147.45 |  | -0.05 |  | 29.48 | 176.88 |  |  | 184.97 | 23.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.12
3881 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) перегородки из кирпича* кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 740.88 | 536.71 | 7335.68 | 3734.58 | 195.54 | 22058.62 | 1932.07 |  |  |  | 1 |  |  | 23961.36 | 28547.15 | 29851.75 | 0 | 29851.75 | 33917.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7335.68
[5 empty] | 474.92 | 5538.85 | 143.71 | 573.65 | 3971.54 | 172.07 |  |  |  |  | 23990.69 |  | -29.33 |  | 4792.27 | 28753.63 |  |  | 30067.67 | 3850.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 573.65
3882 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок воздушных завес толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (ар2 л. 4 прим. 1 |  |  | М2 | 14.17 | 10.26 | 157.73 | 71.4 | 3.74 | 440.59 | 36.94 |  |  |  | 1 |  |  | 476.97 | 568.42 | 594.4 | 0 | 594.4 | 675.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.73
[5 empty] | 9.08 | 105.9 | 2.75 | 12.33 | 75.94 | 3.29 |  |  |  |  | 477.53 |  | -0.56 |  | 95.39 | 572.36 |  |  | 598.52 | 76.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 12.33
3883 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка ограждения лоджий и балконов незадымляемых лестниц прямолинейных толщ. 120мм из кирпича кро 100 на цементно-песчаном растворе м75 до 4м (ар2 л. 4 прим. 14) |  |  | М2 | 3.54 | 4.57 | 36.44 | 17.88 | 0.94 | 108.42 | 9.25 |  |  |  | 1 |  |  | 117.53 | 140.05 | 146.45 | 0 | 146.45 | 166.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.44
[5 empty] | 2.36 | 25.91 | 1.3 | 2.84 | 19.02 | 0.82 |  |  |  |  | 117.67 |  | -0.14 |  | 23.51 | 141.04 |  |  | 147.49 | 18.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.84
3884 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка вокруг вентиляционных каналов на 0,6м из кирпича кро 10 на цементно-песчаном растворе м75 (ар2 л. 29 прим. 9) |  |  | М2 | 4.36 | 5.64 | 44.93 | 22.05 | 1.15 | 133.69 | 11.41 |  |  |  | 1 |  |  | 144.93 | 172.69 | 180.58 | 0 | 180.58 | 205.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.93
[5 empty] | 2.91 | 31.95 | 1.6 | 3.5 | 23.45 | 1.02 |  |  |  |  | 145.1 |  | -0.17 |  | 28.99 | 173.92 |  |  | 181.87 | 23.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.5
3885 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) кладка перегородок толщ. 120мм из кирпича крпу 100 на цементно-песчаном растворе м75 с примыканием к плите перекрытия из минеральной ваты 150кг/м3 и установкой закладных деталей (кр1 л. 5) |  |  | М2 | 422.54 | 251.53 | 4202.77 | 2127.64 | 111.4 | 12552.84 | 1100.73 |  |  |  | 1 |  |  | 13636.86 | 16246.6 | 16989.07 | 0 | 16989.07 | 19303.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4202.77
[5 empty] | 338.3 | 3170.31 | 67.12 | 328.52 | 2262.64 | 98.03 |  |  |  |  | 13653.57 |  | -16.71 |  | 2727.37 | 16364.23 |  |  | 17112.08 | 2191.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 328.52
3886 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение пространства в сдвоенных перегородках* заполнение пространства в сдвоенных перегородках минераловатными плитами белтеп лайт толщ. 40мм |  |  | М2 | 3.71 | 0.17 | 29.63 | 18.91 | 0.99 | 101.7 | 9.78 |  |  |  | 1 |  |  | 111.33 | 132.55 | 138.61 | 0 | 138.61 | 157.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.63
[5 empty] | 10.15 | 28.67 | 0.1 | 2.35 | 20.11 | 0.87 |  |  |  |  | 111.48 |  | -0.15 |  | 22.27 | 133.6 |  |  | 139.71 | 17.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.35
3887 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* добавляется дополнительно на установку закладных деталей сверх учтенных в расценках е8-62-3,е8-62-2,е8-64-1 (по зам. эксп. ) |  |  | Т | 19.93 | 37.52 | 6239.1 | 113.92 | 5.96 | 6920.35 | 58.94 |  |  |  | 1 |  |  | 6978.4 | 8367.78 | 8750.19 | 0 | 8750.19 | 9878.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6239.1
[5 empty] | 0.4279 | 166.07 | 7.27 | 231.38 | 121.15 | 5.25 |  |  |  |  | 6979.29 |  | -0.89 |  | 1395.68 | 8374.08 |  |  | 8756.78 | 1121.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 231.38
3888 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование 3-х верхних рядов кладки перегородок сеткой с1 (кр1 л. 5,6) |  |  | Т | 14.94 | 19.29 | 1132.77 | 80.63 | 4.22 | 1512.25 | 41.71 |  |  |  | 1 |  |  | 1553.33 | 1859.53 | 1944.51 | 0 | 1944.51 | 2198.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1132.77
[5 empty] | 0.2317 | 121.08 | 1.61 | 64.79 | 85.75 | 3.72 |  |  |  |  | 1553.96 |  | -0.63 |  | 310.67 | 1864 |  |  | 1949.18 | 249.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 64.79
3889 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам из минеральной ваты 150кг/м3 (кр1 л. 4) |  |  | М3 | 9.13 | 0.31 | 443.37 | 42.3 | 2.21 | 634.5 | 21.88 |  |  |  | 1 |  |  | 656.05 | 784.92 | 820.79 | 0 | 820.79 | 928.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 443.37
[5 empty] | 2.13 | 64.17 | 0.19 | 35.21 | 44.98 | 1.95 |  |  |  |  | 656.38 |  | -0.33 |  | 131.21 | 787.26 |  |  | 823.24 | 105.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 35.21
3890 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам |  |  | М2 | 156.89 | 0.22 | 824.34 | 845.5 | 44.27 | 4001.41 | 437.42 |  |  |  | 1 |  |  | 4432.19 | 5271.88 | 5512.8 | 0 | 5512.8 | 6273.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 824.34
[5 empty] | 725.33 | 1286.52 |  | 62.45 | 899.15 | 38.96 |  |  |  |  | 4438.83 |  | -6.64 |  | 886.44 | 5318.63 |  |  | 5561.69 | 712.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 62.45
3891 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -36.56 |  |  | -169.41 | -8.87 | -624.03 | -87.65 |  |  |  | 1 |  |  | -710.35 | -843.05 | -881.58 | 0 | -881.58 | -1005.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - 725.33 | -257.78 |  |  | -180.16 | -7.81 |  |  |  |  | -711.68 |  | 1.33 |  | -142.07 | -852.42 |  |  | -891.38 | -114.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3892 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) устройство штраб шириной 15мм в штукатурном слое (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М | 46.84 | 21.09 | 24.07 | 231.18 | 12.1 | 898.61 | 119.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1016.39 | 1206.89 | 1262.04 | 0 | 1262.04 | 1438.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.07
[5 empty] | 267.65 | 351.77 |  | 1.9 | 245.85 | 10.65 |  |  |  |  | 1018.21 |  | -1.82 |  | 203.28 | 1219.67 |  |  | 1275.4 | 163.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.9
3893 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) заполнение штрабы герметизирующей мастикой alfa sealan (узел примыкания внутренних перегородок кр1 л. 5) |  |  | М ШВОВ | 19.59 |  | 1443.4 | 90.78 | 4.75 | 1898.06 | 46.96 |  |  |  | 1 |  |  | 1944.31 | 2328.16 | 2434.56 | 0 | 2434.56 | 2752.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1443.4
[5 empty] | 267.65 | 138.13 |  | 120.28 | 96.54 | 4.18 |  |  |  |  | 1945.02 |  | -0.71 |  | 388.86 | 2333.17 |  |  | 2439.8 | 312.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 120.28
3894 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) крепление ограждений лоджий и балконов незадымляемых лестниц из кирпича (кр2 л. 3,5)* |  |  | Т | 0.96 | 1.8 | 158.55 | 5.46 | 0.29 | 189.31 | 2.83 |  |  |  | 1 |  |  | 192.1 | 230.22 | 240.74 | 0 | 240.74 | 271.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.55
[5 empty] | 0.0205 | 7.96 | 0.35 | 9.19 | 5.81 | 0.25 |  |  |  |  | 192.14 |  | -0.04 |  | 38.42 | 230.52 |  |  | 241.05 | 30.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9.19
3895 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) армирование кладки сеткой с1 через 2 ряда кладки (кр2 л. 3 прим. 3) |  |  | Т | 0.37 | 0.48 | 28.36 | 2.02 | 0.11 | 37.86 | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 38.88 | 46.55 | 48.68 | 0 | 48.68 | 55.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.36
[5 empty] | 0.0058 | 3.03 | 0.04 | 1.62 | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 38.9 |  | -0.02 |  | 7.78 | 46.66 |  |  | 48.8 | 6.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.62
3896 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж изделий мс1 |  |  | Т | 0.18 | 0.34 | 26.43 | 1.04 | 0.05 | 32.05 | 0.54 |  |  |  | 1 |  |  | 32.58 | 39.04 | 40.82 | 0 | 40.82 | 46.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.43
[5 empty] | 0.0039 | 1.51 | 0.07 | 1.53 | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 32.59 |  | -0.01 |  | 6.52 | 39.1 |  |  | 40.88 | 5.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.53
3897 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) штукатурка по сетке (прим. п. 6 ар4 л. 47) |  |  | М2 | 3.2 | 0.33 | 75.19 | 16.02 | 0.84 | 138.78 | 8.29 |  |  |  | 1 |  |  | 146.94 | 175.44 | 183.46 | 0 | 183.46 | 208.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.19
[5 empty] | 2.44 | 24.18 | 0.2 | 4.44 | 17.04 | 0.74 |  |  |  |  | 147.07 |  | -0.13 |  | 29.39 | 176.33 |  |  | 184.39 | 23.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.44
3898 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) сверление в ж/б стене под установку поз. 5 (узел 2 кр2 л. 6) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 3.19 | 5.08 | 14.69 | 18.24 | 0.96 | 88.14 | 9.44 |  |  |  | 1 |  |  | 97.44 | 115.92 | 121.22 | 0 | 121.22 | 137.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.69
[5 empty] | 7.25 | 27.76 |  | 1.17 | 19.4 | 0.84 |  |  |  |  | 97.58 |  | -0.14 |  | 19.49 | 116.93 |  |  | 122.28 | 15.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.17
3899 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) исключается до глубины сверления 100мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.5 | -0.8 | -7.34 | -2.86 | -0.15 | -19.25 | -1.48 |  |  |  | 1 |  |  | -20.71 | -24.7 | -25.83 | 0 | -25.83 | -29.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.34
[5 empty] | -7.25 | -4.35 |  | -0.58 | -3.04 | -0.13 |  |  |  |  | -20.73 |  | 0.02 |  | -4.14 | -24.85 |  |  | -25.99 | -3.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.58
3900 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж арматурного стержня поз. 5 в клеевом составе |  |  | АНКЕРОВ | 0.92 |  | 20.03 | 4.98 | 0.26 | 39.7 | 2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 42.23 | 50.4 | 52.7 | 0 | 52.7 | 59.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.03
[5 empty] | 7.25 | 7.57 |  | 1.34 | 5.29 | 0.23 |  |  |  |  | 42.27 |  | -0.04 |  | 8.45 | 50.68 |  |  | 52.99 | 6.78 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.34
3901 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) приварка арматурного стержня поз. 5 |  |  | Т |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.0013 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3902 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.04 |  | 0.54 | 0.2 | 0.01 | 1.31 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.41 | 1.68 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.04 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  | 0.28 | 1.69 |  |  | 1.77 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
3903 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (прим. п. 5 кр2 л. 3) |  |  | М2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[5 empty] | 0.04 | 0.02 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.01 | 0.07 |  |  | 0.07 | -0.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3904 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.2 | 0.01 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.3 | 1.55 | 1.62 | 0 | 1.62 | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42
[5 empty] | 0.42 | 0.3 |  | 0.03 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.26 | 1.56 |  |  | 1.63 | 0.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3905 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж деталей м1,м2 |  |  | Т | 0.52 | 0.04 | 13.91 | 2.8 | 0.15 | 25.06 | 1.45 |  |  |  | 1 |  |  | 26.49 | 31.63 | 33.08 | 0 | 33.08 | 37.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.91
[5 empty] | 0.0024 | 4.25 | 0.01 | 0.8 | 2.98 | 0.13 |  |  |  |  | 26.51 |  | -0.02 |  | 5.3 | 31.79 |  |  | 33.25 | 4.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
3906 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) схема 7 (кр2 л. 5)* монтаж ограждений ог-1 |  |  | Т | 0.27 | 1.98 | 47.99 | 1.71 | 0.08 | 58.23 | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  | 59.04 | 70.76 | 73.99 | 0 | 73.99 | 83.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.99
[5 empty] | 0.0072 | 1.97 | 0.43 | 2.75 | 1.68 | 0.07 |  |  |  |  | 59.05 |  | -0.01 |  | 11.81 | 70.85 |  |  | 74.08 | 9.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.75
3907 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) монтаж отлива с креплением костялями и дюбель-гвоздями 6х60 (кр2 л. 5 поз. 3,4) |  |  | М2 ПОКРЫТИЯ | 0.76 | 0.09 | 41.74 | 3.51 | 0.18 | 57.13 | 1.82 |  |  |  | 1 |  |  | 58.92 | 70.51 | 73.73 | 0 | 73.73 | 83.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.74
[5 empty] | 0.85 | 5.33 | 0.01 | 2.39 | 3.73 | 0.16 |  |  |  |  | 58.95 |  | -0.03 |  | 11.78 | 70.7 |  |  | 73.93 | 9.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.39
3908 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) огрунтовка м/к грунтовкой гф-021 (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |  | 0.41 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.22 | 0.13 |  | 0.01 | 0.09 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.09 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3909 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) обезжиривание м/к (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.23 |  | 0.02 | 1.14 | 0.06 | 4.21 | 0.59 |  |  |  | 1 |  |  | 4.79 | 5.69 | 5.95 | 0 | 5.95 | 6.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 0.2199 | 1.73 |  |  | 1.21 | 0.05 |  |  |  |  | 4.8 |  | -0.01 |  | 0.96 | 5.75 |  |  | 6.01 | 0.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3910 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) окраска м/к эмалью пф-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности (кр2 л. 3 прим. 5) |  |  | М2 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.64 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22
[5 empty] | 0.22 | 0.16 |  | 0.02 | 0.11 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.14 | 0.83 |  |  | 0.87 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3911 | Ж2-90-90 | Леса (секция 4) установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6м |  |  | М2 | 253.09 | 8.48 | 759.1 | 1287.05 | 67.39 | 5557.39 | 665.85 |  |  |  | 1 |  |  | 6213.13 | 7384.6 | 7722.08 | 0 | 7722.08 | 8794.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759.1
[5 empty] | 329.8 | 1953.27 | 5.11 | 54.09 | 1368.71 | 59.3 |  |  |  |  | 6223.24 |  | -10.11 |  | 1242.63 | 7455.76 |  |  | 7796.49 | 998.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 54.09
3912 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) укладка труб (ар2 л. 3)* монтаж труб пэнд-sdr 17. 6 110х6. 3 |  |  | КМ | 0.18 | 0.79 | 6.57 | 1.02 | 0.05 | 11.2 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 11.72 | 14 | 14.64 | 0 | 14.64 | 16.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.57
[5 empty] | 0.0007 | 1.33 | 0.22 | 0.31 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 11.73 |  | -0.01 |  | 2.34 | 14.06 |  |  | 14.7 | 1.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.31
3913 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-11-3 |  |  | М | -0.04 |  |  | -0.26 | -0.01 | -0.96 | -0.14 |  |  |  | 1 |  |  | -1.1 | -1.31 | -1.37 | 0 | -1.37 | -1.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -0.73 | -0.4 |  |  | -0.28 | -0.01 |  |  |  |  | -1.1 |  |  |  | -0.22 | -1.32 |  |  | -1.38 | -0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3914 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) укладка труб хризотилцементных диаметром 118мм |  |  | КМ | 0.99 | 0.27 | 15.94 | 5.39 | 0.28 | 36.75 | 2.79 |  |  |  | 1 |  |  | 39.5 | 47.1 | 49.25 | 0 | 49.25 | 55.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.94
[5 empty] | 0.0028 | 8.14 | 0.06 | 0.75 | 5.73 | 0.25 |  |  |  |  | 39.54 |  | -0.04 |  | 7.9 | 47.4 |  |  | 49.56 | 6.35 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.75
3915 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается гидравлическое испытание труб из расценки е22-1-1 |  |  | М | -0.17 |  |  | -1.02 | -0.05 | -3.75 | -0.53 |  |  |  | 1 |  |  | -4.27 | -5.06 | -5.29 | 0 | -5.29 | -6.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -2.81 | -1.55 |  |  | -1.08 | -0.05 |  |  |  |  | -4.28 |  | 0.01 |  | -0.85 | -5.12 |  |  | -5.35 | -0.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3916 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство деформационного шва (ар2 л. 4 прим. 19)* устройство деформационного шва из плит теплоизоляционных минераловатных белтеп фасад15 |  |  | М3 | 45.59 | 1.57 | 2214.97 | 211.3 | 11.06 | 3169.79 | 109.31 |  |  |  | 1 |  |  | 3277.44 | 3921.24 | 4100.44 | 0 | 4100.44 | 4639.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2214.97
[5 empty] | 10.64 | 320.57 | 0.94 | 175.88 | 224.7 | 9.74 |  |  |  |  | 3279.1 |  | -1.66 |  | 655.49 | 3932.93 |  |  | 4112.66 | 526.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 175.88
3917 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для системы отопления (ар2 л. 5 прим. 11)* сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 125мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.29 | 0.39 | 0.76 | 1.56 | 0.08 | 6.95 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 7.75 | 9.22 | 9.64 | 0 | 9.64 | 10.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76
[5 empty] | 0.21 | 2.37 |  | 0.06 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 7.76 |  | -0.01 |  | 1.55 | 9.3 |  |  | 9.72 | 1.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.06
3918 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.05 | -0.08 | -0.29 | -0.28 | -0.01 | -1.42 | -0.15 |  |  |  | 1 |  |  | -1.57 | -1.87 | -1.96 | 0 | -1.96 | -2.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.29
[5 empty] | -0.21 | -0.43 |  | -0.02 | -0.3 | -0.01 |  |  |  |  | -1.57 |  |  |  | -0.31 | -1.88 |  |  | -1.97 | -0.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.02
3919 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в кирпичных конструкциях диаметром 80мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 1.39 | 1.71 | 3.52 | 7.47 | 0.39 | 33 | 3.86 |  |  |  | 1 |  |  | 36.8 | 43.75 | 45.75 | 0 | 45.75 | 52.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.52
[5 empty] | 1.56 | 11.36 |  | 0.27 | 7.94 | 0.34 |  |  |  |  | 36.86 |  | -0.06 |  | 7.36 | 44.16 |  |  | 46.18 | 5.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.27
3920 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.22 | -0.31 | -1.35 | -1.2 | -0.06 | -6.19 | -0.62 |  |  |  | 1 |  |  | -6.8 | -8.09 | -8.46 | 0 | -8.46 | -9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.35
[5 empty] | -1.56 | -1.83 |  | -0.1 | -1.28 | -0.06 |  |  |  |  | -6.81 |  | 0.01 |  | -1.36 | -8.16 |  |  | -8.53 | -1.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.1
3921 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 80мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 9.23 | 11.38 | 23.41 | 49.73 | 2.6 | 219.79 | 25.73 |  |  |  | 1 |  |  | 245.13 | 291.41 | 304.73 | 0 | 304.73 | 347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.41
[5 empty] | 10.39 | 75.67 |  | 1.82 | 52.89 | 2.29 |  |  |  |  | 245.52 |  | -0.39 |  | 49.03 | 294.16 |  |  | 307.61 | 39.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.82
3922 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -1.49 | -2.06 | -8.97 | -8.02 | -0.42 | -41.27 | -4.15 |  |  |  | 1 |  |  | -45.36 | -53.99 | -56.46 | 0 | -56.46 | -64.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.97
[5 empty] | -10.39 | -12.2 |  | -0.7 | -8.53 | -0.37 |  |  |  |  | -45.42 |  | 0.06 |  | -9.07 | -54.43 |  |  | -56.92 | -7.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.7
3923 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление отверстий для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)* сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 100мм, на глубину 120мм (для устройства отверс |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 104.97 | 134.86 | 286.28 | 565.68 | 29.62 | 2527.2 | 292.66 |  |  |  | 1 |  |  | 2815.42 | 3347.23 | 3500.2 | 0 | 3500.2 | 3985.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.28
[5 empty] | 100 | 860.75 |  | 22.37 | 601.58 | 26.06 |  |  |  |  | 2819.86 |  | -4.44 |  | 563.08 | 3378.5 |  |  | 3532.9 | 452.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.37
3924 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -19.28 | -27.55 | -108.56 | -103.9 | -5.44 | -527.32 | -53.75 |  |  |  | 1 |  |  | -580.25 | -690.55 | -722.11 | 0 | -722.11 | -821.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | -108.56
[5 empty] | - 100 | -158.1 |  | -8.48 | -110.5 | -4.79 |  |  |  |  | -581.07 |  | 0.82 |  | -116.05 | -696.3 |  |  | -728.12 | -93.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8.48
3925 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 150мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 68.97 | 93.07 | 222.58 | 371.71 | 19.46 | 1702.25 | 192.3 |  |  |  | 1 |  |  | 1891.63 | 2249.4 | 2352.2 | 0 | 2352.2 | 2677.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222.58
[5 empty] | 50 | 565.6 |  | 17.4 | 395.3 | 17.13 |  |  |  |  | 1894.55 |  | -2.92 |  | 378.33 | 2269.96 |  |  | 2373.7 | 303.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.4
3926 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -12.92 | -19.01 | -84.4 | -69.63 | -3.65 | -366.5 | -36.02 |  |  |  | 1 |  |  | -401.97 | -478.51 | -500.38 | 0 | -500.38 | -568.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | -84.4
[5 empty] | -50 | -105.95 |  | -6.6 | -74.05 | -3.21 |  |  |  |  | -402.52 |  | 0.55 |  | -80.39 | -482.36 |  |  | -504.41 | -64.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -6.6
3927 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) сверление горизонтальных отверстий в конструкциях из ячеистого бетона диаметром 100мм, на глубину 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 73.48 | 94.4 | 200.4 | 395.98 | 20.73 | 1769.06 | 204.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1970.81 | 2343.07 | 2450.15 | 0 | 2450.15 | 2789.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.4
[5 empty] | 70 | 602.53 |  | 15.66 | 421.11 | 18.25 |  |  |  |  | 1973.92 |  | -3.11 |  | 394.16 | 2364.97 |  |  | 2473.05 | 316.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 15.66
3928 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) исключается до глубины сверления 120мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -13.5 | -19.29 | -75.99 | -72.73 | -3.81 | -369.13 | -37.63 |  |  |  | 1 |  |  | -406.19 | -483.41 | -505.5 | 0 | -505.5 | -574.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -75.99
[5 empty] | -70 | -110.67 |  | -5.94 | -77.35 | -3.35 |  |  |  |  | -406.76 |  | 0.57 |  | -81.24 | -487.43 |  |  | -509.7 | -65.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.94
3929 | Ж2-90-90 | Работы по планам (секция 4) (ар2 л. 3,4,5) устройство штрабы для систем водопровода и канализации (ар2 л. 5 прим. 12)* устройство штраб 40х40мм |  |  | М | 0.59 | 0.28 | 1.31 | 2.94 | 0.15 | 12.51 | 1.52 |  |  |  | 1 |  |  | 14.01 | 16.64 | 17.4 | 0 | 17.4 | 19.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.31
[5 empty] | 4.16 | 4.47 |  | 0.1 | 3.12 | 0.14 |  |  |  |  | 14.03 |  | -0.02 |  | 2.8 | 16.81 |  |  | 17.58 | 2.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.1
смета 2.759. |  | 46. 21-03. 7 аов1-с2 доп. 1 дополнительные работы на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 3 (7 очередь) дополниельно к лс n359 |  |  |  | 2.95 | 0.2 | 2132.04 | 34.64 | 0.85 | 2336.7 | 8.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2344.82 | 47.69 | 49.87 | 0 | 49.87 | 57.28 |  |  |  |  | 2132.04 | 0 | -2765.22
[6 empty] | 24.25 | 0 | 113.43 | 30.57 | 0.72 |  | 0 | 0 |  | 2344.95 | 0 | -0.13 | 0 | 468.95 | 48.55 | 0.9 | 0 | 50.77 | 6.51 |  |  |  |  | 113.43 | 0 | 0
3930 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  | -2765.22 | -2891.59 | 0 | -2891.59 | -3261.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -2765.22
[5 empty] | -1 | [14 empty] | -2765.22 |  |  | -2891.59 | -370.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3931 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается монтаж тепловычислителя |  |  | ШТ | -0.52 |  | -0.16 | -1.72 | -0.15 | -8.33 | -1.52 |  |  |  | 1 |  |  | -9.83 | -11.63 | -12.16 | 0 | -12.16 | -13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -1 | -4.48 |  | -0.01 | -1.67 | -0.14 |  |  |  |  | -9.85 |  | 0.02 |  | -1.97 | -11.8 |  |  | -12.34 | -1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3932 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается монтаж датчика потока |  |  | ШТ | -3.05 |  |  | -10.1 | -0.9 | -47.88 | -8.94 |  |  |  | 1 |  |  | -56.68 | -67.06 | -70.12 | 0 | -70.12 | -80.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | -26.28 |  |  | -9.8 | -0.8 |  |  |  |  | -56.82 |  | 0.14 |  | -11.34 | -68.02 |  |  | -71.12 | -9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3933 | Ж3-60-40 | Из лс n359 исключается монтаж датчика температуры |  |  | ШТ | -0.52 |  | -0.16 | -1.72 | -0.15 | -8.33 | -1.52 |  |  |  | 1 |  |  | -9.83 | -11.63 | -12.16 | 0 | -12.16 | -13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -1 | -4.48 |  | -0.01 | -1.67 | -0.14 |  |  |  |  | -9.85 |  | 0.02 |  | -1.97 | -11.8 |  |  | -12.34 | -1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3934 | Ж3-60-40 | К лс n359 добавляется теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 |  |  | КОМПЛ |  |  | 2089.17 |  |  | 2200.31 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2200.31 | 2640.37 | 2761.03 | 0 | 2761.03 | 3114.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2089.17
[5 empty] | 1 |  |  | 111.14 | [6 empty] | 2200.31 |  |  |  | 440.06 | 2640.37 |  |  | 2761.03 | 353.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 111.14
3935 | Ж3-60-40 | К лс n359 добавляется монтаж теплосчетчика |  |  | ШТ | 7.04 | 0.2 | 43.19 | 48.18 | 2.05 | 200.93 | 20.23 |  |  |  | 1 |  |  | 220.85 | 262.86 | 274.87 | 0 | 274.87 | 312.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.19
[5 empty] | 1 | 59.49 |  | 2.31 | 43.71 | 1.8 |  |  |  |  | 221.16 |  | -0.31 |  | 44.17 | 265.02 |  |  | 277.13 | 35.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.31
смета 2.760. |  | 46. 21-03. 7 аов2-с2 доп. 1 дополнительные работы на автоматизацию отопления и вентиляции встроенные помещения жилой дом n3, секция 4 (7 очередь) дополнительно кл с n363 |  |  |  | 2.95 | 0.2 | 2132.04 | 34.64 | 0.85 | 2336.7 | 8.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2344.82 | 47.69 | 49.87 | 0 | 49.87 | 57.28 |  |  |  |  | 2132.04 | 0 | -2765.22
[6 empty] | 24.25 | 0 | 113.43 | 30.57 | 0.72 |  | 0 | 0 |  | 2344.95 | 0 | -0.13 | 0 | 468.95 | 48.55 | 0.9 | 0 | 50.77 | 6.51 |  |  |  |  | 113.43 | 0 | 0
3936 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  | -2765.22 | -2891.59 | 0 | -2891.59 | -3261.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -2765.22
[5 empty] | -1 | [14 empty] | -2765.22 |  |  | -2891.59 | -370.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3937 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается монтаж тепловычислителя |  |  | ШТ | -0.52 |  | -0.16 | -1.72 | -0.15 | -8.33 | -1.52 |  |  |  | 1 |  |  | -9.83 | -11.63 | -12.16 | 0 | -12.16 | -13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -1 | -4.48 |  | -0.01 | -1.67 | -0.14 |  |  |  |  | -9.85 |  | 0.02 |  | -1.97 | -11.8 |  |  | -12.34 | -1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3938 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается монтаж датчика потока |  |  | ШТ | -3.05 |  |  | -10.1 | -0.9 | -47.88 | -8.94 |  |  |  | 1 |  |  | -56.68 | -67.06 | -70.12 | 0 | -70.12 | -80.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | -26.28 |  |  | -9.8 | -0.8 |  |  |  |  | -56.82 |  | 0.14 |  | -11.34 | -68.02 |  |  | -71.12 | -9.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3939 | Ж3-60-40 | Из лс n363 исключается монтаж датчика температуры |  |  | ШТ | -0.52 |  | -0.16 | -1.72 | -0.15 | -8.33 | -1.52 |  |  |  | 1 |  |  | -9.83 | -11.63 | -12.16 | 0 | -12.16 | -13.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.16
[5 empty] | -1 | -4.48 |  | -0.01 | -1.67 | -0.14 |  |  |  |  | -9.85 |  | 0.02 |  | -1.97 | -11.8 |  |  | -12.34 | -1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.01
3940 | Ж3-60-40 | К лс n363 добавляется теплосчетчик эско мтр-06-к1-от-о-2-15/15-рс-п-pt100 |  |  | КОМПЛ |  |  | 2089.17 |  |  | 2200.31 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2200.31 | 2640.37 | 2761.03 | 0 | 2761.03 | 3114.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2089.17
[5 empty] | 1 |  |  | 111.14 | [6 empty] | 2200.31 |  |  |  | 440.06 | 2640.37 |  |  | 2761.03 | 353.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 111.14
3941 | Ж3-60-40 | К лс n363 добавляется монтаж теплосчетчика |  |  | ШТ | 7.04 | 0.2 | 43.19 | 48.18 | 2.05 | 200.93 | 20.23 |  |  |  | 1 |  |  | 220.85 | 262.86 | 274.87 | 0 | 274.87 | 312.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.19
[5 empty] | 1 | 59.49 |  | 2.31 | 43.71 | 1.8 |  |  |  |  | 221.16 |  | -0.31 |  | 44.17 | 265.02 |  |  | 277.13 | 35.49 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.31
смета 2.764. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с223 общестроительные работы (двери) |  |  |  | -10.18 | -3.1 | -6529.49 | -47.18 | -2.48 | -7223.72 | -24.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7247.76 | -8694.68 | -9092.03 | 0 | -9092.03 | -10259.43 |  |  |  |  | -6529.49 | 0 | 0
[6 empty] | -71.79 | 0 | -517.32 | -50.18 | -2.18 |  | 0 | 0 |  | -7248.13 | 0 | 0.37 | 0 | -1449.56 | -8697.32 | -2.76 | 0 | -9094.79 | -1164.64 |  |  |  |  | -517.32 | 0 | 0
3942 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 22,23,24)* исключается из л. с. n439 п. 57-61* |  |  | М2 ПРОЕМОВ | -11.83 | -3.37 | -3378.49 | -54.84 | -2.87 | -3852.42 | -28.37 |  |  |  | 1 |  |  | -3880.36 | -4653.4 | -4866.06 | 0 | -4866.06 | -5492.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3378.49
[5 empty] | -7.46 | -83.45 |  | -268.55 | -58.32 | -2.53 |  |  |  |  | -3880.79 |  | 0.43 |  | -776.07 | -4656.43 |  |  | -4869.23 | -623.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -268.55
3943 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной |  |  | М2 ПРОЕМОВ | -1.05 |  | -22.74 | -4.88 | -0.26 | -40.71 | -2.52 |  |  |  | 1 |  |  | -43.19 | -51.56 | -53.92 | 0 | -53.92 | -61.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -22.74
[5 empty] | -7.46 | -7.42 |  |  | -5.19 | -0.22 |  |  |  |  | -43.23 |  | 0.04 |  | -8.64 | -51.83 |  |  | -54.2 | -6.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3944 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные дымонепроницаемые (поз. 22,23,24)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 57-61* установка дверей деревянных дымонепроницаемых в бетонных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. |  |  | М2 ПРОЕМОВ | 7.51 | 1.92 | 531.39 | 34.81 | 1.82 | 703.79 | 18.01 |  |  |  | 1 |  |  | 721.53 | 863.92 | 903.4 | 0 | 903.4 | 1021.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 531.39
[5 empty] | 7.46 | 52.96 |  | 42.28 | 37.01 | 1.6 |  |  |  |  | 721.8 |  | -0.27 |  | 144.31 | 865.84 |  |  | 905.41 | 115.93 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.28
3945 | Ж2-40-60-10 | 3 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м |  |  | М2 ПРОЕМОВ | 0.77 |  | 13.99 | 3.58 | 0.19 | 27.19 | 1.85 |  |  |  | 1 |  |  | 29.01 | 34.61 | 36.19 | 0 | 36.19 | 41.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.99
[5 empty] | 7.46 | 5.45 |  |  | 3.81 | 0.17 |  |  |  |  | 29.04 |  | -0.03 |  | 5.8 | 34.81 |  |  | 36.4 | 4.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3946 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние дымонепроницаемые пвх (поз. 25,26,28)* исключается из л. с. n439 п. 107-112* установка дверей пвх во внутренних стенах и перегородках из железобетона при площади проема до 3м2 (поз. 25, 26, 28(1шт)) |  |  | М2 ПРОЕМОВ | -11.33 | -3.22 | -15.53 | -52.49 | -2.75 | -213.63 | -27.16 |  |  |  | 1 |  |  | -240.38 | -285.55 | -298.6 | 0 | -298.6 | -340.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.53
[5 empty] | -7.14 | -79.87 |  | -1.53 | -55.82 | -2.42 |  |  |  |  | -240.79 |  | 0.41 |  | -48.08 | -288.46 |  |  | -301.64 | -38.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.53
3947 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей пвх во внутренних стенах и перегородках из кирпича при площади проема до 3м2 (поз. 28(1шт)) |  |  | М2 ПРОЕМОВ | -3.52 | -0.9 | -4362.13 | -16.3 | -0.85 | -4769.51 | -8.43 |  |  |  | 1 |  |  | -4777.81 | -5732.47 | -5994.44 | 0 | -5994.44 | -6763.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4362.13
[5 empty] | -2.52 | -24.8 |  | -346.45 | -17.33 | -0.75 |  |  |  |  | -4777.94 |  | 0.13 |  | -955.56 | -5733.37 |  |  | -5995.38 | -767.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -346.45
3948 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной |  |  | М2 ПРОЕМОВ | -1.36 |  | -29.44 | -6.31 | -0.33 | -52.68 | -3.26 |  |  |  | 1 |  |  | -55.89 | -66.72 | -69.77 | 0 | -69.77 | -79.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | -29.44
[5 empty] | -9.66 | -9.6 |  |  | -6.71 | -0.29 |  |  |  |  | -55.94 |  | 0.05 |  | -11.18 | -67.07 |  |  | -70.14 | -8.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3949 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние двери внутренние деревянные дымонепроницаемые (поз. 25,26,28)* добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 107-112* установка дверей деревянных дымонепроницаемых в бетонных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. |  |  | М2 ПРОЕМОВ | 7.19 | 1.84 | 6.7 | 33.31 | 1.74 | 131.89 | 17.23 |  |  |  | 1 |  |  | 148.86 | 176.8 | 184.88 | 0 | 184.88 | 210.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.7
[5 empty] | 7.14 | 50.69 |  | 0.65 | 35.43 | 1.53 |  |  |  |  | 149.12 |  | -0.26 |  | 29.77 | 178.63 |  |  | 186.79 | 23.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
3950 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние установка дверей деревянных дымонепроницаемых в бетонных стенах при площади проема свыше 2м2 (поз. 28(1шт)) |  |  | М2 ПРОЕМОВ | 2.44 | 0.63 | 708.65 | 11.3 | 0.59 | 807.17 | 5.84 |  |  |  | 1 |  |  | 812.92 | 974.88 | 1019.43 | 0 | 1019.43 | 1150.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 708.65
[5 empty] | 2.52 | 17.19 |  | 56.28 | 12.01 | 0.52 |  |  |  |  | 813.01 |  | -0.09 |  | 162.58 | 975.5 |  |  | 1020.08 | 130.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 56.28
3951 | Ж2-40-60-10 | 4 секция: двери внутренние заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в стенах из кирпича при площади проема свыше 2м |  |  | М2 ПРОЕМОВ | 1 |  | 18.11 | 4.64 | 0.24 | 35.19 | 2.4 |  |  |  | 1 |  |  | 37.55 | 44.81 | 46.86 | 0 | 46.86 | 53.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.11
[5 empty] | 9.66 | 7.06 |  |  | 4.93 | 0.21 |  |  |  |  | 37.59 |  | -0.04 |  | 7.51 | 45.06 |  |  | 47.12 | 6.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.766. |  | 46. 21-03. 7 ас-с225 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (заделка отверстий в плитах перекрытия) |  |  |  | 15.76 | 22.62 | 1023.01 | 81.72 | 4.24 | 1405.72 | 42.27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1447.41 | 1732.39 | 1811.6 | 0 | 1811.6 | 2048.76 |  |  |  |  | 1023.01 | 0 | 0
[6 empty] | 119.59 | 4.72 | 63.92 | 86.87 | 3.75 |  | 0 | 0 |  | 1447.99 | 0 | -0.58 | 0 | 289.51 | 1736.92 | 4.73 | 0 | 1816.33 | 232.43 |  |  |  |  | 63.92 | 0 | 0
3952 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия (секция 3) (кр4 л. 25) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 25) |  |  | М3 | 7.01 | 10.24 | 556.42 | 35.88 | 1.88 | 731 | 18.56 |  |  |  | 1 |  |  | 749.28 | 897.16 | 938.16 | 0 | 938.16 | 1060.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 556.42
[5 empty] | 0.71 | 52.27 | 2.33 | 34.5 | 38.16 | 1.65 |  |  |  |  | 749.56 |  | -0.28 |  | 149.86 | 899.14 |  |  | 940.23 | 120.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.5
3953 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий в плитах перекрытия (секция 3) (кр4 л. 25) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 25) |  |  | М3 | 5.43 | 7.94 | 428.49 | 27.8 | 1.46 | 563.59 | 14.38 |  |  |  | 1 |  |  | 577.75 | 691.76 | 723.37 | 0 | 723.37 | 817.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 428.49
[5 empty] | 0.55 | 40.49 | 1.81 | 26.57 | 29.56 | 1.28 |  |  |  |  | 577.97 |  | -0.22 |  | 115.55 | 693.3 |  |  | 724.98 | 92.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.57
3954 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 26) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.64 | 1.02 | 2.94 | 3.65 | 0.19 | 17.63 | 1.89 |  |  |  | 1 |  |  | 19.49 | 23.18 | 24.24 | 0 | 24.24 | 27.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.94
[5 empty] | 1.45 | 5.55 |  | 0.23 | 3.88 | 0.17 |  |  |  |  | 19.52 |  | -0.03 |  | 3.9 | 23.39 |  |  | 24.46 | 3.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
3955 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) исключается до глубины серления 50мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.15 | -0.24 | -2.2 | -0.86 | -0.05 | -5.79 | -0.45 |  |  |  | 1 |  |  | -6.23 | -7.43 | -7.77 | 0 | -7.77 | -8.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.2
[5 empty] | -1.45 | -1.31 |  | -0.17 | -0.92 | -0.04 |  |  |  |  | -6.24 |  | 0.01 |  | -1.25 | -7.48 |  |  | -7.82 | -1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.17
3956 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 26) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 1.44 | 0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 1.91 | 2 | 0 | 2 | 2.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
[5 empty] | 1.45 | 0.46 |  | 0.02 | 0.32 | 0.01 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.32 | 1.92 |  |  | 2.01 | 0.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3957 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 |  |  | Т | 0.09 | 0.01 | 4.61 | 0.47 | 0.02 | 6.69 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 6.93 | 8.29 | 8.67 | 0 | 8.67 | 9.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.61
[5 empty] | 0.0004 | 0.71 |  | 0.35 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 6.93 |  |  |  | 1.39 | 8.32 |  |  | 8.7 | 1.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
3958 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 26) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.11 | 0.04 |  | 0.26 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.02 | 0.06 |  | 0.01 | 0.04 | [5 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.06 | 0.34 |  |  | 0.36 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3959 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) |  |  | М2 | 0.06 |  |  | 0.28 | 0.01 | 1.01 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1419 | 0.42 |  |  | 0.29 | 0.01 |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 0.23 | 1.38 |  |  | 1.44 | 0.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3960 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) |  |  | М2 | 0.03 | 0.18 |  | 0.13 | 0.01 | 0.56 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1419 | 0.09 | 0.11 |  | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.13 | 0.76 |  |  | 0.79 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3961 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 26) |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.31 | 0.09 |  | 0.64 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.68 | 0.82 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.14 | 0.13 |  | 0.02 | 0.09 | [5 empty] | 0.68 |  |  |  | 0.14 | 0.82 |  |  | 0.86 | 0.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3962 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 26) |  |  | М3 | 0.2 | 0.29 | 5.11 | 1.01 | 0.05 | 9.43 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.94 | 11.87 | 12.41 | 0 | 12.41 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.11
[5 empty] | 0.02 | 1.47 | 0.07 | 0.37 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 9.95 |  | -0.01 |  | 1.99 | 11.93 |  |  | 12.47 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
3963 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) фрагмент б (пд)* сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 26) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.55 | 0.88 | 2.53 | 3.15 | 0.16 | 15.21 | 1.63 |  |  |  | 1 |  |  | 16.82 | 20 | 20.91 | 0 | 20.91 | 23.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53
[5 empty] | 1.25 | 4.79 |  | 0.2 | 3.35 | 0.15 |  |  |  |  | 16.84 |  | -0.02 |  | 3.36 | 20.18 |  |  | 21.1 | 2.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
3964 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) исключается до глубины серления 50мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.13 | -0.21 | -1.9 | -0.74 | -0.04 | -4.99 | -0.38 |  |  |  | 1 |  |  | -5.36 | -6.4 | -6.69 | 0 | -6.69 | -7.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.9
[5 empty] | -1.25 | -1.13 |  | -0.15 | -0.79 | -0.03 |  |  |  |  | -5.37 |  | 0.01 |  | -1.07 | -6.43 |  |  | -6.72 | -0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.15
3965 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 26) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 1.25 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1.39 | 1.66 | 1.74 | 0 | 1.74 | 1.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[5 empty] | 1.25 | 0.4 |  | 0.02 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 0.28 | 1.67 |  |  | 1.75 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3966 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 |  |  | Т | 0.06 |  | 3.85 | 0.35 | 0.02 | 5.43 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 5.61 | 6.71 | 7.02 | 0 | 7.02 | 7.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85
[5 empty] | 0.0003 | 0.53 |  | 0.29 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  | 1.12 | 6.73 |  |  | 7.04 | 0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
3967 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 26) |  |  | М2 |  |  | 0.08 | 0.02 |  | 0.16 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08
[5 empty] | 0.01 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.03 | 0.2 |  |  | 0.21 | 0.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3968 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) |  |  | М2 | 0.04 |  |  | 0.2 | 0.01 | 0.75 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 0.86 | 1.02 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1039 | 0.31 |  |  | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.17 | 1.03 |  |  | 1.08 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3969 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 26) |  |  | М2 | 0.02 | 0.13 |  | 0.1 | 0.01 | 0.41 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1039 | 0.07 | 0.08 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.58 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3970 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 26) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.23 | 0.06 |  | 0.46 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23
[5 empty] | 0.1 | 0.09 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 0.49 |  |  |  | 0.1 | 0.59 |  |  | 0.62 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3971 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 3) (кр4 л. 26) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 26) |  |  | М3 | 0.1 | 0.14 | 2.81 | 0.51 | 0.03 | 4.99 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.28 | 6.57 | 0 | 6.57 | 7.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.81
[5 empty] | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.2 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 5.25 |  |  |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
3972 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) фрагмент а (ду)* сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 27) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.64 | 1.02 | 2.94 | 3.65 | 0.19 | 17.63 | 1.89 |  |  |  | 1 |  |  | 19.49 | 23.18 | 24.24 | 0 | 24.24 | 27.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.94
[5 empty] | 1.45 | 5.55 |  | 0.23 | 3.88 | 0.17 |  |  |  |  | 19.52 |  | -0.03 |  | 3.9 | 23.39 |  |  | 24.46 | 3.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.23
3973 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) исключается до глубины серления 50мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.15 | -0.24 | -2.2 | -0.86 | -0.05 | -5.79 | -0.45 |  |  |  | 1 |  |  | -6.23 | -7.43 | -7.77 | 0 | -7.77 | -8.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.2
[5 empty] | -1.45 | -1.31 |  | -0.17 | -0.92 | -0.04 |  |  |  |  | -6.24 |  | 0.01 |  | -1.25 | -7.48 |  |  | -7.82 | -1.01 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.17
3974 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 27) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 1.44 | 0.16 |  |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 1.91 | 2 | 0 | 2 | 2.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
[5 empty] | 1.45 | 0.46 |  | 0.02 | 0.32 | 0.01 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.32 | 1.92 |  |  | 2.01 | 0.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3975 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 |  |  | Т | 0.09 | 0.01 | 4.61 | 0.47 | 0.02 | 6.69 | 0.24 |  |  |  | 1 |  |  | 6.93 | 8.29 | 8.67 | 0 | 8.67 | 9.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.61
[5 empty] | 0.0004 | 0.71 |  | 0.35 | 0.5 | 0.02 |  |  |  |  | 6.93 |  |  |  | 1.39 | 8.32 |  |  | 8.7 | 1.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.35
3976 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 27) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.12 | 0.04 |  | 0.27 | 0.02 |  |  |  | 1 |  |  | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12
[5 empty] | 0.02 | 0.06 |  | 0.01 | 0.04 | [5 empty] | 0.29 |  |  |  | 0.06 | 0.35 |  |  | 0.37 | 0.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3977 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) |  |  | М2 | 0.06 |  |  | 0.28 | 0.01 | 1.03 | 0.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1.18 | 1.4 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1432 | 0.43 |  |  | 0.3 | 0.01 |  |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 0.24 | 1.42 |  |  | 1.48 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3978 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) |  |  | М2 | 0.03 | 0.18 |  | 0.13 | 0.01 | 0.56 | 0.07 |  |  |  | 1 |  |  | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1432 | 0.09 | 0.11 |  | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.13 | 0.76 |  |  | 0.79 | 0.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3979 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 27) |  |  | М2 | 0.02 |  | 0.31 | 0.09 |  | 0.65 | 0.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31
[5 empty] | 0.14 | 0.13 |  | 0.03 | 0.09 | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.14 | 0.83 |  |  | 0.87 | 0.11 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
3980 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 27) |  |  | М3 | 0.2 | 0.29 | 5.11 | 1.01 | 0.05 | 9.43 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 9.94 | 11.87 | 12.41 | 0 | 12.41 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.11
[5 empty] | 0.02 | 1.47 | 0.07 | 0.37 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 9.95 |  | -0.01 |  | 1.99 | 11.93 |  |  | 12.47 | 1.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
3981 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) фрагмент б (пд)* сверление отверстий в вертикальных стенках ж/б перекрытий под установку анкеров нilti (прим. п. 2 кр4 л. 27) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.55 | 0.88 | 2.53 | 3.15 | 0.16 | 15.21 | 1.63 |  |  |  | 1 |  |  | 16.82 | 20 | 20.91 | 0 | 20.91 | 23.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53
[5 empty] | 1.25 | 4.79 |  | 0.2 | 3.35 | 0.15 |  |  |  |  | 16.84 |  | -0.02 |  | 3.36 | 20.18 |  |  | 21.1 | 2.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
3982 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) исключается до глубины серления 50мм |  |  | ОТВЕРСТИЙ | -0.13 | -0.21 | -1.9 | -0.74 | -0.04 | -4.99 | -0.38 |  |  |  | 1 |  |  | -5.36 | -6.4 | -6.69 | 0 | -6.69 | -7.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.9
[5 empty] | -1.25 | -1.13 |  | -0.15 | -0.79 | -0.03 |  |  |  |  | -5.37 |  | 0.01 |  | -1.07 | -6.43 |  |  | -6.72 | -0.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.15
3983 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) сверление в стальных уголкх 63х6 отверстий ф10мм (прим. п. 3 кр4 л. 27) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 1.25 | 0.14 |  |  |  | 1 |  |  | 1.39 | 1.66 | 1.74 | 0 | 1.74 | 1.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[5 empty] | 1.25 | 0.4 |  | 0.02 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 0.28 | 1.67 |  |  | 1.75 | 0.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3984 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) монтаж уголков 63х6 с креплением анкерами нilti нsa m8 |  |  | Т | 0.06 |  | 3.85 | 0.35 | 0.02 | 5.43 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 5.61 | 6.71 | 7.02 | 0 | 7.02 | 7.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85
[5 empty] | 0.0003 | 0.53 |  | 0.29 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  | 1.12 | 6.73 |  |  | 7.04 | 0.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.29
3985 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка стальных уголков составом парад ак-087 за два раза (прим. п. 3 кр4 л. 27) |  |  | М2 |  |  | 0.09 | 0.02 |  | 0.17 | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.09
[5 empty] | 0.01 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 0.18 |  |  |  | 0.04 | 0.22 |  |  | 0.23 | 0.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
3986 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) очистка от загрязнений поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) |  |  | М2 | 0.04 |  |  | 0.2 | 0.01 | 0.75 | 0.11 |  |  |  | 1 |  |  | 0.86 | 1.02 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1045 | 0.31 |  |  | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.17 | 1.03 |  |  | 1.08 | 0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3987 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обеспыливание поверхности, подлежащей обетонированию (прим. п. 4 кр4 л. 27) |  |  | М2 | 0.02 | 0.13 |  | 0.1 | 0.01 | 0.41 | 0.05 |  |  |  | 1 |  |  | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1045 | 0.07 | 0.08 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  | 0.09 | 0.55 |  |  | 0.58 | 0.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3988 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) обработка бетона для обеспечения адгезии по контакту старый-новый грунтовкой-праймером парад г-86 (прим. п. 4 кр4 л. 27) |  |  | М2 | 0.01 |  | 0.23 | 0.06 |  | 0.46 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23
[5 empty] | 0.1 | 0.09 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 0.49 |  |  |  | 0.1 | 0.59 |  |  | 0.62 | 0.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
3989 | Ж2-90-90 | Заделка отверстий ду, пд в плитах перекрытия на отм. -0. 180 (секция 4) (кр4 л. 27) заделка отверстий бетоном с16/20 с соединением стержней между собой и со стальными уголками вязальной проволокой (прим. п. 6 кр4 л. 27) |  |  | М3 | 0.1 | 0.14 | 2.81 | 0.51 | 0.03 | 4.99 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.28 | 6.57 | 0 | 6.57 | 7.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.81
[5 empty] | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.2 | 0.54 | 0.02 |  |  |  |  | 5.25 |  |  |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.2
смета 2.805. |  | 46. 21-03. 7 ас-с238 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (стены,перегородки) к лок. см. n754 |  |  |  | 2.8422e-14 | 0 | 1512.86 | 3.1264e-13 | -2.3093e-14 | 1633.01 | -1.4211e-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1633.01 | 1959.63 | 2049.2 | 0 | 2049.2 | 2311.58 |  |  |  |  | 1512.86 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 120.15 | 8.5265e-14 | 2.6645e-15 |  | 0 | 0 |  | 1633.01 | 0 | -2.6645e-15 | 0 | 326.63 | 1959.64 | 0.01 | 0 | 2049.21 | 262.37 |  |  |  |  | 120.15 | 0 | 0
3990 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключаются п. п. 24,25 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам |  |  | М2 | -9.28 | -0.01 | -48.78 | -50.03 | -2.62 | -236.79 | -25.88 |  |  |  | 1 |  |  | -262.28 | -311.96 | -326.22 | 0 | -326.22 | -371.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | -48.78
[5 empty] | -42.92 | -76.13 |  | -3.7 | -53.21 | -2.31 |  |  |  |  | -262.67 |  | 0.39 |  | -52.46 | -314.74 |  |  | -329.13 | -42.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.7
3991 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | 2.16 |  |  | 10.02 | 0.52 | 36.91 | 5.19 |  |  |  | 1 |  |  | 42.02 | 49.87 | 52.15 | 0 | 52.15 | 59.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 42.92 | 15.25 |  |  | 10.66 | 0.46 |  |  |  |  | 42.1 |  | -0.08 |  | 8.4 | 50.42 |  |  | 52.73 | 6.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3992 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключаются п. п. 51,52 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам |  |  | М2 | -3.05 |  | -16.04 | -16.45 | -0.86 | -77.84 | -8.51 |  |  |  | 1 |  |  | -86.22 | -102.55 | -107.24 | 0 | -107.24 | -122.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16.04
[5 empty] | -14.11 | -25.03 |  | -1.21 | -17.49 | -0.76 |  |  |  |  | -86.35 |  | 0.13 |  | -17.24 | -103.46 |  |  | -108.19 | -13.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.21
3993 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | 0.71 |  |  | 3.29 | 0.17 | 12.12 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 13.79 | 16.37 | 17.12 | 0 | 17.12 | 19.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 14.11 | 5.01 |  |  | 3.5 | 0.15 |  |  |  |  | 13.82 |  | -0.03 |  | 2.76 | 16.55 |  |  | 17.31 | 2.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3994 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (исключается) исключаются п. п. 88,89 лок. см. n754* крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к |  |  | М2 | -76.91 | -0.11 | -404.09 | -414.47 | -21.7 | -1961.51 | -214.42 |  |  |  | 1 |  |  | -2172.67 | -2584.28 | -2702.38 | 0 | -2702.38 | -3075.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -404.09
[5 empty] | - 355.56 | -630.66 |  | -30.61 | -440.77 | -19.1 |  |  |  |  | -2175.93 |  | 3.26 |  | -434.53 | -2607.2 |  |  | -2726.35 | -349.1 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -30.61
3995 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | 17.92 |  |  | 83.05 | 4.35 | 305.92 | 42.97 |  |  |  | 1 |  |  | 348.24 | 413.29 | 432.18 | 0 | 432.18 | 492.95 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 355.56 | 126.37 |  |  | 88.32 | 3.83 |  |  |  |  | 348.89 |  | -0.65 |  | 69.65 | 417.89 |  |  | 436.99 | 55.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3996 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключаются п. п. 178,179 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам |  |  | М2 | -11.95 | -0.02 | -62.81 | -64.43 | -3.37 | -304.9 | -33.33 |  |  |  | 1 |  |  | -337.72 | -401.7 | -420.06 | 0 | -420.06 | -478.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -62.81
[5 empty] | -55.27 | -98.03 |  | -4.76 | -68.51 | -2.97 |  |  |  |  | -338.23 |  | 0.51 |  | -67.54 | -405.26 |  |  | -423.78 | -54.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.76
3997 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | 2.79 |  |  | 12.91 | 0.68 | 47.55 | 6.68 |  |  |  | 1 |  |  | 54.13 | 64.25 | 67.19 | 0 | 67.19 | 76.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 55.27 | 19.64 |  |  | 13.73 | 0.59 |  |  |  |  | 54.23 |  | -0.1 |  | 10.83 | 64.96 |  |  | 67.93 | 8.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
3998 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключаются п. п. 207,208 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам |  |  | М2 | -1.87 |  | -9.84 | -10.09 | -0.53 | -47.78 | -5.22 |  |  |  | 1 |  |  | -52.92 | -62.94 | -65.82 | 0 | -65.82 | -74.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.84
[5 empty] | -8.66 | -15.36 |  | -0.75 | -10.74 | -0.47 |  |  |  |  | -53 |  | 0.08 |  | -10.58 | -63.5 |  |  | -66.41 | -8.5 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.75
3999 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | 0.44 |  |  | 2.02 | 0.11 | 7.45 | 1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 8.48 | 10.07 | 10.53 | 0 | 10.53 | 12.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8.66 | 3.08 |  |  | 2.15 | 0.09 |  |  |  |  | 8.5 |  | -0.02 |  | 1.7 | 10.18 |  |  | 10.65 | 1.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4000 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (исключается) исключаются п. п. 244,245 лок. см. n754* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам |  |  | М2 | -156.89 | -0.22 | -824.34 | -845.5 | -44.27 | -4001.41 | -437.42 |  |  |  | 1 |  |  | -4432.19 | -5271.88 | -5512.8 | 0 | -5512.8 | -6273.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | -824.34
[5 empty] | - 725.33 | -1286.52 |  | -62.45 | -899.15 | -38.96 |  |  |  |  | -4438.83 |  | 6.64 |  | -886.44 | -5318.63 |  |  | -5561.69 | -712.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -62.45
4001 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (исключается) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | 36.56 |  |  | 169.41 | 8.87 | 624.03 | 87.65 |  |  |  | 1 |  |  | 710.35 | 843.05 | 881.58 | 0 | 881.58 | 1005.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 725.33 | 257.78 |  |  | 180.16 | 7.81 |  |  |  |  | 711.68 |  | -1.33 |  | 142.07 | 852.42 |  |  | 891.38 | 114.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4002 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 24,25 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам и стенам |  |  | М2 | 9.28 | 0.01 | 42.72 | 50.03 | 2.62 | 230.24 | 25.88 |  |  |  | 1 |  |  | 255.73 | 304.1 | 318 | 0 | 318 | 362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.72
[5 empty] | 42.92 | 76.13 |  | 3.21 | 53.21 | 2.31 |  |  |  |  | 256.12 |  | -0.39 |  | 51.15 | 306.88 |  |  | 320.91 | 41.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.21
4003 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -2.16 |  | 60.08 | -10.02 | -0.52 | 27.94 | -5.19 |  |  |  | 1 |  |  | 22.83 | 27.95 | 29.23 | 0 | 29.23 | 32.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.08
[5 empty] | -42.92 | -15.25 |  | 4.77 | -10.66 | -0.46 |  |  |  |  | 22.75 |  | 0.08 |  | 4.57 | 27.4 |  |  | 28.65 | 3.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.77
4004 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 51,52 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (расход клея 3,5кг/м2 приминительно из |  |  | М2 | 3.05 |  | 14.04 | 16.45 | 0.86 | 75.69 | 8.51 |  |  |  | 1 |  |  | 84.07 | 99.97 | 104.54 | 0 | 104.54 | 119.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.04
[5 empty] | 14.11 | 25.03 |  | 1.06 | 17.49 | 0.76 |  |  |  |  | 84.2 |  | -0.13 |  | 16.81 | 100.88 |  |  | 105.49 | 13.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.06
4005 | Ж2-30-10 | Стены (секция 3) (ар1,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -0.71 |  | 19.76 | -3.29 | -0.17 | 9.21 | -1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 7.54 | 9.23 | 9.65 | 0 | 9.65 | 10.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.76
[5 empty] | -14.11 | -5.01 |  | 1.57 | -3.5 | -0.15 |  |  |  |  | 7.51 |  | 0.03 |  | 1.51 | 9.05 |  |  | 9.46 | 1.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.57
4006 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 88,89 лок. см. n754* крепление кирпичных и ячеистобетонных перегородок (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеист |  |  | М2 | 76.91 | 0.11 | 353.89 | 414.47 | 21.7 | 1907.33 | 214.42 |  |  |  | 1 |  |  | 2118.49 | 2519.27 | 2634.4 | 0 | 2634.4 | 2998.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 353.89
[5 empty] | 355.56 | 630.66 |  | 26.63 | 440.77 | 19.1 |  |  |  |  | 2121.75 |  | -3.26 |  | 423.7 | 2542.19 |  |  | 2658.37 | 340.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 26.63
4007 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 3) (ар1,кр1,кр2) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -17.92 |  | 497.79 | -83.05 | -4.35 | 231.4 | -42.97 |  |  |  | 1 |  |  | 189.08 | 231.49 | 242.07 | 0 | 242.07 | 267.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 497.79
[5 empty] | - 355.56 | -126.37 |  | 39.53 | -88.32 | -3.83 |  |  |  |  | 188.43 |  | 0.65 |  | 37.82 | 226.9 |  |  | 237.27 | 30.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.53
4008 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 178,179 лок. см. n754* крепление стен из ячеистобетонных блоков (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из ячеистобетонных блоков к колоннам, стена |  |  | М2 | 11.95 | 0.02 | 55.01 | 64.43 | 3.37 | 296.48 | 33.33 |  |  |  | 1 |  |  | 329.3 | 391.6 | 409.5 | 0 | 409.5 | 466.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.01
[5 empty] | 55.27 | 98.03 |  | 4.14 | 68.51 | 2.97 |  |  |  |  | 329.81 |  | -0.51 |  | 65.86 | 395.16 |  |  | 413.22 | 52.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.14
4009 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -2.79 |  | 77.4 | -12.91 | -0.68 | 36 | -6.68 |  |  |  | 1 |  |  | 29.42 | 36.01 | 37.66 | 0 | 37.66 | 41.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.4
[5 empty] | -55.27 | -19.64 |  | 6.15 | -13.73 | -0.59 |  |  |  |  | 29.32 |  | 0.1 |  | 5.88 | 35.3 |  |  | 36.92 | 4.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.15
4010 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 207,208 лок. см. n754* крепление стен из кирпича (кр1 л. 4,5,6)* проклейка стеклосеткой мест примыкания стен из кирпича к колоннам (расход клея 3,5кг/м2 приминительно |  |  | М2 | 1.87 |  | 8.62 | 10.09 | 0.53 | 46.46 | 5.22 |  |  |  | 1 |  |  | 51.6 | 61.36 | 64.16 | 0 | 64.16 | 73.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.62
[5 empty] | 8.66 | 15.36 |  | 0.65 | 10.74 | 0.47 |  |  |  |  | 51.68 |  | -0.08 |  | 10.32 | 61.92 |  |  | 64.75 | 8.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.65
4011 | Ж2-30-10 | Стены (секция 4) (ар2,кр1) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -0.44 |  | 12.12 | -2.02 | -0.11 | 5.63 | -1.05 |  |  |  | 1 |  |  | 4.6 | 5.63 | 5.89 | 0 | 5.89 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.12
[5 empty] | -8.66 | -3.08 |  | 0.96 | -2.15 | -0.09 |  |  |  |  | 4.58 |  | 0.02 |  | 0.92 | 5.52 |  |  | 5.77 | 0.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.96
4012 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) добавляется взамен исключенных п. п. 244,245 лок. см. n754* проклейка стеклосеткой мест примыкания перегородок из кирпича и ячеистобетонных блоков к колоннам, стенам (расход клея 3,5кг/м2 примини |  |  | М2 | 156.89 | 0.22 | 721.92 | 845.5 | 44.27 | 3890.87 | 437.42 |  |  |  | 1 |  |  | 4321.65 | 5139.23 | 5374.09 | 0 | 5374.09 | 6117.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 721.92
[5 empty] | 725.33 | 1286.52 |  | 54.33 | 899.15 | 38.96 |  |  |  |  | 4328.29 |  | -6.64 |  | 864.33 | 5185.98 |  |  | 5422.98 | 694.4 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 54.33
4013 | Ж2-50-10 | Перегородки (секция 4) (ар2,кр1,кр2) (добавляется) исключается грунтование из расценки е15-255-1 |  |  | М2 | -36.56 |  | 1015.41 | -169.41 | -8.87 | 472.01 | -87.65 |  |  |  | 1 |  |  | 385.69 | 472.2 | 493.78 | 0 | 493.78 | 545.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1015.41
[5 empty] | - 725.33 | -257.78 |  | 80.63 | -180.16 | -7.81 |  |  |  |  | 384.36 |  | 1.33 |  | 77.14 | 462.83 |  |  | 483.98 | 61.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 80.63
смета 2.807. |  | 46. 21-03. 7 ас-с240 жилой дом общестроительные работы (ограждения,фундамент под ограждения) |  |  |  | 4.13 | 14.34 | 348.48 | 21.65 | 1.2 | 462.87 | 11.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 474.63 | 568.29 | 594.27 | 0 | 594.27 | 671.77 |  |  |  |  | 348.48 | 0 | 0
[6 empty] | 31.89 | 3.19 | 20.15 | 24.11 | 1.05 |  | 0 | 0 |  | 474.8 | 0 | -0.17 | 0 | 94.93 | 569.56 | 1.31 | 0 | 595.58 | 76.19 |  |  |  |  | 20.15 | 0 | 0
4014 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) монтаж стоек |  |  | Т | 0.76 | 0.17 | 89.65 | 4.1 | 0.21 | 110 | 2.12 |  |  |  | 1 |  |  | 112.09 | 134.28 | 140.42 | 0 | 140.42 | 158.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.65
[5 empty] | 0.0119 | 6.17 | 0.07 | 5.15 | 4.36 | 0.19 |  |  |  |  | 112.12 |  | -0.03 |  | 22.42 | 134.51 |  |  | 140.66 | 17.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.15
4015 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) монтаж элементов ограждения ог-1 |  |  | Т | 0.77 | 5.89 | 59.67 | 3.85 | 0.23 | 83.38 | 2.29 |  |  |  | 1 |  |  | 85.64 | 102.53 | 107.22 | 0 | 107.22 | 121.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.67
[5 empty] | 0.0199 | 5.44 | 1.29 | 3.56 | 4.54 | 0.2 |  |  |  |  | 85.67 |  | -0.03 |  | 17.13 | 102.77 |  |  | 107.47 | 13.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.56
4016 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) фундамент ф-1* устройство фундаментов железобетонных из бетона класса с25/30, общего назначения объемом до 5 м3 |  |  | М3 | 0.1 | 0.35 | 7.68 | 0.51 | 0.03 | 10.33 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 10.6 | 12.7 | 13.28 | 0 | 13.28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.68
[5 empty] | 0.02 | 0.69 | 0.09 | 0.5 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 2.12 | 12.72 |  |  | 13.3 | 1.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.5
4017 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) работы по примечаниям* сверление отверстий в стальных уголках 40х4мм для используемого запорного устройства для калитки к-1 (п. 8 кр9 л. 3) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.03 | 0.07 |  | 0.27 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 0.42 | 0.1 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.06 | 0.36 |  |  | 0.38 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4018 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. 4 л. 3 кр9) |  |  | М2 | 0.07 | 0.03 | 0.4 | 0.41 | 0.02 | 1.98 | 0.21 |  |  |  | 1 |  |  | 2.19 | 2.6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 3.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4
[5 empty] | 1.1 | 0.63 |  | 0.03 | 0.44 | 0.02 |  |  |  |  | 2.19 |  |  |  | 0.44 | 2.63 |  |  | 2.75 | 0.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4019 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза (прим. 4 л. 3 кр9) |  |  | М2 | 0.13 | 0.06 | 1.5 | 0.71 | 0.04 | 4.29 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 4.65 | 5.54 | 5.79 | 0 | 5.79 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
[5 empty] | 1.5 | 1.08 |  | 0.12 | 0.75 | 0.03 |  |  |  |  | 4.66 |  | -0.01 |  | 0.93 | 5.58 |  |  | 5.83 | 0.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.12
4020 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 3 (кр9 л. 3) приварка петли усиленной к левой стойке ограждения ст-1(п. 4 л. 3 кр9) |  |  | Т |  |  | 3.67 |  |  | 3.69 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.69 | 4.43 | 4.63 | 0 | 4.63 | 5.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.67
[5 empty] | 0.0001 |  |  | 0.02 | [6 empty] | 3.69 |  |  |  | 0.74 | 4.43 |  |  | 4.63 | 0.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4021 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) монтаж стоек |  |  | Т | 0.84 | 0.19 | 99.44 | 4.55 | 0.24 | 122.01 | 2.35 |  |  |  | 1 |  |  | 124.32 | 148.93 | 155.74 | 0 | 155.74 | 175.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.44
[5 empty] | 0.0132 | 6.84 | 0.08 | 5.7 | 4.84 | 0.21 |  |  |  |  | 124.36 |  | -0.04 |  | 24.86 | 149.18 |  |  | 156 | 19.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.7
4022 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) монтаж элементов ограждения ог-1 |  |  | Т | 0.94 | 7.17 | 71.35 | 4.68 | 0.28 | 100.13 | 2.78 |  |  |  | 1 |  |  | 102.87 | 123.14 | 128.77 | 0 | 128.77 | 145.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.35
[5 empty] | 0.0242 | 6.62 | 1.57 | 4.26 | 5.52 | 0.25 |  |  |  |  | 102.91 |  | -0.04 |  | 20.57 | 123.44 |  |  | 129.08 | 16.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.26
4023 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) фундамент ф-1* устройство фундаментов железобетонных из бетона класса с25/30, общего назначения объемом до 5 м3 |  |  | М3 | 0.1 | 0.35 | 8.14 | 0.51 | 0.03 | 10.82 | 0.27 |  |  |  | 1 |  |  | 11.09 | 13.28 | 13.89 | 0 | 13.89 | 15.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.14
[5 empty] | 0.02 | 0.69 | 0.09 | 0.53 | 0.55 | 0.02 |  |  |  |  | 11.09 |  |  |  | 2.22 | 13.31 |  |  | 13.92 | 1.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.53
4024 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) работы по примечаниям* сверление отверстий в стальных уголках 40х4мм для используемого запорного устройства для калитки к-1 (п. 8 кр9 л. 4) |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  | 0.03 | 0.07 |  | 0.27 | 0.03 |  |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
[5 empty] | 0.42 | 0.1 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.06 | 0.36 |  |  | 0.38 | 0.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4025 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (прим. 4 л. 4 кр9) |  |  | М2 | 0.08 | 0.04 | 0.48 | 0.5 | 0.03 | 2.4 | 0.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2.66 | 3.17 | 3.31 | 0 | 3.31 | 3.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 1.33 | 0.76 |  | 0.04 | 0.53 | 0.02 |  |  |  |  | 2.66 |  |  |  | 0.53 | 3.19 |  |  | 3.33 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4026 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза (прим. 4 л. 4 кр9) |  |  | М2 | 0.16 | 0.07 | 1.78 | 0.84 | 0.04 | 5.08 | 0.44 |  |  |  | 1 |  |  | 5.51 | 6.56 | 6.86 | 0 | 6.86 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.78
[5 empty] | 1.78 | 1.28 |  | 0.14 | 0.89 | 0.04 |  |  |  |  | 5.52 |  | -0.01 |  | 1.1 | 6.61 |  |  | 6.91 | 0.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
4027 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) приварка петли усиленной к левой стойке ограждения ст-1(п. 4 л. 4 кр9) |  |  | Т |  |  | 3.67 |  |  | 3.69 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.69 | 4.43 | 4.63 | 0 | 4.63 | 5.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.67
[5 empty] | 0.0001 |  |  | 0.02 | [6 empty] | 3.69 |  |  |  | 0.74 | 4.43 |  |  | 4.63 | 0.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4028 | Ж2-90-90 | Сетчатое ограждение ог-1 на отм. +73,480. секция 4 (кр9 л. 4) резка в сетке с-1 отверстие 950х950мм для пропуска вентиляционного короба (п. 6 л. 4 кр9) |  |  | М РЕЗА | 0.16 | 0.02 | 0.99 | 0.85 | 0.05 | 4.53 | 0.51 |  |  |  | 1 |  |  | 5.03 | 5.98 | 6.25 | 0 | 6.25 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99
[5 empty] | 0.3948 | 1.49 |  | 0.08 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 5.04 |  | -0.01 |  | 1.01 | 6.04 |  |  | 6.31 | 0.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.08
смета 2.811. |  | 46. 21-03. 7 вк1-с3 доп. 4 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 3 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк1-с3 (лок. см. n430) см. ст. 47,16 т. р |  |  |  | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.55 | 22.26 | 23.27 | 0 | 23.27 | 26.24 |  |  |  |  | 17.62 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 22.26 | 0 | 0 | 23.27 | 2.97 |  |  |  |  | 0.93 | 0 | 0
4029 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм |  |  | М | -11.22 | -0.43 | -55 | -74.53 | -3.17 | -298.14 | -31.29 |  |  |  | 1 |  |  | -328.95 | -391.39 | -409.28 | 0 | -409.28 | -465.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | -55
[5 empty] | -10 | -92 | -0.03 | -2.6 | -67.62 | -2.79 |  |  |  |  | -329.43 |  | 0.48 |  | -65.79 | -394.74 |  |  | -412.78 | -52.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.6
4030 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм |  |  | М | 11.22 | 0.43 | 72.62 | 74.53 | 3.17 | 316.69 | 31.29 |  |  |  | 1 |  |  | 347.5 | 413.65 | 432.55 | 0 | 432.55 | 491.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.62
[5 empty] | 10 | 92 | 0.03 | 3.53 | 67.62 | 2.79 |  |  |  |  | 347.98 |  | -0.48 |  | 69.5 | 417 |  |  | 436.05 | 55.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.53
4031 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм |  |  | М | -18.03 | -0.33 | -200.52 | -123.37 | -5.24 | -612.79 | -51.8 |  |  |  | 1 |  |  | -663.8 | -791.03 | -827.18 | 0 | -827.18 | -939.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -200.52
[5 empty] | -28 | -152.24 | -0.11 | -14.53 | -111.95 | -4.61 |  |  |  |  | -664.59 |  | 0.79 |  | -132.76 | -796.56 |  |  | -832.96 | -106.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -14.53
4032 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм |  |  | М | 18.03 | 0.33 | 200.52 | 123.37 | 5.24 | 612.79 | 51.8 |  |  |  | 1 |  |  | 663.8 | 791.03 | 827.18 | 0 | 827.18 | 939.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.52
[5 empty] | 28 | 152.24 | 0.11 | 14.53 | 111.95 | 4.61 |  |  |  |  | 664.59 |  | -0.79 |  | 132.76 | 796.56 |  |  | 832.96 | 106.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.53
смета 2.812. |  | 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 3 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р |  |  |  | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.28 | 11.14 | 11.65 | 0 | 11.65 | 13.14 |  |  |  |  | 8.81 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 11.14 | 0 | 0 | 11.65 | 1.49 |  |  |  |  | 0.47 | 0 | 0
4033 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2)* встроенные помещения прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм |  |  | М | -5.61 | -0.22 | -27.5 | -37.26 | -1.58 | -149.06 | -15.64 |  |  |  | 1 |  |  | -164.46 | -195.68 | -204.62 | 0 | -204.62 | -232.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | -27.5
[5 empty] | -5 | -46 | -0.01 | -1.3 | -33.81 | -1.39 |  |  |  |  | -164.7 |  | 0.24 |  | -32.89 | -197.35 |  |  | -206.37 | -26.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -1.3
4034 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб д40мм |  |  | М | 5.61 | 0.22 | 36.31 | 37.26 | 1.58 | 158.34 | 15.64 |  |  |  | 1 |  |  | 173.74 | 206.82 | 216.27 | 0 | 216.27 | 245.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.31
[5 empty] | 5 | 46 | 0.01 | 1.77 | 33.81 | 1.39 |  |  |  |  | 173.98 |  | -0.24 |  | 34.75 | 208.49 |  |  | 218.02 | 27.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.77
4035 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм |  |  | М | -18.03 | -0.33 | -200.52 | -123.37 | -5.24 | -612.79 | -51.8 |  |  |  | 1 |  |  | -663.8 | -791.03 | -827.18 | 0 | -827.18 | -939.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | -200.52
[5 empty] | -28 | -152.24 | -0.11 | -14.53 | -111.95 | -4.61 |  |  |  |  | -664.59 |  | 0.79 |  | -132.76 | -796.56 |  |  | -832.96 | -106.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -14.53
4036 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм |  |  | М | 18.03 | 0.33 | 200.52 | 123.37 | 5.24 | 612.79 | 51.8 |  |  |  | 1 |  |  | 663.8 | 791.03 | 827.18 | 0 | 827.18 | 939.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.52
[5 empty] | 28 | 152.24 | 0.11 | 14.53 | 111.95 | 4.61 |  |  |  |  | 664.59 |  | -0.79 |  | 132.76 | 796.56 |  |  | 832.96 | 106.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 14.53
смета 2.813. |  | 46. 21-03. 7 встроенные помещения ас-с242 общестроительные работы (отливы, ограждение французских балконов) |  |  |  | 255.1 | 5.36 | 28323.06 | 1299.5 | 68.17 | 35318.49 | 673.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35981.99 | 43106.36 | 45076.33 | 0 | 45076.33 | 50933.15 |  |  |  |  | 28323.06 | 0 | 0
[6 empty] | 1981.47 | 0.2 | 2196.74 | 1384.18 | 60.01 |  | 0 | 0 |  | 35992.24 | 0 | -10.25 | 0 | 7196.39 | 43178.38 | 75.31 | 0 | 45151.64 | 5781.51 |  |  |  |  | 2196.74 | 0 | 0
4037 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) исключается из л. с. n437 п. 182-212* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-11) |  |  | М2 | -0.83 | -0.03 | -90.61 | -4.46 | -0.23 | -114.27 | -2.31 |  |  |  | 1 |  |  | -116.55 | -139.61 | -145.99 | 0 | -145.99 | -164.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | -90.61
[5 empty] | -0.37 | -6.79 |  | -7.19 | -4.75 | -0.21 |  |  |  |  | -116.58 |  | 0.03 |  | -23.31 | -139.86 |  |  | -146.25 | -18.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -7.19
4038 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-7, ок-8) |  |  | М2 | -1.33 | -0.05 | -264.61 | -7.17 | -0.38 | -312.13 | -3.71 |  |  |  | 1 |  |  | -315.78 | -378.54 | -395.84 | 0 | -395.84 | -447 | 1 | 1 | 1 | 1 | -264.61
[5 empty] | -1.12 | -10.91 |  | -21.06 | -7.62 | -0.33 |  |  |  |  | -315.84 |  | 0.06 |  | -63.16 | -378.94 |  |  | -396.26 | -50.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -21.06
4039 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-4, ок-5, ок-6) |  |  | М2 | -5.14 | -0.16 | -1185.13 | -27.68 | -1.45 | -1381.51 | -14.32 |  |  |  | 1 |  |  | -1395.61 | -1673.2 | -1749.67 | 0 | -1749.67 | -1975.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1185.13
[5 empty] | -4.69 | -42.12 |  | -94.25 | -29.44 | -1.28 |  |  |  |  | -1395.83 |  | 0.22 |  | -279.12 | -1674.73 |  |  | -1751.27 | -224.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -94.25
4040 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | -2.77 |  | -49.48 | -13.9 | -0.73 | -104.46 | -7.19 |  |  |  | 1 |  |  | -111.54 | -133.08 | -139.16 | 0 | -139.16 | -157.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | -49.48
[5 empty] | -4.27 | -21.15 |  | -3.78 | -14.78 | -0.64 |  |  |  |  | -111.65 |  | 0.11 |  | -22.31 | -133.85 |  |  | -139.97 | -17.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.78
4041 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) узлы примыкания оконных блоков (ар3 л. 53)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в |  |  | М | -2.69 |  | -27.72 | -12.48 | -0.65 | -75.91 | -6.46 |  |  |  | 1 |  |  | -82.27 | -98.03 | -102.51 | 0 | -102.51 | -116.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | -27.72
[5 empty] | -17.72 | -18.99 |  | -2.22 | -13.27 | -0.58 |  |  |  |  | -82.37 |  | 0.1 |  | -16.45 | -98.72 |  |  | -103.23 | -13.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.22
4042 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  | М | -1.77 |  | -18.89 | -8.21 | -0.43 | -49.13 | -4.25 |  |  |  | 1 |  |  | -53.32 | -63.53 | -66.43 | 0 | -66.43 | -75.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.89
[5 empty] | -13.49 | -12.49 |  |  | -8.73 | -0.38 |  |  |  |  | -53.38 |  | 0.06 |  | -10.66 | -63.98 |  |  | -66.9 | -8.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4043 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком |  |  | М | -0.53 |  | -9.73 | -2.84 | -0.15 | -20.97 | -1.47 |  |  |  | 1 |  |  | -22.42 | -26.75 | -27.97 | 0 | -27.97 | -31.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9.73
[5 empty] | -13.49 | -4.32 |  | -0.78 | -3.02 | -0.13 |  |  |  |  | -22.44 |  | 0.02 |  | -4.48 | -26.9 |  |  | -28.13 | -3.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.78
4044 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (исключается) укладка шумопоглащающей прокладки (ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | -0.25 |  | -2.13 | -1.37 | -0.07 | -7.34 | -0.71 |  |  |  | 1 |  |  | -8.04 | -9.58 | -10.02 | 0 | -10.02 | -11.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.13
[5 empty] | -4.23 | -2.08 |  | -0.18 | -1.45 | -0.06 |  |  |  |  | -8.05 |  | 0.01 |  | -1.61 | -9.65 |  |  | -10.09 | -1.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.18
4045 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) исключается из л. с. n437 п. 213-251* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2, ок-12) |  |  | М2 | -0.9 | -0.03 | -96.77 | -4.83 | -0.25 | -122.28 | -2.5 |  |  |  | 1 |  |  | -124.74 | -149.42 | -156.25 | 0 | -156.25 | -176.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | -96.77
[5 empty] | -0.4 | -7.35 |  | -7.69 | -5.14 | -0.22 |  |  |  |  | -124.78 |  | 0.04 |  | -24.95 | -149.69 |  |  | -156.53 | -20.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -7.69
4046 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4, ок-7, ок-8) |  |  | М2 | -1.89 | -0.07 | -399.27 | -10.18 | -0.53 | -468.59 | -5.27 |  |  |  | 1 |  |  | -473.78 | -567.97 | -593.93 | 0 | -593.93 | -670.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | -399.27
[5 empty] | -1.59 | -15.49 |  | -31.75 | -10.83 | -0.47 |  |  |  |  | -473.86 |  | 0.08 |  | -94.76 | -568.54 |  |  | -594.53 | -76.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -31.75
4047 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-5, ок-6) |  |  | М2 | -5.01 | -0.15 | -1156.02 | -26.97 | -1.41 | -1347.41 | -13.95 |  |  |  | 1 |  |  | -1361.15 | -1631.89 | -1706.47 | 0 | -1706.47 | -1926.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1156.02
[5 empty] | -4.57 | -41.04 |  | -91.9 | -28.68 | -1.24 |  |  |  |  | -1361.36 |  | 0.21 |  | -272.23 | -1633.38 |  |  | -1708.03 | -218.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -91.9
4048 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар4 л. 54 узел 3) |  |  | М | -2.97 |  | -52.85 | -14.88 | -0.78 | -111.7 | -7.7 |  |  |  | 1 |  |  | -119.28 | -142.31 | -148.81 | 0 | -148.81 | -168.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | -52.85
[5 empty] | -4.57 | -22.64 |  | -4.04 | -15.82 | -0.69 |  |  |  |  | -119.4 |  | 0.12 |  | -23.86 | -143.14 |  |  | -149.68 | -19.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -4.04
4049 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) узлы примыкания оконных блоков (ар4 л. 54)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в |  |  | М | -2.87 |  | -29.5 | -13.28 | -0.7 | -80.77 | -6.87 |  |  |  | 1 |  |  | -87.53 | -104.3 | -109.07 | 0 | -109.07 | -123.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -29.5
[5 empty] | -18.85 | -20.2 |  | -2.36 | -14.12 | -0.61 |  |  |  |  | -87.64 |  | 0.11 |  | -17.51 | -105.04 |  |  | -109.84 | -14.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.36
4050 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  | М | -1.88 |  | -20.01 | -8.69 | -0.46 | -52.04 | -4.5 |  |  |  | 1 |  |  | -56.47 | -67.28 | -70.35 | 0 | -70.35 | -79.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | -20.01
[5 empty] | -14.29 | -13.23 |  |  | -9.25 | -0.4 |  |  |  |  | -56.54 |  | 0.07 |  | -11.29 | -67.76 |  |  | -70.85 | -9.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4051 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком |  |  | М | -0.56 |  | -10.31 | -3.01 | -0.16 | -22.23 | -1.56 |  |  |  | 1 |  |  | -23.77 | -28.36 | -29.66 | 0 | -29.66 | -33.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10.31
[5 empty] | -14.29 | -4.58 |  | -0.83 | -3.2 | -0.14 |  |  |  |  | -23.79 |  | 0.02 |  | -4.75 | -28.52 |  |  | -29.83 | -3.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.83
4052 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) укладка шумопоглащающей прокладки (ар4 л. 54 узел3) |  |  | М | -0.27 |  | -2.3 | -1.48 | -0.08 | -7.94 | -0.77 |  |  |  | 1 |  |  | -8.7 | -10.36 | -10.83 | 0 | -10.83 | -12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.3
[5 empty] | -4.56 | -2.25 |  | -0.19 | -1.57 | -0.07 |  |  |  |  | -8.71 |  | 0.01 |  | -1.74 | -10.44 |  |  | -10.91 | -1.39 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.19
4053 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) работы по примечаниям* монтаж регулируемого приточного клапана (ар4 л. 49 прим. 4) |  |  | ПРИБОРОВ | -0.4 |  | -28.08 | -2 | -0.1 | -37.67 | -1.04 |  |  |  | 1 |  |  | -38.69 | -46.32 | -48.44 | 0 | -48.44 | -54.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | -28.08
[5 empty] | -2.7 | -3.05 |  | -2.22 | -2.13 | -0.09 |  |  |  |  | -38.71 |  | 0.02 |  | -7.74 | -46.43 |  |  | -48.56 | -6.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -2.22
4054 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) монтаж детских замков безопасности (ар4 л. 49 прим. 5) |  |  | ПРИБОРОВ | -0.05 |  | -2.89 | -0.23 | -0.01 | -3.96 | -0.12 |  |  |  | 1 |  |  | -4.08 | -4.88 | -5.1 | 0 | -5.1 | -5.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.89
[5 empty] | -0.31 | -0.35 |  | -0.23 | -0.24 | -0.01 |  |  |  |  | -4.08 |  |  |  | -0.82 | -4.9 |  |  | -5.12 | -0.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.23
4055 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (исключается) установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел3) |  |  | М | -1.3 | -0.04 | -99.62 | -6.52 | -0.34 | -129.43 | -3.37 |  |  |  | 1 |  |  | -132.75 | -158.94 | -166.2 | 0 | -166.2 | -187.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -99.62
[5 empty] | -4.56 | -9.92 |  | -5.76 | -6.93 | -0.3 |  |  |  |  | -132.8 |  | 0.05 |  | -26.55 | -159.3 |  |  | -166.58 | -21.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -5.76
4056 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 182-212* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2) |  |  | М2 | 3.7 | 0.13 | 517.09 | 19.91 | 1.04 | 631.65 | 10.3 |  |  |  | 1 |  |  | 641.79 | 769.04 | 804.19 | 0 | 804.19 | 908.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 517.09
[5 empty] | 1.65 | 30.3 |  | 41.08 | 21.18 | 0.92 |  |  |  |  | 641.95 |  | -0.16 |  | 128.36 | 770.15 |  |  | 805.35 | 103.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.08
4057 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-7, ок-8) |  |  | М2 | 6.04 | 0.22 | 1273.14 | 32.53 | 1.7 | 1494.46 | 16.83 |  |  |  | 1 |  |  | 1511.03 | 1811.44 | 1894.22 | 0 | 1894.22 | 2138.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1273.14
[5 empty] | 5.08 | 49.5 |  | 101.27 | 34.6 | 1.5 |  |  |  |  | 1511.29 |  | -0.26 |  | 302.21 | 1813.24 |  |  | 1896.1 | 242.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 101.27
4058 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-4, ок-5, ок-6) |  |  | М2 | 49.42 | 1.53 | 11406.31 | 266.3 | 13.94 | 13295.7 | 137.77 |  |  |  | 1 |  |  | 13431.38 | 16102.93 | 16838.83 | 0 | 16838.83 | 19012.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11406.31
[5 empty] | 45.12 | 405.2 |  | 906.96 | 283.19 | 12.27 |  |  |  |  | 13433.47 |  | -2.09 |  | 2686.28 | 16117.66 |  |  | 16854.23 | 2158.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 906.96
4059 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | 23.91 |  | 451.85 | 119.79 | 6.27 | 927.88 | 61.98 |  |  |  | 1 |  |  | 988.92 | 1180.08 | 1234.01 | 0 | 1234.01 | 1399.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 451.85
[5 empty] | 36.8 | 182.28 |  | 34.77 | 127.4 | 5.52 |  |  |  |  | 989.86 |  | -0.94 |  | 197.78 | 1186.7 |  |  | 1240.93 | 158.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.77
4060 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) узлы примыкания оконных блоков (ар3 л. 53)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в |  |  | М | 20.87 |  | 214.88 | 96.73 | 5.06 | 588.31 | 50.04 |  |  |  | 1 |  |  | 637.59 | 759.76 | 794.48 | 0 | 794.48 | 902.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214.88
[5 empty] | 137.32 | 147.18 |  | 17.14 | 102.86 | 4.46 |  |  |  |  | 638.35 |  | -0.76 |  | 127.52 | 765.11 |  |  | 800.07 | 102.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 17.14
4061 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  | М | 13.62 |  | 145.24 | 63.12 | 3.3 | 377.73 | 32.65 |  |  |  | 1 |  |  | 409.88 | 488.36 | 510.68 | 0 | 510.68 | 580.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.24
[5 empty] | 103.74 | 96.04 |  |  | 67.12 | 2.91 |  |  |  |  | 410.38 |  | -0.5 |  | 81.98 | 491.86 |  |  | 514.34 | 65.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4062 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком |  |  | М | 4.06 |  | 74.83 | 21.86 | 1.14 | 161.37 | 11.31 |  |  |  | 1 |  |  | 172.51 | 205.8 | 215.21 | 0 | 215.21 | 244.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.83
[5 empty] | 103.74 | 33.26 |  | 6.02 | 23.25 | 1.01 |  |  |  |  | 172.68 |  | -0.17 |  | 34.5 | 207.01 |  |  | 216.48 | 27.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.02
4063 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) укладка шумопоглащающей прокладки (ар3 л. 53 узел 3) |  |  | М | 2.02 |  | 16.92 | 10.88 | 0.57 | 58.4 | 5.63 |  |  |  | 1 |  |  | 63.94 | 76.13 | 79.61 | 0 | 79.61 | 90.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.92
[5 empty] | 33.58 | 16.55 |  | 1.41 | 11.57 | 0.5 |  |  |  |  | 64.03 |  | -0.09 |  | 12.79 | 76.73 |  |  | 80.24 | 10.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.41
4064 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) работы по примечаниям* монтаж регулируемого приточного клапана (ар3 л. 49 прим. 4) |  |  | ПРИБОРОВ | 3.41 |  | 239.11 | 17.07 | 0.89 | 320.87 | 8.83 |  |  |  | 1 |  |  | 329.57 | 394.54 | 412.57 | 0 | 412.57 | 466.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239.11
[5 empty] | 23 | 25.97 |  | 18.89 | 18.15 | 0.79 |  |  |  |  | 329.7 |  | -0.13 |  | 65.91 | 395.48 |  |  | 413.55 | 52.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.89
4065 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка отливов из оцинкованной стали (ар3 л. 49 прим. 13; ар3 л. 53 узел 3, ар3 л. 53 прим. 3,5,6) |  |  | М | 8.35 | 0.28 | 791.33 | 41.84 | 2.19 | 991.34 | 21.64 |  |  |  | 1 |  |  | 1012.65 | 1212.86 | 1268.29 | 0 | 1268.29 | 1433.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 791.33
[5 empty] | 29.26 | 63.66 |  | 45.62 | 44.49 | 1.93 |  |  |  |  | 1012.98 |  | -0.33 |  | 202.53 | 1215.18 |  |  | 1270.72 | 162.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 45.62
4066 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар3 л. 53 прим. 7) |  |  | М | 1.98 | 0.67 | 65.2 | 9.49 | 0.57 | 109.31 | 5.64 |  |  |  | 1 |  |  | 114.86 | 137.23 | 143.5 | 0 | 143.5 | 162.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.2
[5 empty] | 13.96 | 16.5 | 0.1 | 5.19 | 11.19 | 0.5 |  |  |  |  | 114.95 |  | -0.09 |  | 22.97 | 137.83 |  |  | 144.13 | 18.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.19
4067 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар3 л. 53 прим. 4) |  |  | М2 | 1.31 | 0.04 | 99.75 | 6.76 | 0.35 | 132.73 | 3.5 |  |  |  | 1 |  |  | 136.18 | 163.04 | 170.49 | 0 | 170.49 | 192.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.75
[5 empty] | 5.59 | 10.29 |  | 8.04 | 7.19 | 0.31 |  |  |  |  | 136.23 |  | -0.05 |  | 27.24 | 163.42 |  |  | 170.89 | 21.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.04
4068 | Ж2-30-50-20 | 3 секция: окна (добавляется) наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар3 л. 53 прим. 4) |  |  | М | 0.84 |  | 79.62 | 4.52 | 0.24 | 102.58 | 2.34 |  |  |  | 1 |  |  | 104.88 | 125.6 | 131.34 | 0 | 131.34 | 148.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.62
[5 empty] | 13.96 | 6.88 |  | 6.3 | 4.81 | 0.21 |  |  |  |  | 104.92 |  | -0.04 |  | 20.98 | 125.86 |  |  | 131.61 | 16.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.3
4069 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) добавляется взамен исключенного из л. с. n439 п. 213-251* установка окон из пвх при площади изделия до 1м2 (поз. ок-2) |  |  | М2 | 3.7 | 0.13 | 517.09 | 19.91 | 1.04 | 631.65 | 10.3 |  |  |  | 1 |  |  | 641.79 | 769.04 | 804.19 | 0 | 804.19 | 908.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 517.09
[5 empty] | 1.65 | 30.3 |  | 41.08 | 21.18 | 0.92 |  |  |  |  | 641.95 |  | -0.16 |  | 128.36 | 770.15 |  |  | 805.35 | 103.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.08
4070 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4) установка окон из пвх при площади изделия до 2м2 (поз. ок-1, ок-4) |  |  | М2 | 11.34 | 0.4 | 2569.08 | 61.09 | 3.2 | 2998.83 | 31.6 |  |  |  | 1 |  |  | 3029.95 | 3632.57 | 3798.58 | 0 | 3798.58 | 4288.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2569.08
[5 empty] | 9.54 | 92.95 |  | 204.34 | 64.96 | 2.81 |  |  |  |  | 3030.43 |  | -0.48 |  | 605.99 | 3635.94 |  |  | 3802.1 | 486.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 204.34
4071 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка окон из пвх при площади изделия до 3м2 (поз. ок-3, ок-5, ок-6) |  |  | М2 | 48.19 | 1.49 | 11126.27 | 259.69 | 13.6 | 12969.03 | 134.35 |  |  |  | 1 |  |  | 13101.34 | 15707.24 | 16425.06 | 0 | 16425.06 | 18545.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11126.27
[5 empty] | 44 | 395.15 |  | 884.69 | 276.17 | 11.97 |  |  |  |  | 13103.38 |  | -2.04 |  | 2620.27 | 15721.61 |  |  | 16440.09 | 2105.12 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 884.69
4072 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка подоконных досок из пвх с нанесением монтажной пены и заделкой швов цементно-песчаным раствором (ар4 л. 54 узел 3) |  |  | М | 25.79 |  | 489.4 | 129.24 | 6.77 | 1003.11 | 66.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1068.95 | 1275.6 | 1333.89 | 0 | 1333.89 | 1513.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489.4
[5 empty] | 39.7 | 196.65 |  | 37.66 | 137.44 | 5.95 |  |  |  |  | 1069.97 |  | -1.02 |  | 213.79 | 1282.74 |  |  | 1341.36 | 171.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 37.66
4073 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) узлы примыкания оконных блоков (ар4 л. 54)* устройство гидроизоляции мастикой стиз а,стиз в |  |  | М | 22.47 |  | 231.28 | 104.11 | 5.45 | 633.2 | 53.86 |  |  |  | 1 |  |  | 686.24 | 817.73 | 855.1 | 0 | 855.1 | 971.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231.28
[5 empty] | 147.8 | 158.41 |  | 18.44 | 110.71 | 4.8 |  |  |  |  | 687.06 |  | -0.82 |  | 137.25 | 823.49 |  |  | 861.12 | 110.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 18.44
4074 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  | М | 14.65 |  | 156.24 | 67.9 | 3.56 | 406.36 | 35.13 |  |  |  | 1 |  |  | 440.96 | 525.4 | 549.41 | 0 | 549.41 | 624.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156.24
[5 empty] | 111.6 | 103.32 |  |  | 72.21 | 3.13 |  |  |  |  | 441.49 |  | -0.53 |  | 88.19 | 529.15 |  |  | 553.33 | 70.85 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4075 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам герметиком |  |  | М | 4.36 |  | 80.5 | 23.51 | 1.23 | 173.58 | 12.17 |  |  |  | 1 |  |  | 185.57 | 221.39 | 231.51 | 0 | 231.51 | 262.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.5
[5 empty] | 111.6 | 35.78 |  | 6.47 | 25.01 | 1.08 |  |  |  |  | 185.75 |  | -0.18 |  | 37.11 | 222.68 |  |  | 232.86 | 29.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.47
4076 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) укладка шумопоглащающей прокладки (ар4 л. 54 узел3) |  |  | М | 2.18 |  | 18.24 | 11.72 | 0.61 | 62.94 | 6.07 |  |  |  | 1 |  |  | 68.92 | 82.06 | 85.81 | 0 | 85.81 | 97.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.24
[5 empty] | 36.2 | 17.84 |  | 1.52 | 12.47 | 0.54 |  |  |  |  | 69.01 |  | -0.09 |  | 13.78 | 82.7 |  |  | 86.48 | 11.07 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.52
4077 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) работы по примечаниям* монтаж регулируемого приточного клапана (ар4 л. 49 прим. 4) |  |  | ПРИБОРОВ | 3.7 |  | 259.91 | 18.55 | 0.97 | 348.77 | 9.6 |  |  |  | 1 |  |  | 358.22 | 428.84 | 448.44 | 0 | 448.44 | 507.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259.91
[5 empty] | 25 | 28.23 |  | 20.53 | 19.73 | 0.85 |  |  |  |  | 358.37 |  | -0.15 |  | 71.64 | 429.86 |  |  | 449.51 | 57.54 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.53
4078 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) работы по примечаниям* установка отливов из оцинкованной стали (ар4 л. 49 прим. 13; ар4 л. 54 узел 4, ар4 л. 54 прим. 3,5,6) |  |  | М | 8.43 | 0.29 | 799.49 | 42.25 | 2.21 | 1001.49 | 21.86 |  |  |  | 1 |  |  | 1023.02 | 1225.28 | 1281.28 | 0 | 1281.28 | 1448.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 799.49
[5 empty] | 29.55 | 64.29 |  | 46.08 | 44.93 | 1.95 |  |  |  |  | 1023.35 |  | -0.33 |  | 204.6 | 1227.62 |  |  | 1283.73 | 164.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 46.08
4079 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) установка z-профиля для монтажа 2-х частей отливов (ар4 л. 54 прим. 7) |  |  | М | 2 | 0.67 | 65.64 | 9.56 | 0.58 | 110.07 | 5.68 |  |  |  | 1 |  |  | 115.66 | 138.18 | 144.49 | 0 | 144.49 | 163.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.64
[5 empty] | 14.06 | 16.62 | 0.1 | 5.22 | 11.27 | 0.51 |  |  |  |  | 115.75 |  | -0.09 |  | 23.13 | 138.79 |  |  | 145.13 | 18.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 5.22
4080 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) устройство гидроизоляции эластичным составом ceresit cr 166 в 2 слоя (ар4 л. 54 прим. 4) |  |  | М2 | 1.32 | 0.04 | 100.42 | 6.8 | 0.36 | 133.6 | 3.52 |  |  |  | 1 |  |  | 137.07 | 164.11 | 171.61 | 0 | 171.61 | 194.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.42
[5 empty] | 5.62 | 10.34 |  | 8.1 | 7.23 | 0.31 |  |  |  |  | 137.12 |  | -0.05 |  | 27.41 | 164.48 |  |  | 172 | 22.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.1
4081 | Ж2-30-50-20 | 4 секция: окна (добавляется) наклейка гидроизоляционной ленты ceresit cl152 между слоями гидроизоляции (ар4 л. 54 прим. 4) |  |  | М | 0.85 |  | 80.15 | 4.55 | 0.24 | 103.27 | 2.36 |  |  |  | 1 |  |  | 105.59 | 126.46 | 132.24 | 0 | 132.24 | 149.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.15
[5 empty] | 14.06 | 6.93 |  | 6.35 | 4.84 | 0.21 |  |  |  |  | 105.63 |  | -0.04 |  | 21.12 | 126.71 |  |  | 132.5 | 16.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.35
смета 2.816. |  | 46. 21-03. 7 ас-с245 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) исключения из лок. см. n546,n750,n751,n752 |  |  |  | -4999 | -10502 | -112540 | -26615.35 | -1393.7 | -227766.84 | -13771.02 | 0 | 0 | -89.02 |  | 0 | 0 | -241417.84 | -288229.65 | -301401.74 | 0 | -301401.74 | -341731.74 |  |  |  |  | -112540 | 0 | 0
[6 empty] | -38247 | -2256 | -8936 | -28306.33 | -1226.46 |  | 0 | 0 |  | -241626.88 | 0 | 209.04 | 0 | -48283.55 | -289701.39 | -1539.01 | 0 | -302940.75 | -38790.99 |  |  |  |  | -8936 | 0 | 0
4082 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) исключаются все п. п. 1-297 лок. см. n546* исключаются разделы из лок. см. n546 |  |  | РУБ | -4635 | -9962 | -104816 | -24698.01 | -1293.16 | -212003.14 | -12777.54 |  |  |  | 1 |  |  | -224586.71 | -268138.48 | -280392.41 | 0 | -280392.41 | -317906.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | -104816
[5 empty] | -1 | -35508 | -2073 | -8323 | -26264.99 | -1137.98 |  |  |  |  | -224780.68 |  | 193.97 |  | -44917.34 | -269504.05 |  |  | -281820.39 | -36086.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -8323
4083 | Ж2-30-20 | Секция 3,4 встроенные помещения теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы (исключается) затраты по приемке отходов |  |  | М3 | [9 empty] | -89.02 | 1 |  |  | -89.02 | -106.82 | -111.7 | 0 | -111.7 | -126.01 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.5607 | [9 empty] | -89.02 |  |  |  | -17.8 | -106.82 |  |  | -111.7 | -14.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4084 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 7-17 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 |  |  | РУБ | 11 | 1 | 121 | 59.15 | 3.1 | 348.88 | 30.6 |  |  |  | 1 |  |  | 379.01 | 451.54 | 472.18 | 0 | 472.18 | 536.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121
[5 empty] | 1 | 90 |  | 9 | 62.9 | 2.73 |  |  |  |  | 379.48 |  | -0.47 |  | 75.8 | 454.81 |  |  | 475.6 | 60.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 9
4085 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 21-46 лок. см. n750* исключается раздел из лок. см. n750 |  |  | РУБ | -125 | -11 | -845 | -640.77 | -33.55 | -3283.27 | -331.5 |  |  |  | 1 |  |  | -3609.74 | -4296.26 | -4492.6 | 0 | -4492.6 | -5109.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | -845
[5 empty] | -1 | -975 |  | -67 | -681.43 | -29.52 |  |  |  |  | -3614.77 |  | 5.03 |  | -721.95 | -4331.69 |  |  | -4529.65 | -580.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -67
4086 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается п. 153 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 |  |  | РУБ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 30 | 36 | 37.65 | 0 | 37.65 | 42.47 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | [9 empty] | 30 |  |  |  | 6 | 36 |  |  | 37.65 | 4.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4087 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается п. 155 лок. см. n750* исключается раздел из лок. см. n750 |  |  | РУБ |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 1 |  |  | -1 | -1.2 | -1.25 | 0 | -1.25 | -1.39 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | [9 empty] | -1 |  |  |  | -0.2 | -1.2 |  |  | -1.25 | -0.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4088 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 159-197 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 |  |  | РУБ | 65 | 6 | 418 | 341.09 | 17.86 | 1713.4 | 176.46 |  |  |  | 1 |  |  | 1887.18 | 2245.75 | 2348.38 | 0 | 2348.38 | 2671.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 418
[5 empty] | 1 | 519 |  | 33 | 362.73 | 15.72 |  |  |  |  | 1889.86 |  | -2.68 |  | 377.44 | 2264.62 |  |  | 2368.11 | 303.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 33
4089 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) (исключается) исключается п. 304 лок. см. n750 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n750 |  |  | РУБ |  | 228 |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 1 |  |  | 228 | 273.6 | 286.1 | 0 | 286.1 | 322.73 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | [9 empty] | 228 |  |  |  | 45.6 | 273.6 |  |  | 286.1 | 36.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4090 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 47) (исключается) исключаются п. п. 7-17 лок. см. n751* исключается раздел из лок. см. n751 исключаются п. п. 7-17 лок. см. n751* исключается раздел из лок. см. n751 |  |  | РУБ | -80 | -7 | -512 | -414.69 | -21.71 | -2086.52 | -214.54 |  |  |  | 1 |  |  | -2297.8 | -2734.43 | -2859.39 | 0 | -2859.39 | -3252.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | -512
[5 empty] | -1 | -631 |  | -40 | -441.01 | -19.11 |  |  |  |  | -2301.06 |  | 3.26 |  | -459.56 | -2757.36 |  |  | -2883.37 | -369.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -40
4091 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) (исключается) исключается п. 19 лок. см. n751* исключается раздел из лок. см. n751 |  |  | РУБ |  | -217 |  |  |  | -217 |  |  |  |  | 1 |  |  | -217 | -260.4 | -272.3 | 0 | -272.3 | -307.17 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | [9 empty] | -217 |  |  |  | -43.4 | -260.4 |  |  | -272.3 | -34.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4092 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 36-38 лок. см. n752 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n752 |  |  | РУБ | 13 | 33 | 399 | 74.92 | 3.92 | 728.96 | 38.76 |  |  |  | 1 |  |  | 767.13 | 916.42 | 958.3 | 0 | 958.3 | 1085.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 399
[5 empty] | 1 | 103 | 11 | 32 | 79.67 | 3.45 |  |  |  |  | 767.72 |  | -0.59 |  | 153.43 | 920.56 |  |  | 962.63 | 123.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 32
4093 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 41-43 лок. см. n752* исключается раздел из лок. см. n752 |  |  | РУБ | -133 | -316 | -3844 | -719.63 | -37.68 | -7012.77 | -372.3 |  |  |  | 1 |  |  | -7379.42 | -8815.51 | -9218.38 | 0 | -9218.38 | -10445.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3844
[5 empty] | -1 | -992 | -103 | -305 | -765.3 | -33.16 |  |  |  |  | -7385.07 |  | 5.65 |  | -1475.88 | -8855.3 |  |  | -9259.99 | -1185.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -305
4094 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 34) (исключается) (авт. ) исключается п. 45 лок. см. n752* исключается раздел из лок. см. n752 |  |  | РУБ | -5 | -23 | -265 | -20.01 | -1.2 | -383.87 | -11.9 |  |  |  | 1 |  |  | -395.59 | -473.44 | -495.08 | 0 | -495.08 | -559.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | -265
[5 empty] | -1 | -29 | -6 | -21 | -23.6 | -1.06 |  |  |  |  | -395.77 |  | 0.18 |  | -79.12 | -474.71 |  |  | -496.41 | -63.55 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -21
4095 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 48-50 лок. см. n752 (исключается исключение)* исключается раздел из лок. см. n752 |  |  | РУБ | 13 | 30 | 370 | 69.66 | 3.65 | 675.6 | 36.04 |  |  |  | 1 |  |  | 711.09 | 849.46 | 888.28 | 0 | 888.28 | 1006.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370
[5 empty] | 1 | 96 | 10 | 29 | 74.08 | 3.21 |  |  |  |  | 711.64 |  | -0.55 |  | 142.22 | 853.31 |  |  | 892.31 | 114.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 29
4096 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 34) (исключается) (авт. ) исключаются п. п. 53-56 лок. см. n752* исключается раздел из лок. см. n752 |  |  | РУБ | -123 | -293 | -3566 | -667.06 | -34.93 | -6504.11 | -345.1 |  |  |  | 1 |  |  | -6843.97 | -8175.88 | -8549.52 | 0 | -8549.52 | -9687.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3566
[5 empty] | -1 | -920 | -95 | -283 | -709.38 | -30.74 |  |  |  |  | -6849.21 |  | 5.24 |  | -1368.79 | -8212.76 |  |  | -8588.09 | -1099.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -283
смета 2.818. |  | 46. 21-03. 7 ас-с247 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (теплоизоляция фасадов,наружная отделка,демонтажные работы) взамен исключенного в лок. см. n816 |  |  |  | 6601.78 | 16705.71 | 135830.7 | 35004.1 | 1832.93 | 290145.89 | 18110.83 | 0 | 0 | 166.76 |  | 0 | 0 | 308148.5 | 367842.57 | 384653.04 | 0 | 384653.04 | 436190.16 |  |  |  |  | 135830.7 | 0 | 0
[6 empty] | 51009.54 | 2257.58 | 10922.41 | 37227.5 | 1613 |  | 0 | 0 |  | 308423.48 | 0 | -274.98 | 0 | 61629.68 | 369778.18 | 2023.98 | 0 | 386677.02 | 49513.14 |  |  |  |  | 10790.74 | 0 | 0
4097 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар3 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике |  |  | М2 | 8.77 | 0.32 | 516.8 | 47.26 | 2.47 | 732.35 | 24.45 |  |  |  | 1 |  |  | 756.43 | 905.1 | 946.46 | 0 | 946.46 | 1070.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 516.8
[5 empty] | 14.71 | 71.91 |  | 41.15 | 50.26 | 2.18 |  |  |  |  | 756.8 |  | -0.37 |  | 151.29 | 907.72 |  |  | 949.2 | 121.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.15
4098 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар3 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 50мм на мастике |  |  | М2 | 1.59 | 0.06 | 60.95 | 8.54 | 0.45 | 97.34 | 4.42 |  |  |  | 1 |  |  | 101.69 | 121.56 | 127.12 | 0 | 127.12 | 143.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.95
[5 empty] | 2.66 | 13 |  | 4.86 | 9.09 | 0.39 |  |  |  |  | 101.76 |  | -0.07 |  | 20.34 | 122.03 |  |  | 127.61 | 16.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.86
4099 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар3 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм |  |  | М2 | 44.38 | 15.6 | 1921.05 | 222.69 | 11.66 | 2910.79 | 115.21 |  |  |  | 1 |  |  | 3024.25 | 3616.79 | 3782.08 | 0 | 3782.08 | 4280.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1921.05
[5 empty] | 99.03 | 336.71 | 2.14 | 156 | 236.82 | 10.26 |  |  |  |  | 3026 |  | -1.75 |  | 604.85 | 3629.1 |  |  | 3794.95 | 485.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 156
4100 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм |  |  | М2 | 3.15 | 1.11 | 55.55 | 15.79 | 0.83 | 119.32 | 8.17 |  |  |  | 1 |  |  | 127.37 | 151.97 | 158.92 | 0 | 158.92 | 180.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.55
[5 empty] | 7.02 | 23.87 | 0.15 | 4.65 | 16.79 | 0.73 |  |  |  |  | 127.49 |  | -0.12 |  | 25.47 | 152.84 |  |  | 159.83 | 20.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.65
4101 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар3 л. 47)* устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм |  |  | М | 5.16 | 0.07 | 57.97 | 27.82 | 1.46 | 165.12 | 14.39 |  |  |  | 1 |  |  | 179.29 | 213.61 | 223.37 | 0 | 223.37 | 253.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.97
[5 empty] | 32 | 42.33 |  | 4.61 | 29.58 | 1.28 |  |  |  |  | 179.51 |  | -0.22 |  | 35.86 | 215.15 |  |  | 224.98 | 28.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.61
4102 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным |  |  | М | 12.08 | 0.07 | 35.03 | 65.1 | 3.41 | 277.62 | 33.68 |  |  |  | 1 |  |  | 310.79 | 369.35 | 386.23 | 0 | 386.23 | 439.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.03
[5 empty] | 32 | 99.06 |  | 2.72 | 69.23 | 3 |  |  |  |  | 311.3 |  | -0.51 |  | 62.16 | 372.95 |  |  | 389.99 | 49.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.72
4103 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.37 |  |  | 1.72 | 0.09 | 6.32 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 7.2 | 8.54 | 8.93 | 0 | 8.93 | 10.18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.23 | 2.61 |  |  | 1.82 | 0.08 |  |  |  |  | 7.21 |  | -0.01 |  | 1.44 | 8.64 |  |  | 9.03 | 1.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4104 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.13 |  | 0.21 | 0.58 | 0.03 | 2.38 | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  | 2.68 | 3.18 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21
[5 empty] | 2.23 | 0.89 |  | 0.02 | 0.62 | 0.03 |  |  |  |  | 2.68 |  |  |  | 0.54 | 3.22 |  |  | 3.37 | 0.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4105 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм |  |  | М2 | 1.51 | 0.03 | 89.67 | 8.12 | 0.42 | 126.72 | 4.2 |  |  |  | 1 |  |  | 130.86 | 156.59 | 163.75 | 0 | 163.75 | 185.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.67
[5 empty] | 2.23 | 12.35 |  | 7.13 | 8.63 | 0.37 |  |  |  |  | 130.92 |  | -0.06 |  | 26.17 | 157.03 |  |  | 164.21 | 21.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.13
4106 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.47 | 0.56 | 3.96 | 6.8 | 0.36 | 29.93 | 3.52 |  |  |  | 1 |  |  | 33.4 | 39.71 | 41.52 | 0 | 41.52 | 47.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.96
[5 empty] | 13.35 | 10.34 |  | 0.37 | 7.23 | 0.31 |  |  |  |  | 33.45 |  | -0.05 |  | 6.68 | 40.08 |  |  | 41.91 | 5.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
4107 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 1.63 | 0.02 | 8.1 | 8.78 | 0.46 | 41.1 | 4.54 |  |  |  | 1 |  |  | 45.57 | 54.2 | 56.68 | 0 | 56.68 | 64.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1
[5 empty] | 2.23 | 13.36 |  | 0.64 | 9.34 | 0.4 |  |  |  |  | 45.64 |  | -0.07 |  | 9.11 | 54.68 |  |  | 57.18 | 7.31 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.64
4108 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 33.81 |  |  | 156.69 | 8.2 | 577.16 | 81.06 |  |  |  | 1 |  |  | 656.99 | 779.72 | 815.35 | 0 | 815.35 | 930 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 203.69 | 238.42 |  |  | 166.63 | 7.22 |  |  |  |  | 658.22 |  | -1.23 |  | 131.4 | 788.39 |  |  | 824.42 | 105.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4109 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 11.47 | 0.06 | 21.8 | 53.14 | 2.78 | 219.33 | 27.49 |  |  |  | 1 |  |  | 246.4 | 292.74 | 306.12 | 0 | 306.12 | 348.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.8
[5 empty] | 203.69 | 80.86 |  | 1.73 | 56.51 | 2.45 |  |  |  |  | 246.82 |  | -0.42 |  | 49.28 | 295.68 |  |  | 309.19 | 39.59 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.73
4110 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 137.61 | 2.71 | 6921.08 | 741.6 | 38.83 | 10204.99 | 383.66 |  |  |  | 1 |  |  | 10582.83 | 12658.39 | 13236.88 | 0 | 13236.88 | 14980.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6921.08
[5 empty] | 203.69 | 1128.42 |  | 549.53 | 788.65 | 34.17 |  |  |  |  | 10588.65 |  | -5.82 |  | 2116.57 | 12699.4 |  |  | 13279.76 | 1700.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 549.53
4111 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 88.12 | 27.25 | 362.86 | 408.35 | 21.38 | 1928.36 | 211.26 |  |  |  | 1 |  |  | 2136.41 | 2541.12 | 2657.25 | 0 | 2657.25 | 3024.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 362.86
[5 empty] | 1 222.16 | 621.35 |  | 34.1 | 434.26 | 18.81 |  |  |  |  | 2139.62 |  | -3.21 |  | 427.28 | 2563.69 |  |  | 2680.85 | 343.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 34.1
4112 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 148.8 | 1.77 | 739.33 | 801.86 | 41.98 | 3752.39 | 414.84 |  |  |  | 1 |  |  | 4160.93 | 4948.78 | 5174.94 | 0 | 5174.94 | 5889.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 739.33
[5 empty] | 203.69 | 1220.12 |  | 57.64 | 852.74 | 36.95 |  |  |  |  | 4167.23 |  | -6.3 |  | 832.19 | 4993.12 |  |  | 5221.31 | 668.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.64
4113 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.22 |  |  | 1.03 | 0.05 | 3.8 | 0.53 |  |  |  | 1 |  |  | 4.32 | 5.12 | 5.35 | 0 | 5.35 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.34 | 1.57 |  |  | 1.1 | 0.05 |  |  |  |  | 4.33 |  | -0.01 |  | 0.86 | 5.18 |  |  | 5.41 | 0.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4114 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.16 | 0.35 | 0.02 | 1.46 | 0.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1.64 | 1.94 | 2.03 | 0 | 2.03 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1.34 | 0.53 |  | 0.01 | 0.37 | 0.02 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.33 | 1.97 |  |  | 2.06 | 0.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4115 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм |  |  | М2 | 0.91 | 0.02 | 39.89 | 4.88 | 0.26 | 61.04 | 2.52 |  |  |  | 1 |  |  | 63.52 | 75.96 | 79.43 | 0 | 79.43 | 89.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.89
[5 empty] | 1.34 | 7.42 |  | 3.16 | 5.19 | 0.22 |  |  |  |  | 63.56 |  | -0.04 |  | 12.7 | 76.22 |  |  | 79.7 | 10.2 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.16
4116 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 0.88 | 0.34 | 2.39 | 4.09 | 0.21 | 18.02 | 2.12 |  |  |  | 1 |  |  | 20.11 | 23.9 | 24.99 | 0 | 24.99 | 28.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39
[5 empty] | 8.04 | 6.23 |  | 0.22 | 4.35 | 0.19 |  |  |  |  | 20.14 |  | -0.03 |  | 4.02 | 24.13 |  |  | 25.23 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.22
4117 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.98 | 0.01 | 4.85 | 5.28 | 0.28 | 24.67 | 2.73 |  |  |  | 1 |  |  | 27.36 | 32.54 | 34.03 | 0 | 34.03 | 38.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.85
[5 empty] | 1.34 | 8.03 |  | 0.37 | 5.61 | 0.24 |  |  |  |  | 27.4 |  | -0.04 |  | 5.47 | 32.83 |  |  | 34.33 | 4.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.37
4118 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 2.78 |  |  | 12.9 | 0.68 | 47.52 | 6.67 |  |  |  | 1 |  |  | 54.09 | 64.2 | 67.13 | 0 | 67.13 | 76.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 16.77 | 19.63 |  |  | 13.72 | 0.59 |  |  |  |  | 54.19 |  | -0.1 |  | 10.82 | 64.91 |  |  | 67.87 | 8.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4119 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.94 | 0.01 | 1.82 | 4.38 | 0.23 | 18.09 | 2.26 |  |  |  | 1 |  |  | 20.32 | 24.14 | 25.24 | 0 | 25.24 | 28.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.82
[5 empty] | 16.77 | 6.66 |  | 0.14 | 4.65 | 0.2 |  |  |  |  | 20.35 |  | -0.03 |  | 4.06 | 24.38 |  |  | 25.49 | 3.27 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.14
4120 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 11.33 | 0.22 | 393.55 | 61.05 | 3.2 | 649.91 | 31.59 |  |  |  | 1 |  |  | 681.02 | 813.85 | 851.04 | 0 | 851.04 | 963.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 393.55
[5 empty] | 16.77 | 92.9 |  | 31.25 | 64.93 | 2.81 |  |  |  |  | 681.5 |  | -0.48 |  | 136.2 | 817.22 |  |  | 854.56 | 109.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.25
4121 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 7.26 | 2.24 | 27.76 | 33.62 | 1.76 | 155.6 | 17.39 |  |  |  | 1 |  |  | 172.73 | 205.42 | 214.81 | 0 | 214.81 | 244.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.76
[5 empty] | 100.63 | 51.16 |  | 1.75 | 35.76 | 1.55 |  |  |  |  | 172.99 |  | -0.26 |  | 34.55 | 207.28 |  |  | 216.76 | 27.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.75
4122 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 12.25 | 0.15 | 60.86 | 66.02 | 3.46 | 308.93 | 34.15 |  |  |  | 1 |  |  | 342.56 | 407.42 | 426.04 | 0 | 426.04 | 484.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.86
[5 empty] | 16.77 | 100.45 |  | 4.75 | 70.2 | 3.04 |  |  |  |  | 343.08 |  | -0.52 |  | 68.51 | 411.07 |  |  | 429.86 | 55.05 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.75
4123 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 11 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 13.09 |  |  | 60.68 | 3.18 | 223.52 | 31.39 |  |  |  | 1 |  |  | 254.43 | 301.96 | 315.76 | 0 | 315.76 | 360.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 78.88 | 92.33 |  |  | 64.53 | 2.8 |  |  |  |  | 254.91 |  | -0.48 |  | 50.89 | 305.32 |  |  | 319.27 | 40.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4124 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 4.44 | 0.02 | 8.46 | 20.58 | 1.08 | 84.97 | 10.65 |  |  |  | 1 |  |  | 95.46 | 113.41 | 118.59 | 0 | 118.59 | 135.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.46
[5 empty] | 78.88 | 31.32 |  | 0.67 | 21.89 | 0.95 |  |  |  |  | 95.62 |  | -0.16 |  | 19.09 | 114.55 |  |  | 119.78 | 15.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
4125 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 53.29 | 1.05 | 1021.7 | 287.19 | 15.04 | 2161.72 | 148.58 |  |  |  | 1 |  |  | 2308.04 | 2753.77 | 2879.62 | 0 | 2879.62 | 3267.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1021.7
[5 empty] | 78.88 | 436.99 |  | 81.11 | 305.41 | 13.23 |  |  |  |  | 2310.3 |  | -2.26 |  | 461.61 | 2769.65 |  |  | 2896.23 | 370.86 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 81.11
4126 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 52.01 | 20.02 | 110.7 | 241.02 | 12.62 | 1026.75 | 124.69 |  |  |  | 1 |  |  | 1149.55 | 1366.13 | 1428.56 | 0 | 1428.56 | 1627.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.7
[5 empty] | 473.27 | 366.74 |  | 8.23 | 256.31 | 11.11 |  |  |  |  | 1151.44 |  | -1.89 |  | 229.91 | 1379.46 |  |  | 1442.5 | 184.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.23
4127 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 57.62 | 0.69 | 286.31 | 310.53 | 16.26 | 1453.15 | 160.65 |  |  |  | 1 |  |  | 1611.36 | 1916.46 | 2004.04 | 0 | 2004.04 | 2280.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286.31
[5 empty] | 78.88 | 472.5 |  | 22.32 | 330.23 | 14.31 |  |  |  |  | 1613.8 |  | -2.44 |  | 322.27 | 1933.63 |  |  | 2021.99 | 258.92 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 22.32
4128 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар3 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.14 |  |  | 0.66 | 0.03 | 2.44 | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  | 2.78 | 3.3 | 3.45 | 0 | 3.45 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.86 | 1.01 |  |  | 0.71 | 0.03 |  |  |  |  | 2.78 |  |  |  | 0.56 | 3.34 |  |  | 3.49 | 0.43 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4129 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.05 |  | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.94 | 0.12 |  |  |  | 1 |  |  | 1.06 | 1.26 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 0.86 | 0.34 |  | 0.01 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.21 | 1.27 |  |  | 1.33 | 0.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4130 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.58 | 0.01 | 29.36 | 3.13 | 0.16 | 43.22 | 1.62 |  |  |  | 1 |  |  | 44.82 | 53.62 | 56.07 | 0 | 56.07 | 63.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.36
[5 empty] | 0.86 | 4.76 |  | 2.33 | 3.33 | 0.14 |  |  |  |  | 44.84 |  | -0.02 |  | 8.96 | 53.78 |  |  | 56.24 | 7.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.33
4131 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) |  |  | М2 | 0.38 | 0.14 | 10.88 | 1.93 | 0.1 | 19.01 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 19.99 | 23.88 | 24.97 | 0 | 24.97 | 28.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.88
[5 empty] | 0.86 | 2.92 | 0.02 | 0.9 | 2.05 | 0.09 |  |  |  |  | 20.01 |  | -0.02 |  | 4 | 23.99 |  |  | 25.09 | 3.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.9
4132 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 0.63 | 0.01 | 3.14 | 3.38 | 0.18 | 15.87 | 1.75 |  |  |  | 1 |  |  | 17.59 | 20.92 | 21.88 | 0 | 21.88 | 24.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.14
[5 empty] | 0.86 | 5.15 |  | 0.25 | 3.6 | 0.16 |  |  |  |  | 17.62 |  | -0.03 |  | 3.52 | 21.11 |  |  | 22.08 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.25
4133 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 15 ар3 л. 47)* подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.6 | 0.02 |  | 3.18 | 0.17 | 11.74 | 1.65 |  |  |  | 1 |  |  | 13.36 | 15.85 | 16.57 | 0 | 16.57 | 18.89 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.93 | 4.84 |  |  | 3.38 | 0.15 |  |  |  |  | 13.39 |  | -0.03 |  | 2.67 | 16.03 |  |  | 16.76 | 2.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4134 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.22 |  | 0.32 | 1.01 | 0.05 | 4.08 | 0.52 |  |  |  | 1 |  |  | 4.59 | 5.45 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32
[5 empty] | 3.93 | 1.54 |  | 0.03 | 1.08 | 0.05 |  |  |  |  | 4.6 |  | -0.01 |  | 0.92 | 5.51 |  |  | 5.76 | 0.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4135 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 3.38 | 0.06 | 54.52 | 15.67 | 0.82 | 116.63 | 8.11 |  |  |  | 1 |  |  | 124.62 | 148.68 | 155.47 | 0 | 155.47 | 176.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.52
[5 empty] | 3.93 | 23.85 |  | 4.32 | 16.67 | 0.72 |  |  |  |  | 124.74 |  | -0.12 |  | 24.92 | 149.54 |  |  | 156.37 | 20.02 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.32
4136 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.68 | 0.75 | 5.97 | 7.76 | 0.41 | 35.76 | 4.02 |  |  |  | 1 |  |  | 39.72 | 47.23 | 49.39 | 0 | 49.39 | 56.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.97
[5 empty] | 23.6 | 11.81 |  | 0.45 | 8.25 | 0.36 |  |  |  |  | 39.78 |  | -0.06 |  | 7.94 | 47.66 |  |  | 49.84 | 6.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.45
4137 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 3.54 | 0.06 | 15.38 | 16.4 | 0.86 | 77.06 | 8.49 |  |  |  | 1 |  |  | 85.42 | 101.59 | 106.23 | 0 | 106.23 | 120.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.38
[5 empty] | 3.93 | 24.96 |  | 1.2 | 17.44 | 0.76 |  |  |  |  | 85.55 |  | -0.13 |  | 17.08 | 102.5 |  |  | 107.18 | 13.73 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.2
4138 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 24 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 16 ар3 л. 47 - узел 7 ар3 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.51 | 0.01 |  | 2.71 | 0.14 | 10.01 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  | 11.39 | 13.51 | 14.13 | 0 | 14.13 | 16.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.35 | 4.13 |  |  | 2.89 | 0.13 |  |  |  |  | 11.41 |  | -0.02 |  | 2.28 | 13.67 |  |  | 14.3 | 1.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4139 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.19 |  | 0.27 | 0.86 | 0.05 | 3.47 | 0.45 |  |  |  | 1 |  |  | 3.91 | 4.64 | 4.85 | 0 | 4.85 | 5.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 3.35 | 1.31 |  | 0.02 | 0.92 | 0.04 |  |  |  |  | 3.92 |  | -0.01 |  | 0.78 | 4.69 |  |  | 4.9 | 0.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4140 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 2.88 | 0.05 | 82.73 | 13.36 | 0.7 | 138.57 | 6.91 |  |  |  | 1 |  |  | 145.37 | 173.7 | 181.64 | 0 | 181.64 | 205.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.73
[5 empty] | 3.35 | 20.33 |  | 6.57 | 14.21 | 0.62 |  |  |  |  | 145.48 |  | -0.11 |  | 29.07 | 174.44 |  |  | 182.41 | 23.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.57
4141 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.9 | 0.85 | 6.78 | 8.82 | 0.46 | 40.63 | 4.56 |  |  |  | 1 |  |  | 45.12 | 53.65 | 56.1 | 0 | 56.1 | 63.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.78
[5 empty] | 26.8 | 13.42 |  | 0.51 | 9.38 | 0.41 |  |  |  |  | 45.19 |  | -0.07 |  | 9.02 | 54.14 |  |  | 56.61 | 7.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
4142 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 3.02 | 0.05 | 13.09 | 13.99 | 0.73 | 65.67 | 7.24 |  |  |  | 1 |  |  | 72.8 | 86.59 | 90.55 | 0 | 90.55 | 103.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.09
[5 empty] | 3.35 | 21.28 |  | 1.02 | 14.87 | 0.64 |  |  |  |  | 72.91 |  | -0.11 |  | 14.56 | 87.36 |  |  | 91.36 | 11.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.02
4143 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 2.05 | 0.03 | 8.73 | 11.04 | 0.58 | 50.1 | 5.71 |  |  |  | 1 |  |  | 55.72 | 66.25 | 69.28 | 0 | 69.28 | 78.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.73
[5 empty] | 3.35 | 16.8 |  | 0.67 | 11.74 | 0.51 |  |  |  |  | 55.81 |  | -0.09 |  | 11.14 | 66.86 |  |  | 69.92 | 8.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.67
4144 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар3 л. 47)* дополнительный слой стеклосетки |  |  | М2 | 9.54 | 0.13 | 40.67 | 51.39 | 2.69 | 233.25 | 26.59 |  |  |  | 1 |  |  | 259.44 | 308.48 | 322.58 | 0 | 322.58 | 367.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.67
[5 empty] | 15.59 | 78.2 |  | 3.15 | 54.65 | 2.37 |  |  |  |  | 259.84 |  | -0.4 |  | 51.89 | 311.33 |  |  | 325.56 | 41.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.15
4145 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 30 ар3 л. 47)* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 4.87 | 0.06 | 25.21 | 26.26 | 1.37 | 123.9 | 13.58 |  |  |  | 1 |  |  | 137.27 | 163.27 | 170.73 | 0 | 170.73 | 194.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.21
[5 empty] | 15.33 | 39.95 |  | 1.92 | 27.92 | 1.21 |  |  |  |  | 137.48 |  | -0.21 |  | 27.45 | 164.72 |  |  | 172.25 | 22.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.92
4146 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 108.38 | 0.58 | 478.66 | 584.04 | 30.58 | 2667.11 | 302.15 |  |  |  | 1 |  |  | 2964.67 | 3525.31 | 3686.42 | 0 | 3686.42 | 4196.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478.66
[5 empty] | 291.18 | 888.68 |  | 36.56 | 621.1 | 26.91 |  |  |  |  | 2969.26 |  | -4.59 |  | 592.93 | 3557.6 |  |  | 3720.19 | 476.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 36.56
4147 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) узлы б,в,г (ар3 л. 46)* заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар3 л. 46) |  |  | М | 20.14 | 0.27 | 519.33 | 108.54 | 5.68 | 960.55 | 56.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1015.85 | 1213.02 | 1268.46 | 0 | 1268.46 | 1437.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519.33
[5 empty] | 112.21 | 165.16 |  | 41.14 | 115.43 | 5 |  |  |  |  | 1016.7 |  | -0.85 |  | 203.17 | 1219.02 |  |  | 1274.73 | 163.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 41.14
4148 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар3 л. 46) |  |  | М | 6.51 | 0.35 | 387.87 | 35.05 | 1.84 | 547.8 | 18.13 |  |  |  | 1 |  |  | 565.65 | 676.85 | 707.78 | 0 | 707.78 | 800.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 387.87
[5 empty] | 98.91 | 53.12 | 0.21 | 30.69 | 37.27 | 1.61 |  |  |  |  | 565.93 |  | -0.28 |  | 113.13 | 678.78 |  |  | 709.8 | 90.9 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 30.69
4149 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) проклейка стеклосеткой и заполнение мастикой типа alfa sealant учтено в лок. смете на кладку наружных стен* подготовка поверхностей из блоков ячеистого бетона (прим. п. 8 ар3 л. 47)* теплоизоляцион |  |  | М2 | 232.04 | 21.7 | 2838.34 | 1162.79 | 60.88 | 7368.45 | 601.57 |  |  |  | 1 |  |  | 7960.89 | 9488.77 | 9922.41 | 0 | 9922.41 | 11268.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2838.34
[5 empty] | 223.24 | 1769.31 |  | 225.28 | 1236.57 | 53.58 |  |  |  |  | 7970.02 |  | -9.13 |  | 1592.18 | 9553.07 |  |  | 9989.65 | 1279.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 225.28
4150 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) нанесение декоративной теплоизоляционной штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 119.81 | 0.56 |  | 645.67 | 33.81 | 2378.89 | 334.04 |  |  |  | 1 |  |  | 2707.86 | 3213.73 | 3360.6 | 0 | 3360.6 | 3833.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 223.24 | 982.46 |  |  | 686.64 | 29.75 |  |  |  |  | 2712.93 |  | -5.07 |  | 541.57 | 3249.43 |  |  | 3397.93 | 435.09 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4151 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -7.66 | -0.13 | 832.35 | -38.37 | -2.01 | 756.96 | -19.85 |  |  |  | 1 |  |  | 737.41 | 887.02 | 927.56 | 0 | 927.56 | 1043.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 832.35
[5 empty] | - 223.24 | -58.38 |  | 66.07 | -40.8 | -1.77 |  |  |  |  | 737.11 |  | 0.3 |  | 147.48 | 884.89 |  |  | 925.33 | 118.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 66.07
4152 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 35 ар3 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 123.47 | 0.55 | 494.66 | 665.4 | 34.84 | 2985.42 | 344.24 |  |  |  | 1 |  |  | 3324.43 | 3952.52 | 4133.15 | 0 | 4133.15 | 4705.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494.66
[5 empty] | 152.34 | 1012.47 |  | 39.22 | 707.62 | 30.66 |  |  |  |  | 3329.66 |  | -5.23 |  | 664.89 | 3989.32 |  |  | 4171.63 | 534.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.22
4153 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 35 ар3 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 5.32 | 0.04 | 19.29 | 28.65 | 1.5 | 126.31 | 14.82 |  |  |  | 1 |  |  | 140.9 | 167.5 | 175.15 | 0 | 175.15 | 199.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.29
[5 empty] | 7.68 | 43.59 |  | 1.45 | 30.47 | 1.32 |  |  |  |  | 141.13 |  | -0.23 |  | 28.18 | 169.08 |  |  | 176.8 | 22.64 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.45
4154 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) с люлек* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 118.33 | 0.53 | 366.6 | 637.7 | 33.39 | 2743.61 | 329.91 |  |  |  | 1 |  |  | 3068.51 | 3646.96 | 3813.63 | 0 | 3813.63 | 4343.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 366.6
[5 empty] | 146 | 970.33 |  | 27.52 | 678.16 | 29.38 |  |  |  |  | 3073.52 |  | -5.01 |  | 613.7 | 3682.21 |  |  | 3850.49 | 493.04 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 27.52
4155 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 35 ар3 л. 47)* отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 2.96 | 0.02 | 10.75 | 15.96 | 0.84 | 70.39 | 8.26 |  |  |  | 1 |  |  | 78.52 | 93.34 | 97.61 | 0 | 97.61 | 111.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.75
[5 empty] | 4.28 | 24.29 |  | 0.81 | 16.98 | 0.74 |  |  |  |  | 78.65 |  | -0.13 |  | 15.7 | 94.22 |  |  | 98.53 | 12.61 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.81
4156 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 36 ар3 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 20.85 | 0.09 | 83.47 | 112.34 | 5.88 | 503.99 | 58.12 |  |  |  | 1 |  |  | 561.23 | 667.26 | 697.75 | 0 | 697.75 | 794.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.47
[5 empty] | 25.72 | 170.94 |  | 6.62 | 119.47 | 5.18 |  |  |  |  | 562.11 |  | -0.88 |  | 112.25 | 673.48 |  |  | 704.25 | 90.18 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 6.62
4157 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 36 ар3 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 3.42 | 0.02 | 10.6 | 18.43 | 0.97 | 79.32 | 9.54 |  |  |  | 1 |  |  | 88.71 | 105.43 | 110.25 | 0 | 110.25 | 125.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.6
[5 empty] | 4.22 | 28.05 |  | 0.8 | 19.6 | 0.85 |  |  |  |  | 88.86 |  | -0.15 |  | 17.74 | 106.45 |  |  | 111.32 | 14.26 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.8
4158 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 37 ар3 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 1.71 | 0.01 |  | 9.23 | 0.48 | 34 | 4.77 |  |  |  | 1 |  |  | 38.7 | 45.92 | 48.02 | 0 | 48.02 | 54.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.19 | 14.04 |  |  | 9.81 | 0.43 |  |  |  |  | 38.77 |  | -0.07 |  | 7.74 | 46.44 |  |  | 48.56 | 6.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4159 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 3) (ар3 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -0.11 |  | 9.53 | -0.55 | -0.03 | 8.23 | -0.28 |  |  |  | 1 |  |  | 7.95 | 9.58 | 10.02 | 0 | 10.02 | 11.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.53
[5 empty] | -3.19 | -0.83 |  | 0.72 | -0.58 | -0.03 |  |  |  |  | 7.95 |  |  |  | 1.59 | 9.54 |  |  | 9.98 | 1.28 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.72
4160 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных стен (поз. 3 ар3 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) |  |  | М2 | 22.58 | 3.4 | 724.52 | 116.4 | 6.09 | 1211.75 | 60.22 |  |  |  | 1 |  |  | 1271.06 | 1518.84 | 1588.25 | 0 | 1588.25 | 1799.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 724.52
[5 empty] | 153.28 | 175.06 | 2.05 | 57.14 | 123.78 | 5.36 |  |  |  |  | 1271.97 |  | -0.91 |  | 254.21 | 1525.27 |  |  | 1594.97 | 204.22 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.14
4161 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар3 л. 34)* облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 850.17 | 2029.94 | 24705.4 | 4623.94 | 242.1 | 45069.92 | 2392.18 |  |  |  | 1 |  |  | 47425.78 | 56655.28 | 59244.43 | 0 | 59244.43 | 67132.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24705.4
[5 empty] | 167.12 | 6376.51 | 659.31 | 1961.65 | 4917.33 | 213.05 |  |  |  |  | 47462.1 |  | -36.32 |  | 9485.16 | 56910.94 |  |  | 59511.77 | 7620.37 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1961.65
4162 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка козырьков (для к-1) (поз. 6 ар3 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 132.27 | 315.81 | 3843.59 | 719.38 | 37.67 | 7011.85 | 372.17 |  |  |  | 1 |  |  | 7378.37 | 8814.26 | 9217.07 | 0 | 9217.07 | 10444.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3843.59
[5 empty] | 26 | 992.04 | 102.57 | 305.19 | 765.02 | 33.15 |  |  |  |  | 7384.02 |  | -5.65 |  | 1475.67 | 8854.04 |  |  | 9258.67 | 1185.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 305.19
4163 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) покрытие бортиков козырьков профлистом (для к-2,к-5) (поз. 7 ар3 л. 34)* облицовка профлистом с полимерным покрытием |  |  | М2 | 4.29 | 22.72 | 265.02 | 20.24 | 1.22 | 384.5 | 12.04 |  |  |  | 1 |  |  | 396.36 | 474.35 | 496.03 | 0 | 496.03 | 561.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265.02
[5 empty] | 8.51 | 29.33 | 6.08 | 21.03 | 23.87 | 1.07 |  |  |  |  | 396.54 |  | -0.18 |  | 79.27 | 475.63 |  |  | 497.37 | 63.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 21.03
4164 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка цоколя (поз. 16 ар3 л. 34)* облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (ар3 л. 71, узел с6 ар4 л. 73) |  |  | М2 | 5.38 | 0.96 | 68.56 | 29.01 | 1.52 | 180.75 | 15.01 |  |  |  | 1 |  |  | 195.53 | 233.03 | 243.68 | 0 | 243.68 | 276.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.56
[5 empty] | 1.13 | 43.97 | 0.17 | 4.54 | 30.85 | 1.34 |  |  |  |  | 195.76 |  | -0.23 |  | 39.11 | 234.64 |  |  | 245.36 | 31.41 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.54
4165 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 20 ар3 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар3 л. 47, прим. п. 3 ар3 л. 34) |  |  | М2 | 0.3 | 0.05 | 9.73 | 1.56 | 0.08 | 16.27 | 0.81 |  |  |  | 1 |  |  | 17.07 | 20.4 | 21.33 | 0 | 21.33 | 24.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.73
[5 empty] | 2.06 | 2.35 | 0.03 | 0.77 | 1.66 | 0.07 |  |  |  |  | 17.08 |  | -0.01 |  | 3.41 | 20.48 |  |  | 21.41 | 2.75 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.77
4166 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 3) (ар3 л. 30-34,47,71) отделка наружных откосов (поз. 21 ар3 л. 34)* монтаж стального откоса |  |  | М2 | 24.09 | 2.89 | 1109.03 | 111.6 | 5.84 | 1610.78 | 57.74 |  |  |  | 1 |  |  | 1667.64 | 1995 | 2086.17 | 0 | 2086.17 | 2360.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1109.03
[5 empty] | 27.02 | 169.49 | 0.32 | 88.11 | 118.68 | 5.14 |  |  |  |  | 1668.52 |  | -0.88 |  | 333.53 | 2001.17 |  |  | 2092.62 | 267.96 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 88.11
4167 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле |  |  | ПЕРЕСТАНОВОК | 3.74 |  |  | 20.75 | 1.09 | 76.45 | 10.74 |  |  |  | 1 |  |  | 87.03 | 103.28 | 108 | 0 | 108 | 123.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.099 | 31.58 |  |  | 22.07 | 0.96 |  |  |  |  | 87.19 |  | -0.16 |  | 17.41 | 104.44 |  |  | 109.21 | 13.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4168 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 3) стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 3883.18 |  |  |  | 3883.18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3883.18 | 4659.82 | 4872.77 | 0 | 4872.77 | 5496.72 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 956.4491 | [9 empty] | 3883.18 |  |  |  | 776.64 | 4659.82 |  |  | 4872.77 | 623.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4169 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего слоя экструдированного пенополистирола (прим. п. 1 ар3 л. 47) |  |  | М2 | 6.37 | 0.24 |  | 34.33 | 1.8 | 126.68 | 17.76 |  |  |  | 1 |  |  | 144.17 | 171.11 | 178.93 | 0 | 178.93 | 204.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 35.61 | 52.23 |  |  | 36.5 | 1.58 |  |  |  |  | 144.44 |  | -0.27 |  | 28.83 | 173 |  |  | 180.91 | 23.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4170 | Ж2-90-90 | Демонтажные работы (секция 3) (ар л. 47) демонтаж существующего минераловатного утеплителя (прим. п. 1 ар3 л. 47) |  |  | М2 | 19.73 | 0.76 |  | 106.33 | 5.57 | 392.43 | 55.01 |  |  |  | 1 |  |  | 446.6 | 530.04 | 554.26 | 0 | 554.26 | 632.17 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 105.5 | 161.79 |  |  | 113.08 | 4.9 |  |  |  |  | 447.44 |  | -0.84 |  | 89.32 | 535.92 |  |  | 560.41 | 71.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4171 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) погрузка материалов от демонтажа |  |  | М3 | 0.43 | 14.26 |  | 2.31 | 0.12 | 19.26 | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  | 20.44 | 24.4 | 25.52 | 0 | 25.52 | 28.96 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.67 |  | 3.52 |  | 2.46 | 0.11 |  |  |  |  | 20.46 |  | -0.02 |  | 4.09 | 24.53 |  |  | 25.66 | 3.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4172 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) транспорт (30км) |  |  | Т | [5 empty] | 131.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 131.67 | 158 | 165.22 | 0 | 165.22 | 186.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 15.9596 |  |  | 131.67 | [6 empty] | 131.67 |  |  |  | 26.33 | 158 |  |  | 165.22 | 21.15 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4173 | Ж2-90-90 | Погрузка строительного мусора (секция 3) затраты по приемке отходов |  |  | М3 | [9 empty] | 166.76 | 1 |  |  | 166.76 | 200.11 | 209.26 | 0 | 209.26 | 236.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.6703 | [9 empty] | 166.76 |  |  |  | 33.35 | 200.11 |  |  | 209.26 | 26.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4174 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 1 ар4 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 100мм на мастике |  |  | М2 | 12.59 | 0.46 | 741.98 | 67.82 | 3.55 | 1051.35 | 35.09 |  |  |  | 1 |  |  | 1085.91 | 1299.35 | 1358.73 | 0 | 1358.73 | 1537.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 741.98
[5 empty] | 21.11 | 103.2 |  | 59.09 | 72.13 | 3.12 |  |  |  |  | 1086.44 |  | -0.53 |  | 217.18 | 1303.09 |  |  | 1362.64 | 174.48 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 59.09
4175 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по наружным ж/б конструкциям в уровне цоколя и подвала здания (поз. 2 ар4 л. 47)* устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола м-35 толщ. 500мм на мастике |  |  | М2 | 1.29 | 0.05 | 49.58 | 6.97 | 0.37 | 79.28 | 3.61 |  |  |  | 1 |  |  | 82.83 | 99.01 | 103.53 | 0 | 103.53 | 117.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.58
[5 empty] | 2.17 | 10.61 |  | 3.96 | 7.42 | 0.32 |  |  |  |  | 82.89 |  | -0.06 |  | 16.57 | 99.4 |  |  | 103.94 | 13.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.96
4176 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 3 ар4 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 150мм |  |  | М2 | 79.96 | 28.1 | 3461.49 | 401.26 | 21.01 | 5244.88 | 207.59 |  |  |  | 1 |  |  | 5449.32 | 6517 | 6814.83 | 0 | 6814.83 | 7713.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3461.49
[5 empty] | 178.44 | 606.71 | 3.85 | 281.1 | 426.72 | 18.49 |  |  |  |  | 5452.47 |  | -3.15 |  | 1089.86 | 6539.18 |  |  | 6838.02 | 875.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 281.1
4177 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление (поз. 4 ар3 л. 47)* теплоизоляция из плит белтеп марки вент 50 толщ. 50мм |  |  | М2 | 1.81 | 0.63 | 31.89 | 9.06 | 0.47 | 68.48 | 4.69 |  |  |  | 1 |  |  | 73.1 | 87.22 | 91.21 | 0 | 91.21 | 103.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.89
[5 empty] | 4.03 | 13.7 | 0.09 | 2.67 | 9.64 | 0.42 |  |  |  |  | 73.17 |  | -0.07 |  | 14.62 | 87.72 |  |  | 91.73 | 11.76 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.67
4178 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по верхним и боковым откосам проемов в наружных стенах (поз. 5 ар4 л. 47)* устройство теплоизоляции откосов из плит минераловатных вент 50 толщ. 50мм |  |  | М | 7.96 | 0.11 | 89.38 | 42.88 | 2.25 | 254.55 | 22.19 |  |  |  | 1 |  |  | 276.4 | 329.3 | 344.35 | 0 | 344.35 | 391.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.38
[5 empty] | 49.33 | 65.25 |  | 7.1 | 45.6 | 1.98 |  |  |  |  | 276.74 |  | -0.34 |  | 55.28 | 331.68 |  |  | 346.84 | 44.42 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.1
4179 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя откосов по плитам минераловатным |  |  | М | 18.62 | 0.11 | 54.02 | 100.35 | 5.25 | 427.96 | 51.92 |  |  |  | 1 |  |  | 479.09 | 569.36 | 595.38 | 0 | 595.38 | 678.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.02
[5 empty] | 49.33 | 152.7 |  | 4.19 | 106.72 | 4.62 |  |  |  |  | 479.88 |  | -0.79 |  | 95.82 | 574.91 |  |  | 601.18 | 76.99 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4.19
4180 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне парапета здания (поз. 6 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.72 |  |  | 3.34 | 0.17 | 12.29 | 1.73 |  |  |  | 1 |  |  | 13.99 | 16.61 | 17.37 | 0 | 17.37 | 19.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.34 | 5.08 |  |  | 3.55 | 0.15 |  |  |  |  | 14.02 |  | -0.03 |  | 2.8 | 16.79 |  |  | 17.56 | 2.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4181 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.24 |  | 0.48 | 1.13 | 0.06 | 4.68 | 0.58 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.24 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48
[5 empty] | 4.34 | 1.72 |  | 0.04 | 1.2 | 0.05 |  |  |  |  | 5.26 |  | -0.01 |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.04
4182 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 180мм |  |  | М2 | 2.93 | 0.06 | 174.78 | 15.8 | 0.83 | 246.92 | 8.17 |  |  |  | 1 |  |  | 254.97 | 305.09 | 319.03 | 0 | 319.03 | 360.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.78
[5 empty] | 4.34 | 24.04 |  | 13.88 | 16.8 | 0.73 |  |  |  |  | 255.09 |  | -0.12 |  | 50.99 | 305.96 |  |  | 319.94 | 40.98 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.88
4183 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 2.86 | 1.1 | 7.73 | 13.26 | 0.69 | 58.39 | 6.86 |  |  |  | 1 |  |  | 65.15 | 77.45 | 80.99 | 0 | 80.99 | 92.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.73
[5 empty] | 26.03 | 20.17 |  | 0.73 | 14.1 | 0.61 |  |  |  |  | 65.25 |  | -0.1 |  | 13.03 | 78.18 |  |  | 81.75 | 10.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.73
4184 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 3.17 | 0.04 | 15.74 | 17.09 | 0.89 | 79.95 | 8.84 |  |  |  | 1 |  |  | 88.66 | 105.44 | 110.26 | 0 | 110.26 | 125.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.74
[5 empty] | 4.34 | 26 |  | 1.23 | 18.17 | 0.79 |  |  |  |  | 88.79 |  | -0.13 |  | 17.73 | 106.39 |  |  | 111.25 | 14.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.23
4185 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям и перемычкам из ячеистого бетона (поз. 7 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 54.82 |  |  | 254.02 | 13.3 | 935.68 | 131.42 |  |  |  | 1 |  |  | 1065.1 | 1264.08 | 1321.85 | 0 | 1321.85 | 1507.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 330.22 | 386.52 |  |  | 270.14 | 11.7 |  |  |  |  | 1067.1 |  | -2 |  | 213.02 | 1278.12 |  |  | 1336.53 | 171.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4186 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 18.59 | 0.1 | 35.35 | 86.16 | 4.51 | 355.63 | 44.57 |  |  |  | 1 |  |  | 399.52 | 474.66 | 496.35 | 0 | 496.35 | 565.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.35
[5 empty] | 330.22 | 131.1 |  | 2.81 | 91.63 | 3.97 |  |  |  |  | 400.2 |  | -0.68 |  | 79.9 | 479.42 |  |  | 501.33 | 64.19 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.81
4187 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 223.1 | 4.39 | 11220.14 | 1202.28 | 62.95 | 16543.98 | 621.99 |  |  |  | 1 |  |  | 17156.53 | 20521.36 | 21459.19 | 0 | 21459.19 | 24285.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11220.14
[5 empty] | 330.22 | 1829.39 |  | 890.87 | 1278.56 | 55.4 |  |  |  |  | 17165.97 |  | -9.44 |  | 3431.31 | 20587.84 |  |  | 21528.71 | 2756.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 890.87
4188 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 142.85 | 44.18 | 588.25 | 662 | 34.66 | 3126.17 | 342.48 |  |  |  | 1 |  |  | 3463.45 | 4119.54 | 4307.8 | 0 | 4307.8 | 4902.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 588.25
[5 empty] | 1 981.31 | 1007.3 |  | 55.28 | 704 | 30.5 |  |  |  |  | 3468.65 |  | -5.2 |  | 692.69 | 4156.14 |  |  | 4346.07 | 556.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 55.28
4189 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 241.23 | 2.87 | 1198.54 | 1299.97 | 68.06 | 6083.29 | 672.54 |  |  |  | 1 |  |  | 6745.62 | 8022.86 | 8389.5 | 0 | 8389.5 | 9548.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1198.54
[5 empty] | 330.22 | 1978.05 |  | 93.44 | 1382.46 | 59.9 |  |  |  |  | 6755.83 |  | -10.21 |  | 1349.12 | 8094.74 |  |  | 8464.66 | 1083.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 93.44
4190 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 8 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.92 |  |  | 4.26 | 0.22 | 15.69 | 2.2 |  |  |  | 1 |  |  | 17.86 | 21.19 | 22.16 | 0 | 22.16 | 25.29 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.54 | 6.48 |  |  | 4.53 | 0.2 |  |  |  |  | 17.89 |  | -0.03 |  | 3.57 | 21.43 |  |  | 22.41 | 2.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4191 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.31 |  | 0.59 | 1.45 | 0.08 | 5.98 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 6.72 | 7.98 | 8.34 | 0 | 8.34 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.59
[5 empty] | 5.54 | 2.2 |  | 0.05 | 1.54 | 0.07 |  |  |  |  | 6.73 |  | -0.01 |  | 1.34 | 8.06 |  |  | 8.42 | 1.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.05
4192 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 130мм |  |  | М2 | 3.74 | 0.07 | 164.96 | 20.17 | 1.06 | 252.43 | 10.43 |  |  |  | 1 |  |  | 262.7 | 314.12 | 328.48 | 0 | 328.48 | 371.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.96
[5 empty] | 5.54 | 30.69 |  | 13.1 | 21.45 | 0.93 |  |  |  |  | 262.86 |  | -0.16 |  | 52.54 | 315.24 |  |  | 329.65 | 42.21 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 13.1
4193 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 3.65 | 1.41 | 9.87 | 16.94 | 0.89 | 74.6 | 8.76 |  |  |  | 1 |  |  | 83.23 | 98.94 | 103.46 | 0 | 103.46 | 117.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.87
[5 empty] | 33.25 | 25.77 |  | 0.93 | 18.01 | 0.78 |  |  |  |  | 83.36 |  | -0.13 |  | 16.65 | 99.88 |  |  | 104.44 | 13.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.93
4194 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 4.05 | 0.05 | 20.09 | 21.81 | 1.14 | 102.05 | 11.28 |  |  |  | 1 |  |  | 113.16 | 134.58 | 140.73 | 0 | 140.73 | 160.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.09
[5 empty] | 5.54 | 33.19 |  | 1.56 | 23.2 | 1.01 |  |  |  |  | 113.33 |  | -0.17 |  | 22.63 | 135.79 |  |  | 142 | 18.17 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.56
4195 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б и кирпичным конструкциям (поз. 10 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 5.15 |  |  | 23.86 | 1.25 | 87.88 | 12.34 |  |  |  | 1 |  |  | 100.03 | 118.72 | 124.15 | 0 | 124.15 | 141.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 31.01 | 36.3 |  |  | 25.37 | 1.1 |  |  |  |  | 100.22 |  | -0.19 |  | 20.01 | 120.04 |  |  | 125.53 | 16.08 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4196 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 1.75 | 0.01 | 3.32 | 8.09 | 0.42 | 33.38 | 4.19 |  |  |  | 1 |  |  | 37.51 | 44.57 | 46.61 | 0 | 46.61 | 53.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.32
[5 empty] | 31.01 | 12.31 |  | 0.26 | 8.6 | 0.37 |  |  |  |  | 37.57 |  | -0.06 |  | 7.5 | 45.01 |  |  | 47.07 | 6.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.26
4197 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 20.95 | 0.41 | 727.73 | 112.9 | 5.91 | 1201.77 | 58.41 |  |  |  | 1 |  |  | 1259.29 | 1504.91 | 1573.68 | 0 | 1573.68 | 1782.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 727.73
[5 empty] | 31.01 | 171.79 |  | 57.77 | 120.06 | 5.2 |  |  |  |  | 1260.18 |  | -0.89 |  | 251.86 | 1511.15 |  |  | 1580.21 | 202.34 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 57.77
4198 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 13.42 | 4.15 | 51.34 | 62.17 | 3.26 | 287.74 | 32.16 |  |  |  | 1 |  |  | 319.41 | 379.86 | 397.22 | 0 | 397.22 | 452.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.34
[5 empty] | 186.07 | 94.6 |  | 3.24 | 66.12 | 2.86 |  |  |  |  | 319.9 |  | -0.49 |  | 63.88 | 383.29 |  |  | 400.81 | 51.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.24
4199 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 22.65 | 0.27 | 112.57 | 122.07 | 6.39 | 571.27 | 63.16 |  |  |  | 1 |  |  | 633.47 | 753.42 | 787.85 | 0 | 787.85 | 896.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.57
[5 empty] | 31.01 | 185.75 |  | 8.78 | 129.82 | 5.62 |  |  |  |  | 634.43 |  | -0.96 |  | 126.69 | 760.16 |  |  | 794.9 | 101.79 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 8.78
4200 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям (поз. 11 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 11.22 |  |  | 52 | 2.72 | 191.55 | 26.9 |  |  |  | 1 |  |  | 218.04 | 258.77 | 270.6 | 0 | 270.6 | 308.64 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 67.6 | 79.13 |  |  | 55.3 | 2.4 |  |  |  |  | 218.45 |  | -0.41 |  | 43.61 | 261.65 |  |  | 273.61 | 35.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4201 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 3.81 | 0.02 | 7.23 | 17.64 | 0.92 | 72.79 | 9.13 |  |  |  | 1 |  |  | 81.78 | 97.16 | 101.6 | 0 | 101.6 | 115.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.23
[5 empty] | 67.6 | 26.84 |  | 0.57 | 18.76 | 0.81 |  |  |  |  | 81.92 |  | -0.14 |  | 16.36 | 98.14 |  |  | 102.62 | 13.14 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.57
4202 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 45.67 | 0.9 | 875.63 | 246.12 | 12.89 | 1852.63 | 127.33 |  |  |  | 1 |  |  | 1978.03 | 2360.03 | 2467.88 | 0 | 2467.88 | 2799.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 875.63
[5 empty] | 67.6 | 374.5 |  | 69.51 | 261.74 | 11.34 |  |  |  |  | 1979.96 |  | -1.93 |  | 395.61 | 2373.64 |  |  | 2482.11 | 317.82 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 69.51
4203 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 44.58 | 17.16 | 94.87 | 206.56 | 10.82 | 879.97 | 106.87 |  |  |  | 1 |  |  | 985.22 | 1170.84 | 1224.35 | 0 | 1224.35 | 1394.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.87
[5 empty] | 405.62 | 314.31 |  | 7.06 | 219.67 | 9.52 |  |  |  |  | 986.84 |  | -1.62 |  | 197.04 | 1182.26 |  |  | 1236.29 | 158.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.06
4204 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 49.38 | 0.59 | 245.36 | 266.12 | 13.93 | 1245.33 | 137.68 |  |  |  | 1 |  |  | 1380.92 | 1642.39 | 1717.45 | 0 | 1717.45 | 1954.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 245.36
[5 empty] | 67.6 | 404.93 |  | 19.13 | 283.01 | 12.26 |  |  |  |  | 1383.01 |  | -2.09 |  | 276.18 | 1657.1 |  |  | 1732.83 | 221.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 19.13
4205 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по ж/б конструкциям в уровне технического этажа здания (поз. 14 ар4 л. 47)* подготовка поверхности |  |  | М2 | 0.24 |  |  | 1.1 | 0.06 | 4.05 | 0.57 |  |  |  | 1 |  |  | 4.61 | 5.47 | 5.72 | 0 | 5.72 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.43 | 1.67 |  |  | 1.17 | 0.05 |  |  |  |  | 4.62 |  | -0.01 |  | 0.92 | 5.53 |  |  | 5.78 | 0.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4206 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.08 |  | 0.16 | 0.37 | 0.02 | 1.55 | 0.19 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 | 2.06 | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 1.43 | 0.57 |  | 0.01 | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 0.35 | 2.09 |  |  | 2.18 | 0.29 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.01
4207 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 150мм |  |  | М2 | 0.97 | 0.02 | 48.74 | 5.21 | 0.27 | 71.8 | 2.69 |  |  |  | 1 |  |  | 74.45 | 89.05 | 93.12 | 0 | 93.12 | 105.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.74
[5 empty] | 1.43 | 7.92 |  | 3.86 | 5.54 | 0.24 |  |  |  |  | 74.49 |  | -0.04 |  | 14.89 | 89.34 |  |  | 93.42 | 11.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.86
4208 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм (второй слой) |  |  | М2 | 0.64 | 0.23 | 18.04 | 3.21 | 0.17 | 31.57 | 1.66 |  |  |  | 1 |  |  | 33.2 | 39.66 | 41.47 | 0 | 41.47 | 46.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.04
[5 empty] | 1.43 | 4.86 | 0.03 | 1.49 | 3.42 | 0.15 |  |  |  |  | 33.23 |  | -0.03 |  | 6.64 | 39.84 |  |  | 41.66 | 5.33 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.49
4209 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным |  |  | М2 | 1.04 | 0.01 | 5.2 | 5.63 | 0.29 | 26.35 | 2.91 |  |  |  | 1 |  |  | 29.22 | 34.75 | 36.34 | 0 | 36.34 | 41.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2
[5 empty] | 1.43 | 8.57 |  | 0.4 | 5.99 | 0.26 |  |  |  |  | 29.26 |  | -0.04 |  | 5.84 | 35.06 |  |  | 36.66 | 4.69 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
4210 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижней грани плиты перекрытия над проходом в осях 20-21 и а-е (поз. 15 ар4 л. 47)* подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.68 | 0.02 |  | 3.63 | 0.19 | 13.4 | 1.88 |  |  |  | 1 |  |  | 15.25 | 18.1 | 18.93 | 0 | 18.93 | 21.59 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.49 | 5.53 |  |  | 3.86 | 0.17 |  |  |  |  | 15.28 |  | -0.03 |  | 3.05 | 18.3 |  |  | 19.14 | 2.45 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4211 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.25 |  | 0.37 | 1.16 | 0.06 | 4.66 | 0.6 |  |  |  | 1 |  |  | 5.25 | 6.24 | 6.53 | 0 | 6.53 | 7.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37
[5 empty] | 4.49 | 1.76 |  | 0.03 | 1.23 | 0.05 |  |  |  |  | 5.26 |  | -0.01 |  | 1.05 | 6.3 |  |  | 6.59 | 0.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4212 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 250мм |  |  | М2 | 3.86 | 0.07 | 256.95 | 17.91 | 0.94 | 343.4 | 9.27 |  |  |  | 1 |  |  | 352.53 | 422.04 | 441.33 | 0 | 441.33 | 499.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256.95
[5 empty] | 4.49 | 27.25 |  | 20.4 | 19.05 | 0.83 |  |  |  |  | 352.67 |  | -0.14 |  | 70.51 | 423.04 |  |  | 442.38 | 56.65 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 20.4
4213 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.91 | 0.86 | 6.82 | 8.87 | 0.46 | 40.87 | 4.59 |  |  |  | 1 |  |  | 45.39 | 53.98 | 56.45 | 0 | 56.45 | 64.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.82
[5 empty] | 26.96 | 13.5 |  | 0.51 | 9.44 | 0.41 |  |  |  |  | 45.46 |  | -0.07 |  | 9.08 | 54.47 |  |  | 56.96 | 7.3 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.51
4214 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 4.04 | 0.07 | 17.57 | 18.74 | 0.98 | 88.05 | 9.7 |  |  |  | 1 |  |  | 97.6 | 116.09 | 121.4 | 0 | 121.4 | 138.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.57
[5 empty] | 4.49 | 28.52 |  | 1.38 | 19.93 | 0.86 |  |  |  |  | 97.75 |  | -0.15 |  | 19.52 | 117.12 |  |  | 122.48 | 15.68 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.38
4215 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по нижним граням плит перекрытия (поз. 16 ар4 л. 47)* подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.54 | 0.01 |  | 2.86 | 0.15 | 10.54 | 1.48 |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 14.24 | 14.89 | 0 | 14.89 | 16.97 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.53 | 4.35 |  |  | 3.04 | 0.13 |  |  |  |  | 12.02 |  | -0.02 |  | 2.4 | 14.4 |  |  | 15.06 | 1.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4216 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.2 |  | 0.27 | 0.91 | 0.05 | 3.63 | 0.47 |  |  |  | 1 |  |  | 4.09 | 4.86 | 5.08 | 0 | 5.08 | 5.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27
[5 empty] | 3.53 | 1.38 |  | 0.02 | 0.96 | 0.04 |  |  |  |  | 4.1 |  | -0.01 |  | 0.82 | 4.91 |  |  | 5.13 | 0.66 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.02
4217 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 50мм |  |  | М2 | 3.04 | 0.06 | 48.92 | 14.08 | 0.74 | 104.73 | 7.28 |  |  |  | 1 |  |  | 111.9 | 133.5 | 139.6 | 0 | 139.6 | 158.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.92
[5 empty] | 3.53 | 21.42 |  | 3.89 | 14.97 | 0.65 |  |  |  |  | 112.01 |  | -0.11 |  | 22.38 | 134.28 |  |  | 140.42 | 17.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.89
4218 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 1.5 | 0.68 | 5.35 | 6.97 | 0.36 | 32.09 | 3.6 |  |  |  | 1 |  |  | 35.64 | 42.38 | 44.32 | 0 | 44.32 | 50.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.35
[5 empty] | 21.17 | 10.6 |  | 0.4 | 7.41 | 0.32 |  |  |  |  | 35.69 |  | -0.05 |  | 7.13 | 42.77 |  |  | 44.73 | 5.72 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.4
4219 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 3.18 | 0.06 | 13.8 | 14.73 | 0.77 | 69.21 | 7.62 |  |  |  | 1 |  |  | 76.71 | 91.24 | 95.41 | 0 | 95.41 | 108.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.8
[5 empty] | 3.53 | 22.42 |  | 1.08 | 15.67 | 0.68 |  |  |  |  | 76.83 |  | -0.12 |  | 15.34 | 92.05 |  |  | 96.26 | 12.32 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.08
4220 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление между торцами 3 и 4 секци1 (поз. 17 ар4 л. 47)* утепление минераловатными плитами белтеп фасад 15 толщ. 150мм между торцами 3 и 4 секции |  |  | М3 | 10.37 | 0.36 | 503.59 | 48.05 | 2.52 | 720.73 | 24.86 |  |  |  | 1 |  |  | 745.21 | 891.6 | 932.35 | 0 | 932.35 | 1054.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 503.59
[5 empty] | 2.42 | 72.91 | 0.21 | 39.99 | 51.1 | 2.21 |  |  |  |  | 745.59 |  | -0.38 |  | 149.04 | 894.25 |  |  | 935.12 | 119.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 39.99
4221 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) утепление по плите перекрытия в пом. 25 лоджии на отм. +4. 200 (поз. 18 ар4 л. 47 - узел 7 ар4 л. 43)* подготовка нижней поверхности перекрытия |  |  | М2 | 0.79 | 0.02 |  | 4.21 | 0.22 | 15.53 | 2.18 |  |  |  | 1 |  |  | 17.68 | 20.99 | 21.95 | 0 | 21.95 | 25.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.2 | 6.41 |  |  | 4.48 | 0.19 |  |  |  |  | 17.71 |  | -0.03 |  | 3.54 | 21.22 |  |  | 22.19 | 2.84 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4222 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) огрунтовка |  |  | М2 | 0.29 |  | 0.43 | 1.33 | 0.07 | 5.37 | 0.69 |  |  |  | 1 |  |  | 6.05 | 7.19 | 7.52 | 0 | 7.52 | 8.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43
[5 empty] | 5.2 | 2.03 |  | 0.03 | 1.42 | 0.06 |  |  |  |  | 6.06 |  | -0.01 |  | 1.21 | 7.26 |  |  | 7.59 | 0.97 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.03
4223 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство теплоизоляции из плит минераловатных фасад 15 толщ. 100мм |  |  | М2 | 4.48 | 0.09 | 128.38 | 20.74 | 1.09 | 215.08 | 10.73 |  |  |  | 1 |  |  | 225.65 | 269.63 | 281.95 | 0 | 281.95 | 319.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.38
[5 empty] | 5.2 | 31.56 |  | 10.2 | 22.06 | 0.96 |  |  |  |  | 225.81 |  | -0.16 |  | 45.13 | 270.78 |  |  | 283.15 | 36.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 10.2
4224 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) механическое крепление теплоизоляционных плит |  |  | ШТ | 2.95 | 1.33 | 10.52 | 13.68 | 0.72 | 63.04 | 7.08 |  |  |  | 1 |  |  | 70.01 | 83.26 | 87.06 | 0 | 87.06 | 99.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.52
[5 empty] | 41.6 | 20.82 |  | 0.79 | 14.55 | 0.63 |  |  |  |  | 70.12 |  | -0.11 |  | 14 | 84.01 |  |  | 87.84 | 11.24 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.79
4225 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) устройство армирующего слоя из полимерных материалов |  |  | М2 | 4.68 | 0.08 | 20.31 | 21.71 | 1.14 | 101.94 | 11.23 |  |  |  | 1 |  |  | 113 | 134.4 | 140.54 | 0 | 140.54 | 159.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.31
[5 empty] | 5.2 | 33.03 |  | 1.59 | 23.08 | 1 |  |  |  |  | 113.17 |  | -0.17 |  | 22.6 | 135.6 |  |  | 141.79 | 18.16 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.59
4226 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) добавляется при устройстве второго слоя |  |  | М2 | 3.18 | 0.04 | 13.57 | 17.14 | 0.9 | 77.8 | 8.87 |  |  |  | 1 |  |  | 86.53 | 102.89 | 107.59 | 0 | 107.59 | 122.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.57
[5 empty] | 5.2 | 26.08 |  | 1.05 | 18.23 | 0.79 |  |  |  |  | 86.67 |  | -0.14 |  | 17.31 | 103.84 |  |  | 108.58 | 13.91 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.05
4227 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) дополнительный слой стеклосетки (прим. п. 30 ар4 л. 47)* дополнительный слой стеклосетки |  |  | М2 | 6.04 | 0.08 | 25.74 | 32.54 | 1.7 | 147.67 | 16.83 |  |  |  | 1 |  |  | 164.24 | 195.29 | 204.21 | 0 | 204.21 | 232.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.74
[5 empty] | 9.87 | 49.51 |  | 2 | 34.6 | 1.5 |  |  |  |  | 164.5 |  | -0.26 |  | 32.85 | 197.09 |  |  | 206.09 | 26.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2
4228 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) обработка выступающих углов теплоизоляции (прим. п. 31 ар4 л. 47)* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 5.71 | 0.07 | 29.56 | 30.78 | 1.61 | 145.26 | 15.92 |  |  |  | 1 |  |  | 160.94 | 191.42 | 200.17 | 0 | 200.17 | 227.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.56
[5 empty] | 17.97 | 46.83 |  | 2.26 | 32.73 | 1.42 |  |  |  |  | 161.18 |  | -0.24 |  | 32.19 | 193.13 |  |  | 201.96 | 25.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.26
4229 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек* монтаж уголков алюминиевых с перфорированными стенками |  |  | М | 127.11 | 0.68 | 561.37 | 685.01 | 35.87 | 3128.17 | 354.39 |  |  |  | 1 |  |  | 3477.18 | 4134.74 | 4323.7 | 0 | 4323.7 | 4922.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 561.37
[5 empty] | 341.52 | 1042.32 |  | 42.88 | 728.48 | 31.56 |  |  |  |  | 3482.56 |  | -5.38 |  | 695.44 | 4172.62 |  |  | 4363.31 | 558.7 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 42.88
4230 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) узлы б,в,г (ар4 л. 46)* заполнение швов полиуретановой мастикой (прим. п. 5 ар4 л. 46) |  |  | М | 25.74 | 0.34 | 663.59 | 138.7 | 7.26 | 1227.38 | 71.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1298.04 | 1549.98 | 1620.81 | 0 | 1620.81 | 1837.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 663.59
[5 empty] | 143.38 | 211.04 |  | 52.56 | 147.5 | 6.39 |  |  |  |  | 1299.13 |  | -1.09 |  | 259.61 | 1557.65 |  |  | 1628.83 | 208.56 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 52.56
4231 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) герметизация шва уплотнительным жгутом (прим. п. 6 ар4 л. 46) |  |  | М | 6.63 | 0.35 | 395.2 | 35.71 | 1.87 | 558.16 | 18.48 |  |  |  | 1 |  |  | 576.36 | 689.65 | 721.17 | 0 | 721.17 | 815.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 395.2
[5 empty] | 100.78 | 54.13 | 0.21 | 31.27 | 37.98 | 1.65 |  |  |  |  | 576.64 |  | -0.28 |  | 115.27 | 691.63 |  |  | 723.24 | 92.62 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 31.27
4232 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) подготовка поверхностей из блоков ячеистого бетона (прим. п. 8 ар4 л. 47)* теплоизоляционная штукатурка толщ. 8мм |  |  | М2 | 250.42 | 23.42 | 3063.05 | 1254.93 | 65.71 | 7952.11 | 649.23 |  |  |  | 1 |  |  | 8591.48 | 10240.39 | 10708.38 | 0 | 10708.38 | 12161.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3063.05
[5 empty] | 240.93 | 1909.51 |  | 243.11 | 1334.56 | 57.82 |  |  |  |  | 8601.34 |  | -9.86 |  | 1718.3 | 10309.78 |  |  | 10780.94 | 1380.46 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 243.11
4233 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) нанесение декоративной теплоизоляционной штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 129.31 | 0.6 |  | 696.84 | 36.49 | 2567.4 | 360.51 |  |  |  | 1 |  |  | 2922.44 | 3468.4 | 3626.91 | 0 | 3626.91 | 4136.78 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 240.93 | 1060.31 |  |  | 741.05 | 32.11 |  |  |  |  | 2927.91 |  | -5.47 |  | 584.49 | 3506.93 |  |  | 3667.2 | 469.58 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4234 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -8.26 | -0.14 | 897.98 | -41.4 | -2.17 | 816.6 | -21.42 |  |  |  | 1 |  |  | 795.51 | 956.9 | 1000.63 | 0 | 1000.63 | 1126.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 897.98
[5 empty] | - 240.93 | -63 |  | 71.27 | -44.03 | -1.91 |  |  |  |  | 795.18 |  | 0.33 |  | 159.1 | 954.61 |  |  | 998.24 | 127.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 71.27
4235 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 36 ар4 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 171.33 | 0.76 | 686.6 | 923.31 | 48.34 | 4142.83 | 477.67 |  |  |  | 1 |  |  | 4613.25 | 5484.85 | 5735.51 | 0 | 5735.51 | 6530.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 686.6
[5 empty] | 211.39 | 1404.92 |  | 54.46 | 981.9 | 42.54 |  |  |  |  | 4620.5 |  | -7.25 |  | 922.65 | 5535.9 |  |  | 5788.89 | 741.25 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 54.46
4236 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по стенам по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 36 ар4 л. 47)* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 8.62 | 0.07 | 31.27 | 46.44 | 2.43 | 204.74 | 24.02 |  |  |  | 1 |  |  | 228.4 | 271.51 | 283.92 | 0 | 283.92 | 323.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.27
[5 empty] | 12.45 | 70.66 |  | 2.35 | 49.38 | 2.14 |  |  |  |  | 228.76 |  | -0.36 |  | 45.68 | 274.08 |  |  | 286.61 | 36.71 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.35
4237 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) с люлек* отделка стен защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 191.77 | 0.85 | 594.1 | 1033.47 | 54.11 | 4446.32 | 534.66 |  |  |  | 1 |  |  | 4972.86 | 5910.29 | 6180.39 | 0 | 6180.39 | 7039.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 594.1
[5 empty] | 236.61 | 1572.53 |  | 44.6 | 1099.04 | 47.62 |  |  |  |  | 4980.98 |  | -8.12 |  | 994.57 | 5967.43 |  |  | 6240.14 | 799.03 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 44.6
4238 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой по низу плит перекрытий по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 36 ар4 л. 47)* отделка низа плит перекрытий защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 5.92 | 0.05 | 21.5 | 31.93 | 1.67 | 140.76 | 16.52 |  |  |  | 1 |  |  | 157.03 | 186.67 | 195.2 | 0 | 195.2 | 222.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5
[5 empty] | 8.56 | 48.58 |  | 1.61 | 33.95 | 1.47 |  |  |  |  | 157.28 |  | -0.25 |  | 31.41 | 188.44 |  |  | 197.05 | 25.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 1.61
4239 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из теплоизоляционной штукатурки (прим. п. 37 ар4 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из теплой штукатурки толщ. 2мм |  |  | М2 | 23.07 | 0.1 | 92.56 | 124.31 | 6.51 | 557.9 | 64.31 |  |  |  | 1 |  |  | 621.23 | 738.6 | 772.35 | 0 | 772.35 | 879.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.56
[5 empty] | 28.46 | 189.15 |  | 7.34 | 132.2 | 5.73 |  |  |  |  | 622.21 |  | -0.98 |  | 124.25 | 745.48 |  |  | 779.54 | 99.81 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.34
4240 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по утеплению из штукатурки diamant 220k (прим. п. 37 ар4 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 3.57 | 0.02 | 11.04 | 19.22 | 1.01 | 82.69 | 9.94 |  |  |  | 1 |  |  | 92.48 | 109.91 | 114.93 | 0 | 114.93 | 130.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.04
[5 empty] | 4.4 | 29.24 |  | 0.83 | 20.44 | 0.89 |  |  |  |  | 92.63 |  | -0.15 |  | 18.5 | 110.98 |  |  | 116.05 | 14.87 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.83
4241 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) защитно-отделочный слой откосов по бетону и кирпичу (прим. п. 38 ар4 л. 47)* отделка откосов защитно-отделочным слоем из состава diamant 220k |  |  | М2 | 1.86 | 0.01 |  | 10.01 | 0.52 | 36.87 | 5.18 |  |  |  | 1 |  |  | 41.97 | 49.81 | 52.09 | 0 | 52.09 | 59.41 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.46 | 15.23 |  |  | 10.64 | 0.46 |  |  |  |  | 42.05 |  | -0.08 |  | 8.39 | 50.36 |  |  | 52.67 | 6.74 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4242 | Ж2-30-20 | Теплоизоляция фасадов (секция 4) (ар4 л. 44-47) исключается до толщины слоя 2мм из расценки е15-280-6 |  |  | М2 | -0.12 |  | 10.34 | -0.59 | -0.03 | 8.94 | -0.31 |  |  |  | 1 |  |  | 8.63 | 10.39 | 10.86 | 0 | 10.86 | 12.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.34
[5 empty] | -3.46 | -0.9 |  | 0.78 | -0.63 | -0.03 |  |  |  |  | 8.63 |  |  |  | 1.73 | 10.36 |  |  | 10.83 | 1.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 0.78
4243 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных стен (поз. 3 ар4 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) |  |  | М2 | 44.84 | 6.76 | 1438.85 | 231.17 | 12.1 | 2406.51 | 119.6 |  |  |  | 1 |  |  | 2524.29 | 3016.37 | 3154.22 | 0 | 3154.22 | 3573.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1438.85
[5 empty] | 304.41 | 347.67 | 4.08 | 113.47 | 245.84 | 10.65 |  |  |  |  | 2526.11 |  | -1.82 |  | 504.86 | 3029.15 |  |  | 3167.58 | 405.6 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 113.47
4244 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) вентилируемая фасадная система (поз. 4 ар4 л. 34)* облицовка фасадов плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 1775.22 | 4238.68 | 51586.86 | 9655.16 | 505.53 | 94109.64 | 4995.06 |  |  |  | 1 |  |  | 99028.87 | 118300.8 | 123707.15 | 0 | 123707.15 | 140177.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51586.86
[5 empty] | 348.96 | 13314.67 | 1376.68 | 4096.09 | 10267.78 | 444.87 |  |  |  |  | 99104.7 |  | -75.83 |  | 19805.77 | 118834.64 |  |  | 124265.39 | 15911.95 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 4096.09
4245 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка козырьков (поз. 6 ар4 л. 34)* облицовка козырьков плитами из керамогранита размером 600х600мм по металлическому каркасу |  |  | М2 | 122.7 | 292.98 | 3565.67 | 667.37 | 34.94 | 6504.84 | 345.26 |  |  |  | 1 |  |  | 6844.86 | 8176.93 | 8550.62 | 0 | 8550.62 | 9689.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3565.67
[5 empty] | 24.12 | 920.31 | 95.16 | 283.11 | 709.71 | 30.75 |  |  |  |  | 6850.1 |  | -5.24 |  | 1368.97 | 8213.83 |  |  | 8589.21 | 1099.83 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 283.11
4246 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка цоколя (поз. 16 ар4 л. 34)* облицовка стенок бетонными плитами 1пб39. 19. 4,5 на растворе м100 (узел с6 ар4 л. 73) |  |  | М2 | 9.15 | 1.63 | 116.41 | 49.29 | 2.58 | 307.04 | 25.5 |  |  |  | 1 |  |  | 332.15 | 395.86 | 413.95 | 0 | 413.95 | 470.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.41
[5 empty] | 1.92 | 74.71 | 0.29 | 7.73 | 52.42 | 2.27 |  |  |  |  | 332.54 |  | -0.39 |  | 66.43 | 398.58 |  |  | 416.79 | 53.36 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 7.73
4247 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 20 ар4 л. 34)* окраска фасадной силикатной атмосферостойкой краской с огрунтовкой (т. ч. сб. n15 таб. 5) (прим. п. 3-8 ар4 л. 47, прим. п. 3 ар4 л. 34) |  |  | М2 | 0.98 | 0.15 | 31.48 | 5.06 | 0.26 | 52.66 | 2.62 |  |  |  | 1 |  |  | 55.24 | 66.01 | 69.03 | 0 | 69.03 | 78.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.48
[5 empty] | 6.66 | 7.61 | 0.09 | 2.49 | 5.38 | 0.23 |  |  |  |  | 55.28 |  | -0.04 |  | 11.05 | 66.29 |  |  | 69.32 | 8.88 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 2.49
4248 | Ж2-30-20 | Наружная отделка (секция 4) (ар4 л. 30-34,47,73) отделка наружных откосов (поз. 21 ар4 л. 34)* монтаж стального откоса |  |  | М2 | 23.86 | 2.87 | 1098.36 | 110.53 | 5.79 | 1595.31 | 57.18 |  |  |  | 1 |  |  | 1651.62 | 1975.84 | 2066.14 | 0 | 2066.14 | 2337.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1098.36
[5 empty] | 26.76 | 167.86 | 0.32 | 87.27 | 117.54 | 5.09 |  |  |  |  | 1652.49 |  | -0.87 |  | 330.32 | 1981.94 |  |  | 2072.52 | 265.38 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 87.27
4249 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле |  |  | ПЕРЕСТАНОВОК | 4.6 |  |  | 25.58 | 1.34 | 94.22 | 13.23 |  |  |  | 1 |  |  | 107.25 | 127.28 | 133.1 | 0 | 133.1 | 151.81 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.587 | 38.92 |  |  | 27.2 | 1.18 |  |  |  |  | 107.45 |  | -0.2 |  | 21.45 | 128.7 |  |  | 134.58 | 17.23 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
4250 | Ж2-90-90 | Эксплуатация люлек (секция 4) стоимость эксплуатации люлек |  |  | МАШ/Ч |  | 5648.7 |  |  |  | 5648.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5648.7 | 6778.44 | 7088.21 | 0 | 7088.21 | 7995.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 391.3056 | [9 empty] | 5648.7 |  |  |  | 1129.74 | 6778.44 |  |  | 7088.21 | 907.63 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.819. |  | 46. 21-03. 7 вк2-с3 доп. 4 водопровод и канализацию встроенные помещения для жилого дома n3,cекция 4 (7-я очередь строительства) дополнение к смете вк2-с3 (лок. см. n432) см. ст. 41,296 т. р |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.0658e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4251 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация внутренняя бытовая канализация (к1. 2) добавляется к смете вк2-с3 доп. 3 n812 встроенные помещения прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб |  |  | М | -4.5 | -0.08 | -50.13 | -30.85 | -1.31 | -153.2 | -12.95 |  |  |  | 1 |  |  | -165.95 | -197.76 | -206.8 | 0 | -206.8 | -234.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -50.13
[5 empty] | -7 | -38.06 | -0.03 | -3.63 | -27.99 | -1.15 |  |  |  |  | -166.15 |  | 0.2 |  | -33.19 | -199.14 |  |  | -208.24 | -26.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -3.63
4252 | Ж3-10-50 | Здание - инженерное обеспечение. водоснабжение и канализация. бытовая канализация прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб д40мм |  |  | М | 4.5 | 0.08 | 50.13 | 30.85 | 1.31 | 153.2 | 12.95 |  |  |  | 1 |  |  | 165.95 | 197.76 | 206.8 | 0 | 206.8 | 234.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.13
[5 empty] | 7 | 38.06 | 0.03 | 3.63 | 27.99 | 1.15 |  |  |  |  | 166.15 |  | -0.2 |  | 33.19 | 199.14 |  |  | 208.24 | 26.67 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 3.63
смета 2.837. |  | 46. 21-03. 7 ов1-с3 доп. 2 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 3(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов1-с3 n460) |  |  |  | 4.33 | 0.22 | 925.18 | 30.18 | 1.28 | 1089.67 | 12.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1102.16 | 1321.25 | 1381.62 | 0 | 1381.62 | 1560.11 |  |  |  |  | 925.18 | 0 | 0
[6 empty] | 37.28 | 0 | 67.02 | 27.39 | 1.12 |  | 0 | 0 |  | 1102.35 | 0 | -0.19 | 0 | 220.42 | 1322.58 | 1.39 | 0 | 1383.01 | 177.1 |  |  |  |  | 67.02 | 0 | 0
4253 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 автоматический балансировочный клапан ав-рм д15(003z1402)ё |  |  | ШТ |  |  | -528.78 |  |  | -567.14 |  |  |  |  | 1 |  |  | -567.14 | -680.57 | -711.67 | 0 | -711.67 | -802.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -528.78
[5 empty] | -7 |  |  | -38.36 | [6 empty] | -567.14 |  |  |  | -113.43 | -680.57 |  |  | -711.67 | -91.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -38.36
4254 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях исключается |  |  | ШТ | -4.2 | -0.21 | -5.32 | -29.31 | -1.25 | -100.32 | -12.3 |  |  |  | 1 |  |  | -112.43 | -133.6 | -139.71 | 0 | -139.71 | -159.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.32
[5 empty] | -7 | -36.19 |  | -0.35 | -26.59 | -1.1 |  |  |  |  | -112.62 |  | 0.19 |  | -22.49 | -134.92 |  |  | -141.09 | -18.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.35
4255 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 3 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ | 8.4 | 0.42 | 1459.28 | 58.61 | 2.49 | 1754.28 | 24.61 |  |  |  | 1 |  |  | 1778.52 | 2131.6 | 2229.01 | 0 | 2229.01 | 2517.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1459.28
[5 empty] | 14 | 72.38 |  | 105.73 | 53.18 | 2.19 |  |  |  |  | 1778.89 |  | -0.37 |  | 355.7 | 2134.22 |  |  | 2231.75 | 285.77 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 105.73
4256 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  | РУБ | 0.13 | 0.01 |  | 0.88 | 0.04 | 2.85 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 3.21 | 3.82 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.54 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1.09 |  |  | 0.8 | 0.03 |  |  |  |  | 3.22 |  | -0.01 |  | 0.64 | 3.85 |  |  | 4.02 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.839. |  | 46. 21-03. 7 ов2-с3 доп. 2 отопление и вентиляцию встроенная часть,секция 4(7-я очередь стр-ва) (дополнение к локальной смете ов2-с3 n464) |  |  |  | 4.33 | 0.22 | 925.84 | 30.18 | 1.28 | 1090.37 | 12.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1102.86 | 1322.09 | 1382.5 | 0 | 1382.5 | 1561.11 |  |  |  |  | 925.84 | 0 | 0
[6 empty] | 37.28 | 0 | 67.06 | 27.39 | 1.12 |  | 0 | 0 |  | 1103.05 | 0 | -0.19 | 0 | 220.56 | 1323.42 | 1.39 | 0 | 1383.89 | 177.22 |  |  |  |  | 67.06 | 0 | 0
4257 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 автоматический балансировочный клапан ав-рм д15(003z1402) |  |  | ШТ |  |  | -528.78 |  |  | -567.14 |  |  |  |  | 1 |  |  | -567.14 | -680.57 | -711.67 | 0 | -711.67 | -802.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -528.78
[5 empty] | -7 |  |  | -38.36 | [6 empty] | -567.14 |  |  |  | -113.43 | -680.57 |  |  | -711.67 | -91.13 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -38.36
4258 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях исключается |  |  | ШТ | -4.2 | -0.21 | -5.32 | -29.31 | -1.25 | -100.32 | -12.3 |  |  |  | 1 |  |  | -112.43 | -133.6 | -139.71 | 0 | -139.71 | -159.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5.32
[5 empty] | -7 | -36.19 |  | -0.35 | -26.59 | -1.1 |  |  |  |  | -112.62 |  | 0.19 |  | -22.49 | -134.92 |  |  | -141.09 | -18.06 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.35
4259 | Ж3-20-10 | Отопление встроенные помещения. дом. 3,секция 4 установка балансировочных клапанов диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях |  |  | ШТ | 8.4 | 0.42 | 1459.94 | 58.61 | 2.49 | 1754.98 | 24.61 |  |  |  | 1 |  |  | 1779.22 | 2132.44 | 2229.89 | 0 | 2229.89 | 2518.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1459.94
[5 empty] | 14 | 72.38 |  | 105.77 | 53.18 | 2.19 |  |  |  |  | 1779.59 |  | -0.37 |  | 355.84 | 2135.06 |  |  | 2232.63 | 285.89 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | 105.77
4260 | Ж3-20-92 | Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления |  |  | РУБ | 0.13 | 0.01 |  | 0.88 | 0.04 | 2.85 | 0.37 |  |  |  | 1 |  |  | 3.21 | 3.82 | 3.99 | 0 | 3.99 | 4.54 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1.09 |  |  | 0.8 | 0.03 |  |  |  |  | 3.22 |  | -0.01 |  | 0.64 | 3.85 |  |  | 4.02 | 0.52 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281
смета 2.844. |  | 46. 21-03. 7 ас-с250 очередь 7 жд n3 секция 3,4 встроенные помещения общестроительные работы (внутренняя отделка) к лок. см. n501,n750,n751 |  |  |  | 729.81 | 243.85 | 4301.53 | 3649.6 | 191.08 | 18190.78 | 1888.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20050.26 | 23858.54 | 24948.91 | 0 | 24948.91 | 28381.59 |  |  |  |  | 4301.53 | 0 | 0
[6 empty] | 5414.1 | 139.17 | 341.24 | 3881.22 | 168.16 |  | 0 | 0 |  | 20078.92 | 0 | -28.66 | 0 | 4010.08 | 24060.34 | 211.04 | 0 | 25159.95 | 3221.64 |  |  |  |  | 341.24 | 0 | 0
4261 | Ж2-40-20-10 | Внутренняя отделка стен помещений общего пользования подвала на отм. -3. 150 (секция 3) (ар3 л. 39,42) (исключается) исключаются п. п. 190-193 лок. см. n501 улучшенная покраска по бетону (прим. п. 12в ар3 л. 42) сплошное выравнивание раство |  |  | М2 | -0.42 | -0.13 | -2.49 | -2.21 | -0.12 | -10.9 | -1.15 |  |  |  | 1 |  |  | -12.03 | -14.32 | -14.97 | 0 | -14.97 | -17.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.49
[5 empty] | -1.15 | -3.3 | -0.07 | -0.2 | -2.35 | -0.1 |  |  |  |  | -12.05 |  | 0.02 |  | -2.41 | -14.44 |  |  | -15.1 | -1.94 | 1 | 1 | 3.441 | 3.0281 | -0.2