Комплексный План мероприятий

транспортного обеспечения микрорайона «Северный Берег»

| - этап (краткосрочная перспектива, 2024 год, в том числе выполненные мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ожидаемый эффект |  | Исполнитель |
| 1. | Уличная сеть в границах жилого района «Северный Берег» и на связях с магистральной сетью города |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция существующего участка и строительство продления ул. Будславской | Транспортное обслуживание новых жилых домов общественным пассажирским транспортом |  | УП «УКС Мингорисполкома» (участок от ул.Проектируемая №7 до ул.Проектируемой №9 - июль 2024 г. ввод в эксплуатацию) ГП «Гордорстрой» ГПО «Минскстрой» (участок от ул.Проектируемой №9 до ул.П.Меделки) |
| 1.2 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию: - ул.Проектируемая №4 (от ул.Проектируемой №1 до ул. Проектируемой №7); - ул. Проектируемая №5; - ул.Проектируемая №6 (от ул.Проектируемая №7 до ул.Проектируемой №9); - ул.Проектируемая №3 и ул.Павлины Медёлки до ул.Проектируемой №9; - ул.Проектируемая №9; - продление ул.Карастояновой (от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6); - ул. Проектируемая №7 (от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6). | Транспортное обеспечение микрорайона «Северный Берег» |  | УП «УКС Мингорисполкома», ГПО «Минскстрой» |
| 2. | Сопутствующие мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия ул. Пригородной, пер.Червякова | Снятие избыточной транспортной нагрузки с проблемного перекрёстка Долгиновский тракт – ул. Орловская за счёт реализации альтернативного маршрута проезда |  | ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома» |
| 2.2 | Организация маршрутов пассажирского транспорта для связи жилого района «Северный Берег» с метрополитеном и центральной частью Минска | Транспортное обслуживание жилого района «Северный берег» общественным пассажирским транспортом |  | ГП «Столичный транспорт и связь» |
| - этап (среднесрочная перспектива, 2025-2027 гг.) |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Орловская, ул.Сурганова |  |  |  |
| 3.1 | Организация левопоротных карманов на пересечении с ул.Гая, ул.Азизова |  | Повышение безопасности движения на перекрёстках, повышение пропускной способности ул. Орловской. | ГП «Гордорстрой» УП «Минскинжпроект» УГАИ ГУВД Мингорисполкома |
| 3.2 | Увеличение левоповоротного кармана на пересечении ул.Сурганова с ул.Л.Беды |  | Повышение безопасности на перекрестках, повышение пропускной способности | ГП «Гордорстрой» * (в случае необходимости выполнения ПИР и СМР) ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома» * (в случае возможности выполнения работ в рамках текущего ремонта) УП «Минскинжпроект» УГАИ ГУВД Мингорисполкома |
| 4 | Долгиновский тракт |  |  |  |
| 4.1 | Обустройство временного остановочного пункта маршрутного пассажирского транспорта на месте существующей приуличной парковки возле магазина «Щедрый» по адресу Долгиновский тракт, 30 |  | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности в зоне размещения остановочного пункта | ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома» * (в случае возможности выполнения работ в рамках текущего ремонта) ГП «Гордорстрой» * (в случае необходимости выполнения ПИР и СМР) УГАИ ГУВД Мингорисполкома ГП «Столичный транспорт и связь» ГП «Минсктранс» УП «Минскинжпроект» |
| 4.3 | Строительство единого светофорного объекта на пересечении Долгиновский тракт – пер.Червякова и Долгиновский тракт – ул. Пригородная |  | Повышение безопасности дорожного движения на рядом расположенных перекрёстках, организация альтернативного объезда проблемного перекрёстка Долгиновский тракт – ул. Орловская. | ГУВД Мингорисполкома |
| 4.4 | Реконструкция трамвайных путей по ул.Даумана и Старовиленскому тракту от пр.Машерова до ул.Осипенко |  | Обеспечение транспортного обслуживания населения крупного жилого образования. | ГП «Гордорстрой» ГП «Минсктранс» |
| 5 | Ул. Лилии Карастояновой |  |  |  |
| 5.1 | Строительство продления ул. Карастояновой от ул. Некрасова до ул.Проектируемая №6. | Транспортное обеспечение микрорайона «Северный Берег», повышение пропускной способности. |  | УП «УКС Мингорисполкома» |
| 5.2 | Реконструкция ул. Карастояновой на участке от ул.Орловской до ул.Некрасова в г.Минске |  |  | ГП «Гордорстрой» |
| 5.3 | Устройство транспортной развязки на пересечении ул.Карастояновой с МКАД в г.Минске |  |  |  |
| 6. | Долгиновский тракт |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция Долгиновского тракта от пер. Червякова до ул. Орловской в г.Минске (по трассе существующего Старовиленского тракта) | Повышение пропускной способности |  | ГП «Гордорстрой» |
| 7 | Сопутствующие мероприятия |  |  |  |
| 7.1 | Перенос ДС «Карастояновой» и пригородной автостанции на площадку по ул. Кульман |  | Обеспечение транспортного обслуживания жилого района «Северный Берег» за счёт реализации участка продления ул. Карастояновой до МКАД. | ГП «Гордорстрой» ГП «Минсктранс» |
| 8 | Уличная сеть в границах жилого района «Северный Берег» и на связях с магистральной сетью города |  |  |  |
| 8.1 | Строительство третьего транспортного кольца (от ул. Карастояновой до ул. Проектируемой №10) | Транспортное обеспечение микрорайона «Северный Берег», повышение пропускной способности |  | УП «УКС Мингорисполкома» ГП «Гордорстрой» |
| 8.2 | Строительство ул. Проектируемой №3 (от ул. Проектируемой №6 до третьего транспортного кольца) |  |  |  |
| 8.3 | Строительство ул. Проектируемой №4 до Долгиновского тракта |  |  |  |
| 8.4 | Строительство ул. Проектируемой №17 (от Долгиновского тракта до ул. Проектируемой №27) |  |  |  |
| 8.5 | Строительство ул. Проектируемой №8 (от ул. Карастояновой до Долгиновского тракта) |  |  |  |
| 8.6 | Строительство ул. Проектируемой №27 (от третьего транспортного кольца до пер. Ермака) |  |  |  |
| 8.7 | Строительство ул. Проектируемой №39 на участке от ул. Карастояновой до Нововиленской (по трассе ул. Пригородной) |  |  |  |
| 9 | Маршрутный пассажирский транспорт |  |  |  |
| 9.1 | Строительство диспетчерской станции (ДС «Северный Берег») и обустройство ее зарядными комплексами для зарядки электробусов | Организация работы новых маршрутов по ул. Карастояновой и новому участку Старовиленского тракта «ДС Северный Берег – РК Академическая» и «ДС Северный Берег – ст.м. Пушкинская» с использованием экологически чистых видов транспорта. Повышение статуса ОПТ за счёт новых и более коротких маршрутов на связях комплекса «Северный Берег» с метрополитеном и центральной частью г. Минска. |  | УП «УКС Мингорисполкома» |
| 9.2 | Приобретение 16 ед. электробусов |  |  | Главное финансовое управление Мингорисполкома Комитет экономики Мингорисполкома ГП «Минсктранс» |
| - этап (долгосрочная перспектива, после 2027 г.) |  |  |  |  |
| 10. | Строительство и реконструкция магистральной и местной улично-дорожной сети, запуск новых маршрутов пассажирского транспорта в соответствии с планами реализации застройки комплекса «Северный берег», внедрение подсистем интеллектуальной транспортной системы на новых участках улично-дорожной сети проектируемого комплекса и на связях с другой городской территорией, в том числе: - реконструкция ул. Нововиленской с модернизацией пересечения ул. Нововиленская – ул. Орловская; -реконструкция ул.М.Богдановича на участке от ул.Некрасова до ул.Широкая; - строительство транспортной развязки МКАД – ул. Проектируемая (на продлении ул. Нововиленской); - строительство 3-го транспортного кольца с выходами на ул. Максима Богдановича - Логойский тракт и просп. Победителей; - организация подвозящих маршрутов к новым станциям 3-й линии метрополитена «Парк Дружбы Народов», «Переспа», «Зелёный Луг»; - устройство заездных карманов на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств. Обособление первых полос для движения маршрутных транспортных средств, коммунальной и спец. техники на ул.Орловской (на участке от ул.Нововиленской до ул. Карастаяновой) - приобретение нового подвижного состава; - прочие мероприятия, в том числе, строительство улично-дорожной сети и сети маршрутного пассажирского транспорта, предусмотренные в рамках развития транспортной инфраструктуры комплекса «Северный Берег». | Обеспечение транспортного обслуживания населения крупного жилого образования. |  | Коммунальные службы Мингорисполкома ГП «Гордорстрой» УГАИ ГУВД Мингорисполкома ГП «Столичный транспорт и связь» ГП «Минсктранс» ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома» УП «Минскинжпроект» |

| Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома |  | В.В.Гутько |
| --- | --- | --- |
| ГПО Горремавтодор Мингорисполкома |  | М.Е.Белоус |
| УГАИ ГУВД Мингорисполкома |  | С.В.Бабич |
| УП «УКС Мингорисполкома» |  | А.К.Бобарико |
| УП «Минскградо» |  | О.М.Верамей |
| УП «Минскинжпроект» |  | А.П.Говорко |
| УП «Минскметропроект» |  | М.В.Рудько |
| ГПО «Минскстрой» |  | А.А.Терехов |
| ГП «Гордорстрой» |  | С.П.Панев |
| ГП «Столичный транспорт и связь» ГП «Минсктранс» |  | Ю.С.Супранович О.А.Дзюбенко |