## С2Б су-808 (hidden)
Форма С-2б
|  | Заказчик | Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Миноблисполкома», Минская обл., Минский р-н, п.Михановичи,административно-бытовое здание к.1 | [7 empty] | УНП | 600545750
|  | Генподрядчик (подрядчик) | ОАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 220012 г. Минск, ул. Чернышевского, 10а | [7 empty] | УНП | 100289293
|  | Субподрядчик | ООО «СУ-808» 220093, г. Минск, ул. 1-ая Радиаторная, д.122 | [7 empty] | УНП | 193613146
|  | Объект | «Комплекс индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Южный» на 15 участков» (одноквартирный жилой дом № 2 и №9)
(наименование, адрес)
|  | Часть объекта | ЖИЛОЙ ДОМ №2 И №9
(наименование)
|  |  | Договор подряда (субподряда) | от 13.04.2024 №
(дата, номер)
Источник финансирования
А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 1
за апрель месяц 2024 года
| Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене,всего |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Отклонение от графика производства работ |  |  |  | Остаток
[10 empty] | С начала строительства |  | В том числе в отчетном периоде
[5 empty] | № по смете | Сметные позиции | Ед.изм. | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | С начала строитель-ства | В т.ч. в отчетном периоде | С начала строитель-ства | В т.ч. в отчетном периоде | Количество | Стоимость
| Cмета: | 137.1. АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС
1 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 1-1 | 1 | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 0 | 849.71 | X | X | 0 | 0
2 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ |  |  | 3-10 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 0 | 19582.71 | X | X | 0 | 0
5 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 15-16 | 15,16 | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 0 | 9698.4 | X | X | 0 | 0
7 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 0 | 9815.8 | X | X | 0 | 0
9 | 00000/23000 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 |  |  | 42-47 | 42,43,44,45,47 | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 0 | 7262.98 | X | X | 0 | 0
10 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  | 48-50 | 48,49,50 | М | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 | 0 | 511.39 | X | X | 0 | 0
11 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 51-51 | 51 | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 0 | 4896.14 | X | X | 0 | 0
12 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  |  | 52-54 | 52,53,54 | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 0 | 4033.68 | X | X | 0 | 0
13 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 55-55 | 55 | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 0 | 613.23 | X | X | 0 | 0
15 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКОВ |  |  | 58-59 | 58,59 | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 0 | 8459.58 | X | X | 0 | 0
16 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | 60-60 | 60 | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 0 | 1131.05 | X | X | 0 | 0
17 | 00000/26040 | КРЫЛЬЦО КЖ ЛИСТ 12 |  |  | 96-101 | 96,97,98,99,100,101 | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 1259.33 | X | X | 0 | 0
19 | 00000/26040 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 107-108 | 107,108 | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 0 | 7184.14 | X | X | 0 | 0
21 | 00000/26040 | УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ |  |  | 113-114 | 113,114 | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 0 | 11100.55 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 137.7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
88 | 00000/23000 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ |  |  | 1-2 | 1,2 | шт | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 0 | 1235.94 | X | X | 0 | 0
89 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 3-4 | 3,4 | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 0 | 38936.02 | X | X | 0 | 0
90 | 00000/23000 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-1 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ I ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ |  |  | 5-6 | 5,6 | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 0 | 523.29 | X | X | 0 | 0
91 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ РУБЛЕНЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК |  |  | 7-12 | 7,8,10,10,11,12 | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 0 | 10047.1 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 137.137. + АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС//ДОП К ЛС 2
120 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ БЕССЕР ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН |  |  | 115-117 | 115,116,117 | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 0 | 3204.42 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 137.170. +ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР/ДОП К ЛС 7
128 | 00000/23000 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА |  |  | 4-4 | 4 | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | 0 | -15293.87 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 151.601. ДОРОЖКИ, ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ
169 | 00000/72000 | ТИП 1 (51,0 М2) |  |  | 1-8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 0 | 6105.38 | X | X | 0 | 0
170 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 0 | 2482.3 | X | X | 0 | 0
171 | 00000/72000 | ТИП 2 (21,0 М2) |  |  | 13-19 | 13,14,15,16,17,18,19 | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 0 | 1614.17 | X | X | 0 | 0
172 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 0 | 562.04 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 151.602. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
173 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  | 1-9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 0 | 1950.13 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 175.1. АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС
174 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 1-2 | 1,2 | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 0 | 849.71 | X | X | 0 | 0
175 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ |  |  | 3-10 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 0 | 19582.71 | X | X | 0 | 0
178 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 15-16 | 15,16 | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 0 | 9698.4 | X | X | 0 | 0
180 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 0 | 9815.8 | X | X | 0 | 0
182 | 00000/23000 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 |  |  | 42-47 | 42,43,44,45,46,47 | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 0 | 7262.98 | X | X | 0 | 0
184 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 51-51 | 51 | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 0 | 4896.14 | X | X | 0 | 0
185 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  |  | 52-54 | 52,53,54 | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 0 | 4033.68 | X | X | 0 | 0
186 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 55-55 | 55 | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 0 | 613.23 | X | X | 0 | 0
188 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКОВ |  |  | 58-59 | 58,59 | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 0 | 8459.58 | X | X | 0 | 0
189 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | 60-60 | 60 | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 0 | 1131.05 | X | X | 0 | 0
190 | 00000/26040 | КРЫЛЬЦО КЖ ЛИСТ 12 |  |  | 96-101 | 96,97,98,99,100,101 | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 1259.33 | X | X | 0 | 0
192 | 00000/26040 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 107-108 | 107,108 | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 0 | 7184.14 | X | X | 0 | 0
194 | 00000/26040 | УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ |  |  | 113-114 | 113,114 | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 0 | 11100.55 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 175.7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
259 | 00000/23000 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ |  |  | 1-2 | 1,2 | ШТ | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 0 | 1235.94 | X | X | 0 | 0
260 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 3-4 | 3,4 | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 0 | 38936.02 | X | X | 0 | 0
261 | 00000/23000 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-1 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ I ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ |  |  | 5-6 | 5,6 | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 0 | 523.29 | X | X | 0 | 0
262 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ РУБЛЕНЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК |  |  | 7-12 | 7,8,10,10,11,12 | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 0 | 10047.1 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 175.176. + АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС//ДОП К ЛС 1
270 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ БЕССЕР ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН |  |  | 115-117 | 115,116,117 | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 0 | 3204.42 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 175.180. +ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
275 | 00000/23000 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА |  |  | 4-4 | 4 | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | 0 | -15293.87 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 180.601. ДОРОЖКИ, ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ
316 | 00000/72000 | ТИП 1 (51,0 М2) |  |  | 1-8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 0 | 6105.38 | X | X | 0 | 0
317 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 0 | 2482.3 | X | X | 0 | 0
318 | 00000/72000 | ТИП 2 (21,0 М2) |  |  | 13-19 | 13,14,15,16,17,18,19 | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 0 | 1614.17 | X | X | 0 | 0
319 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 0 | 562.04 | X | X | 0 | 0
| Cмета: | 180.602. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
320 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  | 1-9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 |  |  | X | X | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 0 | 1950.13 | X | X | 0 | 0
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период ) | [6 empty] | X | X | 275019.83 | X | 275019.83 | X | 275019.83 | 0 | 137509.915 | X | X | X | 0
Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки в т.ч. | [6 empty] | X | X | X | X | 275019.83 | X | 275019.83 | X | X | X | X | X | X
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Сумма НДС по ставке | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Справочно:
Стоимость материалов Заказчика, использованных при выполнении работ за отчетный период | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений за отчетный период | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | [6 empty] | X | X | X | X | 275019.83 | X | 275019.83 | X | X | X | X | X | X
Сумма прописью | [6 empty] | Двести семьдесят пять тысяч девятнадцать руб. 83 коп.
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.
|  |  | Сдал | [5 empty] | Принял
| Генподрядчик (Подрядчик) (Субподрядчик) | [6 empty] | Заказчик (Генподрядчик)
|  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [5 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
|  | Дата подписания | " _____ " __________________ 20 ______ г. | [5 empty] | Дата подписания | " _____ " __________________ 20 ______ г.
|  | Документы для рассмотрения | [6 empty] | Документы от Заказчика (Генподрядчика)
|  | получены Заказчиком (Генподрядчиком) | [6 empty] | получены Подрядчиком (Субподрядчиком)
|  |  | " _____ " __________________ 20 ______ г. | [6 empty] | " _____ " __________________ 20 ______ г.
|  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [6 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

## С2Б ноябрь
Форма С-2б
|  | Заказчик | Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Миноблисполкома», Минская обл., Минский р-н, п.Михановичи,административно-бытовое здание к.1 | [7 empty] | УНП | 600545750
|  | Генподрядчик (подрядчик) | ОАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 220012 г. Минск, ул. Чернышевского, 10а | [7 empty] | УНП | 100289293
|  | Субподрядчик | [8 empty] | УНП
|  | Объект | «Комплекс индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Южный» на 15 участков» (одноквартирный жилой дом № 2 и №9)
(наименование, адрес)
|  | Часть объекта | ЖИЛОЙ ДОМ №2 И №9
(наименование)
|  |  | Договор подряда (субподряда) | 01.12.2022г. №1085-2022
(дата, номер)
Источник финансирования
А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 2
за ноябрь месяц 2024 года
№п/п | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене,всего |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Отклонение от графика производства работ |  |  |  | Остаток
[10 empty] | С начала строительства |  | В том числе в отчетном периоде
[5 empty] | № по смете | Сметные позиции | Ед.изм. | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | С начала строитель-ства | В т.ч. в отчетном периоде | С начала строитель-ства | В т.ч. в отчетном периоде | Количество | Стоимость
| Cмета: | 137.1. АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС
1 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 1-1 | 1 | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 37.6 | 169.94 |  |  | 0 | 169.94 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 37.6 | 169.94 | 0 | 169.94 | 0 | 169.94 | 0 | 0
2 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ |  |  | 3-10 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 56.4 | 5874.81 |  |  | 0 | 5874.81 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 56.4 | 5874.81 | 0 | 5874.81 | 0 | 5874.81 | 0 | 0
3 | 00000/27000 | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 11-12 | 11,12 | М | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 |  |  | 0 | 1722.58 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 | 0 | 1722.58 | 0 | 1722.58 | 0 | 0
4 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 13-14 | 13,14 | М | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 |  |  | 0 | 900.93 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 | 0 | 900.93 | 0 | 900.93 | 0 | 0
5 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 15-16 | 15,16 | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 37.6 | 1939.68 |  |  | 0 | 1939.68 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 37.6 | 1939.68 | 0 | 1939.68 | 0 | 1939.68 | 0 | 0
6 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ |  |  | 29-30 | 29,30 | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 |  |  | 0 | 2922.23 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 | 0 | 2922.23 | 0 | 2922.23 | 0 | 0
7 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 |  |  | 0 | 9815.8 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 0 | 9815.8 | 0 | 9815.8 | 0 | 0
8 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ |  |  | 33-41 | 33,34,35,36,37,38,39,40,41 | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 | 3.99 | 1297.32 | 3.99 | 1297.32 |  |  | -2594.63 | 1297.32 | 7.98 | 2594.63
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 | 3.99 | 1297.32 | 3.99 | 1297.32 | -2594.63 | 1297.32 | -2594.63 | 1297.32 | 7.98 | 2594.63
9 | 00000/23000 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 |  |  | 42-47 | 42,43,44,45,47 | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 1.944 | 726.3 |  |  | 0 | 726.3 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 1.944 | 726.3 | 0 | 726.3 | 0 | 726.3 | 0 | 0
10 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  | 48-50 | 48,49,50 | М | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 |  |  | 0 | 511.39 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 | 3.465 | 511.39 | 0 | 511.39 | 0 | 511.39 | 0 | 0
11 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 51-51 | 51 | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 13.568 | 489.61 |  |  | 0 | 489.61 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 13.568 | 489.61 | 0 | 489.61 | 0 | 489.61 | 0 | 0
12 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  |  | 52-54 | 52,53,54 | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 |  |  | 0 | 4033.68 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 0 | 4033.68 | 0 | 4033.68 | 0 | 0
13 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 55-55 | 55 | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 13.568 | 61.32 |  |  | 0 | 61.32 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 13.568 | 61.32 | 0 | 61.32 | 0 | 61.32 | 0 | 0
14 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 | 0 | 0 |  |  | -13378.94 | 0 | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
15 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКОВ |  |  | 58-59 | 58,59 | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 13.568 | 845.96 |  |  | 0 | 845.96 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 13.568 | 845.96 | 0 | 845.96 | 0 | 845.96 | 0 | 0
16 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | 60-60 | 60 | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 13.568 | 113.1 |  |  | 0 | 113.1 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 13.568 | 113.1 | 0 | 113.1 | 0 | 113.1 | 0 | 0
17 | 00000/26040 | КРЫЛЬЦО КЖ ЛИСТ 12 |  |  | 96-101 | 96,97,98,99,100,101 | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 00000/26040 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  | 102-106 | 102,103,104,105,106 | ШТ | 2 | 369.41 | 2 | 369.41 | 2 | 369.41 |  |  | 0 | 369.41 | 0 | 0
|  | . 2024 ЯHВАРЬ |  |  |  |  | ШТ | 2 | 369.41 | 2 | 369.41 | 2 | 369.41 | 0 | 369.41 | 0 | 369.41 | 0 | 0
19 | 00000/26040 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 107-108 | 107,108 | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 38.49 | 2155.24 |  |  | 0 | 2155.24 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 38.49 | 2155.24 | 0 | 2155.24 | 0 | 2155.24 | 0 | 0
20 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-112 | 109,110,111,112 | М2 | 15 | 11618.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 11618.58 | 0 | 0 |  |  | -11618.58 | 0 | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
21 | 00000/26040 | УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ |  |  | 113-114 | 113,114 | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 37.86 | 3330.16 |  |  | 0 | 3330.16 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 37.86 | 3330.16 | 0 | 3330.16 | 0 | 3330.16 | 0 | 0
| Cмета: | 137.2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)
22 | 00000/31015 | УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | 1-12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 |  |  | 0 | 366.64 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 0 | 366.64 | 0 | 366.64 | 0 | 0
23 | 00000/31011 | В1 |  |  | 13-17 | 13,14,15,16,17 | М | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 |  |  | 0 | 770.43 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 0 | 770.43 | 0 | 770.43 | 0 | 0
24 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 18-19 | 18,19 | М | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 |  |  | 0 | 49.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 | 0 | 49.05 | 0 | 49.05 | 0 | 0
25 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 |  |  | 0 | 99.84 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0 | 0
26 | 00000/31011 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | 24-25 | 24,25 | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 |  |  | 0 | 26.17 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0 | 26.17 | 0 | 26.17 | 0 | 0
27 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 26-27 | 26,27 | ШТ. | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 |  |  | 0 | 36.27 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 0 | 36.27 | 0 | 36.27 | 0 | 0
28 | 00000/31011 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДКИ |  |  | 28-36 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36 | ШТ. | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 |  |  | 0 | 32.84 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 0 | 32.84 | 0 | 32.84 | 0 | 0
29 | 00000/31010 | ВВОД ВОДОПРОВОДА |  |  | 37-41 | 37,38,40,41 | М | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 |  |  | 0 | 186.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 0 | 186.05 | 0 | 186.05 | 0 | 0
30 | 00000/31010 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 39-39 | 39 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 |  |  | 0 | 5.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 0
31 | 00000/31010 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | 42-43 | 42,43 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 |  |  | 0 | 97.02 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0
32 | 00000/31010 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | 44-44 | 44 | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 |  |  | 0 | 11.72 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 0
33 | 00000/31010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ |  |  | 45-46 | 45,46 | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 |  |  | 0 | 1.63 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 0
34 | 00000/31010 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т |  |  | 47-48 | 47,48 | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 |  |  | 0 | 166.72 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0 | 166.72 | 0 | 166.72 | 0 | 0
35 | 00000/31011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы В1 |  |  | 49-52 | 49,50,51,52 | М | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 |  |  | 0 | 183.77 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 0 | 183.77 | 0 | 183.77 | 0 | 0
36 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 53-53 | 53 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 |  |  | 0 | 5.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 0
37 | 00000/31090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 54-55 | 54,55 | М | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 |  |  | 0 | 13.18 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 0 | 13.18 | 0 | 13.18 | 0 | 0
38 | 00000/31031 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы |  |  | 56-74 | 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | М | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 |  |  | 0 | 3918.19 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 0 | 3918.19 | 0 | 3918.19 | 0 | 0
39 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 75-76 | 75,76 | ШТ. | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 |  |  | 0 | 87.35 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 0 | 87.35 | 0 | 87.35 | 0 | 0
40 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (СТОЯК) |  |  | 77-84 | 77,78,79,80,81,82,83,84 | ШТ. | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 |  |  | 0 | 53.43 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 | 0 | 53.43 | 0 | 53.43 | 0 | 0
41 | 00000/31031 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 85-86 | 85,86 | М | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 |  |  | 0 | 239.17 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 0 | 239.17 | 0 | 239.17 | 0 | 0
42 | 00000/31031 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАК |  |  | 87-87 | 87 | ШТ | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 |  |  | 0 | 280.06 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 0 | 280.06 | 0 | 280.06 | 0 | 0
43 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 88-88 | 88 | ШТ | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 |  |  | 0 | 315.19 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 0 | 315.19 | 0 | 315.19 | 0 | 0
44 | 00000/31031 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 89-92 | 89,90,91,92 | ШТ | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 |  |  | 0 | 138.91 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 0 | 138.91 | 0 | 138.91 | 0 | 0
| Cмета: | 137.3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)
45 | 00000/32010 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ |  |  | 1-24 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | шт | 12 | 3842.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 12 | 3842.58 | 0 | 0 |  |  | -3842.58 | 0 | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
46 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ |  |  | 25-27 | 25,26,27 | М | 90 | 2895.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2895.53 | 0 | 90 | 2895.53
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 90 | 2895.53 | 0 | 0 |  |  | -2895.53 | 0 | -2895.53 | 0 | 90 | 2895.53
47 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ |  |  | 28-46 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | М | 15 | 666.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | -666.3 | 0 | 15 | 666.3
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 15 | 666.3 | 0 | 0 |  |  | -666.3 | 0 | -666.3 | 0 | 15 | 666.3
48 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч) |  |  | 47-48 | 47,48 | КОТЕЛ | 1 | 1570.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1570.02 | 0 | 1 | 1570.02
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОТЕЛ | 1 | 1570.02 | 0 | 0 |  |  | -1570.02 | 0 | -1570.02 | 0 | 1 | 1570.02
49 | 00000/32010 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ |  |  | 49-57 | 49,50,51,52,53,54,55,56,57 | ШТ. | 17 | 204.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | -204.05 | 0 | 17 | 204.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 17 | 204.05 | 0 | 0 |  |  | -204.05 | 0 | -204.05 | 0 | 17 | 204.05
50 | 00000/32010 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 58-59 | 58,59 | БАК | 1 | 258.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | -258.98 | 0 | 1 | 258.98
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 258.98 | 0 | 0 |  |  | -258.98 | 0 | -258.98 | 0 | 1 | 258.98
51 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОЛЕН ЧУГУННЫХ ДВОЙНЫХ К РЕБРИСТЫМ ТРУБАМ |  |  | 60-64 | 60,61,62,63,64 | КОЛЕНО | 5 | 543.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОЛЕНО | 5 | 543.94 | 0 | 0 |  |  | -543.94 | 0 | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
52 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  |  | 65-66 | 65,66 | ШТ. | 1 | 52.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 52.37 | 0 | 0 |  |  | -52.37 | 0 | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
53 | 00000/32010 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ |  |  | 67-69 | 67,68,69 | ШТ. | 2 | 351.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 351.11 | 0 | 0 |  |  | -351.11 | 0 | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
54 | 00000/33000 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ |  |  | 70-74 | 70,71,72,73,74 | М2 | 1 | 75.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 1 | 75.38 | 0 | 0 |  |  | -75.38 | 0 | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
55 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ДИАМЕТРОМ 200 ММ |  |  | 75-75 | 75 | ЗОНТ | 2 | 102.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ЗОНТ | 2 | 102.58 | 0 | 0 |  |  | -102.58 | 0 | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
56 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т |  |  | 76-77 | 76,77 | ШТ. | 1 | 157.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 157.61 | 0 | 0 |  |  | -157.61 | 0 | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
57 | 00000/33000 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | 78-78 | 78 | М2 ПОВ | 2 | 273.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОВ | 2 | 273.81 | 0 | 0 |  |  | -273.81 | 0 | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
58 | 00000/33000 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  | 79-82 | 79,80,81,82 | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 | 0 | 0 |  |  | -589.61 | 0 | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
59 | 00000/33000 | Котел газовый двухконтурный настенный 24 кВт Viessmann Vitopend 100 A1JB 24 turbo |  |  | 83-84 | 83,84 | шт | 1 | 361.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 361.87 | 0 | 0 |  |  | -361.87 | 0 | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
60 | 00000/33000 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 85-86 | 85,86 | БАК | 1 | 188.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | -188.29 | 0 | 1 | 188.29
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 188.29 | 0 | 0 |  |  | -188.29 | 0 | -188.29 | 0 | 1 | 188.29
61 | 00000/33000 | Комплект присоединения котла к системе отопления |  |  | 87-87 | 87 | КОМП | 3 | 52.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМП | 3 | 52.66 | 0 | 0 |  |  | -52.66 | 0 | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
62 | 00000/33000 | МОНТАЖ ТРУБ ВЫТЯЖНЫХ, ДЫМОВЫХ И ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 3250 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЫСОТОЙ ДО 45 М |  |  | 88-92 | 88,89,90,91,92 | Т | 0.032 | 458.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т | 0.032 | 458.5 | 0 | 0 |  |  | -458.5 | 0 | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
63 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 93-94 | 93,94 | ШТ. | 1 | 56.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 56.47 | 0 | 0 |  |  | -56.47 | 0 | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
64 | 00000/33000 | СИГНАЛИЗАТОР |  |  | 95-97 | 95,96,97 | ШТ. | 2 | 299.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 299.48 | 0 | 0 |  |  | -299.48 | 0 | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
| Cмета: | 137.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)
65 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ |  |  | 1-2 | 1,2 | шт | 1 | 656.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 656.4 | 0 | 0 |  |  | -656.4 | 0 | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
66 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА СВАРКЕ |  |  | 3-11 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 | 0 | 0 |  |  | -1893.12 | 0 | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
67 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М ТРУБ | 30 | 732.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 30 | 732.12 | 0 | 0 |  |  | -732.12 | 0 | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
68 | 00000/32010 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ |  |  | 17-18 | 17,18 | М ГАЗО | 60 | 726.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ГАЗО | 60 | 726.97 | 0 | 0 |  |  | -726.97 | 0 | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
69 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 16.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.55 | 0 | 0 |  |  | -16.55 | 0 | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
70 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 21-22 | 21,22 | ШТ. | 1 | 14.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 14.1 | 0 | 0 |  |  | -14.1 | 0 | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
71 | 00000/32010 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 70 ММ |  |  | 23-25 | 23,24,25 | ОТВЕРС | 2 | 69.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 69.55 | 0 | 0 |  |  | -69.55 | 0 | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
72 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 26-30 | 26,27,28,29,30 | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 | 0 | 0 |  |  | -3160.25 | 0 | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
73 | 00000/32010 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 | 3.2 | 21.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 3.2 | 21.62 | 0 | 0 |  |  | -21.62 | 0 | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
| Cмета: | 137.5. ЭС. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
74 | 00000/34000 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 24 МОДУЛЯ В СОСТАВЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 1-3 | 1,2,3 | ШТ. | 1 | 530.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 530.52 | 0 | 0 |  |  | -530.52 | 0 | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
75 | 00000/34000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ |  |  | 4-8 | 4,5,6,7,8 | М | 181 | 2260.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 181 | 2260.31 | 0 | 0 |  |  | -2260.31 | 0 | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
76 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | ШТ. | 1 | 16.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.58 | 0 | 0 |  |  | -16.58 | 0 | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
77 | 00000/34000 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  | 13-16 | 13,14,15,16 | М КАБЕ | 274 | 1478.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М КАБЕ | 274 | 1478.11 | 0 | 0 |  |  | -1478.11 | 0 | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
78 | 00000/34000 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 17-19 | 17,18,19 | М | 2.5 | 79.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 2.5 | 79.28 | 0 | 0 |  |  | -79.28 | 0 | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
79 | 00000/34000 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА |  |  | 20-21 | 20,21 | ШТ. | 1 | 58.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 58.51 | 0 | 0 |  |  | -58.51 | 0 | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
80 | 00000/34000 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 22-23 | 22,23 | ШТ. | 18 | 237.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 18 | 237.32 | 0 | 0 |  |  | -237.32 | 0 | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
81 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ |  |  | 24-25 | 24,25 | ШТ. | 2 | 27.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | -27.07 | 0 | 2 | 27.07
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 27.07 | 0 | 0 |  |  | -27.07 | 0 | -27.07 | 0 | 2 | 27.07
82 | 00000/34000 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 26-28 | 26,27,28 | ШТ. | 2 | 25.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | -25.89 | 0 | 2 | 25.89
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 25.89 | 0 | 0 |  |  | -25.89 | 0 | -25.89 | 0 | 2 | 25.89
83 | 00000/34000 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ |  |  | 29-34 | 29,30,31,32,33,34 | ШТ. | 5 | 65.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 5 | 65.38 | 0 | 0 |  |  | -65.38 | 0 | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
84 | 00000/34000 | ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ |  |  | 35-36 | 35,36 | КОМПЛ. | 1 | 28.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | 28.85 | 0 | 0 |  |  | -28.85 | 0 | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
85 | 00000/34000 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА |  |  | 37-39 | 37,38,39 | ШТ. | 6 | 761.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 761.69 | 0 | 0 |  |  | -761.69 | 0 | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
86 | 00000/34000 | ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ |  |  | 40-42 | 40,41,42 | ШТ. | 6 | 106.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 106.87 | 0 | 0 |  |  | -106.87 | 0 | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
87 | 00000/34000 | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ |  |  | 43-44 | 43,44 | ШТ. | 4 | 669.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 669.75 | 0 | 0 |  |  | -669.75 | 0 | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
| Cмета: | 137.7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
88 | 00000/23000 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ |  |  | 1-2 | 1,2 | шт | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 16.6 | 247.19 |  |  | 0 | 247.19 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 16.6 | 247.19 | 0 | 247.19 | 0 | 247.19 | 0 | 0
89 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 3-4 | 3,4 | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 25.66 | 7787.2 |  |  | 0 | 7787.2 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 25.66 | 7787.2 | 0 | 7787.2 | 0 | 7787.2 | 0 | 0
90 | 00000/23000 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-1 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ I ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ |  |  | 5-6 | 5,6 | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 12.83 | 52.33 |  |  | 0 | 52.33 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 12.83 | 52.33 | 0 | 52.33 | 0 | 52.33 | 0 | 0
91 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ РУБЛЕНЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК |  |  | 7-12 | 7,8,10,10,11,12 | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 13.568 | 1004.71 |  |  | 0 | 1004.71 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 13.568 | 1004.71 | 0 | 1004.71 | 0 | 1004.71 | 0 | 0
| Cмета: | 137.102. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)
92 | 00000/31015 | УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | 1-12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 |  |  | 0 | 366.64 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 0 | 366.64 | 0 | 366.64 | 0 | 0
93 | 00000/31011 | В1 |  |  | 13-17 | 13,14,15,16,17 | М | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 |  |  | 0 | 770.43 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 0 | 770.43 | 0 | 770.43 | 0 | 0
94 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 18-19 | 18,19 | М | 19 | 49.05 | 19 | 49.05 | 19 | 49.05 |  |  | 0 | 49.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 19 | 49.05 | 19 | 49.05 | 19 | 49.05 | 0 | 49.05 | 0 | 49.05 | 0 | 0
95 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 |  |  | 0 | 99.84 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0 | 0
96 | 00000/31011 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | 24-25 | 24,25 | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 |  |  | 0 | 26.17 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0 | 26.17 | 0 | 26.17 | 0 | 0
97 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 26-27 | 26,27 | ШТ. | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 |  |  | 0 | 36.27 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 0 | 36.27 | 0 | 36.27 | 0 | 0
98 | 00000/31011 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДКИ |  |  | 28-36 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36 | ШТ. | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 |  |  | 0 | 32.84 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 0 | 32.84 | 0 | 32.84 | 0 | 0
99 | 00000/31010 | ВВОД ВОДОПРОВОДА |  |  | 37-40 | 37,38,40,41 | М ТРУБ | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 |  |  | 0 | 186.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 0 | 186.05 | 0 | 186.05 | 0 | 0
100 | 00000/31010 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 41-41 | 39 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 |  |  | 0 | 5.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 0
101 | 00000/31010 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | 44-45 | 42,43 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 |  |  | 0 | 97.02 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0
102 | 00000/31010 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | 46-46 | 44 | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 |  |  | 0 | 11.72 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 0
103 | 00000/31010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ |  |  | 47-48 | 45,46 | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 |  |  | 0 | 1.63 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 0
104 | 00000/31010 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т |  |  | 49-50 | 47,48 | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 |  |  | 0 | 166.72 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0 | 166.72 | 0 | 166.72 | 0 | 0
105 | 00000/31011 | В1 |  |  | 51-54 | 49,50,51,52 | М | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 |  |  | 0 | 183.77 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 0 | 183.77 | 0 | 183.77 | 0 | 0
106 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 55-55 | 53 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 |  |  | 0 | 5.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 0
107 | 00000/31090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 56-57 | 54,55 | М | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 |  |  | 0 | 13.18 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 0 | 13.18 | 0 | 13.18 | 0 | 0
108 | 00000/31031 | К1 |  |  | 58-76 | 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | М ТРУБ | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 |  |  | 0 | 3918.19 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 0 | 3918.19 | 0 | 3918.19 | 0 | 0
109 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 77-78 | 75,76 | ШТ. | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 |  |  | 0 | 87.35 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 0 | 87.35 | 0 | 87.35 | 0 | 0
110 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (СТОЯК) |  |  | 79-82 | 77,78,79,80 | ШТ. | 6 | 29.93 | 6 | 29.93 | 6 | 29.93 |  |  | 0 | 29.93 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 29.93 | 6 | 29.93 | 6 | 29.93 | 0 | 29.93 | 0 | 29.93 | 0 | 0
111 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (ПОДВОДКИ) |  |  | 83-86 | 81,82,83,84 | ШТ. | 4 | 23.51 | 4 | 23.51 | 4 | 23.51 |  |  | 0 | 23.51 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 23.51 | 4 | 23.51 | 4 | 23.51 | 0 | 23.51 | 0 | 23.51 | 0 | 0
112 | 00000/31031 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 87-88 | 85,86 | М | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 |  |  | 0 | 239.17 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 0 | 239.17 | 0 | 239.17 | 0 | 0
113 | 00000/31031 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАКТ |  |  | 89-89 | 87 | шт | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 |  |  | 0 | 280.06 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 0 | 280.06 | 0 | 280.06 | 0 | 0
114 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 90-90 | 88 | шт | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 |  |  | 0 | 315.19 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 0 | 315.19 | 0 | 315.19 | 0 | 0
115 | 00000/31031 | УСТАНОВКА КРАНА ПОЛИВОМОЕЧНОГО |  |  | 91-94 | 89,90,91,92 | шт | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 |  |  | 0 | 138.91 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 0 | 138.91 | 0 | 138.91 | 0 | 0
| Cмета: | 137.137. + АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС//ДОП К ЛС 2
116 | 00000/27000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли |  |  | 0-0 |  | М2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 00000/23000 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ |  |  | 30-30 | 30 | М2 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 |  |  | 0 | 109.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 | 0 | 109.05 | 0 | 109.05 | 0 | 0
118 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 | 0 | 0 |  |  | 13378.94 | 0 | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
119 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-110 | 109,110 | М2 | -15 | -11618.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -15 | -11618.58 | 0 | 0 |  |  | 11618.58 | 0 | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
120 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ БЕССЕР ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН |  |  | 115-117 | 115,116,117 | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 |  |  | 0 | 3204.42 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 0 | 3204.42 | 0 | 3204.42 | 0 | 0
| Cмета: | 137.138. + ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)//ДОП К ЛС 2
121 | 00000/31011 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 29-36 | 29,32,33,34,36 | М | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 |  |  | 0 | -8.58 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 | 0 | -8.58 | 0 | -8.58 | 0 | 0
122 | 00000/31031 | ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА |  |  | 72-77 | 72,77 | шт | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 |  |  | 0 | -1442.44 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 | 0 | -1442.44 | 0 | -1442.44 | 0 | 0
123 | 00000/31031 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 78-84 | 78,80,81,82,84 | М | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 |  |  | 0 | -8.03 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 | 0 | -8.03 | 0 | -8.03 | 0 | 0
| Cмета: | 137.139. + ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)/ДОП К ЛС 3
124 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч) |  |  | 47-59 | 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | котел | -1 | -2033.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2033.04 | 0 | -1 | -2033.04
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | котел | -1 | -2033.04 | 0 | 0 |  |  | 2033.04 | 0 | 2033.04 | 0 | -1 | -2033.04
| Cмета: | 137.140. + ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)//ДОП К ЛС 4
125 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА СВАРКЕ |  |  | 3-30 | 3,29,30 | узлов | -9 | -3782.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | узлов | -9 | -3782.72 | 0 | 0 |  |  | 3782.72 | 0 | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
| Cмета: | 137.150. + ЭС. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ//ДОП К ЛС 5
126 | 00000/34000 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А |  |  | 2-2 | 2 | ШТ. | -7 | -463.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -7 | -463.23 | 0 | 0 |  |  | 463.23 | 0 | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
127 | 00000/34000 | Скобы для трубы металлической d=25мм |  |  | 8-8 | 8 | ШТ. | -864 | -116.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -864 | -116.4 | 0 | 0 |  |  | 116.4 | 0 | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
| Cмета: | 137.170. +ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР/ДОП К ЛС 7
128 | 00000/23000 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА |  |  | 4-4 | 4 | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 |  |  | 0 | -15293.87 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | 0 | -15293.87 | 0 | -15293.87 | 0 | 0
| Cмета: | 148.51. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЖИЛОЙ ДОМ N2)
129 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  | 1-3 | 1,2,3 | M3 | 5.1 | 192.61 | 5.1 | 192.61 | 5.1 | 192.61 |  |  | 0 | 192.61 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | M3 | 5.1 | 192.61 | 5.1 | 192.61 | 5.1 | 192.61 | 0 | 192.61 | 0 | 192.61 | 0 | 0
130 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | 4-4 | 4 | М | 16 | 35.69 | 16 | 35.69 | 16 | 35.69 |  |  | 0 | 35.69 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 16 | 35.69 | 16 | 35.69 | 16 | 35.69 | 0 | 35.69 | 0 | 35.69 | 0 | 0
131 | 00000/66010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 5-5 | 5 | М ЛЕНТ | 7 | 21.9 | 7 | 21.9 | 7 | 21.9 |  |  | 0 | 21.9 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 7 | 21.9 | 7 | 21.9 | 7 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0
132 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ |  |  | 6-7 | 6,7 | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 79.15 | 0.009 | 79.15 | 0.009 | 79.15 |  |  | 0 | 79.15 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 79.15 | 0.009 | 79.15 | 0.009 | 79.15 | 0 | 79.15 | 0 | 79.15 | 0 | 0
133 | 00000/66010 | КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  | 8-9 | 8,9 | КГ | 4.59 | 90.49 | 4.59 | 90.49 | 4.59 | 90.49 |  |  | 0 | 90.49 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КГ | 4.59 | 90.49 | 4.59 | 90.49 | 4.59 | 90.49 | 0 | 90.49 | 0 | 90.49 | 0 | 0
134 | 00000/66010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  |  | 10-11 | 10,11 | ШТ. | 1 | 26.82 | 1 | 26.82 | 1 | 26.82 |  |  | 0 | 26.82 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 26.82 | 1 | 26.82 | 1 | 26.82 | 0 | 26.82 | 0 | 26.82 | 0 | 0
135 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М | 36.27 | 406.86 | 36.27 | 406.86 | 36.27 | 406.86 |  |  | 0 | 406.86 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 36.27 | 406.86 | 36.27 | 406.86 | 36.27 | 406.86 | 0 | 406.86 | 0 | 406.86 | 0 | 0
136 | 00000/66090 | ЩИТ ЩУЭ-2-1-1 У1 |  |  | 17-18 | 17,18 | ШТ. | 1 | 37.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | -37.61 | 0 | 1 | 37.61
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 37.61 | 0 | 0 |  |  | -37.61 | 0 | -37.61 | 0 | 1 | 37.61
137 | 00000/66090 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 487.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | -487.12 | 0 | 1 | 487.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 487.12 | 0 | 0 |  |  | -487.12 | 0 | -487.12 | 0 | 1 | 487.12
138 | 00000/66090 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ |  |  | 21-26 | 21,22,23,24,25,26 | М | 10.69 | 227.38 | 10.69 | 227.38 | 10.69 | 227.38 |  |  | 0 | 227.38 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 10.69 | 227.38 | 10.69 | 227.38 | 10.69 | 227.38 | 0 | 227.38 | 0 | 227.38 | 0 | 0
139 | 00000/66090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 27-31 | 27,28,29,30,31 | М | 13.5 | 199.95 | 13.5 | 199.95 | 13.5 | 199.95 |  |  | 0 | 199.95 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 13.5 | 199.95 | 13.5 | 199.95 | 13.5 | 199.95 | 0 | 199.95 | 0 | 199.95 | 0 | 0
140 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  | 32-33 | 32,33 | М3 ГРУ | 1.6 | 51.82 | 1.6 | 51.82 | 1.6 | 51.82 |  |  | 0 | 51.82 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 ГРУ | 1.6 | 51.82 | 1.6 | 51.82 | 1.6 | 51.82 | 0 | 51.82 | 0 | 51.82 | 0 | 0
141 | 00000/66090 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  | 34-36 | 34,35,36 | М | 7.5 | 133.88 | 7.5 | 133.88 | 7.5 | 133.88 |  |  | 0 | 133.88 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 7.5 | 133.88 | 7.5 | 133.88 | 7.5 | 133.88 | 0 | 133.88 | 0 | 133.88 | 0 | 0
142 | 00000/66090 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 |  |  | 37-40 | 37,38,39,40 | М | 75 | 270.86 | 75 | 270.86 | 75 | 270.86 |  |  | 0 | 270.86 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 75 | 270.86 | 75 | 270.86 | 75 | 270.86 | 0 | 270.86 | 0 | 270.86 | 0 | 0
143 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОН 130 ММ |  |  | 41-43 | 41,42,43 | ГНЕЗД | 41 | 330.47 | 41 | 330.47 | 41 | 330.47 |  |  | 0 | 330.47 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ГНЕЗД | 41 | 330.47 | 41 | 330.47 | 41 | 330.47 | 0 | 330.47 | 0 | 330.47 | 0 | 0
144 | 00000/66090 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ |  |  | 44-44 | 44 | ШТ. | 20 | 620.8 | 20 | 620.8 | 20 | 620.8 |  |  | 0 | 620.8 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 20 | 620.8 | 20 | 620.8 | 20 | 620.8 | 0 | 620.8 | 0 | 620.8 | 0 | 0
145 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 |  |  | 45-45 | 45 | ОТВЕРС | 2 | 26.86 | 2 | 26.86 | 2 | 26.86 |  |  | 0 | 26.86 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 26.86 | 2 | 26.86 | 2 | 26.86 | 0 | 26.86 | 0 | 26.86 | 0 | 0
| Cмета: | 149.21. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (НВК)
146 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-7 | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | 39.2 | 405.34 | 39.2 | 405.34 | 39.2 | 405.34 |  |  | 0 | 405.34 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 39.2 | 405.34 | 39.2 | 405.34 | 39.2 | 405.34 | 0 | 405.34 | 0 | 405.34 | 0 | 0
147 | 00000/62010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 8-9 | 8,9 | М3 | 0.6 | 36.35 | 0.6 | 36.35 | 0.6 | 36.35 |  |  | 0 | 36.35 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.6 | 36.35 | 0.6 | 36.35 | 0.6 | 36.35 | 0 | 36.35 | 0 | 36.35 | 0 | 0
148 | 00000/62010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 10-11 | 10,11 | М ЛЕНТ | 11 | 63.83 | 11 | 63.83 | 11 | 63.83 |  |  | 0 | 63.83 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 11 | 63.83 | 11 | 63.83 | 11 | 63.83 | 0 | 63.83 | 0 | 63.83 | 0 | 0
149 | 00000/62030 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ |  |  | 24-25 | 24,25 | ШТ | 1 | 35.56 | 1 | 35.56 | 1 | 35.56 |  |  | 0 | 35.56 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 35.56 | 1 | 35.56 | 1 | 35.56 | 0 | 35.56 | 0 | 35.56 | 0 | 0
150 | 00000/62030 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ |  |  | 26-29 | 26,27,28,29 | ШТ. | 1 | 158.96 | 1 | 158.96 | 1 | 158.96 |  |  | 0 | 158.96 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 158.96 | 1 | 158.96 | 1 | 158.96 | 0 | 158.96 | 0 | 158.96 | 0 | 0
151 | 00000/62030 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ |  |  | 30-31 | 30,31 | ШТ. ФАС | 2 | 77.3 | 2 | 77.3 | 2 | 77.3 |  |  | 0 | 77.3 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. ФАС | 2 | 77.3 | 2 | 77.3 | 2 | 77.3 | 0 | 77.3 | 0 | 77.3 | 0 | 0
152 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  | 32-33 | 32,33 | КМ | 0.038 | 467.16 | 0.038 | 467.16 | 0.038 | 467.16 |  |  | 0 | 467.16 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КМ | 0.038 | 467.16 | 0.038 | 467.16 | 0.038 | 467.16 | 0 | 467.16 | 0 | 467.16 | 0 | 0
153 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы К1 |  |  | 41-47 | 41,42,43,44,45,46,47 | М3 | 194 | 1133.15 | 194 | 1133.15 | 194 | 1133.15 |  |  | 0 | 1133.15 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 194 | 1133.15 | 194 | 1133.15 | 194 | 1133.15 | 0 | 1133.15 | 0 | 1133.15 | 0 | 0
154 | 00000/61010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 48-49 | 48,49 | М3 | 1.7 | 102.97 | 1.7 | 102.97 | 1.7 | 102.97 |  |  | 0 | 102.97 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 1.7 | 102.97 | 1.7 | 102.97 | 1.7 | 102.97 | 0 | 102.97 | 0 | 102.97 | 0 | 0
155 | 00000/61010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 50-51 | 50,51 | М ЛЕНТ | 23 | 154.56 | 23 | 154.56 | 23 | 154.56 |  |  | 0 | 154.56 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 23 | 154.56 | 23 | 154.56 | 23 | 154.56 | 0 | 154.56 | 0 | 154.56 | 0 | 0
156 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы К1 |  |  | 52-58 | 52,53,54,55,56,57,58 | М3 | 0.82 | 1075.34 | 0.82 | 1075.34 | 0.82 | 1075.34 |  |  | 0 | 1075.34 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.82 | 1075.34 | 0.82 | 1075.34 | 0.82 | 1075.34 | 0 | 1075.34 | 0 | 1075.34 | 0 | 0
157 | 00000/61020 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 |  |  | 59-59 | 59 | М2 ОКР | 0.2 | 3.99 | 0.2 | 3.99 | 0.2 | 3.99 |  |  | 0 | 3.99 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОКР | 0.2 | 3.99 | 0.2 | 3.99 | 0.2 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0
158 | 00000/61020 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 60-61 | 60,61 | ШТ. | 2 | 40.61 | 2 | 40.61 | 2 | 40.61 |  |  | 0 | 40.61 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 40.61 | 2 | 40.61 | 2 | 40.61 | 0 | 40.61 | 0 | 40.61 | 0 | 0
159 | 00000/61020 | ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ТРУБ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦАХ |  |  | 62-62 | 62 | ОТВЕРС | 0.3 | 19.57 | 0.3 | 19.57 | 0.3 | 19.57 |  |  | 0 | 19.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 0.3 | 19.57 | 0.3 | 19.57 | 0.3 | 19.57 | 0 | 19.57 | 0 | 19.57 | 0 | 0
160 | 00000/61020 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ |  |  | 63-64 | 63,64 | М2 ИЗО | 10.5 | 274.55 | 10.5 | 274.55 | 10.5 | 274.55 |  |  | 0 | 274.55 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 10.5 | 274.55 | 10.5 | 274.55 | 10.5 | 274.55 | 0 | 274.55 | 0 | 274.55 | 0 | 0
161 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы К1 |  |  | 65-67 | 65,66,67 | М | 23 | 674.57 | 23 | 674.57 | 23 | 674.57 |  |  | 0 | 674.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 23 | 674.57 | 23 | 674.57 | 23 | 674.57 | 0 | 674.57 | 0 | 674.57 | 0 | 0
| Cмета: | 150.1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГСН)
162 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-5 | 1,2,3,4,5 | М3 | 72 | 767.6 | 72 | 767.6 | 72 | 767.6 |  |  | 0 | 767.6 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 72 | 767.6 | 72 | 767.6 | 72 | 767.6 | 0 | 767.6 | 0 | 767.6 | 0 | 0
163 | 00000/64030 | УСТАНОВКА ТРОЙНИКА ТА С УДЛИНЕННЫМ БОКОВЫМ ПАТРУБКОМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 32 ММ |  |  | 6-9 | 6,7,8,9 | ШТ | 1 | 52.07 | 1 | 52.07 | 1 | 52.07 |  |  | 0 | 52.07 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 52.07 | 1 | 52.07 | 1 | 52.07 | 0 | 52.07 | 0 | 52.07 | 0 | 0
164 | 00000/64030 | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ВЫПУСКАЕМЫХ В БУХТАХ (КАТУШКАХ), ДИАМЕТР ТРУБ 32 ММ |  |  | 10-11 | 10,11 | М | 9 | 183.46 | 9 | 183.46 | 9 | 183.46 |  |  | 0 | 183.46 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 9 | 183.46 | 9 | 183.46 | 9 | 183.46 | 0 | 183.46 | 0 | 183.46 | 0 | 0
165 | 00000/64030 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 125 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 12-12 | 12 | М ЛЕНТ | 7.5 | 22.88 | 7.5 | 22.88 | 7.5 | 22.88 |  |  | 0 | 22.88 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 7.5 | 22.88 | 7.5 | 22.88 | 7.5 | 22.88 | 0 | 22.88 | 0 | 22.88 | 0 | 0
166 | 00000/64030 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 13-14 | 13,14 | ШТ. | 1 | 20.17 | 1 | 20.17 | 1 | 20.17 |  |  | 0 | 20.17 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 20.17 | 1 | 20.17 | 1 | 20.17 | 0 | 20.17 | 0 | 20.17 | 0 | 0
167 | 00000/64090 | ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ |  |  | 15-36 | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | М | 2 | 586.69 | 2 | 586.69 | 2 | 586.69 |  |  | 0 | 586.69 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 2 | 586.69 | 2 | 586.69 | 2 | 586.69 | 0 | 586.69 | 0 | 586.69 | 0 | 0
168 | 00000/64050 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  | 37-39 | 37,38,39 | М2 | 0.2 | 3.29 | 0.2 | 3.29 | 0.2 | 3.29 |  |  | 0 | 3.29 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 0.2 | 3.29 | 0.2 | 3.29 | 0.2 | 3.29 | 0 | 3.29 | 0 | 3.29 | 0 | 0
| Cмета: | 151.601. ДОРОЖКИ, ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ
169 | 00000/72000 | ТИП 1 (51,0 М2) |  |  | 1-8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 5.1 | 610.54 |  |  | 0 | 610.54 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 5.1 | 610.54 | 0 | 610.54 | 0 | 610.54 | 0 | 0
170 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 5.3 | 248.23 |  |  | 0 | 248.23 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 5.3 | 248.23 | 0 | 248.23 | 0 | 248.23 | 0 | 0
171 | 00000/72000 | ТИП 2 (21,0 М2) |  |  | 13-19 | 13,14,15,16,17,18,19 | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 4.2 | 322.83 |  |  | 0 | 322.83 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 4.2 | 322.83 | 0 | 322.83 | 0 | 322.83 | 0 | 0
172 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 2.4 | 112.41 |  |  | 0 | 112.41 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 2.4 | 112.41 | 0 | 112.41 | 0 | 112.41 | 0 | 0
| Cмета: | 151.602. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
173 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  | 1-9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 |  |  | 0 | 1950.13 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 0 | 1950.13 | 0 | 1950.13 | 0 | 0
| Cмета: | 175.1. АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС
174 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 1-2 | 1,2 | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 37.6 | 169.94 |  |  | 0 | 169.94 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 849.71 | 188 | 849.71 | 37.6 | 169.94 | 0 | 169.94 | 0 | 169.94 | 0 | 0
175 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ |  |  | 3-10 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 56.4 | 5874.81 |  |  | 0 | 5874.81 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 188 | 19582.71 | 56.4 | 5874.81 | 0 | 5874.81 | 0 | 5874.81 | 0 | 0
176 | 00000/27000 | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 11-12 | 11,12 | М | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 |  |  | 0 | 1722.58 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 | 53.2 | 1722.58 | 0 | 1722.58 | 0 | 1722.58 | 0 | 0
177 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 13-14 | 13,14 | М | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 |  |  | 0 | 900.93 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 | 4.6 | 900.93 | 0 | 900.93 | 0 | 900.93 | 0 | 0
178 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 15-16 | 15,16 | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 37.6 | 1939.68 |  |  | 0 | 1939.68 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 9698.4 | 188 | 9698.4 | 37.6 | 1939.68 | 0 | 1939.68 | 0 | 1939.68 | 0 | 0
179 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ |  |  | 29-30 | 29,30 | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 |  |  | 0 | 2922.23 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 | 17.035 | 2922.23 | 0 | 2922.23 | 0 | 2922.23 | 0 | 0
180 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 |  |  | 0 | 9815.8 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 64.12 | 9815.8 | 0 | 9815.8 | 0 | 9815.8 | 0 | 0
181 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ |  |  | 33-41 | 33,34,35,36,37,38,39,40,41 | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 | 3.99 | 1297.32 | 3.99 | 1297.32 |  |  | -2594.63 | 1297.32 | 7.98 | 2594.63
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 | 3.99 | 1297.32 | 3.99 | 1297.32 | -2594.63 | 1297.32 | -2594.63 | 1297.32 | 7.98 | 2594.63
182 | 00000/23000 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 |  |  | 42-47 | 42,43,44,45,46,47 | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 1.944 | 726.3 |  |  | 0 | 726.3 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 19.44 | 7262.98 | 1.944 | 726.3 | 0 | 726.3 | 0 | 726.3 | 0 | 0
183 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  | 48-50 | 48,49,50 | М | 3.465 | 515.19 | 3.465 | 515.19 | 3.465 | 515.19 |  |  | 0 | 515.19 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3.465 | 515.19 | 3.465 | 515.19 | 3.465 | 515.19 | 0 | 515.19 | 0 | 515.19 | 0 | 0
184 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 51-51 | 51 | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 27.136 | 979.23 |  |  | 0 | 979.23 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 135.68 | 4896.14 | 27.136 | 979.23 | 0 | 979.23 | 0 | 979.23 | 0 | 0
185 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  |  | 52-54 | 52,53,54 | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 27.136 | 806.74 |  |  | 0 | 806.74 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 135.68 | 4033.68 | 27.136 | 806.74 | 0 | 806.74 | 0 | 806.74 | 0 | 0
186 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 55-55 | 55 | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 27.136 | 122.65 |  |  | 0 | 122.65 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 135.68 | 613.23 | 27.136 | 122.65 | 0 | 122.65 | 0 | 122.65 | 0 | 0
187 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 | 0 | 0 |  |  | -13378.94 | 0 | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
188 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКОВ |  |  | 58-59 | 58,59 | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 27.136 | 1691.92 |  |  | 0 | 1691.92 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 8459.58 | 135.68 | 8459.58 | 27.136 | 1691.92 | 0 | 1691.92 | 0 | 1691.92 | 0 | 0
189 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | 60-60 | 60 | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 27.136 | 226.21 |  |  | 0 | 226.21 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 1131.05 | 135.68 | 1131.05 | 27.136 | 226.21 | 0 | 226.21 | 0 | 226.21 | 0 | 0
190 | 00000/26040 | КРЫЛЬЦО КЖ ЛИСТ 12 |  |  | 96-101 | 96,97,98,99,100,101 | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 00000/26040 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  | 102-106 | 102,103,104,105,106 | ШТ | 2 | 364.28 | 2 | 364.28 | 2 | 364.28 |  |  | 0 | 364.28 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 2 | 364.28 | 2 | 364.28 | 2 | 364.28 | 0 | 364.28 | 0 | 364.28 | 0 | 0
192 | 00000/26040 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 107-108 | 107,108 | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 12.83 | 718.41 |  |  | 0 | 718.41 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 128.3 | 7184.14 | 12.83 | 718.41 | 0 | 718.41 | 0 | 718.41 | 0 | 0
193 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-112 | 109,110,111,112 | М2 | 15 | 11618.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 11618.58 | 0 | 0 |  |  | -11618.58 | 0 | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
194 | 00000/26040 | УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ |  |  | 113-114 | 113,114 | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 37.86 | 3330.16 |  |  | 0 | 3330.16 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 126.2 | 11100.55 | 126.2 | 11100.55 | 37.86 | 3330.16 | 0 | 3330.16 | 0 | 3330.16 | 0 | 0
| Cмета: | 175.2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)
195 | 00000/31015 | УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | 1-12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 |  |  | 0 | 366.64 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 1 | 366.64 | 0 | 366.64 | 0 | 366.64 | 0 | 0
196 | 00000/31011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы В1 |  |  | 13-17 | 13,14,15,16,17 | М | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 |  |  | 0 | 770.43 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 21 | 770.43 | 0 | 770.43 | 0 | 770.43 | 0 | 0
197 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 18-19 | 18,19 | М | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 |  |  | 0 | 49.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 | 21 | 49.05 | 0 | 49.05 | 0 | 49.05 | 0 | 0
198 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 |  |  | 0 | 99.84 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 12 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0 | 0
199 | 00000/31011 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | 24-25 | 24,25 | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 |  |  | 0 | 26.17 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0.4 | 26.17 | 0 | 26.17 | 0 | 26.17 | 0 | 0
200 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 26-27 | 26,27 | ШТ. | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 |  |  | 0 | 36.27 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 3 | 36.27 | 0 | 36.27 | 0 | 36.27 | 0 | 0
201 | 00000/31011 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДКИ |  |  | 28-36 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36 | ШТ. | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 |  |  | 0 | 32.84 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 16 | 32.84 | 0 | 32.84 | 0 | 32.84 | 0 | 0
202 | 00000/31010 | ВВОД ВОДОПРОВОДА |  |  | 37-41 | 37,38,40,41 | М2 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 |  |  | 0 | 186.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 3 | 186.05 | 0 | 186.05 | 0 | 186.05 | 0 | 0
203 | 00000/31010 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 39-39 | 39 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 |  |  | 0 | 5.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 0
204 | 00000/31010 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | 42-43 | 42,43 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 |  |  | 0 | 97.02 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 1 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0
205 | 00000/31010 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | 44-44 | 44 | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 |  |  | 0 | 11.72 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0.25 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 0
206 | 00000/31010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ |  |  | 45-46 | 45,46 | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 |  |  | 0 | 1.63 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0.45 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 0
207 | 00000/31010 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т |  |  | 47-48 | 47,48 | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 |  |  | 0 | 166.72 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0.0218 | 166.72 | 0 | 166.72 | 0 | 166.72 | 0 | 0
208 | 00000/31011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы В1 |  |  | 49-52 | 49,50,51,52 | М | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 |  |  | 0 | 183.77 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 3 | 183.77 | 0 | 183.77 | 0 | 183.77 | 0 | 0
209 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 53-53 | 53 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 |  |  | 0 | 5.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 3 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 0
210 | 00000/31090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 54-55 | 54,55 | М | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 |  |  | 0 | 13.18 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 1 | 13.18 | 0 | 13.18 | 0 | 13.18 | 0 | 0
211 | 00000/31031 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы К1 |  |  | 56-74 | 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | М | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 |  |  | 0 | 3918.19 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 33 | 3918.19 | 0 | 3918.19 | 0 | 3918.19 | 0 | 0
212 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 75-76 | 75,76 | ШТ. | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 |  |  | 0 | 87.35 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 1 | 87.35 | 0 | 87.35 | 0 | 87.35 | 0 | 0
213 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (СТОЯК) |  |  | 77-84 | 77,78,79,80,81,82,83,84 | ШТ. | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 |  |  | 0 | 53.43 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 | 10 | 53.43 | 0 | 53.43 | 0 | 53.43 | 0 | 0
214 | 00000/31031 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы К1 |  |  | 85-86 | 85,86 | М | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 |  |  | 0 | 239.17 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 1 | 239.17 | 0 | 239.17 | 0 | 239.17 | 0 | 0
215 | 00000/31031 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАКТ |  |  | 87-87 | 87 | ШТ | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 |  |  | 0 | 280.06 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 1 | 280.06 | 0 | 280.06 | 0 | 280.06 | 0 | 0
216 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 88-88 | 88 | ШТ | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 |  |  | 0 | 315.19 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 1 | 315.19 | 0 | 315.19 | 0 | 315.19 | 0 | 0
217 | 00000/31031 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 89-92 | 89,90,91,92 | ШТ | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 |  |  | 0 | 138.91 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 1 | 138.91 | 0 | 138.91 | 0 | 138.91 | 0 | 0
| Cмета: | 175.3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)
218 | 00000/32010 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ |  |  | 1-24 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ШТ | 12 | 3842.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 12 | 3842.58 | 0 | 0 |  |  | -3842.58 | 0 | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
219 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ |  |  | 25-46 | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | М | 105 | 3561.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3561.83 | 0 | 105 | 3561.83
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 105 | 3561.83 | 0 | 0 |  |  | -3561.83 | 0 | -3561.83 | 0 | 105 | 3561.83
220 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч) |  |  | 47-48 | 47,48 | ШТ | 1 | 1568.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1568.62 | 0 | 1 | 1568.62
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 1568.62 | 0 | 0 |  |  | -1568.62 | 0 | -1568.62 | 0 | 1 | 1568.62
221 | 00000/32010 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ |  |  | 49-57 | 49,50,51,52,53,54,55,56,57 | ШТ. | 3 | 204.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | -204.05 | 0 | 3 | 204.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 204.05 | 0 | 0 |  |  | -204.05 | 0 | -204.05 | 0 | 3 | 204.05
222 | 00000/32010 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 58-59 | 58,59 | БАК | 1 | 258.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | -258.92 | 0 | 1 | 258.92
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 258.92 | 0 | 0 |  |  | -258.92 | 0 | -258.92 | 0 | 1 | 258.92
223 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОЛЕН ЧУГУННЫХ ДВОЙНЫХ К РЕБРИСТЫМ ТРУБАМ |  |  | 60-64 | 60,61,62,63,64 | КОЛЕНО | 5 | 543.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОЛЕНО | 5 | 543.94 | 0 | 0 |  |  | -543.94 | 0 | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
224 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  |  | 65-66 | 65,66 | ШТ. | 1 | 52.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 52.37 | 0 | 0 |  |  | -52.37 | 0 | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
225 | 00000/32010 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ |  |  | 67-69 | 67,68,69 | ШТ. | 2 | 351.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 351.11 | 0 | 0 |  |  | -351.11 | 0 | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
226 | 00000/33000 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ |  |  | 70-74 | 70,71,72,73,74 | ШТ | 1 | 75.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 75.38 | 0 | 0 |  |  | -75.38 | 0 | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
227 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ДИАМЕТРОМ 200 ММ |  |  | 75-75 | 75 | ЗОНТ | 2 | 102.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ЗОНТ | 2 | 102.58 | 0 | 0 |  |  | -102.58 | 0 | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
228 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т |  |  | 76-77 | 76,77 | ШТ. | 1 | 157.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 157.61 | 0 | 0 |  |  | -157.61 | 0 | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
229 | 00000/33000 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | 78-78 | 78 | М2 ПОВ | 2 | 273.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОВ | 2 | 273.81 | 0 | 0 |  |  | -273.81 | 0 | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
230 | 00000/33000 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  | 79-82 | 79,80,81,82 | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 | 0 | 0 |  |  | -589.61 | 0 | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
231 | 00000/33000 | Котел газовый двухконтурный настенный 24 кВт Viessmann Vitopend 100 A1JB 24 turbo |  |  | 83-84 | 83,84 | ШТ | 1 | 361.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 361.87 | 0 | 0 |  |  | -361.87 | 0 | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
232 | 00000/33000 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 85-86 | 85,86 | БАК | 1 | 188.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | -188.24 | 0 | 1 | 188.24
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 188.24 | 0 | 0 |  |  | -188.24 | 0 | -188.24 | 0 | 1 | 188.24
233 | 00000/33000 | Комплект присоединения котла к системе отопления |  |  | 87-87 | 87 | КОМП | 3 | 52.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМП | 3 | 52.66 | 0 | 0 |  |  | -52.66 | 0 | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
234 | 00000/33000 | МОНТАЖ ТРУБ ВЫТЯЖНЫХ, ДЫМОВЫХ И ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 3250 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЫСОТОЙ ДО 45 М |  |  | 88-92 | 88,89,90,91,92 | Т | 0.032 | 458.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т | 0.032 | 458.5 | 0 | 0 |  |  | -458.5 | 0 | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
235 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 93-94 | 93,94 | ШТ. | 1 | 56.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 56.47 | 0 | 0 |  |  | -56.47 | 0 | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
236 | 00000/33000 | СИГНАЛИЗАТОР |  |  | 95-97 | 95,96,97 | ШТ. | 2 | 299.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 299.48 | 0 | 0 |  |  | -299.48 | 0 | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
| Cмета: | 175.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)
237 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ |  |  | 1-2 | 1,2 | М2 | 1 | 656.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 1 | 656.4 | 0 | 0 |  |  | -656.4 | 0 | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
238 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА СВАРКЕ |  |  | 3-11 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 | 0 | 0 |  |  | -1893.12 | 0 | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
239 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М ТРУБ | 30 | 732.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 30 | 732.12 | 0 | 0 |  |  | -732.12 | 0 | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
240 | 00000/32010 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ |  |  | 17-18 | 17,18 | М ГАЗО | 60 | 726.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ГАЗО | 60 | 726.97 | 0 | 0 |  |  | -726.97 | 0 | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
241 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 16.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.55 | 0 | 0 |  |  | -16.55 | 0 | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
242 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 21-22 | 21,22 | ШТ. | 1 | 14.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 14.1 | 0 | 0 |  |  | -14.1 | 0 | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
243 | 00000/32010 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 70 ММ |  |  | 23-25 | 23,24,25 | ОТВЕРС | 2 | 69.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 69.55 | 0 | 0 |  |  | -69.55 | 0 | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
244 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 26-30 | 26,27,28,29,30 | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 | 0 | 0 |  |  | -3160.25 | 0 | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
245 | 00000/32010 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 | 3.2 | 21.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 3.2 | 21.62 | 0 | 0 |  |  | -21.62 | 0 | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
| Cмета: | 175.5. ЭС. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
246 | 00000/34000 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 24 МОДУЛЯ В СОСТАВЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 1-3 | 1,2,3 | ШТ. | 1 | 530.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 530.52 | 0 | 0 |  |  | -530.52 | 0 | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
247 | 00000/34000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ |  |  | 4-8 | 4,5,6,7,8 | М | 181 | 2260.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 181 | 2260.31 | 0 | 0 |  |  | -2260.31 | 0 | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
248 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | ШТ. | 1 | 16.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.58 | 0 | 0 |  |  | -16.58 | 0 | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
249 | 00000/34000 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  | 13-16 | 13,14,15,16 | М КАБЕ | 274 | 1478.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М КАБЕ | 274 | 1478.11 | 0 | 0 |  |  | -1478.11 | 0 | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
250 | 00000/34000 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 17-19 | 17,18,19 | М | 2.5 | 79.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 2.5 | 79.28 | 0 | 0 |  |  | -79.28 | 0 | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
251 | 00000/34000 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА |  |  | 20-21 | 20,21 | ШТ. | 1 | 58.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 58.51 | 0 | 0 |  |  | -58.51 | 0 | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
252 | 00000/34000 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 22-23 | 22,23 | ШТ. | 18 | 237.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 18 | 237.32 | 0 | 0 |  |  | -237.32 | 0 | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
253 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ |  |  | 24-28 | 24,25,26,27,28 | ШТ. | 4 | 52.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | -52.97 | 0 | 4 | 52.97
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 52.97 | 0 | 0 |  |  | -52.97 | 0 | -52.97 | 0 | 4 | 52.97
254 | 00000/34000 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ |  |  | 29-34 | 29,30,31,32,33,34 | ШТ. | 5 | 65.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 5 | 65.38 | 0 | 0 |  |  | -65.38 | 0 | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
255 | 00000/34000 | ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ |  |  | 35-36 | 35,36 | КОМПЛ. | 1 | 28.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | 28.85 | 0 | 0 |  |  | -28.85 | 0 | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
256 | 00000/34000 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА |  |  | 37-39 | 37,38,39 | ШТ. | 6 | 761.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 761.69 | 0 | 0 |  |  | -761.69 | 0 | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
257 | 00000/34000 | ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ |  |  | 40-42 | 40,41,42 | ШТ. | 6 | 106.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 106.87 | 0 | 0 |  |  | -106.87 | 0 | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
258 | 00000/34000 | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ |  |  | 43-44 | 43,44 | ШТ. | 4 | 669.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 669.75 | 0 | 0 |  |  | -669.75 | 0 | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
| Cмета: | 175.7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
259 | 00000/23000 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ |  |  | 1-2 | 1,2 | ШТ | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 |  |  | 0 | 1235.94 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 83 | 1235.94 | 0 | 1235.94 | 0 | 1235.94 | 0 | 0
260 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 3-4 | 3,4 | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 25.66 | 7787.2 |  |  | 0 | 7787.2 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 128.3 | 38936.02 | 25.66 | 7787.2 | 0 | 7787.2 | 0 | 7787.2 | 0 | 0
261 | 00000/23000 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-1 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ I ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ |  |  | 5-6 | 5,6 | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 12.83 | 52.33 |  |  | 0 | 52.33 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 128.3 | 523.29 | 12.83 | 52.33 | 0 | 52.33 | 0 | 52.33 | 0 | 0
262 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ РУБЛЕНЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК |  |  | 7-12 | 7,8,10,10,11,12 | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 27.136 | 2009.42 |  |  | 0 | 2009.42 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 135.68 | 10047.1 | 27.136 | 2009.42 | 0 | 2009.42 | 0 | 2009.42 | 0 | 0
| Cмета: | 175.175. + ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)//ДОП К ЛС 2
263 | 00000/31011 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 13-36 | 13,28,29,32,33,34,36 | М | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 |  |  | 0 | -8.58 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 | -2.4 | -8.58 | 0 | -8.58 | 0 | -8.58 | 0 | 0
264 | 00000/31031 | ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА |  |  | 72-77 | 72,77 | шт | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 |  |  | 0 | -1442.44 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 | -1998 | -1442.44 | 0 | -1442.44 | 0 | -1442.44 | 0 | 0
265 | 00000/31031 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 78-84 | 78,80,81,82,84 | М | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 |  |  | 0 | -8.03 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 | -3 | -8.03 | 0 | -8.03 | 0 | -8.03 | 0 | 0
| Cмета: | 175.176. + АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС//ДОП К ЛС 1
266 | 00000/27000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли |  |  | 0-0 |  | М2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 00000/23000 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ |  |  | 30-30 | 30 | М2 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 |  |  | 0 | 109.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 | 14.54 | 109.05 | 0 | 109.05 | 0 | 109.05 | 0 | 0
268 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 | 0 | 0 |  |  | 13378.94 | 0 | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
269 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-110 | 109,110 | М2 | -15 | -11618.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -15 | -11618.58 | 0 | 0 |  |  | 11618.58 | 0 | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
270 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ БЕССЕР ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН |  |  | 115-117 | 115,116,117 | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 |  |  | 0 | 3204.42 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 15 | 3204.42 | 0 | 3204.42 | 0 | 3204.42 | 0 | 0
| Cмета: | 175.177. + ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)//ДОП К ЛС 3
271 | 00000/32010 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабженине и газоснабжение. Теплоснабжение водяное |  |  | 47-59 | 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | котел | -1 | -2031.59 | [6 empty] | 2031.59 | 0 | -1 | -2031.59
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | котел | -1 | -2031.59 |  |  |  |  | 2031.59 | 0 | 2031.59 | 0 | -1 | -2031.59
| Cмета: | 175.178. + ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)//ДОП К ЛС. 4
272 | 00000/32010 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабженине и газоснабжение. Теплоснабжение |  |  | 3-30 | 3,29,30 | узлов | -9 | -3782.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | узлов | -9 | -3782.72 | 0 | 0 |  |  | 3782.72 | 0 | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
| Cмета: | 175.179. +ЭС ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
273 | 00000/34000 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А |  |  | 2-2 | 2 | ШТ. | -7 | -463.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -7 | -463.23 | 0 | 0 |  |  | 463.23 | 0 | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
274 | 00000/34000 | Скобы для трубы металлической d=25мм |  |  | 8-8 | 8 | ШТ. | -864 | -116.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -864 | -116.4 | 0 | 0 |  |  | 116.4 | 0 | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
| Cмета: | 175.180. +ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
275 | 00000/23000 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА |  |  | 4-4 | 4 | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 |  |  | 0 | -15293.87 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | -25.249 | -15293.87 | 0 | -15293.87 | 0 | -15293.87 | 0 | 0
| Cмета: | 177.51. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЖИЛОЙ ДОМ N9)
276 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  | 1-3 | 1,2,3 | M3 | 5.1 | 191.2 | 5.1 | 191.2 | 5.1 | 191.2 |  |  | 0 | 191.2 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | M3 | 5.1 | 191.2 | 5.1 | 191.2 | 5.1 | 191.2 | 0 | 191.2 | 0 | 191.2 | 0 | 0
277 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | 4-5 | 4,5 | М | 16 | 57.17 | 16 | 57.17 | 16 | 57.17 |  |  | 0 | 57.17 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 16 | 57.17 | 16 | 57.17 | 16 | 57.17 | 0 | 57.17 | 0 | 57.17 | 0 | 0
278 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ |  |  | 6-7 | 6,7 | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 78.57 | 0.009 | 78.57 | 0.009 | 78.57 |  |  | 0 | 78.57 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 78.57 | 0.009 | 78.57 | 0.009 | 78.57 | 0 | 78.57 | 0 | 78.57 | 0 | 0
279 | 00000/66010 | КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  | 8-9 | 8,9 | КГ | 4.59 | 89.83 | 4.59 | 89.83 | 4.59 | 89.83 |  |  | 0 | 89.83 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КГ | 4.59 | 89.83 | 4.59 | 89.83 | 4.59 | 89.83 | 0 | 89.83 | 0 | 89.83 | 0 | 0
280 | 00000/66010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  |  | 10-11 | 10,11 | ШТ. | 1 | 26.62 | 1 | 26.62 | 1 | 26.62 |  |  | 0 | 26.62 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 26.62 | 1 | 26.62 | 1 | 26.62 | 0 | 26.62 | 0 | 26.62 | 0 | 0
281 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М | 36.27 | 403.88 | 36.27 | 403.88 | 36.27 | 403.88 |  |  | 0 | 403.88 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 36.27 | 403.88 | 36.27 | 403.88 | 36.27 | 403.88 | 0 | 403.88 | 0 | 403.88 | 0 | 0
282 | 00000/66090 | ЩИТ ЩУЭ-2-1-1 У1 |  |  | 17-18 | 17,18 | ШТ. | 1 | 37.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | -37.34 | 0 | 1 | 37.34
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 37.34 | 0 | 0 |  |  | -37.34 | 0 | -37.34 | 0 | 1 | 37.34
283 | 00000/66090 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 483.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | -483.55 | 0 | 1 | 483.55
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 483.55 | 0 | 0 |  |  | -483.55 | 0 | -483.55 | 0 | 1 | 483.55
284 | 00000/66090 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ |  |  | 21-26 | 21,22,23,24,25,26 | М | 10.69 | 225.71 | 10.69 | 225.71 | 10.69 | 225.71 |  |  | 0 | 225.71 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 10.69 | 225.71 | 10.69 | 225.71 | 10.69 | 225.71 | 0 | 225.71 | 0 | 225.71 | 0 | 0
285 | 00000/66090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 27-31 | 27,28,29,30,31 | М | 13.5 | 198.48 | 13.5 | 198.48 | 13.5 | 198.48 |  |  | 0 | 198.48 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 13.5 | 198.48 | 13.5 | 198.48 | 13.5 | 198.48 | 0 | 198.48 | 0 | 198.48 | 0 | 0
286 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  | 32-33 | 32,33 | М3 ГРУ | 1.6 | 51.44 | 1.6 | 51.44 | 1.6 | 51.44 |  |  | 0 | 51.44 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 ГРУ | 1.6 | 51.44 | 1.6 | 51.44 | 1.6 | 51.44 | 0 | 51.44 | 0 | 51.44 | 0 | 0
287 | 00000/66090 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  | 34-36 | 34,35,36 | М | 7.5 | 132.9 | 7.5 | 132.9 | 7.5 | 132.9 |  |  | 0 | 132.9 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 7.5 | 132.9 | 7.5 | 132.9 | 7.5 | 132.9 | 0 | 132.9 | 0 | 132.9 | 0 | 0
288 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  | 37-40 | 37,38,39,40 | М | 75 | 268.88 | 75 | 268.88 | 75 | 268.88 |  |  | 0 | 268.88 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 75 | 268.88 | 75 | 268.88 | 75 | 268.88 | 0 | 268.88 | 0 | 268.88 | 0 | 0
289 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОН 130 ММ |  |  | 41-43 | 41,42,43 | ГНЕЗД | 43 | 328.05 | 43 | 328.05 | 43 | 328.05 |  |  | 0 | 328.05 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ГНЕЗД | 43 | 328.05 | 43 | 328.05 | 43 | 328.05 | 0 | 328.05 | 0 | 328.05 | 0 | 0
290 | 00000/66090 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ |  |  | 44-44 | 44 | ШТ. | 20 | 616.25 | 20 | 616.25 | 20 | 616.25 |  |  | 0 | 616.25 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 20 | 616.25 | 20 | 616.25 | 20 | 616.25 | 0 | 616.25 | 0 | 616.25 | 0 | 0
291 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 |  |  | 45-45 | 45 | ОТВЕРС | 2 | 26.66 | 2 | 26.66 | 2 | 26.66 |  |  | 0 | 26.66 | 0 | 0
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 26.66 | 2 | 26.66 | 2 | 26.66 | 0 | 26.66 | 0 | 26.66 | 0 | 0
| Cмета: | 178.21. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (НВК)
292 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-7 | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | 39.2 | 408.34 | 39.2 | 408.34 | 39.2 | 408.34 |  |  | 0 | 408.34 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 39.2 | 408.34 | 39.2 | 408.34 | 39.2 | 408.34 | 0 | 408.34 | 0 | 408.34 | 0 | 0
293 | 00000/62010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 8-9 | 8,9 | М3 | 0.6 | 36.62 | 0.6 | 36.62 | 0.6 | 36.62 |  |  | 0 | 36.62 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.6 | 36.62 | 0.6 | 36.62 | 0.6 | 36.62 | 0 | 36.62 | 0 | 36.62 | 0 | 0
294 | 00000/62010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 10-11 | 10,11 | М ЛЕНТ | 11 | 64.3 | 11 | 64.3 | 11 | 64.3 |  |  | 0 | 64.3 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 11 | 64.3 | 11 | 64.3 | 11 | 64.3 | 0 | 64.3 | 0 | 64.3 | 0 | 0
295 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  | 24-31 | 24,25,26,27,28,29,30,31 | ШТ | 4 | 273.83 | 4 | 273.83 | 4 | 273.83 |  |  | 0 | 273.83 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 4 | 273.83 | 4 | 273.83 | 4 | 273.83 | 0 | 273.83 | 0 | 273.83 | 0 | 0
296 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  | 32-32 | 32 | КМ | 0.0125 | 123 | 0.0125 | 123 | 0.0125 | 123 |  |  | 0 | 123 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КМ | 0.0125 | 123 | 0.0125 | 123 | 0.0125 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0
297 | 00000/62030 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ |  |  | 33-33 | 33 | М | 126.25 | 317.84 | 126.25 | 317.84 | 126.25 | 317.84 |  |  | 0 | 317.84 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 126.25 | 317.84 | 126.25 | 317.84 | 126.25 | 317.84 | 0 | 317.84 | 0 | 317.84 | 0 | 0
298 | 00000/62030 | УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | 34-37 | 34,35,36,37 | КМ | 0.01 | 1009.81 | 0.01 | 1009.81 | 0.01 | 1009.81 |  |  | 0 | 1009.81 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КМ | 0.01 | 1009.81 | 0.01 | 1009.81 | 0.01 | 1009.81 | 0 | 1009.81 | 0 | 1009.81 | 0 | 0
299 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы К1 |  |  | 41-47 | 41,42,43,44,45,46,47 | М3 | 194 | 1141.52 | 194 | 1141.52 | 194 | 1141.52 |  |  | 0 | 1141.52 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 194 | 1141.52 | 194 | 1141.52 | 194 | 1141.52 | 0 | 1141.52 | 0 | 1141.52 | 0 | 0
300 | 00000/61010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 48-49 | 48,49 | М3 | 1.7 | 103.73 | 1.7 | 103.73 | 1.7 | 103.73 |  |  | 0 | 103.73 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 1.7 | 103.73 | 1.7 | 103.73 | 1.7 | 103.73 | 0 | 103.73 | 0 | 103.73 | 0 | 0
301 | 00000/61010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 50-51 | 50,51 | М ЛЕНТ | 27 | 157.85 | 27 | 157.85 | 27 | 157.85 |  |  | 0 | 157.85 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 27 | 157.85 | 27 | 157.85 | 27 | 157.85 | 0 | 157.85 | 0 | 157.85 | 0 | 0
302 | 00000/61020 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В СУХИХ ГРУНТАХ |  |  | 52-58 | 52,53,54,55,56,57,58 | М3 | 0.82 | 1083.28 | 0.82 | 1083.28 | 0.82 | 1083.28 |  |  | 0 | 1083.28 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.82 | 1083.28 | 0.82 | 1083.28 | 0.82 | 1083.28 | 0 | 1083.28 | 0 | 1083.28 | 0 | 0
303 | 00000/61020 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 |  |  | 59-59 | 59 | М2 ОКР | 0.2 | 4.02 | 0.2 | 4.02 | 0.2 | 4.02 |  |  | 0 | 4.02 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 ОКР | 0.2 | 4.02 | 0.2 | 4.02 | 0.2 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 | 0
304 | 00000/61020 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 60-61 | 60,61 | ШТ. | 2 | 40.91 | 2 | 40.91 | 2 | 40.91 |  |  | 0 | 40.91 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 40.91 | 2 | 40.91 | 2 | 40.91 | 0 | 40.91 | 0 | 40.91 | 0 | 0
305 | 00000/61020 | ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ТРУБ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦАХ |  |  | 62-62 | 62 | ОТВЕРС | 0.3 | 19.71 | 0.3 | 19.71 | 0.3 | 19.71 |  |  | 0 | 19.71 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 0.3 | 19.71 | 0.3 | 19.71 | 0.3 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 0
306 | 00000/61020 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ |  |  | 63-64 | 63,64 | М2 ИЗО | 10.5 | 276.58 | 10.5 | 276.58 | 10.5 | 276.58 |  |  | 0 | 276.58 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 10.5 | 276.58 | 10.5 | 276.58 | 10.5 | 276.58 | 0 | 276.58 | 0 | 276.58 | 0 | 0
307 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы К1 |  |  | 65-67 | 65,66,67 | М | 10.5 | 287.22 | 10.5 | 287.22 | 10.5 | 287.22 |  |  | 0 | 287.22 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 10.5 | 287.22 | 10.5 | 287.22 | 10.5 | 287.22 | 0 | 287.22 | 0 | 287.22 | 0 | 0
| Cмета: | 178.190. +СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (НВК)
308 | 00000/62030 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ |  |  | 33-33 | 33 | М | -113.625 | -286.07 | -113.625 | -286.07 | -113.625 | -286.07 |  |  | 0 | -286.07 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | -113.625 | -286.07 | -113.625 | -286.07 | -113.625 | -286.07 | 0 | -286.07 | 0 | -286.07 | 0 | 0
309 | 00000/62030 | УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | 34-37 | 34,35,36,37 | КМ | -0.01 | -1009.81 | -0.01 | -1009.81 | -0.01 | -1009.81 |  |  | 0 | -1009.81 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КМ | -0.01 | -1009.81 | -0.01 | -1009.81 | -0.01 | -1009.81 | 0 | -1009.81 | 0 | -1009.81 | 0 | 0
310 | 00000/61010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 50-51 | 50,51 | М3 | -14.5 | -83.61 | -14.5 | -83.61 | -14.5 | -83.61 |  |  | 0 | -83.61 | 0 | 0
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | -14.5 | -83.61 | -14.5 | -83.61 | -14.5 | -83.61 | 0 | -83.61 | 0 | -83.61 | 0 | 0
| Cмета: | 179.1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГСН)
311 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-5 | 1,2,3,4,5 | М3 | 72 | 767.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | -767.6 | 0 | 72 | 767.6
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 72 | 767.6 | 0 | 0 |  |  | -767.6 | 0 | -767.6 | 0 | 72 | 767.6
312 | 00000/64030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Трубопроводы |  |  | 6-12 | 6,7,8,9,10,11,12 | М | 9 | 258.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | -258.42 | 0 | 9 | 258.42
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 9 | 258.42 | 0 | 0 |  |  | -258.42 | 0 | -258.42 | 0 | 9 | 258.42
313 | 00000/64030 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 13-14 | 13,14 | ШТ. | 1 | 20.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | -20.17 | 0 | 1 | 20.17
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 20.17 | 0 | 0 |  |  | -20.17 | 0 | -20.17 | 0 | 1 | 20.17
314 | 00000/64090 | ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ |  |  | 15-36 | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | М ТРУБ | 2 | 586.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | -586.69 | 0 | 2 | 586.69
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 2 | 586.69 | 0 | 0 |  |  | -586.69 | 0 | -586.69 | 0 | 2 | 586.69
315 | 00000/64050 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  | 37-39 | 37,38,39 | М2 | 0.2 | 3.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3.29 | 0 | 0.2 | 3.29
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 0.2 | 3.29 | 0 | 0 |  |  | -3.29 | 0 | -3.29 | 0 | 0.2 | 3.29
| Cмета: | 180.601. ДОРОЖКИ, ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ
316 | 00000/72000 | ТИП 1 (51,0 М2) |  |  | 1-8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 5.1 | 610.54 |  |  | 0 | 610.54 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 51 | 6105.38 | 51 | 6105.38 | 5.1 | 610.54 | 0 | 610.54 | 0 | 610.54 | 0 | 0
317 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 5.3 | 248.23 |  |  | 0 | 248.23 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 53 | 2482.3 | 5.3 | 248.23 | 0 | 248.23 | 0 | 248.23 | 0 | 0
318 | 00000/72000 | ТИП 2 (21,0 М2) |  |  | 13-19 | 13,14,15,16,17,18,19 | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 4.2 | 322.83 |  |  | 0 | 322.83 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 21 | 1614.17 | 21 | 1614.17 | 4.2 | 322.83 | 0 | 322.83 | 0 | 322.83 | 0 | 0
319 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 2.4 | 112.41 |  |  | 0 | 112.41 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 12 | 562.04 | 12 | 562.04 | 2.4 | 112.41 | 0 | 112.41 | 0 | 112.41 | 0 | 0
| Cмета: | 180.602. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
320 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  | 1-9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 |  |  | 0 | 1950.13 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 167 | 1950.13 | 0 | 1950.13 | 0 | 1950.13 | 0 | 0
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период ) | [6 empty] | X | X | 372605.49 | X | 324249.37 | X | 108184.08 | -24178.06 | 54092.04 | -48356.12 | 108184.08 | X | 48356.12
Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X
Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки в т.ч. | [6 empty] | X | X | X | X | 324249.37 | X | 108184.08 | X | X |  |  | X | X | 37260.549 | 48356.12
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Сумма НДС по ставке | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Справочно:
Стоимость материалов Заказчика, использованных при выполнении работ за отчетный период | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений за отчетный период | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | [6 empty] | X | X | X | X | 324249.37 | X | 108184.08 | X | X | X | X | X | X
Сумма прописью | [6 empty] | Сто восемь тысяч сто восемьдесят четыре руб. 08 коп.
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.
|  |  | Сдал | [5 empty] | Принял
| Генподрядчик (Подрядчик) (Субподрядчик) | [6 empty] | Заказчик (Генподрядчик)
|  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [5 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
|  | Дата подписания | " _____ " __________________ 20 ______ г. | [5 empty] | Дата подписания | " _____ " __________________ 20 ______ г.
|  | Документы для рассмотрения | [6 empty] | Документы от Заказчика (Генподрядчика)
|  | получены Заказчиком (Генподрядчиком) | [6 empty] | получены Подрядчиком (Субподрядчиком)
|  |  | " _____ " __________________ 20 ______ г. | [6 empty] | " _____ " __________________ 20 ______ г.
|  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [6 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

## С2Б
Форма С-2б
|  | Заказчик | Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Миноблисполкома», Минская обл., Минский р-н, п.Михановичи,административно-бытовое здание к.1 | [7 empty] | УНП | 600545750
|  | Генподрядчик (подрядчик) | ОАО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 220012 г. Минск, ул. Чернышевского, 10а | [7 empty] | УНП | 100289293
|  | Субподрядчик | ООО «СУ-808» 220093, г. Минск, ул. 1-ая Радиаторная, д.122 | [7 empty] | УНП | 193613146
|  | Объект | «Комплекс индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Южный» на 15 участков» (одноквартирный жилой дом № 2 и №9)
(наименование, адрес)
|  | Часть объекта | ЖИЛОЙ ДОМ №2 И №9
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования
А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 1
за апрель месяц 2024 года
№п/п | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене,всего |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  | Отклонение от графика производства работ |  |  |  | Остаток
[10 empty] | С начала строительства |  | В том числе в отчетном периоде
[5 empty] | № по смете | Сметные позиции | Ед.изм. | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | С начала строитель-ства | В т.ч. в отчетном периоде | С начала строитель-ства | В т.ч. в отчетном периоде | Количество | Стоимость
| Cмета: | 137.1. АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС
1 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 1-1 | 1 | М2 | 188 | 849.71 | 150.4 | 679.77 | 150.4 | 679.77 |  |  | -169.94 | 679.77 | 37.6 | 169.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 849.71 | 150.4 | 679.77 | 150.4 | 679.77 | -169.94 | 679.77 | -169.94 | 679.77 | 37.6 | 169.94
2 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ |  |  | 3-10 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 131.6 | 13707.9 | 131.6 | 13707.9 |  |  | -5874.81 | 13707.9 | 56.4 | 5874.81
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 131.6 | 13707.9 | 131.6 | 13707.9 | -5874.81 | 13707.9 | -5874.81 | 13707.9 | 56.4 | 5874.81
3 | 00000/27000 | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 11-12 | 11,12 | М | 53.2 | 1722.58 | [6 empty] | -1722.58 | 0 | 53.2 | 1722.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 53.2 | 1722.58 |  |  |  |  | -1722.58 | 0 | -1722.58 | 0 | 53.2 | 1722.58
4 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 13-14 | 13,14 | М | 4.6 | 900.93 | [6 empty] | -900.93 | 0 | 4.6 | 900.93
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 4.6 | 900.93 |  |  |  |  | -900.93 | 0 | -900.93 | 0 | 4.6 | 900.93
5 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 15-16 | 15,16 | М2 | 188 | 9698.4 | 150.4 | 7758.72 | 150.4 | 7758.72 |  |  | -1939.68 | 7758.72 | 37.6 | 1939.68
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 9698.4 | 150.4 | 7758.72 | 150.4 | 7758.72 | -1939.68 | 7758.72 | -1939.68 | 7758.72 | 37.6 | 1939.68
6 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ |  |  | 29-30 | 29,30 | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 | [6 empty] | -2922.23 | 0 | 17.035 | 2922.23
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 |  |  |  |  | -2922.23 | 0 | -2922.23 | 0 | 17.035 | 2922.23
7 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | [6 empty] | -9815.8 | 0 | 64.12 | 9815.8
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 |  |  |  |  | -9815.8 | 0 | -9815.8 | 0 | 64.12 | 9815.8
8 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ |  |  | 33-41 | 33,34,35,36,37,38,39,40,41 | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 | [6 empty] | -3891.95 | 0 | 11.97 | 3891.95
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 |  |  |  |  | -3891.95 | 0 | -3891.95 | 0 | 11.97 | 3891.95
9 | 00000/23000 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 |  |  | 42-47 | 42,43,44,45,47 | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 17.496 | 6536.68 | 17.496 | 6536.68 |  |  | -726.3 | 6536.68 | 1.944 | 726.3
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 17.496 | 6536.68 | 17.496 | 6536.68 | -726.3 | 6536.68 | -726.3 | 6536.68 | 1.944 | 726.3
10 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  | 48-50 | 48,49,50 | М | 3.465 | 511.39 | [6 empty] | -511.39 | 0 | 3.465 | 511.39
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3.465 | 511.39 |  |  |  |  | -511.39 | 0 | -511.39 | 0 | 3.465 | 511.39
11 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 51-51 | 51 | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 122.112 | 4406.53 | 122.112 | 4406.53 |  |  | -489.61 | 4406.53 | 13.568 | 489.61
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 122.112 | 4406.53 | 122.112 | 4406.53 | -489.61 | 4406.53 | -489.61 | 4406.53 | 13.568 | 489.61
12 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  |  | 52-54 | 52,53,54 | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | [6 empty] | -4033.68 | 0 | 135.68 | 4033.68
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 |  |  |  |  | -4033.68 | 0 | -4033.68 | 0 | 135.68 | 4033.68
13 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 55-55 | 55 | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 122.112 | 551.91 | 122.112 | 551.91 |  |  | -61.32 | 551.91 | 13.568 | 61.32
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 122.112 | 551.91 | 122.112 | 551.91 | -61.32 | 551.91 | -61.32 | 551.91 | 13.568 | 61.32
14 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 | [6 empty] | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 |  |  |  |  | -13378.94 | 0 | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
15 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКОВ |  |  | 58-59 | 58,59 | М2 | 135.68 | 8459.58 | 122.112 | 7613.62 | 122.112 | 7613.62 |  |  | -845.96 | 7613.62 | 13.568 | 845.96
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 8459.58 | 122.112 | 7613.62 | 122.112 | 7613.62 | -845.96 | 7613.62 | -845.96 | 7613.62 | 13.568 | 845.96
16 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | 60-60 | 60 | М2 | 135.68 | 1131.05 | 122.112 | 1017.95 | 122.112 | 1017.95 |  |  | -113.1 | 1017.95 | 13.568 | 113.1
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 1131.05 | 122.112 | 1017.95 | 122.112 | 1017.95 | -113.1 | 1017.95 | -113.1 | 1017.95 | 13.568 | 113.1
17 | 00000/26040 | КРЫЛЬЦО КЖ ЛИСТ 12 |  |  | 96-101 | 96,97,98,99,100,101 | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 |  |  | 0 | 1259.33 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 1259.33 | 0 | 1259.33 | 0 | 0
18 | 00000/26040 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  | 102-106 | 102,103,104,105,106 | ШТ | 2 | 369.41 | [6 empty] | -369.41 | 0 | 2 | 369.41
|  | . 2024 ЯHВАРЬ |  |  |  |  | ШТ | 2 | 369.41 |  |  |  |  | -369.41 | 0 | -369.41 | 0 | 2 | 369.41
19 | 00000/26040 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 107-108 | 107,108 | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 89.81 | 5028.9 | 89.81 | 5028.9 |  |  | -2155.24 | 5028.9 | 38.49 | 2155.24
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 89.81 | 5028.9 | 89.81 | 5028.9 | -2155.24 | 5028.9 | -2155.24 | 5028.9 | 38.49 | 2155.24
20 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-112 | 109,110,111,112 | М2 | 15 | 11618.58 | [6 empty] | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 11618.58 |  |  |  |  | -11618.58 | 0 | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
21 | 00000/26040 | УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ |  |  | 113-114 | 113,114 | М2 | 126.2 | 11100.55 | 88.34 | 7770.39 | 88.34 | 7770.39 |  |  | -3330.16 | 7770.39 | 37.86 | 3330.16
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 126.2 | 11100.55 | 88.34 | 7770.39 | 88.34 | 7770.39 | -3330.16 | 7770.39 | -3330.16 | 7770.39 | 37.86 | 3330.16
| Cмета: | 137.2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)
22 | 00000/31015 | УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | 1-12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | [6 empty] | -366.64 | 0 | 1 | 366.64
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 |  |  |  |  | -366.64 | 0 | -366.64 | 0 | 1 | 366.64
23 | 00000/31011 | В1 |  |  | 13-17 | 13,14,15,16,17 | М | 21 | 770.43 | [6 empty] | -770.43 | 0 | 21 | 770.43
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 770.43 |  |  |  |  | -770.43 | 0 | -770.43 | 0 | 21 | 770.43
24 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 18-19 | 18,19 | М | 21 | 49.05 | [6 empty] | -49.05 | 0 | 21 | 49.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 49.05 |  |  |  |  | -49.05 | 0 | -49.05 | 0 | 21 | 49.05
25 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М | 12 | 99.84 | [6 empty] | -99.84 | 0 | 12 | 99.84
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 12 | 99.84 |  |  |  |  | -99.84 | 0 | -99.84 | 0 | 12 | 99.84
26 | 00000/31011 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | 24-25 | 24,25 | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | [6 empty] | -26.17 | 0 | 0.4 | 26.17
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 |  |  |  |  | -26.17 | 0 | -26.17 | 0 | 0.4 | 26.17
27 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 26-27 | 26,27 | ШТ. | 3 | 36.27 | [6 empty] | -36.27 | 0 | 3 | 36.27
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 36.27 |  |  |  |  | -36.27 | 0 | -36.27 | 0 | 3 | 36.27
28 | 00000/31011 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДКИ |  |  | 28-36 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36 | ШТ. | 16 | 32.84 | [6 empty] | -32.84 | 0 | 16 | 32.84
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 16 | 32.84 |  |  |  |  | -32.84 | 0 | -32.84 | 0 | 16 | 32.84
29 | 00000/31010 | ВВОД ВОДОПРОВОДА |  |  | 37-41 | 37,38,40,41 | М | 3 | 186.05 | [6 empty] | -186.05 | 0 | 3 | 186.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 186.05 |  |  |  |  | -186.05 | 0 | -186.05 | 0 | 3 | 186.05
30 | 00000/31010 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 39-39 | 39 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | [6 empty] | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 |  |  |  |  | -5.57 | 0 | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
31 | 00000/31010 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | 42-43 | 42,43 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | [6 empty] | -97.02 | 0 | 1 | 97.02
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 |  |  |  |  | -97.02 | 0 | -97.02 | 0 | 1 | 97.02
32 | 00000/31010 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | 44-44 | 44 | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | [6 empty] | -11.72 | 0 | 0.25 | 11.72
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 0.25 | 11.72 |  |  |  |  | -11.72 | 0 | -11.72 | 0 | 0.25 | 11.72
33 | 00000/31010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ |  |  | 45-46 | 45,46 | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | [6 empty] | -1.63 | 0 | 0.45 | 1.63
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 |  |  |  |  | -1.63 | 0 | -1.63 | 0 | 0.45 | 1.63
34 | 00000/31010 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т |  |  | 47-48 | 47,48 | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | [6 empty] | -166.72 | 0 | 0.0218 | 166.72
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 |  |  |  |  | -166.72 | 0 | -166.72 | 0 | 0.0218 | 166.72
35 | 00000/31011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы В1 |  |  | 49-52 | 49,50,51,52 | М | 3 | 183.77 | [6 empty] | -183.77 | 0 | 3 | 183.77
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 183.77 |  |  |  |  | -183.77 | 0 | -183.77 | 0 | 3 | 183.77
36 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 53-53 | 53 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | [6 empty] | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 |  |  |  |  | -5.57 | 0 | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
37 | 00000/31090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 54-55 | 54,55 | М | 1 | 13.18 | [6 empty] | -13.18 | 0 | 1 | 13.18
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 13.18 |  |  |  |  | -13.18 | 0 | -13.18 | 0 | 1 | 13.18
38 | 00000/31031 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы |  |  | 56-74 | 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | М | 33 | 3918.19 | [6 empty] | -3918.19 | 0 | 33 | 3918.19
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 33 | 3918.19 |  |  |  |  | -3918.19 | 0 | -3918.19 | 0 | 33 | 3918.19
39 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 75-76 | 75,76 | ШТ. | 1 | 87.35 | [6 empty] | -87.35 | 0 | 1 | 87.35
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 87.35 |  |  |  |  | -87.35 | 0 | -87.35 | 0 | 1 | 87.35
40 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (СТОЯК) |  |  | 77-84 | 77,78,79,80,81,82,83,84 | ШТ. | 10 | 53.43 | [6 empty] | -53.43 | 0 | 10 | 53.43
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 10 | 53.43 |  |  |  |  | -53.43 | 0 | -53.43 | 0 | 10 | 53.43
41 | 00000/31031 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 85-86 | 85,86 | М | 1 | 239.17 | [6 empty] | -239.17 | 0 | 1 | 239.17
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 239.17 |  |  |  |  | -239.17 | 0 | -239.17 | 0 | 1 | 239.17
42 | 00000/31031 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАК |  |  | 87-87 | 87 | ШТ | 1 | 280.06 | [6 empty] | -280.06 | 0 | 1 | 280.06
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 280.06 |  |  |  |  | -280.06 | 0 | -280.06 | 0 | 1 | 280.06
43 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 88-88 | 88 | ШТ | 1 | 315.19 | [6 empty] | -315.19 | 0 | 1 | 315.19
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 315.19 |  |  |  |  | -315.19 | 0 | -315.19 | 0 | 1 | 315.19
44 | 00000/31031 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 89-92 | 89,90,91,92 | ШТ | 1 | 138.91 | [6 empty] | -138.91 | 0 | 1 | 138.91
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 138.91 |  |  |  |  | -138.91 | 0 | -138.91 | 0 | 1 | 138.91
| Cмета: | 137.3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)
45 | 00000/32010 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ |  |  | 1-24 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | шт | 12 | 3842.58 | [6 empty] | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 12 | 3842.58 |  |  |  |  | -3842.58 | 0 | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
46 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ |  |  | 25-27 | 25,26,27 | М | 90 | 2895.53 | [6 empty] | -2895.53 | 0 | 90 | 2895.53
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 90 | 2895.53 |  |  |  |  | -2895.53 | 0 | -2895.53 | 0 | 90 | 2895.53
47 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ |  |  | 28-46 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | М | 15 | 666.3 | [6 empty] | -666.3 | 0 | 15 | 666.3
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 15 | 666.3 |  |  |  |  | -666.3 | 0 | -666.3 | 0 | 15 | 666.3
48 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч) |  |  | 47-48 | 47,48 | КОТЕЛ | 1 | 1570.02 | [6 empty] | -1570.02 | 0 | 1 | 1570.02
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОТЕЛ | 1 | 1570.02 |  |  |  |  | -1570.02 | 0 | -1570.02 | 0 | 1 | 1570.02
49 | 00000/32010 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ |  |  | 49-57 | 49,50,51,52,53,54,55,56,57 | ШТ. | 17 | 204.05 | [6 empty] | -204.05 | 0 | 17 | 204.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 17 | 204.05 |  |  |  |  | -204.05 | 0 | -204.05 | 0 | 17 | 204.05
50 | 00000/32010 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 58-59 | 58,59 | БАК | 1 | 258.98 | [6 empty] | -258.98 | 0 | 1 | 258.98
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 258.98 |  |  |  |  | -258.98 | 0 | -258.98 | 0 | 1 | 258.98
51 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОЛЕН ЧУГУННЫХ ДВОЙНЫХ К РЕБРИСТЫМ ТРУБАМ |  |  | 60-64 | 60,61,62,63,64 | КОЛЕНО | 5 | 543.94 | [6 empty] | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОЛЕНО | 5 | 543.94 |  |  |  |  | -543.94 | 0 | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
52 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  |  | 65-66 | 65,66 | ШТ. | 1 | 52.37 | [6 empty] | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 52.37 |  |  |  |  | -52.37 | 0 | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
53 | 00000/32010 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ |  |  | 67-69 | 67,68,69 | ШТ. | 2 | 351.11 | [6 empty] | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 351.11 |  |  |  |  | -351.11 | 0 | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
54 | 00000/33000 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ |  |  | 70-74 | 70,71,72,73,74 | М2 | 1 | 75.38 | [6 empty] | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 1 | 75.38 |  |  |  |  | -75.38 | 0 | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
55 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ДИАМЕТРОМ 200 ММ |  |  | 75-75 | 75 | ЗОНТ | 2 | 102.58 | [6 empty] | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ЗОНТ | 2 | 102.58 |  |  |  |  | -102.58 | 0 | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
56 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т |  |  | 76-77 | 76,77 | ШТ. | 1 | 157.61 | [6 empty] | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 157.61 |  |  |  |  | -157.61 | 0 | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
57 | 00000/33000 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | 78-78 | 78 | М2 ПОВ | 2 | 273.81 | [6 empty] | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОВ | 2 | 273.81 |  |  |  |  | -273.81 | 0 | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
58 | 00000/33000 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  | 79-82 | 79,80,81,82 | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 | [6 empty] | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 |  |  |  |  | -589.61 | 0 | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
59 | 00000/33000 | Котел газовый двухконтурный настенный 24 кВт Viessmann Vitopend 100 A1JB 24 turbo |  |  | 83-84 | 83,84 | шт | 1 | 361.87 | [6 empty] | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 361.87 |  |  |  |  | -361.87 | 0 | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
60 | 00000/33000 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 85-86 | 85,86 | БАК | 1 | 188.29 | [6 empty] | -188.29 | 0 | 1 | 188.29
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 188.29 |  |  |  |  | -188.29 | 0 | -188.29 | 0 | 1 | 188.29
61 | 00000/33000 | Комплект присоединения котла к системе отопления |  |  | 87-87 | 87 | КОМП | 3 | 52.66 | [6 empty] | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМП | 3 | 52.66 |  |  |  |  | -52.66 | 0 | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
62 | 00000/33000 | МОНТАЖ ТРУБ ВЫТЯЖНЫХ, ДЫМОВЫХ И ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 3250 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЫСОТОЙ ДО 45 М |  |  | 88-92 | 88,89,90,91,92 | Т | 0.032 | 458.5 | [6 empty] | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т | 0.032 | 458.5 |  |  |  |  | -458.5 | 0 | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
63 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 93-94 | 93,94 | ШТ. | 1 | 56.47 | [6 empty] | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 56.47 |  |  |  |  | -56.47 | 0 | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
64 | 00000/33000 | СИГНАЛИЗАТОР |  |  | 95-97 | 95,96,97 | ШТ. | 2 | 299.48 | [6 empty] | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 299.48 |  |  |  |  | -299.48 | 0 | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
| Cмета: | 137.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)
65 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ |  |  | 1-2 | 1,2 | шт | 1 | 656.4 | [6 empty] | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 656.4 |  |  |  |  | -656.4 | 0 | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
66 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА СВАРКЕ |  |  | 3-11 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 | [6 empty] | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 |  |  |  |  | -1893.12 | 0 | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
67 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М ТРУБ | 30 | 732.12 | [6 empty] | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 30 | 732.12 |  |  |  |  | -732.12 | 0 | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
68 | 00000/32010 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ |  |  | 17-18 | 17,18 | М ГАЗО | 60 | 726.97 | [6 empty] | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ГАЗО | 60 | 726.97 |  |  |  |  | -726.97 | 0 | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
69 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 16.55 | [6 empty] | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.55 |  |  |  |  | -16.55 | 0 | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
70 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 21-22 | 21,22 | ШТ. | 1 | 14.1 | [6 empty] | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 14.1 |  |  |  |  | -14.1 | 0 | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
71 | 00000/32010 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 70 ММ |  |  | 23-25 | 23,24,25 | ОТВЕРС | 2 | 69.55 | [6 empty] | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 69.55 |  |  |  |  | -69.55 | 0 | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
72 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 26-30 | 26,27,28,29,30 | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 | [6 empty] | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 |  |  |  |  | -3160.25 | 0 | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
73 | 00000/32010 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 | 3.2 | 21.62 | [6 empty] | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 3.2 | 21.62 |  |  |  |  | -21.62 | 0 | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
| Cмета: | 137.5. ЭС. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
74 | 00000/34000 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 24 МОДУЛЯ В СОСТАВЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 1-3 | 1,2,3 | ШТ. | 1 | 530.52 | [6 empty] | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 530.52 |  |  |  |  | -530.52 | 0 | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
75 | 00000/34000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ |  |  | 4-8 | 4,5,6,7,8 | М | 181 | 2260.31 | [6 empty] | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 181 | 2260.31 |  |  |  |  | -2260.31 | 0 | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
76 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | ШТ. | 1 | 16.58 | [6 empty] | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.58 |  |  |  |  | -16.58 | 0 | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
77 | 00000/34000 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  | 13-16 | 13,14,15,16 | М КАБЕ | 274 | 1478.11 | [6 empty] | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М КАБЕ | 274 | 1478.11 |  |  |  |  | -1478.11 | 0 | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
78 | 00000/34000 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 17-19 | 17,18,19 | М | 2.5 | 79.28 | [6 empty] | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 2.5 | 79.28 |  |  |  |  | -79.28 | 0 | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
79 | 00000/34000 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА |  |  | 20-21 | 20,21 | ШТ. | 1 | 58.51 | [6 empty] | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 58.51 |  |  |  |  | -58.51 | 0 | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
80 | 00000/34000 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 22-23 | 22,23 | ШТ. | 18 | 237.32 | [6 empty] | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 18 | 237.32 |  |  |  |  | -237.32 | 0 | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
81 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ |  |  | 24-25 | 24,25 | ШТ. | 2 | 27.07 | [6 empty] | -27.07 | 0 | 2 | 27.07
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 27.07 |  |  |  |  | -27.07 | 0 | -27.07 | 0 | 2 | 27.07
82 | 00000/34000 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 26-28 | 26,27,28 | ШТ. | 2 | 25.89 | [6 empty] | -25.89 | 0 | 2 | 25.89
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 25.89 |  |  |  |  | -25.89 | 0 | -25.89 | 0 | 2 | 25.89
83 | 00000/34000 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ |  |  | 29-34 | 29,30,31,32,33,34 | ШТ. | 5 | 65.38 | [6 empty] | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 5 | 65.38 |  |  |  |  | -65.38 | 0 | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
84 | 00000/34000 | ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ |  |  | 35-36 | 35,36 | КОМПЛ. | 1 | 28.85 | [6 empty] | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | 28.85 |  |  |  |  | -28.85 | 0 | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
85 | 00000/34000 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА |  |  | 37-39 | 37,38,39 | ШТ. | 6 | 761.69 | [6 empty] | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 761.69 |  |  |  |  | -761.69 | 0 | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
86 | 00000/34000 | ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ |  |  | 40-42 | 40,41,42 | ШТ. | 6 | 106.87 | [6 empty] | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 106.87 |  |  |  |  | -106.87 | 0 | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
87 | 00000/34000 | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ |  |  | 43-44 | 43,44 | ШТ. | 4 | 669.75 | [6 empty] | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 669.75 |  |  |  |  | -669.75 | 0 | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
| Cмета: | 137.7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
88 | 00000/23000 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ |  |  | 1-2 | 1,2 | шт | 83 | 1235.94 | 66.4 | 988.75 | 66.4 | 988.75 |  |  | -247.19 | 988.75 | 16.6 | 247.19
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 83 | 1235.94 | 66.4 | 988.75 | 66.4 | 988.75 | -247.19 | 988.75 | -247.19 | 988.75 | 16.6 | 247.19
89 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 3-4 | 3,4 | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 102.64 | 31148.82 | 102.64 | 31148.82 |  |  | -7787.2 | 31148.82 | 25.66 | 7787.2
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 102.64 | 31148.82 | 102.64 | 31148.82 | -7787.2 | 31148.82 | -7787.2 | 31148.82 | 25.66 | 7787.2
90 | 00000/23000 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-1 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ I ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ |  |  | 5-6 | 5,6 | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 115.47 | 470.96 | 115.47 | 470.96 |  |  | -52.33 | 470.96 | 12.83 | 52.33
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 115.47 | 470.96 | 115.47 | 470.96 | -52.33 | 470.96 | -52.33 | 470.96 | 12.83 | 52.33
91 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ РУБЛЕНЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК |  |  | 7-12 | 7,8,10,10,11,12 | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 122.112 | 9042.39 | 122.112 | 9042.39 |  |  | -1004.71 | 9042.39 | 13.568 | 1004.71
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 122.112 | 9042.39 | 122.112 | 9042.39 | -1004.71 | 9042.39 | -1004.71 | 9042.39 | 13.568 | 1004.71
| Cмета: | 137.102. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)
92 | 00000/31015 | УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | 1-12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | [6 empty] | -366.64 | 0 | 1 | 366.64
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 |  |  |  |  | -366.64 | 0 | -366.64 | 0 | 1 | 366.64
93 | 00000/31011 | В1 |  |  | 13-17 | 13,14,15,16,17 | М | 21 | 770.43 | [6 empty] | -770.43 | 0 | 21 | 770.43
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 770.43 |  |  |  |  | -770.43 | 0 | -770.43 | 0 | 21 | 770.43
94 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 18-19 | 18,19 | М | 19 | 49.05 | [6 empty] | -49.05 | 0 | 19 | 49.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 19 | 49.05 |  |  |  |  | -49.05 | 0 | -49.05 | 0 | 19 | 49.05
95 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М | 12 | 99.84 | [6 empty] | -99.84 | 0 | 12 | 99.84
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 12 | 99.84 |  |  |  |  | -99.84 | 0 | -99.84 | 0 | 12 | 99.84
96 | 00000/31011 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | 24-25 | 24,25 | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | [6 empty] | -26.17 | 0 | 0.4 | 26.17
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 |  |  |  |  | -26.17 | 0 | -26.17 | 0 | 0.4 | 26.17
97 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 26-27 | 26,27 | ШТ. | 3 | 36.27 | [6 empty] | -36.27 | 0 | 3 | 36.27
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 36.27 |  |  |  |  | -36.27 | 0 | -36.27 | 0 | 3 | 36.27
98 | 00000/31011 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДКИ |  |  | 28-36 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36 | ШТ. | 16 | 32.84 | [6 empty] | -32.84 | 0 | 16 | 32.84
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 16 | 32.84 |  |  |  |  | -32.84 | 0 | -32.84 | 0 | 16 | 32.84
99 | 00000/31010 | ВВОД ВОДОПРОВОДА |  |  | 37-40 | 37,38,40,41 | М ТРУБ | 3 | 186.05 | [6 empty] | -186.05 | 0 | 3 | 186.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 186.05 |  |  |  |  | -186.05 | 0 | -186.05 | 0 | 3 | 186.05
100 | 00000/31010 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 41-41 | 39 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | [6 empty] | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 |  |  |  |  | -5.57 | 0 | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
101 | 00000/31010 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | 44-45 | 42,43 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | [6 empty] | -97.02 | 0 | 1 | 97.02
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 |  |  |  |  | -97.02 | 0 | -97.02 | 0 | 1 | 97.02
102 | 00000/31010 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | 46-46 | 44 | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | [6 empty] | -11.72 | 0 | 0.25 | 11.72
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 0.25 | 11.72 |  |  |  |  | -11.72 | 0 | -11.72 | 0 | 0.25 | 11.72
103 | 00000/31010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ |  |  | 47-48 | 45,46 | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | [6 empty] | -1.63 | 0 | 0.45 | 1.63
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 |  |  |  |  | -1.63 | 0 | -1.63 | 0 | 0.45 | 1.63
104 | 00000/31010 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т |  |  | 49-50 | 47,48 | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | [6 empty] | -166.72 | 0 | 0.0218 | 166.72
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 |  |  |  |  | -166.72 | 0 | -166.72 | 0 | 0.0218 | 166.72
105 | 00000/31011 | В1 |  |  | 51-54 | 49,50,51,52 | М | 3 | 183.77 | [6 empty] | -183.77 | 0 | 3 | 183.77
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 183.77 |  |  |  |  | -183.77 | 0 | -183.77 | 0 | 3 | 183.77
106 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 55-55 | 53 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | [6 empty] | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 |  |  |  |  | -5.57 | 0 | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
107 | 00000/31090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 56-57 | 54,55 | М | 1 | 13.18 | [6 empty] | -13.18 | 0 | 1 | 13.18
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 13.18 |  |  |  |  | -13.18 | 0 | -13.18 | 0 | 1 | 13.18
108 | 00000/31031 | К1 |  |  | 58-76 | 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | М ТРУБ | 33 | 3918.19 | [6 empty] | -3918.19 | 0 | 33 | 3918.19
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 33 | 3918.19 |  |  |  |  | -3918.19 | 0 | -3918.19 | 0 | 33 | 3918.19
109 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 77-78 | 75,76 | ШТ. | 1 | 87.35 | [6 empty] | -87.35 | 0 | 1 | 87.35
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 87.35 |  |  |  |  | -87.35 | 0 | -87.35 | 0 | 1 | 87.35
110 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (СТОЯК) |  |  | 79-82 | 77,78,79,80 | ШТ. | 6 | 29.93 | [6 empty] | -29.93 | 0 | 6 | 29.93
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 29.93 |  |  |  |  | -29.93 | 0 | -29.93 | 0 | 6 | 29.93
111 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (ПОДВОДКИ) |  |  | 83-86 | 81,82,83,84 | ШТ. | 4 | 23.51 | [6 empty] | -23.51 | 0 | 4 | 23.51
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 23.51 |  |  |  |  | -23.51 | 0 | -23.51 | 0 | 4 | 23.51
112 | 00000/31031 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 87-88 | 85,86 | М | 1 | 239.17 | [6 empty] | -239.17 | 0 | 1 | 239.17
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 239.17 |  |  |  |  | -239.17 | 0 | -239.17 | 0 | 1 | 239.17
113 | 00000/31031 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАКТ |  |  | 89-89 | 87 | шт | 1 | 280.06 | [6 empty] | -280.06 | 0 | 1 | 280.06
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 280.06 |  |  |  |  | -280.06 | 0 | -280.06 | 0 | 1 | 280.06
114 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 90-90 | 88 | шт | 1 | 315.19 | [6 empty] | -315.19 | 0 | 1 | 315.19
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 315.19 |  |  |  |  | -315.19 | 0 | -315.19 | 0 | 1 | 315.19
115 | 00000/31031 | УСТАНОВКА КРАНА ПОЛИВОМОЕЧНОГО |  |  | 91-94 | 89,90,91,92 | шт | 1 | 138.91 | [6 empty] | -138.91 | 0 | 1 | 138.91
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | 1 | 138.91 |  |  |  |  | -138.91 | 0 | -138.91 | 0 | 1 | 138.91
| Cмета: | 137.137. + АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС//ДОП К ЛС 2
116 | 00000/27000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли |  |  | 0-0 |  | М2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 00000/23000 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ |  |  | 30-30 | 30 | М2 | 14.54 | 109.05 | [6 empty] | -109.05 | 0 | 14.54 | 109.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 14.54 | 109.05 |  |  |  |  | -109.05 | 0 | -109.05 | 0 | 14.54 | 109.05
118 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 | [6 empty] | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 |  |  |  |  | 13378.94 | 0 | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
119 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-110 | 109,110 | М2 | -15 | -11618.58 | [6 empty] | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -15 | -11618.58 |  |  |  |  | 11618.58 | 0 | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
120 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ БЕССЕР ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН |  |  | 115-117 | 115,116,117 | М2 | 15 | 3204.42 | [6 empty] | -3204.42 | 0 | 15 | 3204.42
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 3204.42 |  |  |  |  | -3204.42 | 0 | -3204.42 | 0 | 15 | 3204.42
| Cмета: | 137.138. + ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)//ДОП К ЛС 2
121 | 00000/31011 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 29-36 | 29,32,33,34,36 | М | -2.4 | -8.58 | [6 empty] | 8.58 | 0 | -2.4 | -8.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -2.4 | -8.58 |  |  |  |  | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | -2.4 | -8.58
122 | 00000/31031 | ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА |  |  | 72-77 | 72,77 | шт | -1998 | -1442.44 | [6 empty] | 1442.44 | 0 | -1998 | -1442.44
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | -1998 | -1442.44 |  |  |  |  | 1442.44 | 0 | 1442.44 | 0 | -1998 | -1442.44
123 | 00000/31031 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 78-84 | 78,80,81,82,84 | М | -3 | -8.03 | [6 empty] | 8.03 | 0 | -3 | -8.03
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -3 | -8.03 |  |  |  |  | 8.03 | 0 | 8.03 | 0 | -3 | -8.03
| Cмета: | 137.139. + ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)/ДОП К ЛС 3
124 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч) |  |  | 47-59 | 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | котел | -1 | -2033.04 | [6 empty] | 2033.04 | 0 | -1 | -2033.04
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | котел | -1 | -2033.04 |  |  |  |  | 2033.04 | 0 | 2033.04 | 0 | -1 | -2033.04
| Cмета: | 137.140. + ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)//ДОП К ЛС 4
125 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА СВАРКЕ |  |  | 3-30 | 3,29,30 | узлов | -9 | -3782.72 | [6 empty] | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | узлов | -9 | -3782.72 |  |  |  |  | 3782.72 | 0 | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
| Cмета: | 137.150. + ЭС. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ//ДОП К ЛС 5
126 | 00000/34000 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А |  |  | 2-2 | 2 | ШТ. | -7 | -463.23 | [6 empty] | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -7 | -463.23 |  |  |  |  | 463.23 | 0 | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
127 | 00000/34000 | Скобы для трубы металлической d=25мм |  |  | 8-8 | 8 | ШТ. | -864 | -116.4 | [6 empty] | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -864 | -116.4 |  |  |  |  | 116.4 | 0 | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
| Cмета: | 137.170. +ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР/ДОП К ЛС 7
128 | 00000/23000 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА |  |  | 4-4 | 4 | М2 | -25.249 | -15293.87 | [6 empty] | 15293.87 | 0 | -25.249 | -15293.87
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -25.249 | -15293.87 |  |  |  |  | 15293.87 | 0 | 15293.87 | 0 | -25.249 | -15293.87
| Cмета: | 148.51. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЖИЛОЙ ДОМ N2)
129 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  | 1-3 | 1,2,3 | M3 | 5.1 | 192.61 | [6 empty] | -192.61 | 0 | 5.1 | 192.61
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | M3 | 5.1 | 192.61 |  |  |  |  | -192.61 | 0 | -192.61 | 0 | 5.1 | 192.61
130 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | 4-4 | 4 | М | 16 | 35.69 | [6 empty] | -35.69 | 0 | 16 | 35.69
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 16 | 35.69 |  |  |  |  | -35.69 | 0 | -35.69 | 0 | 16 | 35.69
131 | 00000/66010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 5-5 | 5 | М ЛЕНТ | 7 | 21.9 | [6 empty] | -21.9 | 0 | 7 | 21.9
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 7 | 21.9 |  |  |  |  | -21.9 | 0 | -21.9 | 0 | 7 | 21.9
132 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ |  |  | 6-7 | 6,7 | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 79.15 | [6 empty] | -79.15 | 0 | 0.009 | 79.15
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 79.15 |  |  |  |  | -79.15 | 0 | -79.15 | 0 | 0.009 | 79.15
133 | 00000/66010 | КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  | 8-9 | 8,9 | КГ | 4.59 | 90.49 | [6 empty] | -90.49 | 0 | 4.59 | 90.49
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КГ | 4.59 | 90.49 |  |  |  |  | -90.49 | 0 | -90.49 | 0 | 4.59 | 90.49
134 | 00000/66010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  |  | 10-11 | 10,11 | ШТ. | 1 | 26.82 | [6 empty] | -26.82 | 0 | 1 | 26.82
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 26.82 |  |  |  |  | -26.82 | 0 | -26.82 | 0 | 1 | 26.82
135 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М | 36.27 | 406.86 | [6 empty] | -406.86 | 0 | 36.27 | 406.86
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 36.27 | 406.86 |  |  |  |  | -406.86 | 0 | -406.86 | 0 | 36.27 | 406.86
136 | 00000/66090 | ЩИТ ЩУЭ-2-1-1 У1 |  |  | 17-18 | 17,18 | ШТ. | 1 | 37.61 | [6 empty] | -37.61 | 0 | 1 | 37.61
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 37.61 |  |  |  |  | -37.61 | 0 | -37.61 | 0 | 1 | 37.61
137 | 00000/66090 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 487.12 | [6 empty] | -487.12 | 0 | 1 | 487.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 487.12 |  |  |  |  | -487.12 | 0 | -487.12 | 0 | 1 | 487.12
138 | 00000/66090 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ |  |  | 21-26 | 21,22,23,24,25,26 | М | 10.69 | 227.38 | [6 empty] | -227.38 | 0 | 10.69 | 227.38
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 10.69 | 227.38 |  |  |  |  | -227.38 | 0 | -227.38 | 0 | 10.69 | 227.38
139 | 00000/66090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 27-31 | 27,28,29,30,31 | М | 13.5 | 199.95 | [6 empty] | -199.95 | 0 | 13.5 | 199.95
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 13.5 | 199.95 |  |  |  |  | -199.95 | 0 | -199.95 | 0 | 13.5 | 199.95
140 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  | 32-33 | 32,33 | М3 ГРУ | 1.6 | 51.82 | [6 empty] | -51.82 | 0 | 1.6 | 51.82
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 ГРУ | 1.6 | 51.82 |  |  |  |  | -51.82 | 0 | -51.82 | 0 | 1.6 | 51.82
141 | 00000/66090 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  | 34-36 | 34,35,36 | М | 7.5 | 133.88 | [6 empty] | -133.88 | 0 | 7.5 | 133.88
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 7.5 | 133.88 |  |  |  |  | -133.88 | 0 | -133.88 | 0 | 7.5 | 133.88
142 | 00000/66090 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 |  |  | 37-40 | 37,38,39,40 | М | 75 | 270.86 | [6 empty] | -270.86 | 0 | 75 | 270.86
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 75 | 270.86 |  |  |  |  | -270.86 | 0 | -270.86 | 0 | 75 | 270.86
143 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОН 130 ММ |  |  | 41-43 | 41,42,43 | ГНЕЗД | 41 | 330.47 | [6 empty] | -330.47 | 0 | 41 | 330.47
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ГНЕЗД | 41 | 330.47 |  |  |  |  | -330.47 | 0 | -330.47 | 0 | 41 | 330.47
144 | 00000/66090 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ |  |  | 44-44 | 44 | ШТ. | 20 | 620.8 | [6 empty] | -620.8 | 0 | 20 | 620.8
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 20 | 620.8 |  |  |  |  | -620.8 | 0 | -620.8 | 0 | 20 | 620.8
145 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 |  |  | 45-45 | 45 | ОТВЕРС | 2 | 26.86 | [6 empty] | -26.86 | 0 | 2 | 26.86
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 26.86 |  |  |  |  | -26.86 | 0 | -26.86 | 0 | 2 | 26.86
| Cмета: | 149.21. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (НВК)
146 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-7 | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | 39.2 | 405.34 | [6 empty] | -405.34 | 0 | 39.2 | 405.34
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 39.2 | 405.34 |  |  |  |  | -405.34 | 0 | -405.34 | 0 | 39.2 | 405.34
147 | 00000/62010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 8-9 | 8,9 | М3 | 0.6 | 36.35 | [6 empty] | -36.35 | 0 | 0.6 | 36.35
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.6 | 36.35 |  |  |  |  | -36.35 | 0 | -36.35 | 0 | 0.6 | 36.35
148 | 00000/62010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 10-11 | 10,11 | М ЛЕНТ | 11 | 63.83 | [6 empty] | -63.83 | 0 | 11 | 63.83
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 11 | 63.83 |  |  |  |  | -63.83 | 0 | -63.83 | 0 | 11 | 63.83
149 | 00000/62030 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ |  |  | 24-25 | 24,25 | ШТ | 1 | 35.56 | [6 empty] | -35.56 | 0 | 1 | 35.56
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 35.56 |  |  |  |  | -35.56 | 0 | -35.56 | 0 | 1 | 35.56
150 | 00000/62030 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ |  |  | 26-29 | 26,27,28,29 | ШТ. | 1 | 158.96 | [6 empty] | -158.96 | 0 | 1 | 158.96
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 158.96 |  |  |  |  | -158.96 | 0 | -158.96 | 0 | 1 | 158.96
151 | 00000/62030 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ |  |  | 30-31 | 30,31 | ШТ. ФАС | 2 | 77.3 | [6 empty] | -77.3 | 0 | 2 | 77.3
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. ФАС | 2 | 77.3 |  |  |  |  | -77.3 | 0 | -77.3 | 0 | 2 | 77.3
152 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  | 32-33 | 32,33 | КМ | 0.038 | 467.16 | [6 empty] | -467.16 | 0 | 0.038 | 467.16
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КМ | 0.038 | 467.16 |  |  |  |  | -467.16 | 0 | -467.16 | 0 | 0.038 | 467.16
153 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы К1 |  |  | 41-47 | 41,42,43,44,45,46,47 | М3 | 194 | 1133.15 | [6 empty] | -1133.15 | 0 | 194 | 1133.15
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 194 | 1133.15 |  |  |  |  | -1133.15 | 0 | -1133.15 | 0 | 194 | 1133.15
154 | 00000/61010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 48-49 | 48,49 | М3 | 1.7 | 102.97 | [6 empty] | -102.97 | 0 | 1.7 | 102.97
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 1.7 | 102.97 |  |  |  |  | -102.97 | 0 | -102.97 | 0 | 1.7 | 102.97
155 | 00000/61010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 50-51 | 50,51 | М ЛЕНТ | 23 | 154.56 | [6 empty] | -154.56 | 0 | 23 | 154.56
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 23 | 154.56 |  |  |  |  | -154.56 | 0 | -154.56 | 0 | 23 | 154.56
156 | 00000/61020 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Колодцы К1 |  |  | 52-58 | 52,53,54,55,56,57,58 | М3 | 0.82 | 1075.34 | [6 empty] | -1075.34 | 0 | 0.82 | 1075.34
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.82 | 1075.34 |  |  |  |  | -1075.34 | 0 | -1075.34 | 0 | 0.82 | 1075.34
157 | 00000/61020 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 |  |  | 59-59 | 59 | М2 ОКР | 0.2 | 3.99 | [6 empty] | -3.99 | 0 | 0.2 | 3.99
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОКР | 0.2 | 3.99 |  |  |  |  | -3.99 | 0 | -3.99 | 0 | 0.2 | 3.99
158 | 00000/61020 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 60-61 | 60,61 | ШТ. | 2 | 40.61 | [6 empty] | -40.61 | 0 | 2 | 40.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 40.61 |  |  |  |  | -40.61 | 0 | -40.61 | 0 | 2 | 40.61
159 | 00000/61020 | ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ТРУБ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦАХ |  |  | 62-62 | 62 | ОТВЕРС | 0.3 | 19.57 | [6 empty] | -19.57 | 0 | 0.3 | 19.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 0.3 | 19.57 |  |  |  |  | -19.57 | 0 | -19.57 | 0 | 0.3 | 19.57
160 | 00000/61020 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ |  |  | 63-64 | 63,64 | М2 ИЗО | 10.5 | 274.55 | [6 empty] | -274.55 | 0 | 10.5 | 274.55
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 10.5 | 274.55 |  |  |  |  | -274.55 | 0 | -274.55 | 0 | 10.5 | 274.55
161 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы К1 |  |  | 65-67 | 65,66,67 | М | 23 | 674.57 | [6 empty] | -674.57 | 0 | 23 | 674.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 23 | 674.57 |  |  |  |  | -674.57 | 0 | -674.57 | 0 | 23 | 674.57
| Cмета: | 150.1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГСН)
162 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-5 | 1,2,3,4,5 | М3 | 72 | 767.6 | [6 empty] | -767.6 | 0 | 72 | 767.6
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 72 | 767.6 |  |  |  |  | -767.6 | 0 | -767.6 | 0 | 72 | 767.6
163 | 00000/64030 | УСТАНОВКА ТРОЙНИКА ТА С УДЛИНЕННЫМ БОКОВЫМ ПАТРУБКОМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 32 ММ |  |  | 6-9 | 6,7,8,9 | ШТ | 1 | 52.07 | [6 empty] | -52.07 | 0 | 1 | 52.07
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 52.07 |  |  |  |  | -52.07 | 0 | -52.07 | 0 | 1 | 52.07
164 | 00000/64030 | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ВЫПУСКАЕМЫХ В БУХТАХ (КАТУШКАХ), ДИАМЕТР ТРУБ 32 ММ |  |  | 10-11 | 10,11 | М | 9 | 183.46 | [6 empty] | -183.46 | 0 | 9 | 183.46
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 9 | 183.46 |  |  |  |  | -183.46 | 0 | -183.46 | 0 | 9 | 183.46
165 | 00000/64030 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 125 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 12-12 | 12 | М ЛЕНТ | 7.5 | 22.88 | [6 empty] | -22.88 | 0 | 7.5 | 22.88
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 7.5 | 22.88 |  |  |  |  | -22.88 | 0 | -22.88 | 0 | 7.5 | 22.88
166 | 00000/64030 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 13-14 | 13,14 | ШТ. | 1 | 20.17 | [6 empty] | -20.17 | 0 | 1 | 20.17
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 20.17 |  |  |  |  | -20.17 | 0 | -20.17 | 0 | 1 | 20.17
167 | 00000/64090 | ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ |  |  | 15-36 | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | М | 2 | 586.69 | [6 empty] | -586.69 | 0 | 2 | 586.69
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 2 | 586.69 |  |  |  |  | -586.69 | 0 | -586.69 | 0 | 2 | 586.69
168 | 00000/64050 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  | 37-39 | 37,38,39 | М2 | 0.2 | 3.29 | [6 empty] | -3.29 | 0 | 0.2 | 3.29
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 0.2 | 3.29 |  |  |  |  | -3.29 | 0 | -3.29 | 0 | 0.2 | 3.29
| Cмета: | 151.601. ДОРОЖКИ, ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ
169 | 00000/72000 | ТИП 1 (51,0 М2) |  |  | 1-8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М2 | 51 | 6105.38 | 45.9 | 5494.84 | 45.9 | 5494.84 |  |  | -610.54 | 5494.84 | 5.1 | 610.54
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 51 | 6105.38 | 45.9 | 5494.84 | 45.9 | 5494.84 | -610.54 | 5494.84 | -610.54 | 5494.84 | 5.1 | 610.54
170 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 47.7 | 2234.07 | 47.7 | 2234.07 |  |  | -248.23 | 2234.07 | 5.3 | 248.23
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 47.7 | 2234.07 | 47.7 | 2234.07 | -248.23 | 2234.07 | -248.23 | 2234.07 | 5.3 | 248.23
171 | 00000/72000 | ТИП 2 (21,0 М2) |  |  | 13-19 | 13,14,15,16,17,18,19 | М2 | 21 | 1614.17 | 16.8 | 1291.34 | 16.8 | 1291.34 |  |  | -322.83 | 1291.34 | 4.2 | 322.83
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 21 | 1614.17 | 16.8 | 1291.34 | 16.8 | 1291.34 | -322.83 | 1291.34 | -322.83 | 1291.34 | 4.2 | 322.83
172 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М БОРТ | 12 | 562.04 | 9.6 | 449.63 | 9.6 | 449.63 |  |  | -112.41 | 449.63 | 2.4 | 112.41
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 12 | 562.04 | 9.6 | 449.63 | 9.6 | 449.63 | -112.41 | 449.63 | -112.41 | 449.63 | 2.4 | 112.41
| Cмета: | 151.602. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
173 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  | 1-9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 167 | 1950.13 | [6 empty] | -1950.13 | 0 | 167 | 1950.13
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 167 | 1950.13 |  |  |  |  | -1950.13 | 0 | -1950.13 | 0 | 167 | 1950.13
| Cмета: | 175.1. АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС
174 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 1-2 | 1,2 | М2 | 188 | 849.71 | 150.4 | 679.77 | 150.4 | 679.77 |  |  | -169.94 | 679.77 | 37.6 | 169.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 849.71 | 150.4 | 679.77 | 150.4 | 679.77 | -169.94 | 679.77 | -169.94 | 679.77 | 37.6 | 169.94
175 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ |  |  | 3-10 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 131.6 | 13707.9 | 131.6 | 13707.9 |  |  | -5874.81 | 13707.9 | 56.4 | 5874.81
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СКА | 188 | 19582.71 | 131.6 | 13707.9 | 131.6 | 13707.9 | -5874.81 | 13707.9 | -5874.81 | 13707.9 | 56.4 | 5874.81
176 | 00000/27000 | УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 11-12 | 11,12 | М | 53.2 | 1722.58 | [6 empty] | -1722.58 | 0 | 53.2 | 1722.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 53.2 | 1722.58 |  |  |  |  | -1722.58 | 0 | -1722.58 | 0 | 53.2 | 1722.58
177 | 00000/27000 | УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 13-14 | 13,14 | М | 4.6 | 900.93 | [6 empty] | -900.93 | 0 | 4.6 | 900.93
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 4.6 | 900.93 |  |  |  |  | -900.93 | 0 | -900.93 | 0 | 4.6 | 900.93
178 | 00000/27000 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА |  |  | 15-16 | 15,16 | М2 | 188 | 9698.4 | 150.4 | 7758.72 | 150.4 | 7758.72 |  |  | -1939.68 | 7758.72 | 37.6 | 1939.68
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 188 | 9698.4 | 150.4 | 7758.72 | 150.4 | 7758.72 | -1939.68 | 7758.72 | -1939.68 | 7758.72 | 37.6 | 1939.68
179 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ |  |  | 29-30 | 29,30 | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 | [6 empty] | -2922.23 | 0 | 17.035 | 2922.23
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 17.035 | 2922.23 |  |  |  |  | -2922.23 | 0 | -2922.23 | 0 | 17.035 | 2922.23
180 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 | [6 empty] | -9815.8 | 0 | 64.12 | 9815.8
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 64.12 | 9815.8 |  |  |  |  | -9815.8 | 0 | -9815.8 | 0 | 64.12 | 9815.8
181 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ |  |  | 33-41 | 33,34,35,36,37,38,39,40,41 | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 | [6 empty] | -3891.95 | 0 | 11.97 | 3891.95
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 11.97 | 3891.95 |  |  |  |  | -3891.95 | 0 | -3891.95 | 0 | 11.97 | 3891.95
182 | 00000/23000 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 |  |  | 42-47 | 42,43,44,45,46,47 | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 17.496 | 6536.68 | 17.496 | 6536.68 |  |  | -726.3 | 6536.68 | 1.944 | 726.3
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПРО | 19.44 | 7262.98 | 17.496 | 6536.68 | 17.496 | 6536.68 | -726.3 | 6536.68 | -726.3 | 6536.68 | 1.944 | 726.3
183 | 00000/23000 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  | 48-50 | 48,49,50 | М | 3.465 | 515.19 | [6 empty] | -515.19 | 0 | 3.465 | 515.19
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3.465 | 515.19 |  |  |  |  | -515.19 | 0 | -515.19 | 0 | 3.465 | 515.19
184 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 51-51 | 51 | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 108.544 | 3916.91 | 108.544 | 3916.91 |  |  | -979.23 | 3916.91 | 27.136 | 979.23
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4896.14 | 108.544 | 3916.91 | 108.544 | 3916.91 | -979.23 | 3916.91 | -979.23 | 3916.91 | 27.136 | 979.23
185 | 00000/23000 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  |  | 52-54 | 52,53,54 | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 108.544 | 3226.94 | 108.544 | 3226.94 |  |  | -806.74 | 3226.94 | 27.136 | 806.74
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОТ | 135.68 | 4033.68 | 108.544 | 3226.94 | 108.544 | 3226.94 | -806.74 | 3226.94 | -806.74 | 3226.94 | 27.136 | 806.74
186 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ |  |  | 55-55 | 55 | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 108.544 | 490.58 | 108.544 | 490.58 |  |  | -122.65 | 490.58 | 27.136 | 122.65
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 613.23 | 108.544 | 490.58 | 108.544 | 490.58 | -122.65 | 490.58 | -122.65 | 490.58 | 27.136 | 122.65
187 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 | [6 empty] | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 135.68 | 13378.94 |  |  |  |  | -13378.94 | 0 | -13378.94 | 0 | 135.68 | 13378.94
188 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКОВ |  |  | 58-59 | 58,59 | М2 | 135.68 | 8459.58 | 108.544 | 6767.66 | 108.544 | 6767.66 |  |  | -1691.92 | 6767.66 | 27.136 | 1691.92
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 8459.58 | 108.544 | 6767.66 | 108.544 | 6767.66 | -1691.92 | 6767.66 | -1691.92 | 6767.66 | 27.136 | 1691.92
189 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | 60-60 | 60 | М2 | 135.68 | 1131.05 | 108.544 | 904.84 | 108.544 | 904.84 |  |  | -226.21 | 904.84 | 27.136 | 226.21
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 135.68 | 1131.05 | 108.544 | 904.84 | 108.544 | 904.84 | -226.21 | 904.84 | -226.21 | 904.84 | 27.136 | 226.21
190 | 00000/26040 | КРЫЛЬЦО КЖ ЛИСТ 12 |  |  | 96-101 | 96,97,98,99,100,101 | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 |  |  | 0 | 1259.33 | 0 | 0
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 2.8 | 1259.33 | 0 | 1259.33 | 0 | 1259.33 | 0 | 0
191 | 00000/26040 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  | 102-106 | 102,103,104,105,106 | ШТ | 2 | 364.28 | [6 empty] | -364.28 | 0 | 2 | 364.28
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 2 | 364.28 |  |  |  |  | -364.28 | 0 | -364.28 | 0 | 2 | 364.28
192 | 00000/26040 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  | 107-108 | 107,108 | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 115.47 | 6465.73 | 115.47 | 6465.73 |  |  | -718.41 | 6465.73 | 12.83 | 718.41
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБШ | 128.3 | 7184.14 | 115.47 | 6465.73 | 115.47 | 6465.73 | -718.41 | 6465.73 | -718.41 | 6465.73 | 12.83 | 718.41
193 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-112 | 109,110,111,112 | М2 | 15 | 11618.58 | [6 empty] | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 11618.58 |  |  |  |  | -11618.58 | 0 | -11618.58 | 0 | 15 | 11618.58
194 | 00000/26040 | УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ |  |  | 113-114 | 113,114 | М2 | 126.2 | 11100.55 | 88.34 | 7770.39 | 88.34 | 7770.39 |  |  | -3330.16 | 7770.39 | 37.86 | 3330.16
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 126.2 | 11100.55 | 88.34 | 7770.39 | 88.34 | 7770.39 | -3330.16 | 7770.39 | -3330.16 | 7770.39 | 37.86 | 3330.16
| Cмета: | 175.2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)
195 | 00000/31015 | УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | 1-12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 | [6 empty] | -366.64 | 0 | 1 | 366.64
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ(КОМПЛ.) | 1 | 366.64 |  |  |  |  | -366.64 | 0 | -366.64 | 0 | 1 | 366.64
196 | 00000/31011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы В1 |  |  | 13-17 | 13,14,15,16,17 | М | 21 | 770.43 | [6 empty] | -770.43 | 0 | 21 | 770.43
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 770.43 |  |  |  |  | -770.43 | 0 | -770.43 | 0 | 21 | 770.43
197 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 18-19 | 18,19 | М | 21 | 49.05 | [6 empty] | -49.05 | 0 | 21 | 49.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 21 | 49.05 |  |  |  |  | -49.05 | 0 | -49.05 | 0 | 21 | 49.05
198 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М | 12 | 99.84 | [6 empty] | -99.84 | 0 | 12 | 99.84
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 12 | 99.84 |  |  |  |  | -99.84 | 0 | -99.84 | 0 | 12 | 99.84
199 | 00000/31011 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ |  |  | 24-25 | 24,25 | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 | [6 empty] | -26.17 | 0 | 0.4 | 26.17
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 0.4 | 26.17 |  |  |  |  | -26.17 | 0 | -26.17 | 0 | 0.4 | 26.17
200 | 00000/31011 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 26-27 | 26,27 | ШТ. | 3 | 36.27 | [6 empty] | -36.27 | 0 | 3 | 36.27
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 36.27 |  |  |  |  | -36.27 | 0 | -36.27 | 0 | 3 | 36.27
201 | 00000/31011 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДКИ |  |  | 28-36 | 28,29,30,31,32,33,34,35,36 | ШТ. | 16 | 32.84 | [6 empty] | -32.84 | 0 | 16 | 32.84
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 16 | 32.84 |  |  |  |  | -32.84 | 0 | -32.84 | 0 | 16 | 32.84
202 | 00000/31010 | ВВОД ВОДОПРОВОДА |  |  | 37-41 | 37,38,40,41 | М2 | 3 | 186.05 | [6 empty] | -186.05 | 0 | 3 | 186.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 3 | 186.05 |  |  |  |  | -186.05 | 0 | -186.05 | 0 | 3 | 186.05
203 | 00000/31010 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 39-39 | 39 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | [6 empty] | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 |  |  |  |  | -5.57 | 0 | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
204 | 00000/31010 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  | 42-43 | 42,43 | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 | [6 empty] | -97.02 | 0 | 1 | 97.02
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | СОЕДИНЕНИЕ | 1 | 97.02 |  |  |  |  | -97.02 | 0 | -97.02 | 0 | 1 | 97.02
205 | 00000/31010 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ |  |  | 44-44 | 44 | М3 В Д | 0.25 | 11.72 | [6 empty] | -11.72 | 0 | 0.25 | 11.72
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 В Д | 0.25 | 11.72 |  |  |  |  | -11.72 | 0 | -11.72 | 0 | 0.25 | 11.72
206 | 00000/31010 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ |  |  | 45-46 | 45,46 | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 | [6 empty] | -1.63 | 0 | 0.45 | 1.63
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЛО | 0.45 | 1.63 |  |  |  |  | -1.63 | 0 | -1.63 | 0 | 0.45 | 1.63
207 | 00000/31010 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т |  |  | 47-48 | 47,48 | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 | [6 empty] | -166.72 | 0 | 0.0218 | 166.72
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т КОНСТРУК | 0.0218 | 166.72 |  |  |  |  | -166.72 | 0 | -166.72 | 0 | 0.0218 | 166.72
208 | 00000/31011 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы В1 |  |  | 49-52 | 49,50,51,52 | М | 3 | 183.77 | [6 empty] | -183.77 | 0 | 3 | 183.77
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 3 | 183.77 |  |  |  |  | -183.77 | 0 | -183.77 | 0 | 3 | 183.77
209 | 00000/31011 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 53-53 | 53 | М ТРУБ | 3 | 5.57 | [6 empty] | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 3 | 5.57 |  |  |  |  | -5.57 | 0 | -5.57 | 0 | 3 | 5.57
210 | 00000/31090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 54-55 | 54,55 | М | 1 | 13.18 | [6 empty] | -13.18 | 0 | 1 | 13.18
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 13.18 |  |  |  |  | -13.18 | 0 | -13.18 | 0 | 1 | 13.18
211 | 00000/31031 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы К1 |  |  | 56-74 | 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 | М | 33 | 3918.19 | [6 empty] | -3918.19 | 0 | 33 | 3918.19
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 33 | 3918.19 |  |  |  |  | -3918.19 | 0 | -3918.19 | 0 | 33 | 3918.19
212 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 75-76 | 75,76 | ШТ. | 1 | 87.35 | [6 empty] | -87.35 | 0 | 1 | 87.35
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 87.35 |  |  |  |  | -87.35 | 0 | -87.35 | 0 | 1 | 87.35
213 | 00000/31031 | КРЕПЛЕНИЯ (СТОЯК) |  |  | 77-84 | 77,78,79,80,81,82,83,84 | ШТ. | 10 | 53.43 | [6 empty] | -53.43 | 0 | 10 | 53.43
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 10 | 53.43 |  |  |  |  | -53.43 | 0 | -53.43 | 0 | 10 | 53.43
214 | 00000/31031 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопроводы К1 |  |  | 85-86 | 85,86 | М | 1 | 239.17 | [6 empty] | -239.17 | 0 | 1 | 239.17
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 1 | 239.17 |  |  |  |  | -239.17 | 0 | -239.17 | 0 | 1 | 239.17
215 | 00000/31031 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАКТ |  |  | 87-87 | 87 | ШТ | 1 | 280.06 | [6 empty] | -280.06 | 0 | 1 | 280.06
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 280.06 |  |  |  |  | -280.06 | 0 | -280.06 | 0 | 1 | 280.06
216 | 00000/31031 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 88-88 | 88 | ШТ | 1 | 315.19 | [6 empty] | -315.19 | 0 | 1 | 315.19
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 315.19 |  |  |  |  | -315.19 | 0 | -315.19 | 0 | 1 | 315.19
217 | 00000/31031 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 89-92 | 89,90,91,92 | ШТ | 1 | 138.91 | [6 empty] | -138.91 | 0 | 1 | 138.91
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 138.91 |  |  |  |  | -138.91 | 0 | -138.91 | 0 | 1 | 138.91
| Cмета: | 175.3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)
218 | 00000/32010 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ |  |  | 1-24 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ШТ | 12 | 3842.58 | [6 empty] | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 12 | 3842.58 |  |  |  |  | -3842.58 | 0 | -3842.58 | 0 | 12 | 3842.58
219 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ |  |  | 25-46 | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | М | 105 | 3561.83 | [6 empty] | -3561.83 | 0 | 105 | 3561.83
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 105 | 3561.83 |  |  |  |  | -3561.83 | 0 | -3561.83 | 0 | 105 | 3561.83
220 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч) |  |  | 47-48 | 47,48 | ШТ | 1 | 1568.62 | [6 empty] | -1568.62 | 0 | 1 | 1568.62
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 1568.62 |  |  |  |  | -1568.62 | 0 | -1568.62 | 0 | 1 | 1568.62
221 | 00000/32010 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ |  |  | 49-57 | 49,50,51,52,53,54,55,56,57 | ШТ. | 3 | 204.05 | [6 empty] | -204.05 | 0 | 3 | 204.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 3 | 204.05 |  |  |  |  | -204.05 | 0 | -204.05 | 0 | 3 | 204.05
222 | 00000/32010 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 58-59 | 58,59 | БАК | 1 | 258.92 | [6 empty] | -258.92 | 0 | 1 | 258.92
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 258.92 |  |  |  |  | -258.92 | 0 | -258.92 | 0 | 1 | 258.92
223 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КОЛЕН ЧУГУННЫХ ДВОЙНЫХ К РЕБРИСТЫМ ТРУБАМ |  |  | 60-64 | 60,61,62,63,64 | КОЛЕНО | 5 | 543.94 | [6 empty] | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОЛЕНО | 5 | 543.94 |  |  |  |  | -543.94 | 0 | -543.94 | 0 | 5 | 543.94
224 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  |  | 65-66 | 65,66 | ШТ. | 1 | 52.37 | [6 empty] | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 52.37 |  |  |  |  | -52.37 | 0 | -52.37 | 0 | 1 | 52.37
225 | 00000/32010 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ |  |  | 67-69 | 67,68,69 | ШТ. | 2 | 351.11 | [6 empty] | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 351.11 |  |  |  |  | -351.11 | 0 | -351.11 | 0 | 2 | 351.11
226 | 00000/33000 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ |  |  | 70-74 | 70,71,72,73,74 | ШТ | 1 | 75.38 | [6 empty] | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 75.38 |  |  |  |  | -75.38 | 0 | -75.38 | 0 | 1 | 75.38
227 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ДИАМЕТРОМ 200 ММ |  |  | 75-75 | 75 | ЗОНТ | 2 | 102.58 | [6 empty] | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ЗОНТ | 2 | 102.58 |  |  |  |  | -102.58 | 0 | -102.58 | 0 | 2 | 102.58
228 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т |  |  | 76-77 | 76,77 | ШТ. | 1 | 157.61 | [6 empty] | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 157.61 |  |  |  |  | -157.61 | 0 | -157.61 | 0 | 1 | 157.61
229 | 00000/33000 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ |  |  | 78-78 | 78 | М2 ПОВ | 2 | 273.81 | [6 empty] | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПОВ | 2 | 273.81 |  |  |  |  | -273.81 | 0 | -273.81 | 0 | 2 | 273.81
230 | 00000/33000 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  | 79-82 | 79,80,81,82 | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 | [6 empty] | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБО | 6.5 | 589.61 |  |  |  |  | -589.61 | 0 | -589.61 | 0 | 6.5 | 589.61
231 | 00000/33000 | Котел газовый двухконтурный настенный 24 кВт Viessmann Vitopend 100 A1JB 24 turbo |  |  | 83-84 | 83,84 | ШТ | 1 | 361.87 | [6 empty] | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 1 | 361.87 |  |  |  |  | -361.87 | 0 | -361.87 | 0 | 1 | 361.87
232 | 00000/33000 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 |  |  | 85-86 | 85,86 | БАК | 1 | 188.24 | [6 empty] | -188.24 | 0 | 1 | 188.24
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | БАК | 1 | 188.24 |  |  |  |  | -188.24 | 0 | -188.24 | 0 | 1 | 188.24
233 | 00000/33000 | Комплект присоединения котла к системе отопления |  |  | 87-87 | 87 | КОМП | 3 | 52.66 | [6 empty] | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМП | 3 | 52.66 |  |  |  |  | -52.66 | 0 | -52.66 | 0 | 3 | 52.66
234 | 00000/33000 | МОНТАЖ ТРУБ ВЫТЯЖНЫХ, ДЫМОВЫХ И ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 3250 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЫСОТОЙ ДО 45 М |  |  | 88-92 | 88,89,90,91,92 | Т | 0.032 | 458.5 | [6 empty] | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | Т | 0.032 | 458.5 |  |  |  |  | -458.5 | 0 | -458.5 | 0 | 0.032 | 458.5
235 | 00000/33000 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  | 93-94 | 93,94 | ШТ. | 1 | 56.47 | [6 empty] | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 56.47 |  |  |  |  | -56.47 | 0 | -56.47 | 0 | 1 | 56.47
236 | 00000/33000 | СИГНАЛИЗАТОР |  |  | 95-97 | 95,96,97 | ШТ. | 2 | 299.48 | [6 empty] | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 299.48 |  |  |  |  | -299.48 | 0 | -299.48 | 0 | 2 | 299.48
| Cмета: | 175.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)
237 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ |  |  | 1-2 | 1,2 | М2 | 1 | 656.4 | [6 empty] | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 1 | 656.4 |  |  |  |  | -656.4 | 0 | -656.4 | 0 | 1 | 656.4
238 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА СВАРКЕ |  |  | 3-11 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 | [6 empty] | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | УЗЛОВ | 10 | 1893.12 |  |  |  |  | -1893.12 | 0 | -1893.12 | 0 | 10 | 1893.12
239 | 00000/32010 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М ТРУБ | 30 | 732.12 | [6 empty] | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 30 | 732.12 |  |  |  |  | -732.12 | 0 | -732.12 | 0 | 30 | 732.12
240 | 00000/32010 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ |  |  | 17-18 | 17,18 | М ГАЗО | 60 | 726.97 | [6 empty] | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ГАЗО | 60 | 726.97 |  |  |  |  | -726.97 | 0 | -726.97 | 0 | 60 | 726.97
241 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 16.55 | [6 empty] | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.55 |  |  |  |  | -16.55 | 0 | -16.55 | 0 | 1 | 16.55
242 | 00000/32010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  | 21-22 | 21,22 | ШТ. | 1 | 14.1 | [6 empty] | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 14.1 |  |  |  |  | -14.1 | 0 | -14.1 | 0 | 1 | 14.1
243 | 00000/32010 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 70 ММ |  |  | 23-25 | 23,24,25 | ОТВЕРС | 2 | 69.55 | [6 empty] | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 69.55 |  |  |  |  | -69.55 | 0 | -69.55 | 0 | 2 | 69.55
244 | 00000/32010 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  | 26-30 | 26,27,28,29,30 | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 | [6 empty] | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КРЕПЛЕ | 15 | 3160.25 |  |  |  |  | -3160.25 | 0 | -3160.25 | 0 | 15 | 3160.25
245 | 00000/32010 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  | 31-32 | 31,32 | М2 | 3.2 | 21.62 | [6 empty] | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 3.2 | 21.62 |  |  |  |  | -21.62 | 0 | -21.62 | 0 | 3.2 | 21.62
| Cмета: | 175.5. ЭС. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
246 | 00000/34000 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 24 МОДУЛЯ В СОСТАВЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 1-3 | 1,2,3 | ШТ. | 1 | 530.52 | [6 empty] | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 530.52 |  |  |  |  | -530.52 | 0 | -530.52 | 0 | 1 | 530.52
247 | 00000/34000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ |  |  | 4-8 | 4,5,6,7,8 | М | 181 | 2260.31 | [6 empty] | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 181 | 2260.31 |  |  |  |  | -2260.31 | 0 | -2260.31 | 0 | 181 | 2260.31
248 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | ШТ. | 1 | 16.58 | [6 empty] | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 16.58 |  |  |  |  | -16.58 | 0 | -16.58 | 0 | 1 | 16.58
249 | 00000/34000 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ |  |  | 13-16 | 13,14,15,16 | М КАБЕ | 274 | 1478.11 | [6 empty] | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М КАБЕ | 274 | 1478.11 |  |  |  |  | -1478.11 | 0 | -1478.11 | 0 | 274 | 1478.11
250 | 00000/34000 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 17-19 | 17,18,19 | М | 2.5 | 79.28 | [6 empty] | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 2.5 | 79.28 |  |  |  |  | -79.28 | 0 | -79.28 | 0 | 2.5 | 79.28
251 | 00000/34000 | ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА |  |  | 20-21 | 20,21 | ШТ. | 1 | 58.51 | [6 empty] | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 58.51 |  |  |  |  | -58.51 | 0 | -58.51 | 0 | 1 | 58.51
252 | 00000/34000 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 22-23 | 22,23 | ШТ. | 18 | 237.32 | [6 empty] | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 18 | 237.32 |  |  |  |  | -237.32 | 0 | -237.32 | 0 | 18 | 237.32
253 | 00000/34000 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ |  |  | 24-28 | 24,25,26,27,28 | ШТ. | 4 | 52.97 | [6 empty] | -52.97 | 0 | 4 | 52.97
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 52.97 |  |  |  |  | -52.97 | 0 | -52.97 | 0 | 4 | 52.97
254 | 00000/34000 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ |  |  | 29-34 | 29,30,31,32,33,34 | ШТ. | 5 | 65.38 | [6 empty] | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 5 | 65.38 |  |  |  |  | -65.38 | 0 | -65.38 | 0 | 5 | 65.38
255 | 00000/34000 | ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ |  |  | 35-36 | 35,36 | КОМПЛ. | 1 | 28.85 | [6 empty] | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | 28.85 |  |  |  |  | -28.85 | 0 | -28.85 | 0 | 1 | 28.85
256 | 00000/34000 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА |  |  | 37-39 | 37,38,39 | ШТ. | 6 | 761.69 | [6 empty] | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 761.69 |  |  |  |  | -761.69 | 0 | -761.69 | 0 | 6 | 761.69
257 | 00000/34000 | ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ |  |  | 40-42 | 40,41,42 | ШТ. | 6 | 106.87 | [6 empty] | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 6 | 106.87 |  |  |  |  | -106.87 | 0 | -106.87 | 0 | 6 | 106.87
258 | 00000/34000 | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ |  |  | 43-44 | 43,44 | ШТ. | 4 | 669.75 | [6 empty] | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 669.75 |  |  |  |  | -669.75 | 0 | -669.75 | 0 | 4 | 669.75
| Cмета: | 175.7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
259 | 00000/23000 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ |  |  | 1-2 | 1,2 | ШТ | 83 | 1235.94 | [6 empty] | -1235.94 | 0 | 83 | 1235.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 83 | 1235.94 |  |  |  |  | -1235.94 | 0 | -1235.94 | 0 | 83 | 1235.94
260 | 00000/23000 | СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ |  |  | 3-4 | 3,4 | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 102.64 | 31148.82 | 102.64 | 31148.82 |  |  | -7787.2 | 31148.82 | 25.66 | 7787.2
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 СТЕ | 128.3 | 38936.02 | 102.64 | 31148.82 | 102.64 | 31148.82 | -7787.2 | 31148.82 | -7787.2 | 31148.82 | 25.66 | 7787.2
261 | 00000/23000 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ ЭК-1 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ I ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ |  |  | 5-6 | 5,6 | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 115.47 | 470.96 | 115.47 | 470.96 |  |  | -52.33 | 470.96 | 12.83 | 52.33
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ОБР | 128.3 | 523.29 | 115.47 | 470.96 | 115.47 | 470.96 | -52.33 | 470.96 | -52.33 | 470.96 | 12.83 | 52.33
262 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ РУБЛЕНЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК |  |  | 7-12 | 7,8,10,10,11,12 | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 108.544 | 8037.68 | 108.544 | 8037.68 |  |  | -2009.42 | 8037.68 | 27.136 | 2009.42
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ПЕР | 135.68 | 10047.1 | 108.544 | 8037.68 | 108.544 | 8037.68 | -2009.42 | 8037.68 | -2009.42 | 8037.68 | 27.136 | 2009.42
| Cмета: | 175.175. + ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)//ДОП К ЛС 2
263 | 00000/31011 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 13-36 | 13,28,29,32,33,34,36 | М | -2.4 | -8.58 | [6 empty] | 8.58 | 0 | -2.4 | -8.58
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -2.4 | -8.58 |  |  |  |  | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | -2.4 | -8.58
264 | 00000/31031 | ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА |  |  | 72-77 | 72,77 | шт | -1998 | -1442.44 | [6 empty] | 1442.44 | 0 | -1998 | -1442.44
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | шт | -1998 | -1442.44 |  |  |  |  | 1442.44 | 0 | 1442.44 | 0 | -1998 | -1442.44
265 | 00000/31031 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | 78-84 | 78,80,81,82,84 | М | -3 | -8.03 | [6 empty] | 8.03 | 0 | -3 | -8.03
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | -3 | -8.03 |  |  |  |  | 8.03 | 0 | 8.03 | 0 | -3 | -8.03
| Cмета: | 175.176. + АС. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС//ДОП К ЛС 1
266 | 00000/27000 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли |  |  | 0-0 |  | М2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 00000/23000 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ |  |  | 30-30 | 30 | М2 | 14.54 | 109.05 | [6 empty] | -109.05 | 0 | 14.54 | 109.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 14.54 | 109.05 |  |  |  |  | -109.05 | 0 | -109.05 | 0 | 14.54 | 109.05
268 | 00000/23000 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ |  |  | 56-57 | 56,57 | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 | [6 empty] | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | -135.68 | -13378.94 |  |  |  |  | 13378.94 | 0 | 13378.94 | 0 | -135.68 | -13378.94
269 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА РАСТВОРЕ |  |  | 109-110 | 109,110 | М2 | -15 | -11618.58 | [6 empty] | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -15 | -11618.58 |  |  |  |  | 11618.58 | 0 | 11618.58 | 0 | -15 | -11618.58
270 | 00000/26040 | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ БЕССЕР ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН |  |  | 115-117 | 115,116,117 | М2 | 15 | 3204.42 | [6 empty] | -3204.42 | 0 | 15 | 3204.42
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 15 | 3204.42 |  |  |  |  | -3204.42 | 0 | -3204.42 | 0 | 15 | 3204.42
| Cмета: | 175.177. + ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)//ДОП К ЛС 3
271 | 00000/32010 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабженине и газоснабжение. Теплоснабжение водяное |  |  | 47-59 | 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | котел | -1 | -2031.59 | [6 empty] | 2031.59 | 0 | -1 | -2031.59
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | котел | -1 | -2031.59 |  |  |  |  | 2031.59 | 0 | 2031.59 | 0 | -1 | -2031.59
| Cмета: | 175.178. + ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ГСВ)//ДОП К ЛС. 4
272 | 00000/32010 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабженине и газоснабжение. Теплоснабжение |  |  | 3-30 | 3,29,30 | узлов | -9 | -3782.72 | [6 empty] | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | узлов | -9 | -3782.72 |  |  |  |  | 3782.72 | 0 | 3782.72 | 0 | -9 | -3782.72
| Cмета: | 175.179. +ЭС ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
273 | 00000/34000 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А |  |  | 2-2 | 2 | ШТ. | -7 | -463.23 | [6 empty] | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -7 | -463.23 |  |  |  |  | 463.23 | 0 | 463.23 | 0 | -7 | -463.23
274 | 00000/34000 | Скобы для трубы металлической d=25мм |  |  | 8-8 | 8 | ШТ. | -864 | -116.4 | [6 empty] | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | -864 | -116.4 |  |  |  |  | 116.4 | 0 | 116.4 | 0 | -864 | -116.4
| Cмета: | 175.180. +ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КР
275 | 00000/23000 | БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА |  |  | 4-4 | 4 | М2 | -25.249 | -15293.87 | [6 empty] | 15293.87 | 0 | -25.249 | -15293.87
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | -25.249 | -15293.87 |  |  |  |  | 15293.87 | 0 | 15293.87 | 0 | -25.249 | -15293.87
| Cмета: | 177.51. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЖИЛОЙ ДОМ N9)
276 | 00000/66010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Земляные работы |  |  | 1-3 | 1,2,3 | M3 | 5.1 | 191.2 | [6 empty] | -191.2 | 0 | 5.1 | 191.2
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | M3 | 5.1 | 191.2 |  |  |  |  | -191.2 | 0 | -191.2 | 0 | 5.1 | 191.2
277 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | 4-5 | 4,5 | М | 16 | 57.17 | [6 empty] | -57.17 | 0 | 16 | 57.17
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 16 | 57.17 |  |  |  |  | -57.17 | 0 | -57.17 | 0 | 16 | 57.17
278 | 00000/66010 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ |  |  | 6-7 | 6,7 | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 78.57 | [6 empty] | -78.57 | 0 | 0.009 | 78.57
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КАНАЛ-КМ | 0.009 | 78.57 |  |  |  |  | -78.57 | 0 | -78.57 | 0 | 0.009 | 78.57
279 | 00000/66010 | КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  | 8-9 | 8,9 | КГ | 4.59 | 89.83 | [6 empty] | -89.83 | 0 | 4.59 | 89.83
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | КГ | 4.59 | 89.83 |  |  |  |  | -89.83 | 0 | -89.83 | 0 | 4.59 | 89.83
280 | 00000/66010 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  |  | 10-11 | 10,11 | ШТ. | 1 | 26.62 | [6 empty] | -26.62 | 0 | 1 | 26.62
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 26.62 |  |  |  |  | -26.62 | 0 | -26.62 | 0 | 1 | 26.62
281 | 00000/66030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Кабели |  |  | 12-16 | 12,13,14,15,16 | М | 36.27 | 403.88 | [6 empty] | -403.88 | 0 | 36.27 | 403.88
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 36.27 | 403.88 |  |  |  |  | -403.88 | 0 | -403.88 | 0 | 36.27 | 403.88
282 | 00000/66090 | ЩИТ ЩУЭ-2-1-1 У1 |  |  | 17-18 | 17,18 | ШТ. | 1 | 37.34 | [6 empty] | -37.34 | 0 | 1 | 37.34
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 37.34 |  |  |  |  | -37.34 | 0 | -37.34 | 0 | 1 | 37.34
283 | 00000/66090 | СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ |  |  | 19-20 | 19,20 | ШТ. | 1 | 483.55 | [6 empty] | -483.55 | 0 | 1 | 483.55
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 483.55 |  |  |  |  | -483.55 | 0 | -483.55 | 0 | 1 | 483.55
284 | 00000/66090 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ |  |  | 21-26 | 21,22,23,24,25,26 | М | 10.69 | 225.71 | [6 empty] | -225.71 | 0 | 10.69 | 225.71
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 10.69 | 225.71 |  |  |  |  | -225.71 | 0 | -225.71 | 0 | 10.69 | 225.71
285 | 00000/66090 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ |  |  | 27-31 | 27,28,29,30,31 | М | 13.5 | 198.48 | [6 empty] | -198.48 | 0 | 13.5 | 198.48
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 13.5 | 198.48 |  |  |  |  | -198.48 | 0 | -198.48 | 0 | 13.5 | 198.48
286 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  | 32-33 | 32,33 | М3 ГРУ | 1.6 | 51.44 | [6 empty] | -51.44 | 0 | 1.6 | 51.44
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М3 ГРУ | 1.6 | 51.44 |  |  |  |  | -51.44 | 0 | -51.44 | 0 | 1.6 | 51.44
287 | 00000/66090 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  |  | 34-36 | 34,35,36 | М | 7.5 | 132.9 | [6 empty] | -132.9 | 0 | 7.5 | 132.9
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 7.5 | 132.9 |  |  |  |  | -132.9 | 0 | -132.9 | 0 | 7.5 | 132.9
288 | 00000/66090 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электроснабжения ЭС. Другое |  |  | 37-40 | 37,38,39,40 | М | 75 | 268.88 | [6 empty] | -268.88 | 0 | 75 | 268.88
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | М | 75 | 268.88 |  |  |  |  | -268.88 | 0 | -268.88 | 0 | 75 | 268.88
289 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОН 130 ММ |  |  | 41-43 | 41,42,43 | ГНЕЗД | 43 | 328.05 | [6 empty] | -328.05 | 0 | 43 | 328.05
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ГНЕЗД | 43 | 328.05 |  |  |  |  | -328.05 | 0 | -328.05 | 0 | 43 | 328.05
290 | 00000/66090 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ |  |  | 44-44 | 44 | ШТ. | 20 | 616.25 | [6 empty] | -616.25 | 0 | 20 | 616.25
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 20 | 616.25 |  |  |  |  | -616.25 | 0 | -616.25 | 0 | 20 | 616.25
291 | 00000/66090 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 |  |  | 45-45 | 45 | ОТВЕРС | 2 | 26.66 | [6 empty] | -26.66 | 0 | 2 | 26.66
|  | . 2023 HОЯБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 2 | 26.66 |  |  |  |  | -26.66 | 0 | -26.66 | 0 | 2 | 26.66
| Cмета: | 178.21. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (НВК)
292 | 00000/62010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-7 | 1,2,3,4,5,6,7 | М3 | 39.2 | 408.34 | [6 empty] | -408.34 | 0 | 39.2 | 408.34
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 39.2 | 408.34 |  |  |  |  | -408.34 | 0 | -408.34 | 0 | 39.2 | 408.34
293 | 00000/62010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 8-9 | 8,9 | М3 | 0.6 | 36.62 | [6 empty] | -36.62 | 0 | 0.6 | 36.62
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.6 | 36.62 |  |  |  |  | -36.62 | 0 | -36.62 | 0 | 0.6 | 36.62
294 | 00000/62010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 10-11 | 10,11 | М ЛЕНТ | 11 | 64.3 | [6 empty] | -64.3 | 0 | 11 | 64.3
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 11 | 64.3 |  |  |  |  | -64.3 | 0 | -64.3 | 0 | 11 | 64.3
295 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  | 24-31 | 24,25,26,27,28,29,30,31 | ШТ | 4 | 273.83 | [6 empty] | -273.83 | 0 | 4 | 273.83
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ | 4 | 273.83 |  |  |  |  | -273.83 | 0 | -273.83 | 0 | 4 | 273.83
296 | 00000/62030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети водоснабжения. Трубопроводы |  |  | 32-32 | 32 | КМ | 0.0125 | 123 | [6 empty] | -123 | 0 | 0.0125 | 123
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КМ | 0.0125 | 123 |  |  |  |  | -123 | 0 | -123 | 0 | 0.0125 | 123
297 | 00000/62030 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ |  |  | 33-33 | 33 | М | 126.25 | 317.84 | [6 empty] | -317.84 | 0 | 126.25 | 317.84
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 126.25 | 317.84 |  |  |  |  | -317.84 | 0 | -317.84 | 0 | 126.25 | 317.84
298 | 00000/62030 | УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | 34-37 | 34,35,36,37 | КМ | 0.01 | 1009.81 | [6 empty] | -1009.81 | 0 | 0.01 | 1009.81
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КМ | 0.01 | 1009.81 |  |  |  |  | -1009.81 | 0 | -1009.81 | 0 | 0.01 | 1009.81
299 | 00000/61010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Земляные работы К1 |  |  | 41-47 | 41,42,43,44,45,46,47 | М3 | 194 | 1141.52 | [6 empty] | -1141.52 | 0 | 194 | 1141.52
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 194 | 1141.52 |  |  |  |  | -1141.52 | 0 | -1141.52 | 0 | 194 | 1141.52
300 | 00000/61010 | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  | 48-49 | 48,49 | М3 | 1.7 | 103.73 | [6 empty] | -103.73 | 0 | 1.7 | 103.73
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 1.7 | 103.73 |  |  |  |  | -103.73 | 0 | -103.73 | 0 | 1.7 | 103.73
301 | 00000/61010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 50-51 | 50,51 | М ЛЕНТ | 27 | 157.85 | [6 empty] | -157.85 | 0 | 27 | 157.85
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ЛЕНТ | 27 | 157.85 |  |  |  |  | -157.85 | 0 | -157.85 | 0 | 27 | 157.85
302 | 00000/61020 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М, В СУХИХ ГРУНТАХ |  |  | 52-58 | 52,53,54,55,56,57,58 | М3 | 0.82 | 1083.28 | [6 empty] | -1083.28 | 0 | 0.82 | 1083.28
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 0.82 | 1083.28 |  |  |  |  | -1083.28 | 0 | -1083.28 | 0 | 0.82 | 1083.28
303 | 00000/61020 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 |  |  | 59-59 | 59 | М2 ОКР | 0.2 | 4.02 | [6 empty] | -4.02 | 0 | 0.2 | 4.02
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 ОКР | 0.2 | 4.02 |  |  |  |  | -4.02 | 0 | -4.02 | 0 | 0.2 | 4.02
304 | 00000/61020 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 60-61 | 60,61 | ШТ. | 2 | 40.91 | [6 empty] | -40.91 | 0 | 2 | 40.91
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 2 | 40.91 |  |  |  |  | -40.91 | 0 | -40.91 | 0 | 2 | 40.91
305 | 00000/61020 | ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ТРУБ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦАХ |  |  | 62-62 | 62 | ОТВЕРС | 0.3 | 19.71 | [6 empty] | -19.71 | 0 | 0.3 | 19.71
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ОТВЕРС | 0.3 | 19.71 |  |  |  |  | -19.71 | 0 | -19.71 | 0 | 0.3 | 19.71
306 | 00000/61020 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ |  |  | 63-64 | 63,64 | М2 ИЗО | 10.5 | 276.58 | [6 empty] | -276.58 | 0 | 10.5 | 276.58
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 ИЗО | 10.5 | 276.58 |  |  |  |  | -276.58 | 0 | -276.58 | 0 | 10.5 | 276.58
307 | 00000/61030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети канализации. Трубопроводы К1 |  |  | 65-67 | 65,66,67 | М | 10.5 | 287.22 | [6 empty] | -287.22 | 0 | 10.5 | 287.22
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 10.5 | 287.22 |  |  |  |  | -287.22 | 0 | -287.22 | 0 | 10.5 | 287.22
| Cмета: | 178.190. +СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (НВК)
308 | 00000/62030 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,0 ММ |  |  | 33-33 | 33 | М | -113.625 | -286.07 | [6 empty] | 286.07 | 0 | -113.625 | -286.07
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | -113.625 | -286.07 |  |  |  |  | 286.07 | 0 | 286.07 | 0 | -113.625 | -286.07
309 | 00000/62030 | УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ |  |  | 34-37 | 34,35,36,37 | КМ | -0.01 | -1009.81 | [6 empty] | 1009.81 | 0 | -0.01 | -1009.81
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | КМ | -0.01 | -1009.81 |  |  |  |  | 1009.81 | 0 | 1009.81 | 0 | -0.01 | -1009.81
310 | 00000/61010 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 50-51 | 50,51 | М3 | -14.5 | -83.61 | [6 empty] | 83.61 | 0 | -14.5 | -83.61
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | -14.5 | -83.61 |  |  |  |  | 83.61 | 0 | 83.61 | 0 | -14.5 | -83.61
| Cмета: | 179.1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГСН)
311 | 00000/64010 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Земляные работы |  |  | 1-5 | 1,2,3,4,5 | М3 | 72 | 767.6 | [6 empty] | -767.6 | 0 | 72 | 767.6
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М3 | 72 | 767.6 |  |  |  |  | -767.6 | 0 | -767.6 | 0 | 72 | 767.6
312 | 00000/64030 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети газоснабжения. Трубопроводы |  |  | 6-12 | 6,7,8,9,10,11,12 | М | 9 | 258.42 | [6 empty] | -258.42 | 0 | 9 | 258.42
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М | 9 | 258.42 |  |  |  |  | -258.42 | 0 | -258.42 | 0 | 9 | 258.42
313 | 00000/64030 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ |  |  | 13-14 | 13,14 | ШТ. | 1 | 20.17 | [6 empty] | -20.17 | 0 | 1 | 20.17
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 20.17 |  |  |  |  | -20.17 | 0 | -20.17 | 0 | 1 | 20.17
314 | 00000/64090 | ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ |  |  | 15-36 | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 | М ТРУБ | 2 | 586.69 | [6 empty] | -586.69 | 0 | 2 | 586.69
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М ТРУБ | 2 | 586.69 |  |  |  |  | -586.69 | 0 | -586.69 | 0 | 2 | 586.69
315 | 00000/64050 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  | 37-39 | 37,38,39 | М2 | 0.2 | 3.29 | [6 empty] | -3.29 | 0 | 0.2 | 3.29
|  | . 2023 ДЕКАБРЬ |  |  |  |  | М2 | 0.2 | 3.29 |  |  |  |  | -3.29 | 0 | -3.29 | 0 | 0.2 | 3.29
| Cмета: | 180.601. ДОРОЖКИ, ТРОТУАРЫ, ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ
316 | 00000/72000 | ТИП 1 (51,0 М2) |  |  | 1-8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | М2 | 51 | 6105.38 | 45.9 | 5494.84 | 45.9 | 5494.84 |  |  | -610.54 | 5494.84 | 5.1 | 610.54
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 51 | 6105.38 | 45.9 | 5494.84 | 45.9 | 5494.84 | -610.54 | 5494.84 | -610.54 | 5494.84 | 5.1 | 610.54
317 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 9-12 | 9,10,11,12 | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 47.7 | 2234.07 | 47.7 | 2234.07 |  |  | -248.23 | 2234.07 | 5.3 | 248.23
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 53 | 2482.3 | 47.7 | 2234.07 | 47.7 | 2234.07 | -248.23 | 2234.07 | -248.23 | 2234.07 | 5.3 | 248.23
318 | 00000/72000 | ТИП 2 (21,0 М2) |  |  | 13-19 | 13,14,15,16,17,18,19 | М2 | 21 | 1614.17 | 16.8 | 1291.34 | 16.8 | 1291.34 |  |  | -322.83 | 1291.34 | 4.2 | 322.83
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М2 | 21 | 1614.17 | 16.8 | 1291.34 | 16.8 | 1291.34 | -322.83 | 1291.34 | -322.83 | 1291.34 | 4.2 | 322.83
319 | 00000/72000 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ |  |  | 20-23 | 20,21,22,23 | М БОРТ | 12 | 562.04 | 9.6 | 449.63 | 9.6 | 449.63 |  |  | -112.41 | 449.63 | 2.4 | 112.41
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М БОРТ | 12 | 562.04 | 9.6 | 449.63 | 9.6 | 449.63 | -112.41 | 449.63 | -112.41 | 449.63 | 2.4 | 112.41
| Cмета: | 180.602. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
320 | 00000/71000 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка |  |  | 1-9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | М3 | 167 | 1950.13 | [6 empty] | -1950.13 | 0 | 167 | 1950.13
|  | . 2023 ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | М3 | 167 | 1950.13 |  |  |  |  | -1950.13 | 0 | -1950.13 | 0 | 167 | 1950.13
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период ) | [6 empty] | X | X | 372605.49 | X | 216065.29 | X | 216065.29 | -78270.1 | 108032.645 | -156540.2 | 216065.29 | X | 156540.2
Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  | X | X
Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки в т.ч. | [6 empty] | X | X | X | X | 216065.29 | X | 216065.29 | X | X |  |  | X | X
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Сумма НДС по ставке | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Справочно:
Стоимость материалов Заказчика, использованных при выполнении работ за отчетный период | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений за отчетный период | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
стоимость работ для статистической отчетности подрядчика (определяется с учетом стоимости использованных в расчетном периоде материалов заказчика и сумм, учитываемых при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены | [6 empty] | X | X | X | X | 216065.29 | X | 216065.29 | X | X | X | X | X | X
Сумма прописью | [6 empty] | Двести шестнадцать тысяч шестьдесят пять руб. 29 коп.
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.
|  |  | Сдал | [5 empty] | Принял
| Генподрядчик (Подрядчик) (Субподрядчик) | [6 empty] | Заказчик (Генподрядчик)
|  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [5 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
|  | Дата подписания | " _____ " __________________ 20 ______ г. | [5 empty] | Дата подписания | " _____ " __________________ 20 ______ г.
|  | Документы для рассмотрения | [6 empty] | Документы от Заказчика (Генподрядчика)
|  | получены Заказчиком (Генподрядчиком) | [6 empty] | получены Подрядчиком (Субподрядчиком)
|  |  | " _____ " __________________ 20 ______ г. | [6 empty] | " _____ " __________________ 20 ______ г.
|  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | [6 empty] | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)