## перечень
Перечень объектов проектирования и строительства арендных жилых помещений типовых потребительских качеств в г. Минске для внутренних войск МВД РБ
№ п/п | Наименование объекта и место расположения | Заказчик по объекту строительства | Проект (серия) экономичного жилого дома типовых потребительских качеств | Дата начала строительства / дата ввода объекта в эксплуатацию | Площадь объекта, кв. метров | Для военнослужащих | [5 empty] | Объем финансирования* за счет остатка средств, образовавшихся на 01.01.2025, бел. рублей
[6 empty] | всего квартир* | из них |  |  | Общая площадь квартир, кв. метров | Стоимость 1 кв. метра
[7 empty] | 1-ком. | 2-комн. | 3-комн. и более |  |  | Всего | в том числе на оплату задолженности | TRUE | 2443077.81
- | ИТОГО, в том числе: | - | - | - | 35437.74 | 270 | 116 | 117 | 37 | 15151.63 | - | 2209613.74 | 937664.16 | НЕОБХОДИМО НА 2025 | 33694926.28 | Потребность на 2025, чтобы закрыть строящиеся дома (согласно перечням за 2024 год)
- | Жилые дома, введенные в эксплуатацию в 2024 году | - | - | - | 20024.34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 234.09 | - | 99588.4 | 0 | 27986252.4 | 32786114 | Витебск | Гродно | Минобл | Могилев | Минск | Гомель | Брест
1 | "Город-спутник "Смолевичи". Квартал №2. Жилой дом №18 по генплану" | УП "УКС Мингорисполкома" | М464-У1 (М) | IV квартал 2022 г./III квартал 2024 г. | 12564.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.72 | 2157.47 | 1000 | 0 | 0 |  | 255455.87 | 1963890.02 | 270000 | 30424.33 | 28732078.25 | 0 | 0 | 31251848.47
2 | "Группа жилых домов в границах ул. Карвата - ул. Геологическая - ул. Высокая - ул. Связистов". 1 очередь строительства. Жилой дом № 2 по г.п." | ГП "УКС Заводского района г. Минска" | М111-90 | III квартал 2023 г./IV квартал 2024 г. | 7459.91 | 3 | 2 | 1 | 0 | 150.37 | 1913.86 | 98588.4 | 0 | 0
- | Жилые дома, запланированные к вводу в 2025 году | - | - | - | 15413.4 | 266 | 114 | 116 | 36 | 14917.54 | - | 2110025.34 | 937664.16 |  |  | Профицит средств
1 | "Возведение многоквартирного жилого дома на территории войсковой части 3214 в г. Минске" | КУДП "УКС Советского района г. Минска" | М111-90 | II квартал 2024 г./III квартал 2025 г. | 7706.7 | 133 | 57 | 58 | 18 | 7458.77 | 2259.22 | 1145000 | 828762.55 | 10174505.55 |  | Витебск | Гродно | Минобл | Могилев | Минск | Гомель | Брест
2 | "Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилукская – ул. Глаголева – 2-й Прилукский пер. в г. Минске" | УП "УКС Мингорисполкома" | М111-90 | IV квартал 2024 г.\ IV квартал 2025 г. | 7706.7 | 133 | 57 | 58 | 18 | 7458.77 | 2300 | 965025.34 | 108901.61 | 17811746.85 |  | 330258.98 | 0 | 313750 | 31102.98 | 0 | 103766.93 | 129933.39 | 908812.28
Направление бюджетных средств на проектирование, строительство объектов данного перечня осуществляется исходя из стоимости арендных жилых помещений, сформированной без учета прибыли заказчика (застройщика) и без учета стоимости строительства машино-места в составе гаража-стоянки
Остатки средств (на 03.01.25)
[14 empty] | 0 |  | Витебск | Гродно | Минобл | Могилев | Минск | Гомель | Брест
[16 empty] | 484415.98 | 8846.15 | 346086.94 | 118010.75 | 952699.36 | 214043.87 | 323698.92 | 2447801.97
[16 empty] | 154157 | 8846.15 | 32336.94 | 86907.77 | 952699.36 | 110276.94 | 193765.53 | 1538989.69
ДАЕМ в регионы
[16 empty] | Витебск | Гродно | Минобл | Могилев | - | Гомель | Брест
[16 empty] | 122776.49 | 58834.62 | 0 | 56577.12 | 0 | 0 | 0 | 238188.23
Забираем себе (на Минск)
[16 empty] | 361639.49 | 8846.15 | 346086.94 | 61433.63 | 952699.36 | 214043.87 | 264864.3 | 2209613.74
TRUE
СОГЛАСОВАНО:
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
"___"______________2024 г.
СОГЛАСОВАНО:
Министерство экономики Республики Беларусь
"___"______________2024 г.
СОГЛАСОВАНО:
Министерство финансов Республики Беларусь
"___"______________2024 г.
СОГЛАСОВАНО:
Минский городской исполнительный комитет
"___"______________2024 г.
УТВЕРЖДЕНО:
Внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь
"___"______________2024 г.
Note on E16: Пискун Виктор Юрьевич: Здесь и далее - заполните то, что выделено красным. Больше прошу ничего не корректировать (или по звонку) +375 17 342 75 72

## график
| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО:
| Министерство архитектуры и |  | Министерство экономики |  |  |  |  | Минский горисполком |  |  |  | Главное управление
| строительства Республики Беларусь |  | Республики Беларусь | [8 empty] | Командующего
внутренними войсками
Республики Беларусь
| "___"_______2024 г. |  | "___"_______2024 г. |  |  |  |  | "___"_______2024 г. |  |  |  | "___"_______2024 г.
График финансирования проектирования и строительства арендных жилых помещений типовых потребительских качеств в г. Минске для внутренних войск МВД РБ
рублей
№ п/п | Наименование и местоположение объекта | Лимит на 2024 г. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь*
Внутренние войска Министерства внутренних дел
- | ИТОГО | 2209613.74 | 207490.01 | 475000 | 1527123.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0
* При опережающих темпах выполнения работ по объектам строительства средства будут освоены не позднее ноября 2025 г.