## Лист1
«Застройка микрорайона Лошица-10". 2-ая, 3-я очередь строительства. Проект застройки. (2-ая очередь строительства)»
| Контрактные орбъемы работ | [14 empty] | НАДО СДЕЛАТЬ-откорректировать
| Основная смета |  |  |  |  | Объем СУ-101 | Исключенио в дополнительной смете № 4.8026 в рамках контракта |  |  |  |  | Добавлено в дополнительной смете № 4.8026 в рамках контракта |  |  |  | Исключить |  |  |  | Добавить
Льгота/нельгота | Номер сметы | Поз № | Вид работ | Расценка | Количество, т/м3 |  | Номер дополнительной сметы | Поз № | Вид работ | Расценка | Количество, т/м3 | Поз № | Вид работ | Расценка | Количество, т/м3 | Поз № | Вид работ | Расценка | Количество, т/м3 | Вид работ | Расценка | Количество, т/м3
Льгота (В1) | "4.8000" | 4 | Погрузка | Е1-17-14 | 11266.5 |  | "4.8026" | 3 | погрузка | Е1-17-14 | -11266.5
Льгота (В1) | "4.8000" | [5 empty] | "4.8026" |  |  |  |  | 4 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | 11266.5 | 4 | в отвал ЭО | Е1-12-14 | -442.2 | Погрузка | Е1-17-14 | 442.2
Льгота (В1) | "4.8000" | 5 | Перевозка | С310-47-КИ | 795.8938 |  | "4.8026" | [8 empty] | 5 | Перевозка 47 км | С310-47-КИ | -795.8938 | Перевозка на 1км | С310-1 | 795.8938
Льгота (В1) | "4.8000" | 6 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 19483.7299 |  | "4.8026" | 5 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -19483.7299
Льгота (В1) | "4.8000" | 7 | На отвале булдозер | Е1-20-1 | 442.2 |  | "4.8026"
Льгота (В1) | "4.8000" | [5 empty] | "4.8026"
Льгота (В1) | "4.8000" | 8 | Погрузка | Е1-17-13 | 10824.3 |  | "4.8026" | 6 | Погрузка | Е1-17-13 | -10824.3
Льгота (В1) | "4.8000" | [5 empty] | "4.8026"
Льгота (В1) | "4.8000" | 9 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 19483.7299 |  | "4.8026" | 7 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -19483.7299
Льгота (к1) | "4.8000" | 152 | Погрузка | Е1-17-14 | 17463.7 |  | "4.8026" | 43 | погрузка | Е1-17-14 | -17463.7
Льгота (к1) | "4.8000" | [5 empty] | "4.8026" |  |  |  |  | 44 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | 17463.7 | 44 | в отвал ЭО | Е1-12-14 | -1942 | Погрузка | Е1-17-14 | 1942
Льгота (к1) | "4.8000" | 153 | Перевозка | С310-47-КИ | 1159.3728 |  | "4.8026" | [8 empty] | 153 | Перевозка 47 км | С310-47-КИ | -1159.3728 | Перевозка на 1км | С310-1 | 1159.3728
Льгота (к1) | "4.8000" | 154 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 30275.2973 |  | "4.8026" | 45 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -30275.2973 | [8 empty] | Перевозка | С310-47-КОЗ | 2336.2272
Льгота (к1) | "4.8000" | 155 | На отвале булдозер | Е1-20-1 | 644.1 | 170м3 | "4.8026"
Льгота (к1) | "4.8000" | 156 | Погрузка | Е1-17-13 | 16819.6 |  | "4.8026" | 46 | погрузка | Е1-17-13 | -16819.6 | [8 empty] | Погрузка | Е1-17-13 | 696
Льгота (к1) | "4.8000" | 157 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 30275.2973 |  | "4.8026" | 47 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -30275.2973 | [8 empty] | С310-47-КОЗ | 30275.2973 | 1252.8
Льгота (К2) | "4.8000" | 190 | Погрузка | Е1-17-14 | 14638.4 |  | "4.8026" | 50 | погрузка | Е1-17-14 | -14638.4
Льгота (К2) | "4.8000" | [5 empty] | "4.8026" |  |  |  |  | 51 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | 14535.7 | 51 | в отвал ЭО | Е1-12-14 | -1776.834 | Погрузка | Е1-17-14 | 1776.8345
Льгота (К2) | "4.8000" | 191 | Перевозка | С310-47-КИ | 3198.3022 |  | "4.8026" | [8 empty] | 191 | Перевозка | С310-47-КИ | -3198.3022 | Перевозка на 1км | С310-1 | 3198.3022
Льгота (К2) | "4.8000" | 192 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 23150.7948 |  | "4.8026" | 52 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -23150.7948
Льгота (К2) | "4.8000" | 193 | На отвале булдозер | Е1-20-1 | 1776.8 | 252 | "4.8026"
Льгота (К2) | "4.8000" | 194 | Погрузка | Е1-17-13 | 12861.6 |  | "4.8026" | 53 | Погрузка | Е1-17-13 | -12861.6
Льгота (К2) | "4.8000" | 195 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 23150.7948 |  | "4.8026" | 54 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -23150.7948
Нельгота (В1) | "4.8004" | 4 | Погрузка | Е1-17-14 | 1677.5 |  | "4.8028" | 3 | погрузка | Е1-17-14 | -1677.5
Нельгота (В1) | "4.8004" | [5 empty] | "4.8028" |  |  |  |  | 4 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | 1677.5 | 4 | в отвал ЭО | Е1-12-14 | -1677.5 | Погрузка | Е1-17-14 | 1677.5
Нельгота (В1) | "4.8004" | 5 | Перевозка | С310-47-КИ | 118.5062 |  | "4.8028" | [8 empty] | 5 | Перевозка | С310-47-КИ | -118.5062 | перевозка до 1 км | С310-1 | 118.5062
Нельгота (В1) | "4.8004" | 6 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 2901.0701 |  | "4.8028" | 5 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -2901.0701
Нельгота (В1) | "4.8004" | 7 | На отвале булдозер | Е1-20-1 | 65.8 |  | "4.8028"
Нельгота (В1) | "4.8004" | 8 | Погрузка | Е1-17-13 | 1611.7 |  | "4.8028" | 6 | Погрузка | Е1-17-13 | -1611.7
Нельгота (В1) | "4.8004" | 9 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 2901.0701 |  | "4.8028" | 7 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -2901.0701
Нельгота (К1) | "4.8004" | 152 | Погрузка | Е1-17-14 | 2600.3 |  | "4.8028" | 43 | погрузка | Е1-17-14 | -2600.3
Нельгота (К1) | "4.8004" | [5 empty] | "4.8028" |  |  |  |  | 44 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | 2600.3 | 44 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | -291 | Погрузка | Е1-17-13 | 291
Нельгота (К1) | "4.8004" | 153 | Перевозка | С310-47-КИ | 172.6272 |  | "4.8028" | [8 empty] | 153 | Перевозка | С310-47-КИ | -172.6272 | перевозка до 1 км | С310-1 | 172.6272
Нельгота (К1) | "4.8004" | 154 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 4507.9027 |  | "4.8028" | 45 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -4507.9027 |  |  |  |  | 154 |  |  |  | перевозка до 1 км | С310-1 | 351.1728
Нельгота (К1) | "4.8004" | 155 | На отвале булдозер | Е1-20-1 | 95.9 | 30 | "4.8028"
Нельгота (К1) | "4.8004" | [5 empty] | "4.8028"
Нельгота (К1) | "4.8004" | 156 | Погрузка | Е1-17-13 | 2504.4 |  | "4.8028" | 46 | Погрузка | Е1-17-13 | -2504.4 |  |  |  |  | 156 |  |  |  | Погрузка | Е1-17-13 | 104
Нельгота (К1) | "4.8004" | 157 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 4507.9027 |  | "4.8028" | 47 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -4507.9027 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | перевозка до 1 км | С310-1 | 187.2
Нельгота (К1) | "4.8004" | [5 empty] | "4.8028"
Нельгота (К2) | "4.8004" | 190 | Погрузка | Е1-17-14 | 2179.6 |  | "4.8028" | 50 | погрузка | Е1-17-14 | -2179.6
Нельгота (К2) | "4.8004" | [5 empty] | "4.8028" |  |  |  |  | 51 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | 2179.6 | 51 | В отвал ЭО | Е1-12-14 | -264.5654 | Погрузка | Е1-17-13 | 264.5654
Нельгота (К2) | "4.8004" | 191 | Перевозка | С310-47-КИ | 476.2178 |  | "4.8028" | [8 empty] | 191 | Перевозка | С310-47-КИ | -476.2178 | перевозка до 1 км | С310-1 | 476.2178
Нельгота (К2) | "4.8004" | 192 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 3447.0852 |  | "4.8028" | 52 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -3447.0852
Нельгота (К2) | "4.8004" | 193 | На отвале булдозер | Е1-20-1 | 264.6 | 38 | "4.8028"
Нельгота (К2) | "4.8004" | [5 empty] | "4.8028"
Нельгота (К2) | "4.8004" | 194 | Погрузка | Е1-17-13 | 1915 |  | "4.8028" | 53 | Погрузка | Е1-17-13 | -1915
Нельгота (К2) | "4.8004" | 195 | Перевозка | С310-47-КОЗ | 3447.0852 |  | "4.8028" | 54 | Перевозка | С310-47-КОЗ | -3447.0852