## График
Объект: «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» Заказчик: "УКС Мингорисполкома"
|  |  | 2025-02-18 | [5 empty] | Ввод в экспулатацию май 2025
18.02.2025 Всего: 97 позиций из них: Не предоставлено ТЗ - 0 поз. На маркетинге - 1 поз.: - после завершения МТ-процедуры (на стадии разработки) В работе - 55 поз; На контракте - 37 позиции(согласовали со склада). Исключено\Отменено в связи с утратой необходим. - 5 поз.
№ п/п | № поз. в раздел. вед. | Монтаж | Наименование оборудования | Кол-во по заявке | Ориентир. стоим. , руб. | Маркетинг |  | № конкурса | Состояние проведения | Вид Закупки | Статус | Исполнитель | Победитель конкурса | № Контракта | Валюта |  |  |  | № Договора Комиссии, дата | Сумма по Договору Комисии (бел. руб.) | Поступление средств от Плательщика | Сумма (бел. руб.) | Поставка Товара на склад, дата | Отгрузка товара Получателю | Примечание | Исполнитель
[15 empty] | USD | EUR | Бел. руб | Росс.руб.
| Поступление заявок |  |  | 1 | 0
1 | 69 |  | тонометр механический (с детской манжетой) | 60 |  | со склада поcле завешения МТ процедуры
|  |  |  | 54 | 2170784.85
1 | 183 |  | Кушетка массажная или стол массажный, подголовник с плавной регулировкой угла наклона; набор валиков различного диаметра; максимальная нагрузка - 125кг. (ДхШхВ) 1900x650x820мм, | 4 | 3939.12 | заявка поступила 22.08 |  | 385/24 лот4 632/24 лот3 | 06.06.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся Объявлен новый конкурс 632/24 лот3: 18.07.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 29.08.2024 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 19.09.2024 - повторное открытие (с увелич.стоимостью) - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков (Медтехноцентр должен дать информацию о прохождении перерегистрации); направлена докладная в отдел маркетинга об отсутствии зарегистрированного оборудования (ПЗОИ) 30.12.2024 - повторное открытие (доработанная конъюктура) - 0уч. выясняются причины неучастия потенц.поставщиков (ПЗОИ)планируется открытие после корректировки пред.стоим (ждем Медтехноцентр, перерегистрация; перенос открытия с 06.02.2025 - запрос Медтехноцентра об увелич.пред.стоим) | ПЗОИ | Открытие | Цехош | Белмедпоставка не хочет участввать из-за окончательного расчета 120 к.д.
2 | 28 |  | УЗ мойка 10 л | 3 | 8477.49 | реестр 5456 после отмены | 20.01.2025 30.01.2025 | 936/24 лот2 079/25 | 26.09.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 31.10.2024 - открытие (перенос открытия с 24.10.2024) - 0 уч 18.12.2024 - направлен запрос заказчику о целесообразности корректировки пред.стоим. Планируется отмена (письмо зак-ка от 20.01.2025 №18-15/511) Объявлен новый конкурс 079/25: 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие | Терешко
3 | 22 |  | светильник потолочный 2-х купольный | 1 | 1588.75 | реестр 4848 |  | 1205/24 лот9 | 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.12.2024 г.) - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 31.01.2025 - запрос за-ку по увеличению предельной стоимости (31.01.2025 № 8-10/2529). (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 3уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
4 | 23 |  | светильник передвижной однокупольный | 12 | 56516.63 | реестр 4848 |  | 1205/24 лот10 | 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.12.2024 г.) - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 31.01.2025 - запрос за-ку по увеличению предельной стоимости (31.01.2025 № 8-10/2529). (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 3уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
5 | 29 |  | шкаф сушильно-стерилизационный 80 л | 3 | 22606.68 | реестр 4805 |  | 1186/24 лот11 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Срок поставки увеличен(120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 25.11.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов). Срок поставки по лотам 11-13 увеличен.) 16.01.2025 открытие - 4 уч. 13.02.2025 - рассмотрение 1 разделов (проводится анализ ЭЗ) - допущен к торгам; 20.02.2025 - торги; 27.02.2025 - подведение итогов торгов | ЭА | Торги | Соболь
6 | 25 |  | стерилизатор воздушный паровой 320 л | 1 | 12559.26 | реестр 4829 |  | 1186/24 лот12 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Срок поставки увеличен(120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 25.11.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов). Срок поставки по лотам 11-13 увеличен.) 16.01.2025 открытие - 0 уч.; признан несостоявшимся 12.02.2025 - направлен запрос заказчику (12.02.2025 № 8-10/3701) о необходимости корректировки пред.стоим. Нет ответа на 17.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Соболь
7 | 33 |  | стерилизатор воздушный 40 л | 3 | 7448.9 | поступило 15.08 |  | 1186/24 лот13 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Срок поставки увеличен(120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 25.11.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов). Срок поставки по лотам 11-13 увеличен.) 16.01.2025 открытие - 4 уч. 13.02.2025 - рассмотрение 1 разделов (проводится анализ ЭЗ)- допущен к торгам; 20.02.2025 - торги; 27.02.2025 - подведение итогов торгов | ЭА | Торги
8 | 30 |  | аппарат упаковочный импульсного типа | 4 | 6952.78 | реестр 4874 |  | 1288/24 лот1 | 09.10.2024 поступило ТЭЗ для объявления 28.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч; 30.01.2025 - напавлен запрос заказчику (30.01.2025 № 8-10/2434) о целесообразности закупки по ранее предоставленному ТЭЗ. Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Щеглов
9 | 38 |  | ванна бальнеологическая 240 л. (джакузи) | 2 | 109265.55 | поступило 15.08 реестр 4920 |  | 1193/24 лот1 | 05.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 2уч; 16.01.2025 - планируется рассмотрение 1 разделов - отклонили; (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1 уч. 20.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ (проводится анализ ЭЗ) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
10 | 39 |  | ванна бальнеологическая 240 л. | 2 | 109014.39 | поступило 15.08 реестр 4920 реестр 5256 |  | 1193/24 лот2 1357/24 лот6 | 14.11.2024 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ) Планируется отмена в в связи с необходимостью внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и требования к предмету государственной закупки. Отмена письмо зак-ка 16.11.24 №18-05/3604 Объявлен новый конкурс 1357/24 лот6: 19.12.2024 - открытие - 2уч; планируется рассмотрение 1 разделов - отклонили, (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1 уч.20.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ ((проводится анализ ЭЗ) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
11 | 40 |  | ванна для подводного гидромассажа 375 л | 1 | 50362.64 | поступило 15.08 реестр 4920 |  | 1193/24 лот3 | 05.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.)- 2уч; 16.01.2025 - планируется рассмотрение 1 разделов - отклонили; (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1 уч; 20.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ (проводится анализ ЭЗ) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
12 | 41 |  | кафедра водолечения | 1 | 47423.77 | поступило 15.08 реестр 4920 |  | 1193/24 лот4 | 05.12.2024 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.01.25; (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1 уч; 20.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ (проводится анализ ЭЗ) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
13 | 51 |  | генератор хирургический | 1 | 12308.07 | поступило 15.08 реестр 4865 |  | 1192/24 лот7 | Доработка ТЭЗ (возвращено в отдел маркетинга) 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ) 06.02.2025 - открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков 18.02.2025 готовится запрос заказчику о целесообразности закупки | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
14 | 53 |  | стол перевязочный | 5 | 6499.44 | поступило 15.08 реестр 4846 |  | 1191/24 лот8 | Доработка ТЭЗ (возвращено в отдел маркетинга) 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 30.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ) 06.02.2025 -овторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц. Поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Позднякова
15 | 54 |  | стол операционный | 1 | 7661.14 | поступило 15.08 реестр 4846 |  | 1191/24 лот9 | Доработка ТЭЗ (возвращено в отдел маркетинга) 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 30.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ) 06.02.2025 - овторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц. Поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Позднякова
16 | 55 |  | стол медицинский для операций на руке | 1 | 447.11 | поступило 15.08 реестр 4846 |  | 1191/24 лот10 | Доработка ТЭЗ (возвращено в отдел маркетинга) 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 30.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ) 06.02.2025 - овторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц. Поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Позднякова
17 | 72 |  | рабочее место оториноларинголога | 1 | 455983.91 | реестр 4963 |  | 961/24 лот1 | 14.11.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) открытие 06.12.2024 - 0уч; готовится запрос заказчику о целесообразности закупки | ПЗОИ | Открытие | Галушка
18 | 137 |  | офтальмологический УЗ сканнер | 1 | 21 074,44 80 000,00 | поступило 19.08 реестр 5106 |  | 1189/24 лот1 | 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 28.01.2025 запрос зак-ку по увеличению предельной (28.01.2025 № 8-10/2142). Увеличена. (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открыитие - 0 уч; 13.02.2025 - направлен запрос заказчику (13.02.2025 № 8-10/3850) от потенц. поставщиков (СООО «АСВ Трейд Сервис» и ООО «ЯснаМед» ) о необходимости доработки ТЭЗ. Нет ответа на 18.02.2025 | ПЗОИ | Открытие | Щеглов
19 | 144 |  | ингалятор ультразвуковой портативный | 2 | 1054.99 | реестр 5080 |  | 1200/24 лот1 | 28.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак-ку о целесообразности (29.01.2025 № 8-10/2295). Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Лопатик
20 | 143 |  | ингалятор ультразвуковой переносной | 1 | 565.16 | реестр 5080 |  | 1200/24 лот2 | 28.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак-ку о целесообразности (29.01.2025 № 8-10/2295). Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Лопатик
21 | 141 |  | галоингалятор портативный | 1 | 1137.55 | реестр 5080 |  | 1200/24 лот3 | 28.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак-ку о целесообразности (29.01.2025 № 8-10/2295). Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Лопатик
22 | 142 |  | ингалятор компрессорный | 2 | 1180.58 | реестр 5080 |  | 1200/24 лот4 | 28.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак-ку о целесообразности (29.01.2025 № 8-10/2295). Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Лопатик
23 | 156 |  | аппарат фотомагнитотерапии портативный | 2 | 12559.25 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот1 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
24 | 157 |  | аппарат для магнитотерапии портативный (реабилитационный) | 1 | 1519.67 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот2 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
25 | 158 |  | аппарат для магнитотерапии портативный | 2 | 2763.04 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот3 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
26 | 146 |  | многофункциональный физиотерапевтический прибор низкочастотный электротерапии | 5 | 12182.49 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот4 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
27 | 147 |  | аппарат для микроволновой терапии (дециметроволновой) | 1 | 7284.37 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот5 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1 уч. 10.02.2025 - рассмотрение - отклонение (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
28 | 148 |  | аппарат для микроволновой терапии (сантиметроволновой) | 1 | 7121.11 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот6 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак- ку по увеличению предельной (29.01.2025 №8-10/2292) (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь
29 | 149 |  | аппарат УЗ терапии портативный | 1 | 4395.75 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот7 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак- ку по увеличению предельной (29.01.2025 №8-10/2292) (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь
30 | 151 |  | аппарат импульсной индукционной магнитотерапии | 1 | 6700.37 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот9 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак- ку по увеличению предельной (29.01.2025 №8-10/2292) (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
31 | 152 |  | аппарат для местной дарсонвализации | 1 | 3767.78 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот10 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак- ку по увеличению предельной (29.01.2025 №8-10/2292) (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь
32 | 153 |  | аппарат УВЧ переносной | 2 | 6782.01 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот11 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 запрос зак- ку по увеличению предельной (29.01.2025 №8-10/2292) (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь
33 | 155 |  | аппарат магнитотерапевтический универсальный портативный | 1 | 728.44 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот12 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
34 | 138 |  | аппарат для магнитотерапии и фотостимуляции | 1 | 709.6 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот13 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ)13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Соболь
35 | 1 |  | рентгеновский диагностический комплекс 2 рабочих места | 1 | 413379.67 | реестр 4943 | 05.12.2024 10.12.2024 | 1197/24 лот1 1445/24 лот5 | 19.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.12.2024 г.). 10.12.2024 - отменена в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и требования к предмету государственной закупки Объявлен новый конкурс 1445/24 лот5: 23.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 20.01.2025 г. Срок поставки по лотам 1,2,3,4,5 увеличен(120 к.дн)) 23.01.2025 - открытие - 2 уч, 20.02.2025 - планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Авдеенко
36 | 2 |  | аппарат рентгенодиагностический интраоральный настенный | 1 | 13215.6 | реестр 4943 |  | 1197/24 лот3 | 26.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.12.2024 г.) - 0 уч; признан несотсоявшимся (ЗОИ) 27.01.25 открытие - 0 уч. выясняются причины неучастия (ПЗОИ) 20.02.2025 - планируется повторное открытие | ПЗОИ | Открытие | Галушка
37 | 3 |  | цифровой панорамный рентгендиагностический аппарат | 1 | 195469.73 | реестр 4943 |  | 1197/24 лот2 | 26.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.12.2024 г.) - 0 уч; признан несотсоявшимся (ЗОИ) 27.01.25 открытие - 0 уч. выясняются причины неучастия | ПЗОИ | Открытие | Галушка
38 | 85 |  | центрифуга лабораторная | 1 | 6254.51 | реестр 4804 |  | 858/24 лот6 | 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. Выясняются причины неучастия (ПЗОИ) 06.02.2025 повторное открытие - 0 уч; | ПЗОИ | Открытие | Шавело
39 | 86 |  | центрифуга лабораторная настольная | 1 | 3755.21 | реестр 4804 |  | 858/24 лот5 | 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. Выясняются причины неучастия (ПЗОИ) 06.02.2025 повторное открытие - 1уч; 13.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - отклонение 17.02.2025 - направлен запрос заказчику (17.02.2025 № 8-10/4109) от потенц.поставщиков о рассмотрении возможности доработки тЭЗ и корректир.пред.стоим | ПЗОИ | Открытие | Шавело
40 | 66 |  | электрокардиоанализатор 12-ти канальный | 3 | 22380 | реестр 5254 |  | 1365/24 | 12.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Галушка
41 | 126 |  | диатермокоагулятор стоматологический | 2 | 3747.68 | реестр 5182 |  | 1286/24 лот2 | 12.12.202024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч. 28.01.2025 запрос зак-ку по увеличению предельной стоимости и ТЗ (28.01.2025 № 8-10/2134). Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Сапега
42 | 76 |  | аудиометр | 1 | 51 618,56 85 277 .15 б | реестр 5067 |  | 1356/24 лот2 | 09.01.2025 - открытие - 0 уч, признан несостоявшимся (ЗОИ) 31.01.2025 - открытие - перенос на неопределенный срок. 30.01.2025 запрос зак-ку (30.01.2025 № 8-10/2403) по увеличению предельной стоимости. 05.02.2025 поступило согласование заказчиком корректир.пред.стоим (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ЗОИ | Открытие | Терешко
43 | 92 |  | авторефрактокератометр | 2 | 22983.43 | реестр 5281 | 14.08.2024 19.11.2024 | 1409/24 лот1 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Проекты договоров скорректированы.) - 0 уч. (ЗОИ) 20.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие | Шавело
44 | 93 |  | периметр сферический компьютерный | 1 | 7095.98 | реестр 5281 | 14.08.2024 19.11.2024 | 1409/24 лот2 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Проекты договоров скорректированы.) - 0 уч. (ЗОИ) 20.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие | Шавело
45 | 24 |  | стерилизатор паровой | 1 | 207855.76 | реестр 5292 | 12.11.2024 27.11.2024 | 1408/24 | 30.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)27.01.2025 - открытие - 0 уч. Выясняются причины неучастия 10.02.2025 - направлен запрос заказчику (10.02.2025 № 8-10/3322)от потенц.поставшиков о необходимости доработки ТЭЗ, корректир.пред.стоим и увелич.срока поставки до 120 к.дней. Нет ответа на 18.02.2025 | ПЗОИ | Открытие | Ильина
46 | 62 |  | УЗ аппарат среднего ВЫСОКОГО класса (вместо среднего) | 1 | 77867.42 | реестр 5289 | 02.12.2024 14.01.2025 | 049/25 лот 4 | 13.02.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЗОИ | Открытие
47 | 63 |  | УЗ аппарат высокого класса | 1
48 | 111 |  | механоаппарат для разработки суставов | 1 |  | реестр 5334 | 02.12.2024 31.12.2024 | 1450/24 лот 3 | 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие
49 | 20 |  | весы для новорожденных | 26 |  | со склада после завершения 1146 л. 1 |  | 1146/24 лот1 или 004/25 лот 1 | 1146/24 лот1:(ЗОИ) планируется открытие (перенос открытия с 26.09.2024 - поступил запрос ( № 8-11/23846 от 23.09.2024) потенц.поставщика (ОАО «Зенит-БелОМО» ). Нет ответа на 18.02.2025. 004/25 лот1: (ЭА)23.01.2025 - открытие - признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков - рассмотрение запроса потенц.поставщика о внесении существенных изменений касательно договора | ЗОИ | Открытие | Лопатик
50 | 44 |  | весы медицинские с ростомером | 30 |  | будет предложено после завершения сводной процедуры со склада (без ростомера) |  | 004/25 лот2 | (ЭА)23.01.2025 - открытие - признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 открытие- 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков - рассмотрение запроса потенц.поставщика о внесении существенных изменений касательно договора | ЗОИ | Открытие | Лопатик
51 | 182 |  | электрокардиограф портативный 3-х канальный для новорожденных | 1 |  | поступило 22.08 согласовали со склада |  | 005/24 лот1 | 1 шт - отгрузили, 1 осталась. Отдадим после завершения 005 л. 2 23.01.2025 - открытие - 6уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Галушка
52 | 68 |  | тонометр бесконтактный для измерения ВГД | 2 | 48101.96 | реестр 5457 после дорабртки | 27.01.2025 10.02.2025 | 092/25 лот1 | 06.03.2025 - открытие | ЭА | Открытие
53 | 94 |  | лампа щелевая | 2 | 4232.49 | в реестре 5457 | 27.01.2025 10.02.2025 | 092/25 лот2 | 06.03.2025 - открытие Планируется отмена 092/25 лот2 Закупается по процедуре 1328/24 лот2 (закупка МЗ РБ увеличена на 2 шт.)- на контракте с 13.02.2025 | ЭА | Контракт |  | лот1 UAB MedGroup LT, - 391 274,05 BYN. (55 шт.)
54 | 109 |  | отоскоп с набором ушных воронок | 1 |  | со склада поcле завешения МТ процедуры 063/25 |  | МТ 063/25 | 27.02.2025 - планируентся открытие | ЭА | Открытие
| на контракте |  |  | 37 | 77468.81
1 | 65 |  | Кушетка кардиографическая, для снятия ЭКГ, максимальная масса пациента - 135 кг, | 3 | 6138 |  |  | 385/24 лот3 632/24 лот2 | 06.06.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся Объявлен новый конкурс 632/24 лот2: на контракте с 27.09.2024 | ПЗОИ | Контракт | Цехош | лот2 ОАО "ГКБ "Луч" - 124 432,00 BYN.(50 шт.) | S-24/2045 |  |  |  |  | 24/2169 от 28.10.24 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН 03.12.2024 | Сивая/Гайдыш
2 | 281 |  | Ширма медицинская односекционная | 42 | 24619.27 |  |  | 639/24 | 01.08.2024 - открытие (Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.07.2024 г. Аукционные документы скорректированы.) - несост. (ЗОИ)13.09.2024 - открытие - 2уч; 17.10.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ЧУП «Артинокс» ; на контракте с 18.10.2024 | ЗОИ | Контракт | Терешко | ЧУП «Артинокс» - 195 525,00 BYN. (1 500 шт.) | S-24/2203 от 31.10.2024 |  |  |  |  | 24/2329 от 12.11.24 | [5 empty] | Срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления до 11.01.2024 ОТГРУЖЕН 23.12.2024 | Камоцкая/Гайдыш
3 | 80 |  | микроскоп бинокулярный | 7 | 38495.53 | предложено по ТЗ МЗ |  | МТ 970/24 ЗОИ 977/24 | 970/24 ЗОИ (Weigao): 13.09.2024 - открытие -0 уч (потенц.участник не планирует принимать участие в закупке); 16.09.2024 - направлен запрос (16.09.2024 № 8-11/22769) потенц.участнику (Weigao конкретизировать замечания к заявке на закупку в части состава, технических характеристик, а также конкретизировать замечания к требованиям, указанных в документах. 19.09.2024 - поступил ответ потенц.участника (№ 8-11/23541 от 19.09.2024) о возможности участия в закупке, но количество недостаточное для поставки из Китая) Возможно закупка будет осуществлена в рамках процедуры закупки 977/24(Ц) - увеличения на 15%: 27.09.2024 - открытие - 6 уч; 31.10.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 11.11.2024 - торги; 14.11.2024 - планируется подведение итогов торгов - победителем выбран участник ООО "КР-лаб"; на контракте с 20.11.2024 | ЗОИ | Контракт | Свядыш | ООО "КР-лаб" - 1 234 872,36 BYN. (750 компл) | C-24/2449 от 29.11.2024 | [10 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления до 26.03.2025 | Камоцкая/Гайдыш
4 | 34 |  | термостат лабораторный электрический 80 л | 3 | 8216.01 | поступило 15.08 предложено 21.08 через мт |  | МТ 1025/24 лот1 | 10.10.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 21.11.2024 -открытие - 2уч; 06.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОАО «Витязь»; на контракте с 06.12.2024 | ЗОИ | Контракт | Кащеева | лот1 ОАО «Витязь» -59 812,50 BYN.(25 шт.) | L-24/2624 от 23.12.2024 | 59,812.50 | [9 empty] | Срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления Товар заказан 20.01.2025 | Амброзевич
5 | 115 |  | комплекс стоматологический | 3 | 93439.01 | поступило 15.08 реестр 4942 |  | 1196/24 лот1 | 14.11.2024 - открытие - 2уч; 28.11.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 04.12.2024 - торги; 06.12.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник Торгово-производственное частное унитарное предприятие "БЕЛМЕДСНАБ" ; на контракте с 16.12.2024 | ЭА | Контракт | Авдеенко | лот1 ТПЧУП "БЕЛМЕДСНАБ" - 75 031,33 BYN. | L-24/2638-1 от 24.12.2024 | 75,031.33 |  |  |  | L-24/2681 от 26.12.2024 | [5 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Базылева
6 | 115+119 |  | комплекс стоматологический со скейлером | 4 | 131869.69 | поступило 15.08 реестр 4942 |  | 1196/24 лот2 | 14.11.2024 - открытие - 2уч; 28.11.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 04.12.2024 - торги; 06.12.2024 - подведение итогов торгов- победителем выбран участник Торгово-производственное частное унитарное предприятие "БЕЛМЕДСНАБ" ; на контракте с 16.12.2024 | ЭА | Контракт | Авдеенко | лот2 ТПЧУП "БЕЛМЕДСНАБ" - 100 089,02 BYN. | L-24/2638-2 от 24.12.2024 | 100,089.02 |  |  |  | L-24/2681 от 26.12.2024 | [5 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Базылева
7 | 71 |  | глюкометр фотометрический | 22 |  | со склада по 1159/24 согласовали | [6 empty] | Сэйсимед | S-24/2505 от 20.12.2024 |  |  |  |  | L-24/2661 от 20.12.2024 | [5 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Тихоновецкая
8 | 11 |  | рециркулятор воздуха бактерицидный 160 м3 | 3 |  | предложено со склада по 504 согласовали | [6 empty] | Электрум | S-24/2038 |  |  |  |  | L-24/2176 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
9 | 11 |  | рециркулятор бактерицидный 1 лампа 100 м3 | 157 |  | предложено со склада по 504 согласовали | [6 empty] | Электрум | S-24/2038 |  |  |  |  | L-24/2176 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
10 | 12 |  | рециркулятор бактерицидный передвижной 3 лампа 100 м3 | 24 |  | предложено со склада по 504 согласовали |  | МТ 504/24 лот7 | 04.12.2024 поступило согласование заказчиком (№02-10/1622 от 04.12.2024) возможности закупки по ранее проведенной процедуре закупки МТ №504/24 лот7 на контракте с 23.08.2024 | ЗОИ | Контракт |  | Камертон филиал ОАО Интеграл 37,070.00 BYN | S-24/1743-2 от 09.09.2024 | 37,070.00 |  |  |  | L-25/129 | 8,896.80 |  |  |  |  | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Сивая/Гайдыш
11 | 13 |  | рециркулятор бактерицидный передвижной 3 лампа 160 м3 | 52 |  | предложено со склада по 504 согласовали | [6 empty] | Ультрамедтех | S-24/2037 от 09.10.2024 |  |  |  |  | L-25/130 | [5 empty] | Срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления | Гайдыш
12 | 198 |  | облучатель бактерицидный настенный 135 м3 | 7 |  | предложено со склада по 504 согласовали |  | МТ 504/24 лот1 | 04.12.2024 поступило согласование заказчиком (№02-10/1622 от 04.12.2024) возможности закупки по ранее проведенной процедуре закупки МТ №504/24 лот1 на контракте с 01.08.2024 | ЭА | Контракт |  | ОАО "Электрум" 92,094.83 BYN | S-24/1710-1 от 04.09.2024 | 92,094.83 |  |  |  | L-25/132 | 805.81 |  |  |  |  | Срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления | Сивая/Гайдыш
13 | 58 |  | аппарат для искусственного дыхания ручной | 1 |  | поступило 26.08 предложено со склада по 005/24
14 | 280 |  | штатив для длительных вливаний | 12 |  | со склада по 394/23 л 1 | [6 empty] | Ольса | S-24/1913-2 |  |  |  |  | L-25/131 | [5 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Гайдыш
15 | 74 |  | электрокардиограф портативный | 3 |  | склада по 075/24 | [6 empty] | Кардиан | S-24/941-2 |  |  |  |  | L-24/2286 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
16 | 169 |  | кушетка физиотерапевтическая | 20 |  | со склада по 632/24 | [6 empty] | Медтехноцентр | S-24/1783 |  |  |  |  | L-24/2285 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
17 | 195 |  | кушетка смотровая | 63 |  | склада по 709/24 | [6 empty] | Медтехноцентр | S-24/1783 |  |  |  |  | L-24/2285 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
18 | 196 |  | кушетка процедурная | 13 |  | склада по 709/24 | [6 empty] | Ольса | S-24/1911 |  |  |  |  | L-24/2284 | [5 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Гайдыш
19 | 219 |  | столик инструментальный 670*450*870 | 13 |  | со склада по 428/24 л. 2 | [18 empty] | можем отгрузить | Гайдыш
20 | 263 |  | столик инструментальный (хирургический) | 6 |  | со склада по 428/24 л. 2 | [18 empty] | можем отгрузить | Гайдыш
21 | 50 |  | отсасыватель медицинский | 6 |  | склада по 1119/23 | [6 empty] | Висма-Планар | S-24/1244 |  |  |  |  | L-24/2174 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
22 | 95 |  | офтальмоскоп зеркальный | 1 |  | предложено со склада | [6 empty] | Завод оптик | S-24/406 |  |  |  |  | L-24/2305 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
23 | 96 |  | офтальмоскоп электрический панорамный | 1 |  | согласовали со склада | [6 empty] | Дилмед-2000 | S-24/1580 |  |  |  |  | L-24/2178 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
24 | 112 |  | аппарат для ручной вентилляции легких детский | 6 |  | согласовали со склада | [6 empty] | MedGroup | S-24/844-2 |  |  |  |  | L-24/2725 | [6 empty] | Тихоновецкая
25 | 180 |  | система суточного мониторирования (ЭКГ, АД, ЧП) | 1 |  | поступило 22.08 согласовали со склада 868/23 | [6 empty] | Кардиан | S-24/676 |  |  |  |  | L-24/2173 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
26 | 181 |  | система суточного мониторирования АД (СМАД) | 1 |  | поступило 22.08 согласовали со склада по 868/23 | [6 empty] | Магистр | S-24/514 |  |  |  |  | L-24/2175 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
27 | 57 |  | дефибриллятор | 6 |  | поступило 26.08 предложено со склада по 527 | [6 empty] | Белмедснаб | S-24/1770 |  |  |  |  | L-24/2177 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
28 | 182 |  | электрокардиограф портативный 3-х канальный для новорожденных | 1 |  | поступило 22.08 согласовали со склада |  |  | 1 шт - отгрузили - L-24/2172
29 | 12 |  | кушетка процедурная | 2 |  | со склада по ???
30 | 110 |  | фонендоскоп комбинированный | 60 |  | согласовали со склада 614/22 лот 2
31 | 197 |  | кресло гинекологическое | 1 | 14608 | поступило 27.08 | не подходит по МТ обсудить на совещании | МТ 1243/24 | 14.11.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.12.2024 - открытие -1 уч; 30.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО «Мединдустрия Сервис» ; на контракте с 30.12.2024 | ЗОИ | Контракт |  | ООО «Мединдустрия Сервис» - 740 400,00 BYN.(50 шт.) | L-25/109 | 730,400.00 | [9 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Амброзевич
32 | 111 |  | Рентгензащита |  |  | со склада по 165/23 | [7 empty] | S-23/2183 S-23/1648-1 S-24/1911 |  |  |  |  | L-25/152 L-25/153 L-25/157 | [6 empty] | Гайдыш
33 | 185 |  | комплекс электроэнцефалографический | 1 | 14390.82 | реестр 5068 |  | 1202/24 лот2 | 14.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) открытие 06.12.2024 - 1уч; 17.01.2025 отклонили. Запрос зак-ку по увеличению предельной (ПЗОИ) 30.01.2025 - открытие - 1 уч. 06.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОДО "ТАХАТАКСИ" ; на контракте с 06.02.2025 | ЗОИ | Контракт | Цехош | лот2 ОДО "ТАХАТАКСИ" - 30 168,75 BYN. | L-25/506 | 30,168.75 | [9 empty] | Срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Ананьева
34 | 150 |  | аппарат магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический | 2 | 12056.89 | реестр 4955 |  | 1187/24 лот8 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1 уч. 06.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОДО «Медэкоцентр» ; на контракте с 10.02.2025 | ЗОИ | Контракт | Соболь/Шавело | лот8 ОДО «Медэкоцентр» - 11 524,00 BYN
35 | 27 |  | машина для мойки и дезинфекции мед инструментов 400 л/мин | 1 | 72215.74 | реестр 4908 |  | 1225/24 лот1 | 30.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Срок поставки увеличен(120 к.дней) лот1. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г. Срок поставки по лоту 2 увеличен.) - 2уч; 30.01.2025 - торги, 06.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник Entrydell SA; на контракте с 13.02.2025 | ЭА | Контракт |  | лот1 Entrydell SA, - 49 538,66 BYN.
36 | 56 |  | аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 | 19449.26 | поступило 15.08 реестр 4865 |  | 1192/24 лот6 | Доработка ТЭЗ (возвращено в отдел маркетинга) 30.12.2024 - открытие - 2уч; рассмотрение 1 разделов - 30.01.2025. 06.02.2025 торги; 13.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ООО "АВ СЭВЕН" ; готовится для передачи на контракт после получения уторгованных специф.; на контракте с 18.02.2025 | ЭА | Контракт | Свядыш | лот6 ООО "АВ СЭВЕН" - 19 428,46 BYN.
37 | 91 |  | рабочее место офтальмолога | 1 | 138042.74 | реестр 4809 |  | 861/24 лот4 | 09.01.2025 - планируется открытие (Запросы на ЭТП по ТЭЗ, по срокам поставки, Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Срок поставки по лотам 1,2 увеличен.(120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.12.2024г. Размещены скорректированные проекты договоров.) - 4уч; рассмотрение 1 разделов 30.01.2025. 06.02.2025 торги; 13.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник UAB MedGroup LT; готовится для передачи на контракт после получения уторгованной специф.; на контракте с 18.02.2025 | ЭА | Контракт | Цехош | лот4 UAB MedGroup LT, - 20 708,74 BYN
38 | 175 |  | набор пробных очковых линз | 1 | 1230.81 | поступило 22.08 |  | 1282/24 лот1 | 03.10.2024 поступило ТЭЗ для объявления 28.11.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) открытие 23.01.25 0 уч, 23.01.2025 направлен запрос зак-кук (8-10/1846 23.01.2025) от Яснамед по увеличению предельной стоимости. (ПЗОИ) 03.02.2025 открытие - 1 уч; 20.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО "ВекторЗрения", на контракте с 20.02.2025 | ПЗОИ | Контракт | Сапега | лот1 ООО "ВекторЗрения", - 4 150,00 BYN
| Исключены |  |  | 4 | 0
1 | 31 |  | аквадистиллятор | 3 |  | не в перечне
2 | 52 |  | аспиратор дыма | 1 |  | исключено
3 | 129 |  | стерилизатор глассперленовый | 1 |  | искючено
4 | 106 |  | стол для механотерапии и развития мышц верхних конечностей с тренажёром для нижних конечностей | 1 |  | письмо на возврат 17.12 не ИМН
5 | 186 |  | кресло для электроэнцефалографии | 1 |  | на доработке от 17.09 НЕ ИМН

## НСИ
Поступило для объявления | ЭА
Готовится к объявлению | ПЭА
Открытие | ЗОИ
Рассмотрение | ПЗОИ
Торги
Контракт
Несостоялась
Отменена

## Сведения
Еженедельно отправляется информация по закупкам по следующим адресам (эл.почта): | Описание:
Лист НСИ содержит перечисления для "Вид закупки" и "Статус"
Цвет в колонке "Статус" настроен через условное форматирование.