## График
Объект: «Взрослая поликлиника на 850 посещений в микрорайоне «Минск-Мир» Заказчик: "УКС Мингорисполкома"
|  |  | 2025-02-17 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию август 2025
17.02.2025 Всего: 90 (94*) позиции из них: Не предоставлено ТЗ - 13 поз.+ 3 поз.(отмененные-доработка ТЗ) В работе - 36 позиций; ( 9 позиций объединены в четыре закупки ); На контракте - 38 позиции (7 позиций объединены в три закупки );. Исключено\Отменено в связи с утратой необходим. - 0 позиций * - 4 позиции объединены в одну закупку; 1 позиция задвоена
№ п/п | № поз. в раздел. вед. | Монтаж | Наименование | Кол-во по заявке | Ориентир. стоим. , руб. | Маркетинг |  | № конкурса | Состояние проведения | Вид Закупки | Статус | Исполнитель | Победитель конкурса | № Контракта | Валюта |  |  |  | № Договора Комиссии, дата | Сумма по Договору Комисии (бел. руб.) | Поступление средств от Плательщика | Сумма (бел. руб.) | Поставка Товара на склад, дата | Отгрузка товара Получателю | Примечание | Исполнитель
[15 empty] | USD | EUR | Бел. руб | Росс.руб.
| Поступление заявок |  |  | 13 | 0
1 | В-190 |  | Система длительного ЭКГ контроля (холтеровское мониторирование) с 20 носимыми регистраторами | 1 |  | предложено по 009/25, нет ответа нет тз
2 | В-190А |  | Система длительного контроля АД (суточное мониторирование АД) с 6-ю носимыми регистраторами | 1 |  | предложено по 009/25, нет ответа нет тз
3 | В-238 |  | Велоэргометрический комплекс | 1 |  | нет тз
4 | Г-106 |  | Аппарат для вакуум-аспирации | 1 |  | нет тз
5 | Е-44 |  | Установка ингаляционная передвижная для 4-х пациентов | 1 |  | нет тз
6 | И-8 |  | Офтальмометр | 2 |  | нет тз
7 | Л-30 |  | Спектрофотометр универсальный | 1 |  | нет тз
8 | Л-66 |  | Экспресс-анализатор биохимический | 1 |  | нет тз
9 | Л-206 |  | Автоматический биохимический анализатор | 1 |  | нет тз
10 | Л-457 |  | Анализатор Билирубина транскутантный | 1 |  | нет тз исключено?? |  |  | письма на исключение нет
11 | Р-70 |  | Ширма напольная рентгенозащитная одинарная с защитным окном | 2 |  | нет тз исключено?? |  |  | письма на исключение нет
12 | С-30 |  | Портативная (мобильная) стоматологическая установка | 1 |  | нет тз исключено?? |  |  | письма на исключение нет
13 | Ф-41 |  | Установка лазерная терапевтическая | 1 |  | нет тз
| В работе |  |  | 39
1 | Р-24 |  | Комплекс рентгенографический флюорографический цифровой | 1 | 177177 | реестр 5447 после отмены |  | 818/24 лот 1 095/25 лот1 | 05.12.2024 открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 14.10.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.11.2024 г.) 12.12.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки Объявлен новый конкурс 095/25 лот1: 06.03.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие
2 | А-100 |  | Стерилизатор паровой проходного типа (на 610л) | 1 |  | реестр 4828 |  | 854/24 лот 1 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 28.10.2024 г. Срок поставки увеличен (120 к.дней)/ Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 27.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Срок поставки по лоту 1 увеличен. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов).) - 2уч; 06.02.2025 - рассмотрение 1 разделов - отклонение; признан несостоявшимся (ЗОИ) 13.02.2025 - открытие -2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение
3 | И-51 |  | Рабочее место врача-офтальмолога | 2 | 134654.52 | реестр 4809 |  | 861/24 лот 3 | 09.01.2025 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Срок поставки по лотам 1,2 увеличен.(120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 30.12.2024 г. Срок поставки увеличен. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов).) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 03.02.2025 - открытие - 0 уч; 04.02.2025 - направлен запрос заказчику (04.02.2025 № 8-10/2796) о целесообразности закупки и необходимости увелич пред стоим. Нет ответа на 17.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Цехош
4 | Л-62 |  | Фотометр лабораторный автоматизированный | 2 |  | реестр 4800 |  | 976/24 лот 3 | 03.10.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 21.11.2024 - открытие - 0 уч; выясняяются причины неучастия потенц.поставщиков (ПЗОИ) 12.12.2024 - повторное открытие - 0уч; (ПЗОИ) 09.01.2025 - повторное открытие - 1 уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ. Нет ЭЗ на 17.02.2025 | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь
5 | Л-79 |  | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с комплектом роторов | 5 | 24956.25 | реестр 4804 |  | 858/24 лот 2 | Готовится к объявлению ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 30.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 27.12.2024 г.) - 2уч; 30.01.2025 - отклонение; признан несостоявшимся (ЗОИ)13.02.2025 -открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Шавело
6 | Л-109 |  | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией | 4 | 19371.35 | реестр 4807 | согласовано по 977/24 | 859/24 лот 2 | 26.12.2024 - открытие (запросы по ТЭЗ на ЭТП. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.11.2024 г. - планируется отмена в связи с необходимостью доработки ТЭЗ (по информации от гл.внештатного специалиста). Нет согласования от заказчика) - 0уч; признан несостоявшимся 09.01.2025 - отменена в связи возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЗОИ | Отменена
7 | Л-167 |  | Гемокоагулометр 4-канальный; в комплекте с ИБП и принадлежностями | 1 | 7793.63 | реестр 4808 |  | 860/24 лот 3 | Готовится к объявлению ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 19.12.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)23.01.2025 - открытие - 1уч; 13.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - отклонение 13.02.2025 - повторно направлен запрос заказчику (23.01.2025 №8-10/1800 и 13.02.2025 № 8-10/3851) от потенц.поставщика ЗАО «Спектроскопия ог необходимости увелич.пред.стоим | ЗОИ | Рассмотрение | Ильина
8 | Л-440 |  | Автоматическое устройство для окраски мазков крови | 1 | 70950 | реестр 4808 |  | 1239/24 лот 1 | 14.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.12.2024 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 16.01.2025 - повторное открытие - 1уч;20.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ. | ЗОИ | Рассмотрение | Ильина
9 | Л-365 |  | Автоматический анализатор глюкозы из проб цельной крови с расходными материалами | 1 | 29458.92 | реестр 4801 |  | 855/24 лот 3 | 24.10.2024 - открытие - 3уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов (планируется отмена в связи в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки. 26.11.2024 поступило письмо от конеч.пользователя. Ждем письмо от заказчика о необходимости доработки ТЭЗ) 29.11.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЭА | Отменена | Ильина
10 | Е-43 |  | ЛОР-установка | 2 | 137105.47 |  |  | 799/24 лот2 | 05.09.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.09.2024 - открытие - 0 уч; 02.10.2024 - направлен запрос заказчику (02.10.2024 № 8-10/24325) о необходимости увелич.предельной стоимости (запрос потенц.участника ООО «ВисСервисАвто» ). 04.10.2024 - поступил ответ заказчика (02.10.2024 № 8-10/24325) о предоставлении архивных данных стоимости поступивших предложений претендентов или иные маркетинговые сведения стоимости на данное оборудование. Запрос заказчика направлен для анализа в отдел маркетинга 28.01.2025 - направлен запрос (28.01.2025 № 8-10/2164) заказчику от потенц.поставщика (ООО «ВисСервисАвто» ) о необходимости увелич.пред.стоим. Нет ответа на 17.02.2205 | ЗОИ | Открытие | Кащеева
11 | Е-29 |  | Импендансометр | 2
12 | Е-19 |  | Аппарат для пневмоссажа барабанной перепонки | 2
13 | Р-150 |  | Аппарат рентгеновский дентальный цифровой с радиовизиографом | 1 | 30710.68 | реестр 4785 |  | 800/24 лот2 | 05.09.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.09.2024 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 24.10.2024 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причны неучастия потенциальных поставщиков 30.01.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков. (ПЗОИ) 10.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 20.02.2025 - повторное открытие | ПЗОИ | Открытие | Позднякова
14 | А-65 |  | Машина с устройством для резки и запайки упаковочных материалов с держателем рулонов | 1 | 12401.4 | согласовано включение в 003/25 |  | 801/24 лот2 003/25 | 11.09.2024 - отменена в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки согласовали включение по МТ003/25: 23.01.2025 - открытие (17.01.2025 - подача предложений) - 1 уч; признан несостовшимся (ЗОИ) 13.02.2025 - открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение
15 | А-88 |  | Машина моечно-дезинфекционная малогабаритная с сушкой непроходная | 1 | 96927.63 | предложено результативное тз нет заявки от укса |  | 862/24 лот3 | 13.09.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся 11.09.2024 - отменена в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЭА | Отменена | Галушка
16 | А-97 |  | Установка ультразвуковая (мойка) для очистки изделий медицинского назначения в компл. со сливным шлангом | 1 | 10.382,79 | реестр 4873 |  | 936/24 лот1 | 26.09.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)31.10.2024 - открытие - 0 уч; 03.12.2024 - направлен запрос заказчику (03.12.2024 № 8-10/29808) о необходимости доработки ТЭЗ. Нет ответа от заказчика на 17 .02.2025 | ЗОИ | Открытие | Терешко
17 | А-66 |  | Стерилизатор воздушный | 1 | 1385.33 | реестр 4829 |  | 1186/24 лот9 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Срок поставки увеличен (120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 27.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов). Срок поставки по лотам 11-13 увеличен.) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 - открытие - 0 уч; направлен запрос заказчику об увелич. пред стоим | ЗОИ | Открытие
18 | Г-45 |  | Видеокольпоскоп | 1 | 69928.8 | реестр 4867 |  | 1204/24 лот2 | 06.11.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 12.12.2024 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 13.02.2024 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков 17.02.2025 - готовится запрос заказчику от потенц.поставщика о рассмотрении возможгости доработки ТЭЗ | ПЗОИ | Открытие | Позднякова
19 | О-63 |  | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 4 | 11615.47 | реестр 4848 |  | 1205/24 лот5 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 05.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.)) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков 10.02.2025 - направлен запрос (10.02.2025 № 8-10/3437) заказчику от потенц.поставщика (ООО «МЕГАТ») о необходимости корректировки пред. стоим | ПЗОИ | Открытие | Терешко
20 | О-37 |  | Светильник хирургический бестеневой придвижной | 6 | 30223.91 | реестр 4848 |  | 1205/24 лот6 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 23.12.2024 г)) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)27.01.2025 - открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков 10.02.2025 - направлен запрос (10.02.2025 № 8-10/3437) заказчику от потенц.поставщика (ООО «МЕГАТ») о необходимости корректировки пред. стоим | ЗОИ | Открытие | Терешко
21 | О-36 |  | Светильник Медицинский 6-рефлекторный | 3 | 16889.83 | реестр 4848 |  | 1205/24 лот7 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 23.12.2024 г) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ЗОИ | Открытие | Терешко
22 | О-55 |  | Стол операционно-перевязочный передвижной для малой хирургии универсальный многофункциональный | 5 6 по ТЭЗ | 246840.17 |  |  | 1191/24 лот1 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 21.11.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Позднякова
23 | Т34Б |  | Аппарат для сгибания и разгибания, отведения и приведения лучезапястного сустава | 1 | 22000 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот9 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
24 | Т34В |  | Аппарат для отведения и приведения плечевого сустава | 1 | 21100 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот10 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
25 | Т34Г |  | Аппарат для круговых движений плечевого сустава | 1 | 21100 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот11 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
26 | Т34Д |  | Аппарат для сгибания и разгибания локтевого сустава | 1 | 21100 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот12 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
27 | Т34Е |  | Аппарат для сгибания и разгибания, отведения и приведения голеностопного сустава | 1 | 20800 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот13 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
28 | Т34Ж |  | Аппарат для сгибания и разгибания коленного сустава |  |  | реестр 5284 |  |  | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
29 | Т34З |  | Аппарат для сгибания и разгибания пальцев | 1 | 21100 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот14 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
30 | Т34И |  | Аппарат для круговых движений лучезапястного сустава | 1 | 22000 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот15 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
31 | Т34К |  | Аппарат для пронации и супинации предплечья и ротации плеча | 1 | 21000 | реестр 5284 | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот16 | 16.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие
32 | В-65 |  | Электрокардиограф 6-канальный переносной портативный со встроенной аккумуляторной батареей | 7 |  | Согласовано по 005/25 л. 1 будет отгружено после завершения процедуры |  | 005/25 лот1 | 23.01.2025 - открытие - 6уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Галушка
33 | В-322 |  | Электрокардиограф 6-канальный (или 12 канальный) | 2 |  | Согласовано по 005/25 л. 1 будет отгружено после завершения процедуры
34 | О-138 |  | Отсасыватель медицинский | 6 |  | Согласовано по 047/25 будет отгружено после завершения процедуры |  | 047/25 | 13.02.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЗОИ | Открытие
35 | С-173 |  | Отсасыватель электрический стоматологический | 1 |  | Согласовано по 047/25 будет отгружено после завершения процедуры
36 | В-133 |  | Весы медицинские напольные электронные | 8 |  | Согласовано по 004/25 л. 2 будет отгружено после завершения процедуры |  | 004/25 лот2 | 23.01.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 - открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков - рассмотрение запроса потенц.поставщика о внесении существенных изменений касательно договора | ЗОИ | Открытие | Лопатик
37 | Л-75 |  | Шкаф сушильно-стерилизационный | 9 |  | Согласовано по 011/25 л. 1 будет отгружено после завершения процедуры |  | 011/25 зот1 | 23.01.2025 - открытие - 1 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)13.02.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Цехош
38 | М-5 |  | Столик медицинский для раскладки хирургических инструментов | 9 |  | Согласовано по 035/25 будет отгружено после завершения процедуры |  | 035/25 | (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 1уч; 30.01.2025 - доп.открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Шеглов
39 | Р-157 |  | Комплекс рентгеновского компьютерного томографа 128 срезов | 1 |  | учтено в 1425/24 будет увеличено на 1 шт после завершения |  | 1425/24 лот1 | 16.01.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов). Размещены скорректированные проекты договоров.- 9 уч;20.02.2025 - планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Авдеенко
|  |  | на контракте | 38
1 | Р-149 |  | Аппараты цифровые рентгенографические на 3 рабочих места с цифровыми системами рентгеноскопии и рентгенографии на базе плоскопенельных детекторов | 1 | 725494.55 |  |  | 473/24 лот1 | (ЭА) 18.07.2024 - открытие (запросы на ЭТП - по ТЭЗ, по срокам поставки - 120 или 150 к.дней - продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.07.2024 г. Размещены скорректированные проекты договоров.) - 3уч; 16.08.2024 рассмотрение 1 разделов, торги - 23.08.2024, подведение итогов 29.04.2024 - победителем выбран ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори"; на контракте с 05.09.2024 | ЭА | Контракт |  | лот1 ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори" - 13 304 940,60 BYN (30 шт) | K-24/1801 от 13.09.2024 |  |  |  |  | L-24/1894 от 24.09.2024 | 510,022.72 |  |  |  |  | поставка 120 календарных дней с даты оплаты матзатрат | Волошина
2 | Р-152 |  | Аппарат цифровой рентгенографический на 2 рабочих места с плоскопенельными цифровыми детекторами | 1 | 312670.6 |  |  | 473/24 лот2 | (ЭА) 18.07.2024 - открытие (запросы на ЭТП - по ТЭЗ, по срокам поставки - 120 или 150 к.дней - продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.07.2024 г. Размещены скорректированные проекты договоров.) - 3уч; 16.08.2024 рассмотрение 1 разделов, торги - 23.08.2024, подведение итогов 29.04.2024 - победителем выбран ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори"; на контракте 05.09.2024 | ЭА | Контракт |  | лот2 ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори" - 4 103 598,55 BYN (27 шт.) | K-24/1803 от 13.09.2024 |  |  |  |  | L-24/1905 от 27.09.2024 | 174,782.30 |  |  |  |  | поставка 120 календарных дней с даты оплаты матзатрат | Волошина
3 | 18 |  | Кушетка медицинская, деревянная | 1 | 921.43 |  |  | 385/24 лот2 632/24 лот 1 | 06.06.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся В связи с вступления в силу Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2024 г. № 371 «Об изменении Постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Объявлен новый ЭА 632/24: 18.07.24 - открытие- 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 29.08.2024 - планируется открытие - поступило одно предложение, 05.09.2024 - рассмотрение ЭЗ- выбрать поставщиком ГП "Медтехноцентр"; на контракте с 05.09.2024 | ЗОИ | Контракт |  | лот1 ГП "Медтехноцентр" - 240 900,00 BYN. (300 шт.) | S-24/1783 от 13.09.2024 |  |  |  |  | 24/1968 от 04.10.24 | 803.00 |  |  |  |  | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления ОТГРУЖЕН 20.11.2024 | Сивая/Гайдыш
4 | 316 |  | Кушетка медицинская на металлическом каркасе с мягким лежаком и регулируемым подголовником | 3 | 1719.69 |  |  | 385/24 лот1 709/24 | 06.06.2024 - открытие (запрос на ЭТП по стоим) - 3уч; 20.06.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 26.06.2024 - торги; 27.06.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ОАО "Ольса"; на контракте с 01.07.2024 19.07.2024 - отменен в связи с выявлением нарушений законодательства при организации и проведении процедуры государственной закупки (докладная записка отдела оптовых закупок 1-31/2212 от 11.07.2024) Объявлен новый конкурс 709/24: :23.08.2024 - открытие - 2уч; 05.09.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 11.09.2024 - торги; 13.09.2024 - подведение итогов торгов - выбран участник ОАО "Ольса"; на контракте с 18.09.2024 | ЭА | Контракт | Свядыш | лот1 ОАО "Ольса" - 410 534,35 BYN. (1 300 шт. 1 300 шт. ОАО "Ольса" - 378 800,78 BYN.
5 | 595 |  | Кушетка медицинская; состоит из металлич. каркаса и мягких лежака и регулируемого подголовника | 133 | 76239.69 | [8 empty] | S-24/1911 от 27.09.2024 |  |  |  |  | 24/2023 от 07.10.24 | 60,316.74 |  |  |  |  | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления до 01.02.2025 | Камоцкая/Гайдыш
6 | 44 |  | Кушетка процедурная | 44 | 25222.15 | [19 empty] | Готовы к отгрузке 24 шт. с 30.01.2025
7 | С-39А С-39Б |  | Комплекс стоматологический Кресло стоматологическое | 14 | 392221.83 |  |  | 611/24 лот3 | 01.08.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.07.2024 г. Аукционные документы скорректированы. - 3уч; 05.09.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 11.09.2024 - торги; 20.09.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ГП "Медтехноцентр"; на контракте с 25.09.2024 | ЭА | Контракт |  | лот3 ГП "Медтехноцентр" - 385 154,00 BYN | L-24/1964 от 04.10.2024 |  |  |  |  | L-24/1965 от 08.10.2024 | 385,154.00 |  |  |  |  | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления ОТГРУЖЕН 30.12.2024 | Базылева
8 | 135 |  | Кушетка для снятия ЭКГ | 3 | 6138 |  |  | 385/24 лот3 632/24 лот 2 | 06.06.2024 - открытие (запрос на ЭТП по стоим) - 0 уч; признан несостоявшимся Объявлен новый конкурс 632/24 лот2: 18.07.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)29.08.2024 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 20.09.2024 - открытие - 1уч; 27.09.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОАО "ГКБ "Луч"; на контракте с 27.09.2024 | ПЗОИ | Контракт |  | лот2 ОАО "ГКБ "Луч" - 124 432,00 BYN. (50 шт.) | S-24/2045 от 09.10.2024 |  |  |  |  | 24/2159 от 22.10.24 | 7,465.92 |  |  |  |  | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления ОТГРУЖЕН 03.12.2024 | Сивая/Гайдыш
9 |  |  | Ширма медицинская односекционная | 60 | 13307.71 |  |  | МТ 639/24 | 01.08.2024 - открытие (Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.07.2024 г. Аукционные документы скорректированы.) (ЗОИ) 13.08.2024 - открытие - 2уч; 17.10.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ЧУП «Артинокс» ; на контракте с 17.10.2024 | ЗОИ | Контракт |  | ЧУП «Артинокс» - 195 525,00 BYN. (1 500 шт.) | S-24/2203 от 31.10.2024 | 195,525.00 |  |  |  | 24/2328 от 12.11.24 | 7,821.00 |  |  |  |  | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления до 04.01.2025 ОТГРУЖЕН 23..12.2024 | Гайдыш
10 | Л-57 |  | Термостат электрический суховоздушный | 2 | 7111.5 | реестр 4799 |  | 863/24 лот2 или 1025/24 лот1 | 24.10.2024 - открытие - 2уч; 28.11.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 04.12.2024 - торги; 06.12.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник УП "Стрева-мед" 1025/24 лот1: 03.10.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 21.11.2024 - открытие - 2уч; 06.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОАО «Витязь»; на контракте с 06.12.2024 | ЭА | Контракт |  | 863/24 лот2: УП "Стрева-мед" - 6 776,00 BYN. 1025/24 лот1: ОАО «Витязь» -59 812,50 BYN.(25 шт.) | L-24/2624 | 59,812.50 | [9 empty] | Срок поставки - 60 календарных дней с даты уведомления | Амброзевич
11 | Г-1 |  | Кресло гинекологическое/урологическое | 8 | 116864 | предложено со склада 30.07 Ответа от УКСа НЕТ |  | 1243/24 лот1 | 14.11.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.12.2024 - открытие - 1уч; 30.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО «Мединдустрия Сервис» ; на контракте с 30.12.2024 | ЗОИ | Контракт | Ильина | ООО «Мединдустрия Сервис» - 740 400,00 BYN.(50 шт.) | L-25/109 | 730,400.00 | [9 empty] | Срок поставки - 90 календарных дней с даты уведомления | Амброзевич
12 | С39Д |  | Столик инструментальный стоматолога | 14 |  | по 035/25 |  | 035/25 | на контракте с 13.02.2025 | ЗОИ | Контракт |  | УП «Ратон-МедТех» 188 100,00 BYN (500 шт.)
13 | В-149 |  | Аппарат УЗИ высокого класса | 2 |  | по 954/23 |  | 954/23 |  |  |  |  | МедикалЮнит | S-23/2919-1 |  |  |  |  | L-24/2266 |  | ОТГРУЖЕН 13.12.2024 |  |  |  | ОТГРУЖЕН 13.12.2024 | Гайдыш
14 | В-438 |  | Аппарат УЗИ высокого класса с набором датчиков для акушерско-гинекологических исследований | 1 |  | по 954/23 |  | 954/23 | [5 empty] | S-24/488 от 31.01.2024 |  |  |  |  | L-24/2267 от 31.10.2024 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН 13.12.2024 | Гайдыш
15 |  |  | Контейнер для переноски анализов | 3 |  | по 681/23 л. 1 |  | 681/23 л. 1 | на контракте с 08.09.2023 |  |  |  | ОДО «НТМ-2000» - 77 380,60 BYN.
16 | Р-141 |  | Рентгеновский цифровой ортопантограф с функцией 3D (аппарат конусно-лучевой компьютерной томографии) | 1 | 161090.17 | реестр 4785 |  | 800/24 лот3 | 05.09.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.09.2024 - открытие - 2уч; 30.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО «Ровира» ; на контракте с 30.12.2024 | ЗОИ | Контракт | Позднякова | лот3 ООО «Ровира» - 152 800,00 BYN. | L-25/115 от 14.01.2025 | 152,800.00 |  |  |  | L-25/116 | [5 empty] | Срок поставки - 90 календарных дней с даты уведомления | Жданович
17 | О-32 |  | Дефибриллятор-монитор | 6 |  | согласовано по 527/24 |  | 527/24 | на контракте 03.09.2024 | ЭА | Контракт |  | ЧП "БЕЛМЕДСНАБ" - 5 250 000,00 BYN (300 шт.)
18 | О-107 |  | Аппарат дыхательный ручной (с доп. мешком «АМБУ» в комплекте) | 1 |  | согласовано по 005/24 л. 3 |  | 005/24 лот3 | на контракте с 07.03.2024 | ЭА | Контракт |  | лот3 UAB MedGroup LT - 479 455,12 бел.руб (3 430 шт)
19 | Г-53 |  | Монитор фетальный | 3 |  | согласовано по 638/24 |  | 638/24 лот1 | на контракте с 09.09.2024 | ЭА | Контракт |  | лот1 ЧП "БЕЛМЕДСНАБ" - 969 977,50 BYN. (50 шт.)
20 | И-13 |  | Офтальмоскоп ручной зеркальный | 2 |  | согласовано по ГродМт № 392/23 л. 2
21 | Л-380 |  | Глюкометр | 2 |  | согласовано по 551/24 |  | 1159/24 | на контракте с 29.11.2024 | ЭА | Контракт |  | ОДО "СЭЙСИМЕД" - 2 755 836,60 BYN. (21 300 компл)
22 | М-14 |  | Столик инструментальный с 2-мя сплошными полками из нерж. Стали | 102 |  | согласовано по 828 л. 2 |  | 828/24 лот2 | лот2: на контракте с 18.10.2024 | ЭА | Контракт |  | 340 шт лот2 УП "Ратон-МедТех" - 81 304,35 BYN.
23 | М-15 |  | Столик медицинский операционный | 2 |  | согласовано по 828 л. 3 |  | 828/24 лот3 | лот3: на контракте с 15.11.2024 | ЗОИ | Контракт |  | лот3 УП «Ратон-МедТех» - 187 720,50 BYN. (465 шт)
24 | М-50 |  | Кровать медицинская металлическая | 19 |  | согласовано по 1008 л. 2 |  | 1008/24 лот2 | лот2: на контракте с 05.11.2024 | ЭА | Контракт |  | 405 шт. лот2 ООО "Ольса" - 393 488,84 BYN.
25 | Ц-13 |  | Рециркулятор Бактерицидный настенный | 49 |  | согласовано по 504 л. 3 |  | 504/24 лот3 | на контракте с 27.09.2024 | ЗОИ | Контракт |  | лот3 ОАО «ЭЛЕКТРУМ» -244 200,00 BYN. (1 200 шт)
26 | Ц-13А |  | Рециркулятор Бактерицидный настенный/потолочный | 6 |  | согласовано по 504 л. 6 |  | 504/24 лот6 | на контракте с 27.09.2024 | ЭА | Контракт |  | лот6 ЗАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ» - 215 600,00 BYN. (200 шт)
27 | Ц-16А |  | Рециркулятор Бактерицидный настенный | 4 |  | согласовано по 504 л. 6
28 | Ц-16 |  | Рециркулятор Бактерицидный настенный | 185 |  | согласовано по 504 л. 2 |  | 504/24 лот2 | на контракте с 01.08.2024 | ЭА | Контракт |  | лот2 ОАО "ЭЛЕКТРУМ", - 318 976,66 BYN. (1 600 шт)
29 | Ц-17 |  | Рециркулятор Бактерицидный настенный | 1 |  | согласовано по 504 л. 2
30 | Ц-19 |  | Рециркулятор Бактерицидный настенный | 9 |  | согласовано по 504 л. 4 |  | 504/24 лот4 | на контракте с 23.08.2024 | ЭА | Контракт |  | лот4 ОАО "ИНТЕГРАЛ"- управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" - 264 880,00 BYN. (800 шт)
31 | Ц-20 |  | Рециркулятор Бактерицидный настенный | 72 |  | согласовано по 504 л. 5 |  | 504/24 лот5 | на контракте с 01.11.2024 | ЭА | Контракт |  | лот5 ЗАО "УЛЬТРАМЕДТЕХ", - 207 240,00 BYN. (600 шт )
32 | Ц-21 |  | Рециркулятор Бактерицидный напольный передвижной | 5 |  | согласовано по 504 л. 7 |  | 504/24 лот7 | на контракте с 23.08.2024 | ЭА | Контракт |  | лот7 ОАО "ИНТЕГРАЛ"- управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" - 37 070,00 BYN. (100 шт)
33 | Г-5 |  | Кольпоскоп | 7 | 101220.35 | реестр 4867 |  | 1204/24 лот1 | 06.11.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 12.12.2024 - открытие - 2уч; 06.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО «НПП Экомп»; на контракте с 06.02.2025 | ЗОИ | Контракт | Позднякова | лот1 ООО «НПП Экомп» - 65 296,00 BYN
34 | Л-317 |  | Аппарат для ускоренного измерения СОЭ автоматический | 1 | 91027.31 | поступило 19.08 реестр 4941 |  | 1040/24 лот1 | 19.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.) - 2уч; 23.01.2025 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 30.01.2025 - торги; 06.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ООО "ПраймБиоТех"; на контракте с 10.02.2025 | ЭА | Контракт |  | лот1 ООО "ПраймБиоТех" - 1 817,90 BYN.
35 | Г-13 |  | Светильник медицинский гинекологический 2- рефлекторный передвижной | 7 | 29002.82 | реестр 4848 |  | 1205/24 лот8 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 23.12.2024 г) - 3уч;30.01.2025 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 06.02.2025 - торги; 13.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ООО "МЕГАТ"; готовится для передачи на контракт после получения уторгованных специф.; на контракте с 17.02.2025 | ЭА | Контракт | Терешко | лот8 ООО "МЕГАТ" - 20 625,37 BYN.
36 | Г-94 |  | Диатермокоагулятор гинекологический | 1 | 47311.5 | реестр 4867 |  | 1192/24 лот3 | готовится к объявлению ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 30.12.2024 - открытие - 3уч; 30.01.2025 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 06.02.2025 - торги; 13.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ"; готовится для передачи на контракт после получения уторгованных специф. ; на контракте с 18.02.2025 | ЭА | Контракт |  | лот3 ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ" - 29 238,00 BYN.
37 | Г-104 |  | Радиоволновый хирургический аппарат | 1
38 | О-237 |  | Радиочастотный электрохирургический комплекс | 2 3 шт. по ТЭЗ | 45 513.60 | реестр 4867 |  | 1192/24 лот2 | готовится к объявлению ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 30.12.2024 - открытие - 3уч; 30.01.2025 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 06.02.2025 - торги; 13.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ООО "АВ СЭВЕН"; готовится для передачи на контракт после получения уторгованных специф.; на контракте с 18.02.2025 | ЭА | Контракт |  | лот2 ООО "АВ СЭВЕН" - 40 423,68 BYN.

## НСИ
Поступило для объявления | ЭА
Готовится к объявлению | ПЭА
Открытие | ЗОИ
Рассмотрение | ПЗОИ
Торги
Контракт
Несостоялась
Отменена

## Сведения
Еженедельно отправляется информация по закупкам по следующим адресам (эл.почта): | Описание:
Лист НСИ содержит перечисления для "Вид закупки" и "Статус"
Цвет в колонке "Статус" настроен через условное форматирование.