## График
Объект: "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир" детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11" Заказчик: "УКС Мингорисполкома"
|  |  | 2025-02-17 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию май 2025
17.02.2025 Всего: 119* позиций из них: Не предоставлено ТЗ - 4 поз.+ 3 поз.(отмененные-доработка ТЭЗ) На маркетинге - 1 поз. В работе - 62 поз. ( 8 позиций объединены в три закупки ); На контракте - 46 поз. (13 позиции объединены в три закупки); Исключено\Отменено в связи с утратой необходим. - 3 позиций * - 7 позиции объединены в одну закупку
№ п/п | № поз. в раздел. вед. | Монтаж | Наименование оборудования | Кол-во по заявке | Ориентир. стоим. , руб. | Маркетинг |  | № конкурса | Состояние проведения | Вид Закупки | Статус | Исполнитель | Победитель конкурса | № Контракта | Валюта |  |  | № Договора Комиссии, дата | Сумма по Договору Комисии (бел. руб.) | Поступление средств от Плательщика | Сумма (бел. руб.) | Поставка Товара на склад, дата | Отгрузка товара Получателю | Примечание | Исполнитель
[15 empty] | USD | EUR | Бел. руб
| Поступление заявок |  |  | 5 | 0
1 | Е-7 |  | отоскоп с осветителем | 32 |  | предложено со склада 20.09 Согласовано Остаток на складе 15 шт Будет отгружено после завершения МТ-процедуры
2 | Т-34А |  | стойка для аппарата механотерапии | 1 |  | нет ТЗ, закупает УКС |  |  | письма от УКСа НЕТ
3 | Ф-30 |  | аппарт УЗ-терапии | 1 |  | нет ТЗ
4 |  |  | контейнер для сбора острого инструментария | 3 |  | нет ТЗ, закупает УКС |  |  | письма от УКСа НЕТ
5 | И-29 |  | стол офтальмологический | 3 |  | не согласовали по МТ-процедуре нет ТЗ
| В работе |  |  | 64 | 2539246.12
1 | С-152 |  | Лупа бинокулярная стоматологическая | 1 | 8875.15 |  |  | 475/24 лот3 | (ЭА) 08.08.2024 - открытие (запросы на ЭТП - по ТЭЗ, по стоим. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 01.08.2024 г. Аукционные документы скорректированы.) - несост. (ЗОИ) 19.09.2024 - открытие - 0 уч 20.09.2024 - направлен запрос заказчику (20.09.2024 № 8-10/23239) о необходимости увелич. предельн.стоим (по запросу поенц.участника ОДО «ТОСИЛЕНА» ). 30.09.2024 - поступил запрос от заказчика о предоставлении архивных данных и передан в отдел маркетинга | ЗОИ | Открытие | Свядыш
2 | А-97 |  | Установка ультразвуковая (мойка) для очистки изделий медицинского назначения | 1 | 10382.79 |  |  | 672/24 лот3 | 01.08.2024 - подача предложений - 0 уч. - несост. (ЗОИ) 29.08.2024 - открытие - 0 уч 30.08.2024 - направлен запрос (30.08.2024 № 8-10/21385) заказчику от потенц.участника (MN Medical) о необходимости увелич.предельной. Стоим. На 18.09.2024 - нет ответа от Заказчика касательно предельной стоим. 07.10.2024 - направлен повторно запрос заказчику (07.10.2024 № 8-10/24627 ) о необходимости увелич.пред.стоим . 10.10.2024 поступил ответ заказчика (№ 8-10/25722 от 10.10.2024) о целесообразности увелич.предельной стоимости. По состоянию на 03.02.2025 - нет обоснования от заказчика необходимости корректировки пред.стоим 04.02.2025 направлен повторный запрос (04.02.2025 № 8-10/2855) заказчику о необходимости увелич.пред.стоим. Нет ответа на 17.02.2025 | ПЗОИ | Открытие | Позднякова
3 | А-100 |  | Стерилизатор паровой проходного типа | 1 | 382554.68 |  |  | 671/24 лот1 1309/24 лот1 | 19.09.2024 - открытие (запросы на ЭТП) - 2уч; 24.10.2024 - (24.10.2024) рассмотрение 1 разделов (21.10.2024 поступил и передан запрос (№ 8-10/26497 от 21.10.2024) от ЭК к участникам закупки) - отклонение; признан несостоявшимся Объявлен новый конкурс 1309/24 лот1: 12.12.2024 - открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов (10.01.2025 - направлен запрос (10.01.2025 № 8-9/409) в ЦЭИЗ. 23.01.2025 признан несостоявшимся. (ЗОИ) 20.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие | Кащеева
4 | А-139 |  | Стерилизатор паровой непроходного типа | 1 | 159 459,30 221 611,68 |  |  | 671/24 лот2 1309/24 лот2 | 19.09.2024 - открытие (запросы на ЭТП) - 2уч; 24.10.2024 - (24.10.2024) рассмотрение 1 разделов (21.10.2024 поступил и передан запрос (№ 8-10/26497 от 21.10.2024) от ЭК к участникам закупки) - отклонение; признан несостоявшимся Объявлен новый конкурс 1309/24 лот2: 12.12.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Кащеева
5 | А-66 |  | Стерилизатор воздушный | 1 | 1 385,33 3 600,00 |  |  | 677/24 лот4 999/24 лот3 | 29.08.2024 - открытие (запросы на ЭТП) - 0 уч; признан несостоявшимся Объявлен новый конкурс 999/24 лот3: 24.10.2024 -открытие (запрос на ЭТП по стоим) - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.12.2024 - открытие - 3уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ. Нет ЭЗ на 17.02.2025 | ЗОИ | Рассмотрение | Галушка
6 | А-65 |  | машина с устройством для резки и запайки | 1 | 12402.39 | согласовали включение по МТ003/25 не завершена |  | 801/24 лот 1 003/25 | 11.09.2024 - отменена в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки согласовали включение по МТ003/25: 23.01.2025 - открытие (17.01.2025 - подача предложений) - 1 уч; признан несостовшимся (ЗОИ)13.02.2025 - открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Соболь
7 | Р-150 |  | аппарат рентгеновский дентальный цифровой с радиовизиографом | 1 | 30710.68 |  |  | 800/24 лот 1 | 05.09.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.09.2024 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 24.10.2024 - повторное открытие - 0уч (ПЗОИ) 30.01.2025 - повторное открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенциального поставщика (Ровира высокая цена, Никскапитал нет радиовизиографа) (ПЗОИ) 10.02.2025 - открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенциальных поставщиков (ПЗОИ) 20.02.2025 - повторное открытие | ПЗОИ | Открытие | Позднякова
8 | А-88 |  | машина моечно-дезинфекционная, непроходная | 1 | 96927.63 |  |  | 862/24 лот 2 044/25 лот1 | 10.09.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки Объявлен новый конкурс 044/25 лот1: 20.02.2025 - открытие (запросы на ЭТП. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 17.02.2025 г. Срок поставки по лотам 1-4 увеличен (120 к.дней) | ЭА | Открытие
9 | И-51 |  | рабочее место врача-офтальмолога | 1 | 67327.26 |  |  | 861/24 лот 1 | 09.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г. Срок поставки по лотам 1,2 увеличен.(120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 30.12.2024 г. Срок поставки увеличен. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов).) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 03.02.2025 - открытие - 0 уч, поступил запрос от Medgroup по увеличению предельной. 04.02.2025 запрос направлен зак-ку (04.02.2025 № 8-10/2796). Нет ответа от заказчика на 17.02.2025 | ПЗОИ | Открытие | Цехош
10 | И-23
11 | Л-30 |  | спектрофотометр универсальный | 1 |  |  |  | 976/24 лот 2 | 03.10.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 21.11.2024 - открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков (ПЗОИ)12.12.2024 - повторное открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 09.01.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ. По сотоянию на 14.02.2025 ЭЗ не поступало | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь
12 | Л-62 |  | фотометр лабораторный | 1 |  |  |  | 976/24 лот 2 | 03.10.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 21.11.2024 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ)12.12.2024 - повторное открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 09.01.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ . По сотоянию на 14.02.2025 ЭЗ не поступало | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь
13 | Л-79 |  | центрифуга лабораторная настольная | 5 | 24956.25 |  |  | 858/24 лот 1 | Готовится к объявлению ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 30.12.2024 - открытие - 2уч; рассмотрение 1 разделов 30.01.2025 - отклонение; признан несостоявшимся (ЗОИ)13.02.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЭА | Рассмотрение | Шавело
14 | Л-128 |  | автоматический гематологический анализатор | 1 | 33192.61 |  |  | 860/24 лот 4 | Готовится к объявлению ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 19.12.2024 - открытие - 6уч; при поступлениии ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов 24.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЭА | Отменена | Ильина
15 | Л-440 |  | устройство для окраски мазков | 1 | 71115 |  |  | 1239/24 лот 2 | 14.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.12.2024 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 16.01.2025 -повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗЗ. По сотоянию на 14.02.2025 ЭЗ не поступало | ПЗОИ | Рассмотрение | Ильина
16 | Л-260 |  | анализатор мочи автоматический | 1 | 69300 |  |  | 856/24 лот 2 | 30.12.2024 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до15.11.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.) - 6уч; 13.02.2025 - рассмотрение 1 разделов (снят с рассмотрения 30.01.2025) 30.01.2025 - направлен запрос заказчику и разработчикам ТЭЗ (30.01.2025 № 8-10/2488) о необходимости доработки ТЭЗ) - допущен к торгам; 13.02.2025 - торги; 20.02.2025 - планируется подведение итогов торгов | ЭА | Торги | Терешко
17 | Л-358 |  | анализатор мочи полуавтоматический | 1 | 20670.65 |  |  | 856/24 лот 3 | 30.12.2024 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до15.11.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.) - 0 уч; признан несостоявшимся 09.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЗОИ | Отменена
18 | Л-365 |  | автоматический анализатор глюкозы | 1 | 29458.92 |  |  | 855/24 лот 2 | 24.10.2024 - открытие - 3уч; 28.11.2024 - планируется рассмотрение 1 разделов планируется отмена в связи с необходимостью доработки ТЭЗ (26.11.2024 поступило письмо от конеч.пользователя. Ждем письмо от заказчика) 29.11.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЭА | Отменена | Ильина
19 | Е-3 |  | Аудиометр | 1 | 110613.32 |  |  | 799/24 лот1 | 05.09.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.09.2024 - открытие - 0 уч; 02.10.2024 - направлен запрос заказчику (02.10.2024 № 8-10/24325) о необходимости увелич.предельной стоимости (запрос потенц.участника ООО «ВисСервисАвто» ). 04.10.2024 - поступил ответ заказчика (02.10.2024 № 8-10/24325) о предоставлении архивных данных стоимости поступивших предложений претендентов или иные маркетинговые сведения стоимости на данное оборудование. Запрос заказчика направлен для анализа в отдел маркетинга (ПЗОИ) 03.02.2025 - повторное открытие - 0 уч; 07.02.2025 - направлен запрос заказчику (07.02.2025 № 8-10/3192) о целесообразности закупки, о рассмотрении возможности корректировки пред.стоим (повторно), либо сообщить об иных возможных потенциальных поставщиках требуемых изделий. Нет ответа от заказчика на 14.02.2025 | ПЗОИ | Открытие | Кащеева
20 | Е-29 |  | импендансометр
21 | Е-19 |  | аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки
22 | Е-43 |  | ЛОР установки
23 | В-149 |  | аппарат УЗИ высокого класса | 2 | 312716.36 |  | 17.12.2024 14.01.2025 | 1203/24 049/25 лот5 | 06.11.2024 - планируется открытие - 5уч; 06.12.2024 - рассмотрение 1 разделов - отклонение; признан несостоявшимся 24.12.2024 - отменена в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки Объявлен новый конкурс 049/25 лот5: 13.02.2025 -открытие - 4уч; при проступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение
24 | О-36 |  | светильник медицинский 6-рефлекторный | 2 | 11259.87 |  |  | 1205/24 лот1 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0уч; выясняются причины неучаcтия потенц. поставщика (ПЗОИ) планируется открытие 10.02.2025 | ПЗОИ | Открытие | Терешко
25 | О-37 |  | светильник хирургический передвижной | 6 | 30223.91 |  |  | 1205/24 лот2 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие- 0уч; (ПЗОИ) 10.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучаcтия потенц. поставщика 10.02.2025 - направлен запрос (10.02.2025 № 8-10/3437) запрос заказчику о рассмотрении возможности увелич.пред.стоим | ПЗОИ | Открытие | Терешко
26 | О-63 |  | светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 5 | 14519.34 |  |  | 1205/24 лот3 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие- 0уч; выясняются причины неучаcтия потенц. поставщика (ПЗОИ) планируется открытие 10.02.2025 10.02.2025 - направлен запрос (10.02.2025 № 8-10/3437) запрос заказчику о рассмотрении возможности увелич.пред.стоим | ПЗОИ | Открытие | Терешко
27 | О-55 |  | стол операционно-перевязочный передвижной | 6 | 296208.2 |  |  | 1191/24 лот2 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 21.11.2024 - планируется открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 30.01.2025 - открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ. По состоянию на 14.02.2025 ЭЗ не поступало. | ЗОИ | Рассмотрение | Позднякова
28 | Л-75 |  | шкаф сушильно-стерилизационный 80 л. | 6 | 24937.18 |  | Согласовано по 011/25 лот 1 Что быстрее завершится - по ТОЙ закупке отдадим | 1186/24 лот10 011/25 лот 1 | 16.01.2025 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по стоим, по срокам поставки. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Срок поставки увеличен (120 к.дней). Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 06.12.2024 г.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 13.01.2025 г. Скорректированы требования к участникам (Глава 1, пункт 7 аукционных документов). Срок поставки по лотам 11-13 увеличен (120 к.дн.)) 09.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки Согласовано по 011/25 лот 1: 23.01.2025 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 13.02.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение
29 | Е-16 |  | УЗ ингалятор | 2 | 869.75 |  |  | 1200/24 лот5 | 28.11.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 - направлен запрос (29.01.2025 № 8-10/2294) заказчику от потенц.поставщиков о целесообразности доработки ТЭЗ. Нет ответа на 14.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Лопатик
30 | Е-59 |  | ингалятор компрессорный | 2 | 2178.4 |  |  | 1200/24 лот6 | 28.11.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч. 29.01.2025 - направлен запрос (29.01.2025 № 8-10/2294) заказчику от потенц.поставщиков о целесообразности доработки ТЭЗ. Нет ответа на 14.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Лопатик
31 | В-190А |  | система длительного АД контроля (суточное мониторирование) с 6 носимыми регистраторами | 1 | 65555.49 |  |  | 1364/24 лот1 | 12.12.202024 - открытие - 2уч;16.01.2025 - рассмотрение 1 разделов - отклонение; признна неостсоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 2уч; 20.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ. | ЗОИ | Рассмотрение | Кащеева
32 | В-190 |  | система длительного ЭКГ контроля (холтер) с 20 носимыми регистраторами | 1 |  |  |  | 1364/24 лот2 | 12.12.202024 - открытие - 2уч;16.01.2025 - рассмотрение 1 разделов - отклонение; признна неостсоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 2уч; 20.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ. | ЗОИ | Рассмотрение | Кащеева
33 | С-38 |  | диатермокоагулятор стоматологический | 1 | 1114.14 |  |  | 1286/24 лот1 | 12.12.202024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0уч; 28.01.2025 - направлен запрос (28.01.2025 № 8-10/2135 ) заказчику от потенц.поставщика о необходимости увелич.пред.стоим. 05.02.2025 - поступило согласование заказчиком увелич.пред.стоим (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное октрытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Сапега
34 | Ф-108 |  | 4-х камерная гальваническая ванна | 1 | 30129.55 |  |  | 1357/24 лот1 | 19.12.202024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
35 | Ф-101 |  | ванна для подводного массажа | 1 | 40748.9 |  |  | 1357/24 лот2 | 19.12.202024 - открытие- 1 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
36 | Ф-124 |  | ванна бальнеологическая (джакузи) | 2 | 51516.21 |  |  | 1357/24 лот3 | 19.12.202024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
37 | Ф-124А |  | ванна бальнеологическая (джакузи) со встроенным сатуратором СО2 | 1 | 31968.82 |  |  | 1357/24 лот4 | 19.12.202024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
38 | Ф-124Б |  | ванна бальнеологическая (джакузи) с гидронасосом | 1 | 31850.29 |  |  | 1357/24 лот5 | 19.12.202024 - открытие- 1 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
39 | Ф-52 |  | аппарат магнито-лазерной терапии | 1 | 2501.99 |  |  | 1385/24 лот1 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч (ПЗОИ) планируется открытие (перенос открытия с 30.01.2025 - 29.01.2025 - направлен запрос ( 29.01.2025 № 8-10/2284 ) заказчику от потенц.участников о необходимости увелич.пред.стоим. и корректировки ТЭЗ ) (ПЗОИ) 13.02.2025 - открытие - 1 уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Соболь/Сапега
40 | Ф-250 |  | аппарат для микроволновой терапии | 1 | 10 525,02 l9 б79,00 |  |  | 1385/24 лот3 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - планируется открытие - 0 уч (ПЗОИ) планируется открытие (перенос открытия с 30.01.2025 - 29.01.2025 - направлен запрос ( 29.01.2025 № 8-10/2284 ) заказчику от потенц.участников о необходимости увелич.пред.стоим. и корректировки ТЭЗ. 05.02.2025 поступило согласование заказчиком увелич.пред.стоим (ПЗОИ) 20.02.2025 - планируется повторное открытие | ЗОИ | Открытие | Соболь/Сапега
41 | Ф-135 |  | аппарат для микроволновой терапии | 1 | 20700.18 |  |  | 1385/24 лот4 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 1 уч; рассмотрение ЭЗ 06.02.2025 - отклонение (ПЗОИ) 13.02.2025 - открытие - 1 уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Соболь/Сапега
42 | Ф-10 |  | аппарат для УВЧ-терапии | 1 | 5785.92 |  |  | 1386/24 лот1 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
43 | Ф-12 |  | аппарат электротерапевтический | 1 | 1151.5 |  |  | 1386/24 лот2 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
44 | Ф-44 |  | прибор комбинированной электротерапии | 2 | 6210.51 |  |  | 1386/24 лот3 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
45 | Ф-62 |  | аппарат для местной дарсонвализации | 1 | 4244.76 |  |  | 1386/24 лот4 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Свядыш
46 | Ф-105 |  | аппарат для магнитотерапии | 1 | 275 |  |  | 1386/24 лот5 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) планируется повторное открытие (13.02.2025) | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
47 | Ф-70 |  | многофункциональный физиорефлексотерапевтический прибор | 1 | 8662.75 |  |  | 1386/24 лот6 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) планируется повторное открытие (13.02.2025) | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
48 | Ф-87 |  | аппарат УВЧ переносной | 1 | 4077.26 |  |  | 1386/24 лот7 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
49 | Ф-83 |  | аппарт лазерный портативный | 1 | 2086.04 |  |  | 1386/24 лот8 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
50 | Ф-145 |  | аппарт для фототерапии | 1 | 8296.75 |  |  | 1386/24 лот9 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
51 | Ф-51 |  | аппарат низкочастотной терапии | 1 | 2274.26 |  |  | 1386/24 лот10 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Свядыш
52 | Е-17 |  | Установка аэрозольная | 32 | 377762.88 |  |  | 1394/24 лот5 | 09.01.2025 -открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч; 29.01.2025 - направлен запрос (29.01.2025 № 8-10/2293) заказчику о целесообразности закупки. | ЗОИ | Открытие | Сапега
53 | Т-34К |  | аппарат для пронации и супинации предплечья и ротации плеча | 1 | 21000 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот1 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
54 | Т-34И |  | аппарат ля круговых движений лучезапястного сустава | 1 | 22000 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот2 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
55 | Т-34З |  | аппарат для сгибания пальцев | 1 | 21000 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот3 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
56 | Т-34Ж |  | аппарат для сгибания и разгибания коленного сустава | 1 | 20800 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот4 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
57 | Т-34Е
58 | Т-34Д |  | аппарат для сгибания и разгибания локтевого сустава | 1 | 21100 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот5 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
59 | Т-34Г |  | аппарат для круговых движений плечевого сустава | 1 | 21100 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот6 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
60 | Т-34В |  | аппарат для отведения и приведения плечевого сустава | 1 | 21100 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот7 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
61 | Т-34Б |  | аппарат для сгибания и разгибания лучезапястного сустава | 1 | 22000 |  | 13.11.2024 04.12.2024 | 1449/24 лот8 | 16.01.2025 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (20.02.2024) | ЗОИ | Открытие
62 | 598 |  | кушетка массажная | 11 | 10832.58 | согласовано включение потребности в 632 л. 3 |  | 632/24 лот3 | 18.07.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 29.08.2024 - открытие - 0уч; (ПЗОИ) 19.09.2024 - повторное открытие (с увелич.стоимостью) - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков (Медтехноцентр должен дать информацию о прохождении перерегистрации); направлена докладная в отдел маркетинга об отсутствии зарегистрированного оборудования (ПЗОИ) 30.12.2024 - повторное открытие (доработанная конъюктура) - 0уч. выясняются причины неучастия потенц.поставщиков (ПЗОИ) - планируется открытие (ждем Медтехноцентр, перерегистрация) перенос открытия с 06.02.2025 - 03.02.2025 поступил запрос Медтехноцентр по увеличению предельной - направлен в маркетинг | ПЗОИ | Открытие | Цехош
63 | 596 |  | стол массажный для воротниковой зоны | 10 |  | согласовали по 632 л. 3
64 | М-132 |  | кушетка секционная для осмотра | 1 |  | согласовали по 632 л. 3 не завершена
| на контракте |  |  | 47 | 0
1 | В-65 |  | электрокардиограф 6-канальный | 2 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2175 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
2 | В-322 |  | электрокардиограф 6-канальный | 1 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2175 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
3 | В-133 |  | весы медицинские напольные | 38 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/1726 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
4 | Г-3 |  | весы медицинские для новорожденных | 34 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/1726 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
5 | И-13 |  | офтальмоскоп ручной зеркальный | 1 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/1728 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
6 | М-13 |  | столик процедурный на колёсах | 4 |  | по письму от 13.08 |  |  | 1 шт - отгружена 3 шт будет отгружено после завершения МТ-процедуры
7 | М-14 |  | столик инструментальный с 2 полками | 57 |  | по письму от 13.08 |  |  | по 828 л. 3
8 | М-15 |  | столик медицинский операционный | 1 |  | по письму от 13.08 | [12 empty] | ??? |  |  |  |  | ОТГРУЖЕН
9 | О-107 |  | аппарт дыхательный ручной | 2 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/1748 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
10 | О-138 |  | отсасыватель медицинский | 6 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/1731 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
11 | С-173 |  | отсасыватель стоматологический | 1 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/1731 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
12 | Ц-13 |  | рециркулятор бактерицидный настенный 50 м3 | 77 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/1732 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
13 | Ц-6 |  | облучатель бактерицидный настенный 30м3 | 4 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2136 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
14 | Ц-13А |  | рециркулятор бактерицидный настенный 50 м3 (во влажных помещениях) | 4 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2134 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
15 | Ц-16 |  | рециркулятор бактерицидный настенный 75 м3 | 98 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2136 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
16 | Ц-16А |  | рециркулятор бактерицидный настенный 50 м3 (во влажных помещениях) | 2 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2135 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
17 | Ц-19 |  | рециркулятор бактерицидный настенный 100 м3 | 5 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2137 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
18 | Ц-20 |  | рециркулятор бактерицидный настенный 130 м3 | 69 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2137 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
19 | Ц-21 |  | рециркулятор бактерицидный передвижной 100-130 м3 | 4 |  | по письму от 13.08 | [11 empty] | L-24/2137 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН
20 | Р-152 |  | Аппарат цифровой рентгенографический на 2 рабочих места с плоскопенельными цифровыми детекторами | 1 | 312670.6 |  |  | 473/24 лот2 | (ЭА) 18.07.2024 - открытие (запросы на ЭТП - по ТЭЗ, по срокам поставки - 120 или 150 к.дней - продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.07.2024 г. Размещены скорректированные проекты договоров.) - 3уч; 16.08.2024 рассмотрение 1 разделов, торги - 23.08.2024, планируется подведение итогов 29.08.2024 - победителем выбран ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори" ; на контракте с 05.09.2024 | ЭА | Контракт |  | лот2 ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори" - 4 103 598,55 BYN (27 шт.) | K-24/1803 от 13.09.2024 |  |  |  | L-24/1906 от 26.09.2024 | [5 empty] | поставка 120 календарных дней с даты оплаты матзатрат | Волошина
21 | 44 |  | Кушека процедурная (полностью деревянная) | 17 | 15664.37 |  |  | 385/24 лот2 632/24 лот 1 | 06.06.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся В связи с вступления в силу Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2024 г. № 371 «Об изменении Постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Объявлен новый ЭА 632/24: 18.07.24 - открытие- 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 29.08.2024 - планируется открытие - поступило одно предложение, 05.09.2024 - рассмотрение ЭЗ- выбрать поставщиком ГП "Медтехноцентр"; на контракте с 05.09.2024 | ЗОИ | Контракт |  | лот1 ГП "Медтехноцентр" - 240 900,00 BYN. (300 шт.) | S-24/1783 от 13.09.2024 |  |  |  | 24/1969 от 04.10.24 | [5 empty] | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления ОТГРУЖЕН 20.11.2024 | Сивая/Гайдыш
22 | 316 |  | Кушетка медицинская на металлическом каркасе с мягким лежаком и регулируемым подголовником | 2 | 1146.46 |  |  | 385/24 лот1 709/24 | 06.06.2024 - открытие (запрос на ЭТП по стоим) - 3уч; 20.06.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 26.06.2024 - торги; 27.06.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ОАО "Ольса"; на контракте с 01.07.2024 19.07.2024 - отменен в связи с выявлением нарушений законодательства при организации и проведении процедуры государственной закупки (докладная записка отдела оптовых закупок 1-31/2212 от 11.07.2024) Объявлен новый конкурс 709/24:23.08.2024 - открытие - 2уч; 05.09.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 11.09.2024 - торги; 13.09.2024 - подведение итогов торгов - выбран участник ОАО "Ольса"; на контракте с 18.09.2024 | ЭА | Контракт |  | лот1 ОАО "Ольса" - 410 534,35 BYN. 1 300 шт. ОАО "Ольса" - 378 800,78 BYN.
23 | 595 |  | Кушка медицинская | 79 | 45285.23 | [8 empty] | S-24/1911 от 27.09.2024 |  |  |  | 24/2024 от 07.10.24 | [5 empty] | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления до 27.12.2024 Готовы к отгрузке с 27.01.2025 | Гайдыш
24 | О-32 |  | дефибриллятор-монитор | 6 |  | согласовано по письму от 13.08 |  | 527/24 | на контракте с 03.09.2024 | ЭА | Контракт |  | ЧП "БЕЛМЕДСНАБ" -5 250 000,00 BYN. (300 шт.) | S-24/1770 от 11.09.2024 |  |  |  | L-24/2138 от 22.10.24 | [5 empty] | Срок поставки - 60 календарных дней с даты уведомления до 24.12.2024 ОТГРУЖЕН 23.12.2024 | Камоцкая/Гайдыш
25 | С-39 |  | Комплекс стоматологический | 8 | 224126.76 |  |  | 611/24 лот2 | 01.08.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.07.2024 г. Аукционные документы скорректированы. - 3уч; 05.09.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 11.09.2024 - торги; 20.09.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ЧП "БЕЛМЕДСНАБ" ; на контракте с 25.09.2024 | ЭА | Контракт | Галушка | лот2 ЧП "БЕЛМЕДСНАБ" - 207 317,01 BYN | L-24/1959-2 от 04.10.2024 |  |  |  | L-24/1961 от 10.10.2024 | 207,317.01 |  |  |  |  | Срок поставки - 90 календарных дней с даты уведомления до 06.01.2025 Готов к отгрузке с 10.01.2025 ОТГРУЖЕН 13.01.2025 | Базылева
26 | С-39А
27 | С-39В
28 | С-39Г
29 | С-39Д
30 | С-8
31 | С37
32 | 135 |  | Кушетка для снятия ЭКГ | 2 | 4092 |  |  | 385/24 лот3 632/24 лот 2 | 06.06.2024 - открытие (запрос на ЭТП по стоим) - 0 уч; признан несостоявшимся Объявлен новый конкурс 632/24 лот2: 18.07.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)29.08.2024 - открытие - 0 уч; (ПЗОИ) 20.09.2024 - открытие - 1уч; 27.09.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОАО "ГКБ "Луч"; на контракте с 27.09.2024 | ПЗОИ | Контракт |  | лот2 ОАО "ГКБ "Луч" - 124 432,00 BYN. (50 шт.) | S-24/2045 от 09.10.2024 |  |  |  | L-24/2158 от 22.10.2024 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН 12.11.2024 | Гайдыш
33 |  |  | Ширма медицинская односекционная | 20 | 4435.9 |  |  | МТ 639/24 | 01.08.2024 - открытие (Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.07.2024 г. Аукционные документы скорректированы.) (ЗОИ) 13.08.2024 - открытие - 2уч; 17.10.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ЧУП «Артинокс» ; на контракте с 17.10.2024 | ЗОИ | Контракт |  | ЧУП «Артинокс» - 195 525,00 BYN. (1 500 шт.) | S-24/2203 от 31.10.2024 | 195,525.00 |  |  | L-24/2327 от 12.11.24 | 2,607.00 |  |  |  |  | Срок поставки - 60 календарных дней с даты уведомления до 05.01.2025 ОТГРУЖЕН 23.12.2024 | Гайдыш
34 | Л-57 |  | термостат электрический суховоздушный | 1 | 3555.75 | реестр 4799 |  | 863/24 лот1 или 1025/24 лот1 | 24.10.2024 - открытие - 2уч; 28.11.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 04.12.2024 - торги; 06.12.2024 - подведение итотогов торгов -победителем выбран участник УП "Стрева-мед" ; на контракте 12.12.2024 1025/24 лот1: 03.10.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 21.11.2024 - открытие - 2уч; 06.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОАО «Витязь»; на контракте с 06.12.2024 | ЭА | Контракт | Терешко | 863/24 лот1: УП "Стрева-мед" - 3 388,00 BYN 1025/24 лот1 ОАО «Витязь» -59 812,50 BYN.(25 шт.) | L-24/2624 | 59,812.50 | [8 empty] | Срок поставки - 60 календарных дней с даты уведомления | Амброзевич
35 | Г-1 |  | кресло гинекологическое | 1 | 14608.24 | по письму от 13.08 |  | 1243/24 лот1 | 14.11.2024 -открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.12.2024 - открытие - 1уч; 30.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО «Мединдустрия Сервис» ; на контракте с 30.12.2024 | ЗОИ | Контракт |  | ООО «Мединдустрия Сервис» - 740 400,00 BYN.(50 шт.) | L-25/109 | 730,400.00 | [8 empty] | Срок поставки - 90 календарных дней с даты уведомления | Амброзевич
36 | О-12 |  | штатив для длительных вливаний на колёсах | 1 |  | согласовано по 636 л. 2 |  |  | готовится договор
37 |  |  | контейнер для переноски анализов | 2 |  | согласовано по по 681/23 л. 1 |  |  | готовится договор
38 | Л-109 |  | микроскоп биологический бинокулярный | 3 | 14528.51 | реестр 4807 | согласовано по 977/24 | 859/24 лот 1 977/24 | 26.12.2024 - открытие (запросы по ТЭЗ, по стоим на ЭТП. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.11.2024 г.) - 0 уч; признан несостоявшимся 09.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки согласовано по 977/24: на контракте с 20.11.2024 | ЗОИ | Контракт |  | ООО "КР-лаб" - 1 234 872,36 BYN. (750 компл.)
39 | Ф-41 |  | установка лазерная терапевтическая | 1 | 13032.54 |  |  | 1385/24 лот2 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 1 уч; рассмотрение ЭЗ 06.02.2025 - выбрать поставщиком ИП Мостовников Андрей Васильевич; на контракте с 10.02.2025 | ЗОИ | Контракт | Соболь/Сапега | лот2 ИП Мостовников Андрей Васильевич - 3 510,00 BYN.
40 | М-97 |  | столик медицинский 2-х ярусный | 1 |  | по письму от 13.08 |  | 035/25 ЗОИ | (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 1уч; 30.01.2025 - доп.открытие - 1уч;13.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком УП «Ратон-МедТех» ; на контракте с 13.02.2025 | ЗОИ | Контракт | Щеглов | УП «Ратон-МедТех» - 188 100,00 BYN.
41 | М-5 |  | столик медицинский | 7 |  | будет отгружено после завершения МТ-процедуры 035/25
42 | М-13 |  | столик процедурный на колёсах | 3 |  | будет отгружено после завершения МТ-процедуры 035/25
43 | 63 |  | столик стоматолога передвижной | 1 |  | по 035/25
44 | Г-13 |  | светильник мед. гинекологический 2-рефлекторный | 1 | 4143.26 |  |  | 1205/24 лот4 | ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 2уч; 30/01/2025 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 06.02.2025 - торги; 13.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ПЧУП "ТЕКОМАКС-МН"; готовится для передачи на контракт после получения уторгованных специф; на контракте с 17.02.2025 | ЭА | Контракт | Терешко | лот4 ПЧУП "ТЕКОМАКС-МН" - 4 130,84 BYN.
45 | О-195 |  | электрокоагулятор электрический | 1 | 36742.75 |  |  | 1192/24 лот1 | Готовится к объявлению ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 30.12.2024 - открытие - 2уч; 30.01.2025 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 06.02.2025 - торги; 13.02.2025 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ"; готовится для передачи на контракт после получения уторгованных специф.; на контркте 18.02.2025 | ЭА | Контракт | Свядыш | лот1 ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ - 29 458,00 BYN.
46 | О-237 |  | радиочастотный электрохирургический комплекс | 1
47 | В-280 |  | энцефалограф | 1 | 19191.56 |  |  | 1375/24 | 19.12.2024 - открытие- 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.21.2025 - планируется открытие (перенос открытия с 23.01.2025 - направлен запрос (22.01.2025 № 8-10/1650) заказчику от потенц участника о необходимости увелич.пред. стоим; 28.01.2025 - поступило согласование заказчиком увелич.пред.стоим) (ПЗОИ) 06.02.2025 - открытие - 1уч; 20.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОДО "ТАХАТАКСИ"; на контракте с 20.02.2025 | ПЗОИ | Контракт | Цехош | ОДО "ТАХАТАКСИ" - 34 888,52 BYN
Исключены
| Р-70 |  | ширма напольная рентгензащитная | 1
| С-30 |  | портативная стом. Установка | 1
| Л-42 |  | шкаф вытяжной лабораторный | 2 |  | закупает УКС
| Исключены |  |  | 0 | 0
Note on A5: Светлана Дорогокупец:

## НСИ
Поступило для объявления | ЭА
Готовится к объявлению | ПЭА
Открытие | ЗОИ
Рассмотрение | ПЗОИ
Торги
Контракт
Несостоялась
Отменена

## Сведения
Еженедельно отправляется информация по закупкам по следующим адресам (эл.почта): | Описание:
Лист НСИ содержит перечисления для "Вид закупки" и "Статус"
Цвет в колонке "Статус" настроен через условное форматирование.