## График
Объект: Поликлиника в пос.Восточный Заказчик: "УКС Мингорисполкома"
|  |  | 2025-02-18 | [5 empty] | Срок ввода в эксплуатацию декабрь 2025 г.
18.02.2025 Всего: 96 позиций (без учёта инструментария 149 поз.) из них: Не предоставлено ТЗ - 12 поз.+ 3 поз.(отмененные-доработка ТЗ) На маркетинге - поз. (1 позиция объединяет 8): На доработке - 5 поз. В работе - 51 поз.( 4 позиции объединены в две закупки и 2 закупки объдинены в одну позицию) На контракте - 24 поз. Исключено\Отменено в связи с утратой необходим. - 8 позиций
№ п/п | № поз. в раздел. вед. | Монтаж | Наименование оборудования | Кол-во по заявке | Ориентир. стоим. , руб. | Маркетинг |  | № конкурса |  | Вид Закупки | Статус | Исполнитель | Победитель конкурса | № Контракта | Валюта |  |  |  | № Договора Комиссии, дата | Сумма по Договору Комисии (бел. руб.) | Поступление средств от Плательщика | Сумма (бел. руб.) | Поставка Товара на склад, дата | Отгрузка товара Получателю | Примечание | Исполнитель
[15 empty] | USD | EUR | Бел. руб | Росс.руб.
| Поступление заявок |  |  | 13 | 0
1 | 51 |  | генератор хирургический | 2 |  | нет тз
2 | 56 |  | аппарат электрохирургический | 2 |  | нет тз
3 | 58 |  | аппарат ивл ручной | 2 |  | нет тз
4 | 66 |  | электрокардиограф 12 канальный | 5 4 | отдали со склада 1 шт | реестр 5474 |  |  | должны прислать письмо: электрокардиограф и электрокардиоанализатор - это тожэ самое
5 | 79 |  | комплекс аппаратно-программный электрокардиографический | 1 |  | реестр 5474 |  |  | в ТЗ - заменить обслуживание на срок
6 | 130 |  | тренажёр для разработки верхних конечностей | 1 |  | нет тз
7 | 154 |  | фетальный монитор | 1 |  | нет тз |  |  | поступило 03.10 предложено по 638/24 (повторно)
8 | 160 |  | аппарат для ингалляционного наркоза | 1 |  | нет тз
9 | 243 |  | стол для механотерапии верхних конечностей | 2 |  | нет тз
10 | 248 |  | аппарат криохирургический гинекологический | 1 |  | нет тз
| 13 |  | ширма защитная | 1 |  | нет тз
20 | 15 |  | кушетка смотровая | 10 |  | согласовали по 709 |  | 709/24 | на контракте с 18.09.2024 | ЗОИ | Контракт |  | 1 300 шт. ОАО "Ольса" - 378 800,78 BYN.
21 | 16 |  | ширма | 2 |  | уточнят какие им надо
22 | 69 |  | тонометр механический | 56 |  | согласовали по 561 л.1 будет отгружено со склада после завершения МТ процедуры (готовится) |  | 561/24 лот1 | на контракте с 12.07.2024 | ЗОИ | Контракт |  | Торгово-производственное частное унитарное предприятие «ФИАТОС» - 28 490,00 BYN.
хирургический инструментарий - 149 позиций!!!
| В работе |  |  | 56 | 2267367.45
1 | 95 |  | центрифуга лабораторная | 1 | 76438.8 | реестр 4804 |  | 858/24 лот 4 080/25 лот2 | 30.12.2024 - открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов 31.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки Объявлен новый конкурс 080/25 лот2: 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие | Шавело
2 | 96 |  | центрифуга лабораторная настольная | 2 | 8249.76 | реестр 4804 |  | 858/24 лот 3 080/25 лот1 | 30.12.2024 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия 31.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки Объявлен новый конкурс 080/25 лот1: 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие | Шавело
3 | 34 |  | маммограф | 1 | реестр 4919 | 153 979,20 |  | 1010/24 | 06.11.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 11.10.2024 г. Проекты договоров скорректированы.) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (нет проектов договоров на согласованные штрафы (50%) по ЗОИ) | ЗОИ | Открытие | Позднякова
4 | 9 |  | рентген на 3 рабочих места | 1 | 378216 | реестр 4913 | 12.11.2024 10.12.2024 | 1037/24 лот1 1445/24 лот1 | 21.11.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г.) 07.10.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и требования к предмету государственной закупки Объявлен новый конкурс 1445/24 лот 1: 23.01.2025 - 2 уч., 20.02.2025 - планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Авдеенко
5 | 10 |  | рентген на 2 рабочих места |  | 242352 | реестр 4913 | 12.11.2024 10.12.2024 | 1037/24 лот2 1445/24 лот2 | 21.11.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г.) 07.10.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и требования к предмету государственной закупки Объявлен новый конкурс 1445/24 лот2: 23.01.2025 - 2 уч., 20.02.2025 - планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Авдеенко
6 | 11 |  | аппарат рентгенографический флюорографический | 1 | 192094.56 | реестр 4913 | 12.11.2024 10.12.2024 | 1037/24 лот3 1445/24 лот3 | 21.11.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г.) 07.10.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и требования к предмету государственной закупки Объявлен новый конкурс 1445/24 лот3: 23.01.2025 - 2 уч., 20.02.2025 - планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Авдеенко
7 | 38 |  | ванна бальнеологическая 240 л (с джакузи) | 2 | 80784 |  |  | 1193/24 лот5 | 05.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 22.11.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - поступило 1 предложение, планируется рассмотрение ЭЗ (27.02.2025) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
8 | 39 |  | ванна бальнеологическая 240 л | 2 | 86904 | реестр 5256 |  | 1193/24 лот6 1357/24 лот7 | 14.11.2024 - планируется открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ) Планируется отмена в в связи с необходимостью внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и требования к предмету государственной закупки Объявлен новый конкурс 1357/24 лот7: 19.12.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)27.01.2025 - поступило 1 предложение, планируется рассмотрение ЭЗ (27.02.2025) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
9 | 40 |  | ванна ля подводного гидромассажа 375 л | 1 | 39780 |  |  | 1193/24 лот8 | 05.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 22.11.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.)- 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - поступило 1 предложение; планируется рассмотрение ЭЗ (27.02.2025) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
10 | 41 |  | кафедра водолечения | 1 | 42986.88 |  |  | 1193/24 лот7 | 05.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 22.11.2024 г. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 - поступило 1 предложение; планируется рассмотрение ЭЗ (27.02.2025) | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
11 | 159 |  | светильник медицинский бестеневой напольный | 1 | 4504.32 |  |  | 1205/24 лот11 | 26.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 02.12.2024 г.) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 27.01.2025 открытие - 0 уч. (ПЗОИ) 10.02 2025 - открытие - 0 уч 10.02.2025 - направлен запрос заказчику (10.02.2025 № 8-10/3445) от потенц.поставщика ООО «МЕГАТ» о рассмотрении возможности увелич.пред.стоим. Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Терешко
12 | 27 |  | машина для мойки и дезинфекции мединструментов | 1 | 69523.2 | реестр 4908 |  | 1225/24 лот2 | 30.12.2024 - открытие (запросы на ЭТП по ТЭЗ, по срокам поставки, по стоим. Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 15.11.2024 г. Срок поставки увеличен.Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 25.11.2024 г. Срок поставки по лоту 1 увеличен.(120 к.дней)) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 30.01.2025 - открытие, 0 уч. Направлен запрос Заказчику об увеличении предельной стоимости (03.02.2025 № 8-10/2701). Нет ответа на 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Позднякова
13 | 78.2. |  | система суточного мониторирования АД (1 рабочее место 3 носимых регистратора) | 2 | 5012.28 | реестр 4914 |  | 1218/24 лот1 | 05.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие, 0 уч. (ПЗОИ) 06.02.2025 повторное открытие - 1уч; 27.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ (проводится анализ ЭЗ) | ЗОИ | Рассмотрение | Свядыш
14 | 78.1. |  | система суточного мониторирования ЭКГ (1 рабочее место 3 носимых регистратора) | 2 | 5012.28 | реестр 4914 |  | 1218/24 лот2 | 05.11.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие, 0 уч. (ПЗОИ) 06.02.2025 повторное открытие - 1уч; 27.02.2025 - планируется рассмотрение ЭЗ (проводится анализ ЭЗ) | ЗОИ | Рассмотрение | Свядыш
15 | 113 |  | периметр сферический | 2 | 8102.88 | реестр 5131 |  | 1270/24 лот4 | 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ, по срокам поставки, по размерам штрафов. Срок для подготовки и подачи предложений продлен до 29.11.2024 г.) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)06.02.2025 - планируется открытие - 0уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повиторное открытие - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение ЭЗ | ПЗОИ | Рассмотрение | Ильина
16 | 146 |  | облучатель УФ на штативе | 1 | 1147.5 | реестр 5252 поступило 13.09 предложено по 504 |  | 1366/24 лот1 | 12.12.2024 - планируется открытие 09.12.2024 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки | ЭА | Отменена
17 | 145 |  | облучатель УФ настольный | 1 | 1801.73 | реестр 5252 поступило 13.09 предложено по 504 |  | 1366/24 лот2 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 - открытие -0уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч;выясняются причины неучастия потенц. поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Лопатик
18 | 141 |  | облучатель коротковолновой ультрафиолетовый | 1 | 2142 | реестр 5252 |  | 1366/24 лот3 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 - открытие -0уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч;выясняются причины неучастия потенц. поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Лопатик
19 | 142 |  | лампа инфракрасных лучей | 1 | 804.17 | реестр 5252 |  | 1366/24 лот4 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 - открытие -0уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч;выясняются причины неучастия потенц. поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Лопатик
20 | 143 |  | облучатель светотепловой настольный | 1 | 299.88 | реестр 5252 |  | 1366/24 лот5 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 - открытие -0уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч;выясняются причины неучастия потенц. поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Лопатик
21 | 144 |  | облучатель светотепловой стационарный | 1 | 593.64 | реестр 5252 |  | 1366/24 лот6 | 26.12.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 - открытие -0уч; (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 0 уч;выясняются причины неучастия потенц. поставщиков | ПЗОИ | Открытие | Лопатик
22 | 82 |  | аудиометр | 1 | 1970.64 | поступило 11.09 на доработке от 27.09 |  | 1356/24 лот3 | 09.01.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшися (ЗОИ) 31.01.2025 - планируется открытие, перенос на неопределенный срок (ПЗОИ) 13.02.2025 - повторное открытие - 1уч; при поступлении ЭЗ пданируется рассмотрение ЭЗ | ЗОИ | Рассмотрение | Терешко
23 | 134 |  | галоингалятор портативный | 1 | 5202 | реестр 5253 |  | 1394/24 лот1 | 30.12.2024 - планируется открытие- 0 уч; признан несостоявшися (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие, 0 уч. Направлен запрос в адрес Заказчика о целесообразности закупки с причинами неучастия (29.01.2025 № 8-10/2293). Нет ответа 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Сапега
24 | 135 |  | ингалятор компрессорный | 1 | 477.36 | реестр 5253 |  | 1394/24 лот2 | 30.12.2024 - планируется открытие- 0 уч; признан несостоявшися (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие, 0 уч. Направлен запрос в адрес Заказчика о целесообразности закупки с причинами неучастия (29.01.2025 № 8-10/2293). Нет ответа 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Сапега
25 | 136 |  | УЗ ингалятор переносной | 1 | 560.59 | реестр 5253 |  | 1394/24 лот3 | 30.12.2024 - планируется открытие- 0 уч; признан несостоявшися (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие, 0 уч. Направлен запрос в адрес Заказчика о целесообразности закупки с причинами неучастия (29.01.2025 № 8-10/2293). Нет ответа 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Сапега
26 | 137 |  | УЗ ингалятор портативный | 1 | 520.2 | реестр 5253 |  | 1394/24 лот4 | 30.12.2024 - планируется открытие- 0 уч; признан несостоявшися (ЗОИ) 27.01.2025 - открытие, 0 уч. Направлен запрос в адрес Заказчика о целесообразности закупки с причинами неучастия (29.01.2025 № 8-10/2293). Нет ответа 18.02.2025 | ЗОИ | Открытие | Сапега
27 | 151 |  | аппарат УВЧ-терапии высокой мощности | 1 | 3916.8 | реестр 5251 | 13.09.2024 19.11.2024 | 1454/24 лот1 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
28 | 150 |  | аппарат УВЧ-терапии средней мощности | 1 | 3304.8 | реестр 5251 | 13.09.2024 19.11.2024 | 1454/24 лот2 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
29 | 149 |  | аппарат УВЧ-терапии низкой мощности | 1 | 4063.68 | реестр 5251 | 13.09.2024 19.11.2024 | 1454/24 лот3 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
30 | 148 |  | аппарат для микроволновой терапии портативный | 1 | 3268.08 | реестр 5251 | 13.09.2024 19.11.2024 | 1454/24 лот4 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
31 | 147 |  | аппарат для микроволновой терапии стационарный | 1 | 4526.35 | реестр 5251 | 13.09.2024 19.11.2024 | 1454/24 лот5 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
32 | 139 |  | многофункциональный физиотерапевтический прибор низкочастотной электротерапии | 3 | 5089.39 | реестр 5251 | 13.09.2024 19.11.2024 | 1454/24 лот6 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
33 | 140 |  | аппарат для местной дарсонвализации | 1 | 3280.32 | реестр 5251 | 13.09.2024 19.11.2024 | 1454/24 лот7 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
34 | 81 |  | рабочее место оториноларинголога | 2 | 18041.76 | реестр 5282 | 19.11.2024 19.11.2024 | 1448/24 | 16.01.2025 - открытие, 0 уч., признана несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02 | ЭА | Открытие
35 | 242 |  | механоаппарат для разработки всех суставов | 1 | 17792.16 | реестр 5334 | 13.09.2024 05.12.2024 | 1450/24 лот1 | 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие
36 |  |  |  |  | 12000 |  | 13.09.2024 05.12.2024 | 1450/24 лот2 | 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие
37 | 33 |  | стерилизатор воздушный 40 л | 8 | 56059.2 | реестр 5352 | 10.12.2024 13.12.2024 | 024/25 лот1 | 13.02.2025 - открытие (запросы на ЭТП; Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 07.02.2025 г. Срок поставки по лотам 1-3 увеличен до 120 к.дней) - 2уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Кащеева
38 | 89 |  | стерилизатор воздушный 40 л | 2 |  | реестр 5352 на доработке от 27.09 (объединено с № 33)
39 | 29 |  | шкаф сушильно-стерилизационный 80 л | 3 | 16751.66 | реестр 5352 | 10.12.2024 13.12.2024 | 024/25 лот2 | 13.02.2025 - открытие (запросы на ЭТП; Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 07.02.2025 г. Срок поставки по лотам 1-3 увеличен до 120 к.дней)- 3уч; при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов | ЭА | Рассмотрение | Кащеева
40 | 25 |  | стерилизатор воздушный проходной 320 л | 1 | 15789.6 | реестр 5352 | 01.11.2024 13.12.2024 | 024/25 лот3 | 13.02.2025 - открытие (запросы на ЭТП; Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 07.02.2025 г. Срок поставки по лотам 1-3 увеличен до 120 к.дней) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЭА | Открытие | Кащеева
41 | 24 |  | стерилизатор паровой проходной 400 л | 1 | 154040.4 | реестр 5352 | 01.11.2024 13.12.2024 | 024/25 лот4 | 13.02.2025 - открытие (запросы на ЭТП; Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 07.02.2025 г. Срок поставки по лотам 1-3 увеличен до 120 к.дней) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЭА | Открытие | Кащеева
42 | 43 |  | шкаф электрический сушильный 80 м3 | 1 | 2686.96 |  | 01.11.2024 13.12.2024 | 024/25 лот5 | 13.02.2025 - открытие (запросы на ЭТП; Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 07.02.2025 г. Срок поставки по лотам 1-3 увеличен до 120 к.дней) - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЭА | Открытие | Кащеева
43 | 22 |  | светильник медицинский операционный потолочный 2-х купольный | 3 | 5324.4 |  | 24.12.2024 30.12.2024 | 018/25 лот1 | 30.01.2025 - открытие - 1уч; признан несотсоявшимся 28.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЗОИ | Отменена | Соболь
44 | 23 |  | светильник медицинский операционный потолочный | 26 24 | 115202.88 |  | 24.12.2024 30.12.2024 | 018/25 лот2 | 09.01.2025 поступило письмо (№18-05/148 от 09.01.2025) от заказчика об изменеии количества закупаемого оборудования 28.01.2025 - отменен в связи с возникновением необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки и (или) требования к предмету государственной закупки | ЗОИ | Отменена | Соболь
45 | 28 |  | УЗ-мойка 10 л | 5 | 11322 | реестр 5353 | 01.11.2024 13.12.2025 | 036/25 | 09.01.2025 поступило письмо (№18-05/148 от 09.01.2025) от заказчика об изменеии количества закупаемого оборудования 06.02.2025 -открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 20.02.2025 - открытие | ЗОИ | Открытие | Сапега
46 | 158 |  | гистероскоп с волоконным светодиодом | 1 | 3647.52 | реестр 5279 | 18.11.2024 03.01.2025 | 037/25 | поступило 03.10 на доработке от 08.10 06.02.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие 27.02.2025 | ЗОИ | Открытие
47 | 77 |  | УЗИ среднего класса | 1 | 41616 | реестр 5289 | 12.09.2024+20.11.2024(доработка) 14.01.2025 | 049/24 лот1 | 13.02.2025 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЗОИ | Открытие | Галушка
48 | 76 |  | УЗИ высокого класса | 3 2??? По ТЭЗ | 112118.4 | реестр 5289 | 12.09.2024+20.11.2024(доработка) 14.01.2025 | 049/24 лот2 | 13.02.2025 - открытие - 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЭА | Открытие | Галушка
49 | 50 |  | отсасыватель с тележкой | 30 8 | 30930.62 | со склада после завершения МТ 047 |  | 047/25 | 09.01.2025 поступило письмо (№18-05/148 от 09.01.2025) от заказчика об изменеии количества закупаемого оборудования 13.02.2025 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) планируется открытие (27.02.2025) | ЗОИ | Открытие
50 | 157 |  | отсасыватель хирургический | 1 |  | со склада после завершения МТ 047
51 | 72 |  | весы медицинские электронный | 30 35 | 38885 | будет реализовано со склада после проведения мт процедуры 004 |  | 004/25 лот2 | 004/25 лот1: (ЭА)23.01.2025 - открытие - признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.02.2025 открытие - 0 уч; выясняются причины неучастия потенц.поставщиков - рассмотрение запроса потенц.поставщика о внесении существенных изменений касательно договора | ЗОИ | Открытие | Лопатик
52 | 546 547 |  | коробки стерилизационные | ?? |  | МТ 1428 согласовать после завершения оступило 24.09 по завершению МТ процедуры будет реализовано со склада |  | 1428/24 | 09.01.2025 - открытие - признан несостоявшимся (ЗОИ) 20.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
53 | 111 68 114 |  | рабочее место офтальмолога тонометр бесконтактный лампа щелевая | 2 | 127296 | реестр 5463 | 27.02025 31.01.2025 | 078/25 | 27.02.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие
54 | 30 |  | аппарат упаковочный импульсного типа | 4 | 6776.06 | реестр 5351 | 10.12.2024 13.12.2024 | 055/25 | 06.03.2025 - планируется открытие | ЭА | Открытие
55 | 53 |  | стол перевязочный передвижной | 7 | 8867.88 |  |  | 031/25 лот1 | 06.02.2025 - открытие - 1уч; признан неостоявшимся (ЗОИ) 20.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
56 | 54 |  | стол операционный универсальный передвижной с механическим управлением | 3 | 24804.36 |  |  | 031/25 лот2 | 06.02.2025 - открытие - 1уч; признан неостоявшимся (ЗОИ) 20.02.2025 - планируется открытие | ЗОИ | Открытие
| на контракте |  |  | 22 | 82242.25
1 | 74 |  | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ | 4 | 27764 | Письмо на доработку от 25.01.2024 № 2256 |  | 075/24 лот1 | 26.02.2024 - поступило согласование заказчиком закупки по процедуре БелМТ №07/24 лот2 22.02.2024 - открытие - 5уч; 06.03.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 13.03.2024 - торги; 14.03.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник Инженерно-промышленное частное унитарное предприятие "Кардиан" ; готовится для передачи на контракт после получения уторгованных специф.; на контракте с 18.03.2024 | ЭА | Открытие | Дробышевская | лот1 Инженерно-промышленное частное унитарное предприятие "Кардиан" - 350 065,82 BYN | S-24/941-1 от 29.03.2024 |  |  | 402,575.69 |  | L-24/1109 от 29.04.2024 | 16,103.12 |  |  |  |  | Срок поставки - 90 календарных дней с даты уведомления ОТГРУЖЕН 06.06.2024 | Камоцкая/Гайдыш
2 | 65 |  | Кушетка кардиографическая | 5 | 4607.17 |  |  | 385/24 лот2 632/24 лот 1 | 06.06.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся В связи с вступления в силу Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2024 г. № 371 «Об изменении Постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Объявлен новый ЭА 632/24: 18.07.24 - открытие- 0уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 29.08.2024 - планируется открытие - поступило одно предложение, 05.09.2024 - рассмотрение ЭЗ- выбрать поставщиком ГП "Медтехноцентр"; на контракте с 05.09.2024 | ЗОИ | Контракт |  | лот1 ГП "Медтехноцентр" - 240 900,00 BYN. (300 шт.) | S-24/1783 от 13.09.2024 |  |  |  |  | L-24/1967 от 04.10.2024 | 4,015.00 |  |  |  |  | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления ОТГРУЖЕН 20.11.2024 | Сивая/Гайдыш
3 | 244 |  | Кушетка смотровая, регулируемое изголовье 1960х660х520 | 87 90 | 49871.08 |  |  | 385/24 лот1 709/24 | 06.06.2024 - открытие (запрос на ЭТП по стоим) - 3уч; 20.06.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 26.06.2024 - торги; 27.06.2024 - подведение итогов торгов - победителем выбран участник ОАО "Ольса"; на контракте с 01.07.2024 19.07.2024 - отменен в связи с выявлением нарушений законодательства при организации и проведении процедуры государственной закупки (докладная записка отдела оптовых закупок 1-31/2212 от 11.07.2024) Объявлен новый конкурс 709/24: 23.08.2024 - открытие - 2 уч; 05.09.2024 - рассмотрение 1 разделов - допущен к торгам; 11.09.2024 - торги; 13.09.2024 - подведение итогов торгов - выбран участник ОАО "Ольса"; на контракте с 18.09.2024 09.01.2025 поступило письмо (№18-05/148 от 09.01.2025) от заказчика об изменеии количества закупаемого оборудования | ЭА | Контракт | Свядыш | лот1 ОАО "Ольса" - 410 534,35 BYN. (1 300 шт. | возврат в отдел закупок
4 | 245 |  | Кушетка смотровая, регулируемое изголовье 1880х600х515 | 49 90 | 28088.31 | [8 empty] | S-24/1911 от 27.09.2024 |  |  |  |  | L-24/2022 от 07.10.2024 | 45,572.65 |  |  |  |  | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления до 27.12.2024 | Гайдыш
5 | 270 |  | Ширма медицинская 3-х секционная | 37 | 9315.4 |  |  | 639/24 | 01.08.2024 - открытие (Продлен срок для подготовки и подачи предложений до 29.07.2024 г. Аукционные документы скорректированы.) (ЗОИ) 13.08.2024 - открытие - 2уч; 17.10.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ЧУП «Артинокс» ; на контракте с 17.10.2024 | ЗОИ | Контракт | Терешко | ЧУП «Артинокс» - 195 525,00 BYN. (1 500 шт.) | S-24/2203 от 31.10.2024 |  |  |  |  | 24/2324 от 12.11.24 | [5 empty] | срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления до 05.01.2025 ОТГРУЖЕН 23.12.2024 | Гайдыш
6 | 34 |  | термостат лабораторный электрический 80 л | 5 | 13693.35 |  |  | МТ 1025/24 лот1 | 10.10.2024 - открытие - 0 уч; признан несостоявшимся (ЗОИ)21.11.2024 - открытие - 2уч; 06.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ОАО «Витязь»; на контракте с 06.12.2024 | ЗОИ | Контракт | Кащеева | лот1 ОАО «Витязь» -59 812,50 BYN.(25 шт.) | L-24/2624 |  |  | 59,812.50 | [7 empty] | срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления | Амброзевич
7 | 57 |  | дефибриллятор | 5 |  | согласовано по 527 | [6 empty] | Белмедснаб | S-24/1770 |  |  |  |  | L-25/134 | [5 empty] | срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления | Гайдыш
8 | 71 |  | глюкометр автономный фотометрический | 22 |  | со склада по 1159
9 | 269 |  | штатив для длительных вливаний передвижной | 43 |  | по 636 л. 2 | [6 empty] | Ольса | S-24/1913-2 |  |  |  |  | L-25/133 | [5 empty] | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Гайдыш
10 | 196 |  | столик медицинский инструментальный | 23 84 |  | по 828 л. 2 |  |  | 09.01.2025 поступило письмо (№18-05/148 от 09.01.2025) от заказчика об изменеии количества закупаемого оборудования | [15 empty] | можем отгрузить | Гайдыш
11 | 11 |  | рециркулятор бактерицидный 100 м3 | 201 200 |  | по 504 л. 4 |  |  | 09.01.2025 поступило письмо (№18-05/148 от 09.01.2025) от заказчика об изменеии количества закупаемого оборудования |  |  |  | Интеграл | S-24/1743-1 |  |  |  |  | L-24/2288 от 14.11.2024 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН 20.11.2024 | Гайдыш
12 | 12 |  | рециркулятор напольный передвижной 100 м3 | 8 |  | по 504 л. 7 | [6 empty] | Интеграл | S-24/1743-1 |  |  |  |  | L-24/2288 от 14.11.2024 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН 20.11.2024 | Гайдыш
13 | 13 |  | рециркулятор бактерицидный 160 м3 | 37 |  | по 504 л. 5 | [6 empty] | Ультрамедтех | S-24/2373 |  |  |  |  | L-24/2455 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
14 | 44 |  | облучатель бактерицидный настенный 135 м3 | 24 |  | по 504 л. 5 | [6 empty] | Ультрамедтех | S-24/2373 |  |  |  |  | L-24/2455 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
15 | 115 |  | офтальмоскоп зеркальный | 2 | [8 empty] | Завод Оптик | S-24/406 |  |  |  |  | L-24/2287 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
16 | 116 |  | офтальмоскоп электрический панорамный | 2 | [8 empty] | Дилмед-2000 | S-24/1580 |  |  |  |  | L-24/2283 | [5 empty] | ОТГРУЖЕН | Гайдыш
17 | 298 |  | термометр электронный | 85
18 | 7 |  | облучатель бактерицидный настенный | 7 |  | по 504 л. 1 | [6 empty] | Электрум | S-24/1710-1 |  |  |  |  | L-25/135 | [5 empty] | срок поставки 60 календарных дней с даты уведомления | Гайдыш
19 | 88 |  | микроскоп бинокулярный | 8 |  | по докладной со склада по МТ 977/24
20 | 153 |  | кресло гинекологическое | 12 |  |  |  | МТ 1243/24 лот1 | 14.11.2024 -открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 06.12.2024 - открытие - 1уч; 30.12.2024 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО «Мединдустрия Сервис» ; на контракте с 30.12.2024 | ЗОИ | Контракт |  | ООО «Мединдустрия Сервис» - 740 400,00 BYN.(50 шт.) | L-25/109 |  |  | 730,400.00 | [7 empty] | срок поставки 90 календарных дней с даты уведомления | Амброзевич
21 | 155 |  | кольпоскоп | 7 | 101220.35 |  |  | 1204/24 лот3 | реестр 4867 06.11.2024 - открытие - 1уч; признан несостоявшимся (ЗОИ) 12.12.2024 - открытие - 2уч;06.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком ООО «НПП Экомп»; на контракте с 06.02.2025 | ЗОИ | Контракт | Позднякова | лот3 ООО «НПП Экомп» - 65 296,00 BYN.
22 | 253 |  | столик инструментальный хирургический | 8 | 6611 | со склада после завершения МТ 035 |  | 035/25 | (ЗОИ) 23.01.2025 - открытие - 1уч; 30.01.2025 - доп.открытие - 1уч; 13.02.2025 - рассмотрение ЭЗ - выбрать поставщиком УП «Ратон-МедТех»; на контракте с 13.02.2025 | ЗОИ | Контракт | Шавело | УП «Ратон-МедТех» - 188 100,00 BYN.
|  |  | фартук односторонний | 3 |  | согласовано по 165/23
|  |  | воротник большой | 4 |  | согласовано по 165/23
|  |  | жилет/юбка | 2 |  | согласовано по 165/23
|  |  | фартук/передник | 3 |  | согласовано по 165/23
|  |  | шапочка | 1 |  | согласовано по 165/23
|  |  | очки | 1 |  | согласовано по 165/23
|  |  | перчатки | 1 |  | согласовано по 165/23
|  |  | набор пластин | 2 |  | согласовано по 165/33
| Исключены |  |  | 9 | 35863.2
1 | 63 |  | ректоскоп смотровй с волоконным светодиодом | 1 |  | по письму от 05.11
2 | 119 |  | эндоскопическая система | 1 |  | по письму от 05.11
3 | 120 |  | эндоскопический видеоинформационный центр | 1 |  | по письму от 05.11
4 | 121 |  | кушетка для эндоскопии | 1 |  | по письму от 05.11
5 | 122 |  | стол операционный проктологический | 1 |  | по письму от 05.11
6 | 124 |  | машина моечная для эндоскопов | 2 |  | по письму от 05.11
7 | 125 |  | шкаф для хранения эндоскопов | 2 |  | по письму от 05.11
8 | 126 |  | тележка для временного хранения и транспортировки эндоскопов | 2 |  | по письму от 05.11
9 | 112 |  | авторефрактокератометр | 2 | 35863.2 | реестр 5131 |  | 1270/24 лот5 | 26.12.2024 - открытие (запрос на ЭТП по ТЭЗ, по срокам поставки, по размерам штрафов. Срок для подготовки и подачи предложений продлен до 29.11.2024 г.) - 3уч4 при поступлении ЭЗ планируется рассмотрение 1 разделов отменена в связи с утратой необходимости приобретения товара | ЭА | Отменена

## НСИ
Поступило для объявления | ЭА
Готовится к объявлению | ПЭА
Открытие | ЗОИ
Рассмотрение | ПЗОИ
Торги
Контракт
Несостоялась
Отменена

## Сведения
Еженедельно отправляется информация по закупкам по следующим адресам (эл.почта): | Описание:
Лист НСИ содержит перечисления для "Вид закупки" и "Статус"
Цвет в колонке "Статус" настроен через условное форматирование.