## Лист1
"Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске"
приложение №1 к ППР № 23.020-ППР24/22 лист 3.1 (усиление конструкций), 23.020-ППР24/22 лист 2 (демонтажные работы)
№ п/п | Наименование работ | Необходимые механизмы | Проект
1 | Монтаж балок Б1-Б3 (сварка проектных стыков и соединений, расклинка плиты перекрытия) | Кран 60тн (подъем балок), подъемник телескопический ОММЕ - 2 шт (устройство балки в проектное положение) | 23.020.0.01 -КР лист 48
2 | Устройство шпренгельных затяжек двухскатных балок: установка верхнего упора (резка и последующая сварка непосредственно по месту из-за невозможности монтажа в собранном виде, шлифование нижней части балки для установки нижнего упора, подача арматурной заготовки и установка в проектное положение (крепление, затяжка, проводимые испытания) | подъемник телескопический ОММЕ -2 шт, кран 25тн | 23.020.0.01 -КР лист 47
3 | Устройство усиления плит перекрытия 1,5х6м (устройство, сварка проектных стыков и соединений) | подъемник телескопический ОММЕ | 23.020.0.01 -КР лист 49
4 | Демонтаж конструкций подвесного потолка (армстронг, потолка из ГКЛ) | подъемник телескопический ОММЕ | 23.020.0.01 -АР.Д лист 7, п.6
5 | Демонтаж металлической подсистемы крепления потолков, демонтаж архитектурных форм люстр | подъемник телескопический ОММЕ | 23.020.0.01 -АР.Д лист 7, п.6
6 | Устройство сплошного перепирания плит перекрытия подвала в осях 9-14/В-Г для возможности использования подъемника телескопического ОММЕ | опалубка | запись в ЖАН от 04.11.2024 г.