| Протокол производственного совещания №26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11" |  |  |  |  |
| от 14 марта 2025 года |  |  |  | г. Минск |  |  |
| Место проведения совещания: Прорабская СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» |  |  |  |  |  |
| Председательствовал: |  |  |  |  |  |
| Главный инженер СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» - Повод Денис Владимирович |  |  |  |  |  |
| Присутствовали: |  |  |  |  |  |
| ОАО «Стройтрест №1» |  |  |  |  |  |
| Дятко К.В. |  |  | -прораб СУ-94 |  |  |  |
| Сыпер К.И. |  |  | -прораб СУ-67 |  |  |  |
| Радына Г.М. |  |  | -нач.управления СУ-4 |  |  |  |
| Серединский Е.М. Гаврищенко А.А. Жиглинский И.В. |  |  | -прораб УВСР -нач.уч. УСР -зам.ген.директора |  |  |  |
| Бублик В.А. |  |  | -ген.директор |  |  |  |
| Бортник В.В. -гл.инженер СУ-67 Сикорский А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1» 1.Приступить к работам по благоустройству согласно предоставленного графика срок- до 01.04.2025 УМ-1 ОАО «Стройтрест № 1» 1.Передать фронт работ под благоустройство (задний двор) срок- до 31.03.2025 СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1» 1.Завершить работы по устройству вентфасада с монтажом плиты срок- до 10.05.2025 2.Завершить работы по чистовой отделке на отм.+16,500(6эт) срок- до 15.04.2025 +9,900(4эт) срок- до 31.03.2025 +6,600(3эт) срок- до 15.04.2025 УВСР ОАО «Стройтрест № 1» 1.Выполнить чистовые сантехнические работы на отм.+16,500(6эт.) срок- до 25.04.2025 +9,900(4эт.) срок- до 11.04.2025 +6,600(3эт.) срок- до 25.04.2025 ЖКК ОАО «Стройтрест №1» 1.Передать фронт работ под зашивки и закладки стен и потолка на отм.-3,300(подвал), срок- до 21.03.2025 +0,000(1этаж) УСР ОАО «Стройтрест № 1» 1.Завершить работы по прокладке силового кабеля 0,4кВ срок- до 24.03.2025 СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» 1.Приступить к работам по устройство 2 слоя кровли срок- до 19.03.2025 2.Приступить к монтажу лючков срок- до 19.03.2025 3.Передать фронт работ под монтаж оборудования и мебели +16,500(6эт.) срок- до 16.04.2025 +9,900(4эт.) срок- до 01.04.2025 +6,600(3эт.) срок- до 16.04.2025 4.Завершить работы по устройству крыльца КР4 срок- до 21.03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол вел: гл. инженер СУ-94 Повод Д.В. тел: 8029 666 60 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |