СОГЛАСОВАНО:                                                                	СОГЛАСОВАНО:                                                        	УТВЕРЖДЕНО:

Директор                                                                              		Директор                                                       		Заместитель генерального

УП «УКС Мингорисполкома» 					ООО «Риверсайд Девелопмент     				директора

Лимитед»                                         				УП «МИНГАЗ»

_____________ А.К.Бобарико   					____________ А.Д.Русакович      				___________А.В.Денисик

«___»______________2025						«___»______________2025					«___»______________2025

Дорожная карта по строительству объектов газораспределительной системы

для реализации инвестпроекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег»

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 2 очередь строительства. Строительство газопровода высокого давления и ПГРП для котельной 88МВт. |  |  |  |
| 1 | Поставка импортного оборудования для ПГРП | УП «МИНГАЗ» | Июль 2025 года |
| 2 | Выполнение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию | ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга» УП «МИНГАЗ» УП «УКС Мингорисполкома» | Декабрь 2025 года * |
| 3 | Передача затрат по строительству ПГРП на баланс ГП «Минсккоммунтеплосеть» | УП «МИНГАЗ» УП «УКС Мингорисполкома» ГП «Минсккоммунтеплосеть» | 1 квартал 2026 года * |
| Газоснабжение объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 3 очередь строительства. Строительство газопровода высокого давления и ГРП для котельной 10МВт на территории застройки зоны 1В. |  |  |  |
| Мероприятия и сроки их реализации будут определены после предоставления со стороны ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» исходных данных для реализации объектов застройки зоны 1В. |  |  |  |

Примечание:

*- ввод в эксплуатацию объекта и передача затрат в установленный срок возможны при завершении УП «УКС Мингорисполкома» не позднее ноября 2025 года строительно-монтажных и пусконаладочных работ по котельной 88МВт.

Начальник управления

капитального строительства

УП «МИНГАЗ»                                                                                                                                                                    В.А.Рудько

04 Токарчук 299 28 91

17.03.2025