13.03.2025

ПРОТОКОЛ №15
производственного совещания по объекту: «Возведение больницы с поликлиникой в г.Заславле. 1-я очередь строительства»

Присутствовали:

Алехин К.А – руководитель проекта УКС Миноблисполкома

Боркин Я.В – главный инженер ОАО «Стройтрест №1»

Байтингер А.О – главный инженер СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

Хомич О.А. – заместитель начальника СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

Радыно Г.М – начальник СУ-4  ОАО «Стройтрест №1»

Назаренко К.М  – заместитель директора  «СМУ-215»

Березин К.А –  директор ООО «ТендерПро»

Кананович А. – прораб УСР ОАО «Стройтрест №1»

Заказчику, Проектной организации

- Выдать ПСД  по водопонижению для устройства  сетей канализации К1 (на участке кол.№8- №16) до 20.03.25 (3-й срок)

- Внести в ПСД недостающее количество  монолитного полистиролбетона в соответствии с переданными расчетами (письмо №117 от 17.01.2025) до 20.03.25 (3-й срок)

- Выдать ПСД по устройству дренажных колодцев ТС до 17.03.25

4.   Обеспечить регулярное проведение Техсовета с участием Заказчика и Проектной организации.

5. Выделить пусковой комплекс по РП до 20.03.25

6. Выдать ПСД по доп. акту по НСС (УСР) до 20.03.25

7. Передать Генподрядчику ССР и локальные сметы

Подрядным организациям

- Обеспечить выполнение доведенного по инженерной подготовке задания в марте 2025г:

- СУ-19         544 000

- СУ-4            90 000

- УСР              8 000

- УВСР           132 000

- Тендер Про  50 000

774 000

СУ-19

- Выполнить 1-ый слой кровли 100%  до 31.03.25

- Передать фронт работ под устройство вентфасада на 1-й захватке до 25.03.25

- Выполнить устройство наружных стен здания на участке по оси 15/М-Т до отм.+17,500

- Разработать график устройства кладки наружных стен

- Проработать перенос бытового городка для передачи СУ-4 под благоустройство

ТЕНДЕР ПРО

- Выполнить устройство кабельных линий и обеспечить поставку/монтаж ТП до 20.03.25

- Повторно направить письмо Заказчику о выделении пускового комплекса РП.

СУ4

- Устройство внеплощадочной теплотрассы на участке от камеры К2 до прокола: смонтировать лотки на участке с жб каналом  до 14.02.25

СМУ-215

- Предоставить Заказчику исполнительную документацию по выполненной  теплотрассе от ТК1 до УГ4 (угол детского сада) до 20.03.25

- Выполнить устройство дренажа и дренажного колодца ДК5.1, ДК8 до 20.03.25

- Приступить к устройству пешеходной дорожки на участке от перекрестка до детского сада с марта 2025г.

- Обеспечить наведение и поддержание порядка по участкам устройства внеплощадочных тепловых сетей

- Завершить все общестроительные работы трубопроводах Д=377,325,219 с оформлением актов промывки и гидравлики до 19.03.2025г

- Выполнить устройство дренажного колодца УТ8 и предоставить исполнительную документацию для корректировки ПСД.

СУ-67

- Предоставить график работ по устройству вентфасада. Приступить к устройству вентфасада с 31.03.2025г

УСР

- Нарастить колодцы наружных сетей  связи (замечание Белтелеком) до 20.03.25

Протокол вел

Производитель работ Казакевич А.