## мин.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СКУЛЬПТУРНЫЙ КОМБИНАТ" ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ"
ГРАФИК
производства работ по созданию комплекса тематических скульптурных композиций размером 17х4м в количестве 6 шт. из бронзы и гранита для фасада здания Национального исторического музея Беларуси
№ | Этапы работ | 2025 год | [6 empty] | 2026 год
|  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
1 | Создание эскизного проекта | 2025 год июнь: 97981.65
2 | Создание эскиза М1:20, рабочей модели М1:10 | 2025 год июнь: 381669.26; 2025 год июль: 340850.92; 2025 год август: 340850.92; 2025 год сентябрь: 340850.92; 2025 год октябрь: 340850.92; 2025 год ноябрь: 340850.92
3 | Создание модели в мягком материале в величину сооружения | 2025 год сентябрь: 1996460.12; 2025 год октябрь: 1903801.67; 2025 год декабрь: 1903801.67; 2026 год январь: 1903801.67; 2026 год март: 1903801.67; 2026 год апрель: 1903801.67
4 | Гипсовая формовка | 2025 год ноябрь: 287686.75; 2025 год декабрь: 281310.29; 2026 год февраль: 281310.29; 2026 год март: 281310.29; 2026 год май: 281310.29; 2026 год июнь: 281310.29
5 | Литьё в бронзе | 2026 год январь: 2705258.3; 2026 год февраль: 2585498.1; 2026 год апрель: 2585498.1; 2026 год май: 2585498.1; 2026 год июль: 2585498.1; 2026 год август: 2585498.1
6 | Доставка, установка на проектное место | 2026 год март: 275662.31; 2026 год апрель: 271775.59; 2026 год май: 271775.59; 2026 год июнь: 271775.59; 2026 год июль: 271775.59; 2026 год август: 271775.59
7 | Гранитные работы | 2026 год март: 132000; 2026 год апрель: 132000; 2026 год май: 132000; 2026 год июнь: 132000; 2026 год июль: 132000; 2026 год август: 132000
| ИТОГО: | 479650.91 | 340850.92 | 340850.92 | 2337311.04 | 2244652.59 | 628537.67 | 2185111.96 | 4609059.97 | 2866808.39 | 2592774.27 | 4893075.36 | 3270583.98 | 685085.88 | 2989273.69 | 2989273.69
ВСЕГО: 33452901,24 рублей с НДС по ставке 20%, в том числе:
| на 2025год | 2025 год июнь: 8556966.01; 2025 год июль: рублей с НДС по ставке 20%
| на 2026 год | 2025 год июнь: 24895935.23; 2025 год июль: рублей с НДС по ставке 20%
33452901.24
Директор
_________________ С.А. Коноваленко