| Протокол производственного совещания №43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11" |  |  |  |  |
| от 18 июля 2025 года |  |  |  | г. Минск |  |  |
| Место проведения совещания: 4 этаж пом.22 |  |  |  |  |  |
| Председательствовал: |  |  |  |  |  |
| Главный инженер СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» - Повод Денис Владимирович, Заместитель генерального директора ОАО «Стройтрест №1» - Жиглинский Игорь Владимирович, Генеральный директор ОАО «Стройтрест №1» - Бублик Владимир Александрович |  |  |  |  |  |
| Присутствовали: |  |  |  |  |  |
| ОАО «Стройтрест №1» |  |  |  |  |  |
| Дятко К.В. |  |  | -прораб СУ-94 |  |  |  |
| Сергей Анатольевич |  |  | -УКС МГИ |  |  |  |
| Злобич Е.С. |  |  | -Начальник СУ-67 |  |  |  |
| Серединский Е.М. Гаврищенко А.А. Петрушин П.М. |  |  | -прораб УВСР -нач.уч.УСР -начальник УСР |  |  |  |
| Жуковский А.. |  |  | -гл.инженер УМ-1 |  |  |  |
| УКС МГИ 1.Передать проектную документацию в РЭС-5 срок- до 21.07.2025 2.Заключить договор с БТК и получить модем 3. Устранить замечания согласно письма №18-05/4101т п24, 26 |  |  |  |  |  |  |
| СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1» 1.Предоставить акты по ливневой канализации срок- до 16.07.2025 СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1» 1.Завершить работы по устройству фассада с вывозом оборудования и бытовых срок- до 25.07.2025 помещений 2.Завершить работы по декоративному оштукатуриванию актового зала(6этаж) с передачей срок- до 23.07.2025 фронта работ под устройство пультов управления 3.Выполнить покраску стояков приборов отопления по лестничным маршам срок- до 25.07.2025 УВСР ОАО «Стройтрест № 1» 1.Предоставить потребность в ревизионных лючках по помещениям для составления письма УСР ОАО «Стройтрест № 1» 1.Устранить замечания согласно письма №18-05/4101т п.14,16 срок- до 16.07.2025 2.Предоставить исполнительную документацию срок- до 21.07.2025 СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» 1.Заверить работы по устройству порталов в полном объеме срок- до 23.07.2025 2.Завершить работы по озеленению в полном объеме(с доп работами) срок- до 22.07.2025 3.Произвести монтаж электропривода на окно с фрамугой срок- до 22.07.2025 4.Вентиляция в лифтовых шахтах (проектное решение) 5.Акт ремавтодор срок- до 25.07.2025 6.Завершить работы по устройству потолка из ГКЛ на отм.0.000(1эт) срок- до 22.07.2025 7.Окраска ограждений в местах сварки срок- до 31.07.2025 8.Письмо по вопросу дренажа КР-5 срок- до 22.07.2025 9.Сроки получения актов и справок согласно сводной таблице «СпецМонтажГрупп» 1.Обеспечить комплексную сработку по опусканию лифтов срок- до 18.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол вел: гл. инженер СУ-94 Повод Д.В. тел: 8029 666 60 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |