## 31.08.2025
Список объектов по ГП УКС Заводского района г.Минска
Наименование объекта | Сроки реализации | в том числе: | Ориентировочная стоимость | Потребность в средствах на 2026-2030 годы
|  | сроки разработки проектной документации |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
Жилая застройка территории в границах улиц Ангарской – Магнитной. Проект застройки (с выделением очередей строительства) (распределительные, магистральные сети, ТП, ПНС, улица Магнитная, Ангарская, Проектируемая №1, удаление объектов растительного мира и перемещения земляных масс, благоустройство прилегающей территории (льготируемые по НДС), многоуровневая открытая автостоянка №9, 10 по г/п (льготируемая по НДС)) (включая проектные работы) | 1 очередь: 20.09.2021-07.03. 2023; 2 очередь: 25.09.2023 - 30.03.2025; 3 очередь: 16.10.2023-15.09.2025; 4 очередь 13.12.2022 - 19.02.2014 | разработана | 400000 | 400000 | 400000
Группа жилых домов в границах ул.Карвата - ул.Геологическая - ул.Высокая - ул.Связистов (1,2,3 очереди строительства) (благоустройство и озеленение территории (льготируемые, нельготируемые по НДС), гараж-стоянка открытого типа №9, 10, 11 по генплану (льготируемые по НДС), распределительные, магистральные сети, распределительные сети 10КВ, КПУТ №16 по генплану, ТП №12, 17 по генплану, ПНС №18 по генплану) (включая проектные работы) | 1 очередь: 31.05.2023-30.06. 2025; 2 очередь: 30.10.2024 - 30.01.2026; 3 очередь: 16.06.2025-31.10.2026 | разработана | 20764920 | 20764920 | 20764920
Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича (1,2,3 очереди строительства) (благоустройство и озеленение территории, внеплощадочные, распределительные сети, сети 10 кВ, ТП №6, ПНС, многоуровневая гараж-стоянка на 300 м/мест №5 по г/п (льтир. и нельготир. по НДС))) (включая проектные работы) | 1 очередь: 29.12.2023-30.09. 2025; 2 очередь: 19.06.2024 - 03.09.2025; 3 очередь: 18.09.2024-17.12.2025 | разработана | 3138880.66 | 3138880.66 | 3138880.66
Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Краснослободская, ул. Копыльская, Окружной проезд (внутриплощадочные инженерные сети, открытый паркинг на 90 м/м №3 по г.п., магистральные, распределительные сети, снос зданий и сооружений, демонтаж инженерных сетей (работы, льготируемые и не льготируемые по НДС) (включая проектные работы) | 29.03.2024 - 16.10.2025 | разработана | 907521.04 | 907521.04 | 907521.04
Комплексная застройка территории по ул.Макаенка. 1 очередь строительства (демонтаж и вынос инженерных сетей, снос строений и сооружений (льготируемые и нельготируемые по НДС))(включая проектные работы) | 28.02.2024 -30.06.2025 | разработана | 1000000 | 1000000 | 1000000
Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Геологическая-ул.Карвата. Микрорайон 1 (1,2,3,4 очереди строительства) (снос, распределительные сети, благоустройство и озеленение, ЦТП №12 по г/п, устройство теплового пункта в здании №18 по г/п, повысительная насосная станция №8 по генплану, кабельные сети 10кВ, сети связи, реконструкция ТП 4393 запроектирована для подключения жилого дома №10, трансформаторная подстанция №9 по генплану, с устройством подъездной дороги, гараж-стоянка №4,5 по г/п (льготируемые по НСД и нельготируемые по НДС)) (включая проектные работы) | 1 очередь:22.05.2024 -30.06.2025 2 очередь 28.07.2025 - 11.11.2025 | разработана | 10000000 | 10000000 | 7000000 | 3000000
Комплексная застройка в границах ул. Челюскинцев - ул. Омельянюка - ул. Одесская - ул. Пржевальского - ул. Ушакова - ул. Котовского. Микрорайон № 2 (включая очереди строительства) (включая проектные работы) | 3 квартал 2026 - 4 квартал 2027 | 2 кваратал 2026 | 1500000 | 1500000 | 500000 | 1000000
Возведение квартала жилой застройки по ул.Уручская в г.Минске (включая проектные работы) | 1 квартал 2027 - 4 квартал 2029 | 4 кваратал 2026 | 11000000 | 11000000 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Возведение квартала жилой застройки в границах ул.Кнорина, ул.Ватутина, ул.Суворова, ул.Волгоградская в г.Минске (включая проектные работы) | 4 квартал 2027 - 4 квартал 2029 | 3 кваратал 2026 | 400000 | 400000 | 200000 | 200000
Комплексная застройка территории по ул.Макаенка. Проект застройки. (2,3 очереди строительства) (распределительные инженерные сети, трансформаторная подстанция, повысительная насосная станция, благоустройство и озеленение территории, сети 10кВ (льготируемые и нельготируемые по НДС))(включая проектные работы) | 4 квартал 2025 - 2 квартал 2028 | разработана | 12000000 | 12000000 | 2000000 | 5000000 | 5000000
Группа жилых домов в квартале ул.Клумова, ул.Стахановская, ул.Чеботарева, ул.Щербакова с выделением очередей строительства в г.Минске (4 очередь строительства) (внутриплощадочные сети, благоустройство (льготируемые по начислению НДС)) (включая проектные работы) | 1 очередь: 05.07.2021- 04.09.2021; 2 очередь: 14.12.2020 - 28.02.2022; 3 очередь: 20.09.2021-20.04.2022; 4 очередь: 16.06.2023 - 08.08.2024 | разработана | 0 | 0
Возведение группы многоквартирных жилых домов по ул.Кулешова в г.Минске (включая проектные работы) | 4 квартал 2026 - 4 квартал 2027 | 3 квартал 2026 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Возведение группы многоквартирных жилых домов в границах просп.Независимости-ул.Курсанта Гвишиани в г.Минске (включая проектные раюоты) | 1 квартал 2026 - 2 квартал 2027 | 1 кваратал 2026 | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 3000000
Возведение многоквартирных жилых домов в квартале улиц Багратиона-Филимонова-первого переулка Металлистов в г.Минске (включая проектные раюоты) | 2 квартал 2026 - 1 квартал 2028 | 1 квартал 2026 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 500000 | 1000000
Многоквартиные жилые дома в границах ул.Брагинская- ул.Гая в г.Минске (включая проектные работы) | 4 квартал 2025 - 2 квартал 2027 нет договора подряда | разработана | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 500000
Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул.Волгоградской, Кнорина, Севастопольской. Поект застройки. 2-7 очереди строительства (включая проектные работы) | экспертиза декабрь 2025 завершен. | разработана | 300000 | 300000 | 300000
Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул.Волгоградской, Кнорина, Севастопольской. 1 очередь строительства (включая погашение задолженности за ранее выполненные работы) (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Комплексная жилая застройка территории в границах ул. Орловской - Старовиленского тракта - пер. Нововиленского. 2-ая очередь строительства. Многоквартирные жилые дома | 2 квартал 2026 - 4 квартал 2028 | разработана | 1900000 | 1900000 | 1000000 | 900000
Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Орловская - ул. Нововиленская - ул. Щедрина - ул. Гая в г. Минске (включая очереди строительства) (включая проектные работы) | 4 квартал 2025 - 4 квартал 2028 | Снос разработан проект застройки - 4 квартал 2026 | 15000000 | 15000000 | 1000000 | 7000000 | 7000000
Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Червякова - Каховской - Урожайной - Осипенко в г.Минске (проектные работы) | требуется реализация прав граждан. Снос | разработана по 1 оч. (снос) | 1800000 | 1800000 | 300000 | 1500000
"Застройка микрорайона Северный в г.Минске" (включая проектные работы) (включая очереди строительства) | Введены 1-3 очереди согласно договора | разработана | 12000000 | 12000000 | 5000000 | 5000000 | 2000000
Инженерно-транспортная инфраструктура ул.Проектируемая №28 в г.Минске | работы завершены. Ввод сентябрь 2025 | разработана | 2700000 | 2700000 | 2700000
Возведение комплексной жилой застройки вдоль Долгиновского тракта в г.Минске. Проект застройки (проектные работы) | 2 квартал 2027 - 4 квартал 2028 ОПП | 1 квартал 2027 | 600000 | 600000 | 200000 | 200000 | 200000
Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Выготского в г.Минске (проектные работы) | 4 квартал 2026 - 4 квартал 2027 | 3 квартал 2026 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 500000
Возведение многоквартирного жилого дома на пересечении просп. Рокоссовского - 2-ой Велосипедный пер. в г.Минске (включая проектные работы) |  | не подписан акт выбора Кухаревым | 600000 | 600000 | 200000 | 200000 | 200000
"Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Орловская - ул. Нововиленская - ул. Щедрина - ул. Гая в г.Минске". 1 очередь строительства. Жилой дом № 44 по генплану | необходима реализация прав граждан |  | 19000000 | 19000000 | 12000000 | 7000000
Возведение общежития в жилом районе Лебяжий в границах ул.Княгининская, ул.Ильянская в г. Минске" (включая проектные работы) | 2 квартал 2026 - 4 квартал 2027 | 1 квартал 2026 | 9500000 | 9500000 | 7000000 | 2500000
Возведение общежития в жилом районе Лебяжий по ул.Мястровской в г. Минске" (включая проектные работы) | 2 квартал 2026 - 4 квартал 2027 | 1 квартал 2026 | 9500000 | 9500000 | 7000000 | 2500000
Возведение велодорожки по ул. Голодеда в г.Минске (проектные работы) | 1 квартал 2026 - 3 квартал 2026 | 4 квартал 2025 | 1450000 | 1450000 | 1450000
Возведение инженерных сетей к жилому дому, расположенному по адресу: г.Минск, ул. Подлесная, 10 (проектные работы) | 1 квартал 2027 - 1 квартал 2028 | 4 квартал 2026 | 600000 | 600000 | 200000 | 200000 | 200000
Реконструкция ул.Геологической от пересечения с ул.Карвата до здания №89 по ул.Геологическая в г.Минске (включая проектные работы) | 1 квартал 2027 - 4 квартал 2028 | 4 квартал 2026 | 7500000 | 7500000 | 500000 | 5000000 | 2000000
Благоустройство и озеленение нарушенных земель г.Минска по ул.Андреевской, 28 (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос неиспользуемого административно-хозяйственного здания по пер.Калининградский, 17 в г.Минске (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Благоустройство и озеленение нарушенных земель г.Минска в границах пр.Независимости - ул.Курсанта Гвишиани (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос капитальных строений по ул. Щетовка, 8, 10 в г.Минске (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос капитального строения с инвентарным номером 500/С-6543 по пер. Инструментальный, д. 8 в г.Минске (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос здания общежития по адресу: г.Минск, ул.Рыбалко, 15 (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос здания общежития по адресу: г.Минск, ул.Стрелковая, 11 (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос здания общежития по адресу: г.Минск, ул.Станиславского, 11 (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос капитальных строений по адресу: г.Минск, ул.Доватора, 6/1, 6/2, 6/3 (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Снос 72 металлических гаражей по ул.Бехтерева в г.Минске (включая проектные работы) | 3 квартал 2026 - 4 квартал 2027 | 2 кваратал 2026 | 200000 | 200000 | 200000
Снос капитального строения по адресу: г.Минск, пер.Путепроводный 5-й, 2 (включая проектные работы) | 4 квартал 2025 - 1 квартал 2026 | 4 квартал 2025 | 200000 | 200000 | 200000
Возведение многофункционального комплекса в районе ул.Орловской, ул.Богдановича, ул.Некрасова, ул.Карастояновой в г.Минске (включая проектные работы) |  |  | 100000000 | 100000000 | 80000000 | 20000000
Возведение светофорного объекта на перекрестке пр-та Партизанского-ул.Васнецова в г.Минске (включая проектные работы) | 3 квартал 2026 - 4 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 500000 | 500000 | 500000
Реконструкция стадиона государственного учреждения образования "Средняя школа №69 г.Минска по ул.Авангардная, 42 (включая проектные работы) | 3 квартал 2026 - 4 квартал 2027 | 2 квартал 2026 | 2500000 | 2500000 | 500000 | 2000000
Строительство детского сада в границах ул. Ваупшасова - ул. Ключевая - ул.Таёжная (включая очереди строительства) (включая проектные работы) | 25.09.2023-15.09.2025 | разработана | 1000000 | 1000000 | 1000000
Строительство дошкольного учреждения образования № 7 по генплану в границах пр.Независимости - ул.Фогеля - ул.Гуртьева в г.Минске (включая проектные работы) |  |  | 0 | 0
Реконструкция здания по ул. Тикоцкого, 59 под учреждение специального образования для дальнейшего размещения в нем Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска (проектные работы) | 4 квартал 2025 - 1 квартал 2027 | 3 квартал 2025 | 10000000 | 10000000 | 7000000 | 3000000
Рекострукция здания учреждения здравоохранения "Минский городской клинический наркологический центр" по ул.Передовой, 11 под общежитие гостиничного типа для учащихся учреждения образования "Минский государственный колледж цифровых технологий" (включая проектные работы) | 2 квартал 2027 - 3 квартал 2028 | 1 квартал 2027 | 600000 | 600000 | 200000 | 200000 | 200000
Реконструкция помещения образовательного, воспитательного и научного назначения, расположенного по адресу: г.Минск, пр-т Партизанский , д.70А, пом.2 (включая проектные работы) | 4 квартал 2026 - 3 квартал 2027 | 3 квартал 2026 | 400000 | 400000 | 200000 | 200000
Национальный футбольный стадион. Инженерная и транспортная инфраструктура (включая очереди строительства 1, 2, 3, 4, 5, 6) (включая проектные работы) | 1 очередь: 11.05.2020- 10.07.2020; 2 очередь: 08.06.2020-22.07.2020; 3 очередь: 20.09.2021 - 04.05.2022; 4 очередь: 25.04.2025 - 24.05.2025; 5 очередь 08.2025 - 01.2026 6 очередь: 23.12.2024 - 22.03.2025 | разработана | 500000 | 500000 | 500000
Реконструкция сооружения специализированного физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, расположенного на пересечении ул.Ташкентской и ул.Голодеда в г.Минске (проектные работы) | 3 квартал 2026 - 3 квартал 2027 | 2 квартал 2026 | 2300000 | 2300000 | 500000 | 1800000
Возведение административного здания по ул. Ташкентской, 40 в г.Минске (проектные работы) | 1 квартал 2027 - 3 квартал 2028 | 4 квартал 2026 | 15500000 | 15500000 | 500000 | 7000000 | 8000000
Реконструкция с реставрацией Дворца гражданских обрядов и прилегающей территории по ул. Коммунистическая, 8 в г.Минске (включая проектные работы) | 3 квартал 2025 - 2 квартал 2026 | 3 квартал 2025 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Реконструкция с капитальным ремонтом кинотеатра "Москва" (включая проектные работы) (включая погашение задолженности за ранее выполненные работы)+СР-ВА КИНОВИДЕОПРОКАТА |  |  | 0 | 0
Реконструкция зданий государственного учреждения «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска» со строительством новых корпусов, сносом строений с выделением очередей строительства (включая проектные работы) | 1 очередь : 21.06.2023-07.09.2025 | разработана | 80000000 | 80000000 | 30000000 | 48000000 | 2000000
Строительство дома-интерната в квартале ул.Веснинка-пер.Веснинка-просп.Победителей в г.Минске (включая проектные работы) | Начало сентябрь-октябрь 2025 г..Завершение 1 кв. 2026г. | разработана | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | 375361321.7 | 211661321.7 | 130900000 | 30800000 | 2000000 | 0