## 2025
График строительства на 2025–2028 годы
№ пп | Наименование объекта | Начало СМР/Процент строительной готовности объектов на стадии строительства | Ориентировочный срок предоставления фронта работ для устройства наружных инженерных сетей | Ориентировочный срок приёмки объекта в эксплуатацию
1 | "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег" 1 очередь строительства. Застройка в границах ул. Проектируемая №7 - ЛР2 - проезд проектируемый №2
1.1 | Жилой дом №9 по г/п | 20% | Октябрь 2025 г. | III квартал 2026 г.
1.2 | Жилой дом №10 по г/п | 41% | Август 2025 г. | III квартал 2026 г.
1.3 | Жилой дом №15 по г/п | 43% | Август 2025 г. | III квартал 2026 г.
1.4 | Жилой дом №17 по г/п | 12% | Октябрь 2025 г. | IV квартал 2026 г.
1.5 | Жилой дом №18 по г/п | 22% | Октябрь 2025 г. | IV квартал 2026 г.
2 | Квартал 2. «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая № 7 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 2
2.1 | Жилой дом №2.1 по г/п | 91% | предоставлен | IV квартал 2025 г.
2.2 | Жилой дом №2.2 по г/п | 92% | предоставлен | III квартал 2025 г.
2.3 | Жилой дом №2.3 по г/п | 100% | предоставлен | август 2025 г.
2.4 | Жилой дом №2.4 по г/п | 85% | предоставлен | IV квартал 2025 г.
2.5 | Жилой дом №2.5 по г/п | 100% | предоставлен | август 2025 г.
2.6 | Жилой дом №2.6 по г/п | 45% | предоставлен | II квартал 2026 г.
2.7 | Жилой дом №2.7 по г/п | 67% | предоставлен | I квартал 2026 г.
2.8 | Детский сад №2.8 по г/п | 100% | предоставлен | август 2025 г.
2.9 | Гараж стоянка №2.9 по г/п | 75% | предоставлен | III квартал 2025 г.
3 | Квартал 3. «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9
3.1 | Жилой дом №3.1 по г/п | 1% | 2026-04-26 12:00 | 2027-01-26
3.2 | Жилой дом №3.2 по г/п | 2025-09-15 | 2026-06-16 12:00 | 2027-03-18
3.3 | Жилой дом №3.3 по г/п | 5% | 2026-03-16 12:00 | 2027-03-17 12:00
3.4 | Жилой дом №3.4 по г/п | 12% | 2026-03-16 12:00 | 2027-03-17 12:00
3.5 | Жилой дом №3.5 по г/п | 15% | 2026-02-15 | 2027-11-15
3.6 | Жилой дом №3.6 по г/п | 20% | 2026-02-15 | 2026-09-15
3.7 | Жилой дом №3.7 по г/п | 20% | 2026-02-15 | 2026-10-15
3.8 | Жилой дом №3.8 по г/п | 9% | 2026-02-15 | 2026-12-15
3.9 | Жилой дом №3.9 по г/п | 12% | 2026-02-15 | 2026-10-15
3.10 | Жилой дом №3.10 по г/п | 1% | 2026-05-15 12:00 | 2027-03-15
3.11 | Гараж стоянка №3.13 по г/п | 20% | Февраль 2026 г. | Май 2026 г.
4 | Квартал 4. «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая № 2 – ЛР2
4.1 | Жилой дом №4.1 по г/п | 2025-10-15 | 2026-07-16 12:00 | 2027-04-17
4.2 | Жилой дом №4.2 по г/п | 2025-10-15 | 2026-07-16 12:00 | 2027-04-17
4.3 | Жилой дом №4.3 по г/п | 2025-09-15 | 2026-06-16 12:00 | 2027-03-18
4.4 | Жилой дом №4.4 по г/п | 2025-09-15 | 2026-06-16 12:00 | 2027-03-18
4.5 | Жилой дом №4.5 по г/п | 2025-09-15 | 2026-06-16 12:00 | 2027-03-18
4.6 | Жилой дом №4.6 по г/п | 2025-09-15 | 2026-06-16 12:00 | 2027-03-18
4.7 | Жилой дом №4.7 по г/п | 2025-11-15 | 2026-08-16 12:00 | 2027-08-17 12:00
4.8 | Жилой дом №4.8 по г/п | 1% | 2026-05-20 12:00 | 2027-02-19
4.9 | Школа на 1020 мест №4.9 по г/п | 2025-10-15 | 2026-07-16 12:00 | II квартал 2028 г.
5 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал № 5. Застройка в границах ул. Проектируемая № 7 - ЛР2».
5.1 | Жилой дом №5.1 по г/п | 2026-01-15 | 2026-10-16 12:00 | 2028-01-17
5.2 | Жилой дом №5.2 по г/п | 2026-05-15 | 2027-02-13 12:00 | 2028-05-16
5.3 | Жилой дом №5.3 по г/п | 2026-08-15 | 2027-05-16 12:00 | 2028-08-16
5.4 | Жилой дом №5.4 по г/п | 2026-06-15 | 2027-03-16 12:00 | 2028-06-16
5.5 | Жилой дом №5.5 по г/п | 2026-12-15 | 2027-09-15 12:00 | 2028-06-16
5.6 | Жилой дом №5.6 по г/п | 2026-10-15 | 2027-07-16 12:00 | 2028-04-16
5.7 | Жилой дом №5.7 по г/п | 2026-09-15 | 2027-06-16 12:00 | 2028-03-17
5.8 | Жилой дом №5.8 по г/п | 2026-11-15 | 2027-08-16 12:00 | 2028-05-17
5.9 | Жилой дом №5.9 по г/п | 2026-11-15 | 2027-08-16 12:00 | 2028-08-16 12:00
5.10 | Жилой дом №5.10 по г/п | 2026-10-15 | 2027-07-16 12:00 | 2028-04-16
5.11 | Жилой дом №5.11 по г/п | 2026-09-15 | 2027-06-16 12:00 | 2028-03-17
5.12 | Жилой дом №5.12 по г/п | 2026-07-15 | 2027-04-15 12:00 | 2028-01-15
5.13 | Жилой дом №5.13 по г/п | 2026-05-15 | 2027-02-13 12:00 | 2027-11-15
5.14 | Жилой дом №5.14 по г/п | 2026-05-15 | 2027-02-13 12:00 | 2027-11-15
5.15 | Жилой дом №5.15 по г/п | 2026-08-15 | 2027-05-16 12:00 | 2028-02-15
5.16 | Жилой дом №5.16 по г/п | 2026-03-15 | 2026-12-14 12:00 | 2027-09-15
5.17 | Жилой дом №5.17 по г/п | 2026-04-15 | 2027-01-14 12:00 | 2027-10-16
6 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал №6. Застройка в границах ул. Проектируемая №2 - ул. Проектируемая №5 - ул. Проектируемая №6 - ул. Проектируемая №7».
6.1 | Жилой дом №6.1 по г/п | 2026-10-15 | 2027-07-16 12:00 | 2028-04-16
6.2 | Жилой дом №6.2 по г/п | 2026-08-15 | 2027-05-16 12:00 | 2028-02-15
6.3 | Жилой дом №6.3 по г/п | 2026-09-15 | 2027-06-16 12:00 | 2028-03-17
6.4 | Жилой дом №6.4 по г/п | 2026-05-15 | 2027-02-13 12:00 | 2027-11-15
6.5 | Жилой дом №6.5 по г/п | 2026-02-15 | 2026-11-16 12:00 | 2027-08-18
6.6 | Жилой дом №6.6 по г/п | 2026-06-15 | 2027-03-16 12:00 | 2028-03-16 12:00
6.7 | Жилой дом №6.7 по г/п | 2026-01-15 | 2026-10-16 12:00 | 2027-07-18
6.8 | Жилой дом №6.8 по г/п | 2025-12-15 | 2026-09-15 12:00 | 2027-06-17
6.9 | Жилой дом №6.9 по г/п | 2025-12-15 | 2026-09-15 12:00 | 2027-06-17
7 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал №7. Застройка в границах ул. Проектируемая №2 - ул. Проектируемая №5 - ул. Проектируемая №6 - ул. Проектируемая №7».
7.1 | Жилой дом №7.1 по г/п | 2026-09-15 | 2027-06-16 12:00 | 2028-03-17
7.2 | Жилой дом №7.2 по г/п | 2026-11-15 | 2027-08-16 12:00 | 2028-05-17
7.3 | Жилой дом №7.3 по г/п | 2026-07-15 | 2027-04-15 12:00 | 2028-01-15
7.4 | Жилой дом №7.4 по г/п | 2026-06-15 | 2027-03-16 12:00 | 2027-12-16
7.5 | Жилой дом №7.5 по г/п | 2026-04-15 | 2027-01-14 12:00 | 2027-10-16
7.6 | Жилой дом №7.6 по г/п | 2026-04-15 | 2027-01-14 12:00 | 2028-01-15 12:00
7.7 | Жилой дом №7.7 по г/п | 2026-03-15 | 2026-12-14 12:00 | 2027-09-15
7.8 | Жилой дом №7.8 по г/п | 2026-03-15 | 2026-12-14 12:00 | 2027-09-15
7.9 | Жилой дом №7.9 по г/п | 2026-01-15 | 2026-10-16 12:00 | 2027-07-18
7.10 | Жилой дом №7.10 по г/п | 2026-01-15 | 2026-10-16 12:00 | 2027-07-18
7.11 | Жилой дом №7.11 по г/п | 2026-02-15 | 2026-11-16 12:00 | 2027-08-18
8 | «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» 1 очередь строительства. Квартал №8. Застройка в границах ул. Проектируемая №2- ул. Проектируемая №6-ул. Проектируемая №7- ул. Проектируемая №8».
8.1 | №№ 8.1.1-8.1.7, 8.2.1-8.2.6, 8.2.8, 8.3.1-8.3.8, 8.3.12, 8.3.13, 8.4.1-8.4.9, 8.4.11, 8.4.12, 8.2.7, 8.3.10, 8.4.10, 8.3.9, 8.3.11 по г.п | 2026-04-15 | 2027-01-14 12:00 | 2028
8.2 | Жилой дом №8.5 по г/п | 2026-12-15 | 2027-09-15 12:00 | 2028-06-16