ВВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА 2025 ГОД

| № п/п | Наименование объекта строительства | Начало строительства по договору подряда | ПОС, мес. | Планируемые сроки завершения работ в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 КВАРТАЛ |  |  |  |  |  |
| 1 | Торгово-общественного помещения №5.1, 5.2, 5.3 по г.п. в составе объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко - ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в г. Минске". 2-я очередь строительства. Жилые дома "Корабль" №№3.1, 3.2 по г.п., торгово-общественного помещения №5.1, 5.2, 5.3 по г.п." 93,74% | май 22 | 24 | сентябрь |
| 2 | «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко – ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в г. Минске». Проект застройки. 2-я очередь строительства 96,98% | фев. 21 | 22,5 | сентябрь |
| 3 | "Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне "Сокол" в г. Минске". Проект застройки. 2-я очередь строительства 75,71% | мар. 21 | 14 | сентябрь |
| 4 | Устройство подпорных стен на территории жилой усадебной застройки для многодетных семей в микрорайоне Сокол в г. Минске 66,94% | янв.24 | 5 | сентябрь |
| 4 КВАРТАЛ |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация с элементами реконструкции здания УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска», ул. Якубовского, 33 (включая проектные работы) (перенесенные работы) 97,51% | фев.23 | 16 | октябрь |
| 6 | Снос незавершенного строительством объекта «Паркинг (гараж-стоянка) № 8 по генплану в микрорайоне «Сухарево-2» в г. Минске 0% | июн./ июл. 25 | - | октябрь |
| 7 | Снос незавершенного строительством объекта «Паркинг (гараж-стоянка) № 33 по генплану в микрорайоне «Сухарево-2» в г.Минске 0% | июн./ июл. 25 | - | октябрь |
| 8 | «Строительство группы многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения № 7, № 8 по г/п по ул. Р. Люксембург и многоуровневой автостоянки». Жилой дом №8 по генплану. 69,92% (по ПОС – 15.06.2025) | апр. 24 | 14 | ноябрь |
| 9 | Застройка территории в границах ул. Янковского, Горецкого. Ул. Проектируемая № 1, ул. Проектируемая № 2» в г. Минске (включая очереди строительства) (включая проектные работы) – расширение дороги, ИТИ 69,54% | 1 оч.-22.07.24 2 оч.-03.01.25 | 1 оч.-5 2 оч.-7,5 | ноябрь |
| 10 | Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина. Квартал № 4». Проект застройки. (1,2, очередь строительства) 45,54% | 1 оч.-28.08.23 2 оч.-15.01.24 | 1 оч.-10,5 | ноябрь |
| 11 | Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон № 1. 1-я очередь строительства – парковка 74,03% | фев.23 | 20 | декабрь |
| 12 | «Строительство встроенных помещений общественного назначения и встроенно-пристроенной 2-этажной подземной автостоянки по ул. Берута в г. Минске» 52,12% | сент.24 | 7 | декабрь |
| 13 | «Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина. Квартал № 4». Проект застройки. (1-я очередь строительства) Многоквартирный жилой дом №2 по генплану 65,84% | май 24 | 15 | декабрь |
| 14 | Капитальный ремонт с модернизацией и благоустройством прилегающей территории здания ГУО «Ясли-сад №422 г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Одинцова, 16 33,72% | июл.24 | 9,5 | декабрь |
| 15 | Общеобразовательная школа на 1020 мест с бассейном в границах жилой застройки ул. Разинской, пр. Жукова, ул. Грушевской, ул. Щорса в г.Минске». 1 очередь строительства. Снос жилых и нежилых строений 86,03% | авг. 21 | 1,5 | декабрь |
| 16 | "Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне "Сокол" в г. Минске". Жилой дом №4 по генплану 30,49% | фев. 25 (24.02.2025) | 9 | декабрь |
| 17 | "Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне "Сокол" в г. Минске". Жилой дом №5 по генплану 36,16% | мар. 25 (20.03.2025) | 8,5 | декабрь |

Малиновская (29) 671 49 07