ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта

«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе

ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

г. Минск

02.09.2025

Присутствовали:

Фролов Ю.Н.

Кухарев В.Е.

Черников А.В.

Вороницкий В.В.

Журавлев Ф.И.

Храмой А.В.

Котов М.Н.

Бобарико А.К.

Зизов В.В.

Ведерчик А.М.

Ермолович А.Г.

Латушкин В.С.

Опанасенко С.И.

РЕШИЛИ:

решений

архитектурно-художественных

варианты

. Доработать

1

различные

экспозициии

постоянной

представить

и

атриума,

варианты исполнения в Правительство Республики Беларусь

и

Адинистрацию Президента Республики Беларусь.

Отв. - Шляхтин Д.Е., Котов М.Н., Зизов В.В.

помощник Президента - инспектор по г. Минску;

председатель Мингорисполкома;

заместитель председателя Мингорисполкома;

района

глава

администрации

центрального

г. Минска;

РУП

заместитель генерального директора

«Е лавгосстройэкспетиза»;

директор ЕУ «Национальный исторический музей

Республики Беларусь»;

ЕУ

директор

строящегося

«Дирекция

Национального исторического музея Республики

Беларусь»;

директор УП «УКС Мингорисполкома»;

директор УП «Минскпроект»;

генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»;

генеральный директор УП «Минскзеленстрой»;

генеральный

директор

ЕП

«УДМСиБ

Мингорисполкома»;

директор УП «Художественный комбинат».

Срок-11.09.2025

(

Повторно до

05.09.2025)

2

(

Повторно до

26.08.2025)

Повторно до

(

20.08.2025)

2

. Министерству культуры РБ (заказчику) проработать вариаты

визуализации атриума (витраж, панно, мультимедиа, стекло и т.д.) с

ориентировочной стоимостью работ и представить на согласование в

Адимистрацию Президента Республики Беларусь.

Отв. - Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок до 09.09.2025

(

Повторно до

02.09.2025)

3

. Проектной организации принять к сведению, что все задания по

внесению изменений в проектно-сметную документацию либо иные

от

заказчика

поручения

должны

исходить

исключительно

(

Дирекции

).

Отв. - Котов М.Н., Зизов В.В.

4

. Заказчику предоставить для проектной организации согласованные

задания по интерьерам центрального вестибюля, а также по

слаботочным и электрическим системам.

Отв. - Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок до 09.09.2025

5

. Проектной организации проанализировать задания Художественного

комбината по внесению изменений в разработанные разделы ПСД по

электрическим и слаботочным системам экспозиционных залов в

части необходимости замены трасс и изменения оборудования.

Во избежание срыва сроков устройства стяжки первого этажа

информацию предоставить до 05.09.2025.

Отв. - Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок до 09.09.2025

6

. Выдать проектную, в том числе сметную документацию по

внутренней отделке парадного холла музея.

Отв. - Зизов В.В., Котов М.Н.

Срок до 15.10.2025

7

. Выдать заключения по закупаемому оборудованию вентиляционных

приточек, газовому и водяному пожаротушению объекта.

Отв. - Зизов В.В., Котов М.Н., Бобарико А.К.

Срок до 09.09.2025

(

Повторно до

02.09.2025)

22.08.2025)

(

Повторно до

3

8

. Приступить к устройству стяжек пола первом этаже.

Отв. - Ведерчик А.М.

Срок до 15.09.2025

. Приступить к устройству утепления вентилируемого фасада.

9

Отв. - Ведерчик А.М.

Срок до 10.09.2025

витражей

10

.

Обеспечить

начало

поставки

на

объект

по

предварительно согласованному КМД.

Отв. - Крупинский В.М., Ведерчик А.М., Зизов В.В.

Срок - до 20.10.2025

11

. Комиссии (совету) под руководством Министерства культуры

Республики Беларусь осуществлять согласования и проверку

стоимости художественных и скульптурных работ, выполняемых на

объекте, с оформлением необходимых документов (протоколов,

справок и т.д).

Отв. - Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок - постоянно

. Включить в задание на проектирование выдачу технических

12

заключений по процедурам закупок инженерного обрудования,

входящего в состав объекта. Проектная организация выдает

технические

заключения

по

письму

заказчика

(

инженерной

организации).

Отв. - Зизов В.В., Котов М.Н., Бобарико А.К.

Срок - постоянно

13

.

КУП «Минский городской центр по ценообразованию в

строительстве» проверять правильность формирования стоимости

материалов по обращениям заказчика и подрядной организации.

Отв. - Рудько А.М., Котов М.Н., Ведерчик А.М.

Срок - постоянно

14

.

Направить

в

экспертизу

документацию

по

ограждению

территории Парка, включая озеленение, пешеходные дорожки, места

отдыха и т.д.

Отв. - Ермолович А.Г., Зизов В.В.

Срок -15.09.2025

30.08.2025)

(

Повторно до