## График платежей
Приложение 2
к договору строительного подряда
от 29.05.2025 № 250530
в редакции дополнительного соглашения № 5
График платежей при строительстве (выполнении работ)
Объект : | "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ ГУО "ЯСЛИ-САД N 446 Г. МИНСКА" ПО УЛ. ПЛЕХАНОВА, 54"
№ пп | Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, рублей | Стоимость прочих затрат, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  |  |  | аванс |  | отработка целевого аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  |  |  | текущий | целевой
1 | 2025 МАЙ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 2025 ИЮHЬ | 47433.73 |  |  | 0 |  |  |  | 47433.73
3 | 2025 ИЮЛЬ | 142566.27 |  | 99796.39 | 0 |  | 47433.73 | 147230.12 | 32566.27
(аванс на июль 2025г.)
4 | 2025 АВГУСТ | 796007.37 |  |  | 0 |  | 42769.88 | 42769.88
5 | 2025 СЕHТЯБРЬ | 683992.63 |  | 464794.84 | 0 |  | 796007.37 | 1260802.21
(аванс на сентябрь 2025г.)
6 | 2025 ОКТЯБРЬ |  |  | 0 | 0 |  | 219197.79 | 219197.79
7 | 2025 НОЯБРЬ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | 2025 ДЕКАБРЬ |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО 2025 ГОД | 1670000 | 0 | 564591.23 | 0 | 0 | 1105408.77 | 1670000
Заказчик |  | Первый заместитель директора-главный инженер |  |  | И.И. Жминько
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик |  | Заместитель директора по экономике и финансам |  |  | Е.С. Узгорок
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.