## ГПР с ПНР
Приложение
к договору строительного подряда
от 25.07.2025 №
График строительства (производства работ)
|  | Объект | МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ УЗ "2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА" УЛ.ЯКУБОВСКОГО,33. 2ПК
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1СЕHТЯБРЬ 2022 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ФЕВРАЛЬ 2023 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ФЕВРАЛЬ 2023 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ФЕВРАЛЬ 2023 | МАРТ 2023 | АПРЕЛЬ 2023 | МАЙ 2023 | ИЮHЬ 2023 | ИЮЛЬ 2023 | АВГУСТ 2023 | СЕHТЯБРЬ 2023 | ОКТЯБРЬ 2023 | НОЯБРЬ 2023 | ДЕКАБРЬ 2023 | ЯHВАРЬ 2024 | ФЕВРАЛЬ 2024 | МАРТ 2024 | АПРЕЛЬ 2024 | МАЙ 2024 | ИЮHЬ 2024 | ИЮЛЬ 2024 | АВГУСТ 2024 | СЕHТЯБРЬ 2024 | ОКТЯБРЬ 2024 | НОЯБРЬ 2024 | ДЕКАБРЬ 2024 | ЯHВАРЬ 2025 | ФЕВРАЛЬ 2025 | МАРТ 2025 | АПРЕЛЬ 2025 | МАЙ 2025 | ИЮHЬ 2025 | ИЮЛЬ 2025 | АВГУСТ 2025 | СЕHТЯБРЬ 2025
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.0633 | 0.9934 |  |  |  |  | 1.0066 | 1.0132 | 1.0207 | 1.0283 | 1.0359 | 1.0436 | 1.0513 | 1.0591 | 1.0669 | 1.0748 | 1.0828 | 1.0901 | 1.0974 | 1.1048 | 1.1122 | 1.119 | 1.1265 | 1.134 | 1.1416 | 1.1492 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569
|  |  | Неизменная договорная (контрактная) цена 1 ПК (доп соглашение № 32 Приложение 3) | [7 empty] | 24613381.14 |  |  |  |  | 26172024.6605 | 29265657.45 | 0 | 28225.02 | 46968.08 | 153844.27 | 170925.09 | 423772.05 | 669645.64 | 1511308.36 | 1368710.79 | 1315007.97 | 1198688.05 | 1110025.686 | 991907.4 | 501272.0708 | 1616101.3232 | 1783765.94 | 2137837.52 | 1884370.42 | 2114117.31 | 2331829.43 | 2771478.51 | 2738943.66 | 2396912.86 | [9 empty] | -1
|  |  | Неизменная договорная (контрактная) цена пересчет заработной платы по постановлению № 3 1 ПК (доп соглашение № 32 Приложение 3/2) | [7 empty] | -845329.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -839799.94 | -925633.15 | 0 | -4388.03 | -6473.82 | -21877.49 | -26927.16 | -35820.77 | -31739.48 | -41880.27 | -36636.61 | -53067.69 | -46784.45 | -60791.75 | -38820.22 | -15971.82 | -88015.88 | -86162.96 | -71682.36 | -72376.97 | -26417.72 | -27336.89 | -40372.15 | -70949.27 | -21139.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Неизменная договорная (контрактная) цена пересчет заработной платы по постановлению № 3 1 ПК (доп соглашение № 35 Приложение 3/2) | [7 empty] | 557566.26 |  |  |  |  | 553250.47 | 605570.33 | 0 | 4388.03 | 6473.82 | 21877.49 | 26927.16 | 35296.73 | 27629.15 | 33522.13 | 31272.47 | 47692.08 | 41680.62 | 44774.72 | 29353.98 | 12541.43 | 31722.78 | 21211.09 | 18580.46 | 18787.16 | 10027.54 | 11699 | 38332.03 | 70641.07 | 21139.39
|  |  | Стоимость дополнительных работ 1 ПК (доп соглашение № 32 Приложение 3) | [7 empty] | 205708.83 |  |  |  |  | 218735.34 | 250913.19 | 0 | 3.73 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 1120.83 | 1129.12 | 6552.54 | 1961.67 | 1154.37 | 0 | 0 | 0 | 5582.26 | 5616.45 | 10648.82 | 3130.54 | 20004.5 | 13793.38 | 6918.02 | 87001.37 | 86280.57
|  | объект 1. | ЗДАНИЕ УЗ 2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (МОДЕРНИЗАЦИЯ) (П2) | [6 empty] | -3066.17 | -3066.17 | -3260.25 |  | -3260.25 | -3260.25 | -3260.25 | -3771.74 | [22 empty] | -3771.74
|  | смета 1.503. | 2.19-01.П1 ТХ-ТС2ДОП.4 ДОП.СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКА УЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА | [6 empty] | -3066.17 | -3066.17 | -3260.25 | 0 | -3260.25 | -3260.25 | -3260.25 | -3771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3771.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 2 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 6 |  |  | -10.45 | -10.45 | -11.11 | 0 | -11.11 | -11.11 | -11.11 | -12.85 | [22 empty] | -12.85
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -10.45 | 0 | -10.45 | [25 empty] | -1
| 3 | Ж3-50-12 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (БЕЗ БОРТИКА)С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ 1200Х780Х750 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -3
| 4 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 8 |  |  | -56.94 | -56.94 | -60.54 | 0 | -60.54 | -60.54 | -60.54 | -70.04 | [22 empty] | -70.04
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | -56.94 | 0 | -56.94 | [25 empty] | -3
| 5 | Ж3-50-12 | ШКАФ-СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ШМО 550Х450Х1050 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -24
| 6 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 10 |  |  | -428.59 | -428.59 | -455.72 | 0 | -455.72 | -455.72 | -455.72 | -527.22 | [22 empty] | -527.22
[8 empty] | ШТ | -24 |  | 0 | -428.59 | 0 | -428.59 | [25 empty] | -24
| 7 | Ж3-50-12 | ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ВЕ-15ТЕ.2 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -2
| 8 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 12 |  |  | -19.86 | -19.86 | -21.12 | 0 | -21.12 | -21.12 | -21.12 | -24.43 | [22 empty] | -24.43
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -19.86 | 0 | -19.86 | [25 empty] | -2
| 9 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ С К-ТОМ УБОРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -27
| 10 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 14 |  |  | -362.51 | -362.51 | -385.46 | 0 | -385.46 | -385.46 | -385.46 | -445.94 | [22 empty] | -445.94
[8 empty] | К-Т | -27 |  | 0 | -362.51 | 0 | -362.51 | [25 empty] | -27
| 11 | Ж3-50-12 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСГОРАЕМЫЙ I КЛАСС СТОЙКОСТИ К ВЗЛОМУ ШМН 550Х450Х1010 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -26
| 12 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 16 |  |  | -835.07 | -835.07 | -887.93 | 0 | -887.93 | -887.93 | -887.93 | -1027.25 | [22 empty] | -1027.25
[8 empty] | ШТ | -26 |  | 0 | -835.07 | 0 | -835.07 | [25 empty] | -26
| 13 | Ж3-50-12 | ПРИБОР ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -11
| 14 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ПРИБОРА ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС |  |  |  | 18 |  |  | -331.14 | -331.14 | -352.1 | 0 | -352.1 | -352.1 | -352.1 | -407.34 | [22 empty] | -407.34
[8 empty] | ШТ. | -11 |  | 0 | -331.14 | 0 | -331.14 | [25 empty] | -11
| 15 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО-ШЕЗЛОНГ |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -3
| 16 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 20 |  |  | -20.57 | -20.57 | -21.87 | 0 | -21.87 | -21.87 | -21.87 | -25.3 | [22 empty] | -25.3
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | -20.57 | 0 | -20.57 | [25 empty] | -3
| 17 | Ж3-50-12 | ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -8
| 18 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 22 |  |  | -19.8 | -19.8 | -21.05 | 0 | -21.05 | -21.05 | -21.05 | -24.35 | [22 empty] | -24.35
[8 empty] | ШТ | -8 |  | 0 | -19.8 | 0 | -19.8 | [25 empty] | -8
| 19 | Ж3-50-12 | МАШИНА ШВЕЙНАЯ БЫТОВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 20 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 24 |  |  | -11.72 | -11.72 | -12.46 | 0 | -12.46 | -12.46 | -12.46 | -14.41 | [22 empty] | -14.41
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -11.72 | 0 | -11.72 | [25 empty] | -1
| 21 | Ж3-50-12 | СТУЛ П/М 480Х520Х760 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -4
| 22 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 26 |  |  | -9.5 | -9.5 | -10.1 | 0 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -11.68 | [22 empty] | -11.68
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -9.5 | 0 | -9.5 | [25 empty] | -4
| 23 | Ж3-50-12 | СТУЛ ДЕРЕВЯННЫЙ П/М СО СПИНКОЙ |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -61
| 24 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 28 |  |  | -181.28 | -181.28 | -192.76 | 0 | -192.76 | -192.76 | -192.76 | -223 | [22 empty] | -223
[8 empty] | ШТ | -61 |  | 0 | -181.28 | 0 | -181.28 | [25 empty] | -61
| 25 | Ж3-50-12 | СТУЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -6
| 26 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 30 |  |  | -20.34 | -20.34 | -21.63 | 0 | -21.63 | -21.63 | -21.63 | -25.02 | [22 empty] | -25.02
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | -20.34 | 0 | -20.34 | [25 empty] | -6
| 27 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ОФИСНОЕ |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -43
| 28 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 32 |  |  | -186.08 | -186.08 | -197.86 | 0 | -197.86 | -197.86 | -197.86 | -228.9 | [22 empty] | -228.9
[8 empty] | ШТ | -43 |  | 0 | -186.08 | 0 | -186.08 | [25 empty] | -43
| 29 | Ж3-50-12 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1200Х650Х750 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 30 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 34 |  |  | -6.76 | -6.76 | -7.19 | 0 | -7.19 | -7.19 | -7.19 | -8.32 | [22 empty] | -8.32
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -6.76 | 0 | -6.76 | [25 empty] | -1
| 31 | Ж3-50-12 | СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ,ОБТЯНУТЫМ ВИНИЛИСКОЖЕЙ |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -18
| 32 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 36 |  |  | -98.08 | -98.08 | -104.29 | 0 | -104.29 | -104.29 | -104.29 | -120.65 | [22 empty] | -120.65
[8 empty] | ШТ | -18 |  | 0 | -98.08 | 0 | -98.08 | [25 empty] | -18
| 33 | Ж3-50-12 | СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 2300-3000-3500Х900Х760 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 34 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 38 |  |  | -33.22 | -33.22 | -35.32 | 0 | -35.32 | -35.32 | -35.32 | -40.86 | [22 empty] | -40.86
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -33.22 | 0 | -33.22 | [25 empty] | -1
| 35 | Ж3-50-12 | СТОЛ ПРИСТАВНОЙ 1120Х780Х760 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 36 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 40 |  |  | -4.62 | -4.62 | -4.91 | 0 | -4.91 | -4.91 | -4.91 | -5.68 | [22 empty] | -5.68
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -4.62 | 0 | -4.62 | [25 empty] | -1
| 37 | Ж3-50-12 | СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 1800Х1060Х760 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 38 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 42 |  |  | -19.48 | -19.48 | -20.71 | 0 | -20.71 | -20.71 | -20.71 | -23.96 | [22 empty] | -23.96
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -19.48 | 0 | -19.48 | [25 empty] | -1
| 39 | Ж3-50-12 | ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ 650Х650Х750 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Ж3-50-12 | ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ 650Х650Х750 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -3
| 41 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 44 |  |  | -22.51 | -22.51 | -23.93 | 0 | -23.93 | -23.93 | -23.93 | -27.68 | [22 empty] | -27.68
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | -22.51 | 0 | -22.51 | [25 empty] | -3
| 42 | Ж3-50-12 | СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ 1000Х550Х550 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -13
| 43 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 46 |  |  | -99.29 | -99.29 | -105.58 | 0 | -105.58 | -105.58 | -105.58 | -122.15 | [22 empty] | -122.15
[8 empty] | ШТ | -13 |  | 0 | -99.29 | 0 | -99.29 | [25 empty] | -13
| 44 | Ж3-50-12 | СТОЛ РАБОЧИЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ 700Х600Х850 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 45 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 48 |  |  | -19.19 | -19.19 | -20.4 | 0 | -20.4 | -20.4 | -20.4 | -23.6 | [22 empty] | -23.6
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -19.19 | 0 | -19.19 | [25 empty] | -1
| 47 | Ж3-50-12 | МУСОРНОЕ ВЕДРО С КРЫШКОЙ И ПЕДАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | Ж3-50-12 | МУСОРНОЕ ВЕДРО С КРЫШКОЙ И ПЕДАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -300
| 49 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 50 |  |  | -234.62 | -234.62 | -249.47 | 0 | -249.47 | -249.47 | -249.47 | -288.61 | [22 empty] | -288.61
[8 empty] | ШТ | -300 |  | 0 | -234.62 | 0 | -234.62 | [25 empty] | -300
| 50 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО НАСТЕННОЕ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -300
| 51 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 52 |  |  | -226.8 | -226.8 | -241.16 | 0 | -241.16 | -241.16 | -241.16 | -279 | [22 empty] | -279
[8 empty] | ШТ | -300 |  | 0 | -226.8 | 0 | -226.8 | [25 empty] | -300
| 52 | Ж3-50-12 | СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ ПУЛЬТОВОЙ КТ 1800Х650Х750 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | -1
| 53 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 54 |  |  | -10.68 | -10.68 | -11.36 | 0 | -11.36 | -11.36 | -11.36 | -13.14 | [22 empty] | -13.14
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -10.68 | 0 | -10.68 | [25 empty] | -1
| 54 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 55,56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
| 55 | Ж3-50-12 | МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 4
| 56 | Ж3-50-12 | ЭЛЕКТРОЧАЙНИК |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 7
| 57 | Ж3-50-12 | КУЛЕР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НАСТОЛЬНЫЙ 290Х290Х395 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 6
| 58 | Ж3-50-12 | СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1210Х555Х1645-2000 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 4
| 59 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА НА НОЖКАХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ 685Х650Х850 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
| 60 | Ж3-50-12 | ШКАФ ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ С ЗАМКОМ 450Х500Х1870 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2
| 61 | Ж3-50-12 | ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫЙ 800Х420Х1840 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
| 62 | Ж3-50-12 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 1200Х600Х750 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2
| 63 | Ж3-50-12 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 800Х420Х1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2
| 64 | Ж3-50-12 | СТЕЛЛАЖ ДВУХСТОРОННИЙ НИЗКИЙ 970Х450Х1830 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3
| 65 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ НА КОЛЕСАХ С МЯГКИМ СИДЕНЬЕМ И ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
| 66 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ НА КОЛЕСАХ С МЯГКИМ СИДЕНЬЕМ И ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА ПОСЛЕ ВЫБОРА ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ |  |  |  | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 69 |  |  | 202.93 | 202.93 | 215.78 | 0 | 215.78 | 215.78 | 215.78 | 249.64 | [22 empty] | 249.64
[8 empty] | компл | 1 |  | 0 | 202.93 | 0 | 202.93 | [25 empty] | 1
|  | объект 18. | ЗДАНИЕ УЗ 2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (П2) | [6 empty] | -111836.79 | -111836.79 | -118916.07 |  | -118916.07 | -118916.07 | -118916.07 | -137102.97 | [15 empty] | -5322.64 | -2679.12 | -4045.45 | -6787.79 | -6832.96 | -6878.79 | -41272.22 | -63284
|  | смета 18.504. | 2.19-01.П1 ТХ-ТС1ИДОП.9 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕ | [6 empty] | -111836.79 | -111836.79 | -118916.07 | 0 | -118916.07 | -118916.07 | -118916.07 | -137102.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5322.64 | -2679.12 | -4045.45 | -6787.79 | -6832.96 | -6878.79 | -41272.22 | -63284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | -12577.58 | -12577.58 | -13373.74 | 0 | -13373.74 | -13373.74 | -13373.74 | -15419.11 | [15 empty] | -598.61 | -301.3 | -454.97 | -763.38 | -768.46 | -773.61 | -4641.62 | -7117.16
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -12577.58 | 0 | -12577.58 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 69 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ТОМОГРАФА(ГЕНТРИ ВЕС 5700КГ) |  |  |  | 7 |  |  | -10632.42 | -10632.42 | -11305.45 | 0 | -11305.45 | -11305.45 | -11305.45 | -13034.49 | [15 empty] | -506.03 | -254.71 | -384.61 | -645.31 | -649.61 | -653.96 | -3923.79 | -6016.47
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -10632.42 | 0 | -10632.42 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 70 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  | 8 |  |  | -2054.77 | -2054.77 | -2184.84 | 0 | -2184.84 | -2184.84 | -2184.84 | -2518.99 | [15 empty] | -97.79 | -49.23 | -74.33 | -124.71 | -125.54 | -126.38 | -758.29 | -1162.72
[8 empty] | КОМПЛ. | -1 |  | 0 | -2054.77 | 0 | -2054.77 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 71 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  |  | 9 |  |  | -10.73 | -10.73 | -11.41 | 0 | -11.41 | -11.41 | -11.41 | -13.16 | [15 empty] | -0.51 | -0.26 | -0.39 | -0.65 | -0.66 | -0.66 | -3.96 | -6.07
[8 empty] | КВТ/Ч | -29.8 |  | 0 | -10.73 | 0 | -10.73 | [18 empty] | -1.192 | -0.596 | -0.894 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -8.94 | -13.708
| 72 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ИБП |  |  |  | 10 |  |  | -2731.48 | -2731.48 | -2904.38 | 0 | -2904.38 | -2904.38 | -2904.38 | -3348.59 | [15 empty] | -130.01 | -65.44 | -98.81 | -165.78 | -166.89 | -168.01 | -1008.02 | -1545.63
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -2731.48 | 0 | -2731.48 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 73 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КЛЕТКИ ФАРАДЕЯ(ВЕС 4500КГ) |  |  |  | 11 |  |  | -3476.65 | -3476.65 | -3696.72 | 0 | -3696.72 | -3696.72 | -3696.72 | -4262.1 | [15 empty] | -165.47 | -83.28 | -125.76 | -211.01 | -212.42 | -213.84 | -1283.03 | -1967.29
[8 empty] | КОМПЛ. | -1 |  | 0 | -3476.65 | 0 | -3476.65 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 74 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  |  | 12 |  |  | -64.08 | -64.08 | -68.14 | 0 | -68.14 | -68.14 | -68.14 | -78.56 | [15 empty] | -3.05 | -1.53 | -2.31 | -3.89 | -3.92 | -3.95 | -23.65 | -36.26
[8 empty] | КВТ/Ч | -178 |  | 0 | -64.08 | 0 | -64.08 | [18 empty] | -7.12 | -3.56 | -5.34 | -8.9 | -8.9 | -8.9 | -53.4 | -81.88
| 75 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ 3-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ |  |  |  | 13 |  |  | -854.16 | -854.16 | -908.23 | 0 | -908.23 | -908.23 | -908.23 | -1047.13 | [15 empty] | -40.65 | -20.46 | -30.9 | -51.84 | -52.19 | -52.53 | -315.22 | -483.34
[8 empty] | ШТ. | -3 |  | 0 | -854.16 | 0 | -854.16 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 76 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА СО СТОЛОМ |  |  |  | 14 |  |  | -404.38 | -404.38 | -429.98 | 0 | -429.98 | -429.98 | -429.98 | -495.74 | [15 empty] | -19.25 | -9.69 | -14.63 | -24.54 | -24.71 | -24.87 | -149.23 | -228.82
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -404.38 | 0 | -404.38 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 77 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА |  |  |  | 15 |  |  | -394.09 | -394.09 | -419.04 | 0 | -419.04 | -419.04 | -419.04 | -483.13 | [15 empty] | -18.75 | -9.44 | -14.25 | -23.92 | -24.08 | -24.24 | -145.43 | -223.02
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -394.09 | 0 | -394.09 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 78 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАТУШЕК |  |  |  | 16 |  |  | -413.81 | -413.81 | -440 | 0 | -440 | -440 | -440 | -507.29 | [15 empty] | -19.69 | -9.91 | -14.97 | -25.12 | -25.28 | -25.45 | -152.71 | -234.16
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -413.81 | 0 | -413.81 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 79 | Ж3-50-12 | ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | Ж3-50-12 | ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | Ж3-50-12 | ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М |  |  |  | 17 |  |  | -380.54 | -380.54 | -404.63 | 0 | -404.63 | -404.63 | -404.63 | -466.51 | [15 empty] | -18.12 | -9.11 | -13.77 | -23.09 | -23.25 | -23.4 | -140.44 | -215.33
[8 empty] | Т | -11.075 |  | 0 | -380.54 | 0 | -380.54 | [18 empty] | -0.443 | -0.2215 | -0.33225 | -0.55375 | -0.55375 | -0.55375 | -3.3225 | -5.0945
| 82 | Ж3-50-12 | РОСТОМЕР 420Х530Х2200 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.44 | -0.22 | -0.33 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -3.3 | -5.06
| 83 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 19 |  |  | -127.33 | -127.33 | -135.39 | 0 | -135.39 | -135.39 | -135.39 | -156.08 | [15 empty] | -6.06 | -3.05 | -4.6 | -7.73 | -7.78 | -7.83 | -46.99 | -72.04
[8 empty] | ШТ | -11 |  | 0 | -127.33 | 0 | -127.33 | [18 empty] | -0.44 | -0.22 | -0.33 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -3.3 | -5.06
| 84 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО УВЛАЖНЕНИЯ КИСЛОРОДА БЕЗ ПОДОГРЕВА СО ШТЕКЕРОМ РОССИЯ |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -1.12 | -0.56 | -0.84 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -8.4 | -12.88
| 85 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 21 |  |  | -471.56 | -471.56 | -501.41 | 0 | -501.41 | -501.41 | -501.41 | -578.1 | [15 empty] | -22.45 | -11.3 | -17.06 | -28.62 | -28.81 | -29 | -174.02 | -266.84
[8 empty] | К-Т | -28 |  | 0 | -471.56 | 0 | -471.56 | [18 empty] | -1.12 | -0.56 | -0.84 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -8.4 | -12.88
| 86 | Ж3-50-12 | АППАРАТ УЗИ ВЫСОКОГО КЛАССА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ,С НАБОРОМ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ,В К-ТЕ С ИБП ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ,ШВЕЙЦАРИЯ |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 87 | Ж3-50-12 | АППАРАТЫ УЗИ СТАЦИОНАРНЫЕ |  |  |  | 23 |  |  | -327.25 | -327.25 | -347.96 | 0 | -347.96 | -347.96 | -347.96 | -401.18 | [15 empty] | -15.58 | -7.84 | -11.84 | -19.86 | -20 | -20.13 | -120.77 | -185.16
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -327.25 | 0 | -327.25 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 88 | Ж3-50-12 | ЦИСТОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ РОССИЯ |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 89 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 25 |  |  | -531.52 | -531.52 | -565.17 | 0 | -565.17 | -565.17 | -565.17 | -651.6 | [15 empty] | -25.3 | -12.73 | -19.23 | -32.26 | -32.48 | -32.69 | -196.15 | -300.76
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -531.52 | 0 | -531.52 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 90 | Ж3-50-12 | БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЦИСТОСКОПА РОССИЯ |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 91 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 27 |  |  | -285.32 | -285.32 | -303.38 | 0 | -303.38 | -303.38 | -303.38 | -349.78 | [15 empty] | -13.58 | -6.84 | -10.32 | -17.32 | -17.43 | -17.55 | -105.29 | -161.45
[8 empty] | К-Т | -5 |  | 0 | -285.32 | 0 | -285.32 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 92 | Ж3-50-12 | СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 2-РЕФЛЕКТОРНЫЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ РОССИЯ |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 93 | Ж3-50-12 | СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ БЕЗ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ОДНО-, ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХРЕФЛЕКТОРНЫЙ, МАССА ДО 0,06 Т |  |  |  | 29 |  |  | -3685.74 | -3685.74 | -3919.05 | 0 | -3919.05 | -3919.05 | -3919.05 | -4518.43 | [15 empty] | -175.41 | -88.3 | -133.32 | -223.7 | -225.19 | -226.69 | -1360.18 | -2085.64
[8 empty] | ШТ. | -10 |  | 0 | -3685.74 | 0 | -3685.74 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 94 | Ж3-50-12 | КОЛЬПОСКОП СТЕРЕО-ФОТО-ВИДЕО С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ R.WОLF,LЕIСЕ,ZЕISS |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 95 | Ж3-50-12 | КОЛЬПОСКОП |  |  |  | 31 |  |  | -325.19 | -325.19 | -345.77 | 0 | -345.77 | -345.77 | -345.77 | -398.66 | [15 empty] | -15.48 | -7.8 | -11.76 | -19.74 | -19.87 | -20 | -120.01 | -184
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -325.19 | 0 | -325.19 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 96 | Ж3-50-12 | СИСТЕМА МНОГОРАЗОВАЯ(ПИСТОЛЕТ С ИГЛАМИ)ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АВТОМАТИЧЕСКАЯ США,ДАНИЯ,ИТАЛИЯ |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 97 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 33 |  |  | -365.7 | -365.7 | -388.85 | 0 | -388.85 | -388.85 | -388.85 | -448.3 | [15 empty] | -17.4 | -8.76 | -13.23 | -22.19 | -22.34 | -22.49 | -134.96 | -206.93
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -365.7 | 0 | -365.7 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 98 | Ж3-50-12 | ЭВАКУАТОР ДЫМА МТУСИ РОССИЯ |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 99 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 35 |  |  | -176.44 | -176.44 | -187.61 | 0 | -187.61 | -187.61 | -187.61 | -216.29 | [15 empty] | -8.39 | -4.22 | -6.38 | -10.71 | -10.78 | -10.85 | -65.11 | -99.85
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -176.44 | 0 | -176.44 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 100 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ (КРЕСЛО БАРАНИ) КВ-2 РОССИЯ |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 101 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ |  |  |  | 37 |  |  | -204.88 | -204.88 | -217.85 | 0 | -217.85 | -217.85 | -217.85 | -251.16 | [15 empty] | -9.75 | -4.91 | -7.42 | -12.43 | -12.51 | -12.6 | -75.6 | -115.94
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -204.88 | 0 | -204.88 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 102 | Ж3-50-12 | АУДИОМЕТР ИМПЕНДАНСНЫЙ ДАНИЯ,США |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 103 | Ж3-50-12 | АУДИОМЕТР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |  |  |  | 39 |  |  | -216.82 | -216.82 | -230.54 | 0 | -230.54 | -230.54 | -230.54 | -265.8 | [15 empty] | -10.32 | -5.19 | -7.85 | -13.16 | -13.25 | -13.34 | -80.01 | -122.68
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -216.82 | 0 | -216.82 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 104 | Ж3-50-12 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ МИКРОСКОП K.STORZ |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 105 | Ж3-50-12 | МИКРОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ |  |  |  | 41 |  |  | -538.91 | -538.91 | -573.02 | 0 | -573.02 | -573.02 | -573.02 | -660.66 | [15 empty] | -25.65 | -12.91 | -19.49 | -32.71 | -32.92 | -33.15 | -198.88 | -304.95
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -538.91 | 0 | -538.91 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 106 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛОР-ОБСЛЕДОВАНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ 3-Х СЕКЦИОННОЕ 900Х680Х1250 ФИНЛЯНДИЯ |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 107 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КРЕСЛА ПАЦИЕНТА |  |  |  | 43 |  |  | -221.2 | -221.2 | -235.2 | 0 | -235.2 | -235.2 | -235.2 | -271.18 | [15 empty] | -10.53 | -5.29 | -8.01 | -13.43 | -13.51 | -13.61 | -81.63 | -125.17
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -221.2 | 0 | -221.2 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 108 | Ж3-50-12 | ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОВИДЕОСИСТЕМА В К-ТЕ СО СТОЙКОЙ,ОПТИЧЕСКИМ ЭНДОСКОПОМ,ЖЕСТКИМ ЛАРИНГОСКОПОМ,ГИБКИМ РИНО-ЛАРИНГО-ФИБРОСКОПОМ,ЛАРИНГОСТРОБОСКОПОМ,ЖКИ-МОНИТОРОМ С СИСТЕМНЫМ БЛОКОМ И ИБП,ПРИНТЕРОМ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМЫ ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 109 | Ж3-50-12 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 45 |  |  | -1077.52 | -1077.52 | -1145.73 | 0 | -1145.73 | -1145.73 | -1145.73 | -1320.96 | [15 empty] | -51.28 | -25.81 | -38.98 | -65.4 | -65.84 | -66.28 | -397.65 | -609.72
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -1077.52 | 0 | -1077.52 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 110 | Ж3-50-12 | ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ (АППАРАТ РОТТА)В К-ТЕ С ТАБЛИЦАМИ,В Т.Ч.С ТАБЛИЦЕЙ РАБКИНА 625Х315Х550 РОССИЯ |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 111 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 47 |  |  | -30.88 | -30.88 | -32.83 | 0 | -32.83 | -32.83 | -32.83 | -37.85 | [15 empty] | -1.47 | -0.74 | -1.11 | -1.87 | -1.88 | -1.9 | -11.4 | -17.48
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -30.88 | 0 | -30.88 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 112 | Ж3-50-12 | ТАНОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 113 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 49 |  |  | -647.57 | -647.57 | -688.56 | 0 | -688.56 | -688.56 | -688.56 | -793.87 | [15 empty] | -30.82 | -15.51 | -23.43 | -39.31 | -39.57 | -39.83 | -238.98 | -366.42
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -647.57 | 0 | -647.57 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 114 | Ж3-50-12 | ТРЕХЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНЗА ГОЛЬДМАНА | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 | Ж3-50-12 | ТРЕХЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНЗА ГОЛЬДМАНА | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | Ж3-50-12 | ТРЕХЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНЗА ГОЛЬДМАНА | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | Ж3-50-12 | ТРЕХЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНЗА ГОЛЬДМАНА |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 118 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 51 |  |  | -22.6 | -22.6 | -24.03 | 0 | -24.03 | -24.03 | -24.03 | -27.71 | [15 empty] | -1.07 | -0.54 | -0.82 | -1.37 | -1.38 | -1.39 | -8.34 | -12.8
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -22.6 | 0 | -22.6 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 119 | Ж3-50-12 | ЛИНЗЫ ДЛЯ НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ(60ДПТР И 90ДПТР)РОССИЯ |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 120 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 53 |  |  | -41.88 | -41.88 | -44.53 | 0 | -44.53 | -44.53 | -44.53 | -51.34 | [15 empty] | -1.99 | -1 | -1.52 | -2.55 | -2.56 | -2.58 | -15.46 | -23.68
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -41.88 | 0 | -41.88 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 121 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА ПОД ЦЕНТРИФУГУ 600Х750Х750 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 122 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 55 |  |  | -63.65 | -63.65 | -67.68 | 0 | -67.68 | -67.68 | -67.68 | -78.03 | [15 empty] | -3.03 | -1.52 | -2.3 | -3.86 | -3.88 | -3.91 | -23.49 | -36.04
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | -63.65 | 0 | -63.65 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 123 | Ж3-50-12 | ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ В К-ТЕ С ПОДСТАВКОЙ И ИБП ТЭС-98,ТС-80М-2,ТС-1/80,ТС-80 545Х528Х1360 УКРАИНА,РБ,РОССИЯ |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 124 | Ж3-50-12 | ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ |  |  |  | 57 |  |  | -1573.98 | -1573.98 | -1673.61 | 0 | -1673.61 | -1673.61 | -1673.61 | -1929.58 | [15 empty] | -74.91 | -37.7 | -56.94 | -95.53 | -96.17 | -96.81 | -580.86 | -890.66
[8 empty] | ШТ. | -8 |  | 0 | -1573.98 | 0 | -1573.98 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 125 | Ж3-50-12 | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ(СУХОВОЗДУШНЫЙ) В К-ТЕ С ПОДСТАВКОЙ ШС-80 680Х665Х600 РБ,РОССИЯ |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 126 | Ж3-50-12 | ШКАФ СУШИЛЬНО-ВЫТЯЖНОЙ |  |  |  | 59 |  |  | -248.06 | -248.06 | -263.76 | 0 | -263.76 | -263.76 | -263.76 | -304.12 | [15 empty] | -11.81 | -5.95 | -8.97 | -15.06 | -15.16 | -15.26 | -91.55 | -140.36
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -248.06 | 0 | -248.06 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 127 | Ж3-50-12 | СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ГП-320 1005Х830Х1540 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 128 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ВОЗДУШНОГО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ВОЗДУШНОГО |  |  |  | 61 |  |  | -2044.78 | -2044.78 | -2174.21 | 0 | -2174.21 | -2174.21 | -2174.21 | -2506.73 | [15 empty] | -97.32 | -48.98 | -73.97 | -124.1 | -124.93 | -125.77 | -754.6 | -1157.06
[8 empty] | ШТ. | -3 |  | 0 | -2044.78 | 0 | -2044.78 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 130 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СОЭ АВТОМАТИЧЕСКИЙ SEDI-15 DICKINSON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СОЭ АВТОМАТИЧЕСКИЙ SEDI-15 DICKINSON |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 132 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ АППАРАТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОЭ |  |  |  | 63 |  |  | -229.33 | -229.33 | -243.85 | 0 | -243.85 | -243.85 | -243.85 | -281.15 | [15 empty] | -10.91 | -5.5 | -8.3 | -13.92 | -14.01 | -14.1 | -84.64 | -129.77
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -229.33 | 0 | -229.33 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 133 | Ж3-50-12 | ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РОССИЯ |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 134 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 135 | Ж3-50-12 | СТОЛ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 500Х400Х800 РБ |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 136 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 67 |  |  | -33.49 | -33.49 | -35.61 | 0 | -35.61 | -35.61 | -35.61 | -41.06 | [15 empty] | -1.59 | -0.8 | -1.21 | -2.03 | -2.05 | -2.06 | -12.36 | -18.96
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | -33.49 | 0 | -33.49 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 137 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПРИБОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕД.ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ СЕРИЯ СИ 680Х445Х800 |  |  |  | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -1.36 | -0.68 | -1.02 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -10.2 | -15.64
| 138 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 69 |  |  | -333.28 | -333.28 | -354.38 | 0 | -354.38 | -354.38 | -354.38 | -408.58 | [15 empty] | -15.87 | -7.99 | -12.05 | -20.23 | -20.36 | -20.5 | -122.99 | -188.59
[8 empty] | ШТ | -34 |  | 0 | -333.28 | 0 | -333.28 | [18 empty] | -1.36 | -0.68 | -1.02 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -10.2 | -15.64
| 139 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ НА РУКЕ 600Х400Х750-1110 РОССИЯ |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 140 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 71 |  |  | -20.1 | -20.1 | -21.37 | 0 | -21.37 | -21.37 | -21.37 | -24.64 | [15 empty] | -0.95 | -0.48 | -0.73 | -1.22 | -1.23 | -1.24 | -7.42 | -11.37
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -20.1 | 0 | -20.1 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 141 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ РАСКЛАДКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ СИ,СМ 1100Х600Х900 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 3.68
| 142 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 73 |  |  | -84.48 | -84.48 | -89.83 | 0 | -89.83 | -89.83 | -89.83 | -103.57 | [15 empty] | -4.02 | -2.03 | -3.05 | -5.13 | -5.16 | -5.19 | -31.18 | -47.81
[8 empty] | ШТ | -8 |  | 0 | -84.48 | 0 | -84.48 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 143 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА С ТАЗОМ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ НА КОЛЕСАХ Д-600,Н-820-1270 СЕРИЯ ПТ |  |  |  | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 144 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 75 |  |  | -123.46 | -123.46 | -131.28 | 0 | -131.28 | -131.28 | -131.28 | -151.36 | [15 empty] | -5.87 | -2.96 | -4.47 | -7.49 | -7.54 | -7.59 | -45.56 | -69.88
[8 empty] | К-Т | -8 |  | 0 | -123.46 | 0 | -123.46 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 145 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПРОЦЕДУРНЫЙ/МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ СМ-3 680Х440Х846 |  |  |  | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 146 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 77 |  |  | -73.93 | -73.93 | -78.61 | 0 | -78.61 | -78.61 | -78.61 | -90.65 | [15 empty] | -3.51 | -1.77 | -2.68 | -4.49 | -4.52 | -4.55 | -27.28 | -41.85
[8 empty] | К-Т | -4 |  | 0 | -73.93 | 0 | -73.93 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 147 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С 2-МЯ СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ СЕРИЯ СМ,СИ 720Х440Х750 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -3.24 | -1.62 | -2.43 | -4.05 | -4.05 | -4.05 | -24.3 | -37.26
| 148 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 79 |  |  | -1030.49 | -1030.49 | -1095.72 | 0 | -1095.72 | -1095.72 | -1095.72 | -1263.3 | [15 empty] | -49.05 | -24.68 | -37.27 | -62.55 | -62.96 | -63.39 | -380.3 | -583.1
[8 empty] | К-Т | -81 |  | 0 | -1030.49 | 0 | -1030.49 | [18 empty] | -3.24 | -1.62 | -2.43 | -4.05 | -4.05 | -4.05 | -24.3 | -37.26
| 149 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ТИПА ГУСЬСИ-50 700Х500Х950-1250 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 150 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 81 |  |  | -52.14 | -52.14 | -55.44 | 0 | -55.44 | -55.44 | -55.44 | -63.9 | [15 empty] | -2.48 | -1.25 | -1.88 | -3.16 | -3.18 | -3.2 | -19.24 | -29.51
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -52.14 | 0 | -52.14 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 151 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ,2 ЯРУСА,С ЯЩИКОМ НА КОЛЕСАХ СЕРИЯ СМ-К 950Х440Х800 |  |  |  | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 152 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 83 |  |  | -440.58 | -440.58 | -468.47 | 0 | -468.47 | -468.47 | -468.47 | -540.11 | [15 empty] | -20.97 | -10.56 | -15.93 | -26.74 | -26.91 | -27.09 | -162.59 | -249.32
[8 empty] | К-Т | -5 |  | 0 | -440.58 | 0 | -440.58 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 153 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ПСК Д-560,Н-1220 |  |  |  | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 154 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 85 |  |  | -158.78 | -158.78 | -168.83 | 0 | -168.83 | -168.83 | -168.83 | -194.66 | [15 empty] | -7.55 | -3.81 | -5.74 | -9.64 | -9.7 | -9.76 | -58.6 | -89.86
[8 empty] | ШТ | -10 |  | 0 | -158.78 | 0 | -158.78 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 155 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПОСТОВОЙ СМ-2 680Х440Х846 |  |  |  | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 156 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 87 |  |  | -45.22 | -45.22 | -48.08 | 0 | -48.08 | -48.08 | -48.08 | -55.43 | [15 empty] | -2.15 | -1.08 | -1.63 | -2.74 | -2.76 | -2.78 | -16.68 | -25.61
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | -45.22 | 0 | -45.22 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 157 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО-КАТАЛКА МЕДИЦИНСКОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА |  |  |  | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 158 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 89 |  |  | -33.49 | -33.49 | -35.61 | 0 | -35.61 | -35.61 | -35.61 | -41.06 | [15 empty] | -1.59 | -0.8 | -1.21 | -2.03 | -2.05 | -2.06 | -12.36 | -18.96
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -33.49 | 0 | -33.49 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 159 | Ж3-50-12 | ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 1000Х540Х1840 ШМ |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 160 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 91 |  |  | -27.62 | -27.62 | -29.37 | 0 | -29.37 | -29.37 | -29.37 | -33.86 | [15 empty] | -1.31 | -0.66 | -1 | -1.68 | -1.69 | -1.7 | -10.19 | -15.63
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -27.62 | 0 | -27.62 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 161 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРЯЗНОГО И ЧИСТОГО БЕЛЬЯ В К-ТЕ С МЕШКАМИ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ 1250Х500Х1200 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 162 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 163 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 93 |  |  | -43.72 | -43.72 | -46.49 | 0 | -46.49 | -46.49 | -46.49 | -53.61 | [15 empty] | -2.08 | -1.05 | -1.58 | -2.65 | -2.67 | -2.68 | -16.14 | -24.76
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | -43.72 | 0 | -43.72 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 164 | Ж3-50-12 | КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ С МАТРАЦЕМ БЕЗ ПОДЪЕМНЫХ СЕКЦИЙ КМФ8-01 2050Х880Х760 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 165 | Ж3-50-12 | КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ С МАТРАЦЕМ БЕЗ ПОДЪЕМНЫХ СЕКЦИЙ КМФ8-01 2050Х880Х760 |  |  |  | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.56 | -0.28 | -0.42 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -4.2 | -6.44
| 166 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ |  |  |  | 95 |  |  | -4504.19 | -4504.19 | -4789.31 | 0 | -4789.31 | -4789.31 | -4789.31 | -5521.78 | [15 empty] | -214.37 | -107.91 | -162.93 | -273.38 | -275.2 | -277.04 | -1662.22 | -2548.73
[8 empty] | ШТ. | -14 |  | 0 | -4504.19 | 0 | -4504.19 | [18 empty] | -0.56 | -0.28 | -0.42 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -4.2 | -6.44
| 167 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК,ИНФУЗИОННЫХ Р-РОВ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 1250Х780Х1100 |  |  |  | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 168 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 97 |  |  | -236.5 | -236.5 | -251.47 | 0 | -251.47 | -251.47 | -251.47 | -289.94 | [15 empty] | -11.26 | -5.67 | -8.55 | -14.35 | -14.45 | -14.54 | -87.28 | -133.84
[8 empty] | ШТ | -8 |  | 0 | -236.5 | 0 | -236.5 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 169 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА СКЛАДНАЯ ДЛЯ МУСОРА ИЛИ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ НА КОЛЕСАХ С К-ТОМ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ 430Х400Х810 ПМ |  |  |  | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 170 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 99 |  |  | -76.13 | -76.13 | -80.95 | 0 | -80.95 | -80.95 | -80.95 | -93.33 | [15 empty] | -3.63 | -1.82 | -2.76 | -4.62 | -4.65 | -4.69 | -28.1 | -43.06
[8 empty] | К-Т | -5 |  | 0 | -76.13 | 0 | -76.13 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 171 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК С ТРЕМЯ ПОЛКАМИ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ТСК-2,ТТМИ-2 900Х600Х1100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 172 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 101 |  |  | -132.95 | -132.95 | -141.37 | 0 | -141.37 | -141.37 | -141.37 | -162.98 | [15 empty] | -6.32 | -3.19 | -4.81 | -8.07 | -8.12 | -8.18 | -49.06 | -75.23
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | -132.95 | 0 | -132.95 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 173 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ СО СТЕРИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТСК-3 1200Х750Х1300 |  |  |  | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 174 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 103 |  |  | -184.01 | -184.01 | -195.66 | 0 | -195.66 | -195.66 | -195.66 | -225.57 | [15 empty] | -8.76 | -4.4 | -6.66 | -11.16 | -11.24 | -11.31 | -67.91 | -104.13
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -184.01 | 0 | -184.01 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 175 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА,НАКОПЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕД.ОТХОДОВ ГРУПП А,Б В К-ТЕ С КОНТЕЙНЕРАМИ ИТАЛИЯ,МИНСК |  |  |  | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 176 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 105 |  |  | -339.43 | -339.43 | -360.92 | 0 | -360.92 | -360.92 | -360.92 | -416.12 | [15 empty] | -16.16 | -8.13 | -12.28 | -20.61 | -20.74 | -20.88 | -125.27 | -192.05
[8 empty] | К-Т | -6 |  | 0 | -339.43 | 0 | -339.43 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 177 | Ж3-50-12 | СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ДВУХЪЯРУСНЫЙ НА КОЛЕСАХ С ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ 860Х450Х800 |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 178 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 107 |  |  | -118.62 | -118.62 | -126.13 | 0 | -126.13 | -126.13 | -126.13 | -145.42 | [15 empty] | -5.65 | -2.84 | -4.29 | -7.2 | -7.25 | -7.3 | -43.78 | -67.11
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | -118.62 | 0 | -118.62 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 179 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОДЕВАНИЯ БАХИЛ С К-ТОМ ОДНОРАЗОВЫХ БАХИЛ В КАССЕТЕ BOOT PACK MINI 480Х370Х750 КИТАЙ |  |  |  | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 180 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 109 |  |  | -38.15 | -38.15 | -40.56 | 0 | -40.56 | -40.56 | -40.56 | -46.76 | [15 empty] | -1.81 | -0.91 | -1.38 | -2.32 | -2.33 | -2.35 | -14.08 | -21.58
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -38.15 | 0 | -38.15 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 181 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕВОЗОК МЕД.ИНВЕНТАРЯ И Т.П.1000Х500Х1000 |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -1.48 | -0.74 | -1.11 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -11.1 | -17.02
| 182 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 111 |  |  | -655.92 | -655.92 | -697.44 | 0 | -697.44 | -697.44 | -697.44 | -804.1 | [15 empty] | -31.22 | -15.71 | -23.72 | -39.81 | -40.07 | -40.34 | -242.06 | -371.17
[8 empty] | ШТ | -37 |  | 0 | -655.92 | 0 | -655.92 | [18 empty] | -1.48 | -0.74 | -1.11 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -11.1 | -17.02
| 183 | Ж3-50-12 | ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ 500Х430Х1730 ШМ |  |  |  | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 184 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 113 |  |  | -15.65 | -15.65 | -16.64 | 0 | -16.64 | -16.64 | -16.64 | -19.18 | [15 empty] | -0.75 | -0.37 | -0.57 | -0.95 | -0.95 | -0.96 | -5.77 | -8.86
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -15.65 | 0 | -15.65 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 185 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСИСТЕМА ДЛЯ ЦИСТОСКОПИЧЕСКИХ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ,СО СТОЙКОЙ АППАРАТНОЙ,МОНИТОРОМ,ВИДЕОКАМЕРОЙ,ВИДЕОМАГНИТОФОНОМ,ОСВЕТИТЕЛЕМ КСЕНОНОВЫМ,АППАРАТОМ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ,ИНСУФЛЯТОРОМ,КАМЕРОЙ ПАРАФОРМАЛИНОВОЙ,ДОП.ПРИНАДЛЕЖНО |  |  |  | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 186 | Ж3-50-12 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 115 |  |  | -1077.52 | -1077.52 | -1145.73 | 0 | -1145.73 | -1145.73 | -1145.73 | -1320.96 | [15 empty] | -51.28 | -25.81 | -38.98 | -65.4 | -65.84 | -66.28 | -397.65 | -609.72
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -1077.52 | 0 | -1077.52 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 187 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСТОЙКА С ТРЕМЯ ВИДЕОГАСТРОСКОПАМИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ США,ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 188 | Ж3-50-12 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 117 |  |  | -1077.52 | -1077.52 | -1145.73 | 0 | -1145.73 | -1145.73 | -1145.73 | -1320.96 | [15 empty] | -51.28 | -25.81 | -38.98 | -65.4 | -65.84 | -66.28 | -397.65 | -609.72
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -1077.52 | 0 | -1077.52 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 189 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСТОЙКА С ТРЕМЯ ВИДЕОКОЛОНОСКОПАМИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ США,ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 190 | Ж3-50-12 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 119 |  |  | -1077.52 | -1077.52 | -1145.73 | 0 | -1145.73 | -1145.73 | -1145.73 | -1320.96 | [15 empty] | -51.28 | -25.81 | -38.98 | -65.4 | -65.84 | -66.28 | -397.65 | -609.72
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -1077.52 | 0 | -1077.52 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 191 | Ж3-50-12 | НЕГАТОСКОП МЕДИЦИНСКИЙ НАСТЕННЫЙ/НАСТОЛЬНЫЙ НМ-2 800Х125Х560 |  |  |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 192 | Ж3-50-12 | НЕГАТОСКОП Н-48 НТ-48 НШ-48 НШ-80 |  |  |  | 121 |  |  | -2347.38 | -2347.38 | -2495.97 | 0 | -2495.97 | -2495.97 | -2495.97 | -2877.69 | [15 empty] | -111.72 | -56.23 | -84.91 | -142.47 | -143.42 | -144.38 | -866.28 | -1328.28
[8 empty] | ШТ. | -7 |  | 0 | -2347.38 | 0 | -2347.38 | [18 empty] | -0.28 | -0.14 | -0.21 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -2.1 | -3.22
| 193 | Ж3-50-12 | ВЕШАЛКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ 600Х500Х1500 РОССИЯ |  |  |  | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 194 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 123 |  |  | -132.32 | -132.32 | -140.7 | 0 | -140.7 | -140.7 | -140.7 | -162.22 | [15 empty] | -6.3 | -3.17 | -4.79 | -8.04 | -8.09 | -8.14 | -48.83 | -74.86
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | -132.32 | 0 | -132.32 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 195 | Ж3-50-12 | АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ В К-ТЕ С КРЕСЛОМ ПАЦИЕНТА,НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,С ЛАЗЕРНЫМ ПРИНТЕРОМ ПО ТИПУ PLANMECA PROX ФИНЛЯНДИЯ |  |  |  | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 196 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ |  |  |  | 125 |  |  | -294.78 | -294.78 | -313.44 | 0 | -313.44 | -313.44 | -313.44 | -361.37 | [15 empty] | -14.03 | -7.06 | -10.66 | -17.89 | -18.01 | -18.13 | -108.78 | -166.81
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -294.78 | 0 | -294.78 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 197 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  |  | 126 |  |  | -21.42 | -21.42 | -22.78 | 0 | -22.78 | -22.78 | -22.78 | -26.26 | [15 empty] | -1.02 | -0.52 | -0.77 | -1.3 | -1.31 | -1.32 | -7.9 | -12.12
[8 empty] | КВТ/Ч | -59.5 |  | 0 | -21.42 | 0 | -21.42 | [18 empty] | -2.38 | -1.19 | -1.785 | -2.975 | -2.975 | -2.975 | -17.85 | -27.37
| 198 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ВЗВЕСИ 260Х250Х500 РОССИЯ |  |  |  | 127 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 199 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 128 |  |  | -6.66 | -6.66 | -7.08 | 0 | -7.08 | -7.08 | -7.08 | -8.15 | [15 empty] | -0.31 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.45 | -3.79
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -6.66 | 0 | -6.66 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 200 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ ИРРИГОСКОПИИ С ДВОЙНЫМ КОНСТАСТИРОВАНИЕМ РОССИЯ |  |  |  | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 201 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 130 |  |  | -14.96 | -14.96 | -15.91 | 0 | -15.91 | -15.91 | -15.91 | -18.35 | [15 empty] | -0.72 | -0.36 | -0.54 | -0.91 | -0.92 | -0.93 | -5.52 | -8.45
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -14.96 | 0 | -14.96 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 202 | Ж3-50-12 | УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА УЗМ-001СЕРЬГА |  |  |  | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 203 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 132 |  |  | -23.51 | -23.51 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -28.83 | [15 empty] | -1.12 | -0.56 | -0.85 | -1.43 | -1.44 | -1.45 | -8.68 | -13.3
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -23.51 | 0 | -23.51 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 204 | Ж3-50-12 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ С ОПТИКОЙ В ПОЛНОЙ К-ЦИИ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,УХОДА ЗА ИМПЛАНТАМИ С БАЗОВЫМ И ДОП.НАБОРОМ НАСАДОК VARIOS 970 LUX ЯПОНИЯ |  |  |  | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 205 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 134 |  |  | -559.5 | -559.5 | -594.92 | 0 | -594.92 | -594.92 | -594.92 | -685.9 | [15 empty] | -26.63 | -13.41 | -20.24 | -33.96 | -34.19 | -34.42 | -206.48 | -316.57
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -559.5 | 0 | -559.5 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 206 | Ж3-50-12 | АППАРАТ-ДИАТЕРМОКОАГУЛЯТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 255Х165Х115 РОССИЯ |  |  |  | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 207 | Ж3-50-12 | ДИАТЕРМОКОАГУЛЯТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ |  |  |  | 136 |  |  | -219.02 | -219.02 | -232.88 | 0 | -232.88 | -232.88 | -232.88 | -268.51 | [15 empty] | -10.43 | -5.25 | -7.93 | -13.29 | -13.38 | -13.47 | -80.82 | -123.94
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -219.02 | 0 | -219.02 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 208 | Ж3-50-12 | АПЕКС-ЛОКАТОР 200Х100Х100 США |  |  |  | 137 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 209 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 138 |  |  | -375.1 | -375.1 | -398.84 | 0 | -398.84 | -398.84 | -398.84 | -459.84 | [15 empty] | -17.85 | -8.99 | -13.57 | -22.76 | -22.92 | -23.07 | -138.42 | -212.26
[8 empty] | К-Т | -4 |  | 0 | -375.1 | 0 | -375.1 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 210 | Ж3-50-12 | ЛАМПА ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ 223Х200Х82 ТRАNSLUХ,LIТЕХ-680 США,ГЕРМАНИЯ,БОЛГАРИЯ |  |  |  | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 211 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 140 |  |  | -256.99 | -256.99 | -273.26 | 0 | -273.26 | -273.26 | -273.26 | -315.04 | [15 empty] | -12.23 | -6.16 | -9.3 | -15.59 | -15.7 | -15.8 | -94.84 | -145.42
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | -256.99 | 0 | -256.99 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 212 | Ж3-50-12 | ЭЛЕКТРООДОНТОМЕТР 180Х120Х200 ИВН-28 РОССИЯ |  |  |  | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 213 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 142 |  |  | -4.39 | -4.39 | -4.67 | 0 | -4.67 | -4.67 | -4.67 | -5.37 | [15 empty] | -0.21 | -0.1 | -0.16 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -1.62 | -2.49
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -4.39 | 0 | -4.39 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 214 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАКОНЕЧНИКОВ С СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ QUATTRO CARE 2104A 350Х280Х380 KAVO ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 215 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ АППАРАТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАКОНЕЧНИКОВ |  |  |  | 144 |  |  | -805.72 | -805.72 | -856.72 | 0 | -856.72 | -856.72 | -856.72 | -987.75 | [15 empty] | -38.35 | -19.3 | -29.14 | -48.91 | -49.23 | -49.56 | -297.35 | -455.91
[8 empty] | ШТ. | -3 |  | 0 | -805.72 | 0 | -805.72 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 216 | Ж3-50-12 | ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК ФРАНЦИЯ,ИЗРАИЛЬ,КИТАЙ,ГЕРМАНИЯ,ЯПОНИЯ,АВСТРИЯ |  |  |  | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 217 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 146 |  |  | -73.2 | -73.2 | -77.83 | 0 | -77.83 | -77.83 | -77.83 | -89.73 | [15 empty] | -3.48 | -1.76 | -2.64 | -4.44 | -4.47 | -4.5 | -27.01 | -41.43
[8 empty] | ШТ | -2 |  | 0 | -73.2 | 0 | -73.2 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 218 | Ж3-50-12 | ОТСАСЫВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ В-80 |  |  |  | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 219 | Ж3-50-12 | ОТСАСЫВАТЕЛЬ КОРОНАРНОЙ КРОВИ ХИРУРГИЧЕСКИЙ |  |  |  | 148 |  |  | -107.35 | -107.35 | -114.15 | 0 | -114.15 | -114.15 | -114.15 | -131.61 | [15 empty] | -5.11 | -2.57 | -3.88 | -6.52 | -6.56 | -6.61 | -39.61 | -60.75
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -107.35 | 0 | -107.35 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 220 | Ж3-50-12 | КОВЕР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 4000Х3000 |  |  |  | 149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 221 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 150 |  |  | -136.08 | -136.08 | -144.69 | 0 | -144.69 | -144.69 | -144.69 | -166.81 | [15 empty] | -6.48 | -3.26 | -4.92 | -8.25 | -8.31 | -8.36 | -50.22 | -77.01
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | -136.08 | 0 | -136.08 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 222 | Ж3-50-12 | СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ОДНОПРОЛЕТНАЯ 1000Х140Х2880 |  |  |  | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 223 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 152 |  |  | -39.72 | -39.72 | -42.23 | 0 | -42.23 | -42.23 | -42.23 | -48.69 | [15 empty] | -1.89 | -0.95 | -1.44 | -2.41 | -2.42 | -2.44 | -14.66 | -22.48
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -39.72 | 0 | -39.72 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 224 | Ж3-50-12 | АППАРАТЫ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ В К-ТЕ:АППАРАТ ДЛЯ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА,АППАРАТ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА,АППАРАТ ДЛЯ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА,ТО ЖЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА,КОЛЕННОГО СУСТАВА,АППАРАТ |  |  |  | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 225 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ АППАРАТОВ МЕХАНОТЕРАПИИ |  |  |  | 154 |  |  | -818.42 | -818.42 | -870.23 | 0 | -870.23 | -870.23 | -870.23 | -1003.32 | [15 empty] | -38.95 | -19.6 | -29.61 | -49.67 | -50 | -50.34 | -302.03 | -463.12
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -818.42 | 0 | -818.42 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 226 | Ж3-50-12 | ШКАФ-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СПОРТИНВЕНТАРЯ 800Х450Х2500 |  |  |  | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 227 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 156 |  |  | -77.58 | -77.58 | -82.49 | 0 | -82.49 | -82.49 | -82.49 | -95.1 | [15 empty] | -3.69 | -1.86 | -2.8 | -4.7 | -4.73 | -4.77 | -28.63 | -43.92
[8 empty] | ШТ | -8 |  | 0 | -77.58 | 0 | -77.58 | [18 empty] | -0.32 | -0.16 | -0.24 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | -3.68
| 228 | Ж3-50-12 | АППАРАТ НАЗАРОВА СО СТОЙКОЙ 370Х300Х350 BIOSTIMULATION РБ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 229 | Ж3-50-12 | АППАРАТ НАЗАРОВА СО СТОЙКОЙ 370Х300Х350 BIOSTIMULATION РБ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 230 | Ж3-50-12 | АППАРАТ НАЗАРОВА СО СТОЙКОЙ 370Х300Х350 BIOSTIMULATION РБ |  |  |  | 157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 231 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 158 |  |  | -100.74 | -100.74 | -107.12 | 0 | -107.12 | -107.12 | -107.12 | -123.5 | [15 empty] | -4.79 | -2.41 | -3.64 | -6.12 | -6.16 | -6.2 | -37.18 | -57
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -100.74 | 0 | -100.74 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 232 | Ж3-50-12 | СТОЛ-ПОДСТАВКА С ПОЛКОЙ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 450Х550Х825 |  |  |  | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.96 | -0.48 | -0.72 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -7.2 | -11.04
| 233 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 160 |  |  | -282.17 | -282.17 | -300.03 | 0 | -300.03 | -300.03 | -300.03 | -345.92 | [15 empty] | -13.43 | -6.76 | -10.21 | -17.12 | -17.24 | -17.35 | -104.13 | -159.68
[8 empty] | ШТ | -24 |  | 0 | -282.17 | 0 | -282.17 | [18 empty] | -0.96 | -0.48 | -0.72 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -7.2 | -11.04
| 234 | Ж3-50-12 | ШКАФ ДЛЯ ПРОСТЫНЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1000Х280Х1800 |  |  |  | 161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.52 | -0.26 | -0.39 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -3.9 | -5.98
| 235 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 162 |  |  | -119.63 | -119.63 | -127.2 | 0 | -127.2 | -127.2 | -127.2 | -146.66 | [15 empty] | -5.7 | -2.86 | -4.33 | -7.26 | -7.31 | -7.36 | -44.15 | -67.69
[8 empty] | ШТ | -13 |  | 0 | -119.63 | 0 | -119.63 | [18 empty] | -0.52 | -0.26 | -0.39 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -3.9 | -5.98
| 236 | Ж3-50-12 | ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ НА ШТАТИВЕ 560Х400Х1600 ОРК-21М,МЭТА РОССИЯ |  |  |  | 163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 237 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 164 |  |  | -83.17 | -83.17 | -88.43 | 0 | -88.43 | -88.43 | -88.43 | -101.95 | [15 empty] | -3.96 | -1.99 | -3.01 | -5.05 | -5.08 | -5.11 | -30.69 | -47.06
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -83.17 | 0 | -83.17 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 238 | Ж3-50-12 | ЛАМПА СОЛЛЮКС СТАЦИОНАРНАЯ 800Х800Х1750 ЛСС-6М РОССИЯ |  |  |  | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 239 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 166 |  |  | -81.65 | -81.65 | -86.82 | 0 | -86.82 | -86.82 | -86.82 | -100.1 | [15 empty] | -3.88 | -1.96 | -2.95 | -4.95 | -4.99 | -5.02 | -30.14 | -46.21
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -81.65 | 0 | -81.65 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 240 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗОГРЕВА ОЗОКЕРИТА И ПАРАФИНА 600Х430Х470 |  |  |  | 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 241 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ПАРАФИНА И ОЗОКЕРИТА |  |  |  | 168 |  |  | -301.7 | -301.7 | -320.8 | 0 | -320.8 | -320.8 | -320.8 | -369.86 | [15 empty] | -14.36 | -7.23 | -10.91 | -18.31 | -18.43 | -18.56 | -111.34 | -170.72
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -301.7 | 0 | -301.7 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 242 | Ж3-50-12 | ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ С ЭЛ.ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ 170Х170Х66 ПЧ-3 РОССИЯ |  |  |  | 169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.6 | -0.3 | -0.45 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -4.5 | -6.9
| 243 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 170 |  |  | -155.24 | -155.24 | -165.07 | 0 | -165.07 | -165.07 | -165.07 | -190.32 | [15 empty] | -7.39 | -3.72 | -5.61 | -9.42 | -9.48 | -9.54 | -57.29 | -87.87
[8 empty] | ШТ | -15 |  | 0 | -155.24 | 0 | -155.24 | [18 empty] | -0.6 | -0.3 | -0.45 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -4.5 | -6.9
| 244 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТНО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 380Х135Х280 АМЛИТ |  |  |  | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 245 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 172 |  |  | -162.78 | -162.78 | -173.08 | 0 | -173.08 | -173.08 | -173.08 | -199.56 | [15 empty] | -7.74 | -3.9 | -5.89 | -9.87 | -9.94 | -10.01 | -60.07 | -92.14
[8 empty] | К-Т | -4 |  | 0 | -162.78 | 0 | -162.78 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 246 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 247 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 174 |  |  | -574.04 | -574.04 | -610.38 | 0 | -610.38 | -610.38 | -610.38 | -703.72 | [15 empty] | -27.33 | -13.75 | -20.76 | -34.84 | -35.07 | -35.31 | -211.84 | -324.82
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | -574.04 | 0 | -574.04 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 248 | Ж3-50-12 | КУШЕТКА ТЕРМОМАССАЖНАЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 2000Х650Х500 НУГА-БЕСТ КОРЕЯ |  |  |  | 175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 249 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 176 |  |  | -198.4 | -198.4 | -210.96 | 0 | -210.96 | -210.96 | -210.96 | -243.21 | [15 empty] | -9.44 | -4.75 | -7.18 | -12.04 | -12.12 | -12.21 | -73.22 | -112.25
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -198.4 | 0 | -198.4 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 250 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ АЛМАГ РОССИЯ |  |  |  | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 251 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 178 |  |  | -110.8 | -110.8 | -117.81 | 0 | -117.81 | -117.81 | -117.81 | -135.81 | [15 empty] | -5.27 | -2.66 | -4 | -6.72 | -6.77 | -6.81 | -40.88 | -62.7
[8 empty] | К-Т | -10 |  | 0 | -110.8 | 0 | -110.8 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 252 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ И МАГНИТОФОРЕЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ РОССИЯ |  |  |  | 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 253 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 180 |  |  | -68.35 | -68.35 | -72.68 | 0 | -72.68 | -72.68 | -72.68 | -83.79 | [15 empty] | -3.26 | -1.63 | -2.47 | -4.14 | -4.17 | -4.2 | -25.22 | -38.7
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -68.35 | 0 | -68.35 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 254 | Ж3-50-12 | РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ РВБ 01/15 620Х120Х190 |  |  |  | 181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 255 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ |  |  |  | 182 |  |  | -202.14 | -202.14 | -214.94 | 0 | -214.94 | -214.94 | -214.94 | -247.8 | [15 empty] | -9.62 | -4.84 | -7.31 | -12.27 | -12.35 | -12.44 | -74.6 | -114.37
[8 empty] | ВНЕШНЕЕ | -5 |  | 0 | -202.14 | 0 | -202.14 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 256 | Ж3-50-12 | РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ РВБ 02/15 620Х120Х190 |  |  |  | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 257 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ |  |  |  | 184 |  |  | -202.14 | -202.14 | -214.94 | 0 | -214.94 | -214.94 | -214.94 | -247.8 | [15 empty] | -9.62 | -4.84 | -7.31 | -12.27 | -12.35 | -12.44 | -74.6 | -114.37
[8 empty] | ВНЕШНЕЕ | -5 |  | 0 | -202.14 | 0 | -202.14 | [18 empty] | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -1.5 | -2.3
| 258 | Ж3-50-12 | ОЗОНАТОР ВОЗДУХА МЕДИЦИНСКИЙ НАСТЕННЫЙ/НАСТОЛЬНЫЙ/НАПОЛЬНЫЙ ОЗДВ-РИОС 280Х350Х360/350Х350Х570 РОССИЯ |  |  |  | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 259 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ОЗОНАТОРА |  |  |  | 186 |  |  | -161.71 | -161.71 | -171.95 | 0 | -171.95 | -171.95 | -171.95 | -198.25 | [15 empty] | -7.7 | -3.88 | -5.85 | -9.82 | -9.88 | -9.95 | -59.67 | -91.5
[8 empty] | ВНЕШНЕЕ | -4 |  | 0 | -161.71 | 0 | -161.71 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 260 | Ж3-50-12 | УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В К-ТЕ С ПОДСТАВКОЙ НА КОЛЕСАХ,ФИЛЬТРАМИ И ЕМКОСТЯМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 800Х450Х1500 АКВАМЕД-03 |  |  |  | 187 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 261 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ УСТАНОВКИ АКВАМЕД-03 |  |  |  | 188 |  |  | -31.31 | -31.31 | -33.29 | 0 | -33.29 | -33.29 | -33.29 | -38.38 | [15 empty] | -1.49 | -0.75 | -1.13 | -1.9 | -1.91 | -1.92 | -11.56 | -17.72
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -31.31 | 0 | -31.31 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 262 | Ж3-50-12 | СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 1200Х650Х750 |  |  |  | 189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -1.16 | -0.58 | -0.87 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -8.7 | -13.34
| 263 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 190 |  |  | -266.88 | -266.88 | -283.77 | 0 | -283.77 | -283.77 | -283.77 | -327.18 | [15 empty] | -12.7 | -6.4 | -9.65 | -16.2 | -16.31 | -16.42 | -98.49 | -151.01
[8 empty] | ШТ | -29 |  | 0 | -266.88 | 0 | -266.88 | [18 empty] | -1.16 | -0.58 | -0.87 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -8.7 | -13.34
| 264 | Ж3-50-12 | СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БЕЗ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 1200Х750Х760 |  |  |  | 191 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 265 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 192 |  |  | -8.29 | -8.29 | -8.81 | 0 | -8.81 | -8.81 | -8.81 | -10.15 | [15 empty] | -0.39 | -0.2 | -0.29 | -0.5 | -0.51 | -0.51 | -3.05 | -4.7
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -8.29 | 0 | -8.29 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 266 | Ж3-50-12 | БАНКЕТКА БЕЗ СПИНКИ ДЕРЕВЯННАЯ ЖЕСТКАЯ 1400Х360Х420 |  |  |  | 193 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 267 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 194 |  |  | -14.17 | -14.17 | -15.07 | 0 | -15.07 | -15.07 | -15.07 | -17.38 | [15 empty] | -0.67 | -0.34 | -0.51 | -0.86 | -0.86 | -0.87 | -5.23 | -8.04
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | -14.17 | 0 | -14.17 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 268 | Ж3-50-12 | ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ 4-Х СЕКЦИОННАЯ НА КОЛЕСАХ 2418Х300Х1750 |  |  |  | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 269 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 196 |  |  | -31.04 | -31.04 | -33 | 0 | -33 | -33 | -33 | -38.04 | [15 empty] | -1.48 | -0.74 | -1.12 | -1.88 | -1.9 | -1.91 | -11.45 | -17.56
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | -31.04 | 0 | -31.04 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 270 | Ж3-50-12 | СЕКЦИЯ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С НАТЯНУТЫМ ВЛАГОСТОЙКИМ ПРОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ,С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ 800-900Х600Х880 |  |  |  | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 271 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 198 |  |  | -52.45 | -52.45 | -55.77 | 0 | -55.77 | -55.77 | -55.77 | -64.3 | [15 empty] | -2.5 | -1.26 | -1.89 | -3.19 | -3.21 | -3.23 | -19.35 | -29.67
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -52.45 | 0 | -52.45 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 272 | Ж3-50-12 | ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШМ/Б4,ШО2 700Х550Х1960 |  |  |  | 199 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 273 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 200 |  |  | -81.02 | -81.02 | -86.15 | 0 | -86.15 | -86.15 | -86.15 | -99.34 | [15 empty] | -3.86 | -1.94 | -2.93 | -4.92 | -4.95 | -4.99 | -29.91 | -45.84
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | -81.02 | 0 | -81.02 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 274 | Ж3-50-12 | СТУЛ ВИНТОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ СО СПИНКОЙ НА КОЛЕСАХ С ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ Н-400-670 |  |  |  | 201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 275 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 202 |  |  | -40.34 | -40.34 | -42.89 | 0 | -42.89 | -42.89 | -42.89 | -49.45 | [15 empty] | -1.92 | -0.97 | -1.46 | -2.44 | -2.46 | -2.48 | -14.89 | -22.83
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -40.34 | 0 | -40.34 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 276 | Ж3-50-12 | ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ СТОЛИКОМ И ДР.ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 400Х420Х750 |  |  |  | 203 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 277 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 204 |  |  | -30.13 | -30.13 | -32.04 | 0 | -32.04 | -32.04 | -32.04 | -36.94 | [15 empty] | -1.43 | -0.72 | -1.09 | -1.83 | -1.84 | -1.85 | -11.12 | -17.06
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -30.13 | 0 | -30.13 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 278 | Ж3-50-12 | СТЕЛЛАЖ РЕГИСТРАТУРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ НИЗКИЙ 970Х260Х1830 |  |  |  | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 279 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 206 |  |  | -19.3 | -19.3 | -20.52 | 0 | -20.52 | -20.52 | -20.52 | -23.66 | [15 empty] | -0.92 | -0.46 | -0.7 | -1.18 | -1.18 | -1.19 | -7.13 | -10.9
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -19.3 | 0 | -19.3 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 280 | Ж3-50-12 | КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 1900Х600Х550 |  |  |  | 207 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 281 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 208 |  |  | -59.75 | -59.75 | -63.53 | 0 | -63.53 | -63.53 | -63.53 | -73.24 | [15 empty] | -2.84 | -1.43 | -2.17 | -3.63 | -3.65 | -3.68 | -22.05 | -33.79
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | -59.75 | 0 | -59.75 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 282 | Ж3-50-12 | СТОЛ МАССАЖНЫЙ ДЛЯ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ С ПОЛКОЙ ДЛЯ ВЕЩЕЙ 550Х350Х720 |  |  |  | 209 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 283 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 210 |  |  | -61.79 | -61.79 | -65.7 | 0 | -65.7 | -65.7 | -65.7 | -75.75 | [15 empty] | -2.94 | -1.48 | -2.23 | -3.76 | -3.78 | -3.81 | -22.8 | -34.95
[8 empty] | К-Т | -3 |  | 0 | -61.79 | 0 | -61.79 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 284 | Ж3-50-12 | ТАБУРЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА МАССАЖНОГО КАБИНЕТА НА КОЛЕСАХ С ТОРМОЗОМ |  |  |  | 211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 285 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 212 |  |  | -20.27 | -20.27 | -21.55 | 0 | -21.55 | -21.55 | -21.55 | -24.84 | [15 empty] | -0.96 | -0.48 | -0.74 | -1.23 | -1.24 | -1.25 | -7.49 | -11.45
[8 empty] | ШТ | -3 |  | 0 | -20.27 | 0 | -20.27 | [18 empty] | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.9 | -1.38
| 286 | Ж3-50-12 | ЛЕСЕНКА К КУШЕТКЕ 480Х460Х400 |  |  |  | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.52 | -0.26 | -0.39 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -3.9 | -5.98
| 287 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 214 |  |  | -34.57 | -34.57 | -36.76 | 0 | -36.76 | -36.76 | -36.76 | -42.37 | [15 empty] | -1.64 | -0.83 | -1.25 | -2.1 | -2.11 | -2.13 | -12.76 | -19.55
[8 empty] | ШТ | -13 |  | 0 | -34.57 | 0 | -34.57 | [18 empty] | -0.52 | -0.26 | -0.39 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -3.9 | -5.98
| 288 | Ж3-50-12 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ НА 20Л,30Л,40Л |  |  |  | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -2 | -1 | -1.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -15 | -23
| 289 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 216 |  |  | -93.85 | -93.85 | -99.79 | 0 | -99.79 | -99.79 | -99.79 | -115.04 | [15 empty] | -4.46 | -2.25 | -3.39 | -5.7 | -5.73 | -5.77 | -34.64 | -53.1
[8 empty] | ШТ | -50 |  | 0 | -93.85 | 0 | -93.85 | [18 empty] | -2 | -1 | -1.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -15 | -23
| 290 | Ж3-50-12 | ЕМКОСТЬ-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО СНЯТИЯ ИГЛЫ НА 1Л |  |  |  | 217 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 23
| 291 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 218 |  |  | -11.72 | -11.72 | -12.46 | 0 | -12.46 | -12.46 | -12.46 | -14.37 | [15 empty] | -0.56 | -0.28 | -0.42 | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -4.33 | -6.64
[8 empty] | ШТ | -50 |  | 0 | -11.72 | 0 | -11.72 | [18 empty] | -2 | -1 | -1.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -15 | -23
| 292 | Ж3-50-12 | ГАЛОИНГАЛЯТОР ПОРТАТИВНЫЙ 205Х210Х170 РОССИЯ |  |  |  | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 293 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 220 |  |  | -134 | -134 | -142.48 | 0 | -142.48 | -142.48 | -142.48 | -164.28 | [15 empty] | -6.38 | -3.21 | -4.84 | -8.13 | -8.18 | -8.24 | -49.45 | -75.85
[8 empty] | К-Т | -2 |  | 0 | -134 | 0 | -134 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 294 | Ж3-50-12 | НАБОР ПРОБНЫХ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ РБ |  |  |  | 221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 295 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 222 |  |  | -83.24 | -83.24 | -88.51 | 0 | -88.51 | -88.51 | -88.51 | -102.06 | [15 empty] | -3.96 | -1.99 | -3.02 | -5.06 | -5.09 | -5.13 | -30.72 | -47.09
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -83.24 | 0 | -83.24 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 296 | Ж3-50-12 | РЕНТГЕНОВСКИЙ ЦИФРОВОЙ ОРТОПАНТОМОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ 3D(АППАРАТ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ),С АРМ ОПЕРАТОРА И АРМ ВРАЧА,ГАБАРИТ ОСНОВАНИЯ 400Х400,НАПОЛЬНО-НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПО ТИПУ НYPERION X9PRO MYRAY ИТАЛИ |  |  |  | 223 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 297 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ОРТОПАНТОМОГРАФА |  |  |  | 224 |  |  | -10632.42 | -10632.42 | -11305.45 | 0 | -11305.45 | -11305.45 | -11305.45 | -13034.49 | [15 empty] | -506.03 | -254.71 | -384.61 | -645.31 | -649.61 | -653.96 | -3923.79 | -6016.47
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -10632.42 | 0 | -10632.42 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 298 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ АРМ ОПЕРАТОРА И АРМ ВРАЧА |  |  |  | 225 |  |  | -808.73 | -808.73 | -859.92 | 0 | -859.92 | -859.92 | -859.92 | -991.45 | [15 empty] | -38.49 | -19.38 | -29.26 | -49.09 | -49.42 | -49.75 | -298.46 | -457.6
[8 empty] | ШТ. | -2 |  | 0 | -808.73 | 0 | -808.73 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 299 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ |  |  |  | 226 |  |  | -425.84 | -425.84 | -452.8 | 0 | -452.8 | -452.8 | -452.8 | -522.06 | [15 empty] | -20.27 | -10.21 | -15.4 | -25.85 | -26.02 | -26.19 | -157.15 | -240.97
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -425.84 | 0 | -425.84 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 300 | Ж3-50-12 | ТОМОГРАФ РЕНТГЕНОВСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ В К-ТЕ: ПО ТИПУ VENTUM 128 АДАНИ РБ |  |  |  | 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 301 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ СИСТЕМЫ ГЕНТРИ 2210Х1000Х1970,ВЕС 1800КГ |  |  |  | 228 |  |  | -10632.42 | -10632.42 | -11305.45 | 0 | -11305.45 | -11305.45 | -11305.45 | -13034.49 | [15 empty] | -506.03 | -254.71 | -384.61 | -645.31 | -649.61 | -653.96 | -3923.79 | -6016.47
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -10632.42 | 0 | -10632.42 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 302 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ СТОЛА ПАЦИЕНТА 3070Х662Х1000,ВЕС 450+250КГ |  |  |  | 229 |  |  | -12577.58 | -12577.58 | -13373.74 | 0 | -13373.74 | -13373.74 | -13373.74 | -15419.11 | [15 empty] | -598.61 | -301.3 | -454.97 | -763.38 | -768.46 | -773.61 | -4641.62 | -7117.16
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -12577.58 | 0 | -12577.58 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 303 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА 680Х450Х650,ВЕС 60КГ |  |  |  | 230 |  |  | -554.87 | -554.87 | -589.99 | 0 | -589.99 | -589.99 | -589.99 | -680.22 | [15 empty] | -26.41 | -13.29 | -20.07 | -33.68 | -33.9 | -34.13 | -204.77 | -313.97
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -554.87 | 0 | -554.87 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 304 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ 800Х430Х620,ВЕС 300КГ |  |  |  | 231 |  |  | -52.46 | -52.46 | -55.78 | 0 | -55.78 | -55.78 | -55.78 | -64.32 | [15 empty] | -2.5 | -1.26 | -1.89 | -3.19 | -3.21 | -3.23 | -19.35 | -29.69
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -52.46 | 0 | -52.46 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 305 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ИБП 800Х600Х1873,ВЕС 551КГ |  |  |  | 232 |  |  | -2731.48 | -2731.48 | -2904.38 | 0 | -2904.38 | -2904.38 | -2904.38 | -3348.59 | [15 empty] | -130.01 | -65.44 | -98.81 | -165.78 | -166.89 | -168.01 | -1008.02 | -1545.63
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -2731.48 | 0 | -2731.48 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 306 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНОГО ШКАФА ИБП 900Х800Х1400,ВЕС 1140КГ |  |  |  | 233 |  |  | -950.36 | -950.36 | -1010.52 | 0 | -1010.52 | -1010.52 | -1010.52 | -1165.08 | [15 empty] | -45.23 | -22.77 | -34.38 | -57.69 | -58.07 | -58.46 | -350.73 | -537.75
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -950.36 | 0 | -950.36 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 307 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ(АРМ ВРАЧА) |  |  |  | 234 |  |  | -569.46 | -569.46 | -605.51 | 0 | -605.51 | -605.51 | -605.51 | -698.11 | [15 empty] | -27.1 | -13.64 | -20.6 | -34.57 | -34.8 | -35.03 | -210.15 | -322.22
[8 empty] | ШТ. | -2 |  | 0 | -569.46 | 0 | -569.46 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 308 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ 1-ГО СЕРВЕРА 1000Х1200Х1200 |  |  |  | 235 |  |  | -284.72 | -284.72 | -302.74 | 0 | -302.74 | -302.74 | -302.74 | -349.05 | [15 empty] | -13.55 | -6.82 | -10.3 | -17.28 | -17.4 | -17.52 | -105.07 | -161.11
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -284.72 | 0 | -284.72 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 309 | Ж3-50-12 | КНОПКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ И ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ВСТРОЕНЫ В КОНСТРУКЦИЮ АППАРАТА |  |  |  | 236,237 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 310 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 238 |  |  | -156.67 | -156.67 | -166.59 | 0 | -166.59 | -166.59 | -166.59 | -192.06 | [15 empty] | -7.45 | -3.75 | -5.67 | -9.51 | -9.57 | -9.64 | -57.82 | -88.65
[8 empty] | ШТ | -10 |  | 0 | -156.67 | 0 | -156.67 | [18 empty] | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -3 | -4.6
| 311 | Ж3-50-12 | СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 900Х650Х750 |  |  |  | 239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 312 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 240 |  |  | -12.78 | -12.78 | -13.59 | 0 | -13.59 | -13.59 | -13.59 | -15.66 | [15 empty] | -0.6 | -0.3 | -0.46 | -0.78 | -0.78 | -0.79 | -4.72 | -7.23
[8 empty] | ШТ | -2 |  | 0 | -12.78 | 0 | -12.78 | [18 empty] | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.92
| 313 | Ж3-50-12 | ИНЬЕКТОР ДЛЯ МРТ ПО ТИПУ MISSISSIPI XD 2000 ULRICН ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 241 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 314 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ |  |  |  | 242 |  |  | -505.85 | -505.85 | -537.87 | 0 | -537.87 | -537.87 | -537.87 | -620.13 | [15 empty] | -24.07 | -12.12 | -18.3 | -30.7 | -30.9 | -31.11 | -186.68 | -286.25
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -505.85 | 0 | -505.85 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 315 | Ж3-50-12 | НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛОР-ВРАЧА ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 243 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 316 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 244 |  |  | -269.26 | -269.26 | -286.3 | 0 | -286.3 | -286.3 | -286.3 | -330.09 | [15 empty] | -12.81 | -6.45 | -9.74 | -16.35 | -16.46 | -16.57 | -99.37 | -152.34
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | -269.26 | 0 | -269.26 | [18 empty] | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.3 | -0.46
| 317 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ |  |  |  | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 318 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 246 |  |  | -1302.65 | -1302.65 | -1385.11 | 0 | -1385.11 | -1385.11 | -1385.11 | -1596.95 | [15 empty] | -61.99 | -31.2 | -47.12 | -79.07 | -79.59 | -80.13 | -480.73 | -737.12
[8 empty] | ШТ | -6 |  | 0 | -1302.65 | 0 | -1302.65 | [18 empty] | -0.24 | -0.12 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | -2.76
| 319 | Ж3-50-12 | КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ |  |  |  | 247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 320 | Ж3-50-12 | СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 248 |  |  | -56.21 | -56.21 | -59.77 | 0 | -59.77 | -59.77 | -59.77 | -68.9 | [15 empty] | -2.67 | -1.35 | -2.03 | -3.41 | -3.44 | -3.46 | -20.74 | -31.8
[8 empty] | ШТ | -4 |  | 0 | -56.21 | 0 | -56.21 | [18 empty] | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.84
| 321 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 249,250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4.6
| 322 | Ж3-50-12 | СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С НАДСТРОЙКОЙ С ПОЛКАМИ,С НАВЕСНОЙ ИЛИ ПОДКАТНОЙ ТУМБОЙ,ВЕРХ ПОКРЫТ ТЕРМОСТОЙКИМ И ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИМ МАТЕРИАЛОМ 1200Х750Х750 |  |  |  | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.46
| 323 | Ж3-50-12 | ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ С ЗАМКОМ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1000Х550Х1850 СЕРИЯ ШМ |  |  |  | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.46
| 324 | Ж3-50-12 | РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ РВБ 02/55 1120Х120Х190 |  |  |  | 253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.46
| 325 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ |  |  |  | 254 |  |  | 40.43 | 40.43 | 42.99 | 0 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 49.55 | [15 empty] | 1.92 | 0.97 | 1.46 | 2.45 | 2.47 | 2.49 | 14.92 | 22.87
[8 empty] | ВНЕШНЕЕ | 1 |  | 0 | 40.43 | 0 | 40.43 | [18 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.46
| 326 | Ж3-50-12 | ДИВАН МЕДИЦИНСКИЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 1900Х600Х850 |  |  |  | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.46
| 327 | Ж3-50-12 | СТОЛ ПАЛАТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ,СТОЛЕШНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ 850Х550Х750 |  |  |  | 256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2.3
| 328 | Ж3-50-12 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ УБОРКИ 500Х550Х1865 |  |  |  | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.46
| 329 | Ж3-50-12 | СКАМЬЯ-БАНКЕТКА С МЯГКИМ СИДЕНЬЕМ И ПОЯСНИЧНОЙ СПИНКОЙ 1400Х535Х750 |  |  |  | 258 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | 1.38
| 330 | Ж3-50-12 | СКАМЬЯ-БАНКЕТКА С МЯГКИМ СИДЕНЬЕМ И ПОЯСНИЧНОЙ СПИНКОЙ 1400Х535Х750 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА ПОСЛЕ ВЫБОРА ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ |  |  |  | 259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 331 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 260 |  |  | 327.11 | 327.11 | 347.82 | 0 | 347.82 | 347.82 | 347.82 | 401.01 | [15 empty] | 15.57 | 7.84 | 11.83 | 19.85 | 19.98 | 20.12 | 120.72 | 185.1
[8 empty] | РУБ | 1 |  | 0 | 327.11 | 0 | 327.11 | [18 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.46
|  |  | КОРРЕКТИРОВКА К ПК1 : | [6 empty] | -114902.96 | -114902.96 | -122176.32 |  | -122176.32 | -122176.32 | -122176.32 | -140874.71 | [15 empty] | -5322.64 | -2679.12 | -4045.45 | -6787.79 | -6832.96 | -6878.79 | -41272.22 | -67055.74
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ 1 ПК)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (2 ПК)
|  | объект 1. | ЗДАНИЕ УЗ 2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (МОДЕРНИЗАЦИЯ) (П2) | [6 empty] | 188190.82 | 188190.82 | 200103.31 |  | 200103.31 | 200103.31 | 200103.31 | 231499.49 | [31 empty] | 231499.49
|  | смета 1.482. | 2.19-01.П2 АС-С216 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОГРАЖДЕНИЕ ОГЧ-1, РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ) | [6 empty] | 10149.35 | 10149.35 | 10791.8 | 0 | 10791.8 | 10791.8 | 10791.8 | 12485.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12485.02 | 0
| 1 | Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 3802.51 | 3802.51 | 4043.21 | 0 | 4043.21 | 4043.21 | 4043.21 | 4677.59 | [31 empty] | 4677.59
[8 empty] | Т | 0.3215 |  | 0 | 3802.51 | 0 | 3802.51 | [34 empty] | 0.3215
| 2 | Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ 2-20-2.0-О |  |  |  | 9,10 |  |  | 417.13 | 417.13 | 443.53 | 0 | 443.53 | 443.53 | 443.53 | 513.12 | [31 empty] | 513.12
[8 empty] | М2 | 19.89 |  | 0 | 417.13 | 0 | 417.13 | [34 empty] | 19.89
| 3 | Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА (ПРИМ.П.5 КР Л.48) |  |  |  | 11 |  |  | 46.28 | 46.28 | 49.21 | 0 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 56.93 | [31 empty] | 56.93
[8 empty] | М2 | 10.96 |  | 0 | 46.28 | 0 | 46.28 | [34 empty] | 10.96
| 4 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) |  |  |  | 12,13 |  |  | 33.41 | 33.41 | 35.52 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 41.09 | [31 empty] | 41.09
[8 empty] | М2 | 5.7 |  | 0 | 33.41 | 0 | 33.41 | [34 empty] | 5.7
| 5 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ СО СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  |  | 14 |  |  | 29.41 | 29.41 | 31.27 | 0 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 36.18 | [31 empty] | 36.18
[8 empty] | М2 | 5.7 |  | 0 | 29.41 | 0 | 29.41 | [34 empty] | 5.7
| 6 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 15 |  |  | 14.78 | 14.78 | 15.72 | 0 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 18.19 | [31 empty] | 18.19
[8 empty] | ШТ. | 34 |  | 0 | 14.78 | 0 | 14.78 | [34 empty] | 34
| 7 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.120ММ |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 327.82 | 327.82 | 348.57 | 0 | 348.57 | 348.57 | 348.57 | 403.26 | [31 empty] | 403.26
[8 empty] | М2 | 6 |  | 0 | 327.82 | 0 | 327.82 | [34 empty] | 6
| 8 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 19,20 |  |  | 68.5 | 68.5 | 72.84 | 0 | 72.84 | 72.84 | 72.84 | 84.27 | [31 empty] | 84.27
[8 empty] | ШТ. | 34 |  | 0 | 68.5 | 0 | 68.5 | [34 empty] | 34
| 9 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ |  |  |  | 21,22 |  |  | 139.48 | 139.48 | 148.31 | 0 | 148.31 | 148.31 | 148.31 | 171.58 | [31 empty] | 171.58
[8 empty] | М2 | 6 |  | 0 | 139.48 | 0 | 139.48 | [34 empty] | 6
| 10 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ СТЕКЛОСЕТКИ |  |  |  | 23,24 |  |  | 125.29 | 125.29 | 133.22 | 0 | 133.22 | 133.22 | 133.22 | 154.12 | [31 empty] | 154.12
[8 empty] | М2 | 6 |  | 0 | 125.29 | 0 | 125.29 | [34 empty] | 6
| 11 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК |  |  |  | 25,26 |  |  | 146.72 | 146.72 | 156.01 | 0 | 156.01 | 156.01 | 156.01 | 180.49 | [31 empty] | 180.49
[8 empty] | М2 | 6 |  | 0 | 146.72 | 0 | 146.72 | [34 empty] | 6
| 12 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ОКРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННОЙ ПОЛИМЕРНО-СИЛИКОНОВОЙ КРАСКОЙ ФАСАДОВ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 27,28 |  |  | 122.22 | 122.22 | 129.96 | 0 | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 150.35 | [31 empty] | 150.35
[8 empty] | М2 | 6 |  | 0 | 122.22 | 0 | 122.22 | [34 empty] | 6
| 13 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА С УТЕПЛЕНИЕМ (ПРИМ.П.17 АР Л.27) |  |  |  | 29,30 |  |  | 18.58 | 18.58 | 19.76 | 0 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 22.86 | [31 empty] | 22.86
[8 empty] | М2 | 3.6 |  | 0 | 18.58 | 0 | 18.58 | [34 empty] | 3.6
| 14 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 31 |  |  | 9.58 | 9.58 | 10.19 | 0 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 11.79 | [31 empty] | 11.79
[8 empty] | ШТ. | 22 |  | 0 | 9.58 | 0 | 9.58 | [34 empty] | 22
| 15 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСИТЕМЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 32 |  |  | 98.42 | 98.42 | 104.65 | 0 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 121.07 | [31 empty] | 121.07
[8 empty] | М2 | 3.6 |  | 0 | 98.42 | 0 | 98.42 | [34 empty] | 3.6
| 16 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 33 |  |  | 17.57 | 17.57 | 18.68 | 0 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 21.61 | [31 empty] | 21.61
[8 empty] | М | 3 |  | 0 | 17.57 | 0 | 17.57 | [34 empty] | 3
| 17 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ВЕНТ 50 ТОЛЩ.120ММ |  |  |  | 34,35,36 |  |  | 147.22 | 147.22 | 156.54 | 0 | 156.54 | 156.54 | 156.54 | 181.1 | [31 empty] | 181.1
[8 empty] | М2 | 3.6 |  | 0 | 147.22 | 0 | 147.22 | [34 empty] | 3.6
| 18 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 37,38 |  |  | 44.3 | 44.3 | 47.1 | 0 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 54.49 | [31 empty] | 54.49
[8 empty] | ШТ. | 22 |  | 0 | 44.3 | 0 | 44.3 | [34 empty] | 22
| 19 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСИТЕМЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ |  |  |  | 39 |  |  | 330.54 | 330.54 | 351.46 | 0 | 351.46 | 351.46 | 351.46 | 406.6 | [31 empty] | 406.6
[8 empty] | М2 | 3.6 |  | 0 | 330.54 | 0 | 330.54 | [34 empty] | 3.6
| 20 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) МОНТАЖ ОТЛИВОВ |  |  |  | 40,41,42,43 |  |  | 53.22 | 53.22 | 56.59 | 0 | 56.59 | 56.59 | 56.59 | 65.47 | [31 empty] | 65.47
[8 empty] | М | 3 |  | 0 | 53.22 | 0 | 53.22 | [34 empty] | 3
| 21 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) КИРПИЧНАЯ КЛАДКА (ПРИМ.П.17 АР Л.27) |  |  |  | 44,45,46 |  |  | 1242.37 | 1242.37 | 1321.01 | 0 | 1321.01 | 1321.01 | 1321.01 | 1528.28 | [31 empty] | 1528.28
[8 empty] | М | 92 |  | 0 | 1242.37 | 0 | 1242.37 | [34 empty] | 92
| 22 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ЗАКЛАДКА ПРОЕМА ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА КИРПИЧОМ КРПУ 150 НА РАСТВОРЕ М50 (ПРИМ.П.4 АР Л.7) |  |  |  | 47,48 |  |  | 1763.03 | 1763.03 | 1874.63 | 0 | 1874.63 | 1874.63 | 1874.63 | 2168.76 | [31 empty] | 2168.76
[8 empty] | М3 | 3.002 |  | 0 | 1763.03 | 0 | 1763.03 | [34 empty] | 3.002
| 23 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) |  |  |  | 49,50 |  |  | 125.53 | 125.53 | 133.48 | 0 | 133.48 | 133.48 | 133.48 | 154.42 | [31 empty] | 154.42
[8 empty] | М2 | 2.54 |  | 0 | 125.53 | 0 | 125.53 | [34 empty] | 2.54
| 24 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 51 |  |  | 11.38 | 11.38 | 12.1 | 0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 14 | [31 empty] | 14
[8 empty] | М | 1.94 |  | 0 | 11.38 | 0 | 11.38 | [34 empty] | 1.94
| 25 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 52 |  |  | 14.11 | 14.11 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 17.35 | [31 empty] | 17.35
[8 empty] | М | 2 |  | 0 | 14.11 | 0 | 14.11 | [34 empty] | 2
| 26 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОК-1 ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 53,54 |  |  | 162.19 | 162.19 | 172.46 | 0 | 172.46 | 172.46 | 172.46 | 199.52 | [31 empty] | 199.52
[8 empty] | М2 | 2.54 |  | 0 | 162.19 | 0 | 162.19 | [34 empty] | 2.54
| 27 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ОКНОМ И СТЕНОЙ ПЕНОЙ МОНТАЖНОЙ |  |  |  | 55 |  |  | 54.1 | 54.1 | 57.52 | 0 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 66.54 | [31 empty] | 66.54
[8 empty] | М | 9.32 |  | 0 | 54.1 | 0 | 54.1 | [34 empty] | 9.32
| 28 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКАМИ СТИЗ А, СТИЗ В |  |  |  | 56,57,58 |  |  | 53.04 | 53.04 | 56.4 | 0 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 65.25 | [31 empty] | 65.25
[8 empty] | М | 9.32 |  | 0 | 53.04 | 0 | 53.04 | [34 empty] | 9.32
| 29 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ |  |  |  | 59,60 |  |  | 4.45 | 4.45 | 4.73 | 0 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 5.47 | [31 empty] | 5.47
[8 empty] | М | 1.74 |  | 0 | 4.45 | 0 | 4.45 | [34 empty] | 1.74
| 30 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УСТАНОВКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ |  |  |  | 61,62 |  |  | 4 | 4 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.92 | [31 empty] | 4.92
[8 empty] | М | 1.74 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [34 empty] | 1.74
| 31 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ |  |  |  | 63 |  |  | 16.25 | 16.25 | 17.28 | 0 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 19.99 | [31 empty] | 19.99
[8 empty] | М | 1.94 |  | 0 | 16.25 | 0 | 16.25 | [34 empty] | 1.94
| 32 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ |  |  |  | 64,65 |  |  | 28.79 | 28.79 | 30.61 | 0 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | 35.41 | [31 empty] | 35.41
[8 empty] | М | 2 |  | 0 | 28.79 | 0 | 28.79 | [34 empty] | 2
| 33 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОГР-12 (ПРИМ.П.5 АР Л.177) |  |  |  | 66,67 |  |  | 7.02 | 7.02 | 7.46 | 0 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 8.63 | [31 empty] | 8.63
[8 empty] | Т | 0.0258 |  | 0 | 7.02 | 0 | 7.02 | [34 empty] | 0.0258
| 34 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ДЕМОНТАЖ ДСП-Л С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 68 |  |  | 10.12 | 10.12 | 10.76 | 0 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 12.45 | [31 empty] | 12.45
[8 empty] | М2 | 1.76 |  | 0 | 10.12 | 0 | 10.12 | [34 empty] | 1.76
| 35 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ М/К РАДИАТОРОВ |  |  |  | 69 |  |  | 24.1 | 24.1 | 25.63 | 0 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 29.65 | [31 empty] | 29.65
[8 empty] | Т | 0.0258 |  | 0 | 24.1 | 0 | 24.1 | [34 empty] | 0.0258
| 36 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ДСП-Л С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  | 70,71,72,73 |  |  | 39.53 | 39.53 | 42.03 | 0 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 48.62 | [31 empty] | 48.62
[8 empty] | М2 | 1.76 |  | 0 | 39.53 | 0 | 39.53 | [34 empty] | 1.76
| 37 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ПОКРАСКА ФАСАДА (ПРИМ.П.5 АР Л.177) |  |  |  | 74,75,76,77 |  |  | 82.02 | 82.02 | 87.21 | 0 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | 100.89 | [31 empty] | 100.89
[8 empty] | М2 | 5 |  | 0 | 82.02 | 0 | 82.02 | [34 empty] | 5
| 38 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ПРИМ.П.5 АР Л.177) |  |  |  | 78,79 |  |  | 3.96 | 3.96 | 4.21 | 0 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.87 | [31 empty] | 4.87
[8 empty] | М2 | 6.7 |  | 0 | 3.96 | 0 | 3.96 | [34 empty] | 6.7
| 39 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) РЕМОНТ СУХИМИ СМЕСЯМИ (10%) |  |  |  | 80 |  |  | 32.17 | 32.17 | 34.21 | 0 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 39.58 | [31 empty] | 39.58
[8 empty] | М2 | 0.67 |  | 0 | 32.17 | 0 | 32.17 | [34 empty] | 0.67
| 40 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН |  |  |  | 81,82 |  |  | 164.05 | 164.05 | 174.43 | 0 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 201.8 | [31 empty] | 201.8
[8 empty] | М2 | 6.7 |  | 0 | 164.05 | 0 | 164.05 | [34 empty] | 6.7
| 41 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА |  |  |  | 83 |  |  | 16.54 | 16.54 | 17.59 | 0 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 20.35 | [31 empty] | 20.35
[8 empty] | М3 | 4.12 |  | 0 | 16.54 | 0 | 16.54 | [34 empty] | 4.12
| 42 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ТРАНСПОРТ МУСОРА (40 КМ) |  |  |  | 84 |  |  | 79.61 | 79.61 | 84.65 | 0 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 97.93 | [31 empty] | 97.93
[8 empty] | Т | 5.5283 |  | 0 | 79.61 | 0 | 79.61 | [34 empty] | 5.5283
| 43 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИГОНА ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА (КИРПИЧ) |  |  |  | 85 |  |  | 166.72 | 166.72 | 177.27 | 0 | 177.27 | 177.27 | 177.27 | 205.08 | [31 empty] | 205.08
[8 empty] | Т | 5.4036 |  | 0 | 166.72 | 0 | 166.72 | [34 empty] | 5.4036
| 44 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИГОНА ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА (МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ) |  |  |  | 86 |  |  | 51.29 | 51.29 | 54.54 | 0 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | 63.1 | [31 empty] | 63.1
[8 empty] | Т | 0.1247 |  | 0 | 51.29 | 0 | 51.29 | [34 empty] | 0.1247
|  | смета 1.502. | 2.19-01.П2 ТХ-ТС7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКА УЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. | [6 empty] | 2158.38 | 2158.38 | 2295 | 0 | 2295 | 2295 | 2295 | 2655.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.08 | 0
| 45 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 46 | Ж3-50-12 | ШКАФ-СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ШМО 550Х450Х1050 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 47 | Ж3-50-12 | ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ВЕ-15ТЕ.2 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 48 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ С К-ТОМ УБОРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 23
| 49 | Ж3-50-12 | ПРИБОР ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 11
| 50 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ПРИБОРА ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС |  |  |  | 10 |  |  | 331.14 | 331.14 | 352.1 | 0 | 352.1 | 352.1 | 352.1 | 407.34 | [31 empty] | 407.34
[8 empty] | ШТ. | 11 |  | 0 | 331.14 | 0 | 331.14 | [34 empty] | 11
| 51 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО-ШЕЗЛОНГ |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 52 | Ж3-50-12 | ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 8
| 53 | Ж3-50-12 | МАШИНА ШВЕЙНАЯ БЫТОВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 54 | Ж3-50-12 | СТУЛ ДЕРЕВЯННЫЙ П/М СО СПИНКОЙ |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 62
| 55 | Ж3-50-12 | СТУЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 6
| 56 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ОФИСНОЕ |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 43
| 57 | Ж3-50-12 | СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ,ОБТЯНУТЫМ ВИНИЛИСКОЖЕЙ |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 16
| 58 | Ж3-50-12 | СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 2300-3000-3500Х900Х760 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 59 | Ж3-50-12 | СТОЛ ПРИСТАВНОЙ 1120Х780Х760 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 60 | Ж3-50-12 | СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 1800Х1060Х760 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 61 | Ж3-50-12 | СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ 1000Х550Х550 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 13
| 62 | Ж3-50-12 | СТОЛ РАБОЧИЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ 700Х600Х850 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 63 | Ж3-50-12 | МУСОРНОЕ ВЕДРО С КРЫШКОЙ И ПЕДАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 300
| 64 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО НАСТЕННОЕ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 300
| 65 | Ж3-50-12 | ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ИЗ ДСП 4-СЕКЦИОННЫЙ 1600Х500Х1900 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 9
| 66 | Ж3-50-12 | ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ИЗ ДСП 4-СЕКЦИОННЫЙ 1600Х500Х1900 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА ПОСЛЕ ВЫБОРА ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 27 |  |  | 1827.24 | 1827.24 | 1942.9 | 0 | 1942.9 | 1942.9 | 1942.9 | 2247.74 | [31 empty] | 2247.74
[8 empty] | компл | 1 |  | 0 | 1827.24 | 0 | 1827.24 | [34 empty] | 1
|  | смета 1.505. | 2.19-01.П2 ТХ-ТС6 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. | [6 empty] | 108294.48 | 108294.48 | 115149.52 | 0 | 115149.52 | 115149.52 | 115149.52 | 133216.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133216.49 | 0
| 68 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 12577.58 | 12577.58 | 13373.74 | 0 | 13373.74 | 13373.74 | 13373.74 | 15472.08 | [31 empty] | 15472.08
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 12577.58 | 0 | 12577.58 | [34 empty] | 1
| 69 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ТОМОГРАФА(ГЕНТРИ ВЕС 5700КГ) |  |  |  | 7 |  |  | 10632.42 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 11305.45 | 11305.45 | 13079.28 | [31 empty] | 13079.28
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 10632.42 | 0 | 10632.42 | [34 empty] | 1
| 70 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  | 8,9 |  |  | 2065.5 | 2065.5 | 2196.25 | 0 | 2196.25 | 2196.25 | 2196.25 | 2540.84 | [31 empty] | 2540.84
[8 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0 | 2065.5 | 0 | 2065.5 | [34 empty] | 1
| 71 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ИБП |  |  |  | 10 |  |  | 2731.48 | 2731.48 | 2904.38 | 0 | 2904.38 | 2904.38 | 2904.38 | 3360.08 | [31 empty] | 3360.08
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 2731.48 | 0 | 2731.48 | [34 empty] | 1
| 72 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КЛЕТКИ ФАРАДЕЯ(ВЕС 4500КГ) |  |  |  | 11,12 |  |  | 3540.73 | 3540.73 | 3764.86 | 0 | 3764.86 | 3764.86 | 3764.86 | 4355.57 | [31 empty] | 4355.57
[8 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0 | 3540.73 | 0 | 3540.73 | [34 empty] | 1
| 73 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ 3-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ |  |  |  | 13 |  |  | 854.16 | 854.16 | 908.23 | 0 | 908.23 | 908.23 | 908.23 | 1050.73 | [31 empty] | 1050.73
[8 empty] | ШТ. | 3 |  | 0 | 854.16 | 0 | 854.16 | [34 empty] | 3
| 74 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА СО СТОЛОМ |  |  |  | 14 |  |  | 404.38 | 404.38 | 429.98 | 0 | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 497.44 | [31 empty] | 497.44
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 404.38 | 0 | 404.38 | [34 empty] | 1
| 75 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА |  |  |  | 15 |  |  | 394.09 | 394.09 | 419.04 | 0 | 419.04 | 419.04 | 419.04 | 484.79 | [31 empty] | 484.79
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 394.09 | 0 | 394.09 | [34 empty] | 1
| 76 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАТУШЕК |  |  |  | 16 |  |  | 413.81 | 413.81 | 440 | 0 | 440 | 440 | 440 | 509.04 | [31 empty] | 509.04
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 413.81 | 0 | 413.81 | [34 empty] | 1
| 77 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М |  |  |  | 17 |  |  | 380.54 | 380.54 | 404.63 | 0 | 404.63 | 404.63 | 404.63 | 468.12 | [31 empty] | 468.12
[8 empty] | Т | 11.075 |  | 0 | 380.54 | 0 | 380.54 | [34 empty] | 11.075
| 78 | Ж3-50-12 | РОСТОМЕР 420Х530Х2200 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 11
| 79 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО УВЛАЖНЕНИЯ КИСЛОРОДА БЕЗ ПОДОГРЕВА СО ШТЕКЕРОМ РОССИЯ |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 28
| 80 | Ж3-50-12 | АППАРАТ УЗИ ВЫСОКОГО КЛАССА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ,С НАБОРОМ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ,В К-ТЕ С ИБП ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ,ШВЕЙЦАРИЯ |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 81 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТЫ УЗИ СТАЦИОНАРНЫЕ |  |  |  | 21 |  |  | 327.25 | 327.25 | 347.96 | 0 | 347.96 | 347.96 | 347.96 | 402.55 | [31 empty] | 402.55
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 327.25 | 0 | 327.25 | [34 empty] | 1
| 82 | Ж3-50-12 | ЦИСТОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ РОССИЯ |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 83 | Ж3-50-12 | БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЦИСТОСКОПА РОССИЯ |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 5
| 84 | Ж3-50-12 | СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 2-РЕФЛЕКТОРНЫЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ РОССИЯ |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 10
| 85 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ БЕЗ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ОДНО-, ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХРЕФЛЕКТОРНЫЙ, МАССА ДО 0,06 Т |  |  |  | 25 |  |  | 3685.74 | 3685.74 | 3919.05 | 0 | 3919.05 | 3919.05 | 3919.05 | 4533.95 | [31 empty] | 4533.95
[8 empty] | ШТ. | 10 |  | 0 | 3685.74 | 0 | 3685.74 | [34 empty] | 10
| 86 | Ж3-50-12 | КОЛЬПОСКОП СТЕРЕО-ФОТО-ВИДЕО С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ R.WОLF,LЕIСЕ,ZЕISS |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 87 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ КОЛЬПОСКОП |  |  |  | 27 |  |  | 325.19 | 325.19 | 345.77 | 0 | 345.77 | 345.77 | 345.77 | 400.02 | [31 empty] | 400.02
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 325.19 | 0 | 325.19 | [34 empty] | 1
| 88 | Ж3-50-12 | СИСТЕМА МНОГОРАЗОВАЯ(ПИСТОЛЕТ С ИГЛАМИ)ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АВТОМАТИЧЕСКАЯ США,ДАНИЯ,ИТАЛИЯ |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 89 | Ж3-50-12 | ЭВАКУАТОР ДЫМА МТУСИ РОССИЯ |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 90 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ (КРЕСЛО БАРАНИ) КВ-2 РОССИЯ |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 91 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ |  |  |  | 31 |  |  | 204.88 | 204.88 | 217.85 | 0 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 252.03 | [31 empty] | 252.03
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 204.88 | 0 | 204.88 | [34 empty] | 1
| 92 | Ж3-50-12 | АУДИОМЕТР ИМПЕНДАНСНЫЙ ДАНИЯ,США |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 93 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АУДИОМЕТР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |  |  |  | 33 |  |  | 216.82 | 216.82 | 230.54 | 0 | 230.54 | 230.54 | 230.54 | 266.71 | [31 empty] | 266.71
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 216.82 | 0 | 216.82 | [34 empty] | 1
| 94 | Ж3-50-12 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ МИКРОСКОП K.STORZ |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 95 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МИКРОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ |  |  |  | 35 |  |  | 538.91 | 538.91 | 573.02 | 0 | 573.02 | 573.02 | 573.02 | 662.93 | [31 empty] | 662.93
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 538.91 | 0 | 538.91 | [34 empty] | 1
| 96 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛОР-ОБСЛЕДОВАНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ 3-Х СЕКЦИОННОЕ 900Х680Х1250 ФИНЛЯНДИЯ |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 97 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КРЕСЛА ПАЦИЕНТА |  |  |  | 37 |  |  | 221.2 | 221.2 | 235.2 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 272.1 | [31 empty] | 272.1
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 221.2 | 0 | 221.2 | [34 empty] | 1
| 98 | Ж3-50-12 | ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОВИДЕОСИСТЕМА В К-ТЕ СО СТОЙКОЙ,ОПТИЧЕСКИМ ЭНДОСКОПОМ,ЖЕСТКИМ ЛАРИНГОСКОПОМ,ГИБКИМ РИНО-ЛАРИНГО-ФИБРОСКОПОМ,ЛАРИНГОСТРОБОСКОПОМ,ЖКИ-МОНИТОРОМ С СИСТЕМНЫМ БЛОКОМ И ИБП,ПРИНТЕРОМ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМЫ ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 99 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 39 |  |  | 1077.52 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1145.73 | 1145.73 | 1325.5 | [31 empty] | 1325.5
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 1077.52 | 0 | 1077.52 | [34 empty] | 1
| 100 | Ж3-50-12 | ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ (АППАРАТ РОТТА)В К-ТЕ С ТАБЛИЦАМИ,В Т.Ч.С ТАБЛИЦЕЙ РАБКИНА 625Х315Х550 РОССИЯ |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 101 | Ж3-50-12 | ТАНОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 102 | Ж3-50-12 | ТРЕХЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНЗА ГОЛЬДМАНА |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 103 | Ж3-50-12 | ЛИНЗЫ ДЛЯ НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ(60ДПТР И 90ДПТР)РОССИЯ |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 104 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА ПОД ЦЕНТРИФУГУ 600Х750Х750 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 105 | Ж3-50-12 | ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ В К-ТЕ С ПОДСТАВКОЙ И ИБП ТЭС-98,ТС-80М-2,ТС-1/80,ТС-80 545Х528Х1360 УКРАИНА,РБ,РОССИЯ |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 8
| 106 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ |  |  |  | 46 |  |  | 1573.98 | 1573.98 | 1673.61 | 0 | 1673.61 | 1673.61 | 1673.61 | 1936.2 | [31 empty] | 1936.2
[8 empty] | ШТ. | 8 |  | 0 | 1573.98 | 0 | 1573.98 | [34 empty] | 8
| 107 | Ж3-50-12 | СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ГП-320 1005Х830Х1540 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 108 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ВОЗДУШНОГО |  |  |  | 48 |  |  | 2044.78 | 2044.78 | 2174.21 | 0 | 2174.21 | 2174.21 | 2174.21 | 2515.34 | [31 empty] | 2515.34
[8 empty] | ШТ. | 3 |  | 0 | 2044.78 | 0 | 2044.78 | [34 empty] | 3
| 109 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СОЭ АВТОМАТИЧЕСКИЙ SEDI-15 DICKINSON |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 110 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АППАРАТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОЭ |  |  |  | 50 |  |  | 458.68 | 458.68 | 487.71 | 0 | 487.71 | 487.71 | 487.71 | 564.23 | [31 empty] | 564.23
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 458.68 | 0 | 458.68 | [34 empty] | 2
| 111 | Ж3-50-12 | ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РОССИЯ |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 112 | Ж3-50-12 | СТОЛ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 500Х400Х800 РБ |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 113 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПРИБОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕД.ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ СЕРИЯ СИ 680Х445Х800 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 34
| 114 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ НА РУКЕ 600Х400Х750-1110 РОССИЯ |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 115 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ РАСКЛАДКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ СИ,СМ 1100Х600Х900 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 6
| 116 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА С ТАЗОМ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ НА КОЛЕСАХ Д-600,Н-820-1270 СЕРИЯ ПТ |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 8
| 117 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПРОЦЕДУРНЫЙ/МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ СМ-3 680Х440Х846 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 118 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С 2-МЯ СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ СЕРИЯ СМ,СИ 720Х440Х750 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 79
| 119 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ТИПА ГУСЬСИ-50 700Х500Х950-1250 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 120 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ,2 ЯРУСА,С ЯЩИКОМ НА КОЛЕСАХ СЕРИЯ СМ-К 950Х440Х800 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 121 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ПСК Д-560,Н-1220 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 10
| 122 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПОСТОВОЙ СМ-2 680Х440Х846 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 123 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО-КАТАЛКА МЕДИЦИНСКОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 124 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРЯЗНОГО И ЧИСТОГО БЕЛЬЯ В К-ТЕ С МЕШКАМИ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ 1250Х500Х1200 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 125 | Ж3-50-12 | КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ С МАТРАЦЕМ БЕЗ ПОДЪЕМНЫХ СЕКЦИЙ КМФ8-01 2050Х880Х760 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 14
| 126 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ |  |  |  | 66 |  |  | 4504.19 | 4504.19 | 4789.31 | 0 | 4789.31 | 4789.31 | 4789.31 | 5540.75 | [31 empty] | 5540.75
[8 empty] | ШТ. | 14 |  | 0 | 4504.19 | 0 | 4504.19 | [34 empty] | 14
| 127 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК,ИНФУЗИОННЫХ Р-РОВ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 1250Х780Х1100 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 8
| 128 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА СКЛАДНАЯ ДЛЯ МУСОРА ИЛИ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ НА КОЛЕСАХ С К-ТОМ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ 430Х400Х810 ПМ |  |  |  | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 129 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК С ТРЕМЯ ПОЛКАМИ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ТСК-2,ТТМИ-2 900Х600Х1100 |  |  |  | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 6
| 130 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ СО СТЕРИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТСК-3 1200Х750Х1300 |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 131 | Ж3-50-12 | СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ДВУХЪЯРУСНЫЙ НА КОЛЕСАХ С ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ 860Х450Х800 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 5
| 132 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОДЕВАНИЯ БАХИЛ С К-ТОМ ОДНОРАЗОВЫХ БАХИЛ В КАССЕТЕ BOOT PACK MINI 480Х370Х750 КИТАЙ |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 133 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСИСТЕМА ДЛЯ ЦИСТОСКОПИЧЕСКИХ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ,СО СТОЙКОЙ АППАРАТНОЙ,МОНИТОРОМ,ВИДЕОКАМЕРОЙ,ВИДЕОМАГНИТОФОНОМ,ОСВЕТИТЕЛЕМ КСЕНОНОВЫМ,АППАРАТОМ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ,ИНСУФЛЯТОРОМ,КАМЕРОЙ ПАРАФОРМАЛИНОВОЙ,ДОП.ПРИНАДЛЕЖНО |  |  |  | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 134 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 74 |  |  | 1077.52 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1145.73 | 1145.73 | 1325.5 | [31 empty] | 1325.5
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 1077.52 | 0 | 1077.52 | [34 empty] | 1
| 135 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСТОЙКА С ТРЕМЯ ВИДЕОГАСТРОСКОПАМИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ США,ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 136 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 76 |  |  | 1077.52 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1145.73 | 1145.73 | 1325.5 | [31 empty] | 1325.5
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 1077.52 | 0 | 1077.52 | [34 empty] | 1
| 137 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСТОЙКА С ТРЕМЯ ВИДЕОКОЛОНОСКОПАМИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ США,ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 138 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  |  | 78 |  |  | 1077.52 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1145.73 | 1145.73 | 1325.5 | [31 empty] | 1325.5
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 1077.52 | 0 | 1077.52 | [34 empty] | 1
| 139 | Ж3-50-12 | ВЕШАЛКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ 600Х500Х1500 РОССИЯ |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 6
| 140 | Ж3-50-12 | АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ В К-ТЕ С КРЕСЛОМ ПАЦИЕНТА,НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,С ЛАЗЕРНЫМ ПРИНТЕРОМ ПО ТИПУ PLANMECA PROX ФИНЛЯНДИЯ |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 141 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ |  |  |  | 81 |  |  | 294.78 | 294.78 | 313.44 | 0 | 313.44 | 313.44 | 313.44 | 362.62 | [31 empty] | 362.62
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 294.78 | 0 | 294.78 | [34 empty] | 1
| 142 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  |  | 82 |  |  | 21.42 | 21.42 | 22.78 | 0 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 26.35 | [31 empty] | 26.35
[8 empty] | КВТ/Ч | 59.5 |  | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | [34 empty] | 59.5
| 143 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ВЗВЕСИ 260Х250Х500 РОССИЯ |  |  |  | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 144 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ ИРРИГОСКОПИИ С ДВОЙНЫМ КОНСТАСТИРОВАНИЕМ РОССИЯ |  |  |  | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 145 | Ж3-50-12 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ С ОПТИКОЙ В ПОЛНОЙ К-ЦИИ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,УХОДА ЗА ИМПЛАНТАМИ С БАЗОВЫМ И ДОП.НАБОРОМ НАСАДОК VARIOS 970 LUX ЯПОНИЯ |  |  |  | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 146 | Ж3-50-12 | АПЕКС-ЛОКАТОР 200Х100Х100 США |  |  |  | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 6
| 147 | Ж3-50-12 | ЛАМПА ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ 223Х200Х82 ТRАNSLUХ,LIТЕХ-680 США,ГЕРМАНИЯ,БОЛГАРИЯ |  |  |  | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 148 | Ж3-50-12 | ЭЛЕКТРООДОНТОМЕТР 180Х120Х200 ИВН-28 РОССИЯ |  |  |  | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 149 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАКОНЕЧНИКОВ С СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ QUATTRO CARE 2104A 350Х280Х380 KAVO ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 150 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АППАРАТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАКОНЕЧНИКОВ |  |  |  | 90 |  |  | 805.72 | 805.72 | 856.72 | 0 | 856.72 | 856.72 | 856.72 | 991.14 | [31 empty] | 991.14
[8 empty] | ШТ. | 3 |  | 0 | 805.72 | 0 | 805.72 | [34 empty] | 3
| 151 | Ж3-50-12 | ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК ФРАНЦИЯ,ИЗРАИЛЬ,КИТАЙ,ГЕРМАНИЯ,ЯПОНИЯ,АВСТРИЯ |  |  |  | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 152 | Ж3-50-12 | ОТСАСЫВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ В-80 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 153 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ОТСАСЫВАТЕЛЬ КОРОНАРНОЙ КРОВИ ХИРУРГИЧЕСКИЙ |  |  |  | 93 |  |  | 107.35 | 107.35 | 114.15 | 0 | 114.15 | 114.15 | 114.15 | 132.06 | [31 empty] | 132.06
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 107.35 | 0 | 107.35 | [34 empty] | 1
| 154 | Ж3-50-12 | КОВЕР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 4000Х3000 |  |  |  | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 5
| 155 | Ж3-50-12 | СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ОДНОПРОЛЕТНАЯ 1000Х140Х2880 |  |  |  | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 156 | Ж3-50-12 | АППАРАТЫ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ В К-ТЕ:АППАРАТ ДЛЯ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА,АППАРАТ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА,АППАРАТ ДЛЯ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА,ТО ЖЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА,КОЛЕННОГО СУСТАВА,АППАРАТ |  |  |  | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 157 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АППАРАТОВ МЕХАНОТЕРАПИИ |  |  |  | 97 |  |  | 818.42 | 818.42 | 870.23 | 0 | 870.23 | 870.23 | 870.23 | 1006.77 | [31 empty] | 1006.77
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 818.42 | 0 | 818.42 | [34 empty] | 1
| 158 | Ж3-50-12 | ШКАФ-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СПОРТИНВЕНТАРЯ 800Х450Х2500 |  |  |  | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 159 | Ж3-50-12 | АППАРАТ НАЗАРОВА СО СТОЙКОЙ 370Х300Х350 BIOSTIMULATION РБ |  |  |  | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 160 | Ж3-50-12 | СТОЛ-ПОДСТАВКА С ПОЛКОЙ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 450Х550Х825 |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 25
| 161 | Ж3-50-12 | ШКАФ ДЛЯ ПРОСТЫНЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1000Х280Х1800 |  |  |  | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 12
| 162 | Ж3-50-12 | ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ НА ШТАТИВЕ 560Х400Х1600 ОРК-21М,МЭТА РОССИЯ |  |  |  | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 163 | Ж3-50-12 | ЛАМПА СОЛЛЮКС СТАЦИОНАРНАЯ 800Х800Х1750 ЛСС-6М РОССИЯ |  |  |  | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 164 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗОГРЕВА ОЗОКЕРИТА И ПАРАФИНА 600Х430Х470 |  |  |  | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 165 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ПАРАФИНА И ОЗОКЕРИТА |  |  |  | 105 |  |  | 301.7 | 301.7 | 320.8 | 0 | 320.8 | 320.8 | 320.8 | 371.13 | [31 empty] | 371.13
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 301.7 | 0 | 301.7 | [34 empty] | 1
| 166 | Ж3-50-12 | ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ С ЭЛ.ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ 170Х170Х66 ПЧ-3 РОССИЯ |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 15
| 167 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТНО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 380Х135Х280 АМЛИТ |  |  |  | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 168 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 169 | Ж3-50-12 | КУШЕТКА ТЕРМОМАССАЖНАЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 2000Х650Х500 НУГА-БЕСТ КОРЕЯ |  |  |  | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 170 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ АЛМАГ РОССИЯ |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 10
| 171 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ И МАГНИТОФОРЕЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ РОССИЯ |  |  |  | 111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 172 | Ж3-50-12 | СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 1200Х650Х750 |  |  |  | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 6
| 173 | Ж3-50-12 | БАНКЕТКА БЕЗ СПИНКИ ДЕРЕВЯННАЯ ЖЕСТКАЯ 1400Х360Х420 |  |  |  | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 174 | Ж3-50-12 | СЕКЦИЯ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С НАТЯНУТЫМ ВЛАГОСТОЙКИМ ПРОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ,С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ 800-900Х600Х880 |  |  |  | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 175 | Ж3-50-12 | СТЕЛЛАЖ РЕГИСТРАТУРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ НИЗКИЙ 970Х260Х1830 |  |  |  | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 4
| 176 | Ж3-50-12 | СТОЛ МАССАЖНЫЙ ДЛЯ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ С ПОЛКОЙ ДЛЯ ВЕЩЕЙ 550Х350Х720 |  |  |  | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 177 | Ж3-50-12 | ТАБУРЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА МАССАЖНОГО КАБИНЕТА НА КОЛЕСАХ С ТОРМОЗОМ |  |  |  | 117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 178 | Ж3-50-12 | ЛЕСЕНКА К КУШЕТКЕ 480Х460Х400 |  |  |  | 118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 13
| 179 | Ж3-50-12 | ГАЛОИНГАЛЯТОР ПОРТАТИВНЫЙ 205Х210Х170 РОССИЯ |  |  |  | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 2
| 180 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЛЯ ПОЗ.Р-150 |  |  |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 181 | Ж3-50-12 | РЕНТГЕНОВСКИЙ ЦИФРОВОЙ ОРТОПАНТОМОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ 3D(АППАРАТ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ),С АРМ ОПЕРАТОРА И АРМ ВРАЧА,ГАБАРИТ ОСНОВАНИЯ 400Х400,НАПОЛЬНО-НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПО ТИПУ НYPERION X9PRO MYRAY ИТАЛИ |  |  |  | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 182 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ОРТОПАНТОМОГРАФА |  |  |  | 122 |  |  | 10632.42 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 11305.45 | 11305.45 | 13079.28 | [31 empty] | 13079.28
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 10632.42 | 0 | 10632.42 | [34 empty] | 1
| 183 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АРМ ОПЕРАТОРА И АРМ ВРАЧА |  |  |  | 123 |  |  | 808.73 | 808.73 | 859.92 | 0 | 859.92 | 859.92 | 859.92 | 994.84 | [31 empty] | 994.84
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 808.73 | 0 | 808.73 | [34 empty] | 2
| 184 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ |  |  |  | 124 |  |  | 425.84 | 425.84 | 452.8 | 0 | 452.8 | 452.8 | 452.8 | 523.84 | [31 empty] | 523.84
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 425.84 | 0 | 425.84 | [34 empty] | 1
| 185 | Ж3-50-12 | ТОМОГРАФ РЕНТГЕНОВСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ В К-ТЕ: ПО ТИПУ VENTUM 128 АДАНИ РБ |  |  |  | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 186 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ СИСТЕМЫ ГЕНТРИ 2210Х1000Х1970,ВЕС 1800КГ |  |  |  | 126 |  |  | 10632.42 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 11305.45 | 11305.45 | 13079.28 | [31 empty] | 13079.28
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 10632.42 | 0 | 10632.42 | [34 empty] | 1
| 187 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ СТОЛА ПАЦИЕНТА 3070Х662Х1000,ВЕС 450+250КГ |  |  |  | 127 |  |  | 12577.58 | 12577.58 | 13373.74 | 0 | 13373.74 | 13373.74 | 13373.74 | 15472.08 | [31 empty] | 15472.08
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 12577.58 | 0 | 12577.58 | [34 empty] | 1
| 188 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА 680Х450Х650,ВЕС 60КГ |  |  |  | 128 |  |  | 554.87 | 554.87 | 589.99 | 0 | 589.99 | 589.99 | 589.99 | 682.56 | [31 empty] | 682.56
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 554.87 | 0 | 554.87 | [34 empty] | 1
| 189 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ 800Х430Х620,ВЕС 300КГ |  |  |  | 129 |  |  | 52.46 | 52.46 | 55.78 | 0 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 64.53 | [31 empty] | 64.53
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 52.46 | 0 | 52.46 | [34 empty] | 1
| 190 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ИБП 800Х600Х1873,ВЕС 551КГ |  |  |  | 130 |  |  | 2731.48 | 2731.48 | 2904.38 | 0 | 2904.38 | 2904.38 | 2904.38 | 3360.08 | [31 empty] | 3360.08
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 2731.48 | 0 | 2731.48 | [34 empty] | 1
| 191 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНОГО ШКАФА ИБП 900Х800Х1400,ВЕС 1140КГ |  |  |  | 131 |  |  | 950.36 | 950.36 | 1010.52 | 0 | 1010.52 | 1010.52 | 1010.52 | 1169.07 | [31 empty] | 1169.07
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 950.36 | 0 | 950.36 | [34 empty] | 1
| 192 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ(АРМ ВРАЧА) |  |  |  | 132 |  |  | 569.46 | 569.46 | 605.51 | 0 | 605.51 | 605.51 | 605.51 | 700.51 | [31 empty] | 700.51
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 569.46 | 0 | 569.46 | [34 empty] | 2
| 193 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ 1-ГО СЕРВЕРА 1000Х1200Х1200 |  |  |  | 133 |  |  | 284.72 | 284.72 | 302.74 | 0 | 302.74 | 302.74 | 302.74 | 350.24 | [31 empty] | 350.24
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 284.72 | 0 | 284.72 | [34 empty] | 1
| 194 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ КНОПКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ И ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ВСТРОЕНЫ В КОНСТРУКЦИЮ АППАРАТА |  |  |  | 134,135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 9
| 195 | Ж3-50-12 | ИНЬЕКТОР ДЛЯ МРТ ПО ТИПУ MISSISSIPI XD 2000 ULRICН ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 196 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ |  |  |  | 137 |  |  | 505.85 | 505.85 | 537.87 | 0 | 537.87 | 537.87 | 537.87 | 622.26 | [31 empty] | 622.26
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 505.85 | 0 | 505.85 | [34 empty] | 1
| 197 | Ж3-50-12 | НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛОР-ВРАЧА ГЕРМАНИЯ |  |  |  | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 198 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ |  |  |  | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 10
| 199 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА ПОСЛЕ ВЫБОРА ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАК |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 141 |  |  | 12812.51 | 12812.51 | 13623.54 | 0 | 13623.54 | 13623.54 | 13623.54 | 15761.07 | [31 empty] | 15761.07
[8 empty] | РУБ | 1 |  | 0 | 12812.51 | 0 | 12812.51 | [34 empty] | 1
|  | смета 1.510. | 2.19-01 ЭМ-С1 ДОП.20 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N47 | [6 empty] | 56683.46 | 56683.46 | 60271.51 | 0 | 60271.51 | 60271.51 | 60271.51 | 69728.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69728.11 | 0
| 201 | Ж3-40-21 | К ЛС N47 ДОБАВЛЯЕТСЯ. УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НАПОЛЬНОГО ИСП. УВР-04-00 (3ВУ-МРТ) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 180.16 | 180.16 | 191.56 | 0 | 191.56 | 191.56 | 191.56 | 221.62 | [31 empty] | 221.62
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 180.16 | 0 | 180.16 | [34 empty] | 1
| 202 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 |  |  |  | 8,9,10,11,12 |  |  | 1439.27 | 1439.27 | 1530.38 | 0 | 1530.38 | 1530.38 | 1530.38 | 1770.5 | [31 empty] | 1770.5
[8 empty] | ЖИЛ | 58 |  | 0 | 1439.27 | 0 | 1439.27 | [34 empty] | 58
| 203 | Ж3-40-21 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ПР11-3.003 (3РУ-МРТ) |  |  |  | 13,14 |  |  | 101.36 | 101.36 | 107.78 | 0 | 107.78 | 107.78 | 107.78 | 124.69 | [31 empty] | 124.69
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 101.36 | 0 | 101.36 | [34 empty] | 1
| 204 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 |  |  |  | 15,16 |  |  | 310.32 | 310.32 | 329.96 | 0 | 329.96 | 329.96 | 329.96 | 381.73 | [31 empty] | 381.73
[8 empty] | ЖИЛ | 20 |  | 0 | 310.32 | 0 | 310.32 | [34 empty] | 20
| 205 | Ж3-40-21 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ПР11-3.003 (3РУ-КС) |  |  |  | 17,18 |  |  | 101.36 | 101.36 | 107.78 | 0 | 107.78 | 107.78 | 107.78 | 124.69 | [31 empty] | 124.69
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 101.36 | 0 | 101.36 | [34 empty] | 1
| 206 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  |  | 19,20 |  |  | 372.88 | 372.88 | 396.48 | 0 | 396.48 | 396.48 | 396.48 | 458.69 | [31 empty] | 458.69
[8 empty] | ЖИЛ | 48 |  | 0 | 372.88 | 0 | 372.88 | [34 empty] | 48
| 207 | Ж3-40-21 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩМП-80.60.25 (3ЩС-МРТ) |  |  |  | 21,22 |  |  | 101.36 | 101.36 | 107.78 | 0 | 107.78 | 107.78 | 107.78 | 124.69 | [31 empty] | 124.69
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 101.36 | 0 | 101.36 | [34 empty] | 1
| 208 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  |  | 23,24 |  |  | 151.7 | 151.7 | 161.3 | 0 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 186.61 | [31 empty] | 186.61
[8 empty] | ЖИЛ | 16 |  | 0 | 151.7 | 0 | 151.7 | [34 empty] | 16
| 209 | Ж3-40-21 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 380В, IН=100А, IНP=63А, IОТС=10IН(630А) |  |  |  | 25,26 |  |  | 89.16 | 89.16 | 94.8 | 0 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 109.67 | [31 empty] | 109.67
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 89.16 | 0 | 89.16 | [34 empty] | 1
| 210 | Ж3-40-21 | ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  | 27,28,29 |  |  | 223.21 | 223.21 | 237.34 | 0 | 237.34 | 237.34 | 237.34 | 274.58 | [31 empty] | 274.58
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 223.21 | 0 | 223.21 | [34 empty] | 1
| 211 | Ж3-40-21 | ЯЩИК СИЛОВОЙ 100А С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-РАЗЪЕДЕНИТЕЛЕМ, С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРВ-31-100А-IP31-УХЛ3 |  |  |  | 30,31 |  |  | 112.02 | 112.02 | 119.11 | 0 | 119.11 | 119.11 | 119.11 | 137.8 | [31 empty] | 137.8
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 112.02 | 0 | 112.02 | [34 empty] | 1
| 212 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ |  |  |  | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 |  |  | 47350.6 | 47350.6 | 50347.89 | 0 | 50347.89 | 50347.89 | 50347.89 | 58247.47 | [31 empty] | 58247.47
[8 empty] | М | 192.08 |  | 0 | 47350.6 | 0 | 47350.6 | [34 empty] | 192.08
| 213 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ |  |  |  | 50,51,52 |  |  | 543.32 | 543.32 | 577.71 | 0 | 577.71 | 577.71 | 577.71 | 668.35 | [31 empty] | 668.35
[8 empty] | ШТ. | 4 |  | 0 | 543.32 | 0 | 543.32 | [34 empty] | 4
| 214 | Ж3-40-21 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКВНТП-В-150/240 |  |  |  | 53,54,55 |  |  | 2107.15 | 2107.15 | 2240.53 | 0 | 2240.53 | 2240.53 | 2240.53 | 2592.07 | [31 empty] | 2592.07
[8 empty] | ШТ. | 12 |  | 0 | 2107.15 | 0 | 2107.15 | [34 empty] | 12
| 215 | Ж3-40-21 | ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК НЛК20Е 200Х70 S1.2 L=2500ММ |  |  |  | 56,57 |  |  | 890.23 | 890.23 | 946.58 | 0 | 946.58 | 946.58 | 946.58 | 1095.1 | [31 empty] | 1095.1
[8 empty] | Т | 0.0914 |  | 0 | 890.23 | 0 | 890.23 | [34 empty] | 0.0914
| 216 | Ж3-40-21 | ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК НЛК30Е 300Х70 S1.2 L=2500ММ |  |  |  | 58,59 |  |  | 312.19 | 312.19 | 331.95 | 0 | 331.95 | 331.95 | 331.95 | 384.03 | [31 empty] | 384.03
[8 empty] | Т | 0.0222 |  | 0 | 312.19 | 0 | 312.19 | [34 empty] | 0.0222
| 217 | Ж3-40-21 | КРЫШКА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА 200ММ GYROUX F-200 S0.7 L=2500М |  |  |  | 60 |  |  | 285.12 | 285.12 | 303.17 | 0 | 303.17 | 303.17 | 303.17 | 350.74 | [31 empty] | 350.74
[8 empty] | М | 20 |  | 0 | 285.12 | 0 | 285.12 | [34 empty] | 20
| 218 | Ж3-40-21 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150А |  |  |  | 61,62 |  |  | 186.98 | 186.98 | 198.82 | 0 | 198.82 | 198.82 | 198.82 | 230.01 | [31 empty] | 230.01
[8 empty] | ШТ. | 8 |  | 0 | 186.98 | 0 | 186.98 | [34 empty] | 8
| 219 | Ж3-40-21 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1162А |  |  |  | 63,64 |  |  | 47.48 | 47.48 | 50.49 | 0 | 50.49 | 50.49 | 50.49 | 58.41 | [31 empty] | 58.41
[8 empty] | ШТ. | 8 |  | 0 | 47.48 | 0 | 47.48 | [34 empty] | 8
| 220 | Ж3-40-21 | Z-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ 63Х40ММ L=2500ММ К241-2 |  |  |  | 65,66 |  |  | 85.04 | 85.04 | 90.42 | 0 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 104.61 | [31 empty] | 104.61
[8 empty] | М | 5 |  | 0 | 85.04 | 0 | 85.04 | [34 empty] | 5
| 221 | Ж3-40-21 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 5ПКВНТП-В-16/25 |  |  |  | 67,68 |  |  | 175.33 | 175.33 | 186.43 | 0 | 186.43 | 186.43 | 186.43 | 215.68 | [31 empty] | 215.68
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 175.33 | 0 | 175.33 | [34 empty] | 2
| 222 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) |  |  |  | 69,70 |  |  | 9.96 | 9.96 | 10.59 | 0 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 12.25 | [31 empty] | 12.25
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 9.96 | 0 | 9.96 | [34 empty] | 1
| 223 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ПОВТОРНЫЙ МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СС-301-5.1/U(2IL) В НОВЫЙ ЩИТ 3ВУ-МРТ |  |  |  | 71 |  |  | 25.1 | 25.1 | 26.69 | 0 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 30.88 | [31 empty] | 30.88
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 25.1 | 0 | 25.1 | [34 empty] | 1
| 224 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ УВР-04-00 (3ВУ-МРТ) |  |  |  | 72 |  |  | 69.64 | 69.64 | 74.05 | 0 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | 85.67 | [31 empty] | 85.67
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 69.64 | 0 | 69.64 | [34 empty] | 1
| 225 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НАПОЛЬНОГО ИСП. УВР-17 (3ВУ-МРТ) (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 226 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ПР11-3.003 (3ЩС1) |  |  |  | 74 |  |  | 38.58 | 38.58 | 41.02 | 0 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 47.46 | [31 empty] | 47.46
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 38.58 | 0 | 38.58 | [34 empty] | 1
| 227 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ПР11-3.003 (3ЩС1) (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 228 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) МОНТАЖ ЯРП11М-371-400А |  |  |  | 76 |  |  | 47.76 | 47.76 | 50.78 | 0 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 58.75 | [31 empty] | 58.75
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 47.76 | 0 | 47.76 | [34 empty] | 1
| 229 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ЯЩИК СИЛОВОЙ СРУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП11М-371-400А (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 230 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) МОНТАЖ ЯРП11М-371-250А |  |  |  | 78 |  |  | 34.27 | 34.27 | 36.44 | 0 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 42.16 | [31 empty] | 42.16
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 34.27 | 0 | 34.27 | [34 empty] | 1
| 231 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ЯЩИК СИЛОВОЙ СРУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП11М-351-250А (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 232 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ БОКСА 85604 |  |  |  | 80 |  |  | 101.8 | 101.8 | 108.24 | 0 | 108.24 | 108.24 | 108.24 | 125.22 | [31 empty] | 125.22
[8 empty] | ШТ. | 3 |  | 0 | 101.8 | 0 | 101.8 | [34 empty] | 3
| 233 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) БОКС НАВЕСНОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ 85604 (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ШТ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 3
| 234 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ВВГНГ 4Х50, 5Х50 |  |  |  | 82 |  |  | 392.93 | 392.93 | 417.8 | 0 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 483.35 | [31 empty] | 483.35
[8 empty] | М | 72 |  | 0 | 392.93 | 0 | 392.93 | [34 empty] | 72
| 235 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ВВГНГ 5Х95, 5Х70 |  |  |  | 83 |  |  | 326.14 | 326.14 | 346.78 | 0 | 346.78 | 346.78 | 346.78 | 401.19 | [31 empty] | 401.19
[8 empty] | М | 39 |  | 0 | 326.14 | 0 | 326.14 | [34 empty] | 39
| 236 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ВВГНГ 3Х1,5, 3Х2,5, 5Х2,5 |  |  |  | 84 |  |  | 210.97 | 210.97 | 224.32 | 0 | 224.32 | 224.32 | 224.32 | 259.52 | [31 empty] | 259.52
[8 empty] | М | 46 |  | 0 | 210.97 | 0 | 210.97 | [34 empty] | 46
| 237 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-5Х50 (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 85,86,87,88,89,90,91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | М | 157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 157
| 238 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТОК |  |  |  | 92,93,94 |  |  | 7.67 | 7.67 | 8.16 | 0 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 9.44 | [31 empty] | 9.44
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 7.67 | 0 | 7.67 | [34 empty] | 2
| 239 | Ж3-40-21 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 380В, IН=100А (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  |  | 95,96,97,98 |  |  | 23.7 | 23.7 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 29.15 | [31 empty] | 29.15
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 23.7 | 0 | 23.7 | [34 empty] | 1
| 240 | Ж3-40-21 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 99,100 |  |  | 228.7 | 228.7 | 243.18 | 0 | 243.18 | 243.18 | 243.18 | 281.33 | [31 empty] | 281.33
[8 empty] | ОТВЕРСТИЙ | 10 |  | 0 | 228.7 | 0 | 228.7 | [34 empty] | 10
|  | смета 1.511. | 2.19-01 ЭО-С1 ДОП.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N41, N336 | [6 empty] | 1071.15 | 1071.15 | 1138.97 | 0 | 1138.97 | 1138.97 | 1138.97 | 1317.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.67 | 0
| 241 | Ж3-40-11 | К ЛС N41, N336 ДОБАВЛЯЕТСЯ. СВЕТИЛЬНИК ЛПО01-2Х54-922Э |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 385.91 | 385.91 | 410.34 | 0 | 410.34 | 410.34 | 410.34 | 474.72 | [31 empty] | 474.72
[8 empty] | ШТ. | 3 |  | 0 | 385.91 | 0 | 385.91 | [34 empty] | 3
| 242 | Ж3-40-11 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б230-60-1 |  |  |  | 6 |  |  | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 0 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 6.56 | [31 empty] | 6.56
[8 empty] | ШТ | 6 |  | 0 | 5.33 | 0 | 5.33 | [34 empty] | 6
| 243 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  |  | 7,8,9 |  |  | 597.72 | 597.72 | 635.56 | 0 | 635.56 | 635.56 | 635.56 | 735.28 | [31 empty] | 735.28
[8 empty] | М | 39.2 |  | 0 | 597.72 | 0 | 597.72 | [34 empty] | 39.2
| 244 | Ж3-40-11 | ПОЛОСКИ |  |  |  | 10 |  |  | 44 | 44 | 46.79 | 0 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 54.13 | [31 empty] | 54.13
[8 empty] | ШТ. | 94.1 |  | 0 | 44 | 0 | 44 | [34 empty] | 94.1
| 245 | Ж3-40-11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ А56-134 |  |  |  | 11,12 |  |  | 15.9 | 15.9 | 16.91 | 0 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 19.56 | [31 empty] | 19.56
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | [34 empty] | 1
| 246 | Ж3-40-11 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 13,14,15 |  |  | 19 | 19 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 23.37 | [31 empty] | 23.37
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | [34 empty] | 2
| 247 | Ж3-40-11 | ДЕМОНТАЖ СКРЫТОГО ДВУХКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  |  |  | 16,17,18 |  |  | 3.29 | 3.29 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.05 | [31 empty] | 4.05
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 3.29 | 0 | 3.29 | [34 empty] | 1
|  | смета 1.512. | 2.19-01.П1 ТХ-ТС2ДОП.5 ДОП.СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКА УЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА | [6 empty] | 10.19 | 10.19 | 10.84 | 0 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0
| 248 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 249 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 7 |  |  | 10.19 | 10.19 | 10.84 | 0 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 12.54 | [31 empty] | 12.54
[8 empty] | компл | 1 |  | 0 | 10.19 | 0 | 10.19 | [34 empty] | 1
|  | смета 1.515. | 2.19-01 ВК-С1 ДОП.13 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПОЛИКЛИНИКА (ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ВК-С1 N7 | [6 empty] | 341.41 | 341.41 | 363.04 | 0 | 363.04 | 363.04 | 363.04 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
| 250 | Ж3-10-10 | ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 200 | 200 | 212.66 | 0 | 212.66 | 212.66 | 212.66 | 246.03 | [31 empty] | 246.03
[8 empty] | М | 5 |  | 0 | 200 | 0 | 200 | [34 empty] | 5
| 251 | Ж3-10-10 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  |  | 5 |  |  | 10.36 | 10.36 | 11.02 | 0 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 12.75 | [31 empty] | 12.75
[8 empty] | М | 5 |  | 0 | 10.36 | 0 | 10.36 | [34 empty] | 5
| 252 | Ж3-10-10 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  |  | 6 |  |  | 13.08 | 13.08 | 13.91 | 0 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 16.09 | [31 empty] | 16.09
[8 empty] | М | 5 |  | 0 | 13.08 | 0 | 13.08 | [34 empty] | 5
| 253 | Ж3-10-10 | ДЮБЕЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ |  |  |  | 7 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.54 | [31 empty] | 1.54
[8 empty] | ШТ | 8 |  | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | [34 empty] | 8
| 254 | Ж3-10-10 | НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА |  |  |  | 8 |  |  | 4 | 4 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.92 | [31 empty] | 4.92
[8 empty] | КГ | 0.78 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | [34 empty] | 0.78
| 255 | Ж3-10-10 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  |  | 9 |  |  | -11.35 | -11.35 | -12.07 | 0 | -12.07 | -12.07 | -12.07 | -13.96 | [31 empty] | -13.96
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -11.35 | 0 | -11.35 | [34 empty] | -1
| 256 | Ж3-10-10 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  | 10 |  |  | 21.2 | 21.2 | 22.54 | 0 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 26.08 | [31 empty] | 26.08
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 21.2 | 0 | 21.2 | [34 empty] | 1
| 257 | Ж3-10-10 | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 1/2 СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ 50МКМ |  |  |  | 11 |  |  | -84.8 | -84.8 | -90.17 | 0 | -90.17 | -90.17 | -90.17 | -104.32 | [31 empty] | -104.32
[8 empty] | ШТ | -1 |  | 0 | -84.8 | 0 | -84.8 | [34 empty] | -1
| 258 | Ж3-10-10 | ИСКЛЮЧАЕТСЯ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ |  |  |  | 12 |  |  | -60.89 | -60.89 | -64.74 | 0 | -64.74 | -64.74 | -64.74 | -74.9 | [31 empty] | -74.9
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -60.89 | 0 | -60.89 | [34 empty] | -1
| 259 | Ж3-10-10 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  | 13 |  |  | -1.34 | -1.34 | -1.42 | 0 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.64 | [31 empty] | -1.64
[8 empty] | ШТ. | -2 |  | 0 | -1.34 | 0 | -1.34 | [34 empty] | -2
| 260 | Ж3-10-10 | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 1 СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ 50МКМ |  |  |  | 14,15,16 |  |  | 163.48 | 163.48 | 173.83 | 0 | 173.83 | 173.83 | 173.83 | 201.1 | [31 empty] | 201.1
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 163.48 | 0 | 163.48 | [34 empty] | 1
| 261 | Ж3-10-10 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 17,18 |  |  | 6.96 | 6.96 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.56 | [31 empty] | 8.56
[8 empty] | ШТ. | 5 |  | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 | [34 empty] | 5
| 262 | Ж3-10-10 | ШАЙБА ШТР-8,10,12 |  |  |  | 19 |  |  | 2.46 | 2.46 | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 3.03 | [31 empty] | 3.03
[8 empty] | ШТ. | 5 |  | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | [34 empty] | 5
| 263 | Ж3-10-10 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  |  | 20 |  |  | 7.68 | 7.68 | 8.17 | 0 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 9.45 | [31 empty] | 9.45
[8 empty] | М | 5 |  | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | [34 empty] | 5
| 264 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 |  |  |  | 21,22,23 |  |  | 25.74 | 25.74 | 27.37 | 0 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 31.66 | [31 empty] | 31.66
[8 empty] | ШТ. | 10 |  | 0 | 25.74 | 0 | 25.74 | [34 empty] | 10
| 265 | Ж3-10-50 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 |  |  |  | 24,25 |  |  | 38.66 | 38.66 | 41.11 | 0 | 41.11 | 41.11 | 41.11 | 47.56 | [31 empty] | 47.56
[8 empty] | М | 12 |  | 0 | 38.66 | 0 | 38.66 | [34 empty] | 12
| 266 | Ж3-10-50 | ШАЙБА ШТР-8,10,12 |  |  |  | 26 |  |  | 4.92 | 4.92 | 5.23 | 0 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 6.05 | [31 empty] | 6.05
[8 empty] | ШТ. | 10 |  | 0 | 4.92 | 0 | 4.92 | [34 empty] | 10
|  | смета 1.519. | 2.19-01 ЭМ-С1 ДОП.21 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N510 | [6 empty] | 8251 | 8251 | 8773.29 | 0 | 8773.29 | 8773.29 | 8773.29 | 10149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10149.82 | 0
| 267 | Ж3-40-21 | К ЛС N510 ДОБАВЛЯЕТСЯ. КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (ЭМ.СО Л.68-70). ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  | 8251 | 8251 | 8773.29 | 0 | 8773.29 | 8773.29 | 8773.29 | 10149.82 | [31 empty] | 10149.82
[8 empty] | М | 23.52 |  | 0 | 8251 | 0 | 8251 | [34 empty] | 23.52
|  | смета 1.520. | 2.19-01.П2 АС-С230 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОГРАЖДЕНИЕ ОГЧ-1, ОТДЕЛКА ФАСАДА) (АР, ИЗМ. 22) | [6 empty] | -79.21 | -79.21 | -84.23 | 0 | -84.23 | -84.23 | -84.23 | -97.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.46 | 0
| 268 | Ж | ПРИМЕЧАНИЯ |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 269 | Ж00000/29000 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) |  |  |  | 4,5,6 |  |  | 120.85 | 120.85 | 128.5 | 0 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 148.66 | [31 empty] | 148.66
[8 empty] | Т | 0.01084 |  | 0 | 120.85 | 0 | 120.85 | [34 empty] | 0.01084
| 270 | Ж00000/29000 | МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ 2-20-2.0-О |  |  |  | 7,8 |  |  | 71.29 | 71.29 | 75.8 | 0 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 87.69 | [31 empty] | 87.69
[8 empty] | М2 | 3.4 |  | 0 | 71.29 | 0 | 71.29 | [34 empty] | 3.4
| 271 | Ж00000/29000 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА (ПРИМ.П.5 КР Л.48) |  |  |  | 9 |  |  | 1.69 | 1.69 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.08 | [31 empty] | 2.08
[8 empty] | М2 | 0.4 |  | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | [34 empty] | 0.4
| 272 | Ж2-90-90 | ИСКЛЮЧИТЬ РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.27) |  |  |  | 10,11 |  |  | -33.41 | -33.41 | -35.52 | 0 | -35.52 | -35.52 | -35.52 | -41.09 | [31 empty] | -41.09
[8 empty] | М2 | -5.7 |  | 0 | -33.41 | 0 | -33.41 | [34 empty] | -5.7
| 273 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ СО СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  |  | 12 |  |  | -29.41 | -29.41 | -31.27 | 0 | -31.27 | -31.27 | -31.27 | -36.18 | [31 empty] | -36.18
[8 empty] | М2 | -5.7 |  | 0 | -29.41 | 0 | -29.41 | [34 empty] | -5.7
| 274 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 13 |  |  | -14.78 | -14.78 | -15.72 | 0 | -15.72 | -15.72 | -15.72 | -18.19 | [31 empty] | -18.19
[8 empty] | ШТ. | -34 |  | 0 | -14.78 | 0 | -14.78 | [34 empty] | -34
| 275 | Ж2-90-90 | К ЛС № 482. ИСКЛЮЧИТЬ. ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА С УТЕПЛЕНИЕМ (ПРИМ.П.17 АР Л.27) |  |  |  | 14,15 |  |  | -18.58 | -18.58 | -19.76 | 0 | -19.76 | -19.76 | -19.76 | -22.86 | [31 empty] | -22.86
[8 empty] | М2 | -3.6 |  | 0 | -18.58 | 0 | -18.58 | [34 empty] | -3.6
| 276 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 16 |  |  | -9.58 | -9.58 | -10.19 | 0 | -10.19 | -10.19 | -10.19 | -11.79 | [31 empty] | -11.79
[8 empty] | ШТ. | -22 |  | 0 | -9.58 | 0 | -9.58 | [34 empty] | -22
| 277 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСИТЕМЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 17 |  |  | -98.42 | -98.42 | -104.65 | 0 | -104.65 | -104.65 | -104.65 | -121.07 | [31 empty] | -121.07
[8 empty] | М2 | -3.6 |  | 0 | -98.42 | 0 | -98.42 | [34 empty] | -3.6
| 278 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  |  | 18 |  |  | -17.57 | -17.57 | -18.68 | 0 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | -21.61 | [31 empty] | -21.61
[8 empty] | М | -3 |  | 0 | -17.57 | 0 | -17.57 | [34 empty] | -3
| 279 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА |  |  |  | 19,20 |  |  | -51.29 | -51.29 | -54.54 | 0 | -54.54 | -54.54 | -54.54 | -63.1 | [31 empty] | -63.1
[8 empty] | Т | -0.1247 |  | 0 | -51.29 | 0 | -51.29 | [34 empty] | -0.1247
|  | смета 1.521. | 2.19-01 АС-С231 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ) АР.,ИЗМ. 22) | [6 empty] | 1310.61 | 1310.61 | 1393.57 | 0 | 1393.57 | 1393.57 | 1393.57 | 1612.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.22 | 0
| 280 | Ж2-60-30-40 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ (АР Л.128) |  |  |  | 1,2 |  |  | 478.21 | 478.21 | 508.48 | 0 | 508.48 | 508.48 | 508.48 | 588.26 | [31 empty] | 588.26
[8 empty] | М2 | 7.05 |  | 0 | 478.21 | 0 | 478.21 | [34 empty] | 7.05
| 281 | Ж2-60-30-40 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) |  |  |  | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 668.56 | 668.56 | 710.88 | 0 | 710.88 | 710.88 | 710.88 | 822.42 | [31 empty] | 822.42
[8 empty] | М2 | 7.05 |  | 0 | 668.56 | 0 | 668.56 | [34 empty] | 7.05
| 282 | Ж2-60-30-40 | УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ПО ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ ГКЛ (ПРИМ.П.6 АР Л.127) |  |  |  | 13,14,15,16 |  |  | 163.84 | 163.84 | 174.21 | 0 | 174.21 | 174.21 | 174.21 | 201.54 | [31 empty] | 201.54
[8 empty] | М2 | 7.05 |  | 0 | 163.84 | 0 | 163.84 | [34 empty] | 7.05
|  | объект 2. | ТП (П2) | [6 empty] | 4475.68 | 4475.68 | 4759 |  | 4759 | 4759 | 4759 | 5505.67 | [31 empty] | 5505.67
|  | смета 2.516. | 2.19-П2 ЭС-С6 РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП | [6 empty] | 4475.68 | 4475.68 | 4759 | 0 | 4759 | 4759 | 4759 | 5505.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5505.67 | 0
| 283 | Ж3-40-21 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП (ЭС.СО) |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КОМПЛ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
| 284 | Ж3-40-21 | МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА |  |  |  | 5 |  |  | 1318.81 | 1318.81 | 1402.29 | 0 | 1402.29 | 1402.29 | 1402.29 | 1622.31 | [31 empty] | 1622.31
[8 empty] | М | 1.2 |  | 0 | 1318.81 | 0 | 1318.81 | [34 empty] | 1.2
| 285 | Ж3-40-21 | МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МОНТАЖ ПОЛОСЫ СТАЛЬНОЙ 25Х4 |  |  |  | 6 |  |  | 23.29 | 23.29 | 24.76 | 0 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 28.64 | [31 empty] | 28.64
[8 empty] | М | 2 |  | 0 | 23.29 | 0 | 23.29 | [34 empty] | 2
| 286 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) |  |  |  | 7 |  |  | 33.94 | 33.94 | 36.09 | 0 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 41.75 | [31 empty] | 41.75
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 33.94 | 0 | 33.94 | [34 empty] | 1
| 287 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОБРАТНЫЙ МОНТАЖ НАВЕСНОГО ЩИТКА СМЭП ГАИ |  |  |  | 8 |  |  | 89.38 | 89.38 | 95.04 | 0 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 109.95 | [31 empty] | 109.95
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 89.38 | 0 | 89.38 | [34 empty] | 1
| 288 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ДЕМОНТАЖ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ОТ ЩИТКА СМЭП ГАИ |  |  |  | 9 |  |  | 237.91 | 237.91 | 252.97 | 0 | 252.97 | 252.97 | 252.97 | 292.66 | [31 empty] | 292.66
[8 empty] | М | 39 |  | 0 | 237.91 | 0 | 237.91 | [34 empty] | 39
| 289 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) МОНТАЖ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ К ЩИТКУ СМЭП ГАИ |  |  |  | 10 |  |  | 439.6 | 439.6 | 467.43 | 0 | 467.43 | 467.43 | 467.43 | 540.77 | [31 empty] | 540.77
[8 empty] | М | 39 |  | 0 | 439.6 | 0 | 439.6 | [34 empty] | 39
| 290 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОТКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ОТ СМЭП ГАИ |  |  |  | 11 |  |  | 32.86 | 32.86 | 34.94 | 0 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 40.42 | [31 empty] | 40.42
[8 empty] | ШТ. | 9 |  | 0 | 32.86 | 0 | 32.86 | [34 empty] | 9
| 291 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ К СМЭП ГАИ |  |  |  | 12 |  |  | 32.86 | 32.86 | 34.94 | 0 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 40.42 | [31 empty] | 40.42
[8 empty] | ШТ. | 9 |  | 0 | 32.86 | 0 | 32.86 | [34 empty] | 9
| 292 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОТКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ОТ МРТ |  |  |  | 13 |  |  | 426.01 | 426.01 | 452.98 | 0 | 452.98 | 452.98 | 452.98 | 524.05 | [31 empty] | 524.05
[8 empty] | ШТ. | 32 |  | 0 | 426.01 | 0 | 426.01 | [34 empty] | 32
| 293 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ К МРТ |  |  |  | 14 |  |  | 426.01 | 426.01 | 452.98 | 0 | 452.98 | 452.98 | 452.98 | 524.05 | [31 empty] | 524.05
[8 empty] | ШТ. | 32 |  | 0 | 426.01 | 0 | 426.01 | [34 empty] | 32
| 294 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ДЕМОНТАЖ СУЩ. ШИННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК |  |  |  | 15 |  |  | 322.84 | 322.84 | 343.28 | 0 | 343.28 | 343.28 | 343.28 | 397.14 | [31 empty] | 397.14
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 322.84 | 0 | 322.84 | [34 empty] | 2
| 295 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОБРАТНЫЙ МОНТАЖ СУЩ.ШИННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК |  |  |  | 16 |  |  | 1092.17 | 1092.17 | 1161.3 | 0 | 1161.3 | 1161.3 | 1161.3 | 1343.51 | [31 empty] | 1343.51
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 1092.17 | 0 | 1092.17 | [34 empty] | 2
| 296 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОБЪЕМ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ И ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СЛУЖБОЙ ЗАКАЗЧИКА ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ОФОРМЛЯЕТСЯ АКТОМ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | объект 18. | ЗДАНИЕ УЗ 2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (П2) | [6 empty] | 8662.72 | 8662.72 | 9211.07 |  | 9211.07 | 9211.07 | 9211.07 | 10656.29 | [31 empty] | 10656.29
|  | смета 18.506. | 2.19-01.П2 ТХ-ТС5 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ N15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 297 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 1
|  | смета 18.507. | 2.19-01.П1 ТХ-ТС3ДОП.1 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. ИСКЛЮЧ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 298 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | -1
| 299 | Ж3-50-12 | КОМПЛЕКС ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА В К-ТЕ:СТОЛ-ШТАТИВ ПОВОРОТНЫЙ-1-Е РАБОЧЕЕ МЕСТО 2120Х1300Х2685,СТОЛ СНИМКОВ-2-Е РАБОЧЕЕ МЕСТО 2755Х1450Х2370,СТОЙКА СНИМКОВ-3-Е РАБОЧЕЕ МЕСТО 657Х381Х2235,РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | -1
|  | смета 18.508. | 2.19-01.П1 ТХ-ТС1ИДОП.10 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 С | [6 empty] | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0
| 300 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | -9
| 301 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ С ВЫНОСНЫМ БЛОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ |  |  |  | 6 |  |  | -19445.95 | -19445.95 | -20676.88 | 0 | -20676.88 | -20676.88 | -20676.88 | -23921.08 | [31 empty] | -23921.08
[8 empty] | ШТ. | -10 |  | 0 | -19445.95 | 0 | -19445.95 | [34 empty] | -10
| 302 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 7,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 9
| 303 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ С БЛОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ ПОД КРЕСЛОМ |  |  |  | 9 |  |  | 17501.35 | 17501.35 | 18609.19 | 0 | 18609.19 | 18609.19 | 18609.19 | 21528.97 | [31 empty] | 21528.97
[8 empty] | ШТ. | 9 |  | 0 | 17501.35 | 0 | 17501.35 | [34 empty] | 9
| 304 | Ж3-50-12 | УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗ.С-157Б-1ШТ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ |  |  |  | 10,11,12 |  |  | 1944.59 | 1944.59 | 2067.68 | 0 | 2067.68 | 2067.68 | 2067.68 | 2392.1 | [31 empty] | 2392.1
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 1944.59 | 0 | 1944.59 | [34 empty] | 1
|  | смета 18.513. | 2.19-01.П2 ТХ-ТС6ДОП.1 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕН | [6 empty] | 8662.73 | 8662.73 | 9211.08 | 0 | 9211.08 | 9211.08 | 9211.08 | 10656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10656.3 | 0
| 305 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | -12577.58 | -12577.58 | -13373.74 | 0 | -13373.74 | -13373.74 | -13373.74 | -15472.08 | [31 empty] | -15472.08
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -12577.58 | 0 | -12577.58 | [34 empty] | -1
| 306 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ТОМОГРАФА(ГЕНТРИ ВЕС 5700КГ) |  |  |  | 7 |  |  | -10632.42 | -10632.42 | -11305.45 | 0 | -11305.45 | -11305.45 | -11305.45 | -13079.28 | [31 empty] | -13079.28
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -10632.42 | 0 | -10632.42 | [34 empty] | -1
| 307 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  | 8 |  |  | -2054.77 | -2054.77 | -2184.84 | 0 | -2184.84 | -2184.84 | -2184.84 | -2527.64 | [31 empty] | -2527.64
[8 empty] | КОМПЛ. | -1 |  | 0 | -2054.77 | 0 | -2054.77 | [34 empty] | -1
| 308 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  |  | 9 |  |  | -10.73 | -10.73 | -11.41 | 0 | -11.41 | -11.41 | -11.41 | -13.2 | [31 empty] | -13.2
[8 empty] | КВТ/Ч | -29.8 |  | 0 | -10.73 | 0 | -10.73 | [34 empty] | -29.8
| 309 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ИБП |  |  |  | 10 |  |  | -2731.48 | -2731.48 | -2904.38 | 0 | -2904.38 | -2904.38 | -2904.38 | -3360.08 | [31 empty] | -3360.08
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -2731.48 | 0 | -2731.48 | [34 empty] | -1
| 310 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КЛЕТКИ ФАРАДЕЯ(ВЕС 4500КГ) |  |  |  | 11 |  |  | -3476.65 | -3476.65 | -3696.72 | 0 | -3696.72 | -3696.72 | -3696.72 | -4276.74 | [31 empty] | -4276.74
[8 empty] | КОМПЛ. | -1 |  | 0 | -3476.65 | 0 | -3476.65 | [34 empty] | -1
| 311 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  |  | 12 |  |  | -64.08 | -64.08 | -68.14 | 0 | -68.14 | -68.14 | -68.14 | -78.83 | [31 empty] | -78.83
[8 empty] | КВТ/Ч | -178 |  | 0 | -64.08 | 0 | -64.08 | [34 empty] | -178
| 312 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ 3-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ |  |  |  | 13 |  |  | -854.16 | -854.16 | -908.23 | 0 | -908.23 | -908.23 | -908.23 | -1050.73 | [31 empty] | -1050.73
[8 empty] | ШТ. | -3 |  | 0 | -854.16 | 0 | -854.16 | [34 empty] | -3
| 313 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА СО СТОЛОМ |  |  |  | 14 |  |  | -404.38 | -404.38 | -429.98 | 0 | -429.98 | -429.98 | -429.98 | -497.44 | [31 empty] | -497.44
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -404.38 | 0 | -404.38 | [34 empty] | -1
| 314 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА |  |  |  | 15 |  |  | -394.09 | -394.09 | -419.04 | 0 | -419.04 | -419.04 | -419.04 | -484.79 | [31 empty] | -484.79
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -394.09 | 0 | -394.09 | [34 empty] | -1
| 315 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАТУШЕК |  |  |  | 16 |  |  | -413.81 | -413.81 | -440 | 0 | -440 | -440 | -440 | -509.04 | [31 empty] | -509.04
[8 empty] | ШТ. | -1 |  | 0 | -413.81 | 0 | -413.81 | [34 empty] | -1
| 316 | Ж3-50-12 | ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М |  |  |  | 17 |  |  | -380.54 | -380.54 | -404.63 | 0 | -404.63 | -404.63 | -404.63 | -468.12 | [31 empty] | -468.12
[8 empty] | Т | -11.075 |  | 0 | -380.54 | 0 | -380.54 | [34 empty] | -11.075
| 317 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 10632.42 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 11305.45 | 11305.45 | 13079.28 | [31 empty] | 13079.28
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 10632.42 | 0 | 10632.42 | [34 empty] | 1
| 318 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ СТОЛА ПАЦИЕНТА |  |  |  | 21 |  |  | 12577.58 | 12577.58 | 13373.74 | 0 | 13373.74 | 13373.74 | 13373.74 | 15472.08 | [31 empty] | 15472.08
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 12577.58 | 0 | 12577.58 | [34 empty] | 1
| 319 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  | 22 |  |  | 5515.81 | 5515.81 | 5864.96 | 0 | 5864.96 | 5864.96 | 5864.96 | 6785.17 | [31 empty] | 6785.17
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 5515.81 | 0 | 5515.81 | [34 empty] | 1
| 320 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ РАДИОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  | 23 |  |  | 1860.65 | 1860.65 | 1978.43 | 0 | 1978.43 | 1978.43 | 1978.43 | 2288.85 | [31 empty] | 2288.85
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 1860.65 | 0 | 1860.65 | [34 empty] | 1
| 321 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  | 24,25 |  |  | 2065.5 | 2065.5 | 2196.25 | 0 | 2196.25 | 2196.25 | 2196.25 | 2540.84 | [31 empty] | 2540.84
[8 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0 | 2065.5 | 0 | 2065.5 | [34 empty] | 1
| 322 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ СЕРВЕРА |  |  |  | 26 |  |  | 284.72 | 284.72 | 302.74 | 0 | 302.74 | 302.74 | 302.74 | 350.24 | [31 empty] | 350.24
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 284.72 | 0 | 284.72 | [34 empty] | 1
| 323 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ИБП |  |  |  | 27 |  |  | 2731.48 | 2731.48 | 2904.38 | 0 | 2904.38 | 2904.38 | 2904.38 | 3360.08 | [31 empty] | 3360.08
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 2731.48 | 0 | 2731.48 | [34 empty] | 1
| 324 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КЛЕТКИ ФАРАДЕЯ |  |  |  | 28,29 |  |  | 3540.73 | 3540.73 | 3764.86 | 0 | 3764.86 | 3764.86 | 3764.86 | 4355.57 | [31 empty] | 4355.57
[8 empty] | КОМПЛ. | 1 |  | 0 | 3540.73 | 0 | 3540.73 | [34 empty] | 1
| 325 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ 4-Х ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ |  |  |  | 30 |  |  | 1138.88 | 1138.88 | 1210.97 | 0 | 1210.97 | 1210.97 | 1210.97 | 1400.97 | [31 empty] | 1400.97
[8 empty] | ШТ. | 4 |  | 0 | 1138.88 | 0 | 1138.88 | [34 empty] | 4
| 326 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА |  |  |  | 31 |  |  | 645.76 | 645.76 | 686.64 | 0 | 686.64 | 686.64 | 686.64 | 794.37 | [31 empty] | 794.37
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 645.76 | 0 | 645.76 | [34 empty] | 1
| 327 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ |  |  |  | 32 |  |  | 18.73 | 18.73 | 19.92 | 0 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 23.05 | [31 empty] | 23.05
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 18.73 | 0 | 18.73 | [34 empty] | 1
| 328 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ |  |  |  | 33 |  |  | 1264.62 | 1264.62 | 1344.67 | 0 | 1344.67 | 1344.67 | 1344.67 | 1555.65 | [31 empty] | 1555.65
[8 empty] | ШТ. | 1 |  | 0 | 1264.62 | 0 | 1264.62 | [34 empty] | 1
| 329 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М |  |  |  | 34 |  |  | 380.54 | 380.54 | 404.63 | 0 | 404.63 | 404.63 | 404.63 | 468.12 | [31 empty] | 468.12
[8 empty] | Т | 11.075 |  | 0 | 380.54 | 0 | 380.54 | [34 empty] | 11.075
|  | смета 18.514. | 2.19-01.П2 ТХ-ТС5ДОП.1 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. ИСКЛЮЧ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 330 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | К-Т | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | -1
|  |  | В С Е Г О С М Р : | [6 empty] | 201329.22 | 201329.22 | 214073.38 |  | 214073.38 | 214073.38 | 214073.38 | 247661.45 | [31 empty] | 247661.45
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
|  | объект 25. | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (П2) | [6 empty] | 554.46 | 554.46 | 589.56 |  | 589.56 | 589.56 | 589.56 | 682.07 | [31 empty] | 682.07
|  | смета 25.517. | 2.19-П2 ЭС.ВР ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | [6 empty] | 554.46 | 554.46 | 589.56 | 0 | 589.56 | 589.56 | 589.56 | 682.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.07 | 0
| 331 | Ж3-90 | РУ-0,4КВ |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 475.48 | 475.48 | 505.58 | 0 | 505.58 | 505.58 | 505.58 | 584.91 | [31 empty] | 584.91
[8 empty] | ШТ. | 2 |  | 0 | 475.48 | 0 | 475.48 | [34 empty] | 2
| 332 | Ж3-90 | КЛ-0,4КВ |  |  |  | 5 |  |  | 78.98 | 78.98 | 83.98 | 0 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 97.16 | [31 empty] | 97.16
[8 empty] | ФАЗИРОВКА | 7 |  | 0 | 78.98 | 0 | 78.98 | [34 empty] | 7
|  |  | В С Е Г О П Н Р : | [6 empty] | 554.46 | 554.46 | 589.56 |  | 589.56 | 589.56 | 589.56 | 682.07 | [31 empty] | 682.07
|  |  | И Т О Г О П2 : | [6 empty] | 201883.68 | 201883.68 | 214662.94 |  | 214662.94 | 214662.94 | 214662.94 | 248343.52 | [31 empty] | 248343.52
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 201883.68 | 201883.68 | 214662.94 |  | 214662.94 | 214662.94 | 214662.94 | 248343.52 | [31 empty] | 248343.52
|  |  | Итого неизменная договорная контрактная цена | [7 empty] | 24412598.63 | 92486.62 | 0 | 92486.62 | 92486.62 | 25977961.8105 | 29053063.44 | 0 | 28225.02 | 46968.08 | 153844.27 | 170925.09 | 423248.01 | 665535.31 | 1502950.22 | 1363346.65 | 1309632.36 | 1193584.22 | 1094008.656 | 982441.16 | 497841.6808 | 1559808.2232 | 1713491.43 | 2082056.5 | 1826735.16 | 2090939.34 | 2309358.58 | 2762559.6 | 2697363.24 | 2329857.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248343.52
|  |  | Стоимость дополнительных работ 1 ПК (доп соглашение № 32) | [7 empty] | 205708.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218735.34 | 250913.19 | 0 | 3.73 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 1120.83 | 1129.12 | 6552.54 | 1961.67 | 1154.37 | 0 | 0 | 0 | 5582.26 | 5616.45 | 10648.82 | 3130.54 | 20004.5 | 13793.38 | 6918.02 | 87001.37 | 86280.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО с доп. работами | [7 empty] | 24618307.46 | 92486.62 | 0 | 92486.62 | 92486.62 | 26196697.1505 | 29303976.63 | 0 | 28228.75 | 46983.1 | 153844.27 | 170925.09 | 423248.01 | 666656.14 | 1504079.34 | 1369899.19 | 1311594.03 | 1194738.59 | 1094008.656 | 982441.16 | 497841.6808 | 1565390.4832 | 1719107.88 | 2092705.32 | 1829865.7 | 2110943.84 | 2323151.96 | 2769477.62 | 2784364.61 | 2416137.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248343.52
|  |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [17 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор Филиала СУ-199 ОАО "Стройтрест №35"
|  |  |  | __________________________ | [17 empty] | __________________________ В.А. Борейко
|  | м.п. | [5 empty] | м.п.
Расчет составил
Расчет проверил

## Ведомость расчетных показателей
Приложение
к договору строительного подряда
от 25.07.2025 №
Ведомость расчетных показателей к графику строительства (производства работ)
Объект | МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ УЗ "2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА" УЛ.ЯКУБОВСКОГО,33
(наименование объекта)
|  |  | Дата разработки сметной документации | СЕHТЯБРЬ 2022 | Дата начала строительства | ФЕВРАЛЬ 2023
[5 empty] | Прогнозный индекс роста на дату начала строительства | 1.0633
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | В сметных ценах (на доту разработки сметной документации) | [14 empty] | В ценах на дату начала работ |  |  | В ценах на дату окончания работ | Коэффициенты к статьям затрат | [7 empty] | исполнитель работ
[6 empty] | ВСЕГО трудозатрат | ЭМиМ | Материалы подрядчика | ОХР и ОПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на соцстрах | Разъездной характер | Отч.фонд разв.стройотрасли Указ№ 259 | Другие прочие | Конкурсный К-ф | Налоги на себестоимость | Материал заказчика | Итого СМР без НДС | ВСЕГО (без.зимн.удор.) |  |  | ВСЕГО (без.зимн.удор.) |  | ЗП | ЭММ | в.т.ЗП | транспорт | материал |  | оборудование
[5 empty] | Кол-во | Зарплата рабочих | в т.ч. зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимнее удорожание |  | Командировочные расходы | Перевозка рабочих |  | ИТОГО с прочими | сумма корректировки | Возврат временных | Транспорт заказчика | НДС | ВСЕГО (c зимн.удор.) | 1.0633 | 0.9934 | ВСЕГО (c зимн.удор.) | Сумма индексации | ОХР и ОПР | ПП | временные | зимние | подрядчика | заказчика | подрядчика | заказчика
объект 1 |  | ЗДАНИЕ УЗ 2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (МОДЕРНИЗАЦИЯ) (П2) |  |  |  | 4502.34 | 1271.04 | 51211.44 | 20626.03 | 1980.44 | 141039.86 | 15604.11 | 0 | 0 | 181.67 |  | 0 | 0 | 156825.64 | 188190.82 | 200103.31 | 0 | 200103.31 | 231499.49 |  |  |  |  | 51211.44 | 0 | 5004507.19
[6 empty] | 45614.62 | 279.52 | 2890.55 | 17742.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 156825.64 | 0 | -297.1 | 0 | 31365.18 | 188190.82 | 0 | 0 | 200103.31 | 31396.18 |  |  |  |  | 2824.21 | 0 | 0
смета 1.482. |  | 2.19-01.П2 АС-С216 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОГРАЖДЕНИЕ ОГЧ-1, РАБОТЫ ПО ПЛАНАМ) |  |  |  | 157.26 | 228.53 | 4226.52 | 897.3 | 54.44 | 7847.13 | 428.97 | 0 | 0 | 181.67 |  | 0 | 0 | 8457.77 | 10149.35 | 10791.8 | 0 | 10791.8 | 12485.02 |  |  |  |  | 4226.52 | 0 | 0
[6 empty] | 1230.21 | 31.43 | 340.39 | 877.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8457.77 | 0 | -8.17 | 0 | 1691.58 | 10149.35 | 0 | 0 | 10791.8 | 1693.22 |  |  |  |  | 274.05 | 0 | 0
1 | Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) |  |  | Т | 16.87 | 103.59 | 2538.9 | 93.57 | 6.42 | 3118.17 | 50.59 |  |  |  | 1 |  |  | 3168.76 | 3802.51 | 4043.21 | 0 | 4043.21 | 4677.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2538.9
[5 empty] | 0.3215 | 129.72 | 19.08 | 146.61 | 100.32 | [5 empty] | 3168.76 |  | -0.96 |  | 633.75 | 3802.51 |  |  | 4043.21 | 634.38 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 146.61
2 | Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ 2-20-2.0-О |  |  | М2 | 2.33 | 1.22 | 282.11 | 12.6 | 0.75 | 341.68 | 5.93 |  |  |  | 1 |  |  | 347.61 | 417.13 | 443.53 | 0 | 443.53 | 513.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282.11
[5 empty] | 19.89 | 16.73 | 0.7 | 16.2 | 12.18 | [5 empty] | 347.61 |  | -0.11 |  | 69.52 | 417.13 |  |  | 443.53 | 69.59 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 16.2
3 | Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА (ПРИМ.П.5 КР Л.48) |  |  | М2 | 0.96 | 0.36 | 14.98 | 5.7 | 0.34 | 35.89 | 2.68 |  |  |  | 1 |  |  | 38.57 | 46.28 | 49.21 | 0 | 49.21 | 56.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.98
[5 empty] | 10.96 | 7.86 | 0.03 | 1.19 | 5.51 | [5 empty] | 38.57 |  | -0.05 |  | 7.71 | 46.28 |  |  | 49.21 | 7.72 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.19
4 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) |  |  | М2 | 1.41 |  |  | 7.19 | 0.43 | 24.46 | 3.38 |  |  |  | 1 |  |  | 27.84 | 33.41 | 35.52 | 0 | 35.52 | 41.09 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.7 | 9.95 |  |  | 6.95 | [5 empty] | 27.84 |  | -0.06 |  | 5.57 | 33.41 |  |  | 35.52 | 5.57 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
5 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ СО СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | М2 | 1.07 | 0.05 |  | 6.32 | 0.38 | 21.54 | 2.97 |  |  |  | 1 |  |  | 24.51 | 29.41 | 31.27 | 0 | 31.27 | 36.18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.7 | 8.74 |  |  | 6.11 | [5 empty] | 24.51 |  | -0.06 |  | 4.9 | 29.41 |  |  | 31.27 | 4.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
6 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | ШТ. | 0.61 | 0.23 |  | 3.12 | 0.19 | 10.85 | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  | 12.32 | 14.78 | 15.72 | 0 | 15.72 | 18.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 34 | 4.32 |  |  | 3.02 | [5 empty] | 12.32 |  | -0.03 |  | 2.46 | 14.78 |  |  | 15.72 | 2.47 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
7 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ФАСАД 12 ТОЛЩ.120ММ |  |  | М2 | 3.74 | 0.17 | 173.41 | 22.17 | 1.32 | 262.75 | 10.43 |  |  |  | 1 |  |  | 273.18 | 327.82 | 348.57 | 0 | 348.57 | 403.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173.41
[5 empty] | 6 | 30.67 |  | 13.77 | 21.44 | [5 empty] | 273.18 |  | -0.2 |  | 54.64 | 327.82 |  |  | 348.57 | 54.69 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 13.77
8 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | ШТ. | 2.04 | 0.78 | 14.67 | 10.42 | 0.62 | 52.18 | 4.9 |  |  |  | 1 |  |  | 57.08 | 68.5 | 72.84 | 0 | 72.84 | 84.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.67
[5 empty] | 34 | 14.41 |  | 1.3 | 10.07 | [5 empty] | 57.08 |  | -0.09 |  | 11.42 | 68.5 |  |  | 72.84 | 11.43 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.3
9 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ |  |  | М2 | 3.88 | 0.1 | 25.05 | 23.02 | 1.37 | 105.4 | 10.83 |  |  |  | 1 |  |  | 116.23 | 139.48 | 148.31 | 0 | 148.31 | 171.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.05
[5 empty] | 6 | 31.84 |  | 1.98 | 22.25 | [5 empty] | 116.23 |  | -0.21 |  | 23.25 | 139.48 |  |  | 148.31 | 23.27 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.98
10 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ СТЕКЛОСЕТКИ |  |  | М2 | 3.67 | 0.06 | 18.65 | 21.76 | 1.3 | 94.18 | 10.23 |  |  |  | 1 |  |  | 104.41 | 125.29 | 133.22 | 0 | 133.22 | 154.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.65
[5 empty] | 6 | 30.1 |  | 1.47 | 21.04 | [5 empty] | 104.41 |  | -0.2 |  | 20.88 | 125.29 |  |  | 133.22 | 20.9 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.47
11 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК |  |  | М2 | 4.15 | 0.04 | 24.95 | 24.61 | 1.47 | 110.69 | 11.58 |  |  |  | 1 |  |  | 122.27 | 146.72 | 156.01 | 0 | 156.01 | 180.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.95
[5 empty] | 6 | 34.05 |  | 1.99 | 23.8 | [5 empty] | 122.27 |  | -0.22 |  | 24.45 | 146.72 |  |  | 156.01 | 24.48 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.99
12 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ОКРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННОЙ ПОЛИМЕРНО-СИЛИКОНОВОЙ КРАСКОЙ ФАСАДОВ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | М2 | 1.11 | 0.01 | 70.82 | 6.56 | 0.39 | 98.76 | 3.09 |  |  |  | 1 |  |  | 101.85 | 122.22 | 129.96 | 0 | 129.96 | 150.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.82
[5 empty] | 6 | 9.08 |  | 5.61 | 6.35 | [5 empty] | 101.85 |  | -0.06 |  | 20.37 | 122.22 |  |  | 129.96 | 20.39 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 5.61
13 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА С УТЕПЛЕНИЕМ (ПРИМ.П.17 АР Л.27) |  |  | М2 | 0.67 | 0.03 |  | 3.99 | 0.24 | 13.6 | 1.88 |  |  |  | 1 |  |  | 15.48 | 18.58 | 19.76 | 0 | 19.76 | 22.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.6 | 5.52 |  |  | 3.86 | [5 empty] | 15.48 |  | -0.04 |  | 3.1 | 18.58 |  |  | 19.76 | 3.1 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
14 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | ШТ. | 0.4 | 0.15 |  | 2.02 | 0.12 | 7.03 | 0.95 |  |  |  | 1 |  |  | 7.98 | 9.58 | 10.19 | 0 | 10.19 | 11.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 22 | 2.8 |  |  | 1.96 | [5 empty] | 7.98 |  | -0.02 |  | 1.6 | 9.58 |  |  | 10.19 | 1.6 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
15 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСИТЕМЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М2 | 3.57 | 0.14 |  | 21.15 | 1.26 | 72.07 | 9.95 |  |  |  | 1 |  |  | 82.02 | 98.42 | 104.65 | 0 | 104.65 | 121.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.6 | 29.26 |  |  | 20.45 | [5 empty] | 82.02 |  | -0.19 |  | 16.4 | 98.42 |  |  | 104.65 | 16.42 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
16 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М | 0.68 | 0.03 |  | 3.77 | 0.23 | 12.87 | 1.77 |  |  |  | 1 |  |  | 14.64 | 17.57 | 18.68 | 0 | 18.68 | 21.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 | 5.22 |  |  | 3.65 | [5 empty] | 14.64 |  | -0.03 |  | 2.93 | 17.57 |  |  | 18.68 | 2.93 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
17 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БЕЛТЕП ВЕНТ 50 ТОЛЩ.120ММ |  |  | М2 | 2.24 | 0.1 | 65.87 | 13.3 | 0.79 | 116.42 | 6.26 |  |  |  | 1 |  |  | 122.68 | 147.22 | 156.54 | 0 | 156.54 | 181.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.87
[5 empty] | 3.6 | 18.4 |  | 5.22 | 12.86 | [5 empty] | 122.68 |  | -0.12 |  | 24.54 | 147.22 |  |  | 156.54 | 24.56 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 5.22
18 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | ШТ. | 1.32 | 0.5 | 9.5 | 6.74 | 0.4 | 33.75 | 3.17 |  |  |  | 1 |  |  | 36.92 | 44.3 | 47.1 | 0 | 47.1 | 54.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5
[5 empty] | 22 | 9.32 |  | 0.84 | 6.51 | [5 empty] | 36.92 |  | -0.06 |  | 7.38 | 44.3 |  |  | 47.1 | 7.39 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.84
19 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСИТЕМЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ |  |  | М2 | 11.89 | 0.47 | 1.91 | 70.5 | 4.21 | 242.29 | 33.16 |  |  |  | 1 |  |  | 275.45 | 330.54 | 351.46 | 0 | 351.46 | 406.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.91
[5 empty] | 3.6 | 97.52 |  | 0.15 | 68.16 | [5 empty] | 275.45 |  | -0.63 |  | 55.09 | 330.54 |  |  | 351.46 | 55.14 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.15
20 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) МОНТАЖ ОТЛИВОВ |  |  | М | 0.86 | 0.03 | 24.12 | 4.72 | 0.28 | 42.13 | 2.22 |  |  |  | 1 |  |  | 44.35 | 53.22 | 56.59 | 0 | 56.59 | 65.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.12
[5 empty] | 3 | 6.53 |  | 1.93 | 4.56 | [5 empty] | 44.35 |  | -0.04 |  | 8.87 | 53.22 |  |  | 56.59 | 8.88 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.93
21 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) КИРПИЧНАЯ КЛАДКА (ПРИМ.П.17 АР Л.27) |  |  | М | 21.24 | 90.8 | 409.91 | 129.77 | 7.75 | 974.28 | 61.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1035.31 | 1242.37 | 1321.01 | 0 | 1321.01 | 1528.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 409.91
[5 empty] | 92 | 179.51 |  | 32.24 | 125.46 | [5 empty] | 1035.31 |  | -1.16 |  | 207.06 | 1242.37 |  |  | 1321.01 | 207.27 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 32.24
22 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.2: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.27) ЗАКЛАДКА ПРОЕМА ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА КИРПИЧОМ КРПУ 150 НА РАСТВОРЕ М50 (ПРИМ.П.4 АР Л.7) |  |  | М3 | 48.6 | 11.77 | 397.56 | 267.51 | 15.97 | 1343.37 | 125.82 |  |  |  | 1 |  |  | 1469.19 | 1763.03 | 1874.63 | 0 | 1874.63 | 2168.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397.56
[5 empty] | 3.002 | 363.27 | 6.78 | 31.06 | 258.63 | [5 empty] | 1469.19 |  | -2.4 |  | 293.84 | 1763.03 |  |  | 1874.63 | 294.13 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 31.06
23 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) |  |  | М2 | 4.55 | 0.19 |  | 26.97 | 1.61 | 91.92 | 12.69 |  |  |  | 1 |  |  | 104.61 | 125.53 | 133.48 | 0 | 133.48 | 154.42 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.54 | 37.31 |  |  | 26.08 | [5 empty] | 104.61 |  | -0.24 |  | 20.92 | 125.53 |  |  | 133.48 | 20.94 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
24 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М | 0.44 | 0.02 |  | 2.44 | 0.15 | 8.33 | 1.15 |  |  |  | 1 |  |  | 9.48 | 11.38 | 12.1 | 0 | 12.1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.94 | 3.38 |  |  | 2.36 | [5 empty] | 9.48 |  | -0.02 |  | 1.9 | 11.38 |  |  | 12.1 | 1.9 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
25 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М | 0.6 |  |  | 3.04 | 0.18 | 10.33 | 1.43 |  |  |  | 1 |  |  | 11.76 | 14.11 | 15 | 0 | 15 | 17.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 4.2 |  |  | 2.94 | [5 empty] | 11.76 |  | -0.03 |  | 2.35 | 14.11 |  |  | 15 | 2.35 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
26 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОК-1 ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М2 | 5.69 | 0.24 | 4.02 | 33.72 | 2.01 | 119.3 | 15.86 |  |  |  | 1 |  |  | 135.16 | 162.19 | 172.46 | 0 | 172.46 | 199.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.02
[5 empty] | 2.54 | 46.64 |  | 0.37 | 32.6 | [5 empty] | 135.16 |  | -0.3 |  | 27.03 | 162.19 |  |  | 172.46 | 27.06 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.37
27 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ОКНОМ И СТЕНОЙ ПЕНОЙ МОНТАЖНОЙ |  |  | М | 1.22 |  | 19.4 | 6.24 | 0.37 | 42.15 | 2.93 |  |  |  | 1 |  |  | 45.08 | 54.1 | 57.52 | 0 | 57.52 | 66.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.4
[5 empty] | 9.32 | 8.63 |  | 1.54 | 6.03 | [5 empty] | 45.08 |  | -0.06 |  | 9.02 | 54.1 |  |  | 57.52 | 9.02 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.54
28 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАСТИКАМИ СТИЗ А, СТИЗ В |  |  | М | 1.42 |  | 15.06 | 7.22 | 0.43 | 40.8 | 3.4 |  |  |  | 1 |  |  | 44.2 | 53.04 | 56.4 | 0 | 56.4 | 65.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.06
[5 empty] | 9.32 | 9.99 |  | 1.18 | 6.98 | [5 empty] | 44.2 |  | -0.06 |  | 8.84 | 53.04 |  |  | 56.4 | 8.85 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.18
29 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ |  |  | М | 0.1 |  | 1.22 | 0.62 | 0.04 | 3.42 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 3.71 | 4.45 | 4.73 | 0 | 4.73 | 5.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22
[5 empty] | 1.74 | 0.86 |  | 0.09 | 0.6 | [5 empty] | 3.71 |  | -0.01 |  | 0.74 | 4.45 |  |  | 4.73 | 0.74 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.09
30 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УСТАНОВКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ |  |  | М | 0.1 |  | 0.86 | 0.62 | 0.04 | 3.04 | 0.29 |  |  |  | 1 |  |  | 3.33 | 4 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86
[5 empty] | 1.74 | 0.86 |  | 0.07 | 0.6 | [5 empty] | 3.33 |  | -0.01 |  | 0.67 | 4 |  |  | 4.25 | 0.67 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.07
31 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ |  |  | М | 0.55 | 0.02 | 1.6 | 3.05 | 0.18 | 12.11 | 1.43 |  |  |  | 1 |  |  | 13.54 | 16.25 | 17.28 | 0 | 17.28 | 19.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6
[5 empty] | 1.94 | 4.22 |  | 0.12 | 2.95 | [5 empty] | 13.54 |  | -0.03 |  | 2.71 | 16.25 |  |  | 17.28 | 2.71 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.12
32 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ |  |  | М | 0.74 |  | 8.6 | 3.8 | 0.23 | 22.2 | 1.79 |  |  |  | 1 |  |  | 23.99 | 28.79 | 30.61 | 0 | 30.61 | 35.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.6
[5 empty] | 2 | 5.25 |  | 0.68 | 3.67 | [5 empty] | 23.99 |  | -0.03 |  | 4.8 | 28.79 |  |  | 30.61 | 4.8 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.68
33 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОГР-12 (ПРИМ.П.5 АР Л.177) |  |  | Т | 0.21 | 1.58 |  | 1.13 | 0.08 | 5.24 | 0.61 |  |  |  | 1 |  |  | 5.85 | 7.02 | 7.46 | 0 | 7.46 | 8.63 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.0258 | 1.25 | 0.55 |  | 1.21 | [5 empty] | 5.85 |  | -0.01 |  | 1.17 | 7.02 |  |  | 7.46 | 1.17 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
34 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ДЕМОНТАЖ ДСП-Л С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М2 | 0.39 | 0.06 |  | 2.16 | 0.13 | 7.41 | 1.02 |  |  |  | 1 |  |  | 8.43 | 10.12 | 10.76 | 0 | 10.76 | 12.45 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.76 | 2.99 |  |  | 2.09 | [5 empty] | 8.43 |  | -0.02 |  | 1.69 | 10.12 |  |  | 10.76 | 1.69 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
35 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ М/К РАДИАТОРОВ |  |  | Т | 0.7 | 5.28 | 0.47 | 3.79 | 0.26 | 18.03 | 2.05 |  |  |  | 1 |  |  | 20.08 | 24.1 | 25.63 | 0 | 25.63 | 29.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47
[5 empty] | 0.0258 | 4.17 | 1.85 | 0.04 | 4.06 | [5 empty] | 20.08 |  | -0.04 |  | 4.02 | 24.1 |  |  | 25.63 | 4.02 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.04
36 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) МОНТАЖ ДСП-Л С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  | М2 | 1.31 | 0.19 | 4.25 | 7.21 | 0.43 | 29.55 | 3.39 |  |  |  | 1 |  |  | 32.94 | 39.53 | 42.03 | 0 | 42.03 | 48.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.25
[5 empty] | 1.76 | 9.98 |  | 0.57 | 6.98 | [5 empty] | 32.94 |  | -0.06 |  | 6.59 | 39.53 |  |  | 42.03 | 6.59 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.57
37 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ПОКРАСКА ФАСАДА (ПРИМ.П.5 АР Л.177) |  |  | М2 | 0.92 | 0.01 | 43.69 | 5.47 | 0.33 | 65.78 | 2.57 |  |  |  | 1 |  |  | 68.35 | 82.02 | 87.21 | 0 | 87.21 | 100.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.69
[5 empty] | 5 | 7.57 |  | 3.47 | 5.29 | [5 empty] | 68.35 |  | -0.05 |  | 13.67 | 82.02 |  |  | 87.21 | 13.68 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 3.47
38 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ПРИМ.П.5 АР Л.177) |  |  | М2 | 0.17 |  | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 2.9 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 3.3 | 3.96 | 4.21 | 0 | 4.21 | 4.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02
[5 empty] | 6.7 | 1.17 |  |  | 0.82 | [5 empty] | 3.3 |  | -0.01 |  | 0.66 | 3.96 |  |  | 4.21 | 0.66 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
39 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) РЕМОНТ СУХИМИ СМЕСЯМИ (10%) |  |  | М2 | 1.06 | 0.08 | 2.93 | 6.1 | 0.36 | 23.94 | 2.87 |  |  |  | 1 |  |  | 26.81 | 32.17 | 34.21 | 0 | 34.21 | 39.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.93
[5 empty] | 0.67 | 8.39 | 0.05 | 0.23 | 5.9 | [5 empty] | 26.81 |  | -0.05 |  | 5.36 | 32.17 |  |  | 34.21 | 5.37 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.23
40 | Ж2-90-90 | УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА В ПОМ.3.18: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ (АР Л.177) УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН |  |  | М2 | 3.51 | 0.37 | 51.99 | 20.78 | 1.24 | 126.94 | 9.77 |  |  |  | 1 |  |  | 136.71 | 164.05 | 174.43 | 0 | 174.43 | 201.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.99
[5 empty] | 6.7 | 28.53 | 0.21 | 4.13 | 20.09 | [5 empty] | 136.71 |  | -0.19 |  | 27.34 | 164.05 |  |  | 174.43 | 27.37 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 4.13
41 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА |  |  | М3 | 0.27 | 9.86 |  | 1.58 | 0.09 | 13.04 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  | 13.78 | 16.54 | 17.59 | 0 | 17.59 | 20.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.12 |  | 2.18 |  | 1.52 | [5 empty] | 13.78 |  | -0.01 |  | 2.76 | 16.54 |  |  | 17.59 | 2.76 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
42 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ТРАНСПОРТ МУСОРА (40 КМ) |  |  | Т | [5 empty] | 66.34 |  |  |  |  | 1 |  |  | 66.34 | 79.61 | 84.65 | 0 | 84.65 | 97.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.5283 |  |  | 66.34 | [6 empty] | 66.34 |  |  |  | 13.27 | 79.61 |  |  | 84.65 | 13.28 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
43 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИГОНА ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА (КИРПИЧ) |  |  | Т | [9 empty] | 138.93 | 1 |  |  | 138.93 | 166.72 | 177.27 | 0 | 177.27 | 205.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.4036 | [9 empty] | 138.93 |  |  |  | 27.79 | 166.72 |  |  | 177.27 | 27.81 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
44 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИГОНА ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА (МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ) |  |  | Т | [9 empty] | 42.74 | 1 |  |  | 42.74 | 51.29 | 54.54 | 0 | 54.54 | 63.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0.1247 | [9 empty] | 42.74 |  |  |  | 8.55 | 51.29 |  |  | 54.54 | 8.56 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 1.502. |  | 2.19-01.П2 ТХ-ТС7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКА УЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. |  |  |  | 12.39 | 7.7 | 8.58 | 366.48 | 34.87 | 1523.95 | 274.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1798.65 | 2158.38 | 2295 | 0 | 2295 | 2655.08 |  |  |  |  | 8.58 | 0 | 87026.67
[6 empty] | 806.17 | 1.76 | 0.55 | 304.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1798.65 | 0 | -5.23 | 0 | 359.73 | 2158.38 | 0 | 0 | 2295 | 360.08 |  |  |  |  | 0.55 | 0 | 0
45 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 490.24
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
46 | Ж3-50-12 | ШКАФ-СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ШМО 550Х450Х1050 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 838.91
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
47 | Ж3-50-12 | ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ВЕ-15ТЕ.2 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 465.97
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
48 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ С К-ТОМ УБОРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 14485.58
[5 empty] | 23 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
49 | Ж3-50-12 | ПРИБОР ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1234.46
[5 empty] | 11 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
50 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ПРИБОРА ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС |  |  | ШТ. | 12.39 | 7.7 | 8.58 | 70.14 | 4.62 | 239.56 | 36.39 |  |  |  | 1 |  |  | 275.95 | 331.14 | 352.1 | 0 | 352.1 | 407.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.58
[5 empty] | 11 | 105.27 | 1.76 | 0.55 | 43.39 | [5 empty] | 275.95 |  | -0.69 |  | 55.19 | 331.14 |  |  | 352.1 | 55.24 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.55
51 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО-ШЕЗЛОНГ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 966.56
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
52 | Ж3-50-12 | ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 933.31
[5 empty] | 8 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
53 | Ж3-50-12 | МАШИНА ШВЕЙНАЯ БЫТОВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 550.54
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
54 | Ж3-50-12 | СТУЛ ДЕРЕВЯННЫЙ П/М СО СПИНКОЙ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8614.78
[5 empty] | 62 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
55 | Ж3-50-12 | СТУЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 951.62
[5 empty] | 6 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
56 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ОФИСНОЕ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8727.62
[5 empty] | 43 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
57 | Ж3-50-12 | СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ,ОБТЯНУТЫМ ВИНИЛИСКОЖЕЙ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4089.79
[5 empty] | 16 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
58 | Ж3-50-12 | СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 2300-3000-3500Х900Х760 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1559.83
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
59 | Ж3-50-12 | СТОЛ ПРИСТАВНОЙ 1120Х780Х760 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 216.28
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
60 | Ж3-50-12 | СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 1800Х1060Х760 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 914.93
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
61 | Ж3-50-12 | СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ 1000Х550Х550 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4669.08
[5 empty] | 13 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
62 | Ж3-50-12 | СТОЛ РАБОЧИЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ 700Х600Х850 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 900.29
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
63 | Ж3-50-12 | МУСОРНОЕ ВЕДРО С КРЫШКОЙ И ПЕДАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11012.4
[5 empty] | 300 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
64 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО НАСТЕННОЕ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10753.2
[5 empty] | 300 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
65 | Ж3-50-12 | ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ИЗ ДСП 4-СЕКЦИОННЫЙ 1600Х500Х1900 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 14651.28
[5 empty] | 9 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
66 | Ж3-50-12 | ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ИЗ ДСП 4-СЕКЦИОННЫЙ 1600Х500Х1900 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА ПОСЛЕ ВЫБОРА ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
67 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | компл |  |  |  | 296.34 | 30.25 | 1284.39 | 238.31 |  |  |  | 1 |  |  | 1522.7 | 1827.24 | 1942.9 | 0 | 1942.9 | 2247.74 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 700.9 |  |  | 261.44 | [5 empty] | 1522.7 |  | -4.54 |  | 304.54 | 1827.24 |  |  | 1942.9 | 304.84 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 1.505. |  | 2.19-01.П2 ТХ-ТС6 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. |  |  |  | 3952.41 | 424.01 | 1436.25 | 17253.7 | 1754.01 | 76425.41 | 13819.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90245.38 | 108294.48 | 115149.52 | 0 | 115149.52 | 133216.49 |  |  |  |  | 1436.25 | 0 | 4903142.71
[6 empty] | 40543 | 103.91 | 106.76 | 15170.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90245.38 | 0 | -263.13 | 0 | 18049.1 | 108294.48 | 0 | 0 | 115149.52 | 18066.97 |  |  |  |  | 106.76 | 0 | 0
68 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | ШТ. | 512.55 | 5.23 | 200.85 | 1996.63 | 203.78 | 8875.71 | 1605.61 |  |  |  | 1 |  |  | 10481.32 | 12577.58 | 13373.74 | 0 | 13373.74 | 15472.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.85
[5 empty] | 1 | 4722.39 |  | 15.95 | 1761.45 | [5 empty] | 10481.32 |  | -30.57 |  | 2096.26 | 12577.58 |  |  | 13373.74 | 2098.34 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 15.95
69 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ТОМОГРАФА(ГЕНТРИ ВЕС 5700КГ) |  |  | ШТ. | 427.13 | 7.32 | 281.19 | 1663.87 | 169.82 | 7522.32 | 1338.03 |  |  |  | 1 |  |  | 8860.35 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 13079.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281.19
[5 empty] | 1 | 3935.37 |  | 22.33 | 1467.89 | [5 empty] | 8860.35 |  | -25.47 |  | 1772.07 | 10632.42 |  |  | 11305.45 | 1773.83 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 22.33
70 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |  |  | КОМПЛ. | 87.99 | 70.14 | 30.1 | 318.2 | 32.48 | 1465.37 | 255.88 |  |  |  | 1 |  |  | 1721.25 | 2065.5 | 2196.25 | 0 | 2196.25 | 2540.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.1
[5 empty] | 1 | 737.39 | 15.2 | 1.21 | 280.72 | [5 empty] | 1721.25 |  | -4.87 |  | 344.25 | 2065.5 |  |  | 2196.25 | 344.59 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.21
71 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ИБП |  |  | ШТ. | 113.72 |  |  | 442.99 | 45.21 | 1919.99 | 356.24 |  |  |  | 1 |  |  | 2276.23 | 2731.48 | 2904.38 | 0 | 2904.38 | 3360.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1047.76 |  |  | 390.81 | [5 empty] | 2276.23 |  | -6.78 |  | 455.25 | 2731.48 |  |  | 2904.38 | 455.7 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
72 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КЛЕТКИ ФАРАДЕЯ(ВЕС 4500КГ) |  |  | КОМПЛ. | 146.86 | 187.37 | 74.56 | 532.09 | 54.31 | 2522.72 | 427.89 |  |  |  | 1 |  |  | 2950.61 | 3540.73 | 3764.86 | 0 | 3764.86 | 4355.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.56
[5 empty] | 1 | 1211.91 | 46.58 | 1.21 | 469.42 | [5 empty] | 2950.61 |  | -8.15 |  | 590.12 | 3540.73 |  |  | 3764.86 | 590.71 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.21
73 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ 3-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ |  |  | ШТ. | 35.58 | 59.42 | 1.37 | 130.32 | 13.3 | 607 | 104.8 |  |  |  | 1 |  |  | 711.8 | 854.16 | 908.23 | 0 | 908.23 | 1050.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.37
[5 empty] | 3 | 289.54 | 18.69 | 0.08 | 114.97 | [5 empty] | 711.8 |  | -2 |  | 142.36 | 854.16 |  |  | 908.23 | 142.5 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.08
74 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА СО СТОЛОМ |  |  | ШТ. | 18 |  |  | 65.58 | 6.69 | 284.24 | 52.74 |  |  |  | 1 |  |  | 336.98 | 404.38 | 429.98 | 0 | 429.98 | 497.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 155.11 |  |  | 57.86 | [5 empty] | 336.98 |  | -1 |  | 67.4 | 404.38 |  |  | 429.98 | 67.46 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
75 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА |  |  | ШТ. | 16.73 |  |  | 63.91 | 6.52 | 277.01 | 51.4 |  |  |  | 1 |  |  | 328.41 | 394.09 | 419.04 | 0 | 419.04 | 484.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 151.17 |  |  | 56.39 | [5 empty] | 328.41 |  | -0.98 |  | 65.68 | 394.09 |  |  | 419.04 | 65.75 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
76 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАТУШЕК |  |  | ШТ. | 18.42 |  |  | 67.11 | 6.85 | 290.87 | 53.97 |  |  |  | 1 |  |  | 344.84 | 413.81 | 440 | 0 | 440 | 509.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 158.73 |  |  | 59.21 | [5 empty] | 344.84 |  | -1.03 |  | 68.97 | 413.81 |  |  | 440 | 69.04 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
77 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М |  |  | Т | 17.54 | 5.87 |  | 60.96 | 6.22 | 268.1 | 49.02 |  |  |  | 1 |  |  | 317.12 | 380.54 | 404.63 | 0 | 404.63 | 468.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 11.075 | 142.2 | 1.99 |  | 53.78 | [5 empty] | 317.12 |  | -0.93 |  | 63.42 | 380.54 |  |  | 404.63 | 63.49 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
78 | Ж3-50-12 | РОСТОМЕР 420Х530Х2200 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5974.32
[5 empty] | 11 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
79 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО УВЛАЖНЕНИЯ КИСЛОРОДА БЕЗ ПОДОГРЕВА СО ШТЕКЕРОМ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 22137.02
[5 empty] | 28 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
80 | Ж3-50-12 | АППАРАТ УЗИ ВЫСОКОГО КЛАССА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ,С НАБОРОМ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ,В К-ТЕ С ИБП ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ,ШВЕЙЦАРИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 276155.41
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
81 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТЫ УЗИ СТАЦИОНАРНЫЕ |  |  | ШТ. | 12.65 |  |  | 53.07 | 5.42 | 230.03 | 42.68 |  |  |  | 1 |  |  | 272.71 | 327.25 | 347.96 | 0 | 347.96 | 402.55 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 125.53 |  |  | 46.82 | [5 empty] | 272.71 |  | -0.81 |  | 54.54 | 327.25 |  |  | 347.96 | 54.59 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
82 | Ж3-50-12 | ЦИСТОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 24955.66
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
83 | Ж3-50-12 | БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЦИСТОСКОПА РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 13395.3
[5 empty] | 5 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
84 | Ж3-50-12 | СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 2-РЕФЛЕКТОРНЫЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 45247.32
[5 empty] | 10 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
85 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ БЕЗ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ОДНО-, ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХРЕФЛЕКТОРНЫЙ, МАССА ДО 0,06 Т |  |  | ШТ. | 167.3 |  |  | 597.75 | 61.01 | 2590.76 | 480.69 |  |  |  | 1 |  |  | 3071.45 | 3685.74 | 3919.05 | 0 | 3919.05 | 4533.95 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 10 | 1413.8 |  |  | 527.35 | [5 empty] | 3071.45 |  | -9.15 |  | 614.29 | 3685.74 |  |  | 3919.05 | 614.9 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
86 | Ж3-50-12 | КОЛЬПОСКОП СТЕРЕО-ФОТО-ВИДЕО С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ R.WОLF,LЕIСЕ,ZЕISS |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 86590.91
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
87 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ КОЛЬПОСКОП |  |  | ШТ. | 14.76 |  |  | 52.74 | 5.38 | 228.58 | 42.41 |  |  |  | 1 |  |  | 270.99 | 325.19 | 345.77 | 0 | 345.77 | 400.02 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 124.74 |  |  | 46.53 | [5 empty] | 270.99 |  | -0.81 |  | 54.2 | 325.19 |  |  | 345.77 | 54.25 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
88 | Ж3-50-12 | СИСТЕМА МНОГОРАЗОВАЯ(ПИСТОЛЕТ С ИГЛАМИ)ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АВТОМАТИЧЕСКАЯ США,ДАНИЯ,ИТАЛИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 17170.73
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
89 | Ж3-50-12 | ЭВАКУАТОР ДЫМА МТУСИ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8284.03
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
90 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ (КРЕСЛО БАРАНИ) КВ-2 РОССИЯ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1720.8
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
91 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ |  |  | ШТ. | 9.3 |  |  | 33.23 | 3.39 | 144.01 | 26.72 |  |  |  | 1 |  |  | 170.73 | 204.88 | 217.85 | 0 | 217.85 | 252.03 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 78.59 |  |  | 29.31 | [5 empty] | 170.73 |  | -0.51 |  | 34.15 | 204.88 |  |  | 217.85 | 34.18 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
92 | Ж3-50-12 | АУДИОМЕТР ИМПЕНДАНСНЫЙ ДАНИЯ,США |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 18714.25
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
93 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АУДИОМЕТР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |  |  | ШТ. | 10.04 |  |  | 35.16 | 3.59 | 152.4 | 28.28 |  |  |  | 1 |  |  | 180.68 | 216.82 | 230.54 | 0 | 230.54 | 266.71 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 83.17 |  |  | 31.02 | [5 empty] | 180.68 |  | -0.54 |  | 36.14 | 216.82 |  |  | 230.54 | 36.17 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
94 | Ж3-50-12 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ МИКРОСКОП K.STORZ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 28638.14
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
95 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МИКРОСКОП ОПЕРАЦИОННЫЙ |  |  | ШТ. | 23.31 |  |  | 87.4 | 8.92 | 378.81 | 70.28 |  |  |  | 1 |  |  | 449.09 | 538.91 | 573.02 | 0 | 573.02 | 662.93 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 206.72 |  |  | 77.11 | [5 empty] | 449.09 |  | -1.34 |  | 89.82 | 538.91 |  |  | 573.02 | 89.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
96 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛОР-ОБСЛЕДОВАНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ 3-Х СЕКЦИОННОЕ 900Х680Х1250 ФИНЛЯНДИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 29995.46
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
97 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КРЕСЛА ПАЦИЕНТА |  |  | ШТ. | 10.04 |  |  | 35.87 | 3.66 | 155.48 | 28.85 |  |  |  | 1 |  |  | 184.33 | 221.2 | 235.2 | 0 | 235.2 | 272.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 84.85 |  |  | 31.65 | [5 empty] | 184.33 |  | -0.55 |  | 36.87 | 221.2 |  |  | 235.2 | 36.9 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
98 | Ж3-50-12 | ЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОВИДЕОСИСТЕМА В К-ТЕ СО СТОЙКОЙ,ОПТИЧЕСКИМ ЭНДОСКОПОМ,ЖЕСТКИМ ЛАРИНГОСКОПОМ,ГИБКИМ РИНО-ЛАРИНГО-ФИБРОСКОПОМ,ЛАРИНГОСТРОБОСКОПОМ,ЖКИ-МОНИТОРОМ С СИСТЕМНЫМ БЛОКОМ И ИБП,ПРИНТЕРОМ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМЫ ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 83948.05
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
99 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  | ШТ. | 41.65 |  |  | 174.75 | 17.84 | 757.4 | 140.53 |  |  |  | 1 |  |  | 897.93 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1325.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 413.32 |  |  | 154.17 | [5 empty] | 897.93 |  | -2.68 |  | 179.59 | 1077.52 |  |  | 1145.73 | 179.77 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
100 | Ж3-50-12 | ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ (АППАРАТ РОТТА)В К-ТЕ С ТАБЛИЦАМИ,В Т.Ч.С ТАБЛИЦЕЙ РАБКИНА 625Х315Х550 РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1449.7
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
101 | Ж3-50-12 | ТАНОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 30404.32
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
102 | Ж3-50-12 | ТРЕХЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНЗА ГОЛЬДМАНА |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1061.39
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
103 | Ж3-50-12 | ЛИНЗЫ ДЛЯ НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ(60ДПТР И 90ДПТР)РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1967.46
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
104 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА ПОД ЦЕНТРИФУГУ 600Х750Х750 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1990.22
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
105 | Ж3-50-12 | ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ В К-ТЕ С ПОДСТАВКОЙ И ИБП ТЭС-98,ТС-80М-2,ТС-1/80,ТС-80 545Х528Х1360 УКРАИНА,РБ,РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 23150.02
[5 empty] | 8 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
106 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ |  |  | ШТ. | 71.44 |  |  | 255.27 | 26.05 | 1106.37 | 205.28 |  |  |  | 1 |  |  | 1311.65 | 1573.98 | 1673.61 | 0 | 1673.61 | 1936.2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 8 | 603.76 |  |  | 225.2 | [5 empty] | 1311.65 |  | -3.91 |  | 262.33 | 1573.98 |  |  | 1673.61 | 262.59 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
107 | Ж3-50-12 | СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ГП-320 1005Х830Х1540 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 24075.47
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
108 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ВОЗДУШНОГО |  |  | ШТ. | 91.02 |  |  | 331.62 | 33.85 | 1437.3 | 266.68 |  |  |  | 1 |  |  | 1703.98 | 2044.78 | 2174.21 | 0 | 2174.21 | 2515.34 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 | 784.35 |  |  | 292.56 | [5 empty] | 1703.98 |  | -5.08 |  | 340.8 | 2044.78 |  |  | 2174.21 | 341.13 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
109 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СОЭ АВТОМАТИЧЕСКИЙ SEDI-15 DICKINSON |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 50429.04
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
110 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АППАРАТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОЭ |  |  | ШТ. | 20.82 |  |  | 74.39 | 7.59 | 322.41 | 59.82 |  |  |  | 1 |  |  | 382.23 | 458.68 | 487.71 | 0 | 487.71 | 564.23 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 175.94 |  |  | 65.63 | [5 empty] | 382.23 |  | -1.14 |  | 76.45 | 458.68 |  |  | 487.71 | 76.52 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
111 | Ж3-50-12 | ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 950.32
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
112 | Ж3-50-12 | СТОЛ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 500Х400Х800 РБ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1258.37
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
113 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПРИБОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕД.ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ СЕРИЯ СИ 680Х445Х800 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 15667.2
[5 empty] | 34 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
114 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ НА РУКЕ 600Х400Х750-1110 РОССИЯ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 943.28
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
115 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ РАСКЛАДКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ СИ,СМ 1100Х600Х900 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2972.95
[5 empty] | 6 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
116 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА С ТАЗОМ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ НА КОЛЕСАХ Д-600,Н-820-1270 СЕРИЯ ПТ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5798.78
[5 empty] | 8 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
117 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПРОЦЕДУРНЫЙ/МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ СМ-3 680Х440Х846 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3470.98
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
118 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С 2-МЯ СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ СЕРИЯ СМ,СИ 720Х440Х750 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 47168.69
[5 empty] | 79 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
119 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ТИПА ГУСЬСИ-50 700Х500Х950-1250 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2447.33
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
120 | Ж3-50-12 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ,2 ЯРУСА,С ЯЩИКОМ НА КОЛЕСАХ СЕРИЯ СМ-К 950Х440Х800 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16547.33
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
121 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ПСК Д-560,Н-1220 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7455.6
[5 empty] | 10 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
122 | Ж3-50-12 | СТОЛИК ПОСТОВОЙ СМ-2 680Х440Х846 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 707.83
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
123 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО-КАТАЛКА МЕДИЦИНСКОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1572.55
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
124 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРЯЗНОГО И ЧИСТОГО БЕЛЬЯ В К-ТЕ С МЕШКАМИ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ 1250Х500Х1200 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2052.79
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
125 | Ж3-50-12 | КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ С МАТРАЦЕМ БЕЗ ПОДЪЕМНЫХ СЕКЦИЙ КМФ8-01 2050Х880Х760 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 18338.71
[5 empty] | 14 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
126 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ |  |  | ШТ. | 202.44 |  |  | 730.49 | 74.56 | 3166.06 | 587.43 |  |  |  | 1 |  |  | 3753.49 | 4504.19 | 4789.31 | 0 | 4789.31 | 5540.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 14 | 1727.74 |  |  | 644.45 | [5 empty] | 3753.49 |  | -11.18 |  | 750.7 | 4504.19 |  |  | 4789.31 | 751.44 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
127 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК,ИНФУЗИОННЫХ Р-РОВ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ 1250Х780Х1100 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11102.5
[5 empty] | 8 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
128 | Ж3-50-12 | ПОДСТАВКА СКЛАДНАЯ ДЛЯ МУСОРА ИЛИ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ НА КОЛЕСАХ С К-ТОМ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ 430Х400Х810 ПМ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2143.48
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
129 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК С ТРЕМЯ ПОЛКАМИ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ТСК-2,ТТМИ-2 900Х600Х1100 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6239.52
[5 empty] | 6 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
130 | Ж3-50-12 | ТЕЛЕЖКА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ СО СТЕРИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТСК-3 1200Х750Х1300 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8639.4
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
131 | Ж3-50-12 | СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ ДВУХЪЯРУСНЫЙ НА КОЛЕСАХ С ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ 860Х450Х800 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5570.88
[5 empty] | 5 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
132 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОДЕВАНИЯ БАХИЛ С К-ТОМ ОДНОРАЗОВЫХ БАХИЛ В КАССЕТЕ BOOT PACK MINI 480Х370Х750 КИТАЙ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1790.53
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
133 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСИСТЕМА ДЛЯ ЦИСТОСКОПИЧЕСКИХ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ,СО СТОЙКОЙ АППАРАТНОЙ,МОНИТОРОМ,ВИДЕОКАМЕРОЙ,ВИДЕОМАГНИТОФОНОМ,ОСВЕТИТЕЛЕМ КСЕНОНОВЫМ,АППАРАТОМ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ,ИНСУФЛЯТОРОМ,КАМЕРОЙ ПАРАФОРМАЛИНОВОЙ,ДОП.ПРИНАДЛЕЖНО |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 117633.25
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
134 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  | ШТ. | 41.65 |  |  | 174.75 | 17.84 | 757.4 | 140.53 |  |  |  | 1 |  |  | 897.93 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1325.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 413.32 |  |  | 154.17 | [5 empty] | 897.93 |  | -2.68 |  | 179.59 | 1077.52 |  |  | 1145.73 | 179.77 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
135 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСТОЙКА С ТРЕМЯ ВИДЕОГАСТРОСКОПАМИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ США,ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 497133.88
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
136 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  | ШТ. | 41.65 |  |  | 174.75 | 17.84 | 757.4 | 140.53 |  |  |  | 1 |  |  | 897.93 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1325.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 413.32 |  |  | 154.17 | [5 empty] | 897.93 |  | -2.68 |  | 179.59 | 1077.52 |  |  | 1145.73 | 179.77 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
137 | Ж3-50-12 | ВИДЕОСТОЙКА С ТРЕМЯ ВИДЕОКОЛОНОСКОПАМИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ США,ЯПОНИЯ,ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 497133.88
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
138 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |  |  | ШТ. | 41.65 |  |  | 174.75 | 17.84 | 757.4 | 140.53 |  |  |  | 1 |  |  | 897.93 | 1077.52 | 1145.73 | 0 | 1145.73 | 1325.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 413.32 |  |  | 154.17 | [5 empty] | 897.93 |  | -2.68 |  | 179.59 | 1077.52 |  |  | 1145.73 | 179.77 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
139 | Ж3-50-12 | ВЕШАЛКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ 600Х500Х1500 РОССИЯ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6213.02
[5 empty] | 6 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
140 | Ж3-50-12 | АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ В К-ТЕ С КРЕСЛОМ ПАЦИЕНТА,НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,С ЛАЗЕРНЫМ ПРИНТЕРОМ ПО ТИПУ PLANMECA PROX ФИНЛЯНДИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 21701.84
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
141 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ |  |  | ШТ. | 13.38 |  |  | 47.81 | 4.88 | 207.21 | 38.44 |  |  |  | 1 |  |  | 245.65 | 294.78 | 313.44 | 0 | 313.44 | 362.62 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 113.07 |  |  | 42.18 | [5 empty] | 245.65 |  | -0.73 |  | 49.13 | 294.78 |  |  | 313.44 | 49.18 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
142 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  | КВТ/Ч |  |  | 17.85 |  |  | 17.85 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17.85 | 21.42 | 22.78 | 0 | 22.78 | 26.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.85
[5 empty] | 59.5 | [9 empty] | 17.85 |  |  |  | 3.57 | 21.42 |  |  | 22.78 | 3.57 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
143 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ВЗВЕСИ 260Х250Х500 РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 313.66
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
144 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ ИРРИГОСКОПИИ С ДВОЙНЫМ КОНСТАСТИРОВАНИЕМ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 702.59
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
145 | Ж3-50-12 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ С ОПТИКОЙ В ПОЛНОЙ К-ЦИИ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,УХОДА ЗА ИМПЛАНТАМИ С БАЗОВЫМ И ДОП.НАБОРОМ НАСАДОК VARIOS 970 LUX ЯПОНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 26268.65
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
146 | Ж3-50-12 | АПЕКС-ЛОКАТОР 200Х100Х100 США |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 26417.74
[5 empty] | 6 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
147 | Ж3-50-12 | ЛАМПА ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ 223Х200Х82 ТRАNSLUХ,LIТЕХ-680 США,ГЕРМАНИЯ,БОЛГАРИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12066.62
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
148 | Ж3-50-12 | ЭЛЕКТРООДОНТОМЕТР 180Х120Х200 ИВН-28 РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 207.1
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
149 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАКОНЕЧНИКОВ С СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ QUATTRO CARE 2104A 350Х280Х380 KAVO ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 13880.38
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
150 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АППАРАТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАКОНЕЧНИКОВ |  |  | ШТ. | 36.57 |  |  | 130.67 | 13.34 | 566.35 | 105.08 |  |  |  | 1 |  |  | 671.43 | 805.72 | 856.72 | 0 | 856.72 | 991.14 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 | 309.06 |  |  | 115.28 | [5 empty] | 671.43 |  | -2 |  | 134.29 | 805.72 |  |  | 856.72 | 134.42 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
151 | Ж3-50-12 | ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК ФРАНЦИЯ,ИЗРАИЛЬ,КИТАЙ,ГЕРМАНИЯ,ЯПОНИЯ,АВСТРИЯ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5155.74
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
152 | Ж3-50-12 | ОТСАСЫВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ В-80 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4514.8
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
153 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ ОТСАСЫВАТЕЛЬ КОРОНАРНОЙ КРОВИ ХИРУРГИЧЕСКИЙ |  |  | ШТ. | 5.4 |  |  | 17.41 | 1.78 | 75.46 | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 89.46 | 107.35 | 114.15 | 0 | 114.15 | 132.06 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 41.18 |  |  | 15.36 | [5 empty] | 89.46 |  | -0.27 |  | 17.89 | 107.35 |  |  | 114.15 | 17.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
154 | Ж3-50-12 | КОВЕР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 4000Х3000 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6390.06
[5 empty] | 5 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
155 | Ж3-50-12 | СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ОДНОПРОЛЕТНАЯ 1000Х140Х2880 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1866.53
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
156 | Ж3-50-12 | АППАРАТЫ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ В К-ТЕ:АППАРАТ ДЛЯ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА,АППАРАТ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА,АППАРАТ ДЛЯ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА,ТО ЖЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА,КОЛЕННОГО СУСТАВА,АППАРАТ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 50259.05
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
157 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АППАРАТОВ МЕХАНОТЕРАПИИ |  |  | ШТ. | 36.08 |  |  | 132.73 | 13.55 | 575.28 | 106.74 |  |  |  | 1 |  |  | 682.02 | 818.42 | 870.23 | 0 | 870.23 | 1006.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 313.93 |  |  | 117.1 | [5 empty] | 682.02 |  | -2.03 |  | 136.4 | 818.42 |  |  | 870.23 | 136.54 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
158 | Ж3-50-12 | ШКАФ-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СПОРТИНВЕНТАРЯ 800Х450Х2500 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1819.82
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
159 | Ж3-50-12 | АППАРАТ НАЗАРОВА СО СТОЙКОЙ 370Х300Х350 BIOSTIMULATION РБ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4730.11
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
160 | Ж3-50-12 | СТОЛ-ПОДСТАВКА С ПОЛКОЙ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 450Х550Х825 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 13807.8
[5 empty] | 25 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
161 | Ж3-50-12 | ШКАФ ДЛЯ ПРОСТЫНЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1000Х280Х1800 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5190.77
[5 empty] | 12 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
162 | Ж3-50-12 | ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ НА ШТАТИВЕ 560Х400Х1600 ОРК-21М,МЭТА РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3903.84
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
163 | Ж3-50-12 | ЛАМПА СОЛЛЮКС СТАЦИОНАРНАЯ 800Х800Х1750 ЛСС-6М РОССИЯ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3831.36
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
164 | Ж3-50-12 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗОГРЕВА ОЗОКЕРИТА И ПАРАФИНА 600Х430Х470 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3261.84
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
165 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ПАРАФИНА И ОЗОКЕРИТА |  |  | ШТ. | 13.56 |  |  | 48.93 | 4.99 | 212.07 | 39.35 |  |  |  | 1 |  |  | 251.42 | 301.7 | 320.8 | 0 | 320.8 | 371.13 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 115.73 |  |  | 43.17 | [5 empty] | 251.42 |  | -0.75 |  | 50.28 | 301.7 |  |  | 320.8 | 50.33 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
166 | Ж3-50-12 | ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ С ЭЛ.ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ 170Х170Х66 ПЧ-3 РОССИЯ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7280.82
[5 empty] | 15 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
167 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТНО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 380Х135Х280 АМЛИТ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7642.03
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
168 | Ж3-50-12 | АППАРАТ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 26952.3
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
169 | Ж3-50-12 | КУШЕТКА ТЕРМОМАССАЖНАЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 2000Х650Х500 НУГА-БЕСТ КОРЕЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9314.36
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
170 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ АЛМАГ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5205.72
[5 empty] | 10 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
171 | Ж3-50-12 | АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ И МАГНИТОФОРЕЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3210.07
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
172 | Ж3-50-12 | СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 1200Х650Х750 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2595.38
[5 empty] | 6 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
173 | Ж3-50-12 | БАНКЕТКА БЕЗ СПИНКИ ДЕРЕВЯННАЯ ЖЕСТКАЯ 1400Х360Х420 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 664.78
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
174 | Ж3-50-12 | СЕКЦИЯ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С НАТЯНУТЫМ ВЛАГОСТОЙКИМ ПРОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ,С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ 800-900Х600Х880 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2464.27
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
175 | Ж3-50-12 | СТЕЛЛАЖ РЕГИСТРАТУРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ НИЗКИЙ 970Х260Х1830 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 907.3
[5 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
176 | Ж3-50-12 | СТОЛ МАССАЖНЫЙ ДЛЯ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ С ПОЛКОЙ ДЛЯ ВЕЩЕЙ 550Х350Х720 |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2899.62
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
177 | Ж3-50-12 | ТАБУРЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА МАССАЖНОГО КАБИНЕТА НА КОЛЕСАХ С ТОРМОЗОМ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 949.79
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
178 | Ж3-50-12 | ЛЕСЕНКА К КУШЕТКЕ 480Х460Х400 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1621.62
[5 empty] | 13 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
179 | Ж3-50-12 | ГАЛОИНГАЛЯТОР ПОРТАТИВНЫЙ 205Х210Х170 РОССИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6291.74
[5 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
180 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЛЯ ПОЗ.Р-150 |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10192.93
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
181 | Ж3-50-12 | РЕНТГЕНОВСКИЙ ЦИФРОВОЙ ОРТОПАНТОМОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ 3D(АППАРАТ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ),С АРМ ОПЕРАТОРА И АРМ ВРАЧА,ГАБАРИТ ОСНОВАНИЯ 400Х400,НАПОЛЬНО-НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПО ТИПУ НYPERION X9PRO MYRAY ИТАЛИ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 264772.52
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
182 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ОРТОПАНТОМОГРАФА |  |  | ШТ. | 427.13 | 7.32 | 281.19 | 1663.87 | 169.82 | 7522.32 | 1338.03 |  |  |  | 1 |  |  | 8860.35 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 13079.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281.19
[5 empty] | 1 | 3935.37 |  | 22.33 | 1467.89 | [5 empty] | 8860.35 |  | -25.47 |  | 1772.07 | 10632.42 |  |  | 11305.45 | 1773.83 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 22.33
183 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АРМ ОПЕРАТОРА И АРМ ВРАЧА |  |  | ШТ. | 36 |  |  | 131.16 | 13.39 | 568.47 | 105.47 |  |  |  | 1 |  |  | 673.94 | 808.73 | 859.92 | 0 | 859.92 | 994.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 310.22 |  |  | 115.71 | [5 empty] | 673.94 |  | -2.01 |  | 134.79 | 808.73 |  |  | 859.92 | 134.92 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
184 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ |  |  | ШТ. | 18.42 |  |  | 69.06 | 7.05 | 299.33 | 55.54 |  |  |  | 1 |  |  | 354.87 | 425.84 | 452.8 | 0 | 452.8 | 523.84 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 163.35 |  |  | 60.93 | [5 empty] | 354.87 |  | -1.06 |  | 70.97 | 425.84 |  |  | 452.8 | 71.04 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
185 | Ж3-50-12 | ТОМОГРАФ РЕНТГЕНОВСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ В К-ТЕ: ПО ТИПУ VENTUM 128 АДАНИ РБ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2093548.86
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
186 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ СИСТЕМЫ ГЕНТРИ 2210Х1000Х1970,ВЕС 1800КГ |  |  | ШТ. | 427.13 | 7.32 | 281.19 | 1663.87 | 169.82 | 7522.32 | 1338.03 |  |  |  | 1 |  |  | 8860.35 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 13079.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281.19
[5 empty] | 1 | 3935.37 |  | 22.33 | 1467.89 | [5 empty] | 8860.35 |  | -25.47 |  | 1772.07 | 10632.42 |  |  | 11305.45 | 1773.83 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 22.33
187 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ СТОЛА ПАЦИЕНТА 3070Х662Х1000,ВЕС 450+250КГ |  |  | ШТ. | 512.55 | 5.23 | 200.85 | 1996.63 | 203.78 | 8875.71 | 1605.61 |  |  |  | 1 |  |  | 10481.32 | 12577.58 | 13373.74 | 0 | 13373.74 | 15472.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.85
[5 empty] | 1 | 4722.39 |  | 15.95 | 1761.45 | [5 empty] | 10481.32 |  | -30.57 |  | 2096.26 | 12577.58 |  |  | 13373.74 | 2098.34 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 15.95
188 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА 680Х450Х650,ВЕС 60КГ |  |  | ШТ. | 24 |  |  | 89.99 | 9.18 | 390.02 | 72.37 |  |  |  | 1 |  |  | 462.39 | 554.87 | 589.99 | 0 | 589.99 | 682.56 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 212.84 |  |  | 79.39 | [5 empty] | 462.39 |  | -1.38 |  | 92.48 | 554.87 |  |  | 589.99 | 92.57 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
189 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ 800Х430Х620,ВЕС 300КГ |  |  | ШТ. | 2.09 | 0.95 | 0.06 | 8.36 | 0.85 | 37 | 6.72 |  |  |  | 1 |  |  | 43.72 | 52.46 | 55.78 | 0 | 55.78 | 64.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06
[5 empty] | 1 | 19.53 | 0.24 | 0.01 | 7.37 | [5 empty] | 43.72 |  | -0.13 |  | 8.74 | 52.46 |  |  | 55.78 | 8.75 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.01
190 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ИБП 800Х600Х1873,ВЕС 551КГ |  |  | ШТ. | 113.72 |  |  | 442.99 | 45.21 | 1919.99 | 356.24 |  |  |  | 1 |  |  | 2276.23 | 2731.48 | 2904.38 | 0 | 2904.38 | 3360.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1047.76 |  |  | 390.81 | [5 empty] | 2276.23 |  | -6.78 |  | 455.25 | 2731.48 |  |  | 2904.38 | 455.7 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
191 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНОГО ШКАФА ИБП 900Х800Х1400,ВЕС 1140КГ |  |  | ШТ. | 34.68 | 8.42 | 65.67 | 192.27 | 12.66 | 692.21 | 99.76 |  |  |  | 1 |  |  | 791.97 | 950.36 | 1010.52 | 0 | 1010.52 | 1169.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.67
[5 empty] | 1 | 290.88 | 2.52 | 5.27 | 118.94 | [5 empty] | 791.97 |  | -1.9 |  | 158.39 | 950.36 |  |  | 1010.52 | 158.55 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 5.27
192 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ 2-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ(АРМ ВРАЧА) |  |  | ШТ. | 23.72 | 39.61 | 0.91 | 86.88 | 8.87 | 404.68 | 69.87 |  |  |  | 1 |  |  | 474.55 | 569.46 | 605.51 | 0 | 605.51 | 700.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91
[5 empty] | 2 | 193.03 | 12.46 | 0.06 | 76.65 | [5 empty] | 474.55 |  | -1.33 |  | 94.91 | 569.46 |  |  | 605.51 | 95 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.06
193 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ 1-ГО СЕРВЕРА 1000Х1200Х1200 |  |  | ШТ. | 11.86 | 19.81 | 0.46 | 43.44 | 4.43 | 202.34 | 34.93 |  |  |  | 1 |  |  | 237.27 | 284.72 | 302.74 | 0 | 302.74 | 350.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.46
[5 empty] | 1 | 96.51 | 6.23 | 0.03 | 38.32 | [5 empty] | 237.27 |  | -0.66 |  | 47.45 | 284.72 |  |  | 302.74 | 47.5 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.03
194 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ КНОПКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ И ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ВСТРОЕНЫ В КОНСТРУКЦИЮ АППАРАТА |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6619.21
[5 empty] | 9 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
195 | Ж3-50-12 | ИНЬЕКТОР ДЛЯ МРТ ПО ТИПУ MISSISSIPI XD 2000 ULRICН ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 50739.7
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
196 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ |  |  | ШТ. | 21.88 |  |  | 82.04 | 8.37 | 355.57 | 65.97 |  |  |  | 1 |  |  | 421.54 | 505.85 | 537.87 | 0 | 537.87 | 622.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 194.04 |  |  | 72.38 | [5 empty] | 421.54 |  | -1.26 |  | 84.31 | 505.85 |  |  | 537.87 | 84.39 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
197 | Ж3-50-12 | НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛОР-ВРАЧА ГЕРМАНИЯ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12642
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
198 | Ж3-50-12 | КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 101929.32
[5 empty] | 10 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
199 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА ПОСЛЕ ВЫБОРА ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАК | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
200 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | РУБ |  |  |  | 2077.94 | 212.08 | 9006.09 | 1671 |  |  |  | 1 |  |  | 10677.09 | 12812.51 | 13623.54 | 0 | 13623.54 | 15761.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 4914.7 |  |  | 1833.18 | [5 empty] | 10677.09 |  | -31.81 |  | 2135.42 | 12812.51 |  |  | 13623.54 | 2137.53 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 1.510. |  | 2.19-01 ЭМ-С1 ДОП.20 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N47 |  |  |  | 305.2 | 537.25 | 38472.57 | 1691.45 | 111.12 | 46360.6 | 875.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47236.23 | 56683.46 | 60271.51 | 0 | 60271.51 | 69728.11 |  |  |  |  | 38472.57 | 0 | 13859.37
[6 empty] | 2449.36 | 125.9 | 2054.58 | 1060.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47236.23 | 0 | -16.68 | 0 | 9447.23 | 56683.46 | 0 | 0 | 60271.51 | 9456.6 |  |  |  |  | 2054.58 | 0 | 0
201 | Ж3-40-21 | К ЛС N47 ДОБАВЛЯЕТСЯ. УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НАПОЛЬНОГО ИСП. УВР-04-00 (3ВУ-МРТ) |  |  | ШТ. | 5.6 | 34.09 | 4.67 | 32.29 | 2.13 | 133.37 | 16.76 |  |  |  | 1 |  |  | 150.13 | 180.16 | 191.56 | 0 | 191.56 | 221.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.67 |  | 7182
[5 empty] | 1 | 40.16 | 9.12 | 0.37 | 19.98 | [5 empty] | 150.13 |  | -0.32 |  | 30.03 | 180.16 |  |  | 191.56 | 30.06 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.37
202 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 50.22 | 7.21 | 127.86 | 283.71 | 18.68 | 1052.19 | 147.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1199.39 | 1439.27 | 1530.38 | 0 | 1530.38 | 1770.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.86
[5 empty] | 58 | 432.1 | 0.85 | 9.92 | 175.51 | [5 empty] | 1199.39 |  | -2.8 |  | 239.88 | 1439.27 |  |  | 1530.38 | 240.12 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 9.92
203 | Ж3-40-21 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ПР11-3.003 (3РУ-МРТ) |  |  | ШТ. | 2.97 | 22.89 | 3.84 | 16.88 | 1.11 | 75.71 | 8.76 |  |  |  | 1 |  |  | 84.47 | 101.36 | 107.78 | 0 | 107.78 | 124.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.84 |  | 1637.04
[5 empty] | 1 | 20.42 | 5.34 | 0.3 | 10.44 | [5 empty] | 84.47 |  | -0.17 |  | 16.89 | 101.36 |  |  | 107.78 | 16.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.3
204 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 10.77 | 1.65 | 28.8 | 60.81 | 4 | 227.05 | 31.55 |  |  |  | 1 |  |  | 258.6 | 310.32 | 329.96 | 0 | 329.96 | 381.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.8
[5 empty] | 20 | 92.64 | 0.16 | 2.13 | 37.62 | [5 empty] | 258.6 |  | -0.6 |  | 51.72 | 310.32 |  |  | 329.96 | 51.77 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 2.13
205 | Ж3-40-21 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ПР11-3.003 (3РУ-КС) |  |  | ШТ. | 2.97 | 22.89 | 3.84 | 16.88 | 1.11 | 75.71 | 8.76 |  |  |  | 1 |  |  | 84.47 | 101.36 | 107.78 | 0 | 107.78 | 124.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.84 |  | 1233.96
[5 empty] | 1 | 20.42 | 5.34 | 0.3 | 10.44 | [5 empty] | 84.47 |  | -0.17 |  | 16.89 | 101.36 |  |  | 107.78 | 16.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.3
206 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 12.47 | 1.22 | 44.61 | 70.46 | 4.64 | 274.17 | 36.56 |  |  |  | 1 |  |  | 310.73 | 372.88 | 396.48 | 0 | 396.48 | 458.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.61
[5 empty] | 48 | 107.41 | 0.12 | 2.94 | 43.59 | [5 empty] | 310.73 |  | -0.7 |  | 62.15 | 372.88 |  |  | 396.48 | 62.21 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 2.94
207 | Ж3-40-21 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ЩМП-80.60.25 (3ЩС-МРТ) |  |  | ШТ. | 2.97 | 22.89 | 3.84 | 16.88 | 1.11 | 75.71 | 8.76 |  |  |  | 1 |  |  | 84.47 | 101.36 | 107.78 | 0 | 107.78 | 124.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.84 |  | 1823.84
[5 empty] | 1 | 20.42 | 5.34 | 0.3 | 10.44 | [5 empty] | 84.47 |  | -0.17 |  | 16.89 | 101.36 |  |  | 107.78 | 16.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.3
208 | Ж3-40-21 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 |  |  | ЖИЛ | 5.08 | 0.68 | 17.89 | 28.68 | 1.89 | 111.53 | 14.89 |  |  |  | 1 |  |  | 126.42 | 151.7 | 161.3 | 0 | 161.3 | 186.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.89
[5 empty] | 16 | 43.71 | 0.07 | 1.21 | 17.75 | [5 empty] | 126.42 |  | -0.28 |  | 25.28 | 151.7 |  |  | 161.3 | 25.31 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.21
209 | Ж3-40-21 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 380В, IН=100А, IНP=63А, IОТС=10IН(630А) |  |  | ШТ. | 2.33 | 0.96 | 23.5 | 13.05 | 0.86 | 67.53 | 6.77 |  |  |  | 1 |  |  | 74.3 | 89.16 | 94.8 | 0 | 94.8 | 109.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.5 |  | 206
[5 empty] | 1 | 19.8 | 0.12 | 1.41 | 8.08 | [5 empty] | 74.3 |  | -0.13 |  | 14.86 | 89.16 |  |  | 94.8 | 14.87 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.41
210 | Ж3-40-21 | ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | ШТ. | 6.03 | 2.15 | 53.17 | 34.41 | 2.27 | 168.16 | 17.85 |  |  |  | 1 |  |  | 186.01 | 223.21 | 237.34 | 0 | 237.34 | 274.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.17 |  | 1439.7
[5 empty] | 1 | 52.12 | 0.39 | 3.09 | 21.29 | [5 empty] | 186.01 |  | -0.34 |  | 37.2 | 223.21 |  |  | 237.34 | 37.24 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 3.09
211 | Ж3-40-21 | ЯЩИК СИЛОВОЙ 100А С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-РАЗЪЕДЕНИТЕЛЕМ, С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРВ-31-100А-IP31-УХЛ3 |  |  | ШТ. | 2.91 | 1.4 | 29.29 | 16.44 | 1.08 | 84.82 | 8.53 |  |  |  | 1 |  |  | 93.35 | 112.02 | 119.11 | 0 | 119.11 | 137.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.29 |  | 336.83
[5 empty] | 1 | 24.9 | 0.19 | 1.7 | 10.17 | [5 empty] | 93.35 |  | -0.16 |  | 18.67 | 112.02 |  |  | 119.11 | 18.69 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.7
212 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ |  |  | М | 101.91 | 281.36 | 35287.76 | 559.11 | 36.82 | 39168.74 | 290.09 |  |  |  | 1 |  |  | 39458.83 | 47350.6 | 50347.89 | 0 | 50347.89 | 58247.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35287.76
[5 empty] | 192.08 | 785.98 | 67.22 | 1877.35 | 345.88 | [5 empty] | 39458.83 |  | -5.52 |  | 7891.77 | 47350.6 |  |  | 50347.89 | 7899.58 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1877.35
213 | Ж3-40-21 | ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ |  |  | ШТ. | 5.32 | 0.28 | 328.4 | 28.6 | 1.88 | 437.93 | 14.84 |  |  |  | 1 |  |  | 452.77 | 543.32 | 577.71 | 0 | 577.71 | 668.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 328.4
[5 empty] | 4 | 43.64 |  | 17.72 | 17.69 | [5 empty] | 452.77 |  | -0.28 |  | 90.55 | 543.32 |  |  | 577.71 | 90.64 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 17.72
214 | Ж3-40-21 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКВНТП-В-150/240 |  |  | ШТ. | 21.84 | 1.2 | 1250.88 | 117.32 | 7.73 | 1695.09 | 60.87 |  |  |  | 1 |  |  | 1755.96 | 2107.15 | 2240.53 | 0 | 2240.53 | 2592.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1250.88
[5 empty] | 12 | 179.04 |  | 67.5 | 72.58 | [5 empty] | 1755.96 |  | -1.16 |  | 351.19 | 2107.15 |  |  | 2240.53 | 351.54 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 67.5
215 | Ж3-40-21 | ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК НЛК20Е 200Х70 S1.2 L=2500ММ |  |  | Т | 8.72 | 2.87 | 536.2 | 46.89 | 3.09 | 717.53 | 24.33 |  |  |  | 1 |  |  | 741.86 | 890.23 | 946.58 | 0 | 946.58 | 1095.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 536.2
[5 empty] | 0.0914 | 71 | 0.55 | 28.93 | 29.01 | [5 empty] | 741.86 |  | -0.46 |  | 148.37 | 890.23 |  |  | 946.58 | 148.52 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 28.93
216 | Ж3-40-21 | ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК НЛК30Е 300Х70 S1.2 L=2500ММ |  |  | Т | 2.11 | 0.7 | 206.18 | 11.38 | 0.75 | 254.25 | 5.91 |  |  |  | 1 |  |  | 260.16 | 312.19 | 331.95 | 0 | 331.95 | 384.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206.18
[5 empty] | 0.0222 | 17.24 | 0.13 | 11.07 | 7.04 | [5 empty] | 260.16 |  | -0.11 |  | 52.03 | 312.19 |  |  | 331.95 | 52.08 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 11.07
217 | Ж3-40-21 | КРЫШКА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА 200ММ GYROUX F-200 S0.7 L=2500М |  |  | М |  |  | 225.6 |  |  | 237.6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 237.6 | 285.12 | 303.17 | 0 | 303.17 | 350.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225.6
[5 empty] | 20 |  |  | 12 | [6 empty] | 237.6 |  |  |  | 47.52 | 285.12 |  |  | 303.17 | 47.57 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 12
218 | Ж3-40-21 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150А |  |  | ШТ. | 3.16 | 1.17 | 87.06 | 16.96 | 1.12 | 147.02 | 8.8 |  |  |  | 1 |  |  | 155.82 | 186.98 | 198.82 | 0 | 198.82 | 230.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.06
[5 empty] | 8 | 25.71 | 0.17 | 4.68 | 10.49 | [5 empty] | 155.82 |  | -0.17 |  | 31.16 | 186.98 |  |  | 198.82 | 31.19 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 4.68
219 | Ж3-40-21 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1162А |  |  | ШТ. | 0.39 | 0.35 | 30.96 | 1.8 | 0.12 | 38.63 | 0.94 |  |  |  | 1 |  |  | 39.57 | 47.48 | 50.49 | 0 | 50.49 | 58.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.96
[5 empty] | 8 | 2.66 | 0.09 | 1.65 | 1.11 | [5 empty] | 39.57 |  | -0.02 |  | 7.91 | 47.48 |  |  | 50.49 | 7.92 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.65
220 | Ж3-40-21 | Z-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ 63Х40ММ L=2500ММ К241-2 |  |  | М | 0.72 | 3.85 | 51.3 | 3.99 | 0.26 | 68.8 | 2.07 |  |  |  | 1 |  |  | 70.87 | 85.04 | 90.42 | 0 | 90.42 | 104.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.3
[5 empty] | 5 | 4.23 | 1.86 | 2.74 | 2.47 | [5 empty] | 70.87 |  | -0.04 |  | 14.17 | 85.04 |  |  | 90.42 | 14.19 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 2.74
221 | Ж3-40-21 | МУФТА КОНЦЕВАЯ 5ПКВНТП-В-16/25 |  |  | ШТ. | 1.58 | 0.08 | 108.6 | 8.49 | 0.56 | 141.7 | 4.41 |  |  |  | 1 |  |  | 146.11 | 175.33 | 186.43 | 0 | 186.43 | 215.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.6
[5 empty] | 2 | 12.96 |  | 5.84 | 5.25 | [5 empty] | 146.11 |  | -0.08 |  | 29.22 | 175.33 |  |  | 186.43 | 29.25 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 5.84
222 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) |  |  | ШТ. | 0.39 | 0.23 |  | 2.19 | 0.14 | 7.16 | 1.14 |  |  |  | 1 |  |  | 8.3 | 9.96 | 10.59 | 0 | 10.59 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 3.27 | 0.07 |  | 1.35 | [5 empty] | 8.3 |  | -0.02 |  | 1.66 | 9.96 |  |  | 10.59 | 1.66 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
223 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ПОВТОРНЫЙ МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СС-301-5.1/U(2IL) В НОВЫЙ ЩИТ 3ВУ-МРТ |  |  | ШТ. | 0.97 | 0.58 | 0.11 | 5.48 | 0.36 | 18.07 | 2.85 |  |  |  | 1 |  |  | 20.92 | 25.1 | 26.69 | 0 | 26.69 | 30.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11
[5 empty] | 1 | 8.19 | 0.18 | 0.01 | 3.39 | [5 empty] | 20.92 |  | -0.05 |  | 4.18 | 25.1 |  |  | 26.69 | 4.19 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.01
224 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ УВР-04-00 (3ВУ-МРТ) |  |  | ШТ. | 2.24 | 13.64 |  | 12.92 | 0.85 | 51.33 | 6.7 |  |  |  | 1 |  |  | 58.03 | 69.64 | 74.05 | 0 | 74.05 | 85.67 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 16.06 | 3.65 |  | 7.99 | [5 empty] | 58.03 |  | -0.13 |  | 11.61 | 69.64 |  |  | 74.05 | 11.62 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
225 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НАПОЛЬНОГО ИСП. УВР-17 (3ВУ-МРТ) (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
226 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ПР11-3.003 (3ЩС1) |  |  | ШТ. | 1.19 | 9.16 |  | 6.76 | 0.44 | 28.64 | 3.51 |  |  |  | 1 |  |  | 32.15 | 38.58 | 41.02 | 0 | 41.02 | 47.46 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 8.17 | 2.14 |  | 4.18 | [5 empty] | 32.15 |  | -0.07 |  | 6.43 | 38.58 |  |  | 41.02 | 6.44 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
227 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСП. ПР11-3.003 (3ЩС1) (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
228 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) МОНТАЖ ЯРП11М-371-400А |  |  | ШТ. | 1.87 | 0.76 |  | 10.54 | 0.69 | 34.33 | 5.47 |  |  |  | 1 |  |  | 39.8 | 47.76 | 50.78 | 0 | 50.78 | 58.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 15.92 | 0.16 |  | 6.52 | [5 empty] | 39.8 |  | -0.1 |  | 7.96 | 47.76 |  |  | 50.78 | 7.97 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
229 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ЯЩИК СИЛОВОЙ СРУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП11М-371-400А (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
230 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) МОНТАЖ ЯРП11М-371-250А |  |  | ШТ. | 1.35 | 0.43 |  | 7.58 | 0.5 | 24.63 | 3.93 |  |  |  | 1 |  |  | 28.56 | 34.27 | 36.44 | 0 | 36.44 | 42.16 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 11.51 | 0.06 |  | 4.69 | [5 empty] | 28.56 |  | -0.08 |  | 5.71 | 34.27 |  |  | 36.44 | 5.72 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
231 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ЯЩИК СИЛОВОЙ СРУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП11М-351-250А (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
232 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ БОКСА 85604 |  |  | ШТ. | 3.32 | 19.02 |  | 18.83 | 1.24 | 75.06 | 9.77 |  |  |  | 1 |  |  | 84.83 | 101.8 | 108.24 | 0 | 108.24 | 125.22 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 | 24.51 | 4.23 |  | 11.65 | [5 empty] | 84.83 |  | -0.19 |  | 16.97 | 101.8 |  |  | 108.24 | 16.98 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
233 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) БОКС НАВЕСНОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ 85604 (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
234 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ВВГНГ 4Х50, 5Х50 |  |  | М | 14.73 | 29.4 |  | 82.23 | 5.42 | 284.77 | 42.67 |  |  |  | 1 |  |  | 327.44 | 392.93 | 417.8 | 0 | 417.8 | 483.35 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 72 | 117.66 | 7.83 |  | 50.87 | [5 empty] | 327.44 |  | -0.81 |  | 65.49 | 392.93 |  |  | 417.8 | 65.55 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
235 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ВВГНГ 5Х95, 5Х70 |  |  | М | 11.67 | 37.32 |  | 65.38 | 4.31 | 237.86 | 33.92 |  |  |  | 1 |  |  | 271.78 | 326.14 | 346.78 | 0 | 346.78 | 401.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 39 | 91.05 | 8.72 |  | 40.45 | [5 empty] | 271.78 |  | -0.65 |  | 54.36 | 326.14 |  |  | 346.78 | 54.41 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
236 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ (С ВОЗВРАТОМ ЗАКАЗЧИКУ) (ЭМ.СО Л.71-72) ДЕМОНТАЖ ВВГНГ 3Х1,5, 3Х2,5, 5Х2,5 |  |  | М | 9.12 | 7.31 |  | 45.77 | 3.01 | 152.06 | 23.75 |  |  |  | 1 |  |  | 175.81 | 210.97 | 224.32 | 0 | 224.32 | 259.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 46 | 68.1 | 1.75 |  | 28.32 | [5 empty] | 175.81 |  | -0.45 |  | 35.16 | 210.97 |  |  | 224.32 | 35.2 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
237 | Ж3-40-21 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-5Х50 (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | М | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 157 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
238 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТОК |  |  | ШТ. | 0.3 | 0.04 |  | 1.71 | 0.11 | 5.5 | 0.89 |  |  |  | 1 |  |  | 6.39 | 7.67 | 8.16 | 0 | 8.16 | 9.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 2.6 | 0.01 |  | 1.06 | [5 empty] | 6.39 |  | -0.02 |  | 1.28 | 7.67 |  |  | 8.16 | 1.28 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
239 | Ж3-40-21 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 380В, IН=100А (ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ) |  |  | ШТ. | 0.93 | 0.38 |  | 5.22 | 0.34 | 17.04 | 2.71 |  |  |  | 1 |  |  | 19.75 | 23.7 | 25.2 | 0 | 25.2 | 29.15 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 7.92 | 0.04 |  | 3.23 | [5 empty] | 19.75 |  | -0.05 |  | 3.95 | 23.7 |  |  | 25.2 | 3.95 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
240 | Ж3-40-21 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | ОТВЕРСТИЙ | 7.05 | 9.09 | 18.21 | 41.81 | 2.5 | 170.91 | 19.67 |  |  |  | 1 |  |  | 190.58 | 228.7 | 243.18 | 0 | 243.18 | 281.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.21
[5 empty] | 10 | 57.84 |  | 1.42 | 40.42 | [5 empty] | 190.58 |  | -0.38 |  | 38.12 | 228.7 |  |  | 243.18 | 38.15 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.42
смета 1.511. |  | 2.19-01 ЭО-С1 ДОП.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N41, N336 |  |  |  | 25.5 | 11.97 | 385.04 | 128.2 | 8.45 | 826.1 | 66.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 892.62 | 1071.15 | 1138.97 | 0 | 1138.97 | 1317.67 |  |  |  |  | 385.04 | 0 | 0
[6 empty] | 193.75 | 1.88 | 20.65 | 79.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 892.62 | 0 | -1.26 | 0 | 178.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 1138.97 | 178.7 |  |  |  |  | 20.65 | 0 | 0
241 | Ж3-40-11 | К ЛС N41, N336 ДОБАВЛЯЕТСЯ. СВЕТИЛЬНИК ЛПО01-2Х54-922Э |  |  | ШТ. | 5.91 | 0.67 | 200.36 | 29.54 | 1.95 | 306.26 | 15.33 |  |  |  | 1 |  |  | 321.59 | 385.91 | 410.34 | 0 | 410.34 | 474.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.36
[5 empty] | 3 | 45.08 |  | 10.67 | 18.28 | [5 empty] | 321.59 |  | -0.29 |  | 64.32 | 385.91 |  |  | 410.34 | 64.38 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 10.67
242 | Ж3-40-11 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б230-60-1 |  |  | ШТ |  |  | 4.2 |  |  | 4.44 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.44 | 5.33 | 5.67 | 0 | 5.67 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2
[5 empty] | 6 |  |  | 0.24 | [6 empty] | 4.44 |  |  |  | 0.89 | 5.33 |  |  | 5.67 | 0.89 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.24
243 | Ж3-40-11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  |  | М | 18.24 | 11.09 | 141.37 | 91.37 | 6.02 | 450.69 | 47.41 |  |  |  | 1 |  |  | 498.1 | 597.72 | 635.56 | 0 | 635.56 | 735.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.37
[5 empty] | 39.2 | 137.56 | 1.87 | 7.66 | 56.52 | [5 empty] | 498.1 |  | -0.9 |  | 99.62 | 597.72 |  |  | 635.56 | 99.72 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 7.66
244 | Ж3-40-11 | ПОЛОСКИ |  |  | ШТ. |  |  | 34.82 |  |  | 36.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 36.67 | 44 | 46.79 | 0 | 46.79 | 54.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.82
[5 empty] | 94.1 |  |  | 1.85 | [6 empty] | 36.67 |  |  |  | 7.33 | 44 |  |  | 46.79 | 7.34 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.85
245 | Ж3-40-11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ А56-134 |  |  | ШТ. | 0.41 | 0.08 | 4.29 | 2.33 | 0.15 | 12.04 | 1.21 |  |  |  | 1 |  |  | 13.25 | 15.9 | 16.91 | 0 | 16.91 | 19.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.29
[5 empty] | 1 | 3.54 | 0.01 | 0.23 | 1.44 | [5 empty] | 13.25 |  | -0.02 |  | 2.65 | 15.9 |  |  | 16.91 | 2.65 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.23
246 | Ж3-40-11 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | ШТ. | 0.81 | 0.11 |  | 4.23 | 0.28 | 13.64 | 2.19 |  |  |  | 1 |  |  | 15.83 | 19 | 20.2 | 0 | 20.2 | 23.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 6.45 |  |  | 2.61 | [5 empty] | 15.83 |  | -0.04 |  | 3.17 | 19 |  |  | 20.2 | 3.17 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
247 | Ж3-40-11 | ДЕМОНТАЖ СКРЫТОГО ДВУХКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  |  | ШТ. | 0.13 | 0.02 |  | 0.73 | 0.05 | 2.36 | 0.38 |  |  |  | 1 |  |  | 2.74 | 3.29 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1.12 |  |  | 0.45 | [5 empty] | 2.74 |  | -0.01 |  | 0.55 | 3.29 |  |  | 3.5 | 0.55 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 1.512. |  | 2.19-01.П1 ТХ-ТС2ДОП.5 ДОП.СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКА УЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.17 | 7.16 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.49 | 10.19 | 10.84 | 0 | 10.84 | 12.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 478.44
[6 empty] | 3.91 | 0 | 0 | 1.46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.49 | 0 | -0.03 | 0 | 1.7 | 10.19 | 0 | 0 | 10.84 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 478.44
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
249 | Ж3-70-91 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДРУГОЕ. СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | компл |  |  |  | 1.65 | 0.17 | 7.16 | 1.33 |  |  |  | 1 |  |  | 8.49 | 10.19 | 10.84 | 0 | 10.84 | 12.54 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 3.91 |  |  | 1.46 | [5 empty] | 8.49 |  | -0.03 |  | 1.7 | 10.19 |  |  | 10.84 | 1.7 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 1.515. |  | 2.19-01 ВК-С1 ДОП.13 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ПОЛИКЛИНИКА (ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ВК-С1 N7 |  |  |  | 3.29 | 0.27 | 189.77 | 23.94 | 1.16 | 275.36 | 9.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 284.5 | 341.41 | 363.04 | 0 | 363.04 | 420 |  |  |  |  | 189.77 | 0 | 0
[6 empty] | 26.85 | 0.02 | 13.79 | 19.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 284.5 | 0 | -0.17 | 0 | 56.91 | 341.41 | 0 | 0 | 363.04 | 56.96 |  |  |  |  | 13.79 | 0 | 0
250 | Ж3-10-10 | ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1 |  |  | М | 2.48 | 0.22 | 97.74 | 18.29 | 0.89 | 159.69 | 6.98 |  |  |  | 1 |  |  | 166.67 | 200 | 212.66 | 0 | 212.66 | 246.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.74
[5 empty] | 5 | 20.51 | 0.02 | 7.08 | 15.09 | [5 empty] | 166.67 |  | -0.13 |  | 33.33 | 200 |  |  | 212.66 | 33.37 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 7.08
251 | Ж3-10-10 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  | М | 0.4 |  | 0.16 | 2.51 | 0.12 | 7.67 | 0.96 |  |  |  | 1 |  |  | 8.63 | 10.36 | 11.02 | 0 | 11.02 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16
[5 empty] | 5 | 2.82 |  | 0.01 | 2.07 | [5 empty] | 8.63 |  | -0.02 |  | 1.73 | 10.36 |  |  | 11.02 | 1.73 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.01
252 | Ж3-10-10 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  | М | 0.41 | 0.05 | 0.26 | 3.14 | 0.15 | 9.7 | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  | 10.9 | 13.08 | 13.91 | 0 | 13.91 | 16.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.26
[5 empty] | 5 | 3.52 |  | 0.01 | 2.59 | [5 empty] | 10.9 |  | -0.02 |  | 2.18 | 13.08 |  |  | 13.91 | 2.18 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.01
253 | Ж3-10-10 | ДЮБЕЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ |  |  | ШТ |  |  | 0.96 |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96
[5 empty] | 8 |  |  | 0.08 | [6 empty] | 1.04 |  |  |  | 0.21 | 1.25 |  |  | 1.33 | 0.21 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.08
254 | Ж3-10-10 | НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА |  |  | КГ |  |  | 3.1 |  |  | 3.33 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.33 | 4 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1
[5 empty] | 0.78 |  |  | 0.23 | [6 empty] | 3.33 |  |  |  | 0.67 | 4 |  |  | 4.25 | 0.67 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.23
255 | Ж3-10-10 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  | ШТ. |  |  | -8.82 |  |  | -9.46 |  |  |  |  | 1 |  |  | -9.46 | -11.35 | -12.07 | 0 | -12.07 | -13.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.82
[5 empty] | -1 |  |  | -0.64 | [6 empty] | -9.46 |  |  |  | -1.89 | -11.35 |  |  | -12.07 | -1.89 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -0.64
256 | Ж3-10-10 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | ШТ. |  |  | 16.48 |  |  | 17.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17.67 | 21.2 | 22.54 | 0 | 22.54 | 26.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.48
[5 empty] | 1 |  |  | 1.19 | [6 empty] | 17.67 |  |  |  | 3.53 | 21.2 |  |  | 22.54 | 3.54 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.19
257 | Ж3-10-10 | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 1/2 СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ 50МКМ |  |  | ШТ |  |  | -65.89 |  |  | -70.67 |  |  |  |  | 1 |  |  | -70.67 | -84.8 | -90.17 | 0 | -90.17 | -104.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -65.89
[5 empty] | -1 |  |  | -4.78 | [6 empty] | -70.67 |  |  |  | -14.13 | -84.8 |  |  | -90.17 | -14.15 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -4.78
258 | Ж3-10-10 | ИСКЛЮЧАЕТСЯ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ |  |  | ШТ. | -1.69 | -1.34 | -6.57 | -12.59 | -0.61 | -45.94 | -4.8 |  |  |  | 1 |  |  | -50.74 | -60.89 | -64.74 | 0 | -64.74 | -74.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6.57
[5 empty] | -1 | -14.06 | -0.07 | -0.48 | -10.38 | [5 empty] | -50.74 |  | 0.09 |  | -10.15 | -60.89 |  |  | -64.74 | -10.16 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -0.48
259 | Ж3-10-10 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  | ШТ. |  |  | -1.04 |  |  | -1.12 |  |  |  |  | 1 |  |  | -1.12 | -1.34 | -1.42 | 0 | -1.42 | -1.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.04
[5 empty] | -2 |  |  | -0.08 | [6 empty] | -1.12 |  |  |  | -0.22 | -1.34 |  |  | -1.42 | -0.22 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -0.08
260 | Ж3-10-10 | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 1 СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ 50МКМ |  |  | ШТ. | 1.69 | 1.34 | 86.28 | 12.59 | 0.61 | 131.43 | 4.8 |  |  |  | 1 |  |  | 136.23 | 163.48 | 173.83 | 0 | 173.83 | 201.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.28
[5 empty] | 1 | 14.06 | 0.07 | 6.26 | 10.38 | [5 empty] | 136.23 |  | -0.09 |  | 27.25 | 163.48 |  |  | 173.83 | 27.27 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 6.26
261 | Ж3-10-10 | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  | ШТ. |  |  | 5.4 |  |  | 5.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5.8 | 6.96 | 7.4 | 0 | 7.4 | 8.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.4
[5 empty] | 5 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 5.8 |  |  |  | 1.16 | 6.96 |  |  | 7.4 | 1.16 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.4
262 | Ж3-10-10 | ШАЙБА ШТР-8,10,12 |  |  | ШТ. |  |  | 1.9 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.05 | 2.46 | 2.62 | 0 | 2.62 | 3.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9
[5 empty] | 5 |  |  | 0.15 | [6 empty] | 2.05 |  |  |  | 0.41 | 2.46 |  |  | 2.62 | 0.41 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.15
263 | Ж3-10-10 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 |  |  | М |  |  | 5.95 |  |  | 6.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6.4 | 7.68 | 8.17 | 0 | 8.17 | 9.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.95
[5 empty] | 5 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 6.4 |  |  |  | 1.28 | 7.68 |  |  | 8.17 | 1.28 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.45
264 | Ж3-10-50 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 |  |  | ШТ. |  |  | 20 |  |  | 21.45 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21.45 | 25.74 | 27.37 | 0 | 27.37 | 31.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
[5 empty] | 10 |  |  | 1.45 | [6 empty] | 21.45 |  |  |  | 4.29 | 25.74 |  |  | 27.37 | 4.29 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.45
265 | Ж3-10-50 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 |  |  | М |  |  | 30.06 |  |  | 32.22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32.22 | 38.66 | 41.11 | 0 | 41.11 | 47.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.06
[5 empty] | 12 |  |  | 2.16 | [6 empty] | 32.22 |  |  |  | 6.44 | 38.66 |  |  | 41.11 | 6.45 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 2.16
266 | Ж3-10-50 | ШАЙБА ШТР-8,10,12 |  |  | ШТ. |  |  | 3.8 |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.1 | 4.92 | 5.23 | 0 | 5.23 | 6.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8
[5 empty] | 10 |  |  | 0.3 | [6 empty] | 4.1 |  |  |  | 0.82 | 4.92 |  |  | 5.23 | 0.82 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.3
смета 1.519. |  | 2.19-01 ЭМ-С1 ДОП.21 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N510 |  |  |  | 13.82 | 56.38 | 6213.55 | 77.72 | 5.12 | 6835.5 | 40.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6875.83 | 8251 | 8773.29 | 0 | 8773.29 | 10149.82 |  |  |  |  | 6213.55 | 0 | 0
[6 empty] | 104.76 | 13.85 | 330.66 | 48.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6875.83 | 0 | -0.77 | 0 | 1375.17 | 8251 | 0 | 0 | 8773.29 | 1376.53 |  |  |  |  | 330.66 | 0 | 0
267 | Ж3-40-21 | К ЛС N510 ДОБАВЛЯЕТСЯ. КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (ЭМ.СО Л.68-70). ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ |  |  | М | 13.82 | 56.38 | 6213.55 | 77.72 | 5.12 | 6835.5 | 40.33 |  |  |  | 1 |  |  | 6875.83 | 8251 | 8773.29 | 0 | 8773.29 | 10149.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6213.55
[5 empty] | 23.52 | 104.76 | 13.85 | 330.66 | 48.08 | [5 empty] | 6875.83 |  | -0.77 |  | 1375.17 | 8251 |  |  | 8773.29 | 1376.53 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 330.66
смета 1.520. |  | 2.19-01.П2 АС-С230 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОГРАЖДЕНИЕ ОГЧ-1, ОТДЕЛКА ФАСАДА) (АР, ИЗМ. 22) |  |  |  | -7.41 | 3.08 | 85.85 | -42.05 | -2.49 | -46.44 | -19.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -66 | -79.21 | -84.23 | 0 | -84.23 | -97.46 |  |  |  |  | 85.85 | 0 | 0
[6 empty] | -58.29 | 0.76 | 7.42 | -40.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | -66 | 0 | 0.38 | 0 | -13.21 | -79.21 | 0 | 0 | -84.23 | -13.23 |  |  |  |  | 7.42 | 0 | 0
268 | Ж | ПРИМЕЧАНИЯ | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
269 | Ж00000/29000 | ОГРАЖДЕНИЕ (АР Л.48) |  |  | Т | 0.57 | 3.49 | 79.82 | 3.15 | 0.22 | 99.01 | 1.7 |  |  |  | 1 |  |  | 100.71 | 120.85 | 128.5 | 0 | 128.5 | 148.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.82
[5 empty] | 0.01084 | 4.37 | 0.64 | 4.61 | 3.38 | [5 empty] | 100.71 |  | -0.03 |  | 20.14 | 120.85 |  |  | 128.5 | 20.16 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 4.61
270 | Ж00000/29000 | МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ 2-20-2.0-О |  |  | М2 | 0.4 | 0.21 | 48.22 | 2.15 | 0.13 | 58.4 | 1.01 |  |  |  | 1 |  |  | 59.41 | 71.29 | 75.8 | 0 | 75.8 | 87.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.22
[5 empty] | 3.4 | 2.86 | 0.12 | 2.77 | 2.08 | [5 empty] | 59.41 |  | -0.02 |  | 11.88 | 71.29 |  |  | 75.8 | 11.89 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 2.77
271 | Ж00000/29000 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА (ПРИМ.П.5 КР Л.48) |  |  | М2 | 0.03 | 0.01 | 0.55 | 0.21 | 0.01 | 1.31 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.41 | 1.69 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.55
[5 empty] | 0.4 | 0.29 |  | 0.04 | 0.2 | [5 empty] | 1.41 |  |  |  | 0.28 | 1.69 |  |  | 1.8 | 0.28 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.04
272 | Ж2-90-90 | ИСКЛЮЧИТЬ РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР Л.27) |  |  | М2 | -1.41 |  |  | -7.19 | -0.43 | -24.46 | -3.38 |  |  |  | 1 |  |  | -27.84 | -33.41 | -35.52 | 0 | -35.52 | -41.09 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -5.7 | -9.95 |  |  | -6.95 | [5 empty] | -27.84 |  | 0.06 |  | -5.57 | -33.41 |  |  | -35.52 | -5.57 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
273 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ СО СТЕКЛОСЕТКОЙ |  |  | М2 | -1.07 | -0.05 |  | -6.32 | -0.38 | -21.54 | -2.97 |  |  |  | 1 |  |  | -24.51 | -29.41 | -31.27 | 0 | -31.27 | -36.18 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -5.7 | -8.74 |  |  | -6.11 | [5 empty] | -24.51 |  | 0.06 |  | -4.9 | -29.41 |  |  | -31.27 | -4.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
274 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | ШТ. | -0.61 | -0.23 |  | -3.12 | -0.19 | -10.85 | -1.47 |  |  |  | 1 |  |  | -12.32 | -14.78 | -15.72 | 0 | -15.72 | -18.19 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -34 | -4.32 |  |  | -3.02 | [5 empty] | -12.32 |  | 0.03 |  | -2.46 | -14.78 |  |  | -15.72 | -2.47 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
275 | Ж2-90-90 | К ЛС № 482. ИСКЛЮЧИТЬ. ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА С УТЕПЛЕНИЕМ (ПРИМ.П.17 АР Л.27) |  |  | М2 | -0.67 | -0.03 |  | -3.99 | -0.24 | -13.6 | -1.88 |  |  |  | 1 |  |  | -15.48 | -18.58 | -19.76 | 0 | -19.76 | -22.86 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.6 | -5.52 |  |  | -3.86 | [5 empty] | -15.48 |  | 0.04 |  | -3.1 | -18.58 |  |  | -19.76 | -3.1 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
276 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | ШТ. | -0.4 | -0.15 |  | -2.02 | -0.12 | -7.03 | -0.95 |  |  |  | 1 |  |  | -7.98 | -9.58 | -10.19 | 0 | -10.19 | -11.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -22 | -2.8 |  |  | -1.96 | [5 empty] | -7.98 |  | 0.02 |  | -1.6 | -9.58 |  |  | -10.19 | -1.6 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
277 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСИТЕМЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М2 | -3.57 | -0.14 |  | -21.15 | -1.26 | -72.07 | -9.95 |  |  |  | 1 |  |  | -82.02 | -98.42 | -104.65 | 0 | -104.65 | -121.07 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3.6 | -29.26 |  |  | -20.45 | [5 empty] | -82.02 |  | 0.19 |  | -16.4 | -98.42 |  |  | -104.65 | -16.42 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
278 | Ж2-90-90 | ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ |  |  | М | -0.68 | -0.03 |  | -3.77 | -0.23 | -12.87 | -1.77 |  |  |  | 1 |  |  | -14.64 | -17.57 | -18.68 | 0 | -18.68 | -21.61 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -3 | -5.22 |  |  | -3.65 | [5 empty] | -14.64 |  | 0.03 |  | -2.93 | -17.57 |  |  | -18.68 | -2.93 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
279 | Ж2-90-90 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА |  |  | Т |  |  | -42.74 |  |  | -42.74 |  |  |  |  | 1 |  |  | -42.74 | -51.29 | -54.54 | 0 | -54.54 | -63.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -42.74
[5 empty] | -0.1247 | [9 empty] | -42.74 |  |  |  | -8.55 | -51.29 |  |  | -54.54 | -8.56 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 1.521. |  | 2.19-01 АС-С231 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ) АР.,ИЗМ. 22) |  |  |  | 39.88 | 1.85 | 193.31 | 227.64 | 13.59 | 985.09 | 107.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1092.17 | 1310.61 | 1393.57 | 0 | 1393.57 | 1612.22 |  |  |  |  | 193.31 | 0 | 0
[6 empty] | 314.9 | 0.01 | 15.75 | 220.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1092.17 | 0 | -2.04 | 0 | 218.44 | 1310.61 | 0 | 0 | 1393.57 | 218.65 |  |  |  |  | 15.75 | 0 | 0
280 | Ж2-60-30-40 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ (АР Л.128) |  |  | М2 | 17.85 | 0.42 |  | 102.83 | 6.14 | 350.14 | 48.37 |  |  |  | 1 |  |  | 398.51 | 478.21 | 508.48 | 0 | 508.48 | 588.26 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.05 | 142.25 |  |  | 99.42 | [5 empty] | 398.51 |  | -0.92 |  | 79.7 | 478.21 |  |  | 508.48 | 79.78 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
281 | Ж2-60-30-40 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) |  |  | М2 | 17.85 | 1.4 | 145.67 | 102.83 | 6.14 | 508.76 | 48.37 |  |  |  | 1 |  |  | 557.13 | 668.56 | 710.88 | 0 | 710.88 | 822.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.67
[5 empty] | 7.05 | 142.25 |  | 11.97 | 99.42 | [5 empty] | 557.13 |  | -0.92 |  | 111.43 | 668.56 |  |  | 710.88 | 111.54 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 11.97
282 | Ж2-60-30-40 | УЛУЧШЕННАЯ ПОКРАСКА ПО ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ ГКЛ (ПРИМ.П.6 АР Л.127) |  |  | М2 | 4.18 | 0.03 | 47.64 | 21.98 | 1.31 | 126.19 | 10.34 |  |  |  | 1 |  |  | 136.53 | 163.84 | 174.21 | 0 | 174.21 | 201.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.64
[5 empty] | 7.05 | 30.4 | 0.01 | 3.78 | 21.25 | [5 empty] | 136.53 |  | -0.2 |  | 27.31 | 163.84 |  |  | 174.21 | 27.33 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 3.78
объект 2 |  | ТП (П2) |  |  |  | 122.12 | 354.19 | 846.51 | 686.19 | 45.17 | 3373.69 | 356.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3729.72 | 4475.68 | 4759 | 0 | 4759 | 5505.67 |  |  |  |  | 846.51 | 0 | 15842.84
[6 empty] | 967.97 | 79.17 | 55.9 | 424.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3729.72 | 0 | -6.76 | 0 | 745.96 | 4475.68 | 0 | 0 | 4759 | 746.67 |  |  |  |  | 55.9 | 0 | 0
смета 2.516. |  | 2.19-П2 ЭС-С6 РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП |  |  |  | 122.12 | 354.19 | 846.51 | 686.19 | 45.17 | 3373.69 | 356.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3729.72 | 4475.68 | 4759 | 0 | 4759 | 5505.67 |  |  |  |  | 846.51 | 0 | 15842.84
[6 empty] | 967.97 | 79.17 | 55.9 | 424.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3729.72 | 0 | -6.76 | 0 | 745.96 | 4475.68 | 0 | 0 | 4759 | 746.67 |  |  |  |  | 55.9 | 0 | 0
283 | Ж3-40-21 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП (ЭС.СО) |  |  | КОМПЛ | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 15842.84
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
284 | Ж3-40-21 | МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА |  |  | М | 31.25 | 106.58 | 335.23 | 178.45 | 11.75 | 1006.42 | 92.59 |  |  |  | 1 |  |  | 1099.01 | 1318.81 | 1402.29 | 0 | 1402.29 | 1622.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335.23
[5 empty] | 1.2 | 245.08 | 27.24 | 20.69 | 110.4 | [5 empty] | 1099.01 |  | -1.76 |  | 219.8 | 1318.81 |  |  | 1402.29 | 220.02 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 20.69
285 | Ж3-40-21 | МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МОНТАЖ ПОЛОСЫ СТАЛЬНОЙ 25Х4 |  |  | М | 0.39 | 0.71 | 10.18 | 2.16 | 0.14 | 18.29 | 1.12 |  |  |  | 1 |  |  | 19.41 | 23.29 | 24.76 | 0 | 24.76 | 28.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.18
[5 empty] | 2 | 3.21 | 0.08 | 0.58 | 1.33 | [5 empty] | 19.41 |  | -0.02 |  | 3.88 | 23.29 |  |  | 24.76 | 3.88 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.58
286 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) |  |  | ШТ. | 1.11 | 6.34 |  | 6.28 | 0.41 | 25.02 | 3.26 |  |  |  | 1 |  |  | 28.28 | 33.94 | 36.09 | 0 | 36.09 | 41.75 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 8.17 | 1.41 |  | 3.88 | [5 empty] | 28.28 |  | -0.06 |  | 5.66 | 33.94 |  |  | 36.09 | 5.66 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
287 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОБРАТНЫЙ МОНТАЖ НАВЕСНОГО ЩИТКА СМЭП ГАИ |  |  | ШТ. | 2.77 | 15.87 | 3.49 | 15.69 | 1.03 | 66.34 | 8.14 |  |  |  | 1 |  |  | 74.48 | 89.38 | 95.04 | 0 | 95.04 | 109.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.49
[5 empty] | 1 | 20.42 | 3.52 | 0.28 | 9.71 | [5 empty] | 74.48 |  | -0.15 |  | 14.9 | 89.38 |  |  | 95.04 | 14.91 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.28
288 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ДЕМОНТАЖ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ОТ ЩИТКА СМЭП ГАИ |  |  | М | 6.03 | 85.2 |  | 35.08 | 2.31 | 180.06 | 18.2 |  |  |  | 1 |  |  | 198.26 | 237.91 | 252.97 | 0 | 252.97 | 292.66 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 39 | 36.12 | 17.41 |  | 21.7 | [5 empty] | 198.26 |  | -0.35 |  | 39.65 | 237.91 |  |  | 252.97 | 39.69 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
289 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) МОНТАЖ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ К ЩИТКУ СМЭП ГАИ |  |  | М | 7.54 | 106.51 | 110.89 | 43.85 | 2.89 | 343.58 | 22.75 |  |  |  | 1 |  |  | 366.33 | 439.6 | 467.43 | 0 | 467.43 | 540.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.89
[5 empty] | 39 | 45.15 | 21.77 | 7.59 | 27.13 | [5 empty] | 366.33 |  | -0.43 |  | 73.27 | 439.6 |  |  | 467.43 | 73.34 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 7.59
290 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОТКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ОТ СМЭП ГАИ |  |  | ШТ. | 1.26 |  | 1.27 | 6.99 | 0.46 | 23.75 | 3.63 |  |  |  | 1 |  |  | 27.38 | 32.86 | 34.94 | 0 | 34.94 | 40.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.27
[5 empty] | 9 | 10.67 |  | 0.1 | 4.33 | [5 empty] | 27.38 |  | -0.07 |  | 5.48 | 32.86 |  |  | 34.94 | 5.48 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.1
291 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ К СМЭП ГАИ |  |  | ШТ. | 1.26 |  | 1.27 | 6.99 | 0.46 | 23.75 | 3.63 |  |  |  | 1 |  |  | 27.38 | 32.86 | 34.94 | 0 | 34.94 | 40.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.27
[5 empty] | 9 | 10.67 |  | 0.1 | 4.33 | [5 empty] | 27.38 |  | -0.07 |  | 5.48 | 32.86 |  |  | 34.94 | 5.48 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.1
292 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОТКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ ОТ МРТ |  |  | ШТ. | 13.26 |  | 75.9 | 73.42 | 4.83 | 316.92 | 38.09 |  |  |  | 1 |  |  | 355.01 | 426.01 | 452.98 | 0 | 452.98 | 524.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.9
[5 empty] | 32 | 112.04 |  | 6.03 | 45.42 | [5 empty] | 355.01 |  | -0.72 |  | 71 | 426.01 |  |  | 452.98 | 71.07 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 6.03
293 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ К МРТ |  |  | ШТ. | 13.26 |  | 75.9 | 73.42 | 4.83 | 316.92 | 38.09 |  |  |  | 1 |  |  | 355.01 | 426.01 | 452.98 | 0 | 452.98 | 524.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.9
[5 empty] | 32 | 112.04 |  | 6.03 | 45.42 | [5 empty] | 355.01 |  | -0.72 |  | 71 | 426.01 |  |  | 452.98 | 71.07 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 6.03
294 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ДЕМОНТАЖ СУЩ. ШИННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК |  |  | ШТ. | 12.57 | 9.42 | 2.44 | 69.68 | 4.59 | 232.87 | 36.16 |  |  |  | 1 |  |  | 269.03 | 322.84 | 343.28 | 0 | 343.28 | 397.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.44
[5 empty] | 2 | 104.12 | 2.22 | 0.2 | 43.11 | [5 empty] | 269.03 |  | -0.69 |  | 53.81 | 322.84 |  |  | 343.28 | 53.86 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.2
295 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОБРАТНЫЙ МОНТАЖ СУЩ.ШИННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК |  |  | ШТ. | 31.42 | 23.56 | 229.94 | 174.18 | 11.47 | 819.77 | 90.37 |  |  |  | 1 |  |  | 910.14 | 1092.17 | 1161.3 | 0 | 1161.3 | 1343.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229.94
[5 empty] | 2 | 260.28 | 5.52 | 14.3 | 107.76 | [5 empty] | 910.14 |  | -1.72 |  | 182.03 | 1092.17 |  |  | 1161.3 | 182.21 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 14.3
296 | Ж3-40-21 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭС Л.6) ОБЪЕМ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ И ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СЛУЖБОЙ ЗАКАЗЧИКА ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ОФОРМЛЯЕТСЯ АКТОМ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
объект 18 |  | ЗДАНИЕ УЗ 2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (П2) |  |  |  | 366.23 | 39.61 | 0.92 | 1399.46 | 142.83 | 6093.57 | 1125.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7218.94 | 8662.72 | 9211.07 | 0 | 9211.07 | 10656.29 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | -7779929.74
[6 empty] | 3297.51 | 12.45 | 0.06 | 1234.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7218.94 | 0 | -21.42 | 0 | 1443.78 | 8662.72 | 0 | 0 | 9211.07 | 1445.22 |  |  |  |  | 0.06 | 0 | 0
смета 18.506. |  | 2.19-01.П2 ТХ-ТС5 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ N159 (П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7155892.84
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7155892.84
[5 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 18.507. |  | 2.19-01.П1 ТХ-ТС3ДОП.1 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. ИСКЛЮЧАЕТС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -7779929.74
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -7155892.84
[5 empty] | -1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
299 | Ж3-50-12 | КОМПЛЕКС ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА В К-ТЕ:СТОЛ-ШТАТИВ ПОВОРОТНЫЙ-1-Е РАБОЧЕЕ МЕСТО 2120Х1300Х2685,СТОЛ СНИМКОВ-2-Е РАБОЧЕЕ МЕСТО 2755Х1450Х2370,СТОЙКА СНИМКОВ-3-Е РАБОЧЕЕ МЕСТО 657Х381Х2235,РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -624036.9
[5 empty] | -1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 18.508. |  | 2.19-01.П1 ТХ-ТС1ИДОП.10 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯ |  |  |  | 2.8422e-14 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.01 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 1.1369e-13 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 1.819e-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -200145.92
[5 empty] | -9 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
301 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ С ВЫНОСНЫМ БЛОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ |  |  | ШТ. | -874 |  |  | -3153.75 | -321.88 | -13668.83 | -2536.13 |  |  |  | 1 |  |  | -16204.96 | -19445.95 | -20676.88 | 0 | -20676.88 | -23921.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -10 | -7459.2 |  |  | -2782.28 | [5 empty] | -16204.96 |  | 48.28 |  | -3240.99 | -19445.95 |  |  | -20676.88 | -3244.2 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
302 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 200145.92
[5 empty] | 9 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
303 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ С БЛОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ ПОД КРЕСЛОМ |  |  | ШТ. | 786.6 |  |  | 2838.37 | 289.69 | 12301.94 | 2282.52 |  |  |  | 1 |  |  | 14584.46 | 17501.35 | 18609.19 | 0 | 18609.19 | 21528.97 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 9 | 6713.28 |  |  | 2504.05 | [5 empty] | 14584.46 |  | -43.45 |  | 2916.89 | 17501.35 |  |  | 18609.19 | 2919.78 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
304 | Ж3-50-12 | УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗ.С-157Б-1ШТ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ |  |  | ШТ. | 87.4 |  |  | 315.37 | 32.19 | 1366.88 | 253.61 |  |  |  | 1 |  |  | 1620.49 | 1944.59 | 2067.68 | 0 | 2067.68 | 2392.1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 745.92 |  |  | 278.23 | [5 empty] | 1620.49 |  | -4.83 |  | 324.1 | 1944.59 |  |  | 2067.68 | 324.42 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 18.513. |  | 2.19-01.П2 ТХ-ТС6ДОП.1 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБР |  |  |  | 366.23 | 39.61 | 0.92 | 1399.47 | 142.83 | 6093.58 | 1125.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7218.95 | 8662.73 | 9211.08 | 0 | 9211.08 | 10656.3 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0
[6 empty] | 3297.51 | 12.45 | 0.06 | 1234.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7218.95 | 0 | -21.42 | 0 | 1443.78 | 8662.73 | 0 | 0 | 9211.08 | 1445.22 |  |  |  |  | 0.06 | 0 | 0
305 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | ШТ. | -512.55 | -5.23 | -200.85 | -1996.63 | -203.78 | -8875.71 | -1605.61 |  |  |  | 1 |  |  | -10481.32 | -12577.58 | -13373.74 | 0 | -13373.74 | -15472.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | -200.85
[5 empty] | -1 | -4722.39 |  | -15.95 | -1761.45 | [5 empty] | -10481.32 |  | 30.57 |  | -2096.26 | -12577.58 |  |  | -13373.74 | -2098.34 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -15.95
306 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ТОМОГРАФА(ГЕНТРИ ВЕС 5700КГ) |  |  | ШТ. | -427.13 | -7.32 | -281.19 | -1663.87 | -169.82 | -7522.32 | -1338.03 |  |  |  | 1 |  |  | -8860.35 | -10632.42 | -11305.45 | 0 | -11305.45 | -13079.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | -281.19
[5 empty] | -1 | -3935.37 |  | -22.33 | -1467.89 | [5 empty] | -8860.35 |  | 25.47 |  | -1772.07 | -10632.42 |  |  | -11305.45 | -1773.83 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -22.33
307 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |  |  | КОМПЛ. | -87.99 | -70.14 | -21.16 | -318.2 | -32.48 | -1456.43 | -255.88 |  |  |  | 1 |  |  | -1712.31 | -2054.77 | -2184.84 | 0 | -2184.84 | -2527.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | -21.16
[5 empty] | -1 | -737.39 | -15.2 | -1.21 | -280.72 | [5 empty] | -1712.31 |  | 4.87 |  | -342.46 | -2054.77 |  |  | -2184.84 | -342.8 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -1.21
308 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  | КВТ/Ч |  |  | -8.94 |  |  | -8.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | -8.94 | -10.73 | -11.41 | 0 | -11.41 | -13.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8.94
[5 empty] | -29.8 | [9 empty] | -8.94 |  |  |  | -1.79 | -10.73 |  |  | -11.41 | -1.79 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
309 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ИБП |  |  | ШТ. | -113.72 |  |  | -442.99 | -45.21 | -1919.99 | -356.24 |  |  |  | 1 |  |  | -2276.23 | -2731.48 | -2904.38 | 0 | -2904.38 | -3360.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | -1047.76 |  |  | -390.81 | [5 empty] | -2276.23 |  | 6.78 |  | -455.25 | -2731.48 |  |  | -2904.38 | -455.7 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
310 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КЛЕТКИ ФАРАДЕЯ(ВЕС 4500КГ) |  |  | КОМПЛ. | -146.86 | -187.37 | -21.16 | -532.09 | -54.31 | -2469.32 | -427.89 |  |  |  | 1 |  |  | -2897.21 | -3476.65 | -3696.72 | 0 | -3696.72 | -4276.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | -21.16
[5 empty] | -1 | -1211.91 | -46.58 | -1.21 | -469.42 | [5 empty] | -2897.21 |  | 8.15 |  | -579.44 | -3476.65 |  |  | -3696.72 | -580.02 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -1.21
311 | Ж3-50-12 | СТОИМОСТЬ ЭЛ/ЭНЕРГИИ |  |  | КВТ/Ч |  |  | -53.4 |  |  | -53.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | -53.4 | -64.08 | -68.14 | 0 | -68.14 | -78.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | -53.4
[5 empty] | - 178 | [9 empty] | -53.4 |  |  |  | -10.68 | -64.08 |  |  | -68.14 | -10.69 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
312 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ 3-Х ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ |  |  | ШТ. | -35.58 | -59.42 | -1.37 | -130.32 | -13.3 | -607 | -104.8 |  |  |  | 1 |  |  | -711.8 | -854.16 | -908.23 | 0 | -908.23 | -1050.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1.37
[5 empty] | -3 | -289.54 | -18.69 | -0.08 | -114.97 | [5 empty] | -711.8 |  | 2 |  | -142.36 | -854.16 |  |  | -908.23 | -142.5 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | -0.08
313 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА СО СТОЛОМ |  |  | ШТ. | -18 |  |  | -65.58 | -6.69 | -284.24 | -52.74 |  |  |  | 1 |  |  | -336.98 | -404.38 | -429.98 | 0 | -429.98 | -497.44 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | -155.11 |  |  | -57.86 | [5 empty] | -336.98 |  | 1 |  | -67.4 | -404.38 |  |  | -429.98 | -67.46 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
314 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА |  |  | ШТ. | -16.73 |  |  | -63.91 | -6.52 | -277.01 | -51.4 |  |  |  | 1 |  |  | -328.41 | -394.09 | -419.04 | 0 | -419.04 | -484.79 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | -151.17 |  |  | -56.39 | [5 empty] | -328.41 |  | 0.98 |  | -65.68 | -394.09 |  |  | -419.04 | -65.75 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
315 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАТУШЕК |  |  | ШТ. | -18.42 |  |  | -67.11 | -6.85 | -290.87 | -53.97 |  |  |  | 1 |  |  | -344.84 | -413.81 | -440 | 0 | -440 | -509.04 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -1 | -158.73 |  |  | -59.21 | [5 empty] | -344.84 |  | 1.03 |  | -68.97 | -413.81 |  |  | -440 | -69.04 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
316 | Ж3-50-12 | ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М |  |  | Т | -17.54 | -5.87 |  | -60.96 | -6.22 | -268.1 | -49.02 |  |  |  | 1 |  |  | -317.12 | -380.54 | -404.63 | 0 | -404.63 | -468.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | -11.075 | -142.2 | -1.99 |  | -53.78 | [5 empty] | -317.12 |  | 0.93 |  | -63.42 | -380.54 |  |  | -404.63 | -63.49 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
317 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | ШТ. | 427.13 | 7.32 | 281.19 | 1663.87 | 169.82 | 7522.32 | 1338.03 |  |  |  | 1 |  |  | 8860.35 | 10632.42 | 11305.45 | 0 | 11305.45 | 13079.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281.19
[5 empty] | 1 | 3935.37 |  | 22.33 | 1467.89 | [5 empty] | 8860.35 |  | -25.47 |  | 1772.07 | 10632.42 |  |  | 11305.45 | 1773.83 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 22.33
318 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ СТОЛА ПАЦИЕНТА |  |  | ШТ. | 512.55 | 5.23 | 200.85 | 1996.63 | 203.78 | 8875.71 | 1605.61 |  |  |  | 1 |  |  | 10481.32 | 12577.58 | 13373.74 | 0 | 13373.74 | 15472.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.85
[5 empty] | 1 | 4722.39 |  | 15.95 | 1761.45 | [5 empty] | 10481.32 |  | -30.57 |  | 2096.26 | 12577.58 |  |  | 13373.74 | 2098.34 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 15.95
319 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ |  |  | ШТ. | 229.64 |  |  | 894.56 | 91.3 | 3877.14 | 719.37 |  |  |  | 1 |  |  | 4596.51 | 5515.81 | 5864.96 | 0 | 5864.96 | 6785.17 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 2115.79 |  |  | 789.19 | [5 empty] | 4596.51 |  | -13.7 |  | 919.3 | 5515.81 |  |  | 5864.96 | 920.21 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
320 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ РАДИОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ |  |  | ШТ. | 80.48 |  |  | 301.76 | 30.8 | 1307.88 | 242.66 |  |  |  | 1 |  |  | 1550.54 | 1860.65 | 1978.43 | 0 | 1978.43 | 2288.85 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 713.72 |  |  | 266.22 | [5 empty] | 1550.54 |  | -4.62 |  | 310.11 | 1860.65 |  |  | 1978.43 | 310.42 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
321 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |  |  | КОМПЛ. | 87.99 | 70.14 | 30.1 | 318.2 | 32.48 | 1465.37 | 255.88 |  |  |  | 1 |  |  | 1721.25 | 2065.5 | 2196.25 | 0 | 2196.25 | 2540.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.1
[5 empty] | 1 | 737.39 | 15.2 | 1.21 | 280.72 | [5 empty] | 1721.25 |  | -4.87 |  | 344.25 | 2065.5 |  |  | 2196.25 | 344.59 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.21
322 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ СЕРВЕРА |  |  | ШТ. | 11.86 | 19.81 | 0.46 | 43.44 | 4.43 | 202.34 | 34.93 |  |  |  | 1 |  |  | 237.27 | 284.72 | 302.74 | 0 | 302.74 | 350.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.46
[5 empty] | 1 | 96.51 | 6.23 | 0.03 | 38.32 | [5 empty] | 237.27 |  | -0.66 |  | 47.45 | 284.72 |  |  | 302.74 | 47.5 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.03
323 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ИБП |  |  | ШТ. | 113.72 |  |  | 442.99 | 45.21 | 1919.99 | 356.24 |  |  |  | 1 |  |  | 2276.23 | 2731.48 | 2904.38 | 0 | 2904.38 | 3360.08 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1047.76 |  |  | 390.81 | [5 empty] | 2276.23 |  | -6.78 |  | 455.25 | 2731.48 |  |  | 2904.38 | 455.7 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
324 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КЛЕТКИ ФАРАДЕЯ |  |  | КОМПЛ. | 146.86 | 187.37 | 74.56 | 532.09 | 54.31 | 2522.72 | 427.89 |  |  |  | 1 |  |  | 2950.61 | 3540.73 | 3764.86 | 0 | 3764.86 | 4355.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.56
[5 empty] | 1 | 1211.91 | 46.58 | 1.21 | 469.42 | [5 empty] | 2950.61 |  | -8.15 |  | 590.12 | 3540.73 |  |  | 3764.86 | 590.71 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 1.21
325 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ 4-Х ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ |  |  | ШТ. | 47.43 | 79.22 | 1.83 | 173.76 | 17.73 | 809.34 | 139.73 |  |  |  | 1 |  |  | 949.07 | 1138.88 | 1210.97 | 0 | 1210.97 | 1400.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.83
[5 empty] | 4 | 386.06 | 24.91 | 0.11 | 153.29 | [5 empty] | 949.07 |  | -2.66 |  | 189.81 | 1138.88 |  |  | 1210.97 | 190 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93 | 0.11
326 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КОНСОЛИ ОПЕРАТОРА |  |  | ШТ. | 29.31 |  |  | 104.73 | 10.69 | 453.91 | 84.22 |  |  |  | 1 |  |  | 538.13 | 645.76 | 686.64 | 0 | 686.64 | 794.37 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 247.7 |  |  | 92.39 | [5 empty] | 538.13 |  | -1.6 |  | 107.63 | 645.76 |  |  | 686.64 | 107.73 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
327 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ |  |  | ШТ. | 1.02 |  |  | 3.04 | 0.31 | 13.17 | 2.44 |  |  |  | 1 |  |  | 15.61 | 18.73 | 19.92 | 0 | 19.92 | 23.05 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 7.19 |  |  | 2.68 | [5 empty] | 15.61 |  | -0.05 |  | 3.12 | 18.73 |  |  | 19.92 | 3.13 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
328 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ |  |  | ШТ. | 55.22 |  |  | 205.1 | 20.93 | 888.92 | 164.93 |  |  |  | 1 |  |  | 1053.85 | 1264.62 | 1344.67 | 0 | 1344.67 | 1555.65 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 485.09 |  |  | 180.94 | [5 empty] | 1053.85 |  | -3.14 |  | 210.77 | 1264.62 |  |  | 1344.67 | 210.98 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
329 | Ж3-50-12 | МОНТАЖ ГРАДИЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ОПУСКАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТОМОГРАФА НА ОТМ.-3.50М |  |  | Т | 17.54 | 5.87 |  | 60.96 | 6.22 | 268.1 | 49.02 |  |  |  | 1 |  |  | 317.12 | 380.54 | 404.63 | 0 | 404.63 | 468.12 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 11.075 | 142.2 | 1.99 |  | 53.78 | [5 empty] | 317.12 |  | -0.93 |  | 63.42 | 380.54 |  |  | 404.63 | 63.49 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
смета 18.514. |  | 2.19-01.П2 ТХ-ТС5ДОП.1 ДОП.СМЕТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБ.МОДЕРНИЗАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕК-ЦИИ ЗДАНИЯ УЗ2-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФРУНЗЕНСКОГО Р-НА Г.МИНСКАУЛ.ЯКУБОВСКОГО,33.2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕСЧЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022Г. ИСКЛЮЧАЕТС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -7155892.84
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
330 | Ж3-50-12 | ЗДАНИЕ-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.ОБОРУДОВАНИЕ |  |  | К-Т | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -7155892.84
[5 empty] | -1 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3152 | 0.93
объект 25 |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (П2) |  |  |  | 23.14 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 379.85 | 82.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 462.05 | 554.46 | 589.56 | 0 | 589.56 | 682.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 241.76 | 0 | 0 | 38.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 462.05 | 0 | 0 | 0 | 92.41 | 554.46 | 0 | 0 | 589.56 | 92.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
смета 25.517. |  | 2.19-П2 ЭС.ВР ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 23.14 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 379.85 | 82.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 462.05 | 554.46 | 589.56 | 0 | 589.56 | 682.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 241.76 | 0 | 0 | 38.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 462.05 | 0 | 0 | 0 | 92.41 | 554.46 | 0 | 0 | 589.56 | 92.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
331 | Ж3-90 | РУ-0,4КВ |  |  | ШТ. | 20.2 |  |  | 85.5 |  | 325.74 | 70.49 |  |  |  | 1 |  |  | 396.23 | 475.48 | 505.58 | 0 | 505.58 | 584.91 | 1
[5 empty] | 2 | 207.32 |  |  | 32.92 | [5 empty] | 396.23 |  |  |  | 79.25 | 475.48 |  |  | 505.58 | 79.33 | 1 | 1
332 | Ж3-90 | КЛ-0,4КВ |  |  | ФАЗИРОВКА | 2.94 |  |  | 14.2 |  | 54.11 | 11.71 |  |  |  | 1 |  |  | 65.82 | 78.98 | 83.98 | 0 | 83.98 | 97.16 | 1
[5 empty] | 7 | 34.44 |  |  | 5.47 | [5 empty] | 65.82 |  |  |  | 13.16 | 78.98 |  |  | 83.98 | 13.18 | 1 | 1
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 5013.83 | 1664.84 | 52058.87 | 22811.38 | 2168.44 | 150886.97 | 17167.71 |  |  | 181.67 |  |  |  | 168236.35 | 201883.68 | 214662.94 |  | 214662.94 | 248343.52 |  |  |  |  | 52058.87 |  | -2759579.71
[6 empty] | 50121.86 | 371.14 | 2946.51 | 19440.35 | [5 empty] | 168236.35 |  | -325.28 |  | 33647.33 | 201883.68 |  |  | 214662.94 | 33680.58 |  |  |  |  | 2880.17
Расчет составил
Расчет проверил