«Строительство детского сада в границах ул. Ваупшасова – ул. Ключевая – ул. Таежная».

Генеральная проектная организация: ООО «КомплексЭнергоПроект».

Генеральный подрядчик: ОАО «Стройтрест № 1».

Сроки производства работ по договору: с 25.09.2023 по 15.09.2025.

Нормативная продолжительность строительства: 18,5 месяцев.

Процент строительной готовности: 81%.

ПРИОСТАНОВКА СМР с 11.09.2025 по н.вр. в связи с корректировкой ПСД.

На объекте завершаются внутренние штукатурные работы, окраска фасада, выполняется облицовка полов плиткой, устройство системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и вентиляции, утепление вентшахт, ведутся работы по прокладке систем внутреннего электроснабжения. Завершается благоустройство территории. Осуществлен выезд инспектора Госэнергогазнадзора для выдачи акта допуска                            на проведение ПНР системы отопления.

2 очередь строительства. 1 пусковой комплекс - введен в эксплуатацию 13.02.2025.

Количество работающих специалистов на объекте: 54 человека.

Планируемый ввод в эксплуатацию: декабрь 2025 г.

«Группа жилых домов в границах ул.Карвата – ул.Геологическая – ул.Высокая – ул.Связистов». 2 очередь строительства. Жилой дом №5                 по г.п.

Генеральная проектная организация: ООО «КомплексЭнергоПроект».

Генеральный подрядчик: ОАО «МАПИД».

Сроки производства работ по договору: с 25.11.2024 по 25.12.2025.

Нормативная продолжительность строительства: 13 месяцев.

Процент строительной готовности: 55%.

Ведутся работы по монтажу окон, окраске фасада, завершено устройству кровли, прокладке слаботочных сетей, монтажу системы отопления                                 и водоснабжения, выполняются внутренние черновые штукатурные работы                                         и облицовка полов МОП керамической плиткой, производится автоматизация и изоляция блочного теплового пункта.

Количество работающих специалистов на объекте: 26 человек.

Планируемый ввод – декабрь 2025 г.