УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Министра культуры

Республики Беларусь

________________Д.Г.Шляхтин

ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

11.11.2025			г. Минск

Присутствовали:

| Петкевич Н.В. | заместитель Премьер-министра Республики Беларусь; |
| --- | --- |
| Перцов В.Б. | первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь; |
| Кухарев В.Е. | председатель Мингорисполкома; |
| Шляхтин Д.Г. | первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь; |
| Черников А.В. | заместитель председателя Мингорисполкома; |
| Вороницкий В.В. | глава администрации центрального района г. Минска; |
| Горудко П.С. | генеральный директор РУП «Минскэнерго» |
| Храмой А.В. | директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»; |
| Котов М.Н. | директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»; |
| Бобарико А.К. | директор УП «УКС Мингорисполкома»; |
| Зизов В.В. | директор УП «Минскпроект»; |
| Ведерчик А.М. | генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»; |
| Ермолович А.Г. | генеральный директор УП «Минскзеленстрой»; |
| Латушкин В.С. | генеральный директор ГП «УДМСиБ Мингорисполкома»; |
| Герасимович С.Н. | заместитель директора по маркетингу и сбыту ЗАО «Каскад»; |

РЕШИЛИ:

- Все задания, касающиеся строительства объекта и художественной композиции, либо иные поручения от заказчика (дирекции) должны в обязательном порядке иметь письменное согласование от руководства Министерства культуры Республики Беларусь.

Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок – постоянно

- Доработать принципиальное решение по визуализации барельефов (осталось 2 шт).

Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок до 18.11.2025

(Повторно до 05.11.2025)

- Направить в ЗАО «Каскад» необходимую проектную документацию по устройству люстр для проработки узлов крепления, технических характеристик (нагрузок) и обеспечения начала изготовления.

Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок до 18.11.2025

- ЗАО «Каскад» начать разработку КМД и предоставить в проектный институт необходимые технические характеристики для включения в ПСД с обечпечением поставки до 01.06.2026г.

Отв.  – Герасимович С.Н., Котов М.Н., Ведерчик А.М.

Срок до 01.06.2026

- Обеспечить получение наряда на включение ТП для выполнения необходимых пусконаладочных работ.

Отв.  –Ведерчик А.М.,  Горудко П.С., Котов М.Н.

Срок до 17.11.2025

- Направить на рассмотрение в РУП «Главгосстройэкспертиза» 8-й этап ПСД (интерьеры).

Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В., Журавлев Ф.В.

Срок до 21.11.2025

- Для проведения процедур закупок по отделочным материалам предоставить  подрядной организации сигнальный экземпляр спецификаций.

Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок до 18.11.2025

- Проектной организациии совместно с заказчиком определиться с китайской стороной по требованиям (параметрам) к инженерному обрудования , сформировав окончательный перечень китайской помощи.

Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В.

Срок до 14.11.2025

- УП «Минскпроект» направить 14.11.2025 в РУП «Белтелеком» перечень китайского оборудования с необходимой проектной документацией для рассмотрения и выдачи технического заключения о возможности применения на объекте 18.11.2025.

Отв.  – Зизов В.В., Котов М.Н.																Срок 18.11.2025

- Минкультуры направить запрос в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в части оборудования и програмного обеспечения требующего сертификации.

Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок до 21.11.2025

- Минкультуры, Минэкономики определится с перечнем оборудования, закупаемого китайской стороной.

Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.															Срок до 17.11.2025

- Выполнить монтаж витражей по объекту в полном объеме.

Отв.  – Ведерчик А.М., Крупинский В.М.																	Срок до 30.11.2025

- Выполнить в полном объеме устройству 1-го слоя кровли по зданию музея.

Отв.  –Ведерчик А.М., Котов М.Н.																	Срок – до 30.11.2025

- Выполнить полное закрытие контура согласно проекту на временное отопление и обеспечить необходимый внутренний микроклимат для обеспечения производства работ.

Отв.  –Ведерчик А.М., Котов М.Н.																	Срок – до 14.11.2025

- Проанализировать финансирование и соответсвующее освоение по объекту на текущий год, при необходимости урегулировать договорные отношения.

Отв.  – Котов М.Н., Ведерчик А.М., Бобарико А.К.														Срок – до 28.11.2025

- Приступить к изготовлению контента для 3d и 5d кинотеатра, а также для внутренних экранов мультимедиа.

Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок до 30.08.2026

- Обеспечить ввод в эксплуатацию ТП для последующей передачи эксплуатирующей организации.

Отв. – Котов М.Н., Ведерчик А.М., Горудко П.С.

Срок – до 25.11.2025

Протокол вел		М.Н.Котов

Смушко  328-58-56