## График платежей (2)
Приложение 2
к договору строительного подряда
от 29.05.2025 № 250530
в редакции дополнительного соглашения № 7
График платежей при строительстве (выполнении работ)
Объект : | "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ ГУО "ЯСЛИ-САД N 446 Г. МИНСКА" ПО УЛ. ПЛЕХАНОВА, 54"
№ пп | Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, рублей | Стоимость прочих затрат, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  |  |  | аванс |  | отработка целевого аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  |  |  | текущий | целевой
1 | 2025 МАЙ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 2025 ИЮHЬ | 47433.73 |  |  | 0 |  |  |  | 47433.73
3 | 2025 ИЮЛЬ | 142566.27 |  | 99796.38 | 0 |  | 47433.73 | 147230.11 | 32566.27
(аванс на июль 2025г.)
4 | 2025 АВГУСТ | 796007.37 |  |  | 0 |  | 42769.89 | 42769.89
5 | 2025 СЕHТЯБРЬ | 1011039.54 |  | 464794.84 | 0 |  | 796007.37 | 1260802.21
(аванс на сентябрь 2025г.)
6 | 2025 ОКТЯБРЬ | 989488.66 |  | 692642.06 |  |  | 546244.7 | 1939135.97
(аванс на октябрь 2025г.)
|  |  |  | 700249.21 |  |  |  |  | 3986891.58
|  |  |  | (аванс на ноябрь 2025г.) |  |  |  |  | 613108.42
7 | 2025 НОЯБРЬ | 1000356.01 |  | 429175.89 |  |  | 296846.6 | 726022.49
8 | 2025 ДЕКАБРЬ | 1113938.75 |  | 599169.67 |  |  | 984869.66 | 1584039.33
| ИТОГО 2025 ГОД | 5100830.33 | 0 | 2985828.05 | 0 | 0 | 2714171.95 | 5700000
Заказчик |  | Первый заместитель директора-главный инженер |  |  | И.И. Жминько
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик |  | Заместитель директора по экономике и финансам |  |  | Е.С. Узгорок
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.

## График платежей
Приложение 2
к договору строительного подряда
от 29.05.2025 № 250530
в редакции дополнительного соглашения № 6
График платежей при строительстве (выполнении работ)
Объект : | "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ ГУО "ЯСЛИ-САД N 446 Г. МИНСКА" ПО УЛ. ПЛЕХАНОВА, 54"
№ пп | Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, рублей | Стоимость прочих затрат, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  |  |  | аванс |  | отработка целевого аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  |  |  | текущий | целевой
1 | 2025 МАЙ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 2025 ИЮHЬ | 47433.73 |  |  | 0 |  |  |  | 47433.73
3 | 2025 ИЮЛЬ | 142566.27 |  | 99796.39 | 0 |  | 47433.73 | 147230.12 | 32566.27
(аванс на июль 2025г.)
4 | 2025 АВГУСТ | 796007.37 |  |  | 0 |  | 42769.88 | 42769.88
5 | 2025 СЕHТЯБРЬ | 683992.63 |  | 464794.84 | 0 |  | 796007.37 | 1260802.21
(аванс на сентябрь 2025г.)
6 | 2025 ОКТЯБРЬ | 989488.66 |  | 692642.06 |  |  | 219197.79 | 1612089.06
(аванс на октябрь 2025г.)
700249.21
(аванс на ноябрь 2025г.)
7 | 2025 НОЯБРЬ | 1000356.01 |  | 658108.73 |  |  | 296846.6 | 954955.33
8 | 2025 ДЕКАБРЬ | 940155.33 |  |  |  |  | 582153.4 | 582153.4
| ИТОГО 2025 ГОД | 4600000 | 0 | 2615591.23 | 0 | 0 | 1984408.77 | 4600000
Заказчик |  | Первый заместитель директора-главный инженер |  |  | И.И. Жминько
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик |  | Заместитель директора по экономике и финансам |  |  | Е.С. Узгорок
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.