| Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201 Почтовый адрес: ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201 р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО « Белагропромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBBY2X e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000 Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мiнская вобл., Рэспублiка Беларусь 222201 Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201 р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БІК: BAPBBY2X Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000 |  |  |

Исх. № 81 от 23.01.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

ОАО "Институт "Минскгражданпроект"

О инженерно-геологических испытаниях

ЗАО «ПМК-55» уведомляет Вас, что по объекту: «"Микрорайон Лошица-8.2". Детское дошкольное учреждение №11 по генплану» в результате инженерно-геологических испытаний штампом, зоны уплотнения грунтов основания (суглинок, моренный средней крупности) пневмокатками на глубину 0.5 метра с отсыпкой слоя из песка и гравия фракции 5-20 в зоне Б не достигнуты несущие характеристики грунта (модуль деформации Е-18Мпа). Согласно протокола испытания №57-25-к от 29.12.2025г

В рамках авторского надзора от 29.12.25 в зонах уплотнения грунта ИГЭ-4 в осях 1-3 Л-Т и в осях 7-11 Д-М было принято решение снять 500мм грунта ИГЭ-4 и выполнить замену на песчаный грунт с послойным уплотнением пневмокатками до модуля Е-18 Мпа. После выполнения данного проектного решения проведены повторные инженерно-геологические испытания, по результатам которых, модуль деформации не достигнут согласно протокола №57-25-к от 12.01.2026г.

По результатам испытаний от 12.01.2026 в рамках авторского надзора с представителями генерального подрядчика, заказчика, проектного института, грунтовой лаборатории, принято решение о выполнения замены грунтов ИГЭ-4 в осях Л-Ф/1-3, М-Е/5-12, Б-Ж/14-22 на отметку ниже проектной не менее 1500мм

Согласно данного проектного решения предоставляем Вам исполнительную съемку по выемке грунта.

С учётом вышеизложенного, во избежание отклонений от графика производства работ, просим вас внести корректировки в проектно-сметную документацию для производства работ.

Приложение:

Исполнительная съемка по расчету выемки

Протокол испытаний №57-25-к от 29.12.2025г.

Протокол испытаний №57-25-к от 12.01.2026г.

Главный инженер

ЗАО «ПМК-55»	        				            		М.В. Матвеев

М.В. Матвеев

+375 29 2425513