## График платежей (Вариант 3)
Приложение № 2
к договору стротельного подряда
от 17.11.2025 № 251117
в редакции дополнительного соглашения № 3 от
График платежей на 2025 год
по объекту: «Микрорайон Лошица–8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану»
№ пп | Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, рублей | Стоимость прочих затрат, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  |  |  | аванс |  | отработка целевого аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  |  |  | текущий | целевой
1 | 2025 НОЯБРЬ | 30524.63 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 2025 ДЕКАБРЬ | 259809.01 |  | 239968.76 | 0 |  | 30524.63 | 270493.39
| ИТОГО 2025 год | 290333.64 | 0 | 239968.76 | 0 | 0 | 30524.63 | 270493.39
4 | 2026 ЯHВАРЬ (справочно) | 643443.16 |  | 239968.76 | 0 |  | 259809.01 | 499777.77
5 | 2026 ЯHВАРЬ (справочно) | 342812.52 |  | 450410.21 | 0 |  | 403474.4 | 853884.61
4 | 2026 ФЕВРАЛЬ | 643443.16 |  | 668345.46 | 0 |  | 102843.76 | 771189.22
5 | 2026 МАРТ | 954779.23 |  | 686726.12 | 0 |  | 193032.95 | 879759.07
6 | 2026 АПРЕЛЬ | 981037.31 |  | 852325.8 | 0 |  | 286433.77 | 1138759.57 | 6540031.24
7 | 2026 МАЙ | 1217608.28 |  | 953670.78 | 0 |  | 294311.19 | 1247981.97
8 | 2026 ИЮHЬ | 1362386.83 |  | 894552.87 | 0 |  | 365282.48 | 1259835.35
9 | 2026 ИЮЛЬ | 1277932.67 |  |  | 0 |  | 388621.45 | 388621.45
| ИТОГО 2026 год | 6780000 | 0 | 4506031.24 | 0 | 0 | 2293809.01 | 6540031.24 | 6780000
Заказчик |  |  |  |  | Генподрядчик
УП "УКС Мингорисполкома" |  |  |  |  | ЗАО "ПМК-55"
Первый заместитель директора-главный инженер |  |  | И.И. Жминько |  | Заместитель директора по экономике и финансам |  | Е.С. Узгорок
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата | " _____ " _______________ 20 ___ г. |  |  |  | Дата " _____ " ______________ 20 ___ г.