НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 3
Подъемно-транспортное оборудование

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 3
Пад’ёмна-транспартнае абсталяванне

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 3
Lifting-and-conveying machines

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, кроме разделов 3, 4 отдела 1, где перемещение учтено до 200 м;

б) вертикальное, до:

10 м – по группам 1, 2, 31-35, 79-82, 106-108, нормам с Ц3-130-1 по Ц3-130-16, группам 200, 730, 732, 733, 735;

5 м – по отделам 2, 3, 4;

1 м – по отделу 8;

проектных отметок – по разделам 3, 4, 6, 8 и 10 отдела 1, разделу 1 отдела 5, отделу 6 и группам 731, 734, 736;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц3-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

в) испытание вхолостую, кроме отдела 1, раздела 8 отдела 2, раздела 1 отдела 5, где учтены испытание вхолостую и под нагрузкой.

3. В нормативах не учтены:

а) расходы на монтаж опорных конструкций (кроме входящих в комплект поставки оборудования), определяемые по соответствующему Сборнику нормативов расхода ресурсов;

б) расход материальных ресурсов, приведенных в таблице 1;

в) нормы расхода материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, приведенные в таблице 2;

г) расходы на электромонтажные работы подъемно-транспортного оборудования, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

4. В нормативах, где применяется ацетилен технический, возможна его замена на пропан с соответствующей корректировкой нормы расхода.

5. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 3.

Таблица 1 – Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

Наименование материальных ресурсов

1. Гравий, щебень, бетонные блоки, железобетонные плиты и прочие материалы для заполнения ящиков противовесов и для противовесных грузов

2. Деревянные конструкции

3. Кабели, провода, шнуры электрические всех марок и сечений, поставляемые с неразделанными концами

4. Канаты стальные подвесных канатных дорог

5. Сетки металлические, поставляемые в незаготовленном виде

Таблица 2 – Нормы расхода материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-1-1 – Ц3-1-4 | 188 | – |
| Ц3-1-5 – Ц3-1-8 | 233 | – |
| Ц3-1-9 – Ц3-1-14 | 332 | – |
| Ц3-1-15 – Ц3-1-19 | 431,2 | – |
| Ц3-1-20 – Ц3-1-25 | 622 | – |
| Ц3-1-26 – Ц3-1-31 | 1 768 | – |
| Ц3-1-32 – Ц3-1-35 | 2 661 | – |
| Ц3-1-36 – Ц3-1-55 | 3 216 | – |
| Ц3-1-56 – Ц3-1-64 | 4 307 | – |
| Ц3-1-65 – Ц3-1-78 | 5 397 | – |
| Ц3-1-79 – Ц3-1-87 | 5 970 | – |
| Ц3-2-1 | 36,2 | – |
| Ц3-2-2 | 58,2 | – |
| Ц3-2-3 | 99,9 | – |
| Ц3-2-4 | 57,2 | – |
| Ц3-2-5 | 58,2 | – |
| Ц3-31-1 – Ц3-31-4 | 382 | – |
| Ц3-31-5 – Ц3-31-7 | 489 | – |
| Ц3-31-8 – Ц3-31-12 | 646,5 | – |
| Ц3-31-13 – 3-31-17 | 716 | – |
| Ц3-31-18 – 3-31-22 | 848 | – |
| Ц3-31-23 | 1 408 | – |
| Ц3-31-24 | 916 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-32-1 | 131,41 | – |
| Ц3-32-2 – 3-32-4 | 356 | – |
| Ц3-32-5 – 3-32-8 | 870 | – |
| Ц3-32-9 – 3-32-12 | 1 732 | – |
| Ц3-32-13 – 3-32-15 | 2 072 | – |
| Ц3-33-1 – 3-33-2 | 424,5 | – |
| Ц3-33-3 – 3-33-6 | 732,8 | – |
| Ц3-33-7 | 790 | – |
| Ц3-33-8 – 3-33-10 | 838 | – |
| Ц3-33-11 – 3-33-13 | 4 847 | – |
| Ц3-34-1 – 3-34-2 | 390 | – |
| Ц3-34-3 – 3-34-5 | 647 | – |
| Ц3-34-6 – 3-34-8 | 1 298 | – |
| Ц3-35-1 – 3-35-4 | 507 | – |
| Ц3-35-5 – 3-35-8 | 522 | – |
| Ц3-35-9 – 3-35-12 | 664 | – |
| Ц3-35-13 – 3-35-15 | 679 | – |
| Ц3-35-16 – 3-35-18 | 664 | – |
| Ц3-35-19 – 3-35-20 | 298,4 | – |
| Ц3-35-21 – 3-35-22 | 1 128 | – |
| Ц3-35-23 – 3-35-26 | 3 122 | – |
| Ц3-47-1 | 1 695 | – |
| Ц3-47-2 | 5 083 | – |
| Ц3-48-1 | 5 083 | – |
| Ц3-48-2 | 9 017 | – |
| Ц3-49-1 | 1 695 | – |
| Ц3-50-1 – 3-50-2 | 5 083 | – |
| Ц3-51-1 | 5 083 | – |
| Ц3-51-2 | 9 017 | – |
| Ц3-51-3 | 16 283 | – |
| Ц3-51-4 | 10 625 | – |
| Ц3-52-1 | 9 017 | – |
| Ц3-66-1 | 5 083 | – |
| Ц3-67-1 | 12 378 | – |
| Ц3-67-2 | 10 708 | – |
| Ц3-79-1 | 574 | – |
| Ц3-79-2 | 1 100 | – |
| Ц3-79-3 | 1 453 | – |
| Ц3-79-4 | 3 373 | – |
| Ц3-79-5 | 7 038 | – |
| Ц3-82-1 | 343 | – |
| Ц3-82-2 | 780 | – |
| Ц3-82-3 | 1 504 | – |
| Ц3-82-4 | 4 834 | – |
| Ц3-82-5 | 5 797 | – |
| Ц3-82-6 | 1 361 | – |
| Ц3-82-7 | 3 391 | – |
| Ц3-82-8 | 8 618 | – |
| Ц3-95-1 | 5,25 | – |
| Ц3-106-1 | 38,7 | – |
| Ц3-106-2 | 72,7 | – |
| Ц3-106-3 | 39,2 | – |
| Ц3-106-4 | 23,9 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-106-5 | 21,0 | – |
| Ц3-107-1 | 40,7 | – |
| Ц3-108-1 | 453 | – |
| Ц3-108-2 | 435 | – |
| Ц3-108-3 | 231 | – |
| Ц3-108-4 | 214 | – |
| Ц3-118-1 | 6,32 | – |
| Ц3-118-2 | 9,17 | – |
| Ц3-118-3 | 12,37 | – |
| Ц3-118-4 | 9,98 | – |
| Ц3-118-5 | 9,59 | – |
| Ц3-200-1 | 31,4 | – |
| Ц3-200-2 | 51,8 | – |
| Ц3-301-1 – 3-301-3 | 2,7 | – |
| Ц3-301-4 – 3-301-6 | 5,4 | – |
| Ц3-301-7 – 3-301-8 | 9,9 | – |
| Ц3-301-9 – 3-301-11 | 2,7 | – |
| Ц3-301-12 – 3-301-14 | 5,4 | – |
| Ц3-301-15 – 3-301-18 | 9,9 | – |
| Ц3-301-19 | 13,5 | – |
| Ц3-301-20 – 3-301-21 | 18 | – |
| Ц3-301-22 – 3-301-26 | 39,6 | – |
| Ц3-302-1 – 3-302-3 | 2,7 | – |
| Ц3-302-4 – 3-302-5 | 5,4 | – |
| Ц3-302-6 – 3-302-7 | 9,9 | – |
| Ц3-302-8 | 13,5 | – |
| Ц3-302-9 – 3-302-10 | 18 | – |
| Ц3-302-11 – 3-302-15 | 39,6 | – |
| Ц3-302-16 – 3-302-18 | 5,4 | – |
| Ц3-302-19 – 3-302-20 | 9,9 | – |
| Ц3-302-21 – 3-302-22 | 13,5 | – |
| Ц3-302-23 | 18 | – |
| Ц3-302-24 | 23,4 | – |
| Ц3-302-25 – 3-302-26 | 39,6 | – |
| Ц3-302-27 – 3-302-30 | 54 | – |
| Ц3-302-31 – 3-302-33 | 5,4 | – |
| Ц3-302-34 – 3-302-35 | 13,5 | – |
| Ц3-302-36 – 3-302-38 | 23,4 | – |
| Ц3-302-39 | 39,6 | – |
| Ц3-302-40 – 3-302-41 | 54 | – |
| Ц3-302-42 – 3-302-44 | 66,6 | – |
| Ц3-302-45 – 3-302-46 | 81 | – |
| Ц3-302-47 | 99 | – |
| Ц3-303-1 – 3-303-3 | 5,4 | – |
| Ц3-303-4 – 3-303-5 | 13,5 | – |
| Ц3-303-6 – 3-303-8 | 23,4 | – |
| Ц3-303-9 | 39,6 | – |
| Ц3-303-10 – 3-303-11 | 54 | – |
| Ц3-303-12 – 3-303-14 | 66,6 | – |
| Ц3-303-15 – 3-303-16 | 81 | – |
| Ц3-303-17 | 99 | – |
| Ц3-303-18 – 3-303-20 | 5,4 | – |
| Ц3-303-21 – 3-303-22 | 13,5 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-303-23 – 3-303-25 | 23,4 | – |
| Ц3-303-26 | 39,6 | – |
| Ц3-303-27 – 3-303-28 | 54 | – |
| Ц3-303-29 – 3-303-31 | 66,6 | – |
| Ц3-303-32 – 3-303-33 | 81 | – |
| Ц3-303-34 | 99 | – |
| Ц3-304-1 | 18,4 | – |
| Ц3-304-2 | 24,2 | – |
| Ц3-304-3 | 30,1 | – |
| Ц3-304-4 | 35,7 | – |
| Ц3-304-5 | 41,4 | – |
| Ц3-304-6 | 47 | – |
| Ц3-304-7 | 52,7 | – |
| Ц3-304-8 | 60,8 | – |
| Ц3-304-9 | 65,5 | – |
| Ц3-304-10 | 71,4 | – |
| Ц3-304-11 | 21,2 | – |
| Ц3-304-12 | 28,2 | – |
| Ц3-304-13 | 35,2 | – |
| Ц3-304-14 | 42,3 | – |
| Ц3-304-15 | 49,3 | – |
| Ц3-304-16 | 56,3 | – |
| Ц3-304-17 | 63,4 | – |
| Ц3-304-18 | 70,4 | – |
| Ц3-304-19 | 77,4 | – |
| Ц3-304-20 | 84,4 | – |
| Ц3-304-21 | 23,2 | – |
| Ц3-304-22 | 31,2 | – |
| Ц3-304-23 | 39,1 | – |
| Ц3-304-24 | 47 | – |
| Ц3-304-25 | 55 | – |
| Ц3-304-26 | 62,9 | – |
| Ц3-304-27 | 70,8 | – |
| Ц3-304-28 | 78,8 | – |
| Ц3-304-29 | 86,7 | – |
| Ц3-304-30 | 94,6 | – |
| Ц3-304-31 | 26,1 | – |
| Ц3-304-32 | 35,1 | – |
| Ц3-304-33 | 44,2 | – |
| Ц3-304-34 | 53,3 | – |
| Ц3-304-35 | 62,3 | – |
| Ц3-304-36 | 71,4 | – |
| Ц3-304-37 | 80,5 | – |
| Ц3-304-38 | 89,5 | – |
| Ц3-304-39 | 98,6 | – |
| Ц3-304-40 | 108 | – |
| Ц3-321-1 – 3-321-3 | 2,7 | – |
| Ц3-321-4 – 3-321-5 | 5,4 | – |
| Ц3-321-6 – 3-321-8 | 2,7 | – |
| Ц3-321-9 – 3-321-11 | 5,4 | – |
| Ц3-321-12 – 3-321-13 | 9,9 | – |
| Ц3-321-14 – 3-321-16 | 13,5 | – |
| Ц3-321-17 – 3-321-19 | 2,7 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-321-20 – 3-321-22 | 5,4 | – |
| Ц3-321-23 – 3-321-24 | 9,9 | – |
| Ц3-321-25 | 13,5 | – |
| Ц3-321-26 | 23,4 | – |
| Ц3-321-28 – 3-321-30 | 2,7 | – |
| Ц3-321-31 – 3-321-33 | 5,4 | – |
| Ц3-321-34 – 3-321-35 | 9,9 | – |
| Ц3-321-36 | 13,5 | – |
| Ц3-321-37 | 23,4 | – |
| Ц3-321-39 – 3-321-41 | 5,4 | – |
| Ц3-321-42 – 3-321-44 | 13,5 | – |
| Ц3-321-45 | 18 | – |
| Ц3-321-46 – 3-321-47 | 23,4 | – |
| Ц3-321-48 | 39,6 | – |
| Ц3-321-50 – 3-321-52 | 5,4 | – |
| Ц3-321-53 – 3-321-55 | 13,5 | – |
| Ц3-321-56 – 3-321-58 | 23,4 | – |
| Ц3-321-59 | 39,6 | – |
| Ц3-331-1 | 60 | – |
| Ц3-331-2 | 90,8 | – |
| Ц3-331-3 | 97,1 | – |
| Ц3-331-4 | 103 | – |
| Ц3-331-5 | 109,4 | – |
| Ц3-331-6 | 115,5 | – |
| Ц3-331-7 | 121,6 | – |
| Ц3-331-8 | 127,9 | – |
| Ц3-331-9 | 133,9 | – |
| Ц3-331-10 | 140,9 | – |
| Ц3-331-11 | 146,3 | – |
| Ц3-331-12 | 152,4 | – |
| Ц3-331-13 | 60 | – |
| Ц3-331-14 | 90,8 | – |
| Ц3-331-15 | 97,1 | – |
| Ц3-331-16 | 103,1 | – |
| Ц3-331-17 | 109,4 | – |
| Ц3-331-18 | 115,5 | – |
| Ц3-331-19 | 121,6 | – |
| Ц3-331-20 | 127,9 | – |
| Ц3-331-21 | 133,9 | – |
| Ц3-331-22 | 140,2 | – |
| Ц3-331-23 | 146,3 | – |
| Ц3-331-24 | 152,4 | – |
| Ц3-331-25 | 60 | – |
| Ц3-331-26 | 90,8 | – |
| Ц3-331-27 | 97,1 | – |
| Ц3-331-28 | 103,1 | – |
| Ц3-331-29 | 109,4 | – |
| Ц3-331-30 | 115,5 | – |
| Ц3-331-31 | 121,6 | – |
| Ц3-331-32 | 127,9 | – |
| Ц3-331-33 | 133,9 | – |
| Ц3-331-34 | 140,2 | – |
| Ц3-331-35 | 146,3 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-331-36 | 152,4 | – |
| Ц3-331-37 | 60 | – |
| Ц3-331-38 | 90,8 | – |
| Ц3-331-39 | 97,1 | – |
| Ц3-331-40 | 103,1 | – |
| Ц3-331-41 | 109,4 | – |
| Ц3-331-42 | 115,5 | – |
| Ц3-331-43 | 121,6 | – |
| Ц3-331-44 | 127,9 | – |
| Ц3-331-45 | 133,9 | – |
| Ц3-331-46 | 140,2 | – |
| Ц3-331-47 | 146,3 | – |
| Ц3-331-48 | 152,4 | – |
| Ц3-341-1 – 3-341-4 | 3,96 | – |
| Ц3-341-5 | 4,4 | – |
| Ц3-341-6 – 3-341-7 | 8,0 | – |
| Ц3-341-8 | 7,2 | – |
| Ц3-341-9 | 9,9 | – |
| Ц3-341-10 | 13,5 | – |
| Ц3-341-11 – 3-341-13 | 19,8 | – |
| Ц3-341-14 | 27 | – |
| Ц3-341-15 | 39,6 | – |
| Ц3-341-16 | 7,2 | – |
| Ц3-341-17 | 13,5 | – |
| Ц3-341-18 | 19,8 | – |
| Ц3-341-19 – 3-341-20 | 39,6 | – |
| Ц3-341-21 – 3-341-22 | 54 | – |
| Ц3-381-1 | 453 | – |
| Ц3-381-2 | 514 | – |
| Ц3-381-3 | 574 | – |
| Ц3-381-4 | 635 | – |
| Ц3-381-5 | 695 | – |
| Ц3-381-6 | 756 | – |
| Ц3-381-7 | 817 | – |
| Ц3-382-1 | 20,3 | – |
| Ц3-382-2 | 23 | – |
| Ц3-382-3 | 25,5 | – |
| Ц3-382-4 | 28,1 | – |
| Ц3-382-5 | 30,8 | – |
| Ц3-382-6 | 38 | – |
| Ц3-382-7 | 43 | – |
| Ц3-382-8 | 48 | – |
| Ц3-382-9 | 52,8 | – |
| Ц3-382-10 | 58 | – |
| Ц3-382-11 | 79 | – |
| Ц3-382-12 | 89,3 | – |
| Ц3-382-13 | 100 | – |
| Ц3-382-14 | 110,3 | – |
| Ц3-382-15 | 121 | – |
| Ц3-382-16 | 131 | – |
| Ц3-382-17 | 225 | – |
| Ц3-382-18 | 255 | – |
| Ц3-382-19 | 285 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-382-20 | 315 | – |
| Ц3-382-21 | 375 | – |
| Ц3-382-22 | 395 | – |
| Ц3-382-23 | 405 | – |
| Ц3-382-24 | 453 | – |
| Ц3-382-25 | 514 | – |
| Ц3-382-26 | 575 | – |
| Ц3-382-27 | 635 | – |
| Ц3-382-28 | 696 | – |
| Ц3-382-29 | 756 | – |
| Ц3-382-30 | 817 | – |
| Ц3-420-1 | 49,5 | – |
| Ц3-433-10 | 2,1 | – |
| Ц3-434-3 | 4,2 | – |
| Ц3-436-38 | 14,9 | – |
| Ц3-437-32 | 36,6 | – |
| Ц3-437-33 | 43,9 | – |
| Ц3-437-34 | 0,13 | – |
| Ц3-437-35 | 0,16 | – |
| Ц3-437-36 | 22,5 | – |
| Ц3-504-1 | 36 | – |
| Ц3-504-2 | 41 | – |
| Ц3-521-1 | 900 | – |
| Ц3-522-1 | 600 | – |
| Ц3-523-1 | 222 | – |
| Ц3-561-1 | 1 714 | – |
| Ц3-561-2 | 1 020 | – |
| Ц3-562-1 | 4 822 | – |
| Ц3-562-2 | 7 870 | – |
| Ц3-562-3 | 2 890 | – |
| Ц3-562-4 | 4 730 | – |
| Ц3-563-1 | 2 163 | – |
| Ц3-563-2 | 4 020 | – |
| Ц3-563-3 | 7 960 | – |
| Ц3-563-4 | 12 900 | – |
| Ц3-563-5 | 15 100 | – |
| Ц3-564-1 | 210 | – |
| Ц3-564-2 | 87 | – |
| Ц3-564-3 | 1 257 | – |
| Ц3-565-1 | 383 | – |
| Ц3-565-2, 3-565-3 | 611,6 | – |
| Ц3-565-4, 3-565-5 | 1 112 | – |
| Ц3-566-1 | 383 | – |
| Ц3-566-2, 3-566-3 | 611,6 | – |
| Ц3-566-4, 3-566-5 | 1 112 | – |
| Ц3-604-1 | – | 800 |
| Ц3-604-2 | 8,42 | – |
| Ц3-604-3 | 21,3 | – |
| Ц3-604-4 | – | 1 200 |
| Ц3-604-5 | 40,6 | – |
| Ц3-604-6 | 124,8 | – |
| Ц3-604-7 | 210,5 | – |
| Ц3-604-8 | 988 | – |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ц3-604-9 | 79,2 | – |
| Ц3-604-10 | 434,5 | – |
| Ц3-604-11 | 8,42 | – |
| Ц3-604-12 | 79,2 | – |
| Ц3-604-13 | 79,2 | – |
| Ц3-604-14 | 210,5 | – |
| Ц3-604-15 | 434,5 | – |
| Ц3-607-1 | 179 | – |
| Ц3-607-2 | 207 | – |
| Ц3-607-3 | 235 | – |
| Ц3-607-4 | 280,5 | – |
| Ц3-607-5 | 340 | – |
| Ц3-607-6 | 522 | – |
| Ц3-607-7 | 358 | – |
| Ц3-607-8 | 414 | – |
| Ц3-607-9 | 470 | – |
| Ц3-607-10 | 596 | – |
| Ц3-730-1 | 4,9 | – |
| Ц3-730-2 | 1,6 | – |
| Ц 3-730-3 | 2,2 | – |
| Ц3-731-1 | 6,2 | – |
| Ц3-731-2 | 16,8 | – |
| Ц3-732-1 | 7,2 | – |
| Ц3-733-1 | 6,2 | – |
| Ц3-733-2 | 4,2 | – |
| Ц3-734-1 | 6,2 | – |
| Ц3-735-1 | 1,6 | – |
| Ц3-736-1 | 0,8 | – |
| Ц3-880-1 | 3,3 | – |
| Ц3-882-1 | 6,6 | – |
| Ц3-883-2 – 3-883-3 | 3,3 | – |
| Ц3-883-4 | 4,5 | – |
| Ц3-883-5 | 6,6 | – |
| Ц3-900-1 | 0,75 | – |
| Ц3-901-1 | 3,3 | – |
| Ц3-902-1 | 23,1 | – |
| Ц3-902-2 | 17,4 | – |
| Ц3-903-1 | 33 | – |
| Ц3-903-2 | 16,5 | – |

Таблица 3 – Продолжительность выполнения шефмонтажа

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер I категории | Инженер II категории | Техник I категории | Техник II категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц3-47-1 | 26 | 26 | 26 | – | 3 |
| Ц3-47-2 | 33 | 33 | 33 | – | 3 |
| Ц3-48-1 | 34 | 34 | 34 | – | 3 |
| Ц3-48-2 | 38 | 38 | 38 | – | 3 |
| Ц3-49-1 | 23 | – | 23 | – | 2 |
| Ц3-51-1 | 30 | 30 | 30 | – | 3 |
| Ц3-51-2 | 31 | 31 | 31 | – | 3 |

Продолжение таблицы 3

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер I категории | Инженер II категории | Техник I категории | Техник II категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц3-51-3 | 38 | 38 | 38 | – | 3 |
| Ц3-51-4 | 39 | 39 | 39 | – | 3 |
| Ц3-52-1 | 14 | – | 14 | – | 2 |
| Ц3-66-1 | 35 | 35 | 35 | – | 3 |

6. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3-81 (2,3,4,5), 3-141, 3-304, 3-420 (2), 3-521 (4,5,6), 3-522 (2,3,5,8,9), 3-523 (2), 3-604 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 0.3 | - |
| 3-31 (4), 3-82 (7), 3-108 (3) |  | 15.7 |
| 3-82 (3,4), 3-130 |  | 37.4 |
| 3-81 (1), 3-420 (3), 3-503 (1), 3-522 (4), 3-523 (3,4), 3-572, 3-604 (1) | 1.7 | - |
| 3-31 (3), 3-32 (1), 3-35 (1), 3-106 (4), 3-108 (4) |  | 17 |
| 3-31 (22), 3-32 (8,12,15), 3-33 (9,10,11,12,13), 3-34 (1,2,3,4,5,6,7), 3-35 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,25,26), 3-51 (1) |  | 26.5 |
| 3-1 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70), 3-2, 3-34 (8), 3-50, 3-82 (1,2,5) |  | 37.5 |
| 3-82 (6), 3-107, 3-321 (3,5), 3-562 (1,2,3,4), 3-607 (6,7,8,9) |  | 45.1 |

Продолжение таблицы 4

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3-502, 3-503 (2), 3-504 (4), 3-505 (4,7), 3-522 (6) | 2.3 | - |
| 3-31 (1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24), 3-32 (2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14), 3-33 (1,2,3,4,5,6,7,8), 3-35 (19,20,21,22,23,24), 3-47 (1), 3-49, 3-79 (2) |  | 25.7 |
| 3-1 (63,64,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87), 3-48 (1), 3-51 (2,3,4), 3-52, 3-79 (1,3,4) |  | 35.9 |
| 3-82 (8), 3-106 (1,2,3,5), 3-108 (1,2), 3-119 (4,5), 3-301 (18,19,20,21,22,23,24,25,26), 3-302 (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 3-321 (1,2,4,7,8,9,10), 3-331 (1), 3-561 (1), 3-607 (1,2,3,4,5,10) |  | 42.2 |
| 3-500 (4,5,6), 3-504 (1,3,5) | 3.5 | - |
| 3-47 (2), 3-48 (2), 3-79 (5) |  | 25.5 |
| 3-118 (3), 3-301 (6), 3-302 (16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 40,41,42,43,44,45,46,47), 3-303 (11,12,13,14,15,16,17,27,28,29,31, 32,33,34), 3-321 (11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26), 3-331 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 3-341 (13,14,15), 3-382 (1,2,3,4,5, 11,12,13,14,15,16), 3-561 (2) |  | 42.1 |
| 3-500 (1,2), 3-504 (2), 3-505 (1,2,6), 3-506 (5), 3-523 (1) | 4.6 | - |
| 3-118 (2,4), 3-119 (2), 3-301 (1,2,4,5,7,8), 3-302 (19,20,34,35,36,37, 38,39), 3-303 (4,5,6,7,8,9,22,23,24,25,26,30), 3-321 (28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60), 3-331 (13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24), 3-341 (18,19,21), 3-382 (6,7,8,10), 3-605 (1) |  | 41.7 |
| 3-522 (1) | 5.5 | - |
| 3-118 (1), 3-301 (3,16,17), 3-302 (31,32,33), 3-303 (1,2,3,18,19,20, 21), 3-321 (58), 3-331 (15,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36), 3-341 (20,22), 3-381 (4,5,6,7), 3-382 (9,17,18,19,20,21,22,23,28,29), 3-431 (3,4), 3-605 (2,3) |  | 44.3 |
| 3-505 (3), 3-902 (1,2) | 6.4 | - |
| 3-66, 3-119 (1,3), 3-301 (12,13,14,15), 3-302 (4,5), 3-303 (10), 3-341 (2,3,4,5,6,7), 3-381 (1,2,3), 3-382 (24,25,26,27,30), 3-431 (5,6), 3-605 (4) |  | 43.1 |
| 3-505 (5) | 7.3 | - |
| 3-118 (5), 3-301 (9,10,11), 3-302 (1,3), 3-321 (17), 3-341 (1), 3-605 (5) |  | 41.6 |
| 3-500 (3), 3-506 (4) | 8.5 | - |
| 3-67 (1) |  | 27 |
| 3-321 (6,27), 3-331 (37,38), 3-341 (8,9,10,11,12) |  | 41.6 |
| 3-506 (1,2,3), 3-522 (10,11), 3-523 (5), 3-902 (4) | 9.5 | - |
| 3-67 (2) |  | 26.9 |
| 3-200 |  | 37.9 |
| 3-302 (2), 3-331 (39,40,41,42,43,44,45,46,47,48), 3-341 (16,17), 3-420 (1) |  | 45.1 |

Таблица 5 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3-67 (1), 3-82 (1) | 0.6 | 5.8 |
| 3-67 (2), 3-107, 3-108 (3,4), 3-304 (5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40), 3-381, 3-382, 3-572 (1), 3-573 (1), 3-574 (1,4), 3-575 (1,4), 3-604 (3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 3-607 (2,3,4,5,6,8,9,10) |  | 9.7 |
| 3-1 (1), 3-35 (1) | 1.7 | 6.8 |
| 3-1 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,26,27), 3-31 (1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,13,14,18,19,23), 3-32 (2,3,4), 3-33 (1,2,3,4), 3-34 (1,2,5), 3-35 (6,7,8,9,10,19,20,21), 3-82 (3) |  | 7.5 |
| 3-82 (5) |  | 8.4 |
| 3-48 (2), 3-82 (2), 3-106 (4,5), 3-108 (2), 3-304 (1,2,3,4,11), 3-500 (6), 3-521 (4,5,6), 3-570 (1), 3-572 (2), 3-573 (2), 3-574 (2,5), 3-575 (2,5), 3-604 (1,2,4), 3-607 (1,7) |  | 9.7 |
| 3-1 (14,18,20,21,28,32), 3-31 (15,20,24), 3-32 (5,6), 3-34 (3), 3-35 (2, 3,4,5,13) | 2.3 | 7.7 |
| 3-1 (19,22,23,24,25,29,30,31,33,34,35,36,37,38,41,45,46,47,48,49, 50,56,57,58,59,65,66,67,71,72), 3-31 (11,12,16,17,21,22), 3-32 (7,8, 9,10,11,12,13,14,15), 3-33 (5,6,7,8,9,10,11,12,13), 3-34 (4,6,7, 8), 3-35 (11,12,14,15,22,23,24,25,26) |  | 8.4 |
| 3-1 (42,43,44,51,52,53,54,55,60,61,62,63,64,68,69,70,73,74,75,76, 77, 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87), 3-35 (16,17,18), 3-48 (1), 3-49, 3-51 (1,3,4), 3-52, 3-79 (1,2,3), 3-82 (6), 3-108 (1), 3-500 (4,5), 3-504 (1), 3-570 (2) |  | 9.3 |
| 3-2 (1,4), 3-522 (10) | 3.5 | 5.8 |
| 3-2 (2,5) |  | 6.1 |
| 3-2 (3) |  | 7 |
| 3-82 (4), 3-200 (2) |  | 8.5 |
| 3-47, 3-79 (4,5), 3-420 (2), 3-500 (3), 3-504 (2) |  | 9.6 |
| 3-522 (11) | 4.5 | 5.6 |
| 3-32 (1) |  | 6.5 |
| 3-50 (1) |  | 7 |
| 3-565 (2,3,4,5) |  | 8.3 |
| 3-82 (7), 3-106 (1,2,3), 3-420 (3), 3-500 (2), 3-504 (3) |  | 9.7 |
| 3-522 (1,5,6), 3-523 (1) | 5.5 | 5.6 |
| 3-562 (1,2) |  | 7 |
| 3-66, 3-561 (2), 3-562 (3,4), 3-563 (5) |  | 7.4 |
| 3-565 (1), 3-566 (1,2,3,4,5) |  | 8.3 |
| 3-500 (1) |  | 9.7 |
| 3-561 (1), 3-564 (4) | 6.5 | 6.9 |
| 3-50 (2), 3-563 (1,2,3,4), 3-564 (1) |  | 7.5 |
| 3-1 (39,40) |  | 9.4 |
| 3-200 (1), 3-563 (9,10) | 7.5 | 6.7 |
| 3-504 (4) |  | 9.7 |
| 3-563 (6,7,8) | 8.5 | 6.8 |
| 3-564 (3) |  | 7.4 |
| 3-82 (8), 3-420 (1) |  | 9.5 |
| 3-564 (2) | 9.3 | 8.2 |
| 3-431 (3,4,5,6) |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автогидроподъемники, автомобиль бортовой, автопогрузчики, вышки телескопические, домкраты гидравлические, машины сверлильные, машины шлифовальные, молоток клепальный пневматический, платформы широкой колеи, полуприцепы-тяжеловозы, рельсосверлилка, станок токарно-винторезный, тракторы на пневмоколесном ходу, экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, электроножницы и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бруски, ветошь, гайки, гвозди, доски, канифоль сосновая, катанка, костыли путевые, круги шлифовальные, лесоматериалы круглые, припой оловянно-свинцовый, прокат, растворитель, сверла, сталь арматурная горячекатаная, хомут, шайба, шурупы, электроизоляционная лента, эмаль и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел 1. Подъемно-транспортные механизмы прерывного действия

1.1. Нормативы на монтаж централизованной густой маслосмазки по мостовым кранам (разделы 1–3) приведены в разделе 9. По кранам общего назначения и специальным, по которым не приведены нормативы на монтаж централизованной густой маслосмазки, ее либо нет, либо она учтена в нормативах на монтаж кранов.

По мостовым металлургическим кранам, по которым не приведены нормативы на монтаж централизованной густой маслосмазки, нормативы определяются путем корректировки норматива на монтаж маслосмазки ближайшего по технической характеристике металлургического крана по массе.

1.2. Нормативами предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов на высоте до 10 м от уровня опорной площадки, на которой ведутся работы, или от земли, за исключением разделов 3, 4, 6, 8 и 10, где принята установка на проектных отметках.

В случаях производства монтажных работ на высоте более 10 м нормы на монтаж определяются по соответствующим нормативам настоящего Сборника с применением к затратам труда рабочих поправочных коэффициентов, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

| При высоте свыше 10 до 25 м | При высоте свыше 25 до 40 м | При высоте свыше 40 до 70 м | При высоте свыше 70 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 |

1.3. В нормативах на монтаж портальных кранов учтены расходы на монтаж противовесов. Масса крана приведена с учетом массы противовеса.

1.4. Нормативы на монтаж портальных кранов определены, исходя из условий установки кранов на постоянных путях. В случае, когда монтаж указанных кранов производится на временных путях, расходы на передвижение кранов по путям принимаются по соответствующим нормативам групп 80 и 81, исходя из массы крана.

1.5. В нормативах на монтаж не учтены расходы на:

а) изготовление противовесов, кроме бетонных и железобетонных, учитываемые в стоимости оборудования;

б) монтаж установок кондиционирования воздуха и вентиляционных установок, определяемые по соответствующим Сборникам нормативов расхода ресурсов;

в) монтаж конструкций защитных будок над механизмами тележек металлургических кранов, определяемые по соответствующему Сборнику нормативов расхода ресурсов;

г) остекление кабин, определяемые по соответствующему Сборнику нормативов расхода ресурсов;

д) монтаж нижней направляющей по группе 118 и ездовой балки (подвесных путей) площадок обслуживания и эстакады по группе 119, определяемые по соответствующему Сборнику нормативов расхода ресурсов;

е) техническое освидетельствование кранов, относящееся к затратам по вводу предприятий в эксплуатацию.

Отдел 2. Транспортные механизмы непрерывного действия

2.1. В настоящем отделе в нормативах на монтаж транспортных механизмов непрерывного действия принята следующая комплектность:

а) для конвейеров ленточных стационарных (раздел 1): станина, привод, натяжное устройство, верхние и нижние роликоопоры с роликами, лента, скребок для чистки ленты, направляющие головные воронки конвейеров;

для конвейеров ленточных передвижных: станины из секций и скатов, рельсовый путь, приводная станция, натяжная станция, лента, роликоопоры с роликами, скребок для чистки ленты, воронки. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводного и натяжного барабанов, измеренное по ленте.

Расходы на монтаж других дополнительных узлов и механизмов ленточных конвейеров следует определять с применением нормативов отдела 3 настоящего Сборника;

б) для конвейеров пластинчатых (раздел 2): привод, натяжное устройство, полотно конвейера (настил металлический с секциями в сборе с пластинами), ограждения. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводных и натяжных звездочек, измеренное по цепи;

в) для конвейеров тележечных для литейных форм (раздел 3): приводная и натяжная станции, ходовая часть (тележки, платформы, тяговая цепь), оборотная станция, рельсовый путь. За длину конвейера принята развернутая длина его ходовой части;

г) для конвейеров винтовых (раздел 4): привод, винт с опорными и промежуточными подшипниками, секция желоба. За длину конвейера принято расстояние между концевыми опорными подшипниками;

д) для элеваторов (раздел 6): головки, привод, башмак с натяжным устройством, лента или цепь, ковши, кожухи или трубы средней части, воронка. За высоту элеватора принято расстояние от низа башмака до центра приводного барабана или звездочки;

е) за высоту шахты вертикального многокабинного конвейера принята высота шахты, исчисленная от дна приямка до перекрытия над шахтой. Расчетная высота этажа принята 3,5 м.

2.2. В нормативах на монтаж учтены:

а) расход материалов для уплотнений, соединений, кожухов, желобов, труб и прочих соединений;

б) расход болтов для соединения отдельных звеньев, крепления роликоопор и подшипников;

в) по разделу 8 расходы на:

монтаж оборудования шахты и приямка;

монтаж оборудования машинного помещения;

монтаж кабин и проставок, подвевку их на цепи;

монтаж натяжного устройства;

монтаж вертикальных рам со створками и установку рольгангов;

устройство переговорной, телефонной связи;

устройство заземления;

подготовку и установку электроаппаратуры;

прокладку и подключение электропроводки, цепей управления, сигнализации, освещения и аварийного выключения в машинном помещении и шахте.

2.3. При установке горизонтальных конвейеров на эстакаде (галерее) или в тоннеле к нормам затрат труда и времени эксплуатации машин и механизмов на монтаж следует применять поправочный коэффициент 1,1.

2.4. Расходы на монтаж наклонных конвейеров (при разнице в высотах натяжного и приводного барабанов более 3 м) вне зависимости от места их установки следует определять по нормативам на монтаж горизонтальных конвейеров с применением к затратам труда и времени эксплуатации машин и механизмов поправочного коэффициента 1,2.

2.5. Расходы на монтаж ленточных и пластинчатых питателей следует определять по нормативам на монтаж ленточных и пластинчатых конвейеров (разделы 1 и 2).

2.6. Масса конвейеров приведена справочно. Нормативы на монтаж в зависимости от изменения массы не корректируются.

Отдел 3. Узлы подъемно-транспортного оборудования

3.1. В настоящем отделе приведены нормативы на монтаж отдельных узлов оборудования.

3.2. В нормативах учтены расходы на монтаж:

а) горизонтальных и наклонных путей с установкой и креплением стыков цепей и транспортеров (Ц и Т) по нормативам Ц3-436-1 – Ц3-436-4;

б) тележечных сцепов с установкой стационарных спарников по нормативам Ц3-436-32 – Ц3-436-34;

в) ловителей на подъеме и спуске с установкой конечного выключателя по нормативу Ц3-436-28.

Отдел 4. Подвесные канатные дороги

4.1. В настоящем отделе нормативы на монтаж определены, исходя из условия производства работ, когда трасса канатной дороги проходит по равнинной местности, имеющей уклон не более 15 градусов, не пересеченной оврагами, ущельями, реками и каналами, а также свободной от строений, железнодорожных путей, шоссейных дорог, линий связи и электропередач и других сооружений, а также исходя из условий работ на отметке, не превышающей 1000 м над уровнем моря.

4.2. При уклоне местности по трассе канатной дороги на отдельных участках свыше 15 градусов, расходы на монтаж несущих, сетевых, тяговых, тягово-несущих канатов, предохранительных сетей и оборудования опор и станций подвесных канатных дорог на этих участках следует определять по соответствующим нормативам отдела 4 Сборника с применением к затратам труда и нормам эксплуатации машин коэффициентов, приведенных в таблице 7.

Таблица 7

| Вид оборудования | Коэффициент при уклоне местности свыше 15 градусов до: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30 градусов | 45 градусов |
| 1. Канаты несущие, сетевые, тяговые, тягово-несущие, предохранительные сети | 1,7 | 2,1 |
| 2. Оборудование опор и станций | 1,3 | 1,5 |

Примечания:

1. При определении расходов на монтаж канатов и предохранительных сетей на натяжном участке с различными уклонами местности следует применять норматив по наибольшему уклону на данном участке.

2. При уклоне местности более 45 градусов расходы на монтаж подвесных канатных дорог определяются по индивидуальным нормативам.

4.3. Если трасса канатной дороги проходит по местности, пересеченной оврагами, ущельями, реками, каналами, болотами, жилыми и промышленными зданиями, железными и шоссейными дорогами, линиями связи и электропередач, невырубаемыми посадками, территориями, закрытыми для свободного прохода, а также другими сооружениями, то на натяжных участках, имеющих указанные препятствия, расходы на монтаж несущих, сетевых, тяговых, тягово-несущих канатов и предохранительных сетей определяются по соответствующим нормативам с применением коэффициентов к затратам труда рабочих и машинистов и нормам эксплуатации машин, приведенных в таблице 8.

Таблица 8

| Препятствия на местности | Коэффициенты |
| --- | --- |
| 1. Глубокий снег | 1,25 |
| 2. Овраги, ущелья, реки и каналы шириной до 50 м, болота, невырубленные посадки, жилые и промышленные здания, территории, закрытые для свободного прохода | 1,3 |
| 3. Шоссейные дороги, реки, каналы шириной свыше 50 м | 1,6 |
| 4. Железные дороги, линии связи и электропередач | 2,2 |

Примечания:

1. При наличии на местности одновременно нескольких из перечисленных в Таблице 8 препятствий следует применять один наибольший коэффициент.

2. При наличии на местности труднодоступных горных участков, сильно заболоченных местностей расходы на монтаж определяются по индивидуальному нормативу.

3. При наличии на местности уклона свыше 15 градусов и препятствия соответствующие коэффициенты перемножаются.

4.4. При производстве работ в горной местности на разных высотных отметках расходы на монтаж определяются по соответствующим нормативам с применением к затратам труда рабочих и машинистов и нормам эксплуатации машин коэффициентов, приведенных в таблице 9.

Таблица 9

| Высота объекта над уровнем моря, м | Свыше 1000 до 1500 | Свыше 1500 до 2000 | Свыше 2000 до 2500 | Свыше 2500 до 3000 | Свыше 3000 до 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,06 | 1,12 | 1,21 | 1,3 | 1,4 |

4.5. Расходы на устройство и разборку временных предохранительных сооружений над шоссейными и железными дорогами, линиями связи и электропередач, строениями и т.п., а также на загрузку контргрузовых ящиков натяжных устройств для канатов в нормативах не учтены и определяются по соответствующим Сборникам нормативов расхода ресурсов.

4.6. При монтаже в горных условиях последовательно строящихся канатных дорог, когда раскатка канатов ведется с одного пункта, расположенного внизу, коэффициенты п. 4.2 и 4.3 настоящих указаний относятся ко всей длине трассы раскатки канатов.

4.7. Нормативы на монтаж оборудования станций и головок опор, несущих, сетевых, тягово-несущих канатов и предохранительных сетей исчисляются из условий, что высота станций не превышает 5 м, высота опор 20 м, количество станций на канатной дороге принято – 2.

При монтаже в условиях, отличных от указанных, по соответствующим нормативам к затратам труда рабочих и машинистов и нормам эксплуатации машин применяются коэффициенты, приведенные в таблице 10.

Таблица 10

| Вид оборудования | Коэффициент |
| --- | --- |
| 1. Тяговые, сетевые, несущие, тягово-несущие канаты, предохранительные сети | 1,1 на каждые 10 м высоты сверх указанных в настоящем пункте |
| 2. Тяговые канаты | 1,1 на каждую станцию сверх двух |
| 3. Оборудование головок опор высотой св. 20 до 30 м | 1,15 |
| 4. То же, св. 30 до 40 м | 1,2 |
| 5. То же, св. 40 до 50 м | 1,4 |
| 6. То же, св. 50 до 150 м | 1,6 |
| 7. Оборудование станций высотой св. 5 до 20 м | 1,2 |
| 8. То же, св. 20 до 40 м | 1,3 |
| 9. То же, св. 40 до 50 м | 1,4 |
| 10. То же, св. 50 до 150 м | 1,6 |

4.8. В нормативах учтены расходы на устройство и разборку стационарных подмостей для монтажа оборудования в соответствии с требованиями проекта.

Отдел 5. Подъемники

Раздел 1. Пассажирские, больничные и грузовые лифты

5.1. В разделе 1 настоящего отдела приведены нормативы на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

5.2. Нормативы на монтаж определены на лифты, поставляемые укрупненными узлами: пассажирские – с автоматическими раздвижными дверями, грузовые – с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м с расположением машинного помещения над шахтой (кроме грузового тротуарного).

5.3. В нормативах на монтаж лифтов учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая:

а) монтаж оборудования шахты и приямка;

б) монтаж оборудования машинного помещения;

в) монтаж кабины и противовеса и подвеску на канаты;

г) прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине;

д) подготовку электроаппаратуры к включению и установку ее;

е) устройство постоянного освещения шахты;

ж) устройство переговорной связи в объеме поставки оборудования;

и) пусконаладочные работы механической части оборудования;

к) статические и динамические испытания;

л) участие в сдаче лифтов в эксплуатацию.

5.4. В нормативах на монтаж лифтов не учтены расходы на:

а) подводку электропитания к вводному устройству в машинном помещении и устройство постоянного освещения машинного и блочного помещений, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки»;

б) устройство телефонно-диспетчерской связи, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 10 «Оборудование связи»;

в) пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов, определяемые по соответствующим нормам сборника на пусконаладочные работы 1 «Электротехнические устройства».

5.5. Высота шахты в нормативах на лифт исчислена от дна приямка до низа перекрытия над шахтой. При большей или меньшей высоте шахты, чем это предусмотрено характеристикой лифта, необходимо добавлять или уменьшать нормативы «за каждый метр высоты шахты» независимо от числа остановок, т.е. за разницу в метрах между фактической и расчетной высотой шахты, предусмотренной в нормативе «На лифт».

5.6. Расходы на монтаж лифтов в перекрытых шахтах определяются по нормативам раздела 1 настоящего отдела (кроме норм группы 566) с применением коэффициента 1,3 к затратам труда рабочих с исключением нормы на эксплуатацию башенного крана или по индивидуальным нормативам.

5.7. Расходы на монтаж больничных лифтов грузоподъемностью 500 кг определяются по нормативам группы 563 с применением коэффициента 1,08.

5.8. Расходы на монтаж лифтов, имеющих отклонение от предусмотренных в разделе 1 настоящего отдела, определяются с применением к соответствующим нормативам следующих поправочных коэффициентов:

а) при монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе – 1,13;

б) при монтаже грузопассажирских лифтов и лифтов с нижним машинным помещением – 1,08;

в) при высоте кабины от 2,7 до 3,7 м грузовых лифтов со встроенным монорельсом – 1,25;

г) при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью до 500 кг, скоростью 1 м/с с системой собирательного управления для административных зданий – 1,13;

д) при монтаже лифтов в сейсмостойком исполнении – 1,15;

е) при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью до 500 кг, скоростью 1,4 м/с для жилых зданий к нормативам группы 561 – 0,9;

ж) при монтаже пассажирских лифтов с противопожарными дверьми – 1,1.

Коэффициент 1,1 по п. 5.8 ж) применяется к затратам труда рабочих.

Раздел 2. Замена оборудования, устройств и конструкций лифтов, 
грузоподъемностью 400 кг

5.9. По нормам раздела 2 определяются расходы на замену (демонтаж и монтаж) лифтов грузоподъемностью 400 кг с верхним расположением машинного отделения при их замене в эксплуатируемых жилых зданиях.

5.10. Нормативами на замену (демонтаж и монтаж) лифтов грузоподъемностью 400 кг учтены расходы на выполнение работ по демонтажу и монтажу лифтов в перекрытых шахтах эксплуатируемых зданий.

5.11. В нормативах на замену (демонтаж и монтаж) лифтов грузоподъемностью 400 кг учтены расходы на:

разгрузку оборудования лифта, материалов и приспособлений с транспортного средства на площадку складирования вручную;

перемещение (подъем) оборудования лифта, материалов и приспособлений с площадки складирования к месту монтажа (до 30 м – горизонтальное и до 27 м – вертикальное перемещение);

установку и снятие ручной тали в машинном помещении в процессе выполнения работ (при необходимости);

перемещение (спуск) демонтированного оборудования лифта от места демонтажа на площадку складирования вручную (до 30 м – горизонтальное и до 27 м – вертикальное перемещение);

погрузку демонтированного оборудования лифта и материалов с площадки складирования на транспортное средство вручную.

5.12. В нормативах на замену (демонтаж и монтаж) лифтов грузоподъемностью 400 кг не учтены расходы на:

доставку оборудования лифта в соответствии со спецификацией на лифт со склада заказчика на объект;

замену электропроводки, а также приборов освещения машинного помещения и шахты лифта;

замену металлического люка и двери машинного помещения;

ремонт строительных стыков и зачистку металлических конструкций от ржавчины;

разборку и устройство стяжки машинного помещения;

оштукатуривание и окрашивание внутренних поверхностей машинного помещения;

ремонт бетонных поверхностей проемов для дверей шахты;

устройство изоляции и оштукатуривание стыка между дверным порталом шахты и бетонной плитой;

пробивку отверстий в бетонной стене под проводку кнопки «Вызов» и светового табло первого этажа;

заделку старого отверстия в бетонной стене под кнопку «Вызов»;

зачистку и окрашивание сварных швов;

разборку и устройство стяжки пола в приямке;

заделку отверстий и ниш в приямке и шахте лифта;

устройство систем диспетчерского контроля за работой лифта, в том числе работы по устройству видеонаблюдения в кабине и этажных площадках;

устройство средств подмащивания в шахте лифта;

проведение пусконаладочных работ;

опробование лифта во всех режимах работы;

подготовку лифта к включению, статистическим и динамическим испытаниям, оформлению технической документации;

проведение технического освидетельствования и электрофизические измерения (ЭФИ);

ввод лифта в эксплуатацию (предъявление лифта приемочной комиссии, регистрация).

5.13. Количество (объем, масса) получаемых в процессе выполнения работ по замене (демонтажу) лифтов строительных отходов и материалов (оборудования) для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом на разборку.

Отдел 6. Шахтное подъемно-транспортное оборудование

6.1. В нормативах на монтаж оборудования, устанавливаемого в шахте, учтены расходы на работы по осмотру и разборке оборудования на поверхности перед спуском в шахту.